## 9 месяцев_ГКПЗ (2020)
Приложение № 19
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Отчет за 9 месяцев 2020 года
об исполнении инвестиционной программы
ПАО "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
ПАО "Россети Московский регион" (РМР)
период реализации инвестиционной программы
на период 2020г
Раздел 10. Отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Фактический объем оплаты, тыс. руб. с НДС | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
[9 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[22 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
1 | Строительство 1 ячейки в РУ-10кВ проект. РП-10кВ (по дог-ру ТП №ИА-12-302-2932(913095)), ПС №182 "Гулево", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Лаговское с/п, вблизи д. Коледино | I_I-209499 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство 1 ячейки в РУ-10кВ проект. РП-10кВ (по дог-ру ТП №ИА-12-302-2932(913095)), ПС №182 "Гулево", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Лаговское с/п, вблизи д. Коледино | ЮЭС | ССР | 1000.3417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 995.02 |  |  |  | 995.0202 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1194.0242 | 848.5833 | 32008809375 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-05 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-02-17 | 2020-02-06 | 2020-02-17 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1000.342
2 | Строительство КЛ-6 кВ от проект. яч. РУ-6кВ ТП-501, ПС №410 "Коксогаз", ЛР-6 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, г/п Видное, г.Видное Ю8-19-302-3318(702418) | K_I-233457 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство КЛ-6 кВ от проект. яч. РУ-6кВ ТП-501, ПС №410 "Коксогаз", ЛР-6 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, г/п Видное, г.Видное Ю8-19-302-3318(702418) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1896.0783 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1886.598 |  |  |  | 1886.5975 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2263.917 | 2263.917 | 32008809690 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-05 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-02-25 | 2020-02-06 | 2020-02-25 | 2020-05-29
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1896.078
3 | Строительство КЛ-0,38 кВ от проект. РЩ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-2040(706356)), ПС №755 "Молоково", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, д. Андреевское Ю8-19-302-3347(702416) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КЛ-0,38 кВ от проект. РЩ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-2040(706356)), ПС №755 "Молоково", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, д. Андреевское Ю8-19-302-3347(702416) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 670.1483 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 666.797 |  |  |  | 666.7972 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 800.1566 | 800.1566 | 32008809705 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-05 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-02-25 | 2020-02-06 | 2020-02-25 | 2020-05-29
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 670.148
4 | Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с. Константиновское Ю8-19-302-3902(714084) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с. Константиновское Ю8-19-302-3902(714084) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 885.7117 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 881.283 |  |  |  | 881.2834 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1057.5401 | 1057.5401 | 32008809726 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-05 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-02-17 | 2020-02-06 | 2020-02-17 | 2020-06-03
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 885.712
5 | Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.11, ПС №459 "Калиново", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н Ю8-19-302-4783(703157) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.11, ПС №459 "Калиново", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н Ю8-19-302-4783(703157) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 890.7592 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 886.305 |  |  |  | 886.3051 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1063.5661 | 1063.5661 | 32008809767 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-05 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-02-25 | 2020-02-06 | 2020-02-25 | 2020-03-29
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 890.759
6 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 2499 от 06.12.2019г. Чеховского р-на | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3972.1225 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 3952.263 |  |  |  | 3952.2633 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 4742.716 | 4742.716 | 32008809779 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-05 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-02-17 | 2020-02-06 | 2020-02-17 | 2020-04-02
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 3968.152
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 3982.124
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (двухцепка) от РУ-0,4 кВ ТП-208 , ПС №567 "Полиграф", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Чепелево д Ю8-19-302-4466(716906) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ (двухцепка) от РУ-0,4 кВ ТП-208 , ПС №567 "Полиграф", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Чепелево д Ю8-19-302-4466(716906) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1036.4475 | [15 empty] | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  |  |  |  | 2020-02-06 |  | 2020-02-06
справочный | Строительство КТП-250-6/0,4 кВ (взамен СТП-40-6/0,4 кВ №1066), ПС №357 "Елохово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Беляево д, Озерная ул, уч.2 Ю8-19-302-5323(721138) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-250-6/0,4 кВ (взамен СТП-40-6/0,4 кВ №1066), ПС №357 "Елохово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Беляево д, Озерная ул, уч.2 Ю8-19-302-5323(721138) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1333.3075 | [15 empty] | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  |  |  |  | 2020-02-06 |  | 2020-02-06
справочный | Строительство МТП-100-6/0,4 кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.14, ПС №654 "Вентилятор", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Крюково д Ю8-19-302-4793(718287) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство МТП-100-6/0,4 кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.14, ПС №654 "Вентилятор", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Крюково д Ю8-19-302-4793(718287) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1602.3675 | [15 empty] | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  |  |  |  | 2020-02-06 |  | 2020-02-06
7 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 2499 от 06.12.2019г. Домодедовского р-на | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2252.965 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Техно инжиниринг" | 2241.251 |  |  |  | 2241.2506 | ООО "Техно инжиниринг" | 2689.5007 | 2124.7056 | 32008810263 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-05 |  |  |  |  | 2020-02-06 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020-12-02
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2252.966
справочный | Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 с РП-25, ПС №721 "Ям", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский район Ю8-19-302-4886(717498) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 с РП-25, ПС №721 "Ям", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский район Ю8-19-302-4886(717498) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 912.7917 | [15 empty] | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  |  |  |  | 2020-02-06 |  | 2020-02-06
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (частично по сущ.опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-1342, ПС №320 "Н.Домодедово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Павловское д, Московская ул, уч. 21 Ю8-19-303-3631(712887) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ (частично по сущ.опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-1342, ПС №320 "Н.Домодедово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Павловское д, Московская ул, уч. 21 Ю8-19-303-3631(712887) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 443.6017 | [15 empty] | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  |  |  |  | 2020-02-06 |  | 2020-02-06
справочный | Реконструкция СТП-63-10/0,4 кВ №1834 с заменой на МТП-160-10/0,4кВ, ПС №522 "Повадино", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Степыгино д Ю8-19-302-5059(719424) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция СТП-63-10/0,4 кВ №1834 с заменой на МТП-160-10/0,4кВ, ПС №522 "Повадино", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Степыгино д Ю8-19-302-5059(719424) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 433.205 | [15 empty] | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-02-17 | 2020-02-06
справочный | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1656 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г Ю8-19-302-5052(718634) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1656 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г Ю8-19-302-5052(718634) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 463.3667 | [15 empty] | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-02-17 | 2020-02-06
8 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 2499 от 06.12.2019г. Раменского р-на ( 1 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2062.62 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭлектроГарант" | 2051.894 |  |  |  | 2051.894 | ООО "ЭлектроГарант" | 2462.2728 | 1938.7331 | 32008809801 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-05 |  |  |  |  | 2020-02-06 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020-12-03
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2062.62
справочный | Строительство КЛ-10 кВ от проект. яч. в РУ-10 кВ проект. РП (по дог-ру ТП №Ю8-13-302-12135(920509)), ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ , в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.п.Софьинское, д. Бритово Ю8-19-303-4305(702610) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КЛ-10 кВ от проект. яч. в РУ-10 кВ проект. РП (по дог-ру ТП №Ю8-13-302-12135(920509)), ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ , в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.п.Софьинское, д. Бритово Ю8-19-303-4305(702610) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 697.815 | [15 empty] | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  |  |  |  | 2020-02-06 |  | 2020-02-06
справочный | Модернизация проект. РП-10кВ (по дог-ру ТП №Ю8-13-302-12135(920509)) с установкой ячейки в РУ-10 кВ, ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ , в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.п.Софьинское, д. Бритово Ю8-19-303-4305(702610) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Модернизация проект. РП-10кВ (по дог-ру ТП №Ю8-13-302-12135(920509)) с установкой ячейки в РУ-10 кВ, ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ , в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.п.Софьинское, д. Бритово Ю8-19-303-4305(702610) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1364.805 | [15 empty] | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  |  |  |  | 2020-02-06 |  | 2020-02-06
9 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 2499 от 06.12.2019г. Раменского р-на (2 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1068.4208 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1063.079 |  |  |  | 1063.0789 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1275.6947 | 1275.6947 | 32008809826 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-05 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-02-25 | 2020-02-06 | 2020-02-25 | 2020-05-29
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1068.421
справочный | Строительство МТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9, ПС №605 "Бронницы", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Бронницы, ул. Новая Ю8-19-303-4993(703201) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство МТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9, ПС №605 "Бронницы", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Бронницы, ул. Новая Ю8-19-303-4993(703201) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 605.0542 | [15 empty] | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  |  |  |  | 2020-02-06 |  | 2020-02-06
справочный | Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1947 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское Ю8-19-302-5078(703255) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1947 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское Ю8-19-302-5078(703255) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 463.3667 | [15 empty] | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  |  |  |  | 2020-02-06 |  | 2020-02-06
10 | Строительство 2- КЛ-0.4 кВ от ТП-10/0.4 кВ-24090, ПС №505 "Бескудниково", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, п. Нагорное |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство 2- КЛ-0.4 кВ от ТП-10/0.4 кВ-24090, ПС №505 "Бескудниково", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, п. Нагорное | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 5915.0982 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 5885.52 |  |  |  | 5885.5226 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 7062.6271 | 6299.8634 | 32008806338 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-05 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-02-20 | 2020-02-06 | 2020-02-20 | 2020-10-27
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 5915.1
11 | Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №486 с заменой на ТП-400-10/0,4 кВ, ПС №572 "Стрелецкая", в т.ч. ПИР, МО, Кашира г/п, Кашира г, Центролит ул Ю8-19-302-3343(937288) | J_I-226590 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №486 с заменой на ТП-400-10/0,4 кВ, ПС №572 "Стрелецкая", в т.ч. ПИР, МО, Кашира г/п, Кашира г, Центролит ул Ю8-19-302-3343(937288) | ЮЭС | ССР | 884.625 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 880.201 |  |  |  | 880.201 | ООО "ФАБИ" | 1056.2412 | 1056.2412 | 32008809843 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-05 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-02-17 | 2020-02-06 | 2020-02-17 | 2020-05-14
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 884.625
12 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-18-302-1233(911772)) ПС №14 "Апаренки", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Молоковское с/п Ю8-19-302-3167(931548) |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-18-302-1233(911772)) ПС №14 "Апаренки", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Молоковское с/п Ю8-19-302-3167(931548) | ЮЭС | ССР | 492.2 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 489.739 |  |  |  | 489.7389 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 587.6867 | 587.6867 | 32008809853 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-05 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-02-25 | 2020-02-06 | 2020-02-25 | 2020-04-10
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 492.2
13 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: по объектам СЭС приказа №3061 от 10.12.2019 Дмитровского района (6 объектов) | СЭС | ориентировочный расчет | 5364.7812 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5362.285 |  |  |  | 5362.285 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 6434.742 | 6434.742 | 32008806433 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-04 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-02-25 | 2020-02-06 | 2020-02-25 | 2020-05-06 |  | Выписка 011 от 13.02.20 (11): ЕУ
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ"* | 5364.781
справочный | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0.4 кВ-2682, ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Благовещенское |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0.4 кВ-2682, ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Благовещенское | СЭС | ориентировочный расчет | 799.0012 | [15 empty] | 2020-01-15 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-04 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-02-25 | 2020-02-06 | 2020-02-25
справочный | Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. №4 ПС №717 "Мелихово", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитрвоский р-н, г. Дмитров, Благовещенское |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. №4 ПС №717 "Мелихово", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитрвоский р-н, г. Дмитров, Благовещенское | СЭС | ориентировочный расчет | 2135.2701 | [15 empty] | 2020-01-15 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-04 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-02-25 | 2020-02-06 | 2020-02-25
справочный | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП (сооруж. по дог. №С8-19-302-3268(703631) от 06.12.2019), ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Благовещенское |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП (сооруж. по дог. №С8-19-302-3268(703631) от 06.12.2019), ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Благовещенское | СЭС | ориентировочный расчет | 799.0012 | [15 empty] | 2020-01-15 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-04 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-02-25 | 2020-02-06 | 2020-02-25
справочный | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ от ТП (сооруж. по дог. №С8-19-302-3268(703631) от 06.12.2019), ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Благовещенское |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ от ТП (сооруж. по дог. №С8-19-302-3268(703631) от 06.12.2019), ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Благовещенское | СЭС | ориентировочный расчет | 601.0284 | [15 empty] | 2020-01-15 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-04 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-02-25 | 2020-02-06 | 2020-02-25
справочный | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от оп. ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0.4 кВ (сооруж. по дог. №С8-19-302-3423(703730) от 06.12.2019), ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Благовещенское |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от оп. ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0.4 кВ (сооруж. по дог. №С8-19-302-3423(703730) от 06.12.2019), ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Благовещенское | СЭС | ориентировочный расчет | 561.4338 | [15 empty] | 2020-01-15 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-04 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-02-25 | 2020-02-06 | 2020-02-25
справочный | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от оп. ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0.4 кВ (сооруж. по дог. №С8-19-302-3268(703631) от 06.12.2019), ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Благовещенское |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от оп. ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0.4 кВ (сооруж. по дог. №С8-19-302-3268(703631) от 06.12.2019), ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Благовещенское | СЭС | ориентировочный расчет | 469.0465 | [15 empty] | 2020-01-15 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-04 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-02-25 | 2020-02-06 | 2020-02-25
14 | Строительство КТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. Л-751 ПС №429 "Шереметьево", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. Л-751 ПС №429 "Шереметьево", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н | СЭС | ориентировочный расчет | 2322.1667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНТАКТ" | 2310.556 |  |  |  | 2310.5558 | ООО "КОНТАКТ" | 2772.667 | 2772.667 | 32008806438 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-04 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-02-20 | 2020-02-06 | 2020-02-20 | 2020-05-06
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 2322.167
15 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: по объектам СЭС приказа №3061 от 10.12.2019 Солнечногорского района №1 (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 1095.4949 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1090.017 |  |  |  | 1090.0167 | ООО "ФАБИ" | 1308.02 | 1134.9746 | 32008806443 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-04 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-02-20 | 2020-02-06 | 2020-02-20 | 2020-11-03
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1095.495
справочный | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от КТП-10/0.4 кВ-1506, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Белавино, ул. Кленовая, д.1 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от КТП-10/0.4 кВ-1506, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Белавино, ул. Кленовая, д.1 | СЭС | ориентировочный расчет | 635.7366 | [9 empty] | 632.5575 | [5 empty] | 2020-01-15 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-04 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-02-20 | 2020-02-06 | 2020-02-20
справочный | Реконструкция КТП-10/0.4 кВ-1506 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Белавино, ул. Кленовая, д.1 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0.4 кВ-1506 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Белавино, ул. Кленовая, д.1 | СЭС | ориентировочный расчет | 459.7583 | [9 empty] | 457.4592 | [5 empty] | 2020-01-15 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-04 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-02-20 | 2020-02-06 | 2020-02-20
16 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: по объектам СЭС приказа №3061 от 10.12.2019 Солнечногорского района №2 (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 2812.6335 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2798.568 |  |  |  | 2798.5683 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 3358.282 | 3358.282 | 32008806448 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-04 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-02-20 | 2020-02-06 | 2020-02-20 | 2020-05-06
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2812.632
справочный | Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. родник ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Пешки, д.97 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. родник ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Пешки, д.97 | СЭС | ориентировочный расчет | 968.896 | [9 empty] | 964.05 | [5 empty] | 2020-01-15 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-04 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-02-20 | 2020-02-06 | 2020-02-20
справочный | Реконструкция КТП-6/0.4 кВ (замена КТП и трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор 400 кВА), ПС №387 "Подрезково", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Клушино |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0.4 кВ (замена КТП и трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор 400 кВА), ПС №387 "Подрезково", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Клушино | СЭС | ориентировочный расчет | 1843.7375 | [9 empty] | 1834.5175 | [5 empty] | 2020-01-15 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-04 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-02-20 | 2020-02-06 | 2020-02-20
17 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: по объектам СЭС приказа №3061 от 10.12.2019 Солнечногорского района №3 (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 2846.1525 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2831.922 |  |  |  | 2831.9217 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 3398.306 | 3398.306 | 32008806453 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-04 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-02-20 | 2020-02-06 | 2020-02-20 | 2020-05-06
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2846.152
справочный | Строительство КТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.26411 ПС №264 "Мцыри", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Брехово |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.26411 ПС №264 "Мцыри", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Брехово | СЭС | ориентировочный расчет | 941.688 | [9 empty] | 936.9792 | [5 empty] | 2020-01-15 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-04 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-02-20 | 2020-02-06 | 2020-02-20
справочный | Реконструкция КТП-10/0.4 кВ-4099 (замена КТП и трансформатора160 кВА на трансформатор 400 кВА), ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Брехово, стр.2 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0.4 кВ-4099 (замена КТП и трансформатора160 кВА на трансформатор 400 кВА), ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Брехово, стр.2 | СЭС | ориентировочный расчет | 1904.4645 | [9 empty] | 1894.9425 | [5 empty] | 2020-01-15 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-04 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-02-20 | 2020-02-06 | 2020-02-20
18 | Реконструкция ЗТП-6/0.4 кВ-247 (замена трансформатор мощностью 400 кВА на трансформатор 630 кВА), ПС №442 "Юркино I", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, г. Талдом, мкр. Юбилейный |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ЗТП-6/0.4 кВ-247 (замена трансформатор мощностью 400 кВА на трансформатор 630 кВА), ПС №442 "Юркино I", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, г. Талдом, мкр. Юбилейный | СЭС | ориентировочный расчет | 780.2081 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 776.306 |  |  |  | 776.3058 | ООО "ФАБИ" | 931.567 | 931.567 | 32008806458 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-04 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-02-27 | 2020-02-06 | 2020-02-27 | 2020-05-06
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 780.208
19 | Реконструкция ВЛИ-0.22 кВ от ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0.4 кВ-78, ПС №67 "Лешково", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, п. Ашукино, уч. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0.22 кВ от ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0.4 кВ-78, ПС №67 "Лешково", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, п. Ашукино, уч. | СЭС | ориентировочный расчет | 551.3752 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 548.618 |  |  |  | 548.6175 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 658.341 | 658.341 | 32008806462 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-27 | 2020-02-06 | 2020-02-07 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-02-17 | 2020-02-06 | 2020-02-17 | 2020-03-25
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 551.375
20 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25561 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Силикатный проезд, д.10, стр.2 |  | 2019 | СМР | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25561 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Силикатный проезд, д.10, стр.2 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 5950.4083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 5771.9 |  |  |  | 5771.8961 | ООО "СК СИСТЕМА" | 6926.2753 | 6926.2753 | 32008806379 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-05 |  |  |  |  | 2020-02-09 | 2020-02-17 | 2020-02-09 | 2020-02-17 | 2020-02-28
21 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22980 до нового ВРЩ-0,4кВ, сооружаемого в месте размещения ВРЩ-0,4кВ № 112430, в т.ч ПИР: г.Москва, ул.Таганская, д.1/2, строение 2 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22980 до нового ВРЩ-0,4кВ, сооружаемого в месте размещения ВРЩ-0,4кВ № 112430, в т.ч ПИР: г.Москва, ул.Таганская, д.1/2, строение 2 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 12020.3417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 12014.33 |  |  |  | 12014.3315 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 14417.1978 | 14417.1978 | 32008806386 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-05 |  |  |  |  | 2020-02-09 | 2020-02-05 | 2020-02-09 | 2020-02-09 | 2020-02-28
22 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 25529 до нового ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Руновский пер., д.12 | I_I-214118 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 25529 до нового ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Руновский пер., д.12 | МКС | ССР | 771.5833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 770.426 |  |  |  | 770.4256 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 924.5108 | 652.2438 | 32008819899 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-30 | 2020-02-06 | 2020-02-10 |  |  |  |  | 2020-02-09 | 2020-02-25 | 2020-02-09 | 2020-02-25 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 771.583
23 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ 10371 с установкой сборок на 14 присоединений взамен существующих сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, Зубовский б-р, влад.17, стр.3 | I_I-204242 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ 10371 с установкой сборок на 14 присоединений взамен существующих сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, Зубовский б-р, влад.17, стр.3 | МКС | ССР | 2388.8583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 2385.275 |  |  |  | 2385.2747 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 2862.3297 | 2012.8641 | 32008821040 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-30 | 2020-02-06 | 2020-02-10 |  |  |  |  | 2020-02-09 | 2020-02-25 | 2020-02-09 | 2020-02-25 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 2388.858
24 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 27402 до группового ВРЩ-0,4 кВ № 3, строительство группового ВРЩ-0,4 кВ №3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нерис Саломеи, д.4 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 27402 до группового ВРЩ-0,4 кВ № 3, строительство группового ВРЩ-0,4 кВ №3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нерис Саломеи, д.4 | МКС | ССР | 2297.95 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПК "ИнжСтрой" | 2251.989 |  |  |  | 2251.9887 | АО "ПК "ИнжСтрой" | 2702.3864 | 2702.3864 | 32008821014 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-30 | 2020-02-06 | 2020-02-10 |  |  |  |  | 2020-02-09 | 2020-02-27 | 2020-02-09 | 2020-02-27 | 2020-02-28
25 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26811 луч А до стены фасада здания со стороны ТП-10/0,4кВ № 26811, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Михалковская, д.52, стр.11 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26811 луч А до стены фасада здания со стороны ТП-10/0,4кВ № 26811, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Михалковская, д.52, стр.11 | МКС | ориентировочный расчет | 2461.2167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Энергосистемы" | 2448.91 |  |  |  | 2448.91 | ООО "Энергосистемы" | 2938.692 | 2938.692 | 32008810532 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-09 | 2020-02-17 | 2020-02-09 | 2020-02-17 | 2020-04-02
26 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14502 до ВРЩ-0,4кВ № 93280, установка в ТП-10/0,4кВ № 14502 2-х рубильников, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 12-я Новокузьминская ул., д.6а |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14502 до ВРЩ-0,4кВ № 93280, установка в ТП-10/0,4кВ № 14502 2-х рубильников, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 12-я Новокузьминская ул., д.6а | МКС | ориентировочный расчет | 3836.4583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 3832.622 |  |  |  | 3832.6215 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 4599.1458 | 4599.1458 | 32008810573 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-09 | 2020-02-20 | 2020-02-09 | 2020-02-20 | 2020-07-30
27 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16428 до стены здания Заявителя со стороны ТП-10/0,4кВ № 16428, в т.ч. ПИР: г.Москва, Средний Трехгорный пер., д.6/20, строение 1 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16428 до стены здания Заявителя со стороны ТП-10/0,4кВ № 16428, в т.ч. ПИР: г.Москва, Средний Трехгорный пер., д.6/20, строение 1 | МКС | ориентировочный расчет | 2096.0083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Техно инжиниринг" | 2085.109 |  |  |  | 2085.1088 | ООО "Техно инжиниринг" | 2502.1305 | 2502.1305 | 32008810495 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-09 | 2020-02-25 | 2020-02-09 | 2020-02-25 | 2020-04-05
28 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 16017 до ВРЩ-0,4кВ № 98731 жилого дома, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Малая Бронная, д.21/13, стр.1 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 16017 до ВРЩ-0,4кВ № 98731 жилого дома, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Малая Бронная, д.21/13, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 2801.7583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2798.956 |  |  |  | 2798.9562 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3358.7475 | 2588.076 | 32008810502 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-09 | 2020-02-18 | 2020-02-09 | 2020-02-18 | 2020-12-06
29 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13939 до ближайшей стены здания со стороны ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, корп.161А |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13939 до ближайшей стены здания со стороны ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, корп.161А | МКС | ориентировочный расчет | 2208.5583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Энергосистемы" | 2197.515 |  |  |  | 2197.515 | ООО "Энергосистемы" | 2637.018 | 2637.018 | 32008810487 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-09 | 2020-02-17 | 2020-02-09 | 2020-02-17 | 2020-04-07
30 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 13088 до ВРЩ-0,4 кВ № 55858, 55859, в т.ч. ПИР: г.Москва, Чусовская ул, дом № 13 | J_I-225074 | 2020 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 13088 до ВРЩ-0,4 кВ № 55858, 55859, в т.ч. ПИР: г.Москва, Чусовская ул, дом № 13 | МКС | ориентировочный расчет | 660.225 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 653.689 |  |  |  | 653.6888 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 784.4265 | 784.4265 | 32008820748 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-30 | 2020-02-06 | 2020-02-10 |  |  |  |  | 2020-02-09 | 2020-02-25 | 2020-02-09 | 2020-02-25 | 2020-03-30
31 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19779 до ВРЩ № 96218, в т.ч. ПИР: г.Москва, Хорошёвское ш., д.70, корпус 1 | J_I-227823 | 2020 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19779 до ВРЩ № 96218, в т.ч. ПИР: г.Москва, Хорошёвское ш., д.70, корпус 1 | МКС | ориентировочный расчет | 606.9583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 600.949 |  |  |  | 600.9491 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 721.1389 | 721.1389 | 32008820739 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-30 | 2020-02-06 | 2020-02-10 |  |  |  |  | 2020-02-09 | 2020-02-25 | 2020-02-09 | 2020-02-25 | 2020-03-30
32 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15266 до ВРЩ-0,4кВ № 84584, 84585, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вешняковская, д.12Б, стр.1 | J_I-227658 | 2020 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15266 до ВРЩ-0,4кВ № 84584, 84585, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вешняковская, д.12Б, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 721.45 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 714.308 |  |  |  | 714.3076 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 857.1692 | 857.1692 | 32008820731 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-30 | 2020-02-06 | 2020-02-10 |  |  |  |  | 2020-02-09 | 2020-02-25 | 2020-02-09 | 2020-02-25 | 2020-03-30
33 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 24306 Б до ВРЩ-0,4 кВ № 87339, в т.ч. ПИР: г.Москва, Протопоповский пер., д.19, стр.6 | J_I-225037 | 2020 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 24306 Б до ВРЩ-0,4 кВ № 87339, в т.ч. ПИР: г.Москва, Протопоповский пер., д.19, стр.6 | МКС | ориентировочный расчет | 832.7833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 824.538 |  |  |  | 824.5385 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 989.4461 | 989.4461 | 32008820719 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-30 | 2020-02-06 | 2020-02-10 |  |  |  |  | 2020-02-09 | 2020-02-25 | 2020-02-09 | 2020-02-25 | 2020-03-30
34 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18926 до ВРЩ-0,4кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Рабочая, влад.34, стр.1 (проектируемое здание) | H_I-162139 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18926 до ВРЩ-0,4кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Рабочая, влад.34, стр.1 (проектируемое здание) | МКС | ССР | 490.5917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПК "ИнжСтрой" | 480.78 |  |  |  | 480.7797 | АО "ПК "ИнжСтрой" | 576.9356 | 404.6042 | 32008821008 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-30 | 2020-02-06 | 2020-02-10 |  |  |  |  | 2020-02-09 | 2020-02-27 | 2020-02-09 | 2020-02-27 | 2020-12-31
35 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24423 до ближайшей стены фасада здания в сторону нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Б. Каретный пер., д.4, стр.5 |  | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24423 до ближайшей стены фасада здания в сторону нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Б. Каретный пер., д.4, стр.5 | МКС | ССР | 1625.6833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "МОЭСК - ИНЖИНИРИНГ" | 1617.555 |  |  |  | 1617.5546 | АО "МОЭСК - ИНЖИНИРИНГ" | 1941.0655 | 1941.0655 | 32008819909 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-30 | 2020-02-06 | 2020-02-10 |  |  |  |  | 2020-02-09 | 2020-02-21 | 2020-02-09 | 2020-02-21 | 2020-02-28
36 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ 18961 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Колпачный пер., д.9А, стр.1 | H_I-201534 | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ 18961 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Колпачный пер., д.9А, стр.1 | МКС | ССР | 494.9417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 492.368 |  |  |  | 492.3683 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 590.842 | 590.842 | 32008820692 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-30 | 2020-02-06 | 2020-02-10 |  |  |  |  | 2020-02-09 | 2020-02-21 | 2020-02-09 | 2020-02-21 | 2020-02-28
37 | Строительство КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 11327 до границы участка Заявителя, установка СП-0,4кВ в РТП-10/0,4кВ № 11327, КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 11327 до СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Демьяна Бедного, влад.19 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 11327 до границы участка Заявителя, установка СП-0,4кВ в РТП-10/0,4кВ № 11327, КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 11327 до СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Демьяна Бедного, влад.19 | МКС | ориентировочный расчет | 1823.6667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ДСЛаб" | 1821.843 |  |  |  | 1821.8433 | ООО "ДСЛаб" | 2186.212 | 2186.212 | 32008810563 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-09 | 2020-02-18 | 2020-02-09 | 2020-02-18 | 2020-03-08
38 | Общий |  | Общий | Услуги | Проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов по титулам: Строительство КЛ 220кВ "Хованская-Лесная I, II цепь" (4 стадия), еконструкция ПС №370 Чертаново 220/110/10 кВ (4 стадия), еконструкция ПС-110 кВ "Черкизово" (4 стадия), еконструкция ПС 220/110/10 кВ №835 "Гражданская" с сооружением КРУЭ-220кВ и КРУЭ-110кВ (4 стадия), Строительство ПС 110 кВ "Медведевская" (4 стадия), Сооружение кабельных заходов на ПС 110 кВ "Медведевская" (4 стадия). | ПАО "МОЭСК" | Расчет стоимости | 1776.927 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | ООО "ЭФ-ТЭК" | 1190.51 |  |  |  | 1190.508 | ООО "ЭФ-ТЭК" | 1428.6096 | 1428.6096 | 32008824568 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-30 | 2020-02-11 | 2020-03-06 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 20.04.2020 | 2020-02-06 | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | Выписка 019 от 17.03.20 (23): ЕУ
участник | [12 empty] | ООО "ЭФ-ИНЖИНИРИНГ" |  | ООО "ЭФ-ИНЖИНИРИНГ"
справочный | Строительство КЛ 220кВ "Хованская-Лесная I, II цепь"" | E_I-184464 | 2019 | Услуги | Проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов по титулу: Строительство КЛ 220кВ "Хованская-Лесная I, II цепь" (4 стадия). | ПАО "МОЭСК" | Расчет стоимости | 300.6154 | [15 empty] | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  |  |  |  | 2020-02-06 |  | 2020-02-06
справочный | Реконструкция ПС №370 Чертаново 220/110/10 кВ, замена транформаторов 2х63МВА 110/10кВ на 2х63 МВА 220/10кВ | I_I-210529 | 2019 | Услуги | Проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов по титулу: Реконструкция ПС №370 Чертаново 220/110/10 кВ (4 стадия). | ПАО "МОЭСК" | Расчет стоимости | 300.6154 | [15 empty] | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  |  |  |  | 2020-02-06 |  | 2020-02-06
справочный | Реконструкция ПС-110 кВ "Черкизово"" | E_I-184492 | 2019 | Услуги | Проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов по титулу: Реконструкция ПС-110 кВ "Черкизово" (4 стадия). | ПАО "МОЭСК" | Расчет стоимости | 300.6154 | [15 empty] | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  |  |  |  | 2020-02-06 |  | 2020-02-06
справочный | Модернизация ПС 220/110/10 кВ №835 "Гражданская"" с сооружением КРУЭ-220кВ и КРУЭ-110кВ | E_I-187866 | 2019 | Услуги | Проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов по титулу: Реконструкция ПС 220/110/10 кВ №835 "Гражданская" с сооружением КРУЭ-220кВ и КРУЭ-110кВ (4 стадия). | ПАО "МОЭСК" | Расчет стоимости | 300.6154 | [15 empty] | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  |  |  |  | 2020-02-06 |  | 2020-02-06
справочный | Строительство ПС 110 кВ "Медведевская" | E_I-187870 | 2019 | Услуги | Проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов по титулу: Строительство ПС 110 кВ "Медведевская" (4 стадия). | ПАО "МОЭСК" | Расчет стоимости | 300.6154 | [15 empty] | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  |  |  |  | 2020-02-06 |  | 2020-02-06
справочный | Строительство кабельных заходов на ПС 110 кВ "Медведевская"" | E_I-184438 | 2019 | Услуги | Проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов по титулу: Сооружение кабельных заходов на ПС 110 кВ "Медведевская" (4 стадия). | ПАО "МОЭСК" | Расчет стоимости | 273.85 | [15 empty] | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  |  |  |  | 2020-02-06 |  | 2020-02-06
39 | Реконструкция РП-10 кВ, КЛ-10 кВ (вынос РП-10 кВ, КЛ-10 кВ, установка 2 ячеек на ПС №42 "Долгопрудная") в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, ул. Заводская | K_I-229864 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция РП-10 кВ, КЛ-10 кВ (вынос РП-10 кВ, КЛ-10 кВ, установка 2 ячеек на ПС №42 "Долгопрудная") в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, ул. Заводская | ПАО "МОЭСК" | ССР | 37561.8225 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНКОМ" | 37374.01 |  | 1 | 37374.01 | 37374.0134 | ООО "Энком" | 44848.8161 | 44848.8161 | 32008808723 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-12 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 11.03.2020 | 2020-02-06 | 2020-03-11 | 2020-03-31
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 37561.82 |  |  | 37561.82
участник | [12 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 37561.82 |  |  | 37561.82
40 | Модернизация ОРУ 110 кВ ПС № 212 "Восточная" (1 этап) | E_I-187545 | 2026 | услуги | Оказание услуг по независимому строительному контролю на объекте инвестиционной программы ПАО «МОЭСК»: Модернизация ОРУ 110 кВ ПС № 212 "Восточная" (1 этап) | ПАО "МОЭСК" | план-расчет | 8570.71 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ООО "ССТК" | 8024 |  | 1 | 8024 | 8024 | ООО "ССТК" | 9628.8 | 867.871 | 1435341 | b2b-moesk.ru | 2020-01-15 | 2020-01-29 | 2020-02-14 | 2020-03-06 |  |  |  |  | 2020-02-09 | 24.03.2020 | 2020-02-09 | 2020-03-24 | 2025-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "2К" (г. Санкт-Петербург) | 8399.3 |  |  | 8399.2958
участник | [12 empty] | ООО "ПРОГРЕСС СТРОЙ" | 8569.36 | ООО "ПРОГРЕСС СТРОЙ"
41 | Реконструкция ПС 110 кВ №414 Кудиново с установкой тр-ров 2х40МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ОРУ-35кВ, ЗРУ-6кВ | E_I-117060 | 2026 | услуги | Оказание услуг по независимому строительному контролю на объекте инвестиционной программы ПАО «МОЭСК»: Реконструкция ПС 110 кВ №414 Кудиново с установкой тр-ров 2х40МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ОРУ-35кВ, ЗРУ-6кВ | ПАО "МОЭСК" | план-расчет | 7653.37 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 7645.72 |  | 1 | 5717.07 | 5717.0675 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 6860.481 | 621.3143 | 1435351 | b2b-moesk.ru | 2020-01-15 | 2020-01-29 | 2020-02-10 | 2020-03-06 |  |  |  |  | 2020-02-09 | 23.03.2020 | 2020-02-09 | 2020-03-23 | 2025-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "2К" (г. Санкт-Петербург) | 7500.3 |  |  | 5000
участник | [12 empty] | ООО "ПРОГРЕСС СТРОЙ" | 7653.12 | ООО "ПРОГРЕСС СТРОЙ"
42 | Строительство КЛ-10 кВ ф.12 ПС №468 вне границ земельного участка Заявителя взамен существующей ВЛ-10 кВ, УЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Дорохово, к.н. 50:19:0040601:763 | K_I-231599 | 2020-02-27 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-10 кВ ф.12 ПС №468 вне границ земельного участка Заявителя взамен существующей ВЛ-10 кВ, УЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Дорохово, к.н. 50:19:0040601:763 | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 3750.1096 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3730.61 |  |  |  | 3730.6083 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4476.73 | 4476.73 | 32008824496 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-30 | 2020-02-06 | 2020-02-10 |  |  |  |  | 2020-02-09 | 21.02.2020 | 2020-02-09 | 2020-02-21 | 2020-02-27
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 3732.11
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3750.11
43 | Строительство КЛ-6 кВ фид. 14 от РП-109 до РП-61, фид. 75 ПС-836 от ЛР-801, фид. Колхозный Куст от РП-61, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Лешково, к.н. участка 50:08:0050222:227, 50:08:0050222:226 | K_I-225648 | 2020-02-27 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР по титулу: Строительство КЛ-6 кВ фид. 14 от РП-109 до РП-61, фид. 75 ПС-836 от ЛР-801, фид. Колхозный Куст от РП-61, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Лешково, к.н. участка 50:08:0050222:227, 50:08:0050222:226 | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 1326.2593 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1318.3 |  |  |  | 1318.3 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1581.96 | 1581.96 | 32008824491 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-30 | 2020-02-06 | 2020-02-10 |  |  |  |  | 2020-02-09 | 21.02.2020 | 2020-02-09 | 2020-02-21 | 2020-02-27
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 1319.89
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1326.26
44 | Строительство КЛ-6 кВ фид. 14 от РП-109 до РП-61, фид. 75 ПС-836 от ЛР-801, фид. Колхозный Куст от РП-61, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Лешково, к.н. участка 50:08:0050222:225 | K_I-225649 | 2020-02-27 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР по титулу: Строительство КЛ-6 кВ фид. 14 от РП-109 до РП-61, фид. 75 ПС-836 от ЛР-801, фид. Колхозный Куст от РП-61, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Лешково, к.н. участка 50:08:0050222:225 | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 2043.1946 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 2031.96 |  |  |  | 2031.9583 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 2438.35 | 2438.35 | 32008824497 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-30 | 2020-02-06 | 2020-02-10 |  |  |  |  | 2020-02-09 | 21.02.2020 | 2020-02-09 | 2020-02-21 | 2020-02-27
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 2033.39
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2043.19
45 | Строительство КЛ-6 кВ фид. 14 от РП-109 до РП-61, фид. 75 ПС-836 от ЛР-801, фид. Колхозный Куст от РП-61, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Лешково, к.н. участка 50:08:0050222:228 | K_I-225650 | 2020-02-27 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР по титулу: Строительство КЛ-6 кВ фид. 14 от РП-109 до РП-61, фид. 75 ПС-836 от ЛР-801, фид. Колхозный Куст от РП-61, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Лешково, к.н. участка 50:08:0050222:228 | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 837.5731 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 833.39 |  |  |  | 833.3833 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1000.06 | 1000.06 | 32008824452 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-30 | 2020-02-06 | 2020-02-10 |  |  |  |  | 2020-02-09 | 21.02.2020 | 2020-02-09 | 2020-02-21 | 2020-02-27
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 836.48
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 837.5
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 837.57
46 | Строительство 2КЛ-10кВ от РТП № 18058 до врезки направлением ТП № 13008, 2КЛ-10кВ от ТП № 13796 до ТП № 16354, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Амурская, д.2А | K_I-233594 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от РТП № 18058 до врезки направлением ТП № 13008, 2КЛ-10кВ от ТП № 13796 до ТП № 16354, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Амурская, д.2А | МКС | ориентировочный расчет | 9837.675 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Финпром-Инжиниринг" | 9825.175 |  |  |  | 9825.175 | ООО "Финпром-Инжиниринг" | 11790.21 | 9415.5034 | 32008811137 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-09 | 2020-02-17 | 2020-02-09 | 2020-02-17 | 2020-11-26
47 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3177 ПС-802 "Духанино", замена ТП (0,400 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, д.Духанино, 50:08:0040233:898 |  | 2020-02-28 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3177 ПС-802 "Духанино", замена ТП (0,400 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, д.Духанино, 50:08:0040233:898 | ЗЭС | ПСД | 1642.0039 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1633.14 |  |  |  | 1633.1333 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1959.76 | 1959.76 | 32008824459 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-30 | 2020-02-06 | 2020-02-10 |  |  |  |  | 2020-02-09 | 21.02.2020 | 2020-02-09 | 2020-02-21 | 2020-02-28
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 1634.45
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1641.18
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1641.92
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1642
48 | Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ №289 ПС-551 "Пернатово", замена ТП, ВЛИ-0,38 кВ (0,63 МВА, 0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Букаревское, д.Глебово, 50:08:0070228:422 |  | 2020-02-28 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ №289 ПС-551 "Пернатово", замена ТП, ВЛИ-0,38 кВ (0,63 МВА, 0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Букаревское, д.Глебово, 50:08:0070228:422 | ЗЭС | ПСД | 1976.692 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1966.41 |  |  |  | 1966.4167 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 2359.7 | 2359.7 | 32008824428 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-30 | 2020-02-06 | 2020-02-10 |  |  |  |  | 2020-02-09 | 21.02.2020 | 2020-02-09 | 2020-02-21 | 2020-02-28
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 1967.6
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1975.51
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1976.67
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1976.69
49 | Строительство ТП-250 10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 ПС-836 "Слобода", ЛР-10 кВ, 2КВЛ-0,38 кВ (КЛ-10кВ-0,4км, ВЛЗ-10кВ-0,03км, КЛ-0,4кВ-0,04км, ВЛ-0,4кВ-0,08км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Покровское | J_I-220372 | 2020-02-28 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-250 10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 ПС-836 "Слобода", ЛР-10 кВ, 2КВЛ-0,38 кВ (КЛ-10кВ-0,4км, ВЛЗ-10кВ-0,03км, КЛ-0,4кВ-0,04км, ВЛ-0,4кВ-0,08км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Покровское | ЗЭС | ССР | 929.5297 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 923.02 |  |  |  | 923.025 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1107.63 | 1107.63 | 32008824420 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-30 | 2020-02-06 | 2020-02-10 |  |  |  |  | 2020-02-09 | 21.02.2020 | 2020-02-09 | 2020-02-21 | 2020-02-28
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 928.14
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 929.5
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 929.53
50 | Реконструкция ЦРП-10 кВ №18 (расширение 1-ой и 2-ой с.ш. РУ-10 кВ с установкой по 1 ячейке на каждой с.ш.), в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, в районе д. Талицы | I_I-197326 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ЦРП-10 кВ №18 (расширение 1-ой и 2-ой с.ш. РУ-10 кВ с установкой по 1 ячейке на каждой с.ш.), в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, в районе д. Талицы | СЭС | ССР | 1813.409 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1804.34 |  |  |  | 1804.34 | ООО "ФАБИ" | 2165.208 | 1778.2697 | 32008806475 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-27 | 2020-02-06 | 2020-02-07 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-02-27 | 2020-02-06 | 2020-02-27 | 2020-11-16
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1813.408
51 | Общий |  | Общий | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: по объектам СЭС приказа №3061 от 10.12.2019 Солнечногорского района №4 (2 объекта) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 7913.6985 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 7874.13 |  |  |  | 7874.13 | ООО "Энергосистемы" | 9448.956 | 8328.5264 | 32008806342 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-05 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-02-20 | 2020-02-06 | 2020-02-20 | 2020-10-30
справочный | Строительство ТП-10/0.4 кВ, КЛ-10 кВ от РП-10 кВ-121, ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Голубое |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0.4 кВ, КЛ-10 кВ от РП-10 кВ-121, ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Голубое | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 6755.8727 | [15 empty] | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-02-20 | 2020-02-06 | 2020-02-20
справочный | Реконструкцяи РП-10 кВ (установка 1 ячейки ), ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Голубое |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкцяи РП-10 кВ (установка 1 ячейки ), ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Голубое | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 1157.8259 | [15 empty] | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-02-20 | 2020-02-06 | 2020-02-20
52 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0.4 кВ-4076, ПС №691 "Лаврово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Труневки |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0.4 кВ-4076, ПС №691 "Лаврово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Труневки | СЭС | ориентировочный расчет | 429.4519 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 427.303 |  |  |  | 427.3033 | ООО "ФАБИ" | 512.764 | 512.764 | 32008806482 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-04 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-02-20 | 2020-02-06 | 2020-02-20 | 2020-03-06
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 429.452
53 | Строительство ТП-6/0.4 кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №583 "Подъячево", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Жуково, СНТ "Ручеек-2", уч.23 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0.4 кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №583 "Подъячево", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Жуково, СНТ "Ручеек-2", уч.23 | СЭС | ориентировочный расчет | 1598.2723 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1595.775 |  |  |  | 1595.775 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1914.93 | 1623.6859 | 32008806486 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-04 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-02-20 | 2020-02-06 | 2020-02-20 | 2020-11-09
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1598.272
54 | Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-19-302С-6738(984186) от 19.07.2019) ПС №816 "Торбеево", ВЛИ-0.38 кВ,в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с.п. Березняковское |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-19-302С-6738(984186) от 19.07.2019) ПС №816 "Торбеево", ВЛИ-0.38 кВ,в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с.п. Березняковское | СЭС | ориентировочный расчет | 1822.7872 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1813.673 |  |  |  | 1813.6725 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2176.407 | 2176.407 | 32008806492 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-04 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-02-14 | 2020-02-06 | 2020-02-14 | 2020-04-24
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 1822.787
55 | Реконструкция ТП-6/0.4 кВ-432 (замена трансформатора 320 кВА на трансформатор 400 кВА), ПС №99 "Водники", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Грибки |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0.4 кВ-432 (замена трансформатора 320 кВА на трансформатор 400 кВА), ПС №99 "Водники", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Грибки | СЭС | ориентировочный расчет | 992.4479 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 987.485 |  |  |  | 987.485 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1184.982 | 997.8796 | 32008806495 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-04 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-02-19 | 2020-02-06 | 2020-02-19 | 2020-11-11
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 992.448
56 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0.4 кВ-3056, ПС №826 "Гальцово",в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Артемово |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0.4 кВ-3056, ПС №826 "Гальцово",в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Артемово | СЭС | ориентировочный расчет | 485.985 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 483.458 |  |  |  | 483.4575 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 580.149 | 580.149 | 32008806498 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-27 | 2020-02-06 | 2020-02-07 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-02-17 | 2020-02-06 | 2020-02-17 | 2020-05-08
участник | [12 empty] | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 485.985
57 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-10/0.4 кВ-4040, ПС №840 "Омега", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Лигачево |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-10/0.4 кВ-4040, ПС №840 "Омега", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Лигачево | СЭС | ориентировочный расчет | 462.5073 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 460.193 |  |  |  | 460.1933 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 552.232 | 552.232 | 32008806504 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-04 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-02-20 | 2020-02-06 | 2020-02-20 | 2020-05-06
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 462.507
58 | Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. ЦРП-17-ТП-1019 , ф. ЦРП-17 с.17 - ЛР-92-ТП-350 ПС №35 "Октябрьская", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Голиково |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. ЦРП-17-ТП-1019 , ф. ЦРП-17 с.17 - ЛР-92-ТП-350 ПС №35 "Октябрьская", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Голиково | СЭС | ориентировочный расчет | 3361.2575 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 3344.45 |  |  |  | 3344.45 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 4013.34 | 3565.6367 | 32008806507 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-04 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-02-20 | 2020-02-06 | 2020-02-20 | 2020-10-28
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 3361.257
59 | Строительство МТП-250 6/0,4 кВ (с т-ром 160 кВА), РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 120 ВЛЗ-6 кВ фид. 8 ПС № 477 "Бруски", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Егорьевск, д. Курбатиха, ул. Луговая , д. 3, к.н. 50:30:0020102:369 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-250 6/0,4 кВ (с т-ром 160 кВА), РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 120 ВЛЗ-6 кВ фид. 8 ПС № 477 "Бруски", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Егорьевск, д. Курбатиха, ул. Луговая , д. 3, к.н. 50:30:0020102:369 | ВЭС | расчет филиала | 1457.9724 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1444 |  |  |  | 1444 | ООО "ФАБИ" | 1732.8 | 1732.8 | 32008809339 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-09 | 17.02.2020 | 2020-02-09 | 2020-02-17 | 2020-03-28
60 | Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 152 фид. 23 ПС № 616 "Сельниково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Маливо, к.н. 50:34:0010805:1442 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 152 фид. 23 ПС № 616 "Сельниково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Маливо, к.н. 50:34:0010805:1442 | ВЭС | расчет филиала | 2128.028 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 2107 |  |  |  | 2107 | ООО "ФАБИ" | 2528.4 | 2528.4 | 32008811017 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-09 | 17.02.2020 | 2020-02-09 | 2020-02-17 | 2020-03-29
61 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 251 фид. "Семеновский" ПС № 401 "Голутвин", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/п Биорковское, д. Гришино, ул. Ягодная, д. 6, к.н. 50:34:0040409:241 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 251 фид. "Семеновский" ПС № 401 "Голутвин", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/п Биорковское, д. Гришино, ул. Ягодная, д. 6, к.н. 50:34:0040409:241 | ВЭС | расчет филиала | 2880.1462 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 2852 |  |  |  | 2852 | ООО "ФАБИ" | 3422.4 | 3422.4 | 32008811007 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-09 | 17.02.2020 | 2020-02-09 | 2020-02-17 | 2020-03-29
62 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 293/11 фид. 27 ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Подберезники, к.н. 50:34:0050503:922 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 293/11 фид. 27 ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Подберезники, к.н. 50:34:0050503:922 | ВЭС | расчет филиала | 1816.5289 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1799 |  |  |  | 1799 | ООО "ФАБИ" | 2158.8 | 2158.8 | 32008810999 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-09 | 17.02.2020 | 2020-02-09 | 2020-02-17 | 2020-04-02
63 | Строительство КЛ-0,38 кВ от оп. 4 ВЛИ-0,38 кВ КТП-4525 ПС № 157 "Горенки", в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, ул. Лукино, уч. 29-А, к.н. 50:15:0000000:128945 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство КЛ-0,38 кВ от оп. 4 ВЛИ-0,38 кВ КТП-4525 ПС № 157 "Горенки", в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, ул. Лукино, уч. 29-А, к.н. 50:15:0000000:128945 | ВЭС | расчет филиала | 554.4435 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 551.945 |  |  |  | 551.945 | ООО "Меридиан Энерго" | 662.334 | 662.334 | 32008810921 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-09 | 17.02.2020 | 2020-02-09 | 2020-02-17 | 2020-06-04
64 | Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 88 ВЛЗ-6 кВ ТП-326-ТП-72 отп.на КТП-77 ПС № 579 "Черноголовка", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Черноголовка, к.н. 50:16:0101005:1504 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 88 ВЛЗ-6 кВ ТП-326-ТП-72 отп.на КТП-77 ПС № 579 "Черноголовка", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Черноголовка, к.н. 50:16:0101005:1504 | ВЭС | расчет филиала | 2814.0925 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 2785.952 |  |  |  | 2785.9516 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 3343.1419 | 3343.1419 | 32008810913 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-09 | 17.02.2020 | 2020-02-09 | 2020-02-17 | 2020-04-05
65 | Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 18 ВЛЗ-6 кВ фид. 1 ПС № 120 "Храпуново", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Аксено-Бутырское, д. Тимохово, ул. Совхозная, д. 25, уч. 10, к.н. 50:16:0604143:4 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 18 ВЛЗ-6 кВ фид. 1 ПС № 120 "Храпуново", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Аксено-Бутырское, д. Тимохово, ул. Совхозная, д. 25, уч. 10, к.н. 50:16:0604143:4 | ВЭС | расчет филиала | 1021.2824 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 1011.07 |  |  |  | 1011.0696 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 1213.2835 | 1213.2835 | 32008810905 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-09 | 17.02.2020 | 2020-02-09 | 2020-02-17 | 2020-04-05
66 | Реконструкция КТП-160 6/0,4 кВ № 233 (замена тр-ра 160 кВА на тр-тор 400 кВА), ВЛЗ-6 кВ от оп. 1 до оп. 14 ВЛЗ-6 кВ ТП-233-КТП-246 ПС № 333 "Ельня", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Аксено-Бутырское, вблизи д. Ельня, к.н. 50:16:0103040:1380 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-160 6/0,4 кВ № 233 (замена тр-ра 160 кВА на тр-тор 400 кВА), ВЛЗ-6 кВ от оп. 1 до оп. 14 ВЛЗ-6 кВ ТП-233-КТП-246 ПС № 333 "Ельня", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Аксено-Бутырское, вблизи д. Ельня, к.н. 50:16:0103040:1380 | ВЭС | расчет филиала | 2624.5201 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 2598.275 |  |  |  | 2598.2749 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 3117.9299 | 3117.9299 | 32008810901 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-09 | 17.02.2020 | 2020-02-09 | 2020-02-17 | 2020-06-05
67 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ от оп. 1 до оп. 9 ВЛЗ-6 кВ фид. 1 ПС № 120 "Храпуново", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Аксено-Бутырское, д. Тимохово, ул. Совхозная, д. 25, уч. 10, к.н. 50:16:0604143:4 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛЗ-6 кВ от оп. 1 до оп. 9 ВЛЗ-6 кВ фид. 1 ПС № 120 "Храпуново", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Аксено-Бутырское, д. Тимохово, ул. Совхозная, д. 25, уч. 10, к.н. 50:16:0604143:4 | ВЭС | расчет филиала | 1016.0001 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 1005.84 |  |  |  | 1005.8401 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 1207.0081 | 1207.0081 | 32008810897 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-09 | 17.02.2020 | 2020-02-09 | 2020-02-17 | 2020-04-05
68 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 12 КВЛ-10 кВ ТП-422-ТП-29 ПС № 828 "Огуднево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Огуднево, к.н. 50:14:0030316:1289 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 12 КВЛ-10 кВ ТП-422-ТП-29 ПС № 828 "Огуднево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Огуднево, к.н. 50:14:0030316:1289 | ВЭС | расчет филиала | 1086.8155 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 1084.315 |  |  |  | 1084.315 | ООО "Меридиан Энерго" | 1301.178 | 1301.178 | 32008810890 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-09 | 17.02.2020 | 2020-02-09 | 2020-02-17 | 2020-04-06
69 | Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ ответвл. от ВЛЗ-6 кВ фид. 21 ПС № 240 "Сосниха", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, пос. 1 Мая, уч. 99, к.н. 50:24:0050701:84 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ ответвл. от ВЛЗ-6 кВ фид. 21 ПС № 240 "Сосниха", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, пос. 1 Мая, уч. 99, к.н. 50:24:0050701:84 | ВЭС | расчет филиала | 2315.7603 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 2293 |  |  |  | 2293 | ООО "ФАБИ" | 2751.6 | 2100.8838 | 32008810885 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-09 | 17.02.2020 | 2020-02-09 | 2020-02-17 | 2020-12-09
70 | Строительство СП-6 кВ (реклоузер), КВЛ-6 кВ от СП-6 кВ (реклоузера) на оп. 74 ВЛЗ-6 кВ фид. 14 ПС № 38 "Бережки", в т.ч. ПИР, МО, г/о Егорьевск, г. Егорьевск, ул. Рязанская, д. 107, к.н. 50:30:0010907:181 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство СП-6 кВ (реклоузер), КВЛ-6 кВ от СП-6 кВ (реклоузера) на оп. 74 ВЛЗ-6 кВ фид. 14 ПС № 38 "Бережки", в т.ч. ПИР, МО, г/о Егорьевск, г. Егорьевск, ул. Рязанская, д. 107, к.н. 50:30:0010907:181 | ВЭС | расчет филиала | 4627.7527 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 4582 |  |  |  | 4582 | ООО "ФАБИ" | 5498.4 | 4169.9275 | 32008810883 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-09 | 17.02.2020 | 2020-02-09 | 2020-02-17 | 2020-12-11
71 | Строительство МТП-63 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид. 12 Ачкасово ПС № 608 "Карьер", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с. Сабурово, д. 83, к.н. 50:29:00603016:294 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-63 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид. 12 Ачкасово ПС № 608 "Карьер", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с. Сабурово, д. 83, к.н. 50:29:00603016:294 | ВЭС | расчет филиала | 2280.9392 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 2259 |  |  |  | 2259 | ООО "ФАБИ" | 2710.8 | 2710.8 | 32008810878 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-09 | 17.02.2020 | 2020-02-09 | 2020-02-17 | 2020-04-11
72 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (совместным подвесом по существующим опорам 1-2,2-72,72-59) от РУ-0,38 кВ КТП-138 ПС № 84 "Глухово", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, г/п Ногинск, д. Молзино, ул. Советская, д. 101, к.н. 50:16:0104004:3022 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (совместным подвесом по существующим опорам 1-2,2-72,72-59) от РУ-0,38 кВ КТП-138 ПС № 84 "Глухово", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, г/п Ногинск, д. Молзино, ул. Советская, д. 101, к.н. 50:16:0104004:3022 | ВЭС | расчет филиала | 609.8551 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 603.757 |  |  |  | 603.7565 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 724.5078 | 724.5078 | 32008810863 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-09 | 17.02.2020 | 2020-02-09 | 2020-02-17 | 2020-04-11
73 | Реконструкция КТП-160 6/0,4 кВ № 138 (замена на КТП-250 6/0,4 кВ) ПС № 84 "Глухово", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, г/п Ногинск, д. Молзино, ул. Советская, д. 101, к.н. 50:16:0104004:3022 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-160 6/0,4 кВ № 138 (замена на КТП-250 6/0,4 кВ) ПС № 84 "Глухово", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, г/п Ногинск, д. Молзино, ул. Советская, д. 101, к.н. 50:16:0104004:3022 | ВЭС | расчет филиала | 1363.307 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 1349.674 |  |  |  | 1349.6739 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 1619.6087 | 1619.6087 | 32008810858 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-09 | 17.02.2020 | 2020-02-09 | 2020-02-17 | 2020-04-11
74 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ № 238 (замена тр-ра 250 кВА на тр-тор 400 кВА) ПС № 736 "Бакунино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенкский р-н, с/о Никульский, к.н. 50:34:0050306:104 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ № 238 (замена тр-ра 250 кВА на тр-тор 400 кВА) ПС № 736 "Бакунино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенкский р-н, с/о Никульский, к.н. 50:34:0050306:104 | ВЭС | расчет филиала | 1025.0957 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1015 |  |  |  | 1015 | ООО "ФАБИ" | 1218 | 1218 | 32008810848 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-10 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-01-31 | 06.02.2020 | 2020-01-31 | 2020-02-06 | 2020-02-28
75 | Реконструкция РП № 50 РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ № 705 "Жегалово": расширение 1-й и 2-й с.ш. с установкой по 1 яч. на каждой с.ш., в т.ч. ПИР, МО, г. Щелково, квартал «Жегалово», в районе листопрокатного завода, к.н. 50:14:0000000:106834 | J_I-216019 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция РП № 50 РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ № 705 "Жегалово": расширение 1-й и 2-й с.ш. с установкой по 1 яч. на каждой с.ш., в т.ч. ПИР, МО, г. Щелково, квартал «Жегалово», в районе листопрокатного завода, к.н. 50:14:0000000:106834 | ВЭС | ПСД | 1909.9024 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 1907.405 |  |  |  | 1907.405 | ООО "Меридиан Энерго" | 2288.886 | 2288.886 | 32008810837 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-09 | 17.02.2020 | 2020-02-09 | 2020-02-17 | 2020-06-13
76 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630 кВА, 4КЛ-10кВ от вр. в КЛ-10кВ напр.ТП 12761 - ТП 11900 до нов.ТП, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ближ.стены фасада здания Заявителя в сторону ВРЩ-0,4кВ №1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Зюзино, кв-л.14, корп.3 | K_I-228956 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630 кВА, 4КЛ-10кВ от вр. в КЛ-10кВ напр.ТП 12761 - ТП 11900 до нов.ТП, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ближ.стены фасада здания Заявителя в сторону ВРЩ-0,4кВ №1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Зюзино, кв-л.14, корп.3 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 13242.0917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГО-ИНЖ" | 13228.85 |  |  |  | 13228.8496 | ООО "Энерго-Инж" | 15874.6195 | 5190.229 | 32008806552 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-05 |  |  |  |  | 2020-02-09 | 2020-02-21 | 2020-02-09 | 2020-02-21 | 2021-12-31
77 | Строительство ТП-10/0,4кВ с уст. тр-ов 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ до вр. в КЛ напр. ТП № 11469 - ТП № 13916, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, Каштановая аллея, д.2, стр.4 | K_I-229844 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с уст. тр-ов 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ до вр. в КЛ напр. ТП № 11469 - ТП № 13916, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, Каштановая аллея, д.2, стр.4 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 15078.3 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 15048.14 |  |  |  | 15048.1433 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 18057.772 | 18057.772 | 32008810233 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-26 | 2020-02-28 |  |  |  |  | 2020-02-09 | 2020-03-16 | 2020-02-09 | 2020-03-16 | 2020-03-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГО-ИНЖ" | 15078.3
78 | Строительство КТП-2х160-10/0,4 кВ, 2ВЛЗ-10 кВ от проект. ЛЭП-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-18-302-2885(927724)), ПС №478 "Талеж", 2ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Кузьмино-Фильчаково д Ю8-19-302-5391(722132) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-2х160-10/0,4 кВ, 2ВЛЗ-10 кВ от проект. ЛЭП-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-18-302-2885(927724)), ПС №478 "Талеж", 2ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Кузьмино-Фильчаково д Ю8-19-302-5391(722132) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1837.1058 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1827.92 |  |  |  | 1827.9205 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 2193.5045 | 2193.5045 | 32008809858 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-05 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-02-17 | 2020-02-06 | 2020-02-17 | 2020-06-09
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1837.106
79 | Строительство МТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.3, ПС №279 "Ершовка", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Долматово Ю8-19-302-5395(703410) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство МТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.3, ПС №279 "Ершовка", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Долматово Ю8-19-302-5395(703410) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 907.6108 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Техно инжиниринг" | 902.891 |  |  |  | 902.8914 | ООО "Техно инжиниринг" | 1083.4697 | 1083.4697 | 32008809863 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-05 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-02-17 | 2020-02-06 | 2020-02-17 | 2020-04-05
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 907.611
80 | Реконструкция КТП-400-10/0,4 кВ №213 с заменой на КТП-630-10/0,4кВ, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Востряково мкр, Луговая ул, д.51 Ю8-19-302-3822(713191) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-400-10/0,4 кВ №213 с заменой на КТП-630-10/0,4кВ, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Востряково мкр, Луговая ул, д.51 Ю8-19-302-3822(713191) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2984.1033 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Техно инжиниринг" | 2968.586 |  |  |  | 2968.5857 | ООО "Техно инжиниринг" | 3562.3028 | 3562.3028 | 32008809872 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-05 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-02-17 | 2020-02-06 | 2020-02-17 | 2020-06-05
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2984.103
81 | Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.15, ПС №708 "Санаторная", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Судаково д Ю8-19-302-1940(924769) |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.15, ПС №708 "Санаторная", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Судаково д Ю8-19-302-1940(924769) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 610.675 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Техно инжиниринг" | 607.499 |  |  |  | 607.4995 | ООО "Техно инжиниринг" | 728.9994 | 728.9994 | 32008809883 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-05 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-02-17 | 2020-02-06 | 2020-02-17 | 2020-02-27
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 610.675
82 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 2566 от 12.12.2019г. Раменского р-на ( 1 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2154.3433 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2143.571 |  |  |  | 2143.5713 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2572.2856 | 2572.2856 | 32008809892 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-05 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-02-25 | 2020-02-06 | 2020-02-25 | 2020-04-11
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2154.343
справочный | Строительство МТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.17, ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-19-302-5393(722972) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство МТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.17, ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-19-302-5393(722972) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 937.3283 | [15 empty] | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  |  |  |  | 2020-02-06 |  | 2020-02-06
справочный | Строительство МТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.17, ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, д. Титово Ю8-19-302-5195(703371) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство МТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.17, ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, д. Титово Ю8-19-302-5195(703371) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1217.015 | [15 empty] | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  |  |  |  | 2020-02-06 |  | 2020-02-06
83 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 2566 от 12.12.2019г. Раменского р-на (2 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 4087.0417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭлектроГарант" | 4065.789 |  |  |  | 4065.789 | ООО "ЭлектроГарант" | 4878.9468 | 4878.9468 | 32008809907 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-05 |  |  |  |  | 2020-02-06 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020-06-05
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 4087.042
справочный | Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №1784 с заменой на КТП-400-10/0,4кВ, ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, д. Петровское Ю8-19-302-5503(703481) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №1784 с заменой на КТП-400-10/0,4кВ, ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, д. Петровское Ю8-19-302-5503(703481) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2042.0225 | [15 empty] | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  |  |  |  | 2020-02-06 |  | 2020-02-06
справочный | Строительство МТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8, ПС №635 "Степановская", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н., с/п Ульянинское, д. Аргуново Ю8-19-302-5009(703187) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство МТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8, ПС №635 "Степановская", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н., с/п Ульянинское, д. Аргуново Ю8-19-302-5009(703187) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2045.0192 | [15 empty] | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  |  |  |  | 2020-02-06 |  | 2020-02-06
84 | Строительство КТП-400-10/0,4кВ (прох. типа), 2КЛ-10 кВ от РУ-10кВ КТП-530, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Молоковское с/п, д. Андреевское Ю8-19-302-728(906868) | J_I-225499 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-400-10/0,4кВ (прох. типа), 2КЛ-10 кВ от РУ-10кВ КТП-530, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Молоковское с/п, д. Андреевское Ю8-19-302-728(906868) | ЮЭС | ССР | 2170.6333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2159.78 |  |  |  | 2159.7797 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2591.7357 | 2591.7357 | 32008809922 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-05 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-02-17 | 2020-02-06 | 2020-02-17 | 2020-02-24
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2170.633
85 | Модернизация ПС-110кВ №567 "Полиграф" с установкой ячейки на 1 с.ш. РУ-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, г. Чехов, ул. Уездная, вл 19а | J_I-219027 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Модернизация ПС-110кВ №567 "Полиграф" с установкой ячейки на 1 с.ш. РУ-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, г. Чехов, ул. Уездная, вл 19а | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1482.2917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1474.881 |  |  |  | 1474.8805 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1769.8566 | 1438.8043 | 32008809931 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-05 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-02-17 | 2020-02-06 | 2020-02-17 | 2020-11-21
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1482.292
86 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп.№1 ВЛ-6 кВ КРУН-21К-ЛРНД-44, КЛ-6 кВ от нов.ВЛ-6 кВ, ВЛ-6 кВ от оп.№10 ВЛ-6 кВ КТП №449-ЛР-42, КЛ-6 кВ от нов.ВЛ-6 кВ, ГНБ, реклоузер, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО,пос. Кокошкино, д. Кокошкино, 50:26:0000000:273 | K_I-232835 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство ВЛ-6 кВ от оп.№1 ВЛ-6 кВ КРУН-21К-ЛРНД-44, КЛ-6 кВ от нов.ВЛ-6 кВ, ВЛ-6 кВ от оп.№10 ВЛ-6 кВ КТП №449-ЛР-42, КЛ-6 кВ от нов.ВЛ-6 кВ, ГНБ, реклоузер, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО,пос. Кокошкино, д. Кокошкино, 50:26:0000000:273 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 9479.392 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 9432 |  |  |  | 9431.995 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 11318.394 | 9664.1672 | 32008806377 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-05 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-02-21 | 2020-02-06 | 2020-02-21 | 2020-11-07
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 9479.39
87 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-3217(711168)), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Матчино д Ю8-19-302-4613(716821) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР,СМР, оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-3217(711168)), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Матчино д Ю8-19-302-4613(716821) | ЮЭС | ССР | 530.9758 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 528.257 |  |  |  | 528.2574 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 633.9089 | 633.9089 | 32008809940 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-02-18 | 2020-02-06 | 2020-02-18 | 2020-05-30
88 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-439, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, территория "СНТ "Виктория", з/у 53-54 Ю8-18-302-21866(914150) |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-439, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, территория "СНТ "Виктория", з/у 53-54 Ю8-18-302-21866(914150) | ЮЭС | ССР | 528.8833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Техно инжиниринг" | 526.133 |  |  |  | 526.1328 | ООО "Техно инжиниринг" | 631.3594 | 631.3594 | 32008809956 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-05 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-02-17 | 2020-02-06 | 2020-02-17 | 2020-04-30
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 528.883
89 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ с тран-м 4х1000 кВА, 2КЛ-10 кВ от РУ-10кВ РП-10 кВ №нов., ГНБ, 6КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 №нов. до ГРЩ-0,4 кВ №1,2,3,4,5, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Фитаревская | K_I-232133 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство БКТП-10/0,4 кВ с тран-м 4х1000 кВА, 2КЛ-10 кВ от РУ-10кВ РП-10 кВ №нов., ГНБ, 6КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 №нов. до ГРЩ-0,4 кВ №1,2,3,4,5, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Фитаревская | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 50475.1986 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 50222.82 |  | 1 | 50222.82 | 50222.8226 | ООО "ЭнергоСеть" | 60267.3871 | 22187.9933 | 32008809129 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-12 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-02-21 | 2020-02-06 | 2020-02-21 | 2021-10-16
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 50475.2 |  |  | 50475.2
90 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тран-м 2х400кВА, 2КЛ-10кВ до РУ-10кВ ТП №нов, КЛ-10кВ от РУ-10кВ РТП№21,ГНБ, 2КЛ-0,4кВ от НН РУ-0,4кВ ТП №нов.Т1,Т2,Т1 и Т2 до ВРУ-0,4кВ ОС, в т.ч.ПИР, г. Москва,ТиНАО, пос.Внуковское, п.Внуково, ул.Полевая,д.4 | K_I-231569 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тран-м 2х400кВА, 2КЛ-10кВ до РУ-10кВ ТП №нов, КЛ-10кВ от РУ-10кВ РТП№21,ГНБ, 2КЛ-0,4кВ от НН РУ-0,4кВ ТП №нов.Т1,Т2,Т1 и Т2 до ВРУ-0,4кВ ОС, в т.ч.ПИР, г. Москва,ТиНАО, пос.Внуковское, п.Внуково, ул.Полевая,д.4 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 16255.1071 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 16170.58 |  |  |  | 16170.5805 | ООО "СК СИСТЕМА" | 19404.6966 | 18100.1792 | 32008806400 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-05 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 21.02.2020 | 2020-02-06 | 2020-02-21 | 2020-10-16
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 16255.11
91 | Строительство РП-10 кВ, 2 шт., КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС №813 110/10/6 "Полет" до РУ-10 кВ РП нов. №1, №2. 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП нов.№1 до РУ-10 кВ РП нов. №2., ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, д. Мешково | K_I-228105 | 2020 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство РП-10 кВ, 2 шт., КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС №813 110/10/6 "Полет" до РУ-10 кВ РП нов. №1, №2. 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП нов.№1 до РУ-10 кВ РП нов. №2., ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, д. Мешково | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 13540.5822 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СМК" | 13472.88 |  |  |  | 13472.8791 | ООО "СМК" | 16167.4549 | 16167.4549 | 32008809131 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-07 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-02-28 | 2020-02-06 | 2020-02-28 | 2020-08-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 13472.88
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 13540.58
92 | Строительство 2КЛ-10кВ от яч. №3 и №12 1-й и 2-й с.ш. РУ-10кВ ПС №266 "Бор", ГНБ, 2КРН-10 кВ, 2ЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, Борьево, 5 ОО "Солнечный городок" ИА-19-302-377(986641) | K_I-233442 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от яч. №3 и №12 1-й и 2-й с.ш. РУ-10кВ ПС №266 "Бор", ГНБ, 2КРН-10 кВ, 2ЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, Борьево, 5 ОО "Солнечный городок" ИА-19-302-377(986641) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 40799.0033 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 40590.94 |  | 1 | 40590.94 | 40590.94 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 48709.128 | 16959.14 | 32008808757 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-12 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-02-24 | 2020-02-06 | 2020-02-24 | 2021-11-14
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 40799 |  |  | 40799
93 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС № 727 110/10 кВ Лебедево до РУ-10 кВ КРУН № нов., ГНБ, КРУН-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, д. Красная Пахра, д.127 | K_I-231574 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС № 727 110/10 кВ Лебедево до РУ-10 кВ КРУН № нов., ГНБ, КРУН-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, д. Красная Пахра, д.127 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 14916.6186 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 14842.04 |  |  |  | 14842.0355 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 17810.4426 | 7236.5249 | 32008809142 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-07 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-02-24 | 2020-02-06 | 2020-02-24 | 2021-08-16
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 14916.62
94 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-9525(601574)), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Растуново с Ю8-19-302-4098(715009) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-9525(601574)), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Растуново с Ю8-19-302-4098(715009) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 755.6517 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 751.715 |  |  |  | 751.7151 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 902.0581 | 902.0581 | 32008809964 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-02-18 | 2020-02-06 | 2020-02-18 | 2020-05-22
95 | Строительство СП-6кВ (реклоузер), КЛ-0,4 кВ, 2 шт. от 1 секции РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ № нов. и от 2 секции РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ № нов., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кленовское, п. Кленово, ул. Центральная, влад. 65А | J_I-217426 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объекту: Строительство СП-6кВ (реклоузер), КЛ-0,4 кВ, 2 шт. от 1 секции РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ № нов. и от 2 секции РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ № нов., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кленовское, п. Кленово, ул. Центральная, влад. 65А | НМ | ССР | 5315.0099 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 5286.734 |  |  |  | 5286.7342 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 6344.081 | 6344.081 | 32008809032 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-05 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 17.02.2020 | 2020-02-06 | 2020-02-17 | 2020-02-28
96 | Строительство СП-10кВ (реклоузер), в.т.ч. ПИР,г. Москва, ТиНАО, пос. Щаповское, п. Щапово | J_I-217813 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объекту: Строительство СП-10кВ (реклоузер), в.т.ч. ПИР,г. Москва, ТиНАО, пос. Щаповское, п. Щапово | НМ | ССР | 1612.2323 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1603.848 |  |  |  | 1603.8484 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1924.6181 | 1924.6181 | 32008809074 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-05 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 21.02.2020 | 2020-02-06 | 2020-02-21 | 2020-02-28
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1612.083
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1612.232
97 | Строительство ТП-10/0,4кВ в габ. 630 кВА с транс 400 кВА, ВЛ-10 кВ от РУ- 10кВ ПС-523 Бекасово до РУ-10 кВ ТП-10/0,4кВ в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО,п. Киевский ,рп. Киевский , СНТ Зеленые Дубки тер; 50:26:0110704:146. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ в габ. 630 кВА с транс 400 кВА, ВЛ-10 кВ от РУ- 10кВ ПС-523 Бекасово до РУ-10 кВ ТП-10/0,4кВ в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО,п. Киевский ,рп. Киевский , СНТ Зеленые Дубки тер; 50:26:0110704:146. | НМ | ОР | 2736.4739 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 2726.896 |  |  |  | 2726.8963 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 3272.2756 | 2670.7544 | 32008809055 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-05 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 21.02.2020 | 2020-02-06 | 2020-02-21 | 2020-11-19
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2736.474
98 | Строительство КЛ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 620 ПС №641 "Гранит", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, с. Царево | J_I-223941 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КЛ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 620 ПС №641 "Гранит", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, с. Царево | СЭС | ССР | 3124.7973 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3109.172 |  |  |  | 3109.1725 | ООО "ФАБИ" | 3731.007 | 3731.007 | 32008806512 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-04 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-02-07 | 2020-02-06 | 2020-02-07 | 2020-02-07
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3124.797
99 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф. "ЦРП-31 сек. Б-ТП-1046" ПС №429 "Шереметьево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Мышецкое, уч.26 "А" |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) по титулу: Строительство КТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф. "ЦРП-31 сек. Б-ТП-1046" ПС №429 "Шереметьево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Мышецкое, уч.26 "А" | СЭС | ССР | 1069.3624 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1064.015 |  |  |  | 1064.015 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1276.818 | 1276.818 | 32008806517 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-27 | 2020-02-06 | 2020-02-07 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-02-18 | 2020-02-06 | 2020-02-18 | 2020-02-28
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 1069.362
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1069.362
100 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-683 "Ядрошино", ЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ, 2хВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, КЛ-10 кВ-0,11 км, ВЛ-0,38 кВ-0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Ульево, 50:08:0060221:46 |  | 2020-03-26 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-683 "Ядрошино", ЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ, 2хВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, КЛ-10 кВ-0,11 км, ВЛ-0,38 кВ-0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Ульево, 50:08:0060221:46 для нужд ЗЭС – филиала ПАО «МОЭСК» | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 1349.3178 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1341.22 |  |  |  | 1341.225 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1609.47 | 1609.47 | 32008824392 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-30 | 2020-02-06 | 2020-02-10 |  |  |  |  | 2020-02-09 | 28.02.2020 | 2020-02-09 | 2020-02-28 | 2020-03-26
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 1343.11
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1347.29
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1349.17
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1349.32
101 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ ПС-683 "Ядрошино" (0,46 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Шейно, 50:08:0060213:914 |  | 2020-11-23 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ ПС-683 "Ядрошино" (0,46 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Шейно, 50:08:0060213:914 для нужд ЗЭС – филиала ПАО «МОЭСК» | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 619.5889 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 616.49 |  |  |  | 616.4917 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 739.79 | 591.282 | 32008824521 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-30 | 2020-02-06 | 2020-02-10 |  |  |  |  | 2020-02-09 | 28.02.2020 | 2020-02-09 | 2020-02-28 | 2020-11-23
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 619.27
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 619.58
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 619.59
102 | Реконструкция СТП-25 10/0,4 кВ №3486 ПС-683 "Ядрошино", замена МТП (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, д.Шебаново, 50:08:0060222:90 |  | 2020-05-23 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция СТП-25 10/0,4 кВ №3486 ПС-683 "Ядрошино", замена МТП (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, д.Шебаново, 50:08:0060222:90 для нужд ЗЭС – филиала ПАО «МОЭСК» | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 880.5348 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 875.87 |  |  |  | 875.8667 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1051.04 | 1051.04 | 32008824545 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-30 | 2020-02-06 | 2020-02-10 |  |  |  |  | 2020-02-09 | 17.02.2020 | 2020-02-09 | 2020-02-17 | 2020-05-23
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 876.48
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 880.09
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 880.5
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 880.53
103 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3228 с заменой трансформатора ПС-475 "Луч", ВЛИ-0,38 кВ (0,25 МВА; 0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, д.Глинки, 50:08:0060317:280 |  | 2020-05-22 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3228 с заменой трансформатора ПС-475 "Луч", ВЛИ-0,38 кВ (0,25 МВА; 0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, д.Глинки, 50:08:0060317:280 для нужд ЗЭС – филиала ПАО «МОЭСК» | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 421.1033 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 418.91 |  |  |  | 418.9167 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 502.7 | 502.7 | 32008824553 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-30 | 2020-02-06 | 2020-02-10 |  |  |  |  | 2020-02-09 | 28.02.2020 | 2020-02-09 | 2020-02-28 | 2020-05-22
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 420.64
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 421.08
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 421.1
104 | Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от оп.201 ВЛ-10 кВ ф.10 ПС-724 "Збышки", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,57 км, ВЛ-0,38 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Красновидово, 50:18:0070214:94 |  | 2020-04-03 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от оп.201 ВЛ-10 кВ ф.10 ПС-724 "Збышки", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,57 км, ВЛ-0,38 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Красновидово, 50:18:0070214:94 для нужд ЗЭС – филиала ПАО «МОЭСК» | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 2692.7037 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2679 |  |  |  | 2679 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3214.8 | 3214.8 | 32008824422 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-30 | 2020-02-06 | 2020-02-10 |  |  |  |  | 2020-02-09 | 28.02.2020 | 2020-02-09 | 2020-02-28 | 2020-04-03
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 2679.78
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 2688.4
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 2691.09
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2692.7
105 | Строительство ТП-2х160 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.Ананово РП-29 ПС-551 "Пернатово", 2хРЛК-10 кВ, ВЛ-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ (ВЛ-10 кВ-0,06 км, КЛ-10 кВ-0,45 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, тер. г.о.Истра, д.Лечищево, 50:08:0070342:330 |  | 2020-06-02 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-2х160 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.Ананово РП-29 ПС-551 "Пернатово", 2хРЛК-10 кВ, ВЛ-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ (ВЛ-10 кВ-0,06 км, КЛ-10 кВ-0,45 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, тер. г.о.Истра, д.Лечищево, 50:08:0070342:330 для нужд ЗЭС – филиала ПАО «МОЭСК» | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 3234.9721 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 3212.33 |  |  |  | 3212.325 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 3854.79 | 3854.79 | 32008824527 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-30 | 2020-02-06 | 2020-02-10 |  |  |  |  | 2020-02-09 | 28.02.2020 | 2020-02-09 | 2020-02-28 | 2020-06-02
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 3219.44
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 3229.47
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3234.83
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3234.97
106 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-3416 совместным подвесом на ВЛ-0,4 кВ ПС-683 "Ядрошино", автоматический выключатель (0,61 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Ядромино, 50:08:0090302:201 |  | 2020-06-02 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-3416 совместным подвесом на ВЛ-0,4 кВ ПС-683 "Ядрошино", автоматический выключатель (0,61 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Ядромино, 50:08:0090302:201 для нужд ЗЭС – филиала ПАО «МОЭСК» | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 554.244 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 550.92 |  |  |  | 550.9167 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 661.1 | 661.1 | 32008824438 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-30 | 2020-02-06 | 2020-02-10 |  |  |  |  | 2020-02-09 | 28.02.2020 | 2020-02-09 | 2020-02-28 | 2020-06-02
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 553.69
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 554.17
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 554.24
107 | Строительство КЛ-0,38 кВ от КЛ-0,38 кВ ТП-3177 ПС-802 "Духанино", 2хГРЩ-0,38 кВ (0,96 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, тер. ДТСН Духанино Парк, 50:08:0040233:1424 |  | 2020-06-02 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,38 кВ от КЛ-0,38 кВ ТП-3177 ПС-802 "Духанино", 2хГРЩ-0,38 кВ (0,96 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, тер. ДТСН Духанино Парк, 50:08:0040233:1424 для нужд ЗЭС – филиала ПАО «МОЭСК» | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 3785.5978 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 3765.91 |  |  |  | 3765.9167 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 4519.1 | 4519.1 | 32008824507 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-30 | 2020-02-06 | 2020-02-10 |  |  |  |  | 2020-02-09 | 28.02.2020 | 2020-02-09 | 2020-02-28 | 2020-06-02
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 3767.43
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 3783.7
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3785.6
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3785.63 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО"
108 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-620 совместным подвесом на ВЛ-0,4 кВ ПС-584 "Звенигород", автоматический выключатель (0,8 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Супонево, 50:20:0050523:6597 |  | 2020-06-03 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-620 совместным подвесом на ВЛ-0,4 кВ ПС-584 "Звенигород", автоматический выключатель (0,8 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Супонево, 50:20:0050523:6597 для нужд ЗЭС – филиала ПАО «МОЭСК» | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 723.246 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 719.34 |  |  |  | 719.3417 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 863.21 | 863.21 | 32008824506 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-30 | 2020-02-06 | 2020-02-10 |  |  |  |  | 2020-02-09 | 28.02.2020 | 2020-02-09 | 2020-02-28 | 2020-06-03
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 722.85
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 723.17
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 723.25
109 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-106 ПС-811 "Первомайская" (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Тимонино, 50:26:0180602:55 |  | 2020-05-30 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-106 ПС-811 "Первомайская" (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Тимонино, 50:26:0180602:55 для нужд ЗЭС – филиала ПАО «МОЭСК» | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 534.8899 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 532.16 |  |  |  | 532.1583 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 638.59 | 638.59 | 32008824471 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-30 | 2020-02-06 | 2020-02-10 |  |  |  |  | 2020-02-09 | 28.02.2020 | 2020-02-09 | 2020-02-28 | 2020-05-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 533.98
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 534.83
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 534.89
110 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 27306 до границы участка заявителя в направлении ТП-10/0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шоссейная, остановочный пункт Печатники |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 27306 до границы участка заявителя в направлении ТП-10/0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шоссейная, остановочный пункт Печатники | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 20471.8333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СФ ТЦС" | 20451.36 |  |  |  | 20451.3615 | ООО "СФ ТЦС" | 24541.6338 | 8673.1923 | 32008806577 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-05 |  |  |  |  | 2020-02-09 | 2020-02-20 | 2020-02-09 | 2020-02-20 | 2021-11-12
111 | Строительство 2КЛ-10кВ от яч.№5, №16 РТП-10/0,4кВ № 17160 до границы земельного участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волоколамское ш., Остановочный пункт Волоколамская | K_I-233587 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от яч.№5, №16 РТП-10/0,4кВ № 17160 до границы земельного участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волоколамское ш., Остановочный пункт Волоколамская | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 41788.8833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СФ ТЦС" | 41747.09 |  |  |  | 41747.0945 | ООО "СФ ТЦС" | 50096.5133 | 17851.406 | 32008806358 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-05 |  |  |  |  | 2020-02-09 | 2020-02-21 | 2020-02-09 | 2020-02-21 | 2021-11-05
112 | Строительство отпайки ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ ТП-1560, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Данилово д Ю8-19-302-452(905019) |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ ТП-1560, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Данилово д Ю8-19-302-452(905019) | ЮЭС | ССР | 432.9 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Техно инжиниринг" | 430.649 |  |  |  | 430.6489 | ООО "Техно инжиниринг" | 516.7787 | 516.7787 | 32008810035 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-05 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-02-17 | 2020-02-06 | 2020-02-17 | 2020-03-16
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 432.9
113 | Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-27 ПС №491 "Прудная", ЛР-10кВ, ВЛИ-0,38кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Курганье д Ю8-19-302-1033(913089) |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-27 ПС №491 "Прудная", ЛР-10кВ, ВЛИ-0,38кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Курганье д Ю8-19-302-1033(913089) | ЮЭС | ССР | 2178.5917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Техно инжиниринг" | 2167.263 |  |  |  | 2167.2633 | ООО "Техно инжиниринг" | 2600.716 | 2600.716 | 32008810064 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-05 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-02-17 | 2020-02-06 | 2020-02-17 | 2020-04-30
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2178.592
114 | Реконструкция ТП-25-10/0,4 кВ №1803 с заменой на ТП-100-10/0,4 кВ, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское Ю8-19-302-2459(901797) |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование, по титулу:Реконструкция ТП-25-10/0,4 кВ №1803 с заменой на ТП-100-10/0,4 кВ, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское Ю8-19-302-2459(901797) | ЮЭС | ССР | 683.4333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 679.927 |  |  |  | 679.927 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 815.9124 | 815.9124 | 32008810077 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-05 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-02-17 | 2020-02-06 | 2020-02-17 | 2020-03-30
115 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 10602 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 10602 до существующих КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Тверской б-р, д.25 | J_I-221269 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 10602 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 10602 до существующих КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Тверской б-р, д.25 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 12163.75 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 12151.59 |  |  |  | 12151.5863 | ООО "СМК" | 14581.9035 | 4782.0066 | 32008806561 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-05 |  |  |  |  | 2020-02-09 | 2020-02-20 | 2020-02-09 | 2020-02-20 | 2021-12-31 |  | Приказ №1274 от 18.11.19 "особо значимый объект" и "под ключ"
116 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1271 до вводного устройства № 96612 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Косыгина, д.10, стр.5 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1271 до вводного устройства № 96612 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Косыгина, д.10, стр.5 | МКС | ориентировочный расчет | 1726.7667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙБУР" | 1725.04 |  |  |  | 1725.0403 | ООО "СТРОЙБУР" | 2070.0483 | 2070.0483 | 32008809667 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-09 | 2020-02-13 | 2020-02-09 | 2020-02-13 | 2020-02-28
117 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20551 луч А и Б до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Чечулина, д.5 | K_I-233581 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20551 луч А и Б до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Чечулина, д.5 | МКС | ориентировочный расчет | 2939.725 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 2938.255 |  |  |  | 2938.2551 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 3525.9062 | 3525.9062 | 32008819925 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-30 | 2020-02-06 | 2020-02-10 |  |  |  |  | 2020-02-09 | 2020-02-10 | 2020-02-09 | 2020-02-10 | 2020-03-29
118 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29243 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Южнопортовая, д.23 | K_I-233591 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29243 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Южнопортовая, д.23 | МКС | ориентировочный расчет | 1110.1333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 1109.023 |  |  |  | 1109.0229 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 1330.8274 | 1330.8274 | 32008820710 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-30 | 2020-02-06 | 2020-02-10 |  |  |  |  | 2020-02-09 | 2020-02-25 | 2020-02-09 | 2020-02-25 | 2020-06-03
119 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15223 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Рабочая, владение 89, строение 1 | K_I-233757 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15223 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Рабочая, владение 89, строение 1 | МКС | ориентировочный расчет | 4680.0083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СФ ТЦС" | 4675.328 |  |  |  | 4675.328 | ООО "СФ ТЦС" | 5610.3936 | 4291.459 | 32008819918 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-30 | 2020-02-06 | 2020-02-10 |  |  |  |  | 2020-02-09 | 2020-02-25 | 2020-02-09 | 2020-02-25 | 2020-12-06
120 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10531 до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ (располагаемого в месте размещения ВРЩ-0,4кВ № 114574), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Садовая-Триумфальная, д.22/31 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10531 до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ (располагаемого в месте размещения ВРЩ-0,4кВ № 114574), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Садовая-Триумфальная, д.22/31 | МКС | ориентировочный расчет | 1801.825 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Техно инжиниринг" | 1792.456 |  |  |  | 1792.4555 | ООО "Техно инжиниринг" | 2150.9466 | 2150.9466 | 32008809675 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-09 | 2020-02-25 | 2020-02-09 | 2020-02-25 | 2020-04-09
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 1800.023
121 | Строительство КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ (ТП-10/0,4кВ № 11662) до стены фасада здания, установка СП-0,4кВ в ТП-10/0,4кВ № 11622, КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11622 до СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Огородный проезд, д.19А, строение 2 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы,оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ (ТП-10/0,4кВ № 11662) до стены фасада здания, установка СП-0,4кВ в ТП-10/0,4кВ № 11622, КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11622 до СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Огородный проезд, д.19А, строение 2 | МКС | ориентировочный расчет | 2000.6917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 1998.691 |  |  |  | 1998.6913 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 2398.4296 | 2398.4296 | 32008810555 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-11 | 2020-02-13 |  |  |  |  | 2020-02-09 | 2020-02-28 | 2020-02-09 | 2020-02-28 | 2020-04-06
участник | [12 empty] | ООО "МСК-Сервис" | 1999.692
122 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18948 луч А или Б до стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Казачий пер., д.9 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18948 луч А или Б до стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Казачий пер., д.9 | МКС | ориентировочный расчет | 2099.3 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Техно инжиниринг" | 2088.384 |  |  |  | 2088.3836 | ООО "Техно инжиниринг" | 2506.0604 | 2506.0604 | 32008809683 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-09 | 2020-02-25 | 2020-02-09 | 2020-02-25 | 2020-04-10
123 | Строительство КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 20083 до стены здания со сторны РТП в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Протопоповский пер., д.25, стр.5 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 20083 до стены здания со сторны РТП в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Протопоповский пер., д.25, стр.5 | МКС | ориентировочный расчет | 2571.9 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Техно инжиниринг" | 2558.526 |  |  |  | 2558.5261 | ООО "Техно инжиниринг" | 3070.2313 | 3070.2313 | 32008809699 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-09 | 2020-02-25 | 2020-02-09 | 2020-02-25 | 2020-04-11
участник | [12 empty] | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 2569.328
124 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13118 луч Б до нового СП-0,4кВ, установка СП-0,4кВ у стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Перовская, д.13, строение 4 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы,оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13118 луч Б до нового СП-0,4кВ, установка СП-0,4кВ у стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Перовская, д.13, строение 4 | МКС | ориентировочный расчет | 723.55 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 722.826 |  |  |  | 722.8265 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 867.3917 | 867.3917 | 32008810547 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-11 | 2020-02-13 |  |  |  |  | 2020-02-09 | 2020-02-28 | 2020-02-09 | 2020-02-28 | 2020-04-12
участник | [12 empty] | ООО "МСК-Сервис" | 723.188
125 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14924 до ВРЩ-0,4кВ № 69577,69578, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Элеваторная, д.8 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14924 до ВРЩ-0,4кВ № 69577,69578, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Элеваторная, д.8 | МКС | ориентировочный расчет | 4299.025 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4296.875 |  |  |  | 4296.8755 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5156.2506 | 3880.2971 | 32008819934 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-30 | 2020-02-06 | 2020-02-10 |  |  |  |  | 2020-02-09 | 2020-02-21 | 2020-02-09 | 2020-02-21 | 2020-12-12
126 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 21464 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 6-я ул.Лазенки, влад.38, стр.1 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 21464 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 6-я ул.Лазенки, влад.38, стр.1 | МКС | ССР | 898.4917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 897.594 |  |  |  | 897.5935 | ООО "СМК" | 1077.1122 | 1077.1122 | 32008809706 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-09 | 2020-02-21 | 2020-02-09 | 2020-02-21 | 2020-03-31
127 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 11786 до ВРЩ № 41319, 41352 взамен существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Карамышевская наб., д.32/2 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 11786 до ВРЩ № 41319, 41352 взамен существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Карамышевская наб., д.32/2 | МКС | ССР | 969.2333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" | 959.541 |  |  |  | 959.5407 | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" | 1151.4488 | 1151.4488 | 32008809715 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-09 | 2020-02-17 | 2020-02-09 | 2020-02-17 | 2020-03-31
128 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 21638 до границ участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Мичуринский пр-кт, д.29 А |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 21638 до границ участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Мичуринский пр-кт, д.29 А | МКС | ССР | 985.1833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 984.198 |  |  |  | 984.1978 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 1181.0374 | 1181.0374 | 32008809725 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-11 | 2020-02-13 |  |  |  |  | 2020-02-09 | 2020-02-28 | 2020-02-09 | 2020-02-28 | 2020-03-31
участник | [12 empty] | ООО "МСК-Сервис" | 984.69
129 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 27165 до ВРЩ № 52297, 52298, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровкое шоссе, д.72 |  | 2020 | СМР | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 27165 до ВРЩ № 52297, 52298, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровкое шоссе, д.72 | МКС | ССР | 5396.2417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 5180.392 |  |  |  | 5180.3923 | ООО "СК СИСТЕМА" | 6216.4708 | 6216.4708 | 32008811181 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-09 | 2020-02-17 | 2020-02-09 | 2020-02-17 | 2020-02-29
130 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до врезки напр. ТП № 22160 - ТП № 23765, № 22160, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРЩ № 1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, кв.4, Светлогорский проезд, влад.7/1/1 | K_I-228750 | 2021 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до врезки напр. ТП № 22160 - ТП № 23765, № 22160, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРЩ № 1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, кв.4, Светлогорский проезд, влад.7/1/1 | МКС | ориентировочный расчет | 1711.2833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Финпром-Инжиниринг" | 1707.86 |  |  |  | 1707.8604 | ООО "Финпром-Инжиниринг" | 2049.4325 | 2049.4325 | 32008821046 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-30 | 2020-02-06 | 2020-02-10 |  |  |  |  | 2020-02-09 | 2020-02-21 | 2020-02-09 | 2020-02-21 | 2020-03-30
131 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 27402 до группового ВРЩ-0,4 кВ № 4, строительство группового ВРЩ-0,4 кВ №4, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нерис Саломеи, д.2, корп.4 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 27402 до группового ВРЩ-0,4 кВ № 4, строительство группового ВРЩ-0,4 кВ №4, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нерис Саломеи, д.2, корп.4 | МКС | ССР | 549.1083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПК "ИнжСтрой" | 538.125 |  |  |  | 538.1253 | АО "ПК "ИнжСтрой" | 645.7504 | 645.7504 | 32008821021 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-30 | 2020-02-06 | 2020-02-10 |  |  |  |  | 2020-02-09 | 2020-02-27 | 2020-02-09 | 2020-02-27 | 2020-02-29
132 | Реконструкция ТП 10/0,4кВ 25968 с установкой двух комбинированных сборок на 14 присоединений, взамен существующих сборок н/н, в т.ч ПИР: г.Москва, Романов пер., д.3, стр.8 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП 10/0,4кВ 25968 с установкой двух комбинированных сборок на 14 присоединений, взамен существующих сборок н/н, в т.ч ПИР: г.Москва, Романов пер., д.3, стр.8 | МКС | ССР | 2987.9 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" | 2958.021 |  |  |  | 2958.021 | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" | 3549.6252 | 3549.6252 | 32008810578 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-11 | 2020-02-13 |  |  |  |  | 2020-02-09 | 2020-02-25 | 2020-02-09 | 2020-02-25 | 2020-02-28
133 | Реконструкция 4КЛ-0,4кВ от ТП 2559 до существующего ВРЩ-0,4кВ №16428 взамен существующих, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ярославская, д.10, корп.5 | I_I-211303 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 4КЛ-0,4кВ от ТП 2559 до существующего ВРЩ-0,4кВ №16428 взамен существующих, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ярославская, д.10, корп.5 | МКС | ССР | 1549.475 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 1547.931 |  |  |  | 1547.9305 | ООО "СМК" | 1857.5166 | 1306.2536 | 32008820702 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-30 | 2020-02-06 | 2020-02-10 |  |  |  |  | 2020-02-09 | 2020-02-25 | 2020-02-09 | 2020-02-25 | 2020-12-31
134 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27402 до группового ВРЩ-0,4кВ № 1, строительство группового ВРЩ-0,4кВ № 1, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нерис Саломеи, д.2, кв.10 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27402 до группового ВРЩ-0,4кВ № 1, строительство группового ВРЩ-0,4кВ № 1, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нерис Саломеи, д.2, кв.10 | МКС | ССР | 4290.375 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПК "ИнжСтрой" | 4204.563 |  |  |  | 4204.5632 | АО "ПК "ИнжСтрой" | 5045.4758 | 3538.3857 | 32008821027 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-30 | 2020-02-06 | 2020-02-10 |  |  |  |  | 2020-02-09 | 2020-02-27 | 2020-02-09 | 2020-02-27 | 2020-12-31
135 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27402 до группового ВРЩ-0,4кВ № 2, строительство группового ВРЩ-0,4кВ №2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нерис Саломеи, д.2, корп.7, кв.10 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27402 до группового ВРЩ-0,4кВ № 2, строительство группового ВРЩ-0,4кВ №2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нерис Саломеи, д.2, корп.7, кв.10 | МКС | ССР | 3859.6833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПК "ИнжСтрой" | 3782.485 |  |  |  | 3782.4855 | АО "ПК "ИнжСтрой" | 4538.9826 | 3183.1826 | 32008821034 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-30 | 2020-02-06 | 2020-02-10 |  |  |  |  | 2020-02-09 | 2020-02-27 | 2020-02-09 | 2020-02-27 | 2020-12-31
136 | Строительство ТП-63 10/0,38 кВ, КВЛ-10 кВ от оп.15 ВЛЗ-10 кВ ф.6 РП-38 ПС-595 "Лидино", ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ - 0,25 км, ВЛ-10 кВ - 0,03 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,26 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Васюково, 50:18:0070303:947 |  | 2020-02-28 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство ТП-63 10/0,38 кВ, КВЛ-10 кВ от оп.15 ВЛЗ-10 кВ ф.6 РП-38 ПС-595 "Лидино", ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ - 0,25 км, ВЛ-10 кВ - 0,03 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,26 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Васюково, 50:18:0070303:947 для нужд ЗЭС – филиала ПАО «МОЭСК» | ЗЭС | ССР | 1211.173 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1204.87 |  |  |  | 1204.875 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1445.85 | 1445.85 | 32008824414 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-30 | 2020-02-06 | 2020-02-10 |  |  |  |  | 2020-02-09 | 21.02.2020 | 2020-02-09 | 2020-02-21 | 2020-02-28
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 1205.6
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1209.24
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1211.08
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1211.17
137 | Строительство 2КЛ-10 кВ от 2КЛ-10 кВ ф.501-РП-30 РП-10 кВ, 2КЛ-10 кВ от 2КЛ-10 кВ ф.608-РП-30 РП-10 кВ ПС 220 кВ №25 Встреча (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Апрелевка | I_I-211195 | 2020-03-31 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство 2КЛ-10 кВ от 2КЛ-10 кВ ф.501-РП-30 РП-10 кВ, 2КЛ-10 кВ от 2КЛ-10 кВ ф.608-РП-30 РП-10 кВ ПС 220 кВ №25 Встреча (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Апрелевка для нужд ЗЭС – филиала ПАО «МОЭСК» | ЗЭС | ССР | 870.2496 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 865.5 |  |  |  | 865.5 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1038.6 | 1038.6 | 32008824399 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-30 | 2020-02-06 | 2020-02-10 |  |  |  |  | 2020-02-09 | 28.02.2020 | 2020-02-09 | 2020-02-28 | 2020-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 869.29
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 870.25
138 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.11 ПС-575 "Селятино", КЛ-10 кВ, ЛР-10 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, КЛ-10 В-0,11 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Свитино, 50:26:0180302:822 |  | 2020-04-06 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.11 ПС-575 "Селятино", КЛ-10 кВ, ЛР-10 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, КЛ-10 В-0,11 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Свитино, 50:26:0180302:822 для нужд ЗЭС – филиала ПАО «МОЭСК» | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 1268.6478 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1262.3 |  |  |  | 1262.3083 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1514.77 | 1514.77 | 32008824485 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-30 | 2020-02-06 | 2020-02-10 |  |  |  |  | 2020-02-09 | 28.02.2020 | 2020-02-09 | 2020-02-28 | 2020-04-06
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 1262.81
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1267.13
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1268.58
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1268.65
139 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №374 с заменой на КТП в габ.630 кВА ПС-475 "Луч", ВЛИ-0,38 кВ (0,4 МВА; 0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Андреевское, 50:08:0040247:11 |  | 2020-06-09 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №374 с заменой на КТП в габ.630 кВА ПС-475 "Луч", ВЛИ-0,38 кВ (0,4 МВА; 0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Андреевское, 50:08:0040247:11 для нужд ЗЭС – филиала ПАО «МОЭСК» | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 2207.6166 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 2194.81 |  |  |  | 2194.8083 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 2633.77 | 2633.77 | 32008824382 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-30 | 2020-02-06 | 2020-02-10 |  |  |  |  | 2020-02-09 | 28.02.2020 | 2020-02-09 | 2020-02-28 | 2020-06-09
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 2197.46
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 2206.56
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2207.5
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2207.62
140 | Строительство нов.ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 6КЛ-10кВ от ТП №19401, вр.в 2КЛ-10кВ напр.ТП №19401 - ТП №10600, РТП №19106 до нов.ТП, 22КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРУ-0,4кВ № 1-5,7 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва,ул.Новочерёмушкинская,влад.35 | K_I-231594 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нов.ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 6КЛ-10кВ от ТП №19401, вр.в 2КЛ-10кВ напр.ТП №19401 - ТП №10600, РТП №19106 до нов.ТП, 22КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРУ-0,4кВ № 1-5,7 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва,ул.Новочерёмушкинская,влад.35 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 38265.7083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СФ ТЦС" | 38227.44 |  |  |  | 38227.4426 | ООО "СФ ТЦС" | 45872.9311 | 17065.3566 | 32008810252 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-07 |  |  |  |  | 2020-02-09 | 2020-02-25 | 2020-02-09 | 2020-02-25 | 2021-10-03
141 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 22240 - ТП-10/0,4кВ № 17827 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Духовской пер., влад.17А | K_I-231596 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 22240 - ТП-10/0,4кВ № 17827 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Духовской пер., влад.17А | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 22054.35 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 22043.32 |  |  |  | 22043.3228 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 26451.9874 | 12744.5335 | 32008810242 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-07 |  |  |  |  | 2020-02-09 | 2020-02-18 | 2020-02-09 | 2020-02-18 | 2021-05-30
142 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 4 кВ № 26976 до ближайшей стены здания заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ветошный пер., д.11 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 4 кВ № 26976 до ближайшей стены здания заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ветошный пер., д.11 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 14836.4333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГО-ИНЖ" | 14821.6 |  |  |  | 14821.5969 | ООО "Энерго-Инж" | 17785.9163 | 17785.9163 | 32008806568 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-05 |  |  |  |  | 2020-02-09 | 2020-02-20 | 2020-02-09 | 2020-02-20 | 2020-03-29
143 | Строительство КЛ-10кВ от проект. яч. 1-й с.ш. РУ-10кВ ПС 110/10/6 кВ №567 "Полиграф", ГНБ, КРН-1 шт, ЛР-1 шт., в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, г. Чехов, ул. Уездная, вл 19а Ю8-09-302-290(15) | J_I-219026 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КЛ-10кВ от проект. яч. 1-й с.ш. РУ-10кВ ПС 110/10/6 кВ №567 "Полиграф", ГНБ, КРН-1 шт, ЛР-1 шт., в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, г. Чехов, ул. Уездная, вл 19а Ю8-09-302-290(15) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 7446.675 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 7409.44 |  |  |  | 7409.4416 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 8891.3299 | 8891.3299 | 32008809117 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-07 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-02-18 | 2020-02-06 | 2020-02-18 | 2020-05-29
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 7446.68
144 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 17109 до стены фасада здания в сторону нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Боровское шоссе, д.43 | K_I-232816 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 17109 до стены фасада здания в сторону нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Боровское шоссе, д.43 | МКС | ориентировочный расчет | 3730.6917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 3726.961 |  |  |  | 3726.9613 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 4472.3536 | 3749.8965 | 32008820682 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-30 | 2020-02-06 | 2020-02-10 |  |  |  |  | 2020-02-09 | 2020-02-25 | 2020-02-09 | 2020-02-25 | 2020-11-11
145 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ до РКЛ направлением ТП 10867 - ТП 11532, 10КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ до ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3,4, в т.ч. ПИР: г.Москва, Линейный проезд, влад.8а | K_I-230225 | 2021 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ до РКЛ направлением ТП 10867 - ТП 11532, 10КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ до ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3,4, в т.ч. ПИР: г.Москва, Линейный проезд, влад.8а | МКС | ориентировочный расчет | 1291.375 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Финпром-Инжиниринг" | 1288.792 |  |  |  | 1288.7917 | ООО "Финпром-Инжиниринг" | 1546.55 | 1546.55 | 32008821049 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-30 | 2020-02-06 | 2020-02-10 |  |  |  |  | 2020-02-09 | 2020-02-21 | 2020-02-09 | 2020-02-21 | 2020-09-30
146 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0.4 кВ (сооруж. по дог. №С8-19-302-3239(714826) от 28.11.2019), ПС №325 "Луговая",в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Сухарево |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0.4 кВ (сооруж. по дог. №С8-19-302-3239(714826) от 28.11.2019), ПС №325 "Луговая",в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Сухарево | СЭС | ориентировочный расчет | 751.8158 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 748.057 |  |  |  | 748.0567 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 897.668 | 897.668 | 32008811780 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-13 | 2020-01-28 | 2020-02-05 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-10 | 2020-02-21 | 2020-02-10 | 2020-02-21 | 2020-05-14
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 751.816
147 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-10/0.4 кВ-2547, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Льялово |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-10/0.4 кВ-2547, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Льялово | СЭС | ориентировочный расчет | 516.5516 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 513.968 |  |  |  | 513.9683 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 616.762 | 515.879 | 32008811785 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-13 | 2020-01-28 | 2020-02-05 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-10 | 2020-02-18 | 2020-02-10 | 2020-02-18 | 2020-11-13
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 516.552
148 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-10/0.4 кВ (сооруж. по дог. №С8-19-302-7322(906778) от 30.07.2019), ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Баранцево |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-10/0.4 кВ (сооруж. по дог. №С8-19-302-7322(906778) от 30.07.2019), ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Баранцево | СЭС | ориентировочный расчет | 649.2118 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 645.965 |  |  |  | 645.965 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 775.158 | 775.158 | 32008811790 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-13 | 2020-01-28 | 2020-02-05 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-10 | 2020-02-18 | 2020-02-10 | 2020-02-18 | 2020-05-14
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 649.212
149 | Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 865 ПС №40 "Лобня", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Новосельцево |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 865 ПС №40 "Лобня", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Новосельцево | СЭС | ориентировочный расчет | 1110.3106 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1104.759 |  |  |  | 1104.7592 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1325.711 | 1325.711 | 32008811797 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-13 | 2020-01-28 | 2020-02-05 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-10 | 2020-02-21 | 2020-02-10 | 2020-02-21 | 2020-05-13
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1110.311
150 | Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. №3 ПС №717 "Мелихово", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Сурмино |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. №3 ПС №717 "Мелихово", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Сурмино | СЭС | ориентировочный расчет | 1731.5122 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1729.015 |  |  |  | 1729.015 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2074.818 | 2074.818 | 32008811803 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-13 | 2020-01-28 | 2020-02-05 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-10 | 2020-02-21 | 2020-02-10 | 2020-02-21 | 2020-05-12
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1731.512
151 | Строительство КТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. КТП-3013, КЛ-6 кВ, ПС 110/10/6 №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Носово | K_I-228522 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. КТП-3013, КЛ-6 кВ, ПС 110/10/6 №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Носово | СЭС | ориентировочный расчет | 2673.4686 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2660.101 |  |  |  | 2660.1008 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 3192.121 | 3192.121 | 32008811810 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-13 | 2020-01-28 | 2020-02-05 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-18 | 2020-02-27 | 2020-02-18 | 2020-02-27 | 2020-06-19
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2673.468
152 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-936, ПС №807 "Калугино", 2РЩ-0,4 кВ , в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Оболенск рп Ю8-19-302-6855(966724) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-936, ПС №807 "Калугино", 2РЩ-0,4 кВ , в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Оболенск рп Ю8-19-302-6855(966724) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 458.7383 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 456.444 |  |  |  | 456.4442 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 547.733 | 547.733 | 32008810278 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-13 | 2020-01-28 | 2020-02-05 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-05 | 2020-02-10 | 2020-02-05 | 2020-02-10 | 2020-02-10
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 458.738
153 | Модернизация РП-10 кВ №53 с установкой ячейки в РУ-10кВ, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Белые Столбы мкр Ю8-19-302-4094(714804) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Модернизация РП-10 кВ №53 с установкой ячейки в РУ-10кВ, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Белые Столбы мкр Ю8-19-302-4094(714804) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1278.9358 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Техно инжиниринг" | 1272.286 |  |  |  | 1272.2855 | ООО "Техно инжиниринг" | 1526.7426 | 1135.0126 | 32008810261 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-13 | 2020-01-28 | 2020-02-05 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-05 | 2020-02-17 | 2020-02-05 | 2020-02-17 | 2020-12-17
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1278.936
154 | Строительство КТПН-160-10/0,4 кВ (проход. типа), КЛ-10кВ от проект. яч. РУ-10кВ РП-53, 2КЛ-10 кВ в рассечку ф.8 с РП-6, ПС №491 "Прудная", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Белые Столбы мкр Ю8-19-302-4094(714804) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТПН-160-10/0,4 кВ (проход. типа), КЛ-10кВ от проект. яч. РУ-10кВ РП-53, 2КЛ-10 кВ в рассечку ф.8 с РП-6, ПС №491 "Прудная", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Белые Столбы мкр Ю8-19-302-4094(714804) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 5640.2342 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Техно инжиниринг" | 5610.905 |  |  |  | 5610.9048 | ООО "Техно инжиниринг" | 6733.0857 | 5005.5177 | 32008810251 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-13 | 2020-01-28 | 2020-02-05 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-05 | 2020-02-17 | 2020-02-05 | 2020-02-17 | 2020-12-17
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 5640.234
155 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-744, ПС №721 "Ям", ГНБ, 2РЩ-0,4 кВ, АВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, п Горки Ленинские Ю8-19-302-4774(718159) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-744, ПС №721 "Ям", ГНБ, 2РЩ-0,4 кВ, АВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, п Горки Ленинские Ю8-19-302-4774(718159) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 634.7067 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Техно инжиниринг" | 631.407 |  |  |  | 631.4065 | ООО "Техно инжиниринг" | 757.6878 | 757.6878 | 32008810229 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-13 | 2020-01-28 | 2020-02-05 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-05 | 2020-02-17 | 2020-02-05 | 2020-02-17 | 2020-06-06
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 634.707
156 | Строительство КТП-250-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. КВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-10732(610018)), ПС №175 "ЦАГИ", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Жуковский, с/т "Дружба-2", ул. Кооперативная Ю8-19-303-5581(722779) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-250-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. КВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-10732(610018)), ПС №175 "ЦАГИ", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Жуковский, с/т "Дружба-2", ул. Кооперативная Ю8-19-303-5581(722779) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1809.1367 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1800.091 |  |  |  | 1800.0913 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2160.1096 | 1632.725 | 32008810217 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-13 | 2020-01-28 | 2020-02-05 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-05 | 17.02.2020 | 2020-02-05 | 2020-02-17 | 2020-12-12
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1809.137
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1809.137
157 | Строительство CТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 c ЗТП-58, ПС №348 "Серебряные Пруды", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н Ю8-19-302-5370(721144) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство CТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 c ЗТП-58, ПС №348 "Серебряные Пруды", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н Ю8-19-302-5370(721144) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1167.855 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1162.016 |  |  |  | 1162.0157 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1394.4189 | 1063.5398 | 32008810211 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-13 | 2020-01-28 | 2020-02-05 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-05 | 2020-02-18 | 2020-02-05 | 2020-02-18 | 2020-12-09
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1167.855
158 | Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8, ПС №635 "Степановская", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н., с/п Никоновское, д. Макаровка Ю8-19-302-5187(703366) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8, ПС №635 "Степановская", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н., с/п Никоновское, д. Макаровка Ю8-19-302-5187(703366) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2292.1408 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2280.68 |  |  |  | 2280.6803 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2736.8164 | 2736.8164 | 32008810197 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-13 | 2020-01-28 | 2020-02-05 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-05 |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020-04-11
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2292.141
159 | Строительство МТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.35, ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Гридюкино д Ю8-19-302-5864(728059) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство МТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.35, ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Гридюкино д Ю8-19-302-5864(728059) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1692.8 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1684.335 |  |  |  | 1684.335 | ООО "ФАБИ" | 2021.202 | 2021.202 | 32008810136 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-13 | 2020-01-28 | 2020-02-05 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-05 | 2020-02-25 | 2020-02-05 | 2020-02-25 | 2020-04-13
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1692.8
160 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 2625 от 19.12.2019г. Раменского р-на | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1816.1908 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1807.111 |  |  |  | 1807.111 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2168.5332 | 2168.5332 | 32008810120 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-13 | 2020-01-28 | 2020-02-05 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-05 |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020-06-16
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1816.192
справочный | Реконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №1819 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, д. Петровское Ю8-19-302-5069(719550) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №1819 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, д. Петровское Ю8-19-302-5069(719550) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 463.3667 | [15 empty] | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  |  |  |  | 2020-02-05 |  | 2020-02-05
справочный | Строительство МТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1, ПС №383 "Бронницы тяговая", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Заболотьевское, д. Захариха, уч. 82 Ю8-19-302-6115(703775) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство МТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1, ПС №383 "Бронницы тяговая", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Заболотьевское, д. Захариха, уч. 82 Ю8-19-302-6115(703775) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 931.1175 | [15 empty] | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  |  |  |  | 2020-02-05 |  | 2020-02-05
справочный | Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1, ПС №383 "Бронницы тяговая", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Заболотьевское, д. Белозериха, уч. 36 Ю8-19-302-6001(712912) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1, ПС №383 "Бронницы тяговая", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Заболотьевское, д. Белозериха, уч. 36 Ю8-19-302-6001(712912) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 421.7067 | [15 empty] | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  |  |  |  | 2020-02-05 |  | 2020-02-05
161 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП ((по дог-ру ТП №Ю8-18-302-1407(914362)), ПС №721 "Ям", 2РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский муниципальный р-н, г/п Горки Ленинские, Калиновка д Ю8-18-302-4585(934124) |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП ((по дог-ру ТП №Ю8-18-302-1407(914362)), ПС №721 "Ям", 2РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский муниципальный р-н, г/п Горки Ленинские, Калиновка д Ю8-18-302-4585(934124) | ЮЭС | ССР | 916.2083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Техно инжиниринг" | 911.444 |  |  |  | 911.4437 | ООО "Техно инжиниринг" | 1093.7325 | 1093.7325 | 32008810110 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-13 | 2020-01-28 | 2020-02-05 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-05 | 2020-02-17 | 2020-02-05 | 2020-02-17 | 2020-03-02
участник | [12 empty] | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 911.627
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 916.208
162 | Строительство СТП-63-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.19, ПС №23 "Кварц", ЛР- 6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Чулковское с/п Ю8-19-302-5024(703287) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство СТП-63-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.19, ПС №23 "Кварц", ЛР- 6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Чулковское с/п Ю8-19-302-5024(703287) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1138.86 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1132.904 |  |  |  | 1132.9038 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1359.4845 | 1359.4845 | 32008810086 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-09 | 2020-01-28 | 2020-02-05 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-01-27 | 2020-02-18 | 2020-01-27 | 2020-02-18 | 2020-02-18
163 | Строительство двух СП-10 кВ, двух КЛ-10кВ от РУ-10кВ РП-10кВ КРУН-10 кВ № 525/1 и № 526/1 до РУ-10кВ вновь сооружаемых СП-10кВ №1 и №2, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, о.п. Новодачная | K_I-233911 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство двух СП-10 кВ, двух КЛ-10кВ от РУ-10кВ РП-10кВ КРУН-10 кВ № 525/1 и № 526/1 до РУ-10кВ вновь сооружаемых СП-10кВ №1 и №2, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, о.п. Новодачная | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 37400.2743 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 37209.53 |  |  |  | 37209.532 | ООО "ЭлектроГарант" | 44651.4384 | 15952.1452 | 32008806355 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-05 |  |  |  |  | 2020-02-14 | 24.02.2020 | 2020-02-14 | 2020-02-24 | 2021-10-29
164 | Строительство двух СП-10 кВ, двух КЛ-10кВ от РУ-10кВ РП-10кВ КРУН-10 кВ № 525/1 и № 526/1 до РУ-10кВ вновь сооружаемых СП-10кВ №1 и №2, в т.ч. ПИР, МО,Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, о.п. Долгопрудная | K_I-233925 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство двух СП-10 кВ, двух КЛ-10кВ от РУ-10кВ РП-10кВ КРУН-10 кВ № 525/1 и № 526/1 до РУ-10кВ вновь сооружаемых СП-10кВ №1 и №2, в т.ч. ПИР, МО,Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, о.п. Долгопрудная | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 23331.6821 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 23215.02 |  |  |  | 23215.0237 | ООО "Электрумстрой" | 27858.0285 | 10154.7007 | 32008806362 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-05 |  |  |  |  | 2020-02-14 | 17.02.2020 | 2020-02-14 | 2020-02-17 | 2021-10-29
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 23331.68
165 | Строительство КТП-10/0,4 Кв с 2 транс 40кВА, строительство КЛ-10 кВ, установка КРУН -10 кВ, РЛК -10кВ, строительство отпаек ЛЭП-10 кВ,строительство ГНБ, в т.ч. ПИР,г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, п. Красные Горки; 77:18:0170603:6. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4 Кв с 2 транс 40кВА, строительство КЛ-10 кВ, установка КРУН -10 кВ, РЛК -10кВ, строительство отпаек ЛЭП-10 кВ,строительство ГНБ, в т.ч. ПИР,г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, п. Красные Горки; 77:18:0170603:6. | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 16466.3259 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 16380.7 |  |  |  | 16380.701 | ООО "СК СИСТЕМА" | 19656.8412 | 16405.3336 | 32008806460 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-05 |  |  |  |  | 2020-02-04 | 21.02.2020 | 2020-02-04 | 2020-02-21 | 2020-11-13
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 16466.33
166 | Строительство ТП-2х630кВа/10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10кВ ТП-10кВ №1366, КЛ-10 кВ от СП-10кВ № Нов., ГНБ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. №6 ПС-110/10кВ №706 "Щапово" до СП-10кВ № Нов., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Щаповское, п. Щапово. | J_I-217812 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-2х630кВа/10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10кВ ТП-10кВ №1366, КЛ-10 кВ от СП-10кВ № Нов., ГНБ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. №6 ПС-110/10кВ №706 "Щапово" до СП-10кВ № Нов., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Щаповское, п. Щапово. | ПАО "МОЭСК" | ССР | 13601.7308 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 13531 |  |  |  | 13531.0018 | ООО "СК СИСТЕМА" | 16237.2022 | 16237.2022 | 32008806474 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-05 |  |  |  |  | 2020-02-04 | 21.02.2020 | 2020-02-04 | 2020-02-21 | 2020-02-28
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 13601.73
167 | Строительство 2КЛ-10 от РУ-10 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ (по п. 10.1.7.) до РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ №1011, в т.ч. ПИР, "Участок дороги от Киевского шоссе до Калужского шоссе"", правоповоотный съезд проектируемая магистраль - Калужское шосс | I_I-204922 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство 2КЛ-10 от РУ-10 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ (по п. 10.1.7.) до РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ №1011, в т.ч. ПИР, "Участок дороги от Киевского шоссе до Калужского шоссе"", правоповоотный съезд проектируемая магистраль - Калужское шосс | ПАО "МОЭСК" | ССР | 6012.6833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 5982.62 |  |  |  | 5982.6198 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 7179.1438 | 7179.1438 | 32008806483 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-05 |  |  |  |  | 2020-02-04 | 2020-02-17 | 2020-02-04 | 2020-02-17 | 2020-02-28
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 6012.68
168 | Строительство РП-10 кВ, 1шт.. РП выполнить двухсекционным, для присоединения ЛЭП установить по 1 яч. на каждой с.ш. РУ-10кВ, в т.ч. ПИР, Москва г, Московский п, в районе д. Картмазово, уч.№20/1 | I_I-203947 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство РП-10 кВ, 1шт.. РП выполнить двухсекционным, для присоединения ЛЭП установить по 1 яч. на каждой с.ш. РУ-10кВ, в т.ч. ПИР, Москва г, Московский п, в районе д. Картмазово, уч.№20/1 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 15222.6697 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 15142.9 |  |  |  | 15142.9029 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 18171.4835 | 18171.4835 | 32008809152 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-07 |  |  |  |  | 2020-02-04 | 17.02.2020 | 2020-02-04 | 2020-02-17 | 2020-02-28
169 | Строительство МТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.30, ПС №764 "Загорново", ВЛ-0,4 кВ , в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское Ю8-19-302-6411(703948) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство МТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.30, ПС №764 "Загорново", ВЛ-0,4 кВ , в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское Ю8-19-302-6411(703948) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 636.4083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 633.15 |  |  |  | 633.1496 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 759.7795 | 759.7795 | 32008810062 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-13 | 2020-01-28 | 2020-02-05 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-01 | 2020-02-18 | 2020-02-01 | 2020-02-18 | 2020-02-20
170 | Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8, ПС №320 "Новодомодедово", ВЛ-0,4 кВ , в т.ч. ПИР, МО, г.Домодедово, д.Павловское, ул.Вокзальная Ю8-19-302-6393(703942) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8, ПС №320 "Новодомодедово", ВЛ-0,4 кВ , в т.ч. ПИР, МО, г.Домодедово, д.Павловское, ул.Вокзальная Ю8-19-302-6393(703942) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1023.5008 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1018.383 |  |  |  | 1018.3835 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1222.0602 | 1222.0602 | 32008810041 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-13 | 2020-01-28 | 2020-02-05 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-01 | 2020-02-17 | 2020-02-01 | 2020-02-17 | 2020-02-20
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1023.501
171 | Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 с РП-10, ПС №663 "Взлетная", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Новленское д Ю8-19-302-2766(901960) |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 с РП-10, ПС №663 "Взлетная", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Новленское д Ю8-19-302-2766(901960) | ЮЭС | ССР | 1041.2583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Техно инжиниринг" | 1035.843 |  |  |  | 1035.8435 | ООО "Техно инжиниринг" | 1243.0122 | 1243.0122 | 32008810021 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-13 | 2020-01-28 | 2020-02-05 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17 | 2020-02-03 | 2020-02-17 | 2020-03-16
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1041.258
172 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-1379(903195)) ПС №615 "Бугры", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Чехов, Алферово д Ю8-19-302-4706(956235) |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-1379(903195)) ПС №615 "Бугры", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Чехов, Алферово д Ю8-19-302-4706(956235) | ЮЭС | ССР | 498.4083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 495.916 |  |  |  | 495.916 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 595.0992 | 595.0992 | 32008810009 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-13 | 2020-01-28 | 2020-02-05 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17 | 2020-02-03 | 2020-02-17 | 2020-03-20
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 498.408
173 | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект ВЛ-10 кВ ф.123 (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-808(911167)), ПС №243 "Нащекино", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Никоновское с, квартал 43, уч.25 Ю8-19-302-5068(959709) |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование, по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект ВЛ-10 кВ ф.123 (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-808(911167)), ПС №243 "Нащекино", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Никоновское с, квартал 43, уч.25 Ю8-19-302-5068(959709) | ЮЭС | ССР | 2111.7083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2100.896 |  |  |  | 2100.8961 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2521.0753 | 2521.0753 | 32008809984 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-13 | 2020-01-28 | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  |  |  |  | 2020-02-03 |  | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020-03-30
174 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1113, ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Мальцы д Ю8-19-302-8422(901858) |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1113, ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Мальцы д Ю8-19-302-8422(901858) | ЮЭС | ССР | 587.025 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 587.025 |  |  |  | 587.025 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 704.43 | 704.43 | 32008809965 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-13 | 2020-01-28 | 2020-02-05 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-25 | 2020-02-03 | 2020-02-25 | 2020-03-30
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 587.025
175 | Строит ельство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0.4 кВ-34, ПС №474 "Парус", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, мкр. Шереметьевский, ул. Садовая |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строит ельство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0.4 кВ-34, ПС №474 "Парус", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, мкр. Шереметьевский, ул. Садовая | СЭС | ориентировочный расчет | 669.0541 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 665.708 |  |  |  | 665.7083 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 798.85 | 798.85 | 32008811814 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-13 | 2020-01-28 | 2020-02-05 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-10 | 2020-02-21 | 2020-02-10 | 2020-02-21 | 2020-05-15
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 669.053
176 | Реконструкция ТП-6/0.4 кВ-2660 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Тамойкина, вл-1Б |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0.4 кВ-2660 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Тамойкина, вл-1Б | СЭС | ориентировочный расчет | 459.7583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 457.458 |  |  |  | 457.4583 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 548.95 | 459.1589 | 32008811822 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-13 | 2020-01-28 | 2020-02-05 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-10 | 2020-02-18 | 2020-02-10 | 2020-02-18 | 2020-11-13
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 459.758
177 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0.4 кВ (сооруж. по дог. №С8-19-302-4157(724999) от 12.12.2019), ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Сурмино |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0.4 кВ (сооруж. по дог. №С8-19-302-4157(724999) от 12.12.2019), ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Сурмино | СЭС | ориентировочный расчет | 429.4519 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 426.955 |  |  |  | 426.955 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 512.346 | 512.346 | 32008811830 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-13 | 2020-01-28 | 2020-02-05 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-10 | 2020-02-21 | 2020-02-10 | 2020-02-21 | 2020-05-21
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 429.452
178 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: по объектам СЭС приказа №3213 от 24.12.2019 Талдомского района (3 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 2691.7694 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2677.772 |  |  |  | 2677.7717 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 3213.326 | 2599.5446 | 32008811834 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-13 | 2020-01-28 | 2020-02-05 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-10 | 2020-02-27 | 2020-02-10 | 2020-02-27 | 2020-11-20
участник | [12 empty] | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 2691.768
справочный | Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ Ф 2 ПС №467 "Растовцы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Бельское |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ Ф 2 ПС №467 "Растовцы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Бельское | СЭС | ориентировочный расчет | 1007.2644 | [15 empty] | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-10 | 2020-02-27 | 2020-02-10 | 2020-02-27
справочный | Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф-2 ПС №467 "Растовцы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Бельское |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф-2 ПС №467 "Растовцы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Бельское | СЭС | ориентировочный расчет | 1007.2644 | [15 empty] | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-10 | 2020-02-27 | 2020-02-10 | 2020-02-27
справочный | Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф №2 ПС №467 "Растовцы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Бельское |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф №2 ПС №467 "Растовцы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Бельское | СЭС | ориентировочный расчет | 677.2407 | [15 empty] | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-10 | 2020-02-27 | 2020-02-10 | 2020-02-27
179 | Строительство МТП-10/0.4 кВ , ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.511 ПС №826 "Гальцово", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Бортнево |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-10/0.4 кВ , ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.511 ПС №826 "Гальцово", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Бортнево | СЭС | ориентировочный расчет | 1687.712 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1679.273 |  |  |  | 1679.2733 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2015.128 | 2015.128 | 32008811849 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-13 | 2020-01-28 | 2020-02-05 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 2020-05-19
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 1687.712
180 | Строительство одной СП-6 кВ, одной КЛ-6кВ от яч. ф. 13 1 с.ш. РУ-6кВ ПС-35/6кВ №184 "Вахромеево" до РУ-6кВ вновь сооружаемого СП-6кВ №1, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Зараменье | K_I-234098 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство одной СП-6 кВ, одной КЛ-6кВ от яч. ф. 13 1 с.ш. РУ-6кВ ПС-35/6кВ №184 "Вахромеево" до РУ-6кВ вновь сооружаемого СП-6кВ №1, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Зараменье | СЭС | ориентировочный расчет | 3255.6125 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 3239.334 |  |  |  | 3239.3342 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 3887.201 | 1376.4515 | 32008811860 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-13 | 2020-01-28 | 2020-02-05 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-24 | 2020-02-27 | 2020-02-24 | 2020-02-27 | 2021-10-29
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 3255.612
181 | Строительство МТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.30, ПС №764 "Загорново", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское Ю8-19-302-6425(703949) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство МТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.30, ПС №764 "Загорново", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское Ю8-19-302-6425(703949) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 636.4083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 633.15 |  |  |  | 633.1496 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 759.7795 | 759.7795 | 32008809941 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-13 | 2020-01-28 | 2020-02-05 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-24 | 2020-02-18 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-04-25
182 | Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ с ТП-3402, ПС №175 "ЦАГИ", ПРВТ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Жуковский, ТСН "Надежда" Ю8-19-302-6609(704057) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ с ТП-3402, ПС №175 "ЦАГИ", ПРВТ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Жуковский, ТСН "Надежда" Ю8-19-302-6609(704057) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3681.3683 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3662.961 |  |  |  | 3662.961 | ООО "ФАБИ" | 4395.5532 | 3166.5334 | 32008809929 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-13 | 2020-01-28 | 2020-02-05 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-24 | 2020-02-17 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-12-24
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 3681.368
183 | Строительство КТП-400-10/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ от КТП-617 кВ к КТП-618, ПС №755 "Молоково", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский район, с/п Молоковское Ю8-19-302-6596(731423) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-400-10/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ от КТП-617 кВ к КТП-618, ПС №755 "Молоково", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский район, с/п Молоковское Ю8-19-302-6596(731423) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3123.6092 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 3107.991 |  |  |  | 3107.9908 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 3729.589 | 3729.589 | 32008809910 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-13 | 2020-01-28 | 2020-02-05 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-24 | 2020-02-25 | 2020-02-24 | 2020-02-25 | 2020-04-23
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 3123.609
184 | Строительство ТП-400-10/0,4 кВ (взамен ТП-619), ПС №807 "Калугино", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Сидоренки д Ю8-19-302-4680(716825) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-400-10/0,4 кВ (взамен ТП-619), ПС №807 "Калугино", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Сидоренки д Ю8-19-302-4680(716825) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2960.0367 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2945.237 |  |  |  | 2945.2367 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 3534.284 | 3534.284 | 32008809893 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-13 | 2020-01-28 | 2020-02-05 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-24 | 2020-02-25 | 2020-02-24 | 2020-02-25 | 2020-04-19
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2960.037
185 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 2711 от 26.12.2019г. Раменского р-на | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2392.5708 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2380.107 |  |  |  | 2380.1067 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2856.128 | 2050.7936 | 32008809889 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-13 | 2020-01-28 | 2020-02-05 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-24 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-12-25
участник | [12 empty] | ООО "ЭлектроГарант" | 2380.13
справочный | Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.103 (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-6098(729092)), ПС №366 "Донино", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменское г, Донинское ш, 4-й км Ю8-19-302-6248(729106) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.103 (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-6098(729092)), ПС №366 "Донино", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменское г, Донинское ш, 4-й км Ю8-19-302-6248(729106) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 949.6675 | [15 empty] | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  |  |  |  | 2020-02-24 |  | 2020-02-24
справочный | Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.103, ПС №366 "Донино", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменское г, Раменский р-н, 4-й км Донинское ш Ю8-19-302-6253(731294) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.103, ПС №366 "Донино", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменское г, Раменский р-н, 4-й км Донинское ш Ю8-19-302-6253(731294) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 979.5367 | [15 empty] | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  |  |  |  | 2020-02-24 |  | 2020-02-24
справочный | Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1879 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское Ю8-19-303-5357(721509) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1879 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское Ю8-19-303-5357(721509) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 463.3667 | [15 empty] | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  |  |  |  | 2020-02-24 |  | 2020-02-24
186 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 2711 от 26.12.2019г. Домодедовского р-на ( 1 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1786.4892 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Техно инжиниринг" | 1777.199 |  |  |  | 1777.1993 | ООО "Техно инжиниринг" | 2132.6391 | 2132.6391 | 32008809874 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-13 | 2020-01-28 | 2020-02-05 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-24 | 2020-02-17 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-06-21
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1786.489
справочный | Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2, ПС №491 "Прудная", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, д. Купчинино Ю8-19-302-5554(723756) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2, ПС №491 "Прудная", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, д. Купчинино Ю8-19-302-5554(723756) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 918.9233 | [15 empty] | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  |  |  |  | 2020-02-24 |  | 2020-02-24
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ БМКТП-230 (с заменой вводов), ПС №522 "Повадино", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Щеглятьево д, д.30 Ю8-19-303-6217(730241) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ БМКТП-230 (с заменой вводов), ПС №522 "Повадино", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Щеглятьево д, д.30 Ю8-19-303-6217(730241) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 867.5658 | [15 empty] | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  |  |  |  | 2020-02-24 | 2020-02-17 | 2020-02-24
187 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 2711 от 26.12.2019г. Домодедовского р-на ( 2 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2744.9608 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Техно инжиниринг" | 2730.687 |  |  |  | 2730.6872 | ООО "Техно инжиниринг" | 3276.8246 | 3276.8246 | 32008809860 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-13 | 2020-01-28 | 2020-02-05 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-24 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-06-24
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2744.961
справочный | Строительство МТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1, ПС №491 "Прудная", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Шишкино д Ю8-19-302-6580(732597) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство МТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1, ПС №491 "Прудная", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Шишкино д Ю8-19-302-6580(732597) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 966.865 | [15 empty] | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  |  |  |  | 2020-02-24 |  | 2020-02-24
справочный | Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1, ПС №491 "Прудная", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Уварово д Ю8-19-302-5715(724683) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1, ПС №491 "Прудная", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Уварово д Ю8-19-302-5715(724683) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1778.0958 | [15 empty] | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  |  |  |  | 2020-02-24 |  | 2020-02-24
188 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство КТП-250-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9, ПС №605 "Бронницы", ВЛ-0,4 кВ , в т.ч. ПИР, МО, Бронницы г, Производственный проезд, д.5 Ю8-19-302-4670(703112) | K_I-234353 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство КТП-250-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9, ПС №605 "Бронницы", ВЛ-0,4 кВ , в т.ч. ПИР, МО, Бронницы г, Производственный проезд, д.5 Ю8-19-302-4670(703112) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1237.1858 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1231 |  |  |  | 1231 | ООО "ФАБИ" | 1477.2 | 1477.2 | 32008809852 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-13 | 2020-01-28 | 2020-02-05 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-24 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-04-23
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1237.186
189 | Строительство МТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 834 ПС №826 "Гальцово", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Артемово, кон.126 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 834 ПС №826 "Гальцово", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Артемово, кон.126 | СЭС | ориентировочный расчет | 2038.506 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2027.905 |  |  |  | 2027.905 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2433.486 | 2433.486 | 32008811871 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-13 | 2020-01-28 | 2020-02-05 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 2020-05-25
участник | [12 empty] | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 2038.506
190 | Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 775 ПС №96 "Катуар", ВЛИ-0.38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Хлябово |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 775 ПС №96 "Катуар", ВЛИ-0.38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Хлябово | СЭС | ориентировочный расчет | 1249.2905 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1243.044 |  |  |  | 1243.0442 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1491.653 | 1491.653 | 32008811875 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-13 | 2020-01-28 | 2020-02-05 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-10 | 2020-02-21 | 2020-02-10 | 2020-02-21 | 2020-05-22
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1249.291
191 | Реконструкция МТП-6/0.4 кВ-4079 (замена МТП и трансформатора 63 кВА на трансформатор 250 кВА), в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Клушино |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-6/0.4 кВ-4079 (замена МТП и трансформатора 63 кВА на трансформатор 250 кВА), в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Клушино | СЭС | ориентировочный расчет | 1390.4223 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1383.468 |  |  |  | 1383.4683 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1660.162 | 1338.8403 | 32008811881 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-13 | 2020-01-28 | 2020-02-05 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-10 | 2020-02-18 | 2020-02-10 | 2020-02-18 | 2020-11-23
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1390.422
192 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, КВЛ-6 кВ от сущ. яч. РУ-6 кВ РТП-6, ПС №634 "Сафоново", ВЛ-0,4 кВ , в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Заболотьевское Ю8-19-302-6412(731981) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, КВЛ-6 кВ от сущ. яч. РУ-6 кВ РТП-6, ПС №634 "Сафоново", ВЛ-0,4 кВ , в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Заболотьевское Ю8-19-302-6412(731981) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2069.8492 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2059.5 |  |  |  | 2059.4998 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2471.3997 | 2471.3997 | 32008809835 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-13 | 2020-01-28 | 2020-02-05 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-02 | 2020-02-17 | 2020-02-02 | 2020-02-17 | 2020-02-17
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2069.849
193 | Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.26, ПС №764 "Загорново", ВЛ-0,4 кВ , в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, 3-й км. автодороги ММК-Раменское Ю8-19-302-6215(730694) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.26, ПС №764 "Загорново", ВЛ-0,4 кВ , в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, 3-й км. автодороги ММК-Раменское Ю8-19-302-6215(730694) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 937.3842 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 932.697 |  |  |  | 932.6971 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1119.2365 | 1119.2365 | 32008809803 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-13 | 2020-01-28 | 2020-02-05 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-02 |  | 2020-02-02 | 2020-02-02 | 2020-02-03
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 937.384
194 | Строительство ТП-400-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от проект. СП-10 кВ, ПС №663"Взлетная", ПРВТ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ , в т.ч. ПИР, МО, г.Домодедово, мкр.Центральный, вл. "Тектоника" Ю8-19-302-3979(702564) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-400-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от проект. СП-10 кВ, ПС №663"Взлетная", ПРВТ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ , в т.ч. ПИР, МО, г.Домодедово, мкр.Центральный, вл. "Тектоника" Ю8-19-302-3979(702564) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2677.2858 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Техно инжиниринг" | 2663.364 |  |  |  | 2663.3641 | ООО "Техно инжиниринг" | 3196.0369 | 3196.0369 | 32008809787 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-13 | 2020-01-28 | 2020-02-05 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-02 | 2020-02-17 | 2020-02-02 | 2020-02-17 | 2020-02-17
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2677.286
195 | Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. №2 ПС №824 "Юрьево",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Насадкино, д.1а |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. №2 ПС №824 "Юрьево",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Насадкино, д.1а | СЭС | ориентировочный расчет | 979.8686 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 977.37 |  |  |  | 977.37 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1172.844 | 929.8977 | 32008811890 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-13 | 2020-01-28 | 2020-02-05 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-10 | 2020-02-21 | 2020-02-10 | 2020-02-21 | 2020-11-27
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 979.868
196 | Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. №4 ПС №127 "Яхрома", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, д. Яковлево |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. №4 ПС №127 "Яхрома", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, д. Яковлево | СЭС | ориентировочный расчет | 661.3031 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 658.805 |  |  |  | 658.805 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 790.566 | 629.0525 | 32008811894 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-13 | 2020-01-28 | 2020-02-05 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-10 | 2020-02-21 | 2020-02-10 | 2020-02-21 | 2020-11-26
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 661.302
197 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: по объектам СЭС приказа №3348 от 31.12.2019 Клинского района (5 объектов) | СЭС | ориентировочный расчет | 2675.717 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 2662.337 |  |  |  | 2662.3367 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 3194.804 | 3194.804 | 32008811903 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-13 | 2020-01-28 | 2020-02-05 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-10 | 2020-02-20 | 2020-02-10 | 2020-02-20 | 2020-05-27
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2675.716
справочный | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ (сооруж. по дог. №С8-19-302-8888(907306) от 07.10.2019), ПС №353 "Высоково",в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Колосово, СНТ МИР , уч.247, массив 11 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ (сооруж. по дог. №С8-19-302-8888(907306) от 07.10.2019), ПС №353 "Высоково",в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Колосово, СНТ МИР , уч.247, массив 11 | СЭС | ориентировочный расчет | 495.6883 | [15 empty] | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-10 | 2020-02-20 | 2020-02-10 | 2020-02-20
справочный | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ (сооруж. по дог. №С8-19-302-8888(907306) от 07.10.2019), ПС №353 "Высоково",в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Колосово, СНТ МИР , уч.78 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ (сооруж. по дог. №С8-19-302-8888(907306) от 07.10.2019), ПС №353 "Высоково",в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Колосово, СНТ МИР , уч.78 | СЭС | ориентировочный расчет | 521.9932 | [15 empty] | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-10 | 2020-02-20 | 2020-02-10 | 2020-02-20
справочный | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ (сооруж. по дог. №С8-19-302-8888(907306) от 07.10.2019), ПС №353 "Высоково",в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Колосово, СНТ МИР , уч.194 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ (сооруж. по дог. №С8-19-302-8888(907306) от 07.10.2019), ПС №353 "Высоково",в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Колосово, СНТ МИР , уч.194 | СЭС | ориентировочный расчет | 429.9231 | [15 empty] | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-10 | 2020-02-20 | 2020-02-10 | 2020-02-20
справочный | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ (сооруж. по дог. №С8-19-302-8888(907306) от 07.10.2019), ПС №353 "Высоково",в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Колосово, СНТ МИР , уч.280 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ (сооруж. по дог. №С8-19-302-8888(907306) от 07.10.2019), ПС №353 "Высоково",в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Колосово, СНТ МИР , уч.280 | СЭС | ориентировочный расчет | 653.5109 | [15 empty] | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-10 | 2020-02-20 | 2020-02-10 | 2020-02-20
справочный | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ (сооруж. по дог. №С8-19-302-8888(907306) от 07.10.2019), ПС №353 "Высоково",в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Колосово, СНТ МИР , уч.146 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ (сооруж. по дог. №С8-19-302-8888(907306) от 07.10.2019), ПС №353 "Высоково",в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Колосово, СНТ МИР , уч.146 | СЭС | ориентировочный расчет | 574.6015 | [15 empty] | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-10 | 2020-02-20 | 2020-02-10 | 2020-02-20
198 | Строительство ТП-40 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ ответвл. от оп. 38а ВЛЗ-6 кВ фид. 14 ПС № 636 "Пичурино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Орехово-Зуево, д. Слободище, ул. Московская, к.н. 50:24:0080218:1745 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-40 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ ответвл. от оп. 38а ВЛЗ-6 кВ фид. 14 ПС № 636 "Пичурино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Орехово-Зуево, д. Слободище, ул. Московская, к.н. 50:24:0080218:1745 | ВЭС | расчет филиала | 1202.963 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 1190.933 |  |  |  | 1190.9334 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 1429.1201 | 1429.1201 | 32008810823 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-10 | 17.02.2020 | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 2020-04-11
199 | Строительство ТП-250 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 5 ПС № 635 "Степановская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Фединское, к.н. 50:29:0050107:2057 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-250 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 5 ПС № 635 "Степановская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Фединское, к.н. 50:29:0050107:2057 | ВЭС | расчет филиала | 4309.559 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 4267 |  |  |  | 4267 | ООО "ФАБИ" | 5120.4 | 5120.4 | 32008810813 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-10 | 17.02.2020 | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 2020-04-12
200 | Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 21 ВЛЗ-6 кВ РП-2020/1-ТП-5052/2 ПС № 419 "Минеральная", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, с. Новый Милет, стр. 1, к.н. 50:15:0080703:123 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 21 ВЛЗ-6 кВ РП-2020/1-ТП-5052/2 ПС № 419 "Минеральная", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, с. Новый Милет, стр. 1, к.н. 50:15:0080703:123 | ВЭС | расчет филиала | 1534.8642 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 1532.365 |  |  |  | 1532.365 | ООО "Меридиан Энерго" | 1838.838 | 1838.838 | 32008810809 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-10 | 17.02.2020 | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 2020-04-13
201 | Строительство ТП-250 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 18 ВЛЗ-10 кВ фид. 101-отп.на-МТП-352 ПС № 626 "Экситон-аб.", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Назарьево, к.н. 50:17:0021807:740 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-250 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 18 ВЛЗ-10 кВ фид. 101-отп.на-МТП-352 ПС № 626 "Экситон-аб.", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Назарьево, к.н. 50:17:0021807:740 | ВЭС | расчет филиала | 3845.0872 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 3842.59 |  |  |  | 3842.59 | ООО "Меридиан Энерго" | 4611.108 | 4611.108 | 32008810805 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-10 | 17.02.2020 | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 2020-04-13
202 | Реконструкция ТП-160 5,5/0,4 кВ № 5112 (замена на ТП-250 5,5/0,4 кВ) ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, д. Русавкино-Романово, д. 25, к.н. 50:15:0080608:67 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-160 5,5/0,4 кВ № 5112 (замена на ТП-250 5,5/0,4 кВ) ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, д. Русавкино-Романово, д. 25, к.н. 50:15:0080608:67 | ВЭС | расчет филиала | 1363.307 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 1360.805 |  |  |  | 1360.805 | ООО "Меридиан Энерго" | 1632.966 | 1226.0808 | 32008810802 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-10 | 17.02.2020 | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 2020-12-14
203 | Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 55 ВЛЗ-6 кВ РП-86-РП-41-II ПС № 34 "Васютино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Калитино, ул. Нижняя, д. 37, к.н. 50:16:0401003:283 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 55 ВЛЗ-6 кВ РП-86-РП-41-II ПС № 34 "Васютино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Калитино, ул. Нижняя, д. 37, к.н. 50:16:0401003:283 | ВЭС | расчет филиала | 1072.7219 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 1061.995 |  |  |  | 1061.9947 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 1274.3937 | 1274.3937 | 32008810798 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-10 | 17.02.2020 | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 2020-04-14
204 | Реконструкция КТП-250 10/0,4 кВ № 651 (замена на КТП-250 10/0,4 кВ с т-ром типа ТМГ) ПС № 16 "Мишеронь", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, с/о Бордуковский, д. Бордуки, к.н. 50:25:0040108:132 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-250 10/0,4 кВ № 651 (замена на КТП-250 10/0,4 кВ с т-ром типа ТМГ) ПС № 16 "Мишеронь", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, с/о Бордуковский, д. Бордуки, к.н. 50:25:0040108:132 | ВЭС | расчет филиала | 1363.307 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1350 |  |  |  | 1350 | ООО "ФАБИ" | 1620 | 1620 | 32008810793 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-10 | 17.02.2020 | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 2020-04-16
205 | Строительство ТП-63 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ ответвл. от ВЛЗ-6 кВ фид. 21 ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Верейское, п. 1 Мая, СНТ "Свобода-2", к.н. 50:24:0050333:40 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-63 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ ответвл. от ВЛЗ-6 кВ фид. 21 ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Верейское, п. 1 Мая, СНТ "Свобода-2", к.н. 50:24:0050333:40 | ВЭС | расчет филиала | 857.3085 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 849 |  |  |  | 849 | ООО "ФАБИ" | 1018.8 | 759.897 | 32008810786 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-10 | 17.02.2020 | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 2020-12-16
206 | Реконструкция СТП-63 10/0,4 кВ № 711 (замена на МТП-250 10/0,4 кВ с т-ром 160 кВА) ПС № 715 "Старт", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, д. Расловлево, ул. Свободная, уч. 31, к.н. 50:29:0020403:385 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция СТП-63 10/0,4 кВ № 711 (замена на МТП-250 10/0,4 кВ с т-ром 160 кВА) ПС № 715 "Старт", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, д. Расловлево, ул. Свободная, уч. 31, к.н. 50:29:0020403:385 | ВЭС | расчет филиала | 874.6931 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 866 |  |  |  | 866 | ООО "ФАБИ" | 1039.2 | 1039.2 | 32008810779 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-10 | 17.02.2020 | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 2020-06-16
207 | Реконструкция КТП-160 6/0,4 кВ № 151 (замена тр-ра 160 кВА на тр-тор 250 кВА) ПС № 26 "Монино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, с/о Осеевский, д. Осеево, ул. Центральная, д. 27, уч. 27, к.н. 50:14:0040301:110 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-160 6/0,4 кВ № 151 (замена тр-ра 160 кВА на тр-тор 250 кВА) ПС № 26 "Монино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, с/о Осеевский, д. Осеево, ул. Центральная, д. 27, уч. 27, к.н. 50:14:0040301:110 | ВЭС | расчет филиала | 845.0933 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 842.595 |  |  |  | 842.595 | ООО "Меридиан Энерго" | 1011.114 | 1011.114 | 32008810774 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-10 | 17.02.2020 | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 2020-06-16
208 | Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ № 467 (замена тр-ра 63 кВА на тр-тор 160 кВА) ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, г/о Коломенский, к.н. 50:34:0040418:927 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ № 467 (замена тр-ра 63 кВА на тр-тор 160 кВА) ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, г/о Коломенский, к.н. 50:34:0040418:927 | ВЭС | расчет филиала | 661.9819 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 656 |  |  |  | 656 | ООО "ФАБИ" | 787.2 | 587.1525 | 32008810771 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-10 | 17.02.2020 | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 2020-12-16
209 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп 27 ф. Григорьевский, ВЛЗ-10 кВ от оп 37 ф. Горизонт, двухцепн ВЛЗ-10 кВ, КТП-2*250-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ ПС-110/10 кВ № 768 "Гавриловская", в т.ч. ПИР, МО, го Луховицы, п. Газопроводск, ул. Центральная, к.н. 50:35:0050303:1991 | K_I-233807 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп 27 ф. Григорьевский, ВЛЗ-10 кВ от оп 37 ф. Горизонт, двухцепн ВЛЗ-10 кВ, КТП-2*250-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ ПС-110/10 кВ № 768 "Гавриловская", в т.ч. ПИР, МО, го Луховицы, п. Газопроводск, ул. Центральная, к.н. 50:35:0050303:1991 | ВЭС | расчет филиала | 3941.2728 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 3902 |  |  |  | 3902 | ООО "ФАБИ" | 4682.4 | 4682.4 | 32008810759 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-10 | 17.02.2020 | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 2020-04-09
210 | Строительство ТП-2x1000 6/0,4 кВ, 2КЛ-6кВ от яч.1 и 2 РУ-6кВ РП-13 ПС-118 "Кубинка", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Санаторий им.Герцена, 50:20:0090321:730, 50:20:0000000:1758 | K_I-232549 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-2x1000 6/0,4 кВ, 2КЛ-6кВ от яч.1 и 2 РУ-6кВ РП-13 ПС-118 "Кубинка", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Санаторий им.Герцена, 50:20:0090321:730, 50:20:0000000:1758 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 11559.5665 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 11500.61 |  |  |  | 11500.6128 | ООО "Энергоснабстрой" | 13800.7353 | 5650.4897 | 32008808748 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-07 |  |  |  |  | 2020-02-14 | 26.02.2020 | 2020-02-14 | 2020-02-26 | 2021-08-09
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 11559.17
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 11504.08
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 11559.57
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 11554.02
211 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №23967 ПС 110 кВ №334 "Немчиновка", замена ТП, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Марфино | I_I-206324 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №23967 ПС 110 кВ №334 "Немчиновка", замена ТП, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Марфино | ПАО "МОЭСК" | ССР | 6091.1627 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 6060.5 |  |  |  | 6060.5 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 7272.6 | 7272.6 | 32008806494 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-05 |  |  |  |  | 2020-02-14 | 21.02.2020 | 2020-02-14 | 2020-02-21 | 2020-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 6061.93
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 6091.16
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 6083.85
212 | Строительство ТП-2x630 10/0,4кВ, ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.11 ПС 110кВ №556 Кукарино, КЛ-10кВ от РУ-10кВ РП-10кВ №7 ТП-10/0,4кВ ПС 110кВ №704 Макарово, 4КЛ-0,4кВ (ВЛ-10кВ-0,11км,КЛ-10кВ-1км,КЛ-0,4кВ-0,2км),в т.ч. ПИР, МО,Можайский р-н, г.Можайск | J_I-226031 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-2x630 10/0,4кВ, ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.11 ПС 110кВ №556 Кукарино, КЛ-10кВ от РУ-10кВ РП-10кВ №7 ТП-10/0,4кВ ПС 110кВ №704 Макарово, 4КЛ-0,4кВ (ВЛ-10кВ-0,11км,КЛ-10кВ-1км,КЛ-0,4кВ-0,2км),в т.ч. ПИР, МО,Можайский р-н, г.Можайск | ПАО "МОЭСК" | ССР | 6333.1111 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "СК СИСТЕМА" | 6300.18 |  |  |  | 6300.18 | ООО "СК СИСТЕМА" | 7560.2146 | 7560.2146 | 32008806503 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-05 |  |  |  |  | 2020-02-14 | 21.02.2020 | 2020-02-14 | 2020-02-21 | 2020-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 6302.71
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 6333.11
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 6324.88
213 | Реконструкция КТП-400 6/0,4 кВ № 4764 (замена на КТП-630 6/0,4 кВ) ПС № 157 "Горенки", в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, кв-л Абрамцево, ул. Слободка, д. 58, к.н. 50:15:0040102:680 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-400 6/0,4 кВ № 4764 (замена на КТП-630 6/0,4 кВ) ПС № 157 "Горенки", в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, кв-л Абрамцево, ул. Слободка, д. 58, к.н. 50:15:0040102:680 | ВЭС | расчет филиала | 2441.252 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 2438.755 |  |  |  | 2438.755 | ООО "Меридиан Энерго" | 2926.506 | 2926.506 | 32008810753 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-04 | 17.02.2020 | 2020-02-04 | 2020-02-17 | 2020-06-17
214 | Реконструкция ТП-40 10/0,4 кВ № 1024 (замена тр-ра 40 кВА на тр-тор 250 кВА) ПС № 635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Фединское, к.н. 50:29:0050107:847 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-40 10/0,4 кВ № 1024 (замена тр-ра 40 кВА на тр-тор 250 кВА) ПС № 635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Фединское, к.н. 50:29:0050107:847 | ВЭС | расчет филиала | 845.0933 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 837 |  |  |  | 837 | ООО "ФАБИ" | 1004.4 | 1004.4 | 32008810750 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-04 | 17.02.2020 | 2020-02-04 | 2020-02-17 | 2020-06-18
215 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 1174 ПС № 712 "Осетр", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, д. Беспятово, к.н. 50:38:0071502:46 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 1174 ПС № 712 "Осетр", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, д. Беспятово, к.н. 50:38:0071502:46 | ВЭС | расчет филиала | 1252.6812 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1241 |  |  |  | 1241 | ООО "ФАБИ" | 1489.2 | 1489.2 | 32008810742 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-04 | 17.02.2020 | 2020-02-04 | 2020-02-17 | 2020-04-18
216 | Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ № 816 (замена тр-ра 63 кВА на тр-тор 160 кВА) ПС № 715 "Старт", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенcкий р-н, д. Губино, пер. Сосновый Бор, уч. 25-А, к.н. 50:29:0010405:42 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ № 816 (замена тр-ра 63 кВА на тр-тор 160 кВА) ПС № 715 "Старт", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенcкий р-н, д. Губино, пер. Сосновый Бор, уч. 25-А, к.н. 50:29:0010405:42 | ВЭС | расчет филиала | 661.9819 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 656 |  |  |  | 656 | ООО "ФАБИ" | 787.2 | 787.2 | 32008810737 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-04 | 17.02.2020 | 2020-02-04 | 2020-02-17 | 2020-06-18
217 | Строительство МТП-63 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. "Леоновский" РП-2 ПС № 565 "Берендино-тяг.", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Ашитковское, д. Никольское, ул. Сургутская, уч. 15, к.н. 50:29:0020402:693 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-63 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. "Леоновский" РП-2 ПС № 565 "Берендино-тяг.", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Ашитковское, д. Никольское, ул. Сургутская, уч. 15, к.н. 50:29:0020402:693 | ВЭС | расчет филиала | 1238.5485 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1227 |  |  |  | 1227 | ООО "ФАБИ" | 1472.4 | 1472.4 | 32008810730 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-04 | 17.02.2020 | 2020-02-04 | 2020-02-17 | 2020-04-19
218 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-68 ПС № 571 "Клишино", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, д. Старое, СНТ "Старое", к.н. 50:36:0050301:237 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-68 ПС № 571 "Клишино", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, д. Старое, СНТ "Старое", к.н. 50:36:0050301:237 | ВЭС | расчет филиала | 778.583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 771 |  |  |  | 771 | ООО "ФАБИ" | 925.2 | 925.2 | 32008810726 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-04 |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020-04-19
219 | Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ № 220 (замена на МТП-250 10/0,4 кВ в ж/б исполнении) ПС № 639 "Семиславка", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, г/п Хорлово, д. Новочеркасское, ул. Школьная, д. 12, к.н. 50:29:0040705:196 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ № 220 (замена на МТП-250 10/0,4 кВ в ж/б исполнении) ПС № 639 "Семиславка", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, г/п Хорлово, д. Новочеркасское, ул. Школьная, д. 12, к.н. 50:29:0040705:196 | ВЭС | расчет филиала | 1363.307 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1350 |  |  |  | 1350 | ООО "ФАБИ" | 1620 | 1620 | 32008810723 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-04 | 17.02.2020 | 2020-02-04 | 2020-02-17 | 2020-06-19
220 | Строительство ТП-25 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 27 ВЛЗ-6 кВ фид. 1 отп. на ТП-215 ПС № 333 "Ельня", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Аксено-Бутырское, д. Каменки, д. 48-А, к.н. 50:16:0502003:110 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-25 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 27 ВЛЗ-6 кВ фид. 1 отп. на ТП-215 ПС № 333 "Ельня", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Аксено-Бутырское, д. Каменки, д. 48-А, к.н. 50:16:0502003:110 | ВЭС | расчет филиала | 874.1179 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 865.377 |  |  |  | 865.3767 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 1038.452 | 1038.452 | 32008810709 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-04 | 17.02.2020 | 2020-02-04 | 2020-02-17 | 2020-04-14
221 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 236 ВЛЗ-10 кВ фид. 6 ПС № 298 "Третьяково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Зарайск, ул. Московская, к.н. 50:38:0071006:723 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 236 ВЛЗ-10 кВ фид. 6 ПС № 298 "Третьяково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Зарайск, ул. Московская, к.н. 50:38:0071006:723 | ВЭС | расчет филиала | 1210.7862 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1199 |  |  |  | 1199 | ООО "ФАБИ" | 1438.8 | 1062.6431 | 32008810672 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-04 | 17.02.2020 | 2020-02-04 | 2020-02-17 | 2020-12-19
222 | Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 124 ВЛЗ-10 кВ фид. 45 ПС № 136 "Трофимово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Егорьевск, д. Карповская, уч. 12-А, к.н. 50:30:0050117:515 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 124 ВЛЗ-10 кВ фид. 45 ПС № 136 "Трофимово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Егорьевск, д. Карповская, уч. 12-А, к.н. 50:30:0050117:515 | ВЭС | расчет филиала | 1693.5634 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1677 |  |  |  | 1677 | ООО "ФАБИ" | 2012.4 | 2012.4 | 32008810669 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-04 | 17.02.2020 | 2020-02-04 | 2020-02-17 | 2020-04-19
223 | Строительство МТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 555/27 фид. "Индустрия" ПС № 74 "Непецино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, д. Андреевка, к.н. 50:34:0050218:133 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 555/27 фид. "Индустрия" ПС № 74 "Непецино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, д. Андреевка, к.н. 50:34:0050218:133 | ВЭС | расчет филиала | 1136.9516 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1126 |  |  |  | 1126 | ООО "ФАБИ" | 1351.2 | 1351.2 | 32008810663 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-04 | 17.02.2020 | 2020-02-04 | 2020-02-17 | 2020-04-20
224 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 77 КВЛ-10 кВ РП-120:ТП-441:ТП-439 ПС № 206 "Фрязино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Щелково, к.н. 50:14:0030122:583 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 77 КВЛ-10 кВ РП-120:ТП-441:ТП-439 ПС № 206 "Фрязино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Щелково, к.н. 50:14:0030122:583 | ВЭС | расчет филиала | 1108.0221 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 1105.525 |  |  |  | 1105.525 | ООО "Меридиан Энерго" | 1326.63 | 1326.63 | 32008810661 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-04 | 17.02.2020 | 2020-02-04 | 2020-02-17 | 2020-04-20
225 | Реконструкция КТП-160 6/0,4 кВ № 2297 (замена на КТП-250 6/0,4 кВ) ПС № 43 "Истомкино", в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, д. Пешково, д. 14, к.н. 50:16:0103021:951 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-160 6/0,4 кВ № 2297 (замена на КТП-250 6/0,4 кВ) ПС № 43 "Истомкино", в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, д. Пешково, д. 14, к.н. 50:16:0103021:951 | ВЭС | расчет филиала | 1363.307 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 1349.674 |  |  |  | 1349.6739 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 1619.6087 | 1619.6087 | 32008810657 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-04 | 17.02.2020 | 2020-02-04 | 2020-02-17 | 2020-06-23
226 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-6/0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-19-302-1160(701160) от 02.11.2019 ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Следово, к.н. 50:16:0203022:209 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-6/0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-19-302-1160(701160) от 02.11.2019 ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Следово, к.н. 50:16:0203022:209 | ВЭС | расчет филиала | 604.073 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 598.032 |  |  |  | 598.0322 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 717.6387 | 717.6387 | 32008810648 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-04 |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020-04-19
227 | Реконструкция ТП-16 10/0,4 кВ № 812 (замена тр-ра 16 кВА на тр-тор 100 кВА) ПС № 262 "Цюрупа", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, р/п им. Цюрупы, ул. Октябрьская, д. 7, к.н. 50:29:0020101:920 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-16 10/0,4 кВ № 812 (замена тр-ра 16 кВА на тр-тор 100 кВА) ПС № 262 "Цюрупа", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, р/п им. Цюрупы, ул. Октябрьская, д. 7, к.н. 50:29:0020101:920 | ВЭС | расчет филиала | 603.1918 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 598 |  |  |  | 598 | ООО "ФАБИ" | 717.6 | 717.6 | 32008810647 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-04 | 17.02.2020 | 2020-02-04 | 2020-02-17 | 2020-06-19
228 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (совместным подвесом по существующим опорам с устан. доп. ж/б опор - 19 шт.) от оп. 19 ВЛИ-0,38 кВ фид. 2 ТП-19 ПС № 768 "Гавриловская", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, д. Носово-2, ул. Заречная, д. 17, к.н. 50:35:0050404:590 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (совместным подвесом по существующим опорам с устан. доп. ж/б опор - 19 шт.) от оп. 19 ВЛИ-0,38 кВ фид. 2 ТП-19 ПС № 768 "Гавриловская", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, д. Носово-2, ул. Заречная, д. 17, к.н. 50:35:0050404:590 | ВЭС | расчет филиала | 795.4105 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 788 |  |  |  | 788 | ООО "ФАБИ" | 945.6 | 945.6 | 32008810641 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-04 |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020-04-18
229 | Строительство новых ТП-20/0,4кВ №1, №2 с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-20кВ от СП-20кВ № 71095 до СП-20кВ № 71097 с заходом в новые ТП -20/0,4кВ №1, №2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лужники, влад.24/6 | K_I-233586 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новых ТП-20/0,4кВ №1, №2 с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-20кВ от СП-20кВ № 71095 до СП-20кВ № 71097 с заходом в новые ТП -20/0,4кВ №1, №2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лужники, влад.24/6 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 60510.825 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 60420.06 |  | 1 | 60420.06 | 60420.0588 | ООО "ЭнергоСеть" | 72504.0705 | 24816.062 | 32008810301 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-12 |  |  |  |  | 2020-02-14 | 2020-02-26 | 2020-02-14 | 2020-02-26 | 2021-11-21
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 60510.83 |  |  | 60510.83
230 | Строительство 24КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ новая "ГКБ им.С.П.Боткина" до новых ВРУ-0,4кВ № 1-3 (корпус 1), новых ВРУ-0,4кВ № 1-3 (корпус 11) Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Боткинский проезд, д.5, корп.1, корп.11 | K_I-233713 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 24КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ новая "ГКБ им.С.П.Боткина" до новых ВРУ-0,4кВ № 1-3 (корпус 1), новых ВРУ-0,4кВ № 1-3 (корпус 11) Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Боткинский проезд, д.5, корп.1, корп.11 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 7235.175 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "МОЭСК-Инжиниринг" | 7199 |  |  |  | 7198.9991 | АО "МОЭСК-Инжиниринг" | 8638.7989 | 2990.3535 | 32008810247 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-07 |  |  |  |  | 2020-02-14 | 2020-02-18 | 2020-02-14 | 2020-02-18 | 2021-11-29
231 | Строительство 4КЛ-10кВ для электроснабжения участка от ст."Рассказовка" до ст."Внуково", станция "Внуково", в т.ч. ПИР: г.Москва |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-10кВ для электроснабжения участка от ст."Рассказовка" до ст."Внуково", станция "Внуково", в т.ч. ПИР: г.Москва | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 113731.025 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СФ ТЦС" | 113617.29 |  |  |  | 113617.294 | ООО "СФ ТЦС" | 136340.7528 | 47555.6546 | 32008810279 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-07 |  |  |  |  | 2020-02-14 | 2020-02-25 | 2020-02-14 | 2020-02-25 | 2021-11-11
232 | Строительство 4КЛ-10кВ для электроснабжения Калининско-Солнцевской линии, участок от ст."Рассказовка" до ст."Внуково", станция "Пыхтино", т.ч. ПИР: г.Москва |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-10кВ для электроснабжения Калининско-Солнцевской линии, участок от ст."Рассказовка" до ст."Внуково", станция "Пыхтино", т.ч. ПИР: г.Москва | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 313402.0167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 312931.91 |  | 1 | 312931.91 | 312931.9083 | ООО "ЭнергоСеть" | 375518.29 | 375518.29 | 32008843369 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-02-05 | 2020-02-11 | 2020-02-19 |  |  |  |  | 2020-02-14 | 2020-03-04 | 2020-02-14 | 2020-03-04 | 2020-07-31 |  | Выписка ЦЗК № 1 от 24.01.20: соглас "Под ключ" секретный. Приказ от 25.12.2019 №1476 присвоен признак «Особо значимый объект»
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 313402.02 |  |  | 313402.02
233 | Общий |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по двум титулам: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16658 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Тихорецкий б-р, влад.1; Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 16658 с установкой счетчиков э/э с включением в систему АИИС КУЭ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Тихорецкий б-р, влад.1 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 6932.9667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 6926.03 |  |  |  | 6926.0337 | ООО "СК СИСТЕМА" | 8311.2404 | 8311.2404 | 32008806647 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-05 |  |  |  |  | 2020-02-14 | 2020-02-17 | 2020-02-14 | 2020-02-17 | 2020-06-09
справочный | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16658 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Тихорецкий б-р, влад.1 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16658 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Тихорецкий б-р, влад.1 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 6692.1167 | [15 empty] | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  |  |  |  | 2020-02-14 | 2020-02-17 | 2020-02-14 | 2020-02-17
справочный | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 16658 с установкой счетчиков э/э с включением в систему АИИС КУЭ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Тихорецкий б-р, влад.1 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 16658 с установкой счетчиков э/э с включением в систему АИИС КУЭ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Тихорецкий б-р, влад.1 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 240.85 | [15 empty] | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  |  |  |  | 2020-02-14 | 2020-02-17 | 2020-02-14 | 2020-02-17
234 | Строительство ТП-25 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-725 "Киселево", ЛР-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-1 км, ВЛ-10 кВ-1,9 км, ВЛ-0,38 кВ-0,32 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Садки, 50:18:0060210:1 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-25 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-725 "Киселево", ЛР-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-1 км, ВЛ-10 кВ-1,9 км, ВЛ-0,38 кВ-0,32 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Садки, 50:18:0060210:1 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 7288.4755 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 7250.58 |  |  |  | 7250.5755 | ООО "СК СИСТЕМА" | 8700.6906 | 6569.9092 | 32008806509 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-05 |  |  |  |  | 2020-02-14 | 21.02.2020 | 2020-02-14 | 2020-02-21 | 2020-12-11
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 7253.49
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 7288.48
235 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24423 до стены здания со стороны ТП-10/0,4кВ № 24423 в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Колобовский пер., влад.9/2, стр.2 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24423 до стены здания со стороны ТП-10/0,4кВ № 24423 в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Колобовский пер., влад.9/2, стр.2 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 7014.2417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 7007.23 |  |  |  | 7007.2274 | ООО "СК СИСТЕМА" | 8408.6729 | 8408.6729 | 32008806671 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-05 |  |  |  |  | 2020-02-04 | 2020-02-05 | 2020-02-04 | 2020-02-05 | 2020-02-28
236 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26229 до ВРЩ-0,4кВ № 89741 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Серпуховская, д.38, корп.8 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26229 до ВРЩ-0,4кВ № 89741 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Серпуховская, д.38, корп.8 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 7608.525 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 7600.92 |  |  |  | 7600.9165 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 9121.0998 | 9121.0998 | 32008807910 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-05 |  |  |  |  | 2020-02-04 | 2020-02-05 | 2020-02-04 | 2020-02-05 | 2020-02-28
237 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 27410 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 25777 А,Б до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мясницкая, д.24/7, строение 1 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы,оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 27410 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 25777 А,Б до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мясницкая, д.24/7, строение 1 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 34215.2083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГО-ИНЖ" | 34180.99 |  |  |  | 34180.9931 | ООО "Энерго-Инж" | 41017.1917 | 41017.1917 | 32008806369 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-05 |  |  |  |  | 2020-02-04 | 2020-02-20 | 2020-02-04 | 2020-02-20 | 2020-02-28
238 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25772 до стены здания в направлении нововго ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Цветной б-р, д.21, стр.1 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25772 до стены здания в направлении нововго ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Цветной б-р, д.21, стр.1 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 8327.1417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 8322.98 |  |  |  | 8322.9781 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 9987.5737 | 9987.5737 | 32008807928 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-05 |  |  |  |  | 2020-02-04 | 2020-02-05 | 2020-02-04 | 2020-02-05 | 2020-02-28
239 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22544 до стены здания со стороны внутреннего двора, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Солянка, д.7, строение 3 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22544 до стены здания со стороны внутреннего двора, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Солянка, д.7, строение 3 | МКС | ориентировочный расчет | 4011.7333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4009.727 |  |  |  | 4009.7271 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4811.6726 | 4811.6726 | 32008819945 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-13 | 2020-01-30 | 2020-02-06 | 2020-02-10 |  |  |  |  | 2020-02-16 | 2020-02-10 | 2020-02-16 | 2020-02-16 | 2020-02-28
240 | Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №80 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, д. Юрово,ул. Садовая, стр. 66 Ю8-19-303-6954(704209) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №80 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, д. Юрово,ул. Садовая, стр. 66 Ю8-19-303-6954(704209) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 675.3108 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 671.833 |  |  |  | 671.8332 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 806.1998 | 806.1998 | 32008809777 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-05 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-02 | 2020-02-13 | 2020-02-02 | 2020-02-13 | 2020-02-13
241 | Реконструкция МТП-63 6/0,4 кВ № 343 (замена тр-ра 63 кВА на тр-тор 160 кВА) ПС № 38 "Бережки", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Семеновская, к.н. 50:30:0050202:927 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция МТП-63 6/0,4 кВ № 343 (замена тр-ра 63 кВА на тр-тор 160 кВА) ПС № 38 "Бережки", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Семеновская, к.н. 50:30:0050202:927 | ВЭС | расчет филиала | 661.9819 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 656 |  |  |  | 656 | ООО "ФАБИ" | 787.2 | 787.2 | 32008810634 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-17 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-10 | 17.02.2020 | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 2020-06-24
242 | Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, КВЛ-6 кВ от оп. 9 КВЛ-6 кВ фид. 4 отп.на-КТП-98 ПС № 120 "Храпуново", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, вблизи д. Аксено-Бутырки, к/х "Василек", к.н. 50:16:0000000:68629 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, КВЛ-6 кВ от оп. 9 КВЛ-6 кВ фид. 4 отп.на-КТП-98 ПС № 120 "Храпуново", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, вблизи д. Аксено-Бутырки, к/х "Василек", к.н. 50:16:0000000:68629 | ВЭС | расчет филиала | 3979.1647 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 3939.373 |  |  |  | 3939.3731 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 4727.2477 | 4727.2477 | 32008810629 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-17 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-10 | 17.02.2020 | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 2020-04-26
243 | Реконструкция КТП-250 10/0,4 кВ № 672 (замена на КТП-250 10/0,4 кВ с обмоткой типа Y/Z) ПС № 819 "Мишеронь", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, г/п Мишеронский, д. Дмитровка, д. 51, к.н. 50:250040205:194 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-250 10/0,4 кВ № 672 (замена на КТП-250 10/0,4 кВ с обмоткой типа Y/Z) ПС № 819 "Мишеронь", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, г/п Мишеронский, д. Дмитровка, д. 51, к.н. 50:250040205:194 | ВЭС | расчет филиала | 1363.307 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1350 |  |  |  | 1350 | ООО "ФАБИ" | 1620 | 1620 | 32008810626 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-17 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-10 | 17.02.2020 | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 2020-04-24
244 | Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ № 4521 (замена на ТП-400 6/0,4 кВ) ПС № 705 "Жегалово", в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, ш. Щелковское, д. 200, к.н. 50:15:0040403:21 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ № 4521 (замена на ТП-400 6/0,4 кВ) ПС № 705 "Жегалово", в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, ш. Щелковское, д. 200, к.н. 50:15:0040403:21 | ВЭС | расчет филиала | 1970.1395 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 1967.64 |  |  |  | 1967.64 | ООО "Меридиан Энерго" | 2361.168 | 2361.168 | 32008810622 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-17 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-10 | 17.02.2020 | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 2020-06-26
245 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ c ТП-1124, ПС №4 "Любучаны", в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, п. Любучаны Ю8-19-302-3369(702478) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ c ТП-1124, ПС №4 "Любучаны", в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, п. Любучаны Ю8-19-302-3369(702478) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 480.9992 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 478.594 |  |  |  | 478.594 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 574.3128 | 574.3128 | 32008809764 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-17 | 2020-01-28 | 2020-02-05 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-10 | 2020-02-18 | 2020-02-10 | 2020-02-18 | 2020-03-07
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 480.999
246 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-3754(714011)), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Растуново с Ю8-19-302-6002(728913) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-3754(714011)), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Растуново с Ю8-19-302-6002(728913) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 643.7058 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Техно инжиниринг" | 640.359 |  |  |  | 640.3587 | ООО "Техно инжиниринг" | 768.4305 | 571.2674 | 32008810376 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-17 | 2020-01-28 | 2020-02-05 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 2020-12-17
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 643.706
247 | Строительство 2КЛ-10кВ от новой РТП-10/0,4кВ № 2 до ТП-10/0,4кВ № 20295, в т.ч. ПИР: г.Москва,ул.6-я Радиальная, влад.7 | K_I-234060 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от новой РТП-10/0,4кВ № 2 до ТП-10/0,4кВ № 20295, в т.ч. ПИР: г.Москва,ул.6-я Радиальная, влад.7 | МКС | ориентировочный расчет | 3646.3917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИК "МРЭС" | 3642.746 |  |  |  | 3642.7456 | ООО "ИК "МРЭС" | 4371.2947 | 2185.6474 | 32008820662 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-13 | 2020-01-30 | 2020-02-06 | 2020-02-10 |  |  |  |  | 2020-03-03 | 2020-02-25 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2021-04-29
248 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1599 до ближайшей границы участка Заявителя в сторону нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Велозаводская, подмостовое пространство (внутренняя сторона) | K_I-233946 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1599 до ближайшей границы участка Заявителя в сторону нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Велозаводская, подмостовое пространство (внутренняя сторона) | МКС | ориентировочный расчет | 1138.5667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 1132.874 |  |  |  | 1132.8742 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 1359.449 | 945.3122 | 32008820672 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-13 | 2020-01-30 | 2020-02-06 | 2020-02-10 |  |  |  |  | 2020-02-17 | 2020-03-04 | 2020-02-17 | 2020-03-04 | 2020-12-31
249 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23093 до стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Плетешковский пер., д.19 | K_I-233919 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23093 до стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Плетешковский пер., д.19 | МКС | ориентировочный расчет | 4585.5083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГО-ИНЖ" | 4580.922 |  |  |  | 4580.9225 | ООО "ЭНЕРГО-ИНЖ" | 5497.107 | 5497.107 | 32008811193 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-13 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-17 | 2020-02-21 | 2020-02-17 | 2020-02-21 | 2020-04-11
250 | Строительство КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ (ТП-10/0,4кВ № 19330) до стены фасада здания, установка СП-0,4кВ в ТП-10/0,4кВ № 19330, КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19330 до СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Касаткина, д.1Г |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы,оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ (ТП-10/0,4кВ № 19330) до стены фасада здания, установка СП-0,4кВ в ТП-10/0,4кВ № 19330, КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19330 до СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Касаткина, д.1Г | МКС | ориентировочный расчет | 4551.9583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 4547.406 |  |  |  | 4547.406 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 5456.8872 | 5456.8872 | 32008821036 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-13 | 2020-01-30 | 2020-02-06 | 2020-02-10 |  |  |  |  | 2020-02-16 | 2020-02-25 | 2020-02-16 | 2020-02-25 | 2020-04-06
251 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13191 А и Б до ВРЩ-0,4кВ № 67963, 67964, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Байкальская, д.46, корп.1 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13191 А и Б до ВРЩ-0,4кВ № 67963, 67964, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Байкальская, д.46, корп.1 | МКС | ориентировочный расчет | 5290.4167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 5285.127 |  |  |  | 5285.1266 | ООО "СК СИСТЕМА" | 6342.1519 | 6342.1519 | 32008819933 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-13 | 2020-01-30 | 2020-02-06 | 2020-02-10 |  |  |  |  | 2020-02-16 | 2020-02-21 | 2020-02-16 | 2020-02-21 | 2020-06-18
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 5290.417
252 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19565 луч А или Б до границы земельного участка Заявителя в сторону ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волгоградский пр-кт, вл.164 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19565 луч А или Б до границы земельного участка Заявителя в сторону ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волгоградский пр-кт, вл.164 | МКС | ориентировочный расчет | 3469.725 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3466.255 |  |  |  | 3466.2553 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4159.5063 | 4159.5063 | 32008809737 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-13 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-16 | 2020-02-18 | 2020-02-16 | 2020-02-18 | 2020-04-18
253 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20891 до ВРЩ-0,4кВ № 60180, 60179, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Воронцовская, д.46, пом.I |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20891 до ВРЩ-0,4кВ № 60180, 60179, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Воронцовская, д.46, пом.I | МКС | ориентировочный расчет | 3799.125 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 3795.326 |  |  |  | 3795.3259 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 4554.3911 | 3352.7439 | 32008809534 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-13 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-16 | 2020-02-17 | 2020-02-16 | 2020-02-17 | 2020-12-20
254 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12588 луч Б до нового СП-0,4кВ, сооружаемого у стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.13-я Парковая, д.28, строение 9 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы,оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12588 луч Б до нового СП-0,4кВ, сооружаемого у стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.13-я Парковая, д.28, строение 9 | МКС | ориентировочный расчет | 1331.025 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1324.369 |  |  |  | 1324.369 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1589.2428 | 1589.2428 | 32008809577 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-13 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-16 | 2020-02-17 | 2020-02-16 | 2020-02-17 | 2020-04-21
255 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12992 луч А или Б до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровский проезд., д.1Г |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12992 луч А или Б до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровский проезд., д.1Г | МКС | ориентировочный расчет | 4505.5083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4503.255 |  |  |  | 4503.2553 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5403.9063 | 5403.9063 | 32008819929 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-13 | 2020-01-30 | 2020-02-06 | 2020-02-10 |  |  |  |  | 2020-02-16 | 2020-02-21 | 2020-02-16 | 2020-02-21 | 2020-04-19
256 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25362 до ВРЩ-0,4кВ № 69853, 69854 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Правобережная, д.2, строение 1 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25362 до ВРЩ-0,4кВ № 69853, 69854 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Правобережная, д.2, строение 1 | МКС | ориентировочный расчет | 2930.7167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 2927.786 |  |  |  | 2927.7863 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 3513.3435 | 3513.3435 | 32008809728 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-13 | 2020-01-28 | 2020-02-11 | 2020-02-13 |  |  |  |  | 2020-02-16 | 2020-02-28 | 2020-02-16 | 2020-02-28 | 2020-06-20
участник | [12 empty] | ООО "МСК-СЕРВИС" | 2929.252
257 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 27413 до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 95143 взамен существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пятницкая, д.11/23, стр.1 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 27413 до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 95143 взамен существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пятницкая, д.11/23, стр.1 | МКС | ССР | 1129.225 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 1127.531 |  |  |  | 1127.5312 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 1353.0374 | 951.4908 | 32008819906 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-13 | 2020-01-30 | 2020-02-06 | 2020-02-10 |  |  |  |  | 2020-02-16 | 2020-02-25 | 2020-02-16 | 2020-02-25 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1129.225
258 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ №395 до ближайшей стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, пер.Лялина, д.10/14, стр.1 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ №395 до ближайшей стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, пер.Лялина, д.10/14, стр.1 | МКС | ССР | 2030.7667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2028.736 |  |  |  | 2028.7362 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2434.4835 | 1727.9457 | 32008809648 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-13 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-16 | 2020-02-18 | 2020-02-16 | 2020-02-18 | 2020-12-31
259 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14488 (луч А) до ВРЩ-0,4кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Профсоюзная, влад.67 (пересечение с ул.Бутлерова) |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14488 (луч А) до ВРЩ-0,4кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Профсоюзная, влад.67 (пересечение с ул.Бутлерова) | МКС | ССР | 631.9833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 628.823 |  |  |  | 628.823 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 754.5876 | 536.2792 | 32008809636 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-13 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-16 | 2020-02-17 | 2020-02-16 | 2020-02-17 | 2020-12-31
260 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20673 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тверская-Ямская, д.29, с.3 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20673 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тверская-Ямская, д.29, с.3 | МКС | ССР | 962.5167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 961.554 |  |  |  | 961.5545 | ООО "СМК" | 1153.8654 | 820.0427 | 32008809622 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-13 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-16 | 2020-02-17 | 2020-02-16 | 2020-02-17 | 2020-12-31
261 | Строительство 1КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 15445 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маросейка, д.4/2, стр.3 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 1КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 15445 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маросейка, д.4/2, стр.3 | МКС | ССР | 500.5083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 500.007 |  |  |  | 500.0075 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 600.009 | 426.4215 | 32008809612 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-13 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-16 | 2020-02-17 | 2020-02-16 | 2020-02-17 | 2020-12-31
262 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2967 до ВРЩ-0,4кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нижняя Первомайская, д.46 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2967 до ВРЩ-0,4кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нижняя Первомайская, д.46 | МКС | ССР | 1493.058 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 1491.565 |  |  |  | 1491.5649 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 1789.8779 | 1253.4976 | 32008809561 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-13 | 2020-01-28 | 2020-02-11 | 2020-02-13 |  |  |  |  | 2020-02-16 | 2020-02-28 | 2020-02-16 | 2020-02-28 | 2020-12-31
263 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27298 до нового ВРЩ-0,4кВ (установить в техническом помещении ВРЩ-0,4кВ № 95915 (ТП-6/0,4кВ № 1496)), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Восточная, д.7 |  | 2020 | СМР | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27298 до нового ВРЩ-0,4кВ (установить в техническом помещении ВРЩ-0,4кВ № 95915 (ТП-6/0,4кВ № 1496)), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Восточная, д.7 | МКС | ССР | 1892.6333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1835.854 |  |  |  | 1835.854 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2203.0248 | 2203.0248 | 32008809603 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-13 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-16 | 2020-02-17 | 2020-02-16 | 2020-02-17 | 2020-03-28
264 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11710 до вводных устройств № 40021 и № 40022, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Юных Ленинцев, д.71, корп.1 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11710 до вводных устройств № 40021 и № 40022, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Юных Ленинцев, д.71, корп.1 | МКС | ССР | 548.8 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 547.977 |  |  |  | 547.9768 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 657.5722 | 657.5722 | 32008819901 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-13 | 2020-01-30 | 2020-02-06 | 2020-02-10 |  |  |  |  | 2020-02-16 | 2020-02-25 | 2020-02-16 | 2020-02-25 | 2020-03-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 548.8
265 | Строительство КЛ-0,4кВ от нов. СП-0,4кВ в ТП-10/0,4кВ № 10770 до границ участка Заявителя, установка в ТП-10/0,4кВ № 10770 нов. СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новослободская, д.73/68, стр.4 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от нов. СП-0,4кВ в ТП-10/0,4кВ № 10770 до границ участка Заявителя, установка в ТП-10/0,4кВ № 10770 нов. СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новослободская, д.73/68, стр.4 | МКС | ССР | 527.575 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СЭП" | 527.311 |  |  |  | 527.3112 | ООО "СЭП" | 632.7735 | 632.7735 | 32008809588 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-13 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-16 | 2020-02-17 | 2020-02-16 | 2020-02-17 | 2020-03-28
266 | Сооружение ПС 220 кВ "Хованская" | E_I-188388 | 2020 | ГП | Выполнение комплекса работ в т.ч: ПИР 3 этап; СМР, ПНР, материалы и оборудование по 2,3 этапам по титулу: Сооружение ПС 220 кВ "Хованская" | ПАО "МОЭСК" | ССР, ориентировочный расчет | 849539.7813 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО "Энергетическое Строительство" | 849539.78 |  | 1 | 849539.78 | 849539.7813 | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" | 1019447.7375 | 658720.0766 | 1432854 | b2b-moesk.ru | 2020-01-22 | 2020-01-28 | 2020-02-28 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 2020-03-27 | 2020-04-15 | 2020-03-27 | 2020-04-15 | 2020-12-31 |  | Согласование ЦЗК "под ключ" протокол 61 от 26.12.2019
участник | [12 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 849539.78 |  |  | 849539.78
267 | Реконструкция ВЛ-6 кВ отпайка от ф. Орлово на КТП-2820, рекострукция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-853 ф. 4, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Воробьево | K_I-225456 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ отпайка от ф. Орлово на КТП-2820, рекострукция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-853 ф. 4, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Воробьево | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 595.9731 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 592.99 |  |  |  | 592.9932 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 711.5918 | 711.5918 | 32008808735 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-07 |  |  |  |  | 2020-02-14 | 27.02.2020 | 2020-02-14 | 2020-02-27 | 2020-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 595.97
268 | Строительство кабельных заходов КВЛ 220 кВ "Очаково-Говорово II"" | J_I-227058 | 2020 | услуги | Оказание услуг по независимому строительному контролю на объекте инвестиционной программы ПАО «МОЭСК»: Строительство кабельных заходов КВЛ 220 кВ "Очаково-Говорово II"" | ПАО "МОЭСК" | план-расчет | 672.369 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "ПРОГРЕСС СТРОЙ" | 672.26 |  |  |  | 672.258 | ООО "Прогресс Строй" | 672.258 | 672.258 | 32008818499 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-29 | 2020-02-10 | 2020-03-06 |  |  |  |  | 2020-02-24 | 2020-05-22 | 2020-02-24 | 2020-05-22 | 2020-05-31
269 | Реконструкция КВЛ 110 кВ "Фили-Ходынка с отп."" (переустройство воздушного участка в кабель, увеличение пропускной способности кабельного участка и организация заходов на ПС ""Шелепиха"") | E_I-184437 | 2021 | АН | Выполнение авторского надзора по титулу: Реконструкция КВЛ 110 кВ "Фили-Ходынка с отп."" (переустройство воздушного участка в кабель, увеличение пропускной способности кабельного участка и организация заходов на ПС ""Шелепиха"") | ПАО "МОЭСК" | Сводная смета | 1030.7607 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" | 1030.76 |  |  |  | 1030.7607 | ООО "Энергетическое Строительство" | 1236.9129 | 592.2012 | 32008810920 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-07 | 2020-02-12 |  |  |  |  | 2020-02-14 | 2020-03-11 | 2020-02-14 | 2020-03-11 | 2021-05-09
270 | Реконструкция ПС 220/110/10 кВ "Баскаково"" с установкой тр-ров 2х200МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ на элегазовые (2 этап) | J_I-228509 | 2026 | АН | Выполнение авторского надзора по титулу: Реконструкция ПС 220/110/10 кВ "Баскаково"" с установкой тр-ров 2х200МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ на элегазовые (2 этап) | ПАО "МОЭСК" | Сводная смета | 1661.0061 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СтройЭнергоКом" | 1659.34 |  |  |  | 1659.3404 | ООО "СтройЭнергоКом" | 1991.2085 | 934.2637 | 32008810310 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-07 |  |  |  |  | 2020-02-14 | 16.03.2020 | 2020-02-14 | 2020-03-16 | 2021-05-12
271 | Реконструкция РП-10кВ 515,РП 2792,6КЛ10кВ ПС 861-РП 21173,РТП 19010,РП 1602,РП 2792,ПС 515,РП 11024,РП 1602-ТЭЦ 23,РП 2792-ПС 795,ПС 515-ПС 32,РТП 28116-РП 5437,стр.ТПвз.ТП 278,ТП 1146,ТП 1467,ТП 2405,ТП 2922,ТП 4054,в т.ч.ПИР:г.Москва,ВАО | H_I-198504 | 2024 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция РП-10кВ 515,РП 2792,6КЛ10кВ ПС 861-РП 21173,РТП 19010,РП 1602,РП 2792,ПС 515,РП 11024,РП 1602-ТЭЦ 23,РП 2792-ПС 795,ПС 515-ПС 32,РТП 28116-РП 5437,стр.ТПвз.ТП 278,ТП 1146,ТП 1467,ТП 2405,ТП 2922,ТП 4054,в т.ч.ПИР:г.Москва,ВАО | ПАО "МОЭСК" | ССР | 274209.925 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СФ ТЦС" | 273935.72 |  |  |  | 273935.7151 | ООО "СФ ТЦС" | 328722.8581 | 51041.0136 | 32008810287 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-20 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-12 |  |  |  |  | 2020-02-19 | 2020-02-25 | 2020-02-19 | 2020-02-25 | 2023-12-30
272 | Строительство КЛ-10кВ направлением РП 10149 с.2 - ТП 10934 Б, РП 11044 с.1, РП 11155 с.1, с.2, РП 18064 с.1 - ПС 417, РП 12240 с.1, с.2 - ТЭЦ 23 А,Б,Г,Д, РП 18064 с.1, с.2 - РП 14088 с.1,с.2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тагильская, вл.4 | K_I-233583 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-10кВ направлением РП 10149 с.2 - ТП 10934 Б, РП 11044 с.1, РП 11155 с.1, с.2, РП 18064 с.1 - ПС 417, РП 12240 с.1, с.2 - ТЭЦ 23 А,Б,Г,Д, РП 18064 с.1, с.2 - РП 14088 с.1,с.2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тагильская, вл.4 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 65337.3167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 65271.98 |  |  |  | 65271.9794 | ООО "СК СИСТЕМА" | 78326.3752 | 78326.3752 | 32008810294 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-20 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-07 |  |  |  |  | 2020-02-19 | 2020-02-17 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020-04-28
273 | Строительство ПС 220/110/10 кВ "Тютчево"" (""Н. Пушкино"") 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ ""Тютчево-Пушкино"" и ""Тютчево-Гранит"" | E_I-188382 | 2026 | ГП | Выполнение ППТ, ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ПС 220/110/10 кВ "Тютчево"" (""Н. Пушкино"") 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ ""Тютчево-Пушкино"" и ""Тютчево-Гранит"" | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 4220572.8322 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО "ИК ЭНЕРГИЯ" | 4220572.83 |  | 1 | 4220066.36 | 4220066.3635 | ООО "ИК ЭНЕРГИЯ" | 5064079.6362 | 863601.8754 | 1432736 | b2b-moesk.ru | 2020-01-22 | 2020-01-27 | 2020-02-27 | 2020-03-26 |  |  |  |  | 2020-03-27 | 2020-04-14 | 2020-03-27 | 2020-04-14 | 2022-12-31 |  | Согласование ЦЗК "под ключ" протокол 61 от 26.12.2019 Согласовано по 419 Приказу
участник | [12 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 4220572.83 |  |  | 4220572.83
274 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20917 до ВРЩ-0,4кВ № 109256 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Покровка, д.17, стр.1 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20917 до ВРЩ-0,4кВ № 109256 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Покровка, д.17, стр.1 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 13842.2167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СФ ТЦС" | 13828.37 |  |  |  | 13828.3745 | ООО "СФ ТЦС" | 16594.0493 | 16594.0493 | 32008829645 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-20 | 2020-01-31 | 2020-02-07 | 2020-02-12 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-02-12 | 2020-02-06 | 2020-02-12 | 2020-02-28
275 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тран-ра 2х630 кВА, 2КЛ-10 кВ ячеек РУ-10 кВ СП № 280 до РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ № нов., ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, д. Сосенки, ул. Ясеневая к.н. 50:21:0120106:87 | K_I-229860 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тран-ра 2х630 кВА, 2КЛ-10 кВ ячеек РУ-10 кВ СП № 280 до РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ № нов., ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, д. Сосенки, ул. Ясеневая к.н. 50:21:0120106:87 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 26164.4471 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 26033.62 |  | 1 | 26033.62 | 26033.6249 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 31240.3498 | 31240.3498 | 32008806385 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-20 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-07 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-02-24 | 2020-02-06 | 2020-02-24 | 2020-06-30
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 26164.45 |  |  | 26164.45
276 | Строительство КРУН-10кВ (3 ячейки), КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. Л-6 с РП-32, СП-10 кВ, ВЛ-10 Кв от КЛ-10 кВ до участка Заявителя, РЛР-10 кВ. в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО,п. Краснопахорское, д. Софьино ; 77:22:0020330:1132. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство КРУН-10кВ (3 ячейки), КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. Л-6 с РП-32, СП-10 кВ, ВЛ-10 Кв от КЛ-10 кВ до участка Заявителя, РЛР-10 кВ. в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО,п. Краснопахорское, д. Софьино ; 77:22:0020330:1132. | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 7925.0951 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 7885.47 |  |  |  | 7885.4697 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 9462.5636 | 9462.5636 | 32008806419 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-20 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-05 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020-02-28
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 7925.1
277 | Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.13 с РТП-23, ПС №246 "Ляхово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д. Сырьево Ю8-19-302-5590(703415) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.13 с РТП-23, ПС №246 "Ляхово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д. Сырьево Ю8-19-302-5590(703415) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1409.3425 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1402.296 |  |  |  | 1402.2963 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1682.7555 | 1682.7555 | 32008826730 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-21 | 2020-01-31 | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  |  |  |  | 2020-02-07 | 2020-02-19 | 2020-02-07 | 2020-02-19 | 2020-04-25
участник | [12 empty] | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1409.343
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1409.343
278 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №649 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Молоковское с/п, Ленинский р-н, Андреевское д Ю8-19-302-6687(734182) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №649 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Молоковское с/п, Ленинский р-н, Андреевское д Ю8-19-302-6687(734182) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 675.3108 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 671.934 |  |  |  | 671.9343 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 806.3212 | 806.3212 | 32008826744 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-21 | 2020-01-31 | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  |  |  |  | 2020-02-07 | 2020-02-25 | 2020-02-07 | 2020-02-25 | 2020-06-28
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 675.311
279 | Строительство МТП-63-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.28, ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с/п Семеновское Ю8-19-302-6991(736178) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство МТП-63-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.28, ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с/п Семеновское Ю8-19-302-6991(736178) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2238.8433 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2227.648 |  |  |  | 2227.648 | ООО "ФАБИ" | 2673.1776 | 2673.1776 | 32008826752 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-21 | 2020-01-31 | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  |  |  |  | 2020-02-07 | 2020-02-18 | 2020-02-07 | 2020-02-18 | 2020-04-29
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2238.843
280 | Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.14, ПС №607 "Рыболово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское Ю8-19-302-6736(703844) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.14, ПС №607 "Рыболово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское Ю8-19-302-6736(703844) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2040.9108 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭлектроГарант" | 2030.298 |  |  |  | 2030.298 | ООО "ЭлектроГарант" | 2436.3576 | 2436.3576 | 32008826772 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-21 | 2020-01-31 | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  |  |  |  | 2020-02-07 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020-04-30
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2040.911
281 | Строительство КТПС-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 с РП-10 ПС №663 "Взлетная", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Красино д Ю8-19-302-7060(736247) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТПС-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 с РП-10 ПС №663 "Взлетная", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Красино д Ю8-19-302-7060(736247) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1360.1667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Техно инжиниринг" | 1353.094 |  |  |  | 1353.0941 | ООО "Техно инжиниринг" | 1623.713 | 1623.713 | 32008826793 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-21 | 2020-01-31 | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  |  |  |  | 2020-02-07 | 2020-02-18 | 2020-02-07 | 2020-02-18 | 2020-04-30
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1360.167
282 | Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №907 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, тер. "Березка СХ2" Ю8-19-302-6244(703732) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №907 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, тер. "Березка СХ2" Ю8-19-302-6244(703732) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 434.0617 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 431.892 |  |  |  | 431.8917 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 518.27 | 518.27 | 32008826786 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-21 | 2020-01-31 | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  |  |  |  | 2020-02-07 | 2020-02-18 | 2020-02-07 | 2020-02-18 | 2020-06-27
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 434.062
283 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 3 от 09.01.2019г. Домодедовского р-на | ЮЭС | ориентировочный расчет | 4139.1358 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Техно инжиниринг" | 4117.612 |  |  |  | 4117.6125 | ООО "Техно инжиниринг" | 4941.135 | 4941.135 | 32008826800 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-21 | 2020-01-31 | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  |  |  |  | 2020-02-07 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020-06-30
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 4139.136
справочный | Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, ПС №491 "Прудная", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Белые Столбы мкр Ю8-19-302-5578(716764) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, ПС №491 "Прудная", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Белые Столбы мкр Ю8-19-302-5578(716764) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 868.3983 | [15 empty] | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  |  |  |  | 2020-02-07 |  | 2020-02-07
справочный | Модернизация РП-10/0,4 кВ № 53 с установкой 2-х ячеек в РУ-10 кВ, строительство 2КЛ-10 кВ от проект. ячеек в РУ-10 кВ РП-53, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Белые Столбы мкр Ю8-19-302-5578(716764) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Модернизация РП-10/0,4 кВ № 53 с установкой 2-х ячеек в РУ-10 кВ, строительство 2КЛ-10 кВ от проект. ячеек в РУ-10 кВ РП-53, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Белые Столбы мкр Ю8-19-302-5578(716764) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3270.7375 | [15 empty] | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  |  |  |  | 2020-02-07 |  | 2020-02-07
284 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РТП-18178, ПС №549 "Косино", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Люберцы г, ул.Кирова, д.3 Ю8-19-303-6212(718194) | K_I-234607 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РТП-18178, ПС №549 "Косино", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Люберцы г, ул.Кирова, д.3 Ю8-19-303-6212(718194) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2163.7492 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 2152.93 |  |  |  | 2152.9301 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 2583.5162 | 2583.5162 | 32008826777 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-21 | 2020-01-31 | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  |  |  |  | 2020-02-07 | 2020-02-25 | 2020-02-07 | 2020-02-25 | 2020-04-27
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2163.749
285 | Строительство новых РТП-10/0,4кВ, ТП-10/0,4кВ № 1-5 с тр-ми 2х1600кВА, 22КЛ-10кВ, 120КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Котляковский пер., влад.1 | K_I-233762 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новых РТП-10/0,4кВ, ТП-10/0,4кВ № 1-5 с тр-ми 2х1600кВА, 22КЛ-10кВ, 120КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Котляковский пер., влад.1 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 173450.3583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 173190.18 |  | 1 | 173190.18 | 173190.175 | ООО "ЭнергоСеть" | 207828.21 | 81389.9183 | 32008829543 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-20 | 2020-01-31 | 2020-02-07 | 2020-02-14 |  |  |  |  | 2020-02-23 | 2020-02-28 | 2020-02-23 | 2020-02-28 | 2021-08-30
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 173450.36 |  |  | 173450.36
286 | Строительство ТП-10кВ с тр-ми 2х630 кВА, 2КЛ-10 кВ от ТП-10кВ № 16590 до ТП-10кВ № 29316 с заходом в новую ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, в границах платформы "НАТИ"", ТПУ ""Лихоборы"" (Николаевская), включая территорию полосы отвода МК МЖД | I_I-209354 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (1 этап) по титулу: Строительство ТП-10кВ с тр-ми 2х630 кВА, 2КЛ-10 кВ от ТП-10кВ № 16590 до ТП-10кВ № 29316 с заходом в новую ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, в границах платформы "НАТИ"", ТПУ ""Лихоборы"" (Николаевская), включая территорию полосы отвода МК МЖД | ПАО "МОЭСК" | ССР | 23339.15 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 23315.81 |  |  |  | 23315.8109 | ООО "СК СИСТЕМА" | 27978.973 | 27978.973 | 32008829610 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-20 | 2020-01-31 | 2020-02-07 | 2020-02-12 |  |  |  |  | 2020-02-23 | 2020-02-24 | 2020-02-23 | 2020-02-24 | 2020-09-30
287 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21387 до ближайшей стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Барышиха, владение 48 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21387 до ближайшей стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Барышиха, владение 48 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 6233.125 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 6226.89 |  |  |  | 6226.8919 | ООО "СК СИСТЕМА" | 7472.2703 | 7472.2703 | 32008829672 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-20 | 2020-01-31 | 2020-02-07 | 2020-02-12 |  |  |  |  | 2020-02-23 | 2020-02-24 | 2020-02-23 | 2020-02-24 | 2020-04-18
288 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19679 до ВРЩ-0,4кВ № 8750 Заявителя взамен существующих, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Новая Басманная, д.16, строение 4 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19679 до ВРЩ-0,4кВ № 8750 Заявителя взамен существующих, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Новая Басманная, д.16, строение 4 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 5993.2417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СФ ТЦС" | 5987.25 |  |  |  | 5987.2484 | ООО "СФ ТЦС" | 7184.6981 | 7184.6981 | 32008829678 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-20 | 2020-01-31 | 2020-02-07 | 2020-02-12 |  |  |  |  | 2020-02-23 | 2020-02-25 | 2020-02-23 | 2020-02-25 | 2020-04-18
289 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10353 до ВРЩ-0,4кВ № 95859 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новинский б-р, д.25-27, строение 10,8 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10353 до ВРЩ-0,4кВ № 95859 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новинский б-р, д.25-27, строение 10,8 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 8134.1583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 8126.02 |  |  |  | 8126.0242 | ООО "СК СИСТЕМА" | 9751.229 | 9751.229 | 32008829664 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-20 | 2020-01-31 | 2020-02-07 | 2020-02-12 |  |  |  |  | 2020-02-23 | 2020-02-24 | 2020-02-23 | 2020-02-24 | 2020-06-20
290 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-1587 (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-10774(609345)), ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Семеновское с/п, Ольховка д Ю8-19-302-10841(609304) |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-1587 (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-10774(609345)), ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Семеновское с/п, Ольховка д Ю8-19-302-10841(609304) | ЮЭС | ССР | 803.95 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 799.93 |  |  |  | 799.9303 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 959.9163 | 959.9163 | 32008826787 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-20 | 2020-01-31 | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  |  |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-18 | 2020-02-03 | 2020-02-18 | 2020-03-31
участник | [12 empty] | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 803.95
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 803.95
291 | Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 20 ВЛЗ-6 кВ фид. 11 ПС № 599 "Торфяная", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Орехово-Зуево, г. Орехово- Зуево, ул. Восточная, к.н. 50:47:0080303:14 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 20 ВЛЗ-6 кВ фид. 11 ПС № 599 "Торфяная", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Орехово-Зуево, г. Орехово- Зуево, ул. Восточная, к.н. 50:47:0080303:14 | ВЭС | расчет филиала | 1920.4916 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1902 |  |  |  | 1902 | ООО "ФАБИ" | 2282.4 | 2282.4 | 32008827466 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-23 | 2020-01-31 | 2020-02-07 | 2020-02-10 |  |  |  |  | 2020-02-16 | 21.02.2020 | 2020-02-16 | 2020-02-21 | 2020-05-08
292 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 13239 с установкой тр-ов 2х400кВА взамен 2х160кВА, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зорге, влад.5 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 13239 с установкой тр-ов 2х400кВА взамен 2х160кВА, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зорге, влад.5 | МКС | ориентировочный расчет | 2129.7917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 2108.495 |  |  |  | 2108.495 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 2530.194 | 2530.194 | 32008838477 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-20 | 2020-02-04 | 2020-02-11 | 2020-02-13 |  |  |  |  | 2020-02-19 | 2020-02-14 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020-03-30
293 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 23779 с установкой тр-ов 2х1250 кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Петровка, д.26, с.3 | I_I-202932 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 23779 с установкой тр-ов 2х1250 кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Петровка, д.26, с.3 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 6550.9917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 6541.17 |  |  |  | 6541.1652 | ООО "ЭнергоСеть" | 7849.3982 | 5512.3606 | 32008829685 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-20 | 2020-01-31 | 2020-02-11 | 2020-02-12 |  |  |  |  | 2020-02-23 | 2020-02-26 | 2020-02-23 | 2020-02-26 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 6550.99
294 | Строительство нов.ТП 10/0,4 кВ №1, №2 с тр-ми 2х2000кВА, 2х2500кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 18396, 15794 до нов.ТП №1, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 28177 до нов.ТП №2, 2КЛ-10кВ от нов.ТП №2 до нов.ТП №1, в т.ч. ПИР: г.Москва, 4062-й Проектируемый пр-д, вл.6 | K_I-233454 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нов.ТП 10/0,4 кВ №1, №2 с тр-ми 2х2000кВА, 2х2500кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 18396, 15794 до нов.ТП №1, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 28177 до нов.ТП №2, 2КЛ-10кВ от нов.ТП №2 до нов.ТП №1, в т.ч. ПИР: г.Москва, 4062-й Проектируемый пр-д, вл.6 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 63366.1083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 63302.74 |  |  |  | 63302.7417 | ООО "СК СИСТЕМА" | 75963.29 | 27236.8375 | 32008829550 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-20 | 2020-01-31 | 2020-02-11 | 2020-02-14 |  |  |  |  | 2020-02-23 | 2020-02-25 | 2020-02-23 | 2020-02-25 | 2021-10-25
295 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16781 А и Б до ВРЩ-0,4кВ № 91071 с установкой счетчиков э/э с включением в систему АИИС КУЭ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шипиловская, д.37, корпус 1 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16781 А и Б до ВРЩ-0,4кВ № 91071 с установкой счетчиков э/э с включением в систему АИИС КУЭ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шипиловская, д.37, корпус 1 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 6571.2583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6567.97 |  |  |  | 6567.9727 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 7881.5673 | 7881.5673 | 32008829658 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-20 | 2020-01-31 | 2020-02-07 | 2020-02-12 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-02-12 | 2020-02-06 | 2020-02-12 | 2020-02-14
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 6571.26
296 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25676 до ближайшей стены здания в сторону нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Краснопролетарская, д.6А, стр.1 | J_I-228503 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25676 до ближайшей стены здания в сторону нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Краснопролетарская, д.6А, стр.1 | МКС | ССР | 1388.9833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 1387.594 |  |  |  | 1387.594 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 1665.1128 | 1165.0294 | 32008838507 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-13 | 2020-02-04 | 2020-02-11 | 2020-02-13 |  |  |  |  | 2020-02-17 | 2020-03-02 | 2020-02-17 | 2020-03-02 | 2020-12-30
297 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29624 до нового ВРЩ-0,4кВ (установить в техническом помещении ВРЩ-0,4кВ № 136577 ТП-10/0,4кВ № 29624), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Профсоюзная, д.68 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29624 до нового ВРЩ-0,4кВ (установить в техническом помещении ВРЩ-0,4кВ № 136577 ТП-10/0,4кВ № 29624), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Профсоюзная, д.68 | МКС | ориентировочный расчет | 1781.675 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1780.784 |  |  |  | 1780.7842 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 2136.941 | 2136.941 | 32008839924 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-20 | 2020-02-04 | 2020-02-11 | 2020-02-13 |  |  |  |  | 2020-01-30 | 2020-02-13 | 2020-01-30 | 2020-02-13 | 2020-02-13
298 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.21, ПС №23 "Кварц", ВЛИ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Жуковский , правый берег р.Москвы Ю8-19-302-6251(730640) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.21, ПС №23 "Кварц", ВЛИ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Жуковский , правый берег р.Москвы Ю8-19-302-6251(730640) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1012.1675 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1006.854 |  |  |  | 1006.8541 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1208.2249 | 1208.2249 | 32008826796 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-20 | 2020-01-31 | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  |  |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-18 | 2020-02-03 | 2020-02-18 | 2020-02-20
299 | Строительство МТП-250 6/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 5 (отп. на МТП-688) ВЛЗ-6 кВ фид. 8 ПС № 477 "Бруски", в т.ч. ПИР, МО, г/о Егорьевский, д. Курбатиха, к.н. 50:30:0020102:388 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по строительству МТП-250 6/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 5 (отп. на МТП-688) ВЛЗ-6 кВ фид. 8 ПС № 477 "Бруски", в т.ч. ПИР, МО, г/о Егорьевский, д. Курбатиха, к.н. 50:30:0020102:388 | ВЭС | расчет филиала | 1424.5282 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1411 |  |  |  | 1411 | ООО "ФАБИ" | 1693.2 | 1693.2 | 32008810765 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-20 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-14 | 06.02.2020 | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020-02-17
300 | Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 4 ВЛЗ-6 кВ фид. 1 ПС № 120 "Храпуново", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Аксено-Бутырское, д. Тимохово, ул. Совхозная, к.н. 50:16:0000000:71923 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по строительству ТП-100 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 4 ВЛЗ-6 кВ фид. 1 ПС № 120 "Храпуново", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Аксено-Бутырское, д. Тимохово, ул. Совхозная, к.н. 50:16:0000000:71923 | ВЭС | расчет филиала | 973.4656 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 963.731 |  |  |  | 963.731 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 1156.4772 | 1156.4772 | 32008810636 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-20 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-02-14 | 06.02.2020 | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020-02-20
301 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 17386, ТП-10/0,4кВ № 18813 до новой ТП-10/0,4кВ, 12КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1-4 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, проезд Шокальского, д.28 А | K_I-233917 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 17386, ТП-10/0,4кВ № 18813 до новой ТП-10/0,4кВ, 12КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1-4 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, проезд Шокальского, д.28 А | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 18267.7083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 18231.17 |  |  |  | 18231.1729 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 21877.4075 | 7463.6539 | 32008829622 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-24 | 2020-01-31 | 2020-02-07 | 2020-02-12 |  |  |  |  | 2020-02-23 | 2020-02-25 | 2020-02-23 | 2020-02-25 | 2021-11-25
302 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 2КЛ-10кВ от врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 24349 - ТП-10/0,4кВ № 24348, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 24349 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новаторов, д.40, корп.1 | K_I-233918 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 2КЛ-10кВ от врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 24349 - ТП-10/0,4кВ № 24348, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 24349 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новаторов, д.40, корп.1 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 16154.9583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 16122.65 |  |  |  | 16122.6484 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 19347.1781 | 6813.7073 | 32008829633 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-24 | 2020-01-31 | 2020-02-07 | 2020-02-12 |  |  |  |  | 2020-02-23 | 2020-02-25 | 2020-02-23 | 2020-02-25 | 2021-11-05
303 | Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.103, ПС №366 "Донино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ , в т.ч. ПИР, МО, Раменское г, Раменский р-н, 4-й км. Донинское ш Ю8-19-302-6098(729092) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.103, ПС №366 "Донино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ , в т.ч. ПИР, МО, Раменское г, Раменский р-н, 4-й км. Донинское ш Ю8-19-302-6098(729092) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1956.7217 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1946.391 |  |  |  | 1946.3905 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2335.6686 | 2335.6686 | 32008826806 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-21 | 2020-01-31 | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  |  |  |  | 2020-02-07 | 2020-02-14 | 2020-02-07 | 2020-02-14 | 2020-02-14
304 | Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 с РП-6, ПС №491 "Прудная", ВЛ-0,4 кВ , в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, мкр Белые Столбы Ю8-19-302-5761(724979) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 с РП-6, ПС №491 "Прудная", ВЛ-0,4 кВ , в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, мкр Белые Столбы Ю8-19-302-5761(724979) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1869.4458 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1860.099 |  |  |  | 1860.0988 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2232.1185 | 2232.1185 | 32008826814 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-21 | 2020-01-31 | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  |  |  |  | 2020-02-07 | 2020-02-14 | 2020-02-07 | 2020-02-14 | 2020-02-14
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1869.446
305 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.30, ПС №663 "Взлетная", ВЛ-0,4 кВ , в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, мкр.Центральный, вл."Тектоника" Ю8-19-302-3979(702564) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.30, ПС №663 "Взлетная", ВЛ-0,4 кВ , в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, мкр.Центральный, вл."Тектоника" Ю8-19-302-3979(702564) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1223.6475 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Техно инжиниринг" | 1217.06 |  |  |  | 1217.06 | ООО "Техно инжиниринг" | 1460.472 | 1460.472 | 32008826829 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-21 | 2020-01-31 | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  |  |  |  | 2020-02-07 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020-02-14
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1223.648
306 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26775 до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-я Вольская ул., строение 47 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26775 до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-я Вольская ул., строение 47 | МКС | ориентировочный расчет | 3028.5583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 3013.415 |  |  |  | 3013.4152 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 3616.0983 | 3616.0983 | 32008838518 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-27 | 2020-02-04 | 2020-02-11 | 2020-02-13 |  |  |  |  | 2020-02-26 | 2020-02-13 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020-02-29
307 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19628 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Перовская, д.39А, строение 1 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19628 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Перовская, д.39А, строение 1 | МКС | ориентировочный расчет | 2622.1083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 2619.486 |  |  |  | 2619.4859 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 3143.3831 | 3143.3831 | 32008838523 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-27 | 2020-02-04 | 2020-02-11 | 2020-02-13 |  |  |  |  | 2020-02-26 | 2020-02-28 | 2020-02-26 | 2020-02-28 | 2020-04-23
участник | [12 empty] | ООО "МСК-СЕРВИС" | 2620.797
308 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10247 до ВРЩ-0,4кВ № 87995 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Саратовская, д.1, корп.1 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10247 до ВРЩ-0,4кВ № 87995 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Саратовская, д.1, корп.1 | МКС | ориентировочный расчет | 2703.2583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 2689.742 |  |  |  | 2689.7417 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 3227.6901 | 2305.4929 | 32008838530 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-27 | 2020-02-04 | 2020-02-11 | 2020-02-13 |  |  |  |  | 2020-02-26 | 2020-03-04 | 2020-02-26 | 2020-03-04 | 2020-12-23
309 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19355 (новое СП-0,4кВ) до стены фасада здания, установка СП-0,4кВ в ТП-10/0,4кВ № 19355, КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19335 до нового СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Острякова, д.9, строение 3 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы,оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19355 (новое СП-0,4кВ) до стены фасада здания, установка СП-0,4кВ в ТП-10/0,4кВ № 19355, КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19335 до нового СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Острякова, д.9, строение 3 | МКС | ориентировочный расчет | 2588.6833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МСК-СЕРВИС" | 2575.74 |  |  |  | 2575.7396 | ООО "МСК-СЕРВИС" | 3090.8875 | 3090.8875 | 32008838501 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-27 | 2020-02-04 | 2020-02-11 | 2020-02-13 |  |  |  |  | 2020-02-26 | 2020-02-25 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020-04-24
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 2586.094
310 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14663 до ВРЩ-0,4кВ № 48888 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское шоссе, д.20, корп.1 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14663 до ВРЩ-0,4кВ № 48888 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское шоссе, д.20, корп.1 | МКС | ориентировочный расчет | 4192.2833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4190.187 |  |  |  | 4190.1869 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5028.2242 | 3577.4579 | 32008839919 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-27 | 2020-02-04 | 2020-02-11 | 2020-02-13 |  |  |  |  | 2020-02-26 | 2020-02-24 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020-12-27
311 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1552 до ближайшей стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Казакова, д.8, строение 6 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1552 до ближайшей стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Казакова, д.8, строение 6 | МКС | ориентировочный расчет | 930.075 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 929.145 |  |  |  | 929.1449 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 1114.9739 | 1114.9739 | 32008838531 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-27 | 2020-02-04 | 2020-02-11 | 2020-02-13 |  |  |  |  | 2020-02-26 | 2020-02-28 | 2020-02-26 | 2020-02-28 | 2020-04-26
участник | [12 empty] | ООО "МСК-СЕРВИС" | 929.61
312 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 395 до стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Барашевский пер., д.12 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 395 до стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Барашевский пер., д.12 | МКС | ориентировочный расчет | 2970.9667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МСК-СЕРВИС" | 2956.112 |  |  |  | 2956.1122 | ООО "МСК-СЕРВИС" | 3547.3346 | 3547.3346 | 32008838539 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-27 | 2020-02-04 | 2020-02-11 | 2020-02-13 |  |  |  |  | 2020-02-26 | 2020-02-25 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020-04-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 2967.996
313 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1391 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Михалковский пер., д.15, корп.2 | I_I-205690 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1391 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Михалковский пер., д.15, корп.2 | МКС | ССР | 656.1167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" | 649.556 |  |  |  | 649.5558 | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" | 779.467 | 547.3927 | 32008838546 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-27 | 2020-02-04 | 2020-02-11 | 2020-02-13 |  |  |  |  | 2020-02-26 | 2020-02-25 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020-12-31
314 | Строительство 20КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ №1-9 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Западное Дегунино, ул.Базовская, влад.15, корп.16 (Северный административный округ) | J_I-218300 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 20КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ №1-9 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Западное Дегунино, ул.Базовская, влад.15, корп.16 (Северный административный округ) | МКС | ССР | 5416.9167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 5411.5 |  |  |  | 5411.5001 | ООО "СФ ТЦС" | 6493.8001 | 4560.3709 | 32008840743 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-27 | 2020-02-04 | 2020-02-11 | 2020-02-13 |  |  |  |  | 2020-02-26 | 2020-02-25 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "Финпром-Инжиниринг" | 5416.917
315 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тушинская, влад.16 | I_I-204024 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 6КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тушинская, влад.16 | МКС | ССР | 1730.7917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 1728.196 |  |  |  | 1728.1958 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 2073.835 | 1456.3825 | 32008839913 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-27 | 2020-02-04 | 2020-02-11 | 2020-02-13 |  |  |  |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020-12-31
316 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25087 до ВРЩ-0,4кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Столовый пер., д.6, с.2 | E_I-145678 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25087 до ВРЩ-0,4кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Столовый пер., д.6, с.2 | МКС | ССР | 1537.575 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 1536.037 |  |  |  | 1536.0374 | ООО "СМК" | 1843.2449 | 1294.4471 | 32008838510 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-27 | 2020-02-04 | 2020-02-11 | 2020-02-13 |  |  |  |  | 2020-02-26 | 2020-02-24 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ИТ Компания Д-Системс" | 1537.575
317 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП до ВРЩ-0,4кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Бутлерова, вл.13 | E_I-147740 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП до ВРЩ-0,4кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Бутлерова, вл.13 | МКС | ССР | 839.3667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Энергосеть-25" | 838.528 |  |  |  | 838.5276 | ООО "Энергосеть-25" | 1006.2332 | 706.6427 | 32008838516 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-27 | 2020-02-04 | 2020-02-11 | 2020-02-13 |  |  |  |  | 2020-02-26 | 2020-02-25 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020-12-31
318 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18990 луч А до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Котляковский пер, д.1, стр.32,34,35,39 | H_I-196657 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18990 луч А до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Котляковский пер, д.1, стр.32,34,35,39 | МКС | ССР | 638.6667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 638.028 |  |  |  | 638.0283 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 765.634 | 536.1932 | 32008838526 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-27 | 2020-02-04 | 2020-02-11 | 2020-02-13 |  |  |  |  | 2020-02-26 | 2020-02-28 | 2020-02-26 | 2020-02-28 | 2020-12-31
319 | Строительство БРТП-10/0,4кВ с установкой тр-ов 4х1250кВА, 2ПКЛ-10кВ от ПС «Белорусская» до новой БРТП, 4РКЛ-10кВ от новой БРТП до врезки в КЛ направлением ТП 16320-ТП19368, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Боткинский проезд, д.5, к.1, к.1/11 | E_I-131325 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство БРТП-10/0,4кВ с установкой тр-ов 4х1250кВА, 2ПКЛ-10кВ от ПС «Белорусская» до новой БРТП, 4РКЛ-10кВ от новой БРТП до врезки в КЛ направлением ТП 16320-ТП19368, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Боткинский проезд, д.5, к.1, к.1/11 | МКС | ССР | 5783.575 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "МОЭСК-ИНЖИНИРИНГ" | 5754.657 |  |  |  | 5754.6571 | АО "МОЭСК-ИНЖИНИРИНГ" | 6905.5886 | 3755.671 | 32008839905 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-27 | 2020-02-04 | 2020-02-11 | 2020-02-13 |  |  |  |  | 2020-02-26 | 2020-02-25 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2021-03-31
320 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 6309 до ВРЩ-0,4кВ № 71310,71311, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Минусинская, д.8 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 6309 до ВРЩ-0,4кВ № 71310,71311, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Минусинская, д.8 | МКС | ССР | 1021.8 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙБУР" | 1020.778 |  |  |  | 1020.7782 | ООО "СТРОЙБУР" | 1224.9338 | 1224.9338 | 32008838536 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-27 | 2020-02-04 | 2020-02-11 | 2020-02-13 |  |  |  |  | 2020-02-26 | 2020-02-25 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020-03-31
321 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 504 (луч А или Б) до ВРЩ-0,4кВ заявителя; установка в ТП-504 тр-ров 2х1000кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Мясницкая, д.24/7, с.1 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 504 (луч А или Б) до ВРЩ-0,4кВ заявителя; установка в ТП-504 тр-ров 2х1000кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Мясницкая, д.24/7, с.1 | МКС | ССР | 5226.9 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 5221.673 |  |  |  | 5221.6731 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 6266.0077 | 6266.0077 | 32008840754 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-27 | 2020-02-04 | 2020-02-11 | 2020-02-13 |  |  |  |  | 2020-02-26 | 2020-02-28 | 2020-02-26 | 2020-02-28 | 2020-06-30
322 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29649 до границ участка Заявителя в сторону ВРЩ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Некрасовка, кв.14 | K_I-234328 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29649 до границ участка Заявителя в сторону ВРЩ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Некрасовка, кв.14 | МКС | ориентировочный расчет | 3121.45 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 3118.329 |  |  |  | 3118.3286 | ООО "СМК" | 3741.9943 | 1205.6273 | 32008838547 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-27 | 2020-02-04 | 2020-02-11 | 2020-02-13 |  |  |  |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2021-12-20
участник | [12 empty] | ООО "ИТ Компания Д-Системс" | 3121.45
323 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Люберецкие поля аэрации, кв.17, корп.11а, з/у 19 | K_I-234590 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 6КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Люберецкие поля аэрации, кв.17, корп.11а, з/у 19 | МКС | ориентировочный расчет | 1369.15 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 1367.781 |  |  |  | 1367.7809 | ООО "СМК" | 1641.337 | 524.0413 | 32008838554 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-27 | 2020-02-04 | 2020-02-11 | 2020-02-13 |  |  |  |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2021-12-26
участник | [12 empty] | ООО "ИТ Компания Д-Системс" | 1369.15
324 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 10227 с установкой трансформаторов 2х630 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Энтузиастов ш., д.20 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 10227 с установкой трансформаторов 2х630 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Энтузиастов ш., д.20 | МКС | ССР | 1095.9833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1093.791 |  |  |  | 1093.791 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1312.5492 | 1312.5492 | 32008838559 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-27 | 2020-02-04 | 2020-02-11 | 2020-02-13 |  |  |  |  | 2020-02-26 | 2020-02-25 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020-03-31
325 | Модернизация ТП 10/0,4кВ 3856 путем полной замены с установкой тр-ов 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, 5-й Рощинский проезд, д.4, стр.4 | H_I-198122 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Модернизация ТП 10/0,4кВ 3856 путем полной замены с установкой тр-ов 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, 5-й Рощинский проезд, д.4, стр.4 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 16893.8417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СФ ТЦС" | 16876.95 |  |  |  | 16876.9478 | ООО "СФ ТЦС" | 20252.3374 | 6550.4593 | 32008829464 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-20 | 2020-01-31 | 2020-02-07 | 2020-02-12 |  |  |  |  | 2020-02-19 | 2020-02-25 | 2020-02-19 | 2020-02-25 | 2021-12-30
326 | Модернизация ТП 10/0,4кВ 13155 типа "БКТПн 10/0,4кВ" путем полной замены с установкой тр-ов 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Байкальская, д.43 | H_I-198272 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Модернизация ТП 10/0,4кВ 13155 типа "БКТПн 10/0,4кВ" путем полной замены с установкой тр-ов 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Байкальская, д.43 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 16907.3917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 16890.48 |  | 1 | 16890.48 | 16890.4833 | ООО "СМК" | 20268.58 | 6432.5434 | 32008829533 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-20 | 2020-01-31 | 2020-02-07 | 2020-02-14 |  |  |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-02 | 2020-02-19 | 2020-03-02 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 16907.39 |  |  | 16907.39
327 | Реконструкция КЛ-10 кВ (вынос КЛ-10 кВ от РП-20 до БКТП №2202-хирургия, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Шлюзовая | K_I-233255 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ (вынос КЛ-10 кВ от РП-20 до БКТП №2202-хирургия, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Шлюзовая | СЭС | ССР | 1372.9522 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1370.455 |  |  |  | 1370.455 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1644.546 | 1644.546 | 32008829750 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-20 | 2020-01-28 | 2020-02-05 | 2020-02-07 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-02-17 | 2020-02-06 | 2020-02-17 | 2020-02-19
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1372.952
328 | Реконструкция 2-КЛ-6 кВ ф.11642 и ф.11643 (вынос КЛ-6 кВ) , МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Тамойкина | K_I-230818 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция 2-КЛ-6 кВ ф.11642 и ф.11643 (вынос КЛ-6 кВ) , МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Тамойкина | СЭС | ССР | 2735.0356 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 2721.36 |  |  |  | 2721.36 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 3265.632 | 3265.632 | 32008829758 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-20 | 2020-01-28 | 2020-02-05 | 2020-02-07 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-02-10 | 2020-02-06 | 2020-02-10 | 2020-02-29
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2732.301
329 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ (вынос линии) ф. ТП-1004-КТП-101-ТП-1009, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Марьино | K_I-232815 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛЗ-6 кВ (вынос линии) ф. ТП-1004-КТП-101-ТП-1009, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Марьино | СЭС | ССР | 3918.7545 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 3879.567 |  |  |  | 3879.5667 | ООО "ЭНКОМ" | 4655.48 | 4655.48 | 32008829763 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-20 | 2020-01-28 | 2020-02-05 | 2020-02-07 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-03-06 | 2020-02-06 | 2020-03-06 | 2020-04-30
участник | [12 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 3918.755
330 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ (переустройство ВЛЗ-6 кВ), в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Тихомирово | K_I-231578 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛЗ-6 кВ (переустройство ВЛЗ-6 кВ), в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Тихомирово | СЭС | ССР | 465.507 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 463.179 |  |  |  | 463.1792 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 555.815 | 555.815 | 32008829771 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-20 | 2020-01-28 | 2020-02-05 | 2020-02-07 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-02-17 | 2020-02-06 | 2020-02-17 | 2020-02-28
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 465.507
331 | Реконструкция ТП-10/0.4 кВ -1196 (замена КТП и трансформатора 250 кВА на трансформатор 400 кВА), ПС №20 "Алабушево",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с. Алабушево, ул. Овражная |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0.4 кВ -1196 (замена КТП и трансформатора 250 кВА на трансформатор 400 кВА), ПС №20 "Алабушево",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с. Алабушево, ул. Овражная | СЭС | ориентировочный расчет | 1843.7375 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1834.518 |  |  |  | 1834.5175 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2201.421 | 1804.1721 | 32008837245 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  |  |  |  | 2020-02-17 | 2020-02-25 | 2020-02-17 | 2020-02-25 | 2020-11-17
участник | [12 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 1843.737
332 | Строительство ТП-10/0.4 кВ, КЛ-10 кВ от РЛР-10 кВ ПС №429 "Шереметьево", рлр, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0.4 кВ, КЛ-10 кВ от РЛР-10 кВ ПС №429 "Шереметьево", рлр, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки | СЭС | ориентировочный расчет | 3533.5148 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 3515.847 |  |  |  | 3515.8467 | ООО "ЭНКОМ" | 4219.016 | 2987.8933 | 32008837254 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-02-11 |  |  |  |  | 2020-02-17 | 2020-02-27 | 2020-02-17 | 2020-02-27 | 2020-12-28
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 3533.515
333 | Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. №2 ПС №160 "Перемилово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровоский р-н, д. Микишкино, а/д Яхрома-Красная Гора |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. №2 ПС №160 "Перемилово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровоский р-н, д. Микишкино, а/д Яхрома-Красная Гора | СЭС | ориентировочный расчет | 548.8847 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 546.385 |  |  |  | 546.385 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 655.662 | 511.2743 | 32008837258 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-02-11 |  |  |  |  | 2020-02-17 | 2020-02-27 | 2020-02-17 | 2020-02-27 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 548.885
334 | Строительство КТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ ото ВЛЗ-6 кВ ф. Пргресс ПС №116 "Солнечногорск", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, СНТ "Спасское" |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ ото ВЛЗ-6 кВ ф. Пргресс ПС №116 "Солнечногорск", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, СНТ "Спасское" | СЭС | ориентировочный расчет | 2305.9052 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 2305.91 |  |  |  | 2305.905 | ООО "ЭНКОМ" | 2767.086 | 2767.086 | 32008837261 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  |  |  |  | 2020-02-17 | 2020-04-28 | 2020-02-17 | 2020-04-28 | 2020-05-30 |  | Выписка 010 от 26.02.20 (16): ЕУ льготный
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 500.34 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ"
335 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17703 до ВРЩ-0,4кВ № 116268, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волгоградский пр-кт, д.3-5, строение 2 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17703 до ВРЩ-0,4кВ № 116268, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волгоградский пр-кт, д.3-5, строение 2 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 5923.625 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 5917.7 |  |  |  | 5917.7 | ООО "СМК" | 7101.24 | 7101.24 | 32008856009 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-24 | 2020-02-07 | 2020-02-14 | 2020-02-19 |  |  |  |  | 2020-02-10 | 2020-02-19 | 2020-02-10 | 2020-02-19 | 2020-02-28
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5923.63
336 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ ф. 19, ПС №23 "Кварц", ВЛИ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский Ю8-20-302-7556(740128) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ ф. 19, ПС №23 "Кварц", ВЛИ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский Ю8-20-302-7556(740128) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 918.8067 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 914.213 |  |  |  | 914.213 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1097.0556 | 1097.0556 | 32008836182 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-24 | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-02-11 |  |  |  |  | 2020-02-10 | 2020-02-21 | 2020-02-10 | 2020-02-21 | 2020-02-21
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 918.807
337 | Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №386 с заменой на ТП-250-10/0,4кВ, ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, с.Ям, ул.Западная Ю8-19-302-5867(703623) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №386 с заменой на ТП-250-10/0,4кВ, ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, с.Ям, ул.Западная Ю8-19-302-5867(703623) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1576.2842 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1568.009 |  |  |  | 1568.0085 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1881.6102 | 1881.6102 | 32008836173 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-24 | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-02-11 |  |  |  |  | 2020-02-10 | 2020-02-21 | 2020-02-10 | 2020-02-21 | 2020-06-10
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1568.403
338 | Строительство СТП-40-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.27, ПС №319 "Лаговская", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольск г, Львовский мкр, Дорожник гск Ю8-19-302-5599(715391) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство СТП-40-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.27, ПС №319 "Лаговская", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольск г, Львовский мкр, Дорожник гск Ю8-19-302-5599(715391) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 425.9417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 425.942 |  |  |  | 425.942 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 511.1304 | 511.1304 | 32008836165 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-24 | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-02-13 |  |  |  |  | 2020-02-10 | 2020-03-02 | 2020-02-10 | 2020-03-02 | 2020-05-14
339 | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8, ПС №635 "Степановская", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Аргуново Ю8-20-302-7291(737692) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8, ПС №635 "Степановская", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Аргуново Ю8-20-302-7291(737692) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1059.1242 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1053.722 |  |  |  | 1053.7225 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1264.467 | 1264.467 | 32008836156 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-24 | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-02-11 |  |  |  |  | 2020-02-10 | 2020-02-24 | 2020-02-10 | 2020-02-24 | 2020-05-14
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1059.124
340 | Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №2038 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п чулковское, д. Какузево Ю8-19-303-7087(737232) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №2038 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п чулковское, д. Какузево Ю8-19-303-7087(737232) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 464.3 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 461.932 |  |  |  | 461.9321 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 554.3185 | 554.3185 | 32008836151 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-24 | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-02-11 |  |  |  |  | 2020-02-10 | 2020-02-28 | 2020-02-10 | 2020-02-28 | 2020-07-09
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 464.3
341 | Строительство ТП-10/0,4кВ в габаритах 160 кВА с транс 100 кВА,ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. Л-14, отходящей с РУ-10 кВ РП-10 кВ №13 до РУ-10 кВ ТП-10/0,4кВ,ВЛ-0,4 кВ в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п. Роговское, д. Бунчиха; 77:22:0040135:24. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ в габаритах 160 кВА с транс 100 кВА,ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. Л-14, отходящей с РУ-10 кВ РП-10 кВ №13 до РУ-10 кВ ТП-10/0,4кВ,ВЛ-0,4 кВ в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п. Роговское, д. Бунчиха; 77:22:0040135:24. | НМ | ОР | 1485.37 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 1480.171 |  |  |  | 1480.1704 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 1776.2045 | 1776.2045 | 32008838882 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-20 | 2020-02-04 | 2020-02-12 | 2020-02-13 |  |  |  |  | 2020-02-15 | 2020-03-05 | 2020-02-15 | 2020-03-05 | 2020-06-18
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1485.37
342 | Реконструкция ТП-400кВА/10/0,4 кВ №580 Установка новой ТП с транс. 630 кВА, строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №580 до ВЛ-0,4 кВ ТП-506А в т.ч. ПИР,г. Москва, ТиНАО, п. Сосенское, д.Николо-Хованское.; 77:17:0120111:1047. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ТП-400кВА/10/0,4 кВ №580 Установка новой ТП с транс. 630 кВА, строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №580 до ВЛ-0,4 кВ ТП-506А в т.ч. ПИР,г. Москва, ТиНАО, п. Сосенское, д.Николо-Хованское.; 77:17:0120111:1047. | НМ | ОР | 2993.5657 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 2978.598 |  |  |  | 2978.5982 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 3574.3178 | 3574.3178 | 32008838887 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-20 | 2020-02-04 | 2020-02-12 | 2020-02-13 |  |  |  |  | 2020-02-15 | 2020-02-28 | 2020-02-15 | 2020-02-28 | 2020-04-11
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2993.566
343 | Реконструкция РУ-10кВ РТП-10/0,4кВ №81 с установкой по 1 яч. на 2 и 3 с.ш., в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, МО, Красногорский р-н, п. Отрадное | J_I-227507 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция РУ-10кВ РТП-10/0,4кВ №81 с установкой по 1 яч. на 2 и 3 с.ш., в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, МО, Красногорский р-н, п. Отрадное | СЭС | ССР | 1349.773 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 1337.625 |  |  |  | 1337.625 | ООО "ЭНКОМ" | 1605.15 | 499.3259 | 32008837264 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-02-11 |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2020-02-27 | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2021-12-28
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1349.772
344 | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 6 (сооруж. по дог. №С8-13-302-Д-10337(917804) от 30.09.2013) ПС №127 "Яхрома", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Курово, уч.81 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 6 (сооруж. по дог. №С8-13-302-Д-10337(917804) от 30.09.2013) ПС №127 "Яхрома", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Курово, уч.81 | СЭС | ССР | 1251.0506 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1248.555 |  |  |  | 1248.555 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1498.266 | 1498.266 | 32008837266 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  |  |  |  | 2020-02-24 | 2020-03-02 | 2020-02-24 | 2020-03-02 | 2020-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1251.051
345 | Реконструкция ЦРП 6/0,4 кВ №12 (установка ячейки), ПС 35/6 кВ №749 "Сватково"", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с Сватково | J_I-221363 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ЦРП 6/0,4 кВ №12 (установка ячейки), ПС 35/6 кВ №749 "Сватково"", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с Сватково | СЭС | ССР | 1146.1873 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 1140.456 |  |  |  | 1140.4558 | ООО "ЭНКОМ" | 1368.547 | 1368.547 | 32008837271 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-02-11 |  |  |  |  | 2020-03-03 | 2020-02-27 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1146.187
346 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: по объектам СЭС приказа №41 от 21.01.2020 Дмитровского района (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 1236.2023 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1233.705 |  |  |  | 1233.705 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1480.446 | 1480.446 | 32008837279 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-02-11 |  |  |  |  | 2020-02-24 | 2020-02-27 | 2020-02-24 | 2020-02-27 | 2020-06-12
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1236.202
справочный | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0,4 кВ №2726, ПС №184 "Вахромеево", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Дмитровский, д. Дмитровка |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0,4 кВ №2726, ПС №184 "Вахромеево", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Дмитровский, д. Дмитровка | СЭС | ориентировочный расчет | 545.1119 | [15 empty] | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-02-11 |  |  |  |  | 2020-02-24 | 2020-02-27 | 2020-02-24 | 2020-02-27
справочный | Реконструкция ТП-6/0.4 кВ-2726 (Замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №184 "Вахромеево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Семеновское, с/п Синьковское |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0.4 кВ-2726 (Замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №184 "Вахромеево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Семеновское, с/п Синьковское | СЭС | ориентировочный расчет | 691.0904 | [15 empty] | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-02-11 |  |  |  |  | 2020-02-24 | 2020-02-27 | 2020-02-24 | 2020-02-27
347 | Реконструкция ТП-6/0.4 кВ-1394 (Замена трансформатора на 250 кВА), ПС №669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Семеновское, с/п Синьковское |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0.4 кВ-1394 (Замена трансформатора на 250 кВА), ПС №669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Семеновское, с/п Синьковское | СЭС | ориентировочный расчет | 1390.4223 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1383.469 |  |  |  | 1383.4692 | ООО "ФАБИ" | 1660.163 | 1175.722 | 32008837283 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-02-11 |  |  |  |  | 2020-02-24 | 2020-02-27 | 2020-02-24 | 2020-02-27 | 2020-12-28
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1390.422
348 | Строительство МТП-6/0.4 кВ, КЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. №562 л. 655, ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Дмитровский, с. Озерецкое |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-6/0.4 кВ, КЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. №562 л. 655, ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Дмитровский, с. Озерецкое | СЭС | ориентировочный расчет | 5472.1939 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5469.695 |  |  |  | 5469.695 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 6563.634 | 4648.3441 | 32008837297 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-02-11 |  |  |  |  | 2020-02-24 | 2020-02-27 | 2020-02-24 | 2020-02-27 | 2020-12-28
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 5472.193
349 | Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВф. Каменка ПС №583 "Подъячево", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Гульнево |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВф. Каменка ПС №583 "Подъячево", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Гульнево | СЭС | ориентировочный расчет | 1368.1976 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1361.357 |  |  |  | 1361.3567 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1633.628 | 1633.628 | 32008837316 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-02-11 |  |  |  |  | 2020-02-24 | 2020-02-27 | 2020-02-24 | 2020-02-27 | 2020-06-16
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 1368.198
350 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: по объектам СЭС приказа №41 от 21.01.2020 Клинского района (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 1608.3864 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1600.183 |  |  |  | 1600.1825 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1920.219 | 1920.219 | 32008837321 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-02-11 |  |  |  |  | 2020-02-24 | 2020-02-26 | 2020-02-24 | 2020-02-26 | 2020-06-15
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1608.386
справочный | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ ф.1 МТП-6/0,4 кВ №1201, ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Назарьево |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ ф.1 МТП-6/0,4 кВ №1201, ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Назарьево | СЭС | ориентировочный расчет | 891.4759 | [15 empty] | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  |  |  |  | 2020-02-24 | 2020-02-26 | 2020-02-24 | 2020-02-26
справочный | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от КТП-6/0.4 кВ (сооруж. по дог. №С8-19-302-8888(907306) от 07.10.2019), ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Колосово, уч. 107 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от КТП-6/0.4 кВ (сооруж. по дог. №С8-19-302-8888(907306) от 07.10.2019), ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Колосово, уч. 107 | СЭС | ориентировочный расчет | 716.9104 | [15 empty] | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  |  |  |  | 2020-02-24 | 2020-02-26 | 2020-02-24 | 2020-02-26
351 | Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.7 с ТП-415 ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Барыбино мкр Ю8-18-302-21595(181812) |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.7 с ТП-415 ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Барыбино мкр Ю8-18-302-21595(181812) | ЮЭС | ССР | 438.3083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 438.308 |  |  |  | 438.308 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 525.9696 | 525.9696 | 32008836133 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-23 | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-02-13 |  |  |  |  | 2020-02-15 | 2020-02-24 | 2020-02-15 | 2020-02-24 | 2020-03-30
352 | Строительство КВЛ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ секция 1, яч.2 ТП-121, ПС №309 "Болятино", в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н, Октябрьский пгт, Ленина ул, между домами 57 и 57 стр.1 Ю8-18-302-8376(907039) |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство КВЛ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ секция 1, яч.2 ТП-121, ПС №309 "Болятино", в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н, Октябрьский пгт, Ленина ул, между домами 57 и 57 стр.1 Ю8-18-302-8376(907039) | ЮЭС | ССР | 576.825 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 573.941 |  |  |  | 573.9409 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 688.7291 | 688.7291 | 32008836110 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-23 | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-02-11 |  |  |  |  | 2020-02-15 | 27.02.2020 | 2020-02-15 | 2020-02-27 | 2020-03-31
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 576.825
353 | Строительство 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 11171 до нового РП, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 11165 до нового РП, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградский пр-кт, д.41 | I_I-214221 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 11171 до нового РП, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 11165 до нового РП, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградский пр-кт, д.41 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 14476.8917 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 14462.41 |  |  |  | 14462.4148 | ООО "СК СИСТЕМА" | 17354.8977 | 5428.2988 | 32008856016 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-01 | 2020-02-07 | 2020-02-19 | 2020-02-21 |  |  |  |  | 2020-03-06 | 2020-03-03 | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 14476.89
354 | Строительство РП-10кВ с установкой 14 ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградский пр-кт, д.41 | I_I-214222 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство РП-10кВ с установкой 14 ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградский пр-кт, д.41 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 15459.575 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 15444.12 |  |  |  | 15444.1154 | ООО "СК СИСТЕМА" | 18532.9385 | 12849.504 | 32008856022 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-01 | 2020-02-07 | 2020-02-19 | 2020-02-21 |  |  |  |  | 2020-03-06 | 2020-03-03 | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 15459.58
355 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №17454,ТП 10/0,4 кВ №17457 с установкой тр-в 2х1000кВА взамен сущ. 2х630кВА,сборок н/н на 16 мест,блоков RM-6,4КЛ-10кВ от РТП-16046 до ТП-17454,ТП-17457, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Катукова, д.8 | I_I-207853 | 2024 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (1 этап) по титулу: Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №17454,ТП 10/0,4 кВ №17457 с установкой тр-в 2х1000кВА взамен сущ. 2х630кВА,сборок н/н на 16 мест,блоков RM-6,4КЛ-10кВ от РТП-16046 до ТП-17454,ТП-17457, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Катукова, д.8 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 20151.7 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 20141.62 |  |  |  | 20141.6167 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 24169.94 | 2791.6101 | 32008856391 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-01 | 2020-02-07 | 2020-02-14 | 2020-02-19 |  |  |  |  | 2020-03-06 | 2020-04-28 | 2020-03-06 | 2020-04-28 | 2023-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 20151.7
356 | Реконструкция ПКЛ-10 кВ от ПС 110кВ «Рижская» (яч.56) до КЛ-10кВ напр. ПС 110кВ «Ростокино» (яч.14) – РТП 10/0,4кВ №12114, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маломосковская,вл.14 | H_I-165885 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция ПКЛ-10 кВ от ПС 110кВ «Рижская» (яч.56) до КЛ-10кВ напр. ПС 110кВ «Ростокино» (яч.14) – РТП 10/0,4кВ №12114, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маломосковская,вл.14 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 24014.35 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 23990.34 |  |  |  | 23990.3333 | ООО "СМК" | 28788.4 | 5813.5798 | 32008856398 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-01 | 2020-02-07 | 2020-02-14 | 2020-02-19 |  |  |  |  | 2020-03-06 | 2020-02-25 | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2022-12-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 24014.35
357 | Строительство 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № Новая до врезки в КЛ направлением РП-10кВ № 12253 - ТП-10/0,4кВ № 29215, в т.ч. ПИР: г.Москва, ш.Фрезер, д.7/2 | J_I-217146 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № Новая до врезки в КЛ направлением РП-10кВ № 12253 - ТП-10/0,4кВ № 29215, в т.ч. ПИР: г.Москва, ш.Фрезер, д.7/2 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 26689.0833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 26649.05 |  | 1 | 26649.05 | 26649.0497 | ООО "ЭнергоСеть" | 31978.8596 | 22172.0094 | 32008856411 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-01 | 2020-02-07 | 2020-02-14 | 2020-02-21 |  |  |  |  | 2020-03-06 | 2020-03-04 | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 26689.08 |  |  | 26689.08
358 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 6733 до границ участка Заявителя в сторону нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, поселение Успенское |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 6733 до границ участка Заявителя в сторону нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, поселение Успенское | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 18167.7667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 18131.43 |  |  |  | 18131.4311 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 21757.7174 | 21757.7174 | 32008856419 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-01 | 2020-02-07 | 2020-02-26 | 2020-02-28 |  |  |  |  | 2020-03-06 | 2020-03-16 | 2020-03-06 | 2020-03-16 | 2020-06-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГО-ИНЖ" | 18167.77
359 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в 2КЛ-10кВ напр. РТП-10/0,4кВ № 27143 - ТП-10/0,4кВ № 24992 до нов.ТП, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до границы земельного участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кутузовский пр-т | K_I-233914 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в 2КЛ-10кВ напр. РТП-10/0,4кВ № 27143 - ТП-10/0,4кВ № 24992 до нов.ТП, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до границы земельного участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кутузовский пр-т | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 43997.55 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГО-ИНЖ" | 43953.55 |  | 1 | 43953.55 | 43953.5525 | ООО "ЭНЕРГО-ИНЖ" | 52744.2629 | 18014.7659 | 32008856030 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-01 | 2020-02-07 | 2020-02-21 | 2020-03-05 |  |  |  |  | 2020-03-06 | 2020-03-20 | 2020-03-06 | 2020-03-20 | 2021-10-09
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 43997.55 |  |  | 43997.55
360 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28394 до ближайшей стены здания Заявителя со стороны ТП-10/0,4кВ № 28394, в т.ч. ПИР: г.Москва, Хилков пер., д.1А | K_I-234503 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28394 до ближайшей стены здания Заявителя со стороны ТП-10/0,4кВ № 28394, в т.ч. ПИР: г.Москва, Хилков пер., д.1А | МКС | ориентировочный расчет | 5165.625 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 5160.459 |  |  |  | 5160.4594 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 6192.5513 | 6192.5513 | 32008840458 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-20 | 2020-02-04 | 2020-02-11 | 2020-02-13 |  |  |  |  | 2020-02-24 | 2020-02-28 | 2020-02-24 | 2020-02-28 | 2020-04-23
361 | Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ № 679 (замена тр-ра 160 кВА на тр-тор 250 кВА с обмоткой Y/Zh) ПС № 120 "Храпуново", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Аксено-Бутырское, массив 10, к.н. 50:16:0604157:67 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ № 679 (замена тр-ра 160 кВА на тр-тор 250 кВА с обмоткой Y/Zh) ПС № 120 "Храпуново", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Аксено-Бутырское, массив 10, к.н. 50:16:0604157:67 | ВЭС | расчет филиала | 846.5899 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 838.124 |  |  |  | 838.124 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 1005.7488 | 1005.7488 | 32008835186 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-28 | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-02-11 |  |  |  |  | 2020-02-21 | 24.02.2020 | 2020-02-21 | 2020-02-24 | 2020-07-14
362 | Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 90 ВЛЗ-6 кВ фид. 4 ПС № 120 "Храпуново", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Аксено-Бутырки, к/х Гольцовых, к.н. 50:16:0502048:16 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 90 ВЛЗ-6 кВ фид. 4 ПС № 120 "Храпуново", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Аксено-Бутырки, к/х Гольцовых, к.н. 50:16:0502048:16 | ВЭС | расчет филиала | 1989.7193 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 1969.822 |  |  |  | 1969.8221 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 2363.7866 | 2363.7866 | 32008835181 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-28 | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-02-11 |  |  |  |  | 2020-02-21 | 24.02.2020 | 2020-02-21 | 2020-02-24 | 2020-05-13
363 | Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ ПС № 26 "Монино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, ЗАО "Щелковская птицефабрика", к.н. 50:14:0040305:325 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ ПС № 26 "Монино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, ЗАО "Щелковская птицефабрика", к.н. 50:14:0040305:325 | ВЭС | расчет филиала | 944.646 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 942.145 |  |  |  | 942.145 | ООО "Меридиан Энерго" | 1130.574 | 1130.574 | 32008835179 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-28 | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-02-11 |  |  |  |  | 2020-02-21 | 11.02.2020 | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-02-24
364 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4835 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт 40 лет Октября, влад.7, стр.1 | K_I-234504 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4835 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт 40 лет Октября, влад.7, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 5799.6333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 5793.833 |  |  |  | 5793.8334 | ООО "СК СИСТЕМА" | 6952.6 | 6952.6 | 32008856625 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-27 | 2020-02-07 | 2020-02-17 | 2020-02-19 |  |  |  |  | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 2020-04-23
участник | [12 empty] | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 5799.633
365 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14990 А и Б до стены фасада здания со стороны ТП-10/0,4кВ № 14990, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Домодедовская, д.6, корп.1, стр.2 | K_I-234510 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14990 А и Б до стены фасада здания со стороны ТП-10/0,4кВ № 14990, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Домодедовская, д.6, корп.1, стр.2 | МКС | ориентировочный расчет | 4605.4667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 4600.862 |  |  |  | 4600.8615 | ООО "СФ ТЦС" | 5521.0338 | 5521.0338 | 32008853531 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-27 | 2020-02-07 | 2020-02-17 | 2020-02-19 |  |  |  |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-04-20
участник | [12 empty] | ООО "ФИНПРОМ-ИНЖИНИРИНГ" | 4605.467
366 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ВРЩ-0,4кВ Заявителя до КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 14795 - новый ВРЩ-0,4кВ Заявителя, проложенной до стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Чаянова, д.11, стр.1 | K_I-234512 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ВРЩ-0,4кВ Заявителя до КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 14795 - новый ВРЩ-0,4кВ Заявителя, проложенной до стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Чаянова, д.11, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 1089.5917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Энергосистемы" | 1084.144 |  |  |  | 1084.144 | ООО "Энергосистемы" | 1300.9728 | 1005.0653 | 32008855418 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-27 | 2020-02-07 | 2020-02-17 | 2020-02-19 |  |  |  |  | 2020-03-17 |  | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-11-27
367 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17568 до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 607-й проезд, владение 17, строение 1 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17568 до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 607-й проезд, владение 17, строение 1 | МКС | ориентировочный расчет | 3081.6 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МСК-Сервис" | 3066.192 |  |  |  | 3066.192 | ООО "МСК-Сервис" | 3679.4304 | 3679.4304 | 32008855414 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-27 | 2020-02-07 | 2020-02-17 | 2020-02-19 |  |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-03-02 | 2020-03-01 | 2020-03-02 | 2020-04-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 3078.518
368 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28653 до нового СП-0,4кВ, сооружаемого у стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Графский пер., владение 14А, стр.4Б/Н |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28653 до нового СП-0,4кВ, сооружаемого у стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Графский пер., владение 14А, стр.4Б/Н | МКС | ориентировочный расчет | 2947.3 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Энергосистемы" | 2932.563 |  |  |  | 2932.563 | ООО "Энергосистемы" | 3519.0756 | 3519.0756 | 32008855594 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-27 | 2020-02-07 | 2020-02-17 | 2020-02-19 |  |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-03-02 | 2020-03-01 | 2020-03-02 | 2020-04-19
369 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13744 до ВРЩ-0,4кВ № 43529, в т.ч ПИР: г.Москва, 15-я Парковая ул., д.18, строение 5 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13744 до ВРЩ-0,4кВ № 43529, в т.ч ПИР: г.Москва, 15-я Парковая ул., д.18, строение 5 | МКС | ориентировочный расчет | 4062.95 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭлТехСтрой" | 4058.887 |  |  |  | 4058.8871 | ООО "ЭлТехСтрой" | 4870.6645 | 3391.7828 | 32008855409 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-27 | 2020-02-07 | 2020-02-17 | 2020-02-19 |  |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-03-03 | 2020-03-01 | 2020-03-03 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 4062.95
370 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, РКЛ-10кВ от ТП-10кВ объекта до КЛ-10кВ напр. ТП-10кВ № 14526 – ТП 10кВ № 12360, КЛ-0,4кВ от ТП-10кВ объекта до ВРЩ-0,4кВ Заявителя (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бауманская, д.16 | I_I-219701 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, РКЛ-10кВ от ТП-10кВ объекта до КЛ-10кВ напр. ТП-10кВ № 14526 – ТП 10кВ № 12360, КЛ-0,4кВ от ТП-10кВ объекта до ВРЩ-0,4кВ Заявителя (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бауманская, д.16 | МКС | ССР | 1921.0333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Энергосеть-25" | 1919.112 |  |  |  | 1919.112 | ООО "Энергосеть-25" | 2302.9344 | 1569.8203 | 32008855403 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-27 | 2020-02-07 | 2020-02-17 | 2020-02-19 |  |  |  |  | 2020-03-17 | 2020-03-02 | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-12-31
371 | Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП 11719 до границ участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Открытое шоссе, влад.9 | I_I-207595 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП 11719 до границ участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Открытое шоссе, влад.9 | МКС | ССР | 3089.9167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" | 3059.018 |  |  |  | 3059.0178 | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" | 3670.8214 | 2559.9149 | 32008853482 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-27 | 2020-02-07 | 2020-02-17 | 2020-02-19 |  |  |  |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-12-31
372 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 21778 до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 103524 Заявителя, перевести КЛ-0,4 кВ направлением ТП 21778 - вв. № 103524 из луча А в луч Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Скобелевская, д.20 | H_I-202445 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 21778 до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 103524 Заявителя, перевести КЛ-0,4 кВ направлением ТП 21778 - вв. № 103524 из луча А в луч Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Скобелевская, д.20 | МКС | ССР | 606.45 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 605.54 |  |  |  | 605.5403 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 726.6484 | 503.8096 | 32008853538 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-27 | 2020-02-07 | 2020-02-17 | 2020-02-19 |  |  |  |  | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 606.45
373 | Реконструкция РТП 10/0,4кВ 15165 с установкой тр-ов 2х1000 кВА и сборок н/н на 16 мест, в т.ч.ПИР: г.Москва, Мичуринский пр-т, Олимпийская дер., д.16, к.1 | J_I-202944 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция РТП 10/0,4кВ 15165 с установкой тр-ов 2х1000 кВА и сборок н/н на 16 мест, в т.ч.ПИР: г.Москва, Мичуринский пр-т, Олимпийская дер., д.16, к.1 | МКС | ССР | 5561.75 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 5556.188 |  |  |  | 5556.1883 | ООО "СК СИСТЕМА" | 6667.4259 | 2112.8465 | 32008856618 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-27 | 2020-02-07 | 2020-02-17 | 2020-02-19 |  |  |  |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 5561.75
374 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от РТП 18077 до существующего ВРЩ-0,4кВ №102535 взамен существующих, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Старобитцевская, д.15, корп.2 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от РТП 18077 до существующего ВРЩ-0,4кВ №102535 взамен существующих, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Старобитцевская, д.15, корп.2 | МКС | ССР | 1048.175 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 1047.127 |  |  |  | 1047.1268 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 1256.5522 | 872.4897 | 32008853491 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-27 | 2020-02-07 | 2020-02-17 | 2020-02-19 |  |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-03-05 | 2020-03-01 | 2020-03-05 | 2020-12-31
375 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП 20305 Б до существующего ВРЩ №55699, сущ.КЛ-0,4кВ напр.ТП 20305 Б - ввод №55699 перевести на луч А в ТП 20305 и сболтить, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Инженерная, д.12 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП 20305 Б до существующего ВРЩ №55699, сущ.КЛ-0,4кВ напр.ТП 20305 Б - ввод №55699 перевести на луч А в ТП 20305 и сболтить, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Инженерная, д.12 | МКС | ССР | 715.4333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Энергосетевые ресурсы" | 711.856 |  |  |  | 711.8558 | ООО "Энергосетевые ресурсы" | 854.227 | 595.7109 | 32008853501 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-27 | 2020-02-07 | 2020-02-17 | 2020-02-19 |  |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-03-02 | 2020-03-01 | 2020-03-02 | 2020-12-31
376 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-6/10кВ № 6681 до вводного устройства № 27505, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Молодогвардейская, д.25, корп.1 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-6/10кВ № 6681 до вводного устройства № 27505, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Молодогвардейская, д.25, корп.1 | МКС | ССР | 1250.3417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙЭЛЕКТРОПРОЕКТ" | 1249.717 |  |  |  | 1249.717 | ООО "Стройэлектропроект" | 1499.6604 | 1499.6604 | 32008853505 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-27 | 2020-02-07 | 2020-02-17 | 2020-02-19 |  |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-03-02 | 2020-03-01 | 2020-03-02 | 2020-03-31
377 | Строительство КЛ-0,4 кВ от СП-0,4 кВ (ТП 10/0,4 кВ №17568) до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, с.Троице-Лыково, ул.2-я Лыковская, д.3Б |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от СП-0,4 кВ (ТП 10/0,4 кВ №17568) до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, с.Троице-Лыково, ул.2-я Лыковская, д.3Б | МКС | ССР | 868.675 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 867.806 |  |  |  | 867.8063 | ООО "СМК" | 1041.3676 | 1041.3676 | 32008853517 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-27 | 2020-02-07 | 2020-02-17 | 2020-02-19 |  |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-03-05 | 2020-03-01 | 2020-03-05 | 2020-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭлТехСтрой" | 868.675
378 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22492 до ближайшей стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бауманская, д.44, стр.1 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22492 до ближайшей стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бауманская, д.44, стр.1 | МКС | ССР | 1897.2167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Энергосеть-25" | 1895.32 |  |  |  | 1895.3198 | ООО "Энергосеть-25" | 2274.3837 | 2274.3837 | 32008853523 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-27 | 2020-02-07 | 2020-02-17 | 2020-02-19 |  |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-03-02 | 2020-03-01 | 2020-03-02 | 2020-03-31
379 | Строительство КЛ-0,4 кВот ТП-10/0,4 кВ № 16413 луч Б до ближайшей стены фаада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люблинская, влад.22, стр.17 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВот ТП-10/0,4 кВ № 16413 луч Б до ближайшей стены фаада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люблинская, влад.22, стр.17 | МКС | ССР | 642.8083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 642.165 |  |  |  | 642.1652 | ООО "СК СИСТЕМА" | 770.5982 | 770.5982 | 32008853527 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-27 | 2020-02-07 | 2020-02-17 | 2020-02-19 |  |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-03-02 | 2020-03-01 | 2020-03-02 | 2020-03-31
участник | [12 empty] | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 642.808
380 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №394 до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 114404 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Воронцово Поле, д.12, стр.3 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №394 до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 114404 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Воронцово Поле, д.12, стр.3 | МКС | ССР | 852.25 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙЭЛЕКТРОПРОЕКТ" | 851.824 |  |  |  | 851.824 | ООО "Стройэлектропроект" | 1022.1888 | 1022.1888 | 32008853535 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-27 | 2020-02-07 | 2020-02-17 | 2020-02-19 |  |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-03-02 | 2020-03-01 | 2020-03-02 | 2020-03-31
381 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 17953 Б до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 94999, в т.ч. ПИР: г.Москва, Алтуфьевское ш., д.66, стр.1 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 17953 Б до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 94999, в т.ч. ПИР: г.Москва, Алтуфьевское ш., д.66, стр.1 | МКС | ССР | 505.2417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 504.484 |  |  |  | 504.4841 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 605.381 | 605.381 | 32008853540 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-27 | 2020-02-07 | 2020-02-17 | 2020-02-19 |  |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-03-04 | 2020-03-01 | 2020-03-04 | 2020-03-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 505.242
382 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №956 луч А до существующего ВРЩ-0,4 кВ №33854, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Садовническая, д.82, стр.11 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №956 луч А до существующего ВРЩ-0,4 кВ №33854, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Садовническая, д.82, стр.11 | МКС | ССР | 1570.6583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" | 1554.951 |  |  |  | 1554.9514 | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" | 1865.9417 | 1865.9417 | 32008853543 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-27 | 2020-02-07 | 2020-02-17 | 2020-02-19 |  |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-03-02 | 2020-03-01 | 2020-03-02 | 2020-03-31
383 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 12465 луч А до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.8 Марта, д.8, стр.3 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 12465 луч А до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.8 Марта, д.8, стр.3 | МКС | ССР | 493.975 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 491.505 |  |  |  | 491.505 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 589.806 | 589.806 | 32008853494 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-27 | 2020-02-07 | 2020-02-17 | 2020-02-19 |  |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-03-02 | 2020-03-01 | 2020-03-02 | 2020-03-31
384 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП 12560 луч Б до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 44502 взамен существующей КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 9-я Парковая, д.68, корп.4 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП 12560 луч Б до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 44502 взамен существующей КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 9-я Парковая, д.68, корп.4 | МКС | ССР | 822.15 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙЭЛЕКТРОПРОЕКТ" | 821.739 |  |  |  | 821.739 | ООО "Стройэлектропроект" | 986.0868 | 986.0868 | 32008853502 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-03 | 2020-02-07 | 2020-02-17 | 2020-02-19 |  |  |  |  | 2020-03-08 | 2020-03-02 | 2020-03-08 | 2020-03-08 | 2020-03-31
385 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №13727 до ВРЩ-0,4кВ № 61034, 61035, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Байкальская, д.47 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №13727 до ВРЩ-0,4кВ № 61034, 61035, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Байкальская, д.47 | МКС | ССР | 1589.3167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МСК-СЕРВИС" | 1581.37 |  |  |  | 1581.37 | ООО "МСК-СЕРВИС" | 1905.273 | 1905.273 | 32008853512 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-03 | 2020-02-07 | 2020-02-21 | 2020-02-26 |  |  |  |  | 2020-03-08 | 10.03.2020 | 2020-03-08 | 2020-03-10 | 2020-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 1587.728
386 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13304 до ВРЩ-0,4кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дежнева проезд, влад.8 | J_I-216921 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13304 до ВРЩ-0,4кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дежнева проезд, влад.8 | МКС | ССР | 3383.4083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 3378.333 |  |  |  | 3378.3329 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 4053.9995 | 1255.3926 | 32008853546 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-03 | 2020-02-07 | 2020-02-17 | 2020-02-19 |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2020-03-04 | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 3383.408
387 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1604 до ближайшей стены фасада здания в сторону нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Павелецкий проезд, д.2 | J_I-221006 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1604 до ближайшей стены фасада здания в сторону нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Павелецкий проезд, д.2 | МКС | ССР | 1119.225 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 1118.106 |  |  |  | 1118.1058 | ООО "СМК" | 1341.7269 | 1341.7269 | 32008853519 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-03 | 2020-02-07 | 2020-02-17 | 2020-02-19 |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2020-03-05 | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020-06-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛТЕХСТРОЙ" | 1119.225
388 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17447 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Катукова |  | 2020 | СМР | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17447 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Катукова | МКС | ССР | 2881.575 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙБУР" | 2795.128 |  |  |  | 2795.1278 | ООО "СТРОЙБУР" | 3354.1533 | 3354.1533 | 32008853525 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-03 | 2020-02-07 | 2020-02-17 | 2020-02-19 |  |  |  |  | 2020-03-08 | 2020-03-02 | 2020-03-08 | 2020-03-08 | 2020-03-23
389 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 3758 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Походный проезд, владение 18-20 |  | 2020 | СМР | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 3758 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Походный проезд, владение 18-20 | МКС | ССР | 4416.5083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4284.013 |  |  |  | 4284.0128 | ООО "СК СИСТЕМА" | 5140.8153 | 5140.8153 | 32008856630 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-03 | 2020-02-07 | 2020-02-17 | 2020-02-19 |  |  |  |  | 2020-03-08 | 2020-03-02 | 2020-03-08 | 2020-03-08 | 2020-03-31
участник | [12 empty] | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 4416.508
390 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.17, ПС №572 "Стрелецкая", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, с/п Базаровское Ю8-19-302-6532(732582) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.17, ПС №572 "Стрелецкая", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, с/п Базаровское Ю8-19-302-6532(732582) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 997.165 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 992.179 |  |  |  | 992.1792 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1190.615 | 1190.615 | 32008836099 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-24 | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-02-11 |  |  |  |  | 2020-02-07 | 2020-02-24 | 2020-02-07 | 2020-02-24 | 2020-02-26
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 997.165
391 | Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №3414 с заменой на ТП-1000-10/0,4 кВ проходного типа, ПС №175 "Цаги"", в т.ч. ПИР, МО, Жуковский г, Кооперативная ул, дом № 8 Ю8-19-302-1448(916070) (1 МВА) | J_I-224757 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №3414 с заменой на ТП-1000-10/0,4 кВ проходного типа, ПС №175 "Цаги"", в т.ч. ПИР, МО, Жуковский г, Кооперативная ул, дом № 8 Ю8-19-302-1448(916070) (1 МВА) | ЮЭС | ССР | 4274.9583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4253.583 |  |  |  | 4253.5832 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 5104.2999 | 5104.2999 | 32008836118 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-02-11 |  |  |  |  | 2020-02-21 | 2020-02-28 | 2020-02-21 | 2020-02-28 | 2020-08-03
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 4274.958
392 | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ (вынос линии ВЛЗ-10 кВ ф. КТП 455-КРН-8 с отпайкой на КТП 435), в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Никольское, вл. Уч.1 Б | K_I-233909 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛЗ-10 кВ (вынос линии ВЛЗ-10 кВ ф. КТП 455-КРН-8 с отпайкой на КТП 435), в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Никольское, вл. Уч.1 Б | СЭС | ССР | 549.9825 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 547.485 |  |  |  | 547.485 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 656.982 | 656.982 | 32008856042 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-03 | 2020-02-07 | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  |  |  |  | 2020-02-24 | 2020-03-12 | 2020-02-24 | 2020-03-12 | 2020-05-19
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 549.983
393 | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ (переустройство линии ВЛЗ-10 кВ ф. Радумля ЗТП-575-оп. №7, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Радумля | K_I-233910 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛЗ-10 кВ (переустройство линии ВЛЗ-10 кВ ф. Радумля ЗТП-575-оп. №7, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Радумля | СЭС | ССР | 505.4617 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 502.933 |  |  |  | 502.9333 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 603.52 | 603.52 | 32008856051 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-03 | 2020-02-07 | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  |  |  |  | 2020-02-24 | 2020-03-12 | 2020-02-24 | 2020-03-12 | 2020-05-25
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 505.462
394 | Строительство 2КЛ-6кВ ТП460-РП678,РП664-ТП1450А,16КЛ-10кВ ПС780-РП21082,21075,18080,15001,26054,16029,18040,27160,14055,17044,14111,18079,РП15001-РП18708,РП16036-РП17036,РП18083-ТП22757, 4КЛ РП10095-ТП15807,РП3766-ТП858,в т.ч. ПИР: г.Москва | K_I-233803 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-6кВ ТП460-РП678,РП664-ТП1450А,16КЛ-10кВ ПС780-РП21082,21075,18080,15001,26054,16029,18040,27160,14055,17044,14111,18079,РП15001-РП18708,РП16036-РП17036,РП18083-ТП22757, 4КЛ РП10095-ТП15807,РП3766-ТП858,в т.ч. ПИР: г.Москва. | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 83097.8833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 83014.79 |  | 1 | 83014.79 | 83014.7855 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 99617.7425 | 34327.7356 | 32008856421 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-03 | 2020-02-07 | 2020-02-14 | 2020-02-21 |  |  |  |  | 2020-03-08 | 2020-03-10 | 2020-03-08 | 2020-03-10 | 2021-10-23
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 83097.88 |  |  | 83097.88
395 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ РТП 26115 с.1,2 - РП 18140 с.1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Зеленоград, Кутузовское шоссе | H_I-197989 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-10 кВ РТП 26115 с.1,2 - РП 18140 с.1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Зеленоград, Кутузовское шоссе | ПАО "МОЭСК" | ССР | 3335.7917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3332.46 |  |  |  | 3332.4559 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3998.9471 | 1244.3853 | 32008856037 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-03 | 2020-02-07 | 2020-02-19 | 2020-02-21 |  |  |  |  | 2020-03-08 | 2020-03-03 | 2020-03-08 | 2020-03-08 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 3335.79
396 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.13 ПС-35/6 Воробьево № 185, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н | J_I-222842 | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-6кВ ф.13 ПС-35/6 Воробьево № 185, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 1674.3683 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1671.87 |  |  |  | 1671.87 | ООО "Меридиан Энерго" | 2006.244 | 2006.244 | 32008856048 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-03 | 2020-02-07 | 2020-02-19 | 2020-02-21 |  |  |  |  | 2020-03-01 | 06.03.2020 | 2020-03-01 | 2020-03-06 | 2020-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1674.37
397 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-48, МО, Каширский р-н, д. Барабаново | E_I-185150 | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-48, МО, Каширский р-н, д. Барабаново | ПАО "МОЭСК" | ССР | 5814.6083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 5785.54 |  | 1 | 5785.54 | 5785.5353 | ООО "Электрумстрой" | 6942.6424 | 6942.6424 | 32008856427 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-03 | 2020-02-07 | 2020-02-14 | 2020-02-21 |  |  |  |  | 2020-03-08 | 2020-03-06 | 2020-03-08 | 2020-03-08 | 2020-04-06
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 5814.61 |  |  | 5814.61
398 | Строительство нового РП-10кВ, 4КЛ-10кВ от яч.25, яч.14 ПС 110/10/6кВ № 180, РП-10кВ № 12136, РТП-10/0,4кВ № 14074 до нового РП-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, пересечение Аминьевского шоссе с Киевским направлением Московской железной дороги | K_I-234516 | 2023 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нового РП-10кВ, 4КЛ-10кВ от яч.25, яч.14 ПС 110/10/6кВ № 180, РП-10кВ № 12136, РТП-10/0,4кВ № 14074 до нового РП-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, пересечение Аминьевского шоссе с Киевским направлением Московской железной дороги. | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 174147.55 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 173973.4 |  | 1 | 173973.4 | 173973.4024 | ООО "СФ ТЦС" | 208768.0829 | 30683.0491 | 32008880577 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-10 | 2020-02-14 | 2020-02-20 | 2020-02-28 |  |  |  |  | 2020-03-15 | 2020-03-10 | 2020-03-15 | 2020-03-15 | 2023-11-29
участник | [12 empty] | ООО "ФИНПРОМ-ИНЖИНИРИНГ" | 174147.55 |  |  | 174147.55
399 | Строительство нового РП-10кВ, 4КЛ-10кВ от ПС 110кВ "Ломоносово", ПС 110кВ "Мазилово" до нового РП-10кВ, 2КЛ-10кВ от нового РП-10кВ до РП-10кВ № 12133, в т.ч. ПИР: г.Москва, пересечение ул.Минской с Киевским напр-ем МЖД в пойме реки Раменки | K_I-233915 | 2023 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нового РП-10кВ, 4КЛ-10кВ от ПС 110кВ "Ломоносово", ПС 110кВ "Мазилово" до нового РП-10кВ, 2КЛ-10кВ от нового РП-10кВ до РП-10кВ № 12133, в т.ч. ПИР: г.Москва, пересечение ул.Минской с Киевским напр-ем МЖД в пойме реки Раменки. | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 177920.525 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 177653.64 |  | 1 | 177653.64 | 177653.6442 | ООО "ЭнергоСеть" | 213184.3731 | 32042.0621 | 32008880581 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-10 | 2020-02-14 | 2020-02-20 | 2020-02-28 |  |  |  |  | 2020-03-15 | 2020-03-13 | 2020-03-15 | 2020-03-15 | 2023-10-30
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 177920.53 |  |  | 177920.53
400 | Строительство новой РТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 10КЛ-10кВ, 36КЛ-0,4кВ от новых РТП-10/0,4кВ, ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания Заявителя в напр.ВРУ-0,4кВ № 1-9 , в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Рябиновая, вл.39 | K_I-234058 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой РТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 10КЛ-10кВ, 36КЛ-0,4кВ от новых РТП-10/0,4кВ, ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания Заявителя в напр.ВРУ-0,4кВ № 1-9 , в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Рябиновая, вл.39. | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 184539.1083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 184354.57 |  | 1 | 184354.57 | 184354.5692 | ООО "СМК" | 221225.4831 | 69860.6789 | 32008880585 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-10 | 2020-02-14 | 2020-02-20 | 2020-02-28 |  |  |  |  | 2020-03-15 | 2020-03-16 | 2020-03-15 | 2020-03-16 | 2021-12-03
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 184539.11 |  |  | 184539.11
401 | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-2040(706356)), ПС №755 "Молоково", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское, вблизи д.Андреевское Ю8-19-302-7068(736142) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-2040(706356)), ПС №755 "Молоково", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское, вблизи д.Андреевское Ю8-19-302-7068(736142) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2687.7167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 2674.278 |  |  |  | 2674.2783 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 3209.134 | 3209.134 | 32008880944 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-30 | 2020-02-14 | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  |  |  |  | 2020-02-17 | 2020-02-28 | 2020-02-17 | 2020-02-28 | 2020-02-28
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2687.717
402 | Строительство ТП-63-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.47, ПС №382 Венюково, ЛР-6 кВ, ВЛИ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Чехов г, Гагарина ул Ю8-19-302-5919(727486) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-63-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.47, ПС №382 Венюково, ЛР-6 кВ, ВЛИ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Чехов г, Гагарина ул Ю8-19-302-5919(727486) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 478.5017 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 476.062 |  |  |  | 476.0616 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 571.274 | 571.274 | 32008880932 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-27 | 2020-02-14 | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  |  |  |  | 2020-02-17 | 2020-02-26 | 2020-02-17 | 2020-02-26 | 2020-02-27
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 478.502
участник | [12 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 478.502
403 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.19, ПС №23 "Кварц", ЛР-6кВ, ВЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-20-302-7380(704397) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.19, ПС №23 "Кварц", ЛР-6кВ, ВЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-20-302-7380(704397) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1240.5183 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1234.315 |  |  |  | 1234.315 | ООО "ФАБИ" | 1481.178 | 1481.178 | 32008880928 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-28 | 2020-02-14 | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  |  |  |  | 2020-02-17 | 2020-03-11 | 2020-02-17 | 2020-03-11 | 2020-05-22
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1240.518
404 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1059 с заменой вводов, ПС №320 "Н.Домодедово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г.о., Жуково д., д.20в Ю8-20-303-7285(704355) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1059 с заменой вводов, ПС №320 "Н.Домодедово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г.о., Жуково д., д.20в Ю8-20-303-7285(704355) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1201.5992 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1195.423 |  |  |  | 1195.4228 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1434.5073 | 1434.5073 | 32008880917 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-28 | 2020-02-14 | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  |  |  |  | 2020-02-17 | 2020-03-03 | 2020-02-17 | 2020-03-03 | 2020-07-16
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1195.591
405 | Строительство ТП-25-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 с РП-6, ПС №245 "Пятницкая", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Кашира, д. Завалье-1 Ю8-19-302-7085(736485) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-25-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 с РП-6, ПС №245 "Пятницкая", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Кашира, д. Завалье-1 Ю8-19-302-7085(736485) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1241.5383 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 1235.33 |  |  |  | 1235.33 | ООО "ФАБИ" | 1482.396 | 1482.396 | 32008880907 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-28 | 2020-02-14 | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  |  |  |  | 2020-02-17 | 2020-03-11 | 2020-02-17 | 2020-03-11 | 2020-05-18
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1236.572
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1241.538
406 | Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1, ПС №383 "Бронницы тяговая", ЛР-10кВ, ВЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, ЖК "Кузнецовское подворье", ул. 9 Мая, уч. 11 Ю8-20-302-7322(735882) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1, ПС №383 "Бронницы тяговая", ЛР-10кВ, ВЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, ЖК "Кузнецовское подворье", ул. 9 Мая, уч. 11 Ю8-20-302-7322(735882) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1020.3433 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1015.241 |  |  |  | 1015.241 | ООО "ФАБИ" | 1218.2892 | 1218.2892 | 32008880998 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-28 | 2020-02-14 | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  |  |  |  | 2020-02-17 | 2020-03-11 | 2020-02-17 | 2020-03-11 | 2020-05-21
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1020.343
407 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 56 от 23.01.2020г. Раменского р-на | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1098.3992 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1092.71 |  |  |  | 1092.7103 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1311.2523 | 1311.2523 | 32008880892 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-28 | 2020-02-14 | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  |  |  |  | 2020-02-17 | 2020-03-03 | 2020-02-17 | 2020-03-03 | 2020-07-21
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1092.908
справочный | Строительство СТП-63-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.17, ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-20-302-7570(739878) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство СТП-63-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.17, ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-20-302-7570(739878) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 664.3375 | [15 empty] | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  |  |  |  | 2020-02-17 | 2020-03-03 | 2020-02-17
справочный | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1955 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское Ю8-20-302-7422(704434) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1955 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское Ю8-20-302-7422(704434) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 434.0617 | [15 empty] | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  |  |  |  | 2020-02-17 |  | 2020-02-17
408 | Строительство РП-10 кВ, 1 шт, КЛ-10 кВ, 2 шт. от яч. 1 и 2 секции РУ-10 кВ РП -10 кВ 82, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Внуковское, п. Мичуринец | K_I-234520 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство РП-10 кВ, 1 шт, КЛ-10 кВ, 2 шт. от яч. 1 и 2 секции РУ-10 кВ РП -10 кВ 82, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Внуковское, п. Мичуринец | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 44796.628 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 44572.64 |  | 1 | 44572.64 | 44572.6449 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 53487.1738 | 50878.0434 | 32008880588 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-03 | 2020-02-14 | 2020-02-20 | 2020-02-28 |  |  |  |  | 2020-03-08 | 2020-03-19 | 2020-03-08 | 2020-03-19 | 2020-10-10
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 44796.63 |  |  | 44796.63
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 44796.63 |  |  | 44796.63
409 | Строительство 2 ТП-10/0,4 кВ (№1, 2), 4КЛ-10 кВ от яч. 1 и 2 секции РУ-10 кВ РТП №105, ТП № 1нов. до ТП № 1нов, ТП № 2нов, ГНБ, 32 КЛ-0,4 кВ от ТП №1,2 до ВРУ №1-3, в т.ч. ПИР,г. Москва, п. Московский, 24 кв-л, влад.1 | K_I-234522 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство 2 ТП-10/0,4 кВ (№1, 2), 4КЛ-10 кВ от яч. 1 и 2 секции РУ-10 кВ РТП №105, ТП № 1нов. до ТП № 1нов, ТП № 2нов, ГНБ, 32 КЛ-0,4 кВ от ТП №1,2 до ВРУ №1-3, в т.ч. ПИР,г. Москва, п. Московский, 24 кв-л, влад.1 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 44451.9487 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 44229.69 |  | 1 | 44229.69 | 44229.6889 | ООО "СМК" | 53075.6267 | 45998.8765 | 32008880596 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-03 | 2020-02-14 | 2020-02-20 | 2020-02-28 |  |  |  |  | 2020-03-08 | 2020-03-19 | 2020-03-08 | 2020-03-19 | 2020-10-30
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 44451.95 |  |  | 44451.95
410 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС №246 "Ляхово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи с. Константиновское Ю8-19-302-6944(735706) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС №246 "Ляхово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи с. Константиновское Ю8-19-302-6944(735706) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 862.07 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 857.76 |  |  |  | 857.7597 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1029.3116 | 1029.3116 | 32008880884 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-10 | 2020-02-14 | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  |  |  |  | 2020-02-20 | 2020-03-02 | 2020-02-20 | 2020-03-02 | 2020-03-02
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 862.07
участник | [12 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 862.07
411 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Котово РП-22 ф.Давыдовский РТП-128 ф.34 ПС-483 "Ивановская", ЛР-10 кВ (0,17 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, вблизи д.Котово, 50:08:0060177:438 |  | 2020-02-28 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Котово РП-22 ф.Давыдовский РТП-128 ф.34 ПС-483 "Ивановская", ЛР-10 кВ (0,17 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, вблизи д.Котово, 50:08:0060177:438 | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 1092.5138 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1081.59 |  |  |  | 1081.5917 | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1297.91 | 1297.91 | 32008884701 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-06 | 2020-02-14 | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  |  |  |  | 2020-03-07 | 28.02.2020 | 2020-03-07 | 2020-03-07 | 2020-03-07
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1087.05
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 1087.27
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1092.5
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1092.51
412 | Строительство КЛ-10 кВ от яч.3 РУ-10 кВ ПС-618 "Никольское", ВЛ-10 кВ (КЛ-10 кВ - 0,4 км, ВЛ-10 кВ - 0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.п.Волковское, с.Никольское | I_I-211317 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от яч.3 РУ-10 кВ ПС-618 "Никольское", ВЛ-10 кВ (КЛ-10 кВ - 0,4 км, ВЛ-10 кВ - 0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.п.Волковское, с.Никольское | ЗЭС | ССР | 706.9991 | ВЗ | ЗЦ ПО | 6 | 6 | ООО "Техно инжиниринг" | 703.32 |  |  |  | 703.325 | ООО "Техно инжиниринг" | 843.99 | 843.99 | 32008884711 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-06 | 2020-02-14 | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  |  |  |  | 2020-03-07 | 11.03.2020 | 2020-03-07 | 2020-03-11 | 2020-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 703.61
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 706.08
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 706.57
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 706.67
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 707
413 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 26010, ТП-10/0,4кВ № 11558 до новой ТП-10/0,4кВ, 12КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Пехотный пер., вл.2 | K_I-234511 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 26010, ТП-10/0,4кВ № 11558 до новой ТП-10/0,4кВ, 12КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Пехотный пер., вл.2 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 29276.85 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГО-ИНЖ" | 29247.57 |  | 1 | 29247.57 | 29247.5732 | ООО "ЭНЕРГО-ИНЖ" | 35097.0878 | 13267.6142 | 32008880527 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-03 | 2020-02-14 | 2020-02-20 | 2020-02-28 |  |  |  |  | 2020-03-08 | 2020-03-11 | 2020-03-08 | 2020-03-11 | 2021-08-30
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 29276.85 |  |  | 29276.85
414 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ направ. РТП 11165 - ТП 26447, КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ направ. РП 11171 - ТП 28702, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградский пр-кт, д.41 | I_I-214223 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ направ. РТП 11165 - ТП 26447, КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ направ. РП 11171 - ТП 28702, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградский пр-кт, д.41 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 32312.625 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 32280.31 |  | 1 | 32280.31 | 32280.3124 | ООО "СК СИСТЕМА" | 38736.3749 | 7679.1837 | 32008880532 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-03 | 2020-02-14 | 2020-02-20 | 2020-02-28 |  |  |  |  | 2020-03-08 | 2020-03-11 | 2020-03-08 | 2020-03-11 | 2022-12-30
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 32312.63 |  |  | 32312.63
415 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15554 до новых ВРУ №1,№2,№3 в т.ч. ПИР: г.Москва, 5-й проезд Рощинский, з/у 1 | J_I-216352 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15554 до новых ВРУ №1,№2,№3 в т.ч. ПИР: г.Москва, 5-й проезд Рощинский, з/у 1 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 17377.3667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 17359.99 |  |  |  | 17359.9893 | ООО "СК СИСТЕМА" | 20831.9872 | 6297.303 | 32008882942 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-03 | 2020-02-14 | 2020-02-21 | 2020-03-03 |  |  |  |  | 2020-03-08 | 2020-03-16 | 2020-03-08 | 2020-03-16 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 17377.37
416 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 12353, № 12534 до новой ТП-10/0,4кВ, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП-10/0,4кВ до ВРУ-1, ВРУ-2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Бутырский, мкр.78, корп.66 | E_I-150663 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 12353, № 12534 до новой ТП-10/0,4кВ, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП-10/0,4кВ до ВРУ-1, ВРУ-2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Бутырский, мкр.78, корп.66 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 26642.175 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 26602.21 |  | 1 | 26602.21 | 26602.2117 | ООО "ЭнергоСеть" | 31922.6541 | 21899.1586 | 32008880540 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-03 | 2020-02-14 | 2020-02-20 | 2020-02-28 |  |  |  |  | 2020-03-08 | 2020-03-13 | 2020-03-08 | 2020-03-13 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 26642.18 |  |  | 26642.18
417 | Строительство ТП-10/0,4кВ с установкой тр-ов 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 22324, 2КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 19991, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Грайвороновский проезд, вл.1 | I_I-206207 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с установкой тр-ов 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 22324, 2КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 19991, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Грайвороновский проезд, вл.1 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 21535.175 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 21502.87 |  |  |  | 21502.8722 | ООО "ЭнергоСеть" | 25803.4467 | 17701.3406 | 32008882933 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-03 | 2020-02-14 | 2020-02-26 | 2020-02-28 |  |  |  |  | 2020-03-08 | 2020-03-13 | 2020-03-08 | 2020-03-13 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 21535.18
418 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29617 до ВРЩ-0,4кВ № 138043, в т.ч. ПИР: г.Москва, Покровский б-р, д.5, пом.49 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29617 до ВРЩ-0,4кВ № 138043, в т.ч. ПИР: г.Москва, Покровский б-р, д.5, пом.49 | МКС | ориентировочный расчет | 3961.7833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 3957.822 |  |  |  | 3957.8216 | ООО "СМК" | 4749.3859 | 3253.9045 | 32008891542 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-03 | 2020-02-18 | 2020-02-26 | 2020-02-28 |  |  |  |  | 2020-03-08 | 2020-03-16 | 2020-03-08 | 2020-03-16 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭлТехСтрой" | 3961.783
419 | Строительство КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ в ТП-6/0,4кВ № 745 до стены здания, с установкой в ТП-6/0,4кВ СП-0,4кВ в кол-ве 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Покровский б-р., д.16/10, стр.7 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ в ТП-6/0,4кВ № 745 до стены здания, с установкой в ТП-6/0,4кВ СП-0,4кВ в кол-ве 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Покровский б-р., д.16/10, стр.7 | МКС | ориентировочный расчет | 3814.1 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 3810.286 |  |  |  | 3810.2859 | ООО "СМК" | 4572.3431 | 4572.3431 | 32008891546 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-03 | 2020-02-18 | 2020-02-26 | 2020-02-28 |  |  |  |  | 2020-03-08 | 2020-03-16 | 2020-03-08 | 2020-03-16 | 2020-03-29
участник | [12 empty] | ООО "ЭлТехСтрой" | 3814.1
420 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18935 до ВРЩ-0,4кВ № 95314, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большие Каменщики, д.21/8 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18935 до ВРЩ-0,4кВ № 95314, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большие Каменщики, д.21/8 | МКС | ориентировочный расчет | 4264.9083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4262.776 |  |  |  | 4262.7756 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5115.3307 | 3532.014 | 32008892617 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-03 | 2020-02-18 | 2020-02-26 | 2020-02-28 |  |  |  |  | 2020-03-08 | 2020-03-11 | 2020-03-08 | 2020-03-11 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | ООО"СМК" | 4264.908
421 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22683 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, Центральный пр-кт, д.401 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22683 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, Центральный пр-кт, д.401 | МКС | ССР | 533.125 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" | 527.794 |  |  |  | 527.7938 | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" | 633.3525 | 633.3525 | 32008891551 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-03 | 2020-02-18 | 2020-02-26 | 2020-02-28 |  |  |  |  | 2020-03-08 | 2020-03-10 | 2020-03-08 | 2020-03-10 | 2020-03-31
422 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25980 до существующего ВРЩ-0,4кВ № 92423, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Малыгина, д.1, стр.2 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25980 до существующего ВРЩ-0,4кВ № 92423, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Малыгина, д.1, стр.2 | МКС | ССР | 771.875 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭнергоСеть" | 770.717 |  |  |  | 770.7172 | ООО "ЭнергоСеть" | 924.8606 | 924.8606 | 32008891686 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-03 | 2020-02-18 | 2020-02-26 | 2020-02-28 |  |  |  |  | 2020-03-08 | 2020-03-13 | 2020-03-08 | 2020-03-13 | 2020-03-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 771.875
423 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12466 луч Б до ближайшей границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Балаклавский пр-кт, влад.30 а |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12466 луч Б до ближайшей границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Балаклавский пр-кт, влад.30 а | МКС | ССР | 1214.825 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 1213.61 |  |  |  | 1213.6102 | ООО "СМК" | 1456.3322 | 1456.3322 | 32008891699 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-03 | 2020-02-18 | 2020-02-26 | 2020-02-28 |  |  |  |  | 2020-03-08 | 2020-03-16 | 2020-03-08 | 2020-03-16 | 2020-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭлТехСтрой" | 1214.825
424 | Строительство ТП-10/0,4 кВ (взамен ТП-10/0,4 кВ № 13408) с установкой трансформаторов 2х1600 кВА, 6КЛ-10 кВ, 19КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Базовская, влад.15 | J_I-220929 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ (взамен ТП-10/0,4 кВ № 13408) с установкой трансформаторов 2х1600 кВА, 6КЛ-10 кВ, 19КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Базовская, влад.15 | МКС | ориентировочный расчет | 975.7833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 974.808 |  |  |  | 974.8076 | ООО "СМК" | 1169.7691 | 338.123 | 32008891712 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-03 | 2020-02-18 | 2020-02-26 | 2020-02-28 |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2020-03-16 | 2020-03-09 | 2020-03-16 | 2022-01-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭлТехСтрой" | 975.783
425 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 15518 до нового ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вешняковская, д.39Б, стр.1 | I_I-212057 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 15518 до нового ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вешняковская, д.39Б, стр.1 | МКС | ССР | 1347.15 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ДСЛаб" | 1345.803 |  |  |  | 1345.8029 | ООО "ДСЛаб" | 1614.9634 | 1102.6302 | 32008891705 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-03 | 2020-02-18 | 2020-03-02 | 2020-03-04 |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2020-03-16 | 2020-03-09 | 2020-03-16 | 2020-12-31
426 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20655 до ВРЩ № 18235, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Рыбалко, д.5 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20655 до ВРЩ № 18235, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Рыбалко, д.5 | МКС | ССР | 740.9583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 740.217 |  |  |  | 740.217 | ООО "СК СИСТЕМА" | 888.2604 | 888.2604 | 32008891649 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-03 | 2020-02-18 | 2020-02-26 | 2020-02-28 |  |  |  |  | 2020-03-08 | 2020-03-11 | 2020-03-08 | 2020-03-11 | 2020-03-31
427 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 24339 до нового ВРЩ-0,4 кв № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Профсоюзная, влад.32 (0,4 км; 58 п.м.) | J_I-220617 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 24339 до нового ВРЩ-0,4 кв № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Профсоюзная, влад.32 (0,4 км; 58 п.м.) | МКС | ССР | 1058.2833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 1057.225 |  |  |  | 1057.2247 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 1268.6697 | 869.1924 | 32008891681 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-03 | 2020-02-18 | 2020-02-26 | 2020-02-28 |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2020-03-16 | 2020-03-09 | 2020-03-16 | 2020-12-30
428 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11252 до стены фасада здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Щёлковское ш., д.48, строение 3 |  | 2020 | СМР | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11252 до стены фасада здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Щёлковское ш., д.48, строение 3 | МКС | ССР | 4566.2 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4429.214 |  |  |  | 4429.214 | ООО "СК СИСТЕМА" | 5315.0568 | 5315.0568 | 32008892627 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-03 | 2020-02-18 | 2020-02-26 | 2020-02-28 |  |  |  |  | 2020-03-08 | 2020-03-11 | 2020-03-08 | 2020-03-11 | 2020-03-31
429 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24980 до вводного устройства № 51266,51267, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт 60-летия Октября, д.6 |  | 2020 | СМР | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24980 до вводного устройства № 51266,51267, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт 60-летия Октября, д.6 | МКС | ССР | 2092.2333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙБУР" | 2029.466 |  |  |  | 2029.466 | ООО "СТРОЙБУР" | 2435.3592 | 2435.3592 | 32008891687 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-03 | 2020-02-18 | 2020-02-26 | 2020-02-28 |  |  |  |  | 2020-03-08 | 2020-03-10 | 2020-03-08 | 2020-03-10 | 2020-03-31
430 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2918 (луч А и Б) до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Курьяновская, д.34, стр.7,8 | K_I-233947 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2918 (луч А и Б) до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Курьяновская, д.34, стр.7,8 | МКС | ориентировочный расчет | 3124.425 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 3108.803 |  |  |  | 3108.8029 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 3730.5635 | 2700.4825 | 32008891693 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-03 | 2020-02-18 | 2020-02-26 | 2020-02-28 |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2020-03-20 | 2020-03-09 | 2020-03-20 | 2020-12-13
431 | Строительство ТП-10/0,4кВ в габ 630 кВА с транс. 400 кВА, ВЛ-10 кВ от вновь сооружаемой ВЛ-10 кВ до РУ-10 кВ ТП-10/0,4кВ, установка РЛР -10кВ в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п. Краснопахорское, д.Софьино; 77:22:0030330:1136. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ в габ 630 кВА с транс. 400 кВА, ВЛ-10 кВ от вновь сооружаемой ВЛ-10 кВ до РУ-10 кВ ТП-10/0,4кВ, установка РЛР -10кВ в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п. Краснопахорское, д.Софьино; 77:22:0030330:1136. | НМ | ОР | 2221.8027 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2210.694 |  |  |  | 2210.694 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2652.8328 | 2652.8328 | 32008883832 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-03 | 2020-02-14 | 2020-02-21 | 2020-02-25 |  |  |  |  | 2020-02-20 | 26.02.2020 | 2020-02-20 | 2020-02-26 | 2020-02-29
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2221.803
432 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: по объектам СЭС приказа №59 от 27.01.2020 Мытищинского района (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 2610.0988 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2597.048 |  |  |  | 2597.0483 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 3116.458 | 3116.458 | 32008883483 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-03 | 2020-02-14 | 2020-02-21 | 2020-02-25 |  |  |  |  | 2020-03-02 | 12.03.2020 | 2020-03-02 | 2020-03-12 | 2020-06-19
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2610.098
справочный | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0.4 кВ (сооруж. по дог. №С8-19-302-4574(732371) от 23.12.2019, ПС №96 "Катуар", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Хлябово |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0.4 кВ (сооруж. по дог. №С8-19-302-4574(732371) от 23.12.2019, ПС №96 "Катуар", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Хлябово | СЭС | ориентировочный расчет | 2038.6837 | [9 empty] | 2028.49 |  |  | 0 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-14 | 2020-02-21 | 2020-02-25 |  |  |  |  | 2020-03-02 | 12.03.2020 | 2020-03-02 | 2020-03-02
справочный | Реконструкция ТП-6/0.4 кВ (сооруж. по дог. №С8-19-302-4574(732371) от 23.12.2019) замена трансформатора 40 кВА на трансформатор 63 кВА), ПС №96 "Катуар", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Хлябово |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0.4 кВ (сооруж. по дог. №С8-19-302-4574(732371) от 23.12.2019) замена трансформатора 40 кВА на трансформатор 63 кВА), ПС №96 "Катуар", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Хлябово | СЭС | ориентировочный расчет | 571.4151 | [9 empty] | 568.5575 |  |  | 0 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-14 | 2020-02-21 | 2020-02-25 |  |  |  |  | 2020-03-02 | 12.03.2020 | 2020-03-02 | 2020-03-02
433 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0.4 кВ-936, ПС №787 "Раменье", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ступино |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0.4 кВ-936, ПС №787 "Раменье", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ступино | СЭС | ориентировочный расчет | 622.985 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 620.485 |  |  |  | 620.485 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 744.582 | 744.582 | 32008883495 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-03 | 2020-02-14 | 2020-02-21 | 2020-02-25 |  |  |  |  | 2020-03-02 | 2020-03-11 | 2020-03-02 | 2020-03-11 | 2020-06-19
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 622.985
434 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-10/0.4 кВ-3465, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Ростовцево |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-10/0.4 кВ-3465, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Ростовцево | СЭС | ориентировочный расчет | 479.8374 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 477.437 |  |  |  | 477.4367 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 572.924 | 572.924 | 32008883506 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-03 | 2020-02-14 | 2020-02-21 | 2020-02-25 |  |  |  |  | 2020-03-02 | 2020-03-10 | 2020-03-02 | 2020-03-10 | 2020-06-19
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 479.837
435 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: по объектам СЭС приказа №59 от 27.01.2020 Сергиево-Посадского района (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 1878.0202 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНКОМ" | 1868.629 |  |  |  | 1868.6292 | ООО "ЭНКОМ" | 2242.355 | 2242.355 | 32008883513 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-03 | 2020-02-14 | 2020-02-21 | 2020-02-25 |  |  |  |  | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 2020-06-22
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1876.142
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1878.02
справочный | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.521 ПС №672 "Лешково",в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Голыгино |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.521 ПС №672 "Лешково",в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Голыгино | СЭС | ориентировочный расчет | 1051.0445 | [9 empty] | 1045.7883 |  |  | 0 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-14 | 2020-02-21 | 2020-02-25 |  |  |  |  | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 2020-03-02 | 2020-03-06
справочный | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от БМКТП-6/0.4 кВ-0834 ф. 2, ПС №105 "Смена",в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Раздольное, уч.19 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от БМКТП-6/0.4 кВ-0834 ф. 2, ПС №105 "Смена",в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Раздольное, уч.19 | СЭС | ориентировочный расчет | 826.9757 | [9 empty] | 822.8408 |  |  | 0 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-14 | 2020-02-21 | 2020-02-25 |  |  |  |  | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 2020-03-02 | 2020-03-06
436 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0.4 кВ (сооруж. по дог. №С8-19-302С-6738(984186) от 19.07.2019), ПС №816 "Торбеево", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с.п. Березняковское |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0.4 кВ (сооруж. по дог. №С8-19-302С-6738(984186) от 19.07.2019), ПС №816 "Торбеево", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с.п. Березняковское | СЭС | ориентировочный расчет | 500.335 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 500.34 |  |  |  | 500.335 | ООО "ЭНКОМ" | 600.402 | 600.402 | 32008883531 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-03 | 2020-02-14 | 2020-02-21 | 2020-02-25 |  |  |  |  | 2020-03-02 | 2020-03-16 | 2020-03-02 | 2020-03-16 | 2020-06-19 |  | Выписка 009 от 10.03.20 (20): ЕУ
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 497.833 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ"
437 | Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 582 ПС №540 "Ярцево", ВЛИ-0..38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Воронцово |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 582 ПС №540 "Ярцево", ВЛИ-0..38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Воронцово | СЭС | ориентировочный расчет | 1074.0483 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1068.678 |  |  |  | 1068.6775 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1282.413 | 1282.413 | 32008883538 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-03 | 2020-02-14 | 2020-02-21 | 2020-02-25 |  |  |  |  | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 2020-06-19
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 1074.048
438 | Строительство нового РП-10кВ с установкой 14 ячеек, 4КЛ-10кВ от нового РП-10кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10кВ № 10816 - ТП-10/0,4кВ № 10888, в т.ч ПИР: г.Москва, ш.Фрезер, дом около остановочного пункта "Шоссе Фрезер"" (2,2 км; 14 шт.(РУ); 116 п.м.; 3 шт.(прочие)) | J_I-228052 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (1 этап) по титулу: Строительство нового РП-10кВ с установкой 14 ячеек, 4КЛ-10кВ от нового РП-10кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10кВ № 10816 - ТП-10/0,4кВ № 10888, в т.ч ПИР: г.Москва, ш.Фрезер, дом около остановочного пункта "Шоссе Фрезер"" (2,2 км; 14 шт.(РУ); 116 п.м.; 3 шт.(прочие)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 16343.825 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 16327.48 |  |  |  | 16327.4812 | ООО "СК СИСТЕМА" | 19592.9774 | 6890.6031 | 32008882948 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-10 | 2020-02-14 | 2020-02-21 | 2020-03-03 |  |  |  |  | 2020-03-15 | 2020-03-16 | 2020-03-15 | 2020-03-16 | 2021-09-30
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 16343.83
439 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 12685 с установкой трансформаторов 2х1000 кВА взамен 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б. Очаковская, д.35А | I_I-211757 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 12685 с установкой трансформаторов 2х1000 кВА взамен 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б. Очаковская, д.35А | ПАО "МОЭСК" | ССР | 13766.5417 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 13759.66 |  |  |  | 13759.6584 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 16511.5901 | 11291.431 | 32008881490 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-10 | 2020-02-14 | 2020-03-02 | 2020-03-04 |  |  |  |  | 2020-03-15 | 2020-03-11 | 2020-03-15 | 2020-03-15 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 13766.54
440 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 20484 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Богданова, дом вблизи вл.50 | H_I-187185 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 20484 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Богданова, дом вблизи вл.50 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 10853.0667 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 10836.79 |  |  |  | 10836.7871 | ООО "ЭнергоСеть" | 13004.1445 | 8892.8686 | 32008881008 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-10 | 2020-02-14 | 2020-02-21 | 2020-02-28 |  |  |  |  | 2020-03-15 | 2020-03-13 | 2020-03-15 | 2020-03-15 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 10853.07
441 | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-1410, ПС №567 "Полиграф", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, терр в районе д. Покров-Погост Ю8-19-302-3675(941170) |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-1410, ПС №567 "Полиграф", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, терр в районе д. Покров-Погост Ю8-19-302-3675(941170) | ЮЭС | ССР | 2021.0083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2010.903 |  |  |  | 2010.903 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2413.0835 | 2413.0835 | 32008880875 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-29 | 2020-02-14 | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  |  |  |  | 2020-02-17 | 2020-03-03 | 2020-02-17 | 2020-03-03 | 2020-03-30
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2021.008
участник | [12 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 2021.008
442 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1188, ПС №357 "Елохово", в т.ч. ПИР, МО, Чехов г, д.Филипповское Ю8-19-302-3427(940129) |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1188, ПС №357 "Елохово", в т.ч. ПИР, МО, Чехов г, д.Филипповское Ю8-19-302-3427(940129) | ЮЭС | ССР | 573.5917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 570.724 |  |  |  | 570.724 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 684.8688 | 684.8688 | 32008880867 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-29 | 2020-02-14 | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  |  |  |  | 2020-02-17 | 2020-03-03 | 2020-02-17 | 2020-03-03 | 2020-03-30
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 573.592
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 573.592
443 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,4 кВ с ТП-397, ПС №382 "Венюково", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Чепелево д Ю8-19-302-8946(993514) |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КВЛ-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,4 кВ с ТП-397, ПС №382 "Венюково", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Чепелево д Ю8-19-302-8946(993514) | ЮЭС | ССР | 1020.05 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1014.95 |  |  |  | 1014.9497 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1217.9397 | 1217.9397 | 32008880863 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-29 | 2020-02-14 | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  |  |  |  | 2020-02-17 | 2020-03-03 | 2020-02-17 | 2020-03-03 | 2020-03-30
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1020.05
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1020.05
444 | Строительство ТП-10/0,4 кВ в габ. 630 кВА 1 шт. с транс. 160 кВА, ВЛ-10 кВ от опоры №28/35 ВЛ-10 кВ фид. 11 ПС №673 ‘Бараново’, РЛК-10 кВ. в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п.Марушкинское, д. Большое Покровское, з/у 6; 77:18:0190312:24. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ в габ. 630 кВА 1 шт. с транс. 160 кВА, ВЛ-10 кВ от опоры №28/35 ВЛ-10 кВ фид. 11 ПС №673 ‘Бараново’, РЛК-10 кВ. в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п.Марушкинское, д. Большое Покровское, з/у 6; 77:18:0190312:24. | НМ | ОР | 2047.8056 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 2037.567 |  |  |  | 2037.567 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 2445.0804 | 2445.0804 | 32008880125 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-03 | 2020-02-14 | 2020-02-21 | 2020-02-25 |  |  |  |  | 2020-02-20 | 26.02.2020 | 2020-02-20 | 2020-02-26 | 2020-03-02
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2047.806
445 | Строительство ТП-10/0.4 кВ, 2- КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ напр. ЦРП-18-ТП 27012 ПС №28 "Ангелово", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Новое Аристово, д.1 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0.4 кВ, 2- КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ напр. ЦРП-18-ТП 27012 ПС №28 "Ангелово", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Новое Аристово, д.1 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 7308.9565 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 7272.41 |  |  |  | 7272.4122 | ООО "Энком" | 8726.8947 | 5773.687 | 32008882957 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-10 | 2020-02-14 | 2020-03-23 | 2020-03-25 |  |  |  |  | 2020-03-15 | 2020-04-09 | 2020-03-15 | 2020-04-09 | 2020-12-28
участник | [12 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 7308.96
446 | Строительство РП-10 кВ, 2КЛ-10кВ от яч. №506 и №604 5-й и 6-й с.ш. РУ-10кВ ПС Поварово до 1-й и 2-й с.ш. РУ-10кВ вновь сооружаемого РП-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/п Пешковское | K_I-234623 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство РП-10 кВ, 2КЛ-10кВ от яч. №506 и №604 5-й и 6-й с.ш. РУ-10кВ ПС Поварово до 1-й и 2-й с.ш. РУ-10кВ вновь сооружаемого РП-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/п Пешковское | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 49389.6568 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 49142.71 |  | 1 | 49142.71 | 49142.7083 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 58971.25 | 19489.6465 | 32008880522 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-10 | 2020-02-14 | 2020-02-20 | 2020-02-28 |  |  |  |  | 2020-03-15 | 20.03.2020 | 2020-03-15 | 2020-03-20 | 2021-10-28
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 49389.66 |  |  | 49389.66
447 | Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3, ПС №635 "Степановская", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, вблизи с.Никитское Ю8-19-302-398(904079) |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3, ПС №635 "Степановская", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, вблизи с.Никитское Ю8-19-302-398(904079) | ЮЭС | ССР | 1494.4083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1486.622 |  |  |  | 1486.6221 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1783.9466 | 1783.9466 | 32008880972 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-04 | 2020-02-14 | 2020-02-25 | 2020-02-26 |  |  |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-10 | 2020-02-19 | 2020-03-10 | 2020-03-31
участник | [12 empty] | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1486.637
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1494.408
448 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ (по сущ. опорам) от сущ. ВЛ-0,38 кВ с БМКТП-1819, ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, д. Петровское Ю8-19-302-5069(719550) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ (по сущ. опорам) от сущ. ВЛ-0,38 кВ с БМКТП-1819, ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, д. Петровское Ю8-19-302-5069(719550) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 643.9858 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 640.676 |  |  |  | 640.6759 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 768.8111 | 768.8111 | 32008880984 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-04 | 2020-02-14 | 2020-02-25 | 2020-02-26 |  |  |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-10 | 2020-02-19 | 2020-03-10 | 2020-06-16
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 643.342
449 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-5715(724683)), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Уварово д Ю8-19-302-5685(724640) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-5715(724683)), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Уварово д Ю8-19-302-5685(724640) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 818.0617 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Техно инжиниринг" | 813.808 |  |  |  | 813.8081 | ООО "Техно инжиниринг" | 976.5697 | 976.5697 | 32008880990 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-04 | 2020-02-14 | 2020-02-25 | 2020-02-26 |  |  |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-11 | 2020-02-19 | 2020-03-11 | 2020-04-23
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 818.062
450 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-5715(724683)), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Уварово д Ю8-19-302-5694(724657) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-5715(724683)), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Уварово д Ю8-19-302-5694(724657) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 655.7958 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Техно инжиниринг" | 652.386 |  |  |  | 652.3859 | ООО "Техно инжиниринг" | 782.863 | 782.863 | 32008881000 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-04 | 2020-02-14 | 2020-02-25 | 2020-02-26 |  |  |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-11 | 2020-02-19 | 2020-03-11 | 2020-04-23
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 655.14
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 655.796
451 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.1 от оп. №109 до оп. № 124, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Шишкино д Ю8-19-302-6580(732597) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.1 от оп. №109 до оп. № 124, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Шишкино д Ю8-19-302-6580(732597) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2111.755 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Техно инжиниринг" | 2100.774 |  |  |  | 2100.7739 | ООО "Техно инжиниринг" | 2520.9287 | 2520.9287 | 32008881030 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-04 | 2020-02-14 | 2020-02-25 | 2020-02-26 |  |  |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-11 | 2020-02-19 | 2020-03-11 | 2020-06-24
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2109.643
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2111.755
452 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-792, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н., Старые Кузьменки д. Ю8-19-302-6337(703874) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-792, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н., Старые Кузьменки д. Ю8-19-302-6337(703874) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 456.3617 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 454.08 |  |  |  | 454.0801 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 544.8961 | 544.8961 | 32008881010 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-04 | 2020-02-14 | 2020-02-25 | 2020-02-26 |  |  |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-10 | 2020-02-19 | 2020-03-10 | 2020-05-09
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 456.362
участник | [12 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 456.362
453 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10665 до ВРЩ-0,4кВ № 47189,47190, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Никитинская, д.22А |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10665 до ВРЩ-0,4кВ № 47189,47190, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Никитинская, д.22А | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 6262.4 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6259.27 |  |  |  | 6259.2688 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 7511.1226 | 7511.1226 | 32008881015 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-05 | 2020-02-14 | 2020-02-21 | 2020-02-28 |  |  |  |  | 2020-02-22 | 2020-02-28 | 2020-02-22 | 2020-02-28 | 2020-03-04
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 6262.4
454 | Строительство ТП-160 10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.10-2 ПС-220 кВ №107 "Кедрово", ЛР-10 кВ (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Ташировское, д.Мякишево, 50:26:0110124:2 |  | 2020-03-03 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160 10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.10-2 ПС-220 кВ №107 "Кедрово", ЛР-10 кВ (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Ташировское, д.Мякишево, 50:26:0110124:2 | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 823.4902 | ВЗ | ЗЦ ПО | 6 | 6 | ООО "СК СИСТЕМА" | 819.21 |  |  |  | 819.2083 | ООО "СК СИСТЕМА" | 983.05 | 983.05 | 32008884703 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-07 | 2020-02-14 | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  |  |  |  | 2020-02-27 | 11.03.2020 | 2020-02-27 | 2020-03-11 | 2020-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 819.54
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 822.09
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 823
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 823.33
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 823.49
455 | Реконструкция КТП-63 10/0,4 кВ № 363 "Лешниково" (замена на КТП-100 10/0,4 кВ) ПС № 81 "Крушина", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, д. Лешниково, с/п Кривандинское, к.н. 50:25:0070417:155 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-63 10/0,4 кВ № 363 "Лешниково" (замена на КТП-100 10/0,4 кВ) ПС № 81 "Крушина", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, д. Лешниково, с/п Кривандинское, к.н. 50:25:0070417:155 | ВЭС | расчет филиала | 876.82 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 869 |  |  |  | 869 | ООО "ФАБИ" | 1042.8 | 679.6524 | 32008880265 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-07 | 2020-02-14 | 2020-02-21 | 2020-02-25 |  |  |  |  | 2020-03-02 | 10.03.2020 | 2020-03-02 | 2020-03-10 | 2021-01-17
456 | Строительство РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 19 КВЛ-10 кВ фид. 31 ТП-85 ПС № 650 "Юдино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Головино, уч. 154-Б, к.н. 50:14:0000000:632 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 19 КВЛ-10 кВ фид. 31 ТП-85 ПС № 650 "Юдино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Головино, уч. 154-Б, к.н. 50:14:0000000:632 | ВЭС | расчет филиала | 1791.3015 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 1788.8 |  |  |  | 1788.8 | ООО "Меридиан Энерго" | 2146.56 | 1385.7539 | 32008880258 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-07 | 2020-02-14 | 2020-02-21 | 2020-02-25 |  |  |  |  | 2020-03-02 | 10.03.2020 | 2020-03-02 | 2020-03-10 | 2021-01-20
457 | Строительство ТП-100 10/0,4 кВ ПС № 740 "Анциферово", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Соболевское, д. Смолево, СНТ "Лесное", к.н. 50:24:0080107:1 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100 10/0,4 кВ ПС № 740 "Анциферово", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Соболевское, д. Смолево, СНТ "Лесное", к.н. 50:24:0080107:1 | ВЭС | расчет филиала | 779.6206 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 771.824 |  |  |  | 771.8244 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 926.1893 | 926.1893 | 32008880279 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-07 | 2020-02-14 | 2020-02-21 | 2020-02-25 |  |  |  |  | 2020-03-02 | 10.03.2020 | 2020-03-02 | 2020-03-10 | 2020-03-16
458 | Реконструкция РТП-10/0,4 кВ №22П с установкой 20 ячеек, перезавод существующих кабельных линий 10 кВ во вновь устанавливаемые линейные ячейки 10 кВ РТП № 22, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Рязановское, п. Знамя Октября, 50:27:0020441:0138. | K_I-231770 | 2020 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция РТП-10/0,4 кВ №22П с установкой 20 ячеек, перезавод существующих кабельных линий 10 кВ во вновь устанавливаемые линейные ячейки 10 кВ РТП № 22, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Рязановское, п. Знамя Октября, 50:27:0020441:0138. | НМ | ОР | 1519.0746 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1511.48 |  |  |  | 1511.4796 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1813.7756 | 1813.7756 | 32008880121 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-05 | 2020-02-14 | 2020-02-21 | 2020-02-25 |  |  |  |  | 2020-03-02 | 2020-03-16 | 2020-03-02 | 2020-03-16 | 2020-06-30
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1519.075
459 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1697 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Михнево п, Московская ул Ю8-20-303-7364(738400) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1697 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Михнево п, Московская ул Ю8-20-303-7364(738400) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 464.3 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 461.978 |  |  |  | 461.9783 | ООО "ФАБИ" | 554.374 | 554.374 | 32008881038 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-05 | 2020-02-14 | 2020-02-25 | 2020-02-26 |  |  |  |  | 2020-02-28 | 2020-03-16 | 2020-02-28 | 2020-03-16 | 2020-07-26
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 462.443
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 464.3
460 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.35, ПС №567 "Полиграф", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Покров Ю8-19-302-6841(704127) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.35, ПС №567 "Полиграф", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Покров Ю8-19-302-6841(704127) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 999.8275 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 994.529 |  |  |  | 994.5289 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1193.4347 | 1193.4347 | 32008881045 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-05 | 2020-02-14 | 2020-02-25 | 2020-02-26 |  |  |  |  | 2020-02-28 | 2020-03-10 | 2020-02-28 | 2020-03-10 | 2020-05-28
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 999.828
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 999.828
461 | Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.10, ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО Раменский р-н, с/п Чулковское, д. Какузево Ю8-20-302-7560(705355) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.10, ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО Раменский р-н, с/п Чулковское, д. Какузево Ю8-20-302-7560(705355) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 946.7767 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 942.043 |  |  |  | 942.0431 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1130.4517 | 1130.4517 | 32008881067 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-05 | 2020-02-14 | 2020-02-25 | 2020-02-26 |  |  |  |  | 2020-02-28 | 2020-03-10 | 2020-02-28 | 2020-03-10 | 2020-05-28
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 946.777
462 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №230 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400кВА, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское, д. Толмачево Ю8-20-302-8072(704801) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №230 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400кВА, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское, д. Толмачево Ю8-20-302-8072(704801) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 675.3108 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 671.732 |  |  |  | 671.7319 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 806.0782 | 806.0782 | 32008881079 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-05 | 2020-02-14 | 2020-02-25 | 2020-02-26 |  |  |  |  | 2020-02-28 | 2020-03-10 | 2020-02-28 | 2020-03-10 | 2020-07-29
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 675.311
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 675.311
463 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 109 от 30.01.2020г. Ленинского р-на | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3381.375 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 3364.467 |  |  |  | 3364.4667 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 4037.36 | 4037.36 | 32008881088 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-05 | 2020-02-14 | 2020-02-25 | 2020-02-26 |  |  |  |  | 2020-02-28 | 2020-03-01 | 2020-02-28 | 2020-03-01 | 2020-07-27
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 3381.375
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-162, ПС №500 "Некрасовка", ГНБ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, АВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Балашиха, вблизи д. Павлино Ю8-19-302-2964(709484) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-162, ПС №500 "Некрасовка", ГНБ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, АВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Балашиха, вблизи д. Павлино Ю8-19-302-2964(709484) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2081.3508 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  |  |  |  | 2020-02-28 |  | 2020-02-28
справочный | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ от АСП-77 к АСП-78, ПС №755 "Молоково", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Молоковское с/п, Ленинский р-н, Андреевское д Ю8-19-302-6442(731933) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ от АСП-77 к АСП-78, ПС №755 "Молоково", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Молоковское с/п, Ленинский р-н, Андреевское д Ю8-19-302-6442(731933) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1300.0242 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  |  |  |  | 2020-02-28 |  | 2020-02-28
464 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 109 от 30.01.2020г. Домодедовского р-на ( 1 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2981.7742 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 2966.865 |  |  |  | 2966.865 | ООО "ФАБИ" | 3560.238 | 3560.238 | 32008881092 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-05 | 2020-02-14 | 2020-02-25 | 2020-02-26 |  |  |  |  | 2020-02-28 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020-07-29
участник | [12 empty] | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 2978.792
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2981.774
справочный | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 ПС №491 "Прудная", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Шишкино д Ю8-20-302-8004(743950) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 ПС №491 "Прудная", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Шишкино д Ю8-20-302-8004(743950) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1107.1408 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  |  |  |  | 2020-02-28 |  | 2020-02-28
справочный | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-24, ПС №522 "Повадино", ВЛ-0,4 кВ, ЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Степыгино д, СНТ "Асгард", уч. 26 Ю8-20-302-7762(737687) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-24, ПС №522 "Повадино", ВЛ-0,4 кВ, ЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Степыгино д, СНТ "Асгард", уч. 26 Ю8-20-302-7762(737687) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1874.6333 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  |  |  |  | 2020-02-28 |  | 2020-02-28
465 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 109 от 30.01.2020г. Домодедовского р-на ( 2 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1882.1867 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1872.7761 |  |  |  | 1872.776 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2247.3313 | 1442.3171 | 32008881101 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-05 | 2020-02-14 | 2020-02-25 | 2020-02-26 |  |  |  |  | 2020-02-28 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2021-01-28
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1882.187
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-10 кВ в рассечку ф.14, ПС №708 "Санаторная", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, г.Домодедово Ю8-19-302-6920(704157) |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-10 кВ в рассечку ф.14, ПС №708 "Санаторная", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, г.Домодедово Ю8-19-302-6920(704157) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1252.9275 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  |  |  |  | 2020-02-28 | 2020-03-10 | 2020-02-28
справочный | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-24/522, ПС №522 "Повадино", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.Домодедово, д.Степыгино Ю8-19-302-6486(703947) |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-24/522, ПС №522 "Повадино", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.Домодедово, д.Степыгино Ю8-19-302-6486(703947) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 629.2592 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  |  |  |  | 2020-02-28 | 2020-03-10 | 2020-02-28
466 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 109 от 30.01.2020г. Ступинского р-на | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2714.02 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2700.45 |  |  |  | 2700.4499 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 3240.5399 | 3240.5399 | 32008881227 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-05 | 2020-02-14 | 2020-02-25 | 2020-02-26 |  |  |  |  | 2020-02-28 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020-07-27
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2714.02
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС №246 "Ляхово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи с. Константиновское Ю8-19-302-6975(735698) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС №246 "Ляхово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи с. Константиновское Ю8-19-302-6975(735698) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 862.07 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  |  |  |  | 2020-02-28 | 2020-03-10 | 2020-02-28
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС №246 "Ляхово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи с. Константиновское Ю8-19-302-6973(735417) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС №246 "Ляхово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи с. Константиновское Ю8-19-302-6973(735417) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 862.07 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  |  |  |  | 2020-02-28 | 2020-03-10 | 2020-02-28
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС №246 "Ляхово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи с. Константиновское Ю8-19-302-6952(735425) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС №246 "Ляхово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи с. Константиновское Ю8-19-302-6952(735425) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 989.88 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  |  |  |  | 2020-02-28 | 2020-03-10 | 2020-02-28
467 | Строительство ТП-10/0.4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.95 ПС №391 "Подсосино",в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Алексеево |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0.4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.95 ПС №391 "Подсосино",в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Алексеево | СЭС | ориентировочный расчет | 4870.8692 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНКОМ" | 4846.514 |  |  |  | 4846.5142 | ООО "ЭНКОМ" | 5815.817 | 4114.5916 | 32008883551 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-06 | 2020-02-14 | 2020-02-21 | 2020-02-25 |  |  |  |  | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 2020-12-25
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 4865.998
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 4870.868
468 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ от МТП-6/0.4 кВ-0719, ПС №208 "Горбуново", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Яковлево |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ от МТП-6/0.4 кВ-0719, ПС №208 "Горбуново", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Яковлево | СЭС | ориентировочный расчет | 502.5386 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 500.026 |  |  |  | 500.0258 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 600.031 | 600.031 | 32008883558 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-06 | 2020-02-14 | 2020-02-21 | 2020-02-25 |  |  |  |  | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 2020-06-24
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 502.538
469 | Строительство ТП-10/0.4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 78 ПС №315 "Ченцы", рлр, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Аким-Анна |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0.4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 78 ПС №315 "Ченцы", рлр, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Аким-Анна | СЭС | ориентировочный расчет | 4896.6507 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНКОМ" | 4872.168 |  |  |  | 4872.1675 | ООО "ЭНКОМ" | 5846.601 | 4136.3708 | 32008883568 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-06 | 2020-02-14 | 2020-02-21 | 2020-02-25 |  |  |  |  | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 2020-12-25
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 4891.754
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 4896.651
470 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0.4 кВ-437, ПС №669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Чернеево, д.44 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0.4 кВ-437, ПС №669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Чернеево, д.44 | СЭС | ориентировочный расчет | 498.388 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 495.98 |  |  |  | 495.98 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 595.176 | 595.176 | 32008883574 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-06 | 2020-02-14 | 2020-02-21 | 2020-02-25 |  |  |  |  | 2020-03-05 | 2020-03-11 | 2020-03-05 | 2020-03-11 | 2020-06-24
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 498.388
471 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0.4 кВ-808, ПС №99 "Водники", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Большое Ивановское, д.32 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0.4 кВ-808, ПС №99 "Водники", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Большое Ивановское, д.32 | СЭС | ориентировочный расчет | 578.2912 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 575.399 |  |  |  | 575.3992 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 690.479 | 690.479 | 32008883585 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-06 | 2020-02-14 | 2020-02-21 | 2020-02-25 |  |  |  |  | 2020-03-05 | 12.03.2020 | 2020-03-05 | 2020-03-12 | 2020-06-23
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 578.291
472 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-10/0.4 кВ-3048, ПС №826 "Гальцово", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Луговая, д.1 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-10/0.4 кВ-3048, ПС №826 "Гальцово", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Луговая, д.1 | СЭС | ориентировочный расчет | 621.6993 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 618.59 |  |  |  | 618.59 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 742.308 | 742.308 | 32008883593 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-06 | 2020-02-14 | 2020-02-21 | 2020-02-25 |  |  |  |  | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 2020-06-26
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 621.698
473 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: по объектам СЭС приказа №93 от 30.01.2020 Солнечногорского района №1 (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 2749.5737 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2735.825 |  |  |  | 2735.825 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 3282.99 | 3282.99 | 32008883606 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-06 | 2020-02-14 | 2020-02-21 | 2020-02-25 |  |  |  |  | 2020-03-05 | 2020-03-10 | 2020-03-05 | 2020-03-10 | 2020-06-26
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2749.572
справочный | Строительство МТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. Дубинино ПС №116 "Солнечногорск",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Рекино-Кресты |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. Дубинино ПС №116 "Солнечногорск",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Рекино-Кресты | СЭС | ориентировочный расчет | 905.8362 | [9 empty] | 901.3067 |  |  | 0 |  |  | 2020-02-06 | 2020-02-14 | 2020-02-21 | 2020-02-25 |  |  |  |  | 2020-03-05 | 2020-03-10 | 2020-03-05 | 2020-03-10
справочный | Реконструкция МТП-6/0.4 кВ (замена МТП и трансформатора 250 кВА на трансформатор 400 кВА), ПС №387 "Подрезково", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Клушино |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-6/0.4 кВ (замена МТП и трансформатора 250 кВА на трансформатор 400 кВА), ПС №387 "Подрезково", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Клушино | СЭС | ориентировочный расчет | 1843.7375 | [9 empty] | 1834.5175 |  |  | 0 |  |  | 2020-02-06 | 2020-02-14 | 2020-02-21 | 2020-02-25 |  |  |  |  | 2020-03-05 | 2020-03-10 | 2020-03-05 | 2020-03-10
474 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: по объектам СЭС приказа №93 от 30.01.2020 Солнечногорского района №2 (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 1884.0448 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1874.248 |  |  |  | 1874.2475 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 2249.097 | 2249.097 | 32008883610 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-06 | 2020-02-14 | 2020-02-21 | 2020-02-25 |  |  |  |  | 2020-03-05 | 2020-03-10 | 2020-03-05 | 2020-03-10 | 2020-06-26
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1884.045
справочный | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-5217(704880) от 27.01.2020), ПС №71 "Поварово", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Повадино, с/п Соколовское |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-5217(704880) от 27.01.2020), ПС №71 "Поварово", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Повадино, с/п Соколовское | СЭС | ориентировочный расчет | 973.1348 | [9 empty] | 968.0742 |  |  | 0 |  |  | 2020-02-06 | 2020-02-14 | 2020-02-21 | 2020-02-25 |  |  |  |  | 2020-03-05 | 2020-03-10 | 2020-03-05 | 2020-03-10
справочный | Строительство МТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Повадино ПС №71 "Поварово", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Повадино |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Повадино ПС №71 "Поварово", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Повадино | СЭС | ориентировочный расчет | 910.91 | [9 empty] | 906.1725 |  |  | 0 |  |  | 2020-02-06 | 2020-02-14 | 2020-02-21 | 2020-02-25 |  |  |  |  | 2020-03-05 | 2020-03-10 | 2020-03-05 | 2020-03-10
475 | Строительство КТП-10/0.4 кВ, 2- КЛ-10 кВ путем врезки в КЛ-10 кВ напр. ТП №23048-ТП-25037 ПС №67 "Усово", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Александровка |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0.4 кВ, 2- КЛ-10 кВ путем врезки в КЛ-10 кВ напр. ТП №23048-ТП-25037 ПС №67 "Усово", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Александровка | СЭС | ориентировочный расчет | 1689.888 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 1681.438 |  |  |  | 1681.4383 | ООО "ЭНКОМ" | 2017.726 | 2017.726 | 32008878698 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-03 | 2020-02-13 | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  |  |  |  | 2020-02-18 | 2020-02-28 | 2020-02-18 | 2020-02-28 | 2020-03-04
участник | [12 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 1689.888
476 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП №34, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, Крекшино, ул. Железнодорожная 2-я ул, 50:26:0000000:273. | K_I-231765 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП №34, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, Крекшино, ул. Железнодорожная 2-я ул, 50:26:0000000:273. | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 10203.242 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 10152.23 |  |  |  | 10152.2258 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 12182.6709 | 10619.4078 | 32008881019 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-04 | 2020-02-14 | 2020-02-21 | 2020-02-28 |  |  |  |  | 2020-02-20 | 17.03.2020 | 2020-02-20 | 2020-03-17 | 2020-10-29
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 10203.24
477 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф. 138, ф. 112 ПС-416 "Красные горки"" - ЦРП-7, в т.ч. ПИР, МО, мкр. Северный, д. Виноградово | J_I-223323 | 2024 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция КЛ-6 кВ ф. 138, ф. 112 ПС-416 "Красные горки"" - ЦРП-7, в т.ч. ПИР, МО, мкр. Северный, д. Виноградово | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 3461.7858 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 3444.48 |  |  |  | 3444.4768 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 4133.3722 | 725.0219 | 32008897434 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-10 | 2020-02-19 | 2020-02-26 | 2020-02-28 |  |  |  |  | 2020-03-15 | 20.03.2020 | 2020-03-15 | 2020-03-20 | 2023-03-31
478 | Проектные работы по автоматизации кольцевания Клинского района (реализация алгоритмов телеуправления коммутационными аппаратами, оснащение контрольных и узловых точек сети интеллектуальными устройствами обнаружения мест повреждения) | J_I-223311 | 2025 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Проектные работы по автоматизации кольцевания Клинского района (реализация алгоритмов телеуправления коммутационными аппаратами, оснащение контрольных и узловых точек сети интеллектуальными устройствами обнаружения мест повреждения) (этап 1.1) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 9178.7166 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 3 | 3 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 9169.54 |  |  |  | 9169.5379 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 11003.4455 | 2755.087 | 32008897734 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-10 | 2020-02-19 | 2020-03-13 | 2020-03-25 |  |  |  |  | 2020-03-21 | 2020-04-20 | 2020-03-21 | 2020-04-20 | 2022-01-31 |  | Выписка 013 от 08.04.2020 (31): ЕУ
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  | ООО "ТЕХНОЛОГ"
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" |  | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО"
479 | Реконструкция двухцепной КВЛ-6 кВ ф. 5 / ф. 25 ПС № 419 "Минеральная"", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (8,64 км; 300 п.м.) | J_I-222678 | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция двухцепной КВЛ-6 кВ ф. 5 / ф. 25 ПС № 419 "Минеральная"", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (8,64 км; 300 п.м.) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 2622.9659 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 2609.85 |  |  |  | 2609.8512 | ООО "ФАБИ" | 3131.8214 | 3131.8214 | 32008897420 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-10 | 2020-02-19 | 2020-03-05 | 2020-03-06 |  |  |  |  | 2020-03-15 | 17.03.2020 | 2020-03-15 | 2020-03-17 | 2020-07-31
480 | Реконструкция двух КЛ-6 кВ от РП-8090 ПС № 696 до РП-3060 ПС № 419, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (10 км; 2 000 п.м.) | J_I-222679 | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция двух КЛ-6 кВ от РП-8090 ПС № 696 до РП-3060 ПС № 419, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (10 км; 2 000 п.м.) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 4275.5647 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4273 |  |  |  | 4273 | ООО "Меридиан Энерго" | 5127.6 | 5127.6 | 32008897427 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-10 | 2020-02-19 | 2020-02-26 | 2020-02-28 |  |  |  |  | 2020-03-15 | 10.03.2020 | 2020-03-15 | 2020-03-15 | 2020-07-31
481 | Реконструкция КВЛ-6 кВ от РП-3070 до мусоросжигательного завода д. Торбеево, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (4,866 км; 250 п.м.) | J_I-222680 | 2025 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция КВЛ-6 кВ от РП-3070 до мусоросжигательного завода д. Торбеево, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (4,866 км; 250 п.м.) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 2139.2786 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2136.75 |  |  |  | 2136.75 | ООО "Меридиан Энерго" | 2564.1 | 2564.1 | 32008897431 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-10 | 2020-02-19 | 2020-02-26 | 2020-02-28 |  |  |  |  | 2020-03-15 | 10.03.2020 | 2020-03-15 | 2020-03-15 | 2020-07-31
482 | Строительство двух КЛ-6 кВ от яч. 1-ой и 2-ой с.ш. РУ-6 кВ ПС-110/10/6 кВ Ямуга (№ 759) до РУ-6 кВ вновь сооружаемого РП-6 кВ № 1 и № 2 с перезаводом ВЛ-6 кВ из ТП-148, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, Ямуга (9,7 км; 2 шт.(реклоузер); 1 120 п.м.) | J_I-222211 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство двух КЛ-6 кВ от яч. 1-ой и 2-ой с.ш. РУ-6 кВ ПС-110/10/6 кВ Ямуга (№ 759) до РУ-6 кВ вновь сооружаемого РП-6 кВ № 1 и № 2 с перезаводом ВЛ-6 кВ из ТП-148, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, Ямуга (9,7 км; 2 шт.(реклоузер); 1 120 п.м.) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 3900 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 3879.72 |  |  |  | 3879.72 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 4655.664 | 2849.2076 | 32008897454 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-11 | 2020-02-19 | 2020-02-26 | 2020-02-28 |  |  |  |  | 2020-03-16 | 20.03.2020 | 2020-03-16 | 2020-03-20 | 2021-01-31
483 | Строительство заходов на ПС 500 кВ "Каскадная" КВЛ 110 кВ Восточная-Некрасовка с отп. на ПС Ясная, ВЛ 110 кВ Некрасовка-Кучино, Минеральная-Некрасовка, Прогресс-Некрасовка с образованием новых линий (19,21 км; 1 шт.(РУ); 49 355 п.м.; 61 шт.(прочие)» | E_I-184443 | 2023 | ОН | Заключение договора аренды земельных участков общей площадью 40 071кв.м. по объекту: Строительство заходов на ПС 500 кВ "Каскадная"" КВЛ 110 кВ Восточная-Некрасовка с отп. на ПС Ясная, ВЛ 110 кВ Некрасовка-Кучино, Минеральная-Некрасовка, Прогресс-Некрасовка с образованием новых линий (19,21 км; 1 шт.(РУ); 49 355 п.м.; 61 шт.(прочие)) | ПАО "МОЭСК" | Договор | 1770.336 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Департамент городского имущества города Москвы | 1770.336 |  |  |  | 1770.336 | Департамент городского имущества города Москвы | 1770.336 | 937.7749 | неэлектронная | неэлектронная | 2020-02-18 | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 5.8.1.11 | ЦКК | 43874 | 11 | 2020-03-09 |  | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2021-03-31 |  | Выписка 004 от 16.07.2020 (62): изменение начальной стоимости Выписка 004 от 13.02.2020 (11): ЕП
484 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ ф.19, ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н., с/п Чулковское Ю8-20-302-8071(704596) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ ф.19, ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н., с/п Чулковское Ю8-20-302-8071(704596) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 918.83 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 914.236 |  |  |  | 914.2359 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1097.083 | 1097.083 | 32008891851 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-14 | 2020-02-18 | 2020-02-26 | 2020-02-27 |  |  |  |  | 2020-03-02 | 2020-03-10 | 2020-03-02 | 2020-03-10 | 2020-03-10
485 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-16, ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи с. Константиновское Ю8-20-302-8297(745980) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-16, ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи с. Константиновское Ю8-20-302-8297(745980) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 862.0808 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 856.909 |  |  |  | 856.9085 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1028.2902 | 1028.2902 | 32008891873 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-14 | 2020-02-18 | 2020-02-26 | 2020-02-27 |  |  |  |  | 2020-03-02 | 2020-03-10 | 2020-03-02 | 2020-03-10 | 2020-03-10
486 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-56, ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/о Горкинский, д. Калиновка, д.22а Ю8-20-303-7238(737761) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-56, ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/о Горкинский, д. Калиновка, д.22а Ю8-20-303-7238(737761) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 584.2233 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 581.22 |  |  |  | 581.2201 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 697.4641 | 697.4641 | 32008891875 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-10 | 2020-02-18 | 2020-02-26 | 2020-02-27 |  |  |  |  | 2020-03-02 | 2020-03-10 | 2020-03-02 | 2020-03-10 | 2020-05-13
487 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1981, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское Ю8-20-302-7411(704436) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1981, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское Ю8-20-302-7411(704436) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 445.47 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 443.149 |  |  |  | 443.1491 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 531.7789 | 531.7789 | 32008891880 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-10 | 2020-02-18 | 2020-02-26 | 2020-02-27 |  |  |  |  | 2020-03-02 | 2020-03-10 | 2020-03-02 | 2020-03-10 | 2020-05-21
488 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1981, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское Ю8-20-302-7419(704438) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1981, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское Ю8-20-302-7419(704438) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 438.1675 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 435.898 |  |  |  | 435.8983 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 523.0779 | 523.0779 | 32008891884 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-10 | 2020-02-18 | 2020-02-26 | 2020-02-27 |  |  |  |  | 2020-03-02 | 2020-03-10 | 2020-03-02 | 2020-03-10 | 2020-05-21
489 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1981, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское Ю8-20-302-7413(704437) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1981, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское Ю8-20-302-7413(704437) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 503.8925 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 501.258 |  |  |  | 501.2576 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 601.5092 | 601.5092 | 32008891889 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-10 | 2020-02-18 | 2020-02-26 | 2020-02-27 |  |  |  |  | 2020-03-02 | 2020-03-10 | 2020-03-02 | 2020-03-10 | 2020-05-21
490 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 19511 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Газетный пер., д.3-5, стр.1 | I_I-205685 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 19511 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Газетный пер., д.3-5, стр.1 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 11589.3167 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 11571.93 |  |  |  | 11571.9327 | ООО "ЭнергоСеть" | 13886.3192 | 9481.0042 | 32008897459 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-11 | 2020-02-19 | 2020-02-26 | 2020-02-28 |  |  |  |  | 2020-03-16 | 2020-03-13 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 11589.32
491 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №20611 по пр-ту "БКТПу-2х1000 кВА" с уст.тр-ров 2х1000 кВА взамен сущ.тр-ров 2х630 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, внутригородское м.о. Ново-Переделкино, ул.Федосьино | H_I-143970 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №20611 по пр-ту "БКТПу-2х1000 кВА" с уст.тр-ров 2х1000 кВА взамен сущ.тр-ров 2х630 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, внутригородское м.о. Ново-Переделкино, ул.Федосьино | ПАО "МОЭСК" | ССР | 10525.5 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 10514.97 |  |  |  | 10514.9745 | ООО "СК СИСТЕМА" | 12617.9694 | 8615.0274 | 32008897463 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-11 | 2020-02-19 | 2020-02-26 | 2020-02-28 |  |  |  |  | 2020-03-16 | 2020-03-11 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 10525.5
492 | Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 33 ВЛЗ-6 кВ фид. 1 ПС № 120 "Храпуново", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Аксено-Бутырское, д. Тимохово, ул. Совхозная, к.н. 50:16:0000000:71922 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 33 ВЛЗ-6 кВ фид. 1 ПС № 120 "Храпуново", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Аксено-Бутырское, д. Тимохово, ул. Совхозная, к.н. 50:16:0000000:71922 | ВЭС | расчет филиала | 1162.5122 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 1150.887 |  |  |  | 1150.8871 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 1381.0645 | 1381.0645 | 32008891899 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-12 | 2020-02-18 | 2020-02-26 | 2020-02-27 |  |  |  |  | 2020-03-07 | 27.02.2020 | 2020-03-07 | 2020-03-07 | 2020-03-10
493 | Реконструкция КВЛ-6 кВ оп. 23-32 ПС № 120 "Храпуново", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Аксено-Бутырское, д. Тимохово, ул. Совхозная, к.н. 50:16:0000000:71922 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КВЛ-6 кВ оп. 23-32 ПС № 120 "Храпуново", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Аксено-Бутырское, д. Тимохово, ул. Совхозная, к.н. 50:16:0000000:71922 | ВЭС | расчет филиала | 1943.7293 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 1924.292 |  |  |  | 1924.292 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 2309.1504 | 2309.1504 | 32008891930 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-12 | 2020-02-18 | 2020-02-26 | 2020-02-27 |  |  |  |  | 2020-03-07 | 27.02.2020 | 2020-03-07 | 2020-03-07 | 2020-03-10
494 | Строительство КТПП-25/10/0,38 кВ, 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.8 ТП-10/0,38 кВ ПС-719 "Мордвиново", ВЛ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ - 0,04 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,01 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 50:18:0090609:821 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство КТПП-25/10/0,38 кВ, 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.8 ТП-10/0,38 кВ ПС-719 "Мордвиново", ВЛ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ - 0,04 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,01 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 50:18:0090609:821 для нужд ЗЭС – филиала ПАО «МОЭСК» | ЗЭС | ССР | 594.9022 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 591.81 |  |  |  | 591.8083 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 710.17 | 710.17 | 32008918180 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-18 | 2020-02-25 | 2020-03-02 | 2020-03-03 |  |  |  |  | 2020-03-19 | 23.03.2020 | 2020-03-19 | 2020-03-23 | 2020-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 593.95
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 594.6
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 594.83
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 594.9
495 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-640 ПС-836 "Слобода", 2хВЛИ-0,38 кВ (0,66 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Обушковское, д.Обушково, 50:08:0050406:638 |  | 2020-06-12 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-640 ПС-836 "Слобода", 2хВЛИ-0,38 кВ (0,66 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Обушковское, д.Обушково, 50:08:0050406:638 для нужд ЗЭС – филиала ПАО «МОЭСК» | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 842.5698 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 834.14 |  |  |  | 834.1417 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1000.97 | 1000.97 | 32008918174 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-18 | 2020-02-25 | 2020-03-02 | 2020-03-03 |  |  |  |  | 2020-03-09 | 23.03.2020 | 2020-03-09 | 2020-03-23 | 2020-06-12
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 838.53
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 841.31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 842.5
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 842.57
496 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №106 ПС-647 "Нудоль", замена КТП в габ.400 кВА (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, 50:08:0080328:59 |  | 2020-06-18 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №106 ПС-647 "Нудоль", замена КТП в габ.400 кВА (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, 50:08:0080328:59 для нужд ЗЭС – филиала ПАО «МОЭСК» | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 1352.1452 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1345.25 |  |  |  | 1345.25 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1614.3 | 1614.3 | 32008918168 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-18 | 2020-02-25 | 2020-03-02 | 2020-03-03 |  |  |  |  | 2020-03-09 | 23.03.2020 | 2020-03-09 | 2020-03-23 | 2020-06-18
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 1345.65
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1351.47
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1352.08
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1352.15
497 | Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ №6433 ПС-550 "Каринская", замена КТП в габ.400 кВА (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Рыбушкино, 50-20-23-3-2-7 |  | 2020-06-17 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ №6433 ПС-550 "Каринская", замена КТП в габ.400 кВА (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Рыбушкино, 50-20-23-3-2-7 для нужд ЗЭС – филиала ПАО «МОЭСК» | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 1352.1452 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 1345.11 |  |  |  | 1345.1167 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 1614.14 | 1614.14 | 32008918163 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-18 | 2020-02-25 | 2020-03-02 | 2020-03-03 |  |  |  |  | 2020-03-09 | 23.03.2020 | 2020-03-09 | 2020-03-23 | 2020-06-17
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1350.79
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1352.08
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1352.15
498 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-19-302-1712(607992) КТП-10/0,4 кВ ПС-308 "Нарофоминск" (0,45 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Новинское, 50:26:0080610:313 |  | 2020-03-31 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-19-302-1712(607992) КТП-10/0,4 кВ ПС-308 "Нарофоминск" (0,45 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Новинское, 50:26:0080610:313 для нужд ЗЭС – филиала ПАО «МОЭСК» | ЗЭС | ССР | 534.0072 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 531.07 |  |  |  | 531.0667 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 637.28 | 637.28 | 32008918141 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-18 | 2020-02-25 | 2020-03-02 | 2020-03-03 |  |  |  |  | 2020-03-09 | 23.03.2020 | 2020-03-09 | 2020-03-23 | 2020-03-31
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 533.74
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 534
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 534.01
499 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-19-302-1712(607992) КТП-10/0,4 кВ ПС-308 "Нарофоминск" (0,5 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Новинское, 50:26:0080610:355 |  | 2020-03-31 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-19-302-1712(607992) КТП-10/0,4 кВ ПС-308 "Нарофоминск" (0,5 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Новинское, 50:26:0080610:355 для нужд ЗЭС – филиала ПАО «МОЭСК» | ЗЭС | ССР | 584.7949 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 581.46 |  |  |  | 581.4583 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 697.75 | 697.75 | 32008918157 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-18 | 2020-02-25 | 2020-03-02 | 2020-03-03 |  |  |  |  | 2020-03-09 | 23.03.2020 | 2020-03-09 | 2020-03-23 | 2020-03-31
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 584.56
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 584.75
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 584.79
500 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-10 кВ №24 ф.6 ПС-110 кВ №704 "Макарово", ВЛЗ-10 кВ, ЛР-10 кВ (КЛ-10 кВ-0,55 км, ВЛ-10 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.п.Можайск, г.Можайск, 50:18:0010202:32 | K_I-233974 | 2020-12-17 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-10 кВ №24 ф.6 ПС-110 кВ №704 "Макарово", ВЛЗ-10 кВ, ЛР-10 кВ (КЛ-10 кВ-0,55 км, ВЛ-10 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.п.Можайск, г.Можайск, 50:18:0010202:32 для нужд ЗЭС – филиала ПАО «МОЭСК» | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 4901.0571 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 4872.63 |  |  |  | 4872.6333 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 5847.16 | 4151.701 | 32008918169 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-18 | 2020-02-25 | 2020-03-02 | 2020-03-03 |  |  |  |  | 2020-03-09 | 23.03.2020 | 2020-03-09 | 2020-03-23 | 2020-12-17
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 4877.53
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 4898.12
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 4900.83
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 4901.06
501 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-10 кВ №124 с установкой дополнительной яч. ПС 220 кВ №836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Лешково, 50:08:0050222:231 | J_I-218573 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция РУ-10 кВ РП-10 кВ №124 с установкой дополнительной яч. ПС 220 кВ №836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Лешково, 50:08:0050222:231 для нужд ЗЭС – филиала ПАО «МОЭСК» | ЗЭС | ССР | 912.3225 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 903.2 |  |  |  | 903.2 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1083.84 | 1083.84 | 32008918136 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-18 | 2020-02-25 | 2020-03-02 | 2020-03-03 |  |  |  |  | 2020-03-09 | 23.03.2020 | 2020-03-09 | 2020-03-23 | 2020-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 907.94
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 911.23
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 912.25
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 912.32
502 | Реконструкция РТП-400 6/0,4 кВ №702 ПС-836 "Слобода", замена трансформатора (0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.Павловская Слобода, 50:08:0050340:152 |  | 2020-06-30 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция РТП-400 6/0,4 кВ №702 ПС-836 "Слобода", замена трансформатора (0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.Павловская Слобода, 50:08:0050340:152 | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 560.1505 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 557.13 |  |  |  | 557.125 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 668.55 | 668.55 | 32008918171 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-18 | 2020-02-25 | 2020-03-02 | 2020-03-03 |  |  |  |  | 2020-03-19 | 23.03.2020 | 2020-03-19 | 2020-03-23 | 2020-06-30
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 559.87
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 560.08
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 560.15
503 | Реконструкция ЗТП-720 10/0,4 кВ №237 с установкой ячейки КСО, строительство ВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ЗТП-237 ПС-327 "Колодкино", ЛР-10 кВ (0,12 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Большие Горки, СНТ «Горки», 50:26:0000000:51863 |  | 2020-12-31 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ЗТП-720 10/0,4 кВ №237 с установкой ячейки КСО, строительство ВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ЗТП-237 ПС-327 "Колодкино", ЛР-10 кВ (0,12 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Большие Горки, СНТ «Горки», 50:26:0000000:51863 | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 1657.8972 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1648.61 |  |  |  | 1648.6167 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1978.34 | 1335.2047 | 32008918118 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-18 | 2020-02-25 | 2020-03-02 | 2020-03-03 |  |  |  |  | 2020-03-19 | 23.03.2020 | 2020-03-19 | 2020-03-23 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 1649.94
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1657.07
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1657.83
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1657.9
504 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Свитино-1 ПС-575 "Селятино", КЛ-10 кВ, ЛР-10 кВ, 2хВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, КЛ-10 кВ-0,3 км, ВЛ-0,4 кВ-0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, ЗАО «Нара», 50:26:0151425:17 |  | 2020-07-01 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Свитино-1 ПС-575 "Селятино", КЛ-10 кВ, ЛР-10 кВ, 2хВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, КЛ-10 кВ-0,3 км, ВЛ-0,4 кВ-0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, ЗАО «Нара», 50:26:0151425:17 | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 1904.8639 | ВЗ | ЗЦ ПО | 6 | 6 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1895.34 |  |  |  | 1895.3417 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2274.41 | 2274.41 | 32008918097 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-18 | 2020-02-25 | 2020-03-02 | 2020-03-03 |  |  |  |  | 2020-03-19 | 23.03.2020 | 2020-03-19 | 2020-03-23 | 2020-07-01
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 1895.72
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1901.44
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1904.29
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1904.83
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1904.86
505 | Строительство МТП-25 10/0,4кВ, ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.Газстрой РТП-499 ф.16 ПС-110кВ №802 "Духанино", ЛР-10кВ, КЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ (ВЛ-10кВ-0,03 км,КЛ-10кВ-0,35 км,ВЛ-0,4кВ-0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Духанино, 50:08:0040233:1481 |  | 2020-05-09 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-25 10/0,4кВ, ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.Газстрой РТП-499 ф.16 ПС-110кВ №802 "Духанино", ЛР-10кВ, КЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ (ВЛ-10кВ-0,03 км,КЛ-10кВ-0,35 км,ВЛ-0,4кВ-0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Духанино, 50:08:0040233:1481 | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 1612.4823 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1604.26 |  |  |  | 1604.2583 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1925.11 | 1925.11 | 32008918124 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-18 | 2020-02-25 | 2020-03-02 | 2020-03-03 |  |  |  |  | 2020-03-19 | 23.03.2020 | 2020-03-19 | 2020-03-23 | 2020-05-09
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 1604.74
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1611.84
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1612.42
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1612.48
506 | Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №2119 с заменой трансформатора ПС-35 кВ №618 "Никольское", ВЛИ-0,38 кВ, автоматический выключатель (0,1 МВА; 0,37 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Онуфриевское, с.Онуфриево, 50:08:0060203:60 |  | 2020-07-17 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №2119 с заменой трансформатора ПС-35 кВ №618 "Никольское", ВЛИ-0,38 кВ, автоматический выключатель (0,1 МВА; 0,37 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Онуфриевское, с.Онуфриево, 50:08:0060203:60 | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 598.6222 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 595.51 |  |  |  | 595.5083 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 714.61 | 714.61 | 32008918093 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-18 | 2020-02-25 | 2020-03-02 | 2020-03-03 |  |  |  |  | 2020-03-19 | 23.03.2020 | 2020-03-19 | 2020-03-23 | 2020-07-17
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 598.5
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 598.58
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 598.62
507 | Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.616 ВЛЗ-10 кВ ф.1 РП-3 ПС-110 кВ №355 "Можайск", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,6 км, ВЛ-0,38 кВ-0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 50:18:0080422:359 |  | 2020-05-14 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.616 ВЛЗ-10 кВ ф.1 РП-3 ПС-110 кВ №355 "Можайск", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,6 км, ВЛ-0,38 кВ-0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 50:18:0080422:359 | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 1971.2238 | ВЗ | ЗЦ ПО | 6 | 6 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1960.97 |  |  |  | 1960.975 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2353.17 | 2353.17 | 32008918073 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-18 | 2020-02-25 | 2020-03-02 | 2020-03-03 |  |  |  |  | 2020-03-19 | 23.03.2020 | 2020-03-19 | 2020-03-23 | 2020-05-14
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 1961.76
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1967.48
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1970.63
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1971.17
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1971.22
508 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3617 с заменой трансформатора ПС-110 кВ №249 "Шевардино", ГРЩ-0,4 кВ (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, вблизи д.Косьмово, 50:18:0030202:685 |  | 2020-07-14 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3617 с заменой трансформатора ПС-110 кВ №249 "Шевардино", ГРЩ-0,4 кВ (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, вблизи д.Косьмово, 50:18:0030202:685 | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 437.0933 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 434.56 |  |  |  | 434.5583 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 521.47 | 521.47 | 32008918089 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-18 | 2020-02-25 | 2020-03-02 | 2020-03-03 |  |  |  |  | 2020-03-19 | 23.03.2020 | 2020-03-19 | 2020-03-23 | 2020-07-14
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 437.01
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 437.08
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 437.09
509 | Строительство КТПП-100 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.6 РП-5 ПС-110 кВ №355 "Можайск", ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,06 км, ВЛ-0,38 кВ-0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.Можайск, 50:18:0010702:147 |  | 2020-07-14 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТПП-100 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.6 РП-5 ПС-110 кВ №355 "Можайск", ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,06 км, ВЛ-0,38 кВ-0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.Можайск, 50:18:0010702:147 | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 1188.5334 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1182 |  |  |  | 1182 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1418.4 | 1418.4 | 32008918087 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-18 | 2020-02-25 | 2020-03-02 | 2020-03-03 |  |  |  |  | 2020-03-19 | 23.03.2020 | 2020-03-19 | 2020-03-23 | 2020-07-14
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 1182.83
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1186.51
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1187.94
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1188.53
510 | Реконструкция ТП-40 10/0,4 кВ №3322 с заменой трансформатора ПС-110 кВ №701 "Сухарево", ВЛ-0,4 кВ совместным подвесом, ВЛ-0,4 кВ (0,16 МВА; 0,45 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.п.Колюбакинское, д.Новогорбово, 50:19:0050308:45 |  | 2020-07-13 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-40 10/0,4 кВ №3322 с заменой трансформатора ПС-110 кВ №701 "Сухарево", ВЛ-0,4 кВ совместным подвесом, ВЛ-0,4 кВ (0,16 МВА; 0,45 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.п.Колюбакинское, д.Новогорбово, 50:19:0050308:45 | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 827.5529 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 822.84 |  |  |  | 822.8333 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 987.4 | 987.4 | 32008918077 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-18 | 2020-02-25 | 2020-03-02 | 2020-03-03 |  |  |  |  | 2020-03-19 | 23.03.2020 | 2020-03-19 | 2020-03-23 | 2020-07-13
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 827.14
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 827.5
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 827.55
511 | Строительство КТП-630 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС 35 кВ №568 "Карповка", РЛК-10 кВ (0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Михайловское | J_I-229847 | 2020-03-31 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-630 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС 35 кВ №568 "Карповка", РЛК-10 кВ (0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Михайловское | ЗЭС | ССР | 2398.0968 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 2385.39 |  |  |  | 2385.3833 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 2862.46 | 2862.46 | 32008918086 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-18 | 2020-02-25 | 2020-03-02 | 2020-03-03 |  |  |  |  | 2020-03-19 | 23.03.2020 | 2020-03-19 | 2020-03-23 | 2020-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 2386.59
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 2396.9
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2398.08
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2398.1
512 | Строительство ТП-630 6/0,4 кВ, КВЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-6/0,38 кВ ПС 35 кВ №576 "Снегири" (КЛ-6кВ-1км, ВЛЗ-6кВ-0,05км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.п.Снегири, 50:08:0030104:175 | J_I-220352 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-630 6/0,4 кВ, КВЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-6/0,38 кВ ПС 35 кВ №576 "Снегири" (КЛ-6кВ-1км, ВЛЗ-6кВ-0,05км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.п.Снегири, 50:08:0030104:175 | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 5744.0669 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 5698.11 |  |  |  | 5698.1167 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 6837.74 | 6837.74 | 32008918103 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-18 | 2020-02-25 | 2020-03-02 | 2020-03-03 |  |  |  |  | 2020-03-19 | 23.03.2020 | 2020-03-19 | 2020-03-23 | 2020-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 5716.5
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 5735.45
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 5744
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 5744.07
513 | Строительство ТП-400 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.17 ПС-35 кВ №265 "Слюденит", ЛР-10 кВ (0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, 50:26:0130308:17 | K_I-234686 | 2020-04-27 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-400 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.17 ПС-35 кВ №265 "Слюденит", ЛР-10 кВ (0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, 50:26:0130308:17 | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 1805.2588 | ВЗ | ЗЦ ПО | 6 | 6 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1795.87 |  |  |  | 1795.875 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2155.05 | 2155.05 | 32008918105 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-18 | 2020-02-25 | 2020-03-02 | 2020-03-03 |  |  |  |  | 2020-03-19 | 23.03.2020 | 2020-03-19 | 2020-03-23 | 2020-04-27
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 1796.59
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1802.91
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1804.36
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1805.25
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1805.26
514 | Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-6672 ПС-110 кВ №67 "Усово", ГРЩ-0,38 кВ, автоматический выключатель (0,28 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Горки-2, 50:20:0040702:182 |  | 2020-07-21 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-6672 ПС-110 кВ №67 "Усово", ГРЩ-0,38 кВ, автоматический выключатель (0,28 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Горки-2, 50:20:0040702:182 | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 1131.0555 | ВЗ | ЗЦ ПО | 6 | 6 | ООО "ФАБИ" | 1124.83 |  |  |  | 1124.8333 | ООО "ФАБИ" | 1349.8 | 1349.8 | 32008918109 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-18 | 2020-02-25 | 2020-03-02 | 2020-03-03 |  |  |  |  | 2020-03-19 | 23.03.2020 | 2020-03-19 | 2020-03-23 | 2020-07-21
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 1125.63
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1129.47
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1130.49
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1131
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1131.06
515 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №3285 ПС-556 "Кукарино", замена ТП в габ.630 кВА (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Большое Новосурино |  | 2020-03-31 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №3285 ПС-556 "Кукарино", замена ТП в габ.630 кВА (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Большое Новосурино | ЗЭС | ССР | 1270.5944 | ВЗ | ЗЦ ПО | 6 | 6 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1263.99 |  |  |  | 1263.9833 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1516.78 | 1516.78 | 32008918112 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-18 | 2020-02-25 | 2020-03-02 | 2020-03-03 |  |  |  |  | 2020-03-19 | 23.03.2020 | 2020-03-19 | 2020-03-23 | 2020-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 1264.5
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1269.2
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1269.96
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1270.58
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1270.59
516 | Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-274 ПС-719 "Мордвиново", ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-0,4 кВ - 0,3 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Большие Парфенки |  | 2020-03-31 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-274 ПС-719 "Мордвиново", ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-0,4 кВ - 0,3 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Большие Парфенки | ЗЭС | ССР | 768.0712 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "СК СИСТЕМА" | 764.08 |  |  |  | 764.075 | ООО "СК СИСТЕМА" | 916.89 | 916.89 | 32008918190 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-18 | 2020-02-25 | 2020-03-02 | 2020-03-03 |  |  |  |  | 2020-03-19 | 23.03.2020 | 2020-03-19 | 2020-03-23 | 2020-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 767.15
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 767.69
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 768
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 768.07
517 | Реконструкция 4КЛ-10кВ, 28КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25342 до существующих КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25342 до ВРЩ-0,4кВ № 108939, в т.ч. ПИР: г.Москва, Таганская пл., д.86/1, стр.1 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 4КЛ-10кВ, 28КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25342 до существующих КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25342 до ВРЩ-0,4кВ № 108939, в т.ч. ПИР: г.Москва, Таганская пл., д.86/1, стр.1 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 7761.6167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 7757.74 |  |  |  | 7757.7359 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 9309.283 | 9309.283 | 32008897467 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-11 | 2020-02-19 | 2020-02-26 | 2020-02-28 |  |  |  |  | 2020-02-26 | 2020-02-28 | 2020-02-26 | 2020-02-28 | 2020-03-10
участник | [12 empty] | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 7761.62
518 | Строительство МТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.587206 ПС №587 "Решетниково", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с. Спас-Заулок |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.587206 ПС №587 "Решетниково", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с. Спас-Заулок | СЭС | ориентировочный расчет | 914.7905 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 910.032 |  |  |  | 910.0325 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1092.039 | 756.896 | 32008892694 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-10 | 2020-02-18 | 2020-02-26 | 2020-02-27 |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2020-03-13 | 2020-03-09 | 2020-03-13 | 2020-12-28
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 914.79
519 | Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС №467 "Растовцы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Бельское |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС №467 "Растовцы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Бельское | СЭС | ориентировочный расчет | 781.8379 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 777.772 |  |  |  | 777.7717 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 933.326 | 642.8854 | 32008892701 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-10 | 2020-02-18 | 2020-02-26 | 2020-02-27 |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2020-03-17 | 2020-03-09 | 2020-03-17 | 2020-12-28 |  | Выписка 008 от 10.03.20 (20): ЕУ
участник | [12 empty] | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР"* | 937.267 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР"*
520 | Строительство ТП-6/0.4 кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 35 ПС №311 "Шуколово", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Данилиха, д.103 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0.4 кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 35 ПС №311 "Шуколово", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Данилиха, д.103 | СЭС | ориентировочный расчет | 2336.1842 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2333.685 |  |  |  | 2333.685 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2800.422 | 2800.422 | 32008892711 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-10 | 2020-02-18 | 2020-02-26 | 2020-02-27 |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2020-03-16 | 2020-03-09 | 2020-03-16 | 2020-06-29
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2336.183
521 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ от МТП-10/0.4 кВ-0793, ПС №667 "Кузьмино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Фалисово |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ от МТП-10/0.4 кВ-0793, ПС №667 "Кузьмино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Фалисово | СЭС | ориентировочный расчет | 676.9168 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 673.532 |  |  |  | 673.5317 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 808.238 | 808.238 | 32008892716 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-10 | 2020-02-18 | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2020-03-12 | 2020-03-09 | 2020-03-12 | 2020-06-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 676.24
522 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП (сооруж. по дог. №С8-19-302-3459(716734) от 26.11.2019), ПС №816 "Торбеево", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с/п Березняковское |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП (сооруж. по дог. №С8-19-302-3459(716734) от 26.11.2019), ПС №816 "Торбеево", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с/п Березняковское | СЭС | ориентировочный расчет | 763.1567 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 759.341 |  |  |  | 759.3408 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 911.209 | 911.209 | 32008892719 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-10 | 2020-02-18 | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2020-03-13 | 2020-03-09 | 2020-03-13 | 2020-07-02
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 763.157
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 763.157
523 | Строительство МТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Кочугино ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Кочугино |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Кочугино ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Кочугино | СЭС | ориентировочный расчет | 1872.4253 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1863.062 |  |  |  | 1863.0617 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2235.674 | 1551.9112 | 32008892722 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-10 | 2020-02-18 | 2020-02-26 | 2020-02-27 |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2020-03-12 | 2020-03-09 | 2020-03-12 | 2020-12-28
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1870.552
524 | Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Кочугино ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Кочугино |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Кочугино ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Кочугино | СЭС | ориентировочный расчет | 1832.8665 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1823.702 |  |  |  | 1823.7017 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2188.442 | 1519.1247 | 32008892724 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-10 | 2020-02-18 | 2020-02-26 | 2020-02-27 |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2020-03-12 | 2020-03-09 | 2020-03-12 | 2020-12-28
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1831.033
525 | Реконструкция СТП-6/0.4 кВ (замена СТП-6/0.4 кВ и трансформатора 63 кВА на трансформатор 160 кВА), ПС №387 "Подрезково", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Клушино |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция СТП-6/0.4 кВ (замена СТП-6/0.4 кВ и трансформатора 63 кВА на трансформатор 160 кВА), ПС №387 "Подрезково", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Клушино | СЭС | ориентировочный расчет | 895.0839 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 890.608 |  |  |  | 890.6083 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1068.73 | 1068.73 | 32008892727 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-10 | 2020-02-18 | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2020-03-16 | 2020-03-09 | 2020-03-16 | 2020-06-30
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 894.188
526 | Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.Кочугино ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Кочугино |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.Кочугино ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Кочугино | СЭС | ориентировочный расчет | 1911.981 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1902.421 |  |  |  | 1902.4208 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2282.905 | 1584.6969 | 32008892731 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-10 | 2020-02-18 | 2020-02-26 | 2020-02-27 |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2020-03-12 | 2020-03-09 | 2020-03-12 | 2020-12-28
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1910.068
527 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. Комплекс ПС №765 "Сенеж", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, пл. Головково, 2 км а/д "Москва- Санкт- Петербург-Головково" |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование 2 ПК по титулу: Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. Комплекс ПС №765 "Сенеж", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, пл. Головково, 2 км а/д "Москва- Санкт- Петербург-Головково" | СЭС | ССР | 876.884 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 872.324 |  |  |  | 872.3242 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1046.789 | 1046.789 | 32008892736 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-10 | 2020-02-18 | 2020-02-26 | 2020-02-27 |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2020-03-12 | 2020-03-09 | 2020-03-12 | 2020-06-30
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 876.883
528 | Строительство МТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ(сооруж. по дог. №С8-19-302-583(900341), РЛК, ПС №71 "Поварово", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Лыткино |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ(сооруж. по дог. №С8-19-302-583(900341), РЛК, ПС №71 "Поварово", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Лыткино | СЭС | ССР | 2611.7719 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2598.712 |  |  |  | 2598.7125 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 3118.455 | 3118.455 | 32008892740 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-10 | 2020-02-18 | 2020-02-26 | 2020-02-27 |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2020-03-12 | 2020-03-09 | 2020-03-12 | 2020-06-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2609.16
529 | Строительство 2-КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ-3А, ПС №28 "Ангелово", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с. Ангелово |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР 2 этап по титулу: Строительство 2-КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ-3А, ПС №28 "Ангелово", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с. Ангелово | СЭС | ССР | 1087.8175 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 1082.378 |  |  |  | 1082.3775 | ООО "ЭНКОМ" | 1298.853 | 1298.853 | 32008892746 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-10 | 2020-02-18 | 2020-02-26 | 2020-02-27 |  |  |  |  | 2020-03-09 | 16.03.2020 | 2020-03-09 | 2020-03-16 | 2020-06-30
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1087.817
530 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. ТП-1105-КРН-5 ПС "Голубая тяговая", рлр, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, рп Андреевка, СНТ "Озерки" |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. ТП-1105-КРН-5 ПС "Голубая тяговая", рлр, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, рп Андреевка, СНТ "Озерки" | СЭС | ССР | 1374.3738 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1367.502 |  |  |  | 1367.5017 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1641.002 | 1641.002 | 32008892749 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-10 | 2020-02-18 | 2020-02-26 | 2020-02-27 |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2020-03-12 | 2020-03-09 | 2020-03-12 | 2020-06-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1372.999
531 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29412 до опоры № 1 ВЛИ-0,4кВ (фидер 1 ТП-10/0,4кВ № 29412), ВЛИ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29412 фидер 1 до опоры № 8, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Дачно-Мещерский проезд, д.4 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы,оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29412 до опоры № 1 ВЛИ-0,4кВ (фидер 1 ТП-10/0,4кВ № 29412), ВЛИ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29412 фидер 1 до опоры № 8, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Дачно-Мещерский проезд, д.4 | МКС | ориентировочный расчет | 1181.7333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 1180.551 |  |  |  | 1180.5513 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 1416.6615 | 871.7917 | 32008909928 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-17 | 2020-02-21 | 2020-03-02 | 2020-03-04 |  |  |  |  | 2020-03-22 | 2020-03-16 | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2021-01-28
532 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14218 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Профсоюзная, влад.118 "В", стр.1 | H_I-202056 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14218 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Профсоюзная, влад.118 "В", стр.1 | МКС | ССР | 927.7167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭнергоСеть" | 926.325 |  |  |  | 926.3254 | ООО "ЭнергоСеть" | 1111.5905 | 755.2618 | 32008909805 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-10 | 2020-02-21 | 2020-03-02 | 2020-03-04 |  |  |  |  | 2020-03-16 | 2020-03-19 | 2020-03-16 | 2020-03-19 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 927.717
533 | Реконструкция РП-10кВ № 18060 с оборудованием и наладкой 2 ячеек,ТП-10/0,4кВ № 18353 с оборудованием и наладкой 2 ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, о.п. Новогиреево | J_I-215938 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция РП-10кВ № 18060 с оборудованием и наладкой 2 ячеек,ТП-10/0,4кВ № 18353 с оборудованием и наладкой 2 ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, о.п. Новогиреево | МКС | ССР | 1136.875 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 1135.738 |  |  |  | 1135.7381 | ООО "СФ ТЦС" | 1362.8858 | 1362.8858 | 32008909795 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-10 | 2020-02-21 | 2020-03-02 | 2020-03-04 |  |  |  |  | 2020-03-31 | 2020-03-16 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020-04-30
участник | [12 empty] | ООО "Финпром-Инжиниринг" | 1136.875
534 | Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 15024 с оборудованием и наладкой 2 ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, Севастопольский пр-кт, влад.28, к.9 | J_I-226298 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 15024 с оборудованием и наладкой 2 ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, Севастопольский пр-кт, влад.28, к.9 | МКС | ССР | 1083.475 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 1082.392 |  |  |  | 1082.3915 | ООО "СФ ТЦС" | 1298.8698 | 361.1392 | 32008909801 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-17 | 2020-02-21 | 2020-03-02 | 2020-03-04 |  |  |  |  | 2020-04-07 | 2020-03-16 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "Финпром-Инжиниринг" | 1083.475
535 | Стоительство 10КЛ-0,4кВ от луча А и Б ТП-10/0,4кВ № 26530 до наружной стены фасада здания Заявителя (в направлении вновь сооружаемых ВРУ-0,4кВ Заявителя), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Долгоруковская, д.23А, стр.1 | I_I-211874 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Стоительство 10КЛ-0,4кВ от луча А и Б ТП-10/0,4кВ № 26530 до наружной стены фасада здания Заявителя (в направлении вновь сооружаемых ВРУ-0,4кВ Заявителя), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Долгоруковская, д.23А, стр.1 | МКС | ССР | 900.0167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МСК-СЕРВИС" | 895.517 |  |  |  | 895.5169 | ООО "МСК-СЕРВИС" | 1074.6203 | 1074.6203 | 32008909816 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-17 | 2020-02-21 | 2020-03-02 | 2020-03-04 |  |  |  |  | 2020-04-07 | 2020-03-16 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020-04-30
536 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от РТП-6/0,4кВ № 5201 до новых ВРЩ-0,4кВ № 1,3, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сходненская, влад.12 | J_I-225639 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 6КЛ-0,4кВ от РТП-6/0,4кВ № 5201 до новых ВРЩ-0,4кВ № 1,3, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сходненская, влад.12 | МКС | ССР | 3706.4833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 3702.777 |  |  |  | 3702.7765 | ООО "СМК" | 4443.3318 | 837.7852 | 32008909825 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-17 | 2020-02-21 | 2020-03-02 | 2020-03-04 |  |  |  |  | 2020-03-23 | 2020-03-19 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2022-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛТЕХСТРОЙ" | 3706.483
537 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25086А до ВРЩ-0,4кВ № 101118 взамен существующей КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Милютинский пер., д.19/4, строение 1 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25086А до ВРЩ-0,4кВ № 101118 взамен существующей КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Милютинский пер., д.19/4, строение 1 | МКС | ориентировочный расчет | 2140.9667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МСК-СЕРВИС" | 2130.262 |  |  |  | 2130.2622 | ООО "МСК-СЕРВИС" | 2556.3146 | 2556.3146 | 32008909830 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-12 | 2020-02-21 | 2020-03-02 | 2020-03-04 |  |  |  |  | 2020-02-22 | 2020-03-16 | 2020-02-22 | 2020-03-16 | 2020-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 2138.826
538 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29633 до ВРЩ-0,4кВ № 93341 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, пл.Тверская Застава, д.3 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29633 до ВРЩ-0,4кВ № 93341 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, пл.Тверская Застава, д.3 | МКС | ориентировочный расчет | 2673.1667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 2670.494 |  |  |  | 2670.4938 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 3204.5926 | 3204.5926 | 32008909837 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-12 | 2020-02-21 | 2020-03-02 | 2020-03-04 |  |  |  |  | 2020-02-22 | 2020-03-26 | 2020-02-22 | 2020-03-26 | 2020-03-31
539 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13967 до стены здания Заявителя со стороны ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, 4807-й проезд, д.2, стр.2 | K_I-235099 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13967 до стены здания Заявителя со стороны ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, 4807-й проезд, д.2, стр.2 | МКС | ориентировочный расчет | 3363.9833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 3347.163 |  |  |  | 3347.163 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 4016.5956 | 4016.5956 | 32008909874 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-13 | 2020-02-21 | 2020-03-02 | 2020-03-04 |  |  |  |  | 2020-03-19 | 2020-03-16 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-05-16
540 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11347 до нового СП-0,4кВ, с установкой СП-0,4кВ у стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Добролюбова, владение 18б, строение 1 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11347 до нового СП-0,4кВ, с установкой СП-0,4кВ у стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Добролюбова, владение 18б, строение 1 | МКС | ориентировочный расчет | 2217.9 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 2215.682 |  |  |  | 2215.6821 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 2658.8185 | 2658.8185 | 32008909771 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-13 | 2020-02-21 | 2020-03-02 | 2020-03-04 |  |  |  |  | 2020-04-03 | 2020-03-19 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020-07-21
участник | [12 empty] | ООО "МСК-Сервис" | 2216.791
541 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18724 А и Б до стены фасада здания Заявителя со стороны ТП-10/0,4кВ № 18724, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сокольнический Вал, влад.37 | K_I-235055 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18724 А и Б до стены фасада здания Заявителя со стороны ТП-10/0,4кВ № 18724, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сокольнический Вал, влад.37 | МКС | ориентировочный расчет | 5329.55 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 5324.22 |  |  |  | 5324.2205 | ООО "СМК" | 6389.0645 | 4341.002 | 32008911733 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-13 | 2020-02-21 | 2020-03-02 | 2020-03-04 |  |  |  |  | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5329.55
542 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 18724 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х630кВА, 2-х сборок н/н, 4КЛ-10кВ, 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18724 до существующих КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сокольнический Вал, влад.37 | K_I-235056 | 2021 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 18724 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х630кВА, 2-х сборок н/н, 4КЛ-10кВ, 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18724 до существующих КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сокольнический Вал, влад.37 | МКС | ориентировочный расчет | 796.1333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 795.337 |  |  |  | 795.3369 | ООО "СМК" | 954.4042 | 954.4042 | 32008909880 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-13 | 2020-02-21 | 2020-03-02 | 2020-03-04 |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2020-03-19 | 2020-03-09 | 2020-03-19 | 2020-06-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛТЕХСТРОЙ" | 796.133
543 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 18261 с установкой тр-ов 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 18261 до сущ. КЛ-10кВ, 18КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18261 до сущ. КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Мира, д.25, стр.1,2 | K_I-227947 | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 18261 с установкой тр-ов 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 18261 до сущ. КЛ-10кВ, 18КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18261 до сущ. КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Мира, д.25, стр.1,2 | МКС | ориентировочный расчет | 776.6 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 775.823 |  |  |  | 775.8234 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 930.9881 | 709.1511 | 32008909939 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-13 | 2020-02-21 | 2020-03-02 | 2020-03-04 |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2020-03-19 | 2020-03-09 | 2020-03-19 | 2020-11-30
544 | Реконструкция 4КЛ-10кВ от ячеек № 30, № 11 ПС 500/220/110/20/10кВ №214 Очаково до РТП-10/0,4кВ № 16179, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Рябиновая, д.51, стр.1-12 | K_I-228141 | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция 4КЛ-10кВ от ячеек № 30, № 11 ПС 500/220/110/20/10кВ №214 Очаково до РТП-10/0,4кВ № 16179, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Рябиновая, д.51, стр.1-12 | МКС | ориентировочный расчет | 4350.0333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4345.683 |  |  |  | 4345.683 | ООО "СК СИСТЕМА" | 5214.8196 | 3894.886 | 32008911786 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-13 | 2020-02-21 | 2020-03-02 | 2020-03-04 |  |  |  |  | 2020-04-03 | 2020-03-17 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020-11-30
545 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х630кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Тимошенко, д.15 | K_I-229524 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х630кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Тимошенко, д.15 | МКС | ориентировочный расчет | 746.0833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭнергоСеть" | 744.964 |  |  |  | 744.9639 | ООО "ЭнергоСеть" | 893.9567 | 667.6855 | 32008909946 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-13 | 2020-02-21 | 2020-03-02 | 2020-03-04 |  |  |  |  | 2020-04-03 | 2020-03-18 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 746.083
546 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 16359 с установкой тр-ов 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 16359 до суш. КЛ, 6КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 16359 до суш. КЛ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Флотская, влад.1А | K_I-231392 | 2020 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 16359 с установкой тр-ов 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 16359 до суш. КЛ, 6КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 16359 до суш. КЛ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Флотская, влад.1А | МКС | ориентировочный расчет | 748.1333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Финпром-Инжиниринг" | 746.637 |  |  |  | 746.6367 | ООО "Финпром-Инжиниринг" | 895.964 | 895.964 | 32008909954 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-13 | 2020-02-21 | 2020-03-02 | 2020-03-04 |  |  |  |  | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-06-30
участник | [12 empty] | ООО "СФ ТЦС" | 748.133
547 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 10983 с установкой тр-ов 2х630 кВА, 5КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 10983 до сущ. КЛ, 12КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 10983 до сущ. КЛ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мантулинская, д.5, стр.8 | K_I-233293 | 2020 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 10983 с установкой тр-ов 2х630 кВА, 5КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 10983 до сущ. КЛ, 12КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 10983 до сущ. КЛ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мантулинская, д.5, стр.8 | МКС | ориентировочный расчет | 778.7167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 777.938 |  |  |  | 777.9383 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 933.5259 | 933.5259 | 32008909957 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-13 | 2020-02-21 | 2020-03-02 | 2020-03-04 |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2020-03-19 | 2020-03-09 | 2020-03-19 | 2020-06-30
548 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 2918 с установкой тр-ов 2х630кВА взамен 2х400кВА, 4КЛ-6кВ от ТП-6/0,4кВ до существующих КЛ-6кВ, 11КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2918 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Курьяновская, д.4, стр.7,8 | K_I-233948 | 2021 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 2918 с установкой тр-ов 2х630кВА взамен 2х400кВА, 4КЛ-6кВ от ТП-6/0,4кВ до существующих КЛ-6кВ, 11КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2918 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Курьяновская, д.4, стр.7,8 | МКС | ориентировочный расчет | 733.0583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 732.325 |  |  |  | 732.3249 | ООО "СФ ТЦС" | 878.7899 | 878.7899 | 32008909961 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-13 | 2020-02-21 | 2020-03-02 | 2020-03-04 |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2020-03-12 | 2020-03-09 | 2020-03-12 | 2020-06-30
участник | [12 empty] | ООО "Финпром-Инжиниринг" | 733.05
549 | Строительство КЛ-0,4кВ от нового СП-0,4кВ в ТП-10/0,4кВ № 19861 до стены здания к нов.ВРЩ-0,4кВ Заявителя, с установкой СП-0,4кВ в ТП № 19861, КЛ-0,4кВ от ТП № 19861 до нов.СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Петроверигский пер.,д.6-8-10, стр.5 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы,оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от нового СП-0,4кВ в ТП-10/0,4кВ № 19861 до стены здания к нов.ВРЩ-0,4кВ Заявителя, с установкой СП-0,4кВ в ТП № 19861, КЛ-0,4кВ от ТП № 19861 до нов.СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Петроверигский пер.,д.6-8-10, стр.5 | МКС | ориентировочный расчет | 3613.9 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 3610.286 |  |  |  | 3610.2861 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 4332.3433 | 4332.3433 | 32008909785 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-13 | 2020-02-21 | 2020-03-02 | 2020-03-04 |  |  |  |  | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 2020-05-24
участник | [12 empty] | ООО "МСК-Сервис" | 3612.093
550 | Строительство КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ до стены сооружения Заявителя, с установкой СП-0,4кВ в ТП-10/0,4кВ № 25257, КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25257 до нового СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лесная, д.22/24, стр.5 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы,оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ до стены сооружения Заявителя, с установкой СП-0,4кВ в ТП-10/0,4кВ № 25257, КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25257 до нового СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лесная, д.22/24, стр.5 | МКС | ориентировочный расчет | 3879.625 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Еврострой" | 3840.829 |  |  |  | 3840.8288 | ООО "Еврострой" | 4608.9945 | 4608.9945 | 32008909789 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-13 | 2020-02-21 | 2020-03-02 | 2020-03-04 |  |  |  |  | 2020-03-18 | 2020-03-16 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020-05-24
551 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ до ближайшей стены фасада здания в сторону нов. ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградский пр-кт |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ до ближайшей стены фасада здания в сторону нов. ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградский пр-кт | МКС | ориентировочный расчет | 5446 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Финпром-Инжиниринг" | 5435.108 |  |  |  | 5435.1083 | ООО "Финпром-Инжиниринг" | 6522.13 | 2283.331 | 32008911752 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-13 | 2020-02-21 | 2020-03-02 | 2020-03-04 |  |  |  |  | 2020-03-19 | 2020-03-15 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2021-09-27
участник | [12 empty] | ООО "СФ ТЦС" | 5446
552 | Строительство 18 КЛ 1 кВ от нов.ТП 13 до вв. потребителей по адресу (2 этап): г.Москва, ул.Сколковское шоссе, д.14, 16, Беловежская д.43, 45, 47, 49, 51 к.2, 53 к.2а | I_I-219627 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 18 КЛ 1 кВ от нов.ТП 13 до вв. потребителей по адресу (2 этап): г.Москва, ул.Сколковское шоссе, д.14, 16, Беловежская д.43, 45, 47, 49, 51 к.2, 53 к.2а | ПАО "МОЭСК" | ССР | 3561.8917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 3558.33 |  |  |  | 3558.3298 | ООО "Энергоиндустрия" | 4269.9957 | 1779.1649 | 32008914491 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-14 | 2020-02-25 | 2020-03-02 | 2020-03-04 |  |  |  |  | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2021-06-30
участник | [12 empty] | ООО "МСК-СЕРВИС" | 3560.11
553 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от оп.6, 9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-1498 до ВРУ-0,4 кВ МКД №№97, 43; ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3658 до оп.13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-1498, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с/п Старорузское, д.Нестерово, к.н. 50:19:0040305:293 | K_I-232819 | 2020-04-14 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, оборудование и материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от оп.6, 9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-1498 до ВРУ-0,4 кВ МКД №№97, 43; ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3658 до оп.13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-1498, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с/п Старорузское, д.Нестерово, к.н. 50:19:0040305:293 | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 1199.6305 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "Техно инжиниринг" | 1193.03 |  |  |  | 1193.0333 | ООО "Техно инжиниринг" | 1431.64 | 1431.64 | 32008918065 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-18 | 2020-02-25 | 2020-03-02 | 2020-03-03 |  |  |  |  | 2020-03-09 | 23.03.2020 | 2020-03-09 | 2020-03-23 | 2020-04-14
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1197.95
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1199.03
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1199.58
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1199.63
554 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 220 кВ №842 "Подушкино" вне зоны земельного участка Заявителя взамен существующей КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Одинцово, к.н. 50:20:0030110:3120, 50:20:0030110:3119 | K_I-233751 | 2020-05-25 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 220 кВ №842 "Подушкино" вне зоны земельного участка Заявителя взамен существующей КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Одинцово, к.н. 50:20:0030110:3120, 50:20:0030110:3119 для нужд ЗЭС – филиала ПАО «МОЭСК» | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 10365.5373 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 10311.64 |  |  |  | 10311.6333 | ООО "СК СИСТЕМА" | 12373.96 | 12373.96 | 32008918063 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-18 | 2020-02-25 | 2020-03-02 | 2020-03-03 |  |  |  |  | 2020-03-09 | 23.03.2020 | 2020-03-09 | 2020-03-23 | 2020-05-25
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 10315.78
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 10365.54
555 | Модернизация ТП 10/0,4кВ 12349 путем полной замены с установкой тр-ов 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 8-я Соколиной Горы, д.24, корп.2 | H_I-198110 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Модернизация ТП 10/0,4кВ 12349 путем полной замены с установкой тр-ов 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 8-я Соколиной Горы, д.24, корп.2 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 17281.9167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 17264.63 |  | 1 | 17264.63 | 17264.6348 | ООО "СФ ТЦС" | 20717.5617 | 5947.0068 | 32008914637 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-11 | 2020-02-25 | 2020-03-11 | 2020-03-17 |  |  |  |  | 2020-03-16 | 2020-03-30 | 2020-03-16 | 2020-03-30 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФИНПРОМ-ИНЖИНИРИНГ" | 17281.92 |  |  | 17281.92
556 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Фид.3 с ПС-110/6 кВ № 477 "Бруски" Егорьевский РЭС | E_I-183181 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ Фид.3 с ПС-110/6 кВ № 477 "Бруски" Егорьевский РЭС | ПАО "МОЭСК" | ССР | 4980.7333 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 4955.83 |  |  |  | 4955.8333 | ООО "ФАБИ" | 5947 | 4513.1383 | 32008914569 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-17 | 2020-02-25 | 2020-03-02 | 2020-03-04 |  |  |  |  | 2020-03-22 | 16.03.2020 | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2020-11-30
557 | Модернизация ТП 10/0,4кВ 11640 путем полной замены с установкой тр-ов 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Коккинаки, д.6, стр.5 (0,8 МВА; 2,235 км; 4 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) | H_I-198115 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Модернизация ТП 10/0,4кВ 11640 путем полной замены с установкой тр-ов 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Коккинаки, д.6, стр.5 (0,8 МВА; 2,235 км; 4 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 17109.775 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГО-ИНЖ" | 17092.67 |  | 1 | 17092.67 | 17092.6652 | ООО "ЭНЕРГО-ИНЖ" | 20511.1983 | 6055.0833 | 32008914572 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-17 | 2020-02-25 | 2020-03-02 | 2020-03-06 |  |  |  |  | 2020-03-22 | 2020-03-23 | 2020-03-22 | 2020-03-23 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 17109.78 |  |  | 17109.78
558 | Включение приборов в систему сбора данных и передачи данных (ПТК АИИС учета электроэнергии РЭС (Московская область)), 2-й этап (2 шт.(прочие)) | J_I-228761 | 2020-12-31 | ГП | Выполнение проектирования подсистемы информационной безопасности ПТК АИИС учета электроэнергии в части ИВК "Пирамида-Сети" по титулу: "Включение приборов в систему сбора данных и передачи данных (ПТК АИИС учета электроэнергии РЭС (Московская область)), 2-й этап (2 шт.(прочие))" для нужд «Энергоучет» – филиала ПАО «МОЭСК» | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 1032.9167 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | АО "Управление ВОЛС-ВЛ" | 1032.9167 |  |  |  | 1032.9167 | АО "Управление ВОЛС-ВЛ" | 1239.5 | 1239.5 | неэлектронная | неэлектронная | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 5.8.1.4 | ЦКК | 43879 | 14 | 2020-02-26 | 2020-03-02 | 2020-02-26 | 2020-03-02 | 2020-05-29 |  | Выписка 005 от 18.02.2020 (14): ЕП
559 | Строительство РТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1600 кВА, ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1250кВА, ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х630 кВА в кол-ве 2 шт., КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Троице-Лыково, объект "Сосновка-1", "Сосновка. Хозяйственная территория" |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство РТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1600 кВА, ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1250кВА, ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х630 кВА в кол-ве 2 шт., КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Троице-Лыково, объект "Сосновка-1", "Сосновка. Хозяйственная территория" | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 219728.1333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 219398.54 |  | 1 | 219398.54 | 219398.5411 | ООО "ЭнергоСеть" | 263278.2494 | 91289.9677 | 32008911878 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-28 | 2020-02-21 | 2020-03-02 | 2020-03-06 |  |  |  |  | 2020-04-02 | 2020-03-20 | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2021-09-06 |  | Выписка ЦЗК от 18.02.20 № 6: согл "под ключ" Приказ 144 от 11.02.20 "особо значимый объект", "под ключ"
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 219728.13 |  |  | 219728.13
560 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ БМКТП-230 (с заменой вводов), ПС №522 "Повадино", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Щеглятьево д, д.30 Ю8-19-303-6217(730241) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ БМКТП-230 (с заменой вводов), ПС №522 "Повадино", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Щеглятьево д, д.30 Ю8-19-303-6217(730241) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 867.5658 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 863.225 |  |  |  | 863.225 | ООО "ФАБИ" | 1035.87 | 1035.87 | 32008920058 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-20 | 2020-02-26 | 2020-03-04 | 2020-03-05 |  |  |  |  | 2020-03-09 |  | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020-06-21
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 867.566
561 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-136 (с заменой вводов), ПС №137 "Домодедовская", в т.ч. ПИР, МО, ГО Домодедово, с Никитское, ул Заречная Ю8-19-302-5431(721733) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-136 (с заменой вводов), ПС №137 "Домодедовская", в т.ч. ПИР, МО, ГО Домодедово, с Никитское, ул Заречная Ю8-19-302-5431(721733) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 736.0742 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 732.39 |  |  |  | 732.39 | ООО "ФАБИ" | 878.868 | 878.868 | 32008920068 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-20 | 2020-02-26 | 2020-03-04 | 2020-03-05 |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2020-03-24 | 2020-03-09 | 2020-03-24 | 2020-06-29
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 736.074
562 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4кВ КТП-551 (с заменой вводов 20 шт.), ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Белые Столбы мкр, Матвеевка снт, д.67 Ю8-19-303-6997(736393) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулуРеконструкция ВЛИ-0,38 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4кВ КТП-551 (с заменой вводов 20 шт.), ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Белые Столбы мкр, Матвеевка снт, д.67 Ю8-19-303-6997(736393) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 500.8417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Техно инжиниринг" | 497.987 |  |  |  | 497.9872 | ООО "Техно инжиниринг" | 597.5846 | 597.5846 | 32008920079 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-20 | 2020-02-26 | 2020-03-04 | 2020-03-05 |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2020-03-17 | 2020-03-09 | 2020-03-17 | 2020-07-01
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 498.333
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 500.842
563 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.22, ПС №182 "Гулево", ПРВТ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, ЩР-0,4 кВ, рубильник, АВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольск г, Сельхозтехника п Ю8-20-302-8525(745568) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.22, ПС №182 "Гулево", ПРВТ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, ЩР-0,4 кВ, рубильник, АВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольск г, Сельхозтехника п Ю8-20-302-8525(745568) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1318.4525 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1311.557 |  |  |  | 1311.5575 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1573.869 | 1573.869 | 32008920089 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-21 | 2020-02-26 | 2020-03-04 | 2020-03-05 |  |  |  |  | 2020-03-12 | 2020-03-16 | 2020-03-12 | 2020-03-16 | 2020-06-04
564 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-192, ПС №658 "Заповедник", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Арнеево д Ю8-20-302-7926(742955) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-192, ПС №658 "Заповедник", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Арнеево д Ю8-20-302-7926(742955) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 465.6808 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 463.352 |  |  |  | 463.3525 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 556.023 | 556.023 | 32008920099 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-21 | 2020-02-26 | 2020-03-04 | 2020-03-05 |  |  |  |  | 2020-03-12 | 2020-03-23 | 2020-03-12 | 2020-03-23 | 2020-06-04
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 465.681
565 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп.202 ф.32 до ВЛ-6 кВ ф.47 ПС №382 "Венюково", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, в районе д.Сергеево Ю8-20-302-8423(744198) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп.202 ф.32 до ВЛ-6 кВ ф.47 ПС №382 "Венюково", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, в районе д.Сергеево Ю8-20-302-8423(744198) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2467.1042 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 2454.028 |  |  |  | 2454.0283 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 2944.834 | 2944.834 | 32008920103 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-21 | 2020-02-26 | 2020-03-04 | 2020-03-05 |  |  |  |  | 2020-03-12 | 2020-03-16 | 2020-03-12 | 2020-03-16 | 2020-08-03
566 | Реконструкция ТП-40-10/0,4 кВ №564 с заменой на ТП-100-10/0,4 кВ, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Буняково д Ю8-20-302-8312(745580) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ТП-40-10/0,4 кВ №564 с заменой на ТП-100-10/0,4 кВ, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Буняково д Ю8-20-302-8312(745580) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 992.0583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 987.098 |  |  |  | 987.0977 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1184.5173 | 1184.5173 | 32008920112 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-21 | 2020-02-26 | 2020-03-04 | 2020-03-05 |  |  |  |  | 2020-03-12 | 2020-03-16 | 2020-03-12 | 2020-03-16 | 2020-08-04
участник | [12 empty] | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 991.066
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 992.058
567 | Строительство КВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.32, ПС №382 "Венюково", ПРВТ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.Чехов, промыш.зона Энергомаш, ул.Складская, уч.8 Ю8-19-303-2466(707040) | K_I-231764 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство КВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.32, ПС №382 "Венюково", ПРВТ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.Чехов, промыш.зона Энергомаш, ул.Складская, уч.8 Ю8-19-303-2466(707040) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 416.84 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 414.631 |  |  |  | 414.6307 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 497.5569 | 497.5569 | 32008920120 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-14 | 2020-02-26 | 2020-03-04 | 2020-03-05 |  |  |  |  | 2020-02-28 | 2020-03-16 | 2020-02-28 | 2020-03-16 | 2020-03-31
568 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ БМКТП-882 с заменой вводов, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Пестово д, Дорожная ул, дом № 13 Ю8-19-302-5703(903549) |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ БМКТП-882 с заменой вводов, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Пестово д, Дорожная ул, дом № 13 Ю8-19-302-5703(903549) | ЮЭС | ССР | 581.1083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Техно инжиниринг" | 577.621 |  |  |  | 577.6214 | ООО "Техно инжиниринг" | 693.1456 | 693.1456 | 32008920121 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-14 | 2020-02-26 | 2020-03-04 | 2020-03-05 |  |  |  |  | 2020-03-05 | 2020-03-17 | 2020-03-05 | 2020-03-17 | 2020-03-30
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 581.108
569 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-705 с заменой вводов, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, г/о Домодедово, Домодедово г, Белые Столбы мкр, Октябрьская ул, дом № 4 а Ю8-19-302-5277(962486) |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу:Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-705 с заменой вводов, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, г/о Домодедово, Домодедово г, Белые Столбы мкр, Октябрьская ул, дом № 4 а Ю8-19-302-5277(962486) | ЮЭС | ССР | 560.1 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Техно инжиниринг" | 557.019 |  |  |  | 557.0195 | ООО "Техно инжиниринг" | 668.4233 | 668.4233 | 32008920128 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-14 | 2020-02-26 | 2020-03-04 | 2020-03-05 |  |  |  |  | 2020-03-05 | 2020-03-17 | 2020-03-05 | 2020-03-17 | 2020-03-30
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 560.1
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 560.1
570 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-11383(907248)), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Курганье д Ю8-19-302-1334(701268) |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-11383(907248)), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Курганье д Ю8-19-302-1334(701268) | ЮЭС | ССР | 430.7167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 428.49 |  |  |  | 428.4902 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 514.1882 | 514.1882 | 32008920137 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-14 | 2020-02-26 | 2020-03-04 | 2020-03-05 |  |  |  |  | 2020-03-05 | 2020-03-16 | 2020-03-05 | 2020-03-16 | 2020-03-30
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 430.717
571 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-463, ПС №755 "Молоково", АВ, в т.ч. ПИР, МО Московская, р-н Ленинский, с/о Молоковский, д. Мисайлово, уч. №9 Ю8-20-302-8387(746019) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-463, ПС №755 "Молоково", АВ, в т.ч. ПИР, МО Московская, р-н Ленинский, с/о Молоковский, д. Мисайлово, уч. №9 Ю8-20-302-8387(746019) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 421.1775 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 419.072 |  |  |  | 419.072 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 502.8864 | 502.8864 | 32008920142 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-17 | 2020-02-26 | 2020-03-04 | 2020-03-05 |  |  |  |  | 2020-03-12 | 2020-03-31 | 2020-03-12 | 2020-03-31 | 2020-08-05
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 421.178
572 | Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.556 ПС №540 "Ярцево", рлр, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Сабурово | K_I-235448 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.556 ПС №540 "Ярцево", рлр, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Сабурово | СЭС | ориентировочный расчет | 2104.582 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2094.058 |  |  |  | 2094.0583 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2512.87 | 1712.4744 | 32008917814 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-17 | 2020-02-25 | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  |  |  |  | 2020-03-30 | 2020-03-23 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020-12-25
участник | [12 empty] | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 2102.477
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2104.582
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 2104.582
573 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: по объектам СЭС приказа № от .2020 Солнечногорского района (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 2262.0298 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 2250.0403 |  |  |  | 2250.0392 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 2700.047 | 2700.047 | 32008917820 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-17 | 2020-02-25 | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  |  |  |  | 2020-02-27 | 2020-03-05 | 2020-02-27 | 2020-03-05 | 2020-03-16
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2250.718
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2262.029
справочный | Строительство КЛ-0.4 кВ от КТП-6/0.4 кВ-1497, ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Вертлинская |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство КЛ-0.4 кВ от КТП-6/0.4 кВ-1497, ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Вертлинская | СЭС | ориентировочный расчет | 871.6074 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-02-17 | 2020-02-25 | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  |  |  |  | 2020-02-27 | 2020-03-05 | 2020-02-27 | 2020-03-05
справочный | Реконструкция КТП-6/0.4 кВ-1497 (замена КТП и трансформатора 100 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Вертлинская |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0.4 кВ-1497 (замена КТП и трансформатора 100 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Вертлинская | СЭС | ориентировочный расчет | 1390.4223 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-02-17 | 2020-02-25 | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  |  |  |  | 2020-02-27 | 2020-03-05 | 2020-02-27 | 2020-03-05
574 | Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.6/63 ПС №547 "Желтяково", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Кудрино |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.6/63 ПС №547 "Желтяково", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Кудрино | СЭС | ориентировочный расчет | 464.259 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 461.938 |  |  |  | 461.9375 | ООО "ЭНКОМ" | 554.325 | 554.325 | 32008917823 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-17 | 2020-02-25 | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  |  |  |  | 2020-03-16 | 13.03.2020 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-07-06
участник | [12 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 464.258
575 | Реконструкция ВЛИ-0.38 кВ ф.3 от ТП-10/0.4 кВ-510, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, п. Жуково, ул. Лесная, уч.9-Л |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0.38 кВ ф.3 от ТП-10/0.4 кВ-510, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, п. Жуково, ул. Лесная, уч.9-Л | СЭС | ориентировочный расчет | 580.7141 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 577.81 |  |  |  | 577.81 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 693.372 | 693.372 | 32008917827 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-17 | 2020-02-25 | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  |  |  |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-07-06
участник | [12 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 580.713
576 | Реконструкция КТП-10/0.4 кВ-2597 (замена КТП и трансформатора 100 кВА на трансформатор 250 кВА), в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Никольское |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0.4 кВ-2597 (замена КТП и трансформатора 100 кВА на трансформатор 250 кВА), в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Никольское | СЭС | ориентировочный расчет | 1390.4223 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1383.468 |  |  |  | 1383.4683 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1660.162 | 1660.162 | 32008917833 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-17 | 2020-02-25 | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  |  |  |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-07-06
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1389.031
577 | Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 776 ПС №720 "Заря", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с. Иудино, ГСПК Строитель-2 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 776 ПС №720 "Заря", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с. Иудино, ГСПК Строитель-2 | СЭС | ориентировочный расчет | 847.2142 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 842.978 |  |  |  | 842.9775 | ООО "ЭНКОМ" | 1011.573 | 1011.573 | 32008917840 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-17 | 2020-02-25 | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  |  |  |  | 2020-03-16 | 13.03.2020 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-07-01
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 846.367
578 | Строительство ТП-10/0,4 кВ в габ. 250 кВА, с 2 транс. 160кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ на направлении РП №28 ф.8 -ТП №229 до РУ-10 кВ, РЛК-10 кВ 2шт в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п. Марушкинское, с. Крекшино |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ в габ. 250 кВА, с 2 транс. 160кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ на направлении РП №28 ф.8 -ТП №229 до РУ-10 кВ, РЛК-10 кВ 2шт в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п. Марушкинское, с. Крекшино | НМ | ОР | 2492.2046 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 2479.744 |  |  |  | 2479.75 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 2975.7 | 2975.7 | 32008919779 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-17 | 2020-02-26 | 2020-03-04 | 2020-03-05 |  |  |  |  | 2020-03-14 | 20.03.2020 | 2020-03-14 | 2020-03-20 | 2020-06-27
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2492.205
579 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19463 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Полярный проезд, д.7, строение 1 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19463 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Полярный проезд, д.7, строение 1 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 9525.5917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 9516.07 |  |  |  | 9516.0661 | ООО "СК СИСТЕМА" | 11419.2793 | 7747.3556 | 32008917594 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-17 | 2020-02-25 | 2020-03-04 | 2020-03-06 |  |  |  |  | 2020-03-22 | 2020-03-18 | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 9525.59
580 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19463 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Полярный проезд, д.7, строение 2 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19463 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Полярный проезд, д.7, строение 2 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 9525.5917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 9516.07 |  |  |  | 9516.0661 | ООО "СК СИСТЕМА" | 11419.2793 | 7747.3556 | 32008917599 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-17 | 2020-02-25 | 2020-03-04 | 2020-03-06 |  |  |  |  | 2020-03-22 | 2020-03-18 | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 9525.59
581 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 12783 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х630кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Комсомольский пр-т, д.21/10 | I_I-205335 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 12783 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х630кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Комсомольский пр-т, д.21/10 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 12879.6167 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 12873.18 |  |  |  | 12873.1769 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 15447.8122 | 15447.8122 | 32008918147 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-17 | 2020-02-25 | 2020-03-16 | 2020-03-18 |  |  |  |  | 2020-03-22 | 2020-03-29 | 2020-03-22 | 2020-03-29 | 2020-06-30
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 12879.62
582 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 11436 с тр-ми 2х1000кВА, перевод 2КЛ-10кВ направ. РП 11070 и РП 12162 на луч Б в ТП 11436, 2КЛ-10кВ направ. ТП 11439 и ТП 11443 на луч А в ТП 11436, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, Северная промзона, 1-й Западный проезд | I_I-203228 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 11436 с тр-ми 2х1000кВА, перевод 2КЛ-10кВ направ. РП 11070 и РП 12162 на луч Б в ТП 11436, 2КЛ-10кВ направ. ТП 11439 и ТП 11443 на луч А в ТП 11436, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, Северная промзона, 1-й Западный проезд | ПАО "МОЭСК" | ССР | 13430.95 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 13424.23 |  |  |  | 13424.2345 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 16109.0814 | 16109.0814 | 32008918151 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-17 | 2020-02-25 | 2020-03-16 | 2020-03-18 |  |  |  |  | 2020-03-22 | 2020-03-29 | 2020-03-22 | 2020-03-29 | 2020-06-30
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 13430.95
583 | Строительство нов.ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от РТП №14138, 2КЛ-10кВ от вр.в КЛ-10кВ напр. РТП №14138-ТП №15560,ТП №15551 до нов.ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, кв.32А в р-не Новые Черемушки, Нахимовский пр-кт (в пойме реки Котловки) | J_I-220228 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нов.ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от РТП №14138, 2КЛ-10кВ от вр.в КЛ-10кВ напр. РТП №14138-ТП №15560,ТП №15551 до нов.ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, кв.32А в р-не Новые Черемушки, Нахимовский пр-кт (в пойме реки Котловки) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 39377.15 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 39318.08 |  | 1 | 39318.08 | 39318.0843 | ООО "ЭнергоСеть" | 47181.7011 | 8942.6324 | 32008918135 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-17 | 2020-02-25 | 2020-03-03 | 2020-03-06 |  |  |  |  | 2020-03-22 | 2020-03-20 | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2022-12-30
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 39377.15 |  |  | 39377.15
584 | Строительство новых ТП-10/0,4 кВ №1 и №2 с тр-ми 2х1000кВА,4КЛ-10кВ от ТП 28369 до новых ТП-10/0,4 кВ №1 и №2,2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4 кВ №1 до ТП №2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Константина Федина, влад.13 (4 МВА; 4 км; 28 шт.(РУ); 240 п.м.; 4 шт.(прочие)) | I_I-214395 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новых ТП-10/0,4 кВ №1 и №2 с тр-ми 2х1000кВА,4КЛ-10кВ от ТП 28369 до новых ТП-10/0,4 кВ №1 и №2,2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4 кВ №1 до ТП №2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Константина Федина, влад.13 (4 МВА; 4 км; 28 шт.(РУ); 240 п.м.; 4 шт.(прочие)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 36974.325 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 36918.86 |  | 1 | 36918.86 | 36918.8635 | ООО "ЭнергоСеть" | 44302.6362 | 8396.9459 | 32008918139 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-17 | 2020-02-25 | 2020-03-03 | 2020-03-06 |  |  |  |  | 2020-03-22 | 2020-03-20 | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2022-12-30
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 36974.33 |  |  | 36974.33
585 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 77 до ВРЩ-0,4кВ № 102182, КЛ-0,4 направлением вв.63498Б - вв.102182 - вв.102139 с вв.102182 вывести и смуфтить, в т.ч. ПИР: г.Москва, Покровский б-р, д.14/6 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 77 до ВРЩ-0,4кВ № 102182, КЛ-0,4 направлением вв.63498Б - вв.102182 - вв.102139 с вв.102182 вывести и смуфтить, в т.ч. ПИР: г.Москва, Покровский б-р, д.14/6 | МКС | ориентировочный расчет | 5580.6333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФИНПРОМ-ИНЖИНИРИНГ" | 5569.472 |  |  |  | 5569.4717 | ООО "ФИНПРОМ-ИНЖИНИРИНГ" | 6683.366 | 6683.366 | 32008922468 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-24 | 2020-02-26 | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  |  |  |  | 2020-03-05 | 2020-03-16 | 2020-03-05 | 2020-03-16 | 2020-03-31
586 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф. 3 и ф. 4 от линейных яч. 1-ой и 2-ой с.ш. РУ-10 кВ ПС 426 ''Марьино'' до 1-ой и 2-ой с.ш. РУ-10 кВ вновь сооружаемого ТП-630/10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Филимонковское, д. Кнутово | I_I-210596 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ ф. 3 и ф. 4 от линейных яч. 1-ой и 2-ой с.ш. РУ-10 кВ ПС 426 ''Марьино'' до 1-ой и 2-ой с.ш. РУ-10 кВ вновь сооружаемого ТП-630/10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Филимонковское, д. Кнутово | НМ | ССР | 4451.7139 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 4429.01 |  |  |  | 4429.0083 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 5314.81 | 5314.81 | 32008919701 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-17 | 2020-02-26 | 2020-03-04 | 2020-03-05 |  |  |  |  | 2020-03-14 | 2020-03-23 | 2020-03-14 | 2020-03-23 | 2020-04-30
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 4451.714
587 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1058. В ТП 10/0,4 кВ №1058 установить два транс.400кВА взамен 2х250кВА. , в т.ч. ПИР,г. Москва,, ТиНАО, п.Сосенское , 1 кв-л, владение п. Коммунарка, з/у 1; 16554/19. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1058. В ТП 10/0,4 кВ №1058 установить два транс.400кВА взамен 2х250кВА. , в т.ч. ПИР,г. Москва,, ТиНАО, п.Сосенское , 1 кв-л, владение п. Коммунарка, з/у 1; 16554/19. | НМ | ОР | 1342.3141 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 1335.602 |  |  |  | 1335.6 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 1602.72 | 1602.72 | 32008919779 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-17 | 2020-02-26 | 2020-03-04 | 2020-03-05 |  |  |  |  | 2020-03-14 | 20.03.2020 | 2020-03-14 | 2020-03-20 | 2020-05-29
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1342.314
588 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с транс-м 160 кВА, 2 КЛ-10 кВ от ТП №1515 до ТП №1502, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, д. Рассказовка |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с транс-м 160 кВА, 2 КЛ-10 кВ от ТП №1515 до ТП №1502, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, д. Рассказовка | НМ | ССР | 486.4249 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 483.917 |  |  |  | 483.9167 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 580.7 | 580.7 | 32008919715 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-17 | 2020-02-26 | 2020-03-04 | 2020-03-05 |  |  |  |  | 2020-03-19 | 2020-03-25 | 2020-03-19 | 2020-03-25 | 2020-04-30
589 | Строительство КРУН-10кВ с установкой 4-х ячеек, КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ фид. Л-4 с РП №120, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Десеновское, д. Десна, ул. Центральная |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство КРУН-10кВ с установкой 4-х ячеек, КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ фид. Л-4 с РП №120, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Десеновское, д. Десна, ул. Центральная | НМ | ССР | 488.5319 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 485.75 |  |  |  | 485.75 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 582.9 | 582.9 | 32008919724 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-17 | 2020-02-26 | 2020-03-04 | 2020-03-05 |  |  |  |  | 2020-03-19 | 2020-03-23 | 2020-03-19 | 2020-03-23 | 2020-06-30
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 488.532
590 | Реконструкция ПС № 494 "Десна" с установкой 2-х ячеек в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Десеновское | J_I-222976 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ПС № 494 "Десна" с установкой 2-х ячеек в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Десеновское | НМ | ССР | 3832.891 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 3813.727 |  |  |  | 3813.7258 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 4576.471 | 3104.3195 | 30008919814 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-17 | 2020-02-26 | 2020-03-04 | 2020-03-05 |  |  |  |  | 2020-03-19 | 20.03.2020 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3832.891
591 | Строительство ТП-10/0,4кВ в габ.100 кВА с транс 63 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. Л-14, от РУ-10 кВ РП-10 кВ №13 до РУ-10 кВ ТП-10/0,4кВ, РЛР-10кВ в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п.Роговское, д. Бунчиха; 77:22:0040135:28. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ в габ.100 кВА с транс 63 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. Л-14, от РУ-10 кВ РП-10 кВ №13 до РУ-10 кВ ТП-10/0,4кВ, РЛР-10кВ в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п.Роговское, д. Бунчиха; 77:22:0040135:28. | НМ | ОР | 1331.356 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 1324.699 |  |  |  | 1324.7 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 1589.64 | 1589.64 | 32008919771 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-17 | 2020-02-26 | 2020-03-04 | 2020-03-05 |  |  |  |  | 2020-03-19 | 20.03.2020 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 2020-04-20
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1331.356
592 | Реконструкция ТП-250кВА/10/0,4 кВ №494 с установкой новой ТП-10/0,4 кВ в габаритах 400 кВА с транс. 400 кВА. в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, д. Саларьево, уч. №37; 50:21:0110301:84. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ТП-250кВА/10/0,4 кВ №494 с установкой новой ТП-10/0,4 кВ в габаритах 400 кВА с транс. 400 кВА. в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, д. Саларьево, уч. №37; 50:21:0110301:84. | НМ | ОР | 1966.4711 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 1956.639 |  |  |  | 1956.6417 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 2347.97 | 2347.97 | 32008919764 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-17 | 2020-02-26 | 2020-03-04 | 2020-03-05 |  |  |  |  | 2020-03-19 | 20.03.2020 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 2020-06-20
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1966.471
593 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 960 с установкой новой ТП-10/0,4 кВ в габаритах 630 кВА с транс.630 кВА в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п. Михайлово-Ярцевское, с. Михайловское; 50:27:0030130:230. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 960 с установкой новой ТП-10/0,4 кВ в габаритах 630 кВА с транс.630 кВА в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п. Михайлово-Ярцевское, с. Михайловское; 50:27:0030130:230. | НМ | ОР | 2885.7878 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 2871.359 |  |  |  | 2871.3583 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 3445.63 | 3445.63 | 32008919727 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-17 | 2020-02-26 | 2020-03-04 | 2020-03-05 |  |  |  |  | 2020-03-19 | 20.03.2020 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 2020-06-20
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2885.788
594 | Реконструкция ТП-100кВА/6/0,4 кВ №368. В ТП №368 установить трансформатор 250 кВА. в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п.Кокошкино, ул.Кирова, уч.17в; 50:26:0171115:17. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ТП-100кВА/6/0,4 кВ №368. В ТП №368 установить трансформатор 250 кВА. в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п.Кокошкино, ул.Кирова, уч.17в; 50:26:0171115:17. | НМ | ОР | 475.3503 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 472.973 |  |  |  | 472.9725 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 567.567 | 567.567 | 32008919785 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-17 | 2020-02-26 | 2020-03-04 | 2020-03-05 |  |  |  |  | 2020-03-19 | 20.03.2020 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 2020-04-02
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 475.35
595 | Строительство ВЛ-10 кВ, 1 шт., на направление ЛР-247-КТП 582, МТП-10/0,4 с транс. 40 Ква, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ №нов, в т.ч. ПИР,г. Москва, ТиНАО,пос. Первомайское, д.Бараново; 77:18:0180519:121 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Строительство ВЛ-10 кВ, 1 шт., на направление ЛР-247-КТП 582, МТП-10/0,4 с транс. 40 Ква, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ №нов, в т.ч. ПИР,г. Москва, ТиНАО,пос. Первомайское, д.Бараново; 77:18:0180519:121 | НМ | ОР | 781.0187 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 777.113 |  |  |  | 777.1133 | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 932.536 | 932.536 | 32008919810 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-17 | 2020-02-26 | 2020-03-04 | 2020-03-05 |  |  |  |  | 2020-03-19 | 20.03.2020 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 2020-05-07
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 781.018
596 | Строительство КТП-10/0,4 кВ в габ. 250 Ква с транс. 100 Ква, ВЛ-10 кВ,установка РЛК в т.ч. ПИР, г. Москва,ТиНАО, с. Первомайский , д. Ивановское, ул.Александровская, уч. 6; 50:26:180509:0002. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4 кВ в габ. 250 Ква с транс. 100 Ква, ВЛ-10 кВ,установка РЛК в т.ч. ПИР, г. Москва,ТиНАО, с. Первомайский , д. Ивановское, ул.Александровская, уч. 6; 50:26:180509:0002. | НМ | ОР | 1582.0754 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 1574.165 |  |  |  | 1574.1642 | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 1888.997 | 1888.997 | 32008919801 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-17 | 2020-02-26 | 2020-03-04 | 2020-03-05 |  |  |  |  | 2020-03-19 | 20.03.2020 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 2020-05-08
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1582.075
597 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, 1шт., от РУ-0,4 кВ КТП-309 в т.ч. ПИР, г. Москва ,п. Первомайское, д.Уварово , уч.80, 50:26:0190906:233. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Строительство ВЛ-0,4 кВ, 1шт., от РУ-0,4 кВ КТП-309 в т.ч. ПИР, г. Москва ,п. Первомайское, д.Уварово , уч.80, 50:26:0190906:233. | НМ | ОР | 429.4008 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 427.254 |  |  |  | 427.2533 | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 512.704 | 426.8866 | 32008919792 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-17 | 2020-02-26 | 2020-03-04 | 2020-03-05 |  |  |  |  | 2020-03-19 | 20.03.2020 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 2020-11-08
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 429.401
598 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, КВЛ-10 кВ от оп. 73 ВЛЗ-10 кВ фид. 12 ПС № 16 "Дятлово", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, ЗАО "Авдеевское", к.н. 50:38:0040101:21 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, КВЛ-10 кВ от оп. 73 ВЛЗ-10 кВ фид. 12 ПС № 16 "Дятлово", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, ЗАО "Авдеевское", к.н. 50:38:0040101:21 | ВЭС | расчет филиала | 3919.7378 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 3901 |  |  |  | 3901 | ООО "ФАБИ" | 4681.2 | 2961.2703 | 32008920734 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-17 | 2020-02-26 | 2020-03-04 | 2020-03-05 |  |  |  |  | 2020-03-12 | 16.03.2020 | 2020-03-12 | 2020-03-16 | 2021-01-23
599 | Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 41/3 ВЛЗ-6 кВ ЦРП-110-КТП-227 ПС № 380 "Захарово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, вблизи д. Горки, к.н. 50:16:0401040:43 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 41/3 ВЛЗ-6 кВ ЦРП-110-КТП-227 ПС № 380 "Захарово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, вблизи д. Горки, к.н. 50:16:0401040:43 | ВЭС | расчет филиала | 984.0193 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 974.179 |  |  |  | 974.1791 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 1169.015 | 1169.015 | 32008920727 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-17 | 2020-02-26 | 2020-03-04 | 2020-03-05 |  |  |  |  | 2020-03-12 | 16.03.2020 | 2020-03-12 | 2020-03-16 | 2020-07-27
600 | Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ № 446 (замена тр-ра 63 кВА на тр-тор 250 кВА) ПС № 607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, п. Белоозерский, СНТ "Эколог", к.н. 50:29:0010125:117 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ № 446 (замена тр-ра 63 кВА на тр-тор 250 кВА) ПС № 607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, п. Белоозерский, СНТ "Эколог", к.н. 50:29:0010125:117 | ВЭС | расчет филиала | 846.5899 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 843 |  |  |  | 843 | ООО "ФАБИ" | 1011.6 | 1011.6 | 32008920722 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-17 | 2020-02-26 | 2020-03-04 | 2020-03-05 |  |  |  |  | 2020-03-12 | 16.03.2020 | 2020-03-12 | 2020-03-16 | 2020-07-27
601 | Реконструкция ТП-63 6/0,4 кВ № 766 (замена тр-ра 63 кВА на тр-тор 160 кВА с обмоткой Y/Zh) ПС № 43 "Истомкино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Аксено- Бутырское, д. Пешково, к.н. 50:16:0103041:98 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-63 6/0,4 кВ № 766 (замена тр-ра 63 кВА на тр-тор 160 кВА с обмоткой Y/Zh) ПС № 43 "Истомкино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Аксено- Бутырское, д. Пешково, к.н. 50:16:0103041:98 | ВЭС | расчет филиала | 663.1936 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 656.562 |  |  |  | 656.5617 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 787.874 | 787.874 | 32008920716 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-17 | 2020-02-26 | 2020-03-04 | 2020-03-05 |  |  |  |  | 2020-03-12 | 16.03.2020 | 2020-03-12 | 2020-03-16 | 2020-07-20
602 | Реконструкция ТП-40 6/0,4 кВ № 568 (замена тр-ра 40 кВА на тр-тор 100 кВА с обмоткой Y/Zh) ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Мамонтовское, д. Тимково, ул. Школьная, д. 18, к.н. 50:16:0401004:345 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-40 6/0,4 кВ № 568 (замена тр-ра 40 кВА на тр-тор 100 кВА с обмоткой Y/Zh) ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Мамонтовское, д. Тимково, ул. Школьная, д. 18, к.н. 50:16:0401004:345 | ВЭС | расчет филиала | 604.3046 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 598.262 |  |  |  | 598.2615 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 717.9138 | 717.9138 | 32008920710 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-17 | 2020-02-26 | 2020-03-04 | 2020-03-05 |  |  |  |  | 2020-03-12 | 16.03.2020 | 2020-03-12 | 2020-03-16 | 2020-07-29
603 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от оп. 1 до оп. 42 с заменой деревянных опор на ж/б, ПС 110 кВ №380 "Захарово", МО, Ногинский р-н, вблизи д. Горки, к.н. 50:16:0401040:43 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛ-6 кВ от оп. 1 до оп. 42 с заменой деревянных опор на ж/б, ПС 110 кВ №380 "Захарово", МО, Ногинский р-н, вблизи д. Горки, к.н. 50:16:0401040:43 | ВЭС | расчет филиала | 5041.9156 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 4991.496 |  |  |  | 4991.4965 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 5989.7958 | 5989.7958 | 32008920705 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-17 | 2020-02-26 | 2020-03-04 | 2020-03-05 |  |  |  |  | 2020-03-12 | 16.03.2020 | 2020-03-12 | 2020-03-16 | 2020-07-27
604 | Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ фид. 4 ПС № 120 "Храпуново", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, к.н. 50:16:0502045:427 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ фид. 4 ПС № 120 "Храпуново", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, к.н. 50:16:0502045:427 | ВЭС | расчет филиала | 1749.6875 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 1732.191 |  |  |  | 1732.1906 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 2078.6288 | 2078.6288 | 32008920703 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-17 | 2020-02-26 | 2020-03-04 | 2020-03-05 |  |  |  |  | 2020-03-12 | 05.03.2020 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-03-13
605 | Строительство КВЛ-10 кВ от оп. 17 фид. "Колос", РЛКВ-10 кВ ПС-110/6 кВ № 495 "Щурово", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, кв. 0020101, №4, к.н. 50:34:0020101:193 | J_I-229645 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КВЛ-10 кВ от оп. 17 фид. "Колос", РЛКВ-10 кВ ПС-110/6 кВ № 495 "Щурово", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, кв. 0020101, №4, к.н. 50:34:0020101:193 | ВЭС | ПСД | 541.166 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 539 |  |  |  | 539 | ООО "ФАБИ" | 646.8 | 646.8 | 32008920701 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-24 | 2020-02-26 | 2020-03-04 | 2020-03-05 |  |  |  |  | 2020-03-19 | 16.03.2020 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-08-21
606 | Строительство МТП-160 10/0,38 кВ в габ. 250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-35 кВ №165 "Судниково", ЛРР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,135 км, ВЛ-0,38 кВ-0,155 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Судниково, 50:07:0080205:1052 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,38 кВ в габ. 250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-35 кВ №165 "Судниково", ЛРР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,135 км, ВЛ-0,38 кВ-0,155 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Судниково, 50:07:0080205:1052 | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 1238.2144 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1232 |  |  |  | 1232 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1478.4 | 1478.4 | 32008933850 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-21 | 2020-02-28 | 2020-03-05 | 2020-03-06 |  |  |  |  | 2020-03-12 | 23.03.2020 | 2020-03-12 | 2020-03-23 | 2020-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1236.36
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1237.78
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1238.21
607 | Реконструкция РП-10кВ №1750 с установкой 2 яч. на разных с.ш, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н |  | 2020-09-13 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция РП-10кВ №1750 с установкой 2 яч. на разных с.ш, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 2057.4433 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 5 | 5 | ООО "Техно инжиниринг" | 2045.1 |  |  |  | 2045.1 | ООО "Техно инжиниринг" | 2454.12 | 2454.12 | 32008933854 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-20 | 2020-02-28 | 2020-03-05 | 2020-03-06 |  |  |  |  | 2020-03-21 | 2020-03-25 | 2020-03-21 | 2020-03-25 | 2020-09-13 |  | Выписка 011 от 27.03.20 (27) ЕУ
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 2054.77 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ"
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 2056.62 | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС"
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2057.42 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО"
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2057.44 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ"
608 | Строительство РЛКВ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ от ТП-406 ПС № 768 "Гавриловская", в т.ч. ПИР, МО, г/о Луховицы, территория СНТ "Эталон", уч. 179, к.н. 50:35:0050413:70 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство РЛКВ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ от ТП-406 ПС № 768 "Гавриловская", в т.ч. ПИР, МО, г/о Луховицы, территория СНТ "Эталон", уч. 179, к.н. 50:35:0050413:70 | ВЭС | расчет филиала | 1188.9592 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1184 |  |  |  | 1184 | ООО "ФАБИ" | 1420.8 | 1420.8 | 32008920689 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-20 | 2020-02-26 | 2020-03-04 | 2020-03-05 |  |  |  |  | 2020-03-15 | 16.03.2020 | 2020-03-15 | 2020-03-16 | 2020-07-30
609 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (совместным подвесом по существующим опорам 1-13) от РУ-0,4 кВ МТП-742 ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Калитино, к.н. 50:16:0401041:158 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (совместным подвесом по существующим опорам 1-13) от РУ-0,4 кВ МТП-742 ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Калитино, к.н. 50:16:0401041:158 | ВЭС | расчет филиала | 512.28 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 507.157 |  |  |  | 507.1572 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 608.5886 | 608.5886 | 32008920686 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-20 | 2020-02-26 | 2020-03-04 | 2020-03-05 |  |  |  |  | 2020-03-15 | 16.03.2020 | 2020-03-15 | 2020-03-16 | 2020-05-31
610 | Строительство ТП-250 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 68 ВЛЗ-6 кВ фид. 305 ПС № 640 "Агат", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Вялковское, с. Строкино, к.н. 50:23:0010161:392 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-250 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 68 ВЛЗ-6 кВ фид. 305 ПС № 640 "Агат", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Вялковское, с. Строкино, к.н. 50:23:0010161:392 | ВЭС | расчет филиала | 2045.7936 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 2025.336 |  |  |  | 2025.3356 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 2430.4028 | 2430.4028 | 32008920685 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-20 | 2020-02-26 | 2020-03-04 | 2020-03-05 |  |  |  |  | 2020-03-15 | 16.03.2020 | 2020-03-15 | 2020-03-16 | 2020-05-30
611 | Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 43 ПС № 590 "Федино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, д. Чемодурово, ул. Северная, уч. 8, к.н. 50:29:0030602:1235 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 43 ПС № 590 "Федино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, д. Чемодурово, ул. Северная, уч. 8, к.н. 50:29:0030602:1235 | ВЭС | расчет филиала | 3897.2189 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 3878 |  |  |  | 3878 | ООО "ФАБИ" | 4653.6 | 4653.6 | 32008920681 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-20 | 2020-02-26 | 2020-03-04 | 2020-03-05 |  |  |  |  | 2020-03-15 | 16.03.2020 | 2020-03-15 | 2020-03-16 | 2020-06-03
612 | Реконструкция МТП-100 6/0,4 кВ № 72 (замена тр-ра 100 кВА на тр-тор 160 кВА) ПС № 477 "Бруски", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, с/п Саввинское, вблизи д. Синевая, к.н. 50:30:0030108:467 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция МТП-100 6/0,4 кВ № 72 (замена тр-ра 100 кВА на тр-тор 160 кВА) ПС № 477 "Бруски", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, с/п Саввинское, вблизи д. Синевая, к.н. 50:30:0030108:467 | ВЭС | расчет филиала | 663.1936 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 660 |  |  |  | 660 | ООО "ФАБИ" | 792 | 792 | 32008920674 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-20 | 2020-02-26 | 2020-03-04 | 2020-03-05 |  |  |  |  | 2020-03-15 | 16.03.2020 | 2020-03-15 | 2020-03-16 | 2020-06-04
613 | Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ № 406 (замена тр-ра 63 кВА на тр-тор 160 кВА), реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф. Тюнино (уч. опор 135-149) ПС № 768 "Гавриловская", в т.ч. ПИР, МО, г/о Луховицы, территория СНТ "Эталон", уч. 179, к.н. 50:35:0050413:70 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ № 406 (замена тр-ра 63 кВА на тр-тор 160 кВА), реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф. Тюнино (уч. опор 135-149) ПС № 768 "Гавриловская", в т.ч. ПИР, МО, г/о Луховицы, территория СНТ "Эталон", уч. 179, к.н. 50:35:0050413:70 | ВЭС | расчет филиала | 4444.6304 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 4423 |  |  |  | 4423 | ООО "ФАБИ" | 5307.6 | 5307.6 | 32008920670 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-20 | 2020-02-26 | 2020-03-04 | 2020-03-05 |  |  |  |  | 2020-03-15 | 16.03.2020 | 2020-03-15 | 2020-03-16 | 2020-07-30
614 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ № 360 (замена тр-ра 250 кВА на тр-тор 400 кВА) ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, д. Субботово, к.н. 50:34:0050405:302 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ № 360 (замена тр-ра 250 кВА на тр-тор 400 кВА) ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, д. Субботово, к.н. 50:34:0050405:302 | ВЭС | расчет филиала | 1027.0192 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1022 |  |  |  | 1022 | ООО "ФАБИ" | 1226.4 | 1226.4 | 32008920668 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-20 | 2020-02-26 | 2020-03-04 | 2020-03-05 |  |  |  |  | 2020-03-15 | 16.03.2020 | 2020-03-15 | 2020-03-16 | 2020-08-05
615 | Строительство МТП-250 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. "Уварово" ПС 110/10 кВ № 703 "Туменская", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, д. Большое Уварово, к.н. 50:36:0020710:215 | J_I-230042 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-250 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. "Уварово" ПС 110/10 кВ № 703 "Туменская", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, д. Большое Уварово, к.н. 50:36:0020710:215 | ВЭС | ПСД | 792.8016 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 789 |  |  |  | 789 | ООО "ФАБИ" | 946.8 | 946.8 | 32008920663 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-27 | 2020-02-26 | 2020-03-04 | 2020-03-05 |  |  |  |  | 2020-03-22 | 16.03.2020 | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2020-09-04
616 | Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ № 531 (замена тр-ра 250 кВА на тр-тор 400 кВА) ПС № 26 "Монино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Осеево, ул. Центральная, д. 76, к.н. 50:14:0040301:1393 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ № 531 (замена тр-ра 250 кВА на тр-тор 400 кВА) ПС № 26 "Монино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Осеево, ул. Центральная, д. 76, к.н. 50:14:0040301:1393 | ВЭС | расчет филиала | 981.9325 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 979.4 |  |  |  | 979.4 | ООО "Меридиан Энерго" | 1175.28 | 1175.28 | 32008920692 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-21 | 2020-02-26 | 2020-03-04 | 2020-03-05 |  |  |  |  | 2020-03-16 | 05.03.2020 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-03-19
617 | Строительство ТП-10/0.4 кВ, 2- КЛ-10 кВ путем врезки в КЛ-10 кВ напр. ТП № 24764-ТП-28124 ПС №67 "Усово",в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, п. Ильинское-Усово, ул. Экспериментальная |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0.4 кВ, 2- КЛ-10 кВ путем врезки в КЛ-10 кВ напр. ТП № 24764-ТП-28124 ПС №67 "Усово",в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, п. Ильинское-Усово, ул. Экспериментальная | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 8191.7713 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 8150.81 |  |  |  | 8150.8122 | ООО "Энком" | 9780.9746 | 6722.1971 | 32008918143 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-20 | 2020-02-25 | 2020-03-04 | 2020-03-06 |  |  |  |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-12-25
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 8183.58
618 | Строительство РТП-10/0,4 кВ,с 2 транс.1600 кВА, КЛ-10 кВ, от яч. №нов.3,4 РУ-10 кВ ПС №596 110/10/6 кВ до яч.1,2 секции РУ-10 кВ РТП-10/0,4 кВ №нов, КЛ-0,4, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Рязановское, кв-л 99, вл.1, 77:20:0020451:765 | K_I-235109 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство РТП-10/0,4 кВ,с 2 транс.1600 кВА, КЛ-10 кВ, от яч. №нов.3,4 РУ-10 кВ ПС №596 110/10/6 кВ до яч.1,2 секции РУ-10 кВ РТП-10/0,4 кВ №нов, КЛ-0,4, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Рязановское, кв-л 99, вл.1, 77:20:0020451:765 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 167648.7083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | ООО "СМК" | 166810.46 |  |  |  | 166810.4648 | ООО "СМК" | 200172.5578 | 59205.9678 | 32008917344 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-20 | 2020-02-25 | 2020-03-03 | 2020-03-04 |  |  |  |  | 2020-03-25 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2021-12-24 |  | Выписка 020 от 17.03.20(23): ЕУ
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" |  | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ"
619 | Строительство КТП-10/0,4 кВ нов.№1,2 с 2 транс. 400 мВА, КЛ-10 кВ, 2 шт., от ячеек РП-10 кВ №28Н до РУ-10 кВ КТП-10/0,4 кВ нов.№1,2, ГНБ, страховочные пакеты 4 шт. в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Кокошкино, д. Санино, 1 уч., 50:26:0000000:273 | K_I-235860 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4 кВ нов.№1,2 с 2 транс. 400 мВА, КЛ-10 кВ, 2 шт., от ячеек РП-10 кВ №28Н до РУ-10 кВ КТП-10/0,4 кВ нов.№1,2, ГНБ, страховочные пакеты 4 шт. в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Кокошкино, д. Санино, 1 уч., 50:26:0000000:273 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 66905.5083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 66570.98 |  | 1 | 66570.98 | 66570.9808 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 79885.1769 | 70884.0303 | 32008917357 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-20 | 2020-02-25 | 2020-03-03 | 2020-03-06 |  |  |  |  | 2020-03-25 | 2020-03-19 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-10-24
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 66905.51 |  |  | 66905.51
620 | Общий |  | Общий | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком), по двум титулам МКС - филиала "ПАО МОЭСК" по адресу г.Москва, ул.Зеленоградская, вблизи д.45 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 37382.5 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 37345.12 |  | 1 | 37345.12 | 37345.1175 | ООО "СК СИСТЕМА" | 44814.141 | 44814.141 | 32008918140 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-20 | 2020-02-25 | 2020-03-03 | 2020-03-06 |  |  |  |  | 2020-03-25 | 18.03.2020 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-09-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 37382.5 |  |  | 37382.5
справочный | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от РП-10кВ № 12070, ТП-10/0,4кВ № 15857 до новой ТП-10/0,4кВ, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зеленоградская, вблизи д.45 | K_I-234684 | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от РП-10кВ № 12070, ТП-10/0,4кВ № 15857 до новой ТП-10/0,4кВ, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зеленоградская, вблизи д.45 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 37252.3 | [15 empty] | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020-03-06 |  |  |  |  | 2020-03-25 | 2020-03-18 | 2020-03-25
справочный | Реконструкция РП-10кВ № 12070 с оборудованием и наладкой 2-х ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зеленоградская, вблизи д.45 | K_I-234685 | 2021 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция РП-10кВ № 12070 с оборудованием и наладкой 2-х ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зеленоградская, вблизи д.45 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 130.2 | [15 empty] | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020-03-06 |  |  |  |  | 2020-03-25 | 2020-03-18 | 2020-03-25
621 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4930 А до ВРЩ-0,4кВ № 54004, КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4930 Б до ВРЩ-0,4кВ № 54007 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Свободы, д.20, помещ.1 |  | 2020 | СМР | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4930 А до ВРЩ-0,4кВ № 54004, КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4930 Б до ВРЩ-0,4кВ № 54007 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Свободы, д.20, помещ.1 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 5973.825 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 5734.87 |  |  |  | 5734.872 | ООО "СК СИСТЕМА" | 6881.8464 | 6881.8464 | 32008917630 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-20 | 2020-02-25 | 2020-03-04 | 2020-03-06 |  |  |  |  | 2020-03-08 | 2020-03-18 | 2020-03-08 | 2020-03-18 | 2020-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 5973.83
622 | Модернизация ПС 110 кВ № 306 "Дроздово"", замена дугогасящего реактора и трансформатора ДГР | H_I-186366 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (этап 2) по титулу: Модернизация ПС 110 кВ № 306 "Дроздово"", замена дугогасящего реактора и трансформатора ДГР | ПАО "МОЭСК" | ССР | 3887.5211 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 3868.08 |  |  |  | 3868.0833 | ООО "ФАБИ" | 4641.7 | 2757.4455 | 32008958629 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-20 | 2020-03-05 | 2020-03-13 | 2020-03-18 |  |  |  |  | 2020-03-25 | 03.04.2020 | 2020-03-25 | 2020-04-03 | 2021-01-31
623 | Модернизация ПС 220 кВ № 212 "Восточная"", замена двух дугогасящих реакторов и двух трансформаторов ДГР | H_I-186368 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (этап 2) по титулу: Модернизация ПС 220 кВ № 212 "Восточная"", замена двух дугогасящих реакторов и двух трансформаторов ДГР | ПАО "МОЭСК" | ССР | 4432.5354 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 4410.37 |  |  |  | 4410.3667 | ООО "ФАБИ" | 5292.44 | 3144.0238 | 32008958637 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-20 | 2020-03-05 | 2020-03-13 | 2020-03-18 |  |  |  |  | 2020-03-25 | 03.04.2020 | 2020-03-25 | 2020-04-03 | 2021-01-31
624 | Модернизация ПС 220/110/10/6 № 257 Хвойная, ПС 35/6 №55 Ивантеевка, 220/110/10 №215 Н.Софрино, монтаж автоматической пожарной сигнализации (3 комплекта) | H_I-186158 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ПС 220/110/10/6 № 257 Хвойная, ПС 35/6 №55 Ивантеевка, 220/110/10 №215 Н.Софрино, монтаж автоматической пожарной сигнализации (3 комплекта) (1 ПК) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 932.1724 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНВЕНСИС" | 932.17 |  |  |  | 932.1724 | ООО "ИНВЕНСИС" | 1118.6069 | 1118.6069 | 32008823705 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-30 | 2020-03-03 | 2020-03-19 |  |  |  |  | 2020-03-08 | 06.04.2020 | 2020-03-08 | 2020-04-06 | 2020-05-31
625 | Реконструкция КЛ-6кВ от РТП 6 до БКТП-161 ПС №175 "ЦАГИ"", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с-з им. Ленина (1,7 км) | J_I-223865 | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция КЛ-6кВ от РТП 6 до БКТП-161 ПС №175 "ЦАГИ"", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с-з им. Ленина (1,7 км) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 700.4583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 696.96 |  |  |  | 696.9559 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 836.3471 | 836.3471 | 32008954132 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-24 | 2020-03-04 | 2020-03-12 | 2020-03-17 |  |  |  |  | 2020-03-29 | 2020-03-30 | 2020-03-29 | 2020-03-30 | 2020-05-06
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 700.46
626 | Реконструкция КЛ-10кВ №.1 №35 от РУ-10кВ ПС №605 "Бронницы"" до ЗТП-153, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, г.Бронницы (1,8 км) | J_I-223874 | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция КЛ-10кВ №.1 №35 от РУ-10кВ ПС №605 "Бронницы"" до ЗТП-153, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, г.Бронницы (1,8 км) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 741.6667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 737.81 |  |  |  | 737.81 | ООО "ЭлектроГарант" | 885.372 | 885.372 | 32008954142 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-24 | 2020-03-04 | 2020-03-12 | 2020-03-17 |  |  |  |  | 2020-03-29 | 2020-04-02 | 2020-03-29 | 2020-04-02 | 2020-05-06
627 | Реконструкция КЛ-6кВ №22 от ПС №309 "Болятино"" до ТП-1166, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Островцы (2,29 км) | J_I-223864 | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция КЛ-6кВ №22 от ПС №309 "Болятино"" до ТП-1166, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Островцы (2,29 км) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 943.5667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 938.33 |  |  |  | 938.3333 | ООО "ФАБИ" | 1126 | 1126 | 32008954152 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-24 | 2020-03-04 | 2020-03-12 | 2020-03-17 |  |  |  |  | 2020-03-29 |  | 2020-03-29 | 2020-03-29 | 2020-05-06
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 943.57
628 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.18 оп. 175-183, ПС №771 "Малино"" в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с Меещерино (насел. местность) | J_I-222112 | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.18 оп. 175-183, ПС №771 "Малино"" в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с Меещерино (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 461.2917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 458.5 |  |  |  | 458.5 | ООО "ФАБИ" | 550.2 | 259.7761 | 32008954159 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-24 | 2020-03-04 | 2020-03-12 | 2020-03-17 |  |  |  |  | 2020-03-29 | 2020-04-05 | 2020-03-29 | 2020-04-05 | 2021-04-17
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 461.29
629 | Реконструкция КЛ-10кВ №3,№2 от ПС №721 "Ям"" на РП №45, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д. Южные Горки - 2 (4 км) | J_I-223866 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция КЛ-10кВ №3,№2 от ПС №721 "Ям"" на РП №45, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д. Южные Горки - 2 (4 км) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 1719.9417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1711.25 |  |  |  | 1711.25 | ООО "ФАБИ" | 2053.5 | 2053.5 | 32008954170 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-24 | 2020-03-04 | 2020-03-12 | 2020-03-17 |  |  |  |  | 2020-03-29 | 2020-04-05 | 2020-03-29 | 2020-04-05 | 2020-05-06
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1719.94
630 | Общий |  | Общий | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор Реконструкция ВЛ 6-10кВ Каширского р-на | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 1801.6083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1792.6 |  |  |  | 1792.6003 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2151.1204 | 1084.4004 | 32008954180 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-24 | 2020-03-04 | 2020-03-12 | 2020-03-17 |  |  |  |  | 2020-03-29 | 2020-03-30 | 2020-03-29 | 2020-03-30 | 2021-03-30
участник | [12 empty] | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1799.81
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1801.61
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-157, ПС №572 "Стрелецкая"", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Малеево (насел. местность) | J_I-221944 | 2021 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-157, ПС №572 "Стрелецкая"", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Малеево (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 435.575 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  |  |  |  | 2020-03-29 | 2020-03-30 | 2020-03-29
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-54, ПС №399 "Ожерелье тяг."", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Зубово (насел. местность) (6,32 км) | J_I-221950 | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-54, ПС №399 "Ожерелье тяг."", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Зубово (насел. местность) (6,32 км) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 873.1417 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  |  |  |  | 2020-03-29 | 2020-03-30 | 2020-03-29
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-290, ПС №572 "Стрелецкая"", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Тарасково (насел. местность) (3,44 км) | J_I-221965 | 2021 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-290, ПС №572 "Стрелецкая"", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Тарасково (насел. местность) (3,44 км) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 492.8917 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  |  |  |  | 2020-03-29 | 2020-03-30 | 2020-03-29
631 | Общий |  | Общий | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор Реконструкция ВЛ, КЛ 6-10кВ Чеховского р-на | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 4864.825 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 4839.25 |  | 1 | 4839.25 | 4839.2499 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 5807.0998 | 5807.0998 | 32008954189 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-24 | 2020-03-04 | 2020-03-12 | 2020-03-17 |  |  |  |  | 2020-03-29 |  | 2020-03-29 | 2020-03-29 | 2020-05-06
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 4864.83 |  |  | 4864.83
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 4859.96 |  |  | 4859.96
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 4864.83 |  |  | 4864.83
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.3, ПС №272 "Егоровка"", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Булгаково (насел. местность) | J_I-222084 | 2021 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.3, ПС №272 "Егоровка"", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Булгаково (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 734.5 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  |  |  |  | 2020-03-29 |  | 2020-03-29
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.3 с ЦРП-1, ПС №187 "Лопасня"", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Коровино (насел. местность) | J_I-222085 | 2021 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.3 с ЦРП-1, ПС №187 "Лопасня"", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Коровино (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 722.5833 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  |  |  |  | 2020-03-29 |  | 2020-03-29
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.8, ф.9, ПС №615 "Бугры"" в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Алферово (насел. местность) | J_I-222095 | 2021 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.8, ф.9, ПС №615 "Бугры"" в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Алферово (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 535.9833 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  |  |  |  | 2020-03-29 |  | 2020-03-29
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.2, ПС №357 "Елохово"" в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Ваулово (насел. местность) | J_I-222104 | 2021 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.2, ПС №357 "Елохово"" в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Ваулово (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 496.2833 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  |  |  |  | 2020-03-29 |  | 2020-03-29
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.13 с ЦРП-7, ПС №382 "Венюково"", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н (насел. местность) | J_I-222105 | 2021 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.13 с ЦРП-7, ПС №382 "Венюково"", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 674.9417 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  |  |  |  | 2020-03-29 |  | 2020-03-29
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.4, ПС №478 "Талеж"" в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Бавыкино (насел. местность) | J_I-222110 | 2021 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.4, ПС №478 "Талеж"" в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Бавыкино (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 794.05 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  |  |  |  | 2020-03-29 |  | 2020-03-29
справочный | Реконструкция КЛ-6кВ №177 ф.15 с ПС №319 "Лаговская"", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Молоди (2,2 км) | J_I-223871 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция КЛ-6кВ №177 ф.15 с ПС №319 "Лаговская"", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Молоди (2,2 км) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 906.4833 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  |  |  |  | 2020-03-29 |  | 2020-03-29
632 | Общий |  | Общий | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор Реконструкция ВЛ 6-10кВ Серпуховского р-на | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 2813.4833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2799.42 |  |  |  | 2799.4158 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 3359.299 | 1698.0063 | 32008954193 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-24 | 2020-03-04 | 2020-03-12 | 2020-03-17 |  |  |  |  | 2020-03-29 |  | 2020-03-29 | 2020-03-29 | 2021-03-30
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2813.48
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с МТП-17, ПС №400 "Ока"" в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Дракино (насел. местность) (4,9 км) | J_I-221978 | 2021 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с МТП-17, ПС №400 "Ока"" в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Дракино (насел. местность) (4,9 км) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 702.0833 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  |  |  |  | 2020-03-29 |  | 2020-03-29
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с КТП-136, ПС №748 "Лазарево"", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Петровское (насел. местность) (3,6 км) | J_I-221980 | 2021 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с КТП-136, ПС №748 "Лазарево"", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Петровское (насел. местность) (3,6 км) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 515.8167 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  |  |  |  | 2020-03-29 |  | 2020-03-29
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с КТП-137, ПС №613 "Пролетарий"", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Рыжиково (насел. местность) (4,56 км) | J_I-221981 | 2021 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с КТП-137, ПС №613 "Пролетарий"", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Рыжиково (насел. местность) (4,56 км) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 653.3667 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  |  |  |  | 2020-03-29 |  | 2020-03-29
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с МТП-158, ПС №702 "Гришенки"", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.В.Велеми (насел. местность) (3,22 км) | J_I-221992 | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с МТП-158, ПС №702 "Гришенки"", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.В.Велеми (насел. местность) (3,22 км) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 444.8583 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  |  |  |  | 2020-03-29 |  | 2020-03-29
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с КТП-163, ПС №400 "Ока"", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Съяново-2 (насел. местность) (3,6 км) | J_I-221994 | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с КТП-163, ПС №400 "Ока"", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Съяново-2 (насел. местность) (3,6 км) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 497.3583 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  |  |  |  | 2020-03-29 |  | 2020-03-29
633 | Общий |  | Общий | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор Реконструкция ВЛ 6-10кВ Ступинского р-на | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 2752.9583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2739.19 |  |  |  | 2739.1935 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 3287.0323 | 1657.0245 | 32008954198 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-24 | 2020-03-04 | 2020-03-12 | 2020-03-17 |  |  |  |  | 2020-03-29 | 2020-03-30 | 2020-03-29 | 2020-03-30 | 2021-03-30
участник | [12 empty] | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 2752.96
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2752.96
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с БМКТП-243, ПС №529 "Сидорово"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, п. Михнево (насел. местность) (4,71 км) | J_I-222045 | 2021 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с БМКТП-243, ПС №529 "Сидорово"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, п. Михнево (насел. местность) (4,71 км) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 674.8583 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  |  |  |  | 2020-03-29 | 2020-03-30 | 2020-03-29
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с МТП-205, ПС №246 "Ляхово"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, п. Вельяминово (насел. местность) (7,325 км) | J_I-222047 | 2021 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с МТП-205, ПС №246 "Ляхово"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, п. Вельяминово (насел. местность) (7,325 км) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 1049.5417 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  |  |  |  | 2020-03-29 | 2020-03-30 | 2020-03-29
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с КТП-465, ПС №695 "Крутыши"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д. Куртино (насел. местность) (3,625 км) | J_I-222055 | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с КТП-465, ПС №695 "Крутыши"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д. Куртино (насел. местность) (3,625 км) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 500.8083 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  |  |  |  | 2020-03-29 | 2020-03-30 | 2020-03-29
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с ЗТП-491, ПС №695 "Крутыши"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с. Старая ситня (насел. местность) (3,82 км) | J_I-222057 | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с ЗТП-491, ПС №695 "Крутыши"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с. Старая ситня (насел. местность) (3,82 км) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 527.75 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  |  |  |  | 2020-03-29 | 2020-03-30 | 2020-03-29
634 | Общий |  | Общий | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор Реконструкция ВЛ 6-10кВ Домодедовского р-на | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 1823.3917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1813.36 |  |  |  | 1813.363 | ООО "Техно инжиниринг" | 2176.0356 | 1096.9604 | 32008954205 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-24 | 2020-03-04 | 2020-03-12 | 2020-03-17 |  |  |  |  | 2020-03-29 | 2020-03-30 | 2020-03-29 | 2020-03-30 | 2021-03-30
участник | [12 empty] | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1821.57
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1823.39
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-23 оп.111-116, оп.134-134/29, оп.131-131/5, ПС №491 "Прудная"", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н (насел. местность) (6 км) | J_I-222100 | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-23 оп.111-116, оп.134-134/29, оп.131-131/5, ПС №491 "Прудная"", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н (насел. местность) (6 км) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 1148.45 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  |  |  |  | 2020-03-29 | 2020-03-30 | 2020-03-29
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.1, ПС №491 "Прудная"", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д. Уварово (насел. местность) (3,4 км) | J_I-222103 | 2021 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.1, ПС №491 "Прудная"", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д. Уварово (насел. местность) (3,4 км) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 674.9417 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  |  |  |  | 2020-03-29 | 2020-03-30 | 2020-03-29
635 | Строительство МТП-250 6/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ ответвл. от ВЛЗ-6 кВ фид. "Марково" ПС № 73 "Озеры", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Озеры, с. Горы, к.н. 50:36:0030227:5 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-250 6/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ ответвл. от ВЛЗ-6 кВ фид. "Марково" ПС № 73 "Озеры", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Озеры, с. Горы, к.н. 50:36:0030227:5 | ВЭС | расчет филиала | 878.0531 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 874 |  |  |  | 874 | ООО "ФАБИ" | 1048.8 | 1048.8 | 32008943308 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-24 | 2020-03-02 | 2020-03-10 | 2020-03-11 |  |  |  |  | 2020-03-19 | 11.03.2020 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-20
636 | Строительство КРУН-10 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. №1 ПС №133 "Валуйки", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, Нудольское лес-во, с/т "Родник" |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КРУН-10 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. №1 ПС №133 "Валуйки", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, Нудольское лес-во, с/т "Родник" | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 18140.0907 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 18044.86 |  |  |  | 18044.8552 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 21653.8262 | 14782.1323 | 32008951899 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-24 | 2020-03-04 | 2020-03-11 | 2020-03-13 |  |  |  |  | 2020-03-29 | 26.03.2020 | 2020-03-29 | 2020-03-29 | 2020-12-25
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 18103.81
637 | Строительство 2- КЛ-10 кВ от РП-10 кВ -3118, 2 - КРУН-10 кВ, ПС №387 "Подрезково", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки | K_I-235691 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство 2- КЛ-10 кВ от РП-10 кВ -3118, 2 - КРУН-10 кВ, ПС №387 "Подрезково", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 34143.5401 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 33962.58 |  | 1 | 33897.02 | 33897.0237 | ООО "Техно инжиниринг" | 40676.4284 | 31720.1506 | 32008951904 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-24 | 2020-03-04 | 2020-03-11 | 2020-03-17 |  |  |  |  | 2020-03-29 | 2020-04-13 | 2020-03-29 | 2020-04-13 | 2020-11-17
участник | [12 empty] | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 34109.4 |  |  | 34109.4
участник | [12 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 34143.54 |  |  | 34143.54
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 33972.82 |  |  | 33972.82
638 | Строительство 4КЛ-10 кВ от ПС до соединительной кабельной муфты для электроснабжения тяговой подстанции СТП-69 станции "Китай-город", в т.ч. ПИР: г.Москва |  | 2021 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство 4КЛ-10 кВ от ПС до соединительной кабельной муфты для электроснабжения тяговой подстанции СТП-69 станции "Китай-город", в т.ч. ПИР: г.Москва | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 16945.55 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 16928.6 |  |  |  | 16928.6044 | ООО "СФ ТЦС" | 20314.3253 | 17466.5227 | 32008958649 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-24 | 2020-03-05 | 2020-03-13 | 2020-03-18 |  |  |  |  | 2020-03-29 | 2020-03-30 | 2020-03-29 | 2020-03-30 | 2020-10-30 |  | Выписка 015 от 27.03.20 (27): ЕУ
участник | [12 empty] | ООО "ФИНПРОМ-ИНЖИНИРИНГ" |  | ООО "ФИНПРОМ-ИНЖИНИРИНГ"
639 | Строительство 4КЛ-10кВ от ПС до соединительной кабельной муфты для электроснабжения тяговой подстанции СТП-75 станции "Беговая", в т.ч. ПИР: г.Москва |  | 2021 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство 4КЛ-10кВ от ПС до соединительной кабельной муфты для электроснабжения тяговой подстанции СТП-75 станции "Беговая", в т.ч. ПИР: г.Москва | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 14096.675 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 14075.53 |  |  |  | 14075.53 | ООО "ЭнергоСеть" | 16890.636 | 14522.7898 | 32008958766 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-24 | 2020-03-05 | 2020-03-13 | 2020-03-18 |  |  |  |  | 2020-03-29 | 2020-03-30 | 2020-03-29 | 2020-03-30 | 2020-10-30
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 14096.68
640 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18488 до ВРЩ-0,4кВ (вв.№ 107659) взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Крылатские Холмы, вл.40 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18488 до ВРЩ-0,4кВ (вв.№ 107659) взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Крылатские Холмы, вл.40 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 7696.3 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 7692.45 |  |  |  | 7692.4519 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 9230.9422 | 9230.9422 | 32008956269 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-24 | 2020-03-05 | 2020-03-12 | 2020-03-13 |  |  |  |  | 2020-03-29 | 2020-03-24 | 2020-03-29 | 2020-03-29 | 2020-07-23
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 7696.3
641 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр.ТП № 28671 А и Б - ТП № 10927 А и Б до нов.ТП, 16КЛ-0,4кВ от нов.ТП до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нагатинская, д.16А, стр.40 | K_I-235101 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр.ТП № 28671 А и Б - ТП № 10927 А и Б до нов.ТП, 16КЛ-0,4кВ от нов.ТП до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нагатинская, д.16А, стр.40 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 43932.75 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 43888.82 |  | 1 | 43888.82 | 43888.8173 | ООО "СК СИСТЕМА" | 52666.5807 | 15236.8724 | 32008956250 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-24 | 2020-03-05 | 2020-03-12 | 2020-03-18 |  |  |  |  | 2020-03-29 | 2020-03-30 | 2020-03-29 | 2020-03-30 | 2021-12-26
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 43932.75 |  |  | 43932.75
642 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 12450, ТП-10/0,4кВ № 12464 до нов.ТП-10/0,4кВ, 10КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1-4 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нижегородская, влд.76 | K_I-235248 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 12450, ТП-10/0,4кВ № 12464 до нов.ТП-10/0,4кВ, 10КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1-4 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нижегородская, влд.76 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 19080.2417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 19070.7 |  |  |  | 19070.7016 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 22884.8419 | 6594.5417 | 32008958760 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-24 | 2020-03-05 | 2020-03-13 | 2020-03-18 |  |  |  |  | 2020-03-29 | 2020-03-29 | 2020-03-29 | 2020-03-29 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 19080.24
643 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 28176, ТП-10/0,4кВ № 29645 до нов.ТП-10/0,4кВ, 16КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1-5 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Некрасовка, кв.17, корп.11в | K_I-235247 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 28176, ТП-10/0,4кВ № 29645 до нов.ТП-10/0,4кВ, 16КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1-5 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Некрасовка, кв.17, корп.11в | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 27164.0417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 27136.88 |  | 1 | 27136.88 | 27136.8776 | ООО "СМК" | 32564.2532 | 9252.9511 | 32008956246 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-24 | 2020-03-05 | 2020-03-12 | 2020-03-18 |  |  |  |  | 2020-03-29 | 2020-04-02 | 2020-03-29 | 2020-04-02 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 27164.04 |  |  | 27164.04
644 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 19001, ТП-10/0,4кВ № 19827 до новой ТП, 14КЛ-0,4кВ от нов.ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1-5 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Севастопольский пр-кт, влад.7, корп.6/1 | K_I-235249 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 19001, ТП-10/0,4кВ № 19827 до новой ТП, 14КЛ-0,4кВ от нов.ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1-5 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Севастопольский пр-кт, влад.7, корп.6/1 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 32933.1667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 32883.77 |  | 1 | 32883.77 | 32883.7669 | ООО "ЭнергоСеть" | 39460.5203 | 11283.2425 | 32008956253 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-24 | 2020-03-05 | 2020-03-12 | 2020-03-18 |  |  |  |  | 2020-03-29 | 2020-03-31 | 2020-03-29 | 2020-03-31 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 32933.17 |  |  | 32933.17
645 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № кор.1934,1935, РТП-10/0,4кВ № 26115 до нов.ТП, 12КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРУ-0,4кВ № 1-4 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, Георгиевский пр-кт, влад.1936 | K_I-235250 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № кор.1934,1935, РТП-10/0,4кВ № 26115 до нов.ТП, 12КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРУ-0,4кВ № 1-4 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, Георгиевский пр-кт, влад.1936 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 35400.3917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 35347.29 |  | 1 | 35347.29 | 35347.2911 | ООО "ЭнергоСеть" | 42416.7493 | 12128.5393 | 32008956255 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-24 | 2020-03-05 | 2020-03-12 | 2020-03-18 |  |  |  |  | 2020-03-29 | 2020-03-31 | 2020-03-29 | 2020-03-31 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 35400.39 |  |  | 35400.39
646 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1858 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Шишкино д Ю8-19-302-9097(996147) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1858 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Шишкино д Ю8-19-302-9097(996147) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 450.1617 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 447.908 |  |  |  | 447.9083 | ООО "ФАБИ" | 537.49 | 537.49 | 32008942202 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-19 | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  |  |  |  | 2020-03-07 | 2020-03-10 | 2020-03-07 | 2020-03-10 | 2020-03-10
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 450.162
647 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ с тран-м 2х630 кВА, 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РТП №22П-10/0,4 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Рязановское, п. Знамя Октября, 50:27:0020441:0138 | K_I-235071 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство БКТП-10/0,4 кВ с тран-м 2х630 кВА, 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РТП №22П-10/0,4 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Рязановское, п. Знамя Октября, 50:27:0020441:0138 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 28382.2137 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 28240.3 |  | 1 | 28240.3 | 28240.3027 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 33888.3632 | 23568.9744 | 32008951910 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-24 | 2020-03-04 | 2020-03-11 | 2020-03-17 |  |  |  |  | 2020-03-29 | 2020-03-20 | 2020-03-29 | 2020-03-29 | 2020-12-20
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 28382.21 |  |  | 28382.21
648 | Реконструкция РУ-10 кВ РТП-10/0,4 кВ №40 с заменой 22-х ячеек с вакуумными выключателями 10 кВ.,в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, п. Коммунарка | I_I-213955 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция РУ-10 кВ РТП-10/0,4 кВ №40 с заменой 22-х ячеек с вакуумными выключателями 10 кВ.,в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, п. Коммунарка | ПАО "МОЭСК" | ССР | 32918.1692 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 32748.64 |  |  |  | 32748.6406 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 39298.3687 | 26198.9125 | 32008951912 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-24 | 2020-03-04 | 2020-03-11 | 2020-03-13 |  |  |  |  | 2020-03-29 | 2020-03-30 | 2020-03-29 | 2020-03-30 | 2020-12-31
649 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА,4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением ТП 14975-ТП 25485 до новой ТП-10/0,4кВ,10КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1,2,4 Заявителя,в т.ч. ПИР:г.Москва,Ореховый б-р,влад.24,корп.2 | J_I-227951 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА,4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением ТП 14975-ТП 25485 до новой ТП-10/0,4кВ,10КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1,2,4 Заявителя,в т.ч. ПИР:г.Москва,Ореховый б-р,влад.24,корп.2 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 16375.1667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 16350.6 |  |  |  | 16350.6039 | ООО "ЭнергоСеть" | 19620.7247 | 5632.1581 | 32008958769 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-24 | 2020-03-05 | 2020-03-13 | 2020-03-18 |  |  |  |  | 2020-03-29 | 2020-03-30 | 2020-03-29 | 2020-03-30 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 16375.17
650 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №315 "Ченцы", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с. Константиново, ул. Огородная, д.14 | J_I-227077 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №315 "Ченцы", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с. Константиново, ул. Огородная, д.14 | СЭС | ССР | 453.5033 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 451.235 |  |  |  | 451.235 | ООО "ЭНКОМ" | 541.482 | 541.482 | 32008941995 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-24 | 2020-03-02 | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  |  |  |  | 2020-03-31 | 20.03.2020 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020-05-29
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 453.049
651 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ с ПС №246 "Ляхово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи с. Константиновское Ю8-20-302-8728(748790) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ с ПС №246 "Ляхово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи с. Константиновское Ю8-20-302-8728(748790) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 862.1567 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 857.846 |  |  |  | 857.8462 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1029.4155 | 1029.4155 | 32008942213 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-19 | 2020-03-02 | 2020-03-10 | 2020-03-11 |  |  |  |  | 2020-03-07 | 2020-03-23 | 2020-03-07 | 2020-03-23 | 2020-08-10
участник | [12 empty] | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 862.157
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 862.157
652 | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-1, ПС №698 "Ситня", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с/п Семеновское, Починки д Ю8-19-302-4480(716418) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-1, ПС №698 "Ситня", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с/п Семеновское, Починки д Ю8-19-302-4480(716418) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 987.2733 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 982.337 |  |  |  | 982.3366 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1178.804 | 1178.804 | 32008942219 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-19 | 2020-03-02 | 2020-03-10 | 2020-03-11 |  |  |  |  | 2020-03-07 | 2020-03-23 | 2020-03-07 | 2020-03-23 | 2020-07-28
участник | [12 empty] | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 986.286
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 987.273
653 | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. Шипиловский с РП-3, ПС №447 "Пущино", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о.Серпухов, Шепилово д Ю8-20-302-8775(748513) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. Шипиловский с РП-3, ПС №447 "Пущино", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о.Серпухов, Шепилово д Ю8-20-302-8775(748513) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1123.5142 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1117.896 |  |  |  | 1117.8963 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1341.4756 | 1341.4756 | 32008942224 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-19 | 2020-03-02 | 2020-03-10 | 2020-03-11 |  |  |  |  | 2020-03-07 | 2020-03-23 | 2020-03-07 | 2020-03-23 | 2020-06-08
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1123.514
654 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 236 от 13.02.2020г. Домодедовского р-на | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2979.2192 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Техно инжиниринг" | 2963.132 |  |  |  | 2963.1322 | ООО "Техно инжиниринг" | 3555.7587 | 3555.7587 | 32008942233 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-19 | 2020-03-02 | 2020-03-10 | 2020-03-11 |  |  |  |  | 2020-03-07 | 2020-03-23 | 2020-03-07 | 2020-03-23 | 2020-08-07
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2979.22
справочный | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. 20, ПС №137 "Домодедовская", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Домодедово с Ю8-20-302-8675(749069) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. 20, ПС №137 "Домодедовская", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Домодедово с Ю8-20-302-8675(749069) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1444.4367 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  |  |  |  | 2020-03-07 | 2020-03-23 | 2020-03-07
справочный | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1469 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Бехтеево д, д.24 Ю8-20-302-7425(734946) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1469 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Бехтеево д, д.24 Ю8-20-302-7425(734946) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1534.7825 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  |  |  |  | 2020-03-07 | 2020-03-23 | 2020-03-07
655 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 236 от 13.02.2020г. Раменского р-на ( 1 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1497.9125 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1490.423 |  |  |  | 1490.4234 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1788.5081 | 1788.5081 | 32008942455 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-19 | 2020-03-02 | 2020-03-10 | 2020-03-11 |  |  |  |  | 2020-03-07 |  | 2020-03-07 | 2020-03-07 | 2020-08-06
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1497.913
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1497.913
справочный | Реконструкция ТП-100-10/0,4 кВ №1799 с заменой на ТП-160-10/0,4 кВ, ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Рыболовское с/пос. Ю8-20-302-8773(749434) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ТП-100-10/0,4 кВ №1799 с заменой на ТП-160-10/0,4 кВ, ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Рыболовское с/пос. Ю8-20-302-8773(749434) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1063.8508 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  |  |  |  | 2020-03-07 |  | 2020-03-07
справочный | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2040 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н., Малышево д., с/п Ганусовское Ю8-20-302-7613(704506) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2040 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н., Малышево д., с/п Ганусовское Ю8-20-302-7613(704506) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 434.0617 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  |  |  |  | 2020-03-07 |  | 2020-03-07
656 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 236 от 13.02.2020г. Раменского р-на ( 2 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1822.0908 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1812.616 |  |  |  | 1812.6161 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 2175.1393 | 1282.2581 | 32008942460 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-19 | 2020-03-02 | 2020-03-10 | 2020-03-11 |  |  |  |  | 2020-03-07 | 2020-03-23 | 2020-03-07 | 2020-03-23 | 2021-02-10
участник | [12 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1816.625
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1820.269
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1822.091
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1822.091
справочный | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.133 ПС №243 "Нащекино", 2ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское,СНТ "Строитель" уч. 1-55 Ю8-20-302-8409(705015) |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.133 ПС №243 "Нащекино", 2ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское,СНТ "Строитель" уч. 1-55 Ю8-20-302-8409(705015) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1276.6133 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  |  |  |  | 2020-03-07 |  | 2020-03-07
справочный | Строительство КЛ-0,4 кВ от КЛ-0,4 кВ с ТП-1231, ПС №23 "Кварц", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-20-302-8920(749910) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КЛ-0,4 кВ от КЛ-0,4 кВ с ТП-1231, ПС №23 "Кварц", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-20-302-8920(749910) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 545.4775 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  |  |  |  | 2020-03-07 |  | 2020-03-07
657 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 236 от 13.02.2020г. Ленинского р-на | ЮЭС | ориентировочный расчет | 4249.1783 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 4227.932 |  |  |  | 4227.932 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 5073.5184 | 3070.8138 | 32008942464 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-19 | 2020-03-02 | 2020-03-10 | 2020-03-11 |  |  |  |  | 2020-03-07 |  | 2020-03-07 | 2020-03-07 | 2021-02-12
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 4249.178
справочный | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-465, ПС №755 "Молоково", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н Ю8-20-302-8655(747725) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-465, ПС №755 "Молоково", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н Ю8-20-302-8655(747725) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2176.7783 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  |  |  |  | 2020-03-07 |  | 2020-03-07
справочный | Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф. 4, ПС №755 "Молоково", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н. Ю8-20-302-8524(747138) |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф. 4, ПС №755 "Молоково", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н. Ю8-20-302-8524(747138) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1223.7867 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  |  |  |  | 2020-03-07 |  | 2020-03-07
справочный | Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф. 20, ПС №755 "Молоково", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н. Ю8-20-302-8527(747148) |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф. 20, ПС №755 "Молоково", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н. Ю8-20-302-8527(747148) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 848.6133 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  |  |  |  | 2020-03-07 |  | 2020-03-07
658 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 236 от 13.02.2020г. Чеховского р-на | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1563.1492 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1555.022 |  |  |  | 1555.0216 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1866.0259 | 1866.0259 | 32008942466 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-19 | 2020-03-02 | 2020-03-10 | 2020-03-11 |  |  |  |  | 2020-03-07 | 2020-03-23 | 2020-03-07 | 2020-03-23 | 2020-06-10
участник | [12 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1560.024
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1561.587
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1563.15
справочный | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. 17 ПС №382 "Венюково", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, д. Большое Петровское Ю8-20-302-8175(704822) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. 17 ПС №382 "Венюково", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, д. Большое Петровское Ю8-20-302-8175(704822) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1102.5017 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  |  |  |  | 2020-03-07 |  | 2020-03-07
справочный | Строительство ТП-40-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. 14, ПС №654 "Вентилятор", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, в районе д.Красные Орлы Ю8-20-302-8663(749013) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-40-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. 14, ПС №654 "Вентилятор", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, в районе д.Красные Орлы Ю8-20-302-8663(749013) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 460.6475 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  |  |  |  | 2020-03-07 |  | 2020-03-07
659 | Строительство КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "Авангардский с ТП-265" ПС №748 "Лазарево", 2ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Воздвиженка д Ю8-20-302-7401(737919) | K_I-235861 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "Авангардский с ТП-265" ПС №748 "Лазарево", 2ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Воздвиженка д Ю8-20-302-7401(737919) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 994.0558 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 994.056 |  |  |  | 994.056 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1192.8672 | 1192.8672 | 32008942469 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-19 | 2020-03-02 | 2020-03-10 | 2020-03-11 |  |  |  |  | 2020-03-10 | 2020-04-01 | 2020-03-10 | 2020-04-01 | 2020-06-03
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 989.086 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ"
660 | Строительство нового РП-20кВ, 2КЛ-20кВ от РУ-20кВ ПС 220кВ Белорусская до нового РП, 2КЛ-20кВ от нового РП до СП 71003, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградский пр-кт, вл.37 (6,8 км; 12 шт.(РУ); 600 п.м.) | I_I-212635 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (1 этап) по титулу: Строительство нового РП-20кВ, 2КЛ-20кВ от РУ-20кВ ПС 220кВ Белорусская до нового РП, 2КЛ-20кВ от нового РП до СП 71003, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградский пр-кт, вл.37 (6,8 км; 12 шт.(РУ); 600 п.м.) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 40913.8167 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 40852.45 |  | 1 | 40852.45 | 40852.4459 | ООО "ЭнергоСеть" | 49022.9351 | 12339.5623 | 32008956259 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-24 | 2020-03-05 | 2020-03-12 | 2020-03-18 |  |  |  |  | 2020-03-29 | 2020-03-30 | 2020-03-29 | 2020-03-30 | 2022-03-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 40913.82 |  |  | 40913.82
661 | Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.3 ПС-110 кВ №789 "Наро-Осаново" (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Кубинка, 50:20:0100105:2187 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.3 ПС-110 кВ №789 "Наро-Осаново" (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Кубинка, 50:20:0100105:2187 | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 819.1356 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 815 |  |  |  | 815 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 978 | 978 | 32008955121 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-28 | 2020-03-04 | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  |  |  |  | 2020-03-19 | 2020-03-25 | 2020-03-19 | 2020-03-25 | 2020-03-25
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 815.2
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 819.14
662 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12468 до ВРЩ-0,4кВ № 71767, 71768 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дубки, д.6 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы ( 2 этап) по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12468 до ВРЩ-0,4кВ № 71767, 71768 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дубки, д.6 | МКС | ССР | 869.7 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" | 861.003 |  |  |  | 861.003 | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" | 1033.2036 | 1033.2036 | 32008954363 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-02 | 2020-03-04 | 2020-03-13 | 2020-03-17 |  |  |  |  | 2020-04-05 | 2020-03-28 | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020-06-30
663 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11613 до ВРЩ-0,4кВ № 88702, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Маршала Жукова, д.64, корп.1 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы ( 2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11613 до ВРЩ-0,4кВ № 88702, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Маршала Жукова, д.64, корп.1 | МКС | ССР | 798.1417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭнергоСеть" | 796.945 |  |  |  | 796.9448 | ООО "ЭнергоСеть" | 956.3338 | 956.3338 | 32008954427 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-02 | 2020-03-04 | 2020-03-13 | 2020-03-17 |  |  |  |  | 2020-04-05 | 2020-03-30 | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020-06-30
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 798.142
664 | Строительство 2КЛ-10 кВ от врезки в КЛ направлением ТП-10/0,4 кВ № 11715 - ТП-10/0,4 кВ № 24024 до ТП-10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 11715 до ТП-10/0,4 кВ № Новая, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шверника, влад.6 (1,3 км; 110 п.м.) | J_I-217691 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-10 кВ от врезки в КЛ направлением ТП-10/0,4 кВ № 11715 - ТП-10/0,4 кВ № 24024 до ТП-10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 11715 до ТП-10/0,4 кВ № Новая, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шверника, влад.6 (1,3 км; 110 п.м.) | МКС | ССР | 2451.4167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 2448.966 |  |  |  | 2448.9656 | ООО "СФ ТЦС" | 2938.7587 | 1087.524 | 32008954429 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-02 | 2020-03-04 | 2020-03-13 | 2020-03-17 |  |  |  |  | 2020-04-05 | 2020-03-30 | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2021-07-30
участник | [12 empty] | ООО "Финпром-Инжиниринг" | 2451.417
665 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 29325 с установкой трансформаторов 2х1000кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Долгопрудная, д.7 | J_I-220926 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 29325 с установкой трансформаторов 2х1000кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Долгопрудная, д.7 | МКС | ССР | 1507.5417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" | 1492.467 |  |  |  | 1492.4666 | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" | 1790.9599 | 1790.9599 | 32008954377 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-02 | 2020-03-04 | 2020-03-13 | 2020-03-17 |  |  |  |  | 2020-04-06 | 2020-03-28 | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020-04-30
666 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18843 до ВРЩ-0,4кВ № 99004, в т.ч. ПИР: г.Москва, Алтуфьевское ш., д.90 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы ( 2 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18843 до ВРЩ-0,4кВ № 99004, в т.ч. ПИР: г.Москва, Алтуфьевское ш., д.90 | МКС | ССР | 1435.9083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МСК-Сервис" | 1428.728 |  |  |  | 1428.7285 | ООО "МСК-Сервис" | 1714.4742 | 1714.4742 | 32008954367 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-02 | 2020-03-04 | 2020-03-13 | 2020-03-17 |  |  |  |  | 2020-04-05 | 2020-03-30 | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020-06-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 1434.472
667 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21695 до стены строящегося здания в сторону нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дубравная, владение 33 |  | 2020 | СМР | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21695 до стены строящегося здания в сторону нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дубравная, владение 33 | МКС | ССР | 2056.9083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙБУР" | 1995.201 |  |  |  | 1995.2008 | ООО "СТРОЙБУР" | 2394.2409 | 2394.2409 | 32008954371 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-02 | 2020-03-04 | 2020-03-13 | 2020-03-17 |  |  |  |  | 2020-04-05 | 2020-03-19 | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020-06-30
668 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10992 до стены фасада здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ со стороны ТП-10/0,4кВ №10992, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Семеновский Вал, д.10А |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10992 до стены фасада здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ со стороны ТП-10/0,4кВ №10992, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Семеновский Вал, д.10А | МКС | ориентировочный расчет | 2068.21 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Инжпроектстрой" | 2066.14 |  |  |  | 2066.1398 | ООО "Инжпроектстрой" | 2479.3677 | 2479.3677 | 32008955204 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-02 | 2020-03-04 | 2020-03-13 | 2020-03-17 |  |  |  |  | 2020-04-05 | 2020-03-30 | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020-06-10
669 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10707 Б до существующего ВРЩ-0,4кВ (вв. № 18918) взамен существующей КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Киевская, д.20 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10707 Б до существующего ВРЩ-0,4кВ (вв. № 18918) взамен существующей КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Киевская, д.20 | МКС | ориентировочный расчет | 3016.5083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 3013.491 |  |  |  | 3013.4915 | ООО "СМК" | 3616.1898 | 3616.1898 | 32008955206 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-02 | 2020-03-04 | 2020-03-13 | 2020-03-17 |  |  |  |  | 2020-04-05 | 2020-04-01 | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020-08-07
участник | [12 empty] | ООО "ЭлТехСтрой" | 3016.508
670 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4797 до ВРЩ-0,4кВ № 81874, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.2-я Институтская, д.2/10 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4797 до ВРЩ-0,4кВ № 81874, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.2-я Институтская, д.2/10 | МКС | ориентировочный расчет | 3557.75 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3554.192 |  |  |  | 3554.1923 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4265.0307 | 4265.0307 | 32008955209 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-02 | 2020-03-04 | 2020-03-13 | 2020-03-17 |  |  |  |  | 2020-04-05 | 2020-03-30 | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020-08-12
671 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10940 до вводного устройства № 32148, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинский пр-кт, д.82/2 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10940 до вводного устройства № 32148, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинский пр-кт, д.82/2 | МКС | ориентировочный расчет | 2624.1917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 2621.568 |  |  |  | 2621.5678 | ООО "СМК" | 3145.8814 | 1800.5366 | 32008955214 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-02 | 2020-03-04 | 2020-03-13 | 2020-03-17 |  |  |  |  | 2020-04-05 | 2020-04-01 | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2021-02-10
участник | [12 empty] | ООО "ЭлТехСтрой" | 2624.192
672 | Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ № 859 (замена тр-ра 100 кВА на тр-тор 250 кВА) ПС № 168 "Фаустово", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, пгт Белоозерский, мкр. "Золотая слобода", д. 37, к.н. 50:29:0030102:825 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ № 859 (замена тр-ра 100 кВА на тр-тор 250 кВА) ПС № 168 "Фаустово", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, пгт Белоозерский, мкр. "Золотая слобода", д. 37, к.н. 50:29:0030102:825 | ВЭС | расчет филиала | 809.7063 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 806 |  |  |  | 806 | ООО "ФАБИ" | 967.2 | 967.2 | 32008943306 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-25 | 2020-03-02 | 2020-03-10 | 2020-03-11 |  |  |  |  | 2020-03-20 | 23.03.2020 | 2020-03-20 | 2020-03-23 | 2020-08-06
673 | Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ № 325 (замена тр-ра 63 кВА на тр-тор 160 кВА) ПС № 626 "Экситон-аб.", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Грибаново, к.н. 50:17:0030104:375 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ № 325 (замена тр-ра 63 кВА на тр-тор 160 кВА) ПС № 626 "Экситон-аб.", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Грибаново, к.н. 50:17:0030104:375 | ВЭС | расчет филиала | 634.226 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 631.75 |  |  |  | 631.75 | ООО "Меридиан Энерго" | 758.1 | 758.1 | 32008943304 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-25 | 2020-03-02 | 2020-03-10 | 2020-03-11 |  |  |  |  | 2020-03-20 | 23.03.2020 | 2020-03-20 | 2020-03-23 | 2020-08-06
674 | Строительство КТПП-2-63 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ (2 шт.), ВЛЗ-10 кВ (2 шт.) от оп. 189 и 190 ВЛЗ-10 кВ фид. 20 ПС № 744 "Михали", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Колычево, к.н. 50:30:0050110:1682 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство КТПП-2-63 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ (2 шт.), ВЛЗ-10 кВ (2 шт.) от оп. 189 и 190 ВЛЗ-10 кВ фид. 20 ПС № 744 "Михали", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Колычево, к.н. 50:30:0050110:1682 | ВЭС | расчет филиала | 1308.7308 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1303 |  |  |  | 1303 | ООО "ФАБИ" | 1563.6 | 1563.6 | 32008943302 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-25 | 2020-03-02 | 2020-03-10 | 2020-03-11 |  |  |  |  | 2020-03-20 | 23.03.2020 | 2020-03-20 | 2020-03-23 | 2020-06-07
675 | Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 13 ПС № 16 "Дятлово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, КФХ Волкова С.А., к.н. 50:38:0050171:57 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 13 ПС № 16 "Дятлово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, КФХ Волкова С.А., к.н. 50:38:0050171:57 | ВЭС | расчет филиала | 3599.7254 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 3582 |  |  |  | 3582 | ООО "ФАБИ" | 4298.4 | 2549.672 | 32008943300 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-25 | 2020-03-02 | 2020-03-10 | 2020-03-11 |  |  |  |  | 2020-03-20 | 23.03.2020 | 2020-03-20 | 2020-03-23 | 2021-02-08
676 | Строительство МТП-250 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 19 ВЛЗ-6 кВ фид. 10 ПС № 38 "Бережки", ВЛИ-0,38 кВ (в двуцепном исполнении), в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Иваново, д. 68-Б, к.н. 50:30:0020211:2193 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-250 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 19 ВЛЗ-6 кВ фид. 10 ПС № 38 "Бережки", ВЛИ-0,38 кВ (в двуцепном исполнении), в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Иваново, д. 68-Б, к.н. 50:30:0020211:2193 | ВЭС | расчет филиала | 1101.2667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1096 |  |  |  | 1096 | ООО "ФАБИ" | 1315.2 | 1315.2 | 32008943296 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-25 | 2020-03-02 | 2020-03-10 | 2020-03-11 |  |  |  |  | 2020-03-20 | 23.03.2020 | 2020-03-20 | 2020-03-23 | 2020-06-11
677 | Реконструкция КТП-250 6/0,4 кВ №219 (замена на КТП-400 6/0,4 кВ), ВЛЗ-6 кВ по оп. 8-1,1-2 ВЛЗ-6 кВ ТП-217-ТП-221 ПС № 26 "Монино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, г/п Обухово, с. Балобаново, ул. Буденного, швейный цех, к.н. 50:16:0501001:604 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-250 6/0,4 кВ №219 (замена на КТП-400 6/0,4 кВ), ВЛЗ-6 кВ по оп. 8-1,1-2 ВЛЗ-6 кВ ТП-217-ТП-221 ПС № 26 "Монино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, г/п Обухово, с. Балобаново, ул. Буденного, швейный цех, к.н. 50:16:0501001:604 | ВЭС | расчет филиала | 2282.6467 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 2259.82 |  |  |  | 2259.8203 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 2711.7843 | 2711.7843 | 32008943292 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-25 | 2020-03-02 | 2020-03-10 | 2020-03-11 |  |  |  |  | 2020-03-20 | 23.03.2020 | 2020-03-20 | 2020-03-23 | 2020-08-11
678 | Строительство ТП-63 6/0,4 кВ вразрез КЛ-6 кВ, сооруж. по дог. № В8-19-302-9214(903775) от 28.10.2019 ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, п. 1 Мая, СНТ "Высота" |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-63 6/0,4 кВ вразрез КЛ-6 кВ, сооруж. по дог. № В8-19-302-9214(903775) от 28.10.2019 ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, п. 1 Мая, СНТ "Высота" | ВЭС | расчет филиала | 533.0677 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 531 |  |  |  | 531 | ООО "ФАБИ" | 637.2 | 637.2 | 32008943288 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-25 | 2020-03-02 | 2020-03-10 | 2020-03-11 |  |  |  |  | 2020-03-20 | 23.03.2020 | 2020-03-20 | 2020-03-23 | 2020-08-11
679 | Строительство ТП-40 3/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-3,3 кВ от оп. 6 ВЛЗ-3,3 кВ фид. 3 отп. КТП-15 ПС № 31 "Керва", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, МО, Шатурский р-н, г/п Шатура, к.н. 50:25:0030211:319 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-40 3/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-3,3 кВ от оп. 6 ВЛЗ-3,3 кВ фид. 3 отп. КТП-15 ПС № 31 "Керва", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, МО, Шатурский р-н, г/п Шатура, к.н. 50:25:0030211:319 | ВЭС | расчет филиала | 566.644 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 564 |  |  |  | 564 | ООО "ФАБИ" | 676.8 | 676.8 | 32008943284 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-25 | 2020-03-02 | 2020-03-10 | 2020-03-11 |  |  |  |  | 2020-03-20 | 23.03.2020 | 2020-03-20 | 2020-03-23 | 2020-06-12
680 | Строительство ТП-250 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 51 ВЛЗ-6 кВ напр. РП-86-ТП-41-II ПС № 34 "Васютино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Калитино, ул. Добрая, уч. 5, к.н. 50:16:0401036:32 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-250 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 51 ВЛЗ-6 кВ напр. РП-86-ТП-41-II ПС № 34 "Васютино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Калитино, ул. Добрая, уч. 5, к.н. 50:16:0401036:32 | ВЭС | расчет филиала | 1916.2561 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 1897.094 |  |  |  | 1897.0935 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 2276.5122 | 2276.5122 | 32008943283 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-25 | 2020-03-02 | 2020-03-10 | 2020-03-11 |  |  |  |  | 2020-03-20 | 23.03.2020 | 2020-03-20 | 2020-03-23 | 2020-06-12
681 | Реконструкция ТП-40 10/0,4 кВ № 334 (замена тр-ра 40 кВА на тр-тор 100 кВА) ПС № 626 "Экситон-аб.", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, а/д "ММК - Ликино- Дулево (Павлово-Посадский р-н)", км 55+600 - км 58+600 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-40 10/0,4 кВ № 334 (замена тр-ра 40 кВА на тр-тор 100 кВА) ПС № 626 "Экситон-аб.", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, а/д "ММК - Ликино- Дулево (Павлово-Посадский р-н)", км 55+600 - км 58+600 | ВЭС | расчет филиала | 578.1429 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 575.65 |  |  |  | 575.65 | ООО "Меридиан Энерго" | 690.78 | 690.78 | 32008943278 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-25 | 2020-03-02 | 2020-03-10 | 2020-03-11 |  |  |  |  | 2020-03-20 | 23.03.2020 | 2020-03-20 | 2020-03-23 | 2020-08-12
682 | Строительство ТП-25 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 64 ВЛЗ-6 кВ фид. 5 ПС № 414 "Кудиново", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, с. Кудиново, ул. Центральная, к.н. 50:16:0603007:3279 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-25 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 64 ВЛЗ-6 кВ фид. 5 ПС № 414 "Кудиново", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, с. Кудиново, ул. Центральная, к.н. 50:16:0603007:3279 | ВЭС | расчет филиала | 523.194 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 517.962 |  |  |  | 517.962 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 621.5544 | 621.5544 | 32008943276 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-25 | 2020-03-02 | 2020-03-10 | 2020-03-11 |  |  |  |  | 2020-03-20 | 23.03.2020 | 2020-03-20 | 2020-03-23 | 2020-06-12
683 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ЦРП-110 до оп. 1, реконструкция ВЛ-6 кВ от оп. 1 до оп. 42 с заменой деревянных опор на ж/б, ПС 110 кВ №380 "Захарово", МО, Ногинский р-н, вблизи д. Горки, к.н. 50:16:0401040:43 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ЦРП-110 до оп. 1, реконструкция ВЛ-6 кВ от оп. 1 до оп. 42 с заменой деревянных опор на ж/б, ПС 110 кВ №380 "Захарово", МО, Ногинский р-н, вблизи д. Горки, к.н. 50:16:0401040:43 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 6822.1368 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 6753.92 |  |  |  | 6753.9155 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 8104.6985 | 8104.6985 | 32008956243 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-24 | 2020-03-05 | 2020-03-12 | 2020-03-13 |  |  |  |  | 2020-03-29 | 24.03.2020 | 2020-03-29 | 2020-03-29 | 2020-07-27
684 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от оп. 25 ВЛ-6 кВ напр. ТП-315-ТП-89 от РУ-6 кВ ПС № 34 "Васютино"", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, к.н. 50:16:0000000:69442 (1,072 км) | I_I-205677 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ВЛЗ-6 кВ от оп. 25 ВЛ-6 кВ напр. ТП-315-ТП-89 от РУ-6 кВ ПС № 34 "Васютино"", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, к.н. 50:16:0000000:69442 (1,072 км) | ВЭС | ПСД | 1428.0547 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 1425.57 |  |  |  | 1425.57 | ООО "Меридиан Энерго" | 1710.684 | 1710.684 | 32008943271 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-28 | 2020-03-02 | 2020-03-10 | 2020-03-11 |  |  |  |  | 2020-03-29 | 23.03.2020 | 2020-03-29 | 2020-03-29 | 2020-05-31
685 | Реконструкция КЛ-10кВ от ПС Зубовская до РП-12267,2КЛ-10кВ напр.РТП-18053–ТП-15431 из РТП-18053 в РТП об., РТП-10/0,4 кВ №18053 с тр-ми 2х1250кВА,ТП-10/0,4 кВ №22557 с тр-ми 2х1250кВА,2хКТПн-400 вместо ТП-5 (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Волхонка, д.8,с.3-6 | K_I-228985 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция КЛ-10кВ от ПС Зубовская до РП-12267,2КЛ-10кВ напр.РТП-18053–ТП-15431 из РТП-18053 в РТП об., РТП-10/0,4 кВ №18053 с тр-ми 2х1250кВА,ТП-10/0,4 кВ №22557 с тр-ми 2х1250кВА,2хКТПн-400 вместо ТП-5 (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Волхонка, д.8,с.3-6 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 28179.3 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 28151.12 |  | 1 | 28151.12 | 28151.1207 | ООО "СК СИСТЕМА" | 33781.3448 | 4525.85 | 32008956263 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-28 | 2020-03-05 | 2020-03-12 | 2020-03-18 |  |  |  |  | 2020-04-02 | 2020-03-30 | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2023-12-14
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 28179.3 |  |  | 28179.3
686 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 13363 с установкой сборок на 14 присоединений, 24КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13363 до сущ.КЛ-0,4кВ, ВРЩ-0,4кВ № 88096 напр.ВРЩ-0,4кВ № 85092,85093 - ВРЩ-0,4кВ № 88096, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ярославское шоссе, д.65 |  | 2020 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 13363 с установкой сборок на 14 присоединений, 24КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13363 до сущ.КЛ-0,4кВ, ВРЩ-0,4кВ № 88096 напр.ВРЩ-0,4кВ № 85092,85093 - ВРЩ-0,4кВ № 88096, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ярославское шоссе, д.65 | МКС | ориентировочный расчет | 807.5083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГО-ИНЖ" | 806.7 |  |  |  | 806.7005 | ООО "ЭНЕРГО-ИНЖ" | 968.0406 | 968.0406 | 32008954435 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-28 | 2020-03-04 | 2020-03-13 | 2020-03-17 |  |  |  |  | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 2020-04-30
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 807.508
687 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от вр.в КЛ-10кВ напр.нов.ТП-10/0,4кВ (корп.935)-РТП-10/0,4кВ № 14193 до нов.ТП, 12КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРУ №1-5 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, Солнечная ал., вл.936 | K_I-235455 | 2020 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от вр.в КЛ-10кВ напр.нов.ТП-10/0,4кВ (корп.935)-РТП-10/0,4кВ № 14193 до нов.ТП, 12КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРУ №1-5 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, Солнечная ал., вл.936 | МКС | ориентировочный расчет | 1189.1833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭнергоСеть" | 1187.399 |  |  |  | 1187.3992 | ООО "ЭнергоСеть" | 1424.8791 | 948.1732 | 32008954438 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-28 | 2020-03-04 | 2020-03-13 | 2020-03-17 |  |  |  |  | 2020-04-02 | 2020-03-30 | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1189.183
688 | Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 6509 до нового ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Можайский, ул.Кубинка, влад.18, корп.2 (1,08 км; 87 п.м.) | J_I-217384 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 6509 до нового ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Можайский, ул.Кубинка, влад.18, корп.2 (1,08 км; 87 п.м.) | МКС | ССР | 2233.85 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 2232.733 |  |  |  | 2232.7331 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 2679.2797 | 1782.903 | 32008954431 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-28 | 2020-03-04 | 2020-03-13 | 2020-03-17 |  |  |  |  | 2020-04-02 | 2020-03-28 | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 2233.85
689 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.23 ПС №663 "Взлетная", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Кутузово д, владение "Олимпик" Ю8-20-303-8526(747495) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.23 ПС №663 "Взлетная", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Кутузово д, владение "Олимпик" Ю8-20-303-8526(747495) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 909.1992 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 904.583 |  |  |  | 904.5833 | ООО "ФАБИ" | 1085.5 | 1085.5 | 32008972120 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-27 | 2020-03-11 | 2020-03-19 | 2020-03-20 |  |  |  |  | 2020-03-15 | 2020-03-24 | 2020-03-15 | 2020-03-24 | 2020-03-24
690 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.23 от опоры №19, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Кутузово д, владение "Олимпик" Ю8-20-303-8526(747495) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.23 от опоры №19, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Кутузово д, владение "Олимпик" Ю8-20-303-8526(747495) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3071.5708 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 3056.208 |  |  |  | 3056.2083 | ООО "ФАБИ" | 3667.45 | 3667.45 | 32008972117 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-27 | 2020-03-11 | 2020-03-19 | 2020-03-20 |  |  |  |  | 2020-03-15 | 2020-03-24 | 2020-03-15 | 2020-03-24 | 2020-03-24
691 | Строительство ТП-10/0,4кВ с установкой тр-ов 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до РТП-10/0,4кВ № 18002, ТП-10/0,4кВ № 20822, 6КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Колобашкина (ул.Москворечье,д.4,к.4), (Каширское ш. д.76,к.4) | J_I-227314 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с установкой тр-ов 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до РТП-10/0,4кВ № 18002, ТП-10/0,4кВ № 20822, 6КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Колобашкина (ул.Москворечье,д.4,к.4), (Каширское ш. д.76,к.4) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 27052.8917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 27012.31 |  | 1 | 27012.31 | 27012.3123 | ООО "ЭнергоСеть" | 32414.7748 | 8952.6521 | 32008985243 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-02 | 2020-03-13 | 2020-03-20 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 2020-04-05 | 2020-04-09 | 2020-04-05 | 2020-04-09 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 27052.89 |  |  | 27052.89
692 | Строительство ТП-10/0,4кВ с установкой трансформаторов 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до врезки в РКЛ 10 кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 14616 - ТП-10/0,4кВ № 13671, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Авангардная, вл.10А | J_I-216464 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с установкой трансформаторов 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до врезки в РКЛ 10 кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 14616 - ТП-10/0,4кВ № 13671, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Авангардная, вл.10А | ПАО "МОЭСК" | ССР | 15300.825 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 15277.87 |  |  |  | 15277.8738 | ООО "ЭнергоСеть" | 18333.4485 | 5084.5539 | 32008985258 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-02 | 2020-03-13 | 2020-03-20 | 2020-03-25 |  |  |  |  | 2020-04-05 | 2020-04-08 | 2020-04-05 | 2020-04-08 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 15300.83
693 | Строительство КТП-6/0.4 кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 20 ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Глазово |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0.4 кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 20 ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Глазово | СЭС | ориентировочный расчет | 1538.1814 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1535.68 |  |  |  | 1535.68 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1842.816 | 1842.816 | 32008969819 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-02 | 2020-03-10 | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  |  |  |  | 2020-03-12 | 26.03.2020 | 2020-03-12 | 2020-03-26 | 2020-03-27
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1538.181
694 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0.4 кВ-2683, ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Благовещенское |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0.4 кВ-2683, ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Благовещенское | СЭС | ориентировочный расчет | 535.0375 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 532.54 |  |  |  | 532.54 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 639.048 | 639.048 | 32008971201 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-02 | 2020-03-11 | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  |  |  |  | 2020-03-30 | 2020-04-01 | 2020-03-30 | 2020-04-01 | 2020-07-13
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 535.037
695 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ (сооруж. по дог. №С8-19-302-3459(716734) от 26.11.2019), ПС №816 "Торбеево", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с.п. Березняковское |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ (сооруж. по дог. №С8-19-302-3459(716734) от 26.11.2019), ПС №816 "Торбеево", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с.п. Березняковское | СЭС | ориентировочный расчет | 419.9245 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 417.825 |  |  |  | 417.825 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 501.39 | 501.39 | 32008971204 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-02 | 2020-03-11 | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  |  |  |  | 2020-03-30 | 30.03.2020 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020-07-03
участник | [12 empty] | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 419.925
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 419.925
696 | Строительство КТП-10/0.4 кВ, 2- КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ на КТП-2684 ф. 829445 ПС №829 "Время", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Льялово |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0.4 кВ, 2- КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ на КТП-2684 ф. 829445 ПС №829 "Время", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Льялово | СЭС | ориентировочный расчет | 780.2767 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 776.375 |  |  |  | 776.375 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 931.65 | 931.65 | 32008971211 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-02 | 2020-03-11 | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  |  |  |  | 2020-03-30 | 2020-04-10 | 2020-03-30 | 2020-04-10 | 2020-07-13
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 779.497
697 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: по объектам СЭС приказа №236 от 21.02.2020 Мытищинского района (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 3342.9191 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 3326.204 |  |  |  | 3326.2042 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 3991.445 | 3991.445 | 32008971215 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-02 | 2020-03-11 | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  |  |  |  | 2020-03-30 | 2020-04-02 | 2020-03-30 | 2020-04-02 | 2020-07-17
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 3342.918
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 3342.918
справочный | Реконструкция КТП-6/0.4 кВ-101 (замена КТП и трансформатора 400 кВА на трансформатор 630 кВА), ПС №40 "Лобня", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, мкр Шереметьевский, ул. Пирогова |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0.4 кВ-101 (замена КТП и трансформатора 400 кВА на трансформатор 630 кВА), ПС №40 "Лобня", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, мкр Шереметьевский, ул. Пирогова | СЭС | ориентировочный расчет | 2797.8072 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-18 |  |  |  |  | 2020-03-30 | 2020-04-02 | 2020-03-30
справочный | Строительство вЛИ-0.38 кВ от ТП-10/0.4 кВ-89, ПС №664 "Аксаково", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Сорокино, ул. Сельская, д.4 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство вЛИ-0.38 кВ от ТП-10/0.4 кВ-89, ПС №664 "Аксаково", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Сорокино, ул. Сельская, д.4 | СЭС | ориентировочный расчет | 545.1119 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-18 |  |  |  |  | 2020-03-30 | 2020-04-02 | 2020-03-30
698 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: по объектам СЭС приказа №236 от 21.02.2020 Химкинского района (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 2062.9919 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНКОМ" | 2052.677 |  |  |  | 2052.6767 | ООО "ЭНКОМ" | 2463.212 | 2463.212 | 32008971221 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-02 | 2020-03-11 | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  |  |  |  | 2020-03-30 | 2020-04-13 | 2020-03-30 | 2020-04-13 | 2020-07-13
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2062.992
участник | [12 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 2062.992
справочный | Строительство ТП-10/0.4 кВ, 2- КЛ-10 кВ врезка в КЛ-10 кВ напр. ЦРП-32-ТП-110 ПС №837 "Куркино", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, мер Новогорск |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0.4 кВ, 2- КЛ-10 кВ врезка в КЛ-10 кВ напр. ЦРП-32-ТП-110 ПС №837 "Куркино", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, мер Новогорск | СЭС | ориентировочный расчет | 1567.2409 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-18 |  |  |  |  | 2020-03-30 | 2020-04-13 | 2020-03-30
справочный | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП (сооруж. по дог. № С8-19-302-3436(703764) от 26.11.2019), ПС №837 "Куркино", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, мкр Новогорск |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП (сооруж. по дог. № С8-19-302-3436(703764) от 26.11.2019), ПС №837 "Куркино", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, мкр Новогорск | СЭС | ориентировочный расчет | 495.751 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-18 |  |  |  |  | 2020-03-30 | 2020-04-13 | 2020-03-30
699 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с трансформатором 160 кВА, строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. 11 ПС №673 "Бараново", РЛК-10 кВ в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п.Марушкинское, д.Большое Покровское; 77:18:0190312:39. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с трансформатором 160 кВА, строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. 11 ПС №673 "Бараново", РЛК-10 кВ в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п.Марушкинское, д.Большое Покровское; 77:18:0190312:39. | НМ | ОР | 828.826 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 824.682 |  |  |  | 824.6819 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 989.6182 | 989.6182 | 32008975444 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-02 | 2020-03-11 | 2020-03-18 | 2020-03-20 |  |  |  |  | 2020-03-19 | 20.03.2020 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 2020-03-31
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 828.826
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 828.826
700 | Реконструкция ТП-400-10/0,4 кВ №1342 с заменой на ТП-630-10/0,4 кВ , ПС №320 "Н.Домодедово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Павловское д, Пахринская ул, уч. 330 Ю8-18-302-20716(174127) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ТП-400-10/0,4 кВ №1342 с заменой на ТП-630-10/0,4 кВ , ПС №320 "Н.Домодедово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Павловское д, Пахринская ул, уч. 330 Ю8-18-302-20716(174127) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2906.885 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2891.915 |  |  |  | 2891.9145 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 3470.2975 | 3470.2975 | 32008972109 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-02 | 2020-03-11 | 2020-03-18 | 2020-03-19 |  |  |  |  | 2020-03-20 | 2020-03-30 | 2020-03-20 | 2020-03-30 | 2020-04-30
701 | Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с ЗТП-40, ПС №718 "Якимовская", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, с.п. Мочильское, СТ "Кормовое", квартал 16, уч. 11 Ю8-20-302-9119(751412) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с ЗТП-40, ПС №718 "Якимовская", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, с.п. Мочильское, СТ "Кормовое", квартал 16, уч. 11 Ю8-20-302-9119(751412) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 525.475 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 522.75 |  |  |  | 522.75 | ООО "ФАБИ" | 627.3 | 627.3 | 32008972084 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-02 | 2020-03-11 | 2020-03-18 | 2020-03-19 |  |  |  |  | 2020-03-20 | 2020-04-07 | 2020-03-20 | 2020-04-07 | 2020-06-19
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 523.373
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 525.475
702 | Строительство ТП-40-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 с ПС №615 "Бугры", ЛР-10 кВ, ГНБ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Захарково д Ю8-19-302-1109(900808) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-40-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 с ПС №615 "Бугры", ЛР-10 кВ, ГНБ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Захарково д Ю8-19-302-1109(900808) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1391.4392 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1384.204 |  |  |  | 1384.2035 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1661.0442 | 1661.0442 | 32008972084 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-02 | 2020-03-11 | 2020-03-18 | 2020-03-19 |  |  |  |  | 2020-03-20 | 2020-03-30 | 2020-03-20 | 2020-03-30 | 2020-04-04
участник | [12 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1387.265
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1391.439
703 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.19, ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н., сельское поселение Чулковское Ю8-20-302-8703(705147) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.19, ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н., сельское поселение Чулковское Ю8-20-302-8703(705147) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1106.5933 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1100.833 |  |  |  | 1100.8333 | ООО "ФАБИ" | 1321 | 1321 | 32008972072 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-02 | 2020-03-11 | 2020-03-18 | 2020-03-19 |  |  |  |  | 2020-03-20 | 2020-04-07 | 2020-03-20 | 2020-04-07 | 2020-06-14
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1106.593
704 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.10, ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, д. Какузево Ю8-20-302-9245(752935) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.10, ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, д. Какузево Ю8-20-302-9245(752935) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1902.24 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1892.729 |  |  |  | 1892.7288 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2271.2746 | 2271.2746 | 32008972068 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-02 | 2020-03-11 | 2020-03-18 | 2020-03-19 |  |  |  |  | 2020-03-20 | 2020-04-06 | 2020-03-20 | 2020-04-06 | 2020-06-13
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1902.24
705 | Строительство КЛ-10 кВ от ячейки ф.19 РУ-10 кВ, ПС №791 "Шепчинки", ЛР-10 кВ, опора, в т.ч. ПИР, МО, Подольск г., 1-й Деловой проезд., д.11а, 13, 15 Ю8-20-302-8219(704730) | K_I-235670 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КЛ-10 кВ от ячейки ф.19 РУ-10 кВ, ПС №791 "Шепчинки", ЛР-10 кВ, опора, в т.ч. ПИР, МО, Подольск г., 1-й Деловой проезд., д.11а, 13, 15 Ю8-20-302-8219(704730) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 544.6392 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 541.791 |  |  |  | 541.7905 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 650.1486 | 650.1486 | 32008972061 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-02 | 2020-03-11 | 2020-03-19 | 2020-03-20 |  |  |  |  | 2020-03-20 | 2020-03-31 | 2020-03-20 | 2020-03-31 | 2020-05-30
706 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 278 от 20.02.2020г. Ленинского р-на | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1937.9508 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1928.261 |  |  |  | 1928.2612 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2313.9134 | 1312.7009 | 32008972054 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-02 | 2020-03-11 | 2020-03-18 | 2020-03-19 |  |  |  |  | 2020-03-20 | 2020-04-06 | 2020-03-20 | 2020-04-06 | 2021-02-12
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1937.951
справочный | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №444 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское, д. Андреевское Ю8-20-302-8806(743496) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №444 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское, д. Андреевское Ю8-20-302-8806(743496) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 450.1617 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  |  |  |  | 2020-03-20 |  | 2020-03-20
справочный | Строительство ТП-16-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.17 с РТП-8, ПС №680 "Дзержинская", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.Дзержинский Ю8-19-302-7009(736096) |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-16-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.17 с РТП-8, ПС №680 "Дзержинская", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.Дзержинский Ю8-19-302-7009(736096) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1487.7892 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  |  |  |  | 2020-03-20 |  | 2020-03-20
707 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 278 от 20.02.2020г. Домодедовского р-на | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1926.8233 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Техно инжиниринг" | 1915.647 |  |  |  | 1915.6474 | ООО "Техно инжиниринг" | 2298.7769 | 2298.7769 | 32008972043 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-02 | 2020-03-11 | 2020-03-18 | 2020-03-19 |  |  |  |  | 2020-03-20 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020-08-14
участник | [12 empty] | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1924.896
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1926.823
справочный | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №821 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Успенское с, д.67 Ю8-20-303-8303(745480) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №821 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Успенское с, д.67 Ю8-20-303-8303(745480) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 450.3083 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  |  |  |  | 2020-03-20 |  | 2020-03-20
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-24, ПС №522 "Повадино", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Максимиха д Ю8-20-302-9292(753299) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-24, ПС №522 "Повадино", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Максимиха д Ю8-20-302-9292(753299) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1476.515 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  |  |  |  | 2020-03-20 | 2020-03-31 | 2020-03-20
708 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 278 от 20.02.2020г. Раменского р-на ( 1 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1715.2175 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1706.3 |  |  |  | 1706.2999 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 2047.5598 | 2047.5598 | 32008972032 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-02 | 2020-03-11 | 2020-03-18 | 2020-03-19 |  |  |  |  | 2020-03-20 | 2020-03-30 | 2020-03-20 | 2020-03-30 | 2020-08-13
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1715.219
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1715.219
справочный | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №923 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Ульянинский с/о, д. Поддубье, уч. 115 Ю8-20-303-8882(750007) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №923 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Ульянинский с/о, д. Поддубье, уч. 115 Ю8-20-303-8882(750007) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 420.9267 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  |  |  |  | 2020-03-20 |  | 2020-03-20
справочный | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №2172 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н., с/п Чулковское, Кулаково д. Ю8-19-302-3900(702700) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №2172 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н., с/п Чулковское, Кулаково д. Ю8-19-302-3900(702700) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 420.9267 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  |  |  |  | 2020-03-20 |  | 2020-03-20
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-145, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Никитское с Ю8-19-302-6607(903999) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-145, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Никитское с Ю8-19-302-6607(903999) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 452.4375 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  |  |  |  | 2020-03-20 |  | 2020-03-20
справочный | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1954 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское, с. Салтыково Ю8-20-302-9091(751283) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1954 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское, с. Салтыково Ю8-20-302-9091(751283) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 420.9267 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  |  |  |  | 2020-03-20 |  | 2020-03-20
709 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 278 от 20.02.2020г. Раменского р-на ( 2 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1849.0758 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1839.461 |  |  |  | 1839.4608 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 2207.353 | 2207.353 | 32008972025 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-02 | 2020-03-11 | 2020-03-18 | 2020-03-19 |  |  |  |  | 2020-03-20 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020-08-18
участник | [12 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1847.227
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1849.076
справочный | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.17 ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-20-302-9319(753740) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.17 ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-20-302-9319(753740) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 918.91 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  |  |  |  | 2020-03-20 |  | 2020-03-20
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1876, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское, квартал 42, уч. № 5 Ю8-20-302-9321(753850) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1876, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское, квартал 42, уч. № 5 Ю8-20-302-9321(753850) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 479.8575 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  |  |  |  | 2020-03-20 |  | 2020-03-20
справочный | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1876 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское, квартал 42, уч. № 5 Ю8-20-302-9321(753850) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1876 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское, квартал 42, уч. № 5 Ю8-20-302-9321(753850) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 450.3083 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  |  |  |  | 2020-03-20 |  | 2020-03-20
710 | Строительство КЛ-10кВ от яч.15 3 с.ш. РУ-10кВ ПС №300 "Дворики"", ГНБ, КРУН-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Серпухов, б-р 65 лет Победы, д. 4 ИА-18-302-521(125231) | J_I-225643 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КЛ-10кВ от яч.15 3 с.ш. РУ-10кВ ПС №300 "Дворики"", ГНБ, КРУН-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Серпухов, б-р 65 лет Победы, д. 4 ИА-18-302-521(125231) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 6953.8417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 6919.07 |  |  |  | 6919.0723 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 8302.8868 | 2254.7776 | 32008985501 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-02 | 2020-03-13 | 2020-03-20 | 2020-03-25 |  |  |  |  | 2020-04-05 | 2020-04-13 | 2020-04-05 | 2020-04-13 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 6953.84
711 | Строительство ВЛ-10 кВ 2шт.: от ВЛ-10 кВ ф. 22 ПС-110 кВ № 456 "Маслово", от ВЛ-10 кВ ф. 7 ПС-35 кВ № 298 "Третьяково"; в местах отпайки смонтировать реклоузеры -2 шт.; строительство БКТП-2х630 10/0,4 кВ; МО, Зарайский р-н, АОЗТ им. Калинина, к.н. 50:38:0020131:1 | K_I-235694 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ВЛ-10 кВ 2шт.: от ВЛ-10 кВ ф. 22 ПС-110 кВ № 456 "Маслово", от ВЛ-10 кВ ф. 7 ПС-35 кВ № 298 "Третьяково"; в местах отпайки смонтировать реклоузеры -2 шт.; строительство БКТП-2х630 10/0,4 кВ; МО, Зарайский р-н, АОЗТ им. Калинина, к.н. 50:38:0020131:1 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 13245.1508 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 13178.92 |  |  |  | 13178.9167 | ООО "ФАБИ" | 15814.7 | 15814.7 | 32008985510 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-02 | 2020-03-13 | 2020-03-20 | 2020-03-25 |  |  |  |  | 2020-04-05 | 2020-04-10 | 2020-04-05 | 2020-04-10 | 2020-05-31
712 | Строительство КЛ-10 кВ,от опоры №133 ВЛ-10 кВ фид. Л-8 с РП-10 кВ №13, строительство ГНБ, установка СП-10кВ (Реклоузер), в т.ч. ПИР,г. Москва, ТиНАО, п, Роговское , 50:27:0040220:4. | K_I-233931 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство КЛ-10 кВ,от опоры №133 ВЛ-10 кВ фид. Л-8 с РП-10 кВ №13, строительство ГНБ, установка СП-10кВ (Реклоузер), в т.ч. ПИР,г. Москва, ТиНАО, п, Роговское , 50:27:0040220:4. | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 19335.4531 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 19238.78 |  |  |  | 19238.7759 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 23086.5311 | 17213.6416 | 32008985526 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-02 | 2020-03-13 | 2020-03-20 | 2020-03-25 |  |  |  |  | 2020-04-05 | 2020-04-13 | 2020-04-05 | 2020-04-13 | 2020-11-27
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 19335.45
713 | Строительство КТП-6/0,4 кВ с тран-м 2х630 кВА, 2КЛ-6 кВ направлением ПСС №20-ТП №458-10/0,4 кВ, ТП №379-10/0,4 кВ ТП №458, 2КЛ-0,4 кВ от НН РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ №нов.Т1, Т2, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Рязановское, п. Знамя Октября, влад.3 | K_I-235068 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0,4 кВ с тран-м 2х630 кВА, 2КЛ-6 кВ направлением ПСС №20-ТП №458-10/0,4 кВ, ТП №379-10/0,4 кВ ТП №458, 2КЛ-0,4 кВ от НН РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ №нов.Т1, Т2, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Рязановское, п. Знамя Октября, влад.3 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 9164.6768 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 9118.85 |  |  |  | 9118.8533 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 10942.624 | 7127.3796 | 32008985535 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-02 | 2020-03-13 | 2020-03-20 | 2020-03-25 |  |  |  |  | 2020-04-05 | 2020-04-13 | 2020-04-05 | 2020-04-13 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 9164.68
714 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 27892, вр.в КЛ-10кВ напр.ТП № 27892 - ТП № 27891 до новой ТП, 16КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ-0,4кВ № 1-5,7 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Осташковская, влд.9/2 | K_I-235457 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 27892, вр.в КЛ-10кВ напр.ТП № 27892 - ТП № 27891 до новой ТП, 16КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ-0,4кВ № 1-5,7 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Осташковская, влд.9/2 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 22091.125 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 22057.99 |  |  |  | 22057.9883 | ООО "ЭнергоСеть" | 26469.586 | 7299.0617 | 32008985283 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-02 | 2020-03-13 | 2020-03-20 | 2020-03-25 |  |  |  |  | 2020-04-05 | 2020-04-09 | 2020-04-05 | 2020-04-09 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 22091.13
715 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от вр.в КЛ-10кВ напр. РП-10кВ № 12225 - ТП-10/0,4кВ № 19874 до новой ТП, 10КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ-0,4кВ № 1-4 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Коровинское ш., вл.10 | K_I-235456 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от вр.в КЛ-10кВ напр. РП-10кВ № 12225 - ТП-10/0,4кВ № 19874 до новой ТП, 10КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ-0,4кВ № 1-4 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Коровинское ш., вл.10 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 21579.525 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 21536.37 |  |  |  | 21536.3659 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 25843.6391 | 7007.0473 | 32008985293 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-02 | 2020-03-13 | 2020-03-20 | 2020-03-25 |  |  |  |  | 2020-04-05 | 2020-04-13 | 2020-04-05 | 2020-04-13 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГО-ИНЖ" | 21579.53
716 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15903 до стены фасада здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новослободская, д.65, стр.1 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15903 до стены фасада здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новослободская, д.65, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 4596.8083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4594.51 |  |  |  | 4594.5096 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5513.4115 | 5513.4115 | 32008984694 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-09 | 2020-03-13 | 2020-03-20 | 2020-03-24 |  |  |  |  | 2020-05-09 | 2020-03-24 | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2020-05-27
участник | [12 empty] | ООО"СМК" | 4596.808
717 | Строительство КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ до стены здания Заявителя, установка СП-0,4кВ в ТП-10/0,4кВ № 15789, КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15789 Б до СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Докучаев пер., д.11, стр.2 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ до стены здания Заявителя, установка СП-0,4кВ в ТП-10/0,4кВ № 15789, КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15789 Б до СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Докучаев пер., д.11, стр.2 | МКС | ориентировочный расчет | 1231.4333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1225.275 |  |  |  | 1225.275 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1470.33 | 1470.33 | 32008984702 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-09 | 2020-03-13 | 2020-03-20 | 2020-03-24 |  |  |  |  | 2020-03-19 | 2020-03-25 | 2020-03-19 | 2020-03-25 | 2020-03-30
718 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП 13406 до ТП 19873 с заходом в новую ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ангарская, влад.33 (1,4 км; 280 п.м.) | J_I-216673 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП 13406 до ТП 19873 с заходом в новую ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ангарская, влад.33 (1,4 км; 280 п.м.) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 9141.9667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 9132.82 |  |  |  | 9132.8247 | ООО "СК СИСТЕМА" | 10959.3896 | 3064.4739 | 32008985266 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-02 | 2020-03-13 | 2020-03-20 | 2020-03-25 |  |  |  |  | 2020-04-05 | 2020-04-06 | 2020-04-05 | 2020-04-06 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 9141.97
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 9141.97
719 | Строительство 2КЛ-10кВ от РТП 10кВ №14087, 2КЛ-10 кВ от ТП 10кВ №13134, КЛ-10 кВ от ТП 10кВ №13034 до новой ТП 10кВ, КЛ-10 кВ от нов. ТП 10 кВ до КЛ напр. ТП 10кВ №13134 – ТП 10кВ №13130, в т.ч. ПИР: г.Москва, Зеленый пр-кт, влад.27А (2,8 км; 193 п.м.) | J_I-216356 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от РТП 10кВ №14087, 2КЛ-10 кВ от ТП 10кВ №13134, КЛ-10 кВ от ТП 10кВ №13034 до новой ТП 10кВ, КЛ-10 кВ от нов. ТП 10 кВ до КЛ напр. ТП 10кВ №13134 – ТП 10кВ №13130, в т.ч. ПИР: г.Москва, Зеленый пр-кт, влад.27А (2,8 км; 193 п.м.) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 14782.4667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 14767.68 |  |  |  | 14767.6842 | ООО "СК СИСТЕМА" | 17721.221 | 4955.2229 | 32008985275 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-02 | 2020-03-13 | 2020-03-20 | 2020-03-25 |  |  |  |  | 2020-04-05 | 2020-04-06 | 2020-04-05 | 2020-04-06 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 14782.47
720 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1662 до СП-6/0,4кВ № 881 А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Космодамианская наб., д.32, стр.1 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1662 до СП-6/0,4кВ № 881 А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Космодамианская наб., д.32, стр.1 | МКС | ССР | 918.6833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИК "МРЭС" | 917.764 |  |  |  | 917.7643 | ООО "ИК "МРЭС" | 1101.3172 | 1101.3172 | 32008984724 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-09 | 2020-03-13 | 2020-03-20 | 2020-03-24 |  |  |  |  | 2020-04-12 | 2020-04-08 | 2020-04-12 | 2020-04-12 | 2020-06-30
721 | Строительство нов. ТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х400 кВА, РКЛ-10 кВ от РП 17126 до ТП 19998 А с зах. в н.ТП, 2РКЛ-10 кВ от н.ТП до вр. в РКЛ-10 кВ направ. РП 17126 - ТП 19998 Б, 4КЛ-0,4 кВ (4 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Южнопортовая, д.27 | K_I-229032 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нов. ТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х400 кВА, РКЛ-10 кВ от РП 17126 до ТП 19998 А с зах. в н.ТП, 2РКЛ-10 кВ от н.ТП до вр. в РКЛ-10 кВ направ. РП 17126 - ТП 19998 Б, 4КЛ-0,4 кВ (4 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Южнопортовая, д.27 | МКС | ССР | 915.1667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИТ Компания Д-Системс" | 914.252 |  |  |  | 914.2518 | ООО "ИТ Компания Д-Системс" | 1097.1022 | 1097.1022 | 32008984672 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-09 | 2020-03-13 | 2020-03-20 | 2020-03-24 |  |  |  |  | 2020-04-13 | 2020-04-06 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020-06-30
722 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 15165 до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Мичуринский пр-т, Олимпийская дер., д.16, к.1 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 15165 до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Мичуринский пр-т, Олимпийская дер., д.16, к.1 | МКС | ССР | 489.0833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Энергосеть-25" | 488.594 |  |  |  | 488.5939 | ООО "Энергосеть-25" | 586.3127 | 381.8895 | 32008984972 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-09 | 2020-03-13 | 2020-03-20 | 2020-03-24 |  |  |  |  | 2020-04-13 | 2020-04-06 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020-12-30
723 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20537 Б до границ участка в сторону нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка СП-0,4кВ в ТП-10/0,4кВ № 20537 Б, КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20537 Б до СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Курганская |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы,оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20537 Б до границ участка в сторону нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка СП-0,4кВ в ТП-10/0,4кВ № 20537 Б, КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20537 Б до СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Курганская | МКС | ориентировочный расчет | 1638.725 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ДСЛаб" | 1637.086 |  |  |  | 1637.0863 | ООО "ДСЛаб" | 1964.5035 | 1964.5035 | 32008984982 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-09 | 2020-03-13 | 2020-03-20 | 2020-03-24 |  |  |  |  | 2020-04-12 | 2020-04-06 | 2020-04-12 | 2020-04-12 | 2020-06-13
724 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11860 до ВРЩ-0,4кВ № 88113 здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Красина, д.27, стр.2 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11860 до ВРЩ-0,4кВ № 88113 здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Красина, д.27, стр.2 | МКС | ориентировочный расчет | 4610.25 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4607.945 |  |  |  | 4607.9449 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5529.5339 | 5529.5339 | 32008984679 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-09 | 2020-03-13 | 2020-03-20 | 2020-03-24 |  |  |  |  | 2020-04-12 | 2020-04-06 | 2020-04-12 | 2020-04-12 | 2020-08-14
участник | [12 empty] | ООО"СМК" | 4610.25
725 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4РКЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ напр. РП-10кВ № 14164 - ТП-10/0,4кВ № 26795, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Мурманский проезд, д.10 | K_I-229507 | 2020 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4РКЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ напр. РП-10кВ № 14164 - ТП-10/0,4кВ № 26795, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Мурманский проезд, д.10 | МКС | ориентировочный расчет | 1138.2417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1135.966 |  |  |  | 1135.9655 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1363.1586 | 1363.1586 | 32008984690 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-09 | 2020-03-13 | 2020-03-20 | 2020-03-24 |  |  |  |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020-05-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГО-ИНЖ" | 1138.242
726 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18946 до стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Хвостов пер., влад.8, стр.2 | K_I-235896 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18946 до стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Хвостов пер., влад.8, стр.2 | МКС | ориентировочный расчет | 2269.2583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 2266.989 |  |  |  | 2266.9887 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 2720.3865 | 1771.8992 | 32008984713 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-09 | 2020-03-13 | 2020-03-20 | 2020-03-24 |  |  |  |  | 2020-04-13 | 2020-04-06 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020-12-30
727 | Строительство ТП-630/10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. 404 ПС-110 кВ № 626 "Экситон-аб.", РЛКВ-10 кВ, МО, г. Павловский Посад, к.н. 50:17:0021529:3 | K_I-235894 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-630/10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. 404 ПС-110 кВ № 626 "Экситон-аб.", РЛКВ-10 кВ, МО, г. Павловский Посад, к.н. 50:17:0021529:3 | ВЭС | расчет филиала | 4442.8622 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 4440.36 |  |  |  | 4440.36 | ООО "Меридиан Энерго" | 5328.432 | 5328.432 | 32008973239 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-24 | 2020-03-11 | 2020-03-18 | 2020-03-19 |  |  |  |  | 2020-03-19 | 2020-03-30 | 2020-03-19 | 2020-03-30 | 2020-06-07
728 | Строительство КВЛ-6кВ от вновь сооруж. яч. РУ-6 кВ РТП-6/0,4кВ № 3070 до оп. № 7 ВЛ-6 кВ ТП-4723-ТП-4726, КЛ-0,4 кВ (2 шт.) от 1 и 2 секций РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ № 5023 ПС 110/6 кВ № 419 "Минеральная", МО, Балашихинский р-н, с. Новый Милет, ул. Парковая, ВЗУ-1; к.н. 50:15:0000000:137859 | K_I-234547 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КВЛ-6кВ от вновь сооруж. яч. РУ-6 кВ РТП-6/0,4кВ № 3070 до оп. № 7 ВЛ-6 кВ ТП-4723-ТП-4726, КЛ-0,4 кВ (2 шт.) от 1 и 2 секций РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ № 5023 ПС 110/6 кВ № 419 "Минеральная", МО, Балашихинский р-н, с. Новый Милет, ул. Парковая, ВЗУ-1; к.н. 50:15:0000000:137859 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 11221.3826 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 11219.85 |  |  |  | 11219.85 | ООО "Меридиан Энерго" | 13463.82 | 9026.8793 | 32008985517 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-24 | 2020-03-13 | 2020-03-20 | 2020-03-25 |  |  |  |  | 2020-03-29 | 06.04.2020 | 2020-03-29 | 2020-04-06 | 2020-12-26
729 | Общий |  | Общий | ПИР, АН | Выполнение работ на ПИР по трем титулам МКС - филиала "ПАО МОЭСК" (адреса: г.Москва,ул. Рябиновая, Одинцовский район, д. Марфино, пр-т Вернадского) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 5773.925 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 5768.15 |  | 1 | 5768.15 | 5768.1511 | ООО "СК СИСТЕМА" | 6921.7813 | 4553.8035 | 32008992689 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-02 | 2020-03-16 | 2020-03-23 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 2020-04-05 | 2020-04-08 | 2020-04-05 | 2020-04-08 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 5773.93 |  |  | 5773.93
справочный | Реконструкция ПКЛ-10 кВ от ПС 180 до места врезки в ПКЛ направлением ПС 214 - РП 16179, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Рябиновая, д.51 (1,39 км; 2 760 кв.м.; 470 п.м.) | J_I-213339 | 2026 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ПКЛ-10 кВ от ПС 180 до места врезки в ПКЛ направлением ПС 214 - РП 16179, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Рябиновая, д.51 (1,39 км; 2 760 кв.м.; 470 п.м.) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 2636.35 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  |  |  |  | 2020-04-05 | 2020-04-08 | 2020-04-05
справочный | Реконструкция ПКЛ-10 кВ от ПС 214 до места врезки в ПКЛ направлением ПС 214 - РП 26169, в т.ч. ПИР: МО, Одинцовский район, д. Марфино (1,5 км) | J_I-213340 | 2026 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ПКЛ-10 кВ от ПС 214 до места врезки в ПКЛ направлением ПС 214 - РП 26169, в т.ч. ПИР: МО, Одинцовский район, д. Марфино (1,5 км) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 725.6417 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  |  |  |  | 2020-04-05 | 2020-04-08 | 2020-04-05
справочный | Строительство ПКЛ-10 кВ от РТП 28127 до места врезки в ПКЛ направлением РП 14027 - ПС 346а, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-т Вернадского, к.10 (1,05 км; 500 п.м.) | J_I-222874 | 2026 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство ПКЛ-10 кВ от РТП 28127 до места врезки в ПКЛ направлением РП 14027 - ПС 346а, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-т Вернадского, к.10 (1,05 км; 500 п.м.) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 2411.9333 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  |  |  |  | 2020-04-05 | 2020-04-08 | 2020-04-05
730 | Общий |  | Общий | ПИР, АН | Выполнение работ на ПИР по двум титулам МКС - филиала "ПАО МОЭСК" (адреса: г.Москва, 24 км МКАД; 2-я ул. Машиностроения-ул.Шарикоподшипниковская) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 17874.7167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 17856.84 |  | 1 | 17856.84 | 17856.842 | ООО "СФ ТЦС" | 21428.2103 | 14097.5068 | 32008992692 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-02 | 2020-03-16 | 2020-03-23 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 2020-04-05 | 08.04.2020 | 2020-04-05 | 2020-04-08 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | ООО "ФИНПРОМ-ИНЖИНИРИНГ" | 17874.72 |  |  | 17874.72
справочный | Реконструкция КЛ-10 кВ РП 17164, РП 17163, РТП 17166, РП 17177, РТП 15033, РП 14147, РТП 15039 на ПС 603 Гоголево, РП 18005, РП 14149, РП 17180 на ПС 221 Каширская, в т.ч. ПИР: г. Москва, 24 км МКАД (3 км; 3 кв.м.; 2 880 п.м.) | J_I-221745 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ РП 17164, РП 17163, РТП 17166, РП 17177, РТП 15033, РП 14147, РТП 15039 на ПС 603 Гоголево, РП 18005, РП 14149, РП 17180 на ПС 221 Каширская, в т.ч. ПИР: г. Москва, 24 км МКАД (3 км; 3 кв.м.; 2 880 п.м.) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 10198.65 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  |  |  |  | 2020-04-05 |  | 2020-04-05
справочный | Реконструкция ПКЛ-10 кВ РП 16071 с.1 - ТЭЦ 8А, РП 16071 с.1 - ТЭЦ 8Б, РП 16071 с.3 - ТЭЦ 8Д, РП 16071 с.3 - ТЭЦ 8Г, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-я ул. Машиностроения, д.15-29, ул.Шарикоподшипниковская, д.8-42 (8,86 км; 175 кв.м.; 590 п.м.) | J_I-222880 | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ПКЛ-10 кВ РП 16071 с.1 - ТЭЦ 8А, РП 16071 с.1 - ТЭЦ 8Б, РП 16071 с.3 - ТЭЦ 8Д, РП 16071 с.3 - ТЭЦ 8Г, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-я ул. Машиностроения, д.15-29, ул.Шарикоподшипниковская, д.8-42 (8,86 км; 175 кв.м.; 590 п.м.) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 7676.0667 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  |  |  |  | 2020-04-05 |  | 2020-04-05
731 | Общий |  | Общий | ПИР, АН | Выполнение работ на ПИР по четырем титулам МКС - филиала "ПАО МОЭСК" (адреса: г.Москва, ул Профсоюзная, д.21 - д.30; ул.Профсоюзная, д.45 - д.62; ул.Заречье (русло реки в парке "Люблино""));Саринский проезд-Крутицкая наб) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 3933.7333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3929.8 |  |  |  | 3929.7996 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4715.7595 | 3102.4734 | 32008996108 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-02 | 2020-03-17 | 2020-03-24 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 2020-04-05 | 2020-04-08 | 2020-04-05 | 2020-04-08 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 3933.73
справочный | Реконструкцияч 4КЛ-10 кВ направлением РТП 11095 – ТП 11121, РТП 11095 – ТП 24339, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул Профсоюзная, д.21 - д.30 (0,8 км; 41 кв.м.; 150 п.м.) | J_I-221732 | 2026 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкцияч 4КЛ-10 кВ направлением РТП 11095 – ТП 11121, РТП 11095 – ТП 24339, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул Профсоюзная, д.21 - д.30 (0,8 км; 41 кв.м.; 150 п.м.) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 1309.2 | [15 empty] | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  |  |  |  | 2020-04-05 | 2020-04-08 | 2020-04-05
справочный | Реконструкция 2КЛ-10 кВ направлением ТП 12570 - ТП 19433, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Профсоюзная, д.45 - д.62 (0,4 км; 5 кв.м.; 150 п.м.) | J_I-221733 | 2026 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция 2КЛ-10 кВ направлением ТП 12570 - ТП 19433, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Профсоюзная, д.45 - д.62 (0,4 км; 5 кв.м.; 150 п.м.) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 589.0833 | [15 empty] | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  |  |  |  | 2020-04-05 | 2020-04-08 | 2020-04-05
справочный | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ТП 4811А - ТП 4857 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Заречье, д.5А (русло реки в парке "Люблино"") (0,5 км; 18 кв.м.; 150 п.м.) | J_I-221742 | 2026 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ТП 4811А - ТП 4857 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Заречье, д.5А (русло реки в парке "Люблино"") (0,5 км; 18 кв.м.; 150 п.м.) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 709.45 | [15 empty] | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  |  |  |  | 2020-04-05 | 2020-04-08 | 2020-04-05
справочный | Реконструкция ПКЛ-6 кВ направленим РП 3236 с.1 - ПС 343 Новоспасская, в т.ч. ПИР: г.Москва, Саринский проезд 13, Крутицкая наб., д.1 (0,5 км; 250 п.м.) | J_I-222878 | 2026 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ПКЛ-6 кВ направленим РП 3236 с.1 - ПС 343 Новоспасская, в т.ч. ПИР: г.Москва, Саринский проезд 13, Крутицкая наб., д.1 (0,5 км; 250 п.м.) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 1326 | [15 empty] | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  |  |  |  | 2020-04-05 | 2020-04-08 | 2020-04-05
732 | Реконструкция 2ВЛ-0,4 кВ от КТП-986, БМКТП-794, ПС №748 "Лазарево"" в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Съяново-1 (насел. местность) | J_I-221979 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция 2ВЛ-0,4 кВ от КТП-986, БМКТП-794, ПС №748 "Лазарево"" в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Съяново-1 (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1858.4167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1849.12 |  |  |  | 1849.1245 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2218.9494 | 2218.9494 | 32008992186 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-02 | 2020-03-16 | 2020-03-23 | 2020-03-25 |  |  |  |  | 2020-04-05 | 2020-04-13 | 2020-04-05 | 2020-04-13 | 2020-07-30
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1858.42
733 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с МТП-154, ПС №400 "Ока"", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Игнатьево (насел. местность) | J_I-221988 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с МТП-154, ПС №400 "Ока"", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Игнатьево (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1660.1417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1651.84 |  |  |  | 1651.8409 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1982.2091 | 538.2996 | 32008992195 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-02 | 2020-03-16 | 2020-03-23 | 2020-03-25 |  |  |  |  | 2020-04-05 | 2020-04-13 | 2020-04-05 | 2020-04-13 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1660.14
734 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф.3 от ЗТП-283 с установкой АСП-10кВ, ПС №591 "Топканово"", в т.ч. ПИР, МО ,Каширский р-н, д.Топканово (1 шт.(реклоузер)) | J_I-223879 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ВЛ-10 кВ ф.3 от ЗТП-283 с установкой АСП-10кВ, ПС №591 "Топканово"", в т.ч. ПИР, МО ,Каширский р-н, д.Топканово (1 шт.(реклоузер)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1708.7 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 1700 |  |  |  | 1700 | ООО "ФАБИ" | 2040 | 551.616 | 32008992199 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-02 | 2020-03-16 | 2020-03-23 | 2020-03-25 |  |  |  |  | 2020-04-05 | 2020-04-14 | 2020-04-05 | 2020-04-14 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1708.7
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1708.7
735 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-56, ПС №399 "Ожерелье тяг."", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Яковское (насел. местность) | J_I-221951 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-56, ПС №399 "Ожерелье тяг."", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Яковское (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 992.5667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 987.6 |  |  |  | 987.6038 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1185.1246 | 331.3856 | 32008992203 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-02 | 2020-03-16 | 2020-03-23 | 2020-03-25 |  |  |  |  | 2020-04-05 | 2020-04-06 | 2020-04-05 | 2020-04-06 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 992.57
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 992.57
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 992.57
736 | Реконструкция ТП 10/0,4кВ 394 по проекту "2БКТП 400 - 1250"" с тр-ми 2x400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, пер. Обуха, д.3 | E_I-127462 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП 10/0,4кВ 394 по проекту "2БКТП 400 - 1250"" с тр-ми 2x400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, пер. Обуха, д.3 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 18445.6583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 18427.21 |  | 1 | 18427.21 | 18427.2127 | ООО "СК СИСТЕМА" | 22112.6552 | 6122.9662 | 32008992700 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-02 | 2020-03-16 | 2020-03-23 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 2020-04-05 | 2020-04-08 | 2020-04-05 | 2020-04-08 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 18445.66 |  |  | 18445.66
737 | Строительство СП-6 кВ, ВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. Хметьево , КЛ-6 кВ, ПС №116 "Солнечногорск",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Хметьево | K_I-233936 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СП-6 кВ, ВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. Хметьево , КЛ-6 кВ, ПС №116 "Солнечногорск",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Хметьево | СЭС | ориентировочный расчет | 5642.8694 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 5614.653 |  |  |  | 5614.6533 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 6737.584 | 5383.6198 | 32008989704 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-05 | 2020-03-16 | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  |  |  |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020-11-11
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 5642.868
738 | Строительство ТП-10/0.4 кВ, КЛ-10 кВ от ТП-10/0.4 кВ (сооруж. по дог. №С8-19-302-7992(603293) от 19.09.2019), ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0.4 кВ, КЛ-10 кВ от ТП-10/0.4 кВ (сооруж. по дог. №С8-19-302-7992(603293) от 19.09.2019), ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки | СЭС | ориентировочный расчет | 1706.4976 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 1697.965 |  |  |  | 1697.965 | ООО "ЭНКОМ" | 2037.558 | 1344.9494 | 32008989693 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-05 | 2020-03-16 | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  |  |  |  | 2020-03-30 | 2020-04-16 | 2020-03-30 | 2020-04-16 | 2020-12-25
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1706.498
739 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ, ПС №246 "Ляхово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи с. Константиновское Ю8-20-302-9550(754772) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ, ПС №246 "Ляхово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи с. Константиновское Ю8-20-302-9550(754772) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 862.1567 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 857.846 |  |  |  | 857.8462 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1029.4155 | 1029.4155 | 32008990757 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-03 | 2020-03-16 | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  |  |  |  | 2020-03-20 | 24.03.2020 | 2020-03-20 | 2020-03-24 | 2020-08-25
участник | [12 empty] | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 862.157
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 862.157
740 | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ПС №748 "Лазарево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Малое Ящерово д Ю8-20-303-8589(746695) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ПС №748 "Лазарево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Малое Ящерово д Ю8-20-303-8589(746695) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 881.7217 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 877.313 |  |  |  | 877.3133 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1052.776 | 1052.776 | 32008990552 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-03 | 2020-03-16 | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  |  |  |  | 2020-03-20 | 2020-04-13 | 2020-03-20 | 2020-04-13 | 2020-06-20
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 881.722
741 | Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 с ПС №755 "Молоково", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н Ю8-20-302-9210(751940) |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 с ПС №755 "Молоково", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н Ю8-20-302-9210(751940) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2195.3458 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 2184.369 |  |  |  | 2184.3692 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 2621.243 | 1419.1443 | 32008990558 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-03 | 2020-03-16 | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  |  |  |  | 2020-03-20 | 2020-04-13 | 2020-03-20 | 2020-04-13 | 2021-02-21
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2195.346
742 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 344 от 27.02.2020г. Домодедовского р-на ( 1 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 900.5333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 895.833 |  |  |  | 895.8333 | ООО "ФАБИ" | 1075 | 1075 | 32008990514 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-03 | 2020-03-16 | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  |  |  |  | 2020-03-20 | 2020-04-13 | 2020-03-20 | 2020-04-13 | 2020-08-21
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 900.534
справочный | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1855 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Горки Ленинские пгт, Ленинский р-н Ю8-20-302-9522(754147) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1855 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Горки Ленинские пгт, Ленинский р-н Ю8-20-302-9522(754147) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 450.3717 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  |  |  |  | 2020-03-20 | 2020-04-13 | 2020-03-20
справочный | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1377 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, с. Лобаново Ю8-20-302-8574(705067) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1377 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, с. Лобаново Ю8-20-302-8574(705067) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 450.1617 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  |  |  |  | 2020-03-20 | 2020-04-13 | 2020-03-20
743 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 344 от 27.02.2020г. Домодедовского р-на ( 2 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1958.36 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Техно инжиниринг" | 1947.393 |  |  |  | 1947.3932 | ООО "Техно инжиниринг" | 2336.8718 | 2336.8718 | 32008990959 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-03 | 2020-03-16 | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  |  |  |  | 2020-03-20 | 2020-04-06 | 2020-03-20 | 2020-04-06 | 2020-08-20
участник | [12 empty] | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1958.36
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1958.36
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой вводов от реконстр. ВЛ-0,4 кВ (по договору ТП №,Ю8-20-303-9443(753577)), ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, мкр-н Белые Столбы, "СНТ"Тонус-1", уч.27 Ю8-20-302-9448(753583) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой вводов от реконстр. ВЛ-0,4 кВ (по договору ТП №,Ю8-20-303-9443(753577)), ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, мкр-н Белые Столбы, "СНТ"Тонус-1", уч.27 Ю8-20-302-9448(753583) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 963.6633 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  |  |  |  | 2020-03-20 | 2020-04-06 | 2020-03-20
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-649 с заменой вводов, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, мкр-н Белые Столбы, владение "СНТ"Тонус-1", уч.12 Ю8-20-303-9443(753577) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-649 с заменой вводов, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, мкр-н Белые Столбы, владение "СНТ"Тонус-1", уч.12 Ю8-20-303-9443(753577) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 994.6967 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  |  |  |  | 2020-03-20 | 2020-04-06 | 2020-03-20
744 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 344 от 27.02.2020г. Чеховского р-на | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3041.6 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 3026.393 |  |  |  | 3026.3929 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 3631.6715 | 3631.6715 | 32008990999 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-03 | 2020-03-16 | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  |  |  |  | 2020-03-20 | 2020-04-06 | 2020-03-20 | 2020-04-06 | 2020-06-25
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 3038.559
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 3041.601
справочный | Строительство ТП-40-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1 с ПС №654 "Вентилятор", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, на 77 км автодороги "Крым", в районе д. Бавыкино Ю8-20-302-9552(755333) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-40-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1 с ПС №654 "Вентилятор", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, на 77 км автодороги "Крым", в районе д. Бавыкино Ю8-20-302-9552(755333) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 937.9925 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  |  |  |  | 2020-03-20 |  | 2020-03-20
справочный | Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ ф.14 с ЦРП-7, ПС №382 "Венюково", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о.Чехов, с.Пешково, ул.Полянская, уч.12 Ю8-19-302-385(900143) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ ф.14 с ЦРП-7, ПС №382 "Венюково", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о.Чехов, с.Пешково, ул.Полянская, уч.12 Ю8-19-302-385(900143) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2103.6075 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  |  |  |  | 2020-03-20 |  | 2020-03-20
745 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 165 от 06.02.2020г. Раменского р-на ( 1 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3252.4175 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 3236.156 |  |  |  | 3236.1559 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 3883.387 | 2430.2487 | 32008990993 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-03 | 2020-03-16 | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  |  |  |  | 2020-03-20 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2021-01-24
участник | [12 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 3241.685
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 3249.166
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 3252.418
справочный | Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.103 ПС №366 "Донино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, вблизи д. Дергаево Ю8-20-302-7562(705275) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.103 ПС №366 "Донино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, вблизи д. Дергаево Ю8-20-302-7562(705275) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1928.8567 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  |  |  |  | 2020-03-20 |  | 2020-03-20
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.5 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-7609(704441)), ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Бронницы г, Новорязанское ш, уч. 19 Ю8-20-302-7564(740419) |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.5 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-7609(704441)), ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Бронницы г, Новорязанское ш, уч. 19 Ю8-20-302-7564(740419) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1323.5608 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  |  |  |  | 2020-03-20 |  | 2020-03-20
746 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 165 от 06.02.2020г. Раменского р-на (2 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3423.3633 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3406.246 |  |  |  | 3406.2462 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4087.4954 | 2509.4118 | 32008990528 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-03 | 2020-03-16 | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  |  |  |  | 2020-03-20 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2021-01-30
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 3423.363
справочный | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №2156 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н., с/п Чулковское Ю8-20-302-7611(704461) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №2156 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н., с/п Чулковское Ю8-20-302-7611(704461) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 464.3 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  |  |  |  | 2020-03-20 | 2020-04-13 | 2020-03-20
справочный | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.10 ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н., с/п Чулковское, Какузево д. Ю8-20-302-7777(741442) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.10 ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н., с/п Чулковское, Какузево д. Ю8-20-302-7777(741442) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1167.9592 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  |  |  |  | 2020-03-20 |  | 2020-03-20
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Бронницы г. Ю8-20-302-7609(704441) |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Бронницы г. Ю8-20-302-7609(704441) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1791.1042 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  |  |  |  | 2020-03-20 |  | 2020-03-20
747 | Строительство ТП-10/0,4кВ, в габ. 630 кВА с транс.400 кВА, строительство ВЛ-10 кВ до РУ-10 кВ вновь сооружаемого ТП-10/0,4кВ № нов., РЛР-10кВ в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п.Марушкинское, д.Большое Покровское, пер.Полевой; 77:18:0190312:31. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, в габ. 630 кВА с транс.400 кВА, строительство ВЛ-10 кВ до РУ-10 кВ вновь сооружаемого ТП-10/0,4кВ № нов., РЛР-10кВ в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п.Марушкинское, д.Большое Покровское, пер.Полевой; 77:18:0190312:31. | НМ | ОР | 1679.6468 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 1671.249 |  |  |  | 1671.2488 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 2005.4985 | 2005.4985 | 32008997840 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-10 | 2020-03-17 | 2020-03-24 | 2020-03-26 |  |  |  |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-04-06
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1679.647
748 | Реконструкция РУ-10 кВ РТП-10кВ №58 с установкой 2-х ячеек, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, п. Коммунарка | J_I-217894 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объекту: Реконструкция РУ-10 кВ РТП-10кВ №58 с установкой 2-х ячеек, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, п. Коммунарка | НМ | ССР | 2987.8086 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙКОНТАКТСЕТЬ" | 2972.869 |  |  |  | 2972.8693 | ООО "СТРОЙКОНТАКТСЕТЬ" | 3567.4432 | 1679.9594 | 32008997829 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-10 | 2020-03-17 | 2020-03-24 | 2020-03-26 |  |  |  |  | 2020-04-05 | 2020-04-13 | 2020-04-05 | 2020-04-13 | 2021-04-09
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2987.808
749 | Строительство ТП-6/0,4 кВ с транс. 63кВА, строительство ВЛ-6 кВ от опоры №1 ВЛ-6 кВ в напр. ТП №448 - ЛРНД-45, строительство КЛ-6 кВ, установка РЛК в т.ч. ПИР,г. Москва, ТиНАО, пос. Кокошкино, ул. Сентябрьская, уч-к 3; 50:26:0171103:58. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ с транс. 63кВА, строительство ВЛ-6 кВ от опоры №1 ВЛ-6 кВ в напр. ТП №448 - ЛРНД-45, строительство КЛ-6 кВ, установка РЛК в т.ч. ПИР,г. Москва, ТиНАО, пос. Кокошкино, ул. Сентябрьская, уч-к 3; 50:26:0171103:58. | НМ | ОР | 896.5043 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 893.366 |  |  |  | 893.3664 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 1072.0397 | 749.9677 | 32008997815 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-10 | 2020-03-17 | 2020-03-24 | 2020-03-26 |  |  |  |  | 2020-04-05 | 2020-04-20 | 2020-04-05 | 2020-04-20 | 2020-12-09
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 896.504
750 | Реконструкция РУ-10 кВ РТП-10/0,4 кВ №41 с установкой ячейки и заменой одной вводной ячейки, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Воскресенское, д. Городище | J_I-219897 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объекту: Реконструкция РУ-10 кВ РТП-10/0,4 кВ №41 с установкой ячейки и заменой одной вводной ячейки, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Воскресенское, д. Городище | НМ | ССР | 2705.7809 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 2692.252 |  |  |  | 2692.2521 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 3230.7025 | 3230.7025 | 32008997823 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-10 | 2020-03-17 | 2020-03-24 | 2020-03-26 |  |  |  |  | 2020-04-05 | 2020-04-13 | 2020-04-05 | 2020-04-13 | 2020-06-30
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2705.781
751 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-10 кВ №160 с установкой 2-х ячеек, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Первомайское, п. Птичное | J_I-217041 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объекту: Реконструкция РУ-10 кВ РП-10 кВ №160 с установкой 2-х ячеек, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Первомайское, п. Птичное | НМ | ССР | 2913.5859 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 2899.018 |  |  |  | 2899.0181 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 3478.8217 | 3478.8217 | 32008997803 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-10 | 2020-03-17 | 2020-03-24 | 2020-03-26 |  |  |  |  | 2020-04-05 | 2020-04-13 | 2020-04-05 | 2020-04-13 | 2020-06-30
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2913.586
752 | Реконструкция ТП-100кВА/6/0,4 кВ №562 с установкой ТП-400кВА/6/0,4 с тран-м 250 кВА, ВЛ-6 кВ отпайка на КТП №562 Л-4 с РТП-31, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, СНТ «Энергетик-91», у д. Клоково, уч. 49 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ТП-100кВА/6/0,4 кВ №562 с установкой ТП-400кВА/6/0,4 с тран-м 250 кВА, ВЛ-6 кВ отпайка на КТП №562 Л-4 с РТП-31, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, СНТ «Энергетик-91», у д. Клоково, уч. 49 | НМ | ССР | 1306.7699 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 1300.236 |  |  |  | 1300.2362 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 1560.2834 | 1560.2834 | 32008997819 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-10 | 2020-03-17 | 2020-03-24 | 2020-03-26 |  |  |  |  | 2020-04-05 | 2020-04-13 | 2020-04-05 | 2020-04-13 | 2020-04-30
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1306.77
753 | Строительство ТП-10/0,4 кВ в габ 250 кВА с транс. 160 кВА, КЛ-10 кВ, от РУ-10кВ КТП №1511 до сущ. опоры ВЛ-0,4 кВ №1, ВЛ-10 кВ, РЛК-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, с.п. Внуковское, пос. ДСК «Мичуринец»; 50:21:0000000:1038. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ в габ 250 кВА с транс. 160 кВА, КЛ-10 кВ, от РУ-10кВ КТП №1511 до сущ. опоры ВЛ-0,4 кВ №1, ВЛ-10 кВ, РЛК-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, с.п. Внуковское, пос. ДСК «Мичуринец»; 50:21:0000000:1038. | НМ | ОР | 2904.12 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 2893.956 |  |  |  | 2893.9556 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 3472.7467 | 3472.7467 | 32008997813 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-10 | 2020-03-17 | 2020-03-24 | 2020-03-26 |  |  |  |  | 2020-04-05 | 2020-04-20 | 2020-04-05 | 2020-04-20 | 2020-07-28
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2904.12
754 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ отходящей от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №1511 путем демонтажа существующей ВЛ-0,4 кВ и строительством новой по опорам ВЛ-10 кВ в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, с.п. Внуковское, пос. ДСК «Мичуринец»; 50:21:0000000:1038. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ отходящей от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №1511 путем демонтажа существующей ВЛ-0,4 кВ и строительством новой по опорам ВЛ-10 кВ в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, с.п. Внуковское, пос. ДСК «Мичуринец»; 50:21:0000000:1038. | НМ | ОР | 503.1867 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 501.426 |  |  |  | 501.4255 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 601.7106 | 601.7106 | 32008995975 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-10 | 2020-03-17 | 2020-03-24 | 2020-03-26 |  |  |  |  | 2020-04-05 | 2020-04-20 | 2020-04-05 | 2020-04-20 | 2020-07-28
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 503.187
755 | Строительство ТП-10/0,4 кВ в габ. 250 кВА с установкой транс. 160 кВА, ВЛ-10 кВ от вновь сооружаемой ВЛ-10 кВ по ТП-10/0,4 кВ, РЛК-10 кВ в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п.Марушкинское , д. Большое Покровское; 77:18:0190312:6. |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ в габ. 250 кВА с установкой транс. 160 кВА, ВЛ-10 кВ от вновь сооружаемой ВЛ-10 кВ по ТП-10/0,4 кВ, РЛК-10 кВ в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п.Марушкинское , д. Большое Покровское; 77:18:0190312:6. | НМ | ОР | 1476.0742 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНЦЕРН ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1476.074 |  |  |  | 1476.0742 | ООО "КОНЦЕРН ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1771.289 | 1034.2841 | 32008997833 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-10 | 2020-03-17 | 2020-03-24 | 2020-03-26 |  |  |  |  | 2020-04-05 | 2020-04-16 | 2020-04-05 | 2020-04-16 | 2021-01-27
участник | [12 empty] | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 893.366 | ООО "СКАТ-ГРУПП"
756 | Общий |  |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по 2-и объектам филиала ПАО "МОЭСК" - "Новая Москва" (Кухаркин Аркадий Иванович) | НМ | ОР | 2335.6755 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 2327.5 |  |  |  | 2327.5001 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 2793.0002 | 2793.0002 | 32008997796 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-10 | 2020-03-17 | 2020-03-24 | 2020-03-26 |  |  |  |  | 2020-04-05 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020-07-20
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2335.675
справочный | Строительство ВЛ-0,4 кВ, 1шт., от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №301,ВЛ-0,4 кВ частично выполнить по существующим опорам ВЛ-0,4 кВ .в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п Первомайское, д Уварово, ул Речная; 77:18:0000000:38025.. |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Строительство ВЛ-0,4 кВ, 1шт., от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №301,ВЛ-0,4 кВ частично выполнить по существующим опорам ВЛ-0,4 кВ .в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п Первомайское, д Уварово, ул Речная; 77:18:0000000:38025.. | НМ | ОР | 360.9246 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  |  |  |  | 2020-04-05 |  | 2020-04-05
справочный | Реконструкция ТП-250кВА/10/0,4 кВ №301 с установкой новую КТП в габ. 400 кВА и транс. 400 кВА.в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п Первомайское, д Уварово, ул Речная; 77:18:0000000:38025.. |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ТП-250кВА/10/0,4 кВ №301 с установкой новую КТП в габ. 400 кВА и транс. 400 кВА.в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п Первомайское, д Уварово, ул Речная; 77:18:0000000:38025.. | НМ | ОР | 1974.751 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  |  |  |  | 2020-04-05 |  | 2020-04-05
757 | Строительство ТП-10/0,4 кВ № нов. в габаритах 250 кВА с транс. 160 кВА, ВЛ-10 кВ от ПС- 110 кВ Десна до РУ-10 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ,РЛК .в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п. Сосенское, д. Сосенки, д.119; 50:21:0120106:260. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ № нов. в габаритах 250 кВА с транс. 160 кВА, ВЛ-10 кВ от ПС- 110 кВ Десна до РУ-10 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ,РЛК .в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п. Сосенское, д. Сосенки, д.119; 50:21:0120106:260. | НМ | ОР | 1699.8443 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 1691.345 |  |  |  | 1691.3448 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 2029.6137 | 2029.6137 | 32008997834 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-10 | 2020-03-17 | 2020-03-24 | 2020-03-26 |  |  |  |  | 2020-04-05 | 2020-04-13 | 2020-04-05 | 2020-04-13 | 2020-05-13
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1699.844
758 | Реконструкция КЛ-10 кВ от яч. № 16 ПС-110/10/6 кВ № 604 Коровино до РП-10 кВ № 12296, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вагоноремонтная, влад.25 | H_I-194652 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ от яч. № 16 ПС-110/10/6 кВ № 604 Коровино до РП-10 кВ № 12296, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вагоноремонтная, влад.25 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 29953.3667 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 29923.41 |  | 1 | 29923.41 | 29923.4133 | ООО "СК СИСТЕМА" | 35908.096 | 23347.089 | 32008992222 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-09 | 2020-03-16 | 2020-03-23 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 2020-04-12 | 2020-04-08 | 2020-04-12 | 2020-04-12 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 29953.37 |  |  | 29953.37
759 | Строительство ТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.36 ВЛЗ-10 кВ ПС-35 кВ №568 "Карповка", 2хВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,11 км, ВЛ-0,38 кВ-0,36 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.Руза, д.Хотебцово, 50:19:0030205:619 |  | 2020-07-28 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.36 ВЛЗ-10 кВ ПС-35 кВ №568 "Карповка", 2хВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,11 км, ВЛ-0,38 кВ-0,36 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.Руза, д.Хотебцово, 50:19:0030205:619 | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 1080.4703 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1068.15 |  |  |  | 1068.15 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1281.78 | 1281.78 | 32009009084 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-06 | 2020-03-19 | 2020-03-26 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 2020-04-05 | 2020-04-24 | 2020-04-05 | 2020-04-24 | 2020-07-28
участник | [12 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1069.67
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1073.99
760 | Реконструкция КТП-63 10/0,4 кВ №1277 ПС-110 кВ №714 "Давыдково", замена МТП, ВЛИ-0,38 кВ (0,16 МВА; 0,62 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, СНТ «Рузское», 50:19:0030138:19 |  | 2020-07-27 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КТП-63 10/0,4 кВ №1277 ПС-110 кВ №714 "Давыдково", замена МТП, ВЛИ-0,38 кВ (0,16 МВА; 0,62 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, СНТ «Рузское», 50:19:0030138:19 | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 1878.1781 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1861.84 |  |  |  | 1861.8417 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 2234.21 | 2234.21 | 32009009153 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-06 | 2020-03-19 | 2020-03-26 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 2020-04-05 | 2020-04-24 | 2020-04-05 | 2020-04-24 | 2020-07-27
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1863.15
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1865.78
761 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-4342 по существующим опорам ВЛ-0,4 кВ ПС-35 кВ №350 "Шишково", ВЛИ-0,38 кВ (0,32 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, район д.Стеблево, 50:07:0010407:94 |  | 2020-07-28 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-4342 по существующим опорам ВЛ-0,4 кВ ПС-35 кВ №350 "Шишково", ВЛИ-0,38 кВ (0,32 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, район д.Стеблево, 50:07:0010407:94 | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 438.4142 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 434.47 |  |  |  | 434.4667 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 521.36 | 521.36 | 32009009095 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-06 | 2020-03-19 | 2020-03-26 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 2020-04-05 | 2020-04-24 | 2020-04-05 | 2020-04-24 | 2020-07-28
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 434.6
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 435.43
762 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-201720 ПС-110 кВ №584 "Звенигород", КЛ-0,38 кВ, ГРЩ-0,38 кВ (ВЛ-0,38 кВ-0,3 км, КЛ-0,38 кВ-0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Кораллово, 50:20:0080104:27 |  | 2020-05-24 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-201720 ПС-110 кВ №584 "Звенигород", КЛ-0,38 кВ, ГРЩ-0,38 кВ (ВЛ-0,38 кВ-0,3 км, КЛ-0,38 кВ-0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Кораллово, 50:20:0080104:27 | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 924.1957 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 914.95 |  |  |  | 914.95 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1097.94 | 1097.94 | 32009009158 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-06 | 2020-03-19 | 2020-03-26 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 2020-04-05 | 2020-04-24 | 2020-04-05 | 2020-04-24 | 2020-05-24
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 915.32
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 919.57
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 924.2
763 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-10 кВ №41 с установкой и наладкой 2-х яч., в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Кубинка | I_I-210134 | 2021-07-14 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция РУ-10 кВ РП-10 кВ №41 с установкой и наладкой 2-х яч., в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Кубинка | ЗЭС | ССР | 1649.8553 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1633.69 |  |  |  | 1633.6833 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1960.42 | 698.8941 | 32009009039 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-06 | 2020-03-19 | 2020-03-26 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 2020-04-05 | 2020-04-24 | 2020-04-05 | 2020-04-24 | 2021-07-14
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1635.01
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1636
участник | [12 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1636.66
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1649.86
764 | Строительство КТП-400 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ПС-110 кВ №782 "Мамоново" (0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.о.Мамоновский, д.Переделки, агрофирма «Сетунь», 50:20:0020321:761 | K_I-235658 | 2020-05-28 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-400 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ПС-110 кВ №782 "Мамоново" (0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.о.Мамоновский, д.Переделки, агрофирма «Сетунь», 50:20:0020321:761 | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 1925.6938 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1906.82 |  |  |  | 1906.825 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2288.19 | 2288.19 | 32009009008 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-06 | 2020-03-19 | 2020-03-26 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 2020-04-05 | 2020-04-24 | 2020-04-05 | 2020-04-24 | 2020-05-28
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1907.98
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1910.29
765 | Строительство КТП-400 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС-35 кВ №464 "Дорохово", ЛР-10 кВ, 2хКЛ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,35 км, ВЛ-0,38 кВ-0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Дорохово, 50:19:0040503:49 | K_I-235693 | 2020-05-31 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-400 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС-35 кВ №464 "Дорохово", ЛР-10 кВ, 2хКЛ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,35 км, ВЛ-0,38 кВ-0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Дорохово, 50:19:0040503:49 | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 2668.5702 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 2637.88 |  |  |  | 2637.8833 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 3165.46 | 3165.46 | 32009008999 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-06 | 2020-03-19 | 2020-03-26 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 2020-04-05 | 2020-04-24 | 2020-04-05 | 2020-04-24 | 2020-05-31
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 2641.88
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 2644.55
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2668.57
766 | Строительство ТП-16/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ТП-10/0,38 кВ ПС-355 "Можайск", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Моденово |  | 2020-04-30 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство ТП-16/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ТП-10/0,38 кВ ПС-355 "Можайск", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Моденово | ЗЭС | ССР | 1046.597 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "Техно инжиниринг" | 1038.22 |  |  |  | 1038.225 | ООО "Техно инжиниринг" | 1245.87 | 1245.87 | 32009009167 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-06 | 2020-03-19 | 2020-03-26 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 2020-04-05 | 2020-04-24 | 2020-04-05 | 2020-04-24 | 2020-04-30
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1039.38
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1041.68
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1046.6
767 | Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ №5878 ПС-110 кВ №334 "Немчиновка", замена КТП в габ.630 кВА, ВЛИ-0,38 кВ (0,4 МВА; 0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, р.п.Новоивановское, 50:20:0020109:141 |  | 2020-08-05 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ №5878 ПС-110 кВ №334 "Немчиновка", замена КТП в габ.630 кВА, ВЛИ-0,38 кВ (0,4 МВА; 0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, р.п.Новоивановское, 50:20:0020109:141 | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 1958.6286 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1939.24 |  |  |  | 1939.2417 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2327.09 | 2327.09 | 32009009027 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-06 | 2020-03-19 | 2020-03-26 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 2020-04-05 | 2020-04-24 | 2020-04-05 | 2020-04-24 | 2020-08-05
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1939.83
768 | Строительство КТП-630 10/0,4 кВ в габ. 1000 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.9 ПС-110 кВ №390 "Тучково", ЛР-10 кВ (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Тучково, 50:19:0020203:366 | K_I-235855 | 2020-06-04 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-630 10/0,4 кВ в габ. 1000 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.9 ПС-110 кВ №390 "Тучково", ЛР-10 кВ (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Тучково, 50:19:0020203:366 | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 1807.8461 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1790.31 |  |  |  | 1790.3083 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 2148.37 | 2148.37 | 32009009017 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-06 | 2020-03-19 | 2020-03-26 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 2020-04-05 | 2020-04-24 | 2020-04-05 | 2020-04-24 | 2020-06-04
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1791.58
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1793.38
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1807.85
769 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №390 ПС-110 кВ №802 "Духанино", замена КТП в габ.400 кВА (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, д.Холмы, 50:08:0040207:8 |  | 2020-08-04 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №390 ПС-110 кВ №802 "Духанино", замена КТП в габ.400 кВА (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, д.Холмы, 50:08:0040207:8 | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 1270.5478 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1259.37 |  |  |  | 1259.3667 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1511.24 | 1511.24 | 32009009179 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-06 | 2020-03-19 | 2020-03-26 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 2020-04-05 | 2020-04-24 | 2020-04-05 | 2020-04-24 | 2020-08-04
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1260.38
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1261.78
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1270.55
770 | Реконструкция ТП-40 6/0,4 кВ №2799 с заменой трансформатора ПС-220 кВ №836 "Слобода", ВЛ-6 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (0,16 МВА; ВЛ-6 кВ-0,55 км, ВЛ-0,4 кВ-0,16 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Павло-Слободское, д.Веледниково, 50:08:00502252:61 |  | 2020-07-30 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-40 6/0,4 кВ №2799 с заменой трансформатора ПС-220 кВ №836 "Слобода", ВЛ-6 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (0,16 МВА; ВЛ-6 кВ-0,55 км, ВЛ-0,4 кВ-0,16 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Павло-Слободское, д.Веледниково, 50:08:00502252:61 | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 1486.9129 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1473.38 |  |  |  | 1473.3833 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1768.06 | 1768.06 | 32009009144 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-06 | 2020-03-19 | 2020-03-26 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 2020-04-05 | 2020-04-24 | 2020-04-05 | 2020-04-24 | 2020-07-30
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1474.72
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1475.61
771 | Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-6890 ПС-110 кВ №67 "Усово", ВЛИ-0,38 кВ, автоматический выключатель (КЛ-0,38 кВ-0,2 км, ВЛ-0,38 кВ-0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.п.Успенское, д.Бузаево, 50:20:004 06 04:0031 |  | 2020-08-04 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-6890 ПС-110 кВ №67 "Усово", ВЛИ-0,38 кВ, автоматический выключатель (КЛ-0,38 кВ-0,2 км, ВЛ-0,38 кВ-0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.п.Успенское, д.Бузаево, 50:20:004 06 04:0031 | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 428.0396 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 423.76 |  |  |  | 423.7583 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 508.51 | 508.51 | 32009009160 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-06 | 2020-03-19 | 2020-03-26 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 2020-04-05 | 2020-04-24 | 2020-04-05 | 2020-04-24 | 2020-08-04
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 424.19
участник | [12 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 424.53
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 425.04
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 428.04
772 | Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №2403 с заменой трансформатора ПС-35 кВ №324 "Ошейкино", ВЛИ-0,38 кВ, автоматический выключатель (0,16 МВА; 0,38 км), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, п.Большая Сестра, 50:02:0020519:6 |  | 2020-08-04 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №2403 с заменой трансформатора ПС-35 кВ №324 "Ошейкино", ВЛИ-0,38 кВ, автоматический выключатель (0,16 МВА; 0,38 км), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, п.Большая Сестра, 50:02:0020519:6 | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 435.1652 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 430.38 |  |  |  | 430.375 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 516.45 | 516.45 | 32009008980 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-06 | 2020-03-19 | 2020-03-26 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 2020-04-05 | 2020-04-24 | 2020-04-05 | 2020-04-24 | 2020-08-04
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 430.81
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 430.99
773 | Строительство ТП-25 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.Головково ПС-35 кВ №288 "Каменка", 2хЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ (ВЛ-10кВ-0,3 км, КЛ-10кВ-0,25 км, ВЛ-0,4кВ-0,5 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Головково, 50:26:0070106:22 |  | 2020-05-31 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-25 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.Головково ПС-35 кВ №288 "Каменка", 2хЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ (ВЛ-10кВ-0,3 км, КЛ-10кВ-0,25 км, ВЛ-0,4кВ-0,5 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Головково, 50:26:0070106:22 | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 2436.4107 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 2416.43 |  |  |  | 2416.4333 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 2899.72 | 2899.72 | 32009009124 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-06 | 2020-03-19 | 2020-03-26 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 2020-04-05 | 2020-04-24 | 2020-04-05 | 2020-04-24 | 2020-05-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2419.6
участник | [12 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 2429.1
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2436.41
774 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Деденево ПС-158 110/35/10 кВ "Мишуково", 2хЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ (ВЛ-10 кВ-0,2 км, КЛ-10 кВ-0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Каурцево, 50:26:0120603:11 | K_I-233117 | 2020-05-31 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Деденево ПС-158 110/35/10 кВ "Мишуково", 2хЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ (ВЛ-10 кВ-0,2 км, КЛ-10 кВ-0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Каурцево, 50:26:0120603:11 | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 1551.0483 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1537.09 |  |  |  | 1537.0917 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1844.51 | 1844.51 | 32009009120 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-06 | 2020-03-19 | 2020-03-26 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 2020-04-05 | 2020-04-24 | 2020-04-05 | 2020-04-24 | 2020-05-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1537.86
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1538.64
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1551.05
775 | Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №4152 с заменой трансформатора ПС-110 кВ №395 "Панфиловская", ВЛИ-0,38 кВ, автоматический выключатель (0,16 МВА; 0,23 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Нелидово, 50:07:0060205:24 |  | 2020-08-15 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №4152 с заменой трансформатора ПС-110 кВ №395 "Панфиловская", ВЛИ-0,38 кВ, автоматический выключатель (0,16 МВА; 0,23 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Нелидово, 50:07:0060205:24 | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 475.1034 | ВЗ | ЗЦ ПО | 6 | 6 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 470.68 |  |  |  | 470.6833 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 564.82 | 564.82 | 32009009113 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-06 | 2020-03-19 | 2020-03-26 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 2020-04-05 | 2020-04-24 | 2020-04-05 | 2020-04-24 | 2020-08-15
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 470.83
участник | [12 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 472.02
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 472.73
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 473.01
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 475.1
776 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №29721 ТЭЦ-25, замена трансформатора (0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, р.п.Заречье, 50:20:0020204:168; 50:20:0020204:169 |  | 2020-08-17 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №29721 ТЭЦ-25, замена трансформатора (0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, р.п.Заречье, 50:20:0020204:168; 50:20:0020204:169 | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 522.4702 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 517.66 |  |  |  | 517.6667 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 621.2 | 621.2 | 32009009131 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-06 | 2020-03-19 | 2020-03-26 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 2020-04-05 | 2020-04-24 | 2020-04-05 | 2020-04-24 | 2020-08-17
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 518.24
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 519.34
777 | Строительство ТП-25 10/0,4кВ, ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.Крюково РП-71 ф.20 ПС-220кВ №836 "Слобода", ЛР-10кВ, 2КЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ (ВЛ-10кВ-0,03км, КЛ-10кВ-0,12км, ВЛ-0,4кВ-0,12км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ивановское, 50:08:0050109:1003 |  | 2020-06-14 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-25 10/0,4кВ, ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.Крюково РП-71 ф.20 ПС-220кВ №836 "Слобода", ЛР-10кВ, 2КЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ (ВЛ-10кВ-0,03км, КЛ-10кВ-0,12км, ВЛ-0,4кВ-0,12км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ивановское, 50:08:0050109:1003 | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 869.728 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 862.77 |  |  |  | 862.7667 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1035.32 | 1035.32 | 32009009141 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-06 | 2020-03-19 | 2020-03-26 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 2020-04-05 | 2020-04-24 | 2020-04-05 | 2020-04-24 | 2020-06-14
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 862.94
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 863.99
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 864.68
778 | Строительство КТП-250 10/0,4 кВ в габ.400 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", РЛК-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,5 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, д.Троица, 50:80:0090235:644 |  | 2020-08-13 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-250 10/0,4 кВ в габ.400 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", РЛК-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,5 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, д.Троица, 50:80:0090235:644 | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 2224.0414 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 2201.8 |  |  |  | 2201.8 | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 2642.16 | 2642.16 | 32009009045 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-06 | 2020-03-19 | 2020-03-26 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 2020-04-05 | 2020-04-24 | 2020-04-05 | 2020-04-24 | 2020-08-13
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 2202.69
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2224.04
779 | Строительство КТП-630 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.12 ПС-110 кВ №468 "Шелковка", 2хЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ (ВЛ-10 кВ-0,11 км, КЛ-10 кВ-0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.п.Дороховское, п.Дорохово, 50:19:0040503:208 | K_I-236077 | 2020-06-11 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-630 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.12 ПС-110 кВ №468 "Шелковка", 2хЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ (ВЛ-10 кВ-0,11 км, КЛ-10 кВ-0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.п.Дороховское, п.Дорохово, 50:19:0040503:208 | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 3149.1185 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 3120.46 |  |  |  | 3120.4583 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 3744.55 | 3744.55 | 32009009065 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-06 | 2020-03-19 | 2020-03-26 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 2020-04-05 | 2020-04-24 | 2020-04-05 | 2020-04-24 | 2020-06-11
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 3123.93
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3126.44
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3130.22
780 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 37 фид. "Парфентьево" ПС № 722 "Чанки", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Коломенский, с. Парфентьево, пер. Второй Апрельский, д. 11, к.н. 50:34:0010617:497 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 37 фид. "Парфентьево" ПС № 722 "Чанки", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Коломенский, с. Парфентьево, пер. Второй Апрельский, д. 11, к.н. 50:34:0010617:497 | ВЭС | расчет филиала | 1143.9313 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1139 |  |  |  | 1139 | ООО "ФАБИ" | 1366.8 | 1366.8 | 32008990838 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-06 | 2020-03-16 | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  |  |  |  | 2020-03-30 | 06.04.2020 | 2020-03-30 | 2020-04-06 | 2020-08-13
781 | Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 43 ВЛЗ-6 кВ фид. 23 ПС № 579 "Черноголовка", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, ТА Черноголовская, д. Ботово, ул. Восточная, д. 5, к.н. 50:16:0202004:117 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 43 ВЛЗ-6 кВ фид. 23 ПС № 579 "Черноголовка", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, ТА Черноголовская, д. Ботово, ул. Восточная, д. 5, к.н. 50:16:0202004:117 | ВЭС | расчет филиала | 1005.2328 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 995.18 |  |  |  | 995.1804 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 1194.2165 | 1194.2165 | 32008990829 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-06 | 2020-03-16 | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  |  |  |  | 2020-03-30 | 06.04.2020 | 2020-03-30 | 2020-04-06 | 2020-08-13
782 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 234 фид. 27 ПС № 74 "Непецино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/п Проводниковское, д. Подберезники, ул. Садовая, д. 10, к.н. 50:34:0050503:507 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 234 фид. 27 ПС № 74 "Непецино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/п Проводниковское, д. Подберезники, ул. Садовая, д. 10, к.н. 50:34:0050503:507 | ВЭС | расчет филиала | 3679.7994 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 3662 |  |  |  | 3662 | ООО "ФАБИ" | 4394.4 | 4394.4 | 32008990821 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-06 | 2020-03-16 | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  |  |  |  | 2020-03-30 | 06.04.2020 | 2020-03-30 | 2020-04-06 | 2020-08-13
783 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-133 ПС № 590 "Федино", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с. Новлянское, д. 7-А, к.н. 50:290060220:170 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-133 ПС № 590 "Федино", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с. Новлянское, д. 7-А, к.н. 50:290060220:170 | ВЭС | расчет филиала | 511.3203 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 509 |  |  |  | 509 | ООО "ФАБИ" | 610.8 | 610.8 | 32008990789 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-06 | 2020-03-16 | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  |  |  |  | 2020-03-30 | 2020-04-06 | 2020-03-30 | 2020-04-06 | 2020-08-17
784 | Реконструкция КТП-100 10/0,4 кВ № 133 (замена на КТП-630 10/0,4 кВ) ПС № 590 "Федино", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с. Новлянское, д. 7-А, к.н. 50:290060220:170 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-100 10/0,4 кВ № 133 (замена на КТП-630 10/0,4 кВ) ПС № 590 "Федино", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с. Новлянское, д. 7-А, к.н. 50:290060220:170 | ВЭС | расчет филиала | 2872.6873 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 2859 |  |  |  | 2859 | ООО "ФАБИ" | 3430.8 | 3430.8 | 32008990776 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-06 | 2020-03-16 | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  |  |  |  | 2020-03-30 | 2020-04-06 | 2020-03-30 | 2020-04-06 | 2020-08-17
785 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 55 фид. "Колычево" ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, д. Барановка, ул. Флотская, ул. Озерная |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 55 фид. "Колычево" ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, д. Барановка, ул. Флотская, ул. Озерная | ВЭС | расчет филиала | 966.7037 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 962 |  |  |  | 962 | ООО "ФАБИ" | 1154.4 | 1154.4 | 32008990770 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-06 | 2020-03-16 | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  |  |  |  | 2020-03-30 | 06.04.2020 | 2020-03-30 | 2020-04-06 | 2020-06-17
786 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 126 фид. 24 ПС № 616 "Сельниково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/п Заруденское, д. Тимирево, д. 35, к.н. 50:34:0010901:212 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 126 фид. 24 ПС № 616 "Сельниково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/п Заруденское, д. Тимирево, д. 35, к.н. 50:34:0010901:212 | ВЭС | расчет филиала | 2387.0255 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 2376 |  |  |  | 2376 | ООО "ФАБИ" | 2851.2 | 2851.2 | 32008990759 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-06 | 2020-03-16 | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  |  |  |  | 2020-03-30 | 06.04.2020 | 2020-03-30 | 2020-04-06 | 2020-06-17
787 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 23 от опоры 25 до опоры 46 ПС № 579 "Черноголовка", МО, Ногинский р-н, ТА Черноголовская, д. Ботово, ул. Восточная, д. 5, к.н. 50:16:0202004:117 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 23 от опоры 25 до опоры 46 ПС № 579 "Черноголовка", МО, Ногинский р-н, ТА Черноголовская, д. Ботово, ул. Восточная, д. 5, к.н. 50:16:0202004:117 | ВЭС | расчет филиала | 3025.1494 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 2994.898 |  |  |  | 2994.8979 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 3593.8775 | 3593.8775 | 32008990749 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-06 | 2020-03-16 | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  |  |  |  | 2020-03-30 | 06.04.2020 | 2020-03-30 | 2020-04-06 | 2020-08-13
788 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 210 фид. "Лукерьино" ПС № 401 "Голутвин", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, с/о Лукерьинский, д. Верхнее Хорошово, к.н. 50:34:0040205:42 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 210 фид. "Лукерьино" ПС № 401 "Голутвин", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, с/о Лукерьинский, д. Верхнее Хорошово, к.н. 50:34:0040205:42 | ВЭС | расчет филиала | 1912.1917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1903 |  |  |  | 1903 | ООО "ФАБИ" | 2283.6 | 2283.6 | 32008990744 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-06 | 2020-03-16 | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  |  |  |  | 2020-03-30 | 06.04.2020 | 2020-03-30 | 2020-04-06 | 2020-08-18
789 | Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 9 ВЛЗ-6 кВ ТП-1317-ТП-1073 ПС № 636 "Пичурино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/о Ильинский, д. Пичурино, к.н. 50:24:0080216:1462 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 9 ВЛЗ-6 кВ ТП-1317-ТП-1073 ПС № 636 "Пичурино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/о Ильинский, д. Пичурино, к.н. 50:24:0080216:1462 | ВЭС | расчет филиала | 1627.0276 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 1610.757 |  |  |  | 1610.7574 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 1932.9088 | 1932.9088 | 32008990740 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-06 | 2020-03-16 | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  |  |  |  | 2020-03-30 | 06.04.2020 | 2020-03-30 | 2020-04-06 | 2020-08-18
790 | Строительство МТП-250 6/0,4 кВ (с тр-ром 40 кВА), РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 112 ВЛЗ-6 кВ фид. 6 ПС № 39 "Поселок", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Денисиха, к.н. 50:30:0030110:188 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-250 6/0,4 кВ (с тр-ром 40 кВА), РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 112 ВЛЗ-6 кВ фид. 6 ПС № 39 "Поселок", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Денисиха, к.н. 50:30:0030110:188 | ВЭС | расчет филиала | 1288.7901 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1283 |  |  |  | 1283 | ООО "ФАБИ" | 1539.6 | 1539.6 | 32008990737 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-06 | 2020-03-16 | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  |  |  |  | 2020-03-30 | 06.04.2020 | 2020-03-30 | 2020-04-06 | 2020-08-18
791 | Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. ВЛЗ-6 кВ ТП-154-ТП-141-отп.на ТП-155 ПС № 742 "Орбита", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, с/п Медвежье-Озерское, д. Никифорово, к.н. 50:14:0040313:455 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. ВЛЗ-6 кВ ТП-154-ТП-141-отп.на ТП-155 ПС № 742 "Орбита", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, с/п Медвежье-Озерское, д. Никифорово, к.н. 50:14:0040313:455 | ВЭС | расчет филиала | 919.9084 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 917.41 |  |  |  | 917.41 | ООО "Меридиан Энерго" | 1100.892 | 1100.892 | 32008990765 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-06 | 2020-03-16 | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  |  |  |  | 2020-03-30 | 24.03.2020 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020-04-01
792 | Строительство двух КЛ-10 кВ от РУ-10кВ ПС №18 Бабушкин до РУ-10кВ вновь сооружаемого РП-10кВ № нов.1, в т.ч. ПИР, Московская обл., Мытищи г.о., Нагорное п | I_I-213388 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство двух КЛ-10 кВ от РУ-10кВ ПС №18 Бабушкин до РУ-10кВ вновь сооружаемого РП-10кВ № нов.1, в т.ч. ПИР, Московская обл., Мытищи г.о., Нагорное п | ПАО "МОЭСК" | ССР | 84184.8546 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 83679.75 |  | 1 | 83679.75 | 83679.745 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 100415.694 | 100415.694 | 32008992213 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-09 | 2020-03-16 | 2020-03-23 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 2020-04-12 | 2020-04-20 | 2020-04-12 | 2020-04-20 | 2020-06-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 84184.85 |  |  | 84184.85
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 84184.85 |  |  | 84184.85
793 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 21878, РТП-10/0,4кВ № 28740 до новой ТП-10/0,4кВ, 20КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ № 13-15, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Саляма Адиля, влад.2/44 | K_I-236156 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 21878, РТП-10/0,4кВ № 28740 до новой ТП-10/0,4кВ, 20КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ № 13-15, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Саляма Адиля, влад.2/44 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 78635.15 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 78517.2 |  | 1 | 78517.2 | 78517.1973 | ООО "ЭнергоСеть" | 94220.6367 | 25861.5231 | 32008992710 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-09 | 2020-03-16 | 2020-03-23 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 2020-04-12 | 2020-04-09 | 2020-04-12 | 2020-04-12 | 2021-12-26
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 78635.15 |  |  | 78635.15
794 | Реконструкция РП-10/0,4кВ № 12218 с установкой и наладкой одной ячейки, монтаж АВР между 1 и 2 секциями РУ-10кВ РП-10/0,4кВ № 12218, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш. | I_I-209508 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция РП-10/0,4кВ № 12218 с установкой и наладкой одной ячейки, монтаж АВР между 1 и 2 секциями РУ-10кВ РП-10/0,4кВ № 12218, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш. | МКС | ССР | 1502.2417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1501.491 |  |  |  | 1501.4909 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1801.7891 | 1801.7891 | 32009003741 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-16 | 2020-03-18 | 2020-03-25 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 2020-04-28 | 2020-04-07 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-06-30
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 1502.242
795 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12814 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каховка, д.11, корп.1 | I_I-212279 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12814 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каховка, д.11, корп.1 | МКС | ССР | 4950.1917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4945.242 |  |  |  | 4945.2418 | ООО "СК СИСТЕМА" | 5934.2902 | 5934.2902 | 32009003745 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-16 | 2020-03-18 | 2020-03-25 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 2020-04-20 | 2020-04-08 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020-06-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 4950.192
796 | Строительство 4КЛ-10 кВ от КЛ направлением ТП-10/0,4 кВ № 11688 - ТП-10/0,4 кВ № 27272 до ТП-10/0,4 кВ № Новая, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гарибальди, влад.17 | J_I-217688 | 2020-2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-10 кВ от КЛ направлением ТП-10/0,4 кВ № 11688 - ТП-10/0,4 кВ № 27272 до ТП-10/0,4 кВ № Новая, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гарибальди, влад.17 | МКС | ССР | 4708.1167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 4698.701 |  |  |  | 4698.7007 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 5638.4409 | 1504.7929 | 32009003364 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-16 | 2020-03-18 | 2020-03-25 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 2020-04-12 | 2020-04-17 | 2020-04-12 | 2020-04-17 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГО-ИНЖ" | 4708.117
797 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № Новая до ВРЩ-0,4кВ № 1,2,3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, Георгиевский пр-кт, корп.1935 | J_I-217385 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № Новая до ВРЩ-0,4кВ № 1,2,3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, Георгиевский пр-кт, корп.1935 | МКС | ССР | 2772.65 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" | 2744.924 |  |  |  | 2744.9235 | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" | 3293.9082 | 2141.6665 | 32009003380 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-16 | 2020-03-18 | 2020-03-25 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 2020-04-12 | 2020-04-07 | 2020-04-12 | 2020-04-12 | 2020-12-31
798 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16411 до стены фасада здания в направлении ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Загорьевский пр-д, д.11А, стр.2 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16411 до стены фасада здания в направлении ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Загорьевский пр-д, д.11А, стр.2 | МКС | ориентировочный расчет | 2311.5333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 2309.221 |  |  |  | 2309.2215 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 2771.0658 | 2771.0658 | 32009003386 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-16 | 2020-03-18 | 2020-03-25 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 2020-04-19 | 2020-04-13 | 2020-04-19 | 2020-04-19 | 2020-06-21
799 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19217 (луч А) до СП-0,4кВ у стены фасада здания Заявителя, установка СП-0,4кВ у стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Средняя Первомайская, д.46, стр.2, помещ.7 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19217 (луч А) до СП-0,4кВ у стены фасада здания Заявителя, установка СП-0,4кВ у стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Средняя Первомайская, д.46, стр.2, помещ.7 | МКС | ориентировочный расчет | 1772.475 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 1770.703 |  |  |  | 1770.7025 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 2124.843 | 2124.843 | 32009003403 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-16 | 2020-03-18 | 2020-03-25 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 2020-04-19 | 2020-04-07 | 2020-04-19 | 2020-04-19 | 2020-06-20
800 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 11623 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, проезд Добролюбова, д.8А, стр. 3,5 | K_I-236128 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 11623 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, проезд Добролюбова, д.8А, стр. 3,5 | МКС | ориентировочный расчет | 5092.8833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 5087.79 |  |  |  | 5087.7901 | ООО "СК СИСТЕМА" | 6105.3481 | 6105.3481 | 32009003748 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-16 | 2020-03-18 | 2020-03-25 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 2020-04-05 | 2020-04-08 | 2020-04-05 | 2020-04-08 | 2020-06-11
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 5092.883
801 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26931 до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Южнопортовая, влад.19Б |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26931 до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Южнопортовая, влад.19Б | МКС | ориентировочный расчет | 1338.1 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 1336.762 |  |  |  | 1336.7619 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 1604.1143 | 1604.1143 | 32009003408 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-16 | 2020-03-18 | 2020-03-25 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 2020-04-04 | 2020-04-07 | 2020-04-04 | 2020-04-07 | 2020-06-17
участник | [12 empty] | ООО "МСК-СЕРВИС" | 1337.431
802 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15897 А,Б до стены фасада здания со стороны ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Черняховского, д.9, корп.1 | K_I-236155 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15897 А,Б до стены фасада здания со стороны ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Черняховского, д.9, корп.1 | МКС | ориентировочный расчет | 2069.3167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 2067.248 |  |  |  | 2067.2477 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 2480.6972 | 2480.6972 | 32009003413 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-16 | 2020-03-18 | 2020-03-25 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 2020-04-05 | 2020-04-13 | 2020-04-05 | 2020-04-13 | 2020-06-14
803 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 13530 до нового ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ереванская, д.23, стр.1,2 | J_I-215709 | 2020 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 13530 до нового ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ереванская, д.23, стр.1,2 | МКС | ориентировочный расчет | 580.9417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 575.133 |  |  |  | 575.1326 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 690.1591 | 690.1591 | 32009002708 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-16 | 2020-03-18 | 2020-03-25 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 2020-04-20 | 2020-04-08 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020-06-30
804 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10816 до ВРЩ № 80461, 80462, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.2-я Фрезерная, д.6, корп.2 | K_I-228050 | 2020 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10816 до ВРЩ № 80461, 80462, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.2-я Фрезерная, д.6, корп.2 | МКС | ориентировочный расчет | 853.3 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 852.447 |  |  |  | 852.4467 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1022.936 | 1022.936 | 32009002710 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-16 | 2020-03-18 | 2020-03-25 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 2020-04-20 | 2020-04-08 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020-05-30
участник | [12 empty] | ООО "Инжпроектстрой" | 853.215
805 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19839 до ВРЩ-0,4кВ № 106136 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Лялин пер., д.3, стр.3 | K_I-229518 | 2020 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19839 до ВРЩ-0,4кВ № 106136 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Лялин пер., д.3, стр.3 | МКС | ориентировочный расчет | 800.175 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 799.375 |  |  |  | 799.3748 | ООО "СМК" | 959.2498 | 959.2498 | 32009002714 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-16 | 2020-03-18 | 2020-03-25 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 2020-04-20 | 2020-04-13 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020-07-30
806 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 6553 до ВРЩ-0,4кВ вв. № 88273, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Беловежская, д.1, корпус 2 | K_I-229650 | 2020 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 6553 до ВРЩ-0,4кВ вв. № 88273, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Беловежская, д.1, корпус 2 | МКС | ориентировочный расчет | 999.2333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 998.733 |  |  |  | 998.7334 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1198.4801 | 1198.4801 | 32009003750 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-16 | 2020-03-18 | 2020-03-25 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 2020-04-20 | 2020-04-07 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020-07-30
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 999.233
807 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 10675 до ВРЩ-0,4 кВ № 20719, 20720, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Куусинена, д.7, корп.2 | K_I-231736 | 2020 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 10675 до ВРЩ-0,4 кВ № 20719, 20720, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Куусинена, д.7, корп.2 | МКС | ориентировочный расчет | 668.125 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 667.791 |  |  |  | 667.7909 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 801.3491 | 676.7871 | 32009003753 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-16 | 2020-03-18 | 2020-03-25 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 2020-04-20 | 2020-04-07 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020-10-30
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 668.125
808 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 758 до стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Казакова, д.8, стр.4 |  | 2020 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 758 до стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Казакова, д.8, стр.4 | МКС | ориентировочный расчет | 1215.575 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 1214.359 |  |  |  | 1214.3594 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 1457.2313 | 1457.2313 | 32009002724 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-16 | 2020-03-18 | 2020-03-25 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 2020-04-19 | 2020-04-07 | 2020-04-19 | 2020-04-19 | 2020-04-30
участник | [12 empty] | ООО "МСК-СЕРВИС" | 1214.967
809 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18940 до ближайшей стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кривоколенный пер., д.9, стр.3 |  | 2020 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18940 до ближайшей стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кривоколенный пер., д.9, стр.3 | МКС | ориентировочный расчет | 1136.2667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1135.699 |  |  |  | 1135.6989 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1362.8386 | 1362.8386 | 32009003756 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-16 | 2020-03-18 | 2020-03-25 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 2020-04-19 | 2020-04-07 | 2020-04-19 | 2020-04-19 | 2020-05-30
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 1136.267
810 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 27034 - ТП-10/0,4кВ № 28757 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Петровка, д.17, стр.19 | K_I-233761 | 2020 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 27034 - ТП-10/0,4кВ № 28757 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Петровка, д.17, стр.19 | МКС | ориентировочный расчет | 1033.1917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1031.126 |  |  |  | 1031.1256 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1237.3507 | 1237.3507 | 32009002743 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-16 | 2020-03-18 | 2020-03-25 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 2020-05-05 | 2020-04-17 | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020-08-30
811 | Строительство ТП 10/0,4 кВ с установкой трансформаторов 2х1000 кВА, 2КЛ-10 кВ от ТП 10/0,4 кВ №27876, 2 КЛ-10 кВ от РП-10 кВ №19189 до нов. ТП 10/0,4 кВ , в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, Георгиевский пр-кт, корп. 1934 | J_I-216360 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП 10/0,4 кВ с установкой трансформаторов 2х1000 кВА, 2КЛ-10 кВ от ТП 10/0,4 кВ №27876, 2 КЛ-10 кВ от РП-10 кВ №19189 до нов. ТП 10/0,4 кВ , в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, Георгиевский пр-кт, корп. 1934 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 17622.6833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 17613.07 |  |  |  | 17613.072 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 21135.6864 | 5764.2781 | 32008995999 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-09 | 2020-03-17 | 2020-03-24 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 2020-04-12 | 2020-04-07 | 2020-04-12 | 2020-04-12 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 17622.68
812 | Строительство ТП-10/0,4 кВ № Новая с установкой тр-ов 2х630 кВ, 4КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № Новая до ТП-10/0,4 кВ № 13961, КЛ напр. ТП-10/04 кВ № 13961 - ТП-10/0,4 кВ № 13924, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, Солнечная аллея, корп.934 | J_I-217148 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ № Новая с установкой тр-ов 2х630 кВ, 4КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № Новая до ТП-10/0,4 кВ № 13961, КЛ напр. ТП-10/04 кВ № 13961 - ТП-10/0,4 кВ № 13924, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, Солнечная аллея, корп.934 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 17368.2417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 17359.56 |  |  |  | 17359.5576 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 20831.4691 | 5681.3097 | 32008996085 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-09 | 2020-03-17 | 2020-03-24 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 2020-04-12 | 2020-04-07 | 2020-04-12 | 2020-04-12 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 17368.24
813 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.4 с ТП-434, ПС №266 "Бор", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г., Белые Столбы мкр., ул. Станционная, д.8 Ю8-20-302-10140(759026) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулуСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.4 с ТП-434, ПС №266 "Бор", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г., Белые Столбы мкр., ул. Станционная, д.8 Ю8-20-302-10140(759026) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1198.4625 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1192.417 |  |  |  | 1192.4167 | ООО "ФАБИ" | 1430.9 | 1430.9 | 32009014316 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-11 | 2020-03-20 | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 2020-03-28 | 2020-04-07 | 2020-03-28 | 2020-04-07 | 2020-04-07
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1198.463
814 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ, ПС №246 "Ляхово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи с. Константиновское, Ю8-20-302-9715(755664) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулуСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ, ПС №246 "Ляхово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи с. Константиновское, Ю8-20-302-9715(755664) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 877.7208 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 873.332 |  |  |  | 873.3324 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1047.9989 | 1047.9989 | 32009014269 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-11 | 2020-03-20 | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 2020-03-28 | 2020-04-06 | 2020-03-28 | 2020-04-06 | 2020-04-08
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 877.721
участник | [12 empty] | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 877.721
815 | Строительство МТП-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. РП-61 С-I-ТП-7-ТП-9-ТП390 ПС №766 "Борщево", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Борки, д.6б |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. РП-61 С-I-ТП-7-ТП-9-ТП390 ПС №766 "Борщево", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Борки, д.6б | СЭС | ориентировочный расчет | 1038.8931 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1033.698 |  |  |  | 1033.6983 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1240.438 | 1240.438 | 32009013368 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-11 | 2020-03-20 | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 2020-03-23 | 2020-04-06 | 2020-03-23 | 2020-04-06 | 2020-04-07
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1036.088
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1037.853
816 | Строительство ТП-10/0,4кВ,2КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10кВ фид. ТП-261 - ТП-31357 аб, ПС № 387 Подрезково, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ,2КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10кВ фид. ТП-261 - ТП-31357 аб, ПС № 387 Подрезково, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н | СЭС | ориентировочный расчет | 1680.0031 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 1671.602 |  |  |  | 1671.6025 | ООО "ЭНКОМ" | 2005.923 | 2005.923 | 32009013378 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-11 | 2020-03-20 | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 2020-03-21 | 2020-04-06 | 2020-03-21 | 2020-04-06 | 2020-04-08
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1680.002
817 | Строительство КВЛ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.28 с ПС №182 "Гулево", КРУН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с. п. Лаговское, вблизи д. Коледино Ю8-20-302-8015(742286) | K_I-236526 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство КВЛ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.28 с ПС №182 "Гулево", КРУН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с. п. Лаговское, вблизи д. Коледино Ю8-20-302-8015(742286) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2470.2075 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2457.388 |  |  |  | 2457.3876 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2948.8651 | 2948.8651 | 32009014251 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-12 | 2020-03-20 | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 2020-03-30 | 2020-04-16 | 2020-03-30 | 2020-04-16 | 2020-06-26
участник | [12 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 2470.208
818 | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.25, ПС №698 "Ситня", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с/о Ситне-Щелкановский, в р- не с. Ситне-Щелканово, ЗАО СП "Жилевское" Ю8-20-302-10147(752900) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.25, ПС №698 "Ситня", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с/о Ситне-Щелкановский, в р- не с. Ситне-Щелканово, ЗАО СП "Жилевское" Ю8-20-302-10147(752900) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 722.0383 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 718.417 |  |  |  | 718.4167 | ООО "ФАБИ" | 862.1 | 862.1 | 32009014242 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-12 | 2020-03-20 | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 2020-03-30 | 2020-04-17 | 2020-03-30 | 2020-04-17 | 2020-07-02
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 722.038
819 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.45 ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н Ю8-20-302-9433(754568) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.45 ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н Ю8-20-302-9433(754568) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1394.5783 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1387.605 |  |  |  | 1387.6051 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1665.1261 | 1665.1261 | 32009014233 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-12 | 2020-03-20 | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 2020-03-30 | 2020-04-06 | 2020-03-30 | 2020-04-06 | 2020-06-26
участник | [12 empty] | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1393.183
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1394.578
820 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ сек. 1 яч. №7 ТП-129, ПС №309 "Болятино", ГНБ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Люберцы, РП Октябрьский, ул. Ленина Ю8-20-302-10311(705922) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ сек. 1 яч. №7 ТП-129, ПС №309 "Болятино", ГНБ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Люберцы, РП Октябрьский, ул. Ленина Ю8-20-302-10311(705922) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1922.7517 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1913.138 |  |  |  | 1913.1382 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2295.7659 | 2295.7659 | 32009014203 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-12 | 2020-03-20 | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 2020-03-30 | 2020-04-15 | 2020-03-30 | 2020-04-15 | 2020-07-04
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1922.752
821 | Строительство КТП-100-10/0,4 кВ (проходного типа), 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ от АСП-77 к АСП-78, ПС №755 "Молоково", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское, в районе д. Андреевское Ю8-20-302-10170(758881) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-100-10/0,4 кВ (проходного типа), 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ от АСП-77 к АСП-78, ПС №755 "Молоково", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское, в районе д. Андреевское Ю8-20-302-10170(758881) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 719.1225 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 715.527 |  |  |  | 715.5273 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 858.6328 | 858.6328 | 32009014187 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-12 | 2020-03-20 | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 2020-03-30 | 2020-04-17 | 2020-03-30 | 2020-04-17 | 2020-08-29
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 719.123
822 | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ПС №279 "Ершовка", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Подольск, д Валищево Ю8-20-302-9943(757356) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ПС №279 "Ершовка", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Подольск, д Валищево Ю8-20-302-9943(757356) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 846.0408 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 841.625 |  |  |  | 841.6247 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1009.9496 | 1009.9496 | 32009014180 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-12 | 2020-03-20 | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 2020-03-30 | 2020-04-16 | 2020-03-30 | 2020-04-16 | 2020-06-28
участник | [12 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 846.041
823 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-11277(613509)), ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Чехов, в районе д.Ермолово Ю8-20-302-10351(760987) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-11277(613509)), ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Чехов, в районе д.Ермолово Ю8-20-302-10351(760987) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 452.4375 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 450.176 |  |  |  | 450.1757 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 540.2109 | 540.2109 | 32009014167 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-12 | 2020-03-20 | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 2020-03-30 | 2020-04-09 | 2020-03-30 | 2020-04-09 | 2020-09-04
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 451.986
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 452.438
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 452.438
824 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 372 от 05.03.2020г. Домодедовского р-на (1 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1979.1358 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Техно инжиниринг" | 1968.6466 |  |  |  | 1968.6466 | ООО "Техно инжиниринг" | 2362.75 | 2362.75 | 32009014418 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-12 | 2020-03-20 | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 2020-03-30 | 2020-04-07 | 2020-03-30 | 2020-04-07 | 2020-07-02
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1979.136
справочный | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.20, ПС №137 "Домодедовская", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, с. Домодедово Ю8-20-302-9714(756203) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.20, ПС №137 "Домодедовская", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, с. Домодедово Ю8-20-302-9714(756203) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1417.0167 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  |  |  |  | 2020-03-30 | 2020-04-07 | 2020-03-30
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-9714(756203)), ПС №137 "Домодедовская", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, с. Домодедово Ю8-20-302-9719(756209) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-9714(756203)), ПС №137 "Домодедовская", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, с. Домодедово Ю8-20-302-9719(756209) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 562.1192 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  |  |  |  | 2020-03-30 | 2020-04-07 | 2020-03-30
825 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 372 от 05.03.2020г. Домодедовского р-на ( 2 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1179.0792 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Техно инжиниринг" | 1172.476 |  |  |  | 1172.4762 | ООО "Техно инжиниринг" | 1406.9714 | 1406.9714 | 32009014402 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-12 | 2020-03-20 | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 2020-03-30 | 2020-04-07 | 2020-03-30 | 2020-04-07 | 2020-09-04
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1179.079
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-9714(756203)), ПС №137 "Домодедовская", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, с. Домодедово Ю8-20-302-9725(756213) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-9714(756203)), ПС №137 "Домодедовская", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, с. Домодедово Ю8-20-302-9725(756213) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 575.8292 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  |  |  |  | 2020-03-30 | 2020-04-07 | 2020-03-30
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-8004(743950)), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Шишкино д Ю8-20-302-10294(759502) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-8004(743950)), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Шишкино д Ю8-20-302-10294(759502) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 603.25 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  |  |  |  | 2020-03-30 | 2020-04-07 | 2020-03-30
826 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 372 от 05.03.2020г. Домодедовского р-на ( 3 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 994.2783 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 989.3 |  |  |  | 989.3 | ООО "ФАБИ" | 1187.16 | 1187.16 | 32009014395 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-12 | 2020-03-20 | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 2020-03-30 | 2020-04-17 | 2020-03-30 | 2020-04-17 | 2020-09-01
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 994.279
справочный | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1178 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Белые Столбы мкр, Новая ул, д.37 Ю8-20-303-9788(728427) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1178 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Белые Столбы мкр, Новая ул, д.37 Ю8-20-303-9788(728427) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 450.3717 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  |  |  |  | 2020-03-30 | 2020-04-17 | 2020-03-30
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-649 с заменой вводов, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Белые Столбы мкр, д.СНТ «Тонус-1», уч. 137 Ю8-20-303-9863(757020) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-649 с заменой вводов, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Белые Столбы мкр, д.СНТ «Тонус-1», уч. 137 Ю8-20-303-9863(757020) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 543.9067 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  |  |  |  | 2020-03-30 | 2020-04-17 | 2020-03-30
827 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 372 от 05.03.2020г. Раменского р-на | ЮЭС | ориентировочный расчет | 930.0192 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 925.37 |  |  |  | 925.3699 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1110.4439 | 1110.4439 | 32009014379 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-12 | 2020-03-20 | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 2020-03-30 |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020-08-26
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 930.02
справочный | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №2038 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Какузево Ю8-20-302-9794(756647) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №2038 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Какузево Ю8-20-302-9794(756647) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 450.1617 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  |  |  |  | 2020-03-30 |  | 2020-03-30
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ КТП-869, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Ориентир: участок № 4 Ю8-20-302-10052(757979) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ КТП-869, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Ориентир: участок № 4 Ю8-20-302-10052(757979) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 479.8575 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  |  |  |  | 2020-03-30 |  | 2020-03-30
828 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 372 от 05.03.2020г. Серпуховского р-на | ЮЭС | ориентировочный расчет | 957.44 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 952.653 |  |  |  | 952.6527 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1143.1833 | 1143.1833 | 32009014368 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-12 | 2020-03-20 | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 2020-03-30 |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020-08-28
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 957.44
справочный | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №744 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпухов г/о, Судимля д Ю8-20-302-10153(757274) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №744 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпухов г/о, Судимля д Ю8-20-302-10153(757274) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 450.1617 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  |  |  |  | 2020-03-30 |  | 2020-03-30
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-8775(748513)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпухов г/о, Шепилово д. Ю8-20-302-10161(757988) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-8775(748513)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпухов г/о, Шепилово д. Ю8-20-302-10161(757988) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 507.2783 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  |  |  |  | 2020-03-30 |  | 2020-03-30
829 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 236 от 13.02.2020г. Раменского р-на | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3221.85 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 3205.129 |  |  |  | 3205.1286 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 3846.1543 | 3846.1543 | 32009014357 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-16 | 2020-03-20 | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 2020-04-06 | 2020-04-14 | 2020-04-06 | 2020-04-14 | 2020-06-12
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 3208.963
участник | [12 empty] | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 3218.628
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,48 кВ с ТП-1266, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Каменное Тяжино, ул. Боровская, уч. 89 Ю8-20-302-8637(749016) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,48 кВ с ТП-1266, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Каменное Тяжино, ул. Боровская, уч. 89 Ю8-20-302-8637(749016) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 863.7442 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  |  |  |  | 2020-04-06 | 2020-04-14 | 2020-04-06
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-1266 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-8637(749016)), ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Каменное Тяжино, ул. Боровская, уч. 70 Ю8-20-302-8650(749067) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулуСтроительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-1266 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-8637(749016)), ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Каменное Тяжино, ул. Боровская, уч. 70 Ю8-20-302-8650(749067) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 616.9075 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  |  |  |  | 2020-04-06 | 2020-04-14 | 2020-04-06
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-1266 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-8637(749016)), ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Каменное Тяжино, ул. Боровская, уч. 53 Ю8-20-302-8672(749410) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулуСтроительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-1266 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-8637(749016)), ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Каменное Тяжино, ул. Боровская, уч. 53 Ю8-20-302-8672(749410) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 589.5392 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  |  |  |  | 2020-04-06 | 2020-04-14 | 2020-04-06
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-1266 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-8637(749016)), ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Каменное Тяжино, ул. Боровская, уч. 93 Ю8-20-302-8657(749084) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулуСтроительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-1266 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-8637(749016)), ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Каменное Тяжино, ул. Боровская, уч. 93 Ю8-20-302-8657(749084) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 658.0908 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  |  |  |  | 2020-04-06 | 2020-04-14 | 2020-04-06
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-1266 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-8637(749016)), ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Каменное Тяжино, ул. Боровская, уч. 31 Ю8-20-302-8648(749368) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулуСтроительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-1266 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-8637(749016)), ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Каменное Тяжино, ул. Боровская, уч. 31 Ю8-20-302-8648(749368) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 493.5683 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  |  |  |  | 2020-04-06 | 2020-04-14 | 2020-04-06
830 | Строительство КРУН-10кВ,№ нов.оборуд.ТМ, с установкой двух ячеек, КЛ-10 кВ, от РУ-10 кВ КРУН-10 кВ № нов. до места врезки во вновь сооружаемую КЛ-10 кВ фид.Л-6 в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п. Краснопахорское, д.Софьино;77:22:0020330:1131. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Строительство КРУН-10кВ,№ нов.оборуд.ТМ, с установкой двух ячеек, КЛ-10 кВ, от РУ-10 кВ КРУН-10 кВ № нов. до места врезки во вновь сооружаемую КЛ-10 кВ фид.Л-6 в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п. Краснопахорское, д.Софьино;77:22:0020330:1131. | НМ | ОР | 2605.6631 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2592.635 |  |  |  | 2592.6348 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3111.1618 | 3111.1618 | 32009022529 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-13 | 2020-03-20 | 2020-03-27 | 2020-03-31 |  |  |  |  | 2020-03-30 | 2020-04-01 | 2020-03-30 | 2020-04-01 | 2020-04-14
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2605.663
831 | Модернизация ПС -110 кВ №309 "Болятино"" с заменой ТТ-10кВ, МВ-10кВ на ВВк-10кВ, установкой защиты типа ""ТОР-200Л"" в яч. ф.5 и яч. ф.44 РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н, п. Томилино, мкр. Птицефабрика ИА-18-302-352(978642) | J_I-217348 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР оборудование по титулу: Модернизация ПС -110 кВ №309 "Болятино"" с заменой ТТ-10кВ, МВ-10кВ на ВВк-10кВ, установкой защиты типа ""ТОР-200Л"" в яч. ф.5 и яч. ф.44 РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н, п. Томилино, мкр. Птицефабрика ИА-18-302-352(978642) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1961.075 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1951.27 |  |  |  | 1951.2696 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2341.5236 | 1512.9845 | 32009014347 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-14 | 2020-03-20 | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 2020-04-03 | 2020-04-15 | 2020-04-03 | 2020-04-15 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1961.075
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1961.075
832 | Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ № 566 (замена тр-ра 160 кВА на тр-тор 250 кВА) ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, 6-й км а/д "Кузнецы- Тимково-Мамонтово", мкр. "Лесные озёра", ул. Озерная, уч. 10, к.н. 50:16:0203015:159 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ № 566 (замена тр-ра 160 кВА на тр-тор 250 кВА) ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, 6-й км а/д "Кузнецы- Тимково-Мамонтово", мкр. "Лесные озёра", ул. Озерная, уч. 10, к.н. 50:16:0203015:159 | ВЭС | расчет филиала | 809.7063 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 801.609 |  |  |  | 801.6092 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 961.9311 | 961.9311 | 32009013422 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-17 | 2020-03-20 | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 2020-04-10 | 07.04.2020 | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020-08-20
833 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (по существующим опорам до опоры 10/4 ВЛИ-0,38 кВ) от РУ-0,4 кВ ТП-5153 ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, с. Новый Милет, стр. 1, к.н. 50:15:0080703:123 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (по существующим опорам до опоры 10/4 ВЛИ-0,38 кВ) от РУ-0,4 кВ ТП-5153 ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, с. Новый Милет, стр. 1, к.н. 50:15:0080703:123 | ВЭС | расчет филиала | 457.0587 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 454.56 |  |  |  | 454.56 | ООО "Меридиан Энерго" | 545.472 | 545.472 | 32009013417 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-17 | 2020-03-20 | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 2020-04-10 | 07.04.2020 | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020-05-01
834 | Реконструкция ТП-400 6/0,4 кВ № 5153 (замена на КТП-630 6/0,4 кВ с тр-ром 630 кВА с обмоткой Y/Zh) ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, с. Новый Милет, стр. 1, к.н. 50:15:0080703:123 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-400 6/0,4 кВ № 5153 (замена на КТП-630 6/0,4 кВ с тр-ром 630 кВА с обмоткой Y/Zh) ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, с. Новый Милет, стр. 1, к.н. 50:15:0080703:123 | ВЭС | расчет филиала | 2872.6873 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 2870.19 |  |  |  | 2870.19 | ООО "Меридиан Энерго" | 3444.228 | 3444.228 | 32009013411 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-17 | 2020-03-20 | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 2020-04-10 | 07.04.2020 | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020-05-01
835 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 126 фид. "Гололобово" ПС № 401 "Голутвин", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Биорковский, д. паново, к.н. 50:34:0040208:224 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 126 фид. "Гололобово" ПС № 401 "Голутвин", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Биорковский, д. паново, к.н. 50:34:0040208:224 | ВЭС | расчет филиала | 2785.6258 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 2772 |  |  |  | 2772 | ООО "ФАБИ" | 3326.4 | 3326.4 | 32009013396 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-17 | 2020-03-20 | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 2020-04-10 | 07.04.2020 | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020-08-25
836 | Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 85 КВЛ-6 кВ ПСС-1-ТП-5016/1-КТПП-5010 ПС № 419 "Минеральная", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п вялковское, д. Копнино, ул. Дальняя, уч. 1/3, к.н. 50:23:0010167:50 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 85 КВЛ-6 кВ ПСС-1-ТП-5016/1-КТПП-5010 ПС № 419 "Минеральная", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п вялковское, д. Копнино, ул. Дальняя, уч. 1/3, к.н. 50:23:0010167:50 | ВЭС | расчет филиала | 1769.5451 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 1767.05 |  |  |  | 1767.05 | ООО "Меридиан Энерго" | 2120.46 | 2120.46 | 32009013376 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-17 | 2020-03-20 | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 2020-04-10 | 07.04.2020 | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020-08-25
837 | Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 41/5 ВЛЗ-6 кВ ЦРП-110-КТП-227 ПС № 380 "Захарово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Горки, к.н. 50:16:0401040:18 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 41/5 ВЛЗ-6 кВ ЦРП-110-КТП-227 ПС № 380 "Захарово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Горки, к.н. 50:16:0401040:18 | ВЭС | расчет филиала | 919.9084 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 910.709 |  |  |  | 910.7093 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 1092.8512 | 1092.8512 | 32009013389 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-17 | 2020-03-20 | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 2020-04-10 | 07.04.2020 | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020-08-26
838 | Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 12 фид. "Непецино" ПС № 74 "Непецино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Непецино, к.н. 50:34:0050417:58 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 12 фид. "Непецино" ПС № 74 "Непецино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Непецино, к.н. 50:34:0050417:58 | ВЭС | расчет филиала | 1963.5243 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1954 |  |  |  | 1954 | ООО "ФАБИ" | 2344.8 | 2344.8 | 32009013383 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-17 | 2020-03-20 | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 2020-04-10 | 07.04.2020 | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020-08-26
839 | Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 5 ПС № 635 Степановская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Фединское, к.н. 50:29:0050107:2025 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 5 ПС № 635 Степановская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Фединское, к.н. 50:29:0050107:2025 | ВЭС | расчет филиала | 722.8082 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 720 |  |  |  | 720 | ООО "ФАБИ" | 864 | 864 | 32009013366 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-17 | 2020-03-20 | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 2020-04-10 | 07.04.2020 | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020-06-26
840 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ № 537 (замена тр-ра 160 кВА на тр-тор 250 кВА) ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Никульский, к.н. 50:34:0050441:78 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ № 537 (замена тр-ра 160 кВА на тр-тор 250 кВА) ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Никульский, к.н. 50:34:0050441:78 | ВЭС | расчет филиала | 809.7063 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 806 |  |  |  | 806 | ООО "ФАБИ" | 967.2 | 967.2 | 32009013359 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-17 | 2020-03-20 | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 2020-04-10 | 07.04.2020 | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020-08-26
841 | Установка ячейки с вакуумным выключателем в РУ-10 кВ ТП/10/0,4 № 48 ПС № 626 "Экситон-аб.", в т.ч. ПИР, МО, г/о Павловский Посад, д. Улитино, д. 167, к.н. 50:17:0000000:64695 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Установка ячейки с вакуумным выключателем в РУ-10 кВ ТП/10/0,4 № 48 ПС № 626 "Экситон-аб.", в т.ч. ПИР, МО, г/о Павловский Посад, д. Улитино, д. 167, к.н. 50:17:0000000:64695 | ВЭС | расчет филиала | 2639.7296 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 2637.23 |  |  |  | 2637.23 | ООО "Меридиан Энерго" | 3164.676 | 3164.676 | 32009013320 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-17 | 2020-03-20 | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 2020-04-10 | 07.04.2020 | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020-08-20
842 | Строительство МТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. Дубинино ПС №116 "Солнечногорск", в т. ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Дубинино | K_I-233777 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. Дубинино ПС №116 "Солнечногорск", в т. ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Дубинино | СЭС | ориентировочный расчет | 730.4213 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 726.768 |  |  |  | 726.7683 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 872.122 | 716.6943 | 32009013386 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-16 | 2020-03-20 | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020-11-05
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 727.645
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 729.69
843 | Строительство СП-6 кВ (РЛР), КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ л.759 ПС №336 "Клязьма", ВЛЗ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, п. Поляны, мкр Полянка | K_I-233799 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СП-6 кВ (РЛР), КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ л.759 ПС №336 "Клязьма", ВЛЗ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, п. Поляны, мкр Полянка | СЭС | ориентировочный расчет | 5132.5135 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 5106.851 |  |  |  | 5106.8508 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 6128.221 | 4938.2752 | 32009013394 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-16 | 2020-03-20 | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020-11-09
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 5132.513
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 5132.513
844 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.7 с ТП-415, ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Косино д Ю8-20-302-8347(743827) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.7 с ТП-415, ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Косино д Ю8-20-302-8347(743827) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1373.6467 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Техно инжиниринг" | 1366.229 |  |  |  | 1366.2293 | ООО "Техно инжиниринг" | 1639.4752 | 1639.4752 | 32009014334 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-28 | 2020-03-20 | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 2020-03-03 | 2020-04-02 | 2020-03-03 | 2020-04-02 | 2020-04-02
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1373.647
845 | Реконструкция ВЛИ-0.38 кВ от ТП-10/0.4 кВ-714, ПС №803 "Юркино II", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, г. Талдом, ул. Полевая, д.38а |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0.38 кВ от ТП-10/0.4 кВ-714, ПС №803 "Юркино II", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, г. Талдом, ул. Полевая, д.38а | СЭС | ориентировочный расчет | 538.9066 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 535.134 |  |  |  | 535.1342 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 642.161 | 642.161 | 32009013400 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-16 | 2020-03-20 | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 2020-04-13 | 2020-04-20 | 2020-04-13 | 2020-04-20 | 2020-07-17
участник | [12 empty] | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 538.368
846 | Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.532 ПС №40 "Лобня", рлр, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, сп Федоскинское, д. Аббакумово |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.532 ПС №40 "Лобня", рлр, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, сп Федоскинское, д. Аббакумово | СЭС | ориентировочный расчет | 1384.2761 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1377.354 |  |  |  | 1377.3542 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1652.825 | 1097.5791 | 32009013410 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-16 | 2020-03-20 | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020-12-25
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 1384.276
847 | Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №207 "Ветрово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Непейно, д.25 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №207 "Ветрово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Непейно, д.25 | СЭС | ориентировочный расчет | 2093.1808 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2090.685 |  |  |  | 2090.685 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2508.822 | 2508.822 | 32009013415 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-16 | 2020-03-20 | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 2020-04-13 | 2020-04-15 | 2020-04-13 | 2020-04-15 | 2020-08-03
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2093.181
848 | Строительство МТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 578 ПС №197 "Хотьково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Шапилово |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 578 ПС №197 "Хотьково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Шапилово | СЭС | ориентировочный расчет | 841.5357 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 837.328 |  |  |  | 837.3275 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 1004.793 | 667.2454 | 32009013419 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-16 | 2020-03-20 | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 2020-04-13 | 2020-04-07 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020-12-25
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 839.6
849 | Строительство КТП-6/0.4 кВ, КЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 64601 ПС №646 "Подорки", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Подорки, уч.11 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0.4 кВ, КЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 64601 ПС №646 "Подорки", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Подорки, уч.11 | СЭС | ориентировочный расчет | 2893.366 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 2878.898 |  |  |  | 2878.8983 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 3454.678 | 3454.678 | 32009013427 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-16 | 2020-03-20 | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 2020-04-13 | 2020-04-06 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020-08-03
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2884.107
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2890.473
850 | Строительство ТП-10/0.4 кВ, 2- КЛ-10 кВ путем врезки в КЛ-10 кВ напр. ТП-114-ТП-262 ПС №837 "Куркино", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, г.о Красногорск, 6-й км Пятницкого ш |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0.4 кВ, 2- КЛ-10 кВ путем врезки в КЛ-10 кВ напр. ТП-114-ТП-262 ПС №837 "Куркино", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, г.о Красногорск, 6-й км Пятницкого ш | СЭС | ориентировочный расчет | 843.0644 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 838.848 |  |  |  | 838.8483 | ООО "ЭНКОМ" | 1006.618 | 1006.618 | 32009013438 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-16 | 2020-03-20 | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 2020-07-28
участник | [12 empty] | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 843.063
851 | Строительство СТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 59 ПС №826 "Гальцово", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Грибаново |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 59 ПС №826 "Гальцово", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Грибаново | СЭС | ориентировочный расчет | 654.3305 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 650.403 |  |  |  | 650.4033 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 780.484 | 780.484 | 32009013443 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-16 | 2020-03-20 | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 2020-04-13 | 2020-04-06 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020-07-27
участник | [12 empty] | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 653.675
852 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ от ТП-10/0.4 кВ-1019, ПС №220 "Ельдигино", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Раково |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ от ТП-10/0.4 кВ-1019, ПС №220 "Ельдигино", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Раково | СЭС | ориентировочный расчет | 495.751 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 491.784 |  |  |  | 491.7842 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 590.141 | 590.141 | 32009013451 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-16 | 2020-03-20 | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 2020-04-13 | 2020-04-06 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020-07-27
участник | [12 empty] | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 495.255
853 | Строительство КТП-10/0.4 кВ, 2- КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ ф. Радищево ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.п. Поварово, ул. Клубная, д.1 | K_I-236360 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0.4 кВ, 2- КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ ф. Радищево ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.п. Поварово, ул. Клубная, д.1 | СЭС | ориентировочный расчет | 2486.4919 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2474.058 |  |  |  | 2474.0583 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2968.87 | 1955.6842 | 32009013454 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-05 | 2020-03-20 | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 2020-04-11 | 2020-04-17 | 2020-04-11 | 2020-04-17 | 2020-12-25
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2484.005
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2486.492
854 | Строительство базы Красногорского РЭС на ПС 220/20/10 кВ №860 "Ильинская"" (3 шт.(прочие)) | H_I-175077 | 2022 | ОН | Заключение с АО «Энергоцентр» дополнительного соглашения № 2 к Договору № 30-1-03/2018 от 16.03.2018 г. аренды земельного участка с кадастровым номером 50:11:0010417:13539 общей площадью 5497 кв.м., заключенного в рамках реализации титула: Строительство базы Красногорского РЭС на ПС 220/20/10 кВ № 860 "Ильинская"" (3 шт.(прочие)) | ПАО "МОЭСК" | Договор | 639.14 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | АО "Энергоцентр" | 639.1375 |  |  |  | 639.1375 | АО "Энергоцентр" | 766.965 | 663.14 | неэлектронная | неэлектронная | 2020-02-25 | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 5.8.1.11 | ЦКК | 43907 | 23 | 2020-03-16 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-10-31 |  | Выписка 012 от 17.03.2020 (23): ЕП
966 | - |  | - | МТРиО | Поставка бригадных автомобилей на шасси ГАЗ в 2020 - 2022 годах (ЗНТ 062-0012222) | ПАО "Россети" | Согласно технического задания | 134511.817 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО "КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ - ГРУППА ГАЗ" | 134511.817 |  | 1 | 134511.817 | 134511.817 | ООО "Коммерческие автомобили - группа ГАЗ" | 161414.1804 | 6952.648 | 31908609989 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 2020-01-10 | 2020-01-24 |  |  |  |  | 2020-05-04 | 24.08.2020 | 2020-06-03 | 2020-08-24 | 2022-12-31
участник |  |  |  | Услуги | [8 empty] | ООО "ВИКТОРИЯ" | 2862208.52 |  |  | 134511.817
справочный | "Приобретение Автомобилей бригадных ГАЗ-27527 (бензин, привод полный подключаемый, ящики-рундуки в грузовом отсеке) для областных филиалов (Реновация | J_P-003352 | 2021 | МТРиО | Поставка бригадных автомобилей на шасси ГАЗ в 2020 - 2022 годах (ЗНТ 062-0012222) по титулу: "Приобретение Автомобилей бригадных ГАЗ-27527 (бензин, привод полный подключаемый, ящики-рундуки в грузовом отсеке) для областных филиалов (Реновация | ПАО "Россети" | Согласно технического задания | 21169.024 | [15 empty] | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2020-01-24 |  |  |  |  | 2020-05-04 |  | 2020-06-03
справочный | Приобретение Автомобилей бригадных ГАЗ-27527 (дизель, привод полный подключаемый, ящики-рундуки в грузовом отсеке) для областных филиалов (Реновация | J_P-003352 | 2021 | МТРиО | Поставка бригадных автомобилей на шасси ГАЗ в 2020 - 2022 годах (ЗНТ 062-0012222) по титулу: Приобретение Автомобилей бригадных ГАЗ-27527 (дизель, привод полный подключаемый, ящики-рундуки в грузовом отсеке) для областных филиалов (Реновация | ПАО "Россети" | Согласно технического задания | 60552.999 | [15 empty] | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2020-01-24 |  |  |  |  | 2020-05-04 |  | 2020-06-03
справочный | Приобретение Автомобилей бригадных ГАЗ-27527 (дизель, привод полный подключаемый, ящики-рундуки в грузовом отсеке) для областных филиалов (Реновация | J_P-003352 | 2021 | МТРиО | Поставка бригадных автомобилей на шасси ГАЗ в 2020 - 2022 годах (ЗНТ 062-0012222) по титулу: Приобретение Автомобилей бригадных ГАЗ-27527 (дизель, привод полный подключаемый, ящики-рундуки в грузовом отсеке) для областных филиалов (Реновация | ПАО "Россети" | Согласно технического задания | 52789.794 | [15 empty] | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2020-01-24 |  |  |  |  | 2020-05-04 |  | 2020-06-03
967 | Реконструкция ПС 110 кВ № 71 ""Поварово"" с заменой силовых трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА (2 этап) | H_I-190980 | 2023 | МТРиО | Поставка оборудования АСУ ТП с ПО (ЗНТ 062-0012293) по титулу: Реконструкция ПС 110 кВ № 71 ""Поварово"" с заменой силовых трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА (2 этап) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 2535.7548 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "И-ТРЕЙД" | 2523.08 |  |  |  | 2523.076 | ООО "И-ТРЕЙД" | 3027.6912 | 3027.6912 | 1409457 | b2b-moesk.ru | 2019-11-19 | 2019-12-16 | 2019-12-26 | 2020-01-24 |  |  |  |  | 2020-01-14 | 2020-02-05 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020-02-28
участник |  |  |  | Услуги | [8 empty] | ООО "ИСС" | 2535.75
968 | Общие |  |  | МТРиО | Поставка рубильников, пускателей (ЗНТ 062-0012112) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 6220.0092 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | ООО ЗАВОД "ЭЛЕКТРОКОНТАКТОР" | 6019.75 |  |  |  | 6019.7513 | ООО ЗАВОД "ЭЛЕКТРОКОНТАКТОР" | 7223.7015 | 7184.4423 | 31908675069 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-19 | 2019-12-17 | 2019-12-26 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-01-14 | 2020-02-25 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020-10-01 |  | Выписка № 018 от 18.02.20 (14):ЕУ
участник |  |  |  | Услуги | [8 empty] | Участник № 303045 |  | Участник № 303045
справочный | Общие |  |  | МТРиО | Поставка рубильников, пускателей (ЗНТ 062-0012112) Ремонт | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 5942.4737 | [12 empty] | 0 |  |  | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-01-14 |  | 2020-03-31
справочный | Общие |  |  | МТРиО | Поставка рубильников, пускателей (ЗНТ 062-0012112) Эксплуатация | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 267.8647 | [12 empty] | 0 |  |  | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-01-14 |  | 2020-03-31
справочный | Реконструкция ПС 110 кВ № 71 ""Поварово"" с заменой силовых трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА (2 этап) |  | 2023 | МТРиО | Поставка рубильников, пускателей (ЗНТ 062-0012112) по титулу: Реконструкция ПС 110 кВ № 71 ""Поварово"" с заменой силовых трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА (2 этап) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 9.6707 | [12 empty] | 0 |  |  | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 2020-02-06 |  |  |  |  | 2020-01-14 |  | 2020-03-02
969 | Создание информационной системы Диалоговый офис, обеспецивающей упрощение для клиента при взаимодействии с сетевой компанией | J_I-223482 | 2023 | Услуги | Создание системы виртуальный диалоговый офис клиентов ПАО "МОЭСК" | ПАО "МОЭСК" | Технико-коммерческое предложение | 81309.3859 | ВЗ | ОК ЕП | 1 | 1 | АО "Управление ВОЛС-ВЛ" | 81290.56 |  |  |  | 81290.56 | АО "Управление ВОЛС-ВЛ" | 97548.672 | 84924.7262 | 1394167 | b2b-moesk.ru | 2019-11-18 | 2019-11-26 | 2019-12-24 | 2020-02-03 |  |  |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-21 | 2020-02-03 | 2020-02-21 | 2020-11-02
970 | Модернизация автоматизированной системы управления технологическими процессами (АС УТП), автоматизация подсистем дополнительных услуг, оформление соглашения о компенсации потерь, вынос сетей, интеграция mos.ru, mosreg.ru, СБИС++ в части информационного обмена с АО «Мосэнергосбыт» | J_I-215692 | 2020 | Услуги | Развитие автоматизированной системы управления предоставлением услуг Технологического присоединения ПАО "МОЭСК" | ПАО "МОЭСК" | Технико-коммерческое предложение | 85793.9044 | ВЗ | ОК ЕП | 2 | 2 | ООО "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" | 85751.01 |  |  |  | 85751.0074 | ООО "Интеллектуальные системы" | 102901.2089 | 101998.5667 | 1394767 | b2b-moesk.ru | 2019-11-18 | 2019-11-26 | 2019-12-30 | 2020-01-31 |  |  |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17 | 2020-02-03 | 2020-02-17 | 2020-10-02 |  | Выписка 012 от 13.02.20 (11): ЕУ
участник |  |  |  | Услуги | [8 empty] | ООО "Сайнер" | 85776.75 | ООО "Сайнер"
971 | Модернизация ПС "Первомайская", замена ячеек КРУН 10 кВ (11 шт.), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н | E_I-133440 | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Модернизация ПС "Первомайская", замена ячеек КРУН 10 кВ (11 шт.), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 6180.7508 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "АЛЬТАИР" | 6176.43 |  |  |  | 6176.43 | ООО "Альтаир" | 7411.716 | 7411.716 | 31908656862 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-15 | 2019-12-12 | 2019-12-26 | 2020-01-15 |  |  |  |  | 2019-12-05 | 2020-02-03 | 2019-12-05 | 2020-02-03 | 2020-03-31
972 | Реконструкция ПС 110 кВ "Клязьма" с установкой тр-ров 2х63МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ 2 ПК | E_I-111085 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ПС 110 кВ "Клязьма"" с установкой тр-ров 2х63МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ 2 ПК (2 этап) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 41895.6092 | ВЗ | ОК ЕП | 1 | 1 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 41811.82 |  |  |  | 41811.817 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 50174.1804 | 9936.9352 | 31908642888 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-21 | 2019-12-09 | 2019-12-25 | 2020-02-20 |  |  |  |  | 2020-01-10 | 11.03.2020 | 2020-01-10 | 2020-03-11 | 2022-12-31
973 |  |  |  | МТРиО | Поставка блоков электромагнитных (ЗНТ 062-0012355) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 42453.88 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО "ИК ЭНЕРГИЯ" | 42369.14 |  | 1 | 41961.58 | 41961.5845 | ООО "ИК ЭНЕРГИЯ" | 50353.9014 | 50353.9014 | 1409529 | b2b-moesk.ru | 2019-11-29 | 2019-12-16 | 2020-01-10 | 2020-01-31 |  |  |  |  | 2020-02-08 | 2020-02-20 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020-04-30
участник |  |  |  | Услуги | [8 empty] | ООО "СИБ МИР" | 42411.47 |  |  | 42411.47
справочный |  |  |  | МТРиО | Поставка блоков электромагнитных (ЗНТ 062-0012355) Ремонт | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 6648.88 | [15 empty] | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2020-01-31 |  |  |  |  | 2020-02-08 |  | 2020-04-30
справочный | "Реконструкция ПС № 316 110 кВ "Дарьино" |  | 2020 | МТРиО | Поставка блоков электромагнитных (ЗНТ 062-0012355) по титулу: "Реконструкция ПС № 316 110 кВ "Дарьино" | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 35805 | [15 empty] | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2020-01-31 |  |  |  |  | 2020-02-08 |  | 2020-04-30
974 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ № 308 Нарофоминск (замена 2х трансформаторов) | E_I-105844 | 2021 | Услуги | Проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта: «Реконструкция ПС 110/35/10 кВ № 308 Нарофоминск (замена 2х трансформаторов)» III стадия | ПАО "МОЭСК" | Расчет стоимости | 1163.6854 | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | ГАУ г. Москвы "Московская государственная экспертиза" | 581.84 |  |  |  | 581.8427 | ГАУ г. Москвы "Московская государственная экспертиза" | 698.2112 | 698.2112 | 31908628109 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-19 | 2019-12-06 | 2019-12-18 | 2020-01-17 |  |  |  |  | 2019-12-29 | 2020-02-06 | 2019-12-29 | 2020-02-06 | 2020-02-06
участник |  |  |  | Услуги | [8 empty] | ООО "ЭФ-ТЭК" | 716.37
участник |  |  |  | Услуги | [8 empty] | ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ЮРИДИЧЕСКОГО И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОНСАЛТИНГА "ЮРЭНЕРГО" | 592.08
участник |  |  |  | Услуги | [8 empty] | ООО "ЭФ-ИНЖИНИРИНГ" | 721.33
975 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ № 308 Нарофоминск (замена 2х трансформаторов) | E_I-105844 | 2021 | Услуги | Проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта: «Реконструкция ПС 110/35/10 кВ № 308 Нарофоминск (замена 2х трансформаторов)» IV стадия | ПАО "МОЭСК" | Расчет стоимости | 1567.8963 | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | ООО "ЭФ-ТЭК" | 627.99 |  |  |  | 627.9911 | ООО "ЭФ-ТЭК" | 753.5893 | 753.5893 | 31908628671 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-19 | 2019-12-06 | 2019-12-18 | 2020-01-17 |  |  |  |  | 2019-12-29 | 2020-02-06 | 2019-12-29 | 2020-02-06 | 2020-02-27
участник |  |  |  | Услуги | [8 empty] | ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ЮРИДИЧЕСКОГО И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОНСАЛТИНГА "ЮРЭНЕРГО" | 797.75
участник |  |  |  | Услуги | [8 empty] | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА" | 783.95
участник |  |  |  | Услуги | [8 empty] | ООО "ЭФ-ИНЖИНИРИНГ" | 983.4
976 | Модернизация автоматизированной системы управления техническим обслуживанием и ремонтами оборудования (АСУ ТОиР) ПАО "МОЭСК" 3-я очередь (Автоматизация модели прогнозирования вероятности отказа производственных активов, Создание автоматизированной системы управления техническим перевооружением и реконструкцией (АСУ ТПиР) в ДЗО) | J_I-215694 | 2023 | Работы | Выполнение работ по модернизации автоматизированной системы управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования для нужд ПАО "МОЭСК" | ПАО "МОЭСК" | Технико-коммерческое предложение | 237635.1617 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" | 235139.99 |  |  |  | 235139.9925 | ООО "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" | 282167.9911 | 196775.0464 | 31908656541 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-05 | 2019-12-12 | 2019-12-30 | 2020-02-11 |  |  |  |  | 2020-01-31 | 2020-03-02 | 2020-01-31 | 2020-03-02 | 2020-12-31
участник |  |  |  | Услуги | [8 empty] | ООО "САЙНЕР" | 236795.89
977 | х |  | х | работы | Работы по благоустройству территорий после прокладки кабельных линий хозяйственным способом: мест разрытий после прокладки кабельных линий хозяйственным способом на объектах филиала ПАО "МОЭСК” - Московские кабельные сети в 2020г. | ПАО "МОЭСК" | ТЗ и сметный расчет | 138160.2897 | ВЗ | ОК ЕП | 1 | 1 | ООО "Проспект НТМ" | 138160.2833 |  |  |  | 138160.2833 | ООО "Проспект НТМ" | 165792.34 | 113911.7438 | 31908636864 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-05 | 2019-12-09 | 2019-12-25 | 2020-02-13 |  |  |  |  | 2020-02-14 | 2020-03-12 | 2020-02-14 | 2020-03-12 | 2020-12-31
978 | Строительство МТП- 10/0,4 кВ, ВЛЗ- 10 кВ от ВЛЗ- 10 кВ л. ПС №209 "Ярославская", КЛ-10 кВ, ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посалдский р-н, г. Краснозаводск, ул. 40 лет Победы |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП- 10/0,4 кВ, ВЛЗ- 10 кВ от ВЛЗ- 10 кВ л. ПС №209 "Ярославская", КЛ-10 кВ, ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посалдский р-н, г. Краснозаводск, ул. 40 лет Победы | СЭС | ориентировочный расчет | 2526.5514 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 2513.918 |  |  |  | 2513.9175 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 3016.701 | 3016.701 | 31908708277 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-11 | 2019-12-24 | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  |  |  |  | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-01-13
участник |  |  |  | Услуги | [8 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2513.918
участник |  |  |  | Услуги | [8 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 2526.551
979 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 1087 ПС №540 "Ярцево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиево-Посад, с. Хомяково, уч.205 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 1087 ПС №540 "Ярцево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиево-Посад, с. Хомяково, уч.205 | СЭС | ориентировочный расчет | 606.7759 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 603.742 |  |  |  | 603.7417 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 724.49 | 724.49 | 31908708282 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-11 | 2019-12-24 | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  |  |  |  | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-01-13
участник |  |  |  | Услуги | [8 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 606.776
980 | Общий |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулам: Реконструкция ПС 110 кВ №17 "Фили" яч. № 32 сек. 4 (РУ-10кВ), яч. №27, 29, 35, 37 (РУ-6кВ) , в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. Невероского, д, 6 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 9213.1333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СтройЭнергоКом" | 9203.92 |  |  |  | 9203.9202 | ООО "СтройЭнергоКом" | 11044.7042 | 8806.4087 | 31908726651 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-12 | 2019-12-26 | 2020-01-10 | 2020-01-15 |  |  |  |  | 2020-01-11 | 2020-02-03 | 2020-01-11 | 2020-02-03 | 2020-11-30 |  | Протокол № 2060 от 27.11.19
справочный | Реконструкция ПС 110 кВ № 17 "Фили" яч. №27, 29, 35, 37 (РУ-6кВ), в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. Невероского, д. 6 | I_I-215557 | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ПС 110 кВ № 17 "Фили" яч. №27, 29, 35, 37 (РУ-6кВ), в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. Невероского, д. 6 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 8594.25 | [15 empty] | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2020-01-15 |  |  |  |  | 2020-01-11 |  | 2020-01-11
справочный | Реконструкция ПС № 17 "Фили" яч. № 32 сек. 4 (РУ-10кВ), в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. Невероского, д. 6 | J_I-218471 | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ПС № 17 "Фили" яч. № 32 сек. 4 (РУ-10кВ), в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. Невероского, д. 6 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 618.8833 | [15 empty] | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2020-01-15 |  |  |  |  | 2020-01-11 | 2020-02-03 | 2020-01-11 | 2020-02-03
981 | Строительство ТП-100 10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.178 ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-595 "Лидино", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,02 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Лихачево, 50:19:0040105:315 |  | 2020-01-08 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-100 10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.178 ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-595 "Лидино", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,02 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Лихачево, 50:19:0040105:315 | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 433.7694 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Техно инжиниринг" | 431.51 |  |  |  | 431.5167 | ООО "Техно инжиниринг" | 517.82 | 517.82 | 31908716801 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-13 | 2019-12-25 | 2020-01-09 | 2020-01-10 |  |  |  |  | 2020-01-02 | 2020-01-27 | 2020-01-02 | 2020-01-27 | 2020-01-31
участник |  |  |  | Услуги | [8 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 433.25
участник |  |  |  | Услуги | [8 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 433.77
982 | Строительство нового РП-10кВ с установкой 14 ячеек, 4КЛ-10кВ от нового РП-10кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 17883 - ТП-10/0,4кВ № 21893, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Минская, остановочный пункт Минская | K_I-233120 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нового РП-10кВ с установкой 14 ячеек, 4КЛ-10кВ от нового РП-10кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 17883 - ТП-10/0,4кВ № 21893, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Минская, остановочный пункт Минская | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 31108.1167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 31077.01 |  |  |  | 31077.0085 | ООО "СК СИСТЕМА" | 37292.4103 | 37292.4103 | 31908726638 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-12 | 2019-12-26 | 2020-01-10 | 2020-01-15 |  |  |  |  | 2020-01-11 | 2020-01-15 | 2020-01-11 | 2020-01-15 | 2020-03-14
983 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 14377 до стены здания Заявителя в напр. ВРЩ-0,4 кВ №1, 2КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 2125 до стены здания Заявителя в напр. ВРЩ-0,4 кВ №2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Причальный проезд, вл.7, стр.1,стр.1/1 | K_I-233124 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 14377 до стены здания Заявителя в напр. ВРЩ-0,4 кВ №1, 2КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 2125 до стены здания Заявителя в напр. ВРЩ-0,4 кВ №2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Причальный проезд, вл.7, стр.1,стр.1/1 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 8578.425 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 8574.14 |  |  |  | 8574.1358 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 10288.9629 | 3862.2703 | 31908726616 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-12 | 2019-12-26 | 2020-01-10 | 2020-01-15 |  |  |  |  | 2020-01-11 | 2020-01-27 | 2020-01-11 | 2020-01-27 | 2021-11-15
984 | Строительство нов.ТП-10/0,4кВ №1,№2 с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от вр.2КЛ-10кВ напр.РТП №11192-ТП №12451 до ТП №2, ТП№2 с зах.в ТП №1, 38КЛ-0,4кВ от нов.ТП №1,№2 до ВРУ №1-14 Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва,кв.80 м/у ул.Новохохловская и ТТК | K_I-232818 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нов.ТП-10/0,4кВ №1,№2 с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от вр.2КЛ-10кВ напр.РТП №11192-ТП №12451 до ТП №2, ТП№2 с зах.в ТП №1, 38КЛ-0,4кВ от нов.ТП №1,№2 до ВРУ №1-14 Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва,кв.80 м/у ул.Новохохловская и ТТК | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 55269.0167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СФ ТЦС" | 55213.75 |  |  |  | 55213.7477 | ООО "СФ ТЦС" | 66256.4972 | 25348.5199 | 31908726640 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-12 | 2019-12-26 | 2020-01-10 | 2020-01-15 |  |  |  |  | 2020-01-11 | 2020-01-28 | 2020-01-11 | 2020-01-28 | 2021-11-01
985 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23104 до ВРЩ-0,4кВ № 50151 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Старопетровкий проезд, д.2, стр.3 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23104 до ВРЩ-0,4кВ № 50151 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Старопетровкий проезд, д.2, стр.3 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 6058.4917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 6052.43 |  |  |  | 6052.4332 | ООО "СК СИСТЕМА" | 7262.9198 | 7262.9198 | 31908724643 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-12 | 2019-12-26 | 2020-01-10 | 2020-01-15 |  |  |  |  | 2020-01-11 | 2020-01-27 | 2020-01-11 | 2020-01-27 | 2020-03-12
986 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18286 до границы участка Заявителя, установка СП-0,4кВ в ТП-10/0,4кВ № 18286, КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18286до СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Поречная, з/у 1 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18286 до границы участка Заявителя, установка СП-0,4кВ в ТП-10/0,4кВ № 18286, КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18286до СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Поречная, з/у 1 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 7885.6083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 7877.72 |  |  |  | 7877.7227 | ООО "СК СИСТЕМА" | 9453.2673 | 9453.2673 | 31908726648 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-12 | 2019-12-26 | 2020-01-10 | 2020-01-15 |  |  |  |  | 2020-01-11 | 2020-01-27 | 2020-01-11 | 2020-01-27 | 2020-03-13
987 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 10710 до стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ольховский туп., д.3, стр.1 | K_I-231739 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 10710 до стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ольховский туп., д.3, стр.1 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 16401.6083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 16385.21 |  |  |  | 16385.2067 | ООО "СК СИСТЕМА" | 19662.2481 | 19662.2481 | 31908726618 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-12 | 2019-12-26 | 2020-01-10 | 2020-01-15 |  |  |  |  | 2020-01-11 | 2020-01-27 | 2020-01-11 | 2020-01-27 | 2020-02-24
988 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-20/0,4 кВ № 72070 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Южное Бутово, в районе Обводной дороги и ул. Николая Сироткина | K_I-231740 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-20/0,4 кВ № 72070 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Южное Бутово, в районе Обводной дороги и ул. Николая Сироткина | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 6761.525 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 6754.77 |  |  |  | 6754.7685 | ООО "СМК" | 8105.7222 | 8105.7222 | 31908726621 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-12 | 2019-12-26 | 2020-01-10 | 2020-01-15 |  |  |  |  | 2020-01-11 | 2020-01-27 | 2020-01-11 | 2020-01-27 | 2020-02-29
989 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП-10/0,4 кВ № 14040 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Проектируемый проезд, дом № Остановочный пункт Сколково | K_I-231737 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП-10/0,4 кВ № 14040 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Проектируемый проезд, дом № Остановочный пункт Сколково | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 32582.1167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 32549.53 |  |  |  | 32549.5346 | ООО "СК СИСТЕМА" | 39059.4415 | 34955.3697 | 31908726642 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-12 | 2019-12-26 | 2020-01-10 | 2020-01-15 |  |  |  |  | 2020-01-11 | 2020-01-27 | 2020-01-11 | 2020-01-27 | 2020-10-29
990 | Строительство 2хКЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-29 до РУ-10 кВ нов. СП-10 кВ. №1 нов., №2 нов. ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Сосенское, п. Газопровод, уч.309Ю | I_I-210597 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство 2хКЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-29 до РУ-10 кВ нов. СП-10 кВ. №1 нов., №2 нов. ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Сосенское, п. Газопровод, уч.309Ю | ПАО "МОЭСК" | ССР | 9141.0484 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 9094.43 |  |  |  | 9094.429 | ООО "ЭлектроГарант" | 10913.3148 | 10913.3148 | 31908726612 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-10 | 2019-12-26 | 2020-01-10 | 2020-01-15 |  |  |  |  | 2019-12-25 | 2020-02-03 | 2019-12-25 | 2020-02-03 | 2020-03-31
участник |  |  |  | Услуги | [8 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 9141.05
991 | Строительство РП-10 кВ на 12 ячеек, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Апрелевка | I_I-211194 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство РП-10 кВ на 12 ячеек, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Апрелевка | ПАО "МОЭСК" | ССР | 25034.4675 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 24909 |  | 1 | 24860.9338 | 24860.9338 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 29833.1206 | 29833.1206 | 31908725076 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-10 | 2019-12-30 | 2020-01-14 | 2020-01-16 |  |  |  |  | 2019-12-25 | 2020-01-28 | 2019-12-25 | 2020-01-28 | 2020-01-31
участник |  |  |  | Услуги | [8 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 25034.4675 |  |  | 25034.4675
992 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12161 до стены здания со стороны ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, Сосновая аллея, д.6, стр.6 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12161 до стены здания со стороны ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, Сосновая аллея, д.6, стр.6 | МКС | ориентировочный расчет | 2029.3583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙБУР" | 2027.3286 |  |  |  | 2027.3286 | ООО "СТРОЙБУР" | 2432.7944 | 2432.7944 | 31908708827 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-09 | 2019-12-24 | 2020-01-10 | 2020-01-14 |  |  |  |  | 2019-12-29 | 2020-01-14 | 2019-12-29 | 2020-01-14 | 2020-01-14
993 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 12161 с установкой 2-х рубильников, КЛ-0,4, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, Сосновая аллея, д.6, стр.6 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 12161 с установкой 2-х рубильников, КЛ-0,4, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, Сосновая аллея, д.6, стр.6 | МКС | ориентировочный расчет | 657.5833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙБУР" | 656.9254 |  |  |  | 656.9254 | ООО "СТРОЙБУР" | 788.3105 | 788.3105 | 31908709407 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-09 | 2019-12-24 | 2020-01-10 | 2020-01-14 |  |  |  |  | 2019-12-29 | 2020-01-14 | 2019-12-29 | 2020-01-14 | 2020-01-14
994 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от вр. в КЛ-10кВ напр.ТП № 12572 - ТП № 10408 до нов.ТП, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ближайшей стены здания в сторону ВРЩ-0,4кВ № 1 и № 2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Поклонная | K_I-232648 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от вр. в КЛ-10кВ напр.ТП № 12572 - ТП № 10408 до нов.ТП, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ближайшей стены здания в сторону ВРЩ-0,4кВ № 1 и № 2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Поклонная | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 24839.6417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГО-ИНЖ" | 24814.8 |  |  |  | 24814.802 | ООО "Энерго-Инж" | 29777.7624 | 29777.7624 | 31908726624 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-12 | 2019-12-26 | 2020-01-10 | 2020-01-15 |  |  |  |  | 2020-01-11 | 2020-01-27 | 2020-01-11 | 2020-01-27 | 2020-03-07
995 | Строительство нового РП-10кВ с установкой 14 ячеек, 4КЛ-10кВ от нового РП-10кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 14546 - ТП-10/0,4кВ № 17593, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Матвеевская, остановочный пункт Матвеевское | K_I-232649 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нового РП-10кВ с установкой 14 ячеек, 4КЛ-10кВ от нового РП-10кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 14546 - ТП-10/0,4кВ № 17593, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Матвеевская, остановочный пункт Матвеевское | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 18684.2583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГО-ИНЖ" | 18665.57 |  |  |  | 18665.5741 | ООО "Энерго-Инж" | 22398.6889 | 22398.6889 | 31908726629 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-12 | 2019-12-26 | 2020-01-10 | 2020-01-15 |  |  |  |  | 2020-01-11 | 2020-01-27 | 2020-01-11 | 2020-01-27 | 2020-03-07
996 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18231 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Стартовая, д.10 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18231 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Стартовая, д.10 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 6992.6333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 6985.64 |  |  |  | 6985.6407 | ООО "СК СИСТЕМА" | 8382.7688 | 8382.7688 | 31908726633 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-12 | 2019-12-26 | 2020-01-10 | 2020-01-15 |  |  |  |  | 2020-01-11 | 2020-01-27 | 2020-01-11 | 2020-01-27 | 2020-03-07
997 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х400 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ до врезки в КЛ направл. ТП 15215 - ТП 15217, 6КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ до нов. ГРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волжский б-р, влад.8 | K_I-232160 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х400 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ до врезки в КЛ направл. ТП 15215 - ТП 15217, 6КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ до нов. ГРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волжский б-р, влад.8 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 30408.4417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 30362.83 |  |  |  | 30362.829 | ООО "ЭнергоСеть" | 36435.3948 | 32357.7874 | 31908726643 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-12 | 2019-12-26 | 2020-01-10 | 2020-01-15 |  |  |  |  | 2020-01-11 | 2020-01-28 | 2020-01-11 | 2020-01-28 | 2020-10-31
998 | Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от яч.№ 26 ПС № 346 до РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от яч.№ 20 ПС № 361 до РП-10 кВ, 2КЛ-10 кВ от РП-10 кВ до РТП-10/0,4 кВ № 20165, в т.ч. ПИР:г.Москва, пересеч. ул. Минской с Киевским направлением МЖД | K_I-232162 | 2023 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от яч.№ 26 ПС № 346 до РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от яч.№ 20 ПС № 361 до РП-10 кВ, 2КЛ-10 кВ от РП-10 кВ до РТП-10/0,4 кВ № 20165, в т.ч. ПИР:г.Москва, пересеч. ул. Минской с Киевским направлением МЖД | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 158782.8333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 158544.66 |  |  |  | 158544.6591 | ООО "ЭнергоСеть" | 190253.5909 | 34438.8399 | 31908725070 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-12 | 2019-12-30 | 2020-01-10 | 2020-01-15 |  |  |  |  | 2020-01-11 | 2020-01-28 | 2020-01-11 | 2020-01-28 | 2023-10-18
999 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 27647 с установкой тр-в 2х1250кВа взамен 2х1000кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люблинская, д.4, корп.1А | I_I-205121 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 27647 с установкой тр-в 2х1250кВа взамен 2х1000кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люблинская, д.4, корп.1А | ПАО "МОЭСК" | ССР | 6642.6417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 6636 |  |  |  | 6635.999 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 7963.1988 | 5782.7992 | 31908724809 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-12 | 2019-12-30 | 2020-01-10 | 2020-01-15 |  |  |  |  | 2020-01-11 | 2020-01-30 | 2020-01-11 | 2020-01-30 | 2020-12-31
1000 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 16025 луч Б до нового ВРЩ-0,4кВ, располагаемого в месте размещения ВРЩ-0,4кВ № 136496, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Арбат, д.36/2, строение 1 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 16025 луч Б до нового ВРЩ-0,4кВ, располагаемого в месте размещения ВРЩ-0,4кВ № 136496, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Арбат, д.36/2, строение 1 | МКС | ориентировочный расчет | 4294.1583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4292.0109 |  |  |  | 4292.0109 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5150.4131 | 5150.4131 | 31908705536 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-09 | 2019-12-24 | 2020-01-10 | 2020-01-14 |  |  |  |  | 2019-12-29 | 2020-01-14 | 2019-12-29 | 2020-01-14 | 2020-01-14
1001 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 22613 луч Б до опоры № 2, ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 2 до опоры № 5, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Муромская, д.16 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 22613 луч Б до опоры № 2, ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 2 до опоры № 5, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Муромская, д.16 | МКС | ориентировочный расчет | 909.9667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 909.057 |  |  |  | 909.057 | ООО "Инжпроектстрой" | 1090.8684 | 962.3018 | 31908708819 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-09 | 2019-12-24 | 2020-01-10 | 2020-01-14 |  |  |  |  | 2020-01-12 | 2020-01-27 | 2020-01-12 | 2020-01-27 | 2020-11-02
1002 | Строительство ТП-160 10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.18 ПС-575 "Селятино", ЛР-10 кВ (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Свитино, 50:26:0180302:849 |  | 2020-01-06 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160 10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.18 ПС-575 "Селятино", ЛР-10 кВ (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Свитино, 50:26:0180302:849 | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 1142.3438 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1136.63 |  |  |  | 1136.6333 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1363.96 | 1363.96 | 31908716818 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-13 | 2019-12-25 | 2020-01-09 | 2020-01-10 |  |  |  |  | 2020-01-02 | 2020-01-21 | 2020-01-02 | 2020-01-21 | 2020-01-31
участник |  |  |  | Услуги | [8 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1141.2
участник |  |  |  | Услуги | [8 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1142.34
1003 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 11223 до стены фасада здания в направлении нового ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 5-я Парковая, д.51 | K_I-233186 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 11223 до стены фасада здания в направлении нового ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 5-я Парковая, д.51 | МКС | ориентировочный расчет | 2318.125 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МСК-СЕРВИС" | 2306.5344 |  |  |  | 2306.5344 | ООО "МСК-Сервис" | 2767.8413 | 2767.8413 | 31908705550 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-09 | 2019-12-24 | 2020-01-10 | 2020-01-14 |  |  |  |  | 2020-01-13 | 2020-01-27 | 2020-01-13 | 2020-01-27 | 2020-03-18
1004 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 12559 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Открытое ш., д.6, корп.12 | K_I-233188 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 12559 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Открытое ш., д.6, корп.12 | МКС | ориентировочный расчет | 4679.15 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 4674.4708 |  |  |  | 4674.4708 | ООО "СМК" | 5609.365 | 4680.7877 | 31908709430 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-09 | 2019-12-24 | 2020-01-10 | 2020-01-14 |  |  |  |  | 2020-01-13 | 2020-01-27 | 2020-01-13 | 2020-01-27 | 2020-11-18
1005 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ра 1х630 кВА, КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 27655 до ТП-10/0,4 кВ № Новая, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волгоградский пр-кт, д.32, корп.23 | K_I-233185 | 2020 | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ра 1х630 кВА, КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 27655 до ТП-10/0,4 кВ № Новая, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волгоградский пр-кт, д.32, корп.23 | МКС | ориентировочный расчет | 622.0417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 620.8 |  |  |  | 620.8 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 744.96 | 744.96 | 31908705645 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-09 | 2019-12-24 | 2020-01-16 | 2020-01-17 |  |  |  |  | 2020-01-13 | 2020-01-28 | 2020-01-13 | 2020-01-28 | 2020-01-30
1006 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 13517 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Москворечье, д.7, стр.8 | K_I-233290 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 13517 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Москворечье, д.7, стр.8 | МКС | ориентировочный расчет | 2339.575 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ДСЛАБ" | 2337.2354 |  |  |  | 2337.2354 | ООО "ДСЛаб" | 2804.6825 | 2323.0704 | 31908705540 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-09 | 2019-12-24 | 2020-01-10 | 2020-01-14 |  |  |  |  | 2020-01-13 | 2020-01-28 | 2020-01-13 | 2020-01-28 | 2020-11-20
1007 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 10983 до ближайшей стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мантулинская, д.5, стр.8 | K_I-233292 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 10983 до ближайшей стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мантулинская, д.5, стр.8 | МКС | ориентировочный расчет | 4492.8667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИК "МРЭС" | 4488.3741 |  |  |  | 4488.3741 | ООО "ИК "МРЭС" | 5386.049 | 4428.1275 | 31908709427 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-09 | 2019-12-24 | 2020-01-10 | 2020-01-14 |  |  |  |  | 2020-01-13 | 2020-01-29 | 2020-01-13 | 2020-01-29 | 2020-11-22
1008 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 13503 до ВРЩ-0,4 кВ № 50270, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Судостроительная, д.31, корп.1 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 13503 до ВРЩ-0,4 кВ № 50270, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Судостроительная, д.31, корп.1 | МКС | ССР | 1366.725 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 1364.6749 |  |  |  | 1364.6749 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 1637.6099 | 1637.6099 | 31908705542 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-09 | 2019-12-24 | 2020-01-10 | 2020-01-14 |  |  |  |  | 2020-01-02 | 2020-01-28 | 2020-01-02 | 2020-01-28 | 2020-01-30
1009 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 10306 до ближайшей стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Николоямская, д.57, стр.7 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 10306 до ближайшей стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Николоямская, д.57, стр.7 | МКС | ССР | 788.6583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 787.8693 |  |  |  | 787.8693 | ООО "Энергосеть-25" | 945.4432 | 945.4432 | 31908708783 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-09 | 2019-12-24 | 2020-01-10 | 2020-01-14 |  |  |  |  | 2020-01-02 | 2020-01-27 | 2020-01-02 | 2020-01-27 | 2020-01-30
1010 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 12497 луч А до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 38381, взамен существующей КЛ-0,4, в т.ч. ПИР: г.Москва, Чонгарский б-р, д.1, корп.1, кв.помещ. 22, этаж 1 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 12497 луч А до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 38381, взамен существующей КЛ-0,4, в т.ч. ПИР: г.Москва, Чонгарский б-р, д.1, корп.1, кв.помещ. 22, этаж 1 | МКС | ССР | 609.5833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" | 603.4872 |  |  |  | 603.4872 | ООО "Гарантэнерго" | 724.1846 | 724.1846 | 31908708760 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-09 | 2019-12-24 | 2020-01-10 | 2020-01-14 |  |  |  |  | 2020-01-02 | 2020-01-25 | 2020-01-02 | 2020-01-25 | 2020-01-30
1011 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РТП 19149 луч Б до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 109427, существующию КЛ-0,4 кВ направлением РТП 19149 луч Б - ВРЩ-0,4 кВ № 109427 перевести на луч А, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Братиславская, д.20 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от РТП 19149 луч Б до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 109427, существующию КЛ-0,4 кВ направлением РТП 19149 луч Б - ВРЩ-0,4 кВ № 109427 перевести на луч А, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Братиславская, д.20 | МКС | ССР | 665.1333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 664.1353 |  |  |  | 664.1353 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 796.9624 | 796.9624 | 31908705556 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-09 | 2019-12-24 | 2020-01-10 | 2020-01-14 |  |  |  |  | 2020-01-02 | 2020-01-28 | 2020-01-02 | 2020-01-28 | 2020-01-30
1012 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 17383 А до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 93240, КЛ-0,4 кВ направлением ТП 17383 А - вв. № 93240 перевести на луч Б в ТП 17383 и сболтить, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Менжинского, д.38, к.2, стр.2 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 17383 А до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 93240, КЛ-0,4 кВ направлением ТП 17383 А - вв. № 93240 перевести на луч Б в ТП 17383 и сболтить, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Менжинского, д.38, к.2, стр.2 | МКС | ССР | 841.575 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" | 833.1593 |  |  |  | 833.1593 | ООО "Гарантэнерго" | 999.7911 | 999.7911 | 31908708751 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-09 | 2019-12-24 | 2020-01-10 | 2020-01-14 |  |  |  |  | 2020-01-02 | 2020-01-25 | 2020-01-02 | 2020-01-25 | 2020-01-30
1013 | Строительство КЛ-0,4 кВ от нового СП-0,4 кВ в РТП 27025 до границы учаскта Заявителя, установка в РТП 27025 нового СП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Бумажный проезд, д.2 |  | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком)(2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от нового СП-0,4 кВ в РТП 27025 до границы учаскта Заявителя, установка в РТП 27025 нового СП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Бумажный проезд, д.2 | МКС | ССР | 711.9167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" | 704.7978 |  |  |  | 704.7978 | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" | 845.7574 | 845.7574 | 31908709399 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-09 | 2019-12-24 | 2020-01-10 | 2020-01-14 |  |  |  |  | 2020-01-12 | 2020-01-25 | 2020-01-12 | 2020-01-25 | 2020-01-30
1014 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12545 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нагорная, д.20, корп.6 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12545 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нагорная, д.20, корп.6 | МКС | ССР | 1909.4167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1852.1345 |  |  |  | 1852.1345 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2222.5614 | 2222.5614 | 31908705470 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-09 | 2019-12-24 | 2020-01-10 | 2020-01-14 |  |  |  |  | 2020-01-12 | 2020-01-27 | 2020-01-12 | 2020-01-27 | 2020-01-30
1015 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 1038 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Народный пр-кт, д.17, корп.1, стр.3 | E_I-135778 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 1038 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Народный пр-кт, д.17, корп.1, стр.3 | МКС | ориентировочный расчет | 1341.525 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 1340.1835 |  |  |  | 1340.1835 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 1608.2202 | 1608.2202 | 31908705581 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-09 | 2019-12-24 | 2020-01-10 | 2020-01-14 |  |  |  |  | 2020-01-13 | 2020-01-29 | 2020-01-13 | 2020-01-29 | 2020-01-30
1016 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 174 с установкой тр-ов 2х630 кВА взамен тр-ов 2х250 кВА, комплекс работ по установке и наладке оборудования телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, Хлебный пер., д.19 | H_I-196765 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 174 с установкой тр-ов 2х630 кВА взамен тр-ов 2х250 кВА, комплекс работ по установке и наладке оборудования телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, Хлебный пер., д.19 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 8515.65 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 8507.13 |  |  |  | 8507.1344 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 10208.5612 | 7318.7531 | 31908720831 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-13 | 2019-12-26 | 2020-01-09 | 2020-01-15 |  |  |  |  | 2019-12-28 | 2020-02-10 | 2019-12-28 | 2020-02-10 | 2020-12-31
1017 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 23779 до границ участка заявителя, т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Петровка, д.26, стр.9 |  | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 23779 до границ участка заявителя, т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Петровка, д.26, стр.9 | МКС | ССР | 453.3917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПК "ИнжСтрой" | 453.1653 |  |  |  | 453.1653 | АО "ПК "ИнжСтрой" | 543.7984 | 543.7984 | 31908705588 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-09 | 2019-12-24 | 2020-01-10 | 2020-01-14 |  |  |  |  | 2020-01-13 | 2020-01-29 | 2020-01-13 | 2020-01-29 | 2020-01-30
1018 | Строительство 14КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 10602 до существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Тверской б-р, д.25 | J_I-221270 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 14КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 10602 до существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Тверской б-р, д.25 | МКС | ориентировочный расчет | 549.5833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 549.0334 |  |  |  | 549.0334 | ООО "СМК" | 658.8401 | 480.0398 | 31908705577 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-09 | 2019-12-24 | 2020-01-10 | 2020-01-14 |  |  |  |  | 2020-01-13 | 2020-01-27 | 2020-01-13 | 2020-01-27 | 2020-12-31 |  | Приказ 1274 от 18.11.19 "Особо значимый объект"
1019 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 16273 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нагорная, влад.13 | J_I-226870 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 16273 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нагорная, влад.13 | МКС | ССР | 845.4167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 844.9943 |  |  |  | 844.9943 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1013.9932 | 1013.9932 | 31908705594 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-09 | 2019-12-24 | 2020-01-10 | 2020-01-14 |  |  |  |  | 2020-01-03 | 2020-01-27 | 2020-01-03 | 2020-01-27 | 2020-01-30
1020 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от РТП-10/0,4 кВ № 27167 до ближайшей границы участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., влад.167 | J_I-226869 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ от РТП-10/0,4 кВ № 27167 до ближайшей границы участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., влад.167 | МКС | ССР | 1498.525 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1497.7757 |  |  |  | 1497.7757 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1797.3309 | 1797.3309 | 31908705609 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-09 | 2019-12-24 | 2020-01-10 | 2020-01-14 |  |  |  |  | 2020-01-03 | 2020-01-27 | 2020-01-03 | 2020-01-27 | 2020-01-30
1021 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 6842 до ВРЩ-0,4 кВ (вв. № 43667), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ельнинская, д.18, корп.3 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 6842 до ВРЩ-0,4 кВ (вв. № 43667), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ельнинская, д.18, корп.3 | МКС | ориентировочный расчет | 5605.8417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГО-ИНЖ" | 5600.2362 |  |  |  | 5600.2362 | ООО "ЭНЕРГО-ИНЖ" | 6720.2834 | 6720.2834 | 31908709440 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-09 | 2019-12-24 | 2020-01-10 | 2020-01-14 |  |  |  |  | 2020-01-12 | 2020-01-27 | 2020-01-12 | 2020-01-27 | 2020-05-25
1022 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 16935 до ВРЩ-0,4 кВ № 104100, 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 16935 до ВРЩ-0,4 кВ № 104097, в т.ч ПИР: г.Москва, Никитский б-р., д.12 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 16935 до ВРЩ-0,4 кВ № 104100, 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 16935 до ВРЩ-0,4 кВ № 104097, в т.ч ПИР: г.Москва, Никитский б-р., д.12 | МКС | ориентировочный расчет | 2556.25 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 2553.6937 |  |  |  | 2553.6937 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 3064.4325 | 3064.4325 | 31908708815 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-09 | 2019-12-24 | 2020-01-10 | 2020-01-14 |  |  |  |  | 2020-01-12 | 2020-01-29 | 2020-01-12 | 2020-01-29 | 2020-05-26
1023 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 883 до ближайшей границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кремлевская наб., вл.1/9/6 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 883 до ближайшей границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кремлевская наб., вл.1/9/6 | МКС | ориентировочный расчет | 1654.5833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 1652.9284 |  |  |  | 1652.9284 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 1983.5141 | 1983.5141 | 31908708806 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-09 | 2019-12-24 | 2020-01-10 | 2020-01-14 |  |  |  |  | 2020-01-12 | 2020-01-29 | 2020-01-12 | 2020-01-29 | 2020-05-28
1024 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 883 с установкой 2КРУ-0,4 кВ с кол-ом присоединений 12, 13КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 883 до существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кремлевская наб., вл.1/9/6 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 883 с установкой 2КРУ-0,4 кВ с кол-ом присоединений 12, 13КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 883 до существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кремлевская наб., вл.1/9/6 | МКС | ориентировочный расчет | 3069.6333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 3066.5634 |  |  |  | 3066.5634 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 3679.876 | 3679.876 | 31908709382 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-09 | 2019-12-24 | 2020-01-10 | 2020-01-14 |  |  |  |  | 2020-01-12 | 2020-01-29 | 2020-01-12 | 2020-01-29 | 2020-05-28
1025 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП новая до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, п.Некрасовка, кварт. 13аб | I_I-202674 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП новая до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, п.Некрасовка, кварт. 13аб | МКС | ориентировочный расчет | 1134.0333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 1132.899 |  |  |  | 1132.899 | ООО "СМК" | 1359.4788 | 1359.4788 | 31908705562 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-09 | 2019-12-24 | 2020-01-10 | 2020-01-14 |  |  |  |  | 2020-01-13 | 2020-01-27 | 2020-01-13 | 2020-01-27 | 2020-03-31
1026 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-19940 луч А или Б до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Дубининская, д.66/30, с.1 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (1 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-19940 луч А или Б до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Дубининская, д.66/30, с.1 | МКС | ССР | 1276.7917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СЭП" | 1276.1536 |  |  |  | 1276.1536 | ООО "СЭП" | 1531.3843 | 1531.3843 | 31908705492 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-16 | 2019-12-24 | 2020-01-10 | 2020-01-14 |  |  |  |  | 2020-01-19 | 2020-01-27 | 2020-01-19 | 2020-01-27 | 2020-03-30
1027 | Реконструкция 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 15980 до ВРЩ-0,4 кВ № 99785, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ореховый б-р, д.45 | J_I-226194 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 15980 до ВРЩ-0,4 кВ № 99785, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ореховый б-р, д.45 | МКС | ССР | 667.8083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СФ ТЦС" | 667.1402 |  |  |  | 667.1402 | ООО "СФ ТЦС" | 800.5682 | 280.8812 | 31908705618 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-16 | 2019-12-24 | 2020-01-10 | 2020-01-14 |  |  |  |  | 2020-01-20 | 2020-01-27 | 2020-01-20 | 2020-01-27 | 2021-12-31
1028 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26862 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Колпачный пер., д.7, стр.2,3 | H_I-178450 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26862 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Колпачный пер., д.7, стр.2,3 | МКС | ССР | 1745.0917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 1742.4744 |  |  |  | 1742.4744 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 2090.9692 | 2090.9692 | 31908705624 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-16 | 2019-12-24 | 2020-01-10 | 2020-01-14 |  |  |  |  | 2020-01-20 | 2020-01-28 | 2020-01-20 | 2020-01-28 | 2020-02-05
1029 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ 1139 с установкой 16-местных сборок н/н взамен существующих сборок, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Мясницкая, дом 40, стр.16 | J_I-215784 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ 1139 с установкой 16-местных сборок н/н взамен существующих сборок, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Мясницкая, дом 40, стр.16 | МКС | ССР | 1516.6917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 1515.1753 |  |  |  | 1515.1753 | ООО "СМК" | 1818.2104 | 1328.6922 | 31908705575 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-16 | 2019-12-24 | 2020-01-10 | 2020-01-14 |  |  |  |  | 2020-01-20 | 2020-01-27 | 2020-01-20 | 2020-01-27 | 2020-12-30
1030 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП 4466 до границы участка, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.5-я Железногорская, д.1 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП 4466 до границы участка, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.5-я Железногорская, д.1 | МКС | ССР | 1278.1667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 1276.8888 |  |  |  | 1276.8888 | ООО "СМК" | 1532.2666 | 1532.2666 | 31908705501 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-16 | 2019-12-24 | 2020-01-10 | 2020-01-14 |  |  |  |  | 2020-01-19 | 2020-01-14 | 2020-01-19 | 2020-01-19 | 2020-01-30
1031 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 27298 до границ участка Заявителя, в сторонц ВРЩ-0,4 кВ № 133901, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ленинская Слобода, д.26, стр.2 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 27298 до границ участка Заявителя, в сторонц ВРЩ-0,4 кВ № 133901, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ленинская Слобода, д.26, стр.2 | МКС | ССР | 766.2083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 765.4418 |  |  |  | 765.4418 | ООО "СМК" | 918.5302 | 918.5302 | 31908705515 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-16 | 2019-12-24 | 2020-01-10 | 2020-01-14 |  |  |  |  | 2020-01-19 | 2020-01-27 | 2020-01-19 | 2020-01-27 | 2020-01-30
1032 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 25122 луч А до существующего ВРЩ-0,4 кВ Заявителя № 93882, в т.ч. ПИР: г.Москва, Солнцевский пр-кт, д.2, стр.3 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 25122 луч А до существующего ВРЩ-0,4 кВ Заявителя № 93882, в т.ч. ПИР: г.Москва, Солнцевский пр-кт, д.2, стр.3 | МКС | ССР | 797.175 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" | 789.2033 |  |  |  | 789.2033 | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" | 947.0439 | 947.0439 | 31908705532 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-16 | 2019-12-24 | 2020-01-10 | 2020-01-14 |  |  |  |  | 2020-01-19 | 2020-01-25 | 2020-01-19 | 2020-01-25 | 2020-01-30
1033 | Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.574 ПС №325 "Луговая", рлр, ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Сухарево |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.574 ПС №325 "Луговая", рлр, ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Сухарево | СЭС | ориентировочный расчет | 623.3394 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 620.222 |  |  |  | 620.2217 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 744.266 | 744.266 | 31908708289 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-16 | 2019-12-24 | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  |  |  |  | 2020-01-13 | 2020-01-27 | 2020-01-13 | 2020-01-27 | 2020-04-28
1034 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №664 "Аксаково",в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с. Федоскино, ул. Живописная, д.13 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №664 "Аксаково",в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с. Федоскино, ул. Живописная, д.13 | СЭС | ориентировочный расчет | 1170.3936 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1164.542 |  |  |  | 1164.5417 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1397.45 | 1250.6165 | 31908708300 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-16 | 2019-12-24 | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  |  |  |  | 2020-01-13 | 2020-01-27 | 2020-01-13 | 2020-01-27 | 2020-10-29
участник |  |  |  | Услуги | [8 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 1170.393
1035 | Строительство КТП-10/0.4 кВ, 2- КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ ф. 26411 ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Брехово, с.т. "Регион", уч.9 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0.4 кВ, 2- КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ ф. 26411 ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Брехово, с.т. "Регион", уч.9 | СЭС | ориентировочный расчет | 2687.2326 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2673.796 |  |  |  | 2673.7958 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 3208.555 | 3208.555 | 31908708308 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-16 | 2019-12-24 | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  |  |  |  | 2020-01-13 | 2020-01-22 | 2020-01-13 | 2020-01-22 | 2020-04-27
участник |  |  |  | Услуги | [8 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2687.232
1036 | Строительство КТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. геофизика ПС №71 "Поварово", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Задорино |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. геофизика ПС №71 "Поварово", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Задорино | СЭС | ориентировочный расчет | 4054.9721 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 4034.697 |  |  |  | 4034.6967 | ООО "ФАБИ" | 4841.636 | 4841.636 | 31908708316 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-16 | 2019-12-24 | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  |  |  |  | 2020-01-13 | 2020-01-22 | 2020-01-13 | 2020-01-22 | 2020-04-27
участник |  |  |  | Услуги | [8 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4054.972
1037 | Строительство ТП-10/0.4 кВ, 2- КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ напр. ЦРП-32-ТП-110 ПС №837 "Куркино",в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химк, мкр. Новогорск |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0.4 кВ, 2- КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ напр. ЦРП-32-ТП-110 ПС №837 "Куркино",в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химк, мкр. Новогорск | СЭС | ориентировочный расчет | 1831.9632 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 1822.802 |  |  |  | 1822.8025 | ООО "ЭНКОМ" | 2187.363 | 2187.363 | 31908708321 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-16 | 2019-12-24 | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  |  |  |  | 2020-01-13 | 2020-01-24 | 2020-01-13 | 2020-01-24 | 2020-04-27
участник |  |  |  | Услуги | [8 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 1831.962
1038 | Строительство 2СП-10 кВ, 2КЛ-10кВ от вновь сооружаемых яч. на 3-й и 4-й с.ш. РУ-10кВ ПС Нахабино до РУ-10кВ вновь сооружаемых 2СП-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, ост. пункт Нахабино | K_I-233463 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство 2СП-10 кВ, 2КЛ-10кВ от вновь сооружаемых яч. на 3-й и 4-й с.ш. РУ-10кВ ПС Нахабино до РУ-10кВ вновь сооружаемых 2СП-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, ост. пункт Нахабино | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 24364.2021 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 24242.38 |  |  |  | 24242.381 | ООО "ЭлектроГарант" | 29090.8572 | 19525.6569 | 31908726608 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-13 | 2019-12-26 | 2020-01-10 | 2020-01-15 |  |  |  |  | 2019-12-30 | 2020-01-27 | 2019-12-30 | 2020-01-27 | 2021-01-29
1039 | Строительство ТП-1000 10/0,4 кВ, СП-10 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 110 КВЛ-10 кВ фид. 43α РП-124-ТП-61 ПС № 30 "Фряново", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, р/п Фряново, к.н. 50:14:0010212:51 | K_I-231804 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-1000 10/0,4 кВ, СП-10 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 110 КВЛ-10 кВ фид. 43α РП-124-ТП-61 ПС № 30 "Фряново", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, р/п Фряново, к.н. 50:14:0010212:51 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 8289.8743 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 8287.38 |  |  |  | 8287.375 | ООО "Меридиан Энерго" | 9944.85 | 9944.85 | 31908720837 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-13 | 2019-12-26 | 2020-01-14 | 2020-01-28 |  |  |  |  | 2019-12-30 | 2020-02-04 | 2019-12-30 | 2020-02-04 | 2020-02-06
участник |  |  |  | Услуги | [8 empty] | "ООО "ФАБИ" | 8289.87
1040 | Строительство 8КЛ-0,4 кВ РТП-10/0,4 кВ № 21159 до границы участка Заявителя,в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Главмосстроя, дом напротив д.1 | K_I-233289 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 8КЛ-0,4 кВ РТП-10/0,4 кВ № 21159 до границы участка Заявителя,в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Главмосстроя, дом напротив д.1 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 7150.9667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГО-ИНЖ" | 7143.82 |  |  |  | 7143.8157 | ООО "Энерго-Инж" | 8572.5788 | 8572.5788 | 31908724748 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-13 | 2019-12-26 | 2020-01-10 | 2020-01-15 |  |  |  |  | 2019-12-30 | 2020-02-04 | 2019-12-30 | 2020-02-04 | 2020-03-21
1041 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в 2КЛ-10кВ напр.ТП-10/0,4кВ № 13512 - ТП-10/0,4кВ № 13506, ТП-10/0,4кВ № 13512 до нов.ТП, 14КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРУ № 1-3,5,в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Речников, влад.22 | K_I-233299 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в 2КЛ-10кВ напр.ТП-10/0,4кВ № 13512 - ТП-10/0,4кВ № 13506, ТП-10/0,4кВ № 13512 до нов.ТП, 14КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРУ № 1-3,5,в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Речников, влад.22 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 14919.2083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГО-ИНЖ" | 14904.29 |  |  |  | 14904.2891 | ООО "Энерго-Инж" | 17885.1469 | 6586.3638 | 31908724796 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-13 | 2019-12-30 | 2020-01-10 | 2020-01-15 |  |  |  |  | 2019-12-30 | 2020-02-04 | 2019-12-30 | 2020-02-04 | 2021-11-14
1042 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ПС-25 "Встреча", ЛР-10 кВ, ВЛ-10 кВ (КЛ-10 кВ-0,1 км, ВЛ-10 кВ-0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.п.Апрелевка, г.Апрелевка, 50:26:0180201:483 |  | 2020-03-15 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ПС-25 "Встреча", ЛР-10 кВ, ВЛ-10 кВ (КЛ-10 кВ-0,1 км, ВЛ-10 кВ-0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.п.Апрелевка, г.Апрелевка, 50:26:0180201:483 для нужд ЗЭС – филиала ПАО «МОЭСК» | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 511.6217 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "Техно инжиниринг" | 508.96 |  |  |  | 508.9583 | ООО "Техно инжиниринг" | 610.75 | 610.75 | 31908716768 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-05 | 2019-12-25 | 2020-01-09 | 2020-01-10 |  |  |  |  | 2019-12-25 | 2020-01-27 | 2019-12-25 | 2020-01-27 | 2020-03-15
участник |  |  |  | Услуги | [8 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 510.75
участник |  |  |  | Услуги | [8 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 511.42
участник |  |  |  | Услуги | [8 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 511.62
1043 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.24 ПС-158 "Мишуково", ЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ (ВЛ-10 кВ-0,1 км, КЛ-10 кВ-0,12 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Атепцевское, ЗАО «Элинар», 50:26:0120305:9 |  | 2020-03-14 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.24 ПС-158 "Мишуково", ЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ (ВЛ-10 кВ-0,1 км, КЛ-10 кВ-0,12 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Атепцевское, ЗАО «Элинар», 50:26:0120305:9 для нужд ЗЭС – филиала ПАО «МОЭСК» | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 561.0076 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "СК СИСТЕМА" | 558.09 |  |  |  | 558.0917 | ООО "СК СИСТЕМА" | 669.71 | 669.71 | 31908716776 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-05 | 2019-12-25 | 2020-01-09 | 2020-01-10 |  |  |  |  | 2019-12-25 | 2020-01-29 | 2019-12-25 | 2020-01-29 | 2020-03-14
участник |  |  |  | Услуги | [8 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 560.39
участник |  |  |  | Услуги | [8 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 560.73
участник |  |  |  | Услуги | [8 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 561.01 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ"
1044 | Реконструкция ТП-320 10/0,4 кВ №406 с заменой трансформатора ПС-422 "Манихино", КЛ-0,38 кВ (0,4 МВА; 0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, п.Агрогородок, 50:08:0040323:121 |  | 2020-05-20 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-320 10/0,4 кВ №406 с заменой трансформатора ПС-422 "Манихино", КЛ-0,38 кВ (0,4 МВА; 0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, п.Агрогородок, 50:08:0040323:121 для нужд ЗЭС – филиала ПАО «МОЭСК» | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 499.0529 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 496.41 |  |  |  | 496.4083 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 595.69 | 595.69 | 31908716796 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-05 | 2019-12-25 | 2020-01-09 | 2020-01-10 |  |  |  |  | 2019-12-25 | 2020-01-29 | 2019-12-25 | 2020-01-29 | 2020-05-20
участник |  |  |  | Услуги | [8 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 499.05
1045 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №365 ПС-475 "Луч", замена ТП в габ.630 кВА (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, д.Никулино, 50:08:0070230:155 |  | 2020-05-15 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №365 ПС-475 "Луч", замена ТП в габ.630 кВА (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, д.Никулино, 50:08:0070230:155 для нужд ЗЭС – филиала ПАО «МОЭСК» | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 1825.5517 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1816 |  |  |  | 1816 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2179.2 | 2179.2 | 31908716786 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-05 | 2019-12-25 | 2020-01-09 | 2020-01-10 |  |  |  |  | 2019-12-25 | 2020-01-29 | 2019-12-25 | 2020-01-29 | 2020-05-15
участник |  |  |  | Услуги | [8 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1823.36
участник |  |  |  | Услуги | [8 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1824.82
участник |  |  |  | Услуги | [8 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1825.55
1046 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3467 с заменой трансформатора ПС-556 "Кукарино", ВЛИ-0,38 кВ (0,25 МВА; 0,33 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, вблизи д.Блазново, 50:18:0070216:1427 |  | 2020-05-14 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3467 с заменой трансформатора ПС-556 "Кукарино", ВЛИ-0,38 кВ (0,25 МВА; 0,33 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, вблизи д.Блазново, 50:18:0070216:1427 для нужд ЗЭС – филиала ПАО «МОЭСК» | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 643.4744 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 640.13 |  |  |  | 640.125 | ООО "СК СИСТЕМА" | 768.15 | 768.15 | 31908716809 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-05 | 2019-12-25 | 2020-01-09 | 2020-01-10 |  |  |  |  | 2019-12-25 | 2020-01-29 | 2019-12-25 | 2020-01-29 | 2020-05-14
участник |  |  |  | Услуги | [8 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 642.51
участник |  |  |  | Услуги | [8 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 643.47
1047 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Терассы совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ РП-70 ПС-836 "Слобода", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Аносино, 50:08:0050108:449 | J_I-230224 | 2020-02-06 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Терассы совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ РП-70 ПС-836 "Слобода", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Аносино, 50:08:0050108:449 для нужд ЗЭС – филиала ПАО «МОЭСК» | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 850.5064 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 844.55 |  |  |  | 844.55 | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1013.46 | 1013.46 | 31908716791 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-05 | 2019-12-25 | 2020-01-09 | 2020-01-10 |  |  |  |  | 2019-12-25 | 2020-01-29 | 2019-12-25 | 2020-01-29 | 2020-02-06
участник |  |  |  | Услуги | [8 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 849.32
участник |  |  |  | Услуги | [8 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 850.51
1048 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 24423 до стены здания в направлении ВРЩ-0,4 кВ № нов. Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Колобовский переулок, д.6, стр.6 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 24423 до стены здания в направлении ВРЩ-0,4 кВ № нов. Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Колобовский переулок, д.6, стр.6 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 7014.2417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 7007.23 |  |  |  | 7007.2274 | ООО "СК СИСТЕМА" | 8408.6729 | 8408.6729 | 31908724653 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-13 | 2019-12-26 | 2020-01-10 | 2020-01-15 |  |  |  |  | 2019-12-30 | 2020-01-27 | 2019-12-30 | 2020-01-27 | 2020-03-22
1049 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 14648 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш. пересечение с Головинским ш. |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 14648 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш. пересечение с Головинским ш. | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 12057.7833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 12045.73 |  |  |  | 12045.7256 | ООО "СК СИСТЕМА" | 14454.8707 | 7422.7714 | 31908724756 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-13 | 2019-12-26 | 2020-01-10 | 2020-01-15 |  |  |  |  | 2019-12-30 | 2020-01-27 | 2019-12-30 | 2020-01-27 | 2021-05-22
1050 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ ТП-10/0,4кВ № 20481 - ТП-10/0,4кВ № 21451, ТП-10/0,4кВ № 20481 - ТП-10/0,4кВ № 16221 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новоясеневский пр-кт, влад.3 | K_I-233190 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ ТП-10/0,4кВ № 20481 - ТП-10/0,4кВ № 21451, ТП-10/0,4кВ № 20481 - ТП-10/0,4кВ № 16221 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новоясеневский пр-кт, влад.3 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 27569.9583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СФ ТЦС" | 27542.39 |  |  |  | 27542.3884 | ООО "СФ ТЦС" | 33050.8661 | 12803.9576 | 31908725084 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-13 | 2019-12-30 | 2020-01-10 | 2020-01-15 |  |  |  |  | 2019-12-30 | 2020-01-28 | 2019-12-30 | 2020-01-28 | 2021-10-24
1051 | Реконструкция СП-20 кВ № 71003, № 71002 с установкой ячеек SM6, в т.ч. ПИР, г. Москва, Ленинградский просп., владение 35 | H_I-112364 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция СП-20 кВ № 71003, № 71002 с установкой ячеек SM6, в т.ч. ПИР, г. Москва, Ленинградский просп., владение 35 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 14123.4 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 14102.21 |  |  |  | 14102.2149 | ООО "ЭнергоСеть" | 16922.6579 | 12316.4906 | 31908725063 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-13 | 2019-12-30 | 2020-01-10 | 2020-01-15 |  |  |  |  | 2019-12-30 | 2020-01-28 | 2019-12-30 | 2020-01-28 | 2020-12-31
1052 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19628 до нового ВРЩ-0,4кВ (расположенного в тех. помещении ВРЩ-0,4кВ № 97781 (ТП-10/0,4 кВ № 19621)), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Перовская, д.33, корп.1 |  | 2019 | ПИР, СМР | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19628 до нового ВРЩ-0,4кВ (расположенного в тех. помещении ВРЩ-0,4кВ № 97781 (ТП-10/0,4 кВ № 19621)), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Перовская, д.33, корп.1 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 6402.1 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 6210.04 |  |  |  | 6210.037 | ООО "СК СИСТЕМА" | 7452.0444 | 7452.0444 | 31908725096 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-13 | 2019-12-26 | 2020-01-10 | 2020-01-15 |  |  |  |  | 2019-12-30 | 2020-01-27 | 2019-12-30 | 2020-01-27 | 2020-01-30
1053 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25561 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Силикатный проезд, д.10, стр.1 |  | 2019 | ПИР, СМР | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25561 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Силикатный проезд, д.10, стр.1 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 5948.5917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 5770.13 |  |  |  | 5770.1339 | ООО "СК СИСТЕМА" | 6924.1607 | 6924.1607 | 31908725102 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-13 | 2019-12-26 | 2020-01-10 | 2020-01-15 |  |  |  |  | 2019-12-30 | 2020-01-27 | 2019-12-30 | 2020-01-27 | 2020-01-30
1054 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12651 до ВРЩ-0,4кВ (вв. № 41146, 41147, ТП-10/0,4кВ № 10976, ГБУ "Жилищник района Раменки"), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пудовкина, д.3 |  | 2019 | ПИР, СМР | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12651 до ВРЩ-0,4кВ (вв. № 41146, 41147, ТП-10/0,4кВ № 10976, ГБУ "Жилищник района Раменки"), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пудовкина, д.3 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 7901.4417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 7664.4 |  |  |  | 7664.3984 | ООО "СК СИСТЕМА" | 9197.2781 | 9197.2781 | 31908725108 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-13 | 2019-12-26 | 2020-01-10 | 2020-01-15 |  |  |  |  | 2019-12-30 | 2020-01-27 | 2019-12-30 | 2020-01-27 | 2020-01-30
1055 | Строительство КЛ-0,4кВ от РТП-6/0,4кВ № 685 (луч А или Б) до ближайшей стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Садовническая, д.73, стр.1А |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от РТП-6/0,4кВ № 685 (луч А или Б) до ближайшей стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Садовническая, д.73, стр.1А | МКС | ориентировочный расчет | 1385.125 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1382.358 |  |  |  | 1382.3583 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1658.83 | 1658.83 | 31908708790 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-16 | 2019-12-24 | 2020-01-16 | 2020-01-17 |  |  |  |  | 2020-01-19 | 2020-01-28 | 2020-01-19 | 2020-01-28 | 2020-01-30
1056 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ направлением ТП 27112 - ВРЩ-0,4 кВ 1,2 Заявителя, от ТП 27112 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Симоновский Вал, влад.7 | H_I-195986 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ направлением ТП 27112 - ВРЩ-0,4 кВ 1,2 Заявителя, от ТП 27112 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Симоновский Вал, влад.7 | МКС | ССР | 1478.7083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1477.2293 |  |  |  | 1477.2293 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1772.6751 | 1772.6751 | 31908705638 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-16 | 2019-12-24 | 2020-01-10 | 2020-01-14 |  |  |  |  | 2020-01-20 | 2020-01-27 | 2020-01-20 | 2020-01-27 | 2020-01-30
1057 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 15033 до ВРЩ-0,4кВ № 90852 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шипиловская, д.13, корп.2 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 15033 до ВРЩ-0,4кВ № 90852 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шипиловская, д.13, корп.2 | МКС | ориентировочный расчет | 4869.4917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4867.0572 |  |  |  | 4867.0573 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5840.4687 | 5840.4687 | 31908709453 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-16 | 2019-12-24 | 2020-01-10 | 2020-01-14 |  |  |  |  | 2020-01-10 | 2020-01-14 | 2020-01-10 | 2020-01-14 | 2020-01-30
1058 | Строительство заходов КВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ "Звенигород" (протяженность линии 7,4 км) | H_I-178052 | 2024 | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство заходов КВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ "Звенигород" (протяженность линии 7,4 км) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 27531.7866 | ВЗ | ОК ЕП | 2 | 2 | ООО "СибТехЭнерго" | 27531.79 |  |  |  | 27531.7866 | ООО "СибТехЭнерго" | 33038.1439 | 9939.8427 | 1414311 | b2b-moesk.ru | 2019-12-12 | 2019-12-23 | 2020-01-22 | 2020-02-14 |  |  |  |  | 2020-01-31 | 2020-03-04 | 2020-01-31 | 2020-03-04 | 2022-01-31 |  | Выписка 015 от 18.02.20 (14): ЕУ
участник |  |  |  | Услуги | [8 empty] | АО "Институт "ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ" | 25494.05 | АО "Институт "ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ"
1059 | Модернизация РП-646 (Замена яч. ГДР), МО, Дмитровский р-н, ячейки РУ-6-10 кВ - 5 шт. | E_I-163795 | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация РП-646 (Замена яч. ГДР), МО, Дмитровский р-н, ячейки РУ-6-10 кВ - 5 шт. (1 эт) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 4843.0526 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4840.56 |  |  |  | 4840.56 | ООО "Меридиан Энерго" | 5808.672 | 5808.672 | 31908720847 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-13 | 2019-12-26 | 2020-01-09 | 2020-01-15 |  |  |  |  | 2019-12-30 | 2020-01-20 | 2019-12-30 | 2020-01-20 | 2020-01-31
1060 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф.Шипиловский с РП-3, установка БМКТП-250 кВА с трансформатором 250 кВА, , в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Шипилово, трансформаторная мощность 0,25 МВА, увеличение мощности 0,25 МВА | E_I-185208 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ВЛ-10 кВ ф.Шипиловский с РП-3, установка БМКТП-250 кВА с трансформатором 250 кВА, , в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Шипилово, трансформаторная мощность 0,25 МВА, увеличение мощности 0,25 МВА | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1603.8083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1595.79 |  |  |  | 1595.7893 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1914.9471 | 1914.9471 | 31908720878 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-13 | 2019-12-26 | 2020-01-09 | 2020-01-15 |  |  |  |  | 2019-12-30 | 2020-01-27 | 2019-12-30 | 2020-01-27 | 2020-03-30
участник |  |  |  | Услуги | [8 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1603.81
1061 | Реконструкция КЛ-10кВ от ЦРП-23 1, 2 с. до ТП-487 - 1,2 с. в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н. (Рек 0,4-6-10кВ) | E_I-150250 | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР (1 ПК) по титулу: Реконструкция КЛ-10кВ от ЦРП-23 1, 2 с. до ТП-487 - 1,2 с. в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н. (Рек 0,4-6-10кВ) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 8936.8765 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 8892.19 |  |  |  | 8892.1921 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 10670.6305 | 10670.6305 | 31908720866 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-13 | 2019-12-26 | 2020-01-14 | 2020-01-15 |  |  |  |  | 2019-12-30 | 2020-01-27 | 2019-12-30 | 2020-01-27 | 2020-03-31
1062 | Модернизация комплексов телемеханики на ПС 110 кВ №742 Орбита, №601 Дружба, №242 Булгаково, №602 Боровое, №356 Павлово, №251 Водовод, №652 Шульгино, №660 Шерна | E_I-168922 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (этап 2) по титулу: Модернизация комплексов телемеханики на ПС 110 кВ №742 Орбита, №601 Дружба, №242 Булгаково, №602 Боровое, №356 Павлово, №251 Водовод, №652 Шульгино, №660 Шерна | ПАО "МОЭСК" | ССР | 58053.8588 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО "СИБ МИР" | 57722.04 |  |  |  | 57722.0398 | ООО "Сиб МИР" | 69266.4478 | 13445.8399 | 31908714700 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-12 | 2019-12-25 | 2020-01-20 | 2020-02-27 |  |  |  |  | 2020-02-15 | 2020-03-16 | 2020-02-15 | 2020-03-16 | 2022-12-31
участник |  |  |  | Услуги | [8 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ Д-СИСТЕМС" | 58053.86
1063 | Реконструкция ТП 10/0,4кВ 25424 путем полной замены с установкой тр-ов 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Менжинского, д.20 | H_I-198102 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП 10/0,4кВ 25424 путем полной замены с установкой тр-ов 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Менжинского, д.20 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 17251.5917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 17234.34 |  |  |  | 17234.3401 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 20681.2081 | 7198.5945 | 31908720817 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-13 | 2019-12-26 | 2020-01-09 | 2020-01-15 |  |  |  |  | 2019-12-30 | 2020-01-30 | 2019-12-30 | 2020-01-30 | 2021-12-31
1064 | Модернизация ТП 10/0,4кВ 13539 типа "БКТПн 10/0,4кВ" путем полной замены с установкой тр-ов 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Новинки, д.11 | H_I-198301 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Модернизация ТП 10/0,4кВ 13539 типа "БКТПн 10/0,4кВ" путем полной замены с установкой тр-ов 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Новинки, д.11 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 17231.9 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 17214.67 |  |  |  | 17214.6681 | ООО "СМК" | 20657.6017 | 3365.237 | 31908720893 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-13 | 2019-12-26 | 2020-01-16 | 2020-01-31 |  |  |  |  | 2019-12-30 | 2020-02-12 | 2019-12-30 | 2020-02-12 | 2023-12-31
1065 | Общий |  | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулам ЦП по замене масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные на ПС Менделеево,Владыкино,Чистая,Сетунь,Лефортово, Черёмушки,Косино,Гражданская,Пенягино, Жулебино. | ПАО "МОЭСК" | ССР | 676933.2159 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | 676256.28 |  | 1 | 675850.12 | 675850.1227 | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | 811020.1473 | 715978.7238 | 31908732315 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2020-01-13 | 2020-01-21 |  |  |  |  | 2020-01-30 | 2020-02-17 | 2020-01-30 | 2020-02-17 | 2020-10-30
участник |  |  |  | Услуги | [8 empty] | ООО "ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК МСК" | 676256.28 |  |  | 676256.28
справочный | Модернизация ПС Менделеево замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные | H_I-197847 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Модернизация ПС Менделеево замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные | ПАО "МОЭСК" | ССР | 88090.7908 | [15 empty] | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2020-01-21 |  |  |  |  | 2020-01-30 |  | 2020-01-30
справочный | Модернизация ПС Владыкино замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные | H_I-197849 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Модернизация ПС Владыкино замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные | ПАО "МОЭСК" | ССР | 72259.241 | [15 empty] | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2020-01-21 |  |  |  |  | 2020-01-30 |  | 2020-01-30
справочный | Модернизация ПС Чистая замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные | H_I-197850 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Модернизация ПС Чистая замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные | ПАО "МОЭСК" | ССР | 26942.4286 | [15 empty] | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2020-01-21 |  |  |  |  | 2020-01-30 |  | 2020-01-30
справочный | Модернизация ПС Сетунь замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные | H_I-197852 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Модернизация ПС Сетунь замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные | ПАО "МОЭСК" | ССР | 101306.6209 | [15 empty] | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2020-01-21 |  |  |  |  | 2020-01-30 |  | 2020-01-30
справочный | Модернизация ПС Лефортово замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные | H_I-197853 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Модернизация ПС Лефортово замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные | ПАО "МОЭСК" | ССР | 71184.3653 | [15 empty] | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2020-01-21 |  |  |  |  | 2020-01-30 |  | 2020-01-30
справочный | Модернизация ПС Черёмушки замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные | H_I-197854 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Модернизация ПС Черёмушки замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные | ПАО "МОЭСК" | ССР | 85743.3296 | [15 empty] | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2020-01-21 |  |  |  |  | 2020-01-30 |  | 2020-01-30
справочный | Модернизация ПС Косино замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные | H_I-197859 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Модернизация ПС Косино замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные | ПАО "МОЭСК" | ССР | 69432.2906 | [15 empty] | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2020-01-21 |  |  |  |  | 2020-01-30 |  | 2020-01-30
справочный | Модернизация ПС Гражданская замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные | H_I-197863 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Модернизация ПС Гражданская замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные | ПАО "МОЭСК" | ССР | 60345.8977 | [15 empty] | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2020-01-21 |  |  |  |  | 2020-01-30 |  | 2020-01-30
справочный | Модернизация ПС Пенягино замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные | H_I-197867 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Модернизация ПС Пенягино замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные | ПАО "МОЭСК" | ССР | 45925.2194 | [15 empty] | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2020-01-21 |  |  |  |  | 2020-01-30 |  | 2020-01-30
справочный | Модернизация ПС Жулебино замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные | H_I-197870 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Модернизация ПС Жулебино замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные | ПАО "МОЭСК" | ССР | 55703.0318 | [15 empty] | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2020-01-21 |  |  |  |  | 2020-01-30 |  | 2020-01-30
1066 | Общий |  | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Модернизация ПС Сигма, ПС Чоботы, ПС Ходынка, ПС Рублёво, ПС Таганская, ПС Бакеево, ПС Каширская замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные | ПАО "МОЭСК" | ССР | 466063.4793 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | 465597.42 |  | 1 | 465317.78 | 465317.7778 | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | 558381.3333 | 492946.0208 | 31908731587 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2020-01-13 | 2020-01-21 |  |  |  |  | 2020-01-30 | 2020-02-17 | 2020-01-30 | 2020-02-17 | 2020-10-30
участник |  |  |  | Услуги | [8 empty] | ООО "ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК МСК" | 465597.42 |  |  | 465597.42
справочный | Модернизация ПС Сигма замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные | H_I-197855 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Модернизация ПС Сигма замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные | ПАО "МОЭСК" | ССР | 77713.7733 | [15 empty] | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2020-01-21 |  |  |  |  | 2020-01-30 |  | 2020-01-30
справочный | Модернизация ПС Чоботы замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные | H_I-197858 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Модернизация ПС Чоботы замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные | ПАО "МОЭСК" | ССР | 89246.9425 | [15 empty] | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2020-01-21 |  |  |  |  | 2020-01-30 |  | 2020-01-30
справочный | Модернизация ПС Ходынка замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные | H_I-197861 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Модернизация ПС Ходынка замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные | ПАО "МОЭСК" | ССР | 70903.4469 | [15 empty] | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2020-01-21 |  |  |  |  | 2020-01-30 |  | 2020-01-30
справочный | Модернизация ПС Рублёво замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные | H_I-197866 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Модернизация ПС Рублёво замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные | ПАО "МОЭСК" | ССР | 84349.4338 | [15 empty] | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2020-01-21 |  |  |  |  | 2020-01-30 |  | 2020-01-30
справочный | Модернизация ПС Таганская замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные | H_I-197871 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Модернизация ПС Таганская замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные | ПАО "МОЭСК" | ССР | 41293.1109 | [15 empty] | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2020-01-21 |  |  |  |  | 2020-01-30 |  | 2020-01-30
справочный | Модернизация ПС Бакеево замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные | H_I-197869 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Модернизация ПС Бакеево замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные | ПАО "МОЭСК" | ССР | 63406.7189 | [15 empty] | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2020-01-21 |  |  |  |  | 2020-01-30 |  | 2020-01-30
справочный | Модернизация ПС Каширская замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные | H_I-197848 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Модернизация ПС Каширская замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные | ПАО "МОЭСК" | ССР | 39150.053 | [15 empty] | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2020-01-21 |  |  |  |  | 2020-01-30 |  | 2020-01-30
1067 | Рек-ция ПС "Северово" |  | 2022 | МТРиО | Поставка силовых трансформаторов напряжением 110кВ и оказание услуг шеф-монтажа для ПС "Северово" (ЗНТ 062-0012393) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 115783.55 | ВЗ | ОЗК ОЗП РС | 3 | 3 | ООО "УК ТРАНСФОРМАЦИЯ" | 115783.56 |  | 1 | 106150 | 106150 | ООО "УК ТРАНСФОРМАЦИЯ" | 127380 | 127380 | 1417250 | b2b-moesk.ru | 2019-12-25 | 2019-12-27 | 2020-01-13 | 2020-02-07 |  |  |  |  | 2020-03-05 | 2020-02-27 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-09-30
участник |  |  |  | Услуги | [8 empty] | ООО "ЭСС-ТТ" | 115783.56 |  |  | 112783.56
участник |  |  |  | Услуги | [8 empty] | ООО "ТольяттинскийТрансформатор" | 115783.56 | ООО "ТольяттинскийТрансформатор"
справочный | Рек-ция ПС "Северово" | E_I-157010 | 2022 | МТРиО | Поставка силовых трансформаторов напряжением 110кВ для ПС "Северово" (ЗНТ 062-0012396) по титулу: "Рек-ция ПС ""Северово""" | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 114497 | [15 empty] | 2019-12-25 | 2019-12-25 | 2019-12-25 | 2020-02-07 |  |  |  |  | 2020-03-05 |  | 2020-09-30
справочный | Реконструкция ПС-110кВ №480 "Северово" с установкой тр-ров 2х63МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ на элегазовые | E_I-157010 | 2022 | МТРиО | Оказание возмездных услуг при выполнении шеф-монтажных работ силовых трансформаторов (ЗНТ 082-0015635) по титулу: "Реконструкция ПС-110кВ №480 "Северово" с установкой тр-ров 2х63 МВА, заменой выключателей ОРУ-110 кВ, ЗРУ-10кВ на элегазовые" | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 1286.55 | [15 empty] | 2019-12-25 | 2019-12-25 | 2019-12-25 | 2020-02-07 |  |  |  |  | 2020-03-05 |  | 2020-10-30
1190 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных на уровне напряжения 6-10 кВ на территории Новопетровского участка, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н | I_I-212498 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных на уровне напряжения 6-10 кВ на территории Новопетровского участка, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н | ПАО "МОЭСК" | ССР | 48710.2124 | ВЗ | ОК ЕП | 1 | 1 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 48466.66 |  |  |  | 48466.6614 | ООО "Кабельщик М" | 58159.9936 | 9277.0542 | 32008813998 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-15 | 2020-01-29 | 2020-02-13 | 2020-04-09 |  |  |  |  | 2020-03-04 | 2020-04-27 | 2020-03-04 | 2020-04-27 | 2022-12-31
1191 | Реконструкция ВЛ-220 кВ "Н.Софрино-Трубино"" длиной 22,66 км, подвеска сталеалюминевого неизолированного провода марки АС 400/51, установка металлических опор (1 Пусковой комплекс-2 этап) | I_I-219087 | 2026 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-220 кВ "Н.Софрино-Трубино"" длиной 22,66 км, подвеска сталеалюминевого неизолированного провода марки АС 400/51, установка металлических опор (1 Пусковой комплекс-2 этап) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 226320.9087 | ВЗ | ОК ЕП | 1 | 1 | ООО "СибТехЭнерго" | 219169,9 |  |  |  | 219169.9025 | ООО "СибТехЭнерго" | 263003.883 | 17634.36 | 32008852832 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-01-30 | 2020-02-07 | 2020-03-18 | 2020-05-29 |  |  |  |  | 2020-04-04 | 2020-06-17 | 2020-04-04 | 2020-06-17 | 2024-09-30
1192 | Модернизация ПС 220кВ "Кожевническая"" с созданием автоматизированной территориально-распределенной модульной системы защиты периметра электроподстанции высокого напряжения | H_I-199949 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ПС 220кВ "Кожевническая"" с созданием автоматизированной территориально-распределенной модульной системы защиты периметра электроподстанции высокого напряжения (2 этап) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 7600.7417 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "Сапфир-Микро" | 7552.49 |  |  |  | 7552.49 | ООО "Сапфир-Микро" | 9062.988 | 4873.0639 | 32008861460 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-01 | 2020-02-10 | 2020-02-18 | 2020-04-24 |  |  |  |  | 2020-03-22 | 2020-06-15 | 2020-03-22 | 2020-06-15 | 2020-12-31
1193 | Модернизация высоковольтных подстанций ОАО «МОЭСК» (Домодедовский, Серпуховский РЭС): монтаж системы охранной периметральной сигнализации | E_I-185456 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация высоковольтных подстанций ОАО «МОЭСК» (Домодедовский, Серпуховский РЭС): монтаж системы охранной периметральной сигнализации | ПАО "МОЭСК" | ССР | 31972.5917 | ОК | ОК ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕХНОЭЙР" | 31652.48 |  |  |  | 31652.483 | ООО "Техноэйр" | 37982.9796 | 4984.01 | 32008862441 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 2020-04-24 |  |  |  |  | 2020-04-08 | 2020-05-29 | 2020-04-08 | 2020-05-29 | 2022-12-30
1194 | Модернизация АСТУиТМ филиала ЗЭС в связи с перемещением диспетчерского персонала в новое здание АТК ЗЭС, в т.ч. ПИР. МО, г. Одинцово, Транспортный проезд (21 957 кв.м.; 6 918 п.м.; 149 шт.(прочие)) | J_I-222202 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (1-й, 2-й этапы) по титулу: Модернизация АСТУиТМ филиала ЗЭС в связи с перемещением диспетчерского персонала в новое здание АТК ЗЭС, в т.ч. ПИР. МО, г. Одинцово, Транспортный проезд (21 957 кв.м.; 6 918 п.м.; 149 шт.(прочие)) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 313946.4544 | ВЗ | ОК ЕП | 1 | 1 | ООО "СтройЭнергоКом" | 313632.5079 |  |  |  | 313632.5079 | ООО "СтройЭнергоКом" | 376359.0095 | 91597.3086 | 1452056 | b2b-moesk.ru | 2020-02-10 | 2020-02-18 | 2020-03-16 | 2020-04-21 |  |  |  |  | 2020-04-15 | 2020-05-06 | 2020-04-15 | 2020-05-06 | 2021-12-31 |  | Закупка "под ключ" согласована ЦЗК (выписка из Протокола от 13.09.19 № 42)
1195 | Реконструкция ПС 110 кВ № 188 Одинцово с подготовкой территории к размещению производственных зданий, в т.ч. ПИР, МО, г. Одинцово, Транспортный проезд | J_I-222201 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ПС 110 кВ № 188 Одинцово с подготовкой территории к размещению производственных зданий, в т.ч. ПИР, МО, г. Одинцово, Транспортный проезд | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 92864.524 | ВЗ | ОК ЕП | 2 | 2 | ООО СК "ПЕРСПЕКТИВА" | 92771.66 |  |  |  | 92771.6595 | ООО СК "ПЕРСПЕКТИВА" | 111325.9914 | 57099.4601 | 1452081 | b2b-moesk.ru | 2020-02-10 | 2020-02-18 | 2020-03-16 | 2020-04-09 |  |  |  |  | 2020-04-15 | 2020-04-24 | 2020-04-15 | 2020-04-24 | 2021-02-28 |  | Закупка "под ключ" согласована ЦЗК (выписка из Протокола от 13.09.19 № 42) Выписка 006 от 08.05.2020 (38): ЕУ
участник | [12 empty] | ООО "Динамика" | 90107.55 | ООО "Динамика"
1196 |  |  | - | МТРиО | Поставка СИЗ рук и ног (ЗНТ 062-0012068) | ПАО "МОЭСК" | Согласно техническому заданию | 8306.9686 | ВЗ | ОЗП ЕП | 5 | 5 | ООО "СПЕЦПОШИВ" | 8301.692 |  |  |  | 8301.692 | ООО "СПЕЦПОШИВ" | 9962.0304 | 9887.6869 | 32008974052 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-07 | 2020-03-11 | 2020-03-24 | 2020-04-30 |  |  |  |  | 2020-04-03 | 2020-05-20 | 2020-06-30 | 2020-05-20 | 2020-10-01 |  | Выписка 006 от 12.05.2020 (39): ЕУ
участник | [12 empty] | ООО "ТНС-ТЕКСТИЛЬ" |  | ООО "ТНС-ТЕКСТИЛЬ"
участник | [12 empty] | ООО ТД "ПРАБО" |  | ООО ТД "ПРАБО"
участник | [12 empty] | ООО "КЭС" |  | ООО "КЭС"
участник | [12 empty] | ООО "Спецобъединение Юго-Запад" |  | ООО "Спецобъединение Юго-Запад"
справочный |  |  | - | МТРиО | Поставка СИЗ рук и ног (ЗНТ 062-0012068) | ПАО "МОЭСК" | Согласно техническому заданию | 8168.1028 | [13 empty] | 32008974052 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-07 | 2020-03-11 | 2020-03-24 | 2020-04-30 |  |  |  |  | 2020-04-03 |  | 2020-06-30
справочный | Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП хозспособом на филиале МКС в 2020 г. |  | 2020 | МТРиО | Поставка СИЗ рук и ног (ЗНТ 062-0012068) по титулу: "Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП хозспособом на филиале МКС в 2020 г." | ПАО "МОЭСК" | Согласно техническому заданию | 138.8658 | [13 empty] | 32008974052 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-07 | 2020-03-11 | 2020-03-24 | 2020-04-30 |  |  |  |  | 2020-04-03 |  | 2020-06-30
1197 | Проектные работы на создание Корпоративной геоинформационной системы ПАО «МОЭСК» – сегмента регионального узла ИИАС СУ ПАО «Россети» | J_I-223481 | 2021 | работы | Проведение работ по лоту: «Создание Корпоративной геоинформационной системы ПАО «МОЭСК» - сегмента регионального узла ИИАС СУ ПАО «Россети» | ПАО "МОЭСК" | Сводная смета на проектно-изыскательские работы и ТКП | 86223.96 | ВЗ | ОК | 4 | 4 | АО "Управление ВОЛС-ВЛ" | 86202.44 |  | 1о | 73700 | 73700 | АО "Управление ВОЛС-ВЛ" | 88440 | 29117.1692 | 1457855 | b2b-moesk.ru | 2020-02-21 | 2020-02-26 | 2020-03-23 | 2020-05-29 |  |  |  |  | 2020-05-07 | 2020-06-15 | 2020-05-07 | 2020-06-15 | 2021-05-06
участник | [12 empty] | ООО "ИГИТ" | 84933.7 |  |  | 54306.95
участник | [12 empty] | ООО "Философия.ИТ" | 86104.4 |  |  | 63054.39
участник | [12 empty] | ПАО "Ростелеком" | 86223.96 | ПАО "Ростелеком"
1198 | Модернизация системы видеонаблюдения, охранной сигнализации периметра, охранного освещения на ПС№687 "Летово" | H_I-168912 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация системы видеонаблюдения, охранной сигнализации периметра, охранного освещения на ПС№687 "Летово" | ПАО "МОЭСК" | ССР | 7092.4327 | ВЗ | ОЗП ЕП | 3 | 3 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 6950.58 |  |  |  | 6950.5841 | ООО "Техно инжиниринг" | 8340.7009 | 5796.7871 | 32008923438 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-17 | 2020-02-26 | 2020-03-05 | 2020-04-24 |  |  |  |  | 2020-03-28 | 2020-05-14 | 2020-03-28 | 2020-05-14 | 2020-11-30 |  | Выписка 012 от 08.05.2020 (38): ЕУ
участник | [12 empty] | Участник № 361861 |  | Участник № 361861
участник | [12 empty] | Участник № 361476 |  | Участник № 361476
1199 | Разделение учета в яч.РУ6-20кВ со сболченными фидерами на ПС№6,12,17,46,48,56,80,91,111,164,180,334,335,342,370,378,396,431,554,561,578,604,622,632,655,665,679,682,686,689,690,692,713,750,762,770,774,790,805,825,834,835,838,839,841г.Москва | I_I-210132 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Разделение учета в яч.РУ6-20кВ со сболченными фидерами на ПС№6,12,17,46,48,56,80,91,111,164,180,334,335,342,370,378,396,431,554,561,578,604,622,632,655,665,679,682,686,689,690,692,713,750,762,770,774,790,805,825,834,835,838,839,841г.Москва для нужд филиала ПАО МОЭСК - Энергоучет | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 24607.4882 | ВЗ | ОК ЕП | 1 | 1 | ООО "СИБ МИР" | 24582.88 |  |  |  | 24582.8807 | ООО "СИБ МИР" | 29499.4568 | 19372.7776 | 32008951971 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-17 | 2020-03-04 | 2020-03-16 | 2020-05-14 |  |  |  |  | 2020-04-07 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020-12-31
1200 | Общий | Общий | Общий | СМР, ПНР | Выполнение работ, включая СМР, ПНР, оборудование по Монтажу вспомогательных систем и средств охраны на ПС СЭС КлРЭС, ПРЭС, ТРЭС (3 объекта) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 11069.0597 | ОЗП | ОЗП ЕП | 3 | 3 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 10847.68 |  |  |  | 10847.6785 | ООО "Техно инжиниринг" | 13017.2142 | 8297.8258 | 32008923766 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-02-17 | 2020-02-26 | 2020-03-05 | 2020-04-09 |  |  |  |  | 2020-03-28 | 23.04.2020 | 2020-03-28 | 2020-04-23 | 2020-12-30 |  | Выписка 008 от 08.05.2020 (38): ЕУ
участник | [12 empty] | Участник № 347831 |  | Участник № 347831
участник | [12 empty] | Участник № 347824 |  | Участник № 347824
справочный | Монтаж вспомогательных систем и средств охраны на ПС 110 кВ № 181 «Клин» и АПБ (административно-производственная база) Клинского района электрических сетей | I_I-209149 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Монтаж вспомогательных систем и средств охраны на ПС 110 кВ № 181 «Клин» и АПБ (административно-производственная база) Клинского района электрических сетей | ПАО "МОЭСК" | ССР | 3414.7221 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-02-17 |  |  | 2020-04-09 |  |  |  |  | 2020-03-28 | 23.04.2020 | 2020-03-28 | 2020-03-28
справочный | Монтаж вспомогательных систем и средств охраны на ПС 110/220 кВ № 215 «Ново-Софрино» и АПБ (административно-производственная база) Пушкинского района электрических сетей» | I_I-209150 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Монтаж вспомогательных систем и средств охраны на ПС 110/220 кВ № 215 «Ново-Софрино» и АПБ (административно-производственная база) Пушкинского района электрических сетей» | ПАО "МОЭСК" | ССР | 3829.7916 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-02-17 |  |  | 2020-04-09 |  |  |  |  | 2020-03-28 | 23.04.2020 | 2020-03-28 | 2020-03-28
справочный | Монтаж вспомогательных систем и средств охраны на ПС 110 кВ № 803 «Юркино-2» и АПБ (административно-производственная база) Талдомского района электрических сетей» | I_I-209151 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Монтаж вспомогательных систем и средств охраны на ПС 110 кВ № 803 «Юркино-2» и АПБ (административно-производственная база) Талдомского района электрических сетей» | ПАО "МОЭСК" | ССР | 3824.546 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-02-17 |  |  | 2020-04-09 |  |  |  |  | 2020-03-28 | 23.04.2020 | 2020-03-28 | 2020-03-28
1201 | Строительство РП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, гор. Химки, мкр. Новогорск | J_I-216719 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство РП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, гор. Химки, мкр. Новогорск | ПАО "МОЭСК" | ССР | 10326.7013 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 10275.07 |  |  |  | 10275.0678 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 12330.0814 | 12330.0814 | 32008985498 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-02 | 2020-03-13 | 2020-03-20 | 2020-04-13 |  |  |  |  | 2020-04-05 | 08.05.2020 | 2020-04-05 | 2020-05-08 | 2020-07-20
участник | [12 empty] | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 10316.37
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 10326.7
1202 | Реконструкция 2КЛ-10кВ от РТП 10462 до ТП 12748 взамен сущ. напр. РТП 10462-ТП 12748, в т.ч. ПИР: г.Москва,ул.Б.Семеновская,влад.20,стр.1/2 | I_I-208564 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-10кВ от РТП 10462 до ТП 12748 взамен сущ. напр. РТП 10462-ТП 12748, в т.ч. ПИР: г.Москва,ул.Б.Семеновская,влад.20,стр.1/2 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 10252.5917 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 10242.34 |  |  |  | 10242.3391 | ООО "СК СИСТЕМА" | 12290.8069 | 7821.4226 | 32008985304 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-02 | 2020-03-13 | 2020-03-20 | 2020-04-10 |  |  |  |  | 2020-04-05 | 2020-04-22 | 2020-04-05 | 2020-04-22 | 2020-12-31 |  | Выписка 009 от 08.05.2020 (38): ЕУ
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" |  | АО "ПРОФЭНЕРГО"
1203 | Реконструкция системы телемеханики 35 ТП-20 кВ 2 РЭС на территории МДЦ СИТИ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Пресненская набережная, д.10, стр.2 (385 шт.(прочие)) | J_I-221738 | 2026 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция системы телемеханики 35 ТП-20 кВ 2 РЭС на территории МДЦ СИТИ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Пресненская набережная, д.10, стр.2 (385 шт.(прочие)) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 2121.9583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 2118.78 |  |  |  | 2118.7754 | ООО "ЭнергоСеть" | 2542.5305 | 1649.209 | 32008996113 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-02 | 2020-03-17 | 2020-03-30 | 2020-04-01 |  |  |  |  | 2020-04-05 | 2020-04-15 | 2020-04-05 | 2020-04-15 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 2121.96
1204 | Оснащение Коломенского центра обслуживания клиентов оборудованием для обеспечения информационной и антитеррористической безопасности | I_I-205541 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Оснащение Коломенского центра обслуживания клиентов оборудованием для обеспечения информационной и антитеррористической безопасности | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2774.0285 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2663.07 |  |  |  | 2663.0674 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 3195.6808 | 1900.515 | 32009017355 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-05 | 2020-03-23 | 2020-04-08 | 2020-04-30 |  |  |  |  | 2020-04-24 | 2020-05-18 | 2020-04-24 | 2020-05-18 | 2020-12-31
1205 | Реконструкция ПС 110 кВ №316 "Дарьино"" с установкой тр-ров 2х80МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ (2-й этап), МО, Одинцовский р-н, д.Солослово (174,1 МВА; 7,8 км; 90 шт.(РУ); 3 375 кв.м.; 2 600 п.м.; 27 шт.(прочие)) | J_I-227096 | 2026 | СМР | Выполнение СМР, оборудование (за исключением оборудования, предоставляемого Заказчиком) (1-й этап, остаток) по титулу: Реконструкция ПС 110 кВ №316 "Дарьино"" с установкой тр-ров 2х80МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ (2-й этап), МО, Одинцовский р-н, д.Солослово (174,1 МВА; 7,8 км; 90 шт.(РУ); 3 375 кв.м.; 2 600 п.м.; 27 шт.(прочие)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 64815.5808 | ВЗ | ОК ЕП | 1 | 1 | ООО СК "ПЕРСПЕКТИВА" | 64750.77 |  |  |  | 64750.7654 | ООО СК "Перспектива" | 77700.9185 | 43981.652 | 1472390 | b2b-moesk.ru | 2020-03-05 | 2020-03-16 | 2020-04-06 | 2020-05-21 |  |  |  |  | 2020-05-09 | 2020-06-02 | 2020-05-09 | 2020-06-02 | 2020-12-31
1206 | Общий | Общий | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по 32-и объектам филиала ПАО "МОЭСК" - "Новая Москва" (ЦП Телемеханика) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 124492.6284 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "СИБ МИР" | 124492.63 |  | 1о | 124373.11 | 124373.1083 | ООО "СИБ МИР" | 149247.73 | 97237.1574 | 1476144 | b2b-moesk.ru | 2020-03-02 | 2020-03-19 | 2020-03-31 | 2020-05-08 |  |  |  |  | 2020-04-11 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020-12-31 |  | Выписка 004 от 10.03.20 (20): ОЗП с БГ или ОП
участник | [12 empty] | ООО "ИСС" | 124492.63 |  |  | 124492.63
справочный | Модернизация РП-14 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Михайлово-Ярцевское, сан. Михайловское | I_I-210451 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация РП-14 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Михайлово-Ярцевское, сан. Михайловское | ПАО "МОЭСК" | ССР | 3694.1432 | [15 empty] | 2020-03-02 |  |  | 2020-05-08 |  |  |  |  | 2020-04-11 |  | 2020-04-11
справочный | Модернизация РП-3 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кленовское, с Кленово | I_I-210452 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация РП-3 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кленовское, с Кленово | ПАО "МОЭСК" | ССР | 3873.2603 | [15 empty] | 2020-03-02 |  |  | 2020-05-08 |  |  |  |  | 2020-04-11 |  | 2020-04-11
справочный | Модернизация ЦРП-6 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, д Красная Пахра | I_I-210460 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация ЦРП-6 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, д Красная Пахра | ПАО "МОЭСК" | ССР | 3305.2257 | [15 empty] | 2020-03-02 |  |  | 2020-05-08 |  |  |  |  | 2020-04-11 |  | 2020-04-11
справочный | Модернизация РП-10 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, д Красная Пахра | I_I-210462 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация РП-10 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, д Красная Пахра | ПАО "МОЭСК" | ССР | 3478.8415 | [15 empty] | 2020-03-02 |  |  | 2020-05-08 |  |  |  |  | 2020-04-11 |  | 2020-04-11
справочный | Модернизация РП-35 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, д Софьино | I_I-210463 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация РП-35 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, д Софьино | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2734.5826 | [15 empty] | 2020-03-02 |  |  | 2020-05-08 |  |  |  |  | 2020-04-11 |  | 2020-04-11
справочный | Модернизация ЦРП-3 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Воскресенское | I_I-210473 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация ЦРП-3 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Воскресенское | ПАО "МОЭСК" | ССР | 3349.7334 | [15 empty] | 2020-03-02 |  |  | 2020-05-08 |  |  |  |  | 2020-04-11 |  | 2020-04-11
справочный | Модернизация РП-27 (н) 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, п Крёкшино | I_I-210479 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация РП-27 (н) 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, п Крёкшино | ПАО "МОЭСК" | ССР | 3665.845 | [15 empty] | 2020-03-02 |  |  | 2020-05-08 |  |  |  |  | 2020-04-11 |  | 2020-04-11
справочный | Модернизация РП-84 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, г/п Московский, д Румянцево | I_I-210490 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация РП-84 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, г/п Московский, д Румянцево | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2917.7901 | [15 empty] | 2020-03-02 |  |  | 2020-05-08 |  |  |  |  | 2020-04-11 |  | 2020-04-11
справочный | Модернизация РП-30 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Мосрентген, д Мамыри | I_I-210496 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация РП-30 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Мосрентген, д Мамыри | ПАО "МОЭСК" | ССР | 3667.0326 | [15 empty] | 2020-03-02 |  |  | 2020-05-08 |  |  |  |  | 2020-04-11 |  | 2020-04-11
справочный | Модернизация РП-1 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, г/п Московский, г Московский | I_I-210499 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация РП-1 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, г/п Московский, г Московский | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2924.7733 | [15 empty] | 2020-03-02 |  |  | 2020-05-08 |  |  |  |  | 2020-04-11 |  | 2020-04-11
справочный | Модернизация РП-9 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, с Былово | I_I-210468 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация РП-9 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, с Былово | ПАО "МОЭСК" | ССР | 3922.9157 | [15 empty] | 2020-03-02 |  |  | 2020-05-08 |  |  |  |  | 2020-04-11 |  | 2020-04-11
справочный | Модернизация ТП-10 кВ №1143 с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Роговское, п Рогово | I_I-210470 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация ТП-10 кВ №1143 с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Роговское, п Рогово | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2752.7634 | [15 empty] | 2020-03-02 |  |  | 2020-05-08 |  |  |  |  | 2020-04-11 |  | 2020-04-11
справочный | Модернизация РТП-10 кВ №38 с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Воскресенское | I_I-210471 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация РТП-10 кВ №38 с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Воскресенское | ПАО "МОЭСК" | ССР | 5941.5867 | [15 empty] | 2020-03-02 |  |  | 2020-05-08 |  |  |  |  | 2020-04-11 |  | 2020-04-11
справочный | Модернизация РТП-10 кВ №42 с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Воскресенское | I_I-210472 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация РТП-10 кВ №42 с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Воскресенское | ПАО "МОЭСК" | ССР | 6141.3242 | [15 empty] | 2020-03-02 |  |  | 2020-05-08 |  |  |  |  | 2020-04-11 |  | 2020-04-11
справочный | Модернизация РТП-10 кВ №36 с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Рязановское, с Остафьево | I_I-210474 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация РТП-10 кВ №36 с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Рязановское, с Остафьево | ПАО "МОЭСК" | ССР | 3987.7016 | [15 empty] | 2020-03-02 |  |  | 2020-05-08 |  |  |  |  | 2020-04-11 |  | 2020-04-11
справочный | Модернизация РП-26 (н) 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, п Крёкшино | I_I-210480 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация РП-26 (н) 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, п Крёкшино | ПАО "МОЭСК" | ССР | 3664.9566 | [15 empty] | 2020-03-02 |  |  | 2020-05-08 |  |  |  |  | 2020-04-11 |  | 2020-04-11
справочный | Модернизация РП-32 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, п Коммунарка | I_I-210481 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация РП-32 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, п Коммунарка | ПАО "МОЭСК" | ССР | 4973.6318 | [15 empty] | 2020-03-02 |  |  | 2020-05-08 |  |  |  |  | 2020-04-11 |  | 2020-04-11
справочный | Модернизация РТП-10 кВ №9 с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, п Коммунарка | I_I-210482 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация РТП-10 кВ №9 с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, п Коммунарка | ПАО "МОЭСК" | ССР | 5486.1845 | [15 empty] | 2020-03-02 |  |  | 2020-05-08 |  |  |  |  | 2020-04-11 |  | 2020-04-11
справочный | Модернизация РП-16 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Мосрентген, д Дудкино | I_I-210483 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация РП-16 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Мосрентген, д Дудкино | ПАО "МОЭСК" | ССР | 3921.6538 | [15 empty] | 2020-03-02 |  |  | 2020-05-08 |  |  |  |  | 2020-04-11 |  | 2020-04-11
справочный | Модернизация ТП-10 кВ №4480 с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Десеновское, ж/к Яковлево | I_I-210484 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация ТП-10 кВ №4480 с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Десеновское, ж/к Яковлево | ПАО "МОЭСК" | ССР | 3101.9517 | [15 empty] | 2020-03-02 |  |  | 2020-05-08 |  |  |  |  | 2020-04-11 |  | 2020-04-11
справочный | Модернизация ТП-10 кВ №607 с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Десеновское, д Десна | I_I-210485 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация ТП-10 кВ №607 с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Десеновское, д Десна | ПАО "МОЭСК" | ССР | 3125.794 | [15 empty] | 2020-03-02 |  |  | 2020-05-08 |  |  |  |  | 2020-04-11 |  | 2020-04-11
справочный | Модернизация РТП-6 кВ №5 с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, д Рассказовка | I_I-210488 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация РТП-6 кВ №5 с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, д Рассказовка | ПАО "МОЭСК" | ССР | 5965.019 | [15 empty] | 2020-03-02 |  |  | 2020-05-08 |  |  |  |  | 2020-04-11 |  | 2020-04-11
справочный | Модернизация РП-90 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, г/п Московский, г Московский | I_I-210489 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация РП-90 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, г/п Московский, г Московский | ПАО "МОЭСК" | ССР | 4424.8768 | [15 empty] | 2020-03-02 |  |  | 2020-05-08 |  |  |  |  | 2020-04-11 |  | 2020-04-11
справочный | Модернизация РП-27 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, г/п Московский, д Румянцево | I_I-210491 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация РП-27 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, г/п Московский, д Румянцево | ПАО "МОЭСК" | ССР | 4589.0688 | [15 empty] | 2020-03-02 |  |  | 2020-05-08 |  |  |  |  | 2020-04-11 |  | 2020-04-11
справочный | Модернизация РП-25 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, п Газопровод | I_I-210494 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация РП-25 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, п Газопровод | ПАО "МОЭСК" | ССР | 3693.311 | [15 empty] | 2020-03-02 |  |  | 2020-05-08 |  |  |  |  | 2020-04-11 |  | 2020-04-11
справочный | Модернизация РТП-10 кВ №26 с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, г/п Московский, г Московский | I_I-210500 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация РТП-10 кВ №26 с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, г/п Московский, г Московский | ПАО "МОЭСК" | ССР | 4633.5326 | [15 empty] | 2020-03-02 |  |  | 2020-05-08 |  |  |  |  | 2020-04-11 |  | 2020-04-11
справочный | Модернизация РТП-10 кВ №50 с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, г/п Московский, г Московский | I_I-210504 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация РТП-10 кВ №50 с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, г/п Московский, г Московский | ПАО "МОЭСК" | ССР | 3654.9781 | [15 empty] | 2020-03-02 |  |  | 2020-05-08 |  |  |  |  | 2020-04-11 |  | 2020-04-11
справочный | Модернизация РП-34н 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, п Крёкшино | I_I-210509 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация РП-34н 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, п Крёкшино | ПАО "МОЭСК" | ССР | 3922.2986 | [15 empty] | 2020-03-02 |  |  | 2020-05-08 |  |  |  |  | 2020-04-11 |  | 2020-04-11
справочный | Модернизация РТП-10 кВ №29 с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Рязановское, п Ерино | I_I-210510 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация РТП-10 кВ №29 с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Рязановское, п Ерино | ПАО "МОЭСК" | ССР | 3485.6825 | [15 empty] | 2020-03-02 |  |  | 2020-05-08 |  |  |  |  | 2020-04-11 |  | 2020-04-11
справочный | Модернизация ТП-10 кВ №193 с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, п Крёкшино | I_I-210512 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация ТП-10 кВ №193 с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, п Крёкшино | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2700.9243 | [15 empty] | 2020-03-02 |  |  | 2020-05-08 |  |  |  |  | 2020-04-11 |  | 2020-04-11
справочный | Модернизация РТП-6 кВ №37 с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Десеновское, п Ватутинки | I_I-210475 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация РТП-6 кВ №37 с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Десеновское, п Ватутинки | ПАО "МОЭСК" | ССР | 4612.3956 | [15 empty] | 2020-03-02 |  |  | 2020-05-08 |  |  |  |  | 2020-04-11 |  | 2020-04-11
справочный | Модернизация ЦРП-2 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, п Коммунарка | I_I-210493 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация ЦРП-2 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, п Коммунарка | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2178.8497 | [15 empty] | 2020-03-02 |  |  | 2020-05-08 |  |  |  |  | 2020-04-11 |  | 2020-04-11
1207 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 18623 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Б.Полянка, д.54, стр.3 | I_I-203534 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 18623 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Б.Полянка, д.54, стр.3 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 11956.925 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 11938.99 |  |  |  | 11938.9896 | ООО "ЭнергоСеть" | 14326.7875 | 8946.9326 | 32008992225 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-09 | 2020-03-16 | 2020-03-23 | 2020-04-30 |  |  |  |  | 2020-04-12 | 2020-04-30 | 2020-04-12 | 2020-04-30 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 11956.93
1208 | Реконструкция РТП-10/0,4 кв № 15049 с установкой тр-ов 2х1600 кВА взамен существующих 2х1000 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бакунинская, д.5 | I_I-202906 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция РТП-10/0,4 кв № 15049 с установкой тр-ов 2х1600 кВА взамен существующих 2х1000 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бакунинская, д.5 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 31846.4667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 31798.7 |  | 1о | 31798.7 | 31798.697 | ООО "ЭнергоСеть" | 38158.4364 | 24002.8874 | 32008992229 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-09 | 2020-03-16 | 2020-03-23 | 2020-04-15 |  |  |  |  | 2020-04-12 | 2020-04-27 | 2020-04-12 | 2020-04-27 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 31846.47 |  |  | 31846.47
1209 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 19250 с установкой тр-ов 2х1000кВА, взамен 2х400кВА, 2-х комбинированных сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ивовая, д.3, стр.2 | I_I-204388 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 19250 с установкой тр-ов 2х1000кВА, взамен 2х400кВА, 2-х комбинированных сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ивовая, д.3, стр.2 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 13014.3333 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 13007.83 |  |  |  | 13007.8262 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 15609.3914 | 15609.3914 | 32008996093 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-09 | 2020-03-17 | 2020-03-24 | 2020-04-22 |  |  |  |  | 2020-04-08 | 2020-04-22 | 2020-04-08 | 2020-04-22 | 2020-04-30
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 13014.33
1210 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13383 до стены фасада здания (со стороны ТП-10/0,4кВ № 13383), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вилюйская, вл.5 | K_I-235452 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13383 до стены фасада здания (со стороны ТП-10/0,4кВ № 13383), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вилюйская, вл.5 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 6525.9667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6522.7 |  |  |  | 6522.7037 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 7827.2444 | 7827.2444 | 32008996104 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-09 | 2020-03-17 | 2020-03-24 | 2020-04-17 |  |  |  |  | 2020-04-12 | 2020-04-28 | 2020-04-12 | 2020-04-28 | 2020-05-24
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 6525.97
1211 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 29234 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул. М.Дмитровка, д.16, с.13 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 29234 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул. М.Дмитровка, д.16, с.13 | МКС | ССР | 1528.5583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СЭП" | 1520.915 |  |  |  | 1520.915 | ООО "СЭП" | 1825.098 | 1825.098 | 32009003374 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-16 | 2020-03-18 | 2020-04-13 | 2020-04-15 |  |  |  |  | 2020-04-12 | 2020-04-27 | 2020-04-12 | 2020-04-27 | 2020-06-30
1212 | Общий | H_P-001428 | 2020 | МТРиО | Поставка компьютеров и мониторов по титулу: "Приобретение Персональный компьютер в составе блок системный, характеристики проц. Intel core i5-/8Gb/500gb/GTX960-2Gb/650W/black и монитор Samsung S (ЗНТ 062-0012452) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 2689.5 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "ПИМНАРА" | 2578.684 |  |  |  | 2578.684 | ООО "ПИМНАРА" | 3094.4208 | 1495.0572 | 32009045282 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-13 | 2020-03-27 | 2020-04-13 | 2020-06-23 |  |  |  |  | 2020-05-08 | 2020-07-06 | 2020-05-20 | 2020-07-06 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "РЕГИОН-РЕСУРС" | 2674.98
1213 | Модернизация ВЛ-0,38 кВ от МТП-829, ф.19 с РП-12 ПС №246 "Ляхово"", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д. Кузовлево (2,5 км) | H_I-199330 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Модернизация ВЛ-0,38 кВ от МТП-829, ф.19 с РП-12 ПС №246 "Ляхово"", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д. Кузовлево (2,5 км) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1443.325 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1436.11 |  |  |  | 1436.1084 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1723.3301 | 1064.4097 | 32009014931 31908057232 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-09 | 2020-03-20 | 2020-04-09 | 2020-04-22 |  |  |  |  | 2020-04-12 | 2020-05-06 | 2020-04-12 | 2020-05-06 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1441.88
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1443.33
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1443.33
1214 | Модернизация ВЛ-0,38 кВ от ТП-33, ВЛ-10 кВ ф.Тульчинский с РП-5 .в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н,д.Тульчино (2,3 км) | H_I-199349 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Модернизация ВЛ-0,38 кВ от ТП-33, ВЛ-10 кВ ф.Тульчинский с РП-5 .в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н,д.Тульчино (2,3 км) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 986.15 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 981.22 |  |  |  | 981.2192 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1177.463 | 715.6133 | 32009014943 31908057232 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-09 | 2020-03-20 | 2020-04-09 | 2020-04-22 |  |  |  |  | 2020-04-12 | 2020-05-12 | 2020-04-12 | 2020-05-12 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 986.15
1215 | Модернизация ВЛ-0,38 кВ от ТП-55 , ВЛ-10кВ "Фид.Шипиловский с РП-3"" в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Шипилово (3,1 км) | H_I-199350 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Модернизация ВЛ-0,38 кВ от ТП-55 , ВЛ-10кВ "Фид.Шипиловский с РП-3"" в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Шипилово (3,1 км) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2567.4 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2554.56 |  |  |  | 2554.5629 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 3065.4755 | 1863.0692 | 32009014946 31908057232 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-09 | 2020-03-20 | 2020-04-09 | 2020-04-22 |  |  |  |  | 2020-04-12 | 2020-05-12 | 2020-04-12 | 2020-05-12 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2567.4
1216 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 10953 путем полной замены с установкой тр-ов 2х400кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, шоссе Энтузиастов, д.31Н, стр.1 | H_I-198130 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Модернизация ТП-10/0,4кВ № 10953 путем полной замены с установкой тр-ов 2х400кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, шоссе Энтузиастов, д.31Н, стр.1 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 15122.6 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 15107.48 |  | 1о | 15107.48 | 15107.4774 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 18128.9729 | 4773.8652 | 32009014955 31907941543 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-09 | 2020-03-20 | 2020-03-30 | 2020-04-03 |  |  |  |  | 2020-04-12 | 2020-04-20 | 2020-04-12 | 2020-04-20 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 15122.6 |  |  | 15122.6
1217 | Реконструкция КЛ-10кВ от ПС 18 до РП 6 кВ 5133 , 2КЛ-10кВ от ТП 10/0,4 кВ № 20302 до ТП 10/0,4 кВ № 26362, в т.ч. ПИР: г.Москва, Осташковкое ш., д.12 | H_I-168587 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-10кВ от ПС 18 до РП 6 кВ 5133 , 2КЛ-10кВ от ТП 10/0,4 кВ № 20302 до ТП 10/0,4 кВ № 26362, в т.ч. ПИР: г.Москва, Осташковкое ш., д.12 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 6991.65 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6988.15 |  | 1о | 6988.15 | 6988.1542 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 8385.785 | 2263.894 | 32009013959 31907941543 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-09 | 2020-03-20 | 2020-03-30 | 2020-04-03 |  |  |  |  | 2020-04-12 | 2020-04-14 | 2020-04-12 | 2020-04-14 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 6991.65 |  |  | 6991.65
1218 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-12494 до вв.24751,24752,10862, в т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, ул.Ф.Энгельса, д.19,23 (0,62 км; 78 кв.м.) | H_I-185487 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-12494 до вв.24751,24752,10862, в т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, ул.Ф.Энгельса, д.19,23 (0,62 км; 78 кв.м.) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2209.9083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 2206.59 |  |  |  | 2206.5935 | ООО "ЭнергоСеть" | 2647.9122 | 712.8994 | 32009013995 31907941543 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-09 | 2020-03-20 | 2020-03-30 | 2020-04-01 |  |  |  |  | 2020-04-12 | 2020-04-15 | 2020-04-12 | 2020-04-15 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 2209.91
1219 | Реконструкция участка КЛ 10кВ РТП15155(1) - ПС796А, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Василия Петушкова, д.7, д.25 (0,122 км; 68 п.м.) | E_I-127216 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция участка КЛ 10кВ РТП15155(1) - ПС796А, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Василия Петушкова, д.7, д.25 (0,122 км; 68 п.м.) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2201.875 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МСК-СЕРВИС" | 2190.87 |  |  |  | 2190.8656 | ООО "МСК-Сервис" | 2629.0388 | 713.9562 | 32009014958 31908056947 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-09 | 2020-03-20 | 2020-03-30 | 2020-04-01 |  |  |  |  | 2020-04-12 | 2020-04-13 | 2020-04-12 | 2020-04-13 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 2199.67
1220 | Реконструкция 8КЛ-10 кВ от коллектора "Баскаково"" до шахты метрополитена, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Фрязевская (4 км) | J_I-221735 | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция 8КЛ-10 кВ от коллектора "Баскаково"" до шахты метрополитена, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Фрязевская (4 км) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 5319.8417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 5314.52 |  | 1о | 5314.52 | 5314.5218 | ООО "СК СИСТЕМА" | 6377.4262 | 4136.7089 | 32009013966 31907941543 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-09 | 2020-03-20 | 2020-03-30 | 2020-04-03 |  |  |  |  | 2020-04-12 | 2020-04-15 | 2020-04-12 | 2020-04-15 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 5319.84 |  |  | 5319.84
1221 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х2000кВА, 2КЛ-10кВ РТП 26184 - новая ТП, КЛ-10кВ РТП 11152 - ТП 13085Б, 2КЛ-10кВ новая ТП - вр.РП 11152 - ТП 13085Б, РП 11013 - ТП 13085Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Перовская, вл.71 | K_I-235255 | 2020 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х2000кВА, 2КЛ-10кВ РТП 26184 - новая ТП, КЛ-10кВ РТП 11152 - ТП 13085Б, 2КЛ-10кВ новая ТП - вр.РП 11152 - ТП 13085Б, РП 11013 - ТП 13085Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Перовская, вл.71 | МКС | ориентировочный расчет | 1848.7333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1846.8843 |  |  |  | 1846.8843 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2216.2611 | 2216.2611 | 32009022684 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-16 | 2020-03-24 | 2020-03-31 | 2020-04-02 |  |  |  |  | 2020-05-05 | 2020-04-14 | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020-05-30
1222 | Строительство 4КЛ-10кВ ТП 29305А,Б - вр.ТП 29305А,Б - ТП 29304А,Б, 15818А,Б, 2КЛ-10кВ РТП 12204,РП 12243 - ТЭЦ 16, КЛ-10кВ ТП 17245Б - ТП 27864Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.3-я Хорошевская, д.19, к.3, стр.1 | K_I-235257 | 2020 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство 4КЛ-10кВ ТП 29305А,Б - вр.ТП 29305А,Б - ТП 29304А,Б, 15818А,Б, 2КЛ-10кВ РТП 12204,РП 12243 - ТЭЦ 16, КЛ-10кВ ТП 17245Б - ТП 27864Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.3-я Хорошевская, д.19, к.3, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 1129.125 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1127.9959 |  |  |  | 1127.9959 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1353.5951 | 1353.5951 | 32009022693 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-16 | 2020-03-24 | 2020-03-31 | 2020-04-02 |  |  |  |  | 2020-05-05 | 2020-04-14 | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020-05-30
1223 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РТП 18007, РП 14078, РП 14147, РТП 18002, РП 20022, РТП 17034, РП 18006, РП 12181, РП 18010, РТП 18003 до ПС 369 Сабуровов кол-ре ПС 369 Сабурово, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Борисовские пруды, вл.1 (14,82 км) | J_I-222882 | 2026 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ от РТП 18007, РП 14078, РП 14147, РТП 18002, РП 20022, РТП 17034, РП 18006, РП 12181, РП 18010, РТП 18003 до ПС 369 Сабуровов кол-ре ПС 369 Сабурово, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Борисовские пруды, вл.1 (14,82 км) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 3731.2417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Энергосеть-25" | 3727.5104 |  |  |  | 3727.5104 | ООО "Энергосеть-25" | 4473.0125 | 2913.4564 | 32009014961 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-09 | 2020-03-20 | 2020-03-30 | 2020-04-01 |  |  |  |  | 2020-04-12 | 2020-04-13 | 2020-04-12 | 2020-04-13 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 3731.2417
1224 | Модернизация ПС 110/35 кВ № 189 "Успенская"" (6 ЭВ 110 кВ, 2 силовых трансформатора 110/10/6 кВ мощностью 2х25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.п. Успенское (50,25 МВА; 1,4 км; 34 шт.(РУ); 5 365 кв.м.; 18 837 п.м.; 7 шт.(прочие)) | E_I-118317 | 2024 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Модернизация ПС 110/35 кВ № 189 "Успенская"" (6 ЭВ 110 кВ, 2 силовых трансформатора 110/10/6 кВ мощностью 2х25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.п. Успенское (50,25 МВА; 1,4 км; 34 шт.(РУ); 5 365 кв.м.; 18 837 п.м.; 7 шт.(прочие)) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 39701.0352 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | ООО "КОМПАНИЯ ПРОЕКТЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ" | 39568.9297 |  |  |  | 39568.9297 | ООО "КОМПАНИЯ ПРОЕКТЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ" | 47482.7157 | 11609.9759 | 32009013955 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-13 | 2020-03-20 | 2020-03-30 | 2020-04-01 |  |  |  |  | 2020-04-16 | 27.04.2020 27.04.2020 | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2022-02-28 |  | Выписка 007 от 08.05.2020 (38): ЕУ
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 38817.39 | ООО "АЛЬТАИР"
1225 | Общий | Общий | Общий | ПИР, АН | Выполнение работ на ПИР по семи титулам МКС - филиала "ПАО МОЭСК" (адреса: г.Москва, территория Голубинского лесопарка, Богатырский мост, Жуков проезд, 7-й проезд Марьиной рощи, Анадырский пр. - Югорский пр, ш.Энтузиачтов, территория Савёловской ж.д ) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 22993.4 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 22970.4066 |  | 1о | 22970.4066 | 22970.4066 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 27564.4879 | 17804.2996 | 32009013977 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-09 | 2020-03-20 | 2020-03-30 | 2020-04-03 |  |  |  |  | 2020-04-12 | 2020-04-17 | 2020-04-12 | 2020-04-17 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 22993.4 |  |  | 22993.4
справочный | Реконструкция 2КЛ-10 кВ направлением РТП 15022 - ТП 21452, 2КЛ-10 кВ направлением ТП 18762 - ТП 21452, в т.ч. ПИР: г.Москва, территория Голубинского лесопарка (0,92 км; 230 п.м.) | J_I-213341 | 2026 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция 2КЛ-10 кВ направлением РТП 15022 - ТП 21452, 2КЛ-10 кВ направлением ТП 18762 - ТП 21452, в т.ч. ПИР: г.Москва, территория Голубинского лесопарка (0,92 км; 230 п.м.) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 1409.2667 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-03-09 |  |  | 2020-04-03 |  |  |  |  | 2020-04-12 | 2020-04-17 | 2020-04-12 | 2020-04-17
справочный | Реконструкция 2КЛ-10 кВ РП 11062 - ПС №45 Сокольники, 12КЛ-6 кВ РП 472, РП 3341, РП 2395, РП 2715, РП 3266, РП 1750, РП 1829, РП 885 - ПС №45 Сокольники , в т.ч. ПИР: г.Москва, Богатырский мост (7 км) | J_I-222866 | 2026 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция 2КЛ-10 кВ РП 11062 - ПС №45 Сокольники, 12КЛ-6 кВ РП 472, РП 3341, РП 2395, РП 2715, РП 3266, РП 1750, РП 1829, РП 885 - ПС №45 Сокольники , в т.ч. ПИР: г.Москва, Богатырский мост (7 км) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 2630.9833 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-03-09 |  |  | 2020-04-03 |  |  |  |  | 2020-04-12 | 2020-04-17 | 2020-04-12 | 2020-04-17
справочный | Реконструкция 10КЛ-10 кВ ПС №750 Павелецкая - РТП 18195, РТП 18043А, РТП 18043А, РТП 16022, РТП 16077, РТП 11064, РП 16028, РТП 12103, РТП 18043Б, РТП 18042Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Жуков проезд (3 км; 540 п.м.) | J_I-222870 | 2026 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция 10КЛ-10 кВ ПС №750 Павелецкая - РТП 18195, РТП 18043А, РТП 18043А, РТП 16022, РТП 16077, РТП 11064, РП 16028, РТП 12103, РТП 18043Б, РТП 18042Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Жуков проезд (3 км; 540 п.м.) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 3042.9 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-03-09 |  |  | 2020-04-03 |  |  |  |  | 2020-04-12 | 2020-04-17 | 2020-04-12 | 2020-04-17
справочный | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением РП 12147 - РП 11011, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.7-й проезд, Марьиной рощи (0,4 км; 5 кв.м.; 350 п.м.) | J_I-222872 | 2026 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ направлением РП 12147 - РП 11011, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.7-й проезд, Марьиной рощи (0,4 км; 5 кв.м.; 350 п.м.) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 1320.9 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-03-09 |  |  | 2020-04-03 |  |  |  |  | 2020-04-12 | 2020-04-17 | 2020-04-12 | 2020-04-17
справочный | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ТП 25886 АБ - ТП 19236 АБ, ТП 25886 АБ - ТП 22828 АБ, в т.ч. ПИР: г. Москва, Анадырский пр. - Югорский пр. (1,34 км; 430 п.м.) | J_I-223906 | 2026 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ТП 25886 АБ - ТП 19236 АБ, ТП 25886 АБ - ТП 22828 АБ, в т.ч. ПИР: г. Москва, Анадырский пр. - Югорский пр. (1,34 км; 430 п.м.) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 2544.925 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-03-09 |  |  | 2020-04-03 |  |  |  |  | 2020-04-12 | 2020-04-17 | 2020-04-12 | 2020-04-17
справочный | Реконструкция 13ПКЛ-10 кВ ТП 10019, РП 14084, РП 14084, РП 14084, РП 14084, РП12223, РП12223, РП12184, РП11.152, РП19013, РП19013, РП19084, РП19084 на ТЭЦ11, в т.ч. ПИР: г.Москва, ш.Энтузиачтов, д.34 (3,9 км; 1 120 п.м.) | J_I-222868 | 2026 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция 13ПКЛ-10 кВ ТП 10019, РП 14084, РП 14084, РП 14084, РП 14084, РП12223, РП12223, РП12184, РП11.152, РП19013, РП19013, РП19084, РП19084 на ТЭЦ11, в т.ч. ПИР: г.Москва, ш.Энтузиачтов, д.34 (3,9 км; 1 120 п.м.) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 4947.45 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-03-09 |  |  | 2020-04-03 |  |  |  |  | 2020-04-12 |  | 2020-04-12
справочный | Реконструкция 6РКЛ-10 кВ направлением ТП 17934 АБ - ТП 23586 АБ, ТП 23586 - ТП 20668 АБ, ТП 17933 АБ - ТП 20668 АБ, в т.ч. ПИР: г.Москва, территория Савёловской ж.д. (5 км; 270 кв.м.; 835 п.м.) | J_I-223904 | 2026 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция 6РКЛ-10 кВ направлением ТП 17934 АБ - ТП 23586 АБ, ТП 23586 - ТП 20668 АБ, ТП 17933 АБ - ТП 20668 АБ, в т.ч. ПИР: г.Москва, территория Савёловской ж.д. (5 км; 270 кв.м.; 835 п.м.) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 7096.975 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-03-09 |  |  | 2020-04-03 |  |  |  |  | 2020-04-12 |  | 2020-04-12
1226 | Общий | Общий | Общий | ПИР, АН | Выполнение работ на ПИР по трем титулам МКС - филиала "ПАО МОЭСК" (адреса: г.Москва, Кожуховские проезды; Лианозовский проспект-Дмитровское шоссе; ул.Белоозёрская- ул.Лескова ) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 8776.4583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 8767.6819 |  |  |  | 8767.6819 | ООО "СФ ТЦС" | 10521.2182 | 6721.8894 | 32009013983 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-09 | 2020-03-20 | 2020-03-30 | 2020-04-03 |  |  |  |  | 2020-04-12 | 2020-04-22 | 2020-04-12 | 2020-04-22 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | ООО "ФИНПРОМ-ИНЖИНИРИНГ" | 8776.4583
справочный | Реконструкция участка КЛ-6 кВ направлением РП 675с.1 - ПС 6, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й и 2-й Кожуховские проезды (0,18 км; 480 п.м.) | J_I-221730 | 2026 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция участка КЛ-6 кВ направлением РП 675с.1 - ПС 6, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й и 2-й Кожуховские проезды (0,18 км; 480 п.м.) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 2628.7667 | [15 empty] | 2020-03-09 |  |  | 2020-04-03 |  |  |  |  | 2020-04-12 | 2020-04-22 | 2020-04-12 | 2020-04-22
справочный | Реконструкция ПКЛ-10 кВ направлением РТП 17077 с.2 - ПС 604, РТП 18014с.1-ПС 604, РП 15188 с.2 - ПС 604, в т.ч. ПИР: г.Москва, Лианозовский проспект, д.14А-Дмитровское шоссе, д.114А (2,4 км; 350 п.м.) | J_I-221740 | 2026 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ПКЛ-10 кВ направлением РТП 17077 с.2 - ПС 604, РТП 18014с.1-ПС 604, РП 15188 с.2 - ПС 604, в т.ч. ПИР: г.Москва, Лианозовский проспект, д.14А-Дмитровское шоссе, д.114А (2,4 км; 350 п.м.) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 3953.1833 | [15 empty] | 2020-03-09 |  |  | 2020-04-03 |  |  |  |  | 2020-04-12 | 2020-04-22 | 2020-04-12 | 2020-04-22
справочный | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ТП 16293А-ТП18234А, ТП 16293Б-ТП18234Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Белоозёрская, ул.Лескова, д.17 (1,96 км; 385 п.м.) | J_I-221743 | 2026 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ТП 16293А-ТП18234А, ТП 16293Б-ТП18234Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Белоозёрская, ул.Лескова, д.17 (1,96 км; 385 п.м.) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 2194.5083 | [15 empty] | 2020-03-09 |  |  | 2020-04-03 |  |  |  |  | 2020-04-12 | 2020-04-22 | 2020-04-12 | 2020-04-22
1227 | Общий | Общий | Общий | ПИР, АН | Выполнение работ на ПИР по пяти титулам МКС - филиала "ПАО МОЭСК" (адреса: г.Москва, ул.Илимская - ул.Стандартная, г.Зеленоград, Большой Каретный, ул. Лестова-ул.Городская, Ярославское шоссе) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 9178.6167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 9169.4381 |  | 1о | 9169.4381 | 9169.4381 | ООО "СК СИСТЕМА" | 11003.3257 | 7137.2923 | 32009013989 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-09 | 2020-03-20 | 2020-03-30 | 2020-04-03 |  |  |  |  | 2020-04-12 | 2020-04-15 | 2020-04-12 | 2020-04-15 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 9178.6167 |  |  | 9178.6167
справочный | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ТП 19489 - ТП 20303, ТП 19489 - ТП 20303, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Илимская д.3Б - ул.Стандартная д.4, стр.3 (3 км; 495 п.м.) | J_I-221729 | 2026 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ТП 19489 - ТП 20303, ТП 19489 - ТП 20303, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Илимская д.3Б - ул.Стандартная д.4, стр.3 (3 км; 495 п.м.) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 2841.6667 | [15 empty] | 2020-03-09 |  |  | 2020-04-03 |  |  |  |  | 2020-04-12 | 2020-04-15 | 2020-04-12 | 2020-04-15
справочный | Реконструкция 2КЛ-10 кВ направлением РТП 26115 с.1,2 - РП 18140 с.1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград (3,1 км; 135 кв.м.; 300 п.м.) | J_I-221737 | 2026 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция 2КЛ-10 кВ направлением РТП 26115 с.1,2 - РП 18140 с.1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград (3,1 км; 135 кв.м.; 300 п.м.) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 2177.1 | [15 empty] | 2020-03-09 |  |  | 2020-04-03 |  |  |  |  | 2020-04-12 | 2020-04-15 | 2020-04-12 | 2020-04-15
справочный | Реконструкция 4КЛ-10 кВ направленим ТП 25095АБ - ТП 28484АБ, ТП 25095АБ - РП 16027, в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Каретный пер. д.11/16 - 22 стр.1 (1,6 км; 75 кв.м.; 150 п.м.) | J_I-222862 | 2026 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция 4КЛ-10 кВ направленим ТП 25095АБ - ТП 28484АБ, ТП 25095АБ - РП 16027, в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Каретный пер. д.11/16 - 22 стр.1 (1,6 км; 75 кв.м.; 150 п.м.) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 1220.5417 | [15 empty] | 2020-03-09 |  |  | 2020-04-03 |  |  |  |  | 2020-04-12 | 2020-04-15 | 2020-04-12 | 2020-04-15
справочный | Реконструкция ПКЛ-10 кВ направленим РТП 18200 с.2 - ПС 825, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Лестова, д.21, ул.Городская, д.8 (0,97 км; 85 кв.м.; 180 п.м.) | J_I-222876 | 2026 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ПКЛ-10 кВ направленим РТП 18200 с.2 - ПС 825, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Лестова, д.21, ул.Городская, д.8 (0,97 км; 85 кв.м.; 180 п.м.) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 1599 | [15 empty] | 2020-03-09 |  |  | 2020-04-03 |  |  |  |  | 2020-04-12 | 2020-04-15 | 2020-04-12 | 2020-04-15
справочный | Реконструкция 4КЛ-10 кВ направлением ТП 17276 АБ - РП 15082, РП 15082 - РТП 16192, в т.ч. ПИР: г. Москва, Ярославское шоссе, д.54 - 107 (1 км; 280 п.м.) | J_I-223905 | 2026 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция 4КЛ-10 кВ направлением ТП 17276 АБ - РП 15082, РП 15082 - РТП 16192, в т.ч. ПИР: г. Москва, Ярославское шоссе, д.54 - 107 (1 км; 280 п.м.) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 1340.3083 | [15 empty] | 2020-03-09 |  |  | 2020-04-03 |  |  |  |  | 2020-04-12 | 2020-04-15 | 2020-04-12 | 2020-04-15
1228 | Рамочник | х | х | ПИР, АН | Право заключения рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских работ и осуществление авторского надзора по объектам нового строительства и реконструкции ПС 35кВ и выше для нужд Исполнительного аппарата и филиалов ПАО «МОЭСК» | ПАО "МОЭСК" | Рамочник без указания стоимости | 0 | ПО | ПО | 16 | 16 | ООО "СФ ТЦС" |  |  |  |  | 0 | ООО "СФ ТЦС" | 0 |  | 32009037756 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-23 | 2020-03-26 | 2020-04-16 | 2020-05-22 |  |  |  |  | 2020-05-02 | 2020-06-22 | 2020-05-02 | 2020-06-22 | 2021-05-01
участник | [12 empty] | АО "МОЭСК - ИНЖИНИРИНГ" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ФИНПРОМ-ИНЖИНИРИНГ"
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ "ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ" |  | АО "ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ "ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ"
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОМПАНИЯ ЭНЕРГОГРУПП" |  | ООО "КОМПАНИЯ ЭНЕРГОГРУПП"
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "МЕРИНГ ИНЖИНИРИНГ" |  | АО "МЕРИНГ ИНЖИНИРИНГ"
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" |  | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ"
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СЕВЕРЭНЕРГОПРОЕКТ" |  | ООО "СЕВЕРЭНЕРГОПРОЕКТ"
1229 | Рамочник | х | х | ПИР, АН | Право заключения рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских работ и авторского надзора по объектам ЛЭП 35 кВ и выше для нужд Исполнительного аппарата и филиалов ПАО «МОЭСК» | ПАО "МОЭСК" | Рамочник без указания стоимости | 0 | ПО | ПО | 15 | 15 | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" |  |  |  |  | 0 | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | 0 |  | 32009037762 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-23 | 2020-03-26 | 2020-04-16 | 2020-05-22 |  |  |  |  | 2020-05-02 | 2020-06-22 | 2020-05-02 | 2020-06-22 | 2021-05-01
участник | [12 empty] | АО "МОЭСК - ИНЖИНИРИНГ" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ФИНПРОМ-ИНЖИНИРИНГ" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОМПАНИЯ ЭНЕРГОГРУПП" |  | ООО "КОМПАНИЯ ЭНЕРГОГРУПП"
участник | [12 empty] | ООО "МЕКОНА" |  | ООО "МЕКОНА"
участник | [12 empty] | АО "МЕРИНГ ИНЖИНИРИНГ" |  | АО "МЕРИНГ ИНЖИНИРИНГ"
участник | [12 empty] | ООО "СФ ТЦС" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" |  | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ"
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СЕВЕРЭНЕРГОПРОЕКТ" |  | ООО "СЕВЕРЭНЕРГОПРОЕКТ"
1230 | Рамочник | х | х | ГП | Право заключения рамочных соглашений с субъектами малого и среднего предпринимательства на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, предоставление/поставку оборудования и материалов по объектам распределительных сетей ВЛ, КЛ 0,4/6/10/20 кВ для нужд Западных ЭС- филиала ПАО «МОЭСК» | ПАО "МОЭСК" | Рамочник без указания стоимости | 0 | ПО | ПО | 19 | 19 | ООО СК "МЕРИДИАН" |  |  |  |  | 0 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 0 | 0 | 32009038141 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 2020-04-16 | 2020-05-22 |  |  |  |  | 2020-05-14 | 2020-06-22 | 2020-06-02 | 2020-06-22 | 2021-06-01
участник | [12 empty] | АО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "МОЛНИЯ" |  | АО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "МОЛНИЯ"
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОМПАНИЯ ЭНЕРГОГРУПП" |  | ООО "КОМПАНИЯ ЭНЕРГОГРУПП"
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" |  | ООО "ЛОГОГРАФИЯ"
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "МЕРИНГ ИНЖИНИРИНГ" |  | АО "МЕРИНГ ИНЖИНИРИНГ"
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ"
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ"
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС"
участник | [12 empty] | ООО "АКОМ"
1231 | Рамочник | х | х | ГП | Право заключения рамочных соглашений с субъектами малого и среднего предпринимательства на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, предоставление/поставку оборудования и материалов по объектам распределительных сетей ВЛ, КЛ 0,4/6/10/20 кВ для нужд Восточных ЭС- филиала ПАО «МОЭСК» | ПАО "МОЭСК" | Рамочник без указания стоимости | 0 | ПО | ПО | 11 | 11 | ООО "ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ Д-СИСТЕМС" |  |  |  |  | 0 | ООО "ИТ Компания Д-Системс" | 0 | 0 | 32009036633 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 2020-04-16 | 2020-05-22 |  |  |  |  | 2020-05-14 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2021-06-01
участник | [12 empty] | АО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "МОЛНИЯ" |  | АО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "МОЛНИЯ"
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОМПАНИЯ ЭНЕРГОГРУПП" |  | ООО "КОМПАНИЯ ЭНЕРГОГРУПП"
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ"
участник | [12 empty] | АО "МЕРИНГ ИНЖИНИРИНГ" |  | АО "МЕРИНГ ИНЖИНИРИНГ"
участник | [12 empty] | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" |  | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21"
1232 | Рамочник | х | х | ГП | Право заключения рамочных соглашений с субъектами малого и среднего предпринимательства на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, предоставление/поставку оборудования и материалов по объектам распределительных сетей ВЛ, КЛ 0,4/6/10/20 кВ для нужд Южных ЭС- филиала ПАО «МОЭСК» | ПАО "МОЭСК" | Рамочник без указания стоимости | 0 | ПО | ПО | 17 | 17 | ООО СК "МЕРИДИАН" |  |  |  |  | 0 | ООО СК "Меридиан" | 0 | 0 | 32009037309 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 2020-04-16 | 2020-05-22 |  |  |  |  | 2020-05-14 | 2020-06-22 | 2020-06-02 | 2020-06-22 | 2021-06-01
участник | [12 empty] | АО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "МОЛНИЯ" |  | АО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "МОЛНИЯ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" |  | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР"
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ"
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ"
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "МЕРИНГ ИНЖИНИРИНГ" |  | АО "МЕРИНГ ИНЖИНИРИНГ"
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ"
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ"
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" |  | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ"
участник | [12 empty] | ООО "АКОМ"
1233 | Рамочник | х | х | ГП | Право заключения рамочных соглашений с субъектами малого и среднего предпринимательства на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, предоставление/поставку оборудования и материалов по объектам распределительных сетей ВЛ, КЛ 0,4/6/10/20 кВ для нужд Северных ЭС- филиала ПАО «МОЭСК» | ПАО "МОЭСК" | Рамочник без указания стоимости | 0 | ПО | ПО | 21 | 21 | ООО СК "МЕРИДИАН" |  |  |  |  | 0 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 0 | 0 | 32009036843 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 2020-04-16 | 2020-05-22 |  |  |  |  | 2020-05-14 | 17.06.2020 22.06.2020 22.06.2020 22.06.2020 17.06.2020 17.06.2020 17.06.2020 17.06.2020 22.06.2020 17.06.2020 22.06.2020 | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2021-06-01
участник | [12 empty] | АО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "МОЛНИЯ" |  | АО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "МОЛНИЯ"
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" |  | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР"
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ"
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОМПАНИЯ ЭНЕРГОГРУПП" |  | ООО "КОМПАНИЯ ЭНЕРГОГРУПП"
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" |  | ООО "ЛОГОГРАФИЯ"
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ"
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ"
участник | [12 empty] | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО"
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "МЕРИНГ ИНЖИНИРИНГ" |  | АО "МЕРИНГ ИНЖИНИРИНГ"
участник | [12 empty] | ООО "КОНТАКТ" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" |  | ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО"
1234 | Рамочник | х | х | ГП | Право заключения рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, предоставление/поставку оборудования и материалов по объектам распределительных сетей ВЛ, КЛ 0,4/6/10/20 кВ для нужд Московских кабельных сетей- филиала ПАО "МОЭСК" (за исключением закупок стоимостью менее 5 млн. руб. с НДС, проводимых среди субъектов МСП) | ПАО "МОЭСК" | Рамочник без указания стоимости | 0 | ПО | ПО | 20 | 20 | ООО "СМК" |  |  |  |  | 0 | ООО "СМК" | 0 |  | 32009038540 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 2020-04-16 | 2020-05-22 |  |  |  |  | 2020-05-14 | 08.06.2020 08.06.2020 11.06.2020 08.06.2020 22.06.2020 22.06.2020 22.06.2020 08.06.2020 11.06.2020 08.06.2020 22.06.2020 22.06.2020 | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2021-06-01
участник | [12 empty] | АО "МОЭСК - ИНЖИНИРИНГ" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ФИНПРОМ-ИНЖИНИРИНГ"
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" |  | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ"
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "Производственная Компания "ИнжСтрой" |  | АО "Производственная Компания "ИнжСтрой"
участник | [12 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ"
участник | [12 empty] | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО"
участник | [12 empty] | ООО "СИБ МИР" |  | ООО "СИБ МИР"
участник | [12 empty] | АО "МЕРИНГ ИНЖИНИРИНГ" |  | АО "МЕРИНГ ИНЖИНИРИНГ"
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СФ ТЦС" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" |  | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ"
участник | [12 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" |  |  |  |  | 0
1235 | Рамочник | х | х | ГП | Право заключения рамочных соглашений с субъектами малого и среднего предпринимательства на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, предоставление/поставку оборудования и материалов по объектам распределительных сетей ВЛ, КЛ 0,4/6/10/20 кВ для нужд МКС - филиала ПАО «МОЭСК» стоимостью лотов менее 5 млн. руб. с НДС. | ПАО "МОЭСК" | Рамочник без указания стоимости | 0 | ПО | ПО | 36 | 36 | ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" |  |  |  |  | 0 | ООО "Энергоресурс" | 0 | 0 | 32009038539 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 2020-04-16 | 2020-05-22 |  |  |  |  | 2020-05-14 | 08.06.2020 08.06.2020 22.06.2020 08.06.2020 22.06.2020 22.06.2020 22.06.2020 22.06.2020 08.06.2020 22.06.2020 22.06.2020 22.06.2020 22.06.2020 22.06.2020 08.06.2020 11.06.2020 22.06.2020 22.06.2020 08.06.2020 22.06.2020 22.06.2020 22.06.2020 22.06.2020 22.06.2020 08.06.2020 08.06.2020 | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2021-06-01
участник | [12 empty] | ООО "ДЭК СТРОЙ"
участник | [12 empty] | АО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "МОЛНИЯ"
участник | [12 empty] | ООО "ИНТЕРТЕХ" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ГЛАВЭЛЕКТРОСНАБ" |  | ООО "ГЛАВЭЛЕКТРОСНАБ"
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ТК-ЭНЕРГОСТРОЙ" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "Группа Электроэнергетика" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЕВРОСТРОЙ" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ТРИЭМ" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ"
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛТЕХСТРОЙ" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОМИР" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ"
участник | [12 empty] | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО"
участник | [12 empty] | ООО "СИБ МИР" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ Д-СИСТЕМС" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "МЕРИНГ ИНЖИНИРИНГ" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО"ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СМК" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "МСК-СЕРВИС"
участник | [12 empty] | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ"
участник | [12 empty] | ООО "ЭСК" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ДСЛАБ" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СТРОЙБУР" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СИРИУС" |  | ООО "СИРИУС"
участник | [12 empty] | ООО "КОМПАНИЯ "ТЭСЛА-СТРОЙПРОЕКТ" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" |  | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС"
1236 | Рамочник | х | х | ГП | Право заключения рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, предоставление/поставку оборудования и материалов по объектам распределительных сетей ВЛ, КЛ 0,4/6/10/20 кВ для нужд Новой Москвы- филиала ПАО «МОЭСК» (за исключением закупок стоимостью менее 5 млн. руб. с НДС, проводимых среди субъектов МСП) | ПАО "МОЭСК" | Рамочник без указания стоимости | 0 | ПО | ПО | 17 | 17 | ООО "СМК" |  |  |  |  | 0 | ООО "СМК" | 0 |  | 32009037078 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 2020-04-16 | 2020-05-22 |  |  |  |  | 2020-05-14 | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2021-06-01
участник | [12 empty] | АО "МОЭСК - ИНЖИНИРИНГ" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" |  | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ"
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОМПАНИЯ ЭНЕРГОГРУПП" |  | ООО "КОМПАНИЯ ЭНЕРГОГРУПП"
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ"
участник | [12 empty] | ООО "СИБ МИР" |  | ООО "СИБ МИР"
участник | [12 empty] | АО "МЕРИНГ ИНЖИНИРИНГ" |  | АО "МЕРИНГ ИНЖИНИРИНГ"
участник | [12 empty] | ООО "СФ ТЦС" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ"
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ"
1237 | Рамочник | х | х | ГП | Право заключения рамочных соглашений с субъектами малого и среднего предпринимательства на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, предоставление/поставку оборудования и материалов по объектам распределительных сетей ВЛ, КЛ 0,4/6/10/20 кВ для нужд Новой Москвы - филиала ПАО «МОЭСК» стоимостью лотов менее 5 млн. руб. с НДС. | ПАО "МОЭСК" | Рамочник без указания стоимости | 0 | ПО | ПО | 23 | 23 | ООО "СТРОЙКОНТАКТСЕТЬ" |  |  |  |  | 0 | ООО "СтройКонтактСеть" | 0 | 0 | 32009036967 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 2020-04-16 | 2020-05-22 |  |  |  |  | 2020-05-14 | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2021-06-01
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ГЛАВЭЛЕКТРОСНАБ" |  | ООО "ГЛАВЭЛЕКТРОСНАБ"
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОМПАНИЯ ЭНЕРГОГРУПП" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ"
участник | [12 empty] | ООО "СИБ МИР" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ Д-СИСТЕМС" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "МЕРИНГ ИНЖИНИРИНГ" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ"
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОМ-СТРОЙ" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ"
участник | [12 empty] | ООО "СКАТ-ГРУПП" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ"
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" |  |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АКОМ"
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО-СТРОЙ"
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" |  |  |  |  | 0
1238 | Реконструкция ВЛ-110 кВ (переустройство ВЛ-110 кВ Н. Подлипки-Тополь, ВЛ-110 кВ Клязьма-Тополь с отпайкой на ПС Подлипки), в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, Мытищи-Болшево | K_I-236144 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР по титулу: Реконструкция ВЛ-110 кВ (переустройство ВЛ-110 кВ Н. Подлипки-Тополь, ВЛ-110 кВ Клязьма-Тополь с отпайкой на ПС Подлипки), в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, Мытищи-Болшево | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 51147.3792 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ЗАО "Сетьстрой" | 51045.09 |  | 1о | 51045.09 | 51045.0856 | ЗАО "Сетьстрой" | 61254.1027 | 61254.1027 | 1480086 | b2b-moesk.ru | 2020-03-09 | 2020-03-24 | 2020-04-03 | 2020-04-30 |  |  |  |  | 2020-04-18 | 20.05.2020 | 2020-04-18 | 2020-05-20 | 2020-09-30 |  | Выписка 007 от 17.03.20 (23): ОЗП с БГ или ОП "Особо значимый объект" РЖД Приказ № 372 от 25.03.20
участник | [12 empty] | ООО "КАПШИН" | 51147.38 |  |  | 51147.38
1239 | Общий | Общий | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулам "Установка приборов учета и устройств сбора и передачи данных по уровню напряжения 0,4 кВ на ГБП и в ТП на территории филиалов: ВЭС, ЗЭС, СЭС, ЮЭС Московской области для нужд филиала ПАО МОЭСК - Энергоучет | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 658353.6322 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "Строительная Энергетическая Компания" | 657695.28 |  |  |  | 657695.2786 | ООО "Строительная Энергетическая Компания" | 789234.3343 | 506706.8683 | 1480999 | b2b-moesk.ru | 2020-03-18 | 2020-03-25 | 2020-04-13 | 2020-04-30 |  |  |  |  | 2020-04-18 |  | 2020-04-18 | 2020-04-18 | 2020-12-31 |  | Выписка 023 от 17.03.20 (23): ОЗП с БГ или ОП
справочный | Установка приборов учета и устройств сбора и передачи данных по уровню напряжения 0,4 кВ на ГБП и в ТП Филиала ВЭС на территории Балашихинского РЭС (МО), 2-й этап | J_I-228779 | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка приборов учета и устройств сбора и передачи данных по уровню напряжения 0,4 кВ на ГБП и в ТП Филиала ВЭС на территории Балашихинского РЭС (МО), 2-й этап для нужд филиала ПАО «МОЭСК» - «Энергоучет» | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 31259.2354 | [15 empty] | 2020-03-18 |  |  | 2020-04-30 |  |  |  |  | 2020-04-18 |  | 2020-04-18
справочный | Установка приборов учета и устройств сбора и передачи данных по уровню напряжения 0,4 кВ на ГБП и в ТП Филиала ВЭС на территории Воскресенского РЭС (МО), 2-й этап | J_I-228772 | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка приборов учета и устройств сбора и передачи данных по уровню напряжения 0,4 кВ на ГБП и в ТП Филиала ВЭС на территории Воскресенского РЭС (МО), 2-й этап для нужд филиала ПАО «МОЭСК» - «Энергоучет» | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 26314.64 | [15 empty] | 2020-03-18 |  |  | 2020-04-30 |  |  |  |  | 2020-04-18 |  | 2020-04-18
справочный | Установка приборов учета и устройств сбора и передачи данных по уровню напряжения 0,4 кВ на ГБП и в ТП Филиала ВЭС на территории Егорьевского РЭС (МО), 2-й этап | J_I-228773 | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка приборов учета и устройств сбора и передачи данных по уровню напряжения 0,4 кВ на ГБП и в ТП Филиала ВЭС на территории Егорьевского РЭС (МО), 2-й этап для нужд филиала ПАО «МОЭСК» - «Энергоучет» | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 23551.3335 | [15 empty] | 2020-03-18 |  |  | 2020-04-30 |  |  |  |  | 2020-04-18 |  | 2020-04-18
справочный | Установка приборов учета и устройств сбора и передачи данных по уровню напряжения 0,4 кВ на ГБП и в ТП Филиала ВЭС на территории Зарайского РЭС (МО), 2-й этап | J_I-228774 | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка приборов учета и устройств сбора и передачи данных по уровню напряжения 0,4 кВ на ГБП и в ТП Филиала ВЭС на территории Зарайского РЭС (МО), 2-й этап для нужд филиала ПАО «МОЭСК» - «Энергоучет» | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 23977.9362 | [15 empty] | 2020-03-18 |  |  | 2020-04-30 |  |  |  |  | 2020-04-18 |  | 2020-04-18
справочный | Установка приборов учета и устройств сбора и передачи данных по уровню напряжения 0,4 кВ на ГБП и в ТП Филиала ВЭС на территории Луховицкого РЭС (МО), 2-й этап | J_I-228776 | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка приборов учета и устройств сбора и передачи данных по уровню напряжения 0,4 кВ на ГБП и в ТП Филиала ВЭС на территории Луховицкого РЭС (МО), 2-й этап для нужд филиала ПАО «МОЭСК» - «Энергоучет» | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 1052.55 | [15 empty] | 2020-03-18 |  |  | 2020-04-30 |  |  |  |  | 2020-04-18 |  | 2020-04-18
справочный | Установка приборов учета и устройств сбора и передачи данных по уровню напряжения 0,4 кВ на ГБП и в ТП Филиала ВЭС на территории Щелковского РЭС (МО), 2-й этап | J_I-228780 | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка приборов учета и устройств сбора и передачи данных по уровню напряжения 0,4 кВ на ГБП и в ТП Филиала ВЭС на территории Щелковского РЭС (МО), 2-й этап для нужд филиала ПАО «МОЭСК» - «Энергоучет» | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 68391.5214 | [15 empty] | 2020-03-18 |  |  | 2020-04-30 |  |  |  |  | 2020-04-18 |  | 2020-04-18
справочный | Установка приборов учета и устройств сбора и передачи данных по уровню напряжения 0,4 кВ на ГБП и в ТП Филиала ЗЭС на территории Лотошинского РЭС (МО), 2-й этап | J_I-228783 | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка приборов учета и устройств сбора и передачи данных по уровню напряжения 0,4 кВ на ГБП и в ТП Филиала ЗЭС на территории Лотошинского РЭС (МО), 2-й этап для нужд филиала ПАО «МОЭСК» - «Энергоучет» | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 3308.193 | [15 empty] | 2020-03-18 |  |  | 2020-04-30 |  |  |  |  | 2020-04-18 |  | 2020-04-18
справочный | Установка приборов учета и устройств сбора и передачи данных по уровню напряжения 0,4 кВ на ГБП и в ТП Филиала ЗЭС на территории Наро-Фоминского РЭС (МО), 2-й этап | J_I-228785 | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка приборов учета и устройств сбора и передачи данных по уровню напряжения 0,4 кВ на ГБП и в ТП Филиала ЗЭС на территории Наро-Фоминского РЭС (МО), 2-й этап для нужд филиала ПАО «МОЭСК» - «Энергоучет» | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 37288.037 | [15 empty] | 2020-03-18 |  |  | 2020-04-30 |  |  |  |  | 2020-04-18 |  | 2020-04-18
справочный | Установка приборов учета и устройств сбора и передачи данных по уровню напряжения 0,4 кВ на ГБП и в ТП Филиала ЗЭС на территории Одинцовского РЭС (МО), 2-й этап | J_I-228786 | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка приборов учета и устройств сбора и передачи данных по уровню напряжения 0,4 кВ на ГБП и в ТП Филиала ЗЭС на территории Одинцовского РЭС (МО), 2-й этап для нужд филиала ПАО «МОЭСК» - «Энергоучет» | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 74259.4935 | [15 empty] | 2020-03-18 |  |  | 2020-04-30 |  |  |  |  | 2020-04-18 |  | 2020-04-18
справочный | Установка приборов учета и устройств сбора и передачи данных по уровню напряжения 0,4 кВ на ГБП и в ТП Филиала ЗЭС на территории Рузского РЭС (МО) | I_I-215145 | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка приборов учета и устройств сбора и передачи данных по уровню напряжения 0,4 кВ на ГБП и в ТП Филиала ЗЭС на территории Рузского РЭС (МО) для нужд филиала ПАО «МОЭСК» - «Энергоучет» | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 34016.5451 | [15 empty] | 2020-03-18 |  |  | 2020-04-30 |  |  |  |  | 2020-04-18 |  | 2020-04-18
справочный | Установка приборов учета и устройств сбора и передачи данных по уровню напряжения 0,4 кВ на ГБП и в ТП Филиала ЗЭС на территории Успенского РЭС (МО) | I_I-215149 | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка приборов учета и устройств сбора и передачи данных по уровню напряжения 0,4 кВ на ГБП и в ТП Филиала ЗЭС на территории Успенского РЭС (МО) для нужд филиала ПАО «МОЭСК» - «Энергоучет» | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 22315.5029 | [15 empty] | 2020-03-18 |  |  | 2020-04-30 |  |  |  |  | 2020-04-18 |  | 2020-04-18
справочный | Установка приборов учета и устройств сбора и передачи данных по уровню напряжения 0,4 кВ на ГБП и в ТП Филиала СЭС на территории Дмитровского РЭС (МО), 2-й этап | J_I-228788 | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка приборов учета и устройств сбора и передачи данных по уровню напряжения 0,4 кВ на ГБП и в ТП Филиала СЭС на территории Дмитровского РЭС (МО), 2-й этап для нужд филиала ПАО «МОЭСК» - «Энергоучет» | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 19218.2682 | [15 empty] | 2020-03-18 |  |  | 2020-04-30 |  |  |  |  | 2020-04-18 |  | 2020-04-18
справочный | Установка приборов учета и устройств сбора и передачи данных по уровню напряжения 0,4 кВ на ГБП и в ТП Филиала СЭС на территории Клинского РЭС (МО) | I_I-215153 | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка приборов учета и устройств сбора и передачи данных по уровню напряжения 0,4 кВ на ГБП и в ТП Филиала СЭС на территории Клинского РЭС (МО) для нужд филиала ПАО «МОЭСК» - «Энергоучет» | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 74385.3876 | [15 empty] | 2020-03-18 |  |  | 2020-04-30 |  |  |  |  | 2020-04-18 |  | 2020-04-18
справочный | Установка приборов учета и устройств сбора и передачи данных по уровню напряжения 0,4 кВ на ГБП и в ТП Филиала СЭС на территории Талдомского РЭС (МО), 2-й этап | J_I-228791 | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка приборов учета и устройств сбора и передачи данных по уровню напряжения 0,4 кВ на ГБП и в ТП Филиала СЭС на территории Талдомского РЭС (МО), 2-й этап для нужд филиала ПАО «МОЭСК» - «Энергоучет» | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 38181.3209 | [15 empty] | 2020-03-18 |  |  | 2020-04-30 |  |  |  |  | 2020-04-18 |  | 2020-04-18
справочный | Установка приборов учета и устройств сбора и передачи данных по уровню напряжения 0,4 кВ на ГБП и в ТП Филиала ЮЭС на территории Домодедовского РЭС (МО) | I_I-215165 | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка приборов учета и устройств сбора и передачи данных по уровню напряжения 0,4 кВ на ГБП и в ТП Филиала ЮЭС на территории Домодедовского РЭС (МО) для нужд филиала ПАО «МОЭСК» - «Энергоучет» | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 3214.0156 | [15 empty] | 2020-03-18 |  |  | 2020-04-30 |  |  |  |  | 2020-04-18 |  | 2020-04-18
справочный | Установка приборов учета и устройств сбора и передачи данных по уровню напряжения 0,4 кВ на ГБП и в ТП Филиала ЮЭС на территории Каширского РЭС (МО), 2-й этап | J_I-228793 | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка приборов учета и устройств сбора и передачи данных по уровню напряжения 0,4 кВ на ГБП и в ТП Филиала ЮЭС на территории Каширского РЭС (МО), 2-й этап для нужд филиала ПАО «МОЭСК» - «Энергоучет» | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 2050.7713 | [15 empty] | 2020-03-18 |  |  | 2020-04-30 |  |  |  |  | 2020-04-18 |  | 2020-04-18
справочный | Установка приборов учета и устройств сбора и передачи данных по уровню напряжения 0,4 кВ на ГБП и в ТП Филиала ЮЭС на территории Подольского РЭС (МО), 2-й этап | J_I-228794 | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка приборов учета и устройств сбора и передачи данных по уровню напряжения 0,4 кВ на ГБП и в ТП Филиала ЮЭС на территории Подольского РЭС (МО), 2-й этап для нужд филиала ПАО «МОЭСК» - «Энергоучет» | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 2932.1659 | [15 empty] | 2020-03-18 |  |  | 2020-04-30 |  |  |  |  | 2020-04-18 |  | 2020-04-18
справочный | Установка приборов учета и устройств сбора и передачи данных по уровню напряжения 0,4 кВ на ГБП и в ТП Филиала ЮЭС на территории Раменского РЭС (МО), 2-й этап | J_I-228795 | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка приборов учета и устройств сбора и передачи данных по уровню напряжения 0,4 кВ на ГБП и в ТП Филиала ЮЭС на территории Раменского РЭС (МО), 2-й этап для нужд филиала ПАО «МОЭСК» - «Энергоучет» | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 41746.0278 | [15 empty] | 2020-03-18 |  |  | 2020-04-30 |  |  |  |  | 2020-04-18 |  | 2020-04-18
справочный | Установка приборов учета и устройств сбора и передачи данных по уровню напряжения 0,4 кВ на ГБП и в ТП Филиала ЮЭС на территории Серпуховского РЭС (МО), 2-й этап | J_I-228797 | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка приборов учета и устройств сбора и передачи данных по уровню напряжения 0,4 кВ на ГБП и в ТП Филиала ЮЭС на территории Серпуховского РЭС (МО), 2-й этап для нужд филиала ПАО «МОЭСК» - «Энергоучет» | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 54636.5351 | [15 empty] | 2020-03-18 |  |  | 2020-04-30 |  |  |  |  | 2020-04-18 |  | 2020-04-18
справочный | Установка приборов учета и устройств сбора и передачи данных по уровню напряжения 0,4 кВ на ГБП и в ТП Филиала ЮЭС на территории Серебряно-Прудского РЭС (МО), 2-й этап | J_I-228796 | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка приборов учета и устройств сбора и передачи данных по уровню напряжения 0,4 кВ на ГБП и в ТП Филиала ЮЭС на территории Серебряно-Прудского РЭС (МО), 2-й этап для нужд филиала ПАО «МОЭСК» - «Энергоучет» | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 10995.1029 | [15 empty] | 2020-03-18 |  |  | 2020-04-30 |  |  |  |  | 2020-04-18 |  | 2020-04-18
справочный | Установка приборов учета и устройств сбора и передачи данных по уровню напряжения 0,4 кВ на ГБП и в ТП Филиала ЮЭС на территории Чеховского РЭС (МО), 2-й этап | J_I-228798 | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка приборов учета и устройств сбора и передачи данных по уровню напряжения 0,4 кВ на ГБП и в ТП Филиала ЮЭС на территории Чеховского РЭС (МО), 2-й этап для нужд филиала ПАО «МОЭСК» - «Энергоучет» | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 65259.0487 | [15 empty] | 2020-03-18 |  |  | 2020-04-30 |  |  |  |  | 2020-04-18 |  | 2020-04-18
1240 | Строительство ТП-10/0,4 кВ № нов. в габ250 кВА, транс.160 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10кВ на направлении КРУН-1Н- КТП №263, РЛК-10 кВ, в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п.Марушкинское, д.Большое Покровское, ; 77:18:0190312:51. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ № нов. в габ250 кВА, транс.160 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10кВ на направлении КРУН-1Н- КТП №263, РЛК-10 кВ, в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п.Марушкинское, д.Большое Покровское, ; 77:18:0190312:51. | НМ | ОР | 1134.8321 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Энергосетевые ресурсы" | 1129.157 |  |  |  | 1129.157 | ООО "Энергосетевые ресурсы" | 1354.9884 | 1354.9884 | 32009022520 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-13 | 2020-03-24 | 2020-04-08 | 2020-04-10 |  |  |  |  | 2020-03-30 | 2020-04-10 | 2020-03-30 | 2020-04-10 | 2020-04-13
1241 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21227 до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верхние Поля, д.48, стр.4 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21227 до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верхние Поля, д.48, стр.4 | МКС | ориентировочный расчет | 2420.3167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 2417.897 |  |  |  | 2417.8967 | ООО "СМК" | 2901.476 | 2901.476 | 32009022499 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-16 | 2020-03-24 | 2020-03-31 | 2020-04-02 |  |  |  |  | 2020-03-31 | 2020-04-17 | 2020-03-31 | 2020-04-17 | 2020-04-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭлТехСтрой" | 2420.317
1242 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 21227 с установкой 2-х сборок н/н, 19КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21227 до существующих КЛ-0,4кВ, ВЛИ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21227 до существующей ВЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верхние Поля, д.48, стр.4 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы,оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 21227 с установкой 2-х сборок н/н, 19КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21227 до существующих КЛ-0,4кВ, ВЛИ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21227 до существующей ВЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верхние Поля, д.48, стр.4 | МКС | ориентировочный расчет | 3538.875 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 3535.336 |  |  |  | 3535.3361 | ООО "СМК" | 4242.4034 | 4242.4034 | 32009022478 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-16 | 2020-03-24 | 2020-03-31 | 2020-04-02 |  |  |  |  | 2020-03-31 | 2020-04-17 | 2020-03-31 | 2020-04-17 | 2020-04-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭлТехСтрой" | 3538.875
1243 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26551 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Челобитьевское ш., д.4, стр.12 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26551 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Челобитьевское ш., д.4, стр.12 | МКС | ориентировочный расчет | 4274.6 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4166.6658 |  |  |  | 4166.6658 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4999.999 | 4999.999 | 32009022931 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-16 | 2020-03-24 | 2020-03-31 | 2020-04-02 |  |  |  |  | 2020-03-31 | 2020-04-14 | 2020-03-31 | 2020-04-14 | 2020-04-30
1244 | Реконструкция ПС 110 кВ № 164 Лосинка, яч. № 41 (1с.ш. РУ-10кВ) и яч. № 22 (4с.ш. РУ-10кВ), в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Шушенская, владение 8. (2 шт.(РУ); 4 т.у.; 2 шт.(прочие)) | I_I-208648 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:Реконструкция ПС 110 кВ № 164 Лосинка, яч. № 41 (1с.ш. РУ-10кВ) и яч. № 22 (4с.ш. РУ-10кВ), в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Шушенская, владение 8. (2 шт.(РУ); 4 т.у.; 2 шт.(прочие)) | МВС | ССР | 3174.4201 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОМАРТ" | 3015.696 |  |  |  | 3015.6958 | ООО "ПРОМАРТ" | 3618.835 | 2547.2382 | 32009017730 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-12 | 2020-03-23 | 2020-03-27 | 2020-04-13 |  |  |  |  | 2020-03-29 | 2020-05-08 | 2020-03-29 | 2020-05-08 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК МСК" | 3126.8
1245 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с транс.63 кВА, КЛ-10 кВ путем врезки в КЛ-10 кВ направлением КРУН-146 ? КТП-№736 до РУ-10 кВ ТП-10/0,4 №нов в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п.Сосенское, ул.Николо-Хованская; 50:21:0120114:2767. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4 кВ с транс.63 кВА, КЛ-10 кВ путем врезки в КЛ-10 кВ направлением КРУН-146 ? КТП-№736 до РУ-10 кВ ТП-10/0,4 №нов в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п.Сосенское, ул.Николо-Хованская; 50:21:0120114:2767. | НМ | ОР | 519.4711 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Энергосетевые ресурсы" | 516.8736 |  |  |  | 516.8736 | ООО "Энергосетевые ресурсы" | 620.2484 | 620.2484 | 32009022541 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-13 | 2020-03-24 | 2020-04-08 | 2020-04-10 |  |  |  |  | 2020-03-30 | 2020-04-10 | 2020-03-30 | 2020-04-10 | 2020-04-14
1246 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 3271 до ВРЩ-0,4кВ в месте размещения вводного устройства № 97873, в ТП-6/0,4кВ № 3271 установить сборки н/н на 14 присоединений, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тверская, д.4 | I_I-209524 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 3271 до ВРЩ-0,4кВ в месте размещения вводного устройства № 97873, в ТП-6/0,4кВ № 3271 установить сборки н/н на 14 присоединений, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тверская, д.4 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 6478.2 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6474.96 |  |  |  | 6474.9609 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 7769.9531 | 7769.9531 | 32009063890 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-18 | 2020-04-08 | 2020-04-15 | 2020-04-17 |  |  |  |  | 2020-04-21 | 2020-04-28 | 2020-04-21 | 2020-04-28 | 2020-06-30
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 6478.2
1247 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19658 луч А и Б до границы участка Заявителя в направлении нового ВРЩ-40,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дубровский проезд, влад.7 | K_I-234330 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19658 луч А и Б до границы участка Заявителя в направлении нового ВРЩ-40,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дубровский проезд, влад.7 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 6935.5 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 6928.56 |  |  |  | 6928.5645 | ООО "СК СИСТЕМА" | 8314.2774 | 5238.6707 | 32009063892 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-18 | 2020-04-08 | 2020-04-15 | 2020-04-17 |  |  |  |  | 2020-04-21 | 2020-04-28 | 2020-04-21 | 2020-04-28 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 6935.5
1248 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4РКЛ-10кВ от новой ТП до ТП № 17271, КЛ-10кВ напр.ТП № 17271 - ТП № 17270 в сторону ТП № 17270, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лескова, владение 25а | K_I-233593 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4РКЛ-10кВ от новой ТП до ТП № 17271, КЛ-10кВ напр.ТП № 17271 - ТП № 17270 в сторону ТП № 17270, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лескова, владение 25а | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 24141.95 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 24105.74 |  |  |  | 24105.7371 | ООО "ЭнергоСеть" | 28926.8845 | 18064.5442 | 32009064276 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-18 | 2020-04-08 | 2020-04-15 | 2020-04-17 |  |  |  |  | 2020-04-21 | 2020-04-30 | 2020-04-21 | 2020-04-30 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 24141.95
1249 | Строительство КТП-2х630 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ф.7, ф.8 РП-10 кВ ПС-110 кВ №704 "Макарово", 6хКЛ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,7 км, КЛ-0,38 кВ-0,18 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.Можайск, 50:18:0010601:16 | K_I-236349 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-2х630 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ф.7, ф.8 РП-10 кВ ПС-110 кВ №704 "Макарово", 6хКЛ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,7 км, КЛ-0,38 кВ-0,18 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.Можайск, 50:18:0010601:16 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 11141.4105 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 11051.17 |  |  |  | 11051.1583 | ООО "Энергоснабстрой" | 13261.39 | 6630.695 | 32009049958 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-18 | 2020-03-30 | 2020-04-06 | 2020-04-08 |  |  |  |  | 2020-04-21 | 2020-05-12 | 2020-04-21 | 2020-05-12 | 2021-02-18
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 11061.19
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 11141.41
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 11071.22
1250 | Строительство ТП-2х400-6/0,4кВ, 2КЛ-6 кВ от проект. ячеек РУ-6 кВ РТП-6/0,4кВ №1, ПС №309 "Болятино", ГНБ, 2АСП-6 кВ, 4КЛ-0,4 кВ, , в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Островцы д, Центральная ул, д. 70 Ю8-19-302-4845(956978) | K_I-236352 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-2х400-6/0,4кВ, 2КЛ-6 кВ от проект. ячеек РУ-6 кВ РТП-6/0,4кВ №1, ПС №309 "Болятино", ГНБ, 2АСП-6 кВ, 4КЛ-0,4 кВ, , в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Островцы д, Центральная ул, д. 70 Ю8-19-302-4845(956978) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 8710.4467 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 8666.89 |  |  |  | 8666.8944 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 10400.2733 | 5326.9693 | 32009063876 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-18 | 2020-04-08 | 2020-04-15 | 2020-04-17 |  |  |  |  | 2020-04-21 | 2020-05-06 | 2020-04-21 | 2020-05-06 | 2021-02-17
1251 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до вр.в КЛ-10кВ напр.ТП № 11533 - ТП № 12838, РТП № 10062, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ближ. стены здания в напр.ВРЩ-0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ходынская, д.2, стр.1 | K_I-235688 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до вр.в КЛ-10кВ напр.ТП № 11533 - ТП № 12838, РТП № 10062, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ближ. стены здания в напр.ВРЩ-0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ходынская, д.2, стр.1 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 33428.8917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 33378.75 |  | 1о | 33378.75 | 33378.7483 | ООО "ЭнергоСеть" | 40054.498 | 40054.498 | 32009064282 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-18 | 2020-04-08 | 2020-04-15 | 2020-04-22 |  |  |  |  | 2020-04-21 | 2020-05-06 | 2020-04-21 | 2020-05-06 | 2020-05-30
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 33428.89 |  |  | 33428.89
1252 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 12007.7917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 11995.78 |  |  |  | 11995.7839 | ООО "СК СИСТЕМА" | 14394.9407 | 13143.2067 | 32009064285 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-18 | 2020-04-08 | 2020-04-15 | 2020-04-22 |  |  |  |  | 2020-04-21 | 2020-05-06 | 2020-04-21 | 2020-05-06 | 2020-10-14
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 12007.79
1253 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23312 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Салтыковская, влад.8 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23312 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Салтыковская, влад.8 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 15265.5895 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 15250.32 |  |  |  | 15250.3239 | ООО "СМК" | 18300.3886 | 9790.068 | 32009064290 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-18 | 2020-04-08 | 2020-04-15 | 2020-04-17 |  |  |  |  | 2020-04-21 | 2020-04-30 | 2020-04-21 | 2020-04-30 | 2021-02-10
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 15265.59
1254 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13182 до ВРЩ-0,4кВ № 63183,63184 в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Уральская, д.19, корп.1 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13182 до ВРЩ-0,4кВ № 63183,63184 в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Уральская, д.19, корп.1 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 6171.4 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 6165.23 |  |  |  | 6165.2286 | ООО "СМК" | 7398.2743 | 3957.8181 | 32009064292 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-18 | 2020-04-08 | 2020-04-15 | 2020-04-17 |  |  |  |  | 2020-04-21 | 2020-04-30 | 2020-04-21 | 2020-04-30 | 2021-02-10
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6171.4
1255 | Строительство КТП-2х250 10/0,4кВ в габ.400кВА, ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.2 ПС-35кВ №719 "Мордвиново", 2ЛР-10кВ, КЛ-10кВ, 4КЛ-0,4кВ (ВЛ-10кВ-0,12 км, КЛ-10кВ-0,5 км, КЛ-0,4кВ-0,44 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.Тропарево, 50:18:0090219:296 | K_I-234659 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-2х250 10/0,4кВ в габ.400кВА, ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.2 ПС-35кВ №719 "Мордвиново", 2ЛР-10кВ, КЛ-10кВ, 4КЛ-0,4кВ (ВЛ-10кВ-0,12 км, КЛ-10кВ-0,5 км, КЛ-0,4кВ-0,44 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.Тропарево, 50:18:0090219:296 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 5884.3323 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 5830.1964 |  |  |  | 5830.1917 | ООО "Энергоснабстрой" | 6996.23 | 6996.23 | 32009049482 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-18 | 2020-03-30 | 2020-04-06 | 2020-04-08 |  |  |  |  | 2020-04-21 | 2020-04-27 | 2020-04-21 | 2020-04-27 | 2020-04-30
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 5849.0263
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 5837.2576
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 5849.0263
1256 | Строительство ТП-40 6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.32 РП-3 ПС-110 кВ №118 "Кубинка", ЛР-6 кВ, 2хКЛ-6 кВ (ВЛ-6 кВ-0,03 км, КЛ-6 кВ-0,32 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Старый Городок, 50:20:0090507:4011 |  | 2020-06-20 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-40 6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.32 РП-3 ПС-110 кВ №118 "Кубинка", ЛР-6 кВ, 2хКЛ-6 кВ (ВЛ-6 кВ-0,03 км, КЛ-6 кВ-0,32 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Старый Городок, 50:20:0090507:4011 | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 1276.5066 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1262.47 |  |  |  | 1262.4667 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1514.96 | 1514.96 | 32009032437 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-13 | 2020-03-25 | 2020-04-09 | 2020-04-13 |  |  |  |  | 2020-04-12 | 2020-05-13 | 2020-04-12 | 2020-05-13 | 2020-06-20
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1263.74
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1264.25
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1264.89
1257 | Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, 2хКЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ направлением ТП-6742 «А» - ТП-5893 ПС-110 кВ №189 "Успенская", ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-6 кВ-0,7 км, ВЛ-0,38 кВ-0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Папушево, ГП-3, 50:20:0041504:189 |  | 2020-06-25 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, 2хКЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ направлением ТП-6742 «А» - ТП-5893 ПС-110 кВ №189 "Успенская", ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-6 кВ-0,7 км, ВЛ-0,38 кВ-0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Папушево, ГП-3, 50:20:0041504:189 | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 2610.9117 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2582.19 |  |  |  | 2582.1917 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3098.63 | 3098.63 | 32009032435 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-13 | 2020-03-25 | 2020-04-09 | 2020-04-13 |  |  |  |  | 2020-04-12 | 2020-05-13 | 2020-04-12 | 2020-05-13 | 2020-06-25
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 2585.59
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2587.41
1258 | Строительство ТП-63 10/0,4кВ, ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.Электрон РП-54 ПС-110кВ №551 "Пернатово", РЛК-10кВ, 2хКЛ-10кВ, ВЛ-0,38кВ (ВЛ-10кВ-0,03 км, КЛ-10кВ-0,3 км, ВЛ-0,38кВ-0,17 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Кострово, 50:08:0060156:365 |  | 2020-06-25 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-63 10/0,4кВ, ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.Электрон РП-54 ПС-110кВ №551 "Пернатово", РЛК-10кВ, 2хКЛ-10кВ, ВЛ-0,38кВ (ВЛ-10кВ-0,03 км, КЛ-10кВ-0,3 км, ВЛ-0,38кВ-0,17 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Кострово, 50:08:0060156:365 | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 1507.1691 | ВЗ | ЗЦ ПО | 6 | 6 | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1489.08 |  |  |  | 1489.0833 | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1786.9 | 1786.9 | 32009032436 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-13 | 2020-03-25 | 2020-04-09 | 2020-04-13 |  |  |  |  | 2020-04-12 | 2020-05-13 | 2020-04-12 | 2020-05-13 | 2020-06-25
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1490.59
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 1490.59
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1493.6
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1494.06
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1507.17
1259 | Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ №352 ПС-35 кВ №304 "Истра", замена КТП в габ.630 кВА (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, , с.п.Букарёвское, д.Глебово-Избище, 50:08:0070249:322 |  | 2020-08-20 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ №352 ПС-35 кВ №304 "Истра", замена КТП в габ.630 кВА (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, , с.п.Букарёвское, д.Глебово-Избище, 50:08:0070249:322 | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 1712.2074 | ВЗ | ЗЦ ПО | 7 | 7 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1696.11 |  |  |  | 1696.1167 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 2035.34 | 2035.34 | 32009032433 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-13 | 2020-03-25 | 2020-04-09 | 2020-04-13 |  |  |  |  | 2020-04-12 | 2020-05-13 | 2020-04-12 | 2020-05-13 | 2020-08-20
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1696.8
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1697.48
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 1697.65
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1698.51
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1701.93
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1712.21
1260 | Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ №692 с заменой КТП в габ.630 кВА ПС-35 кВ №576 "Снегири", ВЛИ-0,38 кВ, автоматический выключатель (0,4 МВА; 0,18 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.о.Павло- Слободский, с.Рождествено, 50:08:050206:0025 |  | 2020-08-22 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ №692 с заменой КТП в габ.630 кВА ПС-35 кВ №576 "Снегири", ВЛИ-0,38 кВ, автоматический выключатель (0,4 МВА; 0,18 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.о.Павло- Слободский, с.Рождествено, 50:08:050206:0025 | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 1871.0389 | ВЗ | ЗЦ ПО | 6 | 6 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 1848.59 |  |  |  | 1848.5833 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 2218.3 | 2218.3 | 32009032428 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-13 | 2020-03-25 | 2020-04-09 | 2020-04-13 |  |  |  |  | 2020-04-12 | 2020-05-13 | 2020-04-12 | 2020-05-13 | 2020-08-22
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1850.08
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1852.33
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1854.2
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1855.14
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1869.17
1261 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-161 ПС-35 кВ №24 "Устиново" (0,7 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Новопетровское, с.Новопетровское, 50:08:0090221:436 |  | 2020-08-26 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-161 ПС-35 кВ №24 "Устиново" (0,7 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Новопетровское, с.Новопетровское, 50:08:0090221:436 | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 987.1163 | ВЗ | ЗЦ ПО | 6 | 6 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 975.27 |  |  |  | 975.275 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 1170.33 | 1170.33 | 32009032431 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-13 | 2020-03-25 | 2020-04-09 | 2020-04-13 |  |  |  |  | 2020-04-12 | 2020-05-13 | 2020-04-12 | 2020-05-13 | 2020-08-26
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 978.23
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 978.23
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 978.43
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 979.22
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 987.12
1262 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.327 ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-35 кВ №289 "Кирилловка", ЛР-10 кВ, 2хВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,14 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.п.Дороховское, д.Старо, 50:19:0040309:171 |  | 2020-08-26 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.327 ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-35 кВ №289 "Кирилловка", ЛР-10 кВ, 2хВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,14 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.п.Дороховское, д.Старо, 50:19:0040309:171 | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 1117.8094 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1105.74 |  |  |  | 1105.7333 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1326.88 | 1326.88 | 32009032424 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-13 | 2020-03-25 | 2020-04-09 | 2020-04-13 |  |  |  |  | 2020-04-12 | 2020-05-13 | 2020-04-12 | 2020-05-13 | 2020-08-26
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1106.85
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1107.75
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1117.81
1263 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от оп.2 ВЛИ-0,38 кВ ф."Дачи" ТП-1127 ПС-35 кВ №428 "Глядковская" (0,47 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Ягодино, 50:18:0050306:1593 |  | 2020-08-22 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от оп.2 ВЛИ-0,38 кВ ф."Дачи" ТП-1127 ПС-35 кВ №428 "Глядковская" (0,47 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Ягодино, 50:18:0050306:1593 | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 687.235 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "СК СИСТЕМА" | 679.68 |  |  |  | 679.675 | ООО "СК СИСТЕМА" | 815.61 | 815.61 | 32009032427 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-13 | 2020-03-25 | 2020-04-09 | 2020-04-13 |  |  |  |  | 2020-04-12 | 2020-05-13 | 2020-04-12 | 2020-05-13 | 2020-08-22
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 680.36
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 680.91
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 687.24
1264 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ СП-10 кВ, строящейся по договору ТП № ИА-14-302-993(914527) ПС 220 кВ №25 "Встреча", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Тарасково | H_I-179636 | 2020-04-30 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ СП-10 кВ, строящейся по договору ТП № ИА-14-302-993(914527) ПС 220 кВ №25 "Встреча", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Тарасково | ЗЭС | ССР | 829.5543 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "СК СИСТЕМА" | 820.43 |  |  |  | 820.4333 | ООО "СК СИСТЕМА" | 984.52 | 984.52 | 32009032429 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-13 | 2020-03-25 | 2020-04-09 | 2020-04-13 |  |  |  |  | 2020-04-12 | 2020-04-27 | 2020-04-12 | 2020-04-27 | 2020-04-30
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 821.26
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 822.25
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 822.67
1265 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26546 луч А или Б до границы участка Заявителя в сторону ул.Вилиса Лациса, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Героев Панфиловцев, корп.1, влад.20 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26546 луч А или Б до границы участка Заявителя в сторону ул.Вилиса Лациса, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Героев Панфиловцев, корп.1, влад.20 | МКС | ориентировочный расчет | 2249.8167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МСК-Сервис" | 2238.5679 |  |  |  | 2238.5679 | ООО "МСК-Сервис" | 2686.2815 | 2686.2815 | 32009022505 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2020-03-31 | 2020-04-02 |  |  |  |  | 2020-04-11 | 2020-04-13 | 2020-04-11 | 2020-04-13 | 2020-06-25
1266 | Строительство КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ до стены здания Заявителя, с установкой СП-0,4кВ в ТП-10/0,4кВ № 11698, КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11698 до нового СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Воротниковский пер., д.10, стр. 6 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы,оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ до стены здания Заявителя, с установкой СП-0,4кВ в ТП-10/0,4кВ № 11698, КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11698 до нового СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Воротниковский пер., д.10, стр. 6 | МКС | ориентировочный расчет | 823.7417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙБУР" | 822.9183 |  |  |  | 822.9183 | ООО "СТРОЙБУР" | 987.5019 | 987.5019 | 32009022483 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2020-03-31 | 2020-04-02 |  |  |  |  | 2020-04-26 | 2020-04-13 | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020-06-27
1267 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16597 (луч А и Б) до ВРЩ-0,4кВ № 86191 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мусы Джалиля, д.15, корп.2 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16597 (луч А и Б) до ВРЩ-0,4кВ № 86191 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мусы Джалиля, д.15, корп.2 | МКС | ориентировочный расчет | 3492.3417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 3457.4186 |  |  |  | 3457.4186 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 4148.9023 | 4148.9023 | 32009022660 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2020-03-31 | 2020-04-02 |  |  |  |  | 2020-04-26 | 2020-04-13 | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020-08-27
1268 | Строительство КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ до стены фасада здания, с установкой СП-0,4кВ в ТП-6/0,4кВ № 3159 (луч А или Б), КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 3159 (луч А или Б) до СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Вольная, вл.1, стр.1 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы,оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ до стены фасада здания, с установкой СП-0,4кВ в ТП-6/0,4кВ № 3159 (луч А или Б), КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 3159 (луч А или Б) до СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Вольная, вл.1, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 1378.1083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Еврострой" | 1364.3269 |  |  |  | 1364.3269 | ООО "Еврострой" | 1637.1923 | 1637.1923 | 32009022490 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2020-03-31 | 2020-04-02 |  |  |  |  | 2020-04-26 | 2020-04-13 | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020-06-28
1269 | Реконструкция 4КЛ-10кВ,12КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29676 А и Б (ранее ТП-6/0,4кВ № 1848) до существующих КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Двинцев, д.6, стр.2 | K_I-228823 | 2020 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция 4КЛ-10кВ,12КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29676 А и Б (ранее ТП-6/0,4кВ № 1848) до существующих КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Двинцев, д.6, стр.2 | МКС | ориентировочный расчет | 826.55 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 825.723 |  |  |  | 825.7235 | ООО "СМК" | 990.8681 | 990.8681 | 32009022666 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2020-03-31 | 2020-04-02 |  |  |  |  | 2020-04-27 | 2020-04-17 | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020-06-28
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛТЕХСТРОЙ" | 826.55
1270 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16440 до ВРЩ № 84954, 84955, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дегунинская, д.2, корп.2 | K_I-227952 | 2020 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16440 до ВРЩ № 84954, 84955, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дегунинская, д.2, корп.2 | МКС | ориентировочный расчет | 970.4167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИК"МРЭС" | 969.447 |  |  |  | 969.4466 | ООО "ИК"МРЭС" | 1163.3359 | 1163.3359 | 32009022673 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2020-03-31 | 2020-04-02 |  |  |  |  | 2020-04-27 | 2020-04-17 | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020-05-30
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 970.417
1271 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19510 до стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тверская, д.9А, стр.1 |  | 2020 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19510 до стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тверская, д.9А, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 600.1083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 599.808 |  |  |  | 599.808 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 719.7695 | 719.7695 | 32009022743 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2020-03-31 | 2020-04-02 |  |  |  |  | 2020-04-16 | 2020-04-13 | 2020-04-16 | 2020-04-13 | 2020-04-30
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 600.108
1272 | Реконструкция РТП-10/0,4кВ №14063 с дооборудованием и наладкой ячейки № 9 с.1, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Западное Дегунино, ул.Базовская, влад.15, корп.16 (Северный административный округ) (1 шт.(РУ)) | J_I-218302 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция РТП-10/0,4кВ №14063 с дооборудованием и наладкой ячейки № 9 с.1, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Западное Дегунино, ул.Базовская, влад.15, корп.16 (Северный административный округ) (1 шт.(РУ)) | МКС | ССР | 1008.2917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СФ ТЦС" | 1007.2837 |  |  |  | 1007.2837 | ООО "СФ ТЦС" | 1208.7404 | 731.4695 | 32009022754 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2020-03-31 | 2020-04-02 |  |  |  |  | 2020-05-12 | 2020-04-20 | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020-12-31
1273 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ 20988 с установкой 2 сборок н/н, 18КЛ-0,4 кВ от ТП 20988 до вв. № 100926, 100927, 109194, 104489, 115900, 108383, КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Нахимовский пр-кт, влад.59А (1,15 км; 2 шт.(прочие)) | J_I-215712 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ 20988 с установкой 2 сборок н/н, 18КЛ-0,4 кВ от ТП 20988 до вв. № 100926, 100927, 109194, 104489, 115900, 108383, КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Нахимовский пр-кт, влад.59А (1,15 км; 2 шт.(прочие)) | МКС | ССР | 4054.725 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4052.698 |  |  |  | 4052.6976 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4863.2372 | 3059.1331 | 32009022759 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2020-03-31 | 2020-04-02 |  |  |  |  | 2020-04-27 | 2020-04-13 | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 4054.725
1274 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12929 до ВРЩ-0,4кВ № 51471,51472 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ясный проезд, д.10 |  | 2020 | СМР | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12929 до ВРЩ-0,4кВ № 51471,51472 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ясный проезд, д.10 | МКС | ССР | 1963.5417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙБУР" | 1904.6357 |  |  |  | 1904.6357 | ООО "СТРОЙБУР" | 2285.5629 | 2285.5629 | 32009022654 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2020-03-31 | 2020-04-02 |  |  |  |  | 2020-04-26 | 2020-04-13 | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020-06-30
1275 | Выполнение СМР, ПНР, материалы, по титулу: Строительство 12КЛ-0,4 кВ от ТП 20937 дл существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Татарская, д.20 | I_I-209357 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, по титулу: Строительство 12КЛ-0,4 кВ от ТП 20937 дл существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Татарская, д.20 | МКС | ССР | 2069.3833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭнергоСеть" | 2066.279 |  |  |  | 2066.2789 | ООО "ЭнергоСеть" | 2479.5347 | 1563.4014 | 32009022882 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2020-03-31 | 2020-04-02 |  |  |  |  | 2020-04-26 | 2020-04-16 | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 2069.383
1276 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформаторов 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от врезки в КЛ ТП 13095 - ТП 12930 до новой ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Молодцова, влад.33, корп.1 (1,26 МВА; 1,68 км; 200 п.м.) | J_I-216676 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформаторов 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от врезки в КЛ ТП 13095 - ТП 12930 до новой ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Молодцова, влад.33, корп.1 (1,26 МВА; 1,68 км; 200 п.м.) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 14132.4833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 14111.28 |  |  |  | 14111.2846 | ООО "ЭнергоСеть" | 16933.5415 | 4247.2653 | 32009064299 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-18 | 2020-04-08 | 2020-04-15 | 2020-04-17 |  |  |  |  | 2020-04-21 | 2020-04-30 | 2020-04-21 | 2020-04-30 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 14132.48
1277 | Строительство 34КЛ-0,4кВ от новых ТП №1 и №2 до ВРУ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Константина Федина, влад.13 | I_I-214396 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 34КЛ-0,4кВ от новых ТП №1 и №2 до ВРУ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Константина Федина, влад.13 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 8038.2 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 8026.14 |  |  |  | 8026.1427 | ООО "ЭнергоСеть" | 9631.3712 | 2419.7041 | 32009064304 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-18 | 2020-04-08 | 2020-04-15 | 2020-04-17 |  |  |  |  | 2020-04-21 | 2020-04-30 | 2020-04-21 | 2020-04-30 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 8038.2
1278 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12761 (луч Б) до вводного устройства № 43748 взамен существующей КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Болотниковская, д.23 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12761 (луч Б) до вводного устройства № 43748 взамен существующей КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Болотниковская, д.23 | МКС | ориентировочный расчет | 1920.6167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1919.657 |  |  |  | 1919.6567 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 2303.588 | 2303.588 | 32009022894 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-16 | 2020-03-24 | 2020-03-31 | 2020-04-02 |  |  |  |  | 2020-03-31 | 2020-04-02 | 2020-03-31 | 2020-04-02 | 2020-04-10
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 1920.617
1279 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11757 до ВРЩ-0,4кВ № 115337 абонента взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Артековская, д.1 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11757 до ВРЩ-0,4кВ № 115337 абонента взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Артековская, д.1 | МКС | ориентировочный расчет | 2828.7333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 2827.319 |  |  |  | 2827.3186 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 3392.7824 | 3392.7824 | 32009022918 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2020-03-31 | 2020-04-02 |  |  |  |  | 2020-04-07 | 2020-04-02 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020-04-14
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 2828.733
1280 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26916 до границы участка Заявителя (в сторону ВРЩ-0,4кВ Заявителя), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зеленоградская | K_I-235663 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26916 до границы участка Заявителя (в сторону ВРЩ-0,4кВ Заявителя), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зеленоградская | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 7709.4333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 7701.72 |  |  |  | 7701.7239 | ООО "СМК" | 9242.0687 | 9242.0687 | 32009063880 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-09 | 2020-04-08 | 2020-04-15 | 2020-04-17 |  |  |  |  | 2020-04-12 | 2020-04-30 | 2020-04-12 | 2020-04-30 | 2020-05-29
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 7709.43
1281 | Реконструкция ТП-160-6/0,4 кВ №1916 с заменой на ТП-630-6/0,4 кВ, ПС №174 "Лыткарино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Островцы д Ю8-19-302-289(901386) | J_I-224404 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-160-6/0,4 кВ №1916 с заменой на ТП-630-6/0,4 кВ, ПС №174 "Лыткарино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Островцы д Ю8-19-302-289(901386) | ЮЭС | ССР | 2333.4083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2321.741 |  |  |  | 2321.741 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2786.0891 | 0 | 32009062839 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-16 | 2020-04-07 | 2020-04-14 | 2020-04-15 |  |  |  |  | 2020-04-06 | 2020-04-27 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2021-03-30
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2333.408
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2333.408
1282 | Строительство КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-23, ПС №522 "Повадино", СП-10 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Глотаево Ю8-19-302-11777(617713) | K_I-230680 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-23, ПС №522 "Повадино", СП-10 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Глотаево Ю8-19-302-11777(617713) | ЮЭС | ССР | 2939.125 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2924.429 |  |  |  | 2924.4294 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3509.3153 | 3509.3153 | 32009062846 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-16 | 2020-04-07 | 2020-04-14 | 2020-04-15 |  |  |  |  | 2020-04-06 | 2020-04-27 | 2020-04-06 | 2020-04-27 | 2020-05-20
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2939.125
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2939.125
1283 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №799 с заменой тр-ров 2х630 кВА на тр-ры 2х1000 кВА, ПС №266 "Бор"", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Белые Столбы мкр, владение ""Лакония-Логистик 3"" Ю8-18-302-22708(192396) | J_I-224406 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №799 с заменой тр-ров 2х630 кВА на тр-ры 2х1000 кВА, ПС №266 "Бор"", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Белые Столбы мкр, владение ""Лакония-Логистик 3"" Ю8-18-302-22708(192396) | ЮЭС | ССР | 1600.1917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Техно инжиниринг" | 1591.711 |  |  |  | 1591.711 | ООО "Техно инжиниринг" | 1910.0532 | 1910.0532 | 32009062848 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-06 | 2020-04-07 | 2020-04-14 | 2020-04-15 |  |  |  |  | 2020-03-25 | 2020-04-27 | 2020-03-25 | 2020-04-27 | 2020-06-30
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1600.192
1284 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ, ПС №657 "Ялфимово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Сапроново с Ю8-19-302-4323(715759) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ, ПС №657 "Ялфимово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Сапроново с Ю8-19-302-4323(715759) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 905.4358 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 901.814 |  |  |  | 901.8143 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1082.1771 | 1082.1771 | 32009062850 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-16 | 2020-04-07 | 2020-04-14 | 2020-04-15 |  |  |  |  | 2020-04-06 | 2020-04-15 | 2020-04-06 | 2020-04-15 | 2020-05-22
участник | [12 empty] | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 905.436
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 905.436
1285 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-111, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский м/р-н, Пущино д., уч. Ю8-19-302-4678(717920) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулуСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-111, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский м/р-н, Пущино д., уч. Ю8-19-302-4678(717920) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 793.5817 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 789.613 |  |  |  | 789.6133 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 947.536 | 947.536 | 32009062852 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-16 | 2020-04-07 | 2020-04-14 | 2020-04-15 |  |  |  |  | 2020-04-06 | 2020-04-27 | 2020-04-06 | 2020-04-27 | 2020-05-25
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 793.582
1286 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1517, ПС №357 "Елохово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Васино д, д.38 Ю8-19-302-5967(725517) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулуСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1517, ПС №357 "Елохово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Васино д, д.38 Ю8-19-302-5967(725517) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 443.8725 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 441.654 |  |  |  | 441.6536 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 529.9843 | 529.9843 | 32009062856 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-16 | 2020-04-07 | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  |  |  |  | 2020-04-06 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020-06-16
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 443.429
1287 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-860, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпухов г/о, Шепилово д Ю8-19-302-6427(731434) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулуСтроительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-860, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпухов г/о, Шепилово д Ю8-19-302-6427(731434) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 662.4408 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 659.129 |  |  |  | 659.1288 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 790.9545 | 790.9545 | 32009062857 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-16 | 2020-04-07 | 2020-04-14 | 2020-04-15 |  |  |  |  | 2020-04-06 | 2020-04-27 | 2020-04-06 | 2020-04-27 | 2020-05-19
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 662.441
1288 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-4680(716825)), ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Сидоренки д Ю8-19-302-4693(716826) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулуСтроительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-4680(716825)), ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Сидоренки д Ю8-19-302-4693(716826) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 431.12 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 428.964 |  |  |  | 428.9644 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 514.7573 | 514.7573 | 32009062862 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-16 | 2020-04-07 | 2020-04-14 | 2020-04-15 |  |  |  |  | 2020-04-06 | 2020-04-27 | 2020-04-06 | 2020-04-27 | 2020-05-19
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 431.12
1289 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-201, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Бехтеево д, дом № 43 Ю8-19-302-162(900172) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулуСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-201, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Бехтеево д, дом № 43 Ю8-19-302-162(900172) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 706.1283 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "Техно инжиниринг" | 701.821 |  |  |  | 701.8206 | ООО "Техно инжиниринг" | 842.1847 | 842.1847 | 32009062865 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-16 | 2020-04-07 | 2020-04-14 | 2020-04-15 |  |  |  |  | 2020-04-06 | 2020-04-27 | 2020-04-06 | 2020-04-27 | 2020-05-19
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 702.597
участник | [12 empty] | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 706.128
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 706.128
1290 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-545, ПС №187 "Лопасня", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Кузьмино-Фильчаково д Ю8-19-302-9967(603938) |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-545, ПС №187 "Лопасня", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Кузьмино-Фильчаково д Ю8-19-302-9967(603938) | ЮЭС | ССР | 797.7333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 793.744 |  |  |  | 793.7443 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 952.4932 | 440.9167 | 32009062872 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-16 | 2020-04-07 | 2020-04-14 | 2020-04-15 |  |  |  |  | 2020-04-06 | 2020-04-27 | 2020-11-23 | 2020-04-27 | 2021-03-30
участник | [12 empty] | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 797.733
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 797.733
1291 | Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 19 ВЛЗ-6 кВ ТП-154-ТП-88 ПС № 742 "Орбита", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, к.н. 50:14:0040327:226 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 19 ВЛЗ-6 кВ ТП-154-ТП-88 ПС № 742 "Орбита", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, к.н. 50:14:0040327:226 | ВЭС | расчет филиала | 4300.0989 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 4297.6 |  |  |  | 4297.6 | ООО "Меридиан Энерго" | 5157.12 | 5157.12 | 32009063025 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-20 | 2020-04-07 | 2020-04-14 | 2020-04-15 |  |  |  |  | 2020-04-13 | 2020-04-30 | 2020-04-13 | 2020-04-30 | 2020-06-27
1292 | Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 21 ВЛЗ-6 кВ ТП-255-ТП-158 ПС № 742 "Орбита", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, к.н. 50:14:0040352:591 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 21 ВЛЗ-6 кВ ТП-255-ТП-158 ПС № 742 "Орбита", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, к.н. 50:14:0040352:591 | ВЭС | расчет филиала | 2564.5166 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 2562.02 |  |  |  | 2562.02 | ООО "Меридиан Энерго" | 3074.424 | 3074.424 | 32009063027 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-20 | 2020-04-07 | 2020-04-14 | 2020-04-15 |  |  |  |  | 2020-04-13 | 2020-04-30 | 2020-04-13 | 2020-04-30 | 2020-08-27
1293 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-252 ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Непецино, у д. 22, к.н. 50:34:0050103:2004 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-252 ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Непецино, у д. 22, к.н. 50:34:0050103:2004 | ВЭС | расчет филиала | 438.2745 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 437 |  |  |  | 437 | ООО "ФАБИ" | 524.4 | 524.4 | 32009063112 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-20 | 2020-04-07 | 2020-04-14 | 2020-04-15 |  |  |  |  | 2020-04-13 | 2020-04-30 | 2020-04-13 | 2020-04-30 | 2020-07-02
1294 | Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. "Леоновский" ПС № 565 "Берендино-тяг.", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, д. Лидино, уч. 103, к.н. 50:29:0020202:230 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. "Леоновский" ПС № 565 "Берендино-тяг.", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, д. Лидино, уч. 103, к.н. 50:29:0020202:230 | ВЭС | расчет филиала | 1011.6555 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1007 |  |  |  | 1007 | ООО "ФАБИ" | 1208.4 | 1208.4 | 32009063111 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-20 | 2020-04-07 | 2020-04-14 | 2020-04-15 |  |  |  |  | 2020-04-13 | 2020-04-30 | 2020-04-13 | 2020-04-30 | 2020-09-03
1295 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 95 (замена на КТП-400 10/0,4 кВ с тр-тором 400 кВА) ПС № 168 "Фаустово", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с. Михалево, ул. Советская, д. 60, к.н. 50:29:0030201:451 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 95 (замена на КТП-400 10/0,4 кВ с тр-тором 400 кВА) ПС № 168 "Фаустово", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с. Михалево, ул. Советская, д. 60, к.н. 50:29:0030201:451 | ВЭС | расчет филиала | 1967.3439 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1958 |  |  |  | 1958 | ООО "ФАБИ" | 2349.6 | 2349.6 | 32009063108 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-20 | 2020-04-07 | 2020-04-14 | 2020-04-15 |  |  |  |  | 2020-04-13 | 2020-04-30 | 2020-04-13 | 2020-04-30 | 2020-09-03
1296 | Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 4 ВЛЗ-6 кВ фид. 9 ПС № 333 "Ельня", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, д. Новые Псарьки, з/у 6, к.н. 50:16:0501009:312 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 4 ВЛЗ-6 кВ фид. 9 ПС № 333 "Ельня", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, д. Новые Псарьки, з/у 6, к.н. 50:16:0501009:312 | ВЭС | расчет филиала | 1929.5539 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 1927.055 |  |  |  | 1927.055 | ООО "Меридиан Энерго" | 2312.466 | 2312.466 | 32009063100 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-20 | 2020-04-07 | 2020-04-14 | 2020-04-15 |  |  |  |  | 2020-04-13 | 2020-04-30 | 2020-04-13 | 2020-04-30 | 2020-09-03
1297 | Строительство ТП-63 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ ТП-315-ТП-89 ПС № 34 "Васютино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, вблизи д. Гаврилово, к/х "Хозяйство Серовой", к.н. 50:16:0203014:1 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-63 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ ТП-315-ТП-89 ПС № 34 "Васютино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, вблизи д. Гаврилово, к/х "Хозяйство Серовой", к.н. 50:16:0203014:1 | ВЭС | расчет филиала | 4444.2786 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 4399.8358 |  |  |  | 4399.8358 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 5279.8029 | 5279.8029 | 32009063099 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-20 | 2020-04-07 | 2020-04-14 | 2020-04-15 |  |  |  |  | 2020-04-13 | 2020-04-30 | 2020-04-13 | 2020-04-30 | 2020-09-04
1298 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-315-ТП-89 по оп. 37-48 ПС-34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, вблизи д. Гаврилово, к/х "Хозяйство Серовой", к.н. 50:16:0203014:1 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-315-ТП-89 по оп. 37-48 ПС-34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, вблизи д. Гаврилово, к/х "Хозяйство Серовой", к.н. 50:16:0203014:1 | ВЭС | расчет филиала | 1764.6705 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 1747.0238 |  |  |  | 1747.0238 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 2096.4285 | 2096.4285 | 32009063097 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-20 | 2020-04-07 | 2020-04-14 | 2020-04-15 |  |  |  |  | 2020-04-13 | 2020-04-30 | 2020-04-13 | 2020-04-30 | 2020-09-04
1299 | Строительство ТП-40 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ фид. 1 ПС № 120 "Храпуново", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Аксено-Бутырское, д. Тимохово, ул. Совхозная, д. 25, уч. 11, к.н. 50:16:0604143:3 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-40 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ фид. 1 ПС № 120 "Храпуново", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Аксено-Бутырское, д. Тимохово, ул. Совхозная, д. 25, уч. 11, к.н. 50:16:0604143:3 | ВЭС | расчет филиала | 1594.3709 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 1578.4272 |  |  |  | 1578.4272 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 1894.1127 | 1894.1127 | 32009063104 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-20 | 2020-04-07 | 2020-04-14 | 2020-04-15 |  |  |  |  | 2020-04-13 | 2020-04-30 | 2020-04-13 | 2020-04-30 | 2020-06-30
1300 | Строительство ТП-10/0,4кВ, в габ. 250 кВА с транс.160 кВА, ВЛ-10 кВ от вновь сооружаемой ВЛ-10 кВ до РУ-10 кВ вновь сооружаемого ТП-10/0,4кВ, РЛР-10кВ в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п. Краснопахорское, д. Софьино; 77:22:0020330:1128. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, в габ. 250 кВА с транс.160 кВА, ВЛ-10 кВ от вновь сооружаемой ВЛ-10 кВ до РУ-10 кВ вновь сооружаемого ТП-10/0,4кВ, РЛР-10кВ в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п. Краснопахорское, д. Софьино; 77:22:0020330:1128. | НМ | ОР | 1259.6996 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Технолог" | 1253.401 |  |  |  | 1253.4 | ООО "Технолог" | 1504.08 | 1504.08 | 32009045844 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-18 | 2020-03-27 | 2020-04-10 | 2020-04-14 |  |  |  |  | 2020-04-04 | 2020-04-15 | 2020-04-04 | 2020-04-15 | 2020-04-16
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1259.7
1301 | Строительство СП-6 кВ, КЛ-6 кВ от КРУН-6 кВ, ВЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ф. Комплекс, ПС №765 "Сенеж", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Турицино, уч.015/01, 015/02 | J_I-227463 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, в габ. 250 кВА с транс.160 кВА, ВЛ-10 кВ от вновь сооружаемой ВЛ-10 кВ до РУ-10 кВ вновь сооружаемого ТП-10/0,4кВ, РЛР-10кВ в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п. Краснопахорское, д. Софьино; 77:22:0020330:1128. | СЭС | ССР | 3229.8829 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 3213.733 |  |  |  | 3213.7333 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 3856.48 | 1519.537 | 32009062734 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-23 | 2020-04-07 | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  |  |  |  | 2020-05-04 | 08.05.2020 | 2020-05-04 | 2020-05-08 | 2021-05-11
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 3229.783
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 3229.882
1302 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 344 от 27.02.2020г. Раменского р-на | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2376.5033 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 2358.333 |  |  |  | 2358.3333 | ООО "ФАБИ" | 2830 | 2830 | 32009062875 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-03 | 2020-04-07 | 2020-04-14 | 2020-04-15 |  |  |  |  | 2020-03-20 | 2020-05-06 | 2020-03-20 | 2020-05-06 | 2020-08-26
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2366.998
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2376.504
справочный | Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.19 (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-5024(703287)), ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-20-302-9192(750175) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.19 (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-5024(703287)), ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-20-302-9192(750175) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 747.4775 | [12 empty] | 0 | 32009062875 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-03 | 2020-04-07 | 2020-04-14 | 2020-04-15 |  |  |  |  | 2020-03-20 | 2020-05-06 | 2020-03-20 | 2020-05-06
справочный | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1997 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Никоновский с/о, квартал 35, уч. 4 Ю8-20-303-9313(705470) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1997 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Никоновский с/о, квартал 35, уч. 4 Ю8-20-303-9313(705470) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 420.9267 | [12 empty] | 0 | 32009062875 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-03 | 2020-04-07 | 2020-04-14 | 2020-04-15 |  |  |  |  | 2020-03-20 | 2020-05-06 | 2020-03-20 | 2020-05-06
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.123, ПС №243 "Нащекино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н., с/п Никоновское, квартал 42 Ю8-20-302-8575(748195) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.123, ПС №243 "Нащекино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н., с/п Никоновское, квартал 42 Ю8-20-302-8575(748195) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1208.0992 | [12 empty] | 0 | 32009062875 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-03 | 2020-04-07 | 2020-04-14 | 2020-04-15 |  |  |  |  | 2020-03-20 | 2020-05-06 | 2020-03-20 | 2020-05-06
1303 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1582 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, д. Дубечино Ю8-20-303-9982(705787) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1582 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, д. Дубечино Ю8-20-303-9982(705787) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 654.0142 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 650.733 |  |  |  | 650.7333 | ООО "ФАБИ" | 780.88 | 780.88 | 32009062879 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-01 | 2020-04-07 | 2020-04-14 | 2020-04-15 |  |  |  |  | 2020-04-28 | 2020-05-06 | 2020-04-28 | 2020-05-06 | 2020-09-11
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 654.014
1304 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Бронницы г, ш. Рязанское, уч. № 6а Ю8-20-302-10519(761940) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Бронницы г, ш. Рязанское, уч. № 6а Ю8-20-302-10519(761940) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1221.4442 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1215.337 |  |  |  | 1215.3368 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1458.4041 | 1458.4041 | 32009062904 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-01 | 2020-04-07 | 2020-04-14 | 2020-04-15 |  |  |  |  | 2020-04-28 | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 2020-04-27 | 2020-07-11
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1221.444
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1221.444
1305 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1015, ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н Ю8-20-302-9927(757608) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1015, ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н Ю8-20-302-9927(757608) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 767.7725 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 763.934 |  |  |  | 763.9341 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 916.7209 | 916.7209 | 32009062905 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-01 | 2020-04-07 | 2020-04-14 | 2020-04-15 |  |  |  |  | 2020-04-28 | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 2020-04-27 | 2020-07-05
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 767.773
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 767.773
1306 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №424 от 12.03.2020 Серпуховского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1384.7325 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1377.808 |  |  |  | 1377.8083 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1653.37 | 1653.37 | 32009062907 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-01 | 2020-04-07 | 2020-04-14 | 2020-04-15 |  |  |  |  | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-07-06
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1384.732
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-31, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Аладьино д, д.9 Ю8-20-303-10536(762302) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-31, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Аладьино д, д.9 Ю8-20-303-10536(762302) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 891.1642 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-04-01 |  |  | 2020-04-15 |  |  |  |  | 2020-04-28 |  | 2020-04-28
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ с ТП-966, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпухов г/о, д. Шепилово Ю8-20-302-10455(706031) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ с ТП-966, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпухов г/о, д. Шепилово Ю8-20-302-10455(706031) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 493.5683 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-04-01 |  |  | 2020-04-15 |  |  |  |  | 2020-04-28 |  | 2020-04-28
1307 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №424 от 12.03.2020 Домодедовского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1037.065 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Техно инжиниринг" | 1031.05 |  |  |  | 1031.05 | ООО "Техно инжиниринг" | 1237.26 | 1237.26 | 32009062951 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-01 | 2020-04-07 | 2020-04-14 | 2020-04-15 |  |  |  |  | 2020-04-28 | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-09-11
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1037.065
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-8004(743950)), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедовский, д. Шишкино Ю8-20-302-9134(751316) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-8004(743950)), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедовский, д. Шишкино Ю8-20-302-9134(751316) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 616.96 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-04-01 |  |  | 2020-04-15 |  |  |  |  | 2020-04-28 | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 2020-04-28
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-649 с заменой вводов, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Белые Столбы мкр, "Тонус-1" снт, вл. 119 Ю8-20-303-10636(762551) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-649 с заменой вводов, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Белые Столбы мкр, "Тонус-1" снт, вл. 119 Ю8-20-303-10636(762551) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 420.105 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-04-01 |  |  | 2020-04-15 |  |  |  |  | 2020-04-28 | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 2020-04-28
1308 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, 1шт., от РУ-0,4 кВ ТП-1415, по сущ. опорам т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п. Первомайское, д. Верховье, ул. Лесная, уч. 26-б; 50:26:0191110:25. |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Строительство ВЛ-0,4 кВ, 1шт., от РУ-0,4 кВ ТП-1415, по сущ. опорам т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п. Первомайское, д. Верховье, ул. Лесная, уч. 26-б; 50:26:0191110:25. | НМ | ОР | 419.3715 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 417.2118 |  |  |  | 417.2118 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 500.6541 | 269.3174 | 32009045835 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-19 | 2020-03-27 | 2020-04-10 | 2020-04-14 |  |  |  |  | 2020-04-14 | 2020-04-27 | 2020-04-14 | 2020-04-27 | 2021-02-11
1309 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 969 с транс 250 кВА на ТП-10/0,4 кВ с транс. 400 кВА в габ. 630 кВА в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, пос.Вороновское, п.ЛМС, Центральный мкр; 50:27:0030313:111. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 969 с транс 250 кВА на ТП-10/0,4 кВ с транс. 400 кВА в габ. 630 кВА в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, пос.Вороновское, п.ЛМС, Центральный мкр; 50:27:0030313:111. | НМ | ОР | 1807.7315 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 1801.404 |  |  |  | 1801.4045 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 2161.6854 | 2161.6854 | 32009045834 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-19 | 2020-03-27 | 2020-04-10 | 2020-04-14 |  |  |  |  | 2020-04-14 | 2020-05-15 | 2020-04-14 | 2020-05-15 | 2020-08-13
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1807.732
1310 | Реконструкция МТП-10/0,4 кВ № 974 путем замены на КТП-10/04 кВ с транс. 100 кВа в габаритах 160 кВа. в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, пос.Михайлово-Ярцевское, д.Сенькино-Секерино, д.64, 50:27:0030113:201. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4 кВ № 974 путем замены на КТП-10/04 кВ с транс. 100 кВа в габаритах 160 кВа. в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, пос.Михайлово-Ярцевское, д.Сенькино-Секерино, д.64, 50:27:0030113:201. | НМ | ОР | 878.7117 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Ком-Строй" | 874.318 |  |  |  | 874.3182 | ООО "Ком-Строй" | 1049.1818 | 1049.1818 | 32009045829 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-19 | 2020-03-27 | 2020-04-10 | 2020-04-14 |  |  |  |  | 2020-04-14 | 2020-04-24 | 2020-04-14 | 2020-04-24 | 2020-04-27
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 878.712
1311 | Строительство КТП-10/0,4 кВ нов. с транс. 250 кВА, ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №нов до опоры ВЛ-0,4 кВ от КТП №605, КЛ-10 2 шт., т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п.Первомайское, д.Фоминское, пер.Зелёный, уч.16; 50:26:0191213:9. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4 кВ нов. с транс. 250 кВА, ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №нов до опоры ВЛ-0,4 кВ от КТП №605, КЛ-10 2 шт., т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п.Первомайское, д.Фоминское, пер.Зелёный, уч.16; 50:26:0191213:9. | НМ | ОР | 1563.8172 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 1558.344 |  |  |  | 1558.3439 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 1870.0126 | 1870.0126 | 32009045839 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-19 | 2020-03-27 | 2020-04-10 | 2020-04-14 |  |  |  |  | 2020-04-14 | 2020-05-15 | 2020-04-14 | 2020-05-15 | 2020-08-04
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1563.817
1312 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 1219 с установкой тран-в 2х1000 кВА, РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №1219 с установкой 9ти ячеек, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Щаповское, п. Щапово | J_I-221194 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объекту: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 1219 с установкой тран-в 2х1000 кВА, РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №1219 с установкой 9ти ячеек, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Щаповское, п. Щапово | НМ | ССР | 5481.664 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Технолог" | 5454.256 |  |  |  | 5454.2557 | ООО "Технолог" | 6545.1068 | 4025.6515 | 32009045848 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-19 | 2020-03-27 | 2020-04-10 | 2020-04-14 |  |  |  |  | 2020-04-14 | 2020-05-06 | 2020-04-14 | 2020-05-06 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 5481.664
1313 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22402 (луч А или Б) до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.14-я Парковая,д.4Б | K_I-236347 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22402 (луч А или Б) до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.14-я Парковая,д.4Б | МКС | ориентировочный расчет | 1530.8583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 1529.3271 |  |  |  | 1529.3271 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 1835.1926 | 1835.1926 | 32009059665 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-23 | 2020-04-06 | 2020-04-13 | 2020-04-15 |  |  |  |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020-06-18
1314 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25276 А или Б до границы участка Заявителя в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Рябиновая, влад.45А |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25276 А или Б до границы участка Заявителя в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Рябиновая, влад.45А | МКС | ориентировочный расчет | 2997.5833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 2994.5854 |  |  |  | 2994.5854 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 3593.5025 | 3593.5025 | 32009059668 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-23 | 2020-04-06 | 2020-04-13 | 2020-04-15 |  |  |  |  | 2020-04-26 | 2020-04-27 | 2020-04-26 | 2020-04-27 | 2020-07-02
1315 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13752 до ВРЩ-0,4кВ № 69640, 69641, в т.ч. ПИР: г.Москва, Щелковское ш., д.6 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13752 до ВРЩ-0,4кВ № 69640, 69641, в т.ч. ПИР: г.Москва, Щелковское ш., д.6 | МКС | ориентировочный расчет | 4346.8833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4342.536 |  |  |  | 4342.5361 | ООО "СК СИСТЕМА" | 5211.0433 | 5211.0433 | 32009059526 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-23 | 2020-04-06 | 2020-04-13 | 2020-04-15 |  |  |  |  | 2020-04-26 | 2020-04-28 | 2020-04-26 | 2020-04-28 | 2020-09-02
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 4346.883
1316 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10965 до ВРЩ-0,4кВ № 40797, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Добролюбова, д.20А |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10965 до ВРЩ-0,4кВ № 40797, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Добролюбова, д.20А | МКС | ориентировочный расчет | 1760.35 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 1758.5897 |  |  |  | 1758.5897 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 2110.3076 | 2110.3076 | 32009059673 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-23 | 2020-04-06 | 2020-04-13 | 2020-04-15 |  |  |  |  | 2020-04-26 | 2020-04-27 | 2020-04-26 | 2020-04-27 | 2020-09-02
1317 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12437 до ВРЩ-0,4кВ № 139403, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.2-я Карачаровская, д.1, стр.1 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12437 до ВРЩ-0,4кВ № 139403, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.2-я Карачаровская, д.1, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 1567.15 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МСК-СЕРВИС" | 1559.3143 |  |  |  | 1559.3143 | ООО "МСК-СЕРВИС" | 1871.1771 | 1871.1771 | 32009059675 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-30 | 2020-04-06 | 2020-04-13 | 2020-04-15 |  |  |  |  | 2020-05-03 | 2020-04-27 | 2020-05-03 | 2020-04-27 | 2020-09-03
1318 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ом 1х160кВА, 1КЛ-10кВ от РТП-28041 до новой ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пехорская |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком)(2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ом 1х160кВА, 1КЛ-10кВ от РТП-28041 до новой ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пехорская | МКС | ССР | 2349.925 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 2346.4 |  |  |  | 2346.4001 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 2815.6801 | 2815.6801 | 32009059531 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-30 | 2020-04-06 | 2020-04-13 | 2020-04-15 |  |  |  |  | 2020-05-03 | 2020-04-27 | 2020-05-03 | 2020-04-27 | 2020-06-30
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 2349.925
1319 | Строительство 2КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 27298 - ВРЩ-0,4кВ Заявителя, не далее фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ленинская Слобода, д.26, стр.2 | H_I-169407 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 27298 - ВРЩ-0,4кВ Заявителя, не далее фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ленинская Слобода, д.26, стр.2 | МКС | ССР | 5477.1833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИК"МРЭС" | 5471.7058 |  |  |  | 5471.7058 | ООО "ИК"МРЭС" | 6566.047 | 6566.047 | 32009059546 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-30 | 2020-04-06 | 2020-04-13 | 2020-04-15 |  |  |  |  | 2020-04-14 | 2020-04-30 | 2020-04-14 | 2020-04-30 | 2020-06-30
1320 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до новых ВРЩ-0,4кВ №1,№2,№3 Заявителя в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Авангардная, вл.10А | J_I-216466 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 8КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до новых ВРЩ-0,4кВ №1,№2,№3 Заявителя в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Авангардная, вл.10А | МКС | ССР | 3339.3583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 3334.349 |  |  |  | 3334.349 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 4001.2188 | 4001.2188 | 32009059557 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-30 | 2020-04-06 | 2020-04-13 | 2020-04-15 |  |  |  |  | 2020-04-14 | 2020-04-27 | 2020-04-14 | 2020-04-27 | 2020-09-30
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 3339.358
1321 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13197 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Молдагуловой, д.10А | H_I-165358 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13197 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Молдагуловой, д.10А | МКС | ССР | 783.7667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 782.9832 |  |  |  | 782.9832 | ООО "СМК" | 939.5799 | 939.5799 | 32009059681 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-30 | 2020-04-06 | 2020-04-13 | 2020-04-15 |  |  |  |  | 2020-04-14 | 2020-04-27 | 2020-04-14 | 2020-04-27 | 2020-06-30
1322 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27005 до ВРЩ-0,4кВ № 1,2,3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Щелковское ш., д.71, корп.1 и д.73 | I_I-213347 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27005 до ВРЩ-0,4кВ № 1,2,3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Щелковское ш., д.71, корп.1 и д.73 | МКС | ССР | 1934.1667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1933.2 |  |  |  | 1933.1999 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 2319.8399 | 2319.8399 | 32009059565 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-30 | 2020-04-06 | 2020-04-13 | 2020-04-15 |  |  |  |  | 2020-04-14 | 2020-04-27 | 2020-04-14 | 2020-04-27 | 2020-06-30
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 1934.167
1323 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28916 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Арбат, д.4, стр.1 | E_I-134454 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28916 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Арбат, д.4, стр.1 | МКС | ССР | 425.775 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Интертех" | 421.5083 |  |  |  | 421.5083 | ООО "Интертех" | 505.81 | 505.81 | 32009060101 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-30 | 2020-04-06 | 2020-04-13 | 2020-04-23 |  |  |  |  | 2020-04-14 | 2020-05-11 | 2020-04-14 | 2020-05-11 | 2020-06-30
1324 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13239 (луч А или Б) до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зорге, влад.5 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13239 (луч А или Б) до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зорге, влад.5 | МКС | ССР | 3269.3083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Еврострой" | 3236.615 |  |  |  | 3236.615 | ООО "Еврострой" | 3883.938 | 3883.938 | 32009060107 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-30 | 2020-04-06 | 2020-04-13 | 2020-04-15 |  |  |  |  | 2020-04-20 | 2020-04-27 | 2020-04-20 | 2020-04-27 | 2020-06-30
1325 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15610 до ближайшей стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Напрудный пер., д.8, стр.2 |  | 2020 | СМР | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15610 до ближайшей стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Напрудный пер., д.8, стр.2 | МКС | ССР | 2236.7833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙБУР" | 2169.6795 |  |  |  | 2169.6795 | ООО "СТРОЙБУР" | 2603.6154 | 2603.6154 | 32009060111 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-30 | 2020-04-06 | 2020-04-13 | 2020-04-15 |  |  |  |  | 2020-04-29 | 2020-04-24 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-04-30
1326 | Реконструкция 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13529 до ВРЩ-0,4кВ №№ 55801, 55802, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кавказский б-р, д.45, стр.1,2 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13529 до ВРЩ-0,4кВ №№ 55801, 55802, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кавказский б-р, д.45, стр.1,2 | МКС | ССР | 1039.025 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Еврострой" | 1037.986 |  |  |  | 1037.986 | ООО "Еврострой" | 1245.5832 | 1245.5832 | 32009060115 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-30 | 2020-04-06 | 2020-04-13 | 2020-04-15 |  |  |  |  | 2020-04-13 | 2020-04-28 | 2020-04-13 | 2020-04-28 | 2020-06-30
1327 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29325 до ВРЩ-0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Долгопрудная, д.7 | J_I-220924 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29325 до ВРЩ-0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Долгопрудная, д.7 | МКС | ССР | 3647.1083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" | 3610.6369 |  |  |  | 3610.6369 | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" | 4332.7643 | 1102.6284 | 32009060120 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-30 | 2020-04-06 | 2020-04-13 | 2020-04-15 |  |  |  |  | 2020-04-14 | 2020-04-27 | 2020-04-14 | 2020-04-27 | 2021-12-31
1328 | Строительство ТП-10/0,4кВ с уст. тр-ов 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от 2КЛ напр. ТП 25946 - ТП 25948 до ТП-10/0,4кВ № новая, 8КЛ-0,4кВ от ТП до ближайшей стены здания в сторону ВРЩ-0,4кв №1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ермакова Роща, вл.3 | K_I-229690 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с уст. тр-ов 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от 2КЛ напр. ТП 25946 - ТП 25948 до ТП-10/0,4кВ № новая, 8КЛ-0,4кВ от ТП до ближайшей стены здания в сторону ВРЩ-0,4кв №1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ермакова Роща, вл.3 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 17609.9167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 17601.11 |  |  |  | 17601.1117 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 21121.3341 | 21121.3341 | 32009063896 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-01 | 2020-04-08 | 2020-04-15 | 2020-04-17 |  |  |  |  | 2020-05-05 | 2020-04-28 | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020-06-30
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 17609.92
1329 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ов 2х400 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ до КЛ напрв. РТП-10/0,4 кВ № 16008 - ТП-10/0,4 кВ № 19487, 8КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ до ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Илимская, влад.1-3 | K_I-233297 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ов 2х400 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ до КЛ напрв. РТП-10/0,4 кВ № 16008 - ТП-10/0,4 кВ № 19487, 8КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ до ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Илимская, влад.1-3 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 18384.6583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 18347.89 |  |  |  | 18347.889 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 22017.4668 | 8278.5675 | 32009066821 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-01 | 2020-04-09 | 2020-04-16 | 2020-04-22 |  |  |  |  | 2020-05-05 | 2020-05-12 | 2020-05-05 | 2020-05-12 | 2021-05-22
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГО-ИНЖ" | 18384.66
1330 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ов 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ до ТП-10/0,4 кВ № 18804, до КЛ напр.ТП № 18804 - ТП № 17360, 8КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ до ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Печорская, влад.7 | K_I-233298 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ов 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ до ТП-10/0,4 кВ № 18804, до КЛ напр.ТП № 18804 - ТП № 17360, 8КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ до ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Печорская, влад.7 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 18091.875 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГО-ИНЖ" | 18073.78 |  |  |  | 18073.7831 | ООО "ЭНЕРГО-ИНЖ" | 21688.5397 | 8368.0193 | 32009066822 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-01 | 2020-04-09 | 2020-04-16 | 2020-04-22 |  |  |  |  | 2020-05-05 | 2020-05-06 | 2020-05-05 | 2020-05-06 | 2021-05-22
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 18091.88
1331 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 28995 - ТП-10/0,4 № 26355, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Спортивная | K_I-233755 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 28995 - ТП-10/0,4 № 26355, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Спортивная | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 18020.8833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФИНПРОМ-ИНЖИНИРИНГ" | 17984.84 |  |  |  | 17984.8417 | ООО "ФИНПРОМ-ИНЖИНИРИНГ" | 21581.81 | 21581.81 | 32009066825 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-01 | 2020-04-09 | 2020-04-16 | 2020-04-22 |  |  |  |  | 2020-04-25 | 2020-04-23 | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020-04-30
участник | [12 empty] | ООО "СФ ТЦС" | 18020.88
1332 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 13485, ТП-10/0,4кВ № 29623, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, Коровинское ш., влад.4А | K_I-233922 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 13485, ТП-10/0,4кВ № 29623, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, Коровинское ш., влад.4А | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 21667.8417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 21635.34 |  |  |  | 21635.3399 | ООО "ЭнергоСеть" | 25962.4079 | 6535.0582 | 32009066829 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-01 | 2020-04-09 | 2020-04-16 | 2020-04-22 |  |  |  |  | 2020-05-05 | 2020-05-06 | 2020-05-05 | 2020-05-06 | 2021-12-11
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 21667.84
1333 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП-10/0,4кВ до вр. в 2КЛ-10кВ напр.ТП-10/0,4кВ № 20444 - ТП-10/0,4кВ № 20428, 10КЛ-0,4кВ от нов.ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ №1-4, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люблинская, вл.109/1 | K_I-233913 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП-10/0,4кВ до вр. в 2КЛ-10кВ напр.ТП-10/0,4кВ № 20444 - ТП-10/0,4кВ № 20428, 10КЛ-0,4кВ от нов.ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ №1-4, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люблинская, вл.109/1 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 26222.0167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 26182.68 |  | 1о | 26182.68 | 26182.6836 | ООО "ЭнергоСеть" | 31419.2204 | 11575.5022 | 32009063887 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-01 | 2020-04-08 | 2020-04-15 | 2020-04-22 |  |  |  |  | 2020-05-05 | 2020-05-06 | 2020-05-05 | 2020-05-06 | 2021-06-09
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 26222.02 |  |  | 26222.02
1334 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 29645, РТП-10/0,4кВ № 28176 до новой ТП, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4кВ № 1-3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Люберецкие поля аэрации, кв.17, корп.11б, з/у 19 | K_I-234588 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 29645, РТП-10/0,4кВ № 28176 до новой ТП, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4кВ № 1-3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Люберецкие поля аэрации, кв.17, корп.11б, з/у 19 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 27945.4333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 27917.49 |  | 1о | 27917.49 | 27917.4879 | ООО "СМК" | 33500.9855 | 8221.4438 | 32009063886 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-01 | 2020-04-08 | 2020-04-15 | 2020-04-22 |  |  |  |  | 2020-05-05 | 2020-05-06 | 2020-05-05 | 2020-05-06 | 2021-12-26
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 27945.43 |  |  | 27945.43
1335 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №17454,ТП 10/0,4 кВ №17457 с установкой тр-в 2х1000кВА взамен сущ. 2х630кВА,сборок н/н на 16 мест,блоков RM-6,4КЛ-10кВ от РТП-16046 до ТП-17454,ТП-17457, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Катукова, д.8 | I_I-207853 | 2024 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №17454,ТП 10/0,4 кВ №17457 с установкой тр-в 2х1000кВА взамен сущ. 2х630кВА,сборок н/н на 16 мест,блоков RM-6,4КЛ-10кВ от РТП-16046 до ТП-17454,ТП-17457, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Катукова, д.8 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 5993.3333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5990.34 |  |  |  | 5990.3367 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 7188.404 | 797.5141 | 32009063882 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-01 | 2020-04-08 | 2020-04-15 | 2020-04-17 |  |  |  |  | 2020-05-05 | 2020-04-28 | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2023-12-30
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 5993.33
1336 | Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 501 ПС №315 "Ченцы", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-посадский р-н, д. Козлово |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 501 ПС №315 "Ченцы", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-посадский р-н, д. Козлово | СЭС | ориентировочный расчет | 5325.2081 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНКОМ" | 5298.582 |  |  |  | 5298.5817 | ООО "ЭНКОМ" | 6358.298 | 4126.4056 | 32009062739 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-23 | 2020-04-07 | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  |  |  |  | 2020-04-20 | 24.04.2020 | 2020-04-20 | 2020-04-24 | 2020-12-25
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 5303.907
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 5325.208
1337 | Реконструкция КТП-6/0.4 кВ (замена КТП и трансформатора160 кВА на трансформатор 400 кВА), ПС №676 "Уча", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, п. Пестово |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0.4 кВ (замена КТП и трансформатора160 кВА на трансформатор 400 кВА), ПС №676 "Уча", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, п. Пестово | СЭС | ориентировочный расчет | 1945.5975 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1935.869 |  |  |  | 1935.8692 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2323.043 | 1490.6193 | 32009062749 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-23 | 2020-04-07 | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  |  |  |  | 2020-04-20 | 29.04.2020 | 2020-04-20 | 2020-04-29 | 2020-12-25
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1945.598
1338 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от КТП-10/0.4 кВ-1272 ф. №1, ПС №142 "Ванино", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Семенково |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от КТП-10/0.4 кВ-1272 ф. №1, ПС №142 "Ванино", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Семенково | СЭС | ориентировочный расчет | 834.9173 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 830.742 |  |  |  | 830.7417 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 996.89 | 996.89 | 32009062756 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-23 | 2020-04-07 | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  |  |  |  | 2020-04-20 | 28.04.2020 | 2020-04-20 | 2020-04-28 | 2020-08-06
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 834.917
1339 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №404 от 16.03.2020 Мытищинского района (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 2529.0416 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2516.395 |  |  |  | 2516.395 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 3019.674 | 3019.674 | 32009062762 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-23 | 2020-04-07 | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  |  |  |  | 2020-04-20 | 29.04.2020 | 2020-04-20 | 2020-04-29 | 2020-08-10
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2529.041
справочный | Реконструкция КТП-6/0.4 кВ (замена КТП и трансформатора 250 кВА на трансформатор 400 кВА), ПС №166 "Жостово", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Сорокино, уч.88 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0.4 кВ (замена КТП и трансформатора 250 кВА на трансформатор 400 кВА), ПС №166 "Жостово", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Сорокино, уч.88 | СЭС | ориентировочный расчет | 1950.7504 | [9 empty] | 1940.9958 |  |  | 0 | 32009062762 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-23 | 2020-04-07 | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  |  |  |  | 2020-04-20 | 29.04.2020 | 2020-04-20 | 2020-04-20
справочный | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0.4 кВ-94, ПС №166 "Жостово", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Сорокино, уч.88 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0.4 кВ-94, ПС №166 "Жостово", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Сорокино, уч.88 | СЭС | ориентировочный расчет | 578.2912 | [9 empty] | 575.3992 |  |  | 0 | 32009062762 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-23 | 2020-04-07 | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  |  |  |  | 2020-04-20 | 29.04.2020 | 2020-04-20 | 2020-04-20
1340 | Строительство КВЛ-0.4 кВ от ТП-6/0.4 кВ-360, ПС №387 "Подрезково", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КВЛ-0.4 кВ от ТП-6/0.4 кВ-360, ПС №387 "Подрезково", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н | СЭС | ориентировочный расчет | 835.2934 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 831.016 |  |  |  | 831.0158 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 997.219 | 642.8354 | 32009062765 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-23 | 2020-04-07 | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  |  |  |  | 2020-04-20 | 27.04.2020 | 2020-04-20 | 2020-04-27 | 2020-12-25
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 835.292
1341 | Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.№7 ПС №583 "Подъячево", ВЛИ-0.38 кВ,в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.№7 ПС №583 "Подъячево", ВЛИ-0.38 кВ,в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н | СЭС | ориентировочный расчет | 3423.2922 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 3406.075 |  |  |  | 3406.075 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 4087.29 | 2578.6765 | 32009062769 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-23 | 2020-04-07 | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  |  |  |  | 2020-04-20 | 06.05.2020 | 2020-04-20 | 2020-05-06 | 2020-12-25
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 3423.292
1342 | Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от оп.196 ВЛ-10 кВ ф.3 РП-14 ПС-35 кВ №568 "Карповка", ЛР-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ, ВЛ-0,38 кВ (ВЛ-10кВ-0,03 км, КЛ-10кВ-0,96 км, ВЛ-0,38кВ-0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Петряиха, 50:19:0050313:17 |  | 2020-06-29 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от оп.196 ВЛ-10 кВ ф.3 РП-14 ПС-35 кВ №568 "Карповка", ЛР-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ, ВЛ-0,38 кВ (ВЛ-10кВ-0,03 км, КЛ-10кВ-0,96 км, ВЛ-0,38кВ-0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Петряиха, 50:19:0050313:17 | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 3713.5892 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 3668.28 |  |  |  | 3668.2833 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 4401.94 | 4401.94 | 32009066136 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-20 | 2020-04-08 | 2020-04-15 | 2020-04-16 |  |  |  |  | 2020-04-19 | 2020-05-20 | 2020-04-19 | 2020-05-20 | 2020-06-29
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3672.74
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 3673.48
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3713.59
1343 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №528 "Манеж" (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, 50:06:0000000:2984 |  | 2020-06-28 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №528 "Манеж" (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, 50:06:0000000:2984 | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 493.5741 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 488.64 |  |  |  | 488.6417 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 586.37 | 586.37 | 32009066135 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-20 | 2020-04-08 | 2020-04-15 | 2020-04-16 |  |  |  |  | 2020-04-19 | 2020-05-20 | 2020-04-19 | 2020-05-20 | 2020-06-28
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 489.03
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 489.08
1344 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-721 ПС-110 кВ №158 "Мишуково" (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, у д.Башкино, 50:26:0120504:63 |  | 2020-08-27 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-721 ПС-110 кВ №158 "Мишуково" (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, у д.Башкино, 50:26:0120504:63 | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 423.015 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "СК СИСТЕМА" | 418.36 |  |  |  | 418.3583 | ООО "СК СИСТЕМА" | 502.03 | 502.03 | 32009066134 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-20 | 2020-04-08 | 2020-04-15 | 2020-04-16 |  |  |  |  | 2020-04-19 | 2020-05-20 | 2020-04-19 | 2020-05-20 | 2020-08-27
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 418.78
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 419.42
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 419.67
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 423.02
1345 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-891 ПС-110 кВ №392 "Верея" (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Верея, 50:26:0050802:131 |  | 2020-08-28 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-891 ПС-110 кВ №392 "Верея" (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Верея, 50:26:0050802:131 | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 493.5741 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 488.14 |  |  |  | 488.1417 | ООО "СК СИСТЕМА" | 585.77 | 585.77 | 32009066131 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-20 | 2020-04-08 | 2020-04-15 | 2020-04-16 |  |  |  |  | 2020-04-19 | 2020-05-20 | 2020-04-19 | 2020-05-20 | 2020-08-28
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 488.64
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 488.74
1346 | Строительство КТП-250 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.4 ПС-35 кВ №738 "Полушкино", ЛР-6 кВ, 2хВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-6 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Полушкино, 50:20:0100101:93 |  | 2020-08-27 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-250 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.4 ПС-35 кВ №738 "Полушкино", ЛР-6 кВ, 2хВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-6 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Полушкино, 50:20:0100101:93 | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 1608.2611 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1592.18 |  |  |  | 1592.175 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1910.61 | 1910.61 | 32009066130 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-20 | 2020-04-08 | 2020-04-15 | 2020-04-16 |  |  |  |  | 2020-04-19 | 20.05.2020 | 2020-04-19 | 2020-05-20 | 2020-08-27
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1592.98
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1593.47
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1608.26
1347 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х400 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ до ТП-10/0,4 кВ № 22757, до КЛ напр. РТП-10/0,4 кВ № 18083 - ТП-10/0,4 кВ № 22757, 4КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каланчевская, д.4/2, стр.1 | K_I-233452 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х400 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ до ТП-10/0,4 кВ № 22757, до КЛ напр. РТП-10/0,4 кВ № 18083 - ТП-10/0,4 кВ № 22757, 4КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каланчевская, д.4/2, стр.1 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 17645.7917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 17610.5 |  |  |  | 17610.5 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 21132.6 | 21132.6 | 32009066831 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-01 | 2020-04-09 | 2020-04-16 | 2020-04-22 |  |  |  |  | 2020-04-25 | 2020-04-30 | 2020-04-25 | 2020-04-30 | 2020-04-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГО-ИНЖ" | 17645.79
1348 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 14193 до ТП-10/0,4кВ "корп.934" с заходом в новую ТП, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4кВ № 1,2,4 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Зеленоград, мкр.9, корп.901А | K_I-233589 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 14193 до ТП-10/0,4кВ "корп.934" с заходом в новую ТП, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4кВ № 1,2,4 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Зеленоград, мкр.9, корп.901А | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 20503.0167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 20492.77 |  |  |  | 20492.7652 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 24591.3182 | 15125.2041 | 32009066838 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-01 | 2020-04-09 | 2020-04-16 | 2020-04-22 |  |  |  |  | 2020-05-05 | 2020-05-06 | 2020-05-05 | 2020-05-06 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 20503.02
1349 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 14357, ТП-10/0,4кВ № 10998, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Магистральный тупик, вл.6а | K_I-233920 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 14357, ТП-10/0,4кВ № 10998, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Магистральный тупик, вл.6а | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 21191.4667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 21170.28 |  |  |  | 21170.2752 | ООО "СМК" | 25404.3302 | 17052.2217 | 32009066844 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-01 | 2020-04-09 | 2020-04-16 | 2020-04-22 |  |  |  |  | 2020-05-05 | 2020-05-06 | 2020-05-05 | 2020-05-06 | 2020-12-11
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 21191.47
1350 | Строительство новой ТП-20/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-20кВ от вр.в КЛ-20кВ напр.ТП № 72111 - ТП № 72100 до нов.ТП, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ближайшей стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Щербинка зона вдоль Варшавского ш.,уч.2 | K_I-233921 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-20/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-20кВ от вр.в КЛ-20кВ напр.ТП № 72111 - ТП № 72100 до нов.ТП, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ближайшей стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Щербинка зона вдоль Варшавского ш.,уч.2 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 21717.575 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГО-ИНЖ" | 21695.86 |  |  |  | 21695.8574 | ООО "Энерго-Инж" | 26035.0289 | 6553.3378 | 32009066892 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-01 | 2020-04-09 | 2020-04-16 | 2020-04-22 |  |  |  |  | 2020-05-05 | 2020-05-06 | 2020-05-05 | 2020-05-06 | 2021-12-11
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 21717.58
1351 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 15349, № 15609, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания в сторону ВРЩ-1, ВРЩ-2, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-я Мытищинская ул., д.5 | K_I-233944 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 15349, № 15609, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания в сторону ВРЩ-1, ВРЩ-2, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-я Мытищинская ул., д.5 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 21876.7583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГО-ИНЖ" | 21854.88 |  |  |  | 21854.8816 | ООО "Энерго-Инж" | 26225.8579 | 6590.0874 | 32009066898 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-01 | 2020-04-09 | 2020-04-16 | 2020-04-22 |  |  |  |  | 2020-05-05 | 2020-05-06 | 2020-05-05 | 2020-05-06 | 2021-12-12
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 21876.76
1352 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП-10/0,4кВ до вр.в КЛ-10кВ РТП-10/0,4кВ № 21009 - ТП-10/0,4кВ № 27893, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Молодцова, корпус 1, влд.25 | K_I-234318 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП-10/0,4кВ до вр.в КЛ-10кВ РТП-10/0,4кВ № 21009 - ТП-10/0,4кВ № 27893, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Молодцова, корпус 1, влд.25 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 18225.6833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГО-ИНЖ" | 18207.46 |  |  |  | 18207.4577 | ООО "Энерго-Инж" | 21848.9492 | 7852.8008 | 32009066900 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-01 | 2020-04-09 | 2020-04-16 | 2020-04-22 |  |  |  |  | 2020-05-05 | 2020-05-06 | 2020-05-05 | 2020-05-06 | 2021-06-19
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 18225.68
1353 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 14193 до ТП-10/0,4кВ "корп.934" с зах.в новой ТП-10/0,4кВ, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1-4, в т.ч. ПИР: г.Зеленоград, Солнечная аллея, вл.935 | K_I-234319 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 14193 до ТП-10/0,4кВ "корп.934" с зах.в новой ТП-10/0,4кВ, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1-4, в т.ч. ПИР: г.Зеленоград, Солнечная аллея, вл.935 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 20642.6333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 20611.67 |  |  |  | 20611.6694 | ООО "ЭнергоСеть" | 24734.0033 | 8889.7273 | 32009066903 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-01 | 2020-04-09 | 2020-04-16 | 2020-04-22 |  |  |  |  | 2020-05-05 | 2020-05-06 | 2020-05-05 | 2020-05-06 | 2021-06-19
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 20642.63
1354 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 27269 - ТП-10/0,4кВ № 27987, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Борисовские Пруды, владение 2 | K_I-235253 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 27269 - ТП-10/0,4кВ № 27987, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Борисовские Пруды, владение 2 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 17502.15 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 17493.4 |  |  |  | 17493.3989 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 20992.0787 | 12911.4459 | 32009066906 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-01 | 2020-04-09 | 2020-04-16 | 2020-04-22 |  |  |  |  | 2020-05-05 | 2020-05-06 | 2020-05-05 | 2020-05-06 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 17502.15
1355 | Строительство новой ТП-6/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-6кВ от новой ТП-6/0,4кВ до вр. в КЛ-6кВ напр.РП-6кВ № 5043 - ТП-6/10кВ № 6605, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП-6/0,4кВА,Б до стены фасада здания, в т.ч ПИР: г. Москва, ул.Рябиновая, напротив вл.55 | K_I-236130 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-6/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-6кВ от новой ТП-6/0,4кВ до вр. в КЛ-6кВ напр.РП-6кВ № 5043 - ТП-6/10кВ № 6605, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП-6/0,4кВА,Б до стены фасада здания, в т.ч ПИР: г. Москва, ул.Рябиновая, напротив вл.55 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 19612.2333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 19592.62 |  |  |  | 19592.6211 | ООО "СК СИСТЕМА" | 23511.1453 | 14521.5898 | 32009066914 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-01 | 2020-04-09 | 2020-04-16 | 2020-04-22 |  |  |  |  | 2020-05-05 | 2020-05-06 | 2020-05-05 | 2020-05-06 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 19612.23
1356 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от яч. 1-ой с.ш. и 2-ой с.ш. РУ-10кВ РП-10 кВ №16182 до 1-ой и 2-ой с.ш. РУ-10кВ вновь сооружаемой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, п. Светлые Горы, влад.1 | J_I-218382 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от яч. 1-ой с.ш. и 2-ой с.ш. РУ-10кВ РП-10 кВ №16182 до 1-ой и 2-ой с.ш. РУ-10кВ вновь сооружаемой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, п. Светлые Горы, влад.1 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 8864.2056 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНКОМ" | 8819.88 |  |  |  | 8819.885 | ООО "Энком" | 10583.862 | 10583.862 | 32009066934 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-01 | 2020-04-09 | 2020-04-16 | 2020-04-22 |  |  |  |  | 2020-05-05 | 18.05.2020 | 2020-05-05 | 2020-05-18 | 2020-06-30
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 8863.37
участник | [12 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 8864.21
1357 | Строительство ТП-400кВА/10/0,4 кВ, с транс. 400 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. Л-11 ЦРП-3 до РУ-10 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ, РЛК-10 кВ, в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, пос. Десеновское, д. Кувекино, уч. 137; 50:21:140207:0891. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Строительство ТП-400кВА/10/0,4 кВ, с транс. 400 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. Л-11 ЦРП-3 до РУ-10 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ, РЛК-10 кВ, в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, пос. Десеновское, д. Кувекино, уч. 137; 50:21:140207:0891. | НМ | ОР | 3458.1352 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Энергосетевые ресурсы" | 3440.845 |  |  |  | 3440.8445 | ООО "Энергосетевые ресурсы" | 4129.0134 | 4129.0134 | 32009045825 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-23 | 2020-03-27 | 2020-04-10 | 2020-04-14 |  |  |  |  | 2020-04-18 | 2020-04-23 | 2020-04-18 | 2020-04-23 | 2020-07-13
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3458.135
1358 | Реконструкция КТП-6/0,4 кВ № 30 с транс. 160 кВА на новую КТП-6/04 кВ с транс. 250 кВА в габ.400 Ква, ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ №30, в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, пос. Кленовский, п. Дубровка; 50:27:0030512:191. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4 кВ № 30 с транс. 160 кВА на новую КТП-6/04 кВ с транс. 250 кВА в габ.400 Ква, ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ №30, в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, пос. Кленовский, п. Дубровка; 50:27:0030512:191. | НМ | ОР | 2173.0196 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Энергосетевые ресурсы" | 2162.154 |  |  |  | 2162.1545 | ООО "Энергосетевые ресурсы" | 2594.5854 | 2594.5854 | 32009045819 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-23 | 2020-03-27 | 2020-04-10 | 2020-04-14 |  |  |  |  | 2020-04-18 | 2020-04-23 | 2020-04-18 | 2020-04-23 | 2020-09-11
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2173.02
1359 | Строительство КТП-10/0,4кВ, с транс. 100 Ква, ВЛ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ фид. № 3 , от РУ-10 кВ ПС-59 Вороново до РУ-10 кВ КТП-10/0,4кВ, РЛР-10кВ в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п. Вороновское, д. Бабенки; 50:27:0030150:160. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, с транс. 100 Ква, ВЛ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ фид. № 3 , от РУ-10 кВ ПС-59 Вороново до РУ-10 кВ КТП-10/0,4кВ, РЛР-10кВ в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п. Вороновское, д. Бабенки; 50:27:0030150:160. | НМ | ОР | 872.931 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 868.4354 |  |  |  | 868.4354 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1042.1225 | 1042.1225 | 32009045818 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-23 | 2020-03-27 | 2020-04-10 | 2020-04-14 |  |  |  |  | 2020-04-18 | 2020-04-27 | 2020-04-18 | 2020-04-27 | 2020-09-13
1360 | Строительство ТП-6/0,4кВ № нов., в габ.250 кВА с транс. 160 кВА, ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фид. Л-16, до РУ-6 кВ ТП-6/0,4кВ в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п.Кленовское, с.Кленово, ул.Центральная, владение 79В; 50:27:0030614:232. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ № нов., в габ.250 кВА с транс. 160 кВА, ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фид. Л-16, до РУ-6 кВ ТП-6/0,4кВ в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п.Кленовское, с.Кленово, ул.Центральная, владение 79В; 50:27:0030614:232. | НМ | ОР | 1453.2916 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙКОНТАКТСЕТЬ" | 1446.025 |  |  |  | 1446.0252 | ООО "СТРОЙКОНТАКТСЕТЬ" | 1735.2302 | 1735.2302 | 32009045808 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-23 | 2020-03-27 | 2020-04-10 | 2020-04-14 |  |  |  |  | 2020-04-18 | 2020-04-27 | 2020-04-18 | 2020-04-27 | 2020-09-06
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1453.292
1361 | Строительство КТП-6/0,4 кВ № нов. в габ. 100 кВА, с транс.63 кВА, ВЛ-6 кВ от ВЛ-6кВ на КРУН №247-ЛР №604, РЛК-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП №нов, в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п. Воскресенское, д. Каракашево, уч. 36р; 50:21:0130401:56. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0,4 кВ № нов. в габ. 100 кВА, с транс.63 кВА, ВЛ-6 кВ от ВЛ-6кВ на КРУН №247-ЛР №604, РЛК-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП №нов, в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п. Воскресенское, д. Каракашево, уч. 36р; 50:21:0130401:56. | НМ | ОР | 890.5437 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 887.427 |  |  |  | 887.4268 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 1064.9122 | 1064.9122 | 32009045805 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-23 | 2020-03-27 | 2020-04-10 | 2020-04-14 |  |  |  |  | 2020-04-18 | 2020-05-15 | 2020-04-18 | 2020-05-15 | 2020-09-10
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 890.544
1362 | Строительство СП-10 кВ (КРУН 6-10 кВ) 2шт.,КЛ-10 кВ 18шт.,ТП-10/0,4 кВ с тран-м 2х1250 кВА 6 шт.,ТП-10/0,4 с тран-м 2х400 1шт.,РП-10кВ 2шт., в т.ч. ПИР,г. Москва,ТиНАО,пос. Вороновское,д. Голохвастово 77:22:00:30150:261, 77:22:00:30150:242 | K_I-236704 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство СП-10 кВ (КРУН 6-10 кВ) 2шт.,КЛ-10 кВ 18шт.,ТП-10/0,4 кВ с тран-м 2х1250 кВА 6 шт.,ТП-10/0,4 с тран-м 2х400 1шт.,РП-10кВ 2шт., в т.ч. ПИР,г. Москва,ТиНАО,пос. Вороновское,д. Голохвастово 77:22:00:30150:261, 77:22:00:30150:242 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 1369809.0042 | ВЗ | ЗЦ ПО | 9 | 9 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1356110.91 |  | 1о | 1356110.91 | 1356110.9141 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1627333.0969 | 1627333.0969 | 32009045582 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-03 | 2020-03-27 | 2020-04-01 | 2020-04-03 |  |  |  |  | 2020-04-23 | 2020-04-03 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020-06-30 |  | Выписка ЦЗК 14 от 27.03.20 "под ключ" Выписка ЦКК 001 от 27.03.20 (28): необходимо согл. ЦЗК "Особо значимый объект" Приказ 358 от 23.03.20
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 1368439.2 |  |  | 1368439.2
участник | [12 empty] | АО "Производственная Компания "ИнжСтрой" | 1369809 |  |  | 1369809
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1369809 |  |  | 1369809
участник | [12 empty] | ООО "СФ ТЦС" | 1368439.2 |  |  | 1368439.2
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1368870.5 |  |  | 1368870.5
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 1368439.2 |  |  | 1368439.2
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 1368439.2 |  |  | 1368439.2
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1369809 |  |  | 1369809
1363 | Реконструкция РУ-10 кВ ПС № 727 110/10 кВ "Лебедево", с установкой 2-х ячеек, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО,пос. Вороновское,д. Бабенки | K_I-236961 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция РУ-10 кВ ПС № 727 110/10 кВ "Лебедево", с установкой 2-х ячеек, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО,пос. Вороновское,д. Бабенки | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 3360.4183 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3343.62 |  |  |  | 3343.6162 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4012.3395 | 4012.3395 | 32009046498 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-03 | 2020-03-27 | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  |  |  |  | 2020-04-23 | 2020-04-11 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020-06-30 |  | Приказ 358 от 23.03.20 "Особо значимый объект"
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3360.42
1364 | Строительство 2хКЛ-10 кВ от вновь сооружаемой яч. 5-ой с.ш. и №610 на 6-ой с.ш. РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ Поварово до РУ-10 кВ вновь сооружаемых 2хСП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, Радумля д, микрорайон МТС-2 | J_I-216009 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство 2хКЛ-10 кВ от вновь сооружаемой яч. 5-ой с.ш. и №610 на 6-ой с.ш. РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ Поварово до РУ-10 кВ вновь сооружаемых 2хСП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, Радумля д, микрорайон МТС-2 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 35646.1871 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Энком" | 35467.96 |  | 1о | 35467.96 | 35467.9561 | ООО "Энком" | 42561.5473 | 42561.5473 | 32009078286 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-03 | 2020-04-14 | 2020-04-21 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 2020-05-07 | 25.05.2020 | 2020-05-07 | 2020-05-25 | 2020-06-29
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 35604.52 |  |  | 35604.52
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 35646.19 |  |  | 35646.19
1365 | Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-11803 ПС-110 кВ №118 "Кубинка" (0,33 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Кубинка, 50:20:0100105:1695 |  | 2020-07-11 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР по титулу: Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-11803 ПС-110 кВ №118 "Кубинка" (0,33 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Кубинка, 50:20:0100105:1695 | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 605.9828 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 599.32 |  |  |  | 599.3167 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 719.18 | 719.18 | 32009066129 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-25 | 2020-04-08 | 2020-04-15 | 2020-04-16 |  |  |  |  | 2020-04-24 | 2020-05-20 | 2020-04-24 | 2020-05-20 | 2020-07-11
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 599.92
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 600.23
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 600.47
1366 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1085 ПС-110 кВ №551 "Пернатово" (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, СНТ «Сафонтьево», 50:08:040203:0198 |  | 2020-09-11 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1085 ПС-110 кВ №551 "Пернатово" (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, СНТ «Сафонтьево», 50:08:040203:0198 | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 423.1343 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 418.27 |  |  |  | 418.2667 | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 501.92 | 501.92 | 32009066128 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-25 | 2020-04-08 | 2020-04-15 | 2020-04-16 |  |  |  |  | 2020-04-24 | 2020-05-20 | 2020-04-24 | 2020-05-20 | 2020-09-11
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 418.4
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 418.48
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 423.13
1367 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №465 от 19.03.2020 Ленинского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1420.5742 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1413.471 |  |  |  | 1413.4711 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1696.1653 | 1696.1653 | 32009062793 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-08 | 2020-04-07 | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  |  |  |  | 2020-05-04 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020-07-16
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1420.574
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ (от АСП-77 до АСП-78), ПС №755 "Молоково", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Молоковское с/п., Ленинский р-н, вблизи д. Андреевское Ю8-20-302-10943(76405 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ (от АСП-77 до АСП-78), ПС №755 "Молоково", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Молоковское с/п., Ленинский р-н, вблизи д. Андреевское Ю8-20-302-10943(76405 | ЮЭС | ориентировочный расчет | 858.455 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-04-08 |  |  | 2020-04-16 |  |  |  |  | 2020-05-04 |  | 2020-05-04
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-635, ПС №14 "Апаренки", в т.ч. ПИР, МО, Развилковское с/п., Ленинский р-н., Развилка п. Ю8-20-302-10444(706050) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР,оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-635, ПС №14 "Апаренки", в т.ч. ПИР, МО, Развилковское с/п., Ленинский р-н., Развилка п. Ю8-20-302-10444(706050) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 562.1192 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-04-08 |  |  | 2020-04-16 |  |  |  |  | 2020-05-04 |  | 2020-05-04
1368 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №465 от 19.03.2020 Домодедовского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2911.6458 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2891.667 |  |  |  | 2891.6667 | ООО "ФАБИ" | 3470 | 3470 | 32009062820 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-01 | 2020-04-07 | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  |  |  |  | 2020-05-04 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020-09-16
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2911.646
справочный | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.11 с РП-6, ПС №491 "Прудная", ПРВТ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, с Растуново Ю8-20-302-10032(757241) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.11 с РП-6, ПС №491 "Прудная", ПРВТ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, с Растуново Ю8-20-302-10032(757241) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 923.475 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-04-08 |  |  | 2020-04-16 |  |  |  |  | 2020-05-04 |  | 2020-05-04
справочный | Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №28 с заменой на КТПК-400-10/0,4 кВ , ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Куприяниха д Ю8-20-302-11012(765582) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №28 с заменой на КТПК-400-10/0,4 кВ , ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Куприяниха д Ю8-20-302-11012(765582) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1988.1708 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-04-08 |  |  | 2020-04-16 |  |  |  |  | 2020-05-04 |  | 2020-05-04
1369 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №465 от 19.03.2020 Раменского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1868.86 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1859.516 |  |  |  | 1859.5157 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2231.4188 | 2231.4188 | 32009062826 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-01 | 2020-04-07 | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  |  |  |  | 2020-05-04 | 2020-04-27 | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020-07-12
участник | [12 empty] | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1868.86
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1868.86
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.26 ПС №764 "Загорново", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменское г, 3 км. автодороги ММК-Раменское Ю8-20-302-8532(747903) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.26 ПС №764 "Загорново", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменское г, 3 км. автодороги ММК-Раменское Ю8-20-302-8532(747903) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 934.4308 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-04-08 |  |  | 2020-04-16 |  |  |  |  | 2020-05-04 | 2020-04-27 | 2020-05-04 | 2020-05-04
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.26 ПС №764 "Загорново", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменское г, 3 км. автодороги ММК-Раменское Ю8-20-302-8529(747902) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.26 ПС №764 "Загорново", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменское г, 3 км. автодороги ММК-Раменское Ю8-20-302-8529(747902) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 934.4292 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-04-08 |  |  | 2020-04-16 |  |  |  |  | 2020-05-04 | 2020-04-27 | 2020-05-04 | 2020-05-04
1370 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ от ПС №246 "Ляхово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи с. Константиновское Ю8-20-302-10822(764329) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ от ПС №246 "Ляхово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи с. Константиновское Ю8-20-302-10822(764329) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 862.1567 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 855.833 |  |  |  | 855.8333 | ООО "ФАБИ" | 1027 | 1027 | 32009062771 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-08 | 2020-04-07 | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  |  |  |  | 2020-05-04 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020-09-18
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 858.708
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 862.157
1371 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.18 с РП-12, от опоры №63 до опоры №77, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Введенское с Ю8-20-302-10826(761217) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,оборудование по титулу:Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.18 с РП-12, от опоры №63 до опоры №77, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Введенское с Ю8-20-302-10826(761217) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2559.6425 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Техно инжиниринг" | 2545.821 |  |  |  | 2545.8209 | ООО "Техно инжиниринг" | 3054.9851 | 3054.9851 | 32009062774 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-08 | 2020-04-07 | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  |  |  |  | 2020-05-04 | 2020-05-14 | 2020-05-04 | 2020-05-14 | 2020-09-13
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2559.643
1372 | Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.18 с РП-12, ПС №246 "Ляхово", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Введенское с Ю8-20-302-10826(761217) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.18 с РП-12, ПС №246 "Ляхово", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Введенское с Ю8-20-302-10826(761217) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 4289.7775 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Техно инжиниринг" | 4267.9 |  |  |  | 4267.9001 | ООО "Техно инжиниринг" | 5121.4802 | 5121.4802 | 32009062788 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-08 | 2020-04-07 | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  |  |  |  | 2020-05-04 | 2020-05-14 | 2020-05-04 | 2020-05-14 | 2020-09-13
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 4289.778
1373 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1980 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, вблизи с. Никитское Ю8-20-302-9931(756628) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1980 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, вблизи с. Никитское Ю8-20-302-9931(756628) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 420.9267 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 418.822 |  |  |  | 418.8224 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 502.5868 | 502.5868 | 32009062831 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-08 | 2020-04-07 | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  |  |  |  | 2020-05-04 | 2020-04-27 | 2020-05-04 | 2020-04-27 | 2020-09-18
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 420.927
участник | [12 empty] | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 420.927
1374 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.10, ПС №23 "Кварц"ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, д. Какузево Ю8-20-302-10136(758855) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.10, ПС №23 "Кварц"ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, д. Какузево Ю8-20-302-10136(758855) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1427.8725 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1420.734 |  |  |  | 1420.7336 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1704.8804 | 1704.8804 | 32009062800 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-08 | 2020-04-07 | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  |  |  |  | 2020-05-04 | 2020-04-27 | 2020-05-04 | 2020-04-27 | 2020-07-12
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1420.734
участник | [12 empty] | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1427.873
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1427.873
1375 | Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 13 ПС № 590 "Федино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Фединское, к.н. 50:29:0060221:2881 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 13 ПС № 590 "Федино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Фединское, к.н. 50:29:0060221:2881 | ВЭС | расчет филиала | 2858.4509 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 2845 |  |  |  | 2845 | ООО "ФАБИ" | 3414 | 3414 | 32009063214 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-30 | 2020-04-07 | 2020-04-14 | 2020-04-15 |  |  |  |  | 2020-04-23 | 2020-04-30 | 2020-04-23 | 2020-04-30 | 2020-09-12
1376 | Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ № 72 (замена тр-ра 160 кВА на тр-тор 250 кВА) ПС № 571 "Клишино", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, с. Сенницы-2, ул. Луговая, д. 52, к.н. 50:36:0020710:760 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ № 72 (замена тр-ра 160 кВА на тр-тор 250 кВА) ПС № 571 "Клишино", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, с. Сенницы-2, ул. Луговая, д. 52, к.н. 50:36:0020710:760 | ВЭС | расчет филиала | 809.7063 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 806 |  |  |  | 806 | ООО "ФАБИ" | 967.2 | 967.2 | 32009063212 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-30 | 2020-04-07 | 2020-04-14 | 2020-04-15 |  |  |  |  | 2020-04-23 | 2020-04-30 | 2020-04-23 | 2020-04-30 | 2020-09-12
1377 | Реконструкция МТП-100 10/0,4 кВ № 98 (замена тр-ра 100 кВА на тр-тор 160 кВА) ПС № 365 "Полбино", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, с. Круги, д. 14, к.н. 50:30:0050223:47 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция МТП-100 10/0,4 кВ № 98 (замена тр-ра 100 кВА на тр-тор 160 кВА) ПС № 365 "Полбино", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, с. Круги, д. 14, к.н. 50:30:0050223:47 | ВЭС | расчет филиала | 634.226 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 632 |  |  |  | 632 | ООО "ФАБИ" | 758.4 | 758.4 | 32009063211 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-30 | 2020-04-07 | 2020-04-14 | 2020-04-15 |  |  |  |  | 2020-04-23 | 2020-04-30 | 2020-04-23 | 2020-04-30 | 2020-09-12
1378 | Реконструкция СТП-63 6/0,4 кВ № 707 (замена на МТП-160 6/0,4 кВ с тр-тором 160 кВА) ПС № 530 "Фосфоритная", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, г/п Хорлово, д. Елкино, ул. Юбилейная, уч. 31-Е, к.н. 50:29:0040405:1729 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция СТП-63 6/0,4 кВ № 707 (замена на МТП-160 6/0,4 кВ с тр-тором 160 кВА) ПС № 530 "Фосфоритная", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, г/п Хорлово, д. Елкино, ул. Юбилейная, уч. 31-Е, к.н. 50:29:0040405:1729 | ВЭС | расчет филиала | 947.6312 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 943 |  |  |  | 943 | ООО "ФАБИ" | 1131.6 | 1131.6 | 32009063210 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-30 | 2020-04-07 | 2020-04-14 | 2020-04-15 |  |  |  |  | 2020-04-23 | 2020-04-30 | 2020-04-23 | 2020-04-30 | 2020-09-13
1379 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от оп. 1 до оп. 14 ВЛ-6 кВ фид. 1 ПС-120 "Храпуново", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Тимохово, ул. Совхозная, к.н. 50:16:0604003:87 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛ-6 кВ от оп. 1 до оп. 14 ВЛ-6 кВ фид. 1 ПС-120 "Храпуново", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Тимохово, ул. Совхозная, к.н. 50:16:0604003:87 | ВЭС | расчет филиала | 2016.7663 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 1996.5986 |  |  |  | 1996.5986 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 2395.9183 | 2395.9183 | 32009063209 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-30 | 2020-04-07 | 2020-04-14 | 2020-04-15 |  |  |  |  | 2020-04-23 | 2020-04-30 | 2020-04-23 | 2020-04-30 | 2020-09-16
1380 | Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 4 ВЛЗ-6 кВ фид. 1 ПС № 120 "Храпуново", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Тимохово, ул. Совхозная, к.н. 50:16:0604003:87 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 4 ВЛЗ-6 кВ фид. 1 ПС № 120 "Храпуново", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Тимохово, ул. Совхозная, к.н. 50:16:0604003:87 | ВЭС | расчет филиала | 1069.6462 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 1058.9497 |  |  |  | 1058.9497 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 1270.7396 | 1270.7396 | 32009063208 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-30 | 2020-04-07 | 2020-04-14 | 2020-04-15 |  |  |  |  | 2020-04-23 | 2020-04-30 | 2020-04-23 | 2020-04-30 | 2020-09-16
1381 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13112 луч А и Б до ВРЩ-0,4кВ № 46475 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Зеленый пр-кт, д.19 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13112 луч А и Б до ВРЩ-0,4кВ № 46475 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Зеленый пр-кт, д.19 | МКС | ориентировочный расчет | 3998.0167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3994.019 |  |  |  | 3994.019 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4792.8228 | 4792.8228 | 32009060122 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-27 | 2020-04-06 | 2020-04-13 | 2020-04-15 |  |  |  |  | 2020-04-11 | 2020-04-15 | 2020-04-11 | 2020-04-15 | 2020-04-20
1382 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 3695 до стены здания со стороны ТП-6/0,4кВ № 3695, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нижние Поля, д.27, стр.2 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 3695 до стены здания со стороны ТП-6/0,4кВ № 3695, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нижние Поля, д.27, стр.2 | МКС | ориентировочный расчет | 2245.0333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 2241.6667 |  |  |  | 2241.6667 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 2690 | 2690 | 32009060141 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-27 | 2020-04-06 | 2020-04-13 | 2020-04-15 |  |  |  |  | 2020-04-11 | 2020-04-15 | 2020-04-11 | 2020-04-15 | 2020-04-21
1383 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14979 луч А и Б до ВРЩ-0,4кВ № 76859, 76860 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Домодедовская, д.13 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14979 луч А и Б до ВРЩ-0,4кВ № 76859, 76860 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Домодедовская, д.13 | МКС | ориентировочный расчет | 3048.7417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 3047.218 |  |  |  | 3047.2176 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 3656.6612 | 3656.6612 | 32009059465 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-27 | 2020-04-06 | 2020-04-13 | 2020-04-15 |  |  |  |  | 2020-04-11 | 2020-04-15 | 2020-04-11 | 2020-04-15 | 2020-04-16
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 3048.742
1384 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13182 до ВРЩ-0,4кВ № 63703, 63704, 2КЛ-0,4кВ ТП 13182 - ВРЩ 63703, 63704, КЛ-0,4кВ ВРЩ 63703, 63704 - ВРЩ 63705, 63706 вывести из ВРЩ 63703, 63704 и смуфтить, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Уральская, д.13 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13182 до ВРЩ-0,4кВ № 63703, 63704, 2КЛ-0,4кВ ТП 13182 - ВРЩ 63703, 63704, КЛ-0,4кВ ВРЩ 63703, 63704 - ВРЩ 63705, 63706 вывести из ВРЩ 63703, 63704 и смуфтить, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Уральская, д.13 | МКС | ориентировочный расчет | 1965.3917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" | 1945.7381 |  |  |  | 1945.7381 | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" | 2334.8857 | 2334.8857 | 32009060148 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-27 | 2020-04-06 | 2020-04-13 | 2020-04-15 |  |  |  |  | 2020-04-11 | 2020-04-15 | 2020-04-11 | 2020-04-15 | 2020-04-17
1385 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17568 до стены здания со стороны ТП-10/0,4кВ № 17568, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Прошлякова, влад.17, стр.1,3, влад.19 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу:Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17568 до стены здания со стороны ТП-10/0,4кВ № 17568, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Прошлякова, влад.17, стр.1,3, влад.19 | МКС | ориентировочный расчет | 2641.2 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" | 2614.788 |  |  |  | 2614.788 | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" | 3137.7456 | 3137.7456 | 32009059736 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-27 | 2020-04-06 | 2020-04-13 | 2020-04-15 |  |  |  |  | 2020-04-11 | 2020-04-15 | 2020-04-11 | 2020-04-15 | 2020-04-17
1386 | Строительство СТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. ЛР-54-КРН "Масюгино"-КТП-502, ПС №353 "Высоково", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Масюгино, СНТ "Юность", уч.11 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. ЛР-54-КРН "Масюгино"-КТП-502, ПС №353 "Высоково", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Масюгино, СНТ "Юность", уч.11 | СЭС | ССР | 441.0241 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 438.818 |  |  |  | 438.8183 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 526.582 | 526.582 | 32009074811 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-28 | 2020-04-13 | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  |  |  |  | 2020-05-09 | 07.05.2020 | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2020-05-30
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 439.259
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 440.582
1387 | Строительство 4КЛ-10кВ от новой ТП 10/0,4 кВ до врезки в РКЛ 10 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ №14616 - ТП 10/0,4 кВ №14617, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Смольная, влад.21а | J_I-216461 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-10кВ от новой ТП 10/0,4 кВ до врезки в РКЛ 10 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ №14616 - ТП 10/0,4 кВ №14617, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Смольная, влад.21а | МКС | ССР | 3257.0417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 3255.413 |  |  |  | 3255.4135 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 3906.4962 | 994.1491 | 32009059475 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-30 | 2020-04-06 | 2020-04-13 | 2020-04-15 |  |  |  |  | 2020-04-14 | 2020-04-27 | 2020-04-14 | 2020-04-27 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 3257.042
1388 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 184 с установкой сборок н/н на 14 присоединений, 17КЛ-0,4 кВ. в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Макаренко, д.4, стр.1 | J_I-218383 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 184 с установкой сборок н/н на 14 присоединений, 17КЛ-0,4 кВ. в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Макаренко, д.4, стр.1 | МКС | ССР | 2761.575 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭЛТЕХСТРОЙ" | 2758.8134 |  |  |  | 2758.8134 | ООО "ЭЛТЕХСТРОЙ" | 3310.5761 | 2371.2964 | 32009059751 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-30 | 2020-04-06 | 2020-04-13 | 2020-04-15 |  |  |  |  | 2020-04-14 | 2020-04-29 | 2020-04-14 | 2020-04-29 | 2020-11-30
1389 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 5 ПС-110/6 кВ № 419 "Минеральная" (переустройство части ВЛ-6 кВ в КЛ-6 кВ), МО, Балашихинский р-н, к.н. 0:15:0080703:147, 50:15:0080703:177, 50:15:0080703:178 | K_I-234003 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 5 ПС-110/6 кВ № 419 "Минеральная" (переустройство части ВЛ-6 кВ в КЛ-6 кВ), МО, Балашихинский р-н, к.н. 0:15:0080703:147, 50:15:0080703:177, 50:15:0080703:178 | ВЭС | расчет филиала | 1499.212 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 1484.2199 |  |  |  | 1484.2199 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 1781.0639 | 1781.0639 | 32009063208 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-24 | 2020-04-07 | 2020-04-14 | 2020-04-15 |  |  |  |  | 2020-04-13 | 2020-04-27 | 2020-04-13 | 2020-04-27 | 2020-04-30
1390 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-11 РП-63 ф.-33 ПС-781 отпайка на КТП-858. в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Первомайское, д. Рогозино, ул.Лесная, комплекс участков. | K_I-235859 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объекту: Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-11 РП-63 ф.-33 ПС-781 отпайка на КТП-858. в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Первомайское, д. Рогозино, ул.Лесная, комплекс участков. | НМ | ОРС | 1325.9684 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Технолог" | 1319.339 |  |  |  | 1319.3386 | ООО "Технолог" | 1583.2063 | 1583.2063 | 32009053967 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-23 | 2020-04-01 | 2020-04-10 | 2020-04-14 |  |  |  |  | 2020-04-18 | 2020-04-24 | 2020-04-18 | 2020-04-24 | 2020-04-26
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1325.968
1391 | Строительство КЛ-10кВ ТП 12598А,Б - ТП 12604А,Б, РТП 15114с.2 - ПС 835, РП 20075 - ПС 793, РП 15070 - ПС 793, РП 21137 - ПС 810, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волоколамское шоссе, вл.24 | K_I-236132 | 2020 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство КЛ-10кВ ТП 12598А,Б - ТП 12604А,Б, РТП 15114с.2 - ПС 835, РП 20075 - ПС 793, РП 15070 - ПС 793, РП 21137 - ПС 810, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волоколамское шоссе, вл.24 | МКС | ориентировочный расчет | 1054.4667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФИНПРОМ-ИНЖИНИРИНГ" | 1043.922 |  |  |  | 1043.9223 | ООО "ФИНПРОМ-ИНЖИНИРИНГ" | 1252.7068 | 1050.6573 | 32009059458 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-23 | 2020-04-06 | 2020-04-13 | 2020-04-15 |  |  |  |  | 2020-05-12 | 2020-04-27 | 2020-05-12 | 2020-04-27 | 2020-10-30
участник | [12 empty] | ООО "СФ ТЦС" | 1054.467
1392 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13549 А и Б до ВРЩ-0,4кВ № 59889,59900, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кантемировская, д.31А |  | 2020 | СМР | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13549 А и Б до ВРЩ-0,4кВ № 59889,59900, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кантемировская, д.31А | ПАО "МОЭСК" | ССР | 10920.7417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 10483.91 |  |  |  | 10483.912 | ООО "СК СИСТЕМА" | 12580.6944 | 12580.6944 | 32009094143 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-06 | 2020-04-20 | 2020-04-27 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 2020-04-23 | 2020-05-12 | 2020-04-23 | 2020-05-12 | 2020-05-20
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 10920.74
1393 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15856 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградской шоссе, д.57, стр.16 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15856 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградской шоссе, д.57, стр.16 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 9910.5417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 9905.59 |  |  |  | 9905.5864 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 11886.7037 | 5188.9326 | 32009094152 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-06 | 2020-04-20 | 2020-04-27 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 2020-05-10 | 2020-05-12 | 2020-05-10 | 2020-05-12 | 2021-03-31
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 9910.54
1394 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-35 (с заменой вводов-23 шт.) ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Ямской с/о, Ново-Съяново д, Речная ул, дом № 43 Ю8-18-302-22575(192275) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование по титулуРеконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-35 (с заменой вводов-23 шт.) ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Ямской с/о, Ново-Съяново д, Речная ул, дом № 43 Ю8-18-302-22575(192275) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 753.8258 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Техно инжиниринг" | 749.303 |  |  |  | 749.303 | ООО "Техно инжиниринг" | 899.1636 | 899.1636 | 32009081723 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-01 | 2020-04-15 | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  |  |  |  | 2020-04-16 | 2020-05-14 | 2020-04-16 | 2020-05-14 | 2020-06-29
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 753.826
1395 | Строительство ТП-10/0,4 кВ № нов.в габ.250 кВА, с транс.160 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ на направлении Ф-Покровское-КТП №283 до ТП-10/0,4 кВ № нов.ЛР-10 в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п. Марушкинское, д.Большое Покровское; 77:18:0190312:52. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ № нов.в габ.250 кВА, с транс.160 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ на направлении Ф-Покровское-КТП №283 до ТП-10/0,4 кВ № нов.ЛР-10 в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п. Марушкинское, д.Большое Покровское; 77:18:0190312:52. | НМ | ОР | 1384.6032 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Энергосетевые ресурсы" | 1377.68 |  |  |  | 1377.6802 | ООО "Энергосетевые ресурсы" | 1653.2162 | 1653.2162 | 32009083591 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-01 | 2020-04-15 | 2020-04-23 | 2020-04-27 |  |  |  |  | 2020-04-22 | 2020-05-15 | 2020-04-22 | 2020-05-15 | 2020-09-10
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1384.603
1396 | Строительство ТП-10/0,4 кВ № нов.в габ. 250 кВА с транс. 160 кВА, КЛ-10 кВ, от ячейки в РУ-10 кВ ТП-10/0,4 № 2023 до РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ № нов в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п.Сосенское, д.Николо-Хованское, электродепо «Саларьево» з/у-1. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ № нов.в габ. 250 кВА с транс. 160 кВА, КЛ-10 кВ, от ячейки в РУ-10 кВ ТП-10/0,4 № 2023 до РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ № нов в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п.Сосенское, д.Николо-Хованское, электродепо «Саларьево» з/у-1. | НМ | ОР | 5565.0768 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 5535.9715 |  |  |  | 5535.9715 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 6643.1658 | 3135.7601 | 32009083602 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-01 | 2020-04-15 | 2020-04-23 | 2020-04-27 |  |  |  |  | 2020-04-22 | 2020-05-18 | 2020-04-22 | 2020-05-18 | 2021-02-28
1397 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 119Н с транс. 63 кВА на новую КТП-10/0,4 кВ с транс.100 кВА в габаритах 160 кВА. в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, с/о Новофедоровский, дер. Голохвастово, влд. 6; 50:26:0151102:39. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 119Н с транс. 63 кВА на новую КТП-10/0,4 кВ с транс.100 кВА в габаритах 160 кВА. в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, с/о Новофедоровский, дер. Голохвастово, влд. 6; 50:26:0151102:39. | НМ | ОР | 878.7118 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 874.16 |  |  |  | 874.16 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1048.992 | 1048.992 | 32009083599 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-01 | 2020-04-15 | 2020-04-23 | 2020-04-27 |  |  |  |  | 2020-04-22 | 2020-05-18 | 2020-04-22 | 2020-05-18 | 2020-09-03
1398 | Реконструкция ТП-250кВА/10/0,4 кВ №4406 на КТП/10/0,4 кВ габ. 400 кВА и транс. 400 кВА, в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, пос. Воскресенское, д.Расторопово, уч. 41/1; 50:21:0130105:55. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ТП-250кВА/10/0,4 кВ №4406 на КТП/10/0,4 кВ габ. 400 кВА и транс. 400 кВА, в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, пос. Воскресенское, д.Расторопово, уч. 41/1; 50:21:0130105:55. | НМ | ОР | 1879.7023 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Энергосетевые ресурсы" | 1870.304 |  |  |  | 1870.3038 | ООО "Энергосетевые ресурсы" | 2244.3646 | 2244.3646 | 32009083597 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-01 | 2020-04-15 | 2020-04-23 | 2020-04-27 |  |  |  |  | 2020-04-25 | 2020-05-15 | 2020-04-25 | 2020-05-15 | 2020-09-05
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1879.702
1399 | Реконструкция ТП-63кВА/6/0,4 кВ №548 с заменой на КТП в габ. 250 кВА и транс. 250 кВА. в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, СПК Криптон, уч.14; 50:26:191108:0015. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ТП-63кВА/6/0,4 кВ №548 с заменой на КТП в габ. 250 кВА и транс. 250 кВА. в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, СПК Криптон, уч.14; 50:26:191108:0015. | НМ | ОР | 1466.8624 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1459.22 |  |  |  | 1459.22 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1751.064 | 1751.064 | 32009083592 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-01 | 2020-04-15 | 2020-04-23 | 2020-04-27 |  |  |  |  | 2020-04-25 | 2020-05-18 | 2020-04-25 | 2020-05-18 | 2020-09-04
1400 | Строительство КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП №нов. сооружаемой по ТП-10/0,4 кВ № нов, ВЛ-0,4 кВ от КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП №нов до границ участка заявителя в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п.Сосенское, д.Сосенки, д.183; 50:21:0120106:17. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП №нов. сооружаемой по ТП-10/0,4 кВ № нов, ВЛ-0,4 кВ от КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП №нов до границ участка заявителя в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п.Сосенское, д.Сосенки, д.183; 50:21:0120106:17. | НМ | ОР | 1318.038 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1311.1973 |  |  |  | 1311.1973 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1573.4368 | 1573.4368 | 32009083604 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-01 | 2020-04-15 | 2020-04-23 | 2020-04-27 |  |  |  |  | 2020-04-25 | 2020-05-18 | 2020-04-25 | 2020-05-18 | 2020-08-21
1401 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-30, ПС №596 "Красногорка", в т.ч. ПИР, Москва г, Рязановское п, Знамя Октября п, Рязановское ш, дом № 38 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объекту: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-30, ПС №596 "Красногорка", в т.ч. ПИР, Москва г, Рязановское п, Знамя Октября п, Рязановское ш, дом № 38 | НМ | ССР | 569.9082 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Технолог" | 567.059 |  |  |  | 567.0587 | ООО "Технолог" | 680.4704 | 411.7868 | 32009083608 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-01 | 2020-04-15 | 2020-04-23 | 2020-04-27 |  |  |  |  | 2020-04-25 | 2020-05-12 | 2020-04-25 | 2020-05-12 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 569.908
1402 | Реконструкция ТП-10/0.4 кВ - 785( демонтаж СТП-40 кВА, монтаж МТП-160 кВА), ПС №393 "Станки I", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Калинкино |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0.4 кВ - 785( демонтаж СТП-40 кВА, монтаж МТП-160 кВА), ПС №393 "Станки I", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Калинкино | СЭС | ориентировочный расчет | 925.0179 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 920.115 |  |  |  | 920.115 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1104.138 | 1104.138 | 32009083409 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-01 | 2020-04-15 | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  |  |  |  | 2020-04-25 | 2020-04-24 | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020-04-28
участник | [12 empty] | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 925.018
1403 | Строительство РЛКВ-6 кВ, КВЛ-6 кВ ответвл. от ВЛЗ-6 кВ фид. 21 ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Верейское, пос. 1 Мая, СНТ "Дружба" |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство РЛКВ-6 кВ, КВЛ-6 кВ ответвл. от ВЛЗ-6 кВ фид. 21 ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Верейское, пос. 1 Мая, СНТ "Дружба" | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 9974.7177 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 9924.84 |  |  |  | 9924.8417 | ООО "ФАБИ" | 11909.81 | 5602.0217 | 32009094164 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-06 | 2020-04-20 | 2020-04-27 | 2020-05-15 |  |  |  |  | 2020-05-10 | 2020-05-26 | 2020-05-10 | 2020-05-26 | 2021-02-20
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 9974.72
1404 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 22420 с уст. блоков RM-6 (по схеме IIDI+IDI в кажд.луче с ликвид.АВР-0,4кВ и уст.АВР-10кВ, зам.концевых кабельных муфт,монтажом ошиновки тр-ов в лучах А и Б), в т.ч. ПИР: МО, Ленинский р-н, с.Булатниково, 29км МКАД | I_I-212433 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 22420 с уст. блоков RM-6 (по схеме IIDI+IDI в кажд.луче с ликвид.АВР-0,4кВ и уст.АВР-10кВ, зам.концевых кабельных муфт,монтажом ошиновки тр-ов в лучах А и Б), в т.ч. ПИР: МО, Ленинский р-н, с.Булатниково, 29км МКАД | ПАО "МОЭСК" | ССР | 6628.3167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 6621.69 |  |  |  | 6621.6884 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 7946.026 | 4781.375 | 32009094148 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-06 | 2020-04-20 | 2020-04-27 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 2020-05-10 | 2020-05-14 | 2020-05-10 | 2020-05-14 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 6628.32
1405 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 19108 до нового ВРУ-0,4кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гарибальди, влад.18 | J_I-217581 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 8КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 19108 до нового ВРУ-0,4кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гарибальди, влад.18 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 6127.4167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 6115.16 |  |  |  | 6115.1617 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 7338.194 | 1676.2372 | 32009094155 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-06 | 2020-04-20 | 2020-04-27 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 2020-05-10 | 2020-05-18 | 2020-05-10 | 2020-05-18 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГО-ИНЖ" | 6127.42
1406 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 3681 луч А и Б до границы объекта Заявителя в сторону нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нижние Мнёвники, в районе д.85Б, д.38А, п.Терехово, д.81, стр.1 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 3681 луч А и Б до границы объекта Заявителя в сторону нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нижние Мнёвники, в районе д.85Б, д.38А, п.Терехово, д.81, стр.1 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 11171.425 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 11165.84 |  |  |  | 11165.8393 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 13399.0071 | 6404.2712 | 32009094159 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-06 | 2020-04-20 | 2020-04-27 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 2020-05-10 | 2020-05-12 | 2020-05-10 | 2020-05-12 | 2021-03-03
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 11171.43
1407 | Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ф.13 с РП-27, ПС №807 "Калугино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в районе Рудаково д, Ю8-19-302-11991(619753) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ф.13 с РП-27, ПС №807 "Калугино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в районе Рудаково д, Ю8-19-302-11991(619753) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 446.4933 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 444.2605 |  |  |  | 444.2605 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 533.1126 | 533.1126 | 32009081916 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-12 | 2020-04-15 | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  |  |  |  | 2020-05-10 | 2020-05-12 | 2020-05-10 | 2020-05-12 | 2020-05-25
1408 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-9292(753299)), ПС №522 "Повадино", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Максимиха д Ю8-20-302-9293(753300) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-9292(753299)), ПС №522 "Повадино", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Максимиха д Ю8-20-302-9293(753300) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 634.52 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 631.3474 |  |  |  | 631.3474 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 757.6169 | 757.6169 | 32009081719 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-08 | 2020-04-15 | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  |  |  |  | 2020-05-04 | 2020-05-08 | 2020-05-04 | 2020-05-08 | 2020-08-14
1409 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-9292(753299)), ПС №522 "Повадино", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Максимиха д Ю8-20-302-9296(753311) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулуСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-9292(753299)), ПС №522 "Повадино", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Максимиха д Ю8-20-302-9296(753311) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 479.8167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 477.4179 |  |  |  | 477.4179 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 572.9015 | 572.9015 | 32009081751 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-08 | 2020-04-15 | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  |  |  |  | 2020-05-04 | 2020-05-08 | 2020-05-04 | 2020-05-08 | 2020-08-17
1410 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-2459(707575)), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Барыбино мкр Ю8-20-302-8368(746350) |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулуСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-2459(707575)), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Барыбино мкр Ю8-20-302-8368(746350) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 822.5425 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 818.425 |  |  |  | 818.425 | ООО "ФАБИ" | 982.11 | 470.5166 | 32009081707 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-08 | 2020-04-15 | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  |  |  |  | 2020-05-04 | 2020-05-27 | 2020-05-04 | 2020-05-27 | 2021-02-14
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 822.543
1411 | Строительство 2ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-2459(707575)), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Барыбино мкр Ю8-20-302-8362(746347) |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулуСтроительство 2ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-2459(707575)), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Барыбино мкр Ю8-20-302-8362(746347) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1301.2825 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1301.283 |  |  |  | 1301.283 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1561.5396 | 775.0288 | 32009081703 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-08 | 2020-04-15 | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  |  |  |  | 2020-05-04 | 2020-05-18 | 2020-05-04 | 2020-05-18 | 2021-02-14
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1301.283
1412 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-11383(907248)), ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Курганье Ю8-20-302-8586(705075) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулуСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-11383(907248)), ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Курганье Ю8-20-302-8586(705075) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 452.3983 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 450.1333 |  |  |  | 450.1333 | ООО "ФАБИ" | 540.16 | 540.16 | 32009081698 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-08 | 2020-04-15 | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  |  |  |  | 2020-05-04 | 2020-05-06 | 2020-05-04 | 2020-05-06 | 2020-08-13
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 452.398
1413 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-8675(749069)), ПС №137 "Домодедовская", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Домодедово с Ю8-20-302-8714(749140) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулуСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-8675(749069)), ПС №137 "Домодедовская", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Домодедово с Ю8-20-302-8714(749140) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 520.9442 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Техно инжиниринг" | 517.402 |  |  |  | 517.4016 | ООО "Техно инжиниринг" | 620.8819 | 620.8819 | 32009081818 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-08 | 2020-04-15 | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  |  |  |  | 2020-05-04 | 2020-05-14 | 2020-05-04 | 2020-05-14 | 2020-06-07
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 520.944
1414 | Строительство РТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от РТП до ПС-91, ПС-386, ТП-1,2 с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от РТП до ТП-1,2, 2КЛ-10кВ от ТП-1 до ТП-2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шарикоподшипниковская, д.11, стр.9 | H_I-162385 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство РТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от РТП до ПС-91, ПС-386, ТП-1,2 с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от РТП до ТП-1,2, 2КЛ-10кВ от ТП-1 до ТП-2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шарикоподшипниковская, д.11, стр.9 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 22990.6917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 22979.2 |  |  |  | 22979.1963 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 27575.0356 | 27575.0356 | 32009094389 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-06 | 2020-04-20 | 2020-04-27 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 2020-05-10 | 2020-05-12 | 2020-05-10 | 2020-05-12 | 2020-09-30
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 22990.69
1415 | Реконструкция МТП-100 10/0,4 кВ № 839 (замена тр-ра 100 кВА на тр-тор 250 кВА) ПС № 607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, г/п Белоозерский, д. Ивановка, к.н. 50:29:0030211:403 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция МТП-100 10/0,4 кВ № 839 (замена тр-ра 100 кВА на тр-тор 250 кВА) ПС № 607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, г/п Белоозерский, д. Ивановка, к.н. 50:29:0030211:403 | ВЭС | расчет филиала | 845.0933 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 841 |  |  |  | 841 | ООО "ФАБИ" | 1009.2 | 742.8122 | 32009083544 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-10 | 2020-04-15 | 2020-04-22 | 2020-04-23 |  |  |  |  | 2020-04-30 | 2020-05-08 | 2020-04-30 | 2020-05-08 | 2020-11-21
1416 | Строительство КВЛ-0.4 кВ от ТП-10/0.4 кВ-94, ПС №664 "Аксаково", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Подольниха, АО "Пестовское, уч.107 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КВЛ-0.4 кВ от ТП-10/0.4 кВ-94, ПС №664 "Аксаково", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Подольниха, АО "Пестовское, уч.107 | СЭС | ориентировочный расчет | 763.0305 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 759.215 |  |  |  | 759.215 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 911.058 | 565.8995 | 32009083414 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-01 | 2020-04-15 | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  |  |  |  | 2020-04-29 | 12.05.2020 | 2020-04-29 | 2020-05-12 | 2020-12-25
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 763.031
1417 | Строительство ТП-10/0.4 кВ, 2- КЛ-10 кВ путем врезки в КЛ-10 кВ напр. Тп-1023-ТП-28053 ПС №28 "Ангелово", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Коростово |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0.4 кВ, 2- КЛ-10 кВ путем врезки в КЛ-10 кВ напр. Тп-1023-ТП-28053 ПС №28 "Ангелово", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Коростово | СЭС | ориентировочный расчет | 1369.7222 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 1362.873 |  |  |  | 1362.8733 | ООО "ЭНКОМ" | 1635.448 | 1635.448 | 32009083418 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-01 | 2020-04-15 | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  |  |  |  | 2020-04-29 | 11.05.2020 | 2020-04-29 | 2020-05-11 | 2020-08-12
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1369.722
1418 | Строительство ТП-10/0,4кВ с установкой трансформаторов 2х400кВА, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ-1, ВРУ-2, ВРУ-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Смольная, влад.21а | J_I-216463 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с установкой трансформаторов 2х400кВА, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ-1, ВРУ-2, ВРУ-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Смольная, влад.21а | ПАО "МОЭСК" | ССР | 12346.175 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 12340 |  |  |  | 12340.0019 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 14808.0023 | 3491.5189 | 32009094394 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-03 | 2020-04-20 | 2020-04-27 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 2020-05-07 | 2020-05-12 | 2020-05-07 | 2020-05-12 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 12346.18
1419 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 11677 с установкой тр-ов 2х1000кВА, 2 комбинированных сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, Внуковское п., 1-й Рабочий п., Район Ломоносовский, кварт.18, корп.5Б | I_I-205689 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 11677 с установкой тр-ов 2х1000кВА, 2 комбинированных сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, Внуковское п., 1-й Рабочий п., Район Ломоносовский, кварт.18, корп.5Б | ПАО "МОЭСК" | ССР | 12254.5667 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФИНПРОМ-ИНЖИНИРИНГ" | 12246.25 |  |  |  | 12246.25 | ООО "Финпром-Инжиниринг" | 14695.5 | 14695.5 | 32009094396 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-03 | 2020-04-20 | 2020-04-27 | 2020-04-30 |  |  |  |  | 2020-05-07 | 2020-05-11 | 2020-05-07 | 2020-05-11 | 2020-06-30
участник | [12 empty] | ООО "СФ ТЦС" | 12254.57
1420 | Строительство заходов КВЛ 110 кВ Сигма-Сенеж на ПС 110 кВ "Хметьево"", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н | K_I-232814 | 2021 | ППТ, ПМТ | Выполнение проекта планировки и межевания территории по титулу: Строительство заходов КВЛ 110 кВ Сигма-Сенеж на ПС 110 кВ "Хметьево"", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 3586.9413 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СФ ТЦС" | 3586.94 |  |  |  | 3586.9413 | ООО "СФ ТЦС" | 4304.3296 | 2915.1015 | 32009094435 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-06 | 2020-04-20 | 2020-04-27 | 2020-04-29 |  |  |  |  | 2020-05-16 | 25.05.2020 | 2020-05-16 | 2020-05-25 | 2020-11-30
1421 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ с установкой 2-х сборок н/н на 16 присоединений взамен существующих, в т.ч. ПИР: г.Москва |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ с установкой 2-х сборок н/н на 16 присоединений взамен существующих, в т.ч. ПИР: г.Москва | МКС | ориентировочный расчет | 3310.475 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3307.1645 |  |  |  | 3307.1645 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3968.5974 | 3610.1435 | 32009089974 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-30 | 2020-04-17 | 2020-04-24 | 2020-04-28 |  |  |  |  | 2020-05-03 | 2020-05-12 | 2020-05-03 | 2020-05-12 | 2020-10-14
1422 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10531 до стены здания Заявителя в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, сооружаемого в месте размещения ВРЩ-0,4кВ № 114574, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Садово-Триумфальная, д.22/31 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10531 до стены здания Заявителя в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, сооружаемого в месте размещения ВРЩ-0,4кВ № 114574, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Садово-Триумфальная, д.22/31 | МКС | ориентировочный расчет | 1016.8917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Техно инжиниринг" | 1010.8923 |  |  |  | 1010.8923 | ООО "Техно инжиниринг" | 1213.0708 | 1213.0708 | 32009089982 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-30 | 2020-04-17 | 2020-04-24 | 2020-04-28 |  |  |  |  | 2020-05-03 | 2020-05-15 | 2020-05-03 | 2020-05-15 | 2020-07-16
1423 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11790 луч Б до ВРЩ-0,4кВ № 5370, 5371 абонента, в т.ч. ПИР: г.Москва, пер.Расковой, д.14А | K_I-236519 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11790 луч Б до ВРЩ-0,4кВ № 5370, 5371 абонента, в т.ч. ПИР: г.Москва, пер.Расковой, д.14А | МКС | ориентировочный расчет | 1994.0333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МСК-СЕРВИС" | 1984.0628 |  |  |  | 1984.0628 | ООО "МСК-СЕРВИС" | 2380.8754 | 1161.6036 | 32009089043 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-30 | 2020-04-17 | 2020-04-24 | 2020-04-28 |  |  |  |  | 2020-05-03 | 2020-05-12 | 2020-05-03 | 2020-05-12 | 2021-02-25
1424 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14480 до стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Гольяновский проезд, д.5, стр.1 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14480 до стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Гольяновский проезд, д.5, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 4271.925 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4269.789 |  |  |  | 4269.789 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5123.7469 | 5123.7469 | 32009089976 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-13 | 2020-04-17 | 2020-04-24 | 2020-04-28 |  |  |  |  | 2020-05-17 | 2020-05-12 | 2020-05-17 | 2020-05-17 | 2020-07-11
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 4271.925
1425 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10596 до стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Гольяновский проезд, д.5, стр.1, кв.помещ.4 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10596 до стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Гольяновский проезд, д.5, стр.1, кв.помещ.4 | МКС | ориентировочный расчет | 1848.675 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Энергосеть-25" | 1846.8263 |  |  |  | 1846.8263 | ООО "Энергосеть-25" | 2216.1916 | 2216.1916 | 32009089985 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-13 | 2020-04-17 | 2020-04-24 | 2020-04-28 |  |  |  |  | 2020-05-17 | 2020-05-12 | 2020-05-17 | 2020-05-17 | 2020-07-11
1426 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10604 до стены жилого дома со стороны ТП в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Малый Козихинский пер., д.12 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10604 до стены жилого дома со стороны ТП в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Малый Козихинский пер., д.12 | МКС | ориентировочный расчет | 1678.9 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлТехСтрой" | 1677.2211 |  |  |  | 1677.2211 | ООО "ЭлТехСтрой" | 2012.6653 | 2012.6653 | 32009089168 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-13 | 2020-04-17 | 2020-04-24 | 2020-04-28 |  |  |  |  | 2020-05-17 | 2020-05-12 | 2020-05-17 | 2020-05-12 | 2020-08-30
1427 | Строительство 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 11794 - ТП-10/0,4кВ № 11795 до ТП-10/0,4кВ № Новая, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Юных Ленинцев, влад.117 | J_I-217381 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 11794 - ТП-10/0,4кВ № 11795 до ТП-10/0,4кВ № Новая, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Юных Ленинцев, влад.117 | МКС | ССР | 2689.4917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2686.8025 |  |  |  | 2686.8025 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3224.163 | 3224.163 | 32009089062 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-13 | 2020-04-17 | 2020-04-24 | 2020-04-28 |  |  |  |  | 2020-05-18 | 2020-05-12 | 2020-05-18 | 2020-05-12 | 2020-06-30
1428 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20707 до ВРЩ-0,4кВ № 129654, в т.ч. ПИР: г.Москва, пл.Борьбы, д.11, стр.1 | J_I-227826 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20707 до ВРЩ-0,4кВ № 129654, в т.ч. ПИР: г.Москва, пл.Борьбы, д.11, стр.1 | МКС | ССР | 4158.6833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МСК-СЕРВИС" | 4137.8896 |  |  |  | 4137.8896 | ООО "МСК-СЕРВИС" | 4965.4675 | 4965.4675 | 32009089111 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-13 | 2020-04-17 | 2020-04-24 | 2020-04-28 |  |  |  |  | 2020-05-18 | 2020-05-12 | 2020-05-18 | 2020-05-12 | 2020-06-30
1429 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14340 до стены здания Заявителя в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Подвойского, влад.2 | K_I-236708 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14340 до стены здания Заявителя в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Подвойского, влад.2 | МКС | ориентировочный расчет | 2262.2167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙБУР" | 2259.9548 |  |  |  | 2259.9548 | ООО "СТРОЙБУР" | 2711.9457 | 639.4387 | 32009089141 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-30 | 2020-04-17 | 2020-04-24 | 2020-04-28 |  |  |  |  | 2020-05-04 | 2020-05-12 | 2020-05-04 | 2020-05-12 | 2021-12-31
1430 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от РП-10кВ № 12129, ТП-10/0,4кВ № 21958 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Обручева, д.23, корп.2 | K_I-236818 | 2020 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от РП-10кВ № 12129, ТП-10/0,4кВ № 21958 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Обручева, д.23, корп.2 | МКС | ориентировочный расчет | 1044.5 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Энергосеть-25" | 1043.4555 |  |  |  | 1043.4555 | ООО "Энергосеть-25" | 1252.1466 | 1252.1466 | 32009090000 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-13 | 2020-04-17 | 2020-04-24 | 2020-04-28 |  |  |  |  | 2020-05-18 | 2020-05-12 | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-07-30
1431 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17940 до стены здания Заявителя в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Грузинская, д.39 | K_I-234682 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17940 до стены здания Заявителя в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Грузинская, д.39 | МКС | ориентировочный расчет | 1854.2583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МСК-Сервис" | 1844.9867 |  |  |  | 1844.9867 | ООО "МСК-Сервис" | 2213.9841 | 2213.9841 | 32009089152 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-13 | 2020-04-17 | 2020-04-24 | 2020-04-28 |  |  |  |  | 2020-05-18 | 2020-05-12 | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-30
1432 | Реконструкция ВЛ-6 кВ (демонтаж сущ. ВЛ-6 кВ, строительство КЛ-6 кВ) от оп. 1 до оп. 9 фид. БТ-6 ЛР-231-КТП-6/0,4 кВ № 4903 –КТП-6/0,4 кВ № 4909 ПС-110 кВ № 681 «Алмазово», МО, г.о. Балашиха | K_I-235899 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Реконструкция ВЛ-6 кВ (демонтаж сущ. ВЛ-6 кВ, строительство КЛ-6 кВ) от оп. 1 до оп. 9 фид. БТ-6 ЛР-231-КТП-6/0,4 кВ № 4903 –КТП-6/0,4 кВ № 4909 ПС-110 кВ № 681 «Алмазово», МО, г.о. Балашиха | ВЭС | расчет филиала | 8430.5698 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 8346.2641 |  |  |  | 8346.2641 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 10015.5169 | 10015.5169 | 32009083543 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-02 | 2020-04-15 | 2020-04-22 | 2020-04-23 |  |  |  |  | 2020-04-22 | 2020-04-29 | 2020-04-22 | 2020-04-29 | 2020-04-30
1433 | Реконструкция ВЛ-6 кВ (демонтаж сущ. ВЛ-6 кВ, строительство КЛ-6 кВ) от оп. 1 до оп. 14 фид. БТ-8 КРН-3-КРН-17-ПП-22 ПС-110 кВ № 681 «Алмазово» и от оп. 1 до оп. 13 фид. БТ-6 КРН-2-КРН-18-ТП-6/0,4 кВ №-3424 ПС-110 кВ № 681 «Алмазово», МО, г.о. Балашиха | K_I-235900 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛ-6 кВ (демонтаж сущ. ВЛ-6 кВ, строительство КЛ-6 кВ) от оп. 1 до оп. 14 фид. БТ-8 КРН-3-КРН-17-ПП-22 ПС-110 кВ № 681 «Алмазово» и от оп. 1 до оп. 13 фид. БТ-6 КРН-2-КРН-18-ТП-6/0,4 кВ №-3424 ПС-110 кВ № 681 «Алмазово», МО, г.о. Балашиха | ВЭС | расчет филиала | 11495.669 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 11380.7123 |  |  |  | 11380.7123 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 13656.8548 | 13656.8548 | 32009083542 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-02 | 2020-04-15 | 2020-04-22 | 2020-04-23 |  |  |  |  | 2020-04-22 | 2020-04-29 | 2020-04-22 | 2020-04-29 | 2020-04-30
1434 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №-3424 ПС-110 кВ № 681 «Алмазово» (демонтаж + строительство), МО, г.о. Балашиха | K_I-235901 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №-3424 ПС-110 кВ № 681 «Алмазово» (демонтаж + строительство), МО, г.о. Балашиха | ВЭС | расчет филиала | 7616.6796 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 7540.5128 |  |  |  | 7540.5128 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 9048.6153 | 9048.6153 | 32009083541 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-02 | 2020-04-15 | 2020-04-22 | 2020-04-23 |  |  |  |  | 2020-04-22 | 2020-04-29 | 2020-04-22 | 2020-04-29 | 2020-04-30
1435 | Строительство МТП-250-6/0,4кВ (с тр-ом 100 кВА, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.16, ПС №174 "Лыткарино", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Островцы д. Ю8-19-302-2767(934220) | J_I-227819 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-250-6/0,4кВ (с тр-ом 100 кВА, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.16, ПС №174 "Лыткарино", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Островцы д. Ю8-19-302-2767(934220) | ЮЭС | ССР | 556.975 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 554.19 |  |  |  | 554.1901 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 665.0282 | 275.4809 | 32009108279 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-15 | 2020-04-24 | 2020-05-06 | 2020-05-07 |  |  |  |  | 2020-05-10 | 2020-05-25 | 2020-05-10 | 2020-05-25 | 2021-03-30
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 556.975
1436 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-9529(906110)), ПС №384 Елисеево, в т.ч. ПИР, МО, г. Чехов, д. Мещерское Ю8-19-302-3257(702366) |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-9529(906110)), ПС №384 Елисеево, в т.ч. ПИР, МО, г. Чехов, д. Мещерское Ю8-19-302-3257(702366)) | ЮЭС | ССР | 595.6667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 592.692 |  |  |  | 592.6916 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 711.23 | 711.23 | 32009108271 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-15 | 2020-04-24 | 2020-05-06 | 2020-05-07 |  |  |  |  | 2020-05-10 | 2020-05-18 | 2020-05-10 | 2020-05-18 | 2020-06-30
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 595.67
участник | [12 empty] | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 595.67
1437 | Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «32921» ПС №329 "Осиновка", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Бережки |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «32921» ПС №329 "Осиновка", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Бережки | СЭС | ориентировочный расчет | 1237.329 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1231.142 |  |  |  | 1231.1417 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1477.37 | 1477.37 | 32009107683 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-06 | 2020-04-24 | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  |  |  |  | 2020-05-08 | 21.05.2020 | 2020-05-08 | 2020-05-21 | 2020-07-21
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1237.328
1438 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ ( по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-343, ПС №617 Сырово", в т.ч. ПИР, МО, р-н Подольский, с/п Стрелковский,п. Быково, ГСК "Быково-3" Ю8-20-302-9908(705813) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ ( по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-343, ПС №617 Сырово", в т.ч. ПИР, МО, р-н Подольский, с/п Стрелковский,п. Быково, ГСК "Быково-3" Ю8-20-302-9908(705813) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 558.5775 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 555.685 |  |  |  | 555.685 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 666.822 | 666.822 | 32009108261 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-08 | 2020-04-24 | 2020-05-06 | 2020-05-07 |  |  |  |  | 2020-05-10 | 2020-05-27 | 2020-05-10 | 2020-05-27 | 2020-06-27
1439 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №713 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №400 "Ока", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Дракино д Ю8-20-302-10023(757299) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №713 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №400 "Ока", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Дракино д Ю8-20-302-10023(757299) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 664.7275 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 661.404 |  |  |  | 661.4043 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 793.6852 | 793.6852 | 32009108245 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-08 | 2020-04-24 | 2020-05-06 | 2020-05-07 |  |  |  |  | 2020-05-10 | 2020-05-25 | 2020-05-10 | 2020-05-25 | 2020-09-20
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 664.728
1440 | Строительство 2ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1, ф.2, ПС №491 "Прудная", 2ЛР-10 кВ, опоры, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Шишкино д Ю8-20-302-10411(755191) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство 2ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1, ф.2, ПС №491 "Прудная", 2ЛР-10 кВ, опоры, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Шишкино д Ю8-20-302-10411(755191) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 499.7142 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Техно инжиниринг" | 496.266 |  |  |  | 496.266 | ООО "Техно инжиниринг" | 595.5192 | 595.5192 | 32009108232 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-08 | 2020-04-24 | 2020-05-06 | 2020-05-07 |  |  |  |  | 2020-05-10 | 2020-05-20 | 2020-05-10 | 2020-05-20 | 2020-07-19
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 499.714
1441 | Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,4кВ КТП-649 с заменой вводов, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Белые Столбы мкр, СНТ "Тонус-1", уч. 98 Ю8-20-303-11370(767572) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,4кВ КТП-649 с заменой вводов, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Белые Столбы мкр, СНТ "Тонус-1", уч. 98 Ю8-20-303-11370(767572) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 642.9333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Техно инжиниринг" | 638.883 |  |  |  | 638.8825 | ООО "Техно инжиниринг" | 766.659 | 766.659 | 32009108210 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-08 | 2020-04-24 | 2020-05-06 | 2020-05-07 |  |  |  |  | 2020-05-10 | 2020-05-20 | 2020-05-10 | 2020-05-20 | 2020-09-19
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 639.717
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 642.933
1442 | Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 748, л. 553 ПС №197 "Хотьково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с, Абрамцево, ул. Музейная | J_I-227817 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 748, л. 553 ПС №197 "Хотьково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с, Абрамцево, ул. Музейная | СЭС | ССР | 5070.1651 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 5044.814 |  |  |  | 5044.8142 | ООО "ЭНКОМ" | 6053.777 | 4328.9579 | 32009107686 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-06 | 2020-04-24 | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  |  |  |  | 2020-05-19 | 25.05.2020 | 2020-05-19 | 2020-05-25 | 2020-11-20
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 5070.165
1443 | Сооружение заходов ВЛ-110 кВ Тимохово-Булгаково II цепь на ПС-110 кВ Аксеново, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (5,8 км) | J_I-224626 | 2021 | работы | Разработка межевых планов и документации по проектированию (изменению) границ лесопарковых зон (перевод в зеленую зону) по титулу: Сооружение заходов ВЛ-110 кВ Тимохово-Булгаково II цепь на ПС-110 кВ Аксеново, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 1597.7594 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1597.55 |  |  |  | 1597.5456 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1917.0547 | 1917.0547 | 32009120692 32008985538 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-10 | 2020-04-29 | 2020-05-12 | 2020-05-15 |  |  |  |  | 2020-05-10 | 2020-05-26 | 2020-05-10 | 2020-05-26 | 2020-06-30
1444 | Строительство КЛ-10 кВ от сущ. яч. РУ-10 кВ ПС №684 "Видное"", ГНБ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Видное гп, г.Видное, южная промзона, уч. 17 Ю8-18-302-11800(993874) | J_I-216469 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от сущ. яч. РУ-10 кВ ПС №684 "Видное"", ГНБ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Видное гп, г.Видное, южная промзона, уч. 17 Ю8-18-302-11800(993874) | ЮЭС | ССР | 5824.275 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 5795.154 |  |  |  | 5795.1536 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 6954.1843 | 0 | 32009108199 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-07 | 2020-04-24 | 2020-05-06 | 2020-05-07 |  |  |  |  | 2020-04-27 | 2020-05-25 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2021-03-30
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 5824.275
1445 | Строительство ТП-2х250-10/0,4 кВ, 2ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 от ЗТП-116, ВЛ-10 кВ ф.5, ПС №432 "Пурлово", 2КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, Дмитриевский п Ю8-19-302-6228(727666) | K_I-235459 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-2х250-10/0,4 кВ, 2ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 от ЗТП-116, ВЛ-10 кВ ф.5, ПС №432 "Пурлово", 2КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, Дмитриевский п Ю8-19-302-6228(727666) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2707.2992 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2693.763 |  |  |  | 2693.7625 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 3232.515 | 3232.515 | 32009108196 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-07 | 2020-04-24 | 2020-05-06 | 2020-05-07 |  |  |  |  | 2020-04-27 | 2020-05-18 | 2020-04-27 | 2020-05-18 | 2020-05-23
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2707.299
участник | [12 empty] | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 2707.299
1446 | Строительство КЛ-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ ф.20, ПС №137 "Домодедовская", ПРВТ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово Ю8-20-302-10422(705988) | K_I-236821 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КЛ-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ ф.20, ПС №137 "Домодедовская", ПРВТ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово Ю8-20-302-10422(705988) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 793.1933 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 789.225 |  |  |  | 789.225 | ООО "ФАБИ" | 947.07 | 947.07 | 32009108311 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-08 | 2020-04-24 | 2020-05-06 | 2020-05-07 |  |  |  |  | 2020-04-28 | 2020-05-25 | 2020-04-28 | 2020-05-25 | 2020-07-10
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 793.193
1447 | Строительство ТП-400-6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ ф.17 с РТП-8, ПС №680 "Дзержинская", в т.ч. ПИР, МО, г. Дзержинский Ю8-20-302-8618(745169) | K_I-236822 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-400-6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ ф.17 с РТП-8, ПС №680 "Дзержинская", в т.ч. ПИР, МО, г. Дзержинский Ю8-20-302-8618(745169) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1752.6467 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1743.885 |  |  |  | 1743.8853 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2092.6624 | 2092.6624 | 32009108287 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-08 | 2020-04-24 | 2020-05-06 | 2020-05-07 |  |  |  |  | 2020-04-28 | 2020-05-25 | 2020-04-28 | 2020-05-25 | 2020-07-11
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1752.647
1448 | Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 563 ПС №325 "Луговая ", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое, с/т "Озеро Долгое" |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 563 ПС №325 "Луговая ", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое, с/т "Озеро Долгое" | СЭС | ориентировочный расчет | 676.8228 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 673.438 |  |  |  | 673.4383 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 808.126 | 808.126 | 32009107691 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-13 | 2020-04-24 | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  |  |  |  | 2020-05-14 | 25.05.2020 | 2020-05-14 | 2020-05-25 | 2020-08-27
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 675.47
участник | [12 empty] | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 676.822
1449 | Строительство 2хКЛ-10 кВ от вновь сооружаемых яч. РУ-10 кВ ТП №1750 до РУ-10 кВ вновь сооружаемых 2хСП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н |  | 2020-09-13 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство 2хКЛ-10 кВ от вновь сооружаемых яч. РУ-10 кВ ТП №1750 до РУ-10 кВ вновь сооружаемых 2хСП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н | ЗЭС | ССР | 3814.261 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "Техно инжиниринг" | 3772.3 |  |  |  | 3772.3 | ООО "Техно инжиниринг" | 4526.76 | 4526.76 | 32009114808 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-14 | 2020-04-27 | 2020-05-07 | 2020-05-14 |  |  |  |  | 2020-05-14 | 2020-06-10 | 2020-05-14 | 2020-06-10 | 2020-09-13
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 3775.74 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ"
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 3776.88 | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС"
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3814.26
1450 | Строительство 2хСП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н |  | 2020-09-13 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство 2хСП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н | ЗЭС | ССР | 2418.1364 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Техно инжиниринг" | 2394.44 |  |  |  | 2394.4417 | ООО "Техно инжиниринг" | 2873.33 | 2873.33 | 32009114807 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-14 | 2020-04-27 | 2020-05-07 | 2020-05-14 |  |  |  |  | 2020-05-14 | 2020-06-10 | 2020-05-14 | 2020-06-10 | 2020-09-13
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 2395.89 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ"
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2396.86
1451 | Строительство ТП-630-10/0,4 кВ (проходного типа), КЛ-10 кВ от ячейки ф.8 РП-10 кВ №6, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, с. Растуново, вл. "Виста" Ю8-20-302-10468(705784) | K_I-236863 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-630-10/0,4 кВ (проходного типа), КЛ-10 кВ от ячейки ф.8 РП-10 кВ №6, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, с. Растуново, вл. "Виста" Ю8-20-302-10468(705784) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2354.0033 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 2341.05 |  |  |  | 2341.05 | ООО "ФАБИ" | 2809.26 | 2809.26 | 32009108307 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-08 | 2020-04-24 | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  |  |  |  | 2020-05-04 | 2020-05-27 | 2020-05-04 | 2020-05-27 | 2020-09-13
1452 | Строительство 2КЛ-10 кВ от проект. ячеек РУ-10 кВ РТП-10/0,4кВ №24, ПС №175 "Цаги", ГНБ, 2ЛР-10 кВ , опоры, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Кратово дп, Нижегородская ул Ю8-20-302-10559(752210) | K_I-236972 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство 2КЛ-10 кВ от проект. ячеек РУ-10 кВ РТП-10/0,4кВ №24, ПС №175 "Цаги", ГНБ, 2ЛР-10 кВ , опоры, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Кратово дп, Нижегородская ул Ю8-20-302-10559(752210) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3666.3475 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 3648.016 |  |  |  | 3648.0162 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 4377.6194 | 4377.6194 | 32009108294 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-13 | 2020-04-24 | 2020-05-06 | 2020-05-07 |  |  |  |  | 2020-05-10 | 2020-05-18 | 2020-05-10 | 2020-05-18 | 2020-09-17
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 3662.682
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3666.348
1453 | Реконструкция МТП-10/0,4кВ № 1109 с заменой тр-ра 63кВА на тр-р 160кВА, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, с. Еганово, уч. 245 Ю8-20-303-10965(764747) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Реконструкция МТП-10/0,4кВ № 1109 с заменой тр-ра 63кВА на тр-р 160кВА, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, с. Еганово, уч. 245 Ю8-20-303-10965(764747) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 420.9267 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭлектроГарант" | 418.73 |  |  |  | 418.73 | ООО "ЭлектроГарант" | 502.476 | 502.476 | 320091083333 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-15 | 2020-04-24 | 2020-05-06 | 2020-05-07 |  |  |  |  | 2020-05-10 | 2020-05-22 | 2020-05-10 | 2020-05-22 | 2020-09-27
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 420.927
1454 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-5864(728059)), ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Гридюкино д Ю8-20-302-11730(772528) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-5864(728059)), ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Гридюкино д Ю8-20-302-11730(772528) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 630.67 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 628.147 |  |  |  | 628.1473 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 753.7768 | 753.7768 | 32009108346 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-15 | 2020-04-24 | 2020-05-06 | 2020-05-07 |  |  |  |  | 2020-05-10 | 18.05.2020 | 2020-05-10 | 2020-05-10 | 2020-09-28
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 630.67
1455 | Реконструкция РУ-10 кВ РП №34 с установкой 2х ячеек, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, Крекшино, ул. Железнодорожная 2-я ул, 50:26:0000000:273. | K_I-231766 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объекту: Реконструкция РУ-10 кВ РП №34 с установкой 2х ячеек, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, Крекшино, ул. Железнодорожная 2-я ул, 50:26:0000000:273. | НМ | ССР | 2077.6468 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2067.2585 |  |  |  | 2067.2585 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2480.7102 | 2022.4898 | 32009107293 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-09 | 2020-04-24 | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  |  |  |  | 2020-05-05 | 2020-05-25 | 2020-05-05 | 2020-05-25 | 2020-10-29
1456 | Строительство ТП-2х630/10/0,4кВ, 2КЛ-10 кВ от РУ-10кВ проект. ТП, ПС №523 "Бекасово"", в т.ч. ПИР, Москва г, ТиНАО, поселение Киевский, поселок Киевский | I_I-197546 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объекту: Строительство ТП-2х630/10/0,4кВ, 2КЛ-10 кВ от РУ-10кВ проект. ТП, ПС №523 "Бекасово"", в т.ч. ПИР, Москва г, ТиНАО, поселение Киевский, поселок Киевский | ПАО "МОЭСК" | ССР | 16362.7846 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 16264.61 |  |  |  | 16264.6078 | ООО "СК СИСТЕМА" | 19517.5294 | 19517.5294 | 32009120889 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-09 | 2020-04-29 | 2020-05-12 | 2020-05-15 |  |  |  |  | 2020-05-05 | 2020-06-02 | 2020-05-05 | 2020-06-02 | 2020-09-30
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 16362.78
1457 | Строительство нового РП-10кВ, 2КЛ-10кВ от вр.в КЛ-10кВ РТП-10/0,4кВ № 19016 - ТП-10/0,4кВ № 28431 до вр.в КЛ-10кВ РТП-10/0,4кВ № 19016 - ТП-10/0,4кВ № 28431 с зах.в нов.РП-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.2-я Вольская, корп.5, вл.32, стр.5,6 | K_I-235664 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нового РП-10кВ, 2КЛ-10кВ от вр.в КЛ-10кВ РТП-10/0,4кВ № 19016 - ТП-10/0,4кВ № 28431 до вр.в КЛ-10кВ РТП-10/0,4кВ № 19016 - ТП-10/0,4кВ № 28431 с зах.в нов.РП-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.2-я Вольская, корп.5, вл.32, стр.5,6 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 24478.0917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 24453.61 |  |  |  | 24453.6136 | ООО "СМК" | 29344.3363 | 6143.0185 | 32009120660 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-13 | 2020-04-29 | 2020-05-12 | 2020-05-15 |  |  |  |  | 2020-05-17 | 2020-06-01 | 2020-05-17 | 2020-06-01 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 24478.09
1458 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23500 до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Крутицкий пер., мост автодорожный Новоспасский через р.Москва (левый берег) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23500 до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Крутицкий пер., мост автодорожный Новоспасский через р.Москва (левый берег) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 7156.9083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 7153.33 |  |  |  | 7153.325 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 8583.99 | 4731.6628 | 32009120669 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-13 | 2020-04-29 | 2020-05-25 | 2020-05-29 |  |  |  |  | 2020-05-17 | 2020-06-09 | 2020-05-17 | 2020-06-09 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 7156.91
1459 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28447 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР:г.Москва, проезд Серебрякова, д.2, 1-я ул. Леонова, д.22, полоса отвода МК МЖД | I_I-212274 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28447 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР:г.Москва, проезд Серебрякова, д.2, 1-я ул. Леонова, д.22, полоса отвода МК МЖД | ПАО "МОЭСК" | ССР | 19687.725 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 19668.04 |  |  |  | 19668.0373 | ООО "СМК" | 23601.6447 | 4940.8287 | 32009120678 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-13 | 2020-04-29 | 2020-05-12 | 2020-05-15 |  |  |  |  | 2020-05-17 | 2020-06-01 | 2020-05-17 | 2020-06-01 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 19687.73
1460 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с установкой трансформаторов 2х400кВА, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ-1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, Севастопольский пр-кт, влад.79 | J_I-220997 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с установкой трансформаторов 2х400кВА, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ-1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, Севастопольский пр-кт, влад.79 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 12893.5667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 12880.67 |  |  |  | 12880.6731 | ООО "СФ ТЦС" | 15456.8077 | 3340.5794 | 32009120685 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-13 | 2020-04-29 | 2020-05-12 | 2020-05-15 |  |  |  |  | 2020-05-17 | 2020-05-27 | 2020-05-17 | 2020-05-27 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФИНПРОМ-ИНЖИНИРИНГ" | 12893.57
1461 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от врезки до врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП 29257-ТП 14573 с зах.в новую ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, тер-я огр. Окружным пр-дом и полосой отвода МК МЖД вблизи ст.м."Черкизовская" | J_I-220620 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от врезки до врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП 29257-ТП 14573 с зах.в новую ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, тер-я огр. Окружным пр-дом и полосой отвода МК МЖД вблизи ст.м."Черкизовская" | ПАО "МОЭСК" | ССР | 15050.9083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 15035.86 |  |  |  | 15035.8574 | ООО "СФ ТЦС" | 18043.0289 | 3899.5225 | 32009120691 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-13 | 2020-04-29 | 2020-05-12 | 2020-05-15 |  |  |  |  | 2020-05-17 | 2020-05-27 | 2020-05-17 | 2020-05-27 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФИНПРОМ-ИНЖИНИРИНГ" | 15050.91
1462 | Строительство ТП-10/0,4 кВ № Новая с установкой тр-ов 2х400 кВА, 8КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ до ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волгоградский пр-кт, влад.163 | J_I-217575 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ № Новая с установкой тр-ов 2х400 кВА, 8КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ до ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волгоградский пр-кт, влад.163 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 13048.6167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 13035.57 |  |  |  | 13035.568 | ООО "СФ ТЦС" | 15642.6817 | 3380.7511 | 32009120897 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-13 | 2020-04-29 | 2020-05-12 | 2020-05-15 |  |  |  |  | 2020-05-17 | 2020-05-27 | 2020-05-17 | 2020-05-27 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФИНПРОМ-ИНЖИНИРИНГ" | 13048.62
1463 | Строительство нов.ТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА,4РКЛ-10кВ от нов.ТП до вр.в КЛ напр.ТП 5774-ТП 4448,ТП 5776-КРУН 53(ПС617),4КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва,г.Щербинка,пересеч. ул.Маршала Савицкого и пр.пр.728 | H_I-172506 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство нов.ТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА,4РКЛ-10кВ от нов.ТП до вр.в КЛ напр.ТП 5774-ТП 4448,ТП 5776-КРУН 53(ПС617),4КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва,г.Щербинка,пересеч. ул.Маршала Савицкого и пр.пр.728 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 8531.1583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 8518.36 |  |  |  | 8518.3616 | ООО "ЭнергоСеть" | 10222.0339 | 10222.0339 | 32009120913 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-13 | 2020-04-29 | 2020-05-12 | 2020-05-15 |  |  |  |  | 2020-05-17 | 2020-05-26 | 2020-05-17 | 2020-05-26 | 2020-06-30
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 8531.16
1464 | Строительство СП-10 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ л. 515 ПС № 420 "Долгопрудная",в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, Трансортный проезд | K_I-233441 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СП-10 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ л. 515 ПС № 420 "Долгопрудная",в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, Трансортный проезд | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 9723.5966 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 9674 |  |  |  | 9674 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 11608.8 | 9287.04 | 32009120880 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-13 | 2020-04-29 | 2020-05-12 | 2020-05-15 |  |  |  |  | 2020-05-17 | 2020-06-10 | 2020-05-17 | 2020-06-10 | 2020-10-28
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 9704.15
1465 | Реконструкция КЛ-10 кВ (вынос линии) ф. яч. СН ПС-837 на ТСН №3 на ЦРП-31 и ф. 837204, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н | J_I-221069 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ (вынос линии) ф. яч. СН ПС-837 на ТСН №3 на ЦРП-31 и ф. 837204, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н | СЭС | ориентировочный расчет | 4331.1306 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 4309.475 |  | 1о | 4309.475 | 4309.475 | ООО "ЭНКОМ" | 5171.37 | 2733.0556 | 32009107699 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-01 | 2020-04-24 | 2020-05-22 | 2020-06-01 |  |  |  |  | 2020-04-29 | 2020-06-20 | 2020-04-29 | 2020-06-20 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 4331.131 |  |  | 4331.131
1466 | Строительство КЛ-6кВ ф.5 и ф.38 (взамен сущ. ВЛ-6кВ), ПС №747 Весенняя", ГНБ, КРН-6кВ, 2ПРВТ-6кВ, ЛР-6кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск , д.Бережки | K_I-236806 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КЛ-6кВ ф.5 и ф.38 (взамен сущ. ВЛ-6кВ), ПС №747 Весенняя", ГНБ, КРН-6кВ, 2ПРВТ-6кВ, ЛР-6кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск , д.Бережки (доп. услуги) | ЮЭС | расчет ориентировочной стоимости | 6903.2856 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 6868.77 |  |  |  | 6868.7695 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 8242.5234 | 8242.5234 | 32009108359 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-15 | 2020-04-24 | 2020-05-06 | 2020-06-08 |  |  |  |  | 2020-05-10 | 2020-06-22 | 2020-05-10 | 2020-06-22 | 2020-07-22
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 6903.286
1467 | Строительство РП-10 кВ, 2 КЛ-10кВ от ячеек РУ-10кВ ПС №266 "Бор", 2 КЛ-10 кВ от ячеек РУ-10кВ ПС №708 "Санаторная", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово | H_I-180460 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство РП-10 кВ, 2 КЛ-10кВ от ячеек РУ-10кВ ПС №266 "Бор", 2 КЛ-10 кВ от ячеек РУ-10кВ ПС №708 "Санаторная", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово | ПАО "МОЭСК" | ССР | 173174.25 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 172305 |  | 1о | 172305 | 172305 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 206766 | 33880.4931 | 32009129576 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-13 | 2020-05-20 |  |  |  |  | 2020-05-24 | 2020-06-15 | 2020-05-24 | 2020-06-15 | 2022-03-30
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 173174.25 |  |  | 173174.25
1468 | Строительство ТП-2х1250-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от врезки в КВЛ-10кВ ф. 1 с ПС №480 "Северово" до 2-й с.ш. РУ-10кВ проект. ТП, КЛ-10кВ от РУ-10кВ ЗТП-194 до 1-й с.ш. РУ-10кВ проект. ТП, ПС №546 "Фетищево", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, вблизи д. Бородино | K_I-237213 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-2х1250-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от врезки в КВЛ-10кВ ф. 1 с ПС №480 "Северово" до 2-й с.ш. РУ-10кВ проект. ТП, КЛ-10кВ от РУ-10кВ ЗТП-194 до 1-й с.ш. РУ-10кВ проект. ТП, ПС №546 "Фетищево", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, вблизи д. Бородино | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 13680.4617 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 13609.05 |  |  |  | 13609.05 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 16330.86 | 3102.6229 | 32009107208 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-20 | 2020-04-24 | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  |  |  |  | 2020-05-24 | 2020-05-20 | 2020-05-24 | 2020-05-24 | 2022-04-03
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 13680.46
1469 | Реконструкция РТП-10/0,4 кВ №11 с заменой тр-ров 2х1000 кВА на тр-ры 2х1600 кВА, ПС №309 "Болятино"", в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н, Малаховка р.п, Михневское шоссе, д.3 Ю8-19-302-1956(924125) | J_I-225483 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Реконструкция РТП-10/0,4 кВ №11 с заменой тр-ров 2х1000 кВА на тр-ры 2х1600 кВА, ПС №309 "Болятино"", в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н, Малаховка р.п, Михневское шоссе, д.3 Ю8-19-302-1956(924125) | ЮЭС | ССР | 3663.1917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3644.833 |  |  |  | 3644.8333 | ООО "ФАБИ" | 4373.8 | 1717.2302 | 32009108370 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-25 | 2020-04-24 | 2020-05-06 | 2020-05-07 |  |  |  |  | 2020-06-05 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2021-03-30
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3663.192
1470 | Реконструкция ПС 220 кВ №790 Свиблово установка 2-х дополнительных ячеек на секциях разных АТ в РУ-10 кВ, 129323, г.Москва, пр-д Серебрякова, вл. 11-13 (2 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) | I_I-204510 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:Реконструкция ПС 220 кВ №790 Свиблово установка 2-х дополнительных ячеек на секциях разных АТ в РУ-10 кВ, 129323, г.Москва, пр-д Серебрякова, вл. 11-13 (2 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) | МВС | ССР | 5268.9667 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ПРОМАРТ" | 5110.898 |  |  |  | 5110.8977 | ООО "ПРОМАРТ" | 6133.0772 | 3995.2617 | 32009109349 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-15 | 2020-04-24 | 2020-04-30 | 2020-05-14 |  |  |  |  | 2020-05-12 | 2020-06-08 | 2020-05-12 | 2020-06-08 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ ЭПК" | 5263.698
участник | [12 empty] | ООО "ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК МСК" | 5153.049
1471 | Реконструкция ПС № 342 "Миусская" яч. № 35, сек. 6 (РУ-10кВ), в т.ч. ПИР, г. Москва, Дмитровское шоссе, влад. 1 (1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | J_I-224622 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ПС № 342 "Миусская" яч. № 35, сек. 6 (РУ-10кВ), в т.ч. ПИР, г. Москва, Дмитровское шоссе, влад. 1 (1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | МВС | ориентировочный расчет | 2136.3324 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК МСК" | 1986.789 |  |  |  | 1986.7892 | ООО "ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК МСК" | 2384.147 | 1502.7351 | 32009109175 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-15 | 2020-04-24 | 2020-04-30 | 2020-05-21 |  |  |  |  | 2020-05-12 | 2020-06-18 | 2020-05-12 | 2020-06-18 | 2020-11-30 |  | Приказ № 406 от 27.03.2020 ососбо значимый объект
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ ЭПК" | 2025.243
участник | [12 empty] | ООО "ПРОМАРТ" | 2093.606
1472 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ0.38 кВ от ТП-10/0.4 кВ-1356, ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Николо-Черкизово, ул. Лесная |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ0.38 кВ от ТП-10/0.4 кВ-1356, ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Николо-Черкизово, ул. Лесная | СЭС | ориентировочный расчет | 461.4938 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 459.186 |  |  |  | 459.1858 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 551.023 | 551.023 | 32009107702 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-15 | 2020-04-24 | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  |  |  |  | 2020-05-12 | 21.05.2020 | 2020-05-12 | 2020-05-21 | 2020-08-18
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 461.493
1473 | Строительство ТП-6/0.4 кВ, КЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №691 "Лаврово", КЛ-0.4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Сергейково, уч.105 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0.4 кВ, КЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №691 "Лаврово", КЛ-0.4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Сергейково, уч.105 | СЭС | ориентировочный расчет | 2570.2573 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2567.76 |  |  |  | 2567.76 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3081.312 | 1843.0277 | 32009107707 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-15 | 2020-04-24 | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  |  |  |  | 2020-05-12 | 25.05.2020 | 2020-05-12 | 2020-05-25 | 2020-12-25
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2570.257
1474 | Строительство КТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Кочугиноо ПС №71 "Поварово", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Кочугино |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Кочугиноо ПС №71 "Поварово", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Кочугино | СЭС | ориентировочный расчет | 2458.4046 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2446.112 |  |  |  | 2446.1117 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2935.334 | 1777.3582 | 32009107714 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-15 | 2020-04-24 | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  |  |  |  | 2020-05-12 | 21.05.2020 | 2020-05-12 | 2020-05-21 | 2020-12-25
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2458.405
1475 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10485 до ВРЩ-0,4кВ № 10485, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нижняя Сыромятническая, д.1/4, стр.1 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10485 до ВРЩ-0,4кВ № 10485, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нижняя Сыромятническая, д.1/4, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 3000.0083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Еврострой" | 2970.0083 |  |  |  | 2970.0083 | ООО "Еврострой" | 3564.01 | 3537.0099 | 32009109808 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-20 | 2020-04-24 | 2020-05-06 | 2020-05-08 |  |  |  |  | 2020-05-24 | 2020-05-22 | 2020-05-24 | 2020-05-22 | 2020-10-01
1476 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до вр.в КЛ-10кВ напр. РТП № 17062 - ТП № 12836, РТП № 17062, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-1, ВРЩ-2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Новодмитровская, влад.63 | K_I-236968 | 2021 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до вр.в КЛ-10кВ напр. РТП № 17062 - ТП № 12836, РТП № 17062, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-1, ВРЩ-2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Новодмитровская, влад.63 | МКС | ориентировочный расчет | 1164.0417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1163.46 |  |  |  | 1163.46 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1396.152 | 831.4861 | 32009109074 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-20 | 2020-04-24 | 2020-05-06 | 2020-05-08 |  |  |  |  | 2020-05-25 | 2020-05-19 | 2020-05-25 | 2020-05-19 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 1164.042
1477 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до КЛ-10кВ напр.ТП № 16313 - ТП № 16314, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания в сторону ВРУ-1, ВРУ-2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Правды, влад.1А | K_I-236969 | 2021 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до КЛ-10кВ напр.ТП № 16313 - ТП № 16314, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания в сторону ВРУ-1, ВРУ-2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Правды, влад.1А | МКС | ориентировочный расчет | 1234.0083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1233.391 |  |  |  | 1233.391 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1480.0692 | 881.4634 | 32009109086 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-20 | 2020-04-24 | 2020-05-06 | 2020-05-08 |  |  |  |  | 2020-05-25 | 2020-05-19 | 2020-05-25 | 2020-05-19 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 1234.008
1478 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/6/0,4кВ № 11733/1086 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, М. Харитоньевский пер., д.9/13, стр.9 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/6/0,4кВ № 11733/1086 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, М. Харитоньевский пер., д.9/13, стр.9 | МКС | ССР | 815.775 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 814.551 |  |  |  | 814.5513 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 977.4616 | 977.4616 | 32009109091 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-20 | 2020-04-24 | 2020-05-06 | 2020-05-08 |  |  |  |  | 2020-05-24 | 2020-05-21 | 2020-05-24 | 2020-05-24 | 2020-06-30
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 815.775
1479 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 3963 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Боткинский пр-д, д.3, стр.3 | K_I-236817 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 3963 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Боткинский пр-д, д.3, стр.3 | МКС | ориентировочный расчет | 2769.5667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 2766.7974 |  |  |  | 2766.7974 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 3320.1569 | 3320.1569 | 32009109826 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-20 | 2020-04-24 | 2020-05-06 | 2020-05-08 |  |  |  |  | 2020-05-24 | 2020-05-22 | 2020-05-24 | 2020-05-22 | 2020-07-06
1480 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15604 до ВРЩ-0,4кВ № 80986, в т.ч. ПИР: г.Москва, Колодезный пер., д.14 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15604 до ВРЩ-0,4кВ № 80986, в т.ч. ПИР: г.Москва, Колодезный пер., д.14 | МКС | ССР | 545.3083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МСК-Сервис" | 542.581 |  |  |  | 542.5815 | ООО "МСК-Сервис" | 651.0978 | 651.0978 | 32009109551 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-20 | 2020-04-24 | 2020-05-06 | 2020-05-08 |  |  |  |  | 2020-05-24 | 2020-05-19 | 2020-05-24 | 2020-05-19 | 2020-06-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 544.763
1481 | Реконструкция сущ.ТП с установкой тр-ров 2х1250 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.М.Лубянка |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция сущ.ТП с установкой тр-ров 2х1250 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.М.Лубянка | МКС | ССР | 2314.15 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" | 2291.0085 |  |  |  | 2291.0085 | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" | 2749.2102 | 2749.2102 | 32009109168 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-20 | 2020-04-24 | 2020-05-06 | 2020-05-08 |  |  |  |  | 2020-05-24 | 2020-05-19 | 2020-05-24 | 2020-05-19 | 2020-09-30
1482 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-2157 до 2КЛ напр.ТП-2157-ВРЩ-0,4кВ № 26898, № 26899, 2КЛ-0,4кВ от ВРЩ-0,4кВ № 8733 до КЛ напр.ВРЩ-0,4кВ № 26899-ВРЩ-0,4кВ № 99475, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Машкова, д.10, с.2 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-2157 до 2КЛ напр.ТП-2157-ВРЩ-0,4кВ № 26898, № 26899, 2КЛ-0,4кВ от ВРЩ-0,4кВ № 8733 до КЛ напр.ВРЩ-0,4кВ № 26899-ВРЩ-0,4кВ № 99475, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Машкова, д.10, с.2 | МКС | ССР | 668.5833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Энергосистемы" | 665.24 |  |  |  | 665.24 | ООО "Энергосистемы" | 798.288 | 475.4249 | 32009109106 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-20 | 2020-04-24 | 2020-05-06 | 2020-05-08 |  |  |  |  | 2020-05-24 | 2020-05-19 | 2020-05-24 | 2020-05-19 | 2020-12-30
1483 | Строительство КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Кочугино ПС №71 "Поварово",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Хоругвино | K_I-236522 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Кочугино ПС №71 "Поварово",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Хоругвино | СЭС | ориентировочный расчет | 1253.1721 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1246.906 |  |  |  | 1246.9058 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1496.287 | 894.9754 | 32009107718 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-20 | 2020-04-24 | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  |  |  |  | 2020-05-24 | 25.05.2020 | 2020-05-24 | 2020-05-25 | 2020-12-25
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1253.172
1484 | Реконструкция ТП-100 6/0,4 кВ №2312 ПС-110 кВ №551 "Пернатово", замена ТП (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Кучи, 50:08:0070239:244 |  | 2020-09-27 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100 6/0,4 кВ №2312 ПС-110 кВ №551 "Пернатово", замена ТП (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Кучи, 50:08:0070239:244 | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 836.6982 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 828 |  |  |  | 828 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 993.6 | 993.6 | 32009114811 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-13 | 2020-04-27 | 2020-05-07 | 2020-05-14 |  |  |  |  | 2020-05-13 | 2020-06-10 | 2020-05-13 | 2020-06-10 | 2020-09-27
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 828.5
участник | [12 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 828.92
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 836.7
1485 | Реконструкция МТП-250 6/0,4 кВ №2695 ПС-220 кВ №836 "Слобода", замена на КТП, КЛ-6 кВ (0,4 МВА; 0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Павло-Слрободское, с.Павловская Слобода, 50:08:0050340:45 |  | 2020-10-01 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция МТП-250 6/0,4 кВ №2695 ПС-220 кВ №836 "Слобода", замена на КТП, КЛ-6 кВ (0,4 МВА; 0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Павло-Слрободское, с.Павловская Слобода, 50:08:0050340:45 | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 3852.6373 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 3812.18 |  |  |  | 3812.1833 | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 4574.62 | 4534.1366 | 32009114809 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-13 | 2020-04-27 | 2020-05-07 | 2020-05-14 |  |  |  |  | 2020-05-13 | 2020-06-10 | 2020-05-13 | 2020-06-10 | 01.10.2020
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 3812.96
участник | [12 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 3814.5
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3833.37
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3852.64
1486 | Строительство блока трансформаторов БТ-10/6 кВ 4000 кВА вразрез ВЛ-10 кВ ф. 7 от РУ-10 кВ ПС-110 кВ № 821 "Гребчиха" и ВЛ-6 кВ ф. 21 от РУ-6 кВ ПС-35 кВ № 240 "Сосниха", МО, Орехово-Зуевский р-н, п. 1 Мая, СНТ «Высота» |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по титулу: Строительство блока трансформаторов БТ-10/6 кВ 4000 кВА вразрез ВЛ-10 кВ ф. 7 от РУ-10 кВ ПС-110 кВ № 821 "Гребчиха" и ВЛ-6 кВ ф. 21 от РУ-6 кВ ПС-35 кВ № 240 "Сосниха", МО, Орехово-Зуевский р-н, п. 1 Мая, СНТ «Высота» | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 21139.0417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 21033.33 |  |  |  | 21033.3333 | ООО "ФАБИ" | 25240 | 25240 | 32009127247 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-13 | 2020-05-20 |  |  |  |  | 2020-05-24 | 2020-06-01 | 2020-05-24 | 2020-06-01 | 2020-08-11
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 21138.33
1487 | Строительство СП-10 кВ (КРУН) вразрез существующей КЛ-10 кВ ф. 31 РУ-10 кВ ПС 110 кВ № 730 "Гребнево", КВЛ-10 кВ от вновь сооруж. СП-10 кВ, МО, Щелковский муниципальный р-н, гп Щелково, г. Щелково, ул. Заводская, д. 2; к.н. 50:14:0050506:3274 | K_I-236535 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство СП-10 кВ (КРУН) вразрез существующей КЛ-10 кВ ф. 31 РУ-10 кВ ПС 110 кВ № 730 "Гребнево", КВЛ-10 кВ от вновь сооруж. СП-10 кВ, МО, Щелковский муниципальный р-н, гп Щелково, г. Щелково, ул. Заводская, д. 2; к.н. 50:14:0050506:3274 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 7474.0765 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 7471.58 |  |  |  | 7471.58 | ООО "Меридиан Энерго" | 8965.896 | 8965.896 | 32009127253 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-13 | 2020-05-15 |  |  |  |  | 2020-05-24 | 2020-05-26 | 2020-05-24 | 2020-05-26 | 2020-06-27
1488 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 19378 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 19378 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш. | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 8015.6 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 8011.59 |  |  |  | 8011.5922 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 9613.9106 | 9613.9106 | 32009127260 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-13 | 2020-05-15 |  |  |  |  | 2020-05-10 | 2020-05-26 | 2020-05-10 | 2020-05-26 | 2020-05-30
1489 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 19378 с установкой блоков RM-6 в кол-ве 4-х шт., 4КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 19378 до существующих КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 19378 с установкой блоков RM-6 в кол-ве 4-х шт., 4КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 19378 до существующих КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш. | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 22080.55 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 22069.51 |  |  |  | 22069.5097 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 26483.4117 | 26483.4117 | 32009127268 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-13 | 2020-05-15 |  |  |  |  | 2020-05-10 | 2020-05-26 | 2020-05-10 | 2020-05-26 | 2020-05-30
1490 | Строительство ТП 10/0,4кВ с установкой трансформаторов 2х400кВА, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до новых ВРЩ-0,4кВ №1, №2, №3, в т.ч. ПИР: г.Москва, Зеленый пр-кт, влад.27A | J_I-216357 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП 10/0,4кВ с установкой трансформаторов 2х400кВА, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до новых ВРЩ-0,4кВ №1, №2, №3, в т.ч. ПИР: г.Москва, Зеленый пр-кт, влад.27A | ПАО "МОЭСК" | ССР | 12039.8833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 12027.84 |  |  |  | 12027.8435 | ООО "СК СИСТЕМА" | 14433.4121 | 3124.7593 | 32009127327 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-13 | 2020-05-15 |  |  |  |  | 2020-05-24 | 2020-05-27 | 2020-05-24 | 2020-05-27 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 12039.88
1491 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24790 до ВРЩ-0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сельскохозяйственная, влад.14 | J_I-215437 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24790 до ВРЩ-0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сельскохозяйственная, влад.14 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 10253.6917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 10238.31 |  |  |  | 10238.3111 | ООО "ЭнергоСеть" | 12285.9734 | 2659.8499 | 32009129346 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-13 | 2020-05-15 |  |  |  |  | 2020-05-24 | 2020-05-27 | 2020-05-24 | 2020-05-27 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 10253.69
1492 | Строительство ТП-10/0,4кВ № Новая с установкой тр-ов 2х400кВА, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № Новая до ВРЩ-0,4кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шверника, влад.6 | J_I-217692 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ № Новая с установкой тр-ов 2х400кВА, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № Новая до ВРЩ-0,4кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шверника, влад.6 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 15753.975 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 15738.22 |  |  |  | 15738.221 | ООО "СФ ТЦС" | 18885.8652 | 4088.6925 | 32009129355 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-13 | 2020-05-15 |  |  |  |  | 2020-05-24 | 2020-05-27 | 2020-05-24 | 2020-05-27 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | ООО "ФИНПРОМ-ИНЖИНИРИНГ" | 15753.98
1493 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28786 до нового ВРЩ-0,4кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Кунцево, ул.Молодогвардейская, влад.44 | J_I-217383 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28786 до нового ВРЩ-0,4кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Кунцево, ул.Молодогвардейская, влад.44 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 11618.9917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 11613.18 |  |  |  | 11613.1822 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 13935.8186 | 13935.8186 | 32009129359 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-13 | 2020-05-20 |  |  |  |  | 2020-05-24 | 2020-06-01 | 2020-05-24 | 2020-06-01 | 2020-09-30
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 11618.99
1494 | Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ Л-2 РП-4 ПС-110 кВ №645 "Сушкинская", ЛР-6 кВ (0,5 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Часцы, 50:20:0060532:3259 |  | 2020-05-12 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ Л-2 РП-4 ПС-110 кВ №645 "Сушкинская", ЛР-6 кВ (0,5 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Часцы, 50:20:0060532:3259 | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 1614.8441 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1597.89 |  |  |  | 1597.8917 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1917.47 | 1917.47 | 32009114812 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-17 | 2020-04-27 | 2020-05-07 | 2020-05-14 |  |  |  |  | 2020-05-07 | 2020-05-29 | 2020-05-07 | 2020-05-29 | 2020-05-31
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1599.02
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1599.02
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1614.84
1495 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до новых ВРЩ-0,4 кВ №1,№2,№3 Заявителя в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, Георгиевский пр-кт, корп. 1934 | J_I-216361 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 6КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до новых ВРЩ-0,4 кВ №1,№2,№3 Заявителя в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, Георгиевский пр-кт, корп. 1934 | МКС | ССР | 1001.2833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" | 991.2702 |  |  |  | 991.2702 | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" | 1189.5242 | 1189.5242 | 32009109567 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-20 | 2020-04-24 | 2020-05-06 | 2020-05-08 |  |  |  |  | 2020-05-25 | 2020-05-19 | 2020-05-25 | 2020-05-19 | 2020-06-30
1496 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № Новая до ВРЩ-0,4кВ № 1,2,3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, Солнечная аллея, корп.934 | J_I-217149 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № Новая до ВРЩ-0,4кВ № 1,2,3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, Солнечная аллея, корп.934 | МКС | ССР | 2747.85 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" | 2720.3715 |  |  |  | 2720.3715 | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" | 3264.4458 | 3264.4458 | 32009109571 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-20 | 2020-04-24 | 2020-05-06 | 2020-05-08 |  |  |  |  | 2020-05-25 | 2020-05-19 | 2020-05-25 | 2020-05-19 | 2020-06-30
1497 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до врезки в 2КЛ-10кВ напр.ТП-10/0,4кВ № 17879 - № 17880, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Пр.пр-д 1077 - Пр. пр-д 1073 | K_I-236705 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до врезки в 2КЛ-10кВ напр.ТП-10/0,4кВ № 17879 - № 17880, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Пр.пр-д 1077 - Пр. пр-д 1073 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 28515.0083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 28486.49 |  | 1о | 28486.49 | 28486.4933 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 34183.792 | 14775.4119 | 32009129367 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-13 | 2020-05-20 |  |  |  |  | 2020-05-24 | 04.06.2020 | 2020-05-24 | 2020-06-04 | 2021-03-04
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 28515.01 |  |  | 28515.01
1498 | Строительство КТП-400 10/0,4кВ, ВЛ-10кВ от ф.4 ЦРП-10 кВ №1 ф.12 ПС-110кВ №423 "Румянцево", 2ЛР-10кВ, КЛ-10кВ, 4ВЛ-0,4кВ (ВЛ-10кВ-0,1км, КЛ-10кВ-0,03км, ВЛ-0,4кВ-0,12км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, 50:08:0080314:29; 18 | K_I-236688 | 2021-03-04 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-400 10/0,4кВ, ВЛ-10кВ от ф.4 ЦРП-10 кВ №1 ф.12 ПС-110кВ №423 "Румянцево", 2ЛР-10кВ, КЛ-10кВ, 4ВЛ-0,4кВ (ВЛ-10кВ-0,1км, КЛ-10кВ-0,03км, ВЛ-0,4кВ-0,12км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, 50:08:0080314:29; 18 | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 2426.1777 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 2402.16 |  |  |  | 2402.1583 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 2882.59 | 1150.8014 | 32009147070 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-25 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-05-22 |  |  |  |  | 2020-05-25 | 2020-06-19 | 2020-05-25 | 2020-06-19 | 2021-03-04
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2403.13
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 2404.34
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2426.18
1499 | Строительство ТП-630-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2, ПС №491 "Прудная"", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г Ю8-18-302-21628(180647) | J_I-221467 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-630-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2, ПС №491 "Прудная"", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г Ю8-18-302-21628(180647) | ЮЭС | ССР | 1970.95 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Техно инжиниринг" | 1959.716 |  |  |  | 1959.7156 | ООО "Техно инжиниринг" | 2351.6587 | 960.6449 | 32009127725 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-27 | 2020-04-30 | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  |  |  |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020-11-10 | 2020-05-28 | 2021-03-30
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1970.95
1500 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-25, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Мелихово с Ю8-20-302-9424(754195) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-25, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Мелихово с Ю8-20-302-9424(754195) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 479.8575 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 477.456 |  |  |  | 477.4562 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 572.9474 | 572.9474 | 32009127735 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  |  |  |  | 2020-05-08 | 2020-05-25 | 2020-05-08 | 2020-05-25 | 2020-06-18
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 479.858
1501 | Строительство КРН-10 кВ от проект. КЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-18-302-11800(993874)), ПС №684 "Видное"", ЛР-10 кВ, опора, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Видное г, Южная промзона, уч. №60Ю/1 Ю8-18-302-16477(911696) | J_I-217997 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КРН-10 кВ от проект. КЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-18-302-11800(993874)), ПС №684 "Видное"", ЛР-10 кВ, опора, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Видное г, Южная промзона, уч. №60Ю/1 Ю8-18-302-16477(911696) | ЮЭС | ССР | 1946.0917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1936.359 |  |  |  | 1936.3594 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 2323.6313 | 0 | 32009127882 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-26 | 2020-04-30 | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  |  |  |  | 2020-05-26 | 2020-06-01 | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2021-03-30
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1946.09
1502 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-361, ПС №591 "Топканово", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, Острога д, АО "Растовцы", СТ "Атом", уч. №14 Ю8-19-302-11723(618567) |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-361, ПС №591 "Топканово", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, Острога д, АО "Растовцы", СТ "Атом", уч. №14 Ю8-19-302-11723(618567) | ЮЭС | ССР | 518.3083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 515.716 |  |  |  | 515.7165 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 618.8597 | 618.8597 | 32009127879 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  |  |  |  | 2020-05-12 | 2020-05-27 | 2020-05-12 | 2020-05-27 | 2020-06-30
участник | [12 empty] | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 518.308
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 518.308
1503 | Строительство РП-10 кВ, 2хКЛ-10кВ от вновь сооружаемых яч. на 1-й и 2-й с.ш. РУ-10кВ ПС №145 110/35/10/6 Нахабино до РУ-10кВ до 1-й и 2-й с.ш. РУ-10кВ вновь сооружаемого РП-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с.п. Ильинское, с. Николо- | J_I-228102 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР (2 ПК) по титулу: Строительство РП-10 кВ, 2хКЛ-10кВ от вновь сооружаемых яч. на 1-й и 2-й с.ш. РУ-10кВ ПС №145 110/35/10/6 Нахабино до РУ-10кВ до 1-й и 2-й с.ш. РУ-10кВ вновь сооружаемого РП-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с.п. Ильинское, с. Николо- | ПАО "МОЭСК" | ССР | 7039.9629 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 7004.76 |  |  |  | 7004.7632 | ООО "Энком" | 8405.7158 | 2438.122 | 32009150147 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-20 | 2020-05-14 | 2020-05-21 | 2020-05-22 |  |  |  |  | 2020-05-24 | 2020-06-17 | 2020-05-24 | 2020-06-17 | 2021-06-14
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 7039.96
1504 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18231 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Стартовая, д.10 | K_I-236536 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18231 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Стартовая, д.10 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 6220.975 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 6214.75 |  |  |  | 6214.754 | ООО "СК СИСТЕМА" | 7457.7048 | 7457.7048 | 32009146954 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-20 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-05-22 |  |  |  |  | 2020-05-24 | 2020-06-03 | 2020-05-24 | 2020-06-03 | 2020-06-27
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 6220.98
1505 | Общий | Общий | Общий | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по двум титулам МКС - филиала "ПАО МОЭСК" по адресу Лубянский пр-д, д.25, стр.2 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 7644.1667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 7640.34 |  |  |  | 7640.3446 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 9168.4135 | 3967.4226 | 32009146955 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-20 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-05-22 |  |  |  |  | 2020-05-24 | 03.06.2020 | 2020-05-24 | 2020-06-03 | 2021-03-05
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 7644.17
справочный | Строительство КЛ-0,4кВ от РТП-6/0,4кВ № 1055 до стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Лубянский пр-д, д.25, стр.2 |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от РТП-6/0,4кВ № 1055 до стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Лубянский пр-д, д.25, стр.2 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 6939.8667 | [15 empty] | 2020-04-20 |  |  | 2020-05-22 |  |  |  |  | 2020-05-24 |  | 2020-05-24
справочный | Реконструкция РТП-6/0,4кВ № 1055 с установкой тр-ра 1х400 кВА взамен 1х250 кВА, КЛ-0,4кВ от РТП-6/0,4кВ № 1055 до вывода 0,4кВ трансформатора (взамен существующей), в т.ч. ПИР: г.Москва, Лубянский пр-д, д.25, стр.2 |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция РТП-6/0,4кВ № 1055 с установкой тр-ра 1х400 кВА взамен 1х250 кВА, КЛ-0,4кВ от РТП-6/0,4кВ № 1055 до вывода 0,4кВ трансформатора (взамен существующей), в т.ч. ПИР: г.Москва, Лубянский пр-д, д.25, стр.2 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 704.3 | [15 empty] | 2020-04-20 |  |  | 2020-05-22 |  |  |  |  | 2020-05-24 |  | 2020-05-24
1506 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № Новая до ТП-10/0,4кВ № 23304, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 24362, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Оренбургская, влад.3 | J_I-217144 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № Новая до ТП-10/0,4кВ № 23304, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 24362, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Оренбургская, влад.3 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 12956.2917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 12936.86 |  |  |  | 12936.8572 | ООО "ЭнергоСеть" | 15524.2287 | 3104.8457 | 32009146956 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-20 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-05-22 |  |  |  |  | 2020-05-24 | 2020-06-08 | 2020-05-24 | 2020-06-08 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 12956.29
1507 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25743 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.2-я Энтузиастов, д.5, корп.61 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25743 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.2-я Энтузиастов, д.5, корп.61 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 20256.4917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 20246.36 |  |  |  | 20246.3634 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 24295.6361 | 10475.2924 | 32009146959 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-20 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-05-22 |  |  |  |  | 2020-05-24 | 2020-06-03 | 2020-05-24 | 2020-06-03 | 2021-03-06
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 20256.49
1508 | Строительство новых ТП-10/0,4кВ №1,2 с тр-ми 2х1000кВА,2х630кВА, 6КЛ-10кВ РТП №12208 - нов.ТП №2, нов.ТП №1- нов.ТП №2,ТП № 21412 - нов.ТП, 38КЛ-0,4кВ от нов.ТП №1,2 до ВРУ-0,4кВ №1-12,АС, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Скрябина, вл.3/1 | K_I-235665 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новых ТП-10/0,4кВ №1,2 с тр-ми 2х1000кВА,2х630кВА, 6КЛ-10кВ РТП №12208 - нов.ТП №2, нов.ТП №1- нов.ТП №2,ТП № 21412 - нов.ТП, 38КЛ-0,4кВ от нов.ТП №1,2 до ВРУ-0,4кВ №1-12,АС, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Скрябина, вл.3/1 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 35289.5917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 35271.95 |  | 1о | 35271.95 | 35271.9469 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 42326.3363 | 8450.4419 | 32009146963 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-20 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-05-27 |  |  |  |  | 2020-05-24 | 2020-06-08 | 2020-05-24 | 2020-06-08 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 35289.59 |  |  | 35289.59
1509 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.11, ПС №613 "Пролетарий"", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Ю8-18-302-12177(996443) | J_I-216404 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.11, ПС №613 "Пролетарий"", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Ю8-18-302-12177(996443) | ЮЭС | ССР | 889.7417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 885.291 |  |  |  | 885.2908 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1062.349 | 326.2544 | 32009127873 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-27 | 2020-04-30 | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  |  |  |  | 2020-05-28 | 2020-06-01 | 2020-11-10 | 2020-06-01 | 2021-06-30
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 889.74
1510 | Строительство ТП-1000/10/0,4 кВ, отпайка ВЛ-10 кВ от ф. 13 ПС-35 кВ № 283 "Жаворонки", СП-10 кВ (реклоузер), МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, вблизи с. Никитское | I_I-211190 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-1000/10/0,4 кВ, отпайка ВЛ-10 кВ от ф. 13 ПС-35 кВ № 283 "Жаворонки", СП-10 кВ (реклоузер), МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, вблизи с. Никитское | ПАО "МОЭСК" | ССР | 6208.2583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 6176.67 |  |  |  | 6176.6667 | ООО "ФАБИ" | 7412 | 7412 | 32009146968 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-20 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-05-22 |  |  |  |  | 2020-05-24 | 2020-06-05 | 2020-05-24 | 2020-06-05 | 2020-06-30
1511 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1478 до ВРЩ-0,4кВ № 26090 взамен существующей КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Первомайская, д.80 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1478 до ВРЩ-0,4кВ № 26090 взамен существующей КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Первомайская, д.80 | МКС | ориентировочный расчет | 3333.85 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 3332.1831 |  |  |  | 3332.1831 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 3998.6197 | 1601.9707 | 32009127981 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-27 | 2020-04-30 | 2020-05-13 | 2020-05-15 |  |  |  |  | 2020-05-31 | 2020-05-26 | 2020-05-31 | 2020-05-26 | 2021-04-08
1512 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от КЛ-0,4кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 3179 луч А - вв.138311 до нового группового ВРЩ-0,4кВ у стены фасада здания (помещение №1), установка нового группового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зверинецкая, д.33, стр.2, пом.3 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от КЛ-0,4кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 3179 луч А - вв.138311 до нового группового ВРЩ-0,4кВ у стены фасада здания (помещение №1), установка нового группового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зверинецкая, д.33, стр.2, пом.3 | МКС | ориентировочный расчет | 1124.2417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлТехСтрой" | 1123.1178 |  |  |  | 1123.1178 | ООО "ЭлТехСтрой" | 1347.7413 | 1347.7413 | 32009128142 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-27 | 2020-04-30 | 2020-05-13 | 2020-05-15 |  |  |  |  | 2020-05-31 | 2020-06-01 | 2020-05-31 | 2020-06-01 | 2020-08-08
1513 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17665 до стены строящегося здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ставропольская, влад.74 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17665 до стены строящегося здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ставропольская, влад.74 | МКС | ориентировочный расчет | 3858.2417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 3838.9508 |  |  |  | 3838.9508 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 4606.741 | 4606.741 | 32009128154 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-27 | 2020-04-30 | 2020-05-13 | 2020-05-15 |  |  |  |  | 2020-05-31 | 2020-05-27 | 2020-05-31 | 2020-05-27 | 2020-08-08
1514 | Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 14040 с оборудованием и наладкой 2-х ячеек с устройством РЗА, ТМ, ТС, ТУ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Проектируемый проезд, дом № Остановочный пункт Сколково | K_I-231738 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 14040 с оборудованием и наладкой 2-х ячеек с устройством РЗА, ТМ, ТС, ТУ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Проектируемый проезд, дом № Остановочный пункт Сколково | МКС | ССР | 1107.6417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1106.5344 |  |  |  | 1106.5344 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1327.8412 | 1327.8412 | 32009128160 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-27 | 2020-04-30 | 2020-05-13 | 2020-05-15 |  |  |  |  | 2020-06-01 | 2020-05-27 | 2020-06-01 | 2020-05-27 | 2020-09-30
1515 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11540 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 5-я ул.Ямского Поля, влад.23-25, стр.2 |  | 2020 | СМР | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11540 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 5-я ул.Ямского Поля, влад.23-25, стр.2 | МКС | ССР | 1744.8667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1692.521 |  |  |  | 1692.521 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2031.0252 | 2031.0252 | 32009128020 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-27 | 2020-04-30 | 2020-05-13 | 2020-05-15 |  |  |  |  | 2020-05-31 | 2020-05-27 | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 2020-06-30
1516 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11540 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 5-я ул.Ямского Поля, влад.23-25, стр.3 |  | 2020 | СМР | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11540 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 5-я ул.Ямского Поля, влад.23-25, стр.3 | МКС | ССР | 1744.8667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1692.521 |  |  |  | 1692.521 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2031.0252 | 2031.0252 | 32009128034 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-27 | 2020-04-30 | 2020-05-13 | 2020-05-15 |  |  |  |  | 2020-05-31 | 2020-05-27 | 2020-05-31 | 2020-05-27 | 2020-06-30
1517 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17520 до ВРЩ-0,4кВ № 90204, КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 17520 - ВРЩ № 90204 - ВРЩ № 90205 вывести из ВРЩ 90204 и смуфтить, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Почтовая, д.18/20, корп.15 |  | 2020 | СМР | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17520 до ВРЩ-0,4кВ № 90204, КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 17520 - ВРЩ № 90204 - ВРЩ № 90205 вывести из ВРЩ 90204 и смуфтить, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Почтовая, д.18/20, корп.15 | МКС | ССР | 3245.0333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3147.682 |  |  |  | 3147.682 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3777.2184 | 3777.2184 | 32009130378 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-27 | 2020-04-30 | 2020-05-13 | 2020-05-15 |  |  |  |  | 2020-05-31 | 2020-05-27 | 2020-05-31 | 2020-05-27 | 2020-06-30
1518 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18628 до ВРЩ-0,4кВ № 99804 Заявителя взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Садовническая, д.27, стр.8 |  | 2020 | СМР | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу:Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18628 до ВРЩ-0,4кВ № 99804 Заявителя взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Садовническая, д.27, стр.8 | МКС | ССР | 3464.5667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙБУР" | 3360.63 |  |  |  | 3360.63 | ООО "СТРОЙБУР" | 4032.756 | 4032.756 | 32009130384 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-27 | 2020-04-30 | 2020-05-13 | 2020-05-15 |  |  |  |  | 2020-05-31 | 2020-05-26 | 2020-05-31 | 2020-05-26 | 2020-06-30
1519 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №465 от 19.03.2020 Чеховского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 4351.56 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 4329.802 |  |  |  | 4329.802 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 5195.7624 | 5195.7624 | 32009142669 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-27 | 2020-05-12 | 2020-05-19 | 2020-05-20 |  |  |  |  | 2020-05-26 | 01.06.2020 | 2020-05-26 | 2020-06-01 | 2020-09-13
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 4347.209
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 4351.561
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 4351.561
справочный | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ (взамен СТП-63кВА), ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1418, ПС №385 "Ефремово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Беляево д, Верхняя ул Ю8-20-302-10793(764070) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ (взамен СТП-63кВА), ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1418, ПС №385 "Ефремово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Беляево д, Верхняя ул Ю8-20-302-10793(764070) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1104.6242 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-04-27 |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | 2020-05-26 | 2020-06-01 | 2020-05-26 | 2020-06-01
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 с ЦРП-12, ПС №702 "Гришенки", ПРВТ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский район, Кулаково д Ю8-20-302-11060(763468) |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 с ЦРП-12, ПС №702 "Гришенки", ПРВТ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский район, Кулаково д Ю8-20-302-11060(763468) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2405.0825 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-04-27 |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | 2020-05-26 |  | 2020-05-26
справочный | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1154 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Пронино д Ю8-20-302-7873(704692) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1154 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Пронино д Ю8-20-302-7873(704692) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 420.9267 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-04-27 |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | 2020-05-26 |  | 2020-05-26
справочный | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №1122 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, г.Чехов, Васькино д, ул.Соловьиная, уч.35 Ю8-20-303-10938(763130) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №1122 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, г.Чехов, Васькино д, ул.Соловьиная, уч.35 Ю8-20-303-10938(763130) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 420.9267 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-04-27 |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | 2020-05-26 |  | 2020-05-26
1520 | Строительство СП-10 кВ №1 (ЛР-10 кВ №1) в месте перехода ВЛ-10 кВ в КЛ-10 кВ ПС 220 кВ №475 "Луч", СП-10 кВ №нов., в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, 50:08:0070220:396 | J_I-217322 | 2020-06-30 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство СП-10 кВ №1 (ЛР-10 кВ №1) в месте перехода ВЛ-10 кВ в КЛ-10 кВ ПС 220 кВ №475 "Луч", СП-10 кВ №нов., в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, 50:08:0070220:396 | ЗЭС | ССР | 1307.9669 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1293.58 |  |  |  | 1293.5833 | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1552.3 | 1552.3 | 32009147074 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-23 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-05-22 |  |  |  |  | 2020-05-23 | 2020-06-19 | 2020-05-23 | 2020-06-19 | 2020-06-30
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1294.23
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1295.15
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1307.97
1521 | Реконструкция РУ-10 кВ с заменой выключателей в ячейках №4 и №14 на вакуумные выключатели, рассчитанные на номинальный ток 1000А ПС-110/10/10 кВ №783 "Отрадное", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Одинцово | J_I-220064 | 2020-06-30 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция РУ-10 кВ с заменой выключателей в ячейках №4 и №14 на вакуумные выключатели, рассчитанные на номинальный ток 1000А ПС-110/10/10 кВ №783 "Отрадное", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Одинцово | ЗЭС | ССР | 1912.2499 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1893.13 |  |  |  | 1893.125 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2271.75 | 2271.75 | 32009147076 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-23 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-05-22 |  |  |  |  | 2020-05-23 | 2020-06-19 | 2020-05-23 | 2020-06-19 | 2020-06-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1893.32
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1895.04
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1895.42
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1912.25
1522 | Реконструкция ТП-6/0,4 - 8 (замена КТП и трансформатора мощностью250 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА), ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 - 8 (замена КТП и трансформатора мощностью250 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА), ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое | СЭС | ориентировочный расчет | 2137.8701 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2127.18 |  |  |  | 2127.18 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2552.616 | 2552.616 | 32009142834 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-27 | 2020-05-12 | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  |  |  |  | 2020-05-25 | 2020-06-05 | 2020-05-25 | 2020-06-05 | 2020-09-10
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2135.37
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2137.87
участник | [12 empty] | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 2137.87
1523 | Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 8 ПС №583 "Подъячево", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 8 ПС №583 "Подъячево", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н | СЭС | ориентировочный расчет | 1101.6883 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1096.178 |  |  |  | 1096.1783 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1315.414 | 1315.414 | 32009142836 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-27 | 2020-05-12 | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  |  |  |  | 2020-05-25 | 2020-06-05 | 2020-05-25 | 2020-06-05 | 2020-09-03
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1101.688
1524 | Реконструкция ТП-10/0,4 - 784 (замена КТП и трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА), ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Соскино |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 - 784 (замена КТП и трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА), ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Соскино | СЭС | ориентировочный расчет | 1905.341 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1895.813 |  |  |  | 1895.8133 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2274.976 | 1325.2287 | 32009142840 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-27 | 2020-05-12 | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  |  |  |  | 2020-05-25 | 2020-06-02 | 2020-05-25 | 2020-06-02 | 2020-12-25
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1905.341
1525 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1709 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, ЗАО "Татариново" Ю8-20-302-11898(773930) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1709 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, ЗАО "Татариново" Ю8-20-302-11898(773930) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 450.3717 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 445.833 |  |  |  | 445.8333 | ООО "ФАБИ" | 535 | 521.2821 | 32009142663 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-24 | 2020-05-12 | 2020-05-19 | 2020-05-20 |  |  |  |  | 2020-05-18 | 2020-06-08 | 2020-05-18 | 2020-06-08 | 2020-10-03
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 448.571
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 450.372
1526 | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф. "На Съяново-2 с ТП-335" (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-12006(774538)), ПС №702 "Гришенки", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Клейменово д Ю8-20-302-12193(776995) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф. "На Съяново-2 с ТП-335" (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-12006(774538)), ПС №702 "Гришенки", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Клейменово д Ю8-20-302-12193(776995) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 917.6867 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 913.098 |  |  |  | 913.0985 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1095.7182 | 1095.7182 | 32009142659 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-24 | 2020-05-12 | 2020-05-19 | 2020-05-20 |  |  |  |  | 2020-05-18 | 2020-06-08 | 2020-05-18 | 2020-06-08 | 2020-08-05
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 917.687
1527 | Строительство 2КЛ-6 кВ от вновь сооруж. 2КРН-6кВ, ПС №410 "Коксогаз"", 2КРН-6 кВ, 2ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/п Совхоз имени Ленина, п. совхоза им. Ленина, 24 км. Каширского ш., участок №4 | I_I-206784 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-6 кВ от вновь сооруж. 2КРН-6кВ, ПС №410 "Коксогаз"", 2КРН-6 кВ, 2ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/п Совхоз имени Ленина, п. совхоза им. Ленина, 24 км. Каширского ш., участок №4 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 13171.8167 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 13105.96 |  |  |  | 13105.9576 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 15727.1491 | 6077.6102 | 32009150150 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-05 | 2020-05-14 | 2020-05-26 | 2020-05-27 |  |  |  |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2021-03-30
участник | [12 empty] | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 13171.82
1528 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-8675(749069)), ПС №137 "Домодедовская", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Домодедово с Ю8-20-302-8698(749078) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-8675(749069)), ПС №137 "Домодедовская", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Домодедово с Ю8-20-302-8698(749078) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 589.4892 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Техно инжиниринг" | 585.48 |  |  |  | 585.4805 | ООО "Техно инжиниринг" | 702.5766 | 702.5766 | 32009142651 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-27 | 2020-05-12 | 2020-05-19 | 2020-05-20 |  |  |  |  | 2020-05-18 | 2020-06-04 | 2020-05-18 | 2020-06-04 | 2020-06-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 586.542
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 589.489
1529 | Реконструкция КРУН-10кВ №213 с установкой ячейки, реконструкция КРУН № 228 с установкой КРУН с 3мя ячейками, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, ул. Зименковская | J_I-218356 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объекту: Реконструкция КРУН-10кВ №213 с установкой ячейки, реконструкция КРУН № 228 с установкой КРУН с 3мя ячейками, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, ул. Зименковская | НМ | ССР | 5390.9584 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 5364.004 |  |  |  | 5364.0036 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 6436.8043 | 3478.4751 | 32009143368 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-30 | 2020-05-12 | 2020-05-20 | 2020-05-22 |  |  |  |  | 2020-05-26 | 2020-06-15 | 2020-05-26 | 2020-06-15 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 5390.958
1530 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 3 с ЗТП-324, ПС №572 "Стрелецкая", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, Кокино д Ю8-20-302-11899(771863) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 3 с ЗТП-324, ПС №572 "Стрелецкая", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, Кокино д Ю8-20-302-11899(771863) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1488.2333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1480.792 |  |  |  | 1480.7918 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1776.9502 | 1776.9502 | 32009142642 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-25 | 2020-05-12 | 2020-05-19 | 2020-05-20 |  |  |  |  | 2020-05-26 | 2020-06-01 | 2020-05-26 | 2020-06-01 | 2020-08-08
участник | [12 empty] | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1488.233
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1488.233
1531 | Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №16 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, д. Чулково Ю8-20-302-11630(770887) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №16 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, д. Чулково Ю8-20-302-11630(770887) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1988.1708 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1978.23 |  |  |  | 1978.2301 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2373.8762 | 2316.4437 | 32009142637 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-25 | 2020-05-12 | 2020-05-19 | 2020-05-20 |  |  |  |  | 2020-05-26 | 2020-06-01 | 2020-05-26 | 2020-06-01 | 2020-10-03
участник | [12 empty] | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1988.171
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1988.171
1532 | Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 2054 с ТП-54, ПС №755 "Молоково", ПРВТ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское, с. Остров Ю8-20-302-11808(772478) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 2054 с ТП-54, ПС №755 "Молоково", ПРВТ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское, с. Остров Ю8-20-302-11808(772478) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2324.6633 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2313.04 |  |  |  | 2313.0397 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2775.6476 | 1566.4546 | 32009142630 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-25 | 2020-05-12 | 2020-05-19 | 2020-05-20 |  |  |  |  | 2020-05-26 | 2020-06-08 | 2020-05-26 | 2020-06-08 | 2020-12-27
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2324.663
1533 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №583 от 09.04.2020 Серпуховского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1498.0025 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1490.513 |  |  |  | 1490.5129 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1788.6155 | 1788.6155 | 32009142623 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-25 | 2020-05-12 | 2020-05-19 | 2020-05-20 |  |  |  |  | 2020-05-26 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-08-05
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1498.003
справочный | Строительство МТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "На Съяново-2 с ТП-335", ПС №702 "Гришенки", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Клейменово д Ю8-20-302-12006(774538) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство МТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "На Съяново-2 с ТП-335", ПС №702 "Гришенки", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Клейменово д Ю8-20-302-12006(774538) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1014.8217 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-04-25 |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | 2020-05-26 |  | 2020-05-26
справочный | Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "Прончищевский с РП-5", ПС №447 "Пущино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Прончищево д Ю8-20-302-12037(775177) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "Прончищевский с РП-5", ПС №447 "Пущино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Прончищево д Ю8-20-302-12037(775177) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 483.1808 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-04-25 |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | 2020-05-26 |  | 2020-05-26
1534 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №583 от 09.04.2020 Подольского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3102.5358 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 3086.37 |  |  |  | 3086.37 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 3703.644 | 3703.644 | 32009142617 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-25 | 2020-05-12 | 2020-05-19 | 2020-05-20 |  |  |  |  | 2020-05-26 | 2020-06-08 | 2020-05-26 | 2020-06-08 | 2020-08-07
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 3102.536
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.7 с РП-4, ПС №173 "Новоцементная", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, пгт Горки Ленинские, д. Петрушино-3 Ю8-20-302-11475(768349) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.7 с РП-4, ПС №173 "Новоцементная", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, пгт Горки Ленинские, д. Петрушино-3 Ю8-20-302-11475(768349) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1677.4392 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-04-25 |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | 2020-05-26 | 2020-06-08 | 2020-05-26 | 2020-06-08
справочный | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ (проходного типа), 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ с ЗТП-34 на КТП-1402, ПС №617 Сырово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Стрелковское, ДНТ "Академическое" Ю8-20-302-11990(773948) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4 кВ (проходного типа), 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ с ЗТП-34 на КТП-1402, ПС №617 Сырово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Стрелковское, ДНТ "Академическое" Ю8-20-302-11990(773948) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1425.0967 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-04-25 |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | 2020-05-26 | 2020-06-08 | 2020-05-26 | 2020-06-08
1535 | Строительство новых РТП-10/0,4кВ, ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от ПС №397,838 до нов.РТП, 4КЛ-10кВ от вр.в КЛ-10кВ РТП 11095-ТП 29694 до нов.РТП,ТП, 2КЛ-10кВ от нов.ТП до нов.РТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, Нахимовский пр-кт, д.51/21 | K_I-236964 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новых РТП-10/0,4кВ, ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от ПС №397,838 до нов.РТП, 4КЛ-10кВ от вр.в КЛ-10кВ РТП 11095-ТП 29694 до нов.РТП,ТП, 2КЛ-10кВ от нов.ТП до нов.РТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, Нахимовский пр-кт, д.51/21 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 125465.2083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 125277.01 |  | 1о | 125277.01 | 125277.0105 | ООО "ЭнергоСеть" | 150332.4126 | 25861.042 | 32009146966 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-05 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-05-27 |  |  |  |  | 2020-06-08 | 2020-06-15 | 2020-06-08 | 2020-06-15 | 2022-02-27
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 125465.21 |  |  | 125465.21
1536 | Строительство 2КЛ-10кВ для электроснабжения Западной станции водоподготовки, в т.ч. ПИР: г.Москва |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ для электроснабжения Западной станции водоподготовки, в т.ч. ПИР: г.Москва | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 58020.8333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 57962.81 |  | 1о | 57962.81 | 57962.8125 | ООО "СК СИСТЕМА" | 69555.375 | 18270.3059 | 32009146967 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-05 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-05-27 |  |  |  |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2021-08-16
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 58020.83 |  |  | 58020.83
1537 | Строительство новой ТП-20/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-20кВ от врезки до врезки в КЛ-20кВ СП-20кВ № 71097 - ТП-20/0,4кВ №2 с заходом в новую ТП -20/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лужники, д.24 | K_I-237198 | 2023 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-20/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-20кВ от врезки до врезки в КЛ-20кВ СП-20кВ № 71097 - ТП-20/0,4кВ №2 с заходом в новую ТП -20/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лужники, д.24 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 53825.55 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 53744.81 |  | 1о | 53744.81 | 53744.8117 | ООО "ЭнергоСеть" | 64493.774 | 7436.2433 | 32009150181 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-05 | 2020-05-14 | 2020-05-21 | 2020-05-27 |  |  |  |  | 2020-06-08 | 2020-06-15 | 2020-06-08 | 2020-06-15 | 2022-12-30
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 53825.55 |  |  | 53825.55
1538 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, уст.2-х сборок н/н, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП № 12740 - РТП № 12031, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новощукинская, д.10, корп.1 | K_I-237227 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, уст.2-х сборок н/н, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП № 12740 - РТП № 12031, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новощукинская, д.10, корп.1 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 21433.9917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 21412.56 |  |  |  | 21412.5577 | ООО "СК СИСТЕМА" | 25695.0692 | 9959.978 | 32009150170 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-05 | 2020-05-14 | 2020-05-21 | 2020-05-22 |  |  |  |  | 2020-06-08 | 2020-06-03 | 2020-06-08 | 2020-06-03 | 2021-04-06 |  | "Особо важный объект" Приказ 556 от 25.05.20
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 21433.99
1539 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, уст.2-х сборок н/н, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 11973, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 12531 до нов.ТП, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ремизова, д.6 | K_I-237228 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, уст.2-х сборок н/н, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 11973, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 12531 до нов.ТП, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ремизова, д.6 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 24470.425 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 24445.95 |  |  |  | 24445.9546 | ООО "СК СИСТЕМА" | 29335.1455 | 11370.9522 | 32009150174 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-05 | 2020-05-14 | 2020-05-21 | 2020-05-22 |  |  |  |  | 2020-06-08 | 2020-06-03 | 2020-06-08 | 2020-06-03 | 2021-04-06 |  | "Особо важный объект" Приказ 556 от 25.05.20
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 24470.43
1540 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, уст.2-х сборок н/н, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до вр.в КЛ-10кВ направлением ТП № 18316 - РТП № 16142, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Теплый Стан, д.13, корп.2 | K_I-237231 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, уст.2-х сборок н/н, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до вр.в КЛ-10кВ направлением ТП № 18316 - РТП № 16142, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Теплый Стан, д.13, корп.2 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 13839.0083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 13825.17 |  |  |  | 13825.1693 | ООО "СМК" | 16590.2032 | 6017.4635 | 32009150152 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-05 | 2020-05-14 | 2020-05-21 | 2020-05-22 |  |  |  |  | 2020-06-08 | 2020-06-15 | 2020-06-08 | 2020-06-15 | 2021-04-06 |  | "Особо важный объект" Приказ 556 от 25.05.20
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 13839.01
1541 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, уст.2-х сборок н/н, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до вр.в КЛ-10кВ направлением ТП № 21293 - ТП № 21290, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до нового ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Куликовская, д.1Б | K_I-237233 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, уст.2-х сборок н/н, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до вр.в КЛ-10кВ направлением ТП № 21293 - ТП № 21290, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до нового ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Куликовская, д.1Б | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 15105.7167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 15075.51 |  |  |  | 15075.5052 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 18090.6062 | 6828.9043 | 32009150178 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-05 | 2020-05-14 | 2020-05-21 | 2020-05-22 |  |  |  |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2021-04-06 |  | "Особо важный объект" Приказ 556 от 25.05.20
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГО-ИНЖ" | 15105.72
1542 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, уст.2-х сборок н/н, 4КЛ-10кВ от новой ТП до КЛ-10кВ направлением ТП № 11320 - ТП № 14694, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Всеволода Вишневского, д.4А | K_I-237237 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, уст.2-х сборок н/н, 4КЛ-10кВ от новой ТП до КЛ-10кВ направлением ТП № 11320 - ТП № 14694, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Всеволода Вишневского, д.4А | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 19338.1833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГО-ИНЖ" | 19318.85 |  |  |  | 19318.8452 | ООО "ЭНЕРГО-ИНЖ" | 23182.6142 | 8893.0028 | 32009150164 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-05 | 2020-05-14 | 2020-05-21 | 2020-05-22 |  |  |  |  | 2020-06-08 | 2020-06-05 | 2020-06-08 | 2020-06-05 | 2021-04-06 |  | "Особо важный объект" Приказ 556 от 25.05.20
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 19338.18
1543 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, уст.2-х сборок н/н, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением ТП 14857 - ТП 14858 до новой ТП, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП А и Б до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Чертановская, д.62, корп.2 | K_I-237239 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, уст.2-х сборок н/н, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением ТП 14857 - ТП 14858 до новой ТП, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП А и Б до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Чертановская, д.62, корп.2 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 13520.85 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 13507.33 |  |  |  | 13507.3292 | ООО "СМК" | 16208.795 | 5879.1222 | 32009150157 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-05 | 2020-05-14 | 2020-05-21 | 2020-05-22 |  |  |  |  | 2020-06-08 | 2020-06-15 | 2020-06-08 | 2020-06-15 | 2021-04-06 |  | "Особо важный объект" Приказ 556 от 25.05.20
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 13520.85
1544 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 12863 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Луганская, влад.11 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 12863 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Луганская, влад.11 | МКС | ориентировочный расчет | 1159.125 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МСК-Сервис" | 1153.329 |  |  |  | 1153.3294 | ООО "МСК-Сервис" | 1383.9953 | 787.1063 | 32009146767 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-27 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-05-22 |  |  |  |  | 2020-06-07 | 2020-06-02 | 2020-06-07 | 2020-06-02 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 1157.966
1545 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 15893 А,Б до ВРУ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Нижняя Масловка, д.10, с.Б | K_I-135487 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 15893 А,Б до ВРУ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Нижняя Масловка, д.10, с.Б | МКС | ориентировочный расчет | 1032.025 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МСК-СЕРВИС" | 1026.865 |  |  |  | 1026.8649 | ООО "МСК-СЕРВИС" | 1232.2379 | 1232.2379 | 32009146791 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-13 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-05-22 |  |  |  |  | 2020-06-08 | 2020-06-02 | 2020-06-08 | 2020-06-02 | 2020-08-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 1030.993
1546 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11540 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, 5-я ул. Ямского Поля, влад.23-25, стр.5 | I_I-203540 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11540 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, 5-я ул. Ямского Поля, влад.23-25, стр.5 | МКС | ССР | 592.325 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" | 586.4017 |  |  |  | 586.4017 | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" | 703.6821 | 398.3106 | 32009146771 32008838492 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-20 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-05-22 |  |  |  |  | 2020-06-08 | 2020-06-02 | 2020-06-08 | 2020-06-02 | 2020-12-31
1547 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14237 луч Б до вв. № 78751, КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 14237 - вв. № 78751 перевести из луча Б в луч А, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Профсоюзная, д.152, корп.2, стр.2, кв.помещ. IVа |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14237 луч Б до вв. № 78751, КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 14237 - вв. № 78751 перевести из луча Б в луч А, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Профсоюзная, д.152, корп.2, стр.2, кв.помещ. IVа | МКС | ССР | 2783.2 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Еврострой" | 2780.4168 |  |  |  | 2780.4168 | ООО "Еврострой" | 3336.5002 | 3336.5002 | 32009147085 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-20 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-05-22 |  |  |  |  | 2020-06-07 | 2020-06-05 | 2020-06-07 | 2020-06-05 | 2020-06-30
1548 | Строительство КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ до границы участка Заявителя, установка СП-0,4кВ в ТП-10/0,4кВ № 28334 (луч А или Б), КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28334 (луч А или Б) до СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Комсомольская |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ до границы участка Заявителя, установка СП-0,4кВ в ТП-10/0,4кВ № 28334 (луч А или Б), КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28334 (луч А или Б) до СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Комсомольская | МКС | ориентировочный расчет | 2094.5083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МСК-Сервис" | 2084.035 |  |  |  | 2084.0355 | ООО "МСК-Сервис" | 2500.8425 | 2500.8425 | 32009146762 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-20 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-05-22 |  |  |  |  | 2020-06-07 | 2020-06-02 | 2020-06-07 | 2020-06-02 | 2020-07-26
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 2092.413
1549 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от РТП-6/0,4 кВ № 6170 до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, 5-я Северная линия, д.2 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от РТП-6/0,4 кВ № 6170 до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, 5-я Северная линия, д.2 | МКС | ССР | 1829.2417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МСК-Сервис" | 1820.096 |  |  |  | 1820.0958 | ООО "МСК-Сервис" | 2184.115 | 2184.115 | 32009146754 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-04 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-05-22 |  |  |  |  | 2020-06-07 | 2020-06-02 | 2020-06-07 | 2020-06-02 | 2020-06-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 1827.413
1550 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29354 до ближайшей стены фасада здания в сторону новых ВРЩ-0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Электролитный проезд, д.7, корп.2 | I_I-213797 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29354 до ближайшей стены фасада здания в сторону новых ВРЩ-0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Электролитный проезд, д.7, корп.2 | МКС | ССР | 1282.825 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1276.411 |  |  |  | 1276.4108 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1531.693 | 1531.693 | 32009147023 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-04 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-05-22 |  |  |  |  | 2020-06-23 | 2020-06-08 | 2020-06-23 | 2020-06-08 | 2020-09-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГО-ИНЖ" | 1282.825
1551 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20891 до ближайшей границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Динамовская, влад.1А | J_I-218744 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20891 до ближайшей границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Динамовская, влад.1А | МКС | ССР | 5759.1917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 5753.433 |  |  |  | 5753.4328 | ООО "СМК" | 6904.1194 | 6904.1194 | 32009147026 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-04 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-05-22 |  |  |  |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-06-30
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5759.192
1552 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 22706 до нов. ТП (строится заявителем), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Никулинская, владение 11Г | H_I-168172 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 22706 до нов. ТП (строится заявителем), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Никулинская, владение 11Г | МКС | ССР | 3168.1667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Энергосистемы" | 3152.326 |  |  |  | 3152.326 | ООО "Энергосистемы" | 3782.7912 | 2141.2026 | 32009146776 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-04 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-05-22 |  |  |  |  | 2020-06-23 | 2020-06-02 | 2020-06-23 | 2020-06-02 | 2020-12-31
1553 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26775 до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-я Вольская ул., строение 47 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26775 до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-я Вольская ул., строение 47 | МКС | ССР | 3807.725 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 3803.9173 |  |  |  | 3803.9173 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 4564.7007 | 4564.7007 | 32009146813 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-04 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-05-22 |  |  |  |  | 2020-06-07 | 2020-05-25 | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020-06-30
1554 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12756 до стены здания Заявителя в направлении ВРЩ-0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Проточный пер., д.3-5, стр.1 | K_I-237229 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12756 до стены здания Заявителя в направлении ВРЩ-0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Проточный пер., д.3-5, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 2374.2917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Энергосистемы" | 2362.42 |  |  |  | 2362.42 | ООО "Энергосистемы" | 2834.904 | 1104.5081 | 32009147084 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-04 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-05-22 |  |  |  |  | 2020-06-07 | 2020-06-02 | 2020-06-07 | 2020-06-02 | 2021-04-06 |  | "Особо важный объект" Приказ 556 от 25.05.20
1555 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25556 до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Есенинский б-р, д.12, корп.1 | K_I-237232 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25556 до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Есенинский б-р, д.12, корп.1 | МКС | ориентировочный расчет | 3997.125 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 3993.1279 |  |  |  | 3993.1279 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 4791.7535 | 1788.9213 | 32009158303 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-04 | 2020-05-18 | 2020-05-25 | 2020-05-27 |  |  |  |  | 2020-06-08 | 2020-06-10 | 2020-06-08 | 2020-06-10 | 2021-04-06 |  | "Особо важный объект" Приказ 556 от 25.05.20
1556 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10518 до нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.3-я Карачаровская, д.11 | K_I-237234 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10518 до нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.3-я Карачаровская, д.11 | МКС | ориентировочный расчет | 2036.0167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 2033.981 |  |  |  | 2033.981 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 2440.7772 | 2440.7772 | 32009146782 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-04 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-05-22 |  |  |  |  | 2020-06-07 | 2020-06-05 | 2020-06-07 | 2020-06-05 | 2020-08-31 |  | "Особо важный объект" Приказ 556 от 25.05.20
1557 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15356 до нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Старый Гай, д.3 | K_I-237238 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15356 до нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Старый Гай, д.3 | МКС | ориентировочный расчет | 3016.0333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 3014.525 |  |  |  | 3014.525 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 3617.43 | 1402.196 | 32009147029 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-04 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-05-22 |  |  |  |  | 2020-06-07 | 2020-06-03 | 2020-06-07 | 2020-06-03 | 2021-04-06 |  | "Особо важный объект" Приказ 556 от 25.05.20
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 3016.033
1558 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20891 до ВРЩ-0,4кВ № 18443, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Воронцовская, д.48 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20891 до ВРЩ-0,4кВ № 18443, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Воронцовская, д.48 | МКС | ориентировочный расчет | 2240.0667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 2237.827 |  |  |  | 2237.8269 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 2685.3923 | 1146.6821 | 32009147083 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-04 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-05-22 |  |  |  |  | 2020-06-07 | 2020-06-05 | 2020-06-07 | 2020-06-05 | 2021-03-06
участник | [12 empty] | ООО "МСК-Сервис" | 2238.947
1559 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25967 до ближайшей стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Брюсов пер., д.8/10, стр.4а |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25967 до ближайшей стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Брюсов пер., д.8/10, стр.4а | МКС | ориентировочный расчет | 3970.9083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 3966.937 |  |  |  | 3966.9371 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 4760.3245 | 4760.3245 | 32009146785 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-04 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-05-22 |  |  |  |  | 2020-06-07 | 2020-06-05 | 2020-06-07 | 2020-06-05 | 2020-08-13
участник | [12 empty] | ООО "МСК-СЕРВИС" | 3968.923
1560 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12612 до ВРЩ-0,4кВ № 87118 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ивантеевская, д.13, корп.1 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12612 до ВРЩ-0,4кВ № 87118 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ивантеевская, д.13, корп.1 | МКС | ориентировочный расчет | 2906.6583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙБУР" | 2903.7513 |  |  |  | 2903.7513 | ООО "СТРОЙБУР" | 3484.5016 | 3484.5016 | 32009146795 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-04 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-05-22 |  |  |  |  | 2020-05-19 | 2020-05-22 | 2020-05-19 | 2020-05-22 | 2020-05-25
1561 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20917 до ВРЩ-0,4кВ № 100326, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Макаренко, д.2, корп.21, стр.1 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20917 до ВРЩ-0,4кВ № 100326, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Макаренко, д.2, корп.21, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 4075.4 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 4071.325 |  |  |  | 4071.3246 | ООО "СФ ТЦС" | 4885.5895 | 4885.5895 | 32009147030 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-04 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-05-22 |  |  |  |  | 2020-05-19 | 2020-05-22 | 2020-05-19 | 2020-05-22 | 2020-05-25
участник | [12 empty] | ООО "ФИНПРОМ-ИНЖИНИРИНГ" | 4075.4
1562 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №408 "Теряево" (0,355 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Батурово, СТ «Каштан», 50:07:0050214:449 |  | 2020-08-09 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №408 "Теряево" (0,355 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Батурово, СТ «Каштан», 50:07:0050214:449 | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 500.6178 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 495.71 |  |  |  | 495.7083 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 594.85 | 594.85 | 32009147079 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-28 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-05-22 |  |  |  |  | 2020-05-28 | 2020-06-19 | 2020-05-28 | 2020-06-19 | 2020-08-09
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 496.11
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 496.16
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 500.62
1563 | Реконструкция ТП-320 10/0,4кВ №30 с заменой трансформатора, строительство ВЛИ-0,38кВ от РУ-0,38кВ ТП-30 совместным подвесом ПС-110кВ №355 "Можайск", ВЛ-0,38кВ (0,4 МВА; 0,13 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.Можайск, 50:18:0010701:2644 |  | 2020-10-10 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-320 10/0,4кВ №30 с заменой трансформатора, строительство ВЛИ-0,38кВ от РУ-0,38кВ ТП-30 совместным подвесом ПС-110кВ №355 "Можайск", ВЛ-0,38кВ (0,4 МВА; 0,13 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.Можайск, 50:18:0010701:2644 | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 572.1818 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "СК СИСТЕМА" | 566.52 |  |  |  | 566.5167 | ООО "СК СИСТЕМА" | 679.82 | 619.6589 | 32009147077 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-28 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-05-22 |  |  |  |  | 2020-05-28 | 2020-06-19 | 2020-05-28 | 2020-06-19 | 10.10.2020
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 566.69
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 567.03
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 567.2
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 572.18
1564 | Строительство КЛ-10 кВ от СП-10кВ №1 до СП-10 кВ №нов., ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ КРН-10 кВ №164 - РП-10 кВ №51 до СП-10 кВ №1 ПС-475 "Луч" , в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, 50:08:0070220:396 (0,299 км) | J_I-217321 | 2020-06-30 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от СП-10кВ №1 до СП-10 кВ №нов., ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ КРН-10 кВ №164 - РП-10 кВ №51 до СП-10 кВ №1 ПС-475 "Луч" , в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, 50:08:0070220:396 (0,299 км) | ЗЭС | ССР | 743.8625 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 735.68 |  |  |  | 735.6833 | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 882.82 | 882.82 | 32009147081 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-27 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-05-22 |  |  |  |  | 2020-05-27 | 2020-06-19 | 2020-05-27 | 2020-06-19 | 2020-06-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 736.05
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 736.72
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 736.8
1565 | Строительство 2 СП-10 кВ, 2 КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-435 "Полянка", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г. Истра | H_I-168782 | 2020-12-20 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство 2 СП-10 кВ, 2 КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-435 "Полянка", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г. Истра | ЗЭС | ССР | 2446.1623 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 2420.48 |  |  |  | 2420.475 | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 2904.57 | 1625.9278 | 32009147071 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-28 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-05-22 |  |  |  |  | 2020-05-28 | 2020-06-19 | 2020-05-28 | 2020-06-19 | 2020-12-20
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 2422.19
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2422.92
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 2423.66
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2446.16
1566 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №2248, замена ТП в габ.400 кВА ПС-802 "Духанино", ВЛ-0,38 кВ (0,25 МВА, 0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, д.Ивановское, 50:08:0040305:49 |  | 2020-08-30 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №2248, замена ТП в габ.400 кВА ПС-802 "Духанино", ВЛ-0,38 кВ (0,25 МВА, 0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, д.Ивановское, 50:08:0040305:49 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1806.3702 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 1786.5 |  |  |  | 1786.5 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 2143.8 | 2143.8 | 32009147073 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-28 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-05-22 |  |  |  |  | 2020-05-28 | 2020-06-19 | 2020-05-28 | 2020-06-19 | 2020-08-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1787.58
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1788.67
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1789.21
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1806.37
1567 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ-143, ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. свх Останкино, ул. Дорожная, уч.33А |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ-143, ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. свх Останкино, ул. Дорожная, уч.33А | СЭС | ССР | 678.167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 675.67 |  |  |  | 675.67 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 810.804 | 810.804 | 32009142848 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-28 | 2020-05-12 | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  |  |  |  | 2020-06-02 | 2020-06-05 | 2020-06-02 | 2020-06-05 | 2020-07-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 678.167
1568 | Строительство КТПП-160 6/0,4 кВ проходного типа с 3-мя ячейками (2 ВН и ВВк) вразрез существующей КЛ -6 кВ РТП-4040/1-КТПП-5120 ПС № 27 "Черное", в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, к.н. 50:15:0071201:790 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство КТПП-160 6/0,4 кВ проходного типа с 3-мя ячейками (2 ВН и ВВк) вразрез существующей КЛ -6 кВ РТП-4040/1-КТПП-5120 ПС № 27 "Черное", в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, к.н. 50:15:0071201:790 | ВЭС | расчет филиала | 3365.0401 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 3348.21 |  |  |  | 3348.21 | ООО "Меридиан Энерго" | 4017.852 | 4017.852 | 32009146055 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-30 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-05-21 |  |  |  |  | 2020-05-25 | 2020-06-01 | 2020-05-25 | 2020-06-01 | 2020-09-17
1569 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ РТП-4040 ПС № 27 "Черное", в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, к.н. 50:15:0071201:790 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Реконструкция КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ РТП-4040 ПС № 27 "Черное", в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, к.н. 50:15:0071201:790 | ВЭС | расчет филиала | 5442.0944 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 5414.88 |  |  |  | 5414.88 | ООО "Меридиан Энерго" | 6497.856 | 6497.856 | 32009146058 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-30 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-05-21 |  |  |  |  | 2020-05-25 | 2020-06-01 | 2020-05-25 | 2020-06-01 | 2020-09-17
1570 | Строительство на фид. 25 ПС-110 кВ № 419 "Минеральная" устройств компенсации реактивной мощности суммарной мощностью не менее 600 кВар, МО, Балашихинский р-н, д. Полтево, Крестьянское (фермерское) хозяйство «Лотос»; к.н. 50:15:0071105:15 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство на фид. 25 ПС-110 кВ № 419 "Минеральная" устройств компенсации реактивной мощности суммарной мощностью не менее 600 кВар, МО, Балашихинский р-н, д. Полтево, Крестьянское (фермерское) хозяйство «Лотос»; к.н. 50:15:0071105:15 | ВЭС | расчет филиала | 4180.5998 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 4159.695 |  |  |  | 4159.695 | ООО "Меридиан Энерго" | 4991.634 | 4991.634 | 32009146063 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-30 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-05-21 |  |  |  |  | 2020-05-25 | 2020-06-01 | 2020-05-25 | 2020-06-01 | 2020-08-14
1571 | Общий | Общий | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ВЭС приказ № 280 от 23.03.2020г. Балашихинский р-н (3 титула) | ВЭС | ПСД | 4122.0809 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 4101.42 |  |  |  | 4101.42 | ООО "Меридиан Энерго" | 4921.704 | 4921.704 | 32009146070 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-30 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-05-21 |  |  |  |  | 2020-05-25 | 01.06.2020 | 2020-05-25 | 2020-06-01 | 2020-09-19
справочный | Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ № 4556 (замена на ТП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА с обмоткой Y/Zh), строительство РЛКВ-6 кВ ПС № 681 "Алмазово", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, г. Балашиха, ул. Пехорская, уч. 89, к.н. 50:15:0040405:99 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ № 4556 (замена на ТП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА с обмоткой Y/Zh), строительство РЛКВ-6 кВ ПС № 681 "Алмазово", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, г. Балашиха, ул. Пехорская, уч. 89, к.н. 50:15:0040405:99 | ВЭС | расчет филиала | 2052.0201 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-04-30 |  |  | 2020-05-21 |  |  |  |  | 2020-05-25 |  | 2020-05-25
справочный | Строительство ТП-250 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 10/2 ВЛЗ-6 кВ ТП-4752(I)-ПП-7-ТП-4915(I)-ЛР-73-ПСС-5-ТП-4723 ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, д. Русавкино-Романово, уч. 300, к.н. 50:15:080604:0114 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-250 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 10/2 ВЛЗ-6 кВ ТП-4752(I)-ПП-7-ТП-4915(I)-ЛР-73-ПСС-5-ТП-4723 ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, д. Русавкино-Романово, уч. 300, к.н. 50:15:080604:0114 | ВЭС | расчет филиала | 1559.429 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-04-30 |  |  | 2020-05-21 |  |  |  |  | 2020-05-25 |  | 2020-05-25
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (по существующим опорам до оп. 15) от РУ-0,4 кВ ТП-4903 ПС № 681 "Алмазово", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, г. Балашиха, ул. Трубецкая, участок за д. 69, к.н. 50:15:0040601:146 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (по существующим опорам до оп. 15) от РУ-0,4 кВ ТП-4903 ПС № 681 "Алмазово", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, г. Балашиха, ул. Трубецкая, участок за д. 69, к.н. 50:15:0040601:146 | ВЭС | расчет филиала | 510.6319 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-04-30 |  |  | 2020-05-21 |  |  |  |  | 2020-05-25 |  | 2020-05-25
1572 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 63 ВЛЗ-10 кВ фид. 204 ПС № 818 "Ботино", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, д. Воронинская, д. 76-А, к.н. 50:25:0060329:13 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 63 ВЛЗ-10 кВ фид. 204 ПС № 818 "Ботино", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, д. Воронинская, д. 76-А, к.н. 50:25:0060329:13 | ВЭС | расчет филиала | 1639.0919 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1631 |  |  |  | 1631 | ООО "ФАБИ" | 1957.2 | 1957.2 | 32009146074 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-30 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-05-21 |  |  |  |  | 2020-05-25 | 2020-06-01 | 2020-05-25 | 2020-06-01 | 2020-09-17
1573 | Общий | Общий | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ВЭС приказ № 280 от 23.03.2020г. Щелковский р-н (2 титула) | ВЭС | ПСД | 3937.7715 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3919 |  |  |  | 3919 | ООО "ФАБИ" | 4702.8 | 2055.4196 | 32009146080 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-30 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-05-21 |  |  |  |  | 2020-05-25 | 2020-05-28 | 2020-05-25 | 2020-05-28 | 2021-03-10
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 3937.75
справочный | Строительство на фид. 33β ПС-110 кВ № 206 "Фрязино" устройств компенсации реактивной мощности суммарной мощностью не менее 400 кВар, МО, го Щелково, территория Назимиха-Парк 2, ул. 2-я Речная, д. 13; к.н. 50:14:0030123:728. |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство на фид. 33β ПС-110 кВ № 206 "Фрязино" устройств компенсации реактивной мощности суммарной мощностью не менее 400 кВар, МО, го Щелково, территория Назимиха-Парк 2, ул. 2-я Речная, д. 13; к.н. 50:14:0030123:728. | ВЭС | расчет филиала | 1970.4276 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-04-30 |  |  | 2020-05-21 |  |  |  |  | 2020-05-25 | 2020-05-28 | 2020-05-25 | 2020-05-28
справочный | Реконструкция КТП-250 6/0,4 кВ № 531 (замена на КТП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА) ПС № 26 "Монино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Осеево, ул. Центральная, д. 76, к.н. 50:14:0040301:1393 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-250 6/0,4 кВ № 531 (замена на КТП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА) ПС № 26 "Монино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Осеево, ул. Центральная, д. 76, к.н. 50:14:0040301:1393 | ВЭС | расчет филиала | 1967.3439 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-04-30 |  |  | 2020-05-21 |  |  |  |  | 2020-05-25 | 2020-05-21 | 2020-05-25 | 2020-05-25
1574 | Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 72 ВЛЗ-10 кВ ТП-1205-ТП-1113 ПС № 216 "Губино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Белавинское, д. Савинская, ул. Яковлевское лесничество, д. 11, стр. 2 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 72 ВЛЗ-10 кВ ТП-1205-ТП-1113 ПС № 216 "Губино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Белавинское, д. Савинская, ул. Яковлевское лесничество, д. 11, стр. 2 | ВЭС | расчет филиала | 1077.8197 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 1067.0415 |  |  |  | 1067.0415 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 1280.4498 | 1280.4498 | 32009146087 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-30 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-05-21 |  |  |  |  | 2020-05-25 | 2020-06-01 | 2020-05-25 | 2020-06-01 | 2020-07-23
1575 | Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 715-02 ПС № 715 "Старт", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Ашитковское, с. Ашитково, ул. Климовка, уч. 57, к.н. 50:29:0010404:2586 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 715-02 ПС № 715 "Старт", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Ашитковское, с. Ашитково, ул. Климовка, уч. 57, к.н. 50:29:0010404:2586 | ВЭС | расчет филиала | 719.4725 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 716 |  |  |  | 716 | ООО "ФАБИ" | 859.2 | 859.2 | 32009146093 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-30 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-05-21 |  |  |  |  | 2020-05-25 | 2020-06-01 | 2020-05-25 | 2020-06-01 | 2020-07-17
1576 | Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 76 ВЛЗ-10 кВ фид. 13 ПС № 611 "Городна", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, к.н. 50:35:0040102:354 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 76 ВЛЗ-10 кВ фид. 13 ПС № 611 "Городна", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, к.н. 50:35:0040102:354 | ВЭС | расчет филиала | 3367.0498 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 3351 |  |  |  | 3351 | ООО "ФАБИ" | 4021.2 | 1677.811 | 32009146098 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-30 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-05-21 |  |  |  |  | 2020-05-25 | 2020-06-01 | 2020-05-25 | 2020-06-01 | 2021-03-18
1577 | Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 180 ВЛЗ-10 кВ фид. "Маслово" ПС № 456 "Маслово", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, п. Масловский, к.н. 50:38:0020220:882 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 180 ВЛЗ-10 кВ фид. "Маслово" ПС № 456 "Маслово", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, п. Масловский, к.н. 50:38:0020220:882 | ВЭС | расчет филиала | 658.4353 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 656 |  |  |  | 656 | ООО "ФАБИ" | 787.2 | 787.2 | 32009146102 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-30 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-05-21 |  |  |  |  | 2020-05-25 | 2020-06-01 | 2020-05-25 | 2020-06-01 | 2020-09-19
1578 | Строительство ТП-250 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 14 ПС № 703 "Туменская", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, вблизи д. Ледово, СНТ "Ледовское", уч. 225, к.н. 50:36:0020103:223 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-250 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 14 ПС № 703 "Туменская", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, вблизи д. Ледово, СНТ "Ледовское", уч. 225, к.н. 50:36:0020103:223 | ВЭС | расчет филиала | 1461.2971 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1454 |  |  |  | 1454 | ООО "ФАБИ" | 1744.8 | 1744.8 | 32009146109 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-30 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-05-21 |  |  |  |  | 2020-05-25 | 2020-06-01 | 2020-05-25 | 2020-06-01 | 2020-09-23
1579 | Реконструкция КТП-160 6/0,4 кВ № 265 (замена на КТП-250 6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 333 "Ельня", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Ельня, ул. Ленина, с/о ТА Аксено-Бутырского, к.н. 50:16:0103018:1189 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-160 6/0,4 кВ № 265 (замена на КТП-250 6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 333 "Ельня", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Ельня, ул. Ленина, с/о ТА Аксено-Бутырского, к.н. 50:16:0103018:1189 | ВЭС | расчет филиала | 1480.0731 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 1465.2723 |  |  |  | 1465.2723 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 1758.3268 | 1758.3268 | 32009146117 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-30 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-05-21 |  |  |  |  | 2020-05-25 | 2020-06-01 | 2020-05-25 | 2020-06-01 | 2020-09-24
1580 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ (с тр-ром 100 кВА), РЛКВ-10 кВ, КВЛ-10 кВ от оп. 219 ВЛЗ-10 кВ фид. 14 ПС № 734 "Сирена", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Голубевая, к.н. 50:30:0040112:19 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ (с тр-ром 100 кВА), РЛКВ-10 кВ, КВЛ-10 кВ от оп. 219 ВЛЗ-10 кВ фид. 14 ПС № 734 "Сирена", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Голубевая, к.н. 50:30:0040112:19 | ВЭС | расчет филиала | 2597.694 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 2585 |  |  |  | 2585 | ООО "ФАБИ" | 3102 | 3102 | 32009146118 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-30 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-05-21 |  |  |  |  | 2020-05-25 | 2020-06-01 | 2020-05-25 | 2020-06-01 | 2020-09-25
1581 | Общий | Общий | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ВЭС приказ № 290 от 03.04.2020г. Воскресенский р-н (2 титула) | ВЭС | ПСД | 1469.8116 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1463 |  |  |  | 1463 | ООО "ФАБИ" | 1755.6 | 1755.6 | 32009146124 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-30 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-05-21 |  |  |  |  | 2020-05-25 | 01.06.2020 | 2020-05-25 | 2020-06-01 | 2020-09-26
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ПС № 537 "Виноградово-тяг.", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, н/п Слободка Алёшино, ул. Солнечная, к.н. 50:29:0030304:1057 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ПС № 537 "Виноградово-тяг.", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, н/п Слободка Алёшино, ул. Солнечная, к.н. 50:29:0030304:1057 | ВЭС | расчет филиала | 511.3203 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-04-30 |  |  | 2020-05-21 |  |  |  |  | 2020-05-25 |  | 2020-05-25
справочный | Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 537-04 ПС № 537 "Виноградово-тяг.", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, н/п Слободка Алёшино, ул. Солнечная, к.н. 50:29:0030304:1057 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 537-04 ПС № 537 "Виноградово-тяг.", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, н/п Слободка Алёшино, ул. Солнечная, к.н. 50:29:0030304:1057 | ВЭС | расчет филиала | 958.4913 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-04-30 |  |  | 2020-05-21 |  |  |  |  | 2020-05-25 |  | 2020-05-25
1582 | Общий | Общий | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС Щелковский р-н (7 титулов) | ВЭС | ПСД | 4758.6944 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 4734.9 |  |  |  | 4734.9 | ООО "Меридиан Энерго" | 5681.88 | 5681.88 | 32009146132 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-30 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-05-21 |  |  |  |  | 2020-05-25 | 2020-05-28 | 2020-05-25 | 2020-05-28 | 2020-05-30
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-19-302-5664(987964) от 09.07.2019 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, СПК "Новое Литвиново", к.н. 50:14:0030105:458 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-19-302-5664(987964) от 09.07.2019 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, СПК "Новое Литвиново", к.н. 50:14:0030105:458 | ВЭС | ПСД | 1271.0125 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-04-30 |  |  | 2020-05-21 |  |  |  |  | 2020-05-25 | 2020-05-28 | 2020-05-25 | 2020-05-28
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-19-302-6571(999589) от 02.08.2019 ПС № 226 "Горелово", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, СПК "Новое Литвиново", к.н. 50:14:0030111:762 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-19-302-6571(999589) от 02.08.2019 ПС № 226 "Горелово", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, СПК "Новое Литвиново", к.н. 50:14:0030111:762 | ВЭС | ПСД | 535.4806 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-04-30 |  |  | 2020-05-21 |  |  |  |  | 2020-05-25 | 2020-05-28 | 2020-05-25 | 2020-05-28
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 26 ВЛИ-0,38 кВ ТП-633 ПС № 828 "Огуднево", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, с. Душоново, ул. Луговая, уч. 11, к.н. 50:14:0020315:1697 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 26 ВЛИ-0,38 кВ ТП-633 ПС № 828 "Огуднево", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, с. Душоново, ул. Луговая, уч. 11, к.н. 50:14:0020315:1697 | ВЭС | расчет филиала | 521.9486 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-04-30 |  |  | 2020-05-21 |  |  |  |  | 2020-05-25 | 2020-05-28 | 2020-05-25 | 2020-05-28
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ МТП-1070 ПС № 828 "Огуднево", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, к.н. 50:14:0010503:427 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ МТП-1070 ПС № 828 "Огуднево", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, к.н. 50:14:0010503:427 | ВЭС | расчет филиала | 604.073 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-04-30 |  |  | 2020-05-21 |  |  |  |  | 2020-05-25 | 2020-05-28 | 2020-05-25 | 2020-05-28
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ МТП-797 ПС № 650 "Юдино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, ЗАО "СП "Фряновское", к.н. 50:14:0010311:810 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ МТП-797 ПС № 650 "Юдино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, ЗАО "СП "Фряновское", к.н. 50:14:0010311:810 | ВЭС | расчет филиала | 510.1061 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-04-30 |  |  | 2020-05-21 |  |  |  |  | 2020-05-25 | 2020-05-28 | 2020-05-25 | 2020-05-28
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-19-302-2439(940638) от 10.04.2019, ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, п. Литвиново, к.н. 50:14:0030123:752 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-19-302-2439(940638) от 10.04.2019, ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, п. Литвиново, к.н. 50:14:0030123:752 | ВЭС | ПСД | 840.1842 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-04-30 |  |  | 2020-05-21 |  |  |  |  | 2020-05-25 | 2020-05-28 | 2020-05-25 | 2020-05-28
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 7 ВЛИ-0,38 кВ ТП-37 ПС № 828 "Огуднево", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Огуднево, ул. Полевая, д. 3-А, кв. 2, к.н. 50:14:0020310:430 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 7 ВЛИ-0,38 кВ ТП-37 ПС № 828 "Огуднево", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Огуднево, ул. Полевая, д. 3-А, кв. 2, к.н. 50:14:0020310:430 | ВЭС | ПСД | 475.8894 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-04-30 |  |  | 2020-05-21 |  |  |  |  | 2020-05-25 | 2020-05-28 | 2020-05-25 | 2020-05-28
1583 | Общий | Общий | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС Ногинский р-н (3 титула) | ВЭС | ПСД | 2621.6423 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 2608.34 |  |  |  | 2608.34 | ООО "Меридиан Энерго" | 3130.008 | 3130.008 | 32009146138 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-30 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-05-21 |  |  |  |  | 2020-05-25 | 2020-05-28 | 2020-05-25 | 2020-05-28 | 2020-06-09
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ от оп. 20 до оп. 32 ВЛ-6 кВ ТП-217-ТП-301, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с. Балобаново, к.н. 50:16:0501001:2506 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ от оп. 20 до оп. 32 ВЛ-6 кВ ТП-217-ТП-301, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с. Балобаново, к.н. 50:16:0501001:2506 | ВЭС | ПСД | 1373.2248 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-04-30 |  |  | 2020-05-21 |  |  |  |  | 2020-05-25 | 2020-05-28 | 2020-05-25 | 2020-05-28
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-6/0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-19-302-1160(701160) от 02.11.2019 ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Следово, к.н. 50:16:0203022:209 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-6/0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-19-302-1160(701160) от 02.11.2019 ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Следово, к.н. 50:16:0203022:209 | ВЭС | расчет филиала | 604.073 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-04-30 |  |  | 2020-05-21 |  |  |  |  | 2020-05-25 | 2020-05-28 | 2020-05-25 | 2020-05-28
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,38 кВ КТП-795 ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Тимково, "Хозяйство Соболева", к.н. 50:16:0203024:3 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,38 кВ КТП-795 ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Тимково, "Хозяйство Соболева", к.н. 50:16:0203024:3 | ВЭС | расчет филиала | 644.3445 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-04-30 |  |  | 2020-05-21 |  |  |  |  | 2020-05-25 | 2020-05-28 | 2020-05-25 | 2020-05-28
1584 | Общий | Общий | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС Егорьевский р-н (3 титула) | ВЭС | ПСД | 2588.858 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 2576 |  |  |  | 2576 | ООО "ФАБИ" | 3091.2 | 3091.2 | 32009146409 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-30 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-05-21 |  |  |  |  | 2020-05-25 | 2020-05-28 | 2020-05-25 | 2020-05-28 | 2020-06-04
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч. по существующим опорам до оп. 4 ВЛИ-0,38 кВ №3) от РУ-0,4 кВ МТП-77 ПС № 38 "Бережки", в т.ч. ПИР, МО, г. Егорьевск, д. Семеновская, д. 3, к.н. 50:30:0050202:65 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч. по существующим опорам до оп. 4 ВЛИ-0,38 кВ №3) от РУ-0,4 кВ МТП-77 ПС № 38 "Бережки", в т.ч. ПИР, МО, г. Егорьевск, д. Семеновская, д. 3, к.н. 50:30:0050202:65 | ВЭС | расчет филиала | 814.7341 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-04-30 |  |  | 2020-05-21 |  |  |  |  | 2020-05-25 | 2020-05-28 | 2020-05-25 | 2020-05-28
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (по существующим опорам 5-34) от КТП-55 ПС № 734 "Сирена", в т.ч. ПИР, МО, г. Егорьевск, д. Горшково, д. 89, к.н. 50:30:0040114:208 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (по существующим опорам 5-34) от КТП-55 ПС № 734 "Сирена", в т.ч. ПИР, МО, г. Егорьевск, д. Горшково, д. 89, к.н. 50:30:0040114:208 | ВЭС | расчет филиала | 498.9723 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-04-30 |  |  | 2020-05-21 |  |  |  |  | 2020-05-25 | 2020-05-28 | 2020-05-25 | 2020-05-28
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (по существующим опорам до оп. 59) от МТП-35 ПС № 365 "Полбино", в т.ч. ПИР, МО, г/о Егорьевский, д. Харинская, д. 20-А, к.н. 50:30:0050216:137 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (по существующим опорам до оп. 59) от МТП-35 ПС № 365 "Полбино", в т.ч. ПИР, МО, г/о Егорьевский, д. Харинская, д. 20-А, к.н. 50:30:0050216:137 | ВЭС | расчет филиала | 1275.1515 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-04-30 |  |  | 2020-05-21 |  |  |  |  | 2020-05-25 | 2020-05-28 | 2020-05-25 | 2020-05-28
1585 | Общий | Общий | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС Луховицкий р-н (3 титула) | ВЭС | ПСД | 1911.2964 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1902 |  |  |  | 1902 | ООО "ФАБИ" | 2282.4 | 2282.4 | 32009146413 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-30 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-05-21 |  |  |  |  | 2020-05-25 | 2020-05-28 | 2020-05-25 | 2020-05-28 | 2020-05-30
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-175 ПС № 298 "Третьяково", в т.ч. ПИР, МО, г. Луховицы, п. совхоза "Астапово", к.н. 50:35:0050213:661 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-175 ПС № 298 "Третьяково", в т.ч. ПИР, МО, г. Луховицы, п. совхоза "Астапово", к.н. 50:35:0050213:661 | ВЭС | расчет филиала | 471.5414 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-04-30 |  |  | 2020-05-21 |  |  |  |  | 2020-05-25 | 2020-05-28 | 2020-05-25 | 2020-05-28
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (совместным подвесом по существующим опорам с устан. доп. ж/б опор - 19 шт.) от оп. 19 ВЛИ-0,38 кВ фид. 2 ТП-19 ПС № 768 "Гавриловская", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, д. Носово-2, ул. Заречная, д. 17, к.н. 50:35:0050404:590 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (совместным подвесом по существующим опорам с устан. доп. ж/б опор - 19 шт.) от оп. 19 ВЛИ-0,38 кВ фид. 2 ТП-19 ПС № 768 "Гавриловская", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, д. Носово-2, ул. Заречная, д. 17, к.н. 50:35:0050404:590 | ВЭС | расчет филиала | 795.4105 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-04-30 |  |  | 2020-05-21 |  |  |  |  | 2020-05-25 | 2020-05-28 | 2020-05-25 | 2020-05-28
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-363 ПС № 768 "Гавриловская", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, д. Астапово, д. 34, к.н. 50:35:0050212:601 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-363 ПС № 768 "Гавриловская", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, д. Астапово, д. 34, к.н. 50:35:0050212:601 | ВЭС | расчет филиала | 644.3445 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-04-30 |  |  | 2020-05-21 |  |  |  |  | 2020-05-25 | 2020-05-28 | 2020-05-25 | 2020-05-28
1586 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 1 ВЛИ-0,38 кВ "Деревня" КТП-672 "Дмитровка" ПС № 819 "Мишеронь", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, г/п Мишеронский, д.Дмитровка, д. 51, к.н. 50:250040205:194 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 1 ВЛИ-0,38 кВ "Деревня" КТП-672 "Дмитровка" ПС № 819 "Мишеронь", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, г/п Мишеронский, д.Дмитровка, д. 51, к.н. 50:250040205:194 | ВЭС | расчет филиала | 2001.55 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1992 |  |  |  | 1992 | ООО "ФАБИ" | 2390.4 | 2390.4 | 32009146418 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-30 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-05-21 |  |  |  |  | 2020-05-25 | 2020-05-28 | 2020-05-25 | 2020-05-28 | 2020-05-30
1587 | Общий | Общий | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС Озерский р-н (2 титула) | ВЭС | ПСД | 1396.0798 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1390 |  |  |  | 1390 | ООО "ФАБИ" | 1668 | 1668 | 32009146427 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-30 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-05-21 |  |  |  |  | 2020-05-25 | 2020-05-28 | 2020-05-25 | 2020-05-28 | 2020-05-30
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-68 ПС № 571 "Клишино", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, д. Старое, СНТ "Старое", к.н. 50:36:0050301:237 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-68 ПС № 571 "Клишино", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, д. Старое, СНТ "Старое", к.н. 50:36:0050301:237 | ВЭС | расчет филиала | 778.583 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-04-30 |  |  | 2020-05-21 |  |  |  |  | 2020-05-25 | 2020-05-28 | 2020-05-25 | 2020-05-28
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-198 ПС № 611 "Городна", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, СНТ "Лесное", уч. 126 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-198 ПС № 611 "Городна", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, СНТ "Лесное", уч. 126 | ВЭС | расчет филиала | 617.4968 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-04-30 |  |  | 2020-05-21 |  |  |  |  | 2020-05-25 | 2020-05-28 | 2020-05-25 | 2020-05-28
1588 | Общий | Общий | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС Воскресенский р-н (2 титула) | ВЭС | ПСД | 1541.2257 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1534 |  |  |  | 1534 | ООО "ФАБИ" | 1840.8 | 1840.8 | 32009146434 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-30 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-05-21 |  |  |  |  | 2020-05-25 | 2020-05-28 | 2020-05-25 | 2020-05-28 | 2020-05-30
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-19-302-1713(708085) от 22.10.2019 ПС № 635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Фединское, к.н. 50:29:0050107:1775 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-19-302-1713(708085) от 22.10.2019 ПС № 635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Фединское, к.н. 50:29:0050107:1775 | ВЭС | расчет филиала | 1071.3912 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-04-30 |  |  | 2020-05-21 |  |  |  |  | 2020-05-25 | 2020-05-28 | 2020-05-25 | 2020-05-28
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-989 ПС № 530 "Фосфоритная", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, г/п Хорлово, д. Вострянское, ул. Овражная, уч. 13, к.н. 50:29:0040701:453 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-989 ПС № 530 "Фосфоритная", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, г/п Хорлово, д. Вострянское, ул. Овражная, уч. 13, к.н. 50:29:0040701:453 | ВЭС | расчет филиала | 469.8345 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-04-30 |  |  | 2020-05-21 |  |  |  |  | 2020-05-25 | 2020-05-28 | 2020-05-25 | 2020-05-28
1589 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 21 ВЛИ-0,38 кВ ТП-176 ПС № 616 "Сельниково", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Макшеевский, д. Угорная Слобода, к.н. 50:34:0010803:99 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 21 ВЛИ-0,38 кВ ТП-176 ПС № 616 "Сельниково", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Макшеевский, д. Угорная Слобода, к.н. 50:34:0010803:99 | ВЭС | расчет филиала | 536.9538 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 535 |  |  |  | 535 | ООО "ФАБИ" | 642 | 642 | 32009146438 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-30 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-05-21 |  |  |  |  | 2020-05-25 | 2020-05-28 | 2020-05-25 | 2020-05-28 | 2020-05-30
1590 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 15 ВЛИ-0,38 кВ ТП-1751 ПС № 270 "Дулево", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Горское, д. Высоково, уч. 38-Н, к.н. 50:24:0050676:715 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 15 ВЛИ-0,38 кВ ТП-1751 ПС № 270 "Дулево", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Горское, д. Высоково, уч. 38-Н, к.н. 50:24:0050676:715 | ВЭС | ПСД | 448.0786 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 445.5 |  |  |  | 445.5 | ООО "Меридиан Энерго" | 534.6 | 534.6 | 32009146445 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-30 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-05-21 |  |  |  |  | 2020-05-25 | 2020-05-28 | 2020-05-25 | 2020-05-28 | 2020-05-30
1591 | Модернизация 1 и 2 с.ш. РУ-6 кВ РП-1 ПС 110/6 кВ № 86 "Рошаль"": уст-ка по 1 яч на кажд с.ш.; перевод сущ КЛ из яч. ф. «В» и ф. «Мишеронь» РУ-6кВ ПС № 86 ""Рошаль"" в яч РУ-6 кВ РП-1, в т.ч. ПИР, МО, г. Рошаль, к.н. 50:25:0130102:199 | J_I-220992 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация 1 и 2 с.ш. РУ-6 кВ РП-1 ПС 110/6 кВ № 86 "Рошаль"": уст-ка по 1 яч на кажд с.ш.; перевод сущ КЛ из яч. ф. «В» и ф. «Мишеронь» РУ-6кВ ПС № 86 ""Рошаль"" в яч РУ-6 кВ РП-1, в т.ч. ПИР, МО, г. Рошаль, к.н. 50:25:0130102:199 | ВЭС | ПСД | 2636.8787 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 2624 |  |  |  | 2624 | ООО "ФАБИ" | 3148.8 | 1974.1181 | 32009146449 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-21 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-05-21 |  |  |  |  | 2020-05-15 | 2020-06-01 | 2020-05-15 | 2020-06-01 | 2020-12-11
1592 | Реконструкция ЗТП-400 10/0,4 кВ № 341 "Котельная"" (замена тр-ра 400 кВА на тр-тор 630 кВА) ПС 35/10 кВ № 553 ""Спартак"", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, с/п Дмитровское, с. Середниково, д. 273-А, к.н. 50:25:0100104:518 (0,63 МВА) | J_I-226030 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ЗТП-400 10/0,4 кВ № 341 "Котельная"" (замена тр-ра 400 кВА на тр-тор 630 кВА) ПС 35/10 кВ № 553 ""Спартак"", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, с/п Дмитровское, с. Середниково, д. 273-А, к.н. 50:25:0100104:518 (0,63 МВА) | ВЭС | ПСД | 564.4415 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 562 |  |  |  | 562 | ООО "ФАБИ" | 674.4 | 269.3149 | 32009146463 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-21 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-05-21 |  |  |  |  | 2020-05-15 | 2020-06-01 | 2020-05-15 | 2020-06-01 | 2021-03-31
1593 | Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 17 КВЛ-6 кВ ТП-485-ТП-194 ПС № 26 "Монино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Осеево, ул. Центральная, к.н. 50:14:0040301:1482 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 17 КВЛ-6 кВ ТП-485-ТП-194 ПС № 26 "Монино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Осеево, ул. Центральная, к.н. 50:14:0040301:1482 | ВЭС | расчет филиала | 1744.5256 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 1742.02 |  |  |  | 1742.02 | ООО "Меридиан Энерго" | 2090.424 | 2090.424 | 32009146832 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-21 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-05-21 |  |  |  |  | 2020-05-15 | 2020-05-21 | 2020-05-15 | 2020-05-21 | 2020-05-30
1594 | Реконструкция ТП-400 6/0,4 кВ № 5032 (замена тр-ра 6 кВ 400 кВА на тр-р 5,7 кВ 400 кВА) ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, д. Русавкино-Романово, массив застройки «Вьюнка», уч. 194, к.н. 50:15:0080604:149 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-400 6/0,4 кВ № 5032 (замена тр-ра 6 кВ 400 кВА на тр-р 5,7 кВ 400 кВА) ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, д. Русавкино-Романово, массив застройки «Вьюнка», уч. 194, к.н. 50:15:0080604:149 | ВЭС | расчет филиала | 981.9325 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 979.2 |  |  |  | 979.2 | ООО "Меридиан Энерго" | 1175.04 | 1102.1693 | 32009146840 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-21 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-05-21 |  |  |  |  | 2020-05-15 | 2020-06-01 | 2020-05-15 | 2020-06-01 | 2020-10-08
1595 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (по существующим опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-161 ПС № 652 "Шульгино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, пос. Старая Купавна, с.Бисерово, ул. Центральная, д. 9, к.н. 50:16:0601006:1126 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (по существующим опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-161 ПС № 652 "Шульгино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, пос. Старая Купавна, с.Бисерово, ул. Центральная, д. 9, к.н. 50:16:0601006:1126 | ВЭС | расчет филиала | 478.7174 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 473.9302 |  |  |  | 473.9302 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 568.7162 | 533.447 | 32009146843 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-21 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-05-21 |  |  |  |  | 2020-05-15 | 2020-06-01 | 2020-05-15 | 2020-06-01 | 2020-10-08
1596 | Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ № 161 (замена на ТП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА); ВЛ-6 кВ ТП-159-ТП-163 оп. 41-45 ПС № 652 "Шульгино", в т.ч.ПИР, МО, Ногинский р-н, пос. Ст.Купавна, с.Бисерово, ул. Центральная, д. 9, к.н. 50:16:0601006:1126 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ № 161 (замена на ТП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА); ВЛ-6 кВ ТП-159-ТП-163 оп. 41-45 ПС № 652 "Шульгино", в т.ч.ПИР, МО, Ногинский р-н, пос. Ст.Купавна, с.Бисерово, ул. Центральная, д. 9, к.н. 50:16:0601006:1126 | ВЭС | расчет филиала | 2110.6788 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 2089.572 |  |  |  | 2089.572 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 2507.4864 | 2351.9834 | 32009146848 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-21 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-05-21 |  |  |  |  | 2020-05-15 | 2020-06-01 | 2020-05-15 | 2020-06-01 | 2020-10-08
1597 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-291 ПС № 652 "Шульгино", в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, с. Бисерово, ул. Центральная, влад. 50-А, к.н. 50:16:0601006:1305 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-291 ПС № 652 "Шульгино", в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, с. Бисерово, ул. Центральная, влад. 50-А, к.н. 50:16:0601006:1305 | ВЭС | расчет филиала | 467.4928 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 462.8179 |  |  |  | 462.8179 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 555.3815 | 512.9859 | 32009146851 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-27 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-05-21 |  |  |  |  | 2020-05-21 | 2020-06-01 | 2020-05-21 | 2020-06-01 | 2020-10-10
1598 | Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ № 291 (замена на ТП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА с обмоткой Y/Zh) ПС № 652 "Шульгино", в т.ч.ПИР, МО, г/о Богородский, с. Бисерово, ул. Центральная, влад. 50-А, к.н. 50:16:0601006:1305 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ № 291 (замена на ТП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА с обмоткой Y/Zh) ПС № 652 "Шульгино", в т.ч.ПИР, МО, г/о Богородский, с. Бисерово, ул. Центральная, влад. 50-А, к.н. 50:16:0601006:1305 | ВЭС | расчет филиала | 1913.0875 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 1893.9567 |  |  |  | 1893.9567 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 2272.748 | 2099.2558 | 32009146857 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-27 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-05-21 |  |  |  |  | 2020-05-21 | 2020-06-01 | 2020-05-21 | 2020-06-01 | 2020-10-10
1599 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ в двухцепном исполнении от сооруж. ТП, до границы уч. заявителя, ПС-110 кВ № 38 "Бережки ", МО, Егорьевский р-н, д. Акатово, д. 3а, к.н. 50:30:0020207:1386 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ в двухцепном исполнении от сооруж. ТП, до границы уч. заявителя, ПС-110 кВ № 38 "Бережки ", МО, Егорьевский р-н, д. Акатово, д. 3а, к.н. 50:30:0020207:1386 | ВЭС | расчет филиала | 657.0582 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 654 |  |  |  | 654 | ООО "ФАБИ" | 784.8 | 784.8 | 32009146861 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-27 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-05-21 |  |  |  |  | 2020-05-21 | 2020-06-01 | 2020-05-21 | 2020-06-01 | 2020-08-13
1600 | Строительство КТПП-2*250/6/0,4 кВ, ПС-110 кВ № 38 "Бережки ", МО, Егорьевский р-н, д. Акатово, д. 3а, к.н. 50:30:0020207:1386 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство КТПП-2*250/6/0,4 кВ, ПС-110 кВ № 38 "Бережки ", МО, Егорьевский р-н, д. Акатово, д. 3а, к.н. 50:30:0020207:1386 | ВЭС | расчет филиала | 2204.0299 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 2194 |  |  |  | 2194 | ООО "ФАБИ" | 2632.8 | 2632.8 | 32009146864 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-27 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-05-21 |  |  |  |  | 2020-05-21 | 2020-06-01 | 2020-05-21 | 2020-06-01 | 2020-08-13
1601 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (по опорам 3-16) от РУ-0,38 кВ ТП-1318 ПС № 822 "Гуслица", в т.ч. ПИР, МО, г/о Ликино-Дулево, д. Анциферово, ул. Школьная, д. 1-А, к.н. 50:24:0080120:555 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (по опорам 3-16) от РУ-0,38 кВ ТП-1318 ПС № 822 "Гуслица", в т.ч. ПИР, МО, г/о Ликино-Дулево, д. Анциферово, ул. Школьная, д. 1-А, к.н. 50:24:0080120:555 | ВЭС | расчет филиала | 1063.1725 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 1052.5408 |  |  |  | 1052.5408 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 1263.0489 | 926.2359 | 32009146865 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-27 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-05-21 |  |  |  |  | 2020-05-21 | 2020-06-01 | 2020-05-21 | 2020-06-01 | 2020-11-13
1602 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25515 луч А до ВРЩ-0,4кВ № 71045 взамен существующей КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Садовая-Кудринская, д.15, стр.4 | K_I-235660 | 2021 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25515 луч А до ВРЩ-0,4кВ № 71045 взамен существующей КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Садовая-Кудринская, д.15, стр.4 | МКС | ориентировочный расчет | 760.3833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МСК-Сервис" | 756.581 |  |  |  | 756.5811 | ООО "МСК-Сервис" | 907.8973 | 361.9524 | 32009147082 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-27 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-05-22 |  |  |  |  | 2020-06-01 | 2020-06-02 | 2020-06-01 | 2020-06-02 | 2021-03-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 759.623
1603 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11864 (луч Б) до границы участка Заявителя (соединительная муфта 1 шт. на участке КЛ-0,4кв в направлении ВРЩ-0,4кВ № 132909) взамен сущ-ей КЛ-0,4кВ , в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гарибальди, д.25, корп.1 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11864 (луч Б) до границы участка Заявителя (соединительная муфта 1 шт. на участке КЛ-0,4кв в направлении ВРЩ-0,4кВ № 132909) взамен сущ-ей КЛ-0,4кВ , в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гарибальди, д.25, корп.1 | МКС | ориентировочный расчет | 4914.45 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 4909.536 |  |  |  | 4909.5355 | ООО "СМК" | 5891.4427 | 5891.4427 | 32009147032 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-27 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-05-22 |  |  |  |  | 2020-05-31 | 2020-05-22 | 2020-05-31 | 2020-05-22 | 2020-05-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4914.45
1604 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10992 до стены фасада здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителятсо стороны ТП-10/0,4кВ № 10992, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Семеновский Вал, д.10А, стр.4 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10992 до стены фасада здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителятсо стороны ТП-10/0,4кВ № 10992, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Семеновский Вал, д.10А, стр.4 | МКС | ориентировочный расчет | 1803.0333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 1801.23 |  |  |  | 1801.23 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 2161.476 | 2161.476 | 32009146797 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-27 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-05-22 |  |  |  |  | 2020-05-31 | 2020-05-22 | 2020-05-31 | 2020-05-22 | 2020-05-31
1605 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16717 (луч А) до ВРЩ-0,4кВ № 135676, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дубининская, д.32 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16717 (луч А) до ВРЩ-0,4кВ № 135676, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дубнинская, д.32 | МКС | ориентировочный расчет | 2773.0917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Энергосистемы" | 2759.226 |  |  |  | 2759.226 | ООО "Энергосистемы" | 3311.0712 | 3311.0712 | 32009160548 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-27 | 2020-05-19 | 2020-05-26 | 2020-05-27 |  |  |  |  | 2020-05-31 | 2020-05-27 | 2020-05-31 | 2020-05-27 | 2020-05-31
1606 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17241 до ВРЩ-0,4кВ № 87398 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Народного Ополчения, д.23, корп.1 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17241 до ВРЩ-0,4кВ № 87398 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Народного Ополчения, д.23, корп.1 | МКС | ориентировочный расчет | 2809.0667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙБУР" | 2806.2579 |  |  |  | 2806.2579 | ООО "СТРОЙБУР" | 3367.5095 | 3367.5095 | 32009146780 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-27 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-05-22 |  |  |  |  | 2020-05-31 | 2020-05-22 | 2020-05-31 | 2020-05-22 | 2020-05-31
1607 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11208 до ВРЩ-0,4кВ № 95834 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Васильевская, д.7 |  | 2020 | СМР | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11208 до ВРЩ-0,4кВ № 95834 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Васильевская, д.7 | МКС | ССР | 2211.8 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙБУР" | 2145.446 |  |  |  | 2145.446 | ООО "СТРОЙБУР" | 2574.5352 | 2574.5352 | 32009146757 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-04 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-05-22 |  |  |  |  | 2020-05-20 | 2020-06-02 | 2020-05-20 | 2020-06-02 | 2020-06-30
1608 | Реконструкция ТП 6/0,4кВ 4883 с установкой трансформаторов 2х1000 кВА взамен существующих 2х630 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Иловайская, д.5 | I_I-213345 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП 6/0,4кВ 4883 с установкой трансформаторов 2х1000 кВА взамен существующих 2х630 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Иловайская, д.5 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 11812.2167 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 11800.4 |  |  |  | 11800.4044 | ООО "СФ ТЦС" | 14160.4853 | 7774.3841 | 32009150161 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-04-20 | 2020-05-14 | 2020-05-21 | 2020-05-22 |  |  |  |  | 2020-05-24 | 2020-06-10 | 2020-05-24 | 2020-06-10 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФИНПРОМ-ИНЖИНИРИНГ" | 11812.22
1609 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.23 оп. 74-102, ПС №771 "Малино"" в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д. Сотниково (насел. местность) | J_I-222116 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.23 оп. 74-102, ПС №771 "Малино"" в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д. Сотниково (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1097.825 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1092.3359 |  |  |  | 1092.3333 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1310.8 | 399.5886 | 32009175925 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-05 | 2020-05-25 | 2020-05-29 | 2020-06-03 |  |  |  |  | 2020-06-08 | 2020-06-15 | 2020-06-08 | 2020-06-15 | 2021-06-01
участник | [12 empty] | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1097.825
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1097.825
1610 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с ЦРП-19 ф.4 оп. 256-258, ПС №695 "Крутыши"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д. Старое (насел. местность) | J_I-222119 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ с ЦРП-19 ф.4 оп. 256-258, ПС №695 "Крутыши"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д. Старое (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 542.25 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 539.5388 |  |  |  | 539.5333 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 647.44 | 197.3677 | 32009175926 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-05 | 2020-05-25 | 2020-05-29 | 2020-06-03 |  |  |  |  | 2020-06-08 | 2020-06-15 | 2020-06-08 | 2020-06-15 | 2021-06-01
участник | [12 empty] | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 542.25
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 542.25
1611 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.7, ПС №695 "Крутыши"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н (насел. местность) | J_I-222121 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.7, ПС №695 "Крутыши"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2235.65 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2224.4718 |  |  |  | 2224.4667 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2669.36 | 813.7365 | 32009175927 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-05 | 2020-05-25 | 2020-05-29 | 2020-06-03 |  |  |  |  | 2020-06-08 | 2020-06-15 | 2020-06-08 | 2020-06-15 | 2021-06-01
участник | [12 empty] | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 2235.65
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2235.65
1612 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-253, ПС №525 "Сорокино"", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Яковское | J_I-221954 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-253, ПС №525 "Сорокино"", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Яковское | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1204.0583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1198.04 |  |  |  | 1198.0333 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1437.64 | 534.1232 | 32009175930 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-05 | 2020-05-25 | 2020-05-29 | 2020-06-03 |  |  |  |  | 2020-06-08 | 2020-06-15 | 2020-06-08 | 2020-06-15 | 2021-03-30
участник | [12 empty] | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1204.06
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1204.06
1613 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-71, ПС №591 "Топканово"", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Козляново | J_I-221957 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-71, ПС №591 "Топканово"", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Козляново | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2167.5 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2156.66 |  |  |  | 2156.6583 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2587.99 | 491.856 | 32009175935 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-05 | 2020-05-25 | 2020-05-29 | 2020-06-03 |  |  |  |  | 2020-06-08 | 2020-06-15 | 2020-06-08 | 2020-06-15 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 2167.5
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2167.5
1614 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-100, ПС №591 "Топканово"", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Труфаново | J_I-221961 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-100, ПС №591 "Топканово"", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Труфаново | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2618.825 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2605.73 |  |  |  | 2605.725 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 3126.87 | 1161.7191 | 32009175931 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-05 | 2020-05-25 | 2020-05-29 | 2020-06-03 |  |  |  |  | 2020-06-08 | 2020-06-15 | 2020-06-08 | 2020-06-15 | 2021-03-30
участник | [12 empty] | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 2618.83
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2618.83
1615 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с ЦРП-19 ф.4 оп. 123-129, ПС №695 "Крутыши"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д. Б.Образцово | J_I-222117 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ с ЦРП-19 ф.4 оп. 123-129, ПС №695 "Крутыши"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д. Б.Образцово | ПАО "МОЭСК" | ССР | 765.1083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 761.28 |  |  |  | 761.275 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 913.53 | 173.6194 | 32009175938 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-05 | 2020-05-25 | 2020-05-29 | 2020-06-03 |  |  |  |  | 2020-06-08 | 2020-06-15 | 2020-06-08 | 2020-06-15 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 765.11
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 765.11
1616 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с ЦРП-19 ф.4 оп. 334-340, ПС №695 "Крутыши"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д. Куртино | J_I-222120 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ с ЦРП-19 ф.4 оп. 334-340, ПС №695 "Крутыши"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д. Куртино | ПАО "МОЭСК" | ССР | 948.1333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 943.39 |  |  |  | 943.3917 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1132.07 | 215.1536 | 32009175940 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-05 | 2020-05-25 | 2020-05-29 | 2020-06-03 |  |  |  |  | 2020-06-08 | 2020-06-15 | 2020-06-08 | 2020-06-15 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 948.13
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 948.13
1617 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с ЦРП-3 ф.3 оп.23-25, ПС №695 "Крутыши"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с Старая ситня | J_I-222122 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ с ЦРП-3 ф.3 оп.23-25, ПС №695 "Крутыши"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с Старая ситня | ПАО "МОЭСК" | ССР | 839.4083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 835.21 |  |  |  | 835.2083 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1002.25 | 372.3637 | 32009177499 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-05 | 2020-05-25 | 2020-06-01 | 2020-06-03 |  |  |  |  | 2020-06-08 | 2020-06-15 | 2020-06-08 | 2020-06-15 | 2021-03-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 839.4
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 839.41
1618 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с ЦРП-3 ф.3 оп.53а-55, ПС №695 "Крутыши"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д. Тростники | J_I-222123 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ с ЦРП-3 ф.3 оп.53а-55, ПС №695 "Крутыши"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д. Тростники | ПАО "МОЭСК" | ССР | 822.9833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 818.87 |  |  |  | 818.8667 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 982.64 | 176.7338 | 32009177510 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-05 | 2020-05-25 | 2020-06-01 | 2020-06-03 |  |  |  |  | 2020-06-08 | 2020-06-22 | 2020-06-08 | 2020-06-22 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 822.98
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 822.98
1619 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с ЦРП-3 ф.5 оп.1 к ЗТП-491, ПС №695 "Крутыши"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с. Старая ситня | J_I-222124 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ с ЦРП-3 ф.5 оп.1 к ЗТП-491, ПС №695 "Крутыши"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с. Старая ситня | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1289.6917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1283.24 |  |  |  | 1283.2417 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1539.89 | 827.9811 | 32009177516 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-05 | 2020-05-25 | 2020-06-01 | 2020-06-03 |  |  |  |  | 2020-06-08 | 2020-06-15 | 2020-06-08 | 2020-06-15 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1289.69
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1289.69
1620 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с ЦРП-3 ф.5 оп.14-16, ПС №695 "Крутыши"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с. Старая ситня | J_I-222125 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ с ЦРП-3 ф.5 оп.14-16, ПС №695 "Крутыши"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с. Старая ситня | ПАО "МОЭСК" | ССР | 859.7583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 855.46 |  |  |  | 855.4583 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1026.55 | 551.9641 | 32009177522 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-05 | 2020-05-25 | 2020-06-01 | 2020-06-03 |  |  |  |  | 2020-06-08 | 2020-06-15 | 2020-06-08 | 2020-06-15 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 859.76
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 859.76
1621 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-44, ПС №245 "Пятницкая"" в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д. Романовское (насел. местность) | J_I-221941 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-44, ПС №245 "Пятницкая"" в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д. Романовское (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1462.0333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1454.72 |  |  |  | 1454.7167 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1745.66 | 943.3617 | 32009177526 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-05 | 2020-05-25 | 2020-06-01 | 2020-06-03 |  |  |  |  | 2020-05-24 | 2020-06-15 | 2020-05-24 | 2020-06-15 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1462.03
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1462.03
1622 | Общий | Общий | Общий | СМР, ПНР | Выполнение работ включая СМР, ПНР по титулам ЮЭС Раменского и Ступинского районов (5 шт) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 5840.8833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 5811.68 |  | 1о | 5811.68 | 5811.6789 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 6974.0147 | 4089.3086 | 32009177577 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-05 | 2020-05-25 | 2020-06-01 | 2020-06-10 |  |  |  |  | 2020-05-24 |  | 2020-05-24 | 2020-05-24 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 5840.8 |  |  | 5840.8
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 5840.88 |  |  | 5840.88
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-55, ПС №607 "Рыболово"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Юрасово (насел. местность) | J_I-224215 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-55, ПС №607 "Рыболово"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Юрасово (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 867.6333 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-05-05 |  |  | 2020-06-10 |  |  |  |  | 2020-05-24 |  | 2020-05-24
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-319, ПС №243 "Нащекино"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Жирошкино (насел. местность) | J_I-224216 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-319, ПС №243 "Нащекино"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Жирошкино (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 439.1083 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-05-05 |  |  | 2020-06-10 |  |  |  |  | 2020-05-24 |  | 2020-05-24
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-106, ПС №771 "Малино"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Васильевское (насел. местность) | J_I-224220 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-106, ПС №771 "Малино"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Васильевское (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1278.8083 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-05-05 |  |  | 2020-06-10 |  |  |  |  | 2020-05-24 |  | 2020-05-24
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-421, ПС №771 "Малино"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д. Дубнево (насел. местность) | J_I-224222 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-421, ПС №771 "Малино"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д. Дубнево (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 537.6083 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-05-05 |  |  | 2020-06-10 |  |  |  |  | 2020-05-24 |  | 2020-05-24
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РТП-7, ПС №771 "Малино"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с. Большое Алексеевское (насел. местность) | J_I-224224 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РТП-7, ПС №771 "Малино"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с. Большое Алексеевское (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2717.725 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-05-05 |  |  | 2020-06-10 |  |  |  |  | 2020-05-24 |  | 2020-05-24
1623 | Общий | Общий | Общий | СМР, ПНР | Выполнение работ включая СМР, ПНР по титулам ЮЭС Ступинского района (4 шт) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 4193.2417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 4172.28 |  | 1о | 4172.28 | 4172.2755 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 5006.7306 | 2935.7647 | 32009177581 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-05 | 2020-05-25 | 2020-06-01 | 2020-06-10 |  |  |  |  | 2020-05-24 |  | 2020-05-24 | 2020-05-24 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 4193.2 |  |  | 4193.2
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 4193.24 |  |  | 4193.24
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-647, ПС №698 "Ситня"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Ситне-Щелканово (насел. местность) | J_I-224226 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-647, ПС №698 "Ситня"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Ситне-Щелканово (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 497.0917 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-05-05 |  |  | 2020-06-10 |  |  |  |  | 2020-05-24 |  | 2020-05-24
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-19, ПС №529 "Сидорово"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д. Секирино (насел. местность) | J_I-224227 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-19, ПС №529 "Сидорово"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д. Секирино (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1695.9583 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-05-05 |  |  | 2020-06-10 |  |  |  |  | 2020-05-24 |  | 2020-05-24
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от д. Секирино, ПС №323 "Жилево"", в т.ч. ПИР, МО,Ступинский р-н, с. Верзилово (насел. местность) | J_I-224228 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от д. Секирино, ПС №323 "Жилево"", в т.ч. ПИР, МО,Ступинский р-н, с. Верзилово (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 823.6833 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-05-05 |  |  | 2020-06-10 |  |  |  |  | 2020-05-24 |  | 2020-05-24
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с ТП-1469, ПС №771 "Малино"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д. Кошелёвка (насел. местность) | J_I-224219 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ с ТП-1469, ПС №771 "Малино"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д. Кошелёвка (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1176.5083 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-05-05 |  |  | 2020-06-10 |  |  |  |  | 2020-05-24 |  | 2020-05-24
1624 | Реконструкция КТП-250-6/0,4кВ №54 с заменой на БМКТП-400-6/0,4кВ, ПС № 339 "Ожерелье"" (абон), в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Зубово (0,4 МВА; 0,276 км) | E_I-185147 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-250-6/0,4кВ №54 с заменой на БМКТП-400-6/0,4кВ, ПС № 339 "Ожерелье"" (абон), в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Зубово (0,4 МВА; 0,276 км) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1472.1417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1464.78 |  |  |  | 1464.775 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1757.73 | 920.2775 | 32009177535 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-05 | 2020-05-25 | 2020-06-01 | 2020-06-03 |  |  |  |  | 2020-06-08 | 2020-06-22 | 2020-06-08 | 2020-06-22 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1464.78
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1472.14
1625 | Строительство БМКТП-630-6/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-6кВ ф.26, ПС №309 "Болятино"", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Островцы | E_I-185186 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство БМКТП-630-6/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-6кВ ф.26, ПС №309 "Болятино"", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Островцы | ПАО "МОЭСК" | ССР | 5283.5417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 5257.12 |  | 1о | 5257.12 | 5257.124 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 6308.5487 | 3302.9051 | 32009177542 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-05 | 2020-05-25 | 2020-06-01 | 2020-06-10 |  |  |  |  | 2020-06-08 | 2020-06-22 | 2020-06-08 | 2020-06-22 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 5283.5 |  |  | 5283.5
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 5283.54 |  |  | 5283.54
1626 | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (проходного типа), 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ ф. 1 с РП-25, ПС №173 "Новоцементная", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольск г., Быково п., Каштановая ул., д.7А Ю8-20-302-11608(770027) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (проходного типа), 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ ф. 1 с РП-25, ПС №173 "Новоцементная", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольск г., Быково п., Каштановая ул., д.7А Ю8-20-302-11608(770027) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1483.4708 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1475.772 |  |  |  | 1475.772 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1770.9264 | 1770.9264 | 32009186853 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-06 | 2020-05-27 | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  |  |  |  | 2020-05-18 | 2020-06-24 | 2020-05-18 | 2020-06-24 | 2020-08-08
1627 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №630 от 16.04.2020 Серебрярно-Прудского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2286.0075 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2274.578 |  |  |  | 2274.578 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2729.4936 | 2729.4936 | 32009186840 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-06 | 2020-05-27 | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  |  |  |  | 2020-05-18 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-08-07
участник | [12 empty] | ООО "САНИМАКС СЕВЕР" | 2286.008
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2286.008
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-10035(757428)), ПС №244 "Глубокое", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-он, вблизи с. Узуново Ю8-20-302-10329(759431) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-10035(757428)), ПС №244 "Глубокое", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-он, вблизи с. Узуново Ю8-20-302-10329(759431) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1328.0225 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-05-06 |  |  | 2020-06-04 |  |  |  |  | 2020-05-18 |  | 2020-05-18
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 13, ПС №244 "Глубокое", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, вблизи Узуново с Ю8-20-302-10035(757428) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 13, ПС №244 "Глубокое", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, вблизи Узуново с Ю8-20-302-10035(757428) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 957.985 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-05-06 |  |  | 2020-06-04 |  |  |  |  | 2020-05-18 | 2020-06-16 | 2020-05-18 | 2020-06-16
1628 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 27167 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Северный мкр.9, корп.25 | K_I-236697 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 6КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 27167 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Северный мкр.9, корп.25 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 9426.3333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 9416.91 |  |  |  | 9416.907 | ООО "СМК" | 11300.2884 | 4484.2414 | 32009187764 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-15 | 2020-05-27 | 2020-06-03 | 2020-06-05 |  |  |  |  | 2020-06-18 | 2020-06-22 | 2020-06-18 | 2020-06-22 | 2021-03-01
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 9426.33
1629 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ до врезки в КЛ напр. ТП 15495 - РП 14085, 8КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ до стены фасада вновь возводимого здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рязанский пр-кт, влад.99 | K_I-230676 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ до врезки в КЛ напр. ТП 15495 - РП 14085, 8КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ до стены фасада вновь возводимого здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рязанский пр-кт, влад.99 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 31809.725 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 31777.92 |  | 1о | 31777.92 | 31777.9153 | ООО "СК СИСТЕМА" | 38133.4983 | 13570.64 | 32009187775 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-15 | 2020-05-27 | 2020-06-03 | 2020-06-10 |  |  |  |  | 2020-06-18 | 2020-06-22 | 2020-06-18 | 2020-06-22 | 2021-03-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 31809.73 |  |  | 31809.73
1630 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26572 до ближайшей стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мясницкая, д.8/2, стр.1 | K_I-236856 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26572 до ближайшей стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мясницкая, д.8/2, стр.1 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 12075.0917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 12063.02 |  |  |  | 12063.0166 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 14475.6199 | 5483.1894 | 32009187789 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-15 | 2020-05-27 | 2020-06-03 | 2020-06-05 |  |  |  |  | 2020-06-18 | 2020-06-22 | 2020-06-18 | 2020-06-22 | 2021-03-13
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 12075.09
1631 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26893 до стены здания в направлении ВРЩ-0,4кВ № 1, № 2, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, корп.344А | K_I-236967 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26893 до стены здания в направлении ВРЩ-0,4кВ № 1, № 2, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, корп.344А | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 6081.4917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6078.45 |  |  |  | 6078.4509 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 7294.1411 | 1373.3196 | 32009187799 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-15 | 2020-05-27 | 2020-06-03 | 2020-06-05 |  |  |  |  | 2020-06-18 | 2020-06-16 | 2020-06-18 | 2020-06-16 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 6081.49
1632 | Строительство СП-10 кВ (КРУН), КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ вновь сооруж. КРУН-10 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-110 кВ № 730 "Гребнево", СП-10 кВ (лин. разъединитель), МО, Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Заречная, д. 151, к. н. 50:14:0050306:121 | K_I-237145 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство СП-10 кВ (КРУН), КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ вновь сооруж. КРУН-10 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-110 кВ № 730 "Гребнево", СП-10 кВ (лин. разъединитель), МО, Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Заречная, д. 151, к. н. 50:14:0050306:121 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 11020.4325 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 11016.27 |  |  |  | 11016.27 | ООО "Меридиан Энерго" | 13219.524 | 4755.2245 | 32009187846 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-15 | 2020-05-27 | 2020-06-03 | 2020-06-05 |  |  |  |  | 2020-06-18 | 2020-06-22 | 2020-06-18 | 2020-06-22 | 2021-03-27
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 11020.4
1633 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП-10/0,4кВ до КЛ-10кВ напр.ТП-10/0,4кВ № 19881 - ТП-10/0,4кВ № 28726, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП-10/0,4кВ до границы участка Заявителя, в т.т ПИР: г.Москва, ул.Маршала Федоренко | K_I-235662 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП-10/0,4кВ до КЛ-10кВ напр.ТП-10/0,4кВ № 19881 - ТП-10/0,4кВ № 28726, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП-10/0,4кВ до границы участка Заявителя, в т.т ПИР: г.Москва, ул.Маршала Федоренко | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 28227.8083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 28199.58 |  | 1о | 28199.58 | 28199.5805 | ООО "СМК" | 33839.4966 | 33839.4966 | 32009146964 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-03-30 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-05-27 |  |  |  |  | 2020-05-04 | 2020-06-15 | 2020-05-04 | 2020-06-15 | 2020-06-30
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 28227.81 |  |  | 28227.81
1634 | Реконструкция РП-10кВ №160 с установкой ячейки, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, д. Хатминки, уч. 84 | J_I-221196 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объекту: Реконструкция РП-10кВ №160 с установкой ячейки, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, д. Хатминки, уч. 84 | НМ | ССР | 950.4802 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Технолог" | 945.728 |  |  |  | 945.7278 | ООО "Технолог" | 1134.8733 | 610.1469 | 32009192754 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-06 | 2020-05-28 | 2020-06-05 | 2020-06-09 |  |  |  |  | 2020-06-01 | 2020-06-22 | 2020-06-01 | 2020-06-22 | 2020-12-25
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 950.48
1635 | Реконструкция РУ-10 кВ РТП № 21 с установкой 2-х линейных ячеек, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, д. Внуково, ул. Зелёная | J_I-217811 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объекту: Реконструкция РУ-10 кВ РТП № 21 с установкой 2-х линейных ячеек, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, д. Внуково, ул. Зелёная | НМ | ССР | 1985.1594 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1974.876 |  |  |  | 1974.876 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2369.8512 | 1191.4006 | 32009192738 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-06 | 2020-05-28 | 2020-06-05 | 2020-06-09 |  |  |  |  | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 2020-12-30
1636 | Строительство КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Ф-10 с ПС-35/6 кВ Молчаново (№524), с установкой РЛК, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Кленовское, п. Кленово | I_I-209236 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объекту: Строительство КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Ф-10 с ПС-35/6 кВ Молчаново (№524), с установкой РЛК, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Кленовское, п. Кленово | НМ | ССР | 2228.4192 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Энергосетевые ресурсы" | 2217.277 |  |  |  | 2217.2771 | ООО "Энергосетевые ресурсы" | 2660.7326 | 1358.672 | 32009192749 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-06 | 2020-05-28 | 2020-06-05 | 2020-06-09 |  |  |  |  | 2020-06-01 | 2020-06-26 | 2020-06-01 | 2020-06-26 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2228.419
1637 | Строительство КТП-10/0.4 кВ, 2-КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10кВ напр. ‘ПС 67- СП №28591’ ПС №67 "Усово", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с. Ильинское | K_I-237489 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0.4 кВ, 2-КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10кВ напр. ‘ПС 67- СП №28591’ ПС №67 "Усово", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с. Ильинское | СЭС | ориентировочный расчет | 4777.8711 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНКОМ" | 4753.981 |  |  |  | 4753.9808 | ООО "ЭНКОМ" | 5704.777 | 3023.8435 | 32009188494 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-06 | 2020-05-27 | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  |  |  |  | 2020-06-11 | 2020-06-25 | 2020-06-11 | 2020-06-25 | 2020-12-25
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 4777.871
участник | [12 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 4777.871
1638 | Реконструкция РП-10 кВ №1540 (расширение 1-ой т 2-ой с.ш. с установкой по 1 яч. на каждой с.ш., в т.ч. ПИР, 141052, МО, Мытищинский р-н, д. Шолохово | J_I-215057 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция РП-10 кВ №1540 (расширение 1-ой т 2-ой с.ш. с установкой по 1 яч. на каждой с.ш., в т.ч. ПИР, 141052, МО, Мытищинский р-н, д. Шолохово | СЭС | ССР | 2073.0367 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2062.672 |  |  |  | 2062.6717 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2475.206 | 2475.206 | 32009188495 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-06 | 2020-05-27 | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  |  |  |  | 2020-06-24 | 2020-06-25 | 2020-06-24 | 2020-06-25 | 2020-09-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2073.037
1639 | Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.8 ПС №583 "Подъячево",ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.8 ПС №583 "Подъячево",ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н | СЭС | ориентировочный расчет | 1103.4151 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1097.897 |  |  |  | 1097.8967 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1317.476 | 1317.476 | 32009188500 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-01 | 2020-05-27 | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  |  |  |  | 2020-05-28 | 2020-06-22 | 2020-05-28 | 2020-06-22 | 2020-09-17
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1103.415
1640 | Строительство КВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.35207 ПС №35 "Октябрьская", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, Юрлово д, с/т «Долина», д.47 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.35207 ПС №35 "Октябрьская", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, Юрлово д, с/т «Долина», д.47 | СЭС | ориентировочный расчет | 4694.1472 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 4670.676 |  |  |  | 4670.6758 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 5604.811 | 3094.3227 | 32009188502 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-01 | 2020-05-27 | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  |  |  |  | 2020-05-28 | 2020-06-16 | 2020-05-28 | 2020-06-16 | 2020-12-25
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 4694.147
1641 | Строительство КЛ-0.4 кВ от ТП-6/0.4 кВ-470, ПС №99 "Водники", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский, п. Новоалександрово, д.82 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство КЛ-0.4 кВ от ТП-6/0.4 кВ-470, ПС №99 "Водники", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский, п. Новоалександрово, д.82 | СЭС | ориентировочный расчет | 2000.6443 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1990.64 |  |  |  | 1990.64 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2388.768 | 2388.768 | 32009188503 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-01 | 2020-05-27 | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  |  |  |  | 2020-05-28 | 2020-06-19 | 2020-05-28 | 2020-06-19 | 2020-09-16
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2000.643
1642 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ (с тр-ром 63 кВА), РЛКВ-10 кВ (2 шт.), ВЛЗ-10 кВ от оп.70 ВЛЗ-10кВ ф.6 ПС № 52 "Двойня", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Дмитровка, д. 203, к.н. 50:30:0050211:587 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-160 10/0,4 кВ (с тр-ром 63 кВА), РЛКВ-10 кВ (2 шт.), ВЛЗ-10 кВ от оп.70 ВЛЗ-10кВ ф.6 ПС № 52 "Двойня", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Дмитровка, д. 203, к.н. 50:30:0050211:587 | ВЭС | расчет филиала | 731.1186 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 728 |  |  |  | 728 | ООО "ФАБИ" | 873.6 | 873.6 | 32009187558 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-05 | 2020-05-27 | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  |  |  |  | 2020-05-29 | 2020-06-15 | 2020-05-29 | 2020-06-15 | 2020-08-15
1643 | Реконструкция ТП-100 6/0,4 кВ № 82 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 225 "Голубино", в т.ч. ПИР, МО, г/о Черноголовка, с. Макарово, уч. 30-А, к.н. 50:16:0101004:984 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-100 6/0,4 кВ № 82 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 225 "Голубино", в т.ч. ПИР, МО, г/о Черноголовка, с. Макарово, уч. 30-А, к.н. 50:16:0101004:984 | ВЭС | расчет филиала | 809.7063 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 801.6092 |  |  |  | 801.6092 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 961.9311 | 836.8018 | 32009187551 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-05 | 2020-05-27 | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  |  |  |  | 2020-05-29 | 2020-06-15 | 2020-05-29 | 2020-06-15 | 2020-10-16
1644 | Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. 14 ПС № 703 "Туменская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Озёрский р-н,вблизи д. Липитино (в 850 метрах к юго-востоку), к.н. 50:36:0000000:222 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. 14 ПС № 703 "Туменская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Озёрский р-н,вблизи д. Липитино (в 850 метрах к юго-востоку), к.н. 50:36:0000000:222 | ВЭС | расчет филиала | 1326.7405 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1321 |  |  |  | 1321 | ООО "ФАБИ" | 1585.2 | 1585.2 | 32009187543 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-05 | 2020-05-27 | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  |  |  |  | 2020-05-29 | 2020-06-15 | 2020-05-29 | 2020-06-15 | 2020-08-17
1645 | Строительство ТП-40 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 35 КВЛ-6 кВ РТП-100/1-БТ-1-ПСС-3 ПС № 705 "Жегалово", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Медвежьи Озера, ул. Школьная, д. 52, к.н. 50:14:0040104:105 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-40 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 35 КВЛ-6 кВ РТП-100/1-БТ-1-ПСС-3 ПС № 705 "Жегалово", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Медвежьи Озера, ул. Школьная, д. 52, к.н. 50:14:0040104:105 | ВЭС | расчет филиала | 600.0309 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 597.533 |  |  |  | 597.5333 | ООО "Меридиан Энерго" | 717.04 | 717.04 | 32009187538 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-05 | 2020-05-27 | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  |  |  |  | 2020-05-29 | 2020-06-15 | 2020-05-29 | 2020-06-15 | 2020-08-01
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 600
1646 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 1247 (замена на КТП-10/0,4кВ с трансформатором 630 кВА) ПС 110 кВ № 216 "Губино", МО, ОреховоЗуевский р-он, восточнее поселка Губино, СНТ ''Темп'', к.н. 50:14:12458 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 1247 (замена на КТП-10/0,4кВ с трансформатором 630 кВА) ПС 110 кВ № 216 "Губино", МО, ОреховоЗуевский р-он, восточнее поселка Губино, СНТ ''Темп'', к.н. 50:14:12458 | ВЭС | расчет филиала | 2872.6873 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 2859 |  |  |  | 2859 | ООО "ФАБИ" | 3430.8 | 3008.9803 | 32009187527 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-05 | 2020-05-27 | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  |  |  |  | 2020-05-29 | 2020-06-15 | 2020-05-29 | 2020-06-15 | 2020-10-15
1647 | Строительство ТП-2-40 10/0,4 кВ (2 тр-ра по 40 кВА), РЛКВ-10 кВ (2 шт.), ВЛЗ-10 кВ (2 шт.) отв. от ВЛЗ-10 кВ ф. 8,13 ПС № 590 "Федино", ВЛИ-0,38 Кв (2 шт.), МО, Воскресенский р-н, в р-не д. Свистягино, к.н. 50:29:0060104:173 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-2-40 10/0,4 кВ (2 тр-ра по 40 кВА), РЛКВ-10 кВ (2 шт.), ВЛЗ-10 кВ (2 шт.) отв. от ВЛЗ-10 кВ ф. 8,13 ПС № 590 "Федино", ВЛИ-0,38 Кв (2 шт.), МО, Воскресенский р-н, в р-не д. Свистягино, к.н. 50:29:0060104:173 | ВЭС | расчет филиала | 1359.9985 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1354 |  |  |  | 1354 | ООО "ФАБИ" | 1624.8 | 783.1243 | 32009187521 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-05 | 2020-05-27 | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  |  |  |  | 2020-05-29 | 2020-06-15 | 2020-05-29 | 2020-06-15 | 2021-01-23
1648 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1110 до оп. 19 ВЛИ-0,38 кВ ПС № 821 "Гребчиха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/о Дороховское, с. Красное, уч. 24-А, к.н. 50:24:0060711:34 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1110 до оп. 19 ВЛИ-0,38 кВ ПС № 821 "Гребчиха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/о Дороховское, с. Красное, уч. 24-А, к.н. 50:24:0060711:34 | ВЭС | расчет филиала | 872.3454 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 863.6219 |  |  |  | 863.6219 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 1036.3463 | 1036.3463 | 32009187516 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-14 | 2020-05-27 | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  |  |  |  | 2020-06-07 | 2020-06-15 | 2020-06-07 | 2020-06-15 | 2020-09-06
1649 | Строительство ТП-40 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 20 ВЛЗ-6 кВ отп. КТП-111 ПС № 356 "Павлово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, 300 м южнее д. Грибаново, уч. 167-1, к.н. 50:17:0030415:22 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-40 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 20 ВЛЗ-6 кВ отп. КТП-111 ПС № 356 "Павлово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, 300 м южнее д. Грибаново, уч. 167-1, к.н. 50:17:0030415:22 | ВЭС | расчет филиала | 1635.0624 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 1632.567 |  |  |  | 1632.5667 | ООО "Меридиан Энерго" | 1959.08 | 782.17 | 32009187511 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-14 | 2020-05-27 | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  |  |  |  | 2020-06-07 | 2020-06-15 | 2020-06-07 | 2020-06-15 | 2021-03-10
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1635
1650 | Модернизация РУ-10 кВ ТП-191 ПС 110/10 кВ № 703 "Туменская"" - уст яч с ВВ, зам ТТ в РУ-10 кВ: ПС № 703 МВ-ф 22, РП-4 МВ-ф 495, ТП-44 МВ-ф 495, ТП-191 МВ-ф 495, ТП-236 МВ-ф 495 от ТП-191, ТП-236 МВ-ф 495 от ТП-141, в т.ч. ПИР, МО, Озерский (1 шт.(РУ); 18 шт.(прочие)) | J_I-226054 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация РУ-10 кВ ТП-191 ПС 110/10 кВ № 703 "Туменская"" - уст яч с ВВ, зам ТТ в РУ-10 кВ: ПС № 703 МВ-ф 22, РП-4 МВ-ф 495, ТП-44 МВ-ф 495, ТП-191 МВ-ф 495, ТП-236 МВ-ф 495 от ТП-191, ТП-236 МВ-ф 495 от ТП-141, в т.ч. ПИР, МО, Озерский (1 шт.(РУ); 18 шт.(прочие)) | ВЭС | ПСД | 1544.6879 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1537 |  |  |  | 1537 | ООО "ФАБИ" | 1844.4 | 1844.4 | 32009187503 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-14 | 2020-05-27 | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  |  |  |  | 2020-06-07 | 2020-06-15 | 2020-06-07 | 2020-06-15 | 2020-06-30
1651 | Строительство ТП-2х1000-10/0,4кВ, 2КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10кВ ф. 127 до 1-й с.ш. РУ-10кВ проект. ТП, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ ф. 116β до 2-й с.ш. РУ-10кВ проект. ТП, ПС №175 "ЦАГИ", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Жуковский г, Фрунзе ул, д.1, корп.Акушерское ИА-20-303-1533(776538) | K_I-237363 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-2х1000-10/0,4кВ, 2КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10кВ ф. 127 до 1-й с.ш. РУ-10кВ проект. ТП, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ ф. 116β до 2-й с.ш. РУ-10кВ проект. ТП, ПС №175 "ЦАГИ", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Жуковский г, Фрунзе ул, д.1, корп.Акушерское ИА-20-303-1533(776538) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 14244.7375 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 14173.51 |  |  |  | 14173.5138 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 17008.2166 | 2697.6779 | 32009187864 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-15 | 2020-05-27 | 2020-06-03 | 2020-06-05 |  |  |  |  | 2020-06-18 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 2020-06-17 | 2022-04-10
участник | [12 empty] | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 14216.25
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 14244.74
1652 | Строительство ТП-2х630-10/0,4кВ, 2КЛ-10 кВ от сущ. ячеек ф.№47 и ф.№50 с ПС №605 "Бронницы", ГНБ, 2КРУН-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Бронницы г., Пионерский пер., д.45 ИА-20-302-1578(778950) | K_I-237478 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-2х630-10/0,4кВ, 2КЛ-10 кВ от сущ. ячеек ф.№47 и ф.№50 с ПС №605 "Бронницы", ГНБ, 2КРУН-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Бронницы г., Пионерский пер., д.45 ИА-20-302-1578(778950) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 22193.4058 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 22082.44 |  |  |  | 22082.4388 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 26498.9266 | 4159.0243 | 32009187873 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-15 | 2020-05-27 | 2020-06-03 | 2020-06-05 |  |  |  |  | 2020-06-18 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 2020-06-17 | 2022-04-17
участник | [12 empty] | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 22171.21
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 22193.41
1653 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от яч. №12 2 с.ш. РУ-10 кВ РТП-2, ПС №309 "Болятино", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Октябрьский рп, Люберецкий р-н, пос. Октябрьский, ул. Гоголя, д.8 Ю8-20-302-11566(770530) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от яч. №12 2 с.ш. РУ-10 кВ РТП-2, ПС №309 "Болятино", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Октябрьский рп, Люберецкий р-н, пос. Октябрьский, ул. Гоголя, д.8 Ю8-20-302-11566(770530) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2320.7317 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2309.128 |  |  |  | 2309.1283 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2770.954 | 2770.954 | 32009186833 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-06 | 2020-05-27 | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  |  |  |  | 2020-05-25 | 2020-06-16 | 2020-05-25 | 2020-06-16 | 2020-08-21
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2320.732
1654 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №378 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №755 "Молоково", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Молоковское с/п., Ленинский р-н Ю8-20-302-11367(767768) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №378 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №755 "Молоково", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Молоковское с/п., Ленинский р-н Ю8-20-302-11367(767768) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 664.7283 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 661.404 |  |  |  | 661.4042 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 793.685 | 655.938 | 32009186826 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-06 | 2020-05-27 | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  |  |  |  | 2020-05-25 | 2020-06-22 | 2020-05-25 | 2020-06-22 | 21.10.2020
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 664.728
1655 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.25, ПС №634 "Сафоново", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Клишева Ю8-20-302-9432(753314) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.25, ПС №634 "Сафоново", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Клишева Ю8-20-302-9432(753314) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1509.8492 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1502.3 |  |  |  | 1502.2998 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1802.7597 | 1802.7597 | 32009186814 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-06 | 2020-05-27 | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  |  |  |  | 2020-05-25 | 2020-06-15 | 2020-05-25 | 2020-06-15 | 2020-08-21
участник | [12 empty] | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1509.849
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1509.849
1656 | Строительство КТПН-100-10/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ ф.11 с РП-21, ПС №807 "Калугино", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Оболенск рп, Оболенское ш., д.ГНЦПМ к. 84 Ю8-20-302-12007(774215) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТПН-100-10/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ ф.11 с РП-21, ПС №807 "Калугино", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Оболенск рп, Оболенское ш., д.ГНЦПМ к. 84 Ю8-20-302-12007(774215) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 996.5142 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 991.531 |  |  |  | 991.5313 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1189.8375 | 1189.8375 | 32009186809 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-06 | 2020-05-27 | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  |  |  |  | 2020-05-25 | 2020-06-22 | 2020-05-25 | 2020-06-22 | 2020-08-21
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 996.514
1657 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.38 ПС №605 "Бронницы", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, с. Софьино Ю8-20-302-9472(754720) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.38 ПС №605 "Бронницы", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, с. Софьино Ю8-20-302-9472(754720) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 918.91 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 914.315 |  |  |  | 914.3155 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1097.1785 | 1097.1785 | 32009186800 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-06 | 2020-05-27 | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  |  |  |  | 2020-05-25 | 2020-06-15 | 2020-05-25 | 2020-06-15 | 2020-08-17
участник | [12 empty] | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 917.072
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 918.91
1658 | Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.11 с ПС №266 "Бор", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г Ю8-20-302-11341(767670) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.11 с ПС №266 "Бор", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г Ю8-20-302-11341(767670) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1199.7808 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ФАБИ" | 1191.667 |  |  |  | 1191.6667 | ООО "ФАБИ" | 1430 | 1430 | 32009186795 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-06 | 2020-05-27 | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  |  |  |  | 2020-05-25 | 2020-06-23 | 2020-05-25 | 2020-06-23 | 2020-08-20
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1193.782
участник | [12 empty] | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1198.581
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1199.781
1659 | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.7 с ПС №173 "Новоцементная", ПРВТ - 10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский район, д. Заболотье Ю8-19-302-11938(619979) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.7 с ПС №173 "Новоцементная", ПРВТ - 10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский район, д. Заболотье Ю8-19-302-11938(619979) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2845.5725 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2830.833 |  |  |  | 2830.833 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 3396.9996 | 3396.9996 | 32009186791 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-06 | 2020-05-27 | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  |  |  |  | 2020-05-25 | 2020-06-23 | 2020-05-25 | 2020-06-23 | 2020-09-24
1660 | Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3, ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Липитино с, Больничная ул Ю8-19-302-5789(725248) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3, ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Липитино с, Больничная ул Ю8-19-302-5789(725248) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 989.1342 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 984.188 |  |  |  | 984.1883 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1181.026 | 1181.026 | 32009186782 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-06 | 2020-05-27 | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  |  |  |  | 2020-05-25 | 2020-06-15 | 2020-05-25 | 2020-06-15 | 2020-06-17
участник | [12 empty] | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 987.156
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 989.134
1661 | Строительство СТП-63-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.19, ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО Раменский р-н, с.п.Софьинское Ю8-19-302-8020(985955) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство СТП-63-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.19, ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО Раменский р-н, с.п.Софьинское Ю8-19-302-8020(985955) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2443.5583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2431.34 |  |  |  | 2431.3402 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2917.6083 | 1610.7629 | 32009186777 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-06 | 2020-05-27 | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  |  |  |  | 2020-05-25 | 2020-06-16 | 2020-05-25 | 2020-06-16 | 2020-12-25
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2443.558
1662 | Строительство КТПН-16-10/0,4 кВ (проходного типа), 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ ф.15 выход с ТП-1645, ПС №721 "Ям", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский муниципальный р-н, г/п Горки Ленинские Ю8-19-302-1930(704833) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТПН-16-10/0,4 кВ (проходного типа), 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ ф.15 выход с ТП-1645, ПС №721 "Ям", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский муниципальный р-н, г/п Горки Ленинские Ю8-19-302-1930(704833) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 426.7708 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 424.633 |  |  |  | 424.6333 | ООО "ФАБИ" | 509.56 | 509.56 | 32009186768 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-06 | 2020-05-27 | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  |  |  |  | 2020-05-25 | 2020-06-23 | 2020-05-25 | 2020-06-23 | 2020-06-30
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 426.771
1663 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.45 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-9433(754568)), ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н Ю8-20-302-11529(769526) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.45 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-9433(754568)), ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н Ю8-20-302-11529(769526) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 995.46 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 990.483 |  |  |  | 990.4827 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1188.5792 | 999.9159 | 32009186762 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-06 | 2020-05-27 | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  |  |  |  | 2020-05-25 | 2020-06-16 | 2020-05-25 | 2020-06-16 | 2020-10-20
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 990.483
участник | [12 empty] | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 993.469
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 995.46
1664 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №692 от 16.04.2020 Раменского района часть I | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3308.2342 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 3291.694 |  |  |  | 3291.6938 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 3950.0326 | 3950.0326 | 32009186756 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-06 | 2020-05-27 | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  |  |  |  | 2020-05-25 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020-08-20
участник | [12 empty] | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 3301.619
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3308.235
справочный | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.25 ПС №634 "Сафоново", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, с. Софьино Ю8-20-302-12103(775951) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.25 ПС №634 "Сафоново", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, с. Софьино Ю8-20-302-12103(775951) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 918.91 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-05-06 |  |  | 2020-06-04 |  |  |  |  | 2020-05-25 |  | 2020-05-25
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8, ПС №635 "Степановская", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, д. Фоминское, уч. 245 Ю8-19-302-3741(713804) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8, ПС №635 "Степановская", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, д. Фоминское, уч. 245 Ю8-19-302-3741(713804) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1259.9467 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-05-06 |  |  | 2020-06-04 |  |  |  |  | 2020-05-25 |  | 2020-05-25
справочный | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.19, ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-20-302-11467(769062) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.19, ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-20-302-11467(769062) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1129.3775 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-05-06 |  |  | 2020-06-04 |  |  |  |  | 2020-05-25 |  | 2020-05-25
1665 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №692 от 16.04.2020 Раменского района часть II | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2160.65 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2149.847 |  |  |  | 2149.8468 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2579.8161 | 2579.8161 | 32009187080 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-06 | 2020-05-27 | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  |  |  |  | 2020-05-25 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020-08-17
участник | [12 empty] | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 2158.489
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2160.65
справочный | Модернизация РТП-2х400-6/0,4кВ №6 с установкой 1 ячейки в РУ-6 кВ, ПС №634 "Сафоново", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Заболотье д Ю8-19-302-6412(731981) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Модернизация РТП-2х400-6/0,4кВ №6 с установкой 1 ячейки в РУ-6 кВ, ПС №634 "Сафоново", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Заболотье д Ю8-19-302-6412(731981) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1241.74 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-05-06 |  |  | 2020-06-04 |  |  |  |  | 2020-05-25 |  | 2020-05-25
справочный | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.26, ПС №634 "Сафоново", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Клишева Ю8-20-302-11540(769026) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулуСтроительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.26, ПС №634 "Сафоново", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Клишева Ю8-20-302-11540(769026) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 918.91 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-05-06 |  |  | 2020-06-04 |  |  |  |  | 2020-05-25 |  | 2020-05-25
1666 | Строительство КЛ-10 кВ от яч. в РУ-10 кВ ТП-1691, ПС №266 "Бор", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д. Акулинино Ю8-20-303-10540(705991) | K_I-237463 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство КЛ-10 кВ от яч. в РУ-10 кВ ТП-1691, ПС №266 "Бор", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д. Акулинино Ю8-20-303-10540(705991) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1178.3925 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭлектроГарант" | 1172.265 |  |  |  | 1172.265 | ООО "ЭлектроГарант" | 1406.718 | 1406.718 | 32009186909 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-08 | 2020-05-27 | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  |  |  |  | 2020-05-29 | 2020-06-22 | 2020-05-29 | 2020-06-22 | 2020-08-13
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1178.393
1667 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ ф.10, ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, д. Какузево Ю8-20-302-11931(773908) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ ф.10, ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, д. Какузево Ю8-20-302-11931(773908) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1412.6017 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1405.2423 |  |  |  | 1405.2423 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1686.2908 | 1686.2908 | 32009186899 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-18 | 2020-05-27 | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  |  |  |  | 2020-06-11 | 2020-06-24 | 2020-06-11 | 2020-06-24 | 2020-08-30
1668 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-7414(739500)), ПС №23 "Кварц", Рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, д. Какузево Ю8-20-302-11874(773700) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-7414(739500)), ПС №23 "Кварц", Рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, д. Какузево Ю8-20-302-11874(773700) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 565.0092 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 562.0936 |  |  |  | 562.0936 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 674.5123 | 516.4234 | 32009186870 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-18 | 2020-05-27 | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  |  |  |  | 2020-06-11 | 2020-06-24 | 2020-06-11 | 2020-06-24 | 2020-10-30
1669 | Строительство КТПП-2х400 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.5 РП-10 кВ №24 ПС-110 кВ №704 "Макарово", 4хКЛ-0,38 кВ, (КЛ-10 кВ-0,12 км, КЛ-0,38 кВ-0,12 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.Можайск, 50:18:0010301:2416 | K_I-236362 | 2020-08-20 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТПП-2х400 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.5 РП-10 кВ №24 ПС-110 кВ №704 "Макарово", 4хКЛ-0,38 кВ, (КЛ-10 кВ-0,12 км, КЛ-0,38 кВ-0,12 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.Можайск, 50:18:0010301:2416 | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 4139.2817 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 4096.65 |  |  |  | 4096.65 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 4915.98 | 4915.98 | 32009188690 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-08 | 2020-05-27 | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  |  |  |  | 2020-06-07 | 2020-06-26 | 2020-06-07 | 2020-06-26 | 2020-08-20
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 4098.72
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 4099.96
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 4139.28
1670 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 с РП-10, ПС №663 "Взлетная", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово Ю8-20-302-11010(765075) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 с РП-10, ПС №663 "Взлетная", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово Ю8-20-302-11010(765075) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 940.2767 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 935.5756 |  |  |  | 935.5756 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1122.6907 | 1122.6907 | 32009186875 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-08 | 2020-05-27 | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  |  |  |  | 2020-05-29 | 2020-06-18 | 2020-05-29 | 2020-06-18 | 2020-08-22
1671 | Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.17, ПС №23 "Кварц", ЛР-6кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-19-302-4134(715379) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.17, ПС №23 "Кварц", ЛР-6кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-19-302-4134(715379) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1555.2492 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭлектроГарант" | 1547.161 |  |  |  | 1547.161 | ООО "ЭлектроГарант" | 1856.5932 | 1856.5932 | 32009186879 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-08 | 2020-05-27 | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  |  |  |  | 2020-05-29 | 2020-06-22 | 2020-05-29 | 2020-06-22 | 2020-08-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1549.028
1672 | Строительство ЛЭП-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ ТП-104, ПС №591 "Топканово", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н Ю8-19-302-11384(615444) |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ЛЭП-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ ТП-104, ПС №591 "Топканово", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н Ю8-19-302-11384(615444) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 951.5192 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 946.761 |  |  |  | 946.7614 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1136.1137 | 458.8863 | 32009186888 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-08 | 2020-05-27 | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  |  |  |  | 2020-05-29 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2021-04-01
участник | [12 empty] | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 949.616
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 951.519
1673 | Строительство ТП-10/0,4кВ № Новая с установкой тр-ов 2х400кВА, 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № Новая до ВРЩ-0,4кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гарибальди, влад.17 | J_I-217689 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ № Новая с установкой тр-ов 2х400кВА, 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № Новая до ВРЩ-0,4кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гарибальди, влад.17 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 13314.9917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 13288.36 |  |  |  | 13288.3617 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 15946.034 | 2862.8427 | 32009187815 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-20 | 2020-05-27 | 2020-06-03 | 2020-06-05 |  |  |  |  | 2020-06-23 | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 2020-06-22 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГО-ИНЖ" | 13314.99
1674 | Строительство 2КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ № 1 до РТП-10/0,4 кВ № 19010, 2КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ № 1 до ТП-10/0,4кВ №2 (сооружается по ТУ № И-19-00-974954/125/МС), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.13-я Парковая, влад.16А | J_I-216472 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ № 1 до РТП-10/0,4 кВ № 19010, 2КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ № 1 до ТП-10/0,4кВ №2 (сооружается по ТУ № И-19-00-974954/125/МС), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.13-я Парковая, влад.16А | ПАО "МОЭСК" | ССР | 9904.4833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 9894.58 |  |  |  | 9894.5788 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 11873.4946 | 5348.421 | 32009187831 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-20 | 2020-05-27 | 2020-06-03 | 2020-06-05 |  |  |  |  | 2020-06-23 | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 2020-06-22 | 2021-01-30
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 9904.48
1675 | Общий | Общий | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Модернизация ПС АЗЛК, ПС Донецкая, ПС Стромынка, ПС Фрезер, ПС Дубровская замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные | ПАО "МОЭСК" | ССР | 348173.84 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СтройЭнергоКом" | 347825.67 |  | 1о | 347491.42 | 347491.4167 | ООО "СтройЭнергоКом" | 416989.7 | 229957.5551 | 32009175333 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-20 | 2020-05-22 | 2020-05-29 | 2020-06-03 |  |  |  |  | 2020-06-29 | 17.07.2020 | 2020-06-29 | 2020-07-17 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК МСК" | 348173.84
справочный | Модернизация ПС АЗЛК замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные (20 шт.(РУ); 24 шт.(прочие)) | H_I-197851 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Модернизация ПС АЗЛК замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные (20 шт.(РУ); 24 шт.(прочие)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 42335.835 | [15 empty] | 2020-05-20 |  |  | 2020-06-03 |  |  |  |  | 2020-06-29 |  | 2020-06-29
справочный | Модернизация ПС Донецкая замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные (46 шт.(РУ); 53 шт.(прочие)) | H_I-197856 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Модернизация ПС Донецкая замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные (46 шт.(РУ); 53 шт.(прочие)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 91482.2917 | [15 empty] | 2020-05-20 |  |  | 2020-06-03 |  |  |  |  | 2020-06-29 |  | 2020-06-29
справочный | Модернизация ПС Стромынка замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные (40 шт.(РУ); 46 шт.(прочие)) | H_I-197864 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Модернизация ПС Стромынка замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные (40 шт.(РУ); 46 шт.(прочие)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 77756.2667 | [15 empty] | 2020-05-20 |  |  | 2020-06-03 |  |  |  |  | 2020-06-29 |  | 2020-06-29
справочный | Модернизация ПС Фрезер замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные (36 шт.(РУ); 42 шт.(прочие)) | H_I-197865 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Модернизация ПС Фрезер замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные (36 шт.(РУ); 42 шт.(прочие)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 71205.7917 | [15 empty] | 2020-05-20 |  |  | 2020-06-03 |  |  |  |  | 2020-06-29 |  | 2020-06-29
справочный | Модернизация ПС Дубровская замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные (34 шт.(РУ); 39 шт.(прочие)) | H_I-197868 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Модернизация ПС Дубровская замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные (34 шт.(РУ); 39 шт.(прочие)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 65393.655 | [15 empty] | 2020-05-20 |  |  | 2020-06-03 |  |  |  |  | 2020-06-29 |  | 2020-06-29
1676 | Строительство СП-20кВ (12 ячеек), ТП-20/0,4 кВ с тран-ми 2х1600 кВА, 2КЛ-20 кВ, 2КЛ-0,4 кВ, 4КЛ-0,4 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, п.Коммунарка, ул.Сосенский Стан, вл. 10/1 | J_I-224246 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство СП-20кВ (12 ячеек), ТП-20/0,4 кВ с тран-ми 2х1600 кВА, 2КЛ-20 кВ, 2КЛ-0,4 кВ, 4КЛ-0,4 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, п.Коммунарка, ул.Сосенский Стан, вл. 10/1 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 223073.7298 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 221958.36 |  | 1о | 221958.36 | 221958.3612 | ООО "ЭнергоСеть" | 266350.0334 | 143213.3345 | 32009176830 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020-05-29 | 2020-06-03 |  |  |  |  | 2020-06-28 | 2020-06-15 | 2020-06-28 | 2020-06-15 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 223073.73 |  |  | 223073.73
1677 | Строительство ТП-10/0,4кВ с установкой трансформаторов 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ №21364, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4 кВ №18375, КЛ-10кВ от ТП-10/0,4 кВ №13113 до новой ТП-10/0,4кВ , в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Плеханова, влад.18 | J_I-216468 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с установкой трансформаторов 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ №21364, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4 кВ №18375, КЛ-10кВ от ТП-10/0,4 кВ №13113 до новой ТП-10/0,4кВ , в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Плеханова, влад.18 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 19702.2083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 19672.66 |  |  |  | 19672.655 | ООО "ЭнергоСеть" | 23607.186 | 4238.274 | 32009189565 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-20 | 2020-05-28 | 2020-06-03 | 2020-06-05 |  |  |  |  | 2020-06-23 | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 2020-06-22 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 19702.21
1678 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № Новая до ТП-10/0,4кВ № 24363, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № Новая до ТП-10/0,4кВ № 22633, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Чёрное Озеро, влад.4 | J_I-217685 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № Новая до ТП-10/0,4кВ № 24363, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № Новая до ТП-10/0,4кВ № 22633, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Чёрное Озеро, влад.4 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 7616.2167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 7604.79 |  |  |  | 7604.7923 | ООО "ЭнергоСеть" | 9125.7508 | 1638.3754 | 32009189656 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-20 | 2020-05-28 | 2020-06-03 | 2020-06-05 |  |  |  |  | 2020-06-23 | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 2020-06-22 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 7616.22
1679 | Строительство 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ ТП-10/0,4кВ № 13370 - ТП-10/0,4кВ № 13371 до нового ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тайнинская, влад.13 | J_I-216678 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ ТП-10/0,4кВ № 13370 - ТП-10/0,4кВ № 13371 до нового ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тайнинская, влад.13 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 8479.45 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 8466.73 |  |  |  | 8466.7308 | ООО "ЭнергоСеть" | 10160.077 | 1824.0713 | 32009189663 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-20 | 2020-05-28 | 2020-06-03 | 2020-06-05 |  |  |  |  | 2020-06-23 | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 2020-06-22 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 8479.45
1680 | Строительство ТП-10/0,4кВ с установкой трансформаторов 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ №23301, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ №13161, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ №26189 до нов. ТП-10/0,4кВ , в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Плеханова, влад.22 | J_I-216450 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с установкой трансформаторов 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ №23301, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ №13161, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ №26189 до нов. ТП-10/0,4кВ , в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Плеханова, влад.22 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 19982.275 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 19952.3 |  |  |  | 19952.3016 | ООО "ЭнергоСеть" | 23942.7619 | 4298.521 | 32009189575 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-20 | 2020-05-28 | 2020-06-03 | 2020-06-05 |  |  |  |  | 2020-06-23 | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 2020-06-22 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 19982.28
1681 | Реконструкция РТП-2х630 6/0,4 кВ №5060 ПС-110 кВ №189 "Успенская", замена двух трансформаторов (2 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Горки-10, 50:20:0041737:13 |  | 2020-06-15 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция РТП-2х630 6/0,4 кВ №5060 ПС-110 кВ №189 "Успенская", замена двух трансформаторов (2 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Горки-10, 50:20:0041737:13 | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 1424.7973 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1410.69 |  |  |  | 1410.6917 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1692.83 | 1692.83 | 32009188688 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-18 | 2020-05-27 | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  |  |  |  | 2020-06-07 | 2020-06-26 | 2020-06-07 | 2020-06-26 | 2020-06-30
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1411.55
участник | [12 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1412.26
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1412.69
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1424.8
1682 | Строительство ТП-16-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.5, ПС №109 "Юсупово", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г Ю8-19-302-1066(911597) |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-16-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.5, ПС №109 "Юсупово", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г Ю8-19-302-1066(911597) | ЮЭС | ССР | 425.0583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 422.86 |  |  |  | 422.86 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 507.432 | 507.432 | 32009187508 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-18 | 2020-05-27 | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  |  |  |  | 2020-06-10 | 2020-06-25 | 2020-06-10 | 2020-06-25 | 2020-07-30
1683 | Реконструкция МТП-100-10/0,4 кВ №1492 с заменой на ТП-250-10/0,4 кВ , ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Пласкинино д Ю8-19-302-511(906919) |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-100-10/0,4 кВ №1492 с заменой на ТП-250-10/0,4 кВ , ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Пласкинино д Ю8-19-302-511(906919) | ЮЭС | ССР | 1391.6333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1384.369 |  |  |  | 1384.3687 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1661.2424 | 1661.2424 | 32009186956 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-18 | 2020-05-27 | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  |  |  |  | 2020-06-10 | 2020-06-24 | 2020-06-10 | 2020-06-24 | 2020-07-30
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1384.675
1684 | Строительство ЛЭП-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1524, ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Кулаково д, дом № 107 Ю8-19-302-2308(929738) |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1524, ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Кулаково д, дом № 107 Ю8-19-302-2308(929738) | ЮЭС | ССР | 815.1 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 811.024 |  |  |  | 811.0244 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 973.2293 | 973.2293 | 32009186941 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-18 | 2020-05-27 | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  |  |  |  | 2020-06-10 | 2020-06-15 | 2020-06-10 | 2020-06-15 | 2020-07-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 814.285
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 815.1
1685 | Строительство КЛ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ фид. Л-1 с РП-10 кВ №1 до границ участка Заявителя, закрытые переходы методом ГНБ, СП-10кВ (Реклоузер) в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п. Вороновское, д. Филино, тер ДНП Полесье; 77:22:0030426:2623. | K_I-236865 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ фид. Л-1 с РП-10 кВ №1 до границ участка Заявителя, закрытые переходы методом ГНБ, СП-10кВ (Реклоузер) в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п. Вороновское, д. Филино, тер ДНП Полесье; 77:22:0030426:2623. | НМ | ОР | 3763.1237 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Энергосетевые ресурсы" | 3744.3081 |  |  |  | 3744.3081 | ООО "Энергосетевые ресурсы" | 4493.1697 | 1678.3824 | 32009192995 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-20 | 2020-05-28 | 2020-06-05 | 2020-06-09 |  |  |  |  | 2020-06-15 | 2020-06-26 | 2020-06-15 | 2020-06-26 | 2021-03-10
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3763.1237
1686 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 448 с трансформатором 100 кВА путем замены на КТП-10/04 кВ с транс. 250 кВА в габ. 400 кВА. в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Щаповское, д. Костишово; 77:22:0020627:81. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 448 с трансформатором 100 кВА путем замены на КТП-10/04 кВ с транс. 250 кВА в габ. 400 кВА. в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Щаповское, д. Костишово; 77:22:0020627:81. | НМ | ОР | 1455.2262 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Энергосетевые ресурсы" | 1447.9501 |  |  |  | 1447.9501 | ООО "Энергосетевые ресурсы" | 1737.5401 | 1737.5401 | 32009192990 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-20 | 2020-05-28 | 2020-06-05 | 2020-06-09 |  |  |  |  | 2020-06-15 | 2020-06-26 | 2020-06-15 | 2020-06-26 | 2020-09-30
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1455.2262 | ООО "КОНЦЕРН ЛЕНПРОМСТРОЙ"
1687 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 1377Н с транс.160 кВА путем замены на новую КТП-10/0,4 кВ с транс. 250 кВА в габ.400 кВА, в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, пос. Новофедоровское, д.Руднево, ул.Луговая, уч-к 14; 50:26:0150507:98. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 1377Н с транс.160 кВА путем замены на новую КТП-10/0,4 кВ с транс. 250 кВА в габ.400 кВА, в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, пос. Новофедоровское, д.Руднево, ул.Луговая, уч-к 14; 50:26:0150507:98. | НМ | ОР | 1444.0311 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Энергосетевые ресурсы" | 1436.811 |  |  |  | 1436.811 | ООО "Энергосетевые ресурсы" | 1724.1732 | 1724.1732 | 32009192999 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-20 | 2020-05-28 | 2020-06-05 | 2020-06-09 |  |  |  |  | 2020-06-15 | 2020-06-26 | 2020-06-15 | 2020-06-26 | 2020-09-24
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1444.0311
1688 | Строительство ТП-6/0,4кВ №нов.в габ.16 кВА с транс.16 кВА, ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фид.9, отходящей с РУ-6 кВ ПС-524 кВ Молчаново до РУ-6 кВ ТП-6/0,4кВ № нов, РЛР-6кВ в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, пос.Кленовское, кв-л 303, вл 1;77:22:0030533:34. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ №нов.в габ.16 кВА с транс.16 кВА, ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фид.9, отходящей с РУ-6 кВ ПС-524 кВ Молчаново до РУ-6 кВ ТП-6/0,4кВ № нов, РЛР-6кВ в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, пос.Кленовское, кв-л 303, вл 1;77:22:0030533:34. | НМ | ОР | 469.9388 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 468.294 |  |  |  | 468.294 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 561.9528 | 561.9528 | 32009192984 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-20 | 2020-05-28 | 2020-06-05 | 2020-06-09 |  |  |  |  | 2020-06-15 | 2020-06-29 | 2020-06-15 | 2020-06-29 | 2020-07-26
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 469.939
1689 | Строительство 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 11570 - ТП-10/0,4кВ № 12887, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Юных Ленинцев, влад.42 | J_I-217564 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 11570 - ТП-10/0,4кВ № 12887, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Юных Ленинцев, влад.42 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 6066.5583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 6060.49 |  |  |  | 6060.4918 | ООО "СК СИСТЕМА" | 7272.5901 | 7272.5901 | 32009189666 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-25 | 2020-05-28 | 2020-06-03 | 2020-06-05 |  |  |  |  | 2020-06-28 | 2020-06-17 | 2020-06-28 | 2020-06-17 | 2020-09-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 6066.56
1690 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 17490, № 11511 до новой ТП-10/0,4кВ, 10КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Тихоновская, д.2 | J_I-224494 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 17490, № 11511 до новой ТП-10/0,4кВ, 10КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Тихоновская, д.2 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 42915.9167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 42873 |  | 1о | 42873 | 42873.0007 | ООО "СК СИСТЕМА" | 51447.6009 | 5580.0001 | 32009188035 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-25 | 2020-05-27 | 2020-06-03 | 2020-06-10 |  |  |  |  | 2020-06-28 | 2020-06-22 | 2020-06-28 | 2020-06-22 | 2022-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 42915.92 |  |  | 42915.92
1691 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с установкой тр-ов 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 24876 до новой ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 24875 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Петра Романова, влад.18 | J_I-217934 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с установкой тр-ов 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 24876 до новой ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 24875 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Петра Романова, влад.18 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 23432.6667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 23397.52 |  |  |  | 23397.5177 | ООО "ЭнергоСеть" | 28077.0212 | 3045.2301 | 32009189637 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-25 | 2020-05-28 | 2020-06-03 | 2020-06-05 |  |  |  |  | 2020-06-28 | 2020-06-22 | 2020-06-28 | 2020-06-22 | 2022-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 23432.67
1692 | Строительство ТП-10/0,4кВ с установкой трансформаторов 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ №11438 до ТП-10/0,4-кВ №13926 с заходом в нов. ТП-10/0,4кВ , в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, Конструктора Гуськова ул, д.8, стр.9 | J_I-216358 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с установкой трансформаторов 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ №11438 до ТП-10/0,4-кВ №13926 с заходом в нов. ТП-10/0,4кВ , в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, Конструктора Гуськова ул, д.8, стр.9 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 19582.175 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 19552.8 |  |  |  | 19552.8017 | ООО "ЭнергоСеть" | 23463.3621 | 23463.3621 | 32009189645 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-25 | 2020-05-28 | 2020-06-03 | 2020-06-05 |  |  |  |  | 2020-06-28 | 2020-06-22 | 2020-06-28 | 2020-06-22 | 2020-09-30
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 19582.18
1693 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27587 до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, 4-й проезд Подбельского, д.4, корп.7 | J_I-226293 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27587 до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, 4-й проезд Подбельского, д.4, корп.7 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 7068.2917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 7061.22 |  |  |  | 7061.2234 | ООО "СК СИСТЕМА" | 8473.4681 | 8473.4681 | 32009189670 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-25 | 2020-05-28 | 2020-06-03 | 2020-06-05 |  |  |  |  | 2020-06-28 | 2020-06-17 | 2020-06-28 | 2020-06-17 | 2020-09-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 7068.29
1694 | Строительство 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 21076 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Пятницкий пер., д.2 | K_I-237301 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 21076 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Пятницкий пер., д.2 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 10253.8 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 10248.67 |  |  |  | 10248.6731 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 12298.4077 | 1912.6606 | 32009191096 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-25 | 2020-05-28 | 2020-06-04 | 2020-06-05 |  |  |  |  | 2020-06-28 | 2020-06-22 | 2020-06-28 | 2020-06-22 | 2022-03-27
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 10253.8
1695 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х400 кВА, 4КЛ-10 кВ от врезки в КЛ напр. РТП-10/0,4 кВ № 15046 - ТП-10/0,4 кВ № 14419 до ТП-10/0,4 кВ, 8КЛ-0,4 кв от ТП-10/0,4 кв до стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бакунинская, влад.60/2 | K_I-231794 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х400 кВА, 4КЛ-10 кВ от врезки в КЛ напр. РТП-10/0,4 кВ № 15046 - ТП-10/0,4 кВ № 14419 до ТП-10/0,4 кВ, 8КЛ-0,4 кв от ТП-10/0,4 кв до стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бакунинская, влад.60/2 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 21342.6167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 21331.95 |  |  |  | 21331.9454 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 25598.3344 | 5437.7223 | 32009189648 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-25 | 2020-05-28 | 2020-06-03 | 2020-06-05 |  |  |  |  | 2020-06-28 | 2020-06-16 | 2020-06-28 | 2020-06-16 | 2021-10-28
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 21342.62
1696 | Строительство РП-10/0,4 кВ с установкой 14 ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш. | I_I-209506 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство РП-10/0,4 кВ с установкой 14 ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш. | ПАО "МОЭСК" | ССР | 12803.0083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 12796.61 |  |  |  | 12796.6068 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 15355.9282 | 7677.9641 | 32009191100 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-25 | 2020-05-28 | 2020-06-08 | 2020-06-10 |  |  |  |  | 2020-06-28 | 2020-06-30 | 2020-06-28 | 2020-06-30 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 12803.01
1697 | Строительство 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 12218 до вновь сооружаемого РП-10кВ, 2КЛ-10кВ от места врезки в 2КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 12218 - ТП-10/0,4кВ № 21582 до вновь сооружаемого РП-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш. | I_I-209507 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 12218 до вновь сооружаемого РП-10кВ, 2КЛ-10кВ от места врезки в 2КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 12218 - ТП-10/0,4кВ № 21582 до вновь сооружаемого РП-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш. | ПАО "МОЭСК" | ССР | 6595.925 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6592.63 |  |  |  | 6592.627 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 7911.1524 | 4256.7622 | 32009191106 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-25 | 2020-05-27 | 2020-06-04 | 2020-06-05 |  |  |  |  | 2020-06-28 | 2020-06-16 | 2020-06-28 | 2020-06-16 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 6595.93
1698 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с трансформаторами 2х1000кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Барклая, д.6, стр.3 | J_I-220622 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с трансформаторами 2х1000кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Барклая, д.6, стр.3 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 8320.0583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 8311.74 |  |  |  | 8311.7383 | ООО "СК СИСТЕМА" | 9974.0859 | 1863.4858 | 32009189970 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-25 | 2020-05-28 | 2020-06-03 | 2020-06-05 |  |  |  |  | 2020-06-28 | 2020-06-17 | 2020-06-28 | 2020-06-17 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 8320.06
1699 | Строительство МТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.35, ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д. Сумароково Ю8-19-302-4137(702769) |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.35, ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д. Сумароково Ю8-19-302-4137(702769) | ЮЭС | ССР | 482.5417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 480.129 |  |  |  | 480.1293 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 576.1552 | 576.1552 | 32009186928 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-20 | 2020-05-27 | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  |  |  |  | 2020-06-10 | 2020-06-15 | 2020-06-10 | 2020-06-15 | 2020-07-30
участник | [12 empty] | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 482.542
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 482.542
1700 | Строительство КТП-10 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ ф. 142108, ТП-376-КТП-45 отходящей от РУ-10кВ ПС №142 ‘Ванино’’, КВЛ-0.4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, Ногово д, д.52, стр. 3 | K_I-237630 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-10 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ ф. 142108, ТП-376-КТП-45 отходящей от РУ-10кВ ПС №142 ‘Ванино’’, КВЛ-0.4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, Ногово д, д.52, стр. 3 | СЭС | ориентировочный расчет | 2229.8131 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 2218.663 |  |  |  | 2218.6633 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 2662.396 | 1411.2154 | 32009188505 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-18 | 2020-05-27 | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  |  |  |  | 2020-06-23 | 2020-06-25 | 2020-06-23 | 2020-06-25 | 2020-12-25
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2227.583
1701 | Строительство ТП-25-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3, ПС №525 "Сорокино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Топтыково Ю8-19-302-2995(710187) |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ТП-25-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3, ПС №525 "Сорокино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Топтыково Ю8-19-302-2995(710187) | ЮЭС | ССР | 519.1667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 516.574 |  |  |  | 516.5742 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 619.889 | 619.889 | 32009186946 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-18 | 2020-05-27 | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  |  |  |  | 2020-06-11 | 2020-06-15 | 2020-06-11 | 2020-06-15 | 2020-06-30
участник | [12 empty] | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 519.17
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 519.17
1702 | Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 с ЗТП-232, ПС №572 "Стрелецкая", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, с/пос. Колтовское, Благово д Ю8-19-302-6987(977045) |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР,оборудование по титулу: Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 с ЗТП-232, ПС №572 "Стрелецкая", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, с/пос. Колтовское, Благово д Ю8-19-302-6987(977045) | ЮЭС | ССР | 451.4833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 449.223 |  |  |  | 449.2226 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 539.0671 | 539.0671 | 32009186971 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-18 | 2020-05-27 | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  |  |  |  | 2020-06-11 | 2020-06-15 | 2020-06-11 | 2020-06-15 | 2020-06-30
участник | [12 empty] | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 451.48
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 451.48
1703 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ (с тр-ром 100 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 78 ВЛ-10 кВ ф.28 ПС № 792 "Тепличная", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Егорьевск, д. Кудиновская,к.н. 50:30:0040105:330 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-160 10/0,4 кВ (с тр-ром 100 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 78 ВЛ-10 кВ ф.28 ПС № 792 "Тепличная", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Егорьевск, д. Кудиновская,к.н. 50:30:0040105:330 | ВЭС | расчет филиала | 769.0606 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 766 |  |  |  | 766 | ООО "ФАБИ" | 919.2 | 919.2 | 32009187493 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-20 | 2020-05-27 | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  |  |  |  | 2020-06-13 | 2020-06-15 | 2020-06-13 | 2020-06-15 | 2020-08-22
1704 | Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид. "Холмы" ПС № 73 "Озеры", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, д. Холмы, к.н. 50:36:0000000:7090 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид. "Холмы" ПС № 73 "Озеры", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, д. Холмы, к.н. 50:36:0000000:7090 | ВЭС | расчет филиала | 1003.7587 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 999 |  |  |  | 999 | ООО "ФАБИ" | 1198.8 | 1198.8 | 32009187484 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-20 | 2020-05-27 | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  |  |  |  | 2020-06-13 | 2020-06-15 | 2020-06-13 | 2020-06-15 | 2020-08-22
1705 | Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, КВЛ-6 кВ от оп. 48 ВЛЗ-6 кВ ТП-4984/2-ЛР-41-ЛР-34-ПП-11-КРН-4 ПС № 681 "Алмазово", ВЛИ-0,38 кВ (2 шт.), в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, с/о Медвежье-Озерский, вблизи д. Большие Жеребцы, к.н. 50:14:0040345:383 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, КВЛ-6 кВ от оп. 48 ВЛЗ-6 кВ ТП-4984/2-ЛР-41-ЛР-34-ПП-11-КРН-4 ПС № 681 "Алмазово", ВЛИ-0,38 кВ (2 шт.), в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, с/о Медвежье-Озерский, вблизи д. Большие Жеребцы, к.н. 50:14:0040345:383 | ВЭС | расчет филиала | 2331.6661 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 2329.2 |  |  |  | 2329.2 | ООО "Меридиан Энерго" | 2795.04 | 2795.04 | 32009187477 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-20 | 2020-05-27 | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  |  |  |  | 2020-06-13 | 2020-06-15 | 2020-06-13 | 2020-06-15 | 2020-08-23
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2331.6
1706 | Реконструкция МТП-100 10/0,4 кВ № 126 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 363 "Луховицы", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, д. Чуприково, к.н. 50:35:0030201:407 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция МТП-100 10/0,4 кВ № 126 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 363 "Луховицы", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, д. Чуприково, к.н. 50:35:0030201:407 | ВЭС | расчет филиала | 809.7063 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 806 |  |  |  | 806 | ООО "ФАБИ" | 967.2 | 796.08 | 32009187469 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-20 | 2020-05-27 | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  |  |  |  | 2020-06-13 | 2020-06-15 | 2020-06-13 | 2020-06-15 | 2020-10-23
1707 | Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. "Леоновский" ПС № 565 "Берендино-тяг.", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, д. Леоново, уч. 98-Б, к.н. 50:29:0020205:124 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. "Леоновский" ПС № 565 "Берендино-тяг.", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, д. Леоново, уч. 98-Б, к.н. 50:29:0020205:124 | ВЭС | расчет филиала | 719.4725 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 716 |  |  |  | 716 | ООО "ФАБИ" | 859.2 | 712.6698 | 32009187459 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-20 | 2020-05-27 | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  |  |  |  | 2020-06-13 | 2020-06-15 | 2020-06-13 | 2020-06-15 | 2020-10-22
1708 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ № 537 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 537 "Виноградово-тяг.", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р- н, с/п Ашитковское, п. Виноградово, ул. Московская, уч. 103-А, к.н. 50:29:0010401:583 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ № 537 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 537 "Виноградово-тяг.", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р- н, с/п Ашитковское, п. Виноградово, ул. Московская, уч. 103-А, к.н. 50:29:0010401:583 | ВЭС | расчет филиала | 809.7063 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 806 |  |  |  | 806 | ООО "ФАБИ" | 967.2 | 718.6833 | 32009187452 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-20 | 2020-05-27 | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  |  |  |  | 2020-06-13 | 2020-06-15 | 2020-06-13 | 2020-06-15 | 2020-11-06
1709 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, д. Русавкино-Романово, массив застройки "Вьюнка", уч. 300, к.н. 50:15:080604:0114 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, д. Русавкино-Романово, массив застройки "Вьюнка", уч. 300, к.н. 50:15:080604:0114 | ВЭС | расчет филиала | 803.5033 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 801 |  |  |  | 801 | ООО "Меридиан Энерго" | 961.2 | 961.2 | 32009187443 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-20 | 2020-05-27 | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  |  |  |  | 2020-06-13 | 2020-06-15 | 2020-06-13 | 2020-06-15 | 2020-09-19
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 803.5
1710 | Строительство ТП-400 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.18 ПС-110 кВ №575 "Селятино", КЛ-10 кВ (ВЛ-10 кВ-0,1 км, КЛ-10 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Свитино, 50:26:0180302:756 | K_I-237351 | 2020-08-07 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-400 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.18 ПС-110 кВ №575 "Селятино", КЛ-10 кВ (ВЛ-10 кВ-0,1 км, КЛ-10 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Свитино, 50:26:0180302:756 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1753.6118 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1736.25 |  |  |  | 1736.25 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 2083.5 | 2083.5 | 32009188686 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-19 | 2020-05-27 | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  |  |  |  | 2020-06-18 | 2020-06-26 | 2020-06-18 | 2020-06-26 | 2020-08-07
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1737.3
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1738.18
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1753.61
1711 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-251 с заменой провода ПС-110 кВ №483 "Ивановская" (0,6 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Котово, 50:08:0060179 |  | 2020-10-27 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-251 с заменой провода ПС-110 кВ №483 "Ивановская" (0,6 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Котово, 50:08:0060179 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 492.4476 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 487.28 |  |  |  | 487.275 | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 584.73 | 456.3746 | 32009188684 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-19 | 2020-05-27 | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  |  |  |  | 2020-06-18 | 2020-06-26 | 2020-06-18 | 2020-06-26 | 27.10.2020
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 487.47
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 487.57
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 492.45
1712 | Строительство КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.Афанасовка РП-10 кВ №1 ПС 35 кВ №265 "Слюденит", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Могутово (0,6 км) | I_I-215298 | 2021-06-30 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.Афанасовка РП-10 кВ №1 ПС 35 кВ №265 "Слюденит", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Могутово (0,6 км) | ЗЭС | ССР | 2713.3045 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2685.63 |  |  |  | 2685.625 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3222.75 | 838.439 | 32009188681 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-22 | 2020-05-27 | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  |  |  |  | 2020-06-21 | 2020-06-26 | 2020-06-21 | 2020-06-26 | 2021-06-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 2685.9
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2687.26
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2713.3
1713 | Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид.1 РП-39 ф.15 ПС 35 кВ №307 "Лыщево", ЛР-10 кВ (0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Бужаровский с.о., д.Матвейково,к.н.50:08:070335:0015 |  | 2020-06-11 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид.1 РП-39 ф.15 ПС 35 кВ №307 "Лыщево", ЛР-10 кВ (0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Бужаровский с.о., д.Матвейково,к.н.50:08:070335:0015 | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 568.9424 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 562.63 |  |  |  | 562.625 | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 675.15 | 675.15 | 32009188679 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-20 | 2020-05-27 | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  |  |  |  | 2020-06-09 | 2020-06-26 | 2020-06-09 | 2020-06-26 | 2020-06-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 562.85
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 563.2
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 563.37
1714 | Строительство новой ТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от новой ТП 10/0,4кВ до КЛ-10 кВ направ. РП-10кВ 20033 - ТП 10/0,4кВ «ЗАО Перекресток» , в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Алексея Свиридова, влад.17 (1,26 МВА; 0,6 км) | H_I-165748 | 2020 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство новой ТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от новой ТП 10/0,4кВ до КЛ-10 кВ направ. РП-10кВ 20033 - ТП 10/0,4кВ «ЗАО Перекресток» , в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Алексея Свиридова, влад.17 (1,26 МВА; 0,6 км) | МКС | ориентировочный расчет | 623.45 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 623.1383 |  |  |  | 623.1383 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 747.7659 | 397.0098 | 32009193566 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-18 | 2020-05-28 | 2020-06-04 | 2020-06-08 |  |  |  |  | 2020-06-22 | 2020-06-19 | 2020-06-22 | 2020-06-19 | 2020-12-30
1715 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 1391 до границ участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Соболевский проезд, влад.20 Б (1 км; 87 кв.м.; 96 п.м.) | H_I-189159 | 2020 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 1391 до границ участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Соболевский проезд, влад.20 Б (1 км; 87 кв.м.; 96 п.м.) | МКС | ориентировочный расчет | 711.9667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭнергоСеть" | 710.899 |  |  |  | 710.899 | ООО "ЭнергоСеть" | 853.0789 | 446.6381 | 32009193569 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-18 | 2020-05-28 | 2020-06-04 | 2020-06-08 |  |  |  |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 711.967
1716 | Строительство новой ТП-10кВ с тр-ми 2х1250кВА,2КЛ-10кВ от врез. в 2КЛ-10кВ напр. новая РТП-10кВ -ТП-10кВ 19368 до места врезки в 2КЛ-10кВ направ. новая РТП-10кВ -ТП 19368 с зах. в новую ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Поликарпова, д.14, стр.3 (2,5 МВА; 3,2 км; 14 шт.(РУ); 640 п.м.; 2 шт.(прочие)) | I_I-213806 | 2020 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство новой ТП-10кВ с тр-ми 2х1250кВА,2КЛ-10кВ от врез. в 2КЛ-10кВ напр. новая РТП-10кВ -ТП-10кВ 19368 до места врезки в 2КЛ-10кВ направ. новая РТП-10кВ -ТП 19368 с зах. в новую ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Поликарпова, д.14, стр.3 (2,5 МВА; 3,2 км; 14 шт.(РУ); 640 п.м.; 2 шт.(прочие)) | МКС | ориентировочный расчет | 3956.5583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭнергоСеть" | 3950.623 |  |  |  | 3950.6232 | ООО "ЭнергоСеть" | 4740.7478 | 2482.0669 | 32009193575 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-18 | 2020-05-28 | 2020-06-04 | 2020-06-08 |  |  |  |  | 2020-07-07 | 2020-06-22 | 2020-07-07 | 2020-06-22 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 3956.558
1717 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25175 до ВРЩ-0,4кВ № 5309, в т.ч. ПИР: г.Москва,ул.Бауманская, д.66/11 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25175 до ВРЩ-0,4кВ № 5309, в т.ч. ПИР: г.Москва,ул.Бауманская, д.66/11 | МКС | ориентировочный расчет | 4199.1167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4197.0175 |  |  |  | 4197.0175 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5036.4209 | 5036.4209 | 32009193909 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-27 | 2020-05-28 | 2020-06-04 | 2020-06-08 |  |  |  |  | 2020-06-26 | 2020-06-19 | 2020-06-26 | 2020-06-19 | 2020-08-30
1718 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ напр.ТП 28704 - ТП 27936, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены фасада здания в направлении ВРЩ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, проект-ый проезд № 6368 | K_I-237468 | 2020 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ напр.ТП 28704 - ТП 27936, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены фасада здания в направлении ВРЩ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, проект-ый проезд № 6368 | МКС | ориентировочный расчет | 1154.8 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1153.6452 |  |  |  | 1153.6452 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1384.3742 | 1384.3742 | 32009193923 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-11 | 2020-05-28 | 2020-06-04 | 2020-06-08 |  |  |  |  | 2020-06-15 | 2020-06-22 | 2020-06-15 | 2020-06-22 | 2020-06-30
1719 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 10618 до ВРЩ-0,4кВ № 91651 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Спасоналивковский пер., д.8, стр.1 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 10618 до ВРЩ-0,4кВ № 91651 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Спасоналивковский пер., д.8, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 4688.7583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4686.4136 |  |  |  | 4686.4136 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5623.6964 | 4455.6979 | 32009193914 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-11 | 2020-05-28 | 2020-06-04 | 2020-06-08 |  |  |  |  | 2020-06-14 | 2020-06-19 | 2020-06-14 | 2020-06-19 | 2020-10-27
1720 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11753 до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Успенский пер., д.8 | K_I-237443 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11753 до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Успенский пер., д.8 | МКС | ориентировочный расчет | 3578.175 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 3574.5968 |  |  |  | 3574.5968 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 4289.5162 | 4289.5162 | 32009193967 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-11 | 2020-05-28 | 2020-06-04 | 2020-06-08 |  |  |  |  | 2020-06-15 | 2020-06-22 | 2020-06-15 | 2020-06-22 | 2020-07-25
1721 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 19966 с установкой тр-ов 2х400кВА, взамен 2х250кВА, 2-х контакторных станций, реконструкция 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19966 до сущ. ВРЩ-0,4кВ №100037 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Таганская, д.24, стр.1 | I_I-206891 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком)по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 19966 с установкой тр-ов 2х400кВА, взамен 2х250кВА, 2-х контакторных станций, реконструкция 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19966 до сущ. ВРЩ-0,4кВ №100037 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Таганская, д.24, стр.1 | МКС | ССР | 3819.6333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 3800.534 |  |  |  | 3800.534 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 4560.6408 | 4560.6408 | 32009193919 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-27 | 2020-05-28 | 2020-06-04 | 2020-06-08 |  |  |  |  | 2020-06-26 | 2020-06-22 | 2020-06-26 | 2020-06-22 | 2020-09-30
1722 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Пудовкина, д.4а | E_I-142031 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Пудовкина, д.4а | МКС | ССР | 1465.8417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 1464.376 |  |  |  | 1464.3762 | ООО "СМК" | 1757.2514 | 1757.2514 | 32009193969 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-18 | 2020-05-28 | 2020-06-04 | 2020-06-08 |  |  |  |  | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 2020-09-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭлТехСтрой" | 1465.842
1723 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Молодцова, влад.33, корп.1 | J_I-216677 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 8КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Молодцова, влад.33, корп.1 | МКС | ССР | 1496.0667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭнергоСеть" | 1493.823 |  |  |  | 1493.8229 | ООО "ЭнергоСеть" | 1792.5875 | 1792.5875 | 32009193559 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-18 | 2020-05-28 | 2020-06-04 | 2020-06-08 |  |  |  |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-08-20
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1496.067
1724 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до новых ВРЩ-0,4кВ №1,№2,№3 Заявителя в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Плеханова, влад.22 | J_I-216452 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 8КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до новых ВРЩ-0,4кВ №1,№2,№3 Заявителя в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Плеханова, влад.22 | МКС | ССР | 2138.7333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭнергоСеть" | 2135.525 |  |  |  | 2135.5249 | ООО "ЭнергоСеть" | 2562.6299 | 2562.6299 | 32009193563 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-18 | 2020-05-28 | 2020-06-04 | 2020-06-08 |  |  |  |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-08-09
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 2138.733
1725 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Петра Романова, влад.18 | J_I-217935 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу:Строительство 8КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Петра Романова, влад.18 | МКС | ССР | 2405.675 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭнергоСеть" | 2402.066 |  |  |  | 2402.0665 | ООО "ЭнергоСеть" | 2882.4798 | 2882.4798 | 32009193970 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-18 | 2020-05-28 | 2020-06-04 | 2020-06-08 |  |  |  |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-09-28
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 2405.675
1726 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26743 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Витебская (проек. проезд 1901), вблизи д.27 (Хладокомбинат) | H_I-180589 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26743 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Витебская (проек. проезд 1901), вблизи д.27 (Хладокомбинат) | МКС | ССР | 3615.775 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭнергоСеть" | 3610.351 |  |  |  | 3610.3513 | ООО "ЭнергоСеть" | 4332.4216 | 2256.4696 | 32009193971 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-18 | 2020-05-28 | 2020-06-04 | 2020-06-08 |  |  |  |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 3615.775
1727 | Строительство 10КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ №1,№2,№3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бехтерева, влад.3 з/у 1 (р-н Царицыно, мкр.4, корп.402) | I_I-213810 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 10КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ №1,№2,№3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бехтерева, влад.3 з/у 1 (р-н Царицыно, мкр.4, корп.402) | МКС | ССР | 4089.9 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 4083.765 |  |  |  | 4083.7652 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 4900.5182 | 4900.5182 | 32009193752 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-18 | 2020-05-28 | 2020-06-04 | 2020-06-08 |  |  |  |  | 2020-07-07 | 2020-06-22 | 2020-07-07 | 2020-06-22 | 2020-09-30
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 4089.9
1728 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до новых ВРЩ-0,4кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, Черноморский б-р, корп.2, влад.22 | J_I-221005 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 8КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до новых ВРЩ-0,4кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, Черноморский б-р, корп.2, влад.22 | МКС | ССР | 1698.6417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 1696.094 |  |  |  | 1696.094 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 2035.3129 | 1130.7294 | 32009193757 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-18 | 2020-05-28 | 2020-06-04 | 2020-06-08 |  |  |  |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-12-19
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1698.642
1729 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24366 (луч Б) до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Оренбургская, д.10Б |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24366 (луч Б) до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Оренбургская, д.10Б | МКС | ориентировочный расчет | 3782.2667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 3780.3759 |  |  |  | 3780.3759 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4536.451 | 4536.451 | 32009193743 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-11 | 2020-05-28 | 2020-06-04 | 2020-06-08 |  |  |  |  | 2020-06-14 | 2020-06-19 | 2020-06-14 | 2020-06-19 | 2020-08-13
1730 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 17577 до стены здания (со стороны ТП № 4445), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люблинская, д.56/2, стр.2 | K_I-237298 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 17577 до стены здания (со стороны ТП № 4445), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люблинская, д.56/2, стр.2 | МКС | ориентировочный расчет | 3719.1167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 3715.3979 |  |  |  | 3715.3979 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 4458.4775 | 4458.4775 | 32009193968 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-11 | 2020-05-28 | 2020-06-04 | 2020-06-08 |  |  |  |  | 2020-06-15 | 2020-06-22 | 2020-06-15 | 2020-06-22 | 2020-08-06
1731 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 11649 до ТП-10/0,4кВ № 11381 с заходом в новую ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское шоссе, влад.55 | J_I-216502 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 11649 до ТП-10/0,4кВ № 11381 с заходом в новую ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское шоссе, влад.55 | МКС | ССР | 3178.225 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 3176.6359 |  |  |  | 3176.6359 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 3811.9631 | 702.3832 | 32009193758 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-25 | 2020-05-28 | 2020-06-04 | 2020-06-08 |  |  |  |  | 2020-06-29 | 2020-06-19 | 2020-06-29 | 2020-06-19 | 2021-12-30
1732 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24963 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Минская, д.1Г, корпус 9 | K_I-230789 | 2020 | СМР, ПНР | ыполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24963 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Минская, д.1Г, корпус 9 | МКС | ССР | 936.9833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 936.046 |  |  |  | 936.046 | ООО "СФ ТЦС" | 1123.2552 | 1123.2552 | 32009193747 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-25 | 2020-05-28 | 2020-06-04 | 2020-06-08 |  |  |  |  | 2020-06-29 | 2020-06-22 | 2020-06-29 | 2020-06-22 | 2020-09-30
участник | [12 empty] | ООО "ФИНПРОМ-ИНЖИНИРИНГ" | 936.983
1733 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Фид. 12 с ПС-616 Коломенский РЭС (1,333 км) | E_I-183216 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ Фид. 12 с ПС-616 Коломенский РЭС (1,333 км) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 5001.6053 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 4975 |  | 1о | 4975 | 4975 | ООО "ФАБИ" | 5970 | 2018.9455 | 32009191848 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-15 | 2020-05-28 | 2020-06-08 | 2020-06-17 |  |  |  |  | 2020-06-18 | 2020-06-29 | 2020-06-18 | 2020-06-29 | 2021-03-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5001.59 |  |  | 5001.59
1734 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Фид3 ПС349 Голыгино-Ловчиково Шатурского района (9,7 км) | E_I-127309 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ Фид3 ПС349 Голыгино-Ловчиково Шатурского района (9,7 км) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 11624.6833 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 11565.83 |  | 1о | 11565.83 | 11565.8333 | ООО "ФАБИ" | 13879 | 4693.6255 | 32009191859 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-15 | 2020-05-28 | 2020-06-08 | 2020-06-17 |  |  |  |  | 2020-06-18 | 2020-06-29 | 2020-06-18 | 2020-06-29 | 2021-03-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 11624.68 |  |  | 11624.68
1735 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ. Замена неизолированного провода на СИП 3 и расширение просеки ВЛ-6 кВ ф.7 ПС 669, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н 2 этап (0,586 км) | J_I-224152 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ. Замена неизолированного провода на СИП 3 и расширение просеки ВЛ-6 кВ ф.7 ПС 669, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н 2 этап (0,586 км) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1218.4883 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1215.16 |  |  |  | 1215.155 | ООО "Меридиан Энерго" | 1458.186 | 725.1089 | 32009191132 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-15 | 2020-05-28 | 2020-06-04 | 2020-06-05 |  |  |  |  | 2020-06-18 | 2020-07-01 | 2020-06-18 | 2020-07-01 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1218.4
1736 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с КТП-368, ПС №695 "Крутыши"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д. Образцово (насел. местность) | J_I-222054 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с КТП-368, ПС №695 "Крутыши"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д. Образцово (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 598.8333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 595.84 |  |  |  | 595.8392 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 715.007 | 374.3492 | 32009191870 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-15 | 2020-05-28 | 2020-06-08 | 2020-06-10 |  |  |  |  | 2020-06-18 | 2020-06-22 | 2020-06-18 | 2020-06-22 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 597.64
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 598.83
1737 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-99, ПС №591 "Топканово"", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Труфаново (насел. местность) | J_I-221960 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-99, ПС №591 "Топканово"", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Труфаново (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 694.7167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 691.24 |  |  |  | 691.2431 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 829.4917 | 295.1928 | 32009191879 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-15 | 2020-05-28 | 2020-06-08 | 2020-06-10 |  |  |  |  | 2020-06-18 | 2020-06-22 | 2020-06-18 | 2020-06-22 | 2021-03-30
участник | [12 empty] | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 694.02
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 694.72
1738 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.7 оп. 2-6, ПС №771 "Малино"" в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, п. Малино (насел. местность) | J_I-222115 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.7 оп. 2-6, ПС №771 "Малино"" в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, п. Малино (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 824.175 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 820.05 |  |  |  | 820.0541 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 984.065 | 350.2011 | 32009191896 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-15 | 2020-05-28 | 2020-06-08 | 2020-06-10 |  |  |  |  | 2020-06-18 | 2020-06-22 | 2020-06-18 | 2020-06-22 | 2021-03-30
участник | [12 empty] | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 823.35
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 824.18
1739 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с ЦРП-19 ф.4 оп. 198-199, ПС №695 "Крутыши"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д. М.Образцово (насел. местность) | J_I-222118 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ с ЦРП-19 ф.4 оп. 198-199, ПС №695 "Крутыши"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д. М.Образцово (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 475.2333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 472.86 |  |  |  | 472.8572 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 567.4286 | 201.9319 | 32009191907 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-15 | 2020-05-28 | 2020-06-08 | 2020-06-10 |  |  |  |  | 2020-06-18 | 2020-06-22 | 2020-06-18 | 2020-06-22 | 2021-03-30
участник | [12 empty] | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 474.28
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 475.23
1740 | Общий | Общий | Общий | СМР, ПНР | Выполнение работ включая СМР, ПНР по титулам ЮЭС Ступинского района (8 шт) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 8150.2583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 8109.51 |  | 1о | 8109.51 | 8109.507 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 9731.4085 | 5163.6045 | 32009191919 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-15 | 2020-05-28 | 2020-06-08 | 2020-06-17 |  |  |  |  | 2020-06-18 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 8133.96 |  |  | 8133.96
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 8150.26 |  |  | 8150.26
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с МТП-93, ПС №657 "Ялфимово"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с. Хомутово (насел. местность) | J_I-222069 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с МТП-93, ПС №657 "Ялфимово"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с. Хомутово (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1088.5417 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-05-15 |  |  | 2020-06-17 |  |  |  |  | 2020-06-18 |  | 2020-06-18
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с МТП-96, ПС №657 "Ялфимово"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с. Старое (насел. местность) | J_I-222070 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с МТП-96, ПС №657 "Ялфимово"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с. Старое (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 967.1833 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-05-15 |  |  | 2020-06-17 |  |  |  |  | 2020-06-18 |  | 2020-06-18
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с МТП-103, ПС №657 "Ялфимово"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д. Городня (насел. местность) | J_I-222071 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с МТП-103, ПС №657 "Ялфимово"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д. Городня (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 674.8333 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-05-15 |  |  | 2020-06-17 |  |  |  |  | 2020-06-18 |  | 2020-06-18
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с РТП-14, ПС №657 "Ялфимово"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с. Мещерино (насел. местность) | J_I-222075 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с РТП-14, ПС №657 "Ялфимово"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с. Мещерино (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1705.575 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-05-15 |  |  | 2020-06-17 |  |  |  |  | 2020-06-18 |  | 2020-06-18
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с КТП-592, ПС №233 "Мартыново"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д. Милино (насел. местность) | J_I-222081 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с КТП-592, ПС №233 "Мартыново"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д. Милино (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 851.2583 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-05-15 |  |  | 2020-06-17 |  |  |  |  | 2020-06-18 |  | 2020-06-18
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с КТП-288, ПС №771 "Малино"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д. Девяткино (насел. местность) | J_I-222080 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с КТП-288, ПС №771 "Малино"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д. Девяткино (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1612.35 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-05-15 |  |  | 2020-06-17 |  |  |  |  | 2020-06-18 |  | 2020-06-18
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-601, ПС №771 "Малино"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д. Каменка (насел. местность) | J_I-224223 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-601, ПС №771 "Малино"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д. Каменка (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 612.2917 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-05-15 |  |  | 2020-06-17 |  |  |  |  | 2020-06-18 |  | 2020-06-18
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-58, ПС №698 "Ситня"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Псарёво (насел. местность) | J_I-224225 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-58, ПС №698 "Ситня"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Псарёво (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 638.225 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-05-15 |  |  | 2020-06-17 |  |  |  |  | 2020-06-18 |  | 2020-06-18
1741 | Общий | Общий | Общий | СМР, ПНР | Выполнение работ включая СМР, ПНР по титулам ЮЭС Ступинского района (2 шт) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 3909.3583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 3889.81 |  |  |  | 3889.8115 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 4667.7738 | 2476.778 | 32009191937 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-15 | 2020-05-28 | 2020-06-08 | 2020-06-10 |  |  |  |  | 2020-06-18 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 3905.45
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3909.36
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с ТП-5, ВЛ-0,4 кВ с ТП-7, ВЛ-0,4 кВ с ТП-1359, ПС №529 "Сидорово"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, п. Михнево (насел.местность) | J_I-222044 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с ТП-5, ВЛ-0,4 кВ с ТП-7, ВЛ-0,4 кВ с ТП-1359, ПС №529 "Сидорово"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, п. Михнево (насел.местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2388.4833 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-05-15 |  |  | 2020-06-10 |  |  |  |  | 2020-06-18 |  | 2020-06-18
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с МТП-77, ПС №657 "Ялфимово"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д. Коледино (насел. местность) | J_I-222068 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с МТП-77, ПС №657 "Ялфимово"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д. Коледино (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1520.875 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-05-15 |  |  | 2020-06-10 |  |  |  |  | 2020-06-18 |  | 2020-06-18
1742 | Модернизация ВЛ-0,38 кВ с ТП-127, ВЛ-0,38 кВ с ТП-814 ПС №613 "Пролетарий"", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховскийр-н, д.Рыблово | H_I-199346 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Модернизация ВЛ-0,38 кВ с ТП-127, ВЛ-0,38 кВ с ТП-814 ПС №613 "Пролетарий"", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховскийр-н, д.Рыблово | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2661.925 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2648.62 |  |  |  | 2648.6152 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 3178.3382 | 1606.4427 | 32009191948 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-20 | 2020-05-28 | 2020-06-08 | 2020-06-10 |  |  |  |  | 2020-06-23 | 2020-06-29 | 2020-06-23 | 2020-06-29 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2661.93
1743 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-226, ВЛ-0,4 кВ от ТП-622, ПС №447 "Пущино", МО, Серпуховский р-н, д. Лужки (насел.местность) | E_I-185209 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-226, ВЛ-0,4 кВ от ТП-622, ПС №447 "Пущино", МО, Серпуховский р-н, д. Лужки (насел.местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 4141.3417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 4120.63 |  |  |  | 4120.6348 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 4944.7618 | 2499.2546 | 32009191951 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-20 | 2020-05-28 | 2020-06-08 | 2020-06-10 |  |  |  |  | 2020-06-23 | 2020-06-29 | 2020-06-23 | 2020-06-29 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 4141.34
1744 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с ЗТП-161, ВЛ-0,4 кВ с ТП-1359, ПС №529 "Сидорово"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с. Хатунь (насел. местность) | J_I-222058 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с ЗТП-161, ВЛ-0,4 кВ с ТП-1359, ПС №529 "Сидорово"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с. Хатунь (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1214.7167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1208.64 |  |  |  | 1208.6431 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1450.3717 | 516.1465 | 32009191965 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-15 | 2020-05-28 | 2020-06-08 | 2020-06-10 |  |  |  |  | 2020-06-18 | 2020-06-22 | 2020-06-18 | 2020-06-22 | 2021-03-30
участник | [12 empty] | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1214.72
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1214.72
1745 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с КТП-117, ПС №771 "Малино"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с. Карпово (насел. местность) | J_I-222067 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с КТП-117, ПС №771 "Малино"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с. Карпово (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2473.3167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2460.95 |  |  |  | 2460.9501 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2953.1401 | 1050.9395 | 32009194012 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-15 | 2020-05-28 | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  |  |  |  | 2020-06-18 | 2020-06-22 | 2020-06-18 | 2020-06-22 | 2021-03-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2473.3
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2473.32
1746 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-17, ПС №771 "Малино"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Игнатьево (насел. местность) | J_I-224218 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-17, ПС №771 "Малино"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Игнатьево (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 984.0417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 979.12 |  |  |  | 979.1215 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1174.9458 | 611.9509 | 32009194013 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-15 | 2020-05-28 | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  |  |  |  | 2020-06-18 | 2020-06-22 | 2020-06-18 | 2020-06-22 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 984.04
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 984.04
1747 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-23, ПС №591 "Топканово"", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Труфаново (насел. местность) | J_I-221955 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-23, ПС №591 "Топканово"", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Труфаново (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1137.75 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1132.06 |  |  |  | 1132.0613 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1358.4735 | 483.4425 | 32009194015 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-15 | 2020-05-28 | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  |  |  |  | 2020-06-18 | 2020-06-22 | 2020-06-18 | 2020-06-22 | 2021-03-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1137.75
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1137.75
1748 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-129, ПС №591 "Топканово"", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Железня (насел. местность) | J_I-221963 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-129, ПС №591 "Топканово"", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Железня (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2489.7917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2477.34 |  |  |  | 2477.3427 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2972.8113 | 1057.9399 | 32009194016 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-15 | 2020-05-28 | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  |  |  |  | 2020-06-18 | 2020-06-22 | 2020-06-18 | 2020-06-22 | 2021-03-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2489.7
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2489.79
1749 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с МТП-156, ПС №529 "Сидорово"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с. Протасово | J_I-222064 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с МТП-156, ПС №529 "Сидорово"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с. Протасово | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1096.125 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1090.64 |  |  |  | 1090.6444 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1308.7733 | 235.3909 | 32009194018 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-15 | 2020-05-28 | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  |  |  |  | 2020-06-18 | 2020-06-22 | 2020-06-18 | 2020-06-22 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1096.13
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1096.13
1750 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с ЗТП-503, ПС №580 "Яганово тяговая"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с. Красная заря | J_I-222066 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с ЗТП-503, ПС №580 "Яганово тяговая"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с. Красная заря | ПАО "МОЭСК" | ССР | 764.525 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 760.7 |  |  |  | 760.7024 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 912.8429 | 164.1804 | 32009194019 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-15 | 2020-05-28 | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  |  |  |  | 2020-06-18 | 2020-06-22 | 2020-06-18 | 2020-06-22 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 764.53
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 764.53
1751 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с МТП-224, ПС №657 "Ялфимово"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с. Фоминки | J_I-222072 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с МТП-224, ПС №657 "Ялфимово"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с. Фоминки | ПАО "МОЭСК" | ССР | 774.2667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 770.4 |  |  |  | 770.3953 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 924.4744 | 481.4971 | 32009194020 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-15 | 2020-05-28 | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  |  |  |  | 2020-06-18 | 2020-06-22 | 2020-06-18 | 2020-06-22 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 774.2
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 774.27
1752 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с МТП-230, ПС №657 "Ялфимово"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с. Федоровское | J_I-222073 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с МТП-230, ПС №657 "Ялфимово"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с. Федоровское | ПАО "МОЭСК" | ССР | 573.6667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 570.8 |  |  |  | 570.7983 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 684.958 | 356.749 | 32009194021 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-15 | 2020-05-28 | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  |  |  |  | 2020-06-18 | 2020-06-22 | 2020-06-18 | 2020-06-22 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 573.6
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 573.67
1753 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с КТП-87, ПС №771 "Малино"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д. Четряково | J_I-222077 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с КТП-87, ПС №771 "Малино"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д. Четряково | ПАО "МОЭСК" | ССР | 643.4167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 640.2 |  |  |  | 640.1996 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 768.2395 | 400.1247 | 32009194022 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-15 | 2020-05-28 | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  |  |  |  | 2020-06-18 | 2020-06-22 | 2020-06-18 | 2020-06-22 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 643.4
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 643.42
1754 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с БМКТП-88, ПС №771 "Малино"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д. Хонятино | J_I-222078 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с БМКТП-88, ПС №771 "Малино"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д. Хонятино | ПАО "МОЭСК" | ССР | 483.4167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 481 |  |  |  | 480.9996 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 577.1995 | 300.6247 | 32009194024 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-15 | 2020-05-28 | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  |  |  |  | 2020-06-18 | 2020-06-22 | 2020-06-18 | 2020-06-22 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 483.4
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 483.42
1755 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с КТП-107, ПС №771 "Малино"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д. Николо-тители | J_I-222079 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с КТП-107, ПС №771 "Малино"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д. Николо-тители | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2005.875 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1995.85 |  |  |  | 1995.8456 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2395.0147 | 1247.4035 | 32009194025 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-15 | 2020-05-29 | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  |  |  |  | 2020-06-18 | 2020-06-22 | 2020-06-18 | 2020-06-22 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2005.88
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2005.88
1756 | Модернизация ВЛ-0,38 кВ от МТП-95, ф. 16 с ПС №657 "Ялфимово"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Хомутово | H_I-199356 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Модернизация ВЛ-0,38 кВ от МТП-95, ф. 16 с ПС №657 "Ялфимово"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Хомутово | ПАО "МОЭСК" | ССР | 589.1833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 586.24 |  |  |  | 586.2374 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 703.4849 | 353.6438 | 32009199792 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-15 | 2020-05-29 | 2020-06-10 | 2020-06-17 |  |  |  |  | 2020-06-18 | 2020-06-29 | 2020-06-18 | 2020-06-29 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 589.18
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 589.18
1757 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-65, ВЛ-0,4 кВот ТП-426, ПС №245 "Пятницкая"", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Понизье | J_I-221943 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-65, ВЛ-0,4 кВот ТП-426, ПС №245 "Пятницкая"", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Понизье | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2503.525 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2491.01 |  |  |  | 2491.0074 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2989.2088 | 1502.6834 | 32009199794 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-15 | 2020-05-29 | 2020-06-10 | 2020-06-17 |  |  |  |  | 2020-06-18 | 2020-06-29 | 2020-06-18 | 2020-06-29 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2503.53
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2503.53
1758 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с ТП-7 Овощные базы, ПС №400 "Ока"", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Калиново (насел. местность) | J_I-221977 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с ТП-7 Овощные базы, ПС №400 "Ока"", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Калиново (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1214.45 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1208.38 |  |  |  | 1208.3775 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1450.053 | 700.5874 | 32009199795 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-15 | 2020-05-29 | 2020-06-10 | 2020-06-17 |  |  |  |  | 2020-06-18 | 2020-07-06 | 2020-06-18 | 2020-07-06 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1214.45
1759 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с МТП-33, ПС №695 "Крутыши"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, п. Возрождение | J_I-222048 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с МТП-33, ПС №695 "Крутыши"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, п. Возрождение | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1481.7 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1474.29 |  |  |  | 1474.2915 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1769.1498 | 889.3564 | 32009199796 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-15 | 2020-05-29 | 2020-06-10 | 2020-06-17 |  |  |  |  | 2020-06-18 | 2020-06-29 | 2020-06-18 | 2020-06-29 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1481.7
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1481.7
1760 | Модернизация автоматизированной территориально-распределенной модульной системы защиты периметра территории электроподстанции высокого напряжения 220 кВ №91 «Угреша», г. Москва, ул. Петра Романова, д.1 (4 552 кв.м.; 300 п.м.; 10 шт.(прочие)) | J_I-222149 | 2024 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, выполнение авторского надзора по титулу: Модернизация автоматизированной территориально-распределенной модульной системы защиты периметра территории электроподстанции высокого напряжения 220 кВ №91 «Угреша», г. Москва, ул. Петра Романова, д.1 (4 552 кв.м.; 300 п.м.; 10 шт.(прочие)) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 754.5333 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 701.72 |  |  |  | 701.716 | ООО "Техно инжиниринг" | 842.0592 | 586.8897 | 32009195261 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-15 | 2020-05-28 | 2020-06-09 | 2020-06-23 |  |  |  |  | 2020-06-18 | 2020-07-23 | 2020-06-18 | 2020-07-23 | 2020-10-30 |  | Выписка 011 от 14.07.2020 (60): ЕУ
участник | [12 empty] | ООО "САПФИР-МИКРО" |  | ООО "САПФИР-МИКРО"
1761 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.5 ПС-556 (оп.6а-106) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (7,9 км) | J_I-221810 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.5 ПС-556 (оп.6а-106) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (7,9 км) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 1440.8536 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1424.86 |  |  |  | 1424.8601 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1709.8321 | 1709.8321 | 32009199908 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-15 | 2020-05-29 | 2020-06-10 | 2020-06-17 |  |  |  |  | 2020-06-09 | 2020-06-30 | 2020-06-09 | 2020-06-30 | 2020-06-30
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1440.85
1762 | Общий | Общий | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по объектам реконструкции ВЛ 6-10 кВ Воскресенский р-н (5 титулов). | ПАО "МОЭСК" | ССР | 27511.6683 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 27372.5 |  | 1о | 27372.5 | 27372.5 | ООО "ФАБИ" | 32847 | 16512.2757 | 32009199797 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-15 | 2020-05-29 | 2020-06-10 | 2020-06-23 |  |  |  |  | 2020-06-11 | 2020-06-29 | 2020-06-11 | 2020-06-29 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 27511.67 |  |  | 27511.67
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. №537-01 ПС-537 от РП-3 Воскресенский РЭС | E_I-183188 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. №537-01 ПС-537 от РП-3 Воскресенский РЭС | ПАО "МОЭСК" | ССР | 5360.285 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-05-15 |  |  | 2020-06-23 |  |  |  |  | 2020-06-11 |  | 2020-06-11
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. №537-02 ПС-537 от РП-3 Воскресенский РЭС | E_I-183189 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. №537-02 ПС-537 от РП-3 Воскресенский РЭС | ПАО "МОЭСК" | ССР | 4408.4917 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-05-15 |  |  | 2020-06-23 |  |  |  |  | 2020-06-11 |  | 2020-06-11
справочный | Реконструкция ВЛ 10 кВ фид. №715-02 от ПС-715аб Воскресенский РЭС | E_I-183192 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 10 кВ фид. №715-02 от ПС-715аб Воскресенский РЭС | ПАО "МОЭСК" | ССР | 5946.5417 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-05-15 |  |  | 2020-06-23 |  |  |  |  | 2020-06-11 |  | 2020-06-11
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. №15 ПС-590 Воскресенский РЭС | E_I-183194 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. №15 ПС-590 Воскресенский РЭС | ПАО "МОЭСК" | ССР | 4911.75 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-05-15 |  |  | 2020-06-23 |  |  |  |  | 2020-06-11 |  | 2020-06-11
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. №14 ПС-530 Воскресенский РЭС | E_I-183195 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. №14 ПС-530 Воскресенский РЭС | ПАО "МОЭСК" | ССР | 6884.6 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-05-15 |  |  | 2020-06-23 |  |  |  |  | 2020-06-11 |  | 2020-06-11
1763 | Общий | Общий | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по объектам реконструкции ВЛ 10 кВ Коломенский р-н (3 титула). | ПАО "МОЭСК" | ССР | 17284.9417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 17197.5 |  | 1о | 17197.5 | 17197.5 | ООО "ФАБИ" | 20637 | 3489.5291 | 32009199798 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-15 | 2020-05-29 | 2020-06-10 | 2020-06-23 |  |  |  |  | 2020-06-11 | 29.06.2020 | 2020-06-11 | 2020-06-29 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 17284.94 |  |  | 17284.94
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ Фид. 14 с ПС-616 Коломенский РЭС | E_I-183213 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ Фид. 14 с ПС-616 Коломенский РЭС | ПАО "МОЭСК" | ССР | 6388.85 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-05-15 |  |  | 2020-06-23 |  |  |  |  | 2020-06-11 |  | 2020-06-11
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ Фид. 21 с ПС-703 Коломенский РЭС | E_I-183214 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ Фид. 21 с ПС-703 Коломенский РЭС | ПАО "МОЭСК" | ССР | 5661.55 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-05-15 |  |  | 2020-06-23 |  |  |  |  | 2020-06-11 |  | 2020-06-11
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ Фид. 27 с ПС-74 Коломенский РЭС | E_I-183218 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ Фид. 27 с ПС-74 Коломенский РЭС | ПАО "МОЭСК" | ССР | 5234.5417 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-05-15 |  |  | 2020-06-23 |  |  |  |  | 2020-06-11 |  | 2020-06-11
1764 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.1248 Луховицкий РЭС | E_I-183235 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.1248 Луховицкий РЭС | ПАО "МОЭСК" | ССР | 6244.7667 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 6213.75 |  | 1о | 6213.75 | 6213.75 | ООО "ФАБИ" | 7456.5 | 1260.8264 | 32009199799 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-15 | 2020-05-29 | 2020-06-10 | 2020-06-23 |  |  |  |  | 2020-06-11 | 2020-06-29 | 2020-06-11 | 2020-06-29 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 6244.76 |  |  | 6244.76
1765 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от Подстанции 110 кВ "Туменская"" №73 до ЗТП №54 с отпайками и ответвлениями (фидер №14) Озёрский РЭС | E_I-183248 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ от Подстанции 110 кВ "Туменская"" №73 до ЗТП №54 с отпайками и ответвлениями (фидер №14) Озёрский РЭС | ПАО "МОЭСК" | ССР | 4048.7167 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 4030 |  |  |  | 4030 | ООО "ФАБИ" | 4836 | 817.7236 | 32009199800 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-15 | 2020-05-29 | 2020-06-10 | 2020-06-17 |  |  |  |  | 2020-06-11 | 2020-06-29 | 2020-06-11 | 2020-06-29 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4048.72
1766 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Фид 502 ПС 349 Шатурский РЭС | E_I-183273 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ Фид 502 ПС 349 Шатурский РЭС | ПАО "МОЭСК" | ССР | 8218.4042 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 8177.5 |  | 1о | 8177.5 | 8177.5 | ООО "ФАБИ" | 9813 | 4933.0216 | 32009199801 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-15 | 2020-05-29 | 2020-06-10 | 2020-06-23 |  |  |  |  | 2020-06-11 | 2020-06-29 | 2020-06-11 | 2020-06-29 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 8218.4 |  |  | 8218.4
1767 | Общий | Общий | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по объектам реконструкции ВЛ 6-10 кВ Щелковский р-н (5 титулов). | ПАО "МОЭСК" | ССР | 5133.9533 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5131.46 |  | 1о | 5131.46 | 5131.46 | ООО "Меридиан Энерго" | 6157.752 | 2901.9291 | 32009199802 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-15 | 2020-05-29 | 2020-06-10 | 2020-06-23 |  |  |  |  | 2020-06-11 | 10.07.2020 | 2020-06-11 | 2020-07-10 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 5133.9 |  |  | 5133.9
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-77-РП-124,отп. ТП-94 Щелковский РЭС | E_I-183282 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-77-РП-124,отп. ТП-94 Щелковский РЭС | ПАО "МОЭСК" | ССР | 806.685 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-05-15 |  |  | 2020-06-23 |  |  |  |  | 2020-06-11 |  | 2020-06-11
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-61-ТП-69,отп. КТП-62,63 Щелковский РЭС | E_I-183285 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-61-ТП-69,отп. КТП-62,63 Щелковский РЭС | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1562.695 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-05-15 |  |  | 2020-06-23 |  |  |  |  | 2020-06-11 |  | 2020-06-11
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-268-ТП-267, отп. КТП-482,479,478,412 Щелковский РЭС | E_I-183290 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-268-ТП-267, отп. КТП-482,479,478,412 Щелковский РЭС | ПАО "МОЭСК" | ССР | 817.3642 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-05-15 |  |  | 2020-06-23 |  |  |  |  | 2020-06-11 |  | 2020-06-11
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-149 РП-313 Щелковский РЭС | E_I-183291 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-149 РП-313 Щелковский РЭС | ПАО "МОЭСК" | ССР | 677.435 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-05-15 |  |  | 2020-06-23 |  |  |  |  | 2020-06-11 |  | 2020-06-11
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-481-КРН-3-ТП-26,отп. КТП-500 Щелковский РЭС | E_I-183293 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-481-КРН-3-ТП-26,отп. КТП-500 Щелковский РЭС | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1269.7742 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-05-15 |  |  | 2020-06-23 |  |  |  |  | 2020-06-11 |  | 2020-06-11
1768 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ВЛ-10кВ ф.6 ПС-298 Зарайский РЭС | E_I-186662 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ВЛ-10кВ ф.6 ПС-298 Зарайский РЭС | ПАО "МОЭСК" | ССР | 5970.8167 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 5940 |  | 1о | 5940 | 5940 | ООО "ФАБИ" | 7128 | 3583.2649 | 32009199803 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-15 | 2020-05-29 | 2020-06-10 | 2020-06-23 |  |  |  |  | 2020-06-11 | 2020-06-29 | 2020-06-11 | 2020-06-29 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5970.82 |  |  | 5970.82
1769 | Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП хозспособом на филиале МКС в 2020 г. |  | 2020 | МТРиО | Поставка силового кабеля на напряжение 1кВ по титулу " "Приобретение материалов для обеспечения работ по тарифному ТП хозспособом на филиале МКС" " (ЗНТ 085-0014562) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 4050 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ООО "Электрокабель КС" | 4050 |  |  |  | 4050 | ООО "Электрокабель КС" | 4860 | 4860 | неэлектронная | неэлектронная | 2020-05-20 | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020-05-22 | .п. 5.9.1 | ЦКК | 43973 | 43 | 2020-05-22 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | Выписка 006 от 22.05.2020 (43): ЕП
1770 | Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП хозспособом на филиале МКС в 2020 г. |  | 2020 | МТРиО | Поставка термостойкой трубы по титулу " "Приобретение материалов для обеспечения работ по тарифному ТП хозспособом на филиале МКС" " (ЗНТ 085-0014563) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 4833.3333 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ООО "ДКО ПОЛИПЛАСТИК" | 4833.3333 |  |  |  | 4833.3333 | ООО "ДКО ПОЛИПЛАСТИК" | 5800 | 5800 | неэлектронная | неэлектронная | 2020-05-20 | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020-05-22 | .п. 5.9.1 | ЦКК | 43973 | 43 | 2020-05-22 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | Выписка 006 от 22.05.2020 (43): ЕП
1771 | Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП хозспособом на филиале МКС в 2020 г. |  | 2020 | МТРиО | Поставка кабельных муфт по титулу ""Приобретение материалов для обеспечения работ по тарифному ТП хозспособом на филиале МКС" " (ЗНТ 085-0014564) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 671.25 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | АО "ПЗЭМИ" | 671.25 |  |  |  | 671.25 | АО "ПЗЭМИ" | 805.5 | 805.5 | неэлектронная | неэлектронная | 2020-05-20 | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020-05-22 | .п. 5.9.1 | ЦКК | 43973 | 43 | 2020-05-22 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | Выписка 006 от 22.05.2020 (43): ЕП
1772 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-851(911241)), ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н Ю8-19-302-4546(956208) |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-851(911241)), ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н Ю8-19-302-4546(956208) | ЮЭС | ССР | 671.2 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 667.73 |  |  |  | 667.73 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 801.276 | 801.276 | 32009201569 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-22 | 2020-06-01 | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  |  |  |  | 2020-06-10 | 2020-06-29 | 2020-06-10 | 2020-06-29 | 2020-07-10
1773 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.26, ПС №764 "Загорново", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, 3-ий км автодороги ММК- Раменское Ю8-20-302-12224(775788) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулуСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.26, ПС №764 "Загорново", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, 3-ий км автодороги ММК- Раменское Ю8-20-302-12224(775788) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 918.91 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 914.315 |  |  |  | 914.3155 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1097.1785 | 1097.1785 | 32009201571 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-26 | 2020-06-01 | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  |  |  |  | 2020-06-14 | 2020-06-19 | 2020-06-14 | 2020-06-19 | 2020-06-20
участник | [12 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 918.91
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 918.91
1774 | Реконструкция 2КВЛ-10 кВ от ячеек ф.3, ф.4 в РУ-10 кВ ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г/о, Уварово д, уч. 40 Ю8-18-302-22286(915361) | J_I-221563 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция 2КВЛ-10 кВ от ячеек ф.3, ф.4 в РУ-10 кВ ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г/о, Уварово д, уч. 40 Ю8-18-302-22286(915361) | ЮЭС | ССР | 1234.2333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1228 |  |  |  | 1228 | ООО "ФАБИ" | 1473.6 | 1473.6 | 32009201577 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-05-27 | 2020-06-01 | 2020-06-08 | 2020-06-10 |  |  |  |  | 2020-06-16 | 2020-06-29 | 2020-06-16 | 2020-06-29 | 2020-07-30
1890 | Создание автоматизированной системы поддержки принятия управленческих решений (IT-014) (1 шт.(прочие)) | J_I-223475 | 2023 | Работы | Выполнение работ по созданию автоматизированной информационной системы поддержки принятия управленческих решений ПАО «МОЭСК» | ПАО "МОЭСК" | Технико-коммерческое предложение | 43241.409 | ОК | ОК | 2 | 2 | КУ: АО "Управление ВОЛС-ВЛ" | 43241.41 |  | 1 | 43162.23 | 43162.22 | КУ: АО "Управление ВОЛС-ВЛ" | 49394.67 |  | 2428297 | b2b-moesk.ru | 2020-07-29 | 2020-08-07 | 2020-08-27 | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-13 | 15.10.2020 | 2020-10-13 | 2020-10-15 | 2021-04-12
участник | [12 empty] | ООО "ПАРМАЛОГИКА" | 43241.41 |  |  | 43241.41
1891 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от места врезки КЛ-10кВ напр. РТП -10/0,4кВ № 15169 - ТП-10/0,4кВ № 15828 до новой ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новаторов, влад.3, стр.1-3 | I_I-212809 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от места врезки КЛ-10кВ напр. РТП -10/0,4кВ № 15169 - ТП-10/0,4кВ № 15828 до новой ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новаторов, влад.3, стр.1-3 | ПАО "РМР" | ССР | 14572.2 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 14564.91 |  |  |  | 14564.9139 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 17477.8967 | 628.1696 | 32009406309 | roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-07 | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 14572.2
1892 | Строительство БКТП-20/0,4кВ с тран-м 1600 кВА, КЛ-20 кВ от яч.РУ-20 кВ СП-20 кВ №71014 до РУ-20 кВ нов. ТП-20/0,4 кВ., ГНБ, в т.ч ПИР, г. Москва, ТиНАО, г. Щербинка, СНТ «Наука» |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство БКТП-20/0,4кВ с тран-м 1600 кВА, КЛ-20 кВ от яч.РУ-20 кВ СП-20 кВ №71014 до РУ-20 кВ нов. ТП-20/0,4 кВ., ГНБ, в т.ч ПИР, г. Москва, ТиНАО, г. Щербинка, СНТ «Наука» | ПАО "РМР" | ССР | 17606.0981 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 17518.07 |  |  |  | 17518.0676 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 21021.6811 | 4578.98 | 32009388295 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-07 | 2020-08-17 | 2020-08-19 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-08 | 2020-09-06 | 2020-09-08 | 2020-12-18
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 17606.1
1893 | Строительство БКТП-20/0,4 кВ с тран-м 630 кВА, КЛ-20 кВ от РУ-20 кВ СП-20 кВ № 71014 до РУ-20 кВ БКТП-20/0,4 кВ № нов., ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Воскресенское, НСТ "Большевичка" |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство БКТП-20/0,4 кВ с тран-м 630 кВА, КЛ-20 кВ от РУ-20 кВ СП-20 кВ № 71014 до РУ-20 кВ БКТП-20/0,4 кВ № нов., ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Воскресенское, НСТ "Большевичка" | ПАО "РМР" | ССР | 11367.5076 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 11310.67 |  |  |  | 11310.67 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 13572.804 | 13572.804 | 32009388284 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-07 | 2020-08-17 | 2020-08-19 |  |  |  |  | 2020-09-02 | 2020-09-08 | 2020-09-02 | 2020-09-08 | 2020-09-30
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 11367.5
1894 | Строительство 2СП-10 кВ, 2КЛ-10кВ от вновь сооружаемых яч. на 2-й и 3-й с.ш. РУ-10кВ РТП-10/04кВ №81 до РУ-10кВ вновь сооружаемых 2СП-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, Отрадное | J_I-227505 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство 2СП-10 кВ, 2КЛ-10кВ от вновь сооружаемых яч. на 2-й и 3-й с.ш. РУ-10кВ РТП-10/04кВ №81 до РУ-10кВ вновь сооружаемых 2СП-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, Отрадное | ПАО "РМР" | ССР | 8113.2563 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Энком" | 8072.69 |  |  |  | 8072.6897 | ООО "Энком" | 9687.2277 | 1519.5651 | 32009390840 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-10 | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 14.09.2020 | 2020-09-06 | 2020-09-14 | 2020-12-25
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 8113.26
1895 | Реконструкция ПС 110 кВ №414 Кудиново | E_I-117060 | 2026 | МТРиО | Поставка оборудования телемеханики с ПО по титулу: Реконструкция ПС 110 кВ №414 Кудиново (ЗНТ 062-0012431) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 33829.2449 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | ООО "И-ТРЕЙД" | 33660.1 |  | 1 | 33530.19 | 33530.1943 | ООО "И-Трейд" | 40236.2332 |  | 1462648 | b2b-moesk.ru | 2020-02-14 | 2020-03-03 | 2020-03-20 | 2020-07-13 |  |  |  |  | 2020-04-25 | 2020-07-31 | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020-10-31
участник | [12 empty] | ООО "ИСС" | 33829.24 |  |  | 33594.16
участник | [12 empty] | ООО "Техноград" | 33829.227 | ООО "Техноград"
1896 | Общий | Общий | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС Можайского р-на (9 объектов (АПС 2-й этап)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 7043.318 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Инженерное бюро" | 6916.54 |  | 1 | 6916.54 | 6916.5383 | ООО "Инженерное бюро" | 8299.8459 | 1229.6068 | 32009389227 32008996695 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-07 | 2020-08-17 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 14.09.2020 | 2020-09-06 | 2020-09-14 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 6924.99 |  |  | 6924.99
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 6930.62 |  |  | 6930.62
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 11 ПС 35 кВ №428 "Глядковская"" с заменой РЛН-10 кВ №133 на АПС-10 кВ, МО, Можайский р-н, д. Никитино (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222765 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 11 ПС 35 кВ №428 "Глядковская"" с заменой РЛН-10 кВ №133 на АПС-10 кВ, МО, Можайский р-н, д. Никитино (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 786.9537 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-14 | 2020-09-06 | 2020-09-14
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 3 РП-10 кВ №7, ПС 110 кВ №704 "Макарово"" с заменой РЛН-10 кВ №375 на АПС-10 кВ, МО, Можайский р-н, д. Шаликово (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222766 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 3 РП-10 кВ №7, ПС 110 кВ №704 "Макарово"" с заменой РЛН-10 кВ №375 на АПС-10 кВ, МО, Можайский р-н, д. Шаликово (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 792.3356 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-14 | 2020-09-06 | 2020-09-14
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 8 РП-10 кВ №46, ПС 35 кВ №724 "Збышки"" с заменой РЛН-10 кВ №432 на АПС-10 кВ, МО, Можайский р-н, д. Красновидово (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222767 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 8 РП-10 кВ №46, ПС 35 кВ №724 "Збышки"" с заменой РЛН-10 кВ №432 на АПС-10 кВ, МО, Можайский р-н, д. Красновидово (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 799.8379 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-14 | 2020-09-06 | 2020-09-14
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 8 ПС 110 кВ №355 "Можайск"" с заменой РЛН-10 кВ №84 на АПС-10 кВ, МО, Можайский р-н, д. Моденово (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222768 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 8 ПС 110 кВ №355 "Можайск"" с заменой РЛН-10 кВ №84 на АПС-10 кВ, МО, Можайский р-н, д. Моденово (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 691.5157 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-14 | 2020-09-06 | 2020-09-14
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 3 ПС 35 кВ №76"Цезарево"" с заменой РЛН-10 кВ №62 на АПС-10 кВ, МО, Можайский р-н, д. Преснецово (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222769 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 3 ПС 35 кВ №76"Цезарево"" с заменой РЛН-10 кВ №62 на АПС-10 кВ, МО, Можайский р-н, д. Преснецово (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 800.8644 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-14 | 2020-09-06 | 2020-09-14
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 2 ПС 35 кВ №76 «Цезарево» с заменой РЛН-10 кВ №319 на АПС-10 кВ, МО, Можайский р-н, д. Купрово (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222770 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 2 ПС 35 кВ №76 «Цезарево» с заменой РЛН-10 кВ №319 на АПС-10 кВ, МО, Можайский р-н, д. Купрово (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 792.0226 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-14 | 2020-09-06 | 2020-09-14
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 2 ПС 35 кВ №725 «Киселево» с заменой РЛН-10 кВ №492 на АПС-10 кВ, МО, Можайский р-н, в близи д. Слащево (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222771 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 2 ПС 35 кВ №725 «Киселево» с заменой РЛН-10 кВ №492 на АПС-10 кВ, МО, Можайский р-н, в близи д. Слащево (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 798.2106 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-14 | 2020-09-06 | 2020-09-14
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 7 ПС-700 «Дровнино» с заменой РЛН-10 кВ №802 на АПС-10 кВ, МО, Можайский р-н, д. Калужское (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222772 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 7 ПС-700 «Дровнино» с заменой РЛН-10 кВ №802 на АПС-10 кВ, МО, Можайский р-н, д. Калужское (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 793.3719 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-14 | 2020-09-06 | 2020-09-14
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 2 РП-10 кВ №33, ПС 110 кВ №704 "Макарово"" с заменой РЛН-10 кВ №104 на АПС-10 кВ, МО, Можайский р-н, д. Лысково (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222799 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 2 РП-10 кВ №33, ПС 110 кВ №704 "Макарово"" с заменой РЛН-10 кВ №104 на АПС-10 кВ, МО, Можайский р-н, д. Лысково (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 788.2057 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-14 | 2020-09-06 | 2020-09-14
1897 | Общий | Общий | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС Лотшинского р-на (6 объектов (АПС 2-й этап)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 4610.5805 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 4526.67 |  | 1 | 4526.67 | 4526.668 | ООО "Инженерное бюро" | 5432.0015 | 804.741 | 32009389228 32008996700 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-07 | 2020-08-17 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 14.09.2020 | 2020-09-06 | 2020-09-14 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 4532.66 |  |  | 4532.66
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 4534.51 |  |  | 4534.51
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 11 ПС 110 кВ №409 «Лотошино» с заменой КРН-10 кВ №201 на АПС-10 кВ, МО, Лотошинский р-н, в районе д. Кульпино (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222773 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 11 ПС 110 кВ №409 «Лотошино» с заменой КРН-10 кВ №201 на АПС-10 кВ, МО, Лотошинский р-н, в районе д. Кульпино (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 753.5734 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-14 | 2020-09-06 | 2020-09-14
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 4 ПС 35 кВ №324 «Ошейкино» с заменой КРН-10 кВ №211 на АПС-10 кВ, МО, Лотошинский р-н, в районе д. Грибаново (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222774 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 4 ПС 35 кВ №324 «Ошейкино» с заменой КРН-10 кВ №211 на АПС-10 кВ, МО, Лотошинский р-н, в районе д. Грибаново (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 753.5734 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-14 | 2020-09-06 | 2020-09-14
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 11 ПС 110 кВ №409 «Лотошино» с заменой КРН-10 кВ №212 на АПС-10 кВ, МО, Лотошинский р-н, в районе д. Мастищево (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222775 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 11 ПС 110 кВ №409 «Лотошино» с заменой КРН-10 кВ №212 на АПС-10 кВ, МО, Лотошинский р-н, в районе д. Мастищево (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 810.232 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-14 | 2020-09-06 | 2020-09-14
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 3 ПС 35 кВ №619 «Введенское» с заменой КРН-10 кВ №213 на АПС-10 кВ, МО, Лотошинский р-н, в районе д. Вяхерево (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222776 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 3 ПС 35 кВ №619 «Введенское» с заменой КРН-10 кВ №213 на АПС-10 кВ, МО, Лотошинский р-н, в районе д. Вяхерево (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 774.651 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-14 | 2020-09-06 | 2020-09-14
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 8 ПС 110 кВ №409 «Лотошино» с заменой КРН-10 кВ №222 на АПС-10 кВ, МО, Лотошинский р-н, в районе п. Лотошино (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222777 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 8 ПС 110 кВ №409 «Лотошино» с заменой КРН-10 кВ №222 на АПС-10 кВ, МО, Лотошинский р-н, в районе п. Лотошино (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 810.232 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-14 | 2020-09-06 | 2020-09-14
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 18 ПС 110 кВ №409 «Лотошино» с заменой КРН-10 кВ №228 на АПС-10 кВ, МО, Лотошинский р-н, в районе д. Ошенево (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222778 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 18 ПС 110 кВ №409 «Лотошино» с заменой КРН-10 кВ №228 на АПС-10 кВ, МО, Лотошинский р-н, в районе д. Ошенево (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 708.3188 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-14 | 2020-09-06 | 2020-09-14
1898 | Общий | Общий | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС Одинцовского р-на (10 объектов (АПС 2-й этап)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 7570.6065 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 7432.06 |  | 1 | 7432.06 | 7432.0644 | ООО "Инженерное бюро" | 8918.4773 | 1321.2559 | 32009389229 32008996703 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-07 | 2020-08-17 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 14.09.2020 | 2020-09-06 | 2020-09-14 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 7443.42 |  |  | 7443.42
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 7442.66 |  |  | 7442.66
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 34 РП-6 кВ №3 (оп. 33) с установкой АПС-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в районе д. Пронское (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222779 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 34 РП-6 кВ №3 (оп. 33) с установкой АПС-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в районе д. Пронское (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 754.1527 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-14 | 2020-09-06 | 2020-09-14
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 32 РП-6 кВ №3 (оп. 131) с установкой АПС-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в районе д. Мартьяново (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222780 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 32 РП-6 кВ №3 (оп. 131) с установкой АПС-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в районе д. Мартьяново (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 745.9236 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-14 | 2020-09-06 | 2020-09-14
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 32 РП-6 кВ №3 с заменой ЛР-6 кВ №322 и КРН-6 кВ №322 на АПС-6 кВ, МО, Одинцовский р-н, в районе д. Шарапово (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222781 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 32 РП-6 кВ №3 с заменой ЛР-6 кВ №322 и КРН-6 кВ №322 на АПС-6 кВ, МО, Одинцовский р-н, в районе д. Шарапово (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 847.6698 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-14 | 2020-09-06 | 2020-09-14
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 4 ПС 110 кВ №550 "Каринская"" с установкой АПС-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в районе д. Ново-Константиновка (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222782 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 4 ПС 110 кВ №550 "Каринская"" с установкой АПС-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в районе д. Ново-Константиновка (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 741.9591 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-14 | 2020-09-06 | 2020-09-14
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 4 ПС 35 кВ №293 "Каменская"" с установкой АПС-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222783 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 4 ПС 35 кВ №293 "Каменская"" с установкой АПС-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 745.6943 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-14 | 2020-09-06 | 2020-09-14
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 1 КРУН-6 кВ ПС 110 кВ №789 "Наро-Осаново"" с установкой АПС-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222784 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 1 КРУН-6 кВ ПС 110 кВ №789 "Наро-Осаново"" с установкой АПС-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 745.6943 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-14 | 2020-09-06 | 2020-09-14
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ линия 3 РТП-6 кВ №2 с установкой АПС-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222785 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ линия 3 РТП-6 кВ №2 с установкой АПС-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 787.5406 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-14 | 2020-09-06 | 2020-09-14
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-3 РП-6 кВ №6 с установкой АПС-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222786 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-3 РП-6 кВ №6 с установкой АПС-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 753.9299 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-14 | 2020-09-06 | 2020-09-14
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 113 ПС 35 кВ №482 "Дачная"" с установкой АПС-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222787 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 113 ПС 35 кВ №482 "Дачная"" с установкой АПС-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 754.1527 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-14 | 2020-09-06 | 2020-09-14
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 2 КРУН-6 кВ ПС 110 кВ №789 "Наро-Осаново"" с заменой ЛР-6 кВ №134 на АПС-6 кВ, МО, Одинцовский р-н (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222788 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 2 КРУН-6 кВ ПС 110 кВ №789 "Наро-Осаново"" с заменой ЛР-6 кВ №134 на АПС-6 кВ, МО, Одинцовский р-н (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 693.8896 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-14 | 2020-09-06 | 2020-09-14
1899 | Общий | Общий | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС Одинцовского р-на (десять объектов (АПС 2-й этап)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 8255.2215 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 8101.67 |  | 1 | 8101.67 | 8101.6744 | ООО "Инженерное бюро" | 9722.0093 | 1440.2977 | 32009389230 32008996712 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-07 | 2020-08-17 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 14.09.2020 | 2020-09-06 | 2020-09-14 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 8119.01 |  |  | 8119.01
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 8115.71 |  |  | 8115.71
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 3 КРУН-6 кВ ПС 110 кВ №789 "Наро-Осаново"" с заменой ЛР-6 кВ №731 на АПС-6 кВ, МО, Одинцовский р-н (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222789 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 3 КРУН-6 кВ ПС 110 кВ №789 "Наро-Осаново"" с заменой ЛР-6 кВ №731 на АПС-6 кВ, МО, Одинцовский р-н (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 746.4142 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-14 | 2020-09-06 | 2020-09-14
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ линия 2 РП-6 кВ №1 с заменой ЛР-6 кВ №121 на АПС-6 кВ, МО, Одинцовский р-н (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222790 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ линия 2 РП-6 кВ №1 с заменой ЛР-6 кВ №121 на АПС-6 кВ, МО, Одинцовский р-н (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 769.4357 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-14 | 2020-09-06 | 2020-09-14
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 33 РП-6 кВ №3 с заменой ЛР-6 кВ №336 на АПС-6 кВ, МО, Одинцовский р-н (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222791 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 33 РП-6 кВ №3 с заменой ЛР-6 кВ №336 на АПС-6 кВ, МО, Одинцовский р-н (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 747.1005 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-14 | 2020-09-06 | 2020-09-14
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ линия 5 РП-6 кВ №4 с установкой АПС-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222792 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ линия 5 РП-6 кВ №4 с установкой АПС-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 720.6097 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-14 | 2020-09-06 | 2020-09-14
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ линия 6 РП-6 кВ №4 с заменой ЛР-6 кВ №466 на АПС-6 кВ, МО, Одинцовский р-н (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222793 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ линия 6 РП-6 кВ №4 с заменой ЛР-6 кВ №466 на АПС-6 кВ, МО, Одинцовский р-н (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 847.6698 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-14 | 2020-09-06 | 2020-09-14
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-1 РП-6 кВ №6 с установкой АПС-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222794 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-1 РП-6 кВ №6 с установкой АПС-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 708.4105 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-14 | 2020-09-06 | 2020-09-14
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 11 РП-6 кВ №14 с заменой КРН-6 кВ №641, ЛР-6 кВ №11 на 2 АПС-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н (2 этап) (2 шт.(реклоузер)) | J_I-222795 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 11 РП-6 кВ №14 с заменой КРН-6 кВ №641, ЛР-6 кВ №11 на 2 АПС-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н (2 этап) (2 шт.(реклоузер)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1471.7382 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-14 | 2020-09-06 | 2020-09-14
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-5 РП-6 кВ №6 с заменой ЛР-6 кВ №657 на АПС-6 кВ,в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222796 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-5 РП-6 кВ №6 с заменой ЛР-6 кВ №657 на АПС-6 кВ,в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 676.7221 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-14 | 2020-09-06 | 2020-09-14
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-6 РП-6 кВ №6 с установкой АПС-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222797 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-6 РП-6 кВ №6 с установкой АПС-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 844.1888 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-14 | 2020-09-06 | 2020-09-14
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 11 ПС 35 кВ №482 "Дачная"" с заменой ЛР-6 кВ №112 на АПС-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222798 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 11 ПС 35 кВ №482 "Дачная"" с заменой ЛР-6 кВ №112 на АПС-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 722.9322 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-14 | 2020-09-06 | 2020-09-14
1900 | Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЗЭС в 2020г. |  | 2021 | МТРиО | Поставка силового кабеля на напряжение 10 кВ по титулу "Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЗЭС в 2020г." (ЗНТ 062-0012522) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 2141.2223 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ООО "Камский кабель" | 2119.21 |  |  |  | 2119.2167 | ООО "Камский кабель" | 2543.06 | 153.2803 | 2372272 | b2b-moesk.ru | 2020-04-20 | 2020-05-22 | 2020-06-02 | 2020-07-31 |  |  |  |  | 2020-06-15 | 17.08.2020 | 2020-07-31 | 2020-08-17 | 2022-08-17
участник | [12 empty] | ООО "Компания Альянс-Кабель" | 1947.75 | ООО "Компания Альянс-Кабель"
участник | [12 empty] | ООО "ПК "Севкабель" | 2141.01
1901 | Строительство КЛ-6кВ от яч.№1 4 РУ-6кВ ПС-316 "Дарьино" яч.14 1 с.ш. ПС-189 "Успенская" -РП-5032, КЛ-6кВ от яч.30 3 РУ-6кВ ПС-316 "Дарьино" яч.5 2 ПС-189 "Успенская" -РП-5062, в т.ч. ПИР, г.Москва, 50:20:0040803:14, 50:20:0040801:4 (9,2 км) | K_I-231609 | 2021-03-04 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство КЛ-6кВ от яч.№1 4 РУ-6кВ ПС-316 "Дарьино" яч.14 1 с.ш. ПС-189 "Успенская" -РП-5032, КЛ-6кВ от яч.30 3 РУ-6кВ ПС-316 "Дарьино" яч.5 2 ПС-189 "Успенская" -РП-5062, в т.ч. ПИР, г.Москва, 50:20:0040803:14, 50:20:0040801:4 (9,2 км) | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 4747 | ВЗ | ЗЦ ПО | 6 | 6 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4649.69 |  |  |  | 4649.6865 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 5579.6238 | 3591.482 | 32009114810 | roseltorg.ru | 2020-04-10 | 2020-04-27 | 2020-07-07 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-05-10 | 2020-08-05 | 2020-05-10 | 2020-08-05 | 2020-10-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 4705.23
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 4652.06
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 4661.55
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 4700
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 4705.23
1902 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 25507 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен 2х1000кВА, блоков RM-6, АВР, 2-х сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Образцова, д.11, стр.2,3,4 | K_I-236861 | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 25507 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен 2х1000кВА, блоков RM-6, АВР, 2-х сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Образцова, д.11, стр.2,3,4 | МКС | ориентировочный расчет | 539.2333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 538.6938 |  |  |  | 538.6938 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 646.4325 | 269.3469 | 32009109099 | roseltorg.ru | 2020-04-20 | 2020-04-24 | 2020-07-10 | 2020-07-14 |  |  |  |  | 2020-06-09 | 2020-07-27 | 2020-06-09 | 2020-07-27 | 2020-12-30
1903 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 24291 с установкой тр-ов 2х630 кВА, 6КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 24291 до суш. КЛ, 6КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 24291 до суш. КЛ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Мусоргского, д.4 | K_I-236989 | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 24291 с установкой тр-ов 2х630 кВА, 6КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 24291 до суш. КЛ, 6КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 24291 до суш. КЛ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Мусоргского, д.4 | МКС | ориентировочный расчет | 745.7 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СФ ТЦС" | 744.9543 |  |  |  | 744.9543 | ООО "СФ ТЦС" | 893.9452 | 893.9452 | 32009109068 | roseltorg.ru | 2020-04-20 | 2020-04-24 | 2020-07-10 | 2020-07-14 |  |  |  |  | 2020-05-25 | 2020-07-27 | 2020-05-25 | 2020-07-27 | 2020-09-30
1904 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-м 1х630кВА, 2КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ напр.ТП 15440А - ТП 25094А, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены здания в напр.ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Страстной б-р, д.6 | K_I-234592 | 2020 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-м 1х630кВА, 2КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ напр.ТП 15440А - ТП 25094А, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены здания в напр.ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Страстной б-р, д.6 | МКС | ориентировочный расчет | 2506.2417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 2481.1796 |  |  |  | 2481.1796 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 2977.4155 | 2977.4155 | 32009394682 32009147080 32009002704 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-11 | 2020-08-18 | 2020-08-20 |  |  |  |  | 2020-08-24 | 2020-08-20 | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020-08-30
1905 | Установка приборов учета и устройств сбора и передачи данных по уровню напряжения 0,4 кВ на ГБП и в ТП/КТП/МТП Филиала Новая Москва на территории Троицкого РЭС (НМ) (20 224 т.у.) | I_I-215099 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка приборов учета и устройств сбора и передачи данных по уровню напряжения 0,4 кВ на ГБП и в ТП/КТП/МТП Филиала Новая Москва на территории Троицкого РЭС (НМ) для нужд филиала ПАО МОЭСК - Энергоучет | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 146508.5404 | ВЗ | ОК ЕП | 2 | 2 | ООО "Строительная Энергетическая Компания" | 146362.0318 |  |  |  | 146362.0318 | ООО "Строительная Энергетическая Компания" | 175634.4382 | 74644.6362 | 32009167437 | roseltorg.ru | 2020-05-05 | 2020-05-20 | 2020-06-15 | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-07-09 | 24.07.2020 | 2020-07-09 | 2020-07-24 | 2020-12-31 |  | Выписка 009 от 16.07.2020 (62): ЕУ
участник | [12 empty] | ЗАО "Связь инжиниринг М" | 6335.33 | ЗАО "Связь инжиниринг М" |  | 6335.33
1906 | Реконструкция КЛ 220кВ "ТЭЦ-23-Елоховская 1,2"" (24,095 км; 2 475 кв.м.; 11 149 п.м.; 3 шт.(прочие)) | E_I-184436 | 2025 | АН | Выполнение авторского надзора по титулу: Реконструкция КЛ 220кВ "ТЭЦ-23-Елоховская 1,2"" (24,095 км; 2 475 кв.м.; 11 149 п.м.; 3 шт.(прочие)) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 6335.331 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | 6329 |  | 1 | 6100.92 | 6100.9238 | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | 7321.1086 | 606.8644 | 32009296293 | roseltorg.ru | 2020-05-05 | 2020-07-06 | 2020-07-15 | 2020-07-29 |  |  |  |  | 2020-05-24 | 2020-08-14 | 2020-05-24 | 2020-08-14 | 2022-03-04
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ" | 6335.33 |  |  | 6335.33
1907 | Строительство ТП-10/0,4 кВ (1 шт.) с установкой тран-в 2х630кВА, 3КЛ-10кВ от яч. РП №11, врезки в КЛ-10кВ яч.4 КТП №1224 - яч.4 КТП №1221 до ТП №нов., ГНБ, в т.ч. ПИР: г. Москва,ТиНАО, поселение Десеновское | K_I-237210 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ (1 шт.) с установкой тран-в 2х630кВА, 3КЛ-10кВ от яч. РП №11, врезки в КЛ-10кВ яч.4 КТП №1224 - яч.4 КТП №1221 до ТП №нов., ГНБ, в т.ч. ПИР: г. Москва,ТиНАО, поселение Десеновское | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 29711.0404 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СМК" | 29562.49 |  | 1 | 29562.49 | 29562.4852 | ООО "СМК" | 35474.9823 | 3817.6719 | 32009279574 | roseltorg.ru | 2020-05-20 | 2020-06-29 | 2020-07-10 | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-06-23 | 2020-07-27 | 2020-06-23 | 2020-07-27 | 2022-03-23
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 29681.33 |  |  | 29681.33
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 29681.33 |  |  | 29681.33
1908 | Строительство новых РТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 6ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 7ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2РП-20кВ с тр-ми 2х1600кВА, 10КЛ-20кВ, 4КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва |  | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство новых РТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 6ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 7ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2РП-20кВ с тр-ми 2х1600кВА, 10КЛ-20кВ, 4КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 28955.1142 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "МОЭСК - ИНЖИНИРИНГ" | 28926.16 |  |  |  | 28926.1591 | АО "МОЭСК - ИНЖИНИРИНГ" | 34711.3909 |  | 32009188041 | roseltorg.ru | 2020-05-25 | 2020-05-27 | 2020-08-31 | 2020-09-18 |  |  |  |  | 2020-06-28 | 01.10.2020 | 2020-06-28 | 2020-10-01 | 2020-12-30
1909 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 888 (луч А) до ближайшей стены здания Заявителя в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Никитский б-р, д.11/12, стр.1,2,3,4 | K_I-236813 | 2021 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 888 (луч А) до ближайшей стены здания Заявителя в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Никитский б-р, д.11/12, стр.1,2,3,4 | МКС | ориентировочный расчет | 547.5917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 547.3182 |  |  |  | 547.3182 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 656.7818 | 243.7541 | 32009270227 | roseltorg.ru | 2020-05-11 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-06-15 | 2020-07-20 | 2020-06-15 | 2020-07-20 | 2021-01-30
1910 | Общий | Общий | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по 29-и объектам филиала ПАО "МОЭСК" - "Новая Москва" (ЦП Телемеханика) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 115390.9725 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ООО "СИБ МИР" | 115298.66 |  | 1 | 115187.88 | 115187.8844 | ООО "Сиб МИР" | 138225.4612 | 65971.2429 | 2378121 | b2b-moesk.ru | 2020-05-15 | 2020-05-29 | 2020-06-10 | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020-12-31 |  | п. 2.1.2 корректировка сроков Выписка 008 от 27.03.20 (27): ОЗП с БГ или ОП Способ закупки - ЗП с БГ МОЭСК/ИО/18/557 19.03.2020 оотв.треб. "ЦТ 2030" 10.03.2020
участник | [12 empty] | ООО "ИСС" | 115390.97 |  |  | 115390.97
участник | [12 empty] | ООО "ИК ЭНЕРГИЯ" | 115390.97 | ООО "ИК ЭНЕРГИЯ"
справочный | Модернизация РП-23 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Роговское, п Рогово | I_I-210448 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация РП-23 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Роговское, п Рогово | ПАО "МОЭСК" | ССР | 3879.7752 | [15 empty] | 2020-05-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08
справочный | Модернизация РП-13 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, д Львово | I_I-210449 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация РП-13 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, д Львово | ПАО "МОЭСК" | ССР | 4223.9995 | [15 empty] | 2020-05-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08
справочный | Модернизация РП-5 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Михайлово-Ярцевское, п Шишкин Лес | I_I-210450 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация РП-5 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Михайлово-Ярцевское, п Шишкин Лес | ПАО "МОЭСК" | ССР | 3693.6423 | [15 empty] | 2020-05-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08
справочный | Модернизация РП-17 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, д Львово | I_I-210453 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация РП-17 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, д Львово | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2180.6031 | [15 empty] | 2020-05-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08
справочный | Модернизация РП-8 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, с Вороново | I_I-210454 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация РП-8 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, с Вороново | ПАО "МОЭСК" | ССР | 3123.4526 | [15 empty] | 2020-05-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08
справочный | Модернизация РП-8Н 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Новофедоровское, д Кузнецово | I_I-210455 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация РП-8Н 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Новофедоровское, д Кузнецово | ПАО "МОЭСК" | ССР | 5589.1728 | [15 empty] | 2020-05-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08
справочный | Модернизация РП-4Н 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Новофедоровское, д Кузнецово | I_I-210456 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация РП-4Н 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Новофедоровское, д Кузнецово | ПАО "МОЭСК" | ССР | 5589.9556 | [15 empty] | 2020-05-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08
справочный | Модернизация РП-1 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, д Безобразово | I_I-210457 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация РП-1 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, д Безобразово | ПАО "МОЭСК" | ССР | 3114.1114 | [15 empty] | 2020-05-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08
справочный | Модернизация РП-ЗН 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Новофедоровское, д Кузнецово | I_I-210458 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация РП-ЗН 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Новофедоровское, д Кузнецово | ПАО "МОЭСК" | ССР | 5589.0652 | [15 empty] | 2020-05-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08
справочный | Модернизация РП-5П 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Щаповское, п Курилово | I_I-210459 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация РП-5П 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Щаповское, п Курилово | ПАО "МОЭСК" | ССР | 5589.3937 | [15 empty] | 2020-05-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08
справочный | Модернизация РП-12 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Щаповское, вблизи д Шаганино, п. д/о "Известия" | I_I-210461 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация РП-12 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Щаповское, вблизи д Шаганино, п. д/о "Известия" | ПАО "МОЭСК" | ССР | 4066.1712 | [15 empty] | 2020-05-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08
справочный | Модернизация РП-2 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, д Львово | I_I-210464 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация РП-2 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, д Львово | ПАО "МОЭСК" | ССР | 3503.4803 | [15 empty] | 2020-05-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08
справочный | Модернизация РП-7Н 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Новофедоровское, д Юрьево | I_I-210465 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация РП-7Н 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Новофедоровское, д Юрьево | ПАО "МОЭСК" | ССР | 5588.7498 | [15 empty] | 2020-05-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08
справочный | Модернизация РП-32 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, с Красное | I_I-210467 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация РП-32 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, с Красное | ПАО "МОЭСК" | ССР | 4091.3229 | [15 empty] | 2020-05-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08
справочный | Модернизация ТП-10 кВ №585 с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Щаповское, д Шаганино | I_I-210469 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация ТП-10 кВ №585 с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Щаповское, д Шаганино | ПАО "МОЭСК" | ССР | 3299.3458 | [15 empty] | 2020-05-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08
справочный | Модернизация РП-10 кВ № 29п с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, п Крёкшино | I_I-210478 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация РП-10 кВ № 29п с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, п Крёкшино | ПАО "МОЭСК" | ССР | 4850.4597 | [15 empty] | 2020-05-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08
справочный | Модернизация РТП-10/0,4 кВ №21 с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, д Абабурово, Внуково | I_I-210486 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация РТП-10/0,4 кВ №21 с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, д Абабурово, Внуково | ПАО "МОЭСК" | ССР | 4444.7654 | [15 empty] | 2020-05-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08
справочный | Модернизация РП-8 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, д Рассказовка | I_I-210487 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация РП-8 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, д Рассказовка | ПАО "МОЭСК" | ССР | 3698.2774 | [15 empty] | 2020-05-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08
справочный | Модернизация РП-99 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.. Воскресенское, д Ямонтово | I_I-210495 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация РП-99 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.. Воскресенское, д Ямонтово | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1807.0552 | [15 empty] | 2020-05-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08
справочный | Модернизация РП-10 кВ № 73 с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, д Изварино | I_I-210498 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация РП-10 кВ № 73 с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, д Изварино | ПАО "МОЭСК" | ССР | 3677.6901 | [15 empty] | 2020-05-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08
справочный | Модернизация РП-61 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, г/п Московский, г Московский | I_I-210501 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация РП-61 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, г/п Московский, г Московский | ПАО "МОЭСК" | ССР | 4437.4683 | [15 empty] | 2020-05-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08
справочный | Модернизация РТП-10/0,4 кВ №52 с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, г/п Московский, г Московский | I_I-210503 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация РТП-10/0,4 кВ №52 с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, г/п Московский, г Московский | ПАО "МОЭСК" | ССР | 5031.1313 | [15 empty] | 2020-05-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08
справочный | Модернизация РТП-10/0,4 кВ № 55 с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, г/п Московский, г Московский | I_I-210507 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация РТП-10/0,4 кВ № 55 с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, г/п Московский, г Московский | ПАО "МОЭСК" | ССР | 4251.1042 | [15 empty] | 2020-05-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08
справочный | Модернизация РП-10 кВ № 98 с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, г/п Московский, д Картмазово (23 км Киевского шоссе) | I_I-210511 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация РП-10 кВ № 98 с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, г/п Московский, д Картмазово (23 км Киевского шоссе) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 3670.4103 | [15 empty] | 2020-05-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08
справочный | Модернизация РП-70 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.. Воскресенское, д Милорадово, Городище | I_I-210476 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация РП-70 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.. Воскресенское, д Милорадово, Городище | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2559.9957 | [15 empty] | 2020-05-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08
справочный | Модернизация ЦРП-4 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, п Коммунарка | I_I-210492 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация ЦРП-4 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, п Коммунарка | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2562.9765 | [15 empty] | 2020-05-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08
справочный | Модернизация РП-10/0,4 кВ № 34 с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Михайлово-Ярцевское, д Сенькино | I_I-210466 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация РП-10/0,4 кВ № 34 с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Михайлово-Ярцевское, д Сенькино | ПАО "МОЭСК" | ССР | 3879.7927 | [15 empty] | 2020-05-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08
справочный | Модернизация РТП-10/0,4 кВ №10н с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.. Воскресенское, пос. Первомайское, д Ботаково | I_I-210477 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация РТП-10/0,4 кВ №10н с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.. Воскресенское, пос. Первомайское, д Ботаково | ПАО "МОЭСК" | ССР | 4452.6426 | [15 empty] | 2020-05-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08
справочный | Модернизация РП-10/0,4 кВ № З0н(п) с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Рязановское, п Знамя Октября | I_I-210497 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация РП-10/0,4 кВ № З0н(п) с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Рязановское, п Знамя Октября | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2944.9616 | [15 empty] | 2020-05-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08
1911 | Реконструкция "КЛ 220 кВ Владыкино - Бескудниково №1, №2"" (8,2 км; 3 970 п.м.; 15 шт.(прочие)) | H_I-184470 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция "КЛ 220 кВ Владыкино - Бескудниково №1, №2"" (8,2 км; 3 970 п.м.; 15 шт.(прочие)) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 56659.4572 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" | 56659.46 |  | 1 | 56441.88 | 56441.8833 | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" | 67730.26 | 2041.8252 | 32009296315 | roseltorg.ru | 2020-05-11 | 2020-07-06 | 2020-07-13 | 2020-07-29 |  |  |  |  | 2020-06-20 | 2020-08-26 | 2020-06-20 | 2020-08-26 | 2023-10-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ" | 56659.46 |  |  | 56659.46
1912 | Модернизация высоковольтных подстанций ЮЭС (Ленинский, Ступинский, Серебряно Прудский РЭС): монтаж системы охранной периметральной сигнализации (621 кв.м.; 730 п.м.; 4 шт.(прочие)) | E_I-183048 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация высоковольтных подстанций ЮЭС (Ленинский, Ступинский, Серебряно Прудский РЭС): монтаж системы охранной периметральной сигнализации | ПАО "МОЭСК" | ССР | 4432.9917 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "КМД СЕРВИС" | 3768.04 |  |  |  | 3768.0427 | ООО "КМД Сервис" | 4521.6513 | 1296.9077 | 32009193927 | roseltorg.ru | 2020-05-15 | 2020-05-28 | 2020-06-05 | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-04 | 2020-08-24 | 2020-07-04 | 2020-08-24 | 2020-12-31
1913 | Модернизация высоковольтных подстанций ПАО «МОЭСК» Ленинского, Ступинского, Серебряно Прудского РЭС: монтаж системы видеонаблюдения (32 071 п.м.; 277 шт.(прочие)) | E_I-185450 | 2022 | СМР | Выполнение СМР, оборудование по титулу: Модернизация высоковольтных подстанций ПАО «МОЭСК» Ленинского, Ступинского, Серебряно Прудского РЭС: монтаж системы видеонаблюдения | ПАО "МОЭСК" | ССР | 56082.6417 | ВЗ | ОК ЕП | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЭЙР" | 55717.82 |  |  |  | 55717.818 | ООО "Техноэйр" | 66861.3816 | 2278.4725 | 32009196792 | roseltorg.ru | 2020-05-15 | 2020-05-29 | 2020-06-15 | 2020-07-24 |  |  |  |  | 2020-07-19 | 2020-09-01 | 2020-07-19 | 2020-09-01 | 2022-12-31 |  | Выписка 017 от 07.08.2020 (69): ЕУ
участник | [12 empty] | Участник № 406582 |  | Участник № 406582
1914 | Модернизация автоматизированной системы сбора и обработки инф. по мониторингу параметров распределения электроэнергии, качества электроэнергии, учету электроэнергии и управлением электроснабжением для присоединений 10(6)/0.4 кВ объектов Оди (56 шт.(прочие)) | E_I-133420 | 2025 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (2й пусковой комплекс) по титулу: Модернизация автоматизированной системы сбора и обработки инф. по мониторингу параметров распределения электроэнергии, качества электроэнергии, учету электроэнергии и управлением электроснабжением для присоединений 10(6)/0.4 кВ объектов Оди (56 шт.(прочие)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 44497.327 | ВЗ | ОК ЕП | 1 | 1 | ООО "ИТ Компания Д-Системс" | 44497.327 |  |  |  | 44497.327 | ООО "ИТ Компания Д-Системс" | 53396.7924 | 956.9318 | 2377824 | b2b-moesk.ru | 2020-05-15 | 2020-05-28 | 2020-08-07 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-07-19 | 2020-09-15 | 2020-07-19 | 2020-09-15 | 2022-12-31
1915 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ № 308 Нарофоминск (замена 2х трансформаторов) (195,3 МВА; 6,804 км; 84 шт.(РУ); 13 322 кв.м.; 60 525 п.м.; 105 шт.(прочие)) | E_I-105844 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР (остаток работ) по титулу: Реконструкция ПС 110/35/10 кВ № 308 Нарофоминск (замена 2х трансформаторов) (195,3 МВА; 6,804 км; 84 шт.(РУ); 13 322 кв.м.; 60 525 п.м.; 105 шт.(прочие)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 39145.2513 | ВЗ | ОК ЕП | 1 | 1 | ООО СК "Перспектива" | 39106.106 |  |  |  | 39106.106 | ООО СК "Перспектива" | 46927.3272 | 18145.2332 | 2378749 | b2b-moesk.ru | 2020-05-15 | 2020-06-01 | 2020-06-17 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2020-08-03 | 2020-07-20 | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-12-31
1916 | Модернизация ПС 220/110/10/6 № 257 Хвойная, ПС 35/6 №55 Ивантеевка, 220/110/10 №215 Н.Софрино, монтаж автоматической пожарной сигнализации (3 комплекта) (5 700 кв.м.) | H_I-186158 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ПС 220/110/10/6 № 257 Хвойная, ПС 35/6 №55 Ивантеевка, 220/110/10 №215 Н.Софрино, монтаж автоматической пожарной сигнализации (3 комплекта) (2 ПК) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2174.18 | ВЗ | ОЗП ЕП | 3 | 3 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2117.65 |  |  |  | 2117.6513 | ООО "Техно инжиниринг" | 2541.1816 | 1052.0815 | 32009197886 | roseltorg.ru | 2020-05-15 | 2020-05-29 | 2020-06-08 | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-06-11 | 2020-07-27 | 2020-06-11 | 2020-07-27 | 2020-12-31 |  | Выписка 014 от 30.07.2020 (67): ЕУ
участник | [12 empty] | Участник № 411750 |  | Участник № 411750
участник | [12 empty] | Участник № 409480 |  | Участник № 409480
1917 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-504 Яхрома, Семещенская, в т.ч. ПИР. МО, Дмитровский район (СИП 2) 2 ПК (0,16 МВА; 0,035 км) | J_I-222233 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-504 Яхрома, Семещенская, в т.ч. ПИР. МО, Дмитровский район (СИП 2) 2 ПК (0,16 МВА; 0,035 км) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 642.3192 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 635.9 |  |  |  | 635.9 | ООО "ЭЛМОНТ" | 763.08 | 67.9972 | 32009390838 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-08-10 | 2020-08-17 | 2020-08-28 |  |  |  |  | 2020-08-19 | 21.09.2020 | 2020-08-19 | 2020-09-21 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 642.32
1918 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от МТП-10/0.4 кВ-0195, ПС №332 "Лифаново", в т.ч. ПИР, Сергиево-Посадский р-н, д. Селивново |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от МТП-10/0.4 кВ-0195, ПС №332 "Лифаново", в т.ч. ПИР, Сергиево-Посадский р-н, д. Селивново | СЭС | ориентировочный расчет | 754.66 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 750.887 |  |  |  | 750.8867 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 901.064 | 573.4044 | 32009268230 | roseltorg.ru | 2020-05-25 | 2020-06-25 | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-06-22 | 2020-07-15 | 2020-06-22 | 2020-07-15 | 2020-11-13
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 754.66
1919 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформаторов 2х400кВА, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до новых ВРЩ-0,4кВ №1, №2, №3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.13-я Парковая, влад.16А | J_I-216474 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформаторов 2х400кВА, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до новых ВРЩ-0,4кВ №1, №2, №3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.13-я Парковая, влад.16А | ПАО "МОЭСК" | ССР | 11971.4667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 11959.5 |  |  |  | 11959.4952 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 14351.3942 | 1882.5973 | 32009274595 | roseltorg.ru | 2020-06-01 | 2020-06-26 | 2020-07-06 | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 11971.47
1920 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 13523, № 14999 до новой ТП-10/0,4кВ, 10КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ № 1-4 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ереванская, влад.6 | J_I-230040 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 13523, № 14999 до новой ТП-10/0,4кВ, 10КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ № 1-4 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ереванская, влад.6 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 21629.725 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 21597.28 |  |  |  | 21597.2804 | ООО "ЭнергоСеть" | 25916.7365 | 3491.6286 | 32009274598 | roseltorg.ru | 2020-06-01 | 2020-06-26 | 2020-07-06 | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-07-05 | 2020-07-21 | 2020-07-05 | 2020-07-21 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 21629.73
1921 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 22145, 22146 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч ПИР: г.Москва, район "Митино", ул.Зенитчиков | J_I-226198 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 22145, 22146 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч ПИР: г.Москва, район "Митино", ул.Зенитчиков | ПАО "МОЭСК" | ССР | 24488.5833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 24464.09 |  |  |  | 24464.0948 | ООО "СМК" | 29356.9137 | 3995.648 | 32009274601 | roseltorg.ru | 2020-06-01 | 2020-06-26 | 2020-07-06 | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-07-05 | 2020-07-20 | 2020-07-05 | 2020-07-20 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 24488.58
1922 | Строительство КЛ-10кВ, нов.РТП для эл.снабжения технопарка в составе 3-х административно-управленческих корпусов ЗАО "Генеральная дирекция ""Центр"" (4 этап), Варшавское шоссе, владение 150 и 156 (5,2 МВА; 11,9 км; 210 п.м.) | I_I-219610 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-10кВ, нов.РТП для эл.снабжения технопарка в составе 3-х административно-управленческих корпусов ЗАО "Генеральная дирекция "Центр" (4 этап), Варшавское шоссе, владение 150 и 156 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 37555.1917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 37517.64 |  | 1 | 37517.64 | 37517.6365 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 45021.1638 | 18758.8182 | 32009274605 | roseltorg.ru | 2020-06-01 | 2020-06-26 | 2020-07-06 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-07-05 | 2020-07-27 | 2020-07-05 | 2020-07-27 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 37555.19 |  |  | 37555.19
1923 | Строительство ДГК на I секц. РУ-10 кВ ПС-35 кВ № 828 № "Огуднево", МО, Щелковский р-н, с/о Головинский, д. Маврино, к.н. 50:14:0010503:402 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ДГК на I секц. РУ-10 кВ ПС-35 кВ № 828 № "Огуднево", МО, Щелковский р-н, с/о Головинский, д. Маврино, к.н. 50:14:0010503:402 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 7019.6483 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 6984.38 |  |  |  | 6984.375 | ООО "ФАБИ" | 8381.25 | 2489.8274 | 32009280046 | roseltorg.ru | 2020-06-01 | 2020-06-29 | 2020-07-08 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-07-05 | 2020-07-21 | 2020-07-05 | 2020-07-21 | 2021-03-17
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 7019.65
1924 | Строительство ДГК на II секц. РУ-10 кВ ПС-35 кВ № 828 № "Огуднево", МО, Щелковский р-н, ЗАО "Сельскохозяйственное предпиятие "Фряновское", к.н. 50:0010505:282 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ДГК на II секц. РУ-10 кВ ПС-35 кВ № 828 № "Огуднево", МО, Щелковский р-н, ЗАО "Сельскохозяйственное предпиятие "Фряновское", к.н. 50:0010505:282 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 7019.6483 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 6984.38 |  |  |  | 6984.375 | ООО "ФАБИ" | 8381.25 | 2532.2074 | 32009280047 | roseltorg.ru | 2020-06-01 | 2020-06-29 | 2020-07-08 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-07-05 | 2020-07-21 | 2020-07-05 | 2020-07-21 | 2021-03-13
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 7019.65
1925 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1491 до стены здания в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя со стороны ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пятницкая, д.6/1, стр.1 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1491 до стены здания в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя со стороны ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пятницкая, д.6/1, стр.1 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 6939.9 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6936.43 |  |  |  | 6936.4301 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 8323.7161 | 8323.7161 | 32009274608 | roseltorg.ru | 2020-06-01 | 2020-06-26 | 2020-07-06 | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-06-18 | 08.07.2020 | 2020-06-18 | 2020-07-08 | 2020-07-31
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 6939.9
1926 | Строительство МТП-25 10/0,4 кВ в габ.250 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 ПС-35 кВ №627 "Спас", 2хЛРР-10кВ, 2хВЛ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ (ВЛ-10кВ-1,25км, ВЛ-0,4кВ-0,3км, КЛ-0,4кВ-0,3км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Щекотово, 50:07:0070404:766 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-25 10/0,4 кВ в габ.250 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 ПС-35 кВ №627 "Спас", 2хЛРР-10кВ, 2хВЛ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ (ВЛ-10кВ-1,25км, ВЛ-0,4кВ-0,3км, КЛ-0,4кВ-0,3км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Щекотово, 50:07:0070404:766 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 7170.589 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "Инженерное бюро" | 7018.57 |  |  |  | 7018.5725 | ООО "Инженерное бюро" | 8422.287 | 1875.408 | 32009279584 | roseltorg.ru | 2020-06-01 | 2020-06-29 | 2020-07-07 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-07-05 | 2020-08-06 | 2020-07-05 | 2020-08-06 | 2021-04-10
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 7098.88
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 7026.46
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 7028.61
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 7091.71
1927 | Строительство 24КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ №1-4 (корпус №1,2), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Вилиса Лациса, влад.42 | J_I-217578 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 24КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ №1-4 (корпус №1,2), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Вилиса Лациса, влад.42 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 5950.0917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 5941.17 |  |  |  | 5941.1665 | ООО "ЭнергоСеть" | 7129.3998 | 2622.7326 | 32009274610 | roseltorg.ru | 2020-06-01 | 2020-06-26 | 2020-07-06 | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-07-05 | 2020-07-21 | 2020-07-05 | 2020-07-21 | 2021-01-30
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 5950.09
1928 | Строительство 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 11796 - ТП-10/0,4кВ № 18292, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Юных Ленинцев, влад.99/1 | J_I-217572 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 11796 - ТП-10/0,4кВ № 18292, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Юных Ленинцев, влад.99/1 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 7884.125 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 7876.24 |  |  |  | 7876.2409 | ООО "СК СИСТЕМА" | 9451.4891 | 9451.4891 | 32009274614 | roseltorg.ru | 2020-06-01 | 2020-06-26 | 2020-07-06 | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-07-05 | 2020-07-21 | 2020-07-05 | 2020-07-21 | 2020-09-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 7884.13
1929 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22017 до границы участка Заявителя в напр.ВРУ-0,4кВ № 1-3, 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18212 до границы участка Заявителя в напр.ВРУ-0,4кВ № 4, в т.ч. ПИР: г.Москва, Костянский пер., влад.13, стр.1 | K_I-237597 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22017 до границы участка Заявителя в напр.ВРУ-0,4кВ № 1-3, 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18212 до границы участка Заявителя в напр.ВРУ-0,4кВ № 4, в т.ч. ПИР: г.Москва, Костянский пер., влад.13, стр.1 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 14153.0083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 14145.93 |  |  |  | 14145.9318 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 16975.1182 | 1909.7008 | 32009280036 | roseltorg.ru | 2020-06-01 | 2020-06-29 | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-07-05 | 2020-07-20 | 2020-07-05 | 2020-07-20 | 2022-04-21
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 14153.01
1930 | Строительство 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 18150 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Новопеределкино, остановочный пункт Переделкино | K_I-237599 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 18150 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Новопеределкино, остановочный пункт Переделкино | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 34837.5083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 34802.67 |  | 1 | 34802.67 | 34802.6708 | ООО "СК СИСТЕМА" | 41763.205 | 17290.4989 | 32009274617 | roseltorg.ru | 2020-06-01 | 2020-06-26 | 2020-07-06 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-07-05 | 2020-07-27 | 2020-07-05 | 2020-07-27 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 34837.51 |  |  | 34837.51
1931 | Реконструкция РП-10кВ № 18028 с обрудованием и наладкой 2 ячеек № 8,№ 18 РУ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ярославское ш, вл.26 | J_I-220229 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция РП-10кВ № 18028 с обрудованием и наладкой 2 ячеек № 8,№ 18 РУ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ярославское ш, вл.26 | МКС | ССР | 1554.6167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Техно инжиниринг" | 1545.7557 |  |  |  | 1545.7557 | ООО "Техно инжиниринг" | 1854.9068 | 1620.1085 | 32009270018 | roseltorg.ru | 2020-05-25 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-07-14 | 2020-07-23 | 2020-07-14 | 2020-07-23 | 2020-10-10
1932 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25244 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ленская, д.15 | K_I-236345 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25244 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ленская, д.15 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 6081.4917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6078.45 |  |  |  | 6078.4509 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 7294.1411 | 2442.8491 | 32009280037 | roseltorg.ru | 2020-06-01 | 2020-06-29 | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-06-25 | 2020-07-21 | 2020-06-25 | 2020-07-21 | 2021-02-18
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 6081.49
1933 | Строительство 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 11154 до границы участка Заявителя в направлении новой ТП-10/0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, о.п.Марьина Роща | K_I-235851 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 11154 до границы участка Заявителя в направлении новой ТП-10/0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, о.п.Марьина Роща | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 39288.5417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 39229.61 |  | 1 | 39229.61 | 39229.6089 | ООО "ЭнергоСеть" | 47075.5306 | 6307.207 | 32009274619 | roseltorg.ru | 2020-06-01 | 2020-06-26 | 2020-07-06 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-06-25 | 2020-07-23 | 2020-06-25 | 2020-07-23 | 2021-12-20
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 39288.54 |  |  | 39288.54
1934 | Реконструкция ПС 35 кВ № 40 "Лобня"" (33,58 МВА; 0,619 км; 29 шт.(РУ); 1 901 кв.м.; 5 980 п.м.; 37 шт.(прочие)) | E_I-116518 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование (за исключением оборудования, предоставляемого Заказчиком) по титулу: Реконструкция ПС 35 кВ № 40 "Лобня"" (33,58 МВА; 0,619 км; 29 шт.(РУ); 1 901 кв.м.; 5 980 п.м.; 37 шт.(прочие)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 217339.3156 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 216252.62 |  |  |  | 216252.619 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 259503.1428 | 7114.3159 | 32009240653 | roseltorg.ru | 2020-06-01 | 2020-06-15 | 2020-07-02 | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-07-24 | 09.09.2020 | 2020-07-24 | 2020-09-09 | 2022-10-15
участник | [12 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 216904.64
участник | [12 empty] | Участник № 422480 |  | Участник № 422480
1935 | Доработка автоматизированной системы управления финансово-хозяйственной деятельности (АСУ ФХД): подсистемы управления данными по договорам, настройка контролей бизнес-процессов, маршрутов согласования, прозрачности процесса согласования (IT-007) (1 шт.(прочие)) | J_I-215698 | 2023 | Работы | Разработка функционала учета и согласования договоров в автоматизированной системе управления финансово-хозяйственной деятельности (АСУ ФХД) ПАО «МОЭСК» | ПАО "МОЭСК" | Технико-коммерческое предложение | 15687.5622 | ОК | ОК | 2 | 2 | ООО "Интеллектуальные системы" | 15500 |  |  |  | 15500 | ООО "Интеллектуальные системы" | 18600 | 3614.218 | 32009232266 | roseltorg.ru | 2020-06-01 | 2020-06-10 | 2020-06-25 | 2020-07-24 |  |  |  |  | 2020-08-20 | 2020-08-11 | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2021-03-19
участник | [12 empty] | ООО "РИД-ИНФО" | 15687.53
1936 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.6 с РП-2 оп.1-28, оп.43-45, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, с. Вельяминово (насел. местность) | J_I-222099 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.6 с РП-2 оп.1-28, оп.43-45, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, с. Вельяминово (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 3610.9667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 3589.3 |  |  |  | 3589.3 | ООО "Техно инжиниринг" | 4307.16 | 1403.8151 | 32009330955 | roseltorg.ru | 2020-06-01 | 2020-07-17 | 2020-07-24 | 2020-07-29 |  |  |  |  | 2020-07-05 | 2020-08-17 | 2020-07-05 | 2020-08-17 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 3610.97
1937 | Модернизация ф. 14 ПС № 703 "Туменская"" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Озёрский р-н (1 шт.(РУ)) | J_I-222369 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ф. 14 ПС № 703 "Туменская"" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Озёрский р-н (1 шт.(РУ)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1833.9832 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1817.42 |  |  |  | 1817.4167 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2180.9 | 0 | 32009330963 | roseltorg.ru | 2020-06-01 | 2020-07-17 | 2020-07-24 | 2020-07-29 |  |  |  |  | 2020-07-05 | 2020-08-10 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2021-03-31
1938 | Модернизация ф. 823 ПС № 153 "Рубин"" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Озёрский р-н (1 шт.(РУ)) | J_I-222368 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ф. 823 ПС № 153 "Рубин"" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Озёрский р-н (1 шт.(РУ)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1833.9629 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1817.42 |  |  |  | 1817.4167 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2180.9 | 0 | 32009330967 | roseltorg.ru | 2020-06-01 | 2020-07-17 | 2020-07-24 | 2020-07-29 |  |  |  |  | 2020-07-05 | 2020-08-10 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2021-03-31
1939 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.30 ПС № 235 "Починки"", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н (2,933 км) | J_I-222699 | 2025 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.30 ПС № 235 "Починки"", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н (2,933 км) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 1706.0175 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1697.42 |  |  |  | 1697.4167 | ООО "ФАБИ" | 2036.9 | 0 | 32009281732 | roseltorg.ru | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 2020-07-09 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-07-05 | 2020-07-21 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1706.02
1940 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 13 ПС № 623, в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н (4,2 км) | J_I-222706 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 13 ПС № 623, в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н (4,2 км) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 2442.7083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2430.42 |  |  |  | 2430.4167 | ООО "ФАБИ" | 2916.5 | 0 | 32009281744 | roseltorg.ru | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 2020-07-09 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-07-05 | 2020-07-21 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2442.71
1941 | Поставка металлоизделий для выполнения работ хозяйственным способом по объектам ТП ЗЭС по титулу: «Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЗЭС в 2020г.» |  | 2020-12-31 | МТРиО | Поставка металлоизделий для выполнения работ хозяйственным способом по объектам ТП ЗЭС по титулу: «Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЗЭС в 2020г.» | ЗЭС | ТКП | 2296.4564 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ" | 2021.03 |  |  |  | 2021.025 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ" | 2425.23 | 2425.23 | 32009243928 | roseltorg.ru | 2020-06-01 | 2020-06-16 | 2020-07-07 | 2020-07-17 |  |  |  |  | 2020-07-25 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020-08-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕГАВОЛЬТЭНЕРГО" | 2132.95
участник | [12 empty] | ООО "УНИКАБ" | 2272.67
1942 | Строительство 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 10910 - ТП-10/0,4кВ № 17874, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нижние Мневники, корп.1, влад.10 | J_I-220214 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 10910 - ТП-10/0,4кВ № 17874, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нижние Мневники, корп.1, влад.10 | МКС | ССР | 906.975 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 906.5215 |  |  |  | 906.5215 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1087.8258 | 626.5877 | 32009269199 | roseltorg.ru | 2020-05-29 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-06-22 | 2020-07-20 | 2020-06-22 | 2020-07-20 | 2020-11-22
1943 | Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.33 РП-3 ПС-110 кВ №118 "Кубинка", ЛР-6 кВ, КЛ-6 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-6 кВ-0,1 км, КЛ-6 кВ-0,1 км, ВЛ-0,4 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.СтарыйГородок, 50:20:0090507:4057 |  | 2020-11-12 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.33 РП-3 ПС-110 кВ №118 "Кубинка", ЛР-6 кВ, КЛ-6 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-6 кВ-0,1 км, КЛ-6 кВ-0,1 км, ВЛ-0,4 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.СтарыйГородок, 50:20:0090507:4057 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1516.3748 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 1487.26 |  |  |  | 1487.2583 | ООО "ФАБИ" | 1784.71 | 1009.5329 | 32009274407 | roseltorg.ru | 2020-05-25 | 2020-06-26 | 2020-07-06 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2020-06-24 | 2020-08-05 | 2020-06-24 | 2020-08-05 | 12.11.2020
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 1491.35
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1489.08
1944 | Строительство КРУН-10 кВ, 2 шт., КЛ-10 кВ, 2 шт. от РУ-10 кВ РП-135 до нов. КРУН,ГНБ, благоустройство в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Сосенское, 39 кв-л, КНС Прокшино | K_I-235069 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство КРУН-10 кВ, 2 шт., КЛ-10 кВ, 2 шт. от РУ-10 кВ РП-135 до нов. КРУН,ГНБ, благоустройство в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Сосенское, 39 кв-л, КНС Прокшино | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 42422.0573 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 42167.52 |  | 1 | 42167.52 | 42167.525 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 50601.03 | 5266.6378 | 32009279571 | roseltorg.ru | 2020-06-02 | 2020-06-29 | 2020-07-07 | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-06 | 2020-08-10 | 2020-07-06 | 2020-08-10 | 2021-12-13
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 42209.95 |  |  | 42209.95
1945 | Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 ПС-35 кВ №707 "Вышгород", 2хЛР-10кВ, 2хКЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ (ВЛ-10кВ-2,15км, КЛ-10кВ-0,72км, ВЛ-0,4кВ-0,1км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Редькино, с/т "Сокол", 50:26:010608:208 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 ПС-35 кВ №707 "Вышгород", 2хЛР-10кВ, 2хКЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ (ВЛ-10кВ-2,15км, КЛ-10кВ-0,72км, ВЛ-0,4кВ-0,1км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Редькино, с/т "Сокол", 50:26:010608:208 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 6026.9772 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 5886.55 |  |  |  | 5886.5486 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 7063.8584 | 1529.5756 | 32009279583 | roseltorg.ru | 2020-06-02 | 2020-06-29 | 2020-07-07 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-07-06 | 2020-08-06 | 2020-07-06 | 2020-08-06 | 2021-04-17
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 5900.41
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 5907.64
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 5898.6
1946 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18213 (луч Б) до нового ВРЩ-0,4кВ (луч Б) Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Никитская, д.21/18, стр.1 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18213 (луч Б) до нового ВРЩ-0,4кВ (луч Б) Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Никитская, д.21/18, стр.1 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 8057.8083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 8049.75 |  |  |  | 8049.7505 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 9659.7006 | 8656.0954 | 32009280030 | roseltorg.ru | 2020-06-02 | 2020-06-29 | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-07-06 | 2020-07-23 | 2020-07-06 | 2020-07-23 | 2020-10-08
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 8057.81
1947 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 18751 с установкой тр-ов 2х1000 кВА взамен существующих 2х630 кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 18751 до существующих КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новорязанская, д.8А, стр.1 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 18751 с установкой тр-ов 2х1000 кВА взамен существующих 2х630 кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 18751 до существующих КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новорязанская, д.8А, стр.1 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 12482.525 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 12470.04 |  |  |  | 12470.0425 | ООО "СМК" | 14964.051 | 13301.3786 | 32009280032 | roseltorg.ru | 2020-06-02 | 2020-06-29 | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-07-06 | 2020-07-20 | 2020-07-06 | 2020-07-20 | 2020-10-09
1948 | Строительство ТП-10/04кВ № 1 с установкой тр-ов 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4 кВ № 1 до ТП-10/0,4кВ № 12839, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 1 до ТП-10/0,4кВ № 2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 15-я Парковая, влад.46А | J_I-217570 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/04кВ № 1 с установкой тр-ов 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4 кВ № 1 до ТП-10/0,4кВ № 12839, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 1 до ТП-10/0,4кВ № 2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 15-я Парковая, влад.46А | ПАО "МОЭСК" | ССР | 16508.175 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 16491.67 |  |  |  | 16491.6668 | ООО "СК СИСТЕМА" | 19790.0002 | 2733.6382 | 32009274580 | roseltorg.ru | 2020-06-10 | 2020-06-26 | 2020-07-06 | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-07-14 | 2020-07-21 | 2020-07-14 | 2020-07-21 | 2021-12-17
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 16508.18
1949 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29642 (луч А и Б) до нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, кв-л 17, вн.тер. г.Некрасовка, з/у 5 | K_I-236692 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29642 (луч А и Б) до нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, кв-л 17, вн.тер. г.Некрасовка, з/у 5 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 6917.5333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 6910.62 |  |  |  | 6910.6158 | ООО "СМК" | 8292.739 | 1128.6904 | 32009280034 | roseltorg.ru | 2020-06-10 | 2020-06-29 | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-07-14 | 2020-07-20 | 2020-07-14 | 2020-07-20 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6917.53
1950 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17991 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Чертановская, вл.45 | K_I-237897 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17991 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Чертановская, вл.45 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 8780.4333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 8776.04 |  |  |  | 8776.0431 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 10531.2517 | 10531.2517 | 32009280035 | roseltorg.ru | 2020-06-10 | 2020-06-29 | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-07-14 | 2020-07-20 | 2020-07-14 | 2020-07-20 | 2020-08-29
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 8780.43
1951 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 15339, 29305 до нов.ТП, 24КЛ-0,4кВ от нов.ТП до стены фасада здания в напр.ВРУ №1-6,КБТ,гаража,ДОУ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-я Хорошевская ул.,вл.19,стр.3 | K_I-237898 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 15339, 29305 до нов.ТП, 24КЛ-0,4кВ от нов.ТП до стены фасада здания в напр.ВРУ №1-6,КБТ,гаража,ДОУ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-я Хорошевская ул.,вл.19,стр.3 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 37940.4667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 37883.56 |  | 1 | 37883.56 | 37883.556 | ООО "ЭнергоСеть" | 45460.2672 | 11933.3201 | 32009280038 | roseltorg.ru | 2020-06-10 | 2020-06-29 | 2020-07-08 | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-14 | 2020-07-29 | 2020-07-14 | 2020-07-29 | 2021-03-26
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 37940.47 |  |  | 37940.47
1952 | Модернизация ПС-110 кВ "Кожухово", замена ошиновки, масляного выключателя 110 кВ на элегазовый со встроенными трансформаторами тока КВЛ 110 кВ Кожухово – Чертаново с отпайкой на Царицыно | K_I-235152 | 2021 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, Авторского надзора по титулу: Модернизация ПС-110 кВ "Кожухово", замена ошиновки, масляного выключателя 110 кВ на элегазовый со встроенными трансформаторами тока КВЛ 110 кВ Кожухово – Чертаново с отпайкой на Царицыно | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 806.8531 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ООО "СТРОЙБИЗНЕС" | 794.75 |  |  |  | 794.75 | ООО "СТРОЙБИЗНЕС" | 953.7 |  | 32009413642 32009281442 | roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-18 | 2020-09-04 | 2020-09-21 |  |  |  |  | 2020-09-19 | 2020-10-09 | 2020-09-19 | 2020-10-09 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | 806.05
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ"
1953 | Общий | Общий | Общий | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по двум титулам МКС - филиала "ПАО МОЭСК" по адресу: г.Москва, Железнодорожный проезд, д.9 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 8651.2583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 8646.93 |  |  |  | 8646.9327 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 10376.3193 | 10376.3193 | 32009274584 | roseltorg.ru | 2020-06-10 | 2020-06-26 | 2020-07-06 | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-07-07 | 08.07.2020 | 2020-07-07 | 2020-07-08 | 2020-07-30
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 8651.26
справочный | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2552 до стены фасада в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Железнодорожный проезд, д.9 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2552 до стены фасада в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Железнодорожный проезд, д.9 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 7509.45 | [15 empty] | 2020-06-10 |  |  | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-06-27 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27
справочный | Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 2552 с установкой 4-х рубильников РЕ-19 и защитного ограждения (двери) перед РУ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Железнодорожный проезд, д.9 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 2552 с установкой 4-х рубильников РЕ-19 и защитного ограждения (двери) перед РУ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Железнодорожный проезд, д.9 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 1141.8083 | [15 empty] | 2020-06-10 |  |  | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-06-27 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27
1954 | Строительство ТП-10/0.4 кВ, КЛ-10 кВ от ТП-10/0.4 кВ-240 до проект. ТП-10 /0.4 кВ ПС №686 "Эра", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, Химки г, Фирсановка мкр, Серова ул, д.9 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0.4 кВ, КЛ-10 кВ от ТП-10/0.4 кВ-240 до проект. ТП-10 /0.4 кВ ПС №686 "Эра", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, Химки г, Фирсановка мкр, Серова ул, д.9 | СЭС | ориентировочный расчет | 5740.301 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 5711.599 |  |  |  | 5711.5992 | ООО "ЭНКОМ" | 6853.919 | 2651.8139 | 32009268234 | roseltorg.ru | 2020-06-01 | 2020-06-25 | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-06 | 2020-07-27 | 2020-07-06 | 2020-07-27 | 2021-01-11
участник | [12 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 5740.301
1955 | Строительство ТП-6/0.4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛ-6кВ ф.10/95 ПС №184 "Вахромеево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н,п. опх Ермолино, ул. Центральная, уч.30 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0.4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛ-6кВ ф.10/95 ПС №184 "Вахромеево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н,п. опх Ермолино, ул. Центральная, уч.30 | СЭС | ориентировочный расчет | 2313.2514 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2310.751 |  |  |  | 2310.7508 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2772.901 | 1140.8507 | 32009268240 | roseltorg.ru | 2020-06-01 | 2020-06-25 | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-06 | 2020-07-20 | 2020-07-06 | 2020-07-20 | 2021-01-11
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2313.251
1956 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от СТП-10/0.4 кВ-821, ПС №228 "Зеленоградская",в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Могильцы |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от СТП-10/0.4 кВ-821, ПС №228 "Зеленоградская",в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Могильцы | СЭС | ориентировочный расчет | 627.1741 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 623.16 |  |  |  | 623.16 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 747.792 | 575.7998 | 32009268241 | roseltorg.ru | 2020-06-01 | 2020-06-25 | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-06 | 2020-07-15 | 2020-07-06 | 2020-07-15 | 2020-10-23
1957 | Строительство ТП-6/0.4 кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид. №1 л. 855 ПС №325 "Луговая", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО,Дмитровский р-н, д. Бабаиха |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0.4 кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид. №1 л. 855 ПС №325 "Луговая", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО,Дмитровский р-н, д. Бабаиха | СЭС | ориентировочный расчет | 3725.331 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3722.831 |  |  |  | 3722.8308 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4467.397 | 3184.679 | 32009268257 | roseltorg.ru | 2020-06-01 | 2020-06-25 | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-06 | 2020-07-20 | 2020-07-06 | 2020-07-20 | 2020-10-29
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3725.331
1958 | Строительство КЛ-0.4 кВ от ВЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ - 80, ПС №96 "Катуар", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Хлябово, ул. Икшинская, д.19 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство КЛ-0.4 кВ от ВЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ - 80, ПС №96 "Катуар", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Хлябово, ул. Икшинская, д.19 | СЭС | ориентировочный расчет | 2552.4264 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2539.167 |  |  |  | 2539.1667 | ООО "ФАБИ" | 3047 | 2145.3367 | 32009268262 | roseltorg.ru | 2020-06-01 | 2020-06-25 | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-06 | 2020-07-23 | 2020-07-06 | 2020-07-23 | 29.10.2020
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2552.426
1959 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №839 от 25.05.2020 Солнечногорского района (3 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 4248.4718 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 4227.229 |  |  |  | 4227.2292 | ООО "ЭНКОМ" | 5072.675 | 2153.7615 | 32009268263 | roseltorg.ru | 2020-06-01 | 2020-06-25 | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-06 | 16.07.2020 | 2020-07-06 | 2020-07-16 | 2021-01-11
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4248.47
справочный | Строительство КВЛ-0.4 кВ от ТП-10/0.4 кВ-3050, ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Брехово |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КВЛ-0.4 кВ от ТП-10/0.4 кВ-3050, ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Брехово | СЭС | ориентировочный расчет | 497.6669 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-01 |  |  | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-06 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06
справочный | Строительство КТП-10/0.4 кВ, КЛ-10 кВ от КЛ-10кВ ф. «32921» ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Миронцево |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0.4 кВ, КЛ-10 кВ от КЛ-10кВ ф. «32921» ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Миронцево | СЭС | ориентировочный расчет | 2313.9123 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-01 |  |  | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-06 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06
справочный | Реконструкция КТП-10/0.4 кВ-303 (замена КТП и трансформатора 100 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №829 "Время", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Жилино |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0.4 кВ-303 (замена КТП и трансформатора 100 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №829 "Время", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Жилино | СЭС | ориентировочный расчет | 1436.8925 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-01 |  |  | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-06 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06
1960 | Модернизация РУ-6 кВ РТП-6/0,4 кВ № 3070- установка доп. яч. 6 кВ (1 шт.) ПС 110/6 кВ № 419 "Минеральная", МО, Балашихинский р-н, с. Новый Милет, ул. Парковая, ВЗУ-1; к.н. 50:15:0000000:137859 | K_I-234549 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация РУ-6 кВ РТП-6/0,4 кВ № 3070- установка доп. яч. 6 кВ (1 шт.) ПС 110/6 кВ № 419 "Минеральная", МО, Балашихинский р-н, с. Новый Милет, ул. Парковая, ВЗУ-1; к.н. 50:15:0000000:137859 | ВЭС | ПСД | 1042.4615 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 1037 |  |  |  | 1037 | ООО "Меридиан Энерго" | 1244.4 | 681.2409 | 32009269504 | roseltorg.ru | 2020-06-02 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-06-26 | 2020-07-17 | 2020-06-26 | 2020-07-17 | 2020-12-01
1961 | Общий | Общий | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ВЭС приказ № 280 от 23.03.2020г. Богородский г.о. (3 титула) | ВЭС | расчет филиала | 3442.9509 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 3426 |  |  |  | 3426 | ООО "ФАБИ" | 4111.2 | 1263.6885 | 32009270002 | roseltorg.ru | 2020-06-02 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-06-26 | 17.07.2020 | 2020-06-26 | 2020-07-17 | 2021-03-18
справочный | Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛ-6 кВ фид. 1, сооруж. по дог. № В8-19-302-3274(957589) от 28.05.2019, ПС № 120 "Храпуново", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, к.н. 50:16:0000000:948 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по строительству ТП-100 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛ-6 кВ фид. 1, сооруж. по дог. № В8-19-302-3274(957589) от 28.05.2019, ПС № 120 "Храпуново", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, к.н. 50:16:0000000:948 | ВЭС | расчет филиала | 1299.8169 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-02 |  |  | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-06-26 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26
справочный | Строительство ТП-16 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 403, сооруж. по дог. № В8-18-302-7379(997580) от 31.08.2018, ПС № 242 "Булгаково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, вблизи д. Тимохово, к.н. 50:16:0000000:71328 |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по строительству ТП-16 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 403, сооруж. по дог. № В8-18-302-7379(997580) от 31.08.2018, ПС № 242 "Булгаково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, вблизи д. Тимохово, к.н. 50:16:0000000:71328 | ВЭС | расчет филиала | 578.3848 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-02 |  |  | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-06-26 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26
справочный | Реконструкция КТП-100 6/0,4 кВ № 236 (зам. на КТП-250 6/0,4 кВ с т-ром 250 кВА), строительство РЛКВ-6 кВ на оп. 2 ВЛЗ-6 кВ ТП-217-ТП-301 ПС № 26 "Монино", в т.ч.ПИР, МО, г/о Богородский, с. Балобаново, ул. Буденного, к.н. 50:16:0501001:2639 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по реконструкции КТП-100 6/0,4 кВ № 236 (зам. на КТП-250 6/0,4 кВ с т-ром 250 кВА), строительство РЛКВ-6 кВ на оп. 2 ВЛЗ-6 кВ ТП-217-ТП-301 ПС № 26 "Монино", в т.ч.ПИР, МО, г/о Богородский, с. Балобаново, ул. Буденного, к.н. 50:16:0501001:2639 | ВЭС | расчет филиала | 1564.7492 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-02 |  |  | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-06-26 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26
1962 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, л. Копнино, к.н. 50:23:0010167:325 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, л. Копнино, к.н. 50:23:0010167:325 | ВЭС | расчет филиала | 657.4118 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 654 |  |  |  | 654 | ООО "Меридиан Энерго" | 784.8 | 661.3483 | 32009269997 | roseltorg.ru | 2020-06-02 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-06-26 | 2020-07-17 | 2020-06-26 | 2020-07-17 | 2020-10-14
1963 | Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, КЛ-6 кВ от оп., сооруж. по № В8-20-302-6219(704292) от 25.02.2020, КВЛ-6 кВ напр. ПСС-1-ТП-5016/1-КТПП-5010 ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, л. Копнино, к.н. 50:23:0010167:325 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, КЛ-6 кВ от оп., сооруж. по № В8-20-302-6219(704292) от 25.02.2020, КВЛ-6 кВ напр. ПСС-1-ТП-5016/1-КТПП-5010 ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, л. Копнино, к.н. 50:23:0010167:325 | ВЭС | расчет филиала | 2156.5718 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 2145 |  |  |  | 2145 | ООО "Меридиан Энерго" | 2574 | 2169.1011 | 32009269993 | roseltorg.ru | 2020-06-02 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-06-26 | 2020-07-17 | 2020-06-26 | 2020-07-17 | 2020-10-14
1964 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11728 до стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Гжельский пер., д.1/25, стр.1 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11728 до стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Гжельский пер., д.1/25, стр.1 | МКС | ССР | 1232.325 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1231.7088 |  |  |  | 1231.7088 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1478.0506 | 1478.0506 | 32009269215 | roseltorg.ru | 2020-06-01 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-07-05 | 2020-07-20 | 2020-07-05 | 2020-07-20 | 2020-07-30
1965 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11272 до ближайшей стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Измайловский проезд, д.22, корп.1 | J_I-226633 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11272 до ближайшей стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Измайловский проезд, д.22, корп.1 | МКС | ССР | 440.7417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 439.8605 |  |  |  | 439.8605 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 527.8326 | 527.8326 | 32009269259 | roseltorg.ru | 2020-06-01 | 2020-06-25 | 2020-07-08 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-07-06 | 2020-07-23 | 2020-07-06 | 2020-07-23 | 2020-07-30
1966 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13511 до стены фасада здания (строение 7) напротив здания по адресу ул.Речников, д.19, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Речников, д.21, стр.3,7 | J_I-229693 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13511 до стены фасада здания (строение 7) напротив здания по адресу ул.Речников, д.19, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Речников, д.21, стр.3,7 | МКС | ССР | 898.5833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 897.6844 |  |  |  | 897.6844 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 1077.2213 | 143.0844 | 32009269265 | roseltorg.ru | 2020-06-01 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-07-06 | 2020-07-22 | 2020-07-06 | 2020-07-22 | 2021-12-31
1967 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21779 луч А и Б до границы участка Заявителя в сторону новых ВРЩ-0,4кВ № 1, № 2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Скобелевская пересечение с ул.Изюмской | K_I-230792 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21779 луч А и Б до границы участка Заявителя в сторону новых ВРЩ-0,4кВ № 1, № 2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Скобелевская пересечение с ул.Изюмской | МКС | ССР | 560.8 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СФ ТЦС" | 560.2392 |  |  |  | 560.2392 | ООО "СФ ТЦС" | 672.287 | 672.287 | 32009269226 | roseltorg.ru | 2020-06-01 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-07-06 | 2020-07-20 | 2020-07-06 | 2020-07-20 | 2020-07-30
1968 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ (взамен ТП-10/0,4кВ №13080) до новых ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Ивановское, Зеленый пр-кт, влад.99А (район Ивановское, кв. 40-52, корп.2) | J_I-226411 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 6КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ (взамен ТП-10/0,4кВ №13080) до новых ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Ивановское, Зеленый пр-кт, влад.99А (район Ивановское, кв. 40-52, корп.2) | МКС | ССР | 921.875 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Энергосеть-25" | 920.9531 |  |  |  | 920.9531 | ООО "Энергосеть-25" | 1105.1438 | 488.1617 | 32009269271 | roseltorg.ru | 2020-06-01 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-07-06 | 2020-07-20 | 2020-07-06 | 2020-07-20 | 2020-12-30
1969 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 14686 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х400кВА, 2-х сборок н/н, 4КЛ-10кВ, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14686 до существующих КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Приорова, д.10, стр.7,8 | K_I-237950 | 2021 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 14686 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х400кВА, 2-х сборок н/н, 4КЛ-10кВ, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14686 до существующих КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Приорова, д.10, стр.7,8 | МКС | ориентировочный расчет | 800.1667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 799.3668 |  |  |  | 799.3668 | ООО "СК СИСТЕМА" | 959.2402 | 420.4077 | 32009268901 | roseltorg.ru | 2020-06-01 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-07-21 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-12-30
1970 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 10433 с установкой тр-ов 2х1250кВА, 26КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10433 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Плющиха, д.62, стр.2 | K_I-238022 | 2021 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 10433 с установкой тр-ов 2х1250кВА, 26КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10433 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Плющиха, д.62, стр.2 | МКС | ориентировочный расчет | 688.8917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 688.203 |  |  |  | 688.2031 | ООО "СМК" | 825.8437 | 344.1016 | 32009270237 | roseltorg.ru | 2020-06-01 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-07-06 | 2020-07-27 | 2020-07-06 | 2020-07-27 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 688.892
1971 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19579 (луч Б) до ближайшей границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дыбенко, вл.1Б, стр.1 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19579 (луч Б) до ближайшей границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дыбенко, вл.1Б, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 5320.95 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 5315.629 |  |  |  | 5315.6291 | ООО "СК СИСТЕМА" | 6378.7549 | 6378.7549 | 32009270243 | roseltorg.ru | 2020-06-01 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-07-05 | 2020-07-07 | 2020-07-05 | 2020-07-07 | 2020-09-22
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 5320.95
1972 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10830 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Тверской б-р, д.17, стр.2 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10830 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Тверской б-р, д.17, стр.2 | МКС | ориентировочный расчет | 2287.9667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 2285.679 |  |  |  | 2285.679 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 2742.8148 | 1570.4827 | 32009268951 | roseltorg.ru | 2020-06-01 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-07-05 | 2020-07-21 | 2020-07-05 | 2020-07-21 | 2020-11-22
1973 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 10830 с установкой 4-х рубильников, КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Тверской б-р, д.17, стр.2 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 10830 с установкой 4-х рубильников, КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Тверской б-р, д.17, стр.2 | МКС | ориентировочный расчет | 1259.575 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 1258.3154 |  |  |  | 1258.3154 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 1509.9785 | 864.5845 | 32009270015 | roseltorg.ru | 2020-06-01 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-07-05 | 2020-07-21 | 2020-07-05 | 2020-07-21 | 2020-11-22
1974 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14969 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Михневская, д.7, корп.1, стр.2 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14969 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Михневская, д.7, корп.1, стр.2 | МКС | ориентировочный расчет | 4549.1333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4546.858 |  |  |  | 4546.8584 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5456.2301 | 5456.2301 | 32009268956 | roseltorg.ru | 2020-06-01 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-07-05 | 2020-07-07 | 2020-07-05 | 2020-07-07 | 2020-07-30
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 4549.133
1975 | Реконструкция ТП-250кВА/10/0,4 кВ №1554 путем установки новой КТП в габ. 400 кВА с транс.400 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Первомайское, д.Милюково, ЗАО''Сетьстрой'' уч. 6, 50:26:0180515:4. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ТП-250кВА/10/0,4 кВ №1554 путем установки новой КТП в габ. 400 кВА с транс.400 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Первомайское, д.Милюково, ЗАО''Сетьстрой'' уч. 6, 50:26:0180515:4. | НМ | ОР | 1879.7023 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1870.304 |  |  |  | 1870.3038 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2244.3646 | 1377.2237 | 32009370134 | roseltorg.ru | 2020-07-30 | 2020-07-31 | 2020-08-10 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 2020-08-27 | 2020-09-03 | 2020-08-27 | 2020-09-03 | 2020-10-17
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1877.823
1976 | Реконструкция ТП-63кВА/10/0,4 кВ №844 путем установки трансформатора мощностью 400 кВА в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, д.Рогозинино.; 77:18:0190414:89. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ТП-63кВА/10/0,4 кВ №844 путем установки трансформатора мощностью 400 кВА в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, д.Рогозинино.; 77:18:0190414:89. | НМ | ОР | 623.8428 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 621.659 |  |  |  | 621.6593 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 745.9912 | 745.9912 | 32009370128 | roseltorg.ru | 2020-07-30 | 2020-07-31 | 2020-08-10 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 2020-08-27 | 2020-09-02 | 2020-08-27 | 2020-09-02 | 2020-09-19
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 623.219
1977 | Реконструкция КТП-6/0,4 кВ № 1725 с транс. 63 кВА путем замены на новую КТП-6/0,4 кВ с транс. 160 кВА в габ. 250 кВА. в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п. Щаповское, п.Курилово, СНТ Курилово-2 тер, д.1; 77:22:0000000:4869. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4 кВ № 1725 с транс. 63 кВА путем замены на новую КТП-6/0,4 кВ с транс. 160 кВА в габ. 250 кВА. в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п. Щаповское, п.Курилово, СНТ Курилово-2 тер, д.1; 77:22:0000000:4869. | НМ | ОР | 1352.306 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Ком-Строй" | 1345.5444 |  |  |  | 1345.5444 | ООО "Ком-Строй" | 1614.6533 | 1614.6533 | 32009370124 | roseltorg.ru | 2020-07-30 | 2020-07-31 | 2020-08-10 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 2020-08-27 | 2020-09-01 | 2020-08-27 | 2020-09-01 | 2020-09-13
1978 | Строительство КТП-10/0.4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Белая дача ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, рп Андреевка, д.52 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0.4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Белая дача ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, рп Андреевка, д.52 | СЭС | ориентировочный расчет | 2033.4231 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 2023.256 |  |  |  | 2023.2558 | ООО "ЭНКОМ" | 2427.907 | 666.1405 | 32009268272 | roseltorg.ru | 2020-06-08 | 2020-06-25 | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-13 | 2020-07-16 | 2020-07-13 | 2020-07-16 | 2021-04-19
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2033.423
1979 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП (сооруж. по дог. №С8-19-302-1481(701501) от 26.11.2019), ПС №545 "Торгашино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Заболотье |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП (сооруж. по дог. №С8-19-302-1481(701501) от 26.11.2019), ПС №545 "Торгашино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Заболотье | СЭС | ориентировочный расчет | 616.5445 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 613.461 |  |  |  | 613.4608 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 736.153 | 419.8799 | 32009268282 | roseltorg.ru | 2020-06-08 | 2020-06-25 | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-13 | 2020-07-15 | 2020-07-13 | 2020-07-15 | 27.11.2020
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 616.543
1980 | Строительство ТП-10/0,4кВ № 2 с установкой тр-ов 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 2 до ТП-10/0,4кВ № 13780, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 15-я Парковая, влад.42А | J_I-217379 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ № 2 с установкой тр-ов 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 2 до ТП-10/0,4кВ № 13780, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 15-я Парковая, влад.42А | ПАО "МОЭСК" | ССР | 15482.9583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 15467.48 |  |  |  | 15467.4754 | ООО "СК СИСТЕМА" | 18560.9705 | 18560.9705 | 32009274590 | roseltorg.ru | 2020-06-10 | 2020-06-26 | 2020-07-06 | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-07-14 | 2020-07-21 | 2020-07-14 | 2020-07-21 | 2020-09-10
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 15482.96
1981 | Строительство 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 10781, ТП-10/0,4кВ № 10732, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вятская, д.41А | J_I-221416 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 10781, ТП-10/0,4кВ № 10732, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вятская, д.41А | ПАО "МОЭСК" | ССР | 10619.2667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 10608.65 |  |  |  | 10608.6474 | ООО "СК СИСТЕМА" | 12730.3769 | 12730.3769 | 32009274591 | roseltorg.ru | 2020-06-10 | 2020-06-26 | 2020-07-06 | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-06-30 | 2020-07-08 | 2020-06-30 | 2020-07-08 | 2020-07-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 10619.27
1982 | Строительство КТП-2х250-10/0,4кВ, 2ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.1, ф.2 с РТП-7, ПС №771 "Малино", 2ЛР-10кВ, АВР-0,4кВ, 2ВЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Большое Алексеевское с, Новая 2-я ул, вл. 6 Ю8-20-302-12503(766853) | K_I-237631 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-2х250-10/0,4кВ, 2ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.1, ф.2 с РТП-7, ПС №771 "Малино", 2ЛР-10кВ, АВР-0,4кВ, 2ВЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Большое Алексеевское с, Новая 2-я ул, вл. 6 Ю8-20-302-12503(766853) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 6026.9458 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 5993.8 |  |  |  | 5993.7976 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 7192.5572 | 7192.5572 | 32009280044 | roseltorg.ru | 2020-06-12 | 2020-06-29 | 2020-07-13 | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-16 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-08-28
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 6026.95
1983 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ, установка КТП-1шт., д. Тетерино МРРС (3,59 км) | E_I-102865 | 2025 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ 0,4 кВ, установка КТП-1шт., д. Тетерино МРРС (3,59 км) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2787.5638 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "Инженерное бюро" | 2731.81 |  |  |  | 2731.8126 | ООО "Инженерное бюро" | 3278.1751 | 1226.5281 | 32009281753 | roseltorg.ru | 2020-06-02 | 2020-06-30 | 2020-07-09 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-07-06 | 2020-08-06 | 2020-07-06 | 2020-08-06 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 2740.73
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2737.39
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2734.6
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 2735.16
1984 | Модернизация ВЛ-0,38 кВ от КТП-375, ф.1 ПС №357 "Елохово"" , в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Высоково (3,5 км) | H_I-199366 | 2021 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Модернизация ВЛ-0,38 кВ от КТП-375, ф.1 ПС №357 "Елохово"" , в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Высоково (3,5 км) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 1290.1417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Элмонт" | 1283.69 |  |  |  | 1283.691 | ООО "Элмонт" | 1540.4291 | 1540.4291 | 32009281678 | roseltorg.ru | 2020-06-02 | 2020-06-30 | 2020-07-13 | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-06 | 2020-07-27 | 2020-07-06 | 2020-07-27 | 2020-08-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1290.14
1985 | Модернизация ВЛ-0,38 кВ от БМКТП-280 , ф.10 ПС №358 "Ерино"" , в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Высоково (3 км) | H_I-199367 | 2021 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Модернизация ВЛ-0,38 кВ от БМКТП-280 , ф.10 ПС №358 "Ерино"" , в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Высоково (3 км) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 1105.8333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Элмонт" | 1100.3 |  |  |  | 1100.3042 | ООО "Элмонт" | 1320.365 | 1320.365 | 32009281687 | roseltorg.ru | 2020-06-02 | 2020-06-30 | 2020-07-13 | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-06 | 2020-07-27 | 2020-07-06 | 2020-07-27 | 2020-08-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1105.83
1986 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 и ф.5 с РП-11 оп.64-78 (в двухцепном исполнении), ПС №246 "Ляхово"",в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д. Гальчино (насел. местность) (5 км) | J_I-222089 | 2021 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 и ф.5 с РП-11 оп.64-78 (в двухцепном исполнении), ПС №246 "Ляхово"",в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д. Гальчино (насел. местность) (5 км) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 597.8833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 594.18 |  |  |  | 594.1765 | ООО "Техно инжиниринг" | 713.0118 | 713.0118 | 32009281693 | roseltorg.ru | 2020-06-02 | 2020-06-30 | 2020-07-13 | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-06 | 2020-07-29 | 2020-07-06 | 2020-07-29 | 2020-08-30
1987 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ (вынос линии), в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Хлябово | K_I-238026 | 2021 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛЗ-6 кВ (вынос линии), в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Хлябово | СЭС | ориентировочный расчет | 1594.8428 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1586.667 |  |  |  | 1586.6667 | ООО "ФАБИ" | 1904 | 532.8066 | 32009268286 | roseltorg.ru | 2020-06-08 | 2020-06-25 | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-13 | 2020-07-24 | 2020-07-13 | 2020-07-24 | 2021-03-24
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1594.842
1988 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ на ТП-1307 по опорам 51-34-А, с установкой ж/б опор (17 шт.) ПС № 636 "Пичурино", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Ильинское, д. Старово, д. 55, кв. 1, к.н. 50:24:0080205:454 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ на ТП-1307 по опорам 51-34-А, с установкой ж/б опор (17 шт.) ПС № 636 "Пичурино", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Ильинское, д. Старово, д. 55, кв. 1, к.н. 50:24:0080205:454 | ВЭС | расчет филиала | 1005.806 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1001 |  |  |  | 1001 | ООО "ФАБИ" | 1201.2 | 910 | 32009269991 | roseltorg.ru | 2020-06-08 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-06-28 | 2020-07-17 | 2020-06-28 | 2020-07-17 | 2020-10-24
1989 | Строительство ТП-40 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 9 ВЛ-6 кВ отп. КТП-483 ПС № 333 "Ельня", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, ЗАО "Ногинское", к.н. 50:16:0000000:70903 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-40 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 9 ВЛ-6 кВ отп. КТП-483 ПС № 333 "Ельня", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, ЗАО "Ногинское", к.н. 50:16:0000000:70903 | ВЭС | расчет филиала | 620.3766 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 616.064 |  |  |  | 616.064 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 739.2768 | 602.6713 | 32009269988 | roseltorg.ru | 2020-06-08 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-06-28 | 2020-07-17 | 2020-06-28 | 2020-07-17 | 2020-10-17
1990 | Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 51 ВЛ-6 кВ фид. 9 ПС № 120 "Храпуново", в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, д. Тимохово, ул. Совхозная, к.н. 50:16:0604003:239 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 51 ВЛ-6 кВ фид. 9 ПС № 120 "Храпуново", в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, д. Тимохово, ул. Совхозная, к.н. 50:16:0604003:239 | ВЭС | расчет филиала | 881.3227 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 877 |  |  |  | 877 | ООО "ФАБИ" | 1052.4 | 857.9348 | 32009269985 | roseltorg.ru | 2020-06-08 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-06-28 | 2020-07-17 | 2020-06-28 | 2020-07-17 | 2020-10-17
1991 | Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ № 249 (замена тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА) ПС № 495 "Щурово", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Пирочи, ул. Хуторская, д. 8-А |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ № 249 (замена тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА) ПС № 495 "Щурово", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Пирочи, ул. Хуторская, д. 8-А | ВЭС | расчет филиала | 1143.5561 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1138 |  |  |  | 1138 | ООО "ФАБИ" | 1365.6 | 1078.1053 | 32009269982 | roseltorg.ru | 2020-06-08 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-06-28 | 2020-07-17 | 2020-06-28 | 2020-07-17 | 2020-10-20
1992 | Реконструкция ВЛ-6 кВ по опорам 5-19 ВЛ-6 кВ фид. 9 отп. КТП-328 ПС № 333 "Ельня", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, ЗАО "Ногинское", к.н. 50:16:0000000:709039 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛ-6 кВ по опорам 5-19 ВЛ-6 кВ фид. 9 отп. КТП-328 ПС № 333 "Ельня", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, ЗАО "Ногинское", к.н. 50:16:0000000:709039 | ВЭС | расчет филиала | 2092.395 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2071.6782 |  |  |  | 2071.6782 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2486.0138 | 2026.6417 | 32009269981 | roseltorg.ru | 2020-06-08 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-06-28 | 2020-07-17 | 2020-06-28 | 2020-07-17 | 2020-10-17
1993 | Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 17/5 ВЛЗ-6 кВ ТП-155-КТП-141 ПС № 742 "Орбита", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Никифорово, к.н. 50:14:0040313:433 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 17/5 ВЛЗ-6 кВ ТП-155-КТП-141 ПС № 742 "Орбита", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Никифорово, к.н. 50:14:0040313:433 | ВЭС | расчет филиала | 991.8131 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 981.993 |  |  |  | 981.993 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1178.3916 | 1178.3916 | 32009269978 | roseltorg.ru | 2020-06-08 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-06-28 | 2020-07-17 | 2020-06-28 | 2020-07-17 | 2020-08-29
1994 | Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ № 766 (замена тр-ра 63 кВА на тр-р 100 кВА) ПС № 450 "Пески", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Нижнее Хорошово, к.н. 50:34:0010510:773 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ № 766 (замена тр-ра 63 кВА на тр-р 100 кВА) ПС № 450 "Пески", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Нижнее Хорошово, к.н. 50:34:0010510:773 | ВЭС | расчет филиала | 578.1429 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 576 |  |  |  | 576 | ООО "ФАБИ" | 691.2 | 503.301 | 32009269976 | roseltorg.ru | 2020-06-08 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-06-28 | 2020-07-17 | 2020-06-28 | 2020-07-17 | 2020-10-28
1995 | Реконструкция ТП-100 6/0,4 кВ № 647 (замена на ТП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА с обмоткой Y/Zh) ПС № 120 "Храпуново", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, у д. Ивашево, к.н. 50:16:0502045:250 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-100 6/0,4 кВ № 647 (замена на ТП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА с обмоткой Y/Zh) ПС № 120 "Храпуново", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, у д. Ивашево, к.н. 50:16:0502045:250 | ВЭС | расчет филиала | 1913.0875 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1894.146 |  |  |  | 1894.146 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2272.9752 | 1655.079 | 32009269975 | roseltorg.ru | 2020-06-08 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-06-28 | 2020-07-17 | 2020-06-28 | 2020-07-17 | 2020-10-28
1996 | Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА) № 90 (замена на ТП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/о ТА Мамонтовского, с. Старомынь, ул. Садовая, уч. 13-А, к.н. 50:16:0202009:425 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА) № 90 (замена на ТП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/о ТА Мамонтовского, с. Старомынь, ул. Садовая, уч. 13-А, к.н. 50:16:0202009:425 | ВЭС | расчет филиала | 1913.0875 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1894.146 |  |  |  | 1894.146 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2272.9752 | 1639.1648 | 32009269969 | roseltorg.ru | 2020-06-08 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-06-28 | 2020-07-17 | 2020-06-28 | 2020-07-17 | 2020-10-29
1997 | Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ № 214 (замена на ТП-250 6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА), ВЛЗ-6 кВ по опорам 1-2 ВЛ-6 кВ ТП-132-КТП-213 ПС № 333 "Ельня", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Старые Псарьки, з/у 46-А, к.н. 50:16:0502001:133 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ № 214 (замена на ТП-250 6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА), ВЛЗ-6 кВ по опорам 1-2 ВЛ-6 кВ ТП-132-КТП-213 ПС № 333 "Ельня", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Старые Псарьки, з/у 46-А, к.н. 50:16:0502001:133 | ВЭС | расчет филиала | 1732.3154 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1715.163 |  |  |  | 1715.163 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2058.1956 | 1591.3884 | 32009269968 | roseltorg.ru | 2020-06-08 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-06-28 | 2020-07-17 | 2020-06-28 | 2020-07-17 | 2020-10-22
1998 | Строительство ТП-40 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 129 ВЛЗ-6 кВ фид. 106 ПС № 270 "Дулево", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Горское, д. Высоково, к.н. 50:24:0050676:653 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-40 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 129 ВЛЗ-6 кВ фид. 106 ПС № 270 "Дулево", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Горское, д. Высоково, к.н. 50:24:0050676:653 | ВЭС | расчет филиала | 620.3766 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 618 |  |  |  | 618 | ООО "ФАБИ" | 741.6 | 567.551 | 32009269962 | roseltorg.ru | 2020-06-08 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-06-28 | 2020-07-17 | 2020-06-28 | 2020-07-17 | 2020-10-23
1999 | Строительство ТП-63 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от 50 ВЛЗ-6 кВ ТП-268-ТП-32 ПС № 223 "Глебово", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Ямкинское, д. Пашуково, ул. Горная, уч. 3-П, к.н. 50:16:0103004:396 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-63 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от 50 ВЛЗ-6 кВ ТП-268-ТП-32 ПС № 223 "Глебово", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Ямкинское, д. Пашуково, ул. Горная, уч. 3-П, к.н. 50:16:0103004:396 | ВЭС | расчет филиала | 600.0309 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 595.86 |  |  |  | 595.86 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 715.032 | 536.274 | 32009269967 | roseltorg.ru | 2020-06-08 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-06-28 | 2020-07-17 | 2020-06-28 | 2020-07-17 | 2020-10-25
2000 | Реконструкция МТП-100 6/0,4 кВ № 134 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА) ПС № 38 "Бережки", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Пантелеево, к.н. 50:30:0020112:278 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция МТП-100 6/0,4 кВ № 134 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА) ПС № 38 "Бережки", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Пантелеево, к.н. 50:30:0020112:278 | ВЭС | расчет филиала | 634.226 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 632 |  |  |  | 632 | ООО "ФАБИ" | 758.4 | 541.7143 | 32009270144 | roseltorg.ru | 2020-06-08 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-06-28 | 2020-07-17 | 2020-06-28 | 2020-07-17 | 2020-10-30
2001 | Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 100 ВЛЗ-10 кВ фид. 201 ПС №85 "Куровская", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Дороховское, п. Беливо, уч. 18/3, к.н. 50:24:0060505:30 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 100 ВЛЗ-10 кВ фид. 201 ПС №85 "Куровская", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Дороховское, п. Беливо, уч. 18/3, к.н. 50:24:0060505:30 | ВЭС | расчет филиала | 600.0309 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 598 |  |  |  | 598 | ООО "ФАБИ" | 717.6 | 188.1818 | 32009270142 | roseltorg.ru | 2020-06-08 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-06-28 | 2020-07-17 | 2020-06-28 | 2020-07-17 | 2021-04-29
2002 | Строительство СТП-40 10/0,4 кВ (4 шт.), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 36 ВЛЗ-10кВ ЛР-61– КТПП-183 ПС №626 "Экситон аб.", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, севернее 315 м д. Рахманово, поле № 83, к.н. 50:17:0021910:40 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство СТП-40 10/0,4 кВ (4 шт.), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 36 ВЛЗ-10кВ ЛР-61– КТПП-183 ПС №626 "Экситон аб.", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, севернее 315 м д. Рахманово, поле № 83, к.н. 50:17:0021910:40 | ВЭС | расчет филиала | 4465.5078 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 4443 |  |  |  | 4443 | ООО "Меридиан Энерго" | 5331.6 | 3570.2679 | 32009270140 | roseltorg.ru | 2020-06-08 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-06-28 | 2020-07-17 | 2020-06-28 | 2020-07-17 | 2020-11-06
2003 | Реконструкция ТП-100 6/0,4 кВ № 305 (замена на ТП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА) ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Ботово, с/т "Лесная поляна", уч. 91, к.н. 50:16:0202005:261 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-100 6/0,4 кВ № 305 (замена на ТП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА) ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Ботово, с/т "Лесная поляна", уч. 91, к.н. 50:16:0202005:261 | ВЭС | расчет филиала | 1856.5928 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1838.21 |  |  |  | 1838.21 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2205.852 | 1546.1579 | 32009270138 | roseltorg.ru | 2020-06-08 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-06-28 | 2020-07-17 | 2020-06-28 | 2020-07-17 | 2020-11-01
2004 | Реконструкция КТП-160 6/0,4 кВ № 567 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, 6-ой км а/д «Кузнецы-Тимково-Мамонтово», мкр. «Лесные озера»,ул. Озерная, уч. 24, к.н. 50:16:0203015:152 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-160 6/0,4 кВ № 567 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, 6-ой км а/д «Кузнецы-Тимково-Мамонтово», мкр. «Лесные озера»,ул. Озерная, уч. 24, к.н. 50:16:0203015:152 | ВЭС | расчет филиала | 809.7063 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 804.077 |  |  |  | 804.077 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 964.8924 | 629.2777 | 32009270137 | roseltorg.ru | 2020-06-08 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-06-28 | 2020-07-17 | 2020-06-28 | 2020-07-17 | 2020-11-09
2005 | Реконструкция КТП-100 10/0,4 кВ № 755 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА) ПС № 817 "Спортивная", в т.ч. ПИР, Московская область,Шатурский р-н,д.Кузнецово,д.24; 50:25:0030103:173 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-100 10/0,4 кВ № 755 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА) ПС № 817 "Спортивная", в т.ч. ПИР, Московская область,Шатурский р-н,д.Кузнецово,д.24; 50:25:0030103:173 | ВЭС | расчет филиала | 634.226 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 632 |  |  |  | 632 | ООО "ФАБИ" | 758.4 | 477.9832 | 32009270133 | roseltorg.ru | 2020-06-08 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-06-28 | 2020-07-17 | 2020-06-28 | 2020-07-17 | 2020-11-13
2006 | Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №703 "Туменская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, вблизи д. Найдено, СНТ «Ново-Найденское», уч. 58, к.н. 50:36:0020101:43 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №703 "Туменская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, вблизи д. Найдено, СНТ «Ново-Найденское», уч. 58, к.н. 50:36:0020101:43 | ВЭС | расчет филиала | 3820.9722 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 3802 |  |  |  | 3802 | ООО "ФАБИ" | 4562.4 | 2737.44 | 32009270135 | roseltorg.ru | 2020-06-08 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-06-28 | 2020-07-17 | 2020-06-28 | 2020-07-17 | 2020-11-19
2007 | Строительство ТП-40 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ ответвл. оп. ВЛЗ-6 кВ, сооруж. по дог. № В8-19-302-3127(702425) от 09.12.2019 фид. 21 ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Верейское, п. 1 Мая, д.47, к.н. 50:24:0050701:156 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-40 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ ответвл. оп. ВЛЗ-6 кВ, сооруж. по дог. № В8-19-302-3127(702425) от 09.12.2019 фид. 21 ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Верейское, п. 1 Мая, д.47, к.н. 50:24:0050701:156 | ВЭС | расчет филиала | 620.3766 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 618 |  |  |  | 618 | ООО "ФАБИ" | 741.6 | 448.5484 | 32009270132 | roseltorg.ru | 2020-06-08 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-06-28 | 2020-07-17 | 2020-06-28 | 2020-07-17 | 2020-11-18
2008 | Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ № 3191 (замена на ТП-630 6/0,4 кВ с тр-ром 630 кВА) ПС № 705 "Жегалово", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Долгое Ледово, ул. Центральная, к.н. 50:14:0000000:154501 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ № 3191 (замена на ТП-630 6/0,4 кВ с тр-ром 630 кВА) ПС № 705 "Жегалово", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Долгое Ледово, ул. Центральная, к.н. 50:14:0000000:154501 | ВЭС | расчет филиала | 2872.6873 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 2858 |  |  |  | 2858 | ООО "Меридиан Энерго" | 3429.6 | 2041.4286 | 32009270131 | roseltorg.ru | 2020-06-08 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-06-28 | 2020-07-17 | 2020-06-28 | 2020-07-17 | 2020-11-20
2009 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ № 352 (замена на ТП-400 10/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА) ПС № 626 "Экситон-аб.", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Назарьево, к.н. 50:17:0021807:657 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ № 352 (замена на ТП-400 10/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА) ПС № 626 "Экситон-аб.", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Назарьево, к.н. 50:17:0021807:657 | ВЭС | расчет филиала | 1967.3439 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 1957 |  |  |  | 1957 | ООО "Меридиан Энерго" | 2348.4 | 1386.8504 | 32009270127 | roseltorg.ru | 2020-06-09 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-06-29 | 2020-07-17 | 2020-06-29 | 2020-07-17 | 2020-11-21
2010 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-117 ПС № 414 "Кудиново", в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, с. Кудиново, к.н. 50:16:0603011:2082. |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-117 ПС № 414 "Кудиново", в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, с. Кудиново, к.н. 50:16:0603011:2082. | ВЭС | расчет филиала | 438.2745 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 436.094 |  |  |  | 436.094 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 523.3128 | 306.6286 | 32009270125 | roseltorg.ru | 2020-06-09 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-06-29 | 2020-07-17 | 2020-06-29 | 2020-07-17 | 2020-11-22
2011 | Строительство КЛ-0,4 кВ от оп. 22 ВЛИ-0,4 кВ "Деревня" МТП-872 "Петровская-2" ПС № 39 "Поселок", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, г/п Шатура, с. Петровское, к.н. 50:25:0000000:27650 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство КЛ-0,4 кВ от оп. 22 ВЛИ-0,4 кВ "Деревня" МТП-872 "Петровская-2" ПС № 39 "Поселок", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, г/п Шатура, с. Петровское, к.н. 50:25:0000000:27650 | ВЭС | расчет филиала | 717.0798 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 714 |  |  |  | 714 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 856.8 | 856.8 | 32009270123 | roseltorg.ru | 2020-06-09 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-06-29 | 2020-07-17 | 2020-06-29 | 2020-07-17 | 2020-09-26
2012 | Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ № 117 (замена т-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА), ВЛЗ-6 кВ от оп. 1 до оп. 7 ВЛЗ-6 кВ фид. 20 ПС № 414 "Кудиново", в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, с. Кудиново, к.н. 50:16:0603011:2082 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ № 117 (замена т-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА), ВЛЗ-6 кВ от оп. 1 до оп. 7 ВЛЗ-6 кВ фид. 20 ПС № 414 "Кудиново", в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, с. Кудиново, к.н. 50:16:0603011:2082 | ВЭС | расчет филиала | 809.7063 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 804.077 |  |  |  | 804.077 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 964.8924 | 565.3666 | 32009270122 | roseltorg.ru | 2020-06-09 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-06-29 | 2020-07-17 | 2020-06-29 | 2020-07-17 | 2020-11-22
2013 | Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 59 ВЛЗ-10 кВ фид. "Бордуки" ПС № 234 "Поля Насосные", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, г/п Мишеронский, к.н. 50:25:0030416:175 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 59 ВЛЗ-10 кВ фид. "Бордуки" ПС № 234 "Поля Насосные", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, г/п Мишеронский, к.н. 50:25:0030416:175 | ВЭС | расчет филиала | 528.8208 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 527 |  |  |  | 527 | ООО "ФАБИ" | 632.4 | 151.051 | 32009270121 | roseltorg.ru | 2020-06-09 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-06-29 | 2020-07-17 | 2020-06-29 | 2020-07-17 | 2021-05-27
2014 | Стр-во СП-6 кВ (2 шт.), КВЛ-6 кВ от оп. 2 КВЛ-6 кВ ф.15 напр. РП-8-ТП-189-ТП-144 ПС № 83 "Райки"", КЛ-6 кВ от оп. 2 КЛ-6 кВ ф.3 напр. ТП-143-ТП-402-ТП-202 ПС № 8 ""Городищи"", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Райки, к.н. 50:14:0030515:375 | J_I-225612 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Стр-во СП-6 кВ (2 шт.), КВЛ-6 кВ от оп. 2 КВЛ-6 кВ ф.15 напр. РП-8-ТП-189-ТП-144 ПС № 83 "Райки"", КЛ-6 кВ от оп. 2 КЛ-6 кВ ф.3 напр. ТП-143-ТП-402-ТП-202 ПС № 8 ""Городищи"", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Райки, к.н. 50:14:0030515:375 | ВЭС | ПСД | 3394.2298 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 3377 |  |  |  | 3377 | ООО "Меридиан Энерго" | 4052.4 | 4052.4 | 32009270128 | roseltorg.ru | 2020-06-09 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-06-29 | 2020-07-17 | 2020-06-29 | 2020-07-17 | 2020-09-30
2015 | Строительство ТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-35 кВ №725 "Киселево", ЛР-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, КЛ-10 кВ-0,12 км, ВЛ-0,38 кВ-0,11 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.Семеновское, 50:18:0060409:182 |  | 2020-09-15 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-35 кВ №725 "Киселево", ЛР-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, КЛ-10 кВ-0,12 км, ВЛ-0,38 кВ-0,11 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.Семеновское, 50:18:0060409:182 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 899.5469 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 880.57 |  |  |  | 880.5667 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1056.68 | 1056.68 | 32009274411 | roseltorg.ru | 2020-06-09 | 2020-06-26 | 2020-07-06 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2020-07-01 | 2020-08-05 | 2020-07-01 | 2020-08-05 | 2020-09-15
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 881.56
2016 | Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №540 "Ярцево", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Соснино |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №540 "Ярцево", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Соснино | СЭС | ССР | 450.4804 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 448.228 |  |  |  | 448.2275 | ООО "ЭНКОМ" | 537.873 | 303.514 | 32009268313 | roseltorg.ru | 2020-06-08 | 2020-06-25 | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 450.48
2017 | Реконструкция 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ ПС №145 110/35/10/6 Нахабино с установкой по 1 яч. на каждой с.ш., замена ДГР и ТДГР на 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ ПС №145 110/35/10/6 Нахабино в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с. Николо-Урюпино | J_I-228103 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ ПС №145 110/35/10/6 Нахабино с установкой по 1 яч. на каждой с.ш., замена ДГР и ТДГР на 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ ПС №145 110/35/10/6 Нахабино в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с. Николо-Урюпино | СЭС | ССР | 3716.1526 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 3697.572 |  |  |  | 3697.5717 | ООО "ЭНКОМ" | 4437.086 | 1910.0039 | 32009268390 | roseltorg.ru | 2020-06-08 | 2020-06-25 | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-12-25
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3716.152
2018 | Строительство КТП-10/0,4 кВ нов.№1,2 с 2 транс. 400 мВА, КЛ-10 кВ, 2 шт., от ячеек РП-10 кВ №28Н до РУ-10 кВ КТП-10/0,4 кВ нов.№1,2, ГНБ, страховочные пакеты 4 шт. в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Кокошкино, д. Санино, 1 уч., 50:26:0000000:273 | K_I-235860 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4 кВ нов.№1,2 с 2 транс. 400 мВА, КЛ-10 кВ, 2 шт., от ячеек РП-10 кВ №28Н до РУ-10 кВ КТП-10/0,4 кВ нов.№1,2, ГНБ, страховочные пакеты 4 шт. в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Кокошкино, д. Санино, 1 уч., 50:26:0000000:273 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 29731.5039 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 29582.85 |  |  |  | 29582.8464 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 35499.4157 | 25406.4446 | 32009279577 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-29 | 2020-07-15 | 2020-07-17 |  |  |  |  | 2020-07-19 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020-10-29
2019 | Строительство КЛ-0,4 кВ, 2 штуки, от РУ-0,4 кВ РТП-10/0,4 кВ № 23 до РЩ-0,4 кВ ,ГНБ, установка РЩ-0,4 кВ в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, пос.Рязановский, д.Андреевское; 50:27:0020451:0075. |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ, 2 штуки, от РУ-0,4 кВ РТП-10/0,4 кВ № 23 до РЩ-0,4 кВ ,ГНБ, установка РЩ-0,4 кВ в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, пос.Рязановский, д.Андреевское; 50:27:0020451:0075. | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 8872.4326 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 8828.07 |  |  |  | 8828.0704 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 10593.6845 | 2524.6631 | 32009279579 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-29 | 2020-07-15 | 2020-07-17 |  |  |  |  | 2020-07-19 | 2020-08-10 | 2020-07-19 | 2020-08-10 | 2021-03-12
2020 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 13580, ТП-10/0,4 № 13533 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширское ш., д.74, корп.1, стр.2,3,4,5 | K_I-237948 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 13580, ТП-10/0,4 № 13533 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширское ш., д.74, корп.1, стр.2,3,4,5 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 20468.85 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 20448.38 |  |  |  | 20448.3812 | ООО "СК СИСТЕМА" | 24538.0574 | 2884.3713 | 32009280039 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-29 | 2020-07-08 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-07-19 | 2020-07-23 | 2020-07-19 | 2020-07-23 | 2022-03-02
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 20468.85
2021 | Строительство БКТП-10/0.4 кВ,КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Хоругвино ПС №71 "Поварово", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, ЗАО "Нива" |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство БКТП-10/0.4 кВ,КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Хоругвино ПС №71 "Поварово", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, ЗАО "Нива" | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 12983.6332 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 12905.73 |  |  |  | 12905.7314 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 15486.8777 | 6266.3667 | 32009279588 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-29 | 2020-07-07 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-07-19 | 2020-07-22 | 2020-07-19 | 2020-07-22 | 2021-01-11
2022 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14686 до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Приорова, д.10, стр.7,8 | K_I-237949 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14686 до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Приорова, д.10, стр.7,8 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 8774.0833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 8765.31 |  |  |  | 8765.3093 | ООО "СК СИСТЕМА" | 10518.3711 | 3721.8852 | 32009280040 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-29 | 2020-07-08 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-07-19 | 2020-07-23 | 2020-07-19 | 2020-07-23 | 2021-02-03
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 8774.08
2023 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20254 луч А и Б до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Генерала Белова, д.18 | K_I-237951 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20254 луч А и Б до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Генерала Белова, д.18 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 7799.4417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 7791.64 |  |  |  | 7791.6422 | ООО "СК СИСТЕМА" | 9349.9707 | 9349.9707 | 32009280041 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-29 | 2020-07-08 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-07-19 | 2020-07-23 | 2020-07-19 | 2020-07-23 | 2020-09-08
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 7799.44
2024 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10423 до ВРЩ № 136791, КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 11698 - ВРЩ № 136791 - ВРЩ № 117033 вывести из ВРЩ № 136791 и смуфтить, в т.ч. ПИР: г.Москва, Воротниковский пер., д.8, стр.2 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10423 до ВРЩ № 136791, КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 11698 - ВРЩ № 136791 - ВРЩ № 117033 вывести из ВРЩ № 136791 и смуфтить, в т.ч. ПИР: г.Москва, Воротниковский пер., д.8, стр.2 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 7814.1667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 7806.35 |  |  |  | 7806.3525 | ООО "СК СИСТЕМА" | 9367.623 | 5984.8702 | 32009280042 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-29 | 2020-07-08 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-07-19 | 2020-07-23 | 2020-07-19 | 2020-07-23 | 2020-11-08
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 7814.17
2025 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ до врезки в КЛ-10 кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 11785 - ТП-10/0,4кВ № 25947 с заходом в новую ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ЗАО, остановочный пункт Ермакова Роща | K_I-238016 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ до врезки в КЛ-10 кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 11785 - ТП-10/0,4кВ № 25947 с заходом в новую ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ЗАО, остановочный пункт Ермакова Роща | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 56345.5917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" | 56289.25 |  | 1 | 56072.88 | 56072.879 | ООО "Энергетическое Строительство" | 67287.4548 | 6096.5144 | 32009274620 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-26 | 2020-07-06 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-07-19 | 2020-08-07 | 2020-07-19 | 2020-08-07 | 2022-03-26
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 56345.59 |  |  | 56345.59
2026 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1245 (с заменой вводов), ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Битягово с, уч.44А Ю8-19-303-3046(710428) |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1245 (с заменой вводов), ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Битягово с, уч.44А Ю8-19-303-3046(710428) | ЮЭС | ССР | 583.9167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 580.7084 |  |  |  | 580.7084 | АО "КонтурЭнерго" | 696.8501 | 696.8501 | 32009263888 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-23 | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-13 | 2020-07-20 | 2020-07-13 | 2020-07-20 | 2020-07-30
2027 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-6047(903836)), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Ступино д Ю8-19-302-2796(708792) |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-6047(903836)), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Ступино д Ю8-19-302-2796(708792) | ЮЭС | ССР | 646.8833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 643.3222 |  |  |  | 643.3222 | АО "КонтурЭнерго" | 771.9866 | 771.9866 | 32009263894 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-23 | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-13 | 2020-07-20 | 2020-07-13 | 2020-07-20 | 2020-07-30
2028 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1014 (с заменой вводов), ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Барыбино мкр, Комсомольской правды ул, дом № 17 Ю8-19-302-12439(626876) |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1014 (с заменой вводов), ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Барыбино мкр, Комсомольской правды ул, дом № 17 Ю8-19-302-12439(626876) | ЮЭС | ССР | 599.125 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 595.8348 |  |  |  | 595.8348 | АО "КонтурЭнерго" | 715.0018 | 715.0018 | 32009263902 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-23 | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-13 | 2020-07-20 | 2020-07-13 | 2020-07-20 | 2020-07-30
2029 | Строительство 2ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1504, ТП-859 (для разукрупнения), ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Введенское с Ю8-19-302-12608(626816) |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу:Строительство 2ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1504, ТП-859 (для разукрупнения), ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Введенское с Ю8-19-302-12608(626816) | ЮЭС | ССР | 468.7083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 466.1321 |  |  |  | 466.1321 | АО "КонтурЭнерго" | 559.3585 | 559.3585 | 32009263910 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-23 | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-13 | 2020-07-20 | 2020-07-13 | 2020-07-20 | 2020-07-30
2030 | Строительство ТП-2х63-10/0,4 кВ, 2ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6, ф.11, ПС №591 "Топканово", 2ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Кашира го, Богатищево п Ю8-19-302-11091(612432) |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-2х63-10/0,4 кВ, 2ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6, ф.11, ПС №591 "Топканово", 2ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Кашира го, Богатищево п Ю8-19-302-11091(612432) | ЮЭС | ССР | 1849.85 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1837.5 |  |  |  | 1837.5 | ООО "ФАБИ" | 2205 | 2205 | 32009263881 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-23 | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-13 | 2020-07-23 | 2020-07-13 | 2020-07-23 | 2020-07-30
2031 | Строительство КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ ф.8 с РП-56, ПС №182 "Гулево", АСП-10 кВ, ЛР-10 кВ, опора, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/о Лаговский Ю8-18-302-20945(174974) |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ ф.8 с РП-56, ПС №182 "Гулево", АСП-10 кВ, ЛР-10 кВ, опора, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/о Лаговский Ю8-18-302-20945(174974) | ЮЭС | ССР | 872.2794 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 867.4825 |  |  |  | 867.4825 | АО "КонтурЭнерго" | 1040.9789 | 1040.9789 | 32009265348 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-23 | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-07-13 | 2020-07-24 | 2020-07-13 | 2020-07-24 | 2020-07-30
2032 | Строительство ВЛ-6 кВ от сущ. ВЛ-6кВ ф.20, КЛ-6 кВ от яч.№10 РУ-6 кВ ПС №747 "Весенняя"", 2ЛР-6 кВ, опора, в т.ч. ПИР, МО, г.о Подольск,мик. Климовск, Заводская ул, д.2 Ю8-19-302-8934(905642) | J_I-229319 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛ-6 кВ от сущ. ВЛ-6кВ ф.20, КЛ-6 кВ от яч.№10 РУ-6 кВ ПС №747 "Весенняя"", 2ЛР-6 кВ, опора, в т.ч. ПИР, МО, г.о Подольск,мик. Климовск, Заводская ул, д.2 Ю8-19-302-8934(905642) | ЮЭС | ССР | 1105.5167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Технолог" | 1098.887 |  |  |  | 1098.8869 | ООО "Технолог" | 1318.6643 | 1318.6643 | 32009265343 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-23 | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-13 | 2020-07-23 | 2020-07-13 | 2020-07-23 | 2020-08-08
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 1099.44
2033 | Строительство КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.21 ПС №182 "Гулёво", КЛ-10кВ в разрез КЛ-10кВ ф.38 ПС №747 "Весенняя", ГНБ, АСП-10кВ, 2ЛР-10кВ, ПРВТ-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/пос Лаговское, д. Коледино Ю8-20-302-13196(784139) | K_I-238068 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.21 ПС №182 "Гулёво", КЛ-10кВ в разрез КЛ-10кВ ф.38 ПС №747 "Весенняя", ГНБ, АСП-10кВ, 2ЛР-10кВ, ПРВТ-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/пос Лаговское, д. Коледино Ю8-20-302-13196(784139) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 5011.45 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 4983.887 |  |  |  | 4983.887 | АО "КонтурЭнерго" | 5980.6644 | 1383.2829 | 32009265345 | roseltorg.ru | 2020-06-10 | 2020-06-23 | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-01 | 2020-07-24 | 2020-07-01 | 2020-07-24 | 2021-05-14
2034 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1 ПС №109 "Юсупово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, д. Редькино, ул. Крылатая, уч. 19 Ю8-20-303-13680(792685) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1 ПС №109 "Юсупово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, д. Редькино, ул. Крылатая, уч. 19 Ю8-20-303-13680(792685) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 919.9 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 914.841 |  |  |  | 914.8406 | АО "КонтурЭнерго" | 1097.8087 | 1097.8087 | 32009265349 | roseltorg.ru | 2020-06-16 | 2020-06-23 | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-16 | 2020-07-14 | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-09-27
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 915.3
2035 | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.29, ПС №698 "Ситня", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, на север от д. Алеево Ю8-20-302-13790(787053) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.29, ПС №698 "Ситня", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, на север от д. Алеево Ю8-20-302-13790(787053) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1586.3358 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 1577.641 |  |  |  | 1577.641 | АО "КонтурЭнерго" | 1893.1692 | 1893.1692 | 32009265350 | roseltorg.ru | 2020-06-16 | 2020-06-23 | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-16 | 2020-07-14 | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-09-25
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1578.404
2036 | Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.35, ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Протасово д Ю8-20-302-13289(790175) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.35, ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Протасово д Ю8-20-302-13289(790175) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1279.2883 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 1272.252 |  |  |  | 1272.2519 | АО "КонтурЭнерго" | 1526.7023 | 1526.7023 | 32009265351 | roseltorg.ru | 2020-06-16 | 2020-06-23 | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-16 | 2020-07-14 | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-09-06
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1272.888
2037 | Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №1903 с заменой тр-ра 16 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №174 "Лыткарино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Островецкое, с. Верхнее Мячково, ул. Центральная, уч. 1/3 Ю8-20-303-14016(795869) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №1903 с заменой тр-ра 16 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №174 "Лыткарино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Островецкое, с. Верхнее Мячково, ул. Центральная, уч. 1/3 Ю8-20-303-14016(795869) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 435.7167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Элмонт" | 433.5384 |  |  |  | 433.5384 | ООО "Элмонт" | 520.2461 | 306.5016 | 32009265354 | roseltorg.ru | 2020-06-16 | 2020-06-23 | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-16 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-11-22
2038 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ЗТП-168, ПС №572 "Стрелецкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, Тарасково д Ю8-20-302-13004(784583) |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ЗТП-168, ПС №572 "Стрелецкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, Тарасково д Ю8-20-302-13004(784583) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 466.6417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 464.215 |  |  |  | 464.215 | ООО "ЭлектроГарант" | 557.058 | 557.058 | 32009265357 | roseltorg.ru | 2020-06-16 | 2020-06-23 | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-16 | 2020-07-20 | 2020-07-16 | 2020-07-20 | 2020-08-27
2039 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3, ПС №635 "Степановская", ЛР-10 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское Ю8-20-302-12589(779243) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3, ПС №635 "Степановская", ЛР-10 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское Ю8-20-302-12589(779243) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2724.4833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 2700 |  |  |  | 2700 | ООО "ФАБИ" | 3240 | 3240 | 32009265361 | roseltorg.ru | 2020-06-16 | 2020-06-23 | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-07-16 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-08-17
2040 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 c РП-55, ПС №266 "Бор", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Шишкино д Ю8-20-302-12829(783590) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 c РП-55, ПС №266 "Бор", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Шишкино д Ю8-20-302-12829(783590) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2752.6333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Техно инжиниринг" | 2737.2183 |  |  |  | 2737.2183 | ООО "Техно инжиниринг" | 3284.6619 | 3284.6619 | 32009265365 | roseltorg.ru | 2020-06-16 | 2020-06-23 | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-16 | 2020-07-22 | 2020-07-16 | 2020-07-22 | 2020-08-28
2041 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № №979 от 28.05.2020 Ступинского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1496.6067 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1488.333 |  |  |  | 1488.3333 | ООО "ФАБИ" | 1786 | 1085.888 | 32009265060 | roseltorg.ru | 2020-06-16 | 2020-06-23 | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-16 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-11-18
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 1488.375
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ с ПС №246 "Ляхово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи Константиновское с Ю8-20-303-12840(783359) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ с ПС №246 "Ляхово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи Константиновское с Ю8-20-303-12840(783359) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 878.9983 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-16 |  |  | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-16 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ БМКТП-1373, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, Полушкино д, 2 Ю8-20-302-13360(788515) |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ БМКТП-1373, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, Полушкино д, 2 Ю8-20-302-13360(788515) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 617.6083 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-16 |  |  | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-16 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16
2042 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № №979 от 28.05.2020 Чеховского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1421.405 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Элмонт" | 1414.298 |  |  |  | 1414.298 | ООО "Элмонт" | 1697.1576 | 1697.1576 | 32009265074 | roseltorg.ru | 2020-06-16 | 2020-06-23 | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-16 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-09-08
справочный | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1 с ПС №357 "Елохово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Высоково д. Ю8-20-302-13242(788146) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1 с ПС №357 "Елохово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Высоково д. Ю8-20-302-13242(788146) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 863.0967 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-16 |  |  | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-16 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-252 на участке от оп.152 до оп.168 с заменой вводов, ПС №187 "Лопасня", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Манушкино д, д.74, пом. 1 Ю8-20-303-13437(789177) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-252 на участке от оп.152 до оп.168 с заменой вводов, ПС №187 "Лопасня", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Манушкино д, д.74, пом. 1 Ю8-20-303-13437(789177) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 558.3083 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-16 |  |  | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-16 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16
2043 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № №979 от 28.05.2020 Серпуховского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2742.2433 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 2727.984 |  |  |  | 2727.984 | ООО "ЭлектроГарант" | 3273.5808 | 821.0962 | 32009265078 | roseltorg.ru | 2020-06-16 | 2020-06-23 | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-07-16 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2021-05-15
справочный | Строительство КТПН-100-6/0,4 кВ (проходного типа), ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. "Глазовский с РП-11", ПС №400 "Ока", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Скрылья д Ю8-20-303-12765(783272) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТПН-100-6/0,4 кВ (проходного типа), ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. "Глазовский с РП-11", ПС №400 "Ока", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Скрылья д Ю8-20-303-12765(783272) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 754.5917 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-16 |  |  | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-07-16 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16
справочный | Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "На Вязищи с ТП-346", ПС №447 "Пущино", 2ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Прончищево д Ю8-20-302-13687(793054) |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "На Вязищи с ТП-346", ПС №447 "Пущино", 2ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Прончищево д Ю8-20-302-13687(793054) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1311.3767 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-16 |  |  | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-07-16 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16
справочный | Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "На МТП-40, 53 с РП-7", ПС №447 "Пущино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Федотовка д Ю8-20-302-13851(794910) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "На МТП-40, 53 с РП-7", ПС №447 "Пущино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Федотовка д Ю8-20-302-13851(794910) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 676.275 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-16 |  |  | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-07-16 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16
2044 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № №979 от 28.05.2020 Домодедовского района (1 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 915.6167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 910.5811 |  |  |  | 910.5811 | АО "КонтурЭнерго" | 1092.6973 | 847.3979 | 32009265079 | roseltorg.ru | 2020-06-16 | 2020-06-23 | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-16 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-10-22
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ c ТП-1448 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-12347(778770)), ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский район, с. Лобаново, уч. 400 Ю8-20-302-12624(781433) |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ c ТП-1448 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-12347(778770)), ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский район, с. Лобаново, уч. 400 Ю8-20-302-12624(781433) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 480.3667 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-16 |  |  | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-16 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ c ТП-254 с заменой вводов, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Голубино д, Центральная ул, д.32А Ю8-20-303-12771(783496) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ c ТП-254 с заменой вводов, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Голубино д, Центральная ул, д.32А Ю8-20-303-12771(783496) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 435.25 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-16 |  |  | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-16 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16
2045 | Заголовочный лот |  | 2020-2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № №979 от 28.05.2020 Домодедовского района (2 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2529.3917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 2515.4803 |  |  |  | 2515.4803 | АО "КонтурЭнерго" | 3018.5764 | 747.2697 | 32009265080 | roseltorg.ru | 2020-06-16 | 2020-06-23 | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-16 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2021-05-19
справочный | Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №519 с заменой на КТПК-250-10/0,4кВ, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТПК-519 с подвесом провода, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Котляково д, Дачная ул, д.35 Ю8-20-303-13703(792458) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №519 с заменой на КТПК-250-10/0,4кВ, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТПК-519 с подвесом провода, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Котляково д, Дачная ул, д.35 Ю8-20-303-13703(792458) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1843.15 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-16 |  |  | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-16 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-6580(732597)), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Шишкино д Ю8-20-302-13216(786196) |  | 2021 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-6580(732597)), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Шишкино д Ю8-20-302-13216(786196) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 686.2417 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-16 |  |  | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-16 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16
2046 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № №979 от 28.05.2020 Домодедовского района (3 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1179.7667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 1173.2773 |  |  |  | 1173.2773 | АО "КонтурЭнерго" | 1407.9327 | 842.5424 | 32009265085 | roseltorg.ru | 2020-06-16 | 2020-06-23 | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-16 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-11-20
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ c ТП-368 с заменой вводов, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Камкино д, уч.21 Ю8-20-302-13952(798378) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ c ТП-368 с заменой вводов, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Камкино д, уч.21 Ю8-20-302-13952(798378) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 546.6083 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-16 |  |  | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-16 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16
справочный | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1478 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Барыбино мкр Ю8-20-302-13063(780748) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1478 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Барыбино мкр Ю8-20-302-13063(780748) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 633.1583 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-16 |  |  | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-16 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16
2047 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № №979 от 28.05.2020 Домодедовского района (4 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2419.0667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Техно инжиниринг" | 2406.004 |  |  |  | 2406.004 | ООО "Техно инжиниринг" | 2887.2049 | 2130.3647 | 32009265093 | roseltorg.ru | 2020-06-16 | 2020-06-23 | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-16 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-10-27
справочный | Реконструкция КТП-100-10/0,4 кВ №649 с заменой на ТП-250-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-649 с заменой вводов, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, СНТ "Тонус-1", уч.75 Ю8-20-303-12474(779306) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-100-10/0,4 кВ №649 с заменой на ТП-250-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-649 с заменой вводов, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, СНТ "Тонус-1", уч.75 Ю8-20-303-12474(779306) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1864.7667 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-16 |  |  | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-16 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (част. по сущ. опорам) от проект. ВЛ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-12829(783590)), ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Шишкино д Ю8-20-302-12841(783619) |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ (част. по сущ. опорам) от проект. ВЛ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-12829(783590)), ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Шишкино д Ю8-20-302-12841(783619) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 554.3 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-16 |  |  | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-16 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16
2048 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № №979 от 28.05.2020 Раменского района (1 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1355.6167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭлектроГарант" | 1348.567 |  |  |  | 1348.567 | ООО "ЭлектроГарант" | 1618.2804 | 1229.8931 | 32009265097 | roseltorg.ru | 2020-06-16 | 2020-06-23 | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-16 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-10-24
участник | [12 empty] | ООО "Элмонт" | 1348.839
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.38, ПС №605 "Бронницы", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, с. Софьино Ю8-20-303-12528(780787) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.38, ПС №605 "Бронницы", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, с. Софьино Ю8-20-303-12528(780787) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 919.9 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-16 |  |  | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-16 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16
справочный | Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1515 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское, квартал 13, уч. 18 Ю8-20-303-12878(784722) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1515 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское, квартал 13, уч. 18 Ю8-20-303-12878(784722) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 435.7167 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-16 |  |  | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-16 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16
2049 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № №979 от 28.05.2020 Раменского района (2 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1425.4642 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 1417.6249 |  |  |  | 1417.6249 | АО "КонтурЭнерго" | 1701.1499 | 1077.395 | 32009265106 | roseltorg.ru | 2020-06-16 | 2020-06-23 | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-16 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-11-13
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6, ПС №605 "Бронницы", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, с. Кривцы, уч. 23/1в Ю8-20-302-13146(786519) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6, ПС №605 "Бронницы", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, с. Кривцы, уч. 23/1в Ю8-20-302-13146(786519) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 989.7475 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-16 |  |  | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-16 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16
справочный | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1260 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, д. Яньшино, уч. 11 Ю8-20-303-13563(789349) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1260 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, д. Яньшино, уч. 11 Ю8-20-303-13563(789349) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 435.7167 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-16 |  |  | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-16 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16
2050 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № №979 от 28.05.2020 Раменского района (3 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 991.5833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 986.1502 |  |  |  | 986.1502 | АО "КонтурЭнерго" | 1183.3802 | 676.2173 | 32009265111 | roseltorg.ru | 2020-06-16 | 2020-06-23 | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-16 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-11-26
справочный | Строительство КВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ СТП-1859, ПС №109 "Юсупово", РЩ-0,4 кВ, Рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-20-302-14261(798385) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ СТП-1859, ПС №109 "Юсупово", РЩ-0,4 кВ, Рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-20-302-14261(798385) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 555.8667 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-16 |  |  | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-16 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16
справочный | Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №218 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Тяжино Ю8-20-302-13890(795092) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №218 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Тяжино Ю8-20-302-13890(795092) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 435.7167 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-16 |  |  | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-16 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16
2051 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № №979 от 28.05.2020 Раменского района (4 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1887.6875 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 1877.87 |  |  |  | 1877.87 | ООО "ЭлектроГарант" | 2253.444 | 2253.444 | 32009265113 | roseltorg.ru | 2020-06-16 | 2020-06-23 | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-16 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-09-21
справочный | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.17 (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-4134(715379)), ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, д. Нижнее Мячково Ю8-20-302-13211(787990) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.17 (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-4134(715379)), ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, д. Нижнее Мячково Ю8-20-302-13211(787990) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 996.5308 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-16 |  |  | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-16 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16
справочный | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.17 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-12293(778006)), ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-20-302-12875(765650) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.17 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-12293(778006)), ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-20-302-12875(765650) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 891.1567 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-16 |  |  | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-16 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16
2052 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № №979 от 28.05.2020 Раменского района (5 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1422.67 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Элмонт" | 1415.5566 |  |  |  | 1415.5566 | ООО "Элмонт" | 1698.668 | 1122.598 | 32009265118 | roseltorg.ru | 2020-06-16 | 2020-06-23 | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-16 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-11-08
справочный | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2136 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Салтыково с Ю8-20-302-13038(782612) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2136 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Салтыково с Ю8-20-302-13038(782612) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 435.7167 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-16 |  |  | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-16 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16
справочный | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.17, ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-20-302-12293(778006) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.17, ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-20-302-12293(778006) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 986.9533 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-16 |  |  | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-16 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16
2053 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 11714 с установкой тр-ов 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 11714 до существующих КЛ-10кВ, 12КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 11714 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Б.Пироговская, д.19, стр.1 | K_I-237612 | 2020 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 11714 с установкой тр-ов 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 11714 до существующих КЛ-10кВ, 12КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 11714 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Б.Пироговская, д.19, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 761.425 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 761.0443 |  |  |  | 761.0443 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 913.2532 | 403.4002 | 32009270231 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-07-14 | 2020-07-20 | 2020-07-14 | 2020-07-20 | 2020-12-30
2054 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, уст.2-х сборок н/н, 4КЛ-10кВ от новой ТП до КЛ-10кВ направлением ТП № 12275 - ТП № 25640, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зеленоградская, вл.27, корп.1 | K_I-237606 | 2020 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, уст.2-х сборок н/н, 4КЛ-10кВ от новой ТП до КЛ-10кВ направлением ТП № 12275 - ТП № 25640, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зеленоградская, вл.27, корп.1 | МКС | ориентировочный расчет | 1127.0333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 1125.342 |  |  |  | 1125.3425 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 1350.4109 | 1350.4109 | 32009270233 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-07-08 | 2020-07-20 | 2020-07-08 | 2020-07-20 | 2020-07-30
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1127.033
2055 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, установка 2-х сборок н/н, 4РКЛ-10кВ от новой ТП до РКЛ-10кВ напр.ТП 14976 - ТП 18895, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.6-я Радиальная, вл.7, корп.36 | K_I-237609 | 2020 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, установка 2-х сборок н/н, 4РКЛ-10кВ от новой ТП до РКЛ-10кВ напр.ТП 14976 - ТП 18895, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.6-я Радиальная, вл.7, корп.36 | МКС | ориентировочный расчет | 1224.2917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 1222.456 |  |  |  | 1222.4556 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 1466.9467 | 1466.9467 | 32009270235 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-07-08 | 2020-07-20 | 2020-07-08 | 2020-07-20 | 2020-07-30
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1224.292
2056 | Строительство КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ до стены здания Заявителя, установка СП-0,4кВ в ТП-10/0,4кВ № 10565, КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10565 до СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Спартаковский пер., д.24, стр.2 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ до стены здания Заявителя, установка СП-0,4кВ в ТП-10/0,4кВ № 10565, КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10565 до СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Спартаковский пер., д.24, стр.2 | МКС | ориентировочный расчет | 2187.675 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 2185.4873 |  |  |  | 2185.4873 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 2622.5848 | 2622.5848 | 32009270009 32009207508 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-07-08 | 2020-07-21 | 2020-07-08 | 2020-07-21 | 2020-09-07
2057 | Строительство КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка СП-0,4кВ в ТП-10/0,4кВ № 11520, КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11520 до СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Коптевский пр-д, д.7, стр.2 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка СП-0,4кВ в ТП-10/0,4кВ № 11520, КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11520 до СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Коптевский пр-д, д.7, стр.2 | МКС | ориентировочный расчет | 1816.2833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 1814.4667 |  |  |  | 1814.4667 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 2177.3601 | 2177.3601 | 32009270005 32009207510 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-07-08 | 2020-07-21 | 2020-07-08 | 2020-07-21 | 2020-09-07
2058 | Строительство КЛ-0,4кВ от РТП-6/0,4кВ № 1017 до стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Татарская, д.20, стр.1 | K_I-237901 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от РТП-6/0,4кВ № 1017 до стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Татарская, д.20, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 2716.6833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 2713.9663 |  |  |  | 2713.9663 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 3256.7596 | 3256.7596 | 32009268948 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-07-08 | 2020-07-20 | 2020-07-08 | 2020-07-20 | 2020-09-06
2059 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 12756 с установкой 2-х сборок на 14 присоединений взамен существующих, 16КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 12756 до существующих КЛ-0,4кВ в т.ч. ПИР: г.Москва, Проточный пер., д.3-5, стр.1 | K_I-237230 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 12756 с установкой 2-х сборок на 14 присоединений взамен существующих, 16КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 12756 до существующих КЛ-0,4кВ в т.ч. ПИР: г.Москва, Проточный пер., д.3-5, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 3588.3167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 3552.4338 |  |  |  | 3552.4338 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 4262.9206 | 1180.5011 | 32009269999 32009206426 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-07-08 | 2020-07-20 | 2020-07-08 | 2020-07-20 | 2021-04-06 |  | Приказ 534 от 18.05.20 "Особо зночемый объект"
2060 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13116 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кусковский туп., д.напротив д.1 | K_I-236854 | 2021 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13116 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кусковский туп., д.напротив д.1 | МКС | ориентировочный расчет | 691.35 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 690.6587 |  |  |  | 690.6587 | ООО "СМК" | 828.7904 | 288.0822 | 32009268909 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-07-08 | 2020-07-27 | 2020-07-08 | 2020-07-27 | 2021-01-30
2061 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14608 луч Б до ВРЩ № 70729, 70730, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Туристская, д.13, корп.2 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14608 луч Б до ВРЩ № 70729, 70730, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Туристская, д.13, корп.2 | МКС | ССР | 1252.8917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 1240.3631 |  |  |  | 1240.3631 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 1488.4357 | 1488.4357 | 32009268929 32009206413 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-07-08 | 2020-07-21 | 2020-07-08 | 2020-07-21 | 2020-07-30
2062 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 17006 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Совхозная, д.8, корп.1 | K_I-230538 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 17006 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Совхозная, д.8, корп.1 | МКС | ССР | 1318.425 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1317.7658 |  |  |  | 1317.7658 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1581.319 | 1581.319 | 32009269233 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-07-08 | 2020-07-20 | 2020-07-08 | 2020-07-20 | 2020-07-30
2063 | Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 12286 с установкой и наладкой 2 ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Юннатов, влад.4 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 12286 с установкой и наладкой 2 ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Юннатов, влад.4 | МКС | ориентировочный расчет | 3691.1417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 3687.4509 |  |  |  | 3687.4509 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 4424.941 | 2894.8212 | 32009269994 32009207506 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-07-08 | 2020-07-22 | 2020-07-08 | 2020-07-22 | 2020-11-06
2064 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, уст.2-х сборок н/н, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до вр.в КЛ-10кВ напр.ТП №17901-ТП №19566, 4КЛ-0,4кВ от нов.ТП до стены здания в сторону нов.ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волгоградский пр-т,вл.168Д | K_I-237147 | 2020 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, уст.2-х сборок н/н, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до вр.в КЛ-10кВ напр.ТП №17901-ТП №19566, 4КЛ-0,4кВ от нов.ТП до стены здания в сторону нов.ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волгоградский пр-т,вл.168Д | МКС | ориентировочный расчет | 1024.85 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 1023.8252 |  |  |  | 1023.8252 | ООО "СМК" | 1228.5902 | 1228.5902 | 32009268914 | roseltorg.ru | 2020-06-08 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-07-13 | 2020-07-27 | 2020-07-13 | 2020-07-27 | 2020-09-30
2065 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18644 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лобачевского, влад.126/1 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18644 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лобачевского, влад.126/1 | МКС | ориентировочный расчет | 2302.1417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 2279.12 |  |  |  | 2279.12 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 2734.944 | 2734.944 | 32009269287 | roseltorg.ru | 2020-06-08 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-07-12 | 2020-07-20 | 2020-07-12 | 2020-07-20 | 2020-09-22
2066 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29660 до ВРЩ-0,4кВ № 1155, в т.ч ПИР: г.Москва, ул.Неглинная, д.29, стр.1 |  | 2020 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29660 до ВРЩ-0,4кВ № 1155, в т.ч ПИР: г.Москва, ул.Неглинная, д.29, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 592.2667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 591.6747 |  |  |  | 591.6747 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 710.0097 | 710.0097 | 32009268921 | roseltorg.ru | 2020-06-08 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-07-12 | 2020-07-21 | 2020-07-12 | 2020-07-21 | 2020-08-30
2067 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от РТП 18126, 4КЛ-0,4 кВ от ТП 22778 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания в сторону ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Оршанская (1,6 км) | I_I-204576 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ от РТП 18126, 4КЛ-0,4 кВ от ТП 22778 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания в сторону ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Оршанская (1,6 км) | МКС | ориентировочный расчет | 1865.2917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Компания "ТЭСЛА-стройпроект" | 1863.4267 |  |  |  | 1863.4267 | ООО "Компания "ТЭСЛА-стройпроект" | 2236.1121 | 1210.5268 | 32009269295 | roseltorg.ru | 2020-06-08 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-07-13 | 2020-07-20 | 2020-07-13 | 2020-07-20 | 2020-11-30
2068 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18389 до стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люсиновская, д.36/50, корп. 7 |  | 2020 | СМР | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18389 до стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люсиновская, д.36/50, корп. 7 | МКС | ССР | 1247.425 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙБУР" | 1210.0023 |  |  |  | 1210.0023 | ООО "СТРОЙБУР" | 1452.0027 | 1452.0027 | 32009268944 | roseltorg.ru | 2020-06-08 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-07-12 | 2020-07-20 | 2020-07-12 | 2020-07-20 | 2020-07-30
2069 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4410 до ближайшей стены фасада здания со стороны ТП в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новокузнецкая, д.39 |  | 2020 | СМР | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4410 до ближайшей стены фасада здания со стороны ТП в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новокузнецкая, д.39 | МКС | ССР | 1597.7583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙБУР" | 1549.8253 |  |  |  | 1549.8253 | ООО "СТРОЙБУР" | 1859.7903 | 1859.7903 | 32009269970 | roseltorg.ru | 2020-06-08 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-07-12 | 2020-07-20 | 2020-07-12 | 2020-07-20 | 2020-07-30
2070 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14687 до нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Космонавта Волкова, д.29, корп.1 |  | 2020 | СМР | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14687 до нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Космонавта Волкова, д.29, корп.1 | МКС | ССР | 2115.6917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2052.2212 |  |  |  | 2052.2212 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2462.6655 | 2462.6655 | 32009269986 | roseltorg.ru | 2020-06-08 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-07-12 | 2020-07-20 | 2020-07-12 | 2020-07-20 | 2020-07-30
2071 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18775 до стены фасада здания в сторону нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новочеремушкинская, д.65, корп.1 | J_I-225450 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18775 до стены фасада здания в сторону нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новочеремушкинская, д.65, корп.1 | МКС | ССР | 689.0417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 688.6975 |  |  |  | 688.6975 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 826.437 | 284.3654 | 32009269237 | roseltorg.ru | 2020-06-08 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-07-28 | 2020-07-20 | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2021-01-30
2072 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25523 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Воздвиженка, влад.7/6, стр.6 | J_I-222894 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25523 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Воздвиженка, влад.7/6, стр.6 | МКС | ССР | 1051.625 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 1049.5217 |  |  |  | 1049.5217 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 1259.4261 | 163.1257 | 32009269990 | roseltorg.ru | 2020-06-08 | 2020-06-25 | 2020-07-08 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-07-13 | 2020-07-24 | 2020-07-13 | 2020-07-24 | 2021-12-31
2073 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 12898 с установкой сборок на 12 присоединений, 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12898 до вв. № 51526,51527, 12КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Одесская, д.16 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 12898 с установкой сборок на 12 присоединений, 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12898 до вв. № 51526,51527, 12КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Одесская, д.16 | МКС | ССР | 2478.8917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Инжпроектстрой" | 2476.4131 |  |  |  | 2476.4131 | ООО "Инжпроектстрой" | 2971.6957 | 2971.6957 | 32009270016 | roseltorg.ru | 2020-06-08 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-07-12 | 2020-07-20 | 2020-07-12 | 2020-07-20 | 2020-07-30
2074 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 11634 с установкой 2КРУ-0,4кВ с количеством присоединений 10 шт., взамен существующих сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградский пр-кт, д.60А |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 11634 с установкой 2КРУ-0,4кВ с количеством присоединений 10 шт., взамен существующих сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградский пр-кт, д.60А | МКС | ССР | 794.3 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭнергоСеть" | 793.109 |  |  |  | 793.1086 | ООО "ЭнергоСеть" | 951.7303 | 951.7303 | 32009269247 | roseltorg.ru | 2020-06-08 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-07-12 | 2020-07-20 | 2020-07-12 | 2020-07-20 | 2020-07-30
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 794.3
2075 | Строительство 2КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до РТП-10/0,4кВ № 15121, 2КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 16403, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Загорьевская, влад.2/1 | J_I-217696 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до РТП-10/0,4кВ № 15121, 2КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 16403, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Загорьевская, влад.2/1 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 10910.6333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | ООО "СМК" | 10899.72 |  |  |  | 10899.7227 | ООО "СМК" | 13079.6672 | 1758.8189 | 32009274622 | roseltorg.ru | 2020-06-17 | 2020-06-26 | 2020-07-06 | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-07-21 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2021-12-31 |  | Выписка 004 от 21.07.20 (63): ЕУ
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" |  | АО "ПРОФЭНЕРГО"
2076 | Строительство 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 12286, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 12739 до новой РП-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Юннатов, влад.4 | J_I-220226 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 12286, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 12739 до новой РП-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Юннатов, влад.4 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 11888.5583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 11876.67 |  |  |  | 11876.6698 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 14252.0037 | 1869.5594 | 32009274626 | roseltorg.ru | 2020-06-17 | 2020-06-26 | 2020-07-06 | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-07-21 | 2020-07-23 | 2020-07-21 | 2020-07-23 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 11888.56
2077 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19371, ТП-10/0,4кВ № 13262 до новых ВРЩ-0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шереметьевская, корп.1, влад.13 | H_I-200888 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19371, ТП-10/0,4кВ № 13262 до новых ВРЩ-0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шереметьевская, корп.1, влад.13 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 8118.575 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 8106.4 |  |  |  | 8106.3971 | ООО "ЭнергоСеть" | 9727.6766 | 4169.0042 | 32009280043 | roseltorg.ru | 2020-06-17 | 2020-06-29 | 2020-07-08 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-07-21 | 2020-07-23 | 2020-07-21 | 2020-07-23 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 8118.58
2078 | Реконструкция 6КЛ-10кВ РП 11192 с.1 - ТП 12464 А, РТП 15319 с.1, ТП 12451 А, РП 17135 с.1 - ТП 21419 А, РП 11192 с.2 - ТП 12451 Б, ПС 12, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новохохловская, вл.15 | K_I-238017 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 6КЛ-10кВ РП 11192 с.1 - ТП 12464 А, РТП 15319 с.1, ТП 12451 А, РП 17135 с.1 - ТП 21419 А, РП 11192 с.2 - ТП 12451 Б, ПС 12, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новохохловская, вл.15 | МКС | ориентировочный расчет | 11433.6333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 11422.1994 |  |  |  | 11422.1994 | ООО "СМК" | 13706.6392 | 2606.7841 | 32009299934 | roseltorg.ru | 2020-06-10 | 2020-07-07 | 2020-07-14 | 2020-07-16 |  |  |  |  | 2020-07-30 | 2020-07-27 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2021-06-21
2079 | Реконструкция 4КЛ-10кВ ТП 17806 А,Б - ТП 23688 А,Б, ТП 17806 А,Б - ТП 17811 А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Совхозная, вл.10А | K_I-238018 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 4КЛ-10кВ ТП 17806 А,Б - ТП 23688 А,Б, ТП 17806 А,Б - ТП 17811 А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Совхозная, вл.10А | МКС | ориентировочный расчет | 1792.5917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 1790.799 |  |  |  | 1790.7994 | ООО "СМК" | 2148.9593 | 408.6978 | 32009270245 | roseltorg.ru | 2020-06-10 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-07-30 | 2020-07-27 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2021-06-21
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1792.592
2080 | Строительство 2-х новых ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250 кВА, 16КЛ-10кВ новой ТП 1А,Б - ТП 25718А,Б, ТП 15415А,Б, новой ТП 2А,Б - ТП 27443А,Б, ТП 13463А,Б, РП 29002с1, РП 29003с1 - ПС 305, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ильменский пр-д, вл.17 | K_I-236700 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство 2-х новых ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250 кВА, 16КЛ-10кВ новой ТП 1А,Б - ТП 25718А,Б, ТП 15415А,Б, новой ТП 2А,Б - ТП 27443А,Б, ТП 13463А,Б, РП 29002с1, РП 29003с1 - ПС 305, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ильменский пр-д, вл.17 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 67688.3583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 67620.67 |  | 1 | 67620.67 | 67620.67 | ООО "СМК" | 81144.804 | 31375.9909 | 32009292488 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-07-03 | 2020-07-10 | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-19 | 2020-08-03 | 2020-07-19 | 2020-08-03 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 67688.36 |  |  | 67688.36
2081 | Строительство нового РП-10кВ (взамен ТП 12614), 4КЛ-10кВ от нового РП-10кВ до врезки в КЛ-10кВ РП 11030 с.1,с.2, ТП 13876 А,Б, 3КЛ-0,4кВ от ТП 13876 до врезки в КЛ-0,4кВ жилого дома, в т.ч ПИР: г.Москва, ул.Просторная, вл.7 | K_I-236541 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нового РП-10кВ (взамен ТП 12614), 4КЛ-10кВ от нового РП-10кВ до врезки в КЛ-10кВ РП 11030 с.1,с.2, ТП 13876 А,Б, 3КЛ-0,4кВ от ТП 13876 до врезки в КЛ-0,4кВ жилого дома, в т.ч ПИР: г.Москва, ул.Просторная, вл.7 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 20382.9833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 20362.6 |  | 1 | 20362.6 | 20362.6004 | ООО "СМК" | 24435.1204 | 9448.2466 | 32009292495 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-07-03 | 2020-07-10 | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-19 | 2020-08-03 | 2020-07-19 | 2020-08-03 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 20382.98 |  |  | 20382.98
2082 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ ф.4 ПС №699 "Рогачево",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Рогачево | K_I-235450 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛЗ-6 кВ ф.4 ПС №699 "Рогачево",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Рогачево | СЭС | ССР | 804.4883 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 800.465 |  |  |  | 800.465 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 960.558 | 562.2779 | 32009268293 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-25 | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-19 | 2020-07-20 | 2020-07-19 | 2020-07-20 | 2020-11-20
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 804.488
2083 | Строительство КВЛ-10кВ ф.2 (взамен сущ. ЛЭП-10кВ), ПС №323 "Жилево", ГНБ, 2ЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д. Шматово | K_I-237984 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КВЛ-10кВ ф.2 (взамен сущ. ЛЭП-10кВ), ПС №323 "Жилево", ГНБ, 2ЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д. Шматово (доп. услуги) | ЮЭС | расчет ориентировочной стоимости | 2622.08 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Элмонт" | 2608.9696 |  |  |  | 2608.9696 | ООО "Элмонт" | 3130.7635 | 3130.7635 | 32009265163 | roseltorg.ru | 2020-06-17 | 2020-06-23 | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-07-23 | 2020-07-20 | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020-08-10
2084 | Строительство 4КЛ-20кВ СП 71076,71077 - ПС 774,844, КЛ-0,4кВ ТП 11553 - вв.14120,2КЛ-10кВ ТП 16425 - ТП 24998, 8КЛ-10кВ РП 14120 - ТП 15820,25250,14384,11781,12293,11099,ПС 774, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Магистральная, д.25 | K_I-235256 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-20кВ СП 71076,71077 - ПС 774,844, КЛ-0,4кВ ТП 11553 - вв.14120,2КЛ-10кВ ТП 16425 - ТП 24998, 8КЛ-10кВ РП 14120 - ТП 15820,25250,14384,11781,12293,11099,ПС 774, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Магистральная, д.25 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 23207.0833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 23183.88 |  | 1 | 23183.88 | 23183.8763 | ООО "СК СИСТЕМА" | 27820.6515 | 11413.6006 | 32009292503 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-07-03 | 2020-07-10 | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-19 | 2020-07-28 | 2020-07-19 | 2020-07-28 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 23207.08 |  |  | 23207.08
2085 | Строительство 3КЛ-10кВ РП 14135с.2 - ПС 630, РТП 14141с2. - ПС 536А, РТП 21047с.2 - ПС 536А, в т.ч. ПИР: г.Москва, ТПУ "Нагатинская" | K_I-235458 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 3КЛ-10кВ РП 14135с.2 - ПС 630, РТП 14141с2. - ПС 536А, РТП 21047с.2 - ПС 536А, в т.ч. ПИР: г.Москва, ТПУ "Нагатинская" | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 21480.825 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 21459.34 |  | 1 | 21459.34 | 21459.3442 | ООО "СМК" | 25751.213 | 9957.1357 | 32009292509 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-07-03 | 2020-07-10 | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-19 | 2020-08-03 | 2020-07-19 | 2020-08-03 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 21480.83 |  |  | 21480.83
2086 | Реконструкция 4КЛ-10кВ ТП 19932 А,Б - ТП 27292 А,Б, ТП 18879 А,Б - ТП 19932 А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дубининская вл.59, 65, 67, 69 | K_I-237157 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 4КЛ-10кВ ТП 19932 А,Б - ТП 27292 А,Б, ТП 18879 А,Б - ТП 19932 А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дубининская вл.59, 65, 67, 69 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 24546.075 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 24521.53 |  | 1 | 24521.53 | 24521.5289 | ООО "СМК" | 29425.8347 | 3664.1365 | 32009292520 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-07-03 | 2020-07-10 | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-19 | 2020-07-27 | 2020-07-19 | 2020-07-27 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 24546.08 |  |  | 24546.08
2087 | Строительство 2КЛ-10кВ от 2КЛ-10 кВ ф.4 и ф19, ПС №617 "Сырово", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н,с/п Булатниковское, д.Дрожжино | K_I-235847 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНРпо титулу:Строительство 2КЛ-10кВ от 2КЛ-10 кВ ф.4 и ф19, ПС №617 "Сырово", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н,с/п Булатниковское, д.Дрожжино (доп услуги) | ЮЭС | CCР | 7522.7667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Технолог" | 7485.1532 |  |  |  | 7485.1532 | ООО "Технолог" | 8982.1838 | 8982.1838 | 32009265067 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-23 | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-19 | 2020-07-14 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020-08-20
2088 | Реконструкция КЛ-10 кВ (вынос КЛ-10 кВ), в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Путилково | K_I-237066 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ (вынос КЛ-10 кВ), в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Путилково | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 32349.4389 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 32181.22 |  | 2 | 31994.89 | 31994.8882 | ООО "ЭлектроГарант" | 38393.8659 | 11066.4672 | 32009292526 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-07-03 | 2020-07-10 | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-19 | 2020-08-12 | 2020-07-19 | 2020-08-12 | 2021-01-29
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 32155.34 |  |  | 32155.34
2089 | Строительство ВЛ-6 кВ ф.21 ПС 35 кВ №576 "Снегири" вне зоны земельного участка Заявителя взамен существующей ВЛ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Ленино, к.н. 50:08:0040434:264 | K_I-236809 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛ-6 кВ ф.21 ПС 35 кВ №576 "Снегири" вне зоны земельного участка Заявителя взамен существующей ВЛ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Ленино, к.н. 50:08:0040434:264 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 502.9343 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 492.37 |  |  |  | 492.375 | ООО "Техно инжиниринг" | 590.85 | 493.8448 | 32009274427 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-26 | 2020-07-06 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2020-07-19 | 2020-08-05 | 2020-07-19 | 2020-08-05 | 2020-10-11
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 492.88
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 493.13
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 493.63
2090 | Строительство КВЛ-6 кВ ф.11 РП-6 кВ №14, КВЛ-6 кВ Л-4 РП-6 кВ №6 вне зоны земельного участка Заявителя взамен существующих ВЛ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Саввинская Слобода | K_I-237223 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КВЛ-6 кВ ф.11 РП-6 кВ №14, КВЛ-6 кВ Л-4 РП-6 кВ №6 вне зоны земельного участка Заявителя взамен существующих ВЛ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Саввинская Слобода | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 6659.4592 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 6527.6 |  | 1 | 6527.6 | 6527.6 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 7833.12 | 5349.4478 | 32009274435 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-26 | 2020-07-06 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2020-07-19 | 2020-08-05 | 2020-07-19 | 2020-08-05 | 2020-10-26
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 6539.59 |  |  | 6539.59
2091 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.5 (вынос линии), демонтаж ЗТП-10, ПС №585 "Н. Дмитров", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Московская | K_I-224339 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ ф.5 (вынос линии), демонтаж ЗТП-10, ПС №585 "Н. Дмитров", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Московская | СЭС | ориентировочный расчет | 11009.5044 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 11007.003 |  |  |  | 11007.0033 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 13208.404 | 4752.23 | 32009268778 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-07-19 | 2020-07-24 | 2020-07-19 | 2020-07-24 | 2021-01-29
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 11009.503
2092 | Строительство 2КЛ-6кВ ТП 3604А,Б - ТП 4566А,Б, 2КЛ-6кВ ТП 4566А,Б - ТП 1600А, РП 885с.1, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сокольнический Вал, влад.37 | K_I-235666 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-6кВ ТП 3604А,Б - ТП 4566А,Б, 2КЛ-6кВ ТП 4566А,Б - ТП 1600А, РП 885с.1, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сокольнический Вал, влад.37 | МКС | ориентировочный расчет | 2455.325 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 2452.8697 |  |  |  | 2452.8697 | ООО "СМК" | 2943.4436 | 1218.6232 | 32009269305 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-07-21 | 2020-07-27 | 2020-07-21 | 2020-07-27 | 2020-12-31
2093 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА (взамен 10/0,4кВ №12450), 5КЛ-10кВ от нов.ТП до вр. в КЛ-10кВ ТП 12450-РТП 12064с2, РТП 12464А, РТП 12464Б, РТП 12451А, РП 18112с2, 18КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нижегородская, вл.74 | K_I-237080 | 2020 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА (взамен 10/0,4кВ №12450), 5КЛ-10кВ от нов.ТП до вр. в КЛ-10кВ ТП 12450-РТП 12064с2, РТП 12464А, РТП 12464Б, РТП 12451А, РП 18112с2, 18КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нижегородская, вл.74 | МКС | ориентировочный расчет | 1435.8917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1435.1741 |  |  |  | 1435.1741 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1722.2089 | 760.7303 | 32009270240 | roseltorg.ru | 2020-04-20 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-06-09 | 2020-07-20 | 2020-06-09 | 2020-07-20 | 2020-12-30
2094 | Общий | Общий | Общий | СМР, ПНР | Выполнение работ включая СМР, ПНР по титулам ЮЭС Приказ №524 от 14.05.2020г.Раменского района часть 1 (11 шт) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 13717.8833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 13649.29 |  |  |  | 13649.2939 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 16379.1527 | 2361.7879 | 32009281702 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 2020-07-13 | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2021-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с КТП-169, ПС №121 "Асаново"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Сельвачево (насел. местность) | J_I-222038 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ с КТП-169, ПС №121 "Асаново"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Сельвачево (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 641.9167 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с КТП-184, ПС №121 "Асаново"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Сельвачево (насел. местность) | J_I-222037 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ с КТП-184, ПС №121 "Асаново"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Сельвачево (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2750.4667 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с МТП-58, ПС №121 "Асаново"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Рогачево (насел. местность) | J_I-222036 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ с МТП-58, ПС №121 "Асаново"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Рогачево (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2032.3167 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с КТП-415, ПС №605 "Бронницы"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Вохринка (насел. местность) | J_I-222035 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ с КТП-415, ПС №605 "Бронницы"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Вохринка (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1069.85 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с ТП-206, ПС №605 "Бронницы"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Вохринка (насел. местность) | J_I-222034 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ с ТП-206, ПС №605 "Бронницы"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Вохринка (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2206.2333 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с ТП-226, ПС №605 "Бронницы"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Боршева (насел. местность) | J_I-222031 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ с ТП-226, ПС №605 "Бронницы"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Боршева (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 550.1917 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с КТП-21, ПС №635 "Степановская"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Бубново (насел. местность) | J_I-222030 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ с КТП-21, ПС №635 "Степановская"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Бубново (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 686.9917 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с КТП-41, ПС № 607 "Рыболово"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Амирово (насел. местность) | J_I-222029 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ с КТП-41, ПС № 607 "Рыболово"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Амирово (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 570.6 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с МТП-12, ПС №23 "Кварц"" , в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Дурниха (насел. местность) | J_I-222028 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ с МТП-12, ПС №23 "Кварц"" , в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Дурниха (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 993.4417 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с МТП-77, ПС № 383 "Бронницы тяговая"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Малышево (насел. местность) | J_I-222027 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ с МТП-77, ПС № 383 "Бронницы тяговая"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Малышево (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 534.9333 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с КТП-170, ПС № 383 "Бронницы тяговая"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Малышево (насел. местность) | J_I-222026 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ с КТП-170, ПС № 383 "Бронницы тяговая"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Малышево (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1680.9417 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15
2095 | Общий | Общий | Общий | СМР, ПНР | Выполнение работ включая СМР, ПНР по титулам ЮЭС Приказ №524 от 14.05.2020г. Раменского района часть 2 (8 шт) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 14015.3667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 13945.29 |  |  |  | 13945.2898 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 16734.3478 | 2413.0052 | 32009281720 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 2020-07-13 | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2021-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с ТП-133, ПС № 383 "Бронницы тяговая"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Юрово (насел. местность) | J_I-222025 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ с ТП-133, ПС № 383 "Бронницы тяговая"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Юрово (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1834.0417 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с КТП-380, ПС № 383 "Бронницы тяговая"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Юрово (насел. местность) | J_I-222024 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ с КТП-380, ПС № 383 "Бронницы тяговая"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Юрово (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 3197.1333 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с МТП-44, ПС № 383 "Бронницы тяговая"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Никулино (насел. местность) | J_I-222023 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ с МТП-44, ПС № 383 "Бронницы тяговая"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Никулино (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1242.1583 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с МТП-45, ПС № 607 "Рыболово"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Захарово (насел. местность) | J_I-222018 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ с МТП-45, ПС № 607 "Рыболово"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Захарово (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2438.5917 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с МТП-14, ПС №23 "Кварц"" , в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, с. Михайловская Слобода (насел. местность) | J_I-222017 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ с МТП-14, ПС №23 "Кварц"" , в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, с. Михайловская Слобода (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1711.775 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с МТП-13, ПС №23 "Кварц"" , в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, с. Михайловская Слобода (насел. местность) | J_I-222016 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ с МТП-13, ПС №23 "Кварц"" , в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, с. Михайловская Слобода (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 978.15 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с МТП-119, ПС №605 "Бронницы"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Тяжино (насел. местность) | J_I-222015 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ с МТП-119, ПС №605 "Бронницы"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Тяжино (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1146.275 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с КТП-359, ПС №605 "Бронницы"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, с. Кривцы (насел. местность) | J_I-222013 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ с КТП-359, ПС №605 "Бронницы"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, с. Кривцы (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1467.2417 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15
2096 | Общий | Общий | Общий | СМР, ПНР | Выполнение работ включая СМР, ПНР по титулам ЮЭС Приказ №524 от 14.05.2020г.Раменского района часть 3 (11 шт) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 15121.6583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 15046.05 |  |  |  | 15046.05 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 18055.2601 | 8226.3611 | 32009281726 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 2020-07-13 | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с ТП-13, ПС №605 "Бронницы"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. В. Велино (насел. местность) | J_I-222012 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ с ТП-13, ПС №605 "Бронницы"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. В. Велино (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1849.25 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с МТП-348, ПС №605 "Бронницы"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Бритово (насел. местность) | J_I-222009 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ с МТП-348, ПС №605 "Бронницы"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Бритово (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 458.5083 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с МТП-205, ПС №605 "Бронницы"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Бритово (насел. местность) | J_I-222008 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ с МТП-205, ПС №605 "Бронницы"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Бритово (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1146.1583 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с КТП-308, ПС №605 "Бронницы"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Ширяево (насел. местность) | J_I-222007 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ с КТП-308, ПС №605 "Бронницы"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Ширяево (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1833.9 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с КТП-498, ПС №243 "Нащекино"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, с. Вишняково (насел. местность) | J_I-222001 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ с КТП-498, ПС №243 "Нащекино"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, с. Вишняково (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 741.1 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с КТП-407, ПС №243 "Нащекино"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, с. Вишняково (насел. местность) | J_I-222000 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ с КТП-407, ПС №243 "Нащекино"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, с. Вишняково (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1833.925 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с КТП-32, ПС №635 "Степановская"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Булгаково (насел. местность) | J_I-221999 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ с КТП-32, ПС №635 "Степановская"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Булгаково (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1986.8833 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с КТП-57, ПС №605 "Бронницы"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Бисерово (насел. местность) | J_I-221998 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ с КТП-57, ПС №605 "Бронницы"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Бисерово (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1375.1083 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с МТП-140, ПС №605 "Бронницы"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, г. Бронницы (насел. местность) | J_I-221997 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ с МТП-140, ПС №605 "Бронницы"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, г. Бронницы (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 917.0167 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с ТП-157, ПС №243 "Нащекино"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Агашкино (насел. местность) | J_I-221996 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ с ТП-157, ПС №243 "Нащекино"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Агашкино (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2063 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с МТП-42, ПС № 635 "Степановская"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Аргуново (насел. местность) | J_I-221995 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ с МТП-42, ПС № 635 "Степановская"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Аргуново (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 916.8083 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15
2097 | Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЗЭС в 2020г. |  | 2020 | МТРиО | Поставка разрядников мультикамерных (ЗНТ 062-0012561) по титулу "Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЗЭС в 2020г." | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 2104.1205 | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | АО "ПОЛИМЕР-АППАРАТ" | 1248.75 |  |  |  | 1248.75 | АО "ПОЛИМЕР-АППАРАТ" | 1498.5 | 1498.5 | 32009304653 | roseltorg.ru | 2020-06-19 | 2020-07-08 | 2020-07-16 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-08-14 | 08.09.2020 | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 30.10.2020
участник | [12 empty] | ООО "СИП КАБЕЛЬ" | 2079.17
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОИНВЕСТ МСК" |  | ООО "ЭНЕРГОИНВЕСТ МСК"
участник | [12 empty] | Участник № 434230 |  | Участник № 434230
2098 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-11383(907248)), ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Курганье д Ю8-20-302-7886(742952) |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-11383(907248)), ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Курганье д Ю8-20-302-7886(742952) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 823.481 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 818.9538 |  |  |  | 818.9538 | АО "КонтурЭнерго" | 982.7446 | 982.7446 | 32009276473 | roseltorg.ru | 2020-06-19 | 29.06.2020 | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-07-14 | 2020-07-23 | 2020-07-14 | 2020-07-23 | 2020-08-30
2099 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4кВ ТП-1815, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Шишкино д Ю8-20-302-7708(741191) |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4кВ ТП-1815, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Шишкино д Ю8-20-302-7708(741191) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 878.4029 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 873.5688 |  |  |  | 873.5688 | АО "КонтурЭнерго" | 1048.2826 | 1048.2826 | 32009276466 | roseltorg.ru | 2020-06-19 | 29.06.2020 | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-07-14 | 2020-07-23 | 2020-07-14 | 2020-07-23 | 2020-08-30
2100 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-5864(728059)), ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Гридюкино д Ю8-20-302-7890(743451) |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-5864(728059)), ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Гридюкино д Ю8-20-302-7890(743451) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 759.49 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 755.3128 |  |  |  | 755.3128 | АО "КонтурЭнерго" | 906.3754 | 906.3754 | 32009276459 | roseltorg.ru | 2020-06-19 | 29.06.2020 | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-07-14 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-08-30
2101 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-10кВ №28Н с установкой 2х ячеек, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кокошнкино, д. Санино, 1 уч., 50:26:0000000:273 | K_I-231768 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объекту: Реконструкция РУ-10 кВ РП-10кВ №28Н с установкой 2х ячеек, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кокошнкино, д. Санино, 1 уч., 50:26:0000000:273 | НМ | ССР | 2345.2242 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Технолог" | 2333.4981 |  |  |  | 2333.4981 | ООО "Технолог" | 2800.1977 | 1936.3069 | 32009272440 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-26 | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-07-11 | 2020-07-27 | 2020-07-11 | 2020-07-27 | 2020-10-29
2102 | Строительство ТП-100кВА/10/0,4 кВ с тран-м 2х63 кВА, 2КЛ-10 кВ направлением РП №14-КРУН №21, КЛ-10кВ от ВЛ-10 кВ Л-8 РП-84 до ТП-10/0,4 кВ №нов.,РЛК, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Московский, д. Саларьево, ул.Передельцевская,д.33А |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Строительство ТП-100кВА/10/0,4 кВ с тран-м 2х63 кВА, 2КЛ-10 кВ направлением РП №14-КРУН №21, КЛ-10кВ от ВЛ-10 кВ Л-8 РП-84 до ТП-10/0,4 кВ №нов.,РЛК, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Московский, д. Саларьево, ул.Передельцевская,д.33А | НМ | ОР | 2491.2009 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Компания Энергогрупп" | 2441.377 |  |  |  | 2441.3767 | ООО "Компания Энергогрупп" | 2929.652 | 2539.0317 | 32009272448 | roseltorg.ru | 2020-06-18 | 2020-06-26 | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-07-04 | 2020-07-27 | 2020-07-04 | 2020-07-27 | 2020-10-10
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2478.745
2103 | Строительство ТП-400кВА/10/0,4кВ с тран-м 250 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. Л-7 от РУ- 10кВ РП-10 кВ №8, РЛК, ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ (КТП-10/0,4 кВ №1413), в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, д. Юрьевка, 50:27:0030209:459 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Строительство ТП-400кВА/10/0,4кВ с тран-м 250 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. Л-7 от РУ- 10кВ РП-10 кВ №8, РЛК, ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ (КТП-10/0,4 кВ №1413), в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, д. Юрьевка, 50:27:0030209:459 | НМ | ОР | 1542.6574 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1534.9442 |  |  |  | 1534.9442 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1841.933 | 1496.5705 | 32009272444 | roseltorg.ru | 2020-06-18 | 2020-06-26 | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-07-04 | 2020-07-27 | 2020-07-04 | 2020-07-27 | 2020-10-15
2104 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19863 до стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мясницкая, д.35, стр.2 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19863 до стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мясницкая, д.35, стр.2 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 6965.8083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Монблан Инжиниринг" | 6896.15 |  |  |  | 6896.1503 | ООО "Монблан Инжиниринг" | 8275.3803 | 8275.3803 | 32009297177 | roseltorg.ru | 2020-06-17 | 2020-07-06 | 2020-07-13 | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-21 | 2020-07-29 | 2020-07-21 | 2020-07-29 | 2020-09-22
участник | [12 empty] | ООО "СФ ТЦС" | 6965.81
2105 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новойТП до врезки в КЛ-10кВ направлением РП № 12212 - ТП № 14657, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Головинское ш., д.6А | K_I-238015 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новойТП до врезки в КЛ-10кВ направлением РП № 12212 - ТП № 14657, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Головинское ш., д.6А | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 21177.0833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 21155.91 |  |  |  | 21155.9063 | ООО "СК СИСТЕМА" | 25387.0875 | 25387.0875 | 32009297181 | roseltorg.ru | 2020-06-17 | 2020-07-06 | 2020-07-13 | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-21 | 2020-07-28 | 2020-07-21 | 2020-07-28 | 2020-09-08
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 21177.08
2106 | Строительство 2КЛ-10кВ от ячеек № 4,42 ПС 110/10/6кВ № 386 Подшипник до проектируемого РП-10 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волгоградский пр-кт, вл.32/3 | K_I-238020 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от ячеек № 4,42 ПС 110/10/6кВ № 386 Подшипник до проектируемого РП-10 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волгоградский пр-кт, вл.32/3 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 27703.7833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 27676.08 |  | 1 | 27676.08 | 27676.0796 | ООО "СФ ТЦС" | 33211.2955 | 3242.8538 | 32009296918 | roseltorg.ru | 2020-06-17 | 2020-07-06 | 2020-07-13 | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-21 | 2020-08-03 | 2020-07-21 | 2020-08-03 | 2022-03-20
участник | [12 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 27703.78 |  |  | 27703.78
2107 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10433, новой ТП-10/0,4кВ до ближайшей со стороны ТП стены здания в направлении новых ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Плющиха, д.62, стр.2 | K_I-238021 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10433, новой ТП-10/0,4кВ до ближайшей со стороны ТП стены здания в направлении новых ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Плющиха, д.62, стр.2 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 8828.0417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 8819.21 |  |  |  | 8819.2136 | ООО "СМК" | 10583.0564 | 2161.3284 | 32009297182 | roseltorg.ru | 2020-06-17 | 2020-07-06 | 2020-07-13 | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-21 | 2020-08-03 | 2020-07-21 | 2020-08-03 | 2021-05-14
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 8828.04
2108 | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ (взамен СТП-25-10/0,4 кВ №673), ПС №14 "Апаренки", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Московская, р-н Ленинский, с/о Картинский, д. Мамоново Ю8-20-302-12936(784660) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4 кВ (взамен СТП-25-10/0,4 кВ №673), ПС №14 "Апаренки", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Московская, р-н Ленинский, с/о Картинский, д. Мамоново Ю8-20-302-12936(784660) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 721.5358 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 717.784 |  |  |  | 717.784 | ООО "ЭлектроГарант" | 861.3408 | 861.3408 | 32009276442 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 29.06.2020 | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-07-01 | 2020-07-23 | 2020-07-01 | 2020-07-23 | 2020-09-28
2109 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с БМКТП-2010, ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, с. Марково Ю8-20-302-14523(792336) |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с БМКТП-2010, ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, с. Марково Ю8-20-302-14523(792336) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 562.7167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 559.6221 |  |  |  | 559.6221 | АО "КонтурЭнерго" | 671.5465 | 661.0536 | 32009276457 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 29.06.2020 | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-07-01 | 2020-07-29 | 2020-07-01 | 2020-07-29 | 2020-10-01
2110 | Строительство ТП-250-6/0,4 кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.20 с ПС №187 "Лопасня", ЛР-10 кВ, КВЛ-0,4 кВ, ответвления к вводам-3 шт., в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Люторецкое д Ю8-20-302-14494(798505) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-250-6/0,4 кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.20 с ПС №187 "Лопасня", ЛР-10 кВ, КВЛ-0,4 кВ, ответвления к вводам-3 шт., в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Люторецкое д Ю8-20-302-14494(798505) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2541.3992 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Элмонт" | 2528.692 |  |  |  | 2528.692 | ООО "Элмонт" | 3034.4304 | 2992.8629 | 32009276453 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-29 | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-07-01 | 2020-07-20 | 2020-07-01 | 2020-07-20 | 2020-10-01
2111 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-513, ПС №319 "Лаговская", в т.ч. ПИР, МО, Подольск г, Никулино д Ю8-20-302-14559(796550) |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-513, ПС №319 "Лаговская", в т.ч. ПИР, МО, Подольск г, Никулино д Ю8-20-302-14559(796550) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 754.8667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 750.7152 |  |  |  | 750.7152 | АО "КонтурЭнерго" | 900.8583 | 900.8583 | 32009276435 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-29 | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-07-01 | 2020-07-27 | 2020-07-01 | 2020-07-27 | 2020-09-30
2112 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ (для перевода нагрузок с БМКТП-10/0,4 кВ №820), ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "На Тверитино с РП-8", ПС №400 "Ока", ЛР-10 кВ, 2ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Злобино д Ю8-20-302-14729(804783) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ (для перевода нагрузок с БМКТП-10/0,4 кВ №820), ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "На Тверитино с РП-8", ПС №400 "Ока", ЛР-10 кВ, 2ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Злобино д Ю8-20-302-14729(804783) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1043.4933 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 1038.066 |  |  |  | 1038.066 | ООО "ЭлектроГарант" | 1245.6792 | 1210.5896 | 32009276447 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-29 | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-07-01 | 2020-07-23 | 2020-07-01 | 2020-07-23 | 2020-10-02
2113 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 1009 от 04.06.2020 Ступинского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1722.45 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 1712.9765 |  |  |  | 1712.9765 | АО "КонтурЭнерго" | 2055.5718 | 0 | 32009276432 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-29 | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-07-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2021-05-31
справочный | Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.28 (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-6991(736178)), ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Семеновское с/п Ю8-20-302-14444(802407) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.28 (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-6991(736178)), ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Семеновское с/п Ю8-20-302-14444(802407) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1197.65 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-15 |  |  | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-07-01 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-7246(977943)), ПС №695 "Крутыши-тяговая", в т.ч. ПИР, МО, г. Ступино, Ступинский р-н Ю8-20-302-14151(792430) |  | 2021 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-7246(977943)), ПС №695 "Крутыши-тяговая", в т.ч. ПИР, МО, г. Ступино, Ступинский р-н Ю8-20-302-14151(792430) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 524.8 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-15 |  |  | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-07-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01
2114 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 1009 от 04.06.2020 Домодедовского района (1 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1430.525 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 1422.6571 |  |  |  | 1422.6571 | АО "КонтурЭнерго" | 1707.1885 | 1015.3866 | 32009276405 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-29 | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-07-01 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-12-01
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 2, ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Купчинино Ю8-20-302-14355(798334) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 2, ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Купчинино Ю8-20-302-14355(798334) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 994.8083 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-15 |  |  | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-07-01 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01
справочный | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1818 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Шишкино д Ю8-20-302-14567(802669) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1818 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Шишкино д Ю8-20-302-14567(802669) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 435.7167 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-15 |  |  | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-07-01 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01
2115 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 1009 от 04.06.2020 Домодедовского района (2 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1635.3692 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 1626.3755 |  |  |  | 1626.3755 | АО "КонтурЭнерго" | 1951.6506 | 0 | 32009276398 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-29 | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-07-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2021-05-29
справочный | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 1 с РП-27, ПС №491 "Прудная", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Белые Столбы мкр Ю8-20-302-13816(794289) |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 1 с РП-27, ПС №491 "Прудная", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Белые Столбы мкр Ю8-20-302-13816(794289) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1199.6525 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-15 |  |  | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-07-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01
справочный | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1817 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г/о, Шишкино д Ю8-20-302-14443(801095) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1817 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г/о, Шишкино д Ю8-20-302-14443(801095) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 435.7167 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-15 |  |  | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-07-01 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01
2116 | Строительство КЛ-0,4 кВ, 1 шт., от РУ-0,4 кВ РТП № 10 до ВРУ-0,4 кВ Заявителя., ГНБ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, г. Московский , д.61, уч.2; 77:17:0110205:14887. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объекту: Строительство КЛ-0,4 кВ, 1 шт., от РУ-0,4 кВ РТП № 10 до ВРУ-0,4 кВ Заявителя., ГНБ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, г. Московский , д.61, уч.2; 77:17:0110205:14887. | НМ | ОРС | 4127.5549 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Компания Энергогрупп" | 4045.004 |  |  |  | 4045.0042 | ООО "Компания Энергогрупп" | 4854.005 | 4854.005 | 32009272436 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-26 | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-07-11 | 2020-07-09 | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 2020-07-14
участник | [12 empty] | ООО "Технолог" | 4106.917
2117 | Строительство РП-10 кВ, 2КЛ-10 кВ от проект. ячеек РУ-10 кВ РП-10 кВ №26, ПС №309 "Болятино", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н, пос. Жилино-1, 1-й км Быковского ш., уч. 1,4,5 ИА-14-302-909(916336) | K_I-238169 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство РП-10 кВ, 2КЛ-10 кВ от проект. ячеек РУ-10 кВ РП-10 кВ №26, ПС №309 "Болятино", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н, пос. Жилино-1, 1-й км Быковского ш., уч. 1,4,5 ИА-14-302-909(916336) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 63312.97 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 62933.09 |  |  |  | 62933.0922 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 75519.7106 | 26933.6031 | 32009296930 | roseltorg.ru | 2020-06-17 | 2020-07-06 | 2020-07-13 | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-21 | 2020-08-10 | 2020-07-21 | 2020-08-10 | 2020-12-31
2118 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (взамен ВЛ-0,22 кВ) от оп. №18 ВЛ-0,38 кВ с ТП-25, ПС №14 "Апаренки", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Развилковское с/п, Ленинский р-н, с. Беседы Ю8-20-303-9521(753548) |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ (взамен ВЛ-0,22 кВ) от оп. №18 ВЛ-0,38 кВ с ТП-25, ПС №14 "Апаренки", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Развилковское с/п, Ленинский р-н, с. Беседы Ю8-20-303-9521(753548) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 431.4342 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 429.19 |  |  |  | 429.19 | ООО "ЭлектроГарант" | 515.028 | 515.028 | 32009276390 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-29 | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-07-01 | 2020-07-23 | 2020-07-01 | 2020-07-23 | 2020-08-30
2119 | Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9, ПС №615 "Бугры", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, в районе Масново-Жуково д Ю8-19-302-2207(927770) |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9, ПС №615 "Бугры", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, в районе Масново-Жуково д Ю8-19-302-2207(927770) | ЮЭС | ССР | 447.7417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Элмонт" | 445.5013 |  |  |  | 445.5013 | ООО "Элмонт" | 534.6016 | 534.6016 | 32009276383 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-29 | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-07-13 | 2020-07-20 | 2020-07-13 | 2020-07-20 | 2020-09-04
2120 | Строительство СТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 528 ПС №545 "Торгашино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с.п. Селковское |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 528 ПС №545 "Торгашино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с.п. Селковское | СЭС | ориентировочный расчет | 885.9518 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 881.522 |  |  |  | 881.5217 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1057.826 | 1057.826 | 32009274749 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-26 | 2020-07-06 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-06-28 | 08.07.2020 | 2020-06-28 | 2020-07-08 | 2020-07-14
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 885.952
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 885.952
2121 | Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №2324 ПС-110 кВ №802 "Духанино", замена ТП, ВЛИ-0,38 кВ (0,25 МВА; 0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, вблизи д.Сокольники, 50:08:0040224:507 |  | 2020-07-13 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №2324 ПС-110 кВ №802 "Духанино", замена ТП, ВЛИ-0,38 кВ (0,25 МВА; 0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, вблизи д.Сокольники, 50:08:0040224:507 | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 1347.9714 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "АЛЬТАИР" | 1318.59 |  |  |  | 1318.5833 | ООО "АЛЬТАИР" | 1582.3 | 1582.3 | 32009285890 | roseltorg.ru | 2020-06-18 | 2020-06-30 | 2020-07-08 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2020-07-08 | 2020-07-24 | 2020-07-08 | 2020-07-24 | 2020-07-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1321.69
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1322.63
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1319.66
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1321.01
2122 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 26530 с установкой тр-в 2х1250кВА взамен существующих 2х630кВА по схеме 2БКТП-1250, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Долгоруковская, д.23А, стр.1 | I_I-211875 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 26530 с установкой тр-в 2х1250кВА взамен существующих 2х630кВА по схеме 2БКТП-1250, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Долгоруковская, д.23А, стр.1 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 9404.6 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 9395.2 |  |  |  | 9395.1954 | ООО "СМК" | 11274.2345 | 1272.1899 | 32009297188 | roseltorg.ru | 2020-06-22 | 2020-07-06 | 2020-07-13 | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-26 | 2020-08-03 | 2020-07-26 | 2020-08-03 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 9404.6
2123 | Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Кочугино ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Кочугино |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Кочугино ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Кочугино | СЭС | ориентировочный расчет | 834.0017 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 829.832 |  |  |  | 829.8317 | ООО "ЭНКОМ" | 995.798 | 995.798 | 32009274750 | roseltorg.ru | 2020-06-22 | 2020-06-26 | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2020-07-07 | 2020-07-10 | 2020-07-07 | 2020-07-10 | 2020-07-15
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 834.002
2124 | Строительство КЛ-0,4кВ от МТП-6/0,4кВ-3409, ПС №387 "Подрезково", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Поярково, ул. Лесная Цесарка, уч.8 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от МТП-6/0,4кВ-3409, ПС №387 "Подрезково", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Поярково, ул. Лесная Цесарка, уч.8 | СЭС | ориентировочный расчет | 880.3006 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 875.899 |  |  |  | 875.8992 | ООО "ЭНКОМ" | 1051.079 | 1051.079 | 32009274751 | roseltorg.ru | 2020-06-22 | 2020-06-26 | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2020-07-19 | 2020-07-20 | 2020-07-19 | 2020-07-20 | 2020-09-15
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 880.301
2125 | Строительство ТП-10/0.4 кВ, 2 КЛ-10 кВ от от врезки в КЛ-10кВ ф. ТП-154-ТП-214 от ПС №671 "Старбеево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0.4 кВ, 2 КЛ-10 кВ от от врезки в КЛ-10кВ ф. ТП-154-ТП-214 от ПС №671 "Старбеево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н | СЭС | ориентировочный расчет | 2819.135 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 2805.039 |  |  |  | 2805.0392 | ООО "ЭНКОМ" | 3366.047 | 3366.047 | 32009274752 | roseltorg.ru | 2020-06-22 | 2020-06-26 | 2020-07-06 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-07-19 | 2020-07-28 | 2020-07-19 | 2020-07-28 | 2020-09-15
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2819.135
2126 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1448, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МОсть, Домодедовский район, с. Лобаново Ю8-20-302-12347(778770) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1448, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МОсть, Домодедовский район, с. Лобаново Ю8-20-302-12347(778770) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 479.8575 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 477.2188 |  |  |  | 477.2188 | АО "КонтурЭнерго" | 572.6625 | 251.6797 | 32009276374 | roseltorg.ru | 2020-06-22 | 2020-06-29 | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-07-19 | 2020-07-23 | 2020-07-19 | 2020-07-23 | 2020-12-27
2127 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №630 от 16.04.2020 Чеховского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1383.6208 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Элмонт" | 1376.7029 |  |  |  | 1376.7029 | ООО "Элмонт" | 1652.0435 | 1652.0435 | 32009276366 | roseltorg.ru | 2020-06-22 | 2020-06-29 | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-07-19 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020-08-05
справочный | Строительство СТП-40-6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. 12 с ПС №384 "Елисеево", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Любучаны п Ю8-20-302-12309(778166) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство СТП-40-6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. 12 с ПС №384 "Елисеево", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Любучаны п Ю8-20-302-12309(778166) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 498.835 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-22 |  |  | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-07-19 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 с ПС №478 "Талеж", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Новый Быт с Ю8-20-303-12341(778591) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 с ПС №478 "Талеж", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Новый Быт с Ю8-20-303-12341(778591) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 884.7858 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-22 |  |  | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-07-19 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19
2128 | Общий | Общий | Общий | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по двум титулам МКС - филиала "ПАО МОЭСК" по адресу: г.Москва, ул.Новгородская, д.23А | МКС | ориентировочный расчет | 3536.05 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 3532.514 |  |  |  | 3532.514 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 4239.0167 | 1125.9888 | 32009279438 | roseltorg.ru | 2020-06-16 | 2020-06-29 | 2020-07-08 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-07-08 | 24.07.2020 | 2020-07-08 | 2020-07-24 | 2021-04-06
справочный | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16894 до нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новгородская, д.23А | K_I-237235 | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16894 до нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новгородская, д.23А | МКС | ориентировочный расчет | 3297.9167 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-16 |  |  | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08
справочный | Реконструкция КЛ-0,4кВ отходящих к Заявителю с установкой счетчиков э/э с включением в систему АИИС КУЭ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новгородская, д.23А | K_I-237236 | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ отходящих к Заявителю с установкой счетчиков э/э с включением в систему АИИС КУЭ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новгородская, д.23А | МКС | ориентировочный расчет | 238.1333 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-16 |  |  | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  |  | Прказ 556 от 25.05.20 "Особо зночемый объект"
2129 | Строительство ТП-25 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-110 кВ №418 "Руза", ЛР-10 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,2 км, ВЛ-10 кВ-0,34 км, ВЛ-0,38 кВ-0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.о.Рузский, г.Руза, 50:19:0010301:1892 |  | 2020-10-02 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-25 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-110 кВ №418 "Руза", ЛР-10 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,2 км, ВЛ-10 кВ-0,34 км, ВЛ-0,38 кВ-0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.о.Рузский, г.Руза, 50:19:0010301:1892 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1570.5239 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1537.86 |  |  |  | 1537.8583 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1845.43 | 1781.7945 | 32009285892 | roseltorg.ru | 2020-06-18 | 2020-06-30 | 2020-07-08 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2020-07-18 | 2020-08-05 | 2020-07-18 | 2020-08-05 | 02.10.2020
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 1539.9
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1544.14
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1539.11
2130 | Строительство КТП-16 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.Афанасовка ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск", ЛР-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ (ВЛ-10 кВ-0,1 км, КЛ-10 кВ-0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, 50:26:0130521:18; :37; :36; :11 |  | 2020-10-03 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-16 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.Афанасовка ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск", ЛР-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ (ВЛ-10 кВ-0,1 км, КЛ-10 кВ-0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, 50:26:0130521:18; :37; :36; :11 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1171.9926 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1146.21 |  |  |  | 1146.2083 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1375.45 | 1305.5119 | 32009285894 | roseltorg.ru | 2020-06-18 | 2020-06-30 | 2020-07-08 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2020-07-18 | 2020-08-05 | 2020-07-18 | 2020-08-05 | 03.10.2020
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1148.55
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1147.97
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 1148.79
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1147.38
2131 | Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №200 с заменой тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Бронницы г, Советская ул, д. №73 Ю8-19-302-10389(607603) | J_I-229654 | 2021 | СМР | Выполнение СМР, ПНР,оборудование по титулу: Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №200 с заменой тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Бронницы г, Советская ул, д. №73 Ю8-19-302-10389(607603) | ЮЭС | ССР | 899.2917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 894.3439 |  |  |  | 894.3439 | АО "КонтурЭнерго" | 1073.2127 | 277.1 | 32009276361 | roseltorg.ru | 2020-06-23 | 29.06.2020 | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-07-27 | 2020-07-29 | 2020-07-27 | 2020-07-29 | 2021-03-30
2132 | Строительство КЛ-10 кВ в разрез сущ. КЛ-10 кВ ф.10, ПС №266 "Бор"", КРН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Долматово с Ю8-19-302-3503(937844) | J_I-226591 | 2020 | СМР | Выполнение СМР, ПНР,оборудование по титулу: Строительство КЛ-10 кВ в разрез сущ. КЛ-10 кВ ф.10, ПС №266 "Бор"", КРН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Долматово с Ю8-19-302-3503(937844) | ЮЭС | ССР | 2497.0583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Техно инжиниринг" | 2482.577 |  |  |  | 2482.577 | ООО "Техно инжиниринг" | 2979.0925 | 1233.3822 | 32009276357 | roseltorg.ru | 2020-06-23 | 29.06.2020 | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-07-27 | 2020-07-23 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 31.12.2020
2133 | Строительство КВЛ-6кВ от проект. КВЛ-6 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-18-302-831(900680)), ПС №23 "Кварц"", ЛР-6 кВ,, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, Раос п, дом № 15 Ю8-19-302-760(909473) | J_I-224790 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КВЛ-6кВ от проект. КВЛ-6 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-18-302-831(900680)), ПС №23 "Кварц"", ЛР-6 кВ,, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, Раос п, дом № 15 Ю8-19-302-760(909473) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 7031.9833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 6996.82 |  |  |  | 6996.8234 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 8396.1881 | 3211.9646 | 32009297752 | roseltorg.ru | 2020-07-01 | 2020-07-07 | 2020-07-17 | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-08-04 | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 7031.98
2134 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 6805 до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Оршанская, д.16, стр.3 | K_I-238191 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 6805 до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Оршанская, д.16, стр.3 | МКС | ориентировочный расчет | 4208.25 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4206.1459 |  |  |  | 4206.1459 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5047.375 | 5047.375 | 32009279509 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-29 | 2020-07-08 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 2020-09-21
2135 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12554 до вводного устройства № 42105, 42106, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лобачевского, д.66 | K_I-238164 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12554 до вводного устройства № 42105, 42106, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лобачевского, д.66 | МКС | ориентировочный расчет | 3146.5833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 3145.0097 |  |  |  | 3145.0097 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 3774.0116 | 890.2154 | 32009277604 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-29 | 2020-07-08 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 2021-05-18 |  | Приказ 636 от 18.06.20 "особо значимый объект"
2136 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4034 до ВРЩ-0,4кВ № 102465, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Воронцово Поле, д.18 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4034 до ВРЩ-0,4кВ № 102465, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Воронцово Поле, д.18 | МКС | ориентировочный расчет | 1517.8167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭСК" | 1516.2992 |  |  |  | 1516.2992 | ООО "ЭСК" | 1819.559 | 996.4252 | 32009279528 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-29 | 2020-07-08 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-07-19 | 2020-07-23 | 2020-07-19 | 2020-07-23 | 2020-11-26
2137 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23266 луч Б до нового ВРЩ-0,4кВ № 1 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-я линия Хорошевского Серебряного Бора, д.11, корп.2 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23266 луч Б до нового ВРЩ-0,4кВ № 1 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-я линия Хорошевского Серебряного Бора, д.11, корп.2 | МКС | ориентировочный расчет | 4625.875 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4623.562 |  |  |  | 4623.5621 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5548.2745 | 5548.2745 | 32009277614 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-29 | 2020-07-08 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-07-19 | 2020-07-21 | 2020-07-19 | 2020-07-21 | 2020-09-21
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 4625.875
2138 | Строительство КЛ-0,4кВ от кабельных наконечников новой КЛ-0,4кВ во ВРУ № 1 Заявителя (строится по ТУ № И-20-00-745765/102/МС) до нового ВРЩ-0,4кВ № 2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-я линия Хорошевского Серебряного Бора, д.11, корп.1 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от кабельных наконечников новой КЛ-0,4кВ во ВРУ № 1 Заявителя (строится по ТУ № И-20-00-745765/102/МС) до нового ВРЩ-0,4кВ № 2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-я линия Хорошевского Серебряного Бора, д.11, корп.1 | МКС | ориентировочный расчет | 1859.95 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1859.02 |  |  |  | 1859.02 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 2230.824 | 2230.824 | 32009277620 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-29 | 2020-07-08 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-07-19 | 2020-07-21 | 2020-07-19 | 2020-07-21 | 2020-09-21
2139 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18274 до стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.М.Переяславская, д.7, стр.14 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18274 до стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.М.Переяславская, д.7, стр.14 | МКС | ориентировочный расчет | 4627.1 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4624.7865 |  |  |  | 4624.7865 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5549.7437 | 5549.7437 | 32009277626 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-29 | 2020-07-08 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-07-19 | 2020-07-21 | 2020-07-19 | 2020-07-21 | 2020-07-30
2140 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 26185 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Перовская, влад.64 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 26185 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Перовская, влад.64 | МКС | ССР | 1271.075 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "МОЭСК - ИНЖИНИРИНГ" | 1264.222 |  |  |  | 1264.222 | АО "МОЭСК - ИНЖИНИРИНГ" | 1517.0664 | 1517.0664 | 32009277664 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-29 | 2020-07-08 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-07-19 | 2020-07-22 | 2020-07-19 | 2020-07-22 | 2020-07-30
2141 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17965 до ВРЩ-0,4кВ № 107942, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Абрамцевская, д.4, корп.1 |  | 2020 | СМР | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17965 до ВРЩ-0,4кВ № 107942, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Абрамцевская, д.4, корп.1 | МКС | ССР | 3790.0583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3676.3563 |  |  |  | 3676.3563 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4411.6275 | 4411.6275 | 32009277949 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-29 | 2020-07-08 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-07-19 | 2020-07-23 | 2020-07-19 | 2020-07-23 | 2020-07-30
2142 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16884 до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Соловьиный пр-д, д.4 |  | 2020 | СМР | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16884 до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Соловьиный пр-д, д.4 | МКС | ССР | 3019.5667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2928.98 |  |  |  | 2928.98 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3514.776 | 3514.776 | 32009277964 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-29 | 2020-07-08 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-07-19 | 2020-07-23 | 2020-07-19 | 2020-07-23 | 2020-07-30
2143 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0.4-1942, ПС №40 "Лобня", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Новосельцево |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0.4-1942, ПС №40 "Лобня", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Новосельцево | СЭС | ориентировочный расчет | 822.4895 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 818.333 |  |  |  | 818.3333 | ООО "ФАБИ" | 982 | 631.9802 | 32009274753 | roseltorg.ru | 2020-06-22 | 2020-06-26 | 2020-07-06 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-07-27 | 2020-07-24 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-11-05
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 822.488
2144 | Строительство КЛ-0.4 кВ от ТП-6/0.4 кВ-911, ПС №16 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Ухова |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство КЛ-0.4 кВ от ТП-6/0.4 кВ-911, ПС №16 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Ухова | СЭС | ориентировочный расчет | 1726.8205 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 1718.187 |  |  |  | 1718.1867 | ООО "ЭНКОМ" | 2061.824 | 611.9569 | 32009274755 | roseltorg.ru | 2020-06-22 | 2020-06-26 | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2020-07-27 | 2020-07-20 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2021-03-03
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1726.821
2145 | СтроительствоКВЛ-0.4 кВ от ТП-6/0.4 кВ - 1942, ПС №40 "Лобня", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Новосельцево |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: СтроительствоКВЛ-0.4 кВ от ТП-6/0.4 кВ - 1942, ПС №40 "Лобня", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Новосельцево | СЭС | ориентировочный расчет | 1479.7723 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1472.25 |  |  |  | 1472.25 | ООО "ФАБИ" | 1766.7 | 1093.6714 | 32009274757 | roseltorg.ru | 2020-06-22 | 2020-06-26 | 2020-07-06 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-07-27 | 2020-07-24 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-11-09
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1479.772
2146 | Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.Захарово РП-80 ф.73 ПС-220 кВ №836 "Слобода", РЛК-6 кВ, 2хКЛ-6 кВ (ВЛ-6 кВ-0,03 км, КЛ-6 кВ-0,22 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Обушковское, д.Захарово, 50:08:0050430:258 |  | 2020-09-22 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.Захарово РП-80 ф.73 ПС-220 кВ №836 "Слобода", РЛК-6 кВ, 2хКЛ-6 кВ (ВЛ-6 кВ-0,03 км, КЛ-6 кВ-0,22 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Обушковское, д.Захарово, 50:08:0050430:258 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1455.3556 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "ФАБИ" | 1424.65 |  |  |  | 1424.65 | ООО "ФАБИ" | 1709.58 | 1709.58 | 32009285897 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 2020-07-08 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2020-07-15 | 2020-08-05 | 2020-07-15 | 2020-08-05 | 2020-09-22
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 1426.98
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1425.38
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 1427.99
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1426.25
2147 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №1097 с заменой трансформатора ПС-110 кВ №802 "Духанино", ВЛИ-0,38 кВ (0,35 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, д.Кашино, 50:08:0040108:62 |  | 2020-11-27 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №1097 с заменой трансформатора ПС-110 кВ №802 "Духанино", ВЛИ-0,38 кВ (0,35 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, д.Кашино, 50:08:0040108:62 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 615.3923 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 601.98 |  |  |  | 601.975 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 722.37 | 354.8484 | 32009285899 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 2020-07-08 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2020-07-15 | 2020-08-05 | 2020-07-15 | 2020-08-05 | 2020-11-27
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 602.72
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 603.82
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 603.08
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 603.39
2148 | Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Куйбышево РП-24 ф.1 ПС-110 кВ №422 "Манихино", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,4 кВ-0,22 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Обновленый труд, 50:08:0060319:720 |  | 2020-11-27 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Куйбышево РП-24 ф.1 ПС-110 кВ №422 "Манихино", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,4 кВ-0,22 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Обновленый труд, 50:08:0060319:720 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1199.948 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1175.23 |  |  |  | 1175.225 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1410.27 | 692.7642 | 32009285902 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 2020-07-08 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2020-07-15 | 2020-08-05 | 2020-07-15 | 2020-08-05 | 27.11.2020
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1177.15
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1175.95
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 1176.55
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1177.75
2149 | Строительство ТП-40 6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.Ленино РП-69 ф.24 ПС-110 кВ №264 "Мцыри", ЛР-6кВ, 2хКЛ-6кВ, ВЛ-0,4кВ (ВЛ-6кВ-0,03км, КЛ-6кВ-0,24км, ВЛ-0,4кВ-0,1км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.п.Снегири, д.Ленино, 50:08:0040434:190 |  | 2020-08-28 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-40 6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.Ленино РП-69 ф.24 ПС-110 кВ №264 "Мцыри", ЛР-6кВ, 2хКЛ-6кВ, ВЛ-0,4кВ (ВЛ-6кВ-0,03км, КЛ-6кВ-0,24км, ВЛ-0,4кВ-0,1км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.п.Снегири, д.Ленино, 50:08:0040434:190 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1233.4128 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1207.51 |  |  |  | 1207.5083 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1449.01 | 1449.01 | 32009285906 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 2020-07-08 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2020-07-15 | 2020-08-05 | 2020-07-15 | 2020-08-05 | 2020-08-28
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1209.98
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 1209.36
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1208.74
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1208.13
2150 | Строительство ТП-40 10/0,4кВ,ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.Салют ЗТП-440 ф.Санаторий КРН-61 ф.24 ПС-483"Ивановская",ЛР-10кВ,2КЛ-10кВ,ВЛ-0,4кВ (ВЛ-10кВ-0,03км,КЛ-10кВ-0,28км,ВЛ-0,4кВ-0,03км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Борки, 50:08:0050353:278 |  | 2020-08-24 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-40 10/0,4кВ,ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.Салют ЗТП-440 ф.Санаторий КРН-61 ф.24 ПС-483"Ивановская",ЛР-10кВ,2КЛ-10кВ,ВЛ-0,4кВ (ВЛ-10кВ-0,03км,КЛ-10кВ-0,28км,ВЛ-0,4кВ-0,03км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Борки, 50:08:0050353:278 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1220.0746 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1194.94 |  |  |  | 1194.9417 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1433.93 | 1433.93 | 32009285909 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 2020-07-08 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2020-07-15 | 2020-08-05 | 2020-07-15 | 2020-08-05 | 2020-08-24
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1196.28
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 1197.14
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1196.89
2151 | Строительство ТП-100 10/0,4кВ, ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.Ананово РП-29 ф.57 ПС-110 кВ №551 "Пернатово", 2ЛР-10кВ, 2КЛ-10кВ, 2ВЛ-0,4кВ (ВЛ-10кВ-0,5км, КЛ-10кВ-0,3км, ВЛ-0,4кВ-0,06км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Ламишино, 50:08:0070329:219 |  | 2021-05-12 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-100 10/0,4кВ, ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.Ананово РП-29 ф.57 ПС-110 кВ №551 "Пернатово", 2ЛР-10кВ, 2КЛ-10кВ, 2ВЛ-0,4кВ (ВЛ-10кВ-0,5км, КЛ-10кВ-0,3км, ВЛ-0,4кВ-0,06км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Ламишино, 50:08:0070329:219 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 2455.3552 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2406.25 |  |  |  | 2406.25 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2887.5 | 577.5 | 32009285915 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 2020-07-08 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2020-07-15 | 2020-08-05 | 2020-07-15 | 2020-08-05 | 2021-05-12
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2411.16
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 2414.11
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2418.52
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 2408.7
2152 | Реконструкция КТП-250 10/0,4 кВ №108 с заменой на КТПН ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", ВЛЗ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,4 кВ-0,35 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, СНТ «Электротехник», 50:08:0090240:142 |  | 2020-11-13 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КТП-250 10/0,4 кВ №108 с заменой на КТПН ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", ВЛЗ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,4 кВ-0,35 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, СНТ «Электротехник», 50:08:0090240:142 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 2364.4813 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 2316.48 |  |  |  | 2316.4833 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 2779.78 | 1556.6768 | 32009285919 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 2020-07-08 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2020-07-15 | 2020-08-05 | 2020-07-15 | 2020-08-05 | 2020-11-13
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2318.37
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2317.19
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 2320.74
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 2319.56
2153 | Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, ВЛ-10кВ от оп.3 ВЛ-10кВ ф.10 ПС-35 кВ №724 "Збышки", ЛР-10кВ, 2КЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ (ВЛ-10кВ-0,11км, КЛ-10кВ-0,2км, ВЛ-0,4кВ-0,03км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 1800 м на С-З от д.Горетово, 50:18:0070402:0245 |  | 2020-09-25 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, ВЛ-10кВ от оп.3 ВЛ-10кВ ф.10 ПС-35 кВ №724 "Збышки", ЛР-10кВ, 2КЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ (ВЛ-10кВ-0,11км, КЛ-10кВ-0,2км, ВЛ-0,4кВ-0,03км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 1800 м на С-З от д.Горетово, 50:18:0070402:0245 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1260.856 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1232.74 |  |  |  | 1232.7417 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1479.29 | 1479.29 | 32009285926 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 2020-07-08 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2020-07-15 | 2020-08-05 | 2020-07-15 | 2020-08-05 | 2020-09-25
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 1236.9
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1233.75
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1237.15
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 1235.64
2154 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-105 ПС-110 кВ №249 "Шевардино" (0,85 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Левашово, 50:18:0030203:1056 |  | 2020-08-24 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-105 ПС-110 кВ №249 "Шевардино" (0,85 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Левашово, 50:18:0030203:1056 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1198.8822 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1174.54 |  |  |  | 1174.5417 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1409.45 | 1409.45 | 32009285944 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 2020-07-08 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2020-07-15 | 2020-08-05 | 2020-07-15 | 2020-08-05 | 2020-08-24
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1176.34
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1175.5
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1174.9
2155 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-35 кВ №719 "Мордвиново", ЛР-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ (ВЛ-10 кВ-0,14 км, КЛ-10 кВ-0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.о.Можайский, 50:18:0030421:1301 |  | 2020-09-07 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-35 кВ №719 "Мордвиново", ЛР-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ (ВЛ-10 кВ-0,14 км, КЛ-10 кВ-0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.о.Можайский, 50:18:0030421:1301 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1574.7331 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1541.66 |  |  |  | 1541.6667 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1850 | 1850 | 32009285948 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 2020-07-08 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2020-07-15 | 2020-08-05 | 2020-07-15 | 2020-08-05 | 2020-09-07
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 1544.03
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1543.24
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1544.81
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 1545.13
2156 | Реконструкция ТП-50 10/0,4 кВ №22 ПС-35 кВ №265 "Слюденит", замена ТП (0,1 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Атепцевское, ЗАО «Элинар», 50:26:0130301:19 |  | 2020-11-26 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-50 10/0,4 кВ №22 ПС-35 кВ №265 "Слюденит", замена ТП (0,1 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Атепцевское, ЗАО «Элинар», 50:26:0130301:19 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 740.8085 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 725.4 |  |  |  | 725.4 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 870.48 | 431.3883 | 32009285952 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 2020-07-08 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2020-07-15 | 2020-08-05 | 2020-07-15 | 2020-08-05 | 2020-11-26
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 726.73
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 726.14
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 725.99
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 726.36
2157 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-968 ПС-220 кВ №25 "Встреча" (0,6 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.о.Петровский, СНТ "Поляна", 50:26:0210506:50 |  | 2021-05-14 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-968 ПС-220 кВ №25 "Встреча" (0,6 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.о.Петровский, СНТ "Поляна", 50:26:0210506:50 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 874.63 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 855.39 |  |  |  | 855.3917 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1026.47 | 203.838 | 32009285958 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 2020-07-08 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2020-07-15 | 2020-08-05 | 2020-07-15 | 2020-08-05 | 2021-05-14
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 858.19
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 857.14
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 856.09
2158 | Строительство ТП-40 10/0,4кВ, ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.20 ПС-35кВ №265 "Слюденит", ЛР-10кВ, 2КЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ (ВЛ-10кВ-0,03км, КЛ-10кВ-0,16км, ВЛ-0,4кВ-0,15км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Атепцевское, ЗАО"Элинар", 50:26:0120723:47 |  | 2020-09-14 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-40 10/0,4кВ, ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.20 ПС-35кВ №265 "Слюденит", ЛР-10кВ, 2КЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ (ВЛ-10кВ-0,03км, КЛ-10кВ-0,16км, ВЛ-0,4кВ-0,15км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Атепцевское, ЗАО"Элинар", 50:26:0120723:47 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1133.0752 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1109.28 |  |  |  | 1109.2833 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1331.14 | 1331.14 | 32009285963 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 2020-07-08 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2020-07-15 | 2020-08-05 | 2020-07-15 | 2020-08-05 | 2020-09-14
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 1110.07
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 1112.11
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 1111.55
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1110.64
2159 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-2069 совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ ПС-110 кВ №584 "Звенигород", автоматический выключатель (0,53 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Ершово, ГП-2, 50:20:0050509:76 |  | 2020-08-17 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-2069 совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ ПС-110 кВ №584 "Звенигород", автоматический выключатель (0,53 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Ершово, ГП-2, 50:20:0050509:76 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 446.0587 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 436.6 |  |  |  | 436.6 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 523.92 | 523.92 | 32009285965 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 2020-07-08 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2020-07-15 | 2020-08-05 | 2020-07-15 | 2020-08-05 | 2020-08-17
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 437.58
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 437.14
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 436.78
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 437.36
2160 | Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-11803 ПС-110 кВ №118 "Кубинка", ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-0,38 кВ-0,2 км, ВЛ-0,38 кВ-0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Кубинка, 50:20:0100105:2156 |  | 2020-11-14 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-11803 ПС-110 кВ №118 "Кубинка", ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-0,38 кВ-0,2 км, ВЛ-0,38 кВ-0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Кубинка, 50:20:0100105:2156 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 508.9342 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 498.25 |  |  |  | 498.25 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 597.9 | 331.5089 | 32009285967 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 2020-07-08 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2020-07-15 | 2020-08-05 | 2020-07-15 | 2020-08-05 | 14.11.2020
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 499.37
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 499.26
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 499.26
2161 | Строительство ТП-25 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.8 ПС-110 кВ №595 "Лидино", ВЛ-10 кВ, ЛР-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,17 км, КЛ-10 кВ-0,14 км, ВЛ-0,4 кВ-0,5 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Палашкино, 50:19:0040102:1006 |  | 2020-08-24 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-25 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.8 ПС-110 кВ №595 "Лидино", ВЛ-10 кВ, ЛР-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,17 км, КЛ-10 кВ-0,14 км, ВЛ-0,4 кВ-0,5 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Палашкино, 50:19:0040102:1006 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1699.7336 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1665.23 |  |  |  | 1665.225 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1998.27 | 1998.27 | 32009285972 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 2020-07-08 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2020-07-15 | 2020-08-05 | 2020-07-15 | 2020-08-05 | 2020-08-24
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 1667.44
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1666.08
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1669.14
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 1699.73
2162 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Крюково ПС-110 кВ №483 "Ивановская", 2хЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ (ВЛ-10 кВ-0,78 км, КЛ-10 кВ-0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ивановское, п. ст.Манихино, 50:08:0050116:33 |  | 2020-11-22 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Крюково ПС-110 кВ №483 "Ивановская", 2хЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ (ВЛ-10 кВ-0,78 км, КЛ-10 кВ-0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ивановское, п. ст.Манихино, 50:08:0050116:33 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 3247.7747 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3180.87 |  |  |  | 3180.8667 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3817.04 | 1961.0481 | 32009285975 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 2020-07-08 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2020-07-15 | 2020-08-05 | 2020-07-15 | 2020-08-05 | 2020-11-22
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3193.21
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 3189.31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3186.07
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 3187.69
2163 | Строительство КТП-2x160 10/0,38 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.Афанасовка ПС-308 "Нарофоминск" (0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Савеловка |  | 2020-07-31 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-2x160 10/0,38 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.Афанасовка ПС-308 "Нарофоминск" (0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Савеловка | ЗЭС | ССР | 1135.4828 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1111.64 |  |  |  | 1111.6417 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1333.97 | 1333.97 | 32009285977 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 2020-07-08 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2020-07-15 | 2020-07-24 | 2020-07-15 | 2020-07-24 | 2020-07-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1115.04
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 1116.41
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1112.77
2164 | Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ №667 ПС-308 "Нарофоминск"", замена КТП (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Атепцевское, ЗАО "Элинар", 50:26:0120112:6 | J_I-228757 | 2021-01-30 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ №667 ПС-308 "Нарофоминск"", замена КТП (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Атепцевское, ЗАО "Элинар", 50:26:0120112:6 | ЗЭС | ССР | 1053.2156 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1031.31 |  |  |  | 1031.3083 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1237.57 | 389.3479 | 32009285982 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 2020-07-08 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2020-07-15 | 2020-08-05 | 2020-07-15 | 2020-08-05 | 2021-01-30
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 1034.26
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1033.2
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1032.15
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 1032.36
2165 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-3718 ПС-110 кВ №390 "Тучково" (0,32 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.о.Рузский, р.п.Тучково, 50:19:0020203:1434 |  | 2020-08-14 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-3718 ПС-110 кВ №390 "Тучково" (0,32 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.о.Рузский, р.п.Тучково, 50:19:0020203:1434 | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 451.2066 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 442.05 |  |  |  | 442.05 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 530.46 | 530.46 | 32009285985 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 2020-07-08 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2020-07-15 | 2020-08-05 | 2020-07-15 | 2020-08-05 | 2020-08-14
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 442.72
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 443.63
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 443.08
2166 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-5414 совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ ПС-110 кВ №550 "Каринская", автоматический выключатель (0,6 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Хаустово, 50:20:0080410:173 |  | 2020-10-22 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-5414 совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ ПС-110 кВ №550 "Каринская", автоматический выключатель (0,6 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Хаустово, 50:20:0080410:173 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 503.4595 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 493.24 |  |  |  | 493.2417 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 591.89 | 424.9467 | 32009285993 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 2020-07-08 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2020-07-15 | 2020-08-05 | 2020-07-15 | 2020-08-05 | 22.10.2020
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 494.4
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 493.89
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 493.49
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 493.99
2167 | Реконструкция СТП-6/0.4 кВ (замена СТП на МТП и трансформатора 63 кВА на трансформатор 160 кВА), ПС №325 "Луговая",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое, уч.150а |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция СТП-6/0.4 кВ (замена СТП на МТП и трансформатора 63 кВА на трансформатор 160 кВА), ПС №325 "Луговая",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое, уч.150а | СЭС | ориентировочный расчет | 959.7167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 954.918 |  |  |  | 954.9183 | ООО "ЭНКОМ" | 1145.902 | 1145.902 | 32009274758 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-26 | 2020-07-06 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-07-20 | 2020-07-23 | 2020-07-20 | 2020-07-23 | 2020-09-27
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 959.717
2168 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от МТП-6/0.4 кВ-1490 ф.№4, ПС №353 "Высоково",в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Колосово, СНТ "Колос", уч.22 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от МТП-6/0.4 кВ-1490 ф.№4, ПС №353 "Высоково",в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Колосово, СНТ "Колос", уч.22 | СЭС | ориентировочный расчет | 1045.4586 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1040.232 |  |  |  | 1040.2317 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1248.278 | 657.4899 | 32009274759 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-26 | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2020-07-20 | 2020-07-23 | 2020-07-20 | 2020-07-23 | 01.12.2020
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1045.45
2169 | Строительство КВЛ-0.4 кВ от ТП-6/0,4кВ - 80, ПС №96 "Катуар", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Хлябово |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КВЛ-0.4 кВ от ТП-6/0,4кВ - 80, ПС №96 "Катуар", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Хлябово | СЭС | ориентировочный расчет | 1328.6469 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1322 |  |  |  | 1322 | ООО "ФАБИ" | 1586.4 | 823.4748 | 32009274760 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-26 | 2020-07-06 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-07-20 | 2020-07-24 | 2020-07-20 | 2020-07-24 | 02.12.2020
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1328.647
2170 | Строительство КТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «РТП-102 сек2. - ТП-1016» ПС №35 "Октябрьская", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Юрлово, д.55 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «РТП-102 сек2. - ТП-1016» ПС №35 "Октябрьская", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Юрлово, д.55 | СЭС | ориентировочный расчет | 917.9528 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 913.363 |  |  |  | 913.3625 | ООО "ЭНКОМ" | 1096.035 | 450.9401 | 32009274762 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-26 | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2021-01-11
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 917.952
2171 | Строительство СТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Алексеевский ПС №765 "Сенеж", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, ГПОПХ ЦМИС |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Алексеевский ПС №765 "Сенеж", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, ГПОПХ ЦМИС | СЭС | ориентировочный расчет | 819.8592 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 815.759 |  |  |  | 815.7592 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 978.911 | 402.752 | 32009274764 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-26 | 2020-07-06 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2021-01-11
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 819.858
2172 | Реконструкция ТП-6/0.4 кВ-525 (Замена МТП и трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №147 "Васькино", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Заовражье, ул. Луговая, уч.25 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0.4 кВ-525 (Замена МТП и трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №147 "Васькино", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Заовражье, ул. Луговая, уч.25 | СЭС | ориентировочный расчет | 1388.6864 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1381.742 |  |  |  | 1381.7425 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1658.091 | 682.186 | 32009274766 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-26 | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2021-01-11
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1384.519
2173 | Реконструкция КТП-6/0,4кВ - 2330 (замена КТП и трансформатора 250 кВА на трансформатор 400 кВА), в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Тимоново |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ - 2330 (замена КТП и трансформатора 250 кВА на трансформатор 400 кВА), в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Тимоново | СЭС | ориентировочный расчет | 1841.4251 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1832.218 |  |  |  | 1832.2175 | ООО "ЭЛМОНТ" | 2198.661 | 904.592 | 32009274768 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-26 | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2021-01-11
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1841.425
2174 | Строительство КТП-10/0.4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ ф. «26412» ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Жилино |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0.4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ ф. «26412» ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Жилино | СЭС | ориентировочный расчет | 5378.85 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 5351.955 |  |  |  | 5351.955 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 6422.346 | 3450.8128 | 32009274769 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-26 | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 01.12.2020
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 5357.334
2175 | Строительство ТП-10/0.4 кВ, КЛ-10 кВ от сооруж. РЛР, ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0.4 кВ, КЛ-10 кВ от сооруж. РЛР, ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки | СЭС | ориентировочный расчет | 2676.5254 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНТАКТ" | 2663.142 |  |  |  | 2663.1417 | ООО "КОНТАКТ" | 3195.77 | 1224.7262 | 32009274770 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-26 | 2020-07-06 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-07-20 | 2020-07-28 | 2020-07-20 | 2020-07-28 | 2021-01-11
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 2676.525
2176 | Строительство КЛ-0.4 кВ от ТП-10/0.4 кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-6454(747739) от 17.02.2020), ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0.4 кВ от ТП-10/0.4 кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-6454(747739) от 17.02.2020), ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки | СЭС | ориентировочный расчет | 439.8328 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНТАКТ" | 437.633 |  |  |  | 437.6333 | ООО "КОНТАКТ" | 525.16 | 224.0683 | 32009274773 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-26 | 2020-07-06 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-07-20 | 2020-07-28 | 2020-07-20 | 2020-07-28 | 2020-12-25
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 439.832
2177 | Модернизация ПС-220 кВ №182 "Гулево" с установкой 1 ячейки в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольск г, Авиационная ул, дом № 21 Ю8-18-302-11799(991901) | J_I-216883 | 2021 | СМР | Выполнение СМР, ПНР,оборудование по титулу: Модернизация ПС-220 кВ №182 "Гулево" с установкой 1 ячейки в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольск г, Авиационная ул, дом № 21 Ю8-18-302-11799(991901) | ЮЭС | ССР | 3453.625 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 3434.635 |  |  |  | 3434.635 | АО "КонтурЭнерго" | 4121.5621 | 1137.5511 | 32009276350 | roseltorg.ru | 2020-06-24 | 29.06.2020 | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2021-03-30
2178 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18988 до нового ВРЩ-0,4 кВ № 1,3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Булатниковский проезд, влад.16А | J_I-217155 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18988 до нового ВРЩ-0,4 кВ № 1,3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Булатниковский проезд, влад.16А | МКС | ССР | 3491.5667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 3488.0754 |  |  |  | 3488.0754 | ООО "СМК" | 4185.6905 | 4185.6905 | 32009277974 | roseltorg.ru | 2020-06-22 | 2020-06-29 | 2020-07-08 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-09-03
2179 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № Новая до ВРУ-1.1, ВРУ-1.2, ВРУ-2, ВРУ-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Архитектора Власова, влад.2 | J_I-217702 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № Новая до ВРУ-1.1, ВРУ-1.2, ВРУ-2, ВРУ-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Архитектора Власова, влад.2 | МКС | ССР | 3480.6 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 3475.379 |  |  |  | 3475.3791 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 4170.4549 | 4170.4549 | 32009277706 | roseltorg.ru | 2020-06-22 | 2020-06-29 | 2020-07-08 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-07-27 | 2020-07-23 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-09-24
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 3480.6
2180 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 20886 с установкой сборок на 10 присоединений взамен существующих сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Дубровская, д.4 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 20886 с установкой сборок на 10 присоединений взамен существующих сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Дубровская, д.4 | МКС | ССР | 1076.15 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 1074.536 |  |  |  | 1074.5358 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 1289.4429 | 1289.4429 | 32009277680 | roseltorg.ru | 2020-06-22 | 2020-06-29 | 2020-07-08 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-07-26 | 2020-07-23 | 2020-07-26 | 2020-07-26 | 2020-09-30
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1076.15
2181 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 11882 с установкой трансформаторов 2х400кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. В.Масловка, д.10, стр.4 | J_I-225043 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 11882 с установкой трансформаторов 2х400кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. В.Масловка, д.10, стр.4 | МКС | ССР | 1076.675 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1075.5983 |  |  |  | 1075.5983 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1290.718 | 160.7216 | 32009279441 | roseltorg.ru | 2020-06-22 | 2020-06-29 | 2020-07-08 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-07-27 | 2020-07-23 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2021-12-31
2182 | Строительство 14КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10602 до существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Тверской б-р, д.25 | J_I-221270 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 14КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10602 до существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Тверской б-р, д.25 | МКС | ССР | 633.8333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 633.1992 |  |  |  | 633.1992 | ООО "СМК" | 759.839 | 316.5996 | 32009277983 | roseltorg.ru | 2020-06-22 | 2020-06-29 | 2020-07-08 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-07-27 | 2020-07-21 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-12-30
2183 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, установка 2-х сборок н/н, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 26831 - РТП № 21181, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Павлова, вл.40 | K_I-237899 | 2020 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, установка 2-х сборок н/н, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 26831 - РТП № 21181, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Павлова, вл.40 | МКС | ориентировочный расчет | 1285.3083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 1272.4549 |  |  |  | 1272.4549 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 1526.9459 | 1526.9459 | 32009299707 | roseltorg.ru | 2020-06-22 | 2020-07-07 | 2020-07-14 | 2020-07-16 |  |  |  |  | 2020-07-17 | 2020-07-27 | 2020-07-17 | 2020-07-27 | 2020-07-30
2184 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26498 до ближайшей границы участка Заявителя со стороны ТП, в т.ч. ПИР: г.Моска, г.Зеленоград, Савелкинский пр-д, корп.327 | K_I-238349 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26498 до ближайшей границы участка Заявителя со стороны ТП, в т.ч. ПИР: г.Моска, г.Зеленоград, Савелкинский пр-д, корп.327 | МКС | ориентировочный расчет | 1867.9917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 1866.124 |  |  |  | 1866.124 | ООО "СМК" | 2239.3488 | 2239.3488 | 32009277993 | roseltorg.ru | 2020-06-22 | 2020-06-29 | 2020-07-08 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-09-25
2185 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27627 до ВРЩ-0,4кВ № 117393 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мясницкая, д.17, стр.1 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27627 до ВРЩ-0,4кВ № 117393 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мясницкая, д.17, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 4139.5667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4137.4972 |  |  |  | 4137.4972 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4964.9967 | 4964.9967 | 32009277691 | roseltorg.ru | 2020-06-22 | 2020-06-29 | 2020-07-08 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-07-12 | 2020-07-10 | 2020-07-12 | 2020-07-12 | 2020-07-30
2186 | Строительство ТП-630/6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 15 ВЛ-6 кВ ТП-159-КТП-163-отп. на КТП-253 РУ-6 кВ ПС 110 № 652 "Шульгино", МО, г. Ногинск, вблизи д. Бисерово |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-630/6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 15 ВЛ-6 кВ ТП-159-КТП-163-отп. на КТП-253 РУ-6 кВ ПС 110 № 652 "Шульгино", МО, г. Ногинск, вблизи д. Бисерово | ВЭС | расчет филиала | 2841.5619 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 2828 |  |  |  | 2828 | ООО "ФАБИ" | 3393.6 | 3393.6 | 32009271528 | roseltorg.ru | 2020-06-20 | 2020-06-26 | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-06-27 | 2020-07-06 | 2020-06-27 | 2020-07-06 | 2020-07-07
2187 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с ТП-13, ПС №605 "Бронницы"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Боршева (насел. местность) | J_I-222032 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ с ТП-13, ПС №605 "Бронницы"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Боршева (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 877.1833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 872.8 |  |  |  | 872.7974 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1047.3569 | 105.148 | 32009300188 | roseltorg.ru | 2020-06-17 | 2020-07-07 | 2020-07-17 | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-21 | 2020-08-10 | 2020-07-21 | 2020-08-10 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 877.18
2188 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с ТП-243, ВЛ-0,4 кВ с ТП-7, ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ с ТП-264, ПС №695 "Крутыши", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н (насел. местность) | J_I-222045 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с ТП-243, ВЛ-0,4 кВ с ТП-7, ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ с ТП-264, ПС №695 "Крутыши", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 7266.775 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 7228.99 |  | 1 | 7228.99 | 7228.987 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 8674.7844 | 3354.25 | 32009296934 | roseltorg.ru | 2020-06-17 | 2020-07-06 | 2020-07-13 | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-21 | 2020-08-03 | 2020-07-21 | 2020-08-03 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 7266.78 |  |  | 7266.78
2189 | Модернизация ЗТП-250-10/0,4 кВ №26 с заменой ячеек ГДР (5 шт.), ПС №572 "Стрелецкая"", в.т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Тарасково | E_I-185222 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ЗТП-250-10/0,4 кВ №26 с заменой ячеек ГДР (5 шт.), ПС №572 "Стрелецкая"", в.т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Тарасково | ПАО "МОЭСК" | ССР | 6346.5833 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 6314.8 |  | 1 | 6314.8 | 6314.8 | ООО "ФАБИ" | 7577.76 | 1640.2078 | 32009296940 | roseltorg.ru | 2020-06-17 | 2020-07-06 | 2020-07-13 | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-21 | 2020-08-11 | 2020-07-21 | 2020-08-11 | 2021-03-30
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 6346.58 |  |  | 6346.58
2190 | Общий | Общий | Общий | СМР, ПНР | Выполнение работ включая СМР, ПНР по титулам ЮЭС Ступинского района | ПАО "МОЭСК" | ССР | 7183.675 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 7146.32 |  | 1 | 7146.32 | 7146.3167 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 8575.58 | 3735.3753 | 32009299413 | roseltorg.ru | 2020-06-17 | 2020-07-07 | 2020-07-17 | 2020-07-29 |  |  |  |  | 2020-07-21 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 7183.68 |  |  | 7183.68
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с ТП-144, ВЛ-0,4 кВ с ТП-1793, ВЛ-0,4 кВ с ТП-264, ПС №529 "Сидорово"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с. Чернышево (насел. Местность) | J_I-222062 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с ТП-144, ВЛ-0,4 кВ с ТП-1793, ВЛ-0,4 кВ с ТП-264, ПС №529 "Сидорово"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с. Чернышево (насел. Местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2519.5667 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-17 |  |  | 2020-07-29 |  |  |  |  | 2020-07-21 | 2020-08-10 | 2020-07-21 | 2020-08-10
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с ТП-148, ВЛ-0,4 кВ с ТП-36, ПС №529 "Сидорово"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с. Привалово (насел. местность) | J_I-222063 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с ТП-148, ВЛ-0,4 кВ с ТП-36, ПС №529 "Сидорово"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с. Привалово (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1459.6333 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-17 |  |  | 2020-07-29 |  |  |  |  | 2020-07-21 | 2020-08-10 | 2020-07-21 | 2020-08-10
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с ТП-3, ВЛ-0,4 кВ с ТП-7, ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ с ТП-264, ПС №695 "Крутыши", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, (насел. местность) | J_I-222043 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с ТП-3, ВЛ-0,4 кВ с ТП-7, ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ с ТП-264, ПС №695 "Крутыши", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 3204.475 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-17 |  |  | 2020-07-29 |  |  |  |  | 2020-07-21 | 2020-08-10 | 2020-07-21 | 2020-08-10
2191 | Общий | Общий | Общий | СМР, ПНР | Выполнение работ включая СМР, ПНР по титулам ЮЭС Каширского района | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1149.9917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1143.67 |  |  |  | 1143.6667 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1372.4001 | 597.7939 | 32009299495 | roseltorg.ru | 2020-06-17 | 2020-07-07 | 2020-07-14 | 2020-07-17 |  |  |  |  | 2020-07-21 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1149.99
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-161, ПС №572 "Стрелецкая"", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Елькино (насел. местность) | J_I-221945 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-161, ПС №572 "Стрелецкая"", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Елькино (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 642.6083 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-17 |  |  | 2020-07-17 |  |  |  |  | 2020-07-21 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-228, ПС №572 "Стрелецкая"", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Колтово (насел. местность) | J_I-221968 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-228, ПС №572 "Стрелецкая"", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Колтово (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 507.3833 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-17 |  |  | 2020-07-17 |  |  |  |  | 2020-07-21 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21
2192 | Общий | Общий | Общий | СМР, ПНР | Выполнение работ включая СМР, ПНР по титулам ЮЭС Раменского района ч.1 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 5291.5083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 5265.05 |  |  |  | 5265.0508 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 6318.061 | 2752.0388 | 32009299415 | roseltorg.ru | 2020-06-17 | 2020-07-07 | 2020-07-17 | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-21 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с ТП-49, ПС №635 "Степановская"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Левино (насел. местность) | J_I-222002 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ с ТП-49, ПС №635 "Степановская"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Левино (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1821.3167 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-17 |  |  | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-21 | 2020-08-10 | 2020-07-21 | 2020-08-10
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с МТП-110, ПС №243 "Нащекино"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, с. Починки (насел. местность) | J_I-222005 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ с МТП-110, ПС №243 "Нащекино"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, с. Починки (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 944.0167 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-17 |  |  | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-21 | 2020-08-10 | 2020-07-21 | 2020-08-10
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с МТП-263, ПС №605 "Бронницы"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Бритово (насел. местность) | J_I-222010 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ с МТП-263, ПС №605 "Бронницы"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Бритово (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1406.1 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-17 |  |  | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-21 | 2020-08-10 | 2020-07-21 | 2020-08-10
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с МТП-218, ПС №605 "Бронницы"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Тяжино (насел. местность) | J_I-222014 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ с МТП-218, ПС №605 "Бронницы"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Тяжино (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1120.075 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-17 |  |  | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-21 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21
2193 | Общий | Общий | Общий | СМР, ПНР | Выполнение работ включая СМР, ПНР по титулам ЮЭС Раменского района ч2 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 6647.8667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 6614.63 |  |  |  | 6614.6273 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 7937.5528 | 3457.4617 | 32009299417 | roseltorg.ru | 2020-06-17 | 2020-07-07 | 2020-07-17 | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-21 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с КТП-100, ПС № 383 "Бронницы тяговая"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, с. Марково (насел. местность) | J_I-222022 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ с КТП-100, ПС № 383 "Бронницы тяговая"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, с. Марково (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1757.3917 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-17 |  |  | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-21 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с МТП-63, ВЛ-0,4 кВ с ТП-1842, ПС №121 "Асаново"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Сельвачево (насел. местность) | J_I-222039 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ с МТП-63, ВЛ-0,4 кВ с ТП-1842, ПС №121 "Асаново"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Сельвачево (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2903.9083 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-17 |  |  | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-21 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с КТП-182, ПС №121 "Асаново"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Шувайлово (насел. местность) | J_I-222040 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ с КТП-182, ПС №121 "Асаново"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Шувайлово (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1986.5667 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-17 |  |  | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-21 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21
2194 | Общий | Общий | Общий | СМР, ПНР | Выполнение работ включая СМР, ПНР по титулам ЮЭС Ступинского района ч.1 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 7383.9583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 7345.56 |  | 1 | 7345.56 | 7345.5583 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 8814.67 | 3839.5188 | 32009299487 | roseltorg.ru | 2020-06-17 | 2020-07-07 | 2020-07-17 | 2020-07-29 |  |  |  |  | 2020-07-21 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 7383.96 |  |  | 7383.96
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с ЗТП-614, ВЛ-0,4 кВ с ТП-36, ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ с ТП-173 ПС №698 "Ситня", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, (насел. местность) | J_I-222042 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с ЗТП-614, ВЛ-0,4 кВ с ТП-36, ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ с ТП-173 ПС №698 "Ситня", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 4031.8083 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-17 |  |  | 2020-07-29 |  |  |  |  | 2020-07-21 | 2020-08-10 | 2020-07-21 | 2020-08-10
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с ТП-212, ПС №580 "Яганово тяговая", ВЛ-0,4 кВ с ТП-36, ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ с ТП-173, ПС №698 "Ситня", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н (насел. местность) | J_I-222053 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с ТП-212, ПС №580 "Яганово тяговая", ВЛ-0,4 кВ с ТП-36, ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ с ТП-173, ПС №698 "Ситня", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2571.7 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-17 |  |  | 2020-07-29 |  |  |  |  | 2020-07-21 | 2020-08-10 | 2020-07-21 | 2020-08-10
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с ТП-610, ВЛ-0,4 кВ с ТП-1359, ПС №529 "Сидорово"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, п. Михнево (насел. местность) | J_I-222046 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с ТП-610, ВЛ-0,4 кВ с ТП-1359, ПС №529 "Сидорово"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, п. Михнево (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 780.45 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-17 |  |  | 2020-07-29 |  |  |  |  | 2020-07-21 | 2020-08-10 | 2020-07-21 | 2020-08-10
2195 | Общий | Общий | Общий | СМР, ПНР | Выполнение работ включая СМР, ПНР по титулам ЮЭС Ступинского района ч.2 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 6608.8167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 6574.45 |  | 1 | 6574.45 | 6574.45 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 7889.34 | 3436.461 | 32009299492 | roseltorg.ru | 2020-06-17 | 2020-07-07 | 2020-07-17 | 2020-07-29 |  |  |  |  | 2020-07-21 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 6608.82 |  |  | 6608.82
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с ТП-371, ВЛ-0,4 кВ с ТП-377, ПС №695 "Крутыши"", ВЛ-0,4 кВ с ТП-36 , ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, (насел. местность) | J_I-222051 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с ТП-371, ВЛ-0,4 кВ с ТП-377, ПС №695 "Крутыши"", ВЛ-0,4 кВ с ТП-36 , ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 3585.5667 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-17 |  |  | 2020-07-29 |  |  |  |  | 2020-07-21 | 2020-08-10 | 2020-07-21 | 2020-08-10
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с ТП-356, ПС №563 "Металлист"", ВЛ-0,4 кВ с ТП-93, ПС №657 "Ялфимово", ВЛ-0,4 кВ с РП-20, ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д. Кондрево (насел. местность) | J_I-222050 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с ТП-356, ПС №563 "Металлист"", ВЛ-0,4 кВ с ТП-93, ПС №657 "Ялфимово", ВЛ-0,4 кВ с РП-20, ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д. Кондрево (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 3023.25 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-17 |  |  | 2020-07-29 |  |  |  |  | 2020-07-21 | 2020-08-10 | 2020-07-21 | 2020-08-10
2196 | Общий | Общий | Общий | СМР, ПНР | Выполнение работ включая СМР, ПНР по титулам ЮЭС Серпуховского района | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2383.35 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 2370.96 |  |  |  | 2370.956 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 2845.1472 | 382.5861 | 32009299500 | roseltorg.ru | 2020-06-17 | 2020-07-07 | 2020-07-17 | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-21 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2383.35
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2383.35
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с МТП-144, ПС №748 "Лазарево"", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Воздвиженка (насел. местность) | J_I-221986 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с МТП-144, ПС №748 "Лазарево"", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Воздвиженка (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 620.1167 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-17 |  |  | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-21 | 2020-08-10 | 2020-07-21 | 2020-08-10
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с МТП-162, ПС №702 "Гришенки"", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Лисенки (насел. местность) | J_I-221993 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с МТП-162, ПС №702 "Гришенки"", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Лисенки (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1763.2333 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-17 |  |  | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-21 | 2020-08-10 | 2020-07-21 | 2020-08-10
2197 | Общий | Общий | Общий | СМР, ПНР | Выполнение работ, включая СМР, ПНР, оборудование по титулам ЮЭС Серпуховского района | ПАО "МОЭСК" | ССР | 3549.9833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 3531.52 |  |  |  | 3531.523 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 4237.8276 | 1845.9249 | 32009299509 | roseltorg.ru | 2020-06-17 | 2020-07-07 | 2020-07-17 | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-21 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 3549.98
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3549.98
справочный | Реконструкция КТП-250-10/0,4кВ №67А с заменой на БМКТП-400-10/0,4кВ, ПС №447 "Пущино"", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховскийр-н, д. Лукьяново | E_I-185166 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-250-10/0,4кВ №67А с заменой на БМКТП-400-10/0,4кВ, ПС №447 "Пущино"", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховскийр-н, д. Лукьяново | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1182.7167 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-17 |  |  | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-21 | 2020-08-10 | 2020-07-21 | 2020-08-10
справочный | Реконструкция ТП-250-6/0,4 кВ № 41, с заменой на ТП-400-6/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, Ленинский р-н, д. Беседы | E_I-185197 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-250-6/0,4 кВ № 41, с заменой на ТП-400-6/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, Ленинский р-н, д. Беседы | ПАО "МОЭСК" | ССР | 909.9417 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-17 |  |  | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-21 | 2020-08-10 | 2020-07-21 | 2020-08-10
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с МТП-156, ПС №400 "Ока"", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Н.Шахлово (насел. местность) | J_I-221990 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с МТП-156, ПС №400 "Ока"", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Н.Шахлово (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 764.9583 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-17 |  |  | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-21 | 2020-08-10 | 2020-07-21 | 2020-08-10
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с МТП-157, ПС №702 "Гришенки"", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Н.Велеми (насел. местность) | J_I-221991 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с МТП-157, ПС №702 "Гришенки"", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Н.Велеми (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 692.3667 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-17 |  |  | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-21 | 2020-08-10 | 2020-07-21 | 2020-08-10
2198 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с МТП-138, ПС №613 "Пролетарий"", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Родионовка (насел. местность) | J_I-221982 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с МТП-138, ПС №613 "Пролетарий"", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Родионовка (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 505.0833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 502.46 |  |  |  | 502.456 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 602.9472 | 216.5515 | 32009297753 | roseltorg.ru | 2020-06-22 | 2020-07-07 | 2020-07-17 | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-26 | 2020-08-10 | 2020-07-26 | 2020-08-10 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 505.08
2199 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-221, ПС №400 "Ока"", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Райсеменовское (насел. местность) | J_I-221987 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-221, ПС №400 "Ока"", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Райсеменовское (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1255.425 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 1248.9 |  |  |  | 1248.896 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 1498.6752 | 329.4502 | 32009297756 | roseltorg.ru | 2020-06-22 | 2020-07-07 | 2020-07-17 | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-26 | 2020-08-10 | 2020-07-26 | 2020-08-10 | 2021-03-30
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1255.43
2200 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с МТП-155, ПС №400 "Ока"", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.В.Шахлово (насел. местность) | J_I-221989 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с МТП-155, ПС №400 "Ока"", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.В.Шахлово (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 791.55 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 787.433 |  |  |  | 787.433 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 944.9196 | 207.7194 | 32009297758 | roseltorg.ru | 2020-06-22 | 2020-07-07 | 2020-07-17 | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-26 | 2020-08-10 | 2020-07-26 | 2020-08-10 | 2021-03-30
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 791.55
2201 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с МТП-134, ВЛ-0,4 кВ с МТП-36, ПС №529 "Сидорово"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д. Мясное (насел. местность) | J_I-222061 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с МТП-134, ВЛ-0,4 кВ с МТП-36, ПС №529 "Сидорово"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д. Мясное (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2932.0417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 2916.8 |  |  |  | 2916.795 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 3500.154 | 394.959 | 32009297759 | roseltorg.ru | 2020-06-22 | 2020-07-07 | 2020-07-17 | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-26 | 2020-08-03 | 2020-07-26 | 2020-08-03 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2932.04
2202 | Реконструкция КВЛ 35 кВ Одинцово-Внуково, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, автомобильня дорога от Минского шоссе до Боровского шоссе (Внуковское шоссе) | K_I-237160 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция КВЛ 35 кВ Одинцово-Внуково, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, автомобильня дорога от Минского шоссе до Боровского шоссе (Внуковское шоссе) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 22406.51 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 22294.48 |  | 1 | 22294.48 | 22294.475 | ООО "Технолог" | 26753.37 |  | 2408698 | b2b-moesk.ru | 2020-06-22 | 2020-07-09 | 2020-08-24 | 2020-09-17 |  |  |  |  | 2020-08-26 | 2020-10-06 | 2020-08-26 | 2020-10-06 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "АКОМ" | 22372.9 |  |  | 22372.9
2203 | Строительство ЦОК Химкинского РЭС филиала ПАО "МОЭСК"" с реконструкцией мансардного этажа, МО, г. Химки, Юбилейный пр-кт, 81 (1 шт.(прочие)) | J_I-222801 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство ЦОК Химкинского РЭС филиала ПАО "МОЭСК"" с реконструкцией мансардного этажа, МО, г. Химки, Юбилейный пр-кт, 81 (1 шт.(прочие)) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 2623.1667 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 2620.54 |  |  |  | 2620.5435 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 3144.6522 | 584.4044 | 32009308616 32008908984 | roseltorg.ru | 2020-07-01 | 2020-07-09 | 2020-07-17 | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-08-10 | 09.09.2020 | 2020-08-10 | 2020-09-09 | 2020-12-31 |  | Выписка 010 от 07.09.20 (78): ЕУ
участник | [12 empty] | Участник № 434626 |  | Участник № 434626
2204 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4, ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Бронницы Ю8-20-302-14667(804650) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4, ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Бронницы Ю8-20-302-14667(804650) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1453.8725 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Технолог" | 1446.6036 |  |  |  | 1446.6036 | ООО "Технолог" | 1735.9244 | 1735.9244 | 32009293467 | roseltorg.ru | 2020-06-25 | 03.07.2020 | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-07-10 | 2020-07-14 | 2020-07-10 | 2020-07-14 | 2020-07-15
2205 | Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.6 с ПС №385 "Ефремово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Хлевино д Ю8-20-302-15119(805789) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.6 с ПС №385 "Ефремово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Хлевино д Ю8-20-302-15119(805789) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 690.875 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Элмонт" | 687.4206 |  |  |  | 687.4206 | ООО "Элмонт" | 824.9047 | 824.9047 | 32009293463 | roseltorg.ru | 2020-06-25 | 03.07.2020 | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-07-10 | 2020-07-15 | 2020-07-10 | 2020-07-15 | 2020-07-16
2206 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.10, ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Тимонинский с/о, ООО ИС "Базис", уч. 9 Ю8-20-302-14359(800608) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.10, ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Тимонинский с/о, ООО ИС "Базис", уч. 9 Ю8-20-302-14359(800608) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1969.375 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Технолог" | 1959.5281 |  |  |  | 1959.5281 | ООО "Технолог" | 2351.4338 | 2066.4115 | 32009293459 | roseltorg.ru | 2020-06-26 | 03.07.2020 | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-07-25 | 2020-08-03 | 2020-07-25 | 2020-08-03 | 08.10.2020
2207 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-14359(800608)), ПС №605 "Бронницы", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Тимонинский с/о, ООО ИС «Базис», уч. 102 Ю8-20-302-14361(800610) |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР,оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-14359(800608)), ПС №605 "Бронницы", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Тимонинский с/о, ООО ИС «Базис», уч. 102 Ю8-20-302-14361(800610) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 696 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Технолог" | 692.52 |  |  |  | 692.52 | ООО "Технолог" | 831.024 | 730.2938 | 32009293453 | roseltorg.ru | 2020-06-26 | 03.07.2020 | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-07-25 | 2020-08-03 | 2020-07-25 | 2020-08-03 | 08.10.2020
2208 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.312 с РТП-7, ПС №755 "Молоково", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Молоковское с/п, Ленинский р-н, Андреевское д Ю8-20-302-14782(806009) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.312 с РТП-7, ПС №755 "Молоково", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Молоковское с/п, Ленинский р-н, Андреевское д Ю8-20-302-14782(806009) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1829.5333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 1820.019 |  |  |  | 1820.019 | ООО "ЭлектроГарант" | 2184.0228 | 1057.886 | 32009293450 | roseltorg.ru | 2020-06-26 | 03.07.2020 | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-07-25 | 2020-07-30 | 2020-07-25 | 2020-07-30 | 05.12.2020
2209 | Реконструкция СТП-63-10/0,4 кВ №1890 с заменой на ТП-160-10/0,4кВ, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Пестово д, д.1б Ю8-20-302-14368(800292) |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция СТП-63-10/0,4 кВ №1890 с заменой на ТП-160-10/0,4кВ, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Пестово д, д.1б Ю8-20-302-14368(800292) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1028.4833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 1022.8263 |  |  |  | 1022.8263 | АО "КонтурЭнерго" | 1227.3916 | 599.4238 | 32009293483 | roseltorg.ru | 2020-06-26 | 03.07.2020 | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  |  |  |  | 2020-07-25 | 2020-07-29 | 2020-07-25 | 2020-07-29 | 2020-12-05
2210 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.47 с ПС №382 "Венюково", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чехов г, Чеховский р-н, Гагарина ул Ю8-20-302-15077(808721) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.47 с ПС №382 "Венюково", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чехов г, Чеховский р-н, Гагарина ул Ю8-20-302-15077(808721) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1099.6158 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Элмонт" | 1094.1179 |  |  |  | 1094.1179 | ООО "Элмонт" | 1312.9415 | 1157.4616 | 32009293478 | roseltorg.ru | 2020-06-26 | 03.07.2020 | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-07-25 | 2020-07-24 | 2020-07-25 | 2020-07-25 | 09.10.2020
2211 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1815, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Шишкино д Ю8-20-302-13801(794211) |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1815, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Шишкино д Ю8-20-302-13801(794211) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 494.0917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 491.3745 |  |  |  | 491.3745 | АО "КонтурЭнерго" | 589.6494 | 554.4464 | 32009293476 | roseltorg.ru | 2020-06-26 | 03.07.2020 | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  |  |  |  | 2020-07-25 | 2020-07-29 | 2020-07-25 | 2020-07-29 | 04.10.2020
2212 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ ТП-73, ПС №755 "Молоково", ГНБ, 2ЩР-0,4 кВ с рубильником и АВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с. п. Молоковское, с. Остров Ю8-20-302-8786(749712) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ ТП-73, ПС №755 "Молоково", ГНБ, 2ЩР-0,4 кВ с рубильником и АВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с. п. Молоковское, с. Остров Ю8-20-302-8786(749712) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1033.0167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 1027.645 |  |  |  | 1027.645 | ООО "ЭлектроГарант" | 1233.174 | 597.3187 | 32009293472 | roseltorg.ru | 2020-06-26 | 03.07.2020 | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-07-25 | 2020-07-30 | 2020-07-25 | 2020-07-30 | 05.12.2020
2213 | Реконструкция КТП-400 6/0,4 кВ №905 с заменой на БКТП ПС-110 кВ №584 "Звенигород", ВЛИ-0,38 кВ, КЛ-0,38 кВ (ВЛ-0,38 кВ-0,23 км, КЛ-0,38 кВ-0,1 км; 0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Козино, 50:20:0050409:1321 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КТП-400 6/0,4 кВ №905 с заменой на БКТП ПС-110 кВ №584 "Звенигород", ВЛИ-0,38 кВ, КЛ-0,38 кВ (ВЛ-0,38 кВ-0,23 км, КЛ-0,38 кВ-0,1 км; 0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Козино, 50:20:0050409:1321 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 5970.4962 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 5845.12 |  |  |  | 5845.1157 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 7014.1389 | 2956.9409 | 32009297195 | roseltorg.ru | 2020-07-01 | 2020-07-06 | 2020-07-16 | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-08-04 | 2020-08-18 | 2020-08-04 | 2020-08-18 | 2020-11-28
2214 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №605 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №266 "Бор", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Белые Столбы мкр, Кирова ул, д.2А Ю8-20-303-15300(811505) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №605 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №266 "Бор", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Белые Столбы мкр, Кирова ул, д.2А Ю8-20-303-15300(811505) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 670.3833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Техно инжиниринг" | 665.6903 |  |  |  | 665.6903 | ООО "Техно инжиниринг" | 798.8284 | 798.8284 | 32009293486 | roseltorg.ru | 2020-06-29 | 2020-07-03 | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-20
2215 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 15087 с.1,2 - ТП-10/0,4кВ № 24090 А,Б до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: МО, п.Нагорное, Липкинское ш. | K_I-236540 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 15087 с.1,2 - ТП-10/0,4кВ № 24090 А,Б до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: МО, п.Нагорное, Липкинское ш. | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 19092.9667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 19073.87 |  |  |  | 19073.8737 | ООО "СМК" | 22888.6484 | 2380.7536 | 32009297192 | roseltorg.ru | 2020-07-01 | 2020-07-06 | 2020-07-13 | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-08-04 | 2020-07-27 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2022-02-03
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 19092.97
2216 | Реконструкция РУ-10 кВ РП №22 с установкой 4-х ячеек, строительство 4КЛ-10 кВ от яч.109, 309 РУ-10 кВ ПС № 773 110/10 кВ Былово, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, кв-л 107, вл.1 | J_I-227266 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция РУ-10 кВ РП №22 с установкой 4-х ячеек, строительство 4КЛ-10 кВ от яч.109, 309 РУ-10 кВ ПС № 773 110/10 кВ Былово, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, кв-л 107, вл.1 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 6957.145 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 6922.36 |  |  |  | 6922.3593 | ООО "СК СИСТЕМА" | 8306.8311 | 3288.1207 | 32009297198 | roseltorg.ru | 2020-07-01 | 2020-07-06 | 2020-07-13 | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-12-26
2217 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №722 до опоры № 35 ВЛ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №722, автоматический выключатель 1 шт. в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Вороновское, д.Ясенки, вл. 45Б; 77:22:0030501:82. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объекту: Строительство ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №722 до опоры № 35 ВЛ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №722, автоматический выключатель 1 шт. в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Вороновское, д.Ясенки, вл. 45Б; 77:22:0030501:82. | НМ | ОРС | 469.8184 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 468.174 |  |  |  | 468.174 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 561.8088 | 512.9559 | 32009293393 | roseltorg.ru | 2020-06-22 | 2020-07-03 | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  |  |  |  | 2020-07-18 | 2020-07-29 | 2020-07-18 | 2020-07-29 | 2020-10-06
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 469.349
2218 | Реконструкция РП-10кВ №3113 с установкой на 1-ой и 2-ой с.ш. по одной ячейки, замена ТТ в яч. №50 РУ-10 кВ ПС №444 110/10/6 кВ Бутаково и в яч. №608 РУ-10 кВ ПС №688 110/10 кВ Планерная, в т.ч. ПИР, МО, г. Химки, мкрн. Новогорск | J_I-215875 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция РП-10кВ №3113 с установкой на 1-ой и 2-ой с.ш. по одной ячейки, замена ТТ в яч. №50 РУ-10 кВ ПС №444 110/10/6 кВ Бутаково и в яч. №608 РУ-10 кВ ПС №688 110/10 кВ Планерная, в т.ч. ПИР, МО, г. Химки, мкрн. Новогорск | СЭС | ССР | 2144.0991 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 2133.378 |  |  |  | 2133.3783 | ООО "ЭНКОМ" | 2560.054 | 1611.8859 | 32009298160 | roseltorg.ru | 2020-06-22 | 2020-07-07 | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  |  |  |  | 2020-08-10 | 2020-08-03 | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020-10-30
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2143.969
2219 | Реконструкция РУ-10кВ ПС №145 110/35/10/6кВ Нахабино с установкой ячейки на 3-й с.ш., в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, вблизи р.п. Нахабино | J_I-226015 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция РУ-10кВ ПС №145 110/35/10/6кВ Нахабино с установкой ячейки на 3-й с.ш., в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, вблизи р.п. Нахабино | СЭС | ССР | 1852.7818 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 1843.518 |  |  |  | 1843.5175 | ООО "ЭНКОМ" | 2212.221 | 888.3722 | 32009298162 | roseltorg.ru | 2020-06-22 | 2020-07-07 | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  |  |  |  | 2020-08-10 | 2020-08-03 | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020-12-15
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1852.782
2220 | Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ ответвл. от опоры, установл. в пролете опор 129-130, ВЛЗ-6 кВ фид. 7 ПС № 269 "Добрая", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Данилово, д. 162-А, к.н. 50:17:0030816:118 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ ответвл. от опоры, установл. в пролете опор 129-130, ВЛЗ-6 кВ фид. 7 ПС № 269 "Добрая", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Данилово, д. 162-А, к.н. 50:17:0030816:118 | ВЭС | расчет филиала | 1049.0658 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1040.742 |  |  |  | 1040.7417 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1248.89 | 658.3296 | 32009293813 | roseltorg.ru | 2020-06-22 | 2020-07-03 | 2020-07-10 | 2020-07-13 |  |  |  |  | 2020-07-11 | 2020-07-24 | 2020-07-11 | 2020-07-24 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1043
2221 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 45 ВЛЗ-10 кВ направ. РП-120-ТП-506-ТП-460 ПС № 30 "Фряново", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, д. Колодкино, ул. Полевая, д. 20, к.н. 50:34:0050534:368 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 45 ВЛЗ-10 кВ направ. РП-120-ТП-506-ТП-460 ПС № 30 "Фряново", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, д. Колодкино, ул. Полевая, д. 20, к.н. 50:34:0050534:368 | ВЭС | расчет филиала | 1008.3361 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1000.333 |  |  |  | 1000.3333 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1200.4 | 618.3879 | 32009293811 | roseltorg.ru | 2020-06-22 | 2020-07-03 | 2020-07-10 | 2020-07-13 |  |  |  |  | 2020-07-11 | 2020-07-24 | 2020-07-11 | 2020-07-24 | 2020-12-03
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1007
2222 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-99 ПС № 333 "Ельня", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Афанасово-1, к.н. 50:16:0501012:179 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-99 ПС № 333 "Ельня", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Афанасово-1, к.н. 50:16:0501012:179 | ВЭС | расчет филиала | 584.366 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 576.4587 |  |  |  | 576.4587 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 691.7505 | 356.3563 | 32009293807 | roseltorg.ru | 2020-06-22 | 2020-07-03 | 2020-07-10 | 2020-07-13 |  |  |  |  | 2020-07-11 | 2020-07-24 | 2020-07-11 | 2020-07-24 | 2020-12-03
2223 | Строительство МТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 302 фид. «Проводник» ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, д. Колодкино, ул. Полевая, д. 20, к.н. 50:34:0050534:368 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 302 фид. «Проводник» ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, д. Колодкино, ул. Полевая, д. 20, к.н. 50:34:0050534:368 | ВЭС | расчет филиала | 549.1665 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 546.433 |  |  |  | 546.4333 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 655.72 | 345.6509 | 32009293805 | roseltorg.ru | 2020-06-22 | 2020-07-03 | 2020-07-10 | 2020-07-13 |  |  |  |  | 2020-07-11 | 2020-07-24 | 2020-07-11 | 2020-07-24 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 547
2224 | Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ № 99 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА), ВЛЗ-6 кВ от оп. 1 до оп. 11 ВЛЗ-6 кВ ЦРП-32-ТП-172-отп.на-ТП-99 ПС № 333 "Ельня", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Афанасово-1, к.н. 50:16:0501012:179 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ № 99 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА), ВЛЗ-6 кВ от оп. 1 до оп. 11 ВЛЗ-6 кВ ЦРП-32-ТП-172-отп.на-ТП-99 ПС № 333 "Ельня", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Афанасово-1, к.н. 50:16:0501012:179 | ВЭС | расчет филиала | 4628.0266 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 4582.2046 |  |  |  | 4582.2046 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 5498.6455 | 2832.6356 | 32009293803 | roseltorg.ru | 2020-06-22 | 2020-07-03 | 2020-07-10 | 2020-07-13 |  |  |  |  | 2020-07-11 | 2020-07-24 | 2020-07-11 | 2020-07-24 | 2020-12-03
2225 | Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 63 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 10 ВЛЗ-10 кВ ф. 11 ПС № 365 "Полбино", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Егорьевский, д. Полбино, ул. Новая, д. 101, к.н. 50:30:0050212:1410 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 63 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 10 ВЛЗ-10 кВ ф. 11 ПС № 365 "Полбино", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Егорьевский, д. Полбино, ул. Новая, д. 101, к.н. 50:30:0050212:1410 | ВЭС | расчет филиала | 1353.8817 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1343.133 |  |  |  | 1343.1333 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1611.76 | 1543.6575 | 32009293801 | roseltorg.ru | 2020-06-22 | 2020-07-03 | 2020-07-10 | 2020-07-13 |  |  |  |  | 2020-07-18 | 2020-07-24 | 2020-07-18 | 2020-07-24 | 2020-10-03
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1348
2226 | Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 253 ВЛЗ-10 кВ фид. "Бровкино" ПС № 16 "Дятлово", ВЛИ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, к.н. 50:38:0000000:11163 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 253 ВЛЗ-10 кВ фид. "Бровкино" ПС № 16 "Дятлово", ВЛИ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, к.н. 50:38:0000000:11163 | ВЭС | расчет филиала | 660.9022 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 656.958 |  |  |  | 656.9583 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 788.35 | 744.5528 | 32009293799 | roseltorg.ru | 2020-06-22 | 2020-07-03 | 2020-07-10 | 2020-07-13 |  |  |  |  | 2020-07-18 | 2020-07-24 | 2020-07-18 | 2020-07-24 | 2020-10-04
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 658
2227 | Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ № 110 "Куплиям" (замена на МТП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА) ПС № 235 "Починки", в т.ч. ПИР, МО, г. Егорьевск, с. Куплиям, ул. Советская, д. 68, к.н. 50:30:0060201:419 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ № 110 "Куплиям" (замена на МТП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА) ПС № 235 "Починки", в т.ч. ПИР, МО, г. Егорьевск, с. Куплиям, ул. Советская, д. 68, к.н. 50:30:0060201:419 | ВЭС | расчет филиала | 1423.5783 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1409.483 |  |  |  | 1409.4833 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1691.38 | 864.7657 | 32009293794 | roseltorg.ru | 2020-06-22 | 2020-07-03 | 2020-07-10 | 2020-07-13 |  |  |  |  | 2020-07-18 | 2020-07-24 | 2020-07-18 | 2020-07-24 | 2020-12-04
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1417
2228 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1036 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, п. Литвиново, к.н. 50:14:0030122:580 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1036 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, п. Литвиново, к.н. 50:14:0030122:580 | ВЭС | расчет филиала | 730.4575 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 725.383 |  |  |  | 725.3833 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 870.46 | 425.8365 | 32009293792 | roseltorg.ru | 2020-06-22 | 2020-07-03 | 2020-07-10 | 2020-07-13 |  |  |  |  | 2020-07-18 | 2020-07-24 | 2020-07-18 | 2020-07-24 | 2020-12-10
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 726
2229 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-381 ПС № 616 "Сельниково", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, бывшая д. Русилово, с/а Макшеевской, к.н. 50:34:0010813:88 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-381 ПС № 616 "Сельниково", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, бывшая д. Русилово, с/а Макшеевской, к.н. 50:34:0010813:88 | ВЭС | расчет филиала | 540.5386 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 537.85 |  |  |  | 537.85 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 645.42 | 315.745 | 32009293790 | roseltorg.ru | 2020-06-22 | 2020-07-03 | 2020-07-10 | 2020-07-13 |  |  |  |  | 2020-07-18 | 2020-07-24 | 2020-07-18 | 2020-07-24 | 2020-12-10
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 538
2230 | Реконструкция КТП-16 10/0,4 кВ № 1036 (замена тр-ра 16 кВА на тр-р 40 кВА) ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, п. Литвиново, к.н. 50:14:0030122:580 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-16 10/0,4 кВ № 1036 (замена тр-ра 16 кВА на тр-р 40 кВА) ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, п. Литвиново, к.н. 50:14:0030122:580 | ВЭС | расчет филиала | 509.2144 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 506 |  |  |  | 506 | ООО "Меридиан Энерго" | 607.2 | 297.0475 | 32009293788 | roseltorg.ru | 2020-06-22 | 2020-07-03 | 2020-07-10 | 2020-07-13 |  |  |  |  | 2020-07-18 | 2020-07-24 | 2020-07-18 | 2020-07-24 | 2020-12-10
участник | [12 empty] | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 506.683
2231 | Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ № 381 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА) ПС № 616 "Сельниково", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, бывшая д. Русилово, с/а Макшеевской, к.н. 50:34:0010813:88 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ № 381 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА) ПС № 616 "Сельниково", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, бывшая д. Русилово, с/а Макшеевской, к.н. 50:34:0010813:88 | ВЭС | расчет филиала | 540.6458 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 537.958 |  |  |  | 537.9583 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 645.55 | 315.8086 | 32009293786 | roseltorg.ru | 2020-06-22 | 2020-07-03 | 2020-07-10 | 2020-07-13 |  |  |  |  | 2020-07-18 | 2020-07-24 | 2020-07-18 | 2020-07-24 | 2020-12-10
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 538
2232 | Строительство ТП-630/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 90/1 фид. 413 ПС 110 кВ № 703 "Туменская", СП-10 кВ (линейного разъединителя с предохранителями), МО, Озерский район, вблизи с. Бояркино, к.н. 50:36:0020217:10 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-630/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 90/1 фид. 413 ПС 110 кВ № 703 "Туменская", СП-10 кВ (линейного разъединителя с предохранителями), МО, Озерский район, вблизи с. Бояркино, к.н. 50:36:0020217:10 | ВЭС | расчет филиала | 2765.2403 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2737.858 |  |  |  | 2737.8583 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 3285.43 | 725.3547 | 32009293783 | roseltorg.ru | 2020-06-22 | 2020-07-03 | 2020-07-10 | 2020-07-13 |  |  |  |  | 2020-07-18 | 2020-07-24 | 2020-07-18 | 2020-07-24 | 2021-05-28
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2752
2233 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. "Григорьевский" от ВЛ-10 кВ, сооруж. по ТУ № В-19-00-701498/102 от 17.10.2019, ПС-110/10 кВ № 768 "Гавриловская", МО, го Луховицы, п. Газопроводск, ул. Центральная, к.н. 50:35:0050303:1991 | K_I-237353 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. "Григорьевский" от ВЛ-10 кВ, сооруж. по ТУ № В-19-00-701498/102 от 17.10.2019, ПС-110/10 кВ № 768 "Гавриловская", МО, го Луховицы, п. Газопроводск, ул. Центральная, к.н. 50:35:0050303:1991 | ВЭС | ПСД | 2554.4708 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2529.175 |  |  |  | 2529.175 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 3035.01 | 3035.01 | 32009293782 | roseltorg.ru | 2020-06-22 | 2020-07-03 | 2020-07-10 | 2020-07-13 |  |  |  |  | 2020-07-18 | 2020-07-24 | 2020-07-18 | 2020-07-24 | 2020-07-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2542
2234 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-655 ПС № 298 "Третьяково", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, п. Астапово, к.н. 50:35:0050213:624 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-655 ПС № 298 "Третьяково", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, п. Астапово, к.н. 50:35:0050213:624 | ВЭС | расчет филиала | 511.3203 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 509 |  |  |  | 509 | ООО "ФАБИ" | 610.8 | 610.8 | 32009293778 | roseltorg.ru | 2020-06-22 | 2020-07-03 | 2020-07-10 | 2020-07-13 |  |  |  |  | 2020-07-18 | 2020-07-13 | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2020-07-31
участник | [12 empty] | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 610.533
2235 | Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ № 655 (замена т-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА) ПС № 298 "Третьяково", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, п. Астапово, к.н. 50:35:0050213:624 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ № 655 (замена т-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА) ПС № 298 "Третьяково", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, п. Астапово, к.н. 50:35:0050213:624 | ВЭС | расчет филиала | 1143.5561 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1134.483 |  |  |  | 1134.4833 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1361.38 | 1361.38 | 32009293776 | roseltorg.ru | 2020-06-22 | 2020-07-03 | 2020-07-10 | 2020-07-13 |  |  |  |  | 2020-07-18 | 2020-07-13 | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2020-07-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1138
2236 | Строительство РЛКВ-6 кВ, КВЛ-6 кВ от оп. 27 КВЛ-6 кВ направл. ТП-158-ТП-157 ПС № 742 "Орбита", в т.ч. ПИР, МО, с/п Медвежье-Озерское, Щелковский р-н, д. Шевелкино, ул. Большая Полянка, уч. 4/1, к.н. 50:14:0040315:154 | K_I-232638 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (этап 2) по титулу: Строительство РЛКВ-6 кВ, КВЛ-6 кВ от оп. 27 КВЛ-6 кВ направл. ТП-158-ТП-157 ПС № 742 "Орбита", в т.ч. ПИР, МО, с/п Медвежье-Озерское, Щелковский р-н, д. Шевелкино, ул. Большая Полянка, уч. 4/1, к.н. 50:14:0040315:154 | ВЭС | ПСД | 890.3597 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 883.292 |  |  |  | 883.2917 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1059.95 | 1059.95 | 32009293775 | roseltorg.ru | 2020-06-22 | 2020-07-03 | 2020-07-10 | 2020-07-13 |  |  |  |  | 2020-07-18 | 2020-07-15 | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2020-07-31
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 885
2237 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. № 537-02 ПС № 537 "Виноградово-тяг.", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Ашитковское, ул. Центральная, д. 1, к.н. 50:29:0030504:50 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. № 537-02 ПС № 537 "Виноградово-тяг.", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Ашитковское, ул. Центральная, д. 1, к.н. 50:29:0030504:50 | ВЭС | расчет филиала | 1008.3361 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1000.333 |  |  |  | 1000.3333 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1200.4 | 1200.4 | 32009293772 | roseltorg.ru | 2020-06-22 | 2020-07-03 | 2020-07-10 | 2020-07-13 |  |  |  |  | 2020-07-19 | 2020-07-13 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020-07-23
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1004
2238 | Реконструкция КТПП-100 6/0,4 кВ № 848 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 120 "Храпуново", в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, к.н. 50:16:0502045:429 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТПП-100 6/0,4 кВ № 848 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 120 "Храпуново", в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, к.н. 50:16:0502045:429 | ВЭС | расчет филиала | 809.7063 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 804.877 |  |  |  | 804.877 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 965.8524 | 965.8524 | 32009293769 | roseltorg.ru | 2020-06-26 | 2020-07-03 | 2020-07-10 | 2020-07-13 |  |  |  |  | 2020-07-20 | 2020-07-13 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-23
2239 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 53 КВЛ-10 кВ ТП-497-ТП-505-ТП-481 ПС № 206 "Фрязино", ВЛИ-0,38 кВ (2 шт.), в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, с/п Гребневское, д. Богослово, к.н. 50:14:0030201:823 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 53 КВЛ-10 кВ ТП-497-ТП-505-ТП-481 ПС № 206 "Фрязино", ВЛИ-0,38 кВ (2 шт.), в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, с/п Гребневское, д. Богослово, к.н. 50:14:0030201:823 | ВЭС | расчет филиала | 1008.3361 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1000.333 |  |  |  | 1000.3333 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1200.4 | 1200.4 | 32009293676 | roseltorg.ru | 2020-06-26 | 2020-07-03 | 2020-07-10 | 2020-07-13 |  |  |  |  | 2020-07-20 | 2020-07-13 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-24
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1003
2240 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от КВЛ-6 кВ ф.16 ПС №174 "Лыткарино", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Островцы Ю8-20-302-12294(776363) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулуСтроительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от КВЛ-6 кВ ф.16 ПС №174 "Лыткарино", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Островцы Ю8-20-302-12294(776363) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 931.8925 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 927.2333 |  |  |  | 927.2333 | ООО "ЭлектроГарант" | 1112.68 | 1112.68 | 32009318269 | roseltorg.ru | 2020-07-01 | 14.07.2020 | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  |  |  |  | 2020-07-19 | 2020-07-24 | 2020-07-19 | 2020-07-24 | 2020-07-30
2241 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.17 ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Нижнее Мячково Ю8-20-302-12441(779311) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулуСтроительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.17 ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Нижнее Мячково Ю8-20-302-12441(779311) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 918.91 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 913.856 |  |  |  | 913.856 | АО "КонтурЭнерго" | 1096.6272 | 1096.6272 | 32009318263 | roseltorg.ru | 2020-07-01 | 14.07.2020 | 2020-07-21 | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-19 | 2020-07-30 | 2020-07-19 | 2020-07-30 | 2020-07-30
2242 | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (проход. типа), 2КЛ-10 кВ в разрез проект. КЛ-10 кВ (по договору ТП №Ю8-18-302-11799(991901)), ПС №182 "Гулево", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск Ю8-20-302-13261(789050) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулуСтроительство КТП-160-10/0,4 кВ (проход. типа), 2КЛ-10 кВ в разрез проект. КЛ-10 кВ (по договору ТП №Ю8-18-302-11799(991901)), ПС №182 "Гулево", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск Ю8-20-302-13261(789050) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1100.85 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 1094.7953 |  |  |  | 1094.7953 | АО "КонтурЭнерго" | 1313.7544 | 1313.7544 | 32009318250 | roseltorg.ru | 2020-07-01 | 14.07.2020 | 2020-07-21 | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-19 | 2020-07-30 | 2020-07-19 | 2020-07-30 | 2020-07-30
2243 | Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1762 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Кузнецово, ул. Центральная, уч. 10\3 Ю8-20-303-12850(782720) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулуРеконструкция МТП-10/0,4 кВ №1762 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Кузнецово, ул. Центральная, уч. 10\3 Ю8-20-303-12850(782720) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 435.255 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 432.861 |  |  |  | 432.8611 | АО "КонтурЭнерго" | 519.4333 | 519.4333 | 32009318245 | roseltorg.ru | 2020-07-01 | 14.07.2020 | 2020-07-21 | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-19 | 2020-07-27 | 2020-07-19 | 2020-07-27 | 2020-07-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 435.2
2244 | Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №997 с заменой на КТП-250-10/0,4кВ, ПС №320 "Новодомодедово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Павловское д, Вокзальная ул, д.21, стр. 9 Ю8-20-303-13623(792399) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулуРеконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №997 с заменой на КТП-250-10/0,4кВ, ПС №320 "Новодомодедово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Павловское д, Вокзальная ул, д.21, стр. 9 Ю8-20-303-13623(792399) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1483.6833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 1476.25 |  |  |  | 1476.25 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 1771.5 | 1771.5 | 32009318244 | roseltorg.ru | 2020-07-01 | 14.07.2020 | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  |  |  |  | 2020-07-19 | 2020-07-24 | 2020-07-19 | 2020-07-24 | 2020-07-30
2245 | Реконструкция ЗТП-6/0,4 кВ №368 с заменой тр-ра Т1 - 400 кВА на тр-р 630 кВА, ПС №634 "Сафоново", ТТ-6 кВ, Рубильник, АВ , в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Клишева Ю8-20-302-14062(794469) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулуРеконструкция ЗТП-6/0,4 кВ №368 с заменой тр-ра Т1 - 400 кВА на тр-р 630 кВА, ПС №634 "Сафоново", ТТ-6 кВ, Рубильник, АВ , в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Клишева Ю8-20-302-14062(794469) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 921.7083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 916.6386 |  |  |  | 916.6386 | АО "КонтурЭнерго" | 1099.9663 | 1099.9663 | 3200931241 | roseltorg.ru | 2020-07-01 | 14.07.2020 | 2020-07-21 | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-19 | 2020-07-30 | 2020-07-19 | 2020-07-30 | 2020-07-30
2246 | Строительство ТП-63-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.5 с РП-7, ПС №224 "Кашира-Город", 2ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Кашира, Стрелецкая ул, д.66Г Ю8-20-302-14665(805454) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулуСтроительство ТП-63-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.5 с РП-7, ПС №224 "Кашира-Город", 2ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Кашира, Стрелецкая ул, д.66Г Ю8-20-302-14665(805454) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 797.0733 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 797.073 |  |  |  | 797.073 | ООО "ФАБИ" | 956.4876 | 956.4876 | 32009318239 | roseltorg.ru | 2020-07-01 | 14.07.2020 | 2020-07-21 | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-19 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020-07-30
2247 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ (проходного типа), КВЛ-10 кВ от проект. ЛЭП-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-18-302-2885(927724)), ПС №478 "Талеж", ГНБ, АСП-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, в районе с.Новоселки Ю8-20-302-13847(794792) |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ (проходного типа), КВЛ-10 кВ от проект. ЛЭП-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-18-302-2885(927724)), ПС №478 "Талеж", ГНБ, АСП-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, в районе с.Новоселки Ю8-20-302-13847(794792) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 9208.7917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 9162.75 |  |  |  | 9162.7477 | ООО "ЭЛМОНТ" | 10995.2972 | 2168.6226 | 32009315299 | roseltorg.ru | 2020-07-03 | 2020-07-13 | 2020-07-20 | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-08-04 | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2021-05-20
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 9208.7
2248 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.2 с РП-13, ПС №320 "Новодомодедово", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, с. Константиново Ю8-20-302-15770(818525) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.2 с РП-13, ПС №320 "Новодомодедово", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, с. Константиново Ю8-20-302-15770(818525) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3160.4283 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 3143.0457 |  |  |  | 3143.0457 | АО "КонтурЭнерго" | 3771.6548 | 3771.6548 | 32009318233 | roseltorg.ru | 2020-07-09 | 14.07.2020 | 2020-07-21 | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-25 | 2020-07-24 | 2020-07-25 | 2020-07-25 | 2020-07-27
2249 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 28642, 18985 до новой ТП-10/0,4кВ, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания Заявителя в напр.ВРУ-0,4кВ №1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лебедянская, д.33 | K_I-238188 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 28642, 18985 до новой ТП-10/0,4кВ, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания Заявителя в напр.ВРУ-0,4кВ №1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лебедянская, д.33 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 22714.55 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 22680.48 |  |  |  | 22680.4782 | ООО "ЭнергоСеть" | 27216.5738 | 2246.8511 | 32009315307 | roseltorg.ru | 2020-07-05 | 2020-07-13 | 2020-07-20 | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-08-08 | 2020-08-03 | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2022-05-12
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 22714.55
2250 | Строительство 2КЛ-10кВ от яч. луча А и Б ТП-10/0,4кВ № 15989 до стены фасада здания Заявителя (направлением яч. луча А и Б ТП-10/0,4кВ Заявителя), в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинский пр-кт, д.55/1, стр.2 | I_I-207846 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от яч. луча А и Б ТП-10/0,4кВ № 15989 до стены фасада здания Заявителя (направлением яч. луча А и Б ТП-10/0,4кВ Заявителя), в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинский пр-кт, д.55/1, стр.2 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 16708.25 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 16691.54 |  |  |  | 16691.5418 | ООО "СК СИСТЕМА" | 20029.8501 | 7321.2556 | 32009315312 | roseltorg.ru | 2020-07-05 | 2020-07-13 | 2020-07-20 | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-08-08 | 2020-08-03 | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 16708.25
2251 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 11507 с установкой тр-ов 2х1000кВА, взамен существующих 2х630кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сокольнический Вал, д.1 | I_I-206888 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 11507 с установкой тр-ов 2х1000кВА, взамен существующих 2х630кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сокольнический Вал, д.1 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 11074.0833 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 10963.34 |  |  |  | 10963.3425 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 13156.011 | 4808.7488 | 32009315320 32009094398 | roseltorg.ru | 2020-07-05 | 2020-07-13 | 2020-07-20 | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-08-08 | 2020-08-03 | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СФ ТЦС" | 11074.08
2252 | Реконструкция 4КЛ-0,4кВ от существующих сборок РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №11759 до существующих ВРЩ-0,4кВ №41380,41381 с установкой в ТП-10/0,4кВ №11759 4-х рубильников, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Артековская, д.5 | J_I-216501 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция 4КЛ-0,4кВ от существующих сборок РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №11759 до существующих ВРЩ-0,4кВ №41380,41381 с установкой в ТП-10/0,4кВ №11759 4-х рубильников, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Артековская, д.5 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 7661.8333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 7654.17 |  |  |  | 7654.1712 | ООО "СМК" | 9185.0054 | 5865.1239 | 32009315326 | roseltorg.ru | 2020-07-05 | 2020-07-13 | 2020-07-20 | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-08-08 | 2020-08-03 | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020-10-30
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 7661.83
2253 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26756 до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Западная, д.14, стр.2 |  | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26756 до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Западная, д.14, стр.2 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 5967.267 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 5961.3 |  |  |  | 5961.2994 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 7153.5593 | 7153.5593 | 32009315328 | roseltorg.ru | 2020-07-05 | 2020-07-13 | 2020-07-20 | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-08-08 | 2020-08-03 | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020-09-30
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5967.27
2254 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 27306 до границы участка Заявителя, 2КЛ-10кВ от границы участка Заявителя до ТП-10/0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шоссейная, остановочный пункт Печатники | K_I-238165 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 27306 до границы участка Заявителя, 2КЛ-10кВ от границы участка Заявителя до ТП-10/0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шоссейная, остановочный пункт Печатники | ПАО "МОЭСК" | ССР | 20363.9667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 20343.6 |  |  |  | 20343.6027 | ООО "СФ ТЦС" | 24412.3232 | 2806.6228 | 32009315303 | roseltorg.ru | 2020-07-05 | 2020-07-13 | 2020-07-20 | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-08-08 | 2020-07-25 | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2021-11-12
участник | [12 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 20363.97
2255 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-242 совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ ПС-110 кВ №355 "Можайск", ГРЩ-0,38 кВ, КЛ-0,38 кВ (ВЛ-0,38 кВ-0,16 км, КЛ-0,38 кВ-0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.Можайск, 50:18:0010803:1497 |  | 2020-10-16 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-242 совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ ПС-110 кВ №355 "Можайск", ГРЩ-0,38 кВ, КЛ-0,38 кВ (ВЛ-0,38 кВ-0,16 км, КЛ-0,38 кВ-0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.Можайск, 50:18:0010803:1497 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1219.58 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1186.65 |  |  |  | 1186.65 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1423.98 | 1031.1579 | 32009319884 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-14 | 2020-07-21 | 2020-07-23 |  |  |  |  | 2020-08-05 | 2020-08-19 | 2020-08-05 | 2020-08-19 | 16.10.2020
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1201.28
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1194.21
2256 | Строительство КТП-160 6/0,4кВ в габ.250 кВА, ВЛ-6кВ от ВЛ-6кВ Л-5 РП-4 ПС-110 кВ №645 "Сушкинская", ЛР-6кВ, ВЛ-0,4кВ, три ТТ, ячейка 6кВ (ВЛ-6кВ-0,15км, ВЛ-0,4кВ-0,2км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Гарь-Покровское, 50:20:0060548:3363 |  | 2020-12-17 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 6/0,4кВ в габ.250 кВА, ВЛ-6кВ от ВЛ-6кВ Л-5 РП-4 ПС-110 кВ №645 "Сушкинская", ЛР-6кВ, ВЛ-0,4кВ, три ТТ, ячейка 6кВ (ВЛ-6кВ-0,15км, ВЛ-0,4кВ-0,2км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Гарь-Покровское, 50:20:0060548:3363 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 3234.3029 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 3166.38 |  |  |  | 3166.3833 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 3799.66 | 1329.881 | 32009319888 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-14 | 2020-07-21 | 2020-07-23 |  |  |  |  | 2020-08-05 | 2020-08-19 | 2020-08-05 | 2020-08-19 | 17.12.2020
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3172.85
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 3172.85
2257 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-2194 ПС-35 кВ №707 "Вышгород" (0,85 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.о.Веселевский, д.Лобаново, СНТ «Лобаново», 50:26:0020604:107 |  | 2020-12-16 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-2194 ПС-35 кВ №707 "Вышгород" (0,85 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.о.Веселевский, д.Лобаново, СНТ «Лобаново», 50:26:0020604:107 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1198.8822 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1166.51 |  |  |  | 1166.5083 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1399.81 | 494.0506 | 32009319890 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-14 | 2020-07-21 | 2020-07-23 |  |  |  |  | 2020-08-05 | 2020-08-19 | 2020-08-05 | 2020-08-19 | 16.12.2020
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1180.9
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1168.19
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1173.11
2258 | Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ №775 ПС-220 кВ №836 "Слобода", замена на КТП в габ.630 кВА, ВЛИ-0,38 кВ (0,4 МВА; 0,45 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Обушковское, д.Захарово, 50:08:0050322:179 |  | 2020-12-16 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ №775 ПС-220 кВ №836 "Слобода", замена на КТП в габ.630 кВА, ВЛИ-0,38 кВ (0,4 МВА; 0,45 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Обушковское, д.Захарово, 50:08:0050322:179 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 2347.3984 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2287.77 |  |  |  | 2287.775 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2745.33 | 968.94 | 32009319893 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-14 | 2020-07-21 | 2020-07-23 |  |  |  |  | 2020-08-05 | 2020-08-19 | 2020-08-05 | 2020-08-19 | 16.12.2020
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2288.01
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2302.8
2259 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №396 ПС-110 кВ №802 "Духанино", замена на КТП в габ.630 кВА (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, д.Рычково, 50:08:0040102:121 |  | 2020-12-13 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №396 ПС-110 кВ №802 "Духанино", замена на КТП в габ.630 кВА (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, д.Рычково, 50:08:0040102:121 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1712.35 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1673.48 |  |  |  | 1673.4833 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2008.18 | 727.0997 | 32009319895 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-14 | 2020-07-21 | 2020-07-23 |  |  |  |  | 2020-08-05 | 2020-08-19 | 2020-08-05 | 2020-08-19 | 13.12.2020
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1686.66
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1676.05
2260 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, уст.2-х сборок н/н, 4КЛ-10кВ от новой ТП до КЛ-10кВ напр.ТП № 10731-ТП № 10732, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены фасада здания со стороны новой ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вятская, вл.37-39 | K_I-238389 | 2020 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, уст.2-х сборок н/н, 4КЛ-10кВ от новой ТП до КЛ-10кВ напр.ТП № 10731-ТП № 10732, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены фасада здания со стороны новой ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вятская, вл.37-39 | МКС | ориентировочный расчет | 1211.333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1210.7273 |  |  |  | 1210.7273 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1452.8728 | 1452.8728 | 32009318011 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-14 | 2020-07-21 | 2020-07-23 |  |  |  |  | 2020-08-10 | 2020-08-03 | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020-09-26
2261 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18941 до стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маросейка, д.7/8, стр.1 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18941 до стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маросейка, д.7/8, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 5167.2583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5164.6744 |  |  |  | 5164.6744 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6197.6092 | 5653.9593 | 32009318359 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-14 | 2020-07-21 | 2020-07-23 |  |  |  |  | 2020-08-09 | 2020-08-03 | 2020-08-09 | 2020-08-09 | 2020-10-05
2262 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18941 до стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маросейка, д.7/8, стр.1 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18941 до стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маросейка, д.7/8, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 5113.95 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5111.393 |  |  |  | 5111.393 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6133.6716 | 5595.6302 | 32009318476 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-14 | 2020-07-21 | 2020-07-23 |  |  |  |  | 2020-08-09 | 2020-08-03 | 2020-08-09 | 2020-08-09 | 2020-10-05
2263 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 13116 с установкой тр-ра 1х630кВА взамен 1х400кВА, КРУ-0,4кВ на 10 присоединений, 2КЛ-10кВ, 7КЛ-0,4кВ от ТП № 13116 до существующих КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кусковский туп., д.напротив д.1 | K_I-236855 | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 13116 с установкой тр-ра 1х630кВА взамен 1х400кВА, КРУ-0,4кВ на 10 присоединений, 2КЛ-10кВ, 7КЛ-0,4кВ от ТП № 13116 до существующих КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кусковский туп., д.напротив д.1 | МКС | ориентировочный расчет | 461.6917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 461.2303 |  |  |  | 461.2303 | ООО "СМК" | 553.4764 | 198.7838 | 32009318395 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-14 | 2020-07-21 | 2020-07-23 |  |  |  |  | 2020-08-10 | 2020-08-03 | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020-12-30
2264 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17433 до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Клары Цеткин, д.4, корп.2 | K_I-238574 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17433 до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Клары Цеткин, д.4, корп.2 | МКС | ориентировочный расчет | 1998.7083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 1978.7209 |  |  |  | 1978.7209 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 2374.4651 | 304.2019 | 32009317993 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-14 | 2020-07-21 | 2020-07-23 |  |  |  |  | 2020-08-25 | 2020-08-06 | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2021-06-02
2265 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 17433 с установкой тр-ов 2х1600кВА взамен 2х1250кВА, КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ для замены ошиновки 10кВ и 0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Клары Цеткин, д.4, корп.2 | K_I-238575 | 2020 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 17433 с установкой тр-ов 2х1600кВА взамен 2х1250кВА, КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ для замены ошиновки 10кВ и 0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Клары Цеткин, д.4, корп.2 | МКС | ориентировочный расчет | 477.9667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 473.1873 |  |  |  | 473.1873 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 567.8248 | 160.9582 | 32009318019 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-14 | 2020-07-21 | 2020-07-23 |  |  |  |  | 2020-08-25 | 2020-08-06 | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020-12-30
2266 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ 12710 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Сетуньский проезд, д.1, стр.1 | H_I-202316 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ 12710 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Сетуньский проезд, д.1, стр.1 | МКС | ССР | 3460.275 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 3455.085 |  |  |  | 3455.0846 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 4146.1015 | 4146.1015 | 32009318000 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-14 | 2020-07-21 | 2020-07-23 |  |  |  |  | 2020-08-10 | 2020-08-03 | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020-08-30
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 3460.275
2267 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 1985 с установкой сборок на 12 присоединений взамен существующих сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Космонавта Волкова, влад.5Б | J_I-227047 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 1985 с установкой сборок на 12 присоединений взамен существующих сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Космонавта Волкова, влад.5Б | МКС | ССР | 3016.4833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 3011.958 |  |  |  | 3011.9583 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 3614.3499 | 362.858 | 32009318029 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-14 | 2020-07-21 | 2020-07-23 |  |  |  |  | 2020-08-10 | 2020-08-03 | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 3016.483
2268 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21408 до стены здания со стороны ТП-10/0,4кВ № 21408, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Краснодарская, д.57, корп.3 |  | 2020 | СМР | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21408 до стены здания со стороны ТП-10/0,4кВ № 21408, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Краснодарская, д.57, корп.3 | МКС | ССР | 1910.4 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙБУР" | 1853.088 |  |  |  | 1853.088 | ООО "СТРОЙБУР" | 2223.7056 | 2223.7056 | 32009318375 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-14 | 2020-07-21 | 2020-07-23 |  |  |  |  | 2020-08-09 | 2020-08-03 | 2020-08-09 | 2020-08-09 | 2020-08-30
2269 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10244 до ВРЩ-0,4кВ № 91674, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Авиамоторная, д.47 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10244 до ВРЩ-0,4кВ № 91674, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Авиамоторная, д.47 | МКС | ССР | 2973.475 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 2943.7403 |  |  |  | 2943.7403 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 3532.4883 | 3532.4883 | 32009318482 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-14 | 2020-07-21 | 2020-07-23 |  |  |  |  | 2020-08-09 | 2020-08-12 | 2020-08-09 | 2020-08-12 | 2020-08-30
2270 | Строительсво КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19650 до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Александра Солженицына, д.17, стр.2 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительсво КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19650 до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Александра Солженицына, д.17, стр.2 | МКС | ССР | 1029 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1028.4855 |  |  |  | 1028.4855 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1234.1826 | 1234.1826 | 32009318010 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-14 | 2020-07-21 | 2020-07-23 |  |  |  |  | 2020-08-09 | 2020-08-03 | 2020-08-09 | 2020-08-09 | 2020-08-30
2271 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП 6/0,4 кВ №6658 луч А до существующего ВРЩ №64931, перевод КЛ-0,4кВ направлением ТП 6/0,4 кВ №6658 луч А - вв.устройство №64931 из луча А в луч Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Давыдковская, д.8,корп.1 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП 6/0,4 кВ №6658 луч А до существующего ВРЩ №64931, перевод КЛ-0,4кВ направлением ТП 6/0,4 кВ №6658 луч А - вв.устройство №64931 из луча А в луч Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Давыдковская, д.8,корп.1 | МКС | ССР | 1073.3083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" | 1072.2347 |  |  |  | 1072.2347 | ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" | 1286.6816 | 1286.6816 | 32009318489 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-14 | 2020-07-21 | 2020-07-23 |  |  |  |  | 2020-08-09 | 2020-08-04 | 2020-08-09 | 2020-08-09 | 2020-08-30
2272 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 24 КВЛ-10 кВ РП-120-ТП-439-ТП-442 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, к.н. 50:14:0030122:44 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по строительству ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 24 КВЛ-10 кВ РП-120-ТП-439-ТП-442 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, к.н. 50:14:0030122:44 | ВЭС | расчет филиала | 925.5395 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 920 |  |  |  | 920 | ООО "Меридиан Энерго" | 1104 | 1104 | 32009314807 | roseltorg.ru | 2020-07-01 | 2020-07-13 | 2020-07-17 | 2020-07-20 |  |  |  |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-30
2273 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТПП-784 ПС № 380 "Захарово", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Горки, к.н. 50:16:0401040:17 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по строительству ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТПП-784 ПС № 380 "Захарово", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Горки, к.н. 50:16:0401040:17 | ВЭС | расчет филиала | 584.366 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 581.4442 |  |  |  | 581.4442 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 697.733 | 697.733 | 32009314801 | roseltorg.ru | 2020-07-01 | 2020-07-13 | 2020-07-17 | 2020-07-20 |  |  |  |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-30
2274 | Реконструкция КТПП-160 6/0,4 кВ № 784 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА) ПС № 380 "Захарово", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Горки, к.н. 50:16:0401040:17 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по реконструкции КТПП-160 6/0,4 кВ № 784 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА) ПС № 380 "Захарово", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Горки, к.н. 50:16:0401040:17 | ВЭС | расчет филиала | 981.9325 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 977.0228 |  |  |  | 977.0228 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1172.4273 | 1172.4273 | 32009314796 | roseltorg.ru | 2020-07-01 | 2020-07-13 | 2020-07-17 | 2020-07-20 |  |  |  |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-30
2275 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 21 ВЛЗ-10 кВ направл. ТП-4946/1–КТПП-4882 ПС № 705 "Жегалово", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, с/п Медвежье-Озерское, д. Медвежьи Озера, к.н. 50:14:0040306:268 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по строительству ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 21 ВЛЗ-10 кВ направл. ТП-4946/1–КТПП-4882 ПС № 705 "Жегалово", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, с/п Медвежье-Озерское, д. Медвежьи Озера, к.н. 50:14:0040306:268 | ВЭС | расчет филиала | 1012.0653 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 1007 |  |  |  | 1007 | ООО "Меридиан Энерго" | 1208.4 | 1208.4 | 32009314982 | roseltorg.ru | 2020-07-01 | 2020-07-13 | 2020-07-17 | 2020-07-20 |  |  |  |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-30
2276 | Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 9 КВЛ-6кВ ТП-4864/2–ТП-4865/2-ТП4867/2-ЛР-1 ПС № 705 "Жегалово", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н , с/п Медвежье-Озерское, д. Медвежьи Озера, к.н. 50:14:0040345:53 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по строительству ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 9 КВЛ-6кВ ТП-4864/2–ТП-4865/2-ТП4867/2-ЛР-1 ПС № 705 "Жегалово", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н , с/п Медвежье-Озерское, д. Медвежьи Озера, к.н. 50:14:0040345:53 | ВЭС | расчет филиала | 863.8135 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 859 |  |  |  | 859 | ООО "Меридиан Энерго" | 1030.8 | 1030.8 | 32009314988 | roseltorg.ru | 2020-07-01 | 2020-07-13 | 2020-07-17 | 2020-07-20 |  |  |  |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-30
2277 | Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.20 л.600 ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.20 л.600 ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое | СЭС | ориентировочный расчет | 861.748 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 859.248 |  |  |  | 859.2475 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1031.097 | 1031.097 | 32009315330 | roseltorg.ru | 2020-07-01 | 2020-07-07 | 2020-07-14 | 2020-07-20 |  |  |  |  | 2020-07-11 | 2020-07-21 | 2020-07-11 | 2020-07-21 | 2020-07-27
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 861.7
2278 | Строительство ТП-400 10/0,4кВ, ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.Алексино РП-44 ф.7 ПС-802 "Духанино", РЛК-10кВ, КЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ (ВЛ-10кВ-0,3км, КЛ-10кВ-0,08км, ВЛ-0,4кВ-0,12км, КЛ-0,4кВ-0,12км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Алексино | K_I-230423 | 2020-10-30 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-400 10/0,4кВ, ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.Алексино РП-44 ф.7 ПС-802 "Духанино", РЛК-10кВ, КЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ (ВЛ-10кВ-0,3км, КЛ-10кВ-0,08км, ВЛ-0,4кВ-0,12км, КЛ-0,4кВ-0,12км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Алексино | ЗЭС | ССР | 2879.7253 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2811.76 |  |  |  | 2811.77 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3374.12 | 1968.2367 | 32009319880 | roseltorg.ru | 2020-07-03 | 2020-07-14 | 2020-07-21 | 2020-07-23 |  |  |  |  | 2020-08-02 | 2020-08-19 | 2020-08-02 | 2020-08-19 | 2020-10-30
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2814.64
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2817.81
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 2822.13
2279 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 824 с установкой КТП-630кВА/10/0,4 кВ с тран-м 400 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, д. Шахово, 77:22:0020101:1490 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объекту: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 824 с установкой КТП-630кВА/10/0,4 кВ с тран-м 400 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, д. Шахово, 77:22:0020101:1490 | НМ | ССР | 477.7585 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 475.3697 |  |  |  | 475.3697 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 570.4436 | 570.4436 | 32009318749 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-14 | 2020-07-22 | 2020-07-24 |  |  |  |  | 2020-08-01 | 2020-08-10 | 2020-08-01 | 2020-08-10 | 2020-08-31
2280 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 559 с установкой ТП 400кВА/10/0,4кВ с транс-с 400кВА, ВЛ-0,4 от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 559, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, СНТ "Дубрава" |  | 2020 | СМР | Выполнение СМР по объекту: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 559 с установкой ТП 400кВА/10/0,4кВ с транс-с 400кВА, ВЛ-0,4 от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 559, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, СНТ "Дубрава" | НМ | ССР | 730.8743 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 727.2199 |  |  |  | 727.2199 | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 872.6639 | 872.6639 | 32009318745 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-14 | 2020-07-22 | 2020-07-24 |  |  |  |  | 2020-08-01 | 2020-08-04 | 2020-08-01 | 2020-08-04 | 2020-08-31
2281 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ф.1 ТП-1772 ПС-110 кВ №390 "Тучково" (0,53 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, р.п.Тучково, 50:19:0020102:2026 |  | 2020-10-10 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ф.1 ТП-1772 ПС-110 кВ №390 "Тучково" (0,53 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, р.п.Тучково, 50:19:0020102:2026 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 747.5388 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 731.84 |  |  |  | 731.8417 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 878.21 | 709.3235 | 32009319898 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-14 | 2020-07-21 | 2020-07-23 |  |  |  |  | 2020-08-05 | 2020-08-19 | 2020-08-05 | 2020-08-19 | 10.10.2020
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 732.14
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 732.59
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 733.71
2282 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-433 ПС-35 кВ №307 "Лыщево" (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Куртниково, 50:08:0070332:336 |  | 2020-12-04 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-433 ПС-35 кВ №307 "Лыщево" (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Куртниково, 50:08:0070332:336 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 493.6517 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 483.73 |  |  |  | 483.7333 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 580.48 | 227.852 | 32009319899 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-14 | 2020-07-21 | 2020-07-23 |  |  |  |  | 2020-08-05 | 2020-08-19 | 2020-08-05 | 2020-08-19 | 04.12.2020
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 486.25
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 484.17
2283 | Строительство ТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Красный Поселок РП-32 ф.31 ПС-110 кВ №551 "Пернатово", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,4 кВ-0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Кучи, 50:08:0070239:345 |  | 2020-10-04 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Красный Поселок РП-32 ф.31 ПС-110 кВ №551 "Пернатово", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,4 кВ-0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Кучи, 50:08:0070239:345 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 622.6433 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 609.19 |  |  |  | 609.1917 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 731.03 | 667.4622 | 32009319901 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-14 | 2020-07-21 | 2020-07-23 |  |  |  |  | 2020-08-05 | 2020-08-19 | 2020-08-05 | 2020-08-19 | 04.10.2020
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 609.57
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 610.25
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 610.5
2284 | Строительство КЛ-10 кВ от КРН-394 ПС-110 кВ №483 "Ивановская", 2хЛР-10 кВ с опорой, КЛ-10 кВ (0,16 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Борки, 50:08:0050334:146 |  | 2020-10-04 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от КРН-394 ПС-110 кВ №483 "Ивановская", 2хЛР-10 кВ с опорой, КЛ-10 кВ (0,16 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Борки, 50:08:0050334:146 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 463.1719 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 452.66 |  |  |  | 452.6583 | ООО "ЭЛМОНТ" | 543.19 | 495.9561 | 32009319904 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-14 | 2020-07-21 | 2020-07-23 |  |  |  |  | 2020-08-05 | 2020-08-19 | 2020-08-05 | 2020-08-19 | 04.10.2020
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 452.98
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 453.91
2285 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №437 ПС-220 кВ №475 "Луч", замена на КТП в габ.630 кВА, ВЛИ-0,38 кВ (0,4 МВА; 0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.о.Костровский, д.Телепнево, 50:08:060151:0016 |  | 2020-12-09 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №437 ПС-220 кВ №475 "Луч", замена на КТП в габ.630 кВА, ВЛИ-0,38 кВ (0,4 МВА; 0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.о.Костровский, д.Телепнево, 50:08:060151:0016 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1958.775 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1907.85 |  |  |  | 1907.85 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2289.42 | 858.5325 | 32009319905 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-14 | 2020-07-21 | 2020-07-23 |  |  |  |  | 2020-08-05 | 2020-08-19 | 2020-08-05 | 2020-08-19 | 09.12.2020
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1907.85
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1920.58
2286 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №433 ПС-35 кВ №307 "Лыщево", замена на КТП в габ.630 кВА (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Куртниково, 50:08:0070332:336 |  | 2020-12-04 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №433 ПС-35 кВ №307 "Лыщево", замена на КТП в габ.630 кВА (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Куртниково, 50:08:0070332:336 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1712.35 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1675.53 |  |  |  | 1675.5333 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2010.64 | 789.2232 | 32009319909 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-14 | 2020-07-21 | 2020-07-23 |  |  |  |  | 2020-08-05 | 2020-08-19 | 2020-08-05 | 2020-08-19 | 04.12.2020
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1675.53
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1680.67
2287 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.11 ПС-110 кВ №575 "Селятино", ЛР-10 кВ (0,12 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Свитино, 50:26:0180302:797 |  | 2020-07-24 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.11 ПС-110 кВ №575 "Селятино", ЛР-10 кВ (0,12 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Свитино, 50:26:0180302:797 | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 970.0485 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 946.77 |  |  |  | 946.7667 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1136.12 | 1136.12 | 32009319879 | roseltorg.ru | 2020-07-01 | 2020-07-14 | 2020-07-21 | 2020-07-23 |  |  |  |  | 2020-07-21 | 2020-07-30 | 2020-07-21 | 2020-07-30 | 2020-07-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 955.5
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 947.16
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 951.62
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 950.65
2288 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с транс.160 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. 11 ПС №673 Бараново, РЛК-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, д.Большое Покровское.; 77:18:0190312:40. |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с транс.160 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. 11 ПС №673 Бараново, РЛК-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, д.Большое Покровское.; 77:18:0190312:40. | НМ | ОР | 1011.5969 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1006.5389 |  |  |  | 1006.5389 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1207.8467 | 274.5106 | 32009318081 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-17 | 2020-07-22 | 2020-07-24 |  |  |  |  | 2020-08-01 | 2020-07-27 | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2021-04-22
2289 | Реконструкция КТП-160кВА/10/0,4 кВ №115, установить новую КТП-10/0,4 кВ в габ. 400 кВА и транс. 250 кВА. в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Марушкинское., ул. 1-я Железнодорожная.; |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Реконструкция КТП-160кВА/10/0,4 кВ №115, установить новую КТП-10/0,4 кВ в габ. 400 кВА и транс. 250 кВА. в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Марушкинское., ул. 1-я Железнодорожная.; | НМ | ОР | 1470.8783 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1463.5239 |  |  |  | 1463.5239 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1756.2287 | 935.3827 | 32009318117 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-14 | 2020-07-22 | 2020-07-24 |  |  |  |  | 2020-08-01 | 2020-08-12 | 2020-08-01 | 2020-08-12 | 2020-11-12
2290 | Строительство ТП-10/0,4кВ, . (нов.), с транс. 160 кВА, ВЛ-10 кВ от вновь сооружаемой ВЛ-10 кВ до РУ-10 кВ вновь сооружаемого ТП-10/0,4кВ, РЛК-10 кВ. в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, д.Софьино; 77:22:0020330:1134. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, . (нов.), с транс. 160 кВА, ВЛ-10 кВ от вновь сооружаемой ВЛ-10 кВ до РУ-10 кВ вновь сооружаемого ТП-10/0,4кВ, РЛК-10 кВ. в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, д.Софьино; 77:22:0020330:1134. | НМ | ОР | 988.0368 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Технолог" | 983.097 |  |  |  | 983.0966 | ООО "Технолог" | 1179.7159 | 626.7241 | 32009318565 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-14 | 2020-07-22 | 2020-07-24 |  |  |  |  | 2020-08-01 | 2020-08-10 | 2020-08-01 | 2020-08-10 | 2020-11-14
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 987.049
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 988.037
2291 | Строительство ТП-10/0,4 кВ № нов., с транс 160 кВА, ВЛ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ в направлении КТП №263 до ТП-10/0,4 кВ № нов, ЛР 10 кВ , в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос Марушкинское, д.Большое Покровское, ул.Дорожная ; 77:18:0190312:22. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ № нов., с транс 160 кВА, ВЛ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ в направлении КТП №263 до ТП-10/0,4 кВ № нов, ЛР 10 кВ , в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос Марушкинское, д.Большое Покровское, ул.Дорожная ; 77:18:0190312:22. | НМ | ОР | 1298.1133 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1291.623 |  |  |  | 1291.6227 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1549.9472 | 767.1456 | 32009318571 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-14 | 2020-07-22 | 2020-07-24 |  |  |  |  | 2020-08-01 | 2020-08-12 | 2020-08-01 | 2020-08-12 | 2020-11-19
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1296.815
2292 | Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №740, путем замены существующих ячеек на ячейки с элегазовыми выключателями 10 кВ. в т.ч. ПИР: г. Москва,ТиНАО, п.Шишкин Лес, пос.Михайлово-Ярцевское | K_I-237914 | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №740, путем замены существующих ячеек на ячейки с элегазовыми выключателями 10 кВ. в т.ч. ПИР: г. Москва,ТиНАО, п.Шишкин Лес, пос.Михайлово-Ярцевское | НМ | ОР | 571.3635 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 568.5067 |  |  |  | 568.5067 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 682.208 | 194.35 | 32009318580 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-14 | 2020-07-22 | 2020-07-24 |  |  |  |  | 2020-08-01 | 2020-08-12 | 2020-08-01 | 2020-08-12 | 2021-01-31
2293 | Реконструкция РУ-10 кВ КРУН-№206 по ф.35 ПС 110кВ №252 «Передельцы» с установкой ячейки, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Филимонковское, о/т ''Маяк'' уч. 10 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объекту: Реконструкция РУ-10 кВ КРУН-№206 по ф.35 ПС 110кВ №252 «Передельцы» с установкой ячейки, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Филимонковское, о/т ''Маяк'' уч. 10 | НМ | ССР | 633.5144 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Технолог" | 630.347 |  |  |  | 630.3468 | ООО "Технолог" | 756.4162 | 756.4162 | 32009318578 | roseltorg.ru | 2020-07-05 | 2020-07-14 | 2020-07-22 | 2020-07-24 |  |  |  |  | 2020-07-25 | 2020-08-10 | 2020-07-25 | 2020-08-10 | 2020-09-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 632.881
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 633.514
2294 | Строительство СТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 26418 ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Брехово |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 26418 ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Брехово | СЭС | ориентировочный расчет | 471.8676 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 469.167 |  |  |  | 469.1667 | ООО "ФАБИ" | 563 | 563 | 32009315336 | roseltorg.ru | 2020-07-01 | 2020-07-07 | 2020-07-14 | 2020-07-20 |  |  |  |  | 2020-07-09 | 2020-07-21 | 2020-07-09 | 2020-07-21 | 2020-07-24
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 471.868
2295 | Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №95 "Базарово", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Протасово |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №95 "Базарово", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Протасово | СЭС | ориентировочный расчет | 1159.6508 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1152.5 |  |  |  | 1152.5 | ООО "ФАБИ" | 1383 | 798.433 | 32009315342 | roseltorg.ru | 2020-07-01 | 2020-07-07 | 2020-07-14 | 2020-07-20 |  |  |  |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020-11-10
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1159.651
2296 | Строительство ВЛИ-038 кВ от МТП-6/0.4 кВ (сооруж. по дог. №С8-19-302-4682(732601) от 25.12.2019), ПС №826 "Гальцово", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Артемово |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-038 кВ от МТП-6/0.4 кВ (сооруж. по дог. №С8-19-302-4682(732601) от 25.12.2019), ПС №826 "Гальцово", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Артемово | СЭС | ориентировочный расчет | 477.9239 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ФАБИ" | 475 |  |  |  | 475 | ООО "ФАБИ" | 570 | 325.7143 | 32009315347 | roseltorg.ru | 2020-07-01 | 2020-07-07 | 2020-07-14 | 2020-07-20 |  |  |  |  | 2020-08-05 | 2020-08-03 | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020-11-11
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 475.056
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 477.446
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 477.923
2297 | Реконструкция ВЛИ-0.22 кВ от ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0.4 кВ-78, ПС №672 "Лешково", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, п. Ашукино, мкр Росхмель, массив 3, уч.24 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0.22 кВ от ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0.4 кВ-78, ПС №672 "Лешково", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, п. Ашукино, мкр Росхмель, массив 3, уч.24 | СЭС | ориентировочный расчет | 527.6644 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 523.97 |  |  |  | 523.97 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 628.764 | 362.9978 | 32009315351 | roseltorg.ru | 2020-07-01 | 2020-07-07 | 2020-07-14 | 2020-07-20 |  |  |  |  | 2020-08-05 | 2020-08-03 | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020-11-10
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 525
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 527.136
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 527.663
2298 | Реконструкция ТП-63-10/0,4 кВ №923 с заменой на ТП-160-10/0,4кВ, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/о Ульянинский, д. Поддубье, уч. 115 Ю8-20-303-8882(750007) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ТП-63-10/0,4 кВ №923 с заменой на ТП-160-10/0,4кВ, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/о Ульянинский, д. Поддубье, уч. 115 Ю8-20-303-8882(750007) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1028.2825 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Элмонт" | 1023.142 |  |  |  | 1023.1416 | ООО "Элмонт" | 1227.7699 | 1227.7699 | 32009318230 | roseltorg.ru | 2020-07-05 | 14.07.2020 | 2020-07-21 | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-27 | 2020-08-03 | 2020-07-27 | 2020-08-03 | 2020-08-13
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1028.2
2299 | Реконструкция МТП-160-6/0,4 кВ №1348 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-20-302-15381(812037) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция МТП-160-6/0,4 кВ №1348 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-20-302-15381(812037) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1911.1417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 1900.6307 |  |  |  | 1900.6307 | АО "КонтурЭнерго" | 2280.7569 | 987.1933 | 32009318225 | roseltorg.ru | 2020-07-05 | 14.07.2020 | 2020-07-21 | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-27 | 2020-08-03 | 2020-07-27 | 2020-08-03 | 15.12.2020
2300 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-247, ПС №591 "Топканово", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д. Ледово, ул. Стадионная, д. 1 Ю8-20-303-10396(760274) |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР,оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-247, ПС №591 "Топканово", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д. Ледово, ул. Стадионная, д. 1 Ю8-20-303-10396(760274) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 507.8167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 504.1667 |  |  |  | 504.1667 | ООО "ФАБИ" | 605 | 458.3333 | 32009318221 | roseltorg.ru | 2020-07-05 | 14.07.2020 | 2020-07-21 | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-27 | 2020-08-11 | 2020-07-27 | 2020-08-11 | 16.10.2020
2301 | Строительство КТП-250-10/0,4 кВ (проходного типа), 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ ф.5 с РП-32, ПС №319 "Лаговская", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Подольский, с/о Сынковский, снт "Анис", уч. 90 Ю8-20-303-15320(811169) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-250-10/0,4 кВ (проходного типа), 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ ф.5 с РП-32, ПС №319 "Лаговская", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Подольский, с/о Сынковский, снт "Анис", уч. 90 Ю8-20-303-15320(811169) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2844.0958 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 2828.4535 |  |  |  | 2828.4535 | АО "КонтурЭнерго" | 3394.1442 | 2791.9573 | 32009318216 | roseltorg.ru | 2020-07-05 | 14.07.2020 | 2020-07-21 | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-27 | 2020-08-10 | 2020-07-27 | 2020-08-10 | 11.10.2020
2302 | Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ (частично по сущ. опорам), в т.ч. ПИР, МО, г. Ступино, Липитино с, Клубная ул Ю8-20-302-15179(811194) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ (частично по сущ. опорам), в т.ч. ПИР, МО, г. Ступино, Липитино с, Клубная ул Ю8-20-302-15179(811194) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 913.4583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 908.434 |  |  |  | 908.434 | АО "КонтурЭнерго" | 1090.1208 | 874.7883 | 32009318208 | roseltorg.ru | 2020-07-05 | 14.07.2020 | 2020-07-21 | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-27 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 16.10.2020
2303 | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.13 ПС №721 "Ям", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, вблизи г. п. Горки Ленинские Ю8-20-302-15182(809797) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.13 ПС №721 "Ям", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, вблизи г. п. Горки Ленинские Ю8-20-302-15182(809797) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1612.4425 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 1604.058 |  |  |  | 1604.058 | ООО "ЭлектроГарант" | 1924.8696 | 1473.7283 | 32009318202 | roseltorg.ru | 2020-07-05 | 14.07.2020 | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  |  |  |  | 2020-07-27 | 2020-08-12 | 2020-07-27 | 2020-08-12 | 15.10.2020
2304 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 1150 от 18.06.2020 Ленинского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2108.3958 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 2097.432 |  |  |  | 2097.432 | ООО "ЭлектроГарант" | 2516.9184 | 503.3837 | 32009317912 | roseltorg.ru | 2020-07-05 | 14.07.2020 | 2020-07-21 | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-27 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2021-06-17
справочный | Строительство КЛ-10 кВ от сущ. КЛ-10 кВ фид. №2054 с ТП-54, ПС №755 "Молоково", ЛР-10 кВ, ПРВТ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Остров с Ю8-20-302-15177(809814) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КЛ-10 кВ от сущ. КЛ-10 кВ фид. №2054 с ТП-54, ПС №755 "Молоково", ЛР-10 кВ, ПРВТ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Остров с Ю8-20-302-15177(809814) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 973.6875 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-05 |  |  | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-27 | 2020-08-10 | 2020-07-27 | 2020-08-10
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4кВ ТП-591, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н Ю8-20-302-15217(793237) |  | 2021 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4кВ ТП-591, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н Ю8-20-302-15217(793237) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1134.7083 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-05 |  |  | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-27 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27
2305 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 1150 от 18.06.2020 Раменского района (1 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2010.1167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 1999.664 |  |  |  | 1999.664 | ООО "ЭлектроГарант" | 2399.5968 | 1130.2449 | 32009317906 | roseltorg.ru | 2020-07-05 | 14.07.2020 | 2020-07-21 | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-27 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 12.12.2020
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ c ТП-1997, ПС №605 "Бронницы", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское Ю8-20-302-15313(812719) |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ c ТП-1997, ПС №605 "Бронницы", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское Ю8-20-302-15313(812719) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 490.125 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-05 |  |  | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-27 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27
справочный | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.10 ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, д. Какузево Ю8-20-302-9801(756900) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.10 ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, д. Какузево Ю8-20-302-9801(756900) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1519.9917 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-05 |  |  | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-27 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27
2306 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 1150 от 18.06.2020 Раменского района (2 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3680.3683 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 3660.127 |  |  |  | 3660.127 | АО "КонтурЭнерго" | 4392.1524 | 3524.5667 | 32009317902 | roseltorg.ru | 2020-07-05 | 14.07.2020 | 2020-07-21 | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-27 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 16.10.2020
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3680.3
справочный | Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.19 ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-20-303-15281(806662) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.19 ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-20-303-15281(806662) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2916.2817 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-05 |  |  | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-27 | 2020-08-03 | 2020-07-27 | 2020-08-03
справочный | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.30 ПС №764 "Загорново", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, ЗАО "АК Золотая Антилопа", уч. 198 Б Ю8-20-302-10464(706019) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.30 ПС №764 "Загорново", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, ЗАО "АК Золотая Антилопа", уч. 198 Б Ю8-20-302-10464(706019) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 764.0867 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-05 |  |  | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-27 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27
2307 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 1150 от 18.06.2020 Серпуховского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 4120.205 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 4098.779 |  |  |  | 4098.779 | ООО "ЭлектроГарант" | 4918.5348 | 989.798 | 32009317918 | roseltorg.ru | 2020-07-05 | 14.07.2020 | 2020-07-21 | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-27 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 15.06.2021
справочный | Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2, ПС №447 "Пущино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пущино г, Присады снт, д.3/51 Ю8-20-302-12054(775957) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2, ПС №447 "Пущино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пущино г, Присады снт, д.3/51 Ю8-20-302-12054(775957) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 660.6133 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-05 |  |  | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-27 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27
справочный | Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КТП-1013, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в районе д. Верхнее Шахлово Ю8-20-302-15368(811536) |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КТП-1013, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в районе д. Верхнее Шахлово Ю8-20-302-15368(811536) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3459.5917 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-05 |  |  | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-27 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27
2308 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 162 с трансформатором 100 кВА на новую КТП-10/0,4 кВ с транс. 160 кВА в габ.х 250 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Щаповское , вблизи дер. Александрово, ЖСКИЗ «Александрово»; 50:27:0020216:36. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 162 с трансформатором 100 кВА на новую КТП-10/0,4 кВ с транс. 160 кВА в габ.х 250 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Щаповское , вблизи дер. Александрово, ЖСКИЗ «Александрово»; 50:27:0020216:36. | НМ | ОР | 1377.5801 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1370.6922 |  |  |  | 1370.6922 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1644.8307 | 713.2452 | 32009318771 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-15 | 2020-07-23 | 2020-07-24 |  |  |  |  | 2020-08-01 | 2020-08-12 | 2020-08-01 | 2020-08-12 | 2020-12-03
2309 | Строительство КЛ-0,4 кВ, 1 шт., от РУ-0,4 кВ БКТП № 439 до РЩ-0,4 кВ заявителя, РЩ-0,4 кВ., ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, ул. Адмирала Корнилова, в районе Николо-Хованского кладбища, уч. 95ю; 50:21:0120114:510. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ, 1 шт., от РУ-0,4 кВ БКТП № 439 до РЩ-0,4 кВ заявителя, РЩ-0,4 кВ., ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, ул. Адмирала Корнилова, в районе Николо-Хованского кладбища, уч. 95ю; 50:21:0120114:510. | НМ | ОРС | 2268.4513 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Технолог | 2257.109 |  |  |  | 2257.109 | ООО "Технолог | 2708.5308 | 2708.5308 | 32009318071 | roseltorg.ru | 2020-07-05 | 2020-07-15 | 2020-07-23 | 2020-07-24 |  |  |  |  | 2020-07-25 | 2020-07-24 | 2020-07-25 | 2020-07-25 | 2020-07-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2268.451
2310 | Реконструкция БКТП-2х400кВА/10/0,4 кВ №439 путем установки транс. мощностью 2х630 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, ул. Адмирала Корнилова, в районе Николо-Хованского кладбища, уч. 95ю; 50:21:0120114:510. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Реконструкция БКТП-2х400кВА/10/0,4 кВ №439 путем установки транс. мощностью 2х630 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, ул. Адмирала Корнилова, в районе Николо-Хованского кладбища, уч. 95ю; 50:21:0120114:510. | НМ | ОРС | 1488.6548 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Технолог" | 1481.212 |  |  |  | 1481.2116 | ООО "Технолог" | 1777.4539 | 1777.4539 | 32009318077 | roseltorg.ru | 2020-07-05 | 2020-07-16 | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  |  |  |  | 2020-07-25 | 2020-07-24 | 2020-07-25 | 2020-07-25 | 2020-07-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1487.166
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1488.655
2311 | Реконструкция ТП-400кВА/10/0,4 кВ №487. путем установки новой ТП-10/0,4 кВ в габаритах 630 кВА с трансформатором 630 кВА.. в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Сосенское , д.Столбово ; 77:17:0120316:24418. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ТП-400кВА/10/0,4 кВ №487. путем установки новой ТП-10/0,4 кВ в габаритах 630 кВА с трансформатором 630 кВА.. в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Сосенское , д.Столбово ; 77:17:0120316:24418. | НМ | ОР | 2812.2882 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2798.227 |  |  |  | 2798.2268 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 3357.8721 | 1371.1311 | 32009318793 | roseltorg.ru | 2020-07-05 | 2020-07-16 | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  |  |  |  | 2020-07-25 | 2020-08-12 | 2020-07-25 | 2020-08-12 | 2020-12-10
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 2809.476
2312 | Реконструкция ТП-2х250кВА/10/0,4 кВ №1229. путем замены транс. 2х250 на 2х400 кВА, замена автоматических выключателей, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, Калужское шоссе, ПК-293; |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ТП-2х250кВА/10/0,4 кВ №1229. путем замены транс. 2х250 на 2х400 кВА, замена автоматических выключателей, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, Калужское шоссе, ПК-293; | НМ | ОР | 1304.9499 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1298.4252 |  |  |  | 1298.4252 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1558.1102 | 1440.517 | 32009318776 | roseltorg.ru | 2020-07-05 | 2020-07-16 | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  |  |  |  | 2020-07-31 | 2020-08-12 | 2020-07-31 | 2020-08-12 | 2020-10-04
2313 | Реконструкция ТП-250кВА/6/0,4 кВ №300 путем установки новой КТП в габаритах 400 кВА и трансформатором 400 кВА. в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Первомайское, д. Пучково, ул. Дорожная (Маршрут- 22); |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ТП-250кВА/6/0,4 кВ №300 путем установки новой КТП в габаритах 400 кВА и трансформатором 400 кВА. в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Первомайское, д. Пучково, ул. Дорожная (Маршрут- 22); | НМ | ОР | 1916.5221 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1906.9395 |  |  |  | 1906.9395 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2288.3274 | 983.5793 | 32009318783 | roseltorg.ru | 2020-07-05 | 2020-07-16 | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  |  |  |  | 2020-07-31 | 2020-08-12 | 2020-07-31 | 2020-08-12 | 2020-12-04
2314 | Реконструкция ТП-63кВА 6/0,4 кВ №704 на новую ТП-6/0,4 кВ с трансфотматором 160 кВА.в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кокошкино, х.Брёхово ; 77:18:0170311:21. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ТП-63кВА 6/0,4 кВ №704 на новую ТП-6/0,4 кВ с трансфотматором 160 кВА.в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кокошкино, х.Брёхово ; 77:18:0170311:21. | НМ | ОР | 1025.3886 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1020.2617 |  |  |  | 1020.2617 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1224.314 | 508.4016 | 32009318787 | roseltorg.ru | 2020-07-05 | 2020-07-16 | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  |  |  |  | 2020-07-31 | 2020-08-12 | 2020-07-31 | 2020-08-12 | 2020-12-08
2315 | Строительство СП-10 кВ (реклоузер) в месте отпайки от ВЛ-10 кВ Ф-10, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, д. Крансная Пахра, дом 1 | J_I-219896 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объекту: Строительство СП-10 кВ (реклоузер) в месте отпайки от ВЛ-10 кВ Ф-10, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, д. Крансная Пахра, дом 1 | НМ | ССР | 1914.763 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1904.806 |  |  |  | 1904.8062 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2285.7675 | 2285.7675 | 32009318067 | roseltorg.ru | 2020-07-05 | 2020-07-14 | 2020-07-22 | 2020-07-24 |  |  |  |  | 2020-07-31 | 2020-08-12 | 2020-07-31 | 2020-08-12 | 2020-08-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1914.763
2316 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, 1шт., от РУ-0,4 кВ КТП №400, протяженность 540 м (частично по существующим опорам ВЛ-0,4 кВ 250м), в т.ч ПИР, 108809, г. Москва, ТиНАО пос. Московский, дер. Говорово, уч.33, 50:21:0110502:551. |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объекту: Строительство ВЛ-0,4 кВ, 1шт., от РУ-0,4 кВ КТП №400, протяженность 540 м (частично по существующим опорам ВЛ-0,4 кВ 250м), в т.ч ПИР, 108809, г. Москва, ТиНАО пос. Московский, дер. Говорово, уч.33, 50:21:0110502:551. | НМ | ССР | 479.8806 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Технолог" | 477.481 |  |  |  | 477.4812 | ООО "Технолог" | 572.9774 | 572.9774 | 32009318738 | roseltorg.ru | 2020-07-05 | 2020-07-14 | 2020-07-22 | 2020-07-24 |  |  |  |  | 2020-07-31 | 2020-08-10 | 2020-07-31 | 2020-08-10 | 2020-08-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 479.881
2317 | Строительство МТП-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.Ппокровский РП-55 ПС №181 "Клин", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Покровка, д.1д |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.Ппокровский РП-55 ПС №181 "Клин", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Покровка, д.1д | СЭС | ориентировочный расчет | 891.9558 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 887.496 |  |  |  | 887.4958 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1064.995 | 1064.995 | 32009315355 | roseltorg.ru | 2020-07-01 | 2020-07-07 | 2020-07-14 | 2020-07-20 |  |  |  |  | 2020-07-12 | 21.07.2020 | 2020-07-12 | 2020-07-12 | 2020-07-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 891.9
2318 | Строительство 2-КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10кВ ф. «ТП-449» ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Голубое |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство 2-КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10кВ ф. «ТП-449» ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Голубое | СЭС | ориентировочный расчет | 1349.8693 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 1343.119 |  |  |  | 1343.1192 | ООО "ЭНКОМ" | 1611.743 | 1611.743 | 32009315360 | roseltorg.ru | 2020-07-01 | 2020-07-07 | 2020-07-14 | 2020-07-20 |  |  |  |  | 2020-07-12 | 2020-07-21 | 2020-07-12 | 2020-07-21 | 2020-07-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1349.868
2319 | Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 106 ПС №209 "Ярославская", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Краснозаводск, ул. 1 Мая |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 106 ПС №209 "Ярославская", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Краснозаводск, ул. 1 Мая | СЭС | ориентировочный расчет | 809.0198 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 804.974 |  |  |  | 804.9742 | ООО "ЭНКОМ" | 965.969 | 965.969 | 32009315370 | roseltorg.ru | 2020-07-01 | 2020-07-07 | 2020-07-14 | 2020-07-20 |  |  |  |  | 2020-07-12 | 2020-07-30 | 2020-07-12 | 2020-07-30 | 2020-07-31 |  | Выписка 010 от 07.09.20 (78): ЕУ
участник | [12 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 809.02
2320 | Строительстово ТП-6/0.4 кВ, 2-КЛ-6 кВ от врезки в КЛ-6кВ фид. №562 ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с Озерецкое |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительстово ТП-6/0.4 кВ, 2-КЛ-6 кВ от врезки в КЛ-6кВ фид. №562 ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с Озерецкое | СЭС | ориентировочный расчет | 4516.5424 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4514.042 |  |  |  | 4514.0417 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5416.85 | 5416.85 | 32009315379 | roseltorg.ru | 2020-07-01 | 2020-07-07 | 2020-07-14 | 2020-07-20 |  |  |  |  | 2020-07-12 | 2020-07-27 | 2020-07-12 | 2020-07-27 | 2020-07-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 4516.5
2321 | Строительство СП-10 кВ,РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от яч.7,202 ПС 110 кВ №687 Летово, 2КЛ-10кВ от яч. 42,37 ПС 110 кВ №751 Гавриково, КЛ-10кВ направлением яч.7,202,42,37 , 2КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, Проектируемый проезд, п.Коммунарка | K_I-238401 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство СП-10 кВ,РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от яч.7,202 ПС 110 кВ №687 Летово, 2КЛ-10кВ от яч. 42,37 ПС 110 кВ №751 Гавриково, КЛ-10кВ направлением яч.7,202,42,37 , 2КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, Проектируемый проезд, п.Коммунарка | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 442382.5475 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 440170.63 |  | 1 | 440170.63 | 440170.6333 | ООО "ЭнергоСеть" | 528204.76 | 160193.2469 | 32009330946 | roseltorg.ru | 2020-07-02 | 2020-07-17 | 2020-07-24 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-05 | 2020-08-24 | 2020-08-05 | 2020-08-24 | 2020-12-24
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 441497.78 |  |  | 441497.78
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 442382.55 |  |  | 442382.55
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 441940.16 |  |  | 441940.16
2322 | Доработка автоматизированных систем для целей синхронизации информации с АСУДЗ ПАО «Россети»: подсистемы претензионно-исковой деятельности, интеграция с управлением договорами, бух. учетом; формирование отчетности (IT-004) (1 шт.(прочие)) | J_I-215695 | 2021 | Работы | Развитие автоматизированной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью (АСУ ФХД) в целях обеспечения синхронизации информации с АСУДЗ ПАО «Россети» | ПАО "МОЭСК" | ТКП | 36766.608 | ОК | ОК | 2 | 2 | ООО "ПРИКЛАДНЫЕ РЕШЕНИЯ" | 36333.33 |  |  |  | 36333.3333 | ООО "Прикладные решения" | 43600 | 1053.1401 | 32009343055 | roseltorg.ru | 2020-07-07 | 2020-07-22 | 2020-08-06 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-09-25 | 2020-09-21 | 2020-09-25 | 2021-04-20
участник | [12 empty] | ООО "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" | 36500
2323 | Приобретение оборудования и ПО для обеспечения АСУ МБ (кластер из 2-х серверов 2х Xeon DP, 24x DDR4; мобильные устройства 8’, Android 4.4, 1,5 Гб; средства защиты информации) (1 шт.(прочие)) | I_P-002540 | 2020 | Услуги | Обеспечение проекта развития автоматизированной системы управления мобильными бригадами для нужд ПАО «МОЭСК» | ПАО "МОЭСК" | ТКП | 20175.75 | ВЗ | ОК ЕП | 2 | 2 | ООО "СИГМА" | 19899 |  |  |  | 19899 | ООО "СИГМА" | 23878.8 | 2127.8139 | 32009341017 | roseltorg.ru | 2020-07-07 | 2020-07-22 | 2020-08-07 | 2020-08-27 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-09-15 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-12-31 |  | Выписка 010 от 07.09.20 (78): ЕУ
участник | [12 empty] | ЗАО "СофтЛайн Трейд" | 20115
2324 | Строительство административно-технического здания Северных электрических сетей филиала ПАО «МОЭСК» (46 767 шт.(прочие)) | J_I-222595 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство административно-технического здания Северных электрических сетей филиала ПАО «МОЭСК» (46 767 шт.(прочие)) (1 ПК) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 22458.0961 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 22458.1 |  | 1 | 22345.81 | 22345.8057 | ООО "Рязаньспецстрой" | 26814.9668 | 686.0972 | 2417020 | b2b-moesk.ru | 2020-07-05 | 2020-07-22 | 2020-08-07 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-08-29 | 18.09.2020 | 2020-08-29 | 2020-09-18 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 22458.1 |  |  | 22413.18
2325 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до РТП 18189, ТП 27931, 2КЛ-6кВ ТЭЦ 9Б - РП 1902с.2, РП 158с.1, в т.ч ПИР: г.Москва, пересечение ул.Автозаводской с Симоновской наб. | K_I-237159 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до РТП 18189, ТП 27931, 2КЛ-6кВ ТЭЦ 9Б - РП 1902с.2, РП 158с.1, в т.ч ПИР: г.Москва, пересечение ул.Автозаводской с Симоновской наб. | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 42340.75 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 42298.41 |  | 1 | 42298.41 | 42298.4083 | ООО "СМК" | 50758.09 | 16543.3775 | 32009341038 | roseltorg.ru | 2020-07-01 | 2020-07-22 | 2020-07-29 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-04 | 2020-08-17 | 2020-08-04 | 2020-08-17 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 42340.75 |  |  | 42340.75
2326 | Строительство новых РП-10кВ, РП-6кВ с уст.12 ячеек, 8КЛ-10кВ РП-10кВс.1,с2-ТП 21430А,РП 14102с.1,ПС 12А,Б,ТП 17323Б,ТП 21430Б,ТЭЦ 8АБ, 5КЛ-10кВ РП-6кВс.1,с.2-ПС 12А,Б,ТП 3644А,Б,ТП 1225Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Грайвороновский п-д, вл.3 | K_I-237153 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новых РП-10кВ, РП-6кВ с уст.12 ячеек, 8КЛ-10кВ РП-10кВс.1,с2-ТП 21430А,РП 14102с.1,ПС 12А,Б,ТП 17323Б,ТП 21430Б,ТЭЦ 8АБ, 5КЛ-10кВ РП-6кВс.1,с.2-ПС 12А,Б,ТП 3644А,Б,ТП 1225Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Грайвороновский п-д, вл.3 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 58991.6333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 58932.64 |  | 1 | 58932.64 | 58932.6417 | ООО "СМК" | 70719.17 | 6210.8652 | 32009341044 | roseltorg.ru | 2020-07-01 | 2020-07-22 | 2020-07-29 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-04 | 2020-08-17 | 2020-08-04 | 2020-08-17 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 58991.63 |  |  | 58991.63
2327 | Реконструкция 6КЛ-6кВ ТП 6141А-ТП 6398, ТП 6141Б - ТП 6455Б, ТП 6436А - ТП 5077А, ТП 6436Б - ТП 5077Б, ТП 5077А - ТП 6456А, ТП 5077Б - КТП 6450, в т.ч. ПИР: г.Москва, вблизи Мякининской поймы | K_I-237225 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 6КЛ-6кВ ТП 6141А-ТП 6398, ТП 6141Б - ТП 6455Б, ТП 6436А - ТП 5077А, ТП 6436Б - ТП 5077Б, ТП 5077А - ТП 6456А, ТП 5077Б - КТП 6450, в т.ч. ПИР: г.Москва, вблизи Мякининской поймы | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 28341.575 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 28313.23 |  | 1 | 28313.23 | 28313.2333 | ООО "СМК" | 33975.88 | 2983.9096 | 32009341047 | roseltorg.ru | 2020-07-01 | 2020-07-22 | 2020-07-29 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-04 | 2020-08-17 | 2020-08-04 | 2020-08-17 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 28341.58 |  |  | 28341.58
2328 | Реконструкция КВЛ-6кВ Л-3 РП-6 проходящей по населённой местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Андрианково (1 км) | J_I-221937 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КВЛ-6кВ Л-3 РП-6 проходящей по населённой местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Андрианково (1 км) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2052.4286 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2006.04 |  |  |  | 2006.0417 | ООО "Техно инжиниринг" | 2407.25 | 677.0391 | 32009345084 | roseltorg.ru | 2020-07-01 | 2020-07-23 | 2020-07-30 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-04 | 2020-08-25 | 2020-08-04 | 2020-08-25 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2008.71
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 2010.76
2329 | Общий | Общий | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС Лотошинского р-на (2 объекта (СИП-3)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 5747.2568 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 5626.56 |  | 1 | 5626.57 | 5626.5667 | ООО "Техно инжиниринг" | 6751.88 | 1898.9662 | 32009345086 | roseltorg.ru | 2020-07-01 | 2020-07-23 | 2020-07-30 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-04 | 25.08.2020 | 2020-08-04 | 2020-08-25 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 5632.89 |  |  | 5632.89
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 5632.31 |  |  | 5632.31
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС 409 ф4 оп 1-19Б с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский район (1,4 км) | J_I-221794 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС 409 ф4 оп 1-19Б с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский район (1,4 км) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2874.5705 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-01 |  |  | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-04 | 2020-08-25 | 2020-08-04 | 2020-08-25
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС619 ф3 оп6-24; 27-41 с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский район (1,4 км) | J_I-221800 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС619 ф3 оп6-24; 27-41 с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский район (1,4 км) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2872.6863 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-01 |  |  | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-04 | 2020-08-25 | 2020-08-04 | 2020-08-25
2330 | Реконструкция МТП-160-6/0,4кВ №112 с заменой на БМКТП-250-6/0,4кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Пущино | E_I-116444 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-160-6/0,4кВ №112 с заменой на БМКТП-250-6/0,4кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Пущино | ПАО "МОЭСК" | ССР | 781.3417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 777.28 |  |  |  | 777.275 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 932.73 | 158.3074 | 32009345090 | roseltorg.ru | 2020-07-03 | 2020-07-23 | 2020-07-30 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-04 | 2020-08-24 | 2020-08-04 | 2020-08-24 | 2021-03-30
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 781.34
2331 | Заголовочный лот | Общий | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение работ включая СМР, ПНР по титулам ЮЭС Ленинского, Серебрянопрудского района | ПАО "МОЭСК" | ССР | 3417.7833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 3414.37 |  |  |  | 3414.3667 | ООО "Техно инжиниринг" | 4097.24 | 454.3632 | 32009345088 | roseltorg.ru | 2020-07-03 | 2020-07-23 | 2020-07-30 | 2020-08-07 |  |  |  |  | 2020-08-04 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 3417.78
справочный | Модернизация ВЛ-10 кВ ф.20 с установкой АСП-10 кВ, ПС №755 "Молоково"", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с. Молоково | J_I-223881 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Модернизация ВЛ-10 кВ ф.20 с установкой АСП-10 кВ, ПС №755 "Молоково"", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с. Молоково | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1708.725 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-03 |  |  | 2020-08-07 |  |  |  |  | 2020-08-04 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04
справочный | Модернизация ВЛ-10 кВ ф.3 с установкой АСП -10кВ, ПС №244 "Глубокое"", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, д. Новоселки | J_I-223884 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Модернизация ВЛ-10 кВ ф.3 с установкой АСП -10кВ, ПС №244 "Глубокое"", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, д. Новоселки | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1709.0583 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-03 |  |  | 2020-08-07 |  |  |  |  | 2020-08-04 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04
2332 | Реконструкция 2 КЛ-6 кВ ф. 114А, ф. 123 ПС-416 "Красные горки""-ЦРП-5, в т.ч. ПИР, г. Долгопрудный (3,3 км; 450 п.м.) | J_I-223322 | 2021 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция 2 КЛ-6 кВ ф. 114А, ф. 123 ПС-416 "Красные горки""-ЦРП-5, в т.ч. ПИР, г. Долгопрудный (3,3 км; 450 п.м.) | ПАО "МОЭСК" | ОР | 2359.6461 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2346.25 |  |  |  | 2346.25 | ООО "ФАБИ" | 2815.5 | 0 | 32009345094 | roseltorg.ru | 2020-07-03 | 2020-07-23 | 2020-07-30 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-04 | 2020-08-26 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2359.65
2333 | Реконструкция КТП-250-10/0,4кВ №132 с заменой на КТПН-Т-ВВ 400-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Ивановское | E_I-120781 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-250-10/0,4кВ №132 с заменой на КТПН-Т-ВВ 400-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Ивановское | ПАО "МОЭСК" | ССР | 955.5 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 950.53 |  |  |  | 950.5333 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 1140.64 | 0 | 32009345092 | roseltorg.ru | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 2020-07-30 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-08 | 2020-08-24 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2023-03-30
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 955.5
2334 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС-252 до РТП102, КЛ- 10кВ ф2 от ПС 252 до врезки в КЛ-10кВ. КЛ-10кВ от яч.311, 411 с ПС-843 до яч.2,5 с РП-94, КЛ-10кВ от ПС 252 ф1,49 до РТП-5,в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, г.Московский, микрорайон 1. |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объекту: Строительство КЛ-10 кВ от ПС-252 до РТП102, КЛ- 10кВ ф2 от ПС 252 до врезки в КЛ-10кВ. КЛ-10кВ от яч.311, 411 с ПС-843 до яч.2,5 с РП-94, КЛ-10кВ от ПС 252 ф1,49 до РТП-5,в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, г.Московский, микрорайон 1. | НМ | ОРС | 15833.5412 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Технолог" | 15754.3735 |  |  |  | 15754.3735 | ООО "Технолог" | 18905.2482 | 1556.4562 | 32009340029 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-22 | 2020-07-30 | 2020-07-31 |  |  |  |  | 2020-08-10 | 2020-08-20 | 2020-08-10 | 2020-08-20 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН"
2335 | Строительство РП-20 кВ, 1 шт. ( №нов. ), КЛ-20 кВ от яч. №108, №208 РУ-20 кВ ПС №870 220/110/20/10 кВ Хованская до РУ-20 кВ РП-20 кВ №нов, ГНБ в т.ч. ПИР: г. Москва,ТиНАО, п.Десенское, д.Пенино, ул.Московская | K_I-238039 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство РП-20 кВ, 1 шт. ( №нов. ), КЛ-20 кВ от яч. №108, №208 РУ-20 кВ ПС №870 220/110/20/10 кВ Хованская до РУ-20 кВ РП-20 кВ №нов, ГНБ в т.ч. ПИР: г. Москва,ТиНАО, п.Десенское, д.Пенино, ул.Московская | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 124112.4208 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 123491.86 |  | 1 | 123491.86 | 123491.8583 | ООО "ЭнергоСеть" | 148190.23 | 9736.8581 | 32009341027 | roseltorg.ru | 2020-07-09 | 2020-07-22 | 2020-07-29 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-12 | 2020-08-20 | 2020-08-12 | 2020-08-20 | 2022-05-06
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 123988.31 |  |  | 123988.31
2336 | Строительство ТП-10/0,4 кВ №нов, 2 транс.630 кВА, КЛ-10 кВ от сущ. опоры №7 ВЛ-10 кВ фид. 1 с ПС-773 110/10 кВ Былово до РУ-10 кВ ТП-10/0,4кВ №нов, СП-10 кВ, ГНБ, КЛ-10 кВ в т.ч. ПИР: г. Москва,ТиНАО, п.Шишкин Лес, пос.Михайлово-Ярцевское | K_I-237913 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ №нов, 2 транс.630 кВА, КЛ-10 кВ от сущ. опоры №7 ВЛ-10 кВ фид. 1 с ПС-773 110/10 кВ Былово до РУ-10 кВ ТП-10/0,4кВ №нов, СП-10 кВ, ГНБ, КЛ-10 кВ в т.ч. ПИР: г. Москва,ТиНАО, п.Шишкин Лес, пос.Михайлово-Ярцевское | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 14969.2968 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 14220.83 |  |  |  | 14220.8333 | ООО "СК СИСТЕМА" | 17065 | 3151.6441 | 32009341060 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-22 | 2020-07-29 | 2020-07-31 |  |  |  |  | 2020-08-09 | 2020-08-20 | 2020-08-09 | 2020-08-20 | 2021-03-30
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 14954.33
2337 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ №11508, №11511 до новой ТП-10/0,4кВ, 10КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Майский просек, вл.7, вл.1А | J_I-224495 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ №11508, №11511 до новой ТП-10/0,4кВ, 10КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Майский просек, вл.7, вл.1А | ПАО "МОЭСК" | ССР | 50489.6833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 50439.19 |  | 1 | 50439.19 | 50439.1917 | ООО "СК СИСТЕМА" | 60527.03 | 4529.2335 | 32009341033 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-22 | 2020-07-29 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-09 | 2020-08-17 | 2020-08-09 | 2020-08-17 | 2022-03-28
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 50489.68 |  |  | 50489.68
2338 | Строительство КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка СП-0,4кВ в ТП-10/0,4кВ № 23500, КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23500 до СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Краснохолмская наб. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка СП-0,4кВ в ТП-10/0,4кВ № 23500, КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23500 до СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Краснохолмская наб. | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 6565.325 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6562.04 |  |  |  | 6562.0417 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 7874.45 | 7874.45 | 32009341066 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-22 | 2020-07-29 | 2020-07-31 |  |  |  |  | 2020-08-09 | 2020-08-10 | 2020-08-09 | 2020-08-10 | 2020-09-25
2339 | Строительство пункта трансформации (ПТ) 35/10 в пролете опор 19-20 ВЛ 35 кВ "Бронницы-тяг. - Степановская", установка Т-1 4000/35/10кВ, СП-35 кВ (реклоузер) -1 шт., СП-10 кВ (реклоузер)-1 шт., ПС 110 кВ № 607 "Рыболово", МО, Воскресенский р-н, вблизи д. Петровское |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство пункта трансформации (ПТ) 35/10 в пролете опор 19-20 ВЛ 35 кВ "Бронницы-тяг. - Степановская", установка Т-1 4000/35/10кВ, СП-35 кВ (реклоузер) -1 шт., СП-10 кВ (реклоузер)-1 шт., ПС 110 кВ № 607 "Рыболово", МО, Воскресенский р-н, вблизи д. Петровское | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 19464.917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 19367.5 |  |  |  | 19367.5 | ООО "ФАБИ" | 23241 | 4126.1196 | 32009341053 | roseltorg.ru | 2020-07-09 | 2020-07-22 | 2020-07-29 | 2020-07-31 |  |  |  |  | 2020-08-12 | 2020-08-11 | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2021-05-15
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 19464.92
2340 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПТ 35/10 кВ до фид. 913, СП-10 кВ (реклоузер)-2 шт., ПС 110 кВ № 607 "Рыболово", МО, Воскресенский р-н, вблизи д. Петровское |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПТ 35/10 кВ до фид. 913, СП-10 кВ (реклоузер)-2 шт., ПС 110 кВ № 607 "Рыболово", МО, Воскресенский р-н, вблизи д. Петровское | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 8151.3929 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 8110 |  |  |  | 8110 | ООО "ФАБИ" | 9732 | 1727.7826 | 32009341057 | roseltorg.ru | 2020-07-09 | 2020-07-22 | 2020-07-29 | 2020-07-31 |  |  |  |  | 2020-08-12 | 2020-08-11 | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2021-05-15
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 8151.39
2341 | Строительство РП-6 кВ, 2КЛ-6кВ от вновь сооружаемых яч. 3-й и 4-й с.ш. КРУН-6кВ ПС 110кВ Солнечногорск до 1-й и 2-й с.ш. РУ-6кВ вновь сооружаемого РП-6кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Солнечногорск, ул. Прибрежная | K_I-237903 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство РП-6 кВ, 2КЛ-6кВ от вновь сооружаемых яч. 3-й и 4-й с.ш. КРУН-6кВ ПС 110кВ Солнечногорск до 1-й и 2-й с.ш. РУ-6кВ вновь сооружаемого РП-6кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Солнечногорск, ул. Прибрежная | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 60576.6258 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 60213.17 |  | 1 | 60213.17 | 60213.1667 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 72255.8 | 6322.3825 | 32009341011 | roseltorg.ru | 2020-07-09 | 2020-07-22 | 2020-07-29 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-12 | 2020-08-26 | 2020-08-12 | 2020-08-26 | 2021-09-30
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 60516.05 |  |  | 60516.05
2342 | Реконструкция РТП-10/0,4 кВ №22П с установкой 20 ячеек, перезавод существующих кабельных линий 10 кВ во вновь устанавливаемые линейные ячейки 10 кВ РТП № 22, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Рязановское, п. Знамя Октября, 50:27:0020441:0138. | K_I-231770 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция РТП-10/0,4 кВ №22П с установкой 20 ячеек, перезавод существующих кабельных линий 10 кВ во вновь устанавливаемые линейные ячейки 10 кВ РТП № 22, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Рязановское, п. Знамя Октября, 50:27:0020441:0138. | ПАО "МОЭСК" | ССР | 25049.3929 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 24924.15 |  | 1 | 24924.15 | 24924.15 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 29908.98 | 9202.7631 | 32009341018 | roseltorg.ru | 2020-07-09 | 2020-07-22 | 2020-07-29 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-12 | 2020-08-25 | 2020-08-12 | 2020-08-25 | 2020-12-20
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 25024.34 |  |  | 25024.34
2343 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1718 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, с. Успенское Ю8-20-302-2(996075) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1718 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, с. Успенское Ю8-20-302-2(996075) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 435.7167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 433.3206 |  |  |  | 433.3206 | АО "КонтурЭнерго" | 519.9847 | 519.9847 | 32009341194 | roseltorg.ru | 2020-07-13 | 22.07.2020 | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  |  |  |  | 2020-07-30 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020-08-03
2344 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.11 с ПС №182 "Гулево", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольск г, Домодедовское ш, д. 29Б Ю8-20-302-15768(818627) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.11 с ПС №182 "Гулево", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольск г, Домодедовское ш, д. 29Б Ю8-20-302-15768(818627) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 908.2508 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 903.2566 |  |  |  | 903.2566 | АО "КонтурЭнерго" | 1083.9079 | 1083.9079 | 32009341175 | roseltorg.ru | 2020-07-13 | 22.07.2020 | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  |  |  |  | 2020-07-30 | 2020-08-04 | 2020-07-30 | 2020-08-04 | 04.08.2020
2345 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-8423(744198)), ПС №382 "Венюково", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, в районе д.Сергеево Ю8-20-302-15836(818865) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-8423(744198)), ПС №382 "Венюково", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, в районе д.Сергеево Ю8-20-302-15836(818865) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 869.6242 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Элмонт" | 865.276 |  |  |  | 865.2759 | ООО "Элмонт" | 1038.3311 | 392.2584 | 32009341187 | roseltorg.ru | 2020-07-08 | 22.07.2020 | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  |  |  |  | 2020-07-30 | 2020-08-10 | 2020-07-30 | 2020-08-10 | 23.12.2020
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 869.6
2346 | Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №833 с заменой на КТП-400-10/0,4кВ, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское Ю8-20-303-15158(809745) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №833 с заменой на КТП-400-10/0,4кВ, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское Ю8-20-303-15158(809745) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1911.1417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 1900.6307 |  |  |  | 1900.6307 | АО "КонтурЭнерго" | 2280.7569 | 778.3535 | 32009341185 | roseltorg.ru | 2020-07-08 | 22.07.2020 | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  |  |  |  | 2020-07-30 | 2020-08-18 | 2020-07-30 | 2020-08-18 | 22.12.2020
2347 | Реконструкция 3-х цепной ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-33, ПС №245 "Пятницкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д. Кокино, ул. Строительная, уч. 2 Ю8-20-303-14535(802494) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция 3-х цепной ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-33, ПС №245 "Пятницкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д. Кокино, ул. Строительная, уч. 2 Ю8-20-303-14535(802494) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 484.775 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 482.254 |  |  |  | 482.254 | ООО "ЭлектроГарант" | 578.7048 | 217.593 | 32009341163 | roseltorg.ru | 2020-07-08 | 22.07.2020 | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  |  |  |  | 2020-07-30 | 2020-08-14 | 2020-07-30 | 2020-08-14 | 17.12.2020
2348 | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-24, ПС №522 "Повадино", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Максимиха д Ю8-20-302-15518(814692) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-24, ПС №522 "Повадино", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Максимиха д Ю8-20-302-15518(814692) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1082.7883 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Техно инжиниринг" | 1076.2913 |  |  |  | 1076.2913 | ООО "Техно инжиниринг" | 1291.5495 | 447.466 | 32009341166 | roseltorg.ru | 2020-07-08 | 22.07.2020 | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  |  |  |  | 2020-07-30 | 2020-08-17 | 2020-07-30 | 2020-08-17 | 22.12.2020
2349 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №1202 от 25.06.2020 Раменского района (1 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1835.1533 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Технолог" | 1825.9772 |  |  |  | 1825.9772 | ООО "Технолог" | 2191.1727 | 936.9152 | 32009341181 | roseltorg.ru | 2020-07-08 | 22.07.2020 | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  |  |  |  | 2020-07-30 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 22.12.2020
справочный | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.4, ПС №119 "Алешино", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-20-302-14018(795942) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.4, ПС №119 "Алешино", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-20-302-14018(795942) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1372.4783 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-08 |  |  | 2020-07-29 |  |  |  |  | 2020-07-30 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2247, ПС №119 "Алешино", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-20-302-15818(818668) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2247, ПС №119 "Алешино", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-20-302-15818(818668) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 462.675 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-08 |  |  | 2020-07-29 |  |  |  |  | 2020-07-30 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30
2350 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №1202 от 25.06.2020 Раменского района (2 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1097.975 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 1091.9361 |  |  |  | 1091.9361 | АО "КонтурЭнерго" | 1310.3234 | 560.2762 | 32009341201 | roseltorg.ru | 2020-07-08 | 22.07.2020 | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  |  |  |  | 2020-07-30 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 22.12.2020
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1972, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-20-302-15739(817970) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1972, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-20-302-15739(817970) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 494.0917 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-08 |  |  | 2020-07-29 |  |  |  |  | 2020-07-30 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1936, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-20-302-15737(817969) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1936, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-20-302-15737(817969) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 603.8833 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-08 |  |  | 2020-07-29 |  |  |  |  | 2020-07-30 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30
2351 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №1202 от 25.06.2020 Домодедовского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1166.6 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Техно инжиниринг" | 1158.4338 |  |  |  | 1158.4338 | ООО "Техно инжиниринг" | 1390.1206 | 594.3964 | 32009341203 | roseltorg.ru | 2020-07-08 | 22.07.2020 | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  |  |  |  | 2020-07-30 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 22.12.2020
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-15518(814692)), ПС №522 "Повадино", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Максимиха д Ю8-20-302-15511(814687) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-15518(814692)), ПС №522 "Повадино", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Максимиха д Ю8-20-302-15511(814687) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 617.6083 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-08 |  |  | 2020-07-29 |  |  |  |  | 2020-07-30 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-15518(814692)), ПС №522 "Повадино", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Максимиха д Ю8-20-302-15738(817475) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-15518(814692)), ПС №522 "Повадино", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Максимиха д Ю8-20-302-15738(817475) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 548.9917 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-08 |  |  | 2020-07-29 |  |  |  |  | 2020-07-30 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30
2352 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №1202 от 25.06.2020 Серпуховского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2873.4417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 2858.499 |  |  |  | 2858.499 | ООО "ЭлектроГарант" | 3430.1988 | 1466.7057 | 32009341206 | roseltorg.ru | 2020-07-08 | 22.07.2020 | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  |  |  |  | 2020-07-30 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 22.12.2020
справочный | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. "На ТП-362, 266 с ТП-305", ПС №400 "Ока", ПРВТ-6 кВ, 2ЩР-0,4 кВ, 2КЛ-0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д. Пущино Ю8-20-302-15277(707269) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. "На ТП-362, 266 с ТП-305", ПС №400 "Ока", ПРВТ-6 кВ, 2ЩР-0,4 кВ, 2КЛ-0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д. Пущино Ю8-20-302-15277(707269) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1529.0792 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-08 |  |  | 2020-07-29 |  |  |  |  | 2020-07-30 | 2020-08-17 | 2020-07-30 | 2020-08-17
справочный | Строительство КВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-821, ПС №807 "Калугино", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в районе Шатово д Ю8-20-302-11375(768182) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-821, ПС №807 "Калугино", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в районе Шатово д Ю8-20-302-11375(768182) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 483.0583 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-08 |  |  | 2020-07-29 |  |  |  |  | 2020-07-30 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ (с целью перевода нагрузок с БМКТП-595), ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "Ивантиновский с РП-8", ПС №400 "Ока", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Съяново-2 д Ю8-20-303-15631(816553) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ (с целью перевода нагрузок с БМКТП-595), ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "Ивантиновский с РП-8", ПС №400 "Ока", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Съяново-2 д Ю8-20-303-15631(816553) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 861.3042 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-08 |  |  | 2020-07-29 |  |  |  |  | 2020-07-30 | 2020-08-17 | 2020-07-30 | 2020-08-17
2353 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №1202 от 25.06.2020 Ленинского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2092.3083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 2081.427 |  |  |  | 2081.427 | ООО "ЭлектроГарант" | 2497.7124 | 1090.5505 | 32009341212 | roseltorg.ru | 2020-07-08 | 22.07.2020 | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  |  |  |  | 2020-07-30 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020-12-19
справочный | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.17 с ПС №680 "Дзержинская", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское, тер в районе с.Остров Ю8-20-302-15643(810745) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.17 с ПС №680 "Дзержинская", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское, тер в районе с.Остров Ю8-20-302-15643(810745) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1369.025 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-08 |  |  | 2020-07-29 |  |  |  |  | 2020-07-30 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30
справочный | Реконструкция СТП-16-10/0,4 кВ №591 с заменой на ТП-63-10/0,4кВ, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н Ю8-20-302-12102(775988) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция СТП-16-10/0,4 кВ №591 с заменой на ТП-63-10/0,4кВ, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н Ю8-20-302-12102(775988) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 723.2833 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-08 |  |  | 2020-07-29 |  |  |  |  | 2020-07-30 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30
2354 | Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.Больница РТП-702 ф.58 ПС-220 кВ №836 "Слобода", ЛР-6 кВ (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Павло-Слободское, с.Павловская Слобода, 50:08:0050340:56 |  | 2020-08-03 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.Больница РТП-702 ф.58 ПС-220 кВ №836 "Слобода", ЛР-6 кВ (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Павло-Слободское, с.Павловская Слобода, 50:08:0050340:56 | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 813.8132 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 797.05 |  |  |  | 797.05 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 956.46 | 956.46 | 32009346410 | roseltorg.ru | 2020-07-07 | 2020-07-23 | 2020-07-30 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-07-27 | 2020-08-21 | 2020-07-27 | 2020-08-21 | 2020-08-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 800.14
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 797.05
участник | [12 empty] | ООО "Элмонт" | 799.1646
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 798.51
2355 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № №979 от 28.05.2020 Подольского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1373.35 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 1365.7966 |  |  |  | 1365.7966 | АО "КонтурЭнерго" | 1638.9559 | 717.0432 | 32009341215 | roseltorg.ru | 2020-07-07 | 22.07.2020 | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  |  |  |  | 2020-07-27 | 19.08.2020 | 2020-07-27 | 2020-08-19 | 2020-11-23
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-1216(912540)), ПС №280 "Ежовка", в т.ч. ПИР, МО, Подольск г, Никулино д Ю8-20-302-14075(796119) |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-1216(912540)), ПС №280 "Ежовка", в т.ч. ПИР, МО, Подольск г, Никулино д Ю8-20-302-14075(796119) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 494.0917 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-07 |  |  | 2020-07-31 |  |  |  |  | 2020-07-27 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27
справочный | Строительство ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.26 с ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, Подольский район, с/пос.Лаговское, вблизи д.Валищево Ю8-20-302-10751(763040) |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.26 с ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, Подольский район, с/пос.Лаговское, вблизи д.Валищево Ю8-20-302-10751(763040) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 879.2583 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-07 |  |  | 2020-07-31 |  |  |  |  | 2020-07-27 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27
2356 | Реконструкция РП-10 кВ №53 с установкой ячейки в РУ-10 кВ, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г. Ю8-19-302-8848(992745) |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Реконструкция РП-10 кВ №53 с установкой ячейки в РУ-10 кВ, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г. Ю8-19-302-8848(992745) | ЮЭС | ССР | 1826.8917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Техно инжиниринг" | 1815.9287 |  |  |  | 1815.9287 | ООО "Техно инжиниринг" | 2179.1144 | 2179.1144 | 32009341223 | roseltorg.ru | 2020-07-07 | 22.07.2020 | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  |  |  |  | 2020-07-27 | 2020-08-17 | 2020-07-27 | 2020-08-17 | 2020-08-30
2357 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 20122 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верхняя Масловка, д.17 |  | 2020 | СМР | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 20122 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верхняя Масловка, д.17 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 8283.65 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 8035.14 |  |  |  | 8035.1417 | ООО "СК СИСТЕМА" | 9642.17 | 9642.17 | 32009341072 | roseltorg.ru | 2020-07-09 | 2020-07-22 | 2020-07-29 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 2020-09-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 8283.65
2358 | Строительство МТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 229 фид. "Никульский", реконструкция ВЛЗ-10 кВ фид. "Никульский" ПС № 736 "Бакунино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, к.н. 50:34:0050441:1305 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 229 фид. "Никульский", реконструкция ВЛЗ-10 кВ фид. "Никульский" ПС № 736 "Бакунино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, к.н. 50:34:0050441:1305 | ВЭС | расчет филиала | 1145.8813 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1141 |  |  |  | 1141 | ООО "ФАБИ" | 1369.2 | 533.0473 | 32009341390 | roseltorg.ru | 2020-07-07 | 2020-07-22 | 2020-07-29 | 2020-07-30 |  |  |  |  | 2020-07-31 | 2020-08-10 | 2020-07-31 | 2020-08-10 | 2020-12-19
2359 | Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от ВЛЗ-10 кВ отп. КТП-1778 ПС № 821 "Гребчиха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, северо-восточнее пос. Майский, СТ «Строитель», к.н. 50:24:0050315:8 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от ВЛЗ-10 кВ отп. КТП-1778 ПС № 821 "Гребчиха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, северо-восточнее пос. Майский, СТ «Строитель», к.н. 50:24:0050315:8 | ВЭС | расчет филиала | 932.187 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 928 |  |  |  | 928 | ООО "ФАБИ" | 1113.6 | 423.8328 | 32009341384 | roseltorg.ru | 2020-07-07 | 2020-07-22 | 2020-07-29 | 2020-07-30 |  |  |  |  | 2020-07-31 | 2020-08-10 | 2020-07-31 | 2020-08-10 | 2020-12-22
2360 | Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ № 105 (замена на КТПП-630 10/0,4 кВ с тр-ром 630 кВА) ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Непецинский, д. Лыково, к.н. 50:34:0050421:196 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ № 105 (замена на КТПП-630 10/0,4 кВ с тр-ром 630 кВА) ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Непецинский, д. Лыково, к.н. 50:34:0050421:196 | ВЭС | расчет филиала | 2872.6873 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 2859 |  |  |  | 2859 | ООО "ФАБИ" | 3430.8 | 2108.0819 | 32009341378 | roseltorg.ru | 2020-07-07 | 2020-07-22 | 2020-07-29 | 2020-07-30 |  |  |  |  | 2020-07-31 | 2020-08-10 | 2020-07-31 | 2020-08-10 | 2020-11-01
2361 | Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ № 298 (замена тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА) ПС № 736 "Бакунино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, вблизи д. Бакунино, стр. 3, к.н. 50:34:0000000:6391 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ № 298 (замена тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА) ПС № 736 "Бакунино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, вблизи д. Бакунино, стр. 3, к.н. 50:34:0000000:6391 | ВЭС | расчет филиала | 1143.5561 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1138 |  |  |  | 1138 | ООО "ФАБИ" | 1365.6 | 512.1 | 32009341372 | roseltorg.ru | 2020-07-07 | 2020-07-22 | 2020-07-29 | 2020-07-30 |  |  |  |  | 2020-07-31 | 2020-08-10 | 2020-07-31 | 2020-08-10 | 2020-12-24
2362 | Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ ТП-506-ТП-119 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, СПК "Новое Литвиново", к.н. 50:14:0030111:1823 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ ТП-506-ТП-119 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, СПК "Новое Литвиново", к.н. 50:14:0030111:1823 | ВЭС | расчет филиала | 538.9937 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 536 |  |  |  | 536 | ООО "Меридиан Энерго" | 643.2 | 242.9867 | 32009341367 | roseltorg.ru | 2020-07-07 | 2020-07-22 | 2020-07-29 | 2020-07-30 |  |  |  |  | 2020-07-31 | 2020-08-10 | 2020-07-31 | 2020-08-10 | 2020-12-23
2363 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 24 ВЛИ-0,38 кВ ТП-353 ПС № 356 "Павлово", в т.ч. ПИР, МО, г/о Павловский Посад, д. Дмитрово, к.н. 50:17:0030505:113 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 24 ВЛИ-0,38 кВ ТП-353 ПС № 356 "Павлово", в т.ч. ПИР, МО, г/о Павловский Посад, д. Дмитрово, к.н. 50:17:0030505:113 | ВЭС | расчет филиала | 467.4928 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 465 |  |  |  | 465 | ООО "Меридиан Энерго" | 558 | 558 | 32009341333 | roseltorg.ru | 2020-07-07 | 2020-07-22 | 2020-07-29 | 2020-07-30 |  |  |  |  | 2020-07-27 | 2020-08-10 | 2020-07-27 | 2020-08-10 | 2020-08-15
2364 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-41 (с заменой деревянных опор на ж/б) ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, с/о Лукерьинский, д. Верхнее Хорошово, к.н. 50:34:0040205:42 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-41 (с заменой деревянных опор на ж/б) ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, с/о Лукерьинский, д. Верхнее Хорошово, к.н. 50:34:0040205:42 | ВЭС | расчет филиала | 855.8952 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 852 |  |  |  | 852 | ООО "ФАБИ" | 1022.4 | 1022.4 | 32009341319 | roseltorg.ru | 2020-07-07 | 2020-07-22 | 2020-07-29 | 2020-07-30 |  |  |  |  | 2020-07-27 | 2020-08-10 | 2020-07-27 | 2020-08-10 | 2020-08-15
2365 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 1 фид. "Село" ТП-461 ПС № 401 "Головутвин", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, к.н. 50:34:0040402:2497 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 1 фид. "Село" ТП-461 ПС № 401 "Головутвин", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, к.н. 50:34:0040402:2497 | ВЭС | расчет филиала | 511.3203 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 509 |  |  |  | 509 | ООО "ФАБИ" | 610.8 | 610.8 | 32009341313 | roseltorg.ru | 2020-07-07 | 2020-07-22 | 2020-07-29 | 2020-07-30 |  |  |  |  | 2020-07-27 | 2020-08-10 | 2020-07-27 | 2020-08-10 | 2020-08-15
2366 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. № В8-20-302-5535(744519) от 28.01.2020 ПС № 626 "Экситон-аб", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Назарьево, к.н. 50:17:0021807:556 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. № В8-20-302-5535(744519) от 28.01.2020 ПС № 626 "Экситон-аб", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Назарьево, к.н. 50:17:0021807:556 | ВЭС | ПСД | 498.5382 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 496 |  |  |  | 496 | ООО "Меридиан Энерго" | 595.2 | 595.2 | 32009409013 32009341308 | roseltorg.ru | 2020-08-05 | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  |  |  |  | 2020-08-29 | 2020-08-26 | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020-08-31
2367 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-10/0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-19-302-4459(703228) от 20.12.2019 ПС № 570 "Сетовка", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, д. Андреевка, к.н. 50:34:0050218:110 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-10/0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-19-302-4459(703228) от 20.12.2019 ПС № 570 "Сетовка", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, д. Андреевка, к.н. 50:34:0050218:110 | ВЭС | расчет филиала | 628.1935 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 626 |  |  |  | 626 | ООО "ФАБИ" | 751.2 | 751.2 | 32009341301 | roseltorg.ru | 2020-07-07 | 2020-07-22 | 2020-07-29 | 2020-07-30 |  |  |  |  | 2020-07-27 | 2020-08-10 | 2020-07-27 | 2020-08-10 | 2020-08-15
2368 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1711 ПС № 636 "Пичурино", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Ильинское, д. Беззубово , д. 19-А, к.н. 50:24:0080312:763 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1711 ПС № 636 "Пичурино", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Ильинское, д. Беззубово , д. 19-А, к.н. 50:24:0080312:763 | ВЭС | расчет филиала | 496.7111 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 495 |  |  |  | 495 | ООО "ФАБИ" | 594 | 594 | 32009341294 | roseltorg.ru | 2020-07-07 | 2020-07-22 | 2020-07-29 | 2020-07-30 |  |  |  |  | 2020-07-27 | 10.08.2020 | 2020-07-27 | 2020-08-10 | 2020-08-15
2369 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. № В8-19-302-3127(702425) от 09.12.2019 ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, пос. 1 Мая, уч. 1, к.н. 50:24:0050701:76 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. № В8-19-302-3127(702425) от 09.12.2019 ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, пос. 1 Мая, уч. 1, к.н. 50:24:0050701:76 | ВЭС | расчет филиала | 657.4118 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 655 |  |  |  | 655 | ООО "ФАБИ" | 786 | 786 | 32009341283 | roseltorg.ru | 2020-07-07 | 2020-07-22 | 2020-07-29 | 2020-07-30 |  |  |  |  | 2020-07-27 | 2020-08-10 | 2020-07-27 | 2020-08-10 | 2020-08-15
2370 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. В8-19-302-1209(701135) от 08.10.2019 ТП-716 ПС № 223 "Глебово", в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, д. Авдотьино, уч. 27, к.н. 50:16:0103001:1699 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. В8-19-302-1209(701135) от 08.10.2019 ТП-716 ПС № 223 "Глебово", в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, д. Авдотьино, уч. 27, к.н. 50:16:0103001:1699 | ВЭС | расчет филиала | 847.3307 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 843.0941 |  |  |  | 843.0941 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1011.7129 | 1011.7129 | 32009341277 | roseltorg.ru | 2020-07-07 | 2020-07-22 | 2020-07-29 | 2020-07-30 |  |  |  |  | 2020-07-27 | 2020-08-10 | 2020-07-27 | 2020-08-10 | 2020-08-15
2371 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. В8-19-302-2112(706795) от 29.10.2019 ПС № 456 "Маслово", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, СНТ "Весна" линия 2, уч. 112, к.н. 50:38:0040203:227 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. В8-19-302-2112(706795) от 29.10.2019 ПС № 456 "Маслово", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, СНТ "Весна" линия 2, уч. 112, к.н. 50:38:0040203:227 | ВЭС | расчет филиала | 569.7569 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 567 |  |  |  | 567 | ООО "ФАБИ" | 680.4 | 680.4 | 32009341274 | roseltorg.ru | 2020-07-07 | 2020-07-22 | 2020-07-29 | 2020-07-30 |  |  |  |  | 2020-07-27 | 2020-08-10 | 2020-07-27 | 2020-08-10 | 2020-08-15
2372 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-469 ПС № 456 "Маслово", в т.ч. ПИР, МО, с/з "Зарайский", СНТ "Лето" |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-469 ПС № 456 "Маслово", в т.ч. ПИР, МО, с/з "Зарайский", СНТ "Лето" | ВЭС | расчет филиала | 620.8889 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 618 |  |  |  | 618 | ООО "ФАБИ" | 741.6 | 741.6 | 32009341271 | roseltorg.ru | 2020-07-07 | 2020-07-22 | 2020-07-29 | 2020-07-30 |  |  |  |  | 2020-07-27 | 2020-08-10 | 2020-07-27 | 2020-08-10 | 2020-08-23
2373 | Строительство ТП-40 6/0,4 кВ на оп. 1 КВЛ-6 кВ ТП-5016/2-КТПП-5014 ПС № 27 "Чеоное", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, д. Полтево, д. 76, к.н. 50:15:0071102:172 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-40 6/0,4 кВ на оп. 1 КВЛ-6 кВ ТП-5016/2-КТПП-5014 ПС № 27 "Чеоное", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, д. Полтево, д. 76, к.н. 50:15:0071102:172 | ВЭС | расчет филиала | 433.9718 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 431 |  |  |  | 431 | ООО "Меридиан Энерго" | 517.2 | 207.6945 | 32009341268 | roseltorg.ru | 2020-07-07 | 2020-07-22 | 2020-07-29 | 2020-07-30 |  |  |  |  | 2020-07-27 | 2020-08-10 | 2020-07-27 | 2020-08-10 | 2020-12-15
2374 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 7 ВЛИ-0,38 кВ ТП-1201 ПС № 216 "Губино, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/о Белавмнский, д. Губино, ул. 1-ая Ленинская, к.н. 50:24:0060101:178 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 7 ВЛИ-0,38 кВ ТП-1201 ПС № 216 "Губино, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/о Белавмнский, д. Губино, ул. 1-ая Ленинская, к.н. 50:24:0060101:178 | ВЭС | расчет филиала | 423.6654 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 422 |  |  |  | 422 | ООО "ФАБИ" | 506.4 | 506.4 | 32009341257 | roseltorg.ru | 2020-07-07 | 2020-07-22 | 2020-07-29 | 2020-07-30 |  |  |  |  | 2020-07-27 | 2020-08-10 | 2020-07-27 | 2020-08-10 | 2020-08-15
2375 | Строительство КТП-630 10/0,4 кВ, СП-10 кВ (РЛКВ-10 кВ), ВЛЗ-10 кВ от оп. 4 ВЛ-10кВ ф.4 ПС-35 кВ № 365 "Полбино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Леоново; к.н. 50:30:0050303:658 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство КТП-630 10/0,4 кВ, СП-10 кВ (РЛКВ-10 кВ), ВЛЗ-10 кВ от оп. 4 ВЛ-10кВ ф.4 ПС-35 кВ № 365 "Полбино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Леоново; к.н. 50:30:0050303:658 | ВЭС | расчет филиала | 2761.7469 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 2748 |  |  |  | 2748 | ООО "ФАБИ" | 3297.6 | 2548.1455 | 32009341251 | roseltorg.ru | 2020-07-07 | 2020-07-22 | 2020-07-29 | 2020-07-30 |  |  |  |  | 2020-07-31 | 2020-08-10 | 2020-07-31 | 2020-08-10 | 2020-10-15
2376 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24935 до границы участка Заявителя в сторону нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Дорогомилово, Фили-Давыдково, Можайский, ЗАО, район Арбат, ЦАО |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24935 до границы участка Заявителя в сторону нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Дорогомилово, Фили-Давыдково, Можайский, ЗАО, район Арбат, ЦАО | МКС | ориентировочный расчет | 2858.3083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОМПАНИЯ "ТСП" | 2855.4417 |  |  |  | 2855.4417 | ООО "КОМПАНИЯ "ТСП" | 3426.53 | 319.5375 | 32009339210 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-21 | 2020-07-28 | 2020-07-30 |  |  |  |  | 2020-08-09 | 2020-08-14 | 2020-08-09 | 2020-08-14 | 2021-12-31
2377 | Общий | Общий | Общий | ГП | Выполнение работ ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по двум титулам МКС - филиала "ПАО МОЭСК" по адресу: г.Москва, Никитский б-р, д.8-А/3, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 4234.5 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 4230.2655 |  |  |  | 4230.26 | ООО "СФ ТЦС" | 5076.31 | 5076.31 | 32009339201 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-21 | 2020-07-28 | 2020-07-30 |  |  |  |  | 2020-08-09 | 10.08.2020 | 2020-08-09 | 2020-08-10 | 2020-08-30
участник | [12 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 4234.5
справочный | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16936 луч А до стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Никитский б-р, д.8-А/3, стр.1 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16936 луч А до стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Никитский б-р, д.8-А/3, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 4115.8833 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-06 |  |  | 2020-07-30 |  |  |  |  | 2020-08-09 |  | 2020-08-09 | 2020-08-09
справочный | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 16936 с учтановкой СП-0,4кВ, КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16936 до СП-0,4кВ, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Никитский б-р, д.8-А/3, стр.1 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 16936 с учтановкой СП-0,4кВ, КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16936 до СП-0,4кВ, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Никитский б-р, д.8-А/3, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 118.6167 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-06 |  |  | 2020-07-30 |  |  |  |  | 2020-08-09 |  | 2020-08-09 | 2020-08-09
2378 | Строительство КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 21100 до нового СП-0,4кВ, установка СП-0,4кВ у стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новая дорога, д.1, стр.2 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 21100 до нового СП-0,4кВ, установка СП-0,4кВ у стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новая дорога, д.1, стр.2 | МКС | ориентировочный расчет | 2896.5667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 2867.6 |  |  |  | 2867.6 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 3441.12 | 2543.4365 | 32009339222 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-21 | 2020-07-28 | 2020-07-30 |  |  |  |  | 2020-08-09 | 2020-08-10 | 2020-08-09 | 2020-08-10 | 2020-10-18
2379 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 2КЛ-10кВ от ТП № 19836 до новой ТП, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 19836А,Б -ТП № 19808А, ТП № 19897Б до новой ТП, 6КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Загородное ш., д.2, стр.18,20 |  | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 2КЛ-10кВ от ТП № 19836 до новой ТП, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 19836А,Б -ТП № 19808А, ТП № 19897Б до новой ТП, 6КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Загородное ш., д.2, стр.18,20 | МКС | ориентировочный расчет | 1035.225 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1034.1898 |  |  |  | 1034.1898 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1241.02 | 1241.02 | 32009339046 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-21 | 2020-07-28 | 2020-07-30 |  |  |  |  | 2020-08-10 | 2020-08-12 | 2020-08-10 | 2020-08-12 | 2020-09-30
2380 | Строительство новых ТП-10/0,4кВ № 1 с тр-ми 2х1600кВА, 4ТП-10/0,4кВ № 2-5 с тр-ми 2х1000кВА, ТП-10/0,4кВ № 6 с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 6-я Радиальная ул., влад.7, корп.23,24,25,27,28/29,30,31 |  | 2021 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство новых ТП-10/0,4кВ № 1 с тр-ми 2х1600кВА, 4ТП-10/0,4кВ № 2-5 с тр-ми 2х1000кВА, ТП-10/0,4кВ № 6 с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 6-я Радиальная ул., влад.7, корп.23,24,25,27,28/29,30,31 | МКС | ориентировочный расчет | 5784.7 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИК "МРЭС" | 5778.9083 |  |  |  | 5778.9083 | ООО "ИК "МРЭС" | 6934.69 | 1965.7389 | 32009339213 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-21 | 2020-07-28 | 2020-07-30 |  |  |  |  | 2020-08-25 | 14.08.2020 | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020-12-30
2381 | Строительство КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ до стены сооружения Заявителя, установка СП-0,4кВ в ТП-10/0,4кВ № 10274, КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10274 до СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Центросоюзный пер., д.9, стр.3 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ до стены сооружения Заявителя, установка СП-0,4кВ в ТП-10/0,4кВ № 10274, КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10274 до СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Центросоюзный пер., д.9, стр.3 | МКС | ориентировочный расчет | 1846.8167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 1844.9667 |  |  |  | 1844.9667 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 2213.96 | 1486.516 | 32009339225 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-21 | 2020-07-28 | 2020-07-30 |  |  |  |  | 2020-08-09 | 2020-08-14 | 2020-08-09 | 2020-08-14 | 2020-10-23
2382 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19372 А и Б до нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сущевский Вал, д.59 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19372 А и Б до нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сущевский Вал, д.59 | МКС | ССР | 1049.225 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 1048.175 |  |  |  | 1048.175 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 1257.81 | 1257.81 | 32009339036 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-21 | 2020-07-28 | 2020-07-30 |  |  |  |  | 2020-08-09 | 2020-08-10 | 2020-08-09 | 2020-08-10 | 2020-08-30
2383 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва | МКС | ССР | 3123.5 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3120.375 |  |  |  | 3120.375 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3744.45 | 3744.45 | 32009339044 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-21 | 2020-07-28 | 2020-07-30 |  |  |  |  | 2020-08-09 | 2020-08-12 | 2020-08-09 | 2020-08-12 | 2020-08-30
2384 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 5917 с установкой тр-ов 2х630кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, п.Московский, 53 кв-л, влад.12 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 5917 с установкой тр-ов 2х630кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, п.Московский, 53 кв-л, влад.12 | МКС | ССР | 2041.22 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 2039.175 |  |  |  | 2039.175 | ООО "СМК" | 2447.01 | 2447.01 | 32009339226 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-21 | 2020-07-28 | 2020-07-30 |  |  |  |  | 2020-08-09 | 2020-08-10 | 2020-08-09 | 2020-08-10 | 2020-08-30
2385 | Строительство 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 12687 - РП-10кВ № 12134 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Б.Очаковская, влад.35А | J_I-217584 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 12687 - РП-10кВ № 12134 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Б.Очаковская, влад.35А | МКС | ССР | 2273.7917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 2271.5167 |  |  |  | 2271.5167 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 2725.82 | 2725.82 | 32009339039 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-21 | 2020-07-28 | 2020-07-30 |  |  |  |  | 2020-08-10 | 2020-08-11 | 2020-08-10 | 2020-08-11 | 2020-09-30
2386 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 18090 - ТП-10/0,4кВ № 22765 (2 этап), в т.ч.ПИР: г.Москва, Новослободская, д.4 | K_I-238353 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 18090 - ТП-10/0,4кВ № 22765 (2 этап), в т.ч.ПИР: г.Москва, Новослободская, д.4 | МКС | ССР | 1107 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИТ Компания Д-Системс" | 1105.8917 |  |  |  | 1105.8917 | ООО "ИТ Компания Д-Системс" | 1327.07 | 1327.07 | 32009339227 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-21 | 2020-07-28 | 2020-07-30 |  |  |  |  | 2020-08-25 | 2020-08-10 | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020-08-30
2387 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24280 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинский пр-кт, д.127 | H_I-166179 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24280 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинский пр-кт, д.127 | МКС | ССР | 948.7833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 947.8333 |  |  |  | 947.8333 | ООО "СМК" | 1137.4 | 1137.4 | 32009339042 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-21 | 2020-07-28 | 2020-07-30 |  |  |  |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020-08-30
2388 | Общий | Общий | Общий | ГП | Выполнение работ ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по двум титулам МКС - филиала "ПАО МОЭСК" по адресу: г.Москва, ул.Новослободская, д.20 | МКС | ориентировочный расчет | 4430.8083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 4426.375 |  |  |  | 4426.375 | ООО "СМК" | 5311.65 | 5311.65 | 32009339207 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-21 | 2020-07-28 | 2020-07-30 |  |  |  |  | 2020-08-09 | 30.07.2020 | 2020-08-09 | 2020-08-09 | 2020-08-30
справочный | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22927 до стены фасада здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новослободская, д.20 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22927 до стены фасада здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новослободская, д.20 | МКС | ориентировочный расчет | 1232.875 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-06 |  |  | 2020-07-30 |  |  |  |  | 2020-08-09 |  | 2020-08-09 | 2020-08-09
справочный | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 22927 с установкой КРУ-0,4кВ с количеством присоединений 16 взамен существующих сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новослободская, д.20 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 22927 с установкой КРУ-0,4кВ с количеством присоединений 16 взамен существующих сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новослободская, д.20 | МКС | ориентировочный расчет | 3197.9333 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-06 |  |  | 2020-07-30 |  |  |  |  | 2020-08-09 |  | 2020-08-09 | 2020-08-09
2389 | Строительство МТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ фидер ‘‘ТП-310-ТП-200’’ ПС №353 "Высоково", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Румяново, д.13 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ фидер ‘‘ТП-310-ТП-200’’ ПС №353 "Высоково", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Румяново, д.13 | СЭС | ориентировочный расчет | 873.1245 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 868.759 |  |  |  | 868.7592 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1042.511 | 170.132 | 32009339250 | roseltorg.ru | 2020-07-10 | 2020-07-21 | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  |  |  |  | 2020-08-14 | 2020-08-11 | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2021-05-29
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 873.125
2390 | Реконструкция СТП-10/0.4 кВ (замена СТП-63/6/0,4, 1 шт, с тр-ром 16 кВА на МТП-250/6/0,4 с тр-ром 160 кВт), ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, Северная промышленная зона |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция СТП-10/0.4 кВ (замена СТП-63/6/0,4, 1 шт, с тр-ром 16 кВА на МТП-250/6/0,4 с тр-ром 160 кВт), ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, Северная промышленная зона | СЭС | ориентировочный расчет | 893.9779 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 890.833 |  |  |  | 890.8333 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1069 | 447.9619 | 32009339251 | roseltorg.ru | 2020-07-10 | 2020-07-21 | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  |  |  |  | 2020-08-14 | 17.08.2020 | 2020-08-14 | 2020-08-17 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 893.978
2391 | Строительство 2- КЛ-10 кВ от ТП-6/0,4кВ- 359 сек. А, Б, ПС №416 "Красные Горки", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинскийр-н, г. Долгопрудный, ул. Виноградная |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство 2- КЛ-10 кВ от ТП-6/0,4кВ- 359 сек. А, Б, ПС №416 "Красные Горки", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинскийр-н, г. Долгопрудный, ул. Виноградная | СЭС | ориентировочный расчет | 3179.0203 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3161.735 |  |  |  | 3161.735 | ООО "ФАБИ" | 3794.082 | 627.8939 | 32009339253 | roseltorg.ru | 2020-07-10 | 2020-07-21 | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  |  |  |  | 2020-08-14 | 13.08.2020 | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2021-05-25
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3179.017
2392 | Строительство ТП-10/0.4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ – 6кВ ф.ЦРП-48-ТП361-ТП322 ПС №35 "Октябрьская", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Луневское |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0.4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ – 6кВ ф.ЦРП-48-ТП361-ТП322 ПС №35 "Октябрьская", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Луневское | СЭС | ориентировочный расчет | 2874.614 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2860.241 |  |  |  | 2860.2408 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3432.289 | 568.0197 | 32009339255 | roseltorg.ru | 2020-07-10 | 2020-07-21 | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  |  |  |  | 2020-08-14 | 10.08.2020 | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2021-05-25
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2871.739
2393 | Реконструкция КТП-650 «Харинская» с заменой конструктивной части КТП на МТП и установкой нового РУ-0,4 кВ, ПС № 234 "Поля-Насосные", МО, г.о. Шатура, д. Харинская, д. 4А, к.н. 50:25:0070404:468 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-650 «Харинская» с заменой конструктивной части КТП на МТП и установкой нового РУ-0,4 кВ, ПС № 234 "Поля-Насосные", МО, г.о. Шатура, д. Харинская, д. 4А, к.н. 50:25:0070404:468 | ВЭС | расчет филиала | 650.9715 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 648 |  |  |  | 648 | ООО "ФАБИ" | 777.6 | 313.6538 | 32009341246 | roseltorg.ru | 2020-07-10 | 2020-07-22 | 2020-07-29 | 2020-07-30 |  |  |  |  | 2020-08-13 | 2020-08-10 | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020-12-10
2394 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 316 "Гавриловская" (замена на КТП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА с обмоткой типа Z) ПС № 818 "Ботино", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, д. Гавриловская, д. 57, к.н. 50:25:0060328:333 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 316 "Гавриловская" (замена на КТП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА с обмоткой типа Z) ПС № 818 "Ботино", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, д. Гавриловская, д. 57, к.н. 50:25:0060328:333 | ВЭС | расчет филиала | 1480.0731 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1473 |  |  |  | 1473 | ООО "ФАБИ" | 1767.6 | 707.04 | 32009341242 | roseltorg.ru | 2020-07-10 | 2020-07-22 | 2020-07-29 | 2020-07-30 |  |  |  |  | 2020-08-13 | 2020-08-10 | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020-12-11
2395 | Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ ответвл. от оп. 53 ВЛЗ-6 кВ фид. 11 ПС № 599 "Торфяная", в т.ч. ПИР, МО, г/о Орехово-Зуево, п. Прокудино, к.н. 50:24:0050203:544 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ ответвл. от оп. 53 ВЛЗ-6 кВ фид. 11 ПС № 599 "Торфяная", в т.ч. ПИР, МО, г/о Орехово-Зуево, п. Прокудино, к.н. 50:24:0050203:544 | ВЭС | расчет филиала | 967.6829 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 963 |  |  |  | 963 | ООО "ФАБИ" | 1155.6 | 462.24 | 32009341236 | roseltorg.ru | 2020-07-10 | 2020-07-22 | 2020-07-29 | 2020-07-30 |  |  |  |  | 2020-08-13 | 2020-08-10 | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020-12-11
2396 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-307, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-188 ПС № 722 "Чанки", в т.ч. ПИР, МО, г/о Коломенский, с. Октябрьское, к.н. 50:34:0010702:1370 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-307, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-188 ПС № 722 "Чанки", в т.ч. ПИР, МО, г/о Коломенский, с. Октябрьское, к.н. 50:34:0010702:1370 | ВЭС | расчет филиала | 1563.1791 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1556 |  |  |  | 1556 | ООО "ФАБИ" | 1867.2 | 1400.4 | 32009341230 | roseltorg.ru | 2020-07-10 | 2020-07-22 | 2020-07-29 | 2020-07-30 |  |  |  |  | 2020-08-13 | 2020-08-10 | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020-10-16
2397 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (12 шт.) от РУ-0,4 кВ вновь сооружаемых СТП-10/0,4 кВ ПС № 81 "Крушина", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, д. Новосельцево, д. 26-А, к.н. 50:25:0070424:74 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (12 шт.) от РУ-0,4 кВ вновь сооружаемых СТП-10/0,4 кВ ПС № 81 "Крушина", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, д. Новосельцево, д. 26-А, к.н. 50:25:0070424:74 | ВЭС | расчет филиала | 876.549 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 873 |  |  |  | 873 | ООО "ФАБИ" | 1047.6 | 402.2784 | 32009341229 | roseltorg.ru | 2020-07-10 | 2020-07-22 | 2020-07-29 | 2020-07-30 |  |  |  |  | 2020-08-13 | 2020-08-10 | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020-12-16
2398 | Строительство МТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ отв. от оп. 75 ф. "Колос" ПС № 495 "Щурово", ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-592, ВЛ-0,4 кВ (в т.ч. по сущ. оп. 5,4,3,2,1 ТП-592), в т.ч. ПИР, МО, г/о Коломенский, с. Пирочи, к.н. 50:34:0020202:2452 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ отв. от оп. 75 ф. "Колос" ПС № 495 "Щурово", ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-592, ВЛ-0,4 кВ (в т.ч. по сущ. оп. 5,4,3,2,1 ТП-592), в т.ч. ПИР, МО, г/о Коломенский, с. Пирочи, к.н. 50:34:0020202:2452 | ВЭС | расчет филиала | 986.1234 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 982 |  |  |  | 982 | ООО "ФАБИ" | 1178.4 | 452.5056 | 32009341224 | roseltorg.ru | 2020-07-10 | 2020-07-22 | 2020-07-29 | 2020-07-30 |  |  |  |  | 2020-08-13 | 2020-08-10 | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020-12-16
2399 | Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ № 592 (замена тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА) ПС № 495 "Щурово", в т.ч. ПИР, МО, г/о Коломенский, с. Пирочи, к.н. 50:34:0020202:2452 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ № 592 (замена тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА) ПС № 495 "Щурово", в т.ч. ПИР, МО, г/о Коломенский, с. Пирочи, к.н. 50:34:0020202:2452 | ВЭС | расчет филиала | 634.226 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 632 |  |  |  | 632 | ООО "ФАБИ" | 758.4 | 291.2256 | 32009341217 | roseltorg.ru | 2020-07-10 | 2020-07-22 | 2020-07-29 | 2020-07-30 |  |  |  |  | 2020-08-13 | 2020-08-10 | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020-12-16
2400 | Строительство МТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 97 фид. "Хорошово" ПС № 722 "Чанки", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Чанки, к.н. 50:34:0010502:1783 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 97 фид. "Хорошово" ПС № 722 "Чанки", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Чанки, к.н. 50:34:0010502:1783 | ВЭС | расчет филиала | 640.7223 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 638 |  |  |  | 638 | ООО "ФАБИ" | 765.6 | 293.9904 | 32009341211 | roseltorg.ru | 2020-07-10 | 2020-07-22 | 2020-07-29 | 2020-07-30 |  |  |  |  | 2020-08-13 | 2020-08-10 | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020-12-16
2401 | Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ ТП-69-ТП-61 ПС № 30 "Фряново", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, на землях ЗАО «СП Фряновское», северо-восточнее д. Бобры, уч. 506, к.н. 50:14:0010204:58 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ ТП-69-ТП-61 ПС № 30 "Фряново", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, на землях ЗАО «СП Фряновское», северо-восточнее д. Бобры, уч. 506, к.н. 50:14:0010204:58 | ВЭС | расчет филиала | 1129.0198 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 1123 |  |  |  | 1123 | ООО "Меридиан Энерго" | 1347.6 | 513.3714 | 32009341191 | roseltorg.ru | 2020-07-10 | 2020-07-22 | 2020-07-29 | 2020-07-30 |  |  |  |  | 2020-08-13 | 2020-08-10 | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020-12-17
2402 | Реконструкция ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0.4 кВ-437, ПС №669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Чернеево |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0.4 кВ-437, ПС №669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Чернеево | СЭС | ориентировочный расчет | 871.3396 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 868.833 |  |  |  | 868.8333 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1042.6 | 488.0255 | 32009339256 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-21 | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  |  |  |  | 2020-08-10 | 2020-08-17 | 2020-08-10 | 2020-08-17 | 2020-11-19
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 871.34
2403 | Строительство 2- КЛ-0.4 кВ от ТП-10/0.4 кВ-411 ф.2, ПС №631 "Елгозино", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Елгозино |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство 2- КЛ-0.4 кВ от ТП-10/0.4 кВ-411 ф.2, ПС №631 "Елгозино", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Елгозино | СЭС | ориентировочный расчет | 599.6479 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 596.6492 |  |  |  | 596.6492 | ООО "ЭЛМОНТ" | 715.979 | 321.7883 | 32009339257 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-21 | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  |  |  |  | 2020-08-10 | 2020-08-21 | 2020-08-10 | 2020-08-21 | 2020-11-18 |  | Выписка 010 от 07.09.20 (78): ЕУ
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ"
2404 | Строительство 2-КЛ-0.4 кВ от ТП-6/0.4 кВ-212, ПС №443 "Бабайки", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, п. Шевляково |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство 2-КЛ-0.4 кВ от ТП-6/0.4 кВ-212, ПС №443 "Бабайки", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, п. Шевляково | СЭС | ориентировочный расчет | 2809.7158 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 2795.667 |  |  |  | 2795.6667 | ООО "ЭЛМОНТ" | 3354.8 | 1694.3434 | 32009339259 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-21 | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  |  |  |  | 2020-08-10 | 2020-08-11 | 2020-08-10 | 2020-08-11 | 2020-11-18
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2809.7
2405 | Строительство МТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.142108 ПС №142 "Ванино", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Покровское-Жуково |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.142108 ПС №142 "Ванино", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Покровское-Жуково | СЭС | ориентировочный расчет | 1220.7703 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1214.666 |  |  |  | 1214.6658 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1457.599 | 260.2855 | 32009339261 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-21 | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  |  |  |  | 2020-08-10 | 2020-08-11 | 2020-08-10 | 2020-08-11 | 2021-05-18
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1220.7
2406 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27635 до ВРЩ-0,4кВ № 96528 (от СП № 72), 2КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ № 72 (РТП-10/0,4кВ № 14142) до ВРЩ-0,4кВ № 96529, в т.ч. ПИР: г.Москва, Хоромный туп., д.2/6 | K_I-236348 | 2021 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27635 до ВРЩ-0,4кВ № 96528 (от СП № 72), 2КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ № 72 (РТП-10/0,4кВ № 14142) до ВРЩ-0,4кВ № 96529, в т.ч. ПИР: г.Москва, Хоромный туп., д.2/6 | МКС | ориентировочный расчет | 1115.925 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 1114.9667 |  |  |  | 1114.9667 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 1337.96 | 275.8075 | 32009339217 | roseltorg.ru | 2020-07-10 | 2020-07-21 | 2020-07-28 | 2020-07-30 |  |  |  |  | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 2021-03-30
2407 | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 ЦРП-10 кВ №1 ПС-110 кВ №423 "Румянцево", два реклоузера (6,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, 50:08:0080314:29, 50:08:0080314:18 | K_I-236689 | 2021-03-04 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 ЦРП-10 кВ №1 ПС-110 кВ №423 "Румянцево", два реклоузера (6,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, 50:08:0080314:29, 50:08:0080314:18 | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 1250.095 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1221.34 |  |  |  | 1221.3417 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1465.61 | 1465.61 | 32009346406 | roseltorg.ru | 2020-07-10 | 2020-07-23 | 2020-07-30 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-13 | 2020-08-21 | 2020-08-13 | 2020-08-21 | 2020-08-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1223.84
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1225.09
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1234.84
2408 | Реконструкция РУ-6 кВ 2-ой секции ПС-35 кВ №482 "Дачная" с установкой 1 ячейки, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, горбольницы № 45 п, 50:20:0041701:39 | K_I-237202 | 2022-04-01 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция РУ-6 кВ 2-ой секции ПС-35 кВ №482 "Дачная" с установкой 1 ячейки, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, горбольницы № 45 п, 50:20:0041701:39 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1964.3828 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1923.13 |  |  |  | 1923.1333 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2307.76 | 115.9879 | 32009346401 | roseltorg.ru | 2020-07-10 | 2020-07-23 | 2020-07-30 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-13 | 2020-09-01 | 2020-08-13 | 2020-09-01 | 2022-04-01 |  | Приказ 459 от 16.04.20 "Особо значимый объект"
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1925.1
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 1927.45
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1924.51
2409 | Строительство КЛ-10 кВ, 2 шт., от вновь сооружаемых линейных ячеек в РП-10 кВ №28. до РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ №3 Заявителя, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, ул. Зимёнковская; | K_I-238398 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство КЛ-10 кВ, 2 шт., от вновь сооружаемых линейных ячеек в РП-10 кВ №28. до РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ №3 Заявителя, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, ул. Зимёнковская; | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 8243.1686 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 8201.95 |  |  |  | 8201.95 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 9842.34 | 1451.5681 | 32009341062 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-22 | 2020-07-29 | 2020-07-31 |  |  |  |  | 2020-08-09 | 2020-08-20 | 2020-08-09 | 2020-08-20 | 2021-05-25
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 8234.93
2410 |  |  |  | МТРиО | Поставка арматуры для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110 кВ с защищенными проводами для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом (ЗНТ 062-0012588) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 2567.868 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ООО "ФОРЭНЕРГО-ТРЕЙД" | 2567.56 |  |  |  | 2567.55 | ООО "ФОРЭНЕРГО-ТРЕЙД" | 3081.06 |  | 2419009 | b2b-moesk.ru | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-08-05 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-16 | 2020-09-10 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | ООО "НИЛЕД" | 2565.28
участник | [12 empty] | ООО НПО "ХОРДА" | 2033.1 | ООО НПО "ХОРДА"
справочный | Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЮЭС в 2020г. |  | 2020 | МТРиО | Поставка арматуры для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110 кВ с защищенными проводами для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом (ЗНТ 062-0012588) по титулу "Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЮЭС в 2020г." | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 1334.1815 | [15 empty] | 2020-07-22 |  |  | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-16 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30
справочный | Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЗЭС в 2020г. |  |  | МТРиО | Поставка арматуры для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110 кВ с защищенными проводами для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом (ЗНТ 062-0012588) по титулу "Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЗЭС в 2020г." | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 1233.6865 | [15 empty] | 2020-07-22 |  |  | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-16 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30
2411 |  |  |  | МТРиО | Поставка арматуры к самонесущему изолированному проводу (СИП) напряжением до 1 кВ для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом (ЗНТ 062-0012536) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 8415.4791 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ООО "НИЛЕД" | 8414.25 |  | 1 | 8384.14 | 8384.1417 | ООО "НИЛЕД" | 10060.97 |  | 2418529 | b2b-moesk.ru | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-08-04 | 2020-09-10 |  |  |  |  | 2020-09-16 | 2020-09-24 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ФОРЭНЕРГО-ТРЕЙД" | 8415.47 |  |  | 8398.74
участник | [12 empty] | ООО НПО "ХОРДА" | 7726.2 | ООО НПО "ХОРДА"
справочный | Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЮЭС в 2020г. |  | 2020 | МТРиО | Поставка арматуры к самонесущему изолированному проводу (СИП) напряжением до 1 кВ для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом (ЗНТ 062-0012536) по титулу "Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЮЭС в 2020г." | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 5365.7592 | [15 empty] | 2020-07-22 |  |  | 2020-09-10 |  |  |  |  | 2020-09-16 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30
справочный | Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЗЭС в 2020г. |  |  | МТРиО | Поставка арматуры к самонесущему изолированному проводу (СИП) напряжением до 1 кВ для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом (ЗНТ 062-0012536) по титулу "Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЗЭС в 2020г." | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 3049.72 | [15 empty] | 2020-07-22 |  |  | 2020-09-10 |  |  |  |  | 2020-09-16 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30
2412 | Развитие функциональных возможностей информационной системы поддержки подготовки ТУ на ТП (Разработка цифровой платформы информобмена и интеграции для процессов планирования загрузки ПЦ и резерва мощности, цифровизация процесса подготовки ТУ) | J_I-223479 | 2023 | Работы | Выполнение работ по развитию функциональных возможностей автоматизированной системы поддержки подготовки технических условий на технологическое присоединение в филиалах ПАО «МОЭСК» – «Московские кабельные сети» и «Северные электрические сети» | ПАО "МОЭСК" | Технико-коммерческое предложение | 69880.9254 | ОК | ОК ЕП | 1 | 1 | ООО "СИГМА" | 69583.3333 |  |  |  | 69583.3333 | ООО "СИГМА" | 83500 |  | 2419360 | b2b-moesk.ru | 2020-07-20 | 2020-07-24 | 2020-08-14 | 2020-09-07 |  |  |  |  | 2020-10-04 | 21.09.2020 | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2021-10-03
2413 | Доработка АС ЭОЗПР с переводом на единую ERP платформу, разработка системы учета и согласования заявок на подрядные работы, интеграция с АСУ ФХД (IT-010) (1 шт.(прочие)) | J_I-215702 | 2022 | Работы | Выполнение работ по разработке функционала перевода на единую ERP платформу, разработка системы учета и согласования заявок на подрядные работы для ПАО «МОЭСК» в Автоматизированной системе экономического обоснования заявок на выполнение подрядных работ | ПАО "МОЭСК" | ТКП | 21051.449 | ОК | ОК ЕП | 1 | 1 | ООО "Интеллектуальные системы" | 21051.37 |  |  |  | 21051.3667 | ООО " Интеллектуальные системы" | 25261.64 | 0 | 32009349376 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-07-24 | 2020-08-03 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-10-04 | 01.10.2020 | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2021-05-03
2414 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с КТП-163, ПС №400 "Ока"", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Съяново-2 (насел. местность) | J_I-221994 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с КТП-163, ПС №400 "Ока"", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Съяново-2 (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 3504.3 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 3486.08 |  |  |  | 3486.075 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 4183.29 | 344.4074 | 32009349988 | roseltorg.ru | 2020-07-10 | 2020-07-24 | 2020-07-31 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 3504.3
2415 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с ТП-9786, ПС №771 "Малино"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д. Занкино (насел. местность) | J_I-222076 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с ТП-9786, ПС №771 "Малино"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д. Занкино (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 753.1167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 748.97 |  |  |  | 748.975 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 898.77 | 277.0644 | 32009349972 | roseltorg.ru | 2020-07-10 | 2020-07-24 | 2020-07-31 | 2020-08-07 |  |  |  |  | 2020-08-20 | 2020-08-19 | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 753.12
2416 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.9, ПС №385 "Ефремово"", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, п Шарапово (насел. местность) | J_I-222087 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.9, ПС №385 "Ефремово"", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, п Шарапово (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 4230.1333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 4208.98 |  | 1 | 4208.98 | 4208.9833 | ООО "ЭЛМОНТ" | 5050.78 | 1448.6733 | 32009349969 | roseltorg.ru | 2020-07-10 | 2020-07-24 | 2020-07-31 | 2020-08-12 |  |  |  |  | 2020-08-20 | 2020-08-24 | 2020-08-20 | 2020-08-24 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 4230.13 |  |  | 4230.13
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 4230.13 |  |  | 4230.13
2417 | Реконструкция ВЛ-6кВ фид.РП-55 - ЗТП-412, с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н | J_I-224157 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-6кВ фид.РП-55 - ЗТП-412, с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н | ПАО "МОЭСК" | ССР | 3599.2717 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 3581.28 |  |  |  | 3581.275 | ООО "ЭЛМОНТ" | 4297.53 | 223.4971 | 32009349996 | roseltorg.ru | 2020-07-10 | 2020-07-24 | 2020-07-31 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-20 | 2020-08-26 | 2020-08-20 | 2020-08-26 | 2022-06-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3599.27
2418 | Модернизация ВЛ 6-кВ ф-4 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки по населённой местности), в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, п. Софрино (0,233 км) | J_I-224174 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ВЛ 6-кВ ф-4 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки по населённой местности), в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, п. Софрино (0,233 км) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1570.0735 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1559.08 |  |  |  | 1559.0833 | ООО "Техно инжиниринг" | 1870.9 | 992.1439 | 32009350000 | roseltorg.ru | 2020-07-10 | 2020-07-24 | 2020-07-31 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-20 | 2020-08-26 | 2020-08-20 | 2020-08-26 | 2020-10-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1568.5
2419 | Строительство КЛ-10кВ с переврезкой 8шт, вынос участка ВЛ-10кВ, т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, д.Рассказовка,кад.н. 77:17:0110505:6315 | K_I-236838 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объекту: Строительство КЛ-10кВ с переврезкой 8шт, вынос участка ВЛ-10кВ, т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, д.Рассказовка,кад.н. 77:17:0110505:6315 | НМ | ОРС | 5419.3727 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Технолог" | 5392.2758 |  |  |  | 5392.2758 | ООО "Технолог" | 6470.731 | 1994.7366 | 32009370039 | roseltorg.ru | 2020-07-10 | 2020-07-22 | 2020-07-30 | 2020-07-31 |  |  |  |  | 2020-08-14 | 2020-08-20 | 2020-08-14 | 2020-08-20 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН"
2420 | Реконструкция ТП 10/0,4 №45 (замена тр-ра на 160 кВА), в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Юркино (0,25 МВА) | J_I-222722 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП 10/0,4 №45 (замена тр-ра на 160 кВА), в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Юркино (0,25 МВА) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 834.4847 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 830.31 |  |  |  | 830.3083 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 996.37 | 528.378 | 32009350003 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-07-24 | 2020-07-31 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-26 | 2020-08-23 | 2020-08-26 | 2020-10-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 834.4
2421 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-57, ПС №245 "Пятницкая"", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Токарёво (насел. местность) | J_I-221942 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-57, ПС №245 "Пятницкая"", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Токарёво (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1766.3417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1756.63 |  |  |  | 1756.625 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2107.95 | 620.9465 | 32009349977 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-07-24 | 2020-07-31 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-17 | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1766.3
2422 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-179, ПС №572 "Стрелецкая"", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Колтово (насел. местность) | J_I-221948 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-179, ПС №572 "Стрелецкая"", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Колтово (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2640.5917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2626.07 |  |  |  | 2626.0667 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 3151.28 | 928.284 | 32009349980 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-07-24 | 2020-07-31 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-17 | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2640.5
2423 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-120, строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ ф.4 с ЗТП-226, ПС №525 "Сорокино"", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Лазаревка (насел. местность) | J_I-221952 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-120, строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ ф.4 с ЗТП-226, ПС №525 "Сорокино"", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Лазаревка (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2513.975 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2500.15 |  |  |  | 2500.15 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 3000.18 | 230.3168 | 32009349992 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-07-24 | 2020-07-31 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-17 | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2513.9
2424 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-226, ПС №525 "Сорокино"", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, п.Б.Руново (насел. местность) | J_I-221969 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-226, ПС №525 "Сорокино"", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, п.Б.Руново (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2482.5167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2468.86 |  |  |  | 2468.8667 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2962.64 | 872.7157 | 32009349982 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-07-24 | 2020-07-31 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-17 | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2482.5
2425 | Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-10808А до врезки в КЛ ТП 10807 А- ТП 10713 Б, в т.ч.ПИР по адресу: г.Москва, Ломоносовский пр., д17 (0,086 км; 472 кв.м.) | H_I-185470 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-10808А до врезки в КЛ ТП 10807 А- ТП 10713 Б, в т.ч.ПИР по адресу: г.Москва, Ломоносовский пр., д17 (0,086 км; 472 кв.м.) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 890.875 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 881.97 |  |  |  | 881.9667 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 1058.36 | 77.441 | 32009354719 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-07-27 | 2020-08-03 | 2020-08-12 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-25 | 2020-08-23 | 2020-08-25 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 890.88
2426 | Реконструкция 6КЛ-0,4 кВ ТП 6849 А,Б - вв.49069 – вв.49070 – вв.49071, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рублёвское ш., д.109 к.1,2,3 (0,339 км; 98 кв.м.) | H_I-198251 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 6КЛ-0,4 кВ ТП 6849 А,Б - вв.49069 – вв.49070 – вв.49071, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рублёвское ш., д.109 к.1,2,3 (0,339 км; 98 кв.м.) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 999.9583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 999.46 |  |  |  | 999.4583 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1199.35 | 346.6871 | 32009354724 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-07-27 | 2020-08-03 | 2020-08-12 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 999.96
2427 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-4952 до ТП-4939 и до ТП-4981, в т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, ул.Лодочная, д.5 | H_I-185491 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-4952 до ТП-4939 и до ТП-4981, в т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, ул.Лодочная, д.5 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1114.825 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОМПАНИЯ "ТЭСЛА-СТРОЙПРОЕКТ" | 1113.71 |  |  |  | 1113.7083 | ООО "КОМПАНИЯ "ТЭСЛА-СТРОЙПРОЕКТ" | 1336.45 | 64.1719 | 32009354720 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-07-27 | 2020-08-03 | 2020-08-12 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-09-07 | 2020-08-23 | 2020-09-07 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 1114.83
2428 | Реконструкция КЛ-10 кВ РТП 1871 - ПС 32, КЛ-10 кВ ПС 179 - РТП 5111, РП 810, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Щербаковская д.3, ул.Ибрагимова д.15, к.1 (1,224 км; 292 кв.м.; 86 п.м.) | H_I-198502 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ РТП 1871 - ПС 32, КЛ-10 кВ ПС 179 - РТП 5111, РП 810, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Щербаковская д.3, ул.Ибрагимова д.15, к.1 (1,224 км; 292 кв.м.; 86 п.м.) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 5767.625 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 5761.86 |  | 1 | 5761.86 | 5761.8583 | ООО "СФ ТЦС" | 6914.23 | 518.9179 | 32009354730 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-07-27 | 2020-08-03 | 2020-08-12 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 5767.63 |  |  | 5767.63
2429 | Реконструкция 2КЛ-6кВ от ТП-4942 до ТП-5407, в т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, ул.Фабрициуса, д.30 (0,17 км; 56 кв.м.; 69 п.м.) | H_I-185493 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-6кВ от ТП-4942 до ТП-5407, в т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, ул.Фабрициуса, д.30 (0,17 км; 56 кв.м.; 69 п.м.) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2495 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОМПАНИЯ "ТЭСЛА-СТРОЙПРОЕКТ" | 2492.51 |  |  |  | 2492.5083 | ООО "КОМПАНИЯ "ТЭСЛА-СТРОЙПРОЕКТ" | 2991.01 | 207.5395 | 32009354721 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-07-27 | 2020-08-03 | 2020-08-12 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-27 | 2020-08-23 | 2020-08-27 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 2495
2430 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-28757 до РП-28044, в т.ч. ПИР, по адресу: г.Москва, ул. Б.Дмитровка, д.26 (2,68 км; 61 кв.м.; 725 п.м.) | H_I-161980 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-28757 до РП-28044, в т.ч. ПИР, по адресу: г.Москва, ул. Б.Дмитровка, д.26 (2,68 км; 61 кв.м.; 725 п.м.) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 9543.55 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 9538.78 |  | 1 | 9538.78 | 9538.775 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 11446.53 | 493.6149 | 32009354729 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-07-27 | 2020-08-03 | 2020-08-12 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2022-12-30
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 9543.55 |  |  | 9543.55
2431 | Реконструкция КЛ-10кВ от РТП-5441 до ПС-17, в т.ч. ПИР: г.Москва, улица 1812 Года, д.15, с.5 (0,178 км; 123 кв.м.; 1 шт.(прочие)) | H_I-185564 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция КЛ-10кВ от РТП-5441 до ПС-17, в т.ч. ПИР: г.Москва, улица 1812 Года, д.15, с.5 (0,178 км; 123 кв.м.; 1 шт.(прочие)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1870.85 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 1868.04 |  |  |  | 1868.0417 | ООО "ЭнергоСеть" | 2241.65 | 172.4346 | 32009354727 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-07-27 | 2020-08-03 | 2020-08-06 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-20 | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1870.85
2432 | Общий | Общий | Общий | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по объектам ЗЭС Волоколамского р-на (8 объектов (СИП-3)) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 4911.6687 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 4819.33 |  | 1 | 4819.33 | 4819.3333 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 5783.2 | 1223.3692 | 32009354731 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-07-27 | 2020-08-03 | 2020-08-12 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 28.08.2020 | 2020-08-23 | 2020-08-28 | 2021-01-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 4823.26 |  |  | 4823.26
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.5 ПС-627, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Спасс - д.Стремоухово (3,22 км) | J_I-221761 | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.5 ПС-627, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Спасс - д.Стремоухово (3,22 км) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 583.6369 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-20 |  |  | 2020-08-12 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-28 | 2020-08-23 | 2020-08-28
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.4 РП-6, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Клетки - д.Новлянское (2,66 км) | J_I-221763 | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.4 РП-6, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Клетки - д.Новлянское (2,66 км) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 485.1482 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-20 |  |  | 2020-08-12 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-28 | 2020-08-23 | 2020-08-28
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 ПС-407, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Осташево- д.Нижнее Заречье (4,2 км) | J_I-221766 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 ПС-407, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Осташево- д.Нижнее Заречье (4,2 км) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 766.023 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-20 |  |  | 2020-08-12 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-28 | 2020-08-23 | 2020-08-28
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.7 ПС-407, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Солодово-д.Шульгино (2,59 км) | J_I-221767 | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.7 ПС-407, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Солодово-д.Шульгино (2,59 км) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 472.3811 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-20 |  |  | 2020-08-12 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-28 | 2020-08-23 | 2020-08-28
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.6 ПС-662, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Медведки (4,2 км) | J_I-221768 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.6 ПС-662, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Медведки (4,2 км) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 766.023 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-20 |  |  | 2020-08-12 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-28 | 2020-08-23 | 2020-08-28
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 ПС-408, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Теряево-д.Харланиха (2,31 км) | J_I-221769 | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 ПС-408, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Теряево-д.Харланиха (2,31 км) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 421.3129 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-20 |  |  | 2020-08-12 |  |  |  |  | 2020-08-23 |  | 2020-08-23 | 2020-08-23
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 РП-3, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск "Возмище"" (4,62 км) | J_I-221775 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 РП-3, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск "Возмище"" (4,62 км) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 842.6258 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-20 |  |  | 2020-08-12 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-28 | 2020-08-23 | 2020-08-28
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.14 ПС-395, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Муромцево-д.Нелидово (3,15 км) | J_I-221781 | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.14 ПС-395, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Муромцево-д.Нелидово (3,15 км) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 574.518 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-20 |  |  | 2020-08-12 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-28 | 2020-08-23 | 2020-08-28
2433 | Общий | Общий | Общий | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по объектам ЗЭС Волоколамского р-на (5 объектов (СИП-3)) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 3281.1336 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 3220.1 |  |  |  | 3220.1083 | ООО "Техно инжиниринг" | 3864.13 | 893.5801 | 32009354733 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-07-27 | 2020-08-03 | 2020-08-06 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 24.08.2020 | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2021-01-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3222.07
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 3226.01
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 РП-3, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Горки-д.Ченцы (2,66 км) | J_I-221779 | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 РП-3, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Горки-д.Ченцы (2,66 км) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 485.1482 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-20 |  |  | 2020-08-06 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-23 | 2020-08-24
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.Резервный ввод РП-4, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Гряды (2,8 км) | J_I-221780 | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.Резервный ввод РП-4, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Гряды (2,8 км) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 510.6823 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-20 |  |  | 2020-08-06 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-23 | 2020-08-24
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.1 ПС-642, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Ботово (3,36 км) | J_I-221783 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.1 ПС-642, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Ботово (3,36 км) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 612.8187 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-20 |  |  | 2020-08-06 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-23 | 2020-08-24
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 ПС-642, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Ярополец (3,36 км) | J_I-221784 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 ПС-642, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Ярополец (3,36 км) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 612.8187 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-20 |  |  | 2020-08-06 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-23 | 2020-08-24
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 РП-17, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Михайловское-д.Алферьево (5,81 км) | J_I-221786 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 РП-17, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Михайловское-д.Алферьево (5,81 км) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 1059.6657 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-20 |  |  | 2020-08-06 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-23 | 2020-08-24
2434 | Общий | Общий | Общий | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по объектам ЗЭС Истринского р-на (5 объектов (СИП-3)) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 3246.4802 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 3183.82 |  |  |  | 3183.825 | ООО "Техно инжиниринг" | 3820.59 | 883.5114 | 32009354735 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-07-27 | 2020-08-03 | 2020-08-06 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 24.08.2020 | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2021-01-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3188.04
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.7 ПС-683 проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Огарково (4,5 км) | J_I-221787 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.7 ПС-683 проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Огарково (4,5 км) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 820.7394 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-20 |  |  | 2020-08-06 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-23 | 2020-08-24
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.13 РП 81 проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Лобаново (3,1 км) | J_I-221788 | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.13 РП 81 проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Лобаново (3,1 км) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 565.3982 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-20 |  |  | 2020-08-06 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-23 | 2020-08-24
справочный | Реконструкция ВЛ 6 кВ фид.51 от ПС 836 проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, (4 км) | J_I-221790 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 6 кВ фид.51 от ПС 836 проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, (4 км) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 729.5461 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-20 |  |  | 2020-08-06 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-23 | 2020-08-24
справочный | Реконструкция ВЛ 10 кВ от РП 71 проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Лужки (2,8 км) | J_I-221791 | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 10 кВ от РП 71 проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Лужки (2,8 км) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 510.6823 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-20 |  |  | 2020-08-06 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-23 | 2020-08-24
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.5 ПС-683 проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Дубровское, ,Котово (3,4 км) | J_I-221793 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.5 ПС-683 проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Дубровское, ,Котово (3,4 км) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 620.1142 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-20 |  |  | 2020-08-06 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-23 | 2020-08-24
2435 | Общий | Общий | Общий | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по объектам ЗЭС Можайского р-на (4 объекта (СИП-3)) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 2630.0137 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2585.83 |  |  |  | 2585.8333 | ООО "Техно инжиниринг" | 3103 | 717.5688 | 32009354736 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-07-27 | 2020-08-03 | 2020-08-06 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 24.08.2020 | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2021-01-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2587.14
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.5 ПС-725 (оп.78-141) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (3,57 км) | J_I-221901 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.5 ПС-725 (оп.78-141) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (3,57 км) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 651.1199 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-20 |  |  | 2020-08-06 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-23 | 2020-08-24
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.2 РП-32 (оп.135-190) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (3,5 км) | J_I-221917 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.2 РП-32 (оп.135-190) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (3,5 км) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 638.3528 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-20 |  |  | 2020-08-06 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-23 | 2020-08-24
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.2 РП-32 (оп.181-255) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (4,55 км) | J_I-221918 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.2 РП-32 (оп.181-255) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (4,55 км) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 829.8587 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-20 |  |  | 2020-08-06 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-23 | 2020-08-24
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.4 РП-32 (оп.1-34) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (2,8 км) | J_I-221920 | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.4 РП-32 (оп.1-34) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (2,8 км) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 510.6823 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-20 |  |  | 2020-08-06 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-23 | 2020-08-24
2436 | Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-2 ПС-789 проходящей по населённой местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. (4,6 км) | J_I-221940 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-2 ПС-789 проходящей по населённой местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. (4,6 км) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 838.978 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 823.62 |  |  |  | 823.625 | ООО "Техно инжиниринг" | 988.35 | 228.5559 | 32009354740 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-07-27 | 2020-08-03 | 2020-08-07 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2021-01-31
2437 | Общий | Общий | Общий | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по объектам ЗЭС Лотошинского р-на (2 объекта (СИП-3)) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 1149.0351 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1126.28 |  |  |  | 1126.2833 | ООО "Техно инжиниринг" | 1351.54 | 312.5436 | 32009354739 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-07-27 | 2020-08-03 | 2020-08-06 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 24.08.2020 | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2021-01-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1127.43
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС 324 ф3 оп71-127 с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский район (3,2 км) | J_I-221799 | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС 324 ф3 оп71-127 с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский район (3,2 км) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 583.6369 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-20 |  |  | 2020-08-06 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-23 | 2020-08-24
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС619 ф1 оп175Б-218 с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский район (3,1 км) | J_I-221802 | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС619 ф1 оп175Б-218 с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский район (3,1 км) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 565.3982 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-20 |  |  | 2020-08-06 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-23 | 2020-08-24
2438 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.8 ПС-428 (оп.392-427) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (2,38 км) | J_I-221874 | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.8 ПС-428 (оп.392-427) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (2,38 км) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 434.0799 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 425.27 |  |  |  | 425.2667 | ООО "СК СИСТЕМА" | 510.32 | 120.4482 | 32009354743 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-07-27 | 2020-08-03 | 2020-08-06 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-21 | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2021-01-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 426.79
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 425.49
2439 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 18961 с установкой блоков RM-6 взамен существующих, в т.ч. ПИР: г.Москва, Колпачный пер., д.9А, стр.1 | H_I-201535 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 18961 с установкой блоков RM-6 взамен существующих, в т.ч. ПИР: г.Москва, Колпачный пер., д.9А, стр.1 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 6079.2333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 6018.44 |  |  |  | 6018.4417 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 7222.13 | 1990.3508 | 32009366807 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-07-30 | 2020-08-06 | 2020-08-12 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-26 | 2020-08-23 | 2020-08-26 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СФ ТЦС" | 6079.23
2440 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 11903 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, взамен существующих 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Расковой, д.11А | I_I-205432 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 11903 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, взамен существующих 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Расковой, д.11А | ПАО "МОЭСК" | ССР | 11795.0917 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 11777.4 |  |  |  | 11777.4 | ООО "ЭнергоСеть" | 14132.88 | 5245.1926 | 32009366814 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-07-30 | 2020-08-06 | 2020-08-12 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 25.08.2020 | 2020-08-23 | 2020-08-25 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 11795.09
2441 | Строительство CП-6 кВ, 2КЛ-6кВ от врезки в КЛ-6кВ ф. Прогресс с ЦРП-7 до РУ-6кВ вновь сооружаемого СП-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Солнечногорск, 63 км Ленинградское ш. |  | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство CП-6 кВ, 2КЛ-6кВ от врезки в КЛ-6кВ ф. Прогресс с ЦРП-7 до РУ-6кВ вновь сооружаемого СП-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Солнечногорск, 63 км Ленинградское ш. | СЭС | ориентировочный расчет | 2203.4862 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2192.468 |  |  |  | 2192.47 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2630.96 | 210.2495 | 32009358184 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-28 | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  |  |  |  | 2020-08-10 | 2020-08-24 | 2020-08-10 | 2020-08-24 | 2021-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2201.283
2442 | Строительство новых ТП-20/0,4кВ №1, №2 с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-20кВ от врезки в КЛ-20кВ до врезки в КЛ-20кВ напр.ТП 20/0,4кВ № 72379 - ТП 20/0,4кВ № 72381 с заходом в новые ТП-20/0,4кВ №1, №2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лужники, д.24, стр.5 | K_I-238066 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новых ТП-20/0,4кВ №1, №2 с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-20кВ от врезки в КЛ-20кВ до врезки в КЛ-20кВ напр.ТП 20/0,4кВ № 72379 - ТП 20/0,4кВ № 72381 с заходом в новые ТП-20/0,4кВ №1, №2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лужники, д.24, стр.5 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 53038.8167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" | 53038.82 |  | 1 | 52835.15 | 52835.15 | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" | 63402.18 | 2237.724 | 32009366782 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-07-30 | 2020-08-06 | 2020-08-12 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-09-09 | 2020-08-23 | 2020-09-09 | 2022-04-27
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ" | 53038.82 |  |  | 53038.82
2443 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №495 с заменой тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Молоковское с/п, Ленинский р-н, Андреевское д Ю8-20-302-15980(820715) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №495 с заменой тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Молоковское с/п, Ленинский р-н, Андреевское д Ю8-20-302-15980(820715) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 732.6083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 728.798 |  |  |  | 728.798 | ООО "ЭлектроГарант" | 874.5576 | 252.8018 | 32009356387 | roseltorg.ru | 2020-07-10 | 28.07.2020 | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-05 | 2020-08-24 | 2020-08-05 | 2020-08-24 | 2020-12-30
2444 | Строительство 2ТП-100-10/0,4 кВ, 2ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "Якшинский с РП-3", ф. "Шипиловский с РП-3", ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Шепилово д Ю8-20-302-14485(802313) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство 2ТП-100-10/0,4 кВ, 2ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "Якшинский с РП-3", ф. "Шипиловский с РП-3", ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Шепилово д Ю8-20-302-14485(802313) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1510.6358 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 1502.78 |  |  |  | 1502.78 | ООО "ЭлектроГарант" | 1803.336 | 995.8721 | 32009356385 | roseltorg.ru | 2020-07-10 | 28.07.2020 | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-05 | 2020-08-24 | 2020-08-05 | 2020-08-24 | 2020-10-30
2445 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.20 с ПС №137 "Домодедовская", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г., Заболотье д Ю8-20-302-11241(706379) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.20 с ПС №137 "Домодедовская", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г., Заболотье д Ю8-20-302-11241(706379) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2157.5925 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Техно инжиниринг" | 2144.6465 |  |  |  | 2144.6465 | ООО "Техно инжиниринг" | 2573.5757 | 1511.4651 | 32009356379 | roseltorg.ru | 2020-07-10 | 28.07.2020 | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-05 | 2020-08-24 | 2020-08-05 | 2020-08-24 | 2020-10-26
2446 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-177, ПС №680 "Дзержинская", в т.ч. ПИР, МОсть, р-н Ленинский, с/п Молоковское Ю8-20-302-16121(821511) |  | 2021 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-177, ПС №680 "Дзержинская", в т.ч. ПИР, МОсть, р-н Ленинский, с/п Молоковское Ю8-20-302-16121(821511) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 758.8167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 754.871 |  |  |  | 754.871 | ООО "ЭлектроГарант" | 905.8452 | 0 | 32009356374 | roseltorg.ru | 2020-07-10 | 28.07.2020 | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-05 | 2020-08-24 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2021-06-27
2447 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-303-15320(811169)), ПС №319 "Лаговская", в т.ч. ПИР, МО, р-н Подольский, с/о Сынковский, снт "Юшино", уч-к 25 Ю8-20-302-16209(823033) |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-303-15320(811169)), ПС №319 "Лаговская", в т.ч. ПИР, МО, р-н Подольский, с/о Сынковский, снт "Юшино", уч-к 25 Ю8-20-302-16209(823033) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 658.7833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 655.1597 |  |  |  | 655.1597 | АО "КонтурЭнерго" | 786.1916 | 220.1337 | 32009356370 | roseltorg.ru | 2020-07-10 | 28.07.2020 | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  |  |  |  | 2020-08-05 | 2020-08-26 | 2020-08-05 | 2020-08-26 | 2020-12-29
2448 | Реконструкция СТП-63-10/0,4 кВ №1815 с заменой на ТП-160-10/0,4кВ, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Шишкино д Ю8-20-302-16182(823253) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Реконструкция СТП-63-10/0,4 кВ №1815 с заменой на ТП-160-10/0,4кВ, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Шишкино д Ю8-20-302-16182(823253) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1028.2825 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 1022.6274 |  |  |  | 1022.6274 | АО "КонтурЭнерго" | 1227.1529 | 350.6151 | 32009356365 | roseltorg.ru | 2020-07-10 | 28.07.2020 | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-05 | 2020-08-25 | 2020-08-05 | 2020-08-25 | 2020-12-29
2449 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №1351 от 02.07.2020 Раменского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1589.7267 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Элмонт" | 1581.778 |  |  |  | 1581.7784 | ООО "Элмонт" | 1898.134 | 743.3252 | 32009356355 | roseltorg.ru | 2020-07-10 | 28.07.2020 | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-05 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020-12-26
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1589.727
справочный | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.8 (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-3741(713804)), ПС №635 "Степановская", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н Ю8-20-302-16125(822294) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.8 (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-3741(713804)), ПС №635 "Степановская", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н Ю8-20-302-16125(822294) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1099.6017 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-10 |  |  | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-05 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ c ТП-2199, ПС №635 "Степановская", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, вблизи с. Никитское Ю8-20-302-16103(821597) |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ c ТП-2199, ПС №635 "Степановская", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, вблизи с. Никитское Ю8-20-302-16103(821597) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 490.125 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-10 |  |  | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-05 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05
2450 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 17 ВЛЗ-10 кВ ТП-404-ТП-116 ПС № 206 "Фрязино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, СПК "Новое Литвиново", к.н. 50:14:0030111:747 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 17 ВЛЗ-10 кВ ТП-404-ТП-116 ПС № 206 "Фрязино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, СПК "Новое Литвиново", к.н. 50:14:0030111:747 | ВЭС | расчет филиала | 930.1773 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 925 |  |  |  | 925 | ООО "Меридиан Энерго" | 1110 | 1110 | 32009358527 | roseltorg.ru | 2020-07-14 | 2020-07-28 | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-03 | 2020-08-05 | 2020-08-03 | 2020-08-05 | 2020-08-07
2451 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.45 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-11529(769526)), ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н Ю8-20-302-15602(815466) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.45 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-11529(769526)), ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н Ю8-20-302-15602(815466) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1015.6858 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 1010.098 |  |  |  | 1010.0977 | АО "КонтурЭнерго" | 1212.1173 | 1212.1173 | 32009355933 | roseltorg.ru | 2020-07-07 | 28.07.2020 | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  |  |  |  | 2020-07-14 | 2020-08-03 | 2020-07-14 | 2020-08-03 | 2020-08-04
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1015.6
2452 | Строительство КЛ-6 кВ от сущ. яч.45 РУ-6 кВ ПС №23 "Кварц" до ближ. опоры ВЛ-6 кВ ф.45, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н Ю8-20-302-15602(815466) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство КЛ-6 кВ от сущ. яч.45 РУ-6 кВ ПС №23 "Кварц" до ближ. опоры ВЛ-6 кВ ф.45, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н Ю8-20-302-15602(815466) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2205.5058 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 2193.377 |  |  |  | 2193.3767 | АО "КонтурЭнерго" | 2632.052 | 2632.052 | 32009355937 | roseltorg.ru | 2020-07-07 | 28.07.2020 | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  |  |  |  | 2020-07-14 | 2020-08-03 | 2020-07-14 | 2020-08-03 | 2020-08-04
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2205.5
2453 | Модернизация РП-10кВ №26 с установкой 2-х ячеек 1-й и 2-й с.ш. РУ-10кВ, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н, пос. Жилино-1, 1-й км Быковского ш., уч. 1,4,5 ИА-14-302-909(916336) | K_I-238170 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Модернизация РП-10кВ №26 с установкой 2-х ячеек 1-й и 2-й с.ш. РУ-10кВ, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н, пос. Жилино-1, 1-й км Быковского ш., уч. 1,4,5 ИА-14-302-909(916336) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2238.84 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭлектроГарант" | 2227.199 |  |  |  | 2227.199 | ООО "ЭлектроГарант" | 2672.6388 | 766.5708 | 32009356351 | roseltorg.ru | 2020-07-10 | 28.07.2020 | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-03 | 2020-08-24 | 2020-08-03 | 2020-08-24 | 2020-12-31 |  | "Особо значимый объект" Приказ 582 от 01.06.2020г.
участник | [12 empty] | ООО "Технолог" | 2227.647
2454 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ №346 "Ломоносово", яч. № 44 (РУ-10кВ), реконструкция ПС 110/10/6 кВ №361 "Мазилово", яч. №№ 25,42 (РУ-10кВ), в т.ч. ПИР, 121096, г. Москва, пересечение улицы Минской с Киевским направлением МЖД, в пойме реки Раменки | K_I-232994 | 2023 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ПС 110/10/6 кВ №346 "Ломоносово", яч. № 44 (РУ-10кВ), реконструкция ПС 110/10/6 кВ №361 "Мазилово", яч. №№ 25,42 (РУ-10кВ), в т.ч. ПИР, 121096, г. Москва, пересечение улицы Минской с Киевским направлением МЖД, в пойме реки Раменки | МВС | ориентировочный расчет | 4248.1349 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ПРОМАРТ" | 3598.17 |  |  |  | 3598.1703 | ООО "ПРОМАРТ" | 4317.8044 | 279.8577 | 32009357516 | roseltorg.ru | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020-08-04 | 2020-08-10 |  |  |  |  | 2020-08-22 | 2020-09-09 | 2020-08-22 | 2020-09-09 | 2021-07-30 |  | "Особо значимый объект" Приказ 574 от 31.05.20
участник | [12 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 4243.887
участник | [12 empty] | ООО "ЭПК" | 3899.788
участник | [12 empty] | ООО "ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК МСК" | 4248.13
2455 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-23401 ПС-110 кВ №67 "Усово", 2хГРЩ-0,4 кВ, 2хВЛИ-0,4 кВ (КЛ-0,4 кВ-0,18 км, ВЛ-0,4 кВ-0,46 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.о.Назарьевский, д.Солослово, КИЗ "Горки-8", 50:20:0040634:137 |  | 2020-10-15 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-23401 ПС-110 кВ №67 "Усово", 2хГРЩ-0,4 кВ, 2хВЛИ-0,4 кВ (КЛ-0,4 кВ-0,18 км, ВЛ-0,4 кВ-0,46 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.о.Назарьевский, д.Солослово, КИЗ "Горки-8", 50:20:0040634:137 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1269.8613 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1241.16 |  |  |  | 1241.1583 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1489.39 | 957.465 | 32009362503 | roseltorg.ru | 2020-07-21 | 2020-07-29 | 2020-08-05 | 2020-08-07 |  |  |  |  | 2020-08-20 | 2020-09-03 | 2020-08-20 | 2020-09-03 | 2020-10-15
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1244.21
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1242.94
2456 | Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-25034 ПС-110 кВ №67 "Усово", ГРЩ-0,38 кВ (0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Усово-Тупик, ГСК «Усово-Тупик», 50:20:0010411:12294 |  | 2020-12-22 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-25034 ПС-110 кВ №67 "Усово", ГРЩ-0,38 кВ (0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Усово-Тупик, ГСК «Усово-Тупик», 50:20:0010411:12294 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 737.6804 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 721.6 |  |  |  | 721.6 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 865.92 | 212.544 | 32009362547 | roseltorg.ru | 2020-07-21 | 2020-07-29 | 2020-08-05 | 2020-08-07 |  |  |  |  | 2020-08-20 | 2020-09-03 | 2020-08-20 | 2020-09-03 | 22.12.2020
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 722.04
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 722.85
2457 | Реконструкция ТП-2х250 10/0,4 кВ №25034 ПС-110 кВ №67 "Усово", замена двух трансформаторов (0,8 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Усово-Тупик, ГСК «Усово-Тупик», 50:20:0010411:12294 |  | 2020-12-22 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-2х250 10/0,4 кВ №25034 ПС-110 кВ №67 "Усово", замена двух трансформаторов (0,8 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Усово-Тупик, ГСК «Усово-Тупик», 50:20:0010411:12294 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 757.5068 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 740.61 |  |  |  | 740.6167 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 888.74 | 218.1453 | 32009362500 | roseltorg.ru | 2020-07-21 | 2020-07-29 | 2020-08-05 | 2020-08-07 |  |  |  |  | 2020-08-20 | 2020-09-03 | 2020-08-20 | 2020-09-03 | 22.12.2020
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 742.21
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 740.99
2458 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-20-302-11785(811911) ТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №642 "Лама" (0,492 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.о.Ярополецкий, ПСХК «Ярополецкий», 50:07:0020206:2202 |  | 2020-12-18 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-20-302-11785(811911) ТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №642 "Лама" (0,492 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.о.Ярополецкий, ПСХК «Ярополецкий», 50:07:0020206:2202 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 693.9321 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 677.97 |  |  |  | 677.975 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 813.57 | 207.2301 | 32009362515 | roseltorg.ru | 2020-07-21 | 2020-07-29 | 2020-08-05 | 2020-08-07 |  |  |  |  | 2020-08-20 | 2020-09-03 | 2020-08-20 | 2020-09-03 | 18.12.2020
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 679.91
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 679.22
2459 | Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 ПС-35 кВ №642 "Лама", ЛРР-10 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ (КЛ-10 кВ-0,8км, ВЛ-10 кВ-0,03км, ВЛ-0,4 кВ-0,11км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, ПСХК «Ярополецкий», 50:07:0020206:2219 |  | 2020-10-19 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 ПС-35 кВ №642 "Лама", ЛРР-10 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ (КЛ-10 кВ-0,8км, ВЛ-10 кВ-0,03км, ВЛ-0,4 кВ-0,11км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, ПСХК «Ярополецкий», 50:07:0020206:2219 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 3062.6091 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2993.39 |  |  |  | 2993.3917 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3592.07 | 2108.3889 | 32009362509 | roseltorg.ru | 2020-07-21 | 2020-07-29 | 2020-08-05 | 2020-08-07 |  |  |  |  | 2020-08-20 | 2020-09-03 | 2020-08-20 | 2020-09-03 | 19.10.2020
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2995.23
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 2995.84
2460 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-20-302-11785(811911) ТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №642 "Лама" (0,39 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.о.Ярополецкий, ПСХК «Ярополецкий», 50:07:0020206:2215 |  | 2020-12-18 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-20-302-11785(811911) ТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №642 "Лама" (0,39 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.о.Ярополецкий, ПСХК «Ярополецкий», 50:07:0020206:2215 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 550.0694 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 538.9 |  |  |  | 538.9 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 646.68 | 164.7204 | 32009362513 | roseltorg.ru | 2020-07-21 | 2020-07-29 | 2020-08-05 | 2020-08-07 |  |  |  |  | 2020-08-20 | 2020-09-03 | 2020-08-20 | 2020-09-03 | 18.12.2020
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 541.16
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 539.18
2461 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от оп.139 ВЛ-10 кВ ф.2 РП-17 ПС-110 кВ №418 "Руза", ЛР-10 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,4 км, ВЛ-10 кВ-0,04 км, ВЛ-0,38 кВ-0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Чепасово, 50:19:0040215:106 |  | 2020-10-18 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от оп.139 ВЛ-10 кВ ф.2 РП-17 ПС-110 кВ №418 "Руза", ЛР-10 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,4 км, ВЛ-10 кВ-0,04 км, ВЛ-0,38 кВ-0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Чепасово, 50:19:0040215:106 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 2285.3458 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2233.7 |  |  |  | 2233.7 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2680.44 | 1608.264 | 32009362539 | roseltorg.ru | 2020-07-21 | 2020-07-29 | 2020-08-05 | 2020-08-07 |  |  |  |  | 2020-08-20 | 2020-09-03 | 2020-08-20 | 2020-09-03 | 18.10.2020
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2235.53
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2234.38
2462 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф."Деревня" ТП-1146 ПС-110 кВ №468 "Шелковка" (0,49 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Тимофеево, 50:19:0040217:689 |  | 2020-12-19 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф."Деревня" ТП-1146 ПС-110 кВ №468 "Шелковка" (0,49 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Тимофеево, 50:19:0040217:689 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 691.0904 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 677.06 |  |  |  | 677.0583 | ООО "ФАБИ" | 812.47 | 205.0158 | 32009362521 | roseltorg.ru | 2020-07-21 | 2020-07-29 | 2020-08-05 | 2020-08-07 |  |  |  |  | 2020-08-20 | 2020-09-03 | 2020-08-20 | 2020-09-03 | 19.12.2020
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 677.27
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 678.1
2463 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ по опорам ВЛ-0,4 кВ ПС-35 кВ №642 "Лама", ВЛИ-0,38 кВ (0,65 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.о.Ярополецкий, ПСХК «Ярополецкий», 50:07:0020206:2856 |  | 2020-12-29 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ по опорам ВЛ-0,4 кВ ПС-35 кВ №642 "Лама", ВЛИ-0,38 кВ (0,65 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.о.Ярополецкий, ПСХК «Ярополецкий», 50:07:0020206:2856 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 816.5589 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 795.33 |  |  |  | 795.325 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 954.39 | 220.2438 | 32009362525 | roseltorg.ru | 2020-07-21 | 2020-07-29 | 2020-08-05 | 2020-08-07 |  |  |  |  | 2020-08-20 | 2020-09-03 | 2020-08-20 | 2020-09-03 | 29.12.2020
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 799.25
2464 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-20-302-12065(821952) ТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №642 "Лама" (0,625 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.о.Ярополецкий, ПСХК «Ярополецкий», 50:07:0020206:2840 |  | 2020-12-29 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-20-302-12065(821952) ТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №642 "Лама" (0,625 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.о.Ярополецкий, ПСХК «Ярополецкий», 50:07:0020206:2840 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 881.5181 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 863.8 |  |  |  | 863.8 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1036.56 | 239.2062 | 32009362533 | roseltorg.ru | 2020-07-21 | 2020-07-29 | 2020-08-05 | 2020-08-07 |  |  |  |  | 2020-08-20 | 2020-09-03 | 2020-08-20 | 2020-09-03 | 29.12.2020
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 866.71
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 864.95
2465 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №642 "Лама" (0,315 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.о.Ярополецкий, ПСХК «Ярополецкий», 50:07:0020206:2510 |  | 2020-12-29 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №642 "Лама" (0,315 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.о.Ярополецкий, ПСХК «Ярополецкий», 50:07:0020206:2510 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 444.2857 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 435.27 |  |  |  | 435.2667 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 522.32 | 120.5354 | 32009362543 | roseltorg.ru | 2020-07-21 | 2020-07-29 | 2020-08-05 | 2020-08-07 |  |  |  |  | 2020-08-20 | 2020-09-03 | 2020-08-20 | 2020-09-03 | 29.12.2020
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 435.58
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 435.49
2466 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ по опорам ВЛ-0,4 кВ ПС-35 кВ №642 "Лама", ВЛИ-0,38 кВ (0,495 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.о.Ярополецкий, ПСХК «Ярополецкий», 50:07:0020206:2594 |  | 2020-12-29 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ по опорам ВЛ-0,4 кВ ПС-35 кВ №642 "Лама", ВЛИ-0,38 кВ (0,495 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.о.Ярополецкий, ПСХК «Ярополецкий», 50:07:0020206:2594 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 670.9705 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 657.15 |  |  |  | 657.15 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 788.58 | 181.98 | 32009362497 | roseltorg.ru | 2020-07-21 | 2020-07-29 | 2020-08-05 | 2020-08-07 |  |  |  |  | 2020-08-20 | 2020-09-03 | 2020-08-20 | 2020-09-03 | 29.12.2020
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 657.55
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 658.36
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 659.7
2467 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №3037 ПС-220 кВ №475 "Луч", замена на КТП в габ.630 кВА, автоматический выключатель (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Никулино, 50:08:0070201:629 |  | 2020-12-30 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №3037 ПС-220 кВ №475 "Луч", замена на КТП в габ.630 кВА, автоматический выключатель (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Никулино, 50:08:0070201:629 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1723.3104 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1685.23 |  |  |  | 1685.225 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2022.27 | 462.7228 | 32009362542 | roseltorg.ru | 2020-07-21 | 2020-07-29 | 2020-08-05 | 2020-08-07 |  |  |  |  | 2020-08-20 | 2020-09-03 | 2020-08-20 | 2020-09-03 | 30.12.2020
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1685.4
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1702.98
2468 | Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС-35 кВ №619 "Введенская" (0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, д.Введенское, 50:02:0010402:1012 |  | 2020-10-16 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС-35 кВ №619 "Введенская" (0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, д.Введенское, 50:02:0010402:1012 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 617.6028 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 604.51 |  |  |  | 604.5083 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 725.41 | 455.49 | 32009362506 | roseltorg.ru | 2020-07-21 | 2020-07-29 | 2020-08-05 | 2020-08-07 |  |  |  |  | 2020-08-20 | 2020-09-03 | 2020-08-20 | 2020-09-03 | 16.10.2020
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 605.07
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 605.37
2469 | Строительство БКТП-20/0,4кВ с тран-м 1000 кВА, КЛ-20 кВ от яч.РУ-20 кВ ТП-20/0,4 кВ № нов. "Ленинское знамя" до РУ-20 кВ нов. ТП-20/0,4 кВ "Высотка", ГНБ, в т.ч ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Щербинка, СНТ "Высотка", 77:13:0020546:86 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство БКТП-20/0,4кВ с тран-м 1000 кВА, КЛ-20 кВ от яч.РУ-20 кВ ТП-20/0,4 кВ № нов. "Ленинское знамя" до РУ-20 кВ нов. ТП-20/0,4 кВ "Высотка", ГНБ, в т.ч ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Щербинка, СНТ "Высотка", 77:13:0020546:86 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 16447.339 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 16365.1 |  |  |  | 16365.1 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 19638.12 | 6258.302 | 32009375360 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-08-03 | 2020-08-10 | 2020-08-12 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-09-01 | 2020-08-23 | 2020-09-01 | 2020-12-01
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 16447.3
2470 | Строительство СТП-40 10/0,4 кВ (12 шт.), РЛКВ-10 кВ (13 шт.), ВЛЗ-10 кВ от оп. 4 ВЛЗ-10 кВ отп. КТП-635 фид. 101 ПС-81 «Крушина», замена вводов в дома (50 шт.), в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, д. Новосельцево, д. 26-А, к.н. 50:25:0070424:74 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство СТП-40 10/0,4 кВ (12 шт.), РЛКВ-10 кВ (13 шт.), ВЛЗ-10 кВ от оп. 4 ВЛЗ-10 кВ отп. КТП-635 фид. 101 ПС-81 «Крушина», замена вводов в дома (50 шт.), в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, д. Новосельцево, д. 26-А, к.н. 50:25:0070424:74 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 8790.0948 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 8745 |  |  |  | 8745 | ООО "ФАБИ" | 10494 | 3405.9474 | 32009375361 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-08-03 | 2020-08-10 | 2020-08-12 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-12-16
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 8790.09
2471 | Строительство КТП-10/0.4 кВ, КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф. Пятница ПС №329 "Осиновка", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Бережки |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0.4 кВ, КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф. Пятница ПС №329 "Осиновка", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Бережки | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 16118.8126 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 16038.22 |  |  |  | 16038.2167 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 19245.86 | 8280.1956 | 32009375365 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-08-03 | 2020-08-10 | 2020-08-12 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-11-18
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 16102.69
2472 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП № 21401 - ТП № 21402 до новой ТП-10/0,4кВ, 12КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ-0,4кВ № 1-5 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Краснодарская, вл.6 | K_I-238571 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП № 21401 - ТП № 21402 до новой ТП-10/0,4кВ, 12КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ-0,4кВ № 1-5 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Краснодарская, вл.6 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 23165.5833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 23142.42 |  |  |  | 23142.4167 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 27770.9 | 1623.2596 | 32009366791 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-07-30 | 2020-08-06 | 2020-08-12 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2022-05-19
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 23165.58
2473 | Строительство новой РТП-10/0,4кВ с тр-ми 4х1250кВА, ТП-10/0,4кВ № 1,2 с тр-ми 2х1250кВА, 6КЛ-10кВ ПС 32 - нов.РТП, нов.РТП - РТП 15075, РП 10140, 68КЛ-0,4кВ до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ш.Энтузиастов, влад.86 | K_I-238525 | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство новой РТП-10/0,4кВ с тр-ми 4х1250кВА, ТП-10/0,4кВ № 1,2 с тр-ми 2х1250кВА, 6КЛ-10кВ ПС 32 - нов.РТП, нов.РТП - РТП 15075, РП 10140, 68КЛ-0,4кВ до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ш.Энтузиастов, влад.86 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 14437.6333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" | 14437.63 |  |  |  | 14437.6333 | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" | 17325.16 | 2992.5276 | 32009366819 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-07-30 | 2020-08-12 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 11.09.2020 | 2020-08-23 | 2020-09-11 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ" | 14437.63
2474 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от вр.в 2КЛ-10кВ напр. РП № 16194 - ТП № 21945 до новой ТП-10/0,4, 10КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Уржумская, влад. 4/1 | K_I-238527 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от вр.в 2КЛ-10кВ напр. РП № 16194 - ТП № 21945 до новой ТП-10/0,4, 10КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Уржумская, влад. 4/1 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 36492.0917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 36437.35 |  | 1 | 36437.35 | 36437.35 | ООО "ЭнергоСеть" | 43724.82 | 2539.7462 | 32009366787 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-07-30 | 2020-08-06 | 2020-08-12 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2022-05-23
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 36492.09 |  |  | 36492.09
2475 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от вр. до вр.в 2КЛ-10кВ напр.ТП № 27936- ТП № 28704 с зах. в нов.ТП, 20КЛ-0,4кВ от нов.ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Боткинский пр-д, д.5 | K_I-238528 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от вр. до вр.в 2КЛ-10кВ напр.ТП № 27936- ТП № 28704 с зах. в нов.ТП, 20КЛ-0,4кВ от нов.ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Боткинский пр-д, д.5 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 39636.2 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 39576.75 |  | 1 | 39576.75 | 39576.7417 | ООО "ЭнергоСеть" | 47492.09 | 2771.6204 | 32009366789 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-07-30 | 2020-08-06 | 2020-08-12 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2022-05-20
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 39636.2 |  |  | 39636.2
2476 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16683 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Доватора, д.15, стр.1 | K_I-238390 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16683 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Доватора, д.15, стр.1 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 6122.7917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6119.73 |  |  |  | 6119.7303 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 7343.6763 | 957.8708 | 32009375367 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-08-03 | 2020-08-10 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-25 | 2020-08-23 | 2020-08-25 | 2021-05-28
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 6122.79
2477 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением РТП № 16049 - ТП № 29898 до новой ТП-10/0,4кВ, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до новых ВРЩ-0,4кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Петра Алексеева, вл.12 | K_I-238524 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением РТП № 16049 - ТП № 29898 до новой ТП-10/0,4кВ, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до новых ВРЩ-0,4кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Петра Алексеева, вл.12 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 20696.4167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 20665.37 |  |  |  | 20665.375 | ООО "ЭнергоСеть" | 24798.45 | 1977.4626 | 32009366796 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-07-30 | 2020-08-06 | 2020-08-12 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2021-12-01
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 20696.42
2478 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 13055, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 13130 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-я Владимирская ул, влад.30 | J_I-216354 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 13055, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 13130 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-я Владимирская ул, влад.30 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 13962.8917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 13948.93 |  |  |  | 13948.925 | ООО "СМК" | 16738.71 | 16738.71 | 32009375368 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-08-03 | 2020-08-10 | 2020-08-12 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-09-30
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 13962.89
2479 | Общий | Общий | Общий | ГП | Выполнение работ ПИР, СМР, ПНР, материалы по двум титулам МКС - филиала "ПАО МОЭСК" по адресу: г.Москва, ул.Доватора, д.15, стр.2 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 6460.0083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6456.78 |  |  |  | 6456.7783 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 7748.134 |  | 32009375369 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-08-03 | 2020-08-13 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 25.08.2020 | 2020-08-23 | 2020-10-12 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 6460.01
справочный | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16683 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Доватора, д.15, стр.2 | K_I-238391 | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16683 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Доватора, д.15, стр.2 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 6122.7917 | [15 empty] | 2020-07-20 |  |  | 2020-08-14 |  |  |  |  | 2020-08-23 |  | 2020-08-23 | 2020-08-23
справочный | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 16683 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х630кВА, КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ для замены ошиновки 10кВ и 0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Доватора, д.15, стр.2 | K_I-238392 | 2021 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 16683 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х630кВА, КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ для замены ошиновки 10кВ и 0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Доватора, д.15, стр.2 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 337.2167 | [15 empty] | 2020-07-20 |  |  | 2020-08-14 |  |  |  |  | 2020-08-23 |  | 2020-08-23 | 2020-08-23
2480 | Реконструкция БМКТП-400-10/0,4 кВ №178 с заменой на КТП-630-10/0,4кВ, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Востряково мкр, Чехова ул, стр. 1Б Ю8-20-303-16093(821414) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция БМКТП-400-10/0,4 кВ №178 с заменой на КТП-630-10/0,4кВ, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Востряково мкр, Чехова ул, стр. 1Б Ю8-20-303-16093(821414) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2808.7167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 2793.2691 |  |  |  | 2793.2691 | АО "КонтурЭнерго" | 3351.9229 | 1283.7151 | 32009356361 | roseltorg.ru | 2020-07-15 | 28.07.2020 | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-07 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020-12-26
2481 | Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.35 с ПС №567 "Полиграф", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Покров Ю8-19-302-6841(704127) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.35 с ПС №567 "Полиграф", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Покров Ю8-19-302-6841(704127) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1448.4958 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Элмонт" | 1441.255 |  |  |  | 1441.2545 | ООО "Элмонт" | 1729.5054 | 1087.1177 | 32009356392 | roseltorg.ru | 2020-07-15 | 28.07.2020 | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-07 | 2020-08-17 | 2020-08-07 | 2020-08-17 | 2020-10-26
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1448.4
2482 | Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Липитино с, ул. Клубная, уч. 13а Ю8-20-302-16390(827170) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Липитино с, ул. Клубная, уч. 13а Ю8-20-302-16390(827170) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 610.8917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 607.5321 |  |  |  | 607.5321 | АО "КонтурЭнерго" | 729.0385 | 411.2525 | 32009356390 | roseltorg.ru | 2020-07-15 | 28.07.2020 | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-07 | 2020-08-17 | 2020-08-07 | 2020-08-17 | 2020-11-03
2483 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.19 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-11467(769062)), ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-20-303-16369(824906) |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.19 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-11467(769062)), ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-20-303-16369(824906) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1193.7467 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 1187.181 |  |  |  | 1187.1814 | АО "КонтурЭнерго" | 1424.6177 | 454.2259 | 32009356397 | roseltorg.ru | 2020-07-15 | 28.07.2020 | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-07 | 2020-08-17 | 2020-08-07 | 2020-08-17 | 2021-01-02
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1193.747
2484 | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (проходного типа), 2КЛ-10 кВ в разрез проект. КЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-5939(966851)), ПС №182 "Гулево", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольск г., Коледино д. Ю8-20-302-15353(811814) |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (проходного типа), 2КЛ-10 кВ в разрез проект. КЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-5939(966851)), ПС №182 "Гулево", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольск г., Коледино д. Ю8-20-302-15353(811814) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 992.385 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 986.9269 |  |  |  | 986.9269 | АО "КонтурЭнерго" | 1184.3123 | 321.325 | 32009356401 | roseltorg.ru | 2020-07-15 | 28.07.2020 | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  |  |  |  | 2020-08-07 | 2020-08-26 | 2020-08-07 | 2020-08-26 | 2021-01-02
2485 | Строительство КТП-63-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. "Ивантиновский с РП-8", ПС №400 "Ока", ГНБ, ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в районе д. Клейменово Ю8-20-302-16425(825656) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-63-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. "Ивантиновский с РП-8", ПС №400 "Ока", ГНБ, ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в районе д. Клейменово Ю8-20-302-16425(825656) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 4793.2167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 4768.291 |  |  |  | 4768.291 | ООО "ЭлектроГарант" | 5721.9492 | 2860.9746 | 32009356406 | roseltorg.ru | 2020-07-15 | 28.07.2020 | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-07 | 2020-08-24 | 2020-08-07 | 2020-08-24 | 2020-11-06
2486 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-950, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н Ю8-17-302-15367(999562) |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-950, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н Ю8-17-302-15367(999562) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 521.5442 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 518.831 |  |  |  | 518.831 | ООО "ЭлектроГарант" | 622.5972 | 343.8223 | 32009356416 | roseltorg.ru | 2020-07-15 | 28.07.2020 | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-07 | 2020-08-24 | 2020-08-07 | 2020-08-24 | 2020-10-30
2487 | Заголовочный лот |  | 2021 | ПИР, СМР | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №1404 от 09.07.2020 Раменского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1268.475 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 1261.4984 |  |  |  | 1261.4984 | АО "КонтурЭнерго" | 1513.7981 | 928.9215 | 32009356419 | roseltorg.ru | 2020-07-15 | 28.07.2020 | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-07 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020-11-03
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-2010, ПС №383 "Бронницы тяговая", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Марково с Ю8-20-302-16064(822486) |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-2010, ПС №383 "Бронницы тяговая", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Марково с Ю8-20-302-16064(822486) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 613.65 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-15 |  |  | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-07 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-2010, ПС №383 "Бронницы тяговая", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Марково с Ю8-20-302-16059(822489) |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-2010, ПС №383 "Бронницы тяговая", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Марково с Ю8-20-302-16059(822489) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 654.825 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-15 |  |  | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-07 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07
2488 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.20, ПС №137 "Домодедовская", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г. Ю8-20-302-15536(813809) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.20, ПС №137 "Домодедовская", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г. Ю8-20-302-15536(813809) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 919.4283 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Фаби" | 914.1667 |  |  |  | 914.1667 | ООО "Фаби" | 1097 | 1097 | 32009356863 | roseltorg.ru | 2020-07-14 | 28.07.2020 | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-07-30 | 2020-08-19 | 2020-07-30 | 2020-08-19 | 2020-08-28
2489 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ от опоры №73 до опоры №84, ПС №137 "Домодедовская", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г. Ю8-20-302-15536(813809) |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Реконструкция ВЛЗ-6 кВ от опоры №73 до опоры №84, ПС №137 "Домодедовская", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г. Ю8-20-302-15536(813809) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1190.4117 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Фаби" | 1183.75 |  |  |  | 1183.75 | ООО "Фаби" | 1420.5 | 1420.5 | 32009356858 | roseltorg.ru | 2020-07-14 | 28.07.2020 | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-07-30 | 2020-08-19 | 2020-07-30 | 2020-08-19 | 2020-08-28
2490 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.21 с ЗТП-140, ПС №245 "Пятницкая", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, с/п Базаровское, д. Барабаново Ю8-20-302-16145(824431) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.21 с ЗТП-140, ПС №245 "Пятницкая", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, с/п Базаровское, д. Барабаново Ю8-20-302-16145(824431) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1131.5383 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 1125.315 |  |  |  | 1125.3145 | АО "КонтурЭнерго" | 1350.3774 | 1350.3774 | 32009356854 | roseltorg.ru | 2020-07-14 | 28.07.2020 | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-07-17 | 2020-08-17 | 2020-07-17 | 2020-08-17 | 2020-08-28
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1131.538
2491 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1014 (взамен сущ. ВЛ-0,22 кВ), ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Барыбино мкр, Молодежная ул, д.26 Ю8-20-303-8307(745343) |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1014 (взамен сущ. ВЛ-0,22 кВ), ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Барыбино мкр, Молодежная ул, д.26 Ю8-20-303-8307(745343) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 549.0167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 545.9974 |  |  |  | 545.9974 | АО "КонтурЭнерго" | 655.1969 | 655.1969 | 32009356849 | roseltorg.ru | 2020-07-10 | 28.07.2020 | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-07-22 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-09-07
2492 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11533 до стены сооружаемого здания в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ходынская, вл.2, стр.9 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11533 до стены сооружаемого здания в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ходынская, вл.2, стр.9 | МКС | ориентировочный расчет | 2692.9583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 2691.6115 |  |  |  | 2691.6115 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 3229.9338 | 355.1817 | 32009367252 | roseltorg.ru | 2020-07-13 | 2020-07-30 | 2020-08-10 | 2020-08-12 |  |  |  |  | 2020-08-17 | 2020-08-29 | 2020-08-17 | 2020-08-29 | 2021-06-16
2493 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 11533 с установкой тр-ов 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ, 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11533 до существующих КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ходынская, вл.2, стр.9 |  | 2021 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 11533 с установкой тр-ов 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ, 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11533 до существующих КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ходынская, вл.2, стр.9 | МКС | ориентировочный расчет | 760.525 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 760.1447 |  |  |  | 760.1447 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 912.1737 | 263.6752 | 32009367258 | roseltorg.ru | 2020-07-13 | 2020-07-30 | 2020-08-10 | 2020-08-12 |  |  |  |  | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-12-30
2494 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18264 луч А и Б до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Стромынка д.6 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18264 луч А и Б до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Стромынка д.6 | МКС | ориентировочный расчет | 4479.025 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4474.546 |  |  |  | 4474.546 | ООО "СК СИСТЕМА" | 5369.4552 | 3244.0458 | 32009367256 | roseltorg.ru | 2020-07-13 | 2020-07-30 | 2020-08-10 | 2020-08-12 |  |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-08-24 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-10-19
участник | [12 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 4479.025
2495 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 21454 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х630кВА, 4КЛ-10кВ, 20КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21454 до существующих КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Востряковское ш., з/у 1 |  | 2021 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 21454 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х630кВА, 4КЛ-10кВ, 20КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21454 до существующих КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Востряковское ш., з/у 1 | МКС | ориентировочный расчет | 852.6333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 852.2067 |  |  |  | 852.2067 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1022.648 | 295.6092 | 32009366985 | roseltorg.ru | 2020-07-13 | 2020-07-30 | 2020-08-10 | 2020-08-12 |  |  |  |  | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-12-30
2496 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19372 до новых ВРЩ-1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шереметьевская, корп.1, влад.5 | H_I-200882 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19372 до новых ВРЩ-1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шереметьевская, корп.1, влад.5 | МКС | ССР | 2472.95 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 2469.241 |  |  |  | 2469.2406 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 2963.0887 | 2963.0887 | 32009366992 | roseltorg.ru | 2020-07-13 | 2020-07-30 | 2020-08-10 | 2020-08-12 |  |  |  |  | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-09-30
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 2472.95
2497 | Строительство новой ТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА,2КЛ-0,4кВ от новой ТП 10/0,4кВ до границ участка Заявителя (2 этап), в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.1-я Фрезерная, д.2/1, к.2 (0,108 км; 14 шт.(прочие)) | I_I-219699 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (2 этап телемеханика) по титулу: Строительство новой ТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА,2КЛ-0,4кВ от новой ТП 10/0,4кВ до границ участка Заявителя (2 этап), в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.1-я Фрезерная, д.2/1, к.2 (0,108 км; 14 шт.(прочие)) | МКС | ССР | 1419.0083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИТ КОМПАНИЯ Д-СИСТЕМС" | 1417.589 |  |  |  | 1417.589 | ООО "ИТ КОМПАНИЯ Д-СИСТЕМС" | 1701.1068 | 121.2602 | 32009367028 | roseltorg.ru | 2020-07-13 | 2020-07-30 | 2020-08-10 | 2020-08-12 |  |  |  |  | 2020-08-17 | 26.08.2020 | 2020-08-17 | 2020-08-26 | 2021-12-30
2498 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18636 до ВРЩ-0,4кВ № 96083, 28КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Петровка, д.15, стр.1 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18636 до ВРЩ-0,4кВ № 96083, 28КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Петровка, д.15, стр.1 | МКС | ССР | 751.15 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "МОЭСК - ИНЖИНИРИНГ" | 750.3989 |  |  |  | 750.3989 | АО "МОЭСК - ИНЖИНИРИНГ" | 900.4786 | 900.4786 | 32009366999 | roseltorg.ru | 2020-07-13 | 2020-07-30 | 2020-08-10 | 2020-08-12 |  |  |  |  | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-09-30
2499 | Строительство 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 21245 - ТП-10/0,4кВ № 21244 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Чистова, влад.3А, стр.1 | J_I-220615 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 21245 - ТП-10/0,4кВ № 21244 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Чистова, влад.3А, стр.1 | МКС | ССР | 5356.1167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 5350.761 |  |  |  | 5350.7609 | ООО "СМК" | 6420.9131 | 481.8941 | 32009367251 | roseltorg.ru | 2020-07-13 | 2020-07-30 | 2020-08-10 | 2020-08-12 |  |  |  |  | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5356.117
2500 | Реконструкция ТП-6/0.4 кВ (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА, замена рубильника), строительство ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Пустынь |  | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0.4 кВ (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА, замена рубильника), строительство ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Пустынь | СЭС | ССР | 844.2694 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 841.767 |  |  |  | 841.77 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1010.12 | 381.3718 | 32009358188 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-07-28 | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 844.268
2501 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №839 от 25.05.2020 Сергиево-Посадского района (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 1189.655 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 1183.587 |  |  |  | 1183.59 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 1420.3 | 890.6966 | 32009358191 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-07-28 | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  |  |  |  | 2020-08-24 | 14.08.2020 | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020-10-22
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1188.465
справочный | Cтроительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ от сооруж. ТП, ПС № 540 "Ярцево", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Воронцово |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Cтроительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ от сооруж. ТП, ПС № 540 "Ярцево", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Воронцово | СЭС | ориентировочный расчет | 479.2551 | [9 empty] | 476.81 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 572.17 | 0 | 32009358191 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-07-28 | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  |  |  |  | 2020-08-24 | 2020-08-14 | 2020-08-24 | 2020-08-24
справочный | Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.582 ПС № 540 "Ярцево", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Воронцово |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.582 ПС № 540 "Ярцево", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Воронцово | СЭС | ориентировочный расчет | 710.4 | [9 empty] | 706.78 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 848.13 | 0 | 32009358191 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-07-28 | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  |  |  |  | 2020-08-24 | 2020-08-14 | 2020-08-24 | 2020-08-24
2502 | Реконструкция КТП-10/0,4кВ-1019 (замена КТП и трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №35 "Октябрьская", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Юрлово |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ-1019 (замена КТП и трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №35 "Октябрьская", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Юрлово | СЭС | ориентировочный расчет | 1388.6864 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 1381.742 |  |  |  | 1381.74 | ООО "ЭНКОМ" | 1658.09 | 659.6702 | 32009358192 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-07-28 | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  |  |  |  | 2020-08-24 | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 25.11.2020
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1388.683
2503 | Строительство ТП-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. №4 ПС №669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Поздняково, СНТ "Физик", уч.8 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство ТП-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. №4 ПС №669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Поздняково, СНТ "Физик", уч.8 | СЭС | ССР | 562.1989 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 559.388 |  |  |  | 559.39 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 671.27 | 653.605 | 32009358197 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-07-28 | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  |  |  |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 01.10.2020
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 562.198
2504 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП 10/0,4 кВ № 12579 до новой ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 11327 - ТП-10/0,4 кВ № 12579 с монтажом муфт в сторону РТП-10/0,4кВ № 11327, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Демьяна Бедного, вл.22 | J_I-216457 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от ТП 10/0,4 кВ № 12579 до новой ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 11327 - ТП-10/0,4 кВ № 12579 с монтажом муфт в сторону РТП-10/0,4кВ № 11327, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Демьяна Бедного, вл.22 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 9308.6833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 9299.37 |  |  |  | 9299.375 | ООО "СК СИСТЕМА" | 11159.25 | 11159.25 | 32009366821 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-07-30 | 2020-08-06 | 2020-08-12 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-09-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 9308.68
2505 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 27048 до ВРУ 1,2,3,4, в т .ч . ПИР: г .Москва, Карамышевская наб ., влад .22, стр .2/1 | J_I-224662 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 8КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 27048 до ВРУ 1,2,3,4, в т .ч . ПИР: г .Москва, Карамышевская наб ., влад .22, стр .2/1 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 17821.675 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 17812.76 |  |  |  | 17812.7667 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 21375.32 | 1604.2329 | 32009366802 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-07-30 | 2020-08-06 | 2020-08-12 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 17821.68
2506 | Строительство 2КЛ-10 кВ от сущ. яч. ф.10 2-й с.ш. РУ-10кВ ПС №266 "Бор", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, вблизи д. Валищево ИА-18-302-622(147066) | J_I-228752 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-10 кВ от сущ. яч. ф.10 2-й с.ш. РУ-10кВ ПС №266 "Бор", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, вблизи д. Валищево ИА-18-302-622(147066) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 23249.1917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Элмонт" | 23132.95 |  |  |  | 23132.9417 | ООО "Элмонт" | 27759.53 | 3458.2579 | 32009375370 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-08-03 | 2020-08-10 | 2020-08-12 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2021-06-17
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 23249
2507 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ № 51 (замена тр-ра 160 кВА на тр-тор 250 кВА) ПС № 703 "Туменская", в т.ч. ПИР, МО, г. Озеры, д. Липитино, к.н. 50:36:0000000:209 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ № 51 (замена тр-ра 160 кВА на тр-тор 250 кВА) ПС № 703 "Туменская", в т.ч. ПИР, МО, г. Озеры, д. Липитино, к.н. 50:36:0000000:209 | ВЭС | расчет филиала | 809.7063 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 806 |  |  |  | 806 | ООО "ФАБИ" | 967.2 | 616.7652 | 32009358525 | roseltorg.ru | 2020-07-15 | 2020-07-28 | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-08 | 2020-08-17 | 2020-08-08 | 2020-08-17 | 2020-10-25
2508 | Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 180 фид. "Хорошово" ПС № 722 "Чанки", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Нижнее Хорошово, ул. Центральная, д. 1-Б, к.н. 50:34:0010501:4953 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 180 фид. "Хорошово" ПС № 722 "Чанки", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Нижнее Хорошово, ул. Центральная, д. 1-Б, к.н. 50:34:0010501:4953 | ВЭС | расчет филиала | 720.7821 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 718 |  |  |  | 718 | ООО "ФАБИ" | 861.6 | 549.4261 | 32009358524 | roseltorg.ru | 2020-07-15 | 2020-07-28 | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-08 | 2020-08-17 | 2020-08-08 | 2020-08-17 | 2020-10-25
2509 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-42 ПС № 768 "Гавриловская", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, с. Алпатьево, уч. 172, к.н. 50:35:0020503:321 |  | 2021 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-42 ПС № 768 "Гавриловская", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, с. Алпатьево, уч. 172, к.н. 50:35:0020503:321 | ВЭС | расчет филиала | 482.102 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 480 |  |  |  | 480 | ООО "ФАБИ" | 576 | 80.9712 | 32009358522 | roseltorg.ru | 2020-07-15 | 2020-07-28 | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-08 | 2020-08-17 | 2020-08-08 | 2020-08-17 | 2021-06-26
2510 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-272 ПС № 703 "Туменская", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, вблизи д. Найдено, СНТ "Ново-Найденское", уч. 137, к.н. 50:36:0020101:73 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-272 ПС № 703 "Туменская", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, вблизи д. Найдено, СНТ "Ново-Найденское", уч. 137, к.н. 50:36:0020101:73 | ВЭС | расчет филиала | 794.7598 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 791 |  |  |  | 791 | ООО "ФАБИ" | 949.2 | 311.6776 | 32009358520 | roseltorg.ru | 2020-07-15 | 2020-07-28 | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-08 | 2020-08-17 | 2020-08-08 | 2020-08-17 | 2020-12-29
2511 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 27 ВЛИ-0,4 кВ ТП-804 ПС № 43 "Истомкино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, к.н. 50:16:0103041:297 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 27 ВЛИ-0,4 кВ ТП-804 ПС № 43 "Истомкино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, к.н. 50:16:0103041:297 | ВЭС | расчет филиала | 467.4928 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 465.1583 |  |  |  | 465.1583 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 558.19 | 355.9472 | 32009358518 | roseltorg.ru | 2020-07-15 | 2020-07-28 | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-08 | 2020-08-17 | 2020-08-08 | 2020-08-17 | 2020-10-25
2512 | Реконструкция ТП-100 6/0,4 кВ № 730 (замена на КТП-160 6/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА) ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Калитино, к.н. 50:16:0401021:18 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-100 6/0,4 кВ № 730 (замена на КТП-160 6/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА) ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Калитино, к.н. 50:16:0401021:18 | ВЭС | расчет филиала | 947.6312 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 942.8917 |  |  |  | 942.8917 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1131.47 | 382.9591 | 32009358516 | roseltorg.ru | 2020-07-15 | 2020-07-28 | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-08 | 2020-08-17 | 2020-08-08 | 2020-08-17 | 2020-12-25
2513 | Реконструкция ТП-16 6/0,4 кВ № 579 (замена на КТП-100 6/0,4 кВ с тр-ром 100 кВА) ПС № 225 "Голубино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, ТА Черноголовская, с. Ивановское, жил. массив "Лесная поляна", уч. 3, к.н. 50:16:0101001:113 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-16 6/0,4 кВ № 579 (замена на КТП-100 6/0,4 кВ с тр-ром 100 кВА) ПС № 225 "Голубино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, ТА Черноголовская, с. Ивановское, жил. массив "Лесная поляна", уч. 3, к.н. 50:16:0101001:113 | ВЭС | расчет филиала | 839.0284 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 834.8333 |  |  |  | 834.8333 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1001.8 | 336.4824 | 32009358513 | roseltorg.ru | 2020-07-15 | 2020-07-28 | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-08 | 2020-08-17 | 2020-08-08 | 2020-08-17 | 2020-12-26
2514 | Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ № 42 (замена на КТПП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 768 "Гавриловская", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, с. Алпатьево, уч. 172, к.н. 50:35:0020503:321 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ № 42 (замена на КТПП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 768 "Гавриловская", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, с. Алпатьево, уч. 172, к.н. 50:35:0020503:321 | ВЭС | расчет филиала | 1480.0731 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1473 |  |  |  | 1473 | ООО "ФАБИ" | 1767.6 | 248.4805 | 32009358509 | roseltorg.ru | 2020-07-15 | 2020-07-28 | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-08 | 2020-08-17 | 2020-08-08 | 2020-08-17 | 2021-06-26
2515 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ПС № 599 "Торфяная", в т.ч. ПИР, МО, г. Орехово-Зуево, ул. Восточная, к.н. 50:47:0080304:85 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ПС № 599 "Торфяная", в т.ч. ПИР, МО, г. Орехово-Зуево, ул. Восточная, к.н. 50:47:0080304:85 | ВЭС | расчет филиала | 1314.8235 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1309 |  |  |  | 1309 | ООО "ФАБИ" | 1570.8 | 743.1742 | 32009358508 | roseltorg.ru | 2020-07-15 | 2020-07-28 | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-08 | 2020-08-17 | 2020-08-08 | 2020-08-17 | 2020-11-18
2516 | Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 17 ВЛЗ-6 кВ фид. 11 ПС № 599 "Торфяная", в т.ч. ПИР, МО, г. Орехово-Зуево, ул. Восточная, к.н. 50:47:0080304:85 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 17 ВЛЗ-6 кВ фид. 11 ПС № 599 "Торфяная", в т.ч. ПИР, МО, г. Орехово-Зуево, ул. Восточная, к.н. 50:47:0080304:85 | ВЭС | расчет филиала | 1333.906 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1328 |  |  |  | 1328 | ООО "ФАБИ" | 1593.6 | 753.9613 | 32009358506 | roseltorg.ru | 2020-07-15 | 2020-07-28 | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-08 | 2020-08-17 | 2020-08-08 | 2020-08-17 | 2020-11-18
2517 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч. совместным подвесом) от РУ-0,4 кВ ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, СПК "Новое Литвиново", к.н. 50:14:0030111:1553 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч. совместным подвесом) от РУ-0,4 кВ ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, СПК "Новое Литвиново", к.н. 50:14:0030111:1553 | ВЭС | расчет филиала | 2487.1797 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 2474 |  |  |  | 2474 | ООО "Меридиан Энерго" | 2968.8 | 967.6089 | 32009358505 | roseltorg.ru | 2020-07-15 | 2020-07-28 | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-08 | 2020-08-17 | 2020-08-08 | 2020-08-17 | 2020-12-30
2518 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч. совместным подвесом) от РУ-0,4 кВ ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, СПК "Новое Литвиново", к.н. 50:14:0030111:1611 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч. совместным подвесом) от РУ-0,4 кВ ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, СПК "Новое Литвиново", к.н. 50:14:0030111:1611 | ВЭС | расчет филиала | 4382.1242 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 4360 |  |  |  | 4360 | ООО "Меридиан Энерго" | 5232 | 1705.2444 | 32009358503 | roseltorg.ru | 2020-07-15 | 2020-07-28 | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-08 | 2020-08-17 | 2020-08-08 | 2020-08-17 | 2020-12-30
2519 | Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10кВ ТП-506-ТП-119-отп.КТП-103 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, СПК "Новое Литвиново", к.н. 50:14:0030111:1553 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10кВ ТП-506-ТП-119-отп.КТП-103 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, СПК "Новое Литвиново", к.н. 50:14:0030111:1553 | ВЭС | расчет филиала | 864.5253 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 860 |  |  |  | 860 | ООО "Меридиан Энерго" | 1032 | 336.3556 | 32009358501 | roseltorg.ru | 2020-07-15 | 2020-07-28 | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-08 | 2020-08-17 | 2020-08-08 | 2020-08-17 | 2020-12-30
2520 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ, сооруж. по дог. № В8-20-302-10506(824781) от 28.06.2020 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, СПК "Новое Литвиново", к.н. 50:14:0030111:1611 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ, сооруж. по дог. № В8-20-302-10506(824781) от 28.06.2020 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, СПК "Новое Литвиново", к.н. 50:14:0030111:1611 | ВЭС | расчет филиала | 1740.8206 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 1732 |  |  |  | 1732 | ООО "Меридиан Энерго" | 2078.4 | 677.4044 | 32009358498 | roseltorg.ru | 2020-07-15 | 2020-07-28 | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-08 | 2020-08-17 | 2020-08-08 | 2020-08-17 | 2020-12-30
2521 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч. совместным подвесом с устан. 2-х доп. опор) от РУ-0,4 кВ ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, СПК "Новое Литвиново", к.н. 50:14:0030111:922 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч. совместным подвесом с устан. 2-х доп. опор) от РУ-0,4 кВ ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, СПК "Новое Литвиново", к.н. 50:14:0030111:922 | ВЭС | расчет филиала | 4643.2393 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 4620 |  |  |  | 4620 | ООО "Меридиан Энерго" | 5544 | 1834.1053 | 32009358494 | roseltorg.ru | 2020-07-15 | 2020-07-28 | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-08 | 2020-08-17 | 2020-08-08 | 2020-08-17 | 2020-12-28
2522 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ ТП-506-ТП-119-отп.КТП-103 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, СПК "Новое Литвиново", к.н. 50:14:0030111:922 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ ТП-506-ТП-119-отп.КТП-103 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, СПК "Новое Литвиново", к.н. 50:14:0030111:922 | ВЭС | расчет филиала | 1537.6683 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 1529 |  |  |  | 1529 | ООО "Меридиан Энерго" | 1834.8 | 607.0015 | 32009358492 | roseltorg.ru | 2020-07-15 | 2020-07-28 | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-08 | 2020-08-17 | 2020-08-08 | 2020-08-17 | 2020-12-28
2523 | Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 13 ВЛЗ-10 кВ фид. 10 отп. КТП-206 "Спирино" ПС-349 "Коробово", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, с/п Дмитровское, д. Спирино, к.н. 50:25:0080114:43 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 13 ВЛЗ-10 кВ фид. 10 отп. КТП-206 "Спирино" ПС-349 "Коробово", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, с/п Дмитровское, д. Спирино, к.н. 50:25:0080114:43 | ВЭС | расчет филиала | 2356.3879 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 2345 |  |  |  | 2345 | ООО "ФАБИ" | 2814 | 945.1603 | 32009358489 | roseltorg.ru | 2020-07-15 | 2020-07-28 | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-08 | 2020-08-17 | 2020-08-08 | 2020-08-17 | 2020-12-26
2524 | Реконструкция ВЛ-10 кВ (переустройство части ВЛ-10 кВ) от оп.1 до оп. 5 фид. 537-04 от ПС-110 кВ № 537 "Виноградово-тяг" до ЗТП-10/04 кВ (аб.) № 61, МО, Воскресенский р-н, с/п Ашитковское, п. Виноградово, ул. Зеленая |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛ-10 кВ (переустройство части ВЛ-10 кВ) от оп.1 до оп. 5 фид. 537-04 от ПС-110 кВ № 537 "Виноградово-тяг" до ЗТП-10/04 кВ (аб.) № 61, МО, Воскресенский р-н, с/п Ашитковское, п. Виноградово, ул. Зеленая | ВЭС | расчет филиала | 844.4694 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 841 |  |  |  | 841 | ООО "ФАБИ" | 1009.2 | 448.5333 | 32009358488 | roseltorg.ru | 2020-07-15 | 2020-07-28 | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-08 | 2020-08-17 | 2020-08-08 | 2020-08-17 | 2020-11-24
2525 | Реконструкция ВЛ-10 кВ: демонтаж сущ. ВЛ-10 кВ от оп.178 до оп. 188 фид. 5 от ПС 35/10 кВ № 298 "Третьяково" до УЗТП-10/04 кВ № 469 (вынос участка ВЛ-10 кВ фид. 5 с ПС 35/10 кВ №298 "Третьяково" с участка заявителя) и строительство отпайки ВЛ-10 кВ от фид. 4 ВЛ-10кВ от ПС № 298 "Третьяково" до ТП-10/04 кВ № 285; МО, Луховицкий р-н, п. п. Астапово |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛ-10 кВ: демонтаж сущ. ВЛ-10 кВ от оп.178 до оп. 188 фид. 5 от ПС 35/10 кВ № 298 "Третьяково" до УЗТП-10/04 кВ № 469 (вынос участка ВЛ-10 кВ фид. 5 с ПС 35/10 кВ №298 "Третьяково" с участка заявителя) и строительство отпайки ВЛ-10 кВ от фид. 4 ВЛ-10кВ от ПС № 298 "Третьяково" до ТП-10/04 кВ № 285; МО, Луховицкий р-н, п. п. Астапово | ВЭС | расчет филиала | 2008.5723 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1999 |  |  |  | 1999 | ООО "ФАБИ" | 2398.8 | 362.7052 | 32009358484 | roseltorg.ru | 2020-07-16 | 2020-07-28 | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-09 | 2020-08-17 | 2020-08-09 | 2020-08-17 | 2021-06-04
2526 | Реконструкция КТП-250 6/0,4 кВ № 572 (замена на КТП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА) ПС № 120 "Храпуново", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, ЗАО "Ногинское", к.н. 50:16:0604152:2 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-250 6/0,4 кВ № 572 (замена на КТП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА) ПС № 120 "Храпуново", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, ЗАО "Ногинское", к.н. 50:16:0604152:2 | ВЭС | расчет филиала | 1967.3439 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1957.5083 |  |  |  | 1957.5083 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2349.01 | 2349.01 | 32009358481 | roseltorg.ru | 2020-07-13 | 2020-07-28 | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-02 | 2020-08-05 | 2020-08-02 | 2020-08-05 | 2020-08-11
2527 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-10 кВ № 10 ПС 220/10 кВ № 712 "Осетр"": расширение 1-й и 2-й с.ш. с установкой по одной яч на каждой с.ш., в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, г. Зарайск, к.н. 50:38:0071006:686 (2 шт.(РУ)) | J_I-225502 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция РУ-10 кВ РП-10 кВ № 10 ПС 220/10 кВ № 712 "Осетр"": расширение 1-й и 2-й с.ш. с установкой по одной яч на каждой с.ш., в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, г. Зарайск, к.н. 50:38:0071006:686 (2 шт.(РУ)) | ВЭС | ПСД | 1920.6946 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1912 |  |  |  | 1912 | ООО "ФАБИ" | 2294.4 | 454.7459 | 32009358487 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-07-28 | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-13 | 2020-08-17 | 2020-08-13 | 2020-08-17 | 2021-03-27
2528 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №1602 совместным подвесом с использованием существующей ВЛ-0,4 кВ., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, д. Каменка; 50:26:0180612:47. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №1602 совместным подвесом с использованием существующей ВЛ-0,4 кВ., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, д. Каменка; 50:26:0180612:47. | НМ | ОР | 457.9982 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 455.7083 |  |  |  | 455.7083 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 546.8499 | 170.8906 | 32009353821 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-07-27 | 2020-08-04 | 2020-08-06 |  |  |  |  | 2020-08-13 | 2020-08-26 | 2020-08-13 | 2020-08-26 | 2020-12-16
2529 | Строительство ТП-10/0,4 кВ № Нов. в габ. 100 кВА. с транс. 63 кВА, ВЛ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ Л-4 в направлении РТП-7- КТП-22 до ТП-10/0,4 кВ № нов, РЛР-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, п. Московский; 50:21:0110205:7. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ № Нов. в габ. 100 кВА. с транс. 63 кВА, ВЛ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ Л-4 в направлении РТП-7- КТП-22 до ТП-10/0,4 кВ № нов, РЛР-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, п. Московский; 50:21:0110205:7. | НМ | ОР | 943.7023 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Технолог" | 938.9837 |  |  |  | 938.9837 | ООО "Технолог" | 1126.7805 | 1126.7805 | 32009353831 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-27 | 2020-08-04 | 2020-08-06 |  |  |  |  | 2020-08-01 | 2020-08-06 | 2020-08-01 | 2020-08-06 | 2020-08-31
2530 | Реконструкция ПС 110/10 кВ №346 "Ломоносово", яч. № 26 (РУ-10кВ), Реконструкция ПС 110/106 кВ №361 "Мазилово", яч. № 20 (РУ-10кВ), в т.ч. ПИР, 121096, г. Москва, пересечение улицы Минской с Киевским направлением МЖД, в пойме реки Раменки-ТД "Волынская" (ЗАО) | K_I-232993 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ПС 110/10 кВ №346 "Ломоносово", яч. № 26 (РУ-10кВ), Реконструкция ПС 110/106 кВ №361 "Мазилово", яч. № 20 (РУ-10кВ), в т.ч. ПИР, 121096, г. Москва, пересечение улицы Минской с Киевским направлением МЖД, в пойме реки Раменки-ТД "Волынская" (ЗАО) | МВС | ориентировочный расчет | 2700.8751 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ПРОМАРТ" | 2287.641 |  |  |  | 2287.6411 | ООО "ПРОМАРТ" | 2745.1693 | 96.807 | 32009368711 | roseltorg.ru | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020-08-07 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-16 | 2020-08-25 | 2020-09-16 | 2021-10-18 |  | Приказ 677 от 29.06.20 "Особо значимый объект"
участник | [12 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 2698.174
участник | [12 empty] | ООО "ЭПК" | 2622.685
участник | [12 empty] | ООО "ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК МСК" | 2700.875
2531 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29306 луч А до ВРЩ-0,4кВ № 24858 жилого дома, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Покровка, д.20/1, стр.1 |  | 2020 | СМР | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29306 луч А до ВРЩ-0,4кВ № 24858 жилого дома, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Покровка, д.20/1, стр.1 | МКС | ССР | 876.3417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙБУР" | 850.0517 |  |  |  | 850.0517 | ООО "СТРОЙБУР" | 1020.0621 | 1020.0621 | 32009381602 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-08-05 | 2020-08-12 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-25 | 2020-08-23 | 2020-08-25 | 2020-08-30
2532 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20206 до стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каланчевская, д.11, стр.4 |  | 2020 | СМР | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20206 до стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каланчевская, д.11, стр.4 | МКС | ССР | 5321 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 5315.679 |  |  |  | 5315.679 | ООО "СМК" | 6378.8148 | 6378.8148 | 32009381598 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-08-05 | 2020-08-12 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-21 | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020-09-30
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5321
2533 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27860 до стены вновь сооружаемого здания со стороны ТП-10/0,4кВ № 27860, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Катукова, вл.33 |  | 2020 | СМР | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27860 до стены вновь сооружаемого здания со стороны ТП-10/0,4кВ № 27860, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Катукова, вл.33 | МКС | ССР | 4132.875 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4008.8888 |  |  |  | 4008.8888 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4810.6665 | 4810.6665 | 32009381605 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-08-05 | 2020-08-12 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-26 | 2020-08-23 | 2020-08-26 | 2020-09-30
2534 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 22187 с установкой трансформаторов 2х630кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ш.Энтузиастов, д.63Б | J_I-224663 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 22187 с установкой трансформаторов 2х630кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ш.Энтузиастов, д.63Б | МКС | ССР | 1450.15 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлТехСтрой" | 1448.7 |  |  |  | 1448.7 | ООО "ЭлТехСтрой" | 1738.4398 | 98.9112 | 32009381650 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-08-05 | 2020-08-12 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 2020-08-24 | 2020-08-28 | 2020-08-24 | 2020-08-28 | 2022-03-31
2535 | Строительство новой ТП с тр-ом 1х400 кВА, 2РКЛ-10 кВ от новой ТП до КЛ направлением ТП 26456 Б - ТП 11661 Б, КЛ-0,4 кВ от новой ТП до границ участка Заявителя, не далее фасада здания, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Ленинская Слобода, д.19, корп.1 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство новой ТП с тр-ом 1х400 кВА, 2РКЛ-10 кВ от новой ТП до КЛ направлением ТП 26456 Б - ТП 11661 Б, КЛ-0,4 кВ от новой ТП до границ участка Заявителя, не далее фасада здания, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Ленинская Слобода, д.19, корп.1 | МКС | ССР | 685.0333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИТ Компания Д-Системс" | 684.348 |  |  |  | 684.348 | ООО "ИТ Компания Д-Системс" | 821.2176 | 158.4806 | 32009381711 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-08-05 | 2020-08-12 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 2020-09-08 | 2020-08-28 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-12-31
2536 | Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 27167 с установкой тр-ов 2х1600кВА взамен 2х1250кВА, 2-х комбинированных сборок н/н, 18КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 27167 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Северный мкр.9, корп.25 | K_I-236698 | 2020 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 27167 с установкой тр-ов 2х1600кВА взамен 2х1250кВА, 2-х комбинированных сборок н/н, 18КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 27167 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Северный мкр.9, корп.25 | МКС | ориентировочный расчет | 567.4167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 566.8496 |  |  |  | 566.8496 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 680.2195 | 181.0262 | 32009381686 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-08-05 | 2020-08-12 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 2020-08-24 | 2020-08-28 | 2020-08-24 | 2020-08-28 | 2020-12-30
2537 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10433 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Плющиха, д.64/6, стр.1 | K_I-237149 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10433 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Плющиха, д.64/6, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 2345.9333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 2343.5871 |  |  |  | 2343.5871 | ООО "СМК" | 2812.3045 | 748.4359 | 32009381678 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-08-05 | 2020-08-12 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 2020-08-24 | 2020-08-28 | 2020-08-24 | 2020-08-28 | 2020-12-30
2538 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 21521 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х630кВА, 2-х сборок н/н, 4КЛ-10кВ, 18КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21521 до существующих КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мелитопольская, д.1, корп.2, стр.2 | K_I-237151 | 2020 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 21521 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х630кВА, 2-х сборок н/н, 4КЛ-10кВ, 18КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21521 до существующих КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мелитопольская, д.1, корп.2, стр.2 | МКС | ориентировочный расчет | 837.0917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 836.2549 |  |  |  | 836.2549 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 1003.5059 | 267.0621 | 32009381692 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-08-05 | 2020-08-12 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 2020-08-24 | 2020-08-28 | 2020-08-24 | 2020-08-28 | 2020-12-30
2539 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14436 луч А и Б до ближайшей к ТП-10/0,4кВ № 14436 стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Амурская, д.22А, 22А стр.2, 22А стр.4 | K_I-237357 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14436 луч А и Б до ближайшей к ТП-10/0,4кВ № 14436 стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Амурская, д.22А, 22А стр.2, 22А стр.4 | МКС | ориентировочный расчет | 2027.0667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СФ ТЦС" | 2025.0399 |  |  |  | 2025.0399 | ООО "СФ ТЦС" | 2430.0479 | 246.3643 | 32009381613 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-08-05 | 2020-08-12 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 2020-09-08 | 2020-08-26 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2021-04-13
2540 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 14436 с установкой тр-ов 2х630 кВА взамен существующих 2х400 кВА, 4КЛ-10кВ, 15КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14436 до существующих КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Амурская, д.22А, 22А стр.2, 22А стр.4 | K_I-237358 | 2020 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 14436 с установкой тр-ов 2х630 кВА взамен существующих 2х400 кВА, 4КЛ-10кВ, 15КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14436 до существующих КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Амурская, д.22А, 22А стр.2, 22А стр.4 | МКС | ориентировочный расчет | 787.125 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СФ ТЦС" | 786.3379 |  |  |  | 786.3379 | ООО "СФ ТЦС" | 943.6054 | 183.7108 | 32009381625 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-08-05 | 2020-08-12 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 2020-09-08 | 2020-08-26 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-12-30
2541 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-8775(748513)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д. Шепилово Ю8-20-302-8955(705206) |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-8775(748513)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д. Шепилово Ю8-20-302-8955(705206) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 439.2 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 433.931 |  |  |  | 433.931 | ООО "ЭлектроГарант" | 520.7172 | 207.1671 | 32009368591 | roseltorg.ru | 2020-07-22 | 31.07.2020 | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  |  |  |  | 2020-08-07 | 2020-08-24 | 2020-08-07 | 2020-08-24 | 2020-11-25
2542 | Строительство КЛ-10кВ от проект. ячейки в РУ-10кВ РП-4 ПС №173 "Новоцементная" СП-10 кВ, ячейка,в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, вблизи д. Малое Брянцево | H_I-172740 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КЛ-10кВ от проект. ячейки в РУ-10кВ РП-4 ПС №173 "Новоцементная" СП-10 кВ, ячейка,в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, вблизи д. Малое Брянцево | ЮЭС | ориентировочный расчет | 5250.9783 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Технолог" | 5224.7231 |  |  |  | 5224.7231 | ООО "Технолог" | 6269.6677 | 1308.4524 | 32009368587 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 31.07.2020 | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-08-26 | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020-12-30
2543 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1379 ПС-35 кВ №707 "Вышгород" (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Колодези, 50:26:040408:50 |  | 2020-12-30 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1379 ПС-35 кВ №707 "Вышгород" (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Колодези, 50:26:040408:50 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 423.1329 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 414.54 |  |  |  | 414.5417 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 497.45 | 89.6306 | 32009381936 | roseltorg.ru | 2020-07-24 | 2020-08-05 | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-09-10 | 2020-08-23 | 2020-09-10 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 414.67
2544 | Строительство МТП-25 10/0,4 кВ в габ.250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-35 кВ №627 "Спас", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,11 км, ВЛ-0,38 кВ-0,26 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Милованье, 50:07:0070208:475 |  | 2020-11-06 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-25 10/0,4 кВ в габ.250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-35 кВ №627 "Спас", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,11 км, ВЛ-0,38 кВ-0,26 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Милованье, 50:07:0070208:475 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 841.8536 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 824.51 |  |  |  | 824.5083 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 989.41 | 347.1614 | 32009381939 | roseltorg.ru | 2020-07-24 | 2020-08-05 | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-09-10 | 2020-08-23 | 2020-09-10 | 2020-11-06
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 825.94
2545 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ по опорам ВЛ-0,4 кВ ПС-35 кВ №642 "Лама", ВЛИ-0,38 кВ (0,795 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.о.Ярополецкий, ПСХК «Ярополецкий», 50:07:0020206:2831 |  | 2021-01-08 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ по опорам ВЛ-0,4 кВ ПС-35 кВ №642 "Лама", ВЛИ-0,38 кВ (0,795 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.о.Ярополецкий, ПСХК «Ярополецкий», 50:07:0020206:2831 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 917.9152 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 899.65 |  |  |  | 899.65 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1079.58 | 192.7821 | 32009381945 | roseltorg.ru | 2020-07-24 | 2020-08-05 | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-09-10 | 2020-08-23 | 2020-09-10 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 900.66
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 900.57
2546 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ по опорам ВЛ-0,4 кВ ПС-35 кВ №642 "Лама", ВЛИ-0,38 кВ (0,96 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.о.Ярополецкий, ПСХК «Ярополецкий», 50:07:0020206:2794 |  | 2021-01-08 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ по опорам ВЛ-0,4 кВ ПС-35 кВ №642 "Лама", ВЛИ-0,38 кВ (0,96 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.о.Ярополецкий, ПСХК «Ярополецкий», 50:07:0020206:2794 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1200.7468 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1175.65 |  |  |  | 1175.65 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1410.78 | 251.925 | 32009381942 | roseltorg.ru | 2020-07-24 | 2020-08-05 | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-09-10 | 2020-08-23 | 2020-09-10 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1176.97
2547 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15903 до стены фасада здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новослободская, д.65, стр.1 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15903 до стены фасада здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новослободская, д.65, стр.1 | МКС | ССР | 1803.6833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1802.7812 |  |  |  | 1802.7812 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 2163.3374 | 2163.3374 | 32009367248 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-07-30 | 2020-08-10 | 2020-08-12 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-30
2548 | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (проход.типа), КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.14, ПС №702 "Гришенки", ПРВТ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, щит учета, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, в районе д. Кулаково Ю8-20-302-16246(826662) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (проход.типа), КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.14, ПС №702 "Гришенки", ПРВТ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, щит учета, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, в районе д. Кулаково Ю8-20-302-16246(826662) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2244.0083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Элмонт" | 2232.788 |  |  |  | 2232.788 | ООО "Элмонт" | 2679.3456 | 2679.3456 | 32009368582 | roseltorg.ru | 2020-07-15 | 31.07.2020 | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  |  |  |  | 2020-07-17 | 2020-08-18 | 2020-07-17 | 2020-08-18 | 2020-08-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2244
2549 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от с.ш. РУ-0,4 кВ (ТП-10/0,4кВ №938) от опоры №8 до опоры №30, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Роговское, п. Рогово, 50:27:0040304:23 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по объекту: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от с.ш. РУ-0,4 кВ (ТП-10/0,4кВ №938) от опоры №8 до опоры №30, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Роговское, п. Рогово, 50:27:0040304:23 | НМ | ССР | 879.6238 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 876.5451 |  |  |  | 876.5451 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 1051.8541 | 1051.8541 | 32009370151 | roseltorg.ru | 2020-07-17 | 2020-07-31 | 2020-08-10 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 2020-08-31
2550 | Реконструкция ТП-100кВА/10/0,4 кВ №629 путем установки новую КТП в габ. 250 кВА и транс. 250 кВА. в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Первомайское , д.Рогозинино .; 50:26:0190403:136. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100кВА/10/0,4 кВ №629 путем установки новую КТП в габ. 250 кВА и транс. 250 кВА. в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Первомайское , д.Рогозинино .; 50:26:0190403:136. | НМ | ОР | 1469.3328 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1461.9861 |  |  |  | 1461.9861 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1754.3833 | 1007.8372 | 32009370154 | roseltorg.ru | 2020-07-15 | 2020-07-31 | 2020-08-10 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 2020-08-10 | 2020-09-03 | 2020-08-10 | 2020-09-03 | 2020-10-20
2551 | Строительство КЛ-0,4кВ, от вновь сооружаемых сборок НН РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №нов. до вновь сооружаемого ВРУ-0,4кВ Заявителя, ГНБ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Киевский, рп.Киевский ; 77:21:0000000:3750. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалыСтроительство КЛ-0,4кВ, от вновь сооружаемых сборок НН РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №нов. до вновь сооружаемого ВРУ-0,4кВ Заявителя, ГНБ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Киевский, рп.Киевский ; 77:21:0000000:3750. | НМ | ОР | 1252.761 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 1248.376 |  |  |  | 1248.3764 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 1498.0517 | 411.9642 | 32009370156 | roseltorg.ru | 2020-07-15 | 2020-07-31 | 2020-08-10 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 2020-08-10 | 2020-08-28 | 2020-08-10 | 2020-08-28 | 2020-12-26
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1252.761
2552 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тран-ми 2х63 кВА, 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ № нов., ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, пикет проектируемой дороги 21 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объекту: Строительство ТП-10/0,4 кВ с тран-ми 2х63 кВА, 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ № нов., ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, пикет проектируемой дороги 21 | НМ | ССР | 3510.3369 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИТ КОМПАНИЯ Д-СИСТЕМС" | 3492.7852 |  |  |  | 3492.7852 | ООО "ИТ КОМПАНИЯ Д-СИСТЕМС" | 4191.3423 | 950.9768 | 32009370162 | roseltorg.ru | 2020-07-17 | 2020-07-31 | 2020-08-10 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 2020-08-12 | 2020-09-03 | 2020-08-12 | 2020-09-03 | 2020-12-31
2553 | Строительство КЛ-0,4 кВ, 1 шт., от РУ-0,4 кВ ТП № 543 до ВРУ-0,4 кВ Заявителя, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Кокошкино, дп.Кокошкино, ул.Дачная.; 77:18:0000000:38015. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ, 1 шт., от РУ-0,4 кВ ТП № 543 до ВРУ-0,4 кВ Заявителя, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Кокошкино, дп.Кокошкино, ул.Дачная.; 77:18:0000000:38015. | НМ | ОР | 3306.2891 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 3289.7576 |  |  |  | 3289.7576 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 3947.7092 | 911.0098 | 32009370166 | roseltorg.ru | 2020-07-15 | 2020-07-31 | 2020-08-10 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 2020-08-10 | 2020-09-03 | 2020-08-10 | 2020-09-03 | 2020-12-29
2554 | Реконструкция ТП-2х400кВА/6/0,4 кВ №543. В ТП №543 установить трансформаторы мощностью 2х630 кВА., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Кокошкино, дп.Кокошкино, ул.Дачная.; 77:18:0000000:38015. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-2х400кВА/6/0,4 кВ №543. В ТП №543 установить трансформаторы мощностью 2х630 кВА., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Кокошкино, дп.Кокошкино, ул.Дачная.; 77:18:0000000:38015. | НМ | ОР | 1488.6548 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1481.212 |  |  |  | 1481.2116 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1777.4539 | 410.1817 | 32009370170 | roseltorg.ru | 2020-07-15 | 2020-07-31 | 2020-08-10 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 2020-08-10 | 2020-09-03 | 2020-08-10 | 2020-09-03 | 2020-12-29
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1487.166
2555 | Строительство КЛ-0,4 кВ, от РЩ-0,4 кВ ПАО «МОЭСК» запитанного от ТП № 4715 до РЩ-0,4 кВ № нов., РЩ-0,4 кВ., ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, п.Коммунарка, СНТ Березка-Коммунарка-1 тер, д. Ивановское; 77:17:0000000:10010. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ, от РЩ-0,4 кВ ПАО «МОЭСК» запитанного от ТП № 4715 до РЩ-0,4 кВ № нов., РЩ-0,4 кВ., ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, п.Коммунарка, СНТ Березка-Коммунарка-1 тер, д. Ивановское; 77:17:0000000:10010. | НМ | ОР | 3562.2324 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Технолог" | 3544.421 |  |  |  | 3544.4212 | ООО "Технолог" | 4253.3054 | 981.532 | 32009370174 | roseltorg.ru | 2020-07-15 | 2020-07-31 | 2020-08-10 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 2020-08-10 | 2020-09-03 | 2020-08-10 | 2020-09-03 | 2020-12-29
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 3562.232
2556 | Реконструкция ТП-100кВА/6/0,4 кВ №223 с заменой на новую КТП в габ. 400 кВА и транс. 250 кВА. в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Рязановское, д. Андреевское, детская и спортивная площадки; -. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100кВА/6/0,4 кВ №223 с заменой на новую КТП в габ. 400 кВА и транс. 250 кВА. в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Рязановское, д. Андреевское, детская и спортивная площадки; -. | НМ | ОР | 1482.2668 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 1474.707 |  |  |  | 1474.707 | ООО "ЭлектроГарант" | 1769.6484 | 357.0343 | 32009370181 | roseltorg.ru | 2020-07-15 | 2020-07-31 | 2020-08-10 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 2020-08-10 | 2020-09-07 | 2020-08-10 | 2020-09-07 | 2020-12-30
2557 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 101Н с транс. 400 кВА путем замены на новую КТП-10/0,4 кВ с транс. 630 кВА в габ. 630 кВА.. в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, д. Руднево, ул. Раздольная, уч. 31; 50:26:0150506:171. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 101Н с транс. 400 кВА путем замены на новую КТП-10/0,4 кВ с транс. 630 кВА в габ. 630 кВА.. в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, д. Руднево, ул. Раздольная, уч. 31; 50:26:0150506:171. | НМ | ОР | 2812.8462 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2798.782 |  |  |  | 2798.782 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 3358.5384 | 775.0473 | 32009370185 | roseltorg.ru | 2020-07-15 | 2020-07-31 | 2020-08-10 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 2020-08-10 | 2020-09-03 | 2020-08-10 | 2020-09-03 | 2020-12-29
2558 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 109Н с транс. 63 кВА путем замены на новую КТП-10/0,4 кВ с транс. 160 кВА в габ. 250 кВА.. в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Новофедоровское , д.Игнатово; 50:26:0151703:9. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 109Н с транс. 63 кВА путем замены на новую КТП-10/0,4 кВ с транс. 160 кВА в габ. 250 кВА.. в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Новофедоровское , д.Игнатово; 50:26:0151703:9. | НМ | ОР | 1377.8535 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 1373.031 |  |  |  | 1373.031 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 1647.6372 | 442.049 | 32009370190 | roseltorg.ru | 2020-07-15 | 2020-07-31 | 2020-08-10 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 2020-08-10 | 2020-08-28 | 2020-08-10 | 2020-08-28 | 2020-12-29
2559 | Реконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №316 с заменой РУ-0,4кВ, тр-ра 40 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №432 "Пурлово", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно Прудский р-н Ю8-20-302-15692(814801) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №316 с заменой РУ-0,4кВ, тр-ра 40 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №432 "Пурлово", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно Прудский р-н Ю8-20-302-15692(814801) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 446.0833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 443.763 |  |  |  | 443.763 | ООО "ЭлектроГарант" | 532.5156 | 165.4026 | 32009368603 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 31.07.2020 | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  |  |  |  | 2020-08-10 | 2020-08-20 | 2020-08-10 | 2020-08-20 | 2020-12-30
2560 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9, ПС №245 "Пятницкая", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, Кокино д. Ю8-20-302-14107(797304) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9, ПС №245 "Пятницкая", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, Кокино д. Ю8-20-302-14107(797304) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1156.5992 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 1150.238 |  |  |  | 1150.2377 | АО "КонтурЭнерго" | 1380.2852 | 1380.2852 | 32009368620 | roseltorg.ru | 2020-07-16 | 31.07.2020 | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  |  |  |  | 2020-07-20 | 2020-08-19 | 2020-07-20 | 2020-08-19 | 2020-08-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1156.598
2561 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ ф.1 от ТП-6/0,4кВ - 6492, ПС №64 "Барвиха", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, Глухово д, Центральная ул |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ ф.1 от ТП-6/0,4кВ - 6492, ПС №64 "Барвиха", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, Глухово д, Центральная ул | СЭС | ориентировочный расчет | 448.1426 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 445.902 |  |  |  | 445.9017 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 535.082 | 138.0857 | 32009381020 | roseltorg.ru | 2020-07-25 | 2020-08-05 | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  |  |  |  | 2020-08-29 | 2020-08-22 | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 447.694
2562 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-10122(802790) от 01.06.2020), ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, СНТ "Колос", д. Колосово, уч. 250 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-10122(802790) от 01.06.2020), ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, СНТ "Колос", д. Колосово, уч. 250 | СЭС | ориентировочный расчет | 597.4049 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 594.418 |  |  |  | 594.4175 | ООО "ЭЛМОНТ" | 713.301 | 184.0777 | 32009381031 | roseltorg.ru | 2020-07-25 | 2020-08-05 | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  |  |  |  | 2020-08-29 | 2020-08-26 | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 597.4
2563 | Рконструкция СТП-10/0.4 кВ (замена СТП с трансформатором мощностью25 кВА, на МТП с трансформатором мощностью 160 кВА), ПС №829 "Время", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Жилино |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Рконструкция СТП-10/0.4 кВ (замена СТП с трансформатором мощностью25 кВА, на МТП с трансформатором мощностью 160 кВА), ПС №829 "Время", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Жилино | СЭС | ориентировочный расчет | 1388.962 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1382.017 |  |  |  | 1382.0167 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1658.42 | 427.9794 | 32009381037 | roseltorg.ru | 2020-07-25 | 2020-08-05 | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  |  |  |  | 2020-08-29 | 2020-08-24 | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1387.572
2564 | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (проход.типа), КЛ-10 кВ от ВЛ-10кВ ф.11, ПС №182 "Гулево", ПРВТ-10кВ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, Домодедовское шоссе, 47б Ю8-20-302-16223(824588) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (проход.типа), КЛ-10 кВ от ВЛ-10кВ ф.11, ПС №182 "Гулево", ПРВТ-10кВ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, Домодедовское шоссе, 47б Ю8-20-302-16223(824588) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1605.0617 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 1596.2342 |  |  |  | 1596.2342 | АО "КонтурЭнерго" | 1915.481 | 1915.481 | 32009368963 | roseltorg.ru | 2020-07-17 | 31.07.2020 | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  |  |  |  | 2020-08-05 | 2020-08-18 | 2020-08-05 | 2020-08-18 | 2020-08-31
2565 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 3761 Б до ВРЩ-0,4кВ № 113135, КЛ-0,4кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 3761 А - ввод 113135 - ввод 676 с ввода 113135 вывести и смуфтить, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маросейка, д.9/2, стр.1 |  | 2020 | СМР | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 3761 Б до ВРЩ-0,4кВ № 113135, КЛ-0,4кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 3761 А - ввод 113135 - ввод 676 с ввода 113135 вывести и смуфтить, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маросейка, д.9/2, стр.1 | МКС | ССР | 2315.1083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙБУР" | 2245.6548 |  |  |  | 2245.6548 | ООО "СТРОЙБУР" | 2694.7857 | 2694.7857 | 32009381674 | roseltorg.ru | 2020-07-27 | 2020-08-05 | 2020-08-12 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 2020-08-30 | 2020-08-28 | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020-09-30
2566 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15246 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Профсоюзная, д.154, корп.3 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15246 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Профсоюзная, д.154, корп.3 | МКС | ССР | 701.0083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 700.6575 |  |  |  | 700.6575 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 840.789 | 840.789 | 32009381619 | roseltorg.ru | 2020-07-27 | 2020-08-05 | 2020-08-12 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 2020-08-30 | 2020-08-25 | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020-09-30
2567 | Строительство ТП-40 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, КЛ-6 кВ ответвл. от оп. 5 ВЛЗ-6 кВ отп. ТП-1337 ПС № 375 "Стачка", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, юго-западнее п. Пригородный, к.н. 50:24:0010409:45 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-40 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, КЛ-6 кВ ответвл. от оп. 5 ВЛЗ-6 кВ отп. ТП-1337 ПС № 375 "Стачка", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, юго-западнее п. Пригородный, к.н. 50:24:0010409:45 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 11541.248 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 11482.5 |  |  |  | 11482.5 | ООО "ФАБИ" | 13779 | 1144.2768 | 32009375364 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-08-10 | 2020-08-12 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-08-24 | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2021-06-22
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 11541.25
2568 |  |  | - | ТС | Поставка автомобилей на шасси Volkswagen Transporter или аналог (ЗНТ 062-0012599) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 84216.402 | ВЗ | ОК ЕП | 1 | 1 | ООО "СЕБА ИНЖИНИРИНГ" | 84216.4 |  |  |  | 84216.4 | ООО "СЕБА ИНЖИНИРИНГ" | 101059.68 | 101059.68 | 32009388789 | roseltorg.ru | 2020-07-27 | 2020-08-07 | 2020-08-24 | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-04 | 2020-10-09 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31
2569 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Теплый Стан-Передельцы 1,2 ,в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, г.Московский, микрорайон 1. |  | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-110 кВ Теплый Стан-Передельцы 1,2 ,в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, г.Московский, микрорайон 1. | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 26878.9933 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 26744.6 |  |  |  | 26744.6 | ООО "Технолог" | 32093.52 | 0 | 32009386408 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-08-07 | 2020-08-24 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-08 | 2020-10-19 | 2020-10-08 | 2020-10-19 | 2022-01-23
участник | [12 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 26852.11
2570 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с КТП-136, ПС №748 "Лазарево"", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Петровское (насел. местность) | J_I-221980 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с КТП-136, ПС №748 "Лазарево"", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Петровское (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 4117.4083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭлектроГарант" | 4096 |  |  |  | 4095.997 | ООО "ЭлектроГарант" | 4915.1964 | 1436.7497 | 32009388061 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-08-07 | 2020-08-19 | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-08-23 |  | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 4117.41
2571 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.12 с ПС №807 "Калугино"" на РП-25, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, п. Оболенск | J_I-223870 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ ф.12 с ПС №807 "Калугино"" на РП-25, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, п. Оболенск | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2689.575 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭлектроГарант" | 2675.59 |  |  |  | 2675.589 | ООО "ЭлектроГарант" | 3210.7068 | 164.4683 | 32009388069 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-08-07 | 2020-08-14 | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-09-07 | 2020-08-23 | 2020-09-07 | 2021-11-30
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2689.58
2572 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с ТП-17, ВЛ-0,4 кВ с ТП-242, ВЛ-0,4 кВ с ТП-713, ПС №400 "Ока"" в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Дракино (насел. местность) | J_I-221978 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с ТП-17, ВЛ-0,4 кВ с ТП-242, ВЛ-0,4 кВ с ТП-713, ПС №400 "Ока"" в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Дракино (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 5262.85 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 5235.48 |  | 1 | 5235.48 | 5235.483 | ООО "ЭлектроГарант" | 6282.5796 | 1850.6824 | 32009388073 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-08-07 | 2020-08-14 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-08-23 |  | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 5262.85 |  |  | 5262.85
2573 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с ТП-139, ПС №748 "Лазарево"", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Васильевское (насел. местность) | J_I-221983 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с ТП-139, ПС №748 "Лазарево"", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Васильевское (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2384.9417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭлектроГарант" | 2372.54 |  |  |  | 2372.539 | ООО "ЭлектроГарант" | 2847.0468 | 574.4042 | 32009388076 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-08-07 | 2020-08-14 | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-09-07 | 2020-08-23 | 2020-09-07 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2384.94
2574 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с МТП-158, ВЛ-0,4 кВ с ТП-994, ПС №702 "Гришенки"", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.В.Велеми (насел. местность) | J_I-221992 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с МТП-158, ВЛ-0,4 кВ с ТП-994, ПС №702 "Гришенки"", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.В.Велеми (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 3551.1917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭлектроГарант" | 3532.73 |  |  |  | 3532.725 | ООО "ЭлектроГарант" | 4239.27 | 325.4389 | 32009388078 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-08-07 | 2020-08-14 | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-08-23 |  | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 3551.19
2575 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с ТП-473, ПС №657 "Ялфимово", ВЛ-0,4 кВ с ТП-308, ВЛ-0,4 кВ с ТП-461, ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н (насел. местность) | J_I-222065 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с ТП-473, ПС №657 "Ялфимово", ВЛ-0,4 кВ с ТП-308, ВЛ-0,4 кВ с ТП-461, ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2175.6167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭлектроГарант" | 2164.3 |  |  |  | 2164.303 | ООО "ЭлектроГарант" | 2597.1636 | 87.8533 | 32009388080 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-08-07 | 2020-08-14 | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-09-14 | 2020-08-23 | 2020-09-14 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2175.62
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2175.62
2576 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.5 оп. 110-124, ПС №771 "Малино"" в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д. Хонятино (насел. местность) | J_I-222113 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.5 оп. 110-124, ПС №771 "Малино"" в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д. Хонятино (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1203.8583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КонтурЭнерго" | 1197.24 |  |  |  | 1197.2371 | АО "КонтурЭнерго" | 1436.6845 | 110.2909 | 32009388084 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-08-07 | 2020-08-14 | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-08-23 |  | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1197.84
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 1203.86
2577 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-85, ПС №243 "Нащекино"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Жирошкино (насел. местность) | J_I-224217 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-85, ПС №243 "Нащекино"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Жирошкино (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1314.2083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 1306.98 |  |  |  | 1306.9802 | АО "КонтурЭнерго" | 1568.3762 | 458.4484 | 32009388088 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-08-07 | 2020-08-14 | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-08-23 |  | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1314.21
2578 | Реконсрукция 5КЛ-10кВ от ТЭЦ 23 до РП 11069, РП 27003, РП 12029, РП 12238, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тагильская, вл.4 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконсрукция 5КЛ-10кВ от ТЭЦ 23 до РП 11069, РП 27003, РП 12029, РП 12238, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тагильская, вл.4 | МКС | ориентировочный расчет | 7837.6167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 7833.6982 |  |  |  | 7833.6982 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 9400.4378 | 457.5434 | 32009394676 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-08-11 | 2020-08-18 | 2020-08-20 |  |  |  |  | 2020-09-08 | 2020-08-31 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2021-12-04
2579 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА (взамен ТП № 16700), 2КЛ-10кВ ТП № 16700 А,Б -ТП № 17891 А,Б, 2КЛ-10кВ ТП № 16700 А,Б -ТП № 18523А,Б (от новой ТП до точки врезки А,Б), в т.ч. ПИР: г.Москва, Головинское ш., вл.11 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА (взамен ТП № 16700), 2КЛ-10кВ ТП № 16700 А,Б -ТП № 17891 А,Б, 2КЛ-10кВ ТП № 16700 А,Б -ТП № 18523А,Б (от новой ТП до точки врезки А,Б), в т.ч. ПИР: г.Москва, Головинское ш., вл.11 | МКС | ориентировочный расчет | 11430.55 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 11316.2445 |  |  |  | 11316.2445 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 13579.4934 | 1244.7869 | 32009394669 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-08-11 | 2020-08-18 | 2020-08-20 |  |  |  |  | 2020-09-08 | 2020-09-03 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2021-05-06
2580 | Реконструкция 4КЛ-10кВ ТП 26461А,Б - ТП 24434А,Б, 26223А,Б, КЛ-0,4кВ ТП 26461 - вв.132820, 12КЛ-0,4кВ от новой ТП (взамен ТП 26461с монтажом тр-ов 2х1250кВА) до ВРУ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Автозаводский проезд, влад.13 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция 4КЛ-10кВ ТП 26461А,Б - ТП 24434А,Б, 26223А,Б, КЛ-0,4кВ ТП 26461 - вв.132820, 12КЛ-0,4кВ от новой ТП (взамен ТП 26461с монтажом тр-ов 2х1250кВА) до ВРУ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Автозаводский проезд, влад.13 | МКС | ориентировочный расчет | 9834.95 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 9825.1151 |  |  |  | 9825.1151 | ООО "СМК" | 11790.1381 | 2275.2898 | 32009394674 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-08-11 | 2020-08-18 | 2020-08-20 |  |  |  |  | 2020-09-08 | 2020-08-31 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-12-31
2581 | Реконструкция 7КЛ-6кВ, КЛ-10кВ РТП 21185 с.1 - ТЭЦ 25, РТП 21185 с.2 - ТЭЦ 25, ТП 24329 А - ТП 24939 А, ТП 24329 Б - ТП 24939 Б, ТП 24329 А - ТП 20563 А, ТП 24329 Б - ТП 20563 Б, РП 5035 с.З - ТП 6411 А, в т.ч. ПИР: МО, Одинцовский р-н, пос.Заречье, ул.Заречная | K_I-237441 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 7КЛ-6кВ, КЛ-10кВ РТП 21185 с.1 - ТЭЦ 25, РТП 21185 с.2 - ТЭЦ 25, ТП 24329 А - ТП 24939 А, ТП 24329 Б - ТП 24939 Б, ТП 24329 А - ТП 20563 А, ТП 24329 Б - ТП 20563 Б, РП 5035 с.З - ТП 6411 А, в т.ч. ПИР: МО, Одинцовский р-н, пос.Заречье, ул.Заречная | МКС | ориентировочный расчет | 13590.025 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 13583.23 |  |  |  | 13583.23 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 16299.876 | 1348.11 | 32009395236 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-08-11 | 2020-08-18 | 2020-08-20 |  |  |  |  | 2020-09-08 | 2020-08-31 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2021-06-01
2582 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 1544 с тр-ми 2х1250кВА, 5КЛ-6кВ ТП 1544А-ТП 1387Б,ТП 1544Б-ТП 1142Б,ТП 5124Б,ТП 1544А,Б-РП 663с.1,с.2, 6КЛ-0,4кВ ТП 1544 А,Б-вв.87654А,32589А,72424,108480,106165-вв.1750-вв.57129, 4КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва | K_I-237607 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 1544 с тр-ми 2х1250кВА, 5КЛ-6кВ ТП 1544А-ТП 1387Б,ТП 1544Б-ТП 1142Б,ТП 5124Б,ТП 1544А,Б-РП 663с.1,с.2, 6КЛ-0,4кВ ТП 1544 А,Б-вв.87654А,32589А,72424,108480,106165-вв.1750-вв.57129, 4КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва | МКС | ориентировочный расчет | 13231.2333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 13224.6174 |  |  |  | 13224.6174 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 15869.5409 | 870.6481 | 32009395234 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-08-11 | 2020-08-18 | 2020-08-20 |  |  |  |  | 2020-09-08 | 2020-08-31 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2021-10-14
2583 | Строительство новой РТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА взамен РТП 2004, 2КЛ-10кВ ТП 17252А,Б-ТП 20781А,Б, 7КЛ-6кВ от новой РТП до вр.в КЛ-6кВ РТП 2004с.1,с.2-ТП 714А,Б, ТП 1260А,Б, ТЭЦ 16, РТП 881с.1, в т.ч. ПИР: г.Москва, Хорошевское ш., д.40А | K_I-237158 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой РТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА взамен РТП 2004, 2КЛ-10кВ ТП 17252А,Б-ТП 20781А,Б, 7КЛ-6кВ от новой РТП до вр.в КЛ-6кВ РТП 2004с.1,с.2-ТП 714А,Б, ТП 1260А,Б, ТЭЦ 16, РТП 881с.1, в т.ч. ПИР: г.Москва, Хорошевское ш., д.40А | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 28028.1667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 28014.15 |  | 1 | 28014.15 | 28014.1526 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 33616.9831 | 2061.8416 | 32009390873 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-10 | 2020-08-17 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-07 | 2020-09-06 | 2020-09-07 | 2021-09-17
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 28028.17 |  |  | 28028.17
2584 | Реконструкция 4КЛ-10кВ от ПС 12 А,Б до РП 12860 А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рязанский пр-кт, вл.6А |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 4КЛ-10кВ от ПС 12 А,Б до РП 12860 А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рязанский пр-кт, вл.6А | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 29888.9 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 29873.96 |  | 1 | 29873.96 | 29873.9555 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 35848.7467 | 1904.2059 | 32009390879 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-10 | 2020-08-17 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-07 | 2020-09-06 | 2020-09-07 | 2021-11-14
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 29888.9 |  |  | 29888.9
2585 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1046 луч А до ВРЩ-0,4кВ № 20601, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Матросская Тишина, д.23/7, стр.3 |  | 2020 | СМР, ПНР | Дополнительное соглашение к договору подряда № 220559/ПС-19 от 26.03.2019г. на выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: «Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 1046 луч А до ВРЩ-0,4 кВ № 20601, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул.Матросская Тишина, д. 23/7, стр. | ПАО "МОЭСК" | ССР | 495.7083 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 495.7083 |  |  |  | 495.7083 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 594.85 | 594.85 | неэлектронная | неэлектронная | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | п. 5.8.1.4 | ЦКК | 44042 |  | 2020-07-30 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020-08-30 |  | Выписка 009 от 30.07.2020 (67): ЕП
2586 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29639 до стены здания со стороны ТП-10/0,4кВ № 29639, в т.ч. ПИР: г.Москва, кв-л 13, вн.тер.г.Некрасовка, з/у 1, з/у 2 |  | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29639 до стены здания со стороны ТП-10/0,4кВ № 29639, в т.ч. ПИР: г.Москва, кв-л 13, вн.тер.г.Некрасовка, з/у 1, з/у 2 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 8880.7425 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 8871.86 |  |  |  | 8871.8608 | ООО "СМК" | 10646.2329 | 302.0208 | 32009390848 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-10 | 2020-08-17 | 2020-08-19 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 01.09.2020 | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2022-12-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 8880.74
2587 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 28176 луч А и Б до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, кв-л 17, вн.тер.г.Некрасовка, з/у 22 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 28176 луч А и Б до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, кв-л 17, вн.тер.г.Некрасовка, з/у 22 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 8883.4667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 8874.58 |  |  |  | 8874.5832 | ООО "СМК" | 10649.4998 | 531.368 | 32009390852 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-10 | 2020-08-17 | 2020-08-19 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-01 | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 8883.47
2588 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14364 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.3-я Хорошёвская, д.17, корп.1 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14364 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.3-я Хорошёвская, д.17, корп.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 9717.3667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 9707.65 |  |  |  | 9707.6493 | ООО "СК СИСТЕМА" | 11649.1792 | 11649.1792 | 32009390914 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-10 | 2020-08-17 | 2020-08-19 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-01 | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020-09-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 9717.37
2589 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21454 А и Б до новых ВРЩ-0,4кВ №1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, Востряковское ш., з/у 1 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21454 А и Б до новых ВРЩ-0,4кВ №1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, Востряковское ш., з/у 1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 10451.0833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 10445.86 |  |  |  | 10445.8578 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 12535.0294 | 1082.1608 | 32009390918 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-10 | 2020-08-17 | 2020-08-19 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-08-31 | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2021-06-11
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 10451.08
2590 | Общий | Общий | Общий | ГП | Выполнение работ ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по двум титулам МКС - филиала "ПАО МОЭСК" по адресу: г.Москва, Электролитный проезд, д.3А, стр | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 8929.9333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 8925.47 |  |  |  | 8925.4684 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 10710.562 | 10710.562 | 32009392355 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-10 | 2020-08-17 | 2020-08-19 |  |  |  |  | 2020-08-20 | 19.08.2020 | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020-09-30
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 8929.93
справочный | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12768 до стены фасада в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Электролитный проезд, д.3А, стр.6 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12768 до стены фасада в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Электролитный проезд, д.3А, стр.6 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 7670.35 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-19 |  |  |  |  | 2020-08-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20
справочный | Реконструкция ТП10/0,4кВ № 12768 с установкой 4-х рубильников PE-19, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Электролитный проезд, д.3А, стр.6 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП10/0,4кВ № 12768 с установкой 4-х рубильников PE-19, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Электролитный проезд, д.3А, стр.6 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1259.5833 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-19 |  |  |  |  | 2020-08-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20
2591 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24443 до ближайшей стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, 6-й Монетчиковский пер., д.10 |  | 2020 | СМР | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24443 до ближайшей стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, 6-й Монетчиковский пер., д.10 | ПАО "РМР" | ССР | 6398.7583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 6206.8 |  |  |  | 6206.7956 | ООО "СМК" | 7448.1547 | 7448.1547 | 32009390861 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-10 | 2020-08-17 | 2020-08-19 |  |  |  |  | 2020-08-30 | 2020-09-01 | 2020-08-30 | 2020-09-01 | 2020-09-30
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6398.76
2592 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 6КЛ-10кВ напр-ем ТП № 28616 - ТП № 21396, ТП № 28616, № 21401 до новой ТП, 16КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ-0,4кВ №1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Люблино, ул.Люблинская, вл.111, корп.2 (ЮВАО) | J_I-221296 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 6КЛ-10кВ напр-ем ТП № 28616 - ТП № 21396, ТП № 28616, № 21401 до новой ТП, 16КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ-0,4кВ №1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Люблино, ул.Люблинская, вл.111, корп.2 (ЮВАО) | ПАО "РМР" | ССР | 33526.6583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 33493.13 |  | 1 | 33493.13 | 33493.1317 | ООО "СК СИСТЕМА" | 40191.758 | 1621.7727 | 32009390888 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-10 | 2020-08-17 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-07 | 2020-09-06 | 2020-09-07 | 2022-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 33526.66 |  |  | 33526.66
2593 | Строительство ТП-10/0,4кВ с установкой тр-ов 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до КЛ напр-ем ТП № 12538 - ТП № 12537, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ-1,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Тимирязевский, ул.Астрадамская, влад.9А | J_I-225038 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с установкой тр-ов 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до КЛ напр-ем ТП № 12538 - ТП № 12537, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ-1,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Тимирязевский, ул.Астрадамская, влад.9А | ПАО "РМР" | ССР | 15259.8833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 15244.62 |  |  |  | 15244.6234 | ООО "СФ ТЦС" | 18293.5481 | 912.7758 | 32009390865 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-10 | 2020-08-17 | 2020-08-19 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-01 | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 15259.88
2594 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 21311, № 21783 до новой ТП, 10КЛ-0,4кВ новой ТП до ВРУ № 1.1, 1.2, 2, 4, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Северное Бутово, ул.Феодосийская, вл.7, корп.1 (ЮЗАО) | J_I-221298 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 21311, № 21783 до новой ТП, 10КЛ-0,4кВ новой ТП до ВРУ № 1.1, 1.2, 2, 4, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Северное Бутово, ул.Феодосийская, вл.7, корп.1 (ЮЗАО) | ПАО "РМР" | ССР | 28748.8417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 28720.09 |  | 1 | 28720.09 | 28720.0928 | ООО "СФ ТЦС" | 34464.1114 | 1390.6571 | 32009390869 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-10 | 2020-08-17 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-07 | 2020-09-06 | 2020-09-07 | 2022-03-31
участник | [12 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 28748.84 |  |  | 28748.84
2595 | Строительство РТП-10/0,4 кВ, 2-КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ ф. КТП-1305-КТП-244-КТП-155 ПС №671 "Старбеево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, кв. Вашутино | J_I-227462 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство РТП-10/0,4 кВ, 2-КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ ф. КТП-1305-КТП-244-КТП-155 ПС №671 "Старбеево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, кв. Вашутино | СЭС | ССР | 2250.547 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 2239.294 |  |  |  | 2239.2942 | ООО "ЭНКОМ" | 2687.153 | 2687.153 | 32009381050 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-05 | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  |  |  |  | 2020-09-02 | 2020-08-28 | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020-09-30
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2250.547
2596 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-11105(612557)), ПС №309 "Болятино", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Островецкое, с. Верхнее Мячково Ю8-20-302-16981(830875) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-11105(612557)), ПС №309 "Болятино", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Островецкое, с. Верхнее Мячково Ю8-20-302-16981(830875) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 819.8125 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Технолог" | 815.714 |  |  |  | 815.7139 | ООО "Технолог" | 978.8567 | 211.8421 | 32009379906 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-05 | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  |  |  |  | 2020-08-12 | 2020-09-01 | 2020-08-12 | 2020-09-01 | 2021-01-13
участник | [12 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 818.993
участник | [12 empty] | ООО "Элмонт" | 819.813
2597 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-23 от оп.47 до оп.82 с заменой вводов 4 шт., ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Талеж с Ю8-20-302-17264(836151) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-23 от оп.47 до оп.82 с заменой вводов 4 шт., ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Талеж с Ю8-20-302-17264(836151) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 645.0725 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Элмонт" | 641.848 |  |  |  | 641.8476 | ООО "Элмонт" | 770.2172 | 200.6904 | 32009379846 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-05 | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  |  |  |  | 2020-08-12 | 2020-08-24 | 2020-08-12 | 2020-08-24 | 2021-01-13
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 645.07
2598 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. СТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-16252(825705)), ПС №246 "Ляхово", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Ступино г, г.о. Ступино, с. Татариново Ю8-20-302-17379(837448) |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. СТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-16252(825705)), ПС №246 "Ляхово", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Ступино г, г.о. Ступино, с. Татариново Ю8-20-302-17379(837448) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 778.9567 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Фаби" | 778.9 |  |  |  | 778.9 | ООО "Фаби" | 934.68 | 193.8596 | 32009379839 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-05 | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  |  |  |  | 2020-08-12 | 2020-09-02 | 2020-08-12 | 2020-09-02 | 2021-01-15
2599 | Реконструкция КТП-400-6/0,4кВ №77 с заменой на КТП-630-6/0,4кВ, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Островецкое, Верхнее Мячково с, Прудная ул, участок 1 Ю8-20-302-16705(828097) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-400-6/0,4кВ №77 с заменой на КТП-630-6/0,4кВ, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Островецкое, Верхнее Мячково с, Прудная ул, участок 1 Ю8-20-302-16705(828097) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2908.4892 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 2892.492 |  |  |  | 2892.4923 | АО "КонтурЭнерго" | 3470.9908 | 745.6202 | 32009379850 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-05 | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 2020-08-12 | 2020-09-01 | 2020-08-12 | 2020-09-01 | 2021-01-14
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2908.4
2600 | Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 ПС №245 "Пятницкая", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, ТОО "Каширское" Ю8-20-302-16553(823824) |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 ПС №245 "Пятницкая", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, ТОО "Каширское" Ю8-20-302-16553(823824) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 539.6567 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 536.6889 |  |  |  | 536.6889 | АО "КонтурЭнерго" | 644.0267 | 309.4674 | 32009379855 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-05 | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 2020-08-12 | 2020-08-24 | 2020-08-12 | 2020-08-24 | 2020-11-09
2601 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ фидер-правая сторона от РУ-0,4 кВ КТП-310 с заменой вводов, ПС №244 "Глубокое", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, с.п. Узуновское, СНТ "Измайлово", уч. 4-18 Ю8-20-302-16563(830140) |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ фидер-правая сторона от РУ-0,4 кВ КТП-310 с заменой вводов, ПС №244 "Глубокое", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, с.п. Узуновское, СНТ "Измайлово", уч. 4-18 Ю8-20-302-16563(830140) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 547.9683 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭлектроГарант" | 545.118 |  |  |  | 545.118 | ООО "ЭлектроГарант" | 654.1416 | 216.5739 | 32009379864 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-05 | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  |  |  |  | 2020-08-12 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2021-01-07
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 547.9
2602 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,4 кВ с КТП-551 с заменой вводов 15 шт., ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Белые Столбы мкр, СНК "Матвеевка", уч.303 Ю8-20-303-17139(825893) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,4 кВ с КТП-551 с заменой вводов 15 шт., ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Белые Столбы мкр, СНК "Матвеевка", уч.303 Ю8-20-303-17139(825893) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 495.6442 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Техно инжиниринг" | 492.174 |  |  |  | 492.1735 | ООО "Техно инжиниринг" | 590.6082 | 123.4107 | 32009379871 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-05 | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 2020-08-12 | 2020-09-02 | 2020-08-12 | 2020-09-02 | 2021-01-14
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 492.917
участник | [12 empty] | ООО "Технолог" | 494.652
2603 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, ПНР, СМР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №1443 от 16.07.2020 Серпуховского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3567.195 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 3548.645 |  |  |  | 3548.645 | ООО "ЭлектроГарант" | 4258.374 | 2243.6594 | 32009379879 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-05 | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  |  |  |  | 2020-08-12 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020-11-13
справочный | Строительство 2ТП-100-10/0,4 кВ, 2ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "На ТП 129 с ТП 275", ф.9 с ПС №613 "Пролетарий", 4ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н., Московка д., з/у 78а Ю8-20-302-15920(819448) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство 2ТП-100-10/0,4 кВ, 2ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "На ТП 129 с ТП 275", ф.9 с ПС №613 "Пролетарий", 4ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н., Московка д., з/у 78а Ю8-20-302-15920(819448) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2915.3792 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-13 |  |  |  |  | 2020-08-12 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12
справочный | Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "На Съяново с ТП-335, ПС №702 "Гришенки", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Лисенки д Ю8-20-302-16683(824209) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "На Съяново с ТП-335, ПС №702 "Гришенки", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Лисенки д Ю8-20-302-16683(824209) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 651.8158 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-13 |  |  |  |  | 2020-08-12 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12
2604 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, ПНР, СМР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №1443 от 16.07.2020 Ленинского района ( 1 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2953.9017 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 2938.541 |  |  |  | 2938.541 | ООО "ЭлектроГарант" | 3526.2492 | 1857.9162 | 32009379884 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-05 | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  |  |  |  | 2020-08-12 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020-11-13
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10кВ КТП-636, ПС №755 "Молоково", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское, д. Андреевское Ю8-20-302-17310(832182) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10кВ КТП-636, ПС №755 "Молоково", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское, д. Андреевское Ю8-20-302-17310(832182) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1472.7983 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-13 |  |  |  |  | 2020-08-12 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12
справочный | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (проходного типа), КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-15272(811242)), ПС №755 "Молоково", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Молоковское с/п, Ленинский р-н, вблизи д. Андреевское Ю8- |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (проходного типа), КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-15272(811242)), ПС №755 "Молоково", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Молоковское с/п, Ленинский р-н, вблизи д. Андреевское Ю8- | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1018.1367 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-13 |  |  |  |  | 2020-08-12 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-15643(810745)), ПС №680 "Дзержинская", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Остров с Ю8-20-302-17304(836570) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-15643(810745)), ПС №680 "Дзержинская", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Остров с Ю8-20-302-17304(836570) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 462.9667 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-13 |  |  |  |  | 2020-08-12 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12
2605 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, ПНР, СМР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №1443 от 16.07.2020 Ленинского района ( 2 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3385.1392 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 3367.536 |  |  |  | 3367.536 | ООО "ЭлектроГарант" | 4041.0432 | 1311.3319 | 32009379887 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-05 | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  |  |  |  | 2020-08-12 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2021-01-10
справочный | Строительство КТП-63-10/0,4 кВ (проходного типа), КЛ-10 кВ от проект. КВЛ-10кВ ф.312 с РТП-7 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-14782(806009), ПС №755 "Молоково", КЛ-0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Молоковское с/п, Ленинский р-н, вбли |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-63-10/0,4 кВ (проходного типа), КЛ-10 кВ от проект. КВЛ-10кВ ф.312 с РТП-7 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-14782(806009), ПС №755 "Молоково", КЛ-0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Молоковское с/п, Ленинский р-н, вбли | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2431.595 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-13 |  |  |  |  | 2020-08-12 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12
справочный | Строительство КТП-63-10/0,4 кВ (проходного типа), КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-15272(811242)), ПС №755 "Молоково", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Молоковское с/п, Ленинский р-н, вблизи д. Андреевское Ю8-2 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-63-10/0,4 кВ (проходного типа), КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-15272(811242)), ПС №755 "Молоково", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Молоковское с/п, Ленинский р-н, вблизи д. Андреевское Ю8-2 | ЮЭС | ориентировочный расчет | 953.5442 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-13 |  |  |  |  | 2020-08-12 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12
2606 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, ПНР, СМР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 1443 от 16.07.2020 Раменского района ( 1 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2741.5058 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭлектроГарант" | 2727.25 |  |  |  | 2727.25 | ООО "ЭлектроГарант" | 3272.7 | 1724.3258 | 32009379890 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-05 | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 2020-08-12 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020-11-13
участник | [12 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 2741.506
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 2741.506
справочный | Реконструкция МТП-10/0,4кВ №1860 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №764 "Загорново", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, г. Раменское, 1-й км а/д ММК- Раменское Ю8-20-303-16149(823039) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция МТП-10/0,4кВ №1860 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №764 "Загорново", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, г. Раменское, 1-й км а/д ММК- Раменское Ю8-20-303-16149(823039) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 435.7192 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-13 |  |  |  |  | 2020-08-12 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12
справочный | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.45 ПС №23 "Кварц", 2ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н Ю8-20-302-16391(826596) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.45 ПС №23 "Кварц", 2ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н Ю8-20-302-16391(826596) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1009.5992 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-13 |  |  |  |  | 2020-08-12 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10кВ ф.139, ПС №243 "Нащекино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Ганусовский с/о, СНТ "Горка", уч. 356 Ю8-20-302-16908(830874) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10кВ ф.139, ПС №243 "Нащекино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Ганусовский с/о, СНТ "Горка", уч. 356 Ю8-20-302-16908(830874) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1296.1875 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-13 |  |  |  |  | 2020-08-12 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12
2607 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, ПНР,СМР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 1443 от 16.07.2020 Раменского района ( 2 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3437.46 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Элмонт" | 3420.273 |  |  |  | 3420.2727 | ООО "Элмонт" | 4104.3272 | 1305.9223 | 32009379891 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-05 | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  |  |  |  | 2020-08-12 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2021-01-13
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3437.46
справочный | Реконструкция МТП-250-10/0,4кВ №1504 с заменой на КТП-400-10/0,4кВ , ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, вблизи с. Малышево Ю8-20-302-17210(836290) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция МТП-250-10/0,4кВ №1504 с заменой на КТП-400-10/0,4кВ , ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, вблизи с. Малышево Ю8-20-302-17210(836290) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1921.5617 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-13 |  |  |  |  | 2020-08-12 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12
справочный | Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3, ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Бронницы г, Горка п Ю8-20-302-17061(833417) |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3, ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Бронницы г, Горка п Ю8-20-302-17061(833417) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1515.8983 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-13 |  |  |  |  | 2020-08-12 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12
2608 | Строительство КЛ-10 кВ от проект. яч. 2-ой с.ш. РУ-10кВ РП-58, ПС №266 "Бор"", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Красное д, Кленовая ул, дом № 1 Ю8-19-302-564(907239) | J_I-229040 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу:Строительство КЛ-10 кВ от проект. яч. 2-ой с.ш. РУ-10кВ РП-58, ПС №266 "Бор"", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Красное д, Кленовая ул, дом № 1 Ю8-19-302-564(907239) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3840.6583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 3819.536 |  |  |  | 3819.5364 | АО "КонтурЭнерго" | 4583.4436 | 1604.2053 | 32009379895 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-05 | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 2020-08-12 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3840.66
2609 | Строительство 20КЛ-0,4кВ от новой ТП по ВРУ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новаторов, влад.3, стр.1-3 | I_I-212810 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 20КЛ-0,4кВ от новой ТП по ВРУ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новаторов, влад.3, стр.1-3 | МКС | ССР | 2339.9167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 2338.747 |  |  |  | 2338.747 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 2806.4965 | 89.1895 | 32009395213 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-11 | 2020-08-18 | 2020-08-20 |  |  |  |  | 2020-09-15 | 2020-08-31 | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2021-12-31
2610 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2, от с.ш. РУ-0,4 кВ (ТП- 10/0,4кВ №528), путем замены сущ. провода от РУ-0,4 кВ (ТП-10/0,4кВ №528) до опоры №13/2, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Новофедоровское , СНТ «Зверево», уч. 54; 50:26:0140505:328. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2, от с.ш. РУ-0,4 кВ (ТП- 10/0,4кВ №528), путем замены сущ. провода от РУ-0,4 кВ (ТП-10/0,4кВ №528) до опоры №13/2, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Новофедоровское , СНТ «Зверево», уч. 54; 50:26:0140505:328. | НМ | ОР | 457.685 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 456.083 |  |  |  | 456.0831 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 547.2997 | 144.0262 | 32009380461 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-05 | 2020-08-13 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 2020-08-22 | 2020-08-31 | 2020-08-22 | 2020-08-31 | 2020-12-23
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 457.227
2611 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20662 луч Б до ВРЩ-0,4кВ № 88654, КЛ-0,4кВ напр-ем ТП № 20662Б - вв.устройство № 88654 перевести из луча Б в луч А, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградский пр-кт, д.23 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20662 луч Б до ВРЩ-0,4кВ № 88654, КЛ-0,4кВ напр-ем ТП № 20662Б - вв.устройство № 88654 перевести из луча Б в луч А, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградский пр-кт, д.23 | МКС | ориентировочный расчет | 2542.1667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭЛТЕХСТРОЙ" | 2539.6248 |  |  |  | 2539.6248 | ООО "ЭЛТЕХСТРОЙ" | 3047.5498 | 637.8593 | 32009394689 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-11 | 2020-08-18 | 2020-08-20 |  |  |  |  | 2020-08-30 | 2020-09-03 | 2020-08-30 | 2020-09-03 | 2021-01-10
2612 | Создание системы технического учета электроэнергии на отходящих к заявителю КЛ-0,4кВ с установкой счетчиков э/э с включением в систему АИИС КУЭ – 21 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 4-й Лихачёвский пер., д.5, стр.1 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Создание системы технического учета электроэнергии на отходящих к заявителю КЛ-0,4кВ с установкой счетчиков э/э с включением в систему АИИС КУЭ – 21 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 4-й Лихачёвский пер., д.5, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 2417.4 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 2414.983 |  |  |  | 2414.9826 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 2897.9791 | 804.9942 | 32009394696 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-11 | 2020-08-18 | 2020-08-20 |  |  |  |  | 2020-08-30 | 2020-08-31 | 2020-08-30 | 2020-08-31 | 2020-12-17
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 2414.983
2613 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14532 луч А и Б до новых ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, КЛ-0,4кВ для организации аварийной перемычки между зарядными станциями, в т.ч. ПИР: г.Москва, Очаковское ш., д.2, корп.1 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14532 луч А и Б до новых ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, КЛ-0,4кВ для организации аварийной перемычки между зарядными станциями, в т.ч. ПИР: г.Москва, Очаковское ш., д.2, корп.1 | МКС | ориентировочный расчет | 4528.625 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4526.361 |  |  |  | 4526.3607 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5431.6328 | 2546.0779 | 32009394663 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-11 | 2020-08-18 | 2020-08-20 |  |  |  |  | 2020-08-30 | 2020-08-31 | 2020-08-30 | 2020-08-31 | 2020-11-03
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 4528.625
2614 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14950 до ВРЩ-0,4кВ № 42409 Заявителя взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Газопровод, д.9А |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14950 до ВРЩ-0,4кВ № 42409 Заявителя взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Газопровод, д.9А | МКС | ориентировочный расчет | 2538.75 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 2536.2113 |  |  |  | 2536.2113 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 3043.4535 | 573.7658 | 32009394698 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-11 | 2020-08-18 | 2020-08-20 |  |  |  |  | 2020-08-30 | 2020-09-07 | 2020-08-30 | 2020-09-07 | 2021-01-07
2615 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, установка 2-х сборок н/н, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП № 22051 - ТП № 22678, 6КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, ул.Заводская, д.28, стр.1,2 | K_I-237442 | 2020 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, установка 2-х сборок н/н, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП № 22051 - ТП № 22678, 6КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, ул.Заводская, д.28, стр.1,2 | МКС | ориентировочный расчет | 1203.8083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 1202.002 |  |  |  | 1202.0023 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 1442.4027 | 1442.4027 | 32009395228 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-11 | 2020-08-18 | 2020-08-20 |  |  |  |  | 2020-08-31 | 2020-08-20 | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020-08-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1203.808
2616 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20519 до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.9-я Парковая, д.27 | J_I-225040 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу:Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20519 до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.9-я Парковая, д.27 | МКС | ССР | 819.8833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИК"МРЭС" | 819.0631 |  |  |  | 819.0631 | ООО "ИК"МРЭС" | 982.8757 | 52.9084 | 32009394703 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-11 | 2020-08-18 | 2020-08-20 |  |  |  |  | 2020-08-31 | 2020-09-04 | 2020-08-31 | 2020-09-04 | 2021-12-31
2617 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11912 до ВРЩ-0,4кВ № 48571,48572, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люсиновская, д.53, корп.2 | J_I-221412 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11912 до ВРЩ-0,4кВ № 48571,48572, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люсиновская, д.53, корп.2 | МКС | ССР | 2414.625 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙБУР" | 2412.2104 |  |  |  | 2412.2104 | ООО "СТРОЙБУР" | 2894.6525 | 693.7597 | 32009394709 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-11 | 2020-08-18 | 2020-08-20 |  |  |  |  | 2020-08-31 | 2020-09-01 | 2020-08-31 | 2020-09-01 | 2020-12-31
2618 | Строительство 4КЛ-0,4кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 1779 - ВРЩ-0,4кВ Заявителя от ТП-6/0,4кВ № 1779 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Велозаводская, д.1/1 | J_I-226632 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 1779 - ВРЩ-0,4кВ Заявителя от ТП-6/0,4кВ № 1779 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Велозаводская, д.1/1 | МКС | ССР | 563.4167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 557.7828 |  |  |  | 557.7828 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 669.3394 | 160.4202 | 32009395205 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-11 | 2020-08-18 | 2020-08-20 |  |  |  |  | 2020-08-31 | 2020-09-01 | 2020-08-31 | 2020-09-01 | 2020-12-31
2619 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11806 до ВРЩ-0,4кВ № 49122 взамен существующих КЛ-0,4кВ направлением ВРЩ № 45263 - ВРЩ № 49122, в т.ч. ПИР: г.Москва, б-р Маршала Рокоссовского, д.8, корп.2 |  | 2020 | СМР | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11806 до ВРЩ-0,4кВ № 49122 взамен существующих КЛ-0,4кВ направлением ВРЩ № 45263 - ВРЩ № 49122, в т.ч. ПИР: г.Москва, б-р Маршала Рокоссовского, д.8, корп.2 | МКС | ССР | 4874.6083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4728.37 |  |  |  | 4728.3698 | ООО "СК СИСТЕМА" | 5674.0437 | 5674.0437 | 32009395217 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-11 | 2020-08-18 | 2020-08-20 |  |  |  |  | 2020-08-30 | 2020-08-31 | 2020-08-30 | 2020-08-31 | 2020-09-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 4874.608
2620 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11594 луч А до ВРЩ-0,4кВ № 34492, КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11594 луч Б до ВРЩ-0,4кВ № 36147, в т.ч. ПИР:г.Москва, б-р Маршала Рокоссовского, д.16, стр.1 |  | 2020 | СМР | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11594 луч А до ВРЩ-0,4кВ № 34492, КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11594 луч Б до ВРЩ-0,4кВ № 36147, в т.ч. ПИР:г.Москва, б-р Маршала Рокоссовского, д.16, стр.1 | МКС | ССР | 2935.1667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙБУР" | 2847.112 |  |  |  | 2847.112 | ООО "СТРОЙБУР" | 3416.5344 | 3416.5344 | 32009395208 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-11 | 2020-08-18 | 2020-08-20 |  |  |  |  | 2020-08-30 | 2020-09-01 | 2020-08-30 | 2020-09-01 | 2020-09-30
2621 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10236 до стены фасада здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Авиамоторная, д.30 |  | 2020 | СМР | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10236 до стены фасада здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Авиамоторная, д.30 | МКС | ССР | 4934.65 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4786.61 |  |  |  | 4786.6105 | ООО "СК СИСТЕМА" | 5743.9326 | 5743.9326 | 32009395221 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-11 | 2020-08-18 | 2020-08-20 |  |  |  |  | 2020-08-30 | 2020-08-31 | 2020-08-30 | 2020-08-31 | 2020-09-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 4934.65
2622 | Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №393 с заменой тр-ра 25 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №245 "Пятницкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, Базаровское с/пос, южнее д.Кокино Ю8-20-302-17740(843178) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №393 с заменой тр-ра 25 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №245 "Пятницкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, Базаровское с/пос, южнее д.Кокино Ю8-20-302-17740(843178) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 435.7167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 435.7 |  |  |  | 435.7 | ООО "ФАБИ" | 522.84 | 522.84 | 32009379899 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-05 | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  |  |  |  | 2020-08-14 | 2020-08-24 | 2020-08-14 | 2020-08-24 | 2020-08-24
участник | [12 empty] | ООО "Элмонт" | 435.717
2623 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ №4148 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №309 "Болятино", в т.ч. ПИР, МО, Октябрьский рп Ю8-19-303-2543(708234) | K_I-231396 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование: Реконструкция ТП-10/0,4кВ №4148 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №309 "Болятино", в т.ч. ПИР, МО, Октябрьский рп Ю8-19-303-2543(708234) | ЮЭС | ССР | 430.0167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 427.87 |  |  |  | 427.8698 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 513.4438 | 327.5417 | 32009379998 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-05 | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  |  |  |  | 2020-08-10 | 2020-08-24 | 2020-08-10 | 2020-08-24 | 2020-10-21
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 430.02
2624 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №3416 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №175 "Цаги", в т.ч. ПИР, МО, г.Жуковский, ул.Наркомвод Ю8-19-303-2900(709706) | K_I-232642 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование:Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №3416 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №175 "Цаги", в т.ч. ПИР, МО, г.Жуковский, ул.Наркомвод Ю8-19-303-2900(709706) | ЮЭС | ССР | 421.6083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 419.502 |  |  |  | 419.502 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 503.4023 | 248.3452 | 32009380047 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-05 | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  |  |  |  | 2020-08-19 | 2020-08-24 | 2020-08-19 | 2020-08-24 | 2020-11-07
2625 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №3418 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 630 кВА, ПС №175 "Цаги", в т.ч. ПИР, МО, Жуковский г, Пушкина ул, д.3 Ю8-19-302-11750(618697) | K_I-230681 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №3418 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 630 кВА, ПС №175 "Цаги", в т.ч. ПИР, МО, Жуковский г, Пушкина ул, д.3 Ю8-19-302-11750(618697) | ЮЭС | ССР | 565.5583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 562.7322 |  |  |  | 562.7322 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 675.2786 | 675.2786 | 32009380076 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-05 | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  |  |  |  | 2020-08-19 | 2020-08-24 | 2020-08-19 | 2020-08-24 | 2020-09-27
2626 | Строительство 2КЛ-10 кВ РП-26090 - ТП-24720, КЛ-10 кВ от ТП-24722 до нов.КРН-10 кВ вне зоны з/у Завяителя взамен сущ. КЛ-10 кВ, КРН-10 кВ, 2 яч. в РП-10 кВ №26093, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Жуковка, к.н. 50:20:0010403:1195 |  | 2020-12-30 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство 2КЛ-10 кВ РП-26090 - ТП-24720, КЛ-10 кВ от ТП-24722 до нов.КРН-10 кВ вне зоны з/у Завяителя взамен сущ. КЛ-10 кВ, КРН-10 кВ, 2 яч. в РП-10 кВ №26093, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Жуковка, к.н. 50:20:0010403:1195 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 5891.1079 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭнергоСеть" | 5889.01 |  |  |  | 5889.0083 | ООО "ЭнергоСеть" | 7066.81 | 1325.0269 | 2426613 | b2b-moesk.ru | 2020-08-03 | 2020-08-05 | 2020-08-17 | 2020-08-20 |  |  |  |  | 2020-08-27 | 2020-09-09 | 2020-08-27 | 2020-09-09 | 2020-12-30
2627 | Проектирование работ по строительству ВОЛС ЮЭС-филиала ПАО "МОЭСК"" (1 ПК) (1 шт.(прочие)) | J_I-220388 | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Проектирование работ по строительству ВОЛС ЮЭС-филиала ПАО "МОЭСК"" (1 ПК) (1 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6932.5833 | ВЗ | ОЗП ЕП | 4 | 4 | ООО "Техно инжиниринг" | 6897.9167 |  |  |  | 6897.9167 | ООО "Техно инжиниринг" | 8277.5 | 959.7101 | 32009412616 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-18 | 2020-09-03 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-09-22 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-11-30 |  | Выписка 012 от 13.10.20 (87): ЕУ
участник | [12 empty] | ОАО "Управление ВОЛС - ВЛ" | 6932.5833
участник | [12 empty] | ООО "Сиб МИР" | 6932.5833
участник | [12 empty] | ООО "МИР ИТ" | 6932.5833
2628 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.13 ПС-35/6 Воробьево № 185, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н | J_I-222842 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-6кВ ф.13 ПС-35/6 Воробьево № 185, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 18702.6857 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 18700.19 |  | 1 | 18700.19 | 18700.1857 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 22440.2228 | 242.8596 | 32009410621 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-18 | 2020-08-24 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 25.09.2020 | 2020-09-06 | 2020-09-25 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 18702.6 |  |  | 18702.6
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 18702.69 |  |  | 18702.69
2629 | Модернизация ВЛ 6-10 кВ ТП-412 ТП-99 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (0,266 км) | J_I-224111 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ВЛ 6-10 кВ ТП-412 ТП-99 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (0,266 км) | ПАО "РМР" | ССР | 576.6178 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 573.73 |  |  |  | 573.7347 | ООО "ЭЛМОНТ" | 688.4816 | 61.3498 | 32009411961 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-18 | 2020-08-25 | 2020-08-28 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 21.09.2020 | 2020-09-06 | 2020-09-21 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 576.6
2630 | Реконструкция КЛ 6-10кВ, замена существующих 2хКЛ-10кВ ф.71410 и ф.71308, отходящих от 4с.ш. и 3с.ш. РУ-10кВ ПС-71 до РУ-10кВ ЦРП-10кВ №9, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н (3,87 км; 750 п.м.) | J_I-222747 | 2024 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция КЛ 6-10кВ, замена существующих 2хКЛ-10кВ ф.71410 и ф.71308, отходящих от 4с.ш. и 3с.ш. РУ-10кВ ПС-71 до РУ-10кВ ЦРП-10кВ №9, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н (3,87 км; 750 п.м.) | ПАО "РМР" | ССР | 40076.2592 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 39875.88 |  | 1 | 39875.88 | 39875.8777 | ООО "Энком" | 47851.0532 | 2466.5491 | 32009409091 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 25.09.2020 | 2020-09-06 | 2020-09-25 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 40076.26 |  |  | 40076.26
2631 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1 РП-23 по Ф-6 ПС-615, СП-10 кВ (реклоузер 1 шт.) замена трансформаторов в ТП №577, ТП №795, ТП №785, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Роговское, д. Тетеринки (3,3 км; 1 шт.(РУ)) | J_I-223454 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1 РП-23 по Ф-6 ПС-615, СП-10 кВ (реклоузер 1 шт.) замена трансформаторов в ТП №577, ТП №795, ТП №785, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Роговское, д. Тетеринки (3,3 км; 1 шт.(РУ)) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 875.965 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 871.59 |  |  |  | 871.5852 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1045.9022 | 84.5173 | 32009405029 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-14 | 2020-08-21 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-14 | 2020-09-06 | 2020-09-14 | 2021-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 875.09
2632 | Реконструкция КЛ-10 кВ фидер 108 от ПС-677 "Теплый Стан"" до КРУН-54, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО (1,3 км) | J_I-223461 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ фидер 108 от ПС-677 "Теплый Стан"" до КРУН-54, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО (1,3 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 537.3242 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 534.64 |  |  |  | 534.6376 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 641.5651 | 243.7947 | 32009405032 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-14 | 2020-08-21 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-11 | 2020-09-06 | 2020-09-11 | 2020-10-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 536.79
2633 | Модернизация ВЛ 10-кВ л. 614 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки по населённой местности), в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Никулино (0,366 км; 1 шт.(прочие)) | J_I-224161 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ВЛ 10-кВ л. 614 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки по населённой местности), в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Никулино (0,366 км; 1 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 1833.8702 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1824.15 |  |  |  | 1824.1507 | ООО "Техно инжиниринг" | 2188.9808 | 195.0577 | 32009411968 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-18 | 2020-08-25 | 2020-08-28 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 21.09.2020 | 2020-09-06 | 2020-09-21 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1832.04
2634 | Модернизация ВЛ 6-кВ л. 805 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки по населённой местности), в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Степаньково (0,2 км; 2 шт.(прочие)) | J_I-224164 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ВЛ 6-кВ л. 805 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки по населённой местности), в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Степаньково (0,2 км; 2 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 1379.5157 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1371.79 |  |  |  | 1371.7904 | ООО "Техно инжиниринг" | 1646.1485 | 146.6865 | 32009411972 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-18 | 2020-08-25 | 2020-08-28 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 21.09.2020 | 2020-09-06 | 2020-09-21 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1378.14
2635 | Модернизация ВЛ 10-кВ л. 854 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки по населённой местности), в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, п. Софрино (0,3 км; 1 шт.(прочие)) | J_I-224165 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ВЛ 10-кВ л. 854 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки по населённой местности), в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, п. Софрино (0,3 км; 1 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 2205.1717 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2190.18 |  |  |  | 2190.1766 | ООО "Техно инжиниринг" | 2628.2119 | 179.1963 | 32009411997 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-18 | 2020-08-25 | 2020-08-28 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 21.09.2020 | 2020-09-06 | 2020-09-21 | 2021-01-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2202.97
2636 | Модернизация ВЛ 10-кВ ф-29 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки по населённой местности), в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, с. Ельдигино (0,3 км; 2 шт.(прочие)) | J_I-224173 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ВЛ 10-кВ ф-29 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки по населённой местности), в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, с. Ельдигино (0,3 км; 2 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 1395.6897 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1387.46 |  |  |  | 1387.4552 | ООО "Техно инжиниринг" | 1664.9462 | 148.3615 | 32009411977 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-18 | 2020-08-25 | 2020-08-28 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 21.09.2020 | 2020-09-06 | 2020-09-21 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1394.29
2637 | Модернизация ВЛ 10-кВ ф-16 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки по населённой местности), в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Митрополье (0,266 км) | J_I-224175 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ВЛ 10-кВ ф-16 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки по населённой местности), в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Митрополье (0,266 км) | ПАО "РМР" | ССР | 902.2268 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 896.63 |  |  |  | 896.633 | ООО "Техно инжиниринг" | 1075.9595 | 95.8776 | 32009411980 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-18 | 2020-08-25 | 2020-08-28 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 21.09.2020 | 2020-09-06 | 2020-09-21 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 901.32
2638 | Модернизация ВЛ 6-кВ ф. 4 от ЦРП-51 отп. на ЗТП-453 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н | J_I-224127 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ВЛ 6-кВ ф. 4 от ЦРП-51 отп. на ЗТП-453 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 872.0564 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 867.7 |  |  |  | 867.6961 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1041.2354 | 92.7833 | 32009411985 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-18 | 2020-08-25 | 2020-08-28 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 21.09.2020 | 2020-09-06 | 2020-09-21 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 872
2639 | Модернизация ВЛ 6-кВ ф-2 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки по населённой местности), в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, п. Софрино (0,533 км) | J_I-224172 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ВЛ 6-кВ ф-2 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки по населённой местности), в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, п. Софрино (0,533 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1938.41 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1924.07 |  |  |  | 1924.0658 | ООО "Техно инжиниринг" | 2308.8789 | 41.8107 | 32009412004 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-18 | 2020-08-25 | 2020-08-28 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 21.09.2020 | 2020-09-06 | 2020-09-21 | 2022-01-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1936.47
2640 | Модернизация ВЛ 6-кВ л. 856 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки по населённой местности), в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, п. Ащукино | J_I-224166 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ВЛ 6-кВ л. 856 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки по населённой местности), в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, п. Ащукино | ПАО "РМР" | ССР | 1376.5112 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1367.56 |  |  |  | 1367.5639 | ООО "Техно инжиниринг" | 1641.0767 | 146.2346 | 32009411991 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-18 | 2020-08-25 | 2020-08-28 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 21.09.2020 | 2020-09-06 | 2020-09-21 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1375.13
2641 | Реконструкция ВЛ 6-10кВ (замена деревянных опор на ж/б и неизолированного провода на СИП-3 на ВЛ-10кВ Лин.654 с РП-103), в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (0,66 км) | J_I-222742 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ 6-10кВ (замена деревянных опор на ж/б и неизолированного провода на СИП-3 на ВЛ-10кВ Лин.654 с РП-103), в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (0,66 км) | ПАО "РМР" | ССР | 2051.7525 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Энком" | 2041.49 |  |  |  | 2041.4942 | ООО "Энком" | 2449.7931 | 314.9734 | 32009412007 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-18 | 2020-08-25 | 2020-08-28 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 21.09.2020 | 2020-09-06 | 2020-09-21 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2051.75
2642 | Модернизация ВЛ 10-кВ л. 602 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки по населённой местности), в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Васюково (1 км; 1 шт.(прочие)) | J_I-224160 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ВЛ 10-кВ л. 602 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки по населённой местности), в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Васюково (1 км; 1 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 2915.2648 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2894.57 |  |  |  | 2894.5664 | ООО "Техно инжиниринг" | 3473.4797 | 236.8282 | 32009412001 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-18 | 2020-08-25 | 2020-08-28 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 21.09.2020 | 2020-09-06 | 2020-09-21 | 2021-01-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2912.35
2643 | Общий | Общий | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС Лотошинского р-на (3 объекта (СИП-3)) | ПАО "РМР" | ССР | 7477.2144 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 7360.57 |  | 1 | 7360.57 | 7360.5699 | ООО "Техно инжиниринг" | 8832.6838 | 787.0708 | 32009406322 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 21.09.2020 | 2020-09-06 | 2020-09-21 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 7373.28 |  |  | 7373.28
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС 409 ф3 оп 23-48 с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский район (1,75 км) | J_I-221795 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС 409 ф3 оп 23-48 с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский район (1,75 км) | ПАО "РМР" | ССР | 3595.5484 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС 409 ф9 оп 45-60 с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский район (1,05 км) | J_I-221796 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС 409 ф9 оп 45-60 с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский район (1,05 км) | ПАО "РМР" | ССР | 2158.1358 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС 409 ф16 оп 59-71 с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский район (0,84 км) | J_I-221797 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС 409 ф16 оп 59-71 с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский район (0,84 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1723.5302 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06
2644 | Общий | Общий | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС Одинцовского р-на (5 объектов (СИП-3)) | ПАО "РМР" | ССР | 9313.9968 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 9163.11 |  | 1 | 9163.11 | 9163.1101 | ООО "Техно инжиниринг" | 10995.7321 | 979.8177 | 32009406508 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 21.09.2020 | 2020-09-06 | 2020-09-21 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 9169.63 |  |  | 9169.63
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 9184.53 |  |  | 9184.53
справочный | Реконструкция КВЛ-6 кВ фид. 33- РП 3 проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Никольсое - Иванов угол (1 км) | J_I-221934 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КВЛ-6 кВ фид. 33- РП 3 проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Никольсое - Иванов угол (1 км) | ПАО "РМР" | ССР | 2053.455 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06
справочный | Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-39 ПС-584 проходящей по населённой местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Синьково (1,3 км) | J_I-221935 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-39 ПС-584 проходящей по населённой местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Синьково (1,3 км) | ПАО "РМР" | ССР | 2668.5966 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06
справочный | Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-1А ПС-550 проходящей по населённой местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Иглово. (0,7 км) | J_I-221936 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-1А ПС-550 проходящей по населённой местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Иглово. (0,7 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1439.1746 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06
справочный | Реконструкция КВЛ-6кВ Л-1 РП-6 проходящей по населённой местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Михайловское (1,3 км) | J_I-221938 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КВЛ-6кВ Л-1 РП-6 проходящей по населённой местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Михайловское (1,3 км) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2671.1937 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06
справочный | Реконструкция КВЛ-6кВ Л-6 РТП-20 проходящей по населённой местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Ершово (0,26 км) | J_I-221939 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КВЛ-6кВ Л-6 РТП-20 проходящей по населённой местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Ершово (0,26 км) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 481.5768 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06
2645 | Общий | Общий | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС Можайского р-на (6 объектов (СИП-3)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 15259.7085 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 15010.98 |  | 1 | 15010.98 | 15010.9752 | ООО "СК СИСТЕМА" | 18013.1702 | 2078.4427 | 32009406519 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 18.09.2020 | 2020-09-06 | 2020-09-18 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 15015.55 |  |  | 15015.55
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 15023.18 |  |  | 15023.18
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.3 ПС-719 (оп.184-213) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,74 км) | J_I-221851 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.3 ПС-719 (оп.184-213) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,74 км) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 3489.5688 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-18 | 2020-09-06 | 2020-09-18
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.8 ПС-719 (оп.215-308) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,31 км) | J_I-221857 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.8 ПС-719 (оп.215-308) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,31 км) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2332.8522 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-18 | 2020-09-06 | 2020-09-18
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.3 ПС-428 (оп.438-461) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,61 км) | J_I-221863 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.3 ПС-428 (оп.438-461) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,61 км) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 3074.3991 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-18 | 2020-09-06 | 2020-09-18
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.7 ПС-428 (оп.163-179) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,12 км) | J_I-221867 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.7 ПС-428 (оп.163-179) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,12 км) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1813.6304 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-18 | 2020-09-06 | 2020-09-18
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.4 ПС-724 (оп.25-42) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,26 км) | J_I-221881 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.4 ПС-724 (оп.25-42) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,26 км) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1986.3614 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-18 | 2020-09-06 | 2020-09-18
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.1 ПС-381 (оп.15-20, 45-80) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,4 км) | J_I-221886 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.1 ПС-381 (оп.15-20, 45-80) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,4 км) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2562.8966 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-18 | 2020-09-06 | 2020-09-18
2646 | Общий | Общий | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС Можайского р-на (4 объекта (СИП-3)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 9418.8902 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 9274.78 |  | 1 | 9274.78 | 9274.7811 | ООО "СК СИСТЕМА" | 11129.7374 | 1284.2005 | 32009406523 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 18.09.2020 | 2020-09-06 | 2020-09-18 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 9288.91 |  |  | 9288.91
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.1 РП-22 (оп.37-61) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,4 км) | J_I-221816 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.1 РП-22 (оп.37-61) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,4 км) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1825.5881 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-18 | 2020-09-06 | 2020-09-18
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.8 РП-46 (оп.69-110) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,3 км) | J_I-221829 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.8 РП-46 (оп.69-110) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,3 км) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2670.0691 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-18 | 2020-09-06 | 2020-09-18
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.11 ПС-428 (оп.97-114) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,33 км) | J_I-221879 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.11 ПС-428 (оп.97-114) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,33 км) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2481.344 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-18 | 2020-09-06 | 2020-09-18
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.4 ПС-719 (оп.27-43) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,385 км) | J_I-221853 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.4 ПС-719 (оп.27-43) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,385 км) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2441.889 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-18 | 2020-09-06 | 2020-09-18
2647 | Общий | Общий | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС Можайского р-на (11 объектов (СИП-3)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 32581.0967 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 32059.8 |  | 1 | 32059.8 | 32059.7992 | ООО "Техно инжиниринг" | 38471.759 | 3428.1765 | 32009406724 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 21.09.2020 | 2020-09-06 | 2020-09-21 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 32085.86 |  |  | 32085.86
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 32076.09 |  |  | 32076.09
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.3 ПС-381 (оп.297-321) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,82 км) | J_I-221890 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.3 ПС-381 (оп.297-321) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,82 км) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2923.0288 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.3 ПС-381 (оп.255-272) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,698 км) | J_I-221889 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.3 ПС-381 (оп.255-272) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,698 км) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2439.0455 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.9 ПС-381 (оп.4-10, 27-61,73,125-132, 271-300) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,754 км) | J_I-221893 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.9 ПС-381 (оп.4-10, 27-61,73,125-132, 271-300) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,754 км) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 3448.9069 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.11 ПС-700 (оп.59-79) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,369 км) | J_I-221895 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.11 ПС-700 (оп.59-79) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,369 км) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2866.5004 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.12 ПС-700 (оп.386-403) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,171 км) | J_I-221899 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.12 ПС-700 (оп.386-403) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,171 км) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2443.5346 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.12 ПС-700 (оп.274-293) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,061 км) | J_I-221900 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.12 ПС-700 (оп.274-293) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,061 км) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2586.4642 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.4 ПС-725 (оп.229-261) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (2,114 км) | J_I-221904 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.4 ПС-725 (оп.229-261) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (2,114 км) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 3878.7874 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.3 ПС-76 (оп.698-730) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,826 км) | J_I-221910 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.3 ПС-76 (оп.698-730) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,826 км) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 3741.2188 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.3 ПС-428 (оп.550-572) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,549 км) | J_I-221911 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.3 ПС-428 (оп.550-572) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,549 км) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 3151.7798 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.8 РП-19 (оп.28-45) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,998 км) | J_I-221913 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.8 РП-19 (оп.28-45) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,998 км) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2513.8261 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.8 РП-19 (оп.83-89) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,394 км) | J_I-221914 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.8 РП-19 (оп.83-89) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,394 км) | ПАО "РМР" | ССР | 2588.0041 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06
2648 | Общий | Общий | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС Можайского р-на (17 объектов (СИП-3)) | ПАО "РМР" | ССР | 9480.1352 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 9325.61 |  | 1 | 9325.61 | 9325.609 | ООО "ФАБИ" | 11190.7308 | 997.1938 | 32009406835 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 21.09.2020 | 2020-09-06 | 2020-09-21 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 9333.19 |  |  | 9333.19
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 9337.93 |  |  | 9337.93
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.1 РП-3 (оп.78-83) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,26 км) | J_I-221813 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.1 РП-3 (оп.78-83) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,26 км) | ПАО "РМР" | ССР | 545.045 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 РП-33 (оп.165-185) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,25 км) | J_I-221819 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 РП-33 (оп.165-185) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,25 км) | ПАО "РМР" | ССР | 432.543 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.1 РП-34 (оп.209-216) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,43 км) | J_I-221822 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.1 РП-34 (оп.209-216) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,43 км) | ПАО "РМР" | ССР | 586.5135 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.5 РП-34 (оп.23-28) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,4 км) | J_I-221824 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.5 РП-34 (оп.23-28) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,4 км) | ПАО "РМР" | ССР | 466.1895 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.1 РП-3 (508-515) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,45 км) | J_I-221832 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.1 РП-3 (508-515) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,45 км) | ПАО "РМР" | ССР | 873.7221 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.5 ПС-76 (оп.12-17) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,38 км) | J_I-221839 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.5 ПС-76 (оп.12-17) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,38 км) | ПАО "РМР" | ССР | 417.9262 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.8 ПС-76 (оп.181-187) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,44 км) | J_I-221845 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.8 ПС-76 (оп.181-187) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,44 км) | ПАО "РМР" | ССР | 571.9221 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.2 ПС-719 (оп.80-86) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,4 км) | J_I-221848 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.2 ПС-719 (оп.80-86) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,4 км) | ПАО "РМР" | ССР | 577.4152 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.4 ПС-719 (оп.316-322) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,37 км) | J_I-221855 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.4 ПС-719 (оп.316-322) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,37 км) | ПАО "РМР" | ССР | 566.8227 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.8 ПС-719 (оп.197-204) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,41 км) | J_I-221856 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.8 ПС-719 (оп.197-204) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,41 км) | ПАО "РМР" | ССР | 649.6203 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.3 ПС-428 (оп.345-350) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,35 км) | J_I-221862 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.3 ПС-428 (оп.345-350) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,35 км) | ПАО "РМР" | ССР | 450.3352 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.4 ПС-428 (оп.47-51) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,35 км) | J_I-221866 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.4 ПС-428 (оп.47-51) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,35 км) | ПАО "РМР" | ССР | 620.3274 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.7 ПС-428 (оп.199-205) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,42 км) | J_I-221868 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.7 ПС-428 (оп.199-205) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,42 км) | ПАО "РМР" | ССР | 462.1011 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.7 ПС-428 (оп.278-284) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,42 км) | J_I-221870 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.7 ПС-428 (оп.278-284) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,42 км) | ПАО "РМР" | ССР | 531.5616 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.11 ПС-428 (оп.12-17) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,35 км) | J_I-221878 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.11 ПС-428 (оп.12-17) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,35 км) | ПАО "РМР" | ССР | 432.8285 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.7 ПС-700 (оп.125-132) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,35 км) | J_I-221896 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.7 ПС-700 (оп.125-132) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,35 км) | ПАО "РМР" | ССР | 583.2901 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.5 РП-28 (оп.91-97) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,49 км) | J_I-221912 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.5 РП-28 (оп.91-97) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,49 км) | ПАО "РМР" | ССР | 711.9717 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06
2649 | Общий | Общий | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС Наро-Фоминского р-на (5 объектов (СИП-3)) | ПАО "РМР" | ССР | 12754.5505 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 12553.03 |  |  |  | 12553.0286 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 15063.6344 | 1065.1055 | 32009406739 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 23.09.2020 | 2020-09-06 | 2020-09-23 | 2020-12-31 |  | Выписка 010 от 07.09.20 (78): ЕУ
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" |  | ООО "ФАБИ"
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 2 с РТП-41 проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Василисино, д. Гуляй Гора (1,05 км) | J_I-221922 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 2 с РТП-41 проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Василисино, д. Гуляй Гора (1,05 км) | ПАО "РМР" | ССР | 2157.7526 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 7 с РТП-41 проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Ступино, д. Блознево (1,8 км) | J_I-221923 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 7 с РТП-41 проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Ступино, д. Блознево (1,8 км) | ПАО "РМР" | ССР | 3705.2194 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 3 с ПС-392 "Верея"" проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Волченки (1,11 км) | J_I-221925 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 3 с ПС-392 "Верея"" проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Волченки (1,11 км) | ПАО "РМР" | ССР | 2282.181 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 4 с ПС-392 "Верея"" проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Пафнутовка, д. Афанасьево, д. Кузьминское (1,04 км) | J_I-221926 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 4 с ПС-392 "Верея"" проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Пафнутовка, д. Афанасьево, д. Кузьминское (1,04 км) | ПАО "РМР" | ССР | 2140.8893 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 7 с ПС-392 "Верея"" проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г. Верея (1,2 км) | J_I-221930 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 7 с ПС-392 "Верея"" проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г. Верея (1,2 км) | ПАО "РМР" | ССР | 2468.5082 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06
2650 | Строительство "КЛ 220 кВ Бутырки - Белорусская № 1, № 2"" (12,651 км; 1 шт.(РУ); 3 998 кв.м.; 15 557 п.м.; 18 шт.(прочие)) | E_I-184439 | 2020 | АН | Выполнение авторского надзора по титулу: Строительство "КЛ 220 кВ Бутырки - Белорусская № 1, № 2"" (12,651 км; 1 шт.(РУ); 3 998 кв.м.; 15 557 п.м.; 18 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 2125.6417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ" | 2087.64 |  |  |  | 2087.6417 | ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ" | 2505.17 | 357.8814 | 32009412013 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-18 | 2020-08-25 | 2020-08-28 |  |  |  |  | 2020-09-02 | 2020-09-25 | 2020-09-02 | 2020-09-25 | 2020-10-30 |  | Выписка 010 от 14.09.20 (81): ЕУ
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" |  | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО"
2651 | Реконструкция 4КЛ-10кВ РП № 12129 с.1,с.2 - ТП № 21623 А,Б, ТП № 18330 А,Б - ТП № 21623 А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, пересечение Старокалужского ш. с ул.Академика Челомея |  | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 4КЛ-10кВ РП № 12129 с.1,с.2 - ТП № 21623 А,Б, ТП № 18330 А,Б - ТП № 21623 А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, пересечение Старокалужского ш. с ул.Академика Челомея | МКС | ориентировочный расчет | 581.475 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ТРИЭМ" | 564.0333 |  |  |  | 564.0333 | ООО "ТРИЭМ" | 676.84 | 21.5554 | 32009408206 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-15 | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2021-12-30
2652 | Реконструкция 2КЛ-10кВ РТП № 19200 1,2 - ТП № 28630 А,Б, 4КЛ-0,4кВ ТП № 26498 А,Б - вв.№ 139140, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, Савелкинский проезд, корп.327 |  | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-10кВ РТП № 19200 1,2 - ТП № 28630 А,Б, 4КЛ-0,4кВ ТП № 26498 А,Б - вв.№ 139140, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, Савелкинский проезд, корп.327 | МКС | ориентировочный расчет | 6521.925 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6518.6667 |  |  |  | 6518.6667 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 7822.4 | 249.6511 | 32009408201 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-15 | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2021-12-29
2653 | Строительство заходов на ПС 500 кВ "Каскадная"" КВЛ 110 кВ Восточная-Некрасовка с отп. на ПС Ясная, ВЛ 110 кВ Некрасовка-Кучино, Минеральная-Некрасовка, Прогресс-Некрасовка с образованием новых линий (19,21 км; 1 шт.(РУ); 49 355 п.м.; 61 шт.(прочие)) |  | 2020 | Услуги | Заключение договора на оказание услуг по восстановлению благоустройства по титулу: «Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 3761 Б до ВРЩ-0,4кВ № 113135, КЛ-0,4кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 3761 А - ввод 113135 - ввод 676 с ввода 113135 вывести и смуфтить, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маросейка, д.9/2, стр.1» | ПАО "РМР" | Договор | 874.618 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ГБУ "Автомобильные дороги" | 874.6167 |  |  |  | 874.6167 | ГБУ "Автомобильные дороги" | 1049.54 | 1049.54 | неэлектронная | неэлектронная | 2020-08-17 | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 5.8.1.3 | ЦКК | 44050 |  | 2020-08-17 | 2020-08-10 | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020-09-30 |  | Выписка 003 от 07.08.2020 (69): ЕП
2654 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 11719 с установкой тр-ров 2х1000 кВА взамен существующих тр-ров 2х630кВА, с установкой 2-х комбинированных сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, Открытое шоссе, влад.9 | I_I-207596 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 11719 с установкой тр-ров 2х1000 кВА взамен существующих тр-ров 2х630кВА, с установкой 2-х комбинированных сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, Открытое шоссе, влад.9 | ПАО "РМР" | ССР | 13519.45 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 13384.26 |  |  |  | 13384.2555 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 16061.1066 | 2504.9432 | 32009406332 | roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-09 | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СФ ТЦС" | 13519.45
2655 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ом 1х630кВА, 2КЛ-10кВ от ТП № 10724, врезки в КЛ-10кВ напр. ТП № 10724 - ТП № 10668 до нов. ТП, 3КЛ-0,4кВ от нов. ТП до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й проезд Перова Поля, д.3 | K_I-228747 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ом 1х630кВА, 2КЛ-10кВ от ТП № 10724, врезки в КЛ-10кВ напр. ТП № 10724 - ТП № 10668 до нов. ТП, 3КЛ-0,4кВ от нов. ТП до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й проезд Перова Поля, д.3 | ПАО "РМР" | ССР | 17817.1417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 17799.32 |  |  |  | 17799.3245 | ООО "СК СИСТЕМА" | 21359.1894 | 21359.1894 | 32009406344 | roseltorg.ru | 2020-08-05 | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-04 | 2020-09-07 | 2020-09-04 | 2020-09-07 | 2020-09-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 17817.14
2656 | Строительство нового РП-10кВ, 4КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 21022, врезки в КЛ-10кВ РТП-10/0,4кВ № 21022 - ТП-10/0,4кВ № 29451 до нового РП-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Старокалужское ш., пересечение с ул.Академика Челомея |  | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нового РП-10кВ, 4КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 21022, врезки в КЛ-10кВ РТП-10/0,4кВ № 21022 - ТП-10/0,4кВ № 29451 до нового РП-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Старокалужское ш., пересечение с ул.Академика Челомея | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 32600.5917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 32567.99 |  | 1 | 32567.99 | 32567.9911 | ООО "СК СИСТЕМА" | 39081.5893 | 1057.9411 | 32009402897 | roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-13 | 2020-08-20 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-07 | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2022-06-03
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 32600.59 |  |  | 32600.59
2657 | СтроительствоКЛ-0,4кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4кВ № 2315 до РЩ-0,4 кВ №нов., ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Сосенское, д.Сосенки, ул.Ясеневая, д.Сосенское кладбище; 50:21:0120316:1334. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: СтроительствоКЛ-0,4кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4кВ № 2315 до РЩ-0,4 кВ №нов., ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Сосенское, д.Сосенки, ул.Ясеневая, д.Сосенское кладбище; 50:21:0120316:1334. | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 7972.3505 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 7932.49 |  |  |  | 7932.4888 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 9518.9865 | 3172.9955 | 32009405040 | roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-14 | 2020-08-21 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-15 | 2020-09-13 | 2020-09-15 | 2020-10-30
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 7972.35
2658 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.10 от оп.41 до оп.45 ПС-35 кВ №719 "Мордвиново" (0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.Тропарево, 50:18:0090320:1343 |  | 2021-01-09 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.10 от оп.41 до оп.45 ПС-35 кВ №719 "Мордвиново" (0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.Тропарево, 50:18:0090320:1343 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 417.9339 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 409.58 |  |  |  | 409.575 | ООО "СК СИСТЕМА" | 491.49 | 34.7518 | 32009405543 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-14 | 2020-08-21 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-08-27 | 2020-09-23 | 2020-08-27 | 2020-09-23 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 409.99
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 409.99
2659 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 ТП-1061 ПС-35 кВ №719 "Мордвиново" (0,36 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.Тропарево, 50:18:0090320:1343 |  | 2021-01-09 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 ТП-1061 ПС-35 кВ №719 "Мордвиново" (0,36 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.Тропарево, 50:18:0090320:1343 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 425.4874 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 416.98 |  |  |  | 416.975 | ООО "СК СИСТЕМА" | 500.37 | 35.3797 | 32009405537 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-14 | 2020-08-21 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-08-27 | 2020-09-23 | 2020-08-27 | 2020-09-23 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 417.28
2660 | Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ №1519 ПС-220 кВ №836 "Слобода", замена на КТПН (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Ивановское, 50:08:0050318:520 |  | 2021-01-15 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ №1519 ПС-220 кВ №836 "Слобода", замена на КТПН (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Ивановское, 50:08:0050318:520 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1737.0583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1700.23 |  |  |  | 1700.2333 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2040.28 | 144.2622 | 32009405533 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-14 | 2020-08-21 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-08-27 | 2020-09-23 | 2020-08-27 | 2020-09-23 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1701.8
2661 | Реконструкция СТП-100 10/0,4 кВ №3528 ПС-220 кВ №475 "Луч", замена на МТП (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Буньково, 50:08:0060334:195 |  | 2021-01-15 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция СТП-100 10/0,4 кВ №3528 ПС-220 кВ №475 "Луч", замена на МТП (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Буньково, 50:08:0060334:195 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 836.7038 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 819.47 |  |  |  | 819.4667 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 983.36 | 69.5305 | 32009405532 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-14 | 2020-08-21 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-08-27 | 2020-09-23 | 2020-08-27 | 2020-09-23 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 819.97
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 820.39
2662 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-3501 ПС-110 кВ №551 "Пернатово" (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, вблизи д.Бужарово, 50:08:0070260:216 |  | 2020-11-09 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-3501 ПС-110 кВ №551 "Пернатово" (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, вблизи д.Бужарово, 50:08:0070260:216 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 618.4665 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 606.16 |  |  |  | 606.1583 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 727.39 | 108.3347 | 32009405528 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-14 | 2020-08-21 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-08-27 | 2020-09-23 | 2020-08-27 | 2020-09-23 | 2020-11-09
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 606.78
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 607.33
2663 | Строительство МТП-16 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.Деденево ПС-110 кВ №158 "Мишуково", ЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05км, КЛ-10 кВ-0,5км, ВЛ-0,4 кВ-0,03км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Атепцевское, ЗАО «Элинар» |  | 2020-11-08 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-16 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.Деденево ПС-110 кВ №158 "Мишуково", ЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05км, КЛ-10 кВ-0,5км, ВЛ-0,4 кВ-0,03км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Атепцевское, ЗАО «Элинар» | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1349.3274 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1322.34 |  |  |  | 1322.3417 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1586.81 | 241.4711 | 32009405525 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-14 | 2020-08-21 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-08-27 | 2020-09-23 | 2020-08-27 | 2020-09-23 | 2020-11-08
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1323.69
2664 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-4212 ПС-110 кВ №118 "Кубинка" (0,38 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в районе д.Белозерово, 50:20:0060548:266 |  | 2020-11-10 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-4212 ПС-110 кВ №118 "Кубинка" (0,38 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в районе д.Белозерово, 50:20:0060548:266 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 590.261 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 578.1 |  |  |  | 578.1 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 693.72 | 101.1675 | 32009405520 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-14 | 2020-08-21 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-08-27 | 2020-09-23 | 2020-08-27 | 2020-09-23 | 2020-11-10
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 578.57
2665 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-4391 ПС-35 кВ №408 "Теряево" (0,345 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Ефимьево, 50:07:0040104:212 |  | 2020-11-13 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-4391 ПС-35 кВ №408 "Теряево" (0,345 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Ефимьево, 50:07:0040104:212 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 540.8932 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 530.18 |  |  |  | 530.1833 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 636.22 | 87.3243 | 32009405516 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-14 | 2020-08-21 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-08-27 | 2020-09-23 | 2020-08-27 | 2020-09-23 | 2020-11-13
2666 | Строительство КТП-400 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ПС-110 кВ №575 "Селятино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,12 км, ВЛ-0,4 кВ-0,09 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Наро-Фоминск, д.Свитино, 50:26:0180302:848 |  | 2021-06-30 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-400 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ПС-110 кВ №575 "Селятино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,12 км, ВЛ-0,4 кВ-0,09 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Наро-Фоминск, д.Свитино, 50:26:0180302:848 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1933.2281 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1894.56 |  |  |  | 1894.5667 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2273.48 | 56.837 | 32009405508 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-14 | 2020-08-21 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-08-27 | 2020-09-23 | 2020-08-27 | 2020-09-23 | 2021-06-30
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 1896.88
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1898.43
2667 | Строительство ТП-630 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 ПС-35 кВ №647 "Нудоль", ЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, КЛ-10 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Новопетровское, д.Пречистое, 50:08:0080139:3 |  | 2020-10-30 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-630 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 ПС-35 кВ №647 "Нудоль", ЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, КЛ-10 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Новопетровское, д.Пречистое, 50:08:0080139:3 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 2800.856 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2744 |  |  |  | 2744 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 3292.8 | 622.9622 | 32009405502 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-14 | 2020-08-21 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-08-27 | 2020-09-23 | 2020-08-27 | 2020-09-23 | 2020-10-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2745.4
2668 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. № В8-20-303-8548(788422) от 01.05.2020 ТП-305 ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, г/о Черноголовка, д. Ботово, СНТ "Лесная поляна" , к.н. 50:16:0202005:521 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. № В8-20-303-8548(788422) от 01.05.2020 ТП-305 ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, г/о Черноголовка, д. Ботово, СНТ "Лесная поляна" , к.н. 50:16:0202005:521 | ВЭС | расчет филиала | 708.2817 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 704.7403 |  |  |  | 704.7403 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 845.6883 | 333.15 | 32009406007 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-14 | 2020-08-21 | 2020-08-24 |  |  |  |  | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-11-09
2669 | Реконструкция СТП-16 6/0,4 кВ № 614 (замена на ТП-250 6/0,4 кВ с тр-ром 100 кВА) ПС № 10 "Красный Угол", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Щекавцево , к.н. 50:16:0201007:1842 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция СТП-16 6/0,4 кВ № 614 (замена на ТП-250 6/0,4 кВ с тр-ром 100 кВА) ПС № 10 "Красный Угол", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Щекавцево , к.н. 50:16:0201007:1842 | ВЭС | расчет филиала | 1383.1698 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1376.25 |  |  |  | 1376.25 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1651.5 | 338.1024 | 32009406014 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-14 | 2020-08-21 | 2020-08-24 |  |  |  |  | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2021-01-09
2670 | Реконструкция КТП-100 6/0,4 кВ № 1067 (замена тр-ра 100 кВА на тр-тор 160 кВА)ПС № 636 "Пичурино", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Ильинское, д. Иванищево, уч. 30-А, к.н. 50:24:0090203:107 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-100 6/0,4 кВ № 1067 (замена тр-ра 100 кВА на тр-тор 160 кВА)ПС № 636 "Пичурино", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Ильинское, д. Иванищево, уч. 30-А, к.н. 50:24:0090203:107 | ВЭС | расчет филиала | 623.2608 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 621 |  |  |  | 621 | ООО "ФАБИ" | 745.2 | 147.9023 | 32009406030 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-14 | 2020-08-21 | 2020-08-24 |  |  |  |  | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2021-01-13
2671 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от опоры ВЛЗ-6 кВ отп. МТП-1088 ПС № 226 "Горелово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/п Щелково, п. Литвиново, к.н. 50:14:0030101:809 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от опоры ВЛЗ-6 кВ отп. МТП-1088 ПС № 226 "Горелово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/п Щелково, п. Литвиново, к.н. 50:14:0030101:809 | ВЭС | расчет филиала | 945.9123 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 941 |  |  |  | 941 | ООО "Меридиан Энерго" | 1129.2 | 451.68 | 32009406062 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-14 | 2020-08-21 | 2020-08-24 |  |  |  |  | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-11-08
2672 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-272 ПС № 703 "Туменская, в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, вблизи д. Найдено, СНТ "Ново-Найденское", уч. 218, к.н. 50:36:0020101:157 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-272 ПС № 703 "Туменская, в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, вблизи д. Найдено, СНТ "Ново-Найденское", уч. 218, к.н. 50:36:0020101:157 | ВЭС | расчет филиала | 736.613 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 733 |  |  |  | 733 | ООО "ФАБИ" | 879.6 | 326.3032 | 32009407476 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  |  |  |  | 2020-08-21 | 2020-09-07 | 2020-08-21 | 2020-09-07 | 2020-11-08
2673 | Реконструкция МТП-25 10/0,4 кВ № 468 (замена тр-ра 25 кВА на тр-тор 63 кВА) ПС № 136 "Трофимово", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Поповская, к.н. 50:30:0050222:1063 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция МТП-25 10/0,4 кВ № 468 (замена тр-ра 25 кВА на тр-тор 63 кВА) ПС № 136 "Трофимово", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Поповская, к.н. 50:30:0050222:1063 | ВЭС | расчет филиала | 527.5559 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 525 |  |  |  | 525 | ООО "ФАБИ" | 630 | 116.8548 | 32009408682 | roseltorg.ru | 2020-08-01 | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  |  |  |  | 2020-08-21 | 2020-09-07 | 2020-08-21 | 2020-09-07 | 2021-01-09
2674 | Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры, устанавл. в пролете оп. 136-137 ВЛЗ-10 кВ фид. 44 ПС № 136 "Трофимово", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, СПК "Новое Литвиново", к.н. 50:14:0030111:1553 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры, устанавл. в пролете оп. 136-137 ВЛЗ-10 кВ фид. 44 ПС № 136 "Трофимово", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, СПК "Новое Литвиново", к.н. 50:14:0030111:1553 | ВЭС | расчет филиала | 1381.3791 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 1374 |  |  |  | 1374 | ООО "Меридиан Энерго" | 1648.8 | 303.3792 | 32009408672 | roseltorg.ru | 2020-08-01 | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  |  |  |  | 2020-08-21 | 2020-09-07 | 2020-08-21 | 2020-09-07 | 2021-01-10
2675 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (замена опор - 7 шт.) в пром. оп. 25-32 ВЛИ-0,4 кВ ТП-1067 ПС № 636 "Пичурино", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Ильинское, д. Иванищево, уч. 30-А, к.н. 50:24:0090203:107 |  | 2021 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (замена опор - 7 шт.) в пром. оп. 25-32 ВЛИ-0,4 кВ ТП-1067 ПС № 636 "Пичурино", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Ильинское, д. Иванищево, уч. 30-А, к.н. 50:24:0090203:107 | ВЭС | расчет филиала | 467.6932 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 466 |  |  |  | 466 | ООО "ФАБИ" | 559.2 | 100.4813 | 32009408668 | roseltorg.ru | 2020-08-01 | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  |  |  |  | 2020-08-21 | 2020-09-07 | 2020-08-21 | 2020-09-07 | 2021-01-13
2676 | Строительство ТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 20 ВЛЗ-10 кВ ТП-441-ТП-444 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, к.н. 50:14:0030122:735 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 20 ВЛЗ-10 кВ ТП-441-ТП-444 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, к.н. 50:14:0030122:735 | ВЭС | расчет филиала | 1921.7155 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 1912 |  |  |  | 1912 | ООО "Меридиан Энерго" | 2294.4 | 412.275 | 32009408652 | roseltorg.ru | 2020-08-01 | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  |  |  |  | 2020-08-21 | 2020-09-07 | 2020-08-21 | 2020-09-07 | 2021-01-13
2677 | Реконструкция КТП-100 10/0,4 кВ № 119 (замена на КТП-250 10/0,4 кВ киоскового типа с тр-ром 250 кВА) ПС № 694 "Дединово", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, с. Любичи, ул. 50 лет Октября, д. 4, к.н. 50:35:0010202:1161 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-100 10/0,4 кВ № 119 (замена на КТП-250 10/0,4 кВ киоскового типа с тр-ром 250 кВА) ПС № 694 "Дединово", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, с. Любичи, ул. 50 лет Октября, д. 4, к.н. 50:35:0010202:1161 | ВЭС | расчет филиала | 1470.2232 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1463 |  |  |  | 1463 | ООО "ФАБИ" | 1755.6 | 313.014 | 32009408646 | roseltorg.ru | 2020-08-01 | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  |  |  |  | 2020-08-21 | 2020-09-07 | 2020-08-21 | 2020-09-07 | 2021-01-14
2678 | Реконструкция РУ-10 кВ ПС 110/6 кВ № 26 "Монино": замена релейной защиты на защиту типа «ТОР-200Л», замена ТТ на трехобмоточные ТТ-10кВ в яч. ф.4 05 и ф. 505, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, г. Щелково, к.н. 50:14:0040371:9 | J_I-216013 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция РУ-10 кВ ПС 110/6 кВ № 26 "Монино": замена релейной защиты на защиту типа «ТОР-200Л», замена ТТ на трехобмоточные ТТ-10кВ в яч. ф.4 05 и ф. 505, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, г. Щелково, к.н. 50:14:0040371:9 | ВЭС | ПСД | 724.4783 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 720 |  |  |  | 720 | ООО "Меридиан Энерго" | 864 | 96.9366 | 32009408637 | roseltorg.ru | 2020-08-01 | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  |  |  |  | 2020-08-21 | 2020-09-07 | 2020-08-21 | 2020-09-07 | 2021-03-31
2679 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч. совместным подвесом по существующим опорам с устан. доп. опор - 8 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-372 ПС № 768 "Гавриловская", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, ТОО "Нижне-Масловский", к.н. 50:35:0030407:365 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч. совместным подвесом по существующим опорам с устан. доп. опор - 8 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-372 ПС № 768 "Гавриловская", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, ТОО "Нижне-Масловский", к.н. 50:35:0030407:365 | ВЭС | расчет филиала | 654.687 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 652 |  |  |  | 652 | ООО "ФАБИ" | 782.4 | 315.7053 | 32009408901 | roseltorg.ru | 2020-08-01 | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  |  |  |  | 2020-08-21 | 2020-09-07 | 2020-08-21 | 2020-09-07 | 2020-11-03
2680 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 3 ВЛ-10 кВ фидер «Кривандино» КТП-324 ПС-35 кВ № 234 «Поля Насосные», СП-10кВ (линейн. разъединитель с предохранителями), МО, Шатурский р-н, с. Кривандино, ул. Центральная, к.н 50:25:0060405:313 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 3 ВЛ-10 кВ фидер «Кривандино» КТП-324 ПС-35 кВ № 234 «Поля Насосные», СП-10кВ (линейн. разъединитель с предохранителями), МО, Шатурский р-н, с. Кривандино, ул. Центральная, к.н 50:25:0060405:313 | ВЭС | расчет филиала | 810.037 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 806 |  |  |  | 806 | ООО "ФАБИ" | 967.2 | 390.2737 | 32009408622 | roseltorg.ru | 2020-08-01 | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  |  |  |  | 2020-08-22 | 2020-09-07 | 2020-08-22 | 2020-09-07 | 2020-11-03
2681 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 21 ВЛИ-0,4 кВ ТП-794 ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/п Радужное, к.н. 50:34:0050102:830 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 21 ВЛИ-0,4 кВ ТП-794 ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/п Радужное, к.н. 50:34:0050102:830 | ВЭС | расчет филиала | 424.969 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 423 |  |  |  | 423 | ООО "ФАБИ" | 507.6 | 204.8211 | 32009408614 | roseltorg.ru | 2020-08-01 | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  |  |  |  | 2020-08-22 | 2020-09-07 | 2020-08-22 | 2020-09-07 | 2020-11-03
2682 | Реконструкция ТП-100 6/0,4 кВ № 564 (замена на ТП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА) ПС № 414 "Кудиново", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Аксено-Бутырское, д. Черепково, ул. Полевая, уч. 22 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-100 6/0,4 кВ № 564 (замена на ТП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА) ПС № 414 "Кудиново", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Аксено-Бутырское, д. Черепково, ул. Полевая, уч. 22 | ВЭС | расчет филиала | 1843.5002 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1834.2833 |  |  |  | 1834.2833 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2201.14 | 418.3985 | 32009408606 | roseltorg.ru | 2020-08-01 | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  |  |  |  | 2020-08-21 | 2020-09-07 | 2020-08-21 | 2020-09-07 | 2021-01-06
2683 | Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ ответв. от оп. 1 ВЛЗ-6 кВ отп. МТП-1457 ПС № 216 "Губино", ВЛИ-0,38 кВв т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, д. Губино, ул. 1-ая Ленинская, д. 76-Г, к.н. 50:24:0060101:182 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ ответв. от оп. 1 ВЛЗ-6 кВ отп. МТП-1457 ПС № 216 "Губино", ВЛИ-0,38 кВв т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, д. Губино, ул. 1-ая Ленинская, д. 76-Г, к.н. 50:24:0060101:182 | ВЭС | расчет филиала | 1024.959 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1020 |  |  |  | 1020 | ООО "ФАБИ" | 1224 | 469.2 | 32009408600 | roseltorg.ru | 2020-08-01 | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  |  |  |  | 2020-08-21 | 2020-09-07 | 2020-08-21 | 2020-09-07 | 2020-11-06
2684 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 3 ВЛЗ-10 кВ ТП-24-КТП-23 ПС № 19 "Краф", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, СТ "Весна", к.н. 50:14:0020332:21 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 3 ВЛЗ-10 кВ ТП-24-КТП-23 ПС № 19 "Краф", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, СТ "Весна", к.н. 50:14:0020332:21 | ВЭС | расчет филиала | 1665.6739 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 1657 |  |  |  | 1657 | ООО "Меридиан Энерго" | 1988.4 | 390.8821 | 32009408595 | roseltorg.ru | 2020-08-01 | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  |  |  |  | 2020-08-21 | 2020-09-07 | 2020-08-21 | 2020-09-07 | 2021-01-02
2685 | Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ № 429 (замена тр-ра 160 кВА на тр-тор 250 кВА) ПС № 792 "Тепличная", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Корниловская, ул. Новая, к.н. 50:30:0040109:51 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ № 429 (замена тр-ра 160 кВА на тр-тор 250 кВА) ПС № 792 "Тепличная", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Корниловская, ул. Новая, к.н. 50:30:0040109:51 | ВЭС | расчет филиала | 796.1634 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 793 |  |  |  | 793 | ООО "ФАБИ" | 951.6 | 185.4814 | 32009408591 | roseltorg.ru | 2020-08-01 | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  |  |  |  | 2020-08-21 | 2020-09-07 | 2020-08-21 | 2020-09-07 | 2021-01-03
2686 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-95 ПС № 168 "Фаустово", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с. Михалево, ул. Советская, д. 60, к.н. 50:29:0030201:451 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-95 ПС № 168 "Фаустово", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с. Михалево, ул. Советская, д. 60, к.н. 50:29:0030201:451 | ВЭС | расчет филиала | 555.1477 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 553 |  |  |  | 553 | ООО "ФАБИ" | 663.6 | 663.6 | 32009408580 | roseltorg.ru | 2020-08-01 | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  |  |  |  | 2020-08-22 | 2020-08-26 | 2020-08-22 | 2020-08-26 | 2020-09-03
2687 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-191 "Надеино" ПС-349 "Коробово", в т.ч. ПИР, МО, г/о Шатура, д. Надеино, д. 4, к.н. 50:25:0090128:149 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-191 "Надеино" ПС-349 "Коробово", в т.ч. ПИР, МО, г/о Шатура, д. Надеино, д. 4, к.н. 50:25:0090128:149 | ВЭС | расчет филиала | 1453.3007 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1447 |  |  |  | 1447 | ООО "ФАБИ" | 1736.4 | 1736.4 | 32009408574 | roseltorg.ru | 2020-08-01 | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  |  |  |  | 2020-08-22 | 2020-09-07 | 2020-08-22 | 2020-09-07 | 2020-09-16
2688 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ПС № 703 "Туменская", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, вблизи д. Ледово, СНТ "Ледовское", уч. 225, к.н. 50:36:0020103:223 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ПС № 703 "Туменская", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, вблизи д. Ледово, СНТ "Ледовское", уч. 225, к.н. 50:36:0020103:223 | ВЭС | расчет филиала | 525.9294 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 524 |  |  |  | 524 | ООО "ФАБИ" | 628.8 | 628.8 | 32009408569 | roseltorg.ru | 2020-08-01 | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  |  |  |  | 2020-08-22 | 2020-09-07 | 2020-08-22 | 2020-09-07 | 2020-09-23
2689 | Реконструкция ТП-40 10/0,4 кВ № 313 (замена тр-ра 40 кВА на тр-тор 100 кВА) ПС № 703 "Туменская", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, с. Бояркино, к.н. 50:36:0020202:632 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-40 10/0,4 кВ № 313 (замена тр-ра 40 кВА на тр-тор 100 кВА) ПС № 703 "Туменская", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, с. Бояркино, к.н. 50:36:0020202:632 | ВЭС | расчет филиала | 578.1429 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 576 |  |  |  | 576 | ООО "ФАБИ" | 691.2 | 691.2 | 32009408556 | roseltorg.ru | 2020-08-01 | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  |  |  |  | 2020-08-22 | 2020-09-07 | 2020-08-22 | 2020-09-07 | 2020-09-25
2690 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-87 ПС № 571 "Клишино", в т.ч. ПИР, МО, г/о Озеры, с. Клишино, ул. Центральная, д. 12-Б, к.н. 50:36:0040209:721 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-87 ПС № 571 "Клишино", в т.ч. ПИР, МО, г/о Озеры, с. Клишино, ул. Центральная, д. 12-Б, к.н. 50:36:0040209:721 | ВЭС | расчет филиала | 441.3442 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 440 |  |  |  | 440 | ООО "ФАБИ" | 528 | 264 | 32009408543 | roseltorg.ru | 2020-08-01 | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  |  |  |  | 2020-08-22 | 2020-09-07 | 2020-08-22 | 2020-09-07 | 2020-10-23
2691 | Реконструкция ТП-100 6/0,4 кВ № 87 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 571 "Клишино", в т.ч. ПИР, МО, г/о Озеры, с. Клишино, ул. Центральная, д. 12-Б, к.н. 50:36:0040209:721 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-100 6/0,4 кВ № 87 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 571 "Клишино", в т.ч. ПИР, МО, г/о Озеры, с. Клишино, ул. Центральная, д. 12-Б, к.н. 50:36:0040209:721 | ВЭС | расчет филиала | 809.7063 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 806 |  |  |  | 806 | ООО "ФАБИ" | 967.2 | 483.6 | 32009408856 | roseltorg.ru | 2020-08-01 | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  |  |  |  | 2020-08-22 | 2020-09-07 | 2020-08-22 | 2020-09-07 | 2020-10-23
2692 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-322 ПС № 602 "Боровое", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, с/п Кузнецовское, д. Кузнецы, к.н. 50:17:0020120:791 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-322 ПС № 602 "Боровое", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, с/п Кузнецовское, д. Кузнецы, к.н. 50:17:0020120:791 | ВЭС | ПСД | 429.3799 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 427 |  |  |  | 427 | ООО "Меридиан Энерго" | 512.4 | 159.2595 | 32009408862 | roseltorg.ru | 2020-08-01 | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  |  |  |  | 2020-08-22 | 2020-09-07 | 2020-08-22 | 2020-09-07 | 2020-11-20
2693 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 Кв ТП-839 ПС № 607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, г/п Белоозерский, д. Ивановка, к.н. 50:29:0030211:403 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 Кв ТП-839 ПС № 607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, г/п Белоозерский, д. Ивановка, к.н. 50:29:0030211:403 | ВЭС | ПСД | 481.1039 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 479 |  |  |  | 479 | ООО "ФАБИ" | 574.8 | 176.272 | 32009408870 | roseltorg.ru | 2020-08-01 | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  |  |  |  | 2020-08-22 | 2020-09-07 | 2020-08-22 | 2020-09-07 | 2020-11-21
2694 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. № В8-18-302-5171(970825) от 10.07.2018 ПС № 828 "Огуднево", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, с/п Огудневское, вблизи с. Петровское, к.н. 50:14:0020206:296 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. № В8-18-302-5171(970825) от 10.07.2018 ПС № 828 "Огуднево", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, с/п Огудневское, вблизи с. Петровское, к.н. 50:14:0020206:296 | ВЭС | ПСД | 427.921 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 425.7833 |  |  |  | 425.7833 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 510.94 | 510.94 | 32009408876 | roseltorg.ru | 2020-08-01 | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  |  |  |  | 2020-08-22 | 2020-08-26 | 2020-08-22 | 2020-08-26 | 2020-08-31
2695 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-18-302-5171(970825) от 10.07.2018 ПС № 828 "Огуднево", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, с/п Огудневское, вблизи с. Петровское, к.н. 50:14:0020206:305 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-18-302-5171(970825) от 10.07.2018 ПС № 828 "Огуднево", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, с/п Огудневское, вблизи с. Петровское, к.н. 50:14:0020206:305 | ВЭС | ПСД | 506.8199 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 504.2833 |  |  |  | 504.2833 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 605.14 | 605.14 | 32009408889 | roseltorg.ru | 2020-08-01 | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  |  |  |  | 2020-08-22 | 2020-08-26 | 2020-08-22 | 2020-08-26 | 2020-08-31
2696 | Реконструкция ПС № 843 "Говорово"" яч. № 509 (сек. 5 РУ-10кВ), яч. № 314 (сек. 3 РУ-10кВ), в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Московский, д. Картмазово, уч. 16/1 (2 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) | J_I-221469 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ПС № 843 "Говорово"" яч. № 509 (сек. 5 РУ-10кВ), яч. № 314 (сек. 3 РУ-10кВ), в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Московский, д. Картмазово, уч. 16/1 (2 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) | МВС | ориентировочный расчет | 4228.7723 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭПК" | 3869.327 |  |  |  | 3869.3266 | ООО "ЭПК" | 4643.192 | 1000.6879 | 32009406117 | roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-27 |  |  |  |  | 2020-09-05 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020-12-30 |  | Приказ №647 от 23.06.2020 "особо значимый объект"
участник | [12 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 4224.544
участник | [12 empty] | ООО "ПРОМАРТ" | 4228.772
участник | [12 empty] | ООО "ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК МСК" | 4228.772
2697 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-1876 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-7886(742952)), ПС №266 "Бор", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Курганье д Ю8-20-302-17402(838162) |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-1876 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-7886(742952)), ПС №266 "Бор", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Курганье д Ю8-20-302-17402(838162) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 489.5133 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 486.8207 |  |  |  | 486.8207 | АО "КонтурЭнерго" | 584.1848 | 87.3977 | 32009400488 | roseltorg.ru | 2020-08-01 | 13.08.2020 | 2020-08-20 | 2020-08-25 |  |  |  |  | 2020-08-19 | 2020-09-11 | 2020-08-19 | 2020-09-11 | 16.01.2021
2698 | Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.19 ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-20-302-17329(835656) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.19 ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-20-302-17329(835656) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 764.6217 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 760.4162 |  |  |  | 760.4162 | АО "КонтурЭнерго" | 912.4995 | 430.6177 | 32009400483 | roseltorg.ru | 2020-08-01 | 13.08.2020 | 2020-08-20 | 2020-08-25 |  |  |  |  | 2020-08-19 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 16.11.2020
2699 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, ПНР, СМР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №1498 от 23.07.2020 Чеховского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3202.7983 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Элмонт" | 3186.784 |  |  |  | 3186.784 | ООО "Элмонт" | 3824.1408 | 1708.6587 | 32009400480 | roseltorg.ru | 2020-08-01 | 13.08.2020 | 2020-08-20 | 2020-08-25 |  |  |  |  | 2020-08-19 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020-11-21
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 3202.798
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3202.7
справочный | Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.12 c ПС №384 "Елисеево", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г.о.Чехов, д. Детково Ю8-20-302-17785(838189) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.12 c ПС №384 "Елисеево", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г.о.Чехов, д. Детково Ю8-20-302-17785(838189) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 995.3542 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-01 |  |  | 2020-08-25 |  |  |  |  | 2020-08-19 | 2020-09-07 | 2020-08-19 | 2020-09-07
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1596, ПС №702 "Гришенки", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, в районе д. Ермолово Ю8-20-302-17987(842839) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1596, ПС №702 "Гришенки", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, в районе д. Ермолово Ю8-20-302-17987(842839) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 432.5833 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-01 |  |  | 2020-08-25 |  |  |  |  | 2020-08-19 | 2020-09-07 | 2020-08-19 | 2020-09-07
справочный | Строительство ТП-63-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.15 с ПС №654 "Вентилятор", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Новоселки с Ю8-20-302-17164(835750) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-63-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.15 с ПС №654 "Вентилятор", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Новоселки с Ю8-20-302-17164(835750) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 609.9333 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-01 |  |  | 2020-08-25 |  |  |  |  | 2020-08-19 | 2020-09-07 | 2020-08-19 | 2020-09-07
справочный | Строительство КТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.10 с ПС №357 "Елохово", 2ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г.о.Чехов, Хоросино д Ю8-20-302-17516(832937) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.10 с ПС №357 "Елохово", 2ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г.о.Чехов, Хоросино д Ю8-20-302-17516(832937) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1164.9275 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-01 |  |  | 2020-08-25 |  |  |  |  | 2020-08-19 | 2020-09-07 | 2020-08-19 | 2020-09-07
2700 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, ПНР, СМР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №1498 от 23.07.2020 Ступинского района ( 1 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3956.0667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 3935.5 |  |  |  | 3935.503 | ООО "ФАБИ" | 4722.6036 | 2110.0995 | 32009400477 | roseltorg.ru | 2020-08-01 | 13.08.2020 | 2020-08-20 | 2020-08-25 |  |  |  |  | 2020-08-19 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020-11-21
участник | [12 empty] | ООО "ЭлектроГарант" | 3935.503
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 3956.075
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-1, ПС №698 "Ситня", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, Бекетово д Ю8-20-302-17710(842515) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-1, ПС №698 "Ситня", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, Бекетово д Ю8-20-302-17710(842515) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2590.1833 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-01 |  |  | 2020-08-25 |  |  |  |  | 2020-08-19 | 2020-09-10 | 2020-08-19 | 2020-09-10
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект ТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-17710(842515)), ПС №698 "Ситня", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, Бекетово д Ю8-20-302-17679(842494) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект ТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-17710(842515)), ПС №698 "Ситня", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, Бекетово д Ю8-20-302-17679(842494) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1365.8833 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-01 |  |  | 2020-08-25 |  |  |  |  | 2020-08-19 | 2020-09-10 | 2020-08-19 | 2020-09-10
2701 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, ПНР, СМР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №1498 от 23.07.2020 Ступинского района ( 2 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 974.975 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 969.905 |  |  |  | 969.9051 | ООО "ФАБИ" | 1163.8862 | 323.7299 | 32009400602 | roseltorg.ru | 2020-08-01 | 13.08.2020 | 2020-08-20 | 2020-08-25 |  |  |  |  | 2020-08-19 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2021-01-17
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 974.975
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с БМКТП-1691, ПС №657 "Ялфимово", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, тер СПК (колхоз) "Новая жизнь" Ю8-20-302-17565(841690) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с БМКТП-1691, ПС №657 "Ялфимово", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, тер СПК (колхоз) "Новая жизнь" Ю8-20-302-17565(841690) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 542.3833 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-01 |  |  | 2020-08-25 |  |  |  |  | 2020-08-19 | 2020-09-07 | 2020-08-19 | 2020-09-07
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-17285(835932)), ПС №246 "Ляхово", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г. Ступино, г.о. Ступино, Татариново с Ю8-20-302-17472(839251) |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-17285(835932)), ПС №246 "Ляхово", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г. Ступино, г.о. Ступино, Татариново с Ю8-20-302-17472(839251) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 432.5917 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-01 |  |  | 2020-08-25 |  |  |  |  | 2020-08-19 | 2020-09-07 | 2020-08-19 | 2020-09-07
2702 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РТП-6, ПС №174 "Лыткарино", РЩ-0,4 кВ, АВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г. Лыткарино, ПК СА "Колхоз им Ленина" Ю8-20-302-18029(846470) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РТП-6, ПС №174 "Лыткарино", РЩ-0,4 кВ, АВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г. Лыткарино, ПК СА "Колхоз им Ленина" Ю8-20-302-18029(846470) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 845.0175 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 839.947 |  |  |  | 839.947 | ООО "ЭлектроГарант" | 1007.9364 | 1007.9364 | 32009400607 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 13.08.2020 | 2020-08-20 | 2020-08-25 |  |  |  |  | 2020-08-14 | 2020-09-02 | 2020-08-14 | 2020-09-02 | 2020-09-09
2703 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (по сущ. опорам) от ВЛ-0,38 кВ с ТП-21, ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Калугино д Ю8-19-303-3237(711253) |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ (по сущ. опорам) от ВЛ-0,38 кВ с ТП-21, ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Калугино д Ю8-19-303-3237(711253) | ЮЭС | ССР | 881.3583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭлектроГарант" | 876.774 |  |  |  | 876.774 | ООО "ЭлектроГарант" | 1052.1288 | 342.9161 | 32009400609 | roseltorg.ru | 2020-08-01 | 13.08.2020 | 2020-08-20 | 2020-08-25 |  |  |  |  | 2020-08-17 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 881.358
2704 | Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от КЛ-6кВ л.759 с.ш.2 РУ-6кВ ЦРП-5 ПС №336 "Клязьма", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, с. Тарасовка |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от КЛ-6кВ л.759 с.ш.2 РУ-6кВ ЦРП-5 ПС №336 "Клязьма", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, с. Тарасовка | СЭС | ориентировочный расчет | 2164.7343 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2162.233 |  |  |  | 2162.2333 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2594.68 | 2594.68 | 32009402933 | roseltorg.ru | 2020-08-01 | 2020-08-13 | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-08-11 | 2020-08-22 | 2020-08-11 | 2020-08-22 | 2020-08-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2162.569
2705 | Строительство КТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 41 ПС 220 кВ №311 "Шуколово", 3-ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, рп Деденево, ул. Московская |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 41 ПС 220 кВ №311 "Шуколово", 3-ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, рп Деденево, ул. Московская | СЭС | ориентировочный расчет | 2150.5884 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2148.083 |  |  |  | 2148.0833 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2577.7 | 705.7988 | 32009402937 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-13 | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-09-07 | 2020-08-28 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 2150.588
2706 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 с ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское Ю8-20-302-18323(848343) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 с ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское Ю8-20-302-18323(848343) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1558.3858 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 1549.8149 |  |  |  | 1549.8149 | АО "КонтурЭнерго" | 1859.7779 | 1859.7779 | 32009400611 | roseltorg.ru | 2020-08-12 | 13.08.2020 | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  |  |  |  | 2020-08-30 | 2020-09-03 | 2020-08-30 | 2020-09-03 | 2020-09-10
2707 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.17 ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-20-302-18226(849336) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.17 ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-20-302-18226(849336) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 910.8342 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 905.8244 |  |  |  | 905.8244 | АО "КонтурЭнерго" | 1086.9893 | 1086.9893 | 32009400613 | roseltorg.ru | 2020-08-12 | 13.08.2020 | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  |  |  |  | 2020-08-30 | 2020-09-09 | 2020-08-30 | 2020-09-09 | 2020-09-11
2708 | Строительство КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ БКТП № 439 до РЩ-0,4 кВ сооружаемого по РЩ-0,4 кВ, ГНБ, РЩ-0,4 кВ, Счетчик, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Сосенское, в р-не Николо-Хованского кладбища : 50:21:0120203:884 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ БКТП № 439 до РЩ-0,4 кВ сооружаемого по РЩ-0,4 кВ, ГНБ, РЩ-0,4 кВ, Счетчик, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Сосенское, в р-не Николо-Хованского кладбища : 50:21:0120203:884 | НМ | ОР | 3435.2152 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3418.3333 |  |  |  | 3418.3333 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4102 | 4102 | 32009401415 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-13 | 2020-08-21 | 2020-08-25 |  |  |  |  | 2020-08-20 | 2020-08-25 | 2020-08-20 | 2020-08-25 | 2020-08-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 3431.78
2709 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от КТП-10/0.4 кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-8811(774863) от 22.04.2020), ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Миронцево |  | 2021 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от КТП-10/0.4 кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-8811(774863) от 22.04.2020), ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Миронцево | СЭС | ориентировочный расчет | 522.7293 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 520.115 |  |  |  | 520.1167 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 624.14 | 149.1308 | 32009402943 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-13 | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 2020-12-25
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 520.115
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 522.206
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 522.728
2710 | Реконструкция ВЛ-0.38 кВ от ТП-6/0,4кВ - 879 ф.3, ПС №463 "Фарфоровая", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Приветино |  | 2021 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-0.38 кВ от ТП-6/0,4кВ - 879 ф.3, ПС №463 "Фарфоровая", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Приветино | СЭС | ориентировочный расчет | 1575.5173 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1566.063 |  |  |  | 1566.0667 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1879.28 | 169.1352 | 32009402949 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-13 | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 2021-06-30
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1573.941
2711 | Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Хоругвино ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Хоругвино |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Хоругвино ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Хоругвино | СЭС | ориентировочный расчет | 1470.3415 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1462.989 |  |  |  | 1462.9917 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1755.59 | 419.4773 | 32009402958 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-13 | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 2020-12-25
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1468.429
2712 | Строительство МТП-6кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фидер ‘‘35322’’, КРН «Сидорково-МТП-122, отпайка на МТП-177 ПС №353 "Высоково", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-6кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фидер ‘‘35322’’, КРН «Сидорково-МТП-122, отпайка на МТП-177 ПС №353 "Высоково", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н | СЭС | ориентировочный расчет | 960.6911 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 955.888 |  |  |  | 955.8917 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1147.07 | 266.2841 | 32009402966 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-13 | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-09-02 | 2020-09-04 | 2020-09-02 | 2020-09-04 | 2020-12-25
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 960.6
2713 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0.4 кВ-469, ПС №676 "Уча", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Беляниново, Серебряный пер, д.5 |  | 2021 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0.4 кВ-469, ПС №676 "Уча", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Беляниново, Серебряный пер, д.5 | СЭС | ориентировочный расчет | 597.5235 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 594.25 |  |  |  | 594.25 | ООО "ФАБИ" | 713.1 | 145.2611 | 32009402975 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-13 | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-09-02 | 2020-09-08 | 2020-09-02 | 2020-09-08 | 2020-12-25
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 597.522
2714 | Строительство КТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Бедово ПС №140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Бедово ПС №140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н | СЭС | ориентировочный расчет | 834.1653 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 829.994 |  |  |  | 829.9917 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 995.99 | 237.9799 | 32009402985 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-13 | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 2020-12-25
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 829.994
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 832.747
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 84.163
2715 | Строительство одной ВЛИ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ-718 ф. «№2», ПС №247 "Малеевка", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, СНТ "ОСТ", уч.15 |  | 2021 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство одной ВЛИ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ-718 ф. «№2», ПС №247 "Малеевка", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, СНТ "ОСТ", уч.15 | СЭС | ориентировочный расчет | 448.1426 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 445.902 |  |  |  | 445.9 | ООО "ЭЛМОНТ" | 535.08 | 124.215 | 32009402993 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-13 | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-09-02 | 2020-09-04 | 2020-09-02 | 2020-09-04 | 2020-12-25
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 448.1
2716 | Реконструкция СТП-10/0.4 кВ-4084 (замена СТП-10/0.4 кВ мощностью 40 кВА, на КТП и трансформатор мощностью 160 кВА), ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Кутузовское, з-д Ксенон |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция СТП-10/0.4 кВ-4084 (замена СТП-10/0.4 кВ мощностью 40 кВА, на КТП и трансформатор мощностью 160 кВА), ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Кутузовское, з-д Ксенон | СЭС | ориентировочный расчет | 894.1552 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 889.684 |  |  |  | 889.6833 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1067.62 | 255.095 | 32009402998 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-13 | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 2020-12-25
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 892.367
2717 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ №3 от КТП-6/0.4 кВ 634, ПС № 311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Деденево, ул. Набережная, д.1 |  | 2021 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ №3 от КТП-6/0.4 кВ 634, ПС № 311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Деденево, ул. Набережная, д.1 | СЭС | ориентировочный расчет | 544.6953 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 542.192 |  |  |  | 542.1917 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 650.63 | 137.2889 | 32009403000 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-13 | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-09-02 | 2020-09-07 | 2020-09-02 | 2020-09-07 | 2020-12-25
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 544.695
2718 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24382 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Петра Романова, д.20 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24382 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Петра Романова, д.20 | МКС | ориентировочный расчет | 4008.375 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 3968.3333 |  |  |  | 3968.3333 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 4762 | 4762 | 32009408211 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-17 | 2020-09-01 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 2020-09-23
2719 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15907 до западной стены здания Заявителя в направлении новых ВРЩ-0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Плющиха, д.42, стр.1 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15907 до западной стены здания Заявителя в направлении новых ВРЩ-0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Плющиха, д.42, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 5421.95 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5419.2417 |  |  |  | 5419.2417 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6503.09 | 482.4873 | 32009408245 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2021-07-14
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 5419.2417
2720 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11831 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Профсоюзная, д.52 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11831 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Профсоюзная, д.52 | МКС | ориентировочный расчет | 4996.7833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4991.7833 |  |  |  | 4991.7833 | ООО "СК СИСТЕМА" | 5990.14 | 444.4297 | 32009408246 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2021-07-14
2721 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27605 до стены фасада в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинский пр-кт, д.99 |  | 2020 | СМР | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27605 до стены фасада в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинский пр-кт, д.99 | МКС | ССР | 3580.5 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙБУР" | 3473.0833 |  |  |  | 3473.0833 | ООО "СТРОЙБУР" | 4167.7 | 4167.7 | 32009408217 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-07 | 2020-09-06 | 2020-09-07 | 2020-09-30
2722 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 РП-32 ПС-110 кВ №249 "Шевардино", ЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ, 2хВЛ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, КЛ-10 кВ-0,2 км, ВЛ-0,4 кВ-0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Троица, 50:18:0030201:42 |  | 2020-11-17 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 РП-32 ПС-110 кВ №249 "Шевардино", ЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ, 2хВЛ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, КЛ-10 кВ-0,2 км, ВЛ-0,4 кВ-0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Троица, 50:18:0030201:42 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1501.9633 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | ООО "АЛЬТАИР" | 1472.67 |  |  |  | 1472.675 | ООО "АЛЬТАИР" | 1767.21 | 224.9176 | 32009405499 | roseltorg.ru | 2020-08-07 | 2020-08-14 | 2020-08-21 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-23 | 2020-09-06 | 2020-09-23 | 17.11.2020 |  | Выписка 012 от 14.09.20 (81): ЕУ
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" |  | ООО "СК СИСТЕМА"
2723 | Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.7 ПС-35 кВ №324 "Ошейкино", ЛРР-10 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,32 км, ВЛ-10 кВ-0,18 км, ВЛ-0,38 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, д.Сологино, 50:02:0040304:165 |  | 2020-11-18 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.7 ПС-35 кВ №324 "Ошейкино", ЛРР-10 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,32 км, ВЛ-10 кВ-0,18 км, ВЛ-0,38 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, д.Сологино, 50:02:0040304:165 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1466.1581 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1436.83 |  |  |  | 1436.8333 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1724.2 | 215.525 | 32009405496 | roseltorg.ru | 2020-08-07 | 2020-08-14 | 2020-08-21 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-23 | 2020-09-06 | 2020-09-23 | 18.11.2020
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 1438.59
2724 | Реконструкция КТП-100 10/0,4 кВ №44 ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск", замена на КТП (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Ташировское, д.Таширово, 50:26:0110501:211 |  | 2021-01-21 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КТП-100 10/0,4 кВ №44 ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск", замена на КТП (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Ташировское, д.Таширово, 50:26:0110501:211 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 836.7015 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 819.72 |  |  |  | 819.7167 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 983.66 | 69.5517 | 32009405459 | roseltorg.ru | 2020-08-07 | 2020-08-14 | 2020-08-21 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-23 | 2020-09-06 | 2020-09-23 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 820.89
2725 | Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ №1588с ПС-110 кВ №483 "Ивановская", замена на КТПН (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Павловское, 50:08:0050223:532 |  | 2021-01-16 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ №1588с ПС-110 кВ №483 "Ивановская", замена на КТПН (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Павловское, 50:08:0050223:532 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1737.0517 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1702.66 |  |  |  | 1702.6583 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2043.19 | 144.468 | 32009405452 | roseltorg.ru | 2020-08-07 | 2020-08-14 | 2020-08-21 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-23 | 2020-09-06 | 2020-09-23 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1704.05
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1704.4
2726 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф.1 от РУ-0,38 кВ ТП-635 ПС-110 кВ №145 "Нахабино", ВЛИ-0,38 кВ (0,55 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Павло-Слободское, СНТ «Озерки», 50:08:05235:273 |  | 2021-01-16 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф.1 от РУ-0,38 кВ ТП-635 ПС-110 кВ №145 "Нахабино", ВЛИ-0,38 кВ (0,55 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Павло-Слободское, СНТ «Озерки», 50:08:05235:273 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 687.3124 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "АЛЬТАИР" | 673.36 |  |  |  | 673.3583 | ООО "АЛЬТАИР" | 808.03 | 57.1334 | 32009405470 | roseltorg.ru | 2020-08-07 | 2020-08-14 | 2020-08-21 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-23 | 2020-09-06 | 2020-09-23 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 673.57
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 674.32
2727 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф.2 от РУ-0,38 кВ ТП-635 ПС-110 кВ №145 "Нахабино", ВЛИ-0,38 кВ, автоматический выключатель (0,52 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Павло-Слободское, СНТ «Озерки», 50:08:050235:0204 |  | 2021-01-17 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф.2 от РУ-0,38 кВ ТП-635 ПС-110 кВ №145 "Нахабино", ВЛИ-0,38 кВ, автоматический выключатель (0,52 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Павло-Слободское, СНТ «Озерки», 50:08:050235:0204 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 644.1881 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "АЛЬТАИР" | 630.53 |  |  |  | 630.5333 | ООО "АЛЬТАИР" | 756.64 | 53.4998 | 32009405487 | roseltorg.ru | 2020-08-07 | 2020-08-14 | 2020-08-21 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-23 | 2020-09-06 | 2020-09-23 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 631.3
2728 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф.3 от РУ-0,38 кВ ТП-635 ПС-110 кВ №145 "Нахабино", ВЛИ-0,38 кВ, автоматический выключатель (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Павло-Слободское, СНТ "Озерки", 50:08:050247:131 |  | 2021-01-16 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф.3 от РУ-0,38 кВ ТП-635 ПС-110 кВ №145 "Нахабино", ВЛИ-0,38 кВ, автоматический выключатель (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Павло-Слободское, СНТ "Озерки", 50:08:050247:131 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 463.1581 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "АЛЬТАИР" | 452.69 |  |  |  | 452.6917 | ООО "АЛЬТАИР" | 543.23 | 38.4102 | 32009405510 | roseltorg.ru | 2020-08-07 | 2020-08-14 | 2020-08-21 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-23 | 2020-09-06 | 2020-09-23 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 453.76
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 453.29
2729 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29432 до границы участка Заявителя в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Водоотводной канал начало - Чугунный мост |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29432 до границы участка Заявителя в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Водоотводной канал начало - Чугунный мост | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 10729.6917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 10676.04 |  |  |  | 10676.0432 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 12811.2519 | 464.3737 | 32009406320 | roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-07 | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2021-12-26
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 10718.96
2730 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-20/0,4кВ № 72460 до границы участка Заявителя в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, вверх по течению р.Москва от Б.Устьинского моста со стороны Москворецкой наб. |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-20/0,4кВ № 72460 до границы участка Заявителя в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, вверх по течению р.Москва от Б.Устьинского моста со стороны Москворецкой наб. | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 26824.1833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 26810.77 |  | 1 | 26810.77 | 26810.7712 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 32172.9255 | 1166.1828 | 32009402917 | roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-13 | 2020-08-20 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-07 | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2021-12-26
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 26824.18 |  |  | 26824.18
2731 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24967 до границы участка Заявителя в сторону нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Сетуньский мост - мост автодорожный Андреевский |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24967 до границы участка Заявителя в сторону нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Сетуньский мост - мост автодорожный Андреевский | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 21459.3583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 21437.9 |  |  |  | 21437.899 | ООО "СК СИСТЕМА" | 25725.4788 | 932.48 | 32009406352 | roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-07 | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2021-12-26
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 21459.36
2732 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18972 до границы участка Заявителя в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Алексеевский ж.д. мост - Нагатинский рукав |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18972 до границы участка Заявителя в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Алексеевский ж.д. мост - Нагатинский рукав | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 15838.5667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 15830.65 |  |  |  | 15830.6474 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 18996.7769 | 688.5825 | 32009406324 | roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-07 | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2021-12-26
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 15838.57
2733 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29268 до границы участка Заявителя в сторону нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, между пешеходным мостом Багратион и Бородинским мостом со стороны Киевского вокзала |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29268 до границы участка Заявителя в сторону нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, между пешеходным мостом Багратион и Бородинским мостом со стороны Киевского вокзала | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 17882.8083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 17873.87 |  |  |  | 17873.8669 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 21448.6403 | 777.456 | 32009406295 | roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-07 | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2021-12-26
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 17882.81
2734 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23500 до границ участка Заявителя в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Краснохолмская наб. |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23500 до границ участка Заявителя в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Краснохолмская наб. | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 20433.35 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 20423.13 |  |  |  | 20423.1333 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 24507.76 | 888.341 | 32009406299 | roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-07 | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2021-12-26
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 20433.35
2735 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-20/0,4кВ № 72298 до границы участка Заявителя в направлении ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Бережковский мост - Центральная Лужнецкая набережная |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-20/0,4кВ № 72298 до границы участка Заявителя в направлении ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Бережковский мост - Центральная Лужнецкая набережная | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 14573.5167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 14558.94 |  |  |  | 14558.9431 | ООО "СК СИСТЕМА" | 17470.7318 | 633.2675 | 32009406340 | roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-07 | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2021-12-26
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 14573.52
участник | [12 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 14573.52
2736 | Общий | Общий | Общий | ГП | Выполнение работ ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по двум титулам МКС - филиала "ПАО МОЭСК" по адресу: г.Москва, Западная Лужнецкая набережная - Восточная Лужнецкая набережная (Фрунзенская набережная у д.46) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 15618.4667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 15610.66 |  |  |  | 15610.6574 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 18732.7889 | 679.0137 | 32009406327 | roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 07.09.2020 | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2021-12-26
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 15618.47
справочный | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10534 до границы участка Заявителя в направлении ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Западная Лужнецкая набережная - Восточная Лужнецкая набережная (Фрунзенская набережная у д.46) |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10534 до границы участка Заявителя в направлении ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Западная Лужнецкая набережная - Восточная Лужнецкая набережная (Фрунзенская набережная у д.46) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 14573.5167 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-10 |  |  | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-07 | 2020-09-13 | 2020-09-13
справочный | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 10534 с установкой 2-х рубильников, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Западная Лужнецкая набережная - Восточная Лужнецкая набережная (Фрунзенская набережная у д.46) |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 10534 с установкой 2-х рубильников, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Западная Лужнецкая набережная - Восточная Лужнецкая набережная (Фрунзенская набережная у д.46) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1044.95 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-10 |  |  | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-07 | 2020-09-13 | 2020-09-13
2737 | Реконструкция МТП-6/0,4кВ- 27 (замена МТП и трансформатора мощностью 250 кВА на КТП и трансформатор мощностью 400 кВА), ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Чашниково, с.о Искровский, д.17 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-6/0,4кВ- 27 (замена МТП и трансформатора мощностью 250 кВА на КТП и трансформатор мощностью 400 кВА), ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Чашниково, с.о Искровский, д.17 | СЭС | ориентировочный расчет | 1841.7905 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1832.581 |  |  |  | 1832.5833 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2199.1 | 464.0303 | 32009403010 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-13 | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-09-07 | 2020-09-03 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-12-25
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 1832.581
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1836.264
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1841.788
2738 | Строительство ТП-10/0.4 кВ, 2-КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4кВ -2885 ПС №325 "Луговая", 2 ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Рыбаки |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0.4 кВ, 2-КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4кВ -2885 ПС №325 "Луговая", 2 ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Рыбаки | СЭС | ориентировочный расчет | 4647.1749 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4644.667 |  |  |  | 4644.6667 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5573.6 | 454.5844 | 32009403015 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-13 | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2021-06-16
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 4647.175
2739 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ -2885 (установка ячеек в 1 и 2 с. ш. ), ПС №325 "Луговая", 2 ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Рыбаки |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ -2885 (установка ячеек в 1 и 2 с. ш. ), ПС №325 "Луговая", 2 ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Рыбаки | СЭС | ориентировочный расчет | 2386.0281 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2383.525 |  |  |  | 2383.525 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2860.23 | 233.2812 | 32009403023 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-13 | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2021-06-16
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2386
2740 | Строительство МТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ фидер ‘‘35331, РП-52-ТП-387, ТП-387-ТП-310, ТП-310-ТП-200, ТП-200-КТП-1490’’ ПС №353 "Высоково", в т.ч ПИР, МО, Клинский р-н, д. Колосово, СНТ "Колос", уч.221 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ фидер ‘‘35331, РП-52-ТП-387, ТП-387-ТП-310, ТП-310-ТП-200, ТП-200-КТП-1490’’ ПС №353 "Высоково", в т.ч ПИР, МО, Клинский р-н, д. Колосово, СНТ "Колос", уч.221 | СЭС | ориентировочный расчет | 1851.0493 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1841.793 |  |  |  | 1841.7917 | ООО "ЭЛМОНТ" | 2210.15 | 466.3619 | 32009403027 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-13 | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-09-07 | 04.09.2020 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-12-25
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1851
2741 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от МТП -10/0.4 кВ (сооруж по дог. №С8-20-302-12114(829921) от 16.07.2020), ПС №353 "Высоково", в т.ч ПИР, МО, Клинский р-н, д. Колосово, СНТ "Колос", уч.221 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от МТП -10/0.4 кВ (сооруж по дог. №С8-20-302-12114(829921) от 16.07.2020), ПС №353 "Высоково", в т.ч ПИР, МО, Клинский р-н, д. Колосово, СНТ "Колос", уч.221 | СЭС | ориентировочный расчет | 606.7154 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 603.681 |  |  |  | 603.6833 | ООО "ЭЛМОНТ" | 724.42 | 152.8593 | 32009403030 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-13 | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-09-07 | 04.09.2020 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-12-25
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 606.7
2742 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ВЛИ-0,4кВ от МТП-10/0,4кВ -144 ф. «Левая сторона»,узел учета, ПС №247 "Малеевка", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с/с Нудольское |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,4кВ от ВЛИ-0,4кВ от МТП-10/0,4кВ -144 ф. «Левая сторона»,узел учета, ПС №247 "Малеевка", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с/с Нудольское | СЭС | ориентировочный расчет | 878.4493 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 874.057 |  |  |  | 874.0583 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1048.87 | 221.3212 | 32009403034 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-13 | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-09-07 | 2020-09-04 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-12-25
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 878.4
2743 | Реконструкция РУ-10кВ ПС Нахабино с установкой по 1 яч. на 3 и 4 с.ш., в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, ост. пункт Нахабино | K_I-233465 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция РУ-10кВ ПС Нахабино с установкой по 1 яч. на 3 и 4 с.ш., в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, ост. пункт Нахабино | СЭС | ССР | 3015.4583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 3000.38 |  |  |  | 3000.3833 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 3600.46 | 616.295 | 32009403036 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-13 | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 11.09.2020 | 2020-09-06 | 2020-09-11 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 3015.458
2744 | Строительство ТП-10/0,4 кВ/2х1600 кВА, 1 шт., 2КЛ-10 кВ от нов.яч. РУ-10 кВ РП№73 д яч. РУ-10 кВ нов. ТП-10/0,4 кВ, ГНБ, благоустройство в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, д. Марушкино, ООО "Комземстрой", д.1-4 |  | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ/2х1600 кВА, 1 шт., 2КЛ-10 кВ от нов.яч. РУ-10 кВ РП№73 д яч. РУ-10 кВ нов. ТП-10/0,4 кВ, ГНБ, благоустройство в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, д. Марушкино, ООО "Комземстрой", д.1-4 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 52954.1642 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 52874.73 |  | 1 | 52874.73 | 52874.7329 | ООО "ЭнергоСеть" | 63449.6795 | 1560.238 | 32009405046 | roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-14 | 2020-08-21 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-15 | 2020-09-13 | 2020-09-15 | 2022-05-18
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 52901.21 |  |  | 52901.21
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" |  | ООО "СК СИСТЕМА"
2745 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от вр.в 2КЛ-10кВ напр.РП № 18184-ТП № 22748 до нов.ТП, 16КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Котляковский пер., влад.1/3 | J_I-230081 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от вр.в 2КЛ-10кВ напр.РП № 18184-ТП № 22748 до нов.ТП, 16КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Котляковский пер., влад.1/3 | ПАО "РМР" | ССР | 26239.1417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 26212.9 |  | 1 | 26212.9 | 26212.9025 | ООО "СФ ТЦС" | 31455.483 | 1523.4849 | 32009403033 | roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-13 | 2020-08-20 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-07 | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2021-08-30
участник | [12 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 26239.14 |  |  | 26239.14
2746 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 3875 до ближайшей стены фасада, в т.ч. ПИР: г.Москва, Староконюшенный пер., д.18,20 | I_I-208926 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 3875 до ближайшей стены фасада, в т.ч. ПИР: г.Москва, Староконюшенный пер., д.18,20 | МКС | ССР | 1196.4833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Инжпроектстрой" | 1195.2833 |  |  |  | 1195.2833 | ООО "Инжпроектстрой" | 1434.34 | 1434.34 | 32009408243 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-17 | 2020-09-01 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-22 | 2020-09-14 | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-09-30
2747 | Строительство ТП-10/0.4 кВ, 2- КЛ-10 кВ врезка в КЛ-10 кВ напр. ЦРП-32 – ТП-110 ПС №837 "Куркино", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, мкр Новогорск |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0.4 кВ, 2- КЛ-10 кВ врезка в КЛ-10 кВ напр. ЦРП-32 – ТП-110 ПС №837 "Куркино", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, мкр Новогорск | СЭС | ориентировочный расчет | 1651.0635 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 1642.808 |  |  |  | 1642.8083 | ООО "ЭНКОМ" | 1971.37 | 468.2004 | 32009403041 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-13 | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-09-07 | 11.09.2020 | 2020-09-07 | 2020-09-11 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 1651.063
2748 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0.4 кВ-80, ПС №96 "Катуар", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Хлябово, ул. Камышовая, д.4 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0.4 кВ-80, ПС №96 "Катуар", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Хлябово, ул. Камышовая, д.4 | СЭС | ориентировочный расчет | 576.5621 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 573.333 |  |  |  | 573.3333 | ООО "ФАБИ" | 688 | 182.3614 | 32009403045 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-13 | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 576.561
2749 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ от ТП-10/0,4кВ - 3495, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Задорино |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ от ТП-10/0,4кВ - 3495, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Задорино | СЭС | ориентировочный расчет | 597.4049 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 594.418 |  |  |  | 594.4167 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 713.3 | 195.3083 | 32009403048 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-13 | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-09-07 | 2020-09-03 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 595.373
2750 | Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 5 ПС №127 "Яхрома", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Горная |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 5 ПС №127 "Яхрома", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Горная | СЭС | ориентировочный расчет | 980.9258 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 978.425 |  |  |  | 978.425 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1174.11 | 98.5567 | 32009403052 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-13 | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2021-06-08
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 980.926
2751 | Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ лин.582 ПС №540 "Ярцево", в т.ч. ПИР, РЛК, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Воронцово |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ лин.582 ПС №540 "Ярцево", в т.ч. ПИР, РЛК, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Воронцово | СЭС | ориентировочный расчет | 686.7558 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 683.322 |  |  |  | 683.325 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 819.99 | 224.5211 | 32009403059 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-13 | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  |  |  |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 686.069
2752 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ от ТП-10/0.4 кВ-1082, ПС №220 "Ельдигино", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Петушки, д.8 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ от ТП-10/0.4 кВ-1082, ПС №220 "Ельдигино", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Петушки, д.8 | СЭС | ориентировочный расчет | 462.2132 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 459.902 |  |  |  | 459.9 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 551.88 | 151.11 | 32009403066 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-13 | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 460.363
2753 | Строительство ТП-6/0.4 кВ , ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Жуково, уч.25 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0.4 кВ , ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Жуково, уч.25 | СЭС | ориентировочный расчет | 1149.2865 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1146.783 |  |  |  | 1146.7833 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1376.14 | 376.8002 | 32009403074 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-13 | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1149.25
2754 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП (сооруж. по дог. №С8-20-302-12994(839706) от 21.07.2020), ПС №336 "Клязьма", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, с. Тарасовка |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП (сооруж. по дог. №С8-20-302-12994(839706) от 21.07.2020), ПС №336 "Клязьма", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, с. Тарасовка | СЭС | ориентировочный расчет | 494.4811 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 492.008 |  |  |  | 492.0083 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 590.41 | 161.6599 | 32009403081 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-13 | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 494.481
2755 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.Хметьево ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Хметьево |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.Хметьево ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Хметьево | СЭС | ориентировочный расчет | 2006.6255 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1996.592 |  |  |  | 1996.5917 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2395.91 | 192.0067 | 32009403087 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-13 | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-09-07 | 2020-09-03 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2021-06-21
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 1996.592
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1998.598
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2006.623
2756 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 17096 - ТП-10/0,4кВ № 16477, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до нов. ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Голубинская, д.21, корп.2 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 17096 - ТП-10/0,4кВ № 16477, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до нов. ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Голубинская, д.21, корп.2 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 13840.275 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 13826.43 |  |  |  | 13826.4347 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 16591.7217 | 558.6438 | 32009406341 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-08 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2021-07-14
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 13840.28
2757 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 13584 - ТП-10/0,4кВ № 20266, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тимуровская, д.3 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 13584 - ТП-10/0,4кВ № 20266, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тимуровская, д.3 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 25787.975 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 25762.19 |  | 1 | 25762.19 | 25762.187 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 30914.6244 | 7540.1523 | 32009404215 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-14 | 2020-08-20 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-10 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020-10-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 25787.98 |  |  | 25787.98
2758 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до ТП-10/0,4кВ № 13194, № 21976, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Байкальская, д.28 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до ТП-10/0,4кВ № 13194, № 21976, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Байкальская, д.28 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 23434.9167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 23399.76 |  |  |  | 23399.7643 | ООО "ЭнергоСеть" | 28079.7172 | 6848.7115 | 32009404223 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-14 | 2020-08-20 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-09 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020-10-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 23434.92
2759 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 20216 - ТП-10/0,4кВ № 22350, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до нов. ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Матросская Тишина, д.14 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 20216 - ТП-10/0,4кВ № 22350, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до нов. ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Матросская Тишина, д.14 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 20656.025 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 20635.37 |  |  |  | 20635.369 | ООО "СФ ТЦС" | 24762.4428 | 6039.6202 | 32009404225 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-14 | 2020-08-20 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-07 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020-10-31
участник | [12 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 20656.03
2760 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 15720 - ТП-10/0,4кВ № 15719, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до нов. ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шипиловская, д.23, корп.1 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 15720 - ТП-10/0,4кВ № 15719, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до нов. ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шипиловская, д.23, корп.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 20557.6833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 20537.13 |  |  |  | 20537.1257 | ООО "СК СИСТЕМА" | 24644.5508 | 6010.866 | 32009404232 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-14 | 2020-08-20 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-07 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020-10-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 20557.68
2761 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 26405 - ТП-10/0,4кВ № 26747 до новой ТП, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Беловежская, д.45 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 26405 - ТП-10/0,4кВ № 26747 до новой ТП, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Беловежская, д.45 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 18478.925 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 18469.69 |  |  |  | 18469.6855 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 22163.6227 | 746.2499 | 32009404236 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-14 | 2020-08-20 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-07 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2021-07-14
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 18478.93
2762 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 14637 - ТП-10/0,4кВ № 23103, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новомихалковский 3-й пр-д, д.3А, стр.1 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 14637 - ТП-10/0,4кВ № 23103, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новомихалковский 3-й пр-д, д.3А, стр.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 19443.4583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 19424.01 |  |  |  | 19424.0149 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 23308.8179 | 5685.0775 | 32009404241 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-14 | 2020-08-20 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-10 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020-10-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 19443.46
2763 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 19308 - ТП-10/0,4кВ № 19309, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до нового ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Алма-Атинская, д.6, корп.1 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 19308 - ТП-10/0,4кВ № 19309, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до нового ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Алма-Атинская, д.6, корп.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 19847.8083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 19827.96 |  |  |  | 19827.9605 | ООО "СМК" | 23793.5526 | 801.1297 | 32009404250 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-14 | 2020-08-20 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-07 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2021-07-14
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 19847.81
2764 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2056 до нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бочкова, д.5, корп.3 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2056 до нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бочкова, д.5, корп.3 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 7745.3667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 7737.62 |  |  |  | 7737.6213 | ООО "СК СИСТЕМА" | 9285.1456 | 1688.2083 | 32009404256 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-14 | 2020-08-20 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-07 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020-11-14
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 7745.37
2765 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 28786 - ТП-10/0,4кВ № 27640 до новой ТП, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Молодогвардейская, д.40, корп.1 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 28786 - ТП-10/0,4кВ № 27640 до новой ТП, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Молодогвардейская, д.40, корп.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 16710.975 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 16702.62 |  |  |  | 16702.6195 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 20043.1434 | 674.8533 | 32009404263 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-14 | 2020-08-20 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-07 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2021-07-14
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 16710.98
2766 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 14864, № 14830 до новой ТП, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Чертановская, д.26 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 14864, № 14830 до новой ТП, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Чертановская, д.26 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 21432.3167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 18830.75 |  |  |  | 18830.7531 | ООО "ЭнергоСеть" | 22596.9037 | 760.8385 | 32009404274 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-14 | 2020-08-20 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 09.09.2020 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2021-07-14
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 18859.04
2767 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 12632 - ТП-10/0,4кВ № 27272 до новой ТП, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Архитектора Власова, д.31 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 12632 - ТП-10/0,4кВ № 27272 до новой ТП, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Архитектора Власова, д.31 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 18859.0417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 18830.75 |  |  |  | 18830.7531 | ООО "ЭнергоСеть" | 22596.9037 | 760.8385 | 32009404274 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-14 | 2020-08-20 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-09 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2021-07-14
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 18859.04
2768 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в 2КЛ-10кВ напр-м ТП-10/0,4кВ № 11793 - ТП-10/0,4кВ № 18292, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Есенинский б-р, д.9, корп.1 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в 2КЛ-10кВ напр-м ТП-10/0,4кВ № 11793 - ТП-10/0,4кВ № 18292, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Есенинский б-р, д.9, корп.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 12195 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 12182.81 |  |  |  | 12182.805 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 14619.366 | 492.2345 | 32009404278 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-14 | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-08 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2021-07-14
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 12195
2769 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до РТП № 16197, врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 18253 - РТП № 16197, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Федоренко, д.6, стр.1 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до РТП № 16197, врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 18253 - РТП № 16197, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Федоренко, д.6, стр.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 18406.2 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 18387.7938 |  |  |  | 18387.79 | ООО "СФ ТЦС" | 22065.3526 | 742.9412 | 32009404285 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-14 | 2020-08-20 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-07 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2021-07-14
участник | [12 empty] | ООО "Монблан Инжиниринг" | 18406.2
2770 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 18601 - ТП-10/0,4кВ № 14920, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до нового ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ряжская, д.13 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 18601 - ТП-10/0,4кВ № 14920, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до нового ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ряжская, д.13 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 15036.4583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 15021.42 |  |  |  | 15021.4219 | ООО "СФ ТЦС" | 18025.7063 | 606.9261 | 32009404290 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-14 | 2020-08-20 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-07 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2021-07-14
участник | [12 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 15036.46
2771 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до ТП № 21621, КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 18024 - ТП-10/0,4кВ № 21621, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Инженерная, д.3, стр.1 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до ТП № 21621, КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 18024 - ТП-10/0,4кВ № 21621, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Инженерная, д.3, стр.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 17636.4333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 17618.8 |  |  |  | 17618.7969 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 21142.5563 | 711.8706 | 32009404300 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-14 | 2020-08-20 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-10 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2021-07-14
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 17636.43
2772 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 17390 - ТП-10/0,4кВ № 17391, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дубнинская, д.40, корп.3 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 17390 - ТП-10/0,4кВ № 17391, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дубнинская, д.40, корп.3 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 18167.3167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 18149.15 |  |  |  | 18149.1494 | ООО "СМК" | 21778.9792 | 733.299 | 32009404304 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-14 | 2020-08-20 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-07 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2021-07-14
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 18167.32
2773 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 20588 - ТП-10/0,4кВ № 20587, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Крылатские Холмы, д.5 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 20588 - ТП-10/0,4кВ № 20587, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Крылатские Холмы, д.5 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 15105.85 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 15098.3 |  |  |  | 15098.2971 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 18117.9565 | 610.0322 | 32009404308 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-14 | 2020-08-20 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-07 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2021-07-14
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 15105.85
2774 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 18874 - ТП-10/0,4кВ № 15476 до новой ТП, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ялтинская, д.1, корп.2 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 18874 - ТП-10/0,4кВ № 15476 до новой ТП, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ялтинская, д.1, корп.2 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 13521.2083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 13514.45 |  |  |  | 13514.4477 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 16217.3373 | 546.0383 | 32009404314 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-14 | 2020-08-20 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-07 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2021-07-14
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 13521.21
2775 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22869 до границы участка Заявителя в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Крымский мост - Большой Каменный мост |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22869 до границы участка Заявителя в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Крымский мост - Большой Каменный мост | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 16094.5333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 16014.06 |  |  |  | 16014.0607 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 19216.8728 | 415.9496 | 32009425194 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-14 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2021-12-26
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 16078.44
2776 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23387 до границы участка Заявителя в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Пушкинская набережная - Крымский мост |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23387 до границы участка Заявителя в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Пушкинская набережная - Крымский мост | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 10729.6917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 10676.04 |  |  |  | 10676.0432 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 12811.2519 | 277.2998 | 32009425197 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-14 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2021-12-26
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 10718.96
2777 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 587 до границы участка Заявителя в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Берсеневская набережная, у д.2, корп.1 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 587 до границы участка Заявителя в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Берсеневская набережная, у д.2, корп.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 8941.4 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 8896.69 |  |  |  | 8896.693 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 10676.0316 | 231.0829 | 32009425199 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-14 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2021-12-26
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 8932.46
2778 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25991 до границы участка Заявителя в сторону нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Смоленский ж.д. мост - Бородинский мост |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25991 до границы участка Заявителя в сторону нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Смоленский ж.д. мост - Бородинский мост | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 14306.25 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 14299.1 |  |  |  | 14299.1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 17158.92 | 371.4052 | 32009425204 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 2020-09-04 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-15 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2021-12-26
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 14306.25
2779 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17694 до границы участка Заявителя в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Коломенская наб., Коломенский музей заповедник |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17694 до границы участка Заявителя в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Коломенская наб., Коломенский музей заповедник | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 14971.0333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 14956.06 |  |  |  | 14956.0623 | ООО "СК СИСТЕМА" | 17947.2748 | 388.4692 | 32009425207 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-14 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2021-12-26
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 14971.03
2780 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14269 до границы участка Заявителя в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Сетуньский мост - мост автодорожный Андреевский |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14269 до границы участка Заявителя в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Сетуньский мост - мост автодорожный Андреевский | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 24264.1 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 24239.84 |  |  |  | 24239.8359 | ООО "СК СИСТЕМА" | 29087.8031 | 629.6061 | 32009425213 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-14 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2021-12-26
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 24264.1
2781 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-20/0,4кВ № 72380 до границы участка Заявителя в направлении ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Западная Лужнецкая набережная - Восточная Лужнецкая набережная |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-20/0,4кВ № 72380 до границы участка Заявителя в направлении ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Западная Лужнецкая набережная - Восточная Лужнецкая набережная | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 14573.5167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 14558.94 |  |  |  | 14558.9431 | ООО "СК СИСТЕМА" | 17470.7318 | 378.1544 | 32009425209 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-14 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2021-12-26
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 14573.52
2782 | Реконструкция БМКТП-250-10/0,4кВ №1697 с заменой на БМКТП-400-10/0,4кВ, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, п. Михнево, Московская ул Ю8-20-303-18150(844172) |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция БМКТП-250-10/0,4кВ №1697 с заменой на БМКТП-400-10/0,4кВ, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, п. Михнево, Московская ул Ю8-20-303-18150(844172) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1921.5617 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1910.98 |  |  |  | 1910.98 | ООО "ФАБИ" | 2293.176 | 0 | 32009423978 | roseltorg.ru | 2020-08-05 | 21.08.2020 | 2020-08-28 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-08-28 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2021-01-27
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 1910.993
2783 | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.21, ПС №182 "Гулево", ГНБ, ПРВТ-10 кВ, ВЛ-0,4кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Подольск, вблизи д. Коледино Ю8-20-302-18390(846844) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.21, ПС №182 "Гулево", ГНБ, ПРВТ-10 кВ, ВЛ-0,4кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Подольск, вблизи д. Коледино Ю8-20-302-18390(846844) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1679.4183 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 1670.181 |  |  |  | 1670.1812 | АО "КонтурЭнерго" | 2004.2174 | 726.8041 | 32009423966 | roseltorg.ru | 2020-08-05 | 21.08.2020 | 2020-08-28 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-08-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020-11-27
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1679.418
2784 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №851 с заменой тр-ра 320 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №137 "Домодедовская", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, ГПЗ Константиново п Ю8-20-302-18020(844725) |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №851 с заменой тр-ра 320 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №137 "Домодедовская", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, ГПЗ Константиново п Ю8-20-302-18020(844725) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 633.1658 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Техно инжиниринг" | 629.43 |  |  |  | 629.4303 | ООО "Техно инжиниринг" | 755.3164 | 0 | 32009423973 | roseltorg.ru | 2020-08-05 | 21.08.2020 | 2020-08-28 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-08-28 | 2020-09-21 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2021-01-22
участник | [12 empty] | ООО "Технолог" | 632.533
2785 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-1, ПС №698 "Ситня", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, Бекетово д Ю8-20-302-17708(842900) |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-1, ПС №698 "Ситня", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, Бекетово д Ю8-20-302-17708(842900) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3237.7592 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭлектроГарант" | 3220.922 |  |  |  | 3220.922 | ООО "ЭлектроГарант" | 3865.1064 | 0 | 32009423958 | roseltorg.ru | 2020-08-05 | 21.08.2020 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-08-28 | 2020-09-14 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2021-07-24
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3237.7
2786 | Строительство ТП-16-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1 с ТП-104, ПС №319 "Лаговская", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Прохорово д Ю8-20-302-18007(845387) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-16-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1 с ТП-104, ПС №319 "Лаговская", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Прохорово д Ю8-20-302-18007(845387) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 742.0617 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Элмонт" | 738.352 |  |  |  | 738.3517 | ООО "Элмонт" | 886.022 | 199.6669 | 32009423949 | roseltorg.ru | 2020-08-05 | 21.08.2020 | 2020-08-28 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-08-28 | 2020-09-14 | 2020-08-28 | 2020-09-14 | 2020-11-24
участник | [12 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 741.097
2787 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, ПНР, СМР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №1581 от 30.07.2020 Домодедовского района ( 1 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3972.5208 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Техно инжиниринг" | 3950.275 |  |  |  | 3950.2749 | ООО "Техно инжиниринг" | 4740.3299 | 0 | 32009423942 | roseltorg.ru | 2020-08-05 | 21.08.2020 | 2020-08-28 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-08-28 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2021-07-28
участник | [12 empty] | ООО "Технолог" | 3968.548
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.15 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-17545(840925)), ПС №708 "Санаторная", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Битягово с Ю8-20-302-17655(840914) |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.15 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-17545(840925)), ПС №708 "Санаторная", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Битягово с Ю8-20-302-17655(840914) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3043.3125 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-05 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-08-28 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-17655(840914)), ПС №708 "Санаторная", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Битягово с Ю8-20-302-17661(840916) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-17655(840914)), ПС №708 "Санаторная", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Битягово с Ю8-20-302-17661(840916) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 929.2083 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-05 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-08-28 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19
2788 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, ПНР, СМР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №1581 от 30.07.2020 Домодедовского района ( 2 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2834.5283 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Техно инжиниринг" | 2819.506 |  |  |  | 2819.506 | ООО "Техно инжиниринг" | 3383.4072 | 1213.6135 | 32009423934 | roseltorg.ru | 2020-08-05 | 21.08.2020 | 2020-08-28 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-08-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020-11-28
участник | [12 empty] | ООО "Технолог" | 2831.694
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-27, ПС №491 "Прудная", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Красное д Ю8-20-302-18021(845591) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-27, ПС №491 "Прудная", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Красное д Ю8-20-302-18021(845591) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 920.5517 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-05 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-08-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.15 с ПС №708 "Санаторная", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Битягово с Ю8-20-302-17545(840925) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.15 с ПС №708 "Санаторная", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Битягово с Ю8-20-302-17545(840925) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1467.66 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-05 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-08-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-17545(840925)), ПС №708 "Санаторная", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Битягово с Ю8-20-302-17598(841691) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-17545(840925)), ПС №708 "Санаторная", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Битягово с Ю8-20-302-17598(841691) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 446.3167 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-05 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-08-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28
2789 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, ПНР, СМР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №1581 от 30.07.2020 Раменского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1231.39 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 1224.617 |  |  |  | 1224.6174 | АО "КонтурЭнерго" | 1469.5408 | 0 | 32009423927 | roseltorg.ru | 2020-08-05 | 21.08.2020 | 2020-08-28 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-08-28 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2021-01-23
участник | [12 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1230.159
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1615, ПС №243 "Нащекино", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское Ю8-20-302-18088(846415) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1615, ПС №243 "Нащекино", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское Ю8-20-302-18088(846415) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 576.7 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-05 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-08-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28
справочный | Реконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №1566 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, вблизи с. Малышево Ю8-20-302-18157(845075) |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №1566 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, вблизи с. Малышево Ю8-20-302-18157(845075) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 654.69 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-05 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-08-28 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19
2790 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, ПНР, СМР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №1581 от 30.07.2020 Ступинского района ( 1 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1773.3167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 1764.095 |  |  |  | 1764.095 | ООО "ЭлектроГарант" | 2116.914 | 0 | 32009423918 | roseltorg.ru | 2020-08-05 | 21.08.2020 | 2020-08-28 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-08-28 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2021-07-24
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-17708(842900)), ПС №698 "Ситня", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, Бекетово д Ю8-20-302-17794(843495) |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-17708(842900)), ПС №698 "Ситня", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, Бекетово д Ю8-20-302-17794(843495) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1312.1667 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-05 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-08-28 | 2020-09-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ(по дог-ру ТП №Ю8-20-302-17794(843495)), ПС №698 "Ситня", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, Бекетово д Ю8-20-302-17847(843969) |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ(по дог-ру ТП №Ю8-20-302-17794(843495)), ПС №698 "Ситня", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, Бекетово д Ю8-20-302-17847(843969) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 461.15 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-05 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-08-28 | 2020-09-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19
2791 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, ПНР, СМР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №1581 от 30.07.2020 Ступинского района ( 2 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1737.54 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1727.5 |  |  |  | 1727.5 | ООО "ФАБИ" | 2073 | 473.8286 | 32009423910 | roseltorg.ru | 2020-08-05 | 21.08.2020 | 2020-08-28 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-08-28 | 2020-09-14 | 2020-08-28 | 2020-09-14 | 2020-11-23
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 1727.984
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1792, ПС №657 "Ялфимово", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с. Сапроново Ю8-20-302-17193(836207) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1792, ПС №657 "Ялфимово", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с. Сапроново Ю8-20-302-17193(836207) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 858.0617 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-05 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-08-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.23, ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, ЗАО "Ивановское" Ю8-20-303-18017(844590) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.23, ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, ЗАО "Ивановское" Ю8-20-303-18017(844590) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 879.4783 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-05 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-08-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28
2792 | Строительство КТП-2х160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.10, КВЛ-6 кВ от КЛ-6кВ ф.45 ПС №23 "Кварц", 2ВЛ-0,4 кВ, ЛР-6 кВ, ПРВТ-6 кВ, 2узла учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-20-302-17666(836292) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-2х160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.10, КВЛ-6 кВ от КЛ-6кВ ф.45 ПС №23 "Кварц", 2ВЛ-0,4 кВ, ЛР-6 кВ, ПРВТ-6 кВ, 2узла учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-20-302-17666(836292) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 8217.9583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 8172.76 |  |  |  | 8172.7596 | АО "КонтурЭнерго" | 9807.3115 | 9807.3115 | 32009426406 | roseltorg.ru | 2020-08-07 | 2020-08-24 | 2020-08-31 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-08-22 | 2020-09-02 | 2020-08-22 | 2020-09-02 | 2020-09-09
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 8217.958
2793 | Строительство ТП-10/0,4 кВ в габ. 400 кВА и транс. 250 кВА, ВЛ-10 кВ, РЛР-10 кВ., ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №нов. до ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП №724 в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Роговское, д. Кресты : 50:27:0040106:51. |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ в габ. 400 кВА и транс. 250 кВА, ВЛ-10 кВ, РЛР-10 кВ., ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №нов. до ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП №724 в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Роговское, д. Кресты : 50:27:0040106:51. | НМ | ОР | 1581.9877 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 1576.4507 |  |  |  | 1576.4507 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 1891.7408 | 154.7788 | 32009423631 | roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-05 | 2020-09-21 | 2020-09-05 | 2020-09-21 | 2021-01-09
2794 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, 1шт., от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №571, КЛ-0,4 кВ, установить РЩ-0,4 кВ,Счетчик, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Первомайское, д.Бараново, :77:18:0180512:218. |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛ-0,4 кВ, 1шт., от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №571, КЛ-0,4 кВ, установить РЩ-0,4 кВ,Счетчик, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Первомайское, д.Бараново, :77:18:0180512:218. | НМ | ОР | 734.5639 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 730.8913 |  |  |  | 730.8913 | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 877.0696 | 71.7602 | 32009423627 | roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-05 | 2020-09-21 | 2020-09-05 | 2020-09-21 | 2021-01-09
2795 | Реконструкция ТП-100кВА/10/0,4 кВ №571 путем установки новой КТП в габаритах 400 кВА и трансформатором 250 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Первомайское, д.Бараново, :77:18:0180512:218. |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100кВА/10/0,4 кВ №571 путем установки новой КТП в габаритах 400 кВА и трансформатором 250 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Первомайское, д.Бараново, :77:18:0180512:218. | НМ | ОР | 1482.2668 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 1474.8553 |  |  |  | 1474.8553 | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 1769.8264 | 144.804 | 32009424607 | roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-05 | 2020-09-21 | 2020-09-05 | 2020-09-21 | 2021-01-09
2796 | Реконструкция ТП-100кВА/6/0,4 кВ №857 путем установки новой КТП с в габаритах 400 кВА и трансформатором 250 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Первомайское, д.Конюшково,: 77:18:0191112:33. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100кВА/6/0,4 кВ №857 путем установки новой КТП с в габаритах 400 кВА и трансформатором 250 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Первомайское, д.Конюшково,: 77:18:0191112:33. | НМ | ОР | 1482.2668 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1474.8554 |  |  |  | 1474.8554 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1769.8265 | 325.0702 | 32009423624 | roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-05 | 2020-09-21 | 2020-09-05 | 2020-09-21 | 2020-11-09
2797 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 594Н с транс. 160 кВА путем замены на новую КТП-10/0,4 кВ с транс. 250 кВА в габ. 400 кВА., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Вороновское, тер. СНТ Южное, ул. Южная, уч. 104, сторожка СНТ; 77:22:0030210:24. |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 594Н с транс. 160 кВА путем замены на новую КТП-10/0,4 кВ с транс. 250 кВА в габ. 400 кВА., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Вороновское, тер. СНТ Южное, ул. Южная, уч. 104, сторожка СНТ; 77:22:0030210:24. | НМ | ОР | 1482.2667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭлектроГарант" | 1474.559 |  |  |  | 1474.559 | ООО "ЭлектроГарант" | 1769.4708 | 139.6951 | 32009423620 | roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-05 | 2020-09-21 | 2020-09-05 | 2020-09-21 | 2021-01-13
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1480.784
2798 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 218 с транс. 400 кВА путем замены на новую КТП-10/0,4 кВ с транс. 630 кВА в габ. 630 кВА. в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Михайлово-Ярцевское, д.Терехово; 50:27:0020114:53. |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 218 с транс. 400 кВА путем замены на новую КТП-10/0,4 кВ с транс. 630 кВА в габ. 630 кВА. в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Михайлово-Ярцевское, д.Терехово; 50:27:0020114:53. | НМ | ОР | 2812.8462 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2798.782 |  |  |  | 2798.7816 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 3358.5379 | 274.7895 | 32009424778 | roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-05 | 2020-09-21 | 2020-09-05 | 2020-09-21 | 2021-01-09
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 2810.033
2799 | Реконструкция МТП-100кВА/6/0,4 кВ №325 на новую КТП в габаритах 400 кВА и трансформатором 250 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Первомайское, д.Поповка, ул.Центральная ; 77:18:0190909:372. |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция МТП-100кВА/6/0,4 кВ №325 на новую КТП в габаритах 400 кВА и трансформатором 250 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Первомайское, д.Поповка, ул.Центральная ; 77:18:0190909:372. | НМ | ОР | 1482.2667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1474.8553 |  |  |  | 1474.8553 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1769.8264 | 144.804 | 32009423617 | roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-05 | 2020-09-21 | 2020-09-05 | 2020-09-21 | 2021-01-09
2800 | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ф.5 с РП-25, ПС №807 "Калугино", ВЛ-0,4 кВ, 3 опоры, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский м. р-н, г. п. Оболенск, р-н рабочего поселка Оболенск, ул. Строителей, стр. № 16/1 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ф.5 с РП-25, ПС №807 "Калугино", ВЛ-0,4 кВ, 3 опоры, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский м. р-н, г. п. Оболенск, р-н рабочего поселка Оболенск, ул. Строителей, стр. № 16/1 | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1085.0383 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭлектроГарант" | 1079.395 |  |  |  | 1079.395 | ООО "ЭлектроГарант" | 1295.274 | 1295.274 | 32009423901 | roseltorg.ru | 2020-08-12 | 21.08.2020 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-08-30 | 2020-09-10 | 2020-08-30 | 2020-09-10 | 2020-09-11
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 1085.038
2801 | Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.б.Горки-1 ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск", 2ЛР-10 кВ, 2КЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ (ВЛ-10кВ-1,9км, КЛ-10кВ-1км, ВЛ-0,4кВ-0,32км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Настасьино, 50:26:0080515:43 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.б.Горки-1 ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск", 2ЛР-10 кВ, 2КЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ (ВЛ-10кВ-1,9км, КЛ-10кВ-1км, ВЛ-0,4кВ-0,32км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Настасьино, 50:26:0080515:43 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6374.9367 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 6254.45 |  |  |  | 6254.4504 | ООО "Техно инжиниринг" | 7505.3405 | 283.2204 | 32009426455 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-08-31 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-28 | 2020-09-20 | 2020-09-28 | 2020-11-20
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 6256.36
2802 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14485 до ВРЩ-0,4кВ № 91906 жилого дома, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новая Басманная, д.31, стр.1 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14485 до ВРЩ-0,4кВ № 91906 жилого дома, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новая Басманная, д.31, стр.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6935.1583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6931.69 |  |  |  | 6931.6917 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 8318.03 | 8318.03 | 32009425210 | roseltorg.ru | 2020-08-14 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 2020-09-04 |  |  |  |  | 2020-08-31 | 2020-09-04 | 2020-08-31 | 2020-09-04 | 2020-09-30
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 6935.16
2803 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15980 до стены фасада здания со стороны ТП-10/0,4кВ № 15980, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ореховый б-р, д.24, стр.1А |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15980 до стены фасада здания со стороны ТП-10/0,4кВ № 15980, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ореховый б-р, д.24, стр.1А | МКС | ориентировочный расчет | 4274.6417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4272.5083 |  |  |  | 4272.5083 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5127.01 | 1414.3476 | 32009430401 | roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-25 | 2020-09-01 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-11-11
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 4272.51
2804 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от врезки до врезки в КЛ-10кВ напр-м ТП № 19701-ТП № 19703 с заходом в новую ТП, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Профсоюзная, д.111А |  | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от врезки до врезки в КЛ-10кВ напр-м ТП № 19701-ТП № 19703 с заходом в новую ТП, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Профсоюзная, д.111А | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 16942.6667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 16925.72 |  |  |  | 16925.724 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 20310.8688 | 306.8107 | 32009425217 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-14 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2022-07-14
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 16942.67
2805 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21728 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э в количестве 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Полбина, д.50 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21728 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э в количестве 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Полбина, д.50 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 10958.875 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 10953.4 |  |  |  | 10953.3917 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 13144.07 | 430.9531 | 32009425211 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 2020-09-04 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-15 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2021-07-22
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 10958.88
2806 | Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП хозспособом на филиале СЭС в 2020г. |  | 2020 | МТРиО | Поставка арматуры к самонесущему изолированному проводу (СИП) напряжением до 1 кВ (ЗНТ 062-0012621) по титулу "Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП хозспособом на филиале СЭС в 2020г." | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 609.5438 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "НИЛЕД" | 607.63 |  |  |  | 607.625 | ООО "НИЛЕД" | 729.15 |  | 2439101 | b2b-moesk.ru | 2020-08-10 | 2020-08-24 | 2020-09-03 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 20.10.2020 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 15.12.2020
участник | [12 empty] | ООО "ФОРЭНЕРГО-ТРЕЙД" | 609.5
2807 | Модернизация информационно-технологических систем с установкой узлов доступа технологической сети передачи данных на ПС ЮЭС (68 шт.(прочие)) | E_I-151537 | 2024 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Модернизация информационно-технологических систем с установкой узлов доступа технологической сети передачи данных на ПС ЮЭС (68 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 10370.5083 | ВЗ | ОЗП ЕП | 6 | 6 | ООО "Сиб МИР" | 10370.5083 |  |  |  | 10370.5083 | ООО "Сиб МИР" | 12444.61 | 274.8809 | 32009428834 | roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-24 | 2020-09-03 | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-09-19 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2022-01-30 |  | Выписка 004 от 02.10.20 (87): ЕУ
участник | [12 empty] | ООО "Уралэнерготел" | 10370.5083 | ООО "Уралэнерготел"
участник | [12 empty] | ООО "ИТ Компания Д-Системс" | 10370.5083 | ООО "ИТ Компания Д-Системс"
участник | [12 empty] | ООО "ГК "СвязьИнфоПроект" | 8642.0903 | ООО "ГК "СвязьИнфоПроект"
участник | [12 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 10318.6558 | ООО "Техно инжиниринг"
участник | [12 empty] | ООО "МИР ИТ" | 10370.5083 | ООО "МИР ИТ"
2808 | Модернизация ПС 35 кВ №524 «Молчаново», устройство систем пожаротушения», в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Клёновское, п. Клёново. | J_I-215848 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация ПС 35 кВ №524 «Молчаново», устройство систем пожаротушения», в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Клёновское, п. Клёново. | ПАО "РМР" | ССР | 19302.02 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | ООО "Теплоэнергоремонт-Инжиниринг" | 19292.0333 |  |  |  | 19292.0333 | ООО "Теплоэнергоремонт-Инжиниринг" | 23150.44 |  | 32009427710 | roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-24 | 2020-09-03 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-09-19 | 2020-10-14 | 2020-09-19 | 2020-10-14 | 2020-12-31 |  | Выписка 013 от 13.10.20 (87): ЕУ Выписка 004 от 19.06.20 (54): ОЗП С БГ
участник | [12 empty] | ООО "ЭГК" | 19271.524 | ООО "ЭГК"
2809 | Модернизация РП-646 (Замена яч. ГДР), МО, Дмитровский р-н, ячейки РУ-6-10 кВ - 5 шт. (6 шт.(РУ)) | E_I-163795 | 2026 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 этап) по титулу: Модернизация РП-646 (Замена яч. ГДР), МО, Дмитровский р-н, ячейки РУ-6-10 кВ - 5 шт. (6 шт.(РУ)) | ПАО "РМР" | ССР | 1646.4182 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1643.92 |  |  |  | 1643.9167 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1972.7 | 21.3496 | 32009427462 | roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-24 | 2020-09-01 | 2020-09-04 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 25.09.2020 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1646.42
участник | [12 empty] | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1646.42
2810 | Реконструкция КТП-43 с установкой БКТП-630; ВЛ-0,4 кВ от КТП-43 ПС №727 "Лебедево"", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с.п. Краснопахорское, с. Былово, СНТ ""Белгатой"" (0,63 МВА; 1,5 км) | H_I-189807 | 2023 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция КТП-43 с установкой БКТП-630; ВЛ-0,4 кВ от КТП-43 ПС №727 "Лебедево"", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с.п. Краснопахорское, с. Былово, СНТ ""Белгатой"" | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 654.5121 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 651.24 |  |  |  | 651.2417 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 781.49 | 47.363 | 32009427481 | roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-24 | 2020-09-01 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-28 | 2020-09-13 | 2020-09-28 | 2020-10-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 653.86
2811 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-90, ПС №591 "Топканово"", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Б.Ильинское (насел. местность) | J_I-221958 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-90, ПС №591 "Топканово"", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Б.Ильинское (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 2544.675 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КонтурЭнерго" | 2530.68 |  |  |  | 2530.6833 | АО "КонтурЭнерго" | 3036.82 | 108.9155 | 32009426420 | roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-24 | 2020-08-31 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-13 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2531.95
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 2544.68
2812 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-91, ПС №591 "Топканово"", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.М.Ильинское (насел. местность) | J_I-221959 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-91, ПС №591 "Топканово"", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.М.Ильинское (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 3481.1083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КонтурЭнерго" | 3461.96 |  |  |  | 3461.9583 | АО "КонтурЭнерго" | 4154.35 | 148.9957 | 32009426422 | roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-24 | 2020-08-31 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-13 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3463.68
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 3481.11
2813 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-285, ПС №491 "Прудная"", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, п. Барыбино (насел. местность) | J_I-221972 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-285, ПС №491 "Прудная"", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, п. Барыбино (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 3655.1417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 3635.04 |  |  |  | 3635.0417 | ООО "Техно инжиниринг" | 4362.05 | 680.3197 | 32009426427 | roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-24 | 2020-08-31 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-13 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 3655.14
2814 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с КТП-465 от ПС №695 "Крутыши", ВЛ-0,4 кВ с БМКТП-308, РП-20 от ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д. Куртино, п. Малино (насел. местность) | J_I-222055 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с КТП-465 от ПС №695 "Крутыши", ВЛ-0,4 кВ с БМКТП-308, РП-20 от ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д. Куртино, п. Малино (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 5346.2167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 5318.42 |  | 1 | 5318.42 | 5318.4167 | ООО "ЭлектроГарант" | 6382.1 | 228.8939 | 32009426430 | roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-24 | 2020-08-31 | 2020-09-09 |  |  |  |  | 2020-09-13 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 5346.22 |  |  | 5346.22
2815 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.4 с РП-27 оп.54-81, ПС №491 "Прудная"", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д. Шебанцево (насел. местность) | J_I-222101 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.4 с РП-27 оп.54-81, ПС №491 "Прудная"", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д. Шебанцево (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 4412.7667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 4387.17 |  | 1 | 4387.17 | 4387.175 | ООО "Техно инжиниринг" | 5264.61 | 821.086 | 32009426435 | roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-24 | 2020-08-31 | 2020-09-09 |  |  |  |  | 2020-09-13 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 4412.77 |  |  | 4412.77
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4408.35 |  |  | 4408.35
2816 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.13 с ЦРП-7, ПС №382 "Венюково"", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н (насел. местность) | J_I-222105 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.13 с ЦРП-7, ПС №382 "Венюково"", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 7178.0917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭЛМОНТ" | 7142.2 |  | 1 | 7142.2 | 7142.2 | ООО "Элмонт" | 8570.64 | 1336.7053 | 32009426439 | roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-24 | 2020-08-31 | 2020-09-09 |  |  |  |  | 2020-09-13 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 7178 |  |  | 7178
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 7178.09 |  |  | 7178.09
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 7178.09 |  |  | 7178.09
2817 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-157, ПС №572 "Стрелецкая"", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Малеево (насел. местность) | J_I-221944 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-157, ПС №572 "Стрелецкая"", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Малеево (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 2618.75 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КонтурЭнерго" | 2604.35 |  |  |  | 2604.35 | АО "КонтурЭнерго" | 3125.22 | 487.4196 | 32009426447 | roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-24 | 2020-08-31 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-13 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2605
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 2618.75
2818 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-171, ПС №572 "Стрелецкая"", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Тарасково (насел. местность) | J_I-221947 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-171, ПС №572 "Стрелецкая"", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Тарасково (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 1464.05 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КонтурЭнерго" | 1456 |  |  |  | 1456 | АО "КонтурЭнерго" | 1747.2 | 272.4991 | 32009426448 | roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-24 | 2020-08-31 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-13 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1456.25
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1464.05
2819 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-62, ПС №525 "Сорокино"", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Корытня (насел. местность) | J_I-221956 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-62, ПС №525 "Сорокино"", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Корытня (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 512.0167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 508.75 |  |  |  | 508.75 | ООО "ФАБИ" | 610.5 | 21.8956 | 32009426450 | roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-24 | 2020-08-31 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-13 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 509.2
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 512.02
2820 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-290, ПС №572 "Стрелецкая"", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Тарасково (насел. местность) | J_I-221965 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-290, ПС №572 "Стрелецкая"", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Тарасково (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 1971.8417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 1958.75 |  |  |  | 1958.75 | ООО "ФАБИ" | 2350.5 | 366.5917 | 32009426452 | roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-24 | 2020-08-31 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-13 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1961
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1971.84
2821 | Общий | Общий | Общий | ПИР, АН | Выполнение работ, включая ПИР, авторский надзор по титулам по объектам СЭС Дмитровского района (6 объектов) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 7230.3015 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 7227.8 |  | 1 | 7227.8 | 7227.8 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 8673.36 | 35.4015 | 32009425235 | roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 2020-09-09 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 28.09.2020 | 2020-09-13 | 2020-09-28 | 2022-01-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 7230 |  |  | 7230
справочный | Модернизация ВЛ 6-10 кВ (замена деревянных опор на ж/б и неизолированного провода на СИП-3) на ВЛ-10 кВ ф. 44 ПС-545, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (2,366 км) | J_I-224185 | 2026 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Модернизация ВЛ 6-10 кВ (замена деревянных опор на ж/б и неизолированного провода на СИП-3) на ВЛ-10 кВ ф. 44 ПС-545, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (2,366 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1214.5789 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-10 |  |  | 2020-09-09 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 28.09.2020 | 2020-09-13 | 2020-09-13
справочный | Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 3 с ПС-95 "Базарово"" (замена неизолированного провода на СИП-3 и расчистка просеки), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н (5,2 км; 1 шт.(РУ)) | J_I-224131 | 2026 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 3 с ПС-95 "Базарово"" (замена неизолированного провода на СИП-3 и расчистка просеки), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н (5,2 км; 1 шт.(РУ)) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1176.7487 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-10 |  |  | 2020-09-09 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 28.09.2020 | 2020-09-13 | 2020-09-13
справочный | Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 5(11) с ПС-184 "Вахромеево"" (замена неизолированного провода на СИП-3 и расчистка просеки), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н (6,3 км) | J_I-224136 | 2026 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 5(11) с ПС-184 "Вахромеево"" (замена неизолированного провода на СИП-3 и расчистка просеки), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н (6,3 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1254.5488 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-10 |  |  | 2020-09-09 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 28.09.2020 | 2020-09-13 | 2020-09-13
справочный | Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 6 с ПС 35/6 кВ №148 "Вязовка"" (замена неизолированного провода на СИП-3 и расчистка просеки), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н (7 км) | J_I-224137 | 2026 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 6 с ПС 35/6 кВ №148 "Вязовка"" (замена неизолированного провода на СИП-3 и расчистка просеки), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н (7 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1393.9431 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-10 |  |  | 2020-09-09 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 28.09.2020 | 2020-09-13 | 2020-09-13
справочный | Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 14 с ПС-824 "Юрьево"" (замена неизолированного провода на СИП-3 и расчистка просеки), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н (5,5 км) | J_I-224147 | 2026 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 14 с ПС-824 "Юрьево"" (замена неизолированного провода на СИП-3 и расчистка просеки), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н (5,5 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1095.241 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-10 |  |  | 2020-09-09 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 28.09.2020 | 2020-09-13 | 2020-09-13
справочный | Модернизация ВЛ-6 кВ ф. Каменка с ЦРП-40 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расчистка просеки), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н (5,5 км) | J_I-224151 | 2026 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Модернизация ВЛ-6 кВ ф. Каменка с ЦРП-40 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расчистка просеки), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н (5,5 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1095.241 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-10 |  |  | 2020-09-09 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 28.09.2020 | 2020-09-13 | 2020-09-13
2822 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. №13 ПС-590 Воскресенский РЭС | E_I-183196 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. №13 ПС-590 Воскресенский РЭС | ПАО "РМР" | ССР | 9417.6673 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 9370 |  | 1 | 9370 | 9370 | ООО "ФАБИ" | 11244 | 239.234 | 32009425221 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-28 | 2020-09-20 | 2020-09-28 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 9417.67 |  |  | 9417.67
2823 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Фид. Лукерьино с ЦРП-1 Коломенский РЭС | E_I-186668 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ Фид. Лукерьино с ЦРП-1 Коломенский РЭС | ПАО "РМР" | ССР | 15151.1587 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 15075 |  | 1 | 15075 | 15075 | ООО "ФАБИ" | 18090 | 384.8936 | 32009425227 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-28 | 2020-09-20 | 2020-09-28 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 15151.16 |  |  | 15151.16
2824 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Фид. Зарудня с ПС-722 Коломенский РЭС | E_I-183209 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ Фид. Зарудня с ПС-722 Коломенский РЭС | ПАО "РМР" | ССР | 10513.167 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 10462.5 |  | 1 | 10462.5 | 10462.5 | ООО "ФАБИ" | 12555 | 267.1277 | 32009425229 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-28 | 2020-09-20 | 2020-09-28 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 10513.17 |  |  | 10513.17
2825 |  |  |  | МТРиО | Поставка стоек СВ и приставок ПТ,ПЭ (ЗНТ 062-0012525) | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 28702.0116 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО "ПО "Гарантия" | 28656.88 |  | 1 | 27100.58 | 27100.575 | ООО "ПО "Гарантия" | 32520.69 |  | 2438543 | b2b-moesk.ru | 2020-08-07 | 2020-08-21 | 2020-09-07 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-10-17 | 2020-10-05 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 30.11.2020
участник | [12 empty] | ООО "ПАЧЕЛМСКИЙ ЗЖБИ" | 28696.1 |  |  | 27127.8
справочный | Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЮЭС в 2020г. |  | 2020 | МТРиО | Поставка стоек СВ и приставок ПТ,ПЭ (ЗНТ 062-0012525) по титулу "Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЮЭС в 2020г." | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 21336.3502 | [15 empty] | 2020-08-07 |  |  | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-10-17 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30
справочный | Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЗЭС в 2020г. |  | 2020 | МТРиО | Поставка стоек СВ и приставок ПТ,ПЭ (ЗНТ 062-0012525) по титулу "Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЗЭС в 2020г." | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 7365.6615 | [15 empty] | 2020-08-07 |  |  | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-10-17 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30
2826 | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (проходного типа), 2КЛ-10 кВ в разрез проект. КЛ-10 кВ (по договору ТП №Ю8-18-302-11799(991901)), ПС №182 "Гулево", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск Ю8-20-302-18963(853739) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (проходного типа), 2КЛ-10 кВ в разрез проект. КЛ-10 кВ (по договору ТП №Ю8-18-302-11799(991901)), ПС №182 "Гулево", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск Ю8-20-302-18963(853739) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1226.6675 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 1219.921 |  |  |  | 1219.9213 | АО "КонтурЭнерго" | 1463.9056 | 1463.9056 | 32009424113 | roseltorg.ru | 2020-08-19 | 21.08.2020 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-09-09 | 2020-09-14 | 2020-09-09 | 2020-09-14 | 2020-09-18
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1226.668
2827 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-20/0,4кВ № 72379 до границы участка Заявителя в направлении ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Центральная Лужнецкая набережная - Андрееский мост автодорожный |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-20/0,4кВ № 72379 до границы участка Заявителя в направлении ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Центральная Лужнецкая набережная - Андрееский мост автодорожный | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 19812.375 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 19792.56 |  |  |  | 19792.5667 | ООО "СК СИСТЕМА" | 23751.08 | 514.0926 | 32009425216 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-14 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2021-12-26
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 19812.38
2828 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28432 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гурьянова, д.21/5 - ул.Гурьянова, д.49 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28432 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гурьянова, д.21/5 - ул.Гурьянова, д.49 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 14243.7667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 14236.64 |  |  |  | 14236.6417 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 17083.97 | 369.7829 | 32009425205 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 2020-09-04 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-15 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2021-12-26
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 14243.77
2829 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-20/0,4кВ № 72299 до границы участка Заявителя в направлении ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Бережковский мост - Центральная Лужнецкая набережная |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-20/0,4кВ № 72299 до границы участка Заявителя в направлении ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Бережковский мост - Центральная Лужнецкая набережная | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 18355.9833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Монблан Инжиниринг" | 18172.42 |  |  |  | 18172.425 | ООО "Монблан Инжиниринг" | 21806.91 | 472.011 | 32009422835 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-16 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2021-12-26
участник | [12 empty] | ООО "СФ ТЦС" | 18355.98
2830 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10288 до границы участка Заявителя в направлении ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Фрунзенская наб., Андреевский мост - Крымский мост |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10288 до границы участка Заявителя в направлении ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Фрунзенская наб., Андреевский мост - Крымский мост | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 14573.5167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Монблан Инжиниринг" | 14427.78 |  |  |  | 14427.7833 | ООО "Монблан Инжиниринг" | 17313.34 | 374.7476 | 32009422839 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-16 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2021-12-26
участник | [12 empty] | ООО "СФ ТЦС" | 14573.52
2831 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11384 до границы участка Заявителя в направлении ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новоарбатский мост - ось переулка Выставочный |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11384 до границы участка Заявителя в направлении ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новоарбатский мост - ось переулка Выставочный | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 35765.6 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 35729.83 |  | 1 | 35729.83 | 35729.8333 | ООО "СК СИСТЕМА" | 42875.8 | 745.6661 | 32009422841 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-09-09 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-22 | 2020-09-20 | 2020-09-22 | 2021-12-26
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 35765.6 |  |  | 35765.6
2832 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до КЛ-10кВ направлением РТП № 19132 - ТП № 24408, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ луч А и Б до ВРУ-1, ВРУ-2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Соболевский проезд, влад.20Б |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до КЛ-10кВ направлением РТП № 19132 - ТП № 24408, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ луч А и Б до ВРУ-1, ВРУ-2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Соболевский проезд, влад.20Б | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 22144.4333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 22111.22 |  |  |  | 22111.2167 | ООО "ЭнергоСеть" | 26533.46 | 2601.3196 | 32009422849 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-15 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 22144.43
2833 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 23116, вр.в 2КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 23116 - ТП-10/0,4кВ № 27835 до новой ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сретенка, вл.13/26, стр.1, Пушкарев пер., вл.26, стр.4 |  | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 23116, вр.в 2КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 23116 - ТП-10/0,4кВ № 27835 до новой ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сретенка, вл.13/26, стр.1, Пушкарев пер., вл.26, стр.4 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 15910.875 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 15894.96 |  |  |  | 15894.9667 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 19073.96 | 344.9179 | 32009422852 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-15 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2022-03-27
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 15910.88
2834 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 27049, ТП-10/0,4кВ № 17580 до новой ТП-10/0,4кВ, 10КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Твардовского, вл.10 |  | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 27049, ТП-10/0,4кВ № 17580 до новой ТП-10/0,4кВ, 10КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Твардовского, вл.10 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 27708.675 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 27667.11 |  | 1 | 27667.11 | 27667.1083 | ООО "ЭнергоСеть" | 33200.53 | 480.3935 | 32009422862 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-09-09 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-21 | 2020-09-20 | 2020-09-21 | 2022-06-05
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 27708.68 |  |  | 27708.68
2835 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением ТП № 21723 А,Б - ТП № 21724 А,Б до новой ТП, 20КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ №1-7 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-ый кв.Капотня,вл.8 |  | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением ТП № 21723 А,Б - ТП № 21724 А,Б до новой ТП, 20КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ №1-7 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-ый кв.Капотня,вл.8 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 19124.55 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 19028.93 |  |  |  | 19028.925 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 22834.71 | 364.7717 | 32009422868 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-18 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2022-06-08
участник | [12 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 19124.55
2836 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до вр. в КЛ-10кВ напр.ТП № 28312 - ТП № 28417, 6КЛ-0,4кВ напр.нов.ТП - ВРЩ-0,4кВ № 1-3 Заявителя до ближ. стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Люб.поля аэр., кв.15а | K_I-234593 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до вр. в КЛ-10кВ напр.ТП № 28312 - ТП № 28417, 6КЛ-0,4кВ напр.нов.ТП - ВРЩ-0,4кВ № 1-3 Заявителя до ближ. стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Люб.поля аэр., кв.15а | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 30949.2417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 30918.29 |  | 1 | 30918.29 | 30918.2917 | ООО "СМК" | 37101.95 | 8561.9885 | 32009422870 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-09-09 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-21 | 2020-09-20 | 2020-09-21 | 2020-10-30
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 30949.24 |  |  | 30949.24
2837 | Строительство новых ТП-10/0,4кВ № 1,2 с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от РП № 28162 до нов.ТП № 1, 2КЛ-10кВ от ТП № 10652 до нов.ТП № 2, 2КЛ-10кВ от нов.ТП № 1 до нов.ТП № 2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Семеновская наб., вл.3, стр.13А |  | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новых ТП-10/0,4кВ № 1,2 с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от РП № 28162 до нов.ТП № 1, 2КЛ-10кВ от ТП № 10652 до нов.ТП № 2, 2КЛ-10кВ от нов.ТП № 1 до нов.ТП № 2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Семеновская наб., вл.3, стр.13А | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 33226.2083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 33176.37 |  | 1 | 33176.37 | 33176.3667 | ООО "ЭнергоСеть" | 39811.64 | 560.7273 | 32009422876 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-09-09 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-21 | 2020-09-20 | 2020-09-21 | 2022-06-22
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 33226.21 |  |  | 33226.21
2838 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11898 до новых ВРЩ-0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Электролитный пр-д, д.3, стр.5,15,16,19,79,82,83,86,13 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11898 до новых ВРЩ-0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Электролитный пр-д, д.3, стр.5,15,16,19,79,82,83,86,13 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 18284.775 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 18275.63 |  |  |  | 18275.6333 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 21930.76 | 751.0534 | 32009422879 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-09-04 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-15 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2021-07-09
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 18284.78
2839 | Строительство нов.ТП-10/0,4кВ №2 с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от вр.в КЛ напр.ТП №14234-ТП №15850 до нов.ТП, 10КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ближайшей стены фасада здания в сторону ВРЩ-0,4кВ №1-4, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Введенского, влад.13В | K_I-229509 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нов.ТП-10/0,4кВ №2 с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от вр.в КЛ напр.ТП №14234-ТП №15850 до нов.ТП, 10КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ближайшей стены фасада здания в сторону ВРЩ-0,4кВ №1-4, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Введенского, влад.13В | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 23710.9167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 23687.21 |  |  |  | 23687.2083 | ООО "СМК" | 28424.65 | 651.9415 | 32009422883 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-14 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2021-11-30
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 23710.92
2840 | Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ № 593 (замена тр-ра 160 кВА на тр-тор 250 кВА) ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Калитино, ул. Добрая, д. 9, к.н. 50:16:0401036:28 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ № 593 (замена тр-ра 160 кВА на тр-тор 250 кВА) ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Калитино, ул. Добрая, д. 9, к.н. 50:16:0401036:28 | ВЭС | расчет филиала | 796.1634 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 792.1833 |  |  |  | 792.1833 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 950.62 | 142.2187 | 32009423944 | roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-08-29 | 2020-09-11 | 2020-08-29 | 2020-09-11 | 2021-01-16
2841 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 2 ВЛИ-0,4 кВ ТП-832 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, СПК "Новое Литвиново", к.н. 50:14:0030111:1221 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 2 ВЛИ-0,4 кВ ТП-832 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, СПК "Новое Литвиново", к.н. 50:14:0030111:1221 | ВЭС | расчет филиала | 558.693 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 555 |  |  |  | 555 | ООО "Меридиан Энерго" | 666 | 188.8657 | 32009423937 | roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-08-29 | 2020-09-11 | 2020-08-29 | 2020-09-11 | 2020-11-17
2842 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч. существующим опорам 15-19) от оп. 19 ВЛИ-0,4 кВ № 1 КТП-149 ПС № 477 "Бруски", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Низкое , к.н. 50:30:0030304:926 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч. существующим опорам 15-19) от оп. 19 ВЛИ-0,4 кВ № 1 КТП-149 ПС № 477 "Бруски", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Низкое , к.н. 50:30:0030304:926 | ВЭС | расчет филиала | 579.4174 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 577 |  |  |  | 577 | ООО "ФАБИ" | 692.4 | 187.9371 | 32009423926 | roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-08-29 | 2020-09-11 | 2020-08-29 | 2020-09-11 | 2020-11-20
2843 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 1 ВЛИ-0,4 кВ КТП-195 ПС № 52 "Двойня", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, СНТ "Щеголево-2", уч. 48, к.н. 50:30:0050204:610 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 1 ВЛИ-0,4 кВ КТП-195 ПС № 52 "Двойня", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, СНТ "Щеголево-2", уч. 48, к.н. 50:30:0050204:610 | ВЭС | расчет филиала | 558.693 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 556 |  |  |  | 556 | ООО "ФАБИ" | 667.2 | 181.0971 | 32009423916 | roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-08-29 | 2020-09-11 | 2020-08-29 | 2020-09-11 | 2020-11-20
2844 | Реконструкция МТП-100 6/0,4 кВ № 165 (замена тр-ра 100 кВА на тр-тор 250 кВА) ПС № 39 "Поселок", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, вблизи д. Денисиха , к.н. 50:30:0030110:201 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция МТП-100 6/0,4 кВ № 165 (замена тр-ра 100 кВА на тр-тор 250 кВА) ПС № 39 "Поселок", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, вблизи д. Денисиха , к.н. 50:30:0030110:201 | ВЭС | расчет филиала | 796.1634 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 793 |  |  |  | 793 | ООО "ФАБИ" | 951.6 | 143.4952 | 32009423908 | roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-08-29 | 2020-09-11 | 2020-08-29 | 2020-09-11 | 2021-01-15
2845 | Реконструкция МТП-40 6/0,4 кВ № 412 (замена тр-ра 40 кВА на тр-тор 63 кВА) ПС № 477 "Бруски", в т.ч. ПИР, МО, г/о Егорьевск, д. Трубицино, уч. 5-А , к.н. 50:30:0020210:1296 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция МТП-40 6/0,4 кВ № 412 (замена тр-ра 40 кВА на тр-тор 63 кВА) ПС № 477 "Бруски", в т.ч. ПИР, МО, г/о Егорьевск, д. Трубицино, уч. 5-А , к.н. 50:30:0020210:1296 | ВЭС | расчет филиала | 527.5559 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 525 |  |  |  | 525 | ООО "ФАБИ" | 630 | 93.5156 | 32009423900 | roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-08-29 | 2020-09-11 | 2020-08-29 | 2020-09-11 | 2021-01-17
2846 | Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 20 КВЛ-10 кВ ТП-35-КТП-12-отп.на-МТП-714 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, с/п Огудневское, д. Протасово , к.н. 50:14:0020327:321 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 20 КВЛ-10 кВ ТП-35-КТП-12-отп.на-МТП-714 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, с/п Огудневское, д. Протасово , к.н. 50:14:0020327:321 | ВЭС | расчет филиала | 670.9298 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 667 |  |  |  | 667 | ООО "Меридиан Энерго" | 800.4 | 118.8094 | 32009423891 | roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-08-29 | 2020-09-11 | 2020-08-29 | 2020-09-11 | 2021-01-17
2847 | Реконструкция МТП-100 6/0,4 кВ № 537 (замена тр-ра 100 кВА на тр-тор 160 кВА) ПС № 38 "Бережки", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Данилово, д. 1, к.н. 50:30:0020115:1430 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция МТП-100 6/0,4 кВ № 537 (замена тр-ра 100 кВА на тр-тор 160 кВА) ПС № 38 "Бережки", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Данилово, д. 1, к.н. 50:30:0020115:1430 | ВЭС | расчет филиала | 623.2608 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 621 |  |  |  | 621 | ООО "ФАБИ" | 745.2 | 108.0824 | 32009423885 | roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-08-29 | 2020-09-11 | 2020-08-29 | 2020-09-11 | 2021-01-20
2848 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 2 ВЛИ-0,4 кВ ТП-259 ПС № 19 "Краф", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, п. Клюквенный, д. 5 , к.н. 50:14:0020326:523 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 2 ВЛИ-0,4 кВ ТП-259 ПС № 19 "Краф", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, п. Клюквенный, д. 5 , к.н. 50:14:0020326:523 | ВЭС | расчет филиала | 459.5336 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 457 |  |  |  | 457 | ООО "Меридиан Энерго" | 548.4 | 144.7167 | 32009423877 | roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-08-29 | 2020-09-11 | 2020-08-29 | 2020-09-11 | 2020-11-22
2849 | Строительство СП-10 (реклоузер)кВ, КЛ-10 кВ от яч. 407 РУ-10кВ ПС 110/35/10 №26 "Монино"" до РУ-10кВ СП-10кВ (нов.), в т.ч. ПИР., МО, г. Лосино-Петровск, ул. Первомайская, д.1, стр.28, 50:14:0000000:74652 (0,7 км; 1 шт.(РУ); 46 п.м.; 1 шт.(прочие)) | J_I-229043 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство СП-10 (реклоузер)кВ, КЛ-10 кВ от яч. 407 РУ-10кВ ПС 110/35/10 №26 "Монино"" до РУ-10кВ СП-10кВ (нов.), в т.ч. ПИР., МО, г. Лосино-Петровск, ул. Первомайская, д.1, стр.28, 50:14:0000000:74652 (0,7 км; 1 шт.(РУ); 46 п.м.; 1 шт.(прочие)) | ВЭС | ПСД | 5341.742 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 5315 |  |  |  | 5315 | ООО "Меридиан Энерго" | 6378 | 375.1765 | 32009423866 | roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2021-07-31
2850 | Строительство ТП-400 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 88 КВЛ-10 кВ РП-121 на БТ-2 отп. на ТП-156 ПС 110 кВ № 206 "Фрязино" , ВЛИ-0,38 кВ, МО, Щелковский р-он, д. Гребнево, комплекс памятника истории и архитектуры усадьба «Гребнево»; к.н. 50:14:0000000:466 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-400 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 88 КВЛ-10 кВ РП-121 на БТ-2 отп. на ТП-156 ПС 110 кВ № 206 "Фрязино" , ВЛИ-0,38 кВ, МО, Щелковский р-он, д. Гребнево, комплекс памятника истории и архитектуры усадьба «Гребнево»; к.н. 50:14:0000000:466 | ВЭС | расчет филиала | 2057.9558 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 2047 |  |  |  | 2047 | ООО "Меридиан Энерго" | 2456.4 | 707.1455 | 32009423857 | roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-08-30 | 2020-09-11 | 2020-08-30 | 2020-09-11 | 2020-11-16
2851 | Реконструкция ТП-63 6/0,4 кВ № 546 (замена на ТП-250 6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 640 "Агат", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Исаково, к.н. 50:16:0701002:1914 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-63 6/0,4 кВ № 546 (замена на ТП-250 6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 640 "Агат", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Исаково, к.н. 50:16:0701002:1914 | ВЭС | расчет филиала | 1470.2232 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1462.875 |  |  |  | 1462.875 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1755.45 | 1755.45 | 32009423020 | roseltorg.ru | 2020-08-14 | 2020-08-21 | 2020-08-27 | 2020-08-28 |  |  |  |  | 2020-08-20 | 2020-08-28 | 2020-08-20 | 2020-08-28 | 2020-08-30
2852 | Строительство КВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.562 ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. свх Останкино, ул. Лесная, д.13 | I_I-214439 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.562 ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. свх Останкино, ул. Лесная, д.13 | СЭС | ССР | 3391.308 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3388.808 |  |  |  | 3388.8083 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4066.57 | 246.4588 | 32009429090 | roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-24 | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-28 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-10-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3391.25
2853 | Строительство двух ячеек на разных с.ш. РУ-10кВ РП-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, п. Светлые Горы, влад.1 | J_I-230360 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство двух ячеек на разных с.ш. РУ-10кВ РП-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, п. Светлые Горы, влад.1 | СЭС | ССР | 2644.0809 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 2630.86 |  |  |  | 2630.8583 | ООО "ЭНКОМ" | 3157.03 | 13.8771 | 32009429091 | roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-24 | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-09-28 | 18.09.2020 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2644.079
2854 | Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. "Солчинский" ПС № 768 "Гавриловская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, СТ "Садовод", уч. 58, к.н. 50:35:0030303:204 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. "Солчинский" ПС № 768 "Гавриловская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, СТ "Садовод", уч. 58, к.н. 50:35:0030303:204 | ВЭС | расчет филиала | 2034.2863 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 2025 |  |  |  | 2025 | ООО "ФАБИ" | 2430 | 721.4062 | 32009423851 | roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-09-05 | 2020-09-11 | 2020-09-05 | 2020-09-11 | 2020-11-14
2855 | Реконструкция КТПП-320 6/0,4 кВ № 66 (замена на КТПП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА) ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/о Мамонтовского, д. Тимково, ул. Большая, д. 126, к.н. 50:16:0401004:77 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТПП-320 6/0,4 кВ № 66 (замена на КТПП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА) ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/о Мамонтовского, д. Тимково, ул. Большая, д. 126, к.н. 50:16:0401004:77 | ВЭС | расчет филиала | 1812.9415 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1803.875 |  |  |  | 1803.875 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2164.65 | 298.0315 | 32009423848 | roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-09-05 | 2020-09-11 | 2020-09-05 | 2020-09-11 | 2021-01-27
2856 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч. совместным подвесом ВЛЗ-10 кВ ф. 318 по существующим опорам) от ВЛИ-0,4 кВ ТП-59 ПС № 768 "Гавриловская", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, д. Перевицкий Торжок, ул. Санаторная, д. 18 , к.н. 50:35:0020501:487 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч. совместным подвесом ВЛЗ-10 кВ ф. 318 по существующим опорам) от ВЛИ-0,4 кВ ТП-59 ПС № 768 "Гавриловская", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, д. Перевицкий Торжок, ул. Санаторная, д. 18 , к.н. 50:35:0020501:487 | ВЭС | расчет филиала | 736.8482 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 734 |  |  |  | 734 | ООО "ФАБИ" | 880.8 | 217.3403 | 32009423840 | roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-09-05 | 2020-09-11 | 2020-09-05 | 2020-09-11 | 2020-11-27
2857 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ фид. 2 от от опоры 2 до опоры 14 ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/о Мамонтовского, д. Тимково, ул. Большая, д. 126, к.н. 50:16:0401004:77 |  | 2021 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛЗ-6 кВ фид. 2 от от опоры 2 до опоры 14 ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/о Мамонтовского, д. Тимково, ул. Большая, д. 126, к.н. 50:16:0401004:77 | ВЭС | расчет филиала | 2038.7124 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2028.5167 |  |  |  | 2028.5167 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2434.22 | 335.1462 | 32009423834 | roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-09-05 | 2020-09-11 | 2020-09-05 | 2020-09-11 | 2021-01-27
2858 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ ТП-506-ТП-119 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, к.н. 50:14:0030111:1458 |  | 2021 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ ТП-506-ТП-119 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, к.н. 50:14:0030111:1458 | ВЭС | расчет филиала | 785.9438 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 782 |  |  |  | 782 | ООО "Меридиан Энерго" | 938.4 | 128.2705 | 32009423828 | roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-09-05 | 2020-09-11 | 2020-09-05 | 2020-09-11 | 2021-01-28
2859 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ фид. 1 (с заменой 10 вводов) от ТП-151 ПС № 571 "Клишино", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, с. Сеньково, ул. Луговая, д. 16, к.н. 50:36:0040102:826 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ фид. 1 (с заменой 10 вводов) от ТП-151 ПС № 571 "Клишино", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, с. Сеньково, ул. Луговая, д. 16, к.н. 50:36:0040102:826 | ВЭС | расчет филиала | 906.4667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 902 |  |  |  | 902 | ООО "ФАБИ" | 1082.4 | 152.3378 | 32009423823 | roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-09-05 | 2020-09-11 | 2020-09-05 | 2020-09-11 | 2021-01-24
2860 | Строительство ТП-16 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 210 ВЛЗ-10 кВ фид. 15 ПС № 456 "Маслово", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, СТ "Виктория", к.н. 50:38:0000000:10127 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-16 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 210 ВЛЗ-10 кВ фид. 15 ПС № 456 "Маслово", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, СТ "Виктория", к.н. 50:38:0000000:10127 | ВЭС | расчет филиала | 702.9757 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 700 |  |  |  | 700 | ООО "ФАБИ" | 840 | 49.875 | 32009423815 | roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-09-05 | 2020-09-11 | 2020-09-05 | 2020-09-11 | 2021-07-28
2861 | Реконструкция ТП-63 6/0,4 кВ № 151 (замена т-ра 63 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 571 "Клишино", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, с. Сеньково, ул. Луговая, д. 16, к.н. 50:36:0040102:826 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-63 6/0,4 кВ № 151 (замена т-ра 63 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 571 "Клишино", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, с. Сеньково, ул. Луговая, д. 16, к.н. 50:36:0040102:826 | ВЭС | расчет филиала | 796.1634 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 793 |  |  |  | 793 | ООО "ФАБИ" | 951.6 | 133.9289 | 32009423811 | roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-09-05 | 2020-09-11 | 2020-09-05 | 2020-09-11 | 2021-01-24
2862 | Реконструкция ТП-400 6/0,4 кВ № 5002 (замена на ТП-630 6/0,4 кВ с тр-ром 630 кВА с напряж. 5,3/0,4 и обмоткой D/Yн) ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, д. Полтево |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-400 6/0,4 кВ № 5002 (замена на ТП-630 6/0,4 кВ с тр-ром 630 кВА с напряж. 5,3/0,4 и обмоткой D/Yн) ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, д. Полтево | ВЭС | расчет филиала | 2853.5696 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 2839 |  |  |  | 2839 | ООО "Меридиан Энерго" | 3406.8 | 465.6777 | 32009423807 | roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-09-05 | 2020-09-11 | 2020-09-05 | 2020-09-11 | 2021-01-28
2863 | Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ (с заменой 21 ввода) ПС № 571 "Клишино", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, с.Сосновка, ул. Лесная, д. 5, к.н. 50:36:0050107:264 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ (с заменой 21 ввода) ПС № 571 "Клишино", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, с.Сосновка, ул. Лесная, д. 5, к.н. 50:36:0050107:264 | ВЭС | расчет филиала | 1104.353 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1099 |  |  |  | 1099 | ООО "ФАБИ" | 1318.8 | 178.98 | 32009423800 | roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-09-05 | 2020-09-11 | 2020-09-05 | 2020-09-11 | 2021-01-29
2864 | Реконструкция ТП-50 6/0,4 кВ № 158 (замена т-ра 50 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 571 "Клишино", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, с.Сосновка, ул. Лесная, д. 5, к.н. 50:36:0050107:264 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-50 6/0,4 кВ № 158 (замена т-ра 50 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 571 "Клишино", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, с.Сосновка, ул. Лесная, д. 5, к.н. 50:36:0050107:264 | ВЭС | расчет филиала | 796.1634 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 793 |  |  |  | 793 | ООО "ФАБИ" | 951.6 | 129.1457 | 32009423785 | roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-09-05 | 2020-09-11 | 2020-09-05 | 2020-09-11 | 2021-01-29
2865 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 22 фид. "Село правое" ТП-583 ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Лысцево, д. 34, к.н. 50:34:0040217:194 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 22 фид. "Село правое" ТП-583 ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Лысцево, д. 34, к.н. 50:34:0040217:194 | ВЭС | расчет филиала | 417.0367 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 415 |  |  |  | 415 | ООО "ФАБИ" | 498 | 145.5692 | 32009423765 | roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-09-05 | 2020-09-11 | 2020-09-05 | 2020-09-11 | 2020-11-15
2866 | Строительство ТП-1000 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ РП-45-ТП-326 ПС 35 кВ № 225 "Голубино", МО, г. Черноголовка , д. Якимово, Восточный проезд; к.н. 50:16:0101038:142 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-1000 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ РП-45-ТП-326 ПС 35 кВ № 225 "Голубино", МО, г. Черноголовка , д. Якимово, Восточный проезд; к.н. 50:16:0101038:142 | ВЭС | расчет филиала | 3681.03 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 3655.2583 |  |  |  | 3655.2583 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 4386.31 | 1243.879 | 32009423793 | roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-09-05 | 2020-09-11 | 2020-09-05 | 2020-09-11 | 2020-11-17
2867 | Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №2226 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-20-302-18408(851968) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №2226 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-20-302-18408(851968) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 633.1583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 629.6 |  |  |  | 629.6 | ООО "ФАБИ" | 755.52 | 755.52 | 32009424110 | roseltorg.ru | 2020-08-19 | 21.08.2020 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-18
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 629.676
2868 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-4228(702846)), ПС №382 "Венюково", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, в районе Сергеево д Ю8-20-302-18799(855131) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-4228(702846)), ПС №382 "Венюково", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, в районе Сергеево д Ю8-20-302-18799(855131) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1216.3775 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Элмонт" | 1210.296 |  |  |  | 1210.2961 | ООО "Элмонт" | 1452.3553 | 1452.3553 | 32009424104 | roseltorg.ru | 2020-08-19 | 21.08.2020 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-09-04 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020-09-18
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1216.3
2869 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20718 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Никулинская, д.21 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20718 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Никулинская, д.21 | МКС | ориентировочный расчет | 1246.6417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙБУР" | 1245.3917 |  |  |  | 1245.3917 | ООО "СТРОЙБУР" | 1494.47 | 1494.47 | 32009430483 | roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-25 | 2020-09-01 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-16 | 2020-09-04 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020-09-30
2870 | Реконструкция РТП-10/0,4 кВ №4 с заменой тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА, ПС №617 "Сырово", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Стрелковское с.п., д. Малое Брянцево Ю8-20-302-18620(854012) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция РТП-10/0,4 кВ №4 с заменой тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА, ПС №617 "Сырово", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Стрелковское с.п., д. Малое Брянцево Ю8-20-302-18620(854012) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 732.5975 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 728.569 |  |  |  | 728.5687 | АО "КонтурЭнерго" | 874.2825 | 874.2825 | 32009424102 | roseltorg.ru | 2020-08-19 | 21.08.2020 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-09-09 | 2020-09-18 | 2020-09-09 | 2020-09-18 | 2020-09-28
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 732.598
2871 | Строительство СП-10кВ (КРУН-10 кВ)-2 шт, КЛ-10 кВ от нов. яч. 1-й с.ш. РУ-10кВ ПС-110 кВ №52 "Двойня" до РУ-10 кВ СП-10кВ (№2 нов.), 2КЛ-10кВ от РУ-10кВ СП-10кВ (№2 нов.) до РУ-10кВ СП-10кВ (№1 нов.), МО, Егорьевский р-н, Раменское с.пос., д. Поцелуево, д. 27, к.н. 50:30:0050230:378 |  | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство СП-10кВ (КРУН-10 кВ)-2 шт, КЛ-10 кВ от нов. яч. 1-й с.ш. РУ-10кВ ПС-110 кВ №52 "Двойня" до РУ-10 кВ СП-10кВ (№2 нов.), 2КЛ-10кВ от РУ-10кВ СП-10кВ (№2 нов.) до РУ-10кВ СП-10кВ (№1 нов.), МО, Егорьевский р-н, Раменское с.пос., д. Поцелуево, д. 27, к.н. 50:30:0050230:378 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 72971.1528 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 72606.3 |  | 1 | 72606.3 | 72606.3 | ООО "ФАБИ" | 87127.56 | 0 | 32009425230 | roseltorg.ru | 2020-08-27 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-09-09 |  |  |  |  | 2020-10-06 | 2020-09-21 | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2022-05-12
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 72971.15 |  |  | 72971.15
2872 | Строительство 2КЛ-10 кВ от проект. ячеек 1 с.ш и 2 с.ш РУ-10кВ ПС-110кВ №529 "Сидорово", ГНБ, 2КРУН-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Глотаево, 50:28:0120212:10 ИА-20-302-1146(711050) |  | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-10 кВ от проект. ячеек 1 с.ш и 2 с.ш РУ-10кВ ПС-110кВ №529 "Сидорово", ГНБ, 2КРУН-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Глотаево, 50:28:0120212:10 ИА-20-302-1146(711050) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 111331.1833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 110774.53 |  | 1 | 110774.53 | 110774.525 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 132929.43 | 0 | 32009426409 | roseltorg.ru | 2020-08-25 | 2020-08-24 | 2020-08-31 | 2020-09-09 |  |  |  |  | 2020-10-04 | 2020-09-30 | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2022-06-22
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 111331.18 |  |  | 111331.18
2873 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20464 А и Б до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Щорса, д.5 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20464 А и Б до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Щорса, д.5 | МКС | ориентировочный расчет | 2571.5583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИТ КОМПАНИЯ Д-СИСТЕМС" | 2568.9833 |  |  |  | 2568.9833 | ООО "ИТ КОМПАНИЯ Д-СИСТЕМС" | 3082.78 | 913.4163 | 32009430409 | roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-25 | 2020-09-01 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-11-07
2874 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12916 луч А и Б до стены фасада здания в сторону нового ВРЩ-0,4кВ со стороны ТП-10/0,4кВ № 12916, в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширское шоссе, д.52 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12916 луч А и Б до стены фасада здания в сторону нового ВРЩ-0,4кВ со стороны ТП-10/0,4кВ № 12916, в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширское шоссе, д.52 | МКС | ориентировочный расчет | 2840.0917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 2838.675 |  |  |  | 2838.675 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 3406.41 | 1112.2971 | 32009429817 | roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-25 | 2020-09-01 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-11-02
2875 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11888 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бутырская, д.77, стр.2 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11888 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бутырская, д.77, стр.2 | МКС | ориентировочный расчет | 2016.5583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 2014.5417 |  |  |  | 2014.5417 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 2417.45 | 424.6872 | 32009430488 | roseltorg.ru | 2020-08-14 | 2020-08-25 | 2020-09-01 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-17 | 2020-09-15 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020-11-30
2876 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ 4034 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Воронцово Поле, д.16, стр.4 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ 4034 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Воронцово Поле, д.16, стр.4 | МКС | ССР | 660.0333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНТЕРТЕХ" | 656.6667 |  |  |  | 656.6667 | ООО "ИНТЕРТЕХ" | 788 | 238.2326 | 32009429800 | roseltorg.ru | 2020-08-14 | 2020-08-25 | 2020-09-01 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-17 | 2020-09-15 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020-10-30
2877 | Реконструкция 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27998 до существующего ВРЩ-0,4кВ № 84416, 84417 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Б.Харитоньевский пер., д.25 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27998 до существующего ВРЩ-0,4кВ № 84416, 84417 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Б.Харитоньевский пер., д.25 | МКС | ССР | 580.3833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 579.5083 |  |  |  | 579.5083 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 695.41 | 210.2402 | 32009429822 | roseltorg.ru | 2020-08-14 | 2020-08-25 | 2020-09-01 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-17 | 2020-09-15 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020-10-30
2878 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 29215 до стены здания заявителя со стороны ТП-10/0,4кВ № 29215 , в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Фрезерная, д.2/1, стр.10 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 29215 до стены здания заявителя со стороны ТП-10/0,4кВ № 29215 , в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Фрезерная, д.2/1, стр.10 | МКС | ориентировочный расчет | 3362.45 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 3360.7688 |  |  |  | 3360.7688 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4032.9225 | 708.4864 | 32009429826 | roseltorg.ru | 2020-08-14 | 2020-08-25 | 2020-09-01 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-17 | 2020-09-14 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020-11-30
2879 | Строительство ТП-20/0,4кВ 14 с 2х1250кВА, ТП-20/0,4кВ 15 с 2х630кВА, 4КЛ-20кВ от КЛ напр.СП-1, СП-4-ТП-5 до ТП15, 34КЛ-0,4кВ от ТП-1,5-1,9,14,15 до ВРУ Заявителя, 2КЛ-20кВ от СП-2 до ТП14 (3,4 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лужники, д.24 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (4 этап) по титулу: Строительство ТП-20/0,4кВ 14 с 2х1250кВА, ТП-20/0,4кВ 15 с 2х630кВА, 4КЛ-20кВ от КЛ напр.СП-1, СП-4-ТП-5 до ТП15, 34КЛ-0,4кВ от ТП-1,5-1,9,14,15 до ВРУ Заявителя, 2КЛ-20кВ от СП-2 до ТП14 (4 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лужники, д.24 | МКС | ССР | 3636.1583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 3630.7 |  |  |  | 3630.7 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 4356.84 |  | 32009429878 | roseltorg.ru | 2020-08-14 | 2020-08-25 | 2020-09-01 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-10-03 | 2020-09-15 | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020-10-31
2880 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до новых ВРЩ-0,4кВ №1,№2,№3 Заявителя в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Плеханова, влад.18 | J_I-216470 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 8КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до новых ВРЩ-0,4кВ №1,№2,№3 Заявителя в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Плеханова, влад.18 | МКС | ССР | 1466.9 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 1464.7 |  |  |  | 1464.7 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 1757.64 | 1004.3657 | 32009429847 | roseltorg.ru | 2020-08-14 | 2020-08-25 | 2020-09-01 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-18 | 2020-09-15 | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020-10-09
2881 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23784 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. М.Якиманка, влад.24 | H_I-175627 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23784 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. М.Якиманка, влад.24 | МКС | ССР | 964.9167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 963.95 |  |  |  | 963.95 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 1156.74 | 266.94 | 32009429851 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-25 | 2020-09-01 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-09-18 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-10-30
2882 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 29665 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Проектируемый проезд, д.3631 (200 м от Очаковского моста на ул.Лобачевского) | J_I-227943 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 29665 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Проектируемый проезд, д.3631 (200 м от Очаковского моста на ул.Лобачевского) | МКС | ССР | 3475.3583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 3440.6083 |  |  |  | 3440.6083 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 4128.73 | 81.3098 | 32009429803 | roseltorg.ru | 2020-08-14 | 2020-08-25 | 2020-09-01 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-18 | 2020-09-21 | 2020-09-18 | 2020-09-21 | 2021-12-22
2883 | Строительство 8КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 28751-ВРЩ-0,4кВ № 1-3 от существующих сборок РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 28751 до новых ВРЩ-0,4кВ № 1-3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Паперника, влад.12 | J_I-216504 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 8КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 28751-ВРЩ-0,4кВ № 1-3 от существующих сборок РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 28751 до новых ВРЩ-0,4кВ № 1-3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Паперника, влад.12 | МКС | ССР | 5168.6333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 5163.4666 |  |  |  | 5163.4667 | ООО "СМК" | 6196.16 | 2859.7662 | 32009430500 | roseltorg.ru | 2020-08-14 | 2020-08-25 | 2020-09-01 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-18 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020-10-14
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5163.47
2884 | Строительство 10КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1,2,3,4 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кантемировская, влад.39 | J_I-220219 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 10КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1,2,3,4 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кантемировская, влад.39 | МКС | ССР | 2273.6833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 2271.4083 |  |  |  | 2271.4083 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 2725.69 | 395.6647 | 32009429805 | roseltorg.ru | 2020-08-14 | 2020-08-25 | 2020-09-07 | 2020-09-09 |  |  |  |  | 2020-09-18 | 2020-09-21 | 2020-09-18 | 2020-09-21 | 2020-11-22
2885 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12905 до границы участка Заявителя в сторону новых ВРЩ-0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нагорная, влад.6 | J_I-225491 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12905 до границы участка Заявителя в сторону новых ВРЩ-0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нагорная, влад.6 | МКС | ССР | 5479.6167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5476.875 |  |  |  | 5476.875 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6572.25 | 129.4316 | 32009430504 | roseltorg.ru | 2020-08-14 | 2020-08-25 | 2020-09-07 | 2020-09-09 |  |  |  |  | 2020-09-18 | 2020-09-21 | 2020-09-18 | 2020-09-21 | 2021-12-22
2886 | Строительство КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 25175 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Денисовский пер., д.30, стр.1 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 25175 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Денисовский пер., д.30, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 2605.0167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 2602.4083 |  |  |  | 2602.4083 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 3122.89 | 3122.89 | 32009429809 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-25 | 2020-09-01 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-09-03 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-09-30
2887 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12441 до ВРЩ-0,4 кВ № 101645 жилого дома, сущ-ие КЛ 0,4кВ из ВРЩ-0,4кВ № 101645 вывести и смуфтить с образованием напр-я ТП 12441 - вв.101644, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Спиридоновка, д.25/20, стр.1 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12441 до ВРЩ-0,4 кВ № 101645 жилого дома, сущ-ие КЛ 0,4кВ из ВРЩ-0,4кВ № 101645 вывести и смуфтить с образованием напр-я ТП 12441 - вв.101644, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Спиридоновка, д.25/20, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 4623.4333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4621.125 |  |  |  | 4621.125 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5545.35 | 5545.35 | 32009430514 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-25 | 2020-09-01 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-09-03 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-09-30
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 4621.13
2888 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21431 до стены фасада здания (со стороны ТП-10/0,4кВ № 21431), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дубнинская, вл.20, корп.4 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21431 до стены фасада здания (со стороны ТП-10/0,4кВ № 21431), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дубнинская, вл.20, корп.4 | МКС | ориентировочный расчет | 5236.1417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 5230.9083 |  |  |  | 5230.9083 | ООО "СК СИСТЕМА" | 6277.09 | 229.6496 | 32009430552 | roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-25 | 2020-09-01 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 2021-10-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 5230.91
2889 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1844 (после перевода на 10 кВ) до стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каланчевская, д.4/2, стр.1 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1844 (после перевода на 10 кВ) до стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каланчевская, д.4/2, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 4100.3583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 4096.2576 |  |  |  | 4096.2576 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 4915.5092 | 16.1694 | 32009430560 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-25 | 2020-09-01 | 2020-09-18 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-09-29 | 2020-09-21 | 2020-09-29 | 2021-07-30
2890 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22064 до нового ВРЩ 0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ткацкая, д.1Б |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22064 до нового ВРЩ 0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ткацкая, д.1Б | МКС | ориентировочный расчет | 4204.3917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4202.2917 |  |  |  | 4202.2917 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5042.75 | 710.2465 | 32009430572 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-25 | 2020-09-01 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-14 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 4202.3
2891 | Реконструкция ЗТП-138 РУ-10 кВ, замена 5 ячеек на 5 ВВ (вакуумный выключатель) ПС № 298 "Третьяково", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, свх Астапово, к.н. 50:35:0050212:00 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ЗТП-138 РУ-10 кВ, замена 5 ячеек на 5 ВВ (вакуумный выключатель) ПС № 298 "Третьяково", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, свх Астапово, к.н. 50:35:0050212:00 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 12432.4748 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 12370 |  |  |  | 12370 | ООО "ФАБИ" | 14844 | 0 | 32009425220 | roseltorg.ru | 2020-08-25 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-09-04 |  |  |  |  | 2020-10-04 | 2020-09-15 | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2021-01-23
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 12432.47
2892 | Строительство РП-10кВ, 2КЛ-10 кВ от РП-10кВ (нов.) до сущ. яч. № 101 1 сек. ЗРУ-10 кВ ПС-110 кВ № 242 "Булгаково", МО, Ногинский р-н, полигон ТБО «Тимохово», к.н. 50:16:0000000:306 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство РП-10кВ, 2КЛ-10 кВ от РП-10кВ (нов.) до сущ. яч. № 101 1 сек. ЗРУ-10 кВ ПС-110 кВ № 242 "Булгаково", МО, Ногинский р-н, полигон ТБО «Тимохово», к.н. 50:16:0000000:306 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 14561.173 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 14558.67 |  |  |  | 14558.6667 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 17470.4 | 0 | 32009427453 | roseltorg.ru | 2020-08-25 | 2020-08-24 | 2020-09-01 | 2020-09-09 |  |  |  |  | 2020-10-04 | 2020-09-21 | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 14561.17
2893 | Строительство РП-10кВ (на 10 ячеек), 4КЛ-10 кВ от проект. ячеек 1 с.ш и 2 с.ш РУ-10кВ ПС №246 "Ляхово", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово , 50:28:0110220:7 ИА-20-302-1145(710592) |  | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство РП-10кВ (на 10 ячеек), 4КЛ-10 кВ от проект. ячеек 1 с.ш и 2 с.ш РУ-10кВ ПС №246 "Ляхово", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово , 50:28:0110220:7 ИА-20-302-1145(710592) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 14852.92 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 14771.23 |  |  |  | 14771.225 | АО "КонтурЭнерго" | 17725.47 | 0 | 32009426414 | roseltorg.ru | 2020-08-25 | 2020-08-24 | 2020-09-01 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-10-04 |  | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2021-03-30
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 14852.92
2894 | Строительство РТП 10/0,4 кВ с тран.2х1000 кВА;ТП с АВР+АВП с транс.2х1000кВА;2ТП с АВР +АВП с тран.2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от ПС№337 до РТП№нов.2Кл -10кВ от РТ№нов до ТП№нов.6 с зах. в ТП№7,5,4; ГНБ в т.ч. ПИР: г. Москва, п. Десеновское, д. Ватутинки, уч.2 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство РТП 10/0,4 кВ с тран.2х1000 кВА;ТП с АВР+АВП с транс.2х1000кВА;2ТП с АВР +АВП с тран.2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от ПС№337 до РТП№нов.2Кл -10кВ от РТ№нов до ТП№нов.6 с зах. в ТП№7,5,4; ГНБ в т.ч. ПИР: г. Москва, п. Десеновское, д. Ватутинки, уч.2 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 124194.219 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 123573.25 |  | 1 | 123573.25 | 123573.25 | ООО "ЭнергоСеть" | 148287.9 |  | 32009425232 | roseltorg.ru | 2020-08-25 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 2020-09-09 |  |  |  |  | 2020-10-04 | 2020-09-21 | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2021-12-16
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 124070.02 |  |  | 124070.02
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 124194.22 |  |  | 124194.22
2895 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ с тран.2х1000 кВА, ТП с функц.АВР+АПВ с тран.2х1250 кВА, 2КЛ-10кВ от РТП №нов* до ТП№ нов.6, с заходм в ТП№1,2,3; 2КЛ-10кВ от РП№111 до ТП№ нов.3;ГНБ, в т.ч.ПИР: г. Москва, пос. Десеновское, д.Ватутинки, уч.2 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство БКТП 10/0,4 кВ с тран.2х1000 кВА, ТП с функц.АВР+АПВ с тран.2х1250 кВА, 2КЛ-10кВ от РТП №нов* до ТП№ нов.6, с заходм в ТП№1,2,3; 2КЛ-10кВ от РП№111 до ТП№ нов.3;ГНБ, в т.ч.ПИР: г. Москва, пос. Десеновское, д.Ватутинки, уч.2 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 80387.8775 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 79985.94 |  | 1 | 79985.94 | 79985.9417 | ООО "ЭнергоСеть" | 95983.13 |  | 32009425234 | roseltorg.ru | 2020-08-25 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 2020-09-09 |  |  |  |  | 2020-10-04 | 2020-09-21 | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2021-11-28
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 80307.49 |  |  | 80307.49
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 80387.88 |  |  | 80387.88
2896 | Строительство CП-10 кВ, КЛ-10кВ от вновь устанавливаемой ячейки РУ-10кВ РП №16199 до вновь сооружаемого СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с. Николо-Урюпино, к.н. 50:11:0040109:607 |  | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство CП-10 кВ, КЛ-10кВ от вновь устанавливаемой ячейки РУ-10кВ РП №16199 до вновь сооружаемого СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с. Николо-Урюпино, к.н. 50:11:0040109:607 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 15376.0865 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 15291.52 |  |  |  | 15291.5167 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 18349.82 | 0 | 32009427455 | roseltorg.ru | 2020-08-25 | 2020-08-24 | 2020-09-01 | 2020-09-04 |  |  |  |  | 2020-10-04 | 25.09.2020 | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 15360.71
2897 | Строительство СТП-40-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 с РП-5, ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Старое д Ю8-20-302-18904(854823) |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство СТП-40-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 с РП-5, ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Старое д Ю8-20-302-18904(854823) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2580.7167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 2566.523 |  |  |  | 2566.5231 | АО "КонтурЭнерго" | 3079.8277 | 0 | 32009424098 | roseltorg.ru | 2020-08-11 | 21.08.2020 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-09-14 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2021-08-03
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2580.7
2898 | Реконструкция СТП-63-10/0,4кВ №1673 с заменой на ТП-160-10/0,4кВ, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Домодедово, д. Курганье Ю8-20-302-16115(822582) |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция СТП-63-10/0,4кВ №1673 с заменой на ТП-160-10/0,4кВ, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Домодедово, д. Курганье Ю8-20-302-16115(822582) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1064.945 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Техно инжиниринг" | 1059.407 |  |  |  | 1059.4073 | ООО "Техно инжиниринг" | 1271.2887 | 0 | 32009424095 | roseltorg.ru | 2020-08-11 | 21.08.2020 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2021-01-29
участник | [12 empty] | ООО "Технолог" | 1063.88
2899 | Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "На Съяново с ТП-335", ПС №702 "Гришенки", ЛР-10 кВ, двухцеп. ВЛ-0,4 кВ , в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Клейменово д Ю8-20-302-12193(776995) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "На Съяново с ТП-335", ПС №702 "Гришенки", ЛР-10 кВ, двухцеп. ВЛ-0,4 кВ , в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Клейменово д Ю8-20-302-12193(776995) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1404.1458 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭлектроГарант" | 1396.844 |  |  |  | 1396.844 | ООО "ЭлектроГарант" | 1676.2128 | 400.2896 | 32009424092 | roseltorg.ru | 2020-08-11 | 21.08.2020 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-09-14 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-11-20
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 1404.146
2900 | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-27, ПС №706 "Щапово", ВЛ-0,4 кВ , в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, Кутьино д Ю8-19-302-9200(995794) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-27, ПС №706 "Щапово", ВЛ-0,4 кВ , в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, Кутьино д Ю8-19-302-9200(995794) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 725.1658 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 721.178 |  |  |  | 721.1776 | АО "КонтурЭнерго" | 865.4131 | 173.0826 | 32009424074 | roseltorg.ru | 2020-08-11 | 21.08.2020 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-09-14 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-12-03
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 725.166
2901 | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (проходного типа), 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ ф.21 с ПС №182 "Гулево", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с.п. Лаговское, вблизи д. Коледино Ю8-20-302-18159(846418) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (проходного типа), 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ ф.21 с ПС №182 "Гулево", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с.п. Лаговское, вблизи д. Коледино Ю8-20-302-18159(846418) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1036.0667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 1030.369 |  |  |  | 1030.3686 | АО "КонтурЭнерго" | 1236.4424 | 271.0011 | 32009424055 | roseltorg.ru | 2020-08-11 | 21.08.2020 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-09-14 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-11-26
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1036.067
2902 | Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. "На ТП-176 с ТП-4" с ПС №400 "Ока", ГНБ, ПРВТ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Дашковка д, д.15 Ю8-20-302-18018(844244) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. "На ТП-176 с ТП-4" с ПС №400 "Ока", ГНБ, ПРВТ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Дашковка д, д.15 Ю8-20-302-18018(844244) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2337.8367 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭлектроГарант" | 2325.68 |  |  |  | 2325.68 | ООО "ЭлектроГарант" | 2790.816 | 579.9098 | 32009424053 | roseltorg.ru | 2020-08-11 | 21.08.2020 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-09-14 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 2337.837
2903 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, ПНР, СМР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №1618 от 06.08.2020 Ленинского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2510.7308 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭлектроГарант" | 2497.675 |  |  |  | 2497.675 | ООО "ЭлектроГарант" | 2997.21 | 0 | 32009424040 | roseltorg.ru | 2020-08-11 | 21.08.2020 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-09-14 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2021-02-02
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 2510.731
справочный | Строительство КТП-100-6/0,4 кВ (проходного типа), 2КЛ-6 кВ в разрез КЛ-6 кВ от КТП-58 к ТП-34, ПС №14 "Апаренки", ГНБ, КЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, п. совхоза им Ленина Ю8-20-302-18631(851207) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-100-6/0,4 кВ (проходного типа), 2КЛ-6 кВ в разрез КЛ-6 кВ от КТП-58 к ТП-34, ПС №14 "Апаренки", ГНБ, КЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, п. совхоза им Ленина Ю8-20-302-18631(851207) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1297.7583 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-11 |  |  | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-09-14 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14
справочный | Строительство КТП-40-10/0,4 кВ (проходного типа), КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проект. КТП-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-15660(815948)), ПС №755 "Молоково", КЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Молоковское с/п, Ленинский р-н, Андреевское д Ю8-20 |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-40-10/0,4 кВ (проходного типа), КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проект. КТП-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-15660(815948)), ПС №755 "Молоково", КЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Молоковское с/п, Ленинский р-н, Андреевское д Ю8-20 | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1212.9725 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-11 |  |  | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-09-14 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19
2904 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, ПНР, СМР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №1618 от 06.08.2020 Раменского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 970.2175 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 964.882 |  |  |  | 964.8818 | АО "КонтурЭнерго" | 1157.8582 | 0 | 32009424036 | roseltorg.ru | 2020-08-11 | 21.08.2020 | 2020-08-28 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-14 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2021-01-30
участник | [12 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 968.666
справочный | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1942 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, г. Бронницы, ул. 2-я Солнечная, уч. 19 Ю8-20-302-18613(853758) |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1942 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, г. Бронницы, ул. 2-я Солнечная, уч. 19 Ю8-20-302-18613(853758) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 421.3617 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-11 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-14 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-2135, ПС №607 "Рыболово", рубильник, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское Ю8-20-302-18848(853994) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-2135, ПС №607 "Рыболово", рубильник, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское Ю8-20-302-18848(853994) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 548.8558 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-11 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-14 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14
2905 | Строительство ТП-10/0,4кВ, проходного типа в габ. 250 кВА а с транс. 160 кВА , Ячейка, КЛ-10 кВ, ГНБ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Внуковское, д.Рассказовка, д.47; 50:21:0100206:575. |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, проходного типа в габ. 250 кВА а с транс. 160 кВА , Ячейка, КЛ-10 кВ, ГНБ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Внуковское, д.Рассказовка, д.47; 50:21:0100206:575. | НМ | ОР | 3870.7218 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 3851.368 |  |  |  | 3851.3681 | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 4621.6417 | 322.4401 | 32009423773 | roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-05 | 2020-09-21 | 2020-09-05 | 2020-09-21 | 2021-01-28
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 3866.851
участник | [12 empty] | АО "МЕРИНГ ИНЖИНИРИНГ" | 3833.333
2906 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1289 по существующим опорам ПС-35 кВ №165 "Судниково", ВЛИ-0,38 кВ (0,64 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Власьево, территория «Молекула», 50:07:0060311:267 |  | 2021-01-28 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1289 по существующим опорам ПС-35 кВ №165 "Судниково", ВЛИ-0,38 кВ (0,64 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Власьево, территория «Молекула», 50:07:0060311:267 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 614.7979 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 603.18 |  |  |  | 603.175 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 723.81 | 0 | 32009432787 | roseltorg.ru | 2020-08-13 | 2020-08-25 | 2020-09-01 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-12 | 2020-10-01 | 2020-09-12 | 2020-10-01 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 603.73
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 604.41
2907 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-4342 ПС-35 кВ №350 "Шишково" (0,34 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Стеблево, 50:07:0010407:606 |  | 2020-11-23 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-4342 ПС-35 кВ №350 "Шишково" (0,34 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Стеблево, 50:07:0010407:606 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 514.7946 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 504.7 |  |  |  | 504.7083 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 605.65 | 0 | 32009432786 | roseltorg.ru | 2020-08-13 | 2020-08-25 | 2020-09-01 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-12 | 2020-10-01 | 2020-09-12 | 2020-10-01 | 2020-11-23
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 505.12
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 505.01
2908 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №1289 с заменой на КТП ПС-35 кВ №165 "Судниково", ЛРР-10 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10кВ-0,03 км, ВЛ-0,4кВ-0,07 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Власьево, тер. «Молекула», 50:07:0060311:267 |  | 2021-01-28 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №1289 с заменой на КТП ПС-35 кВ №165 "Судниково", ЛРР-10 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10кВ-0,03 км, ВЛ-0,4кВ-0,07 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Власьево, тер. «Молекула», 50:07:0060311:267 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1998.0744 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1958.31 |  |  |  | 1958.3167 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2349.98 | 0 | 32009432785 | roseltorg.ru | 2020-08-13 | 2020-08-25 | 2020-09-01 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-12 | 2020-10-01 | 2020-09-12 | 2020-10-01 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1962.1
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1960.51
2909 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф.Станкостроитель от РУ-0,38 кВ ТП-160 ПС-35 кВ №265 "Слюденит" (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.о.Ново-Федоровский, СНТ «Станкостроитель», 50:26:0130205:279 |  | 2021-01-24 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф.Станкостроитель от РУ-0,38 кВ ТП-160 ПС-35 кВ №265 "Слюденит" (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.о.Ново-Федоровский, СНТ «Станкостроитель», 50:26:0130205:279 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 493.6557 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "АЛЬТАИР" | 482.5 |  |  |  | 482.5 | ООО "АЛЬТАИР" | 579 | 0 | 32009432783 | roseltorg.ru | 2020-08-13 | 2020-08-25 | 2020-09-01 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-12 | 2020-10-01 | 2020-09-12 | 2020-10-01 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 484.37
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 483.98
2910 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №1262 с заменой на КТПН ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", ВЛ-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,4 кВ-1,3 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, СНТ «Родина», 50:08:090205:97 |  | 2021-01-24 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №1262 с заменой на КТПН ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", ВЛ-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,4 кВ-1,3 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, СНТ «Родина», 50:08:090205:97 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 3240.5623 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "АЛЬТАИР" | 3171.86 |  |  |  | 3171.8583 | ООО "АЛЬТАИР" | 3806.23 | 0 | 32009432782 | roseltorg.ru | 2020-08-13 | 2020-08-25 | 2020-09-01 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-12 | 2020-10-01 | 2020-09-12 | 2020-10-01 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 3179.32
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3180.29
2911 | Строительство КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 с РП-25, ПС №721 "Ям", ГНБ, ПРВТ-10 кВ, АСП-10 кВ, 2 узла учета, в т.ч. ПИР, МО, Видное г, Ленинский р-н, восточнее д. Дыдылдино Ю8-20-302-17342(831122) |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 с РП-25, ПС №721 "Ям", ГНБ, ПРВТ-10 кВ, АСП-10 кВ, 2 узла учета, в т.ч. ПИР, МО, Видное г, Ленинский р-н, восточнее д. Дыдылдино Ю8-20-302-17342(831122) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3291.5983 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭлектроГарант" | 3274.481 |  |  |  | 3274.481 | ООО "ЭлектроГарант" | 3929.3772 | 0 | 32009424032 | roseltorg.ru | 2020-08-19 | 21.08.2020 | 2020-08-28 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-09 | 2020-09-21 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2021-07-28
участник | [12 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 3285.344
2912 | Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от оп.403 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС-35 кВ №428 "Глядковская", ЛР-10кВ, 2КЛ-10кВ, ВЛ-0,4 кВ (ВЛ-10кВ-1,2км, КЛ-10кВ-0,8км, ВЛ-0,4кВ-0,17км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.п.Порецкое, д.Горки, 50:18:0050101:49 |  | 2021-07-30 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от оп.403 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС-35 кВ №428 "Глядковская", ЛР-10кВ, 2КЛ-10кВ, ВЛ-0,4 кВ (ВЛ-10кВ-1,2км, КЛ-10кВ-0,8км, ВЛ-0,4кВ-0,17км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.п.Порецкое, д.Горки, 50:18:0050101:49 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 4549.9431 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4458.49 |  |  |  | 4458.4917 | ООО "СК СИСТЕМА" | 5350.19 | 0 | 32009432781 | roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-08-25 | 2020-09-01 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-10-01 | 2020-09-20 | 2020-10-01 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 4464
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 4458.94
2913 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3 с заменой на КТПН ПС-110 кВ №714 "Давыдково", ВЛИ-0,38 кВ (0,37 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Антоновка, СНТ "Антоновка", 50:08:0080131:116 |  | 2021-01-30 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3 с заменой на КТПН ПС-110 кВ №714 "Давыдково", ВЛИ-0,38 кВ (0,37 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Антоновка, СНТ "Антоновка", 50:08:0080131:116 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1829.6703 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "АЛЬТАИР" | 1792.53 |  |  |  | 1792.525 | ООО "АЛЬТАИР" | 2151.03 | 0 | 32009432779 | roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-08-25 | 2020-09-01 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-10-01 | 2020-09-20 | 2020-10-01 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1793.08
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1793.99
2914 | Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ №722 ПС-220 кВ №836 "Слобода", замена на КТПН (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Веледниково, 50:08:0050239:231 |  | 2021-02-03 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ №722 ПС-220 кВ №836 "Слобода", замена на КТПН (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Веледниково, 50:08:0050239:231 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1737.0583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1701.8 |  |  |  | 1701.8 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2042.16 | 0 | 32009432778 | roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-08-25 | 2020-09-01 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-10-01 | 2020-09-20 | 2020-10-01 | 2020-12-31
2915 | Строительство ТП-6/0,4 кВ проходного тиипа в габ. 160 кВА с транс.100 кВА., ВЛ-6 кВ , РЛР, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Первомайское, д.Клоково, уч. 33; 50:26:0191105:57. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ проходного тиипа в габ. 160 кВА с транс.100 кВА., ВЛ-6 кВ , РЛР, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Первомайское, д.Клоково, уч. 33; 50:26:0191105:57. | НМ | ОР | 2158.7797 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 2147.9858 |  |  |  | 2147.9858 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 2577.5829 | 386.6374 | 32009423825 | roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-05 | 2020-09-21 | 2020-09-05 | 2020-09-21 | 2020-11-20
2916 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 729 с транс. 100 кВА путем замены на КТП-10/0,4 кВ с транс. 160 кВА в габ. 250 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Роговское, д.Лопатино,: 50:27:0040114:96. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 729 с транс. 100 кВА путем замены на КТП-10/0,4 кВ с транс. 160 кВА в габ. 250 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Роговское, д.Лопатино,: 50:27:0040114:96. | НМ | ОР | 1377.8535 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1370.9642 |  |  |  | 1370.9642 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1645.1571 | 255.283 | 32009423867 | roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-05 | 2020-09-21 | 2020-09-05 | 2020-09-21 | 2020-11-18
2917 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с трансформатором 160 кВА, строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. 11 ПС №673 "Бараново", РЛК-10 кВ в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п.Марушкинское, д.Большое Покровское; 77:18:0190312:39. |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объекту: Строительство ТП-10/0,4 кВ с трансформатором 160 кВА, строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. 11 ПС №673 "Бараново", РЛК-10 кВ в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п.Марушкинское, д.Большое Покровское; 77:18:0190312:39. | НМ | ССР | 501.987 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 499.4771 |  |  |  | 499.4771 | ООО "Энергетик" | 599.3725 | 128.071 | 32009423953 | roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-05 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 501.485
2918 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 16094, ТП-10/0,4кВ № 19532 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Перерва, влад.11, стр.1, 2, 11, 14, 27, 28 | J_I-225793 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 16094, ТП-10/0,4кВ № 19532 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Перерва, влад.11, стр.1, 2, 11, 14, 27, 28 | ПАО "РМР" | ССР | 33943.3583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 33909.41 |  | 1 | 33909.41 | 33909.4167 | ООО "СК СИСТЕМА" | 40691.3 |  | 32009422943 | roseltorg.ru | 2020-08-25 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-09-09 |  |  |  |  | 2020-10-04 | 2020-09-22 | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 33943.36 |  |  | 33943.36
2919 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.21 с ПС №14 "Апаренки", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Развилковское, д Картино Ю8-20-302-19540(860796) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.21 с ПС №14 "Апаренки", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Развилковское, д Картино Ю8-20-302-19540(860796) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1001.2258 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 996.019 |  |  |  | 996.019 | ООО "ЭлектроГарант" | 1195.2228 | 1195.2228 | 32009463405 | roseltorg.ru | 2020-08-19 | 03.09.2020 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-09 | 2020-09-23 | 2020-09-09 | 2020-09-23 | 2020-09-28
2920 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 яч.8 ПС №383 "Бронницы тяговая", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, д. Юрово, ул. Зеленая, уч. № 2 Ю8-20-303-19203(854179) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 яч.8 ПС №383 "Бронницы тяговая", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, д. Юрово, ул. Зеленая, уч. № 2 Ю8-20-303-19203(854179) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2413.0325 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Технолог" | 2400.968 |  |  |  | 2400.9678 | ООО "Технолог" | 2881.1614 | 2881.1614 | 32009463415 | roseltorg.ru | 2020-08-19 | 03.09.2020 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-09 | 2020-09-22 | 2020-09-09 | 2020-09-22 | 2020-09-28
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 2413.033
2921 | Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.2 КРУН-6 кВ ф.10 ПС-110 кВ №789 "Наро-Осаново", ЛР-6 кВ (0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Наро-Осаново, 50:20:0100709:122 |  | 2020-09-03 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.2 КРУН-6 кВ ф.10 ПС-110 кВ №789 "Наро-Осаново", ЛР-6 кВ (0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Наро-Осаново, 50:20:0100709:122 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 767.0982 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 751.76 |  |  |  | 751.7583 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 902.11 | 902.11 | 32009480226 | roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-09 | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 2020-09-30
2922 | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-3 (выход с ТП-803) ПС №663 "Взлетная", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Шубино с Ю8-20-302-19380(861466) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-3 (выход с ТП-803) ПС №663 "Взлетная", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Шубино с Ю8-20-302-19380(861466) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 674.6892 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 670.978 |  |  |  | 670.9782 | АО "КонтурЭнерго" | 805.1739 | 805.1739 | 32009463398 | roseltorg.ru | 2020-08-21 | 03.09.2020 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-09 | 2020-09-22 | 2020-09-09 | 2020-09-22 | 2020-09-30
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 674.689
2923 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.14 с РП-6, ПС №491 "Прудная", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Ярлыково д Ю8-20-302-19730(865936) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.14 с РП-6, ПС №491 "Прудная", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Ярлыково д Ю8-20-302-19730(865936) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 910.6242 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 906.071 |  |  |  | 906.0708 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 1087.285 | 1087.285 | 32009463394 | roseltorg.ru | 2020-08-21 | 03.09.2020 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-09 | 2020-09-22 | 2020-09-09 | 2020-09-22 | 2020-09-30
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 910.624
2924 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 с РП-25, ПС №721 "Ям", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Горки Ленинские г/п, северо- восточнее Пуговичино д Ю8-20-302-19738(865663) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 с РП-25, ПС №721 "Ям", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Горки Ленинские г/п, северо- восточнее Пуговичино д Ю8-20-302-19738(865663) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 910.6242 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 906.071 |  |  |  | 906.0708 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 1087.285 | 1087.285 | 32009463378 | roseltorg.ru | 2020-08-21 | 03.09.2020 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-09 | 2020-09-22 | 2020-09-09 | 2020-09-22 | 2020-09-30
участник | [12 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 909.713
2925 | Строительсво КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27597 А до стены здания в направлении ВРЩ-0,4кВ № 1, КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27597 Б до стены здания в направлении ВРЩ-0,4кВ № 2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лобачевского, д.15, стр.1 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительсво КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27597 А до стены здания в направлении ВРЩ-0,4кВ № 1, КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27597 Б до стены здания в направлении ВРЩ-0,4кВ № 2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лобачевского, д.15, стр.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 7085.75 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 7078.66 |  |  |  | 7078.6667 | ООО "СК СИСТЕМА" | 8494.4 |  | 32009464052 | roseltorg.ru | 2020-08-25 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-10-04 | 2020-09-23 | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2020-11-11
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 7085.75
2926 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №1408 от 06.08.2020 Дмитровского района (9 объектов) | СЭС | ориентировочный расчет | 5722.5078 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5720 |  |  |  | 5720 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 6864 | 150.8571 | 32009464519 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 28.09.2020 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-12-28
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 5722.5
справочный | Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-13036(830794) ф.32, ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Батюшково, д.28 |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-13036(830794) ф.32, ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Батюшково, д.28 | СЭС | ориентировочный расчет | 710.2373 | [9 empty] | 709.93 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 851.91 | 0 | 32009464519 | roseltorg.ru | 2020-08-17 |  | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-09-21 | 2020-09-28
справочный | Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-13035(830782) ф.32, ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Батюшково, д.28 |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-13035(830782) ф.32, ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Батюшково, д.28 | СЭС | ориентировочный расчет | 631.3094 | [9 empty] | 631.03 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 757.24 | 0 | 32009464519 | roseltorg.ru | 2020-08-17 |  | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-09-21 | 2020-09-28
справочный | Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-13037(830797) ф.32, ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Батюшково, д.28 |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-13037(830797) ф.32, ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Батюшково, д.28 | СЭС | ориентировочный расчет | 794.1111 | [9 empty] | 793.77 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 952.52 | 0 | 32009464519 | roseltorg.ru | 2020-08-17 |  | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-09-21 | 2020-09-28
справочный | Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-13036(830794) от 24.07.2020) ф.32, ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Батюшково, д.28 |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-13036(830794) от 24.07.2020) ф.32, ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Батюшково, д.28 | СЭС | ориентировочный расчет | 533.1719 | [9 empty] | 532.93 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 639.52 | 0 | 32009464519 | roseltorg.ru | 2020-08-17 |  | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-09-21 | 2020-09-28
справочный | Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-13040(830785) от 24.07.2020 г.) , ф.32, ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Батюшково, д.28 |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-13040(830785) от 24.07.2020 г.) , ф.32, ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Батюшково, д.28 | СЭС | ориентировочный расчет | 493.3873 | [9 empty] | 493.17 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 591.8 | 0 | 32009464519 | roseltorg.ru | 2020-08-17 |  | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-09-21 | 2020-09-28
справочный | Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-13032(830792) от 24.07.2020 г.) , ф.32, ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Батюшково, д.28 |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-13032(830792) от 24.07.2020 г.) , ф.32, ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Батюшково, д.28 | СЭС | ориентировочный расчет | 729.9693 | [9 empty] | 729.65 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 875.58 | 0 | 32009464519 | roseltorg.ru | 2020-08-17 |  | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-09-21 | 2020-09-28
справочный | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.32 ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Батюшково, д.28 |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.32 ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Батюшково, д.28 | СЭС | ориентировочный расчет | 710.2373 | [9 empty] | 709.93 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 851.91 | 0 | 32009464519 | roseltorg.ru | 2020-08-17 |  | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-09-21 | 2020-09-28
справочный | Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-13040(830785) от 24.07.2020) ф.32, ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Батюшково, д.28 |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-13040(830785) от 24.07.2020) ф.32, ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Батюшково, д.28 | СЭС | ориентировочный расчет | 533.1719 | [9 empty] | 532.93 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 639.52 | 0 | 32009464519 | roseltorg.ru | 2020-08-17 |  | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-09-21 | 2020-09-28
справочный | Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-13041(830783) ф.32, ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Батюшково, д.28 |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-13041(830783) ф.32, ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Батюшково, д.28 | СЭС | ориентировочный расчет | 586.9125 | [9 empty] | 586.67 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 704 | 0 | 32009464519 | roseltorg.ru | 2020-08-17 |  | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-09-21 | 2020-09-28
2927 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0,4кВ - 3752, ПС №583 "Подъячево",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Комаровка |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0,4кВ - 3752, ПС №583 "Подъячево",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Комаровка | СЭС | ориентировочный расчет | 815.3268 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 811.25 |  |  |  | 811.25 | ООО "ФАБИ" | 973.5 | 21.3956 | 32009464525 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-12-28
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 812.825
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 815.327
2928 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0,4кВ -3096 , ПС №№ 585 "Дмитров", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Ильинское |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0,4кВ -3096 , ПС №№ 585 "Дмитров", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Ильинское | СЭС | ориентировочный расчет | 522.833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 520.325 |  |  |  | 520.325 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 624.39 | 0 | 32009464527 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-09-30 | 2020-09-21 | 2020-09-30 | 2020-12-28
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 522.825
2929 | Строительство МТП-6/0.4 кВ, КВЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ фидер ‘‘35331, РП-52-ТП-387, ТП-387-ТП-310, ТП-310-ТП-200, ТП-200-КТП-1490, ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Колосово, СНТ "Колос", уч.56 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-6/0.4 кВ, КВЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ фидер ‘‘35331, РП-52-ТП-387, ТП-387-ТП-310, ТП-310-ТП-200, ТП-200-КТП-1490, ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Колосово, СНТ "Колос", уч.56 | СЭС | ориентировочный расчет | 1818.103 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1809.012 |  |  |  | 1809.0117 | ООО "ЭЛМОНТ" | 2170.814 | 115.4688 | 32009464530 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-09-25 | 2020-09-21 | 2020-09-25 | 2020-12-28
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1818.1
2930 | Строительство МТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ фидер 24707, ТП-420-ТП-89 ПС №247 "Малеевка", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Кононово, д.3 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ фидер 24707, ТП-420-ТП-89 ПС №247 "Малеевка", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Кононово, д.3 | СЭС | ориентировочный расчет | 1590.803 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1582.848 |  |  |  | 1582.8483 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1899.418 | 34.6609 | 32009464532 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-09-25 | 2020-09-21 | 2020-09-25 | 2021-06-26
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1590.8
2931 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №1408 от 06.08.2020 Клинского района (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 2130.7342 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 2109.426 |  |  |  | 2109.4258 | ООО "ЭНКОМ" | 2531.311 | 134.6442 | 32009464537 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 25.09.2020 | 2020-09-21 | 2020-09-25 | 2020-12-28
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2130.732
справочный | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП (сооруж. по дог. №С8-20-302-13486(847222) от 28.07.2020) ф.1, ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Третьяково |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП (сооруж. по дог. №С8-20-302-13486(847222) от 28.07.2020) ф.1, ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Третьяково | СЭС | ориентировочный расчет | 717.0282 | [9 empty] | 709.86 | ООО "ЭНКОМ" | 851.83 | 0 | 32009464537 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-09-25 | 2020-09-21 | 2020-09-25
справочный | Строительство МТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.35331, РП-52-ТП-387, ТП-387-ТП-193-ТП-196-ТП-195-ТП-204, отпайка на МТП-1305 ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Третьяково |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.35331, РП-52-ТП-387, ТП-387-ТП-193-ТП-196-ТП-195-ТП-204, отпайка на МТП-1305 ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Третьяково | СЭС | ориентировочный расчет | 1413.706 | [9 empty] | 1399.57 | ООО "ЭНКОМ" | 1679.48 | 0 | 32009464537 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-09-25 | 2020-09-21 | 2020-09-25
2932 | Строительство КТП-10/0.4 кВ, 2-КЛ-10 кВ от врезки в КЛ - 10 кВ напр. ТП-24772 – ТП-26598, ПС №836 "Слобода", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИ Р, МО, Красногорский р-н, КФХ "Дмитровское-10" |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0.4 кВ, 2-КЛ-10 кВ от врезки в КЛ - 10 кВ напр. ТП-24772 – ТП-26598, ПС №836 "Слобода", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИ Р, МО, Красногорский р-н, КФХ "Дмитровское-10" | СЭС | ориентировочный расчет | 1074.4641 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1069.092 |  |  |  | 1069.0917 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1282.91 | 28.1958 | 32009464538 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 28.09.2020 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-12-28
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1070.166
2933 | Строительство КВЛ-0.4 кВ от КТП-6/0,4кВ -1530, ПС №336 "Клязьма",в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, п. Лесные Поляны, ул. Новая |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КВЛ-0.4 кВ от КТП-6/0,4кВ -1530, ПС №336 "Клязьма",в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, п. Лесные Поляны, ул. Новая | СЭС | ориентировочный расчет | 437.2295 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 435.043 |  |  |  | 435.0433 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 522.052 | 0 | 32009464540 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-10-01 | 2020-09-21 | 2020-10-01 | 2020-12-28
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 435.481
2934 | Строительство МТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №442 "кВ Юркино I ", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, г. Талдом, ул. Советская, промзона |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №442 "кВ Юркино I ", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, г. Талдом, ул. Советская, промзона | СЭС | ориентировочный расчет | 590.9807 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 585.077 |  |  |  | 585.0767 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 702.092 | 51.1942 | 32009464542 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-09-23 | 2020-09-21 | 2020-09-23 | 2020-12-28
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 587.435
2935 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №1408 от 06.08.2020 Солнечногорского района (5 объектов) | СЭС | ориентировочный расчет | 4828.1001 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4803.96 |  |  |  | 4803.96 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 5764.752 | 0 | 32009464545 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 01.10.2020 | 2020-09-21 | 2020-10-01 | 2021-06-30
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 4813.617
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4828.1
справочный | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ от ТП-10/0.4 кВ-3465, ПС №71 "Поварово",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Ростовцево |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ от ТП-10/0.4 кВ-3465, ПС №71 "Поварово",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Ростовцево | СЭС | ориентировочный расчет | 433.2045 | [9 empty] | 431.04 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 517.25 | 0 | 32009464545 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21
справочный | Строительство КТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Курилово ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Новая |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Курилово ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Новая | СЭС | ориентировочный расчет | 833.5936 | [9 empty] | 829.43 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 995.31 | 0 | 32009464545 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-10-01 | 2020-09-21 | 2020-10-01
справочный | Реконструкция ТП-10/0.4 кВ-402 (замена ТП и трансформатора ощностью 100 кВА на КТП и трансформатор мощностью 250 кВА), ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, рп Андреевка, ул. Речная, д.13 |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0.4 кВ-402 (замена ТП и трансформатора ощностью 100 кВА на КТП и трансформатор мощностью 250 кВА), ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, рп Андреевка, ул. Речная, д.13 | СЭС | ориентировочный расчет | 1388.962 | [9 empty] | 1382.02 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1658.42 | 0 | 32009464545 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-10-01 | 2020-09-21 | 2020-10-01
справочный | Строительство МТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 76535 ПС №765 "Сенеж", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Кривцово, №752 |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 76535 ПС №765 "Сенеж", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Кривцово, №752 | СЭС | ориентировочный расчет | 1292.2409 | [9 empty] | 1285.78 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1542.94 | 0 | 32009464545 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-10-01 | 2020-09-21 | 2020-10-01
справочный | Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Погорелово», ПС №329 "Осиновка",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Ермолино, ул. Светлая, д.7 |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Погорелово», ПС №329 "Осиновка",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Ермолино, ул. Светлая, д.7 | СЭС | ориентировочный расчет | 880.0991 | [9 empty] | 875.7 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1050.84 | 0 | 32009464545 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-10-01 | 2020-09-21 | 2020-10-01
2936 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №635 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №14 "Апаренки", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/т "Рассвет", уч. № 47 Ю8-20-302-19790(855531) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №635 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №14 "Апаренки", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/т "Рассвет", уч. № 47 Ю8-20-302-19790(855531) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 435.7192 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 433.453 |  |  |  | 433.453 | ООО "ЭлектроГарант" | 520.1436 | 0 | 32009463389 | roseltorg.ru | 2020-08-24 | 03.09.2020 | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-14 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2021-02-11
2937 | Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-23, ПС №246 "Ляхово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, Татариново с Ю8-20-302-16252(825705) |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-23, ПС №246 "Ляхово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, Татариново с Ю8-20-302-16252(825705) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1724.5533 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 1715.585 |  |  |  | 1715.585 | ООО "ЭлектроГарант" | 2058.702 | 731.9829 | 32009463370 | roseltorg.ru | 2020-08-24 | 03.09.2020 | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-14 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-10-29
2938 | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ (част. по сущ. опорам), в т.ч. ПИР, МО, г. Ступино, Липитино с, Клубная ул Ю8-20-302-15179(811194) |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ (част. по сущ. опорам), в т.ч. ПИР, МО, г. Ступино, Липитино с, Клубная ул Ю8-20-302-15179(811194) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1368.375 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КонтурЭнерго" | 1347.165 |  |  |  | 1347.1652 | АО "КонтурЭнерго" | 1616.5982 | 440.8904 | 32009463363 | roseltorg.ru | 2020-08-24 | 03.09.2020 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-24 | 2020-09-14 | 2020-09-24 | 2020-10-16
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1360
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1368.375
2939 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1596, ПС №702 "Гришенки", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г. Чехов Ю8-20-302-19781(865382) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1596, ПС №702 "Гришенки", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г. Чехов Ю8-20-302-19781(865382) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 532.0642 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Элмонт" | 529.4037 |  |  |  | 529.4037 | ООО "Элмонт" | 635.2844 | 0 | 32009463440 | roseltorg.ru | 2020-08-24 | 03.09.2020 | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-25 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2021-08-12
2940 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №857 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Семеновская с/а, д. Дубечино, с/т Луч-3, уч. 17 Ю8-20-303-19291(860747) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №857 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Семеновская с/а, д. Дубечино, с/т Луч-3, уч. 17 Ю8-20-303-19291(860747) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 421.3617 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КонтурЭнерго" | 414.831 |  |  |  | 414.8309 | АО "КонтурЭнерго" | 497.7971 | 0 | 32009463420 | roseltorg.ru | 2020-08-24 | 03.09.2020 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-24 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2021-02-05
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 419.167
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 421.362
2941 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, ПНР, СМР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №1643 от 13.08.2020 Раменского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3237.1758 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3216.667 |  |  |  | 3216.6667 | ООО "ФАБИ" | 3860 | 693.9326 | 32009463354 | roseltorg.ru | 2020-08-24 | 03.09.2020 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-14 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-12-12
участник | [12 empty] | ООО "Технолог" | 3233.939
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 с ПС №635 "Степановская", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Никоновское, д Левино Ю8-20-302-16595(827210) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 с ПС №635 "Степановская", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Никоновское, д Левино Ю8-20-302-16595(827210) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 929.9608 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-24 |  |  | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-14 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14
справочный | Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.19 ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, с. Михайловская Слобода, ул. Старорязанская, д. 23 Ю8-20-302-19222(860937) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.19 ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, с. Михайловская Слобода, ул. Старорязанская, д. 23 Ю8-20-302-19222(860937) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1758.3592 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-24 |  |  | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-14 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-229, ПС №607 "Рыболово", рубильник, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Рыболово с Ю8-20-302-19774(865716) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-229, ПС №607 "Рыболово", рубильник, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Рыболово с Ю8-20-302-19774(865716) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 548.8558 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-24 |  |  | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-14 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14
2942 | Строительство двух ВЛИ-0,38 кВ (по сущест. опорам 16-23) от оп. 16 ВЛИ-0,4 кВ "16 кв. дома, КНС, коттеджи" и оп. 16 ВЛИ-0,4 кВ "д. 121-212" ЗТП-460 "Власово" ПС № 86 "Рошаль", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, с. Власово, к.н. 50:25:0040102:1457 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство двух ВЛИ-0,38 кВ (по сущест. опорам 16-23) от оп. 16 ВЛИ-0,4 кВ "16 кв. дома, КНС, коттеджи" и оп. 16 ВЛИ-0,4 кВ "д. 121-212" ЗТП-460 "Власово" ПС № 86 "Рошаль", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, с. Власово, к.н. 50:25:0040102:1457 | ВЭС | расчет филиала | 598.2817 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 596 |  |  |  | 596 | ООО "ФАБИ" | 715.2 | 54.1818 | 32009467865 | roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-11-30
2943 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-302-10970(827157) от 09.07.2020 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н , кадастровый номер: 50:14:0030111:1523 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-302-10970(827157) от 09.07.2020 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н , кадастровый номер: 50:14:0030111:1523 | ВЭС | расчет филиала | 530.3618 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 527 |  |  |  | 527 | ООО "Меридиан Энерго" | 632.4 | 47.9091 | 32009467859 | roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-11-30
2944 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ - по сущ. оп. 1-11 произвести дополнительный подвес провода, от оп. 10 по сущ. ВЛ-0,4кВ уч. оп. 10;26;27-38 произвести замену провода, ПС № 401 "Голутвин", МО, Коломенский р-н,п. Биорки, д.36 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛ-0,4 кВ - по сущ. оп. 1-11 произвести дополнительный подвес провода, от оп. 10 по сущ. ВЛ-0,4кВ уч. оп. 10;26;27-38 произвести замену провода, ПС № 401 "Голутвин", МО, Коломенский р-н,п. Биорки, д.36 | ВЭС | расчет филиала | 1209.9557 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1204 |  |  |  | 1204 | ООО "ФАБИ" | 1444.8 | 56.8819 | 32009467856 | roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2021-01-30
2945 | Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ № 2 (с заменой вводов - 14 шт.) от опоры 10 до опоры 8 КТП-69 СНТ "Лазаревка" ПС № 744 "Михали", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, СТ "Лазаревка", к.н. 50:30:0050205:178 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ № 2 (с заменой вводов - 14 шт.) от опоры 10 до опоры 8 КТП-69 СНТ "Лазаревка" ПС № 744 "Михали", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, СТ "Лазаревка", к.н. 50:30:0050205:178 | ВЭС | расчет филиала | 661.8697 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 659 |  |  |  | 659 | ООО "ФАБИ" | 790.8 | 31.1339 | 32009467854 | roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2021-01-30
2946 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-199 ПС № 26 "Монино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/о ТА Балобановского, с. Балобаново, ул. Центральная, уч. 12, к.н. 50:16:0501001:2272 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-199 ПС № 26 "Монино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/о ТА Балобановского, с. Балобаново, ул. Центральная, уч. 12, к.н. 50:16:0501001:2272 | ВЭС | расчет филиала | 742.8463 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 739.132 |  |  |  | 739.132 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 886.9584 | 34.6468 | 32009467849 | roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2021-01-31
2947 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 50; ВЛИ-0,38 кВ (по существующим опорам 46-50) от оп. 15 ВЛИ-0,4 кВ ТП-72 ПС № 456 "Маслово", в т.ч. ПИР, МО, Зарайск г. о., Рожново д, д.7 , кадастровый номер: 50:38:0030210:133 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 50; ВЛИ-0,38 кВ (по существующим опорам 46-50) от оп. 15 ВЛИ-0,4 кВ ТП-72 ПС № 456 "Маслово", в т.ч. ПИР, МО, Зарайск г. о., Рожново д, д.7 , кадастровый номер: 50:38:0030210:133 | ВЭС | расчет филиала | 736.8482 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 734 |  |  |  | 734 | ООО "ФАБИ" | 880.8 | 65.7313 | 32009467845 | roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-12-01
2948 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 116 ВЛИ-0,4 кВ "Левая сторона, СИП" МТП-258 "Филисово" ПС № 623 "Пышлицы", в т.ч. ПИР, МО, г/о Шатура, д. Филисово, д. 53-Б, к.н. 50:25:0079510:38 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 116 ВЛИ-0,4 кВ "Левая сторона, СИП" МТП-258 "Филисово" ПС № 623 "Пышлицы", в т.ч. ПИР, МО, г/о Шатура, д. Филисово, д. 53-Б, к.н. 50:25:0079510:38 | ВЭС | расчет филиала | 544.5274 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 542 |  |  |  | 542 | ООО "ФАБИ" | 650.4 | 48.5373 | 32009467839 | roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-12-01
2949 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от ВЛЗ-10 кВ фид. 68 ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, г. Коломна, ул. Подлипки-6, к.н. 50:57:0030408:28 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от ВЛЗ-10 кВ фид. 68 ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, г. Коломна, ул. Подлипки-6, к.н. 50:57:0030408:28 | ВЭС | расчет филиала | 845.6323 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 842 |  |  |  | 842 | ООО "ФАБИ" | 1010.4 | 39.7795 | 32009467833 | roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2021-01-30
2950 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-302-11553(843893) от 20.07.2020 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, к.н. 50:14:0030111:1468 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-302-11553(843893) от 20.07.2020 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, к.н. 50:14:0030111:1468 | ВЭС | расчет филиала | 473.6992 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 471 |  |  |  | 471 | ООО "Меридиан Энерго" | 565.2 | 41.5588 | 32009467830 | roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-12-02
2951 | Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 102 фид. 24 ПС № 450 "Пески", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, АО "Сергиевское", к.н. 50:34:0010307:94 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 102 фид. 24 ПС № 450 "Пески", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, АО "Сергиевское", к.н. 50:34:0010307:94 | ВЭС | расчет филиала | 765.2131 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 762 |  |  |  | 762 | ООО "ФАБИ" | 914.4 | 35.1692 | 32009467825 | roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2021-02-02
2952 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 6; ВЛИ-0,38 кВ (совместным подвесом по существующим опорам 1-6) от РУ-0,4 кВ ТП-284 ПС № 16 "Дятлово", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, СНТ "Авдеевское", уч. 29, к.н. 50:38:0040133:12 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 6; ВЛИ-0,38 кВ (совместным подвесом по существующим опорам 1-6) от РУ-0,4 кВ ТП-284 ПС № 16 "Дятлово", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, СНТ "Авдеевское", уч. 29, к.н. 50:38:0040133:12 | ВЭС | расчет филиала | 633.7639 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 631 |  |  |  | 631 | ООО "ФАБИ" | 757.2 | 54.8696 | 32009467819 | roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-12-03
2953 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-302-10300(820894) от 23.06.2020 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, к.н. 50:14:0030111:1368 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-302-10300(820894) от 23.06.2020 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, к.н. 50:14:0030111:1368 | ВЭС | расчет филиала | 799.5088 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 795 |  |  |  | 795 | ООО "Меридиан Энерго" | 954 | 36.4122 | 32009467812 | roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2021-02-03
2954 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-20-303-5905(748887) от 12.02.2020 ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Мамонтовское, д. Калитино, ЗАО "Мамонтово", к.н. 50:16:0401036:137 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-20-303-5905(748887) от 12.02.2020 ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Мамонтовское, д. Калитино, ЗАО "Мамонтово", к.н. 50:16:0401036:137 | ВЭС | расчет филиала | 489.7811 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 487.3322 |  |  |  | 487.3322 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 584.7986 | 42.9999 | 32009467807 | roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-12-02
2955 | Реконструкция КТП-250 6/0,4 кВ № 199 (замена на КТП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 26 "Монино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/о ТА Балобановского, с. Балобаново, ул. Центральная, уч. 12, к.н. 50:16:0501001:2272 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-250 6/0,4 кВ № 199 (замена на КТП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 26 "Монино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/о ТА Балобановского, с. Балобаново, ул. Центральная, уч. 12, к.н. 50:16:0501001:2272 | ВЭС | расчет филиала | 1899.9949 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1890.4949 |  |  |  | 1890.4949 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2268.5939 | 88.617 | 32009467802 | roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2021-01-31
2956 | Строительство ТП-250 6/0,4 кВ (с т-ром 160 кВА) ПС № 333 "Ельня", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Аксено-Бутырское, д. Кашино, д. 18, к.н. 50:16:0501011:41 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-250 6/0,4 кВ (с т-ром 160 кВА) ПС № 333 "Ельня", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Аксено-Бутырское, д. Кашино, д. 18, к.н. 50:16:0501011:41 | ВЭС | расчет филиала | 1249.2392 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1242.993 |  |  |  | 1242.993 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1491.5916 | 58.2653 | 32009467798 | roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2021-01-31
2957 | Строительство ВЛЗ-10 кВ ответвление от оп. 1 фид. 68 до оп.78 фид. «Мосплодовощ», установка РЛКВ-10 кВ-3 шт. ПС № 401 "Голутвин", МО, г. Коломна, ул. Подлипки-6, к.н. 50:57:0030408:28 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛЗ-10 кВ ответвление от оп. 1 фид. 68 до оп.78 фид. «Мосплодовощ», установка РЛКВ-10 кВ-3 шт. ПС № 401 "Голутвин", МО, г. Коломна, ул. Подлипки-6, к.н. 50:57:0030408:28 | ВЭС | расчет филиала | 657.5772 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 655 |  |  |  | 655 | ООО "ФАБИ" | 786 | 30.9449 | 32009467795 | roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2021-01-30
2958 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 6 (ф-2) ВЛИ-0,4 кВ ТП-1570 ПС № 258 "Демихово", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Демидово, к.н. 50:17:0021015:32 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 6 (ф-2) ВЛИ-0,4 кВ ТП-1570 ПС № 258 "Демихово", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Демидово, к.н. 50:17:0021015:32 | ВЭС | расчет филиала | 459.5336 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 457 |  |  |  | 457 | ООО "Меридиан Энерго" | 548.4 | 39.7391 | 32009467792 | roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-12-03
2959 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч. совместным подвесом с ВЛ-10 кВ с установкой доп. опор) от РУ-0,4 кВ ПС № 30 "Фряново", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Новопареево, ТСН "Новопареево", к.н. 50:14:0010309:529 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч. совместным подвесом с ВЛ-10 кВ с установкой доп. опор) от РУ-0,4 кВ ПС № 30 "Фряново", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Новопареево, ТСН "Новопареево", к.н. 50:14:0010309:529 | ВЭС | расчет филиала | 625.7881 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 622 |  |  |  | 622 | ООО "Меридиан Энерго" | 746.4 | 28.2727 | 32009467786 | roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2021-02-04
2960 | Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ № 2 (с заменой вводов - 14 шт.) от опоры 12 до опоры 33 КТП-68 СНТ «Лазаревка» ПС № 744 "Михали", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, СТ "Лазаревка", к.н. 50:30:0050205:156 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ № 2 (с заменой вводов - 14 шт.) от опоры 12 до опоры 33 КТП-68 СНТ «Лазаревка» ПС № 744 "Михали", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, СТ "Лазаревка", к.н. 50:30:0050205:156 | ВЭС | расчет филиала | 698.6785 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 696 |  |  |  | 696 | ООО "ФАБИ" | 835.2 | 31.6364 | 32009467775 | roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2021-02-04
2961 | Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры КВЛ-6 кВ ТП-154-МТП-1058 ПС № 742 "Орбита", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, с/п Медвежье-Озерское, д. Моносеево, к.н. 50:14:0040327:108 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры КВЛ-6 кВ ТП-154-МТП-1058 ПС № 742 "Орбита", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, с/п Медвежье-Озерское, д. Моносеево, к.н. 50:14:0040327:108 | ВЭС | расчет филиала | 1075.9509 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 1070 |  |  |  | 1070 | ООО "Меридиан Энерго" | 1284 | 1284 | 32009467768 | roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-14 | 2020-09-13 | 2020-09-14 | 2020-09-15
2962 | Модернизация ЦРП-1-монтаж ячейки с ВВ на 1 с.ш.-10 кВ, ПС 220 кВ № 401 "Голутвин", МО, г. Коломна, ул. Подлипки-6, к.н. 50:57:0030408:28 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Модернизация ЦРП-1-монтаж ячейки с ВВ на 1 с.ш.-10 кВ, ПС 220 кВ № 401 "Голутвин", МО, г. Коломна, ул. Подлипки-6, к.н. 50:57:0030408:28 | ВЭС | расчет филиала | 1900.1645 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1891 |  |  |  | 1891 | ООО "ФАБИ" | 2269.2 | 89.3386 | 32009467766 | roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2021-01-30
2963 | Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ КРН-1-ТП-56 ПС № 30 "Фряново", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Новопареево, ТСН "Новопареево", к.н. 50:14:0010309:529 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ КРН-1-ТП-56 ПС № 30 "Фряново", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Новопареево, ТСН "Новопареево", к.н. 50:14:0010309:529 | ВЭС | расчет филиала | 2282.1146 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 2270 |  |  |  | 2270 | ООО "Меридиан Энерго" | 2724 | 103.1818 | 32009467779 | roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2021-02-04
2964 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ по сущ. опорам 37-31 и 31-40 ВЛЗ-6 кВ ф.309; реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ № 20 (замена т-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 84 "Глухово", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Молзино, ул. Советская, к.н. 50:16:0104004:3410 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛЗ-6 кВ по сущ. опорам 37-31 и 31-40 ВЛЗ-6 кВ ф.309; реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ № 20 (замена т-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 84 "Глухово", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Молзино, ул. Советская, к.н. 50:16:0104004:3410 | ВЭС | расчет филиала | 2223.2621 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2209.9226 |  |  |  | 2209.9226 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2651.9071 | 100.451 | 32009467756 | roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2021-02-04
2965 | Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 6 шт.) от оп. 3 "фид. №1" МТП-881 "Гора 2" ПС № 349 "Коробово", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, с/п Дмитровское, д. Гора, д. 38-А, к.н. 50:25:0080114:30 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 6 шт.) от оп. 3 "фид. №1" МТП-881 "Гора 2" ПС № 349 "Коробово", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, с/п Дмитровское, д. Гора, д. 38-А, к.н. 50:25:0080114:30 | ВЭС | расчет филиала | 554.7611 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 552 |  |  |  | 552 | ООО "ФАБИ" | 662.4 | 25.0909 | 32009467750 | roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2021-02-04
2966 | Реконструкция КЛ-10 кВ фид. №51.2., реконструкция ВЛ-10 кВ фид. «Гололобово», ПС 220 кВ №401 "Голутвин", МО, г. Коломна, ул. Подлипки-6, к.н. 50:57:0030408:28 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КЛ-10 кВ фид. №51.2., реконструкция ВЛ-10 кВ фид. «Гололобово», ПС 220 кВ №401 "Голутвин", МО, г. Коломна, ул. Подлипки-6, к.н. 50:57:0030408:28 | ВЭС | расчет филиала | 818.3772 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 815 |  |  |  | 815 | ООО "ФАБИ" | 978 | 38.5039 | 32009467745 | roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2021-01-30
2967 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 48 фид. "Возрождение" ПС № 722 "Чанки", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Никульский , д. Бакунино, к.н. 50:34:0050304:1016 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 48 фид. "Возрождение" ПС № 722 "Чанки", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Никульский , д. Бакунино, к.н. 50:34:0050304:1016 | ВЭС | расчет филиала | 3768.0736 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 3750 |  |  |  | 3750 | ООО "ФАБИ" | 4500 | 170.4545 | 32009467730 | roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2021-02-04
2968 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 18 шт.) от опоры 13 до опоры 22,33-35 ПС № 722 "Чанки", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Никульский , д. Бакунино, к.н. 50:34:0050304:1016 |  | 2021 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 18 шт.) от опоры 13 до опоры 22,33-35 ПС № 722 "Чанки", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Никульский , д. Бакунино, к.н. 50:34:0050304:1016 | ВЭС | расчет филиала | 765.5196 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 762 |  |  |  | 762 | ООО "ФАБИ" | 914.4 | 34.6364 | 32009467724 | roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2021-02-04
2969 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ № 1801 (замена т-ра 250 10/0,4 кВА на тр-р 250 6/0,4 кВА) ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Верейское, пос. 1 Мая, СНТ «Дружба» |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ № 1801 (замена т-ра 250 10/0,4 кВА на тр-р 250 6/0,4 кВА) ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Верейское, пос. 1 Мая, СНТ «Дружба» | ВЭС | расчет филиала | 796.1634 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 793 |  |  |  | 793 | ООО "ФАБИ" | 951.6 | 15.3981 | 32009467717 | roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2021-07-31
2970 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ № 1797 (замена т-ра 160 10/0,4 кВА на тр-р 160 6/0,4 кВА) ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, севернее п. 1 Мая |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ № 1797 (замена т-ра 160 10/0,4 кВА на тр-р 160 6/0,4 кВА) ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, севернее п. 1 Мая | ВЭС | расчет филиала | 623.2608 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 621 |  |  |  | 621 | ООО "ФАБИ" | 745.2 | 11.9423 | 32009467714 | roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2021-08-03
2971 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ № 1802 (замена т-ра 250 10/0,4 кВА на тр-р 250 6/0,4 кВА) ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, северо-восточнее п. Майский, к.н. 50:24:0050326:123 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ № 1802 (замена т-ра 250 10/0,4 кВА на тр-р 250 6/0,4 кВА) ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, северо-восточнее п. Майский, к.н. 50:24:0050326:123 | ВЭС | расчет филиала | 796.1634 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 793 |  |  |  | 793 | ООО "ФАБИ" | 951.6 | 15.3981 | 32009467705 | roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2021-07-31
2972 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ № 1793 (замена т-ра 250 10/0,4 кВА на тр-р 250 6/0,4 кВА) ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Верейское, восточнее пос. Снопок Новый, СНТ "Автомобилист" |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ № 1793 (замена т-ра 250 10/0,4 кВА на тр-р 250 6/0,4 кВА) ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Верейское, восточнее пос. Снопок Новый, СНТ "Автомобилист" | ВЭС | расчет филиала | 796.1634 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 793 |  |  |  | 793 | ООО "ФАБИ" | 951.6 | 15.25 | 32009467700 | roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2021-08-03
2973 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ № 1791 (замена т-ра 250 10/0,4 кВА на тр-р 250 6/0,4 кВА) ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, пос. 1-го Мая, к.н. 50:24:0050312:14 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ № 1791 (замена т-ра 250 10/0,4 кВА на тр-р 250 6/0,4 кВА) ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, пос. 1-го Мая, к.н. 50:24:0050312:14 | ВЭС | расчет филиала | 796.1634 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 793 |  |  |  | 793 | ООО "ФАБИ" | 951.6 | 15.3981 | 32009467696 | roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2021-07-31
2974 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ № 1792 (замена т-ра 160 10/0,4 кВА на тр-р 160 6/0,4 кВА) ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, пос. 1-го Мая, СНТ "Березка" |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ № 1792 (замена т-ра 160 10/0,4 кВА на тр-р 160 6/0,4 кВА) ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, пос. 1-го Мая, СНТ "Березка" | ВЭС | расчет филиала | 623.2608 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 621 |  |  |  | 621 | ООО "ФАБИ" | 745.2 | 11.9423 | 32009467689 | roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2021-08-03
2975 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-302-9800(812011) от 11.06.2020 ПС № 599 "Торфяная", в т.ч. ПИР, МО, г/о Орехово-Зуево, д. Прокудино, к.н. 50:24:0050203:555 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-302-9800(812011) от 11.06.2020 ПС № 599 "Торфяная", в т.ч. ПИР, МО, г/о Орехово-Зуево, д. Прокудино, к.н. 50:24:0050203:555 | ВЭС | расчет филиала | 417.0367 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 415 |  |  |  | 415 | ООО "ФАБИ" | 498 | 19.0076 | 32009467683 | roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2021-02-03
2976 | Реконструкция ЦРП-160 6/0,4 кВ № 31 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА) ПС № 414 "Кудиново", в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, к.к. 50:16:0603007 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ЦРП-160 6/0,4 кВ № 31 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА) ПС № 414 "Кудиново", в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, к.к. 50:16:0603007 | ВЭС | расчет филиала | 964.5265 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 959.7 |  |  |  | 959.7 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 1151.64 | 511.84 | 32009467672 | roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-10-15
2977 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (по существующим опорам 1-16) от РУ-0,4 кВ ТП-22 фид. "Быт" ПС № 768 "Гавриловская", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, д. Матвеевка, д. 34, к.н. 50:35:0050404:99 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (по существующим опорам 1-16) от РУ-0,4 кВ ТП-22 фид. "Быт" ПС № 768 "Гавриловская", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, д. Матвеевка, д. 34, к.н. 50:35:0050404:99 | ВЭС | расчет филиала | 639.5425 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 465 |  |  |  | 465 | ООО "Меридиан Энерго" | 558 | 558 | 32009467666 | roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-09-30
2978 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. В8-20-302-7989(778303) от 14.04.2020 ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Вялковское, д. Копнино, к.н. 50:23:0010167:372 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. В8-20-302-7989(778303) от 14.04.2020 ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Вялковское, д. Копнино, к.н. 50:23:0010167:372 | ВЭС | расчет филиала | 467.4659 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 452 |  |  |  | 452 | ООО "ФАБИ" | 542.4 | 185.9657 | 32009467663 | roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-10-23
2979 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 74 ВЛИ-0,4 кВ № 2 МТП-148 ПС № 52 "Двойня", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Двойни, к.н. 50:30:0050208:124 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 74 ВЛИ-0,4 кВ № 2 МТП-148 ПС № 52 "Двойня", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Двойни, к.н. 50:30:0050208:124 | ВЭС | расчет филиала | 453.3003 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 452 |  |  |  | 452 | ООО "ФАБИ" | 542.4 | 542.4 | 32009467663 | roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-09-30
2980 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-303-8548(788422) от 01.05.2020 ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Ботово, СНТ «Лесная поляна-2», уч. 141, к.н. 50:16:0202005:539 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-303-8548(788422) от 01.05.2020 ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Ботово, СНТ «Лесная поляна-2», уч. 141, к.н. 50:16:0202005:539 | ВЭС | расчет филиала | 637.4535 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 634.2662 |  |  |  | 634.2662 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 761.1195 | 761.1195 | 32009467648 | roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-09-30
2981 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ «Деревня» (с заменой вводов - 12 шт.) от оп. 37 до оп. 46 ЗТП-501 «Бородино» ПС № 349 "Коробово", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, д. Бородино, д. 37-Б, к.н. 50:25:0090307:418 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ «Деревня» (с заменой вводов - 12 шт.) от оп. 37 до оп. 46 ЗТП-501 «Бородино» ПС № 349 "Коробово", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, д. Бородино, д. 37-Б, к.н. 50:25:0090307:418 | ВЭС | расчет филиала | 745.9227 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 743 |  |  |  | 743 | ООО "ФАБИ" | 891.6 | 181.3424 | 32009467736 | roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-11-16
2982 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-856 ПС № 120 "Храпуново", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Тимохово, ул. Совхозная, к.н. 50:16:0604003:115 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-856 ПС № 120 "Храпуново", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Тимохово, ул. Совхозная, к.н. 50:16:0604003:115 | ВЭС | расчет филиала | 566.6254 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 563.7922 |  |  |  | 563.7922 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 676.5507 | 676.5507 | 32009467640 | roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-09-30
2983 | Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-295 с заменой опор 1-18 ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Непецинский, с. Шкинь, к.н. 50:34:0050210:1167 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-295 с заменой опор 1-18 ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Непецинский, с. Шкинь, к.н. 50:34:0050210:1167 | ВЭС | расчет филиала | 1069.869 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1065 |  |  |  | 1065 | ООО "ФАБИ" | 1278 | 216 | 32009467629 | roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-11-28
2984 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 34 ВЛ-0,4 кВ ТП-155 № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, СТ «Дубна- Коростыли», уч. 179/2, к.н. 50:34:0050536:179 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 34 ВЛ-0,4 кВ ТП-155 № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, СТ «Дубна- Коростыли», уч. 179/2, к.н. 50:34:0050536:179 | ВЭС | расчет филиала | 424.969 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 423 |  |  |  | 423 | ООО "ФАБИ" | 507.6 | 507.6 | 32009467626 | roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-09-30
2985 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-44 ПС № 456 "Маслово", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, д. Нижнее Плуталово, д. 7-А, к.н. 50:38:0000000:352 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-44 ПС № 456 "Маслово", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, д. Нижнее Плуталово, д. 7-А, к.н. 50:38:0000000:352 | ВЭС | расчет филиала | 424.969 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 423 |  |  |  | 423 | ООО "ФАБИ" | 507.6 | 468.5538 | 32009467618 | roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-10-01
2986 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (замена вводов - 8 шт.) от оп. 17 до оп. 70 ВЛИ-0,4 кВ КТП-206 «Спирино» ПС № 349 "Коробово", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, с/п Дмитровское, д. Спирино, уч. 75, к.н. 50:25:0080108:215 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (замена вводов - 8 шт.) от оп. 17 до оп. 70 ВЛИ-0,4 кВ КТП-206 «Спирино» ПС № 349 "Коробово", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, с/п Дмитровское, д. Спирино, уч. 75, к.н. 50:25:0080108:215 | ВЭС | расчет филиала | 585.6229 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 423 |  |  |  | 423 | ООО "ФАБИ" | 507.6 | 82.3135 | 32009467614 | roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-12-01
2987 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. № В8-20-302-6139(748764) от 12.03.2020 ПС № 590 "Федино", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Фединское, к.н. 50:29:0060221:2720 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. № В8-20-302-6139(748764) от 12.03.2020 ПС № 590 "Федино", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Фединское, к.н. 50:29:0060221:2720 | ВЭС | расчет филиала | 679.9504 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 677 |  |  |  | 677 | ООО "ФАБИ" | 812.4 | 749.9077 | 32009467607 | roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-10-01
2988 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. № В8-19-302-3127(702425) от 09.12.2019 ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, г/о Орехово-Зуево, пос. 1-го Мая, д. 29, к.н. 50:24:0050701:162 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. № В8-19-302-3127(702425) от 09.12.2019 ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, г/о Орехово-Зуево, пос. 1-го Мая, д. 29, к.н. 50:24:0050701:162 | ВЭС | расчет филиала | 424.969 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 423 |  |  |  | 423 | ООО "ФАБИ" | 507.6 | 468.5538 | 32009467594 | roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-10-01
2989 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 4 ВЛИ-0,4 кВ ТП-395 ПС № 828 "Огуднево", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, с. Петровское, к.н. 50:14:0020208:154 |  | 2021 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 4 ВЛИ-0,4 кВ ТП-395 ПС № 828 "Огуднево", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, с. Петровское, к.н. 50:14:0020208:154 | ВЭС | расчет филиала | 708.2817 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 704 |  |  |  | 704 | ООО "Меридиан Энерго" | 844.8 | 39.4459 | 32009467578 | roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2021-06-02
2990 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 2 ВЛИ-0,4 кВ ТП-1441 ПС № 269 "Добрая", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Давыдовское, д. Запонорье, уч. 68-А, к.н. 50:24:0040404:642 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 2 ВЛИ-0,4 кВ ТП-1441 ПС № 269 "Добрая", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Давыдовское, д. Запонорье, уч. 68-А, к.н. 50:24:0040404:642 | ВЭС | расчет филиала | 424.969 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 423 |  |  |  | 423 | ООО "ФАБИ" | 507.6 | 304.56 | 32009467593 | roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-10-08
2991 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-275 ПС № 703 "Туменская", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, СНТ «Донское-1», уч. 67, к.н. 50:36:0020702:85 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-275 ПС № 703 "Туменская", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, СНТ «Донское-1», уч. 67, к.н. 50:36:0020702:85 | ВЭС | расчет филиала | 1299.1266 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1293 |  |  |  | 1293 | ООО "ФАБИ" | 1551.6 | 224.3277 | 32009467575 | roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-12-10
2992 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 9 ВЛИ-0,4 кВ ТП-289 ПС № 602 "Боровое", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, 900 м юго-восточнее д. Кузнец, к.н. 50:17:0020120:271 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 9 ВЛИ-0,4 кВ ТП-289 ПС № 602 "Боровое", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, 900 м юго-восточнее д. Кузнец, к.н. 50:17:0020120:271 | ВЭС | расчет филиала | 439.1347 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 436 |  |  |  | 436 | ООО "Меридиан Энерго" | 523.2 | 224.2286 | 32009467589 | roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-10-16
2993 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4кВ ТП-946 ПС № 590 "Федино", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, вблизи д. Городище, к.н. 50:29:0050402:2047 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4кВ ТП-946 ПС № 590 "Федино", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, вблизи д. Городище, к.н. 50:29:0050402:2047 | ВЭС | расчет филиала | 495.7972 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 494 |  |  |  | 494 | ООО "ФАБИ" | 592.8 | 237.12 | 32009467573 | roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-10-18
2994 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 30 шт.) от ТП-63 фид. 1 ПС № 571 "Туменская", в т.ч. ПИР, МО, г/о Озеры, с. Протасово, к.н. 50:36:0040210:527 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 30 шт.) от ТП-63 фид. 1 ПС № 571 "Туменская", в т.ч. ПИР, МО, г/о Озеры, с. Протасово, к.н. 50:36:0040210:527 | ВЭС | расчет филиала | 2306.5124 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 2295 |  |  |  | 2295 | ООО "ФАБИ" | 2754 | 363.1648 | 32009467561 | roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-12-18
2995 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 16 ВЛИ-0,4 кВ ТП-1677 ПС № 599 "Торфяная", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Верейское, пос. Прокудино, уч. 298, к.н. 50:24:0050203:483 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 16 ВЛИ-0,4 кВ ТП-1677 ПС № 599 "Торфяная", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Верейское, пос. Прокудино, уч. 298, к.н. 50:24:0050203:483 | ВЭС | расчет филиала | 495.7972 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 494 |  |  |  | 494 | ООО "ФАБИ" | 592.8 | 215.5636 | 32009467584 | roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-10-21
2996 | Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-272 ПС № 703 "Туменская", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, вблизи д. Найдено, СНТ «Ново- Найденское», уч. 206, к.н. 50:36:0020101:169 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-272 ПС № 703 "Туменская", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, вблизи д. Найдено, СНТ «Ново- Найденское», уч. 206, к.н. 50:36:0020101:169 | ВЭС | расчет филиала | 1039.3013 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1035 |  |  |  | 1035 | ООО "ФАБИ" | 1242 | 156.8842 | 32009467568 | roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-12-22
2997 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РТП-10/0,4 №40 до РУ-10 кВ РП-10 кВ №32., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, п. Коммунарка | I_I-213954 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по объекту: Реконструкция 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РТП-10/0,4 №40 до РУ-10 кВ РП-10 кВ №32., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, п. Коммунарка | НМ | ССР | 5767.3669 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 5738.53 |  |  |  | 5738.53 | ООО "СМК" | 6886.236 | 74.0455 | 32009468114 | roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-14 | 2020-09-18 |  |  |  |  | 2020-09-16 | 2020-09-29 | 2020-09-16 | 2020-09-29 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 5761.599
2998 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-143-ТП-402,отп.МТП-171,172 Щелковский РЭС (1 км) | E_I-183294 | 2021 | СМР | Выполнение СМР, Оборудование (1 этап) по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-143-ТП-402,отп.МТП-171,172 Щелковский РЭС (1 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1053.0707 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 1050.57 |  |  |  | 1050.5667 | ООО "Меридиан Энерго" | 1260.68 | 0 | 32009464118 | roseltorg.ru | 2020-08-27 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-10-06 | 2020-09-28 | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1053
2999 | Модернизация ВЛ 6-кВ ТП-390 сек. 1 оп. №25 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просек) в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н (0,5 км) | J_I-224212 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Модернизация ВЛ 6-кВ ТП-390 сек. 1 оп. №25 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просек) в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н (0,5 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1223.0165 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Энком" | 1216.9 |  |  |  | 1216.9 | ООО "Энком" | 1460.28 | 0 | 32009465605 | roseltorg.ru | 2020-08-27 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-10-06 | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1223.02
3000 | Модернизация ВЛ 6-кВ ф. Мцыри ПС оп. 82-оп.45 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просек) в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, п. Нахабино (4 шт.(прочие)) | J_I-224154 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Модернизация ВЛ 6-кВ ф. Мцыри ПС оп. 82-оп.45 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просек) в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, п. Нахабино (4 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 2501.9957 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Энком" | 2489.49 |  |  |  | 2489.4833 | ООО "Энком" | 2987.38 | 0 | 32009465611 | roseltorg.ru | 2020-08-27 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-10-06 | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2023-03-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2501.99
3001 | Модернизация ВЛ 6-кВ от КРН 40 до ТП-718 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просек) в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Козино (0,333 км) | J_I-224153 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ВЛ 6-кВ от КРН 40 до ТП-718 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просек) в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Козино (0,333 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1678.6092 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Энком" | 1670.22 |  |  |  | 1670.2167 | ООО "Энком" | 2004.26 | 0 | 32009465628 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1678.61
3002 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.10 ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-20-302-19974(860819) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.10 ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-20-302-19974(860819) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 936.1625 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 931.014 |  |  |  | 931.0141 | АО "КонтурЭнерго" | 1117.2169 | 1117.2169 | 32009463426 | roseltorg.ru | 2020-08-24 | 03.09.2020 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-07 | 2020-09-22 | 2020-09-07 | 2020-09-22 | 2020-09-28
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 936.163
3003 | Строительство 2КЛ-10 кВ от сущ. ячеек ф.9 и ф.10 РУ-10 кВ ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский район, вблизи д.Меткино,48 км (правая сторона) а/дороги "Дон" | I_I-214329 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство 2КЛ-10 кВ от сущ. ячеек ф.9 и ф.10 РУ-10 кВ ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский район, вблизи д.Меткино,48 км (правая сторона) а/дороги "Дон" | ЮЭС | ССР | 2889.6667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Технолог" | 2875.219 |  |  |  | 2875.2187 | ООО "Технолог" | 3450.2624 | 0 | 32009463450 | roseltorg.ru | 2020-08-26 | 03.09.2020 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-24 | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2021-05-21
участник | [12 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 2883.888
3004 | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ, ПС №755 "Молоково", КЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/п Молоковское, в р-не с. Остров, уч. 30/2Осх Ю8-20-302-20161(871477) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ, ПС №755 "Молоково", КЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/п Молоковское, в р-не с. Остров, уч. 30/2Осх Ю8-20-302-20161(871477) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2919.7775 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 2904.595 |  |  |  | 2904.595 | ООО "ЭлектроГарант" | 3485.514 | 3485.514 | 32009463453 | roseltorg.ru | 2020-08-24 | 03.09.2020 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-07 | 2020-09-23 | 2020-09-07 | 2020-09-23 | 2020-09-30
3005 | Реконструкция КТП-10/0,4кВ №638 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Молоковское с/п, д.Андреевское Ю8-19-303-2552(708513) | K_I-231563 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Реконструкция КТП-10/0,4кВ №638 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Молоковское с/п, д.Андреевское Ю8-19-303-2552(708513) | ЮЭС | ССР | 447.3917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 445.065 |  |  |  | 445.065 | ООО "ЭлектроГарант" | 534.078 | 224.8749 | 32009463470 | roseltorg.ru | 2020-08-26 | 03.09.2020 | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-14 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-10-22
3006 | СтроительствоТП-10/0,4кВ, в габ. 630 кВА с транс. 400 кВА , ВЛ-10 кВ , ВЛ-0,4 кВ , РЛР-10кВ, Счетчик, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, у дер. Хмырово , кадастровый номер: 77:21:0152008:1. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: СтроительствоТП-10/0,4кВ, в габ. 630 кВА с транс. 400 кВА , ВЛ-10 кВ , ВЛ-0,4 кВ , РЛР-10кВ, Счетчик, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, у дер. Хмырово , кадастровый номер: 77:21:0152008:1. | НМ | ОР | 2449.5076 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 2440.934 |  |  |  | 2440.9343 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 2929.1212 | 0 | 32009468418 | roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-14 | 2020-09-18 |  |  |  |  | 2020-09-16 | 2020-10-07 | 2020-09-16 | 2020-10-07 | 2020-11-24
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 2447.058
3007 | Строительство ТП-10/0,4 кВ в габ. 630 кВА и транс.630 кВА, ВЛ-10 кВ , РЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Первомайское, д.Каменка: 77:18:0180609:233. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ в габ. 630 кВА и транс.630 кВА, ВЛ-10 кВ , РЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Первомайское, д.Каменка: 77:18:0180609:233. | НМ | ОР | 3330.9289 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 3314.2743 |  |  |  | 3314.2743 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 3977.1292 | 0 | 32009468424 | roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-14 | 2020-09-18 |  |  |  |  | 2020-09-16 | 2020-10-07 | 2020-09-16 | 2020-10-07 | 2020-11-25
3008 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, 1шт., от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ №413К, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Марушкинское, д.Марушкино , ул.Спортивная, д.23; 50:26:0170402:1070 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛ-0,4 кВ, 1шт., от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ №413К, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Марушкинское, д.Марушкино , ул.Спортивная, д.23; 50:26:0170402:1070 | НМ | ОР | 857.6557 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 853.367 |  |  |  | 853.3674 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1024.0409 | 0 | 32009468431 | roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-14 | 2020-09-18 |  |  |  |  | 2020-09-16 | 2020-10-07 | 2020-09-16 | 2020-10-07 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 856.798
3009 | Реконструкция ТП-400кВА/6/0,4 кВ №413К путем установки новой ТП-6/0,4 кВ в габ. 630 кВА с транс. 630 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Марушкинское, д.Марушкино , ул.Спортивная, д.23; 50:26:0170402:1070 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-400кВА/6/0,4 кВ №413К путем установки новой ТП-6/0,4 кВ в габ. 630 кВА с транс. 630 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Марушкинское, д.Марушкино , ул.Спортивная, д.23; 50:26:0170402:1070 | НМ | ОР | 2812.8462 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2798.782 |  |  |  | 2798.782 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 3358.5384 | 0 | 32009468437 | roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-14 | 2020-09-18 |  |  |  |  | 2020-09-16 | 2020-10-07 | 2020-09-16 | 2020-10-07 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 2810.033
3010 | Реконструкция ТП-160кВА/10/0,4 кВ №667 путем установки новой КТП в габаритах 400 кВА и транс.250 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Михайлово-Ярцевско, д.Сенькино-Секерино : 50:27:0030113:326. |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160кВА/10/0,4 кВ №667 путем установки новой КТП в габаритах 400 кВА и транс.250 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Михайлово-Ярцевско, д.Сенькино-Секерино : 50:27:0030113:326. | НМ | ОР | 1482.2667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 1474.855 |  |  |  | 1474.8553 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 1769.8264 | 0 | 32009468441 | roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-14 | 2020-09-18 |  |  |  |  | 2020-09-16 | 2020-10-07 | 2020-09-16 | 2020-10-07 | 2021-01-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1480.784
3011 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 184к с транс. 100 кВА путем замены на новую КТП-10/0,4 кВ с транс. 160 кВА в габ. 250 кВА, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Киевский , рп.Киевский , СНТ Яхонт, владение 118 : 77:21:0110704:11 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 184к с транс. 100 кВА путем замены на новую КТП-10/0,4 кВ с транс. 160 кВА в габ. 250 кВА, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Киевский , рп.Киевский , СНТ Яхонт, владение 118 : 77:21:0110704:11 | НМ | ОР | 1796.0829 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 1787.102 |  |  |  | 1787.1024 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 2144.5229 | 0 | 32009468445 | roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-14 | 2020-09-18 |  |  |  |  | 2020-09-16 | 2020-10-07 | 2020-09-16 | 2020-10-07 | 2020-11-29
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1794.287
3012 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 72, ТП-10/0,4кВ № 15349 (в сторону ВРЩ-1,2) до стены фасада здания (со стороны ТП-6/0,4кВ № 72, ТП-10/0,4кВ № 15349), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.3-я Мытищинская, вл.5, стр.1 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 72, ТП-10/0,4кВ № 15349 (в сторону ВРЩ-1,2) до стены фасада здания (со стороны ТП-6/0,4кВ № 72, ТП-10/0,4кВ № 15349), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.3-я Мытищинская, вл.5, стр.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 10565.7833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 10555.22 |  |  |  | 10555.2167 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 12666.26 |  | 32009464055 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2021-10-31
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 10565.78
3013 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 15587, № 11542 до новой ТП, 10КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Игральная, д.8 |  | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 15587, № 11542 до новой ТП, 10КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Игральная, д.8 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 23934.3333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 23898.43 |  |  |  | 23898.4333 | ООО "ЭнергоСеть" | 28678.12 |  | 32009464058 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-09-23 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2022-06-09
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 23934.33
3014 | Строительство ТП-10/0,4 кВ проходного типа с 2 транс. 400 кВА, 2 КЛ-10 кВ путем врезки в КЛ-10 кВ в направлении РТП№5 сек.1- ТП№1 нов. сек.1, 2 КЛ-0,4кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, пос. Мосрентген, п.Мосрентген, кв-л 23, владение 1 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ проходного типа с 2 транс. 400 кВА, 2 КЛ-10 кВ путем врезки в КЛ-10 кВ в направлении РТП№5 сек.1- ТП№1 нов. сек.1, 2 КЛ-0,4кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, пос. Мосрентген, п.Мосрентген, кв-л 23, владение 1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 9416.9858 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 9369.9 |  |  |  | 9369.9 | ООО "СМК" | 11243.88 | 0 | 32009465644 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-09-25 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2021-07-17
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 9407.57
3015 | Строительство КЛ-0,4 кВ от сущ. РЩ-0,4 кВ запитанного от РТП №1115 до РУ-0,4 кВ вновь сооружаемого РЩ-0,4 кВ №нов., РЩ-0,4 кВ, ГНБ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Первомайское п, д. Борисовка : 77:18:0190705:74. |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от сущ. РЩ-0,4 кВ запитанного от РТП №1115 до РУ-0,4 кВ вновь сооружаемого РЩ-0,4 кВ №нов., РЩ-0,4 кВ, ГНБ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Первомайское п, д. Борисовка : 77:18:0190705:74. | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 9551.355 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 9503.6 |  |  |  | 9503.6 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 11404.32 | 0 | 32009465651 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-16 | 2020-10-05 | 2020-10-16 | 2021-01-23
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 9541.8
3016 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 11541 с установкой тр-ов 2х630кВА, взамен существующих 2х400кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Б.Черемушкинская, д.17А, стр.6 | I_I-205778 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 11541 с установкой тр-ов 2х630кВА, взамен существующих 2х400кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Б.Черемушкинская, д.17А, стр.6 | ПАО "РМР" | ССР | 12305.0083 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 12286.55 |  |  |  | 12286.55 | ООО "ЭнергоСеть" | 14743.86 |  | 32009464065 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-09-23 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 12305.01
3017 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с установкой тр-ов 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от КЛ направлением РТП-10/0,4кВ № 15155 - ТП-10/0,4кВ № 19569, от РТП-10/0,4кВ № 15155 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Вилиса Лациса, влад.42 | J_I-217577 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с установкой тр-ов 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от КЛ направлением РТП-10/0,4кВ № 15155 - ТП-10/0,4кВ № 19569, от РТП-10/0,4кВ № 15155 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Вилиса Лациса, влад.42 | ПАО "РМР" | ССР | 21914.1917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 21881.32 |  |  |  | 21881.3167 | ООО "ЭнергоСеть" | 26257.58 |  | 32009464085 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-09-23 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 21914.19
3018 | Модернизация ПС-110кВ №447 "Пущино " с установкой ВВ (1000А), ТТ и защиты "ТОР-200Л" в яч. №21, №26, №27 РУ-10кВ, строительство К.Л-10 кВ ф.27 (для перевода нагрузки), в т.ч. ПИР, МО, г. Пущино ИА-18-302-269(960261) | J_I-222900 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ПС-110кВ №447 "Пущино " с установкой ВВ (1000А), ТТ и защиты "ТОР-200Л" в яч. №21, №26, №27 РУ-10кВ, строительство К.Л-10 кВ ф.27 (для перевода нагрузки), в т.ч. ПИР, МО, г. Пущино ИА-18-302-269(960261) | ЮЭС | ССР | 5781.1417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 5751.08 |  |  |  | 5751.08 | ООО "ЭлектроГарант" | 6901.296 | 0 | 32009463478 | roseltorg.ru | 2020-08-25 | 03.09.2020 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-30 | 2020-10-01 | 2020-09-30 | 2020-10-01 | 2020-12-27
3019 | Строительство одной СП-6кВ, одной КЛ-6кВ от вновь сооружаемой яч. 2-ой с.ш. РУ-6кВ ПС№239 110/35/6 кВ Пушкино до РУ-6кВ вновь сооружаемого СП-6кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пуш-кинский р-н, г. Пушкино, земельный участок с кадастровым номером 50:13:00 | J_I-225045 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство одной СП-6кВ, одной КЛ-6кВ от вновь сооружаемой яч. 2-ой с.ш. РУ-6кВ ПС№239 110/35/6 кВ Пушкино до РУ-6кВ вновь сооружаемого СП-6кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пуш-кинский р-н, г. Пушкино, земельный участок с кадастровым номером 50:13:00 | ПАО "РМР" | ССР | 20674.4095 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 20571.04 |  |  |  | 20571.0333 | ООО "ЭЛМОНТ" | 24685.24 | 0 | 32009465635 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 18.09.2020 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-12-28
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 20674.38
3020 | Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 ПС-110 кВ №556 "Кукарино", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,54 км, ВЛ-0,38 кВ-0,11 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Большое Новосурино, 50:18:0030421:1186 |  | 2020-12-07 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 ПС-110 кВ №556 "Кукарино", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,54 км, ВЛ-0,38 кВ-0,11 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Большое Новосурино, 50:18:0030421:1186 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 3578.9042 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3506.25 |  |  |  | 3506.25 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4207.5 | 0 | 32009468653 | roseltorg.ru | 2020-08-31 | 2020-09-04 | 2020-09-14 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-30 | 2020-10-14 | 2020-09-30 | 2020-10-14 | 2020-12-07
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3507.68
3021 | Строительство ТП-25 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 ПС-35 кВ №707 "Вышгород", ЛР-10кВ, 2хКЛ-10кВ, ВЛИ-0,4кВ (ВЛ-10кВ-0,1км, КЛ-10кВ-0,5км, ВЛ-0,4кВ-0,28км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, ур.Зарудное, с/т «Надежда», 50:26:020605:95 |  | 2020-12-07 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-25 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 ПС-35 кВ №707 "Вышгород", ЛР-10кВ, 2хКЛ-10кВ, ВЛИ-0,4кВ (ВЛ-10кВ-0,1км, КЛ-10кВ-0,5км, ВЛ-0,4кВ-0,28км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, ур.Зарудное, с/т «Надежда», 50:26:020605:95 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1844.3401 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1808.19 |  |  |  | 1808.1917 | ООО "Технолог" | 2169.83 | 0 | 32009468661 | roseltorg.ru | 2020-08-31 | 2020-09-04 | 2020-09-14 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-30 | 2020-10-14 | 2020-09-30 | 2020-10-14 | 2020-12-07
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1811.14
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1809.3
3022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-20-302-6999(705980) ТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №288 "Каменка" (0,27 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Головково, ДНП «Спутник», 50:26:0070106:45 |  | 2021-02-10 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-20-302-6999(705980) ТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №288 "Каменка" (0,27 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Головково, ДНП «Спутник», 50:26:0070106:45 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 430.0725 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 421.56 |  |  |  | 421.5583 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 505.87 | 0 | 32009468668 | roseltorg.ru | 2020-08-31 | 2020-09-04 | 2020-09-14 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-30 | 2020-10-14 | 2020-09-30 | 2020-10-14 | 2021-02-10
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 421.9
3023 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ, строящейся по договору З8-20-302-11263(806917) ПС-110 кВ №575 "Селятино", ЛР-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, КЛ-10 кВ-0,48 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Свитино, 50:26:0180302:788 |  | 2021-08-06 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ, строящейся по договору З8-20-302-11263(806917) ПС-110 кВ №575 "Селятино", ЛР-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, КЛ-10 кВ-0,48 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Свитино, 50:26:0180302:788 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 990.8018 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 970.69 |  |  |  | 970.6917 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1164.83 | 0 | 32009468671 | roseltorg.ru | 2020-08-31 | 2020-09-04 | 2020-09-14 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-30 | 2020-10-14 | 2020-09-30 | 2020-10-14 | 2021-08-06
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 971.18
3024 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-28531 ПС-110 кВ №67 "Усово" (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Иславское, 50:20:0041602:30 |  | 2020-12-06 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-28531 ПС-110 кВ №67 "Усово" (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Иславское, 50:20:0041602:30 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 458.3783 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 449.21 |  |  |  | 449.2083 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 539.05 | 0 | 32009468673 | roseltorg.ru | 2020-08-31 | 2020-09-04 | 2020-09-14 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-30 | 2020-10-14 | 2020-09-30 | 2020-10-14 | 2020-12-06
3025 | Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", ЛР-10кВ, КЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ (ВЛ-10кВ-0,03км, КЛ-10кВ-0,48км, ВЛ-0,4кВ-0,21км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.о.Ядроминский, д.Веретенки, 50:08:0060150:175 |  | 2021-02-05 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", ЛР-10кВ, КЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ (ВЛ-10кВ-0,03км, КЛ-10кВ-0,48км, ВЛ-0,4кВ-0,21км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.о.Ядроминский, д.Веретенки, 50:08:0060150:175 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 3875.2529 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 3799.3 |  |  |  | 3799.3 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 4559.16 | 0 | 32009468680 | roseltorg.ru | 2020-08-31 | 2020-09-04 | 2020-09-14 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-30 | 2020-10-14 | 2020-09-30 | 2020-10-14 | 2021-02-05
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3800.46
3026 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №1085 ПС-110 кВ №551 "Пернатово", замена на КТП, 2хВЛИ-0,38 кВ (0,7 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, СНТ «Сафонтьево», 50:08:040240:51 |  | 2021-02-09 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №1085 ПС-110 кВ №551 "Пернатово", замена на КТП, 2хВЛИ-0,38 кВ (0,7 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, СНТ «Сафонтьево», 50:08:040240:51 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 2821.8474 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2765.69 |  |  |  | 2765.6917 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 3318.83 | 0 | 32009468681 | roseltorg.ru | 2020-08-31 | 2020-09-04 | 2020-09-14 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-30 | 2020-10-14 | 2020-09-30 | 2020-10-14 | 2021-02-09
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2768.23
3027 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №1011 ПС-110 кВ №405 "Волоколамск", замена трансформатора, три автоматических выключателя (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск, 50:07:0030404 |  | 2021-02-06 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №1011 ПС-110 кВ №405 "Волоколамск", замена трансформатора, три автоматических выключателя (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск, 50:07:0030404 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 425.987 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 418.06 |  |  |  | 418.0667 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 501.68 | 0 | 32009468676 | roseltorg.ru | 2020-08-31 | 2020-09-04 | 2020-09-14 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-30 | 2020-10-14 | 2020-09-30 | 2020-10-14 | 2021-02-06
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 418.32
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 418.83
3028 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от луч А РУ-0,4кВ, 2КЛ-0,4кВ от луч Б РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ ПС-316 "Дарьино" (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Горки-10, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Горки-10 | J_I-221171 | 2021-03-31 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от луч А РУ-0,4кВ, 2КЛ-0,4кВ от луч Б РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ ПС-316 "Дарьино" (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Горки-10, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Горки-10 | ЗЭС | ССР | 527.049 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 516.72 |  |  |  | 516.7167 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 620.06 | 0 | 32009468646 | roseltorg.ru | 2020-08-31 | 2020-09-04 | 2020-09-14 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-30 | 2020-10-14 | 2020-09-30 | 2020-10-14 | 2021-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 516.93
3029 | Строительство ТП-25 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.2 ПС-789 "Наро-Осаново", РЛК-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-6 кВ - 0,08 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,11 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.п.Кубинка, д.Труфановка, 50:20:0100906:143 |  | 2020-09-30 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-25 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.2 ПС-789 "Наро-Осаново", РЛК-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-6 кВ - 0,08 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,11 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.п.Кубинка, д.Труфановка, 50:20:0100906:143 | ЗЭС | ССР | 688.5255 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 671.31 |  |  |  | 671.3083 | ООО "СК СИСТЕМА" | 805.57 | 0 | 32009468648 | roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-14 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-12 | 2020-10-14 | 2020-09-12 | 2020-10-14 | 2020-10-30
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 675.03
3030 | Строительство ТП-25 10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Крючково РП-34 ПС-475 "Луч", РЛК-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,07 км, ВЛИ-0,38 кВ-0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Крючково |  | 2020-09-30 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-25 10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Крючково РП-34 ПС-475 "Луч", РЛК-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,07 км, ВЛИ-0,38 кВ-0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Крючково | ЗЭС | ССР | 660.9668 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 648.67 |  |  |  | 648.675 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 778.41 | 0 | 32009468642 | roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-14 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-12 | 2020-10-14 | 2020-09-12 | 2020-10-14 | 2020-10-30
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 649.86
3031 | Строительство ТП-25/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.139 ВЛЗ-10 кВ ф.14 РП-17 ТП-10/0,38 кВ ПС-418 "Руза", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,65 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Сытьково, 50:19:0040201:180 |  | 2020-12-31 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство ТП-25/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.139 ВЛЗ-10 кВ ф.14 РП-17 ТП-10/0,38 кВ ПС-418 "Руза", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,65 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Сытьково, 50:19:0040201:180 | ЗЭС | ССР | 1889.832 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1842.59 |  |  |  | 1842.5833 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2211.1 | 0 | 32009468658 | roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-14 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-12 | 2020-10-14 | 2020-09-12 | 2020-10-14 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1857.89
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1855.82
3032 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.24 ПС 220 кВ №836 "Слобода", СП-10 кВ (0,026 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Павло-Слободское, д.Борзые | J_I-224623 | 2020-09-30 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.24 ПС 220 кВ №836 "Слобода", СП-10 кВ (0,026 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Павло-Слободское, д.Борзые | ЗЭС | ССР | 573.5977 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 562.36 |  |  |  | 562.3583 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 674.83 | 0 | 32009468655 | roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-14 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-10-14 | 2020-09-20 | 2020-10-14 | 2020-12-31
3033 | Строительство ТП-25/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.164 ВЛЗ-10 кВ ф.4 ТП-10/0,38 кВ ПС-618 "Никольское", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,05 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.Никольское |  | 2020-12-31 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство ТП-25/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.164 ВЛЗ-10 кВ ф.4 ТП-10/0,38 кВ ПС-618 "Никольское", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,05 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.Никольское | ЗЭС | ССР | 674.9277 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 658.05 |  |  |  | 658.0583 | ООО "СК СИСТЕМА" | 789.67 | 0 | 32009468666 | roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-14 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-10-14 | 2020-09-20 | 2020-10-14 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 662.78
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 661.7
3034 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 РП-1 ПС-110 кВ №405 "Волоколамск", ЛРР-10 кВ (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, 50:07:0020208:1180 |  | 2020-09-30 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 РП-1 ПС-110 кВ №405 "Волоколамск", ЛРР-10 кВ (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, 50:07:0020208:1180 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 714.1619 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 700.02 |  |  |  | 700.025 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 840.03 | 840.03 | 32009468639 | roseltorg.ru | 2020-08-31 | 2020-09-04 | 2020-09-14 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-30 | 2020-09-20 | 2020-09-30 | 2020-09-30
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 701.31
3035 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРЩ №1,2,3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Ивановское, мкр.40-52, корп.5 | I_I-212799 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРЩ №1,2,3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Ивановское, мкр.40-52, корп.5 | МКС | ССР | 801.3167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИК "МРЭС" | 800.5157 |  |  |  | 800.5157 | ООО "ИК "МРЭС" | 960.6188 | 960.6188 | 32009466035 | roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-15 |  |  |  |  | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 2020-09-30
3036 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ № 670 (замена т-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Лукерьеинский, с. Лукерьино, к.н. 50:34:0040234:17 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ № 670 (замена т-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Лукерьеинский, с. Лукерьино, к.н. 50:34:0040234:17 | ВЭС | расчет филиала | 796.1634 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 793 |  |  |  | 793 | ООО "ФАБИ" | 951.6 | 14.64 | 32009470251 | roseltorg.ru | 2020-08-26 | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2021-02-05
3037 | Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ ответвл. от оп. 2 КВЛ-6 кВ ТП-4864/2-ТП-4865/2-ТП-4867/2-ЛР-1 ПС № 705 "Жегалово", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, с/п Медвежье-Озерское, д. Медвежьи Озера, к.н. 50:14:0040306:283 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ ответвл. от оп. 2 КВЛ-6 кВ ТП-4864/2-ТП-4865/2-ТП-4867/2-ЛР-1 ПС № 705 "Жегалово", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, с/п Медвежье-Озерское, д. Медвежьи Озера, к.н. 50:14:0040306:283 | ВЭС | расчет филиала | 855.4596 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 851 |  |  |  | 851 | ООО "Меридиан Энерго" | 1021.2 | 29.6 | 32009470247 | roseltorg.ru | 2020-08-26 | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2020-12-06
3038 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ (2 шт), ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. "Круглово" ПС № 97 "Новиково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, с. Матыра, ул. Школьная, к.н. 50:35:0040103:2234 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ (2 шт), ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. "Круглово" ПС № 97 "Новиково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, с. Матыра, ул. Школьная, к.н. 50:35:0040103:2234 | ВЭС | расчет филиала | 1110.0081 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1105 |  |  |  | 1105 | ООО "ФАБИ" | 1326 | 38.4348 | 32009470244 | roseltorg.ru | 2020-08-26 | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2020-12-06
3039 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 16 ВЛИ-0,4 кВ ТП-1009 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Костюнино, к.н. 50:14:0030210:638 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 16 ВЛИ-0,4 кВ ТП-1009 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Костюнино, к.н. 50:14:0030210:638 | ВЭС | расчет филиала | 657.8525 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 654 |  |  |  | 654 | ООО "Меридиан Энерго" | 784.8 | 11.9817 | 32009470241 | roseltorg.ru | 2020-08-26 | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2021-02-06
3040 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч. по существующим опорам) от опоры ВЛ-0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-20-302-7989(778303) от 14.04.2020 ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Вялковское, д. Копнино, к.н. 50:23:0010167:387 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч. по существующим опорам) от опоры ВЛ-0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-20-302-7989(778303) от 14.04.2020 ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Вялковское, д. Копнино, к.н. 50:23:0010167:387 | ВЭС | расчет филиала | 688.6978 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 685 |  |  |  | 685 | ООО "Меридиан Энерго" | 822 | 12.4545 | 32009470234 | roseltorg.ru | 2020-08-26 | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2021-02-07
3041 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 2, ВЛИ-0,38 кВ совместным подвесом по существующим опорам 1-2 от РУ-0,4 кВ ТП-150 ПС № 456 "Маслово", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, д. Перепелкино, к.н. 50:38:040276:45 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 2, ВЛИ-0,38 кВ совместным подвесом по существующим опорам 1-2 от РУ-0,4 кВ ТП-150 ПС № 456 "Маслово", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, д. Перепелкино, к.н. 50:38:040276:45 | ВЭС | расчет филиала | 742.6613 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 739 |  |  |  | 739 | ООО "ФАБИ" | 886.8 | 24.2959 | 32009470230 | roseltorg.ru | 2020-08-26 | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2020-12-10
3042 | Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 100 кВА), РЛКВ-10 кВ (2 шт.) на оп. 191 и 201 ВЛЗ-10 кВ ф. 3, ВЛЗ-10 кВ от оп. 201 ВЛЗ-10 кВ ф. 3 ПС № 365 "Полбино", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Родионово, д. 6 , к.н. 50:30:0050114:251 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 100 кВА), РЛКВ-10 кВ (2 шт.) на оп. 191 и 201 ВЛЗ-10 кВ ф. 3, ВЛЗ-10 кВ от оп. 201 ВЛЗ-10 кВ ф. 3 ПС № 365 "Полбино", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Родионово, д. 6 , к.н. 50:30:0050114:251 | ВЭС | расчет филиала | 2183.3941 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 2173 |  |  |  | 2173 | ООО "ФАБИ" | 2607.6 | 40.1169 | 32009470226 | roseltorg.ru | 2020-08-26 | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2021-02-05
3043 | Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ от вновь сооруж. опоры до опоры 69 ЗТП-16, демонтаж ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-16 на участке от опоры 12 до опоры 29 ПС № 365 "Полбино", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Родионово, д. 6 , к.н. 50:30:0050114:251 |  | 2021 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ от вновь сооруж. опоры до опоры 69 ЗТП-16, демонтаж ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-16 на участке от опоры 12 до опоры 29 ПС № 365 "Полбино", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Родионово, д. 6 , к.н. 50:30:0050114:251 | ВЭС | расчет филиала | 480.9381 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 479 |  |  |  | 479 | ООО "ФАБИ" | 574.8 | 8.8431 | 32009470220 | roseltorg.ru | 2020-08-26 | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2021-02-05
3044 | Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 33 ВЛЗ-6 кВ ТП-4984/2-ЛР-41-ЛР-34-ПП-11-КРН-4 ПС № 681 "Алмазово", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, с/п Медвежье Озерское, д. Большие Жеребцы, к.н. 50:14:0040318:121 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 33 ВЛЗ-6 кВ ТП-4984/2-ЛР-41-ЛР-34-ПП-11-КРН-4 ПС № 681 "Алмазово", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, с/п Медвежье Озерское, д. Большие Жеребцы, к.н. 50:14:0040318:121 | ВЭС | расчет филиала | 948.5002 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 943 |  |  |  | 943 | ООО "Меридиан Энерго" | 1131.6 | 17.2763 | 32009470216 | roseltorg.ru | 2020-08-26 | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2021-02-06
3045 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ по опорам 1-16 ВЛЗ-6 кВ фид. 203 отп.на СНТ «Рефлекс»; реконструкция ВЛЗ-6 кВ по опорам 1-12 ВЛЗ-6 кВ фид. 203 отп.на СНТ «Березка» ПС № 640 "Агат", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Починки, к.н. 50:16:0104003:1457 |  | 2021 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛЗ-6 кВ по опорам 1-16 ВЛЗ-6 кВ фид. 203 отп.на СНТ «Рефлекс»; реконструкция ВЛЗ-6 кВ по опорам 1-12 ВЛЗ-6 кВ фид. 203 отп.на СНТ «Березка» ПС № 640 "Агат", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Починки, к.н. 50:16:0104003:1457 | ВЭС | расчет филиала | 3465.8111 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 3441.5505 |  |  |  | 3441.5505 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 4129.8606 | 62.1032 | 32009470212 | roseltorg.ru | 2020-08-26 | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2021-02-08
3046 | Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 13 ПС № 590 "Федино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Фединское, к.н. 50:29:0050402:3748 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 13 ПС № 590 "Федино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Фединское, к.н. 50:29:0050402:3748 | ВЭС | расчет филиала | 2561.2897 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 2549 |  |  |  | 2549 | ООО "ФАБИ" | 3058.8 | 45.3156 | 32009470208 | roseltorg.ru | 2020-08-26 | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2021-02-10
3047 | Реконструкция КТП-100 6/0,4 кВ № 821 (замена на КТП-250 6/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА) ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, с/п Кузнецовское, д. Васютино , СНТ "Фрунзенец", уч. 83-А, к.н. 50:17:0010316:486 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-100 6/0,4 кВ № 821 (замена на КТП-250 6/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА) ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, с/п Кузнецовское, д. Васютино , СНТ "Фрунзенец", уч. 83-А, к.н. 50:17:0010316:486 | ВЭС | расчет филиала | 1448.2931 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 1441 |  |  |  | 1441 | ООО "Меридиан Энерго" | 1729.2 | 25.4294 | 32009470206 | roseltorg.ru | 2020-08-26 | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2021-02-11
3048 | Реконструкция КТП-160 6/0,4 кВ № 820 (замена на КТП-250 6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, с/п Кузнецовское, д. Васютино , СНТ "Фрунзенец", уч. 123, к.н. 50:17:0010316:299 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-160 6/0,4 кВ № 820 (замена на КТП-250 6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, с/п Кузнецовское, д. Васютино , СНТ "Фрунзенец", уч. 123, к.н. 50:17:0010316:299 | ВЭС | расчет филиала | 1504.7878 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 1497 |  |  |  | 1497 | ООО "Меридиан Энерго" | 1796.4 | 26.4176 | 32009470202 | roseltorg.ru | 2020-08-26 | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2021-02-11
3049 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ № 1798, ТП-250 10/0,4 кВ № 1799 (замена т-ра 250 10/0,4 кВА на тр-р 250 6/0,4 кВА) ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, СТ "Лазаревка", к.н. 50:30:0050205:156 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ № 1798, ТП-250 10/0,4 кВ № 1799 (замена т-ра 250 10/0,4 кВА на тр-р 250 6/0,4 кВА) ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, СТ "Лазаревка", к.н. 50:30:0050205:156 | ВЭС | расчет филиала | 1592.3269 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1585 |  |  |  | 1585 | ООО "ФАБИ" | 1902 | 28.8182 | 32009470196 | roseltorg.ru | 2020-08-26 | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2021-02-07
3050 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ № 1794 (замена т-ра 160 10/0,4 кВА на тр-р 160 6/0,4 кВА) ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, пос. Майский, СНТ "Энергопром",к.н. 50:24:0050319:243 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ № 1794 (замена т-ра 160 10/0,4 кВА на тр-р 160 6/0,4 кВА) ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, пос. Майский, СНТ "Энергопром",к.н. 50:24:0050319:243 | ВЭС | расчет филиала | 623.2608 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 621 |  |  |  | 621 | ООО "ФАБИ" | 745.2 | 11.2909 | 32009470193 | roseltorg.ru | 2020-08-26 | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2021-02-07
3051 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1083 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, к.н. 50:14:0030102:861 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1083 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, к.н. 50:14:0030102:861 | ВЭС | расчет филиала | 530.3618 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 527.71 |  |  |  | 527.71 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 633.252 | 17.1149 | 32009470191 | roseltorg.ru | 2020-08-26 | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2020-12-11
3052 | Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ № 2 (с заменой вводов - 14 шт.) от РУ-0,4 кВ до опоры 52 КТП-776 СНТ "Тюльпан" ПС № 52 "Двойня", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, СТ "Тюльпан", к.н. 50:30:0020303:361 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ № 2 (с заменой вводов - 14 шт.) от РУ-0,4 кВ до опоры 52 КТП-776 СНТ "Тюльпан" ПС № 52 "Двойня", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, СТ "Тюльпан", к.н. 50:30:0020303:361 | ВЭС | расчет филиала | 1066.7665 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1062 |  |  |  | 1062 | ООО "ФАБИ" | 1274.4 | 18.6044 | 32009470189 | roseltorg.ru | 2020-08-26 | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2021-02-12
3053 | Строительство СТП-40 10/0,4 кВ ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, восточнее д. Черново, уч. 264, к.н. 50:16:0202030:171 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство СТП-40 10/0,4 кВ ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, восточнее д. Черново, уч. 264, к.н. 50:16:0202030:171 | ВЭС | расчет филиала | 430.7226 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 428.569 |  |  |  | 428.569 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 514.2828 | 7.912 | 32009470199 | roseltorg.ru | 2020-08-26 | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2021-02-05
3054 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №22389 до новых ВРЩ-0,4кВ №1 (жилой дом), №2 (нежилые помещения), №3 (автостоянка) Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Открытое ш., вл.26, корп.6 | J_I-216500 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №22389 до новых ВРЩ-0,4кВ №1 (жилой дом), №2 (нежилые помещения), №3 (автостоянка) Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Открытое ш., вл.26, корп.6 | МКС | ССР | 5499.6167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИК"МРЭС" | 5494.1174 |  |  |  | 5494.1174 | ООО "ИК"МРЭС" | 6592.9409 | 28.7901 | 32009466000 | roseltorg.ru | 2020-08-24 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-15 |  |  |  |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2021-12-30
3055 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от ВРЩ-0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Головинский,кВ.14, корп.5 (ул.Флотская, д.68, корп.1) | I_I-209520 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 6КЛ-0,4кВ от ВРЩ-0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Головинский,кВ.14, корп.5 (ул.Флотская, д.68, корп.1) | МКС | ССР | 1417.35 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1416.6413 |  |  |  | 1416.6413 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1699.9696 | 1699.9696 | 32009466042 | roseltorg.ru | 2020-08-24 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-15 |  |  |  |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-30
3056 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от новой ТП 2 до границы участка Заявителя, в сторону ВРЩ-0,4кВ 1,2, в т.ч. ПИР:г.Москва, Головинский,кВ.14, корп.10 (ул.Онежская, д.35, корп.6) | I_I-209521 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 6КЛ-0,4кВ от новой ТП 2 до границы участка Заявителя, в сторону ВРЩ-0,4кВ 1,2, в т.ч. ПИР:г.Москва, Головинский,кВ.14, корп.10 (ул.Онежская, д.35, корп.6) | МКС | ССР | 729.8833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 729.5181 |  |  |  | 729.5181 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 875.4217 | 875.4217 | 32009466049 | roseltorg.ru | 2020-08-24 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-15 |  |  |  |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-30
3057 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ № 2 до границы участка Заявителя, в сторону ВРЩ-0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Головинский,кВ.14, корп.9 (ул.Онежская, д.35, корп.5) | I_I-209519 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 6КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ № 2 до границы участка Заявителя, в сторону ВРЩ-0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Головинский,кВ.14, корп.9 (ул.Онежская, д.35, корп.5) | МКС | ССР | 1281.0167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1280.3765 |  |  |  | 1280.3765 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1536.4518 | 48.7762 | 32009466057 | roseltorg.ru | 2020-08-24 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-15 |  |  |  |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-11-30
3058 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ № 1 до границы участка Заявителя, в сторону ВРЩ-0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Головинский,кВ.14, корп.6 (ул.Флотская, д.68, корп.2) | I_I-209518 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 6КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ № 1 до границы участка Заявителя, в сторону ВРЩ-0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Головинский,кВ.14, корп.6 (ул.Флотская, д.68, корп.2) | МКС | ССР | 707.4 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 707.0463 |  |  |  | 707.0463 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 848.4556 | 26.9351 | 32009466067 | roseltorg.ru | 2020-08-24 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-15 |  |  |  |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-11-30
3059 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15606 до ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Миллионная, влад.3 | J_I-220207 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15606 до ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Миллионная, влад.3 | МКС | ССР | 2139.8833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИК"МРЭС" | 2137.7431 |  |  |  | 2137.7431 | ООО "ИК"МРЭС" | 2565.2917 | 81.4378 | 32009466002 | roseltorg.ru | 2020-08-24 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-15 |  |  |  |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-11-30
3060 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №1429 от 11.08.2020 Дмитровского района №1 (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 3357.0382 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3354.538 |  |  |  | 3354.5375 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4025.445 | 88.4713 | 32009464548 | roseltorg.ru | 2020-08-24 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-28 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-12-28
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 3357.038
справочный | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ(сооруж. по дог. №С8-20-302-12345(827305) от 03.08.2020), ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ(сооруж. по дог. №С8-20-302-12345(827305) от 03.08.2020), ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое | СЭС | ориентировочный расчет | 800.3887 | [9 empty] | 799.79 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 959.75 | 0 | 32009464548 | roseltorg.ru | 2020-08-24 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-28 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-09-28
справочный | Строительство КЛ-6 кВ от СП-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-12345(827305) от 03.08.2020), ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КЛ-6 кВ от СП-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-12345(827305) от 03.08.2020), ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое | СЭС | ориентировочный расчет | 2556.6495 | [9 empty] | 2554.75 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3065.7 | 0 | 32009464548 | roseltorg.ru | 2020-08-24 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-28 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-09-28
3061 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №1429 от 11.08.2020 Дмитровского района №2 (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 4688.2069 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4685.704 |  |  |  | 4685.7042 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5622.845 | 123.579 | 32009464553 | roseltorg.ru | 2020-08-24 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-28 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-12-28
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 4688.207
справочный | Строительство ТП-6/0.4 кВ, РЛР-6 кВ, ВЛИ-0.38 кВ от сооруж. ТП6/0.4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0.4 кВ, РЛР-6 кВ, ВЛИ-0.38 кВ от сооруж. ТП6/0.4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое | СЭС | ориентировочный расчет | 4037.1991 | [9 empty] | 4035 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4842 | 0 | 32009464553 | roseltorg.ru | 2020-08-24 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-28 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-09-28
справочный | Строительство ВЛ-0.38 кВ от ВЛ-0.38 кВ(сооруж. по дог. №С8-20-302-12345(827305) от 03.08.2020), ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛ-0.38 кВ от ВЛ-0.38 кВ(сооруж. по дог. №С8-20-302-12345(827305) от 03.08.2020), ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое | СЭС | ориентировочный расчет | 651.0078 | [9 empty] | 650.7 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 780.85 | 0 | 32009464553 | roseltorg.ru | 2020-08-24 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-28 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-09-28
3062 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС №787 "Раменье", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Дрочево |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС №787 "Раменье", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Дрочево | СЭС | ориентировочный расчет | 725.7752 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 723.275 |  |  |  | 723.275 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 867.93 | 0 | 32009464555 | roseltorg.ru | 2020-08-24 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-28 | 2020-09-30 | 2020-09-28 | 2020-09-30 | 2020-12-28
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 725.775
3063 | Реконструкция ВЛИ-0.22 кВ ( замена провода с заменой опор) от ТП-6/0,4кВ -513, ПС №691 "Лаврово",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ивановское |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0.22 кВ ( замена провода с заменой опор) от ТП-6/0,4кВ -513, ПС №691 "Лаврово",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ивановское | СЭС | ориентировочный расчет | 1089.1745 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1083.5 |  |  |  | 1083.5 | ООО "ФАБИ" | 1300.2 | 28.5758 | 32009464559 | roseltorg.ru | 2020-08-24 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-12-28
3064 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-13486(847222) от 28.07.2020), ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Третьяково |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-13486(847222) от 28.07.2020), ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Третьяково | СЭС | ориентировочный расчет | 611.2602 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 605.147 |  |  |  | 605.1467 | ООО "ЭНКОМ" | 726.176 | 38.6264 | 32009464561 | roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-09-25 | 2020-09-21 | 2020-09-25 | 2020-12-28
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 611.258
3065 | Реконструкция ВЛИ-0.38 кВ (замена провода и вводов), ПС №286 "Станки II", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Станки, д.20 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0.38 кВ (замена провода и вводов), ПС №286 "Станки II", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Станки, д.20 | СЭС | ориентировочный расчет | 1567.138 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 1551.482 |  |  |  | 1551.4817 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 1861.778 | 171.4796 | 32009464563 | roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-09-23 | 2020-09-21 | 2020-09-23 | 2020-12-08
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1556.168
3066 | Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 902 ПС №77 "Талицы",в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Григорково |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 902 ПС №77 "Талицы",в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Григорково | СЭС | ориентировочный расчет | 1459.0387 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 1451.451 |  |  |  | 1451.4508 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 1741.741 | 38.28 | 32009464564 | roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-12-28
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1457.579
3067 | Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «32924» ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Курилово |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «32924» ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Курилово | СЭС | ориентировочный расчет | 900.6514 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 896.148 |  |  |  | 896.1475 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1075.377 | 0 | 32009464569 | roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-10-01 | 2020-09-21 | 2020-10-01 | 2020-12-05
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 899.75
3068 | Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.545 ПС №533 "Вихрево", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Шелково |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.545 ПС №533 "Вихрево", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Шелково | СЭС | ориентировочный расчет | 997.948 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 995.446 |  |  |  | 995.4458 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1194.535 | 109.7022 | 32009464570 | roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-12-28
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 997.948
3069 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от МТП- 10/0,4кВ - 4, ПС № 315 "Ченцы", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Кисляково |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от МТП- 10/0,4кВ - 4, ПС № 315 "Ченцы", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Кисляково | СЭС | ориентировочный расчет | 468.3608 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 466.019 |  |  |  | 466.0192 | ООО "ЭНКОМ" | 559.223 | 51.3572 | 32009464574 | roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-12-28
участник | [12 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 468.361
3070 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17819 луч А и Б до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верхние Поля, д.27, стр.2 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17819 луч А и Б до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верхние Поля, д.27, стр.2 | МКС | ориентировочный расчет | 4144.7333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 4140.5883 |  |  |  | 4140.5883 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 4968.7059 | 4968.7059 | 32009466007 | roseltorg.ru | 2020-08-19 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-15 |  |  |  |  | 2020-09-23 | 2020-09-15 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-09-30
3071 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 17819 с установкой трансформаторов 2х400кВА взамен 2х250кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верхние Поля, д.27, стр.2 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 17819 с установкой трансформаторов 2х400кВА взамен 2х250кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верхние Поля, д.27, стр.2 | МКС | ориентировочный расчет | 1272.2583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 1270.9857 |  |  |  | 1270.9857 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 1525.1829 | 1525.1829 | 32009466016 | roseltorg.ru | 2020-08-19 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-15 |  |  |  |  | 2020-09-23 | 2020-09-15 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-09-30
3072 | Строительство новых РТП №1 с тр-ми 2х1250кВА,ТП №2,3 с тр-ми 2х1600кВА,ТП №4 с тр-ми 2х400кВА,8КЛ-10кВ от ПС 554 до РТП 1, РТП 1-РТП 17110 зах.ТП 2, ТП 2,3-РТП 1 до КЛ-10кВ зах.ТП 3,4, в т.ч. ПИР: г.Москва, пер.Боровское ш. и ул.Чоботовская | J_I-224030 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новых РТП №1 с тр-ми 2х1250кВА,ТП №2,3 с тр-ми 2х1600кВА,ТП №4 с тр-ми 2х400кВА,8КЛ-10кВ от ПС 554 до РТП 1, РТП 1-РТП 17110 зах.ТП 2, ТП 2,3-РТП 1 до КЛ-10кВ зах.ТП 3,4, в т.ч. ПИР: г.Москва, пер.Боровское ш. и ул.Чоботовская | ПАО "РМР" | ССР | 156591.9833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 156435.39 |  | 1 | 156435.39 | 156435.3917 | ООО "СК СИСТЕМА" | 187722.47 |  | 32009464100 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-09-21 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2022-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 156591.98 |  |  | 156591.98
3073 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16606 до стены здаия Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Дмитровка, д.10, стр.4 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16606 до стены здаия Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Дмитровка, д.10, стр.4 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6476.5583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 6470.08 |  |  |  | 6470.0833 | ООО "СМК" | 7764.1 | 0 | 32009464114 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-09-22 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-11-07
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6476.56
3074 | Строительство новых РТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2ТП-10/0,4кВ № 9,10 с тр-ми 2х1000кВА, 2ТП-10/0,4кВ № 7,8 с тр-ми 2х1250кВА, 6КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 6-я Радиальная ул., влад.7, корп.23,24,25,27,28/29,30,31 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новых РТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2ТП-10/0,4кВ № 9,10 с тр-ми 2х1000кВА, 2ТП-10/0,4кВ № 7,8 с тр-ми 2х1250кВА, 6КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 6-я Радиальная ул., влад.7, корп.23,24,25,27,28/29,30,31 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 274339.725 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 274065.39 |  | 1 | 274065.39 | 274065.3833 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 328878.46 | 0 | 32009499349 | roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-09-16 | 2020-09-23 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-10-15 | 2020-09-13 | 2020-10-15 | 2021-11-29
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 274339.73 |  |  | 274339.73
3075 | Строительство ТП-630-10/0,4кВ с тран-м 630 кВА, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП №2023 до РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, д. Саларьево | J_I-218353 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство ТП-630-10/0,4кВ с тран-м 630 кВА, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП №2023 до РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, д. Саларьево (2-ой этап) | ПАО "РМР" | ССР | 8444.5767 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 8402.35 |  |  |  | 8402.35 | ООО "СК СИСТЕМА" | 10082.82 | 0 | 32009474889 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-08 | 2020-09-15 | 2020-09-18 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-07 | 2020-10-05 | 2020-10-07 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 8444.58
3076 | Строительство РП-10 кВ(№2), 2КЛ-10 кВ от яч.208, 315 РУ-10 кВ ПС 677 до Теплый Стан до яч.РУ-10 кВ РП-10 кВ (№2), ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, д. Саларьево: 77:17:0110205:9542 | K_I-238529 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство РП-10 кВ(№2), 2КЛ-10 кВ от яч.208, 315 РУ-10 кВ ПС 677 до Теплый Стан до яч.РУ-10 кВ РП-10 кВ (№2), ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, д. Саларьево: 77:17:0110205:9542 | ПАО "РМР" | ССР | 137391.5875 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 136704.63 |  | 1 | 136704.63 | 136704.6333 | ООО "ЭнергоСеть" | 164045.56 |  | 32009477042 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-08 | 2020-09-15 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-03 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 137391.59 |  |  | 137391.59
3077 | Строительство РП-10 кВ (на 12 ячеек с ВВ), 4КЛ-10кВ от яч. №309 3-й с.ш. и №607 6-й с.ш. РУ-10кВ ПС №335 "Чистая", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н, г. Люберцы ИА-19-302-408(993217) | K_I-231394 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство РП-10 кВ (на 12 ячеек с ВВ), 4КЛ-10кВ от яч. №309 3-й с.ш. и №607 6-й с.ш. РУ-10кВ ПС №335 "Чистая", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н, г. Люберцы ИА-19-302-408(993217) | ПАО "РМР" | ССР | 60590.4833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 60287.53 |  | 1 | 60287.53 | 60287.5333 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 72345.04 | 0 | 32009475051 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-08 | 2020-09-15 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2021-10-03
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 60590.48 |  |  | 60590.48
3078 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3494, замена КТП в габ.630 кВА, КВЛ-10 кВ ф.42, строительство КЛ-10кВ от КЛ-10кВ ф.42 ПС 110 кВ №551 "Пернатово" (0,63 МВА; 1,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Холщёвики, 50:08:0060168:6 | J_I-226879 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3494, замена КТП в габ.630 кВА, КВЛ-10 кВ ф.42, строительство КЛ-10кВ от КЛ-10кВ ф.42 ПС 110 кВ №551 "Пернатово" (0,63 МВА; 1,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Холщёвики, 50:08:0060168:6 | ПАО "РМР" | ССР | 8565.3379 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Инженерное бюро" | 8397.04 |  |  |  | 8397.0417 | ООО "Инженерное бюро" | 10076.45 | 0 | 32009475091 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-08 | 2020-09-15 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-21 | 2020-10-05 | 2020-10-21 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 8404.31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 8402.6
3079 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ ТП № 10697 - ТП № 28404, ТП № 10697 до новой ТП-10/0,4кВ, 10КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ №1-4, в т.ч. ПИР: г.Москва, Гостиничный пр-д, вл.8а |  | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ ТП № 10697 - ТП № 28404, ТП № 10697 до новой ТП-10/0,4кВ, 10КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ №1-4, в т.ч. ПИР: г.Москва, Гостиничный пр-д, вл.8а | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 17531.7083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 17522.94 |  |  |  | 17522.9417 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 21027.53 | 0 | 32009473951 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-08 | 2020-09-15 | 2020-09-18 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-09-29 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2022-06-22
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 17531.71
3080 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от врезки до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 21532 - ТП-10/0,4кВ № 21760 с заходом в новую ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Лермонтовский пр-кт, вблизи д.5, к.2 |  | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от врезки до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 21532 - ТП-10/0,4кВ № 21760 с заходом в новую ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Лермонтовский пр-кт, вблизи д.5, к.2 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 26454.325 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 26441.1 |  | 1 | 26441.1 | 26441.1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 31729.32 | 0 | 32009473962 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-08 | 2020-09-15 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2022-06-11
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 26454.33 |  |  | 26454.33
3081 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 6КЛ-10кВ от вр.в КЛ напр-ем ТП № 19445 - ТП № 19446Б, ТП № 19444А, ТП № 19444Б - ТП № 19446А до новой ТП, 10КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ № 1-5, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Радужная, вл.14, стр.2 |  | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 6КЛ-10кВ от вр.в КЛ напр-ем ТП № 19445 - ТП № 19446Б, ТП № 19444А, ТП № 19444Б - ТП № 19446А до новой ТП, 10КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ № 1-5, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Радужная, вл.14, стр.2 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 26044.9167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 26031.89 |  | 1 | 26031.89 | 26031.8917 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 31238.27 | 0 | 32009473966 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-08 | 2020-09-15 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2022-06-22
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 26044.92 |  |  | 26044.92
3082 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ ТП-159-КТП-160, от оп. 1 до оп. 6; ТП-159-КТП-160 отп. КТП-197, от оп. 1 до оп. 39, с заменой опор и провода, ПС № 306 "Дроздово", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, п/о Бисерово, п. Рыбхоз, к.н. 50:16:0000000:68670 |  | 2021 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛЗ-6 кВ ТП-159-КТП-160, от оп. 1 до оп. 6; ТП-159-КТП-160 отп. КТП-197, от оп. 1 до оп. 39, с заменой опор и провода, ПС № 306 "Дроздово", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, п/о Бисерово, п. Рыбхоз, к.н. 50:16:0000000:68670 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 5891.8789 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 5850.64 |  |  |  | 5850.6333 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 7020.76 | 0 | 32009475107 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-08 | 2020-09-15 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2021-01-10
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5891.88
3083 | Строительство СП-10 кВ (реклоузер) -2 шт, КЛ-10 кВ-2 шт. от новых яч. 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ РП № 50 до РУ-10кВ нов. СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Щелково, квартал «Жегалово», в районе листопрокатного завода, к.н. 50:14:0000000:106834 (3,248 км; 152 п.м.; 2 шт.(прочие)) | J_I-216018 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство СП-10 кВ (реклоузер) -2 шт, КЛ-10 кВ-2 шт. от новых яч. 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ РП № 50 до РУ-10кВ нов. СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Щелково, квартал «Жегалово», в районе листопрокатного завода, к.н. 50:14:0000000:106834 (3,248 км; 152 п.м.; 2 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 18234.4953 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 18226.16 |  |  |  | 18226.1583 | ООО "Меридиан Энерго" | 21871.39 | 0 | 32009475123 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-08 | 2020-09-15 | 2020-09-18 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-09-29 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 18234.49
3084 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14487 до ВРЩ-0,4кВ № 96925, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тверская, д.6, стр.5 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14487 до ВРЩ-0,4кВ № 96925, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тверская, д.6, стр.5 | МКС | ориентировочный расчет | 2917.9417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ТРИЭМ" | 2830.4037 |  |  |  | 2830.4037 | ООО "ТРИЭМ" | 3396.4845 | 0 | 32009477593 32009381610 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-09 | 2020-09-16 | 2020-09-18 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-09-29 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-12-19
3085 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15431 до ближайшей стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пречистенка, д.8, стр.1 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15431 до ближайшей стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пречистенка, д.8, стр.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 15484.775 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Монблан Инжиниринг" | 15329.93 |  |  |  | 15329.925 | ООО "Монблан Инжиниринг" | 18395.91 | 0 | 32009473977 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-08 | 2020-09-15 | 2020-09-18 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-02 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2021-06-30
участник | [12 empty] | ООО "СФ ТЦС" | 15484.78
3086 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.7, ВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-110 кВ №802 "Духанино", ЛР-10 кВ, 2хСП-10 кВ (2,55 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/о Духанинский, 50:08:0040248:3 |  | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.7, ВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-110 кВ №802 "Духанино", ЛР-10 кВ, 2хСП-10 кВ (2,55 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/о Духанинский, 50:08:0040248:3 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 8514.3597 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 8345.78 |  |  |  | 8345.775 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 10014.93 | 0 | 32009475095 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-08 | 2020-09-15 | 2020-09-18 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-16 | 2020-10-05 | 2020-10-16 | 2022-07-06
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 8352.59
3087 | Строительство 4КЛ-10кВ для электроснабжения электродепо "Южная", в т.ч. ПИР: г.Москва |  | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-10кВ для электроснабжения электродепо "Южная", в т.ч. ПИР: г.Москва | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 72342.3333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 72269.99 |  |  |  | 72269.9917 | ООО "СФ ТЦС" | 86723.99 |  | 32009473985 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-08 | 2020-09-15 | 2020-09-18 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2022-05-19 |  | Выписка 005 от 25.09.20 (85) :ЕУ
участник | [12 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" |  | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ"
3088 | Строительство 4КЛ-10кВ для электроснабжения ТПК Южный участок от станции "Каховская" до станции "Проспект Вернадского", 4 этап реконструкции участка ст."Каширская"- ст."Каховская", тяговая подстанция Т-1019, в т.ч. ПИР: г.Москва |  | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-10кВ для электроснабжения ТПК Южный участок от станции "Каховская" до станции "Проспект Вернадского", 4 этап реконструкции участка ст."Каширская"- ст."Каховская", тяговая подстанция Т-1019, в т.ч. ПИР: г.Москва | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 85630.3667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | ООО "Энергетическое Строительство" | 85373.48 |  |  |  | 85373.475 | ООО "Энергетическое Строительство" | 102448.17 |  | 32009473990 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-08 | 2020-09-15 | 2020-09-18 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2022-05-19 |  | Выписка 006 от 25.09.20 (85) :ЕУ
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ" |  | ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ"
3089 | Строительство 4КЛ-10кВ для электроснабжения электродепо "Сокол", в т.ч. ПИР: г.Москва |  | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-10кВ для электроснабжения электродепо "Сокол", в т.ч. ПИР: г.Москва | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 170838.375 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | ООО "Энергетическое Строительство" | 170325.86 |  |  |  | 170325.8583 | ООО "Энергетическое Строительство" | 204391.03 |  | 32009473998 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-08 | 2020-09-15 | 2020-09-18 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2022-05-19 |  | Выписка 007 от 25.09.20 (85): ЕУ
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ" |  | ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ"
3090 | Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС №315 "Ченцы", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с/о Ченцовский, д. Селихово |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС №315 "Ченцы", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с/о Ченцовский, д. Селихово | СЭС | ориентировочный расчет | 917.0772 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 912.491 |  |  |  | 912.4908 | ООО "ЭНКОМ" | 1094.989 | 1094.989 | 32009475638 | roseltorg.ru | 2020-08-26 | 2020-09-08 | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-10 | 2020-09-17 | 2020-09-10 | 2020-09-17 | 2020-09-23
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 917.075
3091 | Строительство КЛ-6 кВ от КРН-6кВ №341 ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Луневское |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КЛ-6 кВ от КРН-6кВ №341 ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Луневское | СЭС | ориентировочный расчет | 664.0511 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 660.73 |  |  |  | 660.73 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 792.876 | 792.876 | 32009475645 | roseltorg.ru | 2020-08-26 | 2020-09-08 | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-10 | 2020-09-17 | 2020-09-10 | 2020-09-17 | 2020-09-23
3092 | Строительство ТП-10/0.4 кВ, 2- КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ (сооруж. по дог. №С8-19-302-7992(603293) от 19.09.2019), ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0.4 кВ, 2- КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ (сооруж. по дог. №С8-19-302-7992(603293) от 19.09.2019), ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки | СЭС | ориентировочный расчет | 2594.7497 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 2581.776 |  |  |  | 2581.7758 | ООО "ЭНКОМ" | 3098.131 | 0 | 32009475650 | roseltorg.ru | 2020-08-31 | 2020-09-08 | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2021-07-07
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2594.746
3093 | Строительство КТП-6/0.4 кВ, КЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. Ожогино ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ГП ОПХ ЦМИС |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0.4 кВ, КЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. Ожогино ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ГП ОПХ ЦМИС | СЭС | ориентировочный расчет | 4239.122 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4217.926 |  |  |  | 4217.9258 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 5061.511 | 0 | 32009475658 | roseltorg.ru | 2020-08-31 | 2020-09-08 | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-01 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2021-07-12
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 4234.883
3094 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.3 с ПС №246 "Ляхово", ПРВТ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Сырьево д Ю8-20-302-20540(873848) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.3 с ПС №246 "Ляхово", ПРВТ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Сырьево д Ю8-20-302-20540(873848) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1382.8158 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Техно инжиниринг" | 1374.5191 |  |  |  | 1374.5191 | ООО "Техно инжиниринг" | 1649.4229 | 1649.4229 | 32009474797 | roseltorg.ru | 2020-08-28 | 2020-09-08 | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  |  |  |  | 2020-09-11 | 2020-09-28 | 2020-09-11 | 2020-09-28 | 2020-09-30
3095 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 728 с трансформатором 250 кВА путем замены на новую КТП-10/0,4 кВ с транс. 400 кВА в габаритах 630 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Роговское, д. Васюнино; 50:27:0040104:156. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 728 с трансформатором 250 кВА путем замены на новую КТП-10/0,4 кВ с транс. 400 кВА в габаритах 630 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Роговское, д. Васюнино; 50:27:0040104:156. | НМ | ОР | 1834.996 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1825.821 |  |  |  | 1825.8213 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2190.9855 | 0 | 32009476115 | roseltorg.ru | 2020-08-28 | 2020-09-08 | 2020-09-16 | 2020-09-21 |  |  |  |  | 2020-09-11 | 2020-10-09 | 2020-09-11 | 2020-10-09 | 2020-12-29
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1833.161
3096 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тран-м 2х630 кВА, 2КЛ-10 кВ от ячеек РУ-10 кВ РП № нов. до РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ № нов., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, в р-оне СНТ ''Родничек'' и СТ ''Полянка'' (проектируемая дорога ПК 31-32) | J_I-228342 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объекту: Строительство ТП-10/0,4 кВ с тран-м 2х630 кВА, 2КЛ-10 кВ от ячеек РУ-10 кВ РП № нов. до РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ № нов., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, в р-оне СНТ ''Родничек'' и СТ ''Полянка'' (проектируемая дорога ПК 31-32) | НМ | ССР | 1658.5404 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 1650.248 |  |  |  | 1650.2477 | ООО "СМК" | 1980.2973 |  | 32009476109 | roseltorg.ru | 2020-08-28 | 2020-09-08 | 2020-09-16 | 2020-09-21 |  |  |  |  | 2020-09-23 | 2020-10-01 | 2020-09-23 | 2020-10-01 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1658.54
3097 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тран-м 2х630 кВА, 2КЛ-10 кВ путем врезки в КЛ-10 кВ направлением РП №17-КРУН №292 и направлением РП №17-КРУН №293, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, в р-оне 40-го км МКАД | J_I-228341 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объекту: Строительство ТП-10/0,4 кВ с тран-м 2х630 кВА, 2КЛ-10 кВ путем врезки в КЛ-10 кВ направлением РП №17-КРУН №292 и направлением РП №17-КРУН №293, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, в р-оне 40-го км МКАД | НМ | ССР | 1069.9927 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 1064.643 |  |  |  | 1064.6427 | ООО "СМК" | 1277.5713 |  | 32009476113 | roseltorg.ru | 2020-08-26 | 2020-09-08 | 2020-09-16 | 2020-09-21 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-10-01 | 2020-09-21 | 2020-10-01 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1069.993
3098 | Реконструкция КТП-250-10/0,4кВ №19 с заменой на КТПН-400-10/0,4кВ, ПС №755 "Молоково"" , в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Прудищи | E_I-185153 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-250-10/0,4кВ №19 с заменой на КТПН-400-10/0,4кВ, ПС №755 "Молоково"" , в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Прудищи | ПАО "РМР" | ССР | 898.625 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭлектроГарант" | 893.95 |  |  |  | 893.95 | ООО "ЭлектроГарант" | 1072.74 | 0 | 32009491663 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 898.63
3099 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-121, ПС №399 "Ожерелье тяг."", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Рождественно (насел. местность) | J_I-221953 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-121, ПС №399 "Ожерелье тяг."", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Рождественно (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 853.775 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 849.08 |  |  |  | 849.0833 | АО "КонтурЭнерго" | 1018.9 | 0 | 32009491665 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 853.78
3100 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с КТП-137, ПС №613 "Пролетарий"", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Рыжиково (насел. местность) | J_I-221981 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с КТП-137, ПС №613 "Пролетарий"", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Рыжиково (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 3765.1 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭлектроГарант" | 3745.52 |  |  |  | 3745.525 | ООО "ЭлектроГарант" | 4494.63 | 0 | 32009491669 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 3765.1
3101 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с ТП-62, ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ с ТП-461, ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н (насел. местность) | J_I-222056 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с ТП-62, ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ с ТП-461, ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 1231.1583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭлектроГарант" | 1224.76 |  |  |  | 1224.7583 | ООО "ЭлектроГарант" | 1469.71 | 0 | 32009491673 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1231.16
3102 | Общий | Общий | Общий | СМР, ПНР | Выполнение работ включая СМР, ПНР, оборудование по титулам ЮЭС Чеховского района | ПАО "РМР" | ССР | 22450.9167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 22338.66 |  | 1 | 22338.66 | 22338.6583 | ООО "Элмонт" | 26806.39 | 0 | 32009491677 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 22450.9 |  |  | 22450.9
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 22450.92 |  |  | 22450.92
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.11 оп.87-108, ПС №385 "Ефремово"", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н (насел. местность) | J_I-222088 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.11 оп.87-108, ПС №385 "Ефремово"", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 2950.7 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.9, ф.10, ПС №702 "Гришенки"" в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Манушкино (насел. местность) | J_I-222094 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.9, ф.10, ПС №702 "Гришенки"" в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Манушкино (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 847.0333 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.2, ПС №357 "Елохово"" в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Ваулово (насел. местность) | J_I-222104 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.2, ПС №357 "Елохово"" в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Ваулово (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 5278.2833 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.3 с ЦРП-1, ПС №187 "Лопасня"", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Коровино (насел. местность) | J_I-222085 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.3 с ЦРП-1, ПС №187 "Лопасня"", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Коровино (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 7674.675 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.8, ф.9, ПС №615 "Бугры"" в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Алферово (насел. местность) | J_I-222095 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.8, ф.9, ПС №615 "Бугры"" в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Алферово (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 5700.225 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
3103 | Общий | Общий | Общий | СМР, ПНР | Выполнение работ включая СМР, ПНР, оборудование по титулам ЮЭС Домодедовского района | ПАО "РМР" | ССР | 4219.6667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 4194.35 |  | 1 | 4194.35 | 4194.35 | ООО "Техно инжиниринг" | 5033.22 | 0 | 32009491681 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 4219.67 |  |  | 4219.67
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-276, ПС №491 "Прудная"", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, с. Растуново (насел. местность) | J_I-221970 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-276, ПС №491 "Прудная"", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, с. Растуново (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 1434.575 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.8, ПС №320 "Н. Домодедово"", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, с. Константиново (насел. местность) | J_I-222098 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.8, ПС №320 "Н. Домодедово"", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, с. Константиново (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 2785.0917 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
3104 | Общий | Общий | Общий | СМР, ПНР | Выполнение работ включая СМР, ПНР по титулам ЮЭС Раменского района | ПАО "РМР" | ССР | 16314.3333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 16314.33 |  |  |  | 16314.3333 | АО "КонтурЭнерго" | 19577.2 | 0 | 32009491684 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2021-11-30 |  | Выписка 006 от 02.10.20 (87):ЕУ
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" |  | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ"
справочный | Реконструкция КЛ-10кВ ф.2 от РУ-10кВ ПС №605 "Бронницы"" до опоры №1, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, г.Бронницы | J_I-223875 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция КЛ-10кВ ф.2 от РУ-10кВ ПС №605 "Бронницы"" до опоры №1, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, г.Бронницы | ПАО "РМР" | ССР | 5484.1 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция КЛ-10кВ ф.3 от РУ-10кВ ПС №605 "Бронницы"" на опору №1, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, г.Бронницы | J_I-223876 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция КЛ-10кВ ф.3 от РУ-10кВ ПС №605 "Бронницы"" на опору №1, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, г.Бронницы | ПАО "РМР" | ССР | 5346.1333 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция КЛ-10кВ ф.29 от РУ-10кВ ПС №605 "Бронницы"" до опоры №1, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, г.Бронницы | J_I-223877 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция КЛ-10кВ ф.29 от РУ-10кВ ПС №605 "Бронницы"" до опоры №1, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, г.Бронницы | ПАО "РМР" | ССР | 5484.1 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
3105 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-10ТП-422 Щелковский РЭС (1 км) | E_I-183286 | 2021 | СМР | Выполнение СМР, Оборудование (этап 1) по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-10ТП-422 Щелковский РЭС | ПАО "РМР" | ССР | 1035.3836 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1032.88 |  |  |  | 1032.8833 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1239.46 | 0 | 32009495386 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-09-29 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1035.38
3106 | Модернизация КРН-10 кВ №215 на ВЛ-10 кВ ф.1, ПС №383 "Бронницы-тяговая"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Петровская | J_I-223883 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация КРН-10 кВ №215 на ВЛ-10 кВ ф.1, ПС №383 "Бронницы-тяговая"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Петровская | ПАО "РМР" | ССР | 1708.7667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 1699.37 |  |  |  | 1699.3667 | АО "КонтурЭнерго" | 2039.24 | 0 | 32009491689 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1708.75
3107 | Модернизация КРН-10 кВ №9 на ВЛ-10 кВ ф.5 от РП-2 "Вельяминово"", ПС №529 ""Сидорово"" , в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Барыбино-Щебочеево | J_I-223885 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация КРН-10 кВ №9 на ВЛ-10 кВ ф.5 от РП-2 "Вельяминово"", ПС №529 ""Сидорово"" , в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Барыбино-Щебочеево | ПАО "РМР" | ССР | 1708.7667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 1699.37 |  |  |  | 1699.3667 | АО "КонтурЭнерго" | 2039.24 | 0 | 32009491692 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1708.75
3108 | Модернизация КРН-10 кВ №66 на ВЛ-10 кВ ф.35, ПС №529 "Сидорово"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Протасово | J_I-223886 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация КРН-10 кВ №66 на ВЛ-10 кВ ф.35, ПС №529 "Сидорово"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Протасово | ПАО "РМР" | ССР | 1708.925 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 1699.53 |  |  |  | 1699.525 | АО "КонтурЭнерго" | 2039.43 | 0 | 32009491696 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1708.92
3109 | Модернизация 2КРН-6 кВ №6 на ВЛ-6 кВ ф.12, ПС №357 "Елохово"", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Мерлеево | J_I-223878 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация 2КРН-6 кВ №6 на ВЛ-6 кВ ф.12, ПС №357 "Елохово"", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Мерлеево | ПАО "РМР" | ССР | 3485.725 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Элмонт" | 3468.3 |  |  |  | 3468.3 | ООО "Элмонт" | 4161.96 | 0 | 32009491699 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2022-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3485.73
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 3485.73
3110 | Модернизация ВЛ 10-кВ ф.3 ПС-393 от оп. 206 до ЗТП-196 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н (5,4 км) | J_I-224197 | 2024 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Модернизация ВЛ 10-кВ ф.3 ПС-393 от оп. 206 до ЗТП-196 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н (5,4 км) | ПАО "РМР" | ССР | 2053.8698 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 2043.6 |  |  |  | 2043.6 | ООО "Меридиан Энерго" | 2452.32 | 0 | 32009491713 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 2020-09-22 | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2023-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2053.87
3111 | Модернизация ВЛ 6-кВ ф.16 ПС-442 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н (1,6 км) | J_I-224207 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Модернизация ВЛ 6-кВ ф.16 ПС-442 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н (1,6 км) | ПАО "РМР" | ССР | 2483.5412 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 2471.12 |  |  |  | 2471.125 | ООО "Меридиан Энерго" | 2965.35 | 0 | 32009491716 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 2020-09-22 | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2022-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2483.5
3112 | Модернизация ВЛ 6-кВ ф.76604 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО. Клинский р-н (0,8 км) | J_I-224096 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ВЛ 6-кВ ф.76604 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО. Клинский р-н (0,8 км) | ПАО "РМР" | ССР | 783.3811 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Элмонт" | 779.46 |  |  |  | 779.4667 | ООО "Элмонт" | 935.36 | 0 | 32009491722 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 2020-09-22 | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2022-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 783.38
3113 | Модернизация ВЛ 6-10кВ отп. на КТП-274 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (0,433 км) | J_I-224101 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ВЛ 6-10кВ отп. на КТП-274 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (0,433 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1025.4575 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Элмонт" | 1020.33 |  |  |  | 1020.3333 | ООО "Элмонт" | 1224.4 | 0 | 32009491724 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 2020-09-22 | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2022-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1025.45
3114 | Модернизация ВЛ 6-кВ ф. РП-52 ТП-310 ТП-200 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (0,6 км) | J_I-224103 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ВЛ 6-кВ ф. РП-52 ТП-310 ТП-200 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (0,6 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1413.9533 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Элмонт" | 1406.88 |  |  |  | 1406.8833 | ООО "Элмонт" | 1688.26 | 0 | 32009491726 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 2020-09-22 | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2023-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1413.95
3115 | Модернизация ВЛ 6-кВ л. 860 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки по населённой местности), в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, п. им. Калинина (0,666 км; 2 шт.(прочие)) | J_I-224167 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ВЛ 6-кВ л. 860 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки по населённой местности), в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, п. им. Калинина (0,666 км; 2 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 3961.651 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 3933.92 |  |  |  | 3933.9167 | ООО "Техно инжиниринг" | 4720.7 | 0 | 32009491731 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 2020-09-22 | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2023-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3957.69
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 3953.33
3116 | Модернизация ВЛ 6-кВ л. 875 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки по населённой местности), в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Введенское (0,7 км; 3 шт.(прочие)) | J_I-224171 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ВЛ 6-кВ л. 875 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки по населённой местности), в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Введенское (0,7 км; 3 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 3300.058 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 3273.66 |  |  |  | 3273.6583 | ООО "Техно инжиниринг" | 3928.39 | 0 | 32009491794 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 2020-09-22 | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 12.10.2020 | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2023-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3296.76
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 3293.13
3117 | Модернизация ВЛ 6-кВ ф.7 ПС- 467 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР. МО, Талдомский р-н (2,5 км) | J_I-224201 | 2024 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ВЛ 6-кВ ф.7 ПС- 467 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР. МО, Талдомский р-н (2,5 км) | ПАО "РМР" | ССР | 3052.7208 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 3037.46 |  |  |  | 3037.4583 | ООО "Меридиан Энерго" | 3644.95 | 0 | 32009491734 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 2020-09-22 | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2023-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3052.72
3118 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС 324 ф5 оп197-224 с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский район (1,9 км) | J_I-221798 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС 324 ф5 оп197-224 с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский район (1,9 км) | ПАО "РМР" | ССР | 3903.6074 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Техно инжиниринг" | 3845.83 |  |  |  | 3845.8333 | ООО "Техно инжиниринг" | 4615 | 0 | 32009495380 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-16 | 2020-10-05 | 2020-10-16 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3849.74
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 3849.35
3119 | Общий | Общий | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС Можайского р-на (39 объектов (СИП-3)) | ПАО "РМР" | ССР | 51009.4232 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 50336.1 |  | 1 | 50336.1 | 50336.1 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 60403.32 | 0 | 32009495359 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 16.10.2020 | 2020-10-05 | 2020-10-16 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 50346.3 |  |  | 50346.3
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 50366.7 |  |  | 50366.7
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.3 РП-7 (оп.574-589) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,94 км) | J_I-221814 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.3 РП-7 (оп.574-589) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,94 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1508.5394 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.5 РП-22 (оп.34-52) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,1 км) | J_I-221817 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.5 РП-22 (оп.34-52) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,1 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1842.1846 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.1 РП-34 (оп.38-46) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,54 км) | J_I-221821 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.1 РП-34 (оп.38-46) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,54 км) | ПАО "РМР" | ССР | 993.8678 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.1 РП-34 (оп.292-297) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,55 км) | J_I-221823 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.1 РП-34 (оп.292-297) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,55 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1108.012 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.5 РП-34 (оп.84-96) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,9 км) | J_I-221825 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.5 РП-34 (оп.84-96) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,9 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1432.6802 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.1 РП-3 (оп.330-339а) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,73 км) | J_I-221831 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.1 РП-3 (оп.330-339а) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,73 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1518.6905 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.1 ПС-76 (оп.249-257) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,48 км) | J_I-221833 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.1 ПС-76 (оп.249-257) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,48 км) | ПАО "РМР" | ССР | 704.0945 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.1 ПС-76 (оп.272-279) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,5 км) | J_I-221834 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.1 ПС-76 (оп.272-279) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,5 км) | ПАО "РМР" | ССР | 717.223 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.1 ПС-76 (оп.300-311) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,7 км) | J_I-221835 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.1 ПС-76 (оп.300-311) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,7 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1357.6776 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.2 ПС-76 (оп.90-99) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,52 км) | J_I-221837 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.2 ПС-76 (оп.90-99) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,52 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1063.7046 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.6 ПС-76 (оп.114-125) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,58 км) | J_I-221842 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.6 ПС-76 (оп.114-125) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,58 км) | ПАО "РМР" | ССР | 828.9467 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.8 ПС-76 (оп.100-110) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,54 км) | J_I-221844 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.8 ПС-76 (оп.100-110) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,54 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1062.6756 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.1 ПС-719 (оп.107-113) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,51 км) | J_I-221847 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.1 ПС-719 (оп.107-113) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,51 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1020.707 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.2 ПС-719 (оп.147-158) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,83 км) | J_I-221849 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.2 ПС-719 (оп.147-158) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,83 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1708.4185 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.2 ПС-719 (оп.168-190) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,98 км) | J_I-221850 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.2 ПС-719 (оп.168-190) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,98 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1994.2513 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.3 ПС-719 (оп.230-248) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,93 км) | J_I-221852 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.3 ПС-719 (оп.230-248) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,93 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1835.267 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.4 ПС-719 (оп.82-88) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,56 км) | J_I-221854 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.4 ПС-719 (оп.82-88) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,56 км) | ПАО "РМР" | ССР | 856.7691 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.10 ПС-719 (оп.64-79) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,1 км) | J_I-221858 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.10 ПС-719 (оп.64-79) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,1 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1820.376 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.10 ПС-719 (оп.160-171) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,98 км) | J_I-221859 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.10 ПС-719 (оп.160-171) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,98 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1879.7625 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.3 ПС-428 (оп.203-213) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,7 км) | J_I-221860 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.3 ПС-428 (оп.203-213) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,7 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1125.7544 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.3 ПС-428 (оп.308-317) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,63 км) | J_I-221861 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.3 ПС-428 (оп.308-317) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,63 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1001.0497 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.3 ПС-428 (оп.519 "а""-533) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,98 км) | J_I-221864 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.3 ПС-428 (оп.519 "а""-533) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,98 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1959.0564 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.7 ПС-428 (оп.225-235) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,7 км) | J_I-221869 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.7 ПС-428 (оп.225-235) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,7 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1427.8683 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.7 ПС-428 (оп.376-384) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,63 км) | J_I-221871 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.7 ПС-428 (оп.376-384) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,63 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1001.4808 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.8 ПС-428 (оп.51-62) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,77 км) | J_I-221873 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.8 ПС-428 (оп.51-62) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,77 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1249.9791 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.9 ПС-428 (оп.18-27) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,63 км) | J_I-221875 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.9 ПС-428 (оп.18-27) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,63 км) | ПАО "РМР" | ССР | 979.3406 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.9 ПС-428 (оп.444-454) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,7 км) | J_I-221876 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.9 ПС-428 (оп.444-454) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,7 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1062.4667 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.11 ПС-428 (оп.285-293) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,56 км) | J_I-221880 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.11 ПС-428 (оп.285-293) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,56 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1068.1828 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.4 ПС-724 (оп.50-61) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,77 км) | J_I-221882 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.4 ПС-724 (оп.50-61) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,77 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1390.1983 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.1 фид.5 РП-28 (оп.102-111) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,63 км) | J_I-221883 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.1 фид.5 РП-28 (оп.102-111) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,63 км) | ПАО "РМР" | ССР | 930.5511 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.3 ПС-318 (оп.209-219) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,7 км) | J_I-221888 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.3 ПС-318 (оп.209-219) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,7 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1410.0118 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.3 ПС-381 (оп.521-535) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,98 км) | J_I-221891 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.3 ПС-381 (оп.521-535) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,98 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1969.4074 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.5 ПС-381 (оп.75-81) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,49 км) | J_I-221892 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.5 ПС-381 (оп.75-81) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,49 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1019.2185 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.12 ПС-700 (оп.338-345) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,49 км) | J_I-221897 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.12 ПС-700 (оп.338-345) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,49 км) | ПАО "РМР" | ССР | 957.4646 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.12 ПС-700 (оп.377-385) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,56 км) | J_I-221898 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.12 ПС-700 (оп.377-385) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,56 км) | ПАО "РМР" | ССР | 974.5738 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.4 ПС-725 (оп.326-341) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,7 км) | J_I-221905 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.4 ПС-725 (оп.326-341) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,7 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1266.9866 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.4 ПС-725 (оп.418-432) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,05 км) | J_I-221907 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.4 ПС-725 (оп.418-432) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,05 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1851.3901 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.3 ПС-76 (оп.677-686) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,7 км) | J_I-221909 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.3 ПС-76 (оп.677-686) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,7 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1240.7632 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.8 РП-19 (оп.341-353) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,91 км) | J_I-221915 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.8 РП-19 (оп.341-353) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,91 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1869.8315 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
3120 | Общий | Общий | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС Можайского р-на (2 объекта (СИП-3)) | ПАО "РМР" | ССР | 3839.2513 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3786.27 |  |  |  | 3786.2667 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4543.52 | 0 | 32009495364 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 16.10.2020 | 2020-10-05 | 2020-10-16 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3788.57
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 3789.34
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.5 РП-32 (оп.206-238) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,12 км) | J_I-221884 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.5 РП-32 (оп.206-238) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,12 км) | ПАО "РМР" | ССР | 2335.7512 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.4 ПС-556 (оп.148-174) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,6 км) | J_I-221806 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.4 ПС-556 (оп.148-174) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,6 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1503.5001 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
3121 | Общий | Общий | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС Можайского р-на (8 объектов (СИП-3)) | ПАО "РМР" | ССР | 4158.7725 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 4097.22 |  |  |  | 4097.225 | ООО "ФАБИ" | 4916.67 | 0 | 32009495368 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 16.10.2020 | 2020-10-05 | 2020-10-16 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 4100.97
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 4102.21
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.13 ПС-556 (оп.113-119) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,43 км) | J_I-221809 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.13 ПС-556 (оп.113-119) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,43 км) | ПАО "РМР" | ССР | 766.3859 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.7 ПС-724 (оп.104-106) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,27 км) | J_I-221812 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.7 ПС-724 (оп.104-106) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,27 км) | ПАО "РМР" | ССР | 412.7295 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.5 РП-32 (оп.270-276) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,42 км) | J_I-221885 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.5 РП-32 (оп.270-276) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,42 км) | ПАО "РМР" | ССР | 440.7182 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.12 ПС-381 (оп.204-209, 231-240,255-276) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,21 км) | J_I-221894 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.12 ПС-381 (оп.204-209, 231-240,255-276) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,21 км) | ПАО "РМР" | ССР | 406.4239 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.5 ПС-556 (оп.9-11) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,12 км) | J_I-221803 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.5 ПС-556 (оп.9-11) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,12 км) | ПАО "РМР" | ССР | 236.901 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.7 РП-33 (оп.46-47) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,13 км) | J_I-221820 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.7 РП-33 (оп.46-47) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,13 км) | ПАО "РМР" | ССР | 211.9219 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.2 ПС-725 (оп.302-315) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,42 км) | J_I-221903 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.2 ПС-725 (оп.302-315) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,42 км) | ПАО "РМР" | ССР | 856.4672 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.4 ПС-725 (оп.440-446) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,49 км) | J_I-221906 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.4 ПС-725 (оп.440-446) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,49 км) | ПАО "РМР" | ССР | 827.225 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
3122 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 РП-1, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск ул.Бакирова (1,19 км) | J_I-221777 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 РП-1, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск ул.Бакирова (1,19 км) | ПАО "РМР" | ССР | 2065.4675 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2038.2 |  |  |  | 2038.2 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2445.84 | 0 | 32009495384 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-16 | 2020-10-05 | 2020-10-16 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 2039.03
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 2040.68
3123 | Общий | Общий | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС Истринского р-на (2 объекта (СИП-3)) | ПАО "РМР" | ССР | 3305.9403 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3260.98 |  |  |  | 3260.9833 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3913.18 | 0 | 32009495371 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 16.10.2020 | 2020-10-05 | 2020-10-16 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3263.63
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 3266.27
справочный | Реконструкция ВЛ 10 кВ от ЗТП-10 кВ № 527 на КТП 874 проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, (0,4 км) | J_I-221789 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ 10 кВ от ЗТП-10 кВ № 527 на КТП 874 проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, (0,4 км) | ПАО "РМР" | ССР | 671.5693 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.Сокольники РП-51 проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Сокольники (1,28 км) | J_I-221792 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.Сокольники РП-51 проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Сокольники (1,28 км) | ПАО "РМР" | ССР | 2634.371 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
3124 | Общий | Общий | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС Можайского р-на (2 объекта (СИП-3)) | ПАО "РМР" | ССР | 3125.8425 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3082.08 |  |  |  | 3082.0833 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3698.5 | 0 | 32009495376 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 16.10.2020 | 2020-10-05 | 2020-10-16 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3085.21
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3083.64
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.7 ПС-724 (оп.4-26) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,3 км) | J_I-221811 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.7 ПС-724 (оп.4-26) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,3 км) | ПАО "РМР" | ССР | 2670.4307 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.1 РП-3 (оп.310-314) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,22 км) | J_I-221830 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.1 РП-3 (оп.310-314) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,22 км) | ПАО "РМР" | ССР | 455.4118 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
3125 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от РУ-0,4 кВ (ТП-10/0,4кВ №103) до опоры №16 в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос .Вороновское, д.Троица, СНТ Озерное, уч. 90 : 50:27:0030214:50. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от РУ-0,4 кВ (ТП-10/0,4кВ №103) до опоры №16 в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос .Вороновское, д.Троица, СНТ Озерное, уч. 90 : 50:27:0030214:50. | НМ | ОР | 787.9961 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 784.056 |  |  |  | 784.0562 | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 940.8674 | 0 | 32009491495 | roseltorg.ru | 2020-09-03 | 2020-09-14 | 2020-09-22 | 2020-09-28 |  |  |  |  | 2020-09-29 | 2020-10-16 | 2020-09-29 | 2020-10-16 | 2021-01-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 787.208
3126 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от РУ-0,4 кВ (ТП-10/0,4кВ №103) до опоры №15, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п.Вороновское , СНТ «Озерное», д. Троица, уч. 65 : 50:27:0030214:46 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от РУ-0,4 кВ (ТП-10/0,4кВ №103) до опоры №15, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п.Вороновское , СНТ «Озерное», д. Троица, уч. 65 : 50:27:0030214:46 | НМ | ОР | 775.5322 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 771.655 |  |  |  | 771.6546 | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 925.9855 | 0 | 32009491500 | roseltorg.ru | 2020-09-03 | 2020-09-14 | 2020-09-22 | 2020-09-28 |  |  |  |  | 2020-09-29 | 2020-10-16 | 2020-09-29 | 2020-10-16 | 2021-01-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 774.757
3127 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-5 от РУ-0,4 кВ (ТП-10/0,4кВ №302) до опоры №18в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/о Щаповское, сдт «Елочка» п. Щапово : 50:27:0020225:154 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-5 от РУ-0,4 кВ (ТП-10/0,4кВ №302) до опоры №18в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/о Щаповское, сдт «Елочка» п. Щапово : 50:27:0020225:154 | НМ | ОР | 691.7124 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 688.2538 |  |  |  | 688.2538 | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 825.9046 | 0 | 32009491503 | roseltorg.ru | 2020-09-03 | 2020-09-14 | 2020-09-22 | 2020-09-28 |  |  |  |  | 2020-09-29 | 2020-10-16 | 2020-09-29 | 2020-10-16 | 2020-12-03
3128 | Строительство ТП-10/0,4кВ №-Нов. в габ. 630 кВА с транс. 400 кВА., ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, РЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Марушкинское, д.Акиньшино :77:18:0190518:399 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ №-Нов. в габ. 630 кВА с транс. 400 кВА., ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, РЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Марушкинское, д.Акиньшино :77:18:0190518:399 | НМ | ОР | 2110.8064 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2100.252 |  |  |  | 2100.2523 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2520.3028 | 19.6899 | 32009491505 | roseltorg.ru | 2020-09-03 | 2020-09-14 | 2020-09-22 | 2020-09-28 |  |  |  |  | 2020-09-29 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2021-02-04
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 2108.696
3129 | Реконструкция ТП-400кВА/10/0,4 кВ №1485. В ТП №1485 установить трансформатор мощностью 630 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Марушкинское, д.Акиньшино; 77:18:0190518:458. |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-400кВА/10/0,4 кВ №1485. В ТП №1485 установить трансформатор мощностью 630 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Марушкинское, д.Акиньшино; 77:18:0190518:458. | НМ | ОР | 744.6175 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 740.8944 |  |  |  | 740.8944 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 889.0733 | 0 | 32009491508 | roseltorg.ru | 2020-09-03 | 2020-09-14 | 2020-09-22 | 2020-09-28 |  |  |  |  | 2020-09-29 | 2020-10-16 | 2020-09-29 | 2020-10-16 | 2020-12-05
3130 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, путем замены сущ. провода от РУ-0,4 кВ (ТП-10/0,4кВ №528Н) до опоры №5/7 в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО,с.о Ново-Федоровский, д. Зверево, с/т «Зверево», уч. 160:50:26:140505:0010. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, путем замены сущ. провода от РУ-0,4 кВ (ТП-10/0,4кВ №528Н) до опоры №5/7 в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО,с.о Ново-Федоровский, д. Зверево, с/т «Зверево», уч. 160:50:26:140505:0010. | НМ | ОР | 654.3599 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 652.0696 |  |  |  | 652.0696 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 782.4836 | 0 | 32009491531 | roseltorg.ru | 2020-09-03 | 2020-09-14 | 2020-09-22 | 2020-09-28 |  |  |  |  | 2020-09-29 | 2020-10-19 | 2020-09-29 | 2020-10-19 | 2020-11-23
3131 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 3875 с установкой тр-ов 2х1000кВА (взамен 2х400кВА), 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ направлением ТП № 18218 - ТП № 18964 до ТП № 3875, в т.ч. ПИР: г.Москва, Староконюшенный пер., д.18,20 | I_I-208927 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 3875 с установкой тр-ов 2х1000кВА (взамен 2х400кВА), 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ направлением ТП № 18218 - ТП № 18964 до ТП № 3875, в т.ч. ПИР: г.Москва, Староконюшенный пер., д.18,20 | ПАО "РМР" | ССР | 12887.825 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 12874.94 |  |  |  | 12874.9333 | ООО "СК СИСТЕМА" | 15449.92 |  | 32009491926 | roseltorg.ru | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-10-07 | 2020-10-06 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 12887.83
3132 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 15805 (луч А и Б) до новой ТП-10/0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шумкина, влад.14 | J_I-229068 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 15805 (луч А и Б) до новой ТП-10/0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шумкина, влад.14 | ПАО "РМР" | ССР | 7877.6417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 7869.76 |  |  |  | 7869.7667 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 9443.72 | 0 | 32009491923 | roseltorg.ru | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-10-11 | 2020-10-05 | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2021-12-22
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 7877.64
3133 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА,2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 15541 до новой ТП,2КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 13080, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Ивановское, мкр.40-52, корп.5 | I_I-212798 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА,2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 15541 до новой ТП,2КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 13080, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Ивановское, мкр.40-52, корп.5 | ПАО "РМР" | ССР | 19963.125 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 19943.16 |  |  |  | 19943.1583 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 23931.79 |  | 32009491936 | roseltorg.ru | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-10-11 | 2020-09-28 | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2021-11-30
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 19963.13
3134 | Строительство ТП-10/0,4кВ с установкой трансформаторов 2х400кВА, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ-1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ангарская, влад.33 | J_I-216674 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с установкой трансформаторов 2х400кВА, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ-1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ангарская, влад.33 | ПАО "РМР" | ССР | 11565.775 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 11554.21 |  |  |  | 11554.2083 | ООО "СК СИСТЕМА" | 13865.05 |  | 32009491929 | roseltorg.ru | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-10-11 | 2020-09-23 | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 11565.78
3135 | Строительство новых ТП-10/0,4кВ № 1,2 с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от РТП № 16036 до ТП № 1, 4КЛ-10кВ от 2КЛ-10кВ напр.ТП № 18734 - ТП № 27362 до ТП № 1,2, 2КЛ-10кВ от ТП № 1 доТП № 2, 34КЛ-0,4кВ,в т.ч. ПИР: г.Москва, пл.Б.Сухаревская, д.3 |  | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новых ТП-10/0,4кВ № 1,2 с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от РТП № 16036 до ТП № 1, 4КЛ-10кВ от 2КЛ-10кВ напр.ТП № 18734 - ТП № 27362 до ТП № 1,2, 2КЛ-10кВ от ТП № 1 доТП № 2, 34КЛ-0,4кВ,в т.ч. ПИР: г.Москва, пл.Б.Сухаревская, д.3 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 72232.3 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 72160.07 |  | 1 | 72160.07 | 72160.0667 | ООО "СФ ТЦС" | 86592.08 | 0 | 32009491980 | roseltorg.ru | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-11 | 2020-10-12 | 2020-10-11 | 2020-10-12 | 2022-06-18
участник | [12 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 72232.3 |  |  | 72232.3
3136 | Строительство нов.ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 20380, 20393 до нов. ТП-10/0,4кВ, 20КЛ-0,4кВ от нов. ТП до стены фасада здания Заявителя в напр. ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мелитопольская, влад.4 | J_I-228139 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нов.ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 20380, 20393 до нов. ТП-10/0,4кВ, 20КЛ-0,4кВ от нов. ТП до стены фасада здания Заявителя в напр. ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мелитопольская, влад.4 | ПАО "РМР" | ССР | 29132.5083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 29103.38 |  | 1 | 29103.38 | 29103.375 | ООО "СК СИСТЕМА" | 34924.05 |  | 32009491976 | roseltorg.ru | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-11 | 2020-10-13 | 2020-10-11 | 2020-10-13 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 29132.51 |  |  | 29132.51
3137 | Строительсво нового РП-10кВ, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 13293 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 24027 А,Б до нового РП-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Очаковская, влад.2 |  | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительсво нового РП-10кВ, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 13293 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 24027 А,Б до нового РП-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Очаковская, влад.2 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 25060.525 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 25035.46 |  | 1 | 25035.46 | 25035.4667 | ООО "СК СИСТЕМА" | 30042.56 |  | 32009491978 | roseltorg.ru | 2020-09-04 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-08 | 2020-10-13 | 2020-10-08 | 2020-10-13 | 2022-03-13
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 25060.53 |  |  | 25060.53
3138 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 13404, ТП-10/0,4кВ № 17963, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРЩ № 1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Клязьминская, влад.28А |  | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 13404, ТП-10/0,4кВ № 17963, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРЩ № 1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Клязьминская, влад.28А | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 23149.1583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 23126.01 |  |  |  | 23126.0083 | ООО "СК СИСТЕМА" | 27751.21 |  | 32009491939 | roseltorg.ru | 2020-09-04 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-10-08 | 2020-10-06 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2022-06-17
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 23149.16
3139 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 15660, ТП-10/0,4кВ № 17964 до новой ТП, 12КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., влад.107Г |  | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 15660, ТП-10/0,4кВ № 17964 до новой ТП, 12КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., влад.107Г | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 27095.3417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 27068.25 |  | 1 | 27068.25 | 27068.25 | ООО "СМК" | 32481.9 | 0 | 32009491981 | roseltorg.ru | 2020-09-04 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-08 | 2020-10-12 | 2020-10-08 | 2020-10-12 | 2022-06-26
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 27095.34 |  |  | 27095.34
3140 | Строительство КЛ-10 кВ-2 шт. от вновь сооруж. яч. 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ РП-10 до РУ-10 кВ новых СП-10 кВ (реклоузер), СП-10 кВ (реклоузер)-2 шт. ПС № 712 "Осетр"", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, г. Зарайск, к.н. 50:38:0071006:686 (1,6 км; 2 шт.(РУ); 180 п.м.) | J_I-225501 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КЛ-10 кВ-2 шт. от вновь сооруж. яч. 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ РП-10 до РУ-10 кВ новых СП-10 кВ (реклоузер), СП-10 кВ (реклоузер)-2 шт. ПС № 712 "Осетр"", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, г. Зарайск, к.н. 50:38:0071006:686 (1,6 км; 2 шт.(РУ); 180 п.м.) | ПАО "РМР" | ССР | 7893.3099 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 7855 |  |  |  | 7855 | ООО "ФАБИ" | 9426 | 0 | 32009495388 | roseltorg.ru | 2020-09-04 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-08 | 2020-09-29 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2021-03-27
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 7893.31
3141 | Строительство 2СП-10 кВ, 2- КЛ-10кВ от яч. № 104,№ 204 1-й и 2-й с.ш. РУ-10кВ ПС №176 220/110/35/10/6 Хлебниково до РУ-10кВ вновь сооружаемых СП-10кВ №1 и №2, в т.ч. ПИР, 141251, МО, Мытищинский и Пушкинский р-ны |  | 2023 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство 2СП-10 кВ, 2- КЛ-10кВ от яч. № 104,№ 204 1-й и 2-й с.ш. РУ-10кВ ПС №176 220/110/35/10/6 Хлебниково до РУ-10кВ вновь сооружаемых СП-10кВ №1 и №2, в т.ч. ПИР, 141251, МО, Мытищинский и Пушкинский р-ны | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 38364.8001 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 38172.98 |  | 1 | 38172.98 | 38172.975 | ООО "Элмонт" | 45807.57 | 0 | 32009491704 | roseltorg.ru | 2020-09-04 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-08 | 2020-10-23 | 2020-10-08 | 2020-10-23 | 2022-12-26
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 38364.8 |  |  | 38364.8
3142 | Строительство 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 22974, ТП-10/0,4кВ № 22975, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каховка, корп.5, влад.23 | J_I-221278 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 22974, ТП-10/0,4кВ № 22975, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каховка, корп.5, влад.23 | ПАО "РМР" | ССР | 6459.3083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6456.08 |  |  |  | 6456.075 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 7747.29 |  | 32009491932 | roseltorg.ru | 2020-09-04 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-10-08 | 2020-10-05 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 6459.31
3143 | Строительство нов.РТП-10/0,4кВ с 4х1600кВА, ТП-10/0,4кВ №1-4 с 2х1250кВА, ТП-10/0,4кВ №5 с 2х1000кВА,12КЛ-10кВ нов.РТП-ПС Тушино, Ленинградская, ТП 21659, РТП 17141, РТП с заходом в ТП №1-5, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волоколамское ш., вл.63 |  | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство нов.РТП-10/0,4кВ с 4х1600кВА, ТП-10/0,4кВ №1-4 с 2х1250кВА, ТП-10/0,4кВ №5 с 2х1000кВА,12КЛ-10кВ нов.РТП-ПС Тушино, Ленинградская, ТП 21659, РТП 17141, РТП с заходом в ТП №1-5, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волоколамское ш., вл.63 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 22988.8583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 22954.38 |  |  |  | 22954.375 | ООО "ЭнергоСеть" | 27545.25 |  | 32009491941 | roseltorg.ru | 2020-09-04 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-10-08 | 05.10.2020 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2021-01-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 22988.86
3144 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.11 ПС-110 кВ №575 "Селятино", ЛР-10 кВ (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Свитино, 50:26:0180302:846 |  | 2020-09-30 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.11 ПС-110 кВ №575 "Селятино", ЛР-10 кВ (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Свитино, 50:26:0180302:846 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 813.8133 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 798.43 |  |  |  | 798.4333 | ООО "СК СИСТЕМА" | 958.12 | 958.12 | 32009495279 | roseltorg.ru | 2020-09-03 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-23 | 2020-09-30 | 2020-09-23 | 2020-09-30 | 2020-09-30
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 798.68
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 799.16
3145 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-2801 ПС-110 кВ №260 "Дедово" (0,28 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Павло-Слободское, д.Лобаново, 50:08:0050209:1055 |  | 2020-09-30 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-2801 ПС-110 кВ №260 "Дедово" (0,28 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Павло-Слободское, д.Лобаново, 50:08:0050209:1055 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 430.1637 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 422.03 |  |  |  | 422.0333 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 506.44 | 506.44 | 32009495269 | roseltorg.ru | 2020-09-03 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-23 | 2020-09-30 | 2020-09-23 | 2020-09-30 | 2020-09-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 422.89
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 422.42
3146 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-399 ПС-110 кВ №802 "Духанино" (0,36 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Алексино, 50:08:040310:0049 |  | 2020-12-18 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-399 ПС-110 кВ №802 "Духанино" (0,36 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Алексино, 50:08:040310:0049 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 543.0069 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 532.58 |  |  |  | 532.5833 | ООО "ЭЛМОНТ" | 639.1 | 0 | 32009495267 | roseltorg.ru | 2020-09-03 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-10-03 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020-12-18
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 532.8
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 532.69
3147 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-20-302-13761(824425) ТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №428 "Глядковская" (0,5 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Горки, 50:18:0050101:48 |  | 2021-08-19 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-20-302-13761(824425) ТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №428 "Глядковская" (0,5 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Горки, 50:18:0050101:48 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 765.3493 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 751.34 |  |  |  | 751.3417 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 901.61 | 0 | 32009495246 | roseltorg.ru | 2020-09-03 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-10-03 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2021-08-19
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 752.41
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 751.57
3148 | Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 ПС-35 кВ №719 "Мордвиново", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (КЛ-10 кВ-0,36 км, ВЛ-0,4 кВ-0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Аксентьево, 50:18:0090319:362 |  | 2020-12-13 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 ПС-35 кВ №719 "Мордвиново", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (КЛ-10 кВ-0,36 км, ВЛ-0,4 кВ-0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Аксентьево, 50:18:0090319:362 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 3744.7955 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3676.64 |  |  |  | 3676.6417 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 4411.97 | 0 | 32009495241 | roseltorg.ru | 2020-09-03 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-10-03 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020-12-13
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 3682.63
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 3681.51
3149 | Строительство КТП-400 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.7 ПС-110 кВ №392 "Верея", ЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ, 2хКЛ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, КЛ-10 кВ-0,14 км, КЛ-0,4 кВ-0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминскии р-н, ЗАО «Татищево», 50:26:060907:0003 |  | 2020-12-07 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-400 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.7 ПС-110 кВ №392 "Верея", ЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ, 2хКЛ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, КЛ-10 кВ-0,14 км, КЛ-0,4 кВ-0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминскии р-н, ЗАО «Татищево», 50:26:060907:0003 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 4159.4418 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 4084.57 |  |  |  | 4084.575 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 4901.49 | 0 | 32009495234 | roseltorg.ru | 2020-09-03 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-10-03 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020-12-07
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 4089.56
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 4089.15
3150 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №354 ПС-381 "Хващевская"", замена ТП, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, р.п.Уваровка (0,63 МВА) | J_I-228829 | 2020-12-31 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №354 ПС-381 "Хващевская"", замена ТП, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, р.п.Уваровка (0,63 МВА) | ЗЭС | ССР | 1577.1204 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1547.47 |  |  |  | 1547.4667 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1856.96 | 0 | 32009495260 | roseltorg.ru | 2020-09-03 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-10-08 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1548.42
3151 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от от ВЛ-6кВ фид.№27 ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Ново-Даниловский |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от от ВЛ-6кВ фид.№27 ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Ново-Даниловский | СЭС | ориентировочный расчет | 880.9406 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 878.441 |  |  |  | 878.4408 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1054.129 | 0 | 32009495220 | roseltorg.ru | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-10-12 | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020-12-28
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 880.925
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 880.941
3152 | Строительство ТП-6/0.4 кВ, КЛ-6 кВ от ВЛ-6кВ л. 902 ПС №676 "Уча", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Юдино |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0.4 кВ, КЛ-6 кВ от ВЛ-6кВ л. 902 ПС №676 "Уча", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Юдино | СЭС | ориентировочный расчет | 3557.2936 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3539.25 |  |  |  | 3539.25 | ООО "ФАБИ" | 4247.1 | 0 | 32009495228 | roseltorg.ru | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-10-12 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020-12-28
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3557.292
3153 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0.4 кВ-1178, ПС №148 "Вязовка",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Арбузово |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0.4 кВ-1178, ПС №148 "Вязовка",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Арбузово | СЭС | ориентировочный расчет | 483.2989 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 480.798 |  |  |  | 480.7983 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 576.958 | 0 | 32009495220 | roseltorg.ru | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-10-12 | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020-12-28
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 483.292
3154 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-9525(601574)), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Растуново с Ю8-19-302-9537(999086) |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-9525(601574)), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Растуново с Ю8-19-302-9537(999086) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 559.275 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Техно инжиниринг" | 554.242 |  |  |  | 554.2415 | ООО "Техно инжиниринг" | 665.0898 | 0 | 32009494487 | roseltorg.ru | 2020-09-02 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-28 | 2020-10-12 | 2020-09-28 | 2020-10-12 | 2020-12-14
участник | [12 empty] | ООО "Технолог" | 558.716
3155 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.30 ПС №764 "Загорново", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/т "Загорново" Ю8-20-302-19998(834845) |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.30 ПС №764 "Загорново", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/т "Загорново" Ю8-20-302-19998(834845) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1632.1917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1623.75 |  |  |  | 1623.75 | ООО "ФАБИ" | 1948.5 | 160.4647 | 32009494482 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-23 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-12-17
участник | [12 empty] | ООО "Технолог" | 1630.56
3156 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-3414, ПС №175 "ЦАГИ", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Жуковский, ул. Кооперативная, напротив СНТ "Быковка", уч. 47 Ю8-20-302-19679(863408) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-3414, ПС №175 "ЦАГИ", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Жуковский, ул. Кооперативная, напротив СНТ "Быковка", уч. 47 Ю8-20-302-19679(863408) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 432.5833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 430.375 |  |  |  | 430.375 | ООО "ФАБИ" | 516.45 | 0 | 32009494478 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-23 | 2020-10-09 | 2020-09-23 | 2020-10-09 | 2020-12-18
участник | [12 empty] | ООО "Технолог" | 432.15
3157 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1524, ПС №702 "Гришенки", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, в р-не д. Кулаково Ю8-20-302-20242(871923) |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1524, ПС №702 "Гришенки", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, в р-не д. Кулаково Ю8-20-302-20242(871923) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 460.625 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Элмонт" | 458.322 |  |  |  | 458.3219 | ООО "Элмонт" | 549.9862 | 0 | 32009494470 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-23 | 2020-10-05 | 2020-09-23 | 2020-10-05 | 2020-12-18
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 460.625
3158 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, ПНР, СМР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №1690 от 20.08.2020 Ленинского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 4443.5925 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭлектроГарант" | 4420.486 |  |  |  | 4420.486 | ООО "ЭлектроГарант" | 5304.5832 | 0 | 32009494467 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2021-02-18
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 4443.593
справочный | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-20161(871477)), ПС №755 "Молоково", КЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский район, с/п Молоковское, в р-не с. Остров, уч. 30/2Осх Ю8-20-302 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-20161(871477)), ПС №755 "Молоково", КЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский район, с/п Молоковское, в р-не с. Остров, уч. 30/2Осх Ю8-20-302 | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1248.6517 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-23 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23
справочный | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-20161(871477)), ПС №755 "Молоково", КЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский район, с/п Молоковское, в р-не с. Остров, уч. 30/2Осх Ю8-20-302 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-20161(871477)), ПС №755 "Молоково", КЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский район, с/п Молоковское, в р-не с. Остров, уч. 30/2Осх Ю8-20-302 | ЮЭС | ориентировочный расчет | 956.63 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-23 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23
справочный | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-2040(706356)), ПС №755 "Молоково", КЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Молоковское с/п, Ленинский р-н, Андреевское д Ю8-20-302-20489(872300) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-2040(706356)), ПС №755 "Молоково", КЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Молоковское с/п, Ленинский р-н, Андреевское д Ю8-20-302-20489(872300) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2238.3108 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23
3159 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, ПНР, СМР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №1690 от 20.08.2020 Серпуховского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3224.9442 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭлектроГарант" | 3208.174 |  |  |  | 3208.174 | ООО "ЭлектроГарант" | 3849.8088 | 309.7547 | 32009494462 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-23 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-12-19
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 3224.944
справочный | Строительство СТП-40-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "На Съяново 2 с ТП-335", ПС №702 "Гришенки", 2ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Клейменово д Ю8-20-302-19900(867402) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство СТП-40-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "На Съяново 2 с ТП-335", ПС №702 "Гришенки", 2ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Клейменово д Ю8-20-302-19900(867402) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 888.435 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-23 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КТП-713, ПС №400 "Ока", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Дракино д Ю8-20-302-19480(863816) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КТП-713, ПС №400 "Ока", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Дракино д Ю8-20-302-19480(863816) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2336.5092 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-23 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23
3160 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, ПНР, СМР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №1690 от 20.08.2020 Подольского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3468.9425 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 3449.863 |  |  |  | 3449.8628 | АО "КонтурЭнерго" | 4139.8354 | 336.9633 | 32009494457 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-23 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-12-18
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 3468.942
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-27, ПС №546 "Фетищево", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д. Булатово Ю8-20-302-20359(874791) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-27, ПС №546 "Фетищево", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д. Булатово Ю8-20-302-20359(874791) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1499.7333 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-23 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23
справочный | Строительство ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-20359(874791)), ПС №546 "Фетищево", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, д. Булатово Ю8-20-302-20499(874864) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-20359(874791)), ПС №546 "Фетищево", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, д. Булатово Ю8-20-302-20499(874864) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 584.15 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-23 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-27, ПС №706 "Щапово", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Подольск Ю8-20-302-19959(863299) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-27, ПС №706 "Щапово", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Подольск Ю8-20-302-19959(863299) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1385.0592 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-23 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23
3161 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, ПНР, СМР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 1690 от 20.08.2020 Домодедовского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3081.4625 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 3064.515 |  |  |  | 3064.5149 | АО "КонтурЭнерго" | 3677.4179 | 0 | 32009494453 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2021-02-18
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 3081.463
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-822, ПС №246 "Ляхово", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Юдино д, д.15 Ю8-20-302-20416(874847) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-822, ПС №246 "Ляхово", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Юдино д, д.15 Ю8-20-302-20416(874847) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 546.2483 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23
справочный | Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №28 с заменой на КТПК-400-10/0,4кВ, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Куприяниха д Ю8-20-302-20196(708520) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №28 с заменой на КТПК-400-10/0,4кВ, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Куприяниха д Ю8-20-302-20196(708520) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1990.2167 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23
справочный | Строительство КВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-823, ПС №246 "Ляхово", РЩ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедовский, д. Соломыково, д.14 Ю8-20-302-20211(708513) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-823, ПС №246 "Ляхово", РЩ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедовский, д. Соломыково, д.14 Ю8-20-302-20211(708513) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 544.9975 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-23 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23
3162 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, ПНР, СМР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 1690 от 20.08.2020 Раменского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2477.6592 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 2464.032 |  |  |  | 2464.0319 | АО "КонтурЭнерго" | 2956.8383 | 240.6729 | 32009494442 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-23 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-12-18
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 2477.659
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с БМКТП-2166, ПС №607 "Рыболово", рубильник, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н Ю8-20-302-20400(872361) |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с БМКТП-2166, ПС №607 "Рыболово", рубильник, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н Ю8-20-302-20400(872361) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 564.1533 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-23 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1348, ПС №23 "Кварц", рубильник, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, с. Еганово, д. 20 Ю8-20-302-19569(862969) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1348, ПС №23 "Кварц", рубильник, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, с. Еганово, д. 20 Ю8-20-302-19569(862969) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 977.6158 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-23 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23
справочный | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.45 ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-20-302-19277(858731) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.45 ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-20-302-19277(858731) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 935.89 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-23 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23
3163 | Строительство КЛ-0,4 кВ от проект. РЩ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ РТП-12, ПС №175 "ЦАГИ", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Жуковский г, Пушкина ул, дом № 9 Ю8-19-302-5059(959679) |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство КЛ-0,4 кВ от проект. РЩ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ РТП-12, ПС №175 "ЦАГИ", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Жуковский г, Пушкина ул, дом № 9 Ю8-19-302-5059(959679) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 712.85 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Технолог" | 709.286 |  |  |  | 709.2858 | ООО "Технолог" | 851.1429 | 0 | 32009494437 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-10-09 | 2020-09-21 | 2020-10-09 | 2020-11-11
участник | [12 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 712.85
3164 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-204, ПС №175 "ЦАГИ", в т.ч. ПИР, МО, дом № г.Жуковский, ул.Чапаева, гараж Ю8-19-302-7678(983366) |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-204, ПС №175 "ЦАГИ", в т.ч. ПИР, МО, дом № г.Жуковский, ул.Чапаева, гараж Ю8-19-302-7678(983366) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 656.9667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Технолог" | 653.682 |  |  |  | 653.6822 | ООО "Технолог" | 784.4186 | 0 | 32009494435 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-10-09 | 2020-09-21 | 2020-10-09 | 2020-11-11
участник | [12 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 656.967
3165 | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, Тяжино д Ю8-19-302-756(909514) | J_I-224405 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу:Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, Тяжино д Ю8-19-302-756(909514) | ЮЭС | ССР | 4369.4417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 4345.4101 |  |  |  | 4345.4101 | АО "КонтурЭнерго" | 5214.4921 | 110.9466 | 32009494431 | roseltorg.ru | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-28 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-12-31
3166 | Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ № 176 (замена на КТП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 616 "Сельниково", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, д. Комлево, д. 6-А, к.н. 50:34:0010801:506 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ № 176 (замена на КТП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 616 "Сельниково", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, д. Комлево, д. 6-А, к.н. 50:34:0010801:506 | ВЭС | расчет филиала | 1470.2232 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1463 |  |  |  | 1463 | ООО "ФАБИ" | 1755.6 | 0 | 32009494067 | roseltorg.ru | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-27 | 2020-10-05 | 2020-09-27 | 2020-10-05 | 2021-02-12
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1468
3167 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 45 шт.) от РУ-0,4 кВ ПС № 616 "Сельниково", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, д. Комлево, д. 6-А, к.н. 50:34:0010801:506 |  | 2021 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 45 шт.) от РУ-0,4 кВ ПС № 616 "Сельниково", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, д. Комлево, д. 6-А, к.н. 50:34:0010801:506 | ВЭС | расчет филиала | 1825.4579 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1817 |  |  |  | 1817 | ООО "ФАБИ" | 2180.4 | 0 | 32009494060 | roseltorg.ru | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-27 | 2020-10-05 | 2020-09-27 | 2020-10-05 | 2021-02-12
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1823
3168 | Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ фид. 2 (с заменой вводов - 10 шт.) от ТП-69 ПС № 571 "Клишино", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, д. Клинское, к.н. 50:36:0050302:16 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ фид. 2 (с заменой вводов - 10 шт.) от ТП-69 ПС № 571 "Клишино", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, д. Клинское, к.н. 50:36:0050302:16 | ВЭС | расчет филиала | 1097.8724 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1093 |  |  |  | 1093 | ООО "ФАБИ" | 1311.6 | 0 | 32009494052 | roseltorg.ru | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-27 | 2020-10-05 | 2020-09-27 | 2020-10-05 | 2021-02-18
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1096
3169 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-524 ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, к.н. 50:16:0401032:96 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-524 ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, к.н. 50:16:0401032:96 | ВЭС | расчет филиала | 530.3618 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 527.708 |  |  |  | 527.7083 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 633.25 | 0 | 32009494043 | roseltorg.ru | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-27 | 05.10.2020 | 2020-09-27 | 2020-10-05 | 2021-02-18
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 530
3170 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-466 ПС № 678 "Ларино", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, г. Луховицы,СНТ Майское, уч. 22-А , к.н. 50:35:0040302:821 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-466 ПС № 678 "Ларино", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, г. Луховицы,СНТ Майское, уч. 22-А , к.н. 50:35:0040302:821 | ВЭС | расчет филиала | 572.8587 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 570 |  |  |  | 570 | ООО "ФАБИ" | 684 | 0 | 32009494039 | roseltorg.ru | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-27 | 2020-10-05 | 2020-09-27 | 2020-10-05 | 2021-02-18
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 572
3171 | Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ № 1 (с заменой вводов - 12 шт.) от опоры 6 до опоры 36 ЗТП-146 ПС № 52 "Двойня", в т.ч. ПИР, МО, г/о Егорьевск, д. Ларинская, ул. Майская, д. 23, к.н. 50:30:0020213:131 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ № 1 (с заменой вводов - 12 шт.) от опоры 6 до опоры 36 ЗТП-146 ПС № 52 "Двойня", в т.ч. ПИР, МО, г/о Егорьевск, д. Ларинская, ул. Майская, д. 23, к.н. 50:30:0020213:131 | ВЭС | расчет филиала | 1133.8518 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1129 |  |  |  | 1129 | ООО "ФАБИ" | 1354.8 | 0 | 32009494034 | roseltorg.ru | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-27 | 2020-10-05 | 2020-09-27 | 2020-10-05 | 2021-02-18
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1132
3172 | Реконструкция МТП-40 10/0,4 кВ № 475 (замена т-ра 40 кВА на тр-р 100 кВА) ПС № 52 "Двойня", в т.ч. ПИР, МО, г/о Егорьевск, д. Песье, ш. Касимовское, уч. 45, к.н. 50:30:0020304:685 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция МТП-40 10/0,4 кВ № 475 (замена т-ра 40 кВА на тр-р 100 кВА) ПС № 52 "Двойня", в т.ч. ПИР, МО, г/о Егорьевск, д. Песье, ш. Касимовское, уч. 45, к.н. 50:30:0020304:685 | ВЭС | расчет филиала | 602.6378 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 600 |  |  |  | 600 | ООО "ФАБИ" | 720 | 0 | 32009494030 | roseltorg.ru | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-27 | 2020-10-05 | 2020-09-27 | 2020-10-05 | 2021-02-18
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 602
3173 | Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, КВЛ-6 кВ от оп. КВЛ-6 кВ фид. 106 отп.на-КТП-1282 ПС № 270 "Дулево", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Горское, д. Новая, д. 91, к.н. 50:24:0050602:111 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, КВЛ-6 кВ от оп. КВЛ-6 кВ фид. 106 отп.на-КТП-1282 ПС № 270 "Дулево", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Горское, д. Новая, д. 91, к.н. 50:24:0050602:111 | ВЭС | расчет филиала | 1837.069 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1828 |  |  |  | 1828 | ООО "ФАБИ" | 2193.6 | 0 | 32009494026 | roseltorg.ru | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-27 | 2020-10-05 | 2020-09-27 | 2020-10-05 | 2021-02-17
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1835
3174 | Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ № 524 (замена т-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, к.н. 50:16:0401032:96 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ № 524 (замена т-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, к.н. 50:16:0401032:96 | ВЭС | расчет филиала | 796.1634 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 792.183 |  |  |  | 792.1833 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 950.62 | 0 | 32009494023 | roseltorg.ru | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-27 | 05.10.2020 | 2020-09-27 | 2020-10-05 | 2021-02-18
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 796
3175 | Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ № 466 (замена на КТПП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 678 "Ларино", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, г. Луховицы, СНТ "Майское", уч. 22-А, к.н. 50:35:0040302:821 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ № 466 (замена на КТПП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 678 "Ларино", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, г. Луховицы, СНТ "Майское", уч. 22-А, к.н. 50:35:0040302:821 | ВЭС | расчет филиала | 1470.2232 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1463 |  |  |  | 1463 | ООО "ФАБИ" | 1755.6 | 0 | 32009494008 | roseltorg.ru | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-27 | 2020-10-05 | 2020-09-27 | 2020-10-05 | 2021-02-18
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1468
3176 | Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 12 шт.) от опоры 7 до опоры 15 МТП-150 ПС № 52 "Двойня", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Маловская, д. 18, к.н. 50:03:0050204:0002 |  | 2021 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 12 шт.) от опоры 7 до опоры 15 МТП-150 ПС № 52 "Двойня", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Маловская, д. 18, к.н. 50:03:0050204:0002 | ВЭС | расчет филиала | 510.3464 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 508 |  |  |  | 508 | ООО "ФАБИ" | 609.6 | 0 | 32009494000 | roseltorg.ru | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-27 | 2020-10-05 | 2020-09-27 | 2020-10-05 | 2021-02-19
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 509
3177 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-20-303-12529(832271) от 19.08.2020 КТП-194 "Саматиха" ПС № 733 "Гридино", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, с/п Дмитровское, п. Саматиха, д. 9, кв. 1, к.н. 50:25:0080104:179 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-20-303-12529(832271) от 19.08.2020 КТП-194 "Саматиха" ПС № 733 "Гридино", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, с/п Дмитровское, п. Саматиха, д. 9, кв. 1, к.н. 50:25:0080104:179 | ВЭС | расчет филиала | 459.5336 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 458 |  |  |  | 458 | ООО "ФАБИ" | 549.6 | 0 | 32009493990 | roseltorg.ru | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-27 | 2020-10-05 | 2020-09-27 | 2020-10-05 | 2021-02-19
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 459
3178 | Строительство МТП-250 6/0,4 кВ (с тр-ром 100 кВА), РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 43 ВЛЗ-6 кВ фид. 3 ПС № 477 "Бруски", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Васильево, к.н. 50:30:0020210:1251 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-250 6/0,4 кВ (с тр-ром 100 кВА), РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 43 ВЛЗ-6 кВ фид. 3 ПС № 477 "Бруски", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Васильево, к.н. 50:30:0020210:1251 | ВЭС | расчет филиала | 2032.2425 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2023 |  |  |  | 2023 | ООО "ФАБИ" | 2427.6 | 0 | 32009493987 | roseltorg.ru | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-27 | 2020-10-05 | 2020-09-27 | 2020-10-05 | 2021-02-19
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 2030
3179 | Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ № 2 (с заменой вводов - 15 шт.) от опоры 22 до опоры 14 КТП-162 ПС № 477 "Бруски", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Васильево, к.н. 50:30:0020210:1251 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ № 2 (с заменой вводов - 15 шт.) от опоры 22 до опоры 14 КТП-162 ПС № 477 "Бруски", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Васильево, к.н. 50:30:0020210:1251 | ВЭС | расчет филиала | 746.1152 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 743 |  |  |  | 743 | ООО "ФАБИ" | 891.6 | 0 | 32009493984 | roseltorg.ru | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-27 | 2020-10-05 | 2020-09-27 | 2020-10-05 | 2021-02-19
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 745
3180 | Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 22 ПС № 703 "Туменская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Озерский, к.н. 50:36:0020727:102 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 22 ПС № 703 "Туменская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Озерский, к.н. 50:36:0020727:102 | ВЭС | расчет филиала | 1766.2705 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1758 |  |  |  | 1758 | ООО "ФАБИ" | 2109.6 | 0 | 32009493972 | roseltorg.ru | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-27 | 2020-10-05 | 2020-09-27 | 2020-10-05 | 2021-02-19
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1764
3181 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-194 "Саматиха" ПС № 733 "Гридино", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, с/п Дмитровское, п. Саматиха, д. 15, кв. 1, к.н. 50:25:0080104:182 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-194 "Саматиха" ПС № 733 "Гридино", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, с/п Дмитровское, п. Саматиха, д. 15, кв. 1, к.н. 50:25:0080104:182 | ВЭС | расчет филиала | 572.8587 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 570 |  |  |  | 570 | ООО "ФАБИ" | 684 | 0 | 32009493977 | roseltorg.ru | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-27 | 2020-10-05 | 2020-09-27 | 2020-10-05 | 2020-12-19
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 572
3182 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 10991 с установкой тр-ов 2х1250кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, М.Песчаный пер., д.4А, стр.1 | I_I-206202 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 10991 с установкой тр-ов 2х1250кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, М.Песчаный пер., д.4А, стр.1 | ПАО "РМР" | ССР | 12441.4167 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 12435.2 |  |  |  | 12435.2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 14922.24 |  | 32009491934 | roseltorg.ru | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-11 | 2020-10-12 | 2020-10-11 | 2020-10-12 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 12441.42
3183 | Строительство нов.ТП-10/0,4кВ № 2 с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от нов. ТП2 до ТП1 (строится по 1-му этапу по титулу I-115643), 4КЛ-10кВ от места врезки в 2КЛ-10кВ направ. ТП22013 - ТП20918 до нов. ТП2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новая пл., д.3/4 | H_I-192338 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нов.ТП-10/0,4кВ № 2 с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от нов. ТП2 до ТП1 (строится по 1-му этапу по титулу I-115643), 4КЛ-10кВ от места врезки в 2КЛ-10кВ направ. ТП22013 - ТП20918 до нов. ТП2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новая пл., д.3/4 | ПАО "РМР" | ССР | 29096.3083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 29067.21 |  | 1 | 29067.21 | 29067.2083 | ООО "СМК" | 34880.65 | 0 | 32009491983 | roseltorg.ru | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-04 | 2020-10-12 | 2020-10-04 | 2020-10-12 | 2020-10-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 29096.31 |  |  | 29096.31
3184 | Строительство КЛ-10 кВ от яч. №3 1-й с.ш. РУ-10кВ ПС №764 "Загорново", СП-10кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, г. Раменское, 5 км автодороги ММК - Раменское, уч.№ 1 ИА-18-302-603(144392) | J_I-225496 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от яч. №3 1-й с.ш. РУ-10кВ ПС №764 "Загорново", СП-10кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, г. Раменское, 5 км автодороги ММК - Раменское, уч.№ 1 ИА-18-302-603(144392) | ПАО "РМР" | ССР | 8213.2167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 8172.15 |  |  |  | 8172.15 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 9806.58 | 0 | 32009514539 | roseltorg.ru | 2020-09-10 | 2020-09-22 | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-14 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020-12-27
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 8213.22
3185 | Строительство МТП-10(6)/0,4кВ, КЛ-10 кВ от ТП-10(6)кВ -801 (ЗЭС), установка ячейки, ПС №836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, СНТ "Рябинушка" |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-10(6)/0,4кВ, КЛ-10 кВ от ТП-10(6)кВ -801 (ЗЭС), установка ячейки, ПС №836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, СНТ "Рябинушка" | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 12247.1204 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 12185.88 |  |  |  | 12185.8833 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 14623.06 | 0 | 32009514544 | roseltorg.ru | 2020-09-10 | 2020-09-22 | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-14 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2021-07-16
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 12210.38
3186 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-10 кВ №37 с установкой дополнительной ячейки, строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-37 ПС-220 кВ №25 "Встреча", АПС-10 кВ (2,7 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Тимонино, СНП «Ковчег», 50:26:0180602:759 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция РУ-10 кВ РП-10 кВ №37 с установкой дополнительной ячейки, строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-37 ПС-220 кВ №25 "Встреча", АПС-10 кВ (2,7 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Тимонино, СНП «Ковчег», 50:26:0180602:759 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 18116.2922 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 17753.97 |  |  |  | 17753.9667 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 21304.76 | 0 | 32009514549 | roseltorg.ru | 2020-09-10 | 2020-09-22 | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-14 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2021-02-19
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 17772.08
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 17766.65
3187 | Строительство 2-х КЛ-0,4кВ от сущ. сборок НН РУ-0,4кВ БКТП-6/0,4кВ №1942 Т1,Т2 до вновь сооружаемого ВРУ-0,4кВ ЗПП-35 кВ, Счетчики, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Рязановское, с.Остафьево : 77:20:0000000:243. |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство 2-х КЛ-0,4кВ от сущ. сборок НН РУ-0,4кВ БКТП-6/0,4кВ №1942 Т1,Т2 до вновь сооружаемого ВРУ-0,4кВ ЗПП-35 кВ, Счетчики, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Рязановское, с.Остафьево : 77:20:0000000:243. | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 10487.6762 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 10435.24 |  |  |  | 10435.2417 | ООО "СМК" | 12522.29 | 0 | 32009514553 | roseltorg.ru | 2020-09-10 | 2020-09-22 | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-14 | 2020-10-12 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2021-02-06
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 10477.19
3188 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 15224 до ТП-10/0,4кВ № 11401 с заходом в новую ТП-10/0,4кВ, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Иерусалимская, д.4, стр.1 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 15224 до ТП-10/0,4кВ № 11401 с заходом в новую ТП-10/0,4кВ, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Иерусалимская, д.4, стр.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 14964.2167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 14956.73 |  |  |  | 14956.7333 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 17948.08 |  | 32009514560 | roseltorg.ru | 2020-09-10 | 2020-09-22 | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-14 | 2020-10-12 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 14964.22
3189 | Общий | Общий | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование: по двум титулам: МКС- филиала ПАО «Россети Московский регион» по адресу: г.Москва, ул.Новокузнецкая, д.29, стр.2 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6525.5983 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6522.34 |  |  |  | 6522.3333 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 7826.8 | 838.5857 | 32009514565 | roseltorg.ru | 2020-09-10 | 2020-09-22 | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-09-27 | 25.09.2020 | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020-10-25
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 6525.6
справочный | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 15229 с установкой новых СП-0,4кВ в количестве 2 шт., 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15229 до новых СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новокузнецкая, д.29, стр.2 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 15229 с установкой новых СП-0,4кВ в количестве 2 шт., 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15229 до новых СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новокузнецкая, д.29, стр.2 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 143.2667 | [15 empty] | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-09-27 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27
справочный | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15229 (от нового СП-0,4кВ) до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка нового ВРЩ-0,4кВ, счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новокузнецкая, д.29, стр.2 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15229 (от нового СП-0,4кВ) до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка нового ВРЩ-0,4кВ, счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новокузнецкая, д.29, стр.2 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6382.3317 | [15 empty] | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-09-27 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27
3190 | Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ опоры ВЛЗ-6 кВ ТП-159-КТП-157 ПС № 83 "Райки", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, с/о Анискинский, с. Анискино, к.н. 50:14:0040328:1132 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ опоры ВЛЗ-6 кВ ТП-159-КТП-157 ПС № 83 "Райки", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, с/о Анискинский, с. Анискино, к.н. 50:14:0040328:1132 | ВЭС | расчет филиала | 1515.8727 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 1508 |  |  |  | 1508 | ООО "Меридиан Энерго" | 1809.6 | 1809.6 | 32009514027 | roseltorg.ru | 2020-09-10 | 2020-09-22 | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-30 | 2020-09-20 | 2020-09-30 | 2020-09-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1515
3191 | Общий | Общий | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС Воскресенский, Егорьевский, Зарайский, Озерский р-ны (6 титулов) | ВЭС | расчет филиала | 706.2975 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 703 |  |  |  | 703 | ООО "ФАБИ" | 843.6 | 0 | 32009514021 | roseltorg.ru | 2020-09-10 | 2020-09-22 | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 | 12.10.2020 | 2020-10-02 | 2020-10-16 | 2020-12-24
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 705
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ фид. 1 ТП-812 ПС № 262 "Цюрупа", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/о Ашитковский, д. Губино, ул. Центральная, уч. 81-В, к.н. 50:29:0010406:725 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ фид. 1 ТП-812 ПС № 262 "Цюрупа", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/о Ашитковский, д. Губино, ул. Центральная, уч. 81-В, к.н. 50:29:0010406:725 | ВЭС | расчет филиала | 105.8814 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 3 ВЛИ-0,4 кВ ТП-976 ПС № 590 "Федино", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Фединское, к.н. 50:29:0050210:1030 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 3 ВЛИ-0,4 кВ ТП-976 ПС № 590 "Федино", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Фединское, к.н. 50:29:0050210:1030 | ВЭС | расчет филиала | 200.9232 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ фид .2 ТП-38 ПС № 73 "Озеры", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, д. Жиливо, ул. Полевая, к.н. 50:36:0030406:529 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ фид .2 ТП-38 ПС № 73 "Озеры", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, д. Жиливо, ул. Полевая, к.н. 50:36:0030406:529 | ВЭС | расчет филиала | 66.0214 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 2 ВЛИ-0,4 кВ № 1 МТП-387 ПС № 52 "Двойня", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, с/о Двоенский, СДТ «Щукино», к.н. 50:30:0050209:1546 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 2 ВЛИ-0,4 кВ № 1 МТП-387 ПС № 52 "Двойня", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, с/о Двоенский, СДТ «Щукино», к.н. 50:30:0050209:1546 | ВЭС | расчет филиала | 105.8814 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 14 фид. «Деревня» ТП-129 ПС № 16 "Дятлово", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, д. Потлово, к.н. 50:38:0060227:482 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 14 фид. «Деревня» ТП-129 ПС № 16 "Дятлово", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, д. Потлово, к.н. 50:38:0060227:482 | ВЭС | расчет филиала | 89.9737 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 27 фид. «Быт 2» ТП-258 ПС № 456 "Маслово", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, д. Ерново, уч. 57, к.н. 50:38:0020130:879 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 27 фид. «Быт 2» ТП-258 ПС № 456 "Маслово", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, д. Ерново, уч. 57, к.н. 50:38:0020130:879 | ВЭС | расчет филиала | 137.6163 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02
3192 | Общий | Общий | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС Коломенский р-н (7 титулов) | ВЭС | расчет филиала | 4621.3758 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 4599 |  |  |  | 4599 | ООО "ФАБИ" | 5518.8 | 0 | 32009514016 | roseltorg.ru | 2020-09-10 | 2020-09-22 | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 | 12.10.2020 | 2020-10-02 | 2020-10-12 | 2021-02-20
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 4616
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 39 ВЛИ-0,4 кВ ТП-38 ПС № 736 "Бакунино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Никульский, с. Никульское, к.н. 50:34:0050303:139 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 39 ВЛИ-0,4 кВ ТП-38 ПС № 736 "Бакунино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Никульский, с. Никульское, к.н. 50:34:0050303:139 | ВЭС | расчет филиала | 57.9991 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. № В8-20-302-10815(831130) от 07.07.2020 ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Непецино, к.н. 50:34:0050103:2436 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. № В8-20-302-10815(831130) от 07.07.2020 ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Непецино, к.н. 50:34:0050103:2436 | ВЭС | расчет филиала | 200.9232 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ от оп. 53 ВЛИ-0,4 кВ ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Федосьинский, д. Подберезники, к.н. 50:34:0050503:471 |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ от оп. 53 ВЛИ-0,4 кВ ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Федосьинский, д. Подберезники, к.н. 50:34:0050503:471 | ВЭС | расчет филиала | 360.3742 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02
справочный | Строительство КТП-250 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 293/15 фид. 27 ПС № 74 "Непецино", ВЛИ-0,38 кВ (по существ. опорам 2-11), в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Федосьинский, д. Подберезники, к.н. 50:34:0050503:471 |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство КТП-250 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 293/15 фид. 27 ПС № 74 "Непецино", ВЛИ-0,38 кВ (по существ. опорам 2-11), в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Федосьинский, д. Подберезники, к.н. 50:34:0050503:471 | ВЭС | расчет филиала | 2032.367 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. В8-20-302-10815(831130) от 07.07.2020 ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Непецино, к.н. 50:34:0050103:2441 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. В8-20-302-10815(831130) от 07.07.2020 ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Непецино, к.н. 50:34:0050103:2441 | ВЭС | расчет филиала | 66.0214 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 5 ВЛИ-0,4 кВ ТП-631 ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Непецино, к.н. 50:34:0050103:2442 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 5 ВЛИ-0,4 кВ ТП-631 ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Непецино, к.н. 50:34:0050103:2442 | ВЭС | расчет филиала | 153.4579 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 40 шт.) по существующим опорам 3,2-19;33-35 ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Федосьинский, д. Подберезники, к.н. 50:34:0050503:471 |  | 2021 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 40 шт.) по существующим опорам 3,2-19;33-35 ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Федосьинский, д. Подберезники, к.н. 50:34:0050503:471 | ВЭС | расчет филиала | 1750.2331 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02
3193 | Общий | Общий | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС Луховицкий р-н (3 титула) | ВЭС | расчет филиала | 1248.4319 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1243 |  |  |  | 1243 | ООО "ФАБИ" | 1491.6 | 0 | 32009514011 | roseltorg.ru | 2020-09-10 | 2020-09-22 | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 | 12.10.2020 | 2020-10-02 | 2020-10-12 | 2020-12-24
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1247
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (совместным подвесом по существующим опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-405 ПС № 694 "Дединово", в т.ч. ПИР, МО, г/о Луховицы, с. Дединово, ул. Шашина, стр. 5-А, к.н. 50:35:0010108:139 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (совместным подвесом по существующим опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-405 ПС № 694 "Дединово", в т.ч. ПИР, МО, г/о Луховицы, с. Дединово, ул. Шашина, стр. 5-А, к.н. 50:35:0010108:139 | ВЭС | расчет филиала | 214.1234 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от фид. 2 ТП-248 ПС № 360 "Белоомут", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, п. Белоомут, ул. Таганка, д. 27, к.н. 50:35:0010507:447 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от фид. 2 ТП-248 ПС № 360 "Белоомут", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, п. Белоомут, ул. Таганка, д. 27, к.н. 50:35:0010507:447 | ВЭС | расчет филиала | 657.8525 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-90 ПС № 611 "Городна", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, д. Круглово, к.н. 50:35:0040401:1124 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-90 ПС № 611 "Городна", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, д. Круглово, к.н. 50:35:0040401:1124 | ВЭС | расчет филиала | 376.456 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-09-30
3194 | Общий | Общий | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС Ногинский р-н (8 титулов) | ВЭС | расчет филиала | 2180.3607 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2167.275 |  |  |  | 2167.2786 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2600.7343 | 0 | 32009513955 | roseltorg.ru | 2020-09-10 | 2020-09-22 | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 | 12.10.2020 | 2020-10-02 | 2020-10-12 | 2021-02-24
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2179
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 26/6 ВЛИ-0,4 кВ ТП-81 ПС № 225 "Голубино", в т.ч. ПИР, МО, г/о Черноголовка, с. Макарово, к.н. 50:16:0101004:1000 |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 26/6 ВЛИ-0,4 кВ ТП-81 ПС № 225 "Голубино", в т.ч. ПИР, МО, г/о Черноголовка, с. Макарово, к.н. 50:16:0101004:1000 | ВЭС | расчет филиала | 247.0491 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-302-10811(831576) от 09.07.2020 ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д.Ботово, СТ "Лесная поляна", уч.166, к.н. 50:16:0202005:431 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-302-10811(831576) от 09.07.2020 ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д.Ботово, СТ "Лесная поляна", уч.166, к.н. 50:16:0202005:431 | ВЭС | расчет филиала | 200.9232 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 18 ВЛИ-0,4 кВ ТП-882 ПС № 226 "Горелово", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Ямкинское, к.н. 50:16:0102015:643 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 18 ВЛИ-0,4 кВ ТП-882 ПС № 226 "Горелово", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Ямкинское, к.н. 50:16:0102015:643 | ВЭС | расчет филиала | 105.8814 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. №В8-20-302-13392(873880) от 18.08.2020 ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, к.н. 50:16:0401032:83 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. №В8-20-302-13392(873880) от 18.08.2020 ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, к.н. 50:16:0401032:83 | ВЭС | расчет филиала | 89.9737 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-302-13392(873880) от 18.08.2020 ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, к.н. 50:16:0401032:80 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-302-13392(873880) от 18.08.2020 ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, к.н. 50:16:0401032:80 | ВЭС | расчет филиала | 89.9737 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 1 ВЛИ-0,4 кВ ТП-652 ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с. Стромынь, ул. Заречная, д. 31-А, к.н. 50:16:0202009:337 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 1 ВЛИ-0,4 кВ ТП-652 ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с. Стромынь, ул. Заречная, д. 31-А, к.н. 50:16:0202009:337 | ВЭС | расчет филиала | 64.8121 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-700 ПС № 120 "Храпуново", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Ивашево, с/п Аксено-Бутырское, к.н. 50:16:0502045:345 |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-700 ПС № 120 "Храпуново", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Ивашево, с/п Аксено-Бутырское, к.н. 50:16:0502045:345 | ВЭС | расчет филиала | 813.6745 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02
справочный | Реконструкция ТП-25 6/0,4 кВ № 700 (замена т-ра 25 кВА на тр-р 100 кВА) ПС № 120 "Храпуново", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Ивашево, с/п Аксено-Бутырское, к.н. 50:16:0502045:345 |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-25 6/0,4 кВ № 700 (замена т-ра 25 кВА на тр-р 100 кВА) ПС № 120 "Храпуново", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Ивашево, с/п Аксено-Бутырское, к.н. 50:16:0502045:345 | ВЭС | расчет филиала | 568.0732 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02
3195 | Общий | Общий | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС Павлово-Посадский р-н (4 титула) | ВЭС | расчет филиала | 760.5925 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 756 |  |  |  | 756 | ООО "Меридиан Энерго" | 907.2 | 0 | 32009513943 | roseltorg.ru | 2020-09-10 | 2020-09-22 | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 | 12.10.2020 | 2020-10-02 | 2020-10-12 | 2021-02-24
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 760
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 1 ВЛИ-0,4 кВ ТП-23 ПС № 626 "Экситон-аб.", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Заозерье, д. 42, к.н. 50:17:0020104:83 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 1 ВЛИ-0,4 кВ ТП-23 ПС № 626 "Экситон-аб.", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Заозерье, д. 42, к.н. 50:17:0020104:83 | ВЭС | расчет филиала | 169.2879 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-302-6383(755496) от 28.02.2020 ПС № 626 "Экситон-аб.", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Назарьево, к.н. 50:17:0021807:663 |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-302-6383(755496) от 28.02.2020 ПС № 626 "Экситон-аб.", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Назарьево, к.н. 50:17:0021807:663 | ВЭС | расчет филиала | 332.0429 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог.№ В8-20-302-10579(827390) от 15.07.2020 ПС № 602 "Боровое", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, с/п Кузнецовское, д. Кузнецы, к.н. 50:17:0020120:658 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог.№ В8-20-302-10579(827390) от 15.07.2020 ПС № 602 "Боровое", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, с/п Кузнецовское, д. Кузнецы, к.н. 50:17:0020120:658 | ВЭС | расчет филиала | 169.2879 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 47/26 ВЛИ-0,4 КТП-380 ПС № 626 "Экситон-аб.", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Назарьево, к.н. 50:17:0021807:626 |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 47/26 ВЛИ-0,4 КТП-380 ПС № 626 "Экситон-аб.", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Назарьево, к.н. 50:17:0021807:626 | ВЭС | расчет филиала | 89.9737 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02
3196 | Общий | Общий | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС Щелковский р-н, г. Балашиха (5 титулов) | ВЭС | расчет филиала | 3696.9962 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 3678 |  |  |  | 3678 | ООО "Меридиан Энерго" | 4413.6 | 0 | 32009514003 | roseltorg.ru | 2020-09-10 | 2020-09-22 | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 | 12.10.2020 | 2020-10-02 | 2020-10-12 | 2021-02-20
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3694
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-302-12408(860899) от 06.08.2020 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Костюнино, к.н. 50:14:0030210:635 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-302-12408(860899) от 06.08.2020 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Костюнино, к.н. 50:14:0030210:635 | ВЭС | расчет филиала | 153.4579 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, к.н. 50:14:0030206:933 |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, к.н. 50:14:0030206:933 | ВЭС | расчет филиала | 402.8711 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02
справочный | Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-19-302-2957(954320) от 13.05.2019 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, к.н. 50:14:0030206:933 |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-19-302-2957(954320) от 13.05.2019 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, к.н. 50:14:0030206:933 | ВЭС | расчет филиала | 1496.1708 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02
справочный | Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры КВЛ-6 кВ направл. ТП-255-ТП-158 ПС № 742 "Орбита", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Никифорово, к.н. 50:14:0040313:740 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры КВЛ-6 кВ направл. ТП-255-ТП-158 ПС № 742 "Орбита", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Никифорово, к.н. 50:14:0040313:740 | ВЭС | расчет филиала | 1544.6377 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (совместным подвесом по существующим опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-4522 ПС № 681 "Алмазово", в т.ч. ПИР, МО, г/о Балашиха, г. Балашиха, ул. Пехорская, уч. 9-Б , к.н. 50:15:0040401:606 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (совместным подвесом по существующим опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-4522 ПС № 681 "Алмазово", в т.ч. ПИР, МО, г/о Балашиха, г. Балашиха, ул. Пехорская, уч. 9-Б , к.н. 50:15:0040401:606 | ВЭС | расчет филиала | 99.8587 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02
3197 | Реконструкция СТП-6/0.4 кВ - 780 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВА, автомата и трансфорторов тока), ПС №442 "Юркино I", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, г. Талдом, ул Вокзальная, д.53 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция СТП-6/0.4 кВ - 780 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВА, автомата и трансфорторов тока), ПС №442 "Юркино I", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, г. Талдом, ул Вокзальная, д.53 | СЭС | ориентировочный расчет | 915.805 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 913.304 |  |  |  | 913.3 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1095.97 | 1095.97 | 32009514225 | roseltorg.ru | 2020-09-10 | 2020-09-22 | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  |  |  |  | 2020-09-17 | 2020-09-30 | 2020-09-17 | 2020-09-30 | 2020-09-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 915.805
3198 | Реконструкция КТП-10/0,4кВ - 3363 (замена КТП и трансформатора мощностью 160 кВА на КТП и трансформатор мощностью 250 кВА), ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, Дмитровское. Истринское лес-во, кв. 92, выдел 2,3 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ - 3363 (замена КТП и трансформатора мощностью 160 кВА на КТП и трансформатор мощностью 250 кВА), ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, Дмитровское. Истринское лес-во, кв. 92, выдел 2,3 | СЭС | ориентировочный расчет | 1388.962 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1382.017 |  |  |  | 1382.02 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1658.42 | 1658.42 | 32009514231 | roseltorg.ru | 2020-09-10 | 2020-09-22 | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  |  |  |  | 2020-09-25 | 2020-09-29 | 2020-09-25 | 2020-09-29 | 2020-09-30
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1387.572
3199 | Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. Дубинино ПС №116 "Солнечногорск",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, 61 км Ленинградского ш., д.4 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. Дубинино ПС №116 "Солнечногорск",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, 61 км Ленинградского ш., д.4 | СЭС | ориентировочный расчет | 903.917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 899.397 |  |  |  | 899.4 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1079.28 | 1079.28 | 32009514244 | roseltorg.ru | 2020-09-10 | 2020-09-22 | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  |  |  |  | 2020-09-25 | 2020-09-29 | 2020-09-25 | 2020-09-29 | 2020-09-30
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 902.109
3200 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, уст.2-х сборок н/н, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до вр.в КЛ-10кВ направлением ТП № 18316 - РТП № 16142, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Теплый Стан, д.13, корп.2 | K_I-237231 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, уст.2-х сборок н/н, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до вр.в КЛ-10кВ направлением ТП № 18316 - РТП № 16142, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Теплый Стан, д.13, корп.2 | ПАО "РМР" | ССР | 1009.7709 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 1009.7709 |  |  |  | 1009.7709 | ООО "СМК" | 1211.7251 |  | неэлектронная | неэлектронная | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | п. 5.8.1.4 | ЦКК | 44104 |  | 2020-10-06 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2021-04-06 |  | Выписка 012 от 30.09.20 (86): ЕП

## 3 Квартал_ГКПЗ (2020)
Приложение № 19
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Отчет за 3 квартал 2020 года
об исполнении инвестиционной программы
ПАО "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
ПАО "Россети Московский регион" (РМР)
период реализации инвестиционной программы
на период 2020г
Раздел 10. Отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Фактический объем оплаты, тыс. руб. с НДС | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
[9 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[22 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
1 | Создание автоматизированной системы поддержки принятия управленческих решений (IT-014) (1 шт.(прочие)) | J_I-223475 | 2023 | Работы | Выполнение работ по созданию автоматизированной информационной системы поддержки принятия управленческих решений ПАО «МОЭСК» | ПАО "МОЭСК" | Технико-коммерческое предложение | 43241.409 | ОК | ОК | 2 | 2 | КУ: АО "Управление ВОЛС-ВЛ" | 43241.41 |  | 1 | 43162.23 | 43162.22 | КУ: АО "Управление ВОЛС-ВЛ" | 49394.67 |  | 2428297 | b2b-moesk.ru | 2020-07-29 | 2020-08-07 | 2020-08-27 | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-13 | 15.10.2020 | 2020-10-13 | 2020-10-15 | 2021-04-12
участник | [12 empty] | ООО "ПАРМАЛОГИКА" | 43241.41 |  |  | 43241.41
2 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от места врезки КЛ-10кВ напр. РТП -10/0,4кВ № 15169 - ТП-10/0,4кВ № 15828 до новой ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новаторов, влад.3, стр.1-3 | I_I-212809 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от места врезки КЛ-10кВ напр. РТП -10/0,4кВ № 15169 - ТП-10/0,4кВ № 15828 до новой ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новаторов, влад.3, стр.1-3 | ПАО "РМР" | ССР | 14572.2 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 14564.91 |  |  |  | 14564.9139 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 17477.8967 | 628.1696 | 32009406309 | roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-07 | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 14572.2
3 | Строительство БКТП-20/0,4кВ с тран-м 1600 кВА, КЛ-20 кВ от яч.РУ-20 кВ СП-20 кВ №71014 до РУ-20 кВ нов. ТП-20/0,4 кВ., ГНБ, в т.ч ПИР, г. Москва, ТиНАО, г. Щербинка, СНТ «Наука» |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство БКТП-20/0,4кВ с тран-м 1600 кВА, КЛ-20 кВ от яч.РУ-20 кВ СП-20 кВ №71014 до РУ-20 кВ нов. ТП-20/0,4 кВ., ГНБ, в т.ч ПИР, г. Москва, ТиНАО, г. Щербинка, СНТ «Наука» | ПАО "РМР" | ССР | 17606.0981 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 17518.07 |  |  |  | 17518.0676 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 21021.6811 | 4578.98 | 32009388295 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-07 | 2020-08-17 | 2020-08-19 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-08 | 2020-09-06 | 2020-09-08 | 2020-12-18
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 17606.1
4 | Строительство БКТП-20/0,4 кВ с тран-м 630 кВА, КЛ-20 кВ от РУ-20 кВ СП-20 кВ № 71014 до РУ-20 кВ БКТП-20/0,4 кВ № нов., ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Воскресенское, НСТ "Большевичка" |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство БКТП-20/0,4 кВ с тран-м 630 кВА, КЛ-20 кВ от РУ-20 кВ СП-20 кВ № 71014 до РУ-20 кВ БКТП-20/0,4 кВ № нов., ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Воскресенское, НСТ "Большевичка" | ПАО "РМР" | ССР | 11367.5076 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 11310.67 |  |  |  | 11310.67 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 13572.804 | 13572.804 | 32009388284 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-07 | 2020-08-17 | 2020-08-19 |  |  |  |  | 2020-09-02 | 2020-09-08 | 2020-09-02 | 2020-09-08 | 2020-09-30
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 11367.5
5 | Строительство 2СП-10 кВ, 2КЛ-10кВ от вновь сооружаемых яч. на 2-й и 3-й с.ш. РУ-10кВ РТП-10/04кВ №81 до РУ-10кВ вновь сооружаемых 2СП-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, Отрадное | J_I-227505 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство 2СП-10 кВ, 2КЛ-10кВ от вновь сооружаемых яч. на 2-й и 3-й с.ш. РУ-10кВ РТП-10/04кВ №81 до РУ-10кВ вновь сооружаемых 2СП-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, Отрадное | ПАО "РМР" | ССР | 8113.2563 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Энком" | 8072.69 |  |  |  | 8072.6897 | ООО "Энком" | 9687.2277 | 1519.5651 | 32009390840 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-10 | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 14.09.2020 | 2020-09-06 | 2020-09-14 | 2020-12-25
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 8113.26
6 | Реконструкция ПС 110 кВ №414 Кудиново | E_I-117060 | 2026 | МТРиО | Поставка оборудования телемеханики с ПО по титулу: Реконструкция ПС 110 кВ №414 Кудиново (ЗНТ 062-0012431) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 33829.2449 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | ООО "И-ТРЕЙД" | 33660.1 |  | 1 | 33530.19 | 33530.1943 | ООО "И-Трейд" | 40236.2332 | 40236.2332 | 1462648 | b2b-moesk.ru | 2020-02-14 | 2020-03-03 | 2020-03-20 | 2020-07-13 |  |  |  |  | 2020-04-25 | 2020-07-31 | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020-10-31
участник | [12 empty] | ООО "ИСС" | 33829.24 |  |  | 33594.16
участник | [12 empty] | ООО "Техноград" | 33829.227 | ООО "Техноград"
7 | Общий | Общий | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС Можайского р-на (9 объектов (АПС 2-й этап)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 7043.318 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Инженерное бюро" | 6916.54 |  | 1 | 6916.54 | 6916.5383 | ООО "Инженерное бюро" | 8299.8459 | 1229.6068 | 32009389227 32008996695 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-07 | 2020-08-17 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 14.09.2020 | 2020-09-06 | 2020-09-14 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 6924.99 |  |  | 6924.99
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 6930.62 |  |  | 6930.62
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 11 ПС 35 кВ №428 "Глядковская"" с заменой РЛН-10 кВ №133 на АПС-10 кВ, МО, Можайский р-н, д. Никитино (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222765 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 11 ПС 35 кВ №428 "Глядковская"" с заменой РЛН-10 кВ №133 на АПС-10 кВ, МО, Можайский р-н, д. Никитино (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 786.9537 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-14 | 2020-09-06 | 2020-09-14
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 3 РП-10 кВ №7, ПС 110 кВ №704 "Макарово"" с заменой РЛН-10 кВ №375 на АПС-10 кВ, МО, Можайский р-н, д. Шаликово (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222766 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 3 РП-10 кВ №7, ПС 110 кВ №704 "Макарово"" с заменой РЛН-10 кВ №375 на АПС-10 кВ, МО, Можайский р-н, д. Шаликово (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 792.3356 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-14 | 2020-09-06 | 2020-09-14
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 8 РП-10 кВ №46, ПС 35 кВ №724 "Збышки"" с заменой РЛН-10 кВ №432 на АПС-10 кВ, МО, Можайский р-н, д. Красновидово (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222767 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 8 РП-10 кВ №46, ПС 35 кВ №724 "Збышки"" с заменой РЛН-10 кВ №432 на АПС-10 кВ, МО, Можайский р-н, д. Красновидово (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 799.8379 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-14 | 2020-09-06 | 2020-09-14
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 8 ПС 110 кВ №355 "Можайск"" с заменой РЛН-10 кВ №84 на АПС-10 кВ, МО, Можайский р-н, д. Моденово (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222768 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 8 ПС 110 кВ №355 "Можайск"" с заменой РЛН-10 кВ №84 на АПС-10 кВ, МО, Можайский р-н, д. Моденово (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 691.5157 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-14 | 2020-09-06 | 2020-09-14
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 3 ПС 35 кВ №76"Цезарево"" с заменой РЛН-10 кВ №62 на АПС-10 кВ, МО, Можайский р-н, д. Преснецово (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222769 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 3 ПС 35 кВ №76"Цезарево"" с заменой РЛН-10 кВ №62 на АПС-10 кВ, МО, Можайский р-н, д. Преснецово (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 800.8644 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-14 | 2020-09-06 | 2020-09-14
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 2 ПС 35 кВ №76 «Цезарево» с заменой РЛН-10 кВ №319 на АПС-10 кВ, МО, Можайский р-н, д. Купрово (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222770 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 2 ПС 35 кВ №76 «Цезарево» с заменой РЛН-10 кВ №319 на АПС-10 кВ, МО, Можайский р-н, д. Купрово (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 792.0226 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-14 | 2020-09-06 | 2020-09-14
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 2 ПС 35 кВ №725 «Киселево» с заменой РЛН-10 кВ №492 на АПС-10 кВ, МО, Можайский р-н, в близи д. Слащево (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222771 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 2 ПС 35 кВ №725 «Киселево» с заменой РЛН-10 кВ №492 на АПС-10 кВ, МО, Можайский р-н, в близи д. Слащево (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 798.2106 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-14 | 2020-09-06 | 2020-09-14
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 7 ПС-700 «Дровнино» с заменой РЛН-10 кВ №802 на АПС-10 кВ, МО, Можайский р-н, д. Калужское (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222772 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 7 ПС-700 «Дровнино» с заменой РЛН-10 кВ №802 на АПС-10 кВ, МО, Можайский р-н, д. Калужское (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 793.3719 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-14 | 2020-09-06 | 2020-09-14
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 2 РП-10 кВ №33, ПС 110 кВ №704 "Макарово"" с заменой РЛН-10 кВ №104 на АПС-10 кВ, МО, Можайский р-н, д. Лысково (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222799 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 2 РП-10 кВ №33, ПС 110 кВ №704 "Макарово"" с заменой РЛН-10 кВ №104 на АПС-10 кВ, МО, Можайский р-н, д. Лысково (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 788.2057 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-14 | 2020-09-06 | 2020-09-14
8 | Общий | Общий | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС Лотшинского р-на (6 объектов (АПС 2-й этап)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 4610.5805 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 4526.67 |  | 1 | 4526.67 | 4526.668 | ООО "Инженерное бюро" | 5432.0015 | 804.741 | 32009389228 32008996700 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-07 | 2020-08-17 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 14.09.2020 | 2020-09-06 | 2020-09-14 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 4532.66 |  |  | 4532.66
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 4534.51 |  |  | 4534.51
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 11 ПС 110 кВ №409 «Лотошино» с заменой КРН-10 кВ №201 на АПС-10 кВ, МО, Лотошинский р-н, в районе д. Кульпино (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222773 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 11 ПС 110 кВ №409 «Лотошино» с заменой КРН-10 кВ №201 на АПС-10 кВ, МО, Лотошинский р-н, в районе д. Кульпино (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 753.5734 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-14 | 2020-09-06 | 2020-09-14
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 4 ПС 35 кВ №324 «Ошейкино» с заменой КРН-10 кВ №211 на АПС-10 кВ, МО, Лотошинский р-н, в районе д. Грибаново (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222774 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 4 ПС 35 кВ №324 «Ошейкино» с заменой КРН-10 кВ №211 на АПС-10 кВ, МО, Лотошинский р-н, в районе д. Грибаново (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 753.5734 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-14 | 2020-09-06 | 2020-09-14
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 11 ПС 110 кВ №409 «Лотошино» с заменой КРН-10 кВ №212 на АПС-10 кВ, МО, Лотошинский р-н, в районе д. Мастищево (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222775 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 11 ПС 110 кВ №409 «Лотошино» с заменой КРН-10 кВ №212 на АПС-10 кВ, МО, Лотошинский р-н, в районе д. Мастищево (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 810.232 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-14 | 2020-09-06 | 2020-09-14
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 3 ПС 35 кВ №619 «Введенское» с заменой КРН-10 кВ №213 на АПС-10 кВ, МО, Лотошинский р-н, в районе д. Вяхерево (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222776 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 3 ПС 35 кВ №619 «Введенское» с заменой КРН-10 кВ №213 на АПС-10 кВ, МО, Лотошинский р-н, в районе д. Вяхерево (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 774.651 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-14 | 2020-09-06 | 2020-09-14
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 8 ПС 110 кВ №409 «Лотошино» с заменой КРН-10 кВ №222 на АПС-10 кВ, МО, Лотошинский р-н, в районе п. Лотошино (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222777 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 8 ПС 110 кВ №409 «Лотошино» с заменой КРН-10 кВ №222 на АПС-10 кВ, МО, Лотошинский р-н, в районе п. Лотошино (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 810.232 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-14 | 2020-09-06 | 2020-09-14
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 18 ПС 110 кВ №409 «Лотошино» с заменой КРН-10 кВ №228 на АПС-10 кВ, МО, Лотошинский р-н, в районе д. Ошенево (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222778 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 18 ПС 110 кВ №409 «Лотошино» с заменой КРН-10 кВ №228 на АПС-10 кВ, МО, Лотошинский р-н, в районе д. Ошенево (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 708.3188 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-14 | 2020-09-06 | 2020-09-14
9 | Общий | Общий | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС Одинцовского р-на (10 объектов (АПС 2-й этап)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 7570.6065 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 7432.06 |  | 1 | 7432.06 | 7432.0644 | ООО "Инженерное бюро" | 8918.4773 | 1321.2559 | 32009389229 32008996703 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-07 | 2020-08-17 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 14.09.2020 | 2020-09-06 | 2020-09-14 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 7443.42 |  |  | 7443.42
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 7442.66 |  |  | 7442.66
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 34 РП-6 кВ №3 (оп. 33) с установкой АПС-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в районе д. Пронское (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222779 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 34 РП-6 кВ №3 (оп. 33) с установкой АПС-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в районе д. Пронское (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 754.1527 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-14 | 2020-09-06 | 2020-09-14
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 32 РП-6 кВ №3 (оп. 131) с установкой АПС-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в районе д. Мартьяново (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222780 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 32 РП-6 кВ №3 (оп. 131) с установкой АПС-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в районе д. Мартьяново (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 745.9236 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-14 | 2020-09-06 | 2020-09-14
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 32 РП-6 кВ №3 с заменой ЛР-6 кВ №322 и КРН-6 кВ №322 на АПС-6 кВ, МО, Одинцовский р-н, в районе д. Шарапово (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222781 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 32 РП-6 кВ №3 с заменой ЛР-6 кВ №322 и КРН-6 кВ №322 на АПС-6 кВ, МО, Одинцовский р-н, в районе д. Шарапово (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 847.6698 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-14 | 2020-09-06 | 2020-09-14
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 4 ПС 110 кВ №550 "Каринская"" с установкой АПС-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в районе д. Ново-Константиновка (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222782 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 4 ПС 110 кВ №550 "Каринская"" с установкой АПС-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в районе д. Ново-Константиновка (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 741.9591 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-14 | 2020-09-06 | 2020-09-14
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 4 ПС 35 кВ №293 "Каменская"" с установкой АПС-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222783 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 4 ПС 35 кВ №293 "Каменская"" с установкой АПС-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 745.6943 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-14 | 2020-09-06 | 2020-09-14
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 1 КРУН-6 кВ ПС 110 кВ №789 "Наро-Осаново"" с установкой АПС-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222784 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 1 КРУН-6 кВ ПС 110 кВ №789 "Наро-Осаново"" с установкой АПС-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 745.6943 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-14 | 2020-09-06 | 2020-09-14
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ линия 3 РТП-6 кВ №2 с установкой АПС-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222785 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ линия 3 РТП-6 кВ №2 с установкой АПС-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 787.5406 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-14 | 2020-09-06 | 2020-09-14
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-3 РП-6 кВ №6 с установкой АПС-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222786 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-3 РП-6 кВ №6 с установкой АПС-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 753.9299 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-14 | 2020-09-06 | 2020-09-14
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 113 ПС 35 кВ №482 "Дачная"" с установкой АПС-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222787 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 113 ПС 35 кВ №482 "Дачная"" с установкой АПС-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 754.1527 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-14 | 2020-09-06 | 2020-09-14
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 2 КРУН-6 кВ ПС 110 кВ №789 "Наро-Осаново"" с заменой ЛР-6 кВ №134 на АПС-6 кВ, МО, Одинцовский р-н (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222788 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 2 КРУН-6 кВ ПС 110 кВ №789 "Наро-Осаново"" с заменой ЛР-6 кВ №134 на АПС-6 кВ, МО, Одинцовский р-н (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 693.8896 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-14 | 2020-09-06 | 2020-09-14
10 | Общий | Общий | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС Одинцовского р-на (десять объектов (АПС 2-й этап)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 8255.2215 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 8101.67 |  | 1 | 8101.67 | 8101.6744 | ООО "Инженерное бюро" | 9722.0093 | 1440.2977 | 32009389230 32008996712 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-07 | 2020-08-17 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 14.09.2020 | 2020-09-06 | 2020-09-14 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 8119.01 |  |  | 8119.01
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 8115.71 |  |  | 8115.71
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 3 КРУН-6 кВ ПС 110 кВ №789 "Наро-Осаново"" с заменой ЛР-6 кВ №731 на АПС-6 кВ, МО, Одинцовский р-н (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222789 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 3 КРУН-6 кВ ПС 110 кВ №789 "Наро-Осаново"" с заменой ЛР-6 кВ №731 на АПС-6 кВ, МО, Одинцовский р-н (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 746.4142 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-14 | 2020-09-06 | 2020-09-14
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ линия 2 РП-6 кВ №1 с заменой ЛР-6 кВ №121 на АПС-6 кВ, МО, Одинцовский р-н (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222790 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ линия 2 РП-6 кВ №1 с заменой ЛР-6 кВ №121 на АПС-6 кВ, МО, Одинцовский р-н (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 769.4357 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-14 | 2020-09-06 | 2020-09-14
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 33 РП-6 кВ №3 с заменой ЛР-6 кВ №336 на АПС-6 кВ, МО, Одинцовский р-н (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222791 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 33 РП-6 кВ №3 с заменой ЛР-6 кВ №336 на АПС-6 кВ, МО, Одинцовский р-н (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 747.1005 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-14 | 2020-09-06 | 2020-09-14
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ линия 5 РП-6 кВ №4 с установкой АПС-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222792 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ линия 5 РП-6 кВ №4 с установкой АПС-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 720.6097 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-14 | 2020-09-06 | 2020-09-14
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ линия 6 РП-6 кВ №4 с заменой ЛР-6 кВ №466 на АПС-6 кВ, МО, Одинцовский р-н (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222793 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ линия 6 РП-6 кВ №4 с заменой ЛР-6 кВ №466 на АПС-6 кВ, МО, Одинцовский р-н (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 847.6698 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-14 | 2020-09-06 | 2020-09-14
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-1 РП-6 кВ №6 с установкой АПС-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222794 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-1 РП-6 кВ №6 с установкой АПС-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 708.4105 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-14 | 2020-09-06 | 2020-09-14
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 11 РП-6 кВ №14 с заменой КРН-6 кВ №641, ЛР-6 кВ №11 на 2 АПС-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н (2 этап) (2 шт.(реклоузер)) | J_I-222795 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 11 РП-6 кВ №14 с заменой КРН-6 кВ №641, ЛР-6 кВ №11 на 2 АПС-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н (2 этап) (2 шт.(реклоузер)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1471.7382 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-14 | 2020-09-06 | 2020-09-14
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-5 РП-6 кВ №6 с заменой ЛР-6 кВ №657 на АПС-6 кВ,в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222796 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-5 РП-6 кВ №6 с заменой ЛР-6 кВ №657 на АПС-6 кВ,в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 676.7221 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-14 | 2020-09-06 | 2020-09-14
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-6 РП-6 кВ №6 с установкой АПС-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222797 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-6 РП-6 кВ №6 с установкой АПС-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 844.1888 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-14 | 2020-09-06 | 2020-09-14
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 11 ПС 35 кВ №482 "Дачная"" с заменой ЛР-6 кВ №112 на АПС-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222798 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 11 ПС 35 кВ №482 "Дачная"" с заменой ЛР-6 кВ №112 на АПС-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 722.9322 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-14 | 2020-09-06 | 2020-09-14
11 | Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЗЭС в 2020г. |  | 2021 | МТРиО | Поставка силового кабеля на напряжение 10 кВ по титулу "Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЗЭС в 2020г." (ЗНТ 062-0012522) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 2141.2223 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ООО "Камский кабель" | 2119.21 |  |  |  | 2119.2167 | ООО "Камский кабель" | 2543.06 | 153.2803 | 2372272 | b2b-moesk.ru | 2020-04-20 | 2020-05-22 | 2020-06-02 | 2020-07-31 |  |  |  |  | 2020-06-15 | 17.08.2020 | 2020-07-31 | 2020-08-17 | 2022-08-17
участник | [12 empty] | ООО "Компания Альянс-Кабель" | 1947.75 | ООО "Компания Альянс-Кабель"
участник | [12 empty] | ООО "ПК "Севкабель" | 2141.01
12 | Строительство КЛ-6кВ от яч.№1 4 РУ-6кВ ПС-316 "Дарьино" яч.14 1 с.ш. ПС-189 "Успенская" -РП-5032, КЛ-6кВ от яч.30 3 РУ-6кВ ПС-316 "Дарьино" яч.5 2 ПС-189 "Успенская" -РП-5062, в т.ч. ПИР, г.Москва, 50:20:0040803:14, 50:20:0040801:4 (9,2 км) | K_I-231609 | 2021-03-04 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство КЛ-6кВ от яч.№1 4 РУ-6кВ ПС-316 "Дарьино" яч.14 1 с.ш. ПС-189 "Успенская" -РП-5032, КЛ-6кВ от яч.30 3 РУ-6кВ ПС-316 "Дарьино" яч.5 2 ПС-189 "Успенская" -РП-5062, в т.ч. ПИР, г.Москва, 50:20:0040803:14, 50:20:0040801:4 (9,2 км) | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 4747 | ВЗ | ЗЦ ПО | 6 | 6 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4649.69 |  |  |  | 4649.6865 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 5579.6238 | 3591.482 | 32009114810 | roseltorg.ru | 2020-04-10 | 2020-04-27 | 2020-07-07 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-05-10 | 2020-08-05 | 2020-05-10 | 2020-08-05 | 2020-10-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 4705.23
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 4652.06
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 4661.55
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 4700
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 4705.23
13 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 25507 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен 2х1000кВА, блоков RM-6, АВР, 2-х сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Образцова, д.11, стр.2,3,4 | K_I-236861 | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 25507 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен 2х1000кВА, блоков RM-6, АВР, 2-х сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Образцова, д.11, стр.2,3,4 | МКС | ориентировочный расчет | 539.2333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 538.6938 |  |  |  | 538.6938 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 646.4325 | 269.3469 | 32009109099 | roseltorg.ru | 2020-04-20 | 2020-04-24 | 2020-07-10 | 2020-07-14 |  |  |  |  | 2020-06-09 | 2020-07-27 | 2020-06-09 | 2020-07-27 | 2020-12-30
14 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 24291 с установкой тр-ов 2х630 кВА, 6КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 24291 до суш. КЛ, 6КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 24291 до суш. КЛ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Мусоргского, д.4 | K_I-236989 | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 24291 с установкой тр-ов 2х630 кВА, 6КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 24291 до суш. КЛ, 6КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 24291 до суш. КЛ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Мусоргского, д.4 | МКС | ориентировочный расчет | 745.7 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СФ ТЦС" | 744.9543 |  |  |  | 744.9543 | ООО "СФ ТЦС" | 893.9452 | 893.9452 | 32009109068 | roseltorg.ru | 2020-04-20 | 2020-04-24 | 2020-07-10 | 2020-07-14 |  |  |  |  | 2020-05-25 | 2020-07-27 | 2020-05-25 | 2020-07-27 | 2020-09-30
15 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-м 1х630кВА, 2КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ напр.ТП 15440А - ТП 25094А, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены здания в напр.ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Страстной б-р, д.6 | K_I-234592 | 2020 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-м 1х630кВА, 2КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ напр.ТП 15440А - ТП 25094А, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены здания в напр.ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Страстной б-р, д.6 | МКС | ориентировочный расчет | 2506.2417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 2481.1796 |  |  |  | 2481.1796 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 2977.4155 | 2977.4155 | 32009394682 32009147080 32009002704 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-11 | 2020-08-18 | 2020-08-20 |  |  |  |  | 2020-08-24 | 2020-08-20 | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020-08-30
16 | Установка приборов учета и устройств сбора и передачи данных по уровню напряжения 0,4 кВ на ГБП и в ТП/КТП/МТП Филиала Новая Москва на территории Троицкого РЭС (НМ) (20 224 т.у.) | I_I-215099 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка приборов учета и устройств сбора и передачи данных по уровню напряжения 0,4 кВ на ГБП и в ТП/КТП/МТП Филиала Новая Москва на территории Троицкого РЭС (НМ) для нужд филиала ПАО МОЭСК - Энергоучет | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 146508.5404 | ВЗ | ОК ЕП | 2 | 2 | ООО "Строительная Энергетическая Компания" | 146362.0318 |  |  |  | 146362.0318 | ООО "Строительная Энергетическая Компания" | 175634.4382 | 74644.6362 | 32009167437 | roseltorg.ru | 2020-05-05 | 2020-05-20 | 2020-06-15 | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-07-09 | 24.07.2020 | 2020-07-09 | 2020-07-24 | 2020-12-31 |  | Выписка 009 от 16.07.2020 (62): ЕУ
участник | [12 empty] | ЗАО "Связь инжиниринг М" | 6335.33 | ЗАО "Связь инжиниринг М" |  | 6335.33
17 | Реконструкция КЛ 220кВ "ТЭЦ-23-Елоховская 1,2"" (24,095 км; 2 475 кв.м.; 11 149 п.м.; 3 шт.(прочие)) | E_I-184436 | 2025 | АН | Выполнение авторского надзора по титулу: Реконструкция КЛ 220кВ "ТЭЦ-23-Елоховская 1,2"" (24,095 км; 2 475 кв.м.; 11 149 п.м.; 3 шт.(прочие)) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 6335.331 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | 6329 |  | 1 | 6100.92 | 6100.9238 | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | 7321.1086 | 606.8644 | 32009296293 | roseltorg.ru | 2020-05-05 | 2020-07-06 | 2020-07-15 | 2020-07-29 |  |  |  |  | 2020-05-24 | 2020-08-14 | 2020-05-24 | 2020-08-14 | 2022-03-04
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ" | 6335.33 |  |  | 6335.33
18 | Строительство ТП-10/0,4 кВ (1 шт.) с установкой тран-в 2х630кВА, 3КЛ-10кВ от яч. РП №11, врезки в КЛ-10кВ яч.4 КТП №1224 - яч.4 КТП №1221 до ТП №нов., ГНБ, в т.ч. ПИР: г. Москва,ТиНАО, поселение Десеновское | K_I-237210 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ (1 шт.) с установкой тран-в 2х630кВА, 3КЛ-10кВ от яч. РП №11, врезки в КЛ-10кВ яч.4 КТП №1224 - яч.4 КТП №1221 до ТП №нов., ГНБ, в т.ч. ПИР: г. Москва,ТиНАО, поселение Десеновское | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 29711.0404 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СМК" | 29562.49 |  | 1 | 29562.49 | 29562.4852 | ООО "СМК" | 35474.9823 | 3817.6719 | 32009279574 | roseltorg.ru | 2020-05-20 | 2020-06-29 | 2020-07-10 | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-06-23 | 2020-07-27 | 2020-06-23 | 2020-07-27 | 2022-03-23
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 29681.33 |  |  | 29681.33
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 29681.33 |  |  | 29681.33
19 | Строительство новых РТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 6ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 7ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2РП-20кВ с тр-ми 2х1600кВА, 10КЛ-20кВ, 4КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва |  | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство новых РТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 6ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 7ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2РП-20кВ с тр-ми 2х1600кВА, 10КЛ-20кВ, 4КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 28955.1142 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "МОЭСК - ИНЖИНИРИНГ" | 28926.16 |  |  |  | 28926.1591 | АО "МОЭСК - ИНЖИНИРИНГ" | 34711.3909 |  | 32009188041 | roseltorg.ru | 2020-05-25 | 2020-05-27 | 2020-08-31 | 2020-09-18 |  |  |  |  | 2020-06-28 | 01.10.2020 | 2020-06-28 | 2020-10-01 | 2020-12-30
20 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 888 (луч А) до ближайшей стены здания Заявителя в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Никитский б-р, д.11/12, стр.1,2,3,4 | K_I-236813 | 2021 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 888 (луч А) до ближайшей стены здания Заявителя в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Никитский б-р, д.11/12, стр.1,2,3,4 | МКС | ориентировочный расчет | 547.5917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 547.3182 |  |  |  | 547.3182 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 656.7818 | 243.7541 | 32009270227 | roseltorg.ru | 2020-05-11 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-06-15 | 2020-07-20 | 2020-06-15 | 2020-07-20 | 2021-01-30
21 | Общий | Общий | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по 29-и объектам филиала ПАО "МОЭСК" - "Новая Москва" (ЦП Телемеханика) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 115390.9725 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ООО "СИБ МИР" | 115298.66 |  | 1 | 115187.88 | 115187.8844 | ООО "Сиб МИР" | 138225.4612 | 65971.2429 | 2378121 | b2b-moesk.ru | 2020-05-15 | 2020-05-29 | 2020-06-10 | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020-12-31 |  | п. 2.1.2 корректировка сроков Выписка 008 от 27.03.20 (27): ОЗП с БГ или ОП Способ закупки - ЗП с БГ МОЭСК/ИО/18/557 19.03.2020 оотв.треб. "ЦТ 2030" 10.03.2020
участник | [12 empty] | ООО "ИСС" | 115390.97 |  |  | 115390.97
участник | [12 empty] | ООО "ИК ЭНЕРГИЯ" | 115390.97 | ООО "ИК ЭНЕРГИЯ"
справочный | Модернизация РП-23 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Роговское, п Рогово | I_I-210448 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация РП-23 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Роговское, п Рогово | ПАО "МОЭСК" | ССР | 3879.7752 | [15 empty] | 2020-05-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08
справочный | Модернизация РП-13 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, д Львово | I_I-210449 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация РП-13 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, д Львово | ПАО "МОЭСК" | ССР | 4223.9995 | [15 empty] | 2020-05-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08
справочный | Модернизация РП-5 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Михайлово-Ярцевское, п Шишкин Лес | I_I-210450 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация РП-5 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Михайлово-Ярцевское, п Шишкин Лес | ПАО "МОЭСК" | ССР | 3693.6423 | [15 empty] | 2020-05-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08
справочный | Модернизация РП-17 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, д Львово | I_I-210453 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация РП-17 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, д Львово | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2180.6031 | [15 empty] | 2020-05-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08
справочный | Модернизация РП-8 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, с Вороново | I_I-210454 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация РП-8 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, с Вороново | ПАО "МОЭСК" | ССР | 3123.4526 | [15 empty] | 2020-05-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08
справочный | Модернизация РП-8Н 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Новофедоровское, д Кузнецово | I_I-210455 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация РП-8Н 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Новофедоровское, д Кузнецово | ПАО "МОЭСК" | ССР | 5589.1728 | [15 empty] | 2020-05-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08
справочный | Модернизация РП-4Н 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Новофедоровское, д Кузнецово | I_I-210456 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация РП-4Н 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Новофедоровское, д Кузнецово | ПАО "МОЭСК" | ССР | 5589.9556 | [15 empty] | 2020-05-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08
справочный | Модернизация РП-1 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, д Безобразово | I_I-210457 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация РП-1 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, д Безобразово | ПАО "МОЭСК" | ССР | 3114.1114 | [15 empty] | 2020-05-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08
справочный | Модернизация РП-ЗН 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Новофедоровское, д Кузнецово | I_I-210458 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация РП-ЗН 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Новофедоровское, д Кузнецово | ПАО "МОЭСК" | ССР | 5589.0652 | [15 empty] | 2020-05-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08
справочный | Модернизация РП-5П 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Щаповское, п Курилово | I_I-210459 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация РП-5П 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Щаповское, п Курилово | ПАО "МОЭСК" | ССР | 5589.3937 | [15 empty] | 2020-05-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08
справочный | Модернизация РП-12 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Щаповское, вблизи д Шаганино, п. д/о "Известия" | I_I-210461 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация РП-12 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Щаповское, вблизи д Шаганино, п. д/о "Известия" | ПАО "МОЭСК" | ССР | 4066.1712 | [15 empty] | 2020-05-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08
справочный | Модернизация РП-2 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, д Львово | I_I-210464 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация РП-2 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, д Львово | ПАО "МОЭСК" | ССР | 3503.4803 | [15 empty] | 2020-05-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08
справочный | Модернизация РП-7Н 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Новофедоровское, д Юрьево | I_I-210465 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация РП-7Н 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Новофедоровское, д Юрьево | ПАО "МОЭСК" | ССР | 5588.7498 | [15 empty] | 2020-05-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08
справочный | Модернизация РП-32 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, с Красное | I_I-210467 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация РП-32 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, с Красное | ПАО "МОЭСК" | ССР | 4091.3229 | [15 empty] | 2020-05-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08
справочный | Модернизация ТП-10 кВ №585 с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Щаповское, д Шаганино | I_I-210469 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация ТП-10 кВ №585 с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Щаповское, д Шаганино | ПАО "МОЭСК" | ССР | 3299.3458 | [15 empty] | 2020-05-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08
справочный | Модернизация РП-10 кВ № 29п с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, п Крёкшино | I_I-210478 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация РП-10 кВ № 29п с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, п Крёкшино | ПАО "МОЭСК" | ССР | 4850.4597 | [15 empty] | 2020-05-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08
справочный | Модернизация РТП-10/0,4 кВ №21 с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, д Абабурово, Внуково | I_I-210486 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация РТП-10/0,4 кВ №21 с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, д Абабурово, Внуково | ПАО "МОЭСК" | ССР | 4444.7654 | [15 empty] | 2020-05-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08
справочный | Модернизация РП-8 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, д Рассказовка | I_I-210487 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация РП-8 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, д Рассказовка | ПАО "МОЭСК" | ССР | 3698.2774 | [15 empty] | 2020-05-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08
справочный | Модернизация РП-99 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.. Воскресенское, д Ямонтово | I_I-210495 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация РП-99 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.. Воскресенское, д Ямонтово | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1807.0552 | [15 empty] | 2020-05-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08
справочный | Модернизация РП-10 кВ № 73 с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, д Изварино | I_I-210498 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация РП-10 кВ № 73 с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, д Изварино | ПАО "МОЭСК" | ССР | 3677.6901 | [15 empty] | 2020-05-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08
справочный | Модернизация РП-61 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, г/п Московский, г Московский | I_I-210501 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация РП-61 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, г/п Московский, г Московский | ПАО "МОЭСК" | ССР | 4437.4683 | [15 empty] | 2020-05-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08
справочный | Модернизация РТП-10/0,4 кВ №52 с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, г/п Московский, г Московский | I_I-210503 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация РТП-10/0,4 кВ №52 с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, г/п Московский, г Московский | ПАО "МОЭСК" | ССР | 5031.1313 | [15 empty] | 2020-05-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08
справочный | Модернизация РТП-10/0,4 кВ № 55 с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, г/п Московский, г Московский | I_I-210507 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация РТП-10/0,4 кВ № 55 с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, г/п Московский, г Московский | ПАО "МОЭСК" | ССР | 4251.1042 | [15 empty] | 2020-05-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08
справочный | Модернизация РП-10 кВ № 98 с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, г/п Московский, д Картмазово (23 км Киевского шоссе) | I_I-210511 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация РП-10 кВ № 98 с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, г/п Московский, д Картмазово (23 км Киевского шоссе) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 3670.4103 | [15 empty] | 2020-05-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08
справочный | Модернизация РП-70 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.. Воскресенское, д Милорадово, Городище | I_I-210476 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация РП-70 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.. Воскресенское, д Милорадово, Городище | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2559.9957 | [15 empty] | 2020-05-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08
справочный | Модернизация ЦРП-4 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, п Коммунарка | I_I-210492 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация ЦРП-4 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, п Коммунарка | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2562.9765 | [15 empty] | 2020-05-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08
справочный | Модернизация РП-10/0,4 кВ № 34 с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Михайлово-Ярцевское, д Сенькино | I_I-210466 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация РП-10/0,4 кВ № 34 с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Михайлово-Ярцевское, д Сенькино | ПАО "МОЭСК" | ССР | 3879.7927 | [15 empty] | 2020-05-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08
справочный | Модернизация РТП-10/0,4 кВ №10н с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.. Воскресенское, пос. Первомайское, д Ботаково | I_I-210477 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация РТП-10/0,4 кВ №10н с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.. Воскресенское, пос. Первомайское, д Ботаково | ПАО "МОЭСК" | ССР | 4452.6426 | [15 empty] | 2020-05-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08
справочный | Модернизация РП-10/0,4 кВ № З0н(п) с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Рязановское, п Знамя Октября | I_I-210497 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация РП-10/0,4 кВ № З0н(п) с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Рязановское, п Знамя Октября | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2944.9616 | [15 empty] | 2020-05-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08
22 | Реконструкция "КЛ 220 кВ Владыкино - Бескудниково №1, №2"" (8,2 км; 3 970 п.м.; 15 шт.(прочие)) | H_I-184470 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция "КЛ 220 кВ Владыкино - Бескудниково №1, №2"" (8,2 км; 3 970 п.м.; 15 шт.(прочие)) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 56659.4572 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" | 56659.46 |  | 1 | 56441.88 | 56441.8833 | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" | 67730.26 | 2041.8252 | 32009296315 | roseltorg.ru | 2020-05-11 | 2020-07-06 | 2020-07-13 | 2020-07-29 |  |  |  |  | 2020-06-20 | 2020-08-26 | 2020-06-20 | 2020-08-26 | 2023-10-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ" | 56659.46 |  |  | 56659.46
23 | Модернизация высоковольтных подстанций ЮЭС (Ленинский, Ступинский, Серебряно Прудский РЭС): монтаж системы охранной периметральной сигнализации (621 кв.м.; 730 п.м.; 4 шт.(прочие)) | E_I-183048 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация высоковольтных подстанций ЮЭС (Ленинский, Ступинский, Серебряно Прудский РЭС): монтаж системы охранной периметральной сигнализации | ПАО "МОЭСК" | ССР | 4432.9917 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "КМД СЕРВИС" | 3768.04 |  |  |  | 3768.0427 | ООО "КМД Сервис" | 4521.6513 | 1296.9077 | 32009193927 | roseltorg.ru | 2020-05-15 | 2020-05-28 | 2020-06-05 | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-04 | 2020-08-24 | 2020-07-04 | 2020-08-24 | 2020-12-31
24 | Модернизация высоковольтных подстанций ПАО «МОЭСК» Ленинского, Ступинского, Серебряно Прудского РЭС: монтаж системы видеонаблюдения (32 071 п.м.; 277 шт.(прочие)) | E_I-185450 | 2022 | СМР | Выполнение СМР, оборудование по титулу: Модернизация высоковольтных подстанций ПАО «МОЭСК» Ленинского, Ступинского, Серебряно Прудского РЭС: монтаж системы видеонаблюдения | ПАО "МОЭСК" | ССР | 56082.6417 | ВЗ | ОК ЕП | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЭЙР" | 55717.82 |  |  |  | 55717.818 | ООО "Техноэйр" | 66861.3816 | 2278.4725 | 32009196792 | roseltorg.ru | 2020-05-15 | 2020-05-29 | 2020-06-15 | 2020-07-24 |  |  |  |  | 2020-07-19 | 2020-09-01 | 2020-07-19 | 2020-09-01 | 2022-12-31 |  | Выписка 017 от 07.08.2020 (69): ЕУ
участник | [12 empty] | Участник № 406582 |  | Участник № 406582
25 | Модернизация автоматизированной системы сбора и обработки инф. по мониторингу параметров распределения электроэнергии, качества электроэнергии, учету электроэнергии и управлением электроснабжением для присоединений 10(6)/0.4 кВ объектов Оди (56 шт.(прочие)) | E_I-133420 | 2025 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (2й пусковой комплекс) по титулу: Модернизация автоматизированной системы сбора и обработки инф. по мониторингу параметров распределения электроэнергии, качества электроэнергии, учету электроэнергии и управлением электроснабжением для присоединений 10(6)/0.4 кВ объектов Оди (56 шт.(прочие)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 44497.327 | ВЗ | ОК ЕП | 1 | 1 | ООО "ИТ Компания Д-Системс" | 44497.327 |  |  |  | 44497.327 | ООО "ИТ Компания Д-Системс" | 53396.7924 | 956.9318 | 2377824 | b2b-moesk.ru | 2020-05-15 | 2020-05-28 | 2020-08-07 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-07-19 | 2020-09-15 | 2020-07-19 | 2020-09-15 | 2022-12-31
26 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ № 308 Нарофоминск (замена 2х трансформаторов) (195,3 МВА; 6,804 км; 84 шт.(РУ); 13 322 кв.м.; 60 525 п.м.; 105 шт.(прочие)) | E_I-105844 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР (остаток работ) по титулу: Реконструкция ПС 110/35/10 кВ № 308 Нарофоминск (замена 2х трансформаторов) (195,3 МВА; 6,804 км; 84 шт.(РУ); 13 322 кв.м.; 60 525 п.м.; 105 шт.(прочие)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 39145.2513 | ВЗ | ОК ЕП | 1 | 1 | ООО СК "Перспектива" | 39106.106 |  |  |  | 39106.106 | ООО СК "Перспектива" | 46927.3272 | 18145.2332 | 2378749 | b2b-moesk.ru | 2020-05-15 | 2020-06-01 | 2020-06-17 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2020-08-03 | 2020-07-20 | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-12-31
27 | Модернизация ПС 220/110/10/6 № 257 Хвойная, ПС 35/6 №55 Ивантеевка, 220/110/10 №215 Н.Софрино, монтаж автоматической пожарной сигнализации (3 комплекта) (5 700 кв.м.) | H_I-186158 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ПС 220/110/10/6 № 257 Хвойная, ПС 35/6 №55 Ивантеевка, 220/110/10 №215 Н.Софрино, монтаж автоматической пожарной сигнализации (3 комплекта) (2 ПК) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2174.18 | ВЗ | ОЗП ЕП | 3 | 3 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2117.65 |  |  |  | 2117.6513 | ООО "Техно инжиниринг" | 2541.1816 | 1052.0815 | 32009197886 | roseltorg.ru | 2020-05-15 | 2020-05-29 | 2020-06-08 | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-06-11 | 2020-07-27 | 2020-06-11 | 2020-07-27 | 2020-12-31 |  | Выписка 014 от 30.07.2020 (67): ЕУ
участник | [12 empty] | Участник № 411750 |  | Участник № 411750
участник | [12 empty] | Участник № 409480 |  | Участник № 409480
28 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-504 Яхрома, Семещенская, в т.ч. ПИР. МО, Дмитровский район (СИП 2) 2 ПК (0,16 МВА; 0,035 км) | J_I-222233 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-504 Яхрома, Семещенская, в т.ч. ПИР. МО, Дмитровский район (СИП 2) 2 ПК (0,16 МВА; 0,035 км) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 642.3192 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 635.9 |  |  |  | 635.9 | ООО "ЭЛМОНТ" | 763.08 | 67.9972 | 32009390838 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-08-10 | 2020-08-17 | 2020-08-28 |  |  |  |  | 2020-08-19 | 21.09.2020 | 2020-08-19 | 2020-09-21 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 642.32
29 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от МТП-10/0.4 кВ-0195, ПС №332 "Лифаново", в т.ч. ПИР, Сергиево-Посадский р-н, д. Селивново |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от МТП-10/0.4 кВ-0195, ПС №332 "Лифаново", в т.ч. ПИР, Сергиево-Посадский р-н, д. Селивново | СЭС | ориентировочный расчет | 754.66 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 750.887 |  |  |  | 750.8867 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 901.064 | 573.4044 | 32009268230 | roseltorg.ru | 2020-05-25 | 2020-06-25 | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-06-22 | 2020-07-15 | 2020-06-22 | 2020-07-15 | 2020-11-13
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 754.66
30 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформаторов 2х400кВА, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до новых ВРЩ-0,4кВ №1, №2, №3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.13-я Парковая, влад.16А | J_I-216474 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформаторов 2х400кВА, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до новых ВРЩ-0,4кВ №1, №2, №3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.13-я Парковая, влад.16А | ПАО "МОЭСК" | ССР | 11971.4667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 11959.5 |  |  |  | 11959.4952 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 14351.3942 | 1882.5973 | 32009274595 | roseltorg.ru | 2020-06-01 | 2020-06-26 | 2020-07-06 | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 11971.47
31 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 13523, № 14999 до новой ТП-10/0,4кВ, 10КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ № 1-4 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ереванская, влад.6 | J_I-230040 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 13523, № 14999 до новой ТП-10/0,4кВ, 10КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ № 1-4 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ереванская, влад.6 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 21629.725 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 21597.28 |  |  |  | 21597.2804 | ООО "ЭнергоСеть" | 25916.7365 | 3491.6286 | 32009274598 | roseltorg.ru | 2020-06-01 | 2020-06-26 | 2020-07-06 | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-07-05 | 2020-07-21 | 2020-07-05 | 2020-07-21 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 21629.73
32 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 22145, 22146 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч ПИР: г.Москва, район "Митино", ул.Зенитчиков | J_I-226198 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 22145, 22146 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч ПИР: г.Москва, район "Митино", ул.Зенитчиков | ПАО "МОЭСК" | ССР | 24488.5833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 24464.09 |  |  |  | 24464.0948 | ООО "СМК" | 29356.9137 | 3995.648 | 32009274601 | roseltorg.ru | 2020-06-01 | 2020-06-26 | 2020-07-06 | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-07-05 | 2020-07-20 | 2020-07-05 | 2020-07-20 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 24488.58
33 | Строительство КЛ-10кВ, нов.РТП для эл.снабжения технопарка в составе 3-х административно-управленческих корпусов ЗАО "Генеральная дирекция ""Центр"" (4 этап), Варшавское шоссе, владение 150 и 156 (5,2 МВА; 11,9 км; 210 п.м.) | I_I-219610 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-10кВ, нов.РТП для эл.снабжения технопарка в составе 3-х административно-управленческих корпусов ЗАО "Генеральная дирекция "Центр" (4 этап), Варшавское шоссе, владение 150 и 156 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 37555.1917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 37517.64 |  | 1 | 37517.64 | 37517.6365 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 45021.1638 | 18758.8182 | 32009274605 | roseltorg.ru | 2020-06-01 | 2020-06-26 | 2020-07-06 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-07-05 | 2020-07-27 | 2020-07-05 | 2020-07-27 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 37555.19 |  |  | 37555.19
34 | Строительство ДГК на I секц. РУ-10 кВ ПС-35 кВ № 828 № "Огуднево", МО, Щелковский р-н, с/о Головинский, д. Маврино, к.н. 50:14:0010503:402 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ДГК на I секц. РУ-10 кВ ПС-35 кВ № 828 № "Огуднево", МО, Щелковский р-н, с/о Головинский, д. Маврино, к.н. 50:14:0010503:402 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 7019.6483 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 6984.38 |  |  |  | 6984.375 | ООО "ФАБИ" | 8381.25 | 2489.8274 | 32009280046 | roseltorg.ru | 2020-06-01 | 2020-06-29 | 2020-07-08 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-07-05 | 2020-07-21 | 2020-07-05 | 2020-07-21 | 2021-03-17
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 7019.65
35 | Строительство ДГК на II секц. РУ-10 кВ ПС-35 кВ № 828 № "Огуднево", МО, Щелковский р-н, ЗАО "Сельскохозяйственное предпиятие "Фряновское", к.н. 50:0010505:282 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ДГК на II секц. РУ-10 кВ ПС-35 кВ № 828 № "Огуднево", МО, Щелковский р-н, ЗАО "Сельскохозяйственное предпиятие "Фряновское", к.н. 50:0010505:282 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 7019.6483 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 6984.38 |  |  |  | 6984.375 | ООО "ФАБИ" | 8381.25 | 2532.2074 | 32009280047 | roseltorg.ru | 2020-06-01 | 2020-06-29 | 2020-07-08 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-07-05 | 2020-07-21 | 2020-07-05 | 2020-07-21 | 2021-03-13
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 7019.65
36 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1491 до стены здания в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя со стороны ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пятницкая, д.6/1, стр.1 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1491 до стены здания в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя со стороны ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пятницкая, д.6/1, стр.1 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 6939.9 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6936.43 |  |  |  | 6936.4301 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 8323.7161 | 8323.7161 | 32009274608 | roseltorg.ru | 2020-06-01 | 2020-06-26 | 2020-07-06 | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-06-18 | 08.07.2020 | 2020-06-18 | 2020-07-08 | 2020-07-31
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 6939.9
37 | Строительство МТП-25 10/0,4 кВ в габ.250 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 ПС-35 кВ №627 "Спас", 2хЛРР-10кВ, 2хВЛ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ (ВЛ-10кВ-1,25км, ВЛ-0,4кВ-0,3км, КЛ-0,4кВ-0,3км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Щекотово, 50:07:0070404:766 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-25 10/0,4 кВ в габ.250 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 ПС-35 кВ №627 "Спас", 2хЛРР-10кВ, 2хВЛ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ (ВЛ-10кВ-1,25км, ВЛ-0,4кВ-0,3км, КЛ-0,4кВ-0,3км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Щекотово, 50:07:0070404:766 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 7170.589 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "Инженерное бюро" | 7018.57 |  |  |  | 7018.5725 | ООО "Инженерное бюро" | 8422.287 | 1875.408 | 32009279584 | roseltorg.ru | 2020-06-01 | 2020-06-29 | 2020-07-07 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-07-05 | 2020-08-06 | 2020-07-05 | 2020-08-06 | 2021-04-10
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 7098.88
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 7026.46
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 7028.61
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 7091.71
38 | Строительство 24КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ №1-4 (корпус №1,2), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Вилиса Лациса, влад.42 | J_I-217578 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 24КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ №1-4 (корпус №1,2), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Вилиса Лациса, влад.42 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 5950.0917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 5941.17 |  |  |  | 5941.1665 | ООО "ЭнергоСеть" | 7129.3998 | 2622.7326 | 32009274610 | roseltorg.ru | 2020-06-01 | 2020-06-26 | 2020-07-06 | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-07-05 | 2020-07-21 | 2020-07-05 | 2020-07-21 | 2021-01-30
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 5950.09
39 | Строительство 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 11796 - ТП-10/0,4кВ № 18292, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Юных Ленинцев, влад.99/1 | J_I-217572 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 11796 - ТП-10/0,4кВ № 18292, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Юных Ленинцев, влад.99/1 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 7884.125 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 7876.24 |  |  |  | 7876.2409 | ООО "СК СИСТЕМА" | 9451.4891 | 9451.4891 | 32009274614 | roseltorg.ru | 2020-06-01 | 2020-06-26 | 2020-07-06 | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-07-05 | 2020-07-21 | 2020-07-05 | 2020-07-21 | 2020-09-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 7884.13
40 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22017 до границы участка Заявителя в напр.ВРУ-0,4кВ № 1-3, 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18212 до границы участка Заявителя в напр.ВРУ-0,4кВ № 4, в т.ч. ПИР: г.Москва, Костянский пер., влад.13, стр.1 | K_I-237597 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22017 до границы участка Заявителя в напр.ВРУ-0,4кВ № 1-3, 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18212 до границы участка Заявителя в напр.ВРУ-0,4кВ № 4, в т.ч. ПИР: г.Москва, Костянский пер., влад.13, стр.1 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 14153.0083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 14145.93 |  |  |  | 14145.9318 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 16975.1182 | 1909.7008 | 32009280036 | roseltorg.ru | 2020-06-01 | 2020-06-29 | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-07-05 | 2020-07-20 | 2020-07-05 | 2020-07-20 | 2022-04-21
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 14153.01
41 | Строительство 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 18150 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Новопеределкино, остановочный пункт Переделкино | K_I-237599 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 18150 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Новопеределкино, остановочный пункт Переделкино | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 34837.5083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 34802.67 |  | 1 | 34802.67 | 34802.6708 | ООО "СК СИСТЕМА" | 41763.205 | 17290.4989 | 32009274617 | roseltorg.ru | 2020-06-01 | 2020-06-26 | 2020-07-06 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-07-05 | 2020-07-27 | 2020-07-05 | 2020-07-27 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 34837.51 |  |  | 34837.51
42 | Реконструкция РП-10кВ № 18028 с обрудованием и наладкой 2 ячеек № 8,№ 18 РУ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ярославское ш, вл.26 | J_I-220229 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция РП-10кВ № 18028 с обрудованием и наладкой 2 ячеек № 8,№ 18 РУ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ярославское ш, вл.26 | МКС | ССР | 1554.6167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Техно инжиниринг" | 1545.7557 |  |  |  | 1545.7557 | ООО "Техно инжиниринг" | 1854.9068 | 1620.1085 | 32009270018 | roseltorg.ru | 2020-05-25 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-07-14 | 2020-07-23 | 2020-07-14 | 2020-07-23 | 2020-10-10
43 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25244 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ленская, д.15 | K_I-236345 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25244 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ленская, д.15 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 6081.4917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6078.45 |  |  |  | 6078.4509 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 7294.1411 | 2442.8491 | 32009280037 | roseltorg.ru | 2020-06-01 | 2020-06-29 | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-06-25 | 2020-07-21 | 2020-06-25 | 2020-07-21 | 2021-02-18
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 6081.49
44 | Строительство 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 11154 до границы участка Заявителя в направлении новой ТП-10/0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, о.п.Марьина Роща | K_I-235851 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 11154 до границы участка Заявителя в направлении новой ТП-10/0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, о.п.Марьина Роща | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 39288.5417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 39229.61 |  | 1 | 39229.61 | 39229.6089 | ООО "ЭнергоСеть" | 47075.5306 | 6307.207 | 32009274619 | roseltorg.ru | 2020-06-01 | 2020-06-26 | 2020-07-06 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-06-25 | 2020-07-23 | 2020-06-25 | 2020-07-23 | 2021-12-20
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 39288.54 |  |  | 39288.54
45 | Реконструкция ПС 35 кВ № 40 "Лобня"" (33,58 МВА; 0,619 км; 29 шт.(РУ); 1 901 кв.м.; 5 980 п.м.; 37 шт.(прочие)) | E_I-116518 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование (за исключением оборудования, предоставляемого Заказчиком) по титулу: Реконструкция ПС 35 кВ № 40 "Лобня"" (33,58 МВА; 0,619 км; 29 шт.(РУ); 1 901 кв.м.; 5 980 п.м.; 37 шт.(прочие)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 217339.3156 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 216252.62 |  |  |  | 216252.619 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 259503.1428 | 7114.3159 | 32009240653 | roseltorg.ru | 2020-06-01 | 2020-06-15 | 2020-07-02 | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-07-24 | 09.09.2020 | 2020-07-24 | 2020-09-09 | 2022-10-15
участник | [12 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 216904.64
участник | [12 empty] | Участник № 422480 |  | Участник № 422480
46 | Доработка автоматизированной системы управления финансово-хозяйственной деятельности (АСУ ФХД): подсистемы управления данными по договорам, настройка контролей бизнес-процессов, маршрутов согласования, прозрачности процесса согласования (IT-007) (1 шт.(прочие)) | J_I-215698 | 2023 | Работы | Разработка функционала учета и согласования договоров в автоматизированной системе управления финансово-хозяйственной деятельности (АСУ ФХД) ПАО «МОЭСК» | ПАО "МОЭСК" | Технико-коммерческое предложение | 15687.5622 | ОК | ОК | 2 | 2 | ООО "Интеллектуальные системы" | 15500 |  |  |  | 15500 | ООО "Интеллектуальные системы" | 18600 | 3614.218 | 32009232266 | roseltorg.ru | 2020-06-01 | 2020-06-10 | 2020-06-25 | 2020-07-24 |  |  |  |  | 2020-08-20 | 2020-08-11 | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2021-03-19
участник | [12 empty] | ООО "РИД-ИНФО" | 15687.53
47 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.6 с РП-2 оп.1-28, оп.43-45, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, с. Вельяминово (насел. местность) | J_I-222099 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.6 с РП-2 оп.1-28, оп.43-45, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, с. Вельяминово (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 3610.9667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 3589.3 |  |  |  | 3589.3 | ООО "Техно инжиниринг" | 4307.16 | 1403.8151 | 32009330955 | roseltorg.ru | 2020-06-01 | 2020-07-17 | 2020-07-24 | 2020-07-29 |  |  |  |  | 2020-07-05 | 2020-08-17 | 2020-07-05 | 2020-08-17 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 3610.97
48 | Модернизация ф. 14 ПС № 703 "Туменская"" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Озёрский р-н (1 шт.(РУ)) | J_I-222369 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ф. 14 ПС № 703 "Туменская"" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Озёрский р-н (1 шт.(РУ)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1833.9832 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1817.42 |  |  |  | 1817.4167 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2180.9 | 0 | 32009330963 | roseltorg.ru | 2020-06-01 | 2020-07-17 | 2020-07-24 | 2020-07-29 |  |  |  |  | 2020-07-05 | 2020-08-10 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2021-03-31
49 | Модернизация ф. 823 ПС № 153 "Рубин"" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Озёрский р-н (1 шт.(РУ)) | J_I-222368 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ф. 823 ПС № 153 "Рубин"" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Озёрский р-н (1 шт.(РУ)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1833.9629 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1817.42 |  |  |  | 1817.4167 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2180.9 | 0 | 32009330967 | roseltorg.ru | 2020-06-01 | 2020-07-17 | 2020-07-24 | 2020-07-29 |  |  |  |  | 2020-07-05 | 2020-08-10 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2021-03-31
50 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.30 ПС № 235 "Починки"", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н (2,933 км) | J_I-222699 | 2025 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.30 ПС № 235 "Починки"", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н (2,933 км) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 1706.0175 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1697.42 |  |  |  | 1697.4167 | ООО "ФАБИ" | 2036.9 | 0 | 32009281732 | roseltorg.ru | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 2020-07-09 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-07-05 | 2020-07-21 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1706.02
51 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 13 ПС № 623, в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н (4,2 км) | J_I-222706 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 13 ПС № 623, в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н (4,2 км) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 2442.7083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2430.42 |  |  |  | 2430.4167 | ООО "ФАБИ" | 2916.5 | 0 | 32009281744 | roseltorg.ru | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 2020-07-09 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-07-05 | 2020-07-21 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2442.71
52 | Поставка металлоизделий для выполнения работ хозяйственным способом по объектам ТП ЗЭС по титулу: «Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЗЭС в 2020г.» |  | 2020-12-31 | МТРиО | Поставка металлоизделий для выполнения работ хозяйственным способом по объектам ТП ЗЭС по титулу: «Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЗЭС в 2020г.» | ЗЭС | ТКП | 2296.4564 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ" | 2021.03 |  |  |  | 2021.025 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ" | 2425.23 | 2425.23 | 32009243928 | roseltorg.ru | 2020-06-01 | 2020-06-16 | 2020-07-07 | 2020-07-17 |  |  |  |  | 2020-07-25 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020-08-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕГАВОЛЬТЭНЕРГО" | 2132.95
участник | [12 empty] | ООО "УНИКАБ" | 2272.67
53 | Строительство 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 10910 - ТП-10/0,4кВ № 17874, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нижние Мневники, корп.1, влад.10 | J_I-220214 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 10910 - ТП-10/0,4кВ № 17874, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нижние Мневники, корп.1, влад.10 | МКС | ССР | 906.975 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 906.5215 |  |  |  | 906.5215 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1087.8258 | 626.5877 | 32009269199 | roseltorg.ru | 2020-05-29 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-06-22 | 2020-07-20 | 2020-06-22 | 2020-07-20 | 2020-11-22
54 | Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.33 РП-3 ПС-110 кВ №118 "Кубинка", ЛР-6 кВ, КЛ-6 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-6 кВ-0,1 км, КЛ-6 кВ-0,1 км, ВЛ-0,4 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.СтарыйГородок, 50:20:0090507:4057 |  | 2020-11-12 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.33 РП-3 ПС-110 кВ №118 "Кубинка", ЛР-6 кВ, КЛ-6 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-6 кВ-0,1 км, КЛ-6 кВ-0,1 км, ВЛ-0,4 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.СтарыйГородок, 50:20:0090507:4057 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1516.3748 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 1487.26 |  |  |  | 1487.2583 | ООО "ФАБИ" | 1784.71 | 1009.5329 | 32009274407 | roseltorg.ru | 2020-05-25 | 2020-06-26 | 2020-07-06 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2020-06-24 | 2020-08-05 | 2020-06-24 | 2020-08-05 | 12.11.2020
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 1491.35
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1489.08
55 | Строительство КРУН-10 кВ, 2 шт., КЛ-10 кВ, 2 шт. от РУ-10 кВ РП-135 до нов. КРУН,ГНБ, благоустройство в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Сосенское, 39 кв-л, КНС Прокшино | K_I-235069 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство КРУН-10 кВ, 2 шт., КЛ-10 кВ, 2 шт. от РУ-10 кВ РП-135 до нов. КРУН,ГНБ, благоустройство в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Сосенское, 39 кв-л, КНС Прокшино | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 42422.0573 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 42167.52 |  | 1 | 42167.52 | 42167.525 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 50601.03 | 5266.6378 | 32009279571 | roseltorg.ru | 2020-06-02 | 2020-06-29 | 2020-07-07 | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-06 | 2020-08-10 | 2020-07-06 | 2020-08-10 | 2021-12-13
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 42209.95 |  |  | 42209.95
56 | Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 ПС-35 кВ №707 "Вышгород", 2хЛР-10кВ, 2хКЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ (ВЛ-10кВ-2,15км, КЛ-10кВ-0,72км, ВЛ-0,4кВ-0,1км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Редькино, с/т "Сокол", 50:26:010608:208 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 ПС-35 кВ №707 "Вышгород", 2хЛР-10кВ, 2хКЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ (ВЛ-10кВ-2,15км, КЛ-10кВ-0,72км, ВЛ-0,4кВ-0,1км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Редькино, с/т "Сокол", 50:26:010608:208 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 6026.9772 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 5886.55 |  |  |  | 5886.5486 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 7063.8584 | 1529.5756 | 32009279583 | roseltorg.ru | 2020-06-02 | 2020-06-29 | 2020-07-07 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-07-06 | 2020-08-06 | 2020-07-06 | 2020-08-06 | 2021-04-17
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 5900.41
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 5907.64
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 5898.6
57 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18213 (луч Б) до нового ВРЩ-0,4кВ (луч Б) Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Никитская, д.21/18, стр.1 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18213 (луч Б) до нового ВРЩ-0,4кВ (луч Б) Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Никитская, д.21/18, стр.1 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 8057.8083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 8049.75 |  |  |  | 8049.7505 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 9659.7006 | 8656.0954 | 32009280030 | roseltorg.ru | 2020-06-02 | 2020-06-29 | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-07-06 | 2020-07-23 | 2020-07-06 | 2020-07-23 | 2020-10-08
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 8057.81
58 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 18751 с установкой тр-ов 2х1000 кВА взамен существующих 2х630 кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 18751 до существующих КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новорязанская, д.8А, стр.1 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 18751 с установкой тр-ов 2х1000 кВА взамен существующих 2х630 кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 18751 до существующих КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новорязанская, д.8А, стр.1 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 12482.525 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 12470.04 |  |  |  | 12470.0425 | ООО "СМК" | 14964.051 | 13301.3786 | 32009280032 | roseltorg.ru | 2020-06-02 | 2020-06-29 | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-07-06 | 2020-07-20 | 2020-07-06 | 2020-07-20 | 2020-10-09
59 | Строительство ТП-10/04кВ № 1 с установкой тр-ов 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4 кВ № 1 до ТП-10/0,4кВ № 12839, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 1 до ТП-10/0,4кВ № 2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 15-я Парковая, влад.46А | J_I-217570 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/04кВ № 1 с установкой тр-ов 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4 кВ № 1 до ТП-10/0,4кВ № 12839, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 1 до ТП-10/0,4кВ № 2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 15-я Парковая, влад.46А | ПАО "МОЭСК" | ССР | 16508.175 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 16491.67 |  |  |  | 16491.6668 | ООО "СК СИСТЕМА" | 19790.0002 | 2733.6382 | 32009274580 | roseltorg.ru | 2020-06-10 | 2020-06-26 | 2020-07-06 | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-07-14 | 2020-07-21 | 2020-07-14 | 2020-07-21 | 2021-12-17
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 16508.18
60 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29642 (луч А и Б) до нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, кв-л 17, вн.тер. г.Некрасовка, з/у 5 | K_I-236692 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29642 (луч А и Б) до нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, кв-л 17, вн.тер. г.Некрасовка, з/у 5 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 6917.5333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 6910.62 |  |  |  | 6910.6158 | ООО "СМК" | 8292.739 | 1128.6904 | 32009280034 | roseltorg.ru | 2020-06-10 | 2020-06-29 | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-07-14 | 2020-07-20 | 2020-07-14 | 2020-07-20 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6917.53
61 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17991 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Чертановская, вл.45 | K_I-237897 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17991 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Чертановская, вл.45 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 8780.4333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 8776.04 |  |  |  | 8776.0431 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 10531.2517 | 10531.2517 | 32009280035 | roseltorg.ru | 2020-06-10 | 2020-06-29 | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-07-14 | 2020-07-20 | 2020-07-14 | 2020-07-20 | 2020-08-29
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 8780.43
62 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 15339, 29305 до нов.ТП, 24КЛ-0,4кВ от нов.ТП до стены фасада здания в напр.ВРУ №1-6,КБТ,гаража,ДОУ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-я Хорошевская ул.,вл.19,стр.3 | K_I-237898 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 15339, 29305 до нов.ТП, 24КЛ-0,4кВ от нов.ТП до стены фасада здания в напр.ВРУ №1-6,КБТ,гаража,ДОУ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-я Хорошевская ул.,вл.19,стр.3 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 37940.4667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 37883.56 |  | 1 | 37883.56 | 37883.556 | ООО "ЭнергоСеть" | 45460.2672 | 11933.3201 | 32009280038 | roseltorg.ru | 2020-06-10 | 2020-06-29 | 2020-07-08 | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-14 | 2020-07-29 | 2020-07-14 | 2020-07-29 | 2021-03-26
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 37940.47 |  |  | 37940.47
63 | Модернизация ПС-110 кВ "Кожухово", замена ошиновки, масляного выключателя 110 кВ на элегазовый со встроенными трансформаторами тока КВЛ 110 кВ Кожухово – Чертаново с отпайкой на Царицыно | K_I-235152 | 2021 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, Авторского надзора по титулу: Модернизация ПС-110 кВ "Кожухово", замена ошиновки, масляного выключателя 110 кВ на элегазовый со встроенными трансформаторами тока КВЛ 110 кВ Кожухово – Чертаново с отпайкой на Царицыно | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 806.8531 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ООО "СТРОЙБИЗНЕС" | 794.75 |  |  |  | 794.75 | ООО "СТРОЙБИЗНЕС" | 953.7 |  | 32009413642 32009281442 | roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-18 | 2020-09-04 | 2020-09-21 |  |  |  |  | 2020-09-19 | 2020-10-09 | 2020-09-19 | 2020-10-09 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | 806.05
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ"
64 | Общий | Общий | Общий | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по двум титулам МКС - филиала "ПАО МОЭСК" по адресу: г.Москва, Железнодорожный проезд, д.9 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 8651.2583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 8646.93 |  |  |  | 8646.9327 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 10376.3193 | 10376.3193 | 32009274584 | roseltorg.ru | 2020-06-10 | 2020-06-26 | 2020-07-06 | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-07-07 | 08.07.2020 | 2020-07-07 | 2020-07-08 | 2020-07-30
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 8651.26
справочный | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2552 до стены фасада в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Железнодорожный проезд, д.9 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2552 до стены фасада в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Железнодорожный проезд, д.9 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 7509.45 | [15 empty] | 2020-06-10 |  |  | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-06-27 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27
справочный | Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 2552 с установкой 4-х рубильников РЕ-19 и защитного ограждения (двери) перед РУ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Железнодорожный проезд, д.9 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 2552 с установкой 4-х рубильников РЕ-19 и защитного ограждения (двери) перед РУ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Железнодорожный проезд, д.9 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 1141.8083 | [15 empty] | 2020-06-10 |  |  | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-06-27 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27
65 | Строительство ТП-10/0.4 кВ, КЛ-10 кВ от ТП-10/0.4 кВ-240 до проект. ТП-10 /0.4 кВ ПС №686 "Эра", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, Химки г, Фирсановка мкр, Серова ул, д.9 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0.4 кВ, КЛ-10 кВ от ТП-10/0.4 кВ-240 до проект. ТП-10 /0.4 кВ ПС №686 "Эра", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, Химки г, Фирсановка мкр, Серова ул, д.9 | СЭС | ориентировочный расчет | 5740.301 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 5711.599 |  |  |  | 5711.5992 | ООО "ЭНКОМ" | 6853.919 | 2651.8139 | 32009268234 | roseltorg.ru | 2020-06-01 | 2020-06-25 | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-06 | 2020-07-27 | 2020-07-06 | 2020-07-27 | 2021-01-11
участник | [12 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 5740.301
66 | Строительство ТП-6/0.4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛ-6кВ ф.10/95 ПС №184 "Вахромеево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н,п. опх Ермолино, ул. Центральная, уч.30 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0.4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛ-6кВ ф.10/95 ПС №184 "Вахромеево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н,п. опх Ермолино, ул. Центральная, уч.30 | СЭС | ориентировочный расчет | 2313.2514 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2310.751 |  |  |  | 2310.7508 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2772.901 | 1140.8507 | 32009268240 | roseltorg.ru | 2020-06-01 | 2020-06-25 | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-06 | 2020-07-20 | 2020-07-06 | 2020-07-20 | 2021-01-11
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2313.251
67 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от СТП-10/0.4 кВ-821, ПС №228 "Зеленоградская",в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Могильцы |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от СТП-10/0.4 кВ-821, ПС №228 "Зеленоградская",в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Могильцы | СЭС | ориентировочный расчет | 627.1741 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 623.16 |  |  |  | 623.16 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 747.792 | 575.7998 | 32009268241 | roseltorg.ru | 2020-06-01 | 2020-06-25 | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-06 | 2020-07-15 | 2020-07-06 | 2020-07-15 | 2020-10-23
68 | Строительство ТП-6/0.4 кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид. №1 л. 855 ПС №325 "Луговая", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО,Дмитровский р-н, д. Бабаиха |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0.4 кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид. №1 л. 855 ПС №325 "Луговая", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО,Дмитровский р-н, д. Бабаиха | СЭС | ориентировочный расчет | 3725.331 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3722.831 |  |  |  | 3722.8308 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4467.397 | 3184.679 | 32009268257 | roseltorg.ru | 2020-06-01 | 2020-06-25 | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-06 | 2020-07-20 | 2020-07-06 | 2020-07-20 | 2020-10-29
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3725.331
69 | Строительство КЛ-0.4 кВ от ВЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ - 80, ПС №96 "Катуар", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Хлябово, ул. Икшинская, д.19 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство КЛ-0.4 кВ от ВЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ - 80, ПС №96 "Катуар", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Хлябово, ул. Икшинская, д.19 | СЭС | ориентировочный расчет | 2552.4264 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2539.167 |  |  |  | 2539.1667 | ООО "ФАБИ" | 3047 | 2145.3367 | 32009268262 | roseltorg.ru | 2020-06-01 | 2020-06-25 | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-06 | 2020-07-23 | 2020-07-06 | 2020-07-23 | 29.10.2020
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2552.426
70 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №839 от 25.05.2020 Солнечногорского района (3 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 4248.4718 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 4227.229 |  |  |  | 4227.2292 | ООО "ЭНКОМ" | 5072.675 | 2153.7615 | 32009268263 | roseltorg.ru | 2020-06-01 | 2020-06-25 | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-06 | 16.07.2020 | 2020-07-06 | 2020-07-16 | 2021-01-11
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4248.47
справочный | Строительство КВЛ-0.4 кВ от ТП-10/0.4 кВ-3050, ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Брехово |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КВЛ-0.4 кВ от ТП-10/0.4 кВ-3050, ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Брехово | СЭС | ориентировочный расчет | 497.6669 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-01 |  |  | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-06 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06
справочный | Строительство КТП-10/0.4 кВ, КЛ-10 кВ от КЛ-10кВ ф. «32921» ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Миронцево |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0.4 кВ, КЛ-10 кВ от КЛ-10кВ ф. «32921» ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Миронцево | СЭС | ориентировочный расчет | 2313.9123 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-01 |  |  | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-06 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06
справочный | Реконструкция КТП-10/0.4 кВ-303 (замена КТП и трансформатора 100 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №829 "Время", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Жилино |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0.4 кВ-303 (замена КТП и трансформатора 100 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №829 "Время", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Жилино | СЭС | ориентировочный расчет | 1436.8925 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-01 |  |  | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-06 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06
71 | Модернизация РУ-6 кВ РТП-6/0,4 кВ № 3070- установка доп. яч. 6 кВ (1 шт.) ПС 110/6 кВ № 419 "Минеральная", МО, Балашихинский р-н, с. Новый Милет, ул. Парковая, ВЗУ-1; к.н. 50:15:0000000:137859 | K_I-234549 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация РУ-6 кВ РТП-6/0,4 кВ № 3070- установка доп. яч. 6 кВ (1 шт.) ПС 110/6 кВ № 419 "Минеральная", МО, Балашихинский р-н, с. Новый Милет, ул. Парковая, ВЗУ-1; к.н. 50:15:0000000:137859 | ВЭС | ПСД | 1042.4615 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 1037 |  |  |  | 1037 | ООО "Меридиан Энерго" | 1244.4 | 681.2409 | 32009269504 | roseltorg.ru | 2020-06-02 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-06-26 | 2020-07-17 | 2020-06-26 | 2020-07-17 | 2020-12-01
72 | Общий | Общий | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ВЭС приказ № 280 от 23.03.2020г. Богородский г.о. (3 титула) | ВЭС | расчет филиала | 3442.9509 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 3426 |  |  |  | 3426 | ООО "ФАБИ" | 4111.2 | 1263.6885 | 32009270002 | roseltorg.ru | 2020-06-02 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-06-26 | 17.07.2020 | 2020-06-26 | 2020-07-17 | 2021-03-18
справочный | Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛ-6 кВ фид. 1, сооруж. по дог. № В8-19-302-3274(957589) от 28.05.2019, ПС № 120 "Храпуново", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, к.н. 50:16:0000000:948 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по строительству ТП-100 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛ-6 кВ фид. 1, сооруж. по дог. № В8-19-302-3274(957589) от 28.05.2019, ПС № 120 "Храпуново", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, к.н. 50:16:0000000:948 | ВЭС | расчет филиала | 1299.8169 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-02 |  |  | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-06-26 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26
справочный | Строительство ТП-16 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 403, сооруж. по дог. № В8-18-302-7379(997580) от 31.08.2018, ПС № 242 "Булгаково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, вблизи д. Тимохово, к.н. 50:16:0000000:71328 |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по строительству ТП-16 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 403, сооруж. по дог. № В8-18-302-7379(997580) от 31.08.2018, ПС № 242 "Булгаково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, вблизи д. Тимохово, к.н. 50:16:0000000:71328 | ВЭС | расчет филиала | 578.3848 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-02 |  |  | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-06-26 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26
справочный | Реконструкция КТП-100 6/0,4 кВ № 236 (зам. на КТП-250 6/0,4 кВ с т-ром 250 кВА), строительство РЛКВ-6 кВ на оп. 2 ВЛЗ-6 кВ ТП-217-ТП-301 ПС № 26 "Монино", в т.ч.ПИР, МО, г/о Богородский, с. Балобаново, ул. Буденного, к.н. 50:16:0501001:2639 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по реконструкции КТП-100 6/0,4 кВ № 236 (зам. на КТП-250 6/0,4 кВ с т-ром 250 кВА), строительство РЛКВ-6 кВ на оп. 2 ВЛЗ-6 кВ ТП-217-ТП-301 ПС № 26 "Монино", в т.ч.ПИР, МО, г/о Богородский, с. Балобаново, ул. Буденного, к.н. 50:16:0501001:2639 | ВЭС | расчет филиала | 1564.7492 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-02 |  |  | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-06-26 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26
73 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, л. Копнино, к.н. 50:23:0010167:325 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, л. Копнино, к.н. 50:23:0010167:325 | ВЭС | расчет филиала | 657.4118 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 654 |  |  |  | 654 | ООО "Меридиан Энерго" | 784.8 | 661.3483 | 32009269997 | roseltorg.ru | 2020-06-02 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-06-26 | 2020-07-17 | 2020-06-26 | 2020-07-17 | 2020-10-14
74 | Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, КЛ-6 кВ от оп., сооруж. по № В8-20-302-6219(704292) от 25.02.2020, КВЛ-6 кВ напр. ПСС-1-ТП-5016/1-КТПП-5010 ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, л. Копнино, к.н. 50:23:0010167:325 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, КЛ-6 кВ от оп., сооруж. по № В8-20-302-6219(704292) от 25.02.2020, КВЛ-6 кВ напр. ПСС-1-ТП-5016/1-КТПП-5010 ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, л. Копнино, к.н. 50:23:0010167:325 | ВЭС | расчет филиала | 2156.5718 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 2145 |  |  |  | 2145 | ООО "Меридиан Энерго" | 2574 | 2169.1011 | 32009269993 | roseltorg.ru | 2020-06-02 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-06-26 | 2020-07-17 | 2020-06-26 | 2020-07-17 | 2020-10-14
75 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11728 до стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Гжельский пер., д.1/25, стр.1 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11728 до стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Гжельский пер., д.1/25, стр.1 | МКС | ССР | 1232.325 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1231.7088 |  |  |  | 1231.7088 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1478.0506 | 1478.0506 | 32009269215 | roseltorg.ru | 2020-06-01 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-07-05 | 2020-07-20 | 2020-07-05 | 2020-07-20 | 2020-07-30
76 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11272 до ближайшей стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Измайловский проезд, д.22, корп.1 | J_I-226633 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11272 до ближайшей стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Измайловский проезд, д.22, корп.1 | МКС | ССР | 440.7417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 439.8605 |  |  |  | 439.8605 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 527.8326 | 527.8326 | 32009269259 | roseltorg.ru | 2020-06-01 | 2020-06-25 | 2020-07-08 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-07-06 | 2020-07-23 | 2020-07-06 | 2020-07-23 | 2020-07-30
77 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13511 до стены фасада здания (строение 7) напротив здания по адресу ул.Речников, д.19, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Речников, д.21, стр.3,7 | J_I-229693 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13511 до стены фасада здания (строение 7) напротив здания по адресу ул.Речников, д.19, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Речников, д.21, стр.3,7 | МКС | ССР | 898.5833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 897.6844 |  |  |  | 897.6844 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 1077.2213 | 143.0844 | 32009269265 | roseltorg.ru | 2020-06-01 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-07-06 | 2020-07-22 | 2020-07-06 | 2020-07-22 | 2021-12-31
78 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21779 луч А и Б до границы участка Заявителя в сторону новых ВРЩ-0,4кВ № 1, № 2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Скобелевская пересечение с ул.Изюмской | K_I-230792 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21779 луч А и Б до границы участка Заявителя в сторону новых ВРЩ-0,4кВ № 1, № 2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Скобелевская пересечение с ул.Изюмской | МКС | ССР | 560.8 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СФ ТЦС" | 560.2392 |  |  |  | 560.2392 | ООО "СФ ТЦС" | 672.287 | 672.287 | 32009269226 | roseltorg.ru | 2020-06-01 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-07-06 | 2020-07-20 | 2020-07-06 | 2020-07-20 | 2020-07-30
79 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ (взамен ТП-10/0,4кВ №13080) до новых ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Ивановское, Зеленый пр-кт, влад.99А (район Ивановское, кв. 40-52, корп.2) | J_I-226411 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 6КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ (взамен ТП-10/0,4кВ №13080) до новых ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Ивановское, Зеленый пр-кт, влад.99А (район Ивановское, кв. 40-52, корп.2) | МКС | ССР | 921.875 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Энергосеть-25" | 920.9531 |  |  |  | 920.9531 | ООО "Энергосеть-25" | 1105.1438 | 488.1617 | 32009269271 | roseltorg.ru | 2020-06-01 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-07-06 | 2020-07-20 | 2020-07-06 | 2020-07-20 | 2020-12-30
80 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 14686 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х400кВА, 2-х сборок н/н, 4КЛ-10кВ, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14686 до существующих КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Приорова, д.10, стр.7,8 | K_I-237950 | 2021 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 14686 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х400кВА, 2-х сборок н/н, 4КЛ-10кВ, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14686 до существующих КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Приорова, д.10, стр.7,8 | МКС | ориентировочный расчет | 800.1667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 799.3668 |  |  |  | 799.3668 | ООО "СК СИСТЕМА" | 959.2402 | 420.4077 | 32009268901 | roseltorg.ru | 2020-06-01 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-07-21 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-12-30
81 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 10433 с установкой тр-ов 2х1250кВА, 26КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10433 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Плющиха, д.62, стр.2 | K_I-238022 | 2021 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 10433 с установкой тр-ов 2х1250кВА, 26КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10433 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Плющиха, д.62, стр.2 | МКС | ориентировочный расчет | 688.8917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 688.203 |  |  |  | 688.2031 | ООО "СМК" | 825.8437 | 344.1016 | 32009270237 | roseltorg.ru | 2020-06-01 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-07-06 | 2020-07-27 | 2020-07-06 | 2020-07-27 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 688.892
82 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19579 (луч Б) до ближайшей границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дыбенко, вл.1Б, стр.1 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19579 (луч Б) до ближайшей границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дыбенко, вл.1Б, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 5320.95 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 5315.629 |  |  |  | 5315.6291 | ООО "СК СИСТЕМА" | 6378.7549 | 6378.7549 | 32009270243 | roseltorg.ru | 2020-06-01 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-07-05 | 2020-07-07 | 2020-07-05 | 2020-07-07 | 2020-09-22
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 5320.95
83 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10830 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Тверской б-р, д.17, стр.2 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10830 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Тверской б-р, д.17, стр.2 | МКС | ориентировочный расчет | 2287.9667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 2285.679 |  |  |  | 2285.679 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 2742.8148 | 1570.4827 | 32009268951 | roseltorg.ru | 2020-06-01 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-07-05 | 2020-07-21 | 2020-07-05 | 2020-07-21 | 2020-11-22
84 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 10830 с установкой 4-х рубильников, КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Тверской б-р, д.17, стр.2 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 10830 с установкой 4-х рубильников, КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Тверской б-р, д.17, стр.2 | МКС | ориентировочный расчет | 1259.575 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 1258.3154 |  |  |  | 1258.3154 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 1509.9785 | 864.5845 | 32009270015 | roseltorg.ru | 2020-06-01 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-07-05 | 2020-07-21 | 2020-07-05 | 2020-07-21 | 2020-11-22
85 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14969 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Михневская, д.7, корп.1, стр.2 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14969 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Михневская, д.7, корп.1, стр.2 | МКС | ориентировочный расчет | 4549.1333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4546.858 |  |  |  | 4546.8584 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5456.2301 | 5456.2301 | 32009268956 | roseltorg.ru | 2020-06-01 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-07-05 | 2020-07-07 | 2020-07-05 | 2020-07-07 | 2020-07-30
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 4549.133
86 | Реконструкция ТП-250кВА/10/0,4 кВ №1554 путем установки новой КТП в габ. 400 кВА с транс.400 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Первомайское, д.Милюково, ЗАО''Сетьстрой'' уч. 6, 50:26:0180515:4. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ТП-250кВА/10/0,4 кВ №1554 путем установки новой КТП в габ. 400 кВА с транс.400 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Первомайское, д.Милюково, ЗАО''Сетьстрой'' уч. 6, 50:26:0180515:4. | НМ | ОР | 1879.7023 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1870.304 |  |  |  | 1870.3038 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2244.3646 | 1377.2237 | 32009370134 | roseltorg.ru | 2020-07-30 | 2020-07-31 | 2020-08-10 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 2020-08-27 | 2020-09-03 | 2020-08-27 | 2020-09-03 | 2020-10-17
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1877.823
87 | Реконструкция ТП-63кВА/10/0,4 кВ №844 путем установки трансформатора мощностью 400 кВА в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, д.Рогозинино.; 77:18:0190414:89. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ТП-63кВА/10/0,4 кВ №844 путем установки трансформатора мощностью 400 кВА в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, д.Рогозинино.; 77:18:0190414:89. | НМ | ОР | 623.8428 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 621.659 |  |  |  | 621.6593 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 745.9912 | 745.9912 | 32009370128 | roseltorg.ru | 2020-07-30 | 2020-07-31 | 2020-08-10 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 2020-08-27 | 2020-09-02 | 2020-08-27 | 2020-09-02 | 2020-09-19
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 623.219
88 | Реконструкция КТП-6/0,4 кВ № 1725 с транс. 63 кВА путем замены на новую КТП-6/0,4 кВ с транс. 160 кВА в габ. 250 кВА. в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п. Щаповское, п.Курилово, СНТ Курилово-2 тер, д.1; 77:22:0000000:4869. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4 кВ № 1725 с транс. 63 кВА путем замены на новую КТП-6/0,4 кВ с транс. 160 кВА в габ. 250 кВА. в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п. Щаповское, п.Курилово, СНТ Курилово-2 тер, д.1; 77:22:0000000:4869. | НМ | ОР | 1352.306 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Ком-Строй" | 1345.5444 |  |  |  | 1345.5444 | ООО "Ком-Строй" | 1614.6533 | 1614.6533 | 32009370124 | roseltorg.ru | 2020-07-30 | 2020-07-31 | 2020-08-10 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 2020-08-27 | 2020-09-01 | 2020-08-27 | 2020-09-01 | 2020-09-13
89 | Строительство КТП-10/0.4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Белая дача ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, рп Андреевка, д.52 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0.4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Белая дача ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, рп Андреевка, д.52 | СЭС | ориентировочный расчет | 2033.4231 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 2023.256 |  |  |  | 2023.2558 | ООО "ЭНКОМ" | 2427.907 | 666.1405 | 32009268272 | roseltorg.ru | 2020-06-08 | 2020-06-25 | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-13 | 2020-07-16 | 2020-07-13 | 2020-07-16 | 2021-04-19
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2033.423
90 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП (сооруж. по дог. №С8-19-302-1481(701501) от 26.11.2019), ПС №545 "Торгашино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Заболотье |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП (сооруж. по дог. №С8-19-302-1481(701501) от 26.11.2019), ПС №545 "Торгашино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Заболотье | СЭС | ориентировочный расчет | 616.5445 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 613.461 |  |  |  | 613.4608 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 736.153 | 419.8799 | 32009268282 | roseltorg.ru | 2020-06-08 | 2020-06-25 | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-13 | 2020-07-15 | 2020-07-13 | 2020-07-15 | 27.11.2020
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 616.543
91 | Строительство ТП-10/0,4кВ № 2 с установкой тр-ов 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 2 до ТП-10/0,4кВ № 13780, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 15-я Парковая, влад.42А | J_I-217379 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ № 2 с установкой тр-ов 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 2 до ТП-10/0,4кВ № 13780, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 15-я Парковая, влад.42А | ПАО "МОЭСК" | ССР | 15482.9583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 15467.48 |  |  |  | 15467.4754 | ООО "СК СИСТЕМА" | 18560.9705 | 18560.9705 | 32009274590 | roseltorg.ru | 2020-06-10 | 2020-06-26 | 2020-07-06 | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-07-14 | 2020-07-21 | 2020-07-14 | 2020-07-21 | 2020-09-10
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 15482.96
92 | Строительство 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 10781, ТП-10/0,4кВ № 10732, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вятская, д.41А | J_I-221416 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 10781, ТП-10/0,4кВ № 10732, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вятская, д.41А | ПАО "МОЭСК" | ССР | 10619.2667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 10608.65 |  |  |  | 10608.6474 | ООО "СК СИСТЕМА" | 12730.3769 | 12730.3769 | 32009274591 | roseltorg.ru | 2020-06-10 | 2020-06-26 | 2020-07-06 | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-06-30 | 2020-07-08 | 2020-06-30 | 2020-07-08 | 2020-07-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 10619.27
93 | Строительство КТП-2х250-10/0,4кВ, 2ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.1, ф.2 с РТП-7, ПС №771 "Малино", 2ЛР-10кВ, АВР-0,4кВ, 2ВЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Большое Алексеевское с, Новая 2-я ул, вл. 6 Ю8-20-302-12503(766853) | K_I-237631 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-2х250-10/0,4кВ, 2ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.1, ф.2 с РТП-7, ПС №771 "Малино", 2ЛР-10кВ, АВР-0,4кВ, 2ВЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Большое Алексеевское с, Новая 2-я ул, вл. 6 Ю8-20-302-12503(766853) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 6026.9458 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 5993.8 |  |  |  | 5993.7976 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 7192.5572 | 7192.5572 | 32009280044 | roseltorg.ru | 2020-06-12 | 2020-06-29 | 2020-07-13 | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-16 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-08-28
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 6026.95
94 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ, установка КТП-1шт., д. Тетерино МРРС (3,59 км) | E_I-102865 | 2025 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ 0,4 кВ, установка КТП-1шт., д. Тетерино МРРС (3,59 км) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2787.5638 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "Инженерное бюро" | 2731.81 |  |  |  | 2731.8126 | ООО "Инженерное бюро" | 3278.1751 | 1226.5281 | 32009281753 | roseltorg.ru | 2020-06-02 | 2020-06-30 | 2020-07-09 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-07-06 | 2020-08-06 | 2020-07-06 | 2020-08-06 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 2740.73
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2737.39
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2734.6
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 2735.16
95 | Модернизация ВЛ-0,38 кВ от КТП-375, ф.1 ПС №357 "Елохово"" , в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Высоково (3,5 км) | H_I-199366 | 2021 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Модернизация ВЛ-0,38 кВ от КТП-375, ф.1 ПС №357 "Елохово"" , в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Высоково (3,5 км) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 1290.1417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Элмонт" | 1283.69 |  |  |  | 1283.691 | ООО "Элмонт" | 1540.4291 | 1540.4291 | 32009281678 | roseltorg.ru | 2020-06-02 | 2020-06-30 | 2020-07-13 | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-06 | 2020-07-27 | 2020-07-06 | 2020-07-27 | 2020-08-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1290.14
96 | Модернизация ВЛ-0,38 кВ от БМКТП-280 , ф.10 ПС №358 "Ерино"" , в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Высоково (3 км) | H_I-199367 | 2021 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Модернизация ВЛ-0,38 кВ от БМКТП-280 , ф.10 ПС №358 "Ерино"" , в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Высоково (3 км) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 1105.8333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Элмонт" | 1100.3 |  |  |  | 1100.3042 | ООО "Элмонт" | 1320.365 | 1320.365 | 32009281687 | roseltorg.ru | 2020-06-02 | 2020-06-30 | 2020-07-13 | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-06 | 2020-07-27 | 2020-07-06 | 2020-07-27 | 2020-08-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1105.83
97 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 и ф.5 с РП-11 оп.64-78 (в двухцепном исполнении), ПС №246 "Ляхово"",в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д. Гальчино (насел. местность) (5 км) | J_I-222089 | 2021 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 и ф.5 с РП-11 оп.64-78 (в двухцепном исполнении), ПС №246 "Ляхово"",в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д. Гальчино (насел. местность) (5 км) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 597.8833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 594.18 |  |  |  | 594.1765 | ООО "Техно инжиниринг" | 713.0118 | 713.0118 | 32009281693 | roseltorg.ru | 2020-06-02 | 2020-06-30 | 2020-07-13 | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-06 | 2020-07-29 | 2020-07-06 | 2020-07-29 | 2020-08-30
98 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ (вынос линии), в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Хлябово | K_I-238026 | 2021 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛЗ-6 кВ (вынос линии), в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Хлябово | СЭС | ориентировочный расчет | 1594.8428 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1586.667 |  |  |  | 1586.6667 | ООО "ФАБИ" | 1904 | 532.8066 | 32009268286 | roseltorg.ru | 2020-06-08 | 2020-06-25 | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-13 | 2020-07-24 | 2020-07-13 | 2020-07-24 | 2021-03-24
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1594.842
99 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ на ТП-1307 по опорам 51-34-А, с установкой ж/б опор (17 шт.) ПС № 636 "Пичурино", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Ильинское, д. Старово, д. 55, кв. 1, к.н. 50:24:0080205:454 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ на ТП-1307 по опорам 51-34-А, с установкой ж/б опор (17 шт.) ПС № 636 "Пичурино", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Ильинское, д. Старово, д. 55, кв. 1, к.н. 50:24:0080205:454 | ВЭС | расчет филиала | 1005.806 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1001 |  |  |  | 1001 | ООО "ФАБИ" | 1201.2 | 910 | 32009269991 | roseltorg.ru | 2020-06-08 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-06-28 | 2020-07-17 | 2020-06-28 | 2020-07-17 | 2020-10-24
100 | Строительство ТП-40 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 9 ВЛ-6 кВ отп. КТП-483 ПС № 333 "Ельня", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, ЗАО "Ногинское", к.н. 50:16:0000000:70903 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-40 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 9 ВЛ-6 кВ отп. КТП-483 ПС № 333 "Ельня", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, ЗАО "Ногинское", к.н. 50:16:0000000:70903 | ВЭС | расчет филиала | 620.3766 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 616.064 |  |  |  | 616.064 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 739.2768 | 602.6713 | 32009269988 | roseltorg.ru | 2020-06-08 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-06-28 | 2020-07-17 | 2020-06-28 | 2020-07-17 | 2020-10-17
101 | Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 51 ВЛ-6 кВ фид. 9 ПС № 120 "Храпуново", в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, д. Тимохово, ул. Совхозная, к.н. 50:16:0604003:239 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 51 ВЛ-6 кВ фид. 9 ПС № 120 "Храпуново", в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, д. Тимохово, ул. Совхозная, к.н. 50:16:0604003:239 | ВЭС | расчет филиала | 881.3227 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 877 |  |  |  | 877 | ООО "ФАБИ" | 1052.4 | 857.9348 | 32009269985 | roseltorg.ru | 2020-06-08 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-06-28 | 2020-07-17 | 2020-06-28 | 2020-07-17 | 2020-10-17
102 | Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ № 249 (замена тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА) ПС № 495 "Щурово", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Пирочи, ул. Хуторская, д. 8-А |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ № 249 (замена тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА) ПС № 495 "Щурово", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Пирочи, ул. Хуторская, д. 8-А | ВЭС | расчет филиала | 1143.5561 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1138 |  |  |  | 1138 | ООО "ФАБИ" | 1365.6 | 1078.1053 | 32009269982 | roseltorg.ru | 2020-06-08 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-06-28 | 2020-07-17 | 2020-06-28 | 2020-07-17 | 2020-10-20
103 | Реконструкция ВЛ-6 кВ по опорам 5-19 ВЛ-6 кВ фид. 9 отп. КТП-328 ПС № 333 "Ельня", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, ЗАО "Ногинское", к.н. 50:16:0000000:709039 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛ-6 кВ по опорам 5-19 ВЛ-6 кВ фид. 9 отп. КТП-328 ПС № 333 "Ельня", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, ЗАО "Ногинское", к.н. 50:16:0000000:709039 | ВЭС | расчет филиала | 2092.395 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2071.6782 |  |  |  | 2071.6782 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2486.0138 | 2026.6417 | 32009269981 | roseltorg.ru | 2020-06-08 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-06-28 | 2020-07-17 | 2020-06-28 | 2020-07-17 | 2020-10-17
104 | Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 17/5 ВЛЗ-6 кВ ТП-155-КТП-141 ПС № 742 "Орбита", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Никифорово, к.н. 50:14:0040313:433 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 17/5 ВЛЗ-6 кВ ТП-155-КТП-141 ПС № 742 "Орбита", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Никифорово, к.н. 50:14:0040313:433 | ВЭС | расчет филиала | 991.8131 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 981.993 |  |  |  | 981.993 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1178.3916 | 1178.3916 | 32009269978 | roseltorg.ru | 2020-06-08 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-06-28 | 2020-07-17 | 2020-06-28 | 2020-07-17 | 2020-08-29
105 | Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ № 766 (замена тр-ра 63 кВА на тр-р 100 кВА) ПС № 450 "Пески", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Нижнее Хорошово, к.н. 50:34:0010510:773 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ № 766 (замена тр-ра 63 кВА на тр-р 100 кВА) ПС № 450 "Пески", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Нижнее Хорошово, к.н. 50:34:0010510:773 | ВЭС | расчет филиала | 578.1429 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 576 |  |  |  | 576 | ООО "ФАБИ" | 691.2 | 503.301 | 32009269976 | roseltorg.ru | 2020-06-08 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-06-28 | 2020-07-17 | 2020-06-28 | 2020-07-17 | 2020-10-28
106 | Реконструкция ТП-100 6/0,4 кВ № 647 (замена на ТП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА с обмоткой Y/Zh) ПС № 120 "Храпуново", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, у д. Ивашево, к.н. 50:16:0502045:250 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-100 6/0,4 кВ № 647 (замена на ТП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА с обмоткой Y/Zh) ПС № 120 "Храпуново", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, у д. Ивашево, к.н. 50:16:0502045:250 | ВЭС | расчет филиала | 1913.0875 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1894.146 |  |  |  | 1894.146 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2272.9752 | 1655.079 | 32009269975 | roseltorg.ru | 2020-06-08 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-06-28 | 2020-07-17 | 2020-06-28 | 2020-07-17 | 2020-10-28
107 | Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА) № 90 (замена на ТП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/о ТА Мамонтовского, с. Старомынь, ул. Садовая, уч. 13-А, к.н. 50:16:0202009:425 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА) № 90 (замена на ТП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/о ТА Мамонтовского, с. Старомынь, ул. Садовая, уч. 13-А, к.н. 50:16:0202009:425 | ВЭС | расчет филиала | 1913.0875 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1894.146 |  |  |  | 1894.146 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2272.9752 | 1639.1648 | 32009269969 | roseltorg.ru | 2020-06-08 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-06-28 | 2020-07-17 | 2020-06-28 | 2020-07-17 | 2020-10-29
108 | Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ № 214 (замена на ТП-250 6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА), ВЛЗ-6 кВ по опорам 1-2 ВЛ-6 кВ ТП-132-КТП-213 ПС № 333 "Ельня", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Старые Псарьки, з/у 46-А, к.н. 50:16:0502001:133 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ № 214 (замена на ТП-250 6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА), ВЛЗ-6 кВ по опорам 1-2 ВЛ-6 кВ ТП-132-КТП-213 ПС № 333 "Ельня", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Старые Псарьки, з/у 46-А, к.н. 50:16:0502001:133 | ВЭС | расчет филиала | 1732.3154 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1715.163 |  |  |  | 1715.163 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2058.1956 | 1591.3884 | 32009269968 | roseltorg.ru | 2020-06-08 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-06-28 | 2020-07-17 | 2020-06-28 | 2020-07-17 | 2020-10-22
109 | Строительство ТП-40 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 129 ВЛЗ-6 кВ фид. 106 ПС № 270 "Дулево", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Горское, д. Высоково, к.н. 50:24:0050676:653 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-40 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 129 ВЛЗ-6 кВ фид. 106 ПС № 270 "Дулево", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Горское, д. Высоково, к.н. 50:24:0050676:653 | ВЭС | расчет филиала | 620.3766 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 618 |  |  |  | 618 | ООО "ФАБИ" | 741.6 | 567.551 | 32009269962 | roseltorg.ru | 2020-06-08 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-06-28 | 2020-07-17 | 2020-06-28 | 2020-07-17 | 2020-10-23
110 | Строительство ТП-63 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от 50 ВЛЗ-6 кВ ТП-268-ТП-32 ПС № 223 "Глебово", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Ямкинское, д. Пашуково, ул. Горная, уч. 3-П, к.н. 50:16:0103004:396 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-63 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от 50 ВЛЗ-6 кВ ТП-268-ТП-32 ПС № 223 "Глебово", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Ямкинское, д. Пашуково, ул. Горная, уч. 3-П, к.н. 50:16:0103004:396 | ВЭС | расчет филиала | 600.0309 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 595.86 |  |  |  | 595.86 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 715.032 | 536.274 | 32009269967 | roseltorg.ru | 2020-06-08 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-06-28 | 2020-07-17 | 2020-06-28 | 2020-07-17 | 2020-10-25
111 | Реконструкция МТП-100 6/0,4 кВ № 134 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА) ПС № 38 "Бережки", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Пантелеево, к.н. 50:30:0020112:278 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция МТП-100 6/0,4 кВ № 134 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА) ПС № 38 "Бережки", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Пантелеево, к.н. 50:30:0020112:278 | ВЭС | расчет филиала | 634.226 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 632 |  |  |  | 632 | ООО "ФАБИ" | 758.4 | 541.7143 | 32009270144 | roseltorg.ru | 2020-06-08 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-06-28 | 2020-07-17 | 2020-06-28 | 2020-07-17 | 2020-10-30
112 | Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 100 ВЛЗ-10 кВ фид. 201 ПС №85 "Куровская", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Дороховское, п. Беливо, уч. 18/3, к.н. 50:24:0060505:30 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 100 ВЛЗ-10 кВ фид. 201 ПС №85 "Куровская", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Дороховское, п. Беливо, уч. 18/3, к.н. 50:24:0060505:30 | ВЭС | расчет филиала | 600.0309 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 598 |  |  |  | 598 | ООО "ФАБИ" | 717.6 | 188.1818 | 32009270142 | roseltorg.ru | 2020-06-08 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-06-28 | 2020-07-17 | 2020-06-28 | 2020-07-17 | 2021-04-29
113 | Строительство СТП-40 10/0,4 кВ (4 шт.), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 36 ВЛЗ-10кВ ЛР-61– КТПП-183 ПС №626 "Экситон аб.", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, севернее 315 м д. Рахманово, поле № 83, к.н. 50:17:0021910:40 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство СТП-40 10/0,4 кВ (4 шт.), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 36 ВЛЗ-10кВ ЛР-61– КТПП-183 ПС №626 "Экситон аб.", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, севернее 315 м д. Рахманово, поле № 83, к.н. 50:17:0021910:40 | ВЭС | расчет филиала | 4465.5078 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 4443 |  |  |  | 4443 | ООО "Меридиан Энерго" | 5331.6 | 3570.2679 | 32009270140 | roseltorg.ru | 2020-06-08 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-06-28 | 2020-07-17 | 2020-06-28 | 2020-07-17 | 2020-11-06
114 | Реконструкция ТП-100 6/0,4 кВ № 305 (замена на ТП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА) ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Ботово, с/т "Лесная поляна", уч. 91, к.н. 50:16:0202005:261 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-100 6/0,4 кВ № 305 (замена на ТП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА) ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Ботово, с/т "Лесная поляна", уч. 91, к.н. 50:16:0202005:261 | ВЭС | расчет филиала | 1856.5928 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1838.21 |  |  |  | 1838.21 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2205.852 | 1546.1579 | 32009270138 | roseltorg.ru | 2020-06-08 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-06-28 | 2020-07-17 | 2020-06-28 | 2020-07-17 | 2020-11-01
115 | Реконструкция КТП-160 6/0,4 кВ № 567 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, 6-ой км а/д «Кузнецы-Тимково-Мамонтово», мкр. «Лесные озера»,ул. Озерная, уч. 24, к.н. 50:16:0203015:152 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-160 6/0,4 кВ № 567 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, 6-ой км а/д «Кузнецы-Тимково-Мамонтово», мкр. «Лесные озера»,ул. Озерная, уч. 24, к.н. 50:16:0203015:152 | ВЭС | расчет филиала | 809.7063 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 804.077 |  |  |  | 804.077 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 964.8924 | 629.2777 | 32009270137 | roseltorg.ru | 2020-06-08 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-06-28 | 2020-07-17 | 2020-06-28 | 2020-07-17 | 2020-11-09
116 | Реконструкция КТП-100 10/0,4 кВ № 755 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА) ПС № 817 "Спортивная", в т.ч. ПИР, Московская область,Шатурский р-н,д.Кузнецово,д.24; 50:25:0030103:173 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-100 10/0,4 кВ № 755 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА) ПС № 817 "Спортивная", в т.ч. ПИР, Московская область,Шатурский р-н,д.Кузнецово,д.24; 50:25:0030103:173 | ВЭС | расчет филиала | 634.226 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 632 |  |  |  | 632 | ООО "ФАБИ" | 758.4 | 477.9832 | 32009270133 | roseltorg.ru | 2020-06-08 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-06-28 | 2020-07-17 | 2020-06-28 | 2020-07-17 | 2020-11-13
117 | Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №703 "Туменская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, вблизи д. Найдено, СНТ «Ново-Найденское», уч. 58, к.н. 50:36:0020101:43 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №703 "Туменская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, вблизи д. Найдено, СНТ «Ново-Найденское», уч. 58, к.н. 50:36:0020101:43 | ВЭС | расчет филиала | 3820.9722 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 3802 |  |  |  | 3802 | ООО "ФАБИ" | 4562.4 | 2737.44 | 32009270135 | roseltorg.ru | 2020-06-08 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-06-28 | 2020-07-17 | 2020-06-28 | 2020-07-17 | 2020-11-19
118 | Строительство ТП-40 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ ответвл. оп. ВЛЗ-6 кВ, сооруж. по дог. № В8-19-302-3127(702425) от 09.12.2019 фид. 21 ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Верейское, п. 1 Мая, д.47, к.н. 50:24:0050701:156 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-40 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ ответвл. оп. ВЛЗ-6 кВ, сооруж. по дог. № В8-19-302-3127(702425) от 09.12.2019 фид. 21 ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Верейское, п. 1 Мая, д.47, к.н. 50:24:0050701:156 | ВЭС | расчет филиала | 620.3766 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 618 |  |  |  | 618 | ООО "ФАБИ" | 741.6 | 448.5484 | 32009270132 | roseltorg.ru | 2020-06-08 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-06-28 | 2020-07-17 | 2020-06-28 | 2020-07-17 | 2020-11-18
119 | Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ № 3191 (замена на ТП-630 6/0,4 кВ с тр-ром 630 кВА) ПС № 705 "Жегалово", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Долгое Ледово, ул. Центральная, к.н. 50:14:0000000:154501 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ № 3191 (замена на ТП-630 6/0,4 кВ с тр-ром 630 кВА) ПС № 705 "Жегалово", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Долгое Ледово, ул. Центральная, к.н. 50:14:0000000:154501 | ВЭС | расчет филиала | 2872.6873 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 2858 |  |  |  | 2858 | ООО "Меридиан Энерго" | 3429.6 | 2041.4286 | 32009270131 | roseltorg.ru | 2020-06-08 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-06-28 | 2020-07-17 | 2020-06-28 | 2020-07-17 | 2020-11-20
120 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ № 352 (замена на ТП-400 10/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА) ПС № 626 "Экситон-аб.", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Назарьево, к.н. 50:17:0021807:657 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ № 352 (замена на ТП-400 10/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА) ПС № 626 "Экситон-аб.", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Назарьево, к.н. 50:17:0021807:657 | ВЭС | расчет филиала | 1967.3439 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 1957 |  |  |  | 1957 | ООО "Меридиан Энерго" | 2348.4 | 1386.8504 | 32009270127 | roseltorg.ru | 2020-06-09 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-06-29 | 2020-07-17 | 2020-06-29 | 2020-07-17 | 2020-11-21
121 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-117 ПС № 414 "Кудиново", в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, с. Кудиново, к.н. 50:16:0603011:2082. |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-117 ПС № 414 "Кудиново", в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, с. Кудиново, к.н. 50:16:0603011:2082. | ВЭС | расчет филиала | 438.2745 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 436.094 |  |  |  | 436.094 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 523.3128 | 306.6286 | 32009270125 | roseltorg.ru | 2020-06-09 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-06-29 | 2020-07-17 | 2020-06-29 | 2020-07-17 | 2020-11-22
122 | Строительство КЛ-0,4 кВ от оп. 22 ВЛИ-0,4 кВ "Деревня" МТП-872 "Петровская-2" ПС № 39 "Поселок", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, г/п Шатура, с. Петровское, к.н. 50:25:0000000:27650 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство КЛ-0,4 кВ от оп. 22 ВЛИ-0,4 кВ "Деревня" МТП-872 "Петровская-2" ПС № 39 "Поселок", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, г/п Шатура, с. Петровское, к.н. 50:25:0000000:27650 | ВЭС | расчет филиала | 717.0798 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 714 |  |  |  | 714 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 856.8 | 856.8 | 32009270123 | roseltorg.ru | 2020-06-09 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-06-29 | 2020-07-17 | 2020-06-29 | 2020-07-17 | 2020-09-26
123 | Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ № 117 (замена т-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА), ВЛЗ-6 кВ от оп. 1 до оп. 7 ВЛЗ-6 кВ фид. 20 ПС № 414 "Кудиново", в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, с. Кудиново, к.н. 50:16:0603011:2082 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ № 117 (замена т-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА), ВЛЗ-6 кВ от оп. 1 до оп. 7 ВЛЗ-6 кВ фид. 20 ПС № 414 "Кудиново", в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, с. Кудиново, к.н. 50:16:0603011:2082 | ВЭС | расчет филиала | 809.7063 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 804.077 |  |  |  | 804.077 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 964.8924 | 565.3666 | 32009270122 | roseltorg.ru | 2020-06-09 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-06-29 | 2020-07-17 | 2020-06-29 | 2020-07-17 | 2020-11-22
124 | Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 59 ВЛЗ-10 кВ фид. "Бордуки" ПС № 234 "Поля Насосные", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, г/п Мишеронский, к.н. 50:25:0030416:175 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 59 ВЛЗ-10 кВ фид. "Бордуки" ПС № 234 "Поля Насосные", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, г/п Мишеронский, к.н. 50:25:0030416:175 | ВЭС | расчет филиала | 528.8208 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 527 |  |  |  | 527 | ООО "ФАБИ" | 632.4 | 151.051 | 32009270121 | roseltorg.ru | 2020-06-09 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-06-29 | 2020-07-17 | 2020-06-29 | 2020-07-17 | 2021-05-27
125 | Стр-во СП-6 кВ (2 шт.), КВЛ-6 кВ от оп. 2 КВЛ-6 кВ ф.15 напр. РП-8-ТП-189-ТП-144 ПС № 83 "Райки"", КЛ-6 кВ от оп. 2 КЛ-6 кВ ф.3 напр. ТП-143-ТП-402-ТП-202 ПС № 8 ""Городищи"", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Райки, к.н. 50:14:0030515:375 | J_I-225612 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Стр-во СП-6 кВ (2 шт.), КВЛ-6 кВ от оп. 2 КВЛ-6 кВ ф.15 напр. РП-8-ТП-189-ТП-144 ПС № 83 "Райки"", КЛ-6 кВ от оп. 2 КЛ-6 кВ ф.3 напр. ТП-143-ТП-402-ТП-202 ПС № 8 ""Городищи"", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Райки, к.н. 50:14:0030515:375 | ВЭС | ПСД | 3394.2298 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 3377 |  |  |  | 3377 | ООО "Меридиан Энерго" | 4052.4 | 4052.4 | 32009270128 | roseltorg.ru | 2020-06-09 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-06-29 | 2020-07-17 | 2020-06-29 | 2020-07-17 | 2020-09-30
126 | Строительство ТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-35 кВ №725 "Киселево", ЛР-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, КЛ-10 кВ-0,12 км, ВЛ-0,38 кВ-0,11 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.Семеновское, 50:18:0060409:182 |  | 2020-09-15 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-35 кВ №725 "Киселево", ЛР-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, КЛ-10 кВ-0,12 км, ВЛ-0,38 кВ-0,11 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.Семеновское, 50:18:0060409:182 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 899.5469 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 880.57 |  |  |  | 880.5667 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1056.68 | 1056.68 | 32009274411 | roseltorg.ru | 2020-06-09 | 2020-06-26 | 2020-07-06 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2020-07-01 | 2020-08-05 | 2020-07-01 | 2020-08-05 | 2020-09-15
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 881.56
127 | Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №540 "Ярцево", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Соснино |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №540 "Ярцево", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Соснино | СЭС | ССР | 450.4804 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 448.228 |  |  |  | 448.2275 | ООО "ЭНКОМ" | 537.873 | 303.514 | 32009268313 | roseltorg.ru | 2020-06-08 | 2020-06-25 | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 450.48
128 | Реконструкция 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ ПС №145 110/35/10/6 Нахабино с установкой по 1 яч. на каждой с.ш., замена ДГР и ТДГР на 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ ПС №145 110/35/10/6 Нахабино в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с. Николо-Урюпино | J_I-228103 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ ПС №145 110/35/10/6 Нахабино с установкой по 1 яч. на каждой с.ш., замена ДГР и ТДГР на 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ ПС №145 110/35/10/6 Нахабино в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с. Николо-Урюпино | СЭС | ССР | 3716.1526 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 3697.572 |  |  |  | 3697.5717 | ООО "ЭНКОМ" | 4437.086 | 1910.0039 | 32009268390 | roseltorg.ru | 2020-06-08 | 2020-06-25 | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-12-25
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3716.152
129 | Строительство КТП-10/0,4 кВ нов.№1,2 с 2 транс. 400 мВА, КЛ-10 кВ, 2 шт., от ячеек РП-10 кВ №28Н до РУ-10 кВ КТП-10/0,4 кВ нов.№1,2, ГНБ, страховочные пакеты 4 шт. в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Кокошкино, д. Санино, 1 уч., 50:26:0000000:273 | K_I-235860 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4 кВ нов.№1,2 с 2 транс. 400 мВА, КЛ-10 кВ, 2 шт., от ячеек РП-10 кВ №28Н до РУ-10 кВ КТП-10/0,4 кВ нов.№1,2, ГНБ, страховочные пакеты 4 шт. в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Кокошкино, д. Санино, 1 уч., 50:26:0000000:273 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 29731.5039 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 29582.85 |  |  |  | 29582.8464 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 35499.4157 | 25406.4446 | 32009279577 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-29 | 2020-07-15 | 2020-07-17 |  |  |  |  | 2020-07-19 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020-10-29
130 | Строительство КЛ-0,4 кВ, 2 штуки, от РУ-0,4 кВ РТП-10/0,4 кВ № 23 до РЩ-0,4 кВ ,ГНБ, установка РЩ-0,4 кВ в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, пос.Рязановский, д.Андреевское; 50:27:0020451:0075. |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ, 2 штуки, от РУ-0,4 кВ РТП-10/0,4 кВ № 23 до РЩ-0,4 кВ ,ГНБ, установка РЩ-0,4 кВ в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, пос.Рязановский, д.Андреевское; 50:27:0020451:0075. | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 8872.4326 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 8828.07 |  |  |  | 8828.0704 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 10593.6845 | 2524.6631 | 32009279579 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-29 | 2020-07-15 | 2020-07-17 |  |  |  |  | 2020-07-19 | 2020-08-10 | 2020-07-19 | 2020-08-10 | 2021-03-12
131 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 13580, ТП-10/0,4 № 13533 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширское ш., д.74, корп.1, стр.2,3,4,5 | K_I-237948 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 13580, ТП-10/0,4 № 13533 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширское ш., д.74, корп.1, стр.2,3,4,5 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 20468.85 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 20448.38 |  |  |  | 20448.3812 | ООО "СК СИСТЕМА" | 24538.0574 | 2884.3713 | 32009280039 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-29 | 2020-07-08 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-07-19 | 2020-07-23 | 2020-07-19 | 2020-07-23 | 2022-03-02
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 20468.85
132 | Строительство БКТП-10/0.4 кВ,КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Хоругвино ПС №71 "Поварово", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, ЗАО "Нива" |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство БКТП-10/0.4 кВ,КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Хоругвино ПС №71 "Поварово", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, ЗАО "Нива" | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 12983.6332 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 12905.73 |  |  |  | 12905.7314 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 15486.8777 | 6266.3667 | 32009279588 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-29 | 2020-07-07 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-07-19 | 2020-07-22 | 2020-07-19 | 2020-07-22 | 2021-01-11
133 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14686 до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Приорова, д.10, стр.7,8 | K_I-237949 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14686 до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Приорова, д.10, стр.7,8 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 8774.0833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 8765.31 |  |  |  | 8765.3093 | ООО "СК СИСТЕМА" | 10518.3711 | 3721.8852 | 32009280040 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-29 | 2020-07-08 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-07-19 | 2020-07-23 | 2020-07-19 | 2020-07-23 | 2021-02-03
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 8774.08
134 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20254 луч А и Б до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Генерала Белова, д.18 | K_I-237951 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20254 луч А и Б до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Генерала Белова, д.18 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 7799.4417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 7791.64 |  |  |  | 7791.6422 | ООО "СК СИСТЕМА" | 9349.9707 | 9349.9707 | 32009280041 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-29 | 2020-07-08 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-07-19 | 2020-07-23 | 2020-07-19 | 2020-07-23 | 2020-09-08
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 7799.44
135 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10423 до ВРЩ № 136791, КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 11698 - ВРЩ № 136791 - ВРЩ № 117033 вывести из ВРЩ № 136791 и смуфтить, в т.ч. ПИР: г.Москва, Воротниковский пер., д.8, стр.2 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10423 до ВРЩ № 136791, КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 11698 - ВРЩ № 136791 - ВРЩ № 117033 вывести из ВРЩ № 136791 и смуфтить, в т.ч. ПИР: г.Москва, Воротниковский пер., д.8, стр.2 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 7814.1667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 7806.35 |  |  |  | 7806.3525 | ООО "СК СИСТЕМА" | 9367.623 | 5984.8702 | 32009280042 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-29 | 2020-07-08 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-07-19 | 2020-07-23 | 2020-07-19 | 2020-07-23 | 2020-11-08
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 7814.17
136 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ до врезки в КЛ-10 кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 11785 - ТП-10/0,4кВ № 25947 с заходом в новую ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ЗАО, остановочный пункт Ермакова Роща | K_I-238016 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ до врезки в КЛ-10 кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 11785 - ТП-10/0,4кВ № 25947 с заходом в новую ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ЗАО, остановочный пункт Ермакова Роща | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 56345.5917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" | 56289.25 |  | 1 | 56072.88 | 56072.879 | ООО "Энергетическое Строительство" | 67287.4548 | 6096.5144 | 32009274620 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-26 | 2020-07-06 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-07-19 | 2020-08-07 | 2020-07-19 | 2020-08-07 | 2022-03-26
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 56345.59 |  |  | 56345.59
137 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1245 (с заменой вводов), ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Битягово с, уч.44А Ю8-19-303-3046(710428) |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1245 (с заменой вводов), ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Битягово с, уч.44А Ю8-19-303-3046(710428) | ЮЭС | ССР | 583.9167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 580.7084 |  |  |  | 580.7084 | АО "КонтурЭнерго" | 696.8501 | 696.8501 | 32009263888 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-23 | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-13 | 2020-07-20 | 2020-07-13 | 2020-07-20 | 2020-07-30
138 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-6047(903836)), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Ступино д Ю8-19-302-2796(708792) |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-6047(903836)), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Ступино д Ю8-19-302-2796(708792) | ЮЭС | ССР | 646.8833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 643.3222 |  |  |  | 643.3222 | АО "КонтурЭнерго" | 771.9866 | 771.9866 | 32009263894 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-23 | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-13 | 2020-07-20 | 2020-07-13 | 2020-07-20 | 2020-07-30
139 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1014 (с заменой вводов), ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Барыбино мкр, Комсомольской правды ул, дом № 17 Ю8-19-302-12439(626876) |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1014 (с заменой вводов), ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Барыбино мкр, Комсомольской правды ул, дом № 17 Ю8-19-302-12439(626876) | ЮЭС | ССР | 599.125 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 595.8348 |  |  |  | 595.8348 | АО "КонтурЭнерго" | 715.0018 | 715.0018 | 32009263902 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-23 | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-13 | 2020-07-20 | 2020-07-13 | 2020-07-20 | 2020-07-30
140 | Строительство 2ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1504, ТП-859 (для разукрупнения), ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Введенское с Ю8-19-302-12608(626816) |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу:Строительство 2ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1504, ТП-859 (для разукрупнения), ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Введенское с Ю8-19-302-12608(626816) | ЮЭС | ССР | 468.7083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 466.1321 |  |  |  | 466.1321 | АО "КонтурЭнерго" | 559.3585 | 559.3585 | 32009263910 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-23 | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-13 | 2020-07-20 | 2020-07-13 | 2020-07-20 | 2020-07-30
141 | Строительство ТП-2х63-10/0,4 кВ, 2ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6, ф.11, ПС №591 "Топканово", 2ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Кашира го, Богатищево п Ю8-19-302-11091(612432) |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-2х63-10/0,4 кВ, 2ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6, ф.11, ПС №591 "Топканово", 2ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Кашира го, Богатищево п Ю8-19-302-11091(612432) | ЮЭС | ССР | 1849.85 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1837.5 |  |  |  | 1837.5 | ООО "ФАБИ" | 2205 | 2205 | 32009263881 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-23 | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-13 | 2020-07-23 | 2020-07-13 | 2020-07-23 | 2020-07-30
142 | Строительство КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ ф.8 с РП-56, ПС №182 "Гулево", АСП-10 кВ, ЛР-10 кВ, опора, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/о Лаговский Ю8-18-302-20945(174974) |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ ф.8 с РП-56, ПС №182 "Гулево", АСП-10 кВ, ЛР-10 кВ, опора, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/о Лаговский Ю8-18-302-20945(174974) | ЮЭС | ССР | 872.2794 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 867.4825 |  |  |  | 867.4825 | АО "КонтурЭнерго" | 1040.9789 | 1040.9789 | 32009265348 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-23 | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-07-13 | 2020-07-24 | 2020-07-13 | 2020-07-24 | 2020-07-30
143 | Строительство ВЛ-6 кВ от сущ. ВЛ-6кВ ф.20, КЛ-6 кВ от яч.№10 РУ-6 кВ ПС №747 "Весенняя"", 2ЛР-6 кВ, опора, в т.ч. ПИР, МО, г.о Подольск,мик. Климовск, Заводская ул, д.2 Ю8-19-302-8934(905642) | J_I-229319 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛ-6 кВ от сущ. ВЛ-6кВ ф.20, КЛ-6 кВ от яч.№10 РУ-6 кВ ПС №747 "Весенняя"", 2ЛР-6 кВ, опора, в т.ч. ПИР, МО, г.о Подольск,мик. Климовск, Заводская ул, д.2 Ю8-19-302-8934(905642) | ЮЭС | ССР | 1105.5167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Технолог" | 1098.887 |  |  |  | 1098.8869 | ООО "Технолог" | 1318.6643 | 1318.6643 | 32009265343 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-23 | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-13 | 2020-07-23 | 2020-07-13 | 2020-07-23 | 2020-08-08
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 1099.44
144 | Строительство КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.21 ПС №182 "Гулёво", КЛ-10кВ в разрез КЛ-10кВ ф.38 ПС №747 "Весенняя", ГНБ, АСП-10кВ, 2ЛР-10кВ, ПРВТ-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/пос Лаговское, д. Коледино Ю8-20-302-13196(784139) | K_I-238068 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.21 ПС №182 "Гулёво", КЛ-10кВ в разрез КЛ-10кВ ф.38 ПС №747 "Весенняя", ГНБ, АСП-10кВ, 2ЛР-10кВ, ПРВТ-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/пос Лаговское, д. Коледино Ю8-20-302-13196(784139) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 5011.45 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 4983.887 |  |  |  | 4983.887 | АО "КонтурЭнерго" | 5980.6644 | 1383.2829 | 32009265345 | roseltorg.ru | 2020-06-10 | 2020-06-23 | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-01 | 2020-07-24 | 2020-07-01 | 2020-07-24 | 2021-05-14
145 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1 ПС №109 "Юсупово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, д. Редькино, ул. Крылатая, уч. 19 Ю8-20-303-13680(792685) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1 ПС №109 "Юсупово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, д. Редькино, ул. Крылатая, уч. 19 Ю8-20-303-13680(792685) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 919.9 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 914.841 |  |  |  | 914.8406 | АО "КонтурЭнерго" | 1097.8087 | 1097.8087 | 32009265349 | roseltorg.ru | 2020-06-16 | 2020-06-23 | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-16 | 2020-07-14 | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-09-27
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 915.3
146 | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.29, ПС №698 "Ситня", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, на север от д. Алеево Ю8-20-302-13790(787053) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.29, ПС №698 "Ситня", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, на север от д. Алеево Ю8-20-302-13790(787053) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1586.3358 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 1577.641 |  |  |  | 1577.641 | АО "КонтурЭнерго" | 1893.1692 | 1893.1692 | 32009265350 | roseltorg.ru | 2020-06-16 | 2020-06-23 | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-16 | 2020-07-14 | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-09-25
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1578.404
147 | Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.35, ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Протасово д Ю8-20-302-13289(790175) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.35, ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Протасово д Ю8-20-302-13289(790175) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1279.2883 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 1272.252 |  |  |  | 1272.2519 | АО "КонтурЭнерго" | 1526.7023 | 1526.7023 | 32009265351 | roseltorg.ru | 2020-06-16 | 2020-06-23 | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-16 | 2020-07-14 | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-09-06
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1272.888
148 | Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №1903 с заменой тр-ра 16 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №174 "Лыткарино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Островецкое, с. Верхнее Мячково, ул. Центральная, уч. 1/3 Ю8-20-303-14016(795869) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №1903 с заменой тр-ра 16 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №174 "Лыткарино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Островецкое, с. Верхнее Мячково, ул. Центральная, уч. 1/3 Ю8-20-303-14016(795869) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 435.7167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Элмонт" | 433.5384 |  |  |  | 433.5384 | ООО "Элмонт" | 520.2461 | 306.5016 | 32009265354 | roseltorg.ru | 2020-06-16 | 2020-06-23 | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-16 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-11-22
149 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ЗТП-168, ПС №572 "Стрелецкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, Тарасково д Ю8-20-302-13004(784583) |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ЗТП-168, ПС №572 "Стрелецкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, Тарасково д Ю8-20-302-13004(784583) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 466.6417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 464.215 |  |  |  | 464.215 | ООО "ЭлектроГарант" | 557.058 | 557.058 | 32009265357 | roseltorg.ru | 2020-06-16 | 2020-06-23 | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-16 | 2020-07-20 | 2020-07-16 | 2020-07-20 | 2020-08-27
150 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3, ПС №635 "Степановская", ЛР-10 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское Ю8-20-302-12589(779243) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3, ПС №635 "Степановская", ЛР-10 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское Ю8-20-302-12589(779243) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2724.4833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 2700 |  |  |  | 2700 | ООО "ФАБИ" | 3240 | 3240 | 32009265361 | roseltorg.ru | 2020-06-16 | 2020-06-23 | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-07-16 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-08-17
151 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 c РП-55, ПС №266 "Бор", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Шишкино д Ю8-20-302-12829(783590) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 c РП-55, ПС №266 "Бор", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Шишкино д Ю8-20-302-12829(783590) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2752.6333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Техно инжиниринг" | 2737.2183 |  |  |  | 2737.2183 | ООО "Техно инжиниринг" | 3284.6619 | 3284.6619 | 32009265365 | roseltorg.ru | 2020-06-16 | 2020-06-23 | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-16 | 2020-07-22 | 2020-07-16 | 2020-07-22 | 2020-08-28
152 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № №979 от 28.05.2020 Ступинского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1496.6067 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1488.333 |  |  |  | 1488.3333 | ООО "ФАБИ" | 1786 | 1085.888 | 32009265060 | roseltorg.ru | 2020-06-16 | 2020-06-23 | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-16 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-11-18
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 1488.375
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ с ПС №246 "Ляхово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи Константиновское с Ю8-20-303-12840(783359) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ с ПС №246 "Ляхово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи Константиновское с Ю8-20-303-12840(783359) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 878.9983 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-16 |  |  | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-16 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ БМКТП-1373, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, Полушкино д, 2 Ю8-20-302-13360(788515) |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ БМКТП-1373, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, Полушкино д, 2 Ю8-20-302-13360(788515) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 617.6083 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-16 |  |  | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-16 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16
153 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № №979 от 28.05.2020 Чеховского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1421.405 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Элмонт" | 1414.298 |  |  |  | 1414.298 | ООО "Элмонт" | 1697.1576 | 1697.1576 | 32009265074 | roseltorg.ru | 2020-06-16 | 2020-06-23 | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-16 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-09-08
справочный | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1 с ПС №357 "Елохово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Высоково д. Ю8-20-302-13242(788146) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1 с ПС №357 "Елохово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Высоково д. Ю8-20-302-13242(788146) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 863.0967 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-16 |  |  | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-16 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-252 на участке от оп.152 до оп.168 с заменой вводов, ПС №187 "Лопасня", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Манушкино д, д.74, пом. 1 Ю8-20-303-13437(789177) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-252 на участке от оп.152 до оп.168 с заменой вводов, ПС №187 "Лопасня", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Манушкино д, д.74, пом. 1 Ю8-20-303-13437(789177) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 558.3083 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-16 |  |  | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-16 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16
154 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № №979 от 28.05.2020 Серпуховского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2742.2433 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 2727.984 |  |  |  | 2727.984 | ООО "ЭлектроГарант" | 3273.5808 | 821.0962 | 32009265078 | roseltorg.ru | 2020-06-16 | 2020-06-23 | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-07-16 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2021-05-15
справочный | Строительство КТПН-100-6/0,4 кВ (проходного типа), ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. "Глазовский с РП-11", ПС №400 "Ока", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Скрылья д Ю8-20-303-12765(783272) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТПН-100-6/0,4 кВ (проходного типа), ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. "Глазовский с РП-11", ПС №400 "Ока", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Скрылья д Ю8-20-303-12765(783272) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 754.5917 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-16 |  |  | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-07-16 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16
справочный | Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "На Вязищи с ТП-346", ПС №447 "Пущино", 2ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Прончищево д Ю8-20-302-13687(793054) |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "На Вязищи с ТП-346", ПС №447 "Пущино", 2ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Прончищево д Ю8-20-302-13687(793054) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1311.3767 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-16 |  |  | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-07-16 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16
справочный | Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "На МТП-40, 53 с РП-7", ПС №447 "Пущино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Федотовка д Ю8-20-302-13851(794910) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "На МТП-40, 53 с РП-7", ПС №447 "Пущино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Федотовка д Ю8-20-302-13851(794910) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 676.275 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-16 |  |  | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-07-16 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16
155 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № №979 от 28.05.2020 Домодедовского района (1 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 915.6167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 910.5811 |  |  |  | 910.5811 | АО "КонтурЭнерго" | 1092.6973 | 847.3979 | 32009265079 | roseltorg.ru | 2020-06-16 | 2020-06-23 | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-16 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-10-22
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ c ТП-1448 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-12347(778770)), ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский район, с. Лобаново, уч. 400 Ю8-20-302-12624(781433) |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ c ТП-1448 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-12347(778770)), ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский район, с. Лобаново, уч. 400 Ю8-20-302-12624(781433) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 480.3667 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-16 |  |  | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-16 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ c ТП-254 с заменой вводов, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Голубино д, Центральная ул, д.32А Ю8-20-303-12771(783496) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ c ТП-254 с заменой вводов, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Голубино д, Центральная ул, д.32А Ю8-20-303-12771(783496) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 435.25 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-16 |  |  | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-16 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16
156 | Заголовочный лот |  | 2020-2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № №979 от 28.05.2020 Домодедовского района (2 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2529.3917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 2515.4803 |  |  |  | 2515.4803 | АО "КонтурЭнерго" | 3018.5764 | 747.2697 | 32009265080 | roseltorg.ru | 2020-06-16 | 2020-06-23 | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-16 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2021-05-19
справочный | Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №519 с заменой на КТПК-250-10/0,4кВ, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТПК-519 с подвесом провода, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Котляково д, Дачная ул, д.35 Ю8-20-303-13703(792458) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №519 с заменой на КТПК-250-10/0,4кВ, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТПК-519 с подвесом провода, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Котляково д, Дачная ул, д.35 Ю8-20-303-13703(792458) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1843.15 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-16 |  |  | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-16 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-6580(732597)), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Шишкино д Ю8-20-302-13216(786196) |  | 2021 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-6580(732597)), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Шишкино д Ю8-20-302-13216(786196) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 686.2417 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-16 |  |  | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-16 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16
157 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № №979 от 28.05.2020 Домодедовского района (3 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1179.7667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 1173.2773 |  |  |  | 1173.2773 | АО "КонтурЭнерго" | 1407.9327 | 842.5424 | 32009265085 | roseltorg.ru | 2020-06-16 | 2020-06-23 | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-16 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-11-20
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ c ТП-368 с заменой вводов, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Камкино д, уч.21 Ю8-20-302-13952(798378) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ c ТП-368 с заменой вводов, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Камкино д, уч.21 Ю8-20-302-13952(798378) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 546.6083 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-16 |  |  | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-16 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16
справочный | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1478 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Барыбино мкр Ю8-20-302-13063(780748) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1478 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Барыбино мкр Ю8-20-302-13063(780748) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 633.1583 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-16 |  |  | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-16 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16
158 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № №979 от 28.05.2020 Домодедовского района (4 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2419.0667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Техно инжиниринг" | 2406.004 |  |  |  | 2406.004 | ООО "Техно инжиниринг" | 2887.2049 | 2130.3647 | 32009265093 | roseltorg.ru | 2020-06-16 | 2020-06-23 | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-16 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-10-27
справочный | Реконструкция КТП-100-10/0,4 кВ №649 с заменой на ТП-250-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-649 с заменой вводов, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, СНТ "Тонус-1", уч.75 Ю8-20-303-12474(779306) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-100-10/0,4 кВ №649 с заменой на ТП-250-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-649 с заменой вводов, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, СНТ "Тонус-1", уч.75 Ю8-20-303-12474(779306) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1864.7667 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-16 |  |  | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-16 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (част. по сущ. опорам) от проект. ВЛ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-12829(783590)), ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Шишкино д Ю8-20-302-12841(783619) |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ (част. по сущ. опорам) от проект. ВЛ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-12829(783590)), ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Шишкино д Ю8-20-302-12841(783619) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 554.3 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-16 |  |  | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-16 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16
159 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № №979 от 28.05.2020 Раменского района (1 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1355.6167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭлектроГарант" | 1348.567 |  |  |  | 1348.567 | ООО "ЭлектроГарант" | 1618.2804 | 1229.8931 | 32009265097 | roseltorg.ru | 2020-06-16 | 2020-06-23 | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-16 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-10-24
участник | [12 empty] | ООО "Элмонт" | 1348.839
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.38, ПС №605 "Бронницы", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, с. Софьино Ю8-20-303-12528(780787) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.38, ПС №605 "Бронницы", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, с. Софьино Ю8-20-303-12528(780787) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 919.9 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-16 |  |  | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-16 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16
справочный | Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1515 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское, квартал 13, уч. 18 Ю8-20-303-12878(784722) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1515 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское, квартал 13, уч. 18 Ю8-20-303-12878(784722) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 435.7167 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-16 |  |  | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-16 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16
160 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № №979 от 28.05.2020 Раменского района (2 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1425.4642 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 1417.6249 |  |  |  | 1417.6249 | АО "КонтурЭнерго" | 1701.1499 | 1077.395 | 32009265106 | roseltorg.ru | 2020-06-16 | 2020-06-23 | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-16 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-11-13
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6, ПС №605 "Бронницы", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, с. Кривцы, уч. 23/1в Ю8-20-302-13146(786519) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6, ПС №605 "Бронницы", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, с. Кривцы, уч. 23/1в Ю8-20-302-13146(786519) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 989.7475 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-16 |  |  | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-16 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16
справочный | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1260 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, д. Яньшино, уч. 11 Ю8-20-303-13563(789349) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1260 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, д. Яньшино, уч. 11 Ю8-20-303-13563(789349) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 435.7167 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-16 |  |  | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-16 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16
161 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № №979 от 28.05.2020 Раменского района (3 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 991.5833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 986.1502 |  |  |  | 986.1502 | АО "КонтурЭнерго" | 1183.3802 | 676.2173 | 32009265111 | roseltorg.ru | 2020-06-16 | 2020-06-23 | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-16 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-11-26
справочный | Строительство КВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ СТП-1859, ПС №109 "Юсупово", РЩ-0,4 кВ, Рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-20-302-14261(798385) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ СТП-1859, ПС №109 "Юсупово", РЩ-0,4 кВ, Рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-20-302-14261(798385) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 555.8667 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-16 |  |  | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-16 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16
справочный | Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №218 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Тяжино Ю8-20-302-13890(795092) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №218 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Тяжино Ю8-20-302-13890(795092) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 435.7167 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-16 |  |  | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-16 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16
162 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № №979 от 28.05.2020 Раменского района (4 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1887.6875 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 1877.87 |  |  |  | 1877.87 | ООО "ЭлектроГарант" | 2253.444 | 2253.444 | 32009265113 | roseltorg.ru | 2020-06-16 | 2020-06-23 | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-16 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-09-21
справочный | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.17 (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-4134(715379)), ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, д. Нижнее Мячково Ю8-20-302-13211(787990) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.17 (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-4134(715379)), ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, д. Нижнее Мячково Ю8-20-302-13211(787990) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 996.5308 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-16 |  |  | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-16 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16
справочный | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.17 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-12293(778006)), ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-20-302-12875(765650) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.17 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-12293(778006)), ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-20-302-12875(765650) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 891.1567 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-16 |  |  | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-16 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16
163 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № №979 от 28.05.2020 Раменского района (5 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1422.67 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Элмонт" | 1415.5566 |  |  |  | 1415.5566 | ООО "Элмонт" | 1698.668 | 1122.598 | 32009265118 | roseltorg.ru | 2020-06-16 | 2020-06-23 | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-16 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-11-08
справочный | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2136 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Салтыково с Ю8-20-302-13038(782612) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2136 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Салтыково с Ю8-20-302-13038(782612) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 435.7167 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-16 |  |  | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-16 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16
справочный | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.17, ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-20-302-12293(778006) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.17, ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-20-302-12293(778006) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 986.9533 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-16 |  |  | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-16 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16
164 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 11714 с установкой тр-ов 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 11714 до существующих КЛ-10кВ, 12КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 11714 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Б.Пироговская, д.19, стр.1 | K_I-237612 | 2020 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 11714 с установкой тр-ов 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 11714 до существующих КЛ-10кВ, 12КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 11714 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Б.Пироговская, д.19, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 761.425 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 761.0443 |  |  |  | 761.0443 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 913.2532 | 403.4002 | 32009270231 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-07-14 | 2020-07-20 | 2020-07-14 | 2020-07-20 | 2020-12-30
165 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, уст.2-х сборок н/н, 4КЛ-10кВ от новой ТП до КЛ-10кВ направлением ТП № 12275 - ТП № 25640, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зеленоградская, вл.27, корп.1 | K_I-237606 | 2020 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, уст.2-х сборок н/н, 4КЛ-10кВ от новой ТП до КЛ-10кВ направлением ТП № 12275 - ТП № 25640, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зеленоградская, вл.27, корп.1 | МКС | ориентировочный расчет | 1127.0333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 1125.342 |  |  |  | 1125.3425 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 1350.4109 | 1350.4109 | 32009270233 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-07-08 | 2020-07-20 | 2020-07-08 | 2020-07-20 | 2020-07-30
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1127.033
166 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, установка 2-х сборок н/н, 4РКЛ-10кВ от новой ТП до РКЛ-10кВ напр.ТП 14976 - ТП 18895, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.6-я Радиальная, вл.7, корп.36 | K_I-237609 | 2020 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, установка 2-х сборок н/н, 4РКЛ-10кВ от новой ТП до РКЛ-10кВ напр.ТП 14976 - ТП 18895, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.6-я Радиальная, вл.7, корп.36 | МКС | ориентировочный расчет | 1224.2917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 1222.456 |  |  |  | 1222.4556 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 1466.9467 | 1466.9467 | 32009270235 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-07-08 | 2020-07-20 | 2020-07-08 | 2020-07-20 | 2020-07-30
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1224.292
167 | Строительство КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ до стены здания Заявителя, установка СП-0,4кВ в ТП-10/0,4кВ № 10565, КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10565 до СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Спартаковский пер., д.24, стр.2 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ до стены здания Заявителя, установка СП-0,4кВ в ТП-10/0,4кВ № 10565, КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10565 до СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Спартаковский пер., д.24, стр.2 | МКС | ориентировочный расчет | 2187.675 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 2185.4873 |  |  |  | 2185.4873 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 2622.5848 | 2622.5848 | 32009270009 32009207508 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-07-08 | 2020-07-21 | 2020-07-08 | 2020-07-21 | 2020-09-07
168 | Строительство КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка СП-0,4кВ в ТП-10/0,4кВ № 11520, КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11520 до СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Коптевский пр-д, д.7, стр.2 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка СП-0,4кВ в ТП-10/0,4кВ № 11520, КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11520 до СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Коптевский пр-д, д.7, стр.2 | МКС | ориентировочный расчет | 1816.2833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 1814.4667 |  |  |  | 1814.4667 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 2177.3601 | 2177.3601 | 32009270005 32009207510 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-07-08 | 2020-07-21 | 2020-07-08 | 2020-07-21 | 2020-09-07
169 | Строительство КЛ-0,4кВ от РТП-6/0,4кВ № 1017 до стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Татарская, д.20, стр.1 | K_I-237901 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от РТП-6/0,4кВ № 1017 до стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Татарская, д.20, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 2716.6833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 2713.9663 |  |  |  | 2713.9663 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 3256.7596 | 3256.7596 | 32009268948 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-07-08 | 2020-07-20 | 2020-07-08 | 2020-07-20 | 2020-09-06
170 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 12756 с установкой 2-х сборок на 14 присоединений взамен существующих, 16КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 12756 до существующих КЛ-0,4кВ в т.ч. ПИР: г.Москва, Проточный пер., д.3-5, стр.1 | K_I-237230 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 12756 с установкой 2-х сборок на 14 присоединений взамен существующих, 16КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 12756 до существующих КЛ-0,4кВ в т.ч. ПИР: г.Москва, Проточный пер., д.3-5, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 3588.3167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 3552.4338 |  |  |  | 3552.4338 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 4262.9206 | 1180.5011 | 32009269999 32009206426 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-07-08 | 2020-07-20 | 2020-07-08 | 2020-07-20 | 2021-04-06 |  | Приказ 534 от 18.05.20 "Особо зночемый объект"
171 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13116 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кусковский туп., д.напротив д.1 | K_I-236854 | 2021 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13116 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кусковский туп., д.напротив д.1 | МКС | ориентировочный расчет | 691.35 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 690.6587 |  |  |  | 690.6587 | ООО "СМК" | 828.7904 | 288.0822 | 32009268909 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-07-08 | 2020-07-27 | 2020-07-08 | 2020-07-27 | 2021-01-30
172 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14608 луч Б до ВРЩ № 70729, 70730, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Туристская, д.13, корп.2 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14608 луч Б до ВРЩ № 70729, 70730, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Туристская, д.13, корп.2 | МКС | ССР | 1252.8917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 1240.3631 |  |  |  | 1240.3631 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 1488.4357 | 1488.4357 | 32009268929 32009206413 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-07-08 | 2020-07-21 | 2020-07-08 | 2020-07-21 | 2020-07-30
173 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 17006 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Совхозная, д.8, корп.1 | K_I-230538 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 17006 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Совхозная, д.8, корп.1 | МКС | ССР | 1318.425 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1317.7658 |  |  |  | 1317.7658 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1581.319 | 1581.319 | 32009269233 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-07-08 | 2020-07-20 | 2020-07-08 | 2020-07-20 | 2020-07-30
174 | Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 12286 с установкой и наладкой 2 ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Юннатов, влад.4 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 12286 с установкой и наладкой 2 ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Юннатов, влад.4 | МКС | ориентировочный расчет | 3691.1417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 3687.4509 |  |  |  | 3687.4509 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 4424.941 | 2894.8212 | 32009269994 32009207506 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-07-08 | 2020-07-22 | 2020-07-08 | 2020-07-22 | 2020-11-06
175 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, уст.2-х сборок н/н, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до вр.в КЛ-10кВ напр.ТП №17901-ТП №19566, 4КЛ-0,4кВ от нов.ТП до стены здания в сторону нов.ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волгоградский пр-т,вл.168Д | K_I-237147 | 2020 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, уст.2-х сборок н/н, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до вр.в КЛ-10кВ напр.ТП №17901-ТП №19566, 4КЛ-0,4кВ от нов.ТП до стены здания в сторону нов.ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волгоградский пр-т,вл.168Д | МКС | ориентировочный расчет | 1024.85 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 1023.8252 |  |  |  | 1023.8252 | ООО "СМК" | 1228.5902 | 1228.5902 | 32009268914 | roseltorg.ru | 2020-06-08 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-07-13 | 2020-07-27 | 2020-07-13 | 2020-07-27 | 2020-09-30
176 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18644 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лобачевского, влад.126/1 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18644 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лобачевского, влад.126/1 | МКС | ориентировочный расчет | 2302.1417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 2279.12 |  |  |  | 2279.12 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 2734.944 | 2734.944 | 32009269287 | roseltorg.ru | 2020-06-08 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-07-12 | 2020-07-20 | 2020-07-12 | 2020-07-20 | 2020-09-22
177 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29660 до ВРЩ-0,4кВ № 1155, в т.ч ПИР: г.Москва, ул.Неглинная, д.29, стр.1 |  | 2020 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29660 до ВРЩ-0,4кВ № 1155, в т.ч ПИР: г.Москва, ул.Неглинная, д.29, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 592.2667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 591.6747 |  |  |  | 591.6747 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 710.0097 | 710.0097 | 32009268921 | roseltorg.ru | 2020-06-08 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-07-12 | 2020-07-21 | 2020-07-12 | 2020-07-21 | 2020-08-30
178 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от РТП 18126, 4КЛ-0,4 кВ от ТП 22778 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания в сторону ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Оршанская (1,6 км) | I_I-204576 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ от РТП 18126, 4КЛ-0,4 кВ от ТП 22778 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания в сторону ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Оршанская (1,6 км) | МКС | ориентировочный расчет | 1865.2917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Компания "ТЭСЛА-стройпроект" | 1863.4267 |  |  |  | 1863.4267 | ООО "Компания "ТЭСЛА-стройпроект" | 2236.1121 | 1210.5268 | 32009269295 | roseltorg.ru | 2020-06-08 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-07-13 | 2020-07-20 | 2020-07-13 | 2020-07-20 | 2020-11-30
179 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18389 до стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люсиновская, д.36/50, корп. 7 |  | 2020 | СМР | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18389 до стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люсиновская, д.36/50, корп. 7 | МКС | ССР | 1247.425 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙБУР" | 1210.0023 |  |  |  | 1210.0023 | ООО "СТРОЙБУР" | 1452.0027 | 1452.0027 | 32009268944 | roseltorg.ru | 2020-06-08 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-07-12 | 2020-07-20 | 2020-07-12 | 2020-07-20 | 2020-07-30
180 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4410 до ближайшей стены фасада здания со стороны ТП в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новокузнецкая, д.39 |  | 2020 | СМР | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4410 до ближайшей стены фасада здания со стороны ТП в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новокузнецкая, д.39 | МКС | ССР | 1597.7583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙБУР" | 1549.8253 |  |  |  | 1549.8253 | ООО "СТРОЙБУР" | 1859.7903 | 1859.7903 | 32009269970 | roseltorg.ru | 2020-06-08 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-07-12 | 2020-07-20 | 2020-07-12 | 2020-07-20 | 2020-07-30
181 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14687 до нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Космонавта Волкова, д.29, корп.1 |  | 2020 | СМР | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14687 до нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Космонавта Волкова, д.29, корп.1 | МКС | ССР | 2115.6917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2052.2212 |  |  |  | 2052.2212 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2462.6655 | 2462.6655 | 32009269986 | roseltorg.ru | 2020-06-08 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-07-12 | 2020-07-20 | 2020-07-12 | 2020-07-20 | 2020-07-30
182 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18775 до стены фасада здания в сторону нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новочеремушкинская, д.65, корп.1 | J_I-225450 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18775 до стены фасада здания в сторону нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новочеремушкинская, д.65, корп.1 | МКС | ССР | 689.0417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 688.6975 |  |  |  | 688.6975 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 826.437 | 284.3654 | 32009269237 | roseltorg.ru | 2020-06-08 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-07-28 | 2020-07-20 | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2021-01-30
183 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25523 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Воздвиженка, влад.7/6, стр.6 | J_I-222894 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25523 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Воздвиженка, влад.7/6, стр.6 | МКС | ССР | 1051.625 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 1049.5217 |  |  |  | 1049.5217 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 1259.4261 | 163.1257 | 32009269990 | roseltorg.ru | 2020-06-08 | 2020-06-25 | 2020-07-08 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-07-13 | 2020-07-24 | 2020-07-13 | 2020-07-24 | 2021-12-31
184 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 12898 с установкой сборок на 12 присоединений, 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12898 до вв. № 51526,51527, 12КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Одесская, д.16 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 12898 с установкой сборок на 12 присоединений, 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12898 до вв. № 51526,51527, 12КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Одесская, д.16 | МКС | ССР | 2478.8917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Инжпроектстрой" | 2476.4131 |  |  |  | 2476.4131 | ООО "Инжпроектстрой" | 2971.6957 | 2971.6957 | 32009270016 | roseltorg.ru | 2020-06-08 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-07-12 | 2020-07-20 | 2020-07-12 | 2020-07-20 | 2020-07-30
185 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 11634 с установкой 2КРУ-0,4кВ с количеством присоединений 10 шт., взамен существующих сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградский пр-кт, д.60А |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 11634 с установкой 2КРУ-0,4кВ с количеством присоединений 10 шт., взамен существующих сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградский пр-кт, д.60А | МКС | ССР | 794.3 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭнергоСеть" | 793.109 |  |  |  | 793.1086 | ООО "ЭнергоСеть" | 951.7303 | 951.7303 | 32009269247 | roseltorg.ru | 2020-06-08 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-07-12 | 2020-07-20 | 2020-07-12 | 2020-07-20 | 2020-07-30
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 794.3
186 | Строительство 2КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до РТП-10/0,4кВ № 15121, 2КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 16403, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Загорьевская, влад.2/1 | J_I-217696 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до РТП-10/0,4кВ № 15121, 2КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 16403, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Загорьевская, влад.2/1 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 10910.6333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | ООО "СМК" | 10899.72 |  |  |  | 10899.7227 | ООО "СМК" | 13079.6672 | 1758.8189 | 32009274622 | roseltorg.ru | 2020-06-17 | 2020-06-26 | 2020-07-06 | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-07-21 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2021-12-31 |  | Выписка 004 от 21.07.20 (63): ЕУ
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" |  | АО "ПРОФЭНЕРГО"
187 | Строительство 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 12286, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 12739 до новой РП-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Юннатов, влад.4 | J_I-220226 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 12286, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 12739 до новой РП-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Юннатов, влад.4 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 11888.5583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 11876.67 |  |  |  | 11876.6698 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 14252.0037 | 1869.5594 | 32009274626 | roseltorg.ru | 2020-06-17 | 2020-06-26 | 2020-07-06 | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-07-21 | 2020-07-23 | 2020-07-21 | 2020-07-23 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 11888.56
188 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19371, ТП-10/0,4кВ № 13262 до новых ВРЩ-0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шереметьевская, корп.1, влад.13 | H_I-200888 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19371, ТП-10/0,4кВ № 13262 до новых ВРЩ-0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шереметьевская, корп.1, влад.13 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 8118.575 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 8106.4 |  |  |  | 8106.3971 | ООО "ЭнергоСеть" | 9727.6766 | 4169.0042 | 32009280043 | roseltorg.ru | 2020-06-17 | 2020-06-29 | 2020-07-08 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-07-21 | 2020-07-23 | 2020-07-21 | 2020-07-23 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 8118.58
189 | Реконструкция 6КЛ-10кВ РП 11192 с.1 - ТП 12464 А, РТП 15319 с.1, ТП 12451 А, РП 17135 с.1 - ТП 21419 А, РП 11192 с.2 - ТП 12451 Б, ПС 12, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новохохловская, вл.15 | K_I-238017 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 6КЛ-10кВ РП 11192 с.1 - ТП 12464 А, РТП 15319 с.1, ТП 12451 А, РП 17135 с.1 - ТП 21419 А, РП 11192 с.2 - ТП 12451 Б, ПС 12, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новохохловская, вл.15 | МКС | ориентировочный расчет | 11433.6333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 11422.1994 |  |  |  | 11422.1994 | ООО "СМК" | 13706.6392 | 2606.7841 | 32009299934 | roseltorg.ru | 2020-06-10 | 2020-07-07 | 2020-07-14 | 2020-07-16 |  |  |  |  | 2020-07-30 | 2020-07-27 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2021-06-21
190 | Реконструкция 4КЛ-10кВ ТП 17806 А,Б - ТП 23688 А,Б, ТП 17806 А,Б - ТП 17811 А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Совхозная, вл.10А | K_I-238018 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 4КЛ-10кВ ТП 17806 А,Б - ТП 23688 А,Б, ТП 17806 А,Б - ТП 17811 А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Совхозная, вл.10А | МКС | ориентировочный расчет | 1792.5917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 1790.799 |  |  |  | 1790.7994 | ООО "СМК" | 2148.9593 | 408.6978 | 32009270245 | roseltorg.ru | 2020-06-10 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-07-30 | 2020-07-27 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2021-06-21
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1792.592
191 | Строительство 2-х новых ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250 кВА, 16КЛ-10кВ новой ТП 1А,Б - ТП 25718А,Б, ТП 15415А,Б, новой ТП 2А,Б - ТП 27443А,Б, ТП 13463А,Б, РП 29002с1, РП 29003с1 - ПС 305, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ильменский пр-д, вл.17 | K_I-236700 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство 2-х новых ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250 кВА, 16КЛ-10кВ новой ТП 1А,Б - ТП 25718А,Б, ТП 15415А,Б, новой ТП 2А,Б - ТП 27443А,Б, ТП 13463А,Б, РП 29002с1, РП 29003с1 - ПС 305, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ильменский пр-д, вл.17 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 67688.3583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 67620.67 |  | 1 | 67620.67 | 67620.67 | ООО "СМК" | 81144.804 | 31375.9909 | 32009292488 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-07-03 | 2020-07-10 | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-19 | 2020-08-03 | 2020-07-19 | 2020-08-03 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 67688.36 |  |  | 67688.36
192 | Строительство нового РП-10кВ (взамен ТП 12614), 4КЛ-10кВ от нового РП-10кВ до врезки в КЛ-10кВ РП 11030 с.1,с.2, ТП 13876 А,Б, 3КЛ-0,4кВ от ТП 13876 до врезки в КЛ-0,4кВ жилого дома, в т.ч ПИР: г.Москва, ул.Просторная, вл.7 | K_I-236541 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нового РП-10кВ (взамен ТП 12614), 4КЛ-10кВ от нового РП-10кВ до врезки в КЛ-10кВ РП 11030 с.1,с.2, ТП 13876 А,Б, 3КЛ-0,4кВ от ТП 13876 до врезки в КЛ-0,4кВ жилого дома, в т.ч ПИР: г.Москва, ул.Просторная, вл.7 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 20382.9833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 20362.6 |  | 1 | 20362.6 | 20362.6004 | ООО "СМК" | 24435.1204 | 9448.2466 | 32009292495 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-07-03 | 2020-07-10 | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-19 | 2020-08-03 | 2020-07-19 | 2020-08-03 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 20382.98 |  |  | 20382.98
193 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ ф.4 ПС №699 "Рогачево",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Рогачево | K_I-235450 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛЗ-6 кВ ф.4 ПС №699 "Рогачево",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Рогачево | СЭС | ССР | 804.4883 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 800.465 |  |  |  | 800.465 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 960.558 | 562.2779 | 32009268293 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-25 | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-19 | 2020-07-20 | 2020-07-19 | 2020-07-20 | 2020-11-20
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 804.488
194 | Строительство КВЛ-10кВ ф.2 (взамен сущ. ЛЭП-10кВ), ПС №323 "Жилево", ГНБ, 2ЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д. Шматово | K_I-237984 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КВЛ-10кВ ф.2 (взамен сущ. ЛЭП-10кВ), ПС №323 "Жилево", ГНБ, 2ЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д. Шматово (доп. услуги) | ЮЭС | расчет ориентировочной стоимости | 2622.08 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Элмонт" | 2608.9696 |  |  |  | 2608.9696 | ООО "Элмонт" | 3130.7635 | 3130.7635 | 32009265163 | roseltorg.ru | 2020-06-17 | 2020-06-23 | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-07-23 | 2020-07-20 | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020-08-10
195 | Строительство 4КЛ-20кВ СП 71076,71077 - ПС 774,844, КЛ-0,4кВ ТП 11553 - вв.14120,2КЛ-10кВ ТП 16425 - ТП 24998, 8КЛ-10кВ РП 14120 - ТП 15820,25250,14384,11781,12293,11099,ПС 774, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Магистральная, д.25 | K_I-235256 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-20кВ СП 71076,71077 - ПС 774,844, КЛ-0,4кВ ТП 11553 - вв.14120,2КЛ-10кВ ТП 16425 - ТП 24998, 8КЛ-10кВ РП 14120 - ТП 15820,25250,14384,11781,12293,11099,ПС 774, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Магистральная, д.25 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 23207.0833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 23183.88 |  | 1 | 23183.88 | 23183.8763 | ООО "СК СИСТЕМА" | 27820.6515 | 11413.6006 | 32009292503 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-07-03 | 2020-07-10 | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-19 | 2020-07-28 | 2020-07-19 | 2020-07-28 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 23207.08 |  |  | 23207.08
196 | Строительство 3КЛ-10кВ РП 14135с.2 - ПС 630, РТП 14141с2. - ПС 536А, РТП 21047с.2 - ПС 536А, в т.ч. ПИР: г.Москва, ТПУ "Нагатинская" | K_I-235458 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 3КЛ-10кВ РП 14135с.2 - ПС 630, РТП 14141с2. - ПС 536А, РТП 21047с.2 - ПС 536А, в т.ч. ПИР: г.Москва, ТПУ "Нагатинская" | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 21480.825 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 21459.34 |  | 1 | 21459.34 | 21459.3442 | ООО "СМК" | 25751.213 | 9957.1357 | 32009292509 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-07-03 | 2020-07-10 | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-19 | 2020-08-03 | 2020-07-19 | 2020-08-03 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 21480.83 |  |  | 21480.83
197 | Реконструкция 4КЛ-10кВ ТП 19932 А,Б - ТП 27292 А,Б, ТП 18879 А,Б - ТП 19932 А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дубининская вл.59, 65, 67, 69 | K_I-237157 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 4КЛ-10кВ ТП 19932 А,Б - ТП 27292 А,Б, ТП 18879 А,Б - ТП 19932 А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дубининская вл.59, 65, 67, 69 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 24546.075 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 24521.53 |  | 1 | 24521.53 | 24521.5289 | ООО "СМК" | 29425.8347 | 3664.1365 | 32009292520 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-07-03 | 2020-07-10 | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-19 | 2020-07-27 | 2020-07-19 | 2020-07-27 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 24546.08 |  |  | 24546.08
198 | Строительство 2КЛ-10кВ от 2КЛ-10 кВ ф.4 и ф19, ПС №617 "Сырово", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н,с/п Булатниковское, д.Дрожжино | K_I-235847 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНРпо титулу:Строительство 2КЛ-10кВ от 2КЛ-10 кВ ф.4 и ф19, ПС №617 "Сырово", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н,с/п Булатниковское, д.Дрожжино (доп услуги) | ЮЭС | CCР | 7522.7667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Технолог" | 7485.1532 |  |  |  | 7485.1532 | ООО "Технолог" | 8982.1838 | 8982.1838 | 32009265067 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-23 | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-07-19 | 2020-07-14 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020-08-20
199 | Реконструкция КЛ-10 кВ (вынос КЛ-10 кВ), в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Путилково | K_I-237066 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ (вынос КЛ-10 кВ), в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Путилково | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 32349.4389 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 32181.22 |  | 2 | 31994.89 | 31994.8882 | ООО "ЭлектроГарант" | 38393.8659 | 11066.4672 | 32009292526 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-07-03 | 2020-07-10 | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-19 | 2020-08-12 | 2020-07-19 | 2020-08-12 | 2021-01-29
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 32155.34 |  |  | 32155.34
200 | Строительство ВЛ-6 кВ ф.21 ПС 35 кВ №576 "Снегири" вне зоны земельного участка Заявителя взамен существующей ВЛ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Ленино, к.н. 50:08:0040434:264 | K_I-236809 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛ-6 кВ ф.21 ПС 35 кВ №576 "Снегири" вне зоны земельного участка Заявителя взамен существующей ВЛ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Ленино, к.н. 50:08:0040434:264 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 502.9343 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 492.37 |  |  |  | 492.375 | ООО "Техно инжиниринг" | 590.85 | 493.8448 | 32009274427 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-26 | 2020-07-06 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2020-07-19 | 2020-08-05 | 2020-07-19 | 2020-08-05 | 2020-10-11
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 492.88
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 493.13
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 493.63
201 | Строительство КВЛ-6 кВ ф.11 РП-6 кВ №14, КВЛ-6 кВ Л-4 РП-6 кВ №6 вне зоны земельного участка Заявителя взамен существующих ВЛ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Саввинская Слобода | K_I-237223 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КВЛ-6 кВ ф.11 РП-6 кВ №14, КВЛ-6 кВ Л-4 РП-6 кВ №6 вне зоны земельного участка Заявителя взамен существующих ВЛ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Саввинская Слобода | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 6659.4592 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 6527.6 |  | 1 | 6527.6 | 6527.6 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 7833.12 | 5349.4478 | 32009274435 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-26 | 2020-07-06 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2020-07-19 | 2020-08-05 | 2020-07-19 | 2020-08-05 | 2020-10-26
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 6539.59 |  |  | 6539.59
202 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.5 (вынос линии), демонтаж ЗТП-10, ПС №585 "Н. Дмитров", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Московская | K_I-224339 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ ф.5 (вынос линии), демонтаж ЗТП-10, ПС №585 "Н. Дмитров", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Московская | СЭС | ориентировочный расчет | 11009.5044 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 11007.003 |  |  |  | 11007.0033 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 13208.404 | 4752.23 | 32009268778 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-07-19 | 2020-07-24 | 2020-07-19 | 2020-07-24 | 2021-01-29
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 11009.503
203 | Строительство 2КЛ-6кВ ТП 3604А,Б - ТП 4566А,Б, 2КЛ-6кВ ТП 4566А,Б - ТП 1600А, РП 885с.1, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сокольнический Вал, влад.37 | K_I-235666 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-6кВ ТП 3604А,Б - ТП 4566А,Б, 2КЛ-6кВ ТП 4566А,Б - ТП 1600А, РП 885с.1, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сокольнический Вал, влад.37 | МКС | ориентировочный расчет | 2455.325 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 2452.8697 |  |  |  | 2452.8697 | ООО "СМК" | 2943.4436 | 1218.6232 | 32009269305 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-07-21 | 2020-07-27 | 2020-07-21 | 2020-07-27 | 2020-12-31
204 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА (взамен 10/0,4кВ №12450), 5КЛ-10кВ от нов.ТП до вр. в КЛ-10кВ ТП 12450-РТП 12064с2, РТП 12464А, РТП 12464Б, РТП 12451А, РП 18112с2, 18КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нижегородская, вл.74 | K_I-237080 | 2020 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА (взамен 10/0,4кВ №12450), 5КЛ-10кВ от нов.ТП до вр. в КЛ-10кВ ТП 12450-РТП 12064с2, РТП 12464А, РТП 12464Б, РТП 12451А, РП 18112с2, 18КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нижегородская, вл.74 | МКС | ориентировочный расчет | 1435.8917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1435.1741 |  |  |  | 1435.1741 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1722.2089 | 760.7303 | 32009270240 | roseltorg.ru | 2020-04-20 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-06-09 | 2020-07-20 | 2020-06-09 | 2020-07-20 | 2020-12-30
205 | Общий | Общий | Общий | СМР, ПНР | Выполнение работ включая СМР, ПНР по титулам ЮЭС Приказ №524 от 14.05.2020г.Раменского района часть 1 (11 шт) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 13717.8833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 13649.29 |  |  |  | 13649.2939 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 16379.1527 | 2361.7879 | 32009281702 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 2020-07-13 | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2021-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с КТП-169, ПС №121 "Асаново"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Сельвачево (насел. местность) | J_I-222038 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ с КТП-169, ПС №121 "Асаново"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Сельвачево (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 641.9167 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с КТП-184, ПС №121 "Асаново"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Сельвачево (насел. местность) | J_I-222037 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ с КТП-184, ПС №121 "Асаново"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Сельвачево (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2750.4667 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с МТП-58, ПС №121 "Асаново"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Рогачево (насел. местность) | J_I-222036 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ с МТП-58, ПС №121 "Асаново"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Рогачево (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2032.3167 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с КТП-415, ПС №605 "Бронницы"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Вохринка (насел. местность) | J_I-222035 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ с КТП-415, ПС №605 "Бронницы"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Вохринка (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1069.85 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с ТП-206, ПС №605 "Бронницы"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Вохринка (насел. местность) | J_I-222034 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ с ТП-206, ПС №605 "Бронницы"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Вохринка (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2206.2333 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с ТП-226, ПС №605 "Бронницы"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Боршева (насел. местность) | J_I-222031 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ с ТП-226, ПС №605 "Бронницы"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Боршева (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 550.1917 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с КТП-21, ПС №635 "Степановская"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Бубново (насел. местность) | J_I-222030 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ с КТП-21, ПС №635 "Степановская"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Бубново (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 686.9917 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с КТП-41, ПС № 607 "Рыболово"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Амирово (насел. местность) | J_I-222029 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ с КТП-41, ПС № 607 "Рыболово"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Амирово (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 570.6 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с МТП-12, ПС №23 "Кварц"" , в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Дурниха (насел. местность) | J_I-222028 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ с МТП-12, ПС №23 "Кварц"" , в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Дурниха (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 993.4417 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с МТП-77, ПС № 383 "Бронницы тяговая"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Малышево (насел. местность) | J_I-222027 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ с МТП-77, ПС № 383 "Бронницы тяговая"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Малышево (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 534.9333 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с КТП-170, ПС № 383 "Бронницы тяговая"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Малышево (насел. местность) | J_I-222026 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ с КТП-170, ПС № 383 "Бронницы тяговая"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Малышево (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1680.9417 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15
206 | Общий | Общий | Общий | СМР, ПНР | Выполнение работ включая СМР, ПНР по титулам ЮЭС Приказ №524 от 14.05.2020г. Раменского района часть 2 (8 шт) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 14015.3667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 13945.29 |  |  |  | 13945.2898 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 16734.3478 | 2413.0052 | 32009281720 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 2020-07-13 | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2021-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с ТП-133, ПС № 383 "Бронницы тяговая"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Юрово (насел. местность) | J_I-222025 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ с ТП-133, ПС № 383 "Бронницы тяговая"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Юрово (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1834.0417 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с КТП-380, ПС № 383 "Бронницы тяговая"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Юрово (насел. местность) | J_I-222024 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ с КТП-380, ПС № 383 "Бронницы тяговая"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Юрово (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 3197.1333 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с МТП-44, ПС № 383 "Бронницы тяговая"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Никулино (насел. местность) | J_I-222023 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ с МТП-44, ПС № 383 "Бронницы тяговая"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Никулино (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1242.1583 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с МТП-45, ПС № 607 "Рыболово"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Захарово (насел. местность) | J_I-222018 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ с МТП-45, ПС № 607 "Рыболово"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Захарово (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2438.5917 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с МТП-14, ПС №23 "Кварц"" , в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, с. Михайловская Слобода (насел. местность) | J_I-222017 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ с МТП-14, ПС №23 "Кварц"" , в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, с. Михайловская Слобода (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1711.775 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с МТП-13, ПС №23 "Кварц"" , в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, с. Михайловская Слобода (насел. местность) | J_I-222016 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ с МТП-13, ПС №23 "Кварц"" , в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, с. Михайловская Слобода (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 978.15 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с МТП-119, ПС №605 "Бронницы"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Тяжино (насел. местность) | J_I-222015 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ с МТП-119, ПС №605 "Бронницы"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Тяжино (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1146.275 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с КТП-359, ПС №605 "Бронницы"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, с. Кривцы (насел. местность) | J_I-222013 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ с КТП-359, ПС №605 "Бронницы"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, с. Кривцы (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1467.2417 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15
207 | Общий | Общий | Общий | СМР, ПНР | Выполнение работ включая СМР, ПНР по титулам ЮЭС Приказ №524 от 14.05.2020г.Раменского района часть 3 (11 шт) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 15121.6583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 15046.05 |  |  |  | 15046.05 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 18055.2601 | 8226.3611 | 32009281726 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 2020-07-13 | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с ТП-13, ПС №605 "Бронницы"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. В. Велино (насел. местность) | J_I-222012 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ с ТП-13, ПС №605 "Бронницы"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. В. Велино (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1849.25 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с МТП-348, ПС №605 "Бронницы"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Бритово (насел. местность) | J_I-222009 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ с МТП-348, ПС №605 "Бронницы"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Бритово (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 458.5083 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с МТП-205, ПС №605 "Бронницы"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Бритово (насел. местность) | J_I-222008 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ с МТП-205, ПС №605 "Бронницы"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Бритово (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1146.1583 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с КТП-308, ПС №605 "Бронницы"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Ширяево (насел. местность) | J_I-222007 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ с КТП-308, ПС №605 "Бронницы"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Ширяево (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1833.9 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с КТП-498, ПС №243 "Нащекино"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, с. Вишняково (насел. местность) | J_I-222001 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ с КТП-498, ПС №243 "Нащекино"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, с. Вишняково (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 741.1 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с КТП-407, ПС №243 "Нащекино"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, с. Вишняково (насел. местность) | J_I-222000 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ с КТП-407, ПС №243 "Нащекино"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, с. Вишняково (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1833.925 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с КТП-32, ПС №635 "Степановская"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Булгаково (насел. местность) | J_I-221999 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ с КТП-32, ПС №635 "Степановская"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Булгаково (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1986.8833 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с КТП-57, ПС №605 "Бронницы"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Бисерово (насел. местность) | J_I-221998 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ с КТП-57, ПС №605 "Бронницы"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Бисерово (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1375.1083 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с МТП-140, ПС №605 "Бронницы"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, г. Бронницы (насел. местность) | J_I-221997 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ с МТП-140, ПС №605 "Бронницы"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, г. Бронницы (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 917.0167 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с ТП-157, ПС №243 "Нащекино"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Агашкино (насел. местность) | J_I-221996 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ с ТП-157, ПС №243 "Нащекино"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Агашкино (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2063 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с МТП-42, ПС № 635 "Степановская"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Аргуново (насел. местность) | J_I-221995 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ с МТП-42, ПС № 635 "Степановская"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Аргуново (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 916.8083 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-15 |  |  | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15
208 | Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЗЭС в 2020г. |  | 2020 | МТРиО | Поставка разрядников мультикамерных (ЗНТ 062-0012561) по титулу "Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЗЭС в 2020г." | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 2104.1205 | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | АО "ПОЛИМЕР-АППАРАТ" | 1248.75 |  |  |  | 1248.75 | АО "ПОЛИМЕР-АППАРАТ" | 1498.5 | 1498.5 | 32009304653 | roseltorg.ru | 2020-06-19 | 2020-07-08 | 2020-07-16 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-08-14 | 08.09.2020 | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 30.10.2020
участник | [12 empty] | ООО "СИП КАБЕЛЬ" | 2079.17
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОИНВЕСТ МСК" |  | ООО "ЭНЕРГОИНВЕСТ МСК"
участник | [12 empty] | Участник № 434230 |  | Участник № 434230
209 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-11383(907248)), ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Курганье д Ю8-20-302-7886(742952) |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-11383(907248)), ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Курганье д Ю8-20-302-7886(742952) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 823.481 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 818.9538 |  |  |  | 818.9538 | АО "КонтурЭнерго" | 982.7446 | 982.7446 | 32009276473 | roseltorg.ru | 2020-06-19 | 29.06.2020 | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-07-14 | 2020-07-23 | 2020-07-14 | 2020-07-23 | 2020-08-30
210 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4кВ ТП-1815, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Шишкино д Ю8-20-302-7708(741191) |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4кВ ТП-1815, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Шишкино д Ю8-20-302-7708(741191) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 878.4029 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 873.5688 |  |  |  | 873.5688 | АО "КонтурЭнерго" | 1048.2826 | 1048.2826 | 32009276466 | roseltorg.ru | 2020-06-19 | 29.06.2020 | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-07-14 | 2020-07-23 | 2020-07-14 | 2020-07-23 | 2020-08-30
211 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-5864(728059)), ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Гридюкино д Ю8-20-302-7890(743451) |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-5864(728059)), ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Гридюкино д Ю8-20-302-7890(743451) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 759.49 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 755.3128 |  |  |  | 755.3128 | АО "КонтурЭнерго" | 906.3754 | 906.3754 | 32009276459 | roseltorg.ru | 2020-06-19 | 29.06.2020 | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-07-14 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-08-30
212 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-10кВ №28Н с установкой 2х ячеек, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кокошнкино, д. Санино, 1 уч., 50:26:0000000:273 | K_I-231768 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объекту: Реконструкция РУ-10 кВ РП-10кВ №28Н с установкой 2х ячеек, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кокошнкино, д. Санино, 1 уч., 50:26:0000000:273 | НМ | ССР | 2345.2242 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Технолог" | 2333.4981 |  |  |  | 2333.4981 | ООО "Технолог" | 2800.1977 | 1936.3069 | 32009272440 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-26 | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-07-11 | 2020-07-27 | 2020-07-11 | 2020-07-27 | 2020-10-29
213 | Строительство ТП-100кВА/10/0,4 кВ с тран-м 2х63 кВА, 2КЛ-10 кВ направлением РП №14-КРУН №21, КЛ-10кВ от ВЛ-10 кВ Л-8 РП-84 до ТП-10/0,4 кВ №нов.,РЛК, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Московский, д. Саларьево, ул.Передельцевская,д.33А |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Строительство ТП-100кВА/10/0,4 кВ с тран-м 2х63 кВА, 2КЛ-10 кВ направлением РП №14-КРУН №21, КЛ-10кВ от ВЛ-10 кВ Л-8 РП-84 до ТП-10/0,4 кВ №нов.,РЛК, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Московский, д. Саларьево, ул.Передельцевская,д.33А | НМ | ОР | 2491.2009 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Компания Энергогрупп" | 2441.377 |  |  |  | 2441.3767 | ООО "Компания Энергогрупп" | 2929.652 | 2539.0317 | 32009272448 | roseltorg.ru | 2020-06-18 | 2020-06-26 | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-07-04 | 2020-07-27 | 2020-07-04 | 2020-07-27 | 2020-10-10
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2478.745
214 | Строительство ТП-400кВА/10/0,4кВ с тран-м 250 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. Л-7 от РУ- 10кВ РП-10 кВ №8, РЛК, ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ (КТП-10/0,4 кВ №1413), в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, д. Юрьевка, 50:27:0030209:459 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Строительство ТП-400кВА/10/0,4кВ с тран-м 250 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. Л-7 от РУ- 10кВ РП-10 кВ №8, РЛК, ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ (КТП-10/0,4 кВ №1413), в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, д. Юрьевка, 50:27:0030209:459 | НМ | ОР | 1542.6574 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1534.9442 |  |  |  | 1534.9442 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1841.933 | 1496.5705 | 32009272444 | roseltorg.ru | 2020-06-18 | 2020-06-26 | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-07-04 | 2020-07-27 | 2020-07-04 | 2020-07-27 | 2020-10-15
215 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19863 до стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мясницкая, д.35, стр.2 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19863 до стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мясницкая, д.35, стр.2 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 6965.8083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Монблан Инжиниринг" | 6896.15 |  |  |  | 6896.1503 | ООО "Монблан Инжиниринг" | 8275.3803 | 8275.3803 | 32009297177 | roseltorg.ru | 2020-06-17 | 2020-07-06 | 2020-07-13 | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-21 | 2020-07-29 | 2020-07-21 | 2020-07-29 | 2020-09-22
участник | [12 empty] | ООО "СФ ТЦС" | 6965.81
216 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новойТП до врезки в КЛ-10кВ направлением РП № 12212 - ТП № 14657, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Головинское ш., д.6А | K_I-238015 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новойТП до врезки в КЛ-10кВ направлением РП № 12212 - ТП № 14657, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Головинское ш., д.6А | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 21177.0833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 21155.91 |  |  |  | 21155.9063 | ООО "СК СИСТЕМА" | 25387.0875 | 25387.0875 | 32009297181 | roseltorg.ru | 2020-06-17 | 2020-07-06 | 2020-07-13 | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-21 | 2020-07-28 | 2020-07-21 | 2020-07-28 | 2020-09-08
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 21177.08
217 | Строительство 2КЛ-10кВ от ячеек № 4,42 ПС 110/10/6кВ № 386 Подшипник до проектируемого РП-10 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волгоградский пр-кт, вл.32/3 | K_I-238020 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от ячеек № 4,42 ПС 110/10/6кВ № 386 Подшипник до проектируемого РП-10 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волгоградский пр-кт, вл.32/3 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 27703.7833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 27676.08 |  | 1 | 27676.08 | 27676.0796 | ООО "СФ ТЦС" | 33211.2955 | 3242.8538 | 32009296918 | roseltorg.ru | 2020-06-17 | 2020-07-06 | 2020-07-13 | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-21 | 2020-08-03 | 2020-07-21 | 2020-08-03 | 2022-03-20
участник | [12 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 27703.78 |  |  | 27703.78
218 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10433, новой ТП-10/0,4кВ до ближайшей со стороны ТП стены здания в направлении новых ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Плющиха, д.62, стр.2 | K_I-238021 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10433, новой ТП-10/0,4кВ до ближайшей со стороны ТП стены здания в направлении новых ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Плющиха, д.62, стр.2 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 8828.0417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 8819.21 |  |  |  | 8819.2136 | ООО "СМК" | 10583.0564 | 2161.3284 | 32009297182 | roseltorg.ru | 2020-06-17 | 2020-07-06 | 2020-07-13 | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-21 | 2020-08-03 | 2020-07-21 | 2020-08-03 | 2021-05-14
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 8828.04
219 | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ (взамен СТП-25-10/0,4 кВ №673), ПС №14 "Апаренки", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Московская, р-н Ленинский, с/о Картинский, д. Мамоново Ю8-20-302-12936(784660) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4 кВ (взамен СТП-25-10/0,4 кВ №673), ПС №14 "Апаренки", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Московская, р-н Ленинский, с/о Картинский, д. Мамоново Ю8-20-302-12936(784660) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 721.5358 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 717.784 |  |  |  | 717.784 | ООО "ЭлектроГарант" | 861.3408 | 861.3408 | 32009276442 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 29.06.2020 | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-07-01 | 2020-07-23 | 2020-07-01 | 2020-07-23 | 2020-09-28
220 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с БМКТП-2010, ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, с. Марково Ю8-20-302-14523(792336) |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с БМКТП-2010, ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, с. Марково Ю8-20-302-14523(792336) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 562.7167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 559.6221 |  |  |  | 559.6221 | АО "КонтурЭнерго" | 671.5465 | 661.0536 | 32009276457 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 29.06.2020 | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-07-01 | 2020-07-29 | 2020-07-01 | 2020-07-29 | 2020-10-01
221 | Строительство ТП-250-6/0,4 кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.20 с ПС №187 "Лопасня", ЛР-10 кВ, КВЛ-0,4 кВ, ответвления к вводам-3 шт., в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Люторецкое д Ю8-20-302-14494(798505) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-250-6/0,4 кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.20 с ПС №187 "Лопасня", ЛР-10 кВ, КВЛ-0,4 кВ, ответвления к вводам-3 шт., в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Люторецкое д Ю8-20-302-14494(798505) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2541.3992 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Элмонт" | 2528.692 |  |  |  | 2528.692 | ООО "Элмонт" | 3034.4304 | 2992.8629 | 32009276453 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-29 | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-07-01 | 2020-07-20 | 2020-07-01 | 2020-07-20 | 2020-10-01
222 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-513, ПС №319 "Лаговская", в т.ч. ПИР, МО, Подольск г, Никулино д Ю8-20-302-14559(796550) |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-513, ПС №319 "Лаговская", в т.ч. ПИР, МО, Подольск г, Никулино д Ю8-20-302-14559(796550) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 754.8667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 750.7152 |  |  |  | 750.7152 | АО "КонтурЭнерго" | 900.8583 | 900.8583 | 32009276435 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-29 | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-07-01 | 2020-07-27 | 2020-07-01 | 2020-07-27 | 2020-09-30
223 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ (для перевода нагрузок с БМКТП-10/0,4 кВ №820), ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "На Тверитино с РП-8", ПС №400 "Ока", ЛР-10 кВ, 2ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Злобино д Ю8-20-302-14729(804783) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ (для перевода нагрузок с БМКТП-10/0,4 кВ №820), ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "На Тверитино с РП-8", ПС №400 "Ока", ЛР-10 кВ, 2ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Злобино д Ю8-20-302-14729(804783) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1043.4933 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 1038.066 |  |  |  | 1038.066 | ООО "ЭлектроГарант" | 1245.6792 | 1210.5896 | 32009276447 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-29 | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-07-01 | 2020-07-23 | 2020-07-01 | 2020-07-23 | 2020-10-02
224 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 1009 от 04.06.2020 Ступинского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1722.45 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 1712.9765 |  |  |  | 1712.9765 | АО "КонтурЭнерго" | 2055.5718 | 0 | 32009276432 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-29 | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-07-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2021-05-31
справочный | Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.28 (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-6991(736178)), ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Семеновское с/п Ю8-20-302-14444(802407) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.28 (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-6991(736178)), ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Семеновское с/п Ю8-20-302-14444(802407) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1197.65 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-15 |  |  | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-07-01 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-7246(977943)), ПС №695 "Крутыши-тяговая", в т.ч. ПИР, МО, г. Ступино, Ступинский р-н Ю8-20-302-14151(792430) |  | 2021 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-7246(977943)), ПС №695 "Крутыши-тяговая", в т.ч. ПИР, МО, г. Ступино, Ступинский р-н Ю8-20-302-14151(792430) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 524.8 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-15 |  |  | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-07-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01
225 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 1009 от 04.06.2020 Домодедовского района (1 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1430.525 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 1422.6571 |  |  |  | 1422.6571 | АО "КонтурЭнерго" | 1707.1885 | 1015.3866 | 32009276405 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-29 | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-07-01 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-12-01
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 2, ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Купчинино Ю8-20-302-14355(798334) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 2, ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Купчинино Ю8-20-302-14355(798334) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 994.8083 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-15 |  |  | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-07-01 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01
справочный | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1818 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Шишкино д Ю8-20-302-14567(802669) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1818 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Шишкино д Ю8-20-302-14567(802669) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 435.7167 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-15 |  |  | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-07-01 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01
226 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 1009 от 04.06.2020 Домодедовского района (2 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1635.3692 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 1626.3755 |  |  |  | 1626.3755 | АО "КонтурЭнерго" | 1951.6506 | 0 | 32009276398 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-29 | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-07-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2021-05-29
справочный | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 1 с РП-27, ПС №491 "Прудная", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Белые Столбы мкр Ю8-20-302-13816(794289) |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 1 с РП-27, ПС №491 "Прудная", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Белые Столбы мкр Ю8-20-302-13816(794289) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1199.6525 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-15 |  |  | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-07-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01
справочный | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1817 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г/о, Шишкино д Ю8-20-302-14443(801095) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1817 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г/о, Шишкино д Ю8-20-302-14443(801095) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 435.7167 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-15 |  |  | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-07-01 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01
227 | Строительство КЛ-0,4 кВ, 1 шт., от РУ-0,4 кВ РТП № 10 до ВРУ-0,4 кВ Заявителя., ГНБ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, г. Московский , д.61, уч.2; 77:17:0110205:14887. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объекту: Строительство КЛ-0,4 кВ, 1 шт., от РУ-0,4 кВ РТП № 10 до ВРУ-0,4 кВ Заявителя., ГНБ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, г. Московский , д.61, уч.2; 77:17:0110205:14887. | НМ | ОРС | 4127.5549 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Компания Энергогрупп" | 4045.004 |  |  |  | 4045.0042 | ООО "Компания Энергогрупп" | 4854.005 | 4854.005 | 32009272436 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-26 | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-07-11 | 2020-07-09 | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 2020-07-14
участник | [12 empty] | ООО "Технолог" | 4106.917
228 | Строительство РП-10 кВ, 2КЛ-10 кВ от проект. ячеек РУ-10 кВ РП-10 кВ №26, ПС №309 "Болятино", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н, пос. Жилино-1, 1-й км Быковского ш., уч. 1,4,5 ИА-14-302-909(916336) | K_I-238169 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство РП-10 кВ, 2КЛ-10 кВ от проект. ячеек РУ-10 кВ РП-10 кВ №26, ПС №309 "Болятино", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н, пос. Жилино-1, 1-й км Быковского ш., уч. 1,4,5 ИА-14-302-909(916336) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 63312.97 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 62933.09 |  |  |  | 62933.0922 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 75519.7106 | 26933.6031 | 32009296930 | roseltorg.ru | 2020-06-17 | 2020-07-06 | 2020-07-13 | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-21 | 2020-08-10 | 2020-07-21 | 2020-08-10 | 2020-12-31
229 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (взамен ВЛ-0,22 кВ) от оп. №18 ВЛ-0,38 кВ с ТП-25, ПС №14 "Апаренки", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Развилковское с/п, Ленинский р-н, с. Беседы Ю8-20-303-9521(753548) |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ (взамен ВЛ-0,22 кВ) от оп. №18 ВЛ-0,38 кВ с ТП-25, ПС №14 "Апаренки", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Развилковское с/п, Ленинский р-н, с. Беседы Ю8-20-303-9521(753548) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 431.4342 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 429.19 |  |  |  | 429.19 | ООО "ЭлектроГарант" | 515.028 | 515.028 | 32009276390 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-29 | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-07-01 | 2020-07-23 | 2020-07-01 | 2020-07-23 | 2020-08-30
230 | Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9, ПС №615 "Бугры", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, в районе Масново-Жуково д Ю8-19-302-2207(927770) |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9, ПС №615 "Бугры", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, в районе Масново-Жуково д Ю8-19-302-2207(927770) | ЮЭС | ССР | 447.7417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Элмонт" | 445.5013 |  |  |  | 445.5013 | ООО "Элмонт" | 534.6016 | 534.6016 | 32009276383 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-29 | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-07-13 | 2020-07-20 | 2020-07-13 | 2020-07-20 | 2020-09-04
231 | Строительство СТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 528 ПС №545 "Торгашино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с.п. Селковское |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 528 ПС №545 "Торгашино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с.п. Селковское | СЭС | ориентировочный расчет | 885.9518 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 881.522 |  |  |  | 881.5217 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1057.826 | 1057.826 | 32009274749 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-26 | 2020-07-06 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-06-28 | 08.07.2020 | 2020-06-28 | 2020-07-08 | 2020-07-14
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 885.952
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 885.952
232 | Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №2324 ПС-110 кВ №802 "Духанино", замена ТП, ВЛИ-0,38 кВ (0,25 МВА; 0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, вблизи д.Сокольники, 50:08:0040224:507 |  | 2020-07-13 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №2324 ПС-110 кВ №802 "Духанино", замена ТП, ВЛИ-0,38 кВ (0,25 МВА; 0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, вблизи д.Сокольники, 50:08:0040224:507 | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 1347.9714 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "АЛЬТАИР" | 1318.59 |  |  |  | 1318.5833 | ООО "АЛЬТАИР" | 1582.3 | 1582.3 | 32009285890 | roseltorg.ru | 2020-06-18 | 2020-06-30 | 2020-07-08 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2020-07-08 | 2020-07-24 | 2020-07-08 | 2020-07-24 | 2020-07-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1321.69
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1322.63
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1319.66
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1321.01
233 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 26530 с установкой тр-в 2х1250кВА взамен существующих 2х630кВА по схеме 2БКТП-1250, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Долгоруковская, д.23А, стр.1 | I_I-211875 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 26530 с установкой тр-в 2х1250кВА взамен существующих 2х630кВА по схеме 2БКТП-1250, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Долгоруковская, д.23А, стр.1 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 9404.6 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 9395.2 |  |  |  | 9395.1954 | ООО "СМК" | 11274.2345 | 1272.1899 | 32009297188 | roseltorg.ru | 2020-06-22 | 2020-07-06 | 2020-07-13 | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-07-26 | 2020-08-03 | 2020-07-26 | 2020-08-03 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 9404.6
234 | Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Кочугино ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Кочугино |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Кочугино ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Кочугино | СЭС | ориентировочный расчет | 834.0017 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 829.832 |  |  |  | 829.8317 | ООО "ЭНКОМ" | 995.798 | 995.798 | 32009274750 | roseltorg.ru | 2020-06-22 | 2020-06-26 | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2020-07-07 | 2020-07-10 | 2020-07-07 | 2020-07-10 | 2020-07-15
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 834.002
235 | Строительство КЛ-0,4кВ от МТП-6/0,4кВ-3409, ПС №387 "Подрезково", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Поярково, ул. Лесная Цесарка, уч.8 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от МТП-6/0,4кВ-3409, ПС №387 "Подрезково", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Поярково, ул. Лесная Цесарка, уч.8 | СЭС | ориентировочный расчет | 880.3006 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 875.899 |  |  |  | 875.8992 | ООО "ЭНКОМ" | 1051.079 | 1051.079 | 32009274751 | roseltorg.ru | 2020-06-22 | 2020-06-26 | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2020-07-19 | 2020-07-20 | 2020-07-19 | 2020-07-20 | 2020-09-15
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 880.301
236 | Строительство ТП-10/0.4 кВ, 2 КЛ-10 кВ от от врезки в КЛ-10кВ ф. ТП-154-ТП-214 от ПС №671 "Старбеево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0.4 кВ, 2 КЛ-10 кВ от от врезки в КЛ-10кВ ф. ТП-154-ТП-214 от ПС №671 "Старбеево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н | СЭС | ориентировочный расчет | 2819.135 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 2805.039 |  |  |  | 2805.0392 | ООО "ЭНКОМ" | 3366.047 | 3366.047 | 32009274752 | roseltorg.ru | 2020-06-22 | 2020-06-26 | 2020-07-06 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-07-19 | 2020-07-28 | 2020-07-19 | 2020-07-28 | 2020-09-15
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2819.135
237 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1448, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МОсть, Домодедовский район, с. Лобаново Ю8-20-302-12347(778770) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1448, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МОсть, Домодедовский район, с. Лобаново Ю8-20-302-12347(778770) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 479.8575 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 477.2188 |  |  |  | 477.2188 | АО "КонтурЭнерго" | 572.6625 | 251.6797 | 32009276374 | roseltorg.ru | 2020-06-22 | 2020-06-29 | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-07-19 | 2020-07-23 | 2020-07-19 | 2020-07-23 | 2020-12-27
238 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №630 от 16.04.2020 Чеховского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1383.6208 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Элмонт" | 1376.7029 |  |  |  | 1376.7029 | ООО "Элмонт" | 1652.0435 | 1652.0435 | 32009276366 | roseltorg.ru | 2020-06-22 | 2020-06-29 | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-07-19 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020-08-05
справочный | Строительство СТП-40-6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. 12 с ПС №384 "Елисеево", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Любучаны п Ю8-20-302-12309(778166) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство СТП-40-6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. 12 с ПС №384 "Елисеево", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Любучаны п Ю8-20-302-12309(778166) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 498.835 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-22 |  |  | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-07-19 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 с ПС №478 "Талеж", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Новый Быт с Ю8-20-303-12341(778591) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 с ПС №478 "Талеж", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Новый Быт с Ю8-20-303-12341(778591) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 884.7858 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-22 |  |  | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-07-19 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19
239 | Общий | Общий | Общий | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по двум титулам МКС - филиала "ПАО МОЭСК" по адресу: г.Москва, ул.Новгородская, д.23А | МКС | ориентировочный расчет | 3536.05 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 3532.514 |  |  |  | 3532.514 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 4239.0167 | 1125.9888 | 32009279438 | roseltorg.ru | 2020-06-16 | 2020-06-29 | 2020-07-08 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-07-08 | 24.07.2020 | 2020-07-08 | 2020-07-24 | 2021-04-06
справочный | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16894 до нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новгородская, д.23А | K_I-237235 | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16894 до нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новгородская, д.23А | МКС | ориентировочный расчет | 3297.9167 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-16 |  |  | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08
справочный | Реконструкция КЛ-0,4кВ отходящих к Заявителю с установкой счетчиков э/э с включением в систему АИИС КУЭ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новгородская, д.23А | K_I-237236 | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ отходящих к Заявителю с установкой счетчиков э/э с включением в систему АИИС КУЭ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новгородская, д.23А | МКС | ориентировочный расчет | 238.1333 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-16 |  |  | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  |  | Прказ 556 от 25.05.20 "Особо зночемый объект"
240 | Строительство ТП-25 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-110 кВ №418 "Руза", ЛР-10 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,2 км, ВЛ-10 кВ-0,34 км, ВЛ-0,38 кВ-0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.о.Рузский, г.Руза, 50:19:0010301:1892 |  | 2020-10-02 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-25 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-110 кВ №418 "Руза", ЛР-10 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,2 км, ВЛ-10 кВ-0,34 км, ВЛ-0,38 кВ-0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.о.Рузский, г.Руза, 50:19:0010301:1892 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1570.5239 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1537.86 |  |  |  | 1537.8583 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1845.43 | 1781.7945 | 32009285892 | roseltorg.ru | 2020-06-18 | 2020-06-30 | 2020-07-08 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2020-07-18 | 2020-08-05 | 2020-07-18 | 2020-08-05 | 02.10.2020
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 1539.9
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1544.14
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1539.11
241 | Строительство КТП-16 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.Афанасовка ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск", ЛР-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ (ВЛ-10 кВ-0,1 км, КЛ-10 кВ-0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, 50:26:0130521:18; :37; :36; :11 |  | 2020-10-03 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-16 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.Афанасовка ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск", ЛР-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ (ВЛ-10 кВ-0,1 км, КЛ-10 кВ-0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, 50:26:0130521:18; :37; :36; :11 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1171.9926 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1146.21 |  |  |  | 1146.2083 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1375.45 | 1305.5119 | 32009285894 | roseltorg.ru | 2020-06-18 | 2020-06-30 | 2020-07-08 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2020-07-18 | 2020-08-05 | 2020-07-18 | 2020-08-05 | 03.10.2020
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1148.55
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1147.97
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 1148.79
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1147.38
242 | Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №200 с заменой тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Бронницы г, Советская ул, д. №73 Ю8-19-302-10389(607603) | J_I-229654 | 2021 | СМР | Выполнение СМР, ПНР,оборудование по титулу: Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №200 с заменой тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Бронницы г, Советская ул, д. №73 Ю8-19-302-10389(607603) | ЮЭС | ССР | 899.2917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 894.3439 |  |  |  | 894.3439 | АО "КонтурЭнерго" | 1073.2127 | 277.1 | 32009276361 | roseltorg.ru | 2020-06-23 | 29.06.2020 | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-07-27 | 2020-07-29 | 2020-07-27 | 2020-07-29 | 2021-03-30
243 | Строительство КЛ-10 кВ в разрез сущ. КЛ-10 кВ ф.10, ПС №266 "Бор"", КРН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Долматово с Ю8-19-302-3503(937844) | J_I-226591 | 2020 | СМР | Выполнение СМР, ПНР,оборудование по титулу: Строительство КЛ-10 кВ в разрез сущ. КЛ-10 кВ ф.10, ПС №266 "Бор"", КРН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Долматово с Ю8-19-302-3503(937844) | ЮЭС | ССР | 2497.0583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Техно инжиниринг" | 2482.577 |  |  |  | 2482.577 | ООО "Техно инжиниринг" | 2979.0925 | 1233.3822 | 32009276357 | roseltorg.ru | 2020-06-23 | 29.06.2020 | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-07-27 | 2020-07-23 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 31.12.2020
244 | Строительство КВЛ-6кВ от проект. КВЛ-6 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-18-302-831(900680)), ПС №23 "Кварц"", ЛР-6 кВ,, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, Раос п, дом № 15 Ю8-19-302-760(909473) | J_I-224790 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КВЛ-6кВ от проект. КВЛ-6 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-18-302-831(900680)), ПС №23 "Кварц"", ЛР-6 кВ,, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, Раос п, дом № 15 Ю8-19-302-760(909473) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 7031.9833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 6996.82 |  |  |  | 6996.8234 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 8396.1881 | 3211.9646 | 32009297752 | roseltorg.ru | 2020-07-01 | 2020-07-07 | 2020-07-17 | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-08-04 | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 7031.98
245 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 6805 до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Оршанская, д.16, стр.3 | K_I-238191 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 6805 до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Оршанская, д.16, стр.3 | МКС | ориентировочный расчет | 4208.25 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4206.1459 |  |  |  | 4206.1459 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5047.375 | 5047.375 | 32009279509 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-29 | 2020-07-08 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 2020-09-21
246 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12554 до вводного устройства № 42105, 42106, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лобачевского, д.66 | K_I-238164 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12554 до вводного устройства № 42105, 42106, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лобачевского, д.66 | МКС | ориентировочный расчет | 3146.5833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 3145.0097 |  |  |  | 3145.0097 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 3774.0116 | 890.2154 | 32009277604 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-29 | 2020-07-08 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 2021-05-18 |  | Приказ 636 от 18.06.20 "особо значимый объект"
247 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4034 до ВРЩ-0,4кВ № 102465, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Воронцово Поле, д.18 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4034 до ВРЩ-0,4кВ № 102465, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Воронцово Поле, д.18 | МКС | ориентировочный расчет | 1517.8167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭСК" | 1516.2992 |  |  |  | 1516.2992 | ООО "ЭСК" | 1819.559 | 996.4252 | 32009279528 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-29 | 2020-07-08 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-07-19 | 2020-07-23 | 2020-07-19 | 2020-07-23 | 2020-11-26
248 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23266 луч Б до нового ВРЩ-0,4кВ № 1 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-я линия Хорошевского Серебряного Бора, д.11, корп.2 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23266 луч Б до нового ВРЩ-0,4кВ № 1 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-я линия Хорошевского Серебряного Бора, д.11, корп.2 | МКС | ориентировочный расчет | 4625.875 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4623.562 |  |  |  | 4623.5621 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5548.2745 | 5548.2745 | 32009277614 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-29 | 2020-07-08 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-07-19 | 2020-07-21 | 2020-07-19 | 2020-07-21 | 2020-09-21
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 4625.875
249 | Строительство КЛ-0,4кВ от кабельных наконечников новой КЛ-0,4кВ во ВРУ № 1 Заявителя (строится по ТУ № И-20-00-745765/102/МС) до нового ВРЩ-0,4кВ № 2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-я линия Хорошевского Серебряного Бора, д.11, корп.1 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от кабельных наконечников новой КЛ-0,4кВ во ВРУ № 1 Заявителя (строится по ТУ № И-20-00-745765/102/МС) до нового ВРЩ-0,4кВ № 2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-я линия Хорошевского Серебряного Бора, д.11, корп.1 | МКС | ориентировочный расчет | 1859.95 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1859.02 |  |  |  | 1859.02 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 2230.824 | 2230.824 | 32009277620 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-29 | 2020-07-08 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-07-19 | 2020-07-21 | 2020-07-19 | 2020-07-21 | 2020-09-21
250 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18274 до стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.М.Переяславская, д.7, стр.14 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18274 до стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.М.Переяславская, д.7, стр.14 | МКС | ориентировочный расчет | 4627.1 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4624.7865 |  |  |  | 4624.7865 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5549.7437 | 5549.7437 | 32009277626 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-29 | 2020-07-08 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-07-19 | 2020-07-21 | 2020-07-19 | 2020-07-21 | 2020-07-30
251 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 26185 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Перовская, влад.64 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 26185 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Перовская, влад.64 | МКС | ССР | 1271.075 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "МОЭСК - ИНЖИНИРИНГ" | 1264.222 |  |  |  | 1264.222 | АО "МОЭСК - ИНЖИНИРИНГ" | 1517.0664 | 1517.0664 | 32009277664 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-29 | 2020-07-08 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-07-19 | 2020-07-22 | 2020-07-19 | 2020-07-22 | 2020-07-30
252 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17965 до ВРЩ-0,4кВ № 107942, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Абрамцевская, д.4, корп.1 |  | 2020 | СМР | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17965 до ВРЩ-0,4кВ № 107942, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Абрамцевская, д.4, корп.1 | МКС | ССР | 3790.0583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3676.3563 |  |  |  | 3676.3563 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4411.6275 | 4411.6275 | 32009277949 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-29 | 2020-07-08 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-07-19 | 2020-07-23 | 2020-07-19 | 2020-07-23 | 2020-07-30
253 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16884 до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Соловьиный пр-д, д.4 |  | 2020 | СМР | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16884 до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Соловьиный пр-д, д.4 | МКС | ССР | 3019.5667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2928.98 |  |  |  | 2928.98 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3514.776 | 3514.776 | 32009277964 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-29 | 2020-07-08 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-07-19 | 2020-07-23 | 2020-07-19 | 2020-07-23 | 2020-07-30
254 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0.4-1942, ПС №40 "Лобня", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Новосельцево |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0.4-1942, ПС №40 "Лобня", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Новосельцево | СЭС | ориентировочный расчет | 822.4895 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 818.333 |  |  |  | 818.3333 | ООО "ФАБИ" | 982 | 631.9802 | 32009274753 | roseltorg.ru | 2020-06-22 | 2020-06-26 | 2020-07-06 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-07-27 | 2020-07-24 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-11-05
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 822.488
255 | Строительство КЛ-0.4 кВ от ТП-6/0.4 кВ-911, ПС №16 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Ухова |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство КЛ-0.4 кВ от ТП-6/0.4 кВ-911, ПС №16 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Ухова | СЭС | ориентировочный расчет | 1726.8205 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 1718.187 |  |  |  | 1718.1867 | ООО "ЭНКОМ" | 2061.824 | 611.9569 | 32009274755 | roseltorg.ru | 2020-06-22 | 2020-06-26 | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2020-07-27 | 2020-07-20 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2021-03-03
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1726.821
256 | СтроительствоКВЛ-0.4 кВ от ТП-6/0.4 кВ - 1942, ПС №40 "Лобня", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Новосельцево |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: СтроительствоКВЛ-0.4 кВ от ТП-6/0.4 кВ - 1942, ПС №40 "Лобня", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Новосельцево | СЭС | ориентировочный расчет | 1479.7723 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1472.25 |  |  |  | 1472.25 | ООО "ФАБИ" | 1766.7 | 1093.6714 | 32009274757 | roseltorg.ru | 2020-06-22 | 2020-06-26 | 2020-07-06 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-07-27 | 2020-07-24 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-11-09
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1479.772
257 | Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.Захарово РП-80 ф.73 ПС-220 кВ №836 "Слобода", РЛК-6 кВ, 2хКЛ-6 кВ (ВЛ-6 кВ-0,03 км, КЛ-6 кВ-0,22 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Обушковское, д.Захарово, 50:08:0050430:258 |  | 2020-09-22 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.Захарово РП-80 ф.73 ПС-220 кВ №836 "Слобода", РЛК-6 кВ, 2хКЛ-6 кВ (ВЛ-6 кВ-0,03 км, КЛ-6 кВ-0,22 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Обушковское, д.Захарово, 50:08:0050430:258 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1455.3556 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "ФАБИ" | 1424.65 |  |  |  | 1424.65 | ООО "ФАБИ" | 1709.58 | 1709.58 | 32009285897 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 2020-07-08 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2020-07-15 | 2020-08-05 | 2020-07-15 | 2020-08-05 | 2020-09-22
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 1426.98
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1425.38
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 1427.99
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1426.25
258 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №1097 с заменой трансформатора ПС-110 кВ №802 "Духанино", ВЛИ-0,38 кВ (0,35 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, д.Кашино, 50:08:0040108:62 |  | 2020-11-27 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №1097 с заменой трансформатора ПС-110 кВ №802 "Духанино", ВЛИ-0,38 кВ (0,35 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, д.Кашино, 50:08:0040108:62 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 615.3923 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 601.98 |  |  |  | 601.975 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 722.37 | 354.8484 | 32009285899 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 2020-07-08 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2020-07-15 | 2020-08-05 | 2020-07-15 | 2020-08-05 | 2020-11-27
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 602.72
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 603.82
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 603.08
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 603.39
259 | Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Куйбышево РП-24 ф.1 ПС-110 кВ №422 "Манихино", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,4 кВ-0,22 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Обновленый труд, 50:08:0060319:720 |  | 2020-11-27 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Куйбышево РП-24 ф.1 ПС-110 кВ №422 "Манихино", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,4 кВ-0,22 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Обновленый труд, 50:08:0060319:720 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1199.948 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1175.23 |  |  |  | 1175.225 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1410.27 | 692.7642 | 32009285902 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 2020-07-08 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2020-07-15 | 2020-08-05 | 2020-07-15 | 2020-08-05 | 27.11.2020
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1177.15
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1175.95
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 1176.55
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1177.75
260 | Строительство ТП-40 6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.Ленино РП-69 ф.24 ПС-110 кВ №264 "Мцыри", ЛР-6кВ, 2хКЛ-6кВ, ВЛ-0,4кВ (ВЛ-6кВ-0,03км, КЛ-6кВ-0,24км, ВЛ-0,4кВ-0,1км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.п.Снегири, д.Ленино, 50:08:0040434:190 |  | 2020-08-28 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-40 6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.Ленино РП-69 ф.24 ПС-110 кВ №264 "Мцыри", ЛР-6кВ, 2хКЛ-6кВ, ВЛ-0,4кВ (ВЛ-6кВ-0,03км, КЛ-6кВ-0,24км, ВЛ-0,4кВ-0,1км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.п.Снегири, д.Ленино, 50:08:0040434:190 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1233.4128 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1207.51 |  |  |  | 1207.5083 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1449.01 | 1449.01 | 32009285906 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 2020-07-08 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2020-07-15 | 2020-08-05 | 2020-07-15 | 2020-08-05 | 2020-08-28
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1209.98
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 1209.36
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1208.74
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1208.13
261 | Строительство ТП-40 10/0,4кВ,ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.Салют ЗТП-440 ф.Санаторий КРН-61 ф.24 ПС-483"Ивановская",ЛР-10кВ,2КЛ-10кВ,ВЛ-0,4кВ (ВЛ-10кВ-0,03км,КЛ-10кВ-0,28км,ВЛ-0,4кВ-0,03км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Борки, 50:08:0050353:278 |  | 2020-08-24 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-40 10/0,4кВ,ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.Салют ЗТП-440 ф.Санаторий КРН-61 ф.24 ПС-483"Ивановская",ЛР-10кВ,2КЛ-10кВ,ВЛ-0,4кВ (ВЛ-10кВ-0,03км,КЛ-10кВ-0,28км,ВЛ-0,4кВ-0,03км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Борки, 50:08:0050353:278 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1220.0746 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1194.94 |  |  |  | 1194.9417 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1433.93 | 1433.93 | 32009285909 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 2020-07-08 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2020-07-15 | 2020-08-05 | 2020-07-15 | 2020-08-05 | 2020-08-24
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1196.28
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 1197.14
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1196.89
262 | Строительство ТП-100 10/0,4кВ, ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.Ананово РП-29 ф.57 ПС-110 кВ №551 "Пернатово", 2ЛР-10кВ, 2КЛ-10кВ, 2ВЛ-0,4кВ (ВЛ-10кВ-0,5км, КЛ-10кВ-0,3км, ВЛ-0,4кВ-0,06км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Ламишино, 50:08:0070329:219 |  | 2021-05-12 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-100 10/0,4кВ, ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.Ананово РП-29 ф.57 ПС-110 кВ №551 "Пернатово", 2ЛР-10кВ, 2КЛ-10кВ, 2ВЛ-0,4кВ (ВЛ-10кВ-0,5км, КЛ-10кВ-0,3км, ВЛ-0,4кВ-0,06км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Ламишино, 50:08:0070329:219 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 2455.3552 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2406.25 |  |  |  | 2406.25 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2887.5 | 577.5 | 32009285915 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 2020-07-08 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2020-07-15 | 2020-08-05 | 2020-07-15 | 2020-08-05 | 2021-05-12
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2411.16
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 2414.11
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2418.52
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 2408.7
263 | Реконструкция КТП-250 10/0,4 кВ №108 с заменой на КТПН ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", ВЛЗ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,4 кВ-0,35 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, СНТ «Электротехник», 50:08:0090240:142 |  | 2020-11-13 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КТП-250 10/0,4 кВ №108 с заменой на КТПН ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", ВЛЗ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,4 кВ-0,35 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, СНТ «Электротехник», 50:08:0090240:142 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 2364.4813 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 2316.48 |  |  |  | 2316.4833 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 2779.78 | 1556.6768 | 32009285919 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 2020-07-08 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2020-07-15 | 2020-08-05 | 2020-07-15 | 2020-08-05 | 2020-11-13
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2318.37
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2317.19
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 2320.74
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 2319.56
264 | Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, ВЛ-10кВ от оп.3 ВЛ-10кВ ф.10 ПС-35 кВ №724 "Збышки", ЛР-10кВ, 2КЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ (ВЛ-10кВ-0,11км, КЛ-10кВ-0,2км, ВЛ-0,4кВ-0,03км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 1800 м на С-З от д.Горетово, 50:18:0070402:0245 |  | 2020-09-25 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, ВЛ-10кВ от оп.3 ВЛ-10кВ ф.10 ПС-35 кВ №724 "Збышки", ЛР-10кВ, 2КЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ (ВЛ-10кВ-0,11км, КЛ-10кВ-0,2км, ВЛ-0,4кВ-0,03км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 1800 м на С-З от д.Горетово, 50:18:0070402:0245 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1260.856 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1232.74 |  |  |  | 1232.7417 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1479.29 | 1479.29 | 32009285926 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 2020-07-08 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2020-07-15 | 2020-08-05 | 2020-07-15 | 2020-08-05 | 2020-09-25
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 1236.9
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1233.75
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1237.15
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 1235.64
265 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-105 ПС-110 кВ №249 "Шевардино" (0,85 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Левашово, 50:18:0030203:1056 |  | 2020-08-24 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-105 ПС-110 кВ №249 "Шевардино" (0,85 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Левашово, 50:18:0030203:1056 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1198.8822 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1174.54 |  |  |  | 1174.5417 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1409.45 | 1409.45 | 32009285944 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 2020-07-08 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2020-07-15 | 2020-08-05 | 2020-07-15 | 2020-08-05 | 2020-08-24
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1176.34
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1175.5
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1174.9
266 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-35 кВ №719 "Мордвиново", ЛР-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ (ВЛ-10 кВ-0,14 км, КЛ-10 кВ-0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.о.Можайский, 50:18:0030421:1301 |  | 2020-09-07 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-35 кВ №719 "Мордвиново", ЛР-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ (ВЛ-10 кВ-0,14 км, КЛ-10 кВ-0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.о.Можайский, 50:18:0030421:1301 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1574.7331 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1541.66 |  |  |  | 1541.6667 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1850 | 1850 | 32009285948 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 2020-07-08 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2020-07-15 | 2020-08-05 | 2020-07-15 | 2020-08-05 | 2020-09-07
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 1544.03
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1543.24
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1544.81
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 1545.13
267 | Реконструкция ТП-50 10/0,4 кВ №22 ПС-35 кВ №265 "Слюденит", замена ТП (0,1 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Атепцевское, ЗАО «Элинар», 50:26:0130301:19 |  | 2020-11-26 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-50 10/0,4 кВ №22 ПС-35 кВ №265 "Слюденит", замена ТП (0,1 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Атепцевское, ЗАО «Элинар», 50:26:0130301:19 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 740.8085 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 725.4 |  |  |  | 725.4 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 870.48 | 431.3883 | 32009285952 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 2020-07-08 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2020-07-15 | 2020-08-05 | 2020-07-15 | 2020-08-05 | 2020-11-26
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 726.73
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 726.14
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 725.99
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 726.36
268 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-968 ПС-220 кВ №25 "Встреча" (0,6 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.о.Петровский, СНТ "Поляна", 50:26:0210506:50 |  | 2021-05-14 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-968 ПС-220 кВ №25 "Встреча" (0,6 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.о.Петровский, СНТ "Поляна", 50:26:0210506:50 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 874.63 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 855.39 |  |  |  | 855.3917 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1026.47 | 203.838 | 32009285958 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 2020-07-08 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2020-07-15 | 2020-08-05 | 2020-07-15 | 2020-08-05 | 2021-05-14
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 858.19
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 857.14
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 856.09
269 | Строительство ТП-40 10/0,4кВ, ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.20 ПС-35кВ №265 "Слюденит", ЛР-10кВ, 2КЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ (ВЛ-10кВ-0,03км, КЛ-10кВ-0,16км, ВЛ-0,4кВ-0,15км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Атепцевское, ЗАО"Элинар", 50:26:0120723:47 |  | 2020-09-14 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-40 10/0,4кВ, ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.20 ПС-35кВ №265 "Слюденит", ЛР-10кВ, 2КЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ (ВЛ-10кВ-0,03км, КЛ-10кВ-0,16км, ВЛ-0,4кВ-0,15км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Атепцевское, ЗАО"Элинар", 50:26:0120723:47 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1133.0752 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1109.28 |  |  |  | 1109.2833 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1331.14 | 1331.14 | 32009285963 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 2020-07-08 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2020-07-15 | 2020-08-05 | 2020-07-15 | 2020-08-05 | 2020-09-14
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 1110.07
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 1112.11
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 1111.55
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1110.64
270 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-2069 совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ ПС-110 кВ №584 "Звенигород", автоматический выключатель (0,53 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Ершово, ГП-2, 50:20:0050509:76 |  | 2020-08-17 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-2069 совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ ПС-110 кВ №584 "Звенигород", автоматический выключатель (0,53 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Ершово, ГП-2, 50:20:0050509:76 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 446.0587 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 436.6 |  |  |  | 436.6 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 523.92 | 523.92 | 32009285965 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 2020-07-08 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2020-07-15 | 2020-08-05 | 2020-07-15 | 2020-08-05 | 2020-08-17
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 437.58
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 437.14
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 436.78
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 437.36
271 | Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-11803 ПС-110 кВ №118 "Кубинка", ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-0,38 кВ-0,2 км, ВЛ-0,38 кВ-0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Кубинка, 50:20:0100105:2156 |  | 2020-11-14 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-11803 ПС-110 кВ №118 "Кубинка", ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-0,38 кВ-0,2 км, ВЛ-0,38 кВ-0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Кубинка, 50:20:0100105:2156 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 508.9342 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 498.25 |  |  |  | 498.25 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 597.9 | 331.5089 | 32009285967 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 2020-07-08 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2020-07-15 | 2020-08-05 | 2020-07-15 | 2020-08-05 | 14.11.2020
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 499.37
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 499.26
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 499.26
272 | Строительство ТП-25 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.8 ПС-110 кВ №595 "Лидино", ВЛ-10 кВ, ЛР-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,17 км, КЛ-10 кВ-0,14 км, ВЛ-0,4 кВ-0,5 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Палашкино, 50:19:0040102:1006 |  | 2020-08-24 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-25 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.8 ПС-110 кВ №595 "Лидино", ВЛ-10 кВ, ЛР-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,17 км, КЛ-10 кВ-0,14 км, ВЛ-0,4 кВ-0,5 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Палашкино, 50:19:0040102:1006 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1699.7336 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1665.23 |  |  |  | 1665.225 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1998.27 | 1998.27 | 32009285972 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 2020-07-08 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2020-07-15 | 2020-08-05 | 2020-07-15 | 2020-08-05 | 2020-08-24
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 1667.44
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1666.08
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1669.14
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 1699.73
273 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Крюково ПС-110 кВ №483 "Ивановская", 2хЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ (ВЛ-10 кВ-0,78 км, КЛ-10 кВ-0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ивановское, п. ст.Манихино, 50:08:0050116:33 |  | 2020-11-22 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Крюково ПС-110 кВ №483 "Ивановская", 2хЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ (ВЛ-10 кВ-0,78 км, КЛ-10 кВ-0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ивановское, п. ст.Манихино, 50:08:0050116:33 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 3247.7747 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3180.87 |  |  |  | 3180.8667 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3817.04 | 1961.0481 | 32009285975 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 2020-07-08 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2020-07-15 | 2020-08-05 | 2020-07-15 | 2020-08-05 | 2020-11-22
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3193.21
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 3189.31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3186.07
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 3187.69
274 | Строительство КТП-2x160 10/0,38 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.Афанасовка ПС-308 "Нарофоминск" (0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Савеловка |  | 2020-07-31 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-2x160 10/0,38 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.Афанасовка ПС-308 "Нарофоминск" (0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Савеловка | ЗЭС | ССР | 1135.4828 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1111.64 |  |  |  | 1111.6417 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1333.97 | 1333.97 | 32009285977 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 2020-07-08 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2020-07-15 | 2020-07-24 | 2020-07-15 | 2020-07-24 | 2020-07-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1115.04
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 1116.41
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1112.77
275 | Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ №667 ПС-308 "Нарофоминск"", замена КТП (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Атепцевское, ЗАО "Элинар", 50:26:0120112:6 | J_I-228757 | 2021-01-30 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ №667 ПС-308 "Нарофоминск"", замена КТП (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Атепцевское, ЗАО "Элинар", 50:26:0120112:6 | ЗЭС | ССР | 1053.2156 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1031.31 |  |  |  | 1031.3083 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1237.57 | 389.3479 | 32009285982 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 2020-07-08 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2020-07-15 | 2020-08-05 | 2020-07-15 | 2020-08-05 | 2021-01-30
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 1034.26
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1033.2
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1032.15
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 1032.36
276 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-3718 ПС-110 кВ №390 "Тучково" (0,32 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.о.Рузский, р.п.Тучково, 50:19:0020203:1434 |  | 2020-08-14 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-3718 ПС-110 кВ №390 "Тучково" (0,32 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.о.Рузский, р.п.Тучково, 50:19:0020203:1434 | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 451.2066 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 442.05 |  |  |  | 442.05 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 530.46 | 530.46 | 32009285985 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 2020-07-08 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2020-07-15 | 2020-08-05 | 2020-07-15 | 2020-08-05 | 2020-08-14
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 442.72
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 443.63
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 443.08
277 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-5414 совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ ПС-110 кВ №550 "Каринская", автоматический выключатель (0,6 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Хаустово, 50:20:0080410:173 |  | 2020-10-22 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-5414 совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ ПС-110 кВ №550 "Каринская", автоматический выключатель (0,6 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Хаустово, 50:20:0080410:173 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 503.4595 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 493.24 |  |  |  | 493.2417 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 591.89 | 424.9467 | 32009285993 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 2020-07-08 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2020-07-15 | 2020-08-05 | 2020-07-15 | 2020-08-05 | 22.10.2020
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 494.4
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 493.89
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 493.49
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 493.99
278 | Реконструкция СТП-6/0.4 кВ (замена СТП на МТП и трансформатора 63 кВА на трансформатор 160 кВА), ПС №325 "Луговая",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое, уч.150а |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция СТП-6/0.4 кВ (замена СТП на МТП и трансформатора 63 кВА на трансформатор 160 кВА), ПС №325 "Луговая",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое, уч.150а | СЭС | ориентировочный расчет | 959.7167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 954.918 |  |  |  | 954.9183 | ООО "ЭНКОМ" | 1145.902 | 1145.902 | 32009274758 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-26 | 2020-07-06 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-07-20 | 2020-07-23 | 2020-07-20 | 2020-07-23 | 2020-09-27
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 959.717
279 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от МТП-6/0.4 кВ-1490 ф.№4, ПС №353 "Высоково",в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Колосово, СНТ "Колос", уч.22 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от МТП-6/0.4 кВ-1490 ф.№4, ПС №353 "Высоково",в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Колосово, СНТ "Колос", уч.22 | СЭС | ориентировочный расчет | 1045.4586 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1040.232 |  |  |  | 1040.2317 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1248.278 | 657.4899 | 32009274759 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-26 | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2020-07-20 | 2020-07-23 | 2020-07-20 | 2020-07-23 | 01.12.2020
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1045.45
280 | Строительство КВЛ-0.4 кВ от ТП-6/0,4кВ - 80, ПС №96 "Катуар", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Хлябово |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КВЛ-0.4 кВ от ТП-6/0,4кВ - 80, ПС №96 "Катуар", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Хлябово | СЭС | ориентировочный расчет | 1328.6469 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1322 |  |  |  | 1322 | ООО "ФАБИ" | 1586.4 | 823.4748 | 32009274760 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-26 | 2020-07-06 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-07-20 | 2020-07-24 | 2020-07-20 | 2020-07-24 | 02.12.2020
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1328.647
281 | Строительство КТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «РТП-102 сек2. - ТП-1016» ПС №35 "Октябрьская", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Юрлово, д.55 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «РТП-102 сек2. - ТП-1016» ПС №35 "Октябрьская", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Юрлово, д.55 | СЭС | ориентировочный расчет | 917.9528 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 913.363 |  |  |  | 913.3625 | ООО "ЭНКОМ" | 1096.035 | 450.9401 | 32009274762 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-26 | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2021-01-11
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 917.952
282 | Строительство СТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Алексеевский ПС №765 "Сенеж", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, ГПОПХ ЦМИС |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Алексеевский ПС №765 "Сенеж", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, ГПОПХ ЦМИС | СЭС | ориентировочный расчет | 819.8592 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 815.759 |  |  |  | 815.7592 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 978.911 | 402.752 | 32009274764 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-26 | 2020-07-06 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2021-01-11
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 819.858
283 | Реконструкция ТП-6/0.4 кВ-525 (Замена МТП и трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №147 "Васькино", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Заовражье, ул. Луговая, уч.25 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0.4 кВ-525 (Замена МТП и трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №147 "Васькино", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Заовражье, ул. Луговая, уч.25 | СЭС | ориентировочный расчет | 1388.6864 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1381.742 |  |  |  | 1381.7425 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1658.091 | 682.186 | 32009274766 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-26 | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2021-01-11
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1384.519
284 | Реконструкция КТП-6/0,4кВ - 2330 (замена КТП и трансформатора 250 кВА на трансформатор 400 кВА), в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Тимоново |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ - 2330 (замена КТП и трансформатора 250 кВА на трансформатор 400 кВА), в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Тимоново | СЭС | ориентировочный расчет | 1841.4251 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1832.218 |  |  |  | 1832.2175 | ООО "ЭЛМОНТ" | 2198.661 | 904.592 | 32009274768 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-26 | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2021-01-11
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1841.425
285 | Строительство КТП-10/0.4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ ф. «26412» ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Жилино |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0.4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ ф. «26412» ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Жилино | СЭС | ориентировочный расчет | 5378.85 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 5351.955 |  |  |  | 5351.955 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 6422.346 | 3450.8128 | 32009274769 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-26 | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 01.12.2020
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 5357.334
286 | Строительство ТП-10/0.4 кВ, КЛ-10 кВ от сооруж. РЛР, ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0.4 кВ, КЛ-10 кВ от сооруж. РЛР, ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки | СЭС | ориентировочный расчет | 2676.5254 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНТАКТ" | 2663.142 |  |  |  | 2663.1417 | ООО "КОНТАКТ" | 3195.77 | 1224.7262 | 32009274770 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-26 | 2020-07-06 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-07-20 | 2020-07-28 | 2020-07-20 | 2020-07-28 | 2021-01-11
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 2676.525
287 | Строительство КЛ-0.4 кВ от ТП-10/0.4 кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-6454(747739) от 17.02.2020), ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0.4 кВ от ТП-10/0.4 кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-6454(747739) от 17.02.2020), ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки | СЭС | ориентировочный расчет | 439.8328 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНТАКТ" | 437.633 |  |  |  | 437.6333 | ООО "КОНТАКТ" | 525.16 | 224.0683 | 32009274773 | roseltorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-26 | 2020-07-06 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 2020-07-20 | 2020-07-28 | 2020-07-20 | 2020-07-28 | 2020-12-25
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 439.832
288 | Модернизация ПС-220 кВ №182 "Гулево" с установкой 1 ячейки в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольск г, Авиационная ул, дом № 21 Ю8-18-302-11799(991901) | J_I-216883 | 2021 | СМР | Выполнение СМР, ПНР,оборудование по титулу: Модернизация ПС-220 кВ №182 "Гулево" с установкой 1 ячейки в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольск г, Авиационная ул, дом № 21 Ю8-18-302-11799(991901) | ЮЭС | ССР | 3453.625 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 3434.635 |  |  |  | 3434.635 | АО "КонтурЭнерго" | 4121.5621 | 1137.5511 | 32009276350 | roseltorg.ru | 2020-06-24 | 29.06.2020 | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  |  |  |  | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2021-03-30
289 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18988 до нового ВРЩ-0,4 кВ № 1,3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Булатниковский проезд, влад.16А | J_I-217155 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18988 до нового ВРЩ-0,4 кВ № 1,3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Булатниковский проезд, влад.16А | МКС | ССР | 3491.5667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 3488.0754 |  |  |  | 3488.0754 | ООО "СМК" | 4185.6905 | 4185.6905 | 32009277974 | roseltorg.ru | 2020-06-22 | 2020-06-29 | 2020-07-08 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-09-03
290 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № Новая до ВРУ-1.1, ВРУ-1.2, ВРУ-2, ВРУ-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Архитектора Власова, влад.2 | J_I-217702 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № Новая до ВРУ-1.1, ВРУ-1.2, ВРУ-2, ВРУ-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Архитектора Власова, влад.2 | МКС | ССР | 3480.6 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 3475.379 |  |  |  | 3475.3791 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 4170.4549 | 4170.4549 | 32009277706 | roseltorg.ru | 2020-06-22 | 2020-06-29 | 2020-07-08 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-07-27 | 2020-07-23 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-09-24
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 3480.6
291 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 20886 с установкой сборок на 10 присоединений взамен существующих сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Дубровская, д.4 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 20886 с установкой сборок на 10 присоединений взамен существующих сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Дубровская, д.4 | МКС | ССР | 1076.15 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 1074.536 |  |  |  | 1074.5358 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 1289.4429 | 1289.4429 | 32009277680 | roseltorg.ru | 2020-06-22 | 2020-06-29 | 2020-07-08 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-07-26 | 2020-07-23 | 2020-07-26 | 2020-07-26 | 2020-09-30
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1076.15
292 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 11882 с установкой трансформаторов 2х400кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. В.Масловка, д.10, стр.4 | J_I-225043 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 11882 с установкой трансформаторов 2х400кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. В.Масловка, д.10, стр.4 | МКС | ССР | 1076.675 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1075.5983 |  |  |  | 1075.5983 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1290.718 | 160.7216 | 32009279441 | roseltorg.ru | 2020-06-22 | 2020-06-29 | 2020-07-08 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-07-27 | 2020-07-23 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2021-12-31
293 | Строительство 14КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10602 до существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Тверской б-р, д.25 | J_I-221270 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 14КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10602 до существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Тверской б-р, д.25 | МКС | ССР | 633.8333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 633.1992 |  |  |  | 633.1992 | ООО "СМК" | 759.839 | 316.5996 | 32009277983 | roseltorg.ru | 2020-06-22 | 2020-06-29 | 2020-07-08 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-07-27 | 2020-07-21 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-12-30
294 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, установка 2-х сборок н/н, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 26831 - РТП № 21181, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Павлова, вл.40 | K_I-237899 | 2020 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, установка 2-х сборок н/н, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 26831 - РТП № 21181, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Павлова, вл.40 | МКС | ориентировочный расчет | 1285.3083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 1272.4549 |  |  |  | 1272.4549 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 1526.9459 | 1526.9459 | 32009299707 | roseltorg.ru | 2020-06-22 | 2020-07-07 | 2020-07-14 | 2020-07-16 |  |  |  |  | 2020-07-17 | 2020-07-27 | 2020-07-17 | 2020-07-27 | 2020-07-30
295 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26498 до ближайшей границы участка Заявителя со стороны ТП, в т.ч. ПИР: г.Моска, г.Зеленоград, Савелкинский пр-д, корп.327 | K_I-238349 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26498 до ближайшей границы участка Заявителя со стороны ТП, в т.ч. ПИР: г.Моска, г.Зеленоград, Савелкинский пр-д, корп.327 | МКС | ориентировочный расчет | 1867.9917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 1866.124 |  |  |  | 1866.124 | ООО "СМК" | 2239.3488 | 2239.3488 | 32009277993 | roseltorg.ru | 2020-06-22 | 2020-06-29 | 2020-07-08 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-09-25
296 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27627 до ВРЩ-0,4кВ № 117393 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мясницкая, д.17, стр.1 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27627 до ВРЩ-0,4кВ № 117393 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мясницкая, д.17, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 4139.5667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4137.4972 |  |  |  | 4137.4972 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4964.9967 | 4964.9967 | 32009277691 | roseltorg.ru | 2020-06-22 | 2020-06-29 | 2020-07-08 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-07-12 | 2020-07-10 | 2020-07-12 | 2020-07-12 | 2020-07-30
297 | Строительство ТП-630/6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 15 ВЛ-6 кВ ТП-159-КТП-163-отп. на КТП-253 РУ-6 кВ ПС 110 № 652 "Шульгино", МО, г. Ногинск, вблизи д. Бисерово |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-630/6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 15 ВЛ-6 кВ ТП-159-КТП-163-отп. на КТП-253 РУ-6 кВ ПС 110 № 652 "Шульгино", МО, г. Ногинск, вблизи д. Бисерово | ВЭС | расчет филиала | 2841.5619 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 2828 |  |  |  | 2828 | ООО "ФАБИ" | 3393.6 | 3393.6 | 32009271528 | roseltorg.ru | 2020-06-20 | 2020-06-26 | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-06-27 | 2020-07-06 | 2020-06-27 | 2020-07-06 | 2020-07-07
298 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с ТП-13, ПС №605 "Бронницы"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Боршева (насел. местность) | J_I-222032 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ с ТП-13, ПС №605 "Бронницы"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Боршева (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 877.1833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 872.8 |  |  |  | 872.7974 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1047.3569 | 105.148 | 32009300188 | roseltorg.ru | 2020-06-17 | 2020-07-07 | 2020-07-17 | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-21 | 2020-08-10 | 2020-07-21 | 2020-08-10 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 877.18
299 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с ТП-243, ВЛ-0,4 кВ с ТП-7, ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ с ТП-264, ПС №695 "Крутыши", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н (насел. местность) | J_I-222045 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с ТП-243, ВЛ-0,4 кВ с ТП-7, ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ с ТП-264, ПС №695 "Крутыши", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 7266.775 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 7228.99 |  | 1 | 7228.99 | 7228.987 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 8674.7844 | 3354.25 | 32009296934 | roseltorg.ru | 2020-06-17 | 2020-07-06 | 2020-07-13 | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-21 | 2020-08-03 | 2020-07-21 | 2020-08-03 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 7266.78 |  |  | 7266.78
300 | Модернизация ЗТП-250-10/0,4 кВ №26 с заменой ячеек ГДР (5 шт.), ПС №572 "Стрелецкая"", в.т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Тарасково | E_I-185222 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ЗТП-250-10/0,4 кВ №26 с заменой ячеек ГДР (5 шт.), ПС №572 "Стрелецкая"", в.т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Тарасково | ПАО "МОЭСК" | ССР | 6346.5833 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 6314.8 |  | 1 | 6314.8 | 6314.8 | ООО "ФАБИ" | 7577.76 | 1640.2078 | 32009296940 | roseltorg.ru | 2020-06-17 | 2020-07-06 | 2020-07-13 | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-21 | 2020-08-11 | 2020-07-21 | 2020-08-11 | 2021-03-30
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 6346.58 |  |  | 6346.58
301 | Общий | Общий | Общий | СМР, ПНР | Выполнение работ включая СМР, ПНР по титулам ЮЭС Ступинского района | ПАО "МОЭСК" | ССР | 7183.675 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 7146.32 |  | 1 | 7146.32 | 7146.3167 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 8575.58 | 3735.3753 | 32009299413 | roseltorg.ru | 2020-06-17 | 2020-07-07 | 2020-07-17 | 2020-07-29 |  |  |  |  | 2020-07-21 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 7183.68 |  |  | 7183.68
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с ТП-144, ВЛ-0,4 кВ с ТП-1793, ВЛ-0,4 кВ с ТП-264, ПС №529 "Сидорово"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с. Чернышево (насел. Местность) | J_I-222062 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с ТП-144, ВЛ-0,4 кВ с ТП-1793, ВЛ-0,4 кВ с ТП-264, ПС №529 "Сидорово"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с. Чернышево (насел. Местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2519.5667 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-17 |  |  | 2020-07-29 |  |  |  |  | 2020-07-21 | 2020-08-10 | 2020-07-21 | 2020-08-10
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с ТП-148, ВЛ-0,4 кВ с ТП-36, ПС №529 "Сидорово"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с. Привалово (насел. местность) | J_I-222063 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с ТП-148, ВЛ-0,4 кВ с ТП-36, ПС №529 "Сидорово"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с. Привалово (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1459.6333 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-17 |  |  | 2020-07-29 |  |  |  |  | 2020-07-21 | 2020-08-10 | 2020-07-21 | 2020-08-10
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с ТП-3, ВЛ-0,4 кВ с ТП-7, ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ с ТП-264, ПС №695 "Крутыши", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, (насел. местность) | J_I-222043 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с ТП-3, ВЛ-0,4 кВ с ТП-7, ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ с ТП-264, ПС №695 "Крутыши", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 3204.475 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-17 |  |  | 2020-07-29 |  |  |  |  | 2020-07-21 | 2020-08-10 | 2020-07-21 | 2020-08-10
302 | Общий | Общий | Общий | СМР, ПНР | Выполнение работ включая СМР, ПНР по титулам ЮЭС Каширского района | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1149.9917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1143.67 |  |  |  | 1143.6667 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1372.4001 | 597.7939 | 32009299495 | roseltorg.ru | 2020-06-17 | 2020-07-07 | 2020-07-14 | 2020-07-17 |  |  |  |  | 2020-07-21 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1149.99
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-161, ПС №572 "Стрелецкая"", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Елькино (насел. местность) | J_I-221945 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-161, ПС №572 "Стрелецкая"", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Елькино (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 642.6083 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-17 |  |  | 2020-07-17 |  |  |  |  | 2020-07-21 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-228, ПС №572 "Стрелецкая"", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Колтово (насел. местность) | J_I-221968 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-228, ПС №572 "Стрелецкая"", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Колтово (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 507.3833 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-17 |  |  | 2020-07-17 |  |  |  |  | 2020-07-21 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21
303 | Общий | Общий | Общий | СМР, ПНР | Выполнение работ включая СМР, ПНР по титулам ЮЭС Раменского района ч.1 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 5291.5083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 5265.05 |  |  |  | 5265.0508 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 6318.061 | 2752.0388 | 32009299415 | roseltorg.ru | 2020-06-17 | 2020-07-07 | 2020-07-17 | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-21 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с ТП-49, ПС №635 "Степановская"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Левино (насел. местность) | J_I-222002 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ с ТП-49, ПС №635 "Степановская"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Левино (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1821.3167 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-17 |  |  | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-21 | 2020-08-10 | 2020-07-21 | 2020-08-10
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с МТП-110, ПС №243 "Нащекино"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, с. Починки (насел. местность) | J_I-222005 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ с МТП-110, ПС №243 "Нащекино"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, с. Починки (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 944.0167 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-17 |  |  | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-21 | 2020-08-10 | 2020-07-21 | 2020-08-10
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с МТП-263, ПС №605 "Бронницы"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Бритово (насел. местность) | J_I-222010 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ с МТП-263, ПС №605 "Бронницы"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Бритово (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1406.1 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-17 |  |  | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-21 | 2020-08-10 | 2020-07-21 | 2020-08-10
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с МТП-218, ПС №605 "Бронницы"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Тяжино (насел. местность) | J_I-222014 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ с МТП-218, ПС №605 "Бронницы"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Тяжино (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1120.075 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-17 |  |  | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-21 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21
304 | Общий | Общий | Общий | СМР, ПНР | Выполнение работ включая СМР, ПНР по титулам ЮЭС Раменского района ч2 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 6647.8667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 6614.63 |  |  |  | 6614.6273 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 7937.5528 | 3457.4617 | 32009299417 | roseltorg.ru | 2020-06-17 | 2020-07-07 | 2020-07-17 | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-21 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с КТП-100, ПС № 383 "Бронницы тяговая"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, с. Марково (насел. местность) | J_I-222022 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ с КТП-100, ПС № 383 "Бронницы тяговая"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, с. Марково (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1757.3917 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-17 |  |  | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-21 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с МТП-63, ВЛ-0,4 кВ с ТП-1842, ПС №121 "Асаново"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Сельвачево (насел. местность) | J_I-222039 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ с МТП-63, ВЛ-0,4 кВ с ТП-1842, ПС №121 "Асаново"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Сельвачево (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2903.9083 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-17 |  |  | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-21 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с КТП-182, ПС №121 "Асаново"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Шувайлово (насел. местность) | J_I-222040 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ с КТП-182, ПС №121 "Асаново"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Шувайлово (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1986.5667 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-17 |  |  | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-21 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21
305 | Общий | Общий | Общий | СМР, ПНР | Выполнение работ включая СМР, ПНР по титулам ЮЭС Ступинского района ч.1 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 7383.9583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 7345.56 |  | 1 | 7345.56 | 7345.5583 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 8814.67 | 3839.5188 | 32009299487 | roseltorg.ru | 2020-06-17 | 2020-07-07 | 2020-07-17 | 2020-07-29 |  |  |  |  | 2020-07-21 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 7383.96 |  |  | 7383.96
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с ЗТП-614, ВЛ-0,4 кВ с ТП-36, ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ с ТП-173 ПС №698 "Ситня", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, (насел. местность) | J_I-222042 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с ЗТП-614, ВЛ-0,4 кВ с ТП-36, ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ с ТП-173 ПС №698 "Ситня", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 4031.8083 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-17 |  |  | 2020-07-29 |  |  |  |  | 2020-07-21 | 2020-08-10 | 2020-07-21 | 2020-08-10
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с ТП-212, ПС №580 "Яганово тяговая", ВЛ-0,4 кВ с ТП-36, ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ с ТП-173, ПС №698 "Ситня", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н (насел. местность) | J_I-222053 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с ТП-212, ПС №580 "Яганово тяговая", ВЛ-0,4 кВ с ТП-36, ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ с ТП-173, ПС №698 "Ситня", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2571.7 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-17 |  |  | 2020-07-29 |  |  |  |  | 2020-07-21 | 2020-08-10 | 2020-07-21 | 2020-08-10
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с ТП-610, ВЛ-0,4 кВ с ТП-1359, ПС №529 "Сидорово"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, п. Михнево (насел. местность) | J_I-222046 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с ТП-610, ВЛ-0,4 кВ с ТП-1359, ПС №529 "Сидорово"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, п. Михнево (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 780.45 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-17 |  |  | 2020-07-29 |  |  |  |  | 2020-07-21 | 2020-08-10 | 2020-07-21 | 2020-08-10
306 | Общий | Общий | Общий | СМР, ПНР | Выполнение работ включая СМР, ПНР по титулам ЮЭС Ступинского района ч.2 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 6608.8167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 6574.45 |  | 1 | 6574.45 | 6574.45 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 7889.34 | 3436.461 | 32009299492 | roseltorg.ru | 2020-06-17 | 2020-07-07 | 2020-07-17 | 2020-07-29 |  |  |  |  | 2020-07-21 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 6608.82 |  |  | 6608.82
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с ТП-371, ВЛ-0,4 кВ с ТП-377, ПС №695 "Крутыши"", ВЛ-0,4 кВ с ТП-36 , ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, (насел. местность) | J_I-222051 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с ТП-371, ВЛ-0,4 кВ с ТП-377, ПС №695 "Крутыши"", ВЛ-0,4 кВ с ТП-36 , ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 3585.5667 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-17 |  |  | 2020-07-29 |  |  |  |  | 2020-07-21 | 2020-08-10 | 2020-07-21 | 2020-08-10
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с ТП-356, ПС №563 "Металлист"", ВЛ-0,4 кВ с ТП-93, ПС №657 "Ялфимово", ВЛ-0,4 кВ с РП-20, ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д. Кондрево (насел. местность) | J_I-222050 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с ТП-356, ПС №563 "Металлист"", ВЛ-0,4 кВ с ТП-93, ПС №657 "Ялфимово", ВЛ-0,4 кВ с РП-20, ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д. Кондрево (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 3023.25 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-17 |  |  | 2020-07-29 |  |  |  |  | 2020-07-21 | 2020-08-10 | 2020-07-21 | 2020-08-10
307 | Общий | Общий | Общий | СМР, ПНР | Выполнение работ включая СМР, ПНР по титулам ЮЭС Серпуховского района | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2383.35 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 2370.96 |  |  |  | 2370.956 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 2845.1472 | 382.5861 | 32009299500 | roseltorg.ru | 2020-06-17 | 2020-07-07 | 2020-07-17 | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-21 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2383.35
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2383.35
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с МТП-144, ПС №748 "Лазарево"", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Воздвиженка (насел. местность) | J_I-221986 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с МТП-144, ПС №748 "Лазарево"", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Воздвиженка (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 620.1167 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-17 |  |  | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-21 | 2020-08-10 | 2020-07-21 | 2020-08-10
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с МТП-162, ПС №702 "Гришенки"", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Лисенки (насел. местность) | J_I-221993 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с МТП-162, ПС №702 "Гришенки"", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Лисенки (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1763.2333 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-17 |  |  | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-21 | 2020-08-10 | 2020-07-21 | 2020-08-10
308 | Общий | Общий | Общий | СМР, ПНР | Выполнение работ, включая СМР, ПНР, оборудование по титулам ЮЭС Серпуховского района | ПАО "МОЭСК" | ССР | 3549.9833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 3531.52 |  |  |  | 3531.523 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 4237.8276 | 1845.9249 | 32009299509 | roseltorg.ru | 2020-06-17 | 2020-07-07 | 2020-07-17 | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-21 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 3549.98
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3549.98
справочный | Реконструкция КТП-250-10/0,4кВ №67А с заменой на БМКТП-400-10/0,4кВ, ПС №447 "Пущино"", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховскийр-н, д. Лукьяново | E_I-185166 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-250-10/0,4кВ №67А с заменой на БМКТП-400-10/0,4кВ, ПС №447 "Пущино"", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховскийр-н, д. Лукьяново | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1182.7167 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-17 |  |  | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-21 | 2020-08-10 | 2020-07-21 | 2020-08-10
справочный | Реконструкция ТП-250-6/0,4 кВ № 41, с заменой на ТП-400-6/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, Ленинский р-н, д. Беседы | E_I-185197 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-250-6/0,4 кВ № 41, с заменой на ТП-400-6/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, Ленинский р-н, д. Беседы | ПАО "МОЭСК" | ССР | 909.9417 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-17 |  |  | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-21 | 2020-08-10 | 2020-07-21 | 2020-08-10
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с МТП-156, ПС №400 "Ока"", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Н.Шахлово (насел. местность) | J_I-221990 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с МТП-156, ПС №400 "Ока"", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Н.Шахлово (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 764.9583 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-17 |  |  | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-21 | 2020-08-10 | 2020-07-21 | 2020-08-10
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с МТП-157, ПС №702 "Гришенки"", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Н.Велеми (насел. местность) | J_I-221991 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с МТП-157, ПС №702 "Гришенки"", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Н.Велеми (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 692.3667 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-06-17 |  |  | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-21 | 2020-08-10 | 2020-07-21 | 2020-08-10
309 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с МТП-138, ПС №613 "Пролетарий"", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Родионовка (насел. местность) | J_I-221982 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с МТП-138, ПС №613 "Пролетарий"", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Родионовка (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 505.0833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 502.46 |  |  |  | 502.456 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 602.9472 | 216.5515 | 32009297753 | roseltorg.ru | 2020-06-22 | 2020-07-07 | 2020-07-17 | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-26 | 2020-08-10 | 2020-07-26 | 2020-08-10 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 505.08
310 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-221, ПС №400 "Ока"", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Райсеменовское (насел. местность) | J_I-221987 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-221, ПС №400 "Ока"", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Райсеменовское (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1255.425 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 1248.9 |  |  |  | 1248.896 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 1498.6752 | 329.4502 | 32009297756 | roseltorg.ru | 2020-06-22 | 2020-07-07 | 2020-07-17 | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-26 | 2020-08-10 | 2020-07-26 | 2020-08-10 | 2021-03-30
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1255.43
311 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с МТП-155, ПС №400 "Ока"", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.В.Шахлово (насел. местность) | J_I-221989 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с МТП-155, ПС №400 "Ока"", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.В.Шахлово (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 791.55 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 787.433 |  |  |  | 787.433 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 944.9196 | 207.7194 | 32009297758 | roseltorg.ru | 2020-06-22 | 2020-07-07 | 2020-07-17 | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-26 | 2020-08-10 | 2020-07-26 | 2020-08-10 | 2021-03-30
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 791.55
312 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с МТП-134, ВЛ-0,4 кВ с МТП-36, ПС №529 "Сидорово"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д. Мясное (насел. местность) | J_I-222061 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с МТП-134, ВЛ-0,4 кВ с МТП-36, ПС №529 "Сидорово"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д. Мясное (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2932.0417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 2916.8 |  |  |  | 2916.795 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 3500.154 | 394.959 | 32009297759 | roseltorg.ru | 2020-06-22 | 2020-07-07 | 2020-07-17 | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-26 | 2020-08-03 | 2020-07-26 | 2020-08-03 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2932.04
313 | Реконструкция КВЛ 35 кВ Одинцово-Внуково, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, автомобильня дорога от Минского шоссе до Боровского шоссе (Внуковское шоссе) | K_I-237160 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция КВЛ 35 кВ Одинцово-Внуково, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, автомобильня дорога от Минского шоссе до Боровского шоссе (Внуковское шоссе) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 22406.51 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 22294.48 |  | 1 | 22294.48 | 22294.475 | ООО "Технолог" | 26753.37 |  | 2408698 | b2b-moesk.ru | 2020-06-22 | 2020-07-09 | 2020-08-24 | 2020-09-17 |  |  |  |  | 2020-08-26 | 2020-10-06 | 2020-08-26 | 2020-10-06 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "АКОМ" | 22372.9 |  |  | 22372.9
314 | Строительство ЦОК Химкинского РЭС филиала ПАО "МОЭСК"" с реконструкцией мансардного этажа, МО, г. Химки, Юбилейный пр-кт, 81 (1 шт.(прочие)) | J_I-222801 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство ЦОК Химкинского РЭС филиала ПАО "МОЭСК"" с реконструкцией мансардного этажа, МО, г. Химки, Юбилейный пр-кт, 81 (1 шт.(прочие)) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 2623.1667 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 2620.54 |  |  |  | 2620.5435 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 3144.6522 | 584.4044 | 32009308616 32008908984 | roseltorg.ru | 2020-07-01 | 2020-07-09 | 2020-07-17 | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-08-10 | 09.09.2020 | 2020-08-10 | 2020-09-09 | 2020-12-31 |  | Выписка 010 от 07.09.20 (78): ЕУ
участник | [12 empty] | Участник № 434626 |  | Участник № 434626
315 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4, ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Бронницы Ю8-20-302-14667(804650) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4, ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Бронницы Ю8-20-302-14667(804650) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1453.8725 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Технолог" | 1446.6036 |  |  |  | 1446.6036 | ООО "Технолог" | 1735.9244 | 1735.9244 | 32009293467 | roseltorg.ru | 2020-06-25 | 03.07.2020 | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-07-10 | 2020-07-14 | 2020-07-10 | 2020-07-14 | 2020-07-15
316 | Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.6 с ПС №385 "Ефремово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Хлевино д Ю8-20-302-15119(805789) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.6 с ПС №385 "Ефремово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Хлевино д Ю8-20-302-15119(805789) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 690.875 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Элмонт" | 687.4206 |  |  |  | 687.4206 | ООО "Элмонт" | 824.9047 | 824.9047 | 32009293463 | roseltorg.ru | 2020-06-25 | 03.07.2020 | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-07-10 | 2020-07-15 | 2020-07-10 | 2020-07-15 | 2020-07-16
317 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.10, ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Тимонинский с/о, ООО ИС "Базис", уч. 9 Ю8-20-302-14359(800608) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.10, ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Тимонинский с/о, ООО ИС "Базис", уч. 9 Ю8-20-302-14359(800608) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1969.375 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Технолог" | 1959.5281 |  |  |  | 1959.5281 | ООО "Технолог" | 2351.4338 | 2066.4115 | 32009293459 | roseltorg.ru | 2020-06-26 | 03.07.2020 | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-07-25 | 2020-08-03 | 2020-07-25 | 2020-08-03 | 08.10.2020
318 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-14359(800608)), ПС №605 "Бронницы", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Тимонинский с/о, ООО ИС «Базис», уч. 102 Ю8-20-302-14361(800610) |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР,оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-14359(800608)), ПС №605 "Бронницы", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Тимонинский с/о, ООО ИС «Базис», уч. 102 Ю8-20-302-14361(800610) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 696 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Технолог" | 692.52 |  |  |  | 692.52 | ООО "Технолог" | 831.024 | 730.2938 | 32009293453 | roseltorg.ru | 2020-06-26 | 03.07.2020 | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-07-25 | 2020-08-03 | 2020-07-25 | 2020-08-03 | 08.10.2020
319 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.312 с РТП-7, ПС №755 "Молоково", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Молоковское с/п, Ленинский р-н, Андреевское д Ю8-20-302-14782(806009) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.312 с РТП-7, ПС №755 "Молоково", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Молоковское с/п, Ленинский р-н, Андреевское д Ю8-20-302-14782(806009) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1829.5333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 1820.019 |  |  |  | 1820.019 | ООО "ЭлектроГарант" | 2184.0228 | 1057.886 | 32009293450 | roseltorg.ru | 2020-06-26 | 03.07.2020 | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-07-25 | 2020-07-30 | 2020-07-25 | 2020-07-30 | 05.12.2020
320 | Реконструкция СТП-63-10/0,4 кВ №1890 с заменой на ТП-160-10/0,4кВ, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Пестово д, д.1б Ю8-20-302-14368(800292) |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция СТП-63-10/0,4 кВ №1890 с заменой на ТП-160-10/0,4кВ, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Пестово д, д.1б Ю8-20-302-14368(800292) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1028.4833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 1022.8263 |  |  |  | 1022.8263 | АО "КонтурЭнерго" | 1227.3916 | 599.4238 | 32009293483 | roseltorg.ru | 2020-06-26 | 03.07.2020 | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  |  |  |  | 2020-07-25 | 2020-07-29 | 2020-07-25 | 2020-07-29 | 2020-12-05
321 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.47 с ПС №382 "Венюково", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чехов г, Чеховский р-н, Гагарина ул Ю8-20-302-15077(808721) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.47 с ПС №382 "Венюково", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чехов г, Чеховский р-н, Гагарина ул Ю8-20-302-15077(808721) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1099.6158 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Элмонт" | 1094.1179 |  |  |  | 1094.1179 | ООО "Элмонт" | 1312.9415 | 1157.4616 | 32009293478 | roseltorg.ru | 2020-06-26 | 03.07.2020 | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-07-25 | 2020-07-24 | 2020-07-25 | 2020-07-25 | 09.10.2020
322 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1815, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Шишкино д Ю8-20-302-13801(794211) |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1815, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Шишкино д Ю8-20-302-13801(794211) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 494.0917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 491.3745 |  |  |  | 491.3745 | АО "КонтурЭнерго" | 589.6494 | 554.4464 | 32009293476 | roseltorg.ru | 2020-06-26 | 03.07.2020 | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  |  |  |  | 2020-07-25 | 2020-07-29 | 2020-07-25 | 2020-07-29 | 04.10.2020
323 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ ТП-73, ПС №755 "Молоково", ГНБ, 2ЩР-0,4 кВ с рубильником и АВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с. п. Молоковское, с. Остров Ю8-20-302-8786(749712) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ ТП-73, ПС №755 "Молоково", ГНБ, 2ЩР-0,4 кВ с рубильником и АВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с. п. Молоковское, с. Остров Ю8-20-302-8786(749712) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1033.0167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 1027.645 |  |  |  | 1027.645 | ООО "ЭлектроГарант" | 1233.174 | 597.3187 | 32009293472 | roseltorg.ru | 2020-06-26 | 03.07.2020 | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-07-25 | 2020-07-30 | 2020-07-25 | 2020-07-30 | 05.12.2020
324 | Реконструкция КТП-400 6/0,4 кВ №905 с заменой на БКТП ПС-110 кВ №584 "Звенигород", ВЛИ-0,38 кВ, КЛ-0,38 кВ (ВЛ-0,38 кВ-0,23 км, КЛ-0,38 кВ-0,1 км; 0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Козино, 50:20:0050409:1321 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КТП-400 6/0,4 кВ №905 с заменой на БКТП ПС-110 кВ №584 "Звенигород", ВЛИ-0,38 кВ, КЛ-0,38 кВ (ВЛ-0,38 кВ-0,23 км, КЛ-0,38 кВ-0,1 км; 0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Козино, 50:20:0050409:1321 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 5970.4962 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 5845.12 |  |  |  | 5845.1157 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 7014.1389 | 2956.9409 | 32009297195 | roseltorg.ru | 2020-07-01 | 2020-07-06 | 2020-07-16 | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-08-04 | 2020-08-18 | 2020-08-04 | 2020-08-18 | 2020-11-28
325 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №605 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №266 "Бор", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Белые Столбы мкр, Кирова ул, д.2А Ю8-20-303-15300(811505) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №605 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №266 "Бор", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Белые Столбы мкр, Кирова ул, д.2А Ю8-20-303-15300(811505) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 670.3833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Техно инжиниринг" | 665.6903 |  |  |  | 665.6903 | ООО "Техно инжиниринг" | 798.8284 | 798.8284 | 32009293486 | roseltorg.ru | 2020-06-29 | 2020-07-03 | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-20
326 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 15087 с.1,2 - ТП-10/0,4кВ № 24090 А,Б до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: МО, п.Нагорное, Липкинское ш. | K_I-236540 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 15087 с.1,2 - ТП-10/0,4кВ № 24090 А,Б до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: МО, п.Нагорное, Липкинское ш. | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 19092.9667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 19073.87 |  |  |  | 19073.8737 | ООО "СМК" | 22888.6484 | 2380.7536 | 32009297192 | roseltorg.ru | 2020-07-01 | 2020-07-06 | 2020-07-13 | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-08-04 | 2020-07-27 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2022-02-03
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 19092.97
327 | Реконструкция РУ-10 кВ РП №22 с установкой 4-х ячеек, строительство 4КЛ-10 кВ от яч.109, 309 РУ-10 кВ ПС № 773 110/10 кВ Былово, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, кв-л 107, вл.1 | J_I-227266 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция РУ-10 кВ РП №22 с установкой 4-х ячеек, строительство 4КЛ-10 кВ от яч.109, 309 РУ-10 кВ ПС № 773 110/10 кВ Былово, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, кв-л 107, вл.1 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 6957.145 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 6922.36 |  |  |  | 6922.3593 | ООО "СК СИСТЕМА" | 8306.8311 | 3288.1207 | 32009297198 | roseltorg.ru | 2020-07-01 | 2020-07-06 | 2020-07-13 | 2020-07-15 |  |  |  |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-12-26
328 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №722 до опоры № 35 ВЛ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №722, автоматический выключатель 1 шт. в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Вороновское, д.Ясенки, вл. 45Б; 77:22:0030501:82. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объекту: Строительство ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №722 до опоры № 35 ВЛ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №722, автоматический выключатель 1 шт. в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Вороновское, д.Ясенки, вл. 45Б; 77:22:0030501:82. | НМ | ОРС | 469.8184 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 468.174 |  |  |  | 468.174 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 561.8088 | 512.9559 | 32009293393 | roseltorg.ru | 2020-06-22 | 2020-07-03 | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  |  |  |  | 2020-07-18 | 2020-07-29 | 2020-07-18 | 2020-07-29 | 2020-10-06
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 469.349
329 | Реконструкция РП-10кВ №3113 с установкой на 1-ой и 2-ой с.ш. по одной ячейки, замена ТТ в яч. №50 РУ-10 кВ ПС №444 110/10/6 кВ Бутаково и в яч. №608 РУ-10 кВ ПС №688 110/10 кВ Планерная, в т.ч. ПИР, МО, г. Химки, мкрн. Новогорск | J_I-215875 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция РП-10кВ №3113 с установкой на 1-ой и 2-ой с.ш. по одной ячейки, замена ТТ в яч. №50 РУ-10 кВ ПС №444 110/10/6 кВ Бутаково и в яч. №608 РУ-10 кВ ПС №688 110/10 кВ Планерная, в т.ч. ПИР, МО, г. Химки, мкрн. Новогорск | СЭС | ССР | 2144.0991 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 2133.378 |  |  |  | 2133.3783 | ООО "ЭНКОМ" | 2560.054 | 1611.8859 | 32009298160 | roseltorg.ru | 2020-06-22 | 2020-07-07 | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  |  |  |  | 2020-08-10 | 2020-08-03 | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020-10-30
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2143.969
330 | Реконструкция РУ-10кВ ПС №145 110/35/10/6кВ Нахабино с установкой ячейки на 3-й с.ш., в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, вблизи р.п. Нахабино | J_I-226015 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция РУ-10кВ ПС №145 110/35/10/6кВ Нахабино с установкой ячейки на 3-й с.ш., в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, вблизи р.п. Нахабино | СЭС | ССР | 1852.7818 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 1843.518 |  |  |  | 1843.5175 | ООО "ЭНКОМ" | 2212.221 | 888.3722 | 32009298162 | roseltorg.ru | 2020-06-22 | 2020-07-07 | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  |  |  |  | 2020-08-10 | 2020-08-03 | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020-12-15
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1852.782
331 | Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ ответвл. от опоры, установл. в пролете опор 129-130, ВЛЗ-6 кВ фид. 7 ПС № 269 "Добрая", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Данилово, д. 162-А, к.н. 50:17:0030816:118 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ ответвл. от опоры, установл. в пролете опор 129-130, ВЛЗ-6 кВ фид. 7 ПС № 269 "Добрая", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Данилово, д. 162-А, к.н. 50:17:0030816:118 | ВЭС | расчет филиала | 1049.0658 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1040.742 |  |  |  | 1040.7417 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1248.89 | 658.3296 | 32009293813 | roseltorg.ru | 2020-06-22 | 2020-07-03 | 2020-07-10 | 2020-07-13 |  |  |  |  | 2020-07-11 | 2020-07-24 | 2020-07-11 | 2020-07-24 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1043
332 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 45 ВЛЗ-10 кВ направ. РП-120-ТП-506-ТП-460 ПС № 30 "Фряново", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, д. Колодкино, ул. Полевая, д. 20, к.н. 50:34:0050534:368 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 45 ВЛЗ-10 кВ направ. РП-120-ТП-506-ТП-460 ПС № 30 "Фряново", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, д. Колодкино, ул. Полевая, д. 20, к.н. 50:34:0050534:368 | ВЭС | расчет филиала | 1008.3361 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1000.333 |  |  |  | 1000.3333 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1200.4 | 618.3879 | 32009293811 | roseltorg.ru | 2020-06-22 | 2020-07-03 | 2020-07-10 | 2020-07-13 |  |  |  |  | 2020-07-11 | 2020-07-24 | 2020-07-11 | 2020-07-24 | 2020-12-03
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1007
333 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-99 ПС № 333 "Ельня", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Афанасово-1, к.н. 50:16:0501012:179 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-99 ПС № 333 "Ельня", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Афанасово-1, к.н. 50:16:0501012:179 | ВЭС | расчет филиала | 584.366 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 576.4587 |  |  |  | 576.4587 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 691.7505 | 356.3563 | 32009293807 | roseltorg.ru | 2020-06-22 | 2020-07-03 | 2020-07-10 | 2020-07-13 |  |  |  |  | 2020-07-11 | 2020-07-24 | 2020-07-11 | 2020-07-24 | 2020-12-03
334 | Строительство МТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 302 фид. «Проводник» ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, д. Колодкино, ул. Полевая, д. 20, к.н. 50:34:0050534:368 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 302 фид. «Проводник» ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, д. Колодкино, ул. Полевая, д. 20, к.н. 50:34:0050534:368 | ВЭС | расчет филиала | 549.1665 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 546.433 |  |  |  | 546.4333 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 655.72 | 345.6509 | 32009293805 | roseltorg.ru | 2020-06-22 | 2020-07-03 | 2020-07-10 | 2020-07-13 |  |  |  |  | 2020-07-11 | 2020-07-24 | 2020-07-11 | 2020-07-24 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 547
335 | Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ № 99 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА), ВЛЗ-6 кВ от оп. 1 до оп. 11 ВЛЗ-6 кВ ЦРП-32-ТП-172-отп.на-ТП-99 ПС № 333 "Ельня", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Афанасово-1, к.н. 50:16:0501012:179 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ № 99 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА), ВЛЗ-6 кВ от оп. 1 до оп. 11 ВЛЗ-6 кВ ЦРП-32-ТП-172-отп.на-ТП-99 ПС № 333 "Ельня", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Афанасово-1, к.н. 50:16:0501012:179 | ВЭС | расчет филиала | 4628.0266 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 4582.2046 |  |  |  | 4582.2046 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 5498.6455 | 2832.6356 | 32009293803 | roseltorg.ru | 2020-06-22 | 2020-07-03 | 2020-07-10 | 2020-07-13 |  |  |  |  | 2020-07-11 | 2020-07-24 | 2020-07-11 | 2020-07-24 | 2020-12-03
336 | Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 63 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 10 ВЛЗ-10 кВ ф. 11 ПС № 365 "Полбино", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Егорьевский, д. Полбино, ул. Новая, д. 101, к.н. 50:30:0050212:1410 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 63 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 10 ВЛЗ-10 кВ ф. 11 ПС № 365 "Полбино", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Егорьевский, д. Полбино, ул. Новая, д. 101, к.н. 50:30:0050212:1410 | ВЭС | расчет филиала | 1353.8817 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1343.133 |  |  |  | 1343.1333 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1611.76 | 1543.6575 | 32009293801 | roseltorg.ru | 2020-06-22 | 2020-07-03 | 2020-07-10 | 2020-07-13 |  |  |  |  | 2020-07-18 | 2020-07-24 | 2020-07-18 | 2020-07-24 | 2020-10-03
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1348
337 | Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 253 ВЛЗ-10 кВ фид. "Бровкино" ПС № 16 "Дятлово", ВЛИ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, к.н. 50:38:0000000:11163 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 253 ВЛЗ-10 кВ фид. "Бровкино" ПС № 16 "Дятлово", ВЛИ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, к.н. 50:38:0000000:11163 | ВЭС | расчет филиала | 660.9022 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 656.958 |  |  |  | 656.9583 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 788.35 | 744.5528 | 32009293799 | roseltorg.ru | 2020-06-22 | 2020-07-03 | 2020-07-10 | 2020-07-13 |  |  |  |  | 2020-07-18 | 2020-07-24 | 2020-07-18 | 2020-07-24 | 2020-10-04
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 658
338 | Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ № 110 "Куплиям" (замена на МТП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА) ПС № 235 "Починки", в т.ч. ПИР, МО, г. Егорьевск, с. Куплиям, ул. Советская, д. 68, к.н. 50:30:0060201:419 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ № 110 "Куплиям" (замена на МТП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА) ПС № 235 "Починки", в т.ч. ПИР, МО, г. Егорьевск, с. Куплиям, ул. Советская, д. 68, к.н. 50:30:0060201:419 | ВЭС | расчет филиала | 1423.5783 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1409.483 |  |  |  | 1409.4833 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1691.38 | 864.7657 | 32009293794 | roseltorg.ru | 2020-06-22 | 2020-07-03 | 2020-07-10 | 2020-07-13 |  |  |  |  | 2020-07-18 | 2020-07-24 | 2020-07-18 | 2020-07-24 | 2020-12-04
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1417
339 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1036 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, п. Литвиново, к.н. 50:14:0030122:580 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1036 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, п. Литвиново, к.н. 50:14:0030122:580 | ВЭС | расчет филиала | 730.4575 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 725.383 |  |  |  | 725.3833 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 870.46 | 425.8365 | 32009293792 | roseltorg.ru | 2020-06-22 | 2020-07-03 | 2020-07-10 | 2020-07-13 |  |  |  |  | 2020-07-18 | 2020-07-24 | 2020-07-18 | 2020-07-24 | 2020-12-10
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 726
340 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-381 ПС № 616 "Сельниково", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, бывшая д. Русилово, с/а Макшеевской, к.н. 50:34:0010813:88 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-381 ПС № 616 "Сельниково", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, бывшая д. Русилово, с/а Макшеевской, к.н. 50:34:0010813:88 | ВЭС | расчет филиала | 540.5386 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 537.85 |  |  |  | 537.85 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 645.42 | 315.745 | 32009293790 | roseltorg.ru | 2020-06-22 | 2020-07-03 | 2020-07-10 | 2020-07-13 |  |  |  |  | 2020-07-18 | 2020-07-24 | 2020-07-18 | 2020-07-24 | 2020-12-10
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 538
341 | Реконструкция КТП-16 10/0,4 кВ № 1036 (замена тр-ра 16 кВА на тр-р 40 кВА) ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, п. Литвиново, к.н. 50:14:0030122:580 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-16 10/0,4 кВ № 1036 (замена тр-ра 16 кВА на тр-р 40 кВА) ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, п. Литвиново, к.н. 50:14:0030122:580 | ВЭС | расчет филиала | 509.2144 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 506 |  |  |  | 506 | ООО "Меридиан Энерго" | 607.2 | 297.0475 | 32009293788 | roseltorg.ru | 2020-06-22 | 2020-07-03 | 2020-07-10 | 2020-07-13 |  |  |  |  | 2020-07-18 | 2020-07-24 | 2020-07-18 | 2020-07-24 | 2020-12-10
участник | [12 empty] | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 506.683
342 | Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ № 381 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА) ПС № 616 "Сельниково", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, бывшая д. Русилово, с/а Макшеевской, к.н. 50:34:0010813:88 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ № 381 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА) ПС № 616 "Сельниково", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, бывшая д. Русилово, с/а Макшеевской, к.н. 50:34:0010813:88 | ВЭС | расчет филиала | 540.6458 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 537.958 |  |  |  | 537.9583 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 645.55 | 315.8086 | 32009293786 | roseltorg.ru | 2020-06-22 | 2020-07-03 | 2020-07-10 | 2020-07-13 |  |  |  |  | 2020-07-18 | 2020-07-24 | 2020-07-18 | 2020-07-24 | 2020-12-10
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 538
343 | Строительство ТП-630/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 90/1 фид. 413 ПС 110 кВ № 703 "Туменская", СП-10 кВ (линейного разъединителя с предохранителями), МО, Озерский район, вблизи с. Бояркино, к.н. 50:36:0020217:10 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-630/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 90/1 фид. 413 ПС 110 кВ № 703 "Туменская", СП-10 кВ (линейного разъединителя с предохранителями), МО, Озерский район, вблизи с. Бояркино, к.н. 50:36:0020217:10 | ВЭС | расчет филиала | 2765.2403 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2737.858 |  |  |  | 2737.8583 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 3285.43 | 725.3547 | 32009293783 | roseltorg.ru | 2020-06-22 | 2020-07-03 | 2020-07-10 | 2020-07-13 |  |  |  |  | 2020-07-18 | 2020-07-24 | 2020-07-18 | 2020-07-24 | 2021-05-28
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2752
344 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. "Григорьевский" от ВЛ-10 кВ, сооруж. по ТУ № В-19-00-701498/102 от 17.10.2019, ПС-110/10 кВ № 768 "Гавриловская", МО, го Луховицы, п. Газопроводск, ул. Центральная, к.н. 50:35:0050303:1991 | K_I-237353 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. "Григорьевский" от ВЛ-10 кВ, сооруж. по ТУ № В-19-00-701498/102 от 17.10.2019, ПС-110/10 кВ № 768 "Гавриловская", МО, го Луховицы, п. Газопроводск, ул. Центральная, к.н. 50:35:0050303:1991 | ВЭС | ПСД | 2554.4708 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2529.175 |  |  |  | 2529.175 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 3035.01 | 3035.01 | 32009293782 | roseltorg.ru | 2020-06-22 | 2020-07-03 | 2020-07-10 | 2020-07-13 |  |  |  |  | 2020-07-18 | 2020-07-24 | 2020-07-18 | 2020-07-24 | 2020-07-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2542
345 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-655 ПС № 298 "Третьяково", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, п. Астапово, к.н. 50:35:0050213:624 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-655 ПС № 298 "Третьяково", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, п. Астапово, к.н. 50:35:0050213:624 | ВЭС | расчет филиала | 511.3203 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 509 |  |  |  | 509 | ООО "ФАБИ" | 610.8 | 610.8 | 32009293778 | roseltorg.ru | 2020-06-22 | 2020-07-03 | 2020-07-10 | 2020-07-13 |  |  |  |  | 2020-07-18 | 2020-07-13 | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2020-07-31
участник | [12 empty] | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 610.533
346 | Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ № 655 (замена т-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА) ПС № 298 "Третьяково", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, п. Астапово, к.н. 50:35:0050213:624 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ № 655 (замена т-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА) ПС № 298 "Третьяково", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, п. Астапово, к.н. 50:35:0050213:624 | ВЭС | расчет филиала | 1143.5561 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1134.483 |  |  |  | 1134.4833 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1361.38 | 1361.38 | 32009293776 | roseltorg.ru | 2020-06-22 | 2020-07-03 | 2020-07-10 | 2020-07-13 |  |  |  |  | 2020-07-18 | 2020-07-13 | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2020-07-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1138
347 | Строительство РЛКВ-6 кВ, КВЛ-6 кВ от оп. 27 КВЛ-6 кВ направл. ТП-158-ТП-157 ПС № 742 "Орбита", в т.ч. ПИР, МО, с/п Медвежье-Озерское, Щелковский р-н, д. Шевелкино, ул. Большая Полянка, уч. 4/1, к.н. 50:14:0040315:154 | K_I-232638 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (этап 2) по титулу: Строительство РЛКВ-6 кВ, КВЛ-6 кВ от оп. 27 КВЛ-6 кВ направл. ТП-158-ТП-157 ПС № 742 "Орбита", в т.ч. ПИР, МО, с/п Медвежье-Озерское, Щелковский р-н, д. Шевелкино, ул. Большая Полянка, уч. 4/1, к.н. 50:14:0040315:154 | ВЭС | ПСД | 890.3597 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 883.292 |  |  |  | 883.2917 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1059.95 | 1059.95 | 32009293775 | roseltorg.ru | 2020-06-22 | 2020-07-03 | 2020-07-10 | 2020-07-13 |  |  |  |  | 2020-07-18 | 2020-07-15 | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2020-07-31
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 885
348 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. № 537-02 ПС № 537 "Виноградово-тяг.", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Ашитковское, ул. Центральная, д. 1, к.н. 50:29:0030504:50 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. № 537-02 ПС № 537 "Виноградово-тяг.", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Ашитковское, ул. Центральная, д. 1, к.н. 50:29:0030504:50 | ВЭС | расчет филиала | 1008.3361 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1000.333 |  |  |  | 1000.3333 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1200.4 | 1200.4 | 32009293772 | roseltorg.ru | 2020-06-22 | 2020-07-03 | 2020-07-10 | 2020-07-13 |  |  |  |  | 2020-07-19 | 2020-07-13 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020-07-23
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1004
349 | Реконструкция КТПП-100 6/0,4 кВ № 848 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 120 "Храпуново", в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, к.н. 50:16:0502045:429 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТПП-100 6/0,4 кВ № 848 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 120 "Храпуново", в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, к.н. 50:16:0502045:429 | ВЭС | расчет филиала | 809.7063 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 804.877 |  |  |  | 804.877 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 965.8524 | 965.8524 | 32009293769 | roseltorg.ru | 2020-06-26 | 2020-07-03 | 2020-07-10 | 2020-07-13 |  |  |  |  | 2020-07-20 | 2020-07-13 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-23
350 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 53 КВЛ-10 кВ ТП-497-ТП-505-ТП-481 ПС № 206 "Фрязино", ВЛИ-0,38 кВ (2 шт.), в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, с/п Гребневское, д. Богослово, к.н. 50:14:0030201:823 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 53 КВЛ-10 кВ ТП-497-ТП-505-ТП-481 ПС № 206 "Фрязино", ВЛИ-0,38 кВ (2 шт.), в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, с/п Гребневское, д. Богослово, к.н. 50:14:0030201:823 | ВЭС | расчет филиала | 1008.3361 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1000.333 |  |  |  | 1000.3333 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1200.4 | 1200.4 | 32009293676 | roseltorg.ru | 2020-06-26 | 2020-07-03 | 2020-07-10 | 2020-07-13 |  |  |  |  | 2020-07-20 | 2020-07-13 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-24
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1003
351 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от КВЛ-6 кВ ф.16 ПС №174 "Лыткарино", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Островцы Ю8-20-302-12294(776363) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулуСтроительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от КВЛ-6 кВ ф.16 ПС №174 "Лыткарино", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Островцы Ю8-20-302-12294(776363) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 931.8925 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 927.2333 |  |  |  | 927.2333 | ООО "ЭлектроГарант" | 1112.68 | 1112.68 | 32009318269 | roseltorg.ru | 2020-07-01 | 14.07.2020 | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  |  |  |  | 2020-07-19 | 2020-07-24 | 2020-07-19 | 2020-07-24 | 2020-07-30
352 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.17 ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Нижнее Мячково Ю8-20-302-12441(779311) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулуСтроительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.17 ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Нижнее Мячково Ю8-20-302-12441(779311) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 918.91 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 913.856 |  |  |  | 913.856 | АО "КонтурЭнерго" | 1096.6272 | 1096.6272 | 32009318263 | roseltorg.ru | 2020-07-01 | 14.07.2020 | 2020-07-21 | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-19 | 2020-07-30 | 2020-07-19 | 2020-07-30 | 2020-07-30
353 | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (проход. типа), 2КЛ-10 кВ в разрез проект. КЛ-10 кВ (по договору ТП №Ю8-18-302-11799(991901)), ПС №182 "Гулево", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск Ю8-20-302-13261(789050) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулуСтроительство КТП-160-10/0,4 кВ (проход. типа), 2КЛ-10 кВ в разрез проект. КЛ-10 кВ (по договору ТП №Ю8-18-302-11799(991901)), ПС №182 "Гулево", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск Ю8-20-302-13261(789050) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1100.85 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 1094.7953 |  |  |  | 1094.7953 | АО "КонтурЭнерго" | 1313.7544 | 1313.7544 | 32009318250 | roseltorg.ru | 2020-07-01 | 14.07.2020 | 2020-07-21 | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-19 | 2020-07-30 | 2020-07-19 | 2020-07-30 | 2020-07-30
354 | Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1762 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Кузнецово, ул. Центральная, уч. 10\3 Ю8-20-303-12850(782720) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулуРеконструкция МТП-10/0,4 кВ №1762 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Кузнецово, ул. Центральная, уч. 10\3 Ю8-20-303-12850(782720) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 435.255 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 432.861 |  |  |  | 432.8611 | АО "КонтурЭнерго" | 519.4333 | 519.4333 | 32009318245 | roseltorg.ru | 2020-07-01 | 14.07.2020 | 2020-07-21 | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-19 | 2020-07-27 | 2020-07-19 | 2020-07-27 | 2020-07-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 435.2
355 | Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №997 с заменой на КТП-250-10/0,4кВ, ПС №320 "Новодомодедово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Павловское д, Вокзальная ул, д.21, стр. 9 Ю8-20-303-13623(792399) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулуРеконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №997 с заменой на КТП-250-10/0,4кВ, ПС №320 "Новодомодедово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Павловское д, Вокзальная ул, д.21, стр. 9 Ю8-20-303-13623(792399) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1483.6833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 1476.25 |  |  |  | 1476.25 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 1771.5 | 1771.5 | 32009318244 | roseltorg.ru | 2020-07-01 | 14.07.2020 | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  |  |  |  | 2020-07-19 | 2020-07-24 | 2020-07-19 | 2020-07-24 | 2020-07-30
356 | Реконструкция ЗТП-6/0,4 кВ №368 с заменой тр-ра Т1 - 400 кВА на тр-р 630 кВА, ПС №634 "Сафоново", ТТ-6 кВ, Рубильник, АВ , в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Клишева Ю8-20-302-14062(794469) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулуРеконструкция ЗТП-6/0,4 кВ №368 с заменой тр-ра Т1 - 400 кВА на тр-р 630 кВА, ПС №634 "Сафоново", ТТ-6 кВ, Рубильник, АВ , в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Клишева Ю8-20-302-14062(794469) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 921.7083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 916.6386 |  |  |  | 916.6386 | АО "КонтурЭнерго" | 1099.9663 | 1099.9663 | 3200931241 | roseltorg.ru | 2020-07-01 | 14.07.2020 | 2020-07-21 | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-19 | 2020-07-30 | 2020-07-19 | 2020-07-30 | 2020-07-30
357 | Строительство ТП-63-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.5 с РП-7, ПС №224 "Кашира-Город", 2ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Кашира, Стрелецкая ул, д.66Г Ю8-20-302-14665(805454) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулуСтроительство ТП-63-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.5 с РП-7, ПС №224 "Кашира-Город", 2ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Кашира, Стрелецкая ул, д.66Г Ю8-20-302-14665(805454) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 797.0733 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 797.073 |  |  |  | 797.073 | ООО "ФАБИ" | 956.4876 | 956.4876 | 32009318239 | roseltorg.ru | 2020-07-01 | 14.07.2020 | 2020-07-21 | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-19 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020-07-30
358 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ (проходного типа), КВЛ-10 кВ от проект. ЛЭП-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-18-302-2885(927724)), ПС №478 "Талеж", ГНБ, АСП-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, в районе с.Новоселки Ю8-20-302-13847(794792) |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ (проходного типа), КВЛ-10 кВ от проект. ЛЭП-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-18-302-2885(927724)), ПС №478 "Талеж", ГНБ, АСП-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, в районе с.Новоселки Ю8-20-302-13847(794792) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 9208.7917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 9162.75 |  |  |  | 9162.7477 | ООО "ЭЛМОНТ" | 10995.2972 | 2168.6226 | 32009315299 | roseltorg.ru | 2020-07-03 | 2020-07-13 | 2020-07-20 | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-08-04 | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2021-05-20
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 9208.7
359 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.2 с РП-13, ПС №320 "Новодомодедово", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, с. Константиново Ю8-20-302-15770(818525) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.2 с РП-13, ПС №320 "Новодомодедово", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, с. Константиново Ю8-20-302-15770(818525) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3160.4283 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 3143.0457 |  |  |  | 3143.0457 | АО "КонтурЭнерго" | 3771.6548 | 3771.6548 | 32009318233 | roseltorg.ru | 2020-07-09 | 14.07.2020 | 2020-07-21 | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-25 | 2020-07-24 | 2020-07-25 | 2020-07-25 | 2020-07-27
360 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 28642, 18985 до новой ТП-10/0,4кВ, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания Заявителя в напр.ВРУ-0,4кВ №1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лебедянская, д.33 | K_I-238188 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 28642, 18985 до новой ТП-10/0,4кВ, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания Заявителя в напр.ВРУ-0,4кВ №1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лебедянская, д.33 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 22714.55 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 22680.48 |  |  |  | 22680.4782 | ООО "ЭнергоСеть" | 27216.5738 | 2246.8511 | 32009315307 | roseltorg.ru | 2020-07-05 | 2020-07-13 | 2020-07-20 | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-08-08 | 2020-08-03 | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2022-05-12
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 22714.55
361 | Строительство 2КЛ-10кВ от яч. луча А и Б ТП-10/0,4кВ № 15989 до стены фасада здания Заявителя (направлением яч. луча А и Б ТП-10/0,4кВ Заявителя), в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинский пр-кт, д.55/1, стр.2 | I_I-207846 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от яч. луча А и Б ТП-10/0,4кВ № 15989 до стены фасада здания Заявителя (направлением яч. луча А и Б ТП-10/0,4кВ Заявителя), в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинский пр-кт, д.55/1, стр.2 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 16708.25 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 16691.54 |  |  |  | 16691.5418 | ООО "СК СИСТЕМА" | 20029.8501 | 7321.2556 | 32009315312 | roseltorg.ru | 2020-07-05 | 2020-07-13 | 2020-07-20 | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-08-08 | 2020-08-03 | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 16708.25
362 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 11507 с установкой тр-ов 2х1000кВА, взамен существующих 2х630кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сокольнический Вал, д.1 | I_I-206888 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 11507 с установкой тр-ов 2х1000кВА, взамен существующих 2х630кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сокольнический Вал, д.1 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 11074.0833 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 10963.34 |  |  |  | 10963.3425 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 13156.011 | 4808.7488 | 32009315320 32009094398 | roseltorg.ru | 2020-07-05 | 2020-07-13 | 2020-07-20 | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-08-08 | 2020-08-03 | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СФ ТЦС" | 11074.08
363 | Реконструкция 4КЛ-0,4кВ от существующих сборок РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №11759 до существующих ВРЩ-0,4кВ №41380,41381 с установкой в ТП-10/0,4кВ №11759 4-х рубильников, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Артековская, д.5 | J_I-216501 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция 4КЛ-0,4кВ от существующих сборок РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №11759 до существующих ВРЩ-0,4кВ №41380,41381 с установкой в ТП-10/0,4кВ №11759 4-х рубильников, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Артековская, д.5 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 7661.8333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 7654.17 |  |  |  | 7654.1712 | ООО "СМК" | 9185.0054 | 5865.1239 | 32009315326 | roseltorg.ru | 2020-07-05 | 2020-07-13 | 2020-07-20 | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-08-08 | 2020-08-03 | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020-10-30
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 7661.83
364 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26756 до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Западная, д.14, стр.2 |  | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26756 до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Западная, д.14, стр.2 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 5967.267 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 5961.3 |  |  |  | 5961.2994 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 7153.5593 | 7153.5593 | 32009315328 | roseltorg.ru | 2020-07-05 | 2020-07-13 | 2020-07-20 | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-08-08 | 2020-08-03 | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020-09-30
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5967.27
365 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 27306 до границы участка Заявителя, 2КЛ-10кВ от границы участка Заявителя до ТП-10/0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шоссейная, остановочный пункт Печатники | K_I-238165 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 27306 до границы участка Заявителя, 2КЛ-10кВ от границы участка Заявителя до ТП-10/0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шоссейная, остановочный пункт Печатники | ПАО "МОЭСК" | ССР | 20363.9667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 20343.6 |  |  |  | 20343.6027 | ООО "СФ ТЦС" | 24412.3232 | 2806.6228 | 32009315303 | roseltorg.ru | 2020-07-05 | 2020-07-13 | 2020-07-20 | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-08-08 | 2020-07-25 | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2021-11-12
участник | [12 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 20363.97
366 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-242 совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ ПС-110 кВ №355 "Можайск", ГРЩ-0,38 кВ, КЛ-0,38 кВ (ВЛ-0,38 кВ-0,16 км, КЛ-0,38 кВ-0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.Можайск, 50:18:0010803:1497 |  | 2020-10-16 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-242 совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ ПС-110 кВ №355 "Можайск", ГРЩ-0,38 кВ, КЛ-0,38 кВ (ВЛ-0,38 кВ-0,16 км, КЛ-0,38 кВ-0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.Можайск, 50:18:0010803:1497 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1219.58 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1186.65 |  |  |  | 1186.65 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1423.98 | 1031.1579 | 32009319884 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-14 | 2020-07-21 | 2020-07-23 |  |  |  |  | 2020-08-05 | 2020-08-19 | 2020-08-05 | 2020-08-19 | 16.10.2020
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1201.28
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1194.21
367 | Строительство КТП-160 6/0,4кВ в габ.250 кВА, ВЛ-6кВ от ВЛ-6кВ Л-5 РП-4 ПС-110 кВ №645 "Сушкинская", ЛР-6кВ, ВЛ-0,4кВ, три ТТ, ячейка 6кВ (ВЛ-6кВ-0,15км, ВЛ-0,4кВ-0,2км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Гарь-Покровское, 50:20:0060548:3363 |  | 2020-12-17 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 6/0,4кВ в габ.250 кВА, ВЛ-6кВ от ВЛ-6кВ Л-5 РП-4 ПС-110 кВ №645 "Сушкинская", ЛР-6кВ, ВЛ-0,4кВ, три ТТ, ячейка 6кВ (ВЛ-6кВ-0,15км, ВЛ-0,4кВ-0,2км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Гарь-Покровское, 50:20:0060548:3363 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 3234.3029 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 3166.38 |  |  |  | 3166.3833 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 3799.66 | 1329.881 | 32009319888 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-14 | 2020-07-21 | 2020-07-23 |  |  |  |  | 2020-08-05 | 2020-08-19 | 2020-08-05 | 2020-08-19 | 17.12.2020
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3172.85
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 3172.85
368 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-2194 ПС-35 кВ №707 "Вышгород" (0,85 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.о.Веселевский, д.Лобаново, СНТ «Лобаново», 50:26:0020604:107 |  | 2020-12-16 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-2194 ПС-35 кВ №707 "Вышгород" (0,85 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.о.Веселевский, д.Лобаново, СНТ «Лобаново», 50:26:0020604:107 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1198.8822 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1166.51 |  |  |  | 1166.5083 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1399.81 | 494.0506 | 32009319890 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-14 | 2020-07-21 | 2020-07-23 |  |  |  |  | 2020-08-05 | 2020-08-19 | 2020-08-05 | 2020-08-19 | 16.12.2020
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1180.9
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1168.19
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1173.11
369 | Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ №775 ПС-220 кВ №836 "Слобода", замена на КТП в габ.630 кВА, ВЛИ-0,38 кВ (0,4 МВА; 0,45 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Обушковское, д.Захарово, 50:08:0050322:179 |  | 2020-12-16 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ №775 ПС-220 кВ №836 "Слобода", замена на КТП в габ.630 кВА, ВЛИ-0,38 кВ (0,4 МВА; 0,45 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Обушковское, д.Захарово, 50:08:0050322:179 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 2347.3984 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2287.77 |  |  |  | 2287.775 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2745.33 | 968.94 | 32009319893 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-14 | 2020-07-21 | 2020-07-23 |  |  |  |  | 2020-08-05 | 2020-08-19 | 2020-08-05 | 2020-08-19 | 16.12.2020
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2288.01
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2302.8
370 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №396 ПС-110 кВ №802 "Духанино", замена на КТП в габ.630 кВА (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, д.Рычково, 50:08:0040102:121 |  | 2020-12-13 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №396 ПС-110 кВ №802 "Духанино", замена на КТП в габ.630 кВА (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, д.Рычково, 50:08:0040102:121 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1712.35 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1673.48 |  |  |  | 1673.4833 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2008.18 | 727.0997 | 32009319895 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-14 | 2020-07-21 | 2020-07-23 |  |  |  |  | 2020-08-05 | 2020-08-19 | 2020-08-05 | 2020-08-19 | 13.12.2020
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1686.66
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1676.05
371 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, уст.2-х сборок н/н, 4КЛ-10кВ от новой ТП до КЛ-10кВ напр.ТП № 10731-ТП № 10732, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены фасада здания со стороны новой ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вятская, вл.37-39 | K_I-238389 | 2020 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, уст.2-х сборок н/н, 4КЛ-10кВ от новой ТП до КЛ-10кВ напр.ТП № 10731-ТП № 10732, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены фасада здания со стороны новой ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вятская, вл.37-39 | МКС | ориентировочный расчет | 1211.333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1210.7273 |  |  |  | 1210.7273 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1452.8728 | 1452.8728 | 32009318011 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-14 | 2020-07-21 | 2020-07-23 |  |  |  |  | 2020-08-10 | 2020-08-03 | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020-09-26
372 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18941 до стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маросейка, д.7/8, стр.1 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18941 до стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маросейка, д.7/8, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 5167.2583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5164.6744 |  |  |  | 5164.6744 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6197.6092 | 5653.9593 | 32009318359 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-14 | 2020-07-21 | 2020-07-23 |  |  |  |  | 2020-08-09 | 2020-08-03 | 2020-08-09 | 2020-08-09 | 2020-10-05
373 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18941 до стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маросейка, д.7/8, стр.1 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18941 до стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маросейка, д.7/8, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 5113.95 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5111.393 |  |  |  | 5111.393 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6133.6716 | 5595.6302 | 32009318476 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-14 | 2020-07-21 | 2020-07-23 |  |  |  |  | 2020-08-09 | 2020-08-03 | 2020-08-09 | 2020-08-09 | 2020-10-05
374 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 13116 с установкой тр-ра 1х630кВА взамен 1х400кВА, КРУ-0,4кВ на 10 присоединений, 2КЛ-10кВ, 7КЛ-0,4кВ от ТП № 13116 до существующих КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кусковский туп., д.напротив д.1 | K_I-236855 | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 13116 с установкой тр-ра 1х630кВА взамен 1х400кВА, КРУ-0,4кВ на 10 присоединений, 2КЛ-10кВ, 7КЛ-0,4кВ от ТП № 13116 до существующих КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кусковский туп., д.напротив д.1 | МКС | ориентировочный расчет | 461.6917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 461.2303 |  |  |  | 461.2303 | ООО "СМК" | 553.4764 | 198.7838 | 32009318395 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-14 | 2020-07-21 | 2020-07-23 |  |  |  |  | 2020-08-10 | 2020-08-03 | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020-12-30
375 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17433 до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Клары Цеткин, д.4, корп.2 | K_I-238574 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17433 до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Клары Цеткин, д.4, корп.2 | МКС | ориентировочный расчет | 1998.7083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 1978.7209 |  |  |  | 1978.7209 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 2374.4651 | 304.2019 | 32009317993 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-14 | 2020-07-21 | 2020-07-23 |  |  |  |  | 2020-08-25 | 2020-08-06 | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2021-06-02
376 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 17433 с установкой тр-ов 2х1600кВА взамен 2х1250кВА, КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ для замены ошиновки 10кВ и 0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Клары Цеткин, д.4, корп.2 | K_I-238575 | 2020 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 17433 с установкой тр-ов 2х1600кВА взамен 2х1250кВА, КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ для замены ошиновки 10кВ и 0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Клары Цеткин, д.4, корп.2 | МКС | ориентировочный расчет | 477.9667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 473.1873 |  |  |  | 473.1873 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 567.8248 | 160.9582 | 32009318019 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-14 | 2020-07-21 | 2020-07-23 |  |  |  |  | 2020-08-25 | 2020-08-06 | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020-12-30
377 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ 12710 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Сетуньский проезд, д.1, стр.1 | H_I-202316 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ 12710 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Сетуньский проезд, д.1, стр.1 | МКС | ССР | 3460.275 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 3455.085 |  |  |  | 3455.0846 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 4146.1015 | 4146.1015 | 32009318000 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-14 | 2020-07-21 | 2020-07-23 |  |  |  |  | 2020-08-10 | 2020-08-03 | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020-08-30
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 3460.275
378 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 1985 с установкой сборок на 12 присоединений взамен существующих сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Космонавта Волкова, влад.5Б | J_I-227047 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 1985 с установкой сборок на 12 присоединений взамен существующих сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Космонавта Волкова, влад.5Б | МКС | ССР | 3016.4833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 3011.958 |  |  |  | 3011.9583 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 3614.3499 | 362.858 | 32009318029 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-14 | 2020-07-21 | 2020-07-23 |  |  |  |  | 2020-08-10 | 2020-08-03 | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 3016.483
379 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21408 до стены здания со стороны ТП-10/0,4кВ № 21408, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Краснодарская, д.57, корп.3 |  | 2020 | СМР | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21408 до стены здания со стороны ТП-10/0,4кВ № 21408, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Краснодарская, д.57, корп.3 | МКС | ССР | 1910.4 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙБУР" | 1853.088 |  |  |  | 1853.088 | ООО "СТРОЙБУР" | 2223.7056 | 2223.7056 | 32009318375 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-14 | 2020-07-21 | 2020-07-23 |  |  |  |  | 2020-08-09 | 2020-08-03 | 2020-08-09 | 2020-08-09 | 2020-08-30
380 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10244 до ВРЩ-0,4кВ № 91674, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Авиамоторная, д.47 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10244 до ВРЩ-0,4кВ № 91674, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Авиамоторная, д.47 | МКС | ССР | 2973.475 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 2943.7403 |  |  |  | 2943.7403 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 3532.4883 | 3532.4883 | 32009318482 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-14 | 2020-07-21 | 2020-07-23 |  |  |  |  | 2020-08-09 | 2020-08-12 | 2020-08-09 | 2020-08-12 | 2020-08-30
381 | Строительсво КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19650 до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Александра Солженицына, д.17, стр.2 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительсво КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19650 до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Александра Солженицына, д.17, стр.2 | МКС | ССР | 1029 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1028.4855 |  |  |  | 1028.4855 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1234.1826 | 1234.1826 | 32009318010 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-14 | 2020-07-21 | 2020-07-23 |  |  |  |  | 2020-08-09 | 2020-08-03 | 2020-08-09 | 2020-08-09 | 2020-08-30
382 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП 6/0,4 кВ №6658 луч А до существующего ВРЩ №64931, перевод КЛ-0,4кВ направлением ТП 6/0,4 кВ №6658 луч А - вв.устройство №64931 из луча А в луч Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Давыдковская, д.8,корп.1 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП 6/0,4 кВ №6658 луч А до существующего ВРЩ №64931, перевод КЛ-0,4кВ направлением ТП 6/0,4 кВ №6658 луч А - вв.устройство №64931 из луча А в луч Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Давыдковская, д.8,корп.1 | МКС | ССР | 1073.3083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" | 1072.2347 |  |  |  | 1072.2347 | ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" | 1286.6816 | 1286.6816 | 32009318489 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-14 | 2020-07-21 | 2020-07-23 |  |  |  |  | 2020-08-09 | 2020-08-04 | 2020-08-09 | 2020-08-09 | 2020-08-30
383 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 24 КВЛ-10 кВ РП-120-ТП-439-ТП-442 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, к.н. 50:14:0030122:44 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по строительству ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 24 КВЛ-10 кВ РП-120-ТП-439-ТП-442 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, к.н. 50:14:0030122:44 | ВЭС | расчет филиала | 925.5395 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 920 |  |  |  | 920 | ООО "Меридиан Энерго" | 1104 | 1104 | 32009314807 | roseltorg.ru | 2020-07-01 | 2020-07-13 | 2020-07-17 | 2020-07-20 |  |  |  |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-30
384 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТПП-784 ПС № 380 "Захарово", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Горки, к.н. 50:16:0401040:17 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по строительству ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТПП-784 ПС № 380 "Захарово", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Горки, к.н. 50:16:0401040:17 | ВЭС | расчет филиала | 584.366 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 581.4442 |  |  |  | 581.4442 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 697.733 | 697.733 | 32009314801 | roseltorg.ru | 2020-07-01 | 2020-07-13 | 2020-07-17 | 2020-07-20 |  |  |  |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-30
385 | Реконструкция КТПП-160 6/0,4 кВ № 784 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА) ПС № 380 "Захарово", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Горки, к.н. 50:16:0401040:17 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по реконструкции КТПП-160 6/0,4 кВ № 784 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА) ПС № 380 "Захарово", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Горки, к.н. 50:16:0401040:17 | ВЭС | расчет филиала | 981.9325 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 977.0228 |  |  |  | 977.0228 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1172.4273 | 1172.4273 | 32009314796 | roseltorg.ru | 2020-07-01 | 2020-07-13 | 2020-07-17 | 2020-07-20 |  |  |  |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-30
386 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 21 ВЛЗ-10 кВ направл. ТП-4946/1–КТПП-4882 ПС № 705 "Жегалово", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, с/п Медвежье-Озерское, д. Медвежьи Озера, к.н. 50:14:0040306:268 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по строительству ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 21 ВЛЗ-10 кВ направл. ТП-4946/1–КТПП-4882 ПС № 705 "Жегалово", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, с/п Медвежье-Озерское, д. Медвежьи Озера, к.н. 50:14:0040306:268 | ВЭС | расчет филиала | 1012.0653 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 1007 |  |  |  | 1007 | ООО "Меридиан Энерго" | 1208.4 | 1208.4 | 32009314982 | roseltorg.ru | 2020-07-01 | 2020-07-13 | 2020-07-17 | 2020-07-20 |  |  |  |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-30
387 | Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 9 КВЛ-6кВ ТП-4864/2–ТП-4865/2-ТП4867/2-ЛР-1 ПС № 705 "Жегалово", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н , с/п Медвежье-Озерское, д. Медвежьи Озера, к.н. 50:14:0040345:53 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по строительству ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 9 КВЛ-6кВ ТП-4864/2–ТП-4865/2-ТП4867/2-ЛР-1 ПС № 705 "Жегалово", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н , с/п Медвежье-Озерское, д. Медвежьи Озера, к.н. 50:14:0040345:53 | ВЭС | расчет филиала | 863.8135 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 859 |  |  |  | 859 | ООО "Меридиан Энерго" | 1030.8 | 1030.8 | 32009314988 | roseltorg.ru | 2020-07-01 | 2020-07-13 | 2020-07-17 | 2020-07-20 |  |  |  |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-30
388 | Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.20 л.600 ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.20 л.600 ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое | СЭС | ориентировочный расчет | 861.748 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 859.248 |  |  |  | 859.2475 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1031.097 | 1031.097 | 32009315330 | roseltorg.ru | 2020-07-01 | 2020-07-07 | 2020-07-14 | 2020-07-20 |  |  |  |  | 2020-07-11 | 2020-07-21 | 2020-07-11 | 2020-07-21 | 2020-07-27
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 861.7
389 | Строительство ТП-400 10/0,4кВ, ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.Алексино РП-44 ф.7 ПС-802 "Духанино", РЛК-10кВ, КЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ (ВЛ-10кВ-0,3км, КЛ-10кВ-0,08км, ВЛ-0,4кВ-0,12км, КЛ-0,4кВ-0,12км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Алексино | K_I-230423 | 2020-10-30 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-400 10/0,4кВ, ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.Алексино РП-44 ф.7 ПС-802 "Духанино", РЛК-10кВ, КЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ (ВЛ-10кВ-0,3км, КЛ-10кВ-0,08км, ВЛ-0,4кВ-0,12км, КЛ-0,4кВ-0,12км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Алексино | ЗЭС | ССР | 2879.7253 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2811.76 |  |  |  | 2811.77 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3374.12 | 1968.2367 | 32009319880 | roseltorg.ru | 2020-07-03 | 2020-07-14 | 2020-07-21 | 2020-07-23 |  |  |  |  | 2020-08-02 | 2020-08-19 | 2020-08-02 | 2020-08-19 | 2020-10-30
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2814.64
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2817.81
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 2822.13
390 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 824 с установкой КТП-630кВА/10/0,4 кВ с тран-м 400 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, д. Шахово, 77:22:0020101:1490 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объекту: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 824 с установкой КТП-630кВА/10/0,4 кВ с тран-м 400 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, д. Шахово, 77:22:0020101:1490 | НМ | ССР | 477.7585 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 475.3697 |  |  |  | 475.3697 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 570.4436 | 570.4436 | 32009318749 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-14 | 2020-07-22 | 2020-07-24 |  |  |  |  | 2020-08-01 | 2020-08-10 | 2020-08-01 | 2020-08-10 | 2020-08-31
391 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 559 с установкой ТП 400кВА/10/0,4кВ с транс-с 400кВА, ВЛ-0,4 от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 559, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, СНТ "Дубрава" |  | 2020 | СМР | Выполнение СМР по объекту: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 559 с установкой ТП 400кВА/10/0,4кВ с транс-с 400кВА, ВЛ-0,4 от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 559, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, СНТ "Дубрава" | НМ | ССР | 730.8743 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 727.2199 |  |  |  | 727.2199 | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 872.6639 | 872.6639 | 32009318745 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-14 | 2020-07-22 | 2020-07-24 |  |  |  |  | 2020-08-01 | 2020-08-04 | 2020-08-01 | 2020-08-04 | 2020-08-31
392 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ф.1 ТП-1772 ПС-110 кВ №390 "Тучково" (0,53 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, р.п.Тучково, 50:19:0020102:2026 |  | 2020-10-10 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ф.1 ТП-1772 ПС-110 кВ №390 "Тучково" (0,53 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, р.п.Тучково, 50:19:0020102:2026 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 747.5388 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 731.84 |  |  |  | 731.8417 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 878.21 | 709.3235 | 32009319898 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-14 | 2020-07-21 | 2020-07-23 |  |  |  |  | 2020-08-05 | 2020-08-19 | 2020-08-05 | 2020-08-19 | 10.10.2020
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 732.14
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 732.59
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 733.71
393 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-433 ПС-35 кВ №307 "Лыщево" (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Куртниково, 50:08:0070332:336 |  | 2020-12-04 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-433 ПС-35 кВ №307 "Лыщево" (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Куртниково, 50:08:0070332:336 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 493.6517 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 483.73 |  |  |  | 483.7333 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 580.48 | 227.852 | 32009319899 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-14 | 2020-07-21 | 2020-07-23 |  |  |  |  | 2020-08-05 | 2020-08-19 | 2020-08-05 | 2020-08-19 | 04.12.2020
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 486.25
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 484.17
394 | Строительство ТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Красный Поселок РП-32 ф.31 ПС-110 кВ №551 "Пернатово", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,4 кВ-0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Кучи, 50:08:0070239:345 |  | 2020-10-04 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Красный Поселок РП-32 ф.31 ПС-110 кВ №551 "Пернатово", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,4 кВ-0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Кучи, 50:08:0070239:345 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 622.6433 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 609.19 |  |  |  | 609.1917 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 731.03 | 667.4622 | 32009319901 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-14 | 2020-07-21 | 2020-07-23 |  |  |  |  | 2020-08-05 | 2020-08-19 | 2020-08-05 | 2020-08-19 | 04.10.2020
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 609.57
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 610.25
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 610.5
395 | Строительство КЛ-10 кВ от КРН-394 ПС-110 кВ №483 "Ивановская", 2хЛР-10 кВ с опорой, КЛ-10 кВ (0,16 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Борки, 50:08:0050334:146 |  | 2020-10-04 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от КРН-394 ПС-110 кВ №483 "Ивановская", 2хЛР-10 кВ с опорой, КЛ-10 кВ (0,16 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Борки, 50:08:0050334:146 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 463.1719 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 452.66 |  |  |  | 452.6583 | ООО "ЭЛМОНТ" | 543.19 | 495.9561 | 32009319904 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-14 | 2020-07-21 | 2020-07-23 |  |  |  |  | 2020-08-05 | 2020-08-19 | 2020-08-05 | 2020-08-19 | 04.10.2020
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 452.98
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 453.91
396 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №437 ПС-220 кВ №475 "Луч", замена на КТП в габ.630 кВА, ВЛИ-0,38 кВ (0,4 МВА; 0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.о.Костровский, д.Телепнево, 50:08:060151:0016 |  | 2020-12-09 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №437 ПС-220 кВ №475 "Луч", замена на КТП в габ.630 кВА, ВЛИ-0,38 кВ (0,4 МВА; 0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.о.Костровский, д.Телепнево, 50:08:060151:0016 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1958.775 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1907.85 |  |  |  | 1907.85 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2289.42 | 858.5325 | 32009319905 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-14 | 2020-07-21 | 2020-07-23 |  |  |  |  | 2020-08-05 | 2020-08-19 | 2020-08-05 | 2020-08-19 | 09.12.2020
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1907.85
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1920.58
397 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №433 ПС-35 кВ №307 "Лыщево", замена на КТП в габ.630 кВА (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Куртниково, 50:08:0070332:336 |  | 2020-12-04 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №433 ПС-35 кВ №307 "Лыщево", замена на КТП в габ.630 кВА (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Куртниково, 50:08:0070332:336 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1712.35 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1675.53 |  |  |  | 1675.5333 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2010.64 | 789.2232 | 32009319909 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-14 | 2020-07-21 | 2020-07-23 |  |  |  |  | 2020-08-05 | 2020-08-19 | 2020-08-05 | 2020-08-19 | 04.12.2020
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1675.53
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1680.67
398 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.11 ПС-110 кВ №575 "Селятино", ЛР-10 кВ (0,12 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Свитино, 50:26:0180302:797 |  | 2020-07-24 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.11 ПС-110 кВ №575 "Селятино", ЛР-10 кВ (0,12 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Свитино, 50:26:0180302:797 | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 970.0485 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 946.77 |  |  |  | 946.7667 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1136.12 | 1136.12 | 32009319879 | roseltorg.ru | 2020-07-01 | 2020-07-14 | 2020-07-21 | 2020-07-23 |  |  |  |  | 2020-07-21 | 2020-07-30 | 2020-07-21 | 2020-07-30 | 2020-07-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 955.5
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 947.16
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 951.62
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 950.65
399 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с транс.160 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. 11 ПС №673 Бараново, РЛК-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, д.Большое Покровское.; 77:18:0190312:40. |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с транс.160 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. 11 ПС №673 Бараново, РЛК-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, д.Большое Покровское.; 77:18:0190312:40. | НМ | ОР | 1011.5969 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1006.5389 |  |  |  | 1006.5389 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1207.8467 | 274.5106 | 32009318081 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-17 | 2020-07-22 | 2020-07-24 |  |  |  |  | 2020-08-01 | 2020-07-27 | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2021-04-22
400 | Реконструкция КТП-160кВА/10/0,4 кВ №115, установить новую КТП-10/0,4 кВ в габ. 400 кВА и транс. 250 кВА. в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Марушкинское., ул. 1-я Железнодорожная.; |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Реконструкция КТП-160кВА/10/0,4 кВ №115, установить новую КТП-10/0,4 кВ в габ. 400 кВА и транс. 250 кВА. в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Марушкинское., ул. 1-я Железнодорожная.; | НМ | ОР | 1470.8783 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1463.5239 |  |  |  | 1463.5239 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1756.2287 | 935.3827 | 32009318117 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-14 | 2020-07-22 | 2020-07-24 |  |  |  |  | 2020-08-01 | 2020-08-12 | 2020-08-01 | 2020-08-12 | 2020-11-12
401 | Строительство ТП-10/0,4кВ, . (нов.), с транс. 160 кВА, ВЛ-10 кВ от вновь сооружаемой ВЛ-10 кВ до РУ-10 кВ вновь сооружаемого ТП-10/0,4кВ, РЛК-10 кВ. в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, д.Софьино; 77:22:0020330:1134. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, . (нов.), с транс. 160 кВА, ВЛ-10 кВ от вновь сооружаемой ВЛ-10 кВ до РУ-10 кВ вновь сооружаемого ТП-10/0,4кВ, РЛК-10 кВ. в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, д.Софьино; 77:22:0020330:1134. | НМ | ОР | 988.0368 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Технолог" | 983.097 |  |  |  | 983.0966 | ООО "Технолог" | 1179.7159 | 626.7241 | 32009318565 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-14 | 2020-07-22 | 2020-07-24 |  |  |  |  | 2020-08-01 | 2020-08-10 | 2020-08-01 | 2020-08-10 | 2020-11-14
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 987.049
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 988.037
402 | Строительство ТП-10/0,4 кВ № нов., с транс 160 кВА, ВЛ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ в направлении КТП №263 до ТП-10/0,4 кВ № нов, ЛР 10 кВ , в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос Марушкинское, д.Большое Покровское, ул.Дорожная ; 77:18:0190312:22. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ № нов., с транс 160 кВА, ВЛ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ в направлении КТП №263 до ТП-10/0,4 кВ № нов, ЛР 10 кВ , в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос Марушкинское, д.Большое Покровское, ул.Дорожная ; 77:18:0190312:22. | НМ | ОР | 1298.1133 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1291.623 |  |  |  | 1291.6227 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1549.9472 | 767.1456 | 32009318571 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-14 | 2020-07-22 | 2020-07-24 |  |  |  |  | 2020-08-01 | 2020-08-12 | 2020-08-01 | 2020-08-12 | 2020-11-19
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1296.815
403 | Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №740, путем замены существующих ячеек на ячейки с элегазовыми выключателями 10 кВ. в т.ч. ПИР: г. Москва,ТиНАО, п.Шишкин Лес, пос.Михайлово-Ярцевское | K_I-237914 | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №740, путем замены существующих ячеек на ячейки с элегазовыми выключателями 10 кВ. в т.ч. ПИР: г. Москва,ТиНАО, п.Шишкин Лес, пос.Михайлово-Ярцевское | НМ | ОР | 571.3635 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 568.5067 |  |  |  | 568.5067 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 682.208 | 194.35 | 32009318580 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-14 | 2020-07-22 | 2020-07-24 |  |  |  |  | 2020-08-01 | 2020-08-12 | 2020-08-01 | 2020-08-12 | 2021-01-31
404 | Реконструкция РУ-10 кВ КРУН-№206 по ф.35 ПС 110кВ №252 «Передельцы» с установкой ячейки, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Филимонковское, о/т ''Маяк'' уч. 10 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объекту: Реконструкция РУ-10 кВ КРУН-№206 по ф.35 ПС 110кВ №252 «Передельцы» с установкой ячейки, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Филимонковское, о/т ''Маяк'' уч. 10 | НМ | ССР | 633.5144 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Технолог" | 630.347 |  |  |  | 630.3468 | ООО "Технолог" | 756.4162 | 756.4162 | 32009318578 | roseltorg.ru | 2020-07-05 | 2020-07-14 | 2020-07-22 | 2020-07-24 |  |  |  |  | 2020-07-25 | 2020-08-10 | 2020-07-25 | 2020-08-10 | 2020-09-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 632.881
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 633.514
405 | Строительство СТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 26418 ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Брехово |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 26418 ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Брехово | СЭС | ориентировочный расчет | 471.8676 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 469.167 |  |  |  | 469.1667 | ООО "ФАБИ" | 563 | 563 | 32009315336 | roseltorg.ru | 2020-07-01 | 2020-07-07 | 2020-07-14 | 2020-07-20 |  |  |  |  | 2020-07-09 | 2020-07-21 | 2020-07-09 | 2020-07-21 | 2020-07-24
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 471.868
406 | Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №95 "Базарово", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Протасово |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №95 "Базарово", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Протасово | СЭС | ориентировочный расчет | 1159.6508 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1152.5 |  |  |  | 1152.5 | ООО "ФАБИ" | 1383 | 798.433 | 32009315342 | roseltorg.ru | 2020-07-01 | 2020-07-07 | 2020-07-14 | 2020-07-20 |  |  |  |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020-11-10
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1159.651
407 | Строительство ВЛИ-038 кВ от МТП-6/0.4 кВ (сооруж. по дог. №С8-19-302-4682(732601) от 25.12.2019), ПС №826 "Гальцово", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Артемово |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-038 кВ от МТП-6/0.4 кВ (сооруж. по дог. №С8-19-302-4682(732601) от 25.12.2019), ПС №826 "Гальцово", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Артемово | СЭС | ориентировочный расчет | 477.9239 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ФАБИ" | 475 |  |  |  | 475 | ООО "ФАБИ" | 570 | 325.7143 | 32009315347 | roseltorg.ru | 2020-07-01 | 2020-07-07 | 2020-07-14 | 2020-07-20 |  |  |  |  | 2020-08-05 | 2020-08-03 | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020-11-11
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 475.056
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 477.446
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 477.923
408 | Реконструкция ВЛИ-0.22 кВ от ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0.4 кВ-78, ПС №672 "Лешково", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, п. Ашукино, мкр Росхмель, массив 3, уч.24 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0.22 кВ от ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0.4 кВ-78, ПС №672 "Лешково", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, п. Ашукино, мкр Росхмель, массив 3, уч.24 | СЭС | ориентировочный расчет | 527.6644 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 523.97 |  |  |  | 523.97 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 628.764 | 362.9978 | 32009315351 | roseltorg.ru | 2020-07-01 | 2020-07-07 | 2020-07-14 | 2020-07-20 |  |  |  |  | 2020-08-05 | 2020-08-03 | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020-11-10
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 525
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 527.136
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 527.663
409 | Реконструкция ТП-63-10/0,4 кВ №923 с заменой на ТП-160-10/0,4кВ, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/о Ульянинский, д. Поддубье, уч. 115 Ю8-20-303-8882(750007) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ТП-63-10/0,4 кВ №923 с заменой на ТП-160-10/0,4кВ, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/о Ульянинский, д. Поддубье, уч. 115 Ю8-20-303-8882(750007) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1028.2825 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Элмонт" | 1023.142 |  |  |  | 1023.1416 | ООО "Элмонт" | 1227.7699 | 1227.7699 | 32009318230 | roseltorg.ru | 2020-07-05 | 14.07.2020 | 2020-07-21 | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-27 | 2020-08-03 | 2020-07-27 | 2020-08-03 | 2020-08-13
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1028.2
410 | Реконструкция МТП-160-6/0,4 кВ №1348 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-20-302-15381(812037) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция МТП-160-6/0,4 кВ №1348 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-20-302-15381(812037) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1911.1417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 1900.6307 |  |  |  | 1900.6307 | АО "КонтурЭнерго" | 2280.7569 | 987.1933 | 32009318225 | roseltorg.ru | 2020-07-05 | 14.07.2020 | 2020-07-21 | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-27 | 2020-08-03 | 2020-07-27 | 2020-08-03 | 15.12.2020
411 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-247, ПС №591 "Топканово", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д. Ледово, ул. Стадионная, д. 1 Ю8-20-303-10396(760274) |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР,оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-247, ПС №591 "Топканово", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д. Ледово, ул. Стадионная, д. 1 Ю8-20-303-10396(760274) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 507.8167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 504.1667 |  |  |  | 504.1667 | ООО "ФАБИ" | 605 | 458.3333 | 32009318221 | roseltorg.ru | 2020-07-05 | 14.07.2020 | 2020-07-21 | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-27 | 2020-08-11 | 2020-07-27 | 2020-08-11 | 16.10.2020
412 | Строительство КТП-250-10/0,4 кВ (проходного типа), 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ ф.5 с РП-32, ПС №319 "Лаговская", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Подольский, с/о Сынковский, снт "Анис", уч. 90 Ю8-20-303-15320(811169) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-250-10/0,4 кВ (проходного типа), 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ ф.5 с РП-32, ПС №319 "Лаговская", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Подольский, с/о Сынковский, снт "Анис", уч. 90 Ю8-20-303-15320(811169) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2844.0958 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 2828.4535 |  |  |  | 2828.4535 | АО "КонтурЭнерго" | 3394.1442 | 2791.9573 | 32009318216 | roseltorg.ru | 2020-07-05 | 14.07.2020 | 2020-07-21 | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-27 | 2020-08-10 | 2020-07-27 | 2020-08-10 | 11.10.2020
413 | Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ (частично по сущ. опорам), в т.ч. ПИР, МО, г. Ступино, Липитино с, Клубная ул Ю8-20-302-15179(811194) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ (частично по сущ. опорам), в т.ч. ПИР, МО, г. Ступино, Липитино с, Клубная ул Ю8-20-302-15179(811194) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 913.4583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 908.434 |  |  |  | 908.434 | АО "КонтурЭнерго" | 1090.1208 | 874.7883 | 32009318208 | roseltorg.ru | 2020-07-05 | 14.07.2020 | 2020-07-21 | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-27 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 16.10.2020
414 | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.13 ПС №721 "Ям", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, вблизи г. п. Горки Ленинские Ю8-20-302-15182(809797) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.13 ПС №721 "Ям", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, вблизи г. п. Горки Ленинские Ю8-20-302-15182(809797) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1612.4425 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 1604.058 |  |  |  | 1604.058 | ООО "ЭлектроГарант" | 1924.8696 | 1473.7283 | 32009318202 | roseltorg.ru | 2020-07-05 | 14.07.2020 | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  |  |  |  | 2020-07-27 | 2020-08-12 | 2020-07-27 | 2020-08-12 | 15.10.2020
415 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 1150 от 18.06.2020 Ленинского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2108.3958 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 2097.432 |  |  |  | 2097.432 | ООО "ЭлектроГарант" | 2516.9184 | 503.3837 | 32009317912 | roseltorg.ru | 2020-07-05 | 14.07.2020 | 2020-07-21 | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-27 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2021-06-17
справочный | Строительство КЛ-10 кВ от сущ. КЛ-10 кВ фид. №2054 с ТП-54, ПС №755 "Молоково", ЛР-10 кВ, ПРВТ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Остров с Ю8-20-302-15177(809814) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КЛ-10 кВ от сущ. КЛ-10 кВ фид. №2054 с ТП-54, ПС №755 "Молоково", ЛР-10 кВ, ПРВТ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Остров с Ю8-20-302-15177(809814) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 973.6875 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-05 |  |  | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-27 | 2020-08-10 | 2020-07-27 | 2020-08-10
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4кВ ТП-591, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н Ю8-20-302-15217(793237) |  | 2021 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4кВ ТП-591, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н Ю8-20-302-15217(793237) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1134.7083 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-05 |  |  | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-27 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27
416 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 1150 от 18.06.2020 Раменского района (1 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2010.1167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 1999.664 |  |  |  | 1999.664 | ООО "ЭлектроГарант" | 2399.5968 | 1130.2449 | 32009317906 | roseltorg.ru | 2020-07-05 | 14.07.2020 | 2020-07-21 | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-27 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 12.12.2020
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ c ТП-1997, ПС №605 "Бронницы", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское Ю8-20-302-15313(812719) |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ c ТП-1997, ПС №605 "Бронницы", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское Ю8-20-302-15313(812719) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 490.125 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-05 |  |  | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-27 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27
справочный | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.10 ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, д. Какузево Ю8-20-302-9801(756900) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.10 ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, д. Какузево Ю8-20-302-9801(756900) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1519.9917 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-05 |  |  | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-27 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27
417 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 1150 от 18.06.2020 Раменского района (2 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3680.3683 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 3660.127 |  |  |  | 3660.127 | АО "КонтурЭнерго" | 4392.1524 | 3524.5667 | 32009317902 | roseltorg.ru | 2020-07-05 | 14.07.2020 | 2020-07-21 | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-27 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 16.10.2020
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3680.3
справочный | Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.19 ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-20-303-15281(806662) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.19 ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-20-303-15281(806662) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2916.2817 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-05 |  |  | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-27 | 2020-08-03 | 2020-07-27 | 2020-08-03
справочный | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.30 ПС №764 "Загорново", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, ЗАО "АК Золотая Антилопа", уч. 198 Б Ю8-20-302-10464(706019) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.30 ПС №764 "Загорново", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, ЗАО "АК Золотая Антилопа", уч. 198 Б Ю8-20-302-10464(706019) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 764.0867 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-05 |  |  | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-27 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27
418 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 1150 от 18.06.2020 Серпуховского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 4120.205 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 4098.779 |  |  |  | 4098.779 | ООО "ЭлектроГарант" | 4918.5348 | 989.798 | 32009317918 | roseltorg.ru | 2020-07-05 | 14.07.2020 | 2020-07-21 | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-27 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 15.06.2021
справочный | Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2, ПС №447 "Пущино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пущино г, Присады снт, д.3/51 Ю8-20-302-12054(775957) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2, ПС №447 "Пущино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пущино г, Присады снт, д.3/51 Ю8-20-302-12054(775957) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 660.6133 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-05 |  |  | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-27 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27
справочный | Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КТП-1013, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в районе д. Верхнее Шахлово Ю8-20-302-15368(811536) |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КТП-1013, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в районе д. Верхнее Шахлово Ю8-20-302-15368(811536) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3459.5917 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-05 |  |  | 2020-07-22 |  |  |  |  | 2020-07-27 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27
419 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 162 с трансформатором 100 кВА на новую КТП-10/0,4 кВ с транс. 160 кВА в габ.х 250 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Щаповское , вблизи дер. Александрово, ЖСКИЗ «Александрово»; 50:27:0020216:36. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 162 с трансформатором 100 кВА на новую КТП-10/0,4 кВ с транс. 160 кВА в габ.х 250 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Щаповское , вблизи дер. Александрово, ЖСКИЗ «Александрово»; 50:27:0020216:36. | НМ | ОР | 1377.5801 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1370.6922 |  |  |  | 1370.6922 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1644.8307 | 713.2452 | 32009318771 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-15 | 2020-07-23 | 2020-07-24 |  |  |  |  | 2020-08-01 | 2020-08-12 | 2020-08-01 | 2020-08-12 | 2020-12-03
420 | Строительство КЛ-0,4 кВ, 1 шт., от РУ-0,4 кВ БКТП № 439 до РЩ-0,4 кВ заявителя, РЩ-0,4 кВ., ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, ул. Адмирала Корнилова, в районе Николо-Хованского кладбища, уч. 95ю; 50:21:0120114:510. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ, 1 шт., от РУ-0,4 кВ БКТП № 439 до РЩ-0,4 кВ заявителя, РЩ-0,4 кВ., ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, ул. Адмирала Корнилова, в районе Николо-Хованского кладбища, уч. 95ю; 50:21:0120114:510. | НМ | ОРС | 2268.4513 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Технолог | 2257.109 |  |  |  | 2257.109 | ООО "Технолог | 2708.5308 | 2708.5308 | 32009318071 | roseltorg.ru | 2020-07-05 | 2020-07-15 | 2020-07-23 | 2020-07-24 |  |  |  |  | 2020-07-25 | 2020-07-24 | 2020-07-25 | 2020-07-25 | 2020-07-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2268.451
421 | Реконструкция БКТП-2х400кВА/10/0,4 кВ №439 путем установки транс. мощностью 2х630 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, ул. Адмирала Корнилова, в районе Николо-Хованского кладбища, уч. 95ю; 50:21:0120114:510. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Реконструкция БКТП-2х400кВА/10/0,4 кВ №439 путем установки транс. мощностью 2х630 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, ул. Адмирала Корнилова, в районе Николо-Хованского кладбища, уч. 95ю; 50:21:0120114:510. | НМ | ОРС | 1488.6548 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Технолог" | 1481.212 |  |  |  | 1481.2116 | ООО "Технолог" | 1777.4539 | 1777.4539 | 32009318077 | roseltorg.ru | 2020-07-05 | 2020-07-16 | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  |  |  |  | 2020-07-25 | 2020-07-24 | 2020-07-25 | 2020-07-25 | 2020-07-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1487.166
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1488.655
422 | Реконструкция ТП-400кВА/10/0,4 кВ №487. путем установки новой ТП-10/0,4 кВ в габаритах 630 кВА с трансформатором 630 кВА.. в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Сосенское , д.Столбово ; 77:17:0120316:24418. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ТП-400кВА/10/0,4 кВ №487. путем установки новой ТП-10/0,4 кВ в габаритах 630 кВА с трансформатором 630 кВА.. в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Сосенское , д.Столбово ; 77:17:0120316:24418. | НМ | ОР | 2812.2882 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2798.227 |  |  |  | 2798.2268 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 3357.8721 | 1371.1311 | 32009318793 | roseltorg.ru | 2020-07-05 | 2020-07-16 | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  |  |  |  | 2020-07-25 | 2020-08-12 | 2020-07-25 | 2020-08-12 | 2020-12-10
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 2809.476
423 | Реконструкция ТП-2х250кВА/10/0,4 кВ №1229. путем замены транс. 2х250 на 2х400 кВА, замена автоматических выключателей, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, Калужское шоссе, ПК-293; |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ТП-2х250кВА/10/0,4 кВ №1229. путем замены транс. 2х250 на 2х400 кВА, замена автоматических выключателей, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, Калужское шоссе, ПК-293; | НМ | ОР | 1304.9499 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1298.4252 |  |  |  | 1298.4252 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1558.1102 | 1440.517 | 32009318776 | roseltorg.ru | 2020-07-05 | 2020-07-16 | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  |  |  |  | 2020-07-31 | 2020-08-12 | 2020-07-31 | 2020-08-12 | 2020-10-04
424 | Реконструкция ТП-250кВА/6/0,4 кВ №300 путем установки новой КТП в габаритах 400 кВА и трансформатором 400 кВА. в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Первомайское, д. Пучково, ул. Дорожная (Маршрут- 22); |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ТП-250кВА/6/0,4 кВ №300 путем установки новой КТП в габаритах 400 кВА и трансформатором 400 кВА. в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Первомайское, д. Пучково, ул. Дорожная (Маршрут- 22); | НМ | ОР | 1916.5221 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1906.9395 |  |  |  | 1906.9395 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2288.3274 | 983.5793 | 32009318783 | roseltorg.ru | 2020-07-05 | 2020-07-16 | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  |  |  |  | 2020-07-31 | 2020-08-12 | 2020-07-31 | 2020-08-12 | 2020-12-04
425 | Реконструкция ТП-63кВА 6/0,4 кВ №704 на новую ТП-6/0,4 кВ с трансфотматором 160 кВА.в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кокошкино, х.Брёхово ; 77:18:0170311:21. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ТП-63кВА 6/0,4 кВ №704 на новую ТП-6/0,4 кВ с трансфотматором 160 кВА.в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кокошкино, х.Брёхово ; 77:18:0170311:21. | НМ | ОР | 1025.3886 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1020.2617 |  |  |  | 1020.2617 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1224.314 | 508.4016 | 32009318787 | roseltorg.ru | 2020-07-05 | 2020-07-16 | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  |  |  |  | 2020-07-31 | 2020-08-12 | 2020-07-31 | 2020-08-12 | 2020-12-08
426 | Строительство СП-10 кВ (реклоузер) в месте отпайки от ВЛ-10 кВ Ф-10, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, д. Крансная Пахра, дом 1 | J_I-219896 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объекту: Строительство СП-10 кВ (реклоузер) в месте отпайки от ВЛ-10 кВ Ф-10, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, д. Крансная Пахра, дом 1 | НМ | ССР | 1914.763 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1904.806 |  |  |  | 1904.8062 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2285.7675 | 2285.7675 | 32009318067 | roseltorg.ru | 2020-07-05 | 2020-07-14 | 2020-07-22 | 2020-07-24 |  |  |  |  | 2020-07-31 | 2020-08-12 | 2020-07-31 | 2020-08-12 | 2020-08-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1914.763
427 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, 1шт., от РУ-0,4 кВ КТП №400, протяженность 540 м (частично по существующим опорам ВЛ-0,4 кВ 250м), в т.ч ПИР, 108809, г. Москва, ТиНАО пос. Московский, дер. Говорово, уч.33, 50:21:0110502:551. |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объекту: Строительство ВЛ-0,4 кВ, 1шт., от РУ-0,4 кВ КТП №400, протяженность 540 м (частично по существующим опорам ВЛ-0,4 кВ 250м), в т.ч ПИР, 108809, г. Москва, ТиНАО пос. Московский, дер. Говорово, уч.33, 50:21:0110502:551. | НМ | ССР | 479.8806 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Технолог" | 477.481 |  |  |  | 477.4812 | ООО "Технолог" | 572.9774 | 572.9774 | 32009318738 | roseltorg.ru | 2020-07-05 | 2020-07-14 | 2020-07-22 | 2020-07-24 |  |  |  |  | 2020-07-31 | 2020-08-10 | 2020-07-31 | 2020-08-10 | 2020-08-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 479.881
428 | Строительство МТП-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.Ппокровский РП-55 ПС №181 "Клин", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Покровка, д.1д |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.Ппокровский РП-55 ПС №181 "Клин", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Покровка, д.1д | СЭС | ориентировочный расчет | 891.9558 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 887.496 |  |  |  | 887.4958 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1064.995 | 1064.995 | 32009315355 | roseltorg.ru | 2020-07-01 | 2020-07-07 | 2020-07-14 | 2020-07-20 |  |  |  |  | 2020-07-12 | 21.07.2020 | 2020-07-12 | 2020-07-12 | 2020-07-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 891.9
429 | Строительство 2-КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10кВ ф. «ТП-449» ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Голубое |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство 2-КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10кВ ф. «ТП-449» ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Голубое | СЭС | ориентировочный расчет | 1349.8693 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 1343.119 |  |  |  | 1343.1192 | ООО "ЭНКОМ" | 1611.743 | 1611.743 | 32009315360 | roseltorg.ru | 2020-07-01 | 2020-07-07 | 2020-07-14 | 2020-07-20 |  |  |  |  | 2020-07-12 | 2020-07-21 | 2020-07-12 | 2020-07-21 | 2020-07-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1349.868
430 | Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 106 ПС №209 "Ярославская", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Краснозаводск, ул. 1 Мая |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 106 ПС №209 "Ярославская", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Краснозаводск, ул. 1 Мая | СЭС | ориентировочный расчет | 809.0198 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 804.974 |  |  |  | 804.9742 | ООО "ЭНКОМ" | 965.969 | 965.969 | 32009315370 | roseltorg.ru | 2020-07-01 | 2020-07-07 | 2020-07-14 | 2020-07-20 |  |  |  |  | 2020-07-12 | 2020-07-30 | 2020-07-12 | 2020-07-30 | 2020-07-31 |  | Выписка 010 от 07.09.20 (78): ЕУ
участник | [12 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 809.02
431 | Строительстово ТП-6/0.4 кВ, 2-КЛ-6 кВ от врезки в КЛ-6кВ фид. №562 ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с Озерецкое |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительстово ТП-6/0.4 кВ, 2-КЛ-6 кВ от врезки в КЛ-6кВ фид. №562 ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с Озерецкое | СЭС | ориентировочный расчет | 4516.5424 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4514.042 |  |  |  | 4514.0417 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5416.85 | 5416.85 | 32009315379 | roseltorg.ru | 2020-07-01 | 2020-07-07 | 2020-07-14 | 2020-07-20 |  |  |  |  | 2020-07-12 | 2020-07-27 | 2020-07-12 | 2020-07-27 | 2020-07-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 4516.5
432 | Строительство СП-10 кВ,РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от яч.7,202 ПС 110 кВ №687 Летово, 2КЛ-10кВ от яч. 42,37 ПС 110 кВ №751 Гавриково, КЛ-10кВ направлением яч.7,202,42,37 , 2КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, Проектируемый проезд, п.Коммунарка | K_I-238401 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство СП-10 кВ,РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от яч.7,202 ПС 110 кВ №687 Летово, 2КЛ-10кВ от яч. 42,37 ПС 110 кВ №751 Гавриково, КЛ-10кВ направлением яч.7,202,42,37 , 2КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, Проектируемый проезд, п.Коммунарка | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 442382.5475 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 440170.63 |  | 1 | 440170.63 | 440170.6333 | ООО "ЭнергоСеть" | 528204.76 | 160193.2469 | 32009330946 | roseltorg.ru | 2020-07-02 | 2020-07-17 | 2020-07-24 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-05 | 2020-08-24 | 2020-08-05 | 2020-08-24 | 2020-12-24
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 441497.78 |  |  | 441497.78
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 442382.55 |  |  | 442382.55
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 441940.16 |  |  | 441940.16
433 | Доработка автоматизированных систем для целей синхронизации информации с АСУДЗ ПАО «Россети»: подсистемы претензионно-исковой деятельности, интеграция с управлением договорами, бух. учетом; формирование отчетности (IT-004) (1 шт.(прочие)) | J_I-215695 | 2021 | Работы | Развитие автоматизированной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью (АСУ ФХД) в целях обеспечения синхронизации информации с АСУДЗ ПАО «Россети» | ПАО "МОЭСК" | ТКП | 36766.608 | ОК | ОК | 2 | 2 | ООО "ПРИКЛАДНЫЕ РЕШЕНИЯ" | 36333.33 |  |  |  | 36333.3333 | ООО "Прикладные решения" | 43600 | 1053.1401 | 32009343055 | roseltorg.ru | 2020-07-07 | 2020-07-22 | 2020-08-06 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-09-25 | 2020-09-21 | 2020-09-25 | 2021-04-20
участник | [12 empty] | ООО "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" | 36500
434 | Приобретение оборудования и ПО для обеспечения АСУ МБ (кластер из 2-х серверов 2х Xeon DP, 24x DDR4; мобильные устройства 8’, Android 4.4, 1,5 Гб; средства защиты информации) (1 шт.(прочие)) | I_P-002540 | 2020 | Услуги | Обеспечение проекта развития автоматизированной системы управления мобильными бригадами для нужд ПАО «МОЭСК» | ПАО "МОЭСК" | ТКП | 20175.75 | ВЗ | ОК ЕП | 2 | 2 | ООО "СИГМА" | 19899 |  |  |  | 19899 | ООО "СИГМА" | 23878.8 | 2127.8139 | 32009341017 | roseltorg.ru | 2020-07-07 | 2020-07-22 | 2020-08-07 | 2020-08-27 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-09-15 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-12-31 |  | Выписка 010 от 07.09.20 (78): ЕУ
участник | [12 empty] | ЗАО "СофтЛайн Трейд" | 20115
435 | Строительство административно-технического здания Северных электрических сетей филиала ПАО «МОЭСК» (46 767 шт.(прочие)) | J_I-222595 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство административно-технического здания Северных электрических сетей филиала ПАО «МОЭСК» (46 767 шт.(прочие)) (1 ПК) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 22458.0961 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 22458.1 |  | 1 | 22345.81 | 22345.8057 | ООО "Рязаньспецстрой" | 26814.9668 | 686.0972 | 2417020 | b2b-moesk.ru | 2020-07-05 | 2020-07-22 | 2020-08-07 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-08-29 | 18.09.2020 | 2020-08-29 | 2020-09-18 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 22458.1 |  |  | 22413.18
436 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до РТП 18189, ТП 27931, 2КЛ-6кВ ТЭЦ 9Б - РП 1902с.2, РП 158с.1, в т.ч ПИР: г.Москва, пересечение ул.Автозаводской с Симоновской наб. | K_I-237159 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до РТП 18189, ТП 27931, 2КЛ-6кВ ТЭЦ 9Б - РП 1902с.2, РП 158с.1, в т.ч ПИР: г.Москва, пересечение ул.Автозаводской с Симоновской наб. | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 42340.75 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 42298.41 |  | 1 | 42298.41 | 42298.4083 | ООО "СМК" | 50758.09 | 16543.3775 | 32009341038 | roseltorg.ru | 2020-07-01 | 2020-07-22 | 2020-07-29 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-04 | 2020-08-17 | 2020-08-04 | 2020-08-17 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 42340.75 |  |  | 42340.75
437 | Строительство новых РП-10кВ, РП-6кВ с уст.12 ячеек, 8КЛ-10кВ РП-10кВс.1,с2-ТП 21430А,РП 14102с.1,ПС 12А,Б,ТП 17323Б,ТП 21430Б,ТЭЦ 8АБ, 5КЛ-10кВ РП-6кВс.1,с.2-ПС 12А,Б,ТП 3644А,Б,ТП 1225Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Грайвороновский п-д, вл.3 | K_I-237153 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новых РП-10кВ, РП-6кВ с уст.12 ячеек, 8КЛ-10кВ РП-10кВс.1,с2-ТП 21430А,РП 14102с.1,ПС 12А,Б,ТП 17323Б,ТП 21430Б,ТЭЦ 8АБ, 5КЛ-10кВ РП-6кВс.1,с.2-ПС 12А,Б,ТП 3644А,Б,ТП 1225Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Грайвороновский п-д, вл.3 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 58991.6333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 58932.64 |  | 1 | 58932.64 | 58932.6417 | ООО "СМК" | 70719.17 | 6210.8652 | 32009341044 | roseltorg.ru | 2020-07-01 | 2020-07-22 | 2020-07-29 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-04 | 2020-08-17 | 2020-08-04 | 2020-08-17 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 58991.63 |  |  | 58991.63
438 | Реконструкция 6КЛ-6кВ ТП 6141А-ТП 6398, ТП 6141Б - ТП 6455Б, ТП 6436А - ТП 5077А, ТП 6436Б - ТП 5077Б, ТП 5077А - ТП 6456А, ТП 5077Б - КТП 6450, в т.ч. ПИР: г.Москва, вблизи Мякининской поймы | K_I-237225 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 6КЛ-6кВ ТП 6141А-ТП 6398, ТП 6141Б - ТП 6455Б, ТП 6436А - ТП 5077А, ТП 6436Б - ТП 5077Б, ТП 5077А - ТП 6456А, ТП 5077Б - КТП 6450, в т.ч. ПИР: г.Москва, вблизи Мякининской поймы | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 28341.575 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 28313.23 |  | 1 | 28313.23 | 28313.2333 | ООО "СМК" | 33975.88 | 2983.9096 | 32009341047 | roseltorg.ru | 2020-07-01 | 2020-07-22 | 2020-07-29 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-04 | 2020-08-17 | 2020-08-04 | 2020-08-17 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 28341.58 |  |  | 28341.58
439 | Реконструкция КВЛ-6кВ Л-3 РП-6 проходящей по населённой местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Андрианково (1 км) | J_I-221937 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КВЛ-6кВ Л-3 РП-6 проходящей по населённой местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Андрианково (1 км) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2052.4286 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2006.04 |  |  |  | 2006.0417 | ООО "Техно инжиниринг" | 2407.25 | 677.0391 | 32009345084 | roseltorg.ru | 2020-07-01 | 2020-07-23 | 2020-07-30 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-04 | 2020-08-25 | 2020-08-04 | 2020-08-25 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2008.71
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 2010.76
440 | Общий | Общий | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС Лотошинского р-на (2 объекта (СИП-3)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 5747.2568 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 5626.56 |  | 1 | 5626.57 | 5626.5667 | ООО "Техно инжиниринг" | 6751.88 | 1898.9662 | 32009345086 | roseltorg.ru | 2020-07-01 | 2020-07-23 | 2020-07-30 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-04 | 25.08.2020 | 2020-08-04 | 2020-08-25 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 5632.89 |  |  | 5632.89
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 5632.31 |  |  | 5632.31
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС 409 ф4 оп 1-19Б с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский район (1,4 км) | J_I-221794 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС 409 ф4 оп 1-19Б с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский район (1,4 км) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2874.5705 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-01 |  |  | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-04 | 2020-08-25 | 2020-08-04 | 2020-08-25
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС619 ф3 оп6-24; 27-41 с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский район (1,4 км) | J_I-221800 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС619 ф3 оп6-24; 27-41 с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский район (1,4 км) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2872.6863 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-01 |  |  | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-04 | 2020-08-25 | 2020-08-04 | 2020-08-25
441 | Реконструкция МТП-160-6/0,4кВ №112 с заменой на БМКТП-250-6/0,4кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Пущино | E_I-116444 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-160-6/0,4кВ №112 с заменой на БМКТП-250-6/0,4кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Пущино | ПАО "МОЭСК" | ССР | 781.3417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 777.28 |  |  |  | 777.275 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 932.73 | 158.3074 | 32009345090 | roseltorg.ru | 2020-07-03 | 2020-07-23 | 2020-07-30 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-04 | 2020-08-24 | 2020-08-04 | 2020-08-24 | 2021-03-30
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 781.34
442 | Заголовочный лот | Общий | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение работ включая СМР, ПНР по титулам ЮЭС Ленинского, Серебрянопрудского района | ПАО "МОЭСК" | ССР | 3417.7833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 3414.37 |  |  |  | 3414.3667 | ООО "Техно инжиниринг" | 4097.24 | 454.3632 | 32009345088 | roseltorg.ru | 2020-07-03 | 2020-07-23 | 2020-07-30 | 2020-08-07 |  |  |  |  | 2020-08-04 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 3417.78
справочный | Модернизация ВЛ-10 кВ ф.20 с установкой АСП-10 кВ, ПС №755 "Молоково"", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с. Молоково | J_I-223881 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Модернизация ВЛ-10 кВ ф.20 с установкой АСП-10 кВ, ПС №755 "Молоково"", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с. Молоково | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1708.725 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-03 |  |  | 2020-08-07 |  |  |  |  | 2020-08-04 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04
справочный | Модернизация ВЛ-10 кВ ф.3 с установкой АСП -10кВ, ПС №244 "Глубокое"", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, д. Новоселки | J_I-223884 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Модернизация ВЛ-10 кВ ф.3 с установкой АСП -10кВ, ПС №244 "Глубокое"", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, д. Новоселки | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1709.0583 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-03 |  |  | 2020-08-07 |  |  |  |  | 2020-08-04 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04
443 | Реконструкция 2 КЛ-6 кВ ф. 114А, ф. 123 ПС-416 "Красные горки""-ЦРП-5, в т.ч. ПИР, г. Долгопрудный (3,3 км; 450 п.м.) | J_I-223322 | 2021 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция 2 КЛ-6 кВ ф. 114А, ф. 123 ПС-416 "Красные горки""-ЦРП-5, в т.ч. ПИР, г. Долгопрудный (3,3 км; 450 п.м.) | ПАО "МОЭСК" | ОР | 2359.6461 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2346.25 |  |  |  | 2346.25 | ООО "ФАБИ" | 2815.5 | 0 | 32009345094 | roseltorg.ru | 2020-07-03 | 2020-07-23 | 2020-07-30 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-04 | 2020-08-26 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2359.65
444 | Реконструкция КТП-250-10/0,4кВ №132 с заменой на КТПН-Т-ВВ 400-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Ивановское | E_I-120781 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-250-10/0,4кВ №132 с заменой на КТПН-Т-ВВ 400-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Ивановское | ПАО "МОЭСК" | ССР | 955.5 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 950.53 |  |  |  | 950.5333 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 1140.64 | 0 | 32009345092 | roseltorg.ru | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 2020-07-30 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-08 | 2020-08-24 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2023-03-30
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 955.5
445 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС-252 до РТП102, КЛ- 10кВ ф2 от ПС 252 до врезки в КЛ-10кВ. КЛ-10кВ от яч.311, 411 с ПС-843 до яч.2,5 с РП-94, КЛ-10кВ от ПС 252 ф1,49 до РТП-5,в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, г.Московский, микрорайон 1. |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объекту: Строительство КЛ-10 кВ от ПС-252 до РТП102, КЛ- 10кВ ф2 от ПС 252 до врезки в КЛ-10кВ. КЛ-10кВ от яч.311, 411 с ПС-843 до яч.2,5 с РП-94, КЛ-10кВ от ПС 252 ф1,49 до РТП-5,в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, г.Московский, микрорайон 1. | НМ | ОРС | 15833.5412 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Технолог" | 15754.3735 |  |  |  | 15754.3735 | ООО "Технолог" | 18905.2482 | 1556.4562 | 32009340029 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-22 | 2020-07-30 | 2020-07-31 |  |  |  |  | 2020-08-10 | 2020-08-20 | 2020-08-10 | 2020-08-20 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН"
446 | Строительство РП-20 кВ, 1 шт. ( №нов. ), КЛ-20 кВ от яч. №108, №208 РУ-20 кВ ПС №870 220/110/20/10 кВ Хованская до РУ-20 кВ РП-20 кВ №нов, ГНБ в т.ч. ПИР: г. Москва,ТиНАО, п.Десенское, д.Пенино, ул.Московская | K_I-238039 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство РП-20 кВ, 1 шт. ( №нов. ), КЛ-20 кВ от яч. №108, №208 РУ-20 кВ ПС №870 220/110/20/10 кВ Хованская до РУ-20 кВ РП-20 кВ №нов, ГНБ в т.ч. ПИР: г. Москва,ТиНАО, п.Десенское, д.Пенино, ул.Московская | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 124112.4208 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 123491.86 |  | 1 | 123491.86 | 123491.8583 | ООО "ЭнергоСеть" | 148190.23 | 9736.8581 | 32009341027 | roseltorg.ru | 2020-07-09 | 2020-07-22 | 2020-07-29 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-12 | 2020-08-20 | 2020-08-12 | 2020-08-20 | 2022-05-06
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 123988.31 |  |  | 123988.31
447 | Строительство ТП-10/0,4 кВ №нов, 2 транс.630 кВА, КЛ-10 кВ от сущ. опоры №7 ВЛ-10 кВ фид. 1 с ПС-773 110/10 кВ Былово до РУ-10 кВ ТП-10/0,4кВ №нов, СП-10 кВ, ГНБ, КЛ-10 кВ в т.ч. ПИР: г. Москва,ТиНАО, п.Шишкин Лес, пос.Михайлово-Ярцевское | K_I-237913 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ №нов, 2 транс.630 кВА, КЛ-10 кВ от сущ. опоры №7 ВЛ-10 кВ фид. 1 с ПС-773 110/10 кВ Былово до РУ-10 кВ ТП-10/0,4кВ №нов, СП-10 кВ, ГНБ, КЛ-10 кВ в т.ч. ПИР: г. Москва,ТиНАО, п.Шишкин Лес, пос.Михайлово-Ярцевское | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 14969.2968 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 14220.83 |  |  |  | 14220.8333 | ООО "СК СИСТЕМА" | 17065 | 3151.6441 | 32009341060 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-22 | 2020-07-29 | 2020-07-31 |  |  |  |  | 2020-08-09 | 2020-08-20 | 2020-08-09 | 2020-08-20 | 2021-03-30
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 14954.33
448 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ №11508, №11511 до новой ТП-10/0,4кВ, 10КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Майский просек, вл.7, вл.1А | J_I-224495 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ №11508, №11511 до новой ТП-10/0,4кВ, 10КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Майский просек, вл.7, вл.1А | ПАО "МОЭСК" | ССР | 50489.6833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 50439.19 |  | 1 | 50439.19 | 50439.1917 | ООО "СК СИСТЕМА" | 60527.03 | 4529.2335 | 32009341033 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-22 | 2020-07-29 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-09 | 2020-08-17 | 2020-08-09 | 2020-08-17 | 2022-03-28
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 50489.68 |  |  | 50489.68
449 | Строительство КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка СП-0,4кВ в ТП-10/0,4кВ № 23500, КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23500 до СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Краснохолмская наб. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка СП-0,4кВ в ТП-10/0,4кВ № 23500, КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23500 до СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Краснохолмская наб. | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 6565.325 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6562.04 |  |  |  | 6562.0417 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 7874.45 | 7874.45 | 32009341066 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-22 | 2020-07-29 | 2020-07-31 |  |  |  |  | 2020-08-09 | 2020-08-10 | 2020-08-09 | 2020-08-10 | 2020-09-25
450 | Строительство пункта трансформации (ПТ) 35/10 в пролете опор 19-20 ВЛ 35 кВ "Бронницы-тяг. - Степановская", установка Т-1 4000/35/10кВ, СП-35 кВ (реклоузер) -1 шт., СП-10 кВ (реклоузер)-1 шт., ПС 110 кВ № 607 "Рыболово", МО, Воскресенский р-н, вблизи д. Петровское |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство пункта трансформации (ПТ) 35/10 в пролете опор 19-20 ВЛ 35 кВ "Бронницы-тяг. - Степановская", установка Т-1 4000/35/10кВ, СП-35 кВ (реклоузер) -1 шт., СП-10 кВ (реклоузер)-1 шт., ПС 110 кВ № 607 "Рыболово", МО, Воскресенский р-н, вблизи д. Петровское | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 19464.917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 19367.5 |  |  |  | 19367.5 | ООО "ФАБИ" | 23241 | 4126.1196 | 32009341053 | roseltorg.ru | 2020-07-09 | 2020-07-22 | 2020-07-29 | 2020-07-31 |  |  |  |  | 2020-08-12 | 2020-08-11 | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2021-05-15
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 19464.92
451 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПТ 35/10 кВ до фид. 913, СП-10 кВ (реклоузер)-2 шт., ПС 110 кВ № 607 "Рыболово", МО, Воскресенский р-н, вблизи д. Петровское |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПТ 35/10 кВ до фид. 913, СП-10 кВ (реклоузер)-2 шт., ПС 110 кВ № 607 "Рыболово", МО, Воскресенский р-н, вблизи д. Петровское | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 8151.3929 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 8110 |  |  |  | 8110 | ООО "ФАБИ" | 9732 | 1727.7826 | 32009341057 | roseltorg.ru | 2020-07-09 | 2020-07-22 | 2020-07-29 | 2020-07-31 |  |  |  |  | 2020-08-12 | 2020-08-11 | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2021-05-15
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 8151.39
452 | Строительство РП-6 кВ, 2КЛ-6кВ от вновь сооружаемых яч. 3-й и 4-й с.ш. КРУН-6кВ ПС 110кВ Солнечногорск до 1-й и 2-й с.ш. РУ-6кВ вновь сооружаемого РП-6кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Солнечногорск, ул. Прибрежная | K_I-237903 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство РП-6 кВ, 2КЛ-6кВ от вновь сооружаемых яч. 3-й и 4-й с.ш. КРУН-6кВ ПС 110кВ Солнечногорск до 1-й и 2-й с.ш. РУ-6кВ вновь сооружаемого РП-6кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Солнечногорск, ул. Прибрежная | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 60576.6258 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 60213.17 |  | 1 | 60213.17 | 60213.1667 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 72255.8 | 6322.3825 | 32009341011 | roseltorg.ru | 2020-07-09 | 2020-07-22 | 2020-07-29 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-12 | 2020-08-26 | 2020-08-12 | 2020-08-26 | 2021-09-30
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 60516.05 |  |  | 60516.05
453 | Реконструкция РТП-10/0,4 кВ №22П с установкой 20 ячеек, перезавод существующих кабельных линий 10 кВ во вновь устанавливаемые линейные ячейки 10 кВ РТП № 22, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Рязановское, п. Знамя Октября, 50:27:0020441:0138. | K_I-231770 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция РТП-10/0,4 кВ №22П с установкой 20 ячеек, перезавод существующих кабельных линий 10 кВ во вновь устанавливаемые линейные ячейки 10 кВ РТП № 22, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Рязановское, п. Знамя Октября, 50:27:0020441:0138. | ПАО "МОЭСК" | ССР | 25049.3929 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 24924.15 |  | 1 | 24924.15 | 24924.15 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 29908.98 | 9202.7631 | 32009341018 | roseltorg.ru | 2020-07-09 | 2020-07-22 | 2020-07-29 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-12 | 2020-08-25 | 2020-08-12 | 2020-08-25 | 2020-12-20
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 25024.34 |  |  | 25024.34
454 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1718 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, с. Успенское Ю8-20-302-2(996075) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1718 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, с. Успенское Ю8-20-302-2(996075) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 435.7167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 433.3206 |  |  |  | 433.3206 | АО "КонтурЭнерго" | 519.9847 | 519.9847 | 32009341194 | roseltorg.ru | 2020-07-13 | 22.07.2020 | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  |  |  |  | 2020-07-30 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020-08-03
455 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.11 с ПС №182 "Гулево", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольск г, Домодедовское ш, д. 29Б Ю8-20-302-15768(818627) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.11 с ПС №182 "Гулево", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольск г, Домодедовское ш, д. 29Б Ю8-20-302-15768(818627) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 908.2508 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 903.2566 |  |  |  | 903.2566 | АО "КонтурЭнерго" | 1083.9079 | 1083.9079 | 32009341175 | roseltorg.ru | 2020-07-13 | 22.07.2020 | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  |  |  |  | 2020-07-30 | 2020-08-04 | 2020-07-30 | 2020-08-04 | 04.08.2020
456 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-8423(744198)), ПС №382 "Венюково", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, в районе д.Сергеево Ю8-20-302-15836(818865) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-8423(744198)), ПС №382 "Венюково", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, в районе д.Сергеево Ю8-20-302-15836(818865) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 869.6242 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Элмонт" | 865.276 |  |  |  | 865.2759 | ООО "Элмонт" | 1038.3311 | 392.2584 | 32009341187 | roseltorg.ru | 2020-07-08 | 22.07.2020 | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  |  |  |  | 2020-07-30 | 2020-08-10 | 2020-07-30 | 2020-08-10 | 23.12.2020
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 869.6
457 | Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №833 с заменой на КТП-400-10/0,4кВ, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское Ю8-20-303-15158(809745) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №833 с заменой на КТП-400-10/0,4кВ, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское Ю8-20-303-15158(809745) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1911.1417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 1900.6307 |  |  |  | 1900.6307 | АО "КонтурЭнерго" | 2280.7569 | 778.3535 | 32009341185 | roseltorg.ru | 2020-07-08 | 22.07.2020 | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  |  |  |  | 2020-07-30 | 2020-08-18 | 2020-07-30 | 2020-08-18 | 22.12.2020
458 | Реконструкция 3-х цепной ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-33, ПС №245 "Пятницкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д. Кокино, ул. Строительная, уч. 2 Ю8-20-303-14535(802494) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция 3-х цепной ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-33, ПС №245 "Пятницкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д. Кокино, ул. Строительная, уч. 2 Ю8-20-303-14535(802494) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 484.775 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 482.254 |  |  |  | 482.254 | ООО "ЭлектроГарант" | 578.7048 | 217.593 | 32009341163 | roseltorg.ru | 2020-07-08 | 22.07.2020 | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  |  |  |  | 2020-07-30 | 2020-08-14 | 2020-07-30 | 2020-08-14 | 17.12.2020
459 | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-24, ПС №522 "Повадино", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Максимиха д Ю8-20-302-15518(814692) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-24, ПС №522 "Повадино", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Максимиха д Ю8-20-302-15518(814692) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1082.7883 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Техно инжиниринг" | 1076.2913 |  |  |  | 1076.2913 | ООО "Техно инжиниринг" | 1291.5495 | 447.466 | 32009341166 | roseltorg.ru | 2020-07-08 | 22.07.2020 | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  |  |  |  | 2020-07-30 | 2020-08-17 | 2020-07-30 | 2020-08-17 | 22.12.2020
460 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №1202 от 25.06.2020 Раменского района (1 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1835.1533 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Технолог" | 1825.9772 |  |  |  | 1825.9772 | ООО "Технолог" | 2191.1727 | 936.9152 | 32009341181 | roseltorg.ru | 2020-07-08 | 22.07.2020 | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  |  |  |  | 2020-07-30 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 22.12.2020
справочный | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.4, ПС №119 "Алешино", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-20-302-14018(795942) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.4, ПС №119 "Алешино", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-20-302-14018(795942) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1372.4783 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-08 |  |  | 2020-07-29 |  |  |  |  | 2020-07-30 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2247, ПС №119 "Алешино", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-20-302-15818(818668) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2247, ПС №119 "Алешино", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-20-302-15818(818668) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 462.675 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-08 |  |  | 2020-07-29 |  |  |  |  | 2020-07-30 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30
461 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №1202 от 25.06.2020 Раменского района (2 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1097.975 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 1091.9361 |  |  |  | 1091.9361 | АО "КонтурЭнерго" | 1310.3234 | 560.2762 | 32009341201 | roseltorg.ru | 2020-07-08 | 22.07.2020 | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  |  |  |  | 2020-07-30 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 22.12.2020
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1972, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-20-302-15739(817970) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1972, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-20-302-15739(817970) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 494.0917 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-08 |  |  | 2020-07-29 |  |  |  |  | 2020-07-30 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1936, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-20-302-15737(817969) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1936, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-20-302-15737(817969) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 603.8833 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-08 |  |  | 2020-07-29 |  |  |  |  | 2020-07-30 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30
462 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №1202 от 25.06.2020 Домодедовского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1166.6 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Техно инжиниринг" | 1158.4338 |  |  |  | 1158.4338 | ООО "Техно инжиниринг" | 1390.1206 | 594.3964 | 32009341203 | roseltorg.ru | 2020-07-08 | 22.07.2020 | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  |  |  |  | 2020-07-30 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 22.12.2020
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-15518(814692)), ПС №522 "Повадино", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Максимиха д Ю8-20-302-15511(814687) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-15518(814692)), ПС №522 "Повадино", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Максимиха д Ю8-20-302-15511(814687) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 617.6083 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-08 |  |  | 2020-07-29 |  |  |  |  | 2020-07-30 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-15518(814692)), ПС №522 "Повадино", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Максимиха д Ю8-20-302-15738(817475) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-15518(814692)), ПС №522 "Повадино", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Максимиха д Ю8-20-302-15738(817475) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 548.9917 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-08 |  |  | 2020-07-29 |  |  |  |  | 2020-07-30 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30
463 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №1202 от 25.06.2020 Серпуховского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2873.4417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 2858.499 |  |  |  | 2858.499 | ООО "ЭлектроГарант" | 3430.1988 | 1466.7057 | 32009341206 | roseltorg.ru | 2020-07-08 | 22.07.2020 | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  |  |  |  | 2020-07-30 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 22.12.2020
справочный | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. "На ТП-362, 266 с ТП-305", ПС №400 "Ока", ПРВТ-6 кВ, 2ЩР-0,4 кВ, 2КЛ-0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д. Пущино Ю8-20-302-15277(707269) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. "На ТП-362, 266 с ТП-305", ПС №400 "Ока", ПРВТ-6 кВ, 2ЩР-0,4 кВ, 2КЛ-0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д. Пущино Ю8-20-302-15277(707269) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1529.0792 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-08 |  |  | 2020-07-29 |  |  |  |  | 2020-07-30 | 2020-08-17 | 2020-07-30 | 2020-08-17
справочный | Строительство КВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-821, ПС №807 "Калугино", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в районе Шатово д Ю8-20-302-11375(768182) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-821, ПС №807 "Калугино", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в районе Шатово д Ю8-20-302-11375(768182) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 483.0583 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-08 |  |  | 2020-07-29 |  |  |  |  | 2020-07-30 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ (с целью перевода нагрузок с БМКТП-595), ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "Ивантиновский с РП-8", ПС №400 "Ока", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Съяново-2 д Ю8-20-303-15631(816553) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ (с целью перевода нагрузок с БМКТП-595), ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "Ивантиновский с РП-8", ПС №400 "Ока", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Съяново-2 д Ю8-20-303-15631(816553) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 861.3042 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-08 |  |  | 2020-07-29 |  |  |  |  | 2020-07-30 | 2020-08-17 | 2020-07-30 | 2020-08-17
464 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №1202 от 25.06.2020 Ленинского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2092.3083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 2081.427 |  |  |  | 2081.427 | ООО "ЭлектроГарант" | 2497.7124 | 1090.5505 | 32009341212 | roseltorg.ru | 2020-07-08 | 22.07.2020 | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  |  |  |  | 2020-07-30 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020-12-19
справочный | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.17 с ПС №680 "Дзержинская", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское, тер в районе с.Остров Ю8-20-302-15643(810745) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.17 с ПС №680 "Дзержинская", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское, тер в районе с.Остров Ю8-20-302-15643(810745) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1369.025 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-08 |  |  | 2020-07-29 |  |  |  |  | 2020-07-30 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30
справочный | Реконструкция СТП-16-10/0,4 кВ №591 с заменой на ТП-63-10/0,4кВ, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н Ю8-20-302-12102(775988) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция СТП-16-10/0,4 кВ №591 с заменой на ТП-63-10/0,4кВ, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н Ю8-20-302-12102(775988) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 723.2833 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-08 |  |  | 2020-07-29 |  |  |  |  | 2020-07-30 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30
465 | Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.Больница РТП-702 ф.58 ПС-220 кВ №836 "Слобода", ЛР-6 кВ (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Павло-Слободское, с.Павловская Слобода, 50:08:0050340:56 |  | 2020-08-03 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.Больница РТП-702 ф.58 ПС-220 кВ №836 "Слобода", ЛР-6 кВ (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Павло-Слободское, с.Павловская Слобода, 50:08:0050340:56 | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 813.8132 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 797.05 |  |  |  | 797.05 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 956.46 | 956.46 | 32009346410 | roseltorg.ru | 2020-07-07 | 2020-07-23 | 2020-07-30 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-07-27 | 2020-08-21 | 2020-07-27 | 2020-08-21 | 2020-08-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 800.14
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 797.05
участник | [12 empty] | ООО "Элмонт" | 799.1646
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 798.51
466 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № №979 от 28.05.2020 Подольского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1373.35 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 1365.7966 |  |  |  | 1365.7966 | АО "КонтурЭнерго" | 1638.9559 | 717.0432 | 32009341215 | roseltorg.ru | 2020-07-07 | 22.07.2020 | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  |  |  |  | 2020-07-27 | 19.08.2020 | 2020-07-27 | 2020-08-19 | 2020-11-23
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-1216(912540)), ПС №280 "Ежовка", в т.ч. ПИР, МО, Подольск г, Никулино д Ю8-20-302-14075(796119) |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-1216(912540)), ПС №280 "Ежовка", в т.ч. ПИР, МО, Подольск г, Никулино д Ю8-20-302-14075(796119) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 494.0917 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-07 |  |  | 2020-07-31 |  |  |  |  | 2020-07-27 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27
справочный | Строительство ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.26 с ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, Подольский район, с/пос.Лаговское, вблизи д.Валищево Ю8-20-302-10751(763040) |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.26 с ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, Подольский район, с/пос.Лаговское, вблизи д.Валищево Ю8-20-302-10751(763040) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 879.2583 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-07 |  |  | 2020-07-31 |  |  |  |  | 2020-07-27 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27
467 | Реконструкция РП-10 кВ №53 с установкой ячейки в РУ-10 кВ, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г. Ю8-19-302-8848(992745) |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Реконструкция РП-10 кВ №53 с установкой ячейки в РУ-10 кВ, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г. Ю8-19-302-8848(992745) | ЮЭС | ССР | 1826.8917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Техно инжиниринг" | 1815.9287 |  |  |  | 1815.9287 | ООО "Техно инжиниринг" | 2179.1144 | 2179.1144 | 32009341223 | roseltorg.ru | 2020-07-07 | 22.07.2020 | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  |  |  |  | 2020-07-27 | 2020-08-17 | 2020-07-27 | 2020-08-17 | 2020-08-30
468 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 20122 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верхняя Масловка, д.17 |  | 2020 | СМР | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 20122 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верхняя Масловка, д.17 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 8283.65 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 8035.14 |  |  |  | 8035.1417 | ООО "СК СИСТЕМА" | 9642.17 | 9642.17 | 32009341072 | roseltorg.ru | 2020-07-09 | 2020-07-22 | 2020-07-29 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 2020-09-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 8283.65
469 | Строительство МТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 229 фид. "Никульский", реконструкция ВЛЗ-10 кВ фид. "Никульский" ПС № 736 "Бакунино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, к.н. 50:34:0050441:1305 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 229 фид. "Никульский", реконструкция ВЛЗ-10 кВ фид. "Никульский" ПС № 736 "Бакунино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, к.н. 50:34:0050441:1305 | ВЭС | расчет филиала | 1145.8813 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1141 |  |  |  | 1141 | ООО "ФАБИ" | 1369.2 | 533.0473 | 32009341390 | roseltorg.ru | 2020-07-07 | 2020-07-22 | 2020-07-29 | 2020-07-30 |  |  |  |  | 2020-07-31 | 2020-08-10 | 2020-07-31 | 2020-08-10 | 2020-12-19
470 | Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от ВЛЗ-10 кВ отп. КТП-1778 ПС № 821 "Гребчиха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, северо-восточнее пос. Майский, СТ «Строитель», к.н. 50:24:0050315:8 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от ВЛЗ-10 кВ отп. КТП-1778 ПС № 821 "Гребчиха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, северо-восточнее пос. Майский, СТ «Строитель», к.н. 50:24:0050315:8 | ВЭС | расчет филиала | 932.187 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 928 |  |  |  | 928 | ООО "ФАБИ" | 1113.6 | 423.8328 | 32009341384 | roseltorg.ru | 2020-07-07 | 2020-07-22 | 2020-07-29 | 2020-07-30 |  |  |  |  | 2020-07-31 | 2020-08-10 | 2020-07-31 | 2020-08-10 | 2020-12-22
471 | Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ № 105 (замена на КТПП-630 10/0,4 кВ с тр-ром 630 кВА) ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Непецинский, д. Лыково, к.н. 50:34:0050421:196 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ № 105 (замена на КТПП-630 10/0,4 кВ с тр-ром 630 кВА) ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Непецинский, д. Лыково, к.н. 50:34:0050421:196 | ВЭС | расчет филиала | 2872.6873 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 2859 |  |  |  | 2859 | ООО "ФАБИ" | 3430.8 | 2108.0819 | 32009341378 | roseltorg.ru | 2020-07-07 | 2020-07-22 | 2020-07-29 | 2020-07-30 |  |  |  |  | 2020-07-31 | 2020-08-10 | 2020-07-31 | 2020-08-10 | 2020-11-01
472 | Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ № 298 (замена тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА) ПС № 736 "Бакунино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, вблизи д. Бакунино, стр. 3, к.н. 50:34:0000000:6391 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ № 298 (замена тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА) ПС № 736 "Бакунино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, вблизи д. Бакунино, стр. 3, к.н. 50:34:0000000:6391 | ВЭС | расчет филиала | 1143.5561 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1138 |  |  |  | 1138 | ООО "ФАБИ" | 1365.6 | 512.1 | 32009341372 | roseltorg.ru | 2020-07-07 | 2020-07-22 | 2020-07-29 | 2020-07-30 |  |  |  |  | 2020-07-31 | 2020-08-10 | 2020-07-31 | 2020-08-10 | 2020-12-24
473 | Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ ТП-506-ТП-119 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, СПК "Новое Литвиново", к.н. 50:14:0030111:1823 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ ТП-506-ТП-119 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, СПК "Новое Литвиново", к.н. 50:14:0030111:1823 | ВЭС | расчет филиала | 538.9937 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 536 |  |  |  | 536 | ООО "Меридиан Энерго" | 643.2 | 242.9867 | 32009341367 | roseltorg.ru | 2020-07-07 | 2020-07-22 | 2020-07-29 | 2020-07-30 |  |  |  |  | 2020-07-31 | 2020-08-10 | 2020-07-31 | 2020-08-10 | 2020-12-23
474 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 24 ВЛИ-0,38 кВ ТП-353 ПС № 356 "Павлово", в т.ч. ПИР, МО, г/о Павловский Посад, д. Дмитрово, к.н. 50:17:0030505:113 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 24 ВЛИ-0,38 кВ ТП-353 ПС № 356 "Павлово", в т.ч. ПИР, МО, г/о Павловский Посад, д. Дмитрово, к.н. 50:17:0030505:113 | ВЭС | расчет филиала | 467.4928 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 465 |  |  |  | 465 | ООО "Меридиан Энерго" | 558 | 558 | 32009341333 | roseltorg.ru | 2020-07-07 | 2020-07-22 | 2020-07-29 | 2020-07-30 |  |  |  |  | 2020-07-27 | 2020-08-10 | 2020-07-27 | 2020-08-10 | 2020-08-15
475 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-41 (с заменой деревянных опор на ж/б) ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, с/о Лукерьинский, д. Верхнее Хорошово, к.н. 50:34:0040205:42 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-41 (с заменой деревянных опор на ж/б) ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, с/о Лукерьинский, д. Верхнее Хорошово, к.н. 50:34:0040205:42 | ВЭС | расчет филиала | 855.8952 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 852 |  |  |  | 852 | ООО "ФАБИ" | 1022.4 | 1022.4 | 32009341319 | roseltorg.ru | 2020-07-07 | 2020-07-22 | 2020-07-29 | 2020-07-30 |  |  |  |  | 2020-07-27 | 2020-08-10 | 2020-07-27 | 2020-08-10 | 2020-08-15
476 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 1 фид. "Село" ТП-461 ПС № 401 "Головутвин", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, к.н. 50:34:0040402:2497 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 1 фид. "Село" ТП-461 ПС № 401 "Головутвин", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, к.н. 50:34:0040402:2497 | ВЭС | расчет филиала | 511.3203 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 509 |  |  |  | 509 | ООО "ФАБИ" | 610.8 | 610.8 | 32009341313 | roseltorg.ru | 2020-07-07 | 2020-07-22 | 2020-07-29 | 2020-07-30 |  |  |  |  | 2020-07-27 | 2020-08-10 | 2020-07-27 | 2020-08-10 | 2020-08-15
477 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. № В8-20-302-5535(744519) от 28.01.2020 ПС № 626 "Экситон-аб", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Назарьево, к.н. 50:17:0021807:556 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. № В8-20-302-5535(744519) от 28.01.2020 ПС № 626 "Экситон-аб", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Назарьево, к.н. 50:17:0021807:556 | ВЭС | ПСД | 498.5382 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 496 |  |  |  | 496 | ООО "Меридиан Энерго" | 595.2 | 595.2 | 32009409013 32009341308 | roseltorg.ru | 2020-08-05 | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  |  |  |  | 2020-08-29 | 2020-08-26 | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020-08-31
478 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-10/0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-19-302-4459(703228) от 20.12.2019 ПС № 570 "Сетовка", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, д. Андреевка, к.н. 50:34:0050218:110 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-10/0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-19-302-4459(703228) от 20.12.2019 ПС № 570 "Сетовка", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, д. Андреевка, к.н. 50:34:0050218:110 | ВЭС | расчет филиала | 628.1935 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 626 |  |  |  | 626 | ООО "ФАБИ" | 751.2 | 751.2 | 32009341301 | roseltorg.ru | 2020-07-07 | 2020-07-22 | 2020-07-29 | 2020-07-30 |  |  |  |  | 2020-07-27 | 2020-08-10 | 2020-07-27 | 2020-08-10 | 2020-08-15
479 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1711 ПС № 636 "Пичурино", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Ильинское, д. Беззубово , д. 19-А, к.н. 50:24:0080312:763 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1711 ПС № 636 "Пичурино", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Ильинское, д. Беззубово , д. 19-А, к.н. 50:24:0080312:763 | ВЭС | расчет филиала | 496.7111 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 495 |  |  |  | 495 | ООО "ФАБИ" | 594 | 594 | 32009341294 | roseltorg.ru | 2020-07-07 | 2020-07-22 | 2020-07-29 | 2020-07-30 |  |  |  |  | 2020-07-27 | 10.08.2020 | 2020-07-27 | 2020-08-10 | 2020-08-15
480 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. № В8-19-302-3127(702425) от 09.12.2019 ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, пос. 1 Мая, уч. 1, к.н. 50:24:0050701:76 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. № В8-19-302-3127(702425) от 09.12.2019 ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, пос. 1 Мая, уч. 1, к.н. 50:24:0050701:76 | ВЭС | расчет филиала | 657.4118 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 655 |  |  |  | 655 | ООО "ФАБИ" | 786 | 786 | 32009341283 | roseltorg.ru | 2020-07-07 | 2020-07-22 | 2020-07-29 | 2020-07-30 |  |  |  |  | 2020-07-27 | 2020-08-10 | 2020-07-27 | 2020-08-10 | 2020-08-15
481 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. В8-19-302-1209(701135) от 08.10.2019 ТП-716 ПС № 223 "Глебово", в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, д. Авдотьино, уч. 27, к.н. 50:16:0103001:1699 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. В8-19-302-1209(701135) от 08.10.2019 ТП-716 ПС № 223 "Глебово", в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, д. Авдотьино, уч. 27, к.н. 50:16:0103001:1699 | ВЭС | расчет филиала | 847.3307 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 843.0941 |  |  |  | 843.0941 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1011.7129 | 1011.7129 | 32009341277 | roseltorg.ru | 2020-07-07 | 2020-07-22 | 2020-07-29 | 2020-07-30 |  |  |  |  | 2020-07-27 | 2020-08-10 | 2020-07-27 | 2020-08-10 | 2020-08-15
482 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. В8-19-302-2112(706795) от 29.10.2019 ПС № 456 "Маслово", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, СНТ "Весна" линия 2, уч. 112, к.н. 50:38:0040203:227 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. В8-19-302-2112(706795) от 29.10.2019 ПС № 456 "Маслово", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, СНТ "Весна" линия 2, уч. 112, к.н. 50:38:0040203:227 | ВЭС | расчет филиала | 569.7569 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 567 |  |  |  | 567 | ООО "ФАБИ" | 680.4 | 680.4 | 32009341274 | roseltorg.ru | 2020-07-07 | 2020-07-22 | 2020-07-29 | 2020-07-30 |  |  |  |  | 2020-07-27 | 2020-08-10 | 2020-07-27 | 2020-08-10 | 2020-08-15
483 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-469 ПС № 456 "Маслово", в т.ч. ПИР, МО, с/з "Зарайский", СНТ "Лето" |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-469 ПС № 456 "Маслово", в т.ч. ПИР, МО, с/з "Зарайский", СНТ "Лето" | ВЭС | расчет филиала | 620.8889 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 618 |  |  |  | 618 | ООО "ФАБИ" | 741.6 | 741.6 | 32009341271 | roseltorg.ru | 2020-07-07 | 2020-07-22 | 2020-07-29 | 2020-07-30 |  |  |  |  | 2020-07-27 | 2020-08-10 | 2020-07-27 | 2020-08-10 | 2020-08-23
484 | Строительство ТП-40 6/0,4 кВ на оп. 1 КВЛ-6 кВ ТП-5016/2-КТПП-5014 ПС № 27 "Чеоное", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, д. Полтево, д. 76, к.н. 50:15:0071102:172 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-40 6/0,4 кВ на оп. 1 КВЛ-6 кВ ТП-5016/2-КТПП-5014 ПС № 27 "Чеоное", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, д. Полтево, д. 76, к.н. 50:15:0071102:172 | ВЭС | расчет филиала | 433.9718 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 431 |  |  |  | 431 | ООО "Меридиан Энерго" | 517.2 | 207.6945 | 32009341268 | roseltorg.ru | 2020-07-07 | 2020-07-22 | 2020-07-29 | 2020-07-30 |  |  |  |  | 2020-07-27 | 2020-08-10 | 2020-07-27 | 2020-08-10 | 2020-12-15
485 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 7 ВЛИ-0,38 кВ ТП-1201 ПС № 216 "Губино, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/о Белавмнский, д. Губино, ул. 1-ая Ленинская, к.н. 50:24:0060101:178 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 7 ВЛИ-0,38 кВ ТП-1201 ПС № 216 "Губино, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/о Белавмнский, д. Губино, ул. 1-ая Ленинская, к.н. 50:24:0060101:178 | ВЭС | расчет филиала | 423.6654 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 422 |  |  |  | 422 | ООО "ФАБИ" | 506.4 | 506.4 | 32009341257 | roseltorg.ru | 2020-07-07 | 2020-07-22 | 2020-07-29 | 2020-07-30 |  |  |  |  | 2020-07-27 | 2020-08-10 | 2020-07-27 | 2020-08-10 | 2020-08-15
486 | Строительство КТП-630 10/0,4 кВ, СП-10 кВ (РЛКВ-10 кВ), ВЛЗ-10 кВ от оп. 4 ВЛ-10кВ ф.4 ПС-35 кВ № 365 "Полбино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Леоново; к.н. 50:30:0050303:658 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство КТП-630 10/0,4 кВ, СП-10 кВ (РЛКВ-10 кВ), ВЛЗ-10 кВ от оп. 4 ВЛ-10кВ ф.4 ПС-35 кВ № 365 "Полбино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Леоново; к.н. 50:30:0050303:658 | ВЭС | расчет филиала | 2761.7469 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 2748 |  |  |  | 2748 | ООО "ФАБИ" | 3297.6 | 2548.1455 | 32009341251 | roseltorg.ru | 2020-07-07 | 2020-07-22 | 2020-07-29 | 2020-07-30 |  |  |  |  | 2020-07-31 | 2020-08-10 | 2020-07-31 | 2020-08-10 | 2020-10-15
487 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24935 до границы участка Заявителя в сторону нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Дорогомилово, Фили-Давыдково, Можайский, ЗАО, район Арбат, ЦАО |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24935 до границы участка Заявителя в сторону нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Дорогомилово, Фили-Давыдково, Можайский, ЗАО, район Арбат, ЦАО | МКС | ориентировочный расчет | 2858.3083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОМПАНИЯ "ТСП" | 2855.4417 |  |  |  | 2855.4417 | ООО "КОМПАНИЯ "ТСП" | 3426.53 | 319.5375 | 32009339210 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-21 | 2020-07-28 | 2020-07-30 |  |  |  |  | 2020-08-09 | 2020-08-14 | 2020-08-09 | 2020-08-14 | 2021-12-31
488 | Общий | Общий | Общий | ГП | Выполнение работ ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по двум титулам МКС - филиала "ПАО МОЭСК" по адресу: г.Москва, Никитский б-р, д.8-А/3, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 4234.5 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 4230.2655 |  |  |  | 4230.26 | ООО "СФ ТЦС" | 5076.31 | 5076.31 | 32009339201 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-21 | 2020-07-28 | 2020-07-30 |  |  |  |  | 2020-08-09 | 10.08.2020 | 2020-08-09 | 2020-08-10 | 2020-08-30
участник | [12 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 4234.5
справочный | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16936 луч А до стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Никитский б-р, д.8-А/3, стр.1 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16936 луч А до стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Никитский б-р, д.8-А/3, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 4115.8833 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-06 |  |  | 2020-07-30 |  |  |  |  | 2020-08-09 |  | 2020-08-09 | 2020-08-09
справочный | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 16936 с учтановкой СП-0,4кВ, КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16936 до СП-0,4кВ, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Никитский б-р, д.8-А/3, стр.1 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 16936 с учтановкой СП-0,4кВ, КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16936 до СП-0,4кВ, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Никитский б-р, д.8-А/3, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 118.6167 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-06 |  |  | 2020-07-30 |  |  |  |  | 2020-08-09 |  | 2020-08-09 | 2020-08-09
489 | Строительство КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 21100 до нового СП-0,4кВ, установка СП-0,4кВ у стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новая дорога, д.1, стр.2 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 21100 до нового СП-0,4кВ, установка СП-0,4кВ у стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новая дорога, д.1, стр.2 | МКС | ориентировочный расчет | 2896.5667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 2867.6 |  |  |  | 2867.6 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 3441.12 | 2543.4365 | 32009339222 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-21 | 2020-07-28 | 2020-07-30 |  |  |  |  | 2020-08-09 | 2020-08-10 | 2020-08-09 | 2020-08-10 | 2020-10-18
490 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 2КЛ-10кВ от ТП № 19836 до новой ТП, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 19836А,Б -ТП № 19808А, ТП № 19897Б до новой ТП, 6КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Загородное ш., д.2, стр.18,20 |  | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 2КЛ-10кВ от ТП № 19836 до новой ТП, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 19836А,Б -ТП № 19808А, ТП № 19897Б до новой ТП, 6КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Загородное ш., д.2, стр.18,20 | МКС | ориентировочный расчет | 1035.225 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1034.1898 |  |  |  | 1034.1898 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1241.02 | 1241.02 | 32009339046 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-21 | 2020-07-28 | 2020-07-30 |  |  |  |  | 2020-08-10 | 2020-08-12 | 2020-08-10 | 2020-08-12 | 2020-09-30
491 | Строительство новых ТП-10/0,4кВ № 1 с тр-ми 2х1600кВА, 4ТП-10/0,4кВ № 2-5 с тр-ми 2х1000кВА, ТП-10/0,4кВ № 6 с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 6-я Радиальная ул., влад.7, корп.23,24,25,27,28/29,30,31 |  | 2021 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство новых ТП-10/0,4кВ № 1 с тр-ми 2х1600кВА, 4ТП-10/0,4кВ № 2-5 с тр-ми 2х1000кВА, ТП-10/0,4кВ № 6 с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 6-я Радиальная ул., влад.7, корп.23,24,25,27,28/29,30,31 | МКС | ориентировочный расчет | 5784.7 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИК "МРЭС" | 5778.9083 |  |  |  | 5778.9083 | ООО "ИК "МРЭС" | 6934.69 | 1965.7389 | 32009339213 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-21 | 2020-07-28 | 2020-07-30 |  |  |  |  | 2020-08-25 | 14.08.2020 | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020-12-30
492 | Строительство КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ до стены сооружения Заявителя, установка СП-0,4кВ в ТП-10/0,4кВ № 10274, КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10274 до СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Центросоюзный пер., д.9, стр.3 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ до стены сооружения Заявителя, установка СП-0,4кВ в ТП-10/0,4кВ № 10274, КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10274 до СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Центросоюзный пер., д.9, стр.3 | МКС | ориентировочный расчет | 1846.8167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 1844.9667 |  |  |  | 1844.9667 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 2213.96 | 1486.516 | 32009339225 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-21 | 2020-07-28 | 2020-07-30 |  |  |  |  | 2020-08-09 | 2020-08-14 | 2020-08-09 | 2020-08-14 | 2020-10-23
493 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19372 А и Б до нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сущевский Вал, д.59 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19372 А и Б до нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сущевский Вал, д.59 | МКС | ССР | 1049.225 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 1048.175 |  |  |  | 1048.175 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 1257.81 | 1257.81 | 32009339036 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-21 | 2020-07-28 | 2020-07-30 |  |  |  |  | 2020-08-09 | 2020-08-10 | 2020-08-09 | 2020-08-10 | 2020-08-30
494 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва | МКС | ССР | 3123.5 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3120.375 |  |  |  | 3120.375 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3744.45 | 3744.45 | 32009339044 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-21 | 2020-07-28 | 2020-07-30 |  |  |  |  | 2020-08-09 | 2020-08-12 | 2020-08-09 | 2020-08-12 | 2020-08-30
495 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 5917 с установкой тр-ов 2х630кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, п.Московский, 53 кв-л, влад.12 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 5917 с установкой тр-ов 2х630кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, п.Московский, 53 кв-л, влад.12 | МКС | ССР | 2041.22 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 2039.175 |  |  |  | 2039.175 | ООО "СМК" | 2447.01 | 2447.01 | 32009339226 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-21 | 2020-07-28 | 2020-07-30 |  |  |  |  | 2020-08-09 | 2020-08-10 | 2020-08-09 | 2020-08-10 | 2020-08-30
496 | Строительство 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 12687 - РП-10кВ № 12134 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Б.Очаковская, влад.35А | J_I-217584 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 12687 - РП-10кВ № 12134 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Б.Очаковская, влад.35А | МКС | ССР | 2273.7917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 2271.5167 |  |  |  | 2271.5167 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 2725.82 | 2725.82 | 32009339039 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-21 | 2020-07-28 | 2020-07-30 |  |  |  |  | 2020-08-10 | 2020-08-11 | 2020-08-10 | 2020-08-11 | 2020-09-30
497 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 18090 - ТП-10/0,4кВ № 22765 (2 этап), в т.ч.ПИР: г.Москва, Новослободская, д.4 | K_I-238353 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 18090 - ТП-10/0,4кВ № 22765 (2 этап), в т.ч.ПИР: г.Москва, Новослободская, д.4 | МКС | ССР | 1107 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИТ Компания Д-Системс" | 1105.8917 |  |  |  | 1105.8917 | ООО "ИТ Компания Д-Системс" | 1327.07 | 1327.07 | 32009339227 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-21 | 2020-07-28 | 2020-07-30 |  |  |  |  | 2020-08-25 | 2020-08-10 | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020-08-30
498 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24280 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинский пр-кт, д.127 | H_I-166179 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24280 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинский пр-кт, д.127 | МКС | ССР | 948.7833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 947.8333 |  |  |  | 947.8333 | ООО "СМК" | 1137.4 | 1137.4 | 32009339042 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-21 | 2020-07-28 | 2020-07-30 |  |  |  |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020-08-30
499 | Общий | Общий | Общий | ГП | Выполнение работ ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по двум титулам МКС - филиала "ПАО МОЭСК" по адресу: г.Москва, ул.Новослободская, д.20 | МКС | ориентировочный расчет | 4430.8083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 4426.375 |  |  |  | 4426.375 | ООО "СМК" | 5311.65 | 5311.65 | 32009339207 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-21 | 2020-07-28 | 2020-07-30 |  |  |  |  | 2020-08-09 | 30.07.2020 | 2020-08-09 | 2020-08-09 | 2020-08-30
справочный | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22927 до стены фасада здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новослободская, д.20 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22927 до стены фасада здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новослободская, д.20 | МКС | ориентировочный расчет | 1232.875 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-06 |  |  | 2020-07-30 |  |  |  |  | 2020-08-09 |  | 2020-08-09 | 2020-08-09
справочный | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 22927 с установкой КРУ-0,4кВ с количеством присоединений 16 взамен существующих сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новослободская, д.20 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 22927 с установкой КРУ-0,4кВ с количеством присоединений 16 взамен существующих сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новослободская, д.20 | МКС | ориентировочный расчет | 3197.9333 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-06 |  |  | 2020-07-30 |  |  |  |  | 2020-08-09 |  | 2020-08-09 | 2020-08-09
500 | Строительство МТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ фидер ‘‘ТП-310-ТП-200’’ ПС №353 "Высоково", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Румяново, д.13 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ фидер ‘‘ТП-310-ТП-200’’ ПС №353 "Высоково", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Румяново, д.13 | СЭС | ориентировочный расчет | 873.1245 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 868.759 |  |  |  | 868.7592 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1042.511 | 170.132 | 32009339250 | roseltorg.ru | 2020-07-10 | 2020-07-21 | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  |  |  |  | 2020-08-14 | 2020-08-11 | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2021-05-29
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 873.125
501 | Реконструкция СТП-10/0.4 кВ (замена СТП-63/6/0,4, 1 шт, с тр-ром 16 кВА на МТП-250/6/0,4 с тр-ром 160 кВт), ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, Северная промышленная зона |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция СТП-10/0.4 кВ (замена СТП-63/6/0,4, 1 шт, с тр-ром 16 кВА на МТП-250/6/0,4 с тр-ром 160 кВт), ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, Северная промышленная зона | СЭС | ориентировочный расчет | 893.9779 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 890.833 |  |  |  | 890.8333 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1069 | 447.9619 | 32009339251 | roseltorg.ru | 2020-07-10 | 2020-07-21 | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  |  |  |  | 2020-08-14 | 17.08.2020 | 2020-08-14 | 2020-08-17 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 893.978
502 | Строительство 2- КЛ-10 кВ от ТП-6/0,4кВ- 359 сек. А, Б, ПС №416 "Красные Горки", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинскийр-н, г. Долгопрудный, ул. Виноградная |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство 2- КЛ-10 кВ от ТП-6/0,4кВ- 359 сек. А, Б, ПС №416 "Красные Горки", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинскийр-н, г. Долгопрудный, ул. Виноградная | СЭС | ориентировочный расчет | 3179.0203 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3161.735 |  |  |  | 3161.735 | ООО "ФАБИ" | 3794.082 | 627.8939 | 32009339253 | roseltorg.ru | 2020-07-10 | 2020-07-21 | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  |  |  |  | 2020-08-14 | 13.08.2020 | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2021-05-25
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3179.017
503 | Строительство ТП-10/0.4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ – 6кВ ф.ЦРП-48-ТП361-ТП322 ПС №35 "Октябрьская", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Луневское |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0.4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ – 6кВ ф.ЦРП-48-ТП361-ТП322 ПС №35 "Октябрьская", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Луневское | СЭС | ориентировочный расчет | 2874.614 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2860.241 |  |  |  | 2860.2408 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3432.289 | 568.0197 | 32009339255 | roseltorg.ru | 2020-07-10 | 2020-07-21 | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  |  |  |  | 2020-08-14 | 10.08.2020 | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2021-05-25
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2871.739
504 | Реконструкция КТП-650 «Харинская» с заменой конструктивной части КТП на МТП и установкой нового РУ-0,4 кВ, ПС № 234 "Поля-Насосные", МО, г.о. Шатура, д. Харинская, д. 4А, к.н. 50:25:0070404:468 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-650 «Харинская» с заменой конструктивной части КТП на МТП и установкой нового РУ-0,4 кВ, ПС № 234 "Поля-Насосные", МО, г.о. Шатура, д. Харинская, д. 4А, к.н. 50:25:0070404:468 | ВЭС | расчет филиала | 650.9715 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 648 |  |  |  | 648 | ООО "ФАБИ" | 777.6 | 313.6538 | 32009341246 | roseltorg.ru | 2020-07-10 | 2020-07-22 | 2020-07-29 | 2020-07-30 |  |  |  |  | 2020-08-13 | 2020-08-10 | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020-12-10
505 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 316 "Гавриловская" (замена на КТП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА с обмоткой типа Z) ПС № 818 "Ботино", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, д. Гавриловская, д. 57, к.н. 50:25:0060328:333 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 316 "Гавриловская" (замена на КТП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА с обмоткой типа Z) ПС № 818 "Ботино", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, д. Гавриловская, д. 57, к.н. 50:25:0060328:333 | ВЭС | расчет филиала | 1480.0731 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1473 |  |  |  | 1473 | ООО "ФАБИ" | 1767.6 | 707.04 | 32009341242 | roseltorg.ru | 2020-07-10 | 2020-07-22 | 2020-07-29 | 2020-07-30 |  |  |  |  | 2020-08-13 | 2020-08-10 | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020-12-11
506 | Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ ответвл. от оп. 53 ВЛЗ-6 кВ фид. 11 ПС № 599 "Торфяная", в т.ч. ПИР, МО, г/о Орехово-Зуево, п. Прокудино, к.н. 50:24:0050203:544 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ ответвл. от оп. 53 ВЛЗ-6 кВ фид. 11 ПС № 599 "Торфяная", в т.ч. ПИР, МО, г/о Орехово-Зуево, п. Прокудино, к.н. 50:24:0050203:544 | ВЭС | расчет филиала | 967.6829 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 963 |  |  |  | 963 | ООО "ФАБИ" | 1155.6 | 462.24 | 32009341236 | roseltorg.ru | 2020-07-10 | 2020-07-22 | 2020-07-29 | 2020-07-30 |  |  |  |  | 2020-08-13 | 2020-08-10 | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020-12-11
507 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-307, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-188 ПС № 722 "Чанки", в т.ч. ПИР, МО, г/о Коломенский, с. Октябрьское, к.н. 50:34:0010702:1370 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-307, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-188 ПС № 722 "Чанки", в т.ч. ПИР, МО, г/о Коломенский, с. Октябрьское, к.н. 50:34:0010702:1370 | ВЭС | расчет филиала | 1563.1791 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1556 |  |  |  | 1556 | ООО "ФАБИ" | 1867.2 | 1400.4 | 32009341230 | roseltorg.ru | 2020-07-10 | 2020-07-22 | 2020-07-29 | 2020-07-30 |  |  |  |  | 2020-08-13 | 2020-08-10 | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020-10-16
508 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (12 шт.) от РУ-0,4 кВ вновь сооружаемых СТП-10/0,4 кВ ПС № 81 "Крушина", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, д. Новосельцево, д. 26-А, к.н. 50:25:0070424:74 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (12 шт.) от РУ-0,4 кВ вновь сооружаемых СТП-10/0,4 кВ ПС № 81 "Крушина", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, д. Новосельцево, д. 26-А, к.н. 50:25:0070424:74 | ВЭС | расчет филиала | 876.549 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 873 |  |  |  | 873 | ООО "ФАБИ" | 1047.6 | 402.2784 | 32009341229 | roseltorg.ru | 2020-07-10 | 2020-07-22 | 2020-07-29 | 2020-07-30 |  |  |  |  | 2020-08-13 | 2020-08-10 | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020-12-16
509 | Строительство МТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ отв. от оп. 75 ф. "Колос" ПС № 495 "Щурово", ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-592, ВЛ-0,4 кВ (в т.ч. по сущ. оп. 5,4,3,2,1 ТП-592), в т.ч. ПИР, МО, г/о Коломенский, с. Пирочи, к.н. 50:34:0020202:2452 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ отв. от оп. 75 ф. "Колос" ПС № 495 "Щурово", ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-592, ВЛ-0,4 кВ (в т.ч. по сущ. оп. 5,4,3,2,1 ТП-592), в т.ч. ПИР, МО, г/о Коломенский, с. Пирочи, к.н. 50:34:0020202:2452 | ВЭС | расчет филиала | 986.1234 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 982 |  |  |  | 982 | ООО "ФАБИ" | 1178.4 | 452.5056 | 32009341224 | roseltorg.ru | 2020-07-10 | 2020-07-22 | 2020-07-29 | 2020-07-30 |  |  |  |  | 2020-08-13 | 2020-08-10 | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020-12-16
510 | Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ № 592 (замена тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА) ПС № 495 "Щурово", в т.ч. ПИР, МО, г/о Коломенский, с. Пирочи, к.н. 50:34:0020202:2452 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ № 592 (замена тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА) ПС № 495 "Щурово", в т.ч. ПИР, МО, г/о Коломенский, с. Пирочи, к.н. 50:34:0020202:2452 | ВЭС | расчет филиала | 634.226 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 632 |  |  |  | 632 | ООО "ФАБИ" | 758.4 | 291.2256 | 32009341217 | roseltorg.ru | 2020-07-10 | 2020-07-22 | 2020-07-29 | 2020-07-30 |  |  |  |  | 2020-08-13 | 2020-08-10 | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020-12-16
511 | Строительство МТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 97 фид. "Хорошово" ПС № 722 "Чанки", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Чанки, к.н. 50:34:0010502:1783 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 97 фид. "Хорошово" ПС № 722 "Чанки", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Чанки, к.н. 50:34:0010502:1783 | ВЭС | расчет филиала | 640.7223 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 638 |  |  |  | 638 | ООО "ФАБИ" | 765.6 | 293.9904 | 32009341211 | roseltorg.ru | 2020-07-10 | 2020-07-22 | 2020-07-29 | 2020-07-30 |  |  |  |  | 2020-08-13 | 2020-08-10 | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020-12-16
512 | Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ ТП-69-ТП-61 ПС № 30 "Фряново", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, на землях ЗАО «СП Фряновское», северо-восточнее д. Бобры, уч. 506, к.н. 50:14:0010204:58 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ ТП-69-ТП-61 ПС № 30 "Фряново", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, на землях ЗАО «СП Фряновское», северо-восточнее д. Бобры, уч. 506, к.н. 50:14:0010204:58 | ВЭС | расчет филиала | 1129.0198 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 1123 |  |  |  | 1123 | ООО "Меридиан Энерго" | 1347.6 | 513.3714 | 32009341191 | roseltorg.ru | 2020-07-10 | 2020-07-22 | 2020-07-29 | 2020-07-30 |  |  |  |  | 2020-08-13 | 2020-08-10 | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020-12-17
513 | Реконструкция ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0.4 кВ-437, ПС №669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Чернеево |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0.4 кВ-437, ПС №669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Чернеево | СЭС | ориентировочный расчет | 871.3396 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 868.833 |  |  |  | 868.8333 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1042.6 | 488.0255 | 32009339256 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-21 | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  |  |  |  | 2020-08-10 | 2020-08-17 | 2020-08-10 | 2020-08-17 | 2020-11-19
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 871.34
514 | Строительство 2- КЛ-0.4 кВ от ТП-10/0.4 кВ-411 ф.2, ПС №631 "Елгозино", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Елгозино |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство 2- КЛ-0.4 кВ от ТП-10/0.4 кВ-411 ф.2, ПС №631 "Елгозино", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Елгозино | СЭС | ориентировочный расчет | 599.6479 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 596.6492 |  |  |  | 596.6492 | ООО "ЭЛМОНТ" | 715.979 | 321.7883 | 32009339257 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-21 | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  |  |  |  | 2020-08-10 | 2020-08-21 | 2020-08-10 | 2020-08-21 | 2020-11-18 |  | Выписка 010 от 07.09.20 (78): ЕУ
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ"
515 | Строительство 2-КЛ-0.4 кВ от ТП-6/0.4 кВ-212, ПС №443 "Бабайки", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, п. Шевляково |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство 2-КЛ-0.4 кВ от ТП-6/0.4 кВ-212, ПС №443 "Бабайки", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, п. Шевляково | СЭС | ориентировочный расчет | 2809.7158 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 2795.667 |  |  |  | 2795.6667 | ООО "ЭЛМОНТ" | 3354.8 | 1694.3434 | 32009339259 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-21 | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  |  |  |  | 2020-08-10 | 2020-08-11 | 2020-08-10 | 2020-08-11 | 2020-11-18
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2809.7
516 | Строительство МТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.142108 ПС №142 "Ванино", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Покровское-Жуково |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.142108 ПС №142 "Ванино", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Покровское-Жуково | СЭС | ориентировочный расчет | 1220.7703 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1214.666 |  |  |  | 1214.6658 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1457.599 | 260.2855 | 32009339261 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-21 | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  |  |  |  | 2020-08-10 | 2020-08-11 | 2020-08-10 | 2020-08-11 | 2021-05-18
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1220.7
517 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27635 до ВРЩ-0,4кВ № 96528 (от СП № 72), 2КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ № 72 (РТП-10/0,4кВ № 14142) до ВРЩ-0,4кВ № 96529, в т.ч. ПИР: г.Москва, Хоромный туп., д.2/6 | K_I-236348 | 2021 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27635 до ВРЩ-0,4кВ № 96528 (от СП № 72), 2КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ № 72 (РТП-10/0,4кВ № 14142) до ВРЩ-0,4кВ № 96529, в т.ч. ПИР: г.Москва, Хоромный туп., д.2/6 | МКС | ориентировочный расчет | 1115.925 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 1114.9667 |  |  |  | 1114.9667 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 1337.96 | 275.8075 | 32009339217 | roseltorg.ru | 2020-07-10 | 2020-07-21 | 2020-07-28 | 2020-07-30 |  |  |  |  | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 2021-03-30
518 | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 ЦРП-10 кВ №1 ПС-110 кВ №423 "Румянцево", два реклоузера (6,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, 50:08:0080314:29, 50:08:0080314:18 | K_I-236689 | 2021-03-04 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 ЦРП-10 кВ №1 ПС-110 кВ №423 "Румянцево", два реклоузера (6,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, 50:08:0080314:29, 50:08:0080314:18 | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 1250.095 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1221.34 |  |  |  | 1221.3417 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1465.61 | 1465.61 | 32009346406 | roseltorg.ru | 2020-07-10 | 2020-07-23 | 2020-07-30 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-13 | 2020-08-21 | 2020-08-13 | 2020-08-21 | 2020-08-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1223.84
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1225.09
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1234.84
519 | Реконструкция РУ-6 кВ 2-ой секции ПС-35 кВ №482 "Дачная" с установкой 1 ячейки, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, горбольницы № 45 п, 50:20:0041701:39 | K_I-237202 | 2022-04-01 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция РУ-6 кВ 2-ой секции ПС-35 кВ №482 "Дачная" с установкой 1 ячейки, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, горбольницы № 45 п, 50:20:0041701:39 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1964.3828 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1923.13 |  |  |  | 1923.1333 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2307.76 | 115.9879 | 32009346401 | roseltorg.ru | 2020-07-10 | 2020-07-23 | 2020-07-30 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-13 | 2020-09-01 | 2020-08-13 | 2020-09-01 | 2022-04-01 |  | Приказ 459 от 16.04.20 "Особо значимый объект"
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1925.1
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 1927.45
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1924.51
520 | Строительство КЛ-10 кВ, 2 шт., от вновь сооружаемых линейных ячеек в РП-10 кВ №28. до РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ №3 Заявителя, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, ул. Зимёнковская; | K_I-238398 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство КЛ-10 кВ, 2 шт., от вновь сооружаемых линейных ячеек в РП-10 кВ №28. до РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ №3 Заявителя, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, ул. Зимёнковская; | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 8243.1686 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 8201.95 |  |  |  | 8201.95 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 9842.34 | 1451.5681 | 32009341062 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-22 | 2020-07-29 | 2020-07-31 |  |  |  |  | 2020-08-09 | 2020-08-20 | 2020-08-09 | 2020-08-20 | 2021-05-25
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 8234.93
521 |  |  |  | МТРиО | Поставка арматуры для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110 кВ с защищенными проводами для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом (ЗНТ 062-0012588) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 2567.868 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ООО "ФОРЭНЕРГО-ТРЕЙД" | 2567.56 |  |  |  | 2567.55 | ООО "ФОРЭНЕРГО-ТРЕЙД" | 3081.06 | 3081.06 | 2419009 | b2b-moesk.ru | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-08-05 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-16 | 2020-09-10 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | ООО "НИЛЕД" | 2565.28
участник | [12 empty] | ООО НПО "ХОРДА" | 2033.1 | ООО НПО "ХОРДА"
справочный | Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЮЭС в 2020г. |  | 2020 | МТРиО | Поставка арматуры для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110 кВ с защищенными проводами для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом (ЗНТ 062-0012588) по титулу "Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЮЭС в 2020г." | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 1334.1815 | [15 empty] | 2020-07-22 |  |  | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-16 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30
справочный | Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЗЭС в 2020г. |  |  | МТРиО | Поставка арматуры для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110 кВ с защищенными проводами для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом (ЗНТ 062-0012588) по титулу "Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЗЭС в 2020г." | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 1233.6865 | [15 empty] | 2020-07-22 |  |  | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-16 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30
522 |  |  |  | МТРиО | Поставка арматуры к самонесущему изолированному проводу (СИП) напряжением до 1 кВ для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом (ЗНТ 062-0012536) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 8415.4791 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ООО "НИЛЕД" | 8414.25 |  | 1 | 8384.14 | 8384.1417 | ООО "НИЛЕД" | 10060.97 | 10060.97 | 2418529 | b2b-moesk.ru | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-08-04 | 2020-09-10 |  |  |  |  | 2020-09-16 | 2020-09-24 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ФОРЭНЕРГО-ТРЕЙД" | 8415.47 |  |  | 8398.74
участник | [12 empty] | ООО НПО "ХОРДА" | 7726.2 | ООО НПО "ХОРДА"
справочный | Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЮЭС в 2020г. |  | 2020 | МТРиО | Поставка арматуры к самонесущему изолированному проводу (СИП) напряжением до 1 кВ для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом (ЗНТ 062-0012536) по титулу "Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЮЭС в 2020г." | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 5365.7592 | [15 empty] | 2020-07-22 |  |  | 2020-09-10 |  |  |  |  | 2020-09-16 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30
справочный | Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЗЭС в 2020г. |  |  | МТРиО | Поставка арматуры к самонесущему изолированному проводу (СИП) напряжением до 1 кВ для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом (ЗНТ 062-0012536) по титулу "Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЗЭС в 2020г." | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 3049.72 | [15 empty] | 2020-07-22 |  |  | 2020-09-10 |  |  |  |  | 2020-09-16 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30
523 | Развитие функциональных возможностей информационной системы поддержки подготовки ТУ на ТП (Разработка цифровой платформы информобмена и интеграции для процессов планирования загрузки ПЦ и резерва мощности, цифровизация процесса подготовки ТУ) | J_I-223479 | 2023 | Работы | Выполнение работ по развитию функциональных возможностей автоматизированной системы поддержки подготовки технических условий на технологическое присоединение в филиалах ПАО «МОЭСК» – «Московские кабельные сети» и «Северные электрические сети» | ПАО "МОЭСК" | Технико-коммерческое предложение | 69880.9254 | ОК | ОК ЕП | 1 | 1 | ООО "СИГМА" | 69583.3333 |  |  |  | 69583.3333 | ООО "СИГМА" | 83500 |  | 2419360 | b2b-moesk.ru | 2020-07-20 | 2020-07-24 | 2020-08-14 | 2020-09-07 |  |  |  |  | 2020-10-04 | 21.09.2020 | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2021-10-03
524 | Доработка АС ЭОЗПР с переводом на единую ERP платформу, разработка системы учета и согласования заявок на подрядные работы, интеграция с АСУ ФХД (IT-010) (1 шт.(прочие)) | J_I-215702 | 2022 | Работы | Выполнение работ по разработке функционала перевода на единую ERP платформу, разработка системы учета и согласования заявок на подрядные работы для ПАО «МОЭСК» в Автоматизированной системе экономического обоснования заявок на выполнение подрядных работ | ПАО "МОЭСК" | ТКП | 21051.449 | ОК | ОК ЕП | 1 | 1 | ООО "Интеллектуальные системы" | 21051.37 |  |  |  | 21051.3667 | ООО " Интеллектуальные системы" | 25261.64 | 0 | 32009349376 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-07-24 | 2020-08-03 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-10-04 | 01.10.2020 | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2021-05-03
525 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с КТП-163, ПС №400 "Ока"", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Съяново-2 (насел. местность) | J_I-221994 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с КТП-163, ПС №400 "Ока"", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Съяново-2 (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 3504.3 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 3486.08 |  |  |  | 3486.075 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 4183.29 | 344.4074 | 32009349988 | roseltorg.ru | 2020-07-10 | 2020-07-24 | 2020-07-31 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 3504.3
526 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с ТП-9786, ПС №771 "Малино"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д. Занкино (насел. местность) | J_I-222076 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с ТП-9786, ПС №771 "Малино"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д. Занкино (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 753.1167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 748.97 |  |  |  | 748.975 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 898.77 | 277.0644 | 32009349972 | roseltorg.ru | 2020-07-10 | 2020-07-24 | 2020-07-31 | 2020-08-07 |  |  |  |  | 2020-08-20 | 2020-08-19 | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 753.12
527 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.9, ПС №385 "Ефремово"", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, п Шарапово (насел. местность) | J_I-222087 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.9, ПС №385 "Ефремово"", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, п Шарапово (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 4230.1333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 4208.98 |  | 1 | 4208.98 | 4208.9833 | ООО "ЭЛМОНТ" | 5050.78 | 1448.6733 | 32009349969 | roseltorg.ru | 2020-07-10 | 2020-07-24 | 2020-07-31 | 2020-08-12 |  |  |  |  | 2020-08-20 | 2020-08-24 | 2020-08-20 | 2020-08-24 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 4230.13 |  |  | 4230.13
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 4230.13 |  |  | 4230.13
528 | Реконструкция ВЛ-6кВ фид.РП-55 - ЗТП-412, с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н | J_I-224157 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-6кВ фид.РП-55 - ЗТП-412, с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н | ПАО "МОЭСК" | ССР | 3599.2717 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 3581.28 |  |  |  | 3581.275 | ООО "ЭЛМОНТ" | 4297.53 | 223.4971 | 32009349996 | roseltorg.ru | 2020-07-10 | 2020-07-24 | 2020-07-31 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-20 | 2020-08-26 | 2020-08-20 | 2020-08-26 | 2022-06-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3599.27
529 | Модернизация ВЛ 6-кВ ф-4 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки по населённой местности), в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, п. Софрино (0,233 км) | J_I-224174 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ВЛ 6-кВ ф-4 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки по населённой местности), в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, п. Софрино (0,233 км) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1570.0735 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1559.08 |  |  |  | 1559.0833 | ООО "Техно инжиниринг" | 1870.9 | 992.1439 | 32009350000 | roseltorg.ru | 2020-07-10 | 2020-07-24 | 2020-07-31 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-20 | 2020-08-26 | 2020-08-20 | 2020-08-26 | 2020-10-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1568.5
530 | Строительство КЛ-10кВ с переврезкой 8шт, вынос участка ВЛ-10кВ, т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, д.Рассказовка,кад.н. 77:17:0110505:6315 | K_I-236838 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объекту: Строительство КЛ-10кВ с переврезкой 8шт, вынос участка ВЛ-10кВ, т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, д.Рассказовка,кад.н. 77:17:0110505:6315 | НМ | ОРС | 5419.3727 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Технолог" | 5392.2758 |  |  |  | 5392.2758 | ООО "Технолог" | 6470.731 | 1994.7366 | 32009370039 | roseltorg.ru | 2020-07-10 | 2020-07-22 | 2020-07-30 | 2020-07-31 |  |  |  |  | 2020-08-14 | 2020-08-20 | 2020-08-14 | 2020-08-20 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН"
531 | Реконструкция ТП 10/0,4 №45 (замена тр-ра на 160 кВА), в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Юркино (0,25 МВА) | J_I-222722 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП 10/0,4 №45 (замена тр-ра на 160 кВА), в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Юркино (0,25 МВА) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 834.4847 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 830.31 |  |  |  | 830.3083 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 996.37 | 528.378 | 32009350003 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-07-24 | 2020-07-31 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-26 | 2020-08-23 | 2020-08-26 | 2020-10-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 834.4
532 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-57, ПС №245 "Пятницкая"", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Токарёво (насел. местность) | J_I-221942 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-57, ПС №245 "Пятницкая"", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Токарёво (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1766.3417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1756.63 |  |  |  | 1756.625 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2107.95 | 620.9465 | 32009349977 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-07-24 | 2020-07-31 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-17 | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1766.3
533 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-179, ПС №572 "Стрелецкая"", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Колтово (насел. местность) | J_I-221948 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-179, ПС №572 "Стрелецкая"", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Колтово (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2640.5917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2626.07 |  |  |  | 2626.0667 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 3151.28 | 928.284 | 32009349980 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-07-24 | 2020-07-31 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-17 | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2640.5
534 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-120, строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ ф.4 с ЗТП-226, ПС №525 "Сорокино"", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Лазаревка (насел. местность) | J_I-221952 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-120, строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ ф.4 с ЗТП-226, ПС №525 "Сорокино"", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Лазаревка (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2513.975 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2500.15 |  |  |  | 2500.15 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 3000.18 | 230.3168 | 32009349992 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-07-24 | 2020-07-31 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-17 | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2513.9
535 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-226, ПС №525 "Сорокино"", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, п.Б.Руново (насел. местность) | J_I-221969 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-226, ПС №525 "Сорокино"", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, п.Б.Руново (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2482.5167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2468.86 |  |  |  | 2468.8667 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2962.64 | 872.7157 | 32009349982 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-07-24 | 2020-07-31 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-17 | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2482.5
536 | Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-10808А до врезки в КЛ ТП 10807 А- ТП 10713 Б, в т.ч.ПИР по адресу: г.Москва, Ломоносовский пр., д17 (0,086 км; 472 кв.м.) | H_I-185470 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-10808А до врезки в КЛ ТП 10807 А- ТП 10713 Б, в т.ч.ПИР по адресу: г.Москва, Ломоносовский пр., д17 (0,086 км; 472 кв.м.) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 890.875 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 881.97 |  |  |  | 881.9667 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 1058.36 | 77.441 | 32009354719 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-07-27 | 2020-08-03 | 2020-08-12 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-25 | 2020-08-23 | 2020-08-25 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 890.88
537 | Реконструкция 6КЛ-0,4 кВ ТП 6849 А,Б - вв.49069 – вв.49070 – вв.49071, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рублёвское ш., д.109 к.1,2,3 (0,339 км; 98 кв.м.) | H_I-198251 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 6КЛ-0,4 кВ ТП 6849 А,Б - вв.49069 – вв.49070 – вв.49071, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рублёвское ш., д.109 к.1,2,3 (0,339 км; 98 кв.м.) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 999.9583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 999.46 |  |  |  | 999.4583 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1199.35 | 346.6871 | 32009354724 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-07-27 | 2020-08-03 | 2020-08-12 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 999.96
538 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-4952 до ТП-4939 и до ТП-4981, в т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, ул.Лодочная, д.5 | H_I-185491 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-4952 до ТП-4939 и до ТП-4981, в т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, ул.Лодочная, д.5 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1114.825 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОМПАНИЯ "ТЭСЛА-СТРОЙПРОЕКТ" | 1113.71 |  |  |  | 1113.7083 | ООО "КОМПАНИЯ "ТЭСЛА-СТРОЙПРОЕКТ" | 1336.45 | 64.1719 | 32009354720 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-07-27 | 2020-08-03 | 2020-08-12 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-09-07 | 2020-08-23 | 2020-09-07 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 1114.83
539 | Реконструкция КЛ-10 кВ РТП 1871 - ПС 32, КЛ-10 кВ ПС 179 - РТП 5111, РП 810, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Щербаковская д.3, ул.Ибрагимова д.15, к.1 (1,224 км; 292 кв.м.; 86 п.м.) | H_I-198502 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ РТП 1871 - ПС 32, КЛ-10 кВ ПС 179 - РТП 5111, РП 810, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Щербаковская д.3, ул.Ибрагимова д.15, к.1 (1,224 км; 292 кв.м.; 86 п.м.) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 5767.625 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 5761.86 |  | 1 | 5761.86 | 5761.8583 | ООО "СФ ТЦС" | 6914.23 | 518.9179 | 32009354730 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-07-27 | 2020-08-03 | 2020-08-12 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 5767.63 |  |  | 5767.63
540 | Реконструкция 2КЛ-6кВ от ТП-4942 до ТП-5407, в т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, ул.Фабрициуса, д.30 (0,17 км; 56 кв.м.; 69 п.м.) | H_I-185493 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-6кВ от ТП-4942 до ТП-5407, в т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, ул.Фабрициуса, д.30 (0,17 км; 56 кв.м.; 69 п.м.) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2495 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОМПАНИЯ "ТЭСЛА-СТРОЙПРОЕКТ" | 2492.51 |  |  |  | 2492.5083 | ООО "КОМПАНИЯ "ТЭСЛА-СТРОЙПРОЕКТ" | 2991.01 | 207.5395 | 32009354721 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-07-27 | 2020-08-03 | 2020-08-12 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-27 | 2020-08-23 | 2020-08-27 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 2495
541 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-28757 до РП-28044, в т.ч. ПИР, по адресу: г.Москва, ул. Б.Дмитровка, д.26 (2,68 км; 61 кв.м.; 725 п.м.) | H_I-161980 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-28757 до РП-28044, в т.ч. ПИР, по адресу: г.Москва, ул. Б.Дмитровка, д.26 (2,68 км; 61 кв.м.; 725 п.м.) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 9543.55 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 9538.78 |  | 1 | 9538.78 | 9538.775 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 11446.53 | 493.6149 | 32009354729 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-07-27 | 2020-08-03 | 2020-08-12 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2022-12-30
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 9543.55 |  |  | 9543.55
542 | Реконструкция КЛ-10кВ от РТП-5441 до ПС-17, в т.ч. ПИР: г.Москва, улица 1812 Года, д.15, с.5 (0,178 км; 123 кв.м.; 1 шт.(прочие)) | H_I-185564 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция КЛ-10кВ от РТП-5441 до ПС-17, в т.ч. ПИР: г.Москва, улица 1812 Года, д.15, с.5 (0,178 км; 123 кв.м.; 1 шт.(прочие)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1870.85 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 1868.04 |  |  |  | 1868.0417 | ООО "ЭнергоСеть" | 2241.65 | 172.4346 | 32009354727 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-07-27 | 2020-08-03 | 2020-08-06 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-20 | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1870.85
543 | Общий | Общий | Общий | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по объектам ЗЭС Волоколамского р-на (8 объектов (СИП-3)) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 4911.6687 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 4819.33 |  | 1 | 4819.33 | 4819.3333 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 5783.2 | 1223.3692 | 32009354731 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-07-27 | 2020-08-03 | 2020-08-12 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 28.08.2020 | 2020-08-23 | 2020-08-28 | 2021-01-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 4823.26 |  |  | 4823.26
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.5 ПС-627, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Спасс - д.Стремоухово (3,22 км) | J_I-221761 | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.5 ПС-627, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Спасс - д.Стремоухово (3,22 км) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 583.6369 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-20 |  |  | 2020-08-12 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-28 | 2020-08-23 | 2020-08-28
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.4 РП-6, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Клетки - д.Новлянское (2,66 км) | J_I-221763 | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.4 РП-6, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Клетки - д.Новлянское (2,66 км) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 485.1482 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-20 |  |  | 2020-08-12 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-28 | 2020-08-23 | 2020-08-28
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 ПС-407, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Осташево- д.Нижнее Заречье (4,2 км) | J_I-221766 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 ПС-407, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Осташево- д.Нижнее Заречье (4,2 км) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 766.023 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-20 |  |  | 2020-08-12 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-28 | 2020-08-23 | 2020-08-28
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.7 ПС-407, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Солодово-д.Шульгино (2,59 км) | J_I-221767 | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.7 ПС-407, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Солодово-д.Шульгино (2,59 км) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 472.3811 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-20 |  |  | 2020-08-12 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-28 | 2020-08-23 | 2020-08-28
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.6 ПС-662, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Медведки (4,2 км) | J_I-221768 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.6 ПС-662, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Медведки (4,2 км) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 766.023 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-20 |  |  | 2020-08-12 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-28 | 2020-08-23 | 2020-08-28
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 ПС-408, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Теряево-д.Харланиха (2,31 км) | J_I-221769 | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 ПС-408, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Теряево-д.Харланиха (2,31 км) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 421.3129 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-20 |  |  | 2020-08-12 |  |  |  |  | 2020-08-23 |  | 2020-08-23 | 2020-08-23
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 РП-3, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск "Возмище"" (4,62 км) | J_I-221775 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 РП-3, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск "Возмище"" (4,62 км) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 842.6258 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-20 |  |  | 2020-08-12 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-28 | 2020-08-23 | 2020-08-28
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.14 ПС-395, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Муромцево-д.Нелидово (3,15 км) | J_I-221781 | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.14 ПС-395, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Муромцево-д.Нелидово (3,15 км) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 574.518 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-20 |  |  | 2020-08-12 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-28 | 2020-08-23 | 2020-08-28
544 | Общий | Общий | Общий | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по объектам ЗЭС Волоколамского р-на (5 объектов (СИП-3)) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 3281.1336 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 3220.1 |  |  |  | 3220.1083 | ООО "Техно инжиниринг" | 3864.13 | 893.5801 | 32009354733 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-07-27 | 2020-08-03 | 2020-08-06 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 24.08.2020 | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2021-01-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3222.07
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 3226.01
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 РП-3, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Горки-д.Ченцы (2,66 км) | J_I-221779 | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 РП-3, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Горки-д.Ченцы (2,66 км) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 485.1482 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-20 |  |  | 2020-08-06 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-23 | 2020-08-24
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.Резервный ввод РП-4, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Гряды (2,8 км) | J_I-221780 | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.Резервный ввод РП-4, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Гряды (2,8 км) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 510.6823 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-20 |  |  | 2020-08-06 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-23 | 2020-08-24
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.1 ПС-642, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Ботово (3,36 км) | J_I-221783 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.1 ПС-642, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Ботово (3,36 км) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 612.8187 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-20 |  |  | 2020-08-06 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-23 | 2020-08-24
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 ПС-642, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Ярополец (3,36 км) | J_I-221784 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 ПС-642, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Ярополец (3,36 км) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 612.8187 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-20 |  |  | 2020-08-06 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-23 | 2020-08-24
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 РП-17, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Михайловское-д.Алферьево (5,81 км) | J_I-221786 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 РП-17, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Михайловское-д.Алферьево (5,81 км) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 1059.6657 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-20 |  |  | 2020-08-06 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-23 | 2020-08-24
545 | Общий | Общий | Общий | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по объектам ЗЭС Истринского р-на (5 объектов (СИП-3)) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 3246.4802 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 3183.82 |  |  |  | 3183.825 | ООО "Техно инжиниринг" | 3820.59 | 883.5114 | 32009354735 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-07-27 | 2020-08-03 | 2020-08-06 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 24.08.2020 | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2021-01-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3188.04
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.7 ПС-683 проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Огарково (4,5 км) | J_I-221787 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.7 ПС-683 проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Огарково (4,5 км) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 820.7394 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-20 |  |  | 2020-08-06 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-23 | 2020-08-24
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.13 РП 81 проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Лобаново (3,1 км) | J_I-221788 | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.13 РП 81 проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Лобаново (3,1 км) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 565.3982 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-20 |  |  | 2020-08-06 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-23 | 2020-08-24
справочный | Реконструкция ВЛ 6 кВ фид.51 от ПС 836 проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, (4 км) | J_I-221790 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 6 кВ фид.51 от ПС 836 проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, (4 км) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 729.5461 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-20 |  |  | 2020-08-06 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-23 | 2020-08-24
справочный | Реконструкция ВЛ 10 кВ от РП 71 проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Лужки (2,8 км) | J_I-221791 | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 10 кВ от РП 71 проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Лужки (2,8 км) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 510.6823 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-20 |  |  | 2020-08-06 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-23 | 2020-08-24
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.5 ПС-683 проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Дубровское, ,Котово (3,4 км) | J_I-221793 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.5 ПС-683 проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Дубровское, ,Котово (3,4 км) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 620.1142 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-20 |  |  | 2020-08-06 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-23 | 2020-08-24
546 | Общий | Общий | Общий | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по объектам ЗЭС Можайского р-на (4 объекта (СИП-3)) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 2630.0137 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2585.83 |  |  |  | 2585.8333 | ООО "Техно инжиниринг" | 3103 | 717.5688 | 32009354736 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-07-27 | 2020-08-03 | 2020-08-06 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 24.08.2020 | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2021-01-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2587.14
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.5 ПС-725 (оп.78-141) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (3,57 км) | J_I-221901 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.5 ПС-725 (оп.78-141) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (3,57 км) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 651.1199 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-20 |  |  | 2020-08-06 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-23 | 2020-08-24
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.2 РП-32 (оп.135-190) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (3,5 км) | J_I-221917 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.2 РП-32 (оп.135-190) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (3,5 км) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 638.3528 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-20 |  |  | 2020-08-06 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-23 | 2020-08-24
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.2 РП-32 (оп.181-255) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (4,55 км) | J_I-221918 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.2 РП-32 (оп.181-255) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (4,55 км) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 829.8587 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-20 |  |  | 2020-08-06 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-23 | 2020-08-24
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.4 РП-32 (оп.1-34) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (2,8 км) | J_I-221920 | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.4 РП-32 (оп.1-34) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (2,8 км) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 510.6823 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-20 |  |  | 2020-08-06 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-23 | 2020-08-24
547 | Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-2 ПС-789 проходящей по населённой местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. (4,6 км) | J_I-221940 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-2 ПС-789 проходящей по населённой местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. (4,6 км) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 838.978 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 823.62 |  |  |  | 823.625 | ООО "Техно инжиниринг" | 988.35 | 228.5559 | 32009354740 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-07-27 | 2020-08-03 | 2020-08-07 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2021-01-31
548 | Общий | Общий | Общий | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по объектам ЗЭС Лотошинского р-на (2 объекта (СИП-3)) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 1149.0351 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1126.28 |  |  |  | 1126.2833 | ООО "Техно инжиниринг" | 1351.54 | 312.5436 | 32009354739 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-07-27 | 2020-08-03 | 2020-08-06 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 24.08.2020 | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2021-01-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1127.43
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС 324 ф3 оп71-127 с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский район (3,2 км) | J_I-221799 | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС 324 ф3 оп71-127 с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский район (3,2 км) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 583.6369 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-20 |  |  | 2020-08-06 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-23 | 2020-08-24
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС619 ф1 оп175Б-218 с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский район (3,1 км) | J_I-221802 | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС619 ф1 оп175Б-218 с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский район (3,1 км) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 565.3982 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-20 |  |  | 2020-08-06 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-23 | 2020-08-24
549 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.8 ПС-428 (оп.392-427) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (2,38 км) | J_I-221874 | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.8 ПС-428 (оп.392-427) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (2,38 км) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 434.0799 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 425.27 |  |  |  | 425.2667 | ООО "СК СИСТЕМА" | 510.32 | 120.4482 | 32009354743 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-07-27 | 2020-08-03 | 2020-08-06 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-21 | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2021-01-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 426.79
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 425.49
550 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 18961 с установкой блоков RM-6 взамен существующих, в т.ч. ПИР: г.Москва, Колпачный пер., д.9А, стр.1 | H_I-201535 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 18961 с установкой блоков RM-6 взамен существующих, в т.ч. ПИР: г.Москва, Колпачный пер., д.9А, стр.1 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 6079.2333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 6018.44 |  |  |  | 6018.4417 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 7222.13 | 1990.3508 | 32009366807 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-07-30 | 2020-08-06 | 2020-08-12 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-26 | 2020-08-23 | 2020-08-26 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СФ ТЦС" | 6079.23
551 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 11903 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, взамен существующих 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Расковой, д.11А | I_I-205432 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 11903 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, взамен существующих 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Расковой, д.11А | ПАО "МОЭСК" | ССР | 11795.0917 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 11777.4 |  |  |  | 11777.4 | ООО "ЭнергоСеть" | 14132.88 | 5245.1926 | 32009366814 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-07-30 | 2020-08-06 | 2020-08-12 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 25.08.2020 | 2020-08-23 | 2020-08-25 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 11795.09
552 | Строительство CП-6 кВ, 2КЛ-6кВ от врезки в КЛ-6кВ ф. Прогресс с ЦРП-7 до РУ-6кВ вновь сооружаемого СП-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Солнечногорск, 63 км Ленинградское ш. |  | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство CП-6 кВ, 2КЛ-6кВ от врезки в КЛ-6кВ ф. Прогресс с ЦРП-7 до РУ-6кВ вновь сооружаемого СП-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Солнечногорск, 63 км Ленинградское ш. | СЭС | ориентировочный расчет | 2203.4862 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2192.468 |  |  |  | 2192.47 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2630.96 | 210.2495 | 32009358184 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-28 | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  |  |  |  | 2020-08-10 | 2020-08-24 | 2020-08-10 | 2020-08-24 | 2021-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2201.283
553 | Строительство новых ТП-20/0,4кВ №1, №2 с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-20кВ от врезки в КЛ-20кВ до врезки в КЛ-20кВ напр.ТП 20/0,4кВ № 72379 - ТП 20/0,4кВ № 72381 с заходом в новые ТП-20/0,4кВ №1, №2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лужники, д.24, стр.5 | K_I-238066 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новых ТП-20/0,4кВ №1, №2 с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-20кВ от врезки в КЛ-20кВ до врезки в КЛ-20кВ напр.ТП 20/0,4кВ № 72379 - ТП 20/0,4кВ № 72381 с заходом в новые ТП-20/0,4кВ №1, №2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лужники, д.24, стр.5 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 53038.8167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" | 53038.82 |  | 1 | 52835.15 | 52835.15 | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" | 63402.18 | 2237.724 | 32009366782 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-07-30 | 2020-08-06 | 2020-08-12 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-09-09 | 2020-08-23 | 2020-09-09 | 2022-04-27
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ" | 53038.82 |  |  | 53038.82
554 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №495 с заменой тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Молоковское с/п, Ленинский р-н, Андреевское д Ю8-20-302-15980(820715) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №495 с заменой тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Молоковское с/п, Ленинский р-н, Андреевское д Ю8-20-302-15980(820715) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 732.6083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 728.798 |  |  |  | 728.798 | ООО "ЭлектроГарант" | 874.5576 | 252.8018 | 32009356387 | roseltorg.ru | 2020-07-10 | 28.07.2020 | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-05 | 2020-08-24 | 2020-08-05 | 2020-08-24 | 2020-12-30
555 | Строительство 2ТП-100-10/0,4 кВ, 2ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "Якшинский с РП-3", ф. "Шипиловский с РП-3", ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Шепилово д Ю8-20-302-14485(802313) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство 2ТП-100-10/0,4 кВ, 2ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "Якшинский с РП-3", ф. "Шипиловский с РП-3", ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Шепилово д Ю8-20-302-14485(802313) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1510.6358 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 1502.78 |  |  |  | 1502.78 | ООО "ЭлектроГарант" | 1803.336 | 995.8721 | 32009356385 | roseltorg.ru | 2020-07-10 | 28.07.2020 | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-05 | 2020-08-24 | 2020-08-05 | 2020-08-24 | 2020-10-30
556 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.20 с ПС №137 "Домодедовская", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г., Заболотье д Ю8-20-302-11241(706379) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.20 с ПС №137 "Домодедовская", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г., Заболотье д Ю8-20-302-11241(706379) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2157.5925 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Техно инжиниринг" | 2144.6465 |  |  |  | 2144.6465 | ООО "Техно инжиниринг" | 2573.5757 | 1511.4651 | 32009356379 | roseltorg.ru | 2020-07-10 | 28.07.2020 | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-05 | 2020-08-24 | 2020-08-05 | 2020-08-24 | 2020-10-26
557 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-177, ПС №680 "Дзержинская", в т.ч. ПИР, МОсть, р-н Ленинский, с/п Молоковское Ю8-20-302-16121(821511) |  | 2021 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-177, ПС №680 "Дзержинская", в т.ч. ПИР, МОсть, р-н Ленинский, с/п Молоковское Ю8-20-302-16121(821511) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 758.8167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 754.871 |  |  |  | 754.871 | ООО "ЭлектроГарант" | 905.8452 | 0 | 32009356374 | roseltorg.ru | 2020-07-10 | 28.07.2020 | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-05 | 2020-08-24 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2021-06-27
558 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-303-15320(811169)), ПС №319 "Лаговская", в т.ч. ПИР, МО, р-н Подольский, с/о Сынковский, снт "Юшино", уч-к 25 Ю8-20-302-16209(823033) |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-303-15320(811169)), ПС №319 "Лаговская", в т.ч. ПИР, МО, р-н Подольский, с/о Сынковский, снт "Юшино", уч-к 25 Ю8-20-302-16209(823033) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 658.7833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 655.1597 |  |  |  | 655.1597 | АО "КонтурЭнерго" | 786.1916 | 220.1337 | 32009356370 | roseltorg.ru | 2020-07-10 | 28.07.2020 | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  |  |  |  | 2020-08-05 | 2020-08-26 | 2020-08-05 | 2020-08-26 | 2020-12-29
559 | Реконструкция СТП-63-10/0,4 кВ №1815 с заменой на ТП-160-10/0,4кВ, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Шишкино д Ю8-20-302-16182(823253) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Реконструкция СТП-63-10/0,4 кВ №1815 с заменой на ТП-160-10/0,4кВ, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Шишкино д Ю8-20-302-16182(823253) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1028.2825 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 1022.6274 |  |  |  | 1022.6274 | АО "КонтурЭнерго" | 1227.1529 | 350.6151 | 32009356365 | roseltorg.ru | 2020-07-10 | 28.07.2020 | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-05 | 2020-08-25 | 2020-08-05 | 2020-08-25 | 2020-12-29
560 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №1351 от 02.07.2020 Раменского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1589.7267 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Элмонт" | 1581.778 |  |  |  | 1581.7784 | ООО "Элмонт" | 1898.134 | 743.3252 | 32009356355 | roseltorg.ru | 2020-07-10 | 28.07.2020 | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-05 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020-12-26
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1589.727
справочный | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.8 (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-3741(713804)), ПС №635 "Степановская", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н Ю8-20-302-16125(822294) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.8 (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-3741(713804)), ПС №635 "Степановская", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н Ю8-20-302-16125(822294) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1099.6017 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-10 |  |  | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-05 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ c ТП-2199, ПС №635 "Степановская", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, вблизи с. Никитское Ю8-20-302-16103(821597) |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ c ТП-2199, ПС №635 "Степановская", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, вблизи с. Никитское Ю8-20-302-16103(821597) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 490.125 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-10 |  |  | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-05 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05
561 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 17 ВЛЗ-10 кВ ТП-404-ТП-116 ПС № 206 "Фрязино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, СПК "Новое Литвиново", к.н. 50:14:0030111:747 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 17 ВЛЗ-10 кВ ТП-404-ТП-116 ПС № 206 "Фрязино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, СПК "Новое Литвиново", к.н. 50:14:0030111:747 | ВЭС | расчет филиала | 930.1773 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 925 |  |  |  | 925 | ООО "Меридиан Энерго" | 1110 | 1110 | 32009358527 | roseltorg.ru | 2020-07-14 | 2020-07-28 | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-03 | 2020-08-05 | 2020-08-03 | 2020-08-05 | 2020-08-07
562 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.45 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-11529(769526)), ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н Ю8-20-302-15602(815466) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.45 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-11529(769526)), ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н Ю8-20-302-15602(815466) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1015.6858 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 1010.098 |  |  |  | 1010.0977 | АО "КонтурЭнерго" | 1212.1173 | 1212.1173 | 32009355933 | roseltorg.ru | 2020-07-07 | 28.07.2020 | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  |  |  |  | 2020-07-14 | 2020-08-03 | 2020-07-14 | 2020-08-03 | 2020-08-04
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1015.6
563 | Строительство КЛ-6 кВ от сущ. яч.45 РУ-6 кВ ПС №23 "Кварц" до ближ. опоры ВЛ-6 кВ ф.45, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н Ю8-20-302-15602(815466) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство КЛ-6 кВ от сущ. яч.45 РУ-6 кВ ПС №23 "Кварц" до ближ. опоры ВЛ-6 кВ ф.45, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н Ю8-20-302-15602(815466) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2205.5058 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 2193.377 |  |  |  | 2193.3767 | АО "КонтурЭнерго" | 2632.052 | 2632.052 | 32009355937 | roseltorg.ru | 2020-07-07 | 28.07.2020 | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  |  |  |  | 2020-07-14 | 2020-08-03 | 2020-07-14 | 2020-08-03 | 2020-08-04
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2205.5
564 | Модернизация РП-10кВ №26 с установкой 2-х ячеек 1-й и 2-й с.ш. РУ-10кВ, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н, пос. Жилино-1, 1-й км Быковского ш., уч. 1,4,5 ИА-14-302-909(916336) | K_I-238170 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Модернизация РП-10кВ №26 с установкой 2-х ячеек 1-й и 2-й с.ш. РУ-10кВ, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н, пос. Жилино-1, 1-й км Быковского ш., уч. 1,4,5 ИА-14-302-909(916336) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2238.84 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭлектроГарант" | 2227.199 |  |  |  | 2227.199 | ООО "ЭлектроГарант" | 2672.6388 | 766.5708 | 32009356351 | roseltorg.ru | 2020-07-10 | 28.07.2020 | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-03 | 2020-08-24 | 2020-08-03 | 2020-08-24 | 2020-12-31 |  | "Особо значимый объект" Приказ 582 от 01.06.2020г.
участник | [12 empty] | ООО "Технолог" | 2227.647
565 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ №346 "Ломоносово", яч. № 44 (РУ-10кВ), реконструкция ПС 110/10/6 кВ №361 "Мазилово", яч. №№ 25,42 (РУ-10кВ), в т.ч. ПИР, 121096, г. Москва, пересечение улицы Минской с Киевским направлением МЖД, в пойме реки Раменки | K_I-232994 | 2023 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ПС 110/10/6 кВ №346 "Ломоносово", яч. № 44 (РУ-10кВ), реконструкция ПС 110/10/6 кВ №361 "Мазилово", яч. №№ 25,42 (РУ-10кВ), в т.ч. ПИР, 121096, г. Москва, пересечение улицы Минской с Киевским направлением МЖД, в пойме реки Раменки | МВС | ориентировочный расчет | 4248.1349 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ПРОМАРТ" | 3598.17 |  |  |  | 3598.1703 | ООО "ПРОМАРТ" | 4317.8044 | 279.8577 | 32009357516 | roseltorg.ru | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020-08-04 | 2020-08-10 |  |  |  |  | 2020-08-22 | 2020-09-09 | 2020-08-22 | 2020-09-09 | 2021-07-30 |  | "Особо значимый объект" Приказ 574 от 31.05.20
участник | [12 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 4243.887
участник | [12 empty] | ООО "ЭПК" | 3899.788
участник | [12 empty] | ООО "ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК МСК" | 4248.13
566 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-23401 ПС-110 кВ №67 "Усово", 2хГРЩ-0,4 кВ, 2хВЛИ-0,4 кВ (КЛ-0,4 кВ-0,18 км, ВЛ-0,4 кВ-0,46 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.о.Назарьевский, д.Солослово, КИЗ "Горки-8", 50:20:0040634:137 |  | 2020-10-15 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-23401 ПС-110 кВ №67 "Усово", 2хГРЩ-0,4 кВ, 2хВЛИ-0,4 кВ (КЛ-0,4 кВ-0,18 км, ВЛ-0,4 кВ-0,46 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.о.Назарьевский, д.Солослово, КИЗ "Горки-8", 50:20:0040634:137 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1269.8613 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1241.16 |  |  |  | 1241.1583 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1489.39 | 957.465 | 32009362503 | roseltorg.ru | 2020-07-21 | 2020-07-29 | 2020-08-05 | 2020-08-07 |  |  |  |  | 2020-08-20 | 2020-09-03 | 2020-08-20 | 2020-09-03 | 2020-10-15
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1244.21
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1242.94
567 | Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-25034 ПС-110 кВ №67 "Усово", ГРЩ-0,38 кВ (0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Усово-Тупик, ГСК «Усово-Тупик», 50:20:0010411:12294 |  | 2020-12-22 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-25034 ПС-110 кВ №67 "Усово", ГРЩ-0,38 кВ (0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Усово-Тупик, ГСК «Усово-Тупик», 50:20:0010411:12294 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 737.6804 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 721.6 |  |  |  | 721.6 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 865.92 | 212.544 | 32009362547 | roseltorg.ru | 2020-07-21 | 2020-07-29 | 2020-08-05 | 2020-08-07 |  |  |  |  | 2020-08-20 | 2020-09-03 | 2020-08-20 | 2020-09-03 | 22.12.2020
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 722.04
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 722.85
568 | Реконструкция ТП-2х250 10/0,4 кВ №25034 ПС-110 кВ №67 "Усово", замена двух трансформаторов (0,8 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Усово-Тупик, ГСК «Усово-Тупик», 50:20:0010411:12294 |  | 2020-12-22 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-2х250 10/0,4 кВ №25034 ПС-110 кВ №67 "Усово", замена двух трансформаторов (0,8 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Усово-Тупик, ГСК «Усово-Тупик», 50:20:0010411:12294 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 757.5068 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 740.61 |  |  |  | 740.6167 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 888.74 | 218.1453 | 32009362500 | roseltorg.ru | 2020-07-21 | 2020-07-29 | 2020-08-05 | 2020-08-07 |  |  |  |  | 2020-08-20 | 2020-09-03 | 2020-08-20 | 2020-09-03 | 22.12.2020
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 742.21
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 740.99
569 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-20-302-11785(811911) ТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №642 "Лама" (0,492 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.о.Ярополецкий, ПСХК «Ярополецкий», 50:07:0020206:2202 |  | 2020-12-18 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-20-302-11785(811911) ТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №642 "Лама" (0,492 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.о.Ярополецкий, ПСХК «Ярополецкий», 50:07:0020206:2202 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 693.9321 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 677.97 |  |  |  | 677.975 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 813.57 | 207.2301 | 32009362515 | roseltorg.ru | 2020-07-21 | 2020-07-29 | 2020-08-05 | 2020-08-07 |  |  |  |  | 2020-08-20 | 2020-09-03 | 2020-08-20 | 2020-09-03 | 18.12.2020
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 679.91
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 679.22
570 | Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 ПС-35 кВ №642 "Лама", ЛРР-10 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ (КЛ-10 кВ-0,8км, ВЛ-10 кВ-0,03км, ВЛ-0,4 кВ-0,11км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, ПСХК «Ярополецкий», 50:07:0020206:2219 |  | 2020-10-19 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 ПС-35 кВ №642 "Лама", ЛРР-10 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ (КЛ-10 кВ-0,8км, ВЛ-10 кВ-0,03км, ВЛ-0,4 кВ-0,11км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, ПСХК «Ярополецкий», 50:07:0020206:2219 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 3062.6091 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2993.39 |  |  |  | 2993.3917 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3592.07 | 2108.3889 | 32009362509 | roseltorg.ru | 2020-07-21 | 2020-07-29 | 2020-08-05 | 2020-08-07 |  |  |  |  | 2020-08-20 | 2020-09-03 | 2020-08-20 | 2020-09-03 | 19.10.2020
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2995.23
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 2995.84
571 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-20-302-11785(811911) ТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №642 "Лама" (0,39 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.о.Ярополецкий, ПСХК «Ярополецкий», 50:07:0020206:2215 |  | 2020-12-18 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-20-302-11785(811911) ТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №642 "Лама" (0,39 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.о.Ярополецкий, ПСХК «Ярополецкий», 50:07:0020206:2215 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 550.0694 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 538.9 |  |  |  | 538.9 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 646.68 | 164.7204 | 32009362513 | roseltorg.ru | 2020-07-21 | 2020-07-29 | 2020-08-05 | 2020-08-07 |  |  |  |  | 2020-08-20 | 2020-09-03 | 2020-08-20 | 2020-09-03 | 18.12.2020
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 541.16
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 539.18
572 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от оп.139 ВЛ-10 кВ ф.2 РП-17 ПС-110 кВ №418 "Руза", ЛР-10 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,4 км, ВЛ-10 кВ-0,04 км, ВЛ-0,38 кВ-0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Чепасово, 50:19:0040215:106 |  | 2020-10-18 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от оп.139 ВЛ-10 кВ ф.2 РП-17 ПС-110 кВ №418 "Руза", ЛР-10 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,4 км, ВЛ-10 кВ-0,04 км, ВЛ-0,38 кВ-0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Чепасово, 50:19:0040215:106 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 2285.3458 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2233.7 |  |  |  | 2233.7 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2680.44 | 1608.264 | 32009362539 | roseltorg.ru | 2020-07-21 | 2020-07-29 | 2020-08-05 | 2020-08-07 |  |  |  |  | 2020-08-20 | 2020-09-03 | 2020-08-20 | 2020-09-03 | 18.10.2020
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2235.53
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2234.38
573 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф."Деревня" ТП-1146 ПС-110 кВ №468 "Шелковка" (0,49 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Тимофеево, 50:19:0040217:689 |  | 2020-12-19 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф."Деревня" ТП-1146 ПС-110 кВ №468 "Шелковка" (0,49 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Тимофеево, 50:19:0040217:689 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 691.0904 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 677.06 |  |  |  | 677.0583 | ООО "ФАБИ" | 812.47 | 205.0158 | 32009362521 | roseltorg.ru | 2020-07-21 | 2020-07-29 | 2020-08-05 | 2020-08-07 |  |  |  |  | 2020-08-20 | 2020-09-03 | 2020-08-20 | 2020-09-03 | 19.12.2020
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 677.27
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 678.1
574 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ по опорам ВЛ-0,4 кВ ПС-35 кВ №642 "Лама", ВЛИ-0,38 кВ (0,65 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.о.Ярополецкий, ПСХК «Ярополецкий», 50:07:0020206:2856 |  | 2020-12-29 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ по опорам ВЛ-0,4 кВ ПС-35 кВ №642 "Лама", ВЛИ-0,38 кВ (0,65 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.о.Ярополецкий, ПСХК «Ярополецкий», 50:07:0020206:2856 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 816.5589 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 795.33 |  |  |  | 795.325 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 954.39 | 220.2438 | 32009362525 | roseltorg.ru | 2020-07-21 | 2020-07-29 | 2020-08-05 | 2020-08-07 |  |  |  |  | 2020-08-20 | 2020-09-03 | 2020-08-20 | 2020-09-03 | 29.12.2020
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 799.25
575 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-20-302-12065(821952) ТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №642 "Лама" (0,625 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.о.Ярополецкий, ПСХК «Ярополецкий», 50:07:0020206:2840 |  | 2020-12-29 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-20-302-12065(821952) ТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №642 "Лама" (0,625 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.о.Ярополецкий, ПСХК «Ярополецкий», 50:07:0020206:2840 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 881.5181 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 863.8 |  |  |  | 863.8 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1036.56 | 239.2062 | 32009362533 | roseltorg.ru | 2020-07-21 | 2020-07-29 | 2020-08-05 | 2020-08-07 |  |  |  |  | 2020-08-20 | 2020-09-03 | 2020-08-20 | 2020-09-03 | 29.12.2020
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 866.71
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 864.95
576 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №642 "Лама" (0,315 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.о.Ярополецкий, ПСХК «Ярополецкий», 50:07:0020206:2510 |  | 2020-12-29 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №642 "Лама" (0,315 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.о.Ярополецкий, ПСХК «Ярополецкий», 50:07:0020206:2510 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 444.2857 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 435.27 |  |  |  | 435.2667 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 522.32 | 120.5354 | 32009362543 | roseltorg.ru | 2020-07-21 | 2020-07-29 | 2020-08-05 | 2020-08-07 |  |  |  |  | 2020-08-20 | 2020-09-03 | 2020-08-20 | 2020-09-03 | 29.12.2020
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 435.58
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 435.49
577 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ по опорам ВЛ-0,4 кВ ПС-35 кВ №642 "Лама", ВЛИ-0,38 кВ (0,495 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.о.Ярополецкий, ПСХК «Ярополецкий», 50:07:0020206:2594 |  | 2020-12-29 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ по опорам ВЛ-0,4 кВ ПС-35 кВ №642 "Лама", ВЛИ-0,38 кВ (0,495 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.о.Ярополецкий, ПСХК «Ярополецкий», 50:07:0020206:2594 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 670.9705 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 657.15 |  |  |  | 657.15 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 788.58 | 181.98 | 32009362497 | roseltorg.ru | 2020-07-21 | 2020-07-29 | 2020-08-05 | 2020-08-07 |  |  |  |  | 2020-08-20 | 2020-09-03 | 2020-08-20 | 2020-09-03 | 29.12.2020
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 657.55
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 658.36
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 659.7
578 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №3037 ПС-220 кВ №475 "Луч", замена на КТП в габ.630 кВА, автоматический выключатель (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Никулино, 50:08:0070201:629 |  | 2020-12-30 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №3037 ПС-220 кВ №475 "Луч", замена на КТП в габ.630 кВА, автоматический выключатель (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Никулино, 50:08:0070201:629 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1723.3104 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1685.23 |  |  |  | 1685.225 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2022.27 | 462.7228 | 32009362542 | roseltorg.ru | 2020-07-21 | 2020-07-29 | 2020-08-05 | 2020-08-07 |  |  |  |  | 2020-08-20 | 2020-09-03 | 2020-08-20 | 2020-09-03 | 30.12.2020
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1685.4
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1702.98
579 | Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС-35 кВ №619 "Введенская" (0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, д.Введенское, 50:02:0010402:1012 |  | 2020-10-16 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС-35 кВ №619 "Введенская" (0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, д.Введенское, 50:02:0010402:1012 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 617.6028 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 604.51 |  |  |  | 604.5083 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 725.41 | 455.49 | 32009362506 | roseltorg.ru | 2020-07-21 | 2020-07-29 | 2020-08-05 | 2020-08-07 |  |  |  |  | 2020-08-20 | 2020-09-03 | 2020-08-20 | 2020-09-03 | 16.10.2020
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 605.07
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 605.37
580 | Строительство БКТП-20/0,4кВ с тран-м 1000 кВА, КЛ-20 кВ от яч.РУ-20 кВ ТП-20/0,4 кВ № нов. "Ленинское знамя" до РУ-20 кВ нов. ТП-20/0,4 кВ "Высотка", ГНБ, в т.ч ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Щербинка, СНТ "Высотка", 77:13:0020546:86 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство БКТП-20/0,4кВ с тран-м 1000 кВА, КЛ-20 кВ от яч.РУ-20 кВ ТП-20/0,4 кВ № нов. "Ленинское знамя" до РУ-20 кВ нов. ТП-20/0,4 кВ "Высотка", ГНБ, в т.ч ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Щербинка, СНТ "Высотка", 77:13:0020546:86 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 16447.339 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 16365.1 |  |  |  | 16365.1 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 19638.12 | 6258.302 | 32009375360 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-08-03 | 2020-08-10 | 2020-08-12 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-09-01 | 2020-08-23 | 2020-09-01 | 2020-12-01
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 16447.3
581 | Строительство СТП-40 10/0,4 кВ (12 шт.), РЛКВ-10 кВ (13 шт.), ВЛЗ-10 кВ от оп. 4 ВЛЗ-10 кВ отп. КТП-635 фид. 101 ПС-81 «Крушина», замена вводов в дома (50 шт.), в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, д. Новосельцево, д. 26-А, к.н. 50:25:0070424:74 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство СТП-40 10/0,4 кВ (12 шт.), РЛКВ-10 кВ (13 шт.), ВЛЗ-10 кВ от оп. 4 ВЛЗ-10 кВ отп. КТП-635 фид. 101 ПС-81 «Крушина», замена вводов в дома (50 шт.), в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, д. Новосельцево, д. 26-А, к.н. 50:25:0070424:74 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 8790.0948 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 8745 |  |  |  | 8745 | ООО "ФАБИ" | 10494 | 3405.9474 | 32009375361 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-08-03 | 2020-08-10 | 2020-08-12 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-12-16
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 8790.09
582 | Строительство КТП-10/0.4 кВ, КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф. Пятница ПС №329 "Осиновка", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Бережки |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0.4 кВ, КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф. Пятница ПС №329 "Осиновка", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Бережки | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 16118.8126 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 16038.22 |  |  |  | 16038.2167 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 19245.86 | 8280.1956 | 32009375365 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-08-03 | 2020-08-10 | 2020-08-12 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-11-18
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 16102.69
583 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП № 21401 - ТП № 21402 до новой ТП-10/0,4кВ, 12КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ-0,4кВ № 1-5 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Краснодарская, вл.6 | K_I-238571 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП № 21401 - ТП № 21402 до новой ТП-10/0,4кВ, 12КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ-0,4кВ № 1-5 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Краснодарская, вл.6 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 23165.5833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 23142.42 |  |  |  | 23142.4167 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 27770.9 | 1623.2596 | 32009366791 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-07-30 | 2020-08-06 | 2020-08-12 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2022-05-19
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 23165.58
584 | Строительство новой РТП-10/0,4кВ с тр-ми 4х1250кВА, ТП-10/0,4кВ № 1,2 с тр-ми 2х1250кВА, 6КЛ-10кВ ПС 32 - нов.РТП, нов.РТП - РТП 15075, РП 10140, 68КЛ-0,4кВ до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ш.Энтузиастов, влад.86 | K_I-238525 | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство новой РТП-10/0,4кВ с тр-ми 4х1250кВА, ТП-10/0,4кВ № 1,2 с тр-ми 2х1250кВА, 6КЛ-10кВ ПС 32 - нов.РТП, нов.РТП - РТП 15075, РП 10140, 68КЛ-0,4кВ до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ш.Энтузиастов, влад.86 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 14437.6333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" | 14437.63 |  |  |  | 14437.6333 | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" | 17325.16 | 2992.5276 | 32009366819 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-07-30 | 2020-08-12 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 11.09.2020 | 2020-08-23 | 2020-09-11 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ" | 14437.63
585 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от вр.в 2КЛ-10кВ напр. РП № 16194 - ТП № 21945 до новой ТП-10/0,4, 10КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Уржумская, влад. 4/1 | K_I-238527 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от вр.в 2КЛ-10кВ напр. РП № 16194 - ТП № 21945 до новой ТП-10/0,4, 10КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Уржумская, влад. 4/1 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 36492.0917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 36437.35 |  | 1 | 36437.35 | 36437.35 | ООО "ЭнергоСеть" | 43724.82 | 2539.7462 | 32009366787 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-07-30 | 2020-08-06 | 2020-08-12 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2022-05-23
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 36492.09 |  |  | 36492.09
586 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от вр. до вр.в 2КЛ-10кВ напр.ТП № 27936- ТП № 28704 с зах. в нов.ТП, 20КЛ-0,4кВ от нов.ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Боткинский пр-д, д.5 | K_I-238528 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от вр. до вр.в 2КЛ-10кВ напр.ТП № 27936- ТП № 28704 с зах. в нов.ТП, 20КЛ-0,4кВ от нов.ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Боткинский пр-д, д.5 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 39636.2 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 39576.75 |  | 1 | 39576.75 | 39576.7417 | ООО "ЭнергоСеть" | 47492.09 | 2771.6204 | 32009366789 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-07-30 | 2020-08-06 | 2020-08-12 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2022-05-20
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 39636.2 |  |  | 39636.2
587 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16683 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Доватора, д.15, стр.1 | K_I-238390 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16683 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Доватора, д.15, стр.1 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 6122.7917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6119.73 |  |  |  | 6119.7303 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 7343.6763 | 957.8708 | 32009375367 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-08-03 | 2020-08-10 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-25 | 2020-08-23 | 2020-08-25 | 2021-05-28
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 6122.79
588 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением РТП № 16049 - ТП № 29898 до новой ТП-10/0,4кВ, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до новых ВРЩ-0,4кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Петра Алексеева, вл.12 | K_I-238524 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением РТП № 16049 - ТП № 29898 до новой ТП-10/0,4кВ, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до новых ВРЩ-0,4кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Петра Алексеева, вл.12 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 20696.4167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 20665.37 |  |  |  | 20665.375 | ООО "ЭнергоСеть" | 24798.45 | 1977.4626 | 32009366796 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-07-30 | 2020-08-06 | 2020-08-12 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2021-12-01
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 20696.42
589 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 13055, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 13130 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-я Владимирская ул, влад.30 | J_I-216354 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 13055, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 13130 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-я Владимирская ул, влад.30 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 13962.8917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 13948.93 |  |  |  | 13948.925 | ООО "СМК" | 16738.71 | 16738.71 | 32009375368 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-08-03 | 2020-08-10 | 2020-08-12 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-09-30
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 13962.89
590 | Общий | Общий | Общий | ГП | Выполнение работ ПИР, СМР, ПНР, материалы по двум титулам МКС - филиала "ПАО МОЭСК" по адресу: г.Москва, ул.Доватора, д.15, стр.2 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 6460.0083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6456.78 |  |  |  | 6456.7783 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 7748.134 |  | 32009375369 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-08-03 | 2020-08-13 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 25.08.2020 | 2020-08-23 | 2020-10-12 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 6460.01
справочный | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16683 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Доватора, д.15, стр.2 | K_I-238391 | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16683 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Доватора, д.15, стр.2 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 6122.7917 | [15 empty] | 2020-07-20 |  |  | 2020-08-14 |  |  |  |  | 2020-08-23 |  | 2020-08-23 | 2020-08-23
справочный | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 16683 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х630кВА, КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ для замены ошиновки 10кВ и 0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Доватора, д.15, стр.2 | K_I-238392 | 2021 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 16683 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х630кВА, КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ для замены ошиновки 10кВ и 0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Доватора, д.15, стр.2 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 337.2167 | [15 empty] | 2020-07-20 |  |  | 2020-08-14 |  |  |  |  | 2020-08-23 |  | 2020-08-23 | 2020-08-23
591 | Реконструкция БМКТП-400-10/0,4 кВ №178 с заменой на КТП-630-10/0,4кВ, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Востряково мкр, Чехова ул, стр. 1Б Ю8-20-303-16093(821414) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция БМКТП-400-10/0,4 кВ №178 с заменой на КТП-630-10/0,4кВ, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Востряково мкр, Чехова ул, стр. 1Б Ю8-20-303-16093(821414) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2808.7167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 2793.2691 |  |  |  | 2793.2691 | АО "КонтурЭнерго" | 3351.9229 | 1283.7151 | 32009356361 | roseltorg.ru | 2020-07-15 | 28.07.2020 | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-07 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020-12-26
592 | Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.35 с ПС №567 "Полиграф", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Покров Ю8-19-302-6841(704127) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.35 с ПС №567 "Полиграф", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Покров Ю8-19-302-6841(704127) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1448.4958 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Элмонт" | 1441.255 |  |  |  | 1441.2545 | ООО "Элмонт" | 1729.5054 | 1087.1177 | 32009356392 | roseltorg.ru | 2020-07-15 | 28.07.2020 | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-07 | 2020-08-17 | 2020-08-07 | 2020-08-17 | 2020-10-26
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1448.4
593 | Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Липитино с, ул. Клубная, уч. 13а Ю8-20-302-16390(827170) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Липитино с, ул. Клубная, уч. 13а Ю8-20-302-16390(827170) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 610.8917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 607.5321 |  |  |  | 607.5321 | АО "КонтурЭнерго" | 729.0385 | 411.2525 | 32009356390 | roseltorg.ru | 2020-07-15 | 28.07.2020 | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-07 | 2020-08-17 | 2020-08-07 | 2020-08-17 | 2020-11-03
594 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.19 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-11467(769062)), ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-20-303-16369(824906) |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.19 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-11467(769062)), ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-20-303-16369(824906) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1193.7467 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 1187.181 |  |  |  | 1187.1814 | АО "КонтурЭнерго" | 1424.6177 | 454.2259 | 32009356397 | roseltorg.ru | 2020-07-15 | 28.07.2020 | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-07 | 2020-08-17 | 2020-08-07 | 2020-08-17 | 2021-01-02
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1193.747
595 | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (проходного типа), 2КЛ-10 кВ в разрез проект. КЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-5939(966851)), ПС №182 "Гулево", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольск г., Коледино д. Ю8-20-302-15353(811814) |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (проходного типа), 2КЛ-10 кВ в разрез проект. КЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-5939(966851)), ПС №182 "Гулево", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольск г., Коледино д. Ю8-20-302-15353(811814) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 992.385 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 986.9269 |  |  |  | 986.9269 | АО "КонтурЭнерго" | 1184.3123 | 321.325 | 32009356401 | roseltorg.ru | 2020-07-15 | 28.07.2020 | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  |  |  |  | 2020-08-07 | 2020-08-26 | 2020-08-07 | 2020-08-26 | 2021-01-02
596 | Строительство КТП-63-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. "Ивантиновский с РП-8", ПС №400 "Ока", ГНБ, ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в районе д. Клейменово Ю8-20-302-16425(825656) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-63-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. "Ивантиновский с РП-8", ПС №400 "Ока", ГНБ, ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в районе д. Клейменово Ю8-20-302-16425(825656) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 4793.2167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 4768.291 |  |  |  | 4768.291 | ООО "ЭлектроГарант" | 5721.9492 | 2860.9746 | 32009356406 | roseltorg.ru | 2020-07-15 | 28.07.2020 | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-07 | 2020-08-24 | 2020-08-07 | 2020-08-24 | 2020-11-06
597 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-950, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н Ю8-17-302-15367(999562) |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-950, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н Ю8-17-302-15367(999562) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 521.5442 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 518.831 |  |  |  | 518.831 | ООО "ЭлектроГарант" | 622.5972 | 343.8223 | 32009356416 | roseltorg.ru | 2020-07-15 | 28.07.2020 | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-07 | 2020-08-24 | 2020-08-07 | 2020-08-24 | 2020-10-30
598 | Заголовочный лот |  | 2021 | ПИР, СМР | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №1404 от 09.07.2020 Раменского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1268.475 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 1261.4984 |  |  |  | 1261.4984 | АО "КонтурЭнерго" | 1513.7981 | 928.9215 | 32009356419 | roseltorg.ru | 2020-07-15 | 28.07.2020 | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-07 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020-11-03
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-2010, ПС №383 "Бронницы тяговая", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Марково с Ю8-20-302-16064(822486) |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-2010, ПС №383 "Бронницы тяговая", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Марково с Ю8-20-302-16064(822486) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 613.65 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-15 |  |  | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-07 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-2010, ПС №383 "Бронницы тяговая", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Марково с Ю8-20-302-16059(822489) |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-2010, ПС №383 "Бронницы тяговая", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Марково с Ю8-20-302-16059(822489) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 654.825 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-07-15 |  |  | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-07 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07
599 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.20, ПС №137 "Домодедовская", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г. Ю8-20-302-15536(813809) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.20, ПС №137 "Домодедовская", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г. Ю8-20-302-15536(813809) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 919.4283 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Фаби" | 914.1667 |  |  |  | 914.1667 | ООО "Фаби" | 1097 | 1097 | 32009356863 | roseltorg.ru | 2020-07-14 | 28.07.2020 | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-07-30 | 2020-08-19 | 2020-07-30 | 2020-08-19 | 2020-08-28
600 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ от опоры №73 до опоры №84, ПС №137 "Домодедовская", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г. Ю8-20-302-15536(813809) |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Реконструкция ВЛЗ-6 кВ от опоры №73 до опоры №84, ПС №137 "Домодедовская", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г. Ю8-20-302-15536(813809) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1190.4117 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Фаби" | 1183.75 |  |  |  | 1183.75 | ООО "Фаби" | 1420.5 | 1420.5 | 32009356858 | roseltorg.ru | 2020-07-14 | 28.07.2020 | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-07-30 | 2020-08-19 | 2020-07-30 | 2020-08-19 | 2020-08-28
601 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.21 с ЗТП-140, ПС №245 "Пятницкая", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, с/п Базаровское, д. Барабаново Ю8-20-302-16145(824431) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.21 с ЗТП-140, ПС №245 "Пятницкая", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, с/п Базаровское, д. Барабаново Ю8-20-302-16145(824431) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1131.5383 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 1125.315 |  |  |  | 1125.3145 | АО "КонтурЭнерго" | 1350.3774 | 1350.3774 | 32009356854 | roseltorg.ru | 2020-07-14 | 28.07.2020 | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-07-17 | 2020-08-17 | 2020-07-17 | 2020-08-17 | 2020-08-28
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1131.538
602 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1014 (взамен сущ. ВЛ-0,22 кВ), ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Барыбино мкр, Молодежная ул, д.26 Ю8-20-303-8307(745343) |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1014 (взамен сущ. ВЛ-0,22 кВ), ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Барыбино мкр, Молодежная ул, д.26 Ю8-20-303-8307(745343) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 549.0167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 545.9974 |  |  |  | 545.9974 | АО "КонтурЭнерго" | 655.1969 | 655.1969 | 32009356849 | roseltorg.ru | 2020-07-10 | 28.07.2020 | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-07-22 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-09-07
603 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11533 до стены сооружаемого здания в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ходынская, вл.2, стр.9 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11533 до стены сооружаемого здания в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ходынская, вл.2, стр.9 | МКС | ориентировочный расчет | 2692.9583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 2691.6115 |  |  |  | 2691.6115 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 3229.9338 | 355.1817 | 32009367252 | roseltorg.ru | 2020-07-13 | 2020-07-30 | 2020-08-10 | 2020-08-12 |  |  |  |  | 2020-08-17 | 2020-08-29 | 2020-08-17 | 2020-08-29 | 2021-06-16
604 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 11533 с установкой тр-ов 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ, 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11533 до существующих КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ходынская, вл.2, стр.9 |  | 2021 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 11533 с установкой тр-ов 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ, 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11533 до существующих КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ходынская, вл.2, стр.9 | МКС | ориентировочный расчет | 760.525 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 760.1447 |  |  |  | 760.1447 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 912.1737 | 263.6752 | 32009367258 | roseltorg.ru | 2020-07-13 | 2020-07-30 | 2020-08-10 | 2020-08-12 |  |  |  |  | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-12-30
605 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18264 луч А и Б до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Стромынка д.6 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18264 луч А и Б до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Стромынка д.6 | МКС | ориентировочный расчет | 4479.025 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4474.546 |  |  |  | 4474.546 | ООО "СК СИСТЕМА" | 5369.4552 | 3244.0458 | 32009367256 | roseltorg.ru | 2020-07-13 | 2020-07-30 | 2020-08-10 | 2020-08-12 |  |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-08-24 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-10-19
участник | [12 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 4479.025
606 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 21454 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х630кВА, 4КЛ-10кВ, 20КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21454 до существующих КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Востряковское ш., з/у 1 |  | 2021 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 21454 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х630кВА, 4КЛ-10кВ, 20КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21454 до существующих КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Востряковское ш., з/у 1 | МКС | ориентировочный расчет | 852.6333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 852.2067 |  |  |  | 852.2067 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1022.648 | 295.6092 | 32009366985 | roseltorg.ru | 2020-07-13 | 2020-07-30 | 2020-08-10 | 2020-08-12 |  |  |  |  | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-12-30
607 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19372 до новых ВРЩ-1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шереметьевская, корп.1, влад.5 | H_I-200882 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19372 до новых ВРЩ-1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шереметьевская, корп.1, влад.5 | МКС | ССР | 2472.95 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 2469.241 |  |  |  | 2469.2406 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 2963.0887 | 2963.0887 | 32009366992 | roseltorg.ru | 2020-07-13 | 2020-07-30 | 2020-08-10 | 2020-08-12 |  |  |  |  | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-09-30
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 2472.95
608 | Строительство новой ТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА,2КЛ-0,4кВ от новой ТП 10/0,4кВ до границ участка Заявителя (2 этап), в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.1-я Фрезерная, д.2/1, к.2 (0,108 км; 14 шт.(прочие)) | I_I-219699 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (2 этап телемеханика) по титулу: Строительство новой ТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА,2КЛ-0,4кВ от новой ТП 10/0,4кВ до границ участка Заявителя (2 этап), в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.1-я Фрезерная, д.2/1, к.2 (0,108 км; 14 шт.(прочие)) | МКС | ССР | 1419.0083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИТ КОМПАНИЯ Д-СИСТЕМС" | 1417.589 |  |  |  | 1417.589 | ООО "ИТ КОМПАНИЯ Д-СИСТЕМС" | 1701.1068 | 121.2602 | 32009367028 | roseltorg.ru | 2020-07-13 | 2020-07-30 | 2020-08-10 | 2020-08-12 |  |  |  |  | 2020-08-17 | 26.08.2020 | 2020-08-17 | 2020-08-26 | 2021-12-30
609 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18636 до ВРЩ-0,4кВ № 96083, 28КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Петровка, д.15, стр.1 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18636 до ВРЩ-0,4кВ № 96083, 28КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Петровка, д.15, стр.1 | МКС | ССР | 751.15 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "МОЭСК - ИНЖИНИРИНГ" | 750.3989 |  |  |  | 750.3989 | АО "МОЭСК - ИНЖИНИРИНГ" | 900.4786 | 900.4786 | 32009366999 | roseltorg.ru | 2020-07-13 | 2020-07-30 | 2020-08-10 | 2020-08-12 |  |  |  |  | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-09-30
610 | Строительство 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 21245 - ТП-10/0,4кВ № 21244 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Чистова, влад.3А, стр.1 | J_I-220615 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 21245 - ТП-10/0,4кВ № 21244 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Чистова, влад.3А, стр.1 | МКС | ССР | 5356.1167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 5350.761 |  |  |  | 5350.7609 | ООО "СМК" | 6420.9131 | 481.8941 | 32009367251 | roseltorg.ru | 2020-07-13 | 2020-07-30 | 2020-08-10 | 2020-08-12 |  |  |  |  | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5356.117
611 | Реконструкция ТП-6/0.4 кВ (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА, замена рубильника), строительство ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Пустынь |  | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0.4 кВ (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА, замена рубильника), строительство ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Пустынь | СЭС | ССР | 844.2694 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 841.767 |  |  |  | 841.77 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1010.12 | 381.3718 | 32009358188 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-07-28 | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 844.268
612 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №839 от 25.05.2020 Сергиево-Посадского района (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 1189.655 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 1183.587 |  |  |  | 1183.59 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 1420.3 | 890.6966 | 32009358191 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-07-28 | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  |  |  |  | 2020-08-24 | 14.08.2020 | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020-10-22
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1188.465
справочный | Cтроительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ от сооруж. ТП, ПС № 540 "Ярцево", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Воронцово |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Cтроительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ от сооруж. ТП, ПС № 540 "Ярцево", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Воронцово | СЭС | ориентировочный расчет | 479.2551 | [9 empty] | 476.81 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 572.17 | 572.17 | 32009358191 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-07-28 | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  |  |  |  | 2020-08-24 | 2020-08-14 | 2020-08-24 | 2020-08-24
справочный | Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.582 ПС № 540 "Ярцево", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Воронцово |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.582 ПС № 540 "Ярцево", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Воронцово | СЭС | ориентировочный расчет | 710.4 | [9 empty] | 706.78 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 848.13 | 848.13 | 32009358191 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-07-28 | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  |  |  |  | 2020-08-24 | 2020-08-14 | 2020-08-24 | 2020-08-24
613 | Реконструкция КТП-10/0,4кВ-1019 (замена КТП и трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №35 "Октябрьская", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Юрлово |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ-1019 (замена КТП и трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №35 "Октябрьская", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Юрлово | СЭС | ориентировочный расчет | 1388.6864 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 1381.742 |  |  |  | 1381.74 | ООО "ЭНКОМ" | 1658.09 | 659.6702 | 32009358192 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-07-28 | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  |  |  |  | 2020-08-24 | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 25.11.2020
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1388.683
614 | Строительство ТП-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. №4 ПС №669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Поздняково, СНТ "Физик", уч.8 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство ТП-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. №4 ПС №669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Поздняково, СНТ "Физик", уч.8 | СЭС | ССР | 562.1989 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 559.388 |  |  |  | 559.39 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 671.27 | 653.605 | 32009358197 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-07-28 | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  |  |  |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 01.10.2020
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 562.198
615 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП 10/0,4 кВ № 12579 до новой ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 11327 - ТП-10/0,4 кВ № 12579 с монтажом муфт в сторону РТП-10/0,4кВ № 11327, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Демьяна Бедного, вл.22 | J_I-216457 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от ТП 10/0,4 кВ № 12579 до новой ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 11327 - ТП-10/0,4 кВ № 12579 с монтажом муфт в сторону РТП-10/0,4кВ № 11327, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Демьяна Бедного, вл.22 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 9308.6833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 9299.37 |  |  |  | 9299.375 | ООО "СК СИСТЕМА" | 11159.25 | 11159.25 | 32009366821 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-07-30 | 2020-08-06 | 2020-08-12 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-09-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 9308.68
616 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 27048 до ВРУ 1,2,3,4, в т .ч . ПИР: г .Москва, Карамышевская наб ., влад .22, стр .2/1 | J_I-224662 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 8КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 27048 до ВРУ 1,2,3,4, в т .ч . ПИР: г .Москва, Карамышевская наб ., влад .22, стр .2/1 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 17821.675 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 17812.76 |  |  |  | 17812.7667 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 21375.32 | 1604.2329 | 32009366802 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-07-30 | 2020-08-06 | 2020-08-12 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 17821.68
617 | Строительство 2КЛ-10 кВ от сущ. яч. ф.10 2-й с.ш. РУ-10кВ ПС №266 "Бор", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, вблизи д. Валищево ИА-18-302-622(147066) | J_I-228752 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-10 кВ от сущ. яч. ф.10 2-й с.ш. РУ-10кВ ПС №266 "Бор", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, вблизи д. Валищево ИА-18-302-622(147066) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 23249.1917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Элмонт" | 23132.95 |  |  |  | 23132.9417 | ООО "Элмонт" | 27759.53 | 3458.2579 | 32009375370 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-08-03 | 2020-08-10 | 2020-08-12 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2021-06-17
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 23249
618 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ № 51 (замена тр-ра 160 кВА на тр-тор 250 кВА) ПС № 703 "Туменская", в т.ч. ПИР, МО, г. Озеры, д. Липитино, к.н. 50:36:0000000:209 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ № 51 (замена тр-ра 160 кВА на тр-тор 250 кВА) ПС № 703 "Туменская", в т.ч. ПИР, МО, г. Озеры, д. Липитино, к.н. 50:36:0000000:209 | ВЭС | расчет филиала | 809.7063 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 806 |  |  |  | 806 | ООО "ФАБИ" | 967.2 | 616.7652 | 32009358525 | roseltorg.ru | 2020-07-15 | 2020-07-28 | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-08 | 2020-08-17 | 2020-08-08 | 2020-08-17 | 2020-10-25
619 | Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 180 фид. "Хорошово" ПС № 722 "Чанки", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Нижнее Хорошово, ул. Центральная, д. 1-Б, к.н. 50:34:0010501:4953 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 180 фид. "Хорошово" ПС № 722 "Чанки", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Нижнее Хорошово, ул. Центральная, д. 1-Б, к.н. 50:34:0010501:4953 | ВЭС | расчет филиала | 720.7821 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 718 |  |  |  | 718 | ООО "ФАБИ" | 861.6 | 549.4261 | 32009358524 | roseltorg.ru | 2020-07-15 | 2020-07-28 | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-08 | 2020-08-17 | 2020-08-08 | 2020-08-17 | 2020-10-25
620 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-42 ПС № 768 "Гавриловская", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, с. Алпатьево, уч. 172, к.н. 50:35:0020503:321 |  | 2021 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-42 ПС № 768 "Гавриловская", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, с. Алпатьево, уч. 172, к.н. 50:35:0020503:321 | ВЭС | расчет филиала | 482.102 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 480 |  |  |  | 480 | ООО "ФАБИ" | 576 | 80.9712 | 32009358522 | roseltorg.ru | 2020-07-15 | 2020-07-28 | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-08 | 2020-08-17 | 2020-08-08 | 2020-08-17 | 2021-06-26
621 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-272 ПС № 703 "Туменская", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, вблизи д. Найдено, СНТ "Ново-Найденское", уч. 137, к.н. 50:36:0020101:73 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-272 ПС № 703 "Туменская", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, вблизи д. Найдено, СНТ "Ново-Найденское", уч. 137, к.н. 50:36:0020101:73 | ВЭС | расчет филиала | 794.7598 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 791 |  |  |  | 791 | ООО "ФАБИ" | 949.2 | 311.6776 | 32009358520 | roseltorg.ru | 2020-07-15 | 2020-07-28 | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-08 | 2020-08-17 | 2020-08-08 | 2020-08-17 | 2020-12-29
622 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 27 ВЛИ-0,4 кВ ТП-804 ПС № 43 "Истомкино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, к.н. 50:16:0103041:297 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 27 ВЛИ-0,4 кВ ТП-804 ПС № 43 "Истомкино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, к.н. 50:16:0103041:297 | ВЭС | расчет филиала | 467.4928 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 465.1583 |  |  |  | 465.1583 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 558.19 | 355.9472 | 32009358518 | roseltorg.ru | 2020-07-15 | 2020-07-28 | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-08 | 2020-08-17 | 2020-08-08 | 2020-08-17 | 2020-10-25
623 | Реконструкция ТП-100 6/0,4 кВ № 730 (замена на КТП-160 6/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА) ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Калитино, к.н. 50:16:0401021:18 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-100 6/0,4 кВ № 730 (замена на КТП-160 6/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА) ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Калитино, к.н. 50:16:0401021:18 | ВЭС | расчет филиала | 947.6312 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 942.8917 |  |  |  | 942.8917 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1131.47 | 382.9591 | 32009358516 | roseltorg.ru | 2020-07-15 | 2020-07-28 | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-08 | 2020-08-17 | 2020-08-08 | 2020-08-17 | 2020-12-25
624 | Реконструкция ТП-16 6/0,4 кВ № 579 (замена на КТП-100 6/0,4 кВ с тр-ром 100 кВА) ПС № 225 "Голубино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, ТА Черноголовская, с. Ивановское, жил. массив "Лесная поляна", уч. 3, к.н. 50:16:0101001:113 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-16 6/0,4 кВ № 579 (замена на КТП-100 6/0,4 кВ с тр-ром 100 кВА) ПС № 225 "Голубино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, ТА Черноголовская, с. Ивановское, жил. массив "Лесная поляна", уч. 3, к.н. 50:16:0101001:113 | ВЭС | расчет филиала | 839.0284 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 834.8333 |  |  |  | 834.8333 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1001.8 | 336.4824 | 32009358513 | roseltorg.ru | 2020-07-15 | 2020-07-28 | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-08 | 2020-08-17 | 2020-08-08 | 2020-08-17 | 2020-12-26
625 | Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ № 42 (замена на КТПП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 768 "Гавриловская", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, с. Алпатьево, уч. 172, к.н. 50:35:0020503:321 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ № 42 (замена на КТПП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 768 "Гавриловская", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, с. Алпатьево, уч. 172, к.н. 50:35:0020503:321 | ВЭС | расчет филиала | 1480.0731 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1473 |  |  |  | 1473 | ООО "ФАБИ" | 1767.6 | 248.4805 | 32009358509 | roseltorg.ru | 2020-07-15 | 2020-07-28 | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-08 | 2020-08-17 | 2020-08-08 | 2020-08-17 | 2021-06-26
626 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ПС № 599 "Торфяная", в т.ч. ПИР, МО, г. Орехово-Зуево, ул. Восточная, к.н. 50:47:0080304:85 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ПС № 599 "Торфяная", в т.ч. ПИР, МО, г. Орехово-Зуево, ул. Восточная, к.н. 50:47:0080304:85 | ВЭС | расчет филиала | 1314.8235 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1309 |  |  |  | 1309 | ООО "ФАБИ" | 1570.8 | 743.1742 | 32009358508 | roseltorg.ru | 2020-07-15 | 2020-07-28 | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-08 | 2020-08-17 | 2020-08-08 | 2020-08-17 | 2020-11-18
627 | Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 17 ВЛЗ-6 кВ фид. 11 ПС № 599 "Торфяная", в т.ч. ПИР, МО, г. Орехово-Зуево, ул. Восточная, к.н. 50:47:0080304:85 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 17 ВЛЗ-6 кВ фид. 11 ПС № 599 "Торфяная", в т.ч. ПИР, МО, г. Орехово-Зуево, ул. Восточная, к.н. 50:47:0080304:85 | ВЭС | расчет филиала | 1333.906 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1328 |  |  |  | 1328 | ООО "ФАБИ" | 1593.6 | 753.9613 | 32009358506 | roseltorg.ru | 2020-07-15 | 2020-07-28 | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-08 | 2020-08-17 | 2020-08-08 | 2020-08-17 | 2020-11-18
628 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч. совместным подвесом) от РУ-0,4 кВ ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, СПК "Новое Литвиново", к.н. 50:14:0030111:1553 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч. совместным подвесом) от РУ-0,4 кВ ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, СПК "Новое Литвиново", к.н. 50:14:0030111:1553 | ВЭС | расчет филиала | 2487.1797 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 2474 |  |  |  | 2474 | ООО "Меридиан Энерго" | 2968.8 | 967.6089 | 32009358505 | roseltorg.ru | 2020-07-15 | 2020-07-28 | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-08 | 2020-08-17 | 2020-08-08 | 2020-08-17 | 2020-12-30
629 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч. совместным подвесом) от РУ-0,4 кВ ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, СПК "Новое Литвиново", к.н. 50:14:0030111:1611 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч. совместным подвесом) от РУ-0,4 кВ ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, СПК "Новое Литвиново", к.н. 50:14:0030111:1611 | ВЭС | расчет филиала | 4382.1242 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 4360 |  |  |  | 4360 | ООО "Меридиан Энерго" | 5232 | 1705.2444 | 32009358503 | roseltorg.ru | 2020-07-15 | 2020-07-28 | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-08 | 2020-08-17 | 2020-08-08 | 2020-08-17 | 2020-12-30
630 | Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10кВ ТП-506-ТП-119-отп.КТП-103 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, СПК "Новое Литвиново", к.н. 50:14:0030111:1553 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10кВ ТП-506-ТП-119-отп.КТП-103 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, СПК "Новое Литвиново", к.н. 50:14:0030111:1553 | ВЭС | расчет филиала | 864.5253 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 860 |  |  |  | 860 | ООО "Меридиан Энерго" | 1032 | 336.3556 | 32009358501 | roseltorg.ru | 2020-07-15 | 2020-07-28 | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-08 | 2020-08-17 | 2020-08-08 | 2020-08-17 | 2020-12-30
631 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ, сооруж. по дог. № В8-20-302-10506(824781) от 28.06.2020 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, СПК "Новое Литвиново", к.н. 50:14:0030111:1611 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ, сооруж. по дог. № В8-20-302-10506(824781) от 28.06.2020 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, СПК "Новое Литвиново", к.н. 50:14:0030111:1611 | ВЭС | расчет филиала | 1740.8206 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 1732 |  |  |  | 1732 | ООО "Меридиан Энерго" | 2078.4 | 677.4044 | 32009358498 | roseltorg.ru | 2020-07-15 | 2020-07-28 | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-08 | 2020-08-17 | 2020-08-08 | 2020-08-17 | 2020-12-30
632 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч. совместным подвесом с устан. 2-х доп. опор) от РУ-0,4 кВ ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, СПК "Новое Литвиново", к.н. 50:14:0030111:922 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч. совместным подвесом с устан. 2-х доп. опор) от РУ-0,4 кВ ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, СПК "Новое Литвиново", к.н. 50:14:0030111:922 | ВЭС | расчет филиала | 4643.2393 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 4620 |  |  |  | 4620 | ООО "Меридиан Энерго" | 5544 | 1834.1053 | 32009358494 | roseltorg.ru | 2020-07-15 | 2020-07-28 | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-08 | 2020-08-17 | 2020-08-08 | 2020-08-17 | 2020-12-28
633 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ ТП-506-ТП-119-отп.КТП-103 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, СПК "Новое Литвиново", к.н. 50:14:0030111:922 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ ТП-506-ТП-119-отп.КТП-103 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, СПК "Новое Литвиново", к.н. 50:14:0030111:922 | ВЭС | расчет филиала | 1537.6683 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 1529 |  |  |  | 1529 | ООО "Меридиан Энерго" | 1834.8 | 607.0015 | 32009358492 | roseltorg.ru | 2020-07-15 | 2020-07-28 | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-08 | 2020-08-17 | 2020-08-08 | 2020-08-17 | 2020-12-28
634 | Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 13 ВЛЗ-10 кВ фид. 10 отп. КТП-206 "Спирино" ПС-349 "Коробово", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, с/п Дмитровское, д. Спирино, к.н. 50:25:0080114:43 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 13 ВЛЗ-10 кВ фид. 10 отп. КТП-206 "Спирино" ПС-349 "Коробово", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, с/п Дмитровское, д. Спирино, к.н. 50:25:0080114:43 | ВЭС | расчет филиала | 2356.3879 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 2345 |  |  |  | 2345 | ООО "ФАБИ" | 2814 | 945.1603 | 32009358489 | roseltorg.ru | 2020-07-15 | 2020-07-28 | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-08 | 2020-08-17 | 2020-08-08 | 2020-08-17 | 2020-12-26
635 | Реконструкция ВЛ-10 кВ (переустройство части ВЛ-10 кВ) от оп.1 до оп. 5 фид. 537-04 от ПС-110 кВ № 537 "Виноградово-тяг" до ЗТП-10/04 кВ (аб.) № 61, МО, Воскресенский р-н, с/п Ашитковское, п. Виноградово, ул. Зеленая |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛ-10 кВ (переустройство части ВЛ-10 кВ) от оп.1 до оп. 5 фид. 537-04 от ПС-110 кВ № 537 "Виноградово-тяг" до ЗТП-10/04 кВ (аб.) № 61, МО, Воскресенский р-н, с/п Ашитковское, п. Виноградово, ул. Зеленая | ВЭС | расчет филиала | 844.4694 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 841 |  |  |  | 841 | ООО "ФАБИ" | 1009.2 | 448.5333 | 32009358488 | roseltorg.ru | 2020-07-15 | 2020-07-28 | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-08 | 2020-08-17 | 2020-08-08 | 2020-08-17 | 2020-11-24
636 | Реконструкция ВЛ-10 кВ: демонтаж сущ. ВЛ-10 кВ от оп.178 до оп. 188 фид. 5 от ПС 35/10 кВ № 298 "Третьяково" до УЗТП-10/04 кВ № 469 (вынос участка ВЛ-10 кВ фид. 5 с ПС 35/10 кВ №298 "Третьяково" с участка заявителя) и строительство отпайки ВЛ-10 кВ от фид. 4 ВЛ-10кВ от ПС № 298 "Третьяково" до ТП-10/04 кВ № 285; МО, Луховицкий р-н, п. п. Астапово |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛ-10 кВ: демонтаж сущ. ВЛ-10 кВ от оп.178 до оп. 188 фид. 5 от ПС 35/10 кВ № 298 "Третьяково" до УЗТП-10/04 кВ № 469 (вынос участка ВЛ-10 кВ фид. 5 с ПС 35/10 кВ №298 "Третьяково" с участка заявителя) и строительство отпайки ВЛ-10 кВ от фид. 4 ВЛ-10кВ от ПС № 298 "Третьяково" до ТП-10/04 кВ № 285; МО, Луховицкий р-н, п. п. Астапово | ВЭС | расчет филиала | 2008.5723 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1999 |  |  |  | 1999 | ООО "ФАБИ" | 2398.8 | 362.7052 | 32009358484 | roseltorg.ru | 2020-07-16 | 2020-07-28 | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-09 | 2020-08-17 | 2020-08-09 | 2020-08-17 | 2021-06-04
637 | Реконструкция КТП-250 6/0,4 кВ № 572 (замена на КТП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА) ПС № 120 "Храпуново", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, ЗАО "Ногинское", к.н. 50:16:0604152:2 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-250 6/0,4 кВ № 572 (замена на КТП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА) ПС № 120 "Храпуново", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, ЗАО "Ногинское", к.н. 50:16:0604152:2 | ВЭС | расчет филиала | 1967.3439 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1957.5083 |  |  |  | 1957.5083 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2349.01 | 2349.01 | 32009358481 | roseltorg.ru | 2020-07-13 | 2020-07-28 | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-02 | 2020-08-05 | 2020-08-02 | 2020-08-05 | 2020-08-11
638 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-10 кВ № 10 ПС 220/10 кВ № 712 "Осетр"": расширение 1-й и 2-й с.ш. с установкой по одной яч на каждой с.ш., в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, г. Зарайск, к.н. 50:38:0071006:686 (2 шт.(РУ)) | J_I-225502 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция РУ-10 кВ РП-10 кВ № 10 ПС 220/10 кВ № 712 "Осетр"": расширение 1-й и 2-й с.ш. с установкой по одной яч на каждой с.ш., в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, г. Зарайск, к.н. 50:38:0071006:686 (2 шт.(РУ)) | ВЭС | ПСД | 1920.6946 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1912 |  |  |  | 1912 | ООО "ФАБИ" | 2294.4 | 454.7459 | 32009358487 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-07-28 | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 2020-08-13 | 2020-08-17 | 2020-08-13 | 2020-08-17 | 2021-03-27
639 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №1602 совместным подвесом с использованием существующей ВЛ-0,4 кВ., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, д. Каменка; 50:26:0180612:47. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №1602 совместным подвесом с использованием существующей ВЛ-0,4 кВ., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, д. Каменка; 50:26:0180612:47. | НМ | ОР | 457.9982 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 455.7083 |  |  |  | 455.7083 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 546.8499 | 170.8906 | 32009353821 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-07-27 | 2020-08-04 | 2020-08-06 |  |  |  |  | 2020-08-13 | 2020-08-26 | 2020-08-13 | 2020-08-26 | 2020-12-16
640 | Строительство ТП-10/0,4 кВ № Нов. в габ. 100 кВА. с транс. 63 кВА, ВЛ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ Л-4 в направлении РТП-7- КТП-22 до ТП-10/0,4 кВ № нов, РЛР-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, п. Московский; 50:21:0110205:7. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ № Нов. в габ. 100 кВА. с транс. 63 кВА, ВЛ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ Л-4 в направлении РТП-7- КТП-22 до ТП-10/0,4 кВ № нов, РЛР-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, п. Московский; 50:21:0110205:7. | НМ | ОР | 943.7023 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Технолог" | 938.9837 |  |  |  | 938.9837 | ООО "Технолог" | 1126.7805 | 1126.7805 | 32009353831 | roseltorg.ru | 2020-07-06 | 2020-07-27 | 2020-08-04 | 2020-08-06 |  |  |  |  | 2020-08-01 | 2020-08-06 | 2020-08-01 | 2020-08-06 | 2020-08-31
641 | Реконструкция ПС 110/10 кВ №346 "Ломоносово", яч. № 26 (РУ-10кВ), Реконструкция ПС 110/106 кВ №361 "Мазилово", яч. № 20 (РУ-10кВ), в т.ч. ПИР, 121096, г. Москва, пересечение улицы Минской с Киевским направлением МЖД, в пойме реки Раменки-ТД "Волынская" (ЗАО) | K_I-232993 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ПС 110/10 кВ №346 "Ломоносово", яч. № 26 (РУ-10кВ), Реконструкция ПС 110/106 кВ №361 "Мазилово", яч. № 20 (РУ-10кВ), в т.ч. ПИР, 121096, г. Москва, пересечение улицы Минской с Киевским направлением МЖД, в пойме реки Раменки-ТД "Волынская" (ЗАО) | МВС | ориентировочный расчет | 2700.8751 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ПРОМАРТ" | 2287.641 |  |  |  | 2287.6411 | ООО "ПРОМАРТ" | 2745.1693 | 96.807 | 32009368711 | roseltorg.ru | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020-08-07 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-16 | 2020-08-25 | 2020-09-16 | 2021-10-18 |  | Приказ 677 от 29.06.20 "Особо значимый объект"
участник | [12 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 2698.174
участник | [12 empty] | ООО "ЭПК" | 2622.685
участник | [12 empty] | ООО "ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК МСК" | 2700.875
642 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29306 луч А до ВРЩ-0,4кВ № 24858 жилого дома, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Покровка, д.20/1, стр.1 |  | 2020 | СМР | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29306 луч А до ВРЩ-0,4кВ № 24858 жилого дома, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Покровка, д.20/1, стр.1 | МКС | ССР | 876.3417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙБУР" | 850.0517 |  |  |  | 850.0517 | ООО "СТРОЙБУР" | 1020.0621 | 1020.0621 | 32009381602 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-08-05 | 2020-08-12 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-25 | 2020-08-23 | 2020-08-25 | 2020-08-30
643 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20206 до стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каланчевская, д.11, стр.4 |  | 2020 | СМР | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20206 до стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каланчевская, д.11, стр.4 | МКС | ССР | 5321 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 5315.679 |  |  |  | 5315.679 | ООО "СМК" | 6378.8148 | 6378.8148 | 32009381598 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-08-05 | 2020-08-12 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-21 | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020-09-30
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5321
644 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27860 до стены вновь сооружаемого здания со стороны ТП-10/0,4кВ № 27860, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Катукова, вл.33 |  | 2020 | СМР | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27860 до стены вновь сооружаемого здания со стороны ТП-10/0,4кВ № 27860, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Катукова, вл.33 | МКС | ССР | 4132.875 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4008.8888 |  |  |  | 4008.8888 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4810.6665 | 4810.6665 | 32009381605 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-08-05 | 2020-08-12 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-26 | 2020-08-23 | 2020-08-26 | 2020-09-30
645 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 22187 с установкой трансформаторов 2х630кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ш.Энтузиастов, д.63Б | J_I-224663 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 22187 с установкой трансформаторов 2х630кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ш.Энтузиастов, д.63Б | МКС | ССР | 1450.15 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлТехСтрой" | 1448.7 |  |  |  | 1448.7 | ООО "ЭлТехСтрой" | 1738.4398 | 98.9112 | 32009381650 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-08-05 | 2020-08-12 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 2020-08-24 | 2020-08-28 | 2020-08-24 | 2020-08-28 | 2022-03-31
646 | Строительство новой ТП с тр-ом 1х400 кВА, 2РКЛ-10 кВ от новой ТП до КЛ направлением ТП 26456 Б - ТП 11661 Б, КЛ-0,4 кВ от новой ТП до границ участка Заявителя, не далее фасада здания, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Ленинская Слобода, д.19, корп.1 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство новой ТП с тр-ом 1х400 кВА, 2РКЛ-10 кВ от новой ТП до КЛ направлением ТП 26456 Б - ТП 11661 Б, КЛ-0,4 кВ от новой ТП до границ участка Заявителя, не далее фасада здания, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Ленинская Слобода, д.19, корп.1 | МКС | ССР | 685.0333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИТ Компания Д-Системс" | 684.348 |  |  |  | 684.348 | ООО "ИТ Компания Д-Системс" | 821.2176 | 158.4806 | 32009381711 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-08-05 | 2020-08-12 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 2020-09-08 | 2020-08-28 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-12-31
647 | Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 27167 с установкой тр-ов 2х1600кВА взамен 2х1250кВА, 2-х комбинированных сборок н/н, 18КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 27167 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Северный мкр.9, корп.25 | K_I-236698 | 2020 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 27167 с установкой тр-ов 2х1600кВА взамен 2х1250кВА, 2-х комбинированных сборок н/н, 18КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 27167 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Северный мкр.9, корп.25 | МКС | ориентировочный расчет | 567.4167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 566.8496 |  |  |  | 566.8496 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 680.2195 | 181.0262 | 32009381686 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-08-05 | 2020-08-12 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 2020-08-24 | 2020-08-28 | 2020-08-24 | 2020-08-28 | 2020-12-30
648 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10433 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Плющиха, д.64/6, стр.1 | K_I-237149 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10433 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Плющиха, д.64/6, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 2345.9333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 2343.5871 |  |  |  | 2343.5871 | ООО "СМК" | 2812.3045 | 748.4359 | 32009381678 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-08-05 | 2020-08-12 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 2020-08-24 | 2020-08-28 | 2020-08-24 | 2020-08-28 | 2020-12-30
649 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 21521 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х630кВА, 2-х сборок н/н, 4КЛ-10кВ, 18КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21521 до существующих КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мелитопольская, д.1, корп.2, стр.2 | K_I-237151 | 2020 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 21521 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х630кВА, 2-х сборок н/н, 4КЛ-10кВ, 18КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21521 до существующих КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мелитопольская, д.1, корп.2, стр.2 | МКС | ориентировочный расчет | 837.0917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 836.2549 |  |  |  | 836.2549 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 1003.5059 | 267.0621 | 32009381692 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-08-05 | 2020-08-12 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 2020-08-24 | 2020-08-28 | 2020-08-24 | 2020-08-28 | 2020-12-30
650 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14436 луч А и Б до ближайшей к ТП-10/0,4кВ № 14436 стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Амурская, д.22А, 22А стр.2, 22А стр.4 | K_I-237357 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14436 луч А и Б до ближайшей к ТП-10/0,4кВ № 14436 стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Амурская, д.22А, 22А стр.2, 22А стр.4 | МКС | ориентировочный расчет | 2027.0667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СФ ТЦС" | 2025.0399 |  |  |  | 2025.0399 | ООО "СФ ТЦС" | 2430.0479 | 246.3643 | 32009381613 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-08-05 | 2020-08-12 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 2020-09-08 | 2020-08-26 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2021-04-13
651 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 14436 с установкой тр-ов 2х630 кВА взамен существующих 2х400 кВА, 4КЛ-10кВ, 15КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14436 до существующих КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Амурская, д.22А, 22А стр.2, 22А стр.4 | K_I-237358 | 2020 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 14436 с установкой тр-ов 2х630 кВА взамен существующих 2х400 кВА, 4КЛ-10кВ, 15КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14436 до существующих КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Амурская, д.22А, 22А стр.2, 22А стр.4 | МКС | ориентировочный расчет | 787.125 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СФ ТЦС" | 786.3379 |  |  |  | 786.3379 | ООО "СФ ТЦС" | 943.6054 | 183.7108 | 32009381625 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-08-05 | 2020-08-12 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 2020-09-08 | 2020-08-26 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-12-30
652 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-8775(748513)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д. Шепилово Ю8-20-302-8955(705206) |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-8775(748513)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д. Шепилово Ю8-20-302-8955(705206) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 439.2 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 433.931 |  |  |  | 433.931 | ООО "ЭлектроГарант" | 520.7172 | 207.1671 | 32009368591 | roseltorg.ru | 2020-07-22 | 31.07.2020 | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  |  |  |  | 2020-08-07 | 2020-08-24 | 2020-08-07 | 2020-08-24 | 2020-11-25
653 | Строительство КЛ-10кВ от проект. ячейки в РУ-10кВ РП-4 ПС №173 "Новоцементная" СП-10 кВ, ячейка,в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, вблизи д. Малое Брянцево | H_I-172740 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КЛ-10кВ от проект. ячейки в РУ-10кВ РП-4 ПС №173 "Новоцементная" СП-10 кВ, ячейка,в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, вблизи д. Малое Брянцево | ЮЭС | ориентировочный расчет | 5250.9783 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Технолог" | 5224.7231 |  |  |  | 5224.7231 | ООО "Технолог" | 6269.6677 | 1308.4524 | 32009368587 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 31.07.2020 | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-08-26 | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020-12-30
654 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1379 ПС-35 кВ №707 "Вышгород" (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Колодези, 50:26:040408:50 |  | 2020-12-30 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1379 ПС-35 кВ №707 "Вышгород" (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Колодези, 50:26:040408:50 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 423.1329 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 414.54 |  |  |  | 414.5417 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 497.45 | 89.6306 | 32009381936 | roseltorg.ru | 2020-07-24 | 2020-08-05 | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-09-10 | 2020-08-23 | 2020-09-10 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 414.67
655 | Строительство МТП-25 10/0,4 кВ в габ.250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-35 кВ №627 "Спас", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,11 км, ВЛ-0,38 кВ-0,26 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Милованье, 50:07:0070208:475 |  | 2020-11-06 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-25 10/0,4 кВ в габ.250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-35 кВ №627 "Спас", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,11 км, ВЛ-0,38 кВ-0,26 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Милованье, 50:07:0070208:475 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 841.8536 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 824.51 |  |  |  | 824.5083 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 989.41 | 347.1614 | 32009381939 | roseltorg.ru | 2020-07-24 | 2020-08-05 | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-09-10 | 2020-08-23 | 2020-09-10 | 2020-11-06
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 825.94
656 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ по опорам ВЛ-0,4 кВ ПС-35 кВ №642 "Лама", ВЛИ-0,38 кВ (0,795 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.о.Ярополецкий, ПСХК «Ярополецкий», 50:07:0020206:2831 |  | 2021-01-08 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ по опорам ВЛ-0,4 кВ ПС-35 кВ №642 "Лама", ВЛИ-0,38 кВ (0,795 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.о.Ярополецкий, ПСХК «Ярополецкий», 50:07:0020206:2831 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 917.9152 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 899.65 |  |  |  | 899.65 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1079.58 | 192.7821 | 32009381945 | roseltorg.ru | 2020-07-24 | 2020-08-05 | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-09-10 | 2020-08-23 | 2020-09-10 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 900.66
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 900.57
657 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ по опорам ВЛ-0,4 кВ ПС-35 кВ №642 "Лама", ВЛИ-0,38 кВ (0,96 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.о.Ярополецкий, ПСХК «Ярополецкий», 50:07:0020206:2794 |  | 2021-01-08 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ по опорам ВЛ-0,4 кВ ПС-35 кВ №642 "Лама", ВЛИ-0,38 кВ (0,96 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.о.Ярополецкий, ПСХК «Ярополецкий», 50:07:0020206:2794 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1200.7468 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1175.65 |  |  |  | 1175.65 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1410.78 | 251.925 | 32009381942 | roseltorg.ru | 2020-07-24 | 2020-08-05 | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-09-10 | 2020-08-23 | 2020-09-10 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1176.97
658 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15903 до стены фасада здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новослободская, д.65, стр.1 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15903 до стены фасада здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новослободская, д.65, стр.1 | МКС | ССР | 1803.6833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1802.7812 |  |  |  | 1802.7812 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 2163.3374 | 2163.3374 | 32009367248 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-07-30 | 2020-08-10 | 2020-08-12 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-30
659 | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (проход.типа), КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.14, ПС №702 "Гришенки", ПРВТ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, щит учета, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, в районе д. Кулаково Ю8-20-302-16246(826662) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (проход.типа), КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.14, ПС №702 "Гришенки", ПРВТ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, щит учета, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, в районе д. Кулаково Ю8-20-302-16246(826662) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2244.0083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Элмонт" | 2232.788 |  |  |  | 2232.788 | ООО "Элмонт" | 2679.3456 | 2679.3456 | 32009368582 | roseltorg.ru | 2020-07-15 | 31.07.2020 | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  |  |  |  | 2020-07-17 | 2020-08-18 | 2020-07-17 | 2020-08-18 | 2020-08-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2244
660 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от с.ш. РУ-0,4 кВ (ТП-10/0,4кВ №938) от опоры №8 до опоры №30, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Роговское, п. Рогово, 50:27:0040304:23 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по объекту: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от с.ш. РУ-0,4 кВ (ТП-10/0,4кВ №938) от опоры №8 до опоры №30, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Роговское, п. Рогово, 50:27:0040304:23 | НМ | ССР | 879.6238 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 876.5451 |  |  |  | 876.5451 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 1051.8541 | 1051.8541 | 32009370151 | roseltorg.ru | 2020-07-17 | 2020-07-31 | 2020-08-10 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 2020-08-31
661 | Реконструкция ТП-100кВА/10/0,4 кВ №629 путем установки новую КТП в габ. 250 кВА и транс. 250 кВА. в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Первомайское , д.Рогозинино .; 50:26:0190403:136. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100кВА/10/0,4 кВ №629 путем установки новую КТП в габ. 250 кВА и транс. 250 кВА. в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Первомайское , д.Рогозинино .; 50:26:0190403:136. | НМ | ОР | 1469.3328 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1461.9861 |  |  |  | 1461.9861 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1754.3833 | 1007.8372 | 32009370154 | roseltorg.ru | 2020-07-15 | 2020-07-31 | 2020-08-10 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 2020-08-10 | 2020-09-03 | 2020-08-10 | 2020-09-03 | 2020-10-20
662 | Строительство КЛ-0,4кВ, от вновь сооружаемых сборок НН РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №нов. до вновь сооружаемого ВРУ-0,4кВ Заявителя, ГНБ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Киевский, рп.Киевский ; 77:21:0000000:3750. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалыСтроительство КЛ-0,4кВ, от вновь сооружаемых сборок НН РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №нов. до вновь сооружаемого ВРУ-0,4кВ Заявителя, ГНБ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Киевский, рп.Киевский ; 77:21:0000000:3750. | НМ | ОР | 1252.761 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 1248.376 |  |  |  | 1248.3764 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 1498.0517 | 411.9642 | 32009370156 | roseltorg.ru | 2020-07-15 | 2020-07-31 | 2020-08-10 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 2020-08-10 | 2020-08-28 | 2020-08-10 | 2020-08-28 | 2020-12-26
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1252.761
663 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тран-ми 2х63 кВА, 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ № нов., ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, пикет проектируемой дороги 21 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объекту: Строительство ТП-10/0,4 кВ с тран-ми 2х63 кВА, 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ № нов., ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, пикет проектируемой дороги 21 | НМ | ССР | 3510.3369 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИТ КОМПАНИЯ Д-СИСТЕМС" | 3492.7852 |  |  |  | 3492.7852 | ООО "ИТ КОМПАНИЯ Д-СИСТЕМС" | 4191.3423 | 950.9768 | 32009370162 | roseltorg.ru | 2020-07-17 | 2020-07-31 | 2020-08-10 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 2020-08-12 | 2020-09-03 | 2020-08-12 | 2020-09-03 | 2020-12-31
664 | Строительство КЛ-0,4 кВ, 1 шт., от РУ-0,4 кВ ТП № 543 до ВРУ-0,4 кВ Заявителя, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Кокошкино, дп.Кокошкино, ул.Дачная.; 77:18:0000000:38015. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ, 1 шт., от РУ-0,4 кВ ТП № 543 до ВРУ-0,4 кВ Заявителя, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Кокошкино, дп.Кокошкино, ул.Дачная.; 77:18:0000000:38015. | НМ | ОР | 3306.2891 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 3289.7576 |  |  |  | 3289.7576 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 3947.7092 | 911.0098 | 32009370166 | roseltorg.ru | 2020-07-15 | 2020-07-31 | 2020-08-10 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 2020-08-10 | 2020-09-03 | 2020-08-10 | 2020-09-03 | 2020-12-29
665 | Реконструкция ТП-2х400кВА/6/0,4 кВ №543. В ТП №543 установить трансформаторы мощностью 2х630 кВА., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Кокошкино, дп.Кокошкино, ул.Дачная.; 77:18:0000000:38015. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-2х400кВА/6/0,4 кВ №543. В ТП №543 установить трансформаторы мощностью 2х630 кВА., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Кокошкино, дп.Кокошкино, ул.Дачная.; 77:18:0000000:38015. | НМ | ОР | 1488.6548 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1481.212 |  |  |  | 1481.2116 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1777.4539 | 410.1817 | 32009370170 | roseltorg.ru | 2020-07-15 | 2020-07-31 | 2020-08-10 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 2020-08-10 | 2020-09-03 | 2020-08-10 | 2020-09-03 | 2020-12-29
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1487.166
666 | Строительство КЛ-0,4 кВ, от РЩ-0,4 кВ ПАО «МОЭСК» запитанного от ТП № 4715 до РЩ-0,4 кВ № нов., РЩ-0,4 кВ., ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, п.Коммунарка, СНТ Березка-Коммунарка-1 тер, д. Ивановское; 77:17:0000000:10010. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ, от РЩ-0,4 кВ ПАО «МОЭСК» запитанного от ТП № 4715 до РЩ-0,4 кВ № нов., РЩ-0,4 кВ., ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, п.Коммунарка, СНТ Березка-Коммунарка-1 тер, д. Ивановское; 77:17:0000000:10010. | НМ | ОР | 3562.2324 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Технолог" | 3544.421 |  |  |  | 3544.4212 | ООО "Технолог" | 4253.3054 | 981.532 | 32009370174 | roseltorg.ru | 2020-07-15 | 2020-07-31 | 2020-08-10 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 2020-08-10 | 2020-09-03 | 2020-08-10 | 2020-09-03 | 2020-12-29
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 3562.232
667 | Реконструкция ТП-100кВА/6/0,4 кВ №223 с заменой на новую КТП в габ. 400 кВА и транс. 250 кВА. в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Рязановское, д. Андреевское, детская и спортивная площадки; -. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100кВА/6/0,4 кВ №223 с заменой на новую КТП в габ. 400 кВА и транс. 250 кВА. в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Рязановское, д. Андреевское, детская и спортивная площадки; -. | НМ | ОР | 1482.2668 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 1474.707 |  |  |  | 1474.707 | ООО "ЭлектроГарант" | 1769.6484 | 357.0343 | 32009370181 | roseltorg.ru | 2020-07-15 | 2020-07-31 | 2020-08-10 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 2020-08-10 | 2020-09-07 | 2020-08-10 | 2020-09-07 | 2020-12-30
668 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 101Н с транс. 400 кВА путем замены на новую КТП-10/0,4 кВ с транс. 630 кВА в габ. 630 кВА.. в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, д. Руднево, ул. Раздольная, уч. 31; 50:26:0150506:171. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 101Н с транс. 400 кВА путем замены на новую КТП-10/0,4 кВ с транс. 630 кВА в габ. 630 кВА.. в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, д. Руднево, ул. Раздольная, уч. 31; 50:26:0150506:171. | НМ | ОР | 2812.8462 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2798.782 |  |  |  | 2798.782 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 3358.5384 | 775.0473 | 32009370185 | roseltorg.ru | 2020-07-15 | 2020-07-31 | 2020-08-10 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 2020-08-10 | 2020-09-03 | 2020-08-10 | 2020-09-03 | 2020-12-29
669 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 109Н с транс. 63 кВА путем замены на новую КТП-10/0,4 кВ с транс. 160 кВА в габ. 250 кВА.. в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Новофедоровское , д.Игнатово; 50:26:0151703:9. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 109Н с транс. 63 кВА путем замены на новую КТП-10/0,4 кВ с транс. 160 кВА в габ. 250 кВА.. в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Новофедоровское , д.Игнатово; 50:26:0151703:9. | НМ | ОР | 1377.8535 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 1373.031 |  |  |  | 1373.031 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 1647.6372 | 442.049 | 32009370190 | roseltorg.ru | 2020-07-15 | 2020-07-31 | 2020-08-10 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 2020-08-10 | 2020-08-28 | 2020-08-10 | 2020-08-28 | 2020-12-29
670 | Реконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №316 с заменой РУ-0,4кВ, тр-ра 40 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №432 "Пурлово", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно Прудский р-н Ю8-20-302-15692(814801) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №316 с заменой РУ-0,4кВ, тр-ра 40 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №432 "Пурлово", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно Прудский р-н Ю8-20-302-15692(814801) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 446.0833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 443.763 |  |  |  | 443.763 | ООО "ЭлектроГарант" | 532.5156 | 165.4026 | 32009368603 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 31.07.2020 | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  |  |  |  | 2020-08-10 | 2020-08-20 | 2020-08-10 | 2020-08-20 | 2020-12-30
671 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9, ПС №245 "Пятницкая", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, Кокино д. Ю8-20-302-14107(797304) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9, ПС №245 "Пятницкая", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, Кокино д. Ю8-20-302-14107(797304) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1156.5992 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 1150.238 |  |  |  | 1150.2377 | АО "КонтурЭнерго" | 1380.2852 | 1380.2852 | 32009368620 | roseltorg.ru | 2020-07-16 | 31.07.2020 | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  |  |  |  | 2020-07-20 | 2020-08-19 | 2020-07-20 | 2020-08-19 | 2020-08-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1156.598
672 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ ф.1 от ТП-6/0,4кВ - 6492, ПС №64 "Барвиха", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, Глухово д, Центральная ул |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ ф.1 от ТП-6/0,4кВ - 6492, ПС №64 "Барвиха", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, Глухово д, Центральная ул | СЭС | ориентировочный расчет | 448.1426 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 445.902 |  |  |  | 445.9017 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 535.082 | 138.0857 | 32009381020 | roseltorg.ru | 2020-07-25 | 2020-08-05 | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  |  |  |  | 2020-08-29 | 2020-08-22 | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 447.694
673 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-10122(802790) от 01.06.2020), ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, СНТ "Колос", д. Колосово, уч. 250 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-10122(802790) от 01.06.2020), ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, СНТ "Колос", д. Колосово, уч. 250 | СЭС | ориентировочный расчет | 597.4049 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 594.418 |  |  |  | 594.4175 | ООО "ЭЛМОНТ" | 713.301 | 184.0777 | 32009381031 | roseltorg.ru | 2020-07-25 | 2020-08-05 | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  |  |  |  | 2020-08-29 | 2020-08-26 | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 597.4
674 | Рконструкция СТП-10/0.4 кВ (замена СТП с трансформатором мощностью25 кВА, на МТП с трансформатором мощностью 160 кВА), ПС №829 "Время", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Жилино |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Рконструкция СТП-10/0.4 кВ (замена СТП с трансформатором мощностью25 кВА, на МТП с трансформатором мощностью 160 кВА), ПС №829 "Время", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Жилино | СЭС | ориентировочный расчет | 1388.962 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1382.017 |  |  |  | 1382.0167 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1658.42 | 427.9794 | 32009381037 | roseltorg.ru | 2020-07-25 | 2020-08-05 | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  |  |  |  | 2020-08-29 | 2020-08-24 | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1387.572
675 | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (проход.типа), КЛ-10 кВ от ВЛ-10кВ ф.11, ПС №182 "Гулево", ПРВТ-10кВ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, Домодедовское шоссе, 47б Ю8-20-302-16223(824588) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (проход.типа), КЛ-10 кВ от ВЛ-10кВ ф.11, ПС №182 "Гулево", ПРВТ-10кВ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, Домодедовское шоссе, 47б Ю8-20-302-16223(824588) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1605.0617 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 1596.2342 |  |  |  | 1596.2342 | АО "КонтурЭнерго" | 1915.481 | 1915.481 | 32009368963 | roseltorg.ru | 2020-07-17 | 31.07.2020 | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  |  |  |  | 2020-08-05 | 2020-08-18 | 2020-08-05 | 2020-08-18 | 2020-08-31
676 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 3761 Б до ВРЩ-0,4кВ № 113135, КЛ-0,4кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 3761 А - ввод 113135 - ввод 676 с ввода 113135 вывести и смуфтить, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маросейка, д.9/2, стр.1 |  | 2020 | СМР | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 3761 Б до ВРЩ-0,4кВ № 113135, КЛ-0,4кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 3761 А - ввод 113135 - ввод 676 с ввода 113135 вывести и смуфтить, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маросейка, д.9/2, стр.1 | МКС | ССР | 2315.1083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙБУР" | 2245.6548 |  |  |  | 2245.6548 | ООО "СТРОЙБУР" | 2694.7857 | 2694.7857 | 32009381674 | roseltorg.ru | 2020-07-27 | 2020-08-05 | 2020-08-12 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 2020-08-30 | 2020-08-28 | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020-09-30
677 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15246 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Профсоюзная, д.154, корп.3 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15246 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Профсоюзная, д.154, корп.3 | МКС | ССР | 701.0083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 700.6575 |  |  |  | 700.6575 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 840.789 | 840.789 | 32009381619 | roseltorg.ru | 2020-07-27 | 2020-08-05 | 2020-08-12 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 2020-08-30 | 2020-08-25 | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020-09-30
678 | Строительство ТП-40 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, КЛ-6 кВ ответвл. от оп. 5 ВЛЗ-6 кВ отп. ТП-1337 ПС № 375 "Стачка", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, юго-западнее п. Пригородный, к.н. 50:24:0010409:45 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-40 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, КЛ-6 кВ ответвл. от оп. 5 ВЛЗ-6 кВ отп. ТП-1337 ПС № 375 "Стачка", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, юго-западнее п. Пригородный, к.н. 50:24:0010409:45 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 11541.248 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 11482.5 |  |  |  | 11482.5 | ООО "ФАБИ" | 13779 | 1144.2768 | 32009375364 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-08-10 | 2020-08-12 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-08-24 | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2021-06-22
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 11541.25
679 |  |  | - | ТС | Поставка автомобилей на шасси Volkswagen Transporter или аналог (ЗНТ 062-0012599) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 84216.402 | ВЗ | ОК ЕП | 1 | 1 | ООО "СЕБА ИНЖИНИРИНГ" | 84216.4 |  |  |  | 84216.4 | ООО "СЕБА ИНЖИНИРИНГ" | 101059.68 | 101059.68 | 32009388789 | roseltorg.ru | 2020-07-27 | 2020-08-07 | 2020-08-24 | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-04 | 2020-10-09 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31
680 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Теплый Стан-Передельцы 1,2 ,в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, г.Московский, микрорайон 1. |  | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-110 кВ Теплый Стан-Передельцы 1,2 ,в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, г.Московский, микрорайон 1. | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 26878.9933 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 26744.6 |  |  |  | 26744.6 | ООО "Технолог" | 32093.52 | 0 | 32009386408 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-08-07 | 2020-08-24 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-08 | 2020-10-19 | 2020-10-08 | 2020-10-19 | 2022-01-23
участник | [12 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 26852.11
681 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с КТП-136, ПС №748 "Лазарево"", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Петровское (насел. местность) | J_I-221980 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с КТП-136, ПС №748 "Лазарево"", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Петровское (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 4117.4083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭлектроГарант" | 4096 |  |  |  | 4095.997 | ООО "ЭлектроГарант" | 4915.1964 | 1436.7497 | 32009388061 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-08-07 | 2020-08-19 | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-08-23 |  | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 4117.41
682 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.12 с ПС №807 "Калугино"" на РП-25, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, п. Оболенск | J_I-223870 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ ф.12 с ПС №807 "Калугино"" на РП-25, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, п. Оболенск | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2689.575 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭлектроГарант" | 2675.59 |  |  |  | 2675.589 | ООО "ЭлектроГарант" | 3210.7068 | 164.4683 | 32009388069 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-08-07 | 2020-08-14 | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-09-07 | 2020-08-23 | 2020-09-07 | 2021-11-30
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2689.58
683 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с ТП-17, ВЛ-0,4 кВ с ТП-242, ВЛ-0,4 кВ с ТП-713, ПС №400 "Ока"" в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Дракино (насел. местность) | J_I-221978 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с ТП-17, ВЛ-0,4 кВ с ТП-242, ВЛ-0,4 кВ с ТП-713, ПС №400 "Ока"" в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Дракино (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 5262.85 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 5235.48 |  | 1 | 5235.48 | 5235.483 | ООО "ЭлектроГарант" | 6282.5796 | 1850.6824 | 32009388073 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-08-07 | 2020-08-14 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-08-23 |  | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 5262.85 |  |  | 5262.85
684 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с ТП-139, ПС №748 "Лазарево"", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Васильевское (насел. местность) | J_I-221983 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с ТП-139, ПС №748 "Лазарево"", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Васильевское (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2384.9417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭлектроГарант" | 2372.54 |  |  |  | 2372.539 | ООО "ЭлектроГарант" | 2847.0468 | 574.4042 | 32009388076 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-08-07 | 2020-08-14 | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-09-07 | 2020-08-23 | 2020-09-07 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2384.94
685 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с МТП-158, ВЛ-0,4 кВ с ТП-994, ПС №702 "Гришенки"", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.В.Велеми (насел. местность) | J_I-221992 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с МТП-158, ВЛ-0,4 кВ с ТП-994, ПС №702 "Гришенки"", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.В.Велеми (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 3551.1917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭлектроГарант" | 3532.73 |  |  |  | 3532.725 | ООО "ЭлектроГарант" | 4239.27 | 325.4389 | 32009388078 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-08-07 | 2020-08-14 | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-08-23 |  | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 3551.19
686 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с ТП-473, ПС №657 "Ялфимово", ВЛ-0,4 кВ с ТП-308, ВЛ-0,4 кВ с ТП-461, ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н (насел. местность) | J_I-222065 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с ТП-473, ПС №657 "Ялфимово", ВЛ-0,4 кВ с ТП-308, ВЛ-0,4 кВ с ТП-461, ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2175.6167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭлектроГарант" | 2164.3 |  |  |  | 2164.303 | ООО "ЭлектроГарант" | 2597.1636 | 87.8533 | 32009388080 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-08-07 | 2020-08-14 | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 2020-09-14 | 2020-08-23 | 2020-09-14 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2175.62
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2175.62
687 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.5 оп. 110-124, ПС №771 "Малино"" в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д. Хонятино (насел. местность) | J_I-222113 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.5 оп. 110-124, ПС №771 "Малино"" в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д. Хонятино (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1203.8583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КонтурЭнерго" | 1197.24 |  |  |  | 1197.2371 | АО "КонтурЭнерго" | 1436.6845 | 110.2909 | 32009388084 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-08-07 | 2020-08-14 | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-08-23 |  | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1197.84
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 1203.86
688 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-85, ПС №243 "Нащекино"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Жирошкино (насел. местность) | J_I-224217 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-85, ПС №243 "Нащекино"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Жирошкино (насел. местность) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1314.2083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 1306.98 |  |  |  | 1306.9802 | АО "КонтурЭнерго" | 1568.3762 | 458.4484 | 32009388088 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-08-07 | 2020-08-14 | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-08-23 |  | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1314.21
689 | Реконсрукция 5КЛ-10кВ от ТЭЦ 23 до РП 11069, РП 27003, РП 12029, РП 12238, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тагильская, вл.4 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконсрукция 5КЛ-10кВ от ТЭЦ 23 до РП 11069, РП 27003, РП 12029, РП 12238, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тагильская, вл.4 | МКС | ориентировочный расчет | 7837.6167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 7833.6982 |  |  |  | 7833.6982 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 9400.4378 | 457.5434 | 32009394676 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-08-11 | 2020-08-18 | 2020-08-20 |  |  |  |  | 2020-09-08 | 2020-08-31 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2021-12-04
690 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА (взамен ТП № 16700), 2КЛ-10кВ ТП № 16700 А,Б -ТП № 17891 А,Б, 2КЛ-10кВ ТП № 16700 А,Б -ТП № 18523А,Б (от новой ТП до точки врезки А,Б), в т.ч. ПИР: г.Москва, Головинское ш., вл.11 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА (взамен ТП № 16700), 2КЛ-10кВ ТП № 16700 А,Б -ТП № 17891 А,Б, 2КЛ-10кВ ТП № 16700 А,Б -ТП № 18523А,Б (от новой ТП до точки врезки А,Б), в т.ч. ПИР: г.Москва, Головинское ш., вл.11 | МКС | ориентировочный расчет | 11430.55 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 11316.2445 |  |  |  | 11316.2445 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 13579.4934 | 1244.7869 | 32009394669 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-08-11 | 2020-08-18 | 2020-08-20 |  |  |  |  | 2020-09-08 | 2020-09-03 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2021-05-06
691 | Реконструкция 4КЛ-10кВ ТП 26461А,Б - ТП 24434А,Б, 26223А,Б, КЛ-0,4кВ ТП 26461 - вв.132820, 12КЛ-0,4кВ от новой ТП (взамен ТП 26461с монтажом тр-ов 2х1250кВА) до ВРУ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Автозаводский проезд, влад.13 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция 4КЛ-10кВ ТП 26461А,Б - ТП 24434А,Б, 26223А,Б, КЛ-0,4кВ ТП 26461 - вв.132820, 12КЛ-0,4кВ от новой ТП (взамен ТП 26461с монтажом тр-ов 2х1250кВА) до ВРУ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Автозаводский проезд, влад.13 | МКС | ориентировочный расчет | 9834.95 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 9825.1151 |  |  |  | 9825.1151 | ООО "СМК" | 11790.1381 | 2275.2898 | 32009394674 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-08-11 | 2020-08-18 | 2020-08-20 |  |  |  |  | 2020-09-08 | 2020-08-31 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-12-31
692 | Реконструкция 7КЛ-6кВ, КЛ-10кВ РТП 21185 с.1 - ТЭЦ 25, РТП 21185 с.2 - ТЭЦ 25, ТП 24329 А - ТП 24939 А, ТП 24329 Б - ТП 24939 Б, ТП 24329 А - ТП 20563 А, ТП 24329 Б - ТП 20563 Б, РП 5035 с.З - ТП 6411 А, в т.ч. ПИР: МО, Одинцовский р-н, пос.Заречье, ул.Заречная | K_I-237441 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 7КЛ-6кВ, КЛ-10кВ РТП 21185 с.1 - ТЭЦ 25, РТП 21185 с.2 - ТЭЦ 25, ТП 24329 А - ТП 24939 А, ТП 24329 Б - ТП 24939 Б, ТП 24329 А - ТП 20563 А, ТП 24329 Б - ТП 20563 Б, РП 5035 с.З - ТП 6411 А, в т.ч. ПИР: МО, Одинцовский р-н, пос.Заречье, ул.Заречная | МКС | ориентировочный расчет | 13590.025 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 13583.23 |  |  |  | 13583.23 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 16299.876 | 1348.11 | 32009395236 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-08-11 | 2020-08-18 | 2020-08-20 |  |  |  |  | 2020-09-08 | 2020-08-31 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2021-06-01
693 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 1544 с тр-ми 2х1250кВА, 5КЛ-6кВ ТП 1544А-ТП 1387Б,ТП 1544Б-ТП 1142Б,ТП 5124Б,ТП 1544А,Б-РП 663с.1,с.2, 6КЛ-0,4кВ ТП 1544 А,Б-вв.87654А,32589А,72424,108480,106165-вв.1750-вв.57129, 4КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва | K_I-237607 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 1544 с тр-ми 2х1250кВА, 5КЛ-6кВ ТП 1544А-ТП 1387Б,ТП 1544Б-ТП 1142Б,ТП 5124Б,ТП 1544А,Б-РП 663с.1,с.2, 6КЛ-0,4кВ ТП 1544 А,Б-вв.87654А,32589А,72424,108480,106165-вв.1750-вв.57129, 4КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва | МКС | ориентировочный расчет | 13231.2333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 13224.6174 |  |  |  | 13224.6174 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 15869.5409 | 870.6481 | 32009395234 | roseltorg.ru | 2020-07-20 | 2020-08-11 | 2020-08-18 | 2020-08-20 |  |  |  |  | 2020-09-08 | 2020-08-31 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2021-10-14
694 | Строительство новой РТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА взамен РТП 2004, 2КЛ-10кВ ТП 17252А,Б-ТП 20781А,Б, 7КЛ-6кВ от новой РТП до вр.в КЛ-6кВ РТП 2004с.1,с.2-ТП 714А,Б, ТП 1260А,Б, ТЭЦ 16, РТП 881с.1, в т.ч. ПИР: г.Москва, Хорошевское ш., д.40А | K_I-237158 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой РТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА взамен РТП 2004, 2КЛ-10кВ ТП 17252А,Б-ТП 20781А,Б, 7КЛ-6кВ от новой РТП до вр.в КЛ-6кВ РТП 2004с.1,с.2-ТП 714А,Б, ТП 1260А,Б, ТЭЦ 16, РТП 881с.1, в т.ч. ПИР: г.Москва, Хорошевское ш., д.40А | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 28028.1667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 28014.15 |  | 1 | 28014.15 | 28014.1526 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 33616.9831 | 2061.8416 | 32009390873 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-10 | 2020-08-17 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-07 | 2020-09-06 | 2020-09-07 | 2021-09-17
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 28028.17 |  |  | 28028.17
695 | Реконструкция 4КЛ-10кВ от ПС 12 А,Б до РП 12860 А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рязанский пр-кт, вл.6А |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 4КЛ-10кВ от ПС 12 А,Б до РП 12860 А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рязанский пр-кт, вл.6А | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 29888.9 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 29873.96 |  | 1 | 29873.96 | 29873.9555 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 35848.7467 | 1904.2059 | 32009390879 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-10 | 2020-08-17 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-07 | 2020-09-06 | 2020-09-07 | 2021-11-14
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 29888.9 |  |  | 29888.9
696 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1046 луч А до ВРЩ-0,4кВ № 20601, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Матросская Тишина, д.23/7, стр.3 |  | 2020 | СМР, ПНР | Дополнительное соглашение к договору подряда № 220559/ПС-19 от 26.03.2019г. на выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: «Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 1046 луч А до ВРЩ-0,4 кВ № 20601, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул.Матросская Тишина, д. 23/7, стр. | ПАО "МОЭСК" | ССР | 495.7083 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 495.7083 |  |  |  | 495.7083 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 594.85 | 594.85 | неэлектронная | неэлектронная | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | п. 5.8.1.4 | ЦКК | 2020-07-30 |  | 2020-07-30 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020-08-30 |  | Выписка 009 от 30.07.2020 (67): ЕП
697 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29639 до стены здания со стороны ТП-10/0,4кВ № 29639, в т.ч. ПИР: г.Москва, кв-л 13, вн.тер.г.Некрасовка, з/у 1, з/у 2 |  | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29639 до стены здания со стороны ТП-10/0,4кВ № 29639, в т.ч. ПИР: г.Москва, кв-л 13, вн.тер.г.Некрасовка, з/у 1, з/у 2 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 8880.7425 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 8871.86 |  |  |  | 8871.8608 | ООО "СМК" | 10646.2329 | 302.0208 | 32009390848 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-10 | 2020-08-17 | 2020-08-19 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 01.09.2020 | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2022-12-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 8880.74
698 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 28176 луч А и Б до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, кв-л 17, вн.тер.г.Некрасовка, з/у 22 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 28176 луч А и Б до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, кв-л 17, вн.тер.г.Некрасовка, з/у 22 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 8883.4667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 8874.58 |  |  |  | 8874.5832 | ООО "СМК" | 10649.4998 | 531.368 | 32009390852 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-10 | 2020-08-17 | 2020-08-19 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-01 | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 8883.47
699 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14364 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.3-я Хорошёвская, д.17, корп.1 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14364 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.3-я Хорошёвская, д.17, корп.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 9717.3667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 9707.65 |  |  |  | 9707.6493 | ООО "СК СИСТЕМА" | 11649.1792 | 11649.1792 | 32009390914 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-10 | 2020-08-17 | 2020-08-19 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-01 | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020-09-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 9717.37
700 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21454 А и Б до новых ВРЩ-0,4кВ №1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, Востряковское ш., з/у 1 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21454 А и Б до новых ВРЩ-0,4кВ №1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, Востряковское ш., з/у 1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 10451.0833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 10445.86 |  |  |  | 10445.8578 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 12535.0294 | 1082.1608 | 32009390918 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-10 | 2020-08-17 | 2020-08-19 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-08-31 | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2021-06-11
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 10451.08
701 | Общий | Общий | Общий | ГП | Выполнение работ ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по двум титулам МКС - филиала "ПАО МОЭСК" по адресу: г.Москва, Электролитный проезд, д.3А, стр | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 8929.9333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 8925.47 |  |  |  | 8925.4684 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 10710.562 | 10710.562 | 32009392355 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-10 | 2020-08-17 | 2020-08-19 |  |  |  |  | 2020-08-20 | 19.08.2020 | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020-09-30
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 8929.93
справочный | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12768 до стены фасада в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Электролитный проезд, д.3А, стр.6 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12768 до стены фасада в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Электролитный проезд, д.3А, стр.6 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 7670.35 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-19 |  |  |  |  | 2020-08-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20
справочный | Реконструкция ТП10/0,4кВ № 12768 с установкой 4-х рубильников PE-19, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Электролитный проезд, д.3А, стр.6 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП10/0,4кВ № 12768 с установкой 4-х рубильников PE-19, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Электролитный проезд, д.3А, стр.6 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1259.5833 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-19 |  |  |  |  | 2020-08-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20
702 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24443 до ближайшей стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, 6-й Монетчиковский пер., д.10 |  | 2020 | СМР | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24443 до ближайшей стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, 6-й Монетчиковский пер., д.10 | ПАО "РМР" | ССР | 6398.7583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 6206.8 |  |  |  | 6206.7956 | ООО "СМК" | 7448.1547 | 7448.1547 | 32009390861 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-10 | 2020-08-17 | 2020-08-19 |  |  |  |  | 2020-08-30 | 2020-09-01 | 2020-08-30 | 2020-09-01 | 2020-09-30
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6398.76
703 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 6КЛ-10кВ напр-ем ТП № 28616 - ТП № 21396, ТП № 28616, № 21401 до новой ТП, 16КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ-0,4кВ №1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Люблино, ул.Люблинская, вл.111, корп.2 (ЮВАО) | J_I-221296 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 6КЛ-10кВ напр-ем ТП № 28616 - ТП № 21396, ТП № 28616, № 21401 до новой ТП, 16КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ-0,4кВ №1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Люблино, ул.Люблинская, вл.111, корп.2 (ЮВАО) | ПАО "РМР" | ССР | 33526.6583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 33493.13 |  | 1 | 33493.13 | 33493.1317 | ООО "СК СИСТЕМА" | 40191.758 | 1621.7727 | 32009390888 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-10 | 2020-08-17 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-07 | 2020-09-06 | 2020-09-07 | 2022-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 33526.66 |  |  | 33526.66
704 | Строительство ТП-10/0,4кВ с установкой тр-ов 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до КЛ напр-ем ТП № 12538 - ТП № 12537, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ-1,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Тимирязевский, ул.Астрадамская, влад.9А | J_I-225038 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с установкой тр-ов 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до КЛ напр-ем ТП № 12538 - ТП № 12537, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ-1,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Тимирязевский, ул.Астрадамская, влад.9А | ПАО "РМР" | ССР | 15259.8833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 15244.62 |  |  |  | 15244.6234 | ООО "СФ ТЦС" | 18293.5481 | 912.7758 | 32009390865 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-10 | 2020-08-17 | 2020-08-19 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-01 | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 15259.88
705 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 21311, № 21783 до новой ТП, 10КЛ-0,4кВ новой ТП до ВРУ № 1.1, 1.2, 2, 4, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Северное Бутово, ул.Феодосийская, вл.7, корп.1 (ЮЗАО) | J_I-221298 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 21311, № 21783 до новой ТП, 10КЛ-0,4кВ новой ТП до ВРУ № 1.1, 1.2, 2, 4, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Северное Бутово, ул.Феодосийская, вл.7, корп.1 (ЮЗАО) | ПАО "РМР" | ССР | 28748.8417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 28720.09 |  | 1 | 28720.09 | 28720.0928 | ООО "СФ ТЦС" | 34464.1114 | 1390.6571 | 32009390869 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-10 | 2020-08-17 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-07 | 2020-09-06 | 2020-09-07 | 2022-03-31
участник | [12 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 28748.84 |  |  | 28748.84
706 | Строительство РТП-10/0,4 кВ, 2-КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ ф. КТП-1305-КТП-244-КТП-155 ПС №671 "Старбеево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, кв. Вашутино | J_I-227462 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство РТП-10/0,4 кВ, 2-КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ ф. КТП-1305-КТП-244-КТП-155 ПС №671 "Старбеево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, кв. Вашутино | СЭС | ССР | 2250.547 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 2239.294 |  |  |  | 2239.2942 | ООО "ЭНКОМ" | 2687.153 | 2687.153 | 32009381050 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-05 | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  |  |  |  | 2020-09-02 | 2020-08-28 | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020-09-30
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2250.547
707 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-11105(612557)), ПС №309 "Болятино", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Островецкое, с. Верхнее Мячково Ю8-20-302-16981(830875) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-11105(612557)), ПС №309 "Болятино", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Островецкое, с. Верхнее Мячково Ю8-20-302-16981(830875) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 819.8125 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Технолог" | 815.714 |  |  |  | 815.7139 | ООО "Технолог" | 978.8567 | 211.8421 | 32009379906 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-05 | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  |  |  |  | 2020-08-12 | 2020-09-01 | 2020-08-12 | 2020-09-01 | 2021-01-13
участник | [12 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 818.993
участник | [12 empty] | ООО "Элмонт" | 819.813
708 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-23 от оп.47 до оп.82 с заменой вводов 4 шт., ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Талеж с Ю8-20-302-17264(836151) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-23 от оп.47 до оп.82 с заменой вводов 4 шт., ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Талеж с Ю8-20-302-17264(836151) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 645.0725 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Элмонт" | 641.848 |  |  |  | 641.8476 | ООО "Элмонт" | 770.2172 | 200.6904 | 32009379846 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-05 | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  |  |  |  | 2020-08-12 | 2020-08-24 | 2020-08-12 | 2020-08-24 | 2021-01-13
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 645.07
709 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. СТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-16252(825705)), ПС №246 "Ляхово", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Ступино г, г.о. Ступино, с. Татариново Ю8-20-302-17379(837448) |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. СТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-16252(825705)), ПС №246 "Ляхово", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Ступино г, г.о. Ступино, с. Татариново Ю8-20-302-17379(837448) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 778.9567 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Фаби" | 778.9 |  |  |  | 778.9 | ООО "Фаби" | 934.68 | 193.8596 | 32009379839 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-05 | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  |  |  |  | 2020-08-12 | 2020-09-02 | 2020-08-12 | 2020-09-02 | 2021-01-15
710 | Реконструкция КТП-400-6/0,4кВ №77 с заменой на КТП-630-6/0,4кВ, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Островецкое, Верхнее Мячково с, Прудная ул, участок 1 Ю8-20-302-16705(828097) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-400-6/0,4кВ №77 с заменой на КТП-630-6/0,4кВ, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Островецкое, Верхнее Мячково с, Прудная ул, участок 1 Ю8-20-302-16705(828097) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2908.4892 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 2892.492 |  |  |  | 2892.4923 | АО "КонтурЭнерго" | 3470.9908 | 745.6202 | 32009379850 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-05 | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 2020-08-12 | 2020-09-01 | 2020-08-12 | 2020-09-01 | 2021-01-14
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2908.4
711 | Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 ПС №245 "Пятницкая", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, ТОО "Каширское" Ю8-20-302-16553(823824) |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 ПС №245 "Пятницкая", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, ТОО "Каширское" Ю8-20-302-16553(823824) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 539.6567 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 536.6889 |  |  |  | 536.6889 | АО "КонтурЭнерго" | 644.0267 | 309.4674 | 32009379855 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-05 | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 2020-08-12 | 2020-08-24 | 2020-08-12 | 2020-08-24 | 2020-11-09
712 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ фидер-правая сторона от РУ-0,4 кВ КТП-310 с заменой вводов, ПС №244 "Глубокое", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, с.п. Узуновское, СНТ "Измайлово", уч. 4-18 Ю8-20-302-16563(830140) |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ фидер-правая сторона от РУ-0,4 кВ КТП-310 с заменой вводов, ПС №244 "Глубокое", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, с.п. Узуновское, СНТ "Измайлово", уч. 4-18 Ю8-20-302-16563(830140) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 547.9683 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭлектроГарант" | 545.118 |  |  |  | 545.118 | ООО "ЭлектроГарант" | 654.1416 | 216.5739 | 32009379864 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-05 | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  |  |  |  | 2020-08-12 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2021-01-07
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 547.9
713 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,4 кВ с КТП-551 с заменой вводов 15 шт., ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Белые Столбы мкр, СНК "Матвеевка", уч.303 Ю8-20-303-17139(825893) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,4 кВ с КТП-551 с заменой вводов 15 шт., ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Белые Столбы мкр, СНК "Матвеевка", уч.303 Ю8-20-303-17139(825893) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 495.6442 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Техно инжиниринг" | 492.174 |  |  |  | 492.1735 | ООО "Техно инжиниринг" | 590.6082 | 123.4107 | 32009379871 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-05 | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 2020-08-12 | 2020-09-02 | 2020-08-12 | 2020-09-02 | 2021-01-14
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 492.917
участник | [12 empty] | ООО "Технолог" | 494.652
714 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, ПНР, СМР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №1443 от 16.07.2020 Серпуховского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3567.195 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 3548.645 |  |  |  | 3548.645 | ООО "ЭлектроГарант" | 4258.374 | 2243.6594 | 32009379879 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-05 | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  |  |  |  | 2020-08-12 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020-11-13
справочный | Строительство 2ТП-100-10/0,4 кВ, 2ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "На ТП 129 с ТП 275", ф.9 с ПС №613 "Пролетарий", 4ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н., Московка д., з/у 78а Ю8-20-302-15920(819448) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство 2ТП-100-10/0,4 кВ, 2ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "На ТП 129 с ТП 275", ф.9 с ПС №613 "Пролетарий", 4ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н., Московка д., з/у 78а Ю8-20-302-15920(819448) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2915.3792 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-13 |  |  |  |  | 2020-08-12 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12
справочный | Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "На Съяново с ТП-335, ПС №702 "Гришенки", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Лисенки д Ю8-20-302-16683(824209) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "На Съяново с ТП-335, ПС №702 "Гришенки", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Лисенки д Ю8-20-302-16683(824209) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 651.8158 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-13 |  |  |  |  | 2020-08-12 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12
715 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, ПНР, СМР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №1443 от 16.07.2020 Ленинского района ( 1 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2953.9017 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 2938.541 |  |  |  | 2938.541 | ООО "ЭлектроГарант" | 3526.2492 | 1857.9162 | 32009379884 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-05 | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  |  |  |  | 2020-08-12 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020-11-13
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10кВ КТП-636, ПС №755 "Молоково", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское, д. Андреевское Ю8-20-302-17310(832182) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10кВ КТП-636, ПС №755 "Молоково", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское, д. Андреевское Ю8-20-302-17310(832182) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1472.7983 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-13 |  |  |  |  | 2020-08-12 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12
справочный | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (проходного типа), КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-15272(811242)), ПС №755 "Молоково", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Молоковское с/п, Ленинский р-н, вблизи д. Андреевское Ю8- |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (проходного типа), КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-15272(811242)), ПС №755 "Молоково", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Молоковское с/п, Ленинский р-н, вблизи д. Андреевское Ю8- | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1018.1367 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-13 |  |  |  |  | 2020-08-12 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-15643(810745)), ПС №680 "Дзержинская", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Остров с Ю8-20-302-17304(836570) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-15643(810745)), ПС №680 "Дзержинская", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Остров с Ю8-20-302-17304(836570) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 462.9667 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-13 |  |  |  |  | 2020-08-12 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12
716 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, ПНР, СМР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №1443 от 16.07.2020 Ленинского района ( 2 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3385.1392 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 3367.536 |  |  |  | 3367.536 | ООО "ЭлектроГарант" | 4041.0432 | 1311.3319 | 32009379887 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-05 | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  |  |  |  | 2020-08-12 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2021-01-10
справочный | Строительство КТП-63-10/0,4 кВ (проходного типа), КЛ-10 кВ от проект. КВЛ-10кВ ф.312 с РТП-7 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-14782(806009), ПС №755 "Молоково", КЛ-0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Молоковское с/п, Ленинский р-н, вбли |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-63-10/0,4 кВ (проходного типа), КЛ-10 кВ от проект. КВЛ-10кВ ф.312 с РТП-7 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-14782(806009), ПС №755 "Молоково", КЛ-0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Молоковское с/п, Ленинский р-н, вбли | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2431.595 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-13 |  |  |  |  | 2020-08-12 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12
справочный | Строительство КТП-63-10/0,4 кВ (проходного типа), КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-15272(811242)), ПС №755 "Молоково", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Молоковское с/п, Ленинский р-н, вблизи д. Андреевское Ю8-2 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-63-10/0,4 кВ (проходного типа), КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-15272(811242)), ПС №755 "Молоково", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Молоковское с/п, Ленинский р-н, вблизи д. Андреевское Ю8-2 | ЮЭС | ориентировочный расчет | 953.5442 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-13 |  |  |  |  | 2020-08-12 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12
717 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, ПНР, СМР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 1443 от 16.07.2020 Раменского района ( 1 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2741.5058 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭлектроГарант" | 2727.25 |  |  |  | 2727.25 | ООО "ЭлектроГарант" | 3272.7 | 1724.3258 | 32009379890 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-05 | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 2020-08-12 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020-11-13
участник | [12 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 2741.506
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 2741.506
справочный | Реконструкция МТП-10/0,4кВ №1860 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №764 "Загорново", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, г. Раменское, 1-й км а/д ММК- Раменское Ю8-20-303-16149(823039) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция МТП-10/0,4кВ №1860 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №764 "Загорново", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, г. Раменское, 1-й км а/д ММК- Раменское Ю8-20-303-16149(823039) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 435.7192 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-13 |  |  |  |  | 2020-08-12 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12
справочный | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.45 ПС №23 "Кварц", 2ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н Ю8-20-302-16391(826596) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.45 ПС №23 "Кварц", 2ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н Ю8-20-302-16391(826596) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1009.5992 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-13 |  |  |  |  | 2020-08-12 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10кВ ф.139, ПС №243 "Нащекино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Ганусовский с/о, СНТ "Горка", уч. 356 Ю8-20-302-16908(830874) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10кВ ф.139, ПС №243 "Нащекино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Ганусовский с/о, СНТ "Горка", уч. 356 Ю8-20-302-16908(830874) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1296.1875 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-13 |  |  |  |  | 2020-08-12 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12
718 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, ПНР,СМР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 1443 от 16.07.2020 Раменского района ( 2 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3437.46 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Элмонт" | 3420.273 |  |  |  | 3420.2727 | ООО "Элмонт" | 4104.3272 | 1305.9223 | 32009379891 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-05 | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  |  |  |  | 2020-08-12 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2021-01-13
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3437.46
справочный | Реконструкция МТП-250-10/0,4кВ №1504 с заменой на КТП-400-10/0,4кВ , ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, вблизи с. Малышево Ю8-20-302-17210(836290) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция МТП-250-10/0,4кВ №1504 с заменой на КТП-400-10/0,4кВ , ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, вблизи с. Малышево Ю8-20-302-17210(836290) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1921.5617 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-13 |  |  |  |  | 2020-08-12 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12
справочный | Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3, ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Бронницы г, Горка п Ю8-20-302-17061(833417) |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3, ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Бронницы г, Горка п Ю8-20-302-17061(833417) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1515.8983 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-13 |  |  |  |  | 2020-08-12 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12
719 | Строительство КЛ-10 кВ от проект. яч. 2-ой с.ш. РУ-10кВ РП-58, ПС №266 "Бор"", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Красное д, Кленовая ул, дом № 1 Ю8-19-302-564(907239) | J_I-229040 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу:Строительство КЛ-10 кВ от проект. яч. 2-ой с.ш. РУ-10кВ РП-58, ПС №266 "Бор"", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Красное д, Кленовая ул, дом № 1 Ю8-19-302-564(907239) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3840.6583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 3819.536 |  |  |  | 3819.5364 | АО "КонтурЭнерго" | 4583.4436 | 1604.2053 | 32009379895 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-05 | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 2020-08-12 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3840.66
720 | Строительство 20КЛ-0,4кВ от новой ТП по ВРУ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новаторов, влад.3, стр.1-3 | I_I-212810 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 20КЛ-0,4кВ от новой ТП по ВРУ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новаторов, влад.3, стр.1-3 | МКС | ССР | 2339.9167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 2338.747 |  |  |  | 2338.747 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 2806.4965 | 89.1895 | 32009395213 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-11 | 2020-08-18 | 2020-08-20 |  |  |  |  | 2020-09-15 | 2020-08-31 | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2021-12-31
721 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2, от с.ш. РУ-0,4 кВ (ТП- 10/0,4кВ №528), путем замены сущ. провода от РУ-0,4 кВ (ТП-10/0,4кВ №528) до опоры №13/2, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Новофедоровское , СНТ «Зверево», уч. 54; 50:26:0140505:328. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2, от с.ш. РУ-0,4 кВ (ТП- 10/0,4кВ №528), путем замены сущ. провода от РУ-0,4 кВ (ТП-10/0,4кВ №528) до опоры №13/2, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Новофедоровское , СНТ «Зверево», уч. 54; 50:26:0140505:328. | НМ | ОР | 457.685 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 456.083 |  |  |  | 456.0831 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 547.2997 | 144.0262 | 32009380461 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-05 | 2020-08-13 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 2020-08-22 | 2020-08-31 | 2020-08-22 | 2020-08-31 | 2020-12-23
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 457.227
722 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20662 луч Б до ВРЩ-0,4кВ № 88654, КЛ-0,4кВ напр-ем ТП № 20662Б - вв.устройство № 88654 перевести из луча Б в луч А, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградский пр-кт, д.23 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20662 луч Б до ВРЩ-0,4кВ № 88654, КЛ-0,4кВ напр-ем ТП № 20662Б - вв.устройство № 88654 перевести из луча Б в луч А, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградский пр-кт, д.23 | МКС | ориентировочный расчет | 2542.1667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭЛТЕХСТРОЙ" | 2539.6248 |  |  |  | 2539.6248 | ООО "ЭЛТЕХСТРОЙ" | 3047.5498 | 637.8593 | 32009394689 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-11 | 2020-08-18 | 2020-08-20 |  |  |  |  | 2020-08-30 | 2020-09-03 | 2020-08-30 | 2020-09-03 | 2021-01-10
723 | Создание системы технического учета электроэнергии на отходящих к заявителю КЛ-0,4кВ с установкой счетчиков э/э с включением в систему АИИС КУЭ – 21 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 4-й Лихачёвский пер., д.5, стр.1 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Создание системы технического учета электроэнергии на отходящих к заявителю КЛ-0,4кВ с установкой счетчиков э/э с включением в систему АИИС КУЭ – 21 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 4-й Лихачёвский пер., д.5, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 2417.4 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 2414.983 |  |  |  | 2414.9826 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 2897.9791 | 804.9942 | 32009394696 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-11 | 2020-08-18 | 2020-08-20 |  |  |  |  | 2020-08-30 | 2020-08-31 | 2020-08-30 | 2020-08-31 | 2020-12-17
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 2414.983
724 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14532 луч А и Б до новых ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, КЛ-0,4кВ для организации аварийной перемычки между зарядными станциями, в т.ч. ПИР: г.Москва, Очаковское ш., д.2, корп.1 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14532 луч А и Б до новых ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, КЛ-0,4кВ для организации аварийной перемычки между зарядными станциями, в т.ч. ПИР: г.Москва, Очаковское ш., д.2, корп.1 | МКС | ориентировочный расчет | 4528.625 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4526.361 |  |  |  | 4526.3607 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5431.6328 | 2546.0779 | 32009394663 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-11 | 2020-08-18 | 2020-08-20 |  |  |  |  | 2020-08-30 | 2020-08-31 | 2020-08-30 | 2020-08-31 | 2020-11-03
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 4528.625
725 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14950 до ВРЩ-0,4кВ № 42409 Заявителя взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Газопровод, д.9А |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14950 до ВРЩ-0,4кВ № 42409 Заявителя взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Газопровод, д.9А | МКС | ориентировочный расчет | 2538.75 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 2536.2113 |  |  |  | 2536.2113 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 3043.4535 | 573.7658 | 32009394698 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-11 | 2020-08-18 | 2020-08-20 |  |  |  |  | 2020-08-30 | 2020-09-07 | 2020-08-30 | 2020-09-07 | 2021-01-07
726 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, установка 2-х сборок н/н, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП № 22051 - ТП № 22678, 6КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, ул.Заводская, д.28, стр.1,2 | K_I-237442 | 2020 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, установка 2-х сборок н/н, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП № 22051 - ТП № 22678, 6КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, ул.Заводская, д.28, стр.1,2 | МКС | ориентировочный расчет | 1203.8083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 1202.002 |  |  |  | 1202.0023 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 1442.4027 | 1442.4027 | 32009395228 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-11 | 2020-08-18 | 2020-08-20 |  |  |  |  | 2020-08-31 | 2020-08-20 | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020-08-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1203.808
727 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20519 до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.9-я Парковая, д.27 | J_I-225040 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу:Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20519 до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.9-я Парковая, д.27 | МКС | ССР | 819.8833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИК"МРЭС" | 819.0631 |  |  |  | 819.0631 | ООО "ИК"МРЭС" | 982.8757 | 52.9084 | 32009394703 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-11 | 2020-08-18 | 2020-08-20 |  |  |  |  | 2020-08-31 | 2020-09-04 | 2020-08-31 | 2020-09-04 | 2021-12-31
728 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11912 до ВРЩ-0,4кВ № 48571,48572, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люсиновская, д.53, корп.2 | J_I-221412 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11912 до ВРЩ-0,4кВ № 48571,48572, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люсиновская, д.53, корп.2 | МКС | ССР | 2414.625 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙБУР" | 2412.2104 |  |  |  | 2412.2104 | ООО "СТРОЙБУР" | 2894.6525 | 693.7597 | 32009394709 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-11 | 2020-08-18 | 2020-08-20 |  |  |  |  | 2020-08-31 | 2020-09-01 | 2020-08-31 | 2020-09-01 | 2020-12-31
729 | Строительство 4КЛ-0,4кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 1779 - ВРЩ-0,4кВ Заявителя от ТП-6/0,4кВ № 1779 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Велозаводская, д.1/1 | J_I-226632 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 1779 - ВРЩ-0,4кВ Заявителя от ТП-6/0,4кВ № 1779 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Велозаводская, д.1/1 | МКС | ССР | 563.4167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 557.7828 |  |  |  | 557.7828 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 669.3394 | 160.4202 | 32009395205 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-11 | 2020-08-18 | 2020-08-20 |  |  |  |  | 2020-08-31 | 2020-09-01 | 2020-08-31 | 2020-09-01 | 2020-12-31
730 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11806 до ВРЩ-0,4кВ № 49122 взамен существующих КЛ-0,4кВ направлением ВРЩ № 45263 - ВРЩ № 49122, в т.ч. ПИР: г.Москва, б-р Маршала Рокоссовского, д.8, корп.2 |  | 2020 | СМР | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11806 до ВРЩ-0,4кВ № 49122 взамен существующих КЛ-0,4кВ направлением ВРЩ № 45263 - ВРЩ № 49122, в т.ч. ПИР: г.Москва, б-р Маршала Рокоссовского, д.8, корп.2 | МКС | ССР | 4874.6083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4728.37 |  |  |  | 4728.3698 | ООО "СК СИСТЕМА" | 5674.0437 | 5674.0437 | 32009395217 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-11 | 2020-08-18 | 2020-08-20 |  |  |  |  | 2020-08-30 | 2020-08-31 | 2020-08-30 | 2020-08-31 | 2020-09-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 4874.608
731 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11594 луч А до ВРЩ-0,4кВ № 34492, КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11594 луч Б до ВРЩ-0,4кВ № 36147, в т.ч. ПИР:г.Москва, б-р Маршала Рокоссовского, д.16, стр.1 |  | 2020 | СМР | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11594 луч А до ВРЩ-0,4кВ № 34492, КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11594 луч Б до ВРЩ-0,4кВ № 36147, в т.ч. ПИР:г.Москва, б-р Маршала Рокоссовского, д.16, стр.1 | МКС | ССР | 2935.1667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙБУР" | 2847.112 |  |  |  | 2847.112 | ООО "СТРОЙБУР" | 3416.5344 | 3416.5344 | 32009395208 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-11 | 2020-08-18 | 2020-08-20 |  |  |  |  | 2020-08-30 | 2020-09-01 | 2020-08-30 | 2020-09-01 | 2020-09-30
732 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10236 до стены фасада здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Авиамоторная, д.30 |  | 2020 | СМР | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10236 до стены фасада здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Авиамоторная, д.30 | МКС | ССР | 4934.65 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4786.61 |  |  |  | 4786.6105 | ООО "СК СИСТЕМА" | 5743.9326 | 5743.9326 | 32009395221 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-11 | 2020-08-18 | 2020-08-20 |  |  |  |  | 2020-08-30 | 2020-08-31 | 2020-08-30 | 2020-08-31 | 2020-09-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 4934.65
733 | Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №393 с заменой тр-ра 25 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №245 "Пятницкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, Базаровское с/пос, южнее д.Кокино Ю8-20-302-17740(843178) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №393 с заменой тр-ра 25 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №245 "Пятницкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, Базаровское с/пос, южнее д.Кокино Ю8-20-302-17740(843178) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 435.7167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 435.7 |  |  |  | 435.7 | ООО "ФАБИ" | 522.84 | 522.84 | 32009379899 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-05 | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  |  |  |  | 2020-08-14 | 2020-08-24 | 2020-08-14 | 2020-08-24 | 2020-08-24
участник | [12 empty] | ООО "Элмонт" | 435.717
734 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ №4148 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №309 "Болятино", в т.ч. ПИР, МО, Октябрьский рп Ю8-19-303-2543(708234) | K_I-231396 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование: Реконструкция ТП-10/0,4кВ №4148 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №309 "Болятино", в т.ч. ПИР, МО, Октябрьский рп Ю8-19-303-2543(708234) | ЮЭС | ССР | 430.0167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 427.87 |  |  |  | 427.8698 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 513.4438 | 327.5417 | 32009379998 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-05 | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  |  |  |  | 2020-08-10 | 2020-08-24 | 2020-08-10 | 2020-08-24 | 2020-10-21
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 430.02
735 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №3416 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №175 "Цаги", в т.ч. ПИР, МО, г.Жуковский, ул.Наркомвод Ю8-19-303-2900(709706) | K_I-232642 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование:Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №3416 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №175 "Цаги", в т.ч. ПИР, МО, г.Жуковский, ул.Наркомвод Ю8-19-303-2900(709706) | ЮЭС | ССР | 421.6083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 419.502 |  |  |  | 419.502 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 503.4023 | 248.3452 | 32009380047 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-05 | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  |  |  |  | 2020-08-19 | 2020-08-24 | 2020-08-19 | 2020-08-24 | 2020-11-07
736 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №3418 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 630 кВА, ПС №175 "Цаги", в т.ч. ПИР, МО, Жуковский г, Пушкина ул, д.3 Ю8-19-302-11750(618697) | K_I-230681 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №3418 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 630 кВА, ПС №175 "Цаги", в т.ч. ПИР, МО, Жуковский г, Пушкина ул, д.3 Ю8-19-302-11750(618697) | ЮЭС | ССР | 565.5583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 562.7322 |  |  |  | 562.7322 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 675.2786 | 675.2786 | 32009380076 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-05 | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  |  |  |  | 2020-08-19 | 2020-08-24 | 2020-08-19 | 2020-08-24 | 2020-09-27
737 | Строительство 2КЛ-10 кВ РП-26090 - ТП-24720, КЛ-10 кВ от ТП-24722 до нов.КРН-10 кВ вне зоны з/у Завяителя взамен сущ. КЛ-10 кВ, КРН-10 кВ, 2 яч. в РП-10 кВ №26093, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Жуковка, к.н. 50:20:0010403:1195 |  | 2020-12-30 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство 2КЛ-10 кВ РП-26090 - ТП-24720, КЛ-10 кВ от ТП-24722 до нов.КРН-10 кВ вне зоны з/у Завяителя взамен сущ. КЛ-10 кВ, КРН-10 кВ, 2 яч. в РП-10 кВ №26093, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Жуковка, к.н. 50:20:0010403:1195 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 5891.1079 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭнергоСеть" | 5889.01 |  |  |  | 5889.0083 | ООО "ЭнергоСеть" | 7066.81 | 1325.0269 | 2426613 | b2b-moesk.ru | 2020-08-03 | 2020-08-05 | 2020-08-17 | 2020-08-20 |  |  |  |  | 2020-08-27 | 2020-09-09 | 2020-08-27 | 2020-09-09 | 2020-12-30
738 | Проектирование работ по строительству ВОЛС ЮЭС-филиала ПАО "МОЭСК"" (1 ПК) (1 шт.(прочие)) | J_I-220388 | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Проектирование работ по строительству ВОЛС ЮЭС-филиала ПАО "МОЭСК"" (1 ПК) (1 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6932.5833 | ВЗ | ОЗП ЕП | 4 | 4 | ООО "Техно инжиниринг" | 6897.9167 |  |  |  | 6897.9167 | ООО "Техно инжиниринг" | 8277.5 | 959.7101 | 32009412616 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-18 | 2020-09-03 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-09-22 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-11-30 |  | Выписка 012 от 13.10.20 (87): ЕУ
участник | [12 empty] | ОАО "Управление ВОЛС - ВЛ" | 6932.5833
участник | [12 empty] | ООО "Сиб МИР" | 6932.5833
участник | [12 empty] | ООО "МИР ИТ" | 6932.5833
739 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.13 ПС-35/6 Воробьево № 185, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н | J_I-222842 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-6кВ ф.13 ПС-35/6 Воробьево № 185, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 18702.6857 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 18700.19 |  | 1 | 18700.19 | 18700.1857 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 22440.2228 | 242.8596 | 32009410621 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-18 | 2020-08-24 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 25.09.2020 | 2020-09-06 | 2020-09-25 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 18702.6 |  |  | 18702.6
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 18702.69 |  |  | 18702.69
740 | Модернизация ВЛ 6-10 кВ ТП-412 ТП-99 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (0,266 км) | J_I-224111 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ВЛ 6-10 кВ ТП-412 ТП-99 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (0,266 км) | ПАО "РМР" | ССР | 576.6178 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 573.73 |  |  |  | 573.7347 | ООО "ЭЛМОНТ" | 688.4816 | 61.3498 | 32009411961 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-18 | 2020-08-25 | 2020-08-28 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 21.09.2020 | 2020-09-06 | 2020-09-21 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 576.6
741 | Реконструкция КЛ 6-10кВ, замена существующих 2хКЛ-10кВ ф.71410 и ф.71308, отходящих от 4с.ш. и 3с.ш. РУ-10кВ ПС-71 до РУ-10кВ ЦРП-10кВ №9, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н (3,87 км; 750 п.м.) | J_I-222747 | 2024 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция КЛ 6-10кВ, замена существующих 2хКЛ-10кВ ф.71410 и ф.71308, отходящих от 4с.ш. и 3с.ш. РУ-10кВ ПС-71 до РУ-10кВ ЦРП-10кВ №9, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н (3,87 км; 750 п.м.) | ПАО "РМР" | ССР | 40076.2592 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 39875.88 |  | 1 | 39875.88 | 39875.8777 | ООО "Энком" | 47851.0532 | 2466.5491 | 32009409091 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 25.09.2020 | 2020-09-06 | 2020-09-25 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 40076.26 |  |  | 40076.26
742 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1 РП-23 по Ф-6 ПС-615, СП-10 кВ (реклоузер 1 шт.) замена трансформаторов в ТП №577, ТП №795, ТП №785, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Роговское, д. Тетеринки (3,3 км; 1 шт.(РУ)) | J_I-223454 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1 РП-23 по Ф-6 ПС-615, СП-10 кВ (реклоузер 1 шт.) замена трансформаторов в ТП №577, ТП №795, ТП №785, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Роговское, д. Тетеринки (3,3 км; 1 шт.(РУ)) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 875.965 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 871.59 |  |  |  | 871.5852 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1045.9022 | 84.5173 | 32009405029 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-14 | 2020-08-21 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-14 | 2020-09-06 | 2020-09-14 | 2021-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 875.09
743 | Реконструкция КЛ-10 кВ фидер 108 от ПС-677 "Теплый Стан"" до КРУН-54, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО (1,3 км) | J_I-223461 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ фидер 108 от ПС-677 "Теплый Стан"" до КРУН-54, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО (1,3 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 537.3242 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 534.64 |  |  |  | 534.6376 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 641.5651 | 243.7947 | 32009405032 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-14 | 2020-08-21 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-11 | 2020-09-06 | 2020-09-11 | 2020-10-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 536.79
744 | Модернизация ВЛ 10-кВ л. 614 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки по населённой местности), в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Никулино (0,366 км; 1 шт.(прочие)) | J_I-224161 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ВЛ 10-кВ л. 614 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки по населённой местности), в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Никулино (0,366 км; 1 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 1833.8702 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1824.15 |  |  |  | 1824.1507 | ООО "Техно инжиниринг" | 2188.9808 | 195.0577 | 32009411968 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-18 | 2020-08-25 | 2020-08-28 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 21.09.2020 | 2020-09-06 | 2020-09-21 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1832.04
745 | Модернизация ВЛ 6-кВ л. 805 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки по населённой местности), в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Степаньково (0,2 км; 2 шт.(прочие)) | J_I-224164 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ВЛ 6-кВ л. 805 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки по населённой местности), в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Степаньково (0,2 км; 2 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 1379.5157 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1371.79 |  |  |  | 1371.7904 | ООО "Техно инжиниринг" | 1646.1485 | 146.6865 | 32009411972 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-18 | 2020-08-25 | 2020-08-28 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 21.09.2020 | 2020-09-06 | 2020-09-21 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1378.14
746 | Модернизация ВЛ 10-кВ л. 854 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки по населённой местности), в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, п. Софрино (0,3 км; 1 шт.(прочие)) | J_I-224165 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ВЛ 10-кВ л. 854 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки по населённой местности), в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, п. Софрино (0,3 км; 1 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 2205.1717 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2190.18 |  |  |  | 2190.1766 | ООО "Техно инжиниринг" | 2628.2119 | 179.1963 | 32009411997 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-18 | 2020-08-25 | 2020-08-28 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 21.09.2020 | 2020-09-06 | 2020-09-21 | 2021-01-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2202.97
747 | Модернизация ВЛ 10-кВ ф-29 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки по населённой местности), в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, с. Ельдигино (0,3 км; 2 шт.(прочие)) | J_I-224173 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ВЛ 10-кВ ф-29 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки по населённой местности), в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, с. Ельдигино (0,3 км; 2 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 1395.6897 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1387.46 |  |  |  | 1387.4552 | ООО "Техно инжиниринг" | 1664.9462 | 148.3615 | 32009411977 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-18 | 2020-08-25 | 2020-08-28 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 21.09.2020 | 2020-09-06 | 2020-09-21 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1394.29
748 | Модернизация ВЛ 10-кВ ф-16 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки по населённой местности), в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Митрополье (0,266 км) | J_I-224175 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ВЛ 10-кВ ф-16 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки по населённой местности), в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Митрополье (0,266 км) | ПАО "РМР" | ССР | 902.2268 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 896.63 |  |  |  | 896.633 | ООО "Техно инжиниринг" | 1075.9595 | 95.8776 | 32009411980 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-18 | 2020-08-25 | 2020-08-28 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 21.09.2020 | 2020-09-06 | 2020-09-21 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 901.32
749 | Модернизация ВЛ 6-кВ ф. 4 от ЦРП-51 отп. на ЗТП-453 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н | J_I-224127 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ВЛ 6-кВ ф. 4 от ЦРП-51 отп. на ЗТП-453 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 872.0564 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 867.7 |  |  |  | 867.6961 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1041.2354 | 92.7833 | 32009411985 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-18 | 2020-08-25 | 2020-08-28 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 21.09.2020 | 2020-09-06 | 2020-09-21 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 872
750 | Модернизация ВЛ 6-кВ ф-2 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки по населённой местности), в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, п. Софрино (0,533 км) | J_I-224172 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ВЛ 6-кВ ф-2 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки по населённой местности), в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, п. Софрино (0,533 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1938.41 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1924.07 |  |  |  | 1924.0658 | ООО "Техно инжиниринг" | 2308.8789 | 41.8107 | 32009412004 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-18 | 2020-08-25 | 2020-08-28 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 21.09.2020 | 2020-09-06 | 2020-09-21 | 2022-01-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1936.47
751 | Модернизация ВЛ 6-кВ л. 856 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки по населённой местности), в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, п. Ащукино | J_I-224166 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ВЛ 6-кВ л. 856 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки по населённой местности), в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, п. Ащукино | ПАО "РМР" | ССР | 1376.5112 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1367.56 |  |  |  | 1367.5639 | ООО "Техно инжиниринг" | 1641.0767 | 146.2346 | 32009411991 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-18 | 2020-08-25 | 2020-08-28 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 21.09.2020 | 2020-09-06 | 2020-09-21 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1375.13
752 | Реконструкция ВЛ 6-10кВ (замена деревянных опор на ж/б и неизолированного провода на СИП-3 на ВЛ-10кВ Лин.654 с РП-103), в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (0,66 км) | J_I-222742 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ 6-10кВ (замена деревянных опор на ж/б и неизолированного провода на СИП-3 на ВЛ-10кВ Лин.654 с РП-103), в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (0,66 км) | ПАО "РМР" | ССР | 2051.7525 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Энком" | 2041.49 |  |  |  | 2041.4942 | ООО "Энком" | 2449.7931 | 314.9734 | 32009412007 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-18 | 2020-08-25 | 2020-08-28 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 21.09.2020 | 2020-09-06 | 2020-09-21 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2051.75
753 | Модернизация ВЛ 10-кВ л. 602 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки по населённой местности), в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Васюково (1 км; 1 шт.(прочие)) | J_I-224160 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ВЛ 10-кВ л. 602 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки по населённой местности), в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Васюково (1 км; 1 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 2915.2648 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2894.57 |  |  |  | 2894.5664 | ООО "Техно инжиниринг" | 3473.4797 | 236.8282 | 32009412001 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-18 | 2020-08-25 | 2020-08-28 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 21.09.2020 | 2020-09-06 | 2020-09-21 | 2021-01-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2912.35
754 | Общий | Общий | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС Лотошинского р-на (3 объекта (СИП-3)) | ПАО "РМР" | ССР | 7477.2144 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 7360.57 |  | 1 | 7360.57 | 7360.5699 | ООО "Техно инжиниринг" | 8832.6838 | 787.0708 | 32009406322 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 21.09.2020 | 2020-09-06 | 2020-09-21 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 7373.28 |  |  | 7373.28
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС 409 ф3 оп 23-48 с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский район (1,75 км) | J_I-221795 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС 409 ф3 оп 23-48 с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский район (1,75 км) | ПАО "РМР" | ССР | 3595.5484 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС 409 ф9 оп 45-60 с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский район (1,05 км) | J_I-221796 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС 409 ф9 оп 45-60 с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский район (1,05 км) | ПАО "РМР" | ССР | 2158.1358 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС 409 ф16 оп 59-71 с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский район (0,84 км) | J_I-221797 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС 409 ф16 оп 59-71 с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский район (0,84 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1723.5302 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06
755 | Общий | Общий | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС Одинцовского р-на (5 объектов (СИП-3)) | ПАО "РМР" | ССР | 9313.9968 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 9163.11 |  | 1 | 9163.11 | 9163.1101 | ООО "Техно инжиниринг" | 10995.7321 | 979.8177 | 32009406508 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 21.09.2020 | 2020-09-06 | 2020-09-21 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 9169.63 |  |  | 9169.63
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 9184.53 |  |  | 9184.53
справочный | Реконструкция КВЛ-6 кВ фид. 33- РП 3 проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Никольсое - Иванов угол (1 км) | J_I-221934 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КВЛ-6 кВ фид. 33- РП 3 проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Никольсое - Иванов угол (1 км) | ПАО "РМР" | ССР | 2053.455 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06
справочный | Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-39 ПС-584 проходящей по населённой местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Синьково (1,3 км) | J_I-221935 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-39 ПС-584 проходящей по населённой местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Синьково (1,3 км) | ПАО "РМР" | ССР | 2668.5966 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06
справочный | Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-1А ПС-550 проходящей по населённой местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Иглово. (0,7 км) | J_I-221936 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-1А ПС-550 проходящей по населённой местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Иглово. (0,7 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1439.1746 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06
справочный | Реконструкция КВЛ-6кВ Л-1 РП-6 проходящей по населённой местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Михайловское (1,3 км) | J_I-221938 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КВЛ-6кВ Л-1 РП-6 проходящей по населённой местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Михайловское (1,3 км) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2671.1937 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06
справочный | Реконструкция КВЛ-6кВ Л-6 РТП-20 проходящей по населённой местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Ершово (0,26 км) | J_I-221939 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КВЛ-6кВ Л-6 РТП-20 проходящей по населённой местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Ершово (0,26 км) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 481.5768 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06
756 | Общий | Общий | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС Можайского р-на (6 объектов (СИП-3)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 15259.7085 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 15010.98 |  | 1 | 15010.98 | 15010.9752 | ООО "СК СИСТЕМА" | 18013.1702 | 2078.4427 | 32009406519 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 18.09.2020 | 2020-09-06 | 2020-09-18 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 15015.55 |  |  | 15015.55
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 15023.18 |  |  | 15023.18
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.3 ПС-719 (оп.184-213) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,74 км) | J_I-221851 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.3 ПС-719 (оп.184-213) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,74 км) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 3489.5688 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-18 | 2020-09-06 | 2020-09-18
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.8 ПС-719 (оп.215-308) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,31 км) | J_I-221857 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.8 ПС-719 (оп.215-308) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,31 км) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2332.8522 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-18 | 2020-09-06 | 2020-09-18
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.3 ПС-428 (оп.438-461) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,61 км) | J_I-221863 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.3 ПС-428 (оп.438-461) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,61 км) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 3074.3991 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-18 | 2020-09-06 | 2020-09-18
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.7 ПС-428 (оп.163-179) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,12 км) | J_I-221867 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.7 ПС-428 (оп.163-179) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,12 км) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1813.6304 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-18 | 2020-09-06 | 2020-09-18
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.4 ПС-724 (оп.25-42) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,26 км) | J_I-221881 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.4 ПС-724 (оп.25-42) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,26 км) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1986.3614 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-18 | 2020-09-06 | 2020-09-18
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.1 ПС-381 (оп.15-20, 45-80) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,4 км) | J_I-221886 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.1 ПС-381 (оп.15-20, 45-80) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,4 км) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2562.8966 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-18 | 2020-09-06 | 2020-09-18
757 | Общий | Общий | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС Можайского р-на (4 объекта (СИП-3)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 9418.8902 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 9274.78 |  | 1 | 9274.78 | 9274.7811 | ООО "СК СИСТЕМА" | 11129.7374 | 1284.2005 | 32009406523 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 18.09.2020 | 2020-09-06 | 2020-09-18 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 9288.91 |  |  | 9288.91
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.1 РП-22 (оп.37-61) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,4 км) | J_I-221816 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.1 РП-22 (оп.37-61) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,4 км) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1825.5881 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-18 | 2020-09-06 | 2020-09-18
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.8 РП-46 (оп.69-110) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,3 км) | J_I-221829 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.8 РП-46 (оп.69-110) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,3 км) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2670.0691 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-18 | 2020-09-06 | 2020-09-18
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.11 ПС-428 (оп.97-114) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,33 км) | J_I-221879 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.11 ПС-428 (оп.97-114) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,33 км) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2481.344 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-18 | 2020-09-06 | 2020-09-18
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.4 ПС-719 (оп.27-43) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,385 км) | J_I-221853 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.4 ПС-719 (оп.27-43) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,385 км) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2441.889 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-18 | 2020-09-06 | 2020-09-18
758 | Общий | Общий | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС Можайского р-на (11 объектов (СИП-3)) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 32581.0967 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 32059.8 |  | 1 | 32059.8 | 32059.7992 | ООО "Техно инжиниринг" | 38471.759 | 3428.1765 | 32009406724 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 21.09.2020 | 2020-09-06 | 2020-09-21 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 32085.86 |  |  | 32085.86
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 32076.09 |  |  | 32076.09
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.3 ПС-381 (оп.297-321) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,82 км) | J_I-221890 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.3 ПС-381 (оп.297-321) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,82 км) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2923.0288 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.3 ПС-381 (оп.255-272) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,698 км) | J_I-221889 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.3 ПС-381 (оп.255-272) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,698 км) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2439.0455 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.9 ПС-381 (оп.4-10, 27-61,73,125-132, 271-300) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,754 км) | J_I-221893 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.9 ПС-381 (оп.4-10, 27-61,73,125-132, 271-300) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,754 км) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 3448.9069 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.11 ПС-700 (оп.59-79) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,369 км) | J_I-221895 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.11 ПС-700 (оп.59-79) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,369 км) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2866.5004 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.12 ПС-700 (оп.386-403) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,171 км) | J_I-221899 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.12 ПС-700 (оп.386-403) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,171 км) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2443.5346 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.12 ПС-700 (оп.274-293) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,061 км) | J_I-221900 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.12 ПС-700 (оп.274-293) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,061 км) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2586.4642 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.4 ПС-725 (оп.229-261) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (2,114 км) | J_I-221904 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.4 ПС-725 (оп.229-261) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (2,114 км) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 3878.7874 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.3 ПС-76 (оп.698-730) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,826 км) | J_I-221910 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.3 ПС-76 (оп.698-730) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,826 км) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 3741.2188 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.3 ПС-428 (оп.550-572) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,549 км) | J_I-221911 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.3 ПС-428 (оп.550-572) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,549 км) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 3151.7798 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.8 РП-19 (оп.28-45) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,998 км) | J_I-221913 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.8 РП-19 (оп.28-45) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,998 км) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2513.8261 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.8 РП-19 (оп.83-89) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,394 км) | J_I-221914 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.8 РП-19 (оп.83-89) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,394 км) | ПАО "РМР" | ССР | 2588.0041 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06
759 | Общий | Общий | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС Можайского р-на (17 объектов (СИП-3)) | ПАО "РМР" | ССР | 9480.1352 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 9325.61 |  | 1 | 9325.61 | 9325.609 | ООО "ФАБИ" | 11190.7308 | 997.1938 | 32009406835 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 21.09.2020 | 2020-09-06 | 2020-09-21 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 9333.19 |  |  | 9333.19
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 9337.93 |  |  | 9337.93
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.1 РП-3 (оп.78-83) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,26 км) | J_I-221813 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.1 РП-3 (оп.78-83) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,26 км) | ПАО "РМР" | ССР | 545.045 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 РП-33 (оп.165-185) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,25 км) | J_I-221819 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 РП-33 (оп.165-185) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,25 км) | ПАО "РМР" | ССР | 432.543 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.1 РП-34 (оп.209-216) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,43 км) | J_I-221822 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.1 РП-34 (оп.209-216) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,43 км) | ПАО "РМР" | ССР | 586.5135 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.5 РП-34 (оп.23-28) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,4 км) | J_I-221824 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.5 РП-34 (оп.23-28) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,4 км) | ПАО "РМР" | ССР | 466.1895 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.1 РП-3 (508-515) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,45 км) | J_I-221832 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.1 РП-3 (508-515) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,45 км) | ПАО "РМР" | ССР | 873.7221 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.5 ПС-76 (оп.12-17) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,38 км) | J_I-221839 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.5 ПС-76 (оп.12-17) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,38 км) | ПАО "РМР" | ССР | 417.9262 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.8 ПС-76 (оп.181-187) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,44 км) | J_I-221845 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.8 ПС-76 (оп.181-187) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,44 км) | ПАО "РМР" | ССР | 571.9221 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.2 ПС-719 (оп.80-86) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,4 км) | J_I-221848 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.2 ПС-719 (оп.80-86) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,4 км) | ПАО "РМР" | ССР | 577.4152 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.4 ПС-719 (оп.316-322) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,37 км) | J_I-221855 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.4 ПС-719 (оп.316-322) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,37 км) | ПАО "РМР" | ССР | 566.8227 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.8 ПС-719 (оп.197-204) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,41 км) | J_I-221856 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.8 ПС-719 (оп.197-204) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,41 км) | ПАО "РМР" | ССР | 649.6203 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.3 ПС-428 (оп.345-350) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,35 км) | J_I-221862 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.3 ПС-428 (оп.345-350) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,35 км) | ПАО "РМР" | ССР | 450.3352 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.4 ПС-428 (оп.47-51) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,35 км) | J_I-221866 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.4 ПС-428 (оп.47-51) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,35 км) | ПАО "РМР" | ССР | 620.3274 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.7 ПС-428 (оп.199-205) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,42 км) | J_I-221868 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.7 ПС-428 (оп.199-205) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,42 км) | ПАО "РМР" | ССР | 462.1011 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.7 ПС-428 (оп.278-284) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,42 км) | J_I-221870 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.7 ПС-428 (оп.278-284) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,42 км) | ПАО "РМР" | ССР | 531.5616 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.11 ПС-428 (оп.12-17) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,35 км) | J_I-221878 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.11 ПС-428 (оп.12-17) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,35 км) | ПАО "РМР" | ССР | 432.8285 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.7 ПС-700 (оп.125-132) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,35 км) | J_I-221896 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.7 ПС-700 (оп.125-132) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,35 км) | ПАО "РМР" | ССР | 583.2901 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.5 РП-28 (оп.91-97) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,49 км) | J_I-221912 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.5 РП-28 (оп.91-97) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,49 км) | ПАО "РМР" | ССР | 711.9717 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06
760 | Общий | Общий | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС Наро-Фоминского р-на (5 объектов (СИП-3)) | ПАО "РМР" | ССР | 12754.5505 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 12553.03 |  |  |  | 12553.0286 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 15063.6344 | 1065.1055 | 32009406739 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 23.09.2020 | 2020-09-06 | 2020-09-23 | 2020-12-31 |  | Выписка 010 от 07.09.20 (78): ЕУ
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" |  | ООО "ФАБИ"
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 2 с РТП-41 проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Василисино, д. Гуляй Гора (1,05 км) | J_I-221922 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 2 с РТП-41 проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Василисино, д. Гуляй Гора (1,05 км) | ПАО "РМР" | ССР | 2157.7526 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 7 с РТП-41 проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Ступино, д. Блознево (1,8 км) | J_I-221923 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 7 с РТП-41 проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Ступино, д. Блознево (1,8 км) | ПАО "РМР" | ССР | 3705.2194 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 3 с ПС-392 "Верея"" проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Волченки (1,11 км) | J_I-221925 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 3 с ПС-392 "Верея"" проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Волченки (1,11 км) | ПАО "РМР" | ССР | 2282.181 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 4 с ПС-392 "Верея"" проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Пафнутовка, д. Афанасьево, д. Кузьминское (1,04 км) | J_I-221926 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 4 с ПС-392 "Верея"" проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Пафнутовка, д. Афанасьево, д. Кузьминское (1,04 км) | ПАО "РМР" | ССР | 2140.8893 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 7 с ПС-392 "Верея"" проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г. Верея (1,2 км) | J_I-221930 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 7 с ПС-392 "Верея"" проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г. Верея (1,2 км) | ПАО "РМР" | ССР | 2468.5082 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06
761 | Строительство "КЛ 220 кВ Бутырки - Белорусская № 1, № 2"" (12,651 км; 1 шт.(РУ); 3 998 кв.м.; 15 557 п.м.; 18 шт.(прочие)) | E_I-184439 | 2020 | АН | Выполнение авторского надзора по титулу: Строительство "КЛ 220 кВ Бутырки - Белорусская № 1, № 2"" (12,651 км; 1 шт.(РУ); 3 998 кв.м.; 15 557 п.м.; 18 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 2125.6417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ" | 2087.64 |  |  |  | 2087.6417 | ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ" | 2505.17 | 357.8814 | 32009412013 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-18 | 2020-08-25 | 2020-08-28 |  |  |  |  | 2020-09-02 | 2020-09-25 | 2020-09-02 | 2020-09-25 | 2020-10-30 |  | Выписка 010 от 14.09.20 (81): ЕУ
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" |  | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО"
762 | Реконструкция 4КЛ-10кВ РП № 12129 с.1,с.2 - ТП № 21623 А,Б, ТП № 18330 А,Б - ТП № 21623 А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, пересечение Старокалужского ш. с ул.Академика Челомея |  | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 4КЛ-10кВ РП № 12129 с.1,с.2 - ТП № 21623 А,Б, ТП № 18330 А,Б - ТП № 21623 А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, пересечение Старокалужского ш. с ул.Академика Челомея | МКС | ориентировочный расчет | 581.475 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ТРИЭМ" | 564.0333 |  |  |  | 564.0333 | ООО "ТРИЭМ" | 676.84 | 21.5554 | 32009408206 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-15 | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2021-12-30
763 | Реконструкция 2КЛ-10кВ РТП № 19200 1,2 - ТП № 28630 А,Б, 4КЛ-0,4кВ ТП № 26498 А,Б - вв.№ 139140, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, Савелкинский проезд, корп.327 |  | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-10кВ РТП № 19200 1,2 - ТП № 28630 А,Б, 4КЛ-0,4кВ ТП № 26498 А,Б - вв.№ 139140, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, Савелкинский проезд, корп.327 | МКС | ориентировочный расчет | 6521.925 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6518.6667 |  |  |  | 6518.6667 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 7822.4 | 249.6511 | 32009408201 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-15 | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2021-12-29
764 | Строительство заходов на ПС 500 кВ "Каскадная"" КВЛ 110 кВ Восточная-Некрасовка с отп. на ПС Ясная, ВЛ 110 кВ Некрасовка-Кучино, Минеральная-Некрасовка, Прогресс-Некрасовка с образованием новых линий (19,21 км; 1 шт.(РУ); 49 355 п.м.; 61 шт.(прочие)) |  | 2020 | Услуги | Заключение договора на оказание услуг по восстановлению благоустройства по титулу: «Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 3761 Б до ВРЩ-0,4кВ № 113135, КЛ-0,4кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 3761 А - ввод 113135 - ввод 676 с ввода 113135 вывести и смуфтить, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маросейка, д.9/2, стр.1» | ПАО "РМР" | Договор | 874.618 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ГБУ "Автомобильные дороги" | 874.6167 |  |  |  | 874.6167 | ГБУ "Автомобильные дороги" | 1049.54 | 1049.54 | неэлектронная | неэлектронная | 2020-08-17 | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 5.8.1.3 | ЦКК | 2020-08-07 |  | 2020-08-17 | 2020-08-10 | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020-09-30 |  | Выписка 003 от 07.08.2020 (69): ЕП
765 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 11719 с установкой тр-ров 2х1000 кВА взамен существующих тр-ров 2х630кВА, с установкой 2-х комбинированных сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, Открытое шоссе, влад.9 | I_I-207596 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 11719 с установкой тр-ров 2х1000 кВА взамен существующих тр-ров 2х630кВА, с установкой 2-х комбинированных сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, Открытое шоссе, влад.9 | ПАО "РМР" | ССР | 13519.45 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 13384.26 |  |  |  | 13384.2555 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 16061.1066 | 2504.9432 | 32009406332 | roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-09 | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СФ ТЦС" | 13519.45
766 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ом 1х630кВА, 2КЛ-10кВ от ТП № 10724, врезки в КЛ-10кВ напр. ТП № 10724 - ТП № 10668 до нов. ТП, 3КЛ-0,4кВ от нов. ТП до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й проезд Перова Поля, д.3 | K_I-228747 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ом 1х630кВА, 2КЛ-10кВ от ТП № 10724, врезки в КЛ-10кВ напр. ТП № 10724 - ТП № 10668 до нов. ТП, 3КЛ-0,4кВ от нов. ТП до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й проезд Перова Поля, д.3 | ПАО "РМР" | ССР | 17817.1417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 17799.32 |  |  |  | 17799.3245 | ООО "СК СИСТЕМА" | 21359.1894 | 21359.1894 | 32009406344 | roseltorg.ru | 2020-08-05 | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-04 | 2020-09-07 | 2020-09-04 | 2020-09-07 | 2020-09-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 17817.14
767 | Строительство нового РП-10кВ, 4КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 21022, врезки в КЛ-10кВ РТП-10/0,4кВ № 21022 - ТП-10/0,4кВ № 29451 до нового РП-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Старокалужское ш., пересечение с ул.Академика Челомея |  | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нового РП-10кВ, 4КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 21022, врезки в КЛ-10кВ РТП-10/0,4кВ № 21022 - ТП-10/0,4кВ № 29451 до нового РП-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Старокалужское ш., пересечение с ул.Академика Челомея | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 32600.5917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 32567.99 |  | 1 | 32567.99 | 32567.9911 | ООО "СК СИСТЕМА" | 39081.5893 | 1057.9411 | 32009402897 | roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-13 | 2020-08-20 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-07 | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2022-06-03
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 32600.59 |  |  | 32600.59
768 | СтроительствоКЛ-0,4кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4кВ № 2315 до РЩ-0,4 кВ №нов., ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Сосенское, д.Сосенки, ул.Ясеневая, д.Сосенское кладбище; 50:21:0120316:1334. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: СтроительствоКЛ-0,4кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4кВ № 2315 до РЩ-0,4 кВ №нов., ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Сосенское, д.Сосенки, ул.Ясеневая, д.Сосенское кладбище; 50:21:0120316:1334. | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 7972.3505 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 7932.49 |  |  |  | 7932.4888 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 9518.9865 | 3172.9955 | 32009405040 | roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-14 | 2020-08-21 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-15 | 2020-09-13 | 2020-09-15 | 2020-10-30
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 7972.35
769 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.10 от оп.41 до оп.45 ПС-35 кВ №719 "Мордвиново" (0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.Тропарево, 50:18:0090320:1343 |  | 2021-01-09 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.10 от оп.41 до оп.45 ПС-35 кВ №719 "Мордвиново" (0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.Тропарево, 50:18:0090320:1343 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 417.9339 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 409.58 |  |  |  | 409.575 | ООО "СК СИСТЕМА" | 491.49 | 34.7518 | 32009405543 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-14 | 2020-08-21 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-08-27 | 2020-09-23 | 2020-08-27 | 2020-09-23 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 409.99
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 409.99
770 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 ТП-1061 ПС-35 кВ №719 "Мордвиново" (0,36 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.Тропарево, 50:18:0090320:1343 |  | 2021-01-09 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 ТП-1061 ПС-35 кВ №719 "Мордвиново" (0,36 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.Тропарево, 50:18:0090320:1343 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 425.4874 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 416.98 |  |  |  | 416.975 | ООО "СК СИСТЕМА" | 500.37 | 35.3797 | 32009405537 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-14 | 2020-08-21 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-08-27 | 2020-09-23 | 2020-08-27 | 2020-09-23 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 417.28
771 | Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ №1519 ПС-220 кВ №836 "Слобода", замена на КТПН (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Ивановское, 50:08:0050318:520 |  | 2021-01-15 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ №1519 ПС-220 кВ №836 "Слобода", замена на КТПН (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Ивановское, 50:08:0050318:520 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1737.0583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1700.23 |  |  |  | 1700.2333 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2040.28 | 144.2622 | 32009405533 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-14 | 2020-08-21 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-08-27 | 2020-09-23 | 2020-08-27 | 2020-09-23 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1701.8
772 | Реконструкция СТП-100 10/0,4 кВ №3528 ПС-220 кВ №475 "Луч", замена на МТП (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Буньково, 50:08:0060334:195 |  | 2021-01-15 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция СТП-100 10/0,4 кВ №3528 ПС-220 кВ №475 "Луч", замена на МТП (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Буньково, 50:08:0060334:195 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 836.7038 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 819.47 |  |  |  | 819.4667 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 983.36 | 69.5305 | 32009405532 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-14 | 2020-08-21 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-08-27 | 2020-09-23 | 2020-08-27 | 2020-09-23 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 819.97
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 820.39
773 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-3501 ПС-110 кВ №551 "Пернатово" (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, вблизи д.Бужарово, 50:08:0070260:216 |  | 2020-11-09 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-3501 ПС-110 кВ №551 "Пернатово" (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, вблизи д.Бужарово, 50:08:0070260:216 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 618.4665 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 606.16 |  |  |  | 606.1583 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 727.39 | 108.3347 | 32009405528 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-14 | 2020-08-21 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-08-27 | 2020-09-23 | 2020-08-27 | 2020-09-23 | 2020-11-09
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 606.78
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 607.33
774 | Строительство МТП-16 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.Деденево ПС-110 кВ №158 "Мишуково", ЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05км, КЛ-10 кВ-0,5км, ВЛ-0,4 кВ-0,03км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Атепцевское, ЗАО «Элинар» |  | 2020-11-08 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-16 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.Деденево ПС-110 кВ №158 "Мишуково", ЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05км, КЛ-10 кВ-0,5км, ВЛ-0,4 кВ-0,03км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Атепцевское, ЗАО «Элинар» | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1349.3274 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1322.34 |  |  |  | 1322.3417 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1586.81 | 241.4711 | 32009405525 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-14 | 2020-08-21 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-08-27 | 2020-09-23 | 2020-08-27 | 2020-09-23 | 2020-11-08
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1323.69
775 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-4212 ПС-110 кВ №118 "Кубинка" (0,38 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в районе д.Белозерово, 50:20:0060548:266 |  | 2020-11-10 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-4212 ПС-110 кВ №118 "Кубинка" (0,38 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в районе д.Белозерово, 50:20:0060548:266 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 590.261 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 578.1 |  |  |  | 578.1 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 693.72 | 101.1675 | 32009405520 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-14 | 2020-08-21 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-08-27 | 2020-09-23 | 2020-08-27 | 2020-09-23 | 2020-11-10
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 578.57
776 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-4391 ПС-35 кВ №408 "Теряево" (0,345 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Ефимьево, 50:07:0040104:212 |  | 2020-11-13 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-4391 ПС-35 кВ №408 "Теряево" (0,345 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Ефимьево, 50:07:0040104:212 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 540.8932 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 530.18 |  |  |  | 530.1833 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 636.22 | 87.3243 | 32009405516 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-14 | 2020-08-21 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-08-27 | 2020-09-23 | 2020-08-27 | 2020-09-23 | 2020-11-13
777 | Строительство КТП-400 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ПС-110 кВ №575 "Селятино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,12 км, ВЛ-0,4 кВ-0,09 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Наро-Фоминск, д.Свитино, 50:26:0180302:848 |  | 2021-06-30 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-400 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ПС-110 кВ №575 "Селятино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,12 км, ВЛ-0,4 кВ-0,09 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Наро-Фоминск, д.Свитино, 50:26:0180302:848 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1933.2281 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1894.56 |  |  |  | 1894.5667 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2273.48 | 56.837 | 32009405508 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-14 | 2020-08-21 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-08-27 | 2020-09-23 | 2020-08-27 | 2020-09-23 | 2021-06-30
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 1896.88
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1898.43
778 | Строительство ТП-630 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 ПС-35 кВ №647 "Нудоль", ЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, КЛ-10 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Новопетровское, д.Пречистое, 50:08:0080139:3 |  | 2020-10-30 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-630 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 ПС-35 кВ №647 "Нудоль", ЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, КЛ-10 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Новопетровское, д.Пречистое, 50:08:0080139:3 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 2800.856 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2744 |  |  |  | 2744 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 3292.8 | 622.9622 | 32009405502 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-14 | 2020-08-21 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-08-27 | 2020-09-23 | 2020-08-27 | 2020-09-23 | 2020-10-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2745.4
779 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. № В8-20-303-8548(788422) от 01.05.2020 ТП-305 ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, г/о Черноголовка, д. Ботово, СНТ "Лесная поляна" , к.н. 50:16:0202005:521 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. № В8-20-303-8548(788422) от 01.05.2020 ТП-305 ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, г/о Черноголовка, д. Ботово, СНТ "Лесная поляна" , к.н. 50:16:0202005:521 | ВЭС | расчет филиала | 708.2817 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 704.7403 |  |  |  | 704.7403 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 845.6883 | 333.15 | 32009406007 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-14 | 2020-08-21 | 2020-08-24 |  |  |  |  | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-11-09
780 | Реконструкция СТП-16 6/0,4 кВ № 614 (замена на ТП-250 6/0,4 кВ с тр-ром 100 кВА) ПС № 10 "Красный Угол", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Щекавцево , к.н. 50:16:0201007:1842 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция СТП-16 6/0,4 кВ № 614 (замена на ТП-250 6/0,4 кВ с тр-ром 100 кВА) ПС № 10 "Красный Угол", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Щекавцево , к.н. 50:16:0201007:1842 | ВЭС | расчет филиала | 1383.1698 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1376.25 |  |  |  | 1376.25 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1651.5 | 338.1024 | 32009406014 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-14 | 2020-08-21 | 2020-08-24 |  |  |  |  | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2021-01-09
781 | Реконструкция КТП-100 6/0,4 кВ № 1067 (замена тр-ра 100 кВА на тр-тор 160 кВА)ПС № 636 "Пичурино", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Ильинское, д. Иванищево, уч. 30-А, к.н. 50:24:0090203:107 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-100 6/0,4 кВ № 1067 (замена тр-ра 100 кВА на тр-тор 160 кВА)ПС № 636 "Пичурино", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Ильинское, д. Иванищево, уч. 30-А, к.н. 50:24:0090203:107 | ВЭС | расчет филиала | 623.2608 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 621 |  |  |  | 621 | ООО "ФАБИ" | 745.2 | 147.9023 | 32009406030 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-14 | 2020-08-21 | 2020-08-24 |  |  |  |  | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2021-01-13
782 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от опоры ВЛЗ-6 кВ отп. МТП-1088 ПС № 226 "Горелово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/п Щелково, п. Литвиново, к.н. 50:14:0030101:809 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от опоры ВЛЗ-6 кВ отп. МТП-1088 ПС № 226 "Горелово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/п Щелково, п. Литвиново, к.н. 50:14:0030101:809 | ВЭС | расчет филиала | 945.9123 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 941 |  |  |  | 941 | ООО "Меридиан Энерго" | 1129.2 | 451.68 | 32009406062 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-14 | 2020-08-21 | 2020-08-24 |  |  |  |  | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-11-08
783 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-272 ПС № 703 "Туменская, в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, вблизи д. Найдено, СНТ "Ново-Найденское", уч. 218, к.н. 50:36:0020101:157 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-272 ПС № 703 "Туменская, в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, вблизи д. Найдено, СНТ "Ново-Найденское", уч. 218, к.н. 50:36:0020101:157 | ВЭС | расчет филиала | 736.613 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 733 |  |  |  | 733 | ООО "ФАБИ" | 879.6 | 326.3032 | 32009407476 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  |  |  |  | 2020-08-21 | 2020-09-07 | 2020-08-21 | 2020-09-07 | 2020-11-08
784 | Реконструкция МТП-25 10/0,4 кВ № 468 (замена тр-ра 25 кВА на тр-тор 63 кВА) ПС № 136 "Трофимово", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Поповская, к.н. 50:30:0050222:1063 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция МТП-25 10/0,4 кВ № 468 (замена тр-ра 25 кВА на тр-тор 63 кВА) ПС № 136 "Трофимово", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Поповская, к.н. 50:30:0050222:1063 | ВЭС | расчет филиала | 527.5559 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 525 |  |  |  | 525 | ООО "ФАБИ" | 630 | 116.8548 | 32009408682 | roseltorg.ru | 2020-08-01 | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  |  |  |  | 2020-08-21 | 2020-09-07 | 2020-08-21 | 2020-09-07 | 2021-01-09
785 | Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры, устанавл. в пролете оп. 136-137 ВЛЗ-10 кВ фид. 44 ПС № 136 "Трофимово", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, СПК "Новое Литвиново", к.н. 50:14:0030111:1553 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры, устанавл. в пролете оп. 136-137 ВЛЗ-10 кВ фид. 44 ПС № 136 "Трофимово", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, СПК "Новое Литвиново", к.н. 50:14:0030111:1553 | ВЭС | расчет филиала | 1381.3791 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 1374 |  |  |  | 1374 | ООО "Меридиан Энерго" | 1648.8 | 303.3792 | 32009408672 | roseltorg.ru | 2020-08-01 | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  |  |  |  | 2020-08-21 | 2020-09-07 | 2020-08-21 | 2020-09-07 | 2021-01-10
786 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (замена опор - 7 шт.) в пром. оп. 25-32 ВЛИ-0,4 кВ ТП-1067 ПС № 636 "Пичурино", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Ильинское, д. Иванищево, уч. 30-А, к.н. 50:24:0090203:107 |  | 2021 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (замена опор - 7 шт.) в пром. оп. 25-32 ВЛИ-0,4 кВ ТП-1067 ПС № 636 "Пичурино", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Ильинское, д. Иванищево, уч. 30-А, к.н. 50:24:0090203:107 | ВЭС | расчет филиала | 467.6932 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 466 |  |  |  | 466 | ООО "ФАБИ" | 559.2 | 100.4813 | 32009408668 | roseltorg.ru | 2020-08-01 | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  |  |  |  | 2020-08-21 | 2020-09-07 | 2020-08-21 | 2020-09-07 | 2021-01-13
787 | Строительство ТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 20 ВЛЗ-10 кВ ТП-441-ТП-444 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, к.н. 50:14:0030122:735 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 20 ВЛЗ-10 кВ ТП-441-ТП-444 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, к.н. 50:14:0030122:735 | ВЭС | расчет филиала | 1921.7155 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 1912 |  |  |  | 1912 | ООО "Меридиан Энерго" | 2294.4 | 412.275 | 32009408652 | roseltorg.ru | 2020-08-01 | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  |  |  |  | 2020-08-21 | 2020-09-07 | 2020-08-21 | 2020-09-07 | 2021-01-13
788 | Реконструкция КТП-100 10/0,4 кВ № 119 (замена на КТП-250 10/0,4 кВ киоскового типа с тр-ром 250 кВА) ПС № 694 "Дединово", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, с. Любичи, ул. 50 лет Октября, д. 4, к.н. 50:35:0010202:1161 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-100 10/0,4 кВ № 119 (замена на КТП-250 10/0,4 кВ киоскового типа с тр-ром 250 кВА) ПС № 694 "Дединово", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, с. Любичи, ул. 50 лет Октября, д. 4, к.н. 50:35:0010202:1161 | ВЭС | расчет филиала | 1470.2232 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1463 |  |  |  | 1463 | ООО "ФАБИ" | 1755.6 | 313.014 | 32009408646 | roseltorg.ru | 2020-08-01 | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  |  |  |  | 2020-08-21 | 2020-09-07 | 2020-08-21 | 2020-09-07 | 2021-01-14
789 | Реконструкция РУ-10 кВ ПС 110/6 кВ № 26 "Монино": замена релейной защиты на защиту типа «ТОР-200Л», замена ТТ на трехобмоточные ТТ-10кВ в яч. ф.4 05 и ф. 505, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, г. Щелково, к.н. 50:14:0040371:9 | J_I-216013 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция РУ-10 кВ ПС 110/6 кВ № 26 "Монино": замена релейной защиты на защиту типа «ТОР-200Л», замена ТТ на трехобмоточные ТТ-10кВ в яч. ф.4 05 и ф. 505, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, г. Щелково, к.н. 50:14:0040371:9 | ВЭС | ПСД | 724.4783 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 720 |  |  |  | 720 | ООО "Меридиан Энерго" | 864 | 96.9366 | 32009408637 | roseltorg.ru | 2020-08-01 | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  |  |  |  | 2020-08-21 | 2020-09-07 | 2020-08-21 | 2020-09-07 | 2021-03-31
790 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч. совместным подвесом по существующим опорам с устан. доп. опор - 8 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-372 ПС № 768 "Гавриловская", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, ТОО "Нижне-Масловский", к.н. 50:35:0030407:365 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч. совместным подвесом по существующим опорам с устан. доп. опор - 8 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-372 ПС № 768 "Гавриловская", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, ТОО "Нижне-Масловский", к.н. 50:35:0030407:365 | ВЭС | расчет филиала | 654.687 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 652 |  |  |  | 652 | ООО "ФАБИ" | 782.4 | 315.7053 | 32009408901 | roseltorg.ru | 2020-08-01 | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  |  |  |  | 2020-08-21 | 2020-09-07 | 2020-08-21 | 2020-09-07 | 2020-11-03
791 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 3 ВЛ-10 кВ фидер «Кривандино» КТП-324 ПС-35 кВ № 234 «Поля Насосные», СП-10кВ (линейн. разъединитель с предохранителями), МО, Шатурский р-н, с. Кривандино, ул. Центральная, к.н 50:25:0060405:313 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 3 ВЛ-10 кВ фидер «Кривандино» КТП-324 ПС-35 кВ № 234 «Поля Насосные», СП-10кВ (линейн. разъединитель с предохранителями), МО, Шатурский р-н, с. Кривандино, ул. Центральная, к.н 50:25:0060405:313 | ВЭС | расчет филиала | 810.037 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 806 |  |  |  | 806 | ООО "ФАБИ" | 967.2 | 390.2737 | 32009408622 | roseltorg.ru | 2020-08-01 | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  |  |  |  | 2020-08-22 | 2020-09-07 | 2020-08-22 | 2020-09-07 | 2020-11-03
792 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 21 ВЛИ-0,4 кВ ТП-794 ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/п Радужное, к.н. 50:34:0050102:830 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 21 ВЛИ-0,4 кВ ТП-794 ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/п Радужное, к.н. 50:34:0050102:830 | ВЭС | расчет филиала | 424.969 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 423 |  |  |  | 423 | ООО "ФАБИ" | 507.6 | 204.8211 | 32009408614 | roseltorg.ru | 2020-08-01 | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  |  |  |  | 2020-08-22 | 2020-09-07 | 2020-08-22 | 2020-09-07 | 2020-11-03
793 | Реконструкция ТП-100 6/0,4 кВ № 564 (замена на ТП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА) ПС № 414 "Кудиново", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Аксено-Бутырское, д. Черепково, ул. Полевая, уч. 22 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-100 6/0,4 кВ № 564 (замена на ТП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА) ПС № 414 "Кудиново", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Аксено-Бутырское, д. Черепково, ул. Полевая, уч. 22 | ВЭС | расчет филиала | 1843.5002 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1834.2833 |  |  |  | 1834.2833 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2201.14 | 418.3985 | 32009408606 | roseltorg.ru | 2020-08-01 | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  |  |  |  | 2020-08-21 | 2020-09-07 | 2020-08-21 | 2020-09-07 | 2021-01-06
794 | Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ ответв. от оп. 1 ВЛЗ-6 кВ отп. МТП-1457 ПС № 216 "Губино", ВЛИ-0,38 кВв т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, д. Губино, ул. 1-ая Ленинская, д. 76-Г, к.н. 50:24:0060101:182 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ ответв. от оп. 1 ВЛЗ-6 кВ отп. МТП-1457 ПС № 216 "Губино", ВЛИ-0,38 кВв т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, д. Губино, ул. 1-ая Ленинская, д. 76-Г, к.н. 50:24:0060101:182 | ВЭС | расчет филиала | 1024.959 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1020 |  |  |  | 1020 | ООО "ФАБИ" | 1224 | 469.2 | 32009408600 | roseltorg.ru | 2020-08-01 | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  |  |  |  | 2020-08-21 | 2020-09-07 | 2020-08-21 | 2020-09-07 | 2020-11-06
795 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 3 ВЛЗ-10 кВ ТП-24-КТП-23 ПС № 19 "Краф", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, СТ "Весна", к.н. 50:14:0020332:21 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 3 ВЛЗ-10 кВ ТП-24-КТП-23 ПС № 19 "Краф", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, СТ "Весна", к.н. 50:14:0020332:21 | ВЭС | расчет филиала | 1665.6739 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 1657 |  |  |  | 1657 | ООО "Меридиан Энерго" | 1988.4 | 390.8821 | 32009408595 | roseltorg.ru | 2020-08-01 | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  |  |  |  | 2020-08-21 | 2020-09-07 | 2020-08-21 | 2020-09-07 | 2021-01-02
796 | Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ № 429 (замена тр-ра 160 кВА на тр-тор 250 кВА) ПС № 792 "Тепличная", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Корниловская, ул. Новая, к.н. 50:30:0040109:51 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ № 429 (замена тр-ра 160 кВА на тр-тор 250 кВА) ПС № 792 "Тепличная", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Корниловская, ул. Новая, к.н. 50:30:0040109:51 | ВЭС | расчет филиала | 796.1634 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 793 |  |  |  | 793 | ООО "ФАБИ" | 951.6 | 185.4814 | 32009408591 | roseltorg.ru | 2020-08-01 | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  |  |  |  | 2020-08-21 | 2020-09-07 | 2020-08-21 | 2020-09-07 | 2021-01-03
797 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-95 ПС № 168 "Фаустово", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с. Михалево, ул. Советская, д. 60, к.н. 50:29:0030201:451 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-95 ПС № 168 "Фаустово", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с. Михалево, ул. Советская, д. 60, к.н. 50:29:0030201:451 | ВЭС | расчет филиала | 555.1477 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 553 |  |  |  | 553 | ООО "ФАБИ" | 663.6 | 663.6 | 32009408580 | roseltorg.ru | 2020-08-01 | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  |  |  |  | 2020-08-22 | 2020-08-26 | 2020-08-22 | 2020-08-26 | 2020-09-03
798 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-191 "Надеино" ПС-349 "Коробово", в т.ч. ПИР, МО, г/о Шатура, д. Надеино, д. 4, к.н. 50:25:0090128:149 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-191 "Надеино" ПС-349 "Коробово", в т.ч. ПИР, МО, г/о Шатура, д. Надеино, д. 4, к.н. 50:25:0090128:149 | ВЭС | расчет филиала | 1453.3007 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1447 |  |  |  | 1447 | ООО "ФАБИ" | 1736.4 | 1736.4 | 32009408574 | roseltorg.ru | 2020-08-01 | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  |  |  |  | 2020-08-22 | 2020-09-07 | 2020-08-22 | 2020-09-07 | 2020-09-16
799 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ПС № 703 "Туменская", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, вблизи д. Ледово, СНТ "Ледовское", уч. 225, к.н. 50:36:0020103:223 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ПС № 703 "Туменская", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, вблизи д. Ледово, СНТ "Ледовское", уч. 225, к.н. 50:36:0020103:223 | ВЭС | расчет филиала | 525.9294 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 524 |  |  |  | 524 | ООО "ФАБИ" | 628.8 | 628.8 | 32009408569 | roseltorg.ru | 2020-08-01 | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  |  |  |  | 2020-08-22 | 2020-09-07 | 2020-08-22 | 2020-09-07 | 2020-09-23
800 | Реконструкция ТП-40 10/0,4 кВ № 313 (замена тр-ра 40 кВА на тр-тор 100 кВА) ПС № 703 "Туменская", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, с. Бояркино, к.н. 50:36:0020202:632 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-40 10/0,4 кВ № 313 (замена тр-ра 40 кВА на тр-тор 100 кВА) ПС № 703 "Туменская", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, с. Бояркино, к.н. 50:36:0020202:632 | ВЭС | расчет филиала | 578.1429 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 576 |  |  |  | 576 | ООО "ФАБИ" | 691.2 | 691.2 | 32009408556 | roseltorg.ru | 2020-08-01 | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  |  |  |  | 2020-08-22 | 2020-09-07 | 2020-08-22 | 2020-09-07 | 2020-09-25
801 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-87 ПС № 571 "Клишино", в т.ч. ПИР, МО, г/о Озеры, с. Клишино, ул. Центральная, д. 12-Б, к.н. 50:36:0040209:721 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-87 ПС № 571 "Клишино", в т.ч. ПИР, МО, г/о Озеры, с. Клишино, ул. Центральная, д. 12-Б, к.н. 50:36:0040209:721 | ВЭС | расчет филиала | 441.3442 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 440 |  |  |  | 440 | ООО "ФАБИ" | 528 | 264 | 32009408543 | roseltorg.ru | 2020-08-01 | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  |  |  |  | 2020-08-22 | 2020-09-07 | 2020-08-22 | 2020-09-07 | 2020-10-23
802 | Реконструкция ТП-100 6/0,4 кВ № 87 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 571 "Клишино", в т.ч. ПИР, МО, г/о Озеры, с. Клишино, ул. Центральная, д. 12-Б, к.н. 50:36:0040209:721 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-100 6/0,4 кВ № 87 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 571 "Клишино", в т.ч. ПИР, МО, г/о Озеры, с. Клишино, ул. Центральная, д. 12-Б, к.н. 50:36:0040209:721 | ВЭС | расчет филиала | 809.7063 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 806 |  |  |  | 806 | ООО "ФАБИ" | 967.2 | 483.6 | 32009408856 | roseltorg.ru | 2020-08-01 | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  |  |  |  | 2020-08-22 | 2020-09-07 | 2020-08-22 | 2020-09-07 | 2020-10-23
803 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-322 ПС № 602 "Боровое", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, с/п Кузнецовское, д. Кузнецы, к.н. 50:17:0020120:791 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-322 ПС № 602 "Боровое", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, с/п Кузнецовское, д. Кузнецы, к.н. 50:17:0020120:791 | ВЭС | ПСД | 429.3799 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 427 |  |  |  | 427 | ООО "Меридиан Энерго" | 512.4 | 159.2595 | 32009408862 | roseltorg.ru | 2020-08-01 | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  |  |  |  | 2020-08-22 | 2020-09-07 | 2020-08-22 | 2020-09-07 | 2020-11-20
804 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 Кв ТП-839 ПС № 607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, г/п Белоозерский, д. Ивановка, к.н. 50:29:0030211:403 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 Кв ТП-839 ПС № 607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, г/п Белоозерский, д. Ивановка, к.н. 50:29:0030211:403 | ВЭС | ПСД | 481.1039 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 479 |  |  |  | 479 | ООО "ФАБИ" | 574.8 | 176.272 | 32009408870 | roseltorg.ru | 2020-08-01 | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  |  |  |  | 2020-08-22 | 2020-09-07 | 2020-08-22 | 2020-09-07 | 2020-11-21
805 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. № В8-18-302-5171(970825) от 10.07.2018 ПС № 828 "Огуднево", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, с/п Огудневское, вблизи с. Петровское, к.н. 50:14:0020206:296 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. № В8-18-302-5171(970825) от 10.07.2018 ПС № 828 "Огуднево", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, с/п Огудневское, вблизи с. Петровское, к.н. 50:14:0020206:296 | ВЭС | ПСД | 427.921 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 425.7833 |  |  |  | 425.7833 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 510.94 | 510.94 | 32009408876 | roseltorg.ru | 2020-08-01 | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  |  |  |  | 2020-08-22 | 2020-08-26 | 2020-08-22 | 2020-08-26 | 2020-08-31
806 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-18-302-5171(970825) от 10.07.2018 ПС № 828 "Огуднево", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, с/п Огудневское, вблизи с. Петровское, к.н. 50:14:0020206:305 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-18-302-5171(970825) от 10.07.2018 ПС № 828 "Огуднево", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, с/п Огудневское, вблизи с. Петровское, к.н. 50:14:0020206:305 | ВЭС | ПСД | 506.8199 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 504.2833 |  |  |  | 504.2833 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 605.14 | 605.14 | 32009408889 | roseltorg.ru | 2020-08-01 | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  |  |  |  | 2020-08-22 | 2020-08-26 | 2020-08-22 | 2020-08-26 | 2020-08-31
807 | Реконструкция ПС № 843 "Говорово"" яч. № 509 (сек. 5 РУ-10кВ), яч. № 314 (сек. 3 РУ-10кВ), в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Московский, д. Картмазово, уч. 16/1 (2 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) | J_I-221469 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ПС № 843 "Говорово"" яч. № 509 (сек. 5 РУ-10кВ), яч. № 314 (сек. 3 РУ-10кВ), в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Московский, д. Картмазово, уч. 16/1 (2 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) | МВС | ориентировочный расчет | 4228.7723 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭПК" | 3869.327 |  |  |  | 3869.3266 | ООО "ЭПК" | 4643.192 | 1000.6879 | 32009406117 | roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-27 |  |  |  |  | 2020-09-05 | на согласовании | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020-12-30 |  | Приказ №647 от 23.06.2020 "особо значимый объект"
участник | [12 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 4224.544
участник | [12 empty] | ООО "ПРОМАРТ" | 4228.772
участник | [12 empty] | ООО "ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК МСК" | 4228.772
808 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-1876 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-7886(742952)), ПС №266 "Бор", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Курганье д Ю8-20-302-17402(838162) |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-1876 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-7886(742952)), ПС №266 "Бор", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Курганье д Ю8-20-302-17402(838162) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 489.5133 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 486.8207 |  |  |  | 486.8207 | АО "КонтурЭнерго" | 584.1848 | 87.3977 | 32009400488 | roseltorg.ru | 2020-08-01 | 13.08.2020 | 2020-08-20 | 2020-08-25 |  |  |  |  | 2020-08-19 | 2020-09-11 | 2020-08-19 | 2020-09-11 | 16.01.2021
809 | Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.19 ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-20-302-17329(835656) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.19 ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-20-302-17329(835656) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 764.6217 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 760.4162 |  |  |  | 760.4162 | АО "КонтурЭнерго" | 912.4995 | 430.6177 | 32009400483 | roseltorg.ru | 2020-08-01 | 13.08.2020 | 2020-08-20 | 2020-08-25 |  |  |  |  | 2020-08-19 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 16.11.2020
810 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, ПНР, СМР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №1498 от 23.07.2020 Чеховского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3202.7983 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Элмонт" | 3186.784 |  |  |  | 3186.784 | ООО "Элмонт" | 3824.1408 | 1708.6587 | 32009400480 | roseltorg.ru | 2020-08-01 | 13.08.2020 | 2020-08-20 | 2020-08-25 |  |  |  |  | 2020-08-19 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020-11-21
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 3202.798
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3202.7
справочный | Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.12 c ПС №384 "Елисеево", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г.о.Чехов, д. Детково Ю8-20-302-17785(838189) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.12 c ПС №384 "Елисеево", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г.о.Чехов, д. Детково Ю8-20-302-17785(838189) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 995.3542 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-01 |  |  | 2020-08-25 |  |  |  |  | 2020-08-19 | 2020-09-07 | 2020-08-19 | 2020-09-07
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1596, ПС №702 "Гришенки", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, в районе д. Ермолово Ю8-20-302-17987(842839) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1596, ПС №702 "Гришенки", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, в районе д. Ермолово Ю8-20-302-17987(842839) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 432.5833 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-01 |  |  | 2020-08-25 |  |  |  |  | 2020-08-19 | 2020-09-07 | 2020-08-19 | 2020-09-07
справочный | Строительство ТП-63-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.15 с ПС №654 "Вентилятор", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Новоселки с Ю8-20-302-17164(835750) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-63-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.15 с ПС №654 "Вентилятор", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Новоселки с Ю8-20-302-17164(835750) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 609.9333 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-01 |  |  | 2020-08-25 |  |  |  |  | 2020-08-19 | 2020-09-07 | 2020-08-19 | 2020-09-07
справочный | Строительство КТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.10 с ПС №357 "Елохово", 2ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г.о.Чехов, Хоросино д Ю8-20-302-17516(832937) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.10 с ПС №357 "Елохово", 2ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г.о.Чехов, Хоросино д Ю8-20-302-17516(832937) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1164.9275 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-01 |  |  | 2020-08-25 |  |  |  |  | 2020-08-19 | 2020-09-07 | 2020-08-19 | 2020-09-07
811 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, ПНР, СМР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №1498 от 23.07.2020 Ступинского района ( 1 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3956.0667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 3935.5 |  |  |  | 3935.503 | ООО "ФАБИ" | 4722.6036 | 2110.0995 | 32009400477 | roseltorg.ru | 2020-08-01 | 13.08.2020 | 2020-08-20 | 2020-08-25 |  |  |  |  | 2020-08-19 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020-11-21
участник | [12 empty] | ООО "ЭлектроГарант" | 3935.503
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 3956.075
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-1, ПС №698 "Ситня", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, Бекетово д Ю8-20-302-17710(842515) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-1, ПС №698 "Ситня", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, Бекетово д Ю8-20-302-17710(842515) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2590.1833 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-01 |  |  | 2020-08-25 |  |  |  |  | 2020-08-19 | 2020-09-10 | 2020-08-19 | 2020-09-10
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект ТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-17710(842515)), ПС №698 "Ситня", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, Бекетово д Ю8-20-302-17679(842494) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект ТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-17710(842515)), ПС №698 "Ситня", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, Бекетово д Ю8-20-302-17679(842494) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1365.8833 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-01 |  |  | 2020-08-25 |  |  |  |  | 2020-08-19 | 2020-09-10 | 2020-08-19 | 2020-09-10
812 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, ПНР, СМР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №1498 от 23.07.2020 Ступинского района ( 2 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 974.975 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 969.905 |  |  |  | 969.9051 | ООО "ФАБИ" | 1163.8862 | 323.7299 | 32009400602 | roseltorg.ru | 2020-08-01 | 13.08.2020 | 2020-08-20 | 2020-08-25 |  |  |  |  | 2020-08-19 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2021-01-17
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 974.975
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с БМКТП-1691, ПС №657 "Ялфимово", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, тер СПК (колхоз) "Новая жизнь" Ю8-20-302-17565(841690) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с БМКТП-1691, ПС №657 "Ялфимово", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, тер СПК (колхоз) "Новая жизнь" Ю8-20-302-17565(841690) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 542.3833 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-01 |  |  | 2020-08-25 |  |  |  |  | 2020-08-19 | 2020-09-07 | 2020-08-19 | 2020-09-07
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-17285(835932)), ПС №246 "Ляхово", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г. Ступино, г.о. Ступино, Татариново с Ю8-20-302-17472(839251) |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-17285(835932)), ПС №246 "Ляхово", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г. Ступино, г.о. Ступино, Татариново с Ю8-20-302-17472(839251) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 432.5917 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-01 |  |  | 2020-08-25 |  |  |  |  | 2020-08-19 | 2020-09-07 | 2020-08-19 | 2020-09-07
813 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РТП-6, ПС №174 "Лыткарино", РЩ-0,4 кВ, АВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г. Лыткарино, ПК СА "Колхоз им Ленина" Ю8-20-302-18029(846470) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РТП-6, ПС №174 "Лыткарино", РЩ-0,4 кВ, АВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г. Лыткарино, ПК СА "Колхоз им Ленина" Ю8-20-302-18029(846470) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 845.0175 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 839.947 |  |  |  | 839.947 | ООО "ЭлектроГарант" | 1007.9364 | 1007.9364 | 32009400607 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 13.08.2020 | 2020-08-20 | 2020-08-25 |  |  |  |  | 2020-08-14 | 2020-09-02 | 2020-08-14 | 2020-09-02 | 2020-09-09
814 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (по сущ. опорам) от ВЛ-0,38 кВ с ТП-21, ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Калугино д Ю8-19-303-3237(711253) |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ (по сущ. опорам) от ВЛ-0,38 кВ с ТП-21, ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Калугино д Ю8-19-303-3237(711253) | ЮЭС | ССР | 881.3583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭлектроГарант" | 876.774 |  |  |  | 876.774 | ООО "ЭлектроГарант" | 1052.1288 | 342.9161 | 32009400609 | roseltorg.ru | 2020-08-01 | 13.08.2020 | 2020-08-20 | 2020-08-25 |  |  |  |  | 2020-08-17 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 881.358
815 | Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от КЛ-6кВ л.759 с.ш.2 РУ-6кВ ЦРП-5 ПС №336 "Клязьма", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, с. Тарасовка |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от КЛ-6кВ л.759 с.ш.2 РУ-6кВ ЦРП-5 ПС №336 "Клязьма", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, с. Тарасовка | СЭС | ориентировочный расчет | 2164.7343 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2162.233 |  |  |  | 2162.2333 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2594.68 | 2594.68 | 32009402933 | roseltorg.ru | 2020-08-01 | 2020-08-13 | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-08-11 | 2020-08-22 | 2020-08-11 | 2020-08-22 | 2020-08-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2162.569
816 | Строительство КТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 41 ПС 220 кВ №311 "Шуколово", 3-ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, рп Деденево, ул. Московская |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 41 ПС 220 кВ №311 "Шуколово", 3-ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, рп Деденево, ул. Московская | СЭС | ориентировочный расчет | 2150.5884 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2148.083 |  |  |  | 2148.0833 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2577.7 | 705.7988 | 32009402937 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-13 | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-09-07 | 2020-08-28 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 2150.588
817 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 с ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское Ю8-20-302-18323(848343) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 с ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское Ю8-20-302-18323(848343) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1558.3858 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 1549.8149 |  |  |  | 1549.8149 | АО "КонтурЭнерго" | 1859.7779 | 1859.7779 | 32009400611 | roseltorg.ru | 2020-08-12 | 13.08.2020 | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  |  |  |  | 2020-08-30 | 2020-09-03 | 2020-08-30 | 2020-09-03 | 2020-09-10
818 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.17 ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-20-302-18226(849336) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.17 ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-20-302-18226(849336) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 910.8342 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 905.8244 |  |  |  | 905.8244 | АО "КонтурЭнерго" | 1086.9893 | 1086.9893 | 32009400613 | roseltorg.ru | 2020-08-12 | 13.08.2020 | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  |  |  |  | 2020-08-30 | 2020-09-09 | 2020-08-30 | 2020-09-09 | 2020-09-11
819 | Строительство КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ БКТП № 439 до РЩ-0,4 кВ сооружаемого по РЩ-0,4 кВ, ГНБ, РЩ-0,4 кВ, Счетчик, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Сосенское, в р-не Николо-Хованского кладбища : 50:21:0120203:884 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ БКТП № 439 до РЩ-0,4 кВ сооружаемого по РЩ-0,4 кВ, ГНБ, РЩ-0,4 кВ, Счетчик, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Сосенское, в р-не Николо-Хованского кладбища : 50:21:0120203:884 | НМ | ОР | 3435.2152 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3418.3333 |  |  |  | 3418.3333 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4102 | 4102 | 32009401415 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-13 | 2020-08-21 | 2020-08-25 |  |  |  |  | 2020-08-20 | 2020-08-25 | 2020-08-20 | 2020-08-25 | 2020-08-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 3431.78
820 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от КТП-10/0.4 кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-8811(774863) от 22.04.2020), ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Миронцево |  | 2021 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от КТП-10/0.4 кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-8811(774863) от 22.04.2020), ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Миронцево | СЭС | ориентировочный расчет | 522.7293 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 520.115 |  |  |  | 520.1167 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 624.14 | 149.1308 | 32009402943 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-13 | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 2020-12-25
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 520.115
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 522.206
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 522.728
821 | Реконструкция ВЛ-0.38 кВ от ТП-6/0,4кВ - 879 ф.3, ПС №463 "Фарфоровая", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Приветино |  | 2021 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-0.38 кВ от ТП-6/0,4кВ - 879 ф.3, ПС №463 "Фарфоровая", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Приветино | СЭС | ориентировочный расчет | 1575.5173 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1566.063 |  |  |  | 1566.0667 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1879.28 | 169.1352 | 32009402949 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-13 | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 2021-06-30
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1573.941
822 | Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Хоругвино ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Хоругвино |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Хоругвино ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Хоругвино | СЭС | ориентировочный расчет | 1470.3415 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1462.989 |  |  |  | 1462.9917 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1755.59 | 419.4773 | 32009402958 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-13 | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 2020-12-25
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1468.429
823 | Строительство МТП-6кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фидер ‘‘35322’’, КРН «Сидорково-МТП-122, отпайка на МТП-177 ПС №353 "Высоково", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-6кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фидер ‘‘35322’’, КРН «Сидорково-МТП-122, отпайка на МТП-177 ПС №353 "Высоково", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н | СЭС | ориентировочный расчет | 960.6911 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 955.888 |  |  |  | 955.8917 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1147.07 | 266.2841 | 32009402966 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-13 | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-09-02 | 2020-09-04 | 2020-09-02 | 2020-09-04 | 2020-12-25
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 960.6
824 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0.4 кВ-469, ПС №676 "Уча", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Беляниново, Серебряный пер, д.5 |  | 2021 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0.4 кВ-469, ПС №676 "Уча", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Беляниново, Серебряный пер, д.5 | СЭС | ориентировочный расчет | 597.5235 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 594.25 |  |  |  | 594.25 | ООО "ФАБИ" | 713.1 | 145.2611 | 32009402975 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-13 | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-09-02 | 2020-09-08 | 2020-09-02 | 2020-09-08 | 2020-12-25
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 597.522
825 | Строительство КТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Бедово ПС №140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Бедово ПС №140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н | СЭС | ориентировочный расчет | 834.1653 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 829.994 |  |  |  | 829.9917 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 995.99 | 237.9799 | 32009402985 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-13 | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 2020-12-25
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 829.994
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 832.747
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 84.163
826 | Строительство одной ВЛИ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ-718 ф. «№2», ПС №247 "Малеевка", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, СНТ "ОСТ", уч.15 |  | 2021 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство одной ВЛИ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ-718 ф. «№2», ПС №247 "Малеевка", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, СНТ "ОСТ", уч.15 | СЭС | ориентировочный расчет | 448.1426 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 445.902 |  |  |  | 445.9 | ООО "ЭЛМОНТ" | 535.08 | 124.215 | 32009402993 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-13 | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-09-02 | 2020-09-04 | 2020-09-02 | 2020-09-04 | 2020-12-25
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 448.1
827 | Реконструкция СТП-10/0.4 кВ-4084 (замена СТП-10/0.4 кВ мощностью 40 кВА, на КТП и трансформатор мощностью 160 кВА), ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Кутузовское, з-д Ксенон |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция СТП-10/0.4 кВ-4084 (замена СТП-10/0.4 кВ мощностью 40 кВА, на КТП и трансформатор мощностью 160 кВА), ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Кутузовское, з-д Ксенон | СЭС | ориентировочный расчет | 894.1552 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 889.684 |  |  |  | 889.6833 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1067.62 | 255.095 | 32009402998 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-13 | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 2020-12-25
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 892.367
828 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ №3 от КТП-6/0.4 кВ 634, ПС № 311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Деденево, ул. Набережная, д.1 |  | 2021 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ №3 от КТП-6/0.4 кВ 634, ПС № 311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Деденево, ул. Набережная, д.1 | СЭС | ориентировочный расчет | 544.6953 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 542.192 |  |  |  | 542.1917 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 650.63 | 137.2889 | 32009403000 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-13 | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-09-02 | 2020-09-07 | 2020-09-02 | 2020-09-07 | 2020-12-25
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 544.695
829 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24382 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Петра Романова, д.20 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24382 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Петра Романова, д.20 | МКС | ориентировочный расчет | 4008.375 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 3968.3333 |  |  |  | 3968.3333 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 4762 | 4762 | 32009408211 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-17 | 2020-09-01 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 2020-09-23
830 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15907 до западной стены здания Заявителя в направлении новых ВРЩ-0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Плющиха, д.42, стр.1 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15907 до западной стены здания Заявителя в направлении новых ВРЩ-0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Плющиха, д.42, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 5421.95 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5419.2417 |  |  |  | 5419.2417 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6503.09 | 482.4873 | 32009408245 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2021-07-14
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 5419.2417
831 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11831 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Профсоюзная, д.52 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11831 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Профсоюзная, д.52 | МКС | ориентировочный расчет | 4996.7833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4991.7833 |  |  |  | 4991.7833 | ООО "СК СИСТЕМА" | 5990.14 | 444.4297 | 32009408246 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2021-07-14
832 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27605 до стены фасада в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинский пр-кт, д.99 |  | 2020 | СМР | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27605 до стены фасада в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинский пр-кт, д.99 | МКС | ССР | 3580.5 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙБУР" | 3473.0833 |  |  |  | 3473.0833 | ООО "СТРОЙБУР" | 4167.7 | 4167.7 | 32009408217 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-07 | 2020-09-06 | 2020-09-07 | 2020-09-30
833 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 РП-32 ПС-110 кВ №249 "Шевардино", ЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ, 2хВЛ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, КЛ-10 кВ-0,2 км, ВЛ-0,4 кВ-0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Троица, 50:18:0030201:42 |  | 2020-11-17 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 РП-32 ПС-110 кВ №249 "Шевардино", ЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ, 2хВЛ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, КЛ-10 кВ-0,2 км, ВЛ-0,4 кВ-0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Троица, 50:18:0030201:42 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1501.9633 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | ООО "АЛЬТАИР" | 1472.67 |  |  |  | 1472.675 | ООО "АЛЬТАИР" | 1767.21 | 224.9176 | 32009405499 | roseltorg.ru | 2020-08-07 | 2020-08-14 | 2020-08-21 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-23 | 2020-09-06 | 2020-09-23 | 17.11.2020 |  | Выписка 012 от 14.09.20 (81): ЕУ
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" |  | ООО "СК СИСТЕМА"
834 | Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.7 ПС-35 кВ №324 "Ошейкино", ЛРР-10 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,32 км, ВЛ-10 кВ-0,18 км, ВЛ-0,38 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, д.Сологино, 50:02:0040304:165 |  | 2020-11-18 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.7 ПС-35 кВ №324 "Ошейкино", ЛРР-10 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,32 км, ВЛ-10 кВ-0,18 км, ВЛ-0,38 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, д.Сологино, 50:02:0040304:165 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1466.1581 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1436.83 |  |  |  | 1436.8333 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1724.2 | 215.525 | 32009405496 | roseltorg.ru | 2020-08-07 | 2020-08-14 | 2020-08-21 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-23 | 2020-09-06 | 2020-09-23 | 18.11.2020
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 1438.59
835 | Реконструкция КТП-100 10/0,4 кВ №44 ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск", замена на КТП (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Ташировское, д.Таширово, 50:26:0110501:211 |  | 2021-01-21 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КТП-100 10/0,4 кВ №44 ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск", замена на КТП (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Ташировское, д.Таширово, 50:26:0110501:211 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 836.7015 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 819.72 |  |  |  | 819.7167 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 983.66 | 69.5517 | 32009405459 | roseltorg.ru | 2020-08-07 | 2020-08-14 | 2020-08-21 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-23 | 2020-09-06 | 2020-09-23 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 820.89
836 | Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ №1588с ПС-110 кВ №483 "Ивановская", замена на КТПН (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Павловское, 50:08:0050223:532 |  | 2021-01-16 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ №1588с ПС-110 кВ №483 "Ивановская", замена на КТПН (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Павловское, 50:08:0050223:532 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1737.0517 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1702.66 |  |  |  | 1702.6583 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2043.19 | 144.468 | 32009405452 | roseltorg.ru | 2020-08-07 | 2020-08-14 | 2020-08-21 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-23 | 2020-09-06 | 2020-09-23 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1704.05
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1704.4
837 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф.1 от РУ-0,38 кВ ТП-635 ПС-110 кВ №145 "Нахабино", ВЛИ-0,38 кВ (0,55 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Павло-Слободское, СНТ «Озерки», 50:08:05235:273 |  | 2021-01-16 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф.1 от РУ-0,38 кВ ТП-635 ПС-110 кВ №145 "Нахабино", ВЛИ-0,38 кВ (0,55 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Павло-Слободское, СНТ «Озерки», 50:08:05235:273 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 687.3124 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "АЛЬТАИР" | 673.36 |  |  |  | 673.3583 | ООО "АЛЬТАИР" | 808.03 | 57.1334 | 32009405470 | roseltorg.ru | 2020-08-07 | 2020-08-14 | 2020-08-21 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-23 | 2020-09-06 | 2020-09-23 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 673.57
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 674.32
838 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф.2 от РУ-0,38 кВ ТП-635 ПС-110 кВ №145 "Нахабино", ВЛИ-0,38 кВ, автоматический выключатель (0,52 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Павло-Слободское, СНТ «Озерки», 50:08:050235:0204 |  | 2021-01-17 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф.2 от РУ-0,38 кВ ТП-635 ПС-110 кВ №145 "Нахабино", ВЛИ-0,38 кВ, автоматический выключатель (0,52 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Павло-Слободское, СНТ «Озерки», 50:08:050235:0204 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 644.1881 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "АЛЬТАИР" | 630.53 |  |  |  | 630.5333 | ООО "АЛЬТАИР" | 756.64 | 53.4998 | 32009405487 | roseltorg.ru | 2020-08-07 | 2020-08-14 | 2020-08-21 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-23 | 2020-09-06 | 2020-09-23 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 631.3
839 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф.3 от РУ-0,38 кВ ТП-635 ПС-110 кВ №145 "Нахабино", ВЛИ-0,38 кВ, автоматический выключатель (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Павло-Слободское, СНТ "Озерки", 50:08:050247:131 |  | 2021-01-16 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф.3 от РУ-0,38 кВ ТП-635 ПС-110 кВ №145 "Нахабино", ВЛИ-0,38 кВ, автоматический выключатель (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Павло-Слободское, СНТ "Озерки", 50:08:050247:131 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 463.1581 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "АЛЬТАИР" | 452.69 |  |  |  | 452.6917 | ООО "АЛЬТАИР" | 543.23 | 38.4102 | 32009405510 | roseltorg.ru | 2020-08-07 | 2020-08-14 | 2020-08-21 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-23 | 2020-09-06 | 2020-09-23 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 453.76
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 453.29
840 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29432 до границы участка Заявителя в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Водоотводной канал начало - Чугунный мост |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29432 до границы участка Заявителя в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Водоотводной канал начало - Чугунный мост | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 10729.6917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 10676.04 |  |  |  | 10676.0432 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 12811.2519 | 464.3737 | 32009406320 | roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-07 | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2021-12-26
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 10718.96
841 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-20/0,4кВ № 72460 до границы участка Заявителя в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, вверх по течению р.Москва от Б.Устьинского моста со стороны Москворецкой наб. |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-20/0,4кВ № 72460 до границы участка Заявителя в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, вверх по течению р.Москва от Б.Устьинского моста со стороны Москворецкой наб. | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 26824.1833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 26810.77 |  | 1 | 26810.77 | 26810.7712 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 32172.9255 | 1166.1828 | 32009402917 | roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-13 | 2020-08-20 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-07 | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2021-12-26
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 26824.18 |  |  | 26824.18
842 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24967 до границы участка Заявителя в сторону нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Сетуньский мост - мост автодорожный Андреевский |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24967 до границы участка Заявителя в сторону нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Сетуньский мост - мост автодорожный Андреевский | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 21459.3583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 21437.9 |  |  |  | 21437.899 | ООО "СК СИСТЕМА" | 25725.4788 | 932.48 | 32009406352 | roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-07 | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2021-12-26
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 21459.36
843 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18972 до границы участка Заявителя в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Алексеевский ж.д. мост - Нагатинский рукав |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18972 до границы участка Заявителя в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Алексеевский ж.д. мост - Нагатинский рукав | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 15838.5667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 15830.65 |  |  |  | 15830.6474 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 18996.7769 | 688.5825 | 32009406324 | roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-07 | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2021-12-26
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 15838.57
844 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29268 до границы участка Заявителя в сторону нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, между пешеходным мостом Багратион и Бородинским мостом со стороны Киевского вокзала |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29268 до границы участка Заявителя в сторону нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, между пешеходным мостом Багратион и Бородинским мостом со стороны Киевского вокзала | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 17882.8083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 17873.87 |  |  |  | 17873.8669 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 21448.6403 | 777.456 | 32009406295 | roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-07 | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2021-12-26
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 17882.81
845 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23500 до границ участка Заявителя в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Краснохолмская наб. |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23500 до границ участка Заявителя в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Краснохолмская наб. | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 20433.35 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 20423.13 |  |  |  | 20423.1333 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 24507.76 | 888.341 | 32009406299 | roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-07 | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2021-12-26
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 20433.35
846 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-20/0,4кВ № 72298 до границы участка Заявителя в направлении ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Бережковский мост - Центральная Лужнецкая набережная |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-20/0,4кВ № 72298 до границы участка Заявителя в направлении ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Бережковский мост - Центральная Лужнецкая набережная | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 14573.5167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 14558.94 |  |  |  | 14558.9431 | ООО "СК СИСТЕМА" | 17470.7318 | 633.2675 | 32009406340 | roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-07 | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2021-12-26
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 14573.52
участник | [12 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 14573.52
847 | Общий | Общий | Общий | ГП | Выполнение работ ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по двум титулам МКС - филиала "ПАО МОЭСК" по адресу: г.Москва, Западная Лужнецкая набережная - Восточная Лужнецкая набережная (Фрунзенская набережная у д.46) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 15618.4667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 15610.66 |  |  |  | 15610.6574 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 18732.7889 | 679.0137 | 32009406327 | roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 07.09.2020 | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2021-12-26
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 15618.47
справочный | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10534 до границы участка Заявителя в направлении ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Западная Лужнецкая набережная - Восточная Лужнецкая набережная (Фрунзенская набережная у д.46) |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10534 до границы участка Заявителя в направлении ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Западная Лужнецкая набережная - Восточная Лужнецкая набережная (Фрунзенская набережная у д.46) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 14573.5167 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-10 |  |  | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-07 | 2020-09-13 | 2020-09-13
справочный | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 10534 с установкой 2-х рубильников, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Западная Лужнецкая набережная - Восточная Лужнецкая набережная (Фрунзенская набережная у д.46) |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 10534 с установкой 2-х рубильников, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Западная Лужнецкая набережная - Восточная Лужнецкая набережная (Фрунзенская набережная у д.46) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1044.95 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-10 |  |  | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-07 | 2020-09-13 | 2020-09-13
848 | Реконструкция МТП-6/0,4кВ- 27 (замена МТП и трансформатора мощностью 250 кВА на КТП и трансформатор мощностью 400 кВА), ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Чашниково, с.о Искровский, д.17 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-6/0,4кВ- 27 (замена МТП и трансформатора мощностью 250 кВА на КТП и трансформатор мощностью 400 кВА), ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Чашниково, с.о Искровский, д.17 | СЭС | ориентировочный расчет | 1841.7905 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1832.581 |  |  |  | 1832.5833 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2199.1 | 464.0303 | 32009403010 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-13 | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-09-07 | 2020-09-03 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-12-25
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 1832.581
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1836.264
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1841.788
849 | Строительство ТП-10/0.4 кВ, 2-КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4кВ -2885 ПС №325 "Луговая", 2 ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Рыбаки |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0.4 кВ, 2-КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4кВ -2885 ПС №325 "Луговая", 2 ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Рыбаки | СЭС | ориентировочный расчет | 4647.1749 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4644.667 |  |  |  | 4644.6667 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5573.6 | 454.5844 | 32009403015 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-13 | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2021-06-16
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 4647.175
850 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ -2885 (установка ячеек в 1 и 2 с. ш. ), ПС №325 "Луговая", 2 ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Рыбаки |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ -2885 (установка ячеек в 1 и 2 с. ш. ), ПС №325 "Луговая", 2 ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Рыбаки | СЭС | ориентировочный расчет | 2386.0281 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2383.525 |  |  |  | 2383.525 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2860.23 | 233.2812 | 32009403023 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-13 | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2021-06-16
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2386
851 | Строительство МТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ фидер ‘‘35331, РП-52-ТП-387, ТП-387-ТП-310, ТП-310-ТП-200, ТП-200-КТП-1490’’ ПС №353 "Высоково", в т.ч ПИР, МО, Клинский р-н, д. Колосово, СНТ "Колос", уч.221 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ фидер ‘‘35331, РП-52-ТП-387, ТП-387-ТП-310, ТП-310-ТП-200, ТП-200-КТП-1490’’ ПС №353 "Высоково", в т.ч ПИР, МО, Клинский р-н, д. Колосово, СНТ "Колос", уч.221 | СЭС | ориентировочный расчет | 1851.0493 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1841.793 |  |  |  | 1841.7917 | ООО "ЭЛМОНТ" | 2210.15 | 466.3619 | 32009403027 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-13 | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-09-07 | 04.09.2020 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-12-25
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1851
852 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от МТП -10/0.4 кВ (сооруж по дог. №С8-20-302-12114(829921) от 16.07.2020), ПС №353 "Высоково", в т.ч ПИР, МО, Клинский р-н, д. Колосово, СНТ "Колос", уч.221 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от МТП -10/0.4 кВ (сооруж по дог. №С8-20-302-12114(829921) от 16.07.2020), ПС №353 "Высоково", в т.ч ПИР, МО, Клинский р-н, д. Колосово, СНТ "Колос", уч.221 | СЭС | ориентировочный расчет | 606.7154 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 603.681 |  |  |  | 603.6833 | ООО "ЭЛМОНТ" | 724.42 | 152.8593 | 32009403030 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-13 | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-09-07 | 04.09.2020 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-12-25
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 606.7
853 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ВЛИ-0,4кВ от МТП-10/0,4кВ -144 ф. «Левая сторона»,узел учета, ПС №247 "Малеевка", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с/с Нудольское |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,4кВ от ВЛИ-0,4кВ от МТП-10/0,4кВ -144 ф. «Левая сторона»,узел учета, ПС №247 "Малеевка", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с/с Нудольское | СЭС | ориентировочный расчет | 878.4493 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 874.057 |  |  |  | 874.0583 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1048.87 | 221.3212 | 32009403034 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-13 | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-09-07 | 2020-09-04 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-12-25
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 878.4
854 | Реконструкция РУ-10кВ ПС Нахабино с установкой по 1 яч. на 3 и 4 с.ш., в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, ост. пункт Нахабино | K_I-233465 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция РУ-10кВ ПС Нахабино с установкой по 1 яч. на 3 и 4 с.ш., в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, ост. пункт Нахабино | СЭС | ССР | 3015.4583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 3000.38 |  |  |  | 3000.3833 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 3600.46 | 616.295 | 32009403036 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-13 | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 11.09.2020 | 2020-09-06 | 2020-09-11 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 3015.458
855 | Строительство ТП-10/0,4 кВ/2х1600 кВА, 1 шт., 2КЛ-10 кВ от нов.яч. РУ-10 кВ РП№73 д яч. РУ-10 кВ нов. ТП-10/0,4 кВ, ГНБ, благоустройство в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, д. Марушкино, ООО "Комземстрой", д.1-4 |  | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ/2х1600 кВА, 1 шт., 2КЛ-10 кВ от нов.яч. РУ-10 кВ РП№73 д яч. РУ-10 кВ нов. ТП-10/0,4 кВ, ГНБ, благоустройство в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, д. Марушкино, ООО "Комземстрой", д.1-4 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 52954.1642 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 52874.73 |  | 1 | 52874.73 | 52874.7329 | ООО "ЭнергоСеть" | 63449.6795 | 1560.238 | 32009405046 | roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-14 | 2020-08-21 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-15 | 2020-09-13 | 2020-09-15 | 2022-05-18
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 52901.21 |  |  | 52901.21
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" |  | ООО "СК СИСТЕМА"
856 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от вр.в 2КЛ-10кВ напр.РП № 18184-ТП № 22748 до нов.ТП, 16КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Котляковский пер., влад.1/3 | J_I-230081 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от вр.в 2КЛ-10кВ напр.РП № 18184-ТП № 22748 до нов.ТП, 16КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Котляковский пер., влад.1/3 | ПАО "РМР" | ССР | 26239.1417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 26212.9 |  | 1 | 26212.9 | 26212.9025 | ООО "СФ ТЦС" | 31455.483 | 1523.4849 | 32009403033 | roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-13 | 2020-08-20 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-07 | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2021-08-30
участник | [12 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 26239.14 |  |  | 26239.14
857 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 3875 до ближайшей стены фасада, в т.ч. ПИР: г.Москва, Староконюшенный пер., д.18,20 | I_I-208926 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 3875 до ближайшей стены фасада, в т.ч. ПИР: г.Москва, Староконюшенный пер., д.18,20 | МКС | ССР | 1196.4833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Инжпроектстрой" | 1195.2833 |  |  |  | 1195.2833 | ООО "Инжпроектстрой" | 1434.34 | 1434.34 | 32009408243 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-17 | 2020-09-01 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-22 | 2020-09-14 | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-09-30
858 | Строительство ТП-10/0.4 кВ, 2- КЛ-10 кВ врезка в КЛ-10 кВ напр. ЦРП-32 – ТП-110 ПС №837 "Куркино", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, мкр Новогорск |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0.4 кВ, 2- КЛ-10 кВ врезка в КЛ-10 кВ напр. ЦРП-32 – ТП-110 ПС №837 "Куркино", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, мкр Новогорск | СЭС | ориентировочный расчет | 1651.0635 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 1642.808 |  |  |  | 1642.8083 | ООО "ЭНКОМ" | 1971.37 | 468.2004 | 32009403041 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-13 | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-09-07 | 11.09.2020 | 2020-09-07 | 2020-09-11 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 1651.063
859 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0.4 кВ-80, ПС №96 "Катуар", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Хлябово, ул. Камышовая, д.4 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0.4 кВ-80, ПС №96 "Катуар", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Хлябово, ул. Камышовая, д.4 | СЭС | ориентировочный расчет | 576.5621 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 573.333 |  |  |  | 573.3333 | ООО "ФАБИ" | 688 | 182.3614 | 32009403045 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-13 | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 576.561
860 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ от ТП-10/0,4кВ - 3495, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Задорино |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ от ТП-10/0,4кВ - 3495, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Задорино | СЭС | ориентировочный расчет | 597.4049 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 594.418 |  |  |  | 594.4167 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 713.3 | 195.3083 | 32009403048 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-13 | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-09-07 | 2020-09-03 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 595.373
861 | Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 5 ПС №127 "Яхрома", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Горная |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 5 ПС №127 "Яхрома", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Горная | СЭС | ориентировочный расчет | 980.9258 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 978.425 |  |  |  | 978.425 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1174.11 | 98.5567 | 32009403052 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-13 | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2021-06-08
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 980.926
862 | Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ лин.582 ПС №540 "Ярцево", в т.ч. ПИР, РЛК, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Воронцово |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ лин.582 ПС №540 "Ярцево", в т.ч. ПИР, РЛК, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Воронцово | СЭС | ориентировочный расчет | 686.7558 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 683.322 |  |  |  | 683.325 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 819.99 | 224.5211 | 32009403059 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-13 | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  |  |  |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 686.069
863 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ от ТП-10/0.4 кВ-1082, ПС №220 "Ельдигино", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Петушки, д.8 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ от ТП-10/0.4 кВ-1082, ПС №220 "Ельдигино", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Петушки, д.8 | СЭС | ориентировочный расчет | 462.2132 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 459.902 |  |  |  | 459.9 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 551.88 | 151.11 | 32009403066 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-13 | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 460.363
864 | Строительство ТП-6/0.4 кВ , ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Жуково, уч.25 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0.4 кВ , ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Жуково, уч.25 | СЭС | ориентировочный расчет | 1149.2865 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1146.783 |  |  |  | 1146.7833 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1376.14 | 376.8002 | 32009403074 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-13 | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1149.25
865 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП (сооруж. по дог. №С8-20-302-12994(839706) от 21.07.2020), ПС №336 "Клязьма", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, с. Тарасовка |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП (сооруж. по дог. №С8-20-302-12994(839706) от 21.07.2020), ПС №336 "Клязьма", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, с. Тарасовка | СЭС | ориентировочный расчет | 494.4811 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 492.008 |  |  |  | 492.0083 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 590.41 | 161.6599 | 32009403081 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-13 | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 494.481
866 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.Хметьево ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Хметьево |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.Хметьево ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Хметьево | СЭС | ориентировочный расчет | 2006.6255 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1996.592 |  |  |  | 1996.5917 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2395.91 | 192.0067 | 32009403087 | roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-13 | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-09-07 | 2020-09-03 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2021-06-21
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 1996.592
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1998.598
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2006.623
867 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 17096 - ТП-10/0,4кВ № 16477, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до нов. ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Голубинская, д.21, корп.2 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 17096 - ТП-10/0,4кВ № 16477, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до нов. ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Голубинская, д.21, корп.2 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 13840.275 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 13826.43 |  |  |  | 13826.4347 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 16591.7217 | 558.6438 | 32009406341 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-08 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2021-07-14
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 13840.28
868 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 13584 - ТП-10/0,4кВ № 20266, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тимуровская, д.3 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 13584 - ТП-10/0,4кВ № 20266, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тимуровская, д.3 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 25787.975 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 25762.19 |  | 1 | 25762.19 | 25762.187 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 30914.6244 | 7540.1523 | 32009404215 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-14 | 2020-08-20 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-10 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020-10-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 25787.98 |  |  | 25787.98
869 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до ТП-10/0,4кВ № 13194, № 21976, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Байкальская, д.28 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до ТП-10/0,4кВ № 13194, № 21976, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Байкальская, д.28 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 23434.9167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 23399.76 |  |  |  | 23399.7643 | ООО "ЭнергоСеть" | 28079.7172 | 6848.7115 | 32009404223 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-14 | 2020-08-20 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-09 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020-10-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 23434.92
870 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 20216 - ТП-10/0,4кВ № 22350, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до нов. ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Матросская Тишина, д.14 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 20216 - ТП-10/0,4кВ № 22350, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до нов. ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Матросская Тишина, д.14 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 20656.025 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 20635.37 |  |  |  | 20635.369 | ООО "СФ ТЦС" | 24762.4428 | 6039.6202 | 32009404225 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-14 | 2020-08-20 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-07 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020-10-31
участник | [12 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 20656.03
871 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 15720 - ТП-10/0,4кВ № 15719, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до нов. ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шипиловская, д.23, корп.1 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 15720 - ТП-10/0,4кВ № 15719, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до нов. ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шипиловская, д.23, корп.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 20557.6833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 20537.13 |  |  |  | 20537.1257 | ООО "СК СИСТЕМА" | 24644.5508 | 6010.866 | 32009404232 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-14 | 2020-08-20 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-07 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020-10-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 20557.68
872 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 26405 - ТП-10/0,4кВ № 26747 до новой ТП, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Беловежская, д.45 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 26405 - ТП-10/0,4кВ № 26747 до новой ТП, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Беловежская, д.45 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 18478.925 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 18469.69 |  |  |  | 18469.6855 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 22163.6227 | 746.2499 | 32009404236 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-14 | 2020-08-20 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-07 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2021-07-14
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 18478.93
873 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 14637 - ТП-10/0,4кВ № 23103, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новомихалковский 3-й пр-д, д.3А, стр.1 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 14637 - ТП-10/0,4кВ № 23103, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новомихалковский 3-й пр-д, д.3А, стр.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 19443.4583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 19424.01 |  |  |  | 19424.0149 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 23308.8179 | 5685.0775 | 32009404241 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-14 | 2020-08-20 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-10 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020-10-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 19443.46
874 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 19308 - ТП-10/0,4кВ № 19309, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до нового ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Алма-Атинская, д.6, корп.1 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 19308 - ТП-10/0,4кВ № 19309, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до нового ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Алма-Атинская, д.6, корп.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 19847.8083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 19827.96 |  |  |  | 19827.9605 | ООО "СМК" | 23793.5526 | 801.1297 | 32009404250 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-14 | 2020-08-20 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-07 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2021-07-14
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 19847.81
875 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2056 до нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бочкова, д.5, корп.3 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2056 до нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бочкова, д.5, корп.3 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 7745.3667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 7737.62 |  |  |  | 7737.6213 | ООО "СК СИСТЕМА" | 9285.1456 | 1688.2083 | 32009404256 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-14 | 2020-08-20 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-07 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020-11-14
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 7745.37
876 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 28786 - ТП-10/0,4кВ № 27640 до новой ТП, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Молодогвардейская, д.40, корп.1 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 28786 - ТП-10/0,4кВ № 27640 до новой ТП, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Молодогвардейская, д.40, корп.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 16710.975 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 16702.62 |  |  |  | 16702.6195 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 20043.1434 | 674.8533 | 32009404263 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-14 | 2020-08-20 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-07 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2021-07-14
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 16710.98
877 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 14864, № 14830 до новой ТП, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Чертановская, д.26 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 14864, № 14830 до новой ТП, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Чертановская, д.26 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 21432.3167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 18830.75 |  |  |  | 18830.7531 | ООО "ЭнергоСеть" | 22596.9037 | 760.8385 | 32009404274 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-14 | 2020-08-20 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 09.09.2020 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2021-07-14
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 18859.04
878 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 12632 - ТП-10/0,4кВ № 27272 до новой ТП, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Архитектора Власова, д.31 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 12632 - ТП-10/0,4кВ № 27272 до новой ТП, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Архитектора Власова, д.31 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 18859.0417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 18830.75 |  |  |  | 18830.7531 | ООО "ЭнергоСеть" | 22596.9037 | 760.8385 | 32009404274 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-14 | 2020-08-20 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-09 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2021-07-14
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 18859.04
879 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в 2КЛ-10кВ напр-м ТП-10/0,4кВ № 11793 - ТП-10/0,4кВ № 18292, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Есенинский б-р, д.9, корп.1 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в 2КЛ-10кВ напр-м ТП-10/0,4кВ № 11793 - ТП-10/0,4кВ № 18292, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Есенинский б-р, д.9, корп.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 12195 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 12182.81 |  |  |  | 12182.805 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 14619.366 | 492.2345 | 32009404278 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-14 | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-08 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2021-07-14
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 12195
880 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до РТП № 16197, врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 18253 - РТП № 16197, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Федоренко, д.6, стр.1 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до РТП № 16197, врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 18253 - РТП № 16197, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Федоренко, д.6, стр.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 18406.2 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 18387.7938 |  |  |  | 18387.79 | ООО "СФ ТЦС" | 22065.3526 | 742.9412 | 32009404285 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-14 | 2020-08-20 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-07 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2021-07-14
участник | [12 empty] | ООО "Монблан Инжиниринг" | 18406.2
881 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 18601 - ТП-10/0,4кВ № 14920, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до нового ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ряжская, д.13 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 18601 - ТП-10/0,4кВ № 14920, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до нового ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ряжская, д.13 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 15036.4583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 15021.42 |  |  |  | 15021.4219 | ООО "СФ ТЦС" | 18025.7063 | 606.9261 | 32009404290 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-14 | 2020-08-20 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-07 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2021-07-14
участник | [12 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 15036.46
882 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до ТП № 21621, КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 18024 - ТП-10/0,4кВ № 21621, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Инженерная, д.3, стр.1 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до ТП № 21621, КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 18024 - ТП-10/0,4кВ № 21621, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Инженерная, д.3, стр.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 17636.4333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 17618.8 |  |  |  | 17618.7969 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 21142.5563 | 711.8706 | 32009404300 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-14 | 2020-08-20 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-10 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2021-07-14
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 17636.43
883 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 17390 - ТП-10/0,4кВ № 17391, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дубнинская, д.40, корп.3 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 17390 - ТП-10/0,4кВ № 17391, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дубнинская, д.40, корп.3 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 18167.3167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 18149.15 |  |  |  | 18149.1494 | ООО "СМК" | 21778.9792 | 733.299 | 32009404304 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-14 | 2020-08-20 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-07 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2021-07-14
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 18167.32
884 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 20588 - ТП-10/0,4кВ № 20587, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Крылатские Холмы, д.5 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 20588 - ТП-10/0,4кВ № 20587, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Крылатские Холмы, д.5 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 15105.85 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 15098.3 |  |  |  | 15098.2971 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 18117.9565 | 610.0322 | 32009404308 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-14 | 2020-08-20 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-07 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2021-07-14
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 15105.85
885 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 18874 - ТП-10/0,4кВ № 15476 до новой ТП, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ялтинская, д.1, корп.2 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 18874 - ТП-10/0,4кВ № 15476 до новой ТП, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ялтинская, д.1, корп.2 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 13521.2083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 13514.45 |  |  |  | 13514.4477 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 16217.3373 | 546.0383 | 32009404314 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-14 | 2020-08-20 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-07 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2021-07-14
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 13521.21
886 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22869 до границы участка Заявителя в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Крымский мост - Большой Каменный мост |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22869 до границы участка Заявителя в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Крымский мост - Большой Каменный мост | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 16094.5333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 16014.06 |  |  |  | 16014.0607 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 19216.8728 | 415.9496 | 32009425194 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-14 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2021-12-26
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 16078.44
887 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23387 до границы участка Заявителя в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Пушкинская набережная - Крымский мост |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23387 до границы участка Заявителя в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Пушкинская набережная - Крымский мост | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 10729.6917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 10676.04 |  |  |  | 10676.0432 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 12811.2519 | 277.2998 | 32009425197 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-14 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2021-12-26
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 10718.96
888 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 587 до границы участка Заявителя в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Берсеневская набережная, у д.2, корп.1 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 587 до границы участка Заявителя в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Берсеневская набережная, у д.2, корп.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 8941.4 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 8896.69 |  |  |  | 8896.693 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 10676.0316 | 231.0829 | 32009425199 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-14 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2021-12-26
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 8932.46
889 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25991 до границы участка Заявителя в сторону нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Смоленский ж.д. мост - Бородинский мост |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25991 до границы участка Заявителя в сторону нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Смоленский ж.д. мост - Бородинский мост | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 14306.25 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 14299.1 |  |  |  | 14299.1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 17158.92 | 371.4052 | 32009425204 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 2020-09-04 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-15 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2021-12-26
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 14306.25
890 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17694 до границы участка Заявителя в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Коломенская наб., Коломенский музей заповедник |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17694 до границы участка Заявителя в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Коломенская наб., Коломенский музей заповедник | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 14971.0333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 14956.06 |  |  |  | 14956.0623 | ООО "СК СИСТЕМА" | 17947.2748 | 388.4692 | 32009425207 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-14 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2021-12-26
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 14971.03
891 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14269 до границы участка Заявителя в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Сетуньский мост - мост автодорожный Андреевский |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14269 до границы участка Заявителя в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Сетуньский мост - мост автодорожный Андреевский | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 24264.1 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 24239.84 |  |  |  | 24239.8359 | ООО "СК СИСТЕМА" | 29087.8031 | 629.6061 | 32009425213 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-14 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2021-12-26
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 24264.1
892 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-20/0,4кВ № 72380 до границы участка Заявителя в направлении ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Западная Лужнецкая набережная - Восточная Лужнецкая набережная |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-20/0,4кВ № 72380 до границы участка Заявителя в направлении ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Западная Лужнецкая набережная - Восточная Лужнецкая набережная | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 14573.5167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 14558.94 |  |  |  | 14558.9431 | ООО "СК СИСТЕМА" | 17470.7318 | 378.1544 | 32009425209 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-14 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2021-12-26
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 14573.52
893 | Реконструкция БМКТП-250-10/0,4кВ №1697 с заменой на БМКТП-400-10/0,4кВ, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, п. Михнево, Московская ул Ю8-20-303-18150(844172) |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция БМКТП-250-10/0,4кВ №1697 с заменой на БМКТП-400-10/0,4кВ, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, п. Михнево, Московская ул Ю8-20-303-18150(844172) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1921.5617 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1910.98 |  |  |  | 1910.98 | ООО "ФАБИ" | 2293.176 | 0 | 32009423978 | roseltorg.ru | 2020-08-05 | 21.08.2020 | 2020-08-28 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-08-28 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2021-01-27
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 1910.993
894 | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.21, ПС №182 "Гулево", ГНБ, ПРВТ-10 кВ, ВЛ-0,4кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Подольск, вблизи д. Коледино Ю8-20-302-18390(846844) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.21, ПС №182 "Гулево", ГНБ, ПРВТ-10 кВ, ВЛ-0,4кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Подольск, вблизи д. Коледино Ю8-20-302-18390(846844) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1679.4183 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 1670.181 |  |  |  | 1670.1812 | АО "КонтурЭнерго" | 2004.2174 | 726.8041 | 32009423966 | roseltorg.ru | 2020-08-05 | 21.08.2020 | 2020-08-28 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-08-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020-11-27
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1679.418
895 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №851 с заменой тр-ра 320 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №137 "Домодедовская", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, ГПЗ Константиново п Ю8-20-302-18020(844725) |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №851 с заменой тр-ра 320 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №137 "Домодедовская", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, ГПЗ Константиново п Ю8-20-302-18020(844725) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 633.1658 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Техно инжиниринг" | 629.43 |  |  |  | 629.4303 | ООО "Техно инжиниринг" | 755.3164 | 0 | 32009423973 | roseltorg.ru | 2020-08-05 | 21.08.2020 | 2020-08-28 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-08-28 | 2020-09-21 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2021-01-22
участник | [12 empty] | ООО "Технолог" | 632.533
896 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-1, ПС №698 "Ситня", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, Бекетово д Ю8-20-302-17708(842900) |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-1, ПС №698 "Ситня", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, Бекетово д Ю8-20-302-17708(842900) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3237.7592 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭлектроГарант" | 3220.922 |  |  |  | 3220.922 | ООО "ЭлектроГарант" | 3865.1064 | 0 | 32009423958 | roseltorg.ru | 2020-08-05 | 21.08.2020 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-08-28 | 2020-09-14 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2021-07-24
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3237.7
897 | Строительство ТП-16-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1 с ТП-104, ПС №319 "Лаговская", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Прохорово д Ю8-20-302-18007(845387) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-16-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1 с ТП-104, ПС №319 "Лаговская", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Прохорово д Ю8-20-302-18007(845387) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 742.0617 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Элмонт" | 738.352 |  |  |  | 738.3517 | ООО "Элмонт" | 886.022 | 199.6669 | 32009423949 | roseltorg.ru | 2020-08-05 | 21.08.2020 | 2020-08-28 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-08-28 | 2020-09-14 | 2020-08-28 | 2020-09-14 | 2020-11-24
участник | [12 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 741.097
898 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, ПНР, СМР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №1581 от 30.07.2020 Домодедовского района ( 1 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3972.5208 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Техно инжиниринг" | 3950.275 |  |  |  | 3950.2749 | ООО "Техно инжиниринг" | 4740.3299 | 0 | 32009423942 | roseltorg.ru | 2020-08-05 | 21.08.2020 | 2020-08-28 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-08-28 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2021-07-28
участник | [12 empty] | ООО "Технолог" | 3968.548
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.15 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-17545(840925)), ПС №708 "Санаторная", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Битягово с Ю8-20-302-17655(840914) |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.15 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-17545(840925)), ПС №708 "Санаторная", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Битягово с Ю8-20-302-17655(840914) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3043.3125 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-05 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-08-28 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-17655(840914)), ПС №708 "Санаторная", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Битягово с Ю8-20-302-17661(840916) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-17655(840914)), ПС №708 "Санаторная", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Битягово с Ю8-20-302-17661(840916) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 929.2083 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-05 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-08-28 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19
899 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, ПНР, СМР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №1581 от 30.07.2020 Домодедовского района ( 2 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2834.5283 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Техно инжиниринг" | 2819.506 |  |  |  | 2819.506 | ООО "Техно инжиниринг" | 3383.4072 | 1213.6135 | 32009423934 | roseltorg.ru | 2020-08-05 | 21.08.2020 | 2020-08-28 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-08-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020-11-28
участник | [12 empty] | ООО "Технолог" | 2831.694
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-27, ПС №491 "Прудная", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Красное д Ю8-20-302-18021(845591) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-27, ПС №491 "Прудная", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Красное д Ю8-20-302-18021(845591) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 920.5517 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-05 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-08-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.15 с ПС №708 "Санаторная", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Битягово с Ю8-20-302-17545(840925) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.15 с ПС №708 "Санаторная", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Битягово с Ю8-20-302-17545(840925) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1467.66 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-05 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-08-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-17545(840925)), ПС №708 "Санаторная", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Битягово с Ю8-20-302-17598(841691) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-17545(840925)), ПС №708 "Санаторная", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Битягово с Ю8-20-302-17598(841691) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 446.3167 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-05 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-08-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28
900 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, ПНР, СМР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №1581 от 30.07.2020 Раменского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1231.39 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 1224.617 |  |  |  | 1224.6174 | АО "КонтурЭнерго" | 1469.5408 | 0 | 32009423927 | roseltorg.ru | 2020-08-05 | 21.08.2020 | 2020-08-28 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-08-28 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2021-01-23
участник | [12 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1230.159
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1615, ПС №243 "Нащекино", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское Ю8-20-302-18088(846415) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1615, ПС №243 "Нащекино", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское Ю8-20-302-18088(846415) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 576.7 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-05 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-08-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28
справочный | Реконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №1566 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, вблизи с. Малышево Ю8-20-302-18157(845075) |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №1566 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, вблизи с. Малышево Ю8-20-302-18157(845075) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 654.69 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-05 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-08-28 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19
901 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, ПНР, СМР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №1581 от 30.07.2020 Ступинского района ( 1 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1773.3167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 1764.095 |  |  |  | 1764.095 | ООО "ЭлектроГарант" | 2116.914 | 0 | 32009423918 | roseltorg.ru | 2020-08-05 | 21.08.2020 | 2020-08-28 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-08-28 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2021-07-24
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-17708(842900)), ПС №698 "Ситня", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, Бекетово д Ю8-20-302-17794(843495) |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-17708(842900)), ПС №698 "Ситня", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, Бекетово д Ю8-20-302-17794(843495) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1312.1667 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-05 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-08-28 | 2020-09-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ(по дог-ру ТП №Ю8-20-302-17794(843495)), ПС №698 "Ситня", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, Бекетово д Ю8-20-302-17847(843969) |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ(по дог-ру ТП №Ю8-20-302-17794(843495)), ПС №698 "Ситня", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, Бекетово д Ю8-20-302-17847(843969) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 461.15 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-05 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-08-28 | 2020-09-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19
902 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, ПНР, СМР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №1581 от 30.07.2020 Ступинского района ( 2 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1737.54 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1727.5 |  |  |  | 1727.5 | ООО "ФАБИ" | 2073 | 473.8286 | 32009423910 | roseltorg.ru | 2020-08-05 | 21.08.2020 | 2020-08-28 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-08-28 | 2020-09-14 | 2020-08-28 | 2020-09-14 | 2020-11-23
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 1727.984
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1792, ПС №657 "Ялфимово", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с. Сапроново Ю8-20-302-17193(836207) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1792, ПС №657 "Ялфимово", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с. Сапроново Ю8-20-302-17193(836207) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 858.0617 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-05 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-08-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.23, ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, ЗАО "Ивановское" Ю8-20-303-18017(844590) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.23, ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, ЗАО "Ивановское" Ю8-20-303-18017(844590) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 879.4783 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-05 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-08-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28
903 | Строительство КТП-2х160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.10, КВЛ-6 кВ от КЛ-6кВ ф.45 ПС №23 "Кварц", 2ВЛ-0,4 кВ, ЛР-6 кВ, ПРВТ-6 кВ, 2узла учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-20-302-17666(836292) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-2х160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.10, КВЛ-6 кВ от КЛ-6кВ ф.45 ПС №23 "Кварц", 2ВЛ-0,4 кВ, ЛР-6 кВ, ПРВТ-6 кВ, 2узла учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-20-302-17666(836292) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 8217.9583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 8172.76 |  |  |  | 8172.7596 | АО "КонтурЭнерго" | 9807.3115 | 9807.3115 | 32009426406 | roseltorg.ru | 2020-08-07 | 2020-08-24 | 2020-08-31 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-08-22 | 2020-09-02 | 2020-08-22 | 2020-09-02 | 2020-09-09
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 8217.958
904 | Строительство ТП-10/0,4 кВ в габ. 400 кВА и транс. 250 кВА, ВЛ-10 кВ, РЛР-10 кВ., ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №нов. до ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП №724 в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Роговское, д. Кресты : 50:27:0040106:51. |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ в габ. 400 кВА и транс. 250 кВА, ВЛ-10 кВ, РЛР-10 кВ., ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №нов. до ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП №724 в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Роговское, д. Кресты : 50:27:0040106:51. | НМ | ОР | 1581.9877 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 1576.4507 |  |  |  | 1576.4507 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 1891.7408 | 154.7788 | 32009423631 | roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-05 | 2020-09-21 | 2020-09-05 | 2020-09-21 | 2021-01-09
905 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, 1шт., от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №571, КЛ-0,4 кВ, установить РЩ-0,4 кВ,Счетчик, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Первомайское, д.Бараново, :77:18:0180512:218. |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛ-0,4 кВ, 1шт., от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №571, КЛ-0,4 кВ, установить РЩ-0,4 кВ,Счетчик, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Первомайское, д.Бараново, :77:18:0180512:218. | НМ | ОР | 734.5639 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 730.8913 |  |  |  | 730.8913 | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 877.0696 | 71.7602 | 32009423627 | roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-05 | 2020-09-21 | 2020-09-05 | 2020-09-21 | 2021-01-09
906 | Реконструкция ТП-100кВА/10/0,4 кВ №571 путем установки новой КТП в габаритах 400 кВА и трансформатором 250 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Первомайское, д.Бараново, :77:18:0180512:218. |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100кВА/10/0,4 кВ №571 путем установки новой КТП в габаритах 400 кВА и трансформатором 250 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Первомайское, д.Бараново, :77:18:0180512:218. | НМ | ОР | 1482.2668 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 1474.8553 |  |  |  | 1474.8553 | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 1769.8264 | 144.804 | 32009424607 | roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-05 | 2020-09-21 | 2020-09-05 | 2020-09-21 | 2021-01-09
907 | Реконструкция ТП-100кВА/6/0,4 кВ №857 путем установки новой КТП с в габаритах 400 кВА и трансформатором 250 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Первомайское, д.Конюшково,: 77:18:0191112:33. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100кВА/6/0,4 кВ №857 путем установки новой КТП с в габаритах 400 кВА и трансформатором 250 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Первомайское, д.Конюшково,: 77:18:0191112:33. | НМ | ОР | 1482.2668 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1474.8554 |  |  |  | 1474.8554 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1769.8265 | 325.0702 | 32009423624 | roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-05 | 2020-09-21 | 2020-09-05 | 2020-09-21 | 2020-11-09
908 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 594Н с транс. 160 кВА путем замены на новую КТП-10/0,4 кВ с транс. 250 кВА в габ. 400 кВА., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Вороновское, тер. СНТ Южное, ул. Южная, уч. 104, сторожка СНТ; 77:22:0030210:24. |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 594Н с транс. 160 кВА путем замены на новую КТП-10/0,4 кВ с транс. 250 кВА в габ. 400 кВА., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Вороновское, тер. СНТ Южное, ул. Южная, уч. 104, сторожка СНТ; 77:22:0030210:24. | НМ | ОР | 1482.2667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭлектроГарант" | 1474.559 |  |  |  | 1474.559 | ООО "ЭлектроГарант" | 1769.4708 | 139.6951 | 32009423620 | roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-05 | 2020-09-21 | 2020-09-05 | 2020-09-21 | 2021-01-13
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1480.784
909 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 218 с транс. 400 кВА путем замены на новую КТП-10/0,4 кВ с транс. 630 кВА в габ. 630 кВА. в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Михайлово-Ярцевское, д.Терехово; 50:27:0020114:53. |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 218 с транс. 400 кВА путем замены на новую КТП-10/0,4 кВ с транс. 630 кВА в габ. 630 кВА. в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Михайлово-Ярцевское, д.Терехово; 50:27:0020114:53. | НМ | ОР | 2812.8462 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2798.782 |  |  |  | 2798.7816 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 3358.5379 | 274.7895 | 32009424778 | roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-05 | 2020-09-21 | 2020-09-05 | 2020-09-21 | 2021-01-09
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 2810.033
910 | Реконструкция МТП-100кВА/6/0,4 кВ №325 на новую КТП в габаритах 400 кВА и трансформатором 250 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Первомайское, д.Поповка, ул.Центральная ; 77:18:0190909:372. |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция МТП-100кВА/6/0,4 кВ №325 на новую КТП в габаритах 400 кВА и трансформатором 250 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Первомайское, д.Поповка, ул.Центральная ; 77:18:0190909:372. | НМ | ОР | 1482.2667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1474.8553 |  |  |  | 1474.8553 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1769.8264 | 144.804 | 32009423617 | roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-05 | 2020-09-21 | 2020-09-05 | 2020-09-21 | 2021-01-09
911 | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ф.5 с РП-25, ПС №807 "Калугино", ВЛ-0,4 кВ, 3 опоры, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский м. р-н, г. п. Оболенск, р-н рабочего поселка Оболенск, ул. Строителей, стр. № 16/1 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ф.5 с РП-25, ПС №807 "Калугино", ВЛ-0,4 кВ, 3 опоры, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский м. р-н, г. п. Оболенск, р-н рабочего поселка Оболенск, ул. Строителей, стр. № 16/1 | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1085.0383 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭлектроГарант" | 1079.395 |  |  |  | 1079.395 | ООО "ЭлектроГарант" | 1295.274 | 1295.274 | 32009423901 | roseltorg.ru | 2020-08-12 | 21.08.2020 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-08-30 | 2020-09-10 | 2020-08-30 | 2020-09-10 | 2020-09-11
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 1085.038
912 | Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.б.Горки-1 ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск", 2ЛР-10 кВ, 2КЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ (ВЛ-10кВ-1,9км, КЛ-10кВ-1км, ВЛ-0,4кВ-0,32км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Настасьино, 50:26:0080515:43 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.б.Горки-1 ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск", 2ЛР-10 кВ, 2КЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ (ВЛ-10кВ-1,9км, КЛ-10кВ-1км, ВЛ-0,4кВ-0,32км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Настасьино, 50:26:0080515:43 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6374.9367 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 6254.45 |  |  |  | 6254.4504 | ООО "Техно инжиниринг" | 7505.3405 | 283.2204 | 32009426455 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-08-31 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-28 | 2020-09-20 | 2020-09-28 | 2020-11-20
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 6256.36
913 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14485 до ВРЩ-0,4кВ № 91906 жилого дома, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новая Басманная, д.31, стр.1 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14485 до ВРЩ-0,4кВ № 91906 жилого дома, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новая Басманная, д.31, стр.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6935.1583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6931.69 |  |  |  | 6931.6917 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 8318.03 | 8318.03 | 32009425210 | roseltorg.ru | 2020-08-14 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 2020-09-04 |  |  |  |  | 2020-08-31 | 2020-09-04 | 2020-08-31 | 2020-09-04 | 2020-09-30
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 6935.16
914 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15980 до стены фасада здания со стороны ТП-10/0,4кВ № 15980, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ореховый б-р, д.24, стр.1А |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15980 до стены фасада здания со стороны ТП-10/0,4кВ № 15980, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ореховый б-р, д.24, стр.1А | МКС | ориентировочный расчет | 4274.6417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4272.5083 |  |  |  | 4272.5083 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5127.01 | 1414.3476 | 32009430401 | roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-25 | 2020-09-01 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-11-11
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 4272.51
915 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от врезки до врезки в КЛ-10кВ напр-м ТП № 19701-ТП № 19703 с заходом в новую ТП, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Профсоюзная, д.111А |  | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от врезки до врезки в КЛ-10кВ напр-м ТП № 19701-ТП № 19703 с заходом в новую ТП, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Профсоюзная, д.111А | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 16942.6667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 16925.72 |  |  |  | 16925.724 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 20310.8688 | 306.8107 | 32009425217 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-14 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2022-07-14
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 16942.67
916 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21728 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э в количестве 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Полбина, д.50 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21728 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э в количестве 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Полбина, д.50 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 10958.875 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 10953.4 |  |  |  | 10953.3917 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 13144.07 | 430.9531 | 32009425211 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 2020-09-04 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-15 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2021-07-22
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 10958.88
917 | Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП хозспособом на филиале СЭС в 2020г. |  | 2020 | МТРиО | Поставка арматуры к самонесущему изолированному проводу (СИП) напряжением до 1 кВ (ЗНТ 062-0012621) по титулу "Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП хозспособом на филиале СЭС в 2020г." | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 609.5438 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "НИЛЕД" | 607.63 |  |  |  | 607.625 | ООО "НИЛЕД" | 729.15 | 729.15 | 2439101 | b2b-moesk.ru | 2020-08-10 | 2020-08-24 | 2020-09-03 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 20.10.2020 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 15.12.2020
участник | [12 empty] | ООО "ФОРЭНЕРГО-ТРЕЙД" | 609.5
918 | Модернизация информационно-технологических систем с установкой узлов доступа технологической сети передачи данных на ПС ЮЭС (68 шт.(прочие)) | E_I-151537 | 2024 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Модернизация информационно-технологических систем с установкой узлов доступа технологической сети передачи данных на ПС ЮЭС (68 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 10370.5083 | ВЗ | ОЗП ЕП | 6 | 6 | ООО "Сиб МИР" | 10370.5083 |  |  |  | 10370.5083 | ООО "Сиб МИР" | 12444.61 | 274.8809 | 32009428834 | roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-24 | 2020-09-03 | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-09-19 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2022-01-30 |  | Выписка 004 от 02.10.20 (87): ЕУ
участник | [12 empty] | ООО "Уралэнерготел" | 10370.5083 | ООО "Уралэнерготел"
участник | [12 empty] | ООО "ИТ Компания Д-Системс" | 10370.5083 | ООО "ИТ Компания Д-Системс"
участник | [12 empty] | ООО "ГК "СвязьИнфоПроект" | 8642.0903 | ООО "ГК "СвязьИнфоПроект"
участник | [12 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 10318.6558 | ООО "Техно инжиниринг"
участник | [12 empty] | ООО "МИР ИТ" | 10370.5083 | ООО "МИР ИТ"
919 | Модернизация ПС 35 кВ №524 «Молчаново», устройство систем пожаротушения», в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Клёновское, п. Клёново. | J_I-215848 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация ПС 35 кВ №524 «Молчаново», устройство систем пожаротушения», в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Клёновское, п. Клёново. | ПАО "РМР" | ССР | 19302.02 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | ООО "Теплоэнергоремонт-Инжиниринг" | 19292.0333 |  |  |  | 19292.0333 | ООО "Теплоэнергоремонт-Инжиниринг" | 23150.44 |  | 32009427710 | roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-24 | 2020-09-03 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-09-19 | 2020-10-14 | 2020-09-19 | 2020-10-14 | 2020-12-31 |  | Выписка 013 от 13.10.20 (87): ЕУ Выписка 004 от 19.06.20 (54): ОЗП С БГ
участник | [12 empty] | ООО "ЭГК" | 19271.524 | ООО "ЭГК"
920 | Модернизация РП-646 (Замена яч. ГДР), МО, Дмитровский р-н, ячейки РУ-6-10 кВ - 5 шт. (6 шт.(РУ)) | E_I-163795 | 2026 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 этап) по титулу: Модернизация РП-646 (Замена яч. ГДР), МО, Дмитровский р-н, ячейки РУ-6-10 кВ - 5 шт. (6 шт.(РУ)) | ПАО "РМР" | ССР | 1646.4182 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1643.92 |  |  |  | 1643.9167 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1972.7 | 21.3496 | 32009427462 | roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-24 | 2020-09-01 | 2020-09-04 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 25.09.2020 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1646.42
участник | [12 empty] | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1646.42
921 | Реконструкция КТП-43 с установкой БКТП-630; ВЛ-0,4 кВ от КТП-43 ПС №727 "Лебедево"", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с.п. Краснопахорское, с. Былово, СНТ ""Белгатой"" (0,63 МВА; 1,5 км) | H_I-189807 | 2023 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция КТП-43 с установкой БКТП-630; ВЛ-0,4 кВ от КТП-43 ПС №727 "Лебедево"", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с.п. Краснопахорское, с. Былово, СНТ ""Белгатой"" | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 654.5121 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 651.24 |  |  |  | 651.2417 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 781.49 | 47.363 | 32009427481 | roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-24 | 2020-09-01 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-28 | 2020-09-13 | 2020-09-28 | 2020-10-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 653.86
922 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-90, ПС №591 "Топканово"", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Б.Ильинское (насел. местность) | J_I-221958 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-90, ПС №591 "Топканово"", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Б.Ильинское (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 2544.675 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КонтурЭнерго" | 2530.68 |  |  |  | 2530.6833 | АО "КонтурЭнерго" | 3036.82 | 108.9155 | 32009426420 | roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-24 | 2020-08-31 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-13 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2531.95
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 2544.68
923 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-91, ПС №591 "Топканово"", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.М.Ильинское (насел. местность) | J_I-221959 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-91, ПС №591 "Топканово"", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.М.Ильинское (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 3481.1083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КонтурЭнерго" | 3461.96 |  |  |  | 3461.9583 | АО "КонтурЭнерго" | 4154.35 | 148.9957 | 32009426422 | roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-24 | 2020-08-31 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-13 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3463.68
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 3481.11
924 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-285, ПС №491 "Прудная"", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, п. Барыбино (насел. местность) | J_I-221972 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-285, ПС №491 "Прудная"", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, п. Барыбино (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 3655.1417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 3635.04 |  |  |  | 3635.0417 | ООО "Техно инжиниринг" | 4362.05 | 680.3197 | 32009426427 | roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-24 | 2020-08-31 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-13 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 3655.14
925 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с КТП-465 от ПС №695 "Крутыши", ВЛ-0,4 кВ с БМКТП-308, РП-20 от ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д. Куртино, п. Малино (насел. местность) | J_I-222055 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с КТП-465 от ПС №695 "Крутыши", ВЛ-0,4 кВ с БМКТП-308, РП-20 от ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д. Куртино, п. Малино (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 5346.2167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 5318.42 |  | 1 | 5318.42 | 5318.4167 | ООО "ЭлектроГарант" | 6382.1 | 228.8939 | 32009426430 | roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-24 | 2020-08-31 | 2020-09-09 |  |  |  |  | 2020-09-13 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 5346.22 |  |  | 5346.22
926 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.4 с РП-27 оп.54-81, ПС №491 "Прудная"", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д. Шебанцево (насел. местность) | J_I-222101 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.4 с РП-27 оп.54-81, ПС №491 "Прудная"", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д. Шебанцево (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 4412.7667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 4387.17 |  | 1 | 4387.17 | 4387.175 | ООО "Техно инжиниринг" | 5264.61 | 821.086 | 32009426435 | roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-24 | 2020-08-31 | 2020-09-09 |  |  |  |  | 2020-09-13 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 4412.77 |  |  | 4412.77
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4408.35 |  |  | 4408.35
927 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.13 с ЦРП-7, ПС №382 "Венюково"", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н (насел. местность) | J_I-222105 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.13 с ЦРП-7, ПС №382 "Венюково"", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 7178.0917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭЛМОНТ" | 7142.2 |  | 1 | 7142.2 | 7142.2 | ООО "Элмонт" | 8570.64 | 1336.7053 | 32009426439 | roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-24 | 2020-08-31 | 2020-09-09 |  |  |  |  | 2020-09-13 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 7178 |  |  | 7178
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 7178.09 |  |  | 7178.09
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 7178.09 |  |  | 7178.09
928 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-157, ПС №572 "Стрелецкая"", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Малеево (насел. местность) | J_I-221944 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-157, ПС №572 "Стрелецкая"", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Малеево (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 2618.75 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КонтурЭнерго" | 2604.35 |  |  |  | 2604.35 | АО "КонтурЭнерго" | 3125.22 | 487.4196 | 32009426447 | roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-24 | 2020-08-31 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-13 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2605
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 2618.75
929 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-171, ПС №572 "Стрелецкая"", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Тарасково (насел. местность) | J_I-221947 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-171, ПС №572 "Стрелецкая"", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Тарасково (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 1464.05 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КонтурЭнерго" | 1456 |  |  |  | 1456 | АО "КонтурЭнерго" | 1747.2 | 272.4991 | 32009426448 | roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-24 | 2020-08-31 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-13 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1456.25
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1464.05
930 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-62, ПС №525 "Сорокино"", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Корытня (насел. местность) | J_I-221956 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-62, ПС №525 "Сорокино"", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Корытня (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 512.0167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 508.75 |  |  |  | 508.75 | ООО "ФАБИ" | 610.5 | 21.8956 | 32009426450 | roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-24 | 2020-08-31 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-13 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 509.2
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 512.02
931 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-290, ПС №572 "Стрелецкая"", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Тарасково (насел. местность) | J_I-221965 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-290, ПС №572 "Стрелецкая"", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Тарасково (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 1971.8417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 1958.75 |  |  |  | 1958.75 | ООО "ФАБИ" | 2350.5 | 366.5917 | 32009426452 | roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-24 | 2020-08-31 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-13 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1961
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1971.84
932 | Общий | Общий | Общий | ПИР, АН | Выполнение работ, включая ПИР, авторский надзор по титулам по объектам СЭС Дмитровского района (6 объектов) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 7230.3015 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 7227.8 |  | 1 | 7227.8 | 7227.8 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 8673.36 | 35.4015 | 32009425235 | roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 2020-09-09 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 28.09.2020 | 2020-09-13 | 2020-09-28 | 2022-01-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 7230 |  |  | 7230
справочный | Модернизация ВЛ 6-10 кВ (замена деревянных опор на ж/б и неизолированного провода на СИП-3) на ВЛ-10 кВ ф. 44 ПС-545, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (2,366 км) | J_I-224185 | 2026 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Модернизация ВЛ 6-10 кВ (замена деревянных опор на ж/б и неизолированного провода на СИП-3) на ВЛ-10 кВ ф. 44 ПС-545, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (2,366 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1214.5789 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-10 |  |  | 2020-09-09 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 28.09.2020 | 2020-09-13 | 2020-09-13
справочный | Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 3 с ПС-95 "Базарово"" (замена неизолированного провода на СИП-3 и расчистка просеки), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н (5,2 км; 1 шт.(РУ)) | J_I-224131 | 2026 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 3 с ПС-95 "Базарово"" (замена неизолированного провода на СИП-3 и расчистка просеки), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н (5,2 км; 1 шт.(РУ)) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1176.7487 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-10 |  |  | 2020-09-09 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 28.09.2020 | 2020-09-13 | 2020-09-13
справочный | Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 5(11) с ПС-184 "Вахромеево"" (замена неизолированного провода на СИП-3 и расчистка просеки), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н (6,3 км) | J_I-224136 | 2026 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 5(11) с ПС-184 "Вахромеево"" (замена неизолированного провода на СИП-3 и расчистка просеки), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н (6,3 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1254.5488 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-10 |  |  | 2020-09-09 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 28.09.2020 | 2020-09-13 | 2020-09-13
справочный | Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 6 с ПС 35/6 кВ №148 "Вязовка"" (замена неизолированного провода на СИП-3 и расчистка просеки), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н (7 км) | J_I-224137 | 2026 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 6 с ПС 35/6 кВ №148 "Вязовка"" (замена неизолированного провода на СИП-3 и расчистка просеки), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н (7 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1393.9431 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-10 |  |  | 2020-09-09 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 28.09.2020 | 2020-09-13 | 2020-09-13
справочный | Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 14 с ПС-824 "Юрьево"" (замена неизолированного провода на СИП-3 и расчистка просеки), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н (5,5 км) | J_I-224147 | 2026 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 14 с ПС-824 "Юрьево"" (замена неизолированного провода на СИП-3 и расчистка просеки), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н (5,5 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1095.241 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-10 |  |  | 2020-09-09 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 28.09.2020 | 2020-09-13 | 2020-09-13
справочный | Модернизация ВЛ-6 кВ ф. Каменка с ЦРП-40 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расчистка просеки), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н (5,5 км) | J_I-224151 | 2026 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Модернизация ВЛ-6 кВ ф. Каменка с ЦРП-40 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расчистка просеки), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н (5,5 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1095.241 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-10 |  |  | 2020-09-09 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 28.09.2020 | 2020-09-13 | 2020-09-13
933 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. №13 ПС-590 Воскресенский РЭС | E_I-183196 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. №13 ПС-590 Воскресенский РЭС | ПАО "РМР" | ССР | 9417.6673 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 9370 |  | 1 | 9370 | 9370 | ООО "ФАБИ" | 11244 | 239.234 | 32009425221 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-28 | 2020-09-20 | 2020-09-28 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 9417.67 |  |  | 9417.67
934 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Фид. Лукерьино с ЦРП-1 Коломенский РЭС | E_I-186668 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ Фид. Лукерьино с ЦРП-1 Коломенский РЭС | ПАО "РМР" | ССР | 15151.1587 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 15075 |  | 1 | 15075 | 15075 | ООО "ФАБИ" | 18090 | 384.8936 | 32009425227 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-28 | 2020-09-20 | 2020-09-28 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 15151.16 |  |  | 15151.16
935 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Фид. Зарудня с ПС-722 Коломенский РЭС | E_I-183209 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ Фид. Зарудня с ПС-722 Коломенский РЭС | ПАО "РМР" | ССР | 10513.167 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 10462.5 |  | 1 | 10462.5 | 10462.5 | ООО "ФАБИ" | 12555 | 267.1277 | 32009425229 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-28 | 2020-09-20 | 2020-09-28 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 10513.17 |  |  | 10513.17
936 |  |  |  | МТРиО | Поставка стоек СВ и приставок ПТ,ПЭ (ЗНТ 062-0012525) | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 28702.0116 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО "ПО "Гарантия" | 28656.88 |  | 1 | 27100.58 | 27100.575 | ООО "ПО "Гарантия" | 32520.69 | 32520.69 | 2438543 | b2b-moesk.ru | 2020-08-07 | 2020-08-21 | 2020-09-07 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-10-17 | 2020-10-05 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 30.11.2020
участник | [12 empty] | ООО "ПАЧЕЛМСКИЙ ЗЖБИ" | 28696.1 |  |  | 27127.8
справочный | Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЮЭС в 2020г. |  | 2020 | МТРиО | Поставка стоек СВ и приставок ПТ,ПЭ (ЗНТ 062-0012525) по титулу "Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЮЭС в 2020г." | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 21336.3502 | [15 empty] | 2020-08-07 |  |  | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-10-17 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30
справочный | Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЗЭС в 2020г. |  | 2020 | МТРиО | Поставка стоек СВ и приставок ПТ,ПЭ (ЗНТ 062-0012525) по титулу "Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЗЭС в 2020г." | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 7365.6615 | [15 empty] | 2020-08-07 |  |  | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-10-17 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30
937 | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (проходного типа), 2КЛ-10 кВ в разрез проект. КЛ-10 кВ (по договору ТП №Ю8-18-302-11799(991901)), ПС №182 "Гулево", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск Ю8-20-302-18963(853739) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (проходного типа), 2КЛ-10 кВ в разрез проект. КЛ-10 кВ (по договору ТП №Ю8-18-302-11799(991901)), ПС №182 "Гулево", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск Ю8-20-302-18963(853739) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1226.6675 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 1219.921 |  |  |  | 1219.9213 | АО "КонтурЭнерго" | 1463.9056 | 1463.9056 | 32009424113 | roseltorg.ru | 2020-08-19 | 21.08.2020 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-09-09 | 2020-09-14 | 2020-09-09 | 2020-09-14 | 2020-09-18
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1226.668
938 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-20/0,4кВ № 72379 до границы участка Заявителя в направлении ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Центральная Лужнецкая набережная - Андрееский мост автодорожный |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-20/0,4кВ № 72379 до границы участка Заявителя в направлении ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Центральная Лужнецкая набережная - Андрееский мост автодорожный | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 19812.375 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 19792.56 |  |  |  | 19792.5667 | ООО "СК СИСТЕМА" | 23751.08 | 514.0926 | 32009425216 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-14 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2021-12-26
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 19812.38
939 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28432 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гурьянова, д.21/5 - ул.Гурьянова, д.49 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28432 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гурьянова, д.21/5 - ул.Гурьянова, д.49 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 14243.7667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 14236.64 |  |  |  | 14236.6417 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 17083.97 | 369.7829 | 32009425205 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 2020-09-04 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-15 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2021-12-26
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 14243.77
940 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-20/0,4кВ № 72299 до границы участка Заявителя в направлении ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Бережковский мост - Центральная Лужнецкая набережная |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-20/0,4кВ № 72299 до границы участка Заявителя в направлении ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Бережковский мост - Центральная Лужнецкая набережная | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 18355.9833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Монблан Инжиниринг" | 18172.42 |  |  |  | 18172.425 | ООО "Монблан Инжиниринг" | 21806.91 | 472.011 | 32009422835 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-16 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2021-12-26
участник | [12 empty] | ООО "СФ ТЦС" | 18355.98
941 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10288 до границы участка Заявителя в направлении ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Фрунзенская наб., Андреевский мост - Крымский мост |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10288 до границы участка Заявителя в направлении ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Фрунзенская наб., Андреевский мост - Крымский мост | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 14573.5167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Монблан Инжиниринг" | 14427.78 |  |  |  | 14427.7833 | ООО "Монблан Инжиниринг" | 17313.34 | 374.7476 | 32009422839 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-16 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2021-12-26
участник | [12 empty] | ООО "СФ ТЦС" | 14573.52
942 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11384 до границы участка Заявителя в направлении ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новоарбатский мост - ось переулка Выставочный |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11384 до границы участка Заявителя в направлении ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новоарбатский мост - ось переулка Выставочный | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 35765.6 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 35729.83 |  | 1 | 35729.83 | 35729.8333 | ООО "СК СИСТЕМА" | 42875.8 | 745.6661 | 32009422841 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-09-09 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-22 | 2020-09-20 | 2020-09-22 | 2021-12-26
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 35765.6 |  |  | 35765.6
943 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до КЛ-10кВ направлением РТП № 19132 - ТП № 24408, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ луч А и Б до ВРУ-1, ВРУ-2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Соболевский проезд, влад.20Б |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до КЛ-10кВ направлением РТП № 19132 - ТП № 24408, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ луч А и Б до ВРУ-1, ВРУ-2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Соболевский проезд, влад.20Б | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 22144.4333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 22111.22 |  |  |  | 22111.2167 | ООО "ЭнергоСеть" | 26533.46 | 2601.3196 | 32009422849 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-15 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 22144.43
944 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 23116, вр.в 2КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 23116 - ТП-10/0,4кВ № 27835 до новой ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сретенка, вл.13/26, стр.1, Пушкарев пер., вл.26, стр.4 |  | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 23116, вр.в 2КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 23116 - ТП-10/0,4кВ № 27835 до новой ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сретенка, вл.13/26, стр.1, Пушкарев пер., вл.26, стр.4 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 15910.875 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 15894.96 |  |  |  | 15894.9667 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 19073.96 | 344.9179 | 32009422852 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-15 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2022-03-27
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 15910.88
945 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 27049, ТП-10/0,4кВ № 17580 до новой ТП-10/0,4кВ, 10КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Твардовского, вл.10 |  | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 27049, ТП-10/0,4кВ № 17580 до новой ТП-10/0,4кВ, 10КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Твардовского, вл.10 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 27708.675 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 27667.11 |  | 1 | 27667.11 | 27667.1083 | ООО "ЭнергоСеть" | 33200.53 | 480.3935 | 32009422862 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-09-09 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-21 | 2020-09-20 | 2020-09-21 | 2022-06-05
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 27708.68 |  |  | 27708.68
946 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением ТП № 21723 А,Б - ТП № 21724 А,Б до новой ТП, 20КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ №1-7 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-ый кв.Капотня,вл.8 |  | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением ТП № 21723 А,Б - ТП № 21724 А,Б до новой ТП, 20КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ №1-7 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-ый кв.Капотня,вл.8 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 19124.55 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 19028.93 |  |  |  | 19028.925 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 22834.71 | 364.7717 | 32009422868 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-18 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2022-06-08
участник | [12 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 19124.55
947 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до вр. в КЛ-10кВ напр.ТП № 28312 - ТП № 28417, 6КЛ-0,4кВ напр.нов.ТП - ВРЩ-0,4кВ № 1-3 Заявителя до ближ. стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Люб.поля аэр., кв.15а | K_I-234593 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до вр. в КЛ-10кВ напр.ТП № 28312 - ТП № 28417, 6КЛ-0,4кВ напр.нов.ТП - ВРЩ-0,4кВ № 1-3 Заявителя до ближ. стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Люб.поля аэр., кв.15а | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 30949.2417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 30918.29 |  | 1 | 30918.29 | 30918.2917 | ООО "СМК" | 37101.95 | 8561.9885 | 32009422870 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-09-09 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-21 | 2020-09-20 | 2020-09-21 | 2020-10-30
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 30949.24 |  |  | 30949.24
948 | Строительство новых ТП-10/0,4кВ № 1,2 с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от РП № 28162 до нов.ТП № 1, 2КЛ-10кВ от ТП № 10652 до нов.ТП № 2, 2КЛ-10кВ от нов.ТП № 1 до нов.ТП № 2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Семеновская наб., вл.3, стр.13А |  | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новых ТП-10/0,4кВ № 1,2 с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от РП № 28162 до нов.ТП № 1, 2КЛ-10кВ от ТП № 10652 до нов.ТП № 2, 2КЛ-10кВ от нов.ТП № 1 до нов.ТП № 2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Семеновская наб., вл.3, стр.13А | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 33226.2083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 33176.37 |  | 1 | 33176.37 | 33176.3667 | ООО "ЭнергоСеть" | 39811.64 | 560.7273 | 32009422876 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-09-09 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-21 | 2020-09-20 | 2020-09-21 | 2022-06-22
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 33226.21 |  |  | 33226.21
949 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11898 до новых ВРЩ-0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Электролитный пр-д, д.3, стр.5,15,16,19,79,82,83,86,13 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11898 до новых ВРЩ-0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Электролитный пр-д, д.3, стр.5,15,16,19,79,82,83,86,13 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 18284.775 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 18275.63 |  |  |  | 18275.6333 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 21930.76 | 751.0534 | 32009422879 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-09-04 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-15 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2021-07-09
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 18284.78
950 | Строительство нов.ТП-10/0,4кВ №2 с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от вр.в КЛ напр.ТП №14234-ТП №15850 до нов.ТП, 10КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ближайшей стены фасада здания в сторону ВРЩ-0,4кВ №1-4, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Введенского, влад.13В | K_I-229509 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нов.ТП-10/0,4кВ №2 с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от вр.в КЛ напр.ТП №14234-ТП №15850 до нов.ТП, 10КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ближайшей стены фасада здания в сторону ВРЩ-0,4кВ №1-4, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Введенского, влад.13В | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 23710.9167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 23687.21 |  |  |  | 23687.2083 | ООО "СМК" | 28424.65 | 651.9415 | 32009422883 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-14 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2021-11-30
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 23710.92
951 | Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ № 593 (замена тр-ра 160 кВА на тр-тор 250 кВА) ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Калитино, ул. Добрая, д. 9, к.н. 50:16:0401036:28 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ № 593 (замена тр-ра 160 кВА на тр-тор 250 кВА) ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Калитино, ул. Добрая, д. 9, к.н. 50:16:0401036:28 | ВЭС | расчет филиала | 796.1634 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 792.1833 |  |  |  | 792.1833 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 950.62 | 142.2187 | 32009423944 | roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-08-29 | 2020-09-11 | 2020-08-29 | 2020-09-11 | 2021-01-16
952 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 2 ВЛИ-0,4 кВ ТП-832 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, СПК "Новое Литвиново", к.н. 50:14:0030111:1221 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 2 ВЛИ-0,4 кВ ТП-832 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, СПК "Новое Литвиново", к.н. 50:14:0030111:1221 | ВЭС | расчет филиала | 558.693 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 555 |  |  |  | 555 | ООО "Меридиан Энерго" | 666 | 188.8657 | 32009423937 | roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-08-29 | 2020-09-11 | 2020-08-29 | 2020-09-11 | 2020-11-17
953 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч. существующим опорам 15-19) от оп. 19 ВЛИ-0,4 кВ № 1 КТП-149 ПС № 477 "Бруски", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Низкое , к.н. 50:30:0030304:926 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч. существующим опорам 15-19) от оп. 19 ВЛИ-0,4 кВ № 1 КТП-149 ПС № 477 "Бруски", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Низкое , к.н. 50:30:0030304:926 | ВЭС | расчет филиала | 579.4174 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 577 |  |  |  | 577 | ООО "ФАБИ" | 692.4 | 187.9371 | 32009423926 | roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-08-29 | 2020-09-11 | 2020-08-29 | 2020-09-11 | 2020-11-20
954 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 1 ВЛИ-0,4 кВ КТП-195 ПС № 52 "Двойня", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, СНТ "Щеголево-2", уч. 48, к.н. 50:30:0050204:610 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 1 ВЛИ-0,4 кВ КТП-195 ПС № 52 "Двойня", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, СНТ "Щеголево-2", уч. 48, к.н. 50:30:0050204:610 | ВЭС | расчет филиала | 558.693 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 556 |  |  |  | 556 | ООО "ФАБИ" | 667.2 | 181.0971 | 32009423916 | roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-08-29 | 2020-09-11 | 2020-08-29 | 2020-09-11 | 2020-11-20
955 | Реконструкция МТП-100 6/0,4 кВ № 165 (замена тр-ра 100 кВА на тр-тор 250 кВА) ПС № 39 "Поселок", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, вблизи д. Денисиха , к.н. 50:30:0030110:201 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция МТП-100 6/0,4 кВ № 165 (замена тр-ра 100 кВА на тр-тор 250 кВА) ПС № 39 "Поселок", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, вблизи д. Денисиха , к.н. 50:30:0030110:201 | ВЭС | расчет филиала | 796.1634 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 793 |  |  |  | 793 | ООО "ФАБИ" | 951.6 | 143.4952 | 32009423908 | roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-08-29 | 2020-09-11 | 2020-08-29 | 2020-09-11 | 2021-01-15
956 | Реконструкция МТП-40 6/0,4 кВ № 412 (замена тр-ра 40 кВА на тр-тор 63 кВА) ПС № 477 "Бруски", в т.ч. ПИР, МО, г/о Егорьевск, д. Трубицино, уч. 5-А , к.н. 50:30:0020210:1296 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция МТП-40 6/0,4 кВ № 412 (замена тр-ра 40 кВА на тр-тор 63 кВА) ПС № 477 "Бруски", в т.ч. ПИР, МО, г/о Егорьевск, д. Трубицино, уч. 5-А , к.н. 50:30:0020210:1296 | ВЭС | расчет филиала | 527.5559 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 525 |  |  |  | 525 | ООО "ФАБИ" | 630 | 93.5156 | 32009423900 | roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-08-29 | 2020-09-11 | 2020-08-29 | 2020-09-11 | 2021-01-17
957 | Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 20 КВЛ-10 кВ ТП-35-КТП-12-отп.на-МТП-714 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, с/п Огудневское, д. Протасово , к.н. 50:14:0020327:321 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 20 КВЛ-10 кВ ТП-35-КТП-12-отп.на-МТП-714 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, с/п Огудневское, д. Протасово , к.н. 50:14:0020327:321 | ВЭС | расчет филиала | 670.9298 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 667 |  |  |  | 667 | ООО "Меридиан Энерго" | 800.4 | 118.8094 | 32009423891 | roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-08-29 | 2020-09-11 | 2020-08-29 | 2020-09-11 | 2021-01-17
958 | Реконструкция МТП-100 6/0,4 кВ № 537 (замена тр-ра 100 кВА на тр-тор 160 кВА) ПС № 38 "Бережки", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Данилово, д. 1, к.н. 50:30:0020115:1430 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция МТП-100 6/0,4 кВ № 537 (замена тр-ра 100 кВА на тр-тор 160 кВА) ПС № 38 "Бережки", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Данилово, д. 1, к.н. 50:30:0020115:1430 | ВЭС | расчет филиала | 623.2608 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 621 |  |  |  | 621 | ООО "ФАБИ" | 745.2 | 108.0824 | 32009423885 | roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-08-29 | 2020-09-11 | 2020-08-29 | 2020-09-11 | 2021-01-20
959 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 2 ВЛИ-0,4 кВ ТП-259 ПС № 19 "Краф", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, п. Клюквенный, д. 5 , к.н. 50:14:0020326:523 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 2 ВЛИ-0,4 кВ ТП-259 ПС № 19 "Краф", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, п. Клюквенный, д. 5 , к.н. 50:14:0020326:523 | ВЭС | расчет филиала | 459.5336 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 457 |  |  |  | 457 | ООО "Меридиан Энерго" | 548.4 | 144.7167 | 32009423877 | roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-08-29 | 2020-09-11 | 2020-08-29 | 2020-09-11 | 2020-11-22
960 | Строительство СП-10 (реклоузер)кВ, КЛ-10 кВ от яч. 407 РУ-10кВ ПС 110/35/10 №26 "Монино"" до РУ-10кВ СП-10кВ (нов.), в т.ч. ПИР., МО, г. Лосино-Петровск, ул. Первомайская, д.1, стр.28, 50:14:0000000:74652 (0,7 км; 1 шт.(РУ); 46 п.м.; 1 шт.(прочие)) | J_I-229043 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство СП-10 (реклоузер)кВ, КЛ-10 кВ от яч. 407 РУ-10кВ ПС 110/35/10 №26 "Монино"" до РУ-10кВ СП-10кВ (нов.), в т.ч. ПИР., МО, г. Лосино-Петровск, ул. Первомайская, д.1, стр.28, 50:14:0000000:74652 (0,7 км; 1 шт.(РУ); 46 п.м.; 1 шт.(прочие)) | ВЭС | ПСД | 5341.742 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 5315 |  |  |  | 5315 | ООО "Меридиан Энерго" | 6378 | 375.1765 | 32009423866 | roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2021-07-31
961 | Строительство ТП-400 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 88 КВЛ-10 кВ РП-121 на БТ-2 отп. на ТП-156 ПС 110 кВ № 206 "Фрязино" , ВЛИ-0,38 кВ, МО, Щелковский р-он, д. Гребнево, комплекс памятника истории и архитектуры усадьба «Гребнево»; к.н. 50:14:0000000:466 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-400 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 88 КВЛ-10 кВ РП-121 на БТ-2 отп. на ТП-156 ПС 110 кВ № 206 "Фрязино" , ВЛИ-0,38 кВ, МО, Щелковский р-он, д. Гребнево, комплекс памятника истории и архитектуры усадьба «Гребнево»; к.н. 50:14:0000000:466 | ВЭС | расчет филиала | 2057.9558 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 2047 |  |  |  | 2047 | ООО "Меридиан Энерго" | 2456.4 | 707.1455 | 32009423857 | roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-08-30 | 2020-09-11 | 2020-08-30 | 2020-09-11 | 2020-11-16
962 | Реконструкция ТП-63 6/0,4 кВ № 546 (замена на ТП-250 6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 640 "Агат", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Исаково, к.н. 50:16:0701002:1914 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-63 6/0,4 кВ № 546 (замена на ТП-250 6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 640 "Агат", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Исаково, к.н. 50:16:0701002:1914 | ВЭС | расчет филиала | 1470.2232 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1462.875 |  |  |  | 1462.875 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1755.45 | 1755.45 | 32009423020 | roseltorg.ru | 2020-08-14 | 2020-08-21 | 2020-08-27 | 2020-08-28 |  |  |  |  | 2020-08-20 | 2020-08-28 | 2020-08-20 | 2020-08-28 | 2020-08-30
963 | Строительство КВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.562 ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. свх Останкино, ул. Лесная, д.13 | I_I-214439 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.562 ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. свх Останкино, ул. Лесная, д.13 | СЭС | ССР | 3391.308 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3388.808 |  |  |  | 3388.8083 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4066.57 | 246.4588 | 32009429090 | roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-24 | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-28 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-10-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3391.25
964 | Строительство двух ячеек на разных с.ш. РУ-10кВ РП-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, п. Светлые Горы, влад.1 | J_I-230360 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство двух ячеек на разных с.ш. РУ-10кВ РП-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, п. Светлые Горы, влад.1 | СЭС | ССР | 2644.0809 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 2630.86 |  |  |  | 2630.8583 | ООО "ЭНКОМ" | 3157.03 | 13.8771 | 32009429091 | roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-24 | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-09-28 | 18.09.2020 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2644.079
965 | Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. "Солчинский" ПС № 768 "Гавриловская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, СТ "Садовод", уч. 58, к.н. 50:35:0030303:204 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. "Солчинский" ПС № 768 "Гавриловская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, СТ "Садовод", уч. 58, к.н. 50:35:0030303:204 | ВЭС | расчет филиала | 2034.2863 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 2025 |  |  |  | 2025 | ООО "ФАБИ" | 2430 | 721.4062 | 32009423851 | roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-09-05 | 2020-09-11 | 2020-09-05 | 2020-09-11 | 2020-11-14
966 | Реконструкция КТПП-320 6/0,4 кВ № 66 (замена на КТПП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА) ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/о Мамонтовского, д. Тимково, ул. Большая, д. 126, к.н. 50:16:0401004:77 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТПП-320 6/0,4 кВ № 66 (замена на КТПП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА) ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/о Мамонтовского, д. Тимково, ул. Большая, д. 126, к.н. 50:16:0401004:77 | ВЭС | расчет филиала | 1812.9415 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1803.875 |  |  |  | 1803.875 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2164.65 | 298.0315 | 32009423848 | roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-09-05 | 2020-09-11 | 2020-09-05 | 2020-09-11 | 2021-01-27
967 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч. совместным подвесом ВЛЗ-10 кВ ф. 318 по существующим опорам) от ВЛИ-0,4 кВ ТП-59 ПС № 768 "Гавриловская", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, д. Перевицкий Торжок, ул. Санаторная, д. 18 , к.н. 50:35:0020501:487 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч. совместным подвесом ВЛЗ-10 кВ ф. 318 по существующим опорам) от ВЛИ-0,4 кВ ТП-59 ПС № 768 "Гавриловская", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, д. Перевицкий Торжок, ул. Санаторная, д. 18 , к.н. 50:35:0020501:487 | ВЭС | расчет филиала | 736.8482 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 734 |  |  |  | 734 | ООО "ФАБИ" | 880.8 | 217.3403 | 32009423840 | roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-09-05 | 2020-09-11 | 2020-09-05 | 2020-09-11 | 2020-11-27
968 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ фид. 2 от от опоры 2 до опоры 14 ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/о Мамонтовского, д. Тимково, ул. Большая, д. 126, к.н. 50:16:0401004:77 |  | 2021 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛЗ-6 кВ фид. 2 от от опоры 2 до опоры 14 ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/о Мамонтовского, д. Тимково, ул. Большая, д. 126, к.н. 50:16:0401004:77 | ВЭС | расчет филиала | 2038.7124 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2028.5167 |  |  |  | 2028.5167 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2434.22 | 335.1462 | 32009423834 | roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-09-05 | 2020-09-11 | 2020-09-05 | 2020-09-11 | 2021-01-27
969 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ ТП-506-ТП-119 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, к.н. 50:14:0030111:1458 |  | 2021 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ ТП-506-ТП-119 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, к.н. 50:14:0030111:1458 | ВЭС | расчет филиала | 785.9438 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 782 |  |  |  | 782 | ООО "Меридиан Энерго" | 938.4 | 128.2705 | 32009423828 | roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-09-05 | 2020-09-11 | 2020-09-05 | 2020-09-11 | 2021-01-28
970 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ фид. 1 (с заменой 10 вводов) от ТП-151 ПС № 571 "Клишино", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, с. Сеньково, ул. Луговая, д. 16, к.н. 50:36:0040102:826 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ фид. 1 (с заменой 10 вводов) от ТП-151 ПС № 571 "Клишино", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, с. Сеньково, ул. Луговая, д. 16, к.н. 50:36:0040102:826 | ВЭС | расчет филиала | 906.4667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 902 |  |  |  | 902 | ООО "ФАБИ" | 1082.4 | 152.3378 | 32009423823 | roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-09-05 | 2020-09-11 | 2020-09-05 | 2020-09-11 | 2021-01-24
971 | Строительство ТП-16 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 210 ВЛЗ-10 кВ фид. 15 ПС № 456 "Маслово", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, СТ "Виктория", к.н. 50:38:0000000:10127 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-16 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 210 ВЛЗ-10 кВ фид. 15 ПС № 456 "Маслово", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, СТ "Виктория", к.н. 50:38:0000000:10127 | ВЭС | расчет филиала | 702.9757 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 700 |  |  |  | 700 | ООО "ФАБИ" | 840 | 49.875 | 32009423815 | roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-09-05 | 2020-09-11 | 2020-09-05 | 2020-09-11 | 2021-07-28
972 | Реконструкция ТП-63 6/0,4 кВ № 151 (замена т-ра 63 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 571 "Клишино", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, с. Сеньково, ул. Луговая, д. 16, к.н. 50:36:0040102:826 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-63 6/0,4 кВ № 151 (замена т-ра 63 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 571 "Клишино", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, с. Сеньково, ул. Луговая, д. 16, к.н. 50:36:0040102:826 | ВЭС | расчет филиала | 796.1634 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 793 |  |  |  | 793 | ООО "ФАБИ" | 951.6 | 133.9289 | 32009423811 | roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-09-05 | 2020-09-11 | 2020-09-05 | 2020-09-11 | 2021-01-24
973 | Реконструкция ТП-400 6/0,4 кВ № 5002 (замена на ТП-630 6/0,4 кВ с тр-ром 630 кВА с напряж. 5,3/0,4 и обмоткой D/Yн) ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, д. Полтево |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-400 6/0,4 кВ № 5002 (замена на ТП-630 6/0,4 кВ с тр-ром 630 кВА с напряж. 5,3/0,4 и обмоткой D/Yн) ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, д. Полтево | ВЭС | расчет филиала | 2853.5696 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 2839 |  |  |  | 2839 | ООО "Меридиан Энерго" | 3406.8 | 465.6777 | 32009423807 | roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-09-05 | 2020-09-11 | 2020-09-05 | 2020-09-11 | 2021-01-28
974 | Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ (с заменой 21 ввода) ПС № 571 "Клишино", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, с.Сосновка, ул. Лесная, д. 5, к.н. 50:36:0050107:264 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ (с заменой 21 ввода) ПС № 571 "Клишино", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, с.Сосновка, ул. Лесная, д. 5, к.н. 50:36:0050107:264 | ВЭС | расчет филиала | 1104.353 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1099 |  |  |  | 1099 | ООО "ФАБИ" | 1318.8 | 178.98 | 32009423800 | roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-09-05 | 2020-09-11 | 2020-09-05 | 2020-09-11 | 2021-01-29
975 | Реконструкция ТП-50 6/0,4 кВ № 158 (замена т-ра 50 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 571 "Клишино", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, с.Сосновка, ул. Лесная, д. 5, к.н. 50:36:0050107:264 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-50 6/0,4 кВ № 158 (замена т-ра 50 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 571 "Клишино", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, с.Сосновка, ул. Лесная, д. 5, к.н. 50:36:0050107:264 | ВЭС | расчет филиала | 796.1634 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 793 |  |  |  | 793 | ООО "ФАБИ" | 951.6 | 129.1457 | 32009423785 | roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-09-05 | 2020-09-11 | 2020-09-05 | 2020-09-11 | 2021-01-29
976 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 22 фид. "Село правое" ТП-583 ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Лысцево, д. 34, к.н. 50:34:0040217:194 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 22 фид. "Село правое" ТП-583 ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Лысцево, д. 34, к.н. 50:34:0040217:194 | ВЭС | расчет филиала | 417.0367 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 415 |  |  |  | 415 | ООО "ФАБИ" | 498 | 145.5692 | 32009423765 | roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-09-05 | 2020-09-11 | 2020-09-05 | 2020-09-11 | 2020-11-15
977 | Строительство ТП-1000 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ РП-45-ТП-326 ПС 35 кВ № 225 "Голубино", МО, г. Черноголовка , д. Якимово, Восточный проезд; к.н. 50:16:0101038:142 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-1000 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ РП-45-ТП-326 ПС 35 кВ № 225 "Голубино", МО, г. Черноголовка , д. Якимово, Восточный проезд; к.н. 50:16:0101038:142 | ВЭС | расчет филиала | 3681.03 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 3655.2583 |  |  |  | 3655.2583 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 4386.31 | 1243.879 | 32009423793 | roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-09-05 | 2020-09-11 | 2020-09-05 | 2020-09-11 | 2020-11-17
978 | Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №2226 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-20-302-18408(851968) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №2226 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-20-302-18408(851968) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 633.1583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 629.6 |  |  |  | 629.6 | ООО "ФАБИ" | 755.52 | 755.52 | 32009424110 | roseltorg.ru | 2020-08-19 | 21.08.2020 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-18
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 629.676
979 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-4228(702846)), ПС №382 "Венюково", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, в районе Сергеево д Ю8-20-302-18799(855131) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-4228(702846)), ПС №382 "Венюково", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, в районе Сергеево д Ю8-20-302-18799(855131) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1216.3775 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Элмонт" | 1210.296 |  |  |  | 1210.2961 | ООО "Элмонт" | 1452.3553 | 1452.3553 | 32009424104 | roseltorg.ru | 2020-08-19 | 21.08.2020 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-09-04 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020-09-18
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1216.3
980 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20718 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Никулинская, д.21 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20718 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Никулинская, д.21 | МКС | ориентировочный расчет | 1246.6417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙБУР" | 1245.3917 |  |  |  | 1245.3917 | ООО "СТРОЙБУР" | 1494.47 | 1494.47 | 32009430483 | roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-25 | 2020-09-01 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-16 | 2020-09-04 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020-09-30
981 | Реконструкция РТП-10/0,4 кВ №4 с заменой тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА, ПС №617 "Сырово", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Стрелковское с.п., д. Малое Брянцево Ю8-20-302-18620(854012) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция РТП-10/0,4 кВ №4 с заменой тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА, ПС №617 "Сырово", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Стрелковское с.п., д. Малое Брянцево Ю8-20-302-18620(854012) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 732.5975 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 728.569 |  |  |  | 728.5687 | АО "КонтурЭнерго" | 874.2825 | 874.2825 | 32009424102 | roseltorg.ru | 2020-08-19 | 21.08.2020 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-09-09 | 2020-09-18 | 2020-09-09 | 2020-09-18 | 2020-09-28
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 732.598
982 | Строительство СП-10кВ (КРУН-10 кВ)-2 шт, КЛ-10 кВ от нов. яч. 1-й с.ш. РУ-10кВ ПС-110 кВ №52 "Двойня" до РУ-10 кВ СП-10кВ (№2 нов.), 2КЛ-10кВ от РУ-10кВ СП-10кВ (№2 нов.) до РУ-10кВ СП-10кВ (№1 нов.), МО, Егорьевский р-н, Раменское с.пос., д. Поцелуево, д. 27, к.н. 50:30:0050230:378 |  | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство СП-10кВ (КРУН-10 кВ)-2 шт, КЛ-10 кВ от нов. яч. 1-й с.ш. РУ-10кВ ПС-110 кВ №52 "Двойня" до РУ-10 кВ СП-10кВ (№2 нов.), 2КЛ-10кВ от РУ-10кВ СП-10кВ (№2 нов.) до РУ-10кВ СП-10кВ (№1 нов.), МО, Егорьевский р-н, Раменское с.пос., д. Поцелуево, д. 27, к.н. 50:30:0050230:378 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 72971.1528 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 72606.3 |  | 1 | 72606.3 | 72606.3 | ООО "ФАБИ" | 87127.56 | 0 | 32009425230 | roseltorg.ru | 2020-08-27 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-09-09 |  |  |  |  | 2020-10-06 | 2020-09-21 | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2022-05-12
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 72971.15 |  |  | 72971.15
983 | Строительство 2КЛ-10 кВ от проект. ячеек 1 с.ш и 2 с.ш РУ-10кВ ПС-110кВ №529 "Сидорово", ГНБ, 2КРУН-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Глотаево, 50:28:0120212:10 ИА-20-302-1146(711050) |  | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-10 кВ от проект. ячеек 1 с.ш и 2 с.ш РУ-10кВ ПС-110кВ №529 "Сидорово", ГНБ, 2КРУН-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Глотаево, 50:28:0120212:10 ИА-20-302-1146(711050) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 111331.1833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 110774.53 |  | 1 | 110774.53 | 110774.525 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 132929.43 | 0 | 32009426409 | roseltorg.ru | 2020-08-25 | 2020-08-24 | 2020-08-31 | 2020-09-09 |  |  |  |  | 2020-10-04 | 2020-09-30 | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2022-06-22
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 111331.18 |  |  | 111331.18
984 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20464 А и Б до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Щорса, д.5 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20464 А и Б до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Щорса, д.5 | МКС | ориентировочный расчет | 2571.5583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИТ КОМПАНИЯ Д-СИСТЕМС" | 2568.9833 |  |  |  | 2568.9833 | ООО "ИТ КОМПАНИЯ Д-СИСТЕМС" | 3082.78 | 913.4163 | 32009430409 | roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-25 | 2020-09-01 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-11-07
985 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12916 луч А и Б до стены фасада здания в сторону нового ВРЩ-0,4кВ со стороны ТП-10/0,4кВ № 12916, в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширское шоссе, д.52 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12916 луч А и Б до стены фасада здания в сторону нового ВРЩ-0,4кВ со стороны ТП-10/0,4кВ № 12916, в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширское шоссе, д.52 | МКС | ориентировочный расчет | 2840.0917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 2838.675 |  |  |  | 2838.675 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 3406.41 | 1112.2971 | 32009429817 | roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-25 | 2020-09-01 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-11-02
986 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11888 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бутырская, д.77, стр.2 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11888 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бутырская, д.77, стр.2 | МКС | ориентировочный расчет | 2016.5583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 2014.5417 |  |  |  | 2014.5417 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 2417.45 | 424.6872 | 32009430488 | roseltorg.ru | 2020-08-14 | 2020-08-25 | 2020-09-01 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-17 | 2020-09-15 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020-11-30
987 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ 4034 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Воронцово Поле, д.16, стр.4 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ 4034 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Воронцово Поле, д.16, стр.4 | МКС | ССР | 660.0333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНТЕРТЕХ" | 656.6667 |  |  |  | 656.6667 | ООО "ИНТЕРТЕХ" | 788 | 238.2326 | 32009429800 | roseltorg.ru | 2020-08-14 | 2020-08-25 | 2020-09-01 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-17 | 2020-09-15 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020-10-30
988 | Реконструкция 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27998 до существующего ВРЩ-0,4кВ № 84416, 84417 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Б.Харитоньевский пер., д.25 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27998 до существующего ВРЩ-0,4кВ № 84416, 84417 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Б.Харитоньевский пер., д.25 | МКС | ССР | 580.3833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 579.5083 |  |  |  | 579.5083 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 695.41 | 210.2402 | 32009429822 | roseltorg.ru | 2020-08-14 | 2020-08-25 | 2020-09-01 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-17 | 2020-09-15 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020-10-30
989 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 29215 до стены здания заявителя со стороны ТП-10/0,4кВ № 29215 , в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Фрезерная, д.2/1, стр.10 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 29215 до стены здания заявителя со стороны ТП-10/0,4кВ № 29215 , в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Фрезерная, д.2/1, стр.10 | МКС | ориентировочный расчет | 3362.45 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 3360.7688 |  |  |  | 3360.7688 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4032.9225 | 708.4864 | 32009429826 | roseltorg.ru | 2020-08-14 | 2020-08-25 | 2020-09-01 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-17 | 2020-09-14 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020-11-30
990 | Строительство ТП-20/0,4кВ 14 с 2х1250кВА, ТП-20/0,4кВ 15 с 2х630кВА, 4КЛ-20кВ от КЛ напр.СП-1, СП-4-ТП-5 до ТП15, 34КЛ-0,4кВ от ТП-1,5-1,9,14,15 до ВРУ Заявителя, 2КЛ-20кВ от СП-2 до ТП14 (3,4 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лужники, д.24 |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (4 этап) по титулу: Строительство ТП-20/0,4кВ 14 с 2х1250кВА, ТП-20/0,4кВ 15 с 2х630кВА, 4КЛ-20кВ от КЛ напр.СП-1, СП-4-ТП-5 до ТП15, 34КЛ-0,4кВ от ТП-1,5-1,9,14,15 до ВРУ Заявителя, 2КЛ-20кВ от СП-2 до ТП14 (4 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лужники, д.24 | МКС | ССР | 3636.1583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 3630.7 |  |  |  | 3630.7 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 4356.84 |  | 32009429878 | roseltorg.ru | 2020-08-14 | 2020-08-25 | 2020-09-01 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-10-03 | 2020-09-15 | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020-10-31
991 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до новых ВРЩ-0,4кВ №1,№2,№3 Заявителя в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Плеханова, влад.18 | J_I-216470 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 8КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до новых ВРЩ-0,4кВ №1,№2,№3 Заявителя в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Плеханова, влад.18 | МКС | ССР | 1466.9 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 1464.7 |  |  |  | 1464.7 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 1757.64 | 1004.3657 | 32009429847 | roseltorg.ru | 2020-08-14 | 2020-08-25 | 2020-09-01 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-18 | 2020-09-15 | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020-10-09
992 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23784 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. М.Якиманка, влад.24 | H_I-175627 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23784 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. М.Якиманка, влад.24 | МКС | ССР | 964.9167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 963.95 |  |  |  | 963.95 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 1156.74 | 266.94 | 32009429851 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-25 | 2020-09-01 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-09-18 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-10-30
993 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 29665 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Проектируемый проезд, д.3631 (200 м от Очаковского моста на ул.Лобачевского) | J_I-227943 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 29665 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Проектируемый проезд, д.3631 (200 м от Очаковского моста на ул.Лобачевского) | МКС | ССР | 3475.3583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 3440.6083 |  |  |  | 3440.6083 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 4128.73 | 81.3098 | 32009429803 | roseltorg.ru | 2020-08-14 | 2020-08-25 | 2020-09-01 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-18 | 2020-09-21 | 2020-09-18 | 2020-09-21 | 2021-12-22
994 | Строительство 8КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 28751-ВРЩ-0,4кВ № 1-3 от существующих сборок РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 28751 до новых ВРЩ-0,4кВ № 1-3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Паперника, влад.12 | J_I-216504 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 8КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 28751-ВРЩ-0,4кВ № 1-3 от существующих сборок РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 28751 до новых ВРЩ-0,4кВ № 1-3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Паперника, влад.12 | МКС | ССР | 5168.6333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 5163.4666 |  |  |  | 5163.4667 | ООО "СМК" | 6196.16 | 2859.7662 | 32009430500 | roseltorg.ru | 2020-08-14 | 2020-08-25 | 2020-09-01 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-18 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020-10-14
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5163.47
995 | Строительство 10КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1,2,3,4 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кантемировская, влад.39 | J_I-220219 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 10КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1,2,3,4 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кантемировская, влад.39 | МКС | ССР | 2273.6833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 2271.4083 |  |  |  | 2271.4083 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 2725.69 | 395.6647 | 32009429805 | roseltorg.ru | 2020-08-14 | 2020-08-25 | 2020-09-07 | 2020-09-09 |  |  |  |  | 2020-09-18 | 2020-09-21 | 2020-09-18 | 2020-09-21 | 2020-11-22
996 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12905 до границы участка Заявителя в сторону новых ВРЩ-0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нагорная, влад.6 | J_I-225491 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12905 до границы участка Заявителя в сторону новых ВРЩ-0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нагорная, влад.6 | МКС | ССР | 5479.6167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5476.875 |  |  |  | 5476.875 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6572.25 | 129.4316 | 32009430504 | roseltorg.ru | 2020-08-14 | 2020-08-25 | 2020-09-07 | 2020-09-09 |  |  |  |  | 2020-09-18 | 2020-09-21 | 2020-09-18 | 2020-09-21 | 2021-12-22
997 | Строительство КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 25175 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Денисовский пер., д.30, стр.1 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 25175 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Денисовский пер., д.30, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 2605.0167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 2602.4083 |  |  |  | 2602.4083 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 3122.89 | 3122.89 | 32009429809 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-25 | 2020-09-01 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-09-03 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-09-30
998 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12441 до ВРЩ-0,4 кВ № 101645 жилого дома, сущ-ие КЛ 0,4кВ из ВРЩ-0,4кВ № 101645 вывести и смуфтить с образованием напр-я ТП 12441 - вв.101644, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Спиридоновка, д.25/20, стр.1 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12441 до ВРЩ-0,4 кВ № 101645 жилого дома, сущ-ие КЛ 0,4кВ из ВРЩ-0,4кВ № 101645 вывести и смуфтить с образованием напр-я ТП 12441 - вв.101644, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Спиридоновка, д.25/20, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 4623.4333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4621.125 |  |  |  | 4621.125 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5545.35 | 5545.35 | 32009430514 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-25 | 2020-09-01 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-09-03 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-09-30
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 4621.13
999 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21431 до стены фасада здания (со стороны ТП-10/0,4кВ № 21431), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дубнинская, вл.20, корп.4 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21431 до стены фасада здания (со стороны ТП-10/0,4кВ № 21431), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дубнинская, вл.20, корп.4 | МКС | ориентировочный расчет | 5236.1417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 5230.9083 |  |  |  | 5230.9083 | ООО "СК СИСТЕМА" | 6277.09 | 229.6496 | 32009430552 | roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-25 | 2020-09-01 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 2021-10-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 5230.91
1000 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1844 (после перевода на 10 кВ) до стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каланчевская, д.4/2, стр.1 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1844 (после перевода на 10 кВ) до стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каланчевская, д.4/2, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 4100.3583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 4096.2576 |  |  |  | 4096.2576 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 4915.5092 | 16.1694 | 32009430560 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-25 | 2020-09-01 | 2020-09-18 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-09-29 | 2020-09-21 | 2020-09-29 | 2021-07-30
1001 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22064 до нового ВРЩ 0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ткацкая, д.1Б |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22064 до нового ВРЩ 0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ткацкая, д.1Б | МКС | ориентировочный расчет | 4204.3917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4202.2917 |  |  |  | 4202.2917 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5042.75 | 710.2465 | 32009430572 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-25 | 2020-09-01 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-14 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 4202.3
1002 | Реконструкция ЗТП-138 РУ-10 кВ, замена 5 ячеек на 5 ВВ (вакуумный выключатель) ПС № 298 "Третьяково", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, свх Астапово, к.н. 50:35:0050212:00 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ЗТП-138 РУ-10 кВ, замена 5 ячеек на 5 ВВ (вакуумный выключатель) ПС № 298 "Третьяково", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, свх Астапово, к.н. 50:35:0050212:00 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 12432.4748 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 12370 |  |  |  | 12370 | ООО "ФАБИ" | 14844 | 0 | 32009425220 | roseltorg.ru | 2020-08-25 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-09-04 |  |  |  |  | 2020-10-04 | 2020-09-15 | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2021-01-23
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 12432.47
1003 | Строительство РП-10кВ, 2КЛ-10 кВ от РП-10кВ (нов.) до сущ. яч. № 101 1 сек. ЗРУ-10 кВ ПС-110 кВ № 242 "Булгаково", МО, Ногинский р-н, полигон ТБО «Тимохово», к.н. 50:16:0000000:306 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство РП-10кВ, 2КЛ-10 кВ от РП-10кВ (нов.) до сущ. яч. № 101 1 сек. ЗРУ-10 кВ ПС-110 кВ № 242 "Булгаково", МО, Ногинский р-н, полигон ТБО «Тимохово», к.н. 50:16:0000000:306 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 14561.173 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 14558.67 |  |  |  | 14558.6667 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 17470.4 | 0 | 32009427453 | roseltorg.ru | 2020-08-25 | 2020-08-24 | 2020-09-01 | 2020-09-09 |  |  |  |  | 2020-10-04 | 2020-09-21 | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 14561.17
1004 | Строительство РП-10кВ (на 10 ячеек), 4КЛ-10 кВ от проект. ячеек 1 с.ш и 2 с.ш РУ-10кВ ПС №246 "Ляхово", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово , 50:28:0110220:7 ИА-20-302-1145(710592) |  | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство РП-10кВ (на 10 ячеек), 4КЛ-10 кВ от проект. ячеек 1 с.ш и 2 с.ш РУ-10кВ ПС №246 "Ляхово", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово , 50:28:0110220:7 ИА-20-302-1145(710592) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 14852.92 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 14771.23 |  |  |  | 14771.225 | АО "КонтурЭнерго" | 17725.47 | 0 | 32009426414 | roseltorg.ru | 2020-08-25 | 2020-08-24 | 2020-09-01 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-10-04 |  | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2021-03-30
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 14852.92
1005 | Строительство РТП 10/0,4 кВ с тран.2х1000 кВА;ТП с АВР+АВП с транс.2х1000кВА;2ТП с АВР +АВП с тран.2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от ПС№337 до РТП№нов.2Кл -10кВ от РТ№нов до ТП№нов.6 с зах. в ТП№7,5,4; ГНБ в т.ч. ПИР: г. Москва, п. Десеновское, д. Ватутинки, уч.2 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство РТП 10/0,4 кВ с тран.2х1000 кВА;ТП с АВР+АВП с транс.2х1000кВА;2ТП с АВР +АВП с тран.2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от ПС№337 до РТП№нов.2Кл -10кВ от РТ№нов до ТП№нов.6 с зах. в ТП№7,5,4; ГНБ в т.ч. ПИР: г. Москва, п. Десеновское, д. Ватутинки, уч.2 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 124194.219 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 123573.25 |  | 1 | 123573.25 | 123573.25 | ООО "ЭнергоСеть" | 148287.9 |  | 32009425232 | roseltorg.ru | 2020-08-25 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 2020-09-09 |  |  |  |  | 2020-10-04 | 2020-09-21 | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2021-12-16
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 124070.02 |  |  | 124070.02
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 124194.22 |  |  | 124194.22
1006 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ с тран.2х1000 кВА, ТП с функц.АВР+АПВ с тран.2х1250 кВА, 2КЛ-10кВ от РТП №нов* до ТП№ нов.6, с заходм в ТП№1,2,3; 2КЛ-10кВ от РП№111 до ТП№ нов.3;ГНБ, в т.ч.ПИР: г. Москва, пос. Десеновское, д.Ватутинки, уч.2 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство БКТП 10/0,4 кВ с тран.2х1000 кВА, ТП с функц.АВР+АПВ с тран.2х1250 кВА, 2КЛ-10кВ от РТП №нов* до ТП№ нов.6, с заходм в ТП№1,2,3; 2КЛ-10кВ от РП№111 до ТП№ нов.3;ГНБ, в т.ч.ПИР: г. Москва, пос. Десеновское, д.Ватутинки, уч.2 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 80387.8775 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 79985.94 |  | 1 | 79985.94 | 79985.9417 | ООО "ЭнергоСеть" | 95983.13 |  | 32009425234 | roseltorg.ru | 2020-08-25 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 2020-09-09 |  |  |  |  | 2020-10-04 | 2020-09-21 | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2021-11-28
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 80307.49 |  |  | 80307.49
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 80387.88 |  |  | 80387.88
1007 | Строительство CП-10 кВ, КЛ-10кВ от вновь устанавливаемой ячейки РУ-10кВ РП №16199 до вновь сооружаемого СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с. Николо-Урюпино, к.н. 50:11:0040109:607 |  | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство CП-10 кВ, КЛ-10кВ от вновь устанавливаемой ячейки РУ-10кВ РП №16199 до вновь сооружаемого СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с. Николо-Урюпино, к.н. 50:11:0040109:607 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 15376.0865 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 15291.52 |  |  |  | 15291.5167 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 18349.82 | 0 | 32009427455 | roseltorg.ru | 2020-08-25 | 2020-08-24 | 2020-09-01 | 2020-09-04 |  |  |  |  | 2020-10-04 | 25.09.2020 | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 15360.71
1008 | Строительство СТП-40-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 с РП-5, ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Старое д Ю8-20-302-18904(854823) |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство СТП-40-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 с РП-5, ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Старое д Ю8-20-302-18904(854823) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2580.7167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 2566.523 |  |  |  | 2566.5231 | АО "КонтурЭнерго" | 3079.8277 | 0 | 32009424098 | roseltorg.ru | 2020-08-11 | 21.08.2020 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-09-14 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2021-08-03
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2580.7
1009 | Реконструкция СТП-63-10/0,4кВ №1673 с заменой на ТП-160-10/0,4кВ, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Домодедово, д. Курганье Ю8-20-302-16115(822582) |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция СТП-63-10/0,4кВ №1673 с заменой на ТП-160-10/0,4кВ, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Домодедово, д. Курганье Ю8-20-302-16115(822582) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1064.945 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Техно инжиниринг" | 1059.407 |  |  |  | 1059.4073 | ООО "Техно инжиниринг" | 1271.2887 | 0 | 32009424095 | roseltorg.ru | 2020-08-11 | 21.08.2020 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2021-01-29
участник | [12 empty] | ООО "Технолог" | 1063.88
1010 | Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "На Съяново с ТП-335", ПС №702 "Гришенки", ЛР-10 кВ, двухцеп. ВЛ-0,4 кВ , в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Клейменово д Ю8-20-302-12193(776995) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "На Съяново с ТП-335", ПС №702 "Гришенки", ЛР-10 кВ, двухцеп. ВЛ-0,4 кВ , в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Клейменово д Ю8-20-302-12193(776995) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1404.1458 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭлектроГарант" | 1396.844 |  |  |  | 1396.844 | ООО "ЭлектроГарант" | 1676.2128 | 400.2896 | 32009424092 | roseltorg.ru | 2020-08-11 | 21.08.2020 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-09-14 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-11-20
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 1404.146
1011 | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-27, ПС №706 "Щапово", ВЛ-0,4 кВ , в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, Кутьино д Ю8-19-302-9200(995794) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-27, ПС №706 "Щапово", ВЛ-0,4 кВ , в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, Кутьино д Ю8-19-302-9200(995794) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 725.1658 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 721.178 |  |  |  | 721.1776 | АО "КонтурЭнерго" | 865.4131 | 173.0826 | 32009424074 | roseltorg.ru | 2020-08-11 | 21.08.2020 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-09-14 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-12-03
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 725.166
1012 | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (проходного типа), 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ ф.21 с ПС №182 "Гулево", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с.п. Лаговское, вблизи д. Коледино Ю8-20-302-18159(846418) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (проходного типа), 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ ф.21 с ПС №182 "Гулево", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с.п. Лаговское, вблизи д. Коледино Ю8-20-302-18159(846418) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1036.0667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 1030.369 |  |  |  | 1030.3686 | АО "КонтурЭнерго" | 1236.4424 | 271.0011 | 32009424055 | roseltorg.ru | 2020-08-11 | 21.08.2020 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-09-14 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-11-26
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1036.067
1013 | Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. "На ТП-176 с ТП-4" с ПС №400 "Ока", ГНБ, ПРВТ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Дашковка д, д.15 Ю8-20-302-18018(844244) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. "На ТП-176 с ТП-4" с ПС №400 "Ока", ГНБ, ПРВТ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Дашковка д, д.15 Ю8-20-302-18018(844244) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2337.8367 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭлектроГарант" | 2325.68 |  |  |  | 2325.68 | ООО "ЭлектроГарант" | 2790.816 | 579.9098 | 32009424053 | roseltorg.ru | 2020-08-11 | 21.08.2020 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-09-14 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 2337.837
1014 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, ПНР, СМР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №1618 от 06.08.2020 Ленинского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2510.7308 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭлектроГарант" | 2497.675 |  |  |  | 2497.675 | ООО "ЭлектроГарант" | 2997.21 | 0 | 32009424040 | roseltorg.ru | 2020-08-11 | 21.08.2020 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-09-14 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2021-02-02
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 2510.731
справочный | Строительство КТП-100-6/0,4 кВ (проходного типа), 2КЛ-6 кВ в разрез КЛ-6 кВ от КТП-58 к ТП-34, ПС №14 "Апаренки", ГНБ, КЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, п. совхоза им Ленина Ю8-20-302-18631(851207) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-100-6/0,4 кВ (проходного типа), 2КЛ-6 кВ в разрез КЛ-6 кВ от КТП-58 к ТП-34, ПС №14 "Апаренки", ГНБ, КЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, п. совхоза им Ленина Ю8-20-302-18631(851207) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1297.7583 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-11 |  |  | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-09-14 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14
справочный | Строительство КТП-40-10/0,4 кВ (проходного типа), КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проект. КТП-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-15660(815948)), ПС №755 "Молоково", КЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Молоковское с/п, Ленинский р-н, Андреевское д Ю8-20 |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-40-10/0,4 кВ (проходного типа), КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проект. КТП-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-15660(815948)), ПС №755 "Молоково", КЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Молоковское с/п, Ленинский р-н, Андреевское д Ю8-20 | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1212.9725 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-11 |  |  | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-09-14 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19
1015 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, ПНР, СМР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №1618 от 06.08.2020 Раменского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 970.2175 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 964.882 |  |  |  | 964.8818 | АО "КонтурЭнерго" | 1157.8582 | 0 | 32009424036 | roseltorg.ru | 2020-08-11 | 21.08.2020 | 2020-08-28 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-14 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2021-01-30
участник | [12 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 968.666
справочный | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1942 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, г. Бронницы, ул. 2-я Солнечная, уч. 19 Ю8-20-302-18613(853758) |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1942 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, г. Бронницы, ул. 2-я Солнечная, уч. 19 Ю8-20-302-18613(853758) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 421.3617 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-11 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-14 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-2135, ПС №607 "Рыболово", рубильник, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское Ю8-20-302-18848(853994) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-2135, ПС №607 "Рыболово", рубильник, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское Ю8-20-302-18848(853994) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 548.8558 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-11 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-14 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14
1016 | Строительство ТП-10/0,4кВ, проходного типа в габ. 250 кВА а с транс. 160 кВА , Ячейка, КЛ-10 кВ, ГНБ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Внуковское, д.Рассказовка, д.47; 50:21:0100206:575. |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, проходного типа в габ. 250 кВА а с транс. 160 кВА , Ячейка, КЛ-10 кВ, ГНБ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Внуковское, д.Рассказовка, д.47; 50:21:0100206:575. | НМ | ОР | 3870.7218 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 3851.368 |  |  |  | 3851.3681 | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 4621.6417 | 322.4401 | 32009423773 | roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-05 | 2020-09-21 | 2020-09-05 | 2020-09-21 | 2021-01-28
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 3866.851
участник | [12 empty] | АО "МЕРИНГ ИНЖИНИРИНГ" | 3833.333
1017 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1289 по существующим опорам ПС-35 кВ №165 "Судниково", ВЛИ-0,38 кВ (0,64 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Власьево, территория «Молекула», 50:07:0060311:267 |  | 2021-01-28 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1289 по существующим опорам ПС-35 кВ №165 "Судниково", ВЛИ-0,38 кВ (0,64 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Власьево, территория «Молекула», 50:07:0060311:267 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 614.7979 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 603.18 |  |  |  | 603.175 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 723.81 | 0 | 32009432787 | roseltorg.ru | 2020-08-13 | 2020-08-25 | 2020-09-01 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-12 | 2020-10-01 | 2020-09-12 | 2020-10-01 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 603.73
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 604.41
1018 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-4342 ПС-35 кВ №350 "Шишково" (0,34 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Стеблево, 50:07:0010407:606 |  | 2020-11-23 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-4342 ПС-35 кВ №350 "Шишково" (0,34 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Стеблево, 50:07:0010407:606 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 514.7946 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 504.7 |  |  |  | 504.7083 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 605.65 | 0 | 32009432786 | roseltorg.ru | 2020-08-13 | 2020-08-25 | 2020-09-01 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-12 | 2020-10-01 | 2020-09-12 | 2020-10-01 | 2020-11-23
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 505.12
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 505.01
1019 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №1289 с заменой на КТП ПС-35 кВ №165 "Судниково", ЛРР-10 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10кВ-0,03 км, ВЛ-0,4кВ-0,07 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Власьево, тер. «Молекула», 50:07:0060311:267 |  | 2021-01-28 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №1289 с заменой на КТП ПС-35 кВ №165 "Судниково", ЛРР-10 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10кВ-0,03 км, ВЛ-0,4кВ-0,07 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Власьево, тер. «Молекула», 50:07:0060311:267 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1998.0744 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1958.31 |  |  |  | 1958.3167 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2349.98 | 0 | 32009432785 | roseltorg.ru | 2020-08-13 | 2020-08-25 | 2020-09-01 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-12 | 2020-10-01 | 2020-09-12 | 2020-10-01 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1962.1
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1960.51
1020 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф.Станкостроитель от РУ-0,38 кВ ТП-160 ПС-35 кВ №265 "Слюденит" (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.о.Ново-Федоровский, СНТ «Станкостроитель», 50:26:0130205:279 |  | 2021-01-24 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф.Станкостроитель от РУ-0,38 кВ ТП-160 ПС-35 кВ №265 "Слюденит" (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.о.Ново-Федоровский, СНТ «Станкостроитель», 50:26:0130205:279 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 493.6557 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "АЛЬТАИР" | 482.5 |  |  |  | 482.5 | ООО "АЛЬТАИР" | 579 | 0 | 32009432783 | roseltorg.ru | 2020-08-13 | 2020-08-25 | 2020-09-01 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-12 | 2020-10-01 | 2020-09-12 | 2020-10-01 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 484.37
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 483.98
1021 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №1262 с заменой на КТПН ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", ВЛ-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,4 кВ-1,3 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, СНТ «Родина», 50:08:090205:97 |  | 2021-01-24 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №1262 с заменой на КТПН ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", ВЛ-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,4 кВ-1,3 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, СНТ «Родина», 50:08:090205:97 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 3240.5623 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "АЛЬТАИР" | 3171.86 |  |  |  | 3171.8583 | ООО "АЛЬТАИР" | 3806.23 | 0 | 32009432782 | roseltorg.ru | 2020-08-13 | 2020-08-25 | 2020-09-01 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-12 | 2020-10-01 | 2020-09-12 | 2020-10-01 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 3179.32
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3180.29
1022 | Строительство КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 с РП-25, ПС №721 "Ям", ГНБ, ПРВТ-10 кВ, АСП-10 кВ, 2 узла учета, в т.ч. ПИР, МО, Видное г, Ленинский р-н, восточнее д. Дыдылдино Ю8-20-302-17342(831122) |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 с РП-25, ПС №721 "Ям", ГНБ, ПРВТ-10 кВ, АСП-10 кВ, 2 узла учета, в т.ч. ПИР, МО, Видное г, Ленинский р-н, восточнее д. Дыдылдино Ю8-20-302-17342(831122) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3291.5983 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭлектроГарант" | 3274.481 |  |  |  | 3274.481 | ООО "ЭлектроГарант" | 3929.3772 | 0 | 32009424032 | roseltorg.ru | 2020-08-19 | 21.08.2020 | 2020-08-28 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-09 | 2020-09-21 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2021-07-28
участник | [12 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 3285.344
1023 | Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от оп.403 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС-35 кВ №428 "Глядковская", ЛР-10кВ, 2КЛ-10кВ, ВЛ-0,4 кВ (ВЛ-10кВ-1,2км, КЛ-10кВ-0,8км, ВЛ-0,4кВ-0,17км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.п.Порецкое, д.Горки, 50:18:0050101:49 |  | 2021-07-30 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от оп.403 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС-35 кВ №428 "Глядковская", ЛР-10кВ, 2КЛ-10кВ, ВЛ-0,4 кВ (ВЛ-10кВ-1,2км, КЛ-10кВ-0,8км, ВЛ-0,4кВ-0,17км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.п.Порецкое, д.Горки, 50:18:0050101:49 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 4549.9431 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4458.49 |  |  |  | 4458.4917 | ООО "СК СИСТЕМА" | 5350.19 | 0 | 32009432781 | roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-08-25 | 2020-09-01 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-10-01 | 2020-09-20 | 2020-10-01 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 4464
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 4458.94
1024 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3 с заменой на КТПН ПС-110 кВ №714 "Давыдково", ВЛИ-0,38 кВ (0,37 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Антоновка, СНТ "Антоновка", 50:08:0080131:116 |  | 2021-01-30 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3 с заменой на КТПН ПС-110 кВ №714 "Давыдково", ВЛИ-0,38 кВ (0,37 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Антоновка, СНТ "Антоновка", 50:08:0080131:116 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1829.6703 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "АЛЬТАИР" | 1792.53 |  |  |  | 1792.525 | ООО "АЛЬТАИР" | 2151.03 | 0 | 32009432779 | roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-08-25 | 2020-09-01 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-10-01 | 2020-09-20 | 2020-10-01 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1793.08
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1793.99
1025 | Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ №722 ПС-220 кВ №836 "Слобода", замена на КТПН (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Веледниково, 50:08:0050239:231 |  | 2021-02-03 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ №722 ПС-220 кВ №836 "Слобода", замена на КТПН (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Веледниково, 50:08:0050239:231 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1737.0583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1701.8 |  |  |  | 1701.8 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2042.16 | 0 | 32009432778 | roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-08-25 | 2020-09-01 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-10-01 | 2020-09-20 | 2020-10-01 | 2020-12-31
1026 | Строительство ТП-6/0,4 кВ проходного тиипа в габ. 160 кВА с транс.100 кВА., ВЛ-6 кВ , РЛР, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Первомайское, д.Клоково, уч. 33; 50:26:0191105:57. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ проходного тиипа в габ. 160 кВА с транс.100 кВА., ВЛ-6 кВ , РЛР, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Первомайское, д.Клоково, уч. 33; 50:26:0191105:57. | НМ | ОР | 2158.7797 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 2147.9858 |  |  |  | 2147.9858 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 2577.5829 | 386.6374 | 32009423825 | roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-05 | 2020-09-21 | 2020-09-05 | 2020-09-21 | 2020-11-20
1027 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 729 с транс. 100 кВА путем замены на КТП-10/0,4 кВ с транс. 160 кВА в габ. 250 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Роговское, д.Лопатино,: 50:27:0040114:96. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 729 с транс. 100 кВА путем замены на КТП-10/0,4 кВ с транс. 160 кВА в габ. 250 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Роговское, д.Лопатино,: 50:27:0040114:96. | НМ | ОР | 1377.8535 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1370.9642 |  |  |  | 1370.9642 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1645.1571 | 255.283 | 32009423867 | roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-05 | 2020-09-21 | 2020-09-05 | 2020-09-21 | 2020-11-18
1028 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с трансформатором 160 кВА, строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. 11 ПС №673 "Бараново", РЛК-10 кВ в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п.Марушкинское, д.Большое Покровское; 77:18:0190312:39. |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объекту: Строительство ТП-10/0,4 кВ с трансформатором 160 кВА, строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. 11 ПС №673 "Бараново", РЛК-10 кВ в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п.Марушкинское, д.Большое Покровское; 77:18:0190312:39. | НМ | ССР | 501.987 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 499.4771 |  |  |  | 499.4771 | ООО "Энергетик" | 599.3725 | 128.071 | 32009423953 | roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-05 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 501.485
1029 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 16094, ТП-10/0,4кВ № 19532 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Перерва, влад.11, стр.1, 2, 11, 14, 27, 28 | J_I-225793 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 16094, ТП-10/0,4кВ № 19532 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Перерва, влад.11, стр.1, 2, 11, 14, 27, 28 | ПАО "РМР" | ССР | 33943.3583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 33909.41 |  | 1 | 33909.41 | 33909.4167 | ООО "СК СИСТЕМА" | 40691.3 |  | 32009422943 | roseltorg.ru | 2020-08-25 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-09-09 |  |  |  |  | 2020-10-04 | 2020-09-22 | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 33943.36 |  |  | 33943.36
1030 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.21 с ПС №14 "Апаренки", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Развилковское, д Картино Ю8-20-302-19540(860796) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.21 с ПС №14 "Апаренки", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Развилковское, д Картино Ю8-20-302-19540(860796) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1001.2258 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 996.019 |  |  |  | 996.019 | ООО "ЭлектроГарант" | 1195.2228 | 1195.2228 | 32009463405 | roseltorg.ru | 2020-08-19 | 03.09.2020 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-09 | 2020-09-23 | 2020-09-09 | 2020-09-23 | 2020-09-28
1031 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 яч.8 ПС №383 "Бронницы тяговая", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, д. Юрово, ул. Зеленая, уч. № 2 Ю8-20-303-19203(854179) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 яч.8 ПС №383 "Бронницы тяговая", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, д. Юрово, ул. Зеленая, уч. № 2 Ю8-20-303-19203(854179) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2413.0325 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Технолог" | 2400.968 |  |  |  | 2400.9678 | ООО "Технолог" | 2881.1614 | 2881.1614 | 32009463415 | roseltorg.ru | 2020-08-19 | 03.09.2020 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-09 | 2020-09-22 | 2020-09-09 | 2020-09-22 | 2020-09-28
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 2413.033
1032 | Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.2 КРУН-6 кВ ф.10 ПС-110 кВ №789 "Наро-Осаново", ЛР-6 кВ (0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Наро-Осаново, 50:20:0100709:122 |  | 2020-09-03 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.2 КРУН-6 кВ ф.10 ПС-110 кВ №789 "Наро-Осаново", ЛР-6 кВ (0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Наро-Осаново, 50:20:0100709:122 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 767.0982 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 751.76 |  |  |  | 751.7583 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 902.11 | 902.11 | 32009480226 | roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-09 | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 2020-09-30
1033 | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-3 (выход с ТП-803) ПС №663 "Взлетная", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Шубино с Ю8-20-302-19380(861466) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-3 (выход с ТП-803) ПС №663 "Взлетная", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Шубино с Ю8-20-302-19380(861466) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 674.6892 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 670.978 |  |  |  | 670.9782 | АО "КонтурЭнерго" | 805.1739 | 805.1739 | 32009463398 | roseltorg.ru | 2020-08-21 | 03.09.2020 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-09 | 2020-09-22 | 2020-09-09 | 2020-09-22 | 2020-09-30
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 674.689
1034 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.14 с РП-6, ПС №491 "Прудная", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Ярлыково д Ю8-20-302-19730(865936) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.14 с РП-6, ПС №491 "Прудная", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Ярлыково д Ю8-20-302-19730(865936) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 910.6242 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 906.071 |  |  |  | 906.0708 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 1087.285 | 1087.285 | 32009463394 | roseltorg.ru | 2020-08-21 | 03.09.2020 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-09 | 2020-09-22 | 2020-09-09 | 2020-09-22 | 2020-09-30
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 910.624
1035 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 с РП-25, ПС №721 "Ям", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Горки Ленинские г/п, северо- восточнее Пуговичино д Ю8-20-302-19738(865663) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 с РП-25, ПС №721 "Ям", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Горки Ленинские г/п, северо- восточнее Пуговичино д Ю8-20-302-19738(865663) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 910.6242 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 906.071 |  |  |  | 906.0708 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 1087.285 | 1087.285 | 32009463378 | roseltorg.ru | 2020-08-21 | 03.09.2020 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-09 | 2020-09-22 | 2020-09-09 | 2020-09-22 | 2020-09-30
участник | [12 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 909.713
1036 | Строительсво КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27597 А до стены здания в направлении ВРЩ-0,4кВ № 1, КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27597 Б до стены здания в направлении ВРЩ-0,4кВ № 2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лобачевского, д.15, стр.1 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительсво КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27597 А до стены здания в направлении ВРЩ-0,4кВ № 1, КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27597 Б до стены здания в направлении ВРЩ-0,4кВ № 2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лобачевского, д.15, стр.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 7085.75 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 7078.66 |  |  |  | 7078.6667 | ООО "СК СИСТЕМА" | 8494.4 |  | 32009464052 | roseltorg.ru | 2020-08-25 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-10-04 | 2020-09-23 | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2020-11-11
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 7085.75
1037 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №1408 от 06.08.2020 Дмитровского района (9 объектов) | СЭС | ориентировочный расчет | 5722.5078 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5720 |  |  |  | 5720 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 6864 | 150.8571 | 32009464519 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 28.09.2020 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-12-28
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 5722.5
справочный | Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-13036(830794) ф.32, ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Батюшково, д.28 |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-13036(830794) ф.32, ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Батюшково, д.28 | СЭС | ориентировочный расчет | 710.2373 | [9 empty] | 709.93 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 851.91 | 851.91 | 32009464519 | roseltorg.ru | 2020-08-17 |  | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-09-21 | 2020-09-28
справочный | Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-13035(830782) ф.32, ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Батюшково, д.28 |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-13035(830782) ф.32, ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Батюшково, д.28 | СЭС | ориентировочный расчет | 631.3094 | [9 empty] | 631.03 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 757.24 | 757.24 | 32009464519 | roseltorg.ru | 2020-08-17 |  | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-09-21 | 2020-09-28
справочный | Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-13037(830797) ф.32, ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Батюшково, д.28 |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-13037(830797) ф.32, ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Батюшково, д.28 | СЭС | ориентировочный расчет | 794.1111 | [9 empty] | 793.77 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 952.52 | 952.52 | 32009464519 | roseltorg.ru | 2020-08-17 |  | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-09-21 | 2020-09-28
справочный | Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-13036(830794) от 24.07.2020) ф.32, ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Батюшково, д.28 |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-13036(830794) от 24.07.2020) ф.32, ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Батюшково, д.28 | СЭС | ориентировочный расчет | 533.1719 | [9 empty] | 532.93 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 639.52 | 639.52 | 32009464519 | roseltorg.ru | 2020-08-17 |  | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-09-21 | 2020-09-28
справочный | Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-13040(830785) от 24.07.2020 г.) , ф.32, ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Батюшково, д.28 |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-13040(830785) от 24.07.2020 г.) , ф.32, ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Батюшково, д.28 | СЭС | ориентировочный расчет | 493.3873 | [9 empty] | 493.17 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 591.8 | 591.8 | 32009464519 | roseltorg.ru | 2020-08-17 |  | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-09-21 | 2020-09-28
справочный | Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-13032(830792) от 24.07.2020 г.) , ф.32, ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Батюшково, д.28 |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-13032(830792) от 24.07.2020 г.) , ф.32, ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Батюшково, д.28 | СЭС | ориентировочный расчет | 729.9693 | [9 empty] | 729.65 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 875.58 | 875.58 | 32009464519 | roseltorg.ru | 2020-08-17 |  | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-09-21 | 2020-09-28
справочный | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.32 ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Батюшково, д.28 |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.32 ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Батюшково, д.28 | СЭС | ориентировочный расчет | 710.2373 | [9 empty] | 709.93 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 851.91 | 851.91 | 32009464519 | roseltorg.ru | 2020-08-17 |  | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-09-21 | 2020-09-28
справочный | Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-13040(830785) от 24.07.2020) ф.32, ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Батюшково, д.28 |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-13040(830785) от 24.07.2020) ф.32, ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Батюшково, д.28 | СЭС | ориентировочный расчет | 533.1719 | [9 empty] | 532.93 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 639.52 | 639.52 | 32009464519 | roseltorg.ru | 2020-08-17 |  | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-09-21 | 2020-09-28
справочный | Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-13041(830783) ф.32, ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Батюшково, д.28 |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-13041(830783) ф.32, ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Батюшково, д.28 | СЭС | ориентировочный расчет | 586.9125 | [9 empty] | 586.67 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 704 | 704 | 32009464519 | roseltorg.ru | 2020-08-17 |  | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-09-21 | 2020-09-28
1038 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0,4кВ - 3752, ПС №583 "Подъячево",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Комаровка |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0,4кВ - 3752, ПС №583 "Подъячево",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Комаровка | СЭС | ориентировочный расчет | 815.3268 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 811.25 |  |  |  | 811.25 | ООО "ФАБИ" | 973.5 | 21.3956 | 32009464525 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-12-28
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 812.825
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 815.327
1039 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0,4кВ -3096 , ПС №№ 585 "Дмитров", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Ильинское |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0,4кВ -3096 , ПС №№ 585 "Дмитров", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Ильинское | СЭС | ориентировочный расчет | 522.833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 520.325 |  |  |  | 520.325 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 624.39 | 0 | 32009464527 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-09-30 | 2020-09-21 | 2020-09-30 | 2020-12-28
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 522.825
1040 | Строительство МТП-6/0.4 кВ, КВЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ фидер ‘‘35331, РП-52-ТП-387, ТП-387-ТП-310, ТП-310-ТП-200, ТП-200-КТП-1490, ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Колосово, СНТ "Колос", уч.56 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-6/0.4 кВ, КВЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ фидер ‘‘35331, РП-52-ТП-387, ТП-387-ТП-310, ТП-310-ТП-200, ТП-200-КТП-1490, ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Колосово, СНТ "Колос", уч.56 | СЭС | ориентировочный расчет | 1818.103 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1809.012 |  |  |  | 1809.0117 | ООО "ЭЛМОНТ" | 2170.814 | 115.4688 | 32009464530 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-09-25 | 2020-09-21 | 2020-09-25 | 2020-12-28
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1818.1
1041 | Строительство МТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ фидер 24707, ТП-420-ТП-89 ПС №247 "Малеевка", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Кононово, д.3 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ фидер 24707, ТП-420-ТП-89 ПС №247 "Малеевка", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Кононово, д.3 | СЭС | ориентировочный расчет | 1590.803 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1582.848 |  |  |  | 1582.8483 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1899.418 | 34.6609 | 32009464532 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-09-25 | 2020-09-21 | 2020-09-25 | 2021-06-26
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1590.8
1042 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №1408 от 06.08.2020 Клинского района (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 2130.7342 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 2109.426 |  |  |  | 2109.4258 | ООО "ЭНКОМ" | 2531.311 | 134.6442 | 32009464537 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 25.09.2020 | 2020-09-21 | 2020-09-25 | 2020-12-28
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2130.732
справочный | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП (сооруж. по дог. №С8-20-302-13486(847222) от 28.07.2020) ф.1, ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Третьяково |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП (сооруж. по дог. №С8-20-302-13486(847222) от 28.07.2020) ф.1, ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Третьяково | СЭС | ориентировочный расчет | 717.0282 | [9 empty] | 709.86 | ООО "ЭНКОМ" | 851.83 | 851.83 | 32009464537 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-09-25 | 2020-09-21 | 2020-09-25
справочный | Строительство МТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.35331, РП-52-ТП-387, ТП-387-ТП-193-ТП-196-ТП-195-ТП-204, отпайка на МТП-1305 ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Третьяково |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.35331, РП-52-ТП-387, ТП-387-ТП-193-ТП-196-ТП-195-ТП-204, отпайка на МТП-1305 ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Третьяково | СЭС | ориентировочный расчет | 1413.706 | [9 empty] | 1399.57 | ООО "ЭНКОМ" | 1679.48 | 1679.48 | 32009464537 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-09-25 | 2020-09-21 | 2020-09-25
1043 | Строительство КТП-10/0.4 кВ, 2-КЛ-10 кВ от врезки в КЛ - 10 кВ напр. ТП-24772 – ТП-26598, ПС №836 "Слобода", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИ Р, МО, Красногорский р-н, КФХ "Дмитровское-10" |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0.4 кВ, 2-КЛ-10 кВ от врезки в КЛ - 10 кВ напр. ТП-24772 – ТП-26598, ПС №836 "Слобода", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИ Р, МО, Красногорский р-н, КФХ "Дмитровское-10" | СЭС | ориентировочный расчет | 1074.4641 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1069.092 |  |  |  | 1069.0917 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1282.91 | 28.1958 | 32009464538 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 28.09.2020 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-12-28
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1070.166
1044 | Строительство КВЛ-0.4 кВ от КТП-6/0,4кВ -1530, ПС №336 "Клязьма",в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, п. Лесные Поляны, ул. Новая |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КВЛ-0.4 кВ от КТП-6/0,4кВ -1530, ПС №336 "Клязьма",в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, п. Лесные Поляны, ул. Новая | СЭС | ориентировочный расчет | 437.2295 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 435.043 |  |  |  | 435.0433 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 522.052 | 0 | 32009464540 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-10-01 | 2020-09-21 | 2020-10-01 | 2020-12-28
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 435.481
1045 | Строительство МТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №442 "кВ Юркино I ", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, г. Талдом, ул. Советская, промзона |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №442 "кВ Юркино I ", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, г. Талдом, ул. Советская, промзона | СЭС | ориентировочный расчет | 590.9807 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 585.077 |  |  |  | 585.0767 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 702.092 | 51.1942 | 32009464542 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-09-23 | 2020-09-21 | 2020-09-23 | 2020-12-28
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 587.435
1046 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №1408 от 06.08.2020 Солнечногорского района (5 объектов) | СЭС | ориентировочный расчет | 4828.1001 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4803.96 |  |  |  | 4803.96 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 5764.752 | 0 | 32009464545 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 01.10.2020 | 2020-09-21 | 2020-10-01 | 2021-06-30
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 4813.617
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4828.1
справочный | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ от ТП-10/0.4 кВ-3465, ПС №71 "Поварово",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Ростовцево |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ от ТП-10/0.4 кВ-3465, ПС №71 "Поварово",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Ростовцево | СЭС | ориентировочный расчет | 433.2045 | [9 empty] | 431.04 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 517.25 | 517.25 | 32009464545 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21
справочный | Строительство КТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Курилово ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Новая |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Курилово ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Новая | СЭС | ориентировочный расчет | 833.5936 | [9 empty] | 829.43 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 995.31 | 995.31 | 32009464545 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-10-01 | 2020-09-21 | 2020-10-01
справочный | Реконструкция ТП-10/0.4 кВ-402 (замена ТП и трансформатора ощностью 100 кВА на КТП и трансформатор мощностью 250 кВА), ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, рп Андреевка, ул. Речная, д.13 |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0.4 кВ-402 (замена ТП и трансформатора ощностью 100 кВА на КТП и трансформатор мощностью 250 кВА), ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, рп Андреевка, ул. Речная, д.13 | СЭС | ориентировочный расчет | 1388.962 | [9 empty] | 1382.02 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1658.42 | 1658.42 | 32009464545 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-10-01 | 2020-09-21 | 2020-10-01
справочный | Строительство МТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 76535 ПС №765 "Сенеж", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Кривцово, №752 |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 76535 ПС №765 "Сенеж", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Кривцово, №752 | СЭС | ориентировочный расчет | 1292.2409 | [9 empty] | 1285.78 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1542.94 | 1542.94 | 32009464545 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-10-01 | 2020-09-21 | 2020-10-01
справочный | Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Погорелово», ПС №329 "Осиновка",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Ермолино, ул. Светлая, д.7 |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Погорелово», ПС №329 "Осиновка",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Ермолино, ул. Светлая, д.7 | СЭС | ориентировочный расчет | 880.0991 | [9 empty] | 875.7 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1050.84 | 1050.84 | 32009464545 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-10-01 | 2020-09-21 | 2020-10-01
1047 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №635 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №14 "Апаренки", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/т "Рассвет", уч. № 47 Ю8-20-302-19790(855531) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №635 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №14 "Апаренки", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/т "Рассвет", уч. № 47 Ю8-20-302-19790(855531) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 435.7192 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 433.453 |  |  |  | 433.453 | ООО "ЭлектроГарант" | 520.1436 | 0 | 32009463389 | roseltorg.ru | 2020-08-24 | 03.09.2020 | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-14 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2021-02-11
1048 | Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-23, ПС №246 "Ляхово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, Татариново с Ю8-20-302-16252(825705) |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-23, ПС №246 "Ляхово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, Татариново с Ю8-20-302-16252(825705) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1724.5533 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 1715.585 |  |  |  | 1715.585 | ООО "ЭлектроГарант" | 2058.702 | 731.9829 | 32009463370 | roseltorg.ru | 2020-08-24 | 03.09.2020 | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-14 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-10-29
1049 | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ (част. по сущ. опорам), в т.ч. ПИР, МО, г. Ступино, Липитино с, Клубная ул Ю8-20-302-15179(811194) |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ (част. по сущ. опорам), в т.ч. ПИР, МО, г. Ступино, Липитино с, Клубная ул Ю8-20-302-15179(811194) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1368.375 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КонтурЭнерго" | 1347.165 |  |  |  | 1347.1652 | АО "КонтурЭнерго" | 1616.5982 | 440.8904 | 32009463363 | roseltorg.ru | 2020-08-24 | 03.09.2020 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-24 | 2020-09-14 | 2020-09-24 | 2020-10-16
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1360
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1368.375
1050 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1596, ПС №702 "Гришенки", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г. Чехов Ю8-20-302-19781(865382) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1596, ПС №702 "Гришенки", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г. Чехов Ю8-20-302-19781(865382) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 532.0642 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Элмонт" | 529.4037 |  |  |  | 529.4037 | ООО "Элмонт" | 635.2844 | 0 | 32009463440 | roseltorg.ru | 2020-08-24 | 03.09.2020 | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-25 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2021-08-12
1051 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №857 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Семеновская с/а, д. Дубечино, с/т Луч-3, уч. 17 Ю8-20-303-19291(860747) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №857 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Семеновская с/а, д. Дубечино, с/т Луч-3, уч. 17 Ю8-20-303-19291(860747) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 421.3617 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КонтурЭнерго" | 414.831 |  |  |  | 414.8309 | АО "КонтурЭнерго" | 497.7971 | 0 | 32009463420 | roseltorg.ru | 2020-08-24 | 03.09.2020 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-24 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2021-02-05
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 419.167
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 421.362
1052 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, ПНР, СМР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №1643 от 13.08.2020 Раменского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3237.1758 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3216.667 |  |  |  | 3216.6667 | ООО "ФАБИ" | 3860 | 693.9326 | 32009463354 | roseltorg.ru | 2020-08-24 | 03.09.2020 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-14 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-12-12
участник | [12 empty] | ООО "Технолог" | 3233.939
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 с ПС №635 "Степановская", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Никоновское, д Левино Ю8-20-302-16595(827210) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 с ПС №635 "Степановская", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Никоновское, д Левино Ю8-20-302-16595(827210) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 929.9608 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-24 |  |  | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-14 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14
справочный | Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.19 ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, с. Михайловская Слобода, ул. Старорязанская, д. 23 Ю8-20-302-19222(860937) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.19 ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, с. Михайловская Слобода, ул. Старорязанская, д. 23 Ю8-20-302-19222(860937) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1758.3592 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-24 |  |  | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-14 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-229, ПС №607 "Рыболово", рубильник, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Рыболово с Ю8-20-302-19774(865716) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-229, ПС №607 "Рыболово", рубильник, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Рыболово с Ю8-20-302-19774(865716) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 548.8558 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-08-24 |  |  | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-14 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14
1053 | Строительство двух ВЛИ-0,38 кВ (по сущест. опорам 16-23) от оп. 16 ВЛИ-0,4 кВ "16 кв. дома, КНС, коттеджи" и оп. 16 ВЛИ-0,4 кВ "д. 121-212" ЗТП-460 "Власово" ПС № 86 "Рошаль", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, с. Власово, к.н. 50:25:0040102:1457 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство двух ВЛИ-0,38 кВ (по сущест. опорам 16-23) от оп. 16 ВЛИ-0,4 кВ "16 кв. дома, КНС, коттеджи" и оп. 16 ВЛИ-0,4 кВ "д. 121-212" ЗТП-460 "Власово" ПС № 86 "Рошаль", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, с. Власово, к.н. 50:25:0040102:1457 | ВЭС | расчет филиала | 598.2817 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 596 |  |  |  | 596 | ООО "ФАБИ" | 715.2 | 54.1818 | 32009467865 | roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-11-30
1054 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-302-10970(827157) от 09.07.2020 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н , кадастровый номер: 50:14:0030111:1523 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-302-10970(827157) от 09.07.2020 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н , кадастровый номер: 50:14:0030111:1523 | ВЭС | расчет филиала | 530.3618 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 527 |  |  |  | 527 | ООО "Меридиан Энерго" | 632.4 | 47.9091 | 32009467859 | roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-11-30
1055 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ - по сущ. оп. 1-11 произвести дополнительный подвес провода, от оп. 10 по сущ. ВЛ-0,4кВ уч. оп. 10;26;27-38 произвести замену провода, ПС № 401 "Голутвин", МО, Коломенский р-н,п. Биорки, д.36 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛ-0,4 кВ - по сущ. оп. 1-11 произвести дополнительный подвес провода, от оп. 10 по сущ. ВЛ-0,4кВ уч. оп. 10;26;27-38 произвести замену провода, ПС № 401 "Голутвин", МО, Коломенский р-н,п. Биорки, д.36 | ВЭС | расчет филиала | 1209.9557 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1204 |  |  |  | 1204 | ООО "ФАБИ" | 1444.8 | 56.8819 | 32009467856 | roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2021-01-30
1056 | Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ № 2 (с заменой вводов - 14 шт.) от опоры 10 до опоры 8 КТП-69 СНТ "Лазаревка" ПС № 744 "Михали", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, СТ "Лазаревка", к.н. 50:30:0050205:178 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ № 2 (с заменой вводов - 14 шт.) от опоры 10 до опоры 8 КТП-69 СНТ "Лазаревка" ПС № 744 "Михали", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, СТ "Лазаревка", к.н. 50:30:0050205:178 | ВЭС | расчет филиала | 661.8697 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 659 |  |  |  | 659 | ООО "ФАБИ" | 790.8 | 31.1339 | 32009467854 | roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2021-01-30
1057 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-199 ПС № 26 "Монино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/о ТА Балобановского, с. Балобаново, ул. Центральная, уч. 12, к.н. 50:16:0501001:2272 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-199 ПС № 26 "Монино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/о ТА Балобановского, с. Балобаново, ул. Центральная, уч. 12, к.н. 50:16:0501001:2272 | ВЭС | расчет филиала | 742.8463 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 739.132 |  |  |  | 739.132 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 886.9584 | 34.6468 | 32009467849 | roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2021-01-31
1058 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 50; ВЛИ-0,38 кВ (по существующим опорам 46-50) от оп. 15 ВЛИ-0,4 кВ ТП-72 ПС № 456 "Маслово", в т.ч. ПИР, МО, Зарайск г. о., Рожново д, д.7 , кадастровый номер: 50:38:0030210:133 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 50; ВЛИ-0,38 кВ (по существующим опорам 46-50) от оп. 15 ВЛИ-0,4 кВ ТП-72 ПС № 456 "Маслово", в т.ч. ПИР, МО, Зарайск г. о., Рожново д, д.7 , кадастровый номер: 50:38:0030210:133 | ВЭС | расчет филиала | 736.8482 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 734 |  |  |  | 734 | ООО "ФАБИ" | 880.8 | 65.7313 | 32009467845 | roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-12-01
1059 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 116 ВЛИ-0,4 кВ "Левая сторона, СИП" МТП-258 "Филисово" ПС № 623 "Пышлицы", в т.ч. ПИР, МО, г/о Шатура, д. Филисово, д. 53-Б, к.н. 50:25:0079510:38 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 116 ВЛИ-0,4 кВ "Левая сторона, СИП" МТП-258 "Филисово" ПС № 623 "Пышлицы", в т.ч. ПИР, МО, г/о Шатура, д. Филисово, д. 53-Б, к.н. 50:25:0079510:38 | ВЭС | расчет филиала | 544.5274 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 542 |  |  |  | 542 | ООО "ФАБИ" | 650.4 | 48.5373 | 32009467839 | roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-12-01
1060 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от ВЛЗ-10 кВ фид. 68 ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, г. Коломна, ул. Подлипки-6, к.н. 50:57:0030408:28 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от ВЛЗ-10 кВ фид. 68 ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, г. Коломна, ул. Подлипки-6, к.н. 50:57:0030408:28 | ВЭС | расчет филиала | 845.6323 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 842 |  |  |  | 842 | ООО "ФАБИ" | 1010.4 | 39.7795 | 32009467833 | roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2021-01-30
1061 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-302-11553(843893) от 20.07.2020 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, к.н. 50:14:0030111:1468 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-302-11553(843893) от 20.07.2020 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, к.н. 50:14:0030111:1468 | ВЭС | расчет филиала | 473.6992 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 471 |  |  |  | 471 | ООО "Меридиан Энерго" | 565.2 | 41.5588 | 32009467830 | roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-12-02
1062 | Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 102 фид. 24 ПС № 450 "Пески", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, АО "Сергиевское", к.н. 50:34:0010307:94 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 102 фид. 24 ПС № 450 "Пески", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, АО "Сергиевское", к.н. 50:34:0010307:94 | ВЭС | расчет филиала | 765.2131 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 762 |  |  |  | 762 | ООО "ФАБИ" | 914.4 | 35.1692 | 32009467825 | roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2021-02-02
1063 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 6; ВЛИ-0,38 кВ (совместным подвесом по существующим опорам 1-6) от РУ-0,4 кВ ТП-284 ПС № 16 "Дятлово", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, СНТ "Авдеевское", уч. 29, к.н. 50:38:0040133:12 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 6; ВЛИ-0,38 кВ (совместным подвесом по существующим опорам 1-6) от РУ-0,4 кВ ТП-284 ПС № 16 "Дятлово", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, СНТ "Авдеевское", уч. 29, к.н. 50:38:0040133:12 | ВЭС | расчет филиала | 633.7639 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 631 |  |  |  | 631 | ООО "ФАБИ" | 757.2 | 54.8696 | 32009467819 | roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-12-03
1064 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-302-10300(820894) от 23.06.2020 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, к.н. 50:14:0030111:1368 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-302-10300(820894) от 23.06.2020 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, к.н. 50:14:0030111:1368 | ВЭС | расчет филиала | 799.5088 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 795 |  |  |  | 795 | ООО "Меридиан Энерго" | 954 | 36.4122 | 32009467812 | roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2021-02-03
1065 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-20-303-5905(748887) от 12.02.2020 ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Мамонтовское, д. Калитино, ЗАО "Мамонтово", к.н. 50:16:0401036:137 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-20-303-5905(748887) от 12.02.2020 ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Мамонтовское, д. Калитино, ЗАО "Мамонтово", к.н. 50:16:0401036:137 | ВЭС | расчет филиала | 489.7811 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 487.3322 |  |  |  | 487.3322 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 584.7986 | 42.9999 | 32009467807 | roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-12-02
1066 | Реконструкция КТП-250 6/0,4 кВ № 199 (замена на КТП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 26 "Монино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/о ТА Балобановского, с. Балобаново, ул. Центральная, уч. 12, к.н. 50:16:0501001:2272 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-250 6/0,4 кВ № 199 (замена на КТП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 26 "Монино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/о ТА Балобановского, с. Балобаново, ул. Центральная, уч. 12, к.н. 50:16:0501001:2272 | ВЭС | расчет филиала | 1899.9949 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1890.4949 |  |  |  | 1890.4949 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2268.5939 | 88.617 | 32009467802 | roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2021-01-31
1067 | Строительство ТП-250 6/0,4 кВ (с т-ром 160 кВА) ПС № 333 "Ельня", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Аксено-Бутырское, д. Кашино, д. 18, к.н. 50:16:0501011:41 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-250 6/0,4 кВ (с т-ром 160 кВА) ПС № 333 "Ельня", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Аксено-Бутырское, д. Кашино, д. 18, к.н. 50:16:0501011:41 | ВЭС | расчет филиала | 1249.2392 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1242.993 |  |  |  | 1242.993 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1491.5916 | 58.2653 | 32009467798 | roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2021-01-31
1068 | Строительство ВЛЗ-10 кВ ответвление от оп. 1 фид. 68 до оп.78 фид. «Мосплодовощ», установка РЛКВ-10 кВ-3 шт. ПС № 401 "Голутвин", МО, г. Коломна, ул. Подлипки-6, к.н. 50:57:0030408:28 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛЗ-10 кВ ответвление от оп. 1 фид. 68 до оп.78 фид. «Мосплодовощ», установка РЛКВ-10 кВ-3 шт. ПС № 401 "Голутвин", МО, г. Коломна, ул. Подлипки-6, к.н. 50:57:0030408:28 | ВЭС | расчет филиала | 657.5772 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 655 |  |  |  | 655 | ООО "ФАБИ" | 786 | 30.9449 | 32009467795 | roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2021-01-30
1069 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 6 (ф-2) ВЛИ-0,4 кВ ТП-1570 ПС № 258 "Демихово", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Демидово, к.н. 50:17:0021015:32 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 6 (ф-2) ВЛИ-0,4 кВ ТП-1570 ПС № 258 "Демихово", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Демидово, к.н. 50:17:0021015:32 | ВЭС | расчет филиала | 459.5336 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 457 |  |  |  | 457 | ООО "Меридиан Энерго" | 548.4 | 39.7391 | 32009467792 | roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-12-03
1070 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч. совместным подвесом с ВЛ-10 кВ с установкой доп. опор) от РУ-0,4 кВ ПС № 30 "Фряново", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Новопареево, ТСН "Новопареево", к.н. 50:14:0010309:529 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч. совместным подвесом с ВЛ-10 кВ с установкой доп. опор) от РУ-0,4 кВ ПС № 30 "Фряново", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Новопареево, ТСН "Новопареево", к.н. 50:14:0010309:529 | ВЭС | расчет филиала | 625.7881 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 622 |  |  |  | 622 | ООО "Меридиан Энерго" | 746.4 | 28.2727 | 32009467786 | roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2021-02-04
1071 | Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ № 2 (с заменой вводов - 14 шт.) от опоры 12 до опоры 33 КТП-68 СНТ «Лазаревка» ПС № 744 "Михали", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, СТ "Лазаревка", к.н. 50:30:0050205:156 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ № 2 (с заменой вводов - 14 шт.) от опоры 12 до опоры 33 КТП-68 СНТ «Лазаревка» ПС № 744 "Михали", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, СТ "Лазаревка", к.н. 50:30:0050205:156 | ВЭС | расчет филиала | 698.6785 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 696 |  |  |  | 696 | ООО "ФАБИ" | 835.2 | 31.6364 | 32009467775 | roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2021-02-04
1072 | Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры КВЛ-6 кВ ТП-154-МТП-1058 ПС № 742 "Орбита", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, с/п Медвежье-Озерское, д. Моносеево, к.н. 50:14:0040327:108 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры КВЛ-6 кВ ТП-154-МТП-1058 ПС № 742 "Орбита", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, с/п Медвежье-Озерское, д. Моносеево, к.н. 50:14:0040327:108 | ВЭС | расчет филиала | 1075.9509 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 1070 |  |  |  | 1070 | ООО "Меридиан Энерго" | 1284 | 1284 | 32009467768 | roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-14 | 2020-09-13 | 2020-09-14 | 2020-09-15
1073 | Модернизация ЦРП-1-монтаж ячейки с ВВ на 1 с.ш.-10 кВ, ПС 220 кВ № 401 "Голутвин", МО, г. Коломна, ул. Подлипки-6, к.н. 50:57:0030408:28 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Модернизация ЦРП-1-монтаж ячейки с ВВ на 1 с.ш.-10 кВ, ПС 220 кВ № 401 "Голутвин", МО, г. Коломна, ул. Подлипки-6, к.н. 50:57:0030408:28 | ВЭС | расчет филиала | 1900.1645 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1891 |  |  |  | 1891 | ООО "ФАБИ" | 2269.2 | 89.3386 | 32009467766 | roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2021-01-30
1074 | Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ КРН-1-ТП-56 ПС № 30 "Фряново", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Новопареево, ТСН "Новопареево", к.н. 50:14:0010309:529 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ КРН-1-ТП-56 ПС № 30 "Фряново", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Новопареево, ТСН "Новопареево", к.н. 50:14:0010309:529 | ВЭС | расчет филиала | 2282.1146 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 2270 |  |  |  | 2270 | ООО "Меридиан Энерго" | 2724 | 103.1818 | 32009467779 | roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2021-02-04
1075 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ по сущ. опорам 37-31 и 31-40 ВЛЗ-6 кВ ф.309; реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ № 20 (замена т-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 84 "Глухово", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Молзино, ул. Советская, к.н. 50:16:0104004:3410 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛЗ-6 кВ по сущ. опорам 37-31 и 31-40 ВЛЗ-6 кВ ф.309; реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ № 20 (замена т-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 84 "Глухово", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Молзино, ул. Советская, к.н. 50:16:0104004:3410 | ВЭС | расчет филиала | 2223.2621 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2209.9226 |  |  |  | 2209.9226 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2651.9071 | 100.451 | 32009467756 | roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2021-02-04
1076 | Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 6 шт.) от оп. 3 "фид. №1" МТП-881 "Гора 2" ПС № 349 "Коробово", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, с/п Дмитровское, д. Гора, д. 38-А, к.н. 50:25:0080114:30 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 6 шт.) от оп. 3 "фид. №1" МТП-881 "Гора 2" ПС № 349 "Коробово", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, с/п Дмитровское, д. Гора, д. 38-А, к.н. 50:25:0080114:30 | ВЭС | расчет филиала | 554.7611 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 552 |  |  |  | 552 | ООО "ФАБИ" | 662.4 | 25.0909 | 32009467750 | roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2021-02-04
1077 | Реконструкция КЛ-10 кВ фид. №51.2., реконструкция ВЛ-10 кВ фид. «Гололобово», ПС 220 кВ №401 "Голутвин", МО, г. Коломна, ул. Подлипки-6, к.н. 50:57:0030408:28 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КЛ-10 кВ фид. №51.2., реконструкция ВЛ-10 кВ фид. «Гололобово», ПС 220 кВ №401 "Голутвин", МО, г. Коломна, ул. Подлипки-6, к.н. 50:57:0030408:28 | ВЭС | расчет филиала | 818.3772 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 815 |  |  |  | 815 | ООО "ФАБИ" | 978 | 38.5039 | 32009467745 | roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2021-01-30
1078 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 48 фид. "Возрождение" ПС № 722 "Чанки", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Никульский , д. Бакунино, к.н. 50:34:0050304:1016 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 48 фид. "Возрождение" ПС № 722 "Чанки", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Никульский , д. Бакунино, к.н. 50:34:0050304:1016 | ВЭС | расчет филиала | 3768.0736 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 3750 |  |  |  | 3750 | ООО "ФАБИ" | 4500 | 170.4545 | 32009467730 | roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2021-02-04
1079 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 18 шт.) от опоры 13 до опоры 22,33-35 ПС № 722 "Чанки", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Никульский , д. Бакунино, к.н. 50:34:0050304:1016 |  | 2021 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 18 шт.) от опоры 13 до опоры 22,33-35 ПС № 722 "Чанки", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Никульский , д. Бакунино, к.н. 50:34:0050304:1016 | ВЭС | расчет филиала | 765.5196 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 762 |  |  |  | 762 | ООО "ФАБИ" | 914.4 | 34.6364 | 32009467724 | roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2021-02-04
1080 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ № 1801 (замена т-ра 250 10/0,4 кВА на тр-р 250 6/0,4 кВА) ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Верейское, пос. 1 Мая, СНТ «Дружба» |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ № 1801 (замена т-ра 250 10/0,4 кВА на тр-р 250 6/0,4 кВА) ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Верейское, пос. 1 Мая, СНТ «Дружба» | ВЭС | расчет филиала | 796.1634 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 793 |  |  |  | 793 | ООО "ФАБИ" | 951.6 | 15.3981 | 32009467717 | roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2021-07-31
1081 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ № 1797 (замена т-ра 160 10/0,4 кВА на тр-р 160 6/0,4 кВА) ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, севернее п. 1 Мая |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ № 1797 (замена т-ра 160 10/0,4 кВА на тр-р 160 6/0,4 кВА) ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, севернее п. 1 Мая | ВЭС | расчет филиала | 623.2608 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 621 |  |  |  | 621 | ООО "ФАБИ" | 745.2 | 11.9423 | 32009467714 | roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2021-08-03
1082 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ № 1802 (замена т-ра 250 10/0,4 кВА на тр-р 250 6/0,4 кВА) ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, северо-восточнее п. Майский, к.н. 50:24:0050326:123 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ № 1802 (замена т-ра 250 10/0,4 кВА на тр-р 250 6/0,4 кВА) ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, северо-восточнее п. Майский, к.н. 50:24:0050326:123 | ВЭС | расчет филиала | 796.1634 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 793 |  |  |  | 793 | ООО "ФАБИ" | 951.6 | 15.3981 | 32009467705 | roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2021-07-31
1083 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ № 1793 (замена т-ра 250 10/0,4 кВА на тр-р 250 6/0,4 кВА) ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Верейское, восточнее пос. Снопок Новый, СНТ "Автомобилист" |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ № 1793 (замена т-ра 250 10/0,4 кВА на тр-р 250 6/0,4 кВА) ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Верейское, восточнее пос. Снопок Новый, СНТ "Автомобилист" | ВЭС | расчет филиала | 796.1634 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 793 |  |  |  | 793 | ООО "ФАБИ" | 951.6 | 15.25 | 32009467700 | roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2021-08-03
1084 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ № 1791 (замена т-ра 250 10/0,4 кВА на тр-р 250 6/0,4 кВА) ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, пос. 1-го Мая, к.н. 50:24:0050312:14 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ № 1791 (замена т-ра 250 10/0,4 кВА на тр-р 250 6/0,4 кВА) ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, пос. 1-го Мая, к.н. 50:24:0050312:14 | ВЭС | расчет филиала | 796.1634 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 793 |  |  |  | 793 | ООО "ФАБИ" | 951.6 | 15.3981 | 32009467696 | roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2021-07-31
1085 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ № 1792 (замена т-ра 160 10/0,4 кВА на тр-р 160 6/0,4 кВА) ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, пос. 1-го Мая, СНТ "Березка" |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ № 1792 (замена т-ра 160 10/0,4 кВА на тр-р 160 6/0,4 кВА) ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, пос. 1-го Мая, СНТ "Березка" | ВЭС | расчет филиала | 623.2608 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 621 |  |  |  | 621 | ООО "ФАБИ" | 745.2 | 11.9423 | 32009467689 | roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2021-08-03
1086 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-302-9800(812011) от 11.06.2020 ПС № 599 "Торфяная", в т.ч. ПИР, МО, г/о Орехово-Зуево, д. Прокудино, к.н. 50:24:0050203:555 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-302-9800(812011) от 11.06.2020 ПС № 599 "Торфяная", в т.ч. ПИР, МО, г/о Орехово-Зуево, д. Прокудино, к.н. 50:24:0050203:555 | ВЭС | расчет филиала | 417.0367 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 415 |  |  |  | 415 | ООО "ФАБИ" | 498 | 19.0076 | 32009467683 | roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2021-02-03
1087 | Реконструкция ЦРП-160 6/0,4 кВ № 31 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА) ПС № 414 "Кудиново", в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, к.к. 50:16:0603007 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ЦРП-160 6/0,4 кВ № 31 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА) ПС № 414 "Кудиново", в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, к.к. 50:16:0603007 | ВЭС | расчет филиала | 964.5265 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 959.7 |  |  |  | 959.7 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 1151.64 | 511.84 | 32009467672 | roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-10-15
1088 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (по существующим опорам 1-16) от РУ-0,4 кВ ТП-22 фид. "Быт" ПС № 768 "Гавриловская", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, д. Матвеевка, д. 34, к.н. 50:35:0050404:99 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (по существующим опорам 1-16) от РУ-0,4 кВ ТП-22 фид. "Быт" ПС № 768 "Гавриловская", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, д. Матвеевка, д. 34, к.н. 50:35:0050404:99 | ВЭС | расчет филиала | 639.5425 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 465 |  |  |  | 465 | ООО "Меридиан Энерго" | 558 | 558 | 32009467666 | roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-09-30
1089 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. В8-20-302-7989(778303) от 14.04.2020 ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Вялковское, д. Копнино, к.н. 50:23:0010167:372 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. В8-20-302-7989(778303) от 14.04.2020 ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Вялковское, д. Копнино, к.н. 50:23:0010167:372 | ВЭС | расчет филиала | 467.4659 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 452 |  |  |  | 452 | ООО "ФАБИ" | 542.4 | 185.9657 | 32009467663 | roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-10-23
1090 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 74 ВЛИ-0,4 кВ № 2 МТП-148 ПС № 52 "Двойня", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Двойни, к.н. 50:30:0050208:124 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 74 ВЛИ-0,4 кВ № 2 МТП-148 ПС № 52 "Двойня", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Двойни, к.н. 50:30:0050208:124 | ВЭС | расчет филиала | 453.3003 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 452 |  |  |  | 452 | ООО "ФАБИ" | 542.4 | 542.4 | 32009467663 | roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-09-30
1091 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-303-8548(788422) от 01.05.2020 ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Ботово, СНТ «Лесная поляна-2», уч. 141, к.н. 50:16:0202005:539 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-303-8548(788422) от 01.05.2020 ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Ботово, СНТ «Лесная поляна-2», уч. 141, к.н. 50:16:0202005:539 | ВЭС | расчет филиала | 637.4535 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 634.2662 |  |  |  | 634.2662 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 761.1195 | 761.1195 | 32009467648 | roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-09-30
1092 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ «Деревня» (с заменой вводов - 12 шт.) от оп. 37 до оп. 46 ЗТП-501 «Бородино» ПС № 349 "Коробово", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, д. Бородино, д. 37-Б, к.н. 50:25:0090307:418 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ «Деревня» (с заменой вводов - 12 шт.) от оп. 37 до оп. 46 ЗТП-501 «Бородино» ПС № 349 "Коробово", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, д. Бородино, д. 37-Б, к.н. 50:25:0090307:418 | ВЭС | расчет филиала | 745.9227 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 743 |  |  |  | 743 | ООО "ФАБИ" | 891.6 | 181.3424 | 32009467736 | roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-11-16
1093 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-856 ПС № 120 "Храпуново", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Тимохово, ул. Совхозная, к.н. 50:16:0604003:115 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-856 ПС № 120 "Храпуново", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Тимохово, ул. Совхозная, к.н. 50:16:0604003:115 | ВЭС | расчет филиала | 566.6254 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 563.7922 |  |  |  | 563.7922 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 676.5507 | 676.5507 | 32009467640 | roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-09-30
1094 | Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-295 с заменой опор 1-18 ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Непецинский, с. Шкинь, к.н. 50:34:0050210:1167 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-295 с заменой опор 1-18 ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Непецинский, с. Шкинь, к.н. 50:34:0050210:1167 | ВЭС | расчет филиала | 1069.869 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1065 |  |  |  | 1065 | ООО "ФАБИ" | 1278 | 216 | 32009467629 | roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-11-28
1095 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 34 ВЛ-0,4 кВ ТП-155 № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, СТ «Дубна- Коростыли», уч. 179/2, к.н. 50:34:0050536:179 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 34 ВЛ-0,4 кВ ТП-155 № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, СТ «Дубна- Коростыли», уч. 179/2, к.н. 50:34:0050536:179 | ВЭС | расчет филиала | 424.969 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 423 |  |  |  | 423 | ООО "ФАБИ" | 507.6 | 507.6 | 32009467626 | roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-09-30
1096 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-44 ПС № 456 "Маслово", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, д. Нижнее Плуталово, д. 7-А, к.н. 50:38:0000000:352 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-44 ПС № 456 "Маслово", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, д. Нижнее Плуталово, д. 7-А, к.н. 50:38:0000000:352 | ВЭС | расчет филиала | 424.969 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 423 |  |  |  | 423 | ООО "ФАБИ" | 507.6 | 468.5538 | 32009467618 | roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-10-01
1097 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (замена вводов - 8 шт.) от оп. 17 до оп. 70 ВЛИ-0,4 кВ КТП-206 «Спирино» ПС № 349 "Коробово", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, с/п Дмитровское, д. Спирино, уч. 75, к.н. 50:25:0080108:215 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (замена вводов - 8 шт.) от оп. 17 до оп. 70 ВЛИ-0,4 кВ КТП-206 «Спирино» ПС № 349 "Коробово", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, с/п Дмитровское, д. Спирино, уч. 75, к.н. 50:25:0080108:215 | ВЭС | расчет филиала | 585.6229 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 423 |  |  |  | 423 | ООО "ФАБИ" | 507.6 | 82.3135 | 32009467614 | roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-12-01
1098 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. № В8-20-302-6139(748764) от 12.03.2020 ПС № 590 "Федино", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Фединское, к.н. 50:29:0060221:2720 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. № В8-20-302-6139(748764) от 12.03.2020 ПС № 590 "Федино", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Фединское, к.н. 50:29:0060221:2720 | ВЭС | расчет филиала | 679.9504 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 677 |  |  |  | 677 | ООО "ФАБИ" | 812.4 | 749.9077 | 32009467607 | roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-10-01
1099 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. № В8-19-302-3127(702425) от 09.12.2019 ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, г/о Орехово-Зуево, пос. 1-го Мая, д. 29, к.н. 50:24:0050701:162 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. № В8-19-302-3127(702425) от 09.12.2019 ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, г/о Орехово-Зуево, пос. 1-го Мая, д. 29, к.н. 50:24:0050701:162 | ВЭС | расчет филиала | 424.969 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 423 |  |  |  | 423 | ООО "ФАБИ" | 507.6 | 468.5538 | 32009467594 | roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-10-01
1100 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 4 ВЛИ-0,4 кВ ТП-395 ПС № 828 "Огуднево", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, с. Петровское, к.н. 50:14:0020208:154 |  | 2021 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 4 ВЛИ-0,4 кВ ТП-395 ПС № 828 "Огуднево", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, с. Петровское, к.н. 50:14:0020208:154 | ВЭС | расчет филиала | 708.2817 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 704 |  |  |  | 704 | ООО "Меридиан Энерго" | 844.8 | 39.4459 | 32009467578 | roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2021-06-02
1101 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 2 ВЛИ-0,4 кВ ТП-1441 ПС № 269 "Добрая", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Давыдовское, д. Запонорье, уч. 68-А, к.н. 50:24:0040404:642 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 2 ВЛИ-0,4 кВ ТП-1441 ПС № 269 "Добрая", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Давыдовское, д. Запонорье, уч. 68-А, к.н. 50:24:0040404:642 | ВЭС | расчет филиала | 424.969 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 423 |  |  |  | 423 | ООО "ФАБИ" | 507.6 | 304.56 | 32009467593 | roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-10-08
1102 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-275 ПС № 703 "Туменская", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, СНТ «Донское-1», уч. 67, к.н. 50:36:0020702:85 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-275 ПС № 703 "Туменская", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, СНТ «Донское-1», уч. 67, к.н. 50:36:0020702:85 | ВЭС | расчет филиала | 1299.1266 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1293 |  |  |  | 1293 | ООО "ФАБИ" | 1551.6 | 224.3277 | 32009467575 | roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-12-10
1103 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 9 ВЛИ-0,4 кВ ТП-289 ПС № 602 "Боровое", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, 900 м юго-восточнее д. Кузнец, к.н. 50:17:0020120:271 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 9 ВЛИ-0,4 кВ ТП-289 ПС № 602 "Боровое", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, 900 м юго-восточнее д. Кузнец, к.н. 50:17:0020120:271 | ВЭС | расчет филиала | 439.1347 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 436 |  |  |  | 436 | ООО "Меридиан Энерго" | 523.2 | 224.2286 | 32009467589 | roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-10-16
1104 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4кВ ТП-946 ПС № 590 "Федино", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, вблизи д. Городище, к.н. 50:29:0050402:2047 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4кВ ТП-946 ПС № 590 "Федино", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, вблизи д. Городище, к.н. 50:29:0050402:2047 | ВЭС | расчет филиала | 495.7972 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 494 |  |  |  | 494 | ООО "ФАБИ" | 592.8 | 237.12 | 32009467573 | roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-10-18
1105 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 30 шт.) от ТП-63 фид. 1 ПС № 571 "Туменская", в т.ч. ПИР, МО, г/о Озеры, с. Протасово, к.н. 50:36:0040210:527 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 30 шт.) от ТП-63 фид. 1 ПС № 571 "Туменская", в т.ч. ПИР, МО, г/о Озеры, с. Протасово, к.н. 50:36:0040210:527 | ВЭС | расчет филиала | 2306.5124 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 2295 |  |  |  | 2295 | ООО "ФАБИ" | 2754 | 363.1648 | 32009467561 | roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-12-18
1106 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 16 ВЛИ-0,4 кВ ТП-1677 ПС № 599 "Торфяная", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Верейское, пос. Прокудино, уч. 298, к.н. 50:24:0050203:483 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 16 ВЛИ-0,4 кВ ТП-1677 ПС № 599 "Торфяная", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Верейское, пос. Прокудино, уч. 298, к.н. 50:24:0050203:483 | ВЭС | расчет филиала | 495.7972 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 494 |  |  |  | 494 | ООО "ФАБИ" | 592.8 | 215.5636 | 32009467584 | roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-10-21
1107 | Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-272 ПС № 703 "Туменская", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, вблизи д. Найдено, СНТ «Ново- Найденское», уч. 206, к.н. 50:36:0020101:169 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-272 ПС № 703 "Туменская", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, вблизи д. Найдено, СНТ «Ново- Найденское», уч. 206, к.н. 50:36:0020101:169 | ВЭС | расчет филиала | 1039.3013 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1035 |  |  |  | 1035 | ООО "ФАБИ" | 1242 | 156.8842 | 32009467568 | roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-12-22
1108 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РТП-10/0,4 №40 до РУ-10 кВ РП-10 кВ №32., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, п. Коммунарка | I_I-213954 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по объекту: Реконструкция 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РТП-10/0,4 №40 до РУ-10 кВ РП-10 кВ №32., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, п. Коммунарка | НМ | ССР | 5767.3669 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 5738.53 |  |  |  | 5738.53 | ООО "СМК" | 6886.236 | 74.0455 | 32009468114 | roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-14 | 2020-09-18 |  |  |  |  | 2020-09-16 | 2020-09-29 | 2020-09-16 | 2020-09-29 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 5761.599
1109 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-143-ТП-402,отп.МТП-171,172 Щелковский РЭС (1 км) | E_I-183294 | 2021 | СМР | Выполнение СМР, Оборудование (1 этап) по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-143-ТП-402,отп.МТП-171,172 Щелковский РЭС (1 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1053.0707 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 1050.57 |  |  |  | 1050.5667 | ООО "Меридиан Энерго" | 1260.68 | 0 | 32009464118 | roseltorg.ru | 2020-08-27 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-10-06 | 2020-09-28 | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1053
1110 | Модернизация ВЛ 6-кВ ТП-390 сек. 1 оп. №25 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просек) в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н (0,5 км) | J_I-224212 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Модернизация ВЛ 6-кВ ТП-390 сек. 1 оп. №25 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просек) в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н (0,5 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1223.0165 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Энком" | 1216.9 |  |  |  | 1216.9 | ООО "Энком" | 1460.28 | 0 | 32009465605 | roseltorg.ru | 2020-08-27 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-10-06 | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1223.02
1111 | Модернизация ВЛ 6-кВ ф. Мцыри ПС оп. 82-оп.45 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просек) в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, п. Нахабино (4 шт.(прочие)) | J_I-224154 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Модернизация ВЛ 6-кВ ф. Мцыри ПС оп. 82-оп.45 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просек) в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, п. Нахабино (4 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 2501.9957 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Энком" | 2489.49 |  |  |  | 2489.4833 | ООО "Энком" | 2987.38 | 0 | 32009465611 | roseltorg.ru | 2020-08-27 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-10-06 | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2023-03-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2501.99
1112 | Модернизация ВЛ 6-кВ от КРН 40 до ТП-718 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просек) в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Козино (0,333 км) | J_I-224153 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ВЛ 6-кВ от КРН 40 до ТП-718 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просек) в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Козино (0,333 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1678.6092 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Энком" | 1670.22 |  |  |  | 1670.2167 | ООО "Энком" | 2004.26 | 0 | 32009465628 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1678.61
1113 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.10 ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-20-302-19974(860819) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.10 ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-20-302-19974(860819) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 936.1625 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 931.014 |  |  |  | 931.0141 | АО "КонтурЭнерго" | 1117.2169 | 1117.2169 | 32009463426 | roseltorg.ru | 2020-08-24 | 03.09.2020 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-07 | 2020-09-22 | 2020-09-07 | 2020-09-22 | 2020-09-28
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 936.163
1114 | Строительство 2КЛ-10 кВ от сущ. ячеек ф.9 и ф.10 РУ-10 кВ ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский район, вблизи д.Меткино,48 км (правая сторона) а/дороги "Дон" | I_I-214329 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство 2КЛ-10 кВ от сущ. ячеек ф.9 и ф.10 РУ-10 кВ ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский район, вблизи д.Меткино,48 км (правая сторона) а/дороги "Дон" | ЮЭС | ССР | 2889.6667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Технолог" | 2875.219 |  |  |  | 2875.2187 | ООО "Технолог" | 3450.2624 | 0 | 32009463450 | roseltorg.ru | 2020-08-26 | 03.09.2020 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-24 | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2021-05-21
участник | [12 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 2883.888
1115 | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ, ПС №755 "Молоково", КЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/п Молоковское, в р-не с. Остров, уч. 30/2Осх Ю8-20-302-20161(871477) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ, ПС №755 "Молоково", КЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/п Молоковское, в р-не с. Остров, уч. 30/2Осх Ю8-20-302-20161(871477) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2919.7775 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 2904.595 |  |  |  | 2904.595 | ООО "ЭлектроГарант" | 3485.514 | 3485.514 | 32009463453 | roseltorg.ru | 2020-08-24 | 03.09.2020 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-07 | 2020-09-23 | 2020-09-07 | 2020-09-23 | 2020-09-30
1116 | Реконструкция КТП-10/0,4кВ №638 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Молоковское с/п, д.Андреевское Ю8-19-303-2552(708513) | K_I-231563 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Реконструкция КТП-10/0,4кВ №638 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Молоковское с/п, д.Андреевское Ю8-19-303-2552(708513) | ЮЭС | ССР | 447.3917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 445.065 |  |  |  | 445.065 | ООО "ЭлектроГарант" | 534.078 | 224.8749 | 32009463470 | roseltorg.ru | 2020-08-26 | 03.09.2020 | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-14 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-10-22
1117 | СтроительствоТП-10/0,4кВ, в габ. 630 кВА с транс. 400 кВА , ВЛ-10 кВ , ВЛ-0,4 кВ , РЛР-10кВ, Счетчик, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, у дер. Хмырово , кадастровый номер: 77:21:0152008:1. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: СтроительствоТП-10/0,4кВ, в габ. 630 кВА с транс. 400 кВА , ВЛ-10 кВ , ВЛ-0,4 кВ , РЛР-10кВ, Счетчик, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, у дер. Хмырово , кадастровый номер: 77:21:0152008:1. | НМ | ОР | 2449.5076 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 2440.934 |  |  |  | 2440.9343 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 2929.1212 | 0 | 32009468418 | roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-14 | 2020-09-18 |  |  |  |  | 2020-09-16 | 2020-10-07 | 2020-09-16 | 2020-10-07 | 2020-11-24
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 2447.058
1118 | Строительство ТП-10/0,4 кВ в габ. 630 кВА и транс.630 кВА, ВЛ-10 кВ , РЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Первомайское, д.Каменка: 77:18:0180609:233. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ в габ. 630 кВА и транс.630 кВА, ВЛ-10 кВ , РЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Первомайское, д.Каменка: 77:18:0180609:233. | НМ | ОР | 3330.9289 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 3314.2743 |  |  |  | 3314.2743 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 3977.1292 | 0 | 32009468424 | roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-14 | 2020-09-18 |  |  |  |  | 2020-09-16 | 2020-10-07 | 2020-09-16 | 2020-10-07 | 2020-11-25
1119 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, 1шт., от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ №413К, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Марушкинское, д.Марушкино , ул.Спортивная, д.23; 50:26:0170402:1070 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛ-0,4 кВ, 1шт., от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ №413К, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Марушкинское, д.Марушкино , ул.Спортивная, д.23; 50:26:0170402:1070 | НМ | ОР | 857.6557 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 853.367 |  |  |  | 853.3674 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1024.0409 | 0 | 32009468431 | roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-14 | 2020-09-18 |  |  |  |  | 2020-09-16 | 2020-10-07 | 2020-09-16 | 2020-10-07 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 856.798
1120 | Реконструкция ТП-400кВА/6/0,4 кВ №413К путем установки новой ТП-6/0,4 кВ в габ. 630 кВА с транс. 630 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Марушкинское, д.Марушкино , ул.Спортивная, д.23; 50:26:0170402:1070 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-400кВА/6/0,4 кВ №413К путем установки новой ТП-6/0,4 кВ в габ. 630 кВА с транс. 630 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Марушкинское, д.Марушкино , ул.Спортивная, д.23; 50:26:0170402:1070 | НМ | ОР | 2812.8462 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2798.782 |  |  |  | 2798.782 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 3358.5384 | 0 | 32009468437 | roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-14 | 2020-09-18 |  |  |  |  | 2020-09-16 | 2020-10-07 | 2020-09-16 | 2020-10-07 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 2810.033
1121 | Реконструкция ТП-160кВА/10/0,4 кВ №667 путем установки новой КТП в габаритах 400 кВА и транс.250 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Михайлово-Ярцевско, д.Сенькино-Секерино : 50:27:0030113:326. |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160кВА/10/0,4 кВ №667 путем установки новой КТП в габаритах 400 кВА и транс.250 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Михайлово-Ярцевско, д.Сенькино-Секерино : 50:27:0030113:326. | НМ | ОР | 1482.2667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 1474.855 |  |  |  | 1474.8553 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 1769.8264 | 0 | 32009468441 | roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-14 | 2020-09-18 |  |  |  |  | 2020-09-16 | 2020-10-07 | 2020-09-16 | 2020-10-07 | 2021-01-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1480.784
1122 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 184к с транс. 100 кВА путем замены на новую КТП-10/0,4 кВ с транс. 160 кВА в габ. 250 кВА, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Киевский , рп.Киевский , СНТ Яхонт, владение 118 : 77:21:0110704:11 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 184к с транс. 100 кВА путем замены на новую КТП-10/0,4 кВ с транс. 160 кВА в габ. 250 кВА, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Киевский , рп.Киевский , СНТ Яхонт, владение 118 : 77:21:0110704:11 | НМ | ОР | 1796.0829 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 1787.102 |  |  |  | 1787.1024 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 2144.5229 | 0 | 32009468445 | roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-14 | 2020-09-18 |  |  |  |  | 2020-09-16 | 2020-10-07 | 2020-09-16 | 2020-10-07 | 2020-11-29
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1794.287
1123 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 72, ТП-10/0,4кВ № 15349 (в сторону ВРЩ-1,2) до стены фасада здания (со стороны ТП-6/0,4кВ № 72, ТП-10/0,4кВ № 15349), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.3-я Мытищинская, вл.5, стр.1 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 72, ТП-10/0,4кВ № 15349 (в сторону ВРЩ-1,2) до стены фасада здания (со стороны ТП-6/0,4кВ № 72, ТП-10/0,4кВ № 15349), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.3-я Мытищинская, вл.5, стр.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 10565.7833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 10555.22 |  |  |  | 10555.2167 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 12666.26 |  | 32009464055 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2021-10-31
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 10565.78
1124 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 15587, № 11542 до новой ТП, 10КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Игральная, д.8 |  | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 15587, № 11542 до новой ТП, 10КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Игральная, д.8 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 23934.3333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 23898.43 |  |  |  | 23898.4333 | ООО "ЭнергоСеть" | 28678.12 |  | 32009464058 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-09-23 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2022-06-09
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 23934.33
1125 | Строительство ТП-10/0,4 кВ проходного типа с 2 транс. 400 кВА, 2 КЛ-10 кВ путем врезки в КЛ-10 кВ в направлении РТП№5 сек.1- ТП№1 нов. сек.1, 2 КЛ-0,4кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, пос. Мосрентген, п.Мосрентген, кв-л 23, владение 1 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ проходного типа с 2 транс. 400 кВА, 2 КЛ-10 кВ путем врезки в КЛ-10 кВ в направлении РТП№5 сек.1- ТП№1 нов. сек.1, 2 КЛ-0,4кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, пос. Мосрентген, п.Мосрентген, кв-л 23, владение 1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 9416.9858 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 9369.9 |  |  |  | 9369.9 | ООО "СМК" | 11243.88 | 0 | 32009465644 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-09-25 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2021-07-17
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 9407.57
1126 | Строительство КЛ-0,4 кВ от сущ. РЩ-0,4 кВ запитанного от РТП №1115 до РУ-0,4 кВ вновь сооружаемого РЩ-0,4 кВ №нов., РЩ-0,4 кВ, ГНБ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Первомайское п, д. Борисовка : 77:18:0190705:74. |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от сущ. РЩ-0,4 кВ запитанного от РТП №1115 до РУ-0,4 кВ вновь сооружаемого РЩ-0,4 кВ №нов., РЩ-0,4 кВ, ГНБ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Первомайское п, д. Борисовка : 77:18:0190705:74. | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 9551.355 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 9503.6 |  |  |  | 9503.6 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 11404.32 | 0 | 32009465651 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-16 | 2020-10-05 | 2020-10-16 | 2021-01-23
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 9541.8
1127 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 11541 с установкой тр-ов 2х630кВА, взамен существующих 2х400кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Б.Черемушкинская, д.17А, стр.6 | I_I-205778 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 11541 с установкой тр-ов 2х630кВА, взамен существующих 2х400кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Б.Черемушкинская, д.17А, стр.6 | ПАО "РМР" | ССР | 12305.0083 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 12286.55 |  |  |  | 12286.55 | ООО "ЭнергоСеть" | 14743.86 |  | 32009464065 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-09-23 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 12305.01
1128 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с установкой тр-ов 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от КЛ направлением РТП-10/0,4кВ № 15155 - ТП-10/0,4кВ № 19569, от РТП-10/0,4кВ № 15155 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Вилиса Лациса, влад.42 | J_I-217577 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с установкой тр-ов 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от КЛ направлением РТП-10/0,4кВ № 15155 - ТП-10/0,4кВ № 19569, от РТП-10/0,4кВ № 15155 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Вилиса Лациса, влад.42 | ПАО "РМР" | ССР | 21914.1917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 21881.32 |  |  |  | 21881.3167 | ООО "ЭнергоСеть" | 26257.58 |  | 32009464085 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-09-23 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 21914.19
1129 | Модернизация ПС-110кВ №447 "Пущино " с установкой ВВ (1000А), ТТ и защиты "ТОР-200Л" в яч. №21, №26, №27 РУ-10кВ, строительство К.Л-10 кВ ф.27 (для перевода нагрузки), в т.ч. ПИР, МО, г. Пущино ИА-18-302-269(960261) | J_I-222900 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ПС-110кВ №447 "Пущино " с установкой ВВ (1000А), ТТ и защиты "ТОР-200Л" в яч. №21, №26, №27 РУ-10кВ, строительство К.Л-10 кВ ф.27 (для перевода нагрузки), в т.ч. ПИР, МО, г. Пущино ИА-18-302-269(960261) | ЮЭС | ССР | 5781.1417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 5751.08 |  |  |  | 5751.08 | ООО "ЭлектроГарант" | 6901.296 | 0 | 32009463478 | roseltorg.ru | 2020-08-25 | 03.09.2020 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-30 | 2020-10-01 | 2020-09-30 | 2020-10-01 | 2020-12-27
1130 | Строительство одной СП-6кВ, одной КЛ-6кВ от вновь сооружаемой яч. 2-ой с.ш. РУ-6кВ ПС№239 110/35/6 кВ Пушкино до РУ-6кВ вновь сооружаемого СП-6кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пуш-кинский р-н, г. Пушкино, земельный участок с кадастровым номером 50:13:00 | J_I-225045 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство одной СП-6кВ, одной КЛ-6кВ от вновь сооружаемой яч. 2-ой с.ш. РУ-6кВ ПС№239 110/35/6 кВ Пушкино до РУ-6кВ вновь сооружаемого СП-6кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пуш-кинский р-н, г. Пушкино, земельный участок с кадастровым номером 50:13:00 | ПАО "РМР" | ССР | 20674.4095 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 20571.04 |  |  |  | 20571.0333 | ООО "ЭЛМОНТ" | 24685.24 | 0 | 32009465635 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 18.09.2020 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-12-28
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 20674.38
1131 | Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 ПС-110 кВ №556 "Кукарино", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,54 км, ВЛ-0,38 кВ-0,11 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Большое Новосурино, 50:18:0030421:1186 |  | 2020-12-07 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 ПС-110 кВ №556 "Кукарино", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,54 км, ВЛ-0,38 кВ-0,11 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Большое Новосурино, 50:18:0030421:1186 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 3578.9042 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3506.25 |  |  |  | 3506.25 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4207.5 | 0 | 32009468653 | roseltorg.ru | 2020-08-31 | 2020-09-04 | 2020-09-14 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-30 | 2020-10-14 | 2020-09-30 | 2020-10-14 | 2020-12-07
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3507.68
1132 | Строительство ТП-25 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 ПС-35 кВ №707 "Вышгород", ЛР-10кВ, 2хКЛ-10кВ, ВЛИ-0,4кВ (ВЛ-10кВ-0,1км, КЛ-10кВ-0,5км, ВЛ-0,4кВ-0,28км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, ур.Зарудное, с/т «Надежда», 50:26:020605:95 |  | 2020-12-07 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-25 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 ПС-35 кВ №707 "Вышгород", ЛР-10кВ, 2хКЛ-10кВ, ВЛИ-0,4кВ (ВЛ-10кВ-0,1км, КЛ-10кВ-0,5км, ВЛ-0,4кВ-0,28км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, ур.Зарудное, с/т «Надежда», 50:26:020605:95 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1844.3401 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1808.19 |  |  |  | 1808.1917 | ООО "Технолог" | 2169.83 | 0 | 32009468661 | roseltorg.ru | 2020-08-31 | 2020-09-04 | 2020-09-14 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-30 | 2020-10-14 | 2020-09-30 | 2020-10-14 | 2020-12-07
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1811.14
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1809.3
1133 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-20-302-6999(705980) ТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №288 "Каменка" (0,27 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Головково, ДНП «Спутник», 50:26:0070106:45 |  | 2021-02-10 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-20-302-6999(705980) ТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №288 "Каменка" (0,27 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Головково, ДНП «Спутник», 50:26:0070106:45 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 430.0725 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 421.56 |  |  |  | 421.5583 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 505.87 | 0 | 32009468668 | roseltorg.ru | 2020-08-31 | 2020-09-04 | 2020-09-14 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-30 | 2020-10-14 | 2020-09-30 | 2020-10-14 | 2021-02-10
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 421.9
1134 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ, строящейся по договору З8-20-302-11263(806917) ПС-110 кВ №575 "Селятино", ЛР-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, КЛ-10 кВ-0,48 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Свитино, 50:26:0180302:788 |  | 2021-08-06 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ, строящейся по договору З8-20-302-11263(806917) ПС-110 кВ №575 "Селятино", ЛР-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, КЛ-10 кВ-0,48 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Свитино, 50:26:0180302:788 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 990.8018 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 970.69 |  |  |  | 970.6917 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1164.83 | 0 | 32009468671 | roseltorg.ru | 2020-08-31 | 2020-09-04 | 2020-09-14 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-30 | 2020-10-14 | 2020-09-30 | 2020-10-14 | 2021-08-06
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 971.18
1135 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-28531 ПС-110 кВ №67 "Усово" (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Иславское, 50:20:0041602:30 |  | 2020-12-06 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-28531 ПС-110 кВ №67 "Усово" (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Иславское, 50:20:0041602:30 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 458.3783 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 449.21 |  |  |  | 449.2083 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 539.05 | 0 | 32009468673 | roseltorg.ru | 2020-08-31 | 2020-09-04 | 2020-09-14 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-30 | 2020-10-14 | 2020-09-30 | 2020-10-14 | 2020-12-06
1136 | Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", ЛР-10кВ, КЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ (ВЛ-10кВ-0,03км, КЛ-10кВ-0,48км, ВЛ-0,4кВ-0,21км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.о.Ядроминский, д.Веретенки, 50:08:0060150:175 |  | 2021-02-05 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", ЛР-10кВ, КЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ (ВЛ-10кВ-0,03км, КЛ-10кВ-0,48км, ВЛ-0,4кВ-0,21км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.о.Ядроминский, д.Веретенки, 50:08:0060150:175 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 3875.2529 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 3799.3 |  |  |  | 3799.3 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 4559.16 | 0 | 32009468680 | roseltorg.ru | 2020-08-31 | 2020-09-04 | 2020-09-14 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-30 | 2020-10-14 | 2020-09-30 | 2020-10-14 | 2021-02-05
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3800.46
1137 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №1085 ПС-110 кВ №551 "Пернатово", замена на КТП, 2хВЛИ-0,38 кВ (0,7 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, СНТ «Сафонтьево», 50:08:040240:51 |  | 2021-02-09 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №1085 ПС-110 кВ №551 "Пернатово", замена на КТП, 2хВЛИ-0,38 кВ (0,7 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, СНТ «Сафонтьево», 50:08:040240:51 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 2821.8474 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2765.69 |  |  |  | 2765.6917 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 3318.83 | 0 | 32009468681 | roseltorg.ru | 2020-08-31 | 2020-09-04 | 2020-09-14 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-30 | 2020-10-14 | 2020-09-30 | 2020-10-14 | 2021-02-09
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2768.23
1138 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №1011 ПС-110 кВ №405 "Волоколамск", замена трансформатора, три автоматических выключателя (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск, 50:07:0030404 |  | 2021-02-06 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №1011 ПС-110 кВ №405 "Волоколамск", замена трансформатора, три автоматических выключателя (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск, 50:07:0030404 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 425.987 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 418.06 |  |  |  | 418.0667 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 501.68 | 0 | 32009468676 | roseltorg.ru | 2020-08-31 | 2020-09-04 | 2020-09-14 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-30 | 2020-10-14 | 2020-09-30 | 2020-10-14 | 2021-02-06
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 418.32
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 418.83
1139 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от луч А РУ-0,4кВ, 2КЛ-0,4кВ от луч Б РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ ПС-316 "Дарьино" (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Горки-10, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Горки-10 | J_I-221171 | 2021-03-31 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от луч А РУ-0,4кВ, 2КЛ-0,4кВ от луч Б РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ ПС-316 "Дарьино" (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Горки-10, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Горки-10 | ЗЭС | ССР | 527.049 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 516.72 |  |  |  | 516.7167 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 620.06 | 0 | 32009468646 | roseltorg.ru | 2020-08-31 | 2020-09-04 | 2020-09-14 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-30 | 2020-10-14 | 2020-09-30 | 2020-10-14 | 2021-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 516.93
1140 | Строительство ТП-25 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.2 ПС-789 "Наро-Осаново", РЛК-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-6 кВ - 0,08 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,11 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.п.Кубинка, д.Труфановка, 50:20:0100906:143 |  | 2020-09-30 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-25 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.2 ПС-789 "Наро-Осаново", РЛК-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-6 кВ - 0,08 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,11 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.п.Кубинка, д.Труфановка, 50:20:0100906:143 | ЗЭС | ССР | 688.5255 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 671.31 |  |  |  | 671.3083 | ООО "СК СИСТЕМА" | 805.57 | 0 | 32009468648 | roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-14 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-12 | 2020-10-14 | 2020-09-12 | 2020-10-14 | 2020-10-30
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 675.03
1141 | Строительство ТП-25 10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Крючково РП-34 ПС-475 "Луч", РЛК-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,07 км, ВЛИ-0,38 кВ-0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Крючково |  | 2020-09-30 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-25 10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Крючково РП-34 ПС-475 "Луч", РЛК-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,07 км, ВЛИ-0,38 кВ-0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Крючково | ЗЭС | ССР | 660.9668 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 648.67 |  |  |  | 648.675 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 778.41 | 0 | 32009468642 | roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-14 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-12 | 2020-10-14 | 2020-09-12 | 2020-10-14 | 2020-10-30
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 649.86
1142 | Строительство ТП-25/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.139 ВЛЗ-10 кВ ф.14 РП-17 ТП-10/0,38 кВ ПС-418 "Руза", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,65 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Сытьково, 50:19:0040201:180 |  | 2020-12-31 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство ТП-25/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.139 ВЛЗ-10 кВ ф.14 РП-17 ТП-10/0,38 кВ ПС-418 "Руза", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,65 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Сытьково, 50:19:0040201:180 | ЗЭС | ССР | 1889.832 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1842.59 |  |  |  | 1842.5833 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2211.1 | 0 | 32009468658 | roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-14 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-12 | 2020-10-14 | 2020-09-12 | 2020-10-14 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1857.89
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1855.82
1143 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.24 ПС 220 кВ №836 "Слобода", СП-10 кВ (0,026 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Павло-Слободское, д.Борзые | J_I-224623 | 2020-09-30 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.24 ПС 220 кВ №836 "Слобода", СП-10 кВ (0,026 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Павло-Слободское, д.Борзые | ЗЭС | ССР | 573.5977 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 562.36 |  |  |  | 562.3583 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 674.83 | 0 | 32009468655 | roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-14 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-10-14 | 2020-09-20 | 2020-10-14 | 2020-12-31
1144 | Строительство ТП-25/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.164 ВЛЗ-10 кВ ф.4 ТП-10/0,38 кВ ПС-618 "Никольское", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,05 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.Никольское |  | 2020-12-31 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство ТП-25/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.164 ВЛЗ-10 кВ ф.4 ТП-10/0,38 кВ ПС-618 "Никольское", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,05 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.Никольское | ЗЭС | ССР | 674.9277 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 658.05 |  |  |  | 658.0583 | ООО "СК СИСТЕМА" | 789.67 | 0 | 32009468666 | roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-14 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-10-14 | 2020-09-20 | 2020-10-14 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 662.78
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 661.7
1145 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 РП-1 ПС-110 кВ №405 "Волоколамск", ЛРР-10 кВ (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, 50:07:0020208:1180 |  | 2020-09-30 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 РП-1 ПС-110 кВ №405 "Волоколамск", ЛРР-10 кВ (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, 50:07:0020208:1180 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 714.1619 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 700.02 |  |  |  | 700.025 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 840.03 | 840.03 | 32009468639 | roseltorg.ru | 2020-08-31 | 2020-09-04 | 2020-09-14 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-30 | 2020-09-20 | 2020-09-30 | 2020-09-30
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 701.31
1146 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРЩ №1,2,3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Ивановское, мкр.40-52, корп.5 | I_I-212799 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРЩ №1,2,3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Ивановское, мкр.40-52, корп.5 | МКС | ССР | 801.3167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИК "МРЭС" | 800.5157 |  |  |  | 800.5157 | ООО "ИК "МРЭС" | 960.6188 | 960.6188 | 32009466035 | roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-15 |  |  |  |  | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 2020-09-30
1147 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ № 670 (замена т-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Лукерьеинский, с. Лукерьино, к.н. 50:34:0040234:17 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ № 670 (замена т-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Лукерьеинский, с. Лукерьино, к.н. 50:34:0040234:17 | ВЭС | расчет филиала | 796.1634 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 793 |  |  |  | 793 | ООО "ФАБИ" | 951.6 | 14.64 | 32009470251 | roseltorg.ru | 2020-08-26 | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2021-02-05
1148 | Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ ответвл. от оп. 2 КВЛ-6 кВ ТП-4864/2-ТП-4865/2-ТП-4867/2-ЛР-1 ПС № 705 "Жегалово", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, с/п Медвежье-Озерское, д. Медвежьи Озера, к.н. 50:14:0040306:283 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ ответвл. от оп. 2 КВЛ-6 кВ ТП-4864/2-ТП-4865/2-ТП-4867/2-ЛР-1 ПС № 705 "Жегалово", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, с/п Медвежье-Озерское, д. Медвежьи Озера, к.н. 50:14:0040306:283 | ВЭС | расчет филиала | 855.4596 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 851 |  |  |  | 851 | ООО "Меридиан Энерго" | 1021.2 | 29.6 | 32009470247 | roseltorg.ru | 2020-08-26 | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2020-12-06
1149 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ (2 шт), ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. "Круглово" ПС № 97 "Новиково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, с. Матыра, ул. Школьная, к.н. 50:35:0040103:2234 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ (2 шт), ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. "Круглово" ПС № 97 "Новиково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, с. Матыра, ул. Школьная, к.н. 50:35:0040103:2234 | ВЭС | расчет филиала | 1110.0081 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1105 |  |  |  | 1105 | ООО "ФАБИ" | 1326 | 38.4348 | 32009470244 | roseltorg.ru | 2020-08-26 | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2020-12-06
1150 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 16 ВЛИ-0,4 кВ ТП-1009 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Костюнино, к.н. 50:14:0030210:638 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 16 ВЛИ-0,4 кВ ТП-1009 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Костюнино, к.н. 50:14:0030210:638 | ВЭС | расчет филиала | 657.8525 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 654 |  |  |  | 654 | ООО "Меридиан Энерго" | 784.8 | 11.9817 | 32009470241 | roseltorg.ru | 2020-08-26 | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2021-02-06
1151 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч. по существующим опорам) от опоры ВЛ-0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-20-302-7989(778303) от 14.04.2020 ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Вялковское, д. Копнино, к.н. 50:23:0010167:387 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч. по существующим опорам) от опоры ВЛ-0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-20-302-7989(778303) от 14.04.2020 ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Вялковское, д. Копнино, к.н. 50:23:0010167:387 | ВЭС | расчет филиала | 688.6978 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 685 |  |  |  | 685 | ООО "Меридиан Энерго" | 822 | 12.4545 | 32009470234 | roseltorg.ru | 2020-08-26 | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2021-02-07
1152 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 2, ВЛИ-0,38 кВ совместным подвесом по существующим опорам 1-2 от РУ-0,4 кВ ТП-150 ПС № 456 "Маслово", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, д. Перепелкино, к.н. 50:38:040276:45 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 2, ВЛИ-0,38 кВ совместным подвесом по существующим опорам 1-2 от РУ-0,4 кВ ТП-150 ПС № 456 "Маслово", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, д. Перепелкино, к.н. 50:38:040276:45 | ВЭС | расчет филиала | 742.6613 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 739 |  |  |  | 739 | ООО "ФАБИ" | 886.8 | 24.2959 | 32009470230 | roseltorg.ru | 2020-08-26 | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2020-12-10
1153 | Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 100 кВА), РЛКВ-10 кВ (2 шт.) на оп. 191 и 201 ВЛЗ-10 кВ ф. 3, ВЛЗ-10 кВ от оп. 201 ВЛЗ-10 кВ ф. 3 ПС № 365 "Полбино", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Родионово, д. 6 , к.н. 50:30:0050114:251 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 100 кВА), РЛКВ-10 кВ (2 шт.) на оп. 191 и 201 ВЛЗ-10 кВ ф. 3, ВЛЗ-10 кВ от оп. 201 ВЛЗ-10 кВ ф. 3 ПС № 365 "Полбино", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Родионово, д. 6 , к.н. 50:30:0050114:251 | ВЭС | расчет филиала | 2183.3941 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 2173 |  |  |  | 2173 | ООО "ФАБИ" | 2607.6 | 40.1169 | 32009470226 | roseltorg.ru | 2020-08-26 | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2021-02-05
1154 | Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ от вновь сооруж. опоры до опоры 69 ЗТП-16, демонтаж ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-16 на участке от опоры 12 до опоры 29 ПС № 365 "Полбино", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Родионово, д. 6 , к.н. 50:30:0050114:251 |  | 2021 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ от вновь сооруж. опоры до опоры 69 ЗТП-16, демонтаж ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-16 на участке от опоры 12 до опоры 29 ПС № 365 "Полбино", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Родионово, д. 6 , к.н. 50:30:0050114:251 | ВЭС | расчет филиала | 480.9381 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 479 |  |  |  | 479 | ООО "ФАБИ" | 574.8 | 8.8431 | 32009470220 | roseltorg.ru | 2020-08-26 | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2021-02-05
1155 | Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 33 ВЛЗ-6 кВ ТП-4984/2-ЛР-41-ЛР-34-ПП-11-КРН-4 ПС № 681 "Алмазово", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, с/п Медвежье Озерское, д. Большие Жеребцы, к.н. 50:14:0040318:121 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 33 ВЛЗ-6 кВ ТП-4984/2-ЛР-41-ЛР-34-ПП-11-КРН-4 ПС № 681 "Алмазово", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, с/п Медвежье Озерское, д. Большие Жеребцы, к.н. 50:14:0040318:121 | ВЭС | расчет филиала | 948.5002 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 943 |  |  |  | 943 | ООО "Меридиан Энерго" | 1131.6 | 17.2763 | 32009470216 | roseltorg.ru | 2020-08-26 | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2021-02-06
1156 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ по опорам 1-16 ВЛЗ-6 кВ фид. 203 отп.на СНТ «Рефлекс»; реконструкция ВЛЗ-6 кВ по опорам 1-12 ВЛЗ-6 кВ фид. 203 отп.на СНТ «Березка» ПС № 640 "Агат", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Починки, к.н. 50:16:0104003:1457 |  | 2021 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛЗ-6 кВ по опорам 1-16 ВЛЗ-6 кВ фид. 203 отп.на СНТ «Рефлекс»; реконструкция ВЛЗ-6 кВ по опорам 1-12 ВЛЗ-6 кВ фид. 203 отп.на СНТ «Березка» ПС № 640 "Агат", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Починки, к.н. 50:16:0104003:1457 | ВЭС | расчет филиала | 3465.8111 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 3441.5505 |  |  |  | 3441.5505 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 4129.8606 | 62.1032 | 32009470212 | roseltorg.ru | 2020-08-26 | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2021-02-08
1157 | Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 13 ПС № 590 "Федино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Фединское, к.н. 50:29:0050402:3748 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 13 ПС № 590 "Федино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Фединское, к.н. 50:29:0050402:3748 | ВЭС | расчет филиала | 2561.2897 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 2549 |  |  |  | 2549 | ООО "ФАБИ" | 3058.8 | 45.3156 | 32009470208 | roseltorg.ru | 2020-08-26 | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2021-02-10
1158 | Реконструкция КТП-100 6/0,4 кВ № 821 (замена на КТП-250 6/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА) ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, с/п Кузнецовское, д. Васютино , СНТ "Фрунзенец", уч. 83-А, к.н. 50:17:0010316:486 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-100 6/0,4 кВ № 821 (замена на КТП-250 6/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА) ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, с/п Кузнецовское, д. Васютино , СНТ "Фрунзенец", уч. 83-А, к.н. 50:17:0010316:486 | ВЭС | расчет филиала | 1448.2931 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 1441 |  |  |  | 1441 | ООО "Меридиан Энерго" | 1729.2 | 25.4294 | 32009470206 | roseltorg.ru | 2020-08-26 | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2021-02-11
1159 | Реконструкция КТП-160 6/0,4 кВ № 820 (замена на КТП-250 6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, с/п Кузнецовское, д. Васютино , СНТ "Фрунзенец", уч. 123, к.н. 50:17:0010316:299 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-160 6/0,4 кВ № 820 (замена на КТП-250 6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, с/п Кузнецовское, д. Васютино , СНТ "Фрунзенец", уч. 123, к.н. 50:17:0010316:299 | ВЭС | расчет филиала | 1504.7878 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 1497 |  |  |  | 1497 | ООО "Меридиан Энерго" | 1796.4 | 26.4176 | 32009470202 | roseltorg.ru | 2020-08-26 | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2021-02-11
1160 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ № 1798, ТП-250 10/0,4 кВ № 1799 (замена т-ра 250 10/0,4 кВА на тр-р 250 6/0,4 кВА) ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, СТ "Лазаревка", к.н. 50:30:0050205:156 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ № 1798, ТП-250 10/0,4 кВ № 1799 (замена т-ра 250 10/0,4 кВА на тр-р 250 6/0,4 кВА) ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, СТ "Лазаревка", к.н. 50:30:0050205:156 | ВЭС | расчет филиала | 1592.3269 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1585 |  |  |  | 1585 | ООО "ФАБИ" | 1902 | 28.8182 | 32009470196 | roseltorg.ru | 2020-08-26 | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2021-02-07
1161 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ № 1794 (замена т-ра 160 10/0,4 кВА на тр-р 160 6/0,4 кВА) ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, пос. Майский, СНТ "Энергопром",к.н. 50:24:0050319:243 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ № 1794 (замена т-ра 160 10/0,4 кВА на тр-р 160 6/0,4 кВА) ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, пос. Майский, СНТ "Энергопром",к.н. 50:24:0050319:243 | ВЭС | расчет филиала | 623.2608 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 621 |  |  |  | 621 | ООО "ФАБИ" | 745.2 | 11.2909 | 32009470193 | roseltorg.ru | 2020-08-26 | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2021-02-07
1162 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1083 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, к.н. 50:14:0030102:861 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1083 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, к.н. 50:14:0030102:861 | ВЭС | расчет филиала | 530.3618 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 527.71 |  |  |  | 527.71 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 633.252 | 17.1149 | 32009470191 | roseltorg.ru | 2020-08-26 | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2020-12-11
1163 | Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ № 2 (с заменой вводов - 14 шт.) от РУ-0,4 кВ до опоры 52 КТП-776 СНТ "Тюльпан" ПС № 52 "Двойня", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, СТ "Тюльпан", к.н. 50:30:0020303:361 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ № 2 (с заменой вводов - 14 шт.) от РУ-0,4 кВ до опоры 52 КТП-776 СНТ "Тюльпан" ПС № 52 "Двойня", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, СТ "Тюльпан", к.н. 50:30:0020303:361 | ВЭС | расчет филиала | 1066.7665 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1062 |  |  |  | 1062 | ООО "ФАБИ" | 1274.4 | 18.6044 | 32009470189 | roseltorg.ru | 2020-08-26 | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2021-02-12
1164 | Строительство СТП-40 10/0,4 кВ ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, восточнее д. Черново, уч. 264, к.н. 50:16:0202030:171 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство СТП-40 10/0,4 кВ ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, восточнее д. Черново, уч. 264, к.н. 50:16:0202030:171 | ВЭС | расчет филиала | 430.7226 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 428.569 |  |  |  | 428.569 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 514.2828 | 7.912 | 32009470199 | roseltorg.ru | 2020-08-26 | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2021-02-05
1165 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №22389 до новых ВРЩ-0,4кВ №1 (жилой дом), №2 (нежилые помещения), №3 (автостоянка) Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Открытое ш., вл.26, корп.6 | J_I-216500 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №22389 до новых ВРЩ-0,4кВ №1 (жилой дом), №2 (нежилые помещения), №3 (автостоянка) Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Открытое ш., вл.26, корп.6 | МКС | ССР | 5499.6167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИК"МРЭС" | 5494.1174 |  |  |  | 5494.1174 | ООО "ИК"МРЭС" | 6592.9409 | 28.7901 | 32009466000 | roseltorg.ru | 2020-08-24 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-15 |  |  |  |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2021-12-30
1166 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от ВРЩ-0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Головинский,кВ.14, корп.5 (ул.Флотская, д.68, корп.1) | I_I-209520 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 6КЛ-0,4кВ от ВРЩ-0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Головинский,кВ.14, корп.5 (ул.Флотская, д.68, корп.1) | МКС | ССР | 1417.35 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1416.6413 |  |  |  | 1416.6413 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1699.9696 | 1699.9696 | 32009466042 | roseltorg.ru | 2020-08-24 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-15 |  |  |  |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-30
1167 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от новой ТП 2 до границы участка Заявителя, в сторону ВРЩ-0,4кВ 1,2, в т.ч. ПИР:г.Москва, Головинский,кВ.14, корп.10 (ул.Онежская, д.35, корп.6) | I_I-209521 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 6КЛ-0,4кВ от новой ТП 2 до границы участка Заявителя, в сторону ВРЩ-0,4кВ 1,2, в т.ч. ПИР:г.Москва, Головинский,кВ.14, корп.10 (ул.Онежская, д.35, корп.6) | МКС | ССР | 729.8833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 729.5181 |  |  |  | 729.5181 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 875.4217 | 875.4217 | 32009466049 | roseltorg.ru | 2020-08-24 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-15 |  |  |  |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-30
1168 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ № 2 до границы участка Заявителя, в сторону ВРЩ-0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Головинский,кВ.14, корп.9 (ул.Онежская, д.35, корп.5) | I_I-209519 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 6КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ № 2 до границы участка Заявителя, в сторону ВРЩ-0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Головинский,кВ.14, корп.9 (ул.Онежская, д.35, корп.5) | МКС | ССР | 1281.0167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1280.3765 |  |  |  | 1280.3765 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1536.4518 | 48.7762 | 32009466057 | roseltorg.ru | 2020-08-24 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-15 |  |  |  |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-11-30
1169 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ № 1 до границы участка Заявителя, в сторону ВРЩ-0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Головинский,кВ.14, корп.6 (ул.Флотская, д.68, корп.2) | I_I-209518 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 6КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ № 1 до границы участка Заявителя, в сторону ВРЩ-0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Головинский,кВ.14, корп.6 (ул.Флотская, д.68, корп.2) | МКС | ССР | 707.4 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 707.0463 |  |  |  | 707.0463 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 848.4556 | 26.9351 | 32009466067 | roseltorg.ru | 2020-08-24 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-15 |  |  |  |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-11-30
1170 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15606 до ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Миллионная, влад.3 | J_I-220207 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15606 до ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Миллионная, влад.3 | МКС | ССР | 2139.8833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИК"МРЭС" | 2137.7431 |  |  |  | 2137.7431 | ООО "ИК"МРЭС" | 2565.2917 | 81.4378 | 32009466002 | roseltorg.ru | 2020-08-24 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-15 |  |  |  |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-11-30
1171 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №1429 от 11.08.2020 Дмитровского района №1 (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 3357.0382 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3354.538 |  |  |  | 3354.5375 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4025.445 | 88.4713 | 32009464548 | roseltorg.ru | 2020-08-24 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-28 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-12-28
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 3357.038
справочный | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ(сооруж. по дог. №С8-20-302-12345(827305) от 03.08.2020), ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ(сооруж. по дог. №С8-20-302-12345(827305) от 03.08.2020), ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое | СЭС | ориентировочный расчет | 800.3887 | [9 empty] | 799.79 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 959.75 | 959.75 | 32009464548 | roseltorg.ru | 2020-08-24 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-28 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-09-28
справочный | Строительство КЛ-6 кВ от СП-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-12345(827305) от 03.08.2020), ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КЛ-6 кВ от СП-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-12345(827305) от 03.08.2020), ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое | СЭС | ориентировочный расчет | 2556.6495 | [9 empty] | 2554.75 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3065.7 | 3065.7 | 32009464548 | roseltorg.ru | 2020-08-24 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-28 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-09-28
1172 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №1429 от 11.08.2020 Дмитровского района №2 (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 4688.2069 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4685.704 |  |  |  | 4685.7042 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5622.845 | 123.579 | 32009464553 | roseltorg.ru | 2020-08-24 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-28 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-12-28
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 4688.207
справочный | Строительство ТП-6/0.4 кВ, РЛР-6 кВ, ВЛИ-0.38 кВ от сооруж. ТП6/0.4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0.4 кВ, РЛР-6 кВ, ВЛИ-0.38 кВ от сооруж. ТП6/0.4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое | СЭС | ориентировочный расчет | 4037.1991 | [9 empty] | 4035 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4842 | 4842 | 32009464553 | roseltorg.ru | 2020-08-24 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-28 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-09-28
справочный | Строительство ВЛ-0.38 кВ от ВЛ-0.38 кВ(сооруж. по дог. №С8-20-302-12345(827305) от 03.08.2020), ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛ-0.38 кВ от ВЛ-0.38 кВ(сооруж. по дог. №С8-20-302-12345(827305) от 03.08.2020), ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое | СЭС | ориентировочный расчет | 651.0078 | [9 empty] | 650.7 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 780.85 | 780.85 | 32009464553 | roseltorg.ru | 2020-08-24 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-28 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-09-28
1173 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС №787 "Раменье", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Дрочево |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС №787 "Раменье", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Дрочево | СЭС | ориентировочный расчет | 725.7752 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 723.275 |  |  |  | 723.275 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 867.93 | 0 | 32009464555 | roseltorg.ru | 2020-08-24 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-28 | 2020-09-30 | 2020-09-28 | 2020-09-30 | 2020-12-28
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 725.775
1174 | Реконструкция ВЛИ-0.22 кВ ( замена провода с заменой опор) от ТП-6/0,4кВ -513, ПС №691 "Лаврово",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ивановское |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0.22 кВ ( замена провода с заменой опор) от ТП-6/0,4кВ -513, ПС №691 "Лаврово",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ивановское | СЭС | ориентировочный расчет | 1089.1745 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1083.5 |  |  |  | 1083.5 | ООО "ФАБИ" | 1300.2 | 28.5758 | 32009464559 | roseltorg.ru | 2020-08-24 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-12-28
1175 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-13486(847222) от 28.07.2020), ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Третьяково |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-13486(847222) от 28.07.2020), ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Третьяково | СЭС | ориентировочный расчет | 611.2602 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 605.147 |  |  |  | 605.1467 | ООО "ЭНКОМ" | 726.176 | 38.6264 | 32009464561 | roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-09-25 | 2020-09-21 | 2020-09-25 | 2020-12-28
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 611.258
1176 | Реконструкция ВЛИ-0.38 кВ (замена провода и вводов), ПС №286 "Станки II", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Станки, д.20 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0.38 кВ (замена провода и вводов), ПС №286 "Станки II", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Станки, д.20 | СЭС | ориентировочный расчет | 1567.138 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 1551.482 |  |  |  | 1551.4817 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 1861.778 | 171.4796 | 32009464563 | roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-09-23 | 2020-09-21 | 2020-09-23 | 2020-12-08
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1556.168
1177 | Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 902 ПС №77 "Талицы",в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Григорково |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 902 ПС №77 "Талицы",в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Григорково | СЭС | ориентировочный расчет | 1459.0387 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 1451.451 |  |  |  | 1451.4508 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 1741.741 | 38.28 | 32009464564 | roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-12-28
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1457.579
1178 | Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «32924» ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Курилово |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «32924» ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Курилово | СЭС | ориентировочный расчет | 900.6514 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 896.148 |  |  |  | 896.1475 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1075.377 | 0 | 32009464569 | roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-10-01 | 2020-09-21 | 2020-10-01 | 2020-12-05
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 899.75
1179 | Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.545 ПС №533 "Вихрево", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Шелково |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.545 ПС №533 "Вихрево", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Шелково | СЭС | ориентировочный расчет | 997.948 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 995.446 |  |  |  | 995.4458 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1194.535 | 109.7022 | 32009464570 | roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-12-28
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 997.948
1180 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от МТП- 10/0,4кВ - 4, ПС № 315 "Ченцы", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Кисляково |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от МТП- 10/0,4кВ - 4, ПС № 315 "Ченцы", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Кисляково | СЭС | ориентировочный расчет | 468.3608 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 466.019 |  |  |  | 466.0192 | ООО "ЭНКОМ" | 559.223 | 51.3572 | 32009464574 | roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-12-28
участник | [12 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 468.361
1181 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17819 луч А и Б до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верхние Поля, д.27, стр.2 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17819 луч А и Б до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верхние Поля, д.27, стр.2 | МКС | ориентировочный расчет | 4144.7333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 4140.5883 |  |  |  | 4140.5883 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 4968.7059 | 4968.7059 | 32009466007 | roseltorg.ru | 2020-08-19 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-15 |  |  |  |  | 2020-09-23 | 2020-09-15 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-09-30
1182 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 17819 с установкой трансформаторов 2х400кВА взамен 2х250кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верхние Поля, д.27, стр.2 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 17819 с установкой трансформаторов 2х400кВА взамен 2х250кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верхние Поля, д.27, стр.2 | МКС | ориентировочный расчет | 1272.2583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 1270.9857 |  |  |  | 1270.9857 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 1525.1829 | 1525.1829 | 32009466016 | roseltorg.ru | 2020-08-19 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-15 |  |  |  |  | 2020-09-23 | 2020-09-15 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-09-30
1183 | Строительство новых РТП №1 с тр-ми 2х1250кВА,ТП №2,3 с тр-ми 2х1600кВА,ТП №4 с тр-ми 2х400кВА,8КЛ-10кВ от ПС 554 до РТП 1, РТП 1-РТП 17110 зах.ТП 2, ТП 2,3-РТП 1 до КЛ-10кВ зах.ТП 3,4, в т.ч. ПИР: г.Москва, пер.Боровское ш. и ул.Чоботовская | J_I-224030 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новых РТП №1 с тр-ми 2х1250кВА,ТП №2,3 с тр-ми 2х1600кВА,ТП №4 с тр-ми 2х400кВА,8КЛ-10кВ от ПС 554 до РТП 1, РТП 1-РТП 17110 зах.ТП 2, ТП 2,3-РТП 1 до КЛ-10кВ зах.ТП 3,4, в т.ч. ПИР: г.Москва, пер.Боровское ш. и ул.Чоботовская | ПАО "РМР" | ССР | 156591.9833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 156435.39 |  | 1 | 156435.39 | 156435.3917 | ООО "СК СИСТЕМА" | 187722.47 |  | 32009464100 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-09-21 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2022-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 156591.98 |  |  | 156591.98
1184 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16606 до стены здаия Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Дмитровка, д.10, стр.4 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16606 до стены здаия Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Дмитровка, д.10, стр.4 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6476.5583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 6470.08 |  |  |  | 6470.0833 | ООО "СМК" | 7764.1 | 0 | 32009464114 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-09-22 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-11-07
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6476.56
1185 | Строительство новых РТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2ТП-10/0,4кВ № 9,10 с тр-ми 2х1000кВА, 2ТП-10/0,4кВ № 7,8 с тр-ми 2х1250кВА, 6КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 6-я Радиальная ул., влад.7, корп.23,24,25,27,28/29,30,31 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новых РТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2ТП-10/0,4кВ № 9,10 с тр-ми 2х1000кВА, 2ТП-10/0,4кВ № 7,8 с тр-ми 2х1250кВА, 6КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 6-я Радиальная ул., влад.7, корп.23,24,25,27,28/29,30,31 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 274339.725 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 274065.39 |  | 1 | 274065.39 | 274065.3833 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 328878.46 | 0 | 32009499349 | roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-09-16 | 2020-09-23 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-10-15 | 2020-09-13 | 2020-10-15 | 2021-11-29
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 274339.73 |  |  | 274339.73
1186 | Строительство ТП-630-10/0,4кВ с тран-м 630 кВА, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП №2023 до РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, д. Саларьево | J_I-218353 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство ТП-630-10/0,4кВ с тран-м 630 кВА, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП №2023 до РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, д. Саларьево (2-ой этап) | ПАО "РМР" | ССР | 8444.5767 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 8402.35 |  |  |  | 8402.35 | ООО "СК СИСТЕМА" | 10082.82 | 0 | 32009474889 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-08 | 2020-09-15 | 2020-09-18 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-07 | 2020-10-05 | 2020-10-07 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 8444.58
1187 | Строительство РП-10 кВ(№2), 2КЛ-10 кВ от яч.208, 315 РУ-10 кВ ПС 677 до Теплый Стан до яч.РУ-10 кВ РП-10 кВ (№2), ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, д. Саларьево: 77:17:0110205:9542 | K_I-238529 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство РП-10 кВ(№2), 2КЛ-10 кВ от яч.208, 315 РУ-10 кВ ПС 677 до Теплый Стан до яч.РУ-10 кВ РП-10 кВ (№2), ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, д. Саларьево: 77:17:0110205:9542 | ПАО "РМР" | ССР | 137391.5875 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 136704.63 |  | 1 | 136704.63 | 136704.6333 | ООО "ЭнергоСеть" | 164045.56 |  | 32009477042 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-08 | 2020-09-15 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-03 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 137391.59 |  |  | 137391.59
1188 | Строительство РП-10 кВ (на 12 ячеек с ВВ), 4КЛ-10кВ от яч. №309 3-й с.ш. и №607 6-й с.ш. РУ-10кВ ПС №335 "Чистая", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н, г. Люберцы ИА-19-302-408(993217) | K_I-231394 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство РП-10 кВ (на 12 ячеек с ВВ), 4КЛ-10кВ от яч. №309 3-й с.ш. и №607 6-й с.ш. РУ-10кВ ПС №335 "Чистая", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н, г. Люберцы ИА-19-302-408(993217) | ПАО "РМР" | ССР | 60590.4833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 60287.53 |  | 1 | 60287.53 | 60287.5333 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 72345.04 | 0 | 32009475051 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-08 | 2020-09-15 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2021-10-03
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 60590.48 |  |  | 60590.48
1189 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3494, замена КТП в габ.630 кВА, КВЛ-10 кВ ф.42, строительство КЛ-10кВ от КЛ-10кВ ф.42 ПС 110 кВ №551 "Пернатово" (0,63 МВА; 1,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Холщёвики, 50:08:0060168:6 | J_I-226879 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3494, замена КТП в габ.630 кВА, КВЛ-10 кВ ф.42, строительство КЛ-10кВ от КЛ-10кВ ф.42 ПС 110 кВ №551 "Пернатово" (0,63 МВА; 1,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Холщёвики, 50:08:0060168:6 | ПАО "РМР" | ССР | 8565.3379 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Инженерное бюро" | 8397.04 |  |  |  | 8397.0417 | ООО "Инженерное бюро" | 10076.45 | 0 | 32009475091 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-08 | 2020-09-15 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-21 | 2020-10-05 | 2020-10-21 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 8404.31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 8402.6
1190 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ ТП № 10697 - ТП № 28404, ТП № 10697 до новой ТП-10/0,4кВ, 10КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ №1-4, в т.ч. ПИР: г.Москва, Гостиничный пр-д, вл.8а |  | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ ТП № 10697 - ТП № 28404, ТП № 10697 до новой ТП-10/0,4кВ, 10КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ №1-4, в т.ч. ПИР: г.Москва, Гостиничный пр-д, вл.8а | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 17531.7083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 17522.94 |  |  |  | 17522.9417 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 21027.53 | 0 | 32009473951 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-08 | 2020-09-15 | 2020-09-18 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-09-29 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2022-06-22
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 17531.71
1191 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от врезки до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 21532 - ТП-10/0,4кВ № 21760 с заходом в новую ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Лермонтовский пр-кт, вблизи д.5, к.2 |  | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от врезки до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 21532 - ТП-10/0,4кВ № 21760 с заходом в новую ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Лермонтовский пр-кт, вблизи д.5, к.2 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 26454.325 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 26441.1 |  | 1 | 26441.1 | 26441.1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 31729.32 | 0 | 32009473962 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-08 | 2020-09-15 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2022-06-11
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 26454.33 |  |  | 26454.33
1192 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 6КЛ-10кВ от вр.в КЛ напр-ем ТП № 19445 - ТП № 19446Б, ТП № 19444А, ТП № 19444Б - ТП № 19446А до новой ТП, 10КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ № 1-5, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Радужная, вл.14, стр.2 |  | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 6КЛ-10кВ от вр.в КЛ напр-ем ТП № 19445 - ТП № 19446Б, ТП № 19444А, ТП № 19444Б - ТП № 19446А до новой ТП, 10КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ № 1-5, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Радужная, вл.14, стр.2 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 26044.9167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 26031.89 |  | 1 | 26031.89 | 26031.8917 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 31238.27 | 0 | 32009473966 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-08 | 2020-09-15 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2022-06-22
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 26044.92 |  |  | 26044.92
1193 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ ТП-159-КТП-160, от оп. 1 до оп. 6; ТП-159-КТП-160 отп. КТП-197, от оп. 1 до оп. 39, с заменой опор и провода, ПС № 306 "Дроздово", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, п/о Бисерово, п. Рыбхоз, к.н. 50:16:0000000:68670 |  | 2021 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛЗ-6 кВ ТП-159-КТП-160, от оп. 1 до оп. 6; ТП-159-КТП-160 отп. КТП-197, от оп. 1 до оп. 39, с заменой опор и провода, ПС № 306 "Дроздово", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, п/о Бисерово, п. Рыбхоз, к.н. 50:16:0000000:68670 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 5891.8789 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 5850.64 |  |  |  | 5850.6333 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 7020.76 | 0 | 32009475107 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-08 | 2020-09-15 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2021-01-10
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5891.88
1194 | Строительство СП-10 кВ (реклоузер) -2 шт, КЛ-10 кВ-2 шт. от новых яч. 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ РП № 50 до РУ-10кВ нов. СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Щелково, квартал «Жегалово», в районе листопрокатного завода, к.н. 50:14:0000000:106834 (3,248 км; 152 п.м.; 2 шт.(прочие)) | J_I-216018 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство СП-10 кВ (реклоузер) -2 шт, КЛ-10 кВ-2 шт. от новых яч. 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ РП № 50 до РУ-10кВ нов. СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Щелково, квартал «Жегалово», в районе листопрокатного завода, к.н. 50:14:0000000:106834 (3,248 км; 152 п.м.; 2 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 18234.4953 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 18226.16 |  |  |  | 18226.1583 | ООО "Меридиан Энерго" | 21871.39 | 0 | 32009475123 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-08 | 2020-09-15 | 2020-09-18 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-09-29 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 18234.49
1195 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14487 до ВРЩ-0,4кВ № 96925, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тверская, д.6, стр.5 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14487 до ВРЩ-0,4кВ № 96925, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тверская, д.6, стр.5 | МКС | ориентировочный расчет | 2917.9417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ТРИЭМ" | 2830.4037 |  |  |  | 2830.4037 | ООО "ТРИЭМ" | 3396.4845 | 0 | 32009477593 32009381610 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-09 | 2020-09-16 | 2020-09-18 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-09-29 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-12-19
1196 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15431 до ближайшей стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пречистенка, д.8, стр.1 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15431 до ближайшей стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пречистенка, д.8, стр.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 15484.775 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Монблан Инжиниринг" | 15329.93 |  |  |  | 15329.925 | ООО "Монблан Инжиниринг" | 18395.91 | 0 | 32009473977 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-08 | 2020-09-15 | 2020-09-18 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-02 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2021-06-30
участник | [12 empty] | ООО "СФ ТЦС" | 15484.78
1197 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.7, ВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-110 кВ №802 "Духанино", ЛР-10 кВ, 2хСП-10 кВ (2,55 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/о Духанинский, 50:08:0040248:3 |  | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.7, ВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-110 кВ №802 "Духанино", ЛР-10 кВ, 2хСП-10 кВ (2,55 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/о Духанинский, 50:08:0040248:3 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 8514.3597 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 8345.78 |  |  |  | 8345.775 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 10014.93 | 0 | 32009475095 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-08 | 2020-09-15 | 2020-09-18 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-16 | 2020-10-05 | 2020-10-16 | 2022-07-06
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 8352.59
1198 | Строительство 4КЛ-10кВ для электроснабжения электродепо "Южная", в т.ч. ПИР: г.Москва |  | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-10кВ для электроснабжения электродепо "Южная", в т.ч. ПИР: г.Москва | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 72342.3333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 72269.99 |  |  |  | 72269.9917 | ООО "СФ ТЦС" | 86723.99 |  | 32009473985 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-08 | 2020-09-15 | 2020-09-18 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2022-05-19 |  | Выписка 005 от 25.09.20 (85) :ЕУ
участник | [12 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" |  | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ"
1199 | Строительство 4КЛ-10кВ для электроснабжения ТПК Южный участок от станции "Каховская" до станции "Проспект Вернадского", 4 этап реконструкции участка ст."Каширская"- ст."Каховская", тяговая подстанция Т-1019, в т.ч. ПИР: г.Москва |  | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-10кВ для электроснабжения ТПК Южный участок от станции "Каховская" до станции "Проспект Вернадского", 4 этап реконструкции участка ст."Каширская"- ст."Каховская", тяговая подстанция Т-1019, в т.ч. ПИР: г.Москва | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 85630.3667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | ООО "Энергетическое Строительство" | 85373.48 |  |  |  | 85373.475 | ООО "Энергетическое Строительство" | 102448.17 |  | 32009473990 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-08 | 2020-09-15 | 2020-09-18 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2022-05-19 |  | Выписка 006 от 25.09.20 (85) :ЕУ
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ" |  | ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ"
1200 | Строительство 4КЛ-10кВ для электроснабжения электродепо "Сокол", в т.ч. ПИР: г.Москва |  | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-10кВ для электроснабжения электродепо "Сокол", в т.ч. ПИР: г.Москва | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 170838.375 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | ООО "Энергетическое Строительство" | 170325.86 |  |  |  | 170325.8583 | ООО "Энергетическое Строительство" | 204391.03 |  | 32009473998 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-08 | 2020-09-15 | 2020-09-18 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2022-05-19 |  | Выписка 007 от 25.09.20 (85): ЕУ
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ" |  | ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ"
1201 | Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС №315 "Ченцы", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с/о Ченцовский, д. Селихово |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС №315 "Ченцы", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с/о Ченцовский, д. Селихово | СЭС | ориентировочный расчет | 917.0772 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 912.491 |  |  |  | 912.4908 | ООО "ЭНКОМ" | 1094.989 | 1094.989 | 32009475638 | roseltorg.ru | 2020-08-26 | 2020-09-08 | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-10 | 2020-09-17 | 2020-09-10 | 2020-09-17 | 2020-09-23
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 917.075
1202 | Строительство КЛ-6 кВ от КРН-6кВ №341 ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Луневское |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КЛ-6 кВ от КРН-6кВ №341 ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Луневское | СЭС | ориентировочный расчет | 664.0511 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 660.73 |  |  |  | 660.73 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 792.876 | 792.876 | 32009475645 | roseltorg.ru | 2020-08-26 | 2020-09-08 | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-10 | 2020-09-17 | 2020-09-10 | 2020-09-17 | 2020-09-23
1203 | Строительство ТП-10/0.4 кВ, 2- КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ (сооруж. по дог. №С8-19-302-7992(603293) от 19.09.2019), ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0.4 кВ, 2- КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ (сооруж. по дог. №С8-19-302-7992(603293) от 19.09.2019), ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки | СЭС | ориентировочный расчет | 2594.7497 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 2581.776 |  |  |  | 2581.7758 | ООО "ЭНКОМ" | 3098.131 | 0 | 32009475650 | roseltorg.ru | 2020-08-31 | 2020-09-08 | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2021-07-07
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2594.746
1204 | Строительство КТП-6/0.4 кВ, КЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. Ожогино ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ГП ОПХ ЦМИС |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0.4 кВ, КЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. Ожогино ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ГП ОПХ ЦМИС | СЭС | ориентировочный расчет | 4239.122 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4217.926 |  |  |  | 4217.9258 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 5061.511 | 0 | 32009475658 | roseltorg.ru | 2020-08-31 | 2020-09-08 | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-01 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2021-07-12
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 4234.883
1205 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.3 с ПС №246 "Ляхово", ПРВТ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Сырьево д Ю8-20-302-20540(873848) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.3 с ПС №246 "Ляхово", ПРВТ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Сырьево д Ю8-20-302-20540(873848) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1382.8158 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Техно инжиниринг" | 1374.5191 |  |  |  | 1374.5191 | ООО "Техно инжиниринг" | 1649.4229 | 1649.4229 | 32009474797 | roseltorg.ru | 2020-08-28 | 2020-09-08 | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  |  |  |  | 2020-09-11 | 2020-09-28 | 2020-09-11 | 2020-09-28 | 2020-09-30
1206 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 728 с трансформатором 250 кВА путем замены на новую КТП-10/0,4 кВ с транс. 400 кВА в габаритах 630 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Роговское, д. Васюнино; 50:27:0040104:156. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 728 с трансформатором 250 кВА путем замены на новую КТП-10/0,4 кВ с транс. 400 кВА в габаритах 630 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Роговское, д. Васюнино; 50:27:0040104:156. | НМ | ОР | 1834.996 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1825.821 |  |  |  | 1825.8213 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2190.9855 | 0 | 32009476115 | roseltorg.ru | 2020-08-28 | 2020-09-08 | 2020-09-16 | 2020-09-21 |  |  |  |  | 2020-09-11 | 2020-10-09 | 2020-09-11 | 2020-10-09 | 2020-12-29
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1833.161
1207 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тран-м 2х630 кВА, 2КЛ-10 кВ от ячеек РУ-10 кВ РП № нов. до РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ № нов., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, в р-оне СНТ ''Родничек'' и СТ ''Полянка'' (проектируемая дорога ПК 31-32) | J_I-228342 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объекту: Строительство ТП-10/0,4 кВ с тран-м 2х630 кВА, 2КЛ-10 кВ от ячеек РУ-10 кВ РП № нов. до РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ № нов., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, в р-оне СНТ ''Родничек'' и СТ ''Полянка'' (проектируемая дорога ПК 31-32) | НМ | ССР | 1658.5404 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 1650.248 |  |  |  | 1650.2477 | ООО "СМК" | 1980.2973 |  | 32009476109 | roseltorg.ru | 2020-08-28 | 2020-09-08 | 2020-09-16 | 2020-09-21 |  |  |  |  | 2020-09-23 | 2020-10-01 | 2020-09-23 | 2020-10-01 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1658.54
1208 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тран-м 2х630 кВА, 2КЛ-10 кВ путем врезки в КЛ-10 кВ направлением РП №17-КРУН №292 и направлением РП №17-КРУН №293, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, в р-оне 40-го км МКАД | J_I-228341 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объекту: Строительство ТП-10/0,4 кВ с тран-м 2х630 кВА, 2КЛ-10 кВ путем врезки в КЛ-10 кВ направлением РП №17-КРУН №292 и направлением РП №17-КРУН №293, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, в р-оне 40-го км МКАД | НМ | ССР | 1069.9927 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 1064.643 |  |  |  | 1064.6427 | ООО "СМК" | 1277.5713 |  | 32009476113 | roseltorg.ru | 2020-08-26 | 2020-09-08 | 2020-09-16 | 2020-09-21 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-10-01 | 2020-09-21 | 2020-10-01 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1069.993
1209 | Реконструкция КТП-250-10/0,4кВ №19 с заменой на КТПН-400-10/0,4кВ, ПС №755 "Молоково"" , в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Прудищи | E_I-185153 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-250-10/0,4кВ №19 с заменой на КТПН-400-10/0,4кВ, ПС №755 "Молоково"" , в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Прудищи | ПАО "РМР" | ССР | 898.625 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭлектроГарант" | 893.95 |  |  |  | 893.95 | ООО "ЭлектроГарант" | 1072.74 | 0 | 32009491663 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 898.63
1210 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-121, ПС №399 "Ожерелье тяг."", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Рождественно (насел. местность) | J_I-221953 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-121, ПС №399 "Ожерелье тяг."", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Рождественно (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 853.775 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 849.08 |  |  |  | 849.0833 | АО "КонтурЭнерго" | 1018.9 | 0 | 32009491665 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 853.78
1211 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с КТП-137, ПС №613 "Пролетарий"", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Рыжиково (насел. местность) | J_I-221981 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с КТП-137, ПС №613 "Пролетарий"", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Рыжиково (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 3765.1 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭлектроГарант" | 3745.52 |  |  |  | 3745.525 | ООО "ЭлектроГарант" | 4494.63 | 0 | 32009491669 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 3765.1
1212 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с ТП-62, ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ с ТП-461, ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н (насел. местность) | J_I-222056 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с ТП-62, ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ с ТП-461, ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 1231.1583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭлектроГарант" | 1224.76 |  |  |  | 1224.7583 | ООО "ЭлектроГарант" | 1469.71 | 0 | 32009491673 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1231.16
1213 | Общий | Общий | Общий | СМР, ПНР | Выполнение работ включая СМР, ПНР, оборудование по титулам ЮЭС Чеховского района | ПАО "РМР" | ССР | 22450.9167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 22338.66 |  | 1 | 22338.66 | 22338.6583 | ООО "Элмонт" | 26806.39 | 0 | 32009491677 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 22450.9 |  |  | 22450.9
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 22450.92 |  |  | 22450.92
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.11 оп.87-108, ПС №385 "Ефремово"", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н (насел. местность) | J_I-222088 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.11 оп.87-108, ПС №385 "Ефремово"", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 2950.7 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.9, ф.10, ПС №702 "Гришенки"" в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Манушкино (насел. местность) | J_I-222094 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.9, ф.10, ПС №702 "Гришенки"" в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Манушкино (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 847.0333 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.2, ПС №357 "Елохово"" в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Ваулово (насел. местность) | J_I-222104 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.2, ПС №357 "Елохово"" в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Ваулово (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 5278.2833 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.3 с ЦРП-1, ПС №187 "Лопасня"", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Коровино (насел. местность) | J_I-222085 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.3 с ЦРП-1, ПС №187 "Лопасня"", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Коровино (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 7674.675 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.8, ф.9, ПС №615 "Бугры"" в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Алферово (насел. местность) | J_I-222095 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.8, ф.9, ПС №615 "Бугры"" в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Алферово (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 5700.225 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
1214 | Общий | Общий | Общий | СМР, ПНР | Выполнение работ включая СМР, ПНР, оборудование по титулам ЮЭС Домодедовского района | ПАО "РМР" | ССР | 4219.6667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 4194.35 |  | 1 | 4194.35 | 4194.35 | ООО "Техно инжиниринг" | 5033.22 | 0 | 32009491681 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 4219.67 |  |  | 4219.67
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-276, ПС №491 "Прудная"", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, с. Растуново (насел. местность) | J_I-221970 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-276, ПС №491 "Прудная"", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, с. Растуново (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 1434.575 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.8, ПС №320 "Н. Домодедово"", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, с. Константиново (насел. местность) | J_I-222098 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.8, ПС №320 "Н. Домодедово"", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, с. Константиново (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 2785.0917 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
1215 | Общий | Общий | Общий | СМР, ПНР | Выполнение работ включая СМР, ПНР по титулам ЮЭС Раменского района | ПАО "РМР" | ССР | 16314.3333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 16314.33 |  |  |  | 16314.3333 | АО "КонтурЭнерго" | 19577.2 | 0 | 32009491684 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2021-11-30 |  | Выписка 006 от 02.10.20 (87):ЕУ
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" |  | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ"
справочный | Реконструкция КЛ-10кВ ф.2 от РУ-10кВ ПС №605 "Бронницы"" до опоры №1, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, г.Бронницы | J_I-223875 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция КЛ-10кВ ф.2 от РУ-10кВ ПС №605 "Бронницы"" до опоры №1, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, г.Бронницы | ПАО "РМР" | ССР | 5484.1 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция КЛ-10кВ ф.3 от РУ-10кВ ПС №605 "Бронницы"" на опору №1, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, г.Бронницы | J_I-223876 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция КЛ-10кВ ф.3 от РУ-10кВ ПС №605 "Бронницы"" на опору №1, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, г.Бронницы | ПАО "РМР" | ССР | 5346.1333 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция КЛ-10кВ ф.29 от РУ-10кВ ПС №605 "Бронницы"" до опоры №1, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, г.Бронницы | J_I-223877 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция КЛ-10кВ ф.29 от РУ-10кВ ПС №605 "Бронницы"" до опоры №1, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, г.Бронницы | ПАО "РМР" | ССР | 5484.1 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
1216 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-10ТП-422 Щелковский РЭС (1 км) | E_I-183286 | 2021 | СМР | Выполнение СМР, Оборудование (этап 1) по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-10ТП-422 Щелковский РЭС | ПАО "РМР" | ССР | 1035.3836 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1032.88 |  |  |  | 1032.8833 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1239.46 | 0 | 32009495386 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-09-29 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1035.38
1217 | Модернизация КРН-10 кВ №215 на ВЛ-10 кВ ф.1, ПС №383 "Бронницы-тяговая"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Петровская | J_I-223883 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация КРН-10 кВ №215 на ВЛ-10 кВ ф.1, ПС №383 "Бронницы-тяговая"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Петровская | ПАО "РМР" | ССР | 1708.7667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 1699.37 |  |  |  | 1699.3667 | АО "КонтурЭнерго" | 2039.24 | 0 | 32009491689 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1708.75
1218 | Модернизация КРН-10 кВ №9 на ВЛ-10 кВ ф.5 от РП-2 "Вельяминово"", ПС №529 ""Сидорово"" , в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Барыбино-Щебочеево | J_I-223885 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация КРН-10 кВ №9 на ВЛ-10 кВ ф.5 от РП-2 "Вельяминово"", ПС №529 ""Сидорово"" , в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Барыбино-Щебочеево | ПАО "РМР" | ССР | 1708.7667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 1699.37 |  |  |  | 1699.3667 | АО "КонтурЭнерго" | 2039.24 | 0 | 32009491692 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1708.75
1219 | Модернизация КРН-10 кВ №66 на ВЛ-10 кВ ф.35, ПС №529 "Сидорово"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Протасово | J_I-223886 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация КРН-10 кВ №66 на ВЛ-10 кВ ф.35, ПС №529 "Сидорово"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Протасово | ПАО "РМР" | ССР | 1708.925 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 1699.53 |  |  |  | 1699.525 | АО "КонтурЭнерго" | 2039.43 | 0 | 32009491696 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1708.92
1220 | Модернизация 2КРН-6 кВ №6 на ВЛ-6 кВ ф.12, ПС №357 "Елохово"", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Мерлеево | J_I-223878 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация 2КРН-6 кВ №6 на ВЛ-6 кВ ф.12, ПС №357 "Елохово"", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Мерлеево | ПАО "РМР" | ССР | 3485.725 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Элмонт" | 3468.3 |  |  |  | 3468.3 | ООО "Элмонт" | 4161.96 | 0 | 32009491699 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2022-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3485.73
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 3485.73
1221 | Модернизация ВЛ 10-кВ ф.3 ПС-393 от оп. 206 до ЗТП-196 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н (5,4 км) | J_I-224197 | 2024 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Модернизация ВЛ 10-кВ ф.3 ПС-393 от оп. 206 до ЗТП-196 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н (5,4 км) | ПАО "РМР" | ССР | 2053.8698 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 2043.6 |  |  |  | 2043.6 | ООО "Меридиан Энерго" | 2452.32 | 0 | 32009491713 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 2020-09-22 | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2023-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2053.87
1222 | Модернизация ВЛ 6-кВ ф.16 ПС-442 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н (1,6 км) | J_I-224207 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Модернизация ВЛ 6-кВ ф.16 ПС-442 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н (1,6 км) | ПАО "РМР" | ССР | 2483.5412 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 2471.12 |  |  |  | 2471.125 | ООО "Меридиан Энерго" | 2965.35 | 0 | 32009491716 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 2020-09-22 | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2022-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2483.5
1223 | Модернизация ВЛ 6-кВ ф.76604 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО. Клинский р-н (0,8 км) | J_I-224096 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ВЛ 6-кВ ф.76604 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО. Клинский р-н (0,8 км) | ПАО "РМР" | ССР | 783.3811 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Элмонт" | 779.46 |  |  |  | 779.4667 | ООО "Элмонт" | 935.36 | 0 | 32009491722 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 2020-09-22 | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2022-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 783.38
1224 | Модернизация ВЛ 6-10кВ отп. на КТП-274 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (0,433 км) | J_I-224101 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ВЛ 6-10кВ отп. на КТП-274 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (0,433 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1025.4575 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Элмонт" | 1020.33 |  |  |  | 1020.3333 | ООО "Элмонт" | 1224.4 | 0 | 32009491724 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 2020-09-22 | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2022-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1025.45
1225 | Модернизация ВЛ 6-кВ ф. РП-52 ТП-310 ТП-200 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (0,6 км) | J_I-224103 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ВЛ 6-кВ ф. РП-52 ТП-310 ТП-200 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (0,6 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1413.9533 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Элмонт" | 1406.88 |  |  |  | 1406.8833 | ООО "Элмонт" | 1688.26 | 0 | 32009491726 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 2020-09-22 | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2023-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1413.95
1226 | Модернизация ВЛ 6-кВ л. 860 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки по населённой местности), в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, п. им. Калинина (0,666 км; 2 шт.(прочие)) | J_I-224167 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ВЛ 6-кВ л. 860 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки по населённой местности), в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, п. им. Калинина (0,666 км; 2 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 3961.651 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 3933.92 |  |  |  | 3933.9167 | ООО "Техно инжиниринг" | 4720.7 | 0 | 32009491731 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 2020-09-22 | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2023-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3957.69
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 3953.33
1227 | Модернизация ВЛ 6-кВ л. 875 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки по населённой местности), в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Введенское (0,7 км; 3 шт.(прочие)) | J_I-224171 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ВЛ 6-кВ л. 875 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки по населённой местности), в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Введенское (0,7 км; 3 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 3300.058 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 3273.66 |  |  |  | 3273.6583 | ООО "Техно инжиниринг" | 3928.39 | 0 | 32009491794 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 2020-09-22 | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 12.10.2020 | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2023-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3296.76
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 3293.13
1228 | Модернизация ВЛ 6-кВ ф.7 ПС- 467 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР. МО, Талдомский р-н (2,5 км) | J_I-224201 | 2024 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ВЛ 6-кВ ф.7 ПС- 467 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР. МО, Талдомский р-н (2,5 км) | ПАО "РМР" | ССР | 3052.7208 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 3037.46 |  |  |  | 3037.4583 | ООО "Меридиан Энерго" | 3644.95 | 0 | 32009491734 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 2020-09-22 | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2023-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3052.72
1229 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС 324 ф5 оп197-224 с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский район (1,9 км) | J_I-221798 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС 324 ф5 оп197-224 с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский район (1,9 км) | ПАО "РМР" | ССР | 3903.6074 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Техно инжиниринг" | 3845.83 |  |  |  | 3845.8333 | ООО "Техно инжиниринг" | 4615 | 0 | 32009495380 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-16 | 2020-10-05 | 2020-10-16 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3849.74
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 3849.35
1230 | Общий | Общий | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС Можайского р-на (39 объектов (СИП-3)) | ПАО "РМР" | ССР | 51009.4232 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 50336.1 |  | 1 | 50336.1 | 50336.1 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 60403.32 | 0 | 32009495359 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 16.10.2020 | 2020-10-05 | 2020-10-16 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 50346.3 |  |  | 50346.3
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 50366.7 |  |  | 50366.7
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.3 РП-7 (оп.574-589) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,94 км) | J_I-221814 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.3 РП-7 (оп.574-589) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,94 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1508.5394 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.5 РП-22 (оп.34-52) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,1 км) | J_I-221817 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.5 РП-22 (оп.34-52) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,1 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1842.1846 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.1 РП-34 (оп.38-46) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,54 км) | J_I-221821 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.1 РП-34 (оп.38-46) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,54 км) | ПАО "РМР" | ССР | 993.8678 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.1 РП-34 (оп.292-297) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,55 км) | J_I-221823 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.1 РП-34 (оп.292-297) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,55 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1108.012 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.5 РП-34 (оп.84-96) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,9 км) | J_I-221825 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.5 РП-34 (оп.84-96) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,9 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1432.6802 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.1 РП-3 (оп.330-339а) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,73 км) | J_I-221831 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.1 РП-3 (оп.330-339а) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,73 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1518.6905 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.1 ПС-76 (оп.249-257) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,48 км) | J_I-221833 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.1 ПС-76 (оп.249-257) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,48 км) | ПАО "РМР" | ССР | 704.0945 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.1 ПС-76 (оп.272-279) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,5 км) | J_I-221834 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.1 ПС-76 (оп.272-279) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,5 км) | ПАО "РМР" | ССР | 717.223 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.1 ПС-76 (оп.300-311) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,7 км) | J_I-221835 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.1 ПС-76 (оп.300-311) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,7 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1357.6776 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.2 ПС-76 (оп.90-99) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,52 км) | J_I-221837 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.2 ПС-76 (оп.90-99) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,52 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1063.7046 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.6 ПС-76 (оп.114-125) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,58 км) | J_I-221842 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.6 ПС-76 (оп.114-125) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,58 км) | ПАО "РМР" | ССР | 828.9467 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.8 ПС-76 (оп.100-110) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,54 км) | J_I-221844 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.8 ПС-76 (оп.100-110) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,54 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1062.6756 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.1 ПС-719 (оп.107-113) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,51 км) | J_I-221847 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.1 ПС-719 (оп.107-113) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,51 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1020.707 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.2 ПС-719 (оп.147-158) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,83 км) | J_I-221849 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.2 ПС-719 (оп.147-158) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,83 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1708.4185 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.2 ПС-719 (оп.168-190) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,98 км) | J_I-221850 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.2 ПС-719 (оп.168-190) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,98 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1994.2513 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.3 ПС-719 (оп.230-248) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,93 км) | J_I-221852 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.3 ПС-719 (оп.230-248) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,93 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1835.267 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.4 ПС-719 (оп.82-88) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,56 км) | J_I-221854 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.4 ПС-719 (оп.82-88) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,56 км) | ПАО "РМР" | ССР | 856.7691 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.10 ПС-719 (оп.64-79) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,1 км) | J_I-221858 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.10 ПС-719 (оп.64-79) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,1 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1820.376 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.10 ПС-719 (оп.160-171) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,98 км) | J_I-221859 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.10 ПС-719 (оп.160-171) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,98 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1879.7625 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.3 ПС-428 (оп.203-213) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,7 км) | J_I-221860 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.3 ПС-428 (оп.203-213) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,7 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1125.7544 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.3 ПС-428 (оп.308-317) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,63 км) | J_I-221861 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.3 ПС-428 (оп.308-317) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,63 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1001.0497 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.3 ПС-428 (оп.519 "а""-533) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,98 км) | J_I-221864 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.3 ПС-428 (оп.519 "а""-533) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,98 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1959.0564 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.7 ПС-428 (оп.225-235) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,7 км) | J_I-221869 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.7 ПС-428 (оп.225-235) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,7 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1427.8683 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.7 ПС-428 (оп.376-384) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,63 км) | J_I-221871 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.7 ПС-428 (оп.376-384) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,63 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1001.4808 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.8 ПС-428 (оп.51-62) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,77 км) | J_I-221873 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.8 ПС-428 (оп.51-62) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,77 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1249.9791 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.9 ПС-428 (оп.18-27) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,63 км) | J_I-221875 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.9 ПС-428 (оп.18-27) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,63 км) | ПАО "РМР" | ССР | 979.3406 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.9 ПС-428 (оп.444-454) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,7 км) | J_I-221876 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.9 ПС-428 (оп.444-454) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,7 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1062.4667 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.11 ПС-428 (оп.285-293) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,56 км) | J_I-221880 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.11 ПС-428 (оп.285-293) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,56 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1068.1828 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.4 ПС-724 (оп.50-61) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,77 км) | J_I-221882 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.4 ПС-724 (оп.50-61) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,77 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1390.1983 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.1 фид.5 РП-28 (оп.102-111) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,63 км) | J_I-221883 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.1 фид.5 РП-28 (оп.102-111) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,63 км) | ПАО "РМР" | ССР | 930.5511 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.3 ПС-318 (оп.209-219) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,7 км) | J_I-221888 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.3 ПС-318 (оп.209-219) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,7 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1410.0118 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.3 ПС-381 (оп.521-535) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,98 км) | J_I-221891 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.3 ПС-381 (оп.521-535) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,98 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1969.4074 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.5 ПС-381 (оп.75-81) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,49 км) | J_I-221892 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.5 ПС-381 (оп.75-81) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,49 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1019.2185 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.12 ПС-700 (оп.338-345) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,49 км) | J_I-221897 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.12 ПС-700 (оп.338-345) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,49 км) | ПАО "РМР" | ССР | 957.4646 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.12 ПС-700 (оп.377-385) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,56 км) | J_I-221898 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.12 ПС-700 (оп.377-385) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,56 км) | ПАО "РМР" | ССР | 974.5738 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.4 ПС-725 (оп.326-341) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,7 км) | J_I-221905 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.4 ПС-725 (оп.326-341) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,7 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1266.9866 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.4 ПС-725 (оп.418-432) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,05 км) | J_I-221907 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.4 ПС-725 (оп.418-432) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,05 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1851.3901 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.3 ПС-76 (оп.677-686) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,7 км) | J_I-221909 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.3 ПС-76 (оп.677-686) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,7 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1240.7632 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.8 РП-19 (оп.341-353) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,91 км) | J_I-221915 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.8 РП-19 (оп.341-353) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,91 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1869.8315 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
1231 | Общий | Общий | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС Можайского р-на (2 объекта (СИП-3)) | ПАО "РМР" | ССР | 3839.2513 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3786.27 |  |  |  | 3786.2667 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4543.52 | 0 | 32009495364 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 16.10.2020 | 2020-10-05 | 2020-10-16 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3788.57
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 3789.34
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.5 РП-32 (оп.206-238) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,12 км) | J_I-221884 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.5 РП-32 (оп.206-238) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,12 км) | ПАО "РМР" | ССР | 2335.7512 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.4 ПС-556 (оп.148-174) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,6 км) | J_I-221806 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.4 ПС-556 (оп.148-174) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,6 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1503.5001 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
1232 | Общий | Общий | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС Можайского р-на (8 объектов (СИП-3)) | ПАО "РМР" | ССР | 4158.7725 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 4097.22 |  |  |  | 4097.225 | ООО "ФАБИ" | 4916.67 | 0 | 32009495368 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 16.10.2020 | 2020-10-05 | 2020-10-16 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 4100.97
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 4102.21
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.13 ПС-556 (оп.113-119) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,43 км) | J_I-221809 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.13 ПС-556 (оп.113-119) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,43 км) | ПАО "РМР" | ССР | 766.3859 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.7 ПС-724 (оп.104-106) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,27 км) | J_I-221812 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.7 ПС-724 (оп.104-106) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,27 км) | ПАО "РМР" | ССР | 412.7295 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.5 РП-32 (оп.270-276) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,42 км) | J_I-221885 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.5 РП-32 (оп.270-276) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,42 км) | ПАО "РМР" | ССР | 440.7182 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.12 ПС-381 (оп.204-209, 231-240,255-276) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,21 км) | J_I-221894 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.12 ПС-381 (оп.204-209, 231-240,255-276) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,21 км) | ПАО "РМР" | ССР | 406.4239 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.5 ПС-556 (оп.9-11) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,12 км) | J_I-221803 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.5 ПС-556 (оп.9-11) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,12 км) | ПАО "РМР" | ССР | 236.901 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.7 РП-33 (оп.46-47) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,13 км) | J_I-221820 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.7 РП-33 (оп.46-47) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,13 км) | ПАО "РМР" | ССР | 211.9219 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.2 ПС-725 (оп.302-315) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,42 км) | J_I-221903 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.2 ПС-725 (оп.302-315) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,42 км) | ПАО "РМР" | ССР | 856.4672 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.4 ПС-725 (оп.440-446) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,49 км) | J_I-221906 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.4 ПС-725 (оп.440-446) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,49 км) | ПАО "РМР" | ССР | 827.225 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
1233 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 РП-1, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск ул.Бакирова (1,19 км) | J_I-221777 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 РП-1, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск ул.Бакирова (1,19 км) | ПАО "РМР" | ССР | 2065.4675 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2038.2 |  |  |  | 2038.2 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2445.84 | 0 | 32009495384 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-16 | 2020-10-05 | 2020-10-16 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 2039.03
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 2040.68
1234 | Общий | Общий | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС Истринского р-на (2 объекта (СИП-3)) | ПАО "РМР" | ССР | 3305.9403 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3260.98 |  |  |  | 3260.9833 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3913.18 | 0 | 32009495371 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 16.10.2020 | 2020-10-05 | 2020-10-16 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3263.63
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 3266.27
справочный | Реконструкция ВЛ 10 кВ от ЗТП-10 кВ № 527 на КТП 874 проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, (0,4 км) | J_I-221789 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ 10 кВ от ЗТП-10 кВ № 527 на КТП 874 проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, (0,4 км) | ПАО "РМР" | ССР | 671.5693 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.Сокольники РП-51 проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Сокольники (1,28 км) | J_I-221792 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.Сокольники РП-51 проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Сокольники (1,28 км) | ПАО "РМР" | ССР | 2634.371 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
1235 | Общий | Общий | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС Можайского р-на (2 объекта (СИП-3)) | ПАО "РМР" | ССР | 3125.8425 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3082.08 |  |  |  | 3082.0833 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3698.5 | 0 | 32009495376 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 16.10.2020 | 2020-10-05 | 2020-10-16 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3085.21
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3083.64
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.7 ПС-724 (оп.4-26) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,3 км) | J_I-221811 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.7 ПС-724 (оп.4-26) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,3 км) | ПАО "РМР" | ССР | 2670.4307 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.1 РП-3 (оп.310-314) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,22 км) | J_I-221830 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.1 РП-3 (оп.310-314) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,22 км) | ПАО "РМР" | ССР | 455.4118 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05
1236 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от РУ-0,4 кВ (ТП-10/0,4кВ №103) до опоры №16 в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос .Вороновское, д.Троица, СНТ Озерное, уч. 90 : 50:27:0030214:50. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от РУ-0,4 кВ (ТП-10/0,4кВ №103) до опоры №16 в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос .Вороновское, д.Троица, СНТ Озерное, уч. 90 : 50:27:0030214:50. | НМ | ОР | 787.9961 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 784.056 |  |  |  | 784.0562 | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 940.8674 | 0 | 32009491495 | roseltorg.ru | 2020-09-03 | 2020-09-14 | 2020-09-22 | 2020-09-28 |  |  |  |  | 2020-09-29 | 2020-10-16 | 2020-09-29 | 2020-10-16 | 2021-01-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 787.208
1237 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от РУ-0,4 кВ (ТП-10/0,4кВ №103) до опоры №15, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п.Вороновское , СНТ «Озерное», д. Троица, уч. 65 : 50:27:0030214:46 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от РУ-0,4 кВ (ТП-10/0,4кВ №103) до опоры №15, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п.Вороновское , СНТ «Озерное», д. Троица, уч. 65 : 50:27:0030214:46 | НМ | ОР | 775.5322 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 771.655 |  |  |  | 771.6546 | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 925.9855 | 0 | 32009491500 | roseltorg.ru | 2020-09-03 | 2020-09-14 | 2020-09-22 | 2020-09-28 |  |  |  |  | 2020-09-29 | 2020-10-16 | 2020-09-29 | 2020-10-16 | 2021-01-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 774.757
1238 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-5 от РУ-0,4 кВ (ТП-10/0,4кВ №302) до опоры №18в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/о Щаповское, сдт «Елочка» п. Щапово : 50:27:0020225:154 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-5 от РУ-0,4 кВ (ТП-10/0,4кВ №302) до опоры №18в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/о Щаповское, сдт «Елочка» п. Щапово : 50:27:0020225:154 | НМ | ОР | 691.7124 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 688.2538 |  |  |  | 688.2538 | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 825.9046 | 0 | 32009491503 | roseltorg.ru | 2020-09-03 | 2020-09-14 | 2020-09-22 | 2020-09-28 |  |  |  |  | 2020-09-29 | 2020-10-16 | 2020-09-29 | 2020-10-16 | 2020-12-03
1239 | Строительство ТП-10/0,4кВ №-Нов. в габ. 630 кВА с транс. 400 кВА., ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, РЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Марушкинское, д.Акиньшино :77:18:0190518:399 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ №-Нов. в габ. 630 кВА с транс. 400 кВА., ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, РЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Марушкинское, д.Акиньшино :77:18:0190518:399 | НМ | ОР | 2110.8064 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2100.252 |  |  |  | 2100.2523 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2520.3028 | 19.6899 | 32009491505 | roseltorg.ru | 2020-09-03 | 2020-09-14 | 2020-09-22 | 2020-09-28 |  |  |  |  | 2020-09-29 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2021-02-04
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 2108.696
1240 | Реконструкция ТП-400кВА/10/0,4 кВ №1485. В ТП №1485 установить трансформатор мощностью 630 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Марушкинское, д.Акиньшино; 77:18:0190518:458. |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-400кВА/10/0,4 кВ №1485. В ТП №1485 установить трансформатор мощностью 630 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Марушкинское, д.Акиньшино; 77:18:0190518:458. | НМ | ОР | 744.6175 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 740.8944 |  |  |  | 740.8944 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 889.0733 | 0 | 32009491508 | roseltorg.ru | 2020-09-03 | 2020-09-14 | 2020-09-22 | 2020-09-28 |  |  |  |  | 2020-09-29 | 2020-10-16 | 2020-09-29 | 2020-10-16 | 2020-12-05
1241 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, путем замены сущ. провода от РУ-0,4 кВ (ТП-10/0,4кВ №528Н) до опоры №5/7 в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО,с.о Ново-Федоровский, д. Зверево, с/т «Зверево», уч. 160:50:26:140505:0010. |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, путем замены сущ. провода от РУ-0,4 кВ (ТП-10/0,4кВ №528Н) до опоры №5/7 в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО,с.о Ново-Федоровский, д. Зверево, с/т «Зверево», уч. 160:50:26:140505:0010. | НМ | ОР | 654.3599 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 652.0696 |  |  |  | 652.0696 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 782.4836 | 0 | 32009491531 | roseltorg.ru | 2020-09-03 | 2020-09-14 | 2020-09-22 | 2020-09-28 |  |  |  |  | 2020-09-29 | 2020-10-19 | 2020-09-29 | 2020-10-19 | 2020-11-23
1242 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 3875 с установкой тр-ов 2х1000кВА (взамен 2х400кВА), 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ направлением ТП № 18218 - ТП № 18964 до ТП № 3875, в т.ч. ПИР: г.Москва, Староконюшенный пер., д.18,20 | I_I-208927 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 3875 с установкой тр-ов 2х1000кВА (взамен 2х400кВА), 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ направлением ТП № 18218 - ТП № 18964 до ТП № 3875, в т.ч. ПИР: г.Москва, Староконюшенный пер., д.18,20 | ПАО "РМР" | ССР | 12887.825 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 12874.94 |  |  |  | 12874.9333 | ООО "СК СИСТЕМА" | 15449.92 |  | 32009491926 | roseltorg.ru | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-10-07 | 2020-10-06 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 12887.83
1243 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 15805 (луч А и Б) до новой ТП-10/0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шумкина, влад.14 | J_I-229068 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 15805 (луч А и Б) до новой ТП-10/0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шумкина, влад.14 | ПАО "РМР" | ССР | 7877.6417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 7869.76 |  |  |  | 7869.7667 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 9443.72 | 0 | 32009491923 | roseltorg.ru | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-10-11 | 2020-10-05 | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2021-12-22
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 7877.64
1244 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА,2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 15541 до новой ТП,2КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 13080, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Ивановское, мкр.40-52, корп.5 | I_I-212798 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА,2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 15541 до новой ТП,2КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 13080, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Ивановское, мкр.40-52, корп.5 | ПАО "РМР" | ССР | 19963.125 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 19943.16 |  |  |  | 19943.1583 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 23931.79 |  | 32009491936 | roseltorg.ru | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-10-11 | 2020-09-28 | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2021-11-30
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 19963.13
1245 | Строительство ТП-10/0,4кВ с установкой трансформаторов 2х400кВА, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ-1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ангарская, влад.33 | J_I-216674 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с установкой трансформаторов 2х400кВА, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ-1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ангарская, влад.33 | ПАО "РМР" | ССР | 11565.775 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 11554.21 |  |  |  | 11554.2083 | ООО "СК СИСТЕМА" | 13865.05 |  | 32009491929 | roseltorg.ru | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-10-11 | 2020-09-23 | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 11565.78
1246 | Строительство новых ТП-10/0,4кВ № 1,2 с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от РТП № 16036 до ТП № 1, 4КЛ-10кВ от 2КЛ-10кВ напр.ТП № 18734 - ТП № 27362 до ТП № 1,2, 2КЛ-10кВ от ТП № 1 доТП № 2, 34КЛ-0,4кВ,в т.ч. ПИР: г.Москва, пл.Б.Сухаревская, д.3 |  | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новых ТП-10/0,4кВ № 1,2 с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от РТП № 16036 до ТП № 1, 4КЛ-10кВ от 2КЛ-10кВ напр.ТП № 18734 - ТП № 27362 до ТП № 1,2, 2КЛ-10кВ от ТП № 1 доТП № 2, 34КЛ-0,4кВ,в т.ч. ПИР: г.Москва, пл.Б.Сухаревская, д.3 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 72232.3 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 72160.07 |  | 1 | 72160.07 | 72160.0667 | ООО "СФ ТЦС" | 86592.08 | 0 | 32009491980 | roseltorg.ru | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-11 | 2020-10-12 | 2020-10-11 | 2020-10-12 | 2022-06-18
участник | [12 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 72232.3 |  |  | 72232.3
1247 | Строительство нов.ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 20380, 20393 до нов. ТП-10/0,4кВ, 20КЛ-0,4кВ от нов. ТП до стены фасада здания Заявителя в напр. ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мелитопольская, влад.4 | J_I-228139 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нов.ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 20380, 20393 до нов. ТП-10/0,4кВ, 20КЛ-0,4кВ от нов. ТП до стены фасада здания Заявителя в напр. ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мелитопольская, влад.4 | ПАО "РМР" | ССР | 29132.5083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 29103.38 |  | 1 | 29103.38 | 29103.375 | ООО "СК СИСТЕМА" | 34924.05 |  | 32009491976 | roseltorg.ru | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-11 | 2020-10-13 | 2020-10-11 | 2020-10-13 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 29132.51 |  |  | 29132.51
1248 | Строительсво нового РП-10кВ, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 13293 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 24027 А,Б до нового РП-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Очаковская, влад.2 |  | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительсво нового РП-10кВ, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 13293 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 24027 А,Б до нового РП-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Очаковская, влад.2 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 25060.525 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 25035.46 |  | 1 | 25035.46 | 25035.4667 | ООО "СК СИСТЕМА" | 30042.56 |  | 32009491978 | roseltorg.ru | 2020-09-04 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-08 | 2020-10-13 | 2020-10-08 | 2020-10-13 | 2022-03-13
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 25060.53 |  |  | 25060.53
1249 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 13404, ТП-10/0,4кВ № 17963, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРЩ № 1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Клязьминская, влад.28А |  | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 13404, ТП-10/0,4кВ № 17963, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРЩ № 1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Клязьминская, влад.28А | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 23149.1583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 23126.01 |  |  |  | 23126.0083 | ООО "СК СИСТЕМА" | 27751.21 |  | 32009491939 | roseltorg.ru | 2020-09-04 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-10-08 | 2020-10-06 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2022-06-17
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 23149.16
1250 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 15660, ТП-10/0,4кВ № 17964 до новой ТП, 12КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., влад.107Г |  | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 15660, ТП-10/0,4кВ № 17964 до новой ТП, 12КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., влад.107Г | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 27095.3417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 27068.25 |  | 1 | 27068.25 | 27068.25 | ООО "СМК" | 32481.9 | 0 | 32009491981 | roseltorg.ru | 2020-09-04 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-08 | 2020-10-12 | 2020-10-08 | 2020-10-12 | 2022-06-26
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 27095.34 |  |  | 27095.34
1251 | Строительство КЛ-10 кВ-2 шт. от вновь сооруж. яч. 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ РП-10 до РУ-10 кВ новых СП-10 кВ (реклоузер), СП-10 кВ (реклоузер)-2 шт. ПС № 712 "Осетр"", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, г. Зарайск, к.н. 50:38:0071006:686 (1,6 км; 2 шт.(РУ); 180 п.м.) | J_I-225501 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КЛ-10 кВ-2 шт. от вновь сооруж. яч. 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ РП-10 до РУ-10 кВ новых СП-10 кВ (реклоузер), СП-10 кВ (реклоузер)-2 шт. ПС № 712 "Осетр"", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, г. Зарайск, к.н. 50:38:0071006:686 (1,6 км; 2 шт.(РУ); 180 п.м.) | ПАО "РМР" | ССР | 7893.3099 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 7855 |  |  |  | 7855 | ООО "ФАБИ" | 9426 | 0 | 32009495388 | roseltorg.ru | 2020-09-04 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-08 | 2020-09-29 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2021-03-27
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 7893.31
1252 | Строительство 2СП-10 кВ, 2- КЛ-10кВ от яч. № 104,№ 204 1-й и 2-й с.ш. РУ-10кВ ПС №176 220/110/35/10/6 Хлебниково до РУ-10кВ вновь сооружаемых СП-10кВ №1 и №2, в т.ч. ПИР, 141251, МО, Мытищинский и Пушкинский р-ны |  | 2023 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство 2СП-10 кВ, 2- КЛ-10кВ от яч. № 104,№ 204 1-й и 2-й с.ш. РУ-10кВ ПС №176 220/110/35/10/6 Хлебниково до РУ-10кВ вновь сооружаемых СП-10кВ №1 и №2, в т.ч. ПИР, 141251, МО, Мытищинский и Пушкинский р-ны | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 38364.8001 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 38172.98 |  | 1 | 38172.98 | 38172.975 | ООО "Элмонт" | 45807.57 | 0 | 32009491704 | roseltorg.ru | 2020-09-04 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-08 | 2020-10-23 | 2020-10-08 | 2020-10-23 | 2022-12-26
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 38364.8 |  |  | 38364.8
1253 | Строительство 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 22974, ТП-10/0,4кВ № 22975, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каховка, корп.5, влад.23 | J_I-221278 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 22974, ТП-10/0,4кВ № 22975, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каховка, корп.5, влад.23 | ПАО "РМР" | ССР | 6459.3083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6456.08 |  |  |  | 6456.075 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 7747.29 |  | 32009491932 | roseltorg.ru | 2020-09-04 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-10-08 | 2020-10-05 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 6459.31
1254 | Строительство нов.РТП-10/0,4кВ с 4х1600кВА, ТП-10/0,4кВ №1-4 с 2х1250кВА, ТП-10/0,4кВ №5 с 2х1000кВА,12КЛ-10кВ нов.РТП-ПС Тушино, Ленинградская, ТП 21659, РТП 17141, РТП с заходом в ТП №1-5, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волоколамское ш., вл.63 |  | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство нов.РТП-10/0,4кВ с 4х1600кВА, ТП-10/0,4кВ №1-4 с 2х1250кВА, ТП-10/0,4кВ №5 с 2х1000кВА,12КЛ-10кВ нов.РТП-ПС Тушино, Ленинградская, ТП 21659, РТП 17141, РТП с заходом в ТП №1-5, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волоколамское ш., вл.63 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 22988.8583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 22954.38 |  |  |  | 22954.375 | ООО "ЭнергоСеть" | 27545.25 |  | 32009491941 | roseltorg.ru | 2020-09-04 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-10-08 | 05.10.2020 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2021-01-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 22988.86
1255 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.11 ПС-110 кВ №575 "Селятино", ЛР-10 кВ (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Свитино, 50:26:0180302:846 |  | 2020-09-30 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.11 ПС-110 кВ №575 "Селятино", ЛР-10 кВ (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Свитино, 50:26:0180302:846 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 813.8133 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 798.43 |  |  |  | 798.4333 | ООО "СК СИСТЕМА" | 958.12 | 958.12 | 32009495279 | roseltorg.ru | 2020-09-03 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-23 | 2020-09-30 | 2020-09-23 | 2020-09-30 | 2020-09-30
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 798.68
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 799.16
1256 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-2801 ПС-110 кВ №260 "Дедово" (0,28 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Павло-Слободское, д.Лобаново, 50:08:0050209:1055 |  | 2020-09-30 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-2801 ПС-110 кВ №260 "Дедово" (0,28 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Павло-Слободское, д.Лобаново, 50:08:0050209:1055 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 430.1637 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 422.03 |  |  |  | 422.0333 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 506.44 | 506.44 | 32009495269 | roseltorg.ru | 2020-09-03 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-23 | 2020-09-30 | 2020-09-23 | 2020-09-30 | 2020-09-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 422.89
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 422.42
1257 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-399 ПС-110 кВ №802 "Духанино" (0,36 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Алексино, 50:08:040310:0049 |  | 2020-12-18 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-399 ПС-110 кВ №802 "Духанино" (0,36 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Алексино, 50:08:040310:0049 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 543.0069 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 532.58 |  |  |  | 532.5833 | ООО "ЭЛМОНТ" | 639.1 | 0 | 32009495267 | roseltorg.ru | 2020-09-03 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-10-03 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020-12-18
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 532.8
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 532.69
1258 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-20-302-13761(824425) ТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №428 "Глядковская" (0,5 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Горки, 50:18:0050101:48 |  | 2021-08-19 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-20-302-13761(824425) ТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №428 "Глядковская" (0,5 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Горки, 50:18:0050101:48 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 765.3493 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 751.34 |  |  |  | 751.3417 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 901.61 | 0 | 32009495246 | roseltorg.ru | 2020-09-03 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-10-03 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2021-08-19
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 752.41
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 751.57
1259 | Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 ПС-35 кВ №719 "Мордвиново", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (КЛ-10 кВ-0,36 км, ВЛ-0,4 кВ-0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Аксентьево, 50:18:0090319:362 |  | 2020-12-13 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 ПС-35 кВ №719 "Мордвиново", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (КЛ-10 кВ-0,36 км, ВЛ-0,4 кВ-0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Аксентьево, 50:18:0090319:362 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 3744.7955 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3676.64 |  |  |  | 3676.6417 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 4411.97 | 0 | 32009495241 | roseltorg.ru | 2020-09-03 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-10-03 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020-12-13
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 3682.63
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 3681.51