1260 | Строительство КТП-400 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.7 ПС-110 кВ №392 "Верея", ЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ, 2хКЛ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, КЛ-10 кВ-0,14 км, КЛ-0,4 кВ-0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминскии р-н, ЗАО «Татищево», 50:26:060907:0003 |  | 2020-12-07 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-400 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.7 ПС-110 кВ №392 "Верея", ЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ, 2хКЛ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, КЛ-10 кВ-0,14 км, КЛ-0,4 кВ-0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминскии р-н, ЗАО «Татищево», 50:26:060907:0003 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 4159.4418 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 4084.57 |  |  |  | 4084.575 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 4901.49 | 0 | 32009495234 | roseltorg.ru | 2020-09-03 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-10-03 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020-12-07
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 4089.56
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 4089.15
1261 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №354 ПС-381 "Хващевская"", замена ТП, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, р.п.Уваровка (0,63 МВА) | J_I-228829 | 2020-12-31 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №354 ПС-381 "Хващевская"", замена ТП, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, р.п.Уваровка (0,63 МВА) | ЗЭС | ССР | 1577.1204 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1547.47 |  |  |  | 1547.4667 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1856.96 | 0 | 32009495260 | roseltorg.ru | 2020-09-03 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-10-08 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1548.42
1262 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от от ВЛ-6кВ фид.№27 ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Ново-Даниловский |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от от ВЛ-6кВ фид.№27 ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Ново-Даниловский | СЭС | ориентировочный расчет | 880.9406 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 878.441 |  |  |  | 878.4408 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1054.129 | 0 | 32009495220 | roseltorg.ru | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-10-12 | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020-12-28
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 880.925
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 880.941
1263 | Строительство ТП-6/0.4 кВ, КЛ-6 кВ от ВЛ-6кВ л. 902 ПС №676 "Уча", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Юдино |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0.4 кВ, КЛ-6 кВ от ВЛ-6кВ л. 902 ПС №676 "Уча", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Юдино | СЭС | ориентировочный расчет | 3557.2936 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3539.25 |  |  |  | 3539.25 | ООО "ФАБИ" | 4247.1 | 0 | 32009495228 | roseltorg.ru | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-10-12 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020-12-28
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3557.292
1264 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0.4 кВ-1178, ПС №148 "Вязовка",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Арбузово |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0.4 кВ-1178, ПС №148 "Вязовка",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Арбузово | СЭС | ориентировочный расчет | 483.2989 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 480.798 |  |  |  | 480.7983 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 576.958 | 0 | 32009495220 | roseltorg.ru | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-10-12 | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020-12-28
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 483.292
1265 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-9525(601574)), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Растуново с Ю8-19-302-9537(999086) |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-9525(601574)), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Растуново с Ю8-19-302-9537(999086) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 559.275 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Техно инжиниринг" | 554.242 |  |  |  | 554.2415 | ООО "Техно инжиниринг" | 665.0898 | 0 | 32009494487 | roseltorg.ru | 2020-09-02 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-28 | 2020-10-12 | 2020-09-28 | 2020-10-12 | 2020-12-14
участник | [12 empty] | ООО "Технолог" | 558.716
1266 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.30 ПС №764 "Загорново", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/т "Загорново" Ю8-20-302-19998(834845) |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.30 ПС №764 "Загорново", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/т "Загорново" Ю8-20-302-19998(834845) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1632.1917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1623.75 |  |  |  | 1623.75 | ООО "ФАБИ" | 1948.5 | 160.4647 | 32009494482 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-23 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-12-17
участник | [12 empty] | ООО "Технолог" | 1630.56
1267 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-3414, ПС №175 "ЦАГИ", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Жуковский, ул. Кооперативная, напротив СНТ "Быковка", уч. 47 Ю8-20-302-19679(863408) |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-3414, ПС №175 "ЦАГИ", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Жуковский, ул. Кооперативная, напротив СНТ "Быковка", уч. 47 Ю8-20-302-19679(863408) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 432.5833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 430.375 |  |  |  | 430.375 | ООО "ФАБИ" | 516.45 | 0 | 32009494478 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-23 | 2020-10-09 | 2020-09-23 | 2020-10-09 | 2020-12-18
участник | [12 empty] | ООО "Технолог" | 432.15
1268 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1524, ПС №702 "Гришенки", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, в р-не д. Кулаково Ю8-20-302-20242(871923) |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1524, ПС №702 "Гришенки", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, в р-не д. Кулаково Ю8-20-302-20242(871923) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 460.625 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Элмонт" | 458.322 |  |  |  | 458.3219 | ООО "Элмонт" | 549.9862 | 0 | 32009494470 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-23 | 2020-10-05 | 2020-09-23 | 2020-10-05 | 2020-12-18
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 460.625
1269 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, ПНР, СМР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №1690 от 20.08.2020 Ленинского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 4443.5925 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭлектроГарант" | 4420.486 |  |  |  | 4420.486 | ООО "ЭлектроГарант" | 5304.5832 | 0 | 32009494467 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2021-02-18
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 4443.593
справочный | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-20161(871477)), ПС №755 "Молоково", КЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский район, с/п Молоковское, в р-не с. Остров, уч. 30/2Осх Ю8-20-302 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-20161(871477)), ПС №755 "Молоково", КЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский район, с/п Молоковское, в р-не с. Остров, уч. 30/2Осх Ю8-20-302 | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1248.6517 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-23 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23
справочный | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-20161(871477)), ПС №755 "Молоково", КЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский район, с/п Молоковское, в р-не с. Остров, уч. 30/2Осх Ю8-20-302 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-20161(871477)), ПС №755 "Молоково", КЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский район, с/п Молоковское, в р-не с. Остров, уч. 30/2Осх Ю8-20-302 | ЮЭС | ориентировочный расчет | 956.63 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-23 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23
справочный | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-2040(706356)), ПС №755 "Молоково", КЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Молоковское с/п, Ленинский р-н, Андреевское д Ю8-20-302-20489(872300) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-2040(706356)), ПС №755 "Молоково", КЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Молоковское с/п, Ленинский р-н, Андреевское д Ю8-20-302-20489(872300) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2238.3108 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23
1270 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, ПНР, СМР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №1690 от 20.08.2020 Серпуховского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3224.9442 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭлектроГарант" | 3208.174 |  |  |  | 3208.174 | ООО "ЭлектроГарант" | 3849.8088 | 309.7547 | 32009494462 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-23 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-12-19
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 3224.944
справочный | Строительство СТП-40-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "На Съяново 2 с ТП-335", ПС №702 "Гришенки", 2ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Клейменово д Ю8-20-302-19900(867402) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство СТП-40-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "На Съяново 2 с ТП-335", ПС №702 "Гришенки", 2ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Клейменово д Ю8-20-302-19900(867402) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 888.435 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-23 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КТП-713, ПС №400 "Ока", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Дракино д Ю8-20-302-19480(863816) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КТП-713, ПС №400 "Ока", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Дракино д Ю8-20-302-19480(863816) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2336.5092 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-23 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23
1271 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, ПНР, СМР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №1690 от 20.08.2020 Подольского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3468.9425 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 3449.863 |  |  |  | 3449.8628 | АО "КонтурЭнерго" | 4139.8354 | 336.9633 | 32009494457 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-23 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-12-18
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 3468.942
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-27, ПС №546 "Фетищево", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д. Булатово Ю8-20-302-20359(874791) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-27, ПС №546 "Фетищево", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д. Булатово Ю8-20-302-20359(874791) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1499.7333 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-23 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23
справочный | Строительство ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-20359(874791)), ПС №546 "Фетищево", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, д. Булатово Ю8-20-302-20499(874864) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-20359(874791)), ПС №546 "Фетищево", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, д. Булатово Ю8-20-302-20499(874864) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 584.15 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-23 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-27, ПС №706 "Щапово", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Подольск Ю8-20-302-19959(863299) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-27, ПС №706 "Щапово", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Подольск Ю8-20-302-19959(863299) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1385.0592 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-23 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23
1272 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, ПНР, СМР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 1690 от 20.08.2020 Домодедовского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3081.4625 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 3064.515 |  |  |  | 3064.5149 | АО "КонтурЭнерго" | 3677.4179 | 0 | 32009494453 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2021-02-18
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 3081.463
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-822, ПС №246 "Ляхово", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Юдино д, д.15 Ю8-20-302-20416(874847) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-822, ПС №246 "Ляхово", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Юдино д, д.15 Ю8-20-302-20416(874847) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 546.2483 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23
справочный | Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №28 с заменой на КТПК-400-10/0,4кВ, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Куприяниха д Ю8-20-302-20196(708520) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №28 с заменой на КТПК-400-10/0,4кВ, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Куприяниха д Ю8-20-302-20196(708520) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1990.2167 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23
справочный | Строительство КВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-823, ПС №246 "Ляхово", РЩ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедовский, д. Соломыково, д.14 Ю8-20-302-20211(708513) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-823, ПС №246 "Ляхово", РЩ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедовский, д. Соломыково, д.14 Ю8-20-302-20211(708513) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 544.9975 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-23 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23
1273 | Заголовочный лот |  | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, ПНР, СМР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 1690 от 20.08.2020 Раменского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2477.6592 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 2464.032 |  |  |  | 2464.0319 | АО "КонтурЭнерго" | 2956.8383 | 240.6729 | 32009494442 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-23 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-12-18
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 2477.659
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с БМКТП-2166, ПС №607 "Рыболово", рубильник, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н Ю8-20-302-20400(872361) |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с БМКТП-2166, ПС №607 "Рыболово", рубильник, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н Ю8-20-302-20400(872361) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 564.1533 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-23 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1348, ПС №23 "Кварц", рубильник, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, с. Еганово, д. 20 Ю8-20-302-19569(862969) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1348, ПС №23 "Кварц", рубильник, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, с. Еганово, д. 20 Ю8-20-302-19569(862969) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 977.6158 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-23 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23
справочный | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.45 ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-20-302-19277(858731) |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.45 ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-20-302-19277(858731) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 935.89 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-23 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23
1274 | Строительство КЛ-0,4 кВ от проект. РЩ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ РТП-12, ПС №175 "ЦАГИ", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Жуковский г, Пушкина ул, дом № 9 Ю8-19-302-5059(959679) |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство КЛ-0,4 кВ от проект. РЩ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ РТП-12, ПС №175 "ЦАГИ", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Жуковский г, Пушкина ул, дом № 9 Ю8-19-302-5059(959679) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 712.85 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Технолог" | 709.286 |  |  |  | 709.2858 | ООО "Технолог" | 851.1429 | 0 | 32009494437 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-10-09 | 2020-09-21 | 2020-10-09 | 2020-11-11
участник | [12 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 712.85
1275 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-204, ПС №175 "ЦАГИ", в т.ч. ПИР, МО, дом № г.Жуковский, ул.Чапаева, гараж Ю8-19-302-7678(983366) |  | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-204, ПС №175 "ЦАГИ", в т.ч. ПИР, МО, дом № г.Жуковский, ул.Чапаева, гараж Ю8-19-302-7678(983366) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 656.9667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Технолог" | 653.682 |  |  |  | 653.6822 | ООО "Технолог" | 784.4186 | 0 | 32009494435 | roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-10-09 | 2020-09-21 | 2020-10-09 | 2020-11-11
участник | [12 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 656.967
1276 | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, Тяжино д Ю8-19-302-756(909514) | J_I-224405 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу:Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, Тяжино д Ю8-19-302-756(909514) | ЮЭС | ССР | 4369.4417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 4345.4101 |  |  |  | 4345.4101 | АО "КонтурЭнерго" | 5214.4921 | 110.9466 | 32009494431 | roseltorg.ru | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-28 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-12-31
1277 | Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ № 176 (замена на КТП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 616 "Сельниково", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, д. Комлево, д. 6-А, к.н. 50:34:0010801:506 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ № 176 (замена на КТП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 616 "Сельниково", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, д. Комлево, д. 6-А, к.н. 50:34:0010801:506 | ВЭС | расчет филиала | 1470.2232 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1463 |  |  |  | 1463 | ООО "ФАБИ" | 1755.6 | 0 | 32009494067 | roseltorg.ru | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-27 | 2020-10-05 | 2020-09-27 | 2020-10-05 | 2021-02-12
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1468
1278 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 45 шт.) от РУ-0,4 кВ ПС № 616 "Сельниково", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, д. Комлево, д. 6-А, к.н. 50:34:0010801:506 |  | 2021 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 45 шт.) от РУ-0,4 кВ ПС № 616 "Сельниково", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, д. Комлево, д. 6-А, к.н. 50:34:0010801:506 | ВЭС | расчет филиала | 1825.4579 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1817 |  |  |  | 1817 | ООО "ФАБИ" | 2180.4 | 0 | 32009494060 | roseltorg.ru | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-27 | 2020-10-05 | 2020-09-27 | 2020-10-05 | 2021-02-12
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1823
1279 | Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ фид. 2 (с заменой вводов - 10 шт.) от ТП-69 ПС № 571 "Клишино", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, д. Клинское, к.н. 50:36:0050302:16 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ фид. 2 (с заменой вводов - 10 шт.) от ТП-69 ПС № 571 "Клишино", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, д. Клинское, к.н. 50:36:0050302:16 | ВЭС | расчет филиала | 1097.8724 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1093 |  |  |  | 1093 | ООО "ФАБИ" | 1311.6 | 0 | 32009494052 | roseltorg.ru | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-27 | 2020-10-05 | 2020-09-27 | 2020-10-05 | 2021-02-18
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1096
1280 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-524 ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, к.н. 50:16:0401032:96 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-524 ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, к.н. 50:16:0401032:96 | ВЭС | расчет филиала | 530.3618 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 527.708 |  |  |  | 527.7083 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 633.25 | 0 | 32009494043 | roseltorg.ru | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-27 | 05.10.2020 | 2020-09-27 | 2020-10-05 | 2021-02-18
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 530
1281 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-466 ПС № 678 "Ларино", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, г. Луховицы,СНТ Майское, уч. 22-А , к.н. 50:35:0040302:821 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-466 ПС № 678 "Ларино", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, г. Луховицы,СНТ Майское, уч. 22-А , к.н. 50:35:0040302:821 | ВЭС | расчет филиала | 572.8587 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 570 |  |  |  | 570 | ООО "ФАБИ" | 684 | 0 | 32009494039 | roseltorg.ru | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-27 | 2020-10-05 | 2020-09-27 | 2020-10-05 | 2021-02-18
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 572
1282 | Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ № 1 (с заменой вводов - 12 шт.) от опоры 6 до опоры 36 ЗТП-146 ПС № 52 "Двойня", в т.ч. ПИР, МО, г/о Егорьевск, д. Ларинская, ул. Майская, д. 23, к.н. 50:30:0020213:131 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ № 1 (с заменой вводов - 12 шт.) от опоры 6 до опоры 36 ЗТП-146 ПС № 52 "Двойня", в т.ч. ПИР, МО, г/о Егорьевск, д. Ларинская, ул. Майская, д. 23, к.н. 50:30:0020213:131 | ВЭС | расчет филиала | 1133.8518 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1129 |  |  |  | 1129 | ООО "ФАБИ" | 1354.8 | 0 | 32009494034 | roseltorg.ru | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-27 | 2020-10-05 | 2020-09-27 | 2020-10-05 | 2021-02-18
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1132
1283 | Реконструкция МТП-40 10/0,4 кВ № 475 (замена т-ра 40 кВА на тр-р 100 кВА) ПС № 52 "Двойня", в т.ч. ПИР, МО, г/о Егорьевск, д. Песье, ш. Касимовское, уч. 45, к.н. 50:30:0020304:685 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция МТП-40 10/0,4 кВ № 475 (замена т-ра 40 кВА на тр-р 100 кВА) ПС № 52 "Двойня", в т.ч. ПИР, МО, г/о Егорьевск, д. Песье, ш. Касимовское, уч. 45, к.н. 50:30:0020304:685 | ВЭС | расчет филиала | 602.6378 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 600 |  |  |  | 600 | ООО "ФАБИ" | 720 | 0 | 32009494030 | roseltorg.ru | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-27 | 2020-10-05 | 2020-09-27 | 2020-10-05 | 2021-02-18
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 602
1284 | Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, КВЛ-6 кВ от оп. КВЛ-6 кВ фид. 106 отп.на-КТП-1282 ПС № 270 "Дулево", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Горское, д. Новая, д. 91, к.н. 50:24:0050602:111 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, КВЛ-6 кВ от оп. КВЛ-6 кВ фид. 106 отп.на-КТП-1282 ПС № 270 "Дулево", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Горское, д. Новая, д. 91, к.н. 50:24:0050602:111 | ВЭС | расчет филиала | 1837.069 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1828 |  |  |  | 1828 | ООО "ФАБИ" | 2193.6 | 0 | 32009494026 | roseltorg.ru | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-27 | 2020-10-05 | 2020-09-27 | 2020-10-05 | 2021-02-17
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1835
1285 | Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ № 524 (замена т-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, к.н. 50:16:0401032:96 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ № 524 (замена т-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, к.н. 50:16:0401032:96 | ВЭС | расчет филиала | 796.1634 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 792.183 |  |  |  | 792.1833 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 950.62 | 0 | 32009494023 | roseltorg.ru | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-27 | 05.10.2020 | 2020-09-27 | 2020-10-05 | 2021-02-18
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 796
1286 | Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ № 466 (замена на КТПП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 678 "Ларино", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, г. Луховицы, СНТ "Майское", уч. 22-А, к.н. 50:35:0040302:821 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ № 466 (замена на КТПП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 678 "Ларино", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, г. Луховицы, СНТ "Майское", уч. 22-А, к.н. 50:35:0040302:821 | ВЭС | расчет филиала | 1470.2232 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1463 |  |  |  | 1463 | ООО "ФАБИ" | 1755.6 | 0 | 32009494008 | roseltorg.ru | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-27 | 2020-10-05 | 2020-09-27 | 2020-10-05 | 2021-02-18
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1468
1287 | Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 12 шт.) от опоры 7 до опоры 15 МТП-150 ПС № 52 "Двойня", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Маловская, д. 18, к.н. 50:03:0050204:0002 |  | 2021 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 12 шт.) от опоры 7 до опоры 15 МТП-150 ПС № 52 "Двойня", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Маловская, д. 18, к.н. 50:03:0050204:0002 | ВЭС | расчет филиала | 510.3464 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 508 |  |  |  | 508 | ООО "ФАБИ" | 609.6 | 0 | 32009494000 | roseltorg.ru | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-27 | 2020-10-05 | 2020-09-27 | 2020-10-05 | 2021-02-19
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 509
1288 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-20-303-12529(832271) от 19.08.2020 КТП-194 "Саматиха" ПС № 733 "Гридино", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, с/п Дмитровское, п. Саматиха, д. 9, кв. 1, к.н. 50:25:0080104:179 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-20-303-12529(832271) от 19.08.2020 КТП-194 "Саматиха" ПС № 733 "Гридино", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, с/п Дмитровское, п. Саматиха, д. 9, кв. 1, к.н. 50:25:0080104:179 | ВЭС | расчет филиала | 459.5336 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 458 |  |  |  | 458 | ООО "ФАБИ" | 549.6 | 0 | 32009493990 | roseltorg.ru | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-27 | 2020-10-05 | 2020-09-27 | 2020-10-05 | 2021-02-19
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 459
1289 | Строительство МТП-250 6/0,4 кВ (с тр-ром 100 кВА), РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 43 ВЛЗ-6 кВ фид. 3 ПС № 477 "Бруски", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Васильево, к.н. 50:30:0020210:1251 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-250 6/0,4 кВ (с тр-ром 100 кВА), РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 43 ВЛЗ-6 кВ фид. 3 ПС № 477 "Бруски", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Васильево, к.н. 50:30:0020210:1251 | ВЭС | расчет филиала | 2032.2425 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2023 |  |  |  | 2023 | ООО "ФАБИ" | 2427.6 | 0 | 32009493987 | roseltorg.ru | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-27 | 2020-10-05 | 2020-09-27 | 2020-10-05 | 2021-02-19
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 2030
1290 | Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ № 2 (с заменой вводов - 15 шт.) от опоры 22 до опоры 14 КТП-162 ПС № 477 "Бруски", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Васильево, к.н. 50:30:0020210:1251 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ № 2 (с заменой вводов - 15 шт.) от опоры 22 до опоры 14 КТП-162 ПС № 477 "Бруски", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Васильево, к.н. 50:30:0020210:1251 | ВЭС | расчет филиала | 746.1152 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 743 |  |  |  | 743 | ООО "ФАБИ" | 891.6 | 0 | 32009493984 | roseltorg.ru | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-27 | 2020-10-05 | 2020-09-27 | 2020-10-05 | 2021-02-19
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 745
1291 | Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 22 ПС № 703 "Туменская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Озерский, к.н. 50:36:0020727:102 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 22 ПС № 703 "Туменская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Озерский, к.н. 50:36:0020727:102 | ВЭС | расчет филиала | 1766.2705 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1758 |  |  |  | 1758 | ООО "ФАБИ" | 2109.6 | 0 | 32009493972 | roseltorg.ru | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-27 | 2020-10-05 | 2020-09-27 | 2020-10-05 | 2021-02-19
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1764
1292 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-194 "Саматиха" ПС № 733 "Гридино", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, с/п Дмитровское, п. Саматиха, д. 15, кв. 1, к.н. 50:25:0080104:182 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-194 "Саматиха" ПС № 733 "Гридино", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, с/п Дмитровское, п. Саматиха, д. 15, кв. 1, к.н. 50:25:0080104:182 | ВЭС | расчет филиала | 572.8587 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 570 |  |  |  | 570 | ООО "ФАБИ" | 684 | 0 | 32009493977 | roseltorg.ru | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-27 | 2020-10-05 | 2020-09-27 | 2020-10-05 | 2020-12-19
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 572
1293 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 10991 с установкой тр-ов 2х1250кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, М.Песчаный пер., д.4А, стр.1 | I_I-206202 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 10991 с установкой тр-ов 2х1250кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, М.Песчаный пер., д.4А, стр.1 | ПАО "РМР" | ССР | 12441.4167 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 12435.2 |  |  |  | 12435.2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 14922.24 |  | 32009491934 | roseltorg.ru | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-11 | 2020-10-12 | 2020-10-11 | 2020-10-12 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 12441.42
1294 | Строительство нов.ТП-10/0,4кВ № 2 с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от нов. ТП2 до ТП1 (строится по 1-му этапу по титулу I-115643), 4КЛ-10кВ от места врезки в 2КЛ-10кВ направ. ТП22013 - ТП20918 до нов. ТП2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новая пл., д.3/4 | H_I-192338 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нов.ТП-10/0,4кВ № 2 с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от нов. ТП2 до ТП1 (строится по 1-му этапу по титулу I-115643), 4КЛ-10кВ от места врезки в 2КЛ-10кВ направ. ТП22013 - ТП20918 до нов. ТП2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новая пл., д.3/4 | ПАО "РМР" | ССР | 29096.3083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 29067.21 |  | 1 | 29067.21 | 29067.2083 | ООО "СМК" | 34880.65 | 0 | 32009491983 | roseltorg.ru | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-04 | 2020-10-12 | 2020-10-04 | 2020-10-12 | 2020-10-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 29096.31 |  |  | 29096.31
1295 | Строительство КЛ-10 кВ от яч. №3 1-й с.ш. РУ-10кВ ПС №764 "Загорново", СП-10кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, г. Раменское, 5 км автодороги ММК - Раменское, уч.№ 1 ИА-18-302-603(144392) | J_I-225496 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от яч. №3 1-й с.ш. РУ-10кВ ПС №764 "Загорново", СП-10кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, г. Раменское, 5 км автодороги ММК - Раменское, уч.№ 1 ИА-18-302-603(144392) | ПАО "РМР" | ССР | 8213.2167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 8172.15 |  |  |  | 8172.15 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 9806.58 | 0 | 32009514539 | roseltorg.ru | 2020-09-10 | 2020-09-22 | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-14 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020-12-27
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 8213.22
1296 | Строительство МТП-10(6)/0,4кВ, КЛ-10 кВ от ТП-10(6)кВ -801 (ЗЭС), установка ячейки, ПС №836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, СНТ "Рябинушка" |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-10(6)/0,4кВ, КЛ-10 кВ от ТП-10(6)кВ -801 (ЗЭС), установка ячейки, ПС №836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, СНТ "Рябинушка" | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 12247.1204 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 12185.88 |  |  |  | 12185.8833 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 14623.06 | 0 | 32009514544 | roseltorg.ru | 2020-09-10 | 2020-09-22 | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-14 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2021-07-16
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 12210.38
1297 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-10 кВ №37 с установкой дополнительной ячейки, строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-37 ПС-220 кВ №25 "Встреча", АПС-10 кВ (2,7 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Тимонино, СНП «Ковчег», 50:26:0180602:759 |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция РУ-10 кВ РП-10 кВ №37 с установкой дополнительной ячейки, строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-37 ПС-220 кВ №25 "Встреча", АПС-10 кВ (2,7 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Тимонино, СНП «Ковчег», 50:26:0180602:759 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 18116.2922 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 17753.97 |  |  |  | 17753.9667 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 21304.76 | 0 | 32009514549 | roseltorg.ru | 2020-09-10 | 2020-09-22 | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-14 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2021-02-19
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 17772.08
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 17766.65
1298 | Строительство 2-х КЛ-0,4кВ от сущ. сборок НН РУ-0,4кВ БКТП-6/0,4кВ №1942 Т1,Т2 до вновь сооружаемого ВРУ-0,4кВ ЗПП-35 кВ, Счетчики, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Рязановское, с.Остафьево : 77:20:0000000:243. |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство 2-х КЛ-0,4кВ от сущ. сборок НН РУ-0,4кВ БКТП-6/0,4кВ №1942 Т1,Т2 до вновь сооружаемого ВРУ-0,4кВ ЗПП-35 кВ, Счетчики, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Рязановское, с.Остафьево : 77:20:0000000:243. | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 10487.6762 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 10435.24 |  |  |  | 10435.2417 | ООО "СМК" | 12522.29 | 0 | 32009514553 | roseltorg.ru | 2020-09-10 | 2020-09-22 | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-14 | 2020-10-12 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2021-02-06
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 10477.19
1299 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 15224 до ТП-10/0,4кВ № 11401 с заходом в новую ТП-10/0,4кВ, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Иерусалимская, д.4, стр.1 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 15224 до ТП-10/0,4кВ № 11401 с заходом в новую ТП-10/0,4кВ, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Иерусалимская, д.4, стр.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 14964.2167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 14956.73 |  |  |  | 14956.7333 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 17948.08 |  | 32009514560 | roseltorg.ru | 2020-09-10 | 2020-09-22 | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-14 | 2020-10-12 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 14964.22
1300 | Общий | Общий | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование: по двум титулам: МКС- филиала ПАО «Россети Московский регион» по адресу: г.Москва, ул.Новокузнецкая, д.29, стр.2 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6525.5983 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6522.34 |  |  |  | 6522.3333 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 7826.8 | 838.5857 | 32009514565 | roseltorg.ru | 2020-09-10 | 2020-09-22 | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-09-27 | 25.09.2020 | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020-10-25
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 6525.6
справочный | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 15229 с установкой новых СП-0,4кВ в количестве 2 шт., 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15229 до новых СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новокузнецкая, д.29, стр.2 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 15229 с установкой новых СП-0,4кВ в количестве 2 шт., 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15229 до новых СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новокузнецкая, д.29, стр.2 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 143.2667 | [15 empty] | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-09-27 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27
справочный | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15229 (от нового СП-0,4кВ) до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка нового ВРЩ-0,4кВ, счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новокузнецкая, д.29, стр.2 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15229 (от нового СП-0,4кВ) до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка нового ВРЩ-0,4кВ, счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новокузнецкая, д.29, стр.2 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6382.3317 | [15 empty] | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-09-27 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27
1301 | Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ опоры ВЛЗ-6 кВ ТП-159-КТП-157 ПС № 83 "Райки", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, с/о Анискинский, с. Анискино, к.н. 50:14:0040328:1132 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ опоры ВЛЗ-6 кВ ТП-159-КТП-157 ПС № 83 "Райки", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, с/о Анискинский, с. Анискино, к.н. 50:14:0040328:1132 | ВЭС | расчет филиала | 1515.8727 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 1508 |  |  |  | 1508 | ООО "Меридиан Энерго" | 1809.6 | 1809.6 | 32009514027 | roseltorg.ru | 2020-09-10 | 2020-09-22 | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-30 | 2020-09-20 | 2020-09-30 | 2020-09-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1515
1302 | Общий | Общий | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС Воскресенский, Егорьевский, Зарайский, Озерский р-ны (6 титулов) | ВЭС | расчет филиала | 706.2975 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 703 |  |  |  | 703 | ООО "ФАБИ" | 843.6 | 0 | 32009514021 | roseltorg.ru | 2020-09-10 | 2020-09-22 | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 | 12.10.2020 | 2020-10-02 | 2020-10-16 | 2020-12-24
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 705
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ фид. 1 ТП-812 ПС № 262 "Цюрупа", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/о Ашитковский, д. Губино, ул. Центральная, уч. 81-В, к.н. 50:29:0010406:725 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ фид. 1 ТП-812 ПС № 262 "Цюрупа", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/о Ашитковский, д. Губино, ул. Центральная, уч. 81-В, к.н. 50:29:0010406:725 | ВЭС | расчет филиала | 105.8814 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 3 ВЛИ-0,4 кВ ТП-976 ПС № 590 "Федино", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Фединское, к.н. 50:29:0050210:1030 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 3 ВЛИ-0,4 кВ ТП-976 ПС № 590 "Федино", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Фединское, к.н. 50:29:0050210:1030 | ВЭС | расчет филиала | 200.9232 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ фид .2 ТП-38 ПС № 73 "Озеры", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, д. Жиливо, ул. Полевая, к.н. 50:36:0030406:529 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ фид .2 ТП-38 ПС № 73 "Озеры", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, д. Жиливо, ул. Полевая, к.н. 50:36:0030406:529 | ВЭС | расчет филиала | 66.0214 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 2 ВЛИ-0,4 кВ № 1 МТП-387 ПС № 52 "Двойня", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, с/о Двоенский, СДТ «Щукино», к.н. 50:30:0050209:1546 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 2 ВЛИ-0,4 кВ № 1 МТП-387 ПС № 52 "Двойня", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, с/о Двоенский, СДТ «Щукино», к.н. 50:30:0050209:1546 | ВЭС | расчет филиала | 105.8814 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 14 фид. «Деревня» ТП-129 ПС № 16 "Дятлово", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, д. Потлово, к.н. 50:38:0060227:482 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 14 фид. «Деревня» ТП-129 ПС № 16 "Дятлово", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, д. Потлово, к.н. 50:38:0060227:482 | ВЭС | расчет филиала | 89.9737 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 27 фид. «Быт 2» ТП-258 ПС № 456 "Маслово", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, д. Ерново, уч. 57, к.н. 50:38:0020130:879 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 27 фид. «Быт 2» ТП-258 ПС № 456 "Маслово", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, д. Ерново, уч. 57, к.н. 50:38:0020130:879 | ВЭС | расчет филиала | 137.6163 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02
1303 | Общий | Общий | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС Коломенский р-н (7 титулов) | ВЭС | расчет филиала | 4621.3758 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 4599 |  |  |  | 4599 | ООО "ФАБИ" | 5518.8 | 0 | 32009514016 | roseltorg.ru | 2020-09-10 | 2020-09-22 | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 | 12.10.2020 | 2020-10-02 | 2020-10-12 | 2021-02-20
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 4616
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 39 ВЛИ-0,4 кВ ТП-38 ПС № 736 "Бакунино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Никульский, с. Никульское, к.н. 50:34:0050303:139 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 39 ВЛИ-0,4 кВ ТП-38 ПС № 736 "Бакунино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Никульский, с. Никульское, к.н. 50:34:0050303:139 | ВЭС | расчет филиала | 57.9991 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. № В8-20-302-10815(831130) от 07.07.2020 ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Непецино, к.н. 50:34:0050103:2436 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. № В8-20-302-10815(831130) от 07.07.2020 ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Непецино, к.н. 50:34:0050103:2436 | ВЭС | расчет филиала | 200.9232 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ от оп. 53 ВЛИ-0,4 кВ ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Федосьинский, д. Подберезники, к.н. 50:34:0050503:471 |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ от оп. 53 ВЛИ-0,4 кВ ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Федосьинский, д. Подберезники, к.н. 50:34:0050503:471 | ВЭС | расчет филиала | 360.3742 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02
справочный | Строительство КТП-250 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 293/15 фид. 27 ПС № 74 "Непецино", ВЛИ-0,38 кВ (по существ. опорам 2-11), в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Федосьинский, д. Подберезники, к.н. 50:34:0050503:471 |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство КТП-250 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 293/15 фид. 27 ПС № 74 "Непецино", ВЛИ-0,38 кВ (по существ. опорам 2-11), в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Федосьинский, д. Подберезники, к.н. 50:34:0050503:471 | ВЭС | расчет филиала | 2032.367 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. В8-20-302-10815(831130) от 07.07.2020 ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Непецино, к.н. 50:34:0050103:2441 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. В8-20-302-10815(831130) от 07.07.2020 ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Непецино, к.н. 50:34:0050103:2441 | ВЭС | расчет филиала | 66.0214 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 5 ВЛИ-0,4 кВ ТП-631 ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Непецино, к.н. 50:34:0050103:2442 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 5 ВЛИ-0,4 кВ ТП-631 ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Непецино, к.н. 50:34:0050103:2442 | ВЭС | расчет филиала | 153.4579 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 40 шт.) по существующим опорам 3,2-19;33-35 ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Федосьинский, д. Подберезники, к.н. 50:34:0050503:471 |  | 2021 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 40 шт.) по существующим опорам 3,2-19;33-35 ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Федосьинский, д. Подберезники, к.н. 50:34:0050503:471 | ВЭС | расчет филиала | 1750.2331 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02
1304 | Общий | Общий | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС Луховицкий р-н (3 титула) | ВЭС | расчет филиала | 1248.4319 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1243 |  |  |  | 1243 | ООО "ФАБИ" | 1491.6 | 0 | 32009514011 | roseltorg.ru | 2020-09-10 | 2020-09-22 | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 | 12.10.2020 | 2020-10-02 | 2020-10-12 | 2020-12-24
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1247
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (совместным подвесом по существующим опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-405 ПС № 694 "Дединово", в т.ч. ПИР, МО, г/о Луховицы, с. Дединово, ул. Шашина, стр. 5-А, к.н. 50:35:0010108:139 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (совместным подвесом по существующим опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-405 ПС № 694 "Дединово", в т.ч. ПИР, МО, г/о Луховицы, с. Дединово, ул. Шашина, стр. 5-А, к.н. 50:35:0010108:139 | ВЭС | расчет филиала | 214.1234 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от фид. 2 ТП-248 ПС № 360 "Белоомут", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, п. Белоомут, ул. Таганка, д. 27, к.н. 50:35:0010507:447 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от фид. 2 ТП-248 ПС № 360 "Белоомут", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, п. Белоомут, ул. Таганка, д. 27, к.н. 50:35:0010507:447 | ВЭС | расчет филиала | 657.8525 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-90 ПС № 611 "Городна", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, д. Круглово, к.н. 50:35:0040401:1124 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-90 ПС № 611 "Городна", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, д. Круглово, к.н. 50:35:0040401:1124 | ВЭС | расчет филиала | 376.456 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-09-30
1305 | Общий | Общий | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС Ногинский р-н (8 титулов) | ВЭС | расчет филиала | 2180.3607 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2167.275 |  |  |  | 2167.2786 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2600.7343 | 0 | 32009513955 | roseltorg.ru | 2020-09-10 | 2020-09-22 | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 | 12.10.2020 | 2020-10-02 | 2020-10-12 | 2021-02-24
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2179
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 26/6 ВЛИ-0,4 кВ ТП-81 ПС № 225 "Голубино", в т.ч. ПИР, МО, г/о Черноголовка, с. Макарово, к.н. 50:16:0101004:1000 |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 26/6 ВЛИ-0,4 кВ ТП-81 ПС № 225 "Голубино", в т.ч. ПИР, МО, г/о Черноголовка, с. Макарово, к.н. 50:16:0101004:1000 | ВЭС | расчет филиала | 247.0491 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-302-10811(831576) от 09.07.2020 ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д.Ботово, СТ "Лесная поляна", уч.166, к.н. 50:16:0202005:431 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-302-10811(831576) от 09.07.2020 ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д.Ботово, СТ "Лесная поляна", уч.166, к.н. 50:16:0202005:431 | ВЭС | расчет филиала | 200.9232 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 18 ВЛИ-0,4 кВ ТП-882 ПС № 226 "Горелово", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Ямкинское, к.н. 50:16:0102015:643 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 18 ВЛИ-0,4 кВ ТП-882 ПС № 226 "Горелово", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Ямкинское, к.н. 50:16:0102015:643 | ВЭС | расчет филиала | 105.8814 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. №В8-20-302-13392(873880) от 18.08.2020 ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, к.н. 50:16:0401032:83 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. №В8-20-302-13392(873880) от 18.08.2020 ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, к.н. 50:16:0401032:83 | ВЭС | расчет филиала | 89.9737 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-302-13392(873880) от 18.08.2020 ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, к.н. 50:16:0401032:80 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-302-13392(873880) от 18.08.2020 ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, к.н. 50:16:0401032:80 | ВЭС | расчет филиала | 89.9737 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 1 ВЛИ-0,4 кВ ТП-652 ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с. Стромынь, ул. Заречная, д. 31-А, к.н. 50:16:0202009:337 |  | 2020 | ПИР, СМР | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 1 ВЛИ-0,4 кВ ТП-652 ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с. Стромынь, ул. Заречная, д. 31-А, к.н. 50:16:0202009:337 | ВЭС | расчет филиала | 64.8121 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-700 ПС № 120 "Храпуново", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Ивашево, с/п Аксено-Бутырское, к.н. 50:16:0502045:345 |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-700 ПС № 120 "Храпуново", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Ивашево, с/п Аксено-Бутырское, к.н. 50:16:0502045:345 | ВЭС | расчет филиала | 813.6745 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02
справочный | Реконструкция ТП-25 6/0,4 кВ № 700 (замена т-ра 25 кВА на тр-р 100 кВА) ПС № 120 "Храпуново", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Ивашево, с/п Аксено-Бутырское, к.н. 50:16:0502045:345 |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-25 6/0,4 кВ № 700 (замена т-ра 25 кВА на тр-р 100 кВА) ПС № 120 "Храпуново", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Ивашево, с/п Аксено-Бутырское, к.н. 50:16:0502045:345 | ВЭС | расчет филиала | 568.0732 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02
1306 | Общий | Общий | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС Павлово-Посадский р-н (4 титула) | ВЭС | расчет филиала | 760.5925 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 756 |  |  |  | 756 | ООО "Меридиан Энерго" | 907.2 | 0 | 32009513943 | roseltorg.ru | 2020-09-10 | 2020-09-22 | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 | 12.10.2020 | 2020-10-02 | 2020-10-12 | 2021-02-24
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 760
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 1 ВЛИ-0,4 кВ ТП-23 ПС № 626 "Экситон-аб.", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Заозерье, д. 42, к.н. 50:17:0020104:83 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 1 ВЛИ-0,4 кВ ТП-23 ПС № 626 "Экситон-аб.", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Заозерье, д. 42, к.н. 50:17:0020104:83 | ВЭС | расчет филиала | 169.2879 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-302-6383(755496) от 28.02.2020 ПС № 626 "Экситон-аб.", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Назарьево, к.н. 50:17:0021807:663 |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-302-6383(755496) от 28.02.2020 ПС № 626 "Экситон-аб.", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Назарьево, к.н. 50:17:0021807:663 | ВЭС | расчет филиала | 332.0429 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог.№ В8-20-302-10579(827390) от 15.07.2020 ПС № 602 "Боровое", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, с/п Кузнецовское, д. Кузнецы, к.н. 50:17:0020120:658 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог.№ В8-20-302-10579(827390) от 15.07.2020 ПС № 602 "Боровое", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, с/п Кузнецовское, д. Кузнецы, к.н. 50:17:0020120:658 | ВЭС | расчет филиала | 169.2879 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 47/26 ВЛИ-0,4 КТП-380 ПС № 626 "Экситон-аб.", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Назарьево, к.н. 50:17:0021807:626 |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 47/26 ВЛИ-0,4 КТП-380 ПС № 626 "Экситон-аб.", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Назарьево, к.н. 50:17:0021807:626 | ВЭС | расчет филиала | 89.9737 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02
1307 | Общий | Общий | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС Щелковский р-н, г. Балашиха (5 титулов) | ВЭС | расчет филиала | 3696.9962 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 3678 |  |  |  | 3678 | ООО "Меридиан Энерго" | 4413.6 | 0 | 32009514003 | roseltorg.ru | 2020-09-10 | 2020-09-22 | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 | 12.10.2020 | 2020-10-02 | 2020-10-12 | 2021-02-20
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3694
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-302-12408(860899) от 06.08.2020 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Костюнино, к.н. 50:14:0030210:635 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-302-12408(860899) от 06.08.2020 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Костюнино, к.н. 50:14:0030210:635 | ВЭС | расчет филиала | 153.4579 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, к.н. 50:14:0030206:933 |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, к.н. 50:14:0030206:933 | ВЭС | расчет филиала | 402.8711 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02
справочный | Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-19-302-2957(954320) от 13.05.2019 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, к.н. 50:14:0030206:933 |  | 2021 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-19-302-2957(954320) от 13.05.2019 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, к.н. 50:14:0030206:933 | ВЭС | расчет филиала | 1496.1708 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02
справочный | Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры КВЛ-6 кВ направл. ТП-255-ТП-158 ПС № 742 "Орбита", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Никифорово, к.н. 50:14:0040313:740 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры КВЛ-6 кВ направл. ТП-255-ТП-158 ПС № 742 "Орбита", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Никифорово, к.н. 50:14:0040313:740 | ВЭС | расчет филиала | 1544.6377 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (совместным подвесом по существующим опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-4522 ПС № 681 "Алмазово", в т.ч. ПИР, МО, г/о Балашиха, г. Балашиха, ул. Пехорская, уч. 9-Б , к.н. 50:15:0040401:606 |  | 2020 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (совместным подвесом по существующим опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-4522 ПС № 681 "Алмазово", в т.ч. ПИР, МО, г/о Балашиха, г. Балашиха, ул. Пехорская, уч. 9-Б , к.н. 50:15:0040401:606 | ВЭС | расчет филиала | 99.8587 | [12 empty] | 0 |  |  | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02
1308 | Реконструкция СТП-6/0.4 кВ - 780 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВА, автомата и трансфорторов тока), ПС №442 "Юркино I", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, г. Талдом, ул Вокзальная, д.53 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция СТП-6/0.4 кВ - 780 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВА, автомата и трансфорторов тока), ПС №442 "Юркино I", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, г. Талдом, ул Вокзальная, д.53 | СЭС | ориентировочный расчет | 915.805 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 913.304 |  |  |  | 913.3 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1095.97 | 1095.97 | 32009514225 | roseltorg.ru | 2020-09-10 | 2020-09-22 | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  |  |  |  | 2020-09-17 | 2020-09-30 | 2020-09-17 | 2020-09-30 | 2020-09-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 915.805
1309 | Реконструкция КТП-10/0,4кВ - 3363 (замена КТП и трансформатора мощностью 160 кВА на КТП и трансформатор мощностью 250 кВА), ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, Дмитровское. Истринское лес-во, кв. 92, выдел 2,3 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ - 3363 (замена КТП и трансформатора мощностью 160 кВА на КТП и трансформатор мощностью 250 кВА), ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, Дмитровское. Истринское лес-во, кв. 92, выдел 2,3 | СЭС | ориентировочный расчет | 1388.962 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1382.017 |  |  |  | 1382.02 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1658.42 | 1658.42 | 32009514231 | roseltorg.ru | 2020-09-10 | 2020-09-22 | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  |  |  |  | 2020-09-25 | 2020-09-29 | 2020-09-25 | 2020-09-29 | 2020-09-30
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1387.572
1310 | Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. Дубинино ПС №116 "Солнечногорск",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, 61 км Ленинградского ш., д.4 |  | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. Дубинино ПС №116 "Солнечногорск",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, 61 км Ленинградского ш., д.4 | СЭС | ориентировочный расчет | 903.917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 899.397 |  |  |  | 899.4 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1079.28 | 1079.28 | 32009514244 | roseltorg.ru | 2020-09-10 | 2020-09-22 | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  |  |  |  | 2020-09-25 | 2020-09-29 | 2020-09-25 | 2020-09-29 | 2020-09-30
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 902.109
1311 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, уст.2-х сборок н/н, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до вр.в КЛ-10кВ направлением ТП № 18316 - РТП № 16142, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Теплый Стан, д.13, корп.2 | K_I-237231 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, уст.2-х сборок н/н, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до вр.в КЛ-10кВ направлением ТП № 18316 - РТП № 16142, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Теплый Стан, д.13, корп.2 | ПАО "РМР" | ССР | 1009.7709 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 1009.7709 |  |  |  | 1009.7709 | ООО "СМК" | 1211.7251 |  | неэлектронная | неэлектронная | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | п. 5.8.1.4 | ЦКК | 2020-09-30 |  | 2020-10-06 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2021-04-06 |  | Выписка 012 от 30.09.20 (86): ЕП