## 1 полугодие_2018
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Отчет за год 2018
об исполнении инвестиционной программы
ПАО "МОЭСК"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
на период ______________________________________________________________________
период реализации инвестиционной программы
Раздел 10. Отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на 01.01. года N ___________________тыс. рублей с НДС (___% от общего объёма инвестиционной программы текущего года)
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на 01.01. года N+1 ___________________тыс. рублей с НДС (___% от общего объёма инвестиционной программы текущего года), в том числе:
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестиционного проекта | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Мощность | [5 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс. руб. (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[29 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
1 | Общий | Общий | Общий |  |  | Общий |  | Общий |  | ПИР | Выполнение работ, включая ПИР, авторский надзор по объектам СЭС Талдомского р-на (5 объектов) | ПАО "МОЭСК" | 5485.1502 | ориентировочный расчет | 3911.2913 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 3911.29 |  | 1о | 3887.8236 | 3887.8236 | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 4587.6318 | 3887.8236 | 947096 | b2b-moesk.ru | 2017-12-20 | 2017-12-28 | 2018-01-11 | 2018-01-16 | - |  |  |  | 2018-01-29 | 2018-01-26 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-02-28
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 3911.29 |  |  | 3911.29
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 3911.29 |  |  | 3911.29
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 3911.29 |  |  | 3911.29
справочный | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Ф.10 ПС 286 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Талдомский р-н. | I-202274 | 2018-02-28 |  |  | 0 |  | 1.8 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Ф.10 ПС 286 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Талдомский р-н. | ПАО "МОЭСК" | 1204.0574 | ориентировочный расчет | 858.5761 | [15 empty] | 2017-12-20 |  |  | 2018-01-16 | - | - |  |  | 2018-01-29 | 2018-01-26 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-02-28
справочный | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Ф.7 ПС 463 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Талдомский р-н. | I-202277 | 2018-02-28 |  |  | 0 |  | 2.8 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Ф.7 ПС 463 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Талдомский р-н. | ПАО "МОЭСК" | 1872.9781 | ориентировочный расчет | 1335.5629 | [15 empty] | 2017-12-20 |  |  | 2018-01-16 | - | - |  |  | 2018-01-29 | 2018-01-26 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-02-28
справочный | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Ф.11 ПС 467 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Талдомский р-н. | I-202279 | 2018-02-28 |  |  | 0 |  | 1 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Ф.11 ПС 467 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Талдомский р-н. | ПАО "МОЭСК" | 668.9208 | ориентировочный расчет | 476.9867 | [15 empty] | 2017-12-20 |  |  | 2018-01-16 | - | - |  |  | 2018-01-29 | 2018-01-26 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-02-28
справочный | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Ф.7 ПС 467 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Талдомский р-н. | I-202284 | 2018-02-28 |  |  | 0 |  | 1.1 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Ф.7 ПС 467 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Талдомский р-н. | ПАО "МОЭСК" | 735.8128 | ориентировочный расчет | 524.6854 | [15 empty] | 2017-12-20 |  |  | 2018-01-16 | - | - |  |  | 2018-01-29 | 2018-01-26 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-02-28
справочный | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ф.4/717 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Дмитровский р-н. | I-203074 | 2018-02-28 |  |  | 0 |  | 1.5 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ф.4/717 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Дмитровский р-н. | ПАО "МОЭСК" | 1003.3811 | ориентировочный расчет | 715.4801 | [15 empty] | 2017-12-20 |  |  | 2018-01-16 | - | - |  |  | 2018-01-29 | 2018-01-26 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-02-28
2 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ф.1 ПС 467 (оп.20-22а оп.56-90 оп.81-12 оп.5-13; 13-7)- 2 ПК с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Талдомский р-н. | I-202275 | 2018-02-28 |  |  | 0 |  | 3.78 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ф.1 ПС 467 (оп.20-22а оп.56-90 оп.81-12 оп.5-13; 13-7)- 2 ПК с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Талдомский р-н. | ПАО "МОЭСК" | 2528.5205 | ориентировочный расчет | 1803.0099 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "Стройтехразвитие" | 1793.99 |  |  |  | 1793.9949 | ООО "Стройтехразвитие" | 2116.9139 | 1793.9949 | 947100 | b2b-moesk.ru | 2017-12-20 | 2017-12-28 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | - |  |  |  | 2018-01-29 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-02-28
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1803.01
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1803.01
участник | [19 empty] | ООО "Контакт | 1803.01
3 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Ф.8 ПС 463 (оп.1-8 оп.172-177 оп.208-217) - 2 ПК с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Талдомский р-н. | I-202278 | 2018-02-28 |  |  | 0 |  | 1.4 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Ф.8 ПС 463 (оп.1-8 оп.172-177 оп.208-217) - 2 ПК с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Талдомский р-н. | ПАО "МОЭСК" | 936.4891 | ориентировочный расчет | 667.7814 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ООО "ФАБИ" | 664.44 |  |  |  | 664.4425 | ООО "ФАБИ" | 784.0422 | 664.4425 | 947105 | b2b-moesk.ru | 2017-12-20 | 2017-12-28 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | - |  |  |  | 2018-01-29 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-02-28
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 667.78
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 667.78
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 667.78
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 667.78
4 | Общий | Общий | Общий |  |  | Общий |  | Общий |  | ПИР | Выполнение работ, включая ПИР, авторский надзор по объектам СЭС Сергиево-Посадского р-на № 1 (3 объекта) | ПАО "МОЭСК" | 3612.1721 | ориентировочный расчет | 2575.7284 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ООО "ФАБИ" | 2562.85 |  |  |  | 2562.8498 | ООО "ФАБИ" | 3024.1628 | 2562.8498 | 947109 | b2b-moesk.ru | 2017-12-20 | 2017-12-28 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | - |  |  |  | 2018-01-29 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-02-28
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 2575.73
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 2575.73
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2575.73
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 2575.73
справочный | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ф.9 с ПС-208 (пр. 19-25, 49-56, 56-70, 96-112) - 2 ПК с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Сергиево-Посадский р-н. | I-202286 | 2018-02-28 |  |  | 0 |  | 3 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ф.9 с ПС-208 (пр. 19-25, 49-56, 56-70, 96-112) - 2 ПК с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Сергиево-Посадский р-н. | ПАО "МОЭСК" | 2006.7623 | ориентировочный расчет | 1430.9602 | [15 empty] | 2017-12-20 |  |  | 2018-01-12 | - | - |  |  | 2018-01-29 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-02-28
справочный | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ лин.776 с РП-495 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Сергиево-Посадский р-н. | I-202289 | 2018-02-28 |  |  | 0 |  | 1.26 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ лин.776 с РП-495 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Сергиево-Посадский р-н. | ПАО "МОЭСК" | 842.8402 | ориентировочный расчет | 601.0033 | [15 empty] | 2017-12-20 |  |  | 2018-01-12 | - | - |  |  | 2018-01-29 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-02-28
справочный | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ лин.627 с РП-495 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Сергиево-Посадский р-н. | I-202293 | 2018-02-28 |  |  | 0 |  | 1.14 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ лин.627 с РП-495 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Сергиево-Посадский р-н. | ПАО "МОЭСК" | 762.5697 | ориентировочный расчет | 543.7649 | [15 empty] | 2017-12-20 |  |  | 2018-01-12 | - | - |  |  | 2018-01-29 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-02-28
5 | Общий | Общий | Общий |  |  | Общий |  | Общий |  | ПИР | Выполнение работ, включая ПИР, авторский надзор по объектам СЭС Сергиево-Посадского р-на № 2 (2 объекта) | ПАО "МОЭСК" | 1806.086 | ориентировочный расчет | 1287.8642 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "Контакт" | 1281.42 |  |  |  | 1281.4249 | ООО "Контакт" | 1512.0814 | 1281.4249 | 947266 | b2b-moesk.ru | 2017-12-20 | 2017-12-28 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | - |  |  |  | 2018-01-29 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-02-28
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 1287.86
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1287.86
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ | 1287.86
справочный | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ лин.612 с РП-427 (120-126, 27-31, 128-140) - 2 ПК с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Сергиево-Посадский р-н. | I-202287 | 2018-02-28 |  |  | 0 |  | 1.08 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ лин.612 с РП-427 (120-126, 27-31, 128-140) - 2 ПК с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Сергиево-Посадский р-н. | ПАО "МОЭСК" | 722.4344 | ориентировочный расчет | 515.1457 | [15 empty] | 2017-12-20 |  |  | 2018-01-12 | - | - |  |  | 2018-01-29 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-02-28
справочный | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ лин.617 с ЦРП-24 (20-47) - 2 ПК с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Сергиево-Посадский р-н. | I-202291 | 2018-02-28 |  |  | 0 |  | 1.62 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ лин.617 с ЦРП-24 (20-47) - 2 ПК с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Сергиево-Посадский р-н. | ПАО "МОЭСК" | 1083.6516 | ориентировочный расчет | 772.7185 | [15 empty] | 2017-12-20 |  |  | 2018-01-12 | - | - |  |  | 2018-01-29 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-02-28
6 | Общий | Общий | Общий |  |  | Общий |  | Общий |  | ПИР | Выполнение работ, включая ПИР, авторский надзор по объектам СЭС Сергиево-Посадского р-на № 3 (4 объекта) | ПАО "МОЭСК" | 3531.9016 | ориентировочный расчет | 2518.49 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 2505.9 |  |  |  | 2505.8976 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 2956.9591 | 2505.8976 | 947274 | b2b-moesk.ru | 2017-12-20 | 2017-12-28 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | - |  |  |  | 2018-01-29 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-02-28
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 2518.49
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 2518.49
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 2518.49
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ | 2518.49
справочный | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ лин.582 с РП-470 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Сергиево-Посадский р-н. | I-202294 | 2018-02-28 |  |  | 0 |  | 0.96 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ лин.582 с РП-470 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Сергиево-Посадский р-н. | ПАО "МОЭСК" | 642.1639 | ориентировочный расчет | 457.9073 | [15 empty] | 2017-12-20 |  |  | 2018-01-12 | - | - |  |  | 2018-01-29 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-02-28
справочный | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ф.424 с ПС-749 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Сергиево-Посадский р-н. | I-202297 | 2018-02-28 |  |  | 0 |  | 1.14 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ф.424 с ПС-749 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Сергиево-Посадский р-н. | ПАО "МОЭСК" | 762.5697 | ориентировочный расчет | 543.7649 | [15 empty] | 2017-12-20 |  |  | 2018-01-12 | - | - |  |  | 2018-01-29 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-02-28
справочный | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ф.705 с ПС-720 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Сергиево-Посадский р-н. | I-202299 | 2018-02-28 |  |  | 0 |  | 1.74 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ф.705 с ПС-720 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Сергиево-Посадский р-н. | ПАО "МОЭСК" | 1163.9221 | ориентировочный расчет | 829.9569 | [15 empty] | 2017-12-20 |  |  | 2018-01-12 | - | - |  |  | 2018-01-29 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-02-28
справочный | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ лин.767 с РП-499 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Сергиево-Посадский р-н. | I-202302 | 2018-02-28 |  |  | 0 |  | 1.44 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ лин.767 с РП-499 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Сергиево-Посадский р-н. | ПАО "МОЭСК" | 963.2459 | ориентировочный расчет | 686.8609 | [15 empty] | 2017-12-20 |  |  | 2018-01-12 | - | - |  |  | 2018-01-29 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-02-28
7 | Общий | Общий | Общий |  |  | Общий |  | Общий |  | ПИР | Выполнение работ, включая ПИР, авторский надзор по объектам СЭС Сергиево-Посадского р-на № 4 (2 объекта) | ПАО "МОЭСК" | 1605.4098 | ориентировочный расчет | 1144.7682 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "Стройтехразвитие" | 1139.04 |  |  |  | 1139.0443 | ООО "Стройтехразвитие" | 1344.0723 | 1139.0443 | 947277 | b2b-moesk.ru | 2017-12-20 | 2017-12-28 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | - |  |  |  | 2018-01-29 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-02-28
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 1144.77
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1144.77
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ | 1144.77
справочный | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ лин.605 с РП-415 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Сергиево-Посадский р-н. | I-202292 | 2018-02-28 |  |  | 0 |  | 1.44 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ лин.605 с РП-415 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Сергиево-Посадский р-н. | ПАО "МОЭСК" | 963.2459 | ориентировочный расчет | 686.8609 | [15 empty] | 2017-12-20 |  |  | 2018-01-12 | - | - |  |  | 2018-01-29 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-02-28
справочный | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ линия 571 РП-203 КТП- 858 - на КТП-180 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Сергиево-Посадский р-н. | I-202312 | 2018-02-28 |  |  | 0 |  | 0.96 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ линия 571 РП-203 КТП- 858 - на КТП-180 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Сергиево-Посадский р-н. | ПАО "МОЭСК" | 642.1639 | ориентировочный расчет | 457.9073 | [15 empty] | 2017-12-20 |  |  | 2018-01-12 | - | - |  |  | 2018-01-29 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-02-28
8 | Строительство двух КЛ-10 кВ от яч. 402 4 с.ш. и яч. 606 6 с.ш. РУ-10 кВ ПС №71 Поваро-во до РУ-10кВ вновь сооружаемого РП-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское | I-205189 | 2018-03-30 |  |  |  |  | 1.8 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство двух КЛ-10 кВ от яч. 402 4 с.ш. и яч. 606 6 с.ш. РУ-10 кВ ПС №71 Поваро-во до РУ-10кВ вновь сооружаемого РП-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское | ПАО "МОЭСК" | 7907.989 | приказ ПСД | 7067.2018 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 7053.07 |  |  |  | 7053.0674 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 8322.6195 | 7053.0674 | 947284 | b2b-moesk.ru | 2017-12-18 | 2017-12-28 | 2018-01-11 | 2018-01-12 |  |  |  |  | 2018-01-28 | 2018-01-23 | 2018-01-28 | 2018-01-28 | 2018-03-30
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 7067.2
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ | 7067.2
9 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Кожухово-Южная от ПП 37 до ПП 35 | I-184456 |  |  |  | 0 |  | 1.1 |  | АН | Оказание возмездных услуг по шеф-надзору за монтажом кабельной арматуры 110 кВ и прокладкой кабеля 110 кВ по титулу: "Реконструкция КВЛ 110 кВ Кожухово-Южная от ПП 37 до ПП 35" | ПАО "МОЭСК" | 3101.0189 | Расчет стоимости | 2170.7133 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ООО "ТАТКАБЕЛЬ" | 1768.86 |  |  |  | 1768.86 | ООО "ТАТКАБЕЛЬ" | 2087.2548 | 1768.86 | 899978 | b2b-moesk.ru | 2017-09-30 | 2017-10-05 | 2017-10-23 | 2018-03-23 |  |  |  |  | 2017-12-04 | 2018-04-10 | 2017-12-04 | 2018-04-10 | 2018-10-30
участник | [19 empty] | ООО "Эстралин ПС" | 1804.24
участник | [19 empty] | ООО "ОКП "ЭЛКА-Кабель | 2070
10 | Реконструкция ПС 220кВ "Гулево" №182 (Замена автотрансформаторов на 2*250 МВА) | I-102989 |  |  |  | 500 |  |  |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Реконструкция ПС 220кВ "Гулево" №182 (Замена автотрансформаторов на 2*250 МВА) 2 этап | ПАО "МОЭСК" | 257818.74 | CCР | 220522.6186 | ВЗ | ООК | 2 | 2 | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 220522.62 |  | 1з | 220191.83 | 220191.835 | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 259826.3653 | 47867.7902 | 53131 | b2b-moesk.ru | 2017-10-23 | 2017-10-26 | 2017-12-28 | 2018-03-19 |  |  |  |  | 2017-12-29 | 2018-03-30 | 2017-12-29 | 2018-03-30 | 2021-12-30
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго | 220522.62 |  |  | 220302.1
11 | Реконструкция коллектора "ПС-80" с оборудованием средствами ОПС, в т.ч. ПИР: г.Москва, Попов пр-д, д.4 | I-185506 | 2018-12-31 |  |  | 0 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция коллектора "ПС-80" с оборудованием средствами ОПС, в т.ч. ПИР: г.Москва, Попов пр-д, д.4 | ПАО "МОЭСК" | 3651.8305 | ССР | 3610.5254 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 3600 |  |  |  | 3600 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 4248 | 3600 | 911649 | b2b-moesk.ru | 2017-10-10 | 2017-10-26 | 2017-11-14 | 2018-02-26 |  |  |  |  | 2017-11-19 | 2018-03-12 | 2017-11-19 | 2018-03-12 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "ДСЛАБ | 3610.17
12 | Модернизация 67 ПС: установка узлов доступа технологической сети передачи данных | I-124665 | 2022-12-31 |  |  | 0 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Установка узлов доступа технологической сети передачи данных на 67 ПС | ПАО "МОЭСК" | 215879.6525 | ССР | 151245.8898 | ВЗ | ООК | 2 | 2 | ООО "Энергосервис" | 150134.51 |  | 1з | 149818.74 | 149818.74 | ООО "Энергосервис" | 176786.1132 | 26283.9895 | 53207 | b2b-moesk.ru | 2017-11-01 | 2017-11-16 | 2018-01-09 | 2018-03-05 |  |  |  |  | 2018-01-18 | 2018-03-23 | 2018-01-18 | 2018-03-23 | 2022-11-30
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг | 150017.92 |  |  | 149985.39
13 | Модернизация комплексов ТМ ПС и передачи технологической информации на ДП Южных ЭС для обеспечения наблюдаемости и управляемости энергообъектами при создании ЦУС ОАО "МОЭСК" | I-171292 | 2022-12-31 |  |  | 0 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция комплексов ТМ ПС и передача технологической информации на ДП Южных ЭС для обеспечения наблюдаемости и управляемости энергообъектами при создании ЦУС ПАО "МОЭСК" (3 этап) | ПАО "МОЭСК" | 133713.4492 | ССР | 100058.1949 | ВЗ | ООК | 2 | 2 | ООО "Сиб МИР" | 100016.07 |  | 1з | 100011.83 | 100011.8346 | ООО "Сиб МИР" | 118013.9648 | 47624.6831 | 53206 | b2b-moesk.ru | 2017-11-01 | 2017-11-15 | 2018-01-12 | 2018-03-01 |  |  |  |  | 2018-01-18 | 2018-03-15 | 2018-01-18 | 2018-03-15 | 2019-11-30
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 100058.19 |  |  | 100058.19
14 | Реконструкция КЛ 110 кВ "Тропарево – Теплый Стан №1, №2" | I-184435 |  |  |  | 0 |  | 11.08 |  | АН | Оказание возмездных услуг по шеф-надзору за монтажом кабельной арматуры 110 кВ и прокладкой кабеля 110 кВ по титулу: "Реконструкция КЛ 110 кВ "Тропарево – Теплый Стан №1, №2" | ПАО "МОЭСК" | 19690.8983 | Расчет стоимости | 13783.6271 | ВЗ | ООК | 3 | 3 | ООО "ТАТКАБЕЛЬ" | 13764 |  | 1з | 13626.36 | 13626.36 | ООО "ТАТКАБЕЛЬ" | 16079.1048 | 13626.36 | 53200 | b2b-moesk.ru | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-12-18 | 2018-03-05 |  |  |  |  | 2018-01-29 | 2018-03-19 | 2018-01-29 | 2018-03-19 | 2018-12-30
участник | [19 empty] | ООО "Опытно-конструкторское предприятие "ЭЛКА-Кабель" | 13783.63 | ООО "Опытно-конструкторское предприятие "ЭЛКА-Кабель"
участник | [19 empty] | ООО "Средневолжсксельэлектросетьстрой | 13783.627 |  |  | 13714.71
15 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Алабушево - Поварово" | I-111063 | 2018-01-30 |  |  | 0 |  | 19.463 |  | СМР | Выполнение СМР по титулу: ВЛ-110 кВ "Алабушево - Поварово" | ПАО "МОЭСК" | 5026.7542 | ССР | 3518.728 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ООО "Меридиан Энерго" | 3501.13 |  |  |  | 3501.1343 | ООО "Меридиан Энерго" | 4131.3385 | 3501.1343 | 933436 | b2b-moesk.ru | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-19 | 2018-01-23 |  |  |  |  | 2017-12-30 | 2018-01-24 | 2017-12-30 | 2018-01-24 | 2018-01-30
участник | [19 empty] | ООО "ЭлектроГарант" | 3518.73
участник | [19 empty] | ООО "СЭР" | 3500 | ООО "СЭР"
16 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Серпухов - Заповедник", "Заповедник-Пущино", "Стрелецкая-Пущино", "Кашира-Стрелецкая 1,2" с образованием вторых цепей | I-106974 | 2019-12-31 |  |  | 0 |  | 67.872 |  | АН | Выполнение авторского надзора по Реконструкция ВЛ-110кВ "Серпухов - Заповедник с отп.", ВЛ-35 кВ "Серпухов-река" 5 пусковой комплекс | ПАО "МОЭСК" | 828.2627 | ССР | 579.7881 | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | ООО "Нижегородский институт прикладных технологий" | 572.61 |  |  |  | 572.6066 | ООО "Нижегородский институт прикладных технологий" | 675.6758 | 440.4666 | 31705969477 | etp.rosseti.ru | 2017-12-05 | 2017-12-28 | 2018-01-23 | 2018-03-05 |  |  |  |  | 2018-01-14 | 2018-03-23 | 2018-01-14 | 2018-03-23 | 2019-03-30
участник | [19 empty] | ООО "ЭТС-Проект" | 576.15
участник | [19 empty] | ООО "МОЛНИЯ СК" | 577.97
участник | [19 empty] | ООО "Комплексстрой | 578.81
17 | Модернизация ПС 220кВ "Кожевническая" с созданием автоматизированной территориально-распределенной модульной системы защиты периметра электроподстанции высокого напряжения | I-199949 | 2018-03-30 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР и авторского надзора по титулу: Модернизация ПС 220кВ "Кожевническая" с созданием автоматизированной территориально-распределенной модульной системы защиты периметра электроподстанции высокого напряжения | ПАО "МОЭСК" | 1223.9709 | ориентировочный расчет | 954.9804 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ЗАО "РКСС" | 838.88 |  |  |  | 838.8759 | ЗАО "РКСС" | 989.8736 | 838.8759 | 31705963210 | etp.rosseti.ru | 2017-12-20 | 2017-12-27 | 2018-01-26 | 2018-03-05 |  |  |  |  | 2018-02-08 | 2018-03-20 | 2018-02-08 | 2018-03-20 | 2018-03-30
участник | [19 empty] | ООО "Вижен | 949.35
18 | Строительство заходов на ПС 500 кВ "Каскадная" КВЛ 110 кВ Восточная-Некрасовка с отп. на ПС Ясная, ВЛ 110 кВ Некрасовка-Кучино, Минеральная-Некрасовка, Прогресс-Некрасовка с образованием новых линий | I-184443 | 2018-11-30 |  |  | 0 |  | 0 |  | Услуги | Разработка проекта планировки и межевания по титулу: Сооружение заходов на ПС 500 кВ "Каскадная" КВЛ 110 кВ Восточная-Некрасовка с отп. на ПС Ясная, ВЛ 110 кВ Некрасовка-Кучино, Минеральная-Некрасовка, Прогресс-Некрасовка с образованием новых линий | ПАО "МОЭСК" | 3140.69 | ориентировочный расчет | 2943.1796 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ЗАО "НИиПИ ИГСП" | 2943.18 |  | 1з | 2843.22 | 2843.2203 | ЗАО "НИиПИ ИГСП" | 3355 | 2843.2203 | 932625 | b2b-moesk.ru | 2017-12-01 | 2017-11-30 | 2017-12-26 | 2018-03-05 |  |  |  |  | 2018-01-10 | 2018-03-20 | 2018-01-10 | 2018-03-20 | 2018-11-30
участник | [19 empty] | ООО "ПРОЕКТ 18" | 2943.18 |  |  | 2943.18
участник | [19 empty] | ООО "НПП "ГИПРОЗЕМ | 2844.7 |  |  | 2844.7
19 | Общий | Общий | Общий |  |  | Общий |  |  |  | МТРиО | Поставка ОПН (ЗНТ 062-0009992) | ПАО "МОЭСК" | 1895.88 | Согласно технического задания | 1895.88 | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | ЗАО "Полимер-Аппарат" | 1892.7 |  |  |  | 1892.7 | ЗАО "Полимер-Аппарат" | 2233.386 | 1892.7 | 940620 | b2b-moesk.ru | 2017-12-11 | 2017-12-14 | 2017-12-25 | 2018-02-09 |  |  |  |  | 2018-02-05 | 2018-03-01 | 2018-03-31 | 2018-03-31 | 2018-03-31
участник | [19 empty] | ООО "ЭТК" | 1444.71 | ООО "ЭТК"
участник | [19 empty] | ООО "ТОП ЭНЕРГО" | 1895.82
участник | [19 empty] | АО "Завод энергозащитных устройств" | 1895.85
справочный | Реконструкция КВЛ 110 кВ Кожухово-Чертаново с отп. | I-184458-01-01 | [7 empty] | МТРиО | Поставка ОПН (ЗНТ 062-0009992) по титулу: Реконструкция КВЛ 110 кВ Кожухово-Чертаново с отп. | ПАО "МОЭСК" | 161.58 | Согласно технического задания | 161.58 | [15 empty] | 2017-12-11 |  |  | 2018-02-09 |  |  |  |  | 2018-02-05 | 2018-03-01 | 2018-03-31 | 2018-03-31 | 2018-03-31
справочный | Реконструкция ОРУ-110 Кв ПС 110/10/6 Тушино | I-100482-01-01 | [7 empty] | МТРиО | Поставка ОПН (ЗНТ 062-0009992) по титулу: Реконструкция ОРУ-110 Кв ПС 110/10/6 Тушино | ПАО "МОЭСК" | 1615.8 | Согласно технического задания | 1615.8 | [15 empty] | 2017-12-11 |  |  | 2018-02-09 |  |  |  |  | 2018-02-05 | 2018-03-01 | 2018-03-31 | 2018-03-31 | 2018-03-31
справочный | [9 empty] | МТРиО | Поставка ОПН (ЗНТ 062-0009992) Ремонт | ПАО "МОЭСК" | 118.5 | Согласно технического задания | 118.5 | [15 empty] | 2017-12-11 |  |  | 2018-02-09 |  |  |  |  | 2018-02-05 | 2018-03-01 | 2018-03-31 | 2018-03-31 | 2018-03-31
20 | Строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-802 "Духанино" (КЛ-10 кВ - 0,15 км, ВЛ-10 кВ - 1 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.о.Духанинский, 50:08:0040248:1 |  | 2018-12-31 |  |  |  |  | 1.15 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-802 "Духанино" (КЛ-10 кВ - 0,15 км, ВЛ-10 кВ - 1 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.о.Духанинский, 50:08:0040248:1 | ЗЭС | 749.9113 | Ориентировочный расчет | 524.9379 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 11 | 11 | ООО "Альтаир" | 522.31 |  |  |  | 522.3136 | ООО "Альтаир" | 616.33 | 522.3136 | 930823 | b2b-moesk.ru | 2017-12-01 | 2017-11-28 | 2017-12-04 | 2017-12-08 |  |  |  |  | 2017-12-03 | 2017-12-20 | 2017-12-03 | 2018-01-01 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 523.63
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 524.15
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 524.41
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 524.41
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 524.41
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 524.68
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 524.94
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 524.94
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 524.94
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 524.94
21 | Строительство ТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.9 ПС-647 "Нудоль", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,03 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Новопетровское, д.Надеждино |  | 2018-12-31 |  |  | 0.16 |  | 0.09 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.9 ПС-647 "Нудоль", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,03 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Новопетровское, д.Надеждино | ЗЭС | 1181.2991 | Ориентировочный расчет | 826.9094 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "Альтаир" | 822.77 |  |  |  | 822.7712 | ООО "Альтаир" | 970.87 | 822.7712 | 930821 | b2b-moesk.ru | 2017-12-01 | 2017-11-28 | 2017-12-04 | 2017-12-08 |  |  |  |  | 2017-12-03 | 2017-12-20 | 2017-12-03 | 2018-01-01 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 823.6
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 825.67
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 826.08
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 826.08
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 826.08
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 826.34
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 826.91
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 826.91
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 826.91
22 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-2348 ПС-409 "Лотошино" (0,45 км), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, ст."Русса", 50:20:0040216:187 |  | 2018-12-31 |  |  |  |  | 0.45 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (льготная категория потребителей) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-2348 ПС-409 "Лотошино" (0,45 км), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, ст."Русса", 50:20:0040216:187 | ЗЭС | 700.9265 | Ориентировочный расчет | 490.6485 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 11 | 11 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 488.1949 |  |  |  | 488.1949 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 576.07 | 488.1949 | 930811 | b2b-moesk.ru | 2017-12-01 | 2017-11-28 | 2017-12-04 | 2017-12-08 |  |  |  |  | 2017-12-03 | 2017-12-19 | 2017-12-03 | 2018-01-01 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 489.82
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 489.91
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 490.16
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 490.16
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 490.4
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 490.65
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 490.65
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 490.65
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 490.65
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ | 490.65
23 | Строительство ТП-63/6/0,38 кВ, 2хКЛ-6 кВ врезкой в КЛ-6 кВ отход. от ТП-6787 до РУ-6 кВ ТП-6/0,38 кВ ПС-189 "Успенская", КЛ-0,38 кВ (КЛ-6 кВ - 0,3 км, КЛ-0,38 - 0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.о.Успенский, п.Горки-10 |  | 2018-12-31 |  |  | 0.063 |  | 0.65 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (льготная категория потребителей) по титулу: Строительство ТП-63/6/0,38 кВ, 2хКЛ-6 кВ врезкой в КЛ-6 кВ отход. от ТП-6787 до РУ-6 кВ ТП-6/0,38 кВ ПС-189 "Успенская", КЛ-0,38 кВ (КЛ-6 кВ - 0,3 км, КЛ-0,38 - 0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.о.Успенский, п.Горки-10 | ЗЭС | 1979.4355 | Ориентировочный расчет | 1385.6048 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1378.68 |  |  |  | 1378.678 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1626.84 | 1378.678 | 930818 | b2b-moesk.ru | 2017-12-01 | 2017-11-28 | 2017-12-04 | 2017-12-08 |  |  |  |  | 2017-12-03 | 2017-12-19 | 2017-12-03 | 2018-01-01 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1382.83
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 1383.53
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1384.22
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1384.22
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 1384.22
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1384.91
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 1385.61
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1385.61
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 1385.61
24 | Строительство ТП-160/6/0,38 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.51 ТП-6/0,38 кВ ПС-836 "Слобода", ЛР-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛЗ-6 кВ - 0,04 км, ВЛИ-0,38 - 0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Обушковское, д.Юрьево | I-207549 | 2018-05-04 |  |  | 0.16 |  | 0.07 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160/6/0,38 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.51 ТП-6/0,38 кВ ПС-836 "Слобода", ЛР-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛЗ-6 кВ - 0,04 км, ВЛИ-0,38 - 0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Обушковское, д.Юрьево | ЗЭС | 1105.1183 | Ориентировочный расчет | 773.5828 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 769.7119 |  |  |  | 769.7119 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 908.26 | 769.7119 | 948075 | b2b-moesk.ru | 2017-12-18 | 2017-12-29 | 2018-01-15 | 2018-01-18 | - |  |  |  | 2018-01-07 | 2018-01-29 | 2018-01-07 | 2018-01-29 | 2018-05-04
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 770.1
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 771.65
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 772.31
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 772.42
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 772.81
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 772.81
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 773.2
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 773.58
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ | 773.58
25 | Строительство ТП-25/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.80 ВЛЗ-10 кВ ф.1 ТП-10/0,38 кВ ПС-76 "Цезарево", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,5 км, ВЛИ-0,38 - 0,037 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Цезарево | I-207555 | 2018-11-05 |  |  | 0.025 |  | 0.537 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-25/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.80 ВЛЗ-10 кВ ф.1 ТП-10/0,38 кВ ПС-76 "Цезарево", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,5 км, ВЛИ-0,38 - 0,037 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Цезарево | ЗЭС | 1309.7446 | Ориентировочный расчет | 916.8212 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "Техно инжиниринг" | 912.05 |  |  |  | 912.0508 | ООО "Техно инжиниринг" | 1076.22 | 912.0508 | 948078 | b2b-moesk.ru | 2017-12-18 | 2017-12-29 | 2018-01-15 | 2018-01-18 | - |  |  |  | 2018-01-07 | 2018-01-29 | 2018-01-07 | 2018-01-29 | 2018-11-05
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 912.7
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 914.53
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 914.99
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 915.01
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 915.45
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 916.36
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 916.82
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 916.82
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ | 916.82
26 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-3972 ПС-355 "Можайск" (0,475 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 50:18:0080422:357 | I-208240 | 2018-05-10 |  |  |  |  | 0.475 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (льготная категория потребителя) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-3972 ПС-355 "Можайск" (0,475 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 50:18:0080422:357 | ЗЭС | 739.8669 | Ориентировочный расчет | 517.9068 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "Техно инжиниринг" | 515.21 |  |  |  | 515.2119 | ООО "Техно инжиниринг" | 607.95 | 515.2119 | 948079 | b2b-moesk.ru | 2017-12-18 | 2017-12-29 | 2018-01-15 | 2018-01-18 | - |  |  |  | 2018-01-07 | 2018-01-29 | 2018-01-07 | 2018-01-29 | 2018-05-10
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 515.58
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 516.25
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 516.61
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 517.13
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 517.39
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 517.65
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 517.91
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 517.91
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ | 517.91
27 | общий | общий | общий |  |  | общий |  | общий |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по объектам ЗЭС приказа № 1390 от 30.11.2017 Истринского р-на (2 объекта) | ЗЭС | 2550.5714 | Ориентировочный расчет | 1785.4 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1776.47 |  |  |  | 1776.4746 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2096.24 | 1776.4746 | 948068 | b2b-moesk.ru | 2017-12-15 | 2017-12-29 | 2018-01-15 | 2018-01-18 | - |  |  |  | 2018-01-04 |  | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 2018-04-30
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 1777.37
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 1778.76
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1781.83
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 1782.72
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1783.61
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1784.51
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1785.4
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1785.4
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ | 1785.4
справочный | Строительство КВЛ-10 кВ от яч. №31 РУ-10 кВ ПС Ивановская до СП-10кВ (№ нов.), в т.ч. ПИР., МО, Истринский р-н, с/п Ивановское, пос. ОПХ «Манихино» (КЛ-10 кВ – 0,1 км, ВЛ-10 кВ – 2,9 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/п Ивановское, пос. | I-207502 | 2018-04-30 |  |  |  |  | 3 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство КВЛ-10 кВ от яч. №31 РУ-10 кВ ПС Ивановская до СП-10кВ (№ нов.), в т.ч. ПИР., МО, Истринский р-н, с/п Ивановское, пос. ОПХ «Манихино» (КЛ-10 кВ – 0,1 км, ВЛ-10 кВ – 2,9 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/п Ивановское, пос. | ЗЭС | 1908.6571 | Ориентировочный расчет | 1336.06 | [15 empty] | 2017-12-15 |  |  | 2018-01-18 | - | - |  |  | 2018-01-04 |  | 2018-01-04 |  | 2018-04-30
справочный | Реконструкция РП-10кВ №55: замена сущ. блок тр-ра 6/10 кВ мощ-ю 4МВА на блок тр-р 6/10 кВ мощ-ю 6,3 МВА, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ивановское, п.ОПХ «Манихино» | I-208050 | 2018-04-30 | [6 empty] | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция РП-10кВ №55: замена сущ. блок тр-ра 6/10 кВ мощ-ю 4МВА на блок тр-р 6/10 кВ мощ-ю 6,3 МВА, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ивановское, п.ОПХ «Манихино» | ЗЭС | 641.9143 | Ориентировочный расчет | 449.34 | [15 empty] | 2017-12-15 |  |  | 2018-01-18 | - | - |  |  | 2018-01-04 |  | 2018-01-04 |  | 2018-04-30
28 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-1305 ПС-407 "Осташево" (0,485 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Терехово | I-207536 | 2018-05-03 |  |  |  |  | 0.485 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (льготная категория потребителя) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-1305 ПС-407 "Осташево" (0,485 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Терехово | ЗЭС | 820.4652 | Ориентировочный расчет | 574.3256 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 571.46 |  |  |  | 571.4576 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 674.32 | 571.4576 | 948066 | b2b-moesk.ru | 2017-12-15 | 2017-12-29 | 2018-01-15 | 2018-01-18 | - |  |  |  | 2018-01-04 | 2018-01-29 | 2018-01-04 | 2018-01-29 | 2018-05-03
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 571.74
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 572.89
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 573.26
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 573.46
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 573.75
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 574.04
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 574.33
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 574.33
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ | 574.33
29 | общий | общий | общий |  |  | общий |  | общий |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (льготная категория потребителя) по объектам ЗЭС приказа № 1390 от 30.11.2017 Истринского р-на (3 объекта) | ЗЭС | 4204.0073 | Ориентировочный расчет | 2942.8051 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 2928.09 |  |  |  | 2928.0932 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 3455.15 | 2928.0932 | 948064 | b2b-moesk.ru | 2017-12-15 | 2017-12-29 | 2018-01-15 | 2018-01-18 | - |  |  |  | 2018-01-04 | 2018-01-29 | 2018-01-04 | 2018-01-29 | 2018-04-28
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 2929.56
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 2934.71
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2935.45
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2936.92
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 2938.39
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 2939.86
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 2942.81
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2942.81
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ | 2942.81
справочный | Строительство ТП-63/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Лисавино РП-44 ТП-10/0,38 кВ ПС-802 "Духанино", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,03 км, ВЛИ-0,38 - 0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Лисавино | I-207521 | 2018-04-28 |  |  | 0.063 |  | 0.18 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (льготная категория потребителя) по титулу: Строительство ТП-63/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Лисавино РП-44 ТП-10/0,38 кВ ПС-802 "Духанино", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,03 км, ВЛИ-0,38 - 0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Лисавино | ЗЭС | 912.4495 | Ориентировочный расчет | 638.7146 | [15 empty] | 2017-12-15 |  |  | 2018-01-18 | - | - |  |  | 2018-01-04 | 2018-01-29 | 2018-01-04 | 2018-01-29 | 2018-04-28
справочный | Строительство ТП-25/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.12 ТП-10/0,38 кВ ПС-802 "Духанино", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,4 км, ВЛИ-0,38 - 0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.Дарна | I-207516 | 2018-04-28 |  |  | 0.025 |  | 0.44 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (льготная категория потребителя) по титулу: Строительство ТП-25/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.12 ТП-10/0,38 кВ ПС-802 "Духанино", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,4 км, ВЛИ-0,38 - 0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.Дарна | ЗЭС | 1330.1733 | Ориентировочный расчет | 931.1213 | [15 empty] | 2017-12-15 |  |  | 2018-01-18 | - | - |  |  | 2018-01-04 | 2018-01-29 | 2018-01-04 | 2018-01-29 | 2018-04-28
справочный | Строительство ТП-63/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ТП-10/0,38 кВ ПС-683 "Ядрошино", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,04 км, ВЛИ-0,38 - 0,79 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, д.Лужки | I-207514 | 2018-04-27 |  |  | 0.063 |  | 0.83 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (льготная категория потребителя) по титулу: Строительство ТП-63/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ТП-10/0,38 кВ ПС-683 "Ядрошино", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,04 км, ВЛИ-0,38 - 0,79 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, д.Лужки | ЗЭС | 1961.3846 | Ориентировочный расчет | 1372.9692 | [15 empty] | 2017-12-15 |  |  | 2018-01-18 | - | - |  |  | 2018-01-04 | 2018-01-29 | 2018-01-04 | 2018-01-29 | 2018-04-27
30 | Реконструкция ТП-402 ПС-802 "Духанино", замена ТП, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Еремеево | I-208058 | 2018-02-02 |  |  | 0.25 |  |  |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-402 ПС-802 "Духанино", замена ТП, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Еремеево | ЗЭС | 1452.9396 | Ориентировочный расчет | 1017.0577 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1011.97 |  |  |  | 1011.9746 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1194.13 | 1011.9746 | 948065 | b2b-moesk.ru | 2017-12-15 | 2017-12-29 | 2018-01-15 | 2018-01-18 | - |  |  |  | 2018-01-04 | 2018-01-29 | 2018-01-04 | 2018-01-29 | 2018-02-02
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 1012.48
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1014.52
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 1015.39
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 1015.53
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1016.04
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1016.55
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1017.06
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1017.06
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ | 1017.06
31 | Строительство ТП-100/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ТП-10/0,38 кВ ПС-324 "Ошейкино", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,075 км, ВЛИ-0,38 - 0,037 км), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, д.Ошейкино | I-207511 | 2018-05-02 |  |  | 0.1 |  | 0.112 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-100/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ТП-10/0,38 кВ ПС-324 "Ошейкино", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,075 км, ВЛИ-0,38 - 0,037 км), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, д.Ошейкино | ЗЭС | 1015.6065 | Ориентировочный расчет | 710.9246 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 707.37 |  |  |  | 707.3729 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 834.7 | 707.3729 | 948067 | b2b-moesk.ru | 2017-12-15 | 2017-12-29 | 2018-01-15 | 2018-01-18 | - |  |  |  | 2018-01-04 | 2018-01-30 | 2018-01-04 | 2018-01-30 | 2018-05-02
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 707.73
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 709.03
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 709.86
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 710.21
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 710.21
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 710.57
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 710.93
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 710.93
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ | 710.93
32 | Строительство ТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.15 ВЛЗ-10 кВ ф.6 ТП- 10/0,38 кВ ПС-556 "Кукарино", ВЛ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,03 км, ВЛИ-0,38 - 0,340 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.Можайск | I-207505 | 2018-04-28 |  |  | 0.16 |  | 0.37 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (льготная категория потребителя) по титулу: Строительство ТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.15 ВЛЗ-10 кВ ф.6 ТП- 10/0,38 кВ ПС-556 "Кукарино", ВЛ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,03 км, ВЛИ-0,38 - 0,340 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.Можайск | ЗЭС | 1513.7729 | Ориентировочный расчет | 1059.641 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "Альтаир" | 1054.34 |  |  |  | 1054.339 | ООО "Альтаир" | 1244.12 | 1054.339 | 948071 | b2b-moesk.ru | 2017-12-15 | 2017-12-29 | 2018-01-15 | 2018-01-18 | - |  |  |  | 2018-01-04 | 2018-01-31 | 2018-01-04 | 2018-01-31 | 2018-04-28
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 1054.87
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1056.99
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1057.52
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 1058.05
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1058.58
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1059.11
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1059.64
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1059.64
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ | 1059.64
33 | Строительство ТП-25/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ТП-10/0,38 кВ ПС-707 "Вышгород", РЛК-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,85 км, ВЛИ-0,38 - 0,13 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Залучное | I-207509 | 2018-10-29 |  |  | 0.025 |  | 0.98 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-25/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ТП-10/0,38 кВ ПС-707 "Вышгород", РЛК-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,85 км, ВЛИ-0,38 - 0,13 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Залучное | ЗЭС | 2495.1882 | Ориентировочный расчет | 1746.6317 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1737.9 |  |  |  | 1737.8983 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2050.72 | 1737.8983 | 948072 | b2b-moesk.ru | 2017-12-15 | 2017-12-29 | 2018-01-15 | 2018-01-18 | - |  |  |  | 2018-01-04 | 2018-01-29 | 2018-01-04 | 2018-01-29 | 2018-10-29
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 1738.77
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1742.27
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1743.14
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 1743.33
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 1744.01
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1744.89
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1745.76
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1746.63
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 1746.63
34 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-47 ПС-308 "Нарофоминск" (0,44 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Новинское | I-207508 | 2018-04-27 |  |  |  |  | 0.44 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (льготная категория потребителя) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-47 ПС-308 "Нарофоминск" (0,44 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Новинское | ЗЭС | 685.3504 | Ориентировочный расчет | 479.7452 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "Техно инжиниринг" | 477.25 |  |  |  | 477.2542 | ООО "Техно инжиниринг" | 563.16 | 477.2542 | 948074 | b2b-moesk.ru | 2017-12-15 | 2017-12-29 | 2018-01-15 | 2018-01-18 | - |  |  |  | 2018-01-04 | 2018-01-29 | 2018-01-04 | 2018-01-29 | 2018-04-27
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 477.59
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 478.53
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 478.55
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 479.03
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 479.27
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 479.27
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 479.51
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 479.75
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 479.75
35 | Строительство КТП-100/10/0,38 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.2 КРУН-6 кВ ф. 1 КТП- 6/0,38 кВ ПС-789 "Наро-Осаново", ВЛ-0,38 кВ (ВЛЗ-6 кВ - 0,48 км, ВЛИ-0,38 - 0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Якшино | I-207506 | 2018-10-28 |  |  | 0.1 |  | 0.88 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-100/10/0,38 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.2 КРУН-6 кВ ф. 1 КТП- 6/0,38 кВ ПС-789 "Наро-Осаново", ВЛ-0,38 кВ (ВЛЗ-6 кВ - 0,48 км, ВЛИ-0,38 - 0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Якшино | ЗЭС | 2487.9294 | Ориентировочный расчет | 1741.5506 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 1733.71 |  |  |  | 1733.7119 | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 2045.78 | 1733.7119 | 948077 | b2b-moesk.ru | 2017-12-15 | 2017-12-29 | 2018-01-15 | 2018-01-18 | - |  |  |  | 2018-01-04 | 2018-02-06 | 2018-01-04 | 2018-02-06 | 2018-10-28
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1737.2
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 1737.88
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1738.07
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 1738.94
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1739.81
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1739.81
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1740.68
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1741.55
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 1741.55
36 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 20357 до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 92359, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Федоскинская, д.13, стр.2 | I-208112 | 2018-11-16 |  |  | 0 |  | 0.5 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 20357 до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 92359, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Федоскинская, д.13, стр.2 | МКС | 710.6271 | ОР | 497.4407 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 496.94 |  |  |  | 496.9436 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 586.3934 | 496.9436 | 947197 | b2b-moesk.ru | 2017-12-18 | 2017-12-28 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | - |  |  |  | 2018-01-21 | 2018-02-01 | 2018-01-21 | 2018-02-01 | 2018-11-16
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 497.44
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 497.44
37 | Строительство КЛ-0,4 кв от СП-0,4 кВ (ТП 14356) до границы участка Заявитля, установка СП-0,4 кВ в ТП 14356, в т.ч. ПИР: г.Москва, Комсомольский пр-кт, д.16/2, стр.14 | I-208115 | 2018-03-17 |  |  | 0 |  | 0.13 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы,оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кв от СП-0,4 кВ (ТП 14356) до границы участка Заявитля, установка СП-0,4 кВ в ТП 14356, в т.ч. ПИР: г.Москва, Комсомольский пр-кт, д.16/2, стр.14 | МКС | 1829.8898 | ОР | 1280.9237 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "ЭнергоСеть" | 1279 |  |  |  | 1279.0026 | ООО "ЭнергоСеть" | 1509.2231 | 1279.0026 | 947208 | b2b-moesk.ru | 2017-12-18 | 2017-12-28 | 2018-01-18 | 2018-01-19 | - |  |  |  | 2018-01-21 | 2018-01-30 | 2018-01-21 | 2018-01-30 | 2018-03-17
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ | 1280.92
38 | Строительство нов.ТП №1,№2 с тр-ми 2х1250 кВА,2КЛ-10кВ от РТП 20165 до нов.ТП №2 с заходом в нов.ТП №1,2КЛ-10кВ от ТП 28378 до нов.ТП №1, в т.ч. ПИР: г.Москва, пересечение ул.Минской с Киевским напр.МЖД в пойме реки Раменки-ТД "Волынская" | I-208118 | 2018-12-30 |  |  | 5 |  | 2.7 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство нов.ТП №1,№2 с тр-ми 2х1250 кВА,2КЛ-10кВ от РТП 20165 до нов.ТП №2 с заходом в нов.ТП №1,2КЛ-10кВ от ТП 28378 до нов.ТП №1, в т.ч. ПИР: г.Москва, пересечение ул.Минской с Киевским напр.МЖД в пойме реки Раменки-ТД "Волынская" | МКС | 2712.2797 | ОР | 2519.5847 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 2518.33 |  |  |  | 2518.3252 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 2971.6238 | 2518.3252 | 947218 | b2b-moesk.ru | 2017-12-18 | 2017-12-28 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | - |  |  |  | 2018-02-06 | 2018-01-23 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-12-30
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго" | 2519.58
участник | [19 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 2519.58
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 2519.58
39 | Строительство 38КЛ-0,4кВ от нов.ТП №1,№2 до ВРУ-0,4кВ корп. №1-3 Заявителя,4КЛ-0,4кВ от нов.ТП №2 до ВРУ-0,4кВ надземного паркинга, в т.ч. ПИР: г.Москва, пересечение ул.Минской с Киевским напр.МЖД в пойме реки Раменки-ТД "Волынская" | I-208119 | 2018-12-30 |  |  | 0 |  | 5.06 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство 38КЛ-0,4кВ от нов.ТП №1,№2 до ВРУ-0,4кВ корп. №1-3 Заявителя,4КЛ-0,4кВ от нов.ТП №2 до ВРУ-0,4кВ надземного паркинга, в т.ч. ПИР: г.Москва, пересечение ул.Минской с Киевским напр.МЖД в пойме реки Раменки-ТД "Волынская" | МКС | 947.6441 | ОР | 880.322 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 879.88 |  |  |  | 879.8818 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1038.2606 | 879.8818 | 947229 | b2b-moesk.ru | 2017-12-18 | 2017-12-28 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | - |  |  |  | 2018-02-06 | 2018-01-23 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-12-30
участник | [19 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 880.32
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго" | 880.32
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 880.32
40 | Строительство 3КЛ до 1кВ от ТП-15666 (луч А) до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Коровинское ш, влад.17-19 | I-140551 | 2018-12-31 |  |  | 0 |  | 0.756 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 3КЛ до 1кВ от ТП-15666 (луч А) до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Коровинское ш, влад.17-19 | МКС | 1776.4153 | ССР | 1690.2373 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 1681.79 |  |  |  | 1681.7858 | ООО "Гарантэнерго" | 1984.5073 | 1681.7858 | 947111 | b2b-moesk.ru | 2017-12-18 | 2017-12-28 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | - |  |  |  | 2018-01-22 | 2018-01-24 | 2018-01-22 | 2018-01-24 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1690.24
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1690.24
41 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-14715 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Народного Ополчения, д.44 | I-142388 | 2018-12-31 |  |  | 0 |  | 0.448 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-14715 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Народного Ополчения, д.44 | МКС | 1296.661 | ССР | 1295.8983 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1294.6 |  |  |  | 1294.6021 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1527.6305 | 1294.6021 | 947118 | b2b-moesk.ru | 2017-12-18 | 2017-12-28 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | - |  |  |  | 2018-01-21 | 2018-01-23 | 2018-01-21 | 2018-01-23 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 1295.9
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1295.9
42 | Строительство КЛ-0,4кВ от сущ.ТП до ГРЩ Заявителя в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.М.Лубянка | I-163882 | 2018-12-31 |  |  | 0 |  | 0.228 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от сущ.ТП до ГРЩ Заявителя в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.М.Лубянка | МКС | 672.5169 | ССР | 661.1017 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 657.8 |  |  |  | 657.7965 | ООО "Гарантэнерго" | 776.1999 | 657.7965 | 947123 | b2b-moesk.ru | 2017-12-18 | 2017-12-28 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | - |  |  |  | 2018-01-22 | 2018-01-24 | 2018-01-22 | 2018-01-24 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 661.1
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 661.1
43 | Реконструкция ТП-1823 с установкой трансорматоров 2х630 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Боткинский пр-д, д.5, к.1, к.1/11 | I-131326 | 2018-12-31 |  |  | 1.26 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-1823 с установкой трансорматоров 2х630 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Боткинский пр-д, д.5, к.1, к.1/11 | МКС | 912.4576 | ССР | 849.8644 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | АО "Москабельсетьмонтаж" | 845.61 |  |  |  | 845.6147 | АО "Москабельсетьмонтаж" | 997.8253 | 845.6147 | 947127 | b2b-moesk.ru | 2017-12-18 | 2017-12-28 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | - |  |  |  | 2018-02-06 | 2018-01-22 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 849.86
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 849.86
44 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-11753 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Страстной б-р., д.11, стр.1 | I-178067 | 2018-12-31 |  |  | 0 |  | 2.144 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-11753 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Страстной б-р., д.11, стр.1 | МКС | 1569.161 | ССР | 1554.2881 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1553.51 |  |  |  | 1553.5109 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1833.1428 | 1553.5109 | 947166 | b2b-moesk.ru | 2017-12-18 | 2017-12-28 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | - |  |  |  | 2018-01-14 | 2018-01-23 | 2018-01-22 | 2018-01-23 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1554.29
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго" | 1554.29
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1554.29
45 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП 303 до ВРЩ-0,4 кВ № 21223 Заявителя, взамен КЛ малого сечения, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шаболовка, д.14, стр.2 | I-209164 | 2018-03-02 |  |  | 0 |  | 0.3 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП 303 до ВРЩ-0,4 кВ № 21223 Заявителя, взамен КЛ малого сечения, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шаболовка, д.14, стр.2 | МКС | 6618.1271 | ОР | 4632.6949 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭнергоСеть" | 4625.75 |  |  |  | 4625.746 | ООО "ЭнергоСеть" | 5458.3802 | 4625.746 | 947175 | b2b-moesk.ru | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | - |  |  |  | 2018-01-30 | 2018-01-12 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2018-03-02
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 4632.7
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 4632.7
46 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 11710 до вводных устройств № 40021 и №40022, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Юных Ленинцев, д.71, корп.1 | I-209163 | 2018-03-02 |  |  | 0 |  | 0.35 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 11710 до вводных устройств № 40021 и №40022, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Юных Ленинцев, д.71, корп.1 | МКС | 645.8136 | ОР | 452.0678 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭнергоСеть" | 451.39 |  |  |  | 451.3899 | ООО "ЭнергоСеть" | 532.6401 | 451.3899 | 947180 | b2b-moesk.ru | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | - |  |  |  | 2018-01-30 | 2018-01-12 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2018-03-02
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 452.07
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 452.07
47 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 14752 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Бумажный проезд, д.2 | I-209165 | 2018-03-02 |  |  | 0 |  | 0.5 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 14752 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Бумажный проезд, д.2 | МКС | 2714.9746 | ОР | 1900.4831 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 1890.98 |  |  |  | 1890.9806 | ООО "Гарантэнерго" | 2231.3571 | 1890.9806 | 947184 | b2b-moesk.ru | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | - |  |  |  | 2018-01-30 | 2018-01-12 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2018-03-02
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 1900.48
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1900.48
48 | Строительство КЛ-10 кВ от ЦРП-16, ЦРП-931, ПС №197 "Хотьково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Октябрьская | I-206429 | 2018-01-30 |  |  |  |  | 0.8 |  | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от ЦРП-16, ЦРП-931, ПС №197 "Хотьково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Октябрьская | СЭС | 685.5113 | ориентировочный расчет | 479.7855 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 477.39 |  |  |  | 477.3856 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 563.315 | 477.3856 | 945702 | b2b-moesk.ru | 2017-12-18 | 2017-12-26 | 2018-01-09 | 2018-01-09 |  |  |  |  | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 2018-01-30
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 479.78
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 479.78
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 479.78
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 479.78
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 479.78
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ | 479.78
49 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РП-146, ПС №545 "Торгашино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Торгашино | I-207099 | 2018-03-14 |  |  |  |  | 0.45 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РП-146, ПС №545 "Торгашино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Торгашино | СЭС | 814.721 | ориентировочный расчет | 576.7513 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 573.87 |  |  |  | 573.8669 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 677.163 | 573.8669 | 945703 | b2b-moesk.ru | 2017-12-18 | 2017-12-26 | 2018-01-09 | 2018-01-09 |  |  |  |  | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 2018-03-14
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 576.75
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 576.75
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 576.75
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 576.75
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 576.75
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ | 576.75
50 | КВЛ-110 Кв Аэропорт-Долгопрудная 1,2 | I-107448-01-01 | Общий |  |  | Общий |  |  |  | МТРиО | Поставка системы мониторинга температуры кабеля с ПО (ЗНТ 062-0010443) по титулу: КВЛ-110 Кв Аэропорт-Долгопрудная 1,2 | ПАО "МОЭСК" | 29425.6691 | Согласно технического задания | 29425.6691 | ВЗ | ООК | 5 | 5 | ООО "ИТ Компания Д-Системс" | 29390.36 |  | 2з | 19774.05 | 19774.0496 | ООО "ИТ Компания Д-Системс" | 23333.3785 | 19774.0496 | 53346 | b2b-moesk.ru | 2018-01-18 | 2018-01-24 | 2018-02-14 | 2018-03-16 |  |  |  |  | 2018-03-30 | 04.04.2018 | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 2018-04-30
участник | [19 empty] | ООО "Эстралин ПС" | 28390.78 |  |  | 19787.21
участник | [19 empty] | ООО "Бинорт" | 28574.35 | ООО "Бинорт"
участник | [19 empty] | ООО "Сиб МИР" | 29278.54 |  |  | 29278.54
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 29425.67 |  |  | 29425.67
51 | Проектные работы по модернизации ОРУ 110 кВ ПС №35 "Октябрьская" с расширением на две линейные ячейки (ПС-110 кВ Мичурино ОАО "РЖД") ПИР | I-197741 | 2018-03-30 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Проектные работы по модернизации ОРУ 110 кВ ПС №35 "Октябрьская" с расширением на две линейные ячейки (ПС-110 кВ Мичурино ОАО "РЖД") ПИР | ПАО "МОЭСК" | 7646.162 | ориентировочный расчет | 6992.9169 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | АО "СП "Энергосетьстрой" | 6724.51 |  | 1з | 6691.91 | 6691.9125 | АО "СП "Энергосетьстрой" | 7896.4568 | 6691.9125 | 958040 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-26 | 2018-02-06 | 2018-02-26 |  |  |  |  | 2018-03-06 | 2018-03-12 | 2018-03-06 | 2018-03-12 | 2018-03-30
участник | [19 empty] | ООО "КАПШИН | 6873.95 |  |  | 6873.95
52 | Строительство открытых складов с двухскатной крышей, с кран-балкой (электротельфером) грузоподъемностью до 5 т для хранения электрооборудования на базах РЭС филиала ЮЭС ПАО "МОЭСК" в количестве 9 шт. | I-197687 | 2019-12-31 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство открытых складов с двухскатной крышей, с кран-балкой (электротельфером) грузоподъемностью до 5 т для хранения электрооборудования на базах РЭС филиала ЮЭС ПАО "МОЭСК" | ПАО "МОЭСК" | 2637.35 | ориентировочный расчет | 2430.2288 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ООО "САНДИМАКС ЮГ" | 2425.37 |  |  |  | 2425.3684 | ООО "САНДИМАКС ЮГ" | 2861.9347 | 2425.3684 | 958855 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-29 | 2018-02-15 | 2018-03-30 |  |  |  |  | 2018-03-10 | 2018-04-10 | 2018-03-10 | 2018-04-10 | 2018-04-15
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖКОМПЛЕКТ" | 2358.38 | ООО "СТРОЙМОНТАЖКОМПЛЕКТ"
участник | [19 empty] | ООО "Элмонт | 2430.23
53 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП 4420, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Десеновское, д. Киселевка | I-209144 | 2018-03-01 |  |  | - |  | 0.35 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП 4420, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Десеновское, д. Киселевка | НМ | 1612.8893 | ОР | 1129.0225 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1123.38 |  |  |  | 1123.3779 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1325.5859 | 1123.3779 | 954930 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-30 | 2018-01-31 | - |  |  |  | 2018-02-09 | 2018-02-02 | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 2018-03-01
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1126.76
участник | [19 empty] | ООО «СТРОЙЭНЕРГОКОМ» | 1129.02
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1129.02
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1129.02
участник | [19 empty] | ООО «ДАО-БИЗНЕС | 1129.02
54 | Реконструкция ВЛ-10кВ сети ТП-28437, в т.ч. ПИР, по адресу: г.Москва, ул. Жулебинская., д.13, стр.7 | I-162005 | 2018-12-31 |  |  | 0 |  | 0.277 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10кВ сети ТП-28437, в т.ч. ПИР, по адресу: г.Москва, ул. Жулебинская., д.13, стр.7 | ПАО "МОЭСК" | 614.2966 | ССР | 611.7966 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "ЭнергоСеть" | 610.88 |  |  |  | 610.8789 | ООО "ЭнергоСеть" | 720.8371 | 610.8789 | 956585 | b2b-moesk.ru | 2018-01-12 | 2018-01-24 | 2018-01-30 | 2018-02-02 | - |  |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-13 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ | 611.8
55 | Реконструкция ТП 17961 с установкой тр-ов 2х630 кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Широкая, д.12А | I-202965 | 2018-12-31 |  |  | 1.26 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП 17961 с установкой тр-ов 2х630 кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Широкая, д.12А | ПАО "МОЭСК" | 7098.51 | ССР | 6992.5763 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 6985.58 |  |  |  | 6985.5837 | ООО "СК СИСТЕМА" | 8242.9888 | 6985.5837 | 956606 | b2b-moesk.ru | 2018-01-12 | 2018-01-24 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | - |  |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-12 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 6992.58
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО | 6992.58
56 | Строительство нов.БРТП (взамен РП-657 и ТП-587) с установкой тр-ов 2х630кВА и перезаводом сущ. КЛ-6кВ и КЛ-0,4кВ в нов.БРТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Серафимовича, д.2 | I-185561 | 2020-12-31 |  |  | 1.26 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нов.БРТП (взамен РП-657 и ТП-587) с установкой тр-ов 2х630кВА и перезаводом сущ. КЛ-6кВ и КЛ-0,4кВ в нов.БРТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Серафимовича, д.2 | ПАО "МОЭСК" | 35986.63 | ССР | 34804.7881 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 34630.76 |  | 1о | 34630.76 | 34630.7642 | ООО "Гарантэнерго" | 40864.3018 | 10883.9545 | 956623 | b2b-moesk.ru | 2018-01-12 | 2018-01-24 | 2018-01-30 | 2018-02-06 | - |  |  |  | 2018-02-12 | 2018-02-21 | 2018-02-12 | 2018-02-21 | 2020-12-31
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 34804.79 |  |  | 34804.79
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО | 34804.79 |  |  | 34804.79
57 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-24194 до вв.20896, 2КЛ-0,4кВ от ТП-10672 до вв.80660, в т.ч. ПИР: г.Москва, Спартаковская пл. д.3 | I-185518 | 2018-12-31 |  |  | 0 |  | 1.04 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-24194 до вв.20896, 2КЛ-0,4кВ от ТП-10672 до вв.80660, в т.ч. ПИР: г.Москва, Спартаковская пл. д.3 | ПАО "МОЭСК" | 2788.6864 | ССР | 2773.9831 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2771.21 |  |  |  | 2771.2091 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3270.0267 | 2771.2091 | 956643 | b2b-moesk.ru | 2018-01-12 | 2018-01-24 | 2018-01-30 | 2018-02-02 | - |  |  |  | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 2773.98
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО | 2773.98
58 | Строительство РП-1, КЛ-10 кВ от ПС Автозаводская яч.48до РП-1, от ПС Кожухово до РП-1, в т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, Проектируемый проезд №4062, д.6, с.2, 16, 25 | I-152608 | 2019-12-31 |  |  | 0 |  | 4.817 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком)(2 этап) по титулу: Строительство РП-1, КЛ-10 кВ от ПС Автозаводская яч.48до РП-1, от ПС Кожухово до РП-1, в т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, Проектируемый проезд №4062, д.6, с.2, 16, 25 | ПАО "МОЭСК" | 33638.6102 | ССР | 31824.1949 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 31760.55 |  | 1о | 31760.55 | 31760.5465 | ООО "СК СИСТЕМА" | 37477.4449 | 15189.8266 | 956646 | b2b-moesk.ru | 2018-01-12 | 2018-01-24 | 2018-01-30 | 2018-02-02 | - |  |  |  | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 2019-12-31
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 31824.19 |  |  | 31824.19
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 31776.46 |  |  | 31776.46
59 | Строительство МТП-250/6/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА, ВЛЗ-6 кВ от оп. 92 ВЛ-6 кВ фид. 14 ПС № 38 "Бережки", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Селиваниха, д. 9а, к.н. 50:30:0020113:1180 | I-208482 | 2018-05-19 |  |  | 0.16 |  | 0.055 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-250/6/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА, ВЛЗ-6 кВ от оп. 92 ВЛ-6 кВ фид. 14 ПС № 38 "Бережки", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Селиваниха, д. 9а, к.н. 50:30:0020113:1180 | ВЭС | 1381.7432 | расчет филиала | 967.2203 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 957.63 |  |  |  | 957.6271 | ООО "ФАБИ" | 1130 | 957.6271 | 954564 | b2b-moesk.ru | 2018-01-12 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | - |  |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-10 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 2018-05-19
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 966.1
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 966.25
60 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,4 кВ фид. 1 ТП-596 ПС № 363 "Луховицы", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, к.н. 50:35:0020402:329 | I-208473 | 2018-05-15 |  |  | 0 |  | 0.475 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,4 кВ фид. 1 ТП-596 ПС № 363 "Луховицы", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, к.н. 50:35:0020402:329 | ВЭС | 733.3144 | расчет филиала | 513.3201 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 508.47 |  |  |  | 508.4746 | ООО "ФАБИ" | 600 | 508.4746 | 954654 | b2b-moesk.ru | 2018-01-12 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | - |  |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-10 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 2018-05-15
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 512.71
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 512.81
61 | Строительство ТП-16/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. "Леоновский" на уч. ТП-222-АСА-56 ПС № 565 "Берендино-тяг.", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, д. Никольское, ул. Сургутская, уч. 99, к.н. 50:29:0020402:129 | I-208468 | 2018-11-16 |  |  | 0.016 |  | 0.39 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-16/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. "Леоновский" на уч. ТП-222-АСА-56 ПС № 565 "Берендино-тяг.", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, д. Никольское, ул. Сургутская, уч. 99, к.н. 50:29:0020402:129 | ВЭС | 1351.752 | расчет филиала | 946.2264 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 937.29 |  |  |  | 937.2881 | ООО "ФАБИ" | 1106 | 937.2881 | 954659 | b2b-moesk.ru | 2018-01-12 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | - |  |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-10 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 2018-11-16
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 944.92
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 945.28
62 | Строительство ТП-16/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. 13 на уч. АСА-37-ТП-127 ПС № 590 "Федино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Фединское, к.н. 50:29:0060221:1763 | I-208467 | 2018-11-17 |  |  | 0.016 |  | 1.45 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-16/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. 13 на уч. АСА-37-ТП-127 ПС № 590 "Федино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Фединское, к.н. 50:29:0060221:1763 | ВЭС | 3745.9658 | расчет филиала | 2622.1761 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 2596.61 |  |  |  | 2596.6102 | ООО "ФАБИ" | 3064 | 2596.6102 | 954675 | b2b-moesk.ru | 2018-01-12 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | - |  |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-10 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 2018-11-17
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 2619.49
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 2619.55
63 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 3036 до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Покровка, д.2/1, стр.1 | I-208334 | 2018-03-24 |  |  | 0 |  | 0.3 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 3036 до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Покровка, д.2/1, стр.1 | МКС | 5811.1525 | ОР | 4067.8051 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭнергоСеть" | 4061.7 |  |  |  | 4061.7033 | ООО "ЭнергоСеть" | 4792.8099 | 4061.7033 | 955817 | b2b-moesk.ru | 2018-01-12 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-02-01 | - |  |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-12 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 2018-03-24
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 4067.8
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 4067.8
64 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 13171 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Зеленый пр-кт, влад.26-28 | I-208345 | 2018-03-22 |  |  | 0 |  | 0.7 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 13171 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Зеленый пр-кт, влад.26-28 | МКС | 1281.822 | ОР | 897.2797 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭнергоСеть" | 895.93 |  |  |  | 895.9341 | ООО "ЭнергоСеть" | 1057.2022 | 895.9341 | 955830 | b2b-moesk.ru | 2018-01-12 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-02-01 | - |  |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-12 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 2018-03-22
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 897.28
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 897.28
65 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 13686 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вилиса Лациса, влад.2/1 | I-208332 | 2018-03-22 |  |  | 0 |  | 0.2 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 13686 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вилиса Лациса, влад.2/1 | МКС | 1669.2627 | ОР | 1168.4831 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1167.31 |  |  |  | 1167.3145 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1377.4311 | 1167.3145 | 955834 | b2b-moesk.ru | 2018-01-12 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-02-01 | - |  |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-12 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 2018-03-22
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 1168.48
участник | [19 empty] | ООО "ИЦ Энергострой" | 1168.48
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1168.48
66 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 1533 до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 93419 взамен существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Фортунатовская, д.14 | I-208339 | 2018-05-23 |  |  | 0 |  | 0.45 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 1533 до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 93419 взамен существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Фортунатовская, д.14 | МКС | 3311.4661 | ОР | 2318.0254 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 2316.87 |  |  |  | 2316.866 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 2733.9019 | 2316.866 | 955835 | b2b-moesk.ru | 2018-01-12 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-02-01 | - |  |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-12 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 2018-05-23
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго" | 2318.02
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 2318.02
67 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 13611 до ближайшей границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Левобережный, мкр.1Б, корп.39А | I-209368 | 2018-03-05 |  |  | 0.4 |  | 0 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 13611 до ближайшей границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Левобережный, мкр.1Б, корп.39А | МКС | 5845.1949 | ОР | 4113.8305 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4109.72 |  |  |  | 4109.7172 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4849.4663 | 4109.7172 | 955839 | b2b-moesk.ru | 2018-01-12 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-02-01 | - |  |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-12 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 2018-03-05
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 4113.83
участник | [19 empty] | ООО "ИЦ Энергострой" | 4113.83
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 4113.83
68 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 19547 до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Юных Ленинцев, д.117, корп.1, стр.2 | I-209367 | 2018-03-06 |  |  | 0 |  | 0.35 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 19547 до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Юных Ленинцев, д.117, корп.1, стр.2 | МКС | 901.7797 | ОР | 626.4915 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭнергоСеть" | 625.55 |  |  |  | 625.5523 | ООО "ЭнергоСеть" | 738.1517 | 625.5523 | 955848 | b2b-moesk.ru | 2018-01-12 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-02-01 | - |  |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-01 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 2018-03-06
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 626.49
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 626.49
69 | Строительство ТП-63/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. 2 ПС № 168 "Фаустово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с. Юрасово, ул. Центральная, уч. 12 | I-208914 | 2018-05-25 |  |  | 0.063 |  | 0.25 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-63/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. 2 ПС № 168 "Фаустово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с. Юрасово, ул. Центральная, уч. 12 | ВЭС | 998.3973 | расчет филиала | 698.8781 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 692.37 |  |  |  | 692.3729 | ООО "ФАБИ" | 817 | 692.3729 | 954681 | b2b-moesk.ru | 2018-01-12 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | - |  |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-10 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 2018-05-25
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 697.46
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 698.18
70 | Реконструкция МТП-805 (замена на МТП-250/60,4 кВ с тр-ром 160 кВА) ПС № 742 "Орбита", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Соколово, к.н. 50:14:0000000:107228 | I-208893 | 2018-05-20 |  |  | 0.16 |  | 0 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция МТП-805 (замена на МТП-250/60,4 кВ с тр-ром 160 кВА) ПС № 742 "Орбита", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Соколово, к.н. 50:14:0000000:107228 | ВЭС | 1360.0335 | расчет филиала | 952.0235 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Меридиан Энерго" | 942.37 |  |  |  | 942.3729 | ООО "Меридиан Энерго" | 1112 | 942.3729 | 954689 | b2b-moesk.ru | 2018-01-12 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | - |  |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-10 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 2018-05-20
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 951.07
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 951.69
71 | Строительство ТП-100/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Сафонтьево РП-29 ТП-10/0,38 кВ ПС-551 "Пернатово", РЛК-10 кВ (0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.о.Бужаровский, д.Бужарово | I-209363 | 2018-02-22 |  |  | 0.1 |  | 0.05 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-100/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Сафонтьево РП-29 ТП-10/0,38 кВ ПС-551 "Пернатово", РЛК-10 кВ (0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.о.Бужаровский, д.Бужарово | ЗЭС | 1030.3987 | Ориентировочний расчет стоимости | 721.2791 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 12 | 12 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 717.67 |  |  |  | 717.6695 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 846.85 | 717.6695 | 956666 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-24 | 2018-01-30 | 2018-01-31 | - |  |  |  | 2018-02-04 | 2018-01-31 | 2018-02-04 | 2018-02-04 | 2018-02-22
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 719.48
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 719.84
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 720.1
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 720.2
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 720.56
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 721.28
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 721.28
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 721.28
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 721.28
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 721.28
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК | 721.28
72 | Строительство ТП-100/6/0,38 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ Л-2 РП-4 ТП-6/0,38 кВ ПС-645 "Сушкинская", РЛК-6 кВ (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Часцы | I-209373 | 2018-02-28 |  |  | 0.1 |  | 0.03 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-100/6/0,38 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ Л-2 РП-4 ТП-6/0,38 кВ ПС-645 "Сушкинская", РЛК-6 кВ (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Часцы | ЗЭС | 986.4618 | Ориентировочний расчет стоимости | 690.5232 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 12 | 12 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 687.07 |  |  |  | 687.0678 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 810.74 | 687.0678 | 956670 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-24 | 2018-01-30 | 2018-01-31 | - |  |  |  | 2018-02-04 | 2018-01-31 | 2018-02-04 | 2018-02-04 | 2018-02-28
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 688.74
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 688.8
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 689.14
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 689.49
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 689.83
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 690.18
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 690.52
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 690.52
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 690.52
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 690.52
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК | 690.52
73 | Строительство КТПП-2-250/10/0,4 кВ с двумя тр-ми по 100 кВА, ВЛЗ-10 кВ-2 шт. от оп. 28 и 29 ВЛ-10 кВ отп. на ЗТП-172 ПС № 136 "Трофимово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, п. Павлова, д. 36, к.н. 50:30:0050225:260 | I-209215 | 2018-05-26 |  |  | 0.2 |  | 0.13 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство КТПП-2-250/10/0,4 кВ с двумя тр-ми по 100 кВА, ВЛЗ-10 кВ-2 шт. от оп. 28 и 29 ВЛ-10 кВ отп. на ЗТП-172 ПС № 136 "Трофимово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, п. Павлова, д. 36, к.н. 50:30:0050225:260 | ВЭС | 2801.0741 | расчет филиала | 1960.7518 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 1941.53 |  |  |  | 1941.5254 | ООО "ФАБИ" | 2291 | 1941.5254 | 954698 | b2b-moesk.ru | 2018-01-16 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | - |  |  |  | 2018-02-15 | 2018-02-10 | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 2018-05-26
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1958.47
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 1958.79
74 | Строительство ТП-160/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 190 ВЛ-6 кВ фид. 8 ПС № 85 "Куровская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, д. Авсюнино, № 209В, к.н. 50:24:0090317:1575 | I-209219 | 2018-05-28 |  |  | 0.16 |  | 0.13 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 190 ВЛ-6 кВ фид. 8 ПС № 85 "Куровская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, д. Авсюнино, № 209В, к.н. 50:24:0090317:1575 | ВЭС | 1193.2849 | расчет филиала | 835.2994 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Стройтехразвитие" | 826.95 |  |  |  | 826.9492 | ООО "Стройтехразвитие" | 975.8 | 826.9492 | 954701 | b2b-moesk.ru | 2018-01-16 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | - |  |  |  | 2018-02-15 | 2018-02-10 | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 2018-05-28
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 830.51
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 834.75
75 | Реконструкция ТП 20920 с установкой тр-ов 2х1250 кВА (взамен 2х400 кВА), 2-х комбинированных сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Никольская, д.19-21, стр.3 | I-208552 | 2018-04-30 |  |  | 2.5 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП 20920 с установкой тр-ов 2х1250 кВА (взамен 2х400 кВА), 2-х комбинированных сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Никольская, д.19-21, стр.3 | МКС | 935.6102 | ОР | 876.8305 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | АО "Москабельсетьмонтаж" | 872.45 |  |  |  | 872.4468 | АО "Москабельсетьмонтаж" | 1029.4873 | 872.4468 | 955784 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-02-01 | - |  |  |  | 2018-02-19 | 2018-02-12 | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 2018-04-30
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго" | 876.83
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 876.83
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 876.83
76 | Реконструкция ТП 12748 с уст.тр-ов 2х1250кВА взамен 2х630кВА,2 блоков RM-6,2 сборок на 18 прис.,уст.КТПн с 2х630кВ,2КЛ-10кВ от РТП 10462 до ТП 12748 взамен сущ. напр.РТП 10462-ТП 12748, в т.ч. ПИР: г.Москва,ул.Б.Семеновская,влад.20,стр.1/2 | I-208564 | 2018-07-30 |  |  | 3.76 |  | 0.8 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП 12748 с уст.тр-ов 2х1250кВА взамен 2х630кВА,2 блоков RM-6,2 сборок на 18 прис.,уст.КТПн с 2х630кВ,2КЛ-10кВ от РТП 10462 до ТП 12748 взамен сущ. напр.РТП 10462-ТП 12748, в т.ч. ПИР: г.Москва,ул.Б.Семеновская,влад.20,стр.1/2 | МКС | 958.6441 | ОР | 890.5424 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 889.65 |  |  |  | 889.6515 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1049.7887 | 889.6515 | 955794 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-23 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | - |  |  |  | 2018-03-06 | 2018-02-12 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 2018-07-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 890.54
77 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 28386 луч А и Б до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мясницкая, д.13, стр.3 | I-208646 | 2018-11-30 |  |  | 0 |  | 0.34 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 28386 луч А и Б до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мясницкая, д.13, стр.3 | МКС | 6171.0339 | ОР | 4319.7288 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 4315.41 |  |  |  | 4315.4093 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 5092.1829 | 4315.4093 | 955760 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-02-01 | - |  |  |  | 2018-02-18 | 2018-03-07 | 2018-02-18 | 2018-03-07 | 2018-11-30
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 4319.73
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 4319.73
78 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 28495 до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 132631, в т.ч. ПИР: г.Москва, Можайское ш., д.14, стр.6 | I-208555 | 2018-12-05 |  |  | 0 |  | 0.6 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 28495 до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 132631, в т.ч. ПИР: г.Москва, Можайское ш., д.14, стр.6 | МКС | 1073.9915 | ОР | 751.7966 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 751.42 |  |  |  | 751.4211 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 886.6769 | 751.4211 | 955761 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-02-01 | - |  |  |  | 2018-02-18 | 2018-02-12 | 2018-02-18 | 2018-02-18 | 2018-12-05
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго" | 751.8
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 751.8
79 | Реконструкция ТП 917 с установкой тр-ов 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Боткинский пр-д, д. 5, стр. 45 | I-198188 | 2020-12-31 |  |  | 0.8 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП 917 с установкой тр-ов 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Боткинский пр-д, д. 5, стр. 45 | ПАО "МОЭСК" | 2069.7373 | ССР | 2036.6356 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 2026.45 |  |  |  | 2026.4524 | ООО "Гарантэнерго" | 2391.2139 | 636.885 | 956619 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-24 | 2018-01-30 | 2018-02-02 | - |  |  |  | 2018-02-24 | 2018-02-15 | 2018-02-24 | 2018-02-24 | 2020-12-31
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 2036.64
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО | 2036.64
80 | Реконструкция ТП 24776 с установкой тр-ов 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волоколамское шоссе, д. 63 | I-198238 | 2020-12-31 |  |  | 0.8 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП 24776 с установкой тр-ов 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волоколамское шоссе, д. 63 | ПАО "МОЭСК" | 2069.7373 | ССР | 2036.6356 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 2026.45 |  |  |  | 2026.4524 | ООО "Гарантэнерго" | 2391.2139 | 636.885 | 956629 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-24 | 2018-01-30 | 2018-02-02 | - |  |  |  | 2018-02-24 | 2018-02-15 | 2018-02-24 | 2018-02-24 | 2020-12-31
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 2036.64
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО | 2036.64
81 | Реконструкция ТП 2226 с установкой тр-ов 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Беговая, д. 11, стр. 4 | I-198192 | 2020-12-31 |  |  | 0.8 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП 2226 с установкой тр-ов 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Беговая, д. 11, стр. 4 | ПАО "МОЭСК" | 2074.8305 | ССР | 2041.8644 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 2031.66 |  |  |  | 2031.6551 | ООО "Гарантэнерго" | 2397.353 | 638.5202 | 956634 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-24 | 2018-01-30 | 2018-02-02 | - |  |  |  | 2018-02-24 | 2018-02-15 | 2018-02-24 | 2018-02-24 | 2020-12-31
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 2041.86
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО | 2041.86
82 | Строительство ТП с тр-ми 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ направлением ТП 14746 (А, Б) – ТП 14744 (А, Б) до нов. ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пехотная, влад.3 | I-199544 | 2018-12-31 |  |  | 2 |  | 0.893 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП с тр-ми 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ направлением ТП 14746 (А, Б) – ТП 14744 (А, Б) до нов. ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пехотная, влад.3 | ПАО "МОЭСК" | 13303.6695 | ССР | 12470.7627 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 12464.53 |  | 1о | 12464.53 | 12464.5273 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 14708.1423 | 12464.5273 | 956611 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-24 | 2018-01-30 | 2018-02-06 | - | - |  |  | 2018-02-24 | 2018-02-17 | 2018-02-24 | 2018-02-24 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 12470.76 |  |  | 12470.76
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 12470.76 |  |  | 12470.76
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго | 12470.76 |  |  | 12470.76
83 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 24692 до ВРЩ-0,4 кВ 133869 (взамен существующей КЛ-0,4 кВ ТП 17608 Б - вв. 37593), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.15, стр.2 | I-193799 | 2018-12-31 |  |  | 0 |  | 0.571 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 24692 до ВРЩ-0,4 кВ 133869 (взамен существующей КЛ-0,4 кВ ТП 17608 Б - вв. 37593), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.15, стр.2 | ПАО "МОЭСК" | 1011.48 | ССР | 1001.3136 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ПСК "Тепло Центр Строй" | 1000.31 |  |  |  | 1000.3122 | ООО "ПСК "Тепло Центр Строй" | 1180.3684 | 1000.3122 | 956640 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-24 | 2018-01-30 | 2018-02-02 | - |  |  |  | 2018-02-24 | 2018-02-19 | 2018-02-24 | 2018-02-24 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 1001.31
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО | 1001.31
84 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 23472 до ближайшей границы участка Заяаителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Б.Спасоглинищевский пер., влад.9, стр.8 | I-209565 | 2018-03-11 |  |  | 0 |  | 0.08 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 23472 до ближайшей границы участка Заяаителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Б.Спасоглинищевский пер., влад.9, стр.8 | МКС | 2025.4915 | ориентировочный расчет | 1417.839 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 1416.42 |  |  |  | 1416.4212 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 1671.377 | 1416.4212 | 955764 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-02-01 | - |  |  |  | 2018-02-18 | 2018-02-01 | 2018-02-18 | 2018-02-18 | 2018-03-11
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 1417.84
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 1417.84
85 | Строительство нов. ТП с тр-ми 2х1600кВА, 6КЛ-10кВ от РП 12005, ТП 15484, ТП 11715 до нов.ТП, в т.ч. ПИР:г.Москва, Новые Черемушки, кв.10С, кор.8 | I-208924 | 2018-04-30 |  |  | 3.2 |  | 2.4 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство нов. ТП с тр-ми 2х1600кВА, 6КЛ-10кВ от РП 12005, ТП 15484, ТП 11715 до нов.ТП, в т.ч. ПИР:г.Москва, Новые Черемушки, кв.10С, кор.8 | МКС | 1949.8475 | ориентировочный расчет | 1811.3305 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ИЦ Энергострой" | 1810.43 |  |  |  | 1810.4253 | ООО "ИЦ Энергострой" | 2136.3019 | 1810.4253 | 955772 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-02-01 | - |  |  |  | 2018-03-06 | 2018-02-12 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 2018-04-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 1811.33
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1811.33
86 | Реконструкция ТП 3875 с установкой тр-ов 2х1000 кВА (взамен 2х400 кВА), 4КЛ-10 кВ от врезки в КЛ направлением ТП 18218 - ТП 18964 до ТП 3875, в т.ч. ПИР: г.Москва, Староконюшенный пер., д.18,20 | I-208927 | 2018-04-30 |  |  | 2 |  | 1.4 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП 3875 с установкой тр-ов 2х1000 кВА (взамен 2х400 кВА), 4КЛ-10 кВ от врезки в КЛ направлением ТП 18218 - ТП 18964 до ТП 3875, в т.ч. ПИР: г.Москва, Староконюшенный пер., д.18,20 | МКС | 1837.8475 | ориентировочный расчет | 1830.0593 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "Холдинг Веста-СФ" | 1820.91 |  |  |  | 1820.9087 | ООО "Холдинг Веста-СФ" | 2148.6723 | 1820.9087 | 955780 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-02-01 | - |  |  |  | 2018-02-19 | 2018-02-20 | 2018-02-19 | 2018-02-20 | 2018-04-30
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго" | 1830.06
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 1830.06
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1830.06
87 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 15335 луч Б до ВРЩ-0,4 кВ № 65830, КЛ-0,4 кВ направлением ТП 15335 луч Б - ВРЩ-0,4 кВ № 65830 перевести с луча Б на луч А, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зорге, д.13, стр.1 | I-208676 | 2018-12-11 |  |  | 0 |  | 0.375 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 15335 луч Б до ВРЩ-0,4 кВ № 65830, КЛ-0,4 кВ направлением ТП 15335 луч Б - ВРЩ-0,4 кВ № 65830 перевести с луча Б на луч А, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зорге, д.13, стр.1 | МКС | 1058.5932 | ориентировочный расчет | 741.0169 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 737.31 |  |  |  | 737.3119 | ООО "Гарантэнерго" | 870.0281 | 737.3119 | 955607 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-02-01 | - |  |  |  | 2018-02-18 | 2018-02-14 | 2018-02-18 | 2018-02-18 | 2018-12-11
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 741.02
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 741.02
88 | Строительство ТП с тр-ми 2х1000 кВА, 2КЛ-10 кВ от ТП 12626 до новой ТП, 2КЛ-10 кВ от ТП 11961 до новой ТП, 4КЛ-0,4 кВ от новой ТП до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Кузьминки, квартал 115, корп.16 | I-186697 | 2018-12-31 |  |  | 2 |  | 1.408 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП с тр-ми 2х1000 кВА, 2КЛ-10 кВ от ТП 12626 до новой ТП, 2КЛ-10 кВ от ТП 11961 до новой ТП, 4КЛ-0,4 кВ от новой ТП до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Кузьминки, квартал 115, корп.16 | ПАО "МОЭСК" | 14641.0593 | ССР | 14008.4492 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭнергоСеть" | 13987.44 |  |  |  | 13987.4365 | ООО "ЭнергоСеть" | 16505.175 | 13987.4365 | 956594 | b2b-moesk.ru | 2018-01-22 | 2018-01-24 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | - | - |  |  | 2018-03-11 | 2018-02-12 | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 14008.45
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ | 14008.45
89 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 14486 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Хомутовский туп, 5-7, стр. 13 | I-134448 | 2019-12-31 |  |  | 0 |  | 0.248 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 14486 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Хомутовский туп, 5-7, стр. 13 | МКС | 811.5 | ССР | 768.7542 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭнергоСеть" | 767.6 |  |  |  | 767.6009 | ООО "ЭнергоСеть" | 905.769 | 367.1135 | 955617 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-02-01 | - |  |  |  | 2018-02-18 | 2018-02-12 | 2018-02-18 | 2018-02-18 | 2019-12-31
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 768.75
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 768.75
90 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 28385 до границ участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кастанаевская, д.54, корп.3 | I-189733 | 2018-12-31 |  |  | 0 |  | 0.43 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 28385 до границ участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кастанаевская, д.54, корп.3 | МКС | 1376.51 | ССР | 1338.5678 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭнергоСеть" | 1336.56 |  |  |  | 1336.5601 | ООО "ЭнергоСеть" | 1577.141 | 1336.5601 | 955625 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-02-01 | - |  |  |  | 2018-02-19 | 2018-02-12 | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 1338.57
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 1338.57
91 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ПИР | Выполнение работ, включая ПИР, авторский надзор по объектам СЭС Солнечногорского р-на (4 объекта) | ПАО "МОЭСК" | 3344.6038 | ориентировочный расчет | 2384.9337 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2373.01 |  |  |  | 2373.0091 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2800.1507 | 2373.0091 | 956698 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-24 | 2018-01-30 | 2018-02-02 |  |  |  |  | 2018-02-18 | 2018-02-13 | 2018-02-18 | 2018-02-18 | 2018-02-28
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 2384.93
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 2384.93
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 2384.93
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 2384.93
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго | 2384.93
справочный | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ф. Геофизика отпайка на КТП-2014 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Солнечногорский р-н. | I-202254 | 2018-02-28 |  |  | 0 |  | 1.05 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ф. Геофизика отпайка на КТП-2014 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Солнечногорский р-н. | ПАО "МОЭСК" | 702.3668 | ориентировочный расчет | 500.8361 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-02-02 |  |  |  |  | 2018-02-18 | 14.02.2018 | 2018-02-18 | 2018-02-18 | 2018-02-28
справочный | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ф.14706 ТП-846 д.Тараканово-ТП-889 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Солнечногорский р-н. | I-202259 | 2018-02-28 |  |  | 0 |  | 1.68 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ф.14706 ТП-846 д.Тараканово-ТП-889 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Солнечногорский р-н. | ПАО "МОЭСК" | 1123.7869 | ориентировочный расчет | 801.3377 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-02-02 |  |  |  |  | 2018-02-18 | 14.02.2018 | 2018-02-18 | 2018-02-18 | 2018-02-28
справочный | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ф.14706 отпайка на МТП-828,825 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Солнечногорский р-н. | I-202260 | 2018-02-28 |  |  | 0 |  | 1.1 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ф.14706 отпайка на МТП-828,825 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Солнечногорский р-н. | ПАО "МОЭСК" | 735.8128 | ориентировочный расчет | 524.6854 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-02-02 |  |  |  |  | 2018-02-18 | 14.02.2018 | 2018-02-18 | 2018-02-18 | 2018-02-28
справочный | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ф ТП-346 с1 - ТП-392 с2 д. Подолино с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Солнечногорский р-н. | I-202268 | 2018-02-28 |  |  | 0 |  | 1.17 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ф ТП-346 с1 - ТП-392 с2 д. Подолино с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Солнечногорский р-н. | ПАО "МОЭСК" | 782.6373 | ориентировочный расчет | 558.0745 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-02-02 |  |  |  |  | 2018-02-18 | 14.02.2018 | 2018-02-18 | 2018-02-18 | 2018-02-28
92 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ПИР | Выполнение работ, включая ПИР, авторский надзор по объектам СЭС Сергиево-Посадского р-на (2 объекта) | ПАО "МОЭСК" | 2367.9795 | ориентировочный расчет | 1688.5331 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "Меридиан Энерго" | 1680.09 |  |  |  | 1680.0913 | ООО "Меридиан Энерго" | 1982.5078 | 1680.0913 | 956703 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-24 | 2018-01-30 | 2018-02-02 |  |  |  |  | 2018-02-18 | 2018-02-13 | 2018-02-18 | 2018-02-18 | 2018-02-28
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 1688.53
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 1688.53
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1688.53
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 1688.53
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ | 1688.53
справочный | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ф.134 с ПС-159 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Сергиево-Посадский р-н. | I-202296 | 2018-02-28 |  |  | 0 |  | 1.32 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ф.134 с ПС-159 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Сергиево-Посадский р-н. | ПАО "МОЭСК" | 882.9754 | ориентировочный расчет | 629.6225 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-02-02 |  |  |  |  | 2018-02-18 | 14.02.2018 | 2018-02-18 | 2018-02-18 | 2018-02-28
справочный | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ л.524 РП-41,56 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Сергиево-Посадский р-н. | I-202311 | 2018-02-28 |  |  | 0 |  | 2.22 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ л.524 РП-41,56 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Сергиево-Посадский р-н. | ПАО "МОЭСК" | 1485.0041 | ориентировочный расчет | 1058.9106 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-02-02 |  |  |  |  | 2018-02-18 | 14.02.2018 | 2018-02-18 | 2018-02-18 | 2018-02-28
93 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ПИР | Выполнение работ, включая ПИР, авторский надзор по объектам СЭС Дмитровского р-на (3 объекта) | ПАО "МОЭСК" | 2970.0082 | ориентировочный расчет | 2117.8212 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Меридиан Энерго" | 2107.23 |  |  |  | 2107.2315 | ООО "Меридиан Энерго" | 2486.5331 | 2107.2315 | 956705 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-24 | 2018-01-30 | 2018-02-02 |  |  |  |  | 2018-02-18 | 2018-02-13 | 2018-02-18 | 2018-02-18 | 2018-02-28
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 2117.82
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 2117.82
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 2117.82
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 2117.82
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 2117.82
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ | 2117.82
справочный | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ф.1/583 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Дмитровский р-н. | I-203078 | 2018-02-28 |  |  | 0 |  | 1.2 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ф.1/583 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Дмитровский р-н. | ПАО "МОЭСК" | 802.7049 | ориентировочный расчет | 572.3841 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-02-02 |  |  |  |  | 2018-02-18 | 14.02.2018 | 2018-02-18 | 2018-02-18 | 2018-02-28
справочный | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ф.3/669 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Дмитровский р-н. | I-203080 | 2018-02-28 |  |  | 0 |  | 1.2 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ф.3/669 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Дмитровский р-н. | ПАО "МОЭСК" | 802.7049 | ориентировочный расчет | 572.3841 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-02-02 |  |  |  |  | 2018-02-18 | 14.02.2018 | 2018-02-18 | 2018-02-18 | 2018-02-28
справочный | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ф.6/669 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Дмитровский р-н. | I-203081 | 2018-02-28 |  |  | 0 |  | 2.04 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ф.6/669 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Дмитровский р-н. | ПАО "МОЭСК" | 1364.5983 | ориентировочный расчет | 973.053 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-02-02 |  |  |  |  | 2018-02-18 | 14.02.2018 | 2018-02-18 | 2018-02-18 | 2018-02-28
94 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам СЭС приказа №1509 от 25.12.2017 Дмитровского р-на (4 объекта) | СЭС | 6083.1036 | ориентировочный расчет | 4275.9637 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Меридиан Энерго" | 4254.59 |  |  |  | 4254.5924 | ООО "Меридиан Энерго" | 5020.419 | 4254.5924 | 954971 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-11 | 12.02.2018 | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-11-08
участник | [19 empty] | ООО "Зевс-М" | 4190.44 | ООО "Зевс-М"
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 4275.96
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 4275.96
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 4275.96
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 4275.96
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 4275.96
участник | [19 empty] | ООО "Энком | 4275.96
справочный | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.6 ПС №207 "Ветрово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Орудьево | I-208947 | 2018-11-08 |  |  | 0.16 |  | 0.1 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.6 ПС №207 "Ветрово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Орудьево | СЭС | 1181.5049 | ориентировочный расчет | 832.5373 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 2018-01-15 |  |  | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-11 | 12.02.2018 | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-11-08
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-2596, ПС №127 "Яхрома", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Яхрома, ул. Первомайская, д.33 | I-208952 | 2018-05-07 |  |  |  |  | 0.4 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-2596, ПС №127 "Яхрома", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Яхрома, ул. Первомайская, д.33 | СЭС | 641.7389 | ориентировочный расчет | 449.1495 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 2018-01-15 |  |  | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-11 | 12.02.2018 | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-05-07
справочный | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.7 ПС №717 "Мелихово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Подосинки | I-208955 | 2018-05-04 |  |  | 0.16 |  | 0.82 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.7 ПС №717 "Мелихово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Подосинки | СЭС | 2345.7226 | ориентировочный расчет | 1641.7581 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 2018-01-15 |  |  | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-11 | 12.02.2018 | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-05-04
справочный | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ №1 ПС "Н.Дмитров", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Митькино | I-208959 | 2018-04-27 |  |  | 0.1 |  | 0.62 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ №1 ПС "Н.Дмитров", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Митькино | СЭС | 1914.137 | ориентировочный расчет | 1352.5189 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 2018-01-15 |  |  | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-11 | 12.02.2018 | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-04-27
95 | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.Л-555 ПС №429 "Шереметьево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Лобня, ОНТ "Катюшки", уч.208 | I-208935 | 2018-05-04 |  |  | 0.1 |  | 0.35 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.Л-555 ПС №429 "Шереметьево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Лобня, ОНТ "Катюшки", уч.208 | СЭС | 1434.1275 | ориентировочный расчет | 1003.7378 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "Энергосистемы" | 998.72 |  |  |  | 998.7186 | ООО "Энергосистемы" | 1178.488 | 998.7186 | 954973 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-05-04
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1003.74
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 1003.74
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1003.74
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1003.74
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1003.74
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 1003.74
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 1003.74
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 1003.74
96 | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.23 ПС №166 "Жостово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Чивирево | I-208953 | 2018-04-27 |  |  | 0.063 |  | 0.59 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.23 ПС №166 "Жостово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Чивирево | СЭС | 1832.539 | ориентировочный расчет | 1295.7666 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1289.29 |  |  |  | 1289.2881 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1521.36 | 1289.2881 | 954982 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-04-27
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1295.77
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 1295.77
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1295.77
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1295.77
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 1295.77
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 1295.77
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 1295.77
97 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам СЭС приказа №1509 от 25.12.2017 Сергиево-Посадского р-на (2 объекта) | СЭС | 5503.9037 | ориентировочный расчет | 3895.1683 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Меридиан Энерго" | 3875.7 |  |  |  | 3875.7034 | ООО "Меридиан Энерго" | 4573.33 | 3875.7034 | 954983 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-11 | 12.02.2018 | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-05-04
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 3895.17
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 3895.17
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 3895.17
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 3895.17
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 3895.17
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 3895.17
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 3895.17
справочный | Строительство ТП-10-0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.725 ПС №197 "Хотьково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Ахтырка | I-208948 | 2018-05-04 |  |  | 0.16 |  | 1.465 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10-0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.725 ПС №197 "Хотьково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Ахтырка | СЭС | 3898.596 | ориентировочный расчет | 2758.8147 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-11 | 12.02.2018 | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-05-04
справочный | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.514 ПС №391 "Подсосино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Спас-Торбеево, уч.3 | I-208930 | 2018-04-20 |  |  | 0.016 |  | 0.6 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.514 ПС №391 "Подсосино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Спас-Торбеево, уч.3 | СЭС | 1605.3077 | ориентировочный расчет | 1136.3536 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-11 | 12.02.2018 | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-04-20
98 | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.1025 ПС №533 "Вихрево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Шелково | I-208936 | 2018-05-04 |  |  | 0.025 |  | 0.22 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.1025 ПС №533 "Вихрево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Шелково | СЭС | 803.4954 | ориентировочный расчет | 567.8587 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "Меридиан Энерго" | 565.02 |  |  |  | 565.0186 | ООО "Меридиан Энерго" | 666.722 | 565.0186 | 954985 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-05-04
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 567.86
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 567.86
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 567.86
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 567.86
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 567.86
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 567.86
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 567.86
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ | 567.86
99 | Реконструкция ТП-1150, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО,Солнечногорский р-н, д. Бакеево, уч. | I-209023 | 2018-05-11 |  |  | 0.4 |  | 0.64 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-1150, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО,Солнечногорский р-н, д. Бакеево, уч. | СЭС | 3061.9327 | ориентировочный расчет | 2143.0294 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "Энергосистемы" | 2132.31 |  |  |  | 2132.3136 | ООО "Энергосистемы" | 2516.13 | 2132.3136 | 954986 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-05-11
участник | [19 empty] | ООО "Зевс-М" | 2100.17 | ООО "Зевс-М"
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 2143.03
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 2143.03
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 2143.03
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 2143.03
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2143.03
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 2143.03
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 2143.03
100 | Реконструкция КТП-534, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Маслово, уч.44 | I-208967 | 2018-05-11 |  |  | 0.4 |  | 3.84 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-534, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Маслово, уч.44 | СЭС | 8195.8442 | ориентировочный расчет | 5736.2252 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "Энергосистемы" | 5707.54 |  |  |  | 5707.5432 | ООО "Энергосистемы" | 6734.901 | 5707.5432 | 954988 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-05-11
участник | [19 empty] | ООО "Зевс-М" | 5621.5 | ООО "Зевс-М"
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 5736.22
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 5736.22
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 5736.22
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 5736.22
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 5736.22
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 5736.22
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 5736.22
101 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.14 ПС №824 "Юрьево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Высоково | I-207972 | 2018-04-12 |  |  | 0.1 |  | 0.9 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.14 ПС №824 "Юрьево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Высоково | СЭС | 2568.6447 | ориентировочный расчет | 1814.7282 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Меридиан Энерго" | 1805.66 |  |  |  | 1805.6576 | ООО "Меридиан Энерго" | 2130.676 | 1805.6576 | 954946 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-04-12
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1814.73
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1814.73
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 1814.73
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 1814.73
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1814.73
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 1814.73
102 | Строительство ТП-6/0,4 кВ,ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фидер "14606",ВЛИ-0,38 кВ от ТП, ПС №146 "Венцы", в т.ч. ПИР, МО, Клинский район, Пустые Меленки д. | I-208516 | 2018-04-30 |  |  | 0.063 |  | 0.58 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ,ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фидер "14606",ВЛИ-0,38 кВ от ТП, ПС №146 "Венцы", в т.ч. ПИР, МО, Клинский район, Пустые Меленки д. | СЭС | 1771.24 | ориентировочный расчет | 1251.649 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1251.65 |  | 1о | 1244.14 | 1244.139 | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1468.084 | 1244.139 | 954967 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-11 | 2018-02-14 | 2018-02-11 | 2018-02-14 | 2018-04-30
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1251.65 |  |  | 1251.65
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 1251.65 |  |  | 1251.65
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1251.65 |  |  | 1251.65
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1251.65 |  |  | 1251.65
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 1251.65 |  |  | 1251.65
участник | [19 empty] | ООО "Энком | 1251.65 |  |  | 1251.65
103 | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.4 ПС №717 "Мелихово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Сычевки | I-208290 | 2018-04-20 |  |  | 0.1 |  | 0.12 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.4 ПС №717 "Мелихово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Сычевки | СЭС | 1062.9561 | ориентировочный расчет | 749.0755 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Меридиан Энерго" | 745.33 |  |  |  | 745.3288 | ООО "Меридиан Энерго" | 879.488 | 745.3288 | 954957 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-04-20
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 749.08
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 749.08
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 749.08
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 749.08
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 749.08
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 749.08
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ | 749.08
104 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-199, ПС №332 "Лифаново" в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район, Шабаново д. | I-208513 | 2018-04-27 |  |  |  |  | 0.4 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-199, ПС №332 "Лифаново" в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район, Шабаново д. | СЭС | 760.9595 | ориентировочный расчет | 539.481 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Меридиан Энерго" | 539.48 |  | 1о | 539.48 | 539.4805 | ООО "Меридиан Энерго" | 636.587 | 539.4805 | 954958 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-04-27
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 539.48 |  |  | 539.48
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 539.48 |  |  | 539.48
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 539.48 |  |  | 539.48
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 539.48 |  |  | 539.48
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 539.48 |  |  | 539.48
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 539.48 |  |  | 539.48
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 539.48 | ООО "Энком"
105 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 535 ПС №826 "Гальцово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Мартьянково, СНТ "Элепс, уч.75 | I-208272 | 2018-04-20 |  |  | 0.025 |  | 0.55 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 535 ПС №826 "Гальцово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Мартьянково, СНТ "Элепс, уч.75 | СЭС | 1680.2392 | ориентировочный расчет | 1187.1196 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "Гарантэнерго" | 1181.18 |  |  |  | 1181.1839 | ООО "Гарантэнерго" | 1393.797 | 1181.1839 | 954960 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-04-20
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1187.12
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1187.12
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1187.12
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 1187.12
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1187.12
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 1187.12
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 1187.12
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 1187.12
106 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 32924 ПС №329 "Осиновка", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Курилово | I-208301 | 2018-04-26 |  |  | 0.063 |  | 0.16 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 32924 ПС №329 "Осиновка", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Курилово | СЭС | 899.0844 | ориентировочный расчет | 634.184 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Энергосистемы" | 631.01 |  |  |  | 631.0127 | ООО "Энергосистемы" | 744.595 | 631.0127 | 954964 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-04-26
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 634.18
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 634.18
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 634.18
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 634.18
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 634.18
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 634.18
участник | [19 empty] | ООО "Энком | 634.18
107 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам СЭС приказа №1453 от 14.12.2017 Солнечногорского р-на №1 (2 объекта) | СЭС | 5382.0374 | ориентировочный расчет | 3804.8825 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Энергосистемы" | 3785.86 |  |  |  | 3785.8585 | ООО "Энергосистемы" | 4467.313 | 3785.8585 | 954991 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-11 | 12.02.2018 | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-04-27
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 3804.88
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 3804.88
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 3804.88
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 3804.88
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 3804.88
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 3804.88
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 3804.88
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-517, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Белавино, ул. Кленовая, вл.11 | I-208304 | 2018-04-26 |  |  |  |  | 1.12 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-517, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Белавино, ул. Кленовая, вл.11 | СЭС | 1773.921 | ориентировочный расчет | 1257.6185 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-11 | 12.02.2018 | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-04-26
справочный | Реконструкция КТП-29 (замена тр-ра), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н,д. Шемякино | I-208306 | 2018-04-27 |  |  | 0.4 |  | 1 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-29 (замена тр-ра), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н,д. Шемякино | СЭС | 3608.1164 | ориентировочный расчет | 2547.264 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-11 | 12.02.2018 | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-04-27
108 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам СЭС приказа №1453 от 14.12.2017 Солнечногорского р-на №2 (2 объекта) | СЭС | 5191.9744 | ориентировочный расчет | 3670.1376 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Энком" | 3651.79 |  |  |  | 3651.7941 | ООО "Энком" | 4309.117 | 3651.7941 | 954995 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-11 | 12.02.2018 | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-05-07
участник | [19 empty] | ООО "ЭНЕРГОГИД-ЦЕНТР" | 3486.63 | ООО "ЭНЕРГОГИД-ЦЕНТР"
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 3670.14
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 3670.14
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 3670.14
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 3670.14
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 3670.14
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 3670.14
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-398, ПС №387 "Подрезково", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Владычино, д.24 | I-208656 | 2018-05-07 |  |  |  |  | 1.3 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-398, ПС №387 "Подрезково", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Владычино, д.24 | СЭС | 2059.0155 | ориентировочный расчет | 1459.7358 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-11 | 12.02.2018 | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-05-07
справочный | Реконструкция ТП-362 (замена ТП и трансформатора), ВЛИ-0,38 кВ от КТП-362, ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский район, Пикино д, влад.уч. 11А | I-208498 | 2018-04-30 |  |  | 0.4 |  | 0.7 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-362 (замена ТП и трансформатора), ВЛИ-0,38 кВ от КТП-362, ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский район, Пикино д, влад.уч. 11А | СЭС | 3132.9589 | ориентировочный расчет | 2210.4019 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-11 | 12.02.2018 | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-04-30
109 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам СЭС приказа №1453 от 14.12.2017 Солнечногорского р-на №3 (3 объекта) | СЭС | 2914.5089 | ориентировочный расчет | 2046.6295 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Энергосистемы" | 2036.4 |  |  |  | 2036.3966 | ООО "Энергосистемы" | 2402.948 | 2036.3966 | 954997 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-11 | 12.02.2018 | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-04-30
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 2046.63
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 2046.63
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 2046.63
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2046.63
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 2046.63
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 2046.63
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 2046.63
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф. "д. Тараконово" от ТП-846, ПС №147 "Васькино" в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский район, Тараканово д, дом №017 | I-208507 | 2018-04-30 |  |  |  |  | 0.65 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф. "д. Тараконово" от ТП-846, ПС №147 "Васькино" в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский район, Тараканово д, дом №017 | СЭС | 1042.8258 | ориентировочный расчет | 729.8679 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-11 | 12.02.2018 | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-04-30
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф."2" от ТП-636, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский район, Хоругвино д, влад.уч. 35-В/1 | I-208529 | 2018-04-30 |  |  |  |  | 0.7 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф."2" от ТП-636, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский район, Хоругвино д, влад.уч. 35-В/1 | СЭС | 1123.0431 | ориентировочный расчет | 786.0116 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-11 | 12.02.2018 | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-04-30
справочный | Строительство ВЛЗ6- кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. ТП-376, ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Носово | I-207797 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 0.35 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛЗ6- кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. ТП-376, ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Носово | СЭС | 748.64 | ориентировочный расчет | 530.75 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-11 | 12.02.2018 | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-03-29
110 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-339, ПС №175 "Цаги", в т.ч. ПИР, МО, Жуковский г, ул.Кооперативная, СНТ "Зеленая зона", уч.62, 63, 64, 65, 66 | I-209014 | 2018-12-13 |  |  |  |  | 0.48 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы поСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-339, ПС №175 "Цаги", в т.ч. ПИР, МО, Жуковский г, ул.Кооперативная, СНТ "Зеленая зона", уч.62, 63, 64, 65, 66 | ЮЭС | 797.025 | ОР | 534.9746 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 531.77 |  |  |  | 531.7652 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 627.4829 | 531.7652 | 954720 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-10 | 2018-02-19 | 2018-02-10 | 2018-02-19 | 2018-12-13
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 533.91
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 534.44
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 534.98
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 534.98
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 534.98
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 534.98
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 534.98
111 | Реконструкция РУ-6 кВ с установкой 1 ячейки №109 "Юсупово", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/п Володарское, Володарского п Ю8-17-302-6256(904994) | I-202858 | 2018-04-30 | [6 empty] | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по Реконструкция РУ-6 кВ с установкой 1 ячейки №109 "Юсупово", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/п Володарское, Володарского п Ю8-17-302-6256(904994) | ЮЭС | 1890.373 | ССР | 1323.2627 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1316.65 |  |  |  | 1316.6467 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1553.6431 | 1316.6467 | 954726 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-10 | 2018-02-14 | 2018-02-10 | 2018-02-14 | 2018-04-30
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1321.94
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1321.94
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1321.94
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 1323.26
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1323.26
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1323.26
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1323.26
112 | общий |  | 2018-12-08 |  |  | общий |  | общий |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 1501 от 25.12.2017 Домодедовского р-на | ЮЭС | 5484.347 | ОР | 3717.6017 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3695.3 |  |  |  | 3695.2964 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4360.4497 | 3695.2964 | 954729 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-10 | 2018-02-19 | 2018-02-10 | 2018-02-19 | 2018-12-08
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 3700.87
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 3710.17
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 3713.88
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 3717.6
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 3717.6
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 3717.6
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 3717.6
справочный | Строительство ТП-63-10/0,4, КЛ-10 кВ от проект. Яч в РУ-10 кВ РП-54 №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский муниципальный р-н, г. п. Горки Ленинские, Мещерино п Ю8-17-302-20361(915843) | I-208990 | 2018-12-08 |  |  | 0.063 |  | 0.68 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы поСтроительство ТП-63-10/0,4, КЛ-10 кВ от проект. Яч в РУ-10 кВ РП-54 №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский муниципальный р-н, г. п. Горки Ленинские, Мещерино п Ю8-17-302-20361(915843) | ЮЭС | 4125.322 | ОР | 2800.4746 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-10 |  | 2018-02-10 |  | 2018-12-08
справочный | Реконструкция РУ-10 кВ РП-54 кВ с установкой 1 ячейки №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский муниципальный р-н, г. п. Горки Ленинские, Мещерино п Ю8-17-302-20361(915843) | I-208991 | 2018-12-08 | [6 empty] | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы поРеконструкция РУ-10 кВ РП-54 кВ с установкой 1 ячейки №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский муниципальный р-н, г. п. Горки Ленинские, Мещерино п Ю8-17-302-20361(915843) | ЮЭС | 1359.025 | ОР | 917.1271 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-10 |  | 2018-02-10 |  | 2018-12-08
113 | Строительство ТП-100-10/0,4, ВЛЗ-10 отпайка от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-10 ПС №529 "Сидорово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.п. Семеновское, в р-не Торбеево д Ю8-17-302-20052(133529) | I-208643 | 2018-06-03 |  |  | 0.1 |  | 0.035 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы поСтроительство ТП-100-10/0,4, ВЛЗ-10 отпайка от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-10 ПС №529 "Сидорово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.п. Семеновское, в р-не Торбеево д Ю8-17-302-20052(133529) | ЮЭС | 786.246 | ОР | 534.5847 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 531.91 |  | 1о | 528.7 | 528.7046 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 623.8714 | 528.7046 | 954835 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-08 | 2018-02-19 | 2018-02-08 | 2018-02-19 | 2018-06-03
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 531.91 |  |  | 531.91
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 533.52 |  |  | 533.52
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 534.05 |  |  | 534.05
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 534.58 |  |  | 534.58
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 534.58 |  |  | 534.58
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 534.58 |  |  | 534.58
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром | 534.58 |  |  | 534.58
114 | Строительство ТП-16-6/0,4, ВЛЗ-6 кВ отпайка от ВЛ-6 кВ ф.33 ПС №23 "Кварц", СП-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.п. Островецкое, Верхнее Мячково с, Ю8-17-302-18000(117420) | I-208644 | 2018-04-25 |  |  | 0.016 |  | 1.4 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы поСтроительство ТП-16-6/0,4, ВЛЗ-6 кВ отпайка от ВЛ-6 кВ ф.33 ПС №23 "Кварц", СП-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.п. Островецкое, Верхнее Мячково с, Ю8-17-302-18000(117420) | ЮЭС | 3598.034 | ОР | 2417.1441 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2402.64 |  |  |  | 2402.6411 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2835.1166 | 2402.6411 | 954839 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-08 | 2018-02-12 | 2018-02-08 | 2018-02-12 | 2018-04-25
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2406.27
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 2414.73
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 2417.14
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 2417.14
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2417.14
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 2417.14
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2417.14
115 | Строительство ТП-100-6/0,4, ВЛЗ-6 отпайка от ВЛ-6 кВ ф.2 ПС №137 "Домодедово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Авдотьино д, Огородная ул, участок 120 | I-208622 | 2018-06-04 |  |  | 0.1 |  | 0.135 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы поСтроительство ТП-100-6/0,4, ВЛЗ-6 отпайка от ВЛ-6 кВ ф.2 ПС №137 "Домодедово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Авдотьино д, Огородная ул, участок 120 | ЮЭС | 1122.881 | ОР | 761.7627 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 760.24 |  |  |  | 760.2395 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 897.0826 | 760.2395 | 954845 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-08 | 2018-02-14 | 2018-02-08 | 2018-02-14 | 2018-06-04
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 761
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 761
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 761.76
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 761.76
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 761.76
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 761.76
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 761.76
116 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-424, ПС №546 "Фетищево", ШРН-3, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, сп Дубровицкое, Поливаново п Ю8-17-302-19040(914914) | I-208605 | 2018-05-29 |  |  |  |  | 0.32 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы поСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-424, ПС №546 "Фетищево", ШРН-3, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, сп Дубровицкое, Поливаново п Ю8-17-302-19040(914914) | ЮЭС | 645.441 | ОР | 434.1102 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 431.94 |  |  |  | 431.9394 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 509.6886 | 431.9394 | 954850 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-08 | 2018-02-19 | 2018-02-08 | 2018-02-19 | 2018-05-29
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 433.24
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 433.68
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 433.68
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 434.11
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 434.11
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 434.11
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 434.11
117 | Строительство 2КЛ-10 от РУ-10 кВ ПС №14 "Апаренки" 2СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Совхоз им Ленина п, влад.уч. 11/2 | I-190635 | 2018-04-30 |  |  |  |  | 2.8 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы поСтроительство 2КЛ-10 от РУ-10 кВ ПС №14 "Апаренки" 2СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Совхоз им Ленина п, влад.уч. 11/2 | ЮЭС | 3259.008 | ССР | 2281.3051 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2269.9 |  |  |  | 2269.8985 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2678.4802 | 2269.8985 | 954855 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-08 | 2018-02-12 | 2018-02-08 | 2018-02-12 | 2018-04-30
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 2269.9
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2271.04
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 2279.02
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2279.02
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 2281.3
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 2281.3
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2281.3
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 2281.3
118 | общий |  | 2018-06-03 |  |  | общий |  | общий |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 1481 от 20.12.2017 Раменского р-на ( часть 1 ) | ЮЭС | 2747.711 | ОР | 1852.7458 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1841.63 |  |  |  | 1841.6295 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2173.1228 | 1841.6295 | 954863 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-08 | 2018-02-19 | 2018-02-08 | 2018-02-19 | 2018-06-03
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1849.04
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1849.04
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1850.89
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 1852.75
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1852.75
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1852.75
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1852.75
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 1852.75
справочный | Строительство ТП-100-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ отпайка от ВЛ-10 кВ ф.8 ПС №635 "Степановская", СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, Аргуново д Ю8-17-302-19395(913360) | I-208632 | 2018-05-29 |  |  | 0.1 |  | 0.03 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы поСтроительство ТП-100-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ отпайка от ВЛ-10 кВ ф.8 ПС №635 "Степановская", СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, Аргуново д Ю8-17-302-19395(913360) | ЮЭС | 1303.093 | ОР | 883.1017 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-08 | 2018-02-19 | 2018-02-08 | 2018-02-19 | 2018-05-29
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛ-0,38 кВ ТП-1843 (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-9710(965609)), ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское Ю8-17-302-20287(916048) | I-208637 | 2018-06-02 |  |  |  |  | 0.39 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы поСтроительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛ-0,38 кВ ТП-1843 (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-9710(965609)), ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское Ю8-17-302-20287(916048) | ЮЭС | 647.593 | ОР | 434.6695 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-08 | 2018-02-19 | 2018-02-08 | 2018-02-19 | 2018-06-02
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-955, ПС №383 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское, д. Никулино, д. 12 | I-208639 | 2018-06-03 |  |  |  |  | 0.48 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы поСтроительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-955, ПС №383 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское, д. Никулино, д. 12 | ЮЭС | 797.025 | ОР | 534.9746 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-08 |  | 2018-02-08 |  | 2018-06-03
119 | общий |  | 2018-06-03 |  |  | общий |  | общий |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 1426 от 07.12.2017 Раменского р-на ( 2-я часть) | ЮЭС | 2157.653 | ОР | 1460.0763 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1457.15 |  | 1о | 1448.39 | 1448.3875 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1709.0972 | 1448.3875 | 954869 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-08 | 2018-02-11 | 2018-02-08 | 2018-02-11 | 2018-06-03
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1457.15 |  |  | 1457.15
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1458.61 |  |  | 1458.61
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1458.61 |  |  | 1458.61
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 1460.07 |  |  | 1460.07
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1460.07 |  |  | 1460.07
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1460.07 |  |  | 1460.07
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1460.07 |  |  | 1460.07
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ | 1460.07 |  |  | 1460.07
справочный | Строительство ТП-100-10/0,4, ВЛЗ-10 отпайка от ВЛ-10 кВ ф.14 ПС №607 "Рыболово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское Ю8-17-302-19899(132437) | I-208619 | 2018-06-03 |  |  | 0.1 |  | 0.18 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы поСтроительство ТП-100-10/0,4, ВЛЗ-10 отпайка от ВЛ-10 кВ ф.14 ПС №607 "Рыболово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское Ю8-17-302-19899(132437) | ЮЭС | 1226.958 | ОР | 831.6271 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-08 | 2018-02-19 | 2018-02-08 | 2018-02-19 | 2018-06-03
справочный | Строительство ТП-25-10/0,4 (взамен сущ. МТП-1698), ПС №243 "Нащекино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР,МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское, Ю8-17-302-19440(127936) | I-208621 | 2018-06-02 |  |  | 0.025 |  | 0.21 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы поСтроительство ТП-25-10/0,4 (взамен сущ. МТП-1698), ПС №243 "Нащекино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР,МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское, Ю8-17-302-19440(127936) | ЮЭС | 930.695 | ОР | 628.4492 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-08 | 2018-02-19 | 2018-02-08 | 2018-02-19 | 2018-06-02
120 | Строительство ТП-100-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от ф.312 с РТП-7 ПС №755 "Молоково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с.Молоково, уч.75,74/а | I-209364 | 2018-03-04 |  |  | 0.1 |  | 0.43 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-100-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от ф.312 с РТП-7 ПС №755 "Молоково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с.Молоково, уч.75,74/а | ЮЭС | 1620.636 | ОР | 1095.8644 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1090.38 |  |  |  | 1090.3847 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1286.6539 | 1090.3847 | 954724 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-08 | 2018-01-31 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 2018-03-04
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1093.67
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1094.77
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1094.77
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1094.77
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 1095.86
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1095.86
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1095.86
121 | Строительство ТП-160-10/0,4 в разрез от ТП-530 к ТП-559 2КЛ-10 кВ ПС №755 "Молоково" в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Молоковское с/п, Андреевское д Ю8-17-302-21080(141844) | I-209365 | 2018-03-03 |  |  | 0.16 |  | 0.17 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 в разрез от ТП-530 к ТП-559 2КЛ-10 кВ ПС №755 "Молоково" в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Молоковское с/п, Андреевское д Ю8-17-302-21080(141844) | ЮЭС | 3212.331 | ОР | 2178.8305 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 2167.94 |  |  |  | 2167.9368 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2558.1655 | 2167.9368 | 954836 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-08 | 2018-01-31 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 2018-03-03
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2169.03
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2174.47
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 2176.65
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 2178.83
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 2178.83
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2178.83
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2178.83
122 | Строительство ЛЭП-6 кВ от ф.3 ПС №279 "Ершовка", 2СП-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Долматово д Ю8-17-302-20881(916222) | I-209362 | 2018-03-04 |  |  |  |  | 0.7 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ЛЭП-6 кВ от ф.3 ПС №279 "Ершовка", 2СП-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Долматово д Ю8-17-302-20881(916222) | ЮЭС | 1808.203 | ОР | 1214.4407 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Техно инжиниринг" | 1208.13 |  |  |  | 1208.1259 | ООО "Техно инжиниринг" | 1425.5886 | 1208.1259 | 954842 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-08 | 2018-01-31 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 2018-03-04
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1212.01
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1213.23
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1213.23
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 1214.44
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1214.44
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1214.44
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1214.44
123 | Строительство 2ТП-160-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от ф.5 ПС №348 "Сер.Пруды" ЛЭП-10 кВ от ф. 1 ПС №432 "Пурлово", 2СП-10 кВ,, в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, Серебряные Пруды рп юго-западнее Ю8-17-302-20979(916545) | I-209228 | 2018-03-03 |  |  | 0.32 |  | 0.26 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство 2ТП-160-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от ф.5 ПС №348 "Сер.Пруды" ЛЭП-10 кВ от ф. 1 ПС №432 "Пурлово", 2СП-10 кВ,, в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, Серебряные Пруды рп юго-западнее Ю8-17-302-20979(916545) | ЮЭС | 2779.025 | ОР | 1884.2881 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1880.5194 |  |  |  | 1880.5194 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2219.0129 | 1880.5194 | 954846 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-08 | 2018-01-31 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 2018-03-03
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1882.4037
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1882.4037
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 1884.288
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1884.288
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1884.288
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1884.288
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1884.288
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ | 1884.288
124 | Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛ-10 кВ от ф.7 с РП-21 ПС №721 "Ям", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Горки Ленинские п, СНТ Вятичи Ю8-17-302-20420(135653) | I-209135 | 2018-02-23 |  |  | 0.16 |  | 0.25 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛ-10 кВ от ф.7 с РП-21 ПС №721 "Ям", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Горки Ленинские п, СНТ Вятичи Ю8-17-302-20420(135653) | ЮЭС | 1476.051 | ОР | 999.8644 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Техно инжиниринг" | 994.66 |  |  |  | 994.6647 | ООО "Техно инжиниринг" | 1173.7043 | 994.6647 | 954862 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-08 | 2018-01-31 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 2018-02-23
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 997.86
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 998.86
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 999.86
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 999.86
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 999.86
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 999.86
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 999.86
125 | Строительство КВЛ-10 кВ от КРУН-1140, ПС №664 "Аксаково",в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Юрьево | I-208951 | 2018-03-30 |  |  |  |  | 3.5 |  | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство КВЛ-10 кВ от КРУН-1140, ПС №664 "Аксаково",в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Юрьево | СЭС | 1080.7918 | ориентировочный расчет | 756.4401 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 752.66 |  |  |  | 752.6576 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 888.136 | 752.6576 | 954977 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-31 | - |  |  |  | 2018-02-15 | 2018-02-12 | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 2018-03-30
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 756.44
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 756.44
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 756.44
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 756.44
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 756.44
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 756.44
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 756.44
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ | 756.44
126 | Строительство СП-10 кВ, 2 КЛ-10 кВ ПС №420 "Долгопрудная", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, мкр Центральный, кор. 52в | I-205392 | 2018-02-28 |  |  |  |  | 0.1 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СП-10 кВ, 2 КЛ-10 кВ ПС №420 "Долгопрудная", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, мкр Центральный, кор. 52в | СЭС | 2263.4231 | приказ ПСД | 2052.0783 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2041.82 |  |  |  | 2041.8169 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2409.344 | 2041.8169 | 954945 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-15 | 2018-02-12 | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 2018-02-28
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 2052.08
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 2052.08
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 2052.08
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 2052.08
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-Строй" | 2052.08
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 2052.078 | ООО "Энком"
127 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Пятница ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Пятница | I-209374 | 2018-03-02 |  |  | 0.16 |  | 0.1 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Пятница ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Пятница | СЭС | 1189.5185 | ориентировочный расчет | 832.5373 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Энергосистемы" | 828.37 |  |  |  | 828.3737 | ООО "Энергосистемы" | 977.481 | 828.3737 | 955001 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-31 | - |  |  |  | 2018-02-11 | 2018-02-01 | 2018-02-11 | 2018-02-11 | 2018-03-02
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 832.54
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 832.54
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 832.54
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 832.54
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 832.54
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 832.54
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 832.54
128 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам СЭС приказа №1542 от 29.12.2017 Клинского р-на (2 объекта) | СЭС | 3444.4368 | ориентировочный расчет | 2410.7419 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 2398.69 |  |  |  | 2398.6881 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 2830.452 | 2398.6881 | 955006 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-11 | 14.02.2018 | 2018-02-11 | 2018-02-14 | 2018-05-14
участник | [19 empty] | ООО "Зевс-М" | 2362.53 | ООО "Зевс-М"
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 2410.74
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 2410.74
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 2410.74
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2410.74
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 2410.74
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 2410.74
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 2410.74
справочный | строительство ТП-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 35331, РП-52-ТП310,ТП-310-ТП-200,ТП-200-ЛР-75 ПС №353 "Высоково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Горки | I-209375 | 2018-05-14 |  |  | 0.063 |  | 0,09 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: строительство ТП-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 35331, РП-52-ТП310,ТП-310-ТП-200,ТП-200-ЛР-75 ПС №353 "Высоково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Горки | СЭС | 810.6395 | ориентировочный расчет | 567.362 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-11 | 14.02.2018 | 2018-02-11 | 2018-02-14 | 2018-05-14
справочный | Реконструкция КТП-60,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, КЛ-0,38 кВ, ПС №443 "Бабайки", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Воронино, д.40А | I-209264 | 2018-05-11 |  |  | 0.4 |  | 0.14 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-60,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, КЛ-0,38 кВ, ПС №443 "Бабайки", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Воронино, д.40А | СЭС | 2633.7973 | ориентировочный расчет | 1843.3799 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-11 | 14.02.2018 | 2018-02-11 | 2018-02-14 | 2018-05-11
129 | Реконструкция ТП-80 (замена трансформатора), ПС №96 "Кутуар", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Хлябово | I-209244 | 2018-11-13 |  |  | 0.063 |  |  |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-80 (замена трансформатора), ПС №96 "Кутуар", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Хлябово | СЭС | 864.3184 | ориентировочный расчет | 604.9316 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 601.91 |  |  |  | 601.9068 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 710.25 | 601.9068 | 955008 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-11-13
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 604.93
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 604.93
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 604.93
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 604.93
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 604.93
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 604.93
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 604.93
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ | 604.93
130 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам СЭС приказа №1542 от 29.12.2017 Пушкинского р-на №1 (2 объекта) | СЭС | 5077.5779 | ориентировочный расчет | 3553.7682 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "Гарантэнерго" | 3536 |  |  |  | 3535.9992 | ООО "Гарантэнерго" | 4172.479 | 3535.9992 | 955010 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-11 | 12.02.2018 | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-05-11
участник | [19 empty] | ООО "Зевс-М" | 3482.69 | ООО "Зевс-М"
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 3553.77
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 3553.77
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 3553.77
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 3553.77
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 3553.77
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 3553.77
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 3553.77
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 3553.77
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП (сооруж. по дог. №С8-17-302С-13101(133600)), ПС №826 "Гальцово", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н | I-209245 | 2018-05-11 |  |  |  |  | 0.5 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП (сооруж. по дог. №С8-17-302С-13101(133600)), ПС №826 "Гальцово", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н | СЭС | 1077.4893 | ориентировочный расчет | 754.1287 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-11 | 12.02.2018 | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-05-11
справочный | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 834 ПС №826 "Гальцово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н | I-209246 | 2018-05-11 |  |  | 0.1 |  | 1.45 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 834 ПС №826 "Гальцово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н | СЭС | 4000.0886 | ориентировочный расчет | 2799.6395 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-11 | 12.02.2018 | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-05-11
131 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам СЭС приказа №1542 от 29.12.2017 Пушкинского р-на №2 (3 объекта) | СЭС | 5132.8874 | ориентировочный расчет | 3592.479 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "Гарантэнерго" | 3574.52 |  |  |  | 3574.5161 | ООО "Гарантэнерго" | 4217.929 | 3574.5161 | 955012 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-11 | 12.02.2018 | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-05-11
участник | [19 empty] | ООО "Зевс-М" | 3520.63 | ООО "Зевс-М"
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 3592.48
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 3592.48
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 3592.48
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 3592.48
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 3592.48
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 3592.48
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 3592.48
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 3592.48
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-(сооруж. по дог. №С8-17-302С-13138(133616) от 13.12.2017), ПС №826 "Гальцово", ВЛ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н | I-209248 | 2018-05-11 |  |  |  |  | 0.47 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-(сооруж. по дог. №С8-17-302С-13138(133616) от 13.12.2017), ПС №826 "Гальцово", ВЛ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н | СЭС | 1012.8399 | ориентировочный расчет | 708.881 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-11 | 12.02.2018 | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-05-11
справочный | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 834 ПС №826 "Гальцово", ВЛ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н | I-209249 | 2018-05-11 |  |  | 0.1 |  | 1 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 834 ПС №826 "Гальцово", ВЛ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н | СЭС | 3021.0084 | ориентировочный расчет | 2114.3867 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-11 | 12.02.2018 | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-05-11
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП (сооруж. по дог. №С8-17-302С-5926(954124) от 07.06.2017), ПС №826 "Гальцово", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Луговая | I-209262 | 2018-05-11 |  |  |  |  | 0.51 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП (сооруж. по дог. №С8-17-302С-5926(954124) от 07.06.2017), ПС №826 "Гальцово", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Луговая | СЭС | 1099.0391 | ориентировочный расчет | 769.2113 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-11 | 12.02.2018 | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-05-11
132 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам СЭС приказа №1542 от 29.12.2017 Солнечногорского р-на (2 объекта) | СЭС | 3468.4558 | ориентировочный расчет | 2427.5527 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "Энергосистемы" | 2415.41 |  |  |  | 2415.4144 | ООО "Энергосистемы" | 2850.189 | 2415.4144 | 955013 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-11 | 12.02.2018 | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-11-19
участник | [19 empty] | ООО "Зевс-М" | 2379 | ООО "Зевс-М"
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 2427.55
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 2427.55
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 2427.55
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2427.55
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 2427.55
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 2427.55
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 2427.55
справочный | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.840304 ПС №840 "Омега", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Лигачево | I-209275 | 2018-11-19 |  |  | 0.063 |  | 0.19 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.840304 ПС №840 "Омега", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Лигачево | СЭС | 931.752 | ориентировочный расчет | 652.128 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-11 | 12.02.2018 | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-11-19
справочный | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. ТП-2562 ПС №71 "Поварово", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Повадино, с.п. Соколовское, д.6 | I-209263 | 2018-11-13 |  |  | 0.1 |  | 0.83 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. ТП-2562 ПС №71 "Поварово", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Повадино, с.п. Соколовское, д.6 | СЭС | 2536.7038 | ориентировочный расчет | 1775.4247 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-11 | 12.02.2018 | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-11-13
133 | Строительство ТП-160-6/0,4, ВЛЗ-6 кВ от ф.17 с РТП-8 ПС №680 "Дзержинская", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Развилковское с/п, Беседы с Ю8-17-302-20978(139386) | I-209526 | 2018-03-10 |  |  | 0.16 |  | 0.05 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4, ВЛЗ-6 кВ от ф.17 с РТП-8 ПС №680 "Дзержинская", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Развилковское с/п, Беседы с Ю8-17-302-20978(139386) | ЮЭС | 1105.212 | ОР | 750.9492 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 747.19 |  |  |  | 747.1943 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 881.6892 | 747.1943 | 954868 | b2b-moesk.ru | 2018-01-10 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-07 | 2018-01-31 | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-03-10
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 749.45
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 750.2
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 750.2
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 750.2
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 750.95
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 750.95
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 750.95
134 | Строительство ТП-400-10/0,4, КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ проект. (по дог-ру ТП №ИА-15-302-726(916715)) ПС №14 "Апаренки", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Совхоз им. Ленина п, 23 км Каширского шоссе, в районе пос. Развилка Ю8-17-302-21547(9169 | I-209567 | 2018-03-12 |  |  | 0.4 |  | 0.025 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-400-10/0,4, КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ проект. (по дог-ру ТП №ИА-15-302-726(916715)) ПС №14 "Апаренки", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Совхоз им. Ленина п, 23 км Каширского шоссе, в районе пос. Развилка Ю8-17-302-21547(9169 | ЮЭС | 3616.364 | ОР | 2454.8729 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "ФАБИ" | 2442.6 |  |  |  | 2442.5986 | ООО "ФАБИ" | 2882.2664 | 2442.5986 | 954874 | b2b-moesk.ru | 2018-01-12 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-07 | 2018-01-31 | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-03-12
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2443.83
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 2452.42
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2452.42
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 2454.87
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 2454.87
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2454.87
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 2454.87
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2454.87
135 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 13746 до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 77248, 77249, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Снайперская, д.8 | I-209568 | 2018-03-12 |  |  | 0 |  | 0.5 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 13746 до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 77248, 77249, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Снайперская, д.8 | МКС | 928.9237 | ориентировочный расчет | 650.2458 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ИЦ Энергострой" | 649.92 |  |  |  | 649.9209 | ООО "ИЦ Энергострой" | 766.9066 | 649.9209 | 955636 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-02-01 | - |  |  |  | 2018-02-18 | 2018-02-01 | 2018-02-18 | 2018-02-18 | 2018-03-12
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 650.25
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 650.25
136 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 14458 луч А до существующего СП-0,4 кВ 1255, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Средняя Первомайская, д.23 | I-209569 | 2018-03-13 |  |  | 0 |  | 0.12 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 14458 луч А до существующего СП-0,4 кВ 1255, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Средняя Первомайская, д.23 | МКС | 1648.6695 | ориентировочный расчет | 1154.0678 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 1148.3 |  |  |  | 1148.2977 | ООО "Гарантэнерго" | 1354.9912 | 1148.2977 | 955665 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-02-01 | - |  |  |  | 2018-02-18 | 2018-02-01 | 2018-02-18 | 2018-02-18 | 2018-03-13
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1154.07
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1154.07
137 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 21930 Б до ближайшей стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Александра Солженицына, д.1/5 | I-209570 | 2018-03-12 |  |  | 0 |  | 0.23 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 21930 Б до ближайшей стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Александра Солженицына, д.1/5 | ПАО "МОЭСК" | 11325.6186 | ориентировочный расчет | 7927.9322 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭнергоСеть" | 7916.04 |  |  |  | 7916.0403 | ООО "ЭнергоСеть" | 9340.9276 | 7916.0403 | 956610 | b2b-moesk.ru | 2018-01-25 | 2018-01-24 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | - |  |  |  | 2018-02-28 | 2018-01-30 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2018-03-12
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 7927.93
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ | 7927.93
138 | Строительство 2КЛ-10кВ от места врезки в 2КЛ напр.ТП-15902-ТП-20681 до ТП-14776, 2КЛ-10кВ от места врезки в 2КЛ напр.ТП-15902-ТП-20681 до ТП-20661, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Правды, д.6, стр.1,2 | I-204253 | 2019-06-09 |  |  | 0 |  | 0.128 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от места врезки в 2КЛ напр.ТП-15902-ТП-20681 до ТП-14776, 2КЛ-10кВ от места врезки в 2КЛ напр.ТП-15902-ТП-20681 до ТП-20661, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Правды, д.6, стр.1,2 | МКС | 990.839 | ССР | 981.678 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "ПСК "Тепло Центр Строй" | 980.7 |  |  |  | 980.6963 | ООО "ПСК "Тепло Центр Строй" | 1157.2217 | 612.9352 | 955679 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-02-01 | - |  |  |  | 2018-03-06 | 2018-02-19 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 2019-06-09
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 981.68
участник | [19 empty] | ООО "ИЦ Энергострой" | 981.68
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 981.68
139 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП 19161 до нов.ТП, 2КЛ-10кВ от ТП 21704 до нов.ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Свободы, д.57, корп.1 | I-205330 | 2019-04-15 |  |  | 0 |  | 0.464 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП 19161 до нов.ТП, 2КЛ-10кВ от ТП 21704 до нов.ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Свободы, д.57, корп.1 | МКС | 1543.3898 | ССР | 1529.1271 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 1527.6 |  |  |  | 1527.5979 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 1802.5655 | 1091.1413 | 955688 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-02-01 | - |  |  |  | 2018-03-06 | 2018-02-21 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 2019-04-15
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 1529.13
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО | 1529.13
140 | Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от ф.3 ПС №529 "Сидорово", СП-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, в р-не с. Липитино Ю8-17-302-20761(139127) | I-209317 | 2018-12-19 |  |  | 0.16 |  | 1.5 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от ф.3 ПС №529 "Сидорово", СП-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, в р-не с. Липитино Ю8-17-302-20761(139127) | ЮЭС | 3924.36 | ОР | 2644.7203 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2631.5 |  |  |  | 2631.4964 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 3105.1657 | 2631.4964 | 954879 | b2b-moesk.ru | 2018-01-12 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-26 | 2018-02-19 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-12-19
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2632.82
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 2642.08
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 2644.72
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 2644.72
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2644.72
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2644.72
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 2644.72
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 2644.72
141 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-1518, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Большое Саврасово д Ю8-17-302-20492(916239) | I-209285 | 2018-06-11 |  |  |  |  | 0.58 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-1518, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Большое Саврасово д Ю8-17-302-20492(916239) | ЮЭС | 975.1 | ОР | 654.839 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 653.53 |  |  |  | 653.5293 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 771.1646 | 653.5293 | 954882 | b2b-moesk.ru | 2018-01-12 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-26 | 2018-02-14 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-06-11
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 654.18
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 654.18
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 654.84
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 654.84
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 654.84
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 654.84
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 654.84
142 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 1542 от 29.12.2017 Раменского р-на | ЮЭС | 3542.23 | ОР | 2393.5593 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2379.2 |  |  |  | 2379.1976 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2807.4532 | 2379.1976 | 954887 | b2b-moesk.ru | 2018-01-12 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-26 | 2018-02-19 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-06-13
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2382.79
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2388.77
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 2391.17
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 2393.56
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 2393.56
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2393.56
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 2393.56
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 2393.56
справочный | Строительство ТП-100-6/0,4, ВЛЗ-6 кВ от ф.17 ПС №23 "Кварц", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Титово д Ю8-17-302-20488(136960) | I-209292 | 2018-06-13 |  |  | 0.1 |  | 0.6 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-100-6/0,4, ВЛЗ-6 кВ от ф.17 ПС №23 "Кварц", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Титово д Ю8-17-302-20488(136960) | ЮЭС | 2016.75 | ОР | 1361.2034 | [15 empty] | 2018-01-12 |  |  | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-26 | 2018-02-19 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-06-13
справочный | Строительство ТП-100-6/0,4, ВЛЗ-6 кВ от ф.17 ПС №23 "Кварц", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Титово д Ю8-17-302-20486(136959) | I-209291 | 2018-06-13 |  |  | 0.1 |  | 0.36 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-100-6/0,4, ВЛЗ-6 кВ от ф.17 ПС №23 "Кварц", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Титово д Ю8-17-302-20486(136959) | ЮЭС | 1525.48 | ОР | 1032.3559 | [15 empty] | 2018-01-12 |  |  | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-26 | 2018-02-19 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-06-13
143 | Реконструкция ЦРП -10 кВ (установка двух ячеек на 1 и 2 с.ш. в РУ-10 кВ ), т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, скоростная автодорога М-11 Москва-Санкт-Петербург км 58-97 вблизи д. Шапкино | I-200779 | 2019-12-31 | [6 empty] | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ЦРП -10 кВ (установка двух ячеек на 1 и 2 с.ш. в РУ-10 кВ ), т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, скоростная автодорога М-11 Москва-Санкт-Петербург км 58-97 вблизи д. Шапкино | СЭС | 1582.35 | приказ ПСД | 1488.9139 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Контакт" | 1481.47 |  |  |  | 1481.4686 | ООО "Контакт" | 1748.133 | 1346.7897 | 954949 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-25 | 2018-02-12 | 2018-02-25 | 2018-02-25 | 2019-01-31
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1488.91
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1488.91
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1488.91
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 1488.91
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1488.91
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 1488.91
144 | Реконструкция РП-10кВ №128, установка ячейки на 2 с.ш. в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/п Пешковское, д. Радумля | I-206050 | 2019-12-31 | [6 empty] | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция РП-10кВ №128, установка ячейки на 2 с.ш. в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/п Пешковское, д. Радумля | СЭС | 844.2897 | приказ ПСД | 794.5338 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Энком" | 790.56 |  |  |  | 790.561 | ООО "Энком" | 932.862 | 718.6918 | 954955 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-25 | 2018-02-12 | 2018-02-25 | 2018-02-25 | 2019-01-31
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 794.53
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 794.53
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 794.53
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 794.53
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 794.53
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 794.53
145 | Строительство СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, (северо-восточнее) д. Семенищево , с.п. Федоскинское, участок № 31 | I-204162 | 2019-12-31 | [6 empty] | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, (северо-восточнее) д. Семенищево , с.п. Федоскинское, участок № 31 | СЭС | 1120.6998 | приказ ПСД | 1079.4882 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Меридиан Энерго" | 1074.09 |  |  |  | 1074.0949 | ООО "Меридиан Энерго" | 1267.432 | 976.4499 | 954956 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-25 | 2018-02-12 | 2018-02-25 | 2018-02-25 | 2019-01-31
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1079.49
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 1079.49
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1079.49
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 1079.49
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1079.49
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 1079.49
146 | Приобретение РП -10кВ, 3хКТП-160-10/0,4кВ, ЛЭП-10кВ с ПС №702 «Гришенки», ВЛИ-0,38кВ, 2хКРН-10кВ, земельного участка, МО, Чеховский р-н, д. Кулаково | P-001827 | [7 empty] | ОН | Покупка электросетевого имущества: Здание РП №12 с оборудованием, ЭП-0.4 кВ (488м – кабель АВБбШв-1, 4478м – ВЛ СИП 2А), ЛЭП-10 кВ (2296м – кабель ААБл-10 3х70, 34м – ВЛ 3СИП 3 1х50), 3 КТП, 2 КРН, земельный участок, площадью 2022 кв. м., кадастровый номер: 50:31:0050414:1701 расположенного по адресу: Московская область, Чеховский район, д.Кулаково. | ПАО "МОЭСК" | 4061.186 | договор | 4061.186 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ЗАО "Чеховские угодья" | 4061.186 |  |  |  | 4061.186 | ЗАО "Чеховские угодья" | 4650 | 4061.186 | [6 empty] | п.5.11.1.3 | ЦКК | 2018-01-19 | 1 | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 2018-03-31
справочный | [9 empty] | ОН | Земельный участок, площадью 2022 кв. м., кадастровый номер: 50:31:0050414:1701 расположенного по адресу: Московская область, Чеховский район, д.Кулаково. | ПАО "МОЭСК" | 790 | договор | 790 | [5 empty] | 790 |  |  |  | 790 |  | 790 |  | нелектронная |  | 2018-01-22 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | п.5.11.1.3 | ЗАО "Чеховские угодья" |  |  | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 2018-03-31
справочный | [9 empty] | ОН | Покупка электросетевого имущества: Здание РП №12 с оборудованием, ЛЭП-0.4 кВ (488м – кабель АВБбШв-1, 4478м – ВЛ СИП 2А), ЛЭП-10 кВ (2296м – кабель ААБл-10 3х70, 34м – ВЛ 3СИП 3 1х50), 3 КТП, 2 КРН | ПАО "МОЭСК" | 3271.1864 | договор | 3271.1864 | [5 empty] | 3271.1864 |  |  |  | 3271.1864 |  | 3860 |  | нелектронная |  | 2018-01-22 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | п.5.11.1.3 | ЗАО "Чеховские угодья" |  |  | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 2018-03-31
147 | Реконструкция ТП 22081 с установкой тр-ов 2х1250 кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Бунинская Аллея, мкр.5, вл.34 | I-202940 | 2018-12-31 |  |  | 2.5 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП 22081 с установкой тр-ов 2х1250 кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Бунинская Аллея, мкр.5, вл.34 | ПАО "МОЭСК" | 9353.0339 | ССР | 8828.7627 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "ЭнергоСеть" | 8815.52 |  |  |  | 8815.5196 | ООО "ЭнергоСеть" | 10402.3131 | 8815.5196 | 957826 | b2b-moesk.ru | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2018-01-31 | 2018-02-02 | - |  |  |  | 2018-02-24 | 2018-02-13 | 2018-02-24 | 2018-02-24 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ | 8828.76
148 | Общий | Общий | Общий |  |  | Общий |  | Общий |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по оснащению клиентских офисов ПАО "МОЭСК" оборудованием для обеспечения информационной и антитеррористической безопасности | ПАО "МОЭСК" | 1902.1814 | ориентировочный расчет | 1380.6975 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ООО "Сапфир-Микро" | 1320.25 |  |  |  | 1320.249 | ООО "Сапфир-Микро" | 1557.8938 | 1320.249 | 31806109958 | etp.rosseti.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-19 | 2018-03-13 | - |  |  |  | 2018-03-22 | 2018-03-24 | 2018-03-22 | 2018-03-24 | 2018-05-30
участник | [19 empty] | ЗАО "РКСС" | 1355.18
участник | [19 empty] | ООО "Вижен | 1380.11
справочный | Реконструкция административного здания ЮЭС, монтаж системы видеонаблюдения ЦОК,МО, г.Подольск, ул.Кирова,65 | I-197990 | 2018-05-30 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция административного здания ЮЭС, монтаж системы видеонаблюдения ЦОК,МО, г.Подольск, ул.Кирова,65 | ПАО "МОЭСК" | 306.53 | ориентировочный расчет | 222.5424 | [15 empty] | 2018-02-01 |  |  | 2018-03-13 |  |  |  |  | 2018-03-22 |  | 2018-03-22 |  | 2018-05-30
справочный | Оснащение клиентских офисов ПАО "МОЭСК" оборудованием для обеспечения информационной и антитеррористической безопасности (Дмитровский р-н) | I-204571 | 2018-04-30 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Оснащение клиентских офисов ПАО "МОЭСК" оборудованием для обеспечения информационной и антитеррористической безопасности (Дмитровский р-н) | ПАО "МОЭСК" | 346.11 | ориентировочный расчет | 251.1211 | [15 empty] | 2018-02-01 |  |  | 2018-03-13 |  | - |  |  | 2018-03-22 |  | 2018-03-22 |  | 2018-04-30
справочный | Оснащение клиентских офисов ПАО "МОЭСК" оборудованием для обеспечения информационной и антитеррористической безопасности (Солнечногорский р-н) | I-204572 | 2018-04-30 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Оснащение клиентских офисов ПАО "МОЭСК" оборудованием для обеспечения информационной и антитеррористической безопасности (Солнечногорский р-н) | ПАО "МОЭСК" | 295.72 | ориентировочный расчет | 214.5518 | [15 empty] | 2018-02-01 |  |  | 2018-03-13 |  | - |  |  | 2018-03-22 |  | 2018-03-22 |  | 2018-04-30
справочный | Реконструкция ЦОК Можайск: оборудование системой информационной и антитеррористической безопасности. | I-202827 | 2018-03-31 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ЦОК Можайск: оборудование системой информационной и антитеррористической безопасности. | ПАО "МОЭСК" | 340.45 | ориентировочный расчет | 247.1698 | [15 empty] | 2018-02-01 |  |  | 2018-03-13 | - | - |  |  | 2018-03-22 |  | 2018-03-22 |  | 2018-03-31
справочный | Оснащение Ногинского центра обслуживания клиентов оборудованием для обеспечения информационной и антитеррористической безопасности | I-205540 | 2018-03-30 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Оснащение Ногинского центра обслуживания клиентов оборудованием для обеспечения информационной и антитеррористической безопасности | ПАО "МОЭСК" | 306.6857 | ориентировочный расчет | 222.6562 | [15 empty] | 2018-02-01 |  |  | 2018-03-13 | - | - |  |  | 2018-03-22 |  | 2018-03-22 |  | 2018-03-30
справочный | Оснащение Коломенского центра обслуживания клиентов оборудованием для обеспечения информационной и антитеррористической безопасности | I-205541 | 2018-03-30 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Оснащение Коломенского центра обслуживания клиентов оборудованием для обеспечения информационной и антитеррористической безопасности | ПАО "МОЭСК" | 306.6857 | ориентировочный расчет | 222.6562 | [15 empty] | 2018-02-01 |  |  | 2018-03-13 | - | - |  |  | 2018-03-22 |  | 2018-03-22 |  | 2018-03-30
149 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Нудоль-КРН Нагово отп. КРН Лесной ручей (отпайка МТП-365) с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Клинский р-н. | I-202229 | 2018-03-30 |  |  | 0 |  | 4.34 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Нудоль-КРН Нагово отп. КРН Лесной ручей (отпайка МТП-365) с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Клинский р-н. | ПАО "МОЭСК" | 2903.1161 | ориентировочный расчет | 2070.1225 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 2059.77 |  |  |  | 2059.7719 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 2430.5308 | 2059.7719 | 961582 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-09 | - |  |  |  | 2018-03-11 | 2018-02-20 | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 2018-03-30
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК" | 2070.12
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2070.12
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 2070.12
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 2070.12
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 2070.12
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 2070.12
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП | 2070.12
150 | Строительство ТП-250/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 61 ВЛ-6 кВ напр. ТП-143-ТП-202-ТП-402 отп. на КТП-488 ПС № 8 "Городищи", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Митянино, 50:14:0030514:916 | I-209381 | 2018-06-04 |  |  | 0.25 |  | 3.8 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-250/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 61 ВЛ-6 кВ напр. ТП-143-ТП-202-ТП-402 отп. на КТП-488 ПС № 8 "Городищи", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Митянино, 50:14:0030514:916 | ВЭС | 7788.156 | расчет филиала | 5451.7092 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Меридиан Энерго" | 5396.61 |  |  |  | 5396.6102 | ООО "Меридиан Энерго" | 6368 | 5396.6102 | 961539 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-06 | 2018-02-07 | - |  |  |  | 2018-03-11 | 2018-02-18 | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 2018-06-04
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 5446.25
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 5446.61
151 | Строительство ТП-250/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ отв. от оп. 7 ВЛ-10 кВ фид. 101 отп. на МТП-332 ПС № 626 "Экситон-аб.", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Назарьево, к.н. 50:17:0021807:240 | I-209380 | 2018-06-04 |  |  | 0.25 |  | 3 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-250/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ отв. от оп. 7 ВЛ-10 кВ фид. 101 отп. на МТП-332 ПС № 626 "Экситон-аб.", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Назарьево, к.н. 50:17:0021807:240 | ВЭС | 6674.3426 | расчет филиала | 4672.0398 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Меридиан Энерго" | 4624.58 |  |  |  | 4624.5763 | ООО "Меридиан Энерго" | 5457 | 4624.5763 | 961544 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-06 | 2018-02-07 | - |  |  |  | 2018-03-11 | 2018-02-18 | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 2018-06-04
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 4667.36
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 4667.8
152 | Строительство яч. в РУ-0,4 кВ ТП-94 и ВЛИ-0,38 кВ (по существующим опорам 23-28) ВЛ-0,4 кВ ТП-94 ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с. Мамонтово,к.н. 50:16:00401001:441 | I-209378 | 2018-06-02 |  |  | 0 |  | 0.16 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство яч. в РУ-0,4 кВ ТП-94 и ВЛИ-0,38 кВ (по существующим опорам 23-28) ВЛ-0,4 кВ ТП-94 ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с. Мамонтово,к.н. 50:16:00401001:441 | ВЭС | 815.5617 | расчет филиала | 570.8932 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Стройтехразвитие" | 565.19 |  |  |  | 565.1864 | ООО "Стройтехразвитие" | 666.92 | 565.1864 | 961552 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-06 | 2018-02-07 | - |  |  |  | 2018-03-11 | 2018-02-18 | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 2018-06-02
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 567.8
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 570.34
153 | Строительство ТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 3 ВЛ-10 кВ напр. ТП-116-КТП-112 отп. на КТП-603, КТП-604, КТП-170 ПС № 226 "Горелово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Кармолино, уч. 47-А, к.н. 50:14:0020308:7 | I-209377 | 2018-06-04 |  |  | 0.1 |  | 0.125 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 3 ВЛ-10 кВ напр. ТП-116-КТП-112 отп. на КТП-603, КТП-604, КТП-170 ПС № 226 "Горелово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Кармолино, уч. 47-А, к.н. 50:14:0020308:7 | ВЭС | 1068.0235 | расчет филиала | 747.6164 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Меридиан Энерго" | 739.83 |  |  |  | 739.8305 | ООО "Меридиан Энерго" | 873 | 739.8305 | 961557 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-06 | 2018-02-07 | - |  |  |  | 2018-03-11 | 2018-02-18 | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 2018-06-04
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 746.87
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 747.46
154 | Строительство ТП-40/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ТП-10/0,38 кВ ПС-418 "Руза", ВЛ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,4 км, ВЛИ-0,38 - 0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Старая Руза | I-208420 | 2018-05-04 |  |  | 0.04 |  | 0.8 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (льготная категория потребителей) по титулу: Строительство ТП-40/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ТП-10/0,38 кВ ПС-418 "Руза", ВЛ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,4 км, ВЛИ-0,38 - 0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Старая Руза | ЗЭС | 1839.11 | ориентировочный расчет | 1287.377 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 11 | 11 | ООО "Техно инжиниринг" | 1280.69 |  |  |  | 1280.6864 | ООО "Техно инжиниринг" | 1511.21 | 1280.6864 | 961868 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | - |  |  |  | 2018-03-11 | 2018-02-26 | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 2018-05-04
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 1284.03
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1284.16
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1284.8
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 1285.45
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1286.73
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1287.38
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1287.38
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 1287.38
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК" | 1287.38
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 1287.38
155 | Реконструкция РУ-10 кВ ПС-802 "Духанино", замена ВЭ, ТТ, реконструкция РУ-10 кВ РТП-10/0,4 кВ №499, замена 2-х яч., ПНР, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Огниково | I-168673 | 2018-03-31 | [6 empty] | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция РУ-10 кВ ПС-802 "Духанино", замена ВЭ, ТТ, реконструкция РУ-10 кВ РТП-10/0,4 кВ №499, замена 2-х яч., ПНР, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Огниково | ЗЭС | 1570.6165 | ССР | 1545.2 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 11 | 11 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1537.47 |  |  |  | 1537.4746 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1814.22 | 1537.4746 | 961869 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | - |  |  |  | 2018-03-11 | 2018-02-13 | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 2018-03-31
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1541.34
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1542.11
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 1542.68
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 1542.88
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1543.65
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1545.2
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 1545.2
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1545.2
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1545.2
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК" | 1545.2
156 | Строительство ТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.73 ВЛЗ-10 кВ ф.6 РП-11 ТП-10/0,38 кВ ПС-390 "Тучково", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,01 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Тучково, 50:19:0020116:103 | I-209566 | 2018-03-31 |  |  | 0.16 |  | 0.03 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.73 ВЛЗ-10 кВ ф.6 РП-11 ТП-10/0,38 кВ ПС-390 "Тучково", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,01 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Тучково, 50:19:0020116:103 | ЗЭС | 981.3754 | ориентировочный расчет | 686.9628 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 12 | 12 | ООО "Техно инжиниринг" | 683.39 |  |  |  | 683.3898 | ООО "Техно инжиниринг" | 806.4 | 683.3898 | 961849 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-07 | - |  |  |  | 2018-03-11 | 2018-02-07 | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 2018-03-31
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 685.25
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 685.59
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 685.91
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 685.93
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 686.62
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 686.96
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 686.96
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 686.96
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 686.96
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК" | 686.96
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 686.96
157 | Строительство ПКЛ-10кВ от нов.РП до ПС-112, ПС-45, РКЛ-10кВ от нов.РП до РП-1996, ТП-3461,1799,2143,2830,1834, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маломосковская, д.20 | I-192609 | 2022-12-31 |  |  | 0 |  | 16.256 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство ПКЛ-10кВ от нов.РП до ПС-112, ПС-45, РКЛ-10кВ от нов.РП до РП-1996, ТП-3461,1799,2143,2830,1834, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маломосковская, д.20 | ПАО "МОЭСК" | 182155.2881 | ССР | 177435.3305 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ПСК "Тепло Центр Строй" | 177257.9 |  | 1о | 177257.9 | 177257.8952 | ООО "ПСК "Тепло Центр Строй" | 209164.3163 | 31097.8763 | 961436 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-06 | 2018-02-09 | - |  |  |  | 2018-03-11 | 2018-02-21 | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 2022-12-31
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 177435.33 |  |  | 177435.33
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО | 177435.33 |  |  | 177435.33
158 | Строительство ТП-1,2,3,4 с тр-ми 2х1000 кВА, РКЛ-20 кВ напр. СП-71001- ТП-1, ТП-1-ТП-2, ТП-2-ТП-3, ТП-3-ТП-4, ТП-4-СП-71002, 30 КЛ-0,4 кВ от ТП-1,2,3,4 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Хорошевское ш., вл.38 | I-141587 | 2018-12-31 |  |  | 8 |  | 10 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство ТП-1,2,3,4 с тр-ми 2х1000 кВА, РКЛ-20 кВ напр. СП-71001- ТП-1, ТП-1-ТП-2, ТП-2-ТП-3, ТП-3-ТП-4, ТП-4-СП-71002, 30 КЛ-0,4 кВ от ТП-1,2,3,4 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Хорошевское ш., вл.38 | ПАО "МОЭСК" | 23876.178 | ССР | 23239.5085 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 23227.89 |  | 1о | 23227.89 | 23227.8887 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 27408.9087 | 23227.8887 | 961457 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-06 | 2018-02-14 | - |  |  |  | 2018-03-11 | 2018-02-26 | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 23239.51 |  |  | 23239.51
159 | Строительство РТП1-3 с тр-ми 2х1000кВА, ТП1-32 с тр-ми 2х1000, 86КЛ-10кВ, КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Московский, мкр.1, кв.2, мкр.2, 2-й и 3-й пуск., мкр.3, кв.1,2,3 | I-130920 | 2018-12-31 |  |  | 26 |  | 94.458 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (15 этап) по титулу: Строительство РТП1-3 с тр-ми 2х1000кВА, ТП1-32 с тр-ми 2х1000, 86КЛ-10кВ, КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Московский, мкр.1, кв.2, мкр.2, 2-й и 3-й пуск., мкр.3, кв.1,2,3 | ПАО "МОЭСК" | 477224.4322 | ССР | 334057.1017 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЮГ 2008" | 324035.39 |  | 1о | 324035.39 | 324035.3886 | ООО "ЮГ 2008" | 382361.7586 | 324035.3886 | 961468 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-06 | 2018-02-09 | - |  |  |  | 2018-03-11 | 2018-02-21 | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 334057.1 |  |  | 334057.1
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО | 334057.1 |  |  | 334057.1
160 | Строительство ТП-63/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 РП-3 ТП-10/0,38 кВ ПС-405 "Волоколамск", РЛК-СЭЩ-10кВ, ВЛ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,14 км, ВЛИ-0,38 - 0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск | I-208593 | 2018-05-24 |  |  | 0.063 |  | 0.22 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-63/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 РП-3 ТП-10/0,38 кВ ПС-405 "Волоколамск", РЛК-СЭЩ-10кВ, ВЛ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,14 км, ВЛИ-0,38 - 0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск | ЗЭС | 1066.3366 | Ориентировочный расчет | 746.4356 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 12 | 12 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 742.7 |  |  |  | 742.7034 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 876.39 | 742.7034 | 961878 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-02-26 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-05-24
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 744.94
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 745.32
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 745.66
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 745.69
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 746.06
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 746.44
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 746.44
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 746.44
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 746.44
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 746.44
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК" | 746.44
161 | Общий | Общий | Общий |  |  | Общий |  | Общий |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 1481 от 20.12.2017 Истринского р-на (2 объекта) | ЗЭС | 1793.729 | Ориентировочный расчет | 1255.6103 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1249.33 |  |  |  | 1249.3305 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1474.21 | 1249.3305 | 961883 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-02-24 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-05-24
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 1252.32
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1252.47
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1253.1
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 1253.73
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1254.35
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1254.98
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1255.61
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 1255.61
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1255.61
справочный | Строительство ТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.''Румянцево'' ТП-10/0,38 кВ ПС-683 "Ядрошино", РЛК-10 кВ (0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, д.Веретенки | I-208589 | 2018-05-24 |  |  | 0.16 |  | 0.02 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.''Румянцево'' ТП-10/0,38 кВ ПС-683 "Ядрошино", РЛК-10 кВ (0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, д.Веретенки | ЗЭС | 1071.2615 | Ориентировочный расчет | 749.883 | [15 empty] | 2018-02-01 |  |  | 2018-02-13 | - | - |  |  | 2018-03-13 | 2018-02-26 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-05-24
справочный | Строительство ТП-63/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ТП-10/0,38 кВ ПС-683 "Ядрошино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,02 км, ВЛИ-0,38 - 0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Ядромино | I-208587 | 2018-05-24 |  |  | 0.063 |  | 0.05 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-63/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ТП-10/0,38 кВ ПС-683 "Ядрошино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,02 км, ВЛИ-0,38 - 0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Ядромино | ЗЭС | 722.4675 | Ориентировочный расчет | 505.7272 | [15 empty] | 2018-02-01 |  |  | 2018-02-13 | - | - |  |  | 2018-03-13 | 2018-02-26 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-05-24
162 | Общий | Общий | Общий |  |  | Общий |  | Общий |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (льготная категория потребителя) по объектам ЗЭС приказа № 1481 от 20.12.2017 Наро-фоминского р-на (2 объекта) | ЗЭС | 2669.1955 | Ориентировочный расчет | 1868.4369 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 12 | 12 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1859.09 |  |  |  | 1859.0932 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2193.73 | 1859.0932 | 961894 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-02-24 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-05-20
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 1861.61
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1863.77
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1864.7
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 1865.63
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1866.57
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1866.57
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1867.5
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1868.44
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 1868.44
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК" | 1868.44
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1868.44
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-10/0,38 кВ ПС-308 "Нарофоминск" (0,48 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.о.Ташировский, д.Чешково, с.т."Росинка", уч. 24, 50:26:0090203:40 | I-208569 | 2018-05-20 |  |  |  |  | 0.48 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (льготная категория потребителя) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-10/0,38 кВ ПС-308 "Нарофоминск" (0,48 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.о.Ташировский, д.Чешково, с.т."Росинка", уч. 24, 50:26:0090203:40 | ЗЭС | 757.1682 | Ориентировочный расчет | 530.0178 | [15 empty] | 2018-02-01 |  |  | 2018-02-13 | - | - |  |  | 2018-03-13 | 2018-02-26 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-05-20
справочный | Строительство ТП-100/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Алексеевка КРУН-2 ТП-10/0,38 кВ ПС-308 "Нарофоминск", РЛК-10 кВ, ВЛ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,2 км, ВЛИ-0,38 - 0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, 50:26:090203:34 | I-208568 | 2018-05-20 |  |  | 0.1 |  | 0.55 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (льготная категория потребителя) по титулу: Строительство ТП-100/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Алексеевка КРУН-2 ТП-10/0,38 кВ ПС-308 "Нарофоминск", РЛК-10 кВ, ВЛ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,2 км, ВЛИ-0,38 - 0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, 50:26:090203:34 | ЗЭС | 1912.0273 | Ориентировочный расчет | 1338.4191 | [15 empty] | 2018-02-01 |  |  | 2018-02-13 | - | - |  |  | 2018-03-13 | 2018-02-26 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-05-20
163 | Строительство ТП-63/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Давыдовское РТП-128 ПС-483 "Ивановская", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,02 км, ВЛИ-0,38 - 0,036 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, д.Котово | I-209031 | 2018-05-26 |  |  | 0.063 |  | 0.056 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-63/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Давыдовское РТП-128 ПС-483 "Ивановская", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,02 км, ВЛИ-0,38 - 0,036 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, д.Котово | ЗЭС | 735.2447 | Ориентировочный расчет | 514.6713 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 12 | 12 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 512.1 |  |  |  | 512.1017 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 604.28 | 512.1017 | 961889 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-02-26 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-05-26
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 513.54
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 513.64
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 513.9
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 514.16
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 514.41
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 514.67
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 514.67
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 514.67
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 514.67
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК" | 514.67
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 514.67
164 | Строительство ТП-25/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.13 ТП-10/0,38 кВ ПС-556 "Кукарино", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,07 км, ВЛИ-0,38 - 0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Клементьево | I-209025 | 2018-05-28 |  |  | 0.025 |  | 0.15 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (льготная категория потребителя) по титулу: Строительство ТП-25/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.13 ТП-10/0,38 кВ ПС-556 "Кукарино", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,07 км, ВЛИ-0,38 - 0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Клементьево | ЗЭС | 731.1954 | Ориентировочный расчет | 511.8368 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 13 | 13 | ООО "СК СИСТЕМА" | 509.28 |  |  |  | 509.2797 | ООО "СК СИСТЕМА" | 600.95 | 509.2797 | 961887 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-02-26 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-05-28
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 509.9
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 510.56
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 510.81
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 511.07
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 511.33
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 511.58
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 511.84
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 511.84
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 511.84
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 511.84
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 511.84
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК | 511.84
165 | Строительство ТП-100/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ТП-10/0,38 кВ ПС-407 "Осташево", РЛК-СЭЩ-10кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,4 км, ВЛИ-0,38 - 0,85 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Глазово | I-209338 | 2018-06-03 |  |  | 0.1 |  | 1.25 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (льготная категория потребителя) по титулу: Строительство ТП-100/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ТП-10/0,38 кВ ПС-407 "Осташево", РЛК-СЭЩ-10кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,4 км, ВЛИ-0,38 - 0,85 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Глазово | ЗЭС | 3230.1291 | ориентировочный расчет | 2261.0904 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 11 | 11 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2249.79 |  |  |  | 2249.7881 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2654.75 | 2249.7881 | 961874 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-02-26 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-06-03
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 2253.18
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2256.57
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 2257.7
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 2258.83
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 2259.96
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 2261.09
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2261.09
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 2261.09
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК" | 2261.09
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 2261.09
166 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-836 "Слобода", АПС-10 кВ (0,8 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Рождественское участковае лесничество, 50:08:0050324:120 | I-209323 | 2018-12-04 |  |  |  |  | 0.8 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-836 "Слобода", АПС-10 кВ (0,8 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Рождественское участковае лесничество, 50:08:0050324:120 | ЗЭС | 5789.0038 | ориентировочный расчет | 4052.3027 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 11 | 11 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 4032.04 |  |  |  | 4032.0424 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 4757.81 | 4032.0424 | 961866 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-02-26 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-12-04
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 4042.17
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 4044.2
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 4046.22
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 4047.16
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 4048.25
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 4052.3
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 4052.3
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4052.3
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК" | 4052.3
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 4052.3
167 | Общий | Общий | Общий |  |  | Общий |  | Общий |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 1542 от 29.12.2017 Можайского р-на (3 объекта) | ЗЭС | 4129.025 | ориентировочный расчет | 2890.3175 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "Альтаир" | 2875.86 |  |  |  | 2875.8644 | ООО "Альтаир" | 3393.52 | 2875.8644 | 961859 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-02-24 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-12-08
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2883.09
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2884.54
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 2885.98
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 2887.43
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 2888.87
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 2890.32
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2890.32
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 2890.32
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 2890.32
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-3960 ПС-719 "Мордвиново" (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Михайловское | I-209350 | 2018-06-07 |  |  |  |  | 0.4 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (льготная категория потребителя) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-3960 ПС-719 "Мордвиново" (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Михайловское | ЗЭС | 630.9735 | ориентировочный расчет | 441.6815 | [15 empty] | 2018-02-01 |  |  | 2018-02-13 | - | - |  |  | 2018-03-13 | 2018-02-26 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-06-07
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ф.1 ТП-3578 ПС-249 "Шевардино" (0,52 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 50:18:0090106 | I-209339 | 2018-12-08 |  |  |  |  | 0.52 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ф.1 ТП-3578 ПС-249 "Шевардино" (0,52 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 50:18:0090106 | ЗЭС | 820.2656 | ориентировочный расчет | 574.1859 | [15 empty] | 2018-02-01 |  |  | 2018-02-13 | - | - |  |  | 2018-03-13 | 2018-02-26 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-12-08
справочный | Строительство ТП-40/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.311 ВЛЗ-10 кВ ф.11 ТП-10/0,38 кВ ПС-428 "Глядковская", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 1,19 км, ВЛИ-0,38 - 0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Демихово | I-209369 | 2018-12-04 |  |  | 0.04 |  | 1.21 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-40/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.311 ВЛЗ-10 кВ ф.11 ТП-10/0,38 кВ ПС-428 "Глядковская", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 1,19 км, ВЛИ-0,38 - 0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Демихово | ЗЭС | 2677.7859 | ориентировочный расчет | 1874.4501 | [15 empty] | 2018-02-01 |  |  | 2018-02-13 | - | - |  |  | 2018-03-13 | 2018-02-26 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-12-04
168 | Строительство ТП-25/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.276 ВЛЗ-10 кВ ф.4 ТП-10/0,38 кВ ПС-289 "Кирилловка", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 1,65 км, ВЛИ-0,38 - 0,5 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Старо | I-209325 | 2018-12-05 |  |  | 0.025 |  | 2.15 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-25/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.276 ВЛЗ-10 кВ ф.4 ТП-10/0,38 кВ ПС-289 "Кирилловка", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 1,65 км, ВЛИ-0,38 - 0,5 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Старо | ЗЭС | 4147.4709 | ориентировочный расчет | 2903.2296 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 11 | 11 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2888.71 |  |  |  | 2888.7119 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3408.68 | 2888.7119 | 961853 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-02-26 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-12-05
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 2891.76
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2897.42
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 2898.88
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 2900.33
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 2901.78
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 2903.23
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2903.23
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 2903.23
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК" | 2903.23
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 2903.23
169 | Реконструкция РТП 12372 с заменой ячеек КСО, перекладка КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Краснопрудный переулок, д.7 | I-202908 | 2018-12-31 |  |  | 0 |  | 0.233 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция РТП 12372 с заменой ячеек КСО, перекладка КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Краснопрудный переулок, д.7 | ПАО "МОЭСК" | 31899.9407 | ССР | 28819.2034 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 28790.38 |  | 1о | 28790.38 | 28790.3842 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 33972.6533 | 28790.3842 | 961489 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-06 | 2018-02-14 | - |  |  |  | 2018-03-11 | 2018-03-06 | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 28819.2 |  |  | 28819.2
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 28819.2 |  |  | 28819.2
170 | Строительство новой ТП с тр-ми 2х1250кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Свободы, д.57, корп.1 | I-205329 | 2018-12-31 |  |  | 2.5 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП с тр-ми 2х1250кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Свободы, д.57, корп.1 | ПАО "МОЭСК" | 7951.2966 | ССР | 7117.4831 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 7110.37 |  |  |  | 7110.3656 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 8390.2314 | 7110.3656 | 961498 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-06 | 2018-02-09 | - |  |  |  | 2018-03-11 | 2018-03-01 | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 7117.48
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 7117.48
171 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 13088 до существующего ВРЩ-0,4 кВ №№ 55860,55861, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Чусовская, д.15 | I-209948 | 2018-03-29 |  |  | 0 |  | 0.4 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 13088 до существующего ВРЩ-0,4 кВ №№ 55860,55861, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Чусовская, д.15 | МКС | 777.8305 | ориентировочный расчет | 544.4831 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ИЦ Энергострой" | 544.21 |  |  |  | 544.2108 | ООО "ИЦ Энергострой" | 642.1687 | 544.2108 | 964394 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-02-15 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-29
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 544.48
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 544.48
172 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 19325 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рижский проезд, д.4, стр.1 | I-209949 | 2018-03-29 |  |  | 0 |  | 0.22 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 19325 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рижский проезд, д.4, стр.1 | МКС | 1705.839 | ориентировочный расчет | 1194.0847 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1192.89 |  |  |  | 1192.8909 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1407.6113 | 1192.8909 | 964401 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-02-26 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-29
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 1194.08
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1194.08
173 | Строительство ВЛ-0,4 от ВЛ-0,4 кВ РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №1535, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Внуковское, д. Пыхтино | I-208851 | 2018-12-13 |  |  | - |  | 0.47 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛ-0,4 от ВЛ-0,4 кВ РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №1535, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Внуковское, д. Пыхтино | НМ | 788.5414 | ОР | 551.979 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Гарантэнерго" | 549.22 |  |  |  | 549.2191 | ООО "Гарантэнерго" | 648.0785 | 549.2191 | 961806 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-09 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-02-16 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-12-13
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 550.88
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 551.43
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 551.98
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 551.98
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 551.98
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС | 551.98
174 | Строительство КТП-400кВА/6/0,4 с установкой трансформатора 160 кВА, ВЛ-6 кВ от фид. №2 с ПС-35/6 кВ ''Рязаново'' (№138) с установкой РЛК, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Рязановское, п. Фабрики им. 1-го Мая | I-208853 | 2018-12-08 |  |  | 0.16 |  | 0.18 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-400кВА/6/0,4 с установкой трансформатора 160 кВА, ВЛ-6 кВ от фид. №2 с ПС-35/6 кВ ''Рязаново'' (№138) с установкой РЛК, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Рязановское, п. Фабрики им. 1-го Мая | НМ | 1652.5171 | ОР | 1156.7619 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Гарантэнерго" | 1150.98 |  |  |  | 1150.9782 | ООО "Гарантэнерго" | 1358.1543 | 1150.9782 | 961827 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-09 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-02-16 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-12-08
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1154.45
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1155.61
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 1156.76
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1156.76
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1156.76
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС | 1156.76
175 | Реконструкция БКТП-2х630кВА/10/0,4 кВ №764, с установкой БКТП-2х1000кВА/10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Воскресенское, п. Воскресенское | I-208854 | 2018-06-30 |  |  | 2 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция БКТП-2х630кВА/10/0,4 кВ №764, с установкой БКТП-2х1000кВА/10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Воскресенское, п. Воскресенское | НМ | 2909.1848 | ОР | 2036.4294 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Гарантэнерго" | 2026.25 |  |  |  | 2026.2469 | ООО "Гарантэнерго" | 2390.9713 | 2026.2469 | 961856 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-09 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-02-16 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-06-30
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2032.36
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2034.39
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 2036.43
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2036.43
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 2036.43
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС | 2036.43
176 | Строительство 2хКЛ-10 кВ от вновь устанавливаемых ячеек 1 и 2 сек. РУ-10 кВ РП-34 до РУ-10 кВ нов. СП-10 кВ. №1 нов., №2 нов. ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Воскресенское, д. Язово | I-208855 | 2019-12-31 |  |  | 0 |  | 0.28 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство 2хКЛ-10 кВ от вновь устанавливаемых ячеек 1 и 2 сек. РУ-10 кВ РП-34 до РУ-10 кВ нов. СП-10 кВ. №1 нов., №2 нов. ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Воскресенское, д. Язово | НМ | 745.9228 | ОР | 522.1459 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Гарантэнерго" | 519.54 |  |  |  | 519.5353 | ООО "Гарантэнерго" | 613.0516 | 467.5817 | 961902 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-09 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-02-16 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2019-01-31
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 521.1
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 521.62
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 522.15
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 522.15
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 522.15
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС | 522.15
177 | Реконструкция ТП-2х400кВА/10/0,4 кВ №572, с установкой трансф. 2х630 кВА, замена ячеек ЩО, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Сосенское, д. Николо-Хованское | I-208548 | 2018-05-30 |  |  | 1.26 |  | 0.16 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-2х400кВА/10/0,4 кВ №572, с установкой трансф. 2х630 кВА, замена ячеек ЩО, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Сосенское, д. Николо-Хованское | НМ | 5154.4357 | ОР | 3608.105 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Гарантэнерго" | 3590.06 |  |  |  | 3590.0645 | ООО "Гарантэнерго" | 4236.2761 | 3590.0645 | 961677 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-09 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-02-16 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-05-30
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 3600.89
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3604.5
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 3608.11
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 3608.11
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 3608.11
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС | 3608.11
178 | Реконструкция КТП-160кВА/6/0,4 кВ № 1404, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Первомайское, д. Верховье | I-208257 | 2018-05-27 |  |  | 0.4 |  | - |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КТП-160кВА/6/0,4 кВ № 1404, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Первомайское, д. Верховье | НМ | 3977.0381 | ОР | 2783.9267 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2770.01 |  |  |  | 2770.0074 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 3268.6087 | 2770.0074 | 961560 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-09 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-02-20 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-05-27
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2781.14
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 2783.93
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2783.93
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 2783.93
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС | 2783.93
179 | Реконструкция ТП-10/04 кВ № 118 с заменой трансформатора на 250 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Новофедоровское, д. Хмырово | I-207925 | 2018-05-08 |  |  | 0.25 |  | - |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-10/04 кВ № 118 с заменой трансформатора на 250 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Новофедоровское, д. Хмырово | НМ | 1764.8792 | ОР | 1235.4154 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Гарантэнерго" | 1229.24 |  |  |  | 1229.2379 | ООО "Гарантэнерго" | 1450.5008 | 1229.2379 | 961523 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-09 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-02-16 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-05-08
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1232.94
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1234.18
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 1235.42
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1235.42
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1235.42
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС | 1235.42
180 | Реконструкция ТП-100кВА/10/0,4 кВ № 390 с установкой трансформатора 250 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Воскресенское, д. Каракашево | I-207772 | 2018-05-01 |  |  | 0.25 |  | - |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100кВА/10/0,4 кВ № 390 с установкой трансформатора 250 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Воскресенское, д. Каракашево | НМ | 1797.1302 | ОР | 1257.9911 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Гарантэнерго" | 1251.7 |  |  |  | 1251.7011 | ООО "Гарантэнерго" | 1477.0072 | 1251.7011 | 961476 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-09 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-02-16 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-05-01
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1255.48
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1256.73
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 1257.99
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1257.99
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1257.99
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС | 1257.99
181 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ-10 кВ в д. Бородино МРЭС, в т.ч. ПИР, МО, ( Жалобы 2016),МО, Мытищинский р-н | I-205649 | 2018-05-31 |  |  | 0 |  | 0.36 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ-10 кВ в д. Бородино МРЭС, в т.ч. ПИР, МО, ( Жалобы 2016),МО, Мытищинский р-н | ПАО "МОЭСК" | 799.8903 | ССР | 761.5519 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "Меридиан Энерго" | 757.74 |  |  |  | 757.7432 | ООО "Меридиан Энерго" | 894.137 | 757.7432 | 962618 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 2018-02-08 | 2018-02-09 |  |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-02-20 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-05-31
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 761.55
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 761.55
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 761.55
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 761.55
участник | [19 empty] | ООО "Контакт | 761.55
182 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам СЭС приказа №9 от 12.01.2018 Дмитровского р-на (3 объекта) | СЭС | 7092.5785 | ориентировочный расчет | 4964.0558 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "Меридиан Энерго" | 4939.22 |  |  |  | 4939.2203 | ООО "Меридиан Энерго" | 5828.28 | 4939.2203 | 961643 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-08 | 2018-02-08 |  |  |  |  | 2018-03-13 | 19.02.2018 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-11-22
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 4964.05
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 4964.05
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 4964.05
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 4964.05
участник | [19 empty] | ООО "Энком | 4964.05
справочный | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.1 ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое, д.49 | I-209402 | 2018-11-20 |  |  | 0.25 |  | 0.05 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.1 ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое, д.49 | СЭС | 1627.7991 | ориентировочный расчет | 1139.2874 | [15 empty] | 2018-02-01 |  |  | 2018-02-08 |  |  |  |  | 2018-03-13 | 19.02.2018 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-11-20
справочный | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.1 ПС №691 "Лаврово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Костино | I-209443 | 2018-05-24 |  |  | 0.1 |  | 1.47 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.1 ПС №691 "Лаврово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Костино | СЭС | 4046.2855 | ориентировочный расчет | 2831.9724 | [15 empty] | 2018-02-01 |  |  | 2018-02-08 |  |  |  |  | 2018-03-13 | 19.02.2018 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-05-24
справочный | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.43 ПС №311 "Шуколово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Свистуха | I-209424 | 2018-11-22 |  |  | 0.1 |  | 0.3 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.43 ПС №311 "Шуколово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Свистуха | СЭС | 1418.494 | ориентировочный расчет | 992.796 | [15 empty] | 2018-02-01 |  |  | 2018-02-08 |  |  |  |  | 2018-03-13 | 19.02.2018 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-11-22
183 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам СЭС приказа №9 от 12.01.2018 Мытищинского р-на (2 объекта) | СЭС | 2134.9126 | ориентировочный расчет | 1494.2133 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1486.74 |  |  |  | 1486.7415 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1754.355 | 1486.7415 | 961645 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-08 | 2018-02-08 |  |  |  |  | 2018-03-13 | 20.02.2018 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-11-02
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1494.21
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1494.21
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 1494.21
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 1494.21
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 1494.21
участник | [19 empty] | ООО "Энком | 1494.21
справочный | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ лин.221, ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 кВ, ПС №676 "Уча", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский район, Жостово с.о., Жостово д, уч.80 | I-208511 | 2018-11-02 |  |  | 0.04 |  | 0.3 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ лин.221, ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 кВ, ПС №676 "Уча", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский район, Жостово с.о., Жостово д, уч.80 | СЭС | 1066.8767 | ориентировочный расчет | 746.701 | [15 empty] | 2018-02-01 |  |  | 2018-02-08 |  |  |  |  | 2018-03-13 | 20.02.2018 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-11-02
справочный | Реконструкция ТП-197 (замена трансформатора), ПС №676 №Уча", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Румянцево, ул. Веселая, д.22 | I-209431 | 2018-03-23 |  |  | 0.4 |  |  |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-197 (замена трансформатора), ПС №676 №Уча", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Румянцево, ул. Веселая, д.22 | СЭС | 1068.0359 | ориентировочный расчет | 747.5123 | [15 empty] | 2018-02-01 |  |  | 2018-02-08 |  |  |  |  | 2018-03-13 | 20.02.2018 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-23
184 | Строительство СТП-6/0,4 кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 514 ПС №672 "Лешково", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, Московское ле-во, Тютчевское лес-во, кв.44, выдел 11 | I-209440 | 2018-03-21 |  |  | 0.016 |  | 0.7 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СТП-6/0,4 кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 514 ПС №672 "Лешково", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, Московское ле-во, Тютчевское лес-во, кв.44, выдел 11 | СЭС | 4039.0996 | ориентировочный расчет | 2826.9431 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Меридиан Энерго" | 2826.94 |  | 1о | 2826.94 | 2826.9424 | ООО "Меридиан Энерго" | 3335.792 | 2826.9424 | 961646 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-08 | 2018-02-12 |  |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-02-22 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-21
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 2826.94 |  |  | 2826.94
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 2826.94 |  |  | 2826.94
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2826.94 |  |  | 2826.94
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК" | 2826.94 |  |  | 2826.94
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 2826.94 |  |  | 2826.94
участник | [19 empty] | ООО "Энком | 2826.94 |  |  | 2826.94
185 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам СЭС приказа №9 от 12.01.2018 Солнечногорского р-на (2 объектов) | СЭС | 2809.9651 | ориентировочный расчет | 1966.6788 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Энергосистемы" | 1956.84 |  |  |  | 1956.8449 | ООО "Энергосистемы" | 2309.077 | 1956.8449 | 961647 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-08 | 2018-02-08 |  |  |  |  | 2018-03-13 | 19.02.2018 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-11-21
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1966.68
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1966.68
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 1966.68
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 1966.68
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1966.68
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 1966.68
участник | [19 empty] | ООО "Энком | 1966.68
справочный | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Повадино ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Соколово, д.25 | I-209419 | 2018-11-20 |  |  | 0.1 |  | 0.03 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Повадино ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Соколово, д.25 | СЭС | 926.3594 | ориентировочный расчет | 648.3538 | [15 empty] | 2018-02-01 |  |  | 2018-02-08 |  |  |  |  | 2018-03-13 | 19.02.2018 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-11-20
справочный | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Дзержинский ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Клочково | I-209408 | 2018-11-21 |  |  | 0.016 |  | 0.72 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Дзержинский ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Клочково | СЭС | 1883.6057 | ориентировочный расчет | 1318.325 | [15 empty] | 2018-02-01 |  |  | 2018-02-08 |  |  |  |  | 2018-03-13 | 19.02.2018 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-11-21
186 | Cтроительство ТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 29 фид. "Хорошово" ПС № 722 "Чанки", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, п. Сергиевский, к.н. 50:34:0010605:2329 | I-209997 | 2018-03-16 |  |  | 0.16 |  | 0.02 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Cтроительство ТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 29 фид. "Хорошово" ПС № 722 "Чанки", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, п. Сергиевский, к.н. 50:34:0010605:2329 | ВЭС | 962.8435 | расчет филиала | 673.9905 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 667.8 |  |  |  | 667.7966 | ООО "ФАБИ" | 788 | 667.7966 | 961595 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-06 | 2018-02-07 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-02-07 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-16
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 672.88
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 673.31
187 | Строительство ТП-160/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 62 ВЛ-6 кВ фид. 5 ПС № 414 "Кудиново", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с. Кудиново, к.н. 50:16:0603022:1816 | I-209790 | 2018-06-23 |  |  | 0.16 |  | 0.185 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 62 ВЛ-6 кВ фид. 5 ПС № 414 "Кудиново", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с. Кудиново, к.н. 50:16:0603022:1816 | ВЭС | 1302.4434 | расчет филиала | 911.7104 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Стройтехразвитие" | 902.59 |  |  |  | 902.5932 | ООО "Стройтехразвитие" | 1065.06 | 902.5932 | 961569 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-06 | 2018-02-07 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-02-18 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-06-23
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 906.78
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 911.02
188 | Реконструкция ТП-4525 (замена тр-ра 400 кВА на тр-тор 630 кВА) ПС № 157 "Горенки", в т. ч. ПИР, ПС № 157 "Горенки", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, г. Балашиха, Щелковское шоссе, д. 141А, к.н. 50:15:0040401 | I-209781 | 2018-06-11 |  |  | 0.63 |  | 0 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-4525 (замена тр-ра 400 кВА на тр-тор 630 кВА) ПС № 157 "Горенки", в т. ч. ПИР, ПС № 157 "Горенки", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, г. Балашиха, Щелковское шоссе, д. 141А, к.н. 50:15:0040401 | ВЭС | 1240.8443 | расчет филиала | 868.591 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Меридиан Энерго" | 859.32 |  |  |  | 859.322 | ООО "Меридиан Энерго" | 1014 | 859.322 | 961584 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-06 | 2018-02-07 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-02-18 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-06-11
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 867.72
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 867.8
189 | Строительство ТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 14 ВЛ-10 кВ фид. 16 ПС № 819 "Мишеронь", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, д. Семеновская, АОЗТ "Дружба", уч. 76, к.н. 50:25:0040203:86 | I-209775 | 2018-06-11 |  |  | 0.16 |  | 0.36 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 14 ВЛ-10 кВ фид. 16 ПС № 819 "Мишеронь", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, д. Семеновская, АОЗТ "Дружба", уч. 76, к.н. 50:25:0040203:86 | ВЭС | 1536.2392 | расчет филиала | 1075.3674 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 1065.25 |  |  |  | 1065.2542 | ООО "ФАБИ" | 1257 | 1065.2542 | 961591 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-06 | 2018-02-07 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-02-18 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-06-11
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1073.73
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 1074.29
190 | Строительство ТП-160/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 21 ВЛ-6 кВ ТП-335-ТП-72 ПС № 225 "Голубино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, муниципальное образование "Городской округ Черноголовка", д. Стояново, СНТ "Стояново", к.н. 50:16:0000000:67653 | I-204440 | 2018-06-27 |  |  | 0.16 |  | 0.075 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 21 ВЛ-6 кВ ТП-335-ТП-72 ПС № 225 "Голубино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, муниципальное образование "Городской округ Черноголовка", д. Стояново, СНТ "Стояново", к.н. 50:16:0000000:67653 | ВЭС | 1058.6712 | расчет филиала | 741.0699 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Стройтехразвитие" | 733.66 |  |  |  | 733.661 | ООО "Стройтехразвитие" | 865.72 | 733.661 | 961526 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-06 | 2018-02-07 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-02-18 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-06-27
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 737.29
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 740.68
191 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 18789 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Михалковская, влад.36-44 | I-204383 | 2018-07-13 |  |  | 0 |  | 1.2 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 18789 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Михалковская, влад.36-44 | МКС | 6997.6102 | ориентировочный расчет | 4898.3305 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 4893.43 |  |  |  | 4893.4327 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 5774.2505 | 4893.4327 | 964406 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-03-07 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-07-13
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 4898.33
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 4898.33
192 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 20797 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Борисовские Пруды, Район Братеево, ул.Борисовские пруды 42, ул.Алма-Атинская д.11 корп 1 (8 пункт адресного перечня) | I-208677 | 2018-04-12 |  |  | 0 |  | 1.2 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 20797 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Борисовские Пруды, Район Братеево, ул.Борисовские пруды 42, ул.Алма-Атинская д.11 корп 1 (8 пункт адресного перечня) | МКС | 4575.6102 | ориентировочный расчет | 3202.9237 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 3199.72 |  |  |  | 3199.7211 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 3775.6709 | 3199.7211 | 964425 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-03-07 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-04-12
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 3202.92
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 3202.92
193 | Реконструкция ТП 28643 с установкой тр-ов 2х400 кВА (взамен существующих 2х160 кВА), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Алма-Атинская, Район Братеево, ул.Алма-Атинская д.11 к.1, Проектируемый проезд 5402 (8 пункт адресного перечня) | I-208678 | 2018-12-12 |  |  | 0.8 |  | 0 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы,оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП 28643 с установкой тр-ов 2х400 кВА (взамен существующих 2х160 кВА), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Алма-Атинская, Район Братеево, ул.Алма-Атинская д.11 к.1, Проектируемый проезд 5402 (8 пункт адресного перечня) | МКС | 1462.2797 | ориентировочный расчет | 1023.5932 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 1022.57 |  |  |  | 1022.5694 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 1206.6319 | 1022.5694 | 964435 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-03-07 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-12-12
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 1023.59
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 1023.59
194 | Реконструкция ТП 20937 с установкой тр-ов 2х630 кВА, 2-х КРУ-0,4 кВ с количеством присоединений 14, взамен существующих сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Татарская, д.20 | I-209356 | 2018-04-30 |  |  | 1.26 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП 20937 с установкой тр-ов 2х630 кВА, 2-х КРУ-0,4 кВ с количеством присоединений 14, взамен существующих сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Татарская, д.20 | МКС | 860.7119 | ориентировочный расчет | 806.6441 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭнергоСеть" | 805.43 |  |  |  | 805.434 | ООО "ЭнергоСеть" | 950.4122 | 805.434 | 964453 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-02-27 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-04-30
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 806.64
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 806.64
195 | Строительство ТП с тр-ми 2х630 кВА, 2КЛ-10 кВ от ТП 16590 до ТП 29316 с заходом в новую ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, в границах платформы "НАТИ", ТПУ "Лихоборы" (Николаевская), включая территорию полосы отвода МК МЖД | I-209354 | 2018-04-30 |  |  | 1.26 |  | 3.6 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство ТП с тр-ми 2х630 кВА, 2КЛ-10 кВ от ТП 16590 до ТП 29316 с заходом в новую ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, в границах платформы "НАТИ", ТПУ "Лихоборы" (Николаевская), включая территорию полосы отвода МК МЖД | МКС | 2702.6695 | ориентировочный расчет | 2532.8814 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 2520.22 |  |  |  | 2520.2166 | ООО "Гарантэнерго" | 2973.8556 | 2520.2166 | 964462 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-02-27 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-04-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 2532.88
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 2532.88
196 | Строительство КЛ-10кВ от РТП 27006 до ТП 10507,2КЛ-10кВ напр. РП 11097-ТП 27775,2КЛ-10кВ напр. РП-11097-ТП 27838 вывести из РП 11097 и смуфтить для образования 2КЛ-10кВ напр. ТП 27838-ТП 27775, в т.ч. ПИР: г.Москва,Бережковская наб.,д.22 | I-208351 | 2018-10-30 |  |  | 0 |  | 1.756 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство КЛ-10кВ от РТП 27006 до ТП 10507,2КЛ-10кВ напр. РП 11097-ТП 27775,2КЛ-10кВ напр. РП-11097-ТП 27838 вывести из РП 11097 и смуфтить для образования 2КЛ-10кВ напр. ТП 27838-ТП 27775, в т.ч. ПИР: г.Москва,Бережковская наб.,д.22 | МКС | 2679.5 | ориентировочный расчет | 2489.1356 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ПСК "Тепло Центр Строй" | 2486.65 |  |  |  | 2486.6469 | ООО "ПСК "Тепло Центр Строй" | 2934.2433 | 2486.6469 | 964471 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-03-01 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-10-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 2489.14
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 2489.14
197 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РП 12218 до вновь сооружаемого РП, 2КЛ-10 кВ от места врезки в 2КЛ-10 кВ направлением РП 12218 - ТП 21582 до вновь сооружаемого РП-10, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш. | I-209507 | 2018-10-30 |  |  | 0 |  | 1.8 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство 2КЛ-10 кВ от РП 12218 до вновь сооружаемого РП, 2КЛ-10 кВ от места врезки в 2КЛ-10 кВ направлением РП 12218 - ТП 21582 до вновь сооружаемого РП-10, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш. | МКС | 677.2627 | ориентировочный расчет | 634.7119 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 634.39 |  |  |  | 634.3946 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 748.5857 | 634.3946 | 964479 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-16 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-03-05 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-10-30
участник | [19 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 634.71
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 634.71
198 | Строительство РП с установкой 14 ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш. | I-209506 | 2018-10-30 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство РП с установкой 14 ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш. | МКС | 526.2712 | ориентировочный расчет | 493.2119 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 492.97 |  |  |  | 492.9654 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 581.6992 | 492.9654 | 964484 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-16 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-03-05 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-10-30
участник | [19 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 493.21
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 493.21
199 | Строительство 6КЛ-0,4 кВ от новой ТП 2 до границы участка Заявителя, в сторону ВРЩ-0,4 кВ 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Головинский, кв.14, корп.9 (ул.Онежская, д.35, корп.5) | I-209519 | 2018-10-30 |  |  | 0 |  | 1.2 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство 6КЛ-0,4 кВ от новой ТП 2 до границы участка Заявителя, в сторону ВРЩ-0,4 кВ 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Головинский, кв.14, корп.9 (ул.Онежская, д.35, корп.5) | МКС | 741.0424 | ориентировочный расчет | 694.4746 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 694.13 |  |  |  | 694.1278 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 819.0708 | 694.1278 | 964492 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-02-26 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-10-30
участник | [19 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 694.48
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 694.48
200 | Строительство 6КЛ-0,4 кВ от новой ТП 1 до границы участка Заявителя, в сторону ВРЩ-0,4 кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Головинский, кв.14, корп.5 (ул.Флотская, д.68, корп.1) | I-209520 | 2018-10-30 |  |  | 0 |  | 1.2 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство 6КЛ-0,4 кВ от новой ТП 1 до границы участка Заявителя, в сторону ВРЩ-0,4 кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Головинский, кв.14, корп.5 (ул.Флотская, д.68, корп.1) | МКС | 741.0424 | ориентировочный расчет | 694.4746 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 694.13 |  |  |  | 694.1278 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 819.0708 | 694.1278 | 964508 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-02-26 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-10-30
участник | [19 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 694.48
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 694.48
201 | Строительство 6КЛ-0,4 кВ от новой ТП 1 до границы участка Заявителя, в сторону ВРЩ-0,4 кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Головинский, кв.14, корп.6 (ул.Флотская, д.68, корп.2) | I-209518 | 2018-10-30 |  |  | 0 |  | 1.2 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство 6КЛ-0,4 кВ от новой ТП 1 до границы участка Заявителя, в сторону ВРЩ-0,4 кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Головинский, кв.14, корп.6 (ул.Флотская, д.68, корп.2) | МКС | 741.0424 | ориентировочный расчет | 694.4746 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 694.13 |  |  |  | 694.1278 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 819.0708 | 694.1278 | 964519 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-02-26 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-10-30
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго" | 694.48
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 694.48
202 | Строительство 6КЛ-0,4 кВ от новой ТП 2 до границы участка Заявителя, в сторону ВРЩ-0,4 кВ 1,2, в т.ч. ПИР:г.Москва, Головинский, кв.14, корп.10 (ул.Онежская, д.35, корп.6) | I-209521 | 2018-10-30 |  |  | 0 |  | 1.2 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство 6КЛ-0,4 кВ от новой ТП 2 до границы участка Заявителя, в сторону ВРЩ-0,4 кВ 1,2, в т.ч. ПИР:г.Москва, Головинский, кв.14, корп.10 (ул.Онежская, д.35, корп.6) | МКС | 741.0424 | ориентировочный расчет | 694.4746 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 694.13 |  |  |  | 694.1278 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 819.0708 | 694.1278 | 964527 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-02-26 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-10-30
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго" | 694.48
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 694.48
203 | Строительство ТП-1,2 с тр-ми 2х630 кВА, 2КЛ-10 кВ от ТП-2 до КЛ напр. РП 12109 - ТП 16357, 2КЛ-10 кВ от ТП-2 до ТП-1, 2КЛ-10 кВ от ТП-1 до КЛ напр. РП 12191 - ТП 16357, в т.ч ПИР: г.Москва, Головинский, кв.14,корп.9,корп.6,корп.5,корп.10 | I-209522 | 2018-10-30 |  |  | 2.52 |  | 2.2 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство ТП-1,2 с тр-ми 2х630 кВА, 2КЛ-10 кВ от ТП-2 до КЛ напр. РП 12109 - ТП 16357, 2КЛ-10 кВ от ТП-2 до ТП-1, 2КЛ-10 кВ от ТП-1 до КЛ напр. РП 12191 - ТП 16357, в т.ч ПИР: г.Москва, Головинский, кв.14,корп.9,корп.6,корп.5,корп.10 | МКС | 2325.6525 | ориентировочный расчет | 2179.5508 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 2178.46 |  |  |  | 2178.4612 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 2570.5842 | 2178.4612 | 964382 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-02-26 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-10-30
участник | [19 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 2179.55
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 2179.55
204 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 3271 до ВРЩ-0,4 кВ в месте размещения вводного устройства № 97873, в ТП 3271 установить сборки н/н на 14 присоединений, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тверская, д.4 | I-209524 | 2018-06-30 |  |  | 0 |  | 0.3 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 3271 до ВРЩ-0,4 кВ в месте размещения вводного устройства № 97873, в ТП 3271 установить сборки н/н на 14 присоединений, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тверская, д.4 | МКС | 1476.8729 | ориентировочный расчет | 1384.1017 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1382.72 |  |  |  | 1382.7179 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1631.6071 | 1382.7179 | 964389 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-02-26 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-06-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 1384.1
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1384.1
205 | Строительство ТП с установкой тр-ов 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от новой ТП до ТП 24436, ТП 28675, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Кожуховский проезд, д.14, соор.1, ул.Автозаводская, д.23, стр.790, полоса отвода МКМЖД | I-209512 | 2018-03-30 |  |  | 1.26 |  | 4.8 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство ТП с установкой тр-ов 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от новой ТП до ТП 24436, ТП 28675, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Кожуховский проезд, д.14, соор.1, ул.Автозаводская, д.23, стр.790, полоса отвода МКМЖД | МКС | 4439.0678 | ориентировочный расчет | 4160.1949 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 4139.39 |  |  |  | 4139.394 | ООО "Гарантэнерго" | 4884.485 | 4139.394 | 964392 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-02-27 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 4160.2
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 4160.2
206 | Реконструкция ТП 6414 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, взамен существующих 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Рябиновая, д.55, стр.29,30 | I-209501 | 2018-06-30 |  |  | 2 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП 6414 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, взамен существующих 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Рябиновая, д.55, стр.29,30 | МКС | 941.7881 | ориентировочный расчет | 937.7966 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 933.11 |  |  |  | 933.108 | ООО "Гарантэнерго" | 1101.0675 | 933.108 | 964397 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-02-27 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-06-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 937.8
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 937.8
207 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 10409 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Студенческая, д.33, корп.1 | I-209503 | 2018-06-30 |  |  | 0 |  | 0.88 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 10409 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Студенческая, д.33, корп.1 | МКС | 543.3898 | ориентировочный расчет | 509.2542 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 508.74 |  |  |  | 508.7447 | ООО "СК СИСТЕМА" | 600.3188 | 508.7447 | 964400 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-02-26 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-06-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 509.25
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 509.25
208 | Реконструкция ТП 10409 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, взамен существующих 2х630 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Студенческая, д.33, корп.1 | I-209504 | 2018-06-30 |  |  | 2 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП 10409 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, взамен существующих 2х630 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Студенческая, д.33, корп.1 | МКС | 939.7712 | ориентировочный расчет | 880.7288 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 879.85 |  |  |  | 879.8483 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1038.221 | 879.8483 | 964404 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-02-26 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-06-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 880.73
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 880.73
209 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 5901 до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 93801, взамен существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Наро-Фоминская, д.1 | I-209505 | 2018-06-22 |  |  | 0 |  | 0.34 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 5901 до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 93801, взамен существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Наро-Фоминская, д.1 | МКС | 690.7034 | ориентировочный расчет | 483.4915 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 483.25 |  |  |  | 483.2503 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 570.2353 | 483.2503 | 964409 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-02-26 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-06-22
участник | [19 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 483.49
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 483.49
210 | Реконструкция ТП 23992 с установкой тр-ов 2х1250 кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, Малый Калужский пер., д.4, с.1, с.3, с.5, с.12 | I-202941 | 2018-12-31 |  |  | 2.5 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Реконструкция ТП 23992 с установкой тр-ов 2х1250 кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, Малый Калужский пер., д.4, с.1, с.3, с.5, с.12 | МКС | 1733.7797 | ССР | 1616.0085 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1614.39 |  |  |  | 1614.392 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1904.9825 | 1614.392 | 964419 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-02-26 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 1616.01
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1616.01
211 | Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП 13185 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Байкальская, влад.42 | I-202446 | 2019-12-31 |  |  | 0 |  | 0.849 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП 13185 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Байкальская, влад.42 | МКС | 1838.4407 | ССР | 1826.9915 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ПСК "Тепло Центр Строй" | 1825.17 |  |  |  | 1825.165 | ООО "ПСК "Тепло Центр Строй" | 2153.6947 | 829.6205 | 964423 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2019-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 1826.99
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1826.99
212 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 28328 до границ участка Заявителя в сторону ВРЩ-0,4 кВ 1,2, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Базовская, влад.15 (участок 1) | I-197310 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 0.3 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 28328 до границ участка Заявителя в сторону ВРЩ-0,4 кВ 1,2, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Базовская, влад.15 (участок 1) | МКС | 935.1017 | ССР | 889.2712 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 888.38 |  |  |  | 888.3817 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 1048.2904 | 888.3817 | 964436 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 889.27
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 889.27
213 | Строительство 10КЛ-0,4 кВ от новой ТП до новых ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ленская, д.15,стр.1,2,3 | I-205727 | 2018-12-31 |  |  | 0 |  | 2.322 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 10КЛ-0,4 кВ от новой ТП до новых ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ленская, д.15,стр.1,2,3 | МКС | 4285.2203 | ССР | 4019.5932 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ИЦ Энергострой" | 4017.58 |  |  |  | 4017.5832 | ООО "ИЦ Энергострой" | 4740.7482 | 4017.5832 | 964444 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-02-26 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 4019.59
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 4019.59
214 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 21210 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Будайский проезд, влад.5, стр.1 | I-196773 | 2018-09-30 |  |  | 0 |  | 0.425 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 21210 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Будайский проезд, влад.5, стр.1 | МКС | 2240.4746 | ССР | 2190.322 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2188.13 |  |  |  | 2188.1317 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2581.9954 | 2188.1317 | 964457 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-02-26 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-09-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 2190.32
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 2190.32
215 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 19942 до границ участка заявителя; в ТП 19942 установить 4 рубильника типа RE-19, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кожевническая, д.26 | I-162390 | 2018-03-30 |  |  | 0 |  | 0.304 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 19942 до границ участка заявителя; в ТП 19942 установить 4 рубильника типа RE-19, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кожевническая, д.26 | МКС | 2332.2712 | ССР | 2179.1525 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ИЦ Энергострой" | 2178.06 |  |  |  | 2178.0634 | ООО "ИЦ Энергострой" | 2570.1148 | 2178.0634 | 965706 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-02-26 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 2179.15
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 2179.15
216 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП 15543 до ВРУ-1, в т.ч. ПИР: Москва, Красноярская ул., напротив вл.11 | I-131081 | 2018-03-30 |  |  | 0 |  | 0.613 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП 15543 до ВРУ-1, в т.ч. ПИР: Москва, Красноярская ул., напротив вл.11 | МКС | 2501 | ССР | 2417.7288 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭнергоСеть" | 2414.1 |  |  |  | 2414.1024 | ООО "ЭнергоСеть" | 2848.6408 | 2414.1024 | 964466 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-02-27 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-30
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 2417.73
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 2417.73
217 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-26811 (А) до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Михалковская, д.52, с.18 | I-138113 | 2018-03-30 |  |  | 0 |  | 0.18 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-26811 (А) до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Михалковская, д.52, с.18 | МКС | 509.0254 | ССР | 491.7203 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 489.26 |  |  |  | 489.2614 | ООО "Гарантэнерго" | 577.3284 | 489.2614 | 964475 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-02-27 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 491.72
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 491.72
218 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 22288 до границ участка Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Садовая-Каретная, д.20, с.1 | I-141056 | 2018-03-30 |  |  | 0 |  | 0.262 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 22288 до границ участка Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Садовая-Каретная, д.20, с.1 | МКС | 962.1271 | ССР | 893.2034 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 892.31 |  |  |  | 892.3098 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1052.9256 | 892.3098 | 965078 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-02-26 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-30
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 893.2
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 893.2
219 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 10845 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д.2, стр.1 | I-166548 | 2018-12-30 |  |  | 0 |  | 1.338 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 10845 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д.2, стр.1 | МКС | 5650.0339 | ССР | 5278.1271 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 5272.85 |  |  |  | 5272.8489 | ООО "СК СИСТЕМА" | 6221.9617 | 5272.8489 | 965114 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-02-26 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-12-30
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5278.13
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 5278.13
220 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 4922 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волоколамское ш., д.89, корп.1, д.89, корп.1, стр.1, д.89, корп.1, стр.2 | I-177072 | 2018-03-30 |  |  | 0 |  | 0.737 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 4922 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волоколамское ш., д.89, корп.1, д.89, корп.1, стр.1, д.89, корп.1, стр.2 | МКС | 473.0169 | ССР | 471.0254 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 468.67 |  |  |  | 468.6699 | ООО "Гарантэнерго" | 553.0305 | 468.6699 | 965135 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-02-27 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-30
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 471.02
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 471.02
221 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-20206 до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Каланчевская, д.15 | I-137163 | 2018-06-30 |  |  | 0 |  | 0.397 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-20206 до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Каланчевская, д.15 | МКС | 4172.0847 | ССР | 4080.7797 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ПСК "Тепло Центр Строй" | 4076.7 |  |  |  | 4076.6992 | ООО "ПСК "Тепло Центр Строй" | 4810.5051 | 4076.6992 | 965155 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-06-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 4080.78
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 4080.78
222 | Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП 17828 до новых ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Донская, д.43, стр.11 | I-166187 | 2018-03-30 |  |  | 0 |  | 0.9021 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП 17828 до новых ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Донская, д.43, стр.11 | МКС | 1562.5339 | ССР | 1455.822 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1454.37 |  |  |  | 1454.3662 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1716.1521 | 1454.3662 | 965169 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-02-26 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-30
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1455.82
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1455.82
223 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от РТП-21041 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Зубовский б-р, д.17, стр.1 | I-183590 | 2018-03-30 |  |  | 0 |  | 0.31 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от РТП-21041 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Зубовский б-р, д.17, стр.1 | МКС | 2727.4407 | ССР | 2703.5763 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭнергоСеть" | 2699.52 |  |  |  | 2699.5206 | ООО "ЭнергоСеть" | 3185.4343 | 2699.5206 | 965202 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-02-27 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-30
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 2703.58
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 2703.58
224 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 18941 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маросейка, д.7/8, стр.1 | I-184747 | 2018-12-30 |  |  | 0 |  | 0.265 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 18941 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маросейка, д.7/8, стр.1 | МКС | 759.5169 | ССР | 750.6017 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭнергоСеть" | 749.48 |  |  |  | 749.4761 | ООО "ЭнергоСеть" | 884.3818 | 749.4761 | 965225 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-02-27 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-12-30
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 750.6
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 750.6
225 | Реконструкция ТП 14406 с установкой тр-ов 2х1000 кВА взамен существующих 2х630 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Саляма Адиля, д.2/44, стр.8, стр.9 | I-193214 | 2018-06-30 |  |  | 2 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП 14406 с установкой тр-ов 2х1000 кВА взамен существующих 2х630 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Саляма Адиля, д.2/44, стр.8, стр.9 | МКС | 1612.1695 | ССР | 1498.339 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭнергоСеть" | 1496.09 |  |  |  | 1496.0915 | ООО "ЭнергоСеть" | 1765.388 | 1496.0915 | 965283 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-02-27 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-06-30
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 1498.34
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 1498.34
226 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 21504 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, Крюковская пл. | I-200881 | 2018-03-30 |  |  | 0 |  | 1.163 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 21504 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, Крюковская пл. | МКС | 2007.7034 | ССР | 1911.322 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 1909.41 |  |  |  | 1909.4107 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 2253.1046 | 1909.4107 | 965290 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-02-26 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-30
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 1911.32
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО | 1911.32
227 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-12982 до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., д.58, с.53 | I-132320 | 2018-03-30 |  |  | 0 |  | 0.261 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-12982 до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., д.58, с.53 | МКС | 769.9576 | ССР | 755.8559 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭнергоСеть" | 754.72 |  |  |  | 754.7222 | ООО "ЭнергоСеть" | 890.5722 | 754.7222 | 965299 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-02-27 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-30
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 755.86
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 755.86
228 | Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП 19784 до ВРУ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Шмитовский проезд, д.3, стр.1 | I-182929 | 2018-12-30 |  |  | 0 |  | 1.222 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП 19784 до ВРУ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Шмитовский проезд, д.3, стр.1 | МКС | 3005.2203 | ССР | 2915.2797 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2912.36 |  |  |  | 2912.3647 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3436.5904 | 2912.3647 | 965304 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-02-26 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-12-30
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 2915.28
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 2915.28
229 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 11729 до границ участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Б.Волоколамский проезд, д.12, корп.1 | I-189417 | 2018-12-30 |  |  | 0 |  | 0.511 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 11729 до границ участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Б.Волоколамский проезд, д.12, корп.1 | МКС | 1038.1864 | ССР | 1029.9237 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭнергоСеть" | 1028.38 |  |  |  | 1028.3791 | ООО "ЭнергоСеть" | 1213.4874 | 1028.3791 | 965315 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-02-27 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-12-30
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 1029.92
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 1029.92
230 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 12522 до границ участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Огородный проезд, вл.7 | I-200675 | 2018-12-30 |  |  | 0 |  | 0.086 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 12522 до границ участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Огородный проезд, вл.7 | МКС | 1243.4661 | ССР | 1213.4661 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1212.25 |  |  |  | 1212.2525 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1430.458 | 1212.2525 | 965323 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-02-26 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-12-30
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1213.47
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1213.47
231 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 28328 до ближайшей границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Базовская, влад.15 (участок 2) | I-210136 | 2018-04-01 |  |  | 0 |  | 0.7 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 28328 до ближайшей границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Базовская, влад.15 (участок 2) | МКС | 6247.5593 | ориентировочный расчет | 4373.2966 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 4368.92 |  |  |  | 4368.9237 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 5155.33 | 4368.9237 | 965571 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-02-15 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго | 4373.3
232 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-813 до оп. №54 в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н. (Рек 0,4-6-10кВ) | I-150248 | 2018-12-30 |  |  | 0 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-813 до оп. №54 в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н. (Рек 0,4-6-10кВ) | ПАО "МОЭСК" | 4627.9576 | ССР | 4253.0006 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 4231.74 |  | 1о | 4231.74 | 4231.7356 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 4993.448 | 4231.7356 | 961592 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-14 | - | - |  |  | 2018-03-01 | 2018-02-26 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-12-30
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК" | 4253 |  |  | 4253
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 4253 |  |  | 4253
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 4253 |  |  | 4253
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 4253 |  |  | 4253
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 4253 |  |  | 4253
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 4253 |  |  | 4253
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП | 4253 |  |  | 4253
233 | Общий | Общий | Общий |  |  | Общий |  | Общий |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам СЭС приказа №9 от 12.01.2018 Красногорского р-на (2 объекта) | ПАО "МОЭСК" | 15140.49 | ориентировочный расчет | 15104.7244 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Гарантэнерго" | 15029.2 |  |  |  | 15029.2008 | ООО "Гарантэнерго" | 17734.4569 | 15029.2008 | 961596 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-09 | - |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-02-20 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-11-22
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК" | 15104.72
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 15104.72
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 15104.72
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 15104.72
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 15104.72
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП | 15104.72
справочный | Реконструкци РП-16159 (установка 2-ячеек), ПС №836 "Слобода", МО, Красногорский р-н, д. Грибаново | I-209435 | 2018-11-22 |  |  | 0 |  | 0 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкци РП-16159 (установка 2-ячеек), ПС №836 "Слобода", МО, Красногорский р-н, д. Грибаново | ПАО "МОЭСК" | 1791.4 | ориентировочный расчет | 1785.7687 | [15 empty] | 2018-02-01 |  |  | 2018-02-09 | - | - |  |  | 2018-03-01 | 20.02.2018 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-11-22
справочный | Строительство 2-СП-10 кВ, 2 КЛ-10 кВ от РП-16159, ПС №836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Грибаново | I-209434 | 2018-11-22 |  |  | 0 |  | 2.8 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство 2-СП-10 кВ, 2 КЛ-10 кВ от РП-16159, ПС №836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Грибаново | ПАО "МОЭСК" | 13349.09 | ориентировочный расчет | 13318.9557 | [15 empty] | 2018-02-01 |  |  | 2018-02-09 | - | - |  |  | 2018-03-01 | 20.02.2018 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-11-22
234 | Строительство ТП-100-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от ф.8 ПС №613 "Пролетарий",СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Родионовка д, дом № 36а | I-209753 | 2018-06-27 |  |  | 0.1 |  | 0.03 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от ф.8 ПС №613 "Пролетарий",СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Родионовка д, дом № 36а | ЮЭС | 850.9 | ОР | 578.1864 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 575.3 |  |  |  | 575.2951 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 678.8482 | 575.2951 | 961726 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-08 | 2018-02-09 |  |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-02-19 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-06-27
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 577.03
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 577.03
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 577.61
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 577.61
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 578.19
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 578.19
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 578.19
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 578.19
235 | Строительство ТП-400-10/0,4, взамен сущ. ТП-250-10/0,4 №1169 ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, г/п Горки Ленинские, пос. Горки Ленинские, СНТ "Вятичи", дом № 413 | I-209765 | 2018-06-28 |  |  | 0.4 |  |  |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-400-10/0,4, взамен сущ. ТП-250-10/0,4 №1169 ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, г/п Горки Ленинские, пос. Горки Ленинские, СНТ "Вятичи", дом № 413 | ЮЭС | 2335.58 | ОР | 1589.7542 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1580.22 |  |  |  | 1580.2155 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1864.6543 | 1580.2155 | 961730 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-08 | 2018-02-09 |  |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-02-22 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-06-28
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1588.16
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1588.16
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1588.16
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1589.75
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 1589.75
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 1589.75
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1589.75
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1589.75
236 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-13760(989626)), ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское Ю8-17-302-21652(147779) | I-209767 | 2018-07-08 |  |  |  |  | 0.42 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-13760(989626)), ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское Ю8-17-302-21652(147779) | ЮЭС | 706.11 | ОР | 474.1864 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 471.82 |  |  |  | 471.8151 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 556.7418 | 471.8151 | 961734 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-08 | 2018-02-09 |  |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-02-26 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-07-08
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 473.71
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 473.71
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 473.71
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 474.19
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 474.19
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 474.19
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 474.19
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 474.19
237 | Строительство ТП-250-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от ф.9 ПС №591 "Топканово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, Кишкино д, СНТ "Ожерелье", уч. 13 | I-209772 | 2018-07-08 |  |  | 0.25 |  | 0.44 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-250-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от ф.9 ПС №591 "Топканово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, Кишкино д, СНТ "Ожерелье", уч. 13 | ЮЭС | 2438.83 | ОР | 1652.1186 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1643.86 |  |  |  | 1643.8584 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1939.7529 | 1643.8584 | 961740 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-08 | 2018-02-09 |  |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-02-22 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-07-08
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1648.81
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1650.47
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1652.12
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 1652.12
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1652.12
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1652.12
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1652.12
238 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-17858(115444)), ПС №615 "Бугры", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Масново-Жуково д Ю8-17-302-21656(917190) | I-209730 | 2018-06-27 |  |  |  |  | 0.47 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-17858(115444)), ПС №615 "Бугры", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Масново-Жуково д Ю8-17-302-21656(917190) | ЮЭС | 790.17 | ОР | 530.6441 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "САНДИМАКС ЮГ" | 527.99 |  |  |  | 527.9908 | ООО "САНДИМАКС ЮГ" | 623.0291 | 527.9908 | 961745 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-08 | 2018-02-09 |  |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-06-27
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 529.58
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 530.11
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 530.11
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 530.11
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 530.64
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 530.64
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 530.64
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 530.64
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 530.64
239 | Строительство ТП-63-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от ф.9 с РП-10 №663 "Взлетная", СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, СНТ "Огонёк" Ю8-17-302-20921(916312) | I-209465 | 2018-12-21 |  |  | 0.063 |  | 0.5 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-63-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от ф.9 с РП-10 №663 "Взлетная", СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, СНТ "Огонёк" Ю8-17-302-20921(916312) | ЮЭС | 1778 | ОР | 1201.3305 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1195.32 |  |  |  | 1195.3243 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1410.4827 | 1195.3243 | 961751 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-08 | 2018-02-09 |  |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-02-22 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-12-21
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1198.93
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1200.13
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1200.13
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1200.13
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1201.33
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 1201.33
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1201.33
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 1201.33
240 | Реконструкция ТП-841 с заменой тр-ра 250 кВА на 400 кВА, ПС №309 "Болятино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.п.Островецкое, Островцы д, Центральная ул, д. 111/1 | I-209488 | 2018-06-25 |  |  | 0.4 |  |  |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Реконструкция ТП-841 с заменой тр-ра 250 кВА на 400 кВА, ПС №309 "Болятино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.п.Островецкое, Островцы д, Центральная ул, д. 111/1 | ЮЭС | 2412.58 | ОР | 1622.8729 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Электромонтаж-СП" | 1614.76 |  |  |  | 1614.7586 | ООО "Электромонтаж-СП" | 1905.4152 | 1614.7586 | 961758 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-08 | 2018-02-09 |  |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-02-27 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-06-25
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1619.63
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1619.63
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1621.25
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1621.25
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 1622.87
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1622.87
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1622.87
241 | Строительство ТП-160-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ РТП-28 №529 "Сидорово", ГНБ, 3СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи с. Константиновское Ю8-17-302-21212(140971) | I-209449 | 2018-03-30 |  |  | 0.16 |  | 2.7 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ РТП-28 №529 "Сидорово", ГНБ, 3СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи с. Константиновское Ю8-17-302-21212(140971) | ЮЭС | 2022.48 | ОР | 1433.4407 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "ФАБИ" | 1426.27 |  |  |  | 1426.2738 | ООО "ФАБИ" | 1683.0031 | 1426.2738 | 961761 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-08 | 2018-02-09 |  |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-02-22 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-30
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1430.57
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1430.57
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1432.01
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1433.44
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 1433.44
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1433.44
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1433.44
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1433.44
242 | Строительство ТП-100-10/0,4, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ №755 "Молоково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н Ю8-17-302-20400(136537) | I-209475 | 2018-06-25 |  |  | 0.1 |  | 0.86 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-100-10/0,4, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ №755 "Молоково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н Ю8-17-302-20400(136537) | ЮЭС | 3753.38 | ОР | 2546.7373 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2534 |  |  |  | 2534.0033 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2990.1239 | 2534.0033 | 961722 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-08 | 2018-02-09 |  |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-02-22 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-06-25
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2541.64
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 2544.19
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2544.19
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 2546.74
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 2546.74
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 2546.74
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2546.74
243 | Строительство ТП-63-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от ф.2 №447 "Пущино", СП-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, район Агарино д, СНТ "Волна", уч. .17 | I-209463 | 2018-12-21 |  |  | 0.063 |  | 1.45 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-63-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от ф.2 №447 "Пущино", СП-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, район Агарино д, СНТ "Волна", уч. .17 | ЮЭС | 3766.75 | ОР | 2535.6017 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 2522.92 |  |  |  | 2522.924 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2977.0503 | 2522.924 | 961733 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-08 | 2018-02-09 |  |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-02-19 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-12-21
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2530.53
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 2533.07
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2533.07
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2533.07
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 2535.6
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 2535.6
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2535.6
244 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 9 от 11.01.2018 Ступинского, Каширского р-на | ЮЭС | 4928.94 | ОР | 3319.0169 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 3302.42 |  |  |  | 3302.4219 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 3896.8579 | 3302.4219 | 961743 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-08 | 2018-02-09 |  |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-02-22 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-12-26
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 3312.38
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 3315.7
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 3319.02
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 3319.02
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 3319.02
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 3319.02
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3319.02
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-275, ПС №339 "Ожерелье тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, вблизи Пенье д, СНТ "Альтаир", д.2 | I-209485 | 2018-12-26 |  |  |  |  | 0.6 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-275, ПС №339 "Ожерелье тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, вблизи Пенье д, СНТ "Альтаир", д.2 | ЮЭС | 1004.58 | ОР | 674.2966 | [15 empty] | 2018-02-01 |  |  | 2018-02-09 |  |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-02-22 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-12-26
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от ф.3 №529 "Сидорово", СП-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, в р-не Липитино с Ю8-17-302-21116(139254) | I-209471 | 2018-12-20 |  |  | 0.16 |  | 1.5 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от ф.3 №529 "Сидорово", СП-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, в р-не Липитино с Ю8-17-302-21116(139254) | ЮЭС | 3924.36 | ОР | 2644.7203 | [15 empty] | 2018-02-01 |  |  | 2018-02-09 |  |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-02-22 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-12-20
245 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 9 от 11.01.2018 Раменского р-на | ЮЭС | 5100.78 | ОР | 3443.339 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3422.68 |  |  |  | 3422.679 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4038.7612 | 3422.679 | 961756 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-08 | 2018-02-09 |  |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-02-22 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-07-10
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 3436.45
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 3436.45
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 3439.9
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 3443.34
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 3443.34
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 3443.34
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 3443.34
справочный | Строительство ТП-16-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от ф.8 №635 "Степановская", СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское Ю8-17-302-20468(136413) | I-209472 | 2018-06-19 |  |  | 0.016 |  | 0.36 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-16-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от ф.8 №635 "Степановская", СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское Ю8-17-302-20468(136413) | ЮЭС | 1273.82 | ОР | 857.4322 | [15 empty] | 2018-02-01 |  |  | 2018-02-09 |  |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-02-22 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-06-19
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-21187(143011)), ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское Ю8-17-302-21269(144041) | I-209484 | 2018-06-24 |  |  |  |  | 0.525 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-21187(143011)), ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское Ю8-17-302-21269(144041) | ЮЭС | 882.63 | ОР | 592.7458 | [15 empty] | 2018-02-01 |  |  | 2018-02-09 |  |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-02-22 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-06-24
справочный | Строительство ТП-100-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от ф.139 №243 "Нащекино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское, Панино д Ю8-17-302-18462(914518) | I-209493 | 2018-07-10 |  |  | 0.1 |  | 0.34 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-100-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от ф.139 №243 "Нащекино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское, Панино д Ю8-17-302-18462(914518) | ЮЭС | 1420.7 | ОР | 962.0508 | [15 empty] | 2018-02-01 |  |  | 2018-02-09 |  |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-02-22 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-07-10
справочный | Строительство ТП-100-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от ф.14 №607 "Рыболово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское Ю8-17-302-21187(143011) | I-209447 | 2018-06-20 |  |  | 0.1 |  | 0.3 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-100-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от ф.14 №607 "Рыболово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское Ю8-17-302-21187(143011) | ЮЭС | 1523.63 | ОР | 1031.1102 | [15 empty] | 2018-02-01 |  |  | 2018-02-09 |  |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-02-22 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-06-20
246 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-556, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Ложки | I-196791 | 2018-03-31 |  |  |  |  | 0.865 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от ТП-556, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Ложки | СЭС | 2323.487 | приказ ПСД | 2140.8434 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Контакт" | 2130.14 |  |  |  | 2130.1381 | ООО "Контакт" | 2513.563 | 2130.1381 | 961648 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-08 | 2018-02-08 |  |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-02-19 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-31
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 2140.84
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 2140.84
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 2140.84
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2140.84
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК" | 2140.84
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 2140.84
участник | [19 empty] | ООО "Энком | 2140.84
247 | Строительство ТП-160-10/0,4, КЛ-10 кВ от проект. яч. РУ-10 кВ РТП-20 ПС №755 "Молоково", ячейка, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Молоковское с/п, Молоково с, Школьная ул, дом № 6/1 | I-209911 | 2018-03-11 |  |  | 0.16 |  | 0.13 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4, КЛ-10 кВ от проект. яч. РУ-10 кВ РТП-20 ПС №755 "Молоково", ячейка, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Молоковское с/п, Молоково с, Школьная ул, дом № 6/1 | ЮЭС | 3022.331 | ОР | 2048.1356 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 2037.9 |  |  |  | 2037.8953 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2404.7165 | 2037.8953 | 961763 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-08 | 2018-02-09 |  |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-02-12 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-11
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2044.04
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2044.04
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2046.09
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 2046.09
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 2048.136
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 2048.136
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2048.136
248 | Строительство ТП-10/0,4 кВ 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф. "РП-121 сек.1-РТП-82 сек.1", ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский район, г.п. Андреевка, рп.Андреевка | I-202704 | 2018-05-23 |  |  |  |  | 0.304 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф. "РП-121 сек.1-РТП-82 сек.1", ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский район, г.п. Андреевка, рп.Андреевка | ПАО "МОЭСК" | 10350.0322 | ССР | 9300.1969 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ООО "Меридиан Энерго" | 9253.7 |  |  |  | 9253.695 | ООО "Меридиан Энерго" | 10919.3601 | 9253.695 | 961604 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-09 | - |  |  |  | 2018-04-07 | 2018-02-20 | 2018-04-07 | 2018-04-07 | 2018-05-23
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК" | 9300.2
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 9300.2
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 9300.2
участник | [19 empty] | ООО "Контакт | 9300.2
249 | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.562 ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. СВХ Останкино | I-209952 | 2018-03-23 |  |  | 0.16 |  | 0.02 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.562 ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. СВХ Останкино | СЭС | 1016.1862 | ориентировочный расчет | 711.223 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Меридиан Энерго" | 711.22 |  | 1о | 706.95 | 706.9542 | ООО "Меридиан Энерго" | 834.206 | 706.9542 | 961649 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-08 | 2018-02-12 |  |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-02-13 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-23
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 711.22 |  |  | 711.22
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 711.22 |  |  | 711.22
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 711.22 |  |  | 711.22
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 711.22 |  |  | 711.22
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 711.22 |  |  | 711.22
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 711.22 |  |  | 711.22
участник | [19 empty] | ООО "Энком | 711.22 |  |  | 711.22
250 | Строительство ТП-63/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ отв. от оп. 15/2 КВЛ-6 кВ ПП-15-ТП-4884/2 ПС № 27 "Черное", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, д. Пестово, д. 1А, к.н. 50:15:0070601:152 | I-210093 | 2018-03-17 |  |  | 0.063 |  | 0.195 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-63/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ отв. от оп. 15/2 КВЛ-6 кВ ПП-15-ТП-4884/2 ПС № 27 "Черное", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, д. Пестово, д. 1А, к.н. 50:15:0070601:152 | ВЭС | 898.332 | расчет филиала | 628.8324 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Меридиан Энерго" | 622.03 |  |  |  | 622.0339 | ООО "Меридиан Энерго" | 734 | 622.0339 | 961597 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-06 | 2018-02-07 | - |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-02-07 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-17
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 628.2
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 628.81
251 | Cтроительство МТП-250/10/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА, ВЛЗ-10 кВ от оп. 311 ВЛЗ-10 кВ фид. 3 ПС № 365 "Полбино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, с. Раменки, ул. Совхозная, д. 11, к.н. 50:30:0050118:66 | I-210239 | 2018-03-18 |  |  | 0.16 |  | 0.045 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Cтроительство МТП-250/10/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА, ВЛЗ-10 кВ от оп. 311 ВЛЗ-10 кВ фид. 3 ПС № 365 "Полбино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, с. Раменки, ул. Совхозная, д. 11, к.н. 50:30:0050118:66 | ВЭС | 1013.5632 | расчет филиала | 709.4943 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 702.54 |  |  |  | 702.5424 | ООО "ФАБИ" | 829 | 702.5424 | 961600 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-06 | 2018-02-07 | - |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-02-07 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-18
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 708.47
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 708.79
252 | Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10кВ (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-19858(131993)) ф.2 с РП-16 ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи с. Константиновское Ю8-17-302-21146(140717) | I-209366 | 2018-03-05 |  |  | 0.16 |  | 0.5 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10кВ (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-19858(131993)) ф.2 с РП-16 ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи с. Константиновское Ю8-17-302-21146(140717) | ЮЭС | 2157.78 | ОР | 1457.4492 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "ФАБИ" | 1450.16 |  |  |  | 1450.1618 | ООО "ФАБИ" | 1711.1909 | 1450.1618 | 961773 | b2b-moesk.ru | 2018-02-02 | 2018-02-01 | 2018-02-08 | 2018-02-09 |  |  |  |  | 2018-02-22 | 2018-02-10 | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 2018-03-05
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1454.53
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1454.53
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1455.99
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1457.45
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 1457.45
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1457.45
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1457.45
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1457.45
253 | Строительство ПС 220/110/20/10 кВ "Хованская" с установкой трансформаторов 2х250 МВА, 220/110/10 кВ, 2х100 МВА, 220/20 кВ и установкой КРУЭ 220/110 кВ | I-188388 | 2019-12-31 |  |  | 700 |  | 0 |  | ГП | Выполнение комплекса работ в т.ч: ПИР 1,2 этапы; СМР, ПНР, материалы и оборудование по 1 этапу по титулу: Сооружение ПС 220 кВ Хованская | ПАО "МОЭСК" | 2469802.3644 | ориентировочный расчет | 1702465.946 | ВЗ | ООК | 2 | 2 | ООО "Энергетическое Строительство" | 1701614.67 |  | 1з | 1700678.15 | 1700678.1517 | ООО "Энергетическое Строительство" | 2006800.219 | 809846.7389 | 53292 | b2b-moesk.ru | 2017-11-15 | 2017-12-20 | 2018-02-12 | 2018-03-14 | - |  |  |  | 2018-02-03 | 2018-03-26 | 2018-02-03 | 2018-03-26 | 2019-11-30
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1702376.96 |  |  | 1702376.96
254 | Общий | Общий | [7 empty] | МТРиО | Поставка силового кабеля, кабельных муфт на напряжение 110 кВ, оказание услуг шеф-монтажа по титулу ПС 110 кВ «Тушино (ЗНТ 062-0010418) | ПАО "МОЭСК" | 57876.33 | Согласно техническому заданию | 57876.33 | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | ООО "АРКАСИЛ СК" | 57562.29 |  | 1з | 57540.19 | 57540.1864 | ООО "АРКАСИЛ СК" | 67897.42 | 57540.1864 | 898407 | b2b-moesk.ru | 2017-10-09 | 2017-10-03 | 2017-10-13 | 2018-01-15 |  |  |  |  | 2017-12-04 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2018-03-31
участник | [19 empty] | ООО "ГК "Севкабель" | 56687.26 | ООО "ГК "Севкабель"
участник | [19 empty] | ООО "Камский кабель" | 57473.32 | ООО "Камский кабель"
участник | [19 empty] | ООО "ПРОМОНТ" | 57809.83 |  |  | 57561.8
участник | [19 empty] | ООО "ТАТКАБЕЛЬ" | 57862.65 | ООО "ТАТКАБЕЛЬ"
справочный | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/10/6 Тушино" | I-184495 | [7 empty] | МТРиО | Оказание услуг по шеф-монтажу по титулу: "Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/10/6 "Тушино" (ЗНТ 089-0000413) | ПАО "МОЭСК" | 7106.69 | Согласно техническому заданию | 7106.69 | [9 empty] | 6888 |  | 8127.84 |  |  |  | 2017-10-09 |  |  | 2018-01-15 |  |  |  |  | 2017-12-04 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2018-03-31
справочный | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/10/6 Тушино" | I-184495 | [7 empty] | МТРиО | Поставка силового кабеля и кабельных муфт на напряжение 110 кВ по титулу "Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/10/6 "Тушино" (ЗНТ 062-0009988) | ПАО "МОЭСК" | 50769.6367 | Согласно техническому заданию | 50769.6367 | [9 empty] | 50652.19 |  | 59769.5842 |  |  |  | 2017-10-09 |  |  | 2018-01-15 |  |  |  |  | 2017-12-04 | 2018-02-02 | 2017-12-29 | 2018-02-02 | 2018-03-31
255 | Строительство нов.ТП с тр-ми 2х1250 кВА, 4КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ напр. РТП 14178 – нов. ТП (ТУ № И-15-00-952773/125) до нов.ТП, 16КЛ-0,4 кВ от нов.ТП до ВРУ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Академика Опарина, д. 4 | I-184376 | 2018-09-30 |  |  | 2.5 |  | 2.361 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нов.ТП с тр-ми 2х1250 кВА, 4КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ напр. РТП 14178 – нов. ТП (ТУ № И-15-00-952773/125) до нов.ТП, 16КЛ-0,4 кВ от нов.ТП до ВРУ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Академика Опарина, д. 4 | ПАО "МОЭСК" | 16736.24 | ССР | 16095.6102 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭнергоСеть" | 16071.47 |  |  |  | 16071.4668 | ООО "ЭнергоСеть" | 18964.3308 | 16071.4668 | 967156 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-02-16 | - | - |  |  | 2018-03-17 | 2018-02-28 | 2018-03-17 | 2018-03-17 | 2018-09-30
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 16095.61
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО | 16095.61
256 | Строительство СП-20кВ, ТП-1,2,3,4,5,6,7,8 c тр-ми 2х1600кВА, 6КЛ-20кВ от СП-20кВ до РП-20кВ с заходом в ТП-1,2,3,4, до ТП-1 с заходом в ТП-5,6,7,8, до ПС Хованская, 230КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, п.Коммунарка, Сосенский Стан, влад.10/1 | I-206574 | 2021-09-06 |  |  | 25.6 |  | 43.5 |  | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство СП-20кВ, ТП-1,2,3,4,5,6,7,8 c тр-ми 2х1600кВА, 6КЛ-20кВ от СП-20кВ до РП-20кВ с заходом в ТП-1,2,3,4, до ТП-1 с заходом в ТП-5,6,7,8, до ПС Хованская, 230КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, п.Коммунарка, Сосенский Стан, влад.10/1 | ПАО "МОЭСК" | 19279.1016 | ориентировочный расчет | 17614.8793 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 17579.65 |  |  |  | 17579.6496 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 20743.9865 | 17579.6496 | 967164 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-02-16 | - |  |  |  | 2018-03-12 | 2018-03-05 | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 2018-06-30
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 17614.88
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 17614.88
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 17614.88
участник | [19 empty] | ООО "ИЦ Энергострой" | 17614.88
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 17614.88
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 17614.88
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО | 17597.264
257 | Реконструкция ТП-440 (замена трансформатора), ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое | I-209687 | 2018-05-25 |  |  | 0.4 |  |  |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-440 (замена трансформатора), ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое | СЭС | 1068.0359 | ориентировочный расчет | 747.5123 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "Меридиан Энерго" | 743.78 |  |  |  | 743.7771 | ООО "Меридиан Энерго" | 877.657 | 743.7771 | 966287 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-08 | 2018-02-14 | 2018-02-14 |  |  |  |  | 2018-02-25 | 2018-02-26 | 2018-02-25 | 2018-02-26 | 2018-05-25
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 747.51
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 747.51
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 747.51
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 747.51
участник | [19 empty] | ООО "Контакт | 747.51
258 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП (сооруж. по дог. №С8-17-302С-10524(102867) от 27.09.2017), ПС №220 "Ельдигино", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н | I-209713 | 2018-04-11 |  |  |  |  | 0.55 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП (сооруж. по дог. №С8-17-302С-10524(102867) от 27.09.2017), ПС №220 "Ельдигино", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н | СЭС | 877.9542 | ориентировочный расчет | 614.4752 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Стройтехразвитие" | 614.47 |  | 1о | 610.79 | 610.7881 | ООО "Стройтехразвитие" | 720.73 | 610.7881 | 966288 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-08 | 2018-02-14 | 2018-02-15 |  |  |  |  | 2018-02-25 | 2018-02-26 | 2018-02-25 | 2018-02-26 | 2018-04-11
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 614.47 |  |  | 614.47
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 614.47 |  |  | 614.47
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 614.47 |  |  | 614.47
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 614.47 |  |  | 614.47
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 614.47 |  |  | 614.47
участник | [19 empty] | ООО "Контакт | 614.47 |  |  | 614.47
259 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от оп.6 МТП-5 ф. деревня ПС №766 "Борщево", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Ватолино | I-209701 | 2018-06-08 |  |  |  |  | 0.41 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от оп.6 МТП-5 ф. деревня ПС №766 "Борщево", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Ватолино | СЭС | 823.9928 | ориентировочный расчет | 576.7079 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 573.82 |  |  |  | 573.8237 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 677.112 | 573.8237 | 966292 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-08 | 2018-02-14 | 2018-02-14 |  |  |  |  | 2018-02-25 | 2018-03-01 | 2018-02-25 | 2018-03-01 | 2018-06-08
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 576.71
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 576.71
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 576.71
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 576.71
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 576.71
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 576.71
участник | [19 empty] | ООО "Контакт | 576.71
260 | Строительство МТП--6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №836 "Слобода", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Тимошкино | I-209700 | 2018-11-30 |  |  | 0.063 |  | 0.13 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП--6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №836 "Слобода", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Тимошкино | СЭС | 865.96 | ориентировочный расчет | 606.0805 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "Энком" | 603.05 |  |  |  | 603.05 | ООО "Энком" | 711.599 | 603.05 | 966294 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-08 | 2018-02-14 | 2018-02-14 |  |  |  |  | 2018-02-25 | 2018-02-26 | 2018-02-25 | 2018-02-26 | 2018-11-30
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 606.08
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 606.08
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 606.08
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 606.08
участник | [19 empty] | ООО "Контакт | 606.08
261 | Строительство нов.ТП-132,ТП-133 с тр-ми 2х1250кВА,2КЛ-10 кВ от нов.ТП-134 до нов.РП-13 с зах.в нов.ТП-132,ТП-133, в т.ч. ПИР: г.Москва, п.Некрасовка, иловые площадки Люберецких полей, кв.13а, корп.1,2,13,14,15-16 | I-209728 | 2018-11-30 |  |  | 5 |  | 4 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство нов.ТП-132,ТП-133 с тр-ми 2х1250кВА,2КЛ-10 кВ от нов.ТП-134 до нов.РП-13 с зах.в нов.ТП-132,ТП-133, в т.ч. ПИР: г.Москва, п.Некрасовка, иловые площадки Люберецких полей, кв.13а, корп.1,2,13,14,15-16 | МКС | 2682.6695 | ориентировочный расчет | 2514.1356 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | АО "Москабельсетьмонтаж" | 2501.57 |  |  |  | 2501.5653 | АО "Москабельсетьмонтаж" | 2951.8471 | 2501.5653 | 967123 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-20 | 2018-03-02 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-11-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 2514.14
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 2514.14
262 | Строительство 40КЛ-0,4кВ от нов.ТП-132,ТП-133 до нов.ВРУ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, п.Некрасовка, иловые площадки Люберецких полей, кв.13а, корп.1,2,13,14,15-16 | I-209729 | 2018-11-30 |  |  | 0 |  | 3.76 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство 40КЛ-0,4кВ от нов.ТП-132,ТП-133 до нов.ВРУ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, п.Некрасовка, иловые площадки Люберецких полей, кв.13а, корп.1,2,13,14,15-16 | МКС | 668.3136 | ориентировочный расчет | 626.3305 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | АО "Москабельсетьмонтаж" | 623.2 |  |  |  | 623.1993 | АО "Москабельсетьмонтаж" | 735.3752 | 623.1993 | 967138 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-20 | 2018-03-02 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-11-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 626.33
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 626.33
263 | Реконструкция ТП 25523 с установкой тр-ов 2х1600 кВА, взамен 2х1250 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Арбатская пл., д.14, стр.1 | I-209724 | 2018-05-30 |  |  | 3.2 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП 25523 с установкой тр-ов 2х1600 кВА, взамен 2х1250 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Арбатская пл., д.14, стр.1 | МКС | 643.0932 | ориентировочный расчет | 602.6864 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 599.67 |  |  |  | 599.6726 | ООО "Гарантэнерго" | 707.6136 | 599.6726 | 967153 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-05 | 2018-03-06 | 2018-03-05 | 2018-03-06 | 2018-05-30
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 602.69
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 602.69
264 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 20398 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Балаклавский пр-кт, влад.32Б | I-209722 | 2018-03-30 |  |  | 0 |  | 0.5 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 20398 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Балаклавский пр-кт, влад.32Б | МКС | 979.7203 | ориентировочный расчет | 918.178 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 917.26 |  |  |  | 917.2598 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1082.3666 | 917.2598 | 967163 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2018-03-30
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 918.18
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 918.18
265 | Реконструкция ТП 12898 с установкой сборок на 12 присоединений, 4КЛ-0,4 кВ от ТП 12898 до вв. № 51526,51527, 12КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Одесская, д.16 | I-209727 | 2019-01-30 |  |  | 0 |  | 1.04 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы,оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП 12898 с установкой сборок на 12 присоединений, 4КЛ-0,4 кВ от ТП 12898 до вв. № 51526,51527, 12КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Одесская, д.16 | МКС | 4700 | ориентировочный расчет | 3187.5424 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Холдинг Веста-СФ" | 3171.6 |  |  |  | 3171.6043 | ООО "Холдинг Веста-СФ" | 3742.4931 | 2854.4439 | 967170 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-09 | 2018-02-19 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-04 | 2018-03-05 | 2018-03-04 | 2018-03-05 | 2019-01-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 3187.54
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 3187.54
266 | Реконструкция ТП 16209 с установкой 2-х рубильников, КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Озерная, вблизи д.33, корп.1 | I-209721 | 2018-06-28 |  |  | 0 |  | 0.07 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы,оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП 16209 с установкой 2-х рубильников, КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Озерная, вблизи д.33, корп.1 | МКС | 826.99 | ориентировочный расчет | 578.9 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Холдинг Веста-СФ" | 576 |  |  |  | 576.0035 | ООО "Холдинг Веста-СФ" | 679.6841 | 576.0035 | 967194 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-09 | 2018-02-19 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-04 | 2018-03-12 | 2018-03-04 | 2018-03-12 | 2018-06-28
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 578.9
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 578.9
267 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 21844 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, между ул. Промышленная, д. 4 и ул. Кантемировская, д. 59а | I-201954 | 2018-09-30 |  |  | 0 |  | 1.92 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 21844 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, между ул. Промышленная, д. 4 и ул. Кантемировская, д. 59а | МКС | 4047.7797 | ССР | 3857.4237 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 3853.57 |  |  |  | 3853.5666 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 4547.2086 | 3853.5666 | 967253 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | - | - |  |  | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2018-09-30
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 3857.42
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 3857.42
268 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 11564 до границ участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гостиничная, д.4А | I-193464 | 2018-12-31 |  |  | 0 |  | 0.632 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 11564 до границ участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гостиничная, д.4А | МКС | 1152.9237 | ССР | 1132.339 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | АО "Москабельсетьмонтаж" | 1126.68 |  |  |  | 1126.6773 | АО "Москабельсетьмонтаж" | 1329.4792 | 1126.6773 | 967260 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-05 | 2018-03-02 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 1132.34
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1132.34
269 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 27422 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ельнинская, влад.23 | I-197267 | 2018-06-30 |  |  | 0 |  | 0.578 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 27422 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ельнинская, влад.23 | МКС | 1416.9746 | ССР | 1386.9322 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1385.55 |  |  |  | 1385.5451 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1634.9432 | 1385.5451 | 967268 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-04 | 2018-03-05 | 2018-03-04 | 2018-03-05 | 2018-06-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 1386.93
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1386.93
270 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 11754 до границ участка Заявителя; установка в ТП 11754 рубильников PE-19 2шт., в т.ч.ПИР: г.Москва, пересечение ул.Каховка и ул.Азовская | I-167662 | 2018-12-31 |  |  | 0 |  | 0.287 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 11754 до границ участка Заявителя; установка в ТП 11754 рубильников PE-19 2шт., в т.ч.ПИР: г.Москва, пересечение ул.Каховка и ул.Азовская | МКС | 1287.661 | ССР | 1201.5085 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1200.31 |  |  |  | 1200.3065 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1416.3617 | 1200.3065 | 967127 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-03-05 | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 1201.51
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1201.51
271 | Cтроительство ТП-160/6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от оп. 2 КЛ-6 кВ фид. 15 РП-8-ТП-189-ТП-298 отп. на КТП-856 от РУ-6 кВ на ПС № 83 "Райки", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Райки, рядом с д. 66-А, к.н. 50:14:0030515:374 | I-210516 | 2018-03-22 |  |  | 0.16 |  | 0.375 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Cтроительство ТП-160/6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от оп. 2 КЛ-6 кВ фид. 15 РП-8-ТП-189-ТП-298 отп. на КТП-856 от РУ-6 кВ на ПС № 83 "Райки", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Райки, рядом с д. 66-А, к.н. 50:14:0030515:374 | ВЭС | 2375.5168 | расчет филиала | 1662.8618 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Меридиан Энерго" | 1645.76 |  |  |  | 1645.7627 | ООО "Меридиан Энерго" | 1942 | 1645.7627 | 966054 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-08 | 2018-02-13 | 2018-02-14 | - |  |  |  | 2018-03-03 | 2018-02-14 | 2018-03-03 | 2018-03-03 | 2018-03-22
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 1661.19
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 1661.86
272 | Строительство РП-10 кВ, 3шт. (№нов.1, №нов.2, №нов.3), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Раздоры | I-209563 | 2018-05-31 | [6 empty] | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство РП-10 кВ, 3шт. (№нов.1, №нов.2, №нов.3), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Раздоры | ЗЭС | 4100.8607 | Ориентировочный расчет | 2870.6025 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 11 | 11 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2856.25 |  |  |  | 2856.2458 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3370.37 | 2856.2458 | 967539 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-02-19 | - |  |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-26 | 2018-02-21 | 2018-02-26 | 2018-05-31
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 2862.54
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2863.43
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 2866.3
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2867.73
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 2867.73
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 2869.17
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 2870.6
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 2870.6
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2870.6
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК | 2870.6
273 | Строительство ТП-63/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 ТП-10/0,38 кВ ПС-627 "Спас", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,02 км, ВЛИ-0,38 - 0,65 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Стремоухово | I-209537 | 2018-06-16 |  |  | 0.063 |  | 0.67 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (льготная категория потребителя) по титулу: Строительство ТП-63/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 ТП-10/0,38 кВ ПС-627 "Спас", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,02 км, ВЛИ-0,38 - 0,65 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Стремоухово | ЗЭС | 1655.8953 | Ориентировочный расчет | 1159.1267 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 12 | 12 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1153.33 |  |  |  | 1153.3305 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1360.93 | 1153.3305 | 967526 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-02-19 | - |  |  |  | 2018-02-21 | 2018-03-02 | 2018-02-21 | 2018-03-02 | 2018-06-16
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1156.23
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 1157.24
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 1157.39
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1157.97
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1157.97
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1158.55
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 1159.13
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1159.13
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 1159.13
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1159.13
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК | 1159.13
274 | Строительство ТП-40/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 ТП-10/0,38 кВ ПС-392 "Верея", РЛК-10 кВ (0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Годуново | I-209535 | 2018-06-08 |  |  | 0.04 |  | 0.02 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-40/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 ТП-10/0,38 кВ ПС-392 "Верея", РЛК-10 кВ (0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Годуново | ЗЭС | 619.6228 | Ориентировочный расчет | 433.7359 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 13 | 13 | ООО "СК СИСТЕМА" | 431.57 |  |  |  | 431.5678 | ООО "СК СИСТЕМА" | 509.25 | 431.5678 | 967543 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-02-19 | - |  |  |  | 2018-02-21 | 2018-03-02 | 2018-02-21 | 2018-03-02 | 2018-06-08
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 432.65
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 433.09
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 433.17
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 433.3
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 433.3
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 433.3
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 433.52
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 433.74
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 433.74
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 433.74
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 433.74
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК | 433.74
275 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-5994 ПС-482 "Дачная", ВЛИ-0,38 кВ, ТВМГ-66/160-380 (1,53 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Горки-10 | I-209561 | 2018-07-15 |  |  |  |  | 1.53 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (льготная категория потребителя) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-5994 ПС-482 "Дачная", ВЛИ-0,38 кВ, ТВМГ-66/160-380 (1,53 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Горки-10 | ЗЭС | 4291.0846 | Ориентировочный расчет | 3003.7592 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 11 | 11 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2988.74 |  |  |  | 2988.7373 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3526.71 | 2988.7373 | 967545 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-02-19 | - |  |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-26 | 2018-02-21 | 2018-02-26 | 2018-07-15
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 2996.22
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2996.25
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 2999.25
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 3000.76
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 3000.76
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 3002.26
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 3003.76
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 3003.76
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3003.76
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК | 3003.76
276 | Строительство ТП-16/6/0,38 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ Л-4 РП-6 ТП-6/0,38 кВ ПС-550 "Каринская", РЛК-6 кВ, ВЛ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 1,3 км, ВЛИ-0,38 - 0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Новоалександровка | I-209545 | 2018-12-10 |  |  | 0.016 |  | 1.45 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-16/6/0,38 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ Л-4 РП-6 ТП-6/0,38 кВ ПС-550 "Каринская", РЛК-6 кВ, ВЛ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 1,3 км, ВЛИ-0,38 - 0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Новоалександровка | ЗЭС | 3531.4033 | Ориентировочный расчет | 2471.9823 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 11 | 11 | ООО "Альтаир" | 2459.62 |  |  |  | 2459.6186 | ООО "Альтаир" | 2902.35 | 2459.6186 | 967554 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-02-19 | - |  |  |  | 2018-02-21 | 2018-03-05 | 2018-02-21 | 2018-03-05 | 2018-12-10
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2465.8
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 2468.27
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2469.51
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 2469.51
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2469.51
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 2470.75
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 2471.98
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 2471.98
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2471.98
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК | 2471.98
277 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.12 ВЛИ-0,38 кВ ф.Деревня-2 ТП-1431 ПС-468 "Шелковка" (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Грибцово | I-209530 | 2018-06-09 |  |  |  |  | 0.4 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (льготная категория потребителя) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.12 ВЛИ-0,38 кВ ф.Деревня-2 ТП-1431 ПС-468 "Шелковка" (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Грибцово | ЗЭС | 630.9735 | Ориентировочный расчет | 441.6815 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 12 | 12 | ООО "Техно инжиниринг" | 439.38 |  |  |  | 439.3814 | ООО "Техно инжиниринг" | 518.47 | 439.3814 | 967557 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-02-19 | - |  |  |  | 2018-02-21 | 2018-03-02 | 2018-02-21 | 2018-03-02 | 2018-06-09
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 440.58
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 441.02
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 441.22
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 441.24
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 441.46
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 441.68
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 441.68
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 441.68
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 441.68
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 441.68
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК | 441.68
278 | Строительство ТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.10 ТП-10/0,38 кВ ПС-406 "Шаховская", РЛК-10 кВ, ВЛ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,73 км, ВЛИ-0,38 - 0,01 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, с.п.Степаньковское, 50:06:0000000:3599 | I-209546 | 2018-06-13 |  |  | 0.16 |  | 0.74 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.10 ТП-10/0,38 кВ ПС-406 "Шаховская", РЛК-10 кВ, ВЛ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,73 км, ВЛИ-0,38 - 0,01 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, с.п.Степаньковское, 50:06:0000000:3599 | ЗЭС | 2373.1193 | Ориентировочный расчет | 1661.1835 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 11 | 11 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1652.88 |  |  |  | 1652.8814 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1950.4 | 1652.8814 | 967550 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-02-19 | - |  |  |  | 2018-02-21 | 2018-03-05 | 2018-02-21 | 2018-03-05 | 2018-06-13
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 1654.77
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 1658.69
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1659.52
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1659.52
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1659.52
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1660.35
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 1661.18
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1661.18
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1661.18
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК | 1661.18
279 | Cтроительство ТП-63/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ отв. от ВЛЗ-10 кВ фид. 27 (участок оп. 327-330) ПС № 74 "Нецепино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, СТ "Дубна-Коростели", уч. 115-д, к.н. 50:34:0050520:505 | I-210017 | 2018-06-26 |  |  | 0.063 |  | 0.85 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Cтроительство ТП-63/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ отв. от ВЛЗ-10 кВ фид. 27 (участок оп. 327-330) ПС № 74 "Нецепино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, СТ "Дубна-Коростели", уч. 115-д, к.н. 50:34:0050520:505 | ВЭС | 2295.1075 | расчет филиала | 1606.5752 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 1590.68 |  |  |  | 1590.678 | ООО "ФАБИ" | 1877 | 1590.678 | 966086 | b2b-moesk.ru | 2018-02-02 | 2018-02-08 | 2018-02-13 | 2018-02-14 | - |  |  |  | 2018-03-04 | 2018-02-26 | 2018-03-04 | 2018-03-04 | 2018-06-26
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1604.24
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 1604.97
280 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-113, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Радумля, мкр МТС-2 | I-209020 | 2018-03-30 |  |  |  |  | 0.06 |  | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от РП-113, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Радумля, мкр МТС-2 | СЭС | 738.392 | ориентировочный расчет | 516.7964 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "Энком" | 514.21 |  |  |  | 514.2119 | ООО "Энком" | 606.77 | 514.2119 | 966284 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-08 | 2018-02-14 | 2018-02-14 | - |  |  |  | 2018-03-09 | 2018-02-26 | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 2018-03-30
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 516.8
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 516.8
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 516.8
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 516.8
участник | [19 empty] | ООО "Контакт | 516.8
281 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ф.3 №119 "Алешино", 2СП-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-17-302-535(900492) | I- 199600 | 2018-04-30 |  |  |  |  | 1.2 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство ВЛЗ-6 кВ от ф.3 №119 "Алешино", 2СП-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-17-302-535(900492) | ЮЭС | 661.703 | ОР | 456.9576 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 454.22 |  |  |  | 454.2163 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 535.9752 | 454.2163 | 966394 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-08 | 2018-02-15 | 2018-02-16 |  |  |  |  | 2018-02-21 | 2018-03-01 | 2018-02-21 | 2018-03-01 | 2018-04-30
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 456.5
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 456.5
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 456.5
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 456.96
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 456.96
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 456.96
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 456.96
282 | Строительство ТП-63-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от ф."Прончищевский с РП-5" ПС №447 "Пущино", СП-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Зыбинка д Ю8-17-302-20403(136421) | I-210047 | 2018-07-16 |  |  | 0.063 |  | 0.255 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-63-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от ф."Прончищевский с РП-5" ПС №447 "Пущино", СП-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Зыбинка д Ю8-17-302-20403(136421) | ЮЭС | 1269.36 | ОР | 858.8051 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 854.51 |  |  |  | 854.511 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1008.323 | 854.511 | 966405 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-08 | 2018-02-15 | 2018-02-16 |  |  |  |  | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-07-16
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 857.09
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 857.95
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 857.95
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 857.95
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 858.8
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 858.8
283 | Строительство ТП-100-10/0,4 взамен сущ. ТП-1261 ПС №635 "Степановская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Ульянинский с/о, ориентир: Бубново д Ю8-18-302-331(903025) | I-210044 | 2018-07-15 |  |  | 0.1 |  | 0.3 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4 взамен сущ. ТП-1261 ПС №635 "Степановская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Ульянинский с/о, ориентир: Бубново д Ю8-18-302-331(903025) | ЮЭС | 1635.88 | ОР | 1108.4746 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1101.82 |  |  |  | 1101.8242 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1300.1525 | 1101.8242 | 966413 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-08 | 2018-02-15 | 2018-02-16 |  |  |  |  | 2018-02-26 | 2018-03-01 | 2018-02-26 | 2018-03-01 | 2018-07-15
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1107.37
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1107.37
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1107.37
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1108.48
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 1108.48
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1108.48
284 | Строительство ТП-160-10/0,4, ф.4 РП-11 ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Гальчино д, СНТ "Нива" Ю8-17-302-16764(108544) | I-210040 | 2018-05-08 |  |  | 0.16 |  |  |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4, ф.4 РП-11 ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Гальчино д, СНТ "Нива" Ю8-17-302-16764(108544) | ЮЭС | 1009.59 | ОР | 686.9322 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Техно инжиниринг" | 683.36 |  |  |  | 683.36 | ООО "Техно инжиниринг" | 806.3647 | 683.36 | 966418 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-08 | 2018-02-15 | 2018-02-16 |  |  |  |  | 2018-02-26 | 2018-03-05 | 2018-02-26 | 2018-03-05 | 2018-05-08
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 686.25
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 686.25
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 686.25
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 686.93
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 686.93
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 686.93
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 686.93
285 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-523, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Молоковское с/п, вблизи д.Андреевское Ю8-18-302-125(900066) | I-210025 | 2018-07-10 |  |  |  |  | 0.38 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-523, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Молоковское с/п, вблизи д.Андреевское Ю8-18-302-125(900066) | ЮЭС | 638.86 | ОР | 429.0339 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 428.6 |  | 1о | 426.03 | 426.0308 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 502.7163 | 426.0308 | 966438 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-08 | 2018-02-15 | 2018-02-16 |  |  |  |  | 2018-02-26 | 2018-03-01 | 2018-02-26 | 2018-03-01 | 2018-07-10
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 428.6 |  |  | 428.6
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 428.6 |  |  | 428.6
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 428.6 |  |  | 428.6
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 429.03 |  |  | 429.03
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 429.03 |  |  | 429.03
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 429.03 |  |  | 429.03
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой | 429.03 |  |  | 429.03
286 | Cтроительство ТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 33 ВЛЗ-10 кВ напр. КТПП-74-ТП-85-ТП-94 отп. на МТП-75 ПС № 650 "Юдино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Головино, к.н. 50:14:010404:127 | I-210653 | 2018-03-24 |  |  | 0.16 |  | 0.095 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Cтроительство ТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 33 ВЛЗ-10 кВ напр. КТПП-74-ТП-85-ТП-94 отп. на МТП-75 ПС № 650 "Юдино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Головино, к.н. 50:14:010404:127 | ВЭС | 2619.5442 | расчет филиала | 1833.6809 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Меридиан Энерго" | 1815.25 |  |  |  | 1815.2542 | ООО "Меридиан Энерго" | 2142 | 1815.2542 | 966091 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-08 | 2018-02-13 | 2018-02-14 | - |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-02-14 | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 2018-03-24
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 1831.85
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 1832.2
287 | Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-3139 ПС №309 "Болятино", СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.п.Островецкое, д.Островцы, Центральная улица, д.121 | I-209951 | 2018-03-29 |  |  | 0.16 |  | 0.08 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-3139 ПС №309 "Болятино", СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.п.Островецкое, д.Островцы, Центральная улица, д.121 | ЮЭС | 1290.932 | ОР | 876.2034 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 871.82 |  |  |  | 871.822 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1028.7499 | 871.822 | 966452 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-08 | 2018-02-15 | 2018-02-16 |  |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-02-19 | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 2018-03-29
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 875.33
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 875.33
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 876.2
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 876.2
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 876.2
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 876.2
288 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 64 от 25.01.2018 Серебряно_Прудского р-на | ЮЭС | 3539.63 | ОР | 2386.3898 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2374.46 |  |  |  | 2374.4581 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2801.8605 | 2374.4581 | 966465 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-08 | 2018-02-15 | 2018-02-16 |  |  |  |  | 2018-02-26 | 2018-02-28 | 2018-02-26 | 2018-02-28 | 2018-07-09
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2384
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 2384
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 2386.39
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 2386.39
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2386.39
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2386.39
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от ф.1 РТП-7 ПС №432 "Пурлово", СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, Рязанская обл, Захаровский р-н Ю8-18-302-123(900034) | I-210039 | 2019-01-01 |  |  | 0.16 |  | 0.751 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от ф.1 РТП-7 ПС №432 "Пурлово", СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, Рязанская обл, Захаровский р-н Ю8-18-302-123(900034) | ЮЭС | 2863.84 | ОР | 1932.5169 | [15 empty] | 2018-02-05 |  |  | 2018-02-16 |  |  |  |  | 2018-02-26 |  | 2018-02-26 |  | 2019-01-16
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-14, ПС №244 "Глубокое", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, Никольское д Ю8-18-302-98(900016) | I-210023 | 2018-07-09 |  |  |  |  | 0.401 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-14, ПС №244 "Глубокое", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, Никольское д Ю8-18-302-98(900016) | ЮЭС | 675.79 | ОР | 453.8729 | [15 empty] | 2018-02-05 |  |  | 2018-02-16 |  |  |  |  | 2018-02-26 |  | 2018-02-26 |  | 2018-07-09
289 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 10295 до ВРЩ-0,4 кВ № 114945 жилого дома, в т.ч. ПИР: г.Москва, Тверской б-р, д.9 | I-210731 | 2018-04-12 |  |  | 0 |  | 0.46 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 10295 до ВРЩ-0,4 кВ № 114945 жилого дома, в т.ч. ПИР: г.Москва, Тверской б-р, д.9 | МКС | 5835.8983 | ориентировочный расчет | 4085.1271 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭнергоСеть" | 4079 |  |  |  | 4078.9993 | ООО "ЭнергоСеть" | 4813.2192 | 4078.9993 | 967222 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-11 | 2018-02-21 | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 2018-04-12
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 4085.13
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ | 4085.13
290 | Рекнструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 19825 до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 72457, 72458, взамен существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Загородное ш., д.5, корп.1 | I-210732 | 2018-04-12 |  |  | 0 |  | 0.46 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Рекнструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 19825 до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 72457, 72458, взамен существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Загородное ш., д.5, корп.1 | МКС | 1028.6271 | ориентировочный расчет | 720.0339 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 716.43 |  |  |  | 716.4338 | ООО "Гарантэнерго" | 845.3919 | 716.4338 | 967235 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-11 | 2018-02-21 | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 2018-04-12
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 720.03
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 720.03
291 | Реконструкция ТП 4177 с установкой 2КРУ-0,4 кВ с количеством присоединений 12, 20КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 5-й Монетчиковский пер., вл 7-7а-9/10, стр.10 | I-210054 | 2018-07-15 |  |  | 0 |  | 0.3 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы,оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП 4177 с установкой 2КРУ-0,4 кВ с количеством присоединений 12, 20КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 5-й Монетчиковский пер., вл 7-7а-9/10, стр.10 | МКС | 3393.2627 | ориентировочный расчет | 2375.2881 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ИЦ Энергострой" | 2374.1 |  |  |  | 2374.1004 | ООО "ИЦ Энергострой" | 2801.4384 | 2374.1004 | 967096 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-11 | 2018-03-05 | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 2018-07-15
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 2375.29
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 2375.29
292 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 4177 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 5-й Монетчиковский пер., вл 7-7а-9/10, стр.10 | I-210053 | 2018-07-15 |  |  | 0 |  | 0.4 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 4177 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 5-й Монетчиковский пер., вл 7-7а-9/10, стр.10 | МКС | 3589.6186 | ориентировочный расчет | 2512.7288 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ИЦ Энергострой" | 2511.47 |  |  |  | 2511.4726 | ООО "ИЦ Энергострой" | 2963.5377 | 2511.4726 | 967101 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-11 | 2018-03-05 | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 2018-07-15
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 2512.73
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 2512.73
293 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 15217 до существующих ВРЩ-0,4 кВ № 45036,45037, взамен существующих КЛ-0,4 кВ, вт.ч. ПИР: г.Москва, ул.Саратовская, д.21, стр.1 | I-210059 | 2018-07-16 |  |  | 0 |  | 0.24 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 15217 до существующих ВРЩ-0,4 кВ № 45036,45037, взамен существующих КЛ-0,4 кВ, вт.ч. ПИР: г.Москва, ул.Саратовская, д.21, стр.1 | МКС | 627.8051 | ориентировочный расчет | 439.4661 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 437.27 |  |  |  | 437.2687 | ООО "Гарантэнерго" | 515.977 | 437.2687 | 967105 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-11 | 2018-03-06 | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 2018-07-16
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 439.47
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 439.47
294 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-16598 (луч А) до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Задонский пр-д, вл.3, к.2 | I-146789 | 2018-12-31 |  |  | 0 |  | 0.56 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-16598 (луч А) до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Задонский пр-д, вл.3, к.2 | МКС | 1030.8983 | ССР | 962.0593 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 961.58 |  |  |  | 961.578 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1134.662 | 961.578 | 967110 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-11 | 2018-03-05 | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 962.06
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 962.06
295 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 19693 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Производственная, д.1А, стр.2 | I-197238 | 2018-12-31 |  |  | 0 |  | 0.351 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 19693 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Производственная, д.1А, стр.2 | МКС | 577.0085 | ССР | 563.6356 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 563.35 |  |  |  | 563.3542 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 664.7579 | 563.3542 | 967115 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-11 | 2018-03-05 | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 563.64
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 563.64
296 | Реконструкция ТП 18789 с установкой сборок на 12 присоединений взамен существующих сборок н/н. в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Михалковская, влад.36-44 | I-204384 | 2018-07-13 |  |  | 0 |  | 0 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП 18789 с установкой сборок на 12 присоединений взамен существующих сборок н/н. в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Михалковская, влад.36-44 | МКС | 2791.0508 | ориентировочный расчет | 1953.7373 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 1951.78 |  |  |  | 1951.7833 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 2303.1042 | 1951.7833 | 967108 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-11 | 2018-03-13 | 2018-03-11 | 2018-03-13 | 2018-07-13
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 1953.74
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 1953.74
297 | Общий | Общий | Общий |  |  | Общий |  |  |  | МТРиО | Поставка разъединителей (ЗНТ 062-0010621) | ПАО "МОЭСК" | 4049.98 | Согласно технического задания | 4049.98 | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | ООО "ЭТК" | 3923.46 |  |  |  | 3923.4576 | ООО "ЭТК" | 4629.68 | 3923.4576 | 970676 | b2b-moesk.ru | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 2018-02-26 | 2018-03-30 |  |  |  |  | 2018-04-12 | 19.04.2018 | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 2018-12-01
участник | [19 empty] | АО ТД "УЭТК" | 4043.8
участник | [19 empty] | АО "УЭС" | 4048.15 | АО "УЭС"
участник | [19 empty] | ООО "СПЕКТР-ГАРАНТ" | 4049.03
справочный | Реконструкция ПС №380 "Захарово" Реконструкция ОРУ-110 Кв Замена отделителей и масляных выключателей на элегазовые выключатели 110 кВ 3 шт | I-198014-01-01 | Общий |  |  | Общий |  |  |  | МТРиО | Поставка разъединителей (ЗНТ 062-0010621) по титулу: Реконструкция ПС №380 "Захарово" Реконструкция ОРУ-110 Кв Замена отделителей и масляных выключателей на элегазовые выключатели 110 кВ 3 шт | ПАО "МОЭСК" | 445.28 | Согласно технического задания | 445.28 | [9 empty] | 3923.4576 |  | 4629.68 |  |  |  | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 2018-02-26 | 2018-03-30 |  |  |  |  | 2018-04-12 | 2018-04-19 | 2018-12-01 | 2018-12-01 | 2018-12-01
справочный | Замена масляных выключателей 110 Кв на ПС 193 "Троицкая" | I-186340-01-01 | Общий |  |  | Общий |  |  |  | МТРиО | Поставка разъединителей (ЗНТ 062-0010621) по титулу: Замена масляных выключателей 110 Кв на ПС 193 "Троицкая" | ПАО "МОЭСК" | 3604.7 | Согласно технического задания | 3604.7 | [9 empty] | 3923.4576 |  | 4629.68 |  |  |  | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 2018-02-26 | 2018-03-30 |  |  |  |  | 2018-04-12 | 2018-04-19 | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 2018-06-29
298 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 ТП-10/0,4 кВ № нов., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Марушкинское, п. Акиньшино | I-209670 | 2018-07-08 |  |  | - |  | 3.3 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 ТП-10/0,4 кВ № нов., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Марушкинское, п. Акиньшино | НМ | 6060.4439 | ОР | 4077.3512 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "ЭлектроГарант" | 4056.96 |  |  |  | 4056.9642 | ООО "ЭлектроГарант" | 4787.2178 | 4056.9642 | 970577 | b2b-moesk.ru | 2018-02-12 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-02-27 | - |  |  |  | 2018-03-14 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-07-08
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 4069.2
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4073.27
участник | [19 empty] | ООО «СТРОЙЭНЕРГОКОМ» | 4077.35
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 4077.35
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 4077.35
участник | [19 empty] | ООО «ДАО-БИЗНЕС | 4077.35
299 | Реконструкция БКТП 10/04кВ №2108 с заменой трансформатора 2х400 кВА, ВЛ 0,4 кВ от РУ-0,4кВ БКТП 10/0,4кВ, , в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Внуковское, п. Ликова | I-209669 | 2018-07-08 |  |  | 0.8 |  | 0.06 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция БКТП 10/04кВ №2108 с заменой трансформатора 2х400 кВА, ВЛ 0,4 кВ от РУ-0,4кВ БКТП 10/0,4кВ, , в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Внуковское, п. Ликова | НМ | 1757.2812 | ОР | 1179.1414 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1173.25 |  |  |  | 1173.2453 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1384.4295 | 1173.2453 | 970621 | b2b-moesk.ru | 2018-02-12 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-02-27 | - |  |  |  | 2018-03-14 | 2018-03-19 | 2018-03-14 | 2018-03-19 | 2018-07-08
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1177.96
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1179.14
участник | [19 empty] | ООО «СТРОЙЭНЕРГОКОМ» | 1179.14
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1179.14
участник | [19 empty] | ООО «ДАО-БИЗНЕС | 1179.14
300 | Строительство КЛ-0,4кВ от сборок НН РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №1218, с установкой РЩ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Щаповское, д. Иваньково | I-209668 | 2018-07-08 |  |  | - |  | 0.23 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от сборок НН РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №1218, с установкой РЩ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Щаповское, д. Иваньково | НМ | 819.8187 | ОР | 557.0084 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 554.22 |  |  |  | 554.223 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 653.9831 | 554.223 | 970689 | b2b-moesk.ru | 2018-02-12 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-02-27 | - |  |  |  | 2018-03-14 | 2018-03-19 | 2018-03-14 | 2018-03-19 | 2018-07-08
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 556.45
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 557.01
участник | [19 empty] | ООО «СТРОЙЭНЕРГОКОМ» | 557.01
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 557.01
участник | [19 empty] | ООО «ДАО-БИЗНЕС | 557.01
301 | Реконструкция ТП-63кВА/10/0,4 кВ №883 с заменой трансформатора на 160 кВА , ВЛ-0,4 от от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №883, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Марушкинское, д. Большое Покровское | I-209667 | 2018-05-09 |  |  | 0.16 |  | 0.4 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-63кВА/10/0,4 кВ №883 с заменой трансформатора на 160 кВА , ВЛ-0,4 от от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №883, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Марушкинское, д. Большое Покровское | НМ | 840.4882 | ОР | 559.425 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 556.63 |  |  |  | 556.6279 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 656.8209 | 556.6279 | 970702 | b2b-moesk.ru | 2018-02-12 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-02-27 | - |  |  |  | 2018-03-14 | 2018-03-19 | 2018-03-14 | 2018-03-19 | 2018-05-09
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 558.87
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 559.42
участник | [19 empty] | ООО «СТРОЙЭНЕРГОКОМ» | 559.42
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 559.42
участник | [19 empty] | ООО «ДАО-БИЗНЕС | 559.42
302 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №1536, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Марушкинское, д. Крекшино | I-209661 | 2018-12-27 |  |  | - |  | 0.41 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №1536, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Марушкинское, д. Крекшино | НМ | 715.7184 | ОР | 481.5151 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 479.11 |  |  |  | 479.1074 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 565.3468 | 479.1074 | 970735 | b2b-moesk.ru | 2018-02-12 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-02-27 | - |  |  |  | 2018-03-14 | 2018-03-19 | 2018-03-14 | 2018-03-19 | 2018-12-27
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 481.03
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 481.52
участник | [19 empty] | ООО «СТРОЙЭНЕРГОКОМ» | 481.52
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 481.52
участник | [19 empty] | ООО «ДАО-БИЗНЕС | 481.52
303 | Cтроительство ТП-400/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. 8 ПС № 298 "Третьяково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, п. Астапово, к.н. 50:35:0050213:622 | I-210674 | 2018-03-25 |  |  | 0.4 |  | 0.37 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Cтроительство ТП-400/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. 8 ПС № 298 "Третьяково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, п. Астапово, к.н. 50:35:0050213:622 | ВЭС | 2622.8834 | расчет филиала | 1836.0184 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 1817.8 |  |  |  | 1817.7966 | ООО "ФАБИ" | 2145 | 1817.7966 | 970335 | b2b-moesk.ru | 2018-02-07 | 2018-02-15 | 2018-02-20 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-09 | 2018-02-21 | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 2018-03-25
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1833.9
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 1834.19
304 | Строительство двух КЛ-10 кВ от яч. №109 и №312 РУ-10 кВ ПС №843 220/10/10 кВ Говорово (ПС 220 кВ Говорово) до РУ-10кВ вновь сооружаемого РП-10кВ №нов.», в т.ч. ПИР, Москва г, Московский п, в районе д. Картмазово, уч.№20/1 | I-203946 | 2018-05-31 |  |  | - |  | 8.6 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство двух КЛ-10 кВ от яч. №109 и №312 РУ-10 кВ ПС №843 220/10/10 кВ Говорово (ПС 220 кВ Говорово) до РУ-10кВ вновь сооружаемого РП-10кВ №нов.», в т.ч. ПИР, Москва г, Московский п, в районе д. Картмазово, уч.№20/1 | НМ | 7871.0549 | ОР | 5509.7384 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 5482.19 |  |  |  | 5482.1893 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 6468.9834 | 5482.1893 | 970485 | b2b-moesk.ru | 2018-02-12 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-02-27 | - |  |  |  | 2018-02-28 | 2018-03-19 | 2018-02-28 | 2018-03-19 | 2018-05-31
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 5498.72
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 5504.23
участник | [19 empty] | ООО «СТРОЙЭНЕРГОКОМ» | 5509.74
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 5509.74
участник | [19 empty] | ООО «ДАО-БИЗНЕС | 5509.74
305 | Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП 14715 до границы участка Заявителя в сторону ВРЩ-0,4 кВ № 1,2, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Малиновского, влад.7 | I-202672 | 2019-03-24 |  |  | 0 |  | 0.204 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП 14715 до границы участка Заявителя в сторону ВРЩ-0,4 кВ № 1,2, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Малиновского, влад.7 | МКС | 648.3729 | ССР | 635.5169 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 632.34 |  |  |  | 632.3394 | ООО "Гарантэнерго" | 746.1605 | 486.4149 | 972945 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-20 | 2018-02-26 | 2018-02-28 | - |  |  |  | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 2019-03-24
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 635.52
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 635.52
306 | Строительство КТП-630/10/0,4 кВ, ВЛ-10кВ д.Бородино МРЭС в т.ч. ПИР МО (Жалобы 2016) | I-186145 | 2018-05-31 | [6 empty] | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-630/10/0,4 кВ, ВЛ-10кВ д.Бородино МРЭС в т.ч. ПИР МО (Жалобы 2016) | ПАО "МОЭСК" | 1645.538 | ССР | 1532.0087 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Меридиан Энерго" | 1524.35 |  |  |  | 1524.3529 | ООО "Меридиан Энерго" | 1798.7365 | 1524.3529 | 970502 | b2b-moesk.ru | 2018-02-12 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-02-22 |  |  |  |  | 2018-03-12 | 2018-03-05 | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 2018-05-31
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1532.01
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 1532.01
307 | Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10кВ (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-17497(114422)), СП-10 кВ, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи с. Константиновское Ю8-18-302-381(902272) | I-210676 | 2018-04-07 |  |  | 0.16 |  | 0.615 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10кВ (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-17497(114422)), СП-10 кВ, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи с. Константиновское Ю8-18-302-381(902272) | ЮЭС | 2541.771 | ОР | 1716.2203 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1707.64 |  |  |  | 1707.6389 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2015.0139 | 1707.6389 | 970417 | b2b-moesk.ru | 2018-02-12 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-02-22 |  |  |  |  | 2018-03-09 | 2018-02-26 | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 2018-04-07
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1714.5
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1714.5
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 1716.22
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 1716.22
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1716.22
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1716.22
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1716.22
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1716.22
308 | Строительство ТП-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.20 ПС №325 "Луговая", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Агафрниха | I-209978 | 2018-06-11 |  |  | 0.1 |  | 0.8 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.20 ПС №325 "Луговая", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Агафрниха | СЭС | 3139.3624 | ориентировочный расчет | 2197.2221 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Меридиан Энерго" | 2186.24 |  |  |  | 2186.2415 | ООО "Меридиан Энерго" | 2579.765 | 2186.2415 | 970363 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-02-21 |  |  |  |  | 2018-03-04 | 2018-03-05 | 2018-03-04 | 2018-03-05 | 2018-06-11
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 2197.22
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2197.22
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 2197.22
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 2197.22
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 2197.22
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 2197.22
309 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой двух трансформаторов мощностью по 1000кВА, строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой двух трансформаторов мощностью по 630 кВА, двух КЛ-10кВ от яч. 1-ой и 2-ой с.ш. РУ-10кВ вновь сооружаемого РП-10кВ | I-209989 | 2018-05-03 |  |  | 3.26 |  | 1 |  | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой двух трансформаторов мощностью по 1000кВА, строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой двух трансформаторов мощностью по 630 кВА, двух КЛ-10кВ от яч. 1-ой и 2-ой с.ш. РУ-10кВ вновь сооружаемого РП-10кВ | СЭС | 1007.0037 | ориентировочный расчет | 704.7962 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Меридиан Энерго" | 701.27 |  |  |  | 701.2712 | ООО "Меридиан Энерго" | 827.5 | 701.2712 | 970368 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-02-21 |  |  |  |  | 2018-03-18 | 2018-03-05 | 2018-03-18 | 2018-03-18 | 2018-05-03
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 704.8
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 704.8
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 704.8
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 704.8
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 704.8
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 704.8
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 704.8
310 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП (сооруж. по дог. №С8-17-302С-13101(133600) от 13.12.2017), ПС №826 "Гальцово", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н | I-209995 | 2018-05-11 |  |  |  |  | 0.55 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП (сооруж. по дог. №С8-17-302С-13101(133600) от 13.12.2017), ПС №826 "Гальцово", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н | СЭС | 1185.2382 | ориентировочный расчет | 829.5416 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Гарантэнерго" | 825.39 |  |  |  | 825.3941 | ООО "Гарантэнерго" | 973.965 | 825.3941 | 970371 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-02-21 |  |  |  |  | 2018-03-04 | 2018-03-05 | 2018-03-04 | 2018-03-05 | 2018-05-11
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 829.54
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 829.54
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 829.54
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 829.54
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 829.54
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 829.54
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 829.54
311 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-0767, ПС №315 "Ченцы", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, ур. Александровка | I-209974 | 2018-06-11 |  |  |  |  | 0.43 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-0767, ПС №315 "Ченцы", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, ур. Александровка | СЭС | 673.8259 | ориентировочный расчет | 471.6069 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Меридиан Энерго" | 471.61 |  | 1о | 471.61 | 471.6068 | ООО "Меридиан Энерго" | 556.496 | 471.6068 | 970376 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-02-22 |  |  |  |  | 2018-03-04 | 2018-03-05 | 2018-03-04 | 2018-03-05 | 2018-06-11
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 471.61 |  |  | 471.61
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 471.61 |  |  | 471.61
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 471.61 |  |  | 471.61
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 471.61 |  |  | 471.61
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 471.61 |  |  | 471.61
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 471.61 |  |  | 471.61
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 471.61 |  |  | 471.61
312 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.1268 ПС №545 "Торгашино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с.п. Селковское | I-209970 | 2018-06-11 |  |  | 0.063 |  | 0.63 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.1268 ПС №545 "Торгашино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с.п. Селковское | СЭС | 1796.3736 | ориентировочный расчет | 1257.2718 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Меридиан Энерго" | 1250.99 |  |  |  | 1250.9856 | ООО "Меридиан Энерго" | 1476.163 | 1250.9856 | 970380 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-02-21 |  |  |  |  | 2018-03-04 | 2018-03-05 | 2018-03-04 | 2018-03-05 | 2018-06-11
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 1257.27
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1257.27
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1257.27
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 1257.27
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 1257.27
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 1257.27
313 | Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ ф.1 от МТП-6, ПС №315 "Ченцы", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Чернецкое, д.4 | I-209967 | 2018-06-11 |  |  |  |  | 0.5 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ ф.1 от МТП-6, ПС №315 "Ченцы", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Чернецкое, д.4 | СЭС | 802.1737 | ориентировочный расчет | 561.4368 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "Меридиан Энерго" | 561.44 |  | 1о | 561.44 | 561.4364 | ООО "Меридиан Энерго" | 662.495 | 561.4364 | 970381 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-02-22 |  |  |  |  | 2018-03-04 | 2018-03-05 | 2018-03-04 | 2018-03-05 | 2018-06-11
участник | [19 empty] | ООО "ЭлектроГарант" | 558.63 | ООО "ЭлектроГарант"
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 561.44 |  |  | 561.44
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 561.44 |  |  | 561.44
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 561.44 |  |  | 561.44
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 561.44 |  |  | 561.44
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 561.44 |  |  | 561.44
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 561.44 |  |  | 561.44
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 561.44 |  |  | 561.44
314 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП "Нотис", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с.п. Первомайское, п. Первомайское | I-208227 | 2018-10-30 |  |  | - |  | 0.449 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП "Нотис", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с.п. Первомайское, п. Первомайское | НМ | 1632.2185 | ОР | 1543.9301 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1536.21 |  |  |  | 1536.2103 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1812.7282 | 1536.2103 | 966181 | b2b-moesk.ru | 2018-02-12 | 2018-02-08 | 2018-02-14 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-02-28 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-10-30
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1542.39
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 1543.93
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1543.93
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1543.93
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС | 1543.93
315 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ фид. "Быт" с ТП-439 ПС № 16 "Дятлово", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, к-з "Память Ильича", с.т. "Родник-4", уч. 18 | I-210570 | 2018-07-04 |  |  | 0 |  | 0.58 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ фид. "Быт" с ТП-439 ПС № 16 "Дятлово", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, к-з "Память Ильича", с.т. "Родник-4", уч. 18 | ВЭС | 935.1942 | расчет филиала | 654.6359 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 648.31 |  |  |  | 648.3051 | ООО "ФАБИ" | 765 | 648.3051 | 970344 | b2b-moesk.ru | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-02-20 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-11 | 2018-03-05 | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 2018-07-04
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 653.39
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 653.98
316 | Cтроительство ТП-100/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 12 ВЛЗ-6 кВ напр. ТП-75-ТП-94 отп. на КТП-550 ПС № 34 "Васютино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с. Мамонтово, к.н. 50:16:0401001:1639 | I-210576 | 2018-07-07 |  |  | 0.1 |  | 1.15 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Cтроительство ТП-100/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 12 ВЛЗ-6 кВ напр. ТП-75-ТП-94 отп. на КТП-550 ПС № 34 "Васютино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с. Мамонтово, к.н. 50:16:0401001:1639 | ВЭС | 4782.8244 | расчет филиала | 3347.9771 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Стройтехразвитие" | 3314.5 |  |  |  | 3314.5 | ООО "Стройтехразвитие" | 3911.11 | 3314.5 | 970433 | b2b-moesk.ru | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-02-20 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-11 | 2018-03-05 | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 2018-07-07
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 3330.51
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 3344.92
317 | Реконструкция (замена т-ра мощн. 50 кВа на 250 кВа) в ТП-130 ПС № 792 "Тепличная", в т.ч. ПИР,МО, г.о. Егорьевский, к.н. 50:30:0040102:461 | I-210577 | 2018-07-07 |  |  | 0.25 |  | 0 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция (замена т-ра мощн. 50 кВа на 250 кВа) в ТП-130 ПС № 792 "Тепличная", в т.ч. ПИР,МО, г.о. Егорьевский, к.н. 50:30:0040102:461 | ВЭС | 917.1095 | расчет филиала | 641.9766 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 635.59 |  |  |  | 635.5932 | ООО "ФАБИ" | 750 | 635.5932 | 970357 | b2b-moesk.ru | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-02-20 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-11 | 2018-03-05 | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 2018-07-07
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 640.68
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 641.33
318 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 13503 до ВРЩ-0,4 кВ № 50270, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Судостроительная, д.31, корп.1 | I-211043 | 2018-04-15 |  |  | 0 |  | 0.6 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 13503 до ВРЩ-0,4 кВ № 50270, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Судостроительная, д.31, корп.1 | МКС | 1140.3814 | ориентировочный расчет | 798.2712 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 797.47 |  |  |  | 797.4727 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 941.0178 | 797.4727 | 972979 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-20 | 2018-02-26 | 2018-02-28 | - |  |  |  | 2018-03-11 | 2018-02-28 | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 2018-04-15
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 798.27
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 798.27
319 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 11896 до новых ВРЩ-0,4 кВ расположенных в месте размещения ВРЩ-0,4 кВ № 48069,48070, взамен сущ. КЛ-0,4 кВ, в ТП 11896 установить 4 рубильника, 2КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зеленодольская, д.41, корп.1 | I-211047 | 2018-04-16 |  |  | 0 |  | 0.78 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком)по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 11896 до новых ВРЩ-0,4 кВ расположенных в месте размещения ВРЩ-0,4 кВ № 48069,48070, взамен сущ. КЛ-0,4 кВ, в ТП 11896 установить 4 рубильника, 2КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зеленодольская, д.41, корп.1 | МКС | 2502.8475 | ориентировочный расчет | 1751.9915 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭнергоСеть" | 1749.36 |  |  |  | 1749.364 | ООО "ЭнергоСеть" | 2064.2495 | 1749.364 | 972996 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-20 | 2018-02-26 | 2018-02-28 | - |  |  |  | 2018-03-11 | 2018-02-28 | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 2018-04-16
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 1751.99
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 1751.99
320 | Cтроительство ТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ отв. от ВЛЗ-10 кВ фид. 4 (участок опор 43-47) ПС № 570 "Сетовка тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, вблизи с. Непецино, уч. 2, к.н. 50:34:0050116:20 | I-211042 | 2018-03-31 |  |  | 0.16 |  | 0.16 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Cтроительство ТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ отв. от ВЛЗ-10 кВ фид. 4 (участок опор 43-47) ПС № 570 "Сетовка тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, вблизи с. Непецино, уч. 2, к.н. 50:34:0050116:20 | ВЭС | 1319.9942 | расчет филиала | 923.996 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 915.25 |  |  |  | 915.2542 | ООО "ФАБИ" | 1080 | 915.2542 | 970362 | b2b-moesk.ru | 2018-02-12 | 2018-02-15 | 2018-02-20 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-14 | 2018-02-21 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-03-31
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 922.88
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 923.07
321 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-4262 ПС-408 "Теряево" (0,52 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Валуйки | I-209943 | 2018-06-29 |  |  |  |  | 0.52 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-4262 ПС-408 "Теряево" (0,52 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Валуйки | ЗЭС | 820.2656 | Ориентировочный расчет | 574.1859 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 11 | 11 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 571.31 |  |  |  | 571.3136 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 674.15 | 571.3136 | 970992 | b2b-moesk.ru | 2018-02-12 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-04 | 2018-03-05 | 2018-03-04 | 2018-03-05 | 2018-06-29
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 571.94
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 573.04
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 573.04
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 573.61
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 573.9
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 574.19
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 574.19
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 574.19
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 574.19
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК | 574.19
322 | Строительство ТП-160/6/0,38 кВ ПС-264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.п.Снегири, д.Хованское | I-209928 | 2018-12-19 |  |  | 0.16 |  |  |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160/6/0,38 кВ ПС-264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.п.Снегири, д.Хованское | ЗЭС | 931.6229 | Ориентировочный расчет | 652.1361 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 648.87 |  |  |  | 648.8729 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 765.67 | 648.8729 | 970996 | b2b-moesk.ru | 2018-02-12 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-04 | 2018-03-05 | 2018-03-04 | 2018-03-05 | 2018-12-19
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 650.51
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 650.81
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 650.83
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 650.83
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 651.48
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 652.14
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 652.14
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 652.14
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ | 652.14
323 | Строительство ТП-16/6/0,38 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ Л-6 РП-7 ТП-6/0,38 кВ ПС-584 "Звенигород", РЛК-6 кВ, ВЛ-0,38 кВ (ВЛЗ-6 кВ - 0,03 км, ВЛИ-0,38 - 0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Луцино | I-209918 | 2018-06-17 |  |  | 0.016 |  | 0.18 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (льготная категория потребителя) по титулу: Строительство ТП-16/6/0,38 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ Л-6 РП-7 ТП-6/0,38 кВ ПС-584 "Звенигород", РЛК-6 кВ, ВЛ-0,38 кВ (ВЛЗ-6 кВ - 0,03 км, ВЛИ-0,38 - 0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Луцино | ЗЭС | 741.4101 | Ориентировочный расчет | 518.9871 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 12 | 12 | ООО "Альтаир" | 516.39 |  |  |  | 516.3898 | ООО "Альтаир" | 609.34 | 516.3898 | 970991 | b2b-moesk.ru | 2018-02-12 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-04 | 2018-03-05 | 2018-03-04 | 2018-03-05 | 2018-06-17
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 517.69
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 517.95
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 517.95
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 518.47
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 518.47
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 518.73
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 518.99
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 518.99
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 518.99
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 518.99
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК | 518.99
324 | Строительство ТП-100/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Рожново РП-59 ТП-10/0,38 кВ ПС-475 "Луч", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,45 км, ВЛИ-0,38 - 0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, д.Рожново | I-210115 | 2018-07-05 |  |  | 0.1 |  | 0.8 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (льготная категория потребителя) по титулу: Строительство ТП-100/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Рожново РП-59 ТП-10/0,38 кВ ПС-475 "Луч", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,45 км, ВЛИ-0,38 - 0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, д.Рожново | ЗЭС | 2390.5944 | Ориентировочный расчет | 1673.4161 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 11 | 11 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1665.05 |  |  |  | 1665.0508 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1964.76 | 1665.0508 | 970986 | b2b-moesk.ru | 2018-02-12 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-04 | 2018-03-05 | 2018-03-04 | 2018-03-05 | 2018-07-05
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1669.23
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 1669.68
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1670.07
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 1670.07
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1671.74
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1672.58
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1673.42
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 1673.42
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1673.42
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК | 1673.42
325 | Строительство ТП-100/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Бабкино РП-51 ТП-10/0,38 кВ ПС-475 "Луч",РЛК-10 кВ, ВЛ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,04 км, ВЛИ-0,38 - 0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Максимовка | I-210110 | 2018-07-02 |  |  | 0.1 |  | 0.08 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (льготная категория потребителя) по титулу: Строительство ТП-100/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Бабкино РП-51 ТП-10/0,38 кВ ПС-475 "Луч",РЛК-10 кВ, ВЛ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,04 км, ВЛИ-0,38 - 0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Максимовка | ЗЭС | 1093.6116 | Ориентировочный расчет | 765.5282 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 11 | 11 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 761.7 |  |  |  | 761.7034 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 898.81 | 761.7034 | 970977 | b2b-moesk.ru | 2018-02-12 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-04 | 2018-03-05 | 2018-03-04 | 2018-03-05 | 2018-07-02
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 763.12
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 763.61
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 764
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 764
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 764.76
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 765.53
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 765.53
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 765.53
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 765.53
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК | 765.53
326 | Строительство ТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 РП-30 ТП-10/0,38 кВ ПС-11 "Соловьево",РЛК-10 кВ, ВЛ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,5 км, ВЛИ-0,38 - 0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.о.Ликинский, д.Ямищево | I-210099 | 2018-07-04 |  |  | 0.16 |  | 0.55 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (льготная категория потребителя) по титулу: Строительство ТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 РП-30 ТП-10/0,38 кВ ПС-11 "Соловьево",РЛК-10 кВ, ВЛ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,5 км, ВЛИ-0,38 - 0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.о.Ликинский, д.Ямищево | ЗЭС | 2204.6188 | Ориентировочный расчет | 1543.2332 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "Альтаир" | 1535.52 |  |  |  | 1535.5169 | ООО "Альтаир" | 1811.91 | 1535.5169 | 970981 | b2b-moesk.ru | 2018-02-12 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-04 | 2018-03-05 | 2018-03-04 | 2018-03-05 | 2018-07-04
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1539.37
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1540.15
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 1540.15
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1541.69
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1541.69
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1542.46
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1543.23
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 1543.23
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 1543.23
327 | Строительство ТП-63/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.23 ВЛЗ-10 кВ ф.4 ТП-10/0,38 кВ ПС-724 "Збышки", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,05 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,015 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Глазово | I-210675 | 2018-03-31 |  |  | 0.063 |  | 0.065 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-63/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.23 ВЛЗ-10 кВ ф.4 ТП-10/0,38 кВ ПС-724 "Збышки", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,05 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,015 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Глазово | ЗЭС | 698.7644 | ориентировочный расчет | 489.1351 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 13 | 13 | ООО "СК СИСТЕМА" | 486.69 |  |  |  | 486.6864 | ООО "СК СИСТЕМА" | 574.29 | 486.6864 | 970974 | b2b-moesk.ru | 2018-02-12 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-04 | 2018-02-21 | 2018-03-04 | 2018-03-04 | 2018-03-31
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 487.91
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 488.16
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 488.35
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 488.65
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 488.65
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 488.89
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 489.14
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 489.14
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 489.14
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 489.14
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 489.14
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК | 489.14
328 | Реконструкция ТП 20498 с установкой 14-местных сборок н/н, взамен существующих, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новоорловская, к.1 | I-208533 | 2018-12-31 |  |  | 0 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Реконструкция ТП 20498 с установкой 14-местных сборок н/н, взамен существующих, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новоорловская, к.1 | МКС | 2807.74 | ССР | 2667.485 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 2666.15 |  |  |  | 2666.1493 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 3146.0561 | 2666.1493 | 972965 | b2b-moesk.ru | 2018-02-12 | 2018-02-20 | 2018-02-26 | 2018-02-28 | - |  |  |  | 2018-03-04 | 2018-03-12 | 2018-03-04 | 2018-03-12 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго" | 2667.48
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 2667.48
329 | Строительство ТП-160-6/0,4, ВЛЗ-6 кВ от ф.25 ПС №634 "Сафоново-абонентская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Клишева д Ю8-18-302-727(907011) | I-210733 | 2018-04-13 |  |  | 0.16 |  | 0.05 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4, ВЛЗ-6 кВ от ф.25 ПС №634 "Сафоново-абонентская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Клишева д Ю8-18-302-727(907011) | ЮЭС | 1165.898 | ОР | 791.8814 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 787.92 |  |  |  | 787.9216 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 929.7475 | 787.9216 | 970428 | b2b-moesk.ru | 2018-02-13 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-02-22 |  |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-02-26 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-04-13
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 790.3
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 790.3
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 791.09
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 791.88
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 791.88
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 791.88
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 791.88
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 791.88
330 | Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10кВ (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-17497(114422)), СП-10 кВ, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи с. Константиновское Ю8-18-302-381(902272) | I-210734 | 2018-04-13 |  |  | 0.16 |  | 0.11 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от ф.2 с РП-16 ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи Константиновское с Ю8-18-302-726(900816) | ЮЭС | 1265.254 | ОР | 858.6102 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "ФАБИ" | 854.24 |  |  |  | 854.2373 | ООО "ФАБИ" | 1008 | 854.2373 | 970435 | b2b-moesk.ru | 2018-02-13 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-02-22 |  |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-02-26 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-04-13
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 854.32
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 857.75
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 857.75
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 858.61
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 858.61
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 858.61
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 858.61
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 858.61
331 | Строительство КЛ-10 кВ от проект. яч. В РУ-10 кВ РП-56 ПС №182 "Гулево", СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Лаговское, д.Коледино Ю8-17-302-21492(145598) | I-210771 | 2018-04-13 |  |  |  |  | 0.66 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от проект. яч. В РУ-10 кВ РП-56 ПС №182 "Гулево", СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Лаговское, д.Коледино Ю8-17-302-21492(145598) | ЮЭС | 2489.619 | ОР | 1690.8983 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1682.44 |  |  |  | 1682.4435 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1985.2833 | 1682.4435 | 970441 | b2b-moesk.ru | 2018-02-13 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-02-22 |  |  |  |  | 2018-03-02 | 2018-02-26 | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 2018-04-13
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1687.52
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1689.21
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1689.21
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1689.21
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 1690.9
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1690.9
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1690.9
332 | Реконструкция РУ-10кВ РП-56 с установкой ячейки ПС №182 "Гулево", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Лаговское, д.Коледино Ю8-17-302-21492(145598) | I-210772 | 2018-04-13 | [6 empty] | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Реконструкция РУ-10кВ РП-56 с установкой ячейки ПС №182 "Гулево", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Лаговское, д.Коледино Ю8-17-302-21492(145598) | ЮЭС | 1360.746 | ОР | 918.3814 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 917.46 |  | 1о | 917.46 | 917.4626 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1082.6059 | 917.4626 | 970390 | b2b-moesk.ru | 2018-02-13 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-02-22 |  |  |  |  | 2018-03-02 | 2018-02-22 | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 2018-04-13
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 917.46 |  |  | 917.46
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 917.46 |  |  | 917.46
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 918.38 |  |  | 918.38
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 918.38 |  |  | 918.38
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 918.38 |  |  | 918.38
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 918.38 |  |  | 918.38
333 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-131, ПС №591 "Топканово", в т.ч. ПИР, МО, г.о., Серебряные-Пруды, Накаплово д, дом № 16Б | I-210616 | 2018-07-17 |  |  |  |  | 0.458 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулуСтроительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-131, ПС №591 "Топканово", в т.ч. ПИР, МО, г.о., Серебряные-Пруды, Накаплово д, дом № 16Б | ЮЭС | 769.97 | ОР | 517.0932 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 514.51 |  |  |  | 514.5075 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 607.1189 | 514.5075 | 970393 | b2b-moesk.ru | 2018-02-13 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-02-22 |  |  |  |  | 2018-03-05 | 2018-03-07 | 2018-03-05 | 2018-03-07 | 2018-07-17
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 516.06
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 516.58
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 517.09
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 517.09
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 517.09
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 517.09
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 517.09
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 517.09
334 | Строительство ТП-100-10/0,4, ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-20308(135896)), ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н Ю8-18-302-101(900079) | I-210607 | 2018-07-17 |  |  | 0.1 |  | 0.14 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулуСтроительство ТП-100-10/0,4, ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-20308(135896)), ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н Ю8-18-302-101(900079) | ЮЭС | 1366.87 | ОР | 927.822 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 923.18 |  |  |  | 923.1829 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1089.3558 | 923.1829 | 970412 | b2b-moesk.ru | 2018-02-13 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-02-22 |  |  |  |  | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2018-07-17
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 925.97
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 926.89
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 926.89
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 927.82
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 927.82
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 927.82
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 927.82
335 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 100 от 31.01.2018 Серпуховского р-на | ЮЭС | 1731.63 | ОР | 1162.8983 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1157.08 |  |  |  | 1157.0835 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1365.3585 | 1157.0835 | 970423 | b2b-moesk.ru | 2018-02-13 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-02-22 |  |  |  |  | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2018-07-23
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1160.57
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1161.74
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1161.74
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 1162.9
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1162.9
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1162.9
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1162.9
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1013, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Скрылья д Ю8-18-302-627(904946) | I-210635 | 2018-07-23 |  |  |  |  | 0.48 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулуСтроительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1013, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Скрылья д Ю8-18-302-627(904946) | ЮЭС | 806.97 | ОР | 541.9322 | [15 empty] | 2018-02-13 |  |  | 2018-02-22 |  |  |  |  | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2018-07-23
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1019, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н Ю8-18-302-384(902436) | I-210602 | 2018-07-17 |  |  |  |  | 0.55 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулуСтроительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1019, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н Ю8-18-302-384(902436) | ЮЭС | 924.66 | ОР | 620.9661 | [15 empty] | 2018-02-13 |  |  | 2018-02-22 |  |  |  |  | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2018-07-17
336 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 27402 до группового ВРЩ-0,4 кВ № 1, строительство группового ВРЩ-0,4 кВ № 1, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нерис Саломеи, д.2, кв.10 | I-209514 | 2018-04-25 |  |  | 0 |  | 0.2 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 27402 до группового ВРЩ-0,4 кВ № 1, строительство группового ВРЩ-0,4 кВ № 1, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нерис Саломеи, д.2, кв.10 | МКС | 712.2119 | ориентировочный расчет | 498.5508 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 498.3 |  |  |  | 498.3017 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 587.996 | 498.3017 | 973010 | b2b-moesk.ru | 2018-02-12 | 2018-02-20 | 2018-02-26 | 2018-02-28 | - |  |  |  | 2018-03-18 | 2018-03-12 | 2018-03-18 | 2018-03-18 | 2018-04-25
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго" | 498.55
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 498.55
337 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 28804 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пречистенка, д.5, д.7, ул.Остоженка, д.10, стр.4 | I-209523 | 2018-03-30 |  |  | 0 |  | 0.8 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 28804 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пречистенка, д.5, д.7, ул.Остоженка, д.10, стр.4 | МКС | 498.6695 | ориентировочный расчет | 496.5593 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 496.31 |  |  |  | 496.3107 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 585.6467 | 496.3107 | 970389 | b2b-moesk.ru | 2018-02-12 | 2018-02-15 | 2018-02-20 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-14 | 2018-03-05 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-03-30
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго" | 496.56
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 496.56
участник | [19 empty] | ООО "СК СИСТЕМА | 496.56
338 | Реконструкция СП-20кВ №71049, СП-20кВ №71050 с установкой 4 линейных ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-т Вернадского, д.82, стр.5 | I-210649 | 2018-10-30 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция СП-20кВ №71049, СП-20кВ №71050 с установкой 4 линейных ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-т Вернадского, д.82, стр.5 | МКС | 600.5593 | ориентировочный расчет | 555.8814 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 553.1 |  |  |  | 553.1016 | ООО "Гарантэнерго" | 652.6599 | 553.1016 | 973023 | b2b-moesk.ru | 2018-02-12 | 2018-02-20 | 2018-02-26 | 2018-02-28 | - |  |  |  | 2018-04-03 | 2018-03-12 | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 2018-10-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 555.88
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 555.88
339 | Строительство нов.ТП с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от места врезки в 2КЛ-10кВ напр.ТП 27936-ТП 1823 до нов.ТП, 2КЛ-10кВ от ТП 27936 до нов.ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Боткинский пр-д, д.5, корп.10 | I-210646 | 2018-10-30 |  |  | 2 |  | 0.6 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство нов.ТП с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от места врезки в 2КЛ-10кВ напр.ТП 27936-ТП 1823 до нов.ТП, 2КЛ-10кВ от ТП 27936 до нов.ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Боткинский пр-д, д.5, корп.10 | МКС | 754.8475 | ориентировочный расчет | 698.6864 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 695.19 |  |  |  | 695.1926 | ООО "Гарантэнерго" | 820.3272 | 695.1926 | 973034 | b2b-moesk.ru | 2018-02-12 | 2018-02-20 | 2018-02-26 | 2018-02-28 | - |  |  |  | 2018-04-03 | 2018-03-12 | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 2018-10-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 698.69
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 698.69
340 | Строительство нов.ТП с тр-ми 2х1600кВА,2КЛ-10 кВ от ТП 15311 до нов.ТП, 2КЛ-10 кВ от РТП 15075 до нов.ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новогиреевская, д.1, корп.2,3, стр.10 | I-210650 | 2018-10-30 |  |  | 3.2 |  | 3.2 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство нов.ТП с тр-ми 2х1600кВА,2КЛ-10 кВ от ТП 15311 до нов.ТП, 2КЛ-10 кВ от РТП 15075 до нов.ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новогиреевская, д.1, корп.2,3, стр.10 | МКС | 2171.2712 | ориентировочный расчет | 2009.7288 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2007.72 |  |  |  | 2007.7193 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2369.1087 | 2007.7193 | 973048 | b2b-moesk.ru | 2018-02-12 | 2018-02-20 | 2018-02-26 | 2018-02-28 | - |  |  |  | 2018-04-03 | 2018-03-12 | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 2018-10-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 2009.73
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 2009.73
341 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 2729 до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 15759 взамен существующих КЛ-0,4 кВ, в ТП 2729 установить 4 рубильника, КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ярославская, д.15, корп.1 | I-210641 | 2018-07-18 |  |  | 0 |  | 0.34 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы,оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 2729 до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 15759 взамен существующих КЛ-0,4 кВ, в ТП 2729 установить 4 рубильника, КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ярославская, д.15, корп.1 | МКС | 1668.5508 | ориентировочный расчет | 1167.9915 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1166.82 |  |  |  | 1166.824 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1376.8523 | 1166.824 | 973134 | b2b-moesk.ru | 2018-02-12 | 2018-02-20 | 2018-02-26 | 2018-02-28 | - |  |  |  | 2018-03-18 | 2018-03-12 | 2018-03-18 | 2018-03-18 | 2018-07-18
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1167.99
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1167.99
342 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 2989 до сущ. ВРЩ-0,4 кВ № 15754 взамен сущ. КЛ-0,4 кВ, в ТП 2989 установить КРУ-0,4 кВ с количеством присоединений 14, взамен сущ. сборок н/н, 19КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ярославская, д.10, корп.4 | I-210639 | 2018-07-18 |  |  | 0 |  | 0.74 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы,оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 2989 до сущ. ВРЩ-0,4 кВ № 15754 взамен сущ. КЛ-0,4 кВ, в ТП 2989 установить КРУ-0,4 кВ с количеством присоединений 14, взамен сущ. сборок н/н, 19КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ярославская, д.10, корп.4 | МКС | 5058.0593 | ориентировочный расчет | 3540.6356 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3537.1 |  |  |  | 3537.0954 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4173.7725 | 3537.0954 | 973171 | b2b-moesk.ru | 2018-02-12 | 2018-02-20 | 2018-02-26 | 2018-02-28 | - |  |  |  | 2018-03-18 |  | 2018-03-18 | 2018-03-18 | 2018-07-18
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 3540.64
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 3540.64
343 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 2989 до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 15758 взамен существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ярославская, д.10, корп.2 | I-210640 | 2018-07-18 |  |  | 0 |  | 0.36 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 2989 до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 15758 взамен существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ярославская, д.10, корп.2 | МКС | 658.4746 | ориентировочный расчет | 460.9322 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 460.47 |  |  |  | 460.4711 | ООО "СК СИСТЕМА" | 543.3559 | 460.4711 | 973186 | b2b-moesk.ru | 2018-02-12 | 2018-02-20 | 2018-02-26 | 2018-02-28 | - |  |  |  | 2018-03-18 | 2018-03-12 | 2018-03-18 | 2018-03-18 | 2018-07-18
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 460.93
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 460.93
344 | Реконструкция ТП 13245 с установкой тр-ов 2х400 кВА взамен существующих 2х250 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи, д.40, стр.1 | I-178449 | 2018-09-30 |  |  | 0.8 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП 13245 с установкой тр-ов 2х400 кВА взамен существующих 2х250 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи, д.40, стр.1 | МКС | 960.5763 | ССР | 927.2458 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭнергоСеть" | 925.86 |  |  |  | 925.8551 | ООО "ЭнергоСеть" | 1092.509 | 925.8551 | 973198 | b2b-moesk.ru | 2018-02-12 | 2018-02-20 | 2018-02-26 | 2018-02-28 | - |  |  |  | 2018-03-19 | 2018-03-13 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-09-30
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 927.25
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 927.25
345 | Общий лот 062-0010577согласован УИП на ЦКК 05.02.18 062-корректировка наименования увеличение стоимости | Общий | Общий |  |  | Общий |  |  |  | МТРиО | Поставка оборудования РЗА и оказание услуг шеф-монтажа по титулу: Замена масляных выключателей 110 Кв на ПС 193 "Троицкая" (ЗНТ 062--0010631) | ПАО "МОЭСК" | 5409.836 | Согласно технического задания | 5409.836 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ООО "Сиб МИР" | 5382.79 |  | 1з | 5378.54 | 5378.5424 | ООО "Сиб МИР" | 6346.68 | 5378.5424 | 973432 | b2b-moesk.ru | 2018-01-20 | 2018-01-20 | 2018-03-05 | 2018-03-30 |  |  |  |  | 2018-04-18 | 18.04.2018 | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 2018-09-20
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 5409.84 |  |  | 5409.84
участник | [19 empty] | ЗАО "ЧЭАЗ" | 4006.4 | ЗАО "ЧЭАЗ"
справочный | Замена масляных выключателей 110 Кв на ПС 193 "Троицкая" | I-186340-01-01 | [7 empty] | МТРиО | Оказание возмездных услуг при выполнении шеф-монтажа и наладке по титулу: Замена масляных выключателей 110 Кв на ПС 193 "Троицкая" (ЗНТ 088-0002157) | ПАО "МОЭСК" | 546.7538 | Согласно технического задания | 546.7538 | [11 empty] | 641.94 |  |  |  | 2018-02-21 |  |  | 2018-03-30 |  |  |  |  | 2018-04-18 | 2018-02-20 | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 2018-09-20
справочный | Замена масляных выключателей 110 Кв на ПС 193 "Троицкая" | I-186340-01-01 | [7 empty] | МТРиО | Поставка оборудования РЗА по титулу: Замена масляных выключателей 110 Кв на ПС 193 "Троицкая" (ЗНТ 062-0010631) | ПАО "МОЭСК" | 4863.0823 | Согласно технического задания | 4863.0823 | [11 empty] | 5704.74 |  |  |  | 2018-02-21 |  |  | 2018-03-30 |  |  |  |  | 2018-04-18 | 2018-02-20 | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 2018-09-20
346 | Модернизация автоматизированной территориально-распределённой модульной системы защиты периметра и оборудования электроподстанций высокого напряжения | P-000589 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Программа внедрения автоматизированной территориально-распределённой модульной системы защиты периметра и оборудования электроподстанций высокого напряжения | ПАО "МОЭСК" | 16809.3508 | ССР | 14754.4995 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | ООО "Сапфир-Микро" | 14745.58 |  | 2з | 13997.25 | 13997.2492 | ООО "Сапфир-Микро" | 16516.7541 | 13997.2492 | 31806133291 | etp.rosseti.ru | 2018-02-16 | 2018-02-13 | 2018-02-26 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-03-30 | 2018-03-26 | 2018-03-15 | 2018-03-26 | 2018-03-30
участник | [19 empty] | ЗАО "РКСС" | 14715.74 |  |  | 14715.74
участник | [19 empty] | ООО "Вижен | 14745.49 |  |  | 14745.49
347 | Строительство ТП-160-6/0,4, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-13638(989274)) ЛР-6 кВ, ПС №174 "Лыткарино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Островцы д Ю8-18-302-1337(913731) | I-211224 | 2018-04-26 |  |  | 0.16 |  | 0.53 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-13638(989274)) ЛР-6 кВ, ПС №174 "Лыткарино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Островцы д Ю8-18-302-1337(913731) | ЮЭС | 2530.5763 | ОР | 1602.1441 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1594.13 |  |  |  | 1594.1333 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1881.0773 | 1594.1333 | 977241 | b2b-moesk.ru | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2018-03-06 | 2018-03-07 |  |  |  |  | 2018-03-18 | 2018-03-12 | 2018-03-18 | 2018-03-18 | 2018-04-26
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1600.54
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1600.54
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1600.54
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1602.14
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1602.14
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1602.14
348 | Строительство нов. ТП с тр-ми 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ направлением ТП 16909 – ТП 21339 до нов. ТП, 8КЛ-0,4 кВ от нов. ТП до ВРУ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бибиревская, влад.4 | I-182928 | 2018-12-31 |  |  | 1.26 |  | 0.845 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нов. ТП с тр-ми 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ направлением ТП 16909 – ТП 21339 до нов. ТП, 8КЛ-0,4 кВ от нов. ТП до ВРУ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бибиревская, влад.4 | ПАО "МОЭСК" | 11349.5763 | ССР | 10758.7712 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭнергоСеть" | 10742.63 |  |  |  | 10742.633 | ООО "ЭнергоСеть" | 12676.307 | 10742.633 | 977539 | b2b-moesk.ru | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2018-03-06 | 2018-03-13 | - |  |  |  | 2018-03-27 | 2018-03-26 | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 10758.77
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО | 10758.77
349 | Строительство ТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ отв. от оп. 135 фид. "Никульский" ПС № 736 "Бакунино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Никульское, ул. Центральная, д. 2, к.н. 50:34:0050303:694 | I-211060 | 2018-04-04 |  |  | 0.16 |  | 0.52 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ отв. от оп. 135 фид. "Никульский" ПС № 736 "Бакунино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Никульское, ул. Центральная, д. 2, к.н. 50:34:0050303:694 | ВЭС | 2037.0134 | расчет филиала | 1425.9093 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 1411.86 |  |  |  | 1411.8644 | ООО "ФАБИ" | 1666 | 1411.8644 | 977057 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-02-28 | 2018-03-06 | 2018-03-07 | - |  |  |  | 2018-03-16 | 2018-03-07 | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 2018-04-04
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1423.73
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 1424.48
350 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РТП 688 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сретенка, д.1, стр.1 | I-209719 | 2018-04-28 |  |  | 0 |  | 0.25 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от РТП 688 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сретенка, д.1, стр.1 | ПАО "МОЭСК" | 11653.9915 | ориентировочный расчет | 8208.8814 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "Холдинг Веста-СФ" | 8167.84 |  |  |  | 8167.8369 | ООО "Холдинг Веста-СФ" | 9638.0476 | 8167.8369 | 977522 | b2b-moesk.ru | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2018-03-06 | 2018-03-13 | - |  |  |  | 2018-03-27 | 2018-03-26 | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 2018-04-28
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго | 8208.88
351 | Cтроительство КТПП-400/10/0,4 кВ, МТП-250/10/0,4 кВ (2 шт.), ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. 33 на уч. ПС-590 - ЗТП-165 ПС № 590 "Федино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Фединское, к.н. 50:29:0050402:2868 | I-210014 | 2018-06-26 |  |  | 0.9 |  | 11.3 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Cтроительство КТПП-400/10/0,4 кВ, МТП-250/10/0,4 кВ (2 шт.), ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. 33 на уч. ПС-590 - ЗТП-165 ПС № 590 "Федино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Фединское, к.н. 50:29:0050402:2868 | ПАО "МОЭСК" | 24038.7282 | ориентировочный расчет | 16835.3092 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 16659.32 |  |  |  | 16659.322 | ООО "ФАБИ" | 19658 | 16659.322 | 977579 | b2b-moesk.ru | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2018-03-06 | 2018-03-13 | - |  |  |  | 2018-03-27 | 2018-03-24 | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 2018-06-26
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 16810.17
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 16818.47
352 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2- КЛ-10 кВ от врезки КЛ-10 кВ ПС №837 "Куркино", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, Пятницкое ш, 6 км | I-209432 | 2018-04-30 |  |  | 1.26 |  | 0.04 |  | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2- КЛ-10 кВ от врезки КЛ-10 кВ ПС №837 "Куркино", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, Пятницкое ш, 6 км | СЭС | 716.7813 | ориентировочный расчет | 501.6712 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Контакт" | 499.16 |  |  |  | 499.1619 | ООО "Контакт" | 589.011 | 499.1619 | 976200 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-02-27 | 2018-03-05 | 2018-03-06 |  |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-03-16 | 2018-03-13 | 2018-03-16 | 2018-04-30
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 501.67
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 501.67
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 501.67
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 501.67
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 501.67
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 501.67
участник | [19 empty] | ООО "Энергосистемы | 501.67
353 | Строительство 2КВЛ-10 кВ от новых яч. 3-й и 4-й с.ш. РУ-10кВ ПС Новософрино до новых СП-10кВ, в т.ч. ПИР., МО, Пушкинский р-н, з.у. с к.н. 50:13:020113:2 | I-210566 | 2018-05-31 |  |  |  |  | 5.2 |  | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство 2КВЛ-10 кВ от новых яч. 3-й и 4-й с.ш. РУ-10кВ ПС Новософрино до новых СП-10кВ, в т.ч. ПИР., МО, Пушкинский р-н, з.у. с к.н. 50:13:020113:2 | СЭС | 2821.6745 | ориентировочный расчет | 1974.8741 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Гарантэнерго" | 1965 |  |  |  | 1964.9992 | ООО "Гарантэнерго" | 2318.699 | 1964.9992 | 976203 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-02-27 | 2018-03-05 | 2018-03-06 |  |  |  |  | 2018-03-26 | 2018-03-16 | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-05-31
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 1974.87
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 1974.87
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1974.87
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1974.87
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 1974.87
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1974.87
участник | [19 empty] | ООО "Энергосистемы | 1974.87
354 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, оборудование по объектам СЭС приказа №100 от 31.01.2018 Талдомского р-на (2 объекта) | СЭС | 2172.1194 | ориентировочный расчет | 1520.2542 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "Меридиан Энерго" | 1512.65 |  |  |  | 1512.6492 | ООО "Меридиан Энерго" | 1784.926 | 1512.6492 | 976205 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-02-27 | 2018-03-05 | 2018-03-06 |  |  |  |  | 2018-03-12 |  | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 2018-06-22
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 1520.25
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 1520.25
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1520.25
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1520.25
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 1520.25
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №С8-17-302-Д-8439(965405) от 05.08.2017), ПС №467 "Растовцы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, с/в д. Растовцы | I-210559 | 2018-06-22 |  |  |  |  | 0.7 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №С8-17-302-Д-8439(965405) от 05.08.2017), ПС №467 "Растовцы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, с/в д. Растовцы | СЭС | 1316.4542 | ориентировочный расчет | 921.3789 | [15 empty] | 2018-02-19 |  |  | 2018-03-06 |  |  |  |  | 2018-03-12 |  | 2018-03-12 |  | 2018-06-22
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-931, ПС №467 "Растовцы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Растовцы | I-210540 | 2018-06-18 |  |  |  |  | 0.55 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-931, ПС №467 "Растовцы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Растовцы | СЭС | 855.6652 | ориентировочный расчет | 598.8753 | [15 empty] | 2018-02-19 |  |  | 2018-03-06 |  |  |  |  | 2018-03-12 |  | 2018-03-12 |  | 2018-06-18
355 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ лин.774 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Мытищинский р-н. | I-202243 | 2018-12-31 |  |  | 0 |  | 0.72 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ лин.774 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Мытищинский р-н. | ПАО "МОЭСК" | 951.6377 | ССР | 850.4265 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Энком" | 846.17 |  |  |  | 846.1709 | ООО "Энком" | 998.4816 | 846.1709 | 978650 | b2b-moesk.ru | 2018-02-28 | 2018-03-01 | 2018-03-12 | 2018-03-13 | - | - |  |  | 2018-03-27 | 2018-03-26 | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 850.43
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 850.43
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 850.43
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 850.43
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 850.43
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП | 850.43
356 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, АЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 796 ПС №720 "Заря", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с. Иудино, д.4 | I-211059 | 2018-04-12 |  |  | 0.1 |  | 0.16 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, АЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 796 ПС №720 "Заря", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с. Иудино, д.4 | СЭС | 1208.0244 | ориентировочный расчет | 845.4895 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Меридиан Энерго" | 841.26 |  |  |  | 841.2602 | ООО "Меридиан Энерго" | 992.687 | 841.2602 | 976207 | b2b-moesk.ru | 2018-02-15 | 2018-02-27 | 2018-03-05 | 2018-03-06 |  |  |  |  | 2018-02-24 | 2018-03-07 | 2018-02-24 | 2018-03-07 | 2018-04-12
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 845.49
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 845.49
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 845.49
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 845.49
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 845.49
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 845.49
357 | Строительство ТП-630-10/0,4,в разрез КЛ-10 с РП-37 ПС №859 "Бутово", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Видное гп, Ермолино с Ю8-17-302-2574(902201) | I-201786 | 2018-04-30 |  |  | 0.63 |  | 0.01 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР оборудование по титулуСтроительство ТП-630-10/0,4,в разрез КЛ-10 с РП-37 ПС №859 "Бутово", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Видное гп, Ермолино с Ю8-17-302-2574(902201) | ЮЭС | 2168.94 | ОР | 1518.2542 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Техно инжиниринг" | 1510.36 |  |  |  | 1510.3591 | ООО "Техно инжиниринг" | 1782.2237 | 1510.3591 | 977237 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-02-28 | 2018-03-06 | 2018-03-07 |  |  |  |  | 2018-03-05 | 2018-03-22 | 2018-03-05 | 2018-03-22 | 2018-04-30
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1515.22
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1516.74
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1516.74
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1518.25
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1518.25
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1518.25
358 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 250 кВА, ВЛ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ Ф-14 до ТП-10/0,4 кВ № нов, установка ЛР-10, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 ТП-10/0,4 кВ № нов, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Марушкинское, д. Анкудиново | I-210588 | 2018-07-17 |  |  | 0.25 |  | 1.9 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 250 кВА, ВЛ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ Ф-14 до ТП-10/0,4 кВ № нов, установка ЛР-10, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 ТП-10/0,4 кВ № нов, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Марушкинское, д. Анкудиново | НМ | 5313.9056 | ОР | 3583.8563 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "ЭлектроГарант" | 3565.94 |  |  |  | 3565.9367 | ООО "ЭлектроГарант" | 4207.8053 | 3565.9367 | 977713 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-02-28 | 2018-03-06 | 2018-03-07 | - |  |  |  | 2018-03-21 | 2018-03-19 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-07-17
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 3580.27
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3580.27
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 3583.86
участник | [19 empty] | ООО «СТРОЙЭНЕРГОКОМ» | 3583.86
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ | 3583.86
359 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, 1шт., от ВЛ-0,4 кВ отходящей от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №224, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Марушкинское, д. Акиньшино | I-210589 | 2018-05-22 |  |  | - |  | 0.47 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛ-0,4 кВ, 1шт., от ВЛ-0,4 кВ отходящей от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №224, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Марушкинское, д. Акиньшино | НМ | 820.4531 | ОР | 551.979 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "ЭлектроГарант" | 549.22 |  |  |  | 549.2191 | ООО "ЭлектроГарант" | 648.0785 | 549.2191 | 977657 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-02-28 | 2018-03-06 | 2018-03-07 | - |  |  |  | 2018-03-21 | 2018-03-19 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-05-22
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 551.43
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 551.43
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 551.98
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 551.98
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 551.98
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС | 551.98
360 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №224, с установкой трансформатора 400 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Марушкинское, д. Акиньшино | I-210590 | 2018-05-22 |  |  | 0.4 |  | - |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №224, с установкой трансформатора 400 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Марушкинское, д. Акиньшино | НМ | 2388.6247 | ОР | 1600.6337 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "ЭлектроГарант" | 1592.63 |  |  |  | 1592.6271 | ООО "ЭлектроГарант" | 1879.3 | 1592.6271 | 977670 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-02-28 | 2018-03-06 | 2018-03-07 | - |  |  |  | 2018-03-21 | 2018-03-19 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-05-22
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1599.03
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1599.03
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 1600.63
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1600.63
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1600.63
361 | Строительство ТП-10/0,4 630 кВА, с установкой трансформатора 400 кВА, ВЛ-10 кВ от Ф-Покровское до ТП-10/0,4 кВ № нов, установка ЛР-10, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 ТП-10/0,4 кВ № нов, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Марушкинское, д. Акиньшино | I-210591 | 2018-07-18 |  |  | 0.4 |  | 3.3 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-10/0,4 630 кВА, с установкой трансформатора 400 кВА, ВЛ-10 кВ от Ф-Покровское до ТП-10/0,4 кВ № нов, установка ЛР-10, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 ТП-10/0,4 кВ № нов, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Марушкинское, д. Акиньшино | НМ | 8041.0183 | ОР | 5419.4486 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "ЭлектроГарант" | 5392.35 |  |  |  | 5392.3518 | ООО "ЭлектроГарант" | 6362.9751 | 5392.3518 | 977693 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-02-28 | 2018-03-06 | 2018-03-07 | - |  |  |  | 2018-03-21 | 2018-03-19 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-07-18
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 5414.03
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 5414.03
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 5419.45
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 5419.45
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ | 5419.45
362 | Строительство ТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.185 ВЛЗ-10 кВ ф.8 РП-19 ТП-10/0,38 кВ ПС-249 "Шевардино" (0,55 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Знаменка | I-211184 | 2018-04-12 |  |  | 0.16 |  | 0.55 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.185 ВЛЗ-10 кВ ф.8 РП-19 ТП-10/0,38 кВ ПС-249 "Шевардино" (0,55 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Знаменка | ЗЭС | 2056.3489 | Ориентировочный расчет | 1439.4442 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1432.25 |  |  |  | 1432.2458 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1690.05 | 1432.2458 | 979183 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-03-02 | 2018-03-07 | 2018-03-07 | - |  |  |  | 2018-03-11 | 2018-03-07 | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 2018-04-12
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1435.85
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 1435.85
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1438
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1438
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1438.72
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1439.44
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1439.44
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1439.44
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК | 1439.44
363 | Строительство ТП-630/10/0,38 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.11, ВЛЗ-10 кВ от КЛ-10-10 кВ ф.11 ПС-405 "Волоколамск", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск | I-202410 | 2018-04-30 |  |  | 0.63 |  | 0.86 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство ТП-630/10/0,38 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.11, ВЛЗ-10 кВ от КЛ-10-10 кВ ф.11 ПС-405 "Волоколамск", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск | ЗЭС | 659.4157 | Ориентировочный расчет | 461.591 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 459.28 |  |  |  | 459.2797 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 541.95 | 459.2797 | 979180 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-03-02 | 2018-03-07 | 2018-03-15 | - |  |  |  | 2018-03-11 | 2018-03-27 | 2018-03-11 | 2018-03-27 | 2018-04-30
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 460.44
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 461.13
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 461.13
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 461.36
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 461.59
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 461.59
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 461.59
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ | 461.59
364 | Строительство ТП-16/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС-575 "Селятино",в т.ч. ПИР,МО, Наро-Фоминский р-н, ш. А-107 | I-132350 | 2018-07-30 |  |  | 0.016 |  | 0.1 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-16/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС-575 "Селятино",в т.ч. ПИР,МО, Наро-Фоминский р-н, ш. А-107 | ЗЭС | 680.9261 | Ориентировочный расчет | 466.5832 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "Техно инжиниринг" | 464.15 |  |  |  | 464.1525 | ООО "Техно инжиниринг" | 547.7 | 464.1525 | 979176 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-03-02 | 2018-03-07 | 2018-03-15 | - |  |  |  | 2018-03-11 | 2018-03-26 | 2018-03-11 | 2018-03-26 | 2018-07-30
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 465.42
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 465.42
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 466.12
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 466.12
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 466.35
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 466.58
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 466.58
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 466.58
365 | Реконструкция ячеек №11 и №43 в РУ-10 кВ ПС-575 "Селятино", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | I-188224 | 2018-07-30 | [6 empty] | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ячеек №11 и №43 в РУ-10 кВ ПС-575 "Селятино", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | ЗЭС | 2194.995 | ССР | 2036.1364 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Техно инжиниринг" | 2025.55 |  |  |  | 2025.5508 | ООО "Техно инжиниринг" | 2390.15 | 2025.5508 | 979168 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-03-02 | 2018-03-07 | 2018-03-15 | - |  |  |  | 2018-03-11 | 2018-03-26 | 2018-03-11 | 2018-03-26 | 2018-07-30
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2031.05
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 2031.05
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2034.1
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2034.1
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 2035.12
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 2036.14
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 2036.14
366 | Строительство КТП-400/6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ф.23 ПС-334"Немчиновка", ВЛИ-0,38, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.о. Новоивановский, д.Новоивановское | I-132215 | 2018-06-30 |  |  | 0.4 |  | 0.95 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-400/6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ф.23 ПС-334"Немчиновка", ВЛИ-0,38, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.о. Новоивановский, д.Новоивановское | ЗЭС | 4171.0056 | Ориентировочный расчет | 3842.635 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3823.42 |  |  |  | 3823.4237 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4511.64 | 3823.4237 | 979191 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-03-02 | 2018-03-07 | 2018-03-15 | - |  |  |  | 2018-03-08 | 2018-03-26 | 2018-03-08 | 2018-03-26 | 2018-06-30
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3833.03
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 3833.03
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 3838.79
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 3838.79
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 3840.71
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 3842.64
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3842.64
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК | 3842.64
367 | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф.Алексеевка ПС-308 "Наро-Фоминск", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Шапкино | I-147403 | 2018-04-30 |  |  |  |  | 2 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф.Алексеевка ПС-308 "Наро-Фоминск", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Шапкино | ЗЭС | 989.4413 | Ориентировочный расчет | 912.5999 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Техно инжиниринг" | 907.86 |  |  |  | 907.8559 | ООО "Техно инжиниринг" | 1071.27 | 907.8559 | 979198 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-03-02 | 2018-03-07 | 2018-03-15 | - |  |  |  | 2018-03-08 | 2018-03-26 | 2018-03-08 | 2018-03-26 | 2018-04-30
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 910.32
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 910.32
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 911.69
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 911.69
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 912.14
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 912.6
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 912.6
368 | Строительство ТП-63/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.10 ТП-10/0,38 кВ ПС-724 "Збышки", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,03 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,01 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Хотилово | I-211057 | 2018-04-07 |  |  | 0.063 |  | 0.04 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-63/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.10 ТП-10/0,38 кВ ПС-724 "Збышки", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,03 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,01 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Хотилово | ЗЭС | 687.7723 | Ориентировочный расчет | 481.4406 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 11 | 11 | ООО "СК СИСТЕМА" | 479.03 |  |  |  | 479.0339 | ООО "СК СИСТЕМА" | 565.26 | 479.0339 | 979186 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-03-02 | 2018-03-07 | 2018-03-07 | - |  |  |  | 2018-03-11 | 2018-03-07 | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 2018-04-07
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 480.24
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 480.24
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 480.96
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 480.96
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 481.2
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 481.44
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 481.44
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 481.44
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 481.44
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК | 481.44
369 | Строительство ТП-100/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ТП-10/0,38 кВ ПС-719 "Мордвиново", ВЛ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,7 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.п.Борисовское, близ д.Андреевское | I-210663 | 2018-07-08 |  |  | 0.1 |  | 0.95 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-100/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ТП-10/0,38 кВ ПС-719 "Мордвиново", ВЛ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,7 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.п.Борисовское, близ д.Андреевское | ЗЭС | 2474.0051 | Ориентировочный расчет | 1731.8036 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1723.14 |  |  |  | 1723.1441 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2033.31 | 1723.1441 | 979203 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-03-02 | 2018-03-07 | 2018-03-15 | - |  |  |  | 2018-03-11 | 2018-03-26 | 2018-03-11 | 2018-03-26 | 2018-07-08
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1727.47
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 1727.47
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1730.07
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1730.07
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1730.94
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1731.8
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1731.8
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1731.8
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК | 1731.8
370 | Строительство ТП-63/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.10-3 ТП-10/0,38 кВ ПС-107 "Кедрово", РЛК-10 кВ, ВЛ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,12 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,29 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Наро-Фоминск | I-210664 | 2018-07-05 |  |  | 0.063 |  | 0.41 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-63/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.10-3 ТП-10/0,38 кВ ПС-107 "Кедрово", РЛК-10 кВ, ВЛ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,12 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,29 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Наро-Фоминск | ЗЭС | 1271.0732 | Ориентировочный расчет | 889.7512 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "Техно инжиниринг" | 885.13 |  |  |  | 885.1271 | ООО "Техно инжиниринг" | 1044.45 | 885.1271 | 979206 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-03-02 | 2018-03-07 | 2018-03-15 | - |  |  |  | 2018-03-11 | 2018-03-26 | 2018-03-11 | 2018-03-26 | 2018-07-05
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 887.53
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 887.53
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 888.86
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 888.86
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 889.31
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 889.75
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 889.75
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 889.75
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК | 889.75
371 | Строительство ТП-160/6/0,38 кВ, 2хКЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ РТП-5065 в направл. ТП-5963 до ТП-6/0,38 кВ ПС-67 "Усово" (0,07 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Жуковка | I-210665 | 2018-07-11 |  |  | 0.16 |  | 0.07 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160/6/0,38 кВ, 2хКЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ РТП-5065 в направл. ТП-5963 до ТП-6/0,38 кВ ПС-67 "Усово" (0,07 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Жуковка | ЗЭС | 1127.2015 | Ориентировочный расчет | 789.041 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 11 | 11 | ООО "Альтаир" | 785.09 |  |  |  | 785.0932 | ООО "Альтаир" | 926.41 | 785.0932 | 979260 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-03-02 | 2018-03-07 | 2018-03-15 | - |  |  |  | 2018-03-11 | 2018-03-26 | 2018-03-11 | 2018-03-26 | 2018-07-11
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 787.07
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 787.07
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 788.25
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 788.25
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 788.25
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 788.65
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 789.04
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 789.04
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 789.04
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК | 789.04
372 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. В8-17-302-13192(142163) от 21.12.2017 ПС № 626 "Экситон-аб", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Назарьево, к.н. 50:17:0021807:362 | I-210934 | 2018-07-15 |  |  | 0 |  | 0.5 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. В8-17-302-13192(142163) от 21.12.2017 ПС № 626 "Экситон-аб", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Назарьево, к.н. 50:17:0021807:362 | ВЭС | 806.2019 | расчет филиала | 564.3413 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Меридиан Энерго" | 558.47 |  |  |  | 558.4746 | ООО "Меридиан Энерго" | 659 | 558.4746 | 977064 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-02-28 | 2018-03-06 | 2018-03-07 | - |  |  |  | 2018-03-21 | 2018-03-19 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-07-15
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 563.56
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 563.78
373 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам СЭС приказа №129 от 09.02.2018 Дмитровского р-на (3 объекта) | СЭС | 5989.9865 | ориентировочный расчет | 4192.3578 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ООО "Меридиан Энерго" | 4171.4 |  |  |  | 4171.4 | ООО "Меридиан Энерго" | 4922.252 | 4171.4 | 976210 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-02-27 | 2018-03-05 | 2018-03-06 |  |  |  |  | 2018-03-19 |  | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-06-29
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 4192.36
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 4192.36
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 4192.36
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 4192.36
справочный | Строительство ТП-6/0,4 кВ, 2-КЛ-6 кВ от врезки в КЛ-6 кВ ф.1 л. 934 "Б" ПС №325 "Луговая", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Рыбаки | I-210948 | 2018-06-25 |  |  | 0.25 |  | 0.47 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, 2-КЛ-6 кВ от врезки в КЛ-6 кВ ф.1 л. 934 "Б" ПС №325 "Луговая", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Рыбаки | СЭС | 2326.0175 | ориентировочный расчет | 1627.9665 | [15 empty] | 2018-02-19 |  |  | 2018-03-06 |  |  |  |  | 2018-03-19 | 2018-03-16 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-06-25
справочный | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.6 ПС №127 "Яхрома", 2-ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Афанасово | I-210943 | 2018-06-22 |  |  | 0.16 |  | 1.15 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.6 ПС №127 "Яхрома", 2-ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Афанасово | СЭС | 2942.0127 | ориентировочный расчет | 2059.0981 | [15 empty] | 2018-02-19 |  |  | 2018-03-06 |  |  |  |  | 2018-03-19 | 2018-03-16 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-06-22
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-1789, ПС №184 "Вахромеево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Лупаново, вл.4 | I-210983 | 2018-06-29 |  |  |  |  | 0.45 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-1789, ПС №184 "Вахромеево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Лупаново, вл.4 | СЭС | 721.9563 | ориентировочный расчет | 505.2932 | [15 empty] | 2018-02-19 |  |  | 2018-03-06 |  |  |  |  | 2018-03-19 | 2018-03-16 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-06-29
374 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам СЭС приказа №129 от 09.02.2018 Клинского р-на (2 объекта) | СЭС | 2253.2664 | ориентировочный расчет | 1577.0485 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1569.16 |  |  |  | 1569.1636 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1851.613 | 1412.2472 | 976214 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-02-27 | 2018-03-05 | 2018-03-06 |  |  |  |  | 2018-03-19 |  | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2019-01-09
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 1577.05
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 1577.05
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1577.05
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1577.05
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 1577.05
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 1577.05
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго | 1577.05
справочный | Строительство ТП-10/0,4 кВ , ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 24707, ТП-420-ТП-89 ПС №247 "Малеевка", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Иевлево, д.2 | I-210953 | 2019-01-09 |  |  | 0.16 |  | 0.215 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ , ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 24707, ТП-420-ТП-89 ПС №247 "Малеевка", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Иевлево, д.2 | СЭС | 1438.6836 | ориентировочный расчет | 1006.9266 | [15 empty] | 2018-02-19 |  |  | 2018-03-06 |  |  |  |  | 2018-03-19 | 2018-03-16 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2019-01-09
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-1233, ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Масюгино, стр.19А | I-210964 | 2019-01-09 |  |  |  |  | 0.45 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-1233, ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Масюгино, стр.19А | СЭС | 814.5828 | ориентировочный расчет | 570.1219 | [15 empty] | 2018-02-19 |  |  | 2018-03-06 |  |  |  |  | 2018-03-19 | 2018-03-16 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2019-01-09
375 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-27040, ПС №28 "Ангелово", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Коростово | I-210949 | 2018-06-22 |  |  |  |  | 0.3 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-27040, ПС №28 "Ангелово", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Коростово | СЭС | 646.4936 | ориентировочный расчет | 452.4772 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Энком" | 450.22 |  |  |  | 450.2161 | ООО "Энком" | 531.255 | 450.2161 | 976217 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-02-27 | 2018-03-05 | 2018-03-06 |  |  |  |  | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-06-22
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 452.48
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 452.48
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 452.48
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 452.48
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 452.48
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго | 452.48
376 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, оборудование по объектам СЭС приказа №129 от 09.02.2018 Пушкинского р-на (2 объекта) | СЭС | 2695.6066 | ориентировочный расчет | 1886.6399 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "ЭлектроГарант" | 1877.21 |  |  |  | 1877.2068 | ООО "ЭлектроГарант" | 2215.104 | 1877.2068 | 976222 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-02-27 | 2018-03-05 | 2018-03-06 |  |  |  |  | 2018-03-19 |  | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-06-28
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 1886.64
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 1886.64
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1886.64
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1886.64
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 1886.64
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго | 1886.64
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №С8-17-302С-13988(916981)), ПС №77 "Талицы", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Григорово | I-210979 | 2018-06-28 |  |  |  |  | 0.3 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №С8-17-302С-13988(916981)), ПС №77 "Талицы", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Григорово | СЭС | 646.4936 | ориентировочный расчет | 452.4772 | [15 empty] | 2018-02-19 |  |  | 2018-03-06 |  |  |  |  | 2018-03-19 | 2018-03-16 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-06-28
справочный | Строительство МТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.902 ПС №77 "Талицы", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Григорково | I-210973 | 2018-06-28 |  |  | 0.16 |  | 0.48 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.902 ПС №77 "Талицы", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Григорково | СЭС | 2049.113 | ориентировочный расчет | 1434.1627 | [15 empty] | 2018-02-19 |  |  | 2018-03-06 |  |  |  |  | 2018-03-19 | 2018-03-16 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-06-28
377 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Погорелово ПС №329 "Осиновка", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Свечково | I-210976 | 2018-06-26 |  |  | 0.1 |  | 0.47 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Погорелово ПС №329 "Осиновка", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Свечково | СЭС | 1727.8643 | ориентировочный расчет | 1209.3225 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Энергосистемы" | 1203.28 |  |  |  | 1203.2763 | ООО "Энергосистемы" | 1419.866 | 1203.2763 | 976225 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-02-27 | 2018-03-05 | 2018-03-06 |  |  |  |  | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-06-26
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 1209.32
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 1209.32
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1209.32
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1209.32
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 1209.32
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 1209.32
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго | 1209.32
378 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.32805, МО, Клинский район | I-197691 | 2018-06-30 |  |  | 0 |  | 4.6 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция КЛ-10кВ ф.32805, МО, Клинский район | ПАО "МОЭСК" | 3393.9429 | ориентировочный расчет | 2375.76 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 2363.88 |  |  |  | 2363.8812 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 2789.3798 | 2363.8812 | 978658 | b2b-moesk.ru | 2018-02-28 | 2018-03-01 | 2018-03-12 | 2018-03-13 | - | - |  |  | 2018-04-09 | 2018-03-26 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-06-30
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 2375.76
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 2375.76
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2375.76
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 2375.76
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 2375.76
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 2375.76
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП | 2375.76
379 | Строительство ТП-160-6/0,4, ВЛЗ-6 кВ от ф.1 ПС №357 "Елохово", СП-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, вблизи Леоново д Ю8-18-302-1157(911462) | I-211193 | 2018-04-22 |  |  | 0.16 |  | 0.4 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4, ВЛЗ-6 кВ от ф.1 ПС №357 "Елохово", СП-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, вблизи Леоново д Ю8-18-302-1157(911462) | ЮЭС | 2182.1271 | ОР | 1392.1017 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "САНДИМАКС ЮГ" | 1385.14 |  |  |  | 1385.1415 | ООО "САНДИМАКС ЮГ" | 1634.467 | 1385.1415 | 977245 | b2b-moesk.ru | 2018-02-21 | 2018-02-28 | 2018-03-06 | 2018-03-07 |  |  |  |  | 2018-03-14 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-04-22
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1389.32
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1390.71
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1390.71
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1390.71
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1392.1
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1392.1
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1392.1
380 | Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.30 (по дог-ру ТП №Ю8-16-302-14887(965136)) ПС №764 "Загорново", ВЛИ-0,38 кВ, СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Кузнецовский с/о, Малышево с Ю8-18-302-845(900958) | I-210904 | 2019-01-30 |  |  | 0.16 |  | 1 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объекту: Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.30 (по дог-ру ТП №Ю8-16-302-14887(965136)) ПС №764 "Загорново", ВЛИ-0,38 кВ, СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Кузнецовский с/о, Малышево с Ю8-18-302-845(900958) | ЮЭС | 3202.5763 | ОР | 2160 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2149.2 |  |  |  | 2149.2 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2536.056 | 2149.2 | 977260 | b2b-moesk.ru | 2018-02-22 | 2018-02-28 | 2018-03-06 | 2018-03-07 |  |  |  |  | 2018-03-26 | 2018-03-19 | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-12-30
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2155.68
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 2157.84
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2157.84
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 2160
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 2160
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2160
381 | Реконструкция ТП-1904 с заменой тр-ра 400 кВА на 630 кВА ПС №309 "Болятино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Островцы д Ю8-18-302-477(901735) | I-210911 | 2019-01-29 |  |  | 0.63 |  |  |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объекту: Реконструкция ТП-1904 с заменой тр-ра 400 кВА на 630 кВА ПС №309 "Болятино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Островцы д Ю8-18-302-477(901735) | ЮЭС | 922.9661 | ОР | 623.9492 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Техно инжиниринг" | 620.7 |  |  |  | 620.7045 | ООО "Техно инжиниринг" | 732.4313 | 620.7045 | 977267 | b2b-moesk.ru | 2018-02-22 | 2018-02-28 | 2018-03-06 | 2018-03-07 |  |  |  |  | 2018-03-26 | 2018-03-22 | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-12-30
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 622.7
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 623.33
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 623.33
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 623.95
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 623.95
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 623.95
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 623.95
382 | Реконструкция ТП-4 с заменой на ТП-10/0,4/400 кВА ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Жеребятьево д Ю8-17-302-21203(140530) | I-210913 | 2018-07-25 |  |  | 0.4 |  |  |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объекту: Реконструкция ТП-4 с заменой на ТП-10/0,4/400 кВА ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Жеребятьево д Ю8-17-302-21203(140530) | ЮЭС | 2335.5847 | ОР | 1589.7542 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1586.57 |  |  |  | 1586.5745 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1872.1579 | 1586.5745 | 977271 | b2b-moesk.ru | 2018-02-22 | 2018-02-28 | 2018-03-06 | 2018-03-07 |  |  |  |  | 2018-03-26 | 2018-03-19 | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-07-25
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1588.16
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1588.16
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1588.16
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1589.75
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1589.75
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1589.75
383 | Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.3 (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-17509(111167)) ПС №635 "Степановская", СП-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, вблизи Никитское с Ю8-18-302-880(901022) | I-210924 | 2019-01-31 |  |  | 0.16 |  | 1.19 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объекту: Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.3 (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-17509(111167)) ПС №635 "Степановская", СП-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, вблизи Никитское с Ю8-18-302-880(901022) | ЮЭС | 3671.1525 | ОР | 2475.7373 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2463.36 |  |  |  | 2463.3583 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2906.7628 | 2463.3583 | 977270 | b2b-moesk.ru | 2018-02-22 | 2018-02-28 | 2018-03-06 | 2018-03-07 |  |  |  |  | 2018-03-26 | 2018-03-19 | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-12-30
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 2473.26
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2473.26
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 2475.74
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 2475.74
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2475.74
384 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-1560, ПС №323 "Жилево", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, г.п. Жилево, д. Колычево, АОЗТ "Колычево" Ю8-18-302-567(904338) | I-210898 | 2018-07-25 |  |  |  |  | 0.4 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объекту: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-1560, ПС №323 "Жилево", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, г.п. Жилево, д. Колычево, АОЗТ "Колычево" Ю8-18-302-567(904338) | ЮЭС | 672.4831 | ОР | 451.6102 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 448.9 |  |  |  | 448.9003 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 529.7024 | 448.9003 | 977373 | b2b-moesk.ru | 2018-02-22 | 2018-02-28 | 2018-03-06 | 2018-03-07 |  |  |  |  | 2018-03-26 | 2018-02-15 | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-07-25
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 451.16
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 451.16
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 451.61
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 451.61
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 451.61
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 451.61
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 451.61
385 | Строительство ТП-160-6/0,4, ВЛ-6 кВ от ф.26 ПС №309 "Болятино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Островцы д Ю8-17-302-21473(145536) | I-210519 | 2018-04-06 |  |  | 0.16 |  | 0.38 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4, ВЛ-6 кВ от ф.26 ПС №309 "Болятино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Островцы д Ю8-17-302-21473(145536) | ЮЭС | 1652.619 | ОР | 1118.7542 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1113.16 |  |  |  | 1113.1602 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1313.5291 | 1113.1602 | 977375 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-02-28 | 2018-03-06 | 2018-03-07 |  |  |  |  | 2018-03-06 | 2018-03-12 | 2018-03-06 | 2018-03-12 | 2018-04-06
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1117.64
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1117.64
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1117.64
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1118.75
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1118.75
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 1118.75
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1118.75
386 | Строительство ТП-160-10/0,4, КЛ-10 кВ от ф.14 ПС №748 "Лазарево", ВЛИ-0,38 кВ, КРУН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в районе Нефедово д Ю8-18-302-454(903585) | I-210631 | 2019-01-24 |  |  | 0.16 |  | 2.25 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4, КЛ-10 кВ от ф.14 ПС №748 "Лазарево", ВЛИ-0,38 кВ, КРУН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в районе Нефедово д Ю8-18-302-454(903585) | ПАО "МОЭСК" | 10883.27 | ориентировочный расчет | 7615.822 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 7577.74 |  |  |  | 7577.7429 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 8941.7367 | 6819.9686 | 977612 | b2b-moesk.ru | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2018-03-06 | 2018-03-13 | - |  |  |  | 2018-04-09 | 2018-03-23 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2019-01-24
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 7592.97
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 7615.82
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 7608.21
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 7608.21
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 7608.21
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП | 7615.82
387 | Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от ф.16 ПС №657 "Ялфимово", РЛК-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, СПК (колхоз) "Новая жизнь" Ю8-18-302-1306(901597) | I-211220 | 2018-04-24 |  |  | 0.16 |  | 0.08 |  | ГП | Выполнение ПИР,СМР, ПНР, оборудование и материалы по: Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от ф.16 ПС №657 "Ялфимово", РЛК-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, СПК (колхоз) "Новая жизнь" Ю8-18-302-1306(901597) | ЮЭС | 1331.1525 | ОР | 879.161 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 874.77 |  |  |  | 874.7652 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1032.2229 | 874.7652 | 977379 | b2b-moesk.ru | 2018-02-21 | 2018-02-28 | 2018-03-06 | 2018-03-07 |  |  |  |  | 2018-03-14 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-04-24
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 878.28
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 878.28
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 879.16
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 879.16
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 879.16
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 879.16
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 879.16
388 | Строительство ТП-63-6/0,4, ВЛЗ-6 кВ от ф.20 ПС №137 "Домодедовская", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н Ю8-17-302-21417(916914) | I-211221 | 2018-04-27 |  |  | 0.063 |  | 0.23 |  | ГП | Выполнение ПИР,СМР, ПНР, оборудование и материалы по: Строительство ТП-63-6/0,4, ВЛЗ-6 кВ от ф.20 ПС №137 "Домодедовская", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н Ю8-17-302-21417(916914) | ЮЭС | 1175.7119 | ОР | 795.2034 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 790.43 |  |  |  | 790.4318 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 932.7095 | 790.4318 | 977384 | b2b-moesk.ru | 2018-02-21 | 2018-02-28 | 2018-03-06 | 2018-03-07 |  |  |  |  | 2018-03-14 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-04-27
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 794.41
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 794.41
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 794.41
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 795.2
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 795.2
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 795.2
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 795.2
389 | Строительство ТП-100-6/0,4, ЛЭП-6 кВ от ф.20 ПС №137 "Домодедовская", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Домодедово с, Зорин лес ул Ю8-18-302-683(905994) | I-211222 | 2018-04-27 |  |  | 0.1 |  | 0.15 |  | ГП | Выполнение ПИР,СМР, ПНР, оборудование и материалы по: Строительство ТП-100-6/0,4, ЛЭП-6 кВ от ф.20 ПС №137 "Домодедовская", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Домодедово с, Зорин лес ул Ю8-18-302-683(905994) | ЮЭС | 1243.2627 | ОР | 842.822 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 837.77 |  |  |  | 837.7651 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 988.5628 | 837.7651 | 977392 | b2b-moesk.ru | 2018-02-21 | 2018-02-28 | 2018-03-06 | 2018-03-07 |  |  |  |  | 2018-03-14 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-04-27
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 841.98
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 841.98
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 841.98
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 842.82
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 842.82
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 842.82
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 842.82
390 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 29220 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рязанский пр-кт, д.6А, стр.30 | I-210987 | 2018-05-25 |  |  | 0 |  | 0.5 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 29220 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рязанский пр-кт, д.6А, стр.30 | МКС | 4971.3983 | ориентировочный расчет | 3479.9831 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 3478.24 |  |  |  | 3478.243 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4104.3268 | 3478.243 | 979152 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-03-02 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | - |  |  |  | 2018-03-25 | 2018-03-25 | 2018-03-25 | 2018-03-25 | 2018-05-25
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго" | 3479.98
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 3479.98
391 | Строительство КЛ-0,4 кВ от нов. СП-0,4 кВ в ТП 10907 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, установка в ТП 10907 нов. СП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Климашкина, д.17 | I-210992 | 2018-05-24 |  |  | 0 |  | 0.115 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы,оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от нов. СП-0,4 кВ в ТП 10907 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, установка в ТП 10907 нов. СП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Климашкина, д.17 | МКС | 1869.2288 | ориентировочный расчет | 1308.4576 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 1301.92 |  |  |  | 1301.9157 | ООО "Гарантэнерго" | 1536.2605 | 1301.9157 | 979179 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-03-02 | 2018-03-19 | 2018-03-20 | - |  |  |  | 2018-03-25 | 2018-04-02 | 2018-03-25 | 2018-04-02 | 2018-05-24
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 1308.46
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1308.46
392 | Строительство КЛ-0,4 кВ от нов. СП-0,4 кВ в ТП 11802 до ВРЩ-0,4 кВ № 2 Заявителя, установка в ТП 11802 нов. СП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Савельева, д.5 | I-210996 | 2018-05-24 |  |  | 0 |  | 0.08 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы,оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от нов. СП-0,4 кВ в ТП 11802 до ВРЩ-0,4 кВ № 2 Заявителя, установка в ТП 11802 нов. СП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Савельева, д.5 | МКС | 2845.0678 | ориентировочный расчет | 1991.5508 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1989.56 |  |  |  | 1989.5594 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2347.6802 | 1989.5594 | 979218 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-03-02 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | - |  |  |  | 2018-03-25 | 2018-03-26 | 2018-03-25 | 2018-03-26 | 2018-05-24
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 1991.55
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 1991.55
393 | Строительство КЛ-0,4 кВ от нов. СП-0,4 кВ в ТП 12547 до ВРЩ-0,4 кВ № 2 Заявителя, установка в ТП 12547 нов. СП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, проезд Девичьего Поля, д.2 | I-210995 | 2018-05-24 |  |  | 0 |  | 0.255 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы,оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от нов. СП-0,4 кВ в ТП 12547 до ВРЩ-0,4 кВ № 2 Заявителя, установка в ТП 12547 нов. СП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, проезд Девичьего Поля, д.2 | МКС | 8113.339 | ориентировочный расчет | 5679.339 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 5673.66 |  |  |  | 5673.6597 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 6694.9184 | 5673.6597 | 979237 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-03-02 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | - |  |  |  | 2018-03-25 | 2018-04-03 | 2018-03-25 | 2018-04-03 | 2018-05-24
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 5679.34
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 5679.34
394 | Строительство КЛ-0,4 кВ от нов. СП-0,4 кВ в ТП 10297 до ВРЩ-0,4 кВ № 2 Заявителя, установка в ТП 10297 нов. СП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Олсуфьевский пер., д.10, стр.1 | I-210998 | 2018-05-24 |  |  | 0 |  | 0.085 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы,оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от нов. СП-0,4 кВ в ТП 10297 до ВРЩ-0,4 кВ № 2 Заявителя, установка в ТП 10297 нов. СП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Олсуфьевский пер., д.10, стр.1 | МКС | 2858.7119 | ориентировочный расчет | 2001.1017 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1999.1 |  |  |  | 1999.1009 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2358.9391 | 1999.1009 | 978508 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-03-02 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | - |  |  |  | 2018-03-25 | 2018-03-26 | 2018-03-25 | 2018-03-26 | 2018-05-24
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 2001.1
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 2001.1
395 | Строительство КЛ-0,4 кВ от нов. СП-0,4 кВ в ТП 14388 до ВРЩ-0,4 кВ № 2 Заявителя, установка в ТП 14388 нов. СП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бурденко, д.14, корп.А | I-211002 | 2018-05-24 |  |  | 0 |  | 0.165 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы,оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от нов. СП-0,4 кВ в ТП 14388 до ВРЩ-0,4 кВ № 2 Заявителя, установка в ТП 14388 нов. СП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бурденко, д.14, корп.А | МКС | 5447.6186 | ориентировочный расчет | 3813.3305 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭнергоСеть" | 3807.61 |  |  |  | 3807.611 | ООО "ЭнергоСеть" | 4492.981 | 3807.611 | 978523 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-03-02 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | - |  |  |  | 2018-03-25 | 2018-03-26 | 2018-03-25 | 2018-03-26 | 2018-05-24
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 3813.33
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 3813.33
396 | Строительство КЛ-0,4 кВ от нов. СП-0,4 кВ в ТП 13206 до ВРЩ-0,4 кВ № 2 Заявителя, установка в ТП 13206 нов. СП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Костомаровский пер., д.3, стр.12 | I-210994 | 2018-05-24 |  |  | 0 |  | 0.185 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы,оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от нов. СП-0,4 кВ в ТП 13206 до ВРЩ-0,4 кВ № 2 Заявителя, установка в ТП 13206 нов. СП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Костомаровский пер., д.3, стр.12 | МКС | 8468.6017 | ориентировочный расчет | 5928.0169 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 5922.09 |  |  |  | 5922.089 | ООО "СК СИСТЕМА" | 6988.065 | 5922.089 | 978539 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-03-02 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | - |  |  |  | 2018-03-25 | 2018-03-26 | 2018-03-25 | 2018-03-26 | 2018-05-24
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 5928.02
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 5928.02
397 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 27402 до группового ВРЩ-0,4 кВ № 3, строительство группового ВРЩ-0,4 кВ №3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нерис Саломеи, д.4 | I-210989 | 2018-07-25 |  |  | 0 |  | 0.5 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы,оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 27402 до группового ВРЩ-0,4 кВ № 3, строительство группового ВРЩ-0,4 кВ №3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нерис Саломеи, д.4 | МКС | 1581.1441 | ориентировочный расчет | 1106.7966 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1106.24 |  |  |  | 1106.2436 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1305.3674 | 1106.2436 | 978552 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-03-02 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | - |  |  |  | 2018-03-25 | 2018-03-26 | 2018-03-25 | 2018-03-26 | 2018-07-25
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго" | 1106.8
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 1106.8
участник | [19 empty] | ООО "СК СИСТЕМА | 1106.8
398 | Строительство КЛ-0,4 кВ от нов. СП-0,4 кВ в ТП 22757 до ВРЩ-0,4 кВ № 2 Заявителя, установка в ТП 22757 нов. СП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каланчевская, д.4/2, стр.1 | I-211005 | 2018-05-24 |  |  | 0 |  | 0.128 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы,оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от нов. СП-0,4 кВ в ТП 22757 до ВРЩ-0,4 кВ № 2 Заявителя, установка в ТП 22757 нов. СП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каланчевская, д.4/2, стр.1 | МКС | 4379.3051 | ориентировочный расчет | 3065.5085 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3062.44 |  |  |  | 3062.4425 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3613.6821 | 3062.4425 | 978558 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-03-02 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | - |  |  |  | 2018-03-25 | 2018-03-26 | 2018-03-25 | 2018-03-26 | 2018-05-24
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 3065.51
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 3065.51
399 | Строительство 14КЛ-0,4 кВ от нов. ТП до стены фасада здания заявителя напр. ВРУ-0,4 кВ № 1,2,3,4,5,6, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пехотная, влад.3 | I-199545 | 2019-03-30 |  |  | 0 |  | 1.23 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 14КЛ-0,4 кВ от нов. ТП до стены фасада здания заявителя напр. ВРУ-0,4 кВ № 1,2,3,4,5,6, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пехотная, влад.3 | МКС | 2823.9068 | ССР | 2798.6695 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 2797.27 |  |  |  | 2797.2697 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 3300.7782 | 2034.3779 | 978567 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-03-02 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | - |  |  |  | 2018-04-10 | 2018-03-26 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 2019-03-30
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго" | 2798.67
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 2798.67
400 | Строительство КЛ-0,4 кВ направлением ТП 24325 - новый ВРЩ-0,4 кВ, до границ участка заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ярцевская, д.25 | I-171052 | 2019-03-30 |  |  | 0 |  | 0.227 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ направлением ТП 24325 - новый ВРЩ-0,4 кВ, до границ участка заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ярцевская, д.25 | МКС | 1555.9576 | ССР | 1452.7627 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1452.04 |  |  |  | 1452.0366 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1713.4032 | 1116.9512 | 978570 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-03-02 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | - |  |  |  | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2019-03-30
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго" | 1452.76
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1452.76
401 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 2069 до границ участка Заявителя, не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Тверской б-р, д.14, стр.5 | I-189416 | 2019-03-30 |  |  | 0 |  | 0.32 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 2069 до границ участка Заявителя, не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Тверской б-р, д.14, стр.5 | МКС | 1276.8729 | ССР | 1209.8729 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1208.66 |  |  |  | 1208.6631 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1426.2225 | 929.7409 | 978574 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-03-02 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | - |  |  |  | 2018-03-26 | 2018-03-15 | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2019-03-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 1209.87
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1209.87
402 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 4936 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тушинская, д.16, стр.2 | I-177067 | 2019-03-30 |  |  | 0 |  | 1.399 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 4936 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тушинская, д.16, стр.2 | МКС | 751.6864 | ССР | 685.0339 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 684.35 |  |  |  | 684.349 | ООО "СК СИСТЕМА" | 807.5318 | 526.4223 | 979189 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-03-02 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | - |  |  |  | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2019-03-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 685.03
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 685.03
403 | Строительство 4КЛ - 0,4 кВ от ТП 15648 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, пересечение Юрловского проезда и проезда Дежнева | I-133101 | 2019-03-30 |  |  | 0 |  | 1.336 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 4КЛ - 0,4 кВ от ТП 15648 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, пересечение Юрловского проезда и проезда Дежнева | МКС | 4445.8983 | ССР | 4107.9746 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ИЦ Энергострой" | 4105.92 |  |  |  | 4105.921 | ООО "ИЦ Энергострой" | 4844.9868 | 2986.1244 | 979211 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-03-02 | 2018-03-19 | 2018-03-20 | - |  |  |  | 2018-03-26 | 2018-04-02 | 2018-03-26 | 2018-04-02 | 2019-03-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 4107.98
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 4107.98
404 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-395 до ВРЩ-0,4 кВ № 105387 с уст.14-местных сборок н/н, в т.ч.ПИР: г.Москва, Подсосенский пер., д.11 | I-143967 | 2019-03-30 |  |  | 0 |  | 0.465 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-395 до ВРЩ-0,4 кВ № 105387 с уст.14-местных сборок н/н, в т.ч.ПИР: г.Москва, Подсосенский пер., д.11 | МКС | 4547.0085 | ССР | 4429.0763 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ИЦ Энергострой" | 4426.86 |  |  |  | 4426.8615 | ООО "ИЦ Энергострой" | 5223.6965 | 3219.5356 | 979222 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-03-02 | 2018-03-19 | 2018-03-20 | - |  |  |  | 2018-03-26 | 2018-04-02 | 2018-03-26 | 2018-04-02 | 2019-03-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 4429.08
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 4429.08
405 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 11434 до границ участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Саляма Адиля, д.2/44, стр.5 | I-195056 | 2018-06-30 |  |  | 0 |  | 0.277 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 11434 до границ участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Саляма Адиля, д.2/44, стр.5 | МКС | 1130.1017 | ССР | 1106.9407 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 1105.83 |  |  |  | 1105.8341 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 1304.8842 | 1105.8341 | 979250 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-03-02 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | - |  |  |  | 2018-03-26 | 2018-04-03 | 2018-03-26 | 2018-04-03 | 2018-06-30
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 1106.94
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 1106.94
406 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РТП 21093 до нового ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 6-й Новоподмосковный пер., влад.7 | I-204584 | 2019-03-30 |  |  | 0 |  | 0.346 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РТП 21093 до нового ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 6-й Новоподмосковный пер., влад.7 | МКС | 809.7034 | ССР | 792.9407 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ПСК "Тепло Центр Строй" | 792.15 |  |  |  | 792.1481 | ООО "ПСК "Тепло Центр Строй" | 934.7347 | 609.3447 | 979266 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-03-02 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | - |  |  |  | 2018-03-25 | 2018-03-14 | 2018-03-25 | 2018-03-25 | 2019-03-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 792.94
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 792.94
407 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 28719 луч А до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лобачевского, д.19 | I-202769 | 2018-12-30 |  |  | 0 |  | 0.223 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 28719 луч А до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лобачевского, д.19 | МКС | 6206.6356 | ССР | 5920.1525 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5917.19 |  |  |  | 5917.1929 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6982.2877 | 5917.1929 | 979272 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-03-02 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | - |  |  |  | 2018-03-25 | 2018-03-26 | 2018-03-25 | 2018-03-26 | 2018-12-30
участник | [19 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 5920.15
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 5920.15
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго | 5920.15
408 | Реконструкция РТП-16017 с установкой ячеек КСО -20 шт. и перезаводом сущ. КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Спиридоньевский пер., 9/23, стр.4 | I-185517 | 2018-12-31 |  |  | 0 |  | 0.16 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция РТП-16017 с установкой ячеек КСО -20 шт. и перезаводом сущ. КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Спиридоньевский пер., 9/23, стр.4 | ПАО "МОЭСК" | 22828 | ССР | 21374.2288 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭнергоСеть" | 21342.17 |  | 1о | 21342.17 | 21342.1675 | ООО "ЭнергоСеть" | 25183.7576 | 21342.1675 | 980212 | b2b-moesk.ru | 2018-02-28 | 2018-03-05 | 2018-03-12 | 2018-03-16 | - | - |  |  | 2018-04-09 | 2018-03-28 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 21374.23 |  |  | 21374.23
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ | 21374.23 |  |  | 21374.23
409 | Общий | Общий | Общий |  |  | Общий |  | Общий |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по объектам RAB для нужд МКС - филиала ПАО "МОЭСК" (5 титул) | ПАО "МОЭСК" | 3870.5621 | ориентировочный расчет | 3606.2627 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "ИЦ Энергострой" | 3604.46 |  |  |  | 3604.4596 | ООО "ИЦ Энергострой" | 4253.2623 | 3604.4596 | 980309 | b2b-moesk.ru | 2018-02-28 | 2018-03-05 | 2018-03-12 | 2018-03-27 | - |  |  |  | 2018-04-09 | 2018-04-06 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-12-30
участник | [19 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 3606.26
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 3606.26
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго | 3606.26
справочный | Строительство нового ТП с тр-ми 2х400 кВА, взамен ТП 13001, в т.ч. ПИР: г.Москва, Климентовский пер., д.3, стр.2 | I-198307 | 2023-12-31 |  |  | 0.8 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство нового ТП с тр-ми 2х400 кВА, взамен ТП 13001, в т.ч. ПИР: г.Москва, Климентовский пер., д.3, стр.2 | ПАО "МОЭСК" | 773.6508 | ориентировочный расчет | 706.8644 | [15 empty] | 2018-02-28 |  |  | 2018-03-27 | - | - |  |  | 2018-04-09 | 2018-04-06 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-12-30
справочный | Строительство нового БРТП, взамен РП 14095, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Талалихина, д.2, стр.5 | I-198311 | 2023-12-31 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство нового БРТП, взамен РП 14095, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Талалихина, д.2, стр.5 | ПАО "МОЭСК" | 1036.8513 | ориентировочный расчет | 947.3475 | [15 empty] | 2018-02-28 |  |  | 2018-03-27 | - | - |  |  | 2018-04-09 | 2018-04-06 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-09-30
справочный | Строительство нового ТП с тр-ми 2х1000 кВА, взамен ТП 13792, КЛ-10 кВ от новой ТП до ТП 18352, РП 15043, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Магнитогорская, д.17, стр. 1 | I-198309 | 2023-12-31 |  |  | 2 |  | 0.27 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство нового ТП с тр-ми 2х1000 кВА, взамен ТП 13792, КЛ-10 кВ от новой ТП до ТП 18352, РП 15043, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Магнитогорская, д.17, стр. 1 | ПАО "МОЭСК" | 657.9945 | ориентировочный расчет | 611.9322 | [15 empty] | 2018-02-28 |  |  | 2018-03-27 | - | - |  |  | 2018-04-09 | 2018-04-06 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-12-30
справочный | Строительство нового ТП с тр-ми 2х630 кВА, взамен ТП 15308, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.М.Тульская, д.2/1, корп.22 | I-198512 | 2023-12-31 |  |  | 1.26 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство нового ТП с тр-ми 2х630 кВА, взамен ТП 15308, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.М.Тульская, д.2/1, корп.22 | ПАО "МОЭСК" | 884.8541 | ориентировочный расчет | 859.1186 | [15 empty] | 2018-02-28 |  |  | 2018-03-27 | - | - |  |  | 2018-04-09 | 2018-04-06 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2019-03-30
справочный | Строительство нового ТП с тр-ми 2х400 кВА, взамен ТП 2922, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.3-я Парковая, д.39, стр.6 | I-198310 | 2023-12-31 |  |  | 0.8 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство нового ТП с тр-ми 2х400 кВА, взамен ТП 2922, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.3-я Парковая, д.39, стр.6 | ПАО "МОЭСК" | 517.2114 | ориентировочный расчет | 481 | [15 empty] | 2018-02-28 |  |  | 2018-03-27 | - | - |  |  | 2018-04-09 | 2018-04-06 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-12-30
410 | Общий | Общий | Общий |  |  | Общий |  | Общий |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам СЭС Дмитровского р-на (2 объекта) | ПАО "МОЭСК" | 29286.7796 | ориентировочный расчет | 20497.5417 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "Меридиан Энерго" | 20395.06 |  |  |  | 20395.0603 | ООО "Меридиан Энерго" | 24066.1711 | 20395.0603 | 977638 | b2b-moesk.ru | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2018-03-06 | 2018-03-13 | - |  |  |  | 2018-04-09 | 2018-03-26 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-10-30
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 20497.54
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 20497.54
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 20497.54
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 20497.54
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП | 20497.54
справочный | Строительство 2хКЛ-10 кВ от яч. ф. 5 и ф.14 РУ-10 кВ ПС №824 110/35/10 кВ Юрьево, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Синьково с., | I-209716 | 2018-10-30 |  |  | 0 |  | 5.2 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство 2хКЛ-10 кВ от яч. ф. 5 и ф.14 РУ-10 кВ ПС №824 110/35/10 кВ Юрьево, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Синьково с. | ПАО "МОЭСК" | 24792.1579 | ориентировочный расчет | 17351.7982 | [15 empty] | 2018-02-28 |  |  | 2018-03-13 | - | - |  |  | 2018-04-09 | 2018-03-26 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-10-30
справочный | Строительство 2хСП-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Синьково с. | I-209715 | 2018-10-30 |  |  | 0 |  | 0 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство 2хСП-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Синьково с. | ПАО "МОЭСК" | 4494.6217 | ориентировочный расчет | 3145.7435 | [15 empty] | 2018-02-28 |  |  | 2018-03-13 | - | - |  |  | 2018-04-09 | 2018-03-26 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-10-30
411 | Общий | Общий | Общий |  |  | Общий |  | Общий |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по объекту Реконструкция выключателей замена МВ и ВВ на ЭВ на ПС 220/110 кВ Борисово, ПС 110 кВ Менделеево, ПС 110 кВ Эра, ПС 110 кВ Некрасовка | ПАО "МОЭСК" | 10060.667 | ориентировочный расчет | 7790.0034 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 7782.21 |  | 1о | 7782.21 | 7782.2134 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 9183.0118 | 7782.2134 | 978667 | b2b-moesk.ru | 2018-02-28 | 2018-03-01 | 2018-03-19 | 2018-03-27 | - |  |  |  | 2018-04-09 | 2018-04-16 | 2018-04-09 | 2018-04-16 | 2018-12-30
участник | [19 empty] | ООО "Электропромсервис" | 7790 |  |  | 7790
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 7790 |  |  | 7790
справочный | Реконструкция выключателей замена МВ и ВВ на ЭВ на ПС 220/110 кВ Борисово | I-197884 | 2018-12-30 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция выключателей замена МВ и ВВ на ЭВ на ПС 220/110 кВ Борисово | ПАО "МОЭСК" | 2582.276 | ориентировочный расчет | 1999.4637 | [15 empty] | 2018-02-28 |  |  | 2018-03-27 | - | - |  |  | 2018-04-09 |  | 2018-04-09 |  | 2018-12-30
справочный | Реконструкция выключателей замена МВ и ВВ на ЭВ на ПС 110 кВ Менделеево | I-197886 | 2018-12-30 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция выключателей замена МВ и ВВ на ЭВ на ПС 110 кВ Менделеево | ПАО "МОЭСК" | 1668.271 | ориентировочный расчет | 1291.747 | [15 empty] | 2018-02-28 |  |  | 2018-03-27 | - | - |  |  | 2018-04-09 |  | 2018-04-09 |  | 2018-12-30
справочный | Реконструкция выключателей замена МВ и ВВ на ЭВ на ПС 110 кВ Эра | I-197882 | 2018-12-30 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция выключателей замена МВ и ВВ на ЭВ на ПС 110 кВ Эра | ПАО "МОЭСК" | 2905.06 | ориентировочный расчет | 2249.3963 | [15 empty] | 2018-02-28 |  |  | 2018-03-27 | - | - |  |  | 2018-04-09 |  | 2018-04-09 |  | 2018-12-30
справочный | Реконструкция выключателей замена МВ и ВВ на ЭВ на ПС 110 кВ Некрасовка | I-197879 | 2018-12-30 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция выключателей замена МВ и ВВ на ЭВ на ПС 110 кВ Некрасовка | ПАО "МОЭСК" | 2905.06 | ориентировочный расчет | 2249.3963 | [15 empty] | 2018-02-28 |  |  | 2018-03-27 | - | - |  |  | 2018-04-09 |  | 2018-04-09 |  | 2018-12-30
412 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП 18220 (луч А) до ВРЩ-0,4кВ №94706 жилого дома направлением ТП 18220-вв.94706-вв.94708 взамен существующей, в т.ч. ПИР: г.Москва, Трубниковский пер., д.11 | I-211391 | 2018-04-29 |  |  | 0 |  | 0.27 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП 18220 (луч А) до ВРЩ-0,4кВ №94706 жилого дома направлением ТП 18220-вв.94706-вв.94708 взамен существующей, в т.ч. ПИР: г.Москва, Трубниковский пер., д.11 | МКС | 5539.5847 | ориентировочный расчет | 3877.7119 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3873.83 |  |  |  | 3873.8343 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4571.1245 | 3873.8343 | 985108 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-23 |  |  |  |  | 2018-04-11 | 2018-03-23 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-04-29
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 3877.71
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго | 3877.71
413 | Строительство ТП-16/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ отв. от ВЛЗ-10 кВ фид. "Индустрия" (участок опор 552-562) ПС № 74 "Нецепино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР,МО, Коломенский р-н, д. Андреевка, к.н. 50:34:0050218:51 | I-211119 | 2018-07-22 |  |  | 0.016 |  | 2.15 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-16/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ отв. от ВЛЗ-10 кВ фид. "Индустрия" (участок опор 552-562) ПС № 74 "Нецепино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР,МО, Коломенский р-н, д. Андреевка, к.н. 50:34:0050218:51 | ВЭС | 5484.2624 | расчет филиала | 3838.9837 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 3800.85 |  |  |  | 3800.8475 | ООО "ФАБИ" | 4485 | 3800.8475 | 981863 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 2018-03-14 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-11 | 2018-03-26 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-07-22
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 3834.75
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 3835.14
414 | Строительство ТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. "Молодежный 3" ПС № 678 "Ларино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, г. Луховицы, СНТ "Лотос", уч. 50 | I-211116 | 2018-07-21 |  |  | 0.1 |  | 1.13 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. "Молодежный 3" ПС № 678 "Ларино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, г. Луховицы, СНТ "Лотос", уч. 50 | ВЭС | 3210.7931 | расчет филиала | 2247.5552 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 2225.42 |  |  |  | 2225.4237 | ООО "ФАБИ" | 2626 | 2225.4237 | 981871 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 2018-03-14 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-11 | 2018-03-26 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-07-21
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 2244.92
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 2245.31
415 | Строительство ТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 11 ПС № 678 "Ларино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, СТ "Диана", к.н. 50:35:0050208:689 | I-211110 | 2018-07-18 |  |  | 0.1 |  | 1.45 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 11 ПС № 678 "Ларино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, СТ "Диана", к.н. 50:35:0050208:689 | ВЭС | 3220.248 | расчет филиала | 2254.1736 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 2232.2 |  |  |  | 2232.2034 | ООО "ФАБИ" | 2634 | 2232.2034 | 981877 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 2018-03-14 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-11 | 2018-03-26 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-07-18
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 2251.69
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 2251.92
416 | Строительство ТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 392 ВЛЗ-10 кВ фид. 10 ПС № 349 "Коробово", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, АО "Спартак", к.н. 50:25:0000000:27024 | I-211223 | 2018-04-30 |  |  | 0.1 |  | 0.05 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 392 ВЛЗ-10 кВ фид. 10 ПС № 349 "Коробово", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, АО "Спартак", к.н. 50:25:0000000:27024 | ВЭС | 962.8828 | расчет филиала | 674.018 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 667.8 |  |  |  | 667.7966 | ООО "ФАБИ" | 788 | 667.7966 | 981883 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 2018-03-14 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-11 | 2018-03-15 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-04-30
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 672.88
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 673.35
417 | Строительство нов. РП, 2КЛ-10 кВ от ПС 180 до нов. РП, ТП-1,2 с тр-ми 2х1600 кВА, 2КЛ-10 кВ от нов. РП до нов. РП с заходом в ТП-1,2, в т.ч. ПИР: Мос. обл., Одинцовский р-н, г.п. Заречье, р.п. Заречье | I-205191 | 2020-12-31 |  |  | 1.26 |  | 1.2 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство нов. РП, 2КЛ-10 кВ от ПС 180 до нов. РП, ТП-1,2 с тр-ми 2х1600 кВА, 2КЛ-10 кВ от нов. РП до нов. РП с заходом в ТП-1,2, в т.ч. ПИР: Мос. обл., Одинцовский р-н, г.п. Заречье, р.п. Заречье | ПАО "МОЭСК" | 10403.588 | ориентировочный расчет | 9513.0771 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 9465.51 |  |  |  | 9465.5117 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 11169.3038 | 9465.5117 | 981998 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 2018-03-14 | 2018-03-16 |  |  |  |  | 2018-04-11 | 2018-03-30 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-05-30
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 9489.29
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 9503.56
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 9508.32
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 9503.56
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 9513.08
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО | 9503.56
418 | Строительство ТП-63/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.6 ТП-10/0,38 кВ ПС-165 "Судниково", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,04 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,48 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, ПСК "Судниковский" | I-211022 | 2018-07-14 |  |  | 0.063 |  | 0.52 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (льготная категория потребителя) по титулу: Строительство ТП-63/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.6 ТП-10/0,38 кВ ПС-165 "Судниково", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,04 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,48 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, ПСК "Судниковский" | ЗЭС | 1543.4755 | Ориентировочный расчет | 1080.4329 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1075.03 |  |  |  | 1075.0339 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1268.54 | 1075.0339 | 982295 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 2018-03-13 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-11 | 2018-03-27 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-07-14
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 1078.27
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1079.35
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1079.35
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1079.89
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1080.43
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1080.43
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ | 1080.43
419 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-647 "Нудоль", РЛК-10 кВ (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, СНТ "Каштан" | I-211026 | 2018-07-13 |  |  |  |  | 0.4 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (льготная категория потребителя) по титулу: Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-647 "Нудоль", РЛК-10 кВ (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, СНТ "Каштан" | ЗЭС | 966.8371 | Ориентировочный расчет | 676.786 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 673.4 |  |  |  | 673.3983 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 794.61 | 673.3983 | 982291 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 2018-03-13 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-11 |  | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-07-13
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 675.09
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 675.43
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 676.11
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 676.11
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 676.79
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 676.79
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 676.79
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ | 676.79
420 | Строительство ТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ТП-10/0,38 кВ ПС-589 "Субботино", ЛР-10 кВ (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Порядино, СНТ "Сцена" | I-211032 | 2018-05-19 |  |  | 0.16 |  | 0.3 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ТП-10/0,38 кВ ПС-589 "Субботино", ЛР-10 кВ (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Порядино, СНТ "Сцена" | ЗЭС | 1603.0972 | Ориентировочный расчет | 1122.1681 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1116.56 |  |  |  | 1116.5593 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1317.54 | 1116.5593 | 982281 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 2018-03-13 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-11 | 2018-03-26 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-05-19
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1119.36
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 1119.92
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1121.05
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1121.05
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1121.05
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1121.61
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1122.17
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 1122.17
421 | Строительство ТП-100/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.2 ВЛЗ-10 кВ ф.4 РП-62 ТП-10/0,38 кВ ПС-418 "Руза", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,03 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,015 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.Руза | I-211029 | 2018-07-18 |  |  | 0.1 |  | 0.045 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-100/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.2 ВЛЗ-10 кВ ф.4 РП-62 ТП-10/0,38 кВ ПС-418 "Руза", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,03 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,015 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.Руза | ЗЭС | 896.0825 | Ориентировочный расчет | 627.2578 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "Техно инжиниринг" | 624 |  |  |  | 624 | ООО "Техно инжиниринг" | 736.32 | 624 | 982278 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 2018-03-13 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-11 | 2018-03-26 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-07-18
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 625.69
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 626
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 626.63
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 626.94
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 627.26
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 627.26
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 627.26
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ | 627.26
422 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ 13, КТП-10/0,4 кВ 14, КТП-10/0,4 кВ 15, демонтаж 2 тр-в 100 кВА, демонтаж тр-ра 160 кВА, установка 2 тр-в 160 кВА, установка тр-ра 250 кВА, в т.ч. ПИР, Москва г, Марушкинское п, СНТ "Толстопальцево-5" | I-205147 | 2018-09-30 |  |  | 0.61 |  | - |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ 13, КТП-10/0,4 кВ 14, КТП-10/0,4 кВ 15, демонтаж 2 тр-в 100 кВА, демонтаж тр-ра 160 кВА, установка 2 тр-в 160 кВА, установка тр-ра 250 кВА, в т.ч. ПИР, Москва г, Марушкинское п, СНТ "Толстопальцево-5" | НМ | 1004.4111 | ССР | 906.0973 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "ЭлектроГарант" | 901.57 |  |  |  | 901.5665 | ООО "ЭлектроГарант" | 1063.8485 | 901.5665 | 984918 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-14 | 2018-03-20 | 2018-03-20 |  |  |  |  | 2018-03-28 | 2018-03-30 | 2018-03-28 | 2018-03-30 | 2018-09-30
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 905.19
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 905.19
участник | [19 empty] | ООО «СТРОЙЭНЕРГОКОМ» | 906.1
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 906.1
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ | 906.1
423 | Строительство КЛ-10 кВ 2 шт. от яч. 1-ой и 2-ой с.ш. РУ-10 кВ РП-10 кВ №28 до 1-ой и 2-ой с.ш. РУ-10 кВ СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, с/п Сосенское, д. Летово | I-210817 | 2018-06-30 |  |  | - |  | 2.6 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство КЛ-10 кВ 2 шт. от яч. 1-ой и 2-ой с.ш. РУ-10 кВ РП-10 кВ №28 до 1-ой и 2-ой с.ш. РУ-10 кВ СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, с/п Сосенское, д. Летово | НМ | 2507.3013 | ОР | 1755.1109 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "ЭлектроГарант" | 1746.34 |  |  |  | 1746.3354 | ООО "ЭлектроГарант" | 2060.6758 | 1746.3354 | 984870 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-14 | 2018-03-20 | 2018-03-20 |  |  |  |  | 2018-03-28 | 2018-03-30 | 2018-03-28 | 2018-03-30 | 2018-06-30
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1753.36
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1753.36
участник | [19 empty] | ООО «СТРОЙЭНЕРГОКОМ» | 1755.11
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1755.11
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ | 1755.11
424 | Строительство ТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ отв. от ВЛЗ-10 кВ фид. 21 (уч. опор 170-173) ПС № 703 "Туменская", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, п. Первомайский, ул. Дорожная, д. 24-А, к.н. 50:34:0040206:1234 | I-211408 | 2018-04-18 |  |  | 0.16 |  | 0.05 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ отв. от ВЛЗ-10 кВ фид. 21 (уч. опор 170-173) ПС № 703 "Туменская", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, п. Первомайский, ул. Дорожная, д. 24-А, к.н. 50:34:0040206:1234 | ВЭС | 1088.9306 | расчет филиала | 762.2515 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 755.08 |  |  |  | 755.0847 | ООО "ФАБИ" | 891 | 755.0847 | 981887 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 2018-03-14 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-11 | 2018-03-15 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-04-18
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 761.02
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 761.49
425 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.10 ПС-406 "Шаховская" (0,37 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Вишенки | I-211409 | 2018-04-23 |  |  |  |  | 0.37 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.10 ПС-406 "Шаховская" (0,37 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Вишенки | ЗЭС | 882.1832 | Ориентировочный расчет | 617.5282 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 614.44 |  |  |  | 614.4407 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 725.04 | 614.4407 | 982273 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 2018-03-13 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-11 | 2018-03-15 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-04-23
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 616.29
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 616.91
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 616.91
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 617.22
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 617.53
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 617.53
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 617.53
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ | 617.53
426 | Строительство 2-х КВЛ от 2-х проект.яч. на I и II секциях шин в РУ-6 кВ ПС №312 "Елизарово", 2 ячейки, 2 СП, Московская область, Домодедовский район, дер. Шахово | I-167066 | 2018-06-30 |  |  | 4.6 |  | 4 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство 2-х КВЛ от 2-х проект.яч. на I и II секциях шин в РУ-6 кВ ПС №312 "Елизарово", 2 ячейки, 2 СП, Московская область, Домодедовский район, дер. Шахово | ЮЭС | 915.72 | ССР | 652.0763 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 648.16 |  |  |  | 648.1635 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 764.833 | 648.1635 | 981839 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 2018-03-14 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-11 | 2018-04-04 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-06-30
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 651.42
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 651.42
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 651.42
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 652.08
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 652.08
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 652.08
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 652.08
427 | Строительство ТП-160-6/0,4, ВЛЗ-6 кВ от ф.14 ПС №747 "Весенняя", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, сп Лаговское, Новоселки д Ю8-18-302-1472(901676) | I-211231 | 2018-04-18 |  |  | 0.16 |  | 0.03 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4, ВЛЗ-6 кВ от ф.14 ПС №747 "Весенняя", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, сп Лаговское, Новоселки д Ю8-18-302-1472(901676) | ЮЭС | 1084.6102 | ОР | 727.5932 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 723.96 |  |  |  | 723.955 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 854.2669 | 723.955 | 981846 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 2018-03-14 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-11 | 2018-03-16 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-04-18
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 726.87
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 726.87
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 726.87
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 727.59
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 727.59
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 727.59
428 | Строительство ТП-16-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от ф. "на Съяново-2 с ТП-335" ПС №702 "Гришенки", РЛК-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в районе Лисенки д Ю8-18-302-949(908577) | I-211147 | 2018-07-30 |  |  | 0.016 |  | 0.23 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объекту: Строительство ТП-16-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от ф. "на Съяново-2 с ТП-335" ПС №702 "Гришенки", РЛК-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в районе Лисенки д Ю8-18-302-949(908577) | ЮЭС | 969.4661 | ОР | 653.0339 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 649.77 |  |  |  | 649.7688 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 766.7272 | 649.7688 | 981850 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 2018-03-14 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-11 | 2018-03-26 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-07-30
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 652.38
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 652.38
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 652.38
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 653.03
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 653.03
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 653.03
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 653.03
429 | Строительство ТП-16-6/0,4, КЛ-6 кВ от ф.4 ПС №23 "Кварц", СП-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, Михайловская Слобода с, Шоссейная ул, уч.41 | I-211163 | 2018-08-04 |  |  | 0.016 |  | 0.51 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объекту: Строительство ТП-16-6/0,4, КЛ-6 кВ от ф.4 ПС №23 "Кварц", СП-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, Михайловская Слобода с, Шоссейная ул, уч.41 | ЮЭС | 1625.178 | ОР | 1011.2966 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1006.24 |  |  |  | 1006.2405 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1187.3638 | 1006.2405 | 981854 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 2018-03-14 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-11 | 2018-03-26 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-08-04
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1009.27
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1010.29
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1010.29
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1011.3
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1011.3
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1011.3
430 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 160 от 15.02.2018г. Домодедовского р-на | ЮЭС | 5063.2966 | ОР | 3413.8644 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 3407.04 |  |  |  | 3407.0363 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 4020.3028 | 3407.0363 | 981861 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 2018-03-14 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-11 | 2018-03-26 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-12-30
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 3410.45
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3410.45
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 3410.45
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 3413.86
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 3413.86
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 3413.86
справочный | Строительство ТП-250-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от проект. ЛЭП-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-18184(118834)) ПС №491 "Прудная", ВЛИ-0,38 кВ, РЛК-10 кВ, кв т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Ступино д Ю8-18-302-518(904151) | I-211143 | 2018-12-30 |  |  | 0.25 |  | 1.02 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объекту: Строительство ТП-250-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от проект. ЛЭП-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-18184(118834)) ПС №491 "Прудная", ВЛИ-0,38 кВ, РЛК-10 кВ, кв т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Ступино д Ю8-18-302-518(904151) | ЮЭС | 3848.661 | ОР | 2598.5763 | [15 empty] | 2018-03-01 |  |  | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-11 | 2018-03-26 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-12-30
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-18-302-518(904151)), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Ступино д Ю8-18-302-557(904010) | I-211146 | 2018-12-30 |  |  |  |  | 0.7 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объекту: Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-18-302-518(904151)), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Ступино д Ю8-18-302-557(904010) | ЮЭС | 1214.6356 | ОР | 815.2881 | [15 empty] | 2018-03-01 |  |  | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-11 | 2018-03-26 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-12-30
431 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 160 от 15.02.2018г. Чеховского р-на | ЮЭС | 3634.9153 | ОР | 2449.0508 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "САНДИМАКС ЮГ" | 2436.81 |  |  |  | 2436.8057 | ООО "САНДИМАКС ЮГ" | 2875.4308 | 2436.8057 | 981870 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 2018-03-14 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-11 | 2018-04-04 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-12-30
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2446.6
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2446.6
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 2446.6
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2446.6
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 2449.05
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 2449.05
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2449.05
справочный | Строительство ТП-100-6/0,4, ЛЭП-6 кВ от ф.13 с ЦРП-7 ПС №382 "Венюково", СП-6 кВ, ЛЭП-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Сергеево д. | I-211158 | 2018-08-01 |  |  | 0.1 |  | 0.67 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объекту: Строительство ТП-100-6/0,4, ЛЭП-6 кВ от ф.13 с ЦРП-7 ПС №382 "Венюково", СП-6 кВ, ЛЭП-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Сергеево д. | ЮЭС | 2381.3559 | ОР | 1607.4746 | [15 empty] | 2018-03-01 |  |  | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-11 | 2018-04-04 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-08-01
справочный | Реконструкция ТП-1042 с заменой на ТП-10/0,4/160 кВА ПС №357 "Елохово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Мерлеево д Ю8-18-302-989(900967) | I-211166 | 2018-08-01 |  |  | 0.16 |  |  |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объекту: Реконструкция ТП-1042 с заменой на ТП-10/0,4/160 кВА ПС №357 "Елохово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Мерлеево д Ю8-18-302-989(900967) | ЮЭС | 1253.5593 | ОР | 841.5763 | [15 empty] | 2018-03-01 |  |  | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-11 | 2018-04-04 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-08-01
432 | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 3 ПС №95 "Базарово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Спас-Каменка, д.1 | I-211087 | 2019-01-09 |  |  | 0.1 |  | 0.2 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 3 ПС №95 "Базарово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Спас-Каменка, д.1 | СЭС | 1284.4547 | ориентировочный расчет | 898.9826 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Меридиан Энерго" | 894.48 |  |  |  | 894.4788 | ООО "Меридиан Энерго" | 1055.485 | 805.0309 | 981786 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 2018-03-15 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-11 | 2018-03-26 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2019-01-09
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 898.98
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 898.98
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 898.98
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 898.98
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 898.98
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 898.98
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 898.98
433 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.620 ПС №641 "Гранит", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, г. Красноармейск, ул. Красноворенская, уч.11 | I-211069 | 2019-01-09 |  |  | 0.1 |  | 0.05 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.620 ПС №641 "Гранит", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, г. Красноармейск, ул. Красноворенская, уч.11 | СЭС | 969.4006 | ориентировочный расчет | 678.4781 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "Гарантэнерго" | 675.09 |  |  |  | 675.0856 | ООО "Гарантэнерго" | 796.601 | 607.577 | 981787 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 2018-03-15 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-11 | 2018-03-26 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2019-01-09
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 678.48
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 678.48
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 678.48
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 678.48
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 678.48
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 678.48
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 678.48
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 678.48
434 | Строительство 2-СП-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ,КЛ-10 кВ, ПС №664 "Аксаково", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Шолохово | I-210962 | 2018-05-31 |  |  |  |  | 0.9 |  | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство 2-СП-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ,КЛ-10 кВ, ПС №664 "Аксаково", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Шолохово | СЭС | 802.8069 | ориентировочный расчет | 561.88 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Меридиан Энерго" | 559.07 |  |  |  | 559.0703 | ООО "Меридиан Энерго" | 659.703 | 559.0703 | 981784 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 2018-03-15 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-11 | 2018-03-26 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-05-31
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 561.88
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 561.88
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 561.88
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 561.88
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 561.88
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 561.88
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 561.88
435 | Строительство ТП-160-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от ф.9 с РП-25 ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, восточнее д. Дыдылдино, уч. № 8/1 | I-211400 | 2018-04-28 |  |  | 0.16 |  | 0.12 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от ф.9 с РП-25 ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, восточнее д. Дыдылдино, уч. № 8/1 | ЮЭС | 1288.6271 | ОР | 874.3051 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "Техно инжиниринг" | 869.76 |  |  |  | 869.7586 | ООО "Техно инжиниринг" | 1026.3152 | 869.7586 | 981836 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 2018-03-14 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-11 | 2018-03-16 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-04-28
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 872.56
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 873.43
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 874.31
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 874.31
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 874.31
436 | Строительство ТП-63-10/0,4 взамен сущ. ТП-1943 ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Бронницы г, пересечение ул. Южная и ул. Л.Толстого Ю8-18-302-230(900045) | I-211404 | 2018-04-30 |  |  | 0.063 |  |  |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-63-10/0,4 взамен сущ. ТП-1943 ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Бронницы г, пересечение ул. Южная и ул. Л.Толстого Ю8-18-302-230(900045) | ЮЭС | 875.3136 | ОР | 595.4322 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 591.86 |  |  |  | 591.8594 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 698.3941 | 591.8594 | 981849 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 2018-03-14 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-11 | 2018-03-16 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-04-30
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 594.84
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 594.84
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 595.43
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 595.43
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 595.43
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 595.43
437 | Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от ф.6 с РП-4 ПС №617 "Сырово", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Стрелковский с.о., вблизи д.Бяконтово Ю8-18-302-1414(901687) | I-211410 | 2018-05-03 |  |  | 0.16 |  | 0.45 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от ф.6 с РП-4 ПС №617 "Сырово", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Стрелковский с.о., вблизи д.Бяконтово Ю8-18-302-1414(901687) | ЮЭС | 2316.1356 | ОР | 1472.8898 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1465.53 |  |  |  | 1465.5256 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1729.3202 | 1465.5256 | 981856 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 2018-03-14 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-11 | 2018-03-16 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-05-03
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1471.42
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1471.42
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1471.42
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1471.42
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1472.89
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1472.89
438 | Строительство нов.ТП с тр-ми 2х1250 кВА, 4КЛ-10кВ от ТП 12481, ТП 12479 до нов.ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Б.Черкизовская, влад.12 | I-211138 | 2018-10-30 |  |  | 2.5 |  | 1.3 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство нов.ТП с тр-ми 2х1250 кВА, 4КЛ-10кВ от ТП 12481, ТП 12479 до нов.ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Б.Черкизовская, влад.12 | МКС | 1124.7627 | ориентировочный расчет | 1054.1017 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ИЦ Энергострой" | 1053.57 |  |  |  | 1053.5749 | ООО "ИЦ Энергострой" | 1243.2184 | 1053.5749 | 985706 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-23 |  |  |  |  | 2018-04-11 | 2018-04-02 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-10-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 1054.1
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1054.1
439 | Реконструкция ТП 1848 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, взамен существующих 2х630 кВА, 2-х комбинированных сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Двинцев, д.6, стр.1 | I-211124 | 2018-07-30 |  |  | 2 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП 1848 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, взамен существующих 2х630 кВА, 2-х комбинированных сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Двинцев, д.6, стр.1 | МКС | 983.4576 | ориентировочный расчет | 982.6695 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Холдинг Веста-СФ" | 977.76 |  |  |  | 977.7557 | ООО "Холдинг Веста-СФ" | 1153.7517 | 977.7557 | 985715 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-23 |  |  |  |  | 2018-04-11 | 2018-04-03 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-07-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 982.67
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 982.67
440 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП 29257 до стены фасада здания Заявителя (в направлении ВРУ-0,4кВ Заявителя), в т.ч. ПИР: г.Москва, Окружной проезд, влад.3Б1с, ТПУ "Локомотив", полоса отвода МКЖД | I-211140 | 2018-10-30 |  |  | 0 |  | 2.4 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП 29257 до стены фасада здания Заявителя (в направлении ВРУ-0,4кВ Заявителя), в т.ч. ПИР: г.Москва, Окружной проезд, влад.3Б1с, ТПУ "Локомотив", полоса отвода МКЖД | МКС | 504.5424 | ориентировочный расчет | 472.8475 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ИЦ Энергострой" | 472.61 |  |  |  | 472.6106 | ООО "ИЦ Энергострой" | 557.6805 | 472.6106 | 985720 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-23 |  |  |  |  | 2018-04-17 | 2018-04-03 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 2018-10-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 472.85
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 472.85
441 | Реконструкция ТП 20275 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, взамен существующих 2х630 кВА, 2-х комбинированныз сборок н/н, выполнить телемеханизацию ТП 20275, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Борисовские Пруды, корп.1, влад.8 | I-211126 | 2018-07-30 |  |  | 2 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП 20275 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, взамен существующих 2х630 кВА, 2-х комбинированныз сборок н/н, выполнить телемеханизацию ТП 20275, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Борисовские Пруды, корп.1, влад.8 | МКС | 593.0932 | ориентировочный расчет | 592.6271 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 589.66 |  |  |  | 589.6639 | ООО "Гарантэнерго" | 695.8034 | 589.6639 | 985722 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-23 |  |  |  |  | 2018-04-11 | 2018-04-05 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-07-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 592.63
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 592.63
442 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП (сооружаемой по ТУ № С-17-00-909678/125/МС) до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 12-й проезд Марьиной Рощи, д.11, стр.1 | I-211129 | 2018-04-30 |  |  | 0 |  | 1.2 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП (сооружаемой по ТУ № С-17-00-909678/125/МС) до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 12-й проезд Марьиной Рощи, д.11, стр.1 | МКС | 508.1441 | ориентировочный расчет | 507.7373 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Холдинг Веста-СФ" | 505.2 |  |  |  | 505.1983 | ООО "Холдинг Веста-СФ" | 596.134 | 505.1983 | 985745 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-23 |  |  |  |  | 2018-04-11 | 2018-04-03 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-04-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 507.74
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 507.74
443 | Реконструкция ТП 29257 с заменой тр-в 2х400кВА на 2х1250кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Окружной проезд, влад.3Б1с, ТПУ "Локомотив", полоса отвода МКЖД | I-211141 | 2018-10-30 |  |  | 2.9 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП 29257 с заменой тр-в 2х400кВА на 2х1250кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Окружной проезд, влад.3Б1с, ТПУ "Локомотив", полоса отвода МКЖД | МКС | 668.3814 | ориентировочный расчет | 626.3898 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ИЦ Энергострой" | 626.08 |  |  |  | 626.0768 | ООО "ИЦ Энергострой" | 738.7706 | 626.0768 | 985750 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-23 |  |  |  |  | 2018-04-17 | 2018-04-03 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 2018-10-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 626.39
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 626.39
444 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 22974 до нового ВРЩ-0,4 кВ (установить в тех. помещении существующего ВРЩ-0,4 кВ № 87112 (ТП 12851), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каховка, д.19, корп.1 | I-211121 | 2018-12-30 |  |  | 0 |  | 0.64 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 22974 до нового ВРЩ-0,4 кВ (установить в тех. помещении существующего ВРЩ-0,4 кВ № 87112 (ТП 12851), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каховка, д.19, корп.1 | МКС | 1216.4068 | ориентировочный расчет | 851.4831 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 850.63 |  |  |  | 850.6315 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1003.7452 | 850.6315 | 985673 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-23 |  |  |  |  | 2018-04-11 | 2018-04-03 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-12-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 851.48
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 851.48
445 | Модернизация новой ТП с организацией основного и резервного канала передачи данных, а также установка и наладка оборудования телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, Коньково, кв.44-47, корп.14 | I-209572 | 2019-03-30 |  |  | 0 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Модернизация новой ТП с организацией основного и резервного канала передачи данных, а также установка и наладка оборудования телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, Коньково, кв.44-47, корп.14 | МКС | 850.6271 | ССР | 845.5763 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 844.73 |  |  |  | 844.7304 | ООО "СК СИСТЕМА" | 996.7819 | 614.3494 | 985686 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-21 |  |  |  |  | 2018-04-17 | 2018-03-23 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 2019-03-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 845.58
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 845.58
446 | Модернизация новой ТП с организацией основного и резервного канала передачи данных, а также установка и наладка оборудования телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Полбина, д.47А | I-207042 | 2018-12-30 |  |  |  |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Модернизация новой ТП с организацией основного и резервного канала передачи данных, а также установка и наладка оборудования телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Полбина, д.47А | МКС | 739.0763 | ССР | 688.8559 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 688.17 |  |  |  | 688.1671 | ООО "СК СИСТЕМА" | 812.0372 | 688.1671 | 985691 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-23 |  |  |  |  | 2018-04-11 | 2018-04-03 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-12-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 688.86
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 688.86
447 | Строительство 12КЛ-0,4 кВ от новой ТП до ВРУ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Коньково, кв.44-47, корп.14 | I-209571 | 2019-03-30 |  |  | 0 |  | 1.37 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 12КЛ-0,4 кВ от новой ТП до ВРУ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Коньково, кв.44-47, корп.14 | МКС | 4073.7627 | ССР | 3909.9576 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3906.05 |  |  |  | 3906.048 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4609.1367 | 2840.7622 | 985782 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-23 |  |  |  |  | 2018-04-17 | 2018-03-23 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 2019-03-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 3909.96
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 3909.96
448 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 19679 до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул. Новая Басманная, д.14, стр.1 | I-157464 | 2018-12-31 |  |  | 0 |  | 0.308 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 19679 до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул. Новая Басманная, д.14, стр.1 | МКС | 3861.4322 | ССР | 3612.3814 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3608.77 |  |  |  | 3608.7686 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4258.347 | 3608.7686 | 985826 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-23 |  |  |  |  | 2018-04-11 | 2018-04-03 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 3612.38
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 3612.38
449 | Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП 27431 до границ участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Южное Бутово, кв.1, корп.13 | I-194865 | 2019-12-30 |  |  | 0 |  | 0.958 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП 27431 до границ участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Южное Бутово, кв.1, корп.13 | МКС | 1693.161 | ССР | 1546.5424 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭнергоСеть" | 1544.22 |  |  |  | 1544.2222 | ООО "ЭнергоСеть" | 1822.1822 | 661.8095 | 985829 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-23 |  |  |  |  | 2018-04-11 | 2018-04-04 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2019-12-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 1546.54
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ | 1546.54
450 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 12536 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Саввинская наб., д.23, стр.1 | I-176211 | 2019-12-30 |  |  | 0 |  | 0.387 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 12536 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Саввинская наб., д.23, стр.1 | МКС | 1305.2458 | ССР | 1252.0085 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | АО "Москабельсетьмонтаж" | 1245.75 |  |  |  | 1245.748 | АО "Москабельсетьмонтаж" | 1469.9826 | 533.892 | 985835 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-23 |  |  |  |  | 2018-04-11 | 2018-04-03 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2019-12-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 1252.01
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1252.01
451 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 21387 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Барышиха, д.44, корп.1 | I-195489 | 2018-12-31 |  |  | 0 |  | 0.36 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 21387 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Барышиха, д.44, корп.1 | МКС | 858.6695 | ССР | 842.0339 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭнергоСеть" | 840.77 |  |  |  | 840.7709 | ООО "ЭнергоСеть" | 992.1097 | 840.7709 | 985850 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-23 |  |  |  |  | 2018-04-11 | 2018-04-03 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 842.03
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ | 842.03
452 | Реконструкция ТП 17844 с установкой 2-х комбинированных сборок н/н на 12 присоединений, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мытная, д.74 | I-196921 | 2018-12-31 |  |  | 0 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП 17844 с установкой 2-х комбинированных сборок н/н на 12 присоединений, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мытная, д.74 | МКС | 2654.161 | ССР | 2505.1864 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 2502.68 |  |  |  | 2502.6808 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 2953.1634 | 2502.6808 | 985698 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-23 |  |  |  |  | 2018-04-11 | 2018-04-12 | 2018-04-11 | 2018-04-12 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 2505.19
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 2505.19
453 | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. "КТП-369, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 829445 ПС №829 "Время", ВЛИ-0,38 кВ, КЛ-0,038 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Клушино | I-207956 | 2018-04-30 |  |  | 1.26 |  | 0.825 |  | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. "КТП-369, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 829445 ПС №829 "Время", ВЛИ-0,38 кВ, КЛ-0,038 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Клушино | СЭС | 1184.9758 | ориентировочный расчет | 829.3579 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "Энергосистемы" | 825.21 |  |  |  | 825.211 | ООО "Энергосистемы" | 973.749 | 825.211 | 981783 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 2018-03-15 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-01 | 2018-03-26 | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 2018-04-30
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 829.36
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 829.36
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 829.36
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 829.36
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 829.36
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 829.36
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 829.36
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 829.36
454 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-310 ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Белые Столбы, Телеграфная ул, дом № 68 | I-211411 | 2018-04-24 |  |  |  |  | 0.38 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-310 ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Белые Столбы, Телеграфная ул, дом № 68 | ЮЭС | 754.178 | ОР | 454.6017 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ФАБИ" | 452.54 |  |  |  | 452.5424 | ООО "ФАБИ" | 534 | 452.5424 | 981860 | b2b-moesk.ru | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 2018-03-14 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-03-30 | 2018-03-16 | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 2018-04-24
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 454.15
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 454.15
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 454.15
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 454.15
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 454.6
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 454.6
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 454.6
455 | Демонтаж КТП 1х250 кВА (киоскового типа), Строительство КТП 1х400 кВА (киоскового типа), в т.ч. ПИР, Комплекс объектов на земельном участке Садоводческое некоммерческое товарищество "НЕФТЕМАШ" 142171, Москва г, Рязановское п, Молодцы д, СНТ | I-203182 | 2018-06-30 |  |  | 0.4 |  | 0.024 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Демонтаж КТП 1х250 кВА (киоскового типа), Строительство КТП 1х400 кВА (киоскового типа), в т.ч. ПИР, Комплекс объектов на земельном участке Садоводческое некоммерческое товарищество "НЕФТЕМАШ" 142171, Москва г, Рязановское п, Молодцы д, СНТ | НМ | 1371.2718 | ССР | 1237.1866 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "ЭлектроГарант" | 1231 |  |  |  | 1231.0011 | ООО "ЭлектроГарант" | 1452.5813 | 1231.0011 | 984833 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-14 | 2018-03-20 | 2018-03-20 |  |  |  |  | 2018-03-28 | 2018-03-30 | 2018-03-28 | 2018-03-30 | 2018-06-30
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1235.95
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1235.95
участник | [19 empty] | ООО «СТРОЙЭНЕРГОКОМ» | 1237.19
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1237.19
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ | 1237.19
456 | Расширение РУ-10кВ ПС 110/10/6кВ Сырово (№617) с установкой 2 яч. на разных с.ш., в т.ч. ПИР, Московская область, Подольский р-н, вблизи д. Борисовка | I-190989 | 2018-06-30 |  |  | - |  | 0.011 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Расширение РУ-10кВ ПС 110/10/6кВ Сырово (№617) с установкой 2 яч. на разных с.ш., в т.ч. ПИР, Московская область, Подольский р-н, вблизи д. Борисовка | НМ | 2764.9453 | ССР | 2509.6169 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 2497.07 |  |  |  | 2497.0689 | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 2946.5413 | 2497.0689 | 984777 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-14 | 2018-03-20 | 2018-03-20 |  |  |  |  | 2018-03-29 | 2018-04-13 | 2018-03-29 | 2018-04-13 | 2018-06-30
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2507.11
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2507.11
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2509.62
участник | [19 empty] | ООО «СТРОЙЭНЕРГОКОМ | 2509.62
457 | Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от ф.1 ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Раменское г, 3 км. автодороги ММК-Раменское Ю8-18-302-1060(901280) | I-211062 | 2018-04-20 |  |  | 0.16 |  | 0.04 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от ф.1 ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Раменское г, 3 км. автодороги ММК-Раменское Ю8-18-302-1060(901280) | ЮЭС | 1217.78 | ОР | 778.4492 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 774.56 |  |  |  | 774.5568 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 913.977 | 774.5568 | 981872 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 2018-03-14 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-06 | 2018-03-16 | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 2018-04-20
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 776.89
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 777.67
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 777.67
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 778.45
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 778.45
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 778.45
458 | Строительство РП-20 кВ, 2КЛ-20 кВ от РУ-20 кВ ПС № 419 "Минеральная" до нового РП-20кВ, 2КЛ-20 кВ от РУ-20 кВ ПС № 696 "Прогресс": МО, г. Железнодорожный, мкр-н Железнодорожный | I-200781 | 2019-12-31 |  |  | 0 |  | 14.4 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР (этап 3) по титулу: Строительство РП-20 кВ, 2КЛ-20 кВ от РУ-20 кВ ПС № 419 "Минеральная" до нового РП-20кВ, 2КЛ-20 кВ от РУ-20 кВ ПС № 696 "Прогресс": МО, г. Железнодорожный, мкр-н Железнодорожный | ПАО "МОЭСК" | 58350.3729 | ССР | 54498.5181 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 53953.53 |  | 1о | 53953.53 | 53953.533 | ООО "ФАБИ" | 63665.1689 | 48558.1797 | 981986 | b2b-moesk.ru | 2018-03-15 | 2018-03-07 | 2018-03-14 | 2018-03-22 |  | - |  |  | 2018-04-24 | 2018-04-02 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2019-01-31
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 54443.22 |  |  | 54443.22
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 54444.02 |  |  | 54444.02
459 | Строительство ТП-100-10/0,4, ВЛ-10 кВ от ф. 1285 с РТП-7 ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Молоково-1 с, уч.53/с | I-211578 | 2018-04-30 |  |  | 0.1 |  | 0.03 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-100-10/0,4, ВЛ-10 кВ от ф. 1285 с РТП-7 ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Молоково-1 с, уч.53/с | ЮЭС | 967.314 | ОР | 648.4237 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 645.18 |  |  |  | 645.1819 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 761.3146 | 645.1819 | 981884 | b2b-moesk.ru | 2018-03-05 | 2018-03-07 | 2018-03-14 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-03-23 | 2018-03-16 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-04-30
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 647.13
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 647.78
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 647.78
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 647.78
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 648.42
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 648.42
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 648.42
460 | Строительство ТП-160-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от ф. 14 ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г Ю8-18-302-1647(917774) | I-211580 | 2018-04-23 |  |  | 0.16 |  | 0.23 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от ф. 14 ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г Ю8-18-302-1647(917774) | ЮЭС | 1278.119 | ОР | 844.2288 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 839.16 |  |  |  | 839.1636 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 990.2131 | 839.1636 | 981895 | b2b-moesk.ru | 2018-03-05 | 2018-03-07 | 2018-03-14 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-03-23 | 2018-03-16 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-04-23
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 843.38
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 843.38
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 843.38
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 844.23
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 844.23
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 844.23
461 | Строительство ТП-6/,04 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ лин.574, ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский район, Сухаревский с.о., с. Троице-Сельцы | I-211576 | 2018-04-30 |  |  | 0.16 |  | 0.04 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/,04 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ лин.574, ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский район, Сухаревский с.о., с. Троице-Сельцы | СЭС | 1142.7629 | ориентировочный расчет | 799.8133 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "Меридиан Энерго" | 795.82 |  |  |  | 795.8195 | ООО "Меридиан Энерго" | 939.067 | 795.8195 | 981789 | b2b-moesk.ru | 2018-03-02 | 2018-03-07 | 2018-03-15 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-03-27 | 2018-03-16 | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 2018-04-30
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 799.81
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 799.81
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 799.81
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 799.81
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 799.81
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 799.81
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 799.81
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 799.81
462 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.689, ПС №"197" Хотьково, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский район, Жучки д. | I-211579 | 2018-04-30 |  |  | 0.16 |  | 0.23 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.689, ПС №"197" Хотьково, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский район, Жучки д. | СЭС | 1549.4244 | ориентировочный расчет | 1084.4334 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Меридиан Энерго" | 1079.02 |  |  |  | 1079.0161 | ООО "Меридиан Энерго" | 1273.239 | 1079.0161 | 981794 | b2b-moesk.ru | 2018-03-02 | 2018-03-07 | 2018-03-15 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-03-27 | 2018-03-16 | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 2018-04-30
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 1084.43
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 1084.43
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1084.43
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1084.43
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 1084.43
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 1084.43
463 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 22073 Б до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР:г.Москва, Чечерский проезд, влад.44 | I-163894 | 2018-12-31 |  |  | 0 |  | 0.33 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 22073 Б до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР:г.Москва, Чечерский проезд, влад.44 | МКС | 938.661 | ССР | 876.2203 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 875.34 |  |  |  | 875.3438 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1032.9057 | 875.3438 | 985856 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-23 |  |  |  |  | 2018-04-11 | 2018-04-03 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 876.22
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 876.22
464 | Строительство 8КЛ-0,4 кВ от ТП 19920 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Серпуховский Вал, влад.20 | I-195296 | 2019-12-30 |  |  | 0 |  | 2.024 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 8КЛ-0,4 кВ от ТП 19920 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Серпуховский Вал, влад.20 | МКС | 6067.0847 | ССР | 5591.0763 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 5585.48 |  |  |  | 5585.4849 | ООО "СК СИСТЕМА" | 6590.8722 | 2393.7793 | 985865 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-23 |  |  |  |  | 2018-04-11 | 2018-04-03 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2019-12-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 5591.08
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 5591.08
465 | Реконструкция ТП 17826 с установкой тр-ров 2х1000 кВА взамен существующих 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Щипок, д.10, стр.1 | I-175309 | 2020-03-30 |  |  | 2 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция ТП 17826 с установкой тр-ров 2х1000 кВА взамен существующих 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Щипок, д.10, стр.1 | МКС | 1423.2288 | ССР | 1407.661 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ИЦ Энергострой" | 1406.96 |  |  |  | 1406.9572 | ООО "ИЦ Энергострой" | 1660.2095 | 527.6089 | 985868 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-23 |  |  |  |  | 2018-04-11 | 2018-04-03 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2020-03-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 1407.66
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1407.66
466 | Строительство базы Красногорского РЭС на ПС №860 "Ильинская" | I-175077 | 2019-12-31 |  |  | 0 |  | 0 |  | ОН | Предоставление за плату во временное владение и пользование земельный участок с кадастровым номером 50:11:0010417:13539 общей площадью 5497 кв. м. по титулу «Строительство базы Красногорского РЭС на ПС №860 "Ильинская"». | ПАО "МОЭСК" | 639.14 | Договор | 639.14 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | АО «Энергоцентр» | 639.1376 |  |  |  | 639.1376 | АО «Энергоцентр» | 754.1824 | 532.6147 | [6 empty] | 5.11.1.10 | ЦКК | 2018-03-05 | 9 | 2018-03-13 | 2018-01-31 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2019-02-06
467 | Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фид.9 с РТП-10Н, установка РЛК-10/400, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, д. Жуковка | I-211412 | 2018-04-29 |  |  | - |  | 0.35 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фид.9 с РТП-10Н, установка РЛК-10/400, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, д. Жуковка | НМ | 1032.3418 | ОР | 627.1418 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 624.01 |  |  |  | 624.0063 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 736.3274 | 624.0063 | 989416 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-21 | 2018-03-27 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-04-09 | 2018-04-13 | 2018-04-09 | 2018-04-13 | 2018-04-29
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 626.51
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 627.14
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ | 627.14
468 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 707 с заменой трансформатора 400 кВА на трансформатор 630 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, с. Вороново | I-211406 | 2018-04-29 |  |  | 0.63 |  | - |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 707 с заменой трансформатора 400 кВА на трансформатор 630 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, с. Вороново | НМ | 988.3028 | ОР | 621.3894 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 618.28 |  |  |  | 618.2821 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 729.5728 | 618.2821 | 989400 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-21 | 2018-03-27 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-04-09 | 2018-04-13 | 2018-04-09 | 2018-04-13 | 2018-04-29
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 620.77
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 621.39
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ | 621.39
469 | Реконструкция КТП-160кВА/6/0,4 кВ №2117 с установкой КТП-630кВА/6/0,4 кВ и тран-м 400 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, ТИЗ "Ново-Внуково" | I-211575 | 2018-05-06 |  |  | 0.4 |  | - |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КТП-160кВА/6/0,4 кВ №2117 с установкой КТП-630кВА/6/0,4 кВ и тран-м 400 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, ТИЗ "Ново-Внуково" | НМ | 2401.3865 | ОР | 1544.6488 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1536.93 |  |  |  | 1536.9258 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1813.5724 | 1536.9258 | 989439 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-21 | 2018-03-27 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-04-09 | 2018-04-13 | 2018-04-09 | 2018-04-13 | 2018-05-06
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1543.1
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1544.65
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ | 1544.65
470 | Строительство ТП объекта с тр-ми 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от ТП объекта до ТП-15606, от ТП объекта до ТП-16273, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Нагорная, д.7, к.1 | I-145387 | 2020-12-31 |  |  | 1.26 |  | 0.586 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП объекта с тр-ми 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от ТП объекта до ТП-15606, от ТП объекта до ТП-16273, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Нагорная, д.7, к.1 | ПАО "МОЭСК" | 12953.26 | ССР | 12794.3814 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "ПрофЭнерго" | 12787.98 |  |  |  | 12787.9842 | ООО "ПРОФЭНЕРГО" | 15089.8213 | 5231.4481 | 988840 | b2b-moesk.ru | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-24 | 2018-04-09 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2020-01-30
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго" | 12794.38
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 12794.38
участник | [19 empty] | ООО "СК СИСТЕМА | 12794.38
471 | Реконструкция РУ-6 кВ ПС №309 "Болятино", с заменой ТТ-6кВ и выкатного элемента, в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н, Октябрьский рп, ул. 60 лет Победы | I-186906 | 2018-06-30 | [6 empty] | СМР | Выполнение СМР, ПНР оборудование по титулу: Реконструкция РУ-6 кВ ПС №309 "Болятино", с заменой ТТ-6кВ и выкатного элемента, в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н, Октябрьский рп, ул. 60 лет Победы | ЮЭС | 1241.195 | ССР | 868.8305 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 863.62 |  |  |  | 863.618 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1019.0693 | 863.618 | 988394 | b2b-moesk.ru | 2018-03-15 | 2018-03-20 | 2018-03-27 | 2018-03-28 |  |  |  |  | 2018-05-09 | 2018-04-09 | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 2018-06-30
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 864.49
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 867.96
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 867.96
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 867.96
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 868.83
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 868.83
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 868.83
472 | Строительство ТП- 2.1, 2.2, 2,3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3 с тр-ми 2х1600 кВА, 30КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Усачева, вл.11, 4 квартал, 3 квартал, 2 квартал (кор. 2.1-2.4), 2 квартал (кор.2.5-2.10) | I-155081 | 2019-12-31 |  |  | 28.8 |  | 5.549 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2, 3, 4, 5 этапы) по титулу: Строительство ТП- 2.1, 2.2, 2,3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3 с тр-ми 2х1600 кВА, 30КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Усачева, вл.11, 4 квартал, 3 квартал, 2 квартал (кор. 2.1-2.4), 2 квартал (кор.2.5-2.10) | ПАО "МОЭСК" | 64768.7034 | ССР | 63887.5254 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "ПСК "Тепло Центр Строй" | 63823.64 |  | 1о | 63823.64 | 63823.6356 | ООО "ПСК "Тепло Центр Строй" | 75311.89 | 46417.1895 | 988852 | b2b-moesk.ru | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-26 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-04-24 | 2018-04-10 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2019-03-30
участник | [19 empty] | ООО "СК СИСТЕМА | 63887.53 |  |  | 63887.53
473 | Строительство нов. ТП с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10 кВ от врезки в 2КЛ-10кВ напр. ТП-16859-ТП-29288 до врезки в 2КЛ-10кВ напр. ТП-16859-ТП-29288 с заходом в нов. ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, промзона Очаково, проектируемый пр. № 2213 | I-193209 | 2019-12-31 |  |  | 2.5 |  | 1.444 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нов. ТП с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10 кВ от врезки в 2КЛ-10кВ напр. ТП-16859-ТП-29288 до врезки в 2КЛ-10кВ напр. ТП-16859-ТП-29288 с заходом в нов. ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, промзона Очаково, проектируемый пр. № 2213 | ПАО "МОЭСК" | 20186.9153 | ССР | 19997.7712 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "СК СИСТЕМА" | 19977.77 |  |  |  | 19977.7734 | ООО "СК СИСТЕМА" | 23573.7726 | 14529.2898 | 988863 | b2b-moesk.ru | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  | - |  |  | 2018-04-24 | 2018-04-09 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2019-03-30
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 19997.77
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго" | 19997.77
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 19997.77
474 | Строительство ТП с тр-ми 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от врезки в КЛ направлением РП 10106 - РТП 19013 до нов. ТП, 6КЛ-0,4 кВ от нов. ТП до ВРЩ-0,4 кВ 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кусковская, домовл.18Д | I-193624 | 2018-12-30 |  |  | 1.26 |  | 2.134 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП с тр-ми 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от врезки в КЛ направлением РП 10106 - РТП 19013 до нов. ТП, 6КЛ-0,4 кВ от нов. ТП до ВРЩ-0,4 кВ 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кусковская, домовл.18Д | ПАО "МОЭСК" | 27178.5932 | ССР | 25490.7712 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 25478.03 |  | 1о | 25478.03 | 25478.0254 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 30064.07 | 25478.0254 | 988873 | b2b-moesk.ru | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-26 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-04-24 | 2018-03-29 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-12-30
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 25490.77 |  |  | 25490.77
участник | [19 empty] | ООО "СК СИСТЕМА | 25490.77 |  |  | 25490.77
475 | Строительство ТП с установкой тр-ов 2х1000 кВА, 2КЛ-10 кВ от ТП 12703 до нов. ТП, 2КЛ-10 кВ от ТП 15257 до нов. ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, Коньково, кв.44-47, корп.14 | I-180597 | 2019-12-31 |  |  | 2 |  | 2.63 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП с установкой тр-ов 2х1000 кВА, 2КЛ-10 кВ от ТП 12703 до нов. ТП, 2КЛ-10 кВ от ТП 15257 до нов. ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, Коньково, кв.44-47, корп.14 | ПАО "МОЭСК" | 19943.0593 | ССР | 19066.3644 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 19047.3 |  |  |  | 19047.298 | ООО "СК СИСТЕМА" | 22475.8117 | 13852.5804 | 988884 | b2b-moesk.ru | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-24 | 2018-03-28 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2019-03-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 19066.36
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 19066.36
476 | Строительство нов.ТП с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от РП-12288 до нов.ТП,2КЛ-10 кВ от ТП-21282 до нов.ТП, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Левобережная, влад.8 | I-193210 | 2019-12-31 |  |  | 2.5 |  | 2.873 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нов.ТП с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от РП-12288 до нов.ТП,2КЛ-10 кВ от ТП-21282 до нов.ТП, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Левобережная, влад.8 | ПАО "МОЭСК" | 28155.78 | ССР | 28110.0763 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 28081.97 |  | 1о | 28081.97 | 28081.9661 | ООО "СК СИСТЕМА" | 33136.72 | 20423.2481 | 988895 | b2b-moesk.ru | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-26 | 2018-03-29 |  | - |  |  | 2018-04-24 | 2018-03-29 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2019-03-30
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 28110.08 |  |  | 28110.08
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 28110.08 |  |  | 28110.08
477 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от новой ТП (строится по ТУ И-14-00-929487/125/МС) до ВРЩ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул.Новоорловская, влад. 3 | I-129245 | 2019-03-30 |  |  | 0 |  | 2.594 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ от новой ТП (строится по ТУ И-14-00-929487/125/МС) до ВРЩ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул.Новоорловская, влад. 3 | МКС | 3780.9661 | ССР | 3767.4322 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3763.66 |  |  |  | 3763.6646 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4441.1242 | 2737.2106 | 990704 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-23 | 2018-03-28 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-04-08 | 2018-04-10 | 2018-04-08 | 2018-04-10 | 2019-03-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 3767.43
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 3767.43
478 | Строительство 16КЛ-0,4 кВ от ТП 11938 до ГРЩ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Миклухо-Маклая (Беляево-Богородское, кв.48А, к.14) | I-135605 | 2018-12-31 |  |  | 0 |  | 1.27 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство 16КЛ-0,4 кВ от ТП 11938 до ГРЩ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Миклухо-Маклая (Беляево-Богородское, кв.48А, к.14) | МКС | 776.3051 | ССР | 702.2797 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ИЦ Энергострой" | 701.93 |  |  |  | 701.9289 | ООО "ИЦ Энергострой" | 828.276 | 701.9289 | 990721 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-23 | 2018-03-28 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-04-24 | 2018-04-09 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 702.28
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 702.28
479 | Строительство КЛ-10 кВ от РТП-1063 до РТП-2502 с наладкой оборудования ячейки в РТП 1063 и ячейки в РТП 2502, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сущевский Вал, д.5, с.1 | I-133049 | 2019-03-30 |  |  | 0 |  | 0.499 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от РТП-1063 до РТП-2502 с наладкой оборудования ячейки в РТП 1063 и ячейки в РТП 2502, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сущевский Вал, д.5, с.1 | МКС | 2249.3051 | ССР | 2133.7458 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2131.61 |  |  |  | 2131.6123 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2515.3025 | 1550.2635 | 990727 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-23 | 2018-03-28 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-04-24 | 2018-04-10 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2019-03-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 2133.75
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 2133.75
480 | Реконструкция ТП 20604 с установкой сборок н/н на 18 мест, в т.ч. ПИР: Москва, Боровское ш, влад.30 | I-202962 | 2019-03-30 |  |  | 0 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП 20604 с установкой сборок н/н на 18 мест, в т.ч. ПИР: Москва, Боровское ш, влад.30 | МКС | 3309.5847 | ССР | 3179.5424 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 3176.36 |  |  |  | 3176.3625 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 3748.1077 | 794.0906 | 990731 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-23 | 2018-03-28 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-04-09 | 2018-04-18 | 2018-12-30 | 2018-12-30 | 2019-03-30
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 3179.54
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 3179.54
481 | Строительство нов.ТП №1,2,3 с тр-ми 2х1250кВА,2КЛ-20кВ от нов.ячеек в СП 71049 до нов.ячеек СП 71050 с заходом в нов.ТП №1,2,3,48КЛ-0,4кВ от нов.ТП №1,2,3 до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-т Вернадского, д.82, стр.5 | I-210648 | 2018-10-30 |  |  | 7.5 |  | 10.4 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство нов.ТП №1,2,3 с тр-ми 2х1250кВА,2КЛ-20кВ от нов.ячеек в СП 71049 до нов.ячеек СП 71050 с заходом в нов.ТП №1,2,3,48КЛ-0,4кВ от нов.ТП №1,2,3 до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-т Вернадского, д.82, стр.5 | МКС | 5898.1186 | ориентировочный расчет | 5388.9746 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 5362.03 |  |  |  | 5362.0301 | ООО "Гарантэнерго" | 6327.1956 | 5362.0301 | 990745 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-23 | 2018-03-28 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-04-24 | 2018-04-09 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-10-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 5388.98
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 5388.98
482 | Строительство ТП-1,2 с тр-ми 2х1600 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП-1 объекта до ТП-2 объекта, от ТП-1, 2 объекта до КЛ-10 кВ, 24КЛ-0,4 кВ от ТП-1,2 объекта до ГРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул. Академика Волгина, вл.12-14 | I-151912 | 2018-04-30 |  |  | 6.4 |  | 2.22 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство ТП-1,2 с тр-ми 2х1600 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП-1 объекта до ТП-2 объекта, от ТП-1, 2 объекта до КЛ-10 кВ, 24КЛ-0,4 кВ от ТП-1,2 объекта до ГРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул. Академика Волгина, вл.12-14 | МКС | 2153.8136 | ОР | 1967.8898 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 1958.05 |  |  |  | 1958.0506 | ООО "Гарантэнерго" | 2310.4997 | 1958.0506 | 990751 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-23 | 2018-03-28 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-04-24 | 2018-04-09 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-04-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 1967.89
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1967.89
483 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-21624 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ЮЗАО, пересечение ул.Новочеремушкинской и ул.Гарибальди | I-142402 | 2018-12-31 |  |  | 0 |  | 0.91 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-21624 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ЮЗАО, пересечение ул.Новочеремушкинской и ул.Гарибальди | МКС | 3806.1102 | ССР | 3484.9322 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3481.45 |  |  |  | 3481.4471 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4108.1075 | 3481.4471 | 990729 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-23 | 2018-03-28 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-04-08 | 2018-04-10 | 2018-04-08 | 2018-04-10 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 3484.93
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 3484.93
484 | Реконструкция ТП 13792 с установкой тр-ов 2х1000 кВА и сборок н/н на 10 мест, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Магнитогорская, вл.13, к.1 | I-202933 | 2019-03-30 |  |  | 2 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП 13792 с установкой тр-ов 2х1000 кВА и сборок н/н на 10 мест, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Магнитогорская, вл.13, к.1 | МКС | 4275.8814 | ССР | 4237.0847 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 4215.9 |  |  |  | 4215.8996 | ООО "Гарантэнерго" | 4974.7615 | 1053.9749 | 990736 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-23 | 2018-03-28 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-12-30 | 2018-12-30 | 2019-03-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 4237.08
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 4237.08
485 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 10919 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Профсоюзная, дом 15 | I-131088 | 2019-07-30 |  |  | 0 |  | 0.385 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 10919 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Профсоюзная, дом 15 | МКС | 878.3983 | ССР | 869.822 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ИЦ Энергострой" | 869.39 |  |  |  | 869.3871 | ООО "ИЦ Энергострой" | 1025.8768 | 489.0302 | 990740 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-23 | 2018-03-28 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-04-08 | 2018-04-09 | 2018-04-08 | 2018-04-09 | 2019-07-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 869.82
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 869.82
486 | Строительство 8КЛ-0,4 кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Бутырское, мкрн.78, корп.68 | I-206367 | 2018-12-31 |  |  | 0 |  | 0.805 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство 8КЛ-0,4 кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Бутырское, мкрн.78, корп.68 | МКС | 594.0254 | ССР | 593.0763 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ПСК "Тепло Центр Строй" | 592.48 |  |  |  | 592.4829 | ООО "ПСК "Тепло Центр Строй" | 699.1299 | 592.4829 | 990748 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-23 | 2018-03-28 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-04-09 | 2018-04-10 | 2018-04-09 | 2018-04-10 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 593.08
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 593.08
487 | Реконструкция ТП 10832 с установкой тр-ов 2х1250кВа взамен 2х1000кВа, установка 2 сборок на 14 присоединений взамен существующих, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.М.Бронная, д.15Б | I-205326 | 2018-12-31 |  |  | 2.5 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП 10832 с установкой тр-ов 2х1250кВа взамен 2х1000кВа, установка 2 сборок на 14 присоединений взамен существующих, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.М.Бронная, д.15Б | МКС | 5917.0678 | ССР | 5396.7712 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 5391.37 |  |  |  | 5391.3742 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 6361.8216 | 5391.3742 | 990754 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-23 | 2018-03-28 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-04-24 | 2018-04-18 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 5396.77
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 5396.77
488 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 27019 до границы участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Усиевича, д. 24/2, стр. 1. | I-145250 | 2018-12-31 |  |  | 0 |  | 0.624 |  | СМР | Выполнение СМР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 27019 до границы участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Усиевича, д. 24/2, стр. 1. | МКС | 813.9915 | ССР | 805.8814 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 805.08 |  |  |  | 805.0751 | ООО "СК СИСТЕМА" | 949.9886 | 805.0751 | 990672 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-23 | 2018-03-28 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-04-08 | 2018-04-10 | 2018-04-08 | 2018-04-10 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 805.88
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 805.88
489 | Реконструкция ТП-134 с заменой тр-ра 320 кВА на 400 кВА, ПС №371 "Кузнецово", в т.ч. ПИР, Москва г, Новофедоровское п, Яковлевское д | I-181315 | 2018-06-30 |  |  | 0.4 |  | - |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-134 с заменой тр-ра 320 кВА на 400 кВА, ПС №371 "Кузнецово", в т.ч. ПИР, Москва г, Новофедоровское п, Яковлевское д | НМ | 2137.7716 | ССР | 1959.0876 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1949.29 |  |  |  | 1949.2926 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2300.1652 | 1949.2926 | 989197 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-21 | 2018-03-27 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-04-09 | 2018-04-17 | 2018-04-09 | 2018-04-17 | 2018-06-30
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1957.13
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1957.13
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ | 1959.09
490 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ с ТП-313, ПС №673 "Бараново", в т.ч. ПИР, Москва г, Наро-Фоминский р-н, Рогозинино д, дом № уч. 26/1 | I-197063 | 2018-08-31 |  |  | - |  | 0.558 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ с ТП-313, ПС №673 "Бараново", в т.ч. ПИР, Москва г, Наро-Фоминский р-н, Рогозинино д, дом № уч. 26/1 | НМ | 643.5217 | ССР | 635.764 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 632.59 |  |  |  | 632.5852 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 746.4505 | 632.5852 | 989342 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-21 | 2018-03-27 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-04-04 | 2018-04-13 | 2018-04-04 | 2018-04-13 | 2018-08-31
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 635.13
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 635.76
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ | 635.76
491 | Реконструкция КТП-100кВА/10/0,4 кВ №1602, с установкой КТП-10/0,4 кВ 400 кВА, трансформатор 400 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, д. Каменка | I-211095 | 2018-08-01 |  |  | 0.4 |  | - |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КТП-100кВА/10/0,4 кВ №1602, с установкой КТП-10/0,4 кВ 400 кВА, трансформатор 400 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, д. Каменка | НМ | 2402.9946 | ОР | 1610.3724 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1602.32 |  |  |  | 1602.3201 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1890.7378 | 1602.3201 | 989285 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-21 | 2018-03-27 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-04-09 | 2018-04-20 | 2018-04-09 | 2018-04-20 | 2018-08-01
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1608.76
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1610.37
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ | 1610.37
492 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 25 кВА, ВЛ-10 на участке ТП№301-ТП№313 до РУ-10 кВ, установка РЛК, ВЛ-0,4 от РУ-0,4 кВ ТП-10 кВ №нов, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, д. Рогозинино | I-211096 | 2018-07-30 |  |  | 0.025 |  | 0.2 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 25 кВА, ВЛ-10 на участке ТП№301-ТП№313 до РУ-10 кВ, установка РЛК, ВЛ-0,4 от РУ-0,4 кВ ТП-10 кВ №нов, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, д. Рогозинино | НМ | 678.6283 | ОР | 457.5865 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 455.2991 |  |  |  | 455.2991 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 537.2529 | 455.2991 | 989307 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-21 | 2018-03-27 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-04-09 | 2018-04-20 | 2018-04-09 | 2018-04-20 | 2018-07-30
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 457.1294
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 457.587
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ | 457.587
493 | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №463 "Фарфоровая", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Акишево | I-207065 | 2018-04-08 |  |  | 0.1 |  | 0.602 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №463 "Фарфоровая", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Акишево | СЭС | 1077.2889 | приказ ПСД | 960.8958 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Меридиан Энерго" | 956.09 |  |  |  | 956.0856 | ООО "Меридиан Энерго" | 1128.181 | 956.0856 | 988363 | b2b-moesk.ru | 2018-03-05 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-01 | 2018-04-06 | 2018-04-01 | 2018-04-06 | 2018-04-08
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 960.9
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 960.9
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 960.9
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 960.9
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 960.9
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 960.9
494 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. ТП-1105-КРН-5 ПС Голубая Тяговая, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Жилино, уч.94,96 | I-197292 | 2018-04-30 |  |  | 0.25 |  | 0.033 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. ТП-1105-КРН-5 ПС Голубая Тяговая, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Жилино, уч.94,96 | СЭС | 965.676 | приказ ПСД | 887.891 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "Энергосистемы" | 883.45 |  |  |  | 883.4508 | ООО "Энергосистемы" | 1042.472 | 883.4508 | 988364 | b2b-moesk.ru | 2018-03-05 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-05 | 2018-04-06 | 2018-04-05 | 2018-04-06 | 2018-04-30
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 887.89
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 887.89
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 887.89
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 887.89
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 887.89
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 887.89
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 887.89
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 887.89
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 887.89
495 | Строительство ТП с тр-ми 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от врезки в КЛ направлением РП 15198 - ТП 19553 до нов. ТП, 6КЛ-0,4 кВ от нов. ТП до ВРШ-0,4 кВ 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Полбина, д.47А | I-193623 | 2018-12-30 |  |  | 1.26 |  | 0.61884 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП с тр-ми 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от врезки в КЛ направлением РП 15198 - ТП 19553 до нов. ТП, 6КЛ-0,4 кВ от нов. ТП до ВРШ-0,4 кВ 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Полбина, д.47А | ПАО "МОЭСК" | 13566.6017 | ССР | 12759.0254 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 12746.27 |  |  |  | 12746.2664 | ООО "СК СИСТЕМА" | 15040.5943 | 12746.2664 | 988913 | b2b-moesk.ru | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-24 | 2018-03-28 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-12-30
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 12759.03
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 12759.03
496 | Реконструкция ТП-186 (замена тр-ра 400 кВА на тр-тор 630 кВА) ПС № 83 "Райки", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Райки, рядом с д. 66-А, к.н. 50:14:0030515:374 | I-211586 | 2018-04-06 |  |  | 0.63 |  | 0 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-186 (замена тр-ра 400 кВА на тр-тор 630 кВА) ПС № 83 "Райки", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Райки, рядом с д. 66-А, к.н. 50:14:0030515:374 | ВЭС | 1260.8776 | расчет филиала | 882.6144 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Меридиан Энерго" | 873.73 |  |  |  | 873.7288 | ООО "Меридиан Энерго" | 1031 | 873.7288 | 988836 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-21 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-01 | 2018-03-27 | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 2018-04-06
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 881.73
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 882.2
497 | Строительство ТП-160/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 19 ВЛЗ-6 кВ фид. 203 ПС № 640 "Агат" отп. на КТП-511, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Власово, уч. 24/1, к.н. 50:23:0010213:477 | I-211587 | 2018-04-27 |  |  | 0.16 |  | 0.075 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 19 ВЛЗ-6 кВ фид. 203 ПС № 640 "Агат" отп. на КТП-511, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Власово, уч. 24/1, к.н. 50:23:0010213:477 | ВЭС | 1131.7312 | расчет филиала | 792.2118 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Стройтехразвитие" | 784.29 |  |  |  | 784.2881 | ООО "Стройтехразвитие" | 925.46 | 784.2881 | 988841 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-21 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-01 | 2018-03-27 | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 2018-04-27
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 788.14
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 791.53
498 | Строительство ТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ отв. от ВЛЗ-10 кВ фид. 495 ПС № 703 "Туменская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, к.н. 50:36:0000000:8382 | I-211289 | 2018-07-29 |  |  | 0.1 |  | 1.43 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ отв. от ВЛЗ-10 кВ фид. 495 ПС № 703 "Туменская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, к.н. 50:36:0000000:8382 | ВЭС | 4169.4756 | расчет филиала | 2918.6329 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 2889.83 |  |  |  | 2889.8305 | ООО "ФАБИ" | 3410 | 2889.8305 | 988815 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-21 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-01 | 2018-04-07 | 2018-04-01 | 2018-04-07 | 2018-07-29
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 2915.25
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 2915.71
499 | Строительство ТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ отв. от ВЛЗ-10 кВ фид. "Марково" ПС № 73 "Озеры", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Озеры, вблизи с. Белые Колодези, к.н. 50:36:0030410:39 | I-211274 | 2018-07-23 |  |  | 0.16 |  | 0.52 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ отв. от ВЛЗ-10 кВ фид. "Марково" ПС № 73 "Озеры", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Озеры, вблизи с. Белые Колодези, к.н. 50:36:0030410:39 | ВЭС | 2068.9596 | расчет филиала | 1448.2717 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 1433.9 |  |  |  | 1433.8983 | ООО "ФАБИ" | 1692 | 1433.8983 | 988821 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-21 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-01 | 2018-04-07 | 2018-04-01 | 2018-04-07 | 2018-07-23
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1446.61
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 1446.82
500 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 25 ВЛИ-0,38 кВ ТП-732 ПС № 722 "Чанки", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Парфентьево, к.н. 50:34:0010617:450 | I-211271 | 2018-07-26 |  |  | 0 |  | 0.38 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 25 ВЛИ-0,38 кВ ТП-732 ПС № 722 "Чанки", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Парфентьево, к.н. 50:34:0010617:450 | ВЭС | 743.0801 | расчет филиала | 520.1561 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 515.25 |  |  |  | 515.2542 | ООО "ФАБИ" | 608 | 515.2542 | 988823 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-21 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-01 | 2018-04-07 | 2018-04-01 | 2018-04-07 | 2018-07-26
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 519.49
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 519.64
501 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-336 ПС № 403 "Экситон", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Логиново, к.н 50:17:0030308:63 | I-211265 | 2018-07-26 |  |  | 0 |  | 0.43 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-336 ПС № 403 "Экситон", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Логиново, к.н 50:17:0030308:63 | ВЭС | 838.3466 | расчет филиала | 586.8426 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Стройтехразвитие" | 580.97 |  |  |  | 580.9746 | ООО "Стройтехразвитие" | 685.55 | 580.9746 | 988826 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-21 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-01 | 2018-04-07 | 2018-04-01 | 2018-04-07 | 2018-07-26
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 583.9
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 586.44
502 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №1536, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Марушкинское, п. совхоза Крекшино | I-210006 | 2018-05-16 |  |  | - |  | 0.4 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №1536, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Марушкинское, п. совхоза Крекшино | НМ | 698.2504 | ОР | 469.7625 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 467.41 |  |  |  | 467.4142 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 551.5487 | 467.4142 | 989228 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-21 | 2018-03-27 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-04-04 | 2018-03-19 | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 2018-05-16
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 469.29
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 469.76
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ | 469.76
503 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ №476, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Первомайское, д. Клоково | I-210005 | 2018-05-17 |  |  | - |  | 1.1 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ №476, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Первомайское, д. Клоково | НМ | 1198.9671 | ОР | 778.6758 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 774.78 |  |  |  | 774.7826 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 914.2435 | 774.7826 | 989258 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-21 | 2018-03-27 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-04-04 | 2018-04-20 | 2018-04-04 | 2018-04-20 | 2018-05-17
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 777.9
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 778.68
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ | 778.68
504 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-820, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Воскресенское, д. Городище | I-210002 | 2018-07-15 |  |  | - |  | 0.45 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-820, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Воскресенское, д. Городище | НМ | 785.5464 | ОР | 528.4945 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 525.85 |  |  |  | 525.8515 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 620.5048 | 525.8515 | 989274 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-21 | 2018-03-27 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-04-04 | 2018-04-20 | 2018-04-04 | 2018-04-20 | 2018-07-15
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 527.97
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 528.49
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ | 528.49
505 | Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от ф.21 ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Малинский п/о, Малино п, Марьинская ул Ю8-18-302-881(900915) | I-211058 | 2018-04-17 |  |  | 0.16 |  | 0.05 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от ф.21 ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Малинский п/о, Малино п, Марьинская ул Ю8-18-302-881(900915) | ЮЭС | 1124.983 | ОР | 764.4068 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 760.58 |  |  |  | 760.585 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 897.4902 | 760.585 | 988406 | b2b-moesk.ru | 2018-03-07 | 2018-03-20 | 2018-03-27 | 2018-03-28 |  |  |  |  | 2018-04-04 | 2018-03-29 | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 2018-04-17
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 760.58
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 763.64
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 763.64
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 764.41
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 764.41
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 764.41
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 764.41
506 | Строительство ТП-25/10/0,38, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.9 ПС-724 "Збышки", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Красновидово | I-194077 | 2018-03-31 |  |  | 0.025 |  | 0.662 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-25/10/0,38, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.9 ПС-724 "Збышки", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Красновидово | ЗЭС | 554.2328 | ССР | 511.7695 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 509.21 |  |  |  | 509.2119 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 600.87 | 509.2119 | 989488 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-21 | 2018-03-27 | 2018-03-28 |  |  |  |  | 2018-03-24 | 2018-03-28 | 2018-03-24 | 2018-03-28 | 2018-03-31
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 510.42
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 510.75
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 511.21
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 511.26
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 511.77
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 511.77
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 511.77
507 | Строительство ТП-6/0,4 кВ, 2-КЛ-6 кВ врезка в КЛ-6 кВ ф. Больница - ТП-925 ПС №116 "Солнечногорск", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, мкр Рекинцо, ул. Тамойкина | I-208254 | 2018-04-13 |  |  | 0.16 |  | 0.04 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, 2-КЛ-6 кВ врезка в КЛ-6 кВ ф. Больница - ТП-925 ПС №116 "Солнечногорск", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, мкр Рекинцо, ул. Тамойкина | СЭС | 1251.3221 | ориентировочный расчет | 875.7933 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "Энергосистемы" | 871.41 |  |  |  | 871.4136 | ООО "Энергосистемы" | 1028.268 | 871.4136 | 988361 | b2b-moesk.ru | 2018-03-06 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-03-21 | 2018-03-27 | 2018-03-21 | 2018-03-27 | 2018-04-13
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 875.79
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 875.79
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 875.79
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 875.79
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 875.79
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 875.79
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 875.79
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 875.79
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 875.79
508 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, оборудование по объектам СЭС приказа №202 от 28.02.2018 Дмитровского р-на (2 объекта) | СЭС | 1396.4094 | ориентировочный расчет | 977.3391 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "Меридиан Энерго" | 972.44 |  |  |  | 972.4441 | ООО "Меридиан Энерго" | 1147.484 | 972.4441 | 988366 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-09 |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-07-06
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 977.34
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 977.34
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 977.34
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 977.34
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 977.34
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 977.34 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ"
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 977.34
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 977.34
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф. "Село" от ТП-971, ПС №787 "Раменье", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район, Раменье д, дом УЧ 64 | I-211235 | 2018-07-05 |  |  |  |  | 0.35 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф. "Село" от ТП-971, ПС №787 "Раменье", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район, Раменье д, дом УЧ 64 | СЭС | 674.4531 | ориентировочный расчет | 472.0459 | [15 empty] | 2018-03-12 |  |  | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-09 | 2018-04-06 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-07-05
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-238, ПС №610 "Орево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район, в районе Никольское д, территория объединения "Никольское", поле 1,уч.8 | I-211242 | 2018-07-06 |  |  |  |  | 0.45 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-238, ПС №610 "Орево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район, в районе Никольское д, территория объединения "Никольское", поле 1,уч.8 | СЭС | 721.9563 | ориентировочный расчет | 505.2932 | [15 empty] | 2018-03-12 |  |  | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-09 | 2018-04-06 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-07-06
509 | Строительство ТП-6/04 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. "Муравьево", ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/04 кВ, ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский район, Солнечногорск г. | I-211240 | 2018-07-11 |  |  | 0.16 |  | 0.08 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/04 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. "Муравьево", ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/04 кВ, ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский район, Солнечногорск г. | СЭС | 1123.6932 | ориентировочный расчет | 786.4665 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "Энергосистемы" | 782.53 |  |  |  | 782.5339 | ООО "Энергосистемы" | 923.39 | 782.5339 | 988368 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-09 | 2018-04-06 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-07-11
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 786.47
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 786.47
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 786.47
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 786.47
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 786.47
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 786.47
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 786.47
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 786.47
510 | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. "Л-555", ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 кВ, ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Лобня г, ОНТ "Катюшки", уч.339 | I-211247 | 2018-07-09 |  |  | 0.16 |  | 0.5 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. "Л-555", ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 кВ, ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Лобня г, ОНТ "Катюшки", уч.339 | СЭС | 2100.3114 | ориентировочный расчет | 1469.9961 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Энергосистемы" | 1462.65 |  |  |  | 1462.6458 | ООО "Энергосистемы" | 1725.922 | 1462.6458 | 988370 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-09 | 2018-04-06 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-07-09
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1467.06
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 1470
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1470
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1470
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 1470
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 1470
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 1470
511 | Реконструкция КЛ-ф.23 и ф.5 от ПС 514 "Турбино" до ЦРП-1 в т. ч. ПИР МО Пушкинский р-н (Рек 0,4-6-10кВ) | I-150232 | 2018-05-31 |  |  | 0 |  | 14.68 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция КЛ-ф.23 и ф.5 от ПС 514 "Турбино" до ЦРП-1 в т. ч. ПИР МО Пушкинский р-н (Рек 0,4-6-10кВ) | ПАО "МОЭСК" | 7965.3683 | ориентировочный расчет | 5575.7578 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "Гарантэнерго" | 5547.88 |  | 1о | 5547.87 | 5547.8729 | ООО "Гарантэнерго" | 6546.49 | 5547.8729 | 989326 | b2b-moesk.ru | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-27 | 2018-03-30 |  |  |  |  | 2018-04-24 | 2018-04-09 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-05-31
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 5575.76 |  |  | 5575.76
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 5575.76 |  |  | 5575.76
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 5575.76 |  |  | 5575.76
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 5575.76 |  |  | 5575.76
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП | 5575.76 |  |  | 5575.76
512 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 17 ВЛИ-0,38 кВ фид. 2 ТП-570 ПС № 611 "Городна", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, с. Городна, ул. Строителей, уч. 13 | I-211413 | 2018-07-29 |  |  | 0 |  | 0.515 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 17 ВЛИ-0,38 кВ фид. 2 ТП-570 ПС № 611 "Городна", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, с. Городна, ул. Строителей, уч. 13 | ВЭС | 881.6902 | расчет филиала | 617.1831 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 611.02 |  |  |  | 611.0169 | ООО "ФАБИ" | 721 | 611.0169 | 988864 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-21 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-05 | 2018-04-07 | 2018-04-05 | 2018-04-07 | 2018-07-29
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 616.1
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 616.57
513 | Реконструкция ТП-5054 (замена ТП-6/0,4 кВ на ТП-250/6/0,4 кВ) ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, СНТ "Полушкино", к.н. 50:23:0010114:144 | I-211417 | 2018-07-23 |  |  | 0.25 |  | 0 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-5054 (замена ТП-6/0,4 кВ на ТП-250/6/0,4 кВ) ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, СНТ "Полушкино", к.н. 50:23:0010114:144 | ВЭС | 1075.3287 | расчет филиала | 752.7301 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Меридиан Энерго" | 744.92 |  |  |  | 744.9153 | ООО "Меридиан Энерго" | 879 | 744.9153 | 988928 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-21 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-05 | 2018-04-07 | 2018-04-05 | 2018-04-07 | 2018-07-23
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 751.97
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 752.54
514 | Строительство ТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 33 ПС № 590 "Федино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с. Федино, д. 6-Б | I-211422 | 2018-07-31 |  |  | 0.16 |  | 0.1 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 33 ПС № 590 "Федино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с. Федино, д. 6-Б | ВЭС | 1174.5316 | расчет филиала | 822.1721 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 814.41 |  |  |  | 814.4068 | ООО "ФАБИ" | 961 | 814.4068 | 988968 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-21 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-05 | 2018-04-07 | 2018-04-05 | 2018-04-07 | 2018-07-31
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 821.19
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 821.35
515 | Реконструкция ТП-872 (замена тр-ра 100 кВА на тр-тор 250 кВА) ПС № 168 "Фаустово", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, д. Цибино, ул. Удачная, уч. 44 | I-211424 | 2018-08-03 |  |  | 0.25 |  | 0 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-872 (замена тр-ра 100 кВА на тр-тор 250 кВА) ПС № 168 "Фаустово", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, д. Цибино, ул. Удачная, уч. 44 | ВЭС | 895.7248 | расчет филиала | 627.0073 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 621.19 |  |  |  | 621.1864 | ООО "ФАБИ" | 733 | 621.1864 | 988973 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-21 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-05 | 2018-04-07 | 2018-04-05 | 2018-04-07 | 2018-08-03
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 626.27
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 626.38
516 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 2 ВЛИ-0,38 кВ ТП-336 ПС № 626 "Экситон-аб", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, к.н. 50:17:0030308:124 | I-211425 | 2018-07-31 |  |  | 0 |  | 0.4 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 2 ВЛИ-0,38 кВ ТП-336 ПС № 626 "Экситон-аб", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, к.н. 50:17:0030308:124 | ВЭС | 684.8079 | расчет филиала | 479.3656 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Стройтехразвитие" | 474.57 |  |  |  | 474.5678 | ООО "Стройтехразвитие" | 559.99 | 474.5678 | 988979 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-21 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-05 | 2018-04-07 | 2018-04-05 | 2018-04-07 | 2018-07-31
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 476.27
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 478.81
517 | Строительство ТП-16/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. "Мох" ПС № 360 "Белоомут", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, рп Белоомут, сдт "Звезда", к.н. 50:35:0010304:62 | I-211431 | 2018-08-04 |  |  | 0.016 |  | 0.8 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-16/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. "Мох" ПС № 360 "Белоомут", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, рп Белоомут, сдт "Звезда", к.н. 50:35:0010304:62 | ВЭС | 2259.8368 | расчет филиала | 1581.8858 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 1566.1 |  |  |  | 1566.1017 | ООО "ФАБИ" | 1848 | 1566.1017 | 988987 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-21 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-05 | 2018-04-07 | 2018-04-05 | 2018-04-07 | 2018-08-04
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1579.66
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 1580.31
518 | Реконструкция ТП-861 (замена тр-ра 100 кВА на тр-тор 250 кВА) ПС № 201 "Серная", в т.ч. ПИР, МО, г. Воскресенск, ул. Стрельцова, примык. к уч. д. 42, к.н. 50:29:0071701:653 | I-211434 | 2018-07-30 |  |  | 0.25 |  | 0 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-861 (замена тр-ра 100 кВА на тр-тор 250 кВА) ПС № 201 "Серная", в т.ч. ПИР, МО, г. Воскресенск, ул. Стрельцова, примык. к уч. д. 42, к.н. 50:29:0071701:653 | ВЭС | 895.7248 | расчет филиала | 627.0073 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 621.19 |  |  |  | 621.1864 | ООО "ФАБИ" | 733 | 621.1864 | 988994 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-21 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-05 | 2018-04-07 | 2018-04-05 | 2018-04-07 | 2018-07-30
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 626.27
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 626.38
519 | Строительство новой ТП с тр-ми 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10 кВ направ. ТП 21713 - ТП 21712, 8КЛ-0,4 кВ от новой ТП А,Б до ВРЩ-0,4 кВ 1,2 заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр. пр.5175, 16 км. МКАД | I-161314 | 2018-12-30 |  |  | 1.26 |  | 4.365 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство новой ТП с тр-ми 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10 кВ направ. ТП 21713 - ТП 21712, 8КЛ-0,4 кВ от новой ТП А,Б до ВРЩ-0,4 кВ 1,2 заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр. пр.5175, 16 км. МКАД | ПАО "МОЭСК" | 10130.0593 | ССР | 10003.4576 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 9993.45 |  |  |  | 9993.4542 | ООО "СК СИСТЕМА" | 11792.2759 | 9993.4542 | 988888 | b2b-moesk.ru | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-24 | 2018-04-09 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-12-30
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 10003.46
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 10003.46
520 | Строительство 4РКЛ-10 кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10 кВ направлением ТП 23674 – ТП 24410, в т.ч. ПИР: г.Москва, Старокоптевский пер., д.8, стр.1,2,3,4 | I-170017 | 2019-12-31 |  |  | 0 |  | 3.427 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство 4РКЛ-10 кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10 кВ направлением ТП 23674 – ТП 24410, в т.ч. ПИР: г.Москва, Старокоптевский пер., д.8, стр.1,2,3,4 | ПАО "МОЭСК" | 10094.1102 | ССР | 9800.2119 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "Холдинг Веста-СФ" | 9751.21 |  |  |  | 9751.2108 | ООО "Холдинг Веста-СФ" | 11506.4287 | 7091.7897 | 988912 | b2b-moesk.ru | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-24 | 2018-04-09 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2019-03-30
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 11974.62
521 | Строительство нов.ТП с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от 2КЛ-10кВ напр. РП14058–РП18011 до 2КЛ-10кВ напр. РП14058–РП18011 с заходом в нов. ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское шоссе, д.71Б | I-192339 | 2020-12-31 |  |  | 2.5 |  | 0.539 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нов.ТП с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от 2КЛ-10кВ напр. РП14058–РП18011 до 2КЛ-10кВ напр. РП14058–РП18011 с заходом в нов. ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское шоссе, д.71Б | ПАО "МОЭСК" | 13025.3898 | ССР | 11974.6186 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 11962.64 |  |  |  | 11962.644 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 14115.9199 | 4485.9915 | 988936 | b2b-moesk.ru | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-24 | 2018-04-16 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2020-03-30
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 11974.62
522 | Реконструкция ТП 29236 с установкой телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Б.Лубянка, д.19, стр.1 | I-197319 | 2018-12-31 |  |  | 0 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП 29236 с установкой телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Б.Лубянка, д.19, стр.1 | ПАО "МОЭСК" | 775.7712 | ССР | 725.6695 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 722.04 |  |  |  | 722.0411 | ООО "Гарантэнерго" | 852.0085 | 722.0411 | 988945 | b2b-moesk.ru | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-24 | 2018-04-09 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 725.67
участник | [19 empty] | ООО "СК СИСТЕМА | 725.67
523 | Строительство ТП с установкой трансформаторов мощностью 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от новой ТП до КЛ 10кВ направлением РТП 21099 -ТП 27595, в т.ч. ПИР: г.Москва, Первомайская аллея, д.2, стр.1-10 | I-162404 | 2019-12-31 |  |  | 1.26 |  | 5.073 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство ТП с установкой трансформаторов мощностью 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от новой ТП до КЛ 10кВ направлением РТП 21099 -ТП 27595, в т.ч. ПИР: г.Москва, Первомайская аллея, д.2, стр.1-10 | ПАО "МОЭСК" | 6311.4831 | ССР | 6034.7458 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ИЦ Энергострой" | 6031.73 |  |  |  | 6031.7284 | ООО "ИЦ Энергострой" | 7117.4395 | 4386.7116 | 988956 | b2b-moesk.ru | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-24 | 2018-04-07 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2019-03-30
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 6034.75
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго | 6034.75
524 | Строительство ТП-5,7 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от КЛ направлением РТП-1 - ТП-6 до новой ТП-5, 4КЛ-10 кВ от КЛ направлением ТП-10 - РТП-2 до новой ТП-7, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Левобережная,вл.4,4а. | I-186309 | 2020-12-31 |  |  | 4 |  | 1.108 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-5,7 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от КЛ направлением РТП-1 - ТП-6 до новой ТП-5, 4КЛ-10 кВ от КЛ направлением ТП-10 - РТП-2 до новой ТП-7, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Левобережная,вл.4,4а. | ПАО "МОЭСК" | 24769.8898 | ССР | 24645.4746 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 24620.83 |  | 1о | 24620.82 | 24620.822 | ООО "СК СИСТЕМА" | 29052.57 | 9232.8083 | 988969 | b2b-moesk.ru | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-27 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-04-24 | 2018-03-29 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2020-03-30
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 24645.47 |  |  | 24645.47
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 24645.47 |  |  | 24645.47
525 | Строительство новой ТП с тр-ми 2х1250 кВА, 4РКЛ-10 кВ от новой ТП до КЛ-10 кВ направ. ТП 20509 - ТП 21975, 8КЛ-0,4 кВ от новой ТП до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Салтыковская, д.49А | I-163158 | 2018-12-30 |  |  | 2.5 |  | 1.3196 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство новой ТП с тр-ми 2х1250 кВА, 4РКЛ-10 кВ от новой ТП до КЛ-10 кВ направ. ТП 20509 - ТП 21975, 8КЛ-0,4 кВ от новой ТП до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Салтыковская, д.49А | ПАО "МОЭСК" | 7992.1102 | ССР | 7347.5 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 7340.15 |  |  |  | 7340.1525 | ООО "СК СИСТЕМА" | 8661.38 | 7340.1525 | 989004 | b2b-moesk.ru | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-24 | 2018-04-09 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-12-30
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго | 7347.5
526 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 13792 до ВРУ-0,4 кВ №1, 2КЛ-0,4 кВ от ТП 13792 до ВРУ-0,4 кВ №2, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Магнитогорская, вл.13, к.1 | I-136777 | 2018-12-30 |  |  | 0 |  | 1.397 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 13792 до ВРУ-0,4 кВ №1, 2КЛ-0,4 кВ от ТП 13792 до ВРУ-0,4 кВ №2, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Магнитогорская, вл.13, к.1 | ПАО "МОЭСК" | 8926.1356 | ССР | 8806.0932 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 8762.06 |  |  |  | 8762.0628 | ООО "Гарантэнерго" | 10339.234 | 8762.0628 | 988986 | b2b-moesk.ru | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-24 | 2018-04-09 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-12-30
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 8806.09
участник | [19 empty] | ООО "СК СИСТЕМА | 8806.09
527 | Строительство 46КЛ-0,4 кВ от ТП-5, ТП-7, РТП-2 до ВРУ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Левобережная, вл.4,4А | I-208434 | 2020-12-31 |  |  | 0 |  | 8.435 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 46КЛ-0,4 кВ от ТП-5, ТП-7, РТП-2 до ВРУ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Левобережная, вл.4,4А | ПАО "МОЭСК" | 15072.59 | ССР | 15001.4068 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 14986.41 |  |  |  | 14986.4054 | ООО "СК СИСТЕМА" | 17683.9583 | 5619.902 | 989179 | b2b-moesk.ru | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-27 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-24 | 2018-03-28 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2020-03-30
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 15001.41
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 15001.41
528 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам СЭС приказа №213 от 02.03.2018 Дмитровского р-на (2 объекта) | СЭС | 2928.8842 | ориентировочный расчет | 2049.9095 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Энком" | 2049.91 |  |  |  | 2049.9093 | ООО "Энком" | 2418.893 | 2049.9093 | 988372 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-09 |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-07-13
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 2049.91
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 2049.91
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 2049.91
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 2049.91
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2049.91
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 2049.91
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 2049.91
справочный | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.5(11) ПС №184 "Вахромеево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Гульнево | I-211462 | 2018-07-13 |  |  | 0.1 |  | 0.37 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.5(11) ПС №184 "Вахромеево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Гульнево | СЭС | 1552.0362 | ориентировочный расчет | 1086.2614 | [15 empty] | 2018-03-12 |  |  | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-09 | 2018-04-06 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-07-13
справочный | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.42 ПС №311 "Шуколово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, гп Деденево, д. Горки | I-211464 | 2018-07-11 |  |  | 0.1 |  | 0.24 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.42 ПС №311 "Шуколово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, гп Деденево, д. Горки | СЭС | 1376.848 | ориентировочный расчет | 963.6481 | [15 empty] | 2018-03-12 |  |  | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-09 | 2018-04-06 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-07-11
529 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от СП-10 кВ №115 ПС №67 "Усово", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Александровка | I-211459 | 2019-01-08 |  |  | 0.16 |  | 0.6 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от СП-10 кВ №115 ПС №67 "Усово", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Александровка | СЭС | 5029.0313 | ориентировочный расчет | 3519.7907 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Энком" | 3502.19 |  |  |  | 3502.1915 | ООО "Энком" | 4132.586 | 3151.9724 | 988373 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2019-01-08
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 3519.79
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 3519.79
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 3519.79
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 3519.79
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 3519.79
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 3519.79
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 3519.79
530 | Реконструкция ТП245 (установкатрансформатора), ПС №99 "Водники", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г.Долгопрудный, ДНП "Щапово-2", д.47 | I-211476 | 2018-05-18 |  |  | 0.25 |  |  |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП245 (установкатрансформатора), ПС №99 "Водники", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г.Долгопрудный, ДНП "Щапово-2", д.47 | СЭС | 1589.9592 | ориентировочный расчет | 1112.8035 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Меридиан Энерго" | 1107.24 |  |  |  | 1107.2373 | ООО "Меридиан Энерго" | 1306.54 | 1107.2373 | 988376 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-05-18
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 1112.8
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 1112.8
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1112.8
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1112.8
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1112.8
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 1112.8
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 1112.8
531 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам СЭС приказа №213 от 02.03.2018 Солнечногорского р-на №1 (2 объекта) | СЭС | 6737.1595 | ориентировочный расчет | 4692.1092 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Контакт" | 4668.65 |  |  |  | 4668.6483 | ООО "Контакт" | 5509.005 | 4201.7835 | 988380 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-09 |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2019-01-14
участник | [19 empty] | ООО "Энергосистемы" | 4668.65
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 4692.11
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 4692.11
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 4692.11
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 4692.11
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 4692.11
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 4692.11
справочный | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. ПС -675-КРН 65/5-ТП1105 ПС "Голубая Тяговая, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Жилино, д.5А | I-211465 | 2019-01-14 |  |  | 0.16 |  | 0.23 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. ПС -675-КРН 65/5-ТП1105 ПС "Голубая Тяговая, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Жилино, д.5А | СЭС | 1488.5122 | ориентировочный расчет | 1041.8013 | [15 empty] | 2018-03-12 |  |  | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2019-01-14
справочный | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2- КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ ф.103 ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Мышецкое, уч.25 | I-211469 | 2019-01-08 |  |  | 0.16 |  | 0.9 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2- КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ ф.103 ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Мышецкое, уч.25 | СЭС | 5248.6473 | ориентировочный расчет | 3650.3079 | [15 empty] | 2018-03-12 |  |  | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2019-01-08
532 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам СЭС приказа №213 от 02.03.2018 Солнечногорского р-на №2 (2 объекта) | СЭС | 3525.1593 | ориентировочный расчет | 2467.2392 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 2454.9 |  |  |  | 2454.9034 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 2896.786 | 2454.9034 | 988382 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-09 |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-07-09
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 2467.24
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 2467.24
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 2467.24
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 2467.24
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 2467.24
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 2467.24
справочный | Реконструкция ТП (замена трансформатора), ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Рекино-Кресты, уч.197 | I-211449 | 2018-05-16 |  |  | 0.4 |  |  |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП (замена трансформатора), ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Рекино-Кресты, уч.197 | СЭС | 2128.8611 | ориентировочный расчет | 1489.9779 | [15 empty] | 2018-03-12 |  |  | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-05-16
справочный | Реконструкция ТП-730 (замена трансформатора), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Октябрьская, д.2/25 | I-211445 | 2018-07-09 |  |  | 0.25 |  | 0.45 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-730 (замена трансформатора), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Октябрьская, д.2/25 | СЭС | 1396.2983 | ориентировочный расчет | 977.2613 | [15 empty] | 2018-03-12 |  |  | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-07-09
533 | Реконструкция ТП-155 (замена трансформатора, ячеек), ПС №803 "Юокино 2", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, г. Талдом, ул. Советская, д.23-а | I-211444 | 2018-05-18 |  |  | 2 |  |  |  | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП-155 (замена трансформатора, ячеек), ПС №803 "Юокино 2", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, г. Талдом, ул. Советская, д.23-а | СЭС | 1081.5283 | ориентировочный расчет | 756.9556 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ФАБИ" | 753.17 |  |  |  | 753.1712 | ООО "ФАБИ" | 888.742 | 753.1712 | 988383 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-13 | 2018-04-09 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-05-18
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 756.96
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 756.96
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 756.96
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 756.96
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 756.96
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 756.96
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 756.96
534 | Строительство 8КЛ-0,4 кВ от ТП 25523 до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Арбатская пл., д.14, стр.1 | I-209723 | 2018-05-30 |  |  | 0 |  | 2.8 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство 8КЛ-0,4 кВ от ТП 25523 до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Арбатская пл., д.14, стр.1 | МКС | 3634.1102 | ориентировочный расчет | 3320.4068 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 3303.8 |  |  |  | 3303.805 | ООО "Гарантэнерго" | 3898.4899 | 3303.805 | 990694 | b2b-moesk.ru | 2018-03-16 | 2018-03-23 | 2018-03-28 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-04-20 | 2018-04-09 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 2018-05-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 3320.41
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 3320.41
535 | Строительство ТП с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до КЛ напр. ТП 24444 - ТП 22970, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва,ТПУ "ЗИЛ",ул.Автозаводская,влад.23 (тер-ия прилегающая к МК МЖД на тер.завода АМО "ЗИЛ") | I-189140 | 2019-03-30 |  |  | 1.26 |  | 2.147 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство ТП с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до КЛ напр. ТП 24444 - ТП 22970, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва,ТПУ "ЗИЛ",ул.Автозаводская,влад.23 (тер-ия прилегающая к МК МЖД на тер.завода АМО "ЗИЛ") | МКС | 2260.5169 | ССР | 2125.839 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | АО "Москабельсетьмонтаж" | 2115.21 |  |  |  | 2115.2098 | АО "Москабельсетьмонтаж" | 2495.9476 | 1538.3344 | 990690 | b2b-moesk.ru | 2018-03-16 | 2018-03-23 | 2018-03-28 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-04-20 | 2018-04-09 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 2019-03-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 2125.84
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 2125.84
1 | Модернизация ПС ВЭС, установка дуговых защит | I-137513 | 2019-12-31 |  |  | 0 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ПС ВЭС, установка дуговых защит | ПАО "МОЭСК" | 9756.4642 | ССР | 9737.1514 | ООК | ООК | 3 | 3 | ООО "Сиб МИР" | 9611,91 |  | 1з | 9607.68 | 9607.6756 | ООО "Сиб МИР" | 11337.0572 | 4045.3371 | 53394 | b2b-moesk.ru | 2018-02-12 | 2018-02-08 | 2018-03-01 | 2018-04-20 |  |  |  |  | 2018-05-03 | 2018-05-07 | 2018-05-03 | 2018-05-07 | 2019-11-30
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 9654,28 |  |  | 9654.28
участник | [19 empty] | ООО Научно-Производственное Предприятие "ПРОЭЛ" | 9306,99 | ООО Научно-Производственное Предприятие "ПРОЭЛ" |  | 9306.99
2 | Рамочник | х | х |  |  | х |  | х |  | ГП | Право заключения рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, предоставление/поставку оборудования и материалов по объектам распределительных сетей ВЛ, КЛ 0,4/6/10/20 кВ для нужд Московских высоковольтных сетей- филиала ПАО «МОЭСК» | ПАО "МОЭСК" | 0 | Рамочник без указания стоимости | 0 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 0 | 0 | 966256 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-08 | 2018-02-26 | 2018-04-06 |  |  |  |  | 2018-03-27 | 2018-04-23 | 2018-03-27 | 2018-04-23 | 2018-06-01
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Таврида Электрик МСК" | 0
3 | Рамочник | х | х |  |  | х |  | х |  | ГП | Право заключения рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, предоставление/поставку оборудования и материалов по объектам распределительных сетей ВЛ, КЛ 0,4/6/10/20 кВ для нужд Восточных ЭС- филиала ПАО «МОЭСК» | ПАО "МОЭСК" | 0 | Рамочник без указания стоимости | 0 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 0 | 0 | 966090 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-08 | 2018-02-26 | 2018-04-06 |  |  |  |  | 2018-03-27 | 2018-04-17 | 2018-03-27 | 2018-04-17 | 2018-06-01
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Таврида Электрик МСК" | 0
4 | Реконструкция ПС 220/110/10 кВ "Баскаково" | I-187867 | 2022-12-31 |  |  | 500 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование (за исключением оборудования предоставляемого Заказчиком) по титулу: Реконструкция ПС 220/110/10 кВ "Баскаково" | ПАО "МОЭСК" | 695375.7542 | ССР | 577653.4949 | ВЗ | ООК | 2 | 2 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 574761,82 |  | 1з | 574507.81 | 574507.8126 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 677919.2189 | 223419.7049 | 52885 | b2b-moesk.ru | 2017-08-10 | 2017-08-16 | 2017-10-02 | 2018-06-08 |  |  |  |  | 2017-10-29 | 2018-06-27 | 2017-10-29 | 2018-06-27 | 2019-11-30
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 576365,15 |  |  | 576365.15
5 | Строительство ТП-16-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от ф.13 с РП-27 №807 "Калугино", 2СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в районе Рудаково д Ю8-17-302-19840(131447) | I-208379 | 2018-05-26 |  |  | 0.016 |  | 0.37 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы поСтроительство ТП-16-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от ф.13 с РП-27 №807 "Калугино", 2СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в районе Рудаково д Ю8-17-302-19840(131447) | ЮЭС | 1380.297 | ОР | 928.9153 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 924,27 |  |  |  | 924.2704 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1090.6391 | 924.2704 | 945747 | b2b-moesk.ru | 2017-12-19 | 2017-12-26 | 2018-01-09 | 2018-01-10 |  |  |  |  | 2018-01-10 | 2018-01-19 | 2018-01-10 | 2018-01-19 | 2018-05-26
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 927,06
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 927,99
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 927,99
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 928,92
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 928,92
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой | 928,92
6 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-16068(104205)), ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское Ю8-17-302-16409(911995) | I-208381 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 0.415 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы поСтроительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-16068(104205)), ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское Ю8-17-302-16409(911995) | ЮЭС | 694.331 | ОР | 466.0508 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 463,25 |  |  |  | 463.2547 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 546.6405 | 463.2547 | 945752 | b2b-moesk.ru | 2017-12-19 | 2017-12-26 | 2018-01-09 | 2018-01-10 |  |  |  |  | 2018-01-10 | 2018-01-22 | 2018-01-10 | 2018-01-22 | 2018-03-27
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 465,12
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 465,58
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 466,05
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 466,05
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 466,05
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой | 466,05
7 | Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛ-10 кВ от ф.17 ПС №706 "Щапово", СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Лаговское, вблизи дер. Никулино Ю8-17-302-20463(137491) | I-209057 | 2018-02-24 |  |  | 0.16 |  | 0.5 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛ-10 кВ от ф.17 ПС №706 "Щапово", СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Лаговское, вблизи дер. Никулино Ю8-17-302-20463(137491) | ЮЭС | 2253.356 | ОР | 1521.9746 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1518,93 |  |  |  | 1518.9311 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1792.3386 | 1518.9311 | 945761 | b2b-moesk.ru | 2017-12-18 | 2017-12-26 | 2018-01-09 | 2018-01-10 |  |  |  |  | 2018-01-09 | 2018-01-11 | 2018-01-09 | 2018-01-11 | 2018-02-24
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1520,45
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1520,45
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1521,98
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 1521,98
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1521,98
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром | 1521,98
8 | Строительство ЛЭП-0,38 кВ от ТП-1, ПС №348 "Сер. Пруды", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, Дудино с Ю8-17-302-2222(902097) | I-205635 | 2018-02-03 |  |  |  |  | 0.56 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование :Строительство ЛЭП-0,38 кВ от ТП-1, ПС №348 "Сер. Пруды", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, Дудино с Ю8-17-302-2222(902097) | ЮЭС | 936.915 | ОР | 628.8814 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 625,74 |  |  |  | 625.7366 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 738.3692 | 625.7366 | 945746 | b2b-moesk.ru | 2017-12-13 | 2017-12-26 | 2018-01-09 | 2018-01-10 |  |  |  |  | 2018-01-10 | 2018-01-22 | 2018-01-10 | 2018-01-22 | 2018-02-03
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 627,62
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 628,25
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 628,88
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 628,88
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 628,88
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 628,88
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ | 628,88
9 | Общий | Общий | Общий |  |  | Общий |  |  |  | МТРиО | Поставка аппаратуры телемеханики с ПО (ЗНТ 062-0010634) | ПАО "МОЭСК" | 19862.8542 | Согласно технического задания | 19862.8542 | ВЗ | ООК | 2 | 2 | ООО "ЭнергоСеть" | 19763,54 |  | 1з | 19759.3 | 19759.2966 | ООО "ЭнергоСеть" | 23315.97 | 19759.2966 | 53399 | b2b-moesk.ru | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-03-06 | 2018-04-06 |  |  |  |  | 2018-04-19 | 25.04.2018 | 2018-06-29 | 2018-04-25 | 2018-12-28
участник | [19 empty] | ООО "Сиб МИР | 19862,85 |  |  | 19862.85
справочный | Замена выключателей 110 кВв на ПС "Летов" | I-172329-01-01-01 | Общий |  |  | Общий |  |  |  | МТРиО | Поставка аппаратуры телемеханики с ПО (ЗНТ 062-0010634) по титулу: Замена выключателей 110 кВв на ПС "Летов" | ПАО "МОЭСК" | 7081.1512 | Согласно технического задания | 7081.1512 | [15 empty] | 2018-02-07 |  |  | 2018-04-06 |  | 138/180 от 25.01.2018 |  |  | 2018-04-19 | 2018-05-03 | 2018-12-28 |  | 2018-12-28
справочный | Замена ОД и КЗ 100 КВ ПС "Вороново" | I-172327-01-01-01 | Общий |  |  | Общий |  |  |  | МТРиО | Поставка аппаратуры телемеханики с ПО (ЗНТ 062-0010634) по титулу: Замена ОД и КЗ 100 КВ ПС "Вороново" | ПАО "МОЭСК" | 6532.6227 | Согласно технического задания | 6532.6227 | [15 empty] | 2018-02-07 |  |  | 2018-04-06 |  | 138/180 от 25.01.2018 |  |  | 2018-04-19 | 2018-05-03 | 2018-06-29 |  | 2018-06-29
справочный | Замена ОД и КЗ 110 Кв на ПС "Кузнецово" | I-187151-01-01-02 | Общий |  |  | Общий |  |  |  | МТРиО | Поставка аппаратуры телемеханики с ПО (ЗНТ 062-0010634) по титулу: Замена ОД и КЗ 110 Кв на ПС "Кузнецово" | ПАО "МОЭСК" | 544.606 | Согласно технического задания | 544.606 | [15 empty] | 2018-02-07 |  |  | 2018-04-06 |  | 138/180 от 25.01.2018 |  |  | 2018-04-19 | 2018-05-03 | 2018-09-20 |  | 2018-09-20
справочный | Замена масляных выключателей 110 Кв на ПС 193 "Троицкая" | I-186340-01-01 | Общий |  |  | Общий |  |  |  | МТРиО | Поставка аппаратуры телемеханики с ПО (ЗНТ 062-0010634) по титулу: Замена масляных выключателей 110 Кв на ПС 193 "Троицкая" | ПАО "МОЭСК" | 5704.4742 | Согласно технического задания | 5704.4742 | [15 empty] | 2018-02-07 |  |  | 2018-04-06 |  | 138/180 от 25.01.2018 |  |  | 2018-04-19 | 2018-05-03 | 2018-06-29 |  | 2018-06-29
10 | Общий | Общий | Общий |  |  | Общий |  |  |  | МТРиО | Поставка шкафов (ЗНТ 062-0010630) | ПАО "МОЭСК" | 680.9102 | Согласно технического задания | 680.9102 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ООО "НПП "Центр реле и автоматики" | 633.6755 |  |  |  | 633.6755 | ООО "НПП "Центр реле и автоматики" | 747.7371 | 633.6755 | 969084 | b2b-moesk.ru | 2018-02-08 | 2018-02-13 | 2018-03-06 | 2018-04-13 |  |  |  |  | 2018-04-05 | 02.05.2018 | 2018-06-29 | 2018-05-02 | 2018-12-28
участник | [19 empty] | ООО "Росэнергосервис" | 679.661 | ООО "Росэнергосервис"
участник | [19 empty] | ООО "Бинорт | 680.447
справочный | Замена масляных выключателей 110 Кв на ПС 193 "Троицкая" | I-186340-01-01 | Общий |  |  | Общий |  |  |  | МТРиО | Поставка шкафов (ЗНТ 062-0010630) по титулу: Замена масляных выключателей 110 Кв на ПС 193 "Троицкая" | ПАО "МОЭСК" | 395.6154 | Согласно технического задания | 395.6154 | [15 empty] | 2018-02-08 |  |  | 2018-04-13 |  | 138/196 от 26.01.2018 |  |  | 2018-04-05 | 2018-02-20 | 2018-06-29 |  | 2018-06-29
справочный | Замена выключателей 110 кВв на ПС "Летов" | I-172329-01-01-01 | Общий |  |  | Общий |  |  |  | МТРиО | Поставка шкафов (ЗНТ 062-0010630) по титулу: Замена выключателей 110 кВв на ПС "Летов" | ПАО "МОЭСК" | 140.1077 | Согласно технического задания | 140.1077 | [15 empty] | 2018-02-08 |  |  | 2018-04-13 |  | 138/196 от 26.01.2018 |  |  | 2018-04-05 | 2018-02-20 | 2018-12-28 |  | 2018-12-28
справочный | ПС 110 Кв "Клязьма" | I-111085-01-01-01 | Общий |  |  | Общий |  |  |  | МТРиО | Поставка шкафов (ЗНТ 062-0010630) по титулу: ПС 110 Кв "Клязьма" | ПАО "МОЭСК" | 145.1871 | Согласно технического задания | 145.1871 | [15 empty] | 2018-02-08 |  |  | 2018-04-13 |  | 138/196 от 26.01.2018 |  |  | 2018-04-05 | 2018-02-20 | 2018-08-31 |  | 2018-08-31
11 | Реконструкция ВЛ-110 кВ с перезаходом в новое РУ-110 кВ ПС-750 кВ "Грибово" (1-й пусковой комплекс) | I-111277 | 2018-06-30 |  |  | 0 |  | 86.01 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (перезавод линий 10 кВ в новое ЗРУ ПС 750 кВ «Грибово») (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ВЛ-110 кВ с перезаходом в новое РУ-110 кВ ПС-750 кВ "Грибово" (1-й пусковой комплекс) | ПАО "МОЭСК" | 44206.2801 | ССР | 31941.8493 | ВЗ | ООК | 3 | 3 | ООО "КОНЦЕРН ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 31734,23 |  | 1з | 31725.42 | 31725.4153 | ООО "КОНЦЕРН ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 37435.99 | 31725.4153 | 53404 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-13 | 2018-03-21 | 2018-05-29 |  |  |  |  | 2018-04-26 | 2018-06-08 | 2018-04-26 | 2018-06-08 | 2018-06-30
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 31941,85 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" |  | 31941.85
участник | [19 empty] | ООО "Элмонт | 31798,11 |  |  | 31798.11
12 | Общий | Общий | [7 empty] | МТРиО | Поставка оборудования связи с ПО и оказание услуг шеф-монтажа ПС 110 Кв "Клязьма" (ЗНТ 062-0010640 | ПАО "МОЭСК" | 45772.4142 | Согласно технического задания | 45772.4142 | ВЗ | ООК | 2 | 2 | ООО "Сиб МИР" | 45543,55 |  | 1з | 45539.31 | 45539.3148 | ООО "Сиб МИР" | 53736.3915 | 45539.3148 | 973896 | b2b-moesk.ru | 2018-02-16 | 2018-02-21 | 2018-03-15 | 2018-04-17 |  |  |  |  | 2018-04-28 |  | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 2018-12-14
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ | 45772,41 |  |  | 45772.41
справочный | ПС 110 Кв "Клязьма" | I-111085-01-01 | [7 empty] | МТРиО | Оказание услуг по шеф-монтажу систем цифровой связи (ЗНТ 081-0010724) по титулу: ПС 110 Кв "Клязьма" | ПАО "МОЭСК" | 2207.717 | Согласно технического задания | 2207.717 | [15 empty] | 2018-02-16 |  |  | 2018-04-17 |  | 138/302 от 05.02.2018 |  |  | 2018-04-28 | 2018-04-27 | 2018-08-31 |  | 2019-12-31
справочный | ПС 110 Кв "Клязьма" | I-111085-01-01 | [7 empty] | МТРиО | Поставка оборудования связи с ПО (ЗНТ 062-0010639) по титулу: ПС 110 Кв "Клязьма" | ПАО "МОЭСК" | 43564.6972 | Согласно технического задания | 43564.6972 | [15 empty] | 2018-02-16 |  |  | 2018-04-17 |  | 138/302 от 05.02.2018 |  |  | 2018-04-28 | 07.05.2018 | 2018-08-31 |  | 2018-12-14
13 | Общий | Общий | [7 empty] | МТРиО | Поставка оборудования РЗА и оказание услуг шеф-монтажа (ПС "Летово", ПС "Вороново", ПС "Кузнецово") (ЗНТ 062-0010642) | ПАО "МОЭСК" | 19968.3484 | Согласно технического задания | 19968.3484 | ВЗ | ООК | 3 | 3 | ООО "ЭнергоСеть" | 19868,51 |  | 1з | 19864.27 | 19864.26 | ООО "ЭнергоСеть" | 23439.83 | 19864.26 | 53455 | b2b-moesk.ru | 2018-02-28 | 2018-03-01 | 2018-03-22 | 2018-04-13 |  |  |  |  | 2018-05-09 |  | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 2018-12-28
участник | [19 empty] | АО "Чебоксарский электроаппаратный завод" | 16571,23 | АО "Чебоксарский электроаппаратный завод"
участник | [19 empty] | ООО "Сиб МИР | 19968,35 |  |  | 19968.35
справочный | Замена ОД и КЗ 100 КВ ПС "Вороново" | I-172327-01-01-01 | [7 empty] | МТРиО | Оказание возмездных услуг при выполнении шеф-монтажа и наладке по титулу: Замена ОД и КЗ 110 КВ ПС "Вороново" (ЗНТ 088-0002240) | ПАО "МОЭСК" | 352.5688 | Согласно технического задания | 352.5688 | [15 empty] | 2018-02-28 |  |  | 2018-04-13 |  | 138/341 от 12.02.2018 |  |  | 2018-05-09 | 2018-05-03 | 2018-09-20 |  | 2018-09-20
справочный | Замена ОД и КЗ 110 Кв на ПС "Кузнецово" | I-187151-01-01-02 | [7 empty] | МТРиО | Оказание возмездных услуг при выполнении шеф-монтажа и наладке по титулу: Замена ОД и КЗ 110 Кв на ПС "Кузнецово" (ЗНТ 088-0002239) | ПАО "МОЭСК" | 371.0147 | Согласно технического задания | 371.0147 | [15 empty] | 2018-02-28 |  |  | 2018-04-13 |  | 138/341 от 12.02.2018 |  |  | 2018-05-09 | 2018-05-03 | 2018-09-20 |  | 2018-09-20
справочный | Замена выключателей 110 кВв на ПС "Летов" | I-172329-01-01-01 | [7 empty] | МТРиО | Оказание возмездных услуг при выполнении шеф-монтажа и наладке по титулу: Замена выключателей 110 кВв на ПС "Летов" (ЗНТ 088-0002238) | ПАО "МОЭСК" | 791.584 | Согласно технического задания | 791.584 | [15 empty] | 2018-02-28 |  |  | 2018-04-13 |  | 138/341 от 12.02.2018 |  |  | 2018-05-09 | 2018-05-03 | 2018-12-28 |  | 2018-12-28
справочный | Общий | Общий | [7 empty] | МТРиО | Поставка оборудования РЗА (ПС "Летово", ПС "Вороново", ПС "Кузнецово")(ЗНТ 062-0010637)/: | ПАО "МОЭСК" | 0 | Согласно технического задания | 0 | [15 empty] | 2018-02-28 |  |  | 2018-04-13 |  | 138/341 от 12.02.2018 |  |  | 2018-05-09 | 02.05.2018 | 2018-09-20 |  | 2018-12-28
справочный | Замена выключателей 110 кВв на ПС "Летов" | I-172329-01-01-01 | [7 empty] | МТРиО | Поставка оборудования РЗА (ПС "Летово", ПС "Вороново", ПС "Кузнецово")(ЗНТ 062-0010637) по титулу: Замена выключателей 110 кВв на ПС "Летов" | ПАО "МОЭСК" | 9267.8316 | Согласно технического задания | 9267.8316 | [15 empty] | 2018-02-28 |  |  | 2018-04-13 |  | 138/341 от 12.02.2018 |  |  | 2018-05-09 | 2018-05-03 | 2018-12-28 |  | 2018-12-28
справочный | Замена ОД и КЗ 100 КВ ПС "Вороново" | I-172327-01-01-01 | [7 empty] | МТРиО | Поставка оборудования РЗА (ПС "Летово", ПС "Вороново", ПС "Кузнецово")(ЗНТ 062-0010637) по титулу: Замена ОД и КЗ 110 КВ ПС "Вороново" | ПАО "МОЭСК" | 4803.3977 | Согласно технического задания | 4803.3977 | [15 empty] | 2018-02-28 |  |  | 2018-04-13 |  | 138/341 от 12.02.2018 |  |  | 2018-05-09 | 2018-05-03 | 2018-09-20 |  | 2018-09-20
справочный | Замена ОД и КЗ 110 Кв на ПС "Кузнецово" | I-187151-01-01-02 | [7 empty] | МТРиО | Поставка оборудования РЗА (ПС "Летово", ПС "Вороново", ПС "Кузнецово")(ЗНТ 062-0010637) по титулу: Замена ОД и КЗ 110 Кв на ПС "Кузнецово" | ПАО "МОЭСК" | 4381.9507 | Согласно технического задания | 4381.9507 | [15 empty] | 2018-02-28 |  |  | 2018-04-13 |  | 138/341 от 12.02.2018 |  |  | 2018-05-09 | 2018-05-03 | 2018-09-20 |  | 2018-09-20
14 | Замена выключателей 110 Кв на ПС ВЭС | I-168894-01-01 | Общий |  |  | Общий |  |  |  | МТРиО | Поставка шкафов для ПС "Захарово" и ПС "Демихово" (ЗНТ 062-0010650) по титулу: Замена выключателей 110 Кв на ПС ВЭС | ПАО "МОЭСК" | 1681.2496 | Согласно технического задания | 1681.2496 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "АВТОМАТИЗАЦИЯ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ" | 1418,93 |  |  |  | 1418.9265 | ООО "АВТОМАТИЗАЦИЯ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ" | 1674.3332 | 1418.9265 | 978470 | b2b-moesk.ru | 2018-02-28 | 2018-03-01 | 2018-03-12 | 2018-05-10 |  |  |  |  | 2018-04-17 | 2018-05-26 | 2018-12-01 | 2018-05-26 | 2018-12-01
участник | [19 empty] | ООО "НПП "Центр реле и автоматики" | 1669,11
15 | Строительство заходов в кабельном исполнении ВЛ 110 кВ Лесная - Летово с отп. и ВЛ 110 кВ Летово - Марьино с отпайкой на ПС Десна на ПС Хованская | I-187166 | 2018-12-31 |  |  | 0 |  | 4 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство заходов в кабельном исполнении ВЛ 110 кВ Лесная - Летово с отп. и ВЛ 110 кВ Летово - Марьино с отпайкой на ПС Десна на ПС Хованская | ПАО "МОЭСК" | 10016.9546 | ориентировочный расчет | 9152.265 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Энергетическое Строительство" | 9152,1 |  | 1о | 9108.17 | 9108.1695 | ООО "Энергетическое Строительство" | 10747.64 | 9108.1695 | 980155 | b2b-moesk.ru | 2018-02-28 | 2018-03-05 | 2018-03-12 | 2018-04-04 |  |  |  |  | 2018-04-06 | 2018-04-23 | 2018-04-06 | 2018-04-23 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 9152,26 |  |  | 9152.26
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ | 9152,27
16 | Строительство 1КЛ-0,4 кВ от ТП 13396 (луч А или Б) до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: Московская обл., Мытищинский р-н, 90 км МКАД, север, АЗС № 128 | I-139459 | 2018-12-31 |  |  | 0 |  | 0.294 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 1КЛ-0,4 кВ от ТП 13396 (луч А или Б) до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: Московская обл., Мытищинский р-н, 90 км МКАД, север, АЗС № 128 | МКС | 2804.1356 | ССР | 2791.4915 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 2790,1 |  |  |  | 2790.0963 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 3292.3136 | 2790.0963 | 985842 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-15 | 2018-04-05 | 2018-04-06 |  |  |  |  | 2018-04-11 | 2018-04-16 | 2018-04-11 | 2018-04-16 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "ИЦ Энергострой" | 2791,49
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 2791,49
17 | Приобретение оборудования и ПО для обеспечения АСУ МБ (кластер из 2-х серверов 2х Xeon DP, 24x DDR4; мобильные устройства 8’, Android 4.4, 1,5 Гб – 100 шт.; средства защиты информации; лицензии на ПО RecFaces ID-Me) | P-002540 | 2018-07-14 | [6 empty] | Услуги | Обеспечение проекта создания автоматизированной системы управления мобильными бригадами ПАО "МОЭСК" | ПАО "МОЭСК" | 18814.7451 | Технико-коммерческое предложение | 18814.7451 | ВЗ | ООК | 2 | 2 | ООО "Комлоджик" | 18755,06 |  | 1з | 17225.71 | 17225.7119 | ООО "Комлоджик" | 20326.34 | 17225.7119 | 53555 | b2b-moesk.ru | 2018-03-20 | 2018-03-27 | 2018-04-20 | 2018-05-28 |  |  |  |  | 2018-05-30 | 2018-06-15 | 2018-05-30 | 2018-06-15 | 2018-07-14
участник | [19 empty] | ООО "СПЕЦЦЕНТР | 18782,91 |  |  | 17287.44
справочный | Приобретение оборудования и ПО для обеспечения АСУ МБ (кластер из 2-х серверов 2х Xeon DP, 24x DDR4; мобильные устройства 8’, Android 4.4, 1,5 Гб – 100 шт.; средства защиты информации; лицензии на ПО RecFaces ID-Me) |  | 2018-07-14 | [6 empty] | Услуги | Приобретение неисключительных прав на использование программного обеспечения | ПАО "МОЭСК" | 9805.8606 | Технико-коммерческое предложение | 9805.8606 | [15 empty] | 2018-03-20 |  |  | 2018-05-28 |  | ЦИФРОВЫЕ СЕТИ ПРОТОКОЛ 318
справочный | Приобретение оборудования и ПО для обеспечения АСУ МБ (кластер из 2-х серверов 2х Xeon DP, 24x DDR4; мобильные устройства 8’, Android 4.4, 1,5 Гб – 100 шт.; средства защиты информации; лицензии на ПО RecFaces ID-Me) |  | 2018-07-14 | [6 empty] | Услуги | Поставка оборудования | ПАО "МОЭСК" | 8632.376 | Технико-коммерческое предложение | 8632.376 | [15 empty] | 2018-03-20 |  |  | 2018-05-28 |  | ЦИФРОВЫЕ СЕТИ ПРОТОКОЛ 318
справочный | 4 в.д.- источник финансирования "Себестоимость" | [8 empty] | Услуги | оказание услуг по поставке абонементов и сертификатов | ПАО "МОЭСК" | 376.5085 | Технико-коммерческое предложение | 376.5085 | [15 empty] | 2018-03-20 |  |  | 2018-05-28 |  | ЦИФРОВЫЕ СЕТИ ПРОТОКОЛ 318 4 в.д.- источник финансирования "Себестоимость"
18 | Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, 4 КЛ-10 кВ от ТП объекта до КЛ-10 кВ напр. ТП-16313 – ТП-16314, в т.ч.ПИР: г.Москва, Ленинградский пр-кт, д.32/2 | I-150312 | 2019-02-28 |  |  | 0.4 |  | 2 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, 4 КЛ-10 кВ от ТП объекта до КЛ-10 кВ напр. ТП-16313 – ТП-16314, в т.ч.ПИР: г.Москва, Ленинградский пр-кт, д.32/2 | МКС | 557.6864 | ориентировочный расчет | 531.9661 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | АО "Москабельсетьмонтаж" | 529,31 |  |  |  | 529.3062 | АО "Москабельсетьмонтаж" | 624.5813 | 433.0687 | 990734 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-23 | 2018-04-05 | 2018-04-06 |  |  |  |  | 2018-04-24 | 2018-04-17 | 2018-04-24 | 2018-04-17 | 2019-02-28
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 531,97
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 531,97
19 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 387 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, пер. М.Каретный, дом 11, стр.2 | I-150285 | 2018-09-30 |  |  | 0 |  | 0.14 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 387 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, пер. М.Каретный, дом 11, стр.2 | МКС | 737.4915 | ориентировочный расчет | 516.2458 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | АО "Москабельсетьмонтаж" | 513,66 |  |  |  | 513.6648 | АО "Москабельсетьмонтаж" | 606.1244 | 513.6648 | 990681 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-23 | 2018-04-05 | 2018-04-06 |  |  |  |  | 2018-04-08 | 2018-04-17 | 2018-04-08 | 2018-04-17 | 2018-09-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 516,25
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 516,25
20 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП 2324 А или Б до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-т Мира, д.191, стр.1 | I-211219 | 2018-04-26 |  |  | 0 |  | 0.1 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП 2324 А или Б до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-т Мира, д.191, стр.1 | МКС | 1506.8559 | ориентировочный расчет | 1054.7966 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ПСК "Тепло Центр Строй" | 1053,74 |  |  |  | 1053.7422 | ООО "ПСК "Тепло Центр Строй" | 1243.4158 | 1053.7422 | 994673 | b2b-moesk.ru | 2018-03-13 | 2018-03-29 | 2018-04-04 | 2018-04-06 |  |  |  |  | 2018-04-16 | 2018-04-06 | 2018-04-16 | 2018-04-06 | 2018-04-26
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 1054,8
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1054,8
21 | Реконструкция системы оперативного постоянного тока (СОПТ) на ПС №198 Н.Подлипки,№209 Ярославская,№709 Чирково,№823 Кунья,№114 Софрино,№152 Экран,№160 Перемилово,№824 Юрьево. СЭС | I-157034 | 2020-12-31 |  |  | 0 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР оборудование по титулу: Реконструкция системы оперативного постоянного тока (СОПТ) на ПС №198 Н.Подлипки,№209 Ярославская,№709 Чирково,№823 Кунья,№114 Софрино,№152 Экран,№160 Перемилово,№824 Юрьево. СЭС | ПАО "МОЭСК" | 70891.7373 | ССР | 69460.4793 | ВЗ | ООК | 6 | 6 | ООО "Ольдам" | 69419,37 |  | 2з | 69105.81 | 69105.8102 | ООО "Ольдам" | 81544.856 | 20731.7431 | 53608 | b2b-moesk.ru | 2018-03-19 | 2018-04-06 | 2018-05-14 | 2018-06-27 |  |  |  |  | 2018-05-19 | 2018-07-09 | 2018-05-19 | 2018-07-09 | 2020-02-25
участник | [19 empty] | ООО "Акку-Фертриб" | 66566,9 | ООО "Акку-Фертриб"
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 69113,17 |  |  | 69113.17
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 69391,02 |  |  | 69391.02
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 67857,23 | ООО "Энком"
участник | [19 empty] | ООО "Юнител Инжиниринг | 69460,48 |  |  | 69460.48
22 | Строительство нов.ТП с тр-ми 4х1600кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кадашевская, вл.10, вл.12/2, ул.М.Толмачевская, вл.1-3,5-7 | I-211544 | 2018-07-30 |  |  | 6.4 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство нов.ТП с тр-ми 4х1600кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кадашевская, вл.10, вл.12/2, ул.М.Толмачевская, вл.1-3,5-7 | МКС | 1840.5339 | ориентировочный расчет | 1709.7627 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1708,05 |  |  |  | 1708.0532 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2015.5028 | 1708.0532 | 996984 | b2b-moesk.ru | 2018-03-16 | 2018-04-03 | 2018-04-10 | 2018-04-12 |  |  |  |  | 2018-05-05 | 2018-04-23 | 2018-05-05 | 2018-04-23 | 2018-07-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 1709,76
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1709,76
23 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 11979 до ближайшей стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Грузинский Вал, д.3А, стр.2 | I-211537 | 2018-06-19 |  |  | 0 |  | 0.6 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 11979 до ближайшей стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Грузинский Вал, д.3А, стр.2 | МКС | 3858.6271 | ориентировочный расчет | 2701.0424 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2698,34 |  |  |  | 2698.341 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3184.0423 | 2698.341 | 996991 | b2b-moesk.ru | 2018-03-16 | 2018-04-03 | 2018-04-10 | 2018-04-12 |  |  |  |  | 2018-04-19 | 2018-04-23 | 2018-04-19 | 2018-04-23 | 2018-06-19
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 2701,04
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 2701,04
24 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 13331 до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 61405, 61406 взамен существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Студёный проезд, д.10 | I-211533 | 2019-02-17 |  |  | 0 |  | 0.12 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 13331 до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 61405, 61406 взамен существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Студёный проезд, д.10 | МКС | 1579.7373 | ориентировочный расчет | 1048.8983 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 1043,65 |  |  |  | 1043.6535 | ООО "Гарантэнерго" | 1231.5111 | 853.8983 | 996997 | b2b-moesk.ru | 2018-03-16 | 2018-04-03 | 2018-04-10 | 2018-04-12 |  |  |  |  | 2018-04-19 | 2018-04-23 | 2018-04-19 | 2018-04-23 | 2019-02-17
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 1048,9
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1048,9
25 | Реконструкция ТП, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бутырский вал | I-211534 | 2018-07-30 |  |  | 3.2 |  | 0.38 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бутырский вал | МКС | 866.6695 | ориентировочный расчет | 865.9831 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 861,65 |  |  |  | 861.6531 | ООО "Гарантэнерго" | 1016.7506 | 861.6531 | 997000 | b2b-moesk.ru | 2018-03-16 | 2018-04-03 | 2018-04-10 | 2018-04-12 |  |  |  |  | 2018-04-20 | 2018-04-23 | 2018-04-20 | 2018-04-23 | 2018-07-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 865,98
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 865,98
26 | Строительство 4РКЛ-10 кВ от ТП 19 до КЛ направлением ТП 27724 - ТП 17393, в т.ч. ПИР: г.Москва, Бескудниковский пер., д.5 | I-208652 | 2019-12-31 |  |  | 0 |  | 0.185 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4РКЛ-10 кВ от ТП 19 до КЛ направлением ТП 27724 - ТП 17393, в т.ч. ПИР: г.Москва, Бескудниковский пер., д.5 | МКС | 1250.2034 | ССР | 1211.8898 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 1205,83 |  |  |  | 1205.8306 | ООО "Гарантэнерго" | 1422.88 | 516.7845 | 997004 | b2b-moesk.ru | 2018-03-16 | 2018-04-03 | 2018-04-10 | 2018-04-12 |  |  |  |  | 2018-04-19 | 2018-04-23 | 2018-04-19 | 2018-04-23 | 2019-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 1211,89
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1211,89
27 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-589 Б до ВРЩ-0,4 кВ № 86258 заявителя с пер. сущ.КЛ-0,4 кВ напр. ТП-589 Б - ВРЩ-0,4 кВ № 86258 из луча Б в луч А, в т.ч.ПИР: г.Москва, 2-й Хорошевский пр-д, д.9, к.1 | I-132243 | 2018-12-31 |  |  | 0 |  | 0.417 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-589 Б до ВРЩ-0,4 кВ № 86258 заявителя с пер. сущ.КЛ-0,4 кВ напр. ТП-589 Б - ВРЩ-0,4 кВ № 86258 из луча Б в луч А, в т.ч.ПИР: г.Москва, 2-й Хорошевский пр-д, д.9, к.1 | МКС | 1030.7966 | ССР | 980.0847 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 979,59 |  |  |  | 979.595 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1155.922 | 979.595 | 997007 | b2b-moesk.ru | 2018-03-16 | 2018-04-03 | 2018-04-10 | 2018-04-12 |  |  |  |  | 2018-04-19 | 2018-04-23 | 2018-04-19 | 2018-04-23 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго" | 980,08
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 980,08
28 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 10548 луч А до ВРЩ-0,4 кВ № 19791, 19796, 19798, КЛ-0,4 кВ направлением ТП 10548 - вв. № 19791, 19796, 19798 перевести из луча А в луч Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Профсоюзная, д.7/12 | I-202151 | 2018-12-30 |  |  | 0 |  | 0.095 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 10548 луч А до ВРЩ-0,4 кВ № 19791, 19796, 19798, КЛ-0,4 кВ направлением ТП 10548 - вв. № 19791, 19796, 19798 перевести из луча А в луч Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Профсоюзная, д.7/12 | МКС | 592.3305 | ССР | 581.6864 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 581,1 |  |  |  | 581.1043 | ООО "СК СИСТЕМА" | 685.7031 | 581.1043 | 997436 | b2b-moesk.ru | 2018-03-16 | 2018-04-03 | 2018-04-10 | 2018-04-12 |  |  |  |  | 2018-04-19 | 2018-04-23 | 2018-04-19 | 2018-04-23 | 2018-12-30
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 581,69
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 581,69
29 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 2077 до границ участка Заявителя в сторону ВРЩ-0,4 кВ 1,2, но не далее стены фасада здания, в т.ч.ПИР: г.Москва, Старокоптевский пер., влад.8, стр.8 | I-179322 | 2018-12-31 |  |  | 0 |  | 0.598 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 2077 до границ участка Заявителя в сторону ВРЩ-0,4 кВ 1,2, но не далее стены фасада здания, в т.ч.ПИР: г.Москва, Старокоптевский пер., влад.8, стр.8 | МКС | 1368.4831 | ССР | 1356.1949 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "ЭнергоСеть" | 1354,16 |  |  |  | 1354.1607 | ООО "ЭнергоСеть" | 1597.9096 | 1354.1607 | 994728 | b2b-moesk.ru | 2018-03-16 | 2018-03-29 | 2018-04-04 | 2018-04-06 |  |  |  |  | 2018-04-20 | 2018-04-17 | 2018-04-20 | 2018-04-17 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ | 1356,2
30 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 11948 (СП 549) до ВРЩ 44838,44839, КЛ напр.ТП 11948 - ВРЩ 44838,44839 и ВРЩ 44838,44839 - ВРЩ 45170,45171 вывести из ВРЩ 44838,44839 и смуфтить, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Тухачевского, д.38, корп.1 | I-202757 | 2018-12-31 |  |  | 0 |  | 0.327 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 11948 (СП 549) до ВРЩ 44838,44839, КЛ напр.ТП 11948 - ВРЩ 44838,44839 и ВРЩ 44838,44839 - ВРЩ 45170,45171 вывести из ВРЩ 44838,44839 и смуфтить, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Тухачевского, д.38, корп.1 | МКС | 741.7288 | ССР | 704.161 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 703,46 |  |  |  | 703.4568 | ООО "СК СИСТЕМА" | 830.0791 | 703.4568 | 997451 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-04-03 | 2018-04-10 | 2018-04-12 |  |  |  |  | 2018-04-15 | 2018-04-23 | 2018-04-15 | 2018-04-23 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 704,16
31 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 19875 А до границ участка Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., влад.62, стр.5 | I-174076 | 2019-12-31 |  |  | 0 |  | 0.212 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 19875 А до границ участка Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., влад.62, стр.5 | МКС | 693.1102 | ССР | 668.932 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 665,59 |  |  |  | 665.5873 | ООО "Гарантэнерго" | 785.3931 | 285.2517 | 997583 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-04-03 | 2018-04-10 | 2018-04-12 |  |  |  |  | 2018-04-15 | 2018-04-23 | 2018-04-15 | 2018-04-23 | 2019-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 668,93
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 668,93
32 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 13408 луч Б до ВРЩ-0,4 кВ № 52962, в т.ч. ПИР: г.Москва, Коровинское ш., д.33А | I-202315 | 2021-01-30 |  |  | 0 |  | 0.451 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 13408 луч Б до ВРЩ-0,4 кВ № 52962, в т.ч. ПИР: г.Москва, Коровинское ш., д.33А | МКС | 1075.4068 | ССР | 998.7203 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 997,72 |  |  |  | 997.7213 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1177.3111 | 264.1027 | 997588 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-04-03 | 2018-04-10 | 2018-04-12 |  |  |  |  | 2018-04-15 | 2018-04-23 | 2018-04-15 | 2018-04-23 | 2021-01-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 998,72
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 998,72
33 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 19921 до существующего ВРЩ-0,4 кВ 116673 взамен существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мытная, д.74 | I-199929 | 2019-12-31 |  |  | 0 |  | 0.885 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 19921 до существующего ВРЩ-0,4 кВ 116673 взамен существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мытная, д.74 | МКС | 4469.8814 | ССР | 4449.7288 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4445,28 |  |  |  | 4445.2793 | ООО "СК СИСТЕМА" | 5245.4295 | 1905.1197 | 997593 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-04-03 | 2018-04-10 | 2018-04-12 |  |  |  |  | 2018-04-16 | 2018-04-23 | 2018-04-16 | 2018-04-23 | 2019-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 4449,73
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 4449,73
34 | Реконструкция РТП-12129 в части оборудования 2 яч. КСО-298, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Обручева, д.23, к.2 | I-189040 | 2020-12-31 |  |  | 0 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция РТП-12129 в части оборудования 2 яч. КСО-298, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Обручева, д.23, к.2 | МКС | 712.5169 | ССР | 658.0678 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭнергоСеть" | 657,08 |  |  |  | 657.0809 | ООО "ЭнергоСеть" | 775.3555 | 179.2039 | 997604 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-04-03 | 2018-04-10 | 2018-04-12 |  |  |  |  | 2018-04-16 | 2018-04-24 | 2018-04-16 | 2018-04-24 | 2020-12-31
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 658,07
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 658,07
35 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 14773 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Авиационная, влад.30 | I-172505 | 2018-12-30 |  |  | 0 |  | 0.45 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 14773 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Авиационная, влад.30 | МКС | 816.4746 | ССР | 781.6102 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 780,83 |  |  |  | 780.8284 | ООО "СК СИСТЕМА" | 921.3775 | 780.8284 | 997609 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-04-03 | 2018-04-10 | 2018-04-12 |  |  |  |  | 2018-04-15 | 2018-04-23 | 2018-04-15 | 2018-04-23 | 2018-12-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 781,61
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 781,61
36 | Строительство ТП с тр-ми 2х1000 кВА, 2КЛ-10 кВ от ТП-18439 до ТП объекта, 2КЛ-10 кВ от ТП-22518 до ТП объекта, 8КЛ-0,4 кВ от ТП объекта до ГРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Рябиновая, вл.38 | I-163163 | 2018-12-31 |  |  | 2 |  | 0.968 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство ТП с тр-ми 2х1000 кВА, 2КЛ-10 кВ от ТП-18439 до ТП объекта, 2КЛ-10 кВ от ТП-22518 до ТП объекта, 8КЛ-0,4 кВ от ТП объекта до ГРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Рябиновая, вл.38 | МКС | 1033.4661 | ССР | 960.1949 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 959,23 |  |  |  | 959.2348 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1131.8971 | 959.2348 | 997618 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-04-03 | 2018-04-10 | 2018-04-12 |  |  |  |  | 2018-05-01 | 2018-04-23 | 2018-05-01 | 2018-04-23 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 960,2
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 960,2
37 | Строительство 19КЛ-0,4кВ от нов.сборок н/н ТП 2989 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ярославская, д.10, корп.1 | I-211307 | 2019-02-13 |  |  | 0 |  | 0.38 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 19КЛ-0,4кВ от нов.сборок н/н ТП 2989 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ярославская, д.10, корп.1 | МКС | 1114.0254 | ориентировочный расчет | 779.822 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 779,04 |  |  |  | 779.0422 | ООО "СК СИСТЕМА" | 919.2698 | 623.2337 | 997219 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-04-03 | 2018-04-24 | 2018-04-26 |  |  |  |  | 2018-04-15 | 2018-05-07 | 2018-04-15 | 2018-05-07 | 2019-02-13
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго" | 779,82
участник | [19 empty] | ООО "ИЦ Энергострой | 779,82
38 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от РТП 18077 до существующего ВРЩ-0,4кВ №102535 взамен существующих, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Старобитцевская, д.15, корп.2 | I-211301 | 2019-02-09 |  |  | 0 |  | 0.32 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от РТП 18077 до существующего ВРЩ-0,4кВ №102535 взамен существующих, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Старобитцевская, д.15, корп.2 | МКС | 750.4068 | ориентировочный расчет | 477.5169 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ИЦ Энергострой" | 477,28 |  |  |  | 477.2782 | ООО "ИЦ Энергострой" | 563.1883 | 390.5004 | 997233 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-04-03 | 2018-04-10 | 2018-04-12 |  |  |  |  | 2018-04-15 | 2018-04-23 | 2018-04-15 | 2018-04-23 | 2019-02-09
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 477,52
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 477,52
39 | Строительство КЛ-0,4кВ напр.ТП 3741 - ВРЩ-0,4кВ Заявителя от ТП 3741 до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верхние Поля, вл.33, стр.1 | I-211300 | 2018-06-08 |  |  | 0 |  | 0.35 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ напр.ТП 3741 - ВРЩ-0,4кВ Заявителя от ТП 3741 до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верхние Поля, вл.33, стр.1 | МКС | 656.8983 | ориентировочный расчет | 459.822 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ИЦ Энергострой" | 459,59 |  |  |  | 459.5921 | ООО "ИЦ Энергострой" | 542.3187 | 459.5921 | 997239 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-04-03 | 2018-04-10 | 2018-04-12 |  |  |  |  | 2018-04-15 | 2018-04-23 | 2018-04-15 | 2018-04-23 | 2018-06-08
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 459,82
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 459,82
40 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 2989 до существующего ВРЩ-0,4кВ № 15754 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ярославская, д.10, корп.4 | I-211311 | 2019-01-18 |  |  | 0 |  | 0.36 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 2989 до существующего ВРЩ-0,4кВ № 15754 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ярославская, д.10, корп.4 | МКС | 772.5847 | ориентировочный расчет | 540.8051 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 540,26 |  |  |  | 540.2642 | ООО "СК СИСТЕМА" | 637.5118 | 480.2348 | 997241 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-04-03 | 2018-04-24 | 2018-04-26 |  |  |  |  | 2018-04-15 | 2018-05-07 | 2018-04-15 | 2018-05-07 | 2019-01-18
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго" | 540,81
участник | [19 empty] | ООО "ИЦ Энергострой | 540,81
41 | Реконструкция 4КЛ-0,4кВ от ТП 2989 до существующего ВРЩ-0,4кВ № 15752,15753 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ярославская, д.10, корп.1 | I-211309 | 2019-02-13 |  |  | 0 |  | 0.8 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 4КЛ-0,4кВ от ТП 2989 до существующего ВРЩ-0,4кВ № 15752,15753 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ярославская, д.10, корп.1 | МКС | 1716.839 | ориентировочный расчет | 1201.7881 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1200,59 |  |  |  | 1200.5862 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1416.6917 | 960.469 | 997253 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-04-03 | 2018-04-24 | 2018-04-26 |  |  |  |  | 2018-04-15 | 2018-05-07 | 2018-04-15 | 2018-05-07 | 2019-02-13
участник | [19 empty] | ООО "ИЦ Энергострой" | 1201,79
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго | 1201,79
42 | Реконструкция ТП 11255 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Юности, влад.2 | I-210643 | 2019-01-22 |  |  | 2 |  | 0 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП 11255 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Юности, влад.2 | ПАО "МОЭСК" | 13738.0339 | ориентировочный расчет | 9651.6102 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 9603,35 |  |  |  | 9603.3521 | ООО "Гарантэнерго" | 11331.9555 | 8643.0169 | 997646 | b2b-moesk.ru | 2018-03-20 | 2018-04-03 | 2018-04-09 | 2018-04-12 |  |  |  |  | 2018-04-29 | 2018-04-23 | 2018-04-29 | 2018-04-23 | 2019-01-22
участник | [19 empty] | ООО "ПСК "Тепло Центр Строй" | 9651,61
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 9651,61
43 | Строительство ТП-9,10 с тр-ми 2х1000 кВА, ТП-6 с тр-ми 2х1250 кВА, 4КЛ-10 кВ от ПС Левобережная, ПС Новобратцево до РТП-1,2, 20КЛ-10 кВ, в т. ч. ПИР: г. Москва, ул. Левобережная, вл.4,4а | I-137167 | 2018-11-17 |  |  | 6.5 |  | 17.447 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство ТП-9,10 с тр-ми 2х1000 кВА, ТП-6 с тр-ми 2х1250 кВА, 4КЛ-10 кВ от ПС Левобережная, ПС Новобратцево до РТП-1,2, 20КЛ-10 кВ, в т. ч. ПИР: г. Москва, ул. Левобережная, вл.4,4а | ПАО "МОЭСК" | 38638.67 | ССР | 37496.3898 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 37458,89 |  | 1о | 37458.89 | 37458.8934 | ООО "СК СИСТЕМА" | 44201.4943 | 37458.8934 | 997703 | b2b-moesk.ru | 2018-03-20 | 2018-04-03 | 2018-04-09 | 2018-04-17 |  |  |  |  | 2018-04-29 | 2018-04-28 | 2018-04-29 | 2018-04-28 | 2018-11-17
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго" | 37496,39 |  |  | 37496.39
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 37496,39 |  |  | 37496.39
44 | Строительство РТП-1,2 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, 142КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Левобережная, вл.4,4а | I-209658 | 2018-11-17 |  |  | 4 |  | 20.594 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство РТП-1,2 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, 142КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Левобережная, вл.4,4а | ПАО "МОЭСК" | 59745.98 | ССР | 57075.9492 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 57018,87 |  | 1о | 57018.87 | 57018.8732 | ООО "СК СИСТЕМА" | 67282.2704 | 57018.8732 | 997710 | b2b-moesk.ru | 2018-03-20 | 2018-04-03 | 2018-04-09 | 2018-04-17 |  |  |  |  | 2018-04-29 | 2018-04-28 | 2018-04-29 | 2018-04-28 | 2018-11-17
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго" | 57075,95 |  |  | 57075.95
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 57075,95 |  |  | 57075.95
45 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 10834 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дружинниковская, д.18, стр.6 | I-211122 | 2018-12-30 |  |  | 0 |  | 0.82 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 10834 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дружинниковская, д.18, стр.6 | ПАО "МОЭСК" | 9585.99 | ориентировочный расчет | 6709.5678 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 6676,02 |  |  |  | 6676.02 | ООО "Гарантэнерго" | 7877.7036 | 6676.02 | 997651 | b2b-moesk.ru | 2018-03-20 | 2018-04-03 | 2018-04-09 | 2018-04-12 |  |  |  |  | 2018-04-29 | 2018-04-23 | 2018-04-29 | 2018-04-23 | 2018-12-30
участник | [19 empty] | ООО "ПСК "Тепло Центр Строй" | 6709,57
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 6709,57
46 | Строительство ТП об-та с тр-ми 2х1250 кВА, РКЛ10 кВ от ТП28773 до ТП об-та, от ТП об-та до КЛ напр.ТП10565 – ТП11233, от КЛ напр.ТП14526 – ТП12360 до КЛ напр.ТП25443 – ТП17513, 16КЛ-0,4 кВ, в т.ч.ПИР: г.Москва, Спартаковский пер., д.2, с.1 | I-150310 | 2018-12-31 |  |  | 2.5 |  | 2.852 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство ТП об-та с тр-ми 2х1250 кВА, РКЛ10 кВ от ТП28773 до ТП об-та, от ТП об-та до КЛ напр.ТП10565 – ТП11233, от КЛ напр.ТП14526 – ТП12360 до КЛ напр.ТП25443 – ТП17513, 16КЛ-0,4 кВ, в т.ч.ПИР: г.Москва, Спартаковский пер., д.2, с.1 | ПАО "МОЭСК" | 16658.3644 | ССР | 15519.5932 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 15504,07 |  |  |  | 15504.0736 | ООО "СК СИСТЕМА" | 18294.8069 | 15504.0736 | 998222 | b2b-moesk.ru | 2018-03-20 | 2018-04-04 | 2018-04-10 | 2018-04-12 |  |  |  |  | 2018-04-29 | 2018-04-23 | 2018-04-29 | 2018-04-23 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 15519,59
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 15519,59
47 | Реконструкция ТП 29306, ТП 27953, ТП 72358, ТП 72356, ТП 72360, ТП 72361, ТП 72362, с установкой и наладкой оборудования телемеханики в в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Покровка, д.22, Берёзовая аллея, д.19а, Хорошевское шоссе, вл.38А | I-195634 | 2019-12-31 |  |  | 0 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП 29306, ТП 27953, ТП 72358, ТП 72356, ТП 72360, ТП 72361, ТП 72362, с установкой и наладкой оборудования телемеханики в в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Покровка, д.22, Берёзовая аллея, д.19а, Хорошевское шоссе, вл.38А | ПАО "МОЭСК" | 7787.54 | ССР | 7572.4831 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 7568,7 |  | 1о | 7568.7 | 7568.6968 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 8931.0622 | 3027.4787 | 998237 | b2b-moesk.ru | 2018-03-20 | 2018-04-04 | 2018-04-10 | 2018-04-20 |  |  |  |  | 2018-04-29 | 2018-05-03 | 2018-04-29 | 2018-05-03 | 2019-12-31
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго" | 7572,48 |  |  | 7572.48
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 7572,48 |  |  | 7572.48
48 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП 10581 луч А до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 41168 взамен существующей КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Буденного, д.28, корп.2 | I-211834 | 2018-05-09 |  |  | 0 |  | 0.225 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП 10581 луч А до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 41168 взамен существующей КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Буденного, д.28, корп.2 | МКС | 655.8305 | ориентировочный расчет | 459.0847 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | АО "Москабельсетьмонтаж" | 456,79 |  |  |  | 456.7896 | АО "Москабельсетьмонтаж" | 539.0117 | 456.7896 | 997255 | b2b-moesk.ru | 2018-03-19 | 2018-04-03 | 2018-04-10 | 2018-04-12 |  |  |  |  | 2018-04-22 | 2018-04-12 | 2018-04-22 | 2018-04-12 | 2018-05-09
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 459,08
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 459,08
49 | Строительство нов. ТП с тр-ми 2х1250 кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-20480 до нов. ТП, 2КЛ-10кВ от ТП-21935 до нов. ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, Озерная ул., влад. 35, стр. 1,2,4 | I-188542 | 2019-12-31 |  |  | 2.5 |  | 2.46 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нов. ТП с тр-ми 2х1250 кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-20480 до нов. ТП, 2КЛ-10кВ от ТП-21935 до нов. ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, Озерная ул., влад. 35, стр. 1,2,4 | ПАО "МОЭСК" | 20262.2542 | ССР | 20083.5847 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭнергоСеть" | 20053,46 |  |  |  | 20053.4594 | ООО "ЭнергоСеть" | 23663.0821 | 8594.3397 | 998252 | b2b-moesk.ru | 2018-03-20 | 2018-04-04 | 2018-04-10 | 2018-04-12 |  |  |  |  | 2018-04-29 | 2018-04-23 | 2018-04-29 | 2018-04-23 | 2019-12-30
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 20083,58
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 20083,58
50 | Реконструкция РП-32, перевод двух КЛ-10 кВ ф.2, ф.25 ПС-687 "Летово" на РП-99 в существующей ячейке РП-32 | I-192909 | 2018-11-30 |  |  | 0 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция РП-32, перевод двух КЛ-10 кВ ф.2, ф.25 ПС-687 "Летово" на РП-99 в существующей ячейке РП-32 | ПАО "МОЭСК" | 1326.9805 | ССР | 1251.0385 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1244,78 |  |  |  | 1244.7833 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1468.8443 | 1244.7833 | 997526 | b2b-moesk.ru | 2018-03-20 | 2018-04-03 | 2018-04-09 | 2018-04-12 |  |  |  |  | 2018-04-29 | 2018-05-02 | 2018-04-29 | 2018-05-02 | 2018-11-30
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1249,79
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1251,04
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ | 1251,04
51 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.3 с КРУН-5 ПС №252 "Передельцы", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО | I-187741 | 2018-06-30 |  |  | 0 |  | 3.744 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.3 с КРУН-5 ПС №252 "Передельцы", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО | ПАО "МОЭСК" | 6654.2149 | ССР | 6511.6099 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 6479,05 |  | 1о | 6479.05 | 6479.0519 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 7645.2812 | 6479.0519 | 997537 | b2b-moesk.ru | 2018-03-20 | 2018-04-03 | 2018-04-09 | 2018-04-17 |  |  |  |  | 2018-04-29 | 2018-04-27 | 2018-04-29 | 2018-04-27 | 2018-06-30
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 6498,59 |  |  | 6498.59
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 6511,61 |  |  | 6511.61
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 6511,61 |  |  | 6511.61
участник | [19 empty] | ООО "ИЦ Энергострой" | 6511,61 |  |  | 6511.61
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 6511,61 |  |  | 6511.61
52 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.6 ПС №524 "Молчаново", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО | I-187742 | 2018-06-30 |  |  | 0 |  | 2.434 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.6 ПС №524 "Молчаново", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО | ПАО "МОЭСК" | 4018.114 | ССР | 3916.072 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3896,49 |  |  |  | 3896.4917 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4597.8602 | 3896.4917 | 997552 | b2b-moesk.ru | 2018-03-20 | 2018-04-03 | 2018-04-09 | 2018-04-12 |  |  |  |  | 2018-04-29 | 2018-04-23 | 2018-04-29 | 2018-04-23 | 2018-06-30
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 3908,24
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 3916,07
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 3916,07
участник | [19 empty] | ООО "ИЦ Энергострой" | 3916,07
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 3916,07
53 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-525 ПС-706, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с.п. Щаповское с. Троицкое | I-187785 | 2018-06-30 |  |  | 0 |  | 0.996 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-525 ПС-706, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с.п. Щаповское с. Троицкое | ПАО "МОЭСК" | 2616.3472 | ССР | 2559.8077 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2547,01 |  |  |  | 2547.0086 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3005.4702 | 2547.0086 | 997558 | b2b-moesk.ru | 2018-03-20 | 2018-04-03 | 2018-04-09 | 2018-04-12 |  |  |  |  | 2018-04-29 | 2018-04-23 | 2018-04-29 | 2018-04-23 | 2018-06-30
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2554,69
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2559,81
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 2559,81
участник | [19 empty] | ООО "ИЦ Энергострой" | 2559,81
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 2559,81
54 | Реконструкция ТП 21862 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен существующих 2х630кВА, блоков RM-6 и АВР-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Федосьино, корп.440 | I-211628 | 2018-11-30 |  |  | 2.5 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП 21862 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен существующих 2х630кВА, блоков RM-6 и АВР-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Федосьино, корп.440 | МКС | 617.1186 | ориентировочный расчет | 616.6271 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 616,01 |  |  |  | 616.0104 | ООО "СК СИСТЕМА" | 726.8922 | 616.0104 | 997293 | b2b-moesk.ru | 2018-03-19 | 2018-04-03 | 2018-04-10 | 2018-04-12 |  |  |  |  | 2018-05-08 | 2018-04-23 | 2018-05-08 | 2018-04-23 | 2018-11-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 616,63
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 616,63
55 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 21985, направлением ТП 21985 - новый ВРЩ-0,4 кВ, до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Николая Старостина, влад.2 | I-169400 | 2018-12-31 |  |  | 0 |  | 0.319 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу:Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 21985, направлением ТП 21985 - новый ВРЩ-0,4 кВ, до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Николая Старостина, влад.2 | МКС | 1333.5508 | ССР | 1238.1017 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1230,67 |  |  |  | 1230.6734 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1452.1946 | 1230.6734 | 997265 | b2b-moesk.ru | 2018-03-19 | 2018-04-03 | 2018-04-10 | 2018-04-12 |  |  |  |  | 2018-04-22 |  | 2018-04-22 | 2018-04-22 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго" | 1231,91
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 1238,1
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1238,1
56 | Модернизация вновь сооружаемых объектов с организацией учета электроэнергии, установке устройств релейной защиты и автоматики, телемеханики, канала связи и передачи данных, в т.ч. ПИР: г.Москва, Научный проезд, д.8, стр.1 | I-196180 | 2018-12-31 |  |  | 0 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Модернизация вновь сооружаемых объектов с организацией учета электроэнергии, установке устройств релейной защиты и автоматики, телемеханики, канала связи и передачи данных, в т.ч. ПИР: г.Москва, Научный проезд, д.8, стр.1 | МКС | 769.3814 | ССР | 689.6017 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ПСК "Тепло Центр Строй" | 688,91 |  |  |  | 688.9124 | ООО "ПСК "Тепло Центр Строй" | 812.9166 | 688.9124 | 997271 | b2b-moesk.ru | 2018-03-19 | 2018-04-03 | 2018-04-10 | 2018-04-12 |  |  |  |  | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 689,6
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 689,6
57 | Строительство 8КЛ-0,4 кВ от ТП-18237 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: Московская обл., Мытищинский р-н, Сгонниковский с.о., п. Вешки, Алтуфьевское ш. д.1 | I-142749 | 2018-12-30 |  |  | 0 |  | 0.88 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 8КЛ-0,4 кВ от ТП-18237 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: Московская обл., Мытищинский р-н, Сгонниковский с.о., п. Вешки, Алтуфьевское ш. д.1 | МКС | 1927.2203 | ССР | 1775.5763 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ИЦ Энергострой" | 1774,69 |  |  |  | 1774.6864 | ООО "ИЦ Энергострой" | 2094.13 | 1774.6864 | 997288 | b2b-moesk.ru | 2018-03-19 | 2018-04-03 | 2018-04-16 | 2018-04-20 |  |  |  |  | 2018-05-08 | 2018-04-23 | 2018-05-08 | 2018-04-23 | 2018-12-30
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго" | 1775,58
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1775,58
58 | Реконструкция ВЛ-6кВ фид.РП-55 - ЗТП-412, с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н | I-209680 | 2018-05-31 |  |  | 0 |  | 3 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-6кВ фид.РП-55 - ЗТП-412, с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н | ПАО "МОЭСК" | 2006.7623 | ориентировочный расчет | 1430.9602 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Меридиан Энерго" | 1430,96 |  | 1о | 1422.37 | 1422.3745 | ООО "Меридиан Энерго" | 1678.4019 | 1422.3745 | 999033 | b2b-moesk.ru | 2018-03-20 | 2018-04-05 | 2018-04-12 | 2018-04-20 |  |  |  |  | 2018-04-29 | 2018-05-03 | 2018-04-29 | 2018-05-03 | 2018-05-31
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 1430,96 |  |  | 1430.96
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1430,96 |  |  | 1430.96
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1430,96 |  |  | 1430.96
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1430,96 |  |  | 1430.96
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 1430,96 |  |  | 1430.96
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 1430,96 |  |  | 1430.96
59 | Реконструкция ВЛ-10кВ лин.1005 с КТПП-968ЦП, с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, 2 ПК в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н | I-209671 | 2018-05-31 |  |  | 0 |  | 1.14 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-10кВ лин.1005 с КТПП-968ЦП, с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, 2 ПК в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н | ПАО "МОЭСК" | 762.5697 | ориентировочный расчет | 543.7649 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "Контакт" | 541,05 |  | 1о | 541.05 | 541.0461 | ООО "Контакт" | 638.4344 | 541.0461 | 999040 | b2b-moesk.ru | 2018-03-20 | 2018-04-05 | 2018-04-12 | 2018-04-18 |  |  |  |  | 2018-04-29 | 2018-04-28 | 2018-04-29 | 2018-04-28 | 2018-05-31
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 543,76 |  |  | 543.76
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 543,76 |  |  | 543.76
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 543,76 |  |  | 543.76
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 543,76 |  |  | 543.76
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 543,76 |  |  | 543.76
60 | Общий | Общий | Общий |  |  | Общий |  | Общий |  | ПИР | Выполнение работ, включая ПИР, авторский надзор по объектам СЭС Пушкинского и Талдомского р-ов (3 объекта) | ПАО "МОЭСК" | 4107.1734 | ориентировочный расчет | 2928.6986 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "ФАБИ" | 2914,06 |  |  |  | 2914.0551 | ООО "ФАБИ" | 3438.5851 | 2914.0551 | 999043 | b2b-moesk.ru | 2018-03-20 | 2018-04-05 | 2018-04-12 | 2018-04-18 |  |  |  |  | 2018-04-29 | 2018-04-28 | 2018-04-29 | 2018-04-28 | 2018-05-31
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 2928,7
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 2928,7
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 2928,7
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2928,7
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 2928,7
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 2928,7
справочный | Реконструкция ВЛ 10кВ л.602, ф.63, с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н | I-209678 | 2018-05-31 |  |  | 0 |  | 1.24 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 10кВ л.602, ф.63, с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н | ПАО "МОЭСК" | 829.4617 | ориентировочный расчет | 591.4636 | [15 empty] | 2018-03-20 |  |  | 2018-04-18 |  |  |  |  | 2018-04-29 | 2018-04-28 | 2018-04-29 |  | 2018-05-31
справочный | Реконструкция Ф.12 ПС 463, с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, 2 ПК в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н | I-209673 | 2018-05-31 |  |  | 0 |  | 2.5 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция Ф.12 ПС 463, с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, 2 ПК в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н | ПАО "МОЭСК" | 1672.3019 | ориентировочный расчет | 1192.4669 | [15 empty] | 2018-03-20 |  |  | 2018-04-18 |  |  |  |  | 2018-04-29 | 2018-04-28 | 2018-04-29 |  | 2018-05-31
справочный | Реконструкция Ф.6 ПС 463, с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, 2 ПК в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н | I-209672 | 2018-05-31 |  |  | 0 |  | 2.4 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция Ф.6 ПС 463, с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, 2 ПК в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н | ПАО "МОЭСК" | 1605.4098 | ориентировочный расчет | 1144.7682 | [15 empty] | 2018-03-20 |  |  | 2018-04-18 |  |  |  |  | 2018-04-29 | 2018-04-28 | 2018-04-29 |  | 2018-05-31
61 | Строительство ТП-160-6/0,4, ВЛЗ-6 кВ от ф.14 ПС №747 "Весенняя", в т.ч. ПИР, МО, Подольский район, сельское поселение Лаговское, д. Новоселки Ю8-18-302-1473(901677) | I-211485 | 2018-08-13 |  |  | 0.16 |  | 0.03 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объекту:Строительство ТП-160-6/0,4, ВЛЗ-6 кВ от ф.14 ПС №747 "Весенняя", в т.ч. ПИР, МО, Подольский район, сельское поселение Лаговское, д. Новоселки Ю8-18-302-1473(901677) | ЮЭС | 1086.16 | ОР | 728.6356 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 724,99 |  |  |  | 724.9928 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 855.4915 | 724.9928 | 994705 | b2b-moesk.ru | 2018-03-14 | 2018-03-29 | 2018-04-05 | 2018-04-06 |  |  |  |  | 2018-04-04 | 2018-04-20 | 2018-04-04 | 2018-04-20 | 2018-08-13
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 727,91
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 727,91
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 727,91
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 727,91
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 728,64
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 728,64
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 728,64
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС | 728,64
62 | Строительство ТП-400-10/0,4 с тр-ром 250 кВА, ЛЭП-10 кВ от ф.12 с РП-23 ПС №491 "Прудная", РЛК-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н Ю8-18-302-921(908747) | I-211502 | 2019-02-01 |  |  | 0.25 |  | 0.88 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объекту:Строительство ТП-400-10/0,4 с тр-ром 250 кВА, ЛЭП-10 кВ от ф.12 с РП-23 ПС №491 "Прудная", РЛК-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н Ю8-18-302-921(908747) | ЮЭС | 3369.99 | ОР | 2277.4492 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Техно инжиниринг" | 2265,61 |  |  |  | 2265.6063 | ООО "Техно инжиниринг" | 2673.4154 | 1853.6779 | 994710 | b2b-moesk.ru | 2018-03-14 | 2018-03-29 | 2018-04-05 | 2018-04-06 |  |  |  |  | 2018-04-04 | 2018-04-23 | 2018-04-04 | 2018-04-23 | 2019-02-16
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2272,89
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2275,17
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2275,17
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 2277,45
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 2277,45
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2277,45
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС | 2277,45
63 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 213 от 02.03.2018г. Раменского р-на | ЮЭС | 2962.49 | ОР | 1905.2119 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1895,69 |  |  |  | 1895.6869 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2236.9106 | 1551.0166 | 994723 | b2b-moesk.ru | 2018-03-14 | 2018-03-29 | 2018-04-05 | 2018-04-06 |  |  |  |  | 2018-04-04 | 2018-04-25 | 2018-04-04 | 2018-04-25 | 2019-02-21
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1901,4
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1903,31
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1903,31
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1905,21
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1905,21
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1905,21
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС | 1905,21
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-17267(106550)), ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Никитское с Ю8-17-302-21521(143269) | I-211528 | 2019-02-01 |  |  |  |  | 0.36 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объекту:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-17267(106550)), ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Никитское с Ю8-17-302-21521(143269) | ЮЭС | 715.49 | ОР | 431.2797 | [15 empty] | 2018-03-14 |  |  | 2018-04-06 |  |  |  |  | 2018-04-04 | 2018-04-25 | 2018-04-04 |  | 2019-02-21
справочный | Строительство ТП-100-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от ф.38 ПС №605 "Бронницы", РЛК-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Заболотьевское Ю8-18-302-561(904334) | I-211495 | 2018-08-14 |  |  | 0.1 |  | 0.25 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объекту:Строительство ТП-100-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от ф.38 ПС №605 "Бронницы", РЛК-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Заболотьевское Ю8-18-302-561(904334) | ЮЭС | 1391.42 | ОР | 942.6356 | [15 empty] | 2018-03-14 |  |  | 2018-04-06 |  |  |  |  | 2018-04-04 | 2018-04-25 | 2018-04-04 |  | 2018-08-14
справочный | Строительство ТП-16-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от ф.4 ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Заворовский с/о, квартал 46, уч.25 | I-211503 | 2018-08-18 |  |  | 0.016 |  | 0.14 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объекту:Строительство ТП-16-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от ф.4 ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Заворовский с/о, квартал 46, уч.25 | ЮЭС | 855.58 | ОР | 531.2966 | [15 empty] | 2018-03-14 |  |  | 2018-04-06 |  |  |  |  | 2018-04-04 | 2018-04-17 | 2018-04-04 |  | 2018-08-18
64 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 213 от 02.03.2018г. Серпуховского р-на | ЮЭС | 3546.99 | ОР | 2346.7458 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 2335,01 |  |  |  | 2335.0123 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 2755.3145 | 1236.183 | 994732 | b2b-moesk.ru | 2018-03-14 | 2018-03-29 | 2018-04-05 | 2018-04-06 |  |  |  |  | 2018-04-04 | 2018-04-23 | 2018-04-04 | 2018-04-23 | 2019-08-15
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2344,4
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 2344,4
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 2346,75
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2346,75
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2346,75
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой | 2346,75
справочный | Строительство ТП-250-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-563 ПС №613 "Пролетарий", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в районе Васильевское д Ю8-18-302-890(901053) | I-211512 | 2018-08-14 |  |  | 0.25 |  | 0.55 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объекту:Строительство ТП-250-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-563 ПС №613 "Пролетарий", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в районе Васильевское д Ю8-18-302-890(901053) | ЮЭС | 2831.5 | ОР | 1915.4661 | [15 empty] | 2018-03-14 |  |  | 2018-04-06 |  |  |  |  | 2018-04-04 | 2018-04-23 | 2018-04-04 |  | 2018-08-14
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ЛЭП-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-13474(987830)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н Ю8-18-302-1322(913433) | I-211501 | 2018-08-15 |  |  |  |  | 0.36 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объекту:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ЛЭП-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-13474(987830)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н Ю8-18-302-1322(913433) | ЮЭС | 715.49 | ОР | 431.2797 | [15 empty] | 2018-03-14 |  |  | 2018-04-06 |  |  |  |  | 2018-04-04 | 2018-04-23 | 2018-04-04 |  | 2018-08-15
65 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 213 от 02.03.2018г. Чеховского р-на | ЮЭС | 2069.72 | ОР | 1217.3049 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "САНДИМАКС ЮГ" | 1211,22 |  |  |  | 1211.2185 | ООО "САНДИМАКС ЮГ" | 1429.2378 | 641.2333 | 994784 | b2b-moesk.ru | 2018-03-14 | 2018-03-29 | 2018-04-05 | 2018-04-06 |  |  |  |  | 2018-04-04 | 2018-04-23 | 2018-04-04 | 2018-04-23 | 2019-08-20
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1216,09
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1216,09
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1216,09
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1217,3
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1217,3
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 1217,3
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1217,3
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой | 1217,3
справочный | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ф.4 ПС №478 "Талеж", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Новый Быт п Ю8-18-302-1634(901900) | I-211530 | 2018-08-20 |  |  |  |  | 0.3 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объекту:Строительство ВЛЗ-10 кВ от ф.4 ПС №478 "Талеж", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Новый Быт п Ю8-18-302-1634(901900) | ЮЭС | 816.161 | ОР | 495.6949 | [15 empty] | 2018-03-14 |  |  | 2018-04-06 |  |  |  |  | 2018-04-04 | 2018-04-23 | 2018-04-04 |  | 2018-08-20
справочный | Строительство ТП-63-6/0,4, ВЛЗ-6 кВ от ф.11 ПС №385 "Ефремово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Шарапово с, ул.Северная, уч.4/1 | I-211504 | 2018-08-15 |  |  | 0.063 |  | 0.25 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объекту:Строительство ТП-63-6/0,4, ВЛЗ-6 кВ от ф.11 ПС №385 "Ефремово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Шарапово с, ул.Северная, уч.4/1 | ЮЭС | 1253.559 | ОР | 721.61 | [15 empty] | 2018-03-14 |  |  | 2018-04-06 |  |  |  |  | 2018-04-04 | 2018-04-23 | 2018-04-04 |  | 2018-08-15
66 | Реконструкция ТП-335 с заменой тр-ра 160 кВА на 400 кВА ПС №432 "Пурлово", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, Серебряные Пруды рп, Привокзальная ул, дом № 2 "в" | I-211664 | 2019-02-01 |  |  | 0.4 |  |  |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объекту: Реконструкция ТП-335 с заменой тр-ра 160 кВА на 400 кВА ПС №432 "Пурлово", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, Серебряные Пруды рп, Привокзальная ул, дом № 2 "в" | ЮЭС | 829.59 | ОР | 561.1102 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 558,3 |  |  |  | 558.3044 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 658.7993 | 456.7945 | 994801 | b2b-moesk.ru | 2018-03-15 | 2018-03-29 | 2018-04-05 | 2018-04-06 |  |  |  |  | 2018-04-04 | 2018-04-18 | 2018-04-04 | 2018-04-18 | 2019-02-22
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 560,55
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 560,55
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 561,11
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 561,11
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 561,11
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 561,11
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой | 561,11
67 | Строительство ТП-250-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от ф.8 ПС №320 "Н.Домодедово", ЛЭП-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Павловское д, Осенняя ул Ю8-18-302-1319(901577) | I-211650 | 2018-08-17 |  |  | 0.25 |  | 0.52 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объекту: Строительство ТП-250-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от ф.8 ПС №320 "Н.Домодедово", ЛЭП-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Павловское д, Осенняя ул Ю8-18-302-1319(901577) | ЮЭС | 2753.53 | ОР | 1775.1949 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1766,32 |  |  |  | 1766.319 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2084.2565 | 1766.319 | 994809 | b2b-moesk.ru | 2018-03-15 | 2018-03-29 | 2018-04-05 | 2018-04-06 |  |  |  |  | 2018-04-04 | 2018-04-20 | 2018-04-04 | 2018-04-20 | 2018-08-17
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1771,64
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1773,42
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1773,42
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1773,42
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1775,2
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром | 1775,2
68 | Строительство ТП-160-6/0,4, ВЛ-6 кВ от ф.25 ПС №309 "Болятино", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Островецкое, Островцы д Ю8-18-302-1417(913296) | I-211649 | 2018-08-20 |  |  | 0.16 |  | 0.08 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объекту: Строительство ТП-160-6/0,4, ВЛ-6 кВ от ф.25 ПС №309 "Болятино", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Островецкое, Островцы д Ю8-18-302-1417(913296) | ЮЭС | 1333.04 | ОР | 880.4153 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 878,65 |  |  |  | 878.6542 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1036.8119 | 878.6542 | 994821 | b2b-moesk.ru | 2018-03-15 | 2018-03-29 | 2018-04-05 | 2018-04-06 |  |  |  |  | 2018-04-04 | 2018-04-18 | 2018-04-04 | 2018-04-18 | 2018-08-20
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 879,53
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 879,53
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 879,53
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 880,42
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 880,42
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 880,42
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой | 880,42
69 | Строительство ТП-250/6/0,4 кВ, Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№43, ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 кВ, ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район, Минеево д. | I-211599 | 2018-07-18 |  |  | 0.1 |  | 0.55 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-250/6/0,4 кВ, Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№43, ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 кВ, ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район, Минеево д. | СЭС | 1903.6466 | ориентировочный расчет | 1332.3516 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Меридиан Энерго" | 1325,68 |  |  |  | 1325.678 | ООО "Меридиан Энерго" | 1564.3 | 1325.678 | 993543 | b2b-moesk.ru | 2018-03-19 | 2018-03-28 | 2018-04-02 | 2018-04-02 |  |  |  |  | 2018-04-16 | 2018-04-12 | 2018-04-16 | 2018-04-12 | 2018-07-18
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1332,35
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 1332,35
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 1332,35
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1332,35
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 1332,35
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1332,35
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 1332,35
70 | Строительство ТП-250/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.№857 фид.№1, ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район, Акишево д. | I-211600 | 2019-01-21 |  |  | 0.16 |  | 0.02 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-250/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.№857 фид.№1, ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район, Акишево д. | СЭС | 1601.5108 | ориентировочный расчет | 1120.8884 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Меридиан Энерго" | 1115,28 |  |  |  | 1115.2831 | ООО "Меридиан Энерго" | 1316.034 | 1003.7547 | 993546 | b2b-moesk.ru | 2018-03-19 | 2018-03-28 | 2018-04-02 | 2018-04-02 |  |  |  |  | 2018-04-16 | 2018-04-12 | 2018-04-16 | 2018-04-12 | 2019-01-21
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1120,89
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 1120,89
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 1120,89
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1120,89
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 1120,89
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1120,89
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 1120,89
71 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-177, КЛ-6 кВ от Опоры №64 фид.№34, ПС №40 "Лобня", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, п. Птицефабрики, СНТ "Нива" | I-211598 | 2019-01-21 |  |  |  |  | 0.16 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-177, КЛ-6 кВ от Опоры №64 фид.№34, ПС №40 "Лобня", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, п. Птицефабрики, СНТ "Нива" | СЭС | 785.9804 | ориентировочный расчет | 550.1033 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Контакт" | 547,35 |  |  |  | 547.3517 | ООО "Контакт" | 645.875 | 492.6165 | 993549 | b2b-moesk.ru | 2018-03-19 | 2018-03-28 | 2018-04-02 | 2018-04-02 |  |  |  |  | 2018-04-16 | 2018-04-12 | 2018-04-16 | 2018-04-12 | 2019-01-21
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 550,1
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 550,1
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 550,1
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 550,1
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 550,1
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 550,1
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 550,1
72 | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.325, ПС №749 "Сватково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, Сватково с | I-211611 | 2018-07-26 |  |  | 0.16 |  | 0.2 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.325, ПС №749 "Сватково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, Сватково с | СЭС | 1406.1838 | ориентировочный расчет | 984.1802 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "ЭлектроГарант" | 979,26 |  |  |  | 979.2585 | ООО "ЭлектроГарант" | 1155.525 | 979.2585 | 993552 | b2b-moesk.ru | 2018-03-19 | 2018-03-28 | 2018-04-02 | 2018-04-02 |  |  |  |  | 2018-04-16 | 2018-04-12 | 2018-04-16 | 2018-04-12 | 2018-07-26
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 984,18
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 984,18
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 984,18
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 984,18
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 984,18
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 984,18
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 984,18
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 984,18
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 984,18
73 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.26412, ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР ,МО, Солнечногорский р-н, в районе д. Жилино | I-211607 | 2018-07-20 |  |  | 0.016 |  | 0.45 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.26412, ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР ,МО, Солнечногорский р-н, в районе д. Жилино | СЭС | 6608.2084 | ориентировочный расчет | 4625.0479 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Контакт" | 4601,92 |  |  |  | 4601.922 | ООО "Контакт" | 5430.268 | 4601.922 | 993553 | b2b-moesk.ru | 2018-03-19 | 2018-03-28 | 2018-04-02 | 2018-04-02 |  |  |  |  | 2018-04-15 | 2018-04-11 | 2018-04-15 | 2018-04-11 | 2018-07-20
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 4625,05
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 4625,05
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 4625,05
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 4625,05
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 4625,05
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 4625,05
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 4625,05
74 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 202 от 28.02.2018г. Чеховского р-на | ЮЭС | 3586.979 | ОР | 2297.8475 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "САНДИМАКС ЮГ" | 2286,36 |  |  |  | 2286.3578 | ООО "САНДИМАКС ЮГ" | 2697.9022 | 2286.3578 | 994711 | b2b-moesk.ru | 2018-03-26 | 2018-03-29 | 2018-04-05 | 2018-04-06 |  |  |  |  | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 2018-08-11
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2295,55
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 2295,55
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2295,55
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2295,55
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 2297,85
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 2297,85
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2297,85
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС | 2297,85
справочный | Строительство ТП-63-6/0,4, ЛЭП-6 кВ от ф."Манушкино с ЦРП-1" ПС №187 "Лопасня", ВЛИ-0,38 кВ, ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Солнышково д Ю8-18-302-1340(901634) | I-211362 | 2018-08-11 |  |  | 0.063 |  | 0.76 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объекту:Строительство ТП-63-6/0,4, ЛЭП-6 кВ от ф."Манушкино с ЦРП-1" ПС №187 "Лопасня", ВЛИ-0,38 кВ, ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Солнышково д Ю8-18-302-1340(901634) | ЮЭС | 2333.42 | ОР | 1456.2712 | [15 empty] | 2018-03-26 |  |  | 2018-04-06 |  |  |  |  | 2018-04-25 | 2018-04-23 | 2018-04-25 |  | 2018-08-11
справочный | Реконструкция ТП-1320 с заменой на ТП-10/0,4/160 кВА ПС №615 "Бугры", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Ишино д Ю8-18-302-1297(912935) | I-211326 | 2018-08-11 |  |  | 0.16 |  |  |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объекту:Реконструкция ТП-1320 с заменой на ТП-10/0,4/160 кВА ПС №615 "Бугры", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Ишино д Ю8-18-302-1297(912935) | ЮЭС | 1253.559 | ОР | 841.5763 | [15 empty] | 2018-03-26 |  |  | 2018-04-06 |  |  |  |  | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 2018-04-25 |  | 2018-08-11
75 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП 11376 луч Б до существующего ВРЩ-0,4кВ №36099, 36100 (луч Б) жилого дома, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пресненский Вал, д.3 | I-211189 | 2018-04-22 |  |  | 0 |  | 0.23 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП 11376 луч Б до существующего ВРЩ-0,4кВ №36099, 36100 (луч Б) жилого дома, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пресненский Вал, д.3 | МКС | 626.3305 | ориентировочный расчет | 438.4322 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 436,24 |  |  |  | 436.2398 | ООО "Гарантэнерго" | 514.763 | 436.2398 | 994706 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-29 | 2018-04-04 | 2018-04-06 |  |  |  |  | 2018-04-15 | 2018-04-06 | 2018-04-15 | 2018-04-06 | 2018-04-22
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 438,43
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 438,43
76 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-95 ПС №59 "Вороново" с установкой КТП-250 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с.п. Вороновское, СНТ "Беляево" | I-186982 | 2018-06-30 |  |  | 0.25 |  | 1.491 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-95 ПС №59 "Вороново" с установкой КТП-250 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с.п. Вороновское, СНТ "Беляево" | ПАО "МОЭСК" | 4570.7486 | ССР | 4232.4958 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4211,33 |  |  |  | 4211.3333 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4969.3733 | 4211.3333 | 997567 | b2b-moesk.ru | 2018-03-30 | 2018-04-03 | 2018-04-09 | 2018-04-12 |  |  |  |  | 2018-05-09 | 2018-04-23 | 2018-05-09 | 2018-04-23 | 2018-06-30
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 4224,03
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 4232,5
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 4232,5
участник | [19 empty] | ООО "ИЦ Энергострой" | 4232,5
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 4232,5
77 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-626; ВЛ-10кВ от ф.17 ПС № 575 "Селятино" с установкой КТП-250 кВА ПС №575 "Селятино", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с.п. Новофедоровское, СНТ "Ветеран" | I-186984 | 2018-06-30 |  |  | 0.25 |  | 1.503 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-626; ВЛ-10кВ от ф.17 ПС № 575 "Селятино" с установкой КТП-250 кВА ПС №575 "Селятино", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с.п. Новофедоровское, СНТ "Ветеран" | ПАО "МОЭСК" | 4591.4328 | ССР | 4258.0212 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4236,73 |  | 1о | 4236.73 | 4236.7311 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4999.3427 | 4236.7311 | 997575 | b2b-moesk.ru | 2018-03-30 | 2018-04-03 | 2018-04-09 | 2018-04-18 |  |  |  |  | 2018-05-09 | 2018-04-27 | 2018-05-09 | 2018-04-27 | 2018-06-30
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 4249,51 |  |  | 4249.51
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 4258,02 |  |  | 4258.02
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 4258,02 |  |  | 4258.02
участник | [19 empty] | ООО "ИЦ Энергострой" | 4258,02 |  |  | 4258.02
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 4258,02 |  |  | 4258.02
78 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.12 ПС №596 "Красногорка", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО | I-187758 | 2018-06-30 |  |  | 0 |  | 2.249 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.12 ПС №596 "Красногорка", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО | ПАО "МОЭСК" | 4274.7466 | ССР | 4076.9 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4056,52 |  |  |  | 4056.5155 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4786.6883 | 4056.5155 | 997584 | b2b-moesk.ru | 2018-03-30 | 2018-04-03 | 2018-04-09 | 2018-04-12 |  |  |  |  | 2018-05-09 | 2018-04-23 | 2018-05-09 | 2018-04-23 | 2018-06-30
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 4068,75
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 4076,9
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 4076,9
участник | [19 empty] | ООО "ИЦ Энергострой" | 4076,9
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 4076,9
79 | Строительство ТП-100/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-683 "Ядрошино" ТП-10/0,38 кВ, РЛК-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,03 км, ВЛИ-0,38 кВ - 0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Веретенки | I-211213 | 2018-07-25 |  |  | 0.1 |  | 0.05 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-100/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-683 "Ядрошино" ТП-10/0,38 кВ, РЛК-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,03 км, ВЛИ-0,38 кВ - 0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Веретенки | ЗЭС | 1010.0548 | Ориентировочный расчет | 707.0383 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 703,50 |  |  |  | 703.5 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 830.13 | 703.5 | 994887 | b2b-moesk.ru | 2018-03-19 | 2018-03-29 | 2018-04-04 | 2018-04-06 |  |  |  |  | 2018-04-09 | 2018-04-17 | 2018-04-09 | 2018-04-17 | 2018-07-25
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 705,21
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 705,27
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 705,62
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 706,33
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 706,33
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 707,04
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 707,04
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 707,04
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС | 707,04
80 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-221 ПС-575 "Селятино" (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Бурцево | I-211217 | 2018-07-26 |  |  |  |  | 0.4 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (льготная категория потребителя) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-221 ПС-575 "Селятино" (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Бурцево | ЗЭС | 626.0426 | Ориентировочный расчет | 438.2298 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 11 | 11 | ООО "Техно инжиниринг" | 435,95 |  |  |  | 435.9492 | ООО "Техно инжиниринг" | 514.42 | 435.9492 | 994889 | b2b-moesk.ru | 2018-03-19 | 2018-03-29 | 2018-04-04 | 2018-04-06 |  |  |  |  | 2018-04-09 | 2018-04-20 | 2018-04-09 | 2018-04-20 | 2018-07-26
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 437,02
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 437,13
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 437,35
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 437,79
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 437,79
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 438,01
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 438,23
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 438,23
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 438,23
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС | 438,23
81 | Строительство ТП-100/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ТП-10/0,38 кВ ПС-618 "Никольское", РЛК-10 кВ, ВЛ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,65 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Онуфриевское, с.Онуфриево | I-211837 | 2018-05-14 |  |  | 0.1 |  | 0.67 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-100/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ТП-10/0,38 кВ ПС-618 "Никольское", РЛК-10 кВ, ВЛ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,65 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Онуфриевское, с.Онуфриево | ЗЭС | 2552.266 | Ориентировочный расчет | 1786.5862 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1777,65 |  |  |  | 1777.6525 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 2097.63 | 1777.6525 | 994884 | b2b-moesk.ru | 2018-03-19 | 2018-03-29 | 2018-04-04 | 2018-04-06 |  |  |  |  | 2018-04-09 | 2018-04-06 | 2018-04-09 | 2018-04-06 | 2018-05-14
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1782,12
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 1783,01
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 1783,91
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1784,80
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1784,80
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1786,59
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1786,59
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1786,59
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС | 1786,59
82 | Строительство ТП-63/6/0,38 кВ, 2КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ Л-19 РП-4 ТП-6/0,38 кВ ПС-645 "Сушкинская" (0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Часцы | I-211838 | 2018-05-14 |  |  | 0.063 |  | 0.1 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-63/6/0,38 кВ, 2КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ Л-19 РП-4 ТП-6/0,38 кВ ПС-645 "Сушкинская" (0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Часцы | ЗЭС | 1014.4998 | Ориентировочный расчет | 710.1499 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 706,60 |  |  |  | 706.6017 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 833.79 | 706.6017 | 994927 | b2b-moesk.ru | 2018-03-19 | 2018-03-29 | 2018-04-04 | 2018-04-06 |  |  |  |  | 2018-04-09 | 2018-04-06 | 2018-04-09 | 2018-04-06 | 2018-05-14
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 708,37
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 708,62
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 708,73
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 709,44
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 709,44
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 709,79
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 710,15
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 710,15
83 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 24423 до ближайшей стены фасада здания в сторону нового ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Б. Каретный пер., д.4, стр.5 | I-211870 | 2018-05-16 |  |  | 0 |  | 0.12 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу:Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 24423 до ближайшей стены фасада здания в сторону нового ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Б. Каретный пер., д.4, стр.5 | МКС | 2213.7203 | ориентировочный расчет | 1549.6102 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | АО "Москабельсетьмонтаж" | 1541,86 |  |  |  | 1541.8619 | АО "Москабельсетьмонтаж" | 1819.3971 | 1541.8619 | 997260 | b2b-moesk.ru | 2018-03-19 | 2018-04-03 | 2018-04-10 | 2018-04-12 |  |  |  |  | 2018-04-22 | 2018-04-12 | 2018-04-22 | 2018-04-12 | 2018-05-16
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 1549,61
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1549,61
84 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП 12710 луч Б до существующего ВРЩ-0,4кВ №53506 Заявителя, перевод КЛ-0,4кВ направлением ТП 12710- вв.устройство №53506 из луча Б в луч А, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Сетуньский проезд, д.8 | I-211402 | 2018-04-29 |  |  | 0 |  | 0.275 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу:Строительство КЛ-0,4кВ от ТП 12710 луч Б до существующего ВРЩ-0,4кВ №53506 Заявителя, перевод КЛ-0,4кВ направлением ТП 12710- вв.устройство №53506 из луча Б в луч А, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Сетуньский проезд, д.8 | МКС | 791.1271 | ориентировочный расчет | 553.7881 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 553,51 |  |  |  | 553.5111 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 653.1431 | 553.5111 | 994778 | b2b-moesk.ru | 2018-03-19 | 2018-03-29 | 2018-04-10 | 2018-04-12 |  |  |  |  | 2018-04-22 | 2018-04-12 | 2018-04-22 | 2018-04-12 | 2018-04-29
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго" | 553,79
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 553,79
85 | Строительство КЛ-0,4 от РТП 16025 до существующего ВРЩ-0,4кв №33313 жилого дома, существующую КЛ-0,4кВ из ВРЩ-0,4кВ №33313 вывести и смуфтить, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Арбат, д.36/2, стр.1 | I-211401 | 2018-04-29 |  |  | 0 |  | 0.23 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу:Строительство КЛ-0,4 от РТП 16025 до существующего ВРЩ-0,4кв №33313 жилого дома, существующую КЛ-0,4кВ из ВРЩ-0,4кВ №33313 вывести и смуфтить, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Арбат, д.36/2, стр.1 | МКС | 663.8136 | ориентировочный расчет | 464.6695 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭнергоСеть" | 463,97 |  |  |  | 463.972 | ООО "ЭнергоСеть" | 547.487 | 463.972 | 994726 | b2b-moesk.ru | 2018-03-19 | 2018-03-29 | 2018-04-04 | 2018-04-06 |  |  |  |  | 2018-04-22 | 2018-04-06 | 2018-04-22 | 2018-04-06 | 2018-04-29
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 464,67
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ | 464,67
86 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 14459 до существующих ВРЩ-0,4 кВ № 78984, 78985 взамен существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кетчерская, д.4А | I-211531 | 2018-05-05 |  |  | 0 |  | 0.44 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 14459 до существующих ВРЩ-0,4 кВ № 78984, 78985 взамен существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кетчерская, д.4А | МКС | 1359.7203 | ориентировочный расчет | 951.8051 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | АО "Москабельсетьмонтаж" | 947,05 |  |  |  | 947.046 | АО "Москабельсетьмонтаж" | 1117.5142 | 947.046 | 994740 | b2b-moesk.ru | 2018-03-19 | 2018-03-29 | 2018-04-10 | 2018-04-12 |  |  |  |  | 2018-04-22 | 2018-04-12 | 2018-04-22 | 2018-04-12 | 2018-05-05
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго" | 951,8
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 951,8
87 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 17756 до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Донецкая, д.20А | I-211582 | 2018-05-01 |  |  | 0 |  | 0.54 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу:Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 17756 до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Донецкая, д.20А | МКС | 1077.3814 | ориентировочный расчет | 754.1695 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | АО "Москабельсетьмонтаж" | 750,4 |  |  |  | 750.3982 | АО "Москабельсетьмонтаж" | 885.4698 | 750.3982 | 994758 | b2b-moesk.ru | 2018-03-19 | 2018-03-29 | 2018-04-10 | 2018-04-16 |  |  |  |  | 2018-04-22 | 2018-04-16 | 2018-04-22 | 2018-04-16 | 2018-05-01
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 754,17
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 754,17
88 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 13241 до существующего ВРЩ-,4 кВ № 89224 взамен существующих КЛ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от ВРЩ-0,4 кВ № 89225 до КЛ направлением ТП 13241 - ВРЩ-0,4 кВ 89224, в т.ч. ПИР: г.Москва, Свободный пр-кт, д.8 | I-211584 | 2018-05-02 |  |  | 0 |  | 0.385 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу:Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 13241 до существующего ВРЩ-,4 кВ № 89224 взамен существующих КЛ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от ВРЩ-0,4 кВ № 89225 до КЛ направлением ТП 13241 - ВРЩ-0,4 кВ 89224, в т.ч. ПИР: г.Москва, Свободный пр-кт, д.8 | МКС | 3107.178 | ориентировочный расчет | 2175.0254 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 2173,94 |  |  |  | 2173.9375 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 2565.2462 | 2173.9375 | 994715 | b2b-moesk.ru | 2018-03-19 | 2018-03-29 | 2018-04-10 | 2018-04-12 |  |  |  |  | 2018-04-22 | 2018-04-12 | 2018-04-22 | 2018-04-12 | 2018-05-02
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго" | 2175,02
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 2175,02
89 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 4368 луч Б до ВРЩ-0,4 кВ № 56951 луч Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Селезневская, д.15а, стр.2 | I-211721 | 2018-05-18 |  |  | 0 |  | 0.25 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 4368 луч Б до ВРЩ-0,4 кВ № 56951 луч Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Селезневская, д.15а, стр.2 | МКС | 5053.4746 | ориентировочный расчет | 3537.4322 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3533,89 |  |  |  | 3533.8946 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4169.9956 | 3533.8946 | 994724 | b2b-moesk.ru | 2018-03-19 | 2018-03-29 | 2018-04-10 | 2018-04-12 |  |  |  |  | 2018-04-22 | 2018-04-12 | 2018-04-22 | 2018-04-12 | 2018-05-18
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 3537,43
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 3537,43
90 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 160 кВА, КЛ-10 кВ от ячейки в РП №108 до РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ № нов, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Филимонковское, д. Марьино | I-211228 | 2019-12-31 |  |  | 0.16 |  | 0.15 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 160 кВА, КЛ-10 кВ от ячейки в РП №108 до РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ № нов, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Филимонковское, д. Марьино | НМ | 2865.4556 | ОР | 1946.1575 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1936,43 |  |  |  | 1936.4272 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2284.9841 | 1584.3495 | 995326 | b2b-moesk.ru | 2018-03-19 | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 2018-04-06 |  |  |  |  | 2018-04-23 | 2018-04-26 | 2018-04-23 | 2018-04-26 | 2019-02-09
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1944,21
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1946,16
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1946,16
участник | [19 empty] | ООО «ДАО-БИЗНЕС» | 1946,16
91 | Реконструкция РП № 108 с установкой 1ой ячейки, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Филимонковское, д. Марьино | I-211229 | 2019-12-31 |  |  | - |  | - |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция РП № 108 с установкой 1ой ячейки, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Филимонковское, д. Марьино | НМ | 2907.2226 | ОР | 1959.8104 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1950,01 |  |  |  | 1950.011 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2301.0129 | 1595.4635 | 995405 | b2b-moesk.ru | 2018-03-19 | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 2018-04-06 |  |  |  |  | 2018-04-23 | 2018-04-26 | 2018-04-23 | 2018-04-26 | 2019-02-09
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1957,85
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1959,81
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 1959,81
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ | 1959,81
92 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 42 замена тран-ра на 250 кВА, ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-23 от КТП-10/0,4 кВ №36 до КТП-10/0,4 кВ № 42, РЛНД-630, ВЛ-0,4 кВ от с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4кВ №42, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Роговское, д. Кузовлево | I-211440 | 2018-08-14 |  |  | 0.25 |  | 2.8 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 42 замена тран-ра на 250 кВА, ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-23 от КТП-10/0,4 кВ №36 до КТП-10/0,4 кВ № 42, РЛНД-630, ВЛ-0,4 кВ от с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4кВ №42, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Роговское, д. Кузовлево | НМ | 7980.721 | ОР | 4926.1913 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 4901,56 |  |  |  | 4901.5601 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 5783.8409 | 4901.5601 | 995459 | b2b-moesk.ru | 2018-03-19 | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 2018-04-06 |  |  |  |  | 2018-04-23 | 2018-04-26 | 2018-04-23 | 2018-04-26 | 2018-08-14
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 4921,26
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4921,26
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 4926,19
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС | 4926,19
93 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-м 100 кВА, ВЛ-10 кВ от ф.16 ПС-110/10кВ Щапово (№706) до РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ № нов., установка РЛК, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до ТП-10/0,4 кВ № нов., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Щаповское, д. Овечкино | I-211441 | 2018-08-15 |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-м 100 кВА, ВЛ-10 кВ от ф.16 ПС-110/10кВ Щапово (№706) до РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ № нов., установка РЛК, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до ТП-10/0,4 кВ № нов., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Щаповское, д. Овечкино | НМ | 1289.3909 | ОР | 819.4793 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 815,38 |  |  |  | 815.3816 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 962.1503 | 815.3816 | 995477 | b2b-moesk.ru | 2018-03-19 | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 2018-04-06 |  |  |  |  | 2018-04-23 | 2018-04-26 | 2018-04-23 | 2018-04-26 | 2018-08-15
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 818,66
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 819,48
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 819,48
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ | 819,48
94 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 27964 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., влад.39/1 | I-207599 | 2018-06-30 |  |  | 0 |  | 0.4 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 27964 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., влад.39/1 | ПАО "МОЭСК" | 13146.8136 | ориентировочный расчет | 9202.7712 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 9156,76 |  |  |  | 9156.7573 | ООО "Гарантэнерго" | 10804.9736 | 9156.7573 | 997665 | b2b-moesk.ru | 2018-03-30 | 2018-04-03 | 2018-04-09 | 2018-04-12 |  |  |  |  | 2018-05-09 | 2018-04-23 | 2018-05-09 | 2018-04-23 | 2018-06-30
участник | [19 empty] | ООО "ПСК "Тепло Центр Строй" | 9202,77
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 9202,77
95 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-596 до врезки в КЛ напр. РП3484(с.1)-ТП598А, в т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, ул.1-я Магистральная | I-185485 | 2019-12-31 |  |  | 0 |  | 0.25 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-596 до врезки в КЛ напр. РП3484(с.1)-ТП598А, в т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, ул.1-я Магистральная | ПАО "МОЭСК" | 1243.29 | ССР | 1234.6017 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 1228,43 |  |  |  | 1228.4287 | ООО "Гарантэнерго" | 1449.5458 | 1005.078 | 998268 | b2b-moesk.ru | 2018-03-30 | 2018-04-04 | 2018-04-10 | 2018-04-12 |  |  |  |  | 2018-05-09 | 2018-04-23 | 2018-05-09 | 2018-04-23 | 2019-02-28
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 1234,6
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1234,6
96 | Реконструкция ТП 14715 с установкой тр-ов 2х630 кВА, взамен 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Малиновского, влад.7 | I-202673 | 2018-05-24 |  |  | 1.26 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП 14715 с установкой тр-ов 2х630 кВА, взамен 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Малиновского, влад.7 | ПАО "МОЭСК" | 9144.02 | ССР | 8357.3729 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 8315,59 |  |  |  | 8315.586 | ООО "Гарантэнерго" | 9812.3915 | 8315.586 | 997691 | b2b-moesk.ru | 2018-03-30 | 2018-04-03 | 2018-04-09 | 2018-04-12 |  |  |  |  | 2018-05-09 | 2018-04-23 | 2018-05-09 | 2018-04-23 | 2018-05-24
участник | [19 empty] | ООО "ИЦ Энергострой" | 8357,37
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 8357,37
97 | Реконструкция ТП-481 (замена тр-ра 250 кВА на тр-тор 400 кВА) ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Богослово, уч. 13-А, к.н. 50:14:0030209:9 | I-211648 | 2018-08-12 |  |  | 0.4 |  | 0 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-481 (замена тр-ра 250 кВА на тр-тор 400 кВА) ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Богослово, уч. 13-А, к.н. 50:14:0030209:9 | ВЭС | 1084.3244 | расчет филиала | 759.0271 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 751,69 |  |  |  | 751.6949 | ООО "ФАБИ" | 887 | 751.6949 | 994497 | b2b-moesk.ru | 2018-03-23 | 2018-03-29 | 2018-04-04 | 2018-04-05 |  |  |  |  | 2018-04-17 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 2018-04-16 | 2018-08-12
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 757,63
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 758,27
98 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-732 ПС № 722 "Чанки", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Парфентьево, к.н. 50:34:0010617:411 | I-211639 | 2018-08-10 |  |  | 0 |  | 0.43 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-732 ПС № 722 "Чанки", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Парфентьево, к.н. 50:34:0010617:411 | ВЭС | 736.1685 | расчет филиала | 515.318 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 510,17 |  |  |  | 510.1695 | ООО "ФАБИ" | 602 | 510.1695 | 994506 | b2b-moesk.ru | 2018-03-23 | 2018-03-29 | 2018-04-04 | 2018-04-05 |  |  |  |  | 2018-04-17 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 2018-04-16 | 2018-08-10
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 514,41
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 514,81
99 | Строительство ТП-63/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ отв. от оп. 149 фид. 16 ПС № 450 "ПЕСКИ", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/п Хорошовское, к.н. 50:34:0010307:89 | I-211636 | 2018-08-05 |  |  | 0.063 |  | 2.3 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-63/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ отв. от оп. 149 фид. 16 ПС № 450 "ПЕСКИ", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/п Хорошовское, к.н. 50:34:0010307:89 | ВЭС | 5895.8588 | расчет филиала | 4127.1012 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 4086,44 |  |  |  | 4086.4407 | ООО "ФАБИ" | 4822 | 4086.4407 | 994509 | b2b-moesk.ru | 2018-03-23 | 2018-03-29 | 2018-04-04 | 2018-04-05 |  |  |  |  | 2018-04-17 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 2018-04-16 | 2018-08-05
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 4122,88
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 4122,97
100 | Строительство ТП-160-6/0,4, отпайка ВЛЗ-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ ф.10 ПС №23 "Кварц", ЛЭП-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, Какузево д Ю8-18-302-2111(921100) | I-211814 | 2019-03-05 |  |  | 0.16 |  | 0.46 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объекту: Строительство ТП-160-6/0,4, отпайка ВЛЗ-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ ф.10 ПС №23 "Кварц", ЛЭП-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, Какузево д Ю8-18-302-2111(921100) | ЮЭС | 2136.5254 | ОР | 1333.7458 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1327,08 |  |  |  | 1327.0773 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1565.9512 | 965.1471 | 994725 | b2b-moesk.ru | 2018-03-26 | 2018-03-29 | 2018-04-05 | 2018-04-06 |  |  |  |  | 2018-04-29 | 2018-04-25 | 2018-04-29 | 2018-04-25 | 2019-03-05
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1331,08
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1332,41
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1332,41
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1333,75
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1333,75
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 1333,75
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1333,75
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС | 1333,75
101 | Строительство ТП-160-6/0,4, ЛЭП-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ ф.1 с ТП-104 ПС №319 "Лаговская", ЛЭП-0,38 кВ, ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Прохорово д Ю8-18-302-1611(901930) | I-211792 | 2018-09-01 |  |  | 0.16 |  | 2 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объекту: Строительство ТП-160-6/0,4, ЛЭП-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ ф.1 с ТП-104 ПС №319 "Лаговская", ЛЭП-0,38 кВ, ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Прохорово д Ю8-18-302-1611(901930) | ЮЭС | 5476.9068 | ОР | 3378.2119 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "САНДИМАКС ЮГ" | 3361,32 |  |  |  | 3361.3209 | ООО "САНДИМАКС ЮГ" | 3966.3587 | 3361.3209 | 994769 | b2b-moesk.ru | 2018-03-26 | 2018-03-29 | 2018-04-05 | 2018-04-06 |  |  |  |  | 2018-04-29 | 2018-04-17 | 2018-04-29 | 2018-04-17 | 2018-09-01
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 3374,83
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 3374,83
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3374,83
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 3374,83
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 3378,21
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 3378,21
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 3378,21
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС | 3378,21
102 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 264 от 19.03.2018г. Домодедовского р-на | ЮЭС | 1589.3983 | ОР | 996.1356 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 995,14 |  | 1о | 989.16 | 989.1621 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1167.2112 | 989.1621 | 994788 | b2b-moesk.ru | 2018-03-26 | 2018-03-29 | 2018-04-05 | 2018-04-06 |  |  |  |  | 2018-04-29 | 2018-04-18 | 2018-04-29 | 2018-04-18 | 2018-08-28
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 995,14 |  |  | 995.14
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 995,14 |  |  | 995.14
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 995,14 |  |  | 995.14
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 996,14 |  |  | 996.14
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 996,14 |  |  | 996.14
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 996,14 |  |  | 996.14
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 996,14 |  |  | 996.14
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС | 996,14 |  |  | 996.14
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ (частично по сущ. опорам) от РУ-0,4кВ ТП-1220, ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Чурилково д Ю8-18-302-2058(921284) | I-211787 | 2018-08-28 |  |  |  |  | 0.4 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объекту: Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ (частично по сущ. опорам) от РУ-0,4кВ ТП-1220, ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Чурилково д Ю8-18-302-2058(921284) | ЮЭС | 795.0254 | ОР | 479.2203 | [15 empty] | 2018-03-26 |  |  | 2018-04-06 |  |  |  |  | 2018-04-29 | 2018-04-18 | 2018-04-04 |  | 2018-08-28
справочный | Строительство ТП-40-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от ф.2 с РП-23 ПС №491 "Прудная", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Глотаево д Ю8-18-302-2245(902512) | I-211808 | 2018-08-28 |  |  | 0.04 |  | 0.12 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объекту: Строительство ТП-40-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от ф.2 с РП-23 ПС №491 "Прудная", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Глотаево д Ю8-18-302-2245(902512) | ЮЭС | 794.3729 | ОР | 516.9153 | [15 empty] | 2018-03-26 |  |  | 2018-04-06 |  |  |  |  | 2018-04-29 | 2018-04-16 | 2018-04-04 |  | 2018-08-28
103 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 264 от 19.03.2018г. Раменского р-на | ЮЭС | 3455.4746 | ОР | 2201.2966 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2188,09 |  |  |  | 2188.0892 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2581.9453 | 2188.0892 | 994839 | b2b-moesk.ru | 2018-03-26 | 2018-03-29 | 2018-04-05 | 2018-04-06 |  |  |  |  | 2018-04-29 | 2018-04-23 | 2018-04-29 | 2018-04-23 | 2018-09-02
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2196,89
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2199,1
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 2199,1
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 2201,3
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 2201,3
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2201,3
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС | 2201,3
справочный | Строительство ТП-250-19/0,4, отпайка ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.6 ПС №635 "Степановская", ЛЭП-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, Старомайково д Ю8-18-302-2501(902779) | I-211820 | 2018-09-02 |  |  | 0.25 |  | 0.05 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объекту: Строительство ТП-250-19/0,4, отпайка ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.6 ПС №635 "Степановская", ЛЭП-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, Старомайково д Ю8-18-302-2501(902779) | ЮЭС | 1805.8136 | ОР | 1206.9237 | [15 empty] | 2018-03-26 |  |  | 2018-04-06 |  |  |  |  | 2018-04-29 | 2018-04-23 | 2018-04-04 |  | 2018-09-02
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-18-302-2501(902779)), ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, Старомайково д Ю8-18-302-2507(902764) | I-211822 | 2018-09-02 |  |  |  |  | 0.42 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объекту: Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-18-302-2501(902779)), ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, Старомайково д Ю8-18-302-2507(902764) | ЮЭС | 834.7712 | ОР | 503.178 | [15 empty] | 2018-03-26 |  |  | 2018-04-06 |  |  |  |  | 2018-04-29 | 2018-04-23 | 2018-04-04 |  | 2018-09-02
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-18-302-2501(902779)), ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, Старомайково д Ю8-18-302-2504(902762) | I-211829 | 2018-09-02 |  |  |  |  | 0.41 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объекту: Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-18-302-2501(902779)), ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, Старомайково д Ю8-18-302-2504(902762) | ЮЭС | 814.8898 | ОР | 491.1949 | [15 empty] | 2018-03-26 |  |  | 2018-04-06 |  |  |  |  | 2018-04-29 | 2018-04-23 | 2018-04-04 |  | 2018-09-02
104 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 264 от 19.03.2018г. Ступинского, С.Прудского, Каширского р-нов | ЮЭС | 5007.2034 | ОР | 3083.7797 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 3068,36 |  |  |  | 3068.3611 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 3620.6661 | 2231.5353 | 994804 | b2b-moesk.ru | 2018-03-26 | 2018-03-29 | 2018-04-05 | 2018-04-06 |  |  |  |  | 2018-04-29 | 2018-04-18 | 2018-04-29 | 2018-04-18 | 2019-03-06
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 3080,7
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 3080,7
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 3083,78
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 3083,78
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3083,78
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 3083,78
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС | 3083,78
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-447, ПС №245 "Пятницкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, Знаменское с/пос Ю8-18-302-2349(924537) | I-211816 | 2019-03-05 |  |  |  |  | 0.4 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объекту: Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-447, ПС №245 "Пятницкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, Знаменское с/пос Ю8-18-302-2349(924537) | ЮЭС | 827.5847 | ОР | 498.5847 | [15 empty] | 2018-03-26 |  |  | 2018-04-06 |  |  |  |  | 2018-04-29 | 2018-04-18 | 2018-04-04 |  | 2019-03-05
справочный | Строительство ТП-16-10/0,4, ВЛ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.28 ПС №529 "Сидорово", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Сумароково д Ю8-18-302-2056(902388) | I-211818 | 2019-03-06 |  |  | 0.016 |  | 1.2 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объекту: Строительство ТП-16-10/0,4, ВЛ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.28 ПС №529 "Сидорово", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Сумароково д Ю8-18-302-2056(902388) | ЮЭС | 3197.2373 | ОР | 1943.2881 | [15 empty] | 2018-03-26 |  |  | 2018-04-06 |  |  |  |  | 2018-04-29 | 2018-04-18 | 2018-04-04 |  | 2019-03-06
справочный | Строительство ТП-63-10/0,4, ВЛ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.10, ПС №244 "Глубокое", ВЛИ-0,38 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, Боршово д Ю8-18-302-2323(903166) | I-211791 | 2018-09-02 |  |  | 0.063 |  | 0.092 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объекту: Строительство ТП-63-10/0,4, ВЛ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.10, ПС №244 "Глубокое", ВЛИ-0,38 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, Боршово д Ю8-18-302-2323(903166) | ЮЭС | 982.3814 | ОР | 641.9068 | [15 empty] | 2018-03-26 |  |  | 2018-04-06 |  |  |  |  | 2018-04-29 | 2018-04-18 | 2018-04-04 |  | 2018-09-02
105 | Строительство ТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.202 ВЛЗ-10 кВ ф.1 ТП-10/0,38 кВ ПС-249 "Шевардино", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,06 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, ЗАО "Колхоз Уварвский" | I-211338 | 2019-07-29 |  |  | 0.16 |  | 0.08 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.202 ВЛЗ-10 кВ ф.1 ТП-10/0,38 кВ ПС-249 "Шевардино", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,06 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, ЗАО "Колхоз Уварвский" | ЗЭС | 1122.5062 | Ориентировочный расчет | 785.7543 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 11 | 11 | ООО "СК СИСТЕМА" | 781,83 |  |  |  | 781.8252 | ООО "СК СИСТЕМА" | 922.5538 | 781.8252 | 994886 | b2b-moesk.ru | 2018-03-19 | 2018-03-29 | 2018-04-04 | 2018-04-06 |  |  |  |  | 2018-04-09 | 2018-04-17 | 2018-04-09 | 2018-04-17 | 2018-08-01
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 783,79
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 784,18
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 784,61
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 784,97
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 784,97
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 785,36
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 785,75
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 785,75
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 785,75
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС | 785,75
106 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.5 ВЛИ-0,38 кВ ф.1 ТП-4214 ПС-719 "Мордвиново" (0,515 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 50:18:0090609:2794 | I-211320 | 2018-07-28 |  |  |  |  | 0.515 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (льготная категория потребителя) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.5 ВЛИ-0,38 кВ ф.1 ТП-4214 ПС-719 "Мордвиново" (0,515 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 50:18:0090609:2794 | ЗЭС | 881.6865 | Ориентировочный расчет | 617.1805 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 12 | 12 | ООО "СК СИСТЕМА" | 614.1 |  |  |  | 614.0951 | ООО "СК СИСТЕМА" | 724.6322 | 614.0951 | 994891 | b2b-moesk.ru | 2018-03-19 | 2018-03-29 | 2018-04-04 | 2018-04-06 |  |  |  |  | 2018-04-09 | 2018-04-17 | 2018-04-09 | 2018-04-17 | 2018-07-28
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 615,64
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 615,95
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 616,41
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 616,56
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 616,56
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 616,87
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 617,18
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 617,18
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 617,18
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 617,18
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС | 617,18
107 | Строительство ТП-25/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 ТП-10/0,38 кВ ПС-392 "Верея", РЛК-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,6 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Ковригино, 50:26:0040305:5 | I-211331 | 2018-07-28 |  |  | 0.025 |  | 0.64 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (льготная категория потребителя) по титулу: Строительство ТП-25/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 ТП-10/0,38 кВ ПС-392 "Верея", РЛК-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,6 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Ковригино, 50:26:0040305:5 | ЗЭС | 1946.341 | Ориентировочный расчет | 1362.4387 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "Альтаир" | 1355,63 |  |  |  | 1355.6271 | ООО "Альтаир" | 1599.64 | 1355.6271 | 994895 | b2b-moesk.ru | 2018-03-19 | 2018-03-29 | 2018-04-04 | 2018-04-06 |  |  |  |  | 2018-04-09 | 2018-04-19 | 2018-04-09 | 2018-04-19 | 2018-07-28
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1359,03
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 1359,71
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1361,08
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1361,08
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1361,08
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1361,76
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1362,44
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 1362,44
108 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору № ВЛ-18-302-627(906702) ТП-10/0,38 кВ ПС-462 "Середа" (0,36 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, с.п.Серединское, 50:06:0110601:950 | I-211346 | 2018-07-28 |  |  |  |  | 0.36 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (льготная категория потребителя) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору № ВЛ-18-302-627(906702) ТП-10/0,38 кВ ПС-462 "Середа" (0,36 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, с.п.Серединское, 50:06:0110601:950 | ЗЭС | 616.3272 | Ориентировочный расчет | 431.429 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 11 | 11 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 429,27 |  |  |  | 429.2712 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 506.54 | 429.2712 | 994898 | b2b-moesk.ru | 2018-03-19 | 2018-03-29 | 2018-04-04 | 2018-04-06 |  |  |  |  | 2018-04-09 | 2018-04-17 | 2018-04-09 | 2018-04-17 | 2018-07-28
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 430,11
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 430,57
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 431,00
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 431,00
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 431,21
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 431,43
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 431,43
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 431,43
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 431,43
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС | 431,43
109 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-4196 ПС-424 "Чисмена", ВЛ-0,38 кВ (ВЛ-0,38 кВ по сущ.опорам - 0,35 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,24 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Гряды | I-211571 | 2018-08-10 |  |  |  |  | 0.59 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-4196 ПС-424 "Чисмена", ВЛ-0,38 кВ (ВЛ-0,38 кВ по сущ.опорам - 0,35 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,24 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Гряды | ЗЭС | 802.2456 | Ориентировочный расчет | 561.572 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 558,76 |  |  |  | 558.7627 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 659.34 | 558.7627 | 994905 | b2b-moesk.ru | 2018-03-19 | 2018-03-29 | 2018-04-04 | 2018-04-06 |  |  |  |  | 2018-04-09 | 2018-04-17 | 2018-04-09 | 2018-04-17 | 2018-08-10
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 559,38
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 560,45
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 561,01
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 561,01
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 561,29
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 561,57
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 561,57
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 561,57
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 561,57
110 | Строительство ТП-25/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.31 ТП-10/0,38 кВ ПС-551 "Пернатово", РЛК-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,09 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Букаревское, д.Глебово | I-211562 | 2018-08-09 |  |  | 0.025 |  | 0.11 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (льготная категория потребителя) по титулу: Строительство ТП-25/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.31 ТП-10/0,38 кВ ПС-551 "Пернатово", РЛК-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,09 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Букаревское, д.Глебово | ЗЭС | 708.1025 | Ориентировочный расчет | 495.6717 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 493,19 |  |  |  | 493.1949 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 581.97 | 493.1949 | 994903 | b2b-moesk.ru | 2018-03-19 | 2018-03-29 | 2018-04-04 | 2018-04-06 |  |  |  |  | 2018-04-09 | 2018-04-17 | 2018-04-09 | 2018-04-17 | 2018-08-09
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 494,43
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 494,68
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 495,07
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 495,18
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 495,18
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 495,67
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 495,67
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 495,67
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 495,67
111 | Строительство ТП-25/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ТП-10/0,38 кВ ПС-683 "Ядрошино", РЛК-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,05 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,16 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, п.Курсаково | I-211560 | 2018-08-08 |  |  | 0.025 |  | 0.21 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (льготная категория потребителя) по титулу: Строительство ТП-25/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ТП-10/0,38 кВ ПС-683 "Ядрошино", РЛК-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,05 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,16 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, п.Курсаково | ЗЭС | 840.4299 | Ориентировочный расчет | 588.301 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 585,36 |  |  |  | 585.3559 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 690.72 | 585.3559 | 994910 | b2b-moesk.ru | 2018-03-19 | 2018-03-29 | 2018-04-04 | 2018-04-06 |  |  |  |  | 2018-04-09 | 2018-04-17 | 2018-04-09 | 2018-04-17 | 2018-08-08
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 586,83
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 587,12
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 587,54
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 587,71
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 587,71
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 588,30
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 588,30
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 588,30
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 588,30
112 | Строительство ТП-100/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Бужарово РП-29 ТП-10/0,38 кВ ПС-551 "Пернатово", РЛК-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,02 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,01 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Бужарово | I-211556 | 2018-08-08 |  |  | 0.1 |  | 0.03 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-100/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Бужарово РП-29 ТП-10/0,38 кВ ПС-551 "Пернатово", РЛК-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,02 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,01 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Бужарово | ЗЭС | 1027.058 | Ориентировочный расчет | 718.9406 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 715,35 |  |  |  | 715.3475 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 844.11 | 715.3475 | 994920 | b2b-moesk.ru | 2018-03-19 | 2018-03-29 | 2018-04-04 | 2018-04-06 |  |  |  |  | 2018-04-09 | 2018-04-17 | 2018-04-09 | 2018-04-17 | 2018-08-08
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 716,30
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 717,14
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 717,50
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 718,22
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 718,22
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 718,94
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 718,94
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 718,94
113 | Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-28549 ПС-67 "Усово" (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Малое Сареево | I-211547 | 2018-08-05 |  |  |  |  | 0.4 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-28549 ПС-67 "Усово" (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Малое Сареево | ЗЭС | 1093.6464 | Ориентировочный расчет | 765.5525 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "Альтаир" | 761,72 |  |  |  | 761.7203 | ООО "Альтаир" | 898.83 | 761.7203 | 994917 | b2b-moesk.ru | 2018-03-19 | 2018-03-29 | 2018-04-04 | 2018-04-06 |  |  |  |  | 2018-04-09 | 2018-04-19 | 2018-04-09 | 2018-04-19 | 2018-08-05
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 763,64
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 764,02
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 764,79
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 764,79
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 764,79
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 765,17
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 765,55
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 765,55
114 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-3106 ПС-406 "Шаховская" (0,37 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Рождествено | I-211548 | 2018-08-03 |  |  |  |  | 0.37 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (льготная категория потребителя) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-3106 ПС-406 "Шаховская" (0,37 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Рождествено | ЗЭС | 633.4474 | Ориентировочный расчет | 443.4132 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 441.2 |  |  |  | 441.1959 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 520.6112 | 441.1959 | 994923 | b2b-moesk.ru | 2018-03-19 | 2018-03-29 | 2018-04-04 | 2018-04-06 |  |  |  |  | 2018-04-09 | 2018-04-17 | 2018-04-09 | 2018-04-17 | 2018-08-03
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 442,53
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 442,96
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 442,97
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 442,97
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 443,19
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 443,41
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 443,41
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 443,41
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 443,41
115 | Общий | Общий | Общий |  |  | Общий |  | Общий |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 233 от 07.03.2018 Волоколамского р-на (2 объекта) | ЗЭС | 2233.0641 | Ориентировочный расчет | 1563.1449 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1555,33 |  |  |  | 1555.3305 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1835.29 | 1555.3305 | 994931 | b2b-moesk.ru | 2018-03-19 | 2018-03-29 | 2018-04-04 | 2018-04-06 |  |  |  |  | 2018-04-09 |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-08-05
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 1558,00
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 1560,02
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1561,58
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1561,58
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1562,36
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1563,14
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1563,14
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 1563,14
справочный | Строительство ТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.418 ВЛЗ-10 кВ ф.4 ТП-10/0,38 кВ ПС-559 "Филатово", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,01 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,01 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, 50:07:0080314:352 | I-211701 | 2018-08-05 |  |  | 0.16 |  | 0.02 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.418 ВЛЗ-10 кВ ф.4 ТП-10/0,38 кВ ПС-559 "Филатово", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,01 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,01 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, 50:07:0080314:352 | ЗЭС | 1026.6907 | Ориентировочный расчет | 718.6835 | [15 empty] | 2018-03-19 |  |  | 2018-04-06 |  | ЗЭС/06/468 от 13.03.2018 |  |  | 2018-04-09 | 2018-04-17 | 2018-04-09 |  | 2018-08-05
справочный | Строительство ТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ТП-10/0,38 кВ ПС-407 "Осташево", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,015 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,076 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, 50:07:0080314:330 | I-211700 | 2018-08-05 |  |  | 0.16 |  | 0.091 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ТП-10/0,38 кВ ПС-407 "Осташево", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,015 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,076 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, 50:07:0080314:330 | ЗЭС | 1206.3734 | Ориентировочный расчет | 844.4614 | [15 empty] | 2018-03-19 |  |  | 2018-04-06 |  | ЗЭС/06/468 от 13.03.2018 |  |  | 2018-04-09 | 2018-04-17 | 2018-04-09 |  | 2018-08-05
116 | Реконструкция ТП-203 с заменой тр-ра 630 кВА на 1000 кВА, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в районе Бутурлино д Ю8-18-302-2807(903082) | I-211948 | 2018-05-17 |  |  | 1 |  |  |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Реконструкция ТП-203 с заменой тр-ра 630 кВА на 1000 кВА, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в районе Бутурлино д Ю8-18-302-2807(903082) | ЮЭС | 1777.2712 | ОР | 1112.2119 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1106,65 |  |  |  | 1106.6509 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1305.8481 | 1106.6509 | 994831 | b2b-moesk.ru | 2018-03-26 | 2018-03-29 | 2018-04-05 | 2018-04-06 |  |  |  |  | 2018-04-08 | 2018-04-09 | 2018-04-08 | 2018-04-09 | 2018-05-17
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1111,1
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1111,1
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1111,1
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1112,21
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 1112,21
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1112,21
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1112,21
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС | 1112,21
117 | Строительство КТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.4 ПС №461 "Запрудная", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, пгт Запрудня, ул. Советская, д.169, пом.1 | I-211868 | 2018-05-11 |  |  | 0.1 |  | 0.55 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.4 ПС №461 "Запрудная", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, пгт Запрудня, ул. Советская, д.169, пом.1 | СЭС | 2198.269 | ориентировочный расчет | 1538.5561 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Контакт" | 1530,86 |  |  |  | 1530.8627 | ООО "Контакт" | 1806.418 | 1530.8627 | 993557 | b2b-moesk.ru | 2018-03-21 | 2018-03-28 | 2018-04-02 | 2018-04-02 |  |  |  |  | 2018-04-15 | 2018-04-03 | 2018-04-15 | 2018-04-03 | 2018-05-11
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1538,56
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 1538,56
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1538,56
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 1538,56
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1538,56
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 1538,56
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 1538,56
118 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-312, ПС №461 "Запрудная", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, пгт Запрудня, ул. Советская, д.169, пом.1 | I-211869 | 2018-05-11 |  |  |  |  | 0.45 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-312, ПС №461 "Запрудная", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, пгт Запрудня, ул. Советская, д.169, пом.1 | СЭС | 896.747 | ориентировочный расчет | 627.6282 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Контакт" | 624,49 |  |  |  | 624.4898 | ООО "Контакт" | 736.898 | 624.4898 | 993555 | b2b-moesk.ru | 2018-03-21 | 2018-03-28 | 2018-04-02 | 2018-04-02 |  |  |  |  | 2018-04-15 | 2018-04-03 | 2018-04-15 | 2018-04-03 | 2018-05-11
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 627,63
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 627,63
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 627,63
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 627,63
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 627,63
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 627,63
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 627,63
119 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ , ПС №465 "Мельчевская", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Спиридоново, с/о Настасьинский | I-210546 | 2019-01-08 |  |  | 0.016 |  | 0.1 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ , ПС №465 "Мельчевская", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Спиридоново, с/о Настасьинский | СЭС | 1261.5511 | ориентировочный расчет | 882.9525 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Меридиан Энерго" | 878,54 |  |  |  | 878.5356 | ООО "Меридиан Энерго" | 1036.672 | 790.682 | 993537 | b2b-moesk.ru | 2018-03-26 | 2018-03-28 | 2018-04-02 | 2018-04-02 |  |  |  |  | 2018-04-17 | 2018-04-12 | 2018-12-01 | 2018-04-12 | 2019-01-15
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 882,95
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 882,95
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 882,95 | ООО "Контакт"
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 882,95
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 882,95
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 882,95
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 882,95
120 | Строительство 2ВЛИ-0,38 кВ от ТП-1347, ПС №429 "Шереметьево" в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, Мышецкое д, Спортивная ул, дом № уч.24/1 | I-211257 | 2019-01-08 |  |  |  |  | 0.6 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство 2ВЛИ-0,38 кВ от ТП-1347, ПС №429 "Шереметьево" в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, Мышецкое д, Спортивная ул, дом № уч.24/1 | СЭС | 992.6632 | ориентировочный расчет | 694.7594 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Контакт" | 691,28 |  |  |  | 691.2847 | ООО "Контакт" | 815.716 | 622.1563 | 993538 | b2b-moesk.ru | 2018-03-26 | 2018-03-28 | 2018-04-02 | 2018-04-02 |  |  |  |  | 2018-04-16 | 2018-04-12 | 2018-12-01 | 2018-04-12 | 2019-01-15
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 694,76
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 694,76
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 694,76
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 694,76
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 694,76
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 694,76
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 694,76
121 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-527 ПС-483 "Ивановская", СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Борки | I-180616 | 2018-05-12 |  |  | 0 |  | 2.915 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-527 ПС-483 "Ивановская", СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Борки | ПАО "МОЭСК" | 7538.661 | ССР | 7167.863 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 7132,02 |  |  |  | 7132.0237 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 8415.788 | 7132.0237 | 1002176 | b2b-moesk.ru | 2018-04-01 | 2018-04-11 | 2018-04-16 | 2018-04-18 |  |  |  |  | 2018-05-09 | 2018-04-29 | 2018-05-09 | 2018-04-29 | 2018-05-12
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 7149,94
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 7153,53
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 7154,96
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 7160,7
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 7160,7
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК" | 7167,86
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 7167,86
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 7167,86
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 7167,86
122 | Строительство 2СП-10 кВ, 2ВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-307 " "Лыщево", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Зыково | I-188442 | 2018-07-15 |  |  | 0 |  | 7.974 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство 2СП-10 кВ, 2ВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-307 " "Лыщево", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Зыково | ПАО "МОЭСК" | 15906.5228 | ССР | 14813.7032 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 14739,63 |  |  |  | 14739.6347 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 17392.7689 | 14739.6347 | 1002181 | b2b-moesk.ru | 2018-04-01 | 2018-04-11 | 2018-04-16 | 2018-04-18 |  |  |  |  | 2018-05-09 | 2018-05-07 | 2018-05-09 | 2018-05-07 | 2018-07-15
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 14762,45
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 14776,67
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 14784,08
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 14784,08
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 14798,89
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК" | 14813,7
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 14813,7
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 14813,7
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 14813,7
123 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП 19633 луч А до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 103466 взамен существующей КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Суздальская, д.42 | I-211760 | 2019-03-30 |  |  | 0 |  | 0.225 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП 19633 луч А до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 103466 взамен существующей КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Суздальская, д.42 | МКС | 653.8983 | ориентировочный расчет | 457.7288 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ИЦ Энергострой" | 457,5 |  |  |  | 457.5 | ООО "ИЦ Энергострой" | 539.85 | 332.7273 | 1004740 | b2b-moesk.ru | 2018-04-01 | 2018-04-13 | 2018-04-19 | 2018-04-20 |  |  |  |  | 2018-04-29 | 2018-05-03 | 2018-04-29 | 2018-05-03 | 2019-03-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 457,73
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 457,73
124 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 16436 до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Корнейчука, влад.52А | I-211753 | 2018-06-28 |  |  | 0 |  | 0.25 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 16436 до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Корнейчука, влад.52А | МКС | 1788.3644 | ориентировочный расчет | 1251.8559 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1251,86 |  |  |  | 1251.8559 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1477.19 | 1251.8559 | 1004776 | b2b-moesk.ru | 2018-04-01 | 2018-04-13 | 2018-04-19 | 2018-04-20 |  |  |  |  | 2018-04-29 | 2018-05-03 | 2018-04-29 | 2018-05-03 | 2018-06-28
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго" | 1251,86
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1251,86
125 | Строительство КЛ-0,4 кВ по шлейфовой схеме от кабельных наконечников в ВРЩ-0,4 кВ № 96171 до стены фасада здания в сторону нового ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Армянский пер., д.3-5, стр.10 | I-211755 | 2018-06-28 |  |  | 0 |  | 0.07 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ по шлейфовой схеме от кабельных наконечников в ВРЩ-0,4 кВ № 96171 до стены фасада здания в сторону нового ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Армянский пер., д.3-5, стр.10 | МКС | 1990.839 | ориентировочный расчет | 1393.5932 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1392,2 |  |  |  | 1392.2034 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1642.8 | 1392.2034 | 1004792 | b2b-moesk.ru | 2018-04-01 | 2018-04-13 | 2018-04-19 | 2018-04-20 |  |  |  |  | 2018-04-29 | 2018-04-29 | 2018-04-29 | 2018-04-29 | 2018-06-28
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 1393,59
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1393,59
126 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 11853 до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пилота Нестерова, д.9а | I-211758 | 2018-05-01 |  |  | 0 |  | 0.23 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 11853 до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пилота Нестерова, д.9а | МКС | 1967.5339 | ориентировочный расчет | 1377.2712 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1375,89 |  |  |  | 1375.8898 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1623.55 | 1375.8898 | 1004794 | b2b-moesk.ru | 2018-04-01 | 2018-04-13 | 2018-04-19 | 2018-04-20 |  |  |  |  | 2018-04-29 | 2018-05-01 | 2018-04-29 | 2018-05-01 | 2018-05-01
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 1377,27
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1377,27
127 | Реконструкция ТП 12685 с установкой трансформаторов 2х1000 кВА взамен 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б. Очаковская, д.35А | I-211757 | 2018-09-30 |  |  | 2 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП 12685 с установкой трансформаторов 2х1000 кВА взамен 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б. Очаковская, д.35А | МКС | 609.5085 | ориентировочный расчет | 609.0254 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 605,98 |  |  |  | 605.9831 | ООО "Гарантэнерго" | 715.06 | 605.9831 | 1004693 | b2b-moesk.ru | 2018-04-01 | 2018-04-13 | 2018-04-19 | 2018-04-20 |  |  |  |  | 2018-04-30 | 2018-05-03 | 2018-04-30 | 2018-05-03 | 2018-09-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 609,03
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 609,03
128 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 18375 луч А до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 63880 взамен сущ-х КЛ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ напр. ТП 18375 - ВРЩ-0,4 кВ № 63880 перевести с луча А на луч Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Плеханова, д.16, корп.1 | I-201844 | 2018-12-31 |  |  | 0 |  | 0.249 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 18375 луч А до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 63880 взамен сущ-х КЛ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ напр. ТП 18375 - ВРЩ-0,4 кВ № 63880 перевести с луча А на луч Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Плеханова, д.16, корп.1 | МКС | 496.7712 | ССР | 488.2119 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 487,72 |  |  |  | 487.7203 | ООО "СК СИСТЕМА" | 575.51 | 487.7203 | 1004809 | b2b-moesk.ru | 2018-04-01 | 2018-04-13 | 2018-04-19 | 2018-04-20 |  |  |  |  | 2018-04-30 | 2018-05-03 | 2018-04-30 | 2018-05-03 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 488,21
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 488,21
129 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 11434 до границ участка Заявителя, не далее стены фасада здания, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Саляма Адиля, д.2/44, стр.1 | I-191952 | 2019-03-30 |  |  | 0 |  | 0.419 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 11434 до границ участка Заявителя, не далее стены фасада здания, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Саляма Адиля, д.2/44, стр.1 | МКС | 1096.9915 | ССР | 1092.9915 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 1091,9 |  |  |  | 1091.8983 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 1288.44 | 794.1079 | 1004818 | b2b-moesk.ru | 2018-04-01 | 2018-04-13 | 2018-04-19 | 2018-04-20 |  |  |  |  | 2018-04-30 | 2018-05-31 | 2018-04-30 | 2018-05-31 | 2019-03-30
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 1092,99
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 1092,99
130 | Реконструкция 15КЛ-0,4 кВ от РП 16146 до вв 92095, вв 92091, вв 92218, вв 92219, вв 92090, вв 92094, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Никулинская, корпус 10, микрорайон 2А | I-205542 | 2018-12-30 |  |  | 0 |  | 1.157 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция 15КЛ-0,4 кВ от РП 16146 до вв 92095, вв 92091, вв 92218, вв 92219, вв 92090, вв 92094, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Никулинская, корпус 10, микрорайон 2А | МКС | 2891.8729 | ССР | 2869.3644 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2866,49 |  |  |  | 2866.4915 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3382.46 | 2866.4915 | 1004822 | b2b-moesk.ru | 2018-04-01 | 2018-04-13 | 2018-04-19 | 2018-04-20 |  |  |  |  | 2018-05-08 | 2018-05-03 | 2018-05-08 | 2018-05-03 | 2018-12-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 2869,36
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 2869,36
131 | Реконструкция ПС №312"Елизарово", монтаж 2-х яч. 6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, "Пром.Зона Житнево" | I-112933 | 2018-12-31 |  |  | 0 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ПС №312"Елизарово", монтаж 2-х яч. 6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, "Пром.Зона Житнево" | ПАО "МОЭСК" | 11127.5932 | ССР | 10272.7203 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 10221,36 |  |  |  | 10221.3567 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 12061.201 | 10221.3567 | 1002527 | b2b-moesk.ru | 2018-04-02 | 2018-04-11 | 2018-04-16 | 2018-04-18 |  |  |  |  | 2018-05-09 | 2018-04-28 | 2018-05-09 | 2018-04-28 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 10262,45
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП | 10272,72
132 | Строительство ТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ отв. от оп. 287 фид. "Мячково" ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Черкизово, ул. Советская, д. 6, к.н. 50:34:0050117:30 | I-211952 | 2018-05-06 |  |  | 0.16 |  | 0.02 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ отв. от оп. 287 фид. "Мячково" ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Черкизово, ул. Советская, д. 6, к.н. 50:34:0050117:30 | ВЭС | 1115.1739 | расчет филиала | 780.6218 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 772,88 |  |  |  | 772.8814 | ООО "ФАБИ" | 912 | 772.8814 | 1001615 | b2b-moesk.ru | 2018-04-01 | 2018-04-10 | 2018-04-16 | 2018-04-17 |  |  |  |  | 2018-04-22 | 2018-04-17 | 2018-04-22 | 2018-04-17 | 2018-05-06
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 779,66
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 779,84
133 | Строительство ТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ отв. от оп. 134 фид. "Колычево" ПС № 401 "ГОЛУТВИН", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Большое Колычево | I-211953 | 2018-05-07 |  |  | 0.1 |  | 0.25 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ отв. от оп. 134 фид. "Колычево" ПС № 401 "ГОЛУТВИН", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Большое Колычево | ВЭС | 1421.0396 | расчет филиала | 994.7277 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 985,59 |  |  |  | 985.5932 | ООО "ФАБИ" | 1163 | 985.5932 | 1001678 | b2b-moesk.ru | 2018-04-01 | 2018-04-10 | 2018-04-16 | 2018-04-17 |  |  |  |  | 2018-04-22 | 2018-04-17 | 2018-04-22 | 2018-04-17 | 2018-05-07
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 993,22
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 993,73
134 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 22039 до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 109757 Заявителя, взамен существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, корп.1824 | I-211954 | 2018-05-01 |  |  | 0 |  | 0.36 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 22039 до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 109757 Заявителя, взамен существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, корп.1824 | МКС | 836.2712 | ориентировочный расчет | 585.3898 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 584,81 |  |  |  | 584.8051 | ООО "СК СИСТЕМА" | 690.07 | 584.8051 | 1004797 | b2b-moesk.ru | 2018-04-01 | 2018-04-13 | 2018-04-19 | 2018-04-20 |  |  |  |  | 2018-04-29 | 2018-04-20 | 2018-04-29 | 2018-04-20 | 2018-05-01
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 585,39
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 585,39
135 | Реконструкция ТП 2788, ТП 4920, ТП 4695, ТП 3836, ТП 4925 с переводом с 6 кВ на 10 кВ, КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Врачебный проезд, д.3, ул.Габричевског0, д.3, к.2, ул.Летная, д.98, корп.1, стр.10, ул.Воднивов, д.2, стр.8 | I-105679 | 2019-12-31 |  |  | 3.36 |  | 3.24 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП 2788, ТП 4920, ТП 4695, ТП 3836, ТП 4925 с переводом с 6 кВ на 10 кВ, КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Врачебный проезд, д.3, ул.Габричевског0, д.3, к.2, ул.Летная, д.98, корп.1, стр.10, ул.Воднивов, д.2, стр.8 | ПАО "МОЭСК" | 1467.62 | ориентировочный расчет | 1399.9322 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "Гарантэнерго" | 1392,93 |  |  |  | 1392.9325 | ООО "Гарантэнерго" | 1643.6604 | 1013.0418 | 1002546 | b2b-moesk.ru | 2018-04-01 | 2018-04-11 | 2018-04-23 | 2018-04-25 |  |  |  |  | 2018-05-09 | 2018-05-07 | 2018-05-09 | 2018-05-07 | 2019-03-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 1399,93
136 | Строительство ТП с тр-ми 2х1000 кВА, 2КЛ-10 кВ от ТП 12876 до новой ТП, 2КЛ-10 кВ от ТП 12872 до новой ТП, 12КЛ-0,4 кВ от новой ТП до ВРУ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Нагатинский затон, ул.Судостроительная, влад.19 | I-190271 | 2018-06-30 |  |  | 2 |  | 2.065 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП с тр-ми 2х1000 кВА, 2КЛ-10 кВ от ТП 12876 до новой ТП, 2КЛ-10 кВ от ТП 12872 до новой ТП, 12КЛ-0,4 кВ от новой ТП до ВРУ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Нагатинский затон, ул.Судостроительная, влад.19 | ПАО "МОЭСК" | 16168.13 | ССР | 15385.5763 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭнергоСеть" | 15362,5 |  |  |  | 15362.4979 | ООО "ЭнергоСеть" | 18127.7475 | 15362.4979 | 1002551 | b2b-moesk.ru | 2018-04-01 | 2018-04-11 | 2018-04-23 | 2018-04-25 |  |  |  |  | 2018-05-09 | 2018-05-07 | 2018-05-09 | 2018-05-07 | 2018-06-30
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 15385,58
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 15385,58
137 | Реконструкция ТП-15273 с установкой тр-ов 2х1000кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Вешняковская ул., вл.10 | I-192341 | 2018-06-30 |  |  | 2 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-15273 с установкой тр-ов 2х1000кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Вешняковская ул., вл.10 | ПАО "МОЭСК" | 8597.8814 | ССР | 8170.8814 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 8162,71 |  |  |  | 8162.7105 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 9631.9984 | 8162.7105 | 1002554 | b2b-moesk.ru | 2018-04-01 | 2018-04-11 | 2018-04-23 | 2018-04-25 |  |  |  |  | 2018-05-09 | 2018-05-06 | 2018-05-09 | 2018-05-06 | 2018-06-30
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 8170,88
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 8170,88
138 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.57 ПС №667 "Кузьмино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Кузьмино | I-211722 | 2018-08-27 |  |  | 0.063 |  | 1.4 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.57 ПС №667 "Кузьмино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Кузьмино | СЭС | 3537.7965 | ориентировочный расчет | 2476.0839 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "ЭлектроГарант" | 2463,7 |  |  |  | 2463.7034 | ООО "ЭлектроГарант" | 2907.17 | 2463.7034 | 1008333 | b2b-moesk.ru | 2018-04-02 | 2018-04-19 | 2018-04-26 | 2018-04-26 |  |  |  |  | 2018-04-21 | 2018-05-07 | 2018-04-21 | 2018-05-07 | 2018-08-10
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 2476,08
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2476,08
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 2476,08
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 2476,08
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 2476,08
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 2476,08
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 2476,08
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 2476,08
139 | Реконструкция ТП-320 (замена трансформатора), ПС №686 "Эра", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, п. Фирсановка, ул. Серова, д.14 | I-211737 | 2019-02-28 |  |  | 0.63 |  |  |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-320 (замена трансформатора), ПС №686 "Эра", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, п. Фирсановка, ул. Серова, д.14 | СЭС | 906.1861 | ориентировочный расчет | 658.349 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Энком" | 655,06 |  |  |  | 655.0568 | ООО "Энком" | 772.967 | 524.0454 | 1008338 | b2b-moesk.ru | 2018-04-02 | 2018-04-19 | 2018-04-26 | 2018-04-26 |  |  |  |  | 2018-04-21 | 2018-05-07 | 2018-04-21 | 2018-05-07 | 2019-02-14
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 658,35
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 658,35
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 658,35
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 658,35
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 658,35
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 658,35
140 | Реконструкция ТП-193 (замена трансформатора), ПС №474 "Парус", в т.ч. ПИР, МО,Мытищинский р-н, д. Новосельцево, уч.32 | I-211728 | 2018-06-27 |  |  | 0.63 |  |  |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-193 (замена трансформатора), ПС №474 "Парус", в т.ч. ПИР, МО,Мытищинский р-н, д. Новосельцево, уч.32 | СЭС | 895.7146 | ориентировочный расчет | 626.9056 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 623,77 |  |  |  | 623.7712 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 736.05 | 623.7712 | 1008339 | b2b-moesk.ru | 2018-04-02 | 2018-04-19 | 2018-04-26 | 2018-04-26 |  |  |  |  | 2018-04-21 | 2018-05-07 | 2018-04-21 | 2018-05-07 | 2018-06-10
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 626,91
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 626,91
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 626,91
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 626,91
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 626,91 | ООО "Энком"
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 626,91
участник | [19 empty] | ООО "Энергосистемы" | 626,91
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 626,91
141 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам СЭС приказа № 264 от 19.03.2018 Солнечногорского р-на (2 объекта) №1 | СЭС | 3992.7496 | ориентировочный расчет | 2840.9015 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Энергосистемы" | 2826,69 |  |  |  | 2826.6949 | ООО "Энергосистемы" | 3335.5 | 2312.7504 | 1008336 | b2b-moesk.ru | 2018-04-02 | 2018-04-19 | 2018-04-26 | 2018-04-26 |  |  |  |  | 2018-04-21 |  | 2018-04-21 | 2018-04-21 | 2019-02-25
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 2840,9
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2840,9
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 2840,9
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 2840,9
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 2840,9
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 2840,9
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 2840,9
справочный | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-18-302-517(900340) от 01.03.2018), ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Клушино | I-211727 | 2019-03-01 |  |  | 0.16 |  | 0.43 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-18-302-517(900340) от 01.03.2018), ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Клушино | СЭС | 1893.268 | ориентировочный расчет | 1371.4862 | [15 empty] | 2018-04-02 |  |  | 2018-04-26 |  |  |  |  | 2018-04-21 | 2018-05-07 | 2018-04-21 |  | 2019-02-25
справочный | Строительство ТП-6-0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-17-302-197(921070) от 18.01.2017) ПС №387 "Подрезково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Клушино | I-211735 | 2018-08-28 |  |  | 0.16 |  | 0.52 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6-0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-17-302-197(921070) от 18.01.2017) ПС №387 "Подрезково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Клушино | СЭС | 2099.4816 | ориентировочный расчет | 1469.4153 | [15 empty] | 2018-04-02 |  |  | 2018-04-26 |  |  |  |  | 2018-04-21 | 2018-05-07 | 2018-04-21 |  | 2018-08-15
142 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам СЭС приказа № 264 от 19.03.2018 Солнечногорского р-на (2 объекта) №2 | СЭС | 6751.0635 | ориентировочный расчет | 4725.0313 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Контакт" | 4701,41 |  |  |  | 4701.4051 | ООО "Контакт" | 5547.658 | 4701.4051 | 1008341 | b2b-moesk.ru | 2018-04-02 | 2018-04-19 | 2018-04-26 | 2018-04-26 |  |  |  |  | 2018-04-21 |  | 2018-04-21 | 2018-04-21 | 2018-06-10
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 4725,03
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 4725,03
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 4725,03
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 4725,03
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 4725,03
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 4725,03
справочный | Строительство КЛ-10 кВ от РП-125, КЛ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ, ПС №445 "Сигма", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Голубое | I-211750 | 2018-06-30 |  |  |  |  | 0.86 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от РП-125, КЛ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ, ПС №445 "Сигма", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Голубое | СЭС | 5475.3219 | ориентировочный расчет | 3832.1469 | [15 empty] | 2018-04-02 |  |  | 2018-04-26 |  |  |  |  | 2018-04-21 | 2018-05-07 | 2018-04-21 |  | 2018-06-10
справочный | Реконструкция РП-125 (установка ячейки), ПС №445 "Сигма", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Голубое | I-211749 | 2018-06-30 | [6 empty] | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция РП-125 (установка ячейки), ПС №445 "Сигма", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Голубое | СЭС | 1275.7416 | ориентировочный расчет | 892.8844 | [15 empty] | 2018-04-02 |  |  | 2018-04-26 |  |  |  |  | 2018-04-21 | 2018-05-07 | 2018-04-21 |  | 2018-06-10
143 | Реконструкция ТП 16707 с установкой тр-ов 2х1000 кВА взамен тр-ов 2х400 кВА, сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Левобережная, д.12 | I-200898 | 2022-12-31 |  |  | 2 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП 16707 с установкой тр-ов 2х1000 кВА взамен тр-ов 2х400 кВА, сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Левобережная, д.12 | ПАО "МОЭСК" | 12829.2203 | ССР | 12136.7119 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 12124,58 |  |  |  | 12124.5752 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 14306.9987 | 4849.8301 | 1002588 | b2b-moesk.ru | 2018-04-01 | 2018-04-11 | 2018-04-23 | 2018-04-25 |  |  |  |  | 2018-05-09 | 2018-05-10 | 2018-05-09 | 2018-05-10 | 2019-12-30
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 12136,71
144 | Строительство ТП-63/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 13 на уч. АСА-37 - ТП-127 ПС № 590 "Федино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Фединское, з/у в северо-восточной части к. к. 50:29:0060221, к.н. 50:29:0060221:1701 | I-211936 | 2018-08-03 |  |  | 0.063 |  | 0.25 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-63/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 13 на уч. АСА-37 - ТП-127 ПС № 590 "Федино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Фединское, з/у в северо-восточной части к. к. 50:29:0060221, к.н. 50:29:0060221:1701 | ВЭС | 1075.3129 | расчет филиала | 752.719 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 745,76 |  |  |  | 745.7627 | ООО "ФАБИ" | 880 | 745.7627 | 1001688 | b2b-moesk.ru | 2018-04-02 | 2018-04-10 | 2018-04-16 | 2018-04-17 |  |  |  |  | 2018-04-26 | 2018-04-28 | 2018-04-26 | 2018-04-28 | 2018-08-03
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 751,69
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 751,97
145 | Строительство ТП-160/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 15 ВЛЗ-6 кВ направ. ТП-268-ТП-267 отп. КТП-426 ПС № 223 "Глебово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Пашуково, к.н. 50:16:0103004:1244 | I-211945 | 2018-08-25 |  |  | 0.16 |  | 1.37 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 15 ВЛЗ-6 кВ направ. ТП-268-ТП-267 отп. КТП-426 ПС № 223 "Глебово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Пашуково, к.н. 50:16:0103004:1244 | ВЭС | 3362.242 | расчет филиала | 2353.5694 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Меридиан Энерго" | 2329,66 |  |  |  | 2329.661 | ООО "Меридиан Энерго" | 2749 | 2329.661 | 1001697 | b2b-moesk.ru | 2018-04-02 | 2018-04-10 | 2018-04-16 | 2018-04-17 |  |  |  |  | 2018-04-26 | 2018-04-28 | 2018-04-26 | 2018-04-28 | 2018-08-25
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 2351,21
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 2351,69
146 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 15534 до ближайшей стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Спартаковская, д.6, стр.2 | I-212129 | 2018-05-25 |  |  | 0 |  | 0.5 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 15534 до ближайшей стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Спартаковская, д.6, стр.2 | МКС | 4572.9746 | ориентировочный расчет | 3201.0847 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3197,88 |  |  |  | 3197.8814 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3773.5 | 3197.8814 | 1004804 | b2b-moesk.ru | 2018-04-02 | 2018-04-13 | 2018-04-19 | 2018-04-20 |  |  |  |  | 2018-05-06 | 2018-04-20 | 2018-05-06 | 2018-04-20 | 2018-05-25
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 3201,08
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 3201,08
147 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-224, ПС №474 "Парус", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, мкр Шереметьевский, ул. Парковая | I-211848 | 2019-02-28 |  |  |  |  | 0.6 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-224, ПС №474 "Парус", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, мкр Шереметьевский, ул. Парковая | СЭС | 1062.3537 | ориентировочный расчет | 743.5354 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 739,82 |  |  |  | 739.8169 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 872.984 | 591.8536 | 1008342 | b2b-moesk.ru | 2018-04-02 | 2018-04-19 | 2018-04-26 | 2018-04-26 |  |  |  |  | 2018-04-28 | 2018-05-07 | 2018-04-28 | 2018-05-07 | 2019-02-06
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 743,53
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 743,53
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 743,53
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 743,53
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 743,53
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 743,53
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 743,53
148 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам СЭС приказа № 297 от 22.03.2018 Солнечногорского р-на (2 объекта) | СЭС | 4531.0466 | ориентировочный расчет | 3171.254 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Энергосистемы" | 3155,4 |  |  |  | 3155.3975 | ООО "Энергосистемы" | 3723.369 | 3155.3975 | 1008344 | b2b-moesk.ru | 2018-04-02 | 2018-04-19 | 2018-04-26 | 2018-04-26 |  |  |  |  | 2018-04-28 |  | 2018-04-28 | 2018-04-28 | 2018-08-03
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 3171,25
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 3171,25
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 3171,25
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 3171,25
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 3171,25
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 3171,25
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 3171,25
справочный | Реконструкция ТП-556 (замена трансформатора), ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Ложки | I-211852 | 2018-06-03 |  |  | 0.63 |  |  |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-556 (замена трансформатора), ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Ложки | СЭС | 2402.1856 | ориентировочный расчет | 1681.2761 | [15 empty] | 2018-04-02 |  |  | 2018-04-26 |  |  |  |  | 2018-04-28 | 2018-05-07 | 2018-04-28 |  | 2018-06-03
справочный | Реконструкция ТП-778, ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Сверчково | I-211863 | 2018-08-03 |  |  | 0.4 |  |  |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-778, ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Сверчково | СЭС | 2128.8611 | ориентировочный расчет | 1489.9779 | [15 empty] | 2018-04-02 |  |  | 2018-04-26 |  |  |  |  | 2018-04-28 | 2018-05-07 | 2018-04-28 |  | 2018-08-03
149 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-2594, ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Дмитровское, Гришинское лес-во, кв.2 | I-211858 | 2018-08-02 |  |  |  |  | 0.4 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-2594, ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Дмитровское, Гришинское лес-во, кв.2 | СЭС | 684.3674 | ориентировочный расчет | 478.9849 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Меридиан Энерго" | 476,59 |  |  |  | 476.5924 | ООО "Меридиан Энерго" | 562.379 | 476.5924 | 1008347 | b2b-moesk.ru | 2018-04-02 | 2018-04-19 | 2018-04-26 | 2018-04-26 |  |  |  |  | 2018-04-28 | 2018-05-08 | 2018-04-28 | 2018-05-08 | 2018-08-02
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 478,98
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 478,98
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 478,98
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 478,98
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 478,98
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 478,98
150 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам СЭС приказа № 297 от 22.03.2018 Дмитровского р-на (2 объекта) | СЭС | 4345.296 | ориентировочный расчет | 3041.2482 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Меридиан Энерго" | 3026,03 |  |  |  | 3026.0288 | ООО "Меридиан Энерго" | 3570.714 | 2475.8418 | 1008349 | b2b-moesk.ru | 2018-04-02 | 2018-04-19 | 2018-04-26 | 2018-04-26 |  |  |  |  | 2018-04-28 |  | 2018-04-28 | 2018-04-28 | 2019-02-07
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 3041,25
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 3041,25
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 3041,25
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 3041,25
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 3041,25
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 3041,25
справочный | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.11 ПС №669 "Рогачево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Василево | I-211860 | 2018-08-03 |  |  | 0.1 |  | 0.65 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.11 ПС №669 "Рогачево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Василево | СЭС | 2115.4793 | ориентировочный расчет | 1480.612 | [15 empty] | 2018-04-02 |  |  | 2018-04-26 |  |  |  |  | 2018-04-28 | 2018-05-08 | 2018-04-28 |  | 2018-08-03
справочный | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.35 ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Варварино | I-211861 | 2019-02-28 |  |  | 0.16 |  | 0.35 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.35 ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Варварино | СЭС | 2229.8167 | ориентировочный расчет | 1560.6361 | [15 empty] | 2018-04-02 |  |  | 2018-04-26 |  |  |  |  | 2018-04-28 | 2018-05-07 | 2018-04-28 |  | 2019-02-07
151 | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.26 ПС №160 "Перемилово", КЛ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Яхрома, мкр Левобережье | I-211862 | 2019-02-28 |  |  | 0.32 |  | 0.6 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.26 ПС №160 "Перемилово", КЛ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Яхрома, мкр Левобережье | СЭС | 5537.8707 | ориентировочный расчет | 3875.9245 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Меридиан Энерго" | 3856,55 |  |  |  | 3856.5483 | ООО "Меридиан Энерго" | 4550.727 | 3085.2386 | 1008351 | b2b-moesk.ru | 2018-04-02 | 2018-04-19 | 2018-04-26 | 2018-04-26 |  |  |  |  | 2018-04-28 | 2018-05-07 | 2018-04-28 | 2018-05-07 | 2019-02-06
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 3875,92
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 3875,92
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 3875,92
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 3875,92
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 3875,92
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 3875,92
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 3875,92
152 | Реконструкция ТП-721 (замена тр-ра 160 кВА на тр-тор 250 кВА) ПС № 450 "ПЕСКИ", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Нижнее Хорошово, ул. Шоссейная, д. 1, к.н. 50:34:0010501:1196 | I-212125 | 2018-05-09 |  |  | 0.25 |  | 0 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-721 (замена тр-ра 160 кВА на тр-тор 250 кВА) ПС № 450 "ПЕСКИ", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Нижнее Хорошово, ул. Шоссейная, д. 1, к.н. 50:34:0010501:1196 | ВЭС | 895.7248 | расчет филиала | 627.0073 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 621,19 |  |  |  | 621.1864 | ООО "ФАБИ" | 733 | 621.1864 | 1001704 | b2b-moesk.ru | 2018-04-03 | 2018-04-10 | 2018-04-16 | 2018-04-17 |  |  |  |  | 2018-04-27 | 2018-04-17 | 2018-04-27 | 2018-04-17 | 2018-05-09
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 626,27
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 626,38
153 | Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.28 ПС №182 "Гулево", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/пос. Лаговское, вблизи д.Коледино. | I-212126 | 2018-05-23 |  |  | 0.16 |  | 0.11 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объекту: Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.28 ПС №182 "Гулево", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/пос. Лаговское, вблизи д.Коледино. | ЮЭС | 1510.381 | ОР | 957.7881 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 953 |  |  |  | 952.9991 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1124.5389 | 952.9991 | 1002006 | b2b-moesk.ru | 2018-04-02 | 2018-04-10 | 2018-04-17 | 2018-04-18 |  |  |  |  | 2018-04-24 | 2018-04-19 | 2018-04-24 | 2018-04-19 | 2018-05-23
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 956,83
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 956,83
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 956,83
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 956,83
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 957,79
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром | 957,79
154 | Реконструкция ТП 26530 с установкой тр-в 2х1250кВА взамен существующих 2х630кВА по схеме 2БКТП-1250, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Долгоруковская, д.23А, стр.1 | I-211875 | 2018-10-30 |  |  | 2.5 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП 26530 с установкой тр-в 2х1250кВА взамен существующих 2х630кВА по схеме 2БКТП-1250, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Долгоруковская, д.23А, стр.1 | МКС | 617.1186 | ориентировочный расчет | 616.6271 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 616,01 |  |  |  | 616.0085 | ООО "СК СИСТЕМА" | 726.89 | 616.0085 | 1004674 | b2b-moesk.ru | 2018-04-02 | 2018-04-13 | 2018-04-19 | 2018-04-20 |  |  |  |  | 2018-05-22 | 2018-05-03 | 2018-05-22 | 2018-05-03 | 2018-10-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 616,63
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 616,63
155 | Строительство нов. ТП 2 с уст. тр-ов 2х1250 кВА, 4РКЛ-10кВ от нов. ТП 2 до КЛ направ. РТП мкр.5 - ТП 19, 2РКЛ-10 кВ от РТП мкр.5 до ТП 1, 6КЛ-0,4кВ от нов. ТП 2 до новых ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч.ПИР: г.Москва, Бескудниковский р-н, мкр.5, корп.5 | I-168902 | 2019-01-30 |  |  | 2.5 |  | 1.581 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство нов. ТП 2 с уст. тр-ов 2х1250 кВА, 4РКЛ-10кВ от нов. ТП 2 до КЛ направ. РТП мкр.5 - ТП 19, 2РКЛ-10 кВ от РТП мкр.5 до ТП 1, 6КЛ-0,4кВ от нов. ТП 2 до новых ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч.ПИР: г.Москва, Бескудниковский р-н, мкр.5, корп.5 | МКС | 982.9915 | ССР | 980.339 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 975,44 |  |  |  | 975.4407 | ООО "Гарантэнерго" | 1151.02 | 867.0584 | 1004846 | b2b-moesk.ru | 2018-04-02 | 2018-04-13 | 2018-04-19 | 2018-04-20 |  |  |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-03 | 2018-05-07 | 2018-05-03 | 2019-01-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 980,34
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 980,34
156 | Строительство 8КЛ-0,4 кВ от ТП 10509 до границы участка Заявителя в направлении ВРШ-0,4 кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Усачева, д.9 | I-207286 | 2018-06-30 |  |  | 0 |  | 1.2 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство 8КЛ-0,4 кВ от ТП 10509 до границы участка Заявителя в направлении ВРШ-0,4 кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Усачева, д.9 | МКС | 623.7627 | ОР | 621.1271 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 620,51 |  |  |  | 620.5085 | ООО "СК СИСТЕМА" | 732.2 | 620.5085 | 1004686 | b2b-moesk.ru | 2018-04-02 | 2018-04-13 | 2018-04-19 | 2018-04-20 |  |  |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-01 | 2018-05-07 | 2018-05-01 | 2018-06-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 621,13
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 621,13
157 | Модернизация новой ТП 19 с организацией основного и резервного канала передачи данных, а также установка и наладка оборудования телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, Бескудниковский пер., д.5 | I-208653 | 2019-12-31 |  |  | 0 |  |  |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Модернизация новой ТП 19 с организацией основного и резервного канала передачи данных, а также установка и наладка оборудования телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, Бескудниковский пер., д.5 | МКС | 700.4237 | ССР | 655.178 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 651,9 |  |  |  | 651.8983 | ООО "Гарантэнерго" | 769.24 | 260.7593 | 1004834 | b2b-moesk.ru | 2018-04-02 | 2018-04-13 | 2018-04-19 | 2018-04-20 |  |  |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-03 | 2018-05-07 | 2018-05-03 | 2019-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 655,18
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 655,18
158 | Реконструкция РУ-10 кВ ПС-618 "Никольское", замена выключателей, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Брикет | I-190305 | 2018-05-11 | [6 empty] | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция РУ-10 кВ ПС-618 "Никольское", замена выключателей, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Брикет | ЗЭС | 568.455 | ССР | 524.9154 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "Техно инжиниринг" | 522,19 |  |  |  | 522.1864 | ООО "Техно инжиниринг" | 616.18 | 522.1864 | 1003954 | b2b-moesk.ru | 2018-04-02 | 2018-04-12 | 2018-04-18 | 2018-04-20 |  |  |  |  | 2018-04-22 | 2018-05-03 | 2018-04-22 | 2018-05-03 | 2018-05-11
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 523,60
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 523,71
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 523,87
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 524,39
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 524,65
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 524,92
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 524,92
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ | 524,92
159 | Установка 1 яч. в РУ-6 кВ ПС №736 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, с/п Обушковское, Истринский р-н | I-192224 | 2019-07-09 | [6 empty] | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Установка 1 яч. в РУ-6 кВ ПС №736 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, с/п Обушковское, Истринский р-н | ЗЭС | 1487.8496 | ССР | 1439.5621 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1432,36 |  |  |  | 1432.3642 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1690.1897 | 763.9276 | 1003939 | b2b-moesk.ru | 2018-04-02 | 2018-04-12 | 2018-04-18 | 2018-04-20 |  |  |  |  | 2018-04-22 | 2018-05-03 | 2019-01-10 | 2018-05-03 | 2019-07-09
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1435,96
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 1436,39
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 1436,68
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1438,12
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1438,12
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1439,56
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1439,56
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ | 1439,56
160 | Уст-ка яч. в РУ-10 кВ ПС №714 110/10 Давыдково, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.о.Новопетровский, д.Деньково | I-199484 | 2018-10-11 | [6 empty] | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Уст-ка яч. в РУ-10 кВ ПС №714 110/10 Давыдково, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.о.Новопетровский, д.Деньково | ЗЭС | 1815.6517 | ССР | 1674.4388 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1666,07 |  |  |  | 1666.0678 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1965.96 | 1666.0678 | 1003949 | b2b-moesk.ru | 2018-04-02 | 2018-04-12 | 2018-04-18 | 2018-04-20 |  |  |  |  | 2018-04-22 | 2018-05-03 | 2018-04-22 | 2018-05-03 | 2018-10-11
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1670,25
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 1671,09
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 1671,26
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1672,76
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1672,76
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1673,60
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1674,44
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ | 1674,44
161 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-1092 ПС-355 "Можайск" (установка яч.), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.Можайск | I-199651 | 2018-09-25 | [6 empty] | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция РУ-10 кВ ТП-1092 ПС-355 "Можайск" (установка яч.), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.Можайск | ЗЭС | 771.7796 | ССР | 687.1878 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 683,75 |  |  |  | 683.7542 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 806.83 | 683.7542 | 1003952 | b2b-moesk.ru | 2018-04-02 | 2018-04-12 | 2018-04-18 | 2018-04-20 |  |  |  |  | 2018-04-22 | 2018-05-01 | 2018-04-22 | 2018-05-01 | 2018-09-25
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 685,47
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 685,74
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 685,81
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 686,50
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 686,84
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 687,19
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 687,19
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ | 687,19
162 | Строительство КРУН-6кВ ПС-189 "Успенская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.п.Успенское, пос.дома отдыха "Успенское" | I-201336 | 2018-10-15 | [6 empty] | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КРУН-6кВ ПС-189 "Успенская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.п.Успенское, пос.дома отдыха "Успенское" | ЗЭС | 1723.2708 | ССР | 1564.1631 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1556,34 |  |  |  | 1556.339 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1836.48 | 1556.339 | 1003959 | b2b-moesk.ru | 2018-04-02 | 2018-04-12 | 2018-04-18 | 2018-04-20 |  |  |  |  | 2018-04-22 | 2018-05-03 | 2018-04-22 | 2018-05-03 | 2018-10-15
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1560,25
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 1560,88
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 1561,03
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1562,60
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1562,60
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1563,38
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1564,16
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ | 1564,16
163 | Строительство ТП-400/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.16 ПС-575 "Селятино" | I-132396 | 2018-04-30 |  |  | 0.4 |  | 0.739 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-400/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.16 ПС-575 "Селятино" | ЗЭС | 1043.3131 | ССР | 943.5988 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "Таврида Электрик МСК" | 938,88 |  |  |  | 938.8814 | ООО "Таврида Электрик МСК" | 1107.88 | 938.8814 | 1003944 | b2b-moesk.ru | 2018-04-02 | 2018-04-12 | 2018-04-18 | 2018-04-20 |  |  |  |  | 2018-04-22 | 2018-04-23 | 2018-04-22 | 2018-04-23 | 2018-04-30
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 941,24
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 941,81
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 942,66
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 942,66
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 942,66
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 943,13
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 943,60
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ | 943,60
164 | Строительство ТП-63-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от ф.2 с РП-27 ПС №491 "Прудная", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Курганье д Ю8-18-302-2502(923930) | I-211889 | 2018-09-03 |  |  | 0.063 |  | 0.6 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объекту: Строительство ТП-63-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от ф.2 с РП-27 ПС №491 "Прудная", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Курганье д Ю8-18-302-2502(923930) | ЮЭС | 1931.8559 | ОР | 1211.2542 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1205,2 |  |  |  | 1205.1977 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1422.1333 | 1205.1977 | 1002012 | b2b-moesk.ru | 2018-04-02 | 2018-04-10 | 2018-04-17 | 2018-04-18 |  |  |  |  | 2018-05-10 | 2018-05-04 | 2018-05-10 | 2018-05-04 | 2018-09-03
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1208,83
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1210,04
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1210,04
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1210,04
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1211,25
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром | 1211,25
165 | Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛ-10 кВ от ф.9 ПС №319 "Лаговская", ВЛИ-0,38 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольск г, д. Романцево Ю8-18-302-1890(902038) | I-211900 | 2019-03-13 |  |  | 0.16 |  | 0.72 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объекту: Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛ-10 кВ от ф.9 ПС №319 "Лаговская", ВЛИ-0,38 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольск г, д. Романцево Ю8-18-302-1890(902038) | ЮЭС | 3092.7627 | ОР | 1909.8051 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1900,26 |  |  |  | 1900.256 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2242.3021 | 1382.0044 | 1002016 | b2b-moesk.ru | 2018-04-02 | 2018-04-10 | 2018-04-17 | 2018-04-18 |  |  |  |  | 2018-05-10 | 2018-05-08 | 2018-05-10 | 2018-05-08 | 2019-03-13
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1905,99
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1907,9
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1907,9
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1907,9
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1909,8
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром | 1909,8
166 | Строительство ТП-16-6/0,4, КВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.5 ПС №109 "Юсупово", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, 40км А-105, стр.1 | I-211881 | 2019-03-12 |  |  | 0.016 |  | 1.65 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объекту: Строительство ТП-16-6/0,4, КВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.5 ПС №109 "Юсупово", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, 40км А-105, стр.1 | ЮЭС | 6566.3051 | ОР | 4022.4237 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3998,29 |  |  |  | 3998.2894 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4717.9816 | 2907.8469 | 1002023 | b2b-moesk.ru | 2018-04-02 | 2018-04-10 | 2018-04-17 | 2018-04-18 |  |  |  |  | 2018-05-10 | 2018-05-03 | 2018-05-10 | 2018-05-03 | 2019-03-12
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 4014,38
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 4018,4
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 4018,4
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 4022,42
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 4022,42
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром | 4022,42
167 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП Ю8-17-302-20950(140576)) с ТП-1402, ПС №357 "Елохово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Березенки д Ю8-18-302-2287(922939) | I-211876 | 2018-09-03 |  |  |  |  | 0.5 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объекту: Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП Ю8-17-302-20950(140576)) с ТП-1402, ПС №357 "Елохово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Березенки д Ю8-18-302-2287(922939) | ЮЭС | 993.7712 | ОР | 599.0169 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "САНДИМАКС ЮГ" | 596,02 |  |  |  | 596.0219 | ООО "САНДИМАКС ЮГ" | 703.3059 | 596.0219 | 1002039 | b2b-moesk.ru | 2018-04-02 | 2018-04-10 | 2018-04-17 | 2018-04-18 |  |  |  |  | 2018-05-10 | 2018-04-30 | 2018-05-10 | 2018-04-30 | 2018-09-03
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 598,42
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 598,42
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 598,42
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 599,02
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 599,02
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 599,02
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ | 599,02
168 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 267 от 22.03.2018г. Раменского р-на | ЮЭС | 3041.5847 | ОР | 1937.322 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1925,7 |  |  |  | 1925.6981 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2272.3237 | 1400.5077 | 1002058 | b2b-moesk.ru | 2018-04-02 | 2018-04-10 | 2018-04-17 | 2018-04-18 |  |  |  |  | 2018-05-10 | 2018-05-03 | 2018-05-10 | 2018-05-03 | 2019-03-13
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1927,64
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1935,38
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1937,32
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1937,32
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром | 1937,32
справочный | Строительство ТП-160-6/0,4, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.10 ПС № 23"Кварц", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, Какузево д Ю8-18-302-2395(902692) | I-211911 | 2019-03-13 |  |  | 0.16 |  | 0.14 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объекту: Строительство ТП-160-6/0,4, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.10 ПС № 23"Кварц", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, Какузево д Ю8-18-302-2395(902692) | ЮЭС | 1414.9153 | ОР | 897.339 | [15 empty] | 2018-04-02 |  |  | 2018-04-18 |  |  |  |  | 2018-05-10 | 2018-05-03 | 2018-05-10 |  | 2019-03-13
справочный | Строительство ТП-100-6/0,4, отпайка ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.1 ПС №109 "Юсупово", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Нижнее Мячково д Ю8-18-302-2410(924359) | I-211893 | 2018-09-03 |  |  | 0.1 |  | 0.34 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объекту: Строительство ТП-100-6/0,4, отпайка ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.1 ПС №109 "Юсупово", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Нижнее Мячково д Ю8-18-302-2410(924359) | ЮЭС | 1626.6695 | ОР | 1039.9831 | [15 empty] | 2018-04-02 |  |  | 2018-04-18 |  |  |  |  | 2018-05-10 | 2018-05-03 | 2018-05-10 |  | 2018-09-03
169 | Строительство РП-10 кВ, 1шт.. РП выполнить двухсекционным, для присоединения ЛЭП установить по 1 яч. на каждой с.ш. РУ-10кВ, в т.ч. ПИР, Москва г, Московский п, в районе д. Картмазово, уч.№20/1 | I-203947 | 2018-06-30 |  |  | - |  | - |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство РП-10 кВ, 1шт.. РП выполнить двухсекционным, для присоединения ЛЭП установить по 1 яч. на каждой с.ш. РУ-10кВ, в т.ч. ПИР, Москва г, Московский п, в районе д. Картмазово, уч.№20/1 | НМ | 2016.7207 | ОР | 1411.7045 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1404,65 |  |  |  | 1404.6455 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1657.4817 | 1404.6455 | 1002118 | b2b-moesk.ru | 2018-04-02 | 2018-04-10 | 2018-04-16 | 2018-04-18 |  |  |  |  | 2018-05-02 | 2018-05-08 | 2018-05-02 | 2018-05-08 | 2018-06-30
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1410,29
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ | 1411,7
170 | Строительство 2ТП-630-10/0,4 с тр-рами 2х400 кВа, 2ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ с РТП-1 №309 "Боятино", ГНБ, ЛЭП-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н, Октябрьский рп, Первомайская ул, стр.20/1 | I-208010 | 2018-07-30 |  |  | 0.8 |  | 0.99 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор поСтроительство 2ТП-630-10/0,4 с тр-рами 2х400 кВа, 2ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ с РТП-1 №309 "Боятино", ГНБ, ЛЭП-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н, Октябрьский рп, Первомайская ул, стр.20/1 | ЮЭС | 1357.822 | ОР | 953.9237 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 948,2 |  |  |  | 948.2005 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1118.8765 | 948.2005 | 1002065 | b2b-moesk.ru | 2018-04-02 | 2018-04-10 | 2018-04-17 | 2018-04-18 |  |  |  |  | 2018-04-27 | 2018-05-03 | 2018-04-27 | 2018-05-03 | 2018-07-30
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 952,97
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 952,97
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 952,97
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 953,92
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 953,92
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром | 953,92
171 | Строительство РП-10 кВ с установкой 4-х ячеек, 2-х КЛ-10 кВ от яч. №115, №211 ПС №643 "Руднево", в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н, пос. Жилино-1, 1-й км Быковского ш., уч. 1,4,5 | I-175538 | 2018-05-30 | [6 empty] | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство РП-10 кВ с установкой 4-х ячеек, 2-х КЛ-10 кВ от яч. №115, №211 ПС №643 "Руднево", в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н, пос. Жилино-1, 1-й км Быковского ш., уч. 1,4,5 | ЮЭС | 1827.381 | ОР | 1279.1695 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | АО "Москабельсетьмонтаж" | 1272,77 |  |  |  | 1272.7732 | АО "Москабельсетьмонтаж" | 1501.8723 | 1272.7732 | 1002077 | b2b-moesk.ru | 2018-04-02 | 2018-04-10 | 2018-04-17 | 2018-04-18 |  |  |  |  | 2018-04-24 | 2018-05-03 | 2018-04-24 | 2018-05-03 | 2018-05-30
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1277,89
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1277,89
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1277,89
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1277,89
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1279,17
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1279,17
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром | 1279,17
172 | Строительство ТП-1000-10/0,4, отпайка ВЛ-10кВ от ф. 13 ПС №283 "Жаворонки", СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, вблизи с. Никитское | I-211190 | 2019-11-21 |  |  | 1000 |  | 1.5 |  | ПИР | Выполнение ПИР по Строительство ТП-1000-10/0,4, отпайка ВЛ-10кВ от ф. 13 ПС №283 "Жаворонки", СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, вблизи с. Никитское | ВЭС | 929.3143 | расчет филиала | 650.52 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 644,07 |  |  |  | 644.0678 | ООО "ФАБИ" | 760 | 579.661 | 1001710 | b2b-moesk.ru | 2018-04-09 | 2018-04-10 | 2018-04-16 | 2018-04-17 |  |  |  |  | 2018-06-03 | 2018-04-28 | 2018-11-30 | 2018-04-28 | 2019-01-30
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 649,15
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 649,87
173 | Строительство ТП-63/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ отв. от оп. 68/5 фид. "Комлево" ПС № 616 "Сельниково", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, вблизи д. Угорная Слобода, к.н. 50:34:0010811:58 | I-211432 | 2019-02-05 |  |  | 0.063 |  | 1.3 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-63/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ отв. от оп. 68/5 фид. "Комлево" ПС № 616 "Сельниково", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, вблизи д. Угорная Слобода, к.н. 50:34:0010811:58 | ВЭС | 3713.2576 | расчет филиала | 2599.2803 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 2573,73 |  |  |  | 2573.7288 | ООО "ФАБИ" | 3037 | 2105.7781 | 1001723 | b2b-moesk.ru | 2018-04-09 | 2018-04-10 | 2018-04-16 | 2018-04-17 |  |  |  |  | 2018-06-03 | 2018-04-28 | 2018-11-30 | 2018-04-28 | 2019-02-05
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 2596,61
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 2596,68
174 | Строительство 2КЛ-10кВ от РУ-10 кВ ПС-809 "Строгино" РП-1, 2КЛ-10кВ от РУ-10 кВ ПС-110 "Рублево" РП-2, КЛ-10кВ от РУ-10 кВ ПС-809 "Строгино" РП-3, КЛ-10кВ от РУ-10 кВ ПС-110 "Рублево" РП-3, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Раздоры | I-209562 | 2018-05-31 |  |  | 0 |  | 26.1 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от РУ-10 кВ ПС-809 "Строгино" РП-1, 2КЛ-10кВ от РУ-10 кВ ПС-110 "Рублево" РП-2, КЛ-10кВ от РУ-10 кВ ПС-809 "Строгино" РП-3, КЛ-10кВ от РУ-10 кВ ПС-110 "Рублево" РП-3, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Раздоры | ПАО "МОЭСК" | 23608.1777 | ориентировочный расчет | 21587.4 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 21479,46 |  | 1о | 21479.46 | 21479.463 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 25345.7663 | 21479.463 | 1002198 | b2b-moesk.ru | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-04-16 | 2018-04-20 |  |  |  |  | 2018-05-06 | 2018-05-03 | 2018-05-06 | 2018-05-03 | 2018-05-31
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 21529,11 |  |  | 21529.11
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 21533,43 |  |  | 21533.43
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 21544,23 |  |  | 21544.23
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 21544,23 |  |  | 21544.23
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 21565,81 |  |  | 21565.81
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 21576,61 |  |  | 21576.61
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК" | 21587,4 |  |  | 21587.4
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 21587,4 |  |  | 21587.4
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 21587,4 |  |  | 21587.4
175 | Реконструкция ПС № 780 "Елоховская" яч. 32 (КРУ- 10 кВ), в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. Краснопрудная, влад.12, стр.1. | I-190380 | 2018-06-30 | [6 empty] | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ПС № 780 "Елоховская" яч. 32 (КРУ- 10 кВ), в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. Краснопрудная, влад.12, стр.1 | МВС | 1171.3708 | ССР | 819.9596 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "ЭлектроГарант" | 819,96 |  |  |  | 819.9596 | ООО "ЭлектроГарант" | 967.5523 | 819.9596 | 1005819 | b2b-moesk.ru | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 2018-04-23 | 2018-05-08 |  |  |  |  | 2018-05-19 | 2018-06-08 | 2018-05-19 | 2018-06-08 | 2018-06-30
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 819,96
176 | Общий | Общий | Общий |  |  | Общий |  | Общий |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам СЭС приказа №233 от 07.03.2018 Солнечногорского р-на (2 объекта) | ПАО "МОЭСК" | 15862.2496 | ориентировочный расчет | 11101.8992 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "Меридиан Энерго" | 11101,9 |  | 2о | 11046.39 | 11046.3873 | ООО "Меридиан Энерго" | 13034.737 | 11046.3873 | 1007403 | b2b-moesk.ru | 2018-04-11 | 2018-04-18 | 2018-04-24 | 2018-05-10 |  |  |  |  | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-10-01
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 11101,9 |  |  | 11101.9
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 11101,9 |  |  | 11101.9
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 11101,9 |  |  | 11101.9
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 11101,9 |  |  | 11101.9
участник | [19 empty] | ООО "Контакт | 11101,9 |  |  | 11101.9
справочный | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от вновь сооружаемых ячеек 1 и 2 с.ш. РУ-10кВ РП-10 кВ №135 до 1 и 2 с.ш. РУ-10кВ вновь сооружаемой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Луневское, Елино д, корпус 21 и 22 | I-211609 | 2018-10-01 |  |  | 2 |  | 0.7 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от вновь сооружаемых ячеек 1 и 2 с.ш. РУ-10кВ РП-10 кВ №135 до 1 и 2 с.ш. РУ-10кВ вновь сооружаемой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Луневское, Елино д, корпус 21 и 22 | ПАО "МОЭСК" | 13419.1791 | ориентировочный расчет | 9392.0079 | [15 empty] | 2018-04-11 |  |  | 2018-05-10 | - | Особо значимый объект Приказ № 347 от 29.03.18 "под ключ" МОЭСК/ИО/18/408 от 02.04.18 |  |  | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-05-21 |  | 2018-10-01
справочный | Реконструкция РП-10 кВ №135 с установкой по 1 яч. на разных с.ш., в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Луневское, Елино д, корпус 21 и 22 | I-211610 | 2018-10-01 | [6 empty] | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция РП-10 кВ №135 с установкой по 1 яч. на разных с.ш., в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Луневское, Елино д, корпус 21 и 22 | ПАО "МОЭСК" | 2443.0705 | ориентировочный расчет | 1709.8913 | [15 empty] | 2018-04-11 |  |  | 2018-05-10 | - | Особо значимый объект Приказ № 347 от 29.03.18 "под ключ" МОЭСК/ИО/18/408 от 02.04.18 |  |  | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-05-21 |  | 2018-10-01
177 | Технологическое присоединение хоз.способом 2018 год | P-001807 | [7 empty] | МТРиО | Поставка самонесущего изолированного провода (СИП) на напряжение до 35 кВ (ЗНТ 062-0010709) по титулу: Технологическое присоединение хоз.способом 2018 год | ПАО "МОЭСК" | 3677.77 | Согласно технического задания | 3677.77 | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | ООО "ГК КАБЕЛЬ-ТРЕЙД" | 3481,2 |  |  |  | 3481.2 | ООО "ГК КАБЕЛЬ-ТРЕЙД" | 4107.816 | 3481.2 | 1007888 | b2b-moesk.ru | 2018-04-12 | 2018-04-19 | 2018-05-03 | 2018-06-19 |  |  |  |  | 2018-06-07 |  | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 2018-06-29
участник | [19 empty] | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 3485,47
участник | [19 empty] | ООО "Камский кабель" | 3676,68
участник | [19 empty] | ООО ТД "Уральский кабель" | 4487,7 | ООО ТД "Уральский кабель"
участник | [19 empty] | ООО "ХКА" | 4533,13 | ООО "ХКА"
178 | Приобретение Материалы для аварийного запаса согласно п.6.3 протокола №1270 от 25.11.2016г. (5000 шт.) | P-001388 | [7 empty] | МТРиО | Поставка осветительных установок (ЗНТ 062-0010712) по титулу: Приобретение Материалы для аварийного запаса согласно п.6.3 протокола №1270 от 25.11.2016г. (5000 шт.) | ПАО "МОЭСК" | 1957.6271 | Согласно технического задания | 1957.6271 | ВЗ | ОЗП | 6 | 6 | ООО ТД "ЭТС" | 1182,2 |  |  |  | 1182.19 | ООО ТД "ЭТС" | 1394.99 | 1182.19 | 1007363 | b2b-moesk.ru | 2018-04-12 | 2018-04-18 | 2018-05-03 | 2018-05-25 |  |  |  |  | 2018-06-07 | 2018-06-08 | 2018-07-31 | 2018-06-08 | 2018-11-30
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРОЩИТ" | 1788,52
участник | [19 empty] | ООО "Инвест Стафф" | 1817,8
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоАльянс" | 1894,2
участник | [19 empty] | ООО НТЦ ЭФ "ЭКО ЭНЕРЖИ" | 1918,61
участник | [19 empty] | ООО "Газтестконсалтинг" | 1924,78
179 | Технологическое присоединение хоз.способом 2018 год | P-001807 | [7 empty] | МТРиО | Поставка стоек СВ (ЗНТ 062-0010711) по титулу: Технологическое присоединение хоз.способом 2018 год | ПАО "МОЭСК" | 2049.434 | Согласно технического задания | 2049.434 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ООО "АСЭНЕРГО" | 2035 |  |  |  | 2035 | ООО "АСЭНЕРГО" | 2401.3 | 2035 | 1007287 | b2b-moesk.ru | 2018-04-13 | 2018-04-18 | 2018-05-03 | 2018-06-19 |  |  |  |  | 2018-06-08 | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 2018-06-29
участник | [19 empty] | ООО "ПАЧЕЛМСКИЙ ЗЖБИ" | 2048
участник | [19 empty] | ООО "СЗЖИ" | 2048,4
180 | Реконструкция ПС 220 кВ "Пресня" 2 ПК | I-187876 | 2018-07-18 |  |  | 200 |  | - |  | услуги | Проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта по титулу: Реконструкция ПС 220 кВ "Пресня" 2 ПК (3 стадия) | ПАО "МОЭСК" | 1125.625 | Расчет стоимости | 1125.625 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭФ-ТЭК" | 956,25 |  |  |  | 956.25 | ООО "ЭФ-ТЭК" | 1128.375 | 956.25 | 1010049 | b2b-moesk.ru | 2018-04-09 | 2018-04-23 | 2018-05-03 | 2018-05-18 |  |  |  |  | 2018-05-19 | 2018-06-08 | 2018-05-19 | 2018-06-08 | 2018-07-18
участник | [19 empty] | ООО «ЭФ-Инжиниринг» | 1060
участник | [19 empty] | МОСГОСЭКСПЕРТИЗ | 1069,34
181 | Реконструкция ПС 220 кВ "Пресня" 2 ПК | I-187876 | 2018-07-18 |  |  | 200 |  | - |  | услуги | Проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта по титулу: Реконструкция ПС 220 кВ "Пресня" 2 ПК (4 стадия) | ПАО "МОЭСК" | 1046.6496 | Расчет стоимости | 1046.6496 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭФ-ТЭК" | 910 |  |  |  | 910 | ООО "ЭФ-ТЭК" | 1073.8 | 910 | 1010054 | b2b-moesk.ru | 2018-04-09 | 2018-04-23 | 2018-05-03 | 2018-05-18 |  |  |  |  | 2018-05-19 | 2018-06-01 | 2018-05-19 | 2018-06-01 | 2018-07-18
участник | [19 empty] | ООО «ЭФ-Инжиниринг» | 983,4
участник | [19 empty] | МОСГОСЭКСПЕРТИЗ | 994,32
182 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, с установкой 2-х трансформатов 630 кВА, КЛ-10 кВ от ф.3, ф.4 до до 1- ой, 2-ой с.ш. РУ-10 кВ ТП-630/10/0,4 кВ № нов, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Филимонковское, д. Кнутово | I-210595 | 2019-12-31 |  |  | 1.26 |  | 0.2 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, с установкой 2-х трансформатов 630 кВА, КЛ-10 кВ от ф.3, ф.4 до до 1- ой, 2-ой с.ш. РУ-10 кВ ТП-630/10/0,4 кВ № нов, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Филимонковское, д. Кнутово | НМ | 983.5227 | ОР | 688.4659 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ООО "ЭлектроГарант" | 685,02 |  |  |  | 685.0237 | ООО "ЭлектроГарант" | 808.3279 | 274.0095 | 1007244 | b2b-moesk.ru | 2018-04-02 | 2018-04-18 | 2018-04-24 | 2018-04-27 |  |  |  |  | 2018-05-09 | 2018-05-07 | 2018-05-09 | 2018-05-07 | 2019-12-30
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 687,78
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 687,78
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 688,47
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ | 688,47
183 | Реконструкция РУ-10 кВ РП № 160 с установкой ячейки, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, д. Жуковка | I-211766 | 2019-12-31 |  |  | - |  | - |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция РУ-10 кВ РП № 160 с установкой ячейки, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, д. Жуковка | НМ | 2968.0928 | ОР | 2077.665 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ООО "ЭлектроГарант" | 2067,28 |  |  |  | 2067.2767 | ООО "ЭлектроГарант" | 2439.3865 | 1653.8213 | 1007364 | b2b-moesk.ru | 2018-04-02 | 2018-04-18 | 2018-04-24 | 2018-04-27 |  |  |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 2019-02-26
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2075,59
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2075,59
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 2077,66
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ | 2077,66
184 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. В8-18-302-715(900458) от 03.02.2017г., ПС № 678 "Ларино", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, СТ "Диана", уч. 36 | I-212012 | 2018-08-29 |  |  | 0 |  | 0.42 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. В8-18-302-715(900458) от 03.02.2017г., ПС № 678 "Ларино", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, СТ "Диана", уч. 36 | ВЭС | 719.0483 | расчет филиала | 503.3338 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ООО "ФАБИ" | 498,31 |  |  |  | 498.3051 | ООО "ФАБИ" | 588 | 498.3051 | 1006051 | b2b-moesk.ru | 2018-04-06 | 2018-04-17 | 2018-04-23 | 2018-04-24 |  |  |  |  | 2018-04-30 | 2018-05-05 | 2018-04-30 | 2018-05-05 | 2018-08-29
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 502,08
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 502,33
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 502,54
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 502,83
185 | Строительство ТП-16/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ отв. от оп. 210 фид. 15 ПС № 450 "ПЕСКИ", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Нижнее Хорошово, ул.Луговая, д.29, к.н. 50:34:0010510:107 | I-212013 | 2018-08-27 |  |  | 0.016 |  | 0.47 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-16/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ отв. от оп. 210 фид. 15 ПС № 450 "ПЕСКИ", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Нижнее Хорошово, ул.Луговая, д.29, к.н. 50:34:0010510:107 | ВЭС | 1809.1543 | расчет филиала | 1266.408 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ООО "ФАБИ" | 1254,24 |  |  |  | 1254.2373 | ООО "ФАБИ" | 1480 | 1254.2373 | 1006059 | b2b-moesk.ru | 2018-04-06 | 2018-04-17 | 2018-04-23 | 2018-04-24 |  |  |  |  | 2018-04-30 | 2018-05-05 | 2018-04-30 | 2018-05-05 | 2018-08-27
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 1262,61
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1263,25
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1264,41
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 1265,14
186 | Строительство ТП-250/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 40 ВЛЗ-10 кВ направ. ТП-126-КРН-10-ТП-116 от РУ-10 кВ ПС № 226 "Горелово" отп. КТП-105, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. 1-я Алексеевка, к.н. 50:14:0020359:258 | I-212016 | 2018-08-28 |  |  | 0.25 |  | 2.5 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-250/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 40 ВЛЗ-10 кВ направ. ТП-126-КРН-10-ТП-116 от РУ-10 кВ ПС № 226 "Горелово" отп. КТП-105, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. 1-я Алексеевка, к.н. 50:14:0020359:258 | ВЭС | 5996.295 | расчет филиала | 4197.4065 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ООО "Меридиан Энерго" | 4155,08 |  |  |  | 4155.0847 | ООО "Меридиан Энерго" | 4903 | 4155.0847 | 1006064 | b2b-moesk.ru | 2018-04-06 | 2018-04-17 | 2018-04-23 | 2018-04-24 |  |  |  |  | 2018-04-30 | 2018-05-05 | 2018-04-30 | 2018-05-05 | 2018-08-28
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 4186,92
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 4189,01
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 4193,21
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 4193,22
187 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. В8-17-302-13370(143358) от 26.12.2017г., ПС № 360 "Белоомут", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, СНТ "Звезда", уч. 32 | I-212017 | 2018-08-28 |  |  | 0 |  | 0.4 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. В8-17-302-13370(143358) от 26.12.2017г., ПС № 360 "Белоомут", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, СНТ "Звезда", уч. 32 | ВЭС | 684.8079 | расчет филиала | 479.3656 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ООО "ФАБИ" | 474,58 |  |  |  | 474.5763 | ООО "ФАБИ" | 560 | 474.5763 | 1006068 | b2b-moesk.ru | 2018-04-06 | 2018-04-17 | 2018-04-23 | 2018-04-24 |  |  |  |  | 2018-04-30 | 2018-05-05 | 2018-04-30 | 2018-05-05 | 2018-08-28
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 478,17
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 478,41
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 478,81
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 478,89
188 | Строительство ТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 29 ВЛЗ-10 кВ направ. ТП-84-ТП-37 от РУ-10 кВ ПС № 828 "Огуднево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Огуднево, к.н. 50:14:0020316:1228 | I-212021 | 2018-09-01 |  |  | 0.1 |  | 0.65 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 29 ВЛЗ-10 кВ направ. ТП-84-ТП-37 от РУ-10 кВ ПС № 828 "Огуднево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Огуднево, к.н. 50:14:0020316:1228 | ВЭС | 2038.6217 | расчет филиала | 1427.0352 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ООО "Меридиан Энерго" | 1412,71 |  |  |  | 1412.7119 | ООО "Меридиан Энерго" | 1667 | 1412.7119 | 1006074 | b2b-moesk.ru | 2018-04-06 | 2018-04-17 | 2018-04-23 | 2018-04-24 |  |  |  |  | 2018-04-30 | 2018-05-05 | 2018-04-30 | 2018-05-05 | 2018-09-01
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 1422,75
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1423,47
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 1425,61
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 1426,27
189 | Строительство ТП-63/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 103 ВЛЗ-10 кВ направ. РП-121-ТП-320 от РУ-10 кВ ПС № 206 "Фрязино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Костюнино, к.н. 50:14:0030210:391 | I-212023 | 2018-09-01 |  |  | 0.063 |  | 0.4 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-63/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 103 ВЛЗ-10 кВ направ. РП-121-ТП-320 от РУ-10 кВ ПС № 206 "Фрязино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Костюнино, к.н. 50:14:0030210:391 | ВЭС | 1332.1158 | расчет филиала | 932.4811 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ООО "Меридиан Энерго" | 922,88 |  |  |  | 922.8814 | ООО "Меридиан Энерго" | 1089 | 922.8814 | 1006079 | b2b-moesk.ru | 2018-04-06 | 2018-04-17 | 2018-04-23 | 2018-04-24 |  |  |  |  | 2018-04-30 | 2018-05-05 | 2018-04-30 | 2018-05-05 | 2018-09-01
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 930,15
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 930,62
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 931,55
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 932,2
190 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП1587А,Б (ТП11894А,Б) - вв20969 по адресу: г. Москва, Мрузовский пер., д.1, стр.4 | I-127226 | 2023-12-30 |  |  | 0 |  | 0.41 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ 0,4 кВ ТП1587А,Б (ТП11894А,Б) - вв20969 по адресу: г. Москва, Мрузовский пер., д.1, стр.4 | ПАО "МОЭСК" | 1043.2288 | ССР | 1017.1525 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1016,14 |  |  |  | 1016.1354 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1199.0398 | 145.1622 | 1008795 | b2b-moesk.ru | 2018-04-11 | 2018-04-20 | 2018-04-26 | 2018-04-27 |  |  |  |  | 2018-05-21 | 2018-05-08 | 2018-05-21 | 2018-05-08 | 2022-12-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 1017,15
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ | 1017,15
191 | Реконструкция ТП 24779 путем полной замены с установкой тр-ов 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, шоссе Волоколамское, д.63 | I-198114 | 2022-03-30 |  |  | 0.8 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП 24779 путем полной замены с установкой тр-ов 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, шоссе Волоколамское, д.63 | ПАО "МОЭСК" | 6120.4068 | ССР | 6120.3898 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "Гарантэнерго" | 6089,79 |  | 1о | 6089.79 | 6089.7879 | ООО "Гарантэнерго" | 7185.9497 | 869.9697 | 1008801 | b2b-moesk.ru | 2018-04-11 | 2018-04-20 | 2018-04-26 | 2018-05-10 |  |  |  |  | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2022-03-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 6120,39 |  |  | 6120.39
192 | Реконструкция 7КЛ-0,4 кВ направлением ТП 22563 - вв.102675, ТП 22563 - СП 390, ТП 22563 - вв.102676, КЛ-0,4 кВ направленим ТП 22765 - вв.61784, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ананьевский пер., д.4, Б.Сухаревская пл., 16/18 стр. 1,2 | I-202576 | 2023-12-31 |  |  | 0 |  | 0.73 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 7КЛ-0,4 кВ направлением ТП 22563 - вв.102675, ТП 22563 - СП 390, ТП 22563 - вв.102676, КЛ-0,4 кВ направленим ТП 22765 - вв.61784, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ананьевский пер., д.4, Б.Сухаревская пл., 16/18 стр. 1,2 | ПАО "МОЭСК" | 2598.5424 | ССР | 2530.7797 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "ПСК Тепло Центр Строй" | 2528,25 |  |  |  | 2528.2489 | ООО "ПСК Тепло Центр Строй" | 2983.3337 | 361.1784 | 1008836 | b2b-moesk.ru | 2018-04-11 | 2018-04-20 | 2018-04-26 | 2018-04-27 |  |  |  |  | 2018-05-21 | 2018-05-08 | 2018-05-21 | 2018-05-08 | 2022-12-31
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО | 2530,78
193 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 13412 до ВРЩ-0,4 № 55768, в т.ч. ПИР: г.Москва, Коровинское ш., д.20, корп.1 | I-212130 | 2018-05-28 |  |  | 0 |  | 0.44 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 13412 до ВРЩ-0,4 № 55768, в т.ч. ПИР: г.Москва, Коровинское ш., д.20, корп.1 | МКС | 862.839 | ориентировочный расчет | 603.9915 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "ПСК "Тепло Центр Строй" | 603,39 |  |  |  | 603.388 | ООО "ПСК "Тепло Центр Строй" | 711.9978 | 603.388 | 1006394 | b2b-moesk.ru | 2018-04-09 | 2018-04-17 | 2018-04-23 | 2018-04-26 |  |  |  |  | 2018-05-06 | 2018-04-26 | 2018-05-06 | 2018-04-26 | 2018-05-28
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 603,99
194 | Строительство ТП-100-6/0,4, ВЛЗ-6 кВ от ф.21 ПС №14 "Апаренки", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Молоковское с/п Ю8-18-302-1233(911772) | I-211337 | 2019-02-01 |  |  | 0.1 |  | 1.45 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объекту:Строительство ТП-100-6/0,4, ВЛЗ-6 кВ от ф.21 ПС №14 "Апаренки", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Молоковское с/п Ю8-18-302-1233(911772) | ЮЭС | 4789.415 | ОР | 2954.5847 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2939,81 |  |  |  | 2939.8121 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 3468.9783 | 2351.8497 | 1006383 | b2b-moesk.ru | 2018-04-10 | 2018-04-17 | 2018-04-24 | 2018-04-25 |  |  |  |  | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 2018-11-19 | 2018-05-10 | 2019-02-09
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2948,68
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2951,63
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 2951,63
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2951,63
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 2954,58
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром | 2954,58
195 | Строительство отпайки ЛЭП-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1154, ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Пронино д Ю8-18-302-1299(912091) | I-211349 | 2019-02-01 |  |  |  |  | 0.45 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объекту:Строительство отпайки ЛЭП-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1154, ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Пронино д Ю8-18-302-1299(912091) | ЮЭС | 931.03 | ОР | 560.8983 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "САНДИМАКС ЮГ" | 558,09 |  |  |  | 558.0935 | ООО "САНДИМАКС ЮГ" | 658.5503 | 446.4748 | 1006395 | b2b-moesk.ru | 2018-04-10 | 2018-04-17 | 2018-04-24 | 2018-04-25 |  |  |  |  | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 2018-11-19 | 2018-05-10 | 2019-02-10
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 560,34
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 560,34
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 560,34
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 560,9
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 560,9
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 560,9
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ | 560,9
196 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-21656(917190)), ПС №615 "Бугры", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Масново-Жуково д Ю8-18-302-1178(910867) | I-211347 | 2019-02-01 |  |  |  |  | 0.35 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объекту:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-21656(917190)), ПС №615 "Бугры", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Масново-Жуково д Ю8-18-302-1178(910867) | ЮЭС | 724.136 | ОР | 436.2542 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "САНДИМАКС ЮГ" | 434,07 |  |  |  | 434.0727 | ООО "САНДИМАКС ЮГ" | 512.2058 | 347.2582 | 1006401 | b2b-moesk.ru | 2018-04-10 | 2018-04-17 | 2018-04-24 | 2018-04-25 |  |  |  |  | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 2018-11-19 | 2018-05-10 | 2019-02-07
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 435,82
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 435,82
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 435,82
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 436,25
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 436,25
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 436,25
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ | 436,25
197 | Модернизация ВЛ-0,38 кВ от ЗТП-139, ф.22 ЗТП-229. с ПС № 245 "Пятницкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Барабаново | I-199338 | 2018-12-31 |  |  | - |  | 1.5 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Модернизация ВЛ-0,38 кВ от ЗТП-139, ф.22 ЗТП-229. с ПС № 245 "Пятницкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Барабаново | ПАО "МОЭСК" | 632.831 | ССР | 442.9831 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 440,77 |  |  |  | 440.7681 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 520.1064 | 440.7681 | 1007557 | b2b-moesk.ru | 2018-04-12 | 2018-04-18 | 2018-04-25 | 2018-04-27 |  |  |  |  | 2018-05-22 | 2018-05-15 | 2018-05-22 | 2018-05-15 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 442,54
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 442,98
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 442,98
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 442,98
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ | 442,98
198 | Модернизация ВЛ-0,38 кВ от МТП-354, ф.30 с ПС №563 "Металлист", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д. Ольхово | I-199353 | 2018-12-31 |  |  | - |  | 0.7 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Модернизация ВЛ-0,38 кВ от МТП-354, ф.30 с ПС №563 "Металлист", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д. Ольхово | ПАО "МОЭСК" | 1199.025 | ССР | 839.3136 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 835,12 |  |  |  | 835.117 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 985.438 | 835.117 | 1007560 | b2b-moesk.ru | 2018-04-12 | 2018-04-18 | 2018-04-25 | 2018-04-27 |  |  |  |  | 2018-05-22 | 2018-05-15 | 2018-05-22 | 2018-05-15 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 838,47
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 839,31
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 839,31
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 839,31
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ | 839,31
199 | Модернизация ВЛ-0,38 кВ от МТП-39, ф. 7 с ПС №233 "Мартыново", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Тютьково | I-199354 | 2018-12-31 |  |  | - |  | 1.2 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Модернизация ВЛ-0,38 кВ от МТП-39, ф. 7 с ПС №233 "Мартыново", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Тютьково | ПАО "МОЭСК" | 1277.212 | ССР | 894.0508 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 889,58 |  |  |  | 889.5806 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1049.7051 | 889.5806 | 1007565 | b2b-moesk.ru | 2018-04-12 | 2018-04-18 | 2018-04-25 | 2018-04-27 |  |  |  |  | 2018-05-22 | 2018-05-15 | 2018-05-22 | 2018-05-15 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 893,16
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 894,05
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 894,05
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 894,05
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ | 894,05
200 | Модернизация ВЛ-0,38 кВ от МТП-80, ф. 8 с ПС №657 "Ялфимово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Захарово | I-199357 | 2018-12-31 |  |  | - |  | 1.2 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Модернизация ВЛ-0,38 кВ от МТП-80, ф. 8 с ПС №657 "Ялфимово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Захарово | ПАО "МОЭСК" | 2687.458 | ССР | 1881.2203 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1871,81 |  |  |  | 1871.8142 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2208.7408 | 1871.8142 | 1007569 | b2b-moesk.ru | 2018-04-12 | 2018-04-18 | 2018-04-25 | 2018-04-27 |  |  |  |  | 2018-05-22 | 2018-05-15 | 2018-05-22 | 2018-05-15 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1879,34
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1881,22
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1881,22
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1881,22
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ | 1881,22
201 | Строительство одного РП-10 кВ, двух КЛ-10 кВ от яч. 1-ой и 2-ой с.ш. РУ-10кВ ЦРП-10 кВ № 10 до 1-ой и 2-ой с.ш. РУ-10 кВ вновь сооружаемого РП-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Бородино | I-192319 | 2018-05-10 |  |  | - |  | 4.012 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство одного РП-10 кВ, двух КЛ-10 кВ от яч. 1-ой и 2-ой с.ш. РУ-10кВ ЦРП-10 кВ № 10 до 1-ой и 2-ой с.ш. РУ-10 кВ вновь сооружаемого РП-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Бородино | ПАО "МОЭСК" | 49195.9511 | ССР | 43520.6797 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "Меридиан Энерго" | 43520,68 |  | 1о | 43303.07 | 43303.0726 | ООО "Меридиан Энерго" | 51097.6257 | 43303.0726 | 1007408 | b2b-moesk.ru | 2018-04-12 | 2018-04-18 | 2018-04-24 | 2018-04-27 |  |  |  |  | 2018-05-01 | 2018-05-07 | 2018-05-01 | 2018-05-07 | 2018-05-10
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 43520,68 |  |  | 43520.68
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 43520,68 |  |  | 43520.68
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 43520,68 |  |  | 43520.68
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 43520,68 |  |  | 43520.68
участник | [19 empty] | ООО "Контакт | 43520,68 |  |  | 43520.68
202 | Строительство СП- 10 кВ, КЛ-10 кВ от РП-10 кВ (сооружаемого по договору ИА-13-302-1355(906608) ООО "Золотой возраст") до СП-10 кВ, установка двух ячеек в РП-10 кВ ПС №840 Омега, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский район, вблизи д. Аристово | I-144297 | 2018-05-13 |  |  | - |  | 1.2 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СП- 10 кВ, КЛ-10 кВ от РП-10 кВ (сооружаемого по договору ИА-13-302-1355(906608) ООО "Золотой возраст") до СП-10 кВ, установка двух ячеек в РП-10 кВ ПС №840 Омега, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский район, вблизи д. Аристово | ПАО "МОЭСК" | 8188.8997 | ССР | 7694.696 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Меридиан Энерго" | 7694,7 |  | 1о | 7648.53 | 7648.5256 | ООО "Меридиан Энерго" | 9025.2603 | 7648.5256 | 1007417 | b2b-moesk.ru | 2018-04-12 | 2018-04-18 | 2018-04-24 | 2018-04-27 |  |  |  |  | 2018-05-01 | 2018-05-07 | 2018-05-01 | 2018-05-07 | 2018-05-13
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 7694,7 |  |  | 7694.7
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 7694,7 |  |  | 7694.7
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 7694,7 |  |  | 7694.7
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 7694,7 |  |  | 7694.7
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 7694,7 |  |  | 7694.7
участник | [19 empty] | ООО "Контакт | 7694,7 |  |  | 7694.7
203 | Реконструкция 1КЛ-10кВ от РТП-21024(с.1) до ПС-397, в т.ч. ПИР, по адресу: г.Москва, пересечение Ломоносовского и Вернадского просп. | I-161998 | 2020-12-31 |  |  | 0 |  | 1.993 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 1КЛ-10кВ от РТП-21024(с.1) до ПС-397, в т.ч. ПИР, по адресу: г.Москва, пересечение Ломоносовского и Вернадского просп. | ПАО "МОЭСК" | 25349.3475 | ССР | 24883.2034 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 24858,32 |  | 1о | 24858.32 | 24858.3202 | ООО "СК СИСТЕМА" | 29332.8178 | 8646.3722 | 1008847 | b2b-moesk.ru | 2018-04-11 | 2018-04-20 | 2018-04-26 | 2018-05-10 |  |  |  |  | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2020-03-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 24883,2 |  |  | 24883.2
204 | Строительство БРТП объекта с тр-ми 2х1250 кВА, ТП-1, ТП-2, ТП-4 с тр-ми 2х1000 кВА, ТП-3, ТП-5 с тр-ми 2х1600 кВА, ПКЛ-10 кВ, РКЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, ул.Радио, вл.11 | I-128306 | 2019-12-31 |  |  | 14.9 |  | 30.545 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство БРТП объекта с тр-ми 2х1250 кВА, ТП-1, ТП-2, ТП-4 с тр-ми 2х1000 кВА, ТП-3, ТП-5 с тр-ми 2х1600 кВА, ПКЛ-10 кВ, РКЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, ул.Радио, вл.11 | ПАО "МОЭСК" | 11825.3559 | ССР | 10988.3814 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 10982,89 |  |  |  | 10982.8872 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 12959.8069 | 4393.1549 | 1008861 | b2b-moesk.ru | 2018-04-11 | 2018-04-20 | 2018-05-03 | 2018-05-10 |  |  |  |  | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2019-12-30
участник | [19 empty] | ООО "СК СИСТЕМА | 10988,38
205 | Реконструкция РТП 17198 с установкой тр-ов 2х2000 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Вавилова, д.19 | I-201211 | 2018-07-30 |  |  | 4 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция РТП 17198 с установкой тр-ов 2х2000 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Вавилова, д.19 | ПАО "МОЭСК" | 566.8051 | ориентировочный расчет | 517.8814 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "Гарантэнерго" | 515,29 |  |  |  | 515.2919 | ООО "Гарантэнерго" | 608.0445 | 515.2919 | 1008877 | b2b-moesk.ru | 2018-04-11 | 2018-04-20 | 2018-04-26 | 2018-04-27 |  |  |  |  | 2018-05-21 | 2018-05-10 | 2018-05-21 | 2018-05-10 | 2018-07-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 517,88
206 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС-551 до РП-29. Установить ячейку с ВВ-10 кВ в РУ-10 кВ ПС-551 "Пернатово", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/п Бужаровское, д.Лечищево, ул.Песчаная, д.2 | I-130885 | 2018-06-30 |  |  |  |  | 9.3 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС-551 до РП-29. Установить ячейку с ВВ-10 кВ в РУ-10 кВ ПС-551 "Пернатово", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/п Бужаровское, д.Лечищево, ул.Песчаная, д.2 | ЗЭС | 2091.5136 | ССР | 2087.9004 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 2077,46 |  |  |  | 2077.4576 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 2451.4 | 2077.4576 | 1006666 | b2b-moesk.ru | 2018-04-09 | 2018-04-17 | 2018-04-23 | 2018-04-27 |  |  |  |  | 2018-04-29 | 2018-05-08 | 2018-04-29 | 2018-05-08 | 2018-06-30
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2082,68
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 2083,72
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 2084,77
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2085,81
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 2085,81
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 2087,90
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2087,90
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 2087,90
207 | Строительство КЛ-0,38 кВ от ГРЩ-0,38 кВ ТП-22959 ПС-64 "Барвиха", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Шульгино | I-157747 | 2018-06-30 |  |  |  |  | 0.777 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР (дополнительный объем) по титулу: Строительство КЛ-0,38 кВ от ГРЩ-0,38 кВ ТП-22959 ПС-64 "Барвиха", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Шульгино | ЗЭС | 1021.3596 | ССР | 1018.7307 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1013,64 |  |  |  | 1013.6356 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1196.09 | 1013.6356 | 1006672 | b2b-moesk.ru | 2018-04-09 | 2018-04-17 | 2018-04-23 | 2018-04-27 |  |  |  |  | 2018-04-29 | 2018-05-10 | 2018-04-29 | 2018-05-10 | 2018-06-30
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1016,18
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 1016,59
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 1016,69
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1017,71
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1017,71
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1018,22
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1018,73
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 1018,73
208 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-10 кВ №5 ПС №24 35/6 кВ "Устиново" с установкой доп. блок тр-ра 6/10 кВ на 3,2 МВА и заменой лин. яч. (3 шт.), установка доп. ячеек (8 шт.), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.Новопетровское | I-211768 | 2018-06-30 |  |  | 3.2 |  |  |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция РУ-10 кВ РП-10 кВ №5 ПС №24 35/6 кВ "Устиново" с установкой доп. блок тр-ра 6/10 кВ на 3,2 МВА и заменой лин. яч. (3 шт.), установка доп. ячеек (8 шт.), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.Новопетровское | ЗЭС | 1293.7524 | Ориентировочный расчет | 905.6267 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "Таврида Электрик МСК" | 896,57 |  |  |  | 896.5678 | ООО "Таврида Электрик МСК" | 1057.95 | 896.5678 | 1006663 | b2b-moesk.ru | 2018-04-09 | 2018-04-17 | 2018-04-23 | 2018-04-27 |  |  |  |  | 2018-04-29 | 2018-05-10 | 2018-04-29 | 2018-05-10 | 2018-06-30
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 903,36
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 903,54
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 904,72
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 904,72
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 905,17
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 905,63
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 905,63
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 905,63
209 | Строительство ТП-63/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.20 ТП-10/0,38 кВ ПС-265 "Слюденит", РЛК-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,03 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.Каменское | I-211774 | 2018-08-19 |  |  | 0.063 |  | 0.43 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-63/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.20 ТП-10/0,38 кВ ПС-265 "Слюденит", РЛК-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,03 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.Каменское | ЗЭС | 1467.7085 | Ориентировочный расчет | 1027.396 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1022,26 |  |  |  | 1022.2627 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1206.27 | 1022.2627 | 1006659 | b2b-moesk.ru | 2018-04-09 | 2018-04-17 | 2018-04-23 | 2018-04-27 |  |  |  |  | 2018-04-29 | 2018-05-08 | 2018-04-29 | 2018-05-08 | 2018-08-19
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 1024,93
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 1025,34
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1026,37
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1026,37
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1026,37
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1026,88
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1027,40
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 1027,40
210 | Строительство ТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ТП-10/0,38 кВ ПС-618 "Никольское", РЛК-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,02 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,01 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.Онуфриево | I-211922 | 2018-08-24 |  |  | 0.16 |  | 0.03 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ТП-10/0,38 кВ ПС-618 "Никольское", РЛК-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,02 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,01 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.Онуфриево | ЗЭС | 1154.882 | Ориентировочный расчет | 808.4174 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 804,37 |  |  |  | 804.3729 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 949.16 | 804.3729 | 1006657 | b2b-moesk.ru | 2018-04-09 | 2018-04-17 | 2018-04-23 | 2018-04-27 |  |  |  |  | 2018-04-29 | 2018-05-08 | 2018-04-29 | 2018-05-08 | 2018-08-24
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 806,40
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 806,80
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 806,96
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 807,61
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 807,61
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 808,42
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 808,42
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 808,42
211 | Строительство ТП-100/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.84 ВЛЗ-10 кВ ф.9 ТП-10/0,38 кВ ПС-390 "Тучково", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,05 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,11 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Тучково | I-211918 | 2018-08-27 |  |  | 0.1 |  | 0.16 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-100/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.84 ВЛЗ-10 кВ ф.9 ТП-10/0,38 кВ ПС-390 "Тучково", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,05 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,11 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Тучково | ЗЭС | 1145.6898 | Ориентировочный расчет | 801.9828 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "Техно инжиниринг" | 797,81 |  |  |  | 797.8136 | ООО "Техно инжиниринг" | 941.42 | 797.8136 | 1006623 | b2b-moesk.ru | 2018-04-09 | 2018-04-17 | 2018-04-23 | 2018-04-27 |  |  |  |  | 2018-04-29 | 2018-05-08 | 2018-04-29 | 2018-05-08 | 2018-08-27
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 799,98
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 800,38
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 800,70
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 801,18
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 801,58
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 801,98
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 801,98
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 801,98
212 | Строительство ТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.6 ТП-10/0,38 кВ ПС-683 "Ядрошино", РЛК-10 кВ (0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, 50:08:0090226:144 | I-212053 | 2018-09-06 |  |  | 0.16 |  | 0.02 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.6 ТП-10/0,38 кВ ПС-683 "Ядрошино", РЛК-10 кВ (0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, 50:08:0090226:144 | ЗЭС | 1131.7695 | Ориентировочный расчет | 792.2386 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 788,28 |  |  |  | 788.2797 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 930.17 | 788.2797 | 1006622 | b2b-moesk.ru | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 2018-04-23 | 2018-04-27 |  |  |  |  | 2018-05-06 | 2018-05-08 | 2018-05-06 | 2018-05-08 | 2018-09-06
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 790,65
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 791,29
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 791,45
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 791,45
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 791,84
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 792,24
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 792,24
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 792,24
213 | Строительство ТП-160/10/0,38 кВ в габ. 250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Сафонтьево РП-29 ТП-10/0,38 кВ ПС-551 "Пернатово", РЛК-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,22 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,09 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Бабкино | I-212049 | 2018-09-07 |  |  | 0.16 |  | 0.31 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160/10/0,38 кВ в габ. 250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Сафонтьево РП-29 ТП-10/0,38 кВ ПС-551 "Пернатово", РЛК-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,22 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,09 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Бабкино | ЗЭС | 2252.5424 | Ориентировочный расчет | 1576.7796 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1568,90 |  |  |  | 1568.8983 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1851.3 | 1568.8983 | 1006619 | b2b-moesk.ru | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 2018-04-23 | 2018-04-27 |  |  |  |  | 2018-05-06 | 2018-05-08 | 2018-05-06 | 2018-05-08 | 2018-09-07
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1572,84
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 1573,63
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 1573,78
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1575,20
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1575,20
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1576,78
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1576,78
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 1576,78
214 | Строительство ТП-63/10/0,38 кВ, 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-26634 ТП-10/0,38 кВ ПС-67 "Усово", КЛ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ - 0,3 км, КЛ-0,38 кВ - 0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Жуковка | I-212034 | 2018-09-02 |  |  | 0.063 |  | 0.35 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-63/10/0,38 кВ, 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-26634 ТП-10/0,38 кВ ПС-67 "Усово", КЛ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ - 0,3 км, КЛ-0,38 кВ - 0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Жуковка | ЗЭС | 1886.9116 | Ориентировочный расчет | 1320.8381 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "Альтаир" | 1314,23 |  |  |  | 1314.2338 | ООО "Альтаир" | 1550.7959 | 1314.2338 | 1006607 | b2b-moesk.ru | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 2018-04-23 | 2018-04-27 |  |  |  |  | 2018-05-06 | 2018-05-10 | 2018-05-06 | 2018-05-10 | 2018-09-02
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1317,54
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 1318,20
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1319,52
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1319,52
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1320,18
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1320,84
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1320,84
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ | 1320,84
215 | Строительство ТП-160/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 32 ВЛ-6 кВ напр. ТП-89-КТП-88 ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Гаврилово, к.н. 50:16:0401037:72 | I-205802 | 2018-05-31 |  |  | 0.16 |  | 2.1 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-160/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 32 ВЛ-6 кВ напр. ТП-89-КТП-88 ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Гаврилово, к.н. 50:16:0401037:72 | ВЭС | 2776.6407 | ПСД | 2488.1512 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ООО "Меридиан Энерго" | 2462,71 |  |  |  | 2462.7119 | ООО "Меридиан Энерго" | 2906 | 2462.7119 | 1006086 | b2b-moesk.ru | 2018-04-11 | 2018-04-17 | 2018-04-23 | 2018-04-24 |  |  |  |  | 2018-05-21 | 2018-05-05 | 2018-05-21 | 2018-05-05 | 2018-05-31
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 2480,69
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2481,93
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 2485,66
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 2486,44
216 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 13371 до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 109603 взамен существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тайнинская, д.20 | I-212059 | 2018-09-16 |  |  | 0 |  | 0.3 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 13371 до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 109603 взамен существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тайнинская, д.20 | МКС | 608.5932 | ориентировочный расчет | 426.0169 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 425,8 |  |  |  | 425.804 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 502.4487 | 425.804 | 1006387 | b2b-moesk.ru | 2018-04-02 | 2018-04-17 | 2018-05-03 | 2018-05-04 |  |  |  |  | 2018-05-06 | 2018-05-14 | 2018-05-06 | 2018-05-14 | 2018-09-16
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго | 426,02
217 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП 11855 луч Б до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 135658, в т.ч. ПИР: г.Москва, Черноморский б-р, д.17, корп.1 | I-212058 | 2019-03-17 |  |  | 0 |  | 0.23 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП 11855 луч Б до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 135658, в т.ч. ПИР: г.Москва, Черноморский б-р, д.17, корп.1 | МКС | 674.6864 | ориентировочный расчет | 472.2797 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 469,92 |  |  |  | 469.9186 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 554.504 | 341.759 | 1006378 | b2b-moesk.ru | 2018-04-02 | 2018-04-17 | 2018-04-23 | 2018-04-26 |  |  |  |  | 2018-05-06 | 2018-05-14 | 2018-05-06 | 2018-05-14 | 2019-03-17
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 472,28
218 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 6681 до вводного устройства № 27505, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Молодогвардейская, д.25, корп.1 | I-212056 | 2018-09-15 |  |  | 0 |  | 0.52 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 6681 до вводного устройства № 27505, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Молодогвардейская, д.25, корп.1 | МКС | 758.2712 | ориентировочный расчет | 530.7881 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "ИЦ Энергострой" | 530,52 |  |  |  | 530.5226 | ООО "ИЦ Энергострой" | 626.0167 | 530.5226 | 1006229 | b2b-moesk.ru | 2018-04-02 | 2018-04-17 | 2018-05-07 | 2018-05-08 |  |  |  |  | 2018-05-06 | 2018-05-24 | 2018-05-06 | 2018-05-24 | 2018-09-15
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 530,79
219 | Строительство нов.ТП с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от места врезки в 2КЛ-10кВ напр.ТП 24418-ТП 27801 до места врезки в 2КЛ-10кВ напр.ТП 24418-ТП 27801 с зах. в яч. луча А и Б нов.ТП, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Серебряническая набережная, вл.7-11 | I-212066 | 2018-10-30 |  |  | 2.5 |  | 1 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство нов.ТП с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от места врезки в 2КЛ-10кВ напр.ТП 24418-ТП 27801 до места врезки в 2КЛ-10кВ напр.ТП 24418-ТП 27801 с зах. в яч. луча А и Б нов.ТП, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Серебряническая набережная, вл.7-11 | МКС | 1349.661 | ориентировочный расчет | 1253.7712 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "Гарантэнерго" | 1247,5 |  |  |  | 1247.5022 | ООО "Гарантэнерго" | 1472.0525 | 1247.5022 | 1005858 | b2b-moesk.ru | 2018-04-02 | 2018-04-17 | 2018-04-23 | 2018-04-26 |  |  |  |  | 2018-05-22 | 2018-05-10 | 2018-05-22 | 2018-05-10 | 2018-10-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 1253,77
220 | Строительство нов.ТП с тр-ми 2х1000кВА,2КЛ-10кВ от места вр.в 2КЛ-10кВ напр.ТП 24418-ТП 27801 до места вр.в 2КЛ-10кВ напр.ТП 24418-ТП 27801 с зах. в яч.луча А и Б нов.ТП,в т.ч.ПИР:г.Москва,ул.Серебрянический пер.,вл.4/3,стр.2/3,вл.6/5,стр.2 | I-212068 | 2018-10-30 |  |  | 2 |  | 1 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство нов.ТП с тр-ми 2х1000кВА,2КЛ-10кВ от места вр.в 2КЛ-10кВ напр.ТП 24418-ТП 27801 до места вр.в 2КЛ-10кВ напр.ТП 24418-ТП 27801 с зах. в яч.луча А и Б нов.ТП,в т.ч.ПИР:г.Москва,ул.Серебрянический пер.,вл.4/3,стр.2/3,вл.6/5,стр.2 | МКС | 1049.1695 | ориентировочный расчет | 974.6356 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 969,76 |  |  |  | 969.7628 | ООО "Гарантэнерго" | 1144.3201 | 969.7628 | 1006047 | b2b-moesk.ru | 2018-04-02 | 2018-04-17 | 2018-04-23 | 2018-04-26 |  |  |  |  | 2018-05-22 | 2018-05-10 | 2018-05-22 | 2018-05-10 | 2018-10-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 974,64
участник | [19 empty] | ООО "СК СИСТЕМА | 974,64
221 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 10885 до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 31741, 31743, в ТП 10885 установить 4 рубильника, КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинский пр-кт, д.78 | I-212063 | 2019-03-20 |  |  | 0 |  | 0.27 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы,оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 10885 до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 31741, 31743, в ТП 10885 установить 4 рубильника, КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинский пр-кт, д.78 | МКС | 1309.4237 | ориентировочный расчет | 916.5932 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "Гарантэнерго" | 912,01 |  |  |  | 912.01 | ООО "Гарантэнерго" | 1076.1718 | 663.28 | 1006085 | b2b-moesk.ru | 2018-04-02 | 2018-04-17 | 2018-04-23 | 2018-04-26 |  |  |  |  | 2018-05-06 | 2018-05-10 | 2018-05-06 | 2018-05-10 | 2019-03-20
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 916,59
222 | Строительство новой ТП с тр-ми 2х400 кВА, 2КЛ-10 кВ от новой ТП до РП 14095, 2КЛ-10 кВ от новой ТП до КЛ напр. РП 14095 – ТП 16243, 4КЛ-0,4 кВ от новой ТП до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Брошевский пер., влад.6, стр.1 | I-174986 | 2018-12-31 |  |  | 0.8 |  | 0.522 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство новой ТП с тр-ми 2х400 кВА, 2КЛ-10 кВ от новой ТП до РП 14095, 2КЛ-10 кВ от новой ТП до КЛ напр. РП 14095 – ТП 16243, 4КЛ-0,4 кВ от новой ТП до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Брошевский пер., влад.6, стр.1 | МКС | 2842.7373 | ССР | 2720.7966 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2718,08 |  |  |  | 2718.0762 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3207.3299 | 2718.0762 | 1006157 | b2b-moesk.ru | 2018-04-09 | 2018-04-17 | 2018-04-23 | 2018-04-26 |  |  |  |  | 2018-05-14 | 2018-05-07 | 2018-05-14 | 2018-05-07 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 2720,8
223 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 21435 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ивана Сусанина, влад.1 | I-201514 | 2018-12-30 |  |  | 0 |  | 1.279 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 21435 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ивана Сусанина, влад.1 | МКС | 4629.1949 | ССР | 4402.5847 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4398,18 |  |  |  | 4398.1824 | ООО "СК СИСТЕМА" | 5189.8552 | 4398.1824 | 1006447 | b2b-moesk.ru | 2018-04-09 | 2018-04-17 | 2018-04-23 | 2018-04-26 |  |  |  |  | 2018-05-14 | 2018-05-07 | 2018-05-14 | 2018-05-07 | 2018-12-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 4402,58
224 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 15413 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Алтуфьевское ш., д.33Ж | I-161303 | 2019-12-31 |  |  | 0 |  | 0.176 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 15413 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Алтуфьевское ш., д.33Ж | МКС | 461.1525 | ССР | 441.4746 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "Гарантэнерго" | 439,27 |  |  |  | 439.2676 | ООО "Гарантэнерго" | 518.3358 | 175.7071 | 1006457 | b2b-moesk.ru | 2018-04-09 | 2018-04-17 | 2018-04-23 | 2018-04-26 |  |  |  |  | 2018-05-14 | 2018-05-10 | 2018-05-14 | 2018-05-10 | 2019-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 441,48
225 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 24994 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Ефремова, д. 9а | I-194503 | 2018-12-31 |  |  | 0 |  | 0.225 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 24994 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Ефремова, д. 9а | МКС | 737.1271 | ССР | 722.5 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 721,78 |  |  |  | 721.7775 | ООО "СК СИСТЕМА" | 851.6975 | 721.7775 | 1006466 | b2b-moesk.ru | 2018-04-09 | 2018-04-17 | 2018-04-23 | 2018-04-26 |  |  |  |  | 2018-05-14 | 2018-05-07 | 2018-05-14 | 2018-05-07 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 722,5
226 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 23134 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Петровский б-р, д.9, стр.1 | I-175619 | 2018-12-31 |  |  | 0 |  | 0.27 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 23134 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Петровский б-р, д.9, стр.1 | МКС | 917.7034 | ССР | 915.5085 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 914,59 |  |  |  | 914.5925 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1079.2191 | 914.5925 | 1006475 | b2b-moesk.ru | 2018-04-09 | 2018-04-17 | 2018-04-23 | 2018-04-26 |  |  |  |  | 2018-05-14 | 2018-05-07 | 2018-05-14 | 2018-05-07 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 915,51
227 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 16998 А до границ участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Профсоюзная, д.57, влад.57, стр.2 | I-191102 | 2018-12-30 |  |  | 0 |  | 0.081 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 16998 А до границ участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Профсоюзная, д.57, влад.57, стр.2 | МКС | 1952.2542 | ССР | 1910.2797 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 1908,37 |  |  |  | 1908.3697 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 2251.8763 | 1908.3697 | 1006482 | b2b-moesk.ru | 2018-04-09 | 2018-04-17 | 2018-04-23 | 2018-04-26 |  |  |  |  | 2018-05-13 | 2018-05-16 | 2018-05-13 | 2018-05-16 | 2018-12-30
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 1910,28
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 1910,28
228 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-22550 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Пятницкая, д.56, с.4 | I-141599 | 2018-12-31 |  |  | 0 |  | 0.22 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-22550 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Пятницкая, д.56, с.4 | МКС | 3398.5 | ССР | 3244.9831 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3241,74 |  |  |  | 3241.738 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3825.2509 | 3241.738 | 1006487 | b2b-moesk.ru | 2018-04-09 | 2018-04-17 | 2018-04-23 | 2018-04-26 |  |  |  |  | 2018-05-13 | 2018-05-07 | 2018-05-13 | 2018-05-07 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 3244,98
229 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 14287 до существующих ВРЩ-0,4 кВ № 67573, 67574, в т.ч. ПИР: г.Москва, Севастопольский пр-кт, д.42, корп.1 | I-203938 | 2018-12-31 |  |  | 0 |  | 0.351 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 14287 до существующих ВРЩ-0,4 кВ № 67573, 67574, в т.ч. ПИР: г.Москва, Севастопольский пр-кт, д.42, корп.1 | МКС | 879.5678 | ССР | 838.2966 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "ПСК "Тепло Центр Строй" | 837,46 |  |  |  | 837.4587 | ООО "ПСК "Тепло Центр Строй" | 988.2013 | 837.4587 | 1006493 | b2b-moesk.ru | 2018-04-09 | 2018-04-17 | 2018-04-23 | 2018-04-26 |  |  |  |  | 2018-05-13 | 2018-05-07 | 2018-05-13 | 2018-05-07 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 838,3
230 | Строительство новой ТП 3 с тр-ми 2х1250 кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП 3 до врезки в КЛ-10кВ напр. РТП мкр.5 - ТП 19, 14КЛ-0,4кВ от новой ТП 3 до новых ВРУ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Бескудниковский р-н, мкр. 5, корп. 4 | I-171637 | 2018-12-31 |  |  | 2.5 |  | 2.427 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы ( 2 этап) по титулу: Строительство новой ТП 3 с тр-ми 2х1250 кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП 3 до врезки в КЛ-10кВ напр. РТП мкр.5 - ТП 19, 14КЛ-0,4кВ от новой ТП 3 до новых ВРУ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Бескудниковский р-н, мкр. 5, корп. 4 | МКС | 5216.7966 | ССР | 4851.2797 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 4827,02 |  |  |  | 4827.0236 | ООО "Гарантэнерго" | 5695.8879 | 4827.0236 | 1006510 | b2b-moesk.ru | 2018-04-09 | 2018-04-17 | 2018-04-23 | 2018-04-26 |  |  |  |  | 2018-05-29 | 2018-05-10 | 2018-05-29 | 2018-05-10 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 4851,28
участник | [19 empty] | ООО "СК СИСТЕМА | 4851,28
231 | Строительство 16КЛ-0,4 кВ от новой ТП 2 до ВРУ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Бескудниковский р-н, мкр.5, корп.6 | I-171997 | 2018-12-31 |  |  | 0 |  | 2.082 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы ( 2 этап) по титулу: Строительство 16КЛ-0,4 кВ от новой ТП 2 до ВРУ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Бескудниковский р-н, мкр.5, корп.6 | МКС | 1512.1102 | ССР | 1471.8559 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 1464,5 |  |  |  | 1464.4967 | ООО "Гарантэнерго" | 1728.1061 | 1464.4967 | 1006518 | b2b-moesk.ru | 2018-04-09 | 2018-04-17 | 2018-04-23 | 2018-04-26 |  |  |  |  | 2018-05-29 | 2018-05-10 | 2018-05-29 | 2018-05-10 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 1471,86
участник | [19 empty] | ООО "СК СИСТЕМА | 1471,86
232 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 26920 луч Б до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Петрозаводская, д.22А, стр.1 | I-165850 | 2019-12-31 |  |  | 0 |  | 0.255 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы ( 2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 26920 луч Б до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Петрозаводская, д.22А, стр.1 | МКС | 915.2966 | ССР | 889.5847 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 885,14 |  |  |  | 885.1371 | ООО "Гарантэнерго" | 1044.4617 | 354.0548 | 1006523 | b2b-moesk.ru | 2018-04-09 | 2018-04-17 | 2018-04-23 | 2018-04-26 |  |  |  |  | 2018-05-13 | 2018-05-10 | 2018-05-13 | 2018-05-10 | 2019-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 889,58
участник | [19 empty] | ООО "СК СИСТЕМА | 889,58
233 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 26909 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, 4807-й проезд, влад.9, стр.1,2 | I-170748 | 2018-12-31 |  |  | 0 |  | 0.65 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы ( 2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 26909 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, 4807-й проезд, влад.9, стр.1,2 | МКС | 1363.339 | ССР | 1355.4322 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1354,08 |  |  |  | 1354.0766 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1597.8103 | 1354.0766 | 1006494 | b2b-moesk.ru | 2018-04-09 | 2018-04-17 | 2018-04-23 | 2018-04-26 |  |  |  |  | 2018-05-13 | 2018-05-07 | 2018-05-13 | 2018-05-07 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго" | 1355,43
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 1355,43
234 | Строительство 6-ти КЛ-0,4 кВ от нов.РТП до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, до ВРЩ-0,4 кВ №1, до ВРЩ-0,4 кВ №2, в т.ч.ПИР: г.Москва, пр-т Вернадского, кв.34-35, к.16 | I-143467 | 2018-12-31 |  |  | 0 |  | 1.067 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы ( 2 этап) по титулу: Строительство 6-ти КЛ-0,4 кВ от нов.РТП до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, до ВРЩ-0,4 кВ №1, до ВРЩ-0,4 кВ №2, в т.ч.ПИР: г.Москва, пр-т Вернадского, кв.34-35, к.16 | МКС | 3433.0508 | ССР | 3262.322 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3259,06 |  |  |  | 3259.0597 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3845.6904 | 3259.0597 | 1006490 | b2b-moesk.ru | 2018-04-09 | 2018-04-17 | 2018-04-23 | 2018-04-26 |  |  |  |  | 2018-05-14 | 2018-05-07 | 2018-05-14 | 2018-05-07 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 3262,32
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго | 3262,32
235 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 22611 до границ участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Салтыковская, влад.55 | I-176765 | 2018-12-31 |  |  | 0 |  | 0.608 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы ( 2 этап) по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 22611 до границ участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Салтыковская, влад.55 | МКС | 983.9322 | ССР | 976.2203 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "Гарантэнерго" | 971,34 |  |  |  | 971.3389 | ООО "Гарантэнерго" | 1146.1799 | 971.3389 | 1006485 | b2b-moesk.ru | 2018-04-09 | 2018-04-17 | 2018-04-23 | 2018-04-26 |  |  |  |  | 2018-05-14 | 2018-05-10 | 2018-05-14 | 2018-05-10 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 976,22
236 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 27433 до границ участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Южное Бутово, кв.2, корп.24 | I-194866 | 2018-12-31 |  |  | 0 |  | 0.292 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 27433 до границ участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Южное Бутово, кв.2, корп.24 | МКС | 617.678 | ССР | 601.3644 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 600,76 |  |  |  | 600.7626 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 708.8999 | 600.7626 | 1006480 | b2b-moesk.ru | 2018-04-09 | 2018-04-17 | 2018-05-07 | 2018-05-08 |  |  |  |  | 2018-05-14 | 2018-05-28 | 2018-05-14 | 2018-05-28 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 601,36
237 | Реконструкция 4КЛ-0,4кВ от ТП 17496 до ВРУ-0,4кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, Рижский 1-й пер., д.2Г | I-189472 | 2018-12-31 |  |  | 0 |  | 1.162 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 4КЛ-0,4кВ от ТП 17496 до ВРУ-0,4кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, Рижский 1-й пер., д.2Г | МКС | 3041.7119 | ССР | 2981.4153 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭнергоСеть" | 2976,94 |  |  |  | 2976.9429 | ООО "ЭнергоСеть" | 3512.7926 | 2976.9429 | 1006472 | b2b-moesk.ru | 2018-04-09 | 2018-04-17 | 2018-04-23 | 2018-04-26 |  |  |  |  | 2018-05-29 | 2018-05-08 | 2018-05-29 | 2018-05-08 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 2981,42
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 2981,42
238 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 21621 до ВРЩ-0,4 кВ № 1,2 Заявителя, но не далее фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Инженерная, влад.5а | I-200608 | 2018-12-31 |  |  | 0 |  | 1.012 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 21621 до ВРЩ-0,4 кВ № 1,2 Заявителя, но не далее фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Инженерная, влад.5а | МКС | 1985.4915 | ССР | 1936.5678 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | АО "Москабельсетьмонтаж" | 1926,89 |  |  |  | 1926.8852 | АО "Москабельсетьмонтаж" | 2273.7245 | 1926.8852 | 1006463 | b2b-moesk.ru | 2018-04-09 | 2018-04-17 | 2018-04-23 | 2018-04-26 |  |  |  |  | 2018-05-14 | 2018-05-08 | 2018-05-14 | 2018-05-08 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 1936,57
239 | Строительство ТП с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до КЛ напр. ТП 16265 - ТП 17829, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ТПУ "Варшавское шоссе", тер-ия ограниченная Нагорным пр., Варшавским ш., Павелецким напр. МЖД | I-189145 | 2018-12-31 |  |  | 1.26 |  | 1.55 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство ТП с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до КЛ напр. ТП 16265 - ТП 17829, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ТПУ "Варшавское шоссе", тер-ия ограниченная Нагорным пр., Варшавским ш., Павелецким напр. МЖД | МКС | 3218.6017 | ССР | 3197.8814 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | АО "Москабельсетьмонтаж" | 3181,89 |  |  |  | 3181.8916 | АО "Москабельсетьмонтаж" | 3754.6321 | 3181.8916 | 1006440 | b2b-moesk.ru | 2018-04-09 | 2018-04-17 | 2018-04-23 | 2018-04-26 |  |  |  |  | 2018-05-14 | 2018-05-08 | 2018-05-14 | 2018-05-08 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 3197,88
240 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-15340 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Подвойского, вл.2 | I-192156 | 2019-12-31 |  |  | 0 |  | 0.316 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-15340 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Подвойского, вл.2 | МКС | 798.2712 | ССР | 733.9576 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 733,22 |  |  |  | 733.224 | ООО "СК СИСТЕМА" | 865.2044 | 293.2896 | 1006432 | b2b-moesk.ru | 2018-04-09 | 2018-04-17 | 2018-04-23 | 2018-04-26 |  |  |  |  | 2018-05-14 | 2018-05-07 | 2018-05-14 | 2018-05-07 | 2019-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 733,96
241 | Строительство нов.ТП с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от нов. ТП до КЛ напр. РТП 16050 - ТП1 (строится по ТУ № И-12-00-922562/125), 14КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРУ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Твардовского, д. 2 | I-175636 | 2018-12-31 |  |  | 2.5 |  | 1.26 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком)(2 этап) по титулу: Строительство нов.ТП с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от нов. ТП до КЛ напр. РТП 16050 - ТП1 (строится по ТУ № И-12-00-922562/125), 14КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРУ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Твардовского, д. 2 | МКС | 692.9746 | ССР | 644.9576 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 644,31 |  |  |  | 644.313 | ООО "СК СИСТЕМА" | 760.2894 | 644.313 | 1006062 | b2b-moesk.ru | 2018-04-09 | 2018-04-17 | 2018-04-23 | 2018-04-26 |  |  |  |  | 2018-05-14 |  | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго" | 644,96
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 644,96
242 | Модернизация ТП-1,2,3,4 с установкой телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Самарская, вл.1(Олимпийский пр.,вл.1) | I-204228 | 2018-12-31 |  |  | 0 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Модернизация ТП-1,2,3,4 с установкой телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Самарская, вл.1(Олимпийский пр.,вл.1) | МКС | 3349.0508 | ССР | 3001.6271 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "ПСК "Тепло Центр Строй" | 2998,63 |  |  |  | 2998.6254 | ООО "ПСК "Тепло Центр Строй" | 3538.3779 | 2998.6254 | 1006404 | b2b-moesk.ru | 2018-04-09 | 2018-04-17 | 2018-04-23 | 2018-04-26 |  |  |  |  | 2018-05-29 | 2018-05-07 | 2018-05-29 | 2018-05-07 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 3001,63
243 | Строительство 2ТП-160-10/0,4 кВ, 2ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3, ф.8 с РП-25, ПС №721 "Ям", 2ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский муниципальный р-н, г/п Горки Ленинские, Калиновка д Ю8-18-302-1407(914362) | I-212098 | 2018-08-13 |  |  | 0.32 |  | 2.2 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объекту:Строительство 2ТП-160-10/0,4 кВ, 2ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3, ф.8 с РП-25, ПС №721 "Ям", 2ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский муниципальный р-н, г/п Горки Ленинские, Калиновка д Ю8-18-302-1407(914362) | ЮЭС | 5896.576 | ОР | 3708.0678 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 3700,65 |  |  |  | 3700.6519 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 4366.7692 | 3700.6519 | 1006415 | b2b-moesk.ru | 2018-04-10 | 2018-04-17 | 2018-04-24 | 2018-04-25 |  |  |  |  | 2018-05-08 | 2018-05-14 | 2018-05-08 | 2018-05-14 | 2018-08-13
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3704,36
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 3704,36
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 3704,36
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 3708,07
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 3708,07
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой | 3708,07
244 | Реконструкция ТП-1468 с заменой на ТП-160-6/0,4 кВА, ПС №382 "Венюково", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Чехов г, Гагарина ул | I-212117 | 2018-09-12 |  |  | 0.16 |  |  |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объекту:Реконструкция ТП-1468 с заменой на ТП-160-6/0,4 кВА, ПС №382 "Венюково", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Чехов г, Гагарина ул | ЮЭС | 1253.746 | ОР | 841.6695 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "САНДИМАКС ЮГ" | 837,46 |  |  |  | 837.4607 | ООО "САНДИМАКС ЮГ" | 988.2036 | 837.4607 | 1006420 | b2b-moesk.ru | 2018-04-10 | 2018-04-17 | 2018-04-24 | 2018-04-25 |  |  |  |  | 2018-05-08 | 2018-05-14 | 2018-05-08 | 2018-05-14 | 2018-09-12
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 840,83
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 840,83
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 840,83
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 841,67
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 841,67
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 841,67
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ | 841,67
245 | Строительство 2ТП-160-10/0,4, ЛЭП-10 кВ в РУ-0,4 кВ ЦРП-20, ПС №478 "Талеж", 2ПРВТ-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, в районе Кузьмино-Фильчаково д Ю8-18-302-2885(927724) | I-212083 | 2019-03-06 |  |  | 0.32 |  | 5.72 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по объекту:Строительство 2ТП-160-10/0,4, ЛЭП-10 кВ в РУ-0,4 кВ ЦРП-20, ПС №478 "Талеж", 2ПРВТ-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, в районе Кузьмино-Фильчаково д Ю8-18-302-2885(927724) | ЮЭС | 1185.161 | ОР | 802.678 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "САНДИМАКС ЮГ" | 798,66 |  |  |  | 798.6646 | ООО "САНДИМАКС ЮГ" | 942.4242 | 580.847 | 1006426 | b2b-moesk.ru | 2018-04-10 | 2018-04-17 | 2018-04-24 | 2018-04-25 |  |  |  |  | 2018-05-08 | 2018-05-14 | 2018-05-08 | 2018-05-14 | 2019-03-19
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 801,88
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 801,88
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 801,88
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 801,88
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 802,68
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 802,68
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой | 802,68
246 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-434 с установкой ячейки, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Новоселковский с.о., в районе Березня д, СНТ "Земляничка" Ю8-18-302-1302(911424) | I-212099 | 2019-03-06 | [6 empty] | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объекту:Реконструкция РУ-10 кВ ТП-434 с установкой ячейки, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Новоселковский с.о., в районе Березня д, СНТ "Земляничка" Ю8-18-302-1302(911424) | ЮЭС | 1521.975 | ОР | 957.9831 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 953,19 |  |  |  | 953.1931 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1124.7678 | 693.2313 | 1006439 | b2b-moesk.ru | 2018-04-10 | 2018-04-17 | 2018-04-24 | 2018-04-25 |  |  |  |  | 2018-05-08 | 2018-05-10 | 2018-05-08 | 2018-05-10 | 2019-03-19
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 957,03
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 957,03
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 957,98
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 957,98
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 957,98
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой | 957,98
247 | Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-19102(125668)) ф.30 ПС "Загорново", ВЛИ-0,38 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, Кузнецово д Ю8-18-302-2870(903075) | I-212101 | 2018-09-15 |  |  | 0.16 |  | 0.37 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объекту:Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-19102(125668)) ф.30 ПС "Загорново", ВЛИ-0,38 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, Кузнецово д Ю8-18-302-2870(903075) | ЮЭС | 2042.08 | ОР | 1307.8051 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1301,27 |  |  |  | 1301.266 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1535.4938 | 1301.266 | 1006448 | b2b-moesk.ru | 2018-04-10 | 2018-04-17 | 2018-04-24 | 2018-04-25 |  |  |  |  | 2018-05-08 | 2018-05-07 | 2018-05-08 | 2018-05-07 | 2018-09-15
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1306,5
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1306,5
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1306,5
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1307,8
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1307,8
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой | 1307,8
248 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 349 от 29.03.2018г. Домодедовского р-на | ЮЭС | 3769.627 | ОР | 2348.8729 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2344,17 |  |  |  | 2344.1743 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2766.1256 | 1704.854 | 1006464 | b2b-moesk.ru | 2018-04-10 | 2018-04-17 | 2018-04-24 | 2018-04-25 |  |  |  |  | 2018-05-08 | 2018-05-10 | 2018-05-08 | 2018-05-10 | 2019-03-16
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2346,52
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2346,52
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 2346,52
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 2348,87
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 2348,87
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой | 2348,87
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-163, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Долматово с Ю8-18-302-2857(925891) | I-212097 | 2018-07-13 |  |  |  |  | 0.4 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объекту:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-163, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Долматово с Ю8-18-302-2857(925891) | ЮЭС | 795.03 | ОР | 479.2203 | [15 empty] | 2018-04-10 |  |  | 2018-04-25 |  | ЮЭС/58/1506 от 05.04.2018 |  |  | 2018-05-08 | 2018-05-10 | 2018-05-08 |  | 2018-07-13
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП № Ю8-18-302-2891(928722)), ПС №522 "Повадино", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Максимиха д | I-212113 | 2018-07-13 |  |  |  |  | 0.38 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объекту:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП № Ю8-18-302-2891(928722)), ПС №522 "Повадино", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Максимиха д | ЮЭС | 755.263 | ОР | 455.2542 | [15 empty] | 2018-04-10 |  |  | 2018-04-25 |  | ЮЭС/58/1506 от 05.04.2018 |  |  | 2018-05-08 | 2018-05-10 | 2018-05-08 |  | 2018-07-13
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП Ю8-18-302-518(904151)), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Ступино д Ю8-18-302-2309(923541) | I-212077 | 2019-03-06 |  |  |  |  | 0.38 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объекту:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП Ю8-18-302-518(904151)), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Ступино д Ю8-18-302-2309(923541) | ЮЭС | 786.19 | ОР | 473.6441 | [15 empty] | 2018-04-10 |  |  | 2018-04-25 |  | ЮЭС/58/1506 от 05.04.2018 |  |  | 2018-05-08 | 2018-05-10 | 2018-05-08 |  | 2019-03-16
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от ф.1 РП-24 ПС №522 "Повадино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Максимиха д Ю8-18-302-2891(928722) | I-212094 | 2018-07-14 |  |  | 0.16 |  | 0.15 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объекту:Строительство ТП-160-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от ф.1 РП-24 ПС №522 "Повадино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Максимиха д Ю8-18-302-2891(928722) | ЮЭС | 1433.144 | ОР | 940.7542 | [15 empty] | 2018-04-10 |  |  | 2018-04-25 |  | ЮЭС/58/1506 от 05.04.2018 |  |  | 2018-05-08 | 2018-05-10 | 2018-05-08 |  | 2018-07-14
249 | Реконструкция РУ-10кВ с установкой 2х ячеек ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР. МО, г. Бронницы, ул. Льва Толстого, дом № 14» | I-199503 | 2018-12-31 | [6 empty] | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование :Реконструкция РУ-10кВ с установкой 2х ячеек ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР. МО, г. Бронницы, ул. Льва Толстого, дом № 14» | ЮЭС | 4763.746 | ССР | 3334.6186 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 3317,95 |  |  |  | 3317.9459 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 3915.1762 | 3317.9459 | 1006486 | b2b-moesk.ru | 2018-04-10 | 2018-04-17 | 2018-04-24 | 2018-04-25 |  |  |  |  | 2018-05-04 | 2018-05-07 | 2018-05-04 | 2018-05-07 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 3317,95
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3331,28
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 3331,28
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 3331,28
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 3334,62
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 3334,62
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром | 3334,62
250 | Строительство ТП-25-6/0,4, ТП-25-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от ф.38 ПС №605 "Бронницы", ЛЭП-6 кВ ф.25 ПС №634 "Сафоново-абонентская", СП-6 кВ, СП-10 кВ, АВР, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, вблизи Софьино д Ю8-17-302-18148(118251) | I-211497 | 2019-02-15 |  |  | 0.05 |  | 11.8 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-25-6/0,4, ТП-25-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от ф.38 ПС №605 "Бронницы", ЛЭП-6 кВ ф.25 ПС №634 "Сафоново-абонентская", СП-6 кВ, СП-10 кВ, АВР, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, вблизи Софьино д Ю8-17-302-18148(118251) | ПАО "МОЭСК" | 21448.7176 | ССР | 20895.5508 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 20791,07 |  |  |  | 20791.0731 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 24533.4663 | 16632.8585 | 1007572 | b2b-moesk.ru | 2018-04-12 | 2018-04-18 | 2018-04-24 | 2018-04-27 |  |  |  |  | 2018-05-22 | 2018-05-11 | 2018-11-22 | 2018-05-11 | 2019-02-15
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 20874,66
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 20895,55
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 20895,55
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ | 20895,55
251 | Рамочник | х | х |  |  | х |  | х |  | ГП | Право заключения рамочных соглашений с субъектами малого и среднего предпринимательства на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, предоставление/поставку оборудования и материалов по объектам распределительных сетей ВЛ, КЛ 0,4/6/10/20 кВ для нужд Новой Москвы - филиала ПАО «МОЭСК» стоимостью лотов менее 5 млн. руб. с НДС. | ПАО "МОЭСК" | 0 | Рамочник без указания стоимости | 0 | ВЗ | ОЗП | 21 | 21 | ООО "Техно инжиниринг" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Техно инжиниринг" | 0 | 0 | 1016044 | b2b-moesk.ru | 2018-04-20 | 2018-05-04 | 2018-05-21 | 2018-06-28 |  |  |  |  | 2018-06-09 | 2018-07-05 | 2018-06-09 | 2018-07-05 | 2019-06-01
участник | [19 empty] | ООО "ИНТЕРТЕХ" | 0
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 0
участник | [19 empty] | ООО "Электролинейщик" | 0
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 0
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Гарантэнерго" | 0
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 0
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 0
участник | [19 empty] | ООО "СКС" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "СКС" | 0
участник | [19 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "СК СИСТЕМА" | 0
участник | [19 empty] | ООО "КОМПЛЕКС" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "КОМПЛЕКС" | 0
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 0
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 0
участник | [19 empty] | ООО "ГК УЭЛЕС" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ГК УЭЛЕС" | 0
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 0
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 0
участник | [19 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 0
участник | [19 empty] | ООО "ЭлектроГарант" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ЭлектроГарант" | 0
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 0
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОСТРОЙ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ТЕХНОСТРОЙ" | 0
участник | [19 empty] | ООО "АТЕК-ДЕВЕЛОПМЕНТ | 0 |  |  |  | 0 | ООО "АТЕК-ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 0
252 | Общий | Общий | [7 empty] | МТРиО | Поставка силовых трансформаторов напряжением 35-220кВ и оказание услуг по шефмонтажу по титулу: Реконструкция ПС 220/10 кВ "Гольяново" (ЗНТ 062-0010635) | ПАО "МОЭСК" | 144401.2997 | Согласно техническому заданию | 144401.2997 | ВЗ | ЗП ООК РС | 5 | 5 | ООО "ЭСС-ТТ" | 144401,3 |  | 2з | 137279.66 | 137279.6585 | ООО "ЭСС-ТТ" | 161989.997 | 82367.7951 | 1009589 | b2b-moesk.ru | 2018-04-26 | 2018-04-23 | 2018-05-03 | 2018-06-22 |  |  |  |  | 2018-07-06 | 2018-07-09 | 2018-12-15 | 2018-07-09 | 2019-04-01
участник | [19 empty] | ООО "Сименс Трансформаторы" | 143660 |  |  | 143660
участник | [19 empty] | ООО "ПМК Холдинг" | 143680 | ООО "ПМК Холдинг"
участник | [19 empty] | ООО "Маштехстрой" | 144330 | ООО "Маштехстрой"
участник | [19 empty] | ООО "РОСЭНЕРГОТРАНС | 144401,3 |  |  | 144401.3
справочный | Реконструкция ПС 220/10 кВ "Гольяново" | I-187869 | [7 empty] | МТРиО | Оказание услуг по шеф-надзору за монтажем силовых трансформаторов по титулу: Реконструкция ПС 220/10 кВ "Гольяново" (ЗНТ 089-0000509) | ПАО "МОЭСК" | 1125.65 | Согласно техническому заданию | 1125.65 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 932.2034 |  | 1100 |  |  |  | 2018-04-26 |  |  | 2018-06-22 |  | 138/755 от 12.04.2018 |  |  | 2018-07-06 |  | 2018-12-17 |  | 2019-04-01
справочный | Реконструкция ПС 220/10 кВ "Гольяново" | I-187869 | [7 empty] | МТРиО | Поставка силовых трансформаторов напряжением 35-220кВ для нужд МВС - филиала ПАО "МОЭСК" по титулу: Реконструкция ПС 220/10 кВ "Гольяново" (ЗНТ 062-0010632) | ПАО "МОЭСК" | 143275.6497 | Согласно техническому заданию | 143275.6497 | [9 empty] | 136347.4551 |  | 160889.997 |  |  |  | 2018-04-26 |  |  | 2018-06-22 |  | 138/755 от 12.04.2018 |  |  | 2018-07-06 | 11.07.2018 | 2018-12-15 |  | 2019-04-01
253 | ПС 110 Кв "Клязьма" | I-111085 | [7 empty] | МТРиО | Поставка оборудования связи (ЗНТ 062-0010651) по титулу: ПС 110 Кв "Клязьма" | ПАО "МОЭСК" | 1634.37 | Согласно технического задания | 1634.37 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ООО "АйТи Сервис" | 1616,24 |  |  |  | 1616.24 | ООО "АйТи Сервис" | 1907.1632 | 1616.24 | 1010657 | b2b-moesk.ru | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-05-21 | 2018-06-08 |  |  |  |  | 2018-06-19 | 2018-06-08 | 2018-08-31 | 2018-06-08 | 2018-08-31
участник | [19 empty] | ООО "Сиб МИР" | 1626,2
участник | [19 empty] | ООО "СИГМА" | 1634,37
254 | Модернизация ПС "Десна", стриотельство ограждения | I-166111 | 2018-11-30 |  |  | 0 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР по Строительство ограждения ПС "Десна" | ПАО "МОЭСК" | 2704.82 | ССР | 2698.1042 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "МИК Групп" | 2548,62 |  |  |  | 2548.6163 | ООО "МИК Групп" | 3007.3672 | 2548.6163 | 31806431639 | etp.rosseti.ru | 2018-04-20 | 2018-04-27 | 2018-05-11 | 2018-06-04 |  |  |  |  | 2018-06-14 | 2018-06-22 | 2018-06-14 | 2018-06-22 | 2018-11-30
участник | [19 empty] | ООО "СК Энергетик | 2563,2
255 | Строительство ПС 110 кВ "Медведевская" | I-187870 | 2018-07-18 |  |  | 160 |  | - |  | услуги | Проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта по титулу: Строительство ПС 110 кВ "Медведевская" (3стадия) | ПАО "МОЭСК" | 902.044 | Расчет стоимости | 902.044 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭФ-ТЭК" | 812 |  |  |  | 812 | ООО "ЭФ-ТЭК" | 958.16 | 812 | 1011437 | b2b-moesk.ru | 2018-04-16 | 2018-04-25 | 2018-05-03 | 2018-05-18 |  |  |  |  | 2018-05-19 | 2018-06-08 | 2018-05-19 | 2018-06-08 | 2018-07-18
участник | [19 empty] | МОСГОСЭКСПЕРТИЗА | 856,94
участник | [19 empty] | ООО «ЭФ-Инжиниринг | 867,35
256 | Сооружение кабельных заходов на ПС 110 кВ "Медведевская" | I-184438 | 2018-07-18 |  |  | - |  | 15.12 |  | услуги | Проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта по титулу: Сооружение кабельных заходов на ПС 110 кВ "Медведевская" ( 3 стадия) | ПАО "МОЭСК" | 479.05 | Расчет стоимости | 479.05 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭФ-Инжиниринг" | 450 |  |  |  | 450 | ООО "ЭФ-Инжиниринг" | 531 | 450 | 1011444 | b2b-moesk.ru | 2018-04-16 | 2018-04-25 | 2018-05-03 | 2018-05-18 |  |  |  |  | 2018-05-19 | 2018-06-08 | 2018-05-19 | 2018-06-08 | 2018-07-18
участник | [19 empty] | МОСГОСЭКСПЕРТИЗА | 455,1
участник | [19 empty] | ООО "ЭФ-ТЭК | 475
257 | Реконструкция "КЛ 110 кВ ф.ГЭС-1 - ТЭЦ-12 №1, №2" с образованием заходов КЛ 110 кВ на ПС Берсеневская | I-184432 | 2018-07-18 |  |  |  |  | - |  | услуги | Проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта по титулу: Реконструкция "КЛ 110 кВ ф.ГЭС-1 - ТЭЦ-12 №1, №2" с образованием заходов КЛ 110 кВ на ПС Берсеневская ( 4 стадия) | ПАО "МОЭСК" | 844.668 | Расчет стоимости | 844.668 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭФ-Инжиниринг" | 783,75 |  |  |  | 783.75 | ООО "ЭФ-Инжиниринг" | 924.825 | 783.75 | 1011456 | b2b-moesk.ru | 2018-04-16 | 2018-04-25 | 2018-05-03 | 2018-05-18 |  |  |  |  | 2018-05-19 | 2018-06-01 | 2018-05-19 | 2018-06-01 | 2018-07-18
участник | [19 empty] | ООО "ЭФ-ТЭК" | 786
участник | [19 empty] | МОСГОСЭКСПЕРТИЗ | 802,43
258 | Строительство ПС "Белорусская" 220/20/10 кВ | I-187875 | 2018-07-18 |  |  | 360 |  | - |  | услуги | Проведение публичного технологического и ценового аудитаинвестиционного проекта по титулу: Строительство ПС "Белорусская" 220/20/10 кВ (4 стадия) | ПАО "МОЭСК" | 1609.8183 | Расчет стоимости | 1609.8183 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭФ-Инжиниринг" | 1352 |  |  |  | 1352 | ООО "ЭФ-Инжиниринг" | 1595.36 | 1352 | 1011463 | b2b-moesk.ru | 2018-04-16 | 2018-04-25 | 2018-05-03 | 2018-05-18 |  |  |  |  | 2018-05-19 | 2018-06-01 | 2018-05-19 | 2018-06-01 | 2018-07-18
участник | [19 empty] | ООО "ЭФ-ТЭК" | 1370
участник | [19 empty] | МОСГОСЭКСПЕРТИЗ | 1529,33
259 | Строительство КЛ-10 кВ от ячейки РУ-10 кВ СП №нов, КРУН-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, д. Картмазово | I-212330 | 2018-06-04 |  |  | - |  | 0.59 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от ячейки РУ-10 кВ СП №нов, КРУН-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, д. Картмазово | НМ | 6199.7458 | ОР | 3902.8594 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3883,34 |  |  |  | 3883.3447 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4582.3468 | 3883.3447 | 1012353 | b2b-moesk.ru | 2018-04-09 | 2018-04-18 | 2018-04-24 | 2018-05-03 |  |  |  |  | 2018-05-09 | 2018-05-14 | 2018-05-09 | 2018-05-14 | 2018-06-04
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 3898,96
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 3902,86
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ | 3902,86
260 | Реконструкция РУ-10 кВ СП №нов с установкой ячейки, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, д. Картмазово | I-212332 | 2018-06-04 |  |  | - |  | - |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Реконструкция РУ-10 кВ СП №нов с установкой ячейки, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, д. Картмазово | НМ | 3075.7806 | ОР | 1990.3175 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1980,37 |  |  |  | 1980.3664 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2336.8324 | 1980.3664 | 1012386 | b2b-moesk.ru | 2018-04-09 | 2018-04-18 | 2018-04-24 | 2018-05-03 |  |  |  |  | 2018-05-09 | 2018-05-14 | 2018-05-09 | 2018-05-14 | 2018-06-04
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1988,33
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1990,32
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ | 1990,32
261 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10кВ РП № 160 до РУ-10кВ СП-10кВ №нов., СП-10 кВ, с установкой ячейки, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, д. Жуковка | I-211765 | 2019-02-26 |  |  | 0 |  | 4.2 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10кВ РП № 160 до РУ-10кВ СП-10кВ №нов., СП-10 кВ, с установкой ячейки, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, д. Жуковка | ПАО "МОЭСК" | 29416.1356 | ориентировочный расчет | 18290.9093 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "ЭлектроГарант" | 18199,45 |  |  |  | 18199.4548 | ООО "ЭлектроГарант" | 21475.3566 | 14559.5638 | 1010916 | b2b-moesk.ru | 2018-04-15 | 2018-04-24 | 2018-05-03 | 2018-05-10 |  |  |  |  | 2018-05-25 | 2018-05-30 | 2018-05-25 | 2018-05-30 | 2019-02-26
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 18272,62
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 18290,91
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ | 18290,91
262 | Реконструкция ТП-1203, ПС №840 "Омега", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Лигачево, д.92/2 | I-211960 | 2018-08-11 |  |  | 0.4 |  |  |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-1203, ПС №840 "Омега", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Лигачево, д.92/2 | СЭС | 2128.8611 | ориентировочный расчет | 1489.9779 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1482,53 |  |  |  | 1482.528 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1749.383 | 1482.528 | 1009709 | b2b-moesk.ru | 2018-04-12 | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 2018-04-27 |  |  |  |  | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 2018-08-11
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 1489,98
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 1489,98
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1489,98
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1489,98
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1489,98
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1489,98
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 1489,98
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 1489,98
263 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.1311 ПС №332 "Лифаново", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Селиваново | I-211966 | 2018-08-10 |  |  | 0.063 |  | 0.63 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.1311 ПС №332 "Лифаново", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Селиваново | СЭС | 2128.6445 | ориентировочный расчет | 1489.8263 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "ЭлектроГарант" | 1482,38 |  |  |  | 1482.3763 | ООО "ЭлектроГарант" | 1749.204 | 1482.3763 | 1009710 | b2b-moesk.ru | 2018-04-12 | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 2018-04-27 |  |  |  |  | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 2018-08-10
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 1489,83
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 1489,83
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1489,83
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1489,83
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 1489,83
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1489,83
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 1489,83
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 1489,83
264 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам СЭС приказа № 349 от 29.03.2018 Солнечногорского р-на (2 объекта) | СЭС | 2516.3925 | ориентировочный расчет | 1761.2089 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Энергосистемы" | 1752,4 |  |  |  | 1752.4025 | ООО "Энергосистемы" | 2067.835 | 1752.4025 | 1009711 | b2b-moesk.ru | 2018-04-12 | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 2018-04-27 |  |  |  |  | 2018-05-08 |  | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 2018-08-16
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 1761,21
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 1761,21
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1761,21
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1761,21
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1761,21
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 1761,21
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 1761,21
справочный | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Дзержинский ПС №71 "Поварово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Лыткино, ул. Зеленая | I-211975 | 2018-08-10 |  |  | 0.016 |  | 0.32 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Дзержинский ПС №71 "Поварово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Лыткино, ул. Зеленая | СЭС | 910.9816 | ориентировочный расчет | 637.5909 | [15 empty] | 2018-04-12 |  |  | 2018-04-27 |  | СЭС/06/725 от 03.04.2018 |  |  | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 2018-05-08 |  | 2018-08-10
справочный | Реконструкция ТП (сооруж. по дог. №С8-17-302-5533(905443) от 01.08.2017), ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Клочково | I-211996 | 2018-08-16 |  |  | 0.25 |  |  |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП (сооруж. по дог. №С8-17-302-5533(905443) от 01.08.2017), ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Клочково | СЭС | 1605.4109 | ориентировочный расчет | 1123.6181 | [15 empty] | 2018-04-12 |  |  | 2018-04-27 |  | СЭС/06/725 от 03.04.2018 |  |  | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 2018-05-08 |  | 2018-08-16
265 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам СЭС приказа № 349 от 29.03.2018 Дмитровского р-на (2 объекта) № 1 | СЭС | 4574.7386 | ориентировочный расчет | 3301.1459 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Меридиан Энерго" | 3284,64 |  |  |  | 3284.6441 | ООО "Меридиан Энерго" | 3875.88 | 2627.7153 | 1009714 | b2b-moesk.ru | 2018-04-12 | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 2018-04-27 |  |  |  |  | 2018-05-08 |  | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 2019-02-14
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 3301,15
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 3301,15
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 3301,15
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 3301,15
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 3301,15
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 3301,15
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 3301,15
справочный | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС №787 "Раменье", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Надмошье | I-211964 | 2019-02-28 |  |  | 0.1 |  | 1.35 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС №787 "Раменье", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Надмошье | СЭС | 3506.0266 | ориентировочный расчет | 2553.1603 | [15 empty] | 2018-04-12 |  |  | 2018-04-27 |  | СЭС/06/725 от 03.04.2018 |  |  | 2018-05-08 | 2018-05-10 | 2018-12-01 |  | 2019-02-14
справочный | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.3 ПС №95 "Базарово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Белый Раст | I-211980 | 2018-06-14 |  |  | 0.1 |  | 0.07 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.3 ПС №95 "Базарово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Белый Раст | СЭС | 1068.712 | ориентировочный расчет | 747.9855 | [15 empty] | 2018-04-12 |  |  | 2018-04-27 |  | СЭС/06/725 от 03.04.2018 |  |  | 2018-05-08 | 2018-05-10 | 2018-05-08 |  | 2018-06-14
266 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам СЭС приказа № 349 от 29.03.2018 Дмитровского р-на (2 объекта) № 2 | СЭС | 4699.3076 | ориентировочный расчет | 3378.4303 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Меридиан Энерго" | 3272,57 |  |  |  | 3272.5712 | ООО "Меридиан Энерго" | 3861.634 | 2618.0569 | 1009721 | b2b-moesk.ru | 2018-04-12 | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 2018-04-27 |  |  |  |  | 2018-05-08 |  | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 2019-02-15
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 3289,02
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 3289,02
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 3289,02
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 3289,02
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 3289,02
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 3289,02
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 3289,02
справочный | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.4 ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Подосинки | I-211981 | 2018-08-11 |  |  | 0.016 |  | 0.55 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.4 ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Подосинки | СЭС | 1577.6442 | ориентировочный расчет | 1104.1843 | [15 empty] | 2018-04-12 |  |  | 2018-04-27 |  | СЭС/06/725 от 03.04.2018 |  |  | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 2018-05-08 |  | 2018-08-11
справочный | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.43 ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Благовещенское, с/о Кузяевский | I-211977 | 2018-12-31 |  |  | 0.25 |  | 0.8 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.43 ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Благовещенское, с/о Кузяевский | СЭС | 3121.6634 | ориентировочный расчет | 2274.246 | [15 empty] | 2018-04-12 |  |  | 2018-04-27 |  | СЭС/06/725 от 03.04.2018 |  |  | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 2018-05-08 |  | 2018-12-31
267 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам СЭС приказа № 349 от 29.03.2018 Сергиево-Посадского р-на (2 объекта) | СЭС | 3169.1889 | ориентировочный расчет | 2218.0975 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "ЭлектроГарант" | 2207,01 |  |  |  | 2207.0068 | ООО "ЭлектроГарант" | 2604.268 | 2207.0068 | 1009723 | b2b-moesk.ru | 2018-04-12 | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 2018-04-27 |  |  |  |  | 2018-05-08 |  | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 2018-08-15
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 2218,1
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 2218,1
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2218,1
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 2218,1
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 2218,1
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 2218,1
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 2218,1
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 2218,1
справочный | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.571 ПС №197 "Хотьково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Подушкино | I-211976 | 2018-08-10 |  |  | 0.063 |  | 0.08 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.571 ПС №197 "Хотьково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Подушкино | СЭС | 857.9946 | ориентировочный расчет | 600.5056 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 1009723 |  | 2018-04-12 | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 2018-04-27 |  | СЭС/06/725 от 03.04.2018 |  |  | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 2018-05-08 |  | 2018-08-10
справочный | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-17-302С-11040(110477) от 10.10.2017) ПС №208 "Горбуново", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Березняки | I-211994 | 2018-08-15 |  |  | 0.25 |  | 0.39 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-17-302С-11040(110477) от 10.10.2017) ПС №208 "Горбуново", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Березняки | СЭС | 2311.1943 | ориентировочный расчет | 1617.5919 | [13 empty] | 1009723 |  | 2018-04-12 | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 2018-04-27 |  | СЭС/06/725 от 03.04.2018 |  |  | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 2018-05-08 |  | 2018-08-15
268 | Строительство ТП-160-6/0,4, ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.47 ПС №382 "Венюково", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Чехов г, Гагарина ул Ю8-18-302-3503(934247) | I-212325 | 2018-05-31 |  |  | 0.16 |  | 0.03 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объекту: Строительство ТП-160-6/0,4, ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.47 ПС №382 "Венюково", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Чехов г, Гагарина ул Ю8-18-302-3503(934247) | ЮЭС | 1187.636 | ОР | 760.2797 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "САНДИМАКС ЮГ" | 756,48 |  |  |  | 756.4786 | ООО "САНДИМАКС ЮГ" | 892.6448 | 756.4786 | 1009784 | b2b-moesk.ru | 2018-04-09 | 2018-04-23 | 2018-05-03 | 2018-05-04 |  |  |  |  | 2018-04-27 | 2018-05-07 | 2018-04-27 | 2018-05-07 | 2018-05-31
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 759,52
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 759,52
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 759,52
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 759,52
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 760,28
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 760,28
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой | 760,28
269 | Реконструкция ТП 22574 с установкой 2КРУ-0,4 кВ с количеством присоединений 14, взамен существующих сборок н/н, строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 22574 до ВРЩ-0,4 кВ № 100078, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Остоженка, д.3/14 | I-212335 | 2018-06-05 |  |  | 0 |  | 0.3 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП 22574 с установкой 2КРУ-0,4 кВ с количеством присоединений 14, взамен существующих сборок н/н, строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 22574 до ВРЩ-0,4 кВ № 10078, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Остоженка, д.3/14 | ПАО "МОЭСК" | 8982.7712 | ориентировочный расчет | 6287.9407 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "ПСК Тепло Центр Строй" | 6281,65 |  |  |  | 6281.6527 | ООО "ПСК Тепло Центр Строй" | 7412.3502 | 6281.6527 | 1010928 | b2b-moesk.ru | 2018-04-15 | 2018-04-24 | 2018-05-03 | 2018-05-10 |  |  |  |  | 2018-05-25 | 2018-05-21 | 2018-05-25 | 2018-05-21 | 2018-06-05
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО | 6287,94
270 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.4 от РУ-6 кВ ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-18-302-2582(902331) | I-212328 | 2018-06-04 |  |  | 0 |  | 4.81 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.4 от РУ-6 кВ ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-18-302-2582(902331) | ПАО "МОЭСК" | 11185.73 | ориентировочный расчет | 8075.5932 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 8035,22 |  |  |  | 8035.2153 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 9481.554 | 8035.2153 | 1010892 | b2b-moesk.ru | 2018-04-15 | 2018-04-24 | 2018-05-03 | 2018-05-10 |  |  |  |  | 2018-05-25 | 2018-05-21 | 2018-05-25 | 2018-05-21 | 2018-06-04
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 8059,44
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 8067,52
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 8075,59
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 8075,59
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 8075,59
271 | Реконструкция ТП-11398 по проекту "ТК-2х1000" с тр-ми 2х630 кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул. Маршала Жукова, д.48 | I-121641 | 2018-12-30 |  |  | 1.26 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция ТП-11398 по проекту "ТК-2х1000" с тр-ми 2х630 кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул. Маршала Жукова, д.48 | ПАО "МОЭСК" | 3046.9661 | ССР | 3018.1525 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 3016,64 |  |  |  | 3016.6435 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 3559.6393 | 3016.6435 | 1011485 | b2b-moesk.ru | 2018-04-15 | 2018-04-25 | 2018-05-10 | 2018-05-15 |  |  |  |  | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-12-30
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго | 3018,15
272 | Реконструкция ТП-3420 по проекту "ТК-2х1000" с тр-ми 2х630 кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул. 2-я Лыковская, д.55 а, стр.1 | I-121642 | 2018-12-30 |  |  | 1.26 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция ТП-3420 по проекту "ТК-2х1000" с тр-ми 2х630 кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул. 2-я Лыковская, д.55 а, стр.1 | ПАО "МОЭСК" | 3057.7 | ССР | 3028.5593 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 3027,05 |  |  |  | 3027.045 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 3571.9131 | 3027.045 | 1011500 | b2b-moesk.ru | 2018-04-15 | 2018-04-25 | 2018-05-10 | 2018-05-15 |  |  |  |  | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-12-30
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго | 3028,56
273 | Строительство 2-х дополнительных КТП с установкой тр-ра 1х630 кВА в каждой, КЛ-10 кВ от новых КТП до места врезки, в т.ч. ПИР: г.Москва, пос.Чоботы | I-111479 | 2018-12-30 |  |  | 1.26 |  | 1.52 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство 2-х дополнительных КТП с установкой тр-ра 1х630 кВА в каждой, КЛ-10 кВ от новых КТП до места врезки, в т.ч. ПИР: г.Москва, пос.Чоботы | ПАО "МОЭСК" | 1663.4746 | ССР | 1607.4068 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1605,8 |  |  |  | 1605.7994 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1894.8433 | 1605.7994 | 1011505 | b2b-moesk.ru | 2018-04-15 | 2018-04-25 | 2018-05-10 | 2018-05-15 |  |  |  |  | 2018-05-25 | 2018-05-28 | 2018-05-25 | 2018-05-28 | 2018-12-30
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго" | 1607,41
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 1607,41
274 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 6 фид. 1 ТП-50 ПС № 73 "Озеры", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, к.н. 50:36:0030234:3 | I-212212 | 2018-09-09 |  |  | 0 |  | 0.49 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 6 фид. 1 ТП-50 ПС № 73 "Озеры", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, к.н. 50:36:0030234:3 | ВЭС | 838.8897 | расчет филиала | 587.2228 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "ФАБИ" | 581,36 |  |  |  | 581.3559 | ООО "ФАБИ" | 686 | 581.3559 | 1010503 | b2b-moesk.ru | 2018-04-16 | 2018-04-24 | 2018-05-03 | 2018-05-04 |  |  |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-15 | 2018-05-07 | 2018-05-15 | 2018-09-09
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 585,75
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 586,44
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 586,64
275 | Строительство ТП-16/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид. "Осташово" ПС № 726 "Комплекс", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.Воскресенск, рядом с п/п №12, к.н. 50:29:0040242:229 | I-212207 | 2018-09-07 |  |  | 0.016 |  | 0.1 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-16/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид. "Осташово" ПС № 726 "Комплекс", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.Воскресенск, рядом с п/п №12, к.н. 50:29:0040242:229 | ВЭС | 893.3582 | расчет филиала | 625.3507 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "ФАБИ" | 619,49 |  |  |  | 619.4915 | ООО "ФАБИ" | 731 | 619.4915 | 1010511 | b2b-moesk.ru | 2018-04-16 | 2018-04-24 | 2018-05-03 | 2018-05-04 |  |  |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-15 | 2018-05-07 | 2018-05-15 | 2018-09-07
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 623,79
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 624,58
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 624,73
276 | Реконструкция ТП-976 (замена тр-ра 16 кВА на тр-тор 160 кВА) ПС № 590 "Федино", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Фединское, к.н. 50:29:0050210:1098 | I-212205 | 2018-09-01 |  |  | 0.16 |  | 0 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-976 (замена тр-ра 16 кВА на тр-тор 160 кВА) ПС № 590 "Федино", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Фединское, к.н. 50:29:0050210:1098 | ВЭС | 700.7829 | расчет филиала | 490.548 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "ФАБИ" | 486,44 |  |  |  | 486.4407 | ООО "ФАБИ" | 574 | 486.4407 | 1010515 | b2b-moesk.ru | 2018-04-16 | 2018-04-24 | 2018-05-03 | 2018-05-04 |  |  |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-15 | 2018-05-07 | 2018-05-15 | 2018-09-01
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 489,32
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 489,83
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 490,06
277 | Реконструкция ТП-152 (замена тр-ра 100 кВА на тр-тор 160 кВА) ПС № 703 "Туменская", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, д. Доношово, ул. Полевая, д. 28, к.н. 50:36:0020204:78 | I-212203 | 2018-09-04 |  |  | 0.16 |  | 0 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-152 (замена тр-ра 100 кВА на тр-тор 160 кВА) ПС № 703 "Туменская", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, д. Доношово, ул. Полевая, д. 28, к.н. 50:36:0020204:78 | ВЭС | 700.7829 | расчет филиала | 490.548 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "ФАБИ" | 486,44 |  |  |  | 486.4407 | ООО "ФАБИ" | 574 | 486.4407 | 1010519 | b2b-moesk.ru | 2018-04-16 | 2018-04-24 | 2018-05-03 | 2018-05-04 |  |  |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-15 | 2018-05-07 | 2018-05-15 | 2018-09-04
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 489,32
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 489,83
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 490,06
278 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-976 ПС № 590 "Федино", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Фединское, к.н. 50:29:0050210:1098 | I-212193 | 2018-09-01 |  |  | 0 |  | 0.45 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-976 ПС № 590 "Федино", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Фединское, к.н. 50:29:0050210:1098 | ВЭС | 770.4089 | расчет филиала | 539.2862 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "ФАБИ" | 533,9 |  |  |  | 533.8983 | ООО "ФАБИ" | 630 | 533.8983 | 1010524 | b2b-moesk.ru | 2018-04-16 | 2018-04-24 | 2018-05-03 | 2018-05-04 |  |  |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-15 | 2018-05-07 | 2018-05-15 | 2018-09-01
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 537,94
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 538,14
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 538,75
279 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 13381 до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 84383,84384 взамен существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Малыгина, д.9, стр.2 | I-212484 | 2018-06-06 |  |  | 0 |  | 0.4 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 13381 до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 84383,84384 взамен существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Малыгина, д.9, стр.2 | МКС | 874.9068 | ориентировочный расчет | 612.4322 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "Гарантэнерго" | 609,37 |  |  |  | 609.3698 | ООО "Гарантэнерго" | 719.0564 | 609.3698 | 1010487 | b2b-moesk.ru | 2018-04-16 | 2018-04-24 | 2018-05-03 | 2018-05-04 |  |  |  |  | 2018-05-20 | 2018-05-04 | 2018-05-20 | 2018-05-04 | 2018-06-06
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 612,43
280 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от РТП 3957 луч А до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 17405 взамен существующей КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кожевническая, д.1Б, стр.2 | I-212483 | 2018-06-06 |  |  | 0 |  | 0.1 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-0,4 кВ от РТП 3957 луч А до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 17405 взамен существующей КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кожевническая, д.1Б, стр.2 | МКС | 2794.7458 | ориентировочный расчет | 1956.322 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "Гарантэнерго" | 1946,54 |  |  |  | 1946.5404 | ООО "Гарантэнерго" | 2296.9177 | 1946.5404 | 1010489 | b2b-moesk.ru | 2018-04-16 | 2018-04-24 | 2018-05-03 | 2018-05-04 |  |  |  |  | 2018-05-20 | 2018-05-04 | 2018-05-20 | 2018-05-04 | 2018-06-06
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 1956,32
281 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС-428 фид.3 с заменой неизолированного провода на СИП с расширением просек, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н (протяженность линии 4 км) | I-151194 | 2018-07-30 |  |  | 0 |  | 4 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС-428 фид.3 с заменой неизолированного провода на СИП с расширением просек, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н (протяженность линии 4 км) | ПАО "МОЭСК" | 2618.1461 | ориентировочный расчет | 1832.7023 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Техно инжиниринг" | 1823,17 |  |  |  | 1823.1722 | ООО "Техно инжиниринг" | 2151.3432 | 1823.1722 | 1013372 | b2b-moesk.ru | 2018-04-16 | 2018-04-27 | 2018-05-07 | 2018-05-10 |  |  |  |  | 2018-05-25 | 2018-05-21 | 2018-05-25 | 2018-05-21 | 2018-07-30
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1828,12
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 1829,04
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1831,79
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1832,7
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1832,7
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 1832,7
282 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.1 ПС-392 с заменой неизолированного провода на СИП с расширением просек, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н (протяженность линии 2,21 км) | I-178747 | 2018-07-30 |  |  | 0 |  | 2.21 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.1 ПС-392 с заменой неизолированного провода на СИП с расширением просек, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н (протяженность линии 2,21 км) | ПАО "МОЭСК" | 1046.4701 | ориентировочный расчет | 732.5291 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "СК СИСТЕМА" | 728,87 |  |  |  | 728.8664 | ООО "СК СИСТЕМА" | 860.0624 | 728.8664 | 1013375 | b2b-moesk.ru | 2018-04-16 | 2018-04-27 | 2018-05-07 | 2018-05-10 |  |  |  |  | 2018-05-25 | 2018-05-21 | 2018-05-25 | 2018-05-21 | 2018-07-30
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 730,7
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 730,7
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 731,8
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 731,8
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 732,16
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 732,53
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 732,53
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 732,53
283 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП-2047 ПС-619 в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский район д.Хилово (протяженность линии 1,8 км) | I-178751 | 2018-07-30 |  |  | 0 |  | 1.8 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП-2047 ПС-619 в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский район д.Хилово (протяженность линии 1,8 км) | ПАО "МОЭСК" | 953.2127 | ориентировочный расчет | 667.2489 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 663,91 |  |  |  | 663.9126 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 783.4169 | 663.9126 | 1013377 | b2b-moesk.ru | 2018-04-16 | 2018-04-27 | 2018-05-07 | 2018-05-10 |  |  |  |  | 2018-05-25 | 2018-05-21 | 2018-05-25 | 2018-05-21 | 2018-07-30
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 665,91
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 666,58
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 666,92
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 667,25
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 667,25
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 667,25
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 667,25
284 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-2157,ЗТП-2116 ПС-409 "Лотошино", в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, д. Михалёво (протяженность линии 2 км) | I-178752 | 2018-07-30 |  |  | 0 |  | 2 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-2157,ЗТП-2116 ПС-409 "Лотошино", в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, д. Михалёво (протяженность линии 2 км) | ПАО "МОЭСК" | 1060.7311 | ориентировочный расчет | 742.5118 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 738,8 |  |  |  | 738.7992 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 871.7831 | 738.7992 | 1013384 | b2b-moesk.ru | 2018-04-16 | 2018-04-27 | 2018-05-07 | 2018-05-10 |  |  |  |  | 2018-05-25 | 2018-05-21 | 2018-05-25 | 2018-05-21 | 2018-07-30
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 740,66
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 741,77
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 742,14
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 742,51
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 742,51
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 742,51
285 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП 11224(луч А) до ВРЩ 75809,75808,сущ.КЛ-0,4кВ напр.ТП 11224(луч А)-ВРЩ 75809,75808 перевести из А в Б,сболтить с сущ.КЛ-0,4кВ напр.ТП 14564(луч Б)-ВРЩ 75809,75808,в т.ч.ПИР:г.Москва,5-я ул.Соколиной Горы,д.19,к.2 | I-212487 | 2018-06-08 |  |  | 0 |  | 0.285 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП 11224(луч А) до ВРЩ 75809,75808,сущ.КЛ-0,4кВ напр.ТП 11224(луч А)-ВРЩ 75809,75808 перевести из А в Б,сболтить с сущ.КЛ-0,4кВ напр.ТП 14564(луч Б)-ВРЩ 75809,75808,в т.ч.ПИР:г.Москва,5-я ул.Соколиной Горы,д.19,к.2 | МКС | 657.6949 | ориентировочный расчет | 460.3814 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "ИЦ Энергострой" | 460,15 |  |  |  | 460.1508 | ООО "ИЦ Энергострой" | 542.978 | 460.1508 | 1010538 | b2b-moesk.ru | 2018-04-16 | 2018-04-24 | 2018-05-03 | 2018-05-04 |  |  |  |  | 2018-05-20 | 2018-05-04 | 2018-05-20 | 2018-05-04 | 2018-06-08
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 460,38
286 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП 4726 (луч А) до вв.устр. №63509,63510,вывести КЛ-0,4кВ напр.вв.устр.63508-63509,63510,КЛ-0,4 напр.вв.устр.63507-63509,63510 из ВРЩ 63509,63510 ликвидировать, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.2-я Институтская, д.7, стр.2 | I-212488 | 2018-06-08 |  |  | 0 |  | 0.15 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП 4726 (луч А) до вв.устр. №63509,63510,вывести КЛ-0,4кВ напр.вв.устр.63508-63509,63510,КЛ-0,4 напр.вв.устр.63507-63509,63510 из ВРЩ 63509,63510 ликвидировать, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.2-я Институтская, д.7, стр.2 | МКС | 1712.178 | ориентировочный расчет | 1198.5254 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "ИЦ Энергострой" | 1197,93 |  |  |  | 1197.9257 | ООО "ИЦ Энергострой" | 1413.5524 | 1197.9257 | 1010544 | b2b-moesk.ru | 2018-04-16 | 2018-04-24 | 2018-05-03 | 2018-05-04 |  |  |  |  | 2018-05-20 | 2018-05-04 | 2018-05-20 | 2018-05-04 | 2018-06-08
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 1198,53
287 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП 10371 до существующего ВРЩ №4580 жилого дома взамен существующих, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тимура Фрунзе, д.22, пом.1 | I-212492 | 2018-06-11 |  |  | 0 |  | 0.5 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП 10371 до существующего ВРЩ №4580 жилого дома взамен существующих, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тимура Фрунзе, д.22, пом.1 | МКС | 6464.8644 | ориентировочный расчет | 4525.4068 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4523,14 |  |  |  | 4523.1443 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5337.3103 | 4523.1443 | 1010767 | b2b-moesk.ru | 2018-04-16 | 2018-04-24 | 2018-05-03 | 2018-05-04 |  |  |  |  | 2018-05-20 | 2018-05-14 | 2018-05-20 | 2018-05-14 | 2018-06-11
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго | 4525,41
288 | Строительство РП с установкой ячеек RM6, в т.ч. ПИР: г. Москва, г. Зеленоград, д. Андреевка | I-210638 | 2019-12-31 |  |  | 0 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство РП с установкой ячеек RM6, в т.ч. ПИР: г. Москва, г. Зеленоград, д. Андреевка | ПАО "МОЭСК" | 7992.178 | ССР | 7722.4576 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "ЭнергоСеть" | 7710,87 |  |  |  | 7710.8739 | ООО "ЭнергоСеть" | 9098.8312 | 3084.3496 | 1011517 | b2b-moesk.ru | 2018-04-20 | 2018-04-25 | 2018-05-04 | 2018-05-10 |  |  |  |  | 2018-05-30 | 2018-05-22 | 2018-05-30 | 2018-05-22 | 2019-12-31
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ | 7722,46
289 | Реконструкция ТП-39 (замена ТП-39 с тр-ром 250 кВА на ТП-6/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА) ПС № 640 "Агат", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Марьино, ул. Центральная, д. 9-Б, к.н. 50:16:0701009:182 | I-212489 | 2018-05-27 |  |  | 0.4 |  | 0 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-39 (замена ТП-39 с тр-ром 250 кВА на ТП-6/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА) ПС № 640 "Агат", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Марьино, ул. Центральная, д. 9-Б, к.н. 50:16:0701009:182 | ВЭС | 1148.9242 | расчет филиала | 804.247 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "Меридиан Энерго" | 795,76 |  |  |  | 795.7627 | ООО "Меридиан Энерго" | 939 | 795.7627 | 1010533 | b2b-moesk.ru | 2018-04-18 | 2018-04-24 | 2018-05-03 | 2018-05-04 |  |  |  |  | 2018-05-12 | 2018-05-04 | 2018-05-12 | 2018-05-04 | 2018-05-27
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 802,24
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 803,44
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 804,24
290 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 21464 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 6-я ул.Лазенки, влад.38, стр.1 | I-212288 | 2019-03-22 |  |  |  |  | 0.45 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 21464 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 6-я ул.Лазенки, влад.38, стр.1 | МКС | 2389.5932 | ориентировочный расчет | 1672.7119 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "ИЦ Энергострой" | 1671,88 |  |  |  | 1671.8756 | ООО "ИЦ Энергострой" | 1972.8133 | 1215.9096 | 1010776 | b2b-moesk.ru | 2018-04-16 | 2018-04-24 | 2018-05-03 | 2018-05-04 |  |  |  |  | 2018-05-20 | 2018-05-15 | 2018-05-20 | 2018-05-15 | 2019-03-22
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 1672,71
291 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 15972 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ореховый проезд, влад.41 (напротив) | I-212276 | 2018-07-22 |  |  |  |  | 0.5 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 15972 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ореховый проезд, влад.41 (напротив) | МКС | 4064.1271 | ориентировочный расчет | 2844.8898 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "ИЦ Энергострой" | 2843,47 |  |  |  | 2843.4676 | ООО "ИЦ Энергострой" | 3355.2917 | 2843.4676 | 1010782 | b2b-moesk.ru | 2018-04-16 | 2018-04-24 | 2018-05-03 | 2018-05-04 |  |  |  |  | 2018-05-20 | 2018-05-15 | 2018-05-20 | 2018-05-15 | 2018-07-22
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 2844,89
292 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 14599 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, пересечение Волгоградского проспекта и ул.Люблинской | I-181220 | 2018-07-30 |  |  | 0 |  | 0.6715 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 14599 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, пересечение Волгоградского проспекта и ул.Люблинской | МКС | 704.7712 | ССР | 695.2034 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 694,86 |  |  |  | 694.8554 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 819.9294 | 694.8554 | 1010561 | b2b-moesk.ru | 2018-04-16 | 2018-04-24 | 2018-05-03 | 2018-05-04 |  |  |  |  | 2018-05-20 | 2018-05-14 | 2018-05-20 | 2018-05-14 | 2018-07-30
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго | 695,2
293 | Строительство КЛ-10кВ для электроснабжения станции метро "Косино-Ухтомская" | I-127469 | 2018-12-31 |  |  | 0 |  | 6.658 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-10кВ для электроснабжения станции метро "Косино-Ухтомская" | МКС | 4807.1017 | ССР | 4649.1695 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4646,84 |  |  |  | 4646.8444 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5483.2764 | 4646.8444 | 1010748 | b2b-moesk.ru | 2018-04-16 | 2018-04-24 | 2018-05-03 | 2018-05-04 |  |  |  |  | 2018-06-05 | 2018-05-14 | 2018-06-05 | 2018-05-14 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго | 4649,17
294 | Реконструкция ТП 10306 с установкой 2КРУ-0,4 кВ с количеством присоединений 16, взамен существующих сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Николоямская, д.57, стр.7 | I-212290 | 2018-09-26 |  |  | 0 |  | 0 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП 10306 с установкой 2КРУ-0,4 кВ с количеством присоединений 16, взамен существующих сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Николоямская, д.57, стр.7 | МКС | 3999.5932 | ориентировочный расчет | 2799.7203 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2796,92 |  |  |  | 2796.9203 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3300.3659 | 2796.9203 | 1010813 | b2b-moesk.ru | 2018-04-16 | 2018-04-24 | 2018-05-03 | 2018-05-04 |  |  |  |  | 2018-05-20 | 2018-05-14 | 2018-05-20 | 2018-05-14 | 2018-09-26
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 2799,72
295 | Реконструкция РТП 27101 с установкой тр-ов 2х1600кВА взамен существующих 2х1000кВ, 2-х сборок н/н на 16 присоединений взамен существующих, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Никитская, д.17, стр.1 | I-212292 | 2018-11-30 |  |  | 3.2 |  |  |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция РТП 27101 с установкой тр-ов 2х1600кВА взамен существующих 2х1000кВ, 2-х сборок н/н на 16 присоединений взамен существующих, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Никитская, д.17, стр.1 | МКС | 532.3983 | ориентировочный расчет | 531.9746 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "ИЦ Энергострой" | 531,71 |  |  |  | 531.709 | ООО "ИЦ Энергострой" | 627.4166 | 531.709 | 1010757 | b2b-moesk.ru | 2018-04-16 | 2018-04-24 | 2018-05-03 | 2018-05-04 |  |  |  |  | 2018-06-05 | 2018-05-15 | 2018-06-05 | 2018-05-15 | 2018-11-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 531,98
296 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6514 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя; установка в ТП-6514 тр-ров 2х630кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Верейская, д.39 | I-136183 | 2018-06-30 |  |  | 1.26 |  | 0.78 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6514 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя; установка в ТП-6514 тр-ров 2х630кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Верейская, д.39 | МКС | 1490.2373 | ССР | 1389.5593 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "ИЦ Энергострой" | 1388,86 |  |  |  | 1388.8642 | ООО "ИЦ Энергострой" | 1638.8598 | 1388.8642 | 1010546 | b2b-moesk.ru | 2018-04-16 | 2018-04-24 | 2018-05-03 | 2018-05-04 |  |  |  |  | 2018-05-21 | 2018-05-15 | 2018-05-21 | 2018-05-15 | 2018-06-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 1389,56
297 | Общий | Общий | Общий |  |  | Общий |  | Общий |  | ПИР | Выполнение работ, включая ПИР, авторский надзор по объектам ЮЭС приказ № 370 от 03.04.2018г. Домодедовского р-на | ЮЭС | 6388.474 | ОР | 4326.7288 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4305,1 |  |  |  | 4305.0954 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 5080.0125 | 4305.0954 | 1009795 | b2b-moesk.ru | 2018-04-16 | 2018-04-23 | 2018-05-03 | 2018-05-04 |  |  |  |  | 2018-05-14 | 2018-05-18 | 2018-05-14 | 2018-05-18 | 2018-08-31
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 4318,08
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 4322,4
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 4322,4
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 4326,73
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 4326,73
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой | 4326,73
справочный | Строительство 2КЛ-10 кВ от яч. РУ-10кВ ПС №320 "Новодомодедово", 2КЛ-10 кВ от яч. РУ-10кВ ПС №379 "Хомутово", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Домодедово, территория "Менеджмент"-Ям" з/у1 ИА-17-302-441(908896) | I-212266 | 2018-08-31 |  |  |  |  | 12.8 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по объекту: Строительство 2КЛ-10 кВ от яч. РУ-10кВ ПС №320 "Новодомодедово", 2КЛ-10 кВ от яч. РУ-10кВ ПС №379 "Хомутово", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Домодедово, территория "Менеджмент"-Ям" з/у1 ИА-17-302-441(908896) | ЮЭС | 5381.288 | ОР | 3644.5932 | [15 empty] | 2018-04-16 |  |  | 2018-05-04 |  | Особо значимый объект Приказ № 346 от 29.03.2018 ЮЭС/58/1586 от 11.04.2018 |  |  | 2018-05-14 | 2018-05-18 | 2018-05-14 |  | 2018-08-31
справочный | Строительство РП-10кВ на сооруж. КЛ 10 кВ от ПС №379 "Хомутово", ПС №320 "Новодомодедово", в т.ч. ПИР, МО, городской округ Домодедово, территория "Менеджмент"-Ям" з/у1, ИА-17-302-441(908896) | I-212267 | 2018-08-31 | [6 empty] | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по объекту: Строительство РП-10кВ на сооруж. КЛ 10 кВ от ПС №379 "Хомутово", ПС №320 "Новодомодедово", в т.ч. ПИР, МО, городской округ Домодедово, территория "Менеджмент"-Ям" з/у1, ИА-17-302-441(908896) | ЮЭС | 1007.186 | ОР | 682.1356 | [15 empty] | 2018-04-16 |  |  | 2018-05-04 |  | Особо значимый объект Приказ № 346 от 29.03.2018 ЮЭС/58/1586 от 11.04.2018 |  |  | 2018-05-14 | 2018-05-18 | 2018-05-14 |  | 2018-08-31
298 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП 12770 луч А и Б до сущ. ВРЩ №54406,сущ.КЛ-0,4кВ напр.ТП 12770-ВРЩ №55406,КЛ-0,4кВ напр.ВРЩ №54406-ВРЩ №54405 вывести из ВРЩ №54406 и смуфтить, в т.ч. ПИР: г.Москва, Открытое шоссе, д.17, корп.13 | I-212500 | 2018-06-13 |  |  | 0 |  | 0.5 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП 12770 луч А и Б до сущ. ВРЩ №54406,сущ.КЛ-0,4кВ напр.ТП 12770-ВРЩ №55406,КЛ-0,4кВ напр.ВРЩ №54406-ВРЩ №54405 вывести из ВРЩ №54406 и смуфтить, в т.ч. ПИР: г.Москва, Открытое шоссе, д.17, корп.13 | МКС | 1136.9576 | ориентировочный расчет | 795.8729 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "ИЦ Энергострой" | 795,48 |  |  |  | 795.4751 | ООО "ИЦ Энергострой" | 938.6606 | 795.4751 | 1010794 | b2b-moesk.ru | 2018-04-16 | 2018-04-24 | 2018-05-03 | 2018-05-04 |  |  |  |  | 2018-05-20 | 2018-05-04 | 2018-05-20 | 2018-05-04 | 2018-06-13
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 795,87
299 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам СЭС приказа № 386 от 06.04.2018 Дмитровского р-на (2 объекта) | СЭС | 1540.6523 | ориентировочный расчет | 1078.2939 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Меридиан Энерго" | 1072,9 |  |  |  | 1072.9008 | ООО "Меридиан Энерго" | 1266.023 | 858.3207 | 1009726 | b2b-moesk.ru | 2018-04-16 | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 2018-04-27 |  |  |  |  | 2018-05-12 |  | 2018-05-12 | 2018-05-12 | 2019-02-22
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 1078,29
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 1078,29
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1078,29
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1078,29
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1078,29
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 1078,29
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 1078,29
справочный | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.20 ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое | I-212145 | 2019-02-22 |  |  | 0.063 |  | 0.05 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.20 ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое | СЭС | 770.739 | ориентировочный расчет | 539.4359 | [15 empty] | 2018-04-16 |  |  | 2018-04-27 |  | СЭС/06/769 от 10.04.2018 |  |  | 2018-05-12 | 2018-05-08 | 2018-05-12 |  | 2019-02-22
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-3710, ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое | I-212141 | 2018-08-17 |  |  |  |  | 0.45 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-3710, ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое | СЭС | 769.9134 | ориентировочный расчет | 538.858 | [15 empty] | 2018-04-16 |  |  | 2018-04-27 |  | СЭС/06/769 от 10.04.2018 |  |  | 2018-05-12 | 2018-05-10 | 2018-05-12 |  | 2018-08-17
300 | Реконструкция ТП-217 (замена трансформатора), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №587 "Решетниково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Головково, уч.18 | I-209711 | 2018-05-31 |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-217 (замена трансформатора), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №587 "Решетниково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Головково, уч.18 | СЭС | 1056.6728 | ориентировочный расчет | 739.5593 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 735,86 |  |  |  | 735.861 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 868.316 | 735.861 | 1009729 | b2b-moesk.ru | 2018-04-16 | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 2018-04-27 |  |  |  |  | 2018-05-12 | 2018-05-16 | 2018-05-12 | 2018-05-16 | 2018-05-31
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 739,56
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 739,56
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 739,56
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 739,56
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 739,56
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 739,56
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 739,56
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 739,56
301 | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.325 ПС №749 "Сватково",ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, п. Беликово, уч.2а | I-212140 | 2018-08-16 |  |  | 0.025 |  | 0.18 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.325 ПС №749 "Сватково",ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, п. Беликово, уч.2а | СЭС | 765.261 | ориентировочный расчет | 535.6019 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "ЭлектроГарант" | 532,92 |  |  |  | 532.9237 | ООО "ЭлектроГарант" | 628.85 | 532.9237 | 1009733 | b2b-moesk.ru | 2018-04-16 | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 2018-04-27 |  |  |  |  | 2018-05-12 | 2018-05-08 | 2018-05-12 | 2018-05-08 | 2018-08-16
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 535,6
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 535,6
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 535,6
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 535,6
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 535,6
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 535,6
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 535,6
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 535,6
302 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам СЭС приказа № 386 от 06.04.2018 Солнечногорского р-на (2 объекта) | СЭС | 2720.213 | ориентировочный расчет | 1903.8618 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "Энергосистемы" | 1894,34 |  |  |  | 1894.3424 | ООО "Энергосистемы" | 2235.324 | 1894.3424 | 1009738 | b2b-moesk.ru | 2018-04-16 | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 2018-04-27 |  |  |  |  | 2018-05-12 |  | 2018-05-12 | 2018-05-12 | 2018-08-17
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 1903,86
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 1903,86 | ООО "Контакт"
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1903,86
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1903,86
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1903,86
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1903,86
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 1903,86
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 1903,86
справочный | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.829445 ПС №829 "Время", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Жилино | I-212151 | 2018-08-17 |  |  | 0.25 |  | 0.09 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.829445 ПС №829 "Время", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Жилино | СЭС | 1773.5958 | ориентировочный расчет | 1241.3297 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 2018-04-16 |  |  | 2018-04-27 |  | СЭС/06/769 от 10.04.2018 |  |  | 2018-05-12 | 2018-05-08 | 2018-05-12 |  | 2018-08-17
справочный | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. л.773 ПС №429 "Шереметьево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Носово | I-212142 | 2018-08-17 |  |  | 0.016 |  | 0.27 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. л.773 ПС №429 "Шереметьево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Носово | СЭС | 946.6172 | ориентировочный расчет | 662.532 | [15 empty] | 2018-04-16 |  |  | 2018-04-27 |  | СЭС/06/769 от 10.04.2018 |  |  | 2018-05-12 | 2018-05-08 | 2018-05-12 |  | 2018-08-17
303 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам СЭС приказа № 386 от 06.04.2018 Талдомского р-на (2 объекта) | СЭС | 3651.5331 | ориентировочный расчет | 2555.6875 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "Контакт" | 2542,91 |  |  |  | 2542.9085 | ООО "Контакт" | 3000.632 | 2034.3268 | 1009741 | b2b-moesk.ru | 2018-04-16 | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 2018-04-27 |  |  |  |  | 2018-05-12 |  | 2018-05-12 | 2018-05-12 | 2019-02-26
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 2555,69
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2555,69
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 2555,69
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 2555,69
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 2555,69
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 2555,69
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 2555,69
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 2555,69
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-251, ПС №467 "Растовцы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Растовцы | I-212160 | 2019-02-26 |  |  |  |  | 0.6 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-251, ПС №467 "Растовцы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Растовцы | СЭС | 1243.5025 | ориентировочный расчет | 870.3204 | [15 empty] | 2018-04-16 |  |  | 2018-04-27 |  | СЭС/06/769 от 10.04.2018 |  |  | 2018-05-12 | 2018-05-08 | 2018-05-12 |  | 2019-02-26
справочный | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №467 "Растовцы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Растовцы | I-212159 | 2019-02-26 |  |  | 0.1 |  | 0.6 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №467 "Растовцы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Растовцы | СЭС | 2408.0306 | ориентировочный расчет | 1685.367 | [15 empty] | 2018-04-16 |  |  | 2018-04-27 |  | СЭС/06/769 от 10.04.2018 |  |  | 2018-05-12 | 2018-05-08 | 2018-05-12 |  | 2019-02-26
304 | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.605 ПС №474 "Парус", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Горка | I-212495 | 2018-06-08 |  |  | 0.1 |  | 0.07 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.605 ПС №474 "Парус", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Горка | СЭС | 1057.233 | ориентировочный расчет | 739.9515 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 736,25 |  |  |  | 736.2508 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 868.776 | 736.2508 | 1009744 | b2b-moesk.ru | 2018-04-12 | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 2018-04-27 |  |  |  |  | 2018-05-07 | 2018-04-28 | 2018-05-07 | 2018-04-28 | 2018-06-08
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 739,95
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 739,95
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 739,95
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 739,95
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 739,95
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 739,95
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 739,95
305 | Строительство КЛ-0,4 кВ от нов. СП-0,4 кВ в ТП 25461 до ВРЩ-0,4 кВ № 2 Заявителя, установка в ТП 25461 нов. СП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Мира, д.63, корпус со стороны Банного пер. | I-211003 | 2018-06-24 |  |  | 0 |  | 0.205 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы,оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от нов. СП-0,4 кВ в ТП 25461 до ВРЩ-0,4 кВ № 2 Заявителя, установка в ТП 25461 нов. СП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Мира, д.63, корпус со стороны Банного пер. | МКС | 6522 | ориентировочный расчет | 4565.3983 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4560,83 |  |  |  | 4560.8326 | ООО "СК СИСТЕМА" | 5381.7825 | 4560.8326 | 1010804 | b2b-moesk.ru | 2018-04-16 | 2018-04-24 | 2018-05-03 | 2018-05-04 |  |  |  |  | 2018-05-22 | 2018-05-15 | 2018-05-22 | 2018-05-15 | 2018-06-24
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 4565,4
306 | Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.127 ПС №309 "Болятино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Островцы д, Центральная ул, дом № 121 | I-212128 | 2018-08-24 |  |  |  |  | 0.01 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объекту: Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.127 ПС №309 "Болятино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Островцы д, Центральная ул, дом № 121 | ЮЭС | 1134.025 | ОР | 727.9661 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 724,33 |  |  |  | 724.3262 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 854.7049 | 724.3262 | 1009801 | b2b-moesk.ru | 2018-04-16 | 2018-04-23 | 2018-05-03 | 2018-05-04 |  |  |  |  | 2018-05-11 | 2018-06-08 | 2018-05-11 | 2018-06-08 | 2018-08-24
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 727,24
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 727,24
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 727,24
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 727,97
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 727,97
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 727,97
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой | 727,97
307 | Строительство ТП-100-10/0,4, КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 ПС №635 "Степановская", ВЛИ-0,38 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское, Агашкино д, СНТ "Надежда", уч.32 | I-212089 | 2019-03-17 |  |  | 0.1 |  | 1.9 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-100-10/0,4, КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 ПС №635 "Степановская", ВЛИ-0,38 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское, Агашкино д, СНТ "Надежда", уч.32 | ПАО "МОЭСК" | 6080.584 | ориентировочный расчет | 6078.6271 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "КОНЦЕРН ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 6048,23 |  |  |  | 6048.234 | ООО "КОНЦЕРН ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 7136.9161 | 4398.7156 | 1010901 | b2b-moesk.ru | 2018-04-20 | 2018-04-24 | 2018-05-03 | 2018-05-10 |  |  |  |  | 2018-05-30 | 2018-05-25 | 2018-05-30 | 2018-05-25 | 2019-03-17
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 6066,47
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 6072,55
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 6072,55
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 6078,63
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ | 6078,63
308 | Реконструкция коллекторов "ПС-179" и "ПС-396" с оборудованием средствами охрано-пожарной сигнализации, в т.ч. ПИР: г.Москва, Семеновская наб., Мрузовский пер., д.14 | I-185508 | 2018-12-31 |  |  | 0 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция коллекторов "ПС-179" и "ПС-396" с оборудованием средствами охрано-пожарной сигнализации, в т.ч. ПИР: г.Москва, Семеновская наб., Мрузовский пер., д.14 | ПАО "МОЭСК" | 5668.322 | ССР | 5584.6525 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 5576.2712 |  | 1з | 5571.19 | 5571.1864 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 6574 | 5571.1864 | 1014849 | b2b-moesk.ru | 2018-04-16 | 2018-04-28 | 2018-05-17 | 2018-06-22 |  |  |  |  | 2018-06-05 |  | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "ДСЛАБ | 5580.5085 |  |  | 5572.03
309 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РП 18138 до нов. РП, 2КЛ-10 кВ от РП «Прометей Сити» до нов.РП, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, д.Андреевка | I-191466 | 2019-12-31 |  |  | 0 |  | 2.417 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-10 кВ от РП 18138 до нов. РП, 2КЛ-10 кВ от РП «Прометей Сити» до нов.РП, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, д.Андреевка | ПАО "МОЭСК" | 10566.4068 | ССР | 10357.7542 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "ЭнергоСеть" | 10342,22 |  |  |  | 10342.2176 | ООО "ЭнергоСеть" | 12203.8168 | 4136.887 | 1011534 | b2b-moesk.ru | 2018-04-20 | 2018-04-25 | 2018-05-04 | 2018-05-10 |  |  |  |  | 2018-05-30 | 2018-05-21 | 2018-05-30 | 2018-05-21 | 2019-12-31
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ | 10357,75
310 | Строительство нов.ТП-8 с тр-ми 2х1000кВА, ТП-9 с тр-ми 2х400кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-19077 до ТП-9 с заходом в ТП-8, в т.ч. ПИР (этап 2): г.Москва, Южное Бутово, жилой к/с «Г», поселок «Потапово», мкр. 19,20,23,27-35, 41 | I-175640 | 2019-03-30 |  |  | 2.8 |  | 1 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство нов.ТП-8 с тр-ми 2х1000кВА, ТП-9 с тр-ми 2х400кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-19077 до ТП-9 с заходом в ТП-8, в т.ч. ПИР (этап 2): г.Москва, Южное Бутово, жилой к/с «Г», поселок «Потапово», мкр. 19,20,23,27-35, 41 | МКС | 2061.3475 | ориентировочный расчет | 1991.0678 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1990,07 |  |  |  | 1990.0725 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 2348.2855 | 1447.3254 | 1010774 | b2b-moesk.ru | 2018-04-09 | 2018-04-24 | 2018-05-03 | 2018-05-04 |  |  |  |  | 2018-05-29 | 2018-05-14 | 2018-05-29 | 2018-05-14 | 2019-03-30
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго | 1991,07
311 | Реконструкция ТП 15356 с установкой тр-ов 2х630 кВА взамен сущ-х, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Старый Гай, д.5 | I-162401 | 2018-12-30 |  |  | 0 |  | 1.26 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком)(2 этап) по титулу: Реконструкция ТП 15356 с установкой тр-ов 2х630 кВА взамен сущ-х, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Старый Гай, д.5 | МКС | 1098.822 | ССР | 1057.161 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "Гарантэнерго" | 1051,88 |  |  |  | 1051.8752 | ООО "Гарантэнерго" | 1241.2127 | 1051.8752 | 1010818 | b2b-moesk.ru | 2018-04-16 | 2018-04-24 | 2018-05-03 | 2018-05-04 |  |  |  |  | 2018-05-21 | 2018-05-17 | 2018-05-21 | 2018-05-17 | 2018-12-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 1057,16
312 | Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП 28447 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР:г.Москва, проезд Серебрякова, д.2, 1-я ул. Леонова, д.22, полоса отвода МК МЖД | I-212274 | 2018-10-30 |  |  |  |  | 1.8 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП 28447 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР:г.Москва, проезд Серебрякова, д.2, 1-я ул. Леонова, д.22, полоса отвода МК МЖД | МКС | 1443.5593 | ориентировочный расчет | 1442.4153 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "ИЦ Энергострой" | 1441,69 |  |  |  | 1441.6938 | ООО "ИЦ Энергострой" | 1701.1987 | 1441.6938 | 1010790 | b2b-moesk.ru | 2018-04-16 | 2018-04-24 | 2018-05-03 | 2018-05-04 |  |  |  |  | 2018-05-21 | 2018-05-15 | 2018-05-21 | 2018-05-15 | 2018-10-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 1442,42
313 | Строительство ТП "АЗС", 4РКЛ 10 кВ от нов. ТП "АЗС" до врезки в КЛ напр. РТП 16043-РТП 16181, 2КЛ-0,4 кВ от ТП "АЗС" до ВРЩ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, МКАД 59 км (внутренняя сторона) | I-128699 | 2018-10-06 |  |  | 0.32 |  | 3.284 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство ТП "АЗС", 4РКЛ 10 кВ от нов. ТП "АЗС" до врезки в КЛ напр. РТП 16043-РТП 16181, 2КЛ-0,4 кВ от ТП "АЗС" до ВРЩ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, МКАД 59 км (внутренняя сторона) | ПАО "МОЭСК" | 9872.6271 | ССР | 9464.4153 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 9454,95 |  |  |  | 9454.9508 | ООО "СК СИСТЕМА" | 11156.842 | 9454.9508 | 1010940 | b2b-moesk.ru | 2018-04-20 | 2018-04-24 | 2018-05-03 | 2018-05-10 |  |  |  |  | 2018-05-30 |  | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 2018-10-06
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 9464,42
314 | Строительство КЛ 220кВ "Хованская-Лесная I, II цепь" | I-184464 | 2019-12-31 |  |  | 0 |  | 26.4 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование, материалы по титулу: Строительство КЛ 220кВ "Хованская-Лесная I, II цепь" | ПАО "МОЭСК" | 2123645.05 | ССР | 2113873 | ООК (20 КД) | ООК (20 КД) | 2 | 2 | ООО "Энергетическое Строительство" | 2113033,41 |  | 1з | 2112193.82 | 2112193.822 | ООО "Энергетическое Строительство" | 2492388.71 | 938752.8098 | 53660 | b2b-moesk.ru | 2018-04-30 | 2018-04-20 | 2018-05-11 | 2018-05-18 |  |  |  |  | 2018-06-19 | 2018-05-29 | 2018-06-19 | 2018-05-29 | 2019-10-30
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 2113534,02 |  |  | 2113534.02
315 | [9 empty] | МТРиО | Поставка приборов проверки релейной защиты и автоматики (ЗНТ 062-0010732) | ПАО "МОЭСК" | 1236.3928 | Согласно технического задания | 1236.3928 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "СКБ ЭП" | 1199,3 |  |  |  | 1199.301 | ООО "СКБ ЭП" | 1415.1752 | 1199.301 | 1015668 | b2b-moesk.ru | 2018-04-27 | 2018-05-03 | 2018-05-14 | 2018-06-18 |  |  |  |  | 2018-06-22 | 06.07.2018 | 2018-08-31 | 2018-07-06 | 2018-11-30
участник | [19 empty] | ООО "Техэлектромонтаж" | 1236,19
справочный | Приобретение Прибор контроля выключателей ПКВ М6 (4 Шт.) | P-001386 | [7 empty] | МТРиО | Поставка приборов проверки релейной защиты и автоматики (ЗНТ 062-0010732) по титулу: Приобретение Прибор контроля выключателей ПКВ М6 (4 Шт.) | ПАО "МОЭСК" | 898.7275 | Согласно технического задания | 898.7275 | [15 empty] | 2018-04-27 |  |  | 2018-06-18 |  | 138/764 от 13.04.2018 |  |  | 2018-06-22 |  | 2018-07-31 |  | 2018-11-30
справочный | Приобретение Микроомметр МИКО1 (6 Шт.) | P-001387 | [7 empty] | МТРиО | Поставка приборов проверки релейной защиты и автоматики (ЗНТ 062-0010732) по титулу: Приобретение Микроомметр МИКО1 (6 Шт.) | ПАО "МОЭСК" | 337.6652 | Согласно технического задания | 337.6652 | [15 empty] | 2018-04-27 |  |  | 2018-06-18 |  | 138/764 от 13.04.2018 |  |  | 2018-06-22 |  | 2018-08-31 |  | 2018-11-30
316 | Реконструкция РП-10 кВ №28, расширение 1-ой и 2-ой с.ш. РУ-10 кВ РП-10 кВ № 28 с установкой по 1 яч. на каждой с.ш, в т.ч. ПИР, Москва г, Сосенское п, вблизи д. Летово, уч. 20-3 | I-205356 | 2018-10-30 |  |  | - |  | - |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Реконструкция РП-10 кВ №28, расширение 1-ой и 2-ой с.ш. РУ-10 кВ РП-10 кВ № 28 с установкой по 1 яч. на каждой с.ш, в т.ч. ПИР, Москва г, Сосенское п, вблизи д. Летово, уч. 20-3 | НМ | 1652.7196 | ССР | 1466.9779 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1459,64 |  |  |  | 1459.6431 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1722.3789 | 1459.6431 | 1015799 | b2b-moesk.ru | 2018-04-23 | 2018-05-03 | 2018-05-10 | 2018-05-11 |  |  |  |  | 2018-05-23 | 2018-05-25 | 2018-05-23 | 2018-05-25 | 2018-10-30
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1464,04
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1466,98
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ | 1466,98
317 | Реконструкция ТП 4083 с установкой тр-ов 2х1250кВА, 16-местных сборок н/н взамен сущ., 2РКЛ-10 кВ от РТП 21149 до ТП 19942 с заходом в ТП 4083, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Летниковская, влад.13 | I-167159 | 2018-12-31 |  |  | 2.5 |  | 2.013 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Реконструкция ТП 4083 с установкой тр-ов 2х1250кВА, 16-местных сборок н/н взамен сущ., 2РКЛ-10 кВ от РТП 21149 до ТП 19942 с заходом в ТП 4083, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Летниковская, влад.13 | ПАО "МОЭСК" | 7869.2542 | ССР | 7786.161 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "ИЦ Энергострой" | 7782,27 |  |  |  | 7782.2679 | ООО "ИЦ Энергострой" | 9183.0762 | 7782.2679 | 1018146 | b2b-moesk.ru | 2018-04-20 | 2018-05-08 | 2018-05-14 | 2018-05-15 |  |  |  |  | 2018-05-30 | 2018-05-28 | 2018-05-30 | 2018-05-28 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 7786,16
318 | Реконструкция ТП 423 с установкой 2КРУ-0,4 кВ с кол-ом присоединений 14, взамен существующих сборок н/н, 2КЛ-0,4 кВ от ТП 423 до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 104072, 16КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пречистенка, д.24/1 | I-212062 | 2018-09-19 |  |  | 0 |  | 0.66 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы,оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП 423 с установкой 2КРУ-0,4 кВ с кол-ом присоединений 14, взамен существующих сборок н/н, 2КЛ-0,4 кВ от ТП 423 до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 104072, 16КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пречистенка, д.24/1 | ПАО "МОЭСК" | 14411.0932 | ориентировочный расчет | 10319.8559 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 10314,7 |  |  |  | 10314.696 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 12171.3413 | 10314.696 | 1016485 | b2b-moesk.ru | 2018-04-20 | 2018-05-04 | 2018-05-10 | 2018-05-15 |  |  |  |  | 2018-05-30 | 2018-05-25 | 2018-05-30 | 2018-05-25 | 2018-09-19
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго" | 10319,86
участник | [19 empty] | ООО "СК СИСТЕМА | 10319,86
319 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС до шахты в районе объекта, в т.ч.ПИР: ст. метро "Речной вокзал" | I-171045 | 2018-12-31 |  |  | 0 |  | 7.679 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС до шахты в районе объекта, в т.ч.ПИР: ст. метро "Речной вокзал" | ПАО "МОЭСК" | 10206.6356 | ССР | 9504.2288 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "Гарантэнерго" | 9456,71 |  |  |  | 9456.7077 | ООО "Гарантэнерго" | 11158.915 | 9456.7077 | 1018169 | b2b-moesk.ru | 2018-04-20 | 2018-05-08 | 2018-05-14 | 2018-05-15 |  |  |  |  | 2018-05-30 | 2018-05-28 | 2018-05-30 | 2018-05-28 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 9504,23
320 | Строительство 2-х ТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП-1 до КЛ напр. РП-21080 – ТП-27632А,Б, ТП-2 до КЛ напр. РП-21080 – ТП-27632А,Б, от ТП-1 до ТП-2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Смоленская-Сенная пл., д.32-34/57/23, с.3 | I-135493 | 2019-12-31 |  |  | 4 |  | 1.56 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2-х ТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП-1 до КЛ напр. РП-21080 – ТП-27632А,Б, ТП-2 до КЛ напр. РП-21080 – ТП-27632А,Б, от ТП-1 до ТП-2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Смоленская-Сенная пл., д.32-34/57/23, с.3 | ПАО "МОЭСК" | 6602.7458 | ССР | 6172.7542 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "ИЦ Энергострой" | 6169,67 |  |  |  | 6169.6679 | ООО "ИЦ Энергострой" | 7280.2081 | 2467.8671 | 1018186 | b2b-moesk.ru | 2018-04-20 | 2018-05-08 | 2018-05-14 | 2018-05-15 |  |  |  |  | 2018-05-30 | 2018-05-28 | 2018-05-30 | 2018-05-28 | 2019-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 6172,75
321 | Строительство БРТП с установкой тр-ов 4х1250 кВА, 2ПКЛ-10 кВ от ПС «Белорусская» до новой БРТП, 4РКЛ-10 кВ от новой БРТП до врезки в КЛ направлением ТП 16320-ТП19368, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Боткинский проезд, д.5, к.1, к.1/11 (1 этап) | I-131325 | 2020-12-31 |  |  | 5 |  | 10.778 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство БРТП с установкой тр-ов 4х1250 кВА, 2ПКЛ-10 кВ от ПС «Белорусская» до новой БРТП, 4РКЛ-10 кВ от новой БРТП до врезки в КЛ направлением ТП 16320-ТП19368, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Боткинский проезд, д.5, к.1, к.1/11 (1 этап) | ПАО "МОЭСК" | 90003.4322 | ССР | 87830.8051 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | АО "Москабельсетьмонтаж" | 87391.6511 |  | 1о | 87321.3864 | 87321.3864 | АО "Москабельсетьмонтаж" | 103039.236 | 33265.2901 | 1017424 | b2b-moesk.ru | 2018-04-20 | 2018-05-07 | 2018-05-14 | 2018-05-18 |  |  |  |  | 2018-05-30 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 2018-05-29 | 2020-01-30
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО | 87830.8051 |  |  | 87830.8051
322 | Строительство ТП-160/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ ответвл. от оп. 55 ВЛЗ-6 кВ ТП-44-КРУН-11 ПС № 356 "Павлово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Павловский Посад, д. Дмитрово, ул. Медовая, д. 20, к.н. 50:17:0030505:93 | I-212351 | 2018-09-14 |  |  | 0.16 |  | 2.3 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ ответвл. от оп. 55 ВЛЗ-6 кВ ТП-44-КРУН-11 ПС № 356 "Павлово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Павловский Посад, д. Дмитрово, ул. Медовая, д. 20, к.н. 50:17:0030505:93 | ВЭС | 5342.8547 | расчет филиала | 3739.9983 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3702,6 |  |  |  | 3702.6017 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 4369.07 | 3702.6017 | 1014472 | b2b-moesk.ru | 2018-04-23 | 2018-04-28 | 2018-05-07 | 2018-05-08 |  |  |  |  | 2018-05-13 | 2018-05-19 | 2018-05-13 | 2018-05-19 | 2018-09-14
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 3721,19
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 3736,25
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 3736,44
323 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. №В8-18-302-715(900458) от 03.02.2018г., ПС № 678 "Ларино", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, СТ "Диана", уч. 178 | I-212350 | 2018-09-11 |  |  | 0 |  | 0.39 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. №В8-18-302-715(900458) от 03.02.2018г., ПС № 678 "Ларино", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, СТ "Диана", уч. 178 | ВЭС | 667.6878 | расчет филиала | 467.3814 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "ФАБИ" | 462,71 |  |  |  | 462.7119 | ООО "ФАБИ" | 546 | 462.7119 | 1014478 | b2b-moesk.ru | 2018-04-23 | 2018-04-28 | 2018-05-07 | 2018-05-08 |  |  |  |  | 2018-05-13 | 2018-05-19 | 2018-05-13 | 2018-05-19 | 2018-09-11
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 466,1
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 466,21
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 466,92
324 | Строительство ТП-100/10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от оп. 6 ВЛЗ-10 кВ, СП-10 кВ на оп. 6 ВЛЗ-10 кВ отпайка МТП-1505 фид. 1 ПС №89 "Авсюнино", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, д. Мисцево, к.н. 50:24:0060618:3 | I-212346 | 2019-03-14 |  |  | 0.1 |  | 0.96 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100/10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от оп. 6 ВЛЗ-10 кВ, СП-10 кВ на оп. 6 ВЛЗ-10 кВ отпайка МТП-1505 фид. 1 ПС №89 "Авсюнино", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, д. Мисцево, к.н. 50:24:0060618:3 | ВЭС | 5030.2969 | расчет филиала | 3521.2079 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "Стройтехразвитие" | 3486 |  |  |  | 3486 | ООО "Стройтехразвитие" | 4113.48 | 2535.2727 | 1014482 | b2b-moesk.ru | 2018-04-23 | 2018-04-28 | 2018-05-07 | 2018-05-08 |  |  |  |  | 2018-05-13 | 2018-05-19 | 2019-01-01 | 2018-05-19 | 2019-03-14
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 3503,39
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3512,41
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 3517,8
325 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ фид. "ул.Гагарина" ТП-457 ПС № 768 "Гавриловская", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, с. Григорьевское, ул. Гагарина, д. 10-В, к.н. 50:35:0050401:9 | I-212344 | 2018-09-11 |  |  | 0 |  | 0.4 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ фид. "ул.Гагарина" ТП-457 ПС № 768 "Гавриловская", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, с. Григорьевское, ул. Гагарина, д. 10-В, к.н. 50:35:0050401:9 | ВЭС | 684.8079 | расчет филиала | 479.3656 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "ФАБИ" | 474,58 |  |  |  | 474.5763 | ООО "ФАБИ" | 560 | 474.5763 | 1014489 | b2b-moesk.ru | 2018-04-23 | 2018-04-28 | 2018-05-07 | 2018-05-08 |  |  |  |  | 2018-05-13 | 2018-05-19 | 2018-05-13 | 2018-05-19 | 2018-09-11
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 478,17
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 478,81
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 478,89
326 | Реконструкция ТП-47 (замена тр-ра 100 кВА на тр-тор 160 кВА) ПС № 703 "Туменская", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, д. Стояньево | I-212339 | 2018-09-10 |  |  | 0.16 |  | 0 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-47 (замена тр-ра 100 кВА на тр-тор 160 кВА) ПС № 703 "Туменская", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, д. Стояньево | ВЭС | 700.7829 | расчет филиала | 490.548 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "ФАБИ" | 486,44 |  |  |  | 486.4407 | ООО "ФАБИ" | 574 | 486.4407 | 1014491 | b2b-moesk.ru | 2018-04-23 | 2018-04-28 | 2018-05-07 | 2018-05-08 |  |  |  |  | 2018-05-13 | 2018-05-19 | 2018-05-13 | 2018-05-19 | 2018-09-10
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 489,32
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 489,83
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 490,06
327 | Строительство ТП-160-10/0,4, КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ ф.4 ПС №319 "Лаговская", в т.ч. ПИР, МО, Подольск г, п. Подольской машинно-испытательной станции Ю8-18-302-3428(903474) | I-212637 | 2018-06-14 |  |  | 0.16 |  | 0.02 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объекту:Строительство ТП-160-10/0,4, КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ ф.4 ПС №319 "Лаговская", в т.ч. ПИР, МО, Подольск г, п. Подольской машинно-испытательной станции Ю8-18-302-3428(903474) | ЮЭС | 1328.017 | ОР | 884.9746 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 880,55 |  |  |  | 880.5501 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1039.0492 | 880.5501 | 1014393 | b2b-moesk.ru | 2018-04-18 | 2018-04-28 | 2018-05-07 | 2018-05-08 |  |  |  |  | 2018-04-30 | 2018-05-10 | 2018-04-30 | 2018-05-10 | 2018-06-14
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 884,09
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 884,09
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 884,09
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 884,98
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ | 884,98
328 | Строительство ТП-160-10/0,4, КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ ф.4 ПС №319 "Лаговская", в т.ч. ПИР, МО, Подольск г, п. Подольской машинно-испытательной станции Ю8-18-302-3426(903472) | I-212638 | 2018-06-14 |  |  | 0.16 |  | 0.06 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объекту:Строительство ТП-160-10/0,4, КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ ф.4 ПС №319 "Лаговская", в т.ч. ПИР, МО, Подольск г, п. Подольской машинно-испытательной станции Ю8-18-302-3426(903472) | ЮЭС | 1610.178 | ОР | 1059.0254 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1053,73 |  |  |  | 1053.7299 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1243.4013 | 1053.7299 | 1014396 | b2b-moesk.ru | 2018-04-18 | 2018-04-28 | 2018-05-07 | 2018-05-08 |  |  |  |  | 2018-04-30 | 2018-05-10 | 2018-04-30 | 2018-05-10 | 2018-06-14
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1057,97
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1057,97
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1057,97
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром | 1059,03
329 | Строительство ТП-160-10/0,4, КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ ф.4 ПС №319 "Лаговская", в т.ч. ПИР, МО, Подольск г, п. Подольской машинно-испытательной станции Ю8-18-302-3430(903477) | I-212639 | 2018-06-14 |  |  | 0.16 |  | 0.04 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объекту:Строительство ТП-160-10/0,4, КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ ф.4 ПС №319 "Лаговская", в т.ч. ПИР, МО, Подольск г, п. Подольской машинно-испытательной станции Ю8-18-302-3430(903477) | ЮЭС | 1469.085 | ОР | 971.9915 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 967,13 |  |  |  | 967.132 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1141.2158 | 967.132 | 1014399 | b2b-moesk.ru | 2018-04-18 | 2018-04-28 | 2018-05-07 | 2018-05-08 |  |  |  |  | 2018-04-30 | 2018-05-10 | 2018-04-30 | 2018-05-10 | 2018-06-14
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 971,02
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 971,02
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 971,02
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 971,99
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ | 971,99
330 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 ф.6 с РП-25 ПС №721 "Ям", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, поселок Горки Ленинские | I-212640 | 2018-06-14 |  |  |  |  | 0.5 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объекту: Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 ф.6 с РП-25 ПС №721 "Ям", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, поселок Горки Ленинские | ЮЭС | 1558.305 | ОР | 945.2373 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 940,51 |  |  |  | 940.5108 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1109.8028 | 940.5108 | 1014403 | b2b-moesk.ru | 2018-04-19 | 2018-04-28 | 2018-05-07 | 2018-05-08 |  |  |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-10 | 2018-05-07 | 2018-05-10 | 2018-06-14
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 943,35
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 944,29
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 945,24
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 945,24
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ | 945,24
331 | Строительство ТП-160/6/0,38 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.37 ТП-6/0,38 кВ ПС-584 "Звенигород", ЛРК-6 кВ (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.о.Ершовский, с.Ершово | I-212501 | 2018-06-03 |  |  | 0.16 |  | 0.3 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160/6/0,38 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.37 ТП-6/0,38 кВ ПС-584 "Звенигород", ЛРК-6 кВ (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.о.Ершовский, с.Ершово | ЗЭС | 1782.6777 | Ориентировочный расчет | 1247.8744 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1241,63 |  |  |  | 1241.6346 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1465.1289 | 1241.6346 | 1014779 | b2b-moesk.ru | 2018-04-23 | 2018-04-28 | 2018-05-07 | 2018-05-08 |  |  |  |  | 2018-05-13 | 2018-05-08 | 2018-05-13 | 2018-05-08 | 2018-06-03
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1244,75
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 1245,38
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1246,63
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1246,63
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1247,25
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ | 1247,87
332 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №410, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, д. Саларьево | I-212005 | 2018-08-12 |  |  | - |  | 0.4 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Строительство ВЛ-0,4 кВ от от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №410, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, д. Саларьево | НМ | 681.8593 | ОР | 477.3015 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 474,92 |  |  |  | 474.9155 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 560.4003 | 474.9155 | 1015528 | b2b-moesk.ru | 2018-04-16 | 2018-05-03 | 2018-05-10 | 2018-05-11 |  |  |  |  | 2018-05-16 | 2018-05-31 | 2018-05-16 | 2018-05-31 | 2018-08-12
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 476,82
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 477,3
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ | 477,3
333 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 410 с установкой КТПН-630/10/0,4 кВ с трансформатором 630 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, д. Саларьево | I-212006 | 2018-08-12 |  |  | 0.63 |  | - |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 410 с установкой КТПН-630/10/0,4 кВ с трансформатором 630 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, д. Саларьево | НМ | 3426.6467 | ОР | 2398.6527 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2386,66 |  |  |  | 2386.6597 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2816.2585 | 2386.6597 | 1015564 | b2b-moesk.ru | 2018-04-16 | 2018-05-03 | 2018-05-10 | 2018-05-11 |  |  |  |  | 2018-05-16 | 2018-05-31 | 2018-05-16 | 2018-05-31 | 2018-08-12
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2396,25
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 2398,65
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ | 2398,65
334 | Строительство ТП-250кВА/10/0,4 с трансформатором 250 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид.Л-5 с РТП №21, установка РЛК, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, д. Изварино | I-212007 | 2019-12-31 |  |  | 0.25 |  | 0.6 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Строительство ТП-250кВА/10/0,4 с трансформатором 250 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид.Л-5 с РТП №21, установка РЛК, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, д. Изварино | НМ | 3193.7919 | ОР | 2235.6543 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2224,48 |  |  |  | 2224.4757 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2624.8814 | 1617.8005 | 1015605 | b2b-moesk.ru | 2018-04-16 | 2018-05-03 | 2018-05-10 | 2018-05-11 |  |  |  |  | 2018-05-16 | 2018-05-31 | 2018-05-16 | 2018-05-31 | 2019-03-19
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2233,42
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 2235,65
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ | 2235,65
335 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №2109, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, д. Изварино | I-212008 | 2019-12-31 |  |  | - |  | 0.6 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №2109, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, д. Изварино | НМ | 657.0119 | ОР | 459.9084 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 457,61 |  |  |  | 457.6085 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 539.978 | 332.8062 | 1015620 | b2b-moesk.ru | 2018-04-16 | 2018-05-03 | 2018-05-10 | 2018-05-11 |  |  |  |  | 2018-05-16 | 2018-05-31 | 2018-05-16 | 2018-05-31 | 2019-03-19
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 459,45
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 459,91
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ | 459,91
336 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ №2110, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, п. Внуково | I-212003 | 2018-09-12 |  |  | - |  | 0.67 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ №2110, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, п. Внуково | НМ | 785.8563 | ОР | 550.0994 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 547,35 |  |  |  | 547.3485 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 645.8712 | 547.3485 | 1015658 | b2b-moesk.ru | 2018-04-16 | 2018-05-03 | 2018-05-10 | 2018-05-11 |  |  |  |  | 2018-05-16 | 2018-05-31 | 2018-05-16 | 2018-05-31 | 2018-09-12
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 549
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 549,55
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ | 550,1
337 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ № 422 с установкой 2-х ячеек, , в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Марушкинское | I-210594 | 2018-10-30 |  |  | - |  | - |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Реконструкция РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ № 422 с установкой 2-х ячеек, , в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Марушкинское | НМ | 3621.9859 | ССР | 3185.0987 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ООО "ЭлектроГарант" | 3169,17 |  |  |  | 3169.1735 | ООО "ЭлектроГарант" | 3739.6247 | 3169.1735 | 1015741 | b2b-moesk.ru | 2018-04-19 | 2018-05-03 | 2018-05-10 | 2018-05-11 |  |  |  |  | 2018-05-19 | 2018-05-29 | 2018-05-19 | 2018-05-29 | 2018-10-30
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 3178,73
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3181,91
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 3185,1
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ | 3185,1
338 | Реконструкция РП-6 кВ №30 установка 1 ячейки, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Рязановское, п. Знамя Октября, дом №37 | I-204348 | 2018-08-31 |  |  | - |  | - |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Реконструкция РП-6 кВ №30 установка 1 ячейки, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Рязановское, п. Знамя Октября, дом №37 | НМ | 1440.9222 | ССР | 1270.6879 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ООО "ИЦ Энергострой" | 1268,15 |  |  |  | 1268.1466 | ООО "ИЦ Энергострой" | 1496.413 | 1268.1466 | 1015754 | b2b-moesk.ru | 2018-04-19 | 2018-05-03 | 2018-05-10 | 2018-05-11 |  |  |  |  | 2018-05-19 | 2018-05-24 | 2018-05-19 | 2018-05-24 | 2018-08-31
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1268,15
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1269,42
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1270,69
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ | 1270,69
339 | Реконструкция РП-10 кВ №63 установка 1 яч. на секции РУ-10 кВ , в т.ч. ПИР, Москва г, Первомайское п, вблизи Рогозинино д, уч.19, три участка №20 лит. "И" | I-203945 | 2018-08-31 |  |  | - |  | - |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Реконструкция РП-10 кВ №63 установка 1 яч. на секции РУ-10 кВ , в т.ч. ПИР, Москва г, Первомайское п, вблизи Рогозинино д, уч.19, три участка №20 лит. "И" | НМ | 879.403 | ССР | 782.3946 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 778,48 |  |  |  | 778.483 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 918.61 | 778.483 | 1015795 | b2b-moesk.ru | 2018-04-19 | 2018-05-03 | 2018-05-10 | 2018-05-11 |  |  |  |  | 2018-05-19 | 2018-05-25 | 2018-05-19 | 2018-05-25 | 2018-08-31
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 780,83
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 782,4
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ | 782,4
340 | Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛ-10 кВ от ф.10 ПС №173 "Н.Цементная", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольск г, Борисовка д, Веселая ул, дом № 1б | I-212643 | 2018-06-15 |  |  | 0.16 |  | 0.35 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объекту: Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛ-10 кВ от ф.10 ПС №173 "Н.Цементная", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольск г, Борисовка д, Веселая ул, дом № 1б | ЮЭС | 2155.712 | ОР | 1346.8136 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1340,08 |  |  |  | 1340.0799 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1581.2943 | 1340.0799 | 1014406 | b2b-moesk.ru | 2018-04-19 | 2018-04-28 | 2018-05-07 | 2018-05-08 |  |  |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-10 | 2018-05-07 | 2018-05-10 | 2018-06-15
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1345,47
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1345,47
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1345,47
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром | 1346,81
341 | Общий | Общий | Общий |  |  | Общий |  | Общий |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по объекту Реконструкция ПС Андроньевская, ПС Гражданская, ПС Дубровская, ПС Косино, ПС Менделеево, ПС Пенягино, ПС Ростокино, ПС Рублево, ПС Ходынка, ПС Чоботы замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные | ПАО "МОЭСК" | 5362.587 | ориентировочный расчет | 4899.6743 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 4894,77 |  | 1о | 4894.77 | 4894.7712 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 5775.83 | 4894.7712 | 1014950 | b2b-moesk.ru | 2018-04-30 | 2018-04-28 | 2018-05-15 | 2018-05-30 |  |  |  |  | 2018-06-09 | 2018-06-19 | 2018-06-09 | 2018-06-19 | 2018-10-30
участник | [19 empty] | ООО "Электропромсервис" | 4899,67 | ООО "Электропромсервис"
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 4899,67 |  |  | 4899.67
справочный | Реконструкция ПС Андроньевская замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные | I-197834 | 2023-12-31 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ПС Андроньевская замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные | ПАО "МОЭСК" | 545.958 | ориентировочный расчет | 498.8294 | [15 empty] | 2018-04-30 |  |  | 2018-05-30 |  | Корректировка сроков, корректировка суммы более 10% |  |  | 2018-06-09 | 2018-06-19 | 2018-06-09 |  | 2018-10-30
справочный | Реконструкция ПС Гражданская замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные | I-197863 | 2023-12-31 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ПС Гражданская замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные | ПАО "МОЭСК" | 464.065 | ориентировочный расчет | 424.0056 | [15 empty] | 2018-04-30 |  |  | 2018-05-30 |  | Корректировка сроков, корректировка суммы более 10% |  |  | 2018-06-09 | 2018-06-19 | 2018-06-09 |  | 2018-10-30
справочный | Реконструкция ПС Дубровская замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные | I-197868 | 2020-12-31 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ПС Дубровская замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные | ПАО "МОЭСК" | 464.065 | ориентировочный расчет | 424.0059 | [15 empty] | 2018-04-30 |  |  | 2018-05-30 |  | Корректировка сроков, корректировка суммы более 10% |  |  | 2018-06-09 | 2018-06-19 | 2018-06-09 |  | 2018-10-30
справочный | Реконструкция ПС Косино замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные | I-197859 | 2023-12-31 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ПС Косино замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные | ПАО "МОЭСК" | 491.362 | ориентировочный расчет | 448.9465 | [15 empty] | 2018-04-30 |  |  | 2018-05-30 |  | Корректировка сроков, корректировка суммы более 10% |  |  | 2018-06-09 | 2018-06-19 | 2018-06-09 |  | 2018-10-30
справочный | Реконструкция ПС Менделеево замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные | I-197847 | 2023-12-31 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ПС Менделеево замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные | ПАО "МОЭСК" | 627.851 | ориентировочный расчет | 573.6532 | [15 empty] | 2018-04-30 |  |  | 2018-05-30 |  | Корректировка сроков, корректировка суммы более 10% |  |  | 2018-06-09 | 2018-06-19 | 2018-06-09 |  | 2018-10-30
справочный | Реконструкция ПС Пенягино замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные | I-197867 | 2022-12-31 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ПС Пенягино замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные | ПАО "МОЭСК" | 339.774 | ориентировочный расчет | 310.4436 | [15 empty] | 2018-04-30 |  |  | 2018-05-30 |  | Корректировка сроков, корректировка суммы более 10% |  |  | 2018-06-09 | 2018-06-19 | 2018-06-09 |  | 2018-10-30
справочный | Реконструкция ПС Ростокино замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные | I-197857 | 2022-12-31 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ПС Ростокино замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные | ПАО "МОЭСК" | 464.065 | ориентировочный расчет | 424.0056 | [15 empty] | 2018-04-30 |  |  | 2018-05-30 |  | Корректировка сроков, корректировка суммы более 10% |  |  | 2018-06-09 | 2018-06-19 | 2018-06-09 |  | 2018-10-30
справочный | Реконструкция ПС Рублёво замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные | I-197866 | 2023-12-31 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ПС Рублёво замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные | ПАО "МОЭСК" | 627.851 | ориентировочный расчет | 573.6532 | [15 empty] | 2018-04-30 |  |  | 2018-05-30 |  | Корректировка сроков, корректировка суммы более 10% |  |  | 2018-06-09 | 2018-06-19 | 2018-06-09 |  | 2018-10-30
справочный | Реконструкция ПС Ходынка замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные | I-197861 | 2023-12-31 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ПС Ходынка замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные | ПАО "МОЭСК" | 641.5 | ориентировочный расчет | 586.1242 | [15 empty] | 2018-04-30 |  |  | 2018-05-30 |  | Корректировка сроков, корректировка суммы более 10% |  |  | 2018-06-09 | 2018-06-19 | 2018-06-09 |  | 2018-10-30
справочный | Реконструкция ПС Чоботы замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные | I-197858 | 2022-12-31 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ПС Чоботы замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные | ПАО "МОЭСК" | 696.096 | ориентировочный расчет | 636.0072 | [15 empty] | 2018-04-30 |  |  | 2018-05-30 |  | Корректировка сроков, корректировка суммы более 10% |  |  | 2018-06-09 | 2018-06-19 | 2018-06-09 |  | 2018-10-30
342 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тран-ром 100 кВА, 2КЛ-10 кВ от ТП №206 до ТП №216, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4кВ №нов, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, п. Крекшино | I-212323 | 2018-05-18 |  |  | 0.1 |  | 0.07 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с тран-ром 100 кВА, 2КЛ-10 кВ от ТП №206 до ТП №216, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4кВ №нов, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, п. Крёкшино | НМ | 1293.3595 | ОР | 822.5466 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 818,43 |  |  |  | 818.4343 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 965.7524 | 818.4343 | 1015514 | b2b-moesk.ru | 2018-04-23 | 2018-05-03 | 2018-05-10 | 2018-05-11 |  |  |  |  | 2018-05-12 | 2018-05-14 | 2018-05-12 | 2018-05-14 | 2018-05-18
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 820,9
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 821,72
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ | 822,55
343 | Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ с ф.1 ПС №432 "Пурлово",ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский район Дмитриевский с /сов, Савинка д, СНТ "Савинка", уч.13 Ю8-18-302-2898(928406) | I-212243 | 2019-03-06 |  |  | 0.063 |  | 2.613 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объекту Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ с ф.1 ПС №432 "Пурлово",ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский район Дмитриевский с /сов, Савинка д, СНТ "Савинка", уч.13 Ю8-18-302-2898(928406) | ЮЭС | 7519.263 | ОР | 4596.2288 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 4573,25 |  |  |  | 4573.2478 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 5396.4325 | 3325.9984 | 1014413 | b2b-moesk.ru | 2018-04-23 | 2018-04-28 | 2018-05-07 | 2018-05-08 |  |  |  |  | 2018-05-14 | 2018-05-21 | 2018-05-14 | 2018-05-21 | 2019-03-26
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 4591,63
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 4596,23
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4596,23
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой | 4596,23
344 | Реконструкция ТП-143 с заменой тр-ра 400 кВА на 630 кВА, ПС №175 "Цаги", в т.ч. ПИР, МО, Жуковский г, Наркомвод р-н, берег р. Москвы Ю8-18-302-3303(902800) | I-212260 | 2018-09-22 |  |  | 0.1 |  | 0.02 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объекту:Реконструкция ТП-143 с заменой тр-ра 400 кВА на 630 кВА, ПС №175 "Цаги", в т.ч. ПИР, МО, Жуковский г, Наркомвод р-н, берег р. Москвы Ю8-18-302-3303(902800) | ЮЭС | 987.49 | ОР | 620.822 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 617,72 |  |  |  | 617.7179 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 728.9071 | 617.7179 | 1014418 | b2b-moesk.ru | 2018-04-23 | 2018-04-28 | 2018-05-07 | 2018-05-08 |  |  |  |  | 2018-05-14 | 2018-05-21 | 2018-05-14 | 2018-05-21 | 2018-09-22
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 620,2
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 620,82
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 620,82
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 620,82
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ | 620,82
345 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 с ПС №173 "Н.Цементная", ВЛИ-0,38 кВ,, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с.п. Стрелковское, Покров с Ю8-18-302-1062(901231) | I-212218 | 2018-09-17 |  |  | 0.1 |  | 0.03 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объекту:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 с ПС №173 "Н.Цементная", ВЛИ-0,38 кВ,, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с.п. Стрелковское, Покров с Ю8-18-302-1062(901231) | ЮЭС | 1298.407 | ОР | 827.0932 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 822,96 |  |  |  | 822.9575 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 971.0899 | 822.9575 | 1014429 | b2b-moesk.ru | 2018-04-23 | 2018-04-28 | 2018-05-07 | 2018-05-08 |  |  |  |  | 2018-05-14 | 2018-05-23 | 2018-05-14 | 2018-05-23 | 2018-09-17
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 826,27
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 826,27
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 827,09
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 827,09
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ | 827,09
346 | Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.14 с РП-14, ПС №657 "Ялфимово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Мещерино с, Строительная ул Ю8-18-302-2961(903120) | I-212232 | 2018-07-19 |  |  | 0.4 |  |  |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объекту:Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.14 с РП-14, ПС №657 "Ялфимово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Мещерино с, Строительная ул Ю8-18-302-2961(903120) | ЮЭС | 1376.568 | ОР | 874.2034 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "ФАБИ" | 869,83 |  |  |  | 869.8309 | ООО "ФАБИ" | 1026.4005 | 869.8309 | 1014392 | b2b-moesk.ru | 2018-04-23 | 2018-04-28 | 2018-05-07 | 2018-05-08 |  |  |  |  | 2018-05-14 | 2018-05-25 | 2018-05-14 | 2018-05-25 | 2018-07-19
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 869,83
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 873,33
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 874,2
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 874,2
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой | 874,2
347 | Реконструкция ТП-298 с заменой тр-ра 250 кВА на 400 кВА, ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское, Морозово д, уч.53 Ю8-18-302-3242(903324) | I-212233 | 2018-09-19 |  |  | 0.4 |  | 0.23 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объекту:Реконструкция ТП-298 с заменой тр-ра 250 кВА на 400 кВА, ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское, Морозово д, уч.53 Ю8-18-302-3242(903324) | ЮЭС | 2330.7 | ОР | 1570.2288 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1562,38 |  |  |  | 1562.3779 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1843.6059 | 1562.3779 | 1014398 | b2b-moesk.ru | 2018-04-23 | 2018-04-28 | 2018-05-07 | 2018-05-08 |  |  |  |  | 2018-05-14 | 2018-05-21 | 2018-05-14 | 2018-05-21 | 2018-09-19
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1567,09
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1568,66
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1570,23
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой | 1570,23
348 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру Ю8-18-302-2900(928539)), ПС №432 "Пурлово", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский район, с/о Дмитриевский, СНТ "Савинка", участок 88 Ю8-18-302-2899(927985) | I-212237 | 2019-03-06 |  |  |  |  | 0.35 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объекту:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру Ю8-18-302-2900(928539)), ПС №432 "Пурлово", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский район, с/о Дмитриевский, СНТ "Савинка", участок 88 Ю8-18-302-2899(927985) | ЮЭС | 723.517 | ОР | 435.8898 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 433,71 |  |  |  | 433.7106 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 511.7785 | 43.3711 | 1014404 | b2b-moesk.ru | 2018-04-23 | 2018-04-28 | 2018-05-07 | 2018-05-08 |  |  |  |  | 2018-05-14 |  | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 2019-03-26
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 435,45
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 435,89
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 435,89
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 435,89
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ | 435,89
349 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-352, ПС №339 "Ожерелье-тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, Смирновка д, СТ "Здоровье" Ю8-18-302-2634(902973) | I-212240 | 2018-09-23 |  |  |  |  | 0.38 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объекту:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-352, ПС №339 "Ожерелье-тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, Смирновка д, СТ "Здоровье" Ю8-18-302-2634(902973) | ЮЭС | 754.907 | ОР | 455.0339 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 452,76 |  |  |  | 452.7588 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 534.2554 | 452.7588 | 1014408 | b2b-moesk.ru | 2018-04-23 | 2018-04-28 | 2018-05-07 | 2018-05-08 |  |  |  |  | 2018-05-14 | 2018-05-21 | 2018-05-14 | 2018-05-21 | 2018-09-23
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 454,58
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 455,03
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 455,03
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 455,03
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ | 455,03
350 | Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 с РП-25 ПС №721 "Ям", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Горкинский с/о, о/т "Дружба", уч. № 26 Ю8-18-302-319(146708) | I-212250 | 2018-09-11 |  |  | 0.63 |  |  |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объекту:Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 с РП-25 ПС №721 "Ям", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Горкинский с/о, о/т "Дружба", уч. № 26 Ю8-18-302-319(146708) | ЮЭС | 2316.983 | ОР | 1557.9746 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1550,19 |  |  |  | 1550.1851 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1829.2185 | 1550.1851 | 1014412 | b2b-moesk.ru | 2018-04-23 | 2018-04-28 | 2018-05-07 | 2018-05-08 |  |  |  |  | 2018-05-14 | 2018-05-23 | 2018-05-14 | 2018-05-23 | 2018-09-11
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1554,86
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1556,42
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1556,42
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром | 1557,98
351 | Реконструкция ТП-288 с заменой тр-ра 250 кВА на 400 кВА, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-288, ф. 312, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Молоковское с/п, Молоково с, Ленина ул Ю8-18-302-2874(926951) | I-212234 | 2018-09-16 |  |  |  |  | 0.11 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объекту:Реконструкция ТП-288 с заменой тр-ра 250 кВА на 400 кВА, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-288, ф. 312, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Молоковское с/п, Молоково с, Ленина ул Ю8-18-302-2874(926951) | ЮЭС | 2793.093 | ОР | 1848.9492 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1839,7 |  |  |  | 1839.7043 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2170.851 | 1839.7043 | 1014416 | b2b-moesk.ru | 2018-04-23 | 2018-04-28 | 2018-05-07 | 2018-05-08 |  |  |  |  | 2018-05-14 | 2018-05-21 | 2018-05-14 | 2018-05-21 | 2018-09-16
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1847,1
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1847,1
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1848,95
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой | 1848,95
352 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 386 от 06.04.2018г. Домодедовского р-на | ЮЭС | 1718.314 | ОР | 1150.161 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1144,41 |  |  |  | 1144.4102 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1350.404 | 832.2983 | 1014425 | b2b-moesk.ru | 2018-04-23 | 2018-04-28 | 2018-05-07 | 2018-05-08 |  |  |  |  | 2018-05-14 | 2018-05-23 | 2018-05-14 | 2018-05-23 | 2019-03-28
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1149,01
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1149,01
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1149,01
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром | 1150,16
справочный | Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-21417(916914)), ПС №137 "Домодедовская", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Северный мкр, Индустриальная ул, уч. 5 Ю8-18-302-2289(902571) | I-212270 | 2019-03-06 |  |  | 0.1 |  | 0.05 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объекту:Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-21417(916914)), ПС №137 "Домодедовская", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Северный мкр, Индустриальная ул, уч. 5 Ю8-18-302-2289(902571) | ЮЭС | 801.763 | ОР | 539.0169 | [15 empty] | 2018-04-23 |  |  | 2018-05-08 |  | ЮЭС/58/1629 от 16.04.2018 |  |  | 2018-05-14 | 2018-05-23 | 2018-05-14 |  | 2019-03-28
справочный | Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ с ф.20 ПС №137 "Домодедовская", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Северный мкр, Логистическая ул,уч. 5 Ю8-18-302-2431(924365) | I-212271 | 2019-03-06 |  |  | 0.16 |  | 0.08 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объекту:Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ с ф.20 ПС №137 "Домодедовская", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Северный мкр, Логистическая ул,уч. 5 Ю8-18-302-2431(924365) | ЮЭС | 916.551 | ОР | 611.1441 | [15 empty] | 2018-04-23 |  |  | 2018-05-08 |  | ЮЭС/58/1629 от 16.04.2018 |  |  | 2018-05-14 | 2018-05-23 | 2018-05-14 |  | 2019-03-28
353 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 386 от 06.04.2018г. Серпуховского р-на | ЮЭС | 1761.271 | ОР | 1114.2119 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1108,64 |  |  |  | 1108.6409 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1308.1963 | 806.2843 | 1014438 | b2b-moesk.ru | 2018-04-23 | 2018-04-28 | 2018-05-07 | 2018-05-08 |  |  |  |  | 2018-05-14 | 2018-05-21 | 2018-05-14 | 2018-05-21 | 2019-03-23
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1113,1
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1113,1
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1114,21
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой | 1114,21
справочный | Строительство ТП-100-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф."на ТП-35,38 с РП-7", ПС №447 "Пущино", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в районе Новоселки д Ю8-18-302-3173(903375) | I-212231 | 2019-03-06 |  |  | 0.16 |  | 0.1 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объекту:Строительство ТП-100-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф."на ТП-35,38 с РП-7", ПС №447 "Пущино", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в районе Новоселки д Ю8-18-302-3173(903375) | ЮЭС | 827.568 | ОР | 551.4068 | [15 empty] | 2018-04-23 |  |  | 2018-05-08 |  | ЮЭС/58/1629 от 16.04.2018 |  |  | 2018-05-14 | 2018-05-21 | 2018-05-14 |  | 2019-03-23
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру Ю8-17-302-15845(101459)), ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н Ю8-18-302-3232(903415) | I-212241 | 2018-09-23 |  |  |  |  | 0.47 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объекту:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру Ю8-17-302-15845(101459)), ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н Ю8-18-302-3232(903415) | ЮЭС | 933.703 | ОР | 562.8051 | [15 empty] | 2018-04-23 |  |  | 2018-05-08 |  | ЮЭС/58/1629 от 16.04.2018 |  |  | 2018-05-14 | 2018-05-21 | 2018-05-14 |  | 2018-09-23
354 | Реконструкция ПС 35/10/6 кВ Дубки с установкой 1 ячейки в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Электрогорск | I-194776 | 2018-08-20 |  |  | 0 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ПС 35/10/6 кВ Дубки с установкой 1 ячейки в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Электрогорск | ВЭС | 1106.2287 | ПСД | 997.3901 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "Меридиан Энерго" | 987,29 |  |  |  | 987.2881 | ООО "Меридиан Энерго" | 1165 | 987.2881 | 1014495 | b2b-moesk.ru | 2018-04-25 | 2018-04-28 | 2018-05-07 | 2018-05-08 |  |  |  |  | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 2018-08-20
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 994,9
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 996,39
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 996,61
355 | Общий | Общий | Общий |  |  | Общий |  | Общий |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по замене неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки Балашихинский р-н для нужд ВЭС филиала ПАО "МОЭСК" | ПАО "МОЭСК" | 2535.7288 | ССР | 2407.0061 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "Меридиан Энерго" | 2382,2 |  |  |  | 2382.2034 | ООО "Меридиан Энерго" | 2811 | 2382.2034 | 1017458 | b2b-moesk.ru | 2018-04-23 | 2018-05-08 | 2018-05-14 | 2018-05-15 |  |  |  |  | 2018-06-12 | 2018-05-26 | 2018-06-12 | 2018-05-26 | 2018-11-30
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2400,99
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 2404,6
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ | 2405,08
справочный | Реконструкция ВЛ 6 кВ РП-6060/1-ЛР-22, МО, Балашихинский р-н | I-186379 | 2018-11-30 |  |  | 0 |  | 0.737 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 6 кВ РП-6060/1-ЛР-22, МО, Балашихинский р-н | ПАО "МОЭСК" | 994.8136 | ССР | 963.5854 | [15 empty] | 2018-04-23 |  |  | 2018-05-15 | - | Замечания УИП сняты 18.03.18 |  |  | 2018-06-12 | 2018-05-26 | 2018-06-12 |  | 2018-11-30
справочный | Реконструкция ВЛ 6 кВ РП-2020/1-ПП-10-ЛР-68, МО, Балашихинский р-н | I-186380 | 2018-11-30 |  |  | 0 |  | 0.831 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 6 кВ РП-2020/1-ПП-10-ЛР-68, МО, Балашихинский р-н | ПАО "МОЭСК" | 1540.9153 | ССР | 1443.4207 | [15 empty] | 2018-04-23 |  |  | 2018-05-15 | - | Замечания УИП сняты 18.03.18 |  |  | 2018-06-12 | 2018-05-26 | 2018-06-12 |  | 2018-11-30
356 | Строительство новой ТП с тр-ми 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от новой ТП до КЛ направлением РП 21039 – ТП 24991, 10КЛ-0,4 кВ от новой ТП до РЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Фили-Давыдково, кв. 71, корп. 18 | I-174350 | 2019-03-30 |  |  | 2 |  | 2.4 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство новой ТП с тр-ми 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от новой ТП до КЛ направлением РП 21039 – ТП 24991, 10КЛ-0,4 кВ от новой ТП до РЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Фили-Давыдково, кв. 71, корп. 18 | МКС | 949.0424 | ориентировочный расчет | 943.0932 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 942,62 |  |  |  | 942.6215 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1112.2933 | 685.5429 | 1014778 | b2b-moesk.ru | 2018-04-23 | 2018-04-28 | 2018-05-07 | 2018-05-08 |  |  |  |  | 2018-06-12 | 2018-05-18 | 2018-06-12 | 2018-05-18 | 2019-03-30
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго" | 943,09
участник | [19 empty] | ООО "СК СИСТЕМА | 943,09
357 | Реконструкция ТП 18610 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен 2х630кВА,2КЛ-10кВ направлением РТП 20022 - ТП 18610, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ореховый бульвар | I-212435 | 2018-10-30 |  |  | 2.5 |  | 2.2 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП 18610 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен 2х630кВА,2КЛ-10кВ направлением РТП 20022 - ТП 18610, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ореховый бульвар | МКС | 994.8983 | ориентировочный расчет | 994.1186 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 989,15 |  |  |  | 989.1484 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1167.1951 | 989.1484 | 1014786 | b2b-moesk.ru | 2018-04-23 | 2018-04-28 | 2018-05-07 | 2018-05-08 |  |  |  |  | 2018-06-12 | 2018-05-18 | 2018-06-12 | 2018-05-18 | 2018-10-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 994,12
358 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 29386 до ближайшей стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Озерная, влад.2 Б, стр.5 | I-212427 | 2018-07-29 |  |  | 0 |  | 0.3 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 29386 до ближайшей стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Озерная, влад.2 Б, стр.5 | МКС | 2173.5339 | ориентировочный расчет | 1521.4746 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1520,71 |  |  |  | 1520.7143 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1794.4428 | 1520.7143 | 1014764 | b2b-moesk.ru | 2018-04-23 | 2018-04-28 | 2018-05-07 | 2018-05-08 |  |  |  |  | 2018-05-27 | 2018-05-18 | 2018-05-27 | 2018-05-18 | 2018-07-29
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго" | 1521,48
участник | [19 empty] | ООО "СК СИСТЕМА | 1521,48
359 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 21460 до границ участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Боровское ш., д.51 | I-194864 | 2018-12-31 |  |  | 0 |  | 0.309 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 21460 до границ участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Боровское ш., д.51 | МКС | 924.5508 | ССР | 902.7627 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "ЭнергоСеть" | 901,41 |  |  |  | 901.4089 | ООО "ЭнергоСеть" | 1063.6625 | 901.4089 | 1014783 | b2b-moesk.ru | 2018-04-23 | 2018-04-28 | 2018-05-07 | 2018-05-08 |  |  |  |  | 2018-05-28 | 2018-05-21 | 2018-05-28 | 2018-05-21 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 902,76
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 902,76
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ | 902,76
360 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-11341А до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Зубовский б-р, д.13, с.1 | I-120093 | 2019-12-31 |  |  | 0 |  | 0.221 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-11341А до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Зубовский б-р, д.13, с.1 | МКС | 900.5424 | ССР | 862.3136 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 861,45 |  |  |  | 861.4517 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1016.513 | 344.5807 | 1014874 | b2b-moesk.ru | 2018-04-23 | 2018-04-28 | 2018-05-07 | 2018-05-08 |  |  |  |  | 2018-05-27 | 2018-05-21 | 2018-05-27 | 2018-05-21 | 2019-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 862,31
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ | 862,31
361 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 15816 до границ участка Заявителя, не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ТПУ "Хорошево", находится на путепроводе над Хорошевским ш. в полосе отвода МК МЖД | I-189178 | 2018-12-31 |  |  | 0 |  | 3.106 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 15816 до границ участка Заявителя, не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ТПУ "Хорошево", находится на путепроводе над Хорошевским ш. в полосе отвода МК МЖД | МКС | 1651.3136 | ССР | 1622.0932 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | АО "Москабельсетьмонтаж" | 1613,98 |  |  |  | 1613.9825 | АО "Москабельсетьмонтаж" | 1904.4994 | 1613.9825 | 1014884 | b2b-moesk.ru | 2018-04-23 | 2018-04-28 | 2018-05-07 | 2018-05-08 |  |  |  |  | 2018-05-27 | 2018-05-21 | 2018-05-27 | 2018-05-21 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 1622,09
362 | Реконструкция ТП 4079 с установкой тр-ов 2х1000 кВА взамен 2х630 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Лубянский проезд, д 19, стр.2 | I-199931 | 2019-03-30 |  |  | 2 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП 4079 с установкой тр-ов 2х1000 кВА взамен 2х630 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Лубянский проезд, д 19, стр.2 | МКС | 6003.0339 | ССР | 5617.7288 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 5612,11 |  |  |  | 5612.1113 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 6622.2913 | 4081.5355 | 1014771 | b2b-moesk.ru | 2018-04-23 | 2018-04-28 | 2018-05-07 | 2018-05-08 |  |  |  |  | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 2019-03-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 5617,73
363 | Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛЗ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-17368(110337)), ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н Ю8-18-302-3213(929089) | I-212445 | 2019-03-06 |  |  | 0.16 |  | 0.36 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объекту Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛЗ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-17368(110337)), ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н Ю8-18-302-3213(929089) | ЮЭС | 1927.992 | ОР | 1208.0678 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1205,65 |  |  |  | 1205.6519 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1422.6692 | 876.8377 | 1014447 | b2b-moesk.ru | 2018-04-23 | 2018-04-28 | 2018-05-07 | 2018-05-08 |  |  |  |  | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-11-30 | 2018-05-21 | 2019-03-30
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1206,86
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1208,07
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1208,07
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой | 1208,07
364 | Строительство КВЛ-6 кВ от КТПП-1660 фид. 302 ПС № 375 "Стачка", ВЛ-6 кВ от оп. 1 ВЛ-6 ТП-195-РП-1005 фид. 22 ПС № 199 "Дубки", ТП-2х160/6/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, д. Большая Дубна, к.н. 50:14:0000000:118747 | I-212607 | 2018-09-17 |  |  | 0.16 |  | 0.75 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство КВЛ-6 кВ от КТПП-1660 фид. 302 ПС № 375 "Стачка", ВЛ-6 кВ от оп. 1 ВЛ-6 ТП-195-РП-1005 фид. 22 ПС № 199 "Дубки", ТП-2х160/6/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, д. Большая Дубна, к.н. 50:14:0000000:118747 | ВЭС | 4099.5248 | расчет филиала | 2869.6674 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "Стройтехразвитие" | 2840,97 |  |  |  | 2840.9746 | ООО "Стройтехразвитие" | 3352.35 | 2840.9746 | 1014520 | b2b-moesk.ru | 2018-04-25 | 2018-04-28 | 2018-05-07 | 2018-05-08 |  |  |  |  | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 2018-09-17
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 2855,08
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2862,49
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 2866,95
365 | Строительство ТП-63/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 66 ВЛЗ-10 кВ направ. РП-120-ТП-506 ПС № 206 "Фрязино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, СПК "Литвиново", к.н. 50:14:0030117:986 | I-212610 | 2018-09-18 |  |  | 0.063 |  | 0.97 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-63/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 66 ВЛЗ-10 кВ направ. РП-120-ТП-506 ПС № 206 "Фрязино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, СПК "Литвиново", к.н. 50:14:0030117:986 | ВЭС | 2301.6747 | расчет филиала | 1611.1723 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "Меридиан Энерго" | 1594,92 |  |  |  | 1594.9153 | ООО "Меридиан Энерго" | 1882 | 1594.9153 | 1014524 | b2b-moesk.ru | 2018-04-25 | 2018-04-28 | 2018-05-07 | 2018-05-08 |  |  |  |  | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 2018-09-18
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1607,14
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 1609,56
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 1610,17
366 | Строительство ТП-63/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 16 ВЛЗ-10 кВ фид. 6 ПС № 740 "Анциферово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, д. Яковлевская, уч. 27-Н, к.н. 50:24:0080102:976 | I-212611 | 2018-09-18 |  |  | 0.063 |  | 0.6 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-63/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 16 ВЛЗ-10 кВ фид. 6 ПС № 740 "Анциферово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, д. Яковлевская, уч. 27-Н, к.н. 50:24:0080102:976 | ВЭС | 1870.7149 | расчет филиала | 1309.5004 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "Стройтехразвитие" | 1296,41 |  |  |  | 1296.4068 | ООО "Стройтехразвитие" | 1529.76 | 1296.4068 | 1014546 | b2b-moesk.ru | 2018-04-25 | 2018-04-28 | 2018-05-07 | 2018-05-08 |  |  |  |  | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 2018-09-18
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1302,54
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1306,23
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 1308,47
367 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. №В8-18-302-715(900458) от 03.02.2018г., ПС № 678 "Ларино", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, СТ "Диана", уч. 202 | I-212612 | 2018-09-21 |  |  | 0 |  | 0.4 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. №В8-18-302-715(900458) от 03.02.2018г., ПС № 678 "Ларино", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, СТ "Диана", уч. 202 | ВЭС | 684.8079 | расчет филиала | 479.3656 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "ФАБИ" | 474,58 |  |  |  | 474.5763 | ООО "ФАБИ" | 560 | 474.5763 | 1014564 | b2b-moesk.ru | 2018-04-25 | 2018-04-28 | 2018-05-07 | 2018-05-08 |  |  |  |  | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 2018-09-21
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 478,17
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 478,81
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 478,89
368 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-342 ПС № 401 "ГОЛУТВИН", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, вблизи д. Солосцово, стр. 21, к.н. 50:34:0040203:1000 | I-212616 | 2018-09-22 |  |  | 0 |  | 0.4 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-342 ПС № 401 "ГОЛУТВИН", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, вблизи д. Солосцово, стр. 21, к.н. 50:34:0040203:1000 | ВЭС | 684.8079 | расчет филиала | 479.3656 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "ФАБИ" | 474,58 |  |  |  | 474.5763 | ООО "ФАБИ" | 560 | 474.5763 | 1014569 | b2b-moesk.ru | 2018-04-25 | 2018-04-28 | 2018-05-07 | 2018-05-08 |  |  |  |  | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 2018-09-22
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 478,17
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 478,81
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 478,89
369 | Строительство ТП-40/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ ответвл. от оп. 40 ВЛЗ-6 кВ фид. 14 ПС № 636 "Пичурино" отпайка КТП-1384, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, д. Слободище, ул. Маховая, д. 110, к.н. 50:24:0080218:183 | I-212619 | 2018-09-23 |  |  | 0.04 |  | 0.6 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-40/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ ответвл. от оп. 40 ВЛЗ-6 кВ фид. 14 ПС № 636 "Пичурино" отпайка КТП-1384, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, д. Слободище, ул. Маховая, д. 110, к.н. 50:24:0080218:183 | ВЭС | 1756.6306 | расчет филиала | 1229.6414 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "Стройтехразвитие" | 1217,35 |  |  |  | 1217.3475 | ООО "Стройтехразвитие" | 1436.47 | 1217.3475 | 1014576 | b2b-moesk.ru | 2018-04-25 | 2018-04-28 | 2018-05-07 | 2018-05-08 |  |  |  |  | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 2018-09-23
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1222,88
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1226,57
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 1228,81
370 | Реконструкция ТП 2989 с установкой тр-ов 2х630кВА взамен существующих 2х400кВА, в ТП 2989 установить КРУ-0,4кВ с количеством присоединений 14, взамен сущ. сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ярославская, д.10, корп.1 | I-211306 | 2019-12-31 |  |  | 1.26 |  | 0 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы,оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП 2989 с установкой тр-ов 2х630кВА взамен существующих 2х400кВА, в ТП 2989 установить КРУ-0,4кВ с количеством присоединений 14, взамен сущ. сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ярославская, д.10, корп.1 | ПАО "МОЭСК" | 16463.01 | ориентировочный расчет | 9779.8305 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 9770,05 |  |  |  | 9770.0507 | ООО "СК СИСТЕМА" | 11528.6598 | 8548.7943 | 1016487 | b2b-moesk.ru | 2018-04-30 | 2018-05-04 | 2018-05-10 | 2018-05-15 |  |  |  |  | 2018-06-09 |  | 2018-06-09 | 2018-06-09 | 2019-01-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 9779,83
371 | Строительство ТП-1 с установкой тр-ов 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ направлением РП 26025 - ТП 26588 до ТП-1, в т.ч. ПИР: г.Москва, Северная 9-я линия, влад.1б | I-186352 | 2018-11-30 |  |  | 1.26 |  | 0.175 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-1 с установкой тр-ов 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ направлением РП 26025 - ТП 26588 до ТП-1, в т.ч. ПИР: г.Москва, Северная 9-я линия, влад.1б | ПАО "МОЭСК" | 10464.6695 | ССР | 9760.9492 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "Холдинг Веста-СФ" | 9712,14 |  |  |  | 9712.1444 | ООО "Холдинг Веста-СФ" | 11460.3304 | 9712.1444 | 1018207 | b2b-moesk.ru | 2018-04-30 | 2018-05-08 | 2018-05-14 | 2018-05-15 |  |  |  |  | 2018-06-09 | 2018-06-01 | 2018-06-09 | 2018-06-01 | 2018-11-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 9760,95
372 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-16568 до вв. 63431, 63432, от вв.63670 до врезки в КЛ напр. ТП-13148 А - вв.63431, от вв. 63671 до врезки в КЛ напр.ТП-13148 Б - вв.63432, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-я Владимирская ул., д.52, к.1, к.2 | I-119917 | 2018-11-30 |  |  | 0 |  | 0.36 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-16568 до вв. 63431, 63432, от вв.63670 до врезки в КЛ напр. ТП-13148 А - вв.63431, от вв. 63671 до врезки в КЛ напр.ТП-13148 Б - вв.63432, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-я Владимирская ул., д.52, к.1, к.2 | ПАО "МОЭСК" | 2089.2119 | ССР | 1990.3729 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1989,38 |  |  |  | 1989.3777 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 2347.4657 | 1989.3777 | 1018212 | b2b-moesk.ru | 2018-04-30 | 2018-05-08 | 2018-05-14 | 2018-05-15 |  |  |  |  | 2018-06-09 | 2018-05-25 | 2018-06-09 | 2018-05-25 | 2018-11-30
участник | [19 empty] | ООО "ИЦ Энергострой | 1990,37
373 | Реконструкция КТП-222 (замена КТП, трансформатора), ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, мкр. Павельцево | I-209417 | 2018-11-15 |  |  | 0.4 |  |  |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-222 (замена КТП, трансформатора), ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, мкр. Павельцево | СЭС | 1225.2885 | ССР | 1073.9717 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ООО "Энком" | 1068,6 |  |  |  | 1068.6017 | ООО "Энком" | 1260.95 | 1068.6017 | 1014420 | b2b-moesk.ru | 2018-04-23 | 2018-04-28 | 2018-05-10 | 2018-05-10 |  |  |  |  | 2018-05-23 | 2018-05-21 | 2018-05-23 | 2018-05-21 | 2018-11-15
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 1073,97
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1073,97
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1073,97
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП | 1073,97
374 | Рамочник | х | х |  |  | х |  | х |  | ГП | Право заключения рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, предоставление/поставку оборудования и материалов по объектам распределительных сетей ВЛ, КЛ 0,4/6/10/20 кВ для нужд Московских кабельных сетей- филиала ПАО "МОЭСК" (за исключением закупок стоимостью менее 5 млн. руб. с НДС, проводимых среди субъектов МСП) | ПАО "МОЭСК" | 0 | Рамочник без указания стоимости | 0 | ОЗП | ОЗП | 18 | 18 | ООО "ГК"СК-3" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ГК"СК-3" | 0 | 0 | 1020469 | b2b-moesk.ru | 2018-05-10 | 2018-05-14 | 2018-06-04 | 2018-06-28 |  |  |  |  | 2018-07-01 | 2018-07-09 | 2018-07-01 | 2018-07-09 | 2019-06-01
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 0
участник | [19 empty] | АО "МОЭСК-Инжиниринг" | 0 |  |  |  | 0 | АО "МОЭСК-Инжиниринг" | 0
участник | [19 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "СК СИСТЕМА" | 0
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ЭнергоСеть" | 0
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 0
участник | [19 empty] | ООО "ПСК "Тепло Центр Строй" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ПСК "Тепло Центр Строй" | 0
участник | [19 empty] | АО "Энергосеть-XXV" | 0
участник | [19 empty] | АО "ГК "ЕКС" | 0
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 0
участник | [19 empty] | ЗАО "ПК "ИНЖСТРОЙ" | 0
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 0
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 0 |  |  |  | 0 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 0
участник | [19 empty] | ООО "Энерго-Инж" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Энерго-Инж" | 0
участник | [19 empty] | ООО "ИЦ Энергострой" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ИЦ Энергострой" | 0
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖСПЕЦСТРОЙ" | 0
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго" | 0
участник | [19 empty] | ООО "Холдинг Веста-СФ | 0
375 | Рамочник | х | х |  |  | х |  | х |  | ГП | Право заключения рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, предоставление/поставку оборудования и материалов по объектам распределительных сетей ВЛ, КЛ 0,4/6/10/20 кВ для нужд Новой Москвы- филиала ПАО «МОЭСК» (за исключением закупок стоимостью менее 5 млн. руб. с НДС, проводимых среди субъектов МСП) | ПАО "МОЭСК" | 0 | Рамочник без указания стоимости | 0 | ОЗП | ОЗП | 12 | 12 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 0 | 0 | 1021267 | b2b-moesk.ru | 2018-05-10 | 2018-05-15 | 2018-06-04 | 2018-06-28 |  |  |  |  | 2018-07-01 | 2018-07-05 | 2018-07-01 | 2018-07-05 | 2019-06-01
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 0
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 0 | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ"
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ЭнергоСеть" | 0
участник | [19 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "СК СИСТЕМА" | 0
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Техно инжиниринг" | 0
участник | [19 empty] | ООО "ЭлектроГарант" | 0 | ООО "ЭлектроГарант"
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 0
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 0 | ООО "ТАТЭНЕРГО"
участник | [19 empty] | ООО "ИЦ Энергострой" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ИЦ Энергострой" | 0
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго" | 0 | ООО "Гарантэнерго"
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 0 |  |  |  | 0 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 0
376 | Рамочник | х | х |  |  | х |  | х |  | ГП | Право заключения рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, предоставление/поставку оборудования и материалов по объектам распределительных сетей ВЛ, КЛ 0,4/6/10/20 кВ для нужд Южных ЭС- филиала ПАО «МОЭСК» | ПАО "МОЭСК" | 0 | Рамочник без указания стоимости | 0 | ОЗП | ОЗП | 11 | 11 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 0 | 0 | 1021275 | b2b-moesk.ru | 2018-05-10 | 2018-05-15 | 2018-06-04 | 2018-06-29 |  |  |  |  | 2018-07-01 | 2018-07-10 | 2018-07-01 | 2018-07-10 | 2019-06-01
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ФАБИ" | 0
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 0
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 0
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 0
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Техно инжиниринг" | 0
участник | [19 empty] | ООО "ЭлектроГарант" | 0 | ООО "ЭлектроГарант"
участник | [19 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 0 | АО "КонтурЭнерго"
участник | [19 empty] | ООО "МЕКОНА" | 0 | ООО "МЕКОНА"
участник | [19 empty] | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 0
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 0 |  |  |  | 0 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 0
377 | Рамочник | х | х |  |  | х |  | х |  | ГП | Право заключения рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, предоставление/поставку оборудования и материалов по объектам распределительных сетей ВЛ, КЛ 0,4/6/10/20 кВ для нужд Северных ЭС- филиала ПАО «МОЭСК» | ПАО "МОЭСК" | 0 | Рамочник без указания стоимости | 0 | ОЗП | ОЗП | 18 | 18 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 0 | 0 | 1021729 | b2b-moesk.ru | 2018-05-10 | 2018-05-14 | 2018-06-04 | 2018-06-29 |  |  |  |  | 2018-07-01 | 2018-07-10 | 2018-07-01 | 2018-07-10 | 2019-06-01
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ФАБИ" | 0
участник | [19 empty] | ООО "Элмонт" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Элмонт" | 0
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 0
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Контакт" | 0
участник | [19 empty] | ООО "ЭлектроГарант" | 0 | ООО "ЭлектроГарант"
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Энком" | 0
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Техно инжиниринг" | 0
участник | [19 empty] | ООО "МЭТЗ-Энерго" | 0 | ООО "МЭТЗ-Энерго"
участник | [19 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 0 | АО "КонтурЭнерго"
участник | [19 empty] | ООО "Энергия" | 0 | ООО "Энергия"
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 0 | ООО "Меридиан Энерго"
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК" | 0
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 0 | ООО "ТАТЭНЕРГО"
участник | [19 empty] | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 0
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго" | 0 | ООО "Гарантэнерго"
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 0
участник | [19 empty] | ООО "Энергосистемы" | 0 | ООО "Энергосистемы"
378 | Рамочник | х | х |  |  | х |  | х |  | ПИР | Право заключения рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских работ и авторского надзора по объектам ЛЭП 35 кВ и выше для нужд филиалов ПАО «МОЭСК» - МВС, НМ, ВЭС, СЭС, ЗЭС, ЮЭС | ПАО "МОЭСК" | 0 | Рамочник без указания стоимости | 0 | ОЗП | ОЗП | 8 | 8 | ООО "ЭнергоСеть" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ЭнергоСеть" | 0 | 0 | 53748 | b2b-moesk.ru | 2018-05-10 | 2018-05-15 | 2018-06-07 | 2018-06-28 |  |  |  |  | 2018-07-01 |  | 2018-07-01 | 2018-07-01 | 2019-05-01
участник | [19 empty] | ООО "ЭлектроГарант" | 0 | ООО "ЭлектроГарант"
участник | [19 empty] | ООО "ПСК "Тепло Центр Строй" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ПСК "Тепло Центр Строй" | 0
участник | [19 empty] | ООО "Энергетическое Строительство" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Энергетическое Строительство" | 0
участник | [19 empty] | АО "Москабельсетьмонтаж" | 0 |  |  |  | 0 | АО "МОЭСК – Инжиниринг" (АО "Москабельсетьмонтаж") | 0
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 0
участник | [19 empty] | ООО "МЕКОНА" | 0 | ООО "МЕКОНА"
участник | [19 empty] | ООО "Финпром-Инжиниринг | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Финпром-Инжиниринг" | 0
379 | [9 empty] | МТРиО | Поставка ОПН (ЗНТ 062-0010756) | ПАО "МОЭСК" | 1603.44 | Согласно технического задания | 1603.44 | ВЗ | ОЗП | 6 | 6 | ЗАО "Полимер-Аппарат" | 1504,42 |  |  |  | 1504.416 | ЗАО "Полимер-Аппарат" | 1775.2109 | 1504.416 | 1019211 | b2b-moesk.ru | 2018-05-04 | 2018-05-10 | 2018-05-28 | 2018-06-29 |  |  |  |  | 2018-06-29 | 19.07.2018 | 2018-07-30 | 2018-07-19 | 2018-07-31
участник | [19 empty] | ООО "ТехЭнергохолдинг" | 1228,76 | ООО "ТехЭнергохолдинг"
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРОЩИТ" | 1233,12 | ООО "ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРОЩИТ"
участник | [19 empty] | ООО "ТОП ЭНЕРГО" | 1601,42
участник | [19 empty] | ООО "ЭТК" | 1603,17
участник | [19 empty] | АО "Завод энергозащитных устройств" | 1603,43
справочный | Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15кВт хозспособом на филиале СЭС в 2018г. | P-001805 | [7 empty] | МТРиО | Поставка ОПН (ЗНТ 062-0010756) по титулу: Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15кВт хозспособом на филиале СЭС в 2018г. | ПАО "МОЭСК" | 1206 | Согласно технического задания | 1206 | [15 empty] | 2018-05-04 |  |  | 2018-06-29 |  | № 138/810 от 19.04.2018 |  |  | 2018-06-29 |  | 2018-07-30 |  | 2018-07-30
справочный | [9 empty] | МТРиО | Поставка ОПН (ЗНТ 062-0010756) Ремонт | ПАО "МОЭСК" | 397.44 | Согласно технического задания | 397.44 | [15 empty] | 2018-05-04 |  |  | 2018-06-29 |  | № 138/810 от 19.04.2018 |  |  | 2018-06-29 |  | 2018-07-31 |  | 2018-07-31
380 | [9 empty] | МТРиО | Поставка оборудования для трассировки и определения мест повреждения кабельных линий (ЗНТ 062-0010734) | ПАО "МОЭСК" | 1170.8475 | Согласно технического задания | 1170.8475 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОНПРИБОР" | 1170.6 |  |  |  | 1170.6 | ООО "ЭЛЕКТРОНПРИБОР" | 1381.308 | 1170.6 | 1020032 | b2b-moesk.ru | 2018-05-03 | 2018-05-11 | 2018-05-22 | 2018-06-22 |  |  |  |  | 2018-06-28 | 11.07.2018 | 2018-08-31 | 2018-07-11 | 2018-11-30
участник | [19 empty] | ООО "АБРИКОМ" | 1170,8
справочный | Приобретение Трассопоисковой комплект RD2000 + (1 Шт.) | P-001360 | [7 empty] | МТРиО | Поставка оборудования для трассировки и определения мест повреждения кабельных линий (ЗНТ 062-0010734) по титулу: Приобретение Трассопоисковой комплект RD2000 + (1 Шт.) | ПАО "МОЭСК" | 139.8305 | Согласно технического задания | 139.8305 | [15 empty] | 2018-05-03 |  |  | 2018-06-22 |  | № 138/808 от 19.04.2018 |  |  | 2018-06-28 |  | 2018-09-28 |  | 2018-09-28
справочный | Приобретение Поисковый комплект КП-500К с кейсом (3 Шт.) | P-001354 | [7 empty] | МТРиО | Поставка оборудования для трассировки и определения мест повреждения кабельных линий (ЗНТ 062-0010734) по титулу: Приобретение Поисковый комплект КП-500К с кейсом (3 Шт.) | ПАО "МОЭСК" | 770 | Согласно технического задания | 770 | [15 empty] | 2018-05-03 |  |  | 2018-06-22 |  | № 138/808 от 19.04.2018 |  |  | 2018-06-28 |  | 2018-08-31 |  | 2018-11-30
справочный | Приобретение Трассоискатель RD 7000+PL-TX-Ю(энергетик) с генератором, А-рамкой для RD-7000 и индукционными клещами 215 RD (1 Шт.) | P-001359 | [7 empty] | МТРиО | Поставка оборудования для трассировки и определения мест повреждения кабельных линий (ЗНТ 062-0010734) по титулу: Приобретение Трассоискатель RD 7000+PL-TX-Ю(энергетик) с генератором, А-рамкой для RD-7000 и индукционными клещами 215 RD (1 Шт.) | ПАО "МОЭСК" | 261.017 | Согласно технического задания | 261.017 | [15 empty] | 2018-05-03 |  |  | 2018-06-22 |  | № 138/808 от 19.04.2018 |  |  | 2018-06-28 |  | 2018-09-28 |  | 2018-09-28
381 | Реконструкция ТП 17417 по типовому проекту "2БКТП-6З0", в. т.ч. ПИР: г. Москва, Мамоновский переулок, д. 4 стр. 2 | I-127467 | 2020-12-31 |  |  | 0 |  | 1.26 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП 17417 по типовому проекту "2БКТП-6З0", в. т.ч. ПИР: г. Москва, Мамоновский переулок, д. 4 стр. 2 | ПАО "МОЭСК" | 10124.2797 | ССР | 10056.6186 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 10051,59 |  | 1о | 10051.59 | 10051.5903 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 11860.8766 | 2269.7139 | 1023290 | b2b-moesk.ru | 2018-05-01 | 2018-05-17 | 2018-05-23 | 2018-06-01 |  |  |  |  | 2018-06-09 | 2018-06-11 | 2018-06-09 | 2018-06-11 | 2020-12-31
участник | [19 empty] | ООО "СК СИСТЕМА | 10056,62 |  |  | 10056.62
382 | Реконструкция ТП 38 с установкой тр-ов 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Боткинский пр-д, д. 5, стр. 3 | I-198193 | 2020-12-31 |  |  | 0.8 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП 38 с установкой тр-ов 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Боткинский пр-д, д. 5, стр. 3 | ПАО "МОЭСК" | 2118.6949 | ССР | 2071.3136 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | АО "Москабельсетьмонтаж" | 2060,96 |  |  |  | 2060.95 | АО "Москабельсетьмонтаж" | 2431.92 | 465.3758 | 1023297 | b2b-moesk.ru | 2018-05-01 | 2018-05-17 | 2018-05-23 | 2018-05-30 |  |  |  |  | 2018-06-09 | 2018-06-09 | 2018-06-09 | 2018-06-09 | 2020-12-31
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО | 2071,31
383 | Общий | Общий | Общий |  |  | Общий |  | Общий |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по объектам реконструкции ВЛ 0,4 Егорьевского р-на для нужд ВЭС - филиала ПАО "МОЭСК" (9 титулов) | ПАО "МОЭСК" | 15900.5932 | ориентировочный расчет | 11130.4174 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "ФАБИ" | 11019,49 |  | 1о | 11019.49 | 11019.4915 | ООО "ФАБИ" | 13003 | 11019.4915 | 1022377 | b2b-moesk.ru | 2018-05-01 | 2018-05-16 | 2018-05-23 | 2018-06-01 |  |  |  |  | 2018-06-09 | 2018-06-15 | 2018-06-09 | 2018-06-15 | 2018-11-30
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 11102,59 |  |  | 11102.59
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 11118,64 |  |  | 11118.64
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 11119,29 |  |  | 11119.29
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-138: МО, Егорьевский р-н, д. Овчагино | I-150991 | 2018-09-30 |  |  | 0 |  | 5.4 |  | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-138: МО, Егорьевский р-н, д. Овчагино | ПАО "МОЭСК" | 796.178 | ориентировочный расчет | 557.3247 | [15 empty] | 2018-05-01 |  |  | 2018-06-01 | - | Корректировка сроков МОЭСК/ИО/18/530 от 23.04.2018 |  |  | 2018-06-09 | 2018-06-15 | 2018-06-09 |  | 2018-09-30
справочный | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ: МО, Егорьевский р-н, с. Никиткино | I-150952 | 2018-11-30 |  |  | 0 |  | 9.44 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 0,4 кВ: МО, Егорьевский р-н, с. Никиткино | ПАО "МОЭСК" | 2106.2458 | ориентировочный расчет | 1474.3722 | [15 empty] | 2018-05-01 |  |  | 2018-06-01 | - | Корректировка сроков МОЭСК/ИО/18/530 от 23.04.2018 |  |  | 2018-06-09 | 2018-06-15 | 2018-06-09 |  | 2018-11-30
справочный | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ: МО, Егорьевский р-н, д. Алфёрово | I-150951 | 2018-11-30 |  |  | 0 |  | 9.14 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 0,4 кВ: МО, Егорьевский р-н, д. Алфёрово | ПАО "МОЭСК" | 2341.1864 | ориентировочный расчет | 1638.8293 | [15 empty] | 2018-05-01 |  |  | 2018-06-01 | - | Корректировка сроков МОЭСК/ИО/18/530 от 23.04.2018 |  |  | 2018-06-09 | 2018-06-15 | 2018-06-09 |  | 2018-11-30
справочный | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ: МО, Егорьевский р-н, с. Починки | I-150953 | 2018-12-31 |  |  | 0 |  | 12.94 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 0,4 кВ: МО, Егорьевский р-н, с. Починки | ПАО "МОЭСК" | 4389.3898 | ориентировочный расчет | 3072.5757 | [15 empty] | 2018-05-01 |  |  | 2018-06-01 | - | Корректировка сроков МОЭСК/ИО/18/530 от 23.04.2018 |  |  | 2018-06-09 | 2018-06-15 | 2018-06-09 |  | 2018-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-6: МО, Егорьевский р-н, д. Рахманово | I-150993 | 2018-12-31 |  |  | 0 |  | 4 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-6: МО, Егорьевский р-н, д. Рахманово | ПАО "МОЭСК" | 1879.0847 | ориентировочный расчет | 1315.361 | [15 empty] | 2018-05-01 |  |  | 2018-06-01 | - | Корректировка сроков МОЭСК/ИО/18/530 от 23.04.2018 |  |  | 2018-06-09 | 2018-06-15 | 2018-06-09 |  | 2018-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-458: МО, Егорьевский р-н, д. Холмы | I-150994 | 2018-12-31 |  |  | 0 |  | 0.67 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-458: МО, Егорьевский р-н, д. Холмы | ПАО "МОЭСК" | 886.2458 | ориентировочный расчет | 620.3745 | [15 empty] | 2018-05-01 |  |  | 2018-06-01 | - | Корректировка сроков МОЭСК/ИО/18/530 от 23.04.2018 |  |  | 2018-06-09 | 2018-06-15 | 2018-06-09 |  | 2018-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-86: МО, Егорьевский р-н, д. Сазоново | I-150997 | 2018-09-30 |  |  | 0 |  | 6.35 |  | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-86: МО, Егорьевский р-н, д. Сазоново | ПАО "МОЭСК" | 890.4153 | ориентировочный расчет | 623.2886 | [15 empty] | 2018-05-01 |  |  | 2018-06-01 | - | Корректировка сроков МОЭСК/ИО/18/530 от 23.04.2018 |  |  | 2018-06-09 | 2018-06-15 | 2018-06-09 |  | 2018-09-30
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-417: МО, Егорьевский р-н, д. Назарово | I-150990 | 2018-09-30 |  |  | 0 |  | 3.5 |  | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-417: МО, Егорьевский р-н, д. Назарово | ПАО "МОЭСК" | 611.5424 | ориентировочный расчет | 428.0805 | [15 empty] | 2018-05-01 |  |  | 2018-06-01 | - | Корректировка сроков МОЭСК/ИО/18/530 от 23.04.2018 |  |  | 2018-06-09 | 2018-06-15 | 2018-06-09 |  | 2018-09-30
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-4: МО, Егорьевский р-н, д. Парыкино | I-150992 | 2018-11-30 |  |  | 0 |  | 7.8 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-4: МО, Егорьевский р-н, д. Парыкино | ПАО "МОЭСК" | 2000.3051 | ориентировочный расчет | 1400.2109 | [15 empty] | 2018-05-01 |  |  | 2018-06-01 | - | Корректировка сроков МОЭСК/ИО/18/530 от 23.04.2018 |  |  | 2018-06-09 | 2018-06-15 | 2018-06-09 |  | 2018-11-30
384 | Общий | Общий | Общий |  |  | Общий |  | Общий |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по объектам реконструкции ВЛ 0,4 Воскресенского р-на для нужд ВЭС - филиала ПАО "МОЭСК" (3 титула) | ПАО "МОЭСК" | 4463.2458 | ориентировочный расчет | 3124.2689 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "ФАБИ" | 3093,22 |  |  |  | 3093.2203 | ООО "ФАБИ" | 3650 | 3093.2203 | 1022387 | b2b-moesk.ru | 2018-05-01 | 2018-05-16 | 2018-05-23 | 2018-05-30 |  |  |  |  | 2018-06-09 | 2018-06-15 | 2018-06-09 | 2018-06-15 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3116,46
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 3120,34
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 3121,15
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-54: МО, Воскресенский р-н, н.п. Виноградово | I-150962 | 2018-12-31 |  |  | 0 |  | 4.6 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-54: МО, Воскресенский р-н, н.п. Виноградово | ПАО "МОЭСК" | 1803.6186 | ориентировочный расчет | 1262.5335 | [15 empty] | 2018-05-01 |  |  | 2018-05-30 | - | Корректировка сроков МОЭСК/ИО/18/530 от 23.04.2018 |  |  | 2018-06-09 | 2018-06-15 | 2018-06-09 |  | 2018-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-251: МО, Воскресенский р-н, н.п. Расловлево | I-150963 | 2018-12-31 |  |  | 0 |  | 4.1 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-251: МО, Воскресенский р-н, н.п. Расловлево | ПАО "МОЭСК" | 1487.2881 | ориентировочный расчет | 1041.1008 | [15 empty] | 2018-05-01 |  |  | 2018-05-30 | - | Корректировка сроков МОЭСК/ИО/18/530 от 23.04.2018 |  |  | 2018-06-09 | 2018-06-15 | 2018-06-09 |  | 2018-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-347: МО, Воскресенский р-н, н.п. Ратчино | I-150964 | 2018-12-31 |  |  | 0 |  | 3.2 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-347: МО, Воскресенский р-н, н.п. Ратчино | ПАО "МОЭСК" | 1172.339 | ориентировочный расчет | 820.6346 | [15 empty] | 2018-05-01 |  |  | 2018-05-30 | - | Корректировка сроков МОЭСК/ИО/18/530 от 23.04.2018 |  |  | 2018-06-09 | 2018-06-15 | 2018-06-09 |  | 2018-12-31
385 | Общий | Общий | Общий |  |  | Общий |  | Общий |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по объектам реконструкции ВЛ 0,4 Луховицкого р-на для нужд ВЭС - филиала ПАО "МОЭСК" (2 титула) | ПАО "МОЭСК" | 3123.1186 | ориентировочный расчет | 2186.1835 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "ФАБИ" | 2164,41 |  |  |  | 2164.4068 | ООО "ФАБИ" | 2554 | 2164.4068 | 1022396 | b2b-moesk.ru | 2018-05-01 | 2018-05-16 | 2018-05-23 | 2018-05-30 |  |  |  |  | 2018-06-09 | 2018-06-15 | 2018-06-09 | 2018-06-15 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2180,72
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 2183,9
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 2184
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-95: МО, Луховицкий р-н, д. Белоомут | I-150998 | 2018-11-30 |  |  | 0 |  | 10.3 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-95: МО, Луховицкий р-н, д. Белоомут | ПАО "МОЭСК" | 1792.1271 | ориентировочный расчет | 1254.4891 | [15 empty] | 2018-05-01 |  |  | 2018-05-30 | - | Корректировка сроков МОЭСК/ИО/18/530 от 23.04.2018 |  |  | 2018-06-09 | 2018-06-15 | 2018-06-09 |  | 2018-11-30
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-95: МО, Луховицкий р-н, д. Берхино | I-150974 | 2018-12-31 |  |  | 0 |  | 2.7 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-95: МО, Луховицкий р-н, д. Берхино | ПАО "МОЭСК" | 1330.9915 | ориентировочный расчет | 931.6945 | [15 empty] | 2018-05-01 |  |  | 2018-05-30 | - | Корректировка сроков МОЭСК/ИО/18/530 от 23.04.2018 |  |  | 2018-06-09 | 2018-06-15 | 2018-06-09 |  | 2018-12-31
386 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-103: МО, Щелковский р-н, д. Борисовка | I-150949 | 2018-09-30 |  |  | 0 |  | 5.6 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-103: МО, Щелковский р-н, д. Борисовка | ПАО "МОЭСК" | 816.3983 | ориентировочный расчет | 571.4812 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "Меридиан Энерго" | 565,25 |  |  |  | 565.2542 | ООО "Меридиан Энерго" | 667 | 565.2542 | 1022401 | b2b-moesk.ru | 2018-05-01 | 2018-05-16 | 2018-05-23 | 2018-05-30 |  |  |  |  | 2018-06-09 | 2018-06-15 | 2018-06-09 | 2018-06-15 | 2018-09-30
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 570,05
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 570,91
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ | 571,19
387 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-144: МО, Коломенский р-н, д. Семеновское | I-150972 | 2018-12-31 |  |  | 0 |  | 4 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-144: МО, Коломенский р-н, д. Семеновское | ПАО "МОЭСК" | 1477.0883 | ориентировочный расчет | 1033.9618 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "ФАБИ" | 1023,73 |  |  |  | 1023.7288 | ООО "ФАБИ" | 1208 | 1023.7288 | 1022403 | b2b-moesk.ru | 2018-05-01 | 2018-05-16 | 2018-05-23 | 2018-05-30 |  |  |  |  | 2018-06-09 | 2018-06-15 | 2018-06-09 | 2018-06-15 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1031,38
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1032,2
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 1032,93
388 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-243: МО, П-Посадский р-н, д. Теренино | I-150978 | 2018-08-30 |  |  | 0 |  | 4.55 |  | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-243: МО, П-Посадский р-н, д. Теренино | ПАО "МОЭСК" | 719.9661 | ориентировочный расчет | 503.9754 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "Стройтехразвитие" | 498,94 |  |  |  | 498.9357 | ООО "Стройтехразвитие" | 588.7441 | 498.9357 | 1022408 | b2b-moesk.ru | 2018-05-01 | 2018-05-16 | 2018-05-23 | 2018-05-30 |  |  |  |  | 2018-06-09 | 2018-06-15 | 2018-06-09 | 2018-06-15 | 2018-08-30
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 500,85
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 502,72
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ | 503,39
389 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-216: МО, Шатурский р-н, д. Самойлиха | I-150971 | 2018-12-31 |  |  | 0 |  | 7.3 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-216: МО, Шатурский р-н, д. Самойлиха | ПАО "МОЭСК" | 6525.2422 | ориентировочный расчет | 4567.6696 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "ФАБИ" | 4522,03 |  | 1о | 4522.03 | 4522.0339 | ООО "ФАБИ" | 5336 | 4522.0339 | 1022414 | b2b-moesk.ru | 2018-05-01 | 2018-05-16 | 2018-05-23 | 2018-06-01 |  |  |  |  | 2018-06-09 | 2018-06-15 | 2018-06-09 | 2018-06-15 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 4556,25 |  |  | 4556.25
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 4562,71 |  |  | 4562.71
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 4563,1 |  |  | 4563.1
390 | Строительство МТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.13 ПС №803 "Юркино 2", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Григорово | I-212646 | 2018-06-19 |  |  | 0.1 |  | 0.01 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.13 ПС №803 "Юркино 2", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Григорово | СЭС | 958.6446 | ориентировочный расчет | 670.95 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 667,59 |  |  |  | 667.5949 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 787.762 | 667.5949 | 1017943 | b2b-moesk.ru | 2018-05-01 | 2018-05-10 | 2018-05-17 | 2018-05-17 |  |  |  |  | 2018-05-26 | 2018-05-17 | 2018-05-26 | 2018-05-17 | 2018-06-19
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 670,95
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 670,95
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 670,95
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ"* | 670,95
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 670,95
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 670,95
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 670,95
391 | Реконструкция КТП-251 (замена тр-ра 160 кВА на тр-тор 250 кВА) ПС № 26 "Монино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Осеево, ул. Центральная, вблизи д. 2, к.н. 50:14:0000000:106866 | I-212644 | 2018-06-03 |  |  | 0.25 |  | 0 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-251 (замена тр-ра 160 кВА на тр-тор 250 кВА) ПС № 26 "Монино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Осеево, ул. Центральная, вблизи д. 2, к.н. 50:14:0000000:106866 | ВЭС | 895.7248 | расчет филиала | 627.0073 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "Меридиан Энерго" | 620,34 |  |  |  | 620.339 | ООО "Меридиан Энерго" | 732 | 620.339 | 1019410 | b2b-moesk.ru | 2018-05-01 | 2018-05-11 | 2018-05-16 | 2018-05-17 |  |  |  |  | 2018-05-20 | 2018-05-17 | 2018-05-20 | 2018-05-17 | 2018-06-03
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 625,44
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 626,27
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 626,38
392 | Строительство МТП-100 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №393 "Станки 1", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Бакшеиха вл. 169 | I-209265 | 2018-12-16 |  |  | 0.1 |  | 0.618 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-100 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №393 "Станки 1", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Бакшеиха вл. 169 | СЭС | 923.014 | ССР | 809.0265 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Меридиан Энерго" | 804,98 |  |  |  | 804.9831 | ООО "Меридиан Энерго" | 949.88 | 804.9831 | 1017938 | b2b-moesk.ru | 2018-05-01 | 2018-05-10 | 2018-05-17 | 2018-05-17 |  |  |  |  | 2018-05-23 | 2018-05-29 | 2018-05-23 | 2018-05-29 | 2018-12-16
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 809,03
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 809,03
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 809,03
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ"* | 809,03
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 809,03
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 809,03
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 809,03
393 | Строительство 2-КЛ-0,4 кВ от ТП-4003, ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, рп Андреевка | I-202181 | 2018-12-28 |  |  |  |  | 0.13 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство 2-КЛ-0,4 кВ от ТП-4003, ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, рп Андреевка | СЭС | 485.2685 | приказ ПСД | 433.7845 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "ЭлектроГарант" | 431,62 |  |  |  | 431.6153 | ООО "ЭлектроГарант" | 509.306 | 431.6153 | 1017935 | b2b-moesk.ru | 2018-05-01 | 2018-05-10 | 2018-05-17 | 2018-05-17 |  |  |  |  | 2018-05-24 | 2018-05-29 | 2018-05-24 | 2018-05-29 | 2018-12-28
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 433,78
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 433,78
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 433,78
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 433,78
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 433,78
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 433,78
394 | строительство КТП-6/0,4 кВ, СП-6 кВ, КЛ-6 кВ от СП-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, рп Некрасовский, мкр Строителей | I-212146 | 2019-12-31 |  |  | 0.16 |  | 3.95 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0,4 кВ, СП-6 кВ, КЛ-6 кВ от СП-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, рп Некрасовский, мкр Строителей | ПАО "МОЭСК" | 21326.2805 | ориентировочный расчет | 14926.1436 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "Меридиан Энерго" | 14851,52 |  |  |  | 14851.5153 | ООО "Меридиан Энерго" | 17524.788 | 11551.1785 | 1021287 | b2b-moesk.ru | 2018-05-02 | 2018-05-15 | 2018-05-21 | 2018-05-23 |  |  |  |  | 2018-06-11 | 2018-06-08 | 2018-06-11 | 2018-06-08 | 2019-02-26
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 14926,14
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 14926,14
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП | 14926,14
395 | Строительство 2КЛ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру №ИА-13-302-1866(952627)), ПС №859 "Бутово", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, северо-восточнее д. Горки, уч. 16/1 Ю8-18-302-1439(915910) | I-212568 | 2018-10-03 |  |  |  |  | 0.6 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объектуСтроительство 2КЛ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру №ИА-13-302-1866(952627)), ПС №859 "Бутово", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, северо-восточнее д. Горки, уч. 16/1 Ю8-18-302-1439(915910) | ЮЭС | 1544.008 | ОР | 952.3898 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 950,49 |  | 1о | 950.49 | 950.4852 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1121.5726 | 950.4852 | 1019182 | b2b-moesk.ru | 2018-05-01 | 2018-05-10 | 2018-05-17 | 2018-05-18 |  |  |  |  | 2018-05-27 | 2018-06-08 | 2018-05-27 | 2018-06-08 | 2018-10-03
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 950,49 |  |  | 950.49
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 951,44 |  |  | 951.44
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 951,44 |  |  | 951.44
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 952,39 |  |  | 952.39
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 952,39 |  |  | 952.39
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром | 952,39 |  |  | 952.39
396 | Заголовочный лот | [8 empty] | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 437 от 18.04.2018г. Серпуховского р-на | ЮЭС | 7675.228 | ОР | 4794.7966 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 4770,82 |  |  |  | 4770.822 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 5629.57 | 4770.822 | 1019189 | b2b-moesk.ru | 2018-05-01 | 2018-05-10 | 2018-05-17 | 2018-05-18 |  |  |  |  | 2018-05-27 | 2018-06-08 | 2018-05-27 | 2018-06-08 | 2018-10-06
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 4785,21
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 4785,21
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 4790
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 4794,8
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 4794,8
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4794,8
справочный | Реконструкция ТП-975 с заменой на ТП-100-10/0,4 кВ, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, снт "Опушка-1", в районе д. Аладьино, уч-к 84 Ю8-18-302-4207(940675) | I-212592 | 2018-10-06 |  |  | 0.1 |  |  |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объектуРеконструкция ТП-975 с заменой на ТП-100-10/0,4 кВ, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, снт "Опушка-1", в районе д. Аладьино, уч-к 84 Ю8-18-302-4207(940675) | ЮЭС | 1134.881 | ОР | 755.2203 | [15 empty] | 2018-05-01 |  |  | 2018-05-18 |  | ЮЭС/58/1742 от 23.04.2018 |  |  | 2018-05-27 | 2018-06-08 | 2018-05-21 |  | 2018-10-06
справочный | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.Авангардский, ТП-265, ПС №748 "Лазарево", ЛР-10 кВ, ПРВТ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н Ю8-18-302-3049(930043) | I-212588 | 2019-04-06 |  |  |  |  | 1.3 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объектуСтроительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.Авангардский, ТП-265, ПС №748 "Лазарево", ЛР-10 кВ, ПРВТ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н Ю8-18-302-3049(930043) | ЮЭС | 6540.347 | ОР | 4039.5763 | [15 empty] | 2018-05-01 |  |  | 2018-05-18 |  | ЮЭС/58/1742 от 23.04.2018 |  |  | 2018-05-27 | 2018-06-04 | 2018-05-27 |  | 2019-04-06
397 | Реконструкция ПС 110 кВ Одинцово с установкой тр-ров 2х63МВА(110/10), 2х80МВА(110/35/6), сооружением КРУЭ-110кВ, заменой выключателей ОРУ-35кВ, ЗРУ-10кВ, ЗРУ-6кВ | I-101231 | 2019-12-31 |  |  | 326 |  | 6.17 |  | Услуги | Проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта: Реконструкция ПС 110 кВ Одинцово с установкой тр-ров 2х63МВА(110/10), 2х80МВА(110/35/6), сооружением КРУЭ-110кВ, заменой выключателей ОРУ-35кВ, ЗРУ-10кВ, ЗРУ-6кВ | ПАО "МОЭСК" | 3495.3898 | Расчет стоимости | 3495.3898 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭФ-ТЭК" | 2622,59 |  |  |  | 2622.581 | ООО "ЭФ-ТЭК" | 3094.65 | 966.214 | 1023325 | b2b-moesk.ru | 2018-05-06 | 2018-05-17 | 2018-05-23 | 2018-05-30 |  |  |  |  | 2018-06-26 | 2018-06-18 | 2018-06-26 | 2018-06-18 | 2019-12-31
участник | [19 empty] | ООО «ЭФ-Инжиниринг» | 2723,05
участник | [19 empty] | МОСГОСЭКСПЕРТИЗ | 2971,08
398 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП 13568 до существующих ВРЩ-0,4кВ № 62306,62307, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Андропова, д.17, корп.1 | I-212951 | 2018-06-21 |  |  | 0 |  | 0.6 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП 13568 до существующих ВРЩ-0,4кВ № 62306,62307, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Андропова, д.17, корп.1 | МКС | 1143.7288 | ориентировочный расчет | 800.6102 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 796,61 |  |  |  | 796.6069 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 939.99 | 796.6069 | 1019117 | b2b-moesk.ru | 2018-05-07 | 2018-05-11 | 2018-05-17 | 2018-05-18 |  |  |  |  | 2018-06-10 | 2018-05-18 | 2018-06-10 | 2018-05-18 | 2018-06-21
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 800,61
399 | Строительство КЛ-6 кВ от ПС, ПС №174 "Лыткарино", в т.ч. ПИР, МО, Лыткарино г, Лыткаринское шоссе Ю8-16-302-11722(910040) | I-192392 | 2018-07-21 |  |  |  |  | 0.339 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, по объекту: Строительство КЛ-6 кВ от ПС, ПС №174 "Лыткарино", в т.ч. ПИР, МО, Лыткарино г, Лыткаринское шоссе Ю8-16-302-11722(910040) | ЮЭС | 1208.271 | CCР | 845.7881 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ФАБИ" | 840,71 |  |  |  | 840.7133 | ООО "ФАБИ" | 992.0417 | 840.7133 | 1019192 | b2b-moesk.ru | 2018-05-01 | 2018-05-10 | 2018-05-17 | 2018-05-18 |  |  |  |  | 2018-05-21 | 2018-06-08 | 2018-05-21 | 2018-06-08 | 2018-07-21
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 844,1
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 844,1
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 844,94
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 845,79
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 845,79
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 845,79
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром | 845,79
400 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.5 ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, с.п. Никоновское, Раменский р-н | I-107886 | 2018-12-21 |  |  |  |  | 4.47 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по объекту: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.5 ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, с.п. Никоновское, Раменский р-н | ЮЭС | 5970.975 | CCР | 4179.678 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 4171,32 |  | 1о | 4146.24 | 4146.2406 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 4892.5639 | 4146.2406 | 1019197 | b2b-moesk.ru | 2018-05-01 | 2018-05-10 | 2018-05-17 | 2018-05-18 |  |  |  |  | 2018-05-21 | 2018-05-29 | 2018-05-21 | 2018-05-29 | 2018-12-21
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 4171,32 |  |  | 4171.32
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 4175,5 |  |  | 4175.5
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 4179,68 |  |  | 4179.68
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 4179,68 |  |  | 4179.68
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4179,68 |  |  | 4179.68
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром | 4179,68 |  |  | 4179.68
401 | Строительство КВЛ-6 кВ от проект. ячейки в РУ-6 кВ ПС №23 "Кварц", РЛК-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, (вблизи с. Михайловская слобода) Ю8-18-302-831(900680) | I-211332 | 2019-01-01 |  |  |  |  | 6.6 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по объекту: Строительство КВЛ-6 кВ от проект. ячейки в РУ-6 кВ ПС №23 "Кварц", РЛК-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, (вблизи с. Михайловская слобода) Ю8-18-302-831(900680) | ЮЭС | 4259.805 | ОР | 2981.8644 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2966,95 |  |  |  | 2966.9547 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3501.0065 | 2637.293 | 1019201 | b2b-moesk.ru | 2018-05-01 | 2018-05-10 | 2018-05-17 | 2018-05-18 |  |  |  |  | 2018-05-21 | 2018-05-18 | 2018-11-30 | 2018-05-18 | 2019-01-01
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2975,9
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2975,9
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 2978,88
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 2981,86
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2981,86
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром | 2981,86
402 | Строительство ТП-400-10/0,4, ВЛЗ-10 от ф.5 ПС №605 "Бронницы", СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское, квартал 51 | I-203202 | 2018-11-30 |  |  | 0.4 |  | 0.126 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по объекту: Строительство ТП-400-10/0,4, ВЛЗ-10 от ф.5 ПС №605 "Бронницы", СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское, квартал 51 | ЮЭС | 1627.72 | CCР | 1139.3983 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Техно инжиниринг" | 1133,47 |  |  |  | 1133.4731 | ООО "Техно инжиниринг" | 1337.4983 | 1133.4731 | 1019077 | b2b-moesk.ru | 2018-05-01 | 2018-05-10 | 2018-05-17 | 2018-05-18 |  |  |  |  | 2018-05-21 | 2018-06-08 | 2018-05-21 | 2018-06-08 | 2018-11-30
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1137,12
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1137,12
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1138,26
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1139,4
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1139,4
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 1139,4
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром | 1139,4
403 | Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-18-302-381(902272)) ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи с. Константиновское Ю8-18-302-399(902621) | I-210907 | 2018-07-23 |  |  | 0.16 |  | 0.015 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по объекту: Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-18-302-381(902272)) ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи с. Константиновское Ю8-18-302-399(902621) | ЮЭС | 725 | CCР | 507.5 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 504,96 |  |  |  | 504.9625 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 595.8557 | 504.9625 | 1019094 | b2b-moesk.ru | 2018-05-01 | 2018-05-10 | 2018-05-17 | 2018-05-18 |  |  |  |  | 2018-05-21 | 2018-05-29 | 2018-05-21 | 2018-05-29 | 2018-07-23
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 506,48
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 506,99
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 507,5
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 507,5
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 507,5
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 507,5
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром | 507,5
404 | троительство ТП-160-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-18-302-381(902272) ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи с. Константиновское Ю8-18-302-403(902626) | I-210909 | 2018-07-23 |  |  | 0.16 |  | 0.015 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по объекту:Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-18-302-381(902272) ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи с. Константиновское Ю8-18-302-403(902626) | ЮЭС | 725 | CCР | 507.5 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 504,96 |  |  |  | 504.9625 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 595.8557 | 504.9625 | 1019108 | b2b-moesk.ru | 2018-05-01 | 2018-05-10 | 2018-05-17 | 2018-05-18 |  |  |  |  | 2018-05-21 | 2018-05-29 | 2018-05-21 | 2018-05-29 | 2018-07-23
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 506,48
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 506,99
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 507,5
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 507,5
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 507,5
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 507,5
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром | 507,5
405 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру Ю8-18-302-2898(928406)), ПС №432 "Пурлово", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский район, с/с Дмитриевский, д.Савинка, СНТ "Савинка", уч.70 Ю8-18-302-2900(928539) | I-212238 | 2019-03-26 |  |  |  |  | 0.393 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объекту:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру Ю8-18-302-2898(928406)), ПС №432 "Пурлово", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский район, с/с Дмитриевский, д.Савинка, СНТ "Савинка", уч.70 Ю8-18-302-2900(928539) | ЮЭС | 812.39 | ОР | 489.4322 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 486,98 |  |  |  | 486.9848 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 574.6421 | 354.1708 | 1019125 | b2b-moesk.ru | 2018-05-01 | 2018-05-10 | 2018-05-17 | 2018-05-18 |  |  |  |  | 2018-05-21 |  | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2019-03-26
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 488,45
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 488,94
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 489,43
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 489,43
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 489,43
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 489,43
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром | 489,43
406 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 13793 до существующего ВРЩ-0,4 кВ №№ 83861, 83862, в ТП 13793 установить 2КРУ-0,4 кВ на 14 присоединений, 19КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вешняковская, д.17Б | I-212959 | 2018-06-25 |  |  | 0 |  | 0.84 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 13793 до существующего ВРЩ-0,4 кВ №№ 83861, 83862, в ТП 13793 установить 2КРУ-0,4 кВ на 14 присоединений, 19КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вешняковская, д.17Б | МКС | 5388.2458 | ориентировочный расчет | 3771.7712 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3768 |  |  |  | 3767.99 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4446.23 | 3767.99 | 1019130 | b2b-moesk.ru | 2018-05-07 | 2018-05-11 | 2018-05-17 | 2018-05-18 |  |  |  |  | 2018-06-10 | 2018-05-29 | 2018-06-10 | 2018-05-29 | 2018-06-25
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго | 3771,77
407 | Общий | Общий | Общий |  |  | Общий |  | Общий |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулам: Реконструкция ДГР и ТДГР 10 кВ на ПС 220 кВ Бакеево, ПС 220 кВ Иловайская, ПС 220 кВ Косино, ПС 220 кВ Новокунцево, ПС 220 кВ Пенягино, ПС 220 кВ Сетунь, ПС 220 кВ Сити, ПС 220 кВ Стромынка, ПС 220 кВ Таганская, ПС 220 кВ Трикотажная, ПС 220 кВ Чистая. | ПАО "МОЭСК" | 3174.011 | ориентировочный расчет | 2221.8102 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 2219,85 |  |  |  | 2219.8519 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 2619.4253 | 2219.8519 | 1023664 | b2b-moesk.ru | 2018-05-10 | 2018-05-18 | 2018-05-24 | 2018-06-01 |  |  |  |  | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 2018-12-30
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 2221,81
справочный | Реконструкция ДГР и ТДГР 10 кВ на ПС 220 кВ Бакеево | I-197898 | 2022-12-31 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ДГР и ТДГР 10 кВ на ПС 220 кВ Бакеево | ПАО "МОЭСК" | 376.4322 | ориентировочный расчет | 263.505 | [15 empty] | 2018-05-10 |  |  | 2018-06-01 | - | МОЭСК/ИО/18/540 от 24.04.18 |  |  | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 2018-06-19 |  | 2018-12-30
справочный | Реконструкция ДГР и ТДГР 10 кВ на ПС 220 кВ Иловайская | I-197901 | 2022-12-31 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ДГР и ТДГР 10 кВ на ПС 220 кВ Иловайская | ПАО "МОЭСК" | 413.8217 | ориентировочный расчет | 289.6752 | [15 empty] | 2018-05-10 |  |  | 2018-06-01 | - | МОЭСК/ИО/18/540 от 24.04.18 |  |  | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 2018-06-19 |  | 2018-12-30
справочный | Реконструкция ДГР и ТДГР 10 кВ на ПС 220 кВ Косино | I-197904 | 2022-12-31 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ДГР и ТДГР 10 кВ на ПС 220 кВ Косино | ПАО "МОЭСК" | 206.9126 | ориентировочный расчет | 144.8388 | [15 empty] | 2018-05-10 |  |  | 2018-06-01 | - | МОЭСК/ИО/18/540 от 24.04.18 |  |  | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 2018-06-19 |  | 2018-12-30
справочный | Реконструкция ДГР и ТДГР 10 кВ на ПС 220 кВ Новокунцево | I-197905 | 2022-12-31 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ДГР и ТДГР 10 кВ на ПС 220 кВ Новокунцево | ПАО "МОЭСК" | 544.3814 | ориентировочный расчет | 381.067 | [15 empty] | 2018-05-10 |  |  | 2018-06-01 | - | МОЭСК/ИО/18/540 от 24.04.18 |  |  | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 2018-06-19 |  | 2018-12-30
справочный | Реконструкция ДГР и ТДГР 10 кВ на ПС 220 кВ Пенягино | I-197900 | 2022-12-31 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ДГР и ТДГР 10 кВ на ПС 220 кВ Пенягино | ПАО "МОЭСК" | 413.8217 | ориентировочный расчет | 289.6752 | [15 empty] | 2018-05-10 |  |  | 2018-06-01 | - | МОЭСК/ИО/18/540 от 24.04.18 |  |  | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 2018-06-19 |  | 2018-12-30
справочный | Реконструкция ДГР и ТДГР 10 кВ на ПС 220 кВ Сетунь | I-197902 | 2022-12-31 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ДГР и ТДГР 10 кВ на ПС 220 кВ Сетунь | ПАО "МОЭСК" | 219.4905 | ориентировочный расчет | 153.6434 | [15 empty] | 2018-05-10 |  |  | 2018-06-01 | - | МОЭСК/ИО/18/540 от 24.04.18 |  |  | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 2018-06-19 |  | 2018-12-30
справочный | Реконструкция ДГР и ТДГР 10 кВ на ПС 220 кВ Сити | I-197908 | 2022-12-31 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ДГР и ТДГР 10 кВ на ПС 220 кВ Сити | ПАО "МОЭСК" | 219.4905 | ориентировочный расчет | 153.6434 | [15 empty] | 2018-05-10 |  |  | 2018-06-01 | - | МОЭСК/ИО/18/540 от 24.04.18 |  |  | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 2018-06-19 |  | 2018-12-30
справочный | Реконструкция ДГР и ТДГР 10 кВ на ПС 220 кВ Стромынка | I-197907 | 2022-12-31 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ДГР и ТДГР 10 кВ на ПС 220 кВ Стромынка | ПАО "МОЭСК" | 188.219 | ориентировочный расчет | 131.7533 | [15 empty] | 2018-05-10 |  |  | 2018-06-01 | - | МОЭСК/ИО/18/540 от 24.04.18 |  |  | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 2018-06-19 |  | 2018-12-30
справочный | Реконструкция ДГР и ТДГР 10 кВ на ПС 220 кВ Таганская | I-197906 | 2022-12-31 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ДГР и ТДГР 10 кВ на ПС 220 кВ Таганская | ПАО "МОЭСК" | 206.9126 | ориентировочный расчет | 144.8388 | [15 empty] | 2018-05-10 |  |  | 2018-06-01 | - | МОЭСК/ИО/18/540 от 24.04.18 |  |  | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 2018-06-19 |  | 2018-12-30
справочный | Реконструкция ДГР и ТДГР 10 кВ на ПС 220 кВ Трикотажная | I-197903 | 2022-12-31 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ДГР и ТДГР 10 кВ на ПС 220 кВ Трикотажная | ПАО "МОЭСК" | 219.4905 | ориентировочный расчет | 153.6434 | [15 empty] | 2018-05-10 |  |  | 2018-06-01 | - | МОЭСК/ИО/18/540 от 24.04.18 |  |  | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 2018-06-19 |  | 2018-12-30
справочный | Реконструкция ДГР и ТДГР 10 кВ на ПС 220 кВ Чистая | I-197909 | 2022-12-31 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ДГР и ТДГР 10 кВ на ПС 220 кВ Чистая | ПАО "МОЭСК" | 165.0382 | ориентировочный расчет | 115.5268 | [15 empty] | 2018-05-10 |  |  | 2018-06-01 | - | МОЭСК/ИО/18/540 от 24.04.18 |  |  | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 2018-06-19 |  | 2018-12-30
408 | Общий | Общий | Общий |  |  | Общий |  | Общий |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулам: Реконструкция ПС Каширская,ПС Владыкино,ПС Чистая,ПС АЗЛК, ПС Сетунь, ПС Лефортово, ПС Черемушки, ПС Сигма, ПС Донецкая, ПС Стромынка, ПС Фрезер, ПС Бакеево, ПС Жулебино , ПС Таганская замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные | ПАО "МОЭСК" | 9440.7277 | ориентировочный расчет | 6608.5094 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 6601,91 |  | 1о | 6601.91 | 6601.9132 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 7790.2575 | 6601.9132 | 1023677 | b2b-moesk.ru | 2018-05-10 | 2018-05-18 | 2018-05-24 | 2018-06-01 |  |  |  |  | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 2018-12-30
участник | [19 empty] | ООО "Электропромсервис" | 6608,51 |  |  | 6608.51
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 6608,51 |  |  | 6608.51
справочный | Реконструкция ПС Каширская замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные | I-197848 | 2022-12-31 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ПС Каширская замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные | ПАО "МОЭСК" | 390.1062 | ориентировочный расчет | 273.0743 | [15 empty] | 2018-05-10 |  |  | 2018-06-01 | - | МОЭСК/ИО/18/541 от 24.04.18 |  |  | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 2018-06-19 |  | 2018-12-30
справочный | Реконструкция ПС Владыкино замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные | I-197849 | 2023-12-31 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ПС Владыкино замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные | ПАО "МОЭСК" | 676.9796 | ориентировочный расчет | 473.8857 | [15 empty] | 2018-05-10 |  |  | 2018-06-01 | - | МОЭСК/ИО/18/541 от 24.04.18 |  |  | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 2018-06-19 |  | 2018-12-30
справочный | Реконструкция ПС Чистая замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные | I-197850 | 2022-12-31 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ПС Чистая замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные | ПАО "МОЭСК" | 273.0751 | ориентировочный расчет | 191.1526 | [15 empty] | 2018-05-10 |  |  | 2018-06-01 | - | МОЭСК/ИО/18/541 от 24.04.18 |  |  | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 2018-06-19 |  | 2018-12-30
справочный | Реконструкция ПС АЗЛК замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные | I-197851 | 2022-12-31 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ПС АЗЛК замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные | ПАО "МОЭСК" | 390.1062 | ориентировочный расчет | 273.0743 | [15 empty] | 2018-05-10 |  |  | 2018-06-01 | - | МОЭСК/ИО/18/541 от 24.04.18 |  |  | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 2018-06-19 |  | 2018-12-30
справочный | Реконструкция ПС Сетунь замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные | I-197852 | 2020-12-31 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ПС Сетунь замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные | ПАО "МОЭСК" | 1053.2863 | ориентировочный расчет | 737.3004 | [15 empty] | 2018-05-10 |  |  | 2018-06-01 | - | МОЭСК/ИО/18/541 от 24.04.18 |  |  | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 2018-06-19 |  | 2018-12-30
справочный | Реконструкция ПС Лефортово замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные | I-197853 | 2023-12-31 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ПС Лефортово замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные | ПАО "МОЭСК" | 658.1743 | ориентировочный расчет | 460.722 | [15 empty] | 2018-05-10 |  |  | 2018-06-01 | - | МОЭСК/ИО/18/541 от 24.04.18 |  |  | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 2018-06-19 |  | 2018-12-30
справочный | Реконструкция ПС Черёмушки замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные | I-197854 | 2023-12-31 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ПС Черёмушки замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные | ПАО "МОЭСК" | 865.0293 | ориентировочный расчет | 605.5205 | [15 empty] | 2018-05-10 |  |  | 2018-06-01 | - | МОЭСК/ИО/18/541 от 24.04.18 |  |  | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 2018-06-19 |  | 2018-12-30
справочный | Реконструкция ПС Сигма замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные | I-197855 | 2023-12-31 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ПС Сигма замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные | ПАО "МОЭСК" | 771.005 | ориентировочный расчет | 539.7035 | [15 empty] | 2018-05-10 |  |  | 2018-06-01 | - | МОЭСК/ИО/18/541 от 24.04.18 |  |  | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 2018-06-19 |  | 2018-12-30
справочный | Реконструкция ПС Донецкая замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные | I-197856 | 2023-12-31 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ПС Донецкая замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные | ПАО "МОЭСК" | 1263.5396 | ориентировочный расчет | 884.4777 | [15 empty] | 2018-05-10 |  |  | 2018-06-01 | - | МОЭСК/ИО/18/541 от 24.04.18 |  |  | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 2018-06-19 |  | 2018-12-30
справочный | Реконструкция ПС Стромынка замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные | I-197864 | 2023-12-31 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ПС Стромынка замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные | ПАО "МОЭСК" | 752.1997 | ориентировочный расчет | 526.5398 | [15 empty] | 2018-05-10 |  |  | 2018-06-01 | - | МОЭСК/ИО/18/541 от 24.04.18 |  |  | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 2018-06-19 |  | 2018-12-30
справочный | Реконструкция ПС Фрезер замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные | I-197865 | 2023-12-31 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ПС Фрезер замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные | ПАО "МОЭСК" | 695.7849 | ориентировочный расчет | 487.0495 | [15 empty] | 2018-05-10 |  |  | 2018-06-01 | - | МОЭСК/ИО/18/541 от 24.04.18 |  |  | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 2018-06-19 |  | 2018-12-30
справочный | Реконструкция ПС Бакеево замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные | I-197869 | 2022-12-31 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ПС Бакеево замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные | ПАО "МОЭСК" | 582.9542 | ориентировочный расчет | 408.068 | [15 empty] | 2018-05-10 |  |  | 2018-06-01 | - | МОЭСК/ИО/18/541 от 24.04.18 |  |  | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 2018-06-19 |  | 2018-12-30
справочный | Реконструкция ПС Жулебино замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные | I-197870 | 2023-12-31 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ПС Жулебино замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные | ПАО "МОЭСК" | 639.3713 | ориентировочный расчет | 447.5599 | [15 empty] | 2018-05-10 |  |  | 2018-06-01 | - | МОЭСК/ИО/18/541 от 24.04.18 |  |  | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 2018-06-19 |  | 2018-12-30
справочный | Реконструкция ПС Таганская замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные | I-197871 | 2022-12-31 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ПС Таганская замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные | ПАО "МОЭСК" | 429.1158 | ориентировочный расчет | 300.381 | [15 empty] | 2018-05-10 |  |  | 2018-06-01 | - | МОЭСК/ИО/18/541 от 24.04.18 |  |  | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 2018-06-19 |  | 2018-12-30
409 | Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛ-10 кВ от ф.2 с РП-3 ПС №663 "Взлетная", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Красный Путь с, Лесная ул, дом № 1В | I-212958 | 2018-06-22 |  |  | 0.16 |  | 0.35 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объекту: Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛ-10 кВ от ф.2 с РП-3 ПС №663 "Взлетная", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Красный Путь с, Лесная ул, дом № 1В | ЮЭС | 2187.475 | ОР | 1365.9661 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1359,14 |  |  |  | 1359.1362 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1603.7807 | 1359.1362 | 1019134 | b2b-moesk.ru | 2018-05-04 | 2018-05-10 | 2018-05-17 | 2018-05-18 |  |  |  |  | 2018-05-21 | 2018-05-18 | 2018-05-21 | 2018-05-18 | 2018-06-22
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1363,23
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1363,23
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1364,6
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1365,97
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1365,97
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром | 1365,97
410 | Строительство ТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Сафонтьево РП-29 ТП-10/0,38 кВ ПС-551 "Пернатово", РЛК-10 кВ, ВЛ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 1,05 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Сафонтьево | I-212310 | 2018-09-09 |  |  | 0.16 |  | 1.07 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Сафонтьево РП-29 ТП-10/0,38 кВ ПС-551 "Пернатово", РЛК-10 кВ, ВЛ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 1,05 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Сафонтьево | ЗЭС | 3605.1273 | Ориентировочный расчет | 2523.5891 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 2510,97 |  |  |  | 2510.9746 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 2962.95 | 2510.9746 | 1018992 | b2b-moesk.ru | 2018-05-07 | 2018-05-10 | 2018-05-16 | 2018-05-23 |  |  |  |  | 2018-05-27 | 2018-06-04 | 2018-05-27 | 2018-06-04 | 2018-09-09
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 2514,00
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2517,28
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 2518,54
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 2521,07
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК" | 2523,59
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2523,59
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 2523,59
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ | 2523,59
411 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-3845 ПС-462 "Середа" (0,38 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Холмец | I-212305 | 2018-09-08 |  |  |  |  | 0.38 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-3845 ПС-462 "Середа" (0,38 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Холмец | ЗЭС | 650.5675 | Ориентировочный расчет | 455.3973 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 453,12 |  |  |  | 453.1186 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 534.68 | 453.1186 | 1018997 | b2b-moesk.ru | 2018-05-07 | 2018-05-10 | 2018-05-16 | 2018-05-23 |  |  |  |  | 2018-05-27 | 2018-06-05 | 2018-05-27 | 2018-06-05 | 2018-09-08
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 454,26
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 454,49
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 454,94
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 455,17
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК" | 455,40
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 455,40
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 455,40
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 455,40
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ | 455,40
412 | Строительство ТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ТП-10/0,38 кВ ПС-408 "Теряево", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,035 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,12 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, ЗАО "Теряевское" | I-212366 | 2018-09-15 |  |  | 0.16 |  | 0.155 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ТП-10/0,38 кВ ПС-408 "Теряево", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,035 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,12 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, ЗАО "Теряевское" | ЗЭС | 1301.7589 | Ориентировочный расчет | 911.2312 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 906,67 |  |  |  | 906.6748 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1069.8763 | 906.6748 | 1018995 | b2b-moesk.ru | 2018-05-07 | 2018-05-10 | 2018-05-16 | 2018-05-23 |  |  |  |  | 2018-05-27 | 2018-06-05 | 2018-05-27 | 2018-06-05 | 2018-09-15
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 908,77
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 909,41
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 910,32
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 910,78
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК" | 911,23
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 911,23
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 911,23
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ | 911,23
413 | Строительство ТП-160/6/0,38 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.Хованское РП-69 ф.24 ТП-6/0,38 кВ ПС-264 "Мцыри", РЛК- 6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-6 кВ - 0,02 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Хованское | I-212385 | 2018-09-20 |  |  | 0.16 |  | 0.04 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160/6/0,38 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.Хованское РП-69 ф.24 ТП-6/0,38 кВ ПС-264 "Мцыри", РЛК- 6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-6 кВ - 0,02 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Хованское | ЗЭС | 1177.994 | Ориентировочный расчет | 824.5958 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 820,47 |  |  |  | 820.4746 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 968.16 | 820.4746 | 1018999 | b2b-moesk.ru | 2018-05-07 | 2018-05-10 | 2018-05-16 | 2018-05-23 |  |  |  |  | 2018-05-27 | 2018-06-04 | 2018-05-27 | 2018-06-04 | 2018-09-20
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 822,53
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 822,78
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 822,95
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 823,77
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК" | 824,60
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 824,60
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 824,60
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 824,60
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ | 824,60
414 | Строительство ТП-63/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ТП-10/0,38 кВ ПС-719 "Мордвиново", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,42 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,135 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Старое Село | I-212361 | 2018-09-15 |  |  | 0.063 |  | 0.555 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-63/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ТП-10/0,38 кВ ПС-719 "Мордвиново", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,42 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,135 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Старое Село | ЗЭС | 1674.6095 | Ориентировочный расчет | 1172.2266 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1166,37 |  |  |  | 1166.3659 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1376.3117 | 1166.3659 | 1019012 | b2b-moesk.ru | 2018-05-07 | 2018-05-10 | 2018-05-16 | 2018-05-23 |  |  |  |  | 2018-05-27 | 2018-06-04 | 2018-05-27 | 2018-06-04 | 2018-09-15
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 1168,48
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1169,30
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 1169,88
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1171,05
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1171,64
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1172,23
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1172,23
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ | 1172,23
415 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-3795 ПС-648 "Волочаново" (0,43 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Муриково | I-212365 | 2018-09-19 |  |  |  |  | 0.43 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-3795 ПС-648 "Волочаново" (0,43 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Муриково | ЗЭС | 736.1685 | Ориентировочный расчет | 515.318 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 512,74 |  |  |  | 512.7373 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 605.03 | 512.7373 | 1019004 | b2b-moesk.ru | 2018-05-07 | 2018-05-10 | 2018-05-16 | 2018-05-23 |  |  |  |  | 2018-05-27 | 2018-06-05 | 2018-05-27 | 2018-06-05 | 2018-09-19
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 514,29
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 514,44
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 514,80
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 515,06
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 515,32
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 515,32
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 515,32
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ | 515,32
416 | Строительство ТП-63/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Подмосковная Слобода РП-70 ф.24 ТП-10/0,38 кВ ПС-836 "Слобода", РЛК-10 кВ (0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, 50:08:0050329:1076 | I-212565 | 2019-03-31 |  |  | 0.063 |  | 0.05 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-63/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Подмосковная Слобода РП-70 ф.24 ТП-10/0,38 кВ ПС-836 "Слобода", РЛК-10 кВ (0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, 50:08:0050329:1076 | ЗЭС | 909.6118 | Ориентировочный расчет | 636.7283 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 633,54 |  |  |  | 633.5424 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 747.58 | 443.4797 | 1019001 | b2b-moesk.ru | 2018-05-07 | 2018-05-10 | 2018-05-16 | 2018-05-23 |  |  |  |  | 2018-05-27 | 2018-06-04 | 2018-05-27 | 2018-06-04 | 2019-03-31
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 635,14
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 635,33
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 635,45
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 636,09
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК" | 636,73
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 636,73
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 636,73
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 636,73
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ | 636,73
417 | Строительство ТП-25/10/0,38 кВ в габ. 250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Еремеево РП-44 ТП-10/0,38 кВ ПС-802 "Духанино", РЛК-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,04 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,18 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Еремеево | I-212549 | 2018-09-20 |  |  | 0.025 |  | 0.22 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-25/10/0,38 кВ в габ. 250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Еремеево РП-44 ТП-10/0,38 кВ ПС-802 "Духанино", РЛК-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,04 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,18 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Еремеево | ЗЭС | 1689.559 | Ориентировочный расчет | 1182.6913 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Техно инжиниринг" | 1176,54 |  |  |  | 1176.5424 | ООО "Техно инжиниринг" | 1388.32 | 1176.5424 | 1019008 | b2b-moesk.ru | 2018-05-07 | 2018-05-10 | 2018-05-16 | 2018-05-23 |  |  |  |  | 2018-05-27 | 2018-06-04 | 2018-05-27 | 2018-06-04 | 2018-09-20
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1179,73
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 1180,33
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 1181,27
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1182,10
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1182,69
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1182,69
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ | 1182,69
418 | Строительство ТП-25/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.10-3 ТП-10/0,38 кВ ПС-107 "Кедрово", РЛК-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,7 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Берюлево | I-212553 | 2019-03-27 |  |  | 0.025 |  | 0.74 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-25/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.10-3 ТП-10/0,38 кВ ПС-107 "Кедрово", РЛК-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,7 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Берюлево | ЗЭС | 1976.1232 | Ориентировочный расчет | 1383.2862 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1376,37 |  |  |  | 1376.3729 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1624.12 | 963.461 | 1019011 | b2b-moesk.ru | 2018-05-07 | 2018-05-10 | 2018-05-16 | 2018-05-23 |  |  |  |  | 2018-05-27 | 2018-06-04 | 2018-05-27 | 2018-06-04 | 2019-03-27
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1379,83
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 1380,52
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 1380,80
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1381,90
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1381,90
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1382,59
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1383,29
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ | 1383,29
419 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ГРЩ-0,38 кВ ТП-3201 ПС-118 "Кубинка" (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Криуши | I-212546 | 2018-09-20 |  |  |  |  | 0.4 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ГРЩ-0,38 кВ ТП-3201 ПС-118 "Кубинка" (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Криуши | ЗЭС | 684.8079 | Ориентировочный расчет | 479.3656 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 476,97 |  |  |  | 476.9661 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 562.82 | 476.9661 | 1019014 | b2b-moesk.ru | 2018-05-07 | 2018-05-10 | 2018-05-16 | 2018-05-23 |  |  |  |  | 2018-05-27 | 2018-06-04 | 2018-05-27 | 2018-06-04 | 2018-09-20
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 478,17
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 478,22
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 478,41
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 478,89
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 478,89
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 479,13
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК" | 479,37
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 479,37
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ | 479,37
420 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 108 с ПС-110/10/6 кВ Теплый Стан (№677), установка РЛК, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, д. Николо-Хованское | I-212961 | 2018-07-24 |  |  | - |  | 0.51 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 108 с ПС-110/10/6 кВ Теплый Стан (№677), установка РЛК, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, д. Николо-Хованское | НМ | 1095.3832 | ОР | 766.7683 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 762,93 |  |  |  | 762.9342 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 900.2623 | 762.9342 | 1018866 | b2b-moesk.ru | 2018-05-01 | 2018-05-10 | 2018-05-16 | 2018-05-18 |  |  |  |  | 2018-05-20 | 2018-05-25 | 2018-05-20 | 2018-05-25 | 2018-07-24
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 765,23
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 766,77
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ | 766,77
421 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 25122 луч А до существующего ВРЩ-0,4 кВ Заявителя № 93882, в т.ч. ПИР: г.Москва, Солнцевский пр-кт, д.2, стр.3 | I-212625 | 2019-04-05 |  |  | 0 |  | 0.295 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 25122 луч А до существующего ВРЩ-0,4 кВ Заявителя № 93882, в т.ч. ПИР: г.Москва, Солнцевский пр-кт, д.2, стр.3 | МКС | 753.5508 | ориентировочный расчет | 527.4831 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "Гарантэнерго" | 524.8456 |  |  |  | 524.8456 | ООО "Гарантэнерго" | 619.3178 | 349.8971 | 1019135 | b2b-moesk.ru | 2018-05-07 | 2018-05-11 | 2018-05-17 | 2018-05-18 |  |  |  |  | 2018-06-10 | 2018-05-31 | 2018-10-30 | 2018-05-31 | 2019-04-05
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 527.483
422 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП 27715 до границы участка Заявителя, в т.ч ПИР: г.Москва, ул.Орджоникидзе, д.11, стр.32 | I-212629 | 2019-04-09 |  |  | 0 |  | 0.36 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП 27715 до границы участка Заявителя, в т.ч ПИР: г.Москва, ул.Орджоникидзе, д.11, стр.32 | МКС | 3133.5763 | ориентировочный расчет | 2193.5085 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 2192,41 |  |  |  | 2192.4068 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 2587.04 | 1461.6045 | 1019140 | b2b-moesk.ru | 2018-05-07 | 2018-05-11 | 2018-05-17 | 2018-05-18 |  |  |  |  | 2018-06-10 | 2018-05-28 | 2018-10-30 | 2018-05-28 | 2019-04-09
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго | 2193,51
423 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП 24856 луч А и Б до существующего ВРЩ №69705 взамен существующих, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Преображенский Вал, д.24, корп.4 | I-212627 | 2018-10-06 |  |  | 0 |  | 0.36 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП 24856 луч А и Б до существующего ВРЩ №69705 взамен существующих, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Преображенский Вал, д.24, корп.4 | МКС | 737.9237 | ориентировочный расчет | 516.5424 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "Гарантэнерго" | 513,96 |  |  |  | 513.9576 | ООО "Гарантэнерго" | 606.47 | 513.9576 | 1019139 | b2b-moesk.ru | 2018-05-07 | 2018-05-11 | 2018-05-17 | 2018-05-18 |  |  |  |  | 2018-06-10 | 2018-05-31 | 2018-06-10 | 2018-05-31 | 2018-10-06
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 516,54
424 | Реконструкция ТП 16823 с установкой сборок н/н на 12 присоединений взамен сущ.,20КЛ-0,4кВ от ТП 16823 до сущ. КЛ-0,4кВ с монтажом соед. муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, Свободный пр-кт, д.33А | I-212632 | 2019-04-09 |  |  | 0 |  | 0.4 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП 16823 с установкой сборок н/н на 12 присоединений взамен сущ.,20КЛ-0,4кВ от ТП 16823 до сущ. КЛ-0,4кВ с монтажом соед. муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, Свободный пр-кт, д.33А | МКС | 3615.0339 | ориентировочный расчет | 2530.5169 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "Гарантэнерго" | 2517,86 |  |  |  | 2517.8644 | ООО "Гарантэнерго" | 2971.08 | 1678.5763 | 1019149 | b2b-moesk.ru | 2018-05-07 | 2018-05-11 | 2018-05-17 | 2018-05-18 |  |  |  |  | 2018-06-10 | 2018-05-31 | 2018-10-30 | 2018-05-31 | 2019-04-09
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 2530,52
425 | Строительство ТП 1,2 с тр-ми 2х1000 кВА, 2КЛ-10 кВ от РТП 19200 до ТП 26893 с заходом в ТП 1,2, КЛ-10 кВ от ТП 2 до врезки в КЛ напр. ТП 11471 - РТП 19193, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, мкр.3Б, корп.330, корп.332, корп.335, корп.336 | I-212280 | 2018-10-30 |  |  | 4 |  | 2 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство ТП 1,2 с тр-ми 2х1000 кВА, 2КЛ-10 кВ от РТП 19200 до ТП 26893 с заходом в ТП 1,2, КЛ-10 кВ от ТП 2 до врезки в КЛ напр. ТП 11471 - РТП 19193, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, мкр.3Б, корп.330, корп.332, корп.335, корп.336 | МКС | 1305.9831 | ориентировочный расчет | 1304.9407 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "Гарантэнерго" | 1298,42 |  |  |  | 1298.4153 | ООО "Гарантэнерго" | 1532.13 | 1298.4153 | 1019177 | b2b-moesk.ru | 2018-05-07 | 2018-05-11 | 2018-05-17 | 2018-05-18 |  |  |  |  | 2018-06-26 | 2018-05-31 | 2018-06-26 | 2018-05-31 | 2018-10-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 1304,94
426 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам СЭС приказа №437 от 18.04.2018 Дмитровского р-на (2 объекта) | СЭС | 7990.2339 | ориентировочный расчет | 5592.3197 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "Меридиан Энерго" | 5564,36 |  |  |  | 5564.3568 | ООО "Меридиан Энерго" | 6565.941 | 4046.8049 | 1017945 | b2b-moesk.ru | 2018-05-01 | 2018-05-10 | 2018-05-17 | 2018-05-17 |  |  |  |  | 2018-05-28 |  | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 2019-03-06
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 5592,32
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 5592,32
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 5592,32
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 5592,32
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 5592,32
справочный | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.6 ПС №127 "Яхрома", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Кромино, д.31 | I-212524 | 2018-06-11 |  |  | 0.16 |  | 0.55 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.6 ПС №127 "Яхрома", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Кромино, д.31 | СЭС | 2091.0214 | ориентировочный расчет | 1463.4941 | [15 empty] | 2018-05-01 |  |  | 2018-05-17 |  | СЭС/06/835 от 20.04.2018 |  |  | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 2018-05-28 |  | 2018-06-11
справочный | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС №332 "Лифаново", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Тимошкино, СНТ "Сад", уч.60 | I-212531 | 2019-03-06 |  |  | 0.063 |  | 2.35 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС №332 "Лифаново", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Тимошкино, СНТ "Сад", уч.60 | СЭС | 5899.2125 | ориентировочный расчет | 4128.8256 | [15 empty] | 2018-05-01 |  |  | 2018-05-17 |  | СЭС/06/835 от 20.04.2018 |  |  | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 2018-05-28 |  | 2019-03-06
427 | Реконсрукция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-112, ПС №228 "Зеленогорадская", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Жуковка | I-212518 | 2018-09-03 |  |  |  |  | 0.7 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Реконсрукция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-112, ПС №228 "Зеленогорадская", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Жуковка | СЭС | 1123.0431 | ориентировочный расчет | 786.0116 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ЭлектроГарант" | 782,08 |  |  |  | 782.0814 | ООО "ЭлектроГарант" | 922.856 | 782.0814 | 1017946 | b2b-moesk.ru | 2018-05-01 | 2018-05-10 | 2018-05-17 | 2018-05-17 |  |  |  |  | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 2018-09-03
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 786,01
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 786,01
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 786,01
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ"* | 786,01
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 786,01
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 786,01
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 786,01
428 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.560 ПС №197 "Хотьково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, Художественный проезд, д.3а | I-212508 | 2019-03-04 |  |  | 0.16 |  | 0.18 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.560 ПС №197 "Хотьково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, Художественный проезд, д.3а | СЭС | 1493.0911 | ориентировочный расчет | 1045.0061 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "ЭлектроГарант" | 1039,78 |  |  |  | 1039.7805 | ООО "ЭлектроГарант" | 1226.941 | 756.204 | 1017947 | b2b-moesk.ru | 2018-05-01 | 2018-05-10 | 2018-05-17 | 2018-05-17 |  |  |  |  | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 2019-03-04
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1045,01
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1045,01
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1045,01
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1045,01
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ"* | 1045,01
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 1045,01
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 1045,01
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 1045,01
429 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам СЭС приказа №437 от 18.04.2018 Солнечногорского р-на (3 объекта) | СЭС | 8317.0865 | ориентировочный расчет | 5821.082 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Энергосистемы" | 5791,98 |  |  |  | 5791.9763 | ООО "Энергосистемы" | 6834.532 | 4212.3464 | 1017960 | b2b-moesk.ru | 2018-05-01 | 2018-05-10 | 2018-05-17 | 2018-05-17 |  |  |  |  | 2018-05-28 |  | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 2019-03-04
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 5821,08
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 5821,08
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 5821,08
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 5821,08
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 5821,08
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 5821,08
справочный | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Дзержинский ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Повадино | I-212509 | 2018-09-04 |  |  | 0.063 |  | 0.6 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Дзержинский ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Повадино | СЭС | 2030.5923 | ориентировочный расчет | 1421.2001 | [15 empty] | 2018-05-01 |  |  | 2018-05-17 |  | СЭС/06/835 от 20.04.2018 |  |  | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 2018-05-28 |  | 2018-09-04
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП (сооруж. по дог. №С8-18-302-517(900340) от 01.03.2018), ПС №387 "Подрезково", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Клушино | I-212519 | 2018-09-03 |  |  |  |  | 0.37 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП (сооруж. по дог. №С8-18-302-517(900340) от 01.03.2018), ПС №387 "Подрезково", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Клушино | СЭС | 629.9265 | ориентировочный расчет | 440.882 | [15 empty] | 2018-05-01 |  |  | 2018-05-17 |  | СЭС/06/835 от 20.04.2018 |  |  | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 2018-05-28 |  | 2018-09-03
справочный | Строительство ТП-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВот ТП-729, ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. красная | I-212420 | 2019-03-04 |  |  | 0.16 |  | 0.3 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВот ТП-729, ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. красная | СЭС | 5656.5678 | ориентировочный расчет | 3958.9999 | [15 empty] | 2018-05-01 |  |  | 2018-05-17 |  | СЭС/06/835 от 20.04.2018 |  |  | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 2018-05-28 |  | 2019-03-04
430 | Строительство МТП-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС №286 "Станки 2", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Старая Хотча | I-212506 | 2018-08-30 |  |  | 0.16 |  | 0.7 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС №286 "Станки 2", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Старая Хотча | СЭС | 2021.7868 | ориентировочный расчет | 1415.0372 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "Контакт" | 1407,96 |  |  |  | 1407.961 | ООО "Контакт" | 1661.394 | 1407.961 | 1017963 | b2b-moesk.ru | 2018-05-01 | 2018-05-10 | 2018-05-17 | 2018-05-17 |  |  |  |  | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 2018-08-30
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1415,04
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1415,04
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1415,04
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 1415,04
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 1415,04
431 | Строительство КЛ-0,4 кВ и РЩ-1 от ТП-291, ПС №444 "Бутаково", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н | I-212503 | 2018-09-03 |  |  |  |  | 0.35 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ и РЩ-1 от ТП-291, ПС №444 "Бутаково", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н | СЭС | 2446.9761 | ориентировочный расчет | 1712.6248 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Электромонтаж-СП" | 1712,62 |  | 1о | 1712.62 | 1712.6246 | ООО "Электромонтаж-СП" | 2020.897 | 1712.6246 | 1017968 | b2b-moesk.ru | 2018-05-01 | 2018-05-10 | 2018-05-17 | 2018-05-21 |  |  |  |  | 2018-05-28 | 2018-06-08 | 2018-05-28 | 2018-06-08 | 2018-09-03
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1712,62 |  |  | 1712.62
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1712,62 |  |  | 1712.62
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1712,62 |  |  | 1712.62
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 1712,62 |  |  | 1712.62
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 1712,62 |  |  | 1712.62
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 1712,62 |  |  | 1712.62
432 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам СЭС приказа №437 от 18.04.2018 Клинского р-на (2 объекта) | СЭС | 5739.2023 | ориентировочный расчет | 4016.8354 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 3996,75 |  |  |  | 3996.75 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 4716.165 | 3996.75 | 1017970 | b2b-moesk.ru | 2018-05-01 | 2018-05-10 | 2018-05-17 | 2018-05-17 |  |  |  |  | 2018-05-28 |  | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 2018-08-22
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 4016,83
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 4016,83
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 4016,83
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 4016,83
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 4016,83
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 4016,83
справочный | Строительство ТП-10 кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. РП-57-КРН-Тиликино отпайка на МТП-1324 ПС №247 "Малеевка", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Поджигорогдово | I-212409 | 2018-08-22 |  |  | 0.1 |  | 1.45 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10 кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. РП-57-КРН-Тиликино отпайка на МТП-1324 ПС №247 "Малеевка", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Поджигорогдово | СЭС | 4021.6958 | ориентировочный расчет | 2814.7623 | [15 empty] | 2018-05-01 |  |  | 2018-05-17 |  | СЭС/06/835 от 20.04.2018 |  |  | 2018-05-28 | 2018-05-31 | 2018-05-28 |  | 2018-08-22
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП (сооруж. по дог. №С8-18-302-2244(929784) от 26.03.2018), ПС №247 "Малеевка", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Поджигородово | I-212410 | 2018-08-22 |  |  |  |  | 0.9 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП (сооруж. по дог. №С8-18-302-2244(929784) от 26.03.2018), ПС №247 "Малеевка", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Поджигородово | СЭС | 1717.5065 | ориентировочный расчет | 1202.0731 | [15 empty] | 2018-05-01 |  |  | 2018-05-17 |  | СЭС/06/835 от 20.04.2018 |  |  | 2018-05-28 | 2018-05-31 | 2018-05-28 |  | 2018-08-22
433 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам СЭС приказа №437 от 18.04.2018 Сергиево-Посадского р-на №1 (2 объекта) | СЭС | 2667.0666 | ориентировочный расчет | 1866.6649 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "ЭлектроГарант" | 1857,33 |  |  |  | 1857.3314 | ООО "ЭлектроГарант" | 2191.651 | 1485.8651 | 1017975 | b2b-moesk.ru | 2018-05-01 | 2018-05-10 | 2018-05-17 | 2018-05-17 |  |  |  |  | 2018-05-28 |  | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 2019-02-28
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1866,66
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1866,66
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1866,66
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ"* | 1866,66
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1866,66
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 1866,66
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 1866,66
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 1866,66
справочный | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.575 ПС №197 "Хотьково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково | I-212400 | 2019-02-28 |  |  | 0.16 |  | 0.36 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.575 ПС №197 "Хотьково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково | СЭС | 1777.3889 | ориентировочный расчет | 1243.9845 | [15 empty] | 2018-05-01 |  |  | 2018-05-17 |  | СЭС/06/835 от 20.04.2018 |  |  | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 2018-05-28 |  | 2019-02-28
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-0767, ПС №801 "Кузьминки", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н,ур. Александровка | I-212408 | 2018-08-29 |  |  |  |  | 0.52 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-0767, ПС №801 "Кузьминки", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н,ур. Александровка | СЭС | 889.6777 | ориентировочный расчет | 622.6804 | [15 empty] | 2018-05-01 |  |  | 2018-05-17 |  | СЭС/06/835 от 20.04.2018 |  |  | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 2018-05-28 |  | 2018-08-29
434 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам СЭС приказа №437 от 18.04.2018 Сергиево-Посадского р-на №2 (2 объекта) | СЭС | 1836.2314 | ориентировочный расчет | 1285.168 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ЭлектроГарант" | 1278,74 |  |  |  | 1278.7415 | ООО "ЭлектроГарант" | 1508.915 | 1278.7415 | 1017977 | b2b-moesk.ru | 2018-05-01 | 2018-05-10 | 2018-05-17 | 2018-05-17 |  |  |  |  | 2018-05-28 |  | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 2018-08-30
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1285,17
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1285,17
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ"* | 1285,17
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 1285,17
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1285,17
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 1285,17
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 1285,17
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.1/7 ВЛИ-0,38 кВ от МТП-0161, ПС №487 "Рюмино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Игнатьево | I-212419 | 2018-08-30 |  |  |  |  | 0.42 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.1/7 ВЛИ-0,38 кВ от МТП-0161, ПС №487 "Рюмино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Игнатьево | СЭС | 718.5858 | ориентировочный расчет | 502.9342 | [15 empty] | 2018-05-01 |  |  | 2018-05-17 |  | СЭС/06/835 от 20.04.2018 |  |  | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 2018-05-28 |  | 2018-08-30
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-0527, ПС №545 "Тогашино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с.п. Селковское, д. Тогашино | I-212384 | 2018-08-24 |  |  |  |  | 0.48 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-0527, ПС №545 "Тогашино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с.п. Селковское, д. Тогашино | СЭС | 1117.6456 | ориентировочный расчет | 782.2338 | [15 empty] | 2018-05-01 |  |  | 2018-05-17 |  | СЭС/06/835 от 20.04.2018 |  |  | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 2018-05-28 |  | 2018-08-24
435 | Реконструкция КЛ-10 кВ, замена существующих 2хКЛ-10кВ ф. 71510 и ф. 71109, отходящих от 1с.ш. и 5 с.ш.РУ-10кВ ПС Поворово до РУ-10кВ ЦРП-10кВ №13, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, Поварово дп, Локомотивный мкр, уч. 12 | I-212170 | 2018-12-15 |  |  |  |  | 6.4 |  | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ, замена существующих 2хКЛ-10кВ ф. 71510 и ф. 71109, отходящих от 1с.ш. и 5 с.ш.РУ-10кВ ПС Поворово до РУ-10кВ ЦРП-10кВ №13, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, Поварово дп, Локомотивный мкр, уч. 12 | СЭС | 2520.6165 | ориентировочный расчет | 1763.0446 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Контакт" | 1754,23 |  |  |  | 1754.2297 | ООО "Контакт" | 2069.991 | 1754.2297 | 1017979 | b2b-moesk.ru | 2018-05-01 | 2018-05-10 | 2018-05-17 | 2018-05-17 |  |  |  |  | 2018-06-11 | 2018-05-29 | 2018-06-11 | 2018-05-29 | 2018-12-15
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1763,04
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1763,04
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1763,04
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1763,04
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 1763,04
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 1763,04
436 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 28304 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Василия Петушкова, напротив влад.3 | I-157782 | 2018-12-30 |  |  | 0 |  | 0.2 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 28304 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Василия Петушкова, напротив влад.3 | МКС | 603.9915 | ориентировочный расчет | 591.1356 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "Гарантэнерго" | 588,18 |  |  |  | 588.178 | ООО "Гарантэнерго" | 694.05 | 588.178 | 1019156 | b2b-moesk.ru | 2018-05-01 | 2018-05-11 | 2018-05-17 | 2018-05-18 |  |  |  |  | 2018-06-04 | 2018-05-31 | 2018-06-04 | 2018-05-31 | 2018-12-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 591,14
437 | Реконструкция РТП 16025 с установкой 2-х сборок на 28 присоединений взамен существующих, 2КЛ-0,4 кВ от РТП 16025 до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 96785 здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Арбат, д.28/1, стр.1 | I-212968 | 2018-06-26 |  |  | 0 |  | 0.36 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция РТП 16025 с установкой 2-х сборок на 28 присоединений взамен существующих, 2КЛ-0,4 кВ от РТП 16025 до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 96785 здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Арбат, д.28/1, стр.1 | МКС | 7565.322 | ориентировочный расчет | 5295.7288 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "Гарантэнерго" | 5269,25 |  |  |  | 5269.2542 | ООО "Гарантэнерго" | 6217.72 | 5269.2542 | 1019172 | b2b-moesk.ru | 2018-05-10 | 2018-05-11 | 2018-05-29 | 2018-05-31 |  |  |  |  | 2018-06-13 | 2018-05-31 | 2018-06-13 | 2018-05-31 | 2018-06-26
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 5295,73
438 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ТП-2800, ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Агафониха, Спортбаза "Озеро Круглое", вл.300 | I-205163 | 2018-06-29 |  |  | 2 |  | 0.8 |  | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ТП-2800, ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Агафониха, Спортбаза "Озеро Круглое", вл.300 | СЭС | 1612.4735 | ориентировочный расчет | 1128.5611 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Меридиан Энерго" | 1122,92 |  |  |  | 1122.9178 | ООО "Меридиан Энерго" | 1325.043 | 1122.9178 | 1022168 | b2b-moesk.ru | 2018-05-14 | 2018-05-21 | 2018-05-28 | 2018-05-29 |  |  |  |  | 2018-06-14 | 2018-06-08 | 2018-06-14 | 2018-06-08 | 2018-06-29
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 1128,56
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 1128,56
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1128,56
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 1128,56
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 1128,56
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 1128,56
439 | Строительство СП-6 кВ, КЛ-6 кВ от СП-6 кВ до КТП (сооруж. по дог. №С8-15-302-Д-12441(945537), ПС №96 "Катуар", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, ст. Трудовая, 16 кв Краснополянского лес-ва | I-212533 | 2019-12-31 |  |  | 0 |  | 0.25 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СП-6 кВ, КЛ-6 кВ от СП-6 кВ до КТП (сооруж. по дог. №С8-15-302-Д-12441(945537), ПС №96 "Катуар", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, ст. Трудовая, 16 кв Краснополянского лес-ва | ПАО "МОЭСК" | 9649.0837 | ориентировочный расчет | 6753.3393 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Меридиан Энерго" | 6719,58 |  |  |  | 6719.57 | ООО "Меридиан Энерго" | 7929.09 | 5226.3322 | 1025803 | b2b-moesk.ru | 2018-05-10 | 2018-05-22 | 2018-05-28 | 2018-05-30 |  |  |  |  | 2018-06-19 | 2018-06-08 | 2018-06-19 | 2018-06-08 | 2019-02-28
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 6753,34
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 6753,34
440 | Строительство ТП-160/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 26 ВЛЗ-6 кВ направ. ТП-268-КТП-38 отп. КТП-358 ПС № 223 "Глебово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, южнее д. Кабаново, поле 15, к.н. 50:16:0103038:6 | I-212964 | 2018-06-10 |  |  | 0.16 |  | 0.15 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 26 ВЛЗ-6 кВ направ. ТП-268-КТП-38 отп. КТП-358 ПС № 223 "Глебово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, южнее д. Кабаново, поле 15, к.н. 50:16:0103038:6 | ВЭС | 1292.649 | расчет филиала | 904.8543 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "Меридиан Энерго" | 895,76 |  |  |  | 895.7627 | ООО "Меридиан Энерго" | 1057 | 895.7627 | 1024167 | b2b-moesk.ru | 2018-05-03 | 2018-05-18 | 2018-05-24 | 2018-05-25 |  |  |  |  | 2018-05-27 | 2018-05-25 | 2018-05-27 | 2018-05-25 | 2018-06-10
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 902,59
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 903,95
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 904,24
441 | Строительство ТП-63/6/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 РП-1 ф.17 ТП-10/0,38 кВ ПС-405 "Волоколамск", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,01 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, 50:07:0020208:1139 | I-212539 | 2018-06-03 |  |  | 0.063 |  | 0.05 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-63/6/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 РП-1 ф.17 ТП-10/0,38 кВ ПС-405 "Волоколамск", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,01 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, 50:07:0020208:1139 | ЗЭС | 732.8159 | Ориентировочный расчет | 512.9711 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 510,41 |  |  |  | 510.4062 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 602.2793 | 510.4062 | 1014765 | b2b-moesk.ru | 2018-04-26 | 2018-04-28 | 2018-05-07 | 2018-05-08 |  |  |  |  | 2018-05-13 | 2018-05-08 | 2018-05-13 | 2018-05-08 | 2018-06-03
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 511,95
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 512,46
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 512,71
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 512,97
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 512,97
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 512,97
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 512,97
442 | Строительство ТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от ВЛЗ-10 кВ фид. 43 КТП-190 ПС № 590 "Федино", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, д. Маришкино, ул. Строителей, д. 1, к.н. 50:36:0000000:8382 | I-212728 | 2018-09-24 |  |  | 0.1 |  | 0.05 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от ВЛЗ-10 кВ фид. 43 КТП-190 ПС № 590 "Федино", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, д. Маришкино, ул. Строителей, д. 1, к.н. 50:36:0000000:8382 | ВЭС | 977.7968 | расчет филиала | 684.4578 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "ФАБИ" | 677,97 |  |  |  | 677.9661 | ООО "ФАБИ" | 800 | 677.9661 | 1024176 | b2b-moesk.ru | 2018-05-03 | 2018-05-18 | 2018-05-24 | 2018-05-25 |  |  |  |  | 2018-05-27 | 2018-06-05 | 2018-05-27 | 2018-06-05 | 2018-09-24
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 682,75
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 683,05
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 683,77
443 | Строительство ТП-160/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ ответвл. от оп. 6 ВЛЗ-6 кВ отпайка МТП-1703 ПС № 85 "Куровская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, д. Смолево, к.н. 50:24:0060514:263 | I-212731 | 2018-09-25 |  |  | 0.16 |  | 0.6 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ ответвл. от оп. 6 ВЛЗ-6 кВ отпайка МТП-1703 ПС № 85 "Куровская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, д. Смолево, к.н. 50:24:0060514:263 | ВЭС | 2157.3177 | расчет филиала | 1510.1224 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "Стройтехразвитие" | 1495,02 |  |  |  | 1495.0169 | ООО "Стройтехразвитие" | 1764.12 | 1495.0169 | 1024180 | b2b-moesk.ru | 2018-05-03 | 2018-05-18 | 2018-05-24 | 2018-05-25 |  |  |  |  | 2018-05-27 | 2018-06-05 | 2018-05-27 | 2018-06-05 | 2018-09-25
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1502,54
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1506,35
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 1509,32
444 | Строительство ТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от ВЛЗ-10 кВ отп. ТП-624 ПС № 168 "Фаустово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, д. Цибино, ул. Центральная, д. 2-А, к.н. 50:29:0030204:254 | I-213019 | 2018-06-12 |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от ВЛЗ-10 кВ отп. ТП-624 ПС № 168 "Фаустово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, д. Цибино, ул. Центральная, д. 2-А, к.н. 50:29:0030204:254 | ВЭС | 1062.3012 | расчет филиала | 743.6109 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "ФАБИ" | 736,44 |  |  |  | 736.4407 | ООО "ФАБИ" | 869 | 736.4407 | 1024183 | b2b-moesk.ru | 2018-05-04 | 2018-05-18 | 2018-05-24 | 2018-05-25 |  |  |  |  | 2018-05-28 | 2018-05-25 | 2018-05-28 | 2018-05-25 | 2018-06-12
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 741,75
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 742,37
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 742,86
445 | Реконструкция 4КЛ 10кВ ТП 23600 А,Б - ТП 1848 А,Б, ТП 26442 А,Б - ТП 1848 А,Б и 2КЛ ТП 1652 А,Б - ТП 3743 А,Б замена тр-в с 6 на 10 кВ мощностью 630кВа, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Двинцев, д.4 | I-127214 | 2020-12-31 |  |  | 1.26 |  | 1.111 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция 4КЛ 10кВ ТП 23600 А,Б - ТП 1848 А,Б, ТП 26442 А,Б - ТП 1848 А,Б и 2КЛ ТП 1652 А,Б - ТП 3743 А,Б замена тр-в с 6 на 10 кВ мощностью 630кВа, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Двинцев, д.4 | ПАО "МОЭСК" | 5624.6017 | ССР | 5572.2203 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 5566,65 |  | 1о | 5566.65 | 5566.6481 | ООО "СК СИСТЕМА" | 6568.6448 | 1256.9851 | 1025856 | b2b-moesk.ru | 2018-05-10 | 2018-05-22 | 2018-05-28 | 2018-06-01 |  |  |  |  | 2018-06-19 | 2018-06-13 | 2018-06-19 | 2018-06-13 | 2020-12-31
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ | 5572,22 |  |  | 5572.22
446 | Строительство нового РП-20кВ, 2КЛ-20кВ от РУ-20кВ ПС 220кВ Белорусская до нового РП, 2КЛ-20кВ от нового РП до СП 71003, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградский пр-кт, вл.37 | I-212635 | 2018-12-31 |  |  | 0 |  | 6.8 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство нового РП-20кВ, 2КЛ-20кВ от РУ-20кВ ПС 220кВ Белорусская до нового РП, 2КЛ-20кВ от нового РП до СП 71003, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградский пр-кт, вл.37 | ПАО "МОЭСК" | 7301.6336 | ориентировочный расчет | 6671.339 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 6664,67 |  |  |  | 6664.66 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 7864.3 | 6664.66 | 1025492 | b2b-moesk.ru | 2018-05-10 | 2018-05-22 | 2018-05-28 | 2018-05-30 |  |  |  |  | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 6671,34
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго | 6671,34
447 | Строительство ТП по проекту «2БКТП-1250» с тр-ми 2х1250 кВА, 2КЛ-10 кВ от ТП объекта до ТП-11107, 2КЛ-10кВ от ТП объекта до врезки ТП 11107 - ТП 11149, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пресненский Вал, вл.21 | I-133039 | 2018-12-31 |  |  | 2.5 |  | 0.592 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП по проекту «2БКТП-1250» с тр-ми 2х1250 кВА, 2КЛ-10 кВ от ТП объекта до ТП-11107, 2КЛ-10кВ от ТП объекта до врезки ТП 11107 - ТП 11149, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пресненский Вал, вл.21 | ПАО "МОЭСК" | 10779.0254 | ССР | 9956.7034 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 9946,75 |  |  |  | 9946.7458 | ООО "СК СИСТЕМА" | 11737.16 | 9946.7458 | 1025495 | b2b-moesk.ru | 2018-05-10 | 2018-05-22 | 2018-05-28 | 2018-05-30 |  |  |  |  | 2018-06-19 | 2018-06-11 | 2018-06-19 | 2018-06-11 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ | 9956,7
448 | Реконструкция ТП 14616 с установкой КРУ-0,4 кВ с количеством присоединений 12, взамен существующих сборок н/н, КЛ-0,4 кВ от ТП 14616 луч Б до ВРЩ-0,4 кВ № 61157, 22КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Авангардная, д.16 | I-213187 | 2018-06-29 |  |  | 0 |  | 0.505 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП 14616 с установкой КРУ-0,4 кВ с количеством присоединений 12, взамен существующих сборок н/н, КЛ-0,4 кВ от ТП 14616 луч Б до ВРЩ-0,4 кВ № 61157, 22КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Авангардная, д.16 | МКС | 4061.8644 | ориентировочный расчет | 2843.3051 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2840,46 |  |  |  | 2840.4576 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3351.74 | 2840.4576 | 1023232 | b2b-moesk.ru | 2018-05-07 | 2018-05-18 | 2018-05-24 | 2018-05-25 |  |  |  |  | 2018-06-10 | 2018-05-25 | 2018-06-10 | 2018-05-25 | 2018-06-29
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 2843,3
449 | Строительство одной КВЛ-10 кВ ответвление от ВЛ-10кВ ф. 587104 отходящего от 1 секции РУ-10 кВ ПС № 587 Решетниково до РУ-10кВ вновь сооружаемого СП-10кВ № 1, одной КВЛ-10 кВ ответвление от ВЛ-10кВ ф. 587207 отходящего от 2 секции РУ-10кВ ПС № 587 Решетниково до РУ-10кВ вновь сооружаемого СП-10кВ № 2, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, 109 км проектируемого шоссе, вблизи дер. Решетниково | I-205336 | 2019-01-09 |  |  |  |  | 2 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство одной КВЛ-10 кВ ответвление от ВЛ-10кВ ф. 587104 отходящего от 1 секции РУ-10 кВ ПС № 587 Решетниково до РУ-10кВ вновь сооружаемого СП-10кВ № 1, одной КВЛ-10 кВ ответвление от ВЛ-10кВ ф. 587207 отходящего от 2 секции РУ-10кВ ПС № 587 Решетниково до РУ-10кВ вновь сооружаемого СП-10кВ № 2, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, 109 км проектируемого шоссе, вблизи дер. Решетниково | СЭС | 2470.5628 | ССР | 2370.1319 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 2358,28 |  |  |  | 2358.2805 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 2782.771 | 2063.4954 | 1022182 | b2b-moesk.ru | 2018-05-14 | 2018-05-21 | 2018-05-28 | 2018-05-29 |  |  |  |  | 2018-06-25 | 2018-06-08 | 2018-06-25 | 2018-06-08 | 2019-01-09
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 2370,13
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 2370,13
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2370,13
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 2370,13
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 2370,13
450 | Строительство двух СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, 109 км проектируемого шоссе, вблизи дер. Решетниково | I-205337 | 2019-01-09 | [6 empty] | СМР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство двух СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, 109 км проектируемого шоссе, вблизи дер. Решетниково | СЭС | 2535.923 | ССР | 2432.8352 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 2420,67 |  |  |  | 2420.6703 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 2856.391 | 2118.0865 | 1022183 | b2b-moesk.ru | 2018-05-14 | 2018-05-21 | 2018-05-28 | 2018-05-29 |  |  |  |  | 2018-06-25 | 2018-06-08 | 2018-06-25 | 2018-06-08 | 2019-01-09
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 2432,83
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 2432,83
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2432,83
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 2432,83
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 2432,83
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 2432,83
участник | [19 empty] | ООО "Энергосистемы | 2432,83
451 | Реконструкция РТП-2х630кВА/10/0,4 кВ №38 с установкой 2-х тран-в 1000 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Воскресенское | I-212425 | 2019-12-31 |  |  | 2 |  | - |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Реконструкция РТП-2х630кВА/10/0,4 кВ №38 с установкой 2-х тран-в 1000 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Воскресенское | НМ | 3313.0876 | ОР | 2319.1613 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "ЭлектроГарант" | 2307,57 |  |  |  | 2307.5652 | ООО "ЭлектроГарант" | 2722.9269 | 1615.2956 | 1024256 | b2b-moesk.ru | 2018-05-10 | 2018-05-18 | 2018-05-24 | 2018-05-24 |  |  |  |  | 2018-06-09 | 2018-06-18 | 2018-06-09 | 2018-06-18 | 2019-03-27
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2316,84
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 2319,16
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ | 2319,16
452 | Реконструкция ТП-2х400кВА/10/0,4 кВ №3209 с установкой трансформатора 2х630 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, п. Коммунарка | I-212180 | 2018-09-17 |  |  | 1.26 |  | - |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ТП-2х400кВА/10/0,4 кВ №3209 с установкой трансформатора 2х630 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, п. Коммунарка | НМ | 1775.3836 | ОР | 1242.7685 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1236,56 |  |  |  | 1236.5552 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1459.1351 | 1236.5552 | 1024210 | b2b-moesk.ru | 2018-05-10 | 2018-05-18 | 2018-05-24 | 2018-05-24 |  |  |  |  | 2018-06-09 | 2018-06-13 | 2018-06-09 | 2018-06-13 | 2018-09-17
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1241,53
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ | 1242,77
453 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тран-м 160 кВА, КЛ-10кВ от ячейки по п. 10.2.1., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, д. Картмазово | I-212181 | 2019-12-31 |  |  | 0.16 |  | 0.33 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с тран-м 160 кВА, КЛ-10кВ от ячейки по п. 10.2.1., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, д. Картмазово | НМ | 2542.6358 | ОР | 1779.8451 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1770,95 |  |  |  | 1770.9458 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2089.716 | 1239.6621 | 1024221 | b2b-moesk.ru | 2018-05-10 | 2018-05-18 | 2018-05-24 | 2018-05-24 |  |  |  |  | 2018-06-09 | 2018-06-13 | 2018-06-09 | 2018-06-13 | 2019-03-19
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1779,84
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ | 1779,84
454 | Реконструкция РУ-10 кВ СП №нов (по п. 10.1.1) с установкой ячейки, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, д. Картмазово | I-212182 | 2019-12-31 | [6 empty] | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Реконструкция РУ-10 кВ СП №нов (по п. 10.1.1) с установкой ячейки, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, д. Картмазово | НМ | 2843.3107 | ОР | 1990.3175 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1980,37 |  |  |  | 1980.3664 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2336.8324 | 1386.2565 | 1024233 | b2b-moesk.ru | 2018-05-10 | 2018-05-18 | 2018-05-24 | 2018-05-24 |  |  |  |  | 2018-06-09 | 2018-06-13 | 2018-06-09 | 2018-06-13 | 2019-03-19
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1990,32
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ | 1990,32
455 | Реконструкция ТП-411 с заменой тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА, в т.ч. ПИР, Москва, г. Щербинка | I-170289 | 2018-10-30 |  |  | 0.63 |  | 0.007 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ТП-411 с заменой тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА, в т.ч. ПИР, Москва, г. Щербинка | НМ | 598.6023 | ССР | 573.9195 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 571,05 |  |  |  | 571.0504 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 673.8395 | 571.0504 | 1024262 | b2b-moesk.ru | 2018-05-10 | 2018-05-18 | 2018-05-24 | 2018-05-24 |  |  |  |  | 2018-06-09 | 2018-06-13 | 2018-06-09 | 2018-06-13 | 2018-10-30
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 573,35
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ | 573,92
456 | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.5(11) ПС №184 "Вахромеево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Удино | I-212651 | 2018-09-10 |  |  | 0.1 |  | 0.15 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.5(11) ПС №184 "Вахромеево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Удино | СЭС | 1208.4795 | ориентировочный расчет | 845.808 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Меридиан Энерго" | 841,58 |  |  |  | 841.5754 | ООО "Меридиан Энерго" | 993.059 | 841.5754 | 1022172 | b2b-moesk.ru | 2018-05-14 | 2018-05-21 | 2018-05-28 | 2018-05-29 |  |  |  |  | 2018-06-10 | 2018-06-08 | 2018-06-10 | 2018-06-08 | 2018-09-10
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 845,81
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 845,81
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 845,81
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 845,81
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 845,81
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 845,81
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 845,81
457 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф. Радищево ПС №71 "Поварово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, дп Поварово, ул. Заводская, д.19 | I-212654 | 2019-03-11 |  |  | 0.1 |  | 0.47 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф. Радищево ПС №71 "Поварово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, дп Поварово, ул. Заводская, д.19 | СЭС | 2815.2518 | ориентировочный расчет | 1970.3789 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1960,53 |  |  |  | 1960.5263 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 2313.421 | 1372.3684 | 1022174 | b2b-moesk.ru | 2018-05-14 | 2018-05-21 | 2018-05-28 | 2018-05-29 |  |  |  |  | 2018-06-10 | 2018-06-08 | 2018-06-10 | 2018-06-08 | 2019-03-11
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 1970,38
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 1970,38
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1970,38
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1970,38
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 1970,38
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 1970,38
458 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-0758, ПС №315 "Ченцы", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, Александровка | I-212672 | 2018-09-14 |  |  |  |  | 0.46 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-0758, ПС №315 "Ченцы", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, Александровка | СЭС | 787.0226 | ориентировочный расчет | 550.8327 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "ЭлектроГарант" | 548,08 |  |  |  | 548.0788 | ООО "ЭлектроГарант" | 646.733 | 548.0788 | 1022177 | b2b-moesk.ru | 2018-05-14 | 2018-05-21 | 2018-05-28 | 2018-05-29 |  |  |  |  | 2018-06-10 | 2018-06-08 | 2018-06-10 | 2018-06-08 | 2018-09-14
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 550,83
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 550,83 | ООО "Контакт"
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 550,83
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 550,83
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 550,83
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 550,83
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 550,83
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 550,83
459 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП (сооруж. по дог. №С8-18-302-2288(928809) от 07.04.2018), КЛ-0,4 кВ, ПС №387 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.Повадино | I-212515 | 2018-09-04 |  |  |  |  | 0.33 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП (сооруж. по дог. №С8-18-302-2288(928809) от 07.04.2018), КЛ-0,4 кВ, ПС №387 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.Повадино | СЭС | 953.7426 | ориентировочный расчет | 667.5191 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "Энергосистемы" | 664,18 |  |  |  | 664.1814 | ООО "Энергосистемы" | 783.734 | 664.1814 | 1022179 | b2b-moesk.ru | 2018-05-14 | 2018-05-21 | 2018-05-28 | 2018-05-29 |  |  |  |  | 2018-06-09 | 2018-06-08 | 2018-06-09 | 2018-06-08 | 2018-09-04
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 667,52
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 667,52
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 667,52
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 667,52
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 667,52
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 667,52
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 667,52
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 667,52
460 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП 22441 (луч Б) до ближайшей границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, МКАД 78 км, д.2А, стр.1-9 | I-213364 | 2018-06-28 |  |  | 0 |  | 0.27 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП 22441 (луч Б) до ближайшей границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, МКАД 78 км, д.2А, стр.1-9 | МКС | 708.3814 | ориентировочный расчет | 495.8644 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 495,37 |  |  |  | 495.3681 | ООО "СК СИСТЕМА" | 584.5344 | 495.3681 | 1023241 | b2b-moesk.ru | 2018-05-10 | 2018-05-18 | 2018-05-24 | 2018-05-25 |  |  |  |  | 2018-06-13 | 2018-05-25 | 2018-06-13 | 2018-05-25 | 2018-06-28
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 495,86
461 | Строительство РП-10 кВ (монтаж 15 яч. в РП), отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.20 ПС №617 "Сырово", КЛ-10 кВ от ПС №617 "Сырово", КЛ-10 кВ от ПС №173 "Новоцементная", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Борисовка | I-116321 | 2018-12-15 | [6 empty] | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование :Строительство РП-10 кВ (монтаж 15 яч. в РП), отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.20 ПС №617 "Сырово", КЛ-10 кВ от ПС №617 "Сырово", КЛ-10 кВ от ПС №173 "Новоцементная", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Борисовка | ЮЭС | 1322.136 | ССР | 925.4915 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 920,86 |  |  |  | 920.8645 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1086.6202 | 920.8645 | 1024065 | b2b-moesk.ru | 2018-05-14 | 2018-05-18 | 2018-05-24 | 2018-05-25 |  |  |  |  | 2018-06-14 | 2018-06-08 | 2018-06-14 | 2018-06-08 | 2018-12-15
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 924,57
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 924,57
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 925,49
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром | 925,49
462 | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.3 ПС №669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Глухово | I-206275 | 2018-12-14 |  |  | 0.063 |  | 0.031 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.3 ПС №669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Глухово | СЭС | 562.5915 | ССР | 502.7833 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Меридиан Энерго" | 500,27 |  |  |  | 500.2703 | ООО "Меридиан Энерго" | 590.319 | 500.2703 | 1022184 | b2b-moesk.ru | 2018-05-14 | 2018-05-21 | 2018-05-28 | 2018-05-29 |  |  |  |  | 2018-06-25 | 2018-06-08 | 2018-06-25 | 2018-06-08 | 2018-12-14
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 502,78
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 502,78
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 502,78
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 502,78
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 502,78
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 502,78
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 502,78
463 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 17383 А до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 93240, КЛ-0,4 кВ направлением ТП 17383 А - вв. № 93240 перевести на луч Б в ТП 17383 и сболтить, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Менжинского, д.38, к.2, стр.2 | I-212795 | 2019-04-13 |  |  | 0 |  | 0.325 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 17383 А до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 93240, КЛ-0,4 кВ направлением ТП 17383 А - вв. № 93240 перевести на луч Б в ТП 17383 и сболтить, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Менжинского, д.38, к.2, стр.2 | МКС | 653.7119 | ориентировочный расчет | 457.6017 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 455,31 |  |  |  | 455.3136 | ООО "Гарантэнерго" | 537.27 | 289.745 | 1023244 | b2b-moesk.ru | 2018-05-07 | 2018-05-18 | 2018-05-24 | 2018-05-25 |  |  |  |  | 2018-06-10 | 2018-06-07 | 2018-06-10 | 2018-06-07 | 2019-04-13
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 457,6
участник | [19 empty] | ООО "ИЦ Энергострой | 457,6
464 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП 19372 А и Б до нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сущевский Вал, д.59 | I-212794 | 2019-04-12 |  |  | 0 |  | 0.46 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП 19372 А и Б до нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сущевский Вал, д.59 | МКС | 3047.8136 | ориентировочный расчет | 2133.4661 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Холдинг Веста-СФ" | 2122,8 |  |  |  | 2122.7966 | ООО "Холдинг Веста-СФ" | 2504.9 | 1350.8706 | 1023249 | b2b-moesk.ru | 2018-05-07 | 2018-05-18 | 2018-05-24 | 2018-05-25 |  |  |  |  | 2018-06-10 | 2018-06-13 | 2018-06-10 | 2018-06-13 | 2019-04-12
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 2133,47
участник | [19 empty] | ООО "ИЦ Энергострой | 2133,47
465 | Строительство 22КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены фасада здания в направлении 8ВРУ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Молодогвардейская | I-212808 | 2018-10-30 |  |  | 0 |  | 3.3 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство 22КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены фасада здания в направлении 8ВРУ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Молодогвардейская | МКС | 611.0339 | ориентировочный расчет | 610.5424 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "ИЦ Энергострой" | 610,24 |  |  |  | 610.2373 | ООО "ИЦ Энергострой" | 720.08 | 610.2373 | 1023719 | b2b-moesk.ru | 2018-05-07 | 2018-05-18 | 2018-05-24 | 2018-05-25 |  |  |  |  | 2018-06-11 | 2018-06-05 | 2018-06-11 | 2018-06-05 | 2018-10-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 610,54
466 | Строительство новой ТП с тр-ми 2х1250кВА,2КЛ-10кВ от врезки в 2КЛ-10кВ напр.ТП 26832-ТП 22720 до новой ТП,2КЛ-10кВ от ТП 26832 до новой ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Молодогвардейская | I-212807 | 2018-10-30 |  |  | 2.5 |  | 0.6 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство новой ТП с тр-ми 2х1250кВА,2КЛ-10кВ от врезки в 2КЛ-10кВ напр.ТП 26832-ТП 22720 до новой ТП,2КЛ-10кВ от ТП 26832 до новой ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Молодогвардейская | МКС | 873.1271 | ориентировочный расчет | 872.4237 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "ИЦ Энергострой" | 871,99 |  |  |  | 871.9915 | ООО "ИЦ Энергострой" | 1028.95 | 871.9915 | 1023706 | b2b-moesk.ru | 2018-05-07 | 2018-05-18 | 2018-05-24 | 2018-05-25 |  |  |  |  | 2018-06-26 | 2018-06-05 | 2018-06-26 | 2018-06-05 | 2018-10-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 872,42
467 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 4621 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шухова, д.14 | I-196177 | 2018-12-31 |  |  | 0 |  | 1.093 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 4621 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шухова, д.14 | МКС | 5681.9068 | ССР | 5555.6017 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 5550,04 |  |  |  | 5550.0424 | ООО "СК СИСТЕМА" | 6549.05 | 5550.0424 | 1023700 | b2b-moesk.ru | 2018-05-07 | 2018-05-18 | 2018-05-24 | 2018-05-25 |  |  |  |  | 2018-06-11 | 2018-06-05 | 2018-06-11 | 2018-06-05 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 5555,6
468 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 11642 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Коккинаки, д.4 | I-199552 | 2018-12-31 |  |  | 0 |  | 0.532 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 11642 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Коккинаки, д.4 | МКС | 1822.0339 | ССР | 1781.7627 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 1779,98 |  |  |  | 1779.9831 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 2100.38 | 1779.9831 | 1023696 | b2b-moesk.ru | 2018-05-07 | 2018-05-18 | 2018-05-24 | 2018-05-25 |  |  |  |  | 2018-06-11 | 2018-06-14 | 2018-06-11 | 2018-06-14 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 1781,76
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1781,76
469 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-371 с заменой ответвлений ПС №357 "Елохово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Бегичево | I-161604 | 2018-12-28 |  |  |  |  | 0.36 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объектуРеконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-371 с заменой ответвлений ПС №357 "Елохово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Бегичево | ЮЭС | 1166.356 | ОР | 797.0085 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "САНДИМАКС ЮГ" | 793,02 |  |  |  | 793.023 | ООО "САНДИМАКС ЮГ" | 935.7671 | 793.023 | 1024073 | b2b-moesk.ru | 2018-05-07 | 2018-05-18 | 2018-05-24 | 2018-05-25 |  |  |  |  | 2018-06-04 |  | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-12-28
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 796,21
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 796,21
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 796,21
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 797,01
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром | 797,01
470 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-531 с заменой ответвлений ПС №137 "Домодедово", в т.ч. ПИР, МО, г.Домодедово, с.Константиново | I-161609 | 2018-12-28 |  |  |  |  | 0.24 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объектуРеконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-531 с заменой ответвлений ПС №137 "Домодедово", в т.ч. ПИР, МО, г.Домодедово, с.Константиново | ЮЭС | 804.525 | ОР | 540.322 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ООО "Техно инжиниринг" | 537,51 |  |  |  | 537.5123 | ООО "Техно инжиниринг" | 634.2645 | 537.5123 | 1024120 | b2b-moesk.ru | 2018-05-07 | 2018-05-18 | 2018-05-24 | 2018-05-25 |  |  |  |  | 2018-06-04 | 2018-06-08 | 2018-06-04 | 2018-06-08 | 2018-12-28
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 539,78
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 539,78
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 540,32
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром | 540,32
471 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от БМТП-15 с заменой ответвлений ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Воеводино | I-161610 | 2018-12-28 |  |  |  |  | 0.3 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объектуРеконструкция ВЛ-0,4 кВ от БМТП-15 с заменой ответвлений ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Воеводино | ЮЭС | 1122.814 | ОР | 756.1356 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ООО "Техно инжиниринг" | 752,2 |  |  |  | 752.2041 | ООО "Техно инжиниринг" | 887.6008 | 752.2041 | 1024067 | b2b-moesk.ru | 2018-05-07 | 2018-05-18 | 2018-05-24 | 2018-05-25 |  |  |  |  | 2018-06-04 | 2018-06-08 | 2018-06-04 | 2018-06-08 | 2018-12-28
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 755,38
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 755,38
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 756,14
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром | 756,14
472 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-314 с заменой ответвлений ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, п.Белые Столбы | I-161614 | 2018-12-28 |  |  |  |  | 0.55 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объектуРеконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-314 с заменой ответвлений ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, п.Белые Столбы | ЮЭС | 960.898 | ОР | 657.6186 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ООО "Техно инжиниринг" | 654,2 |  |  |  | 654.1994 | ООО "Техно инжиниринг" | 771.9553 | 654.1994 | 1024273 | b2b-moesk.ru | 2018-05-07 | 2018-05-18 | 2018-05-24 | 2018-05-25 |  |  |  |  | 2018-06-04 | 2018-06-08 | 2018-06-04 | 2018-06-08 | 2018-12-28
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 656,96
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 656,96
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 657,62
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром | 657,62
473 | Реконструкция ЗТП-25 (замена тр-а Т1), ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, с.Колычево | I-161618 | 2018-12-28 |  |  | 0.4 |  |  |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объектуРеконструкция ЗТП-25 (замена тр-а Т1), ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, с.Колычево | ЮЭС | 775.729 | ОР | 523.8475 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ООО "Техно инжиниринг" | 521,12 |  |  |  | 521.123 | ООО "Техно инжиниринг" | 614.9251 | 521.123 | 1024279 | b2b-moesk.ru | 2018-05-07 | 2018-05-18 | 2018-05-24 | 2018-05-25 |  |  |  |  | 2018-06-04 | 2018-06-08 | 2018-06-04 | 2018-06-08 | 2018-12-28
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 523,32
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 523,32
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 523,85
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром | 523,85
474 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-648 с заменой ответвлений ПС №187 "Лопасня", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Новоселки | I-161592 | 2018-12-28 |  |  |  |  | 0.36 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объектуРеконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-648 с заменой ответвлений ПС №187 "Лопасня", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Новоселки | ЮЭС | 1090.754 | ОР | 744.9153 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "САНДИМАКС ЮГ" | 741,19 |  |  |  | 741.1904 | ООО "САНДИМАКС ЮГ" | 874.6047 | 741.1904 | 1024277 | b2b-moesk.ru | 2018-05-07 | 2018-05-18 | 2018-05-24 | 2018-05-25 |  |  |  |  | 2018-06-04 |  | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-12-28
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 744,17
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 744,17
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 744,17
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 744,92
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром | 744,92
475 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-986 ПС № 590 "Федино", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, к.н. 50:29:0050208:95 | I-213180 | 2018-10-06 |  |  | 0 |  | 0.49 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-986 ПС № 590 "Федино", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, к.н. 50:29:0050208:95 | ВЭС | 838.8897 | расчет филиала | 587.2228 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "ФАБИ" | 581,36 |  |  |  | 581.3559 | ООО "ФАБИ" | 686 | 581.3559 | 1024190 | b2b-moesk.ru | 2018-05-11 | 2018-05-18 | 2018-05-24 | 2018-05-25 |  |  |  |  | 2018-06-04 | 2018-06-05 | 2018-06-04 | 2018-06-05 | 2018-10-06
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 585,75
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 586,44
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 586,64
476 | Строительство ТП-16/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 6 ВЛЗ-10 кВ направл. ТП-442-ТП-441 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, п. Литвиново, к.н. 50:14:0030122:274 | I-213178 | 2018-10-07 |  |  | 0.016 |  | 0.05 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-16/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 6 ВЛЗ-10 кВ направл. ТП-442-ТП-441 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, п. Литвиново, к.н. 50:14:0030122:274 | ВЭС | 807.7572 | расчет филиала | 565.43 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "Меридиан Энерго" | 559,32 |  |  |  | 559.322 | ООО "Меридиан Энерго" | 660 | 559.322 | 1024199 | b2b-moesk.ru | 2018-05-11 | 2018-05-18 | 2018-05-24 | 2018-05-25 |  |  |  |  | 2018-06-04 | 2018-06-05 | 2018-06-04 | 2018-06-05 | 2018-10-07
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 564,02
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 564,86
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 565,25
477 | Строительство ТП-100/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ ответвл. от оп. 6 ВЛЗ-6 кВ ТП-4726-ТП-4723-РП-2020/1-ЛР-59 ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, д. Пуршево, ул. Новослободская, уч. 33, к.н. 50:15:0080201:86 | I-213177 | 2018-10-05 |  |  | 0.1 |  | 0.02 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ ответвл. от оп. 6 ВЛЗ-6 кВ ТП-4726-ТП-4723-РП-2020/1-ЛР-59 ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, д. Пуршево, ул. Новослободская, уч. 33, к.н. 50:15:0080201:86 | ВЭС | 906.2684 | расчет филиала | 634.3879 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "Меридиан Энерго" | 627,97 |  |  |  | 627.9661 | ООО "Меридиан Энерго" | 741 | 627.9661 | 1024205 | b2b-moesk.ru | 2018-05-11 | 2018-05-18 | 2018-05-24 | 2018-05-25 |  |  |  |  | 2018-06-04 | 2018-06-05 | 2018-06-04 | 2018-06-05 | 2018-10-05
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 632,81
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 633,75
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 633,9
478 | Строительство ТП-40/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 60 ВЛЗ-10 кВ ПСС-10-ТП-48 ПС № 626 "Экситон-аб.", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Улитино, д. 141, к.н. 50-50-17/030/2005-113 | I-213160 | 2018-10-01 |  |  | 0.04 |  | 0.175 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-40/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 60 ВЛЗ-10 кВ ПСС-10-ТП-48 ПС № 626 "Экситон-аб.", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Улитино, д. 141, к.н. 50-50-17/030/2005-113 | ВЭС | 812.731 | расчет филиала | 568.9117 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "Меридиан Энерго" | 562,71 |  |  |  | 562.7119 | ООО "Меридиан Энерго" | 664 | 562.7119 | 1024211 | b2b-moesk.ru | 2018-05-11 | 2018-05-18 | 2018-05-24 | 2018-05-25 |  |  |  |  | 2018-06-04 | 2018-06-05 | 2018-06-04 | 2018-06-05 | 2018-10-01
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 567,49
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 568,34
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 568,64
479 | Строительство ТП-160/6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-5016 ПС № 27 "Чёрное", в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, д. Полтево, к.н. 50:15:0071102:115 | I-213189 | 2018-06-14 |  |  | 0.16 |  | 0.06 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160/6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-5016 ПС № 27 "Чёрное", в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, д. Полтево, к.н. 50:15:0071102:115 | ВЭС | 1174.0181 | расчет филиала | 821.8127 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "Меридиан Энерго" | 813,56 |  |  |  | 813.5593 | ООО "Меридиан Энерго" | 960 | 813.5593 | 1024216 | b2b-moesk.ru | 2018-05-11 | 2018-05-18 | 2018-05-24 | 2018-05-25 |  |  |  |  | 2018-06-04 | 2018-05-25 | 2018-06-04 | 2018-05-25 | 2018-06-14
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 819,75
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 820,99
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 821,19
480 | Реконструкция РП-3115 (установка ячеек), ПС №688 "Планерная", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский район | I-193128 | 2018-07-31 | [6 empty] | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция РП-3115 (установка ячеек), ПС №688 "Планерная", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский район | СЭС | 3247.6447 | ССР | 2999.0705 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Контакт" | 2984,07 |  |  |  | 2984.0746 | ООО "Контакт" | 3521.208 | 2984.0746 | 1022166 | b2b-moesk.ru | 2018-05-14 | 2018-05-21 | 2018-05-28 | 2018-05-29 |  |  |  |  | 2018-06-13 | 2018-06-08 | 2018-06-13 | 2018-06-08 | 2018-07-31
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 2999,07
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 2999,07
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 2999,07
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2999,07
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 2999,07
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 2999,07
481 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП 20604 до нового ВРЩ-0,4кВ (установить в помещении ВРЩ №99643 ТП 20604), в т.ч. ПИР: г.Москва, Боровское шоссе, д.30 | I-213368 | 2018-07-07 |  |  | 0 |  | 0.6 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП 20604 до нового ВРЩ-0,4кВ (установить в помещении ВРЩ №99643 ТП 20604), в т.ч. ПИР: г.Москва, Боровское шоссе, д.30 | МКС | 1002.8729 | ориентировочный расчет | 702.0169 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 701,31 |  |  |  | 701.3136 | ООО "СК СИСТЕМА" | 827.55 | 701.3136 | 1023691 | b2b-moesk.ru | 2018-05-14 | 2018-05-18 | 2018-05-24 | 2018-05-25 |  |  |  |  | 2018-06-17 | 2018-05-25 | 2018-06-17 | 2018-05-25 | 2018-07-07
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ | 702,02
482 | Строительство ТП-400кВА/10/0,4 с установкой транс-ра 160 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. Л-10 с РП-84, РЛК-10/400, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Москвоский, д. Саларьево | I-213188 | 2018-06-30 |  |  | 0.16 |  | 0.03 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Строительство ТП-400кВА/10/0,4 с установкой транс-ра 160 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. Л-10 с РП-84, РЛК-10/400, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Москвоский, д. Саларьево | НМ | 1688.781 | ОР | 1182.1467 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1176,24 |  |  |  | 1176.2363 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1387.9588 | 1176.2363 | 1024270 | b2b-moesk.ru | 2018-05-14 | 2018-05-18 | 2018-05-24 | 2018-05-24 |  |  |  |  | 2018-06-02 | 2018-06-04 | 2018-06-02 | 2018-06-04 | 2018-06-30
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1182,15
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ | 1182,15
483 | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.33 ПС №311 "Шуколово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Целеево | I-212970 | 2018-09-14 |  |  | 0.063 |  | 0.09 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.33 ПС №311 "Шуколово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Целеево | СЭС | 1422.8453 | ориентировочный расчет | 995.8414 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Меридиан Энерго" | 990,86 |  |  |  | 990.8627 | ООО "Меридиан Энерго" | 1169.218 | 990.8627 | 1022187 | b2b-moesk.ru | 2018-05-14 | 2018-05-21 | 2018-05-28 | 2018-05-29 |  |  |  |  | 2018-06-10 | 2018-06-08 | 2018-06-10 | 2018-06-08 | 2018-09-14
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 995,84
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 995,84
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 995,84
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 995,84
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 995,84
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 995,84
484 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 4-КЛ-10 кВ напр. ПС-67-СП№28591 ПС №67 "Усово", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, п. Ильинское-Усово, ул. Ленина | I-212990 | 2019-03-18 |  |  | 0.32 |  | 0.1 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, 4-КЛ-10 кВ напр. ПС-67-СП№28591 ПС №67 "Усово", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, п. Ильинское-Усово, ул. Ленина | СЭС | 4673.2442 | ориентировочный расчет | 3270.7773 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Энком" | 3254,42 |  |  |  | 3254.4229 | ООО "Энком" | 3840.219 | 2278.096 | 1022190 | b2b-moesk.ru | 2018-05-14 | 2018-05-21 | 2018-05-28 | 2018-05-29 |  |  |  |  | 2018-06-10 | 2018-06-08 | 2018-06-10 | 2018-06-08 | 2019-03-18
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 3270,78
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 3270,78
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 3270,78
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 3270,78
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 3270,78
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 3270,78
485 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам СЭС приказа №511 от 03.05.2018 Мытищинского р-на (2 объекта) | СЭС | 3802.7774 | ориентировочный расчет | 2661.5425 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2648,23 |  |  |  | 2648.2339 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 3124.916 | 1853.7637 | 1022191 | b2b-moesk.ru | 2018-05-14 | 2018-05-21 | 2018-05-28 | 2018-05-29 |  |  |  |  | 2018-06-10 |  | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 2019-03-19
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 2661,54
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 2661,54
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 2661,54 | ООО "Стройтехразвитие"
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 2661,54
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 2661,54
справочный | Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от КВЛ-10 кВ л.530 ПС №420 "Долгопрудная", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, Лихачевский пр-т | I-212981 | 2019-03-19 |  |  | 0.1 |  | 0.5 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от КВЛ-10 кВ л.530 ПС №420 "Долгопрудная", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, Лихачевский пр-т | СЭС | 2426.7078 | ориентировочный расчет | 1698.4391 | [15 empty] | 2018-05-14 |  |  | 2018-05-29 |  | СЭС/06/939 от 07.05.2018 |  |  | 2018-06-10 | 2018-06-08 | 2018-06-10 |  | 2019-03-19
справочный | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 КВ от оп.6 ВЛЗ-10 кВ л.515 ПС №420 "Долгопрудная", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, Транспортный пр-д | I-212989 | 2019-03-18 |  |  | 0.16 |  | 0.1 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 КВ от оп.6 ВЛЗ-10 кВ л.515 ПС №420 "Долгопрудная", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, Транспортный пр-д | СЭС | 1376.0696 | ориентировочный расчет | 963.1034 | [15 empty] | 2018-05-14 |  |  | 2018-05-29 |  | СЭС/06/939 от 07.05.2018 |  |  | 2018-06-10 | 2018-06-08 | 2018-06-10 |  | 2019-03-18
486 | Строительство ТП-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.1213 ПС №667 "Кузьмино", ВЛИ-0,38 кВ,в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Фалисово | I-213000 | 2018-09-21 |  |  | 0.1 |  | 0.25 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.1213 ПС №667 "Кузьмино", ВЛИ-0,38 кВ,в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Фалисово | СЭС | 1428.2116 | ориентировочный расчет | 999.5972 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "ЭлектроГарант" | 994,6 |  |  |  | 994.5983 | ООО "ЭлектроГарант" | 1173.626 | 994.5983 | 1022195 | b2b-moesk.ru | 2018-05-14 | 2018-05-21 | 2018-05-28 | 2018-05-29 |  |  |  |  | 2018-06-10 | 2018-06-08 | 2018-06-10 | 2018-06-08 | 2018-09-21
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 999,6
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 999,6
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 999,6
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 999,6
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 999,6
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 999,6
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 999,6
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 999,6
487 | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.18 ПС №197 "Хотьково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, д. Золотилово | I-212999 | 2018-09-21 |  |  | 0.1 |  | 0.9 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.18 ПС №197 "Хотьково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, д. Золотилово | СЭС | 3230.1703 | ориентировочный расчет | 2260.778 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "Энком" | 2260,78 |  |  |  | 2260.778 | ООО "Энком" | 2667.718 | 2260.778 | 1022196 | b2b-moesk.ru | 2018-05-14 | 2018-05-21 | 2018-05-28 | 2018-05-29 |  |  |  |  | 2018-06-10 | 2018-06-08 | 2018-06-10 | 2018-06-08 | 2018-09-21
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 2260,78
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2260,78
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 2260,78
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 2260,78
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 2260,78
488 | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.555 ПС №429 "Шереметьево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Новая, д.1А | I-212998 | 2019-03-22 |  |  | 0.16 |  | 0.36 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.555 ПС №429 "Шереметьево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Новая, д.1А | СЭС | 1925.5084 | ориентировочный расчет | 1347.6525 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Энергосистемы" | 1340,91 |  |  |  | 1340.9144 | ООО "Энергосистемы" | 1582.279 | 938.6401 | 1022197 | b2b-moesk.ru | 2018-05-14 | 2018-05-21 | 2018-05-28 | 2018-05-29 |  |  |  |  | 2018-06-10 | 2018-06-08 | 2018-06-10 | 2018-06-08 | 2019-03-22
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 1347,65
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 1347,65
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1347,65
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1347,65
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 1347,65
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1347,65
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 1347,65
489 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.8 ПС №229 "Темпы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Устье-Стрелка, д.7 | I-213006 | 2019-03-20 |  |  |  |  | 0.7 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.8 ПС №229 "Темпы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Устье-Стрелка, д.7 | СЭС | 1709.1161 | ориентировочный расчет | 1196.2008 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Меридиан Энерго" | 1190,22 |  |  |  | 1190.2203 | ООО "Меридиан Энерго" | 1404.46 | 833.1542 | 1022199 | b2b-moesk.ru | 2018-05-14 | 2018-05-21 | 2018-05-28 | 2018-05-29 |  |  |  |  | 2018-06-10 | 2018-06-08 | 2018-06-10 | 2018-06-08 | 2019-03-20
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 1196,2
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 1196,2
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 1196,2
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1196,2
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 1196,2
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 1196,2
490 | Оказание услуг по технической эксплуатации коллекторов проходящих на объекте по титулу: «Строительство нов.РП-20 кВ, 4КЛ-20кВ от ПС-859 "Бутово" (яч. №210, №303, №304, №406 РУ-20кВ) до нов.РП-20кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Коммунарка» | I-207276 | 2018-12-31 |  |  | - |  | - |  | Услуги | Оказание услуг по технической эксплуатации коллекторов проходящих на объекте по титулу: «Строительство нов.РП-20 кВ, 4КЛ-20кВ от ПС-859 "Бутово" (яч. №210, №303, №304, №406 РУ-20кВ) до нов.РП-20кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Коммунарка» | ПАО "МОЭСК" | 4702.6248 | Договор на оказание услуг | 4702.6248 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ГУП "Москоллектор" | 4702.6248 |  |  |  | 4702.6248 | ГУП "Москоллектор" | 5549.0973 | 4702.6248 | [6 empty] | 5.11.1.2 | ЦКК | 2018-05-15 | 21 | 2018-05-14 |  | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 2018-12-31
491 | Реконструкция ТП-1420 с заменой на ТП-100-6/0,4 кВ, ПС №567 "Полиграф", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, в районе д.Чепелево Ю8-18-302-4764(945322) | I-213114 | 2018-10-20 |  |  | 0.1 |  |  |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объектуРеконструкция ТП-1420 с заменой на ТП-100-6/0,4 кВ, ПС №567 "Полиграф", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, в районе д.Чепелево Ю8-18-302-4764(945322) | ЮЭС | 1138.229 | ОР | 763.5254 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "САНДИМАКС ЮГ" | 759,71 |  |  |  | 759.7074 | ООО "САНДИМАКС ЮГ" | 896.4547 | 759.7074 | 1028425 | b2b-moesk.ru | 2018-05-14 | 2018-05-25 | 2018-06-04 | 2018-06-05 |  |  |  |  | 2018-06-14 | 2018-06-21 | 2018-06-14 | 2018-06-21 | 2018-10-20
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 759,71
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 762
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 762,76
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 762,76
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 763,53
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 763,53
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой | 763,53
492 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный Заголовочный лот |  |  |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 511 от 03.05.2018г. Раменского р-на (часть 1) | ЮЭС | 5302.068 | ОР | 3315.1186 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 3298,54 |  |  |  | 3298.5424 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 3892.28 | 3298.5424 | 1028434 | b2b-moesk.ru | 2018-05-14 | 2018-05-25 | 2018-06-04 | 2018-06-05 |  |  |  |  | 2018-06-14 |  | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 2018-08-19
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 3308,49
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 3308,49
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3308,49
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 3311,8
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой | 3315,12
справочный | Строительство ТП-100-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от ф.5, ПС №605 "Бронницы", ВЛИ-0,38 кВ, ЛР-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское Ю8-18-302-4678(944319) | I-213111 | 2018-08-16 |  |  | 0.1 |  | 0.62 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объектуСтроительство ТП-100-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от ф.5, ПС №605 "Бронницы", ВЛИ-0,38 кВ, ЛР-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское Ю8-18-302-4678(944319) | ЮЭС | 2397.975 | ОР | 1487.7542 | [15 empty] | 2018-05-14 |  |  | 2018-06-05 |  | ЮЭС/58/2043 от 11.05.2018 |  |  | 2018-06-14 | 2018-06-25 | 2018-06-14 |  | 2018-08-16
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.14 ПС №607 "Рыболово", ВЛИ-0,38 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское Ю8-18-302-2932(929116) | I-213131 | 2018-08-19 |  |  | 0.16 |  | 0.665 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объектуСтроительство ТП-160-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.14 ПС №607 "Рыболово", ВЛИ-0,38 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское Ю8-18-302-2932(929116) | ЮЭС | 2904.093 | ОР | 1827.3644 | [15 empty] | 2018-05-14 |  |  | 2018-06-05 |  | ЮЭС/58/2043 от 11.05.2018 |  |  | 2018-06-14 | 2018-06-25 | 2018-06-14 |  | 2018-08-19
493 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 511 от 03.05.2018г. Раменского р-на (часть 2) | ЮЭС | 3229.848 | ОР | 2062.2627 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "САНДИМАКС ЮГ" | 2051,95 |  |  |  | 2051.9517 | ООО "САНДИМАКС ЮГ" | 2421.303 | 2051.9517 | 1028438 | b2b-moesk.ru | 2018-05-14 | 2018-05-25 | 2018-06-04 | 2018-06-05 |  |  |  |  | 2018-06-14 |  | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 2018-08-17
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2058,14
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2058,14
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2058,14
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 2060,2
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 2062,26
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой | 2062,26
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект.ТП (по дог-ру ТП №Ю8-18-302-3994(938734)), ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, Старомайково д Ю8-18-302-3926(938731) | I-213083 | 2018-08-17 |  |  |  |  | 0.53 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объектуСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект.ТП (по дог-ру ТП №Ю8-18-302-3994(938734)), ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, Старомайково д Ю8-18-302-3926(938731) | ЮЭС | 1052.89 | ОР | 634.6525 | [15 empty] | 2018-05-14 |  |  | 2018-06-05 |  | ЮЭС/58/2043 от 11.05.2018 |  |  | 2018-06-14 | 2018-06-21 | 2018-06-14 |  | 2018-08-17
справочный | Строительство ТП-250-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от ф.6, ПС №635 "Степановская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, Старомайково д Ю8-18-302-3994(938734) | I-213085 | 2018-08-17 |  |  | 0.25 |  | 0.29 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объектуСтроительство ТП-250-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от ф.6, ПС №635 "Степановская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, Старомайково д Ю8-18-302-3994(938734) | ЮЭС | 2176.958 | ОР | 1427.6102 | [15 empty] | 2018-05-14 |  |  | 2018-06-05 |  | ЮЭС/58/2043 от 11.05.2018 |  |  | 2018-06-14 | 2018-06-21 | 2018-06-14 |  | 2018-08-17
494 | Строительство ТП-16/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. "Степанщино-Андреевка" ПС № 590 "Федино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, д. Степанщино, к.н. 50:29:0060104:137 | I-213348 | 2018-10-08 |  |  | 0.016 |  | 0.93 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-16/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. "Степанщино-Андреевка" ПС № 590 "Федино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, д. Степанщино, к.н. 50:29:0060104:137 | ВЭС | 1954.9104 | расчет филиала | 1368.4373 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "ФАБИ" | 1355,08 |  |  |  | 1355.0847 | ООО "ФАБИ" | 1599 | 1355.0847 | 1028510 | b2b-moesk.ru | 2018-05-17 | 2018-05-25 | 2018-05-31 | 2018-06-01 |  |  |  |  | 2018-06-10 | 2018-06-13 | 2018-06-10 | 2018-06-13 | 2018-10-08
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1365,02
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1366,95
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 1367,07
495 | Строительство ТП-63/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 180/25 фид. "Городец" ПС № 723 "Пойма", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, д. Негомож, ул. Центральная, д. 69, к.н. 50:34:0020101:88 | I-213349 | 2019-04-11 |  |  | 0.063 |  | 1.76 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-63/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 180/25 фид. "Городец" ПС № 723 "Пойма", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, д. Негомож, ул. Центральная, д. 69, к.н. 50:34:0020101:88 | ВЭС | 3178.1106 | расчет филиала | 2224.6775 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "ФАБИ" | 2202,54 |  |  |  | 2202.5424 | ООО "ФАБИ" | 2599 | 1401.6179 | 1028516 | b2b-moesk.ru | 2018-05-17 | 2018-05-25 | 2018-05-31 | 2018-06-01 |  |  |  |  | 2018-06-10 | 2018-06-13 | 2018-11-30 | 2018-06-13 | 2019-04-11
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2219,12
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 2222,03
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 2222,45
496 | Строительство КТП-250/10/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА, РЛК-10 кВ на отп. опоре, ВЛЗ-10 кВ от оп. 35 ВЛЗ-10 кВ фид. 21 ПС № 744 "Михали", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, снт "Ольховка", уч. 223, к.н. 50:30:0050101:67 | I-213351 | 2018-10-09 |  |  | 0.16 |  | 0.44 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство КТП-250/10/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА, РЛК-10 кВ на отп. опоре, ВЛЗ-10 кВ от оп. 35 ВЛЗ-10 кВ фид. 21 ПС № 744 "Михали", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, снт "Ольховка", уч. 223, к.н. 50:30:0050101:67 | ВЭС | 2505.6936 | расчет филиала | 1753.9855 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "ФАБИ" | 1737,29 |  |  |  | 1737.2881 | ООО "ФАБИ" | 2050 | 1737.2881 | 1028521 | b2b-moesk.ru | 2018-05-17 | 2018-05-25 | 2018-05-31 | 2018-06-01 |  |  |  |  | 2018-06-10 | 2018-06-13 | 2018-06-10 | 2018-06-13 | 2018-10-09
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1749,6
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1751,69
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 1752,23
497 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ, сооруж. по дог. №В8-18-302-3223(903031) от 27.04.2018г., ПС № 744 "Михали", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, СНТ "Ольховка", уч. 152 | I-213353 | 2018-10-09 |  |  | 0 |  | 0.63 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ, сооруж. по дог. №В8-18-302-3223(903031) от 27.04.2018г., ПС № 744 "Михали", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, СНТ "Ольховка", уч. 152 | ВЭС | 1078.5725 | расчет филиала | 755.0008 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "ФАБИ" | 747,46 |  |  |  | 747.4576 | ООО "ФАБИ" | 882 | 747.4576 | 1028524 | b2b-moesk.ru | 2018-05-17 | 2018-05-25 | 2018-05-31 | 2018-06-01 |  |  |  |  | 2018-06-10 | 2018-06-13 | 2018-06-10 | 2018-06-13 | 2018-10-09
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 753,11
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 754,24
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 754,25
498 | Реконструкция КТП-522 (замена тр-ра 100 кВА на тр-тор 250 кВА) ПС № 84 "Глухово", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Починки, ул. Советская, д. 24, к.н. 50:16:0104003:384 | I-213356 | 2018-10-08 |  |  | 0.25 |  | 0 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-522 (замена тр-ра 100 кВА на тр-тор 250 кВА) ПС № 84 "Глухово", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Починки, ул. Советская, д. 24, к.н. 50:16:0104003:384 | ВЭС | 895.7248 | расчет филиала | 627.0073 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ООО "Таврида Электрик МСК" | 620,74 |  |  |  | 620.7373 | ООО "Таврида Электрик МСК" | 732.47 | 620.7373 | 1028527 | b2b-moesk.ru | 2018-05-17 | 2018-05-25 | 2018-05-31 | 2018-06-01 |  |  |  |  | 2018-06-10 | 2018-06-13 | 2018-06-10 | 2018-06-13 | 2018-10-08
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 623,73
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 625,44
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 626,27
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 626,38
499 | Строительство ТП-250/10/0,4 кВ с тр-ром 63 кВА, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 102/10 фид. "Комлево" ПС № 616 "Сельниково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, вблизи д. Угорная Слобода, к.н. 50:34:0010811:825 | I-213360 | 2018-10-10 |  |  | 0.063 |  | 0.67 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-250/10/0,4 кВ с тр-ром 63 кВА, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 102/10 фид. "Комлево" ПС № 616 "Сельниково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, вблизи д. Угорная Слобода, к.н. 50:34:0010811:825 | ВЭС | 2812.4527 | расчет филиала | 1968.7169 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "ФАБИ" | 1949,15 |  |  |  | 1949.1525 | ООО "ФАБИ" | 2300 | 1949.1525 | 1028528 | b2b-moesk.ru | 2018-05-17 | 2018-05-25 | 2018-05-31 | 2018-06-01 |  |  |  |  | 2018-06-10 | 2018-06-13 | 2018-06-10 | 2018-06-13 | 2018-10-10
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1963,8
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1966,1
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 1966,75
500 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 28 ВЛИ-0,38 кВ МТП-742 ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Калитино, к.н. 50:16:0401041:161 | I-213362 | 2018-10-10 |  |  | 0 |  | 0.47 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 28 ВЛИ-0,38 кВ МТП-742 ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Калитино, к.н. 50:16:0401041:161 | ВЭС | 804.6493 | расчет филиала | 563.2545 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ООО "Таврида Электрик МСК" | 557,62 |  |  |  | 557.6186 | ООО "Таврида Электрик МСК" | 657.99 | 557.6186 | 1028533 | b2b-moesk.ru | 2018-05-17 | 2018-05-25 | 2018-05-31 | 2018-06-01 |  |  |  |  | 2018-06-10 | 2018-06-13 | 2018-06-10 | 2018-06-13 | 2018-10-10
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 560,17
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 561,85
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 562,69
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 562,71
501 | Строительство МТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.12 ПС №463 "Фарфоровая", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Павловичи | I-213191 | 2019-03-25 |  |  | 0.1 |  | 0.4 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.12 ПС №463 "Фарфоровая", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Павловичи | СЭС | 1762.7068 | ориентировочный расчет | 1237.2775 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Меридиан Энерго" | 1231,09 |  |  |  | 1231.0898 | ООО "Меридиан Энерго" | 1452.686 | 861.7629 | 1028976 | b2b-moesk.ru | 2018-05-21 | 2018-05-28 | 2018-06-04 | 2018-06-04 |  |  |  |  | 2018-06-17 | 2018-06-08 | 2018-06-17 | 2018-06-08 | 2019-03-25
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 1237,28
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 1237,28
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1237,28
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1237,28
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 1237,28
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 1237,28
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 1237,28
502 | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.808 ПС №440 "Правда", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Марьина Гора | I-213198 | 2018-09-21 |  |  | 0.04 |  | 0.33 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.808 ПС №440 "Правда", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Марьина Гора | СЭС | 1283.4359 | ориентировочный расчет | 898.2696 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Гарантэнерго" | 893,78 |  |  |  | 893.778 | ООО "Гарантэнерго" | 1054.658 | 893.778 | 1028978 | b2b-moesk.ru | 2018-05-21 | 2018-05-28 | 2018-06-04 | 2018-06-04 |  |  |  |  | 2018-06-17 | 2018-06-08 | 2018-06-17 | 2018-06-08 | 2018-09-21
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 898,27
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 898,27
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 898,27
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 898,27
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 898,27
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 898,27
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 898,27
503 | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.4 ПС №717 "Мелихово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Благовещенское | I-213204 | 2018-09-21 |  |  | 0.1 |  | 0.43 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.4 ПС №717 "Мелихово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Благовещенское | СЭС | 1669.8178 | ориентировочный расчет | 1168.6961 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Меридиан Энерго" | 1162,85 |  |  |  | 1162.8492 | ООО "Меридиан Энерго" | 1372.162 | 1162.8492 | 1028983 | b2b-moesk.ru | 2018-05-21 | 2018-05-28 | 2018-06-04 | 2018-06-04 |  |  |  |  | 2018-06-17 | 2018-06-08 | 2018-06-17 | 2018-06-08 | 2018-09-21
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 1168,7
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 1168,7
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1168,7
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1168,7
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 1168,7
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 1168,7
504 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП(сооруж. по дог. №С8-18-302-Д-2967(904421) от 24.04.2018),ПС №717 "Мелихово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Благовещенское | I-213205 | 2018-09-21 |  |  |  |  | 0.43 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП(сооруж. по дог. №С8-18-302-Д-2967(904421) от 24.04.2018),ПС №717 "Мелихово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Благовещенское | СЭС | 735.695 | ориентировочный расчет | 514.9088 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "Меридиан Энерго" | 512,33 |  |  |  | 512.3288 | ООО "Меридиан Энерго" | 604.548 | 512.3288 | 1028986 | b2b-moesk.ru | 2018-05-21 | 2018-05-28 | 2018-06-04 | 2018-06-04 |  |  |  |  | 2018-06-17 | 2018-06-08 | 2018-06-17 | 2018-06-08 | 2018-09-21
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 514,91
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 514,91
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 514,91
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 514,91
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 514,91
505 | Строительство КЛ-10 кВ от ф.8 с РП-12, ПС №706 "Щапово", РЛК-10 кВ, в т.ч. ПИР, Москва, Краснопахорское, с. Красная Пахра | I-176129 | 2018-07-31 |  |  | - |  | 0.883 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от ф.8 с РП-12, ПС №706 "Щапово", РЛК-10 кВ, в т.ч. ПИР, Москва, Краснопахорское, с. Красная Пахра | НМ | 2678.3211 | ССР | 2558.585 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2545,79 |  |  |  | 2545.7921 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 3004.0347 | 2545.7921 | 1028651 | b2b-moesk.ru | 2018-05-10 | 2018-05-25 | 2018-05-31 | 2018-06-13 |  |  |  |  | 2018-06-09 | 2018-07-05 | 2018-06-09 | 2018-07-05 | 2018-07-31
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2556,03
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 2558,58
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2558,58
участник | [19 empty] | ООО "ИЦ Энергострой | 2558,58
506 | Строительство одного СП-6 кВ, одной КВЛ-6 кВ от яч. № 21 2 с.ш. РУ-6 кВ ПС-35/6 кВ Лобня (№ 40) до РУ-6 кВ вновь сооружаемого СП-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, мкр. Хлебниково, Горького, д. 1 | I-187673 | 2018-11-30 |  |  | 0 |  | 4.538 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство одного СП-6 кВ, одной КВЛ-6 кВ от яч. № 21 2 с.ш. РУ-6 кВ ПС-35/6 кВ Лобня (№ 40) до РУ-6 кВ вновь сооружаемого СП-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, мкр. Хлебниково, Горького, д. 1 | ПАО "МОЭСК" | 19094.746 | ССР | 17825.389 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ООО "Контакт" | 17736,26 |  |  |  | 17736.262 | ООО "Контакт" | 20928.7892 | 17736.262 | 1030184 | b2b-moesk.ru | 2018-05-22 | 2018-05-30 | 2018-06-05 | 2018-06-07 |  |  |  |  | 2018-07-01 | 2018-06-08 | 2018-07-01 | 2018-06-08 | 2018-11-30
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 17825,39
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 17825,39
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 17825,39
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 17825,39
507 | Строительство 2хСП-10кВ, 2хКЛ-10 кВ от вновь сооружаемых ячеек на 1 и 2с.ш. в РУ-10 кВ ЦРП-10кВ №15 до вновь сооружаемых СП-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, скоростная автодорога М-11 Москва-Санкт-Петербург км 58-97 вблизи д. Шапкино | I-200778 | 2018-10-31 |  |  | 0 |  | 4.718 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство 2хСП-10кВ, 2хКЛ-10 кВ от вновь сооружаемых ячеек на 1 и 2с.ш. в РУ-10 кВ ЦРП-10кВ №15 до вновь сооружаемых СП-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, скоростная автодорога М-11 Москва-Санкт-Петербург км 58-97 вблизи д. Шапкино | ПАО "МОЭСК" | 12055.5958 | ССР | 10591.9458 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "Контакт" | 10538,99 |  |  |  | 10538.986 | ООО "Контакт" | 12436.0035 | 10538.986 | 1030187 | b2b-moesk.ru | 2018-05-22 | 2018-05-30 | 2018-06-05 | 2018-06-07 |  |  |  |  | 2018-07-01 | 2018-06-08 | 2018-07-01 | 2018-06-08 | 2018-10-31
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 10591,95
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 10591,95
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 10591,95
508 | Строительство ТП-160/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 10 КВЛ-6 кВ направл. РП-755-КТП767 ПС № 26 "Монино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, АОЗТ "Щелковская птицефабрика", к.н. 50:14:0040301:527 | I-213395 | 2018-06-25 |  |  | 0.16 |  | 0.07 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 10 КВЛ-6 кВ направл. РП-755-КТП767 ПС № 26 "Монино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, АОЗТ "Щелковская птицефабрика", к.н. 50:14:0040301:527 | ВЭС | 1605.7224 | расчет филиала | 1124.0057 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "Меридиан Энерго" | 1112,71 |  |  |  | 1112.7119 | ООО "Меридиан Энерго" | 1313 | 1112.7119 | 1028535 | b2b-moesk.ru | 2018-05-17 | 2018-05-25 | 2018-05-31 | 2018-06-01 |  |  |  |  | 2018-06-10 | 2018-06-01 | 2018-06-10 | 2018-06-01 | 2018-06-25
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1121,19
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 1122,88
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 1123,73
509 | Строительство КТП-63/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.640 ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС-76 "Цезарево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, Московская обл, Можайский р-н, Лира СНТ, уч. А-124 | I-136372 | 2018-12-31 |  |  | 0.063 |  | 0.55 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (льготная категория потребителя) по титулу: Строительство КТП-63/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.640 ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС-76 "Цезарево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, Московская обл, Можайский р-н, Лира СНТ, уч. А-124 | ЗЭС | 1829.8928 | Ориентировочный расчет | 1824.0794 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1814,96 |  |  |  | 1814.9576 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2141.65 | 1814.9576 | 1030920 | b2b-moesk.ru | 2018-05-21 | 2018-05-30 | 2018-06-05 | 2018-06-08 |  |  |  |  | 2018-06-10 | 2018-06-08 | 2018-06-10 | 2018-06-08 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1819,52
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 1820,25
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1820,43
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 1820,43
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1822,25
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1823,17
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1824,08
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1824,08
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 1824,08
510 | Строительство ТП-63-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.45, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Михнево пгт, Донбасская ул, вл.91а Ю8-18-302-3389(903447) | I-212775 | 2018-08-15 |  |  | 0.063 |  | 0.26 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объектуСтроительство ТП-63-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.45, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Михнево пгт, Донбасская ул, вл.91а Ю8-18-302-3389(903447) | ЮЭС | 1332.085 | ОР | 849.7119 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 845,46 |  |  |  | 845.4634 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 997.6469 | 845.4634 | 1028445 | b2b-moesk.ru | 2018-05-21 | 2018-05-25 | 2018-06-04 | 2018-06-05 |  |  |  |  | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 2018-08-15
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 848,01
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 848,86
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 849,71
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 849,71
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 849,71
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой | 849,71
511 | Реконструкция ТП-1050 с заменой на ТП-100-10/0,4 кВ, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в районе д. Злобино Ю8-18-302-4578(942914) | I-212749 | 2018-08-13 |  |  | 0.1 |  |  |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объектуРеконструкция ТП-1050 с заменой на ТП-100-10/0,4 кВ, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в районе д. Злобино Ю8-18-302-4578(942914) | ЮЭС | 1134.881 | ОР | 755.2203 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 751,44 |  |  |  | 751.4439 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 886.7038 | 751.4439 | 1028451 | b2b-moesk.ru | 2018-05-21 | 2018-05-25 | 2018-06-04 | 2018-06-05 |  |  |  |  | 2018-06-10 | 2018-06-08 | 2018-06-10 | 2018-06-08 | 2018-08-13
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 753,71
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 754,46
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 754,46
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 755,22
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 755,22
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой | 755,22
512 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 494 от 25.04.2018г. Раменского р-на | ЮЭС | 5780.415 | ОР | 3573.839 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3566,69 |  |  |  | 3566.6913 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4208.6958 | 2269.7127 | 1028459 | b2b-moesk.ru | 2018-05-21 | 2018-05-25 | 2018-06-04 | 2018-06-05 |  |  |  |  | 2018-06-10 | 2018-06-08 | 2018-06-10 | 2018-06-08 | 2019-04-18
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 3566,69
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 3566,69
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 3570,27
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 3573,84
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой | 3573,84
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.30 (по дог-ру ТП №Ю8-18-302-2870(903075)), ПС №764 "Загорново", ВЛИ-0,38 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, Кузнецово д Ю8-18-302-4366(904177) | I-212790 | 2018-10-15 |  |  | 0.16 |  | 0.76 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объектуСтроительство ТП-160-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.30 (по дог-ру ТП №Ю8-18-302-2870(903075)), ПС №764 "Загорново", ВЛИ-0,38 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, Кузнецово д Ю8-18-302-4366(904177) | ЮЭС | 2942.042 | ОР | 1821.4237 | [15 empty] | 2018-05-21 |  |  | 2018-06-05 |  | ЮЭС/58/1923 от 04.05.2018 |  |  | 2018-06-10 | 2018-06-08 | 2018-06-10 |  | 2018-10-15
справочный | Строительство ТП-100-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.14, ПС №607 "Рыболово", ВЛИ-0,38 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское Ю8-18-302-3431(902627) | I-212792 | 2019-04-18 |  |  | 0.1 |  | 0.87 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объектуСтроительство ТП-100-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.14, ПС №607 "Рыболово", ВЛИ-0,38 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское Ю8-18-302-3431(902627) | ЮЭС | 2838.373 | ОР | 1752.4153 | [15 empty] | 2018-05-21 |  |  | 2018-06-05 |  | ЮЭС/58/1923 от 04.05.2018 |  |  | 2018-06-10 | 2018-06-19 | 2018-06-10 |  | 2019-04-18
513 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 494 от 25.04.2018г. Домодедовского р-на | ЮЭС | 4510.127 | ОР | 2829.339 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2815,19 |  |  |  | 2815.1923 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 3321.9269 | 2815.1923 | 1028467 | b2b-moesk.ru | 2018-05-21 | 2018-05-25 | 2018-06-04 | 2018-06-05 |  |  |  |  | 2018-06-10 | 2018-06-08 | 2018-06-10 | 2018-06-08 | 2018-10-14
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2815,19
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2823,68
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2823,68
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 2826,51
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром | 2829,34
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от ф.14, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г Ю8-18-302-4177(940457) | I-212767 | 2018-08-14 |  |  | 0.16 |  | 0.03 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объектуСтроительство ТП-160-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от ф.14, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г Ю8-18-302-4177(940457) | ЮЭС | 1188.771 | ОР | 761.0085 | [15 empty] | 2018-05-21 |  |  | 2018-06-05 |  | ЮЭС/58/1923 от 04.05.2018 |  |  | 2018-06-10 | 2018-06-08 | 2018-06-10 |  | 2018-08-14
справочный | Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ РП-9 (по сущ. опорам), ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, горкинский с/о, Мещерино п, участок 4б Ю8-18-302-4700(944322) | I-212785 | 2018-10-14 |  |  |  |  | 0.5 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объектуРеконструкция ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ РП-9 (по сущ. опорам), ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, горкинский с/о, Мещерино п, участок 4б Ю8-18-302-4700(944322) | ЮЭС | 1005.212 | ОР | 605.9068 | [15 empty] | 2018-05-21 |  |  | 2018-06-05 |  | ЮЭС/58/1923 от 04.05.2018 |  |  | 2018-06-10 | 2018-06-08 | 2018-06-10 |  | 2018-10-14
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от ф.1 с РП-24, ПС №522 "Повадино", ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Максимиха д Ю8-18-302-3657(936595) | I-212741 | 2018-08-11 |  |  | 0.16 |  | 0.53 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объектуСтроительство ТП-160-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от ф.1 с РП-24, ПС №522 "Повадино", ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Максимиха д Ю8-18-302-3657(936595) | ЮЭС | 2316.144 | ОР | 1462.4237 | [15 empty] | 2018-05-21 |  |  | 2018-06-05 |  | ЮЭС/58/1923 от 04.05.2018 |  |  | 2018-06-10 | 2018-06-08 | 2018-06-10 |  | 2018-08-11
514 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 21 до ВРЩ-0,4 кВ № 36490, 36491 Заявителя, взамен существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, М.Кисловский пер., д.12/8, стр.1 | I-213151 | 2019-04-23 |  |  | 0 |  | 0.28 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 21 до ВРЩ-0,4 кВ № 36490, 36491 Заявителя, взамен существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, М.Кисловский пер., д.12/8, стр.1 | МКС | 4653.0847 | ориентировочный расчет | 2841.3898 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "Гарантэнерго" | 2827,18 |  |  |  | 2827.178 | ООО "Гарантэнерго" | 3336.07 | 1799.1133 | 1028633 | b2b-moesk.ru | 2018-05-14 | 2018-05-29 | 2018-06-04 | 2018-06-08 |  |  |  |  | 2018-06-17 | 2018-06-20 | 2018-06-17 | 2018-06-20 | 2019-04-23
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 2841,39
515 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 24013 до ближайшей границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., влад.120 | I-213147 | 2018-08-23 |  |  | 0 |  | 0.74 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 24013 до ближайшей границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., влад.120 | МКС | 3690.9661 | ориентировочный расчет | 2583.678 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "Гарантэнерго" | 2570,76 |  |  |  | 2570.75 | ООО "Гарантэнерго" | 3033.49 | 2570.75 | 1028634 | b2b-moesk.ru | 2018-05-14 | 2018-05-29 | 2018-06-04 | 2018-06-08 |  |  |  |  | 2018-06-17 | 2018-06-20 | 2018-06-17 | 2018-06-20 | 2018-08-23
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 2583,68
516 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 25967 до ближайшей стены фасада, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тверская, д.9 А, стр.5 | I-213148 | 2018-08-23 |  |  | 0 |  | 0.36 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 25967 до ближайшей стены фасада, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тверская, д.9 А, стр.5 | МКС | 5989.9407 | ориентировочный расчет | 4192.9576 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "ИЦ Энергострой" | 4190,86 |  |  |  | 4190.8559 | ООО "ИЦ Энергострой" | 4945.21 | 4190.8559 | 1028637 | b2b-moesk.ru | 2018-05-14 | 2018-05-29 | 2018-06-08 | 2018-06-13 |  |  |  |  | 2018-06-17 | 2018-06-25 | 2018-06-17 | 2018-06-25 | 2018-08-23
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго | 4192,96
517 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 12600 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Поленова, д.1/14 | I-213150 | 2018-08-24 |  |  | 0 |  | 0.84 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 12600 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Поленова, д.1/14 | МКС | 6587.7966 | ориентировочный расчет | 4611.4576 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4609,15 |  |  |  | 4609.1423 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5438.79 | 4609.1423 | 1028638 | b2b-moesk.ru | 2018-05-14 | 2018-05-29 | 2018-06-04 | 2018-06-08 |  |  |  |  | 2018-06-17 |  | 2018-06-17 | 2018-06-17 | 2018-08-24
участник | [19 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 4611,46
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго | 4611,46
518 | Реконструкция ТП 4883 с установкой трансформаторов 2х1000 кВА взамен существующих 2х630 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Иловайская, д.5 | I-213345 | 2018-12-30 |  |  | 2 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП 4883 с установкой трансформаторов 2х1000 кВА взамен существующих 2х630 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Иловайская, д.5 | МКС | 593.0932 | ориентировочный расчет | 592.6271 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "ПСК "Тепло Центр Строй" | 592,03 |  |  |  | 592.0339 | ООО "ПСК "Тепло Центр Строй" | 698.6 | 592.0339 | 1028558 | b2b-moesk.ru | 2018-05-14 | 2018-05-29 | 2018-06-08 | 2018-06-13 |  |  |  |  | 2018-06-18 | 2018-06-26 | 2018-06-18 | 2018-06-26 | 2018-12-30
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго | 592,63
519 | Строительство нов.ТП с тр-ми 2х1000 кВА, 4РКЛ-10 кВ от нов.ТП до КЛ напр.ТП 26733 - ТП 21148, 8КЛ-0,4 кВ от нов. ТП до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, 2-й Донской проезд, влад.5, корп. 1, влад.5, корп.1, стр.2 | I-151228 | 2019-12-31 |  |  | 2 |  | 0.788 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком)(2 этап) по титулу: Строительство нов.ТП с тр-ми 2х1000 кВА, 4РКЛ-10 кВ от нов.ТП до КЛ напр.ТП 26733 - ТП 21148, 8КЛ-0,4 кВ от нов. ТП до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, 2-й Донской проезд, влад.5, корп. 1, влад.5, корп.1, стр.2 | МКС | 1711.6186 | ССР | 1640.6695 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1639,03 |  |  |  | 1639.0254 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1934.05 | 603.8515 | 1028565 | b2b-moesk.ru | 2018-05-14 | 2018-05-29 | 2018-06-04 | 2018-06-08 |  |  |  |  | 2018-06-18 |  | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 2019-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 1640,67
520 | Строительство КЛ-0,4кВ от РТП 11125 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Гжельский пер., д.20 | I-205009 | 2018-12-31 |  |  | 0 |  | 0.131 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от РТП 11125 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Гжельский пер., д.20 | МКС | 674.0847 | ССР | 642.8729 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "ПСК "Тепло Центр Строй" | 642,23 |  |  |  | 642.2288 | ООО "ПСК "Тепло Центр Строй" | 757.83 | 642.2288 | 1028615 | b2b-moesk.ru | 2018-05-14 | 2018-05-29 | 2018-06-04 | 2018-06-08 |  |  |  |  | 2018-06-17 | 2018-06-20 | 2018-06-17 | 2018-06-20 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 642,87
521 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 17366 А до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 99052, КЛ-0,4 кВ направлением ТП 17366 А - ВРШ-0,4 кВ № 99052 перевести в ТП 17366 с луча А на луч Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Алтуфьевское ш., д.58 | I-195633 | 2018-12-31 |  |  | 0 |  | 0.217 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 17366 А до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 99052, КЛ-0,4 кВ направлением ТП 17366 А - ВРШ-0,4 кВ № 99052 перевести в ТП 17366 с луча А на луч Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Алтуфьевское ш., д.58 | МКС | 546.2797 | ССР | 532.9831 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 532,45 |  |  |  | 532.4492 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 628.29 | 532.4492 | 1028619 | b2b-moesk.ru | 2018-05-14 | 2018-05-29 | 2018-06-04 | 2018-06-08 |  |  |  |  | 2018-06-17 |  | 2018-06-17 | 2018-06-17 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 532,98
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 532,98
522 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 14274 до существующего ВРЩ-0,4 кВ (№ 74682 и № 74683), в т.ч. ПИР: г.Москва, Мичуринский пр-кт, д.36 | I-205900 | 2018-12-31 |  |  | 0 |  | 0.404 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 14274 до существующего ВРЩ-0,4 кВ (№ 74682 и № 74683), в т.ч. ПИР: г.Москва, Мичуринский пр-кт, д.36 | МКС | 889.5763 | ССР | 833.322 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 832,49 |  |  |  | 832.48 | ООО "СК СИСТЕМА" | 982.33 | 832.48 | 1028620 | b2b-moesk.ru | 2018-05-14 | 2018-05-29 | 2018-06-04 | 2018-06-08 |  |  |  |  | 2018-06-17 | 2018-06-19 | 2018-06-17 | 2018-06-19 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 833,32
523 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 15482 луч Б до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 77556, 77557, перевод КЛ-0,4 кВ напр. ТП 15482 - вв. № 77557 из луча Б в луч А, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Профсоюзная, д.128, корп.1 | I-199953 | 2018-12-31 |  |  | 0 |  | 0.092 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 15482 луч Б до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 77556, 77557, перевод КЛ-0,4 кВ напр. ТП 15482 - вв. № 77557 из луча Б в луч А, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Профсоюзная, д.128, корп.1 | МКС | 527.2034 | ССР | 513.0424 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 512,53 |  |  |  | 512.5254 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 604.78 | 512.5254 | 1028623 | b2b-moesk.ru | 2018-05-14 | 2018-05-29 | 2018-06-04 | 2018-06-08 |  |  |  |  | 2018-06-17 |  | 2018-06-17 | 2018-06-17 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 513,04
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 513,04
524 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 25085 до границы участка Заявителя, не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Тверская Застава пл., д.2, стр.2 | I-190008 | 2018-12-31 |  |  | 0 |  | 0.649 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 25085 до границы участка Заявителя, не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Тверская Застава пл., д.2, стр.2 | МКС | 1598.1695 | ССР | 1557.7881 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1556,23 |  |  |  | 1556.2302 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1836.3517 | 1556.2302 | 1028573 | b2b-moesk.ru | 2018-05-14 | 2018-05-29 | 2018-06-04 | 2018-06-08 |  |  |  |  | 2018-06-18 |  | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 1557,79
525 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от новой ТП до границ участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в сторону ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва Кунцево, кв-л.20, корп.21 (ул.Ельнинская, вл.14А) | I-191783 | 2019-12-31 |  |  | 0 |  | 0.387 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ от новой ТП до границ участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в сторону ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва Кунцево, кв-л.20, корп.21 (ул.Ельнинская, вл.14А) | МКС | 676.0339 | ССР | 647.8559 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 647,53 |  |  |  | 647.5321 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 764.0878 | 238.5644 | 1028582 | b2b-moesk.ru | 2018-05-14 | 2018-05-29 | 2018-06-04 | 2018-06-08 |  |  |  |  | 2018-06-18 |  | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 2019-12-31
участник | [19 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 647,86
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго | 647,86
526 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 21232 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люблинская, д.14 | I-196916 | 2018-12-31 |  |  | 0 |  | 0.489 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 21232 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люблинская, д.14 | МКС | 1432.1441 | ССР | 1360.5508 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 1359,19 |  |  |  | 1359.1904 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 1603.8447 | 1359.1904 | 1028583 | b2b-moesk.ru | 2018-05-14 | 2018-05-29 | 2018-06-04 | 2018-06-08 |  |  |  |  | 2018-06-18 |  | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 1360,55
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1360,55
527 | Строительство 2КЛ-10кВ от места врезки КЛ-10кВ направлением РТП 19021 - ТП 16557 до новой ТП,2КЛ-10кВ от новой ТП до РТП 19021, в т.ч. ПИР: г.Москва, МКАД 109-й км, д.2А | I-193796 | 2019-12-31 |  |  | 0 |  | 1.689 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от места врезки КЛ-10кВ направлением РТП 19021 - ТП 16557 до новой ТП,2КЛ-10кВ от новой ТП до РТП 19021, в т.ч. ПИР: г.Москва, МКАД 109-й км, д.2А | МКС | 4862.9492 | ССР | 4662.0169 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭнергоСеть" | 4655,02 |  |  |  | 4655.024 | ООО "ЭнергоСеть" | 5492.9283 | 1715.0088 | 1028586 | b2b-moesk.ru | 2018-05-14 | 2018-05-29 | 2018-06-04 | 2018-06-08 |  |  |  |  | 2018-06-18 |  | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 2019-12-31
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 4662,02
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 4662,02
528 | Строительство КЛ-0,4кВ от РТП 11055 Б до ВРЩ-0,4 кВ №93768, перевод КЛ-0,4кВ направлением РТП 11055 Б-ВРЩ-0,4кВ №93768 с луча Б на луч А, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Часовая, д.18, стр.3 | I-204838 | 2018-12-31 |  |  | 0 |  | 0.081 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от РТП 11055 Б до ВРЩ-0,4 кВ №93768, перевод КЛ-0,4кВ направлением РТП 11055 Б-ВРЩ-0,4кВ №93768 с луча Б на луч А, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Часовая, д.18, стр.3 | МКС | 473.4661 | ССР | 444.1017 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "ПСК "Тепло Центр Строй" | 443,66 |  |  |  | 443.6579 | ООО "ПСК "Тепло Центр Строй" | 523.5163 | 443.6579 | 1028624 | b2b-moesk.ru | 2018-05-14 | 2018-05-29 | 2018-06-04 | 2018-06-08 |  |  |  |  | 2018-06-17 | 2018-06-20 | 2018-06-17 | 2018-06-20 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 444,1
529 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-19940 луч А или Б до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Дубининская, д.66/30, с.1 | I-138633 | 2018-12-31 |  |  | 0 |  | 0.568 |  | СМР | Выполнение СМР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-19940 луч А или Б до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Дубининская, д.66/30, с.1 | МКС | 824.7373 | ССР | 776.7712 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "ИЦ Энергострой" | 776,38 |  |  |  | 776.3814 | ООО "ИЦ Энергострой" | 916.13 | 776.3814 | 1028360 | b2b-moesk.ru | 2018-05-14 | 2018-05-29 | 2018-06-04 | 2018-06-08 |  |  |  |  | 2018-06-17 |  | 2018-06-17 | 2018-06-17 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 776,77
530 | Строительство новой ТП с установкой трансформаторов 2х400 кВА, 6КЛ-0,4 кВ от новой ТП до границ участка Заявителя в сторону ВРЩ-0,4 кВ 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гжатская, влад.16 | I-179863 | 2019-12-31 |  |  | 0.8 |  | 0.601 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком)(2 этап) по титулу: Строительство новой ТП с установкой трансформаторов 2х400 кВА, 6КЛ-0,4 кВ от новой ТП до границ участка Заявителя в сторону ВРЩ-0,4 кВ 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гжатская, влад.16 | МКС | 1626.1186 | ССР | 1619.8559 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 1618,24 |  |  |  | 1618.23 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 1909.51 | 596.19 | 1028590 | b2b-moesk.ru | 2018-05-14 | 2018-05-29 | 2018-06-04 | 2018-06-08 |  |  |  |  | 2018-06-18 | 2018-06-28 | 2018-06-18 | 2018-06-28 | 2019-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 1619,86
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1619,86
531 | Реконструкция ТП 25931 с заменой сбороки н/н на 14-ти местные, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рождественский б-р, д.1 | I-167140 | 2019-12-31 |  |  | 0 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком)(2 этап) по титулу: Реконструкция ТП 25931 с заменой сбороки н/н на 14-ти местные, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рождественский б-р, д.1 | МКС | 1559.2797 | ССР | 1468.8898 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "Гарантэнерго" | 1461,55 |  |  |  | 1461.5456 | ООО "Гарантэнерго" | 1724.6237 | 538.4642 | 1028592 | b2b-moesk.ru | 2018-05-14 | 2018-05-29 | 2018-06-04 | 2018-06-08 |  |  |  |  | 2018-07-03 | 2018-06-20 | 2018-07-03 | 2018-06-20 | 2019-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 1468,89
532 | Строительство нов.ТП с тр-рами 2х1250 кВА, 2КЛ-10 кВ от нов.ТП до КЛ напр. ТП 10942 - ТП 20990, 2КЛ-10 кВ от нов.ТП до ТП 10942, 12КЛ-0,4 кВ от нов.ТП до ВРУ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Мосфильмовская, д.42, стр.2 | I-163482 | 2018-12-31 |  |  | 2.5 |  | 0.97 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком)(2 этап) по титулу: Строительство нов.ТП с тр-рами 2х1250 кВА, 2КЛ-10 кВ от нов.ТП до КЛ напр. ТП 10942 - ТП 20990, 2КЛ-10 кВ от нов.ТП до ТП 10942, 12КЛ-0,4 кВ от нов.ТП до ВРУ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Мосфильмовская, д.42, стр.2 | МКС | 2424.8136 | ССР | 2400.5339 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2398,13 |  |  |  | 2398.1271 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2829.79 | 2398.1271 | 1028595 | b2b-moesk.ru | 2018-05-14 | 2018-05-29 | 2018-06-04 | 2018-06-08 |  |  |  |  | 2018-07-03 |  | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 2400,53
533 | Строительство ТП с установкой тр-ов 2х400 кВА, 4КЛ-0,4 кВ от новой ТП до фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ТПУ "Соколиная гора", тер-ия ограничена 9-й и 8-й ул.Соколиной горы, Окружным пр., СВХ | I-189153 | 2019-12-31 |  |  | 0.8 |  | 1.223 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство ТП с установкой тр-ов 2х400 кВА, 4КЛ-0,4 кВ от новой ТП до фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ТПУ "Соколиная гора", тер-ия ограничена 9-й и 8-й ул.Соколиной горы, Окружным пр., СВХ | МКС | 1448.7119 | ССР | 1346.2288 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | АО "Москабельсетьмонтаж" | 1339,5 |  |  |  | 1339.49 | АО "Москабельсетьмонтаж" | 1580.6 | 493.4963 | 1028601 | b2b-moesk.ru | 2018-05-14 | 2018-05-29 | 2018-06-04 | 2018-06-08 |  |  |  |  | 2018-06-18 |  | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 2019-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 1346,23
534 | Строительство новой ТП с тр-ми 2х400кВА,4КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Касаткина, вл.9 | I-162121 | 2019-12-31 |  |  | 0.8 |  | 0.648 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком)(2 этап) по титулу: Строительство новой ТП с тр-ми 2х400кВА,4КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Касаткина, вл.9 | МКС | 3865.9661 | ССР | 3650.8559 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3647,21 |  |  |  | 3647.2051 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4303.7021 | 1343.7072 | 1028608 | b2b-moesk.ru | 2018-05-14 | 2018-05-29 | 2018-06-04 | 2018-06-08 |  |  |  |  | 2018-06-18 | 2018-06-19 | 2018-06-18 | 2018-06-19 | 2019-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 3650,86
535 | Строительство 10КЛ-0,4кВ от новой ТП до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 8-я ул.Текстильщиков, влад.2 | I-212811 | 2018-10-26 |  |  | 0 |  | 2.24 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 10КЛ-0,4кВ от новой ТП до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 8-я ул.Текстильщиков, влад.2 | МКС | 4660.2288 | ССР | 4536.4576 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭнергоСеть" | 4529,65 |  |  |  | 4529.6525 | ООО "ЭнергоСеть" | 5344.99 | 4529.6525 | 1028611 | b2b-moesk.ru | 2018-05-14 | 2018-05-29 | 2018-06-04 | 2018-06-08 |  |  |  |  | 2018-06-18 |  | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 2018-10-26
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 4536,46
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 4536,46
536 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 13825 до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 59034, 59035 взамен существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Хлобыстова, д.16, корп.1 | I-194860 | 2018-12-31 |  |  | 0 |  | 0.252 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 13825 до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 59034, 59035 взамен существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Хлобыстова, д.16, корп.1 | МКС | 699.4746 | ССР | 675.5169 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | АО "Москабельсетьмонтаж" | 672,14 |  |  |  | 672.1356 | АО "Москабельсетьмонтаж" | 793.12 | 672.1356 | 1028612 | b2b-moesk.ru | 2018-05-14 | 2018-05-29 | 2018-06-04 | 2018-06-08 |  |  |  |  | 2018-06-17 |  | 2018-06-17 | 2018-06-17 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 675,52
537 | Реконструкция ТП-11964 по схеме «ТК-2х400» с установкой тр-ов 2х1000 кВА, т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Красина, вл.7 | I-120818 | 2018-12-31 |  |  | 2 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция ТП-11964 по схеме «ТК-2х400» с установкой тр-ов 2х1000 кВА, т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Красина, вл.7 | МКС | 2787.1102 | ССР | 2761.8051 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2759,04 |  |  |  | 2759.0424 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3255.67 | 2759.0424 | 1028613 | b2b-moesk.ru | 2018-05-14 | 2018-05-29 | 2018-06-04 | 2018-06-08 |  |  |  |  | 2018-06-18 |  | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 2761,8
538 | Строительство 8КЛ-0,4 кВ от ТП-1 до ВРУ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Северная 9-я линия, влад.1б | I-211046 | 2018-12-31 |  |  | 0 |  | 1.916 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 8КЛ-0,4 кВ от ТП-1 до ВРУ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Северная 9-я линия, влад.1б | МКС | 3595.3475 | ССР | 3542.6017 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "Холдинг Веста-СФ" | 3524,89 |  |  |  | 3524.889 | ООО "Холдинг Веста-СФ" | 4159.369 | 3524.889 | 1028629 | b2b-moesk.ru | 2018-05-14 | 2018-05-29 | 2018-06-04 | 2018-06-08 |  |  |  |  | 2018-07-03 | 2018-06-22 | 2018-07-03 | 2018-06-22 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 3542,6
539 | Реконструкция ПС №569 "Лужники" в яч. ф.5 с заменой ТТ-10кВ, МВ-10кВ на ВВк-10кВ, установка ТОР-200, ПС №569 "Лужники", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Ступино г, Мясницкая ул, влад.2 | I-197348 | 2018-12-03 | [6 empty] | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по объекту: Реконструкция ПС №569 "Лужники" в яч. ф.5 с заменой ТТ-10кВ, МВ-10кВ на ВВк-10кВ, установка ТОР-200, ПС №569 "Лужники", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Ступино г, Мясницкая ул, влад.2 | ЮЭС | 834.347 | CCР | 584.0424 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 581,12 |  |  |  | 581.1218 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 685.7237 | 581.1218 | 1028473 | b2b-moesk.ru | 2018-05-14 | 2018-05-25 | 2018-06-04 | 2018-06-05 |  |  |  |  | 2018-06-04 | 2018-06-08 | 2018-06-04 | 2018-06-08 | 2018-12-03
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 582,87
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 583,46
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 584,04
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 584,04
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 584,04
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой | 584,04
540 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 110Н с установкой ТП-10/0,4 кВ с транс-м 160 кВА в габаритах 250 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Новофедоровское, д. Лукино | I-212719 | 2018-08-11 |  |  | 0.16 |  | - |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 110Н с установкой ТП-10/0,4 кВ с транс-м 160 кВА в габаритах 250 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Новофедоровское, д. Лукино | НМ | 1656.7956 | ОР | 1159.7569 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1153,96 |  |  |  | 1153.9582 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1361.6707 | 1153.9582 | 1028655 | b2b-moesk.ru | 2018-05-21 | 2018-05-25 | 2018-05-31 | 2018-06-13 |  |  |  |  | 2018-06-20 | 2018-07-05 | 2018-06-20 | 2018-07-05 | 2018-08-11
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1158,6
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1159,76
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1159,76
участник | [19 empty] | ООО "ИЦ Энергострой | 1159,76
541 | Строительство ТП-100кВА/6/0,4 кВ с транс-ми 2х63 кВА, ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фид.4 и фид.8 ПС-35/6 кВ 'Знаменская'', РЛК-10/400, 2шт., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Рязановское, д. Рязаново | I-212722 | 2019-12-31 |  |  | 0.126 |  | 0.49 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Строительство ТП-100кВА/6/0,4 кВ с транс-ми 2х63 кВА, ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фид.4 и фид.8 ПС-35/6 кВ 'Знаменская'', РЛК-10/400, 2шт., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Рязановское, д. Рязаново | НМ | 3392.456 | ОР | 2374.7192 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2362,85 |  |  |  | 2362.8454 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2788.1576 | 1417.7073 | 1028656 | b2b-moesk.ru | 2018-05-21 | 2018-05-25 | 2018-05-31 | 2018-06-13 |  |  |  |  | 2018-06-20 | 2018-07-02 | 2018-06-20 | 2018-07-02 | 2019-04-16
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2372,34
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 2374,72
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2374,72
участник | [19 empty] | ООО "ИЦ Энергострой | 2374,72
542 | Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №457, с установкой КТП-6/0,4 кВ в габаритах 630 кВА с транс-м 400 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, Остафьевское шоссе | I-212723 | 2018-08-14 |  |  | 0.4 |  | - |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №457, с установкой КТП-6/0,4 кВ в габаритах 630 кВА с транс-м 400 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, Остафьевское шоссе | НМ | 2206.6412 | ОР | 1544.6488 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1536,93 |  |  |  | 1536.9258 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1813.5724 | 1536.9258 | 1028657 | b2b-moesk.ru | 2018-05-21 | 2018-05-25 | 2018-05-31 | 2018-06-13 |  |  |  |  | 2018-06-20 | 2018-07-02 | 2018-06-20 | 2018-07-02 | 2018-08-14
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1543,1
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1544,65
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1544,65
участник | [19 empty] | ООО "ИЦ Энергострой | 1544,65
543 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 1111, с установкой 2-х ячеек, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Десеновское, п. Ватутинки | I-212724 | 2019-12-31 |  |  | - |  | - |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 1111, с установкой 2-х ячеек, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Десеновское, п. Ватутинки | НМ | 5925.3819 | ОР | 4147.7673 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4127,03 |  |  |  | 4127.0282 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4869.8933 | 2476.2169 | 1028659 | b2b-moesk.ru | 2018-05-21 | 2018-05-25 | 2018-05-31 | 2018-06-13 |  |  |  |  | 2018-06-20 | 2018-07-02 | 2018-06-20 | 2018-07-02 | 2019-04-16
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 4143,62
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 4147,77
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 4147,77
участник | [19 empty] | ООО "ИЦ Энергострой | 4147,77
544 | Реконструкция ТП-160кВА/10/0,4 кВ №604 с установкой транс-ра 250 кВА, ВЛ-0,4 от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №604, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, д. Большое Свинорье | I-213012 | 2018-10-21 |  |  | 0.25 |  | 0.035 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ТП-160кВА/10/0,4 кВ №604 с установкой транс-ра 250 кВА, ВЛ-0,4 от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №604, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, д. Большое Свинорье | НМ | 893.217 | ОР | 625.2519 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 622,13 |  |  |  | 622.1257 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 734.1084 | 622.1257 | 1028662 | b2b-moesk.ru | 2018-05-21 | 2018-05-25 | 2018-05-31 | 2018-06-13 |  |  |  |  | 2018-06-20 | 2018-07-05 | 2018-06-20 | 2018-07-05 | 2018-10-21
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 624,63
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 625,25
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 625,25
участник | [19 empty] | ООО "ИЦ Энергострой | 625,25
545 | Строительство ТП-100кВА/10/0,4 с установкой тр-ров 2х100 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид.2 с ПС-35/10 кВ ''Бараново'' и от ВЛ-10 кВ фид.33 с ПС-110 ''Леоново'', 2 РЛК-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, д. Рогозино | I-213013 | 2018-08-17 |  |  | 0.2 |  | 0.27 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Строительство ТП-100кВА/10/0,4 с установкой тр-ров 2х100 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид.2 с ПС-35/10 кВ ''Бараново'' и от ВЛ-10 кВ фид.33 с ПС-110 ''Леоново'', 2 РЛК-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, д. Рогозино | НМ | 3069.9087 | ОР | 2148.9361 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ООО "ИЦ Энергострой" | 2144,64 |  |  |  | 2144.6381 | ООО "ИЦ Энергострой" | 2530.673 | 2144.6381 | 1028671 | b2b-moesk.ru | 2018-05-21 | 2018-05-25 | 2018-05-31 | 2018-06-13 |  |  |  |  | 2018-06-20 | 2018-06-25 | 2018-06-20 | 2018-06-25 | 2018-08-17
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2146,79
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2146,79
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 2148,94
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ | 2148,94
546 | Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фид.1 отходящей с ПС-35/6 кВ ''Знаменская'', ТП-6/0,4 кВ с тран-м 40 кВА, РЛК-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Рязановское, д. Молодцы | I-213014 | 2018-10-13 |  |  | 0.04 |  | 0.47 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фид.1 отходящей с ПС-35/6 кВ ''Знаменская'', ТП-6/0,4 кВ с тран-м 40 кВА, РЛК-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Рязановское, д. Молодцы | НМ | 1541.2319 | ОР | 1078.8624 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1073,47 |  |  |  | 1073.4677 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1266.6919 | 1073.4677 | 1028675 | b2b-moesk.ru | 2018-05-21 | 2018-05-25 | 2018-05-31 | 2018-06-13 |  |  |  |  | 2018-06-20 | 2018-07-02 | 2018-06-20 | 2018-07-02 | 2018-10-13
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1077,78
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1078,86
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1078,86
участник | [19 empty] | ООО "ИЦ Энергострой | 1078,86
547 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тран-м 160 кВА, КЛ-10кВ от ячейки по п. 10.2.2. до РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ № нов. по п.10.1.7, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, д. Картмазово | I-213155 | 2019-12-31 |  |  | 0.16 |  | 0.03 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с тран-м 160 кВА, КЛ-10кВ от ячейки по п. 10.2.2. до РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ № нов. по п.10.1.7, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, д. Картмазово | НМ | 1255.3241 | ОР | 878.7268 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 874,33 |  |  |  | 874.3334 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1031.7134 | 524.6 | 1028676 | b2b-moesk.ru | 2018-05-21 | 2018-05-25 | 2018-05-31 | 2018-06-13 |  |  |  |  | 2018-06-20 | 2018-07-05 | 2018-06-20 | 2018-07-05 | 2019-04-23
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 877,85
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 878,73
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 878,73
участник | [19 empty] | ООО "ИЦ Энергострой | 878,73
548 | Реконструкция РУ-10 кВ КРУН-10 кВ № нов. (сооружаемого по п. 10.1.4.) с установкой ячейки, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, д. Картмазово | I-213156 | 2019-12-31 |  |  | - |  | - |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Реконструкция РУ-10 кВ КРУН-10 кВ № нов. (сооружаемого по п. 10.1.4.) с установкой ячейки, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, д. Картмазово | НМ | 2962.6675 | ОР | 2073.8673 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2063,5 |  |  |  | 2063.4976 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2434.9272 | 1238.0986 | 1028677 | b2b-moesk.ru | 2018-05-21 | 2018-05-25 | 2018-05-31 | 2018-06-13 |  |  |  |  | 2018-06-20 | 2018-07-05 | 2018-06-20 | 2018-07-05 | 2019-04-23
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2071,79
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 2073,87
участник | [19 empty] | ООО "ИЦ Энергострой" | 2073,87
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ | 2073,87
549 | Строительство ВЛЗ-10 от ВЛЗ-10 кВ ф.16 ПС-25 "Встреча", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Большое Свинорье | I-156632 | 2018-07-31 |  |  | - |  | 0.014 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Строительство ВЛЗ-10 от ВЛЗ-10 кВ ф.16 ПС-25 "Встреча", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Большое Свинорье | НМ | 1221.7961 | ССР | 1207.9692 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1201,93 |  |  |  | 1201.9292 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1418.2764 | 1201.9292 | 1028643 | b2b-moesk.ru | 2018-05-21 | 2018-05-25 | 2018-05-31 | 2018-06-13 |  |  |  |  | 2018-06-20 | 2018-07-05 | 2018-06-20 | 2018-07-05 | 2018-07-31
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1206,76
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1207,97
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1207,97
участник | [19 empty] | ООО "ИЦ Энергострой | 1207,97
550 | Строительство СП-10 кВ (реклоузер) на ВЛ-10 кВ ф. 16 с РП-28 ПС №25 "Встреча", в т.ч. ПИР, Москва, Наро-Фоминский р-н, с.п. Марушкинское, д. Большое Свинорье | I-171262 | 2018-07-31 |  |  | - |  | - |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Строительство СП-10 кВ (реклоузер) на ВЛ-10 кВ ф. 16 с РП-28 ПС №25 "Встреча", в т.ч. ПИР, Москва, Наро-Фоминский р-н, с.п. Марушкинское, д. Большое Свинорье | НМ | 671.6712 | ССР | 640.5983 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 637,4 |  |  |  | 637.395 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 752.1261 | 637.395 | 1028626 | b2b-moesk.ru | 2018-05-21 | 2018-05-25 | 2018-05-31 | 2018-06-13 |  |  |  |  | 2018-06-20 | 2018-07-05 | 2018-06-20 | 2018-07-05 | 2018-07-31
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 639,96
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 640,6
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 640,6
участник | [19 empty] | ООО "ИЦ Энергострой | 640,6
551 | Строительство ТП-2х400-10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ от РУ-10кВ проект. ТП, ПС №252 "Передельцы", в т.ч. ПИР, 140000, Москва г, Комплекс сооружений для очистки поверхностных сточных вод №4 на р. Сосенка у ДНП "Соловьиная роща" | I-194828 | 2018-09-30 |  |  | 0.8 |  | 2.7 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ТП-2х400-10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ от РУ-10кВ проект. ТП, ПС №252 "Передельцы", в т.ч. ПИР, 140000, Москва г, Комплекс сооружений для очистки поверхностных сточных вод №4 на р. Сосенка у ДНП "Соловьиная роща" | НМ | 3957.5561 | ССР | 3774.41 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 3755,54 |  |  |  | 3755.5379 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 4431.5348 | 3755.5379 | 1028622 | b2b-moesk.ru | 2018-05-21 | 2018-05-25 | 2018-05-31 | 2018-06-13 |  |  |  |  | 2018-06-20 | 2018-07-05 | 2018-06-20 | 2018-07-05 | 2018-09-30
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3770,64
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 3774,41
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 3774,41
участник | [19 empty] | ООО "ИЦ Энергострой | 3774,41
552 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 559 с установкой ТП 400кВА/10/0,4кВ с транс-с 400кВА, ВЛ-0,4 от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 559, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, СНТ "Дубрава" | I-212541 | 2018-10-03 |  |  | 0.4 |  | 1.25 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 559 с установкой ТП 400кВА/10/0,4кВ с транс-с 400кВА, ВЛ-0,4 от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 559, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, СНТ "Дубрава" | НМ | 3602.5813 | ОР | 2521.8069 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2509,2 |  |  |  | 2509.198 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2960.8536 | 2509.198 | 1028616 | b2b-moesk.ru | 2018-05-21 | 2018-05-25 | 2018-05-31 | 2018-06-13 |  |  |  |  | 2018-06-20 | 2018-07-05 | 2018-06-20 | 2018-07-05 | 2018-10-03
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2519,29
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 2521,81
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2521,81
участник | [19 empty] | ООО "ИЦ Энергострой | 2521,81
553 | Строительство ТП-63/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 5 ВЛ-10 кВ напр МТП-292-КТП-343 отп на МТП-795 фид. 34β ПС № 206 "Фрязино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Старая Слобода | I-180752 | 2018-06-30 |  |  | 0.063 |  | 0.595 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР (этап 2) по титулу: Строительство ТП-63/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 5 ВЛ-10 кВ напр МТП-292-КТП-343 отп на МТП-795 фид. 34β ПС № 206 "Фрязино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Старая Слобода | ВЭС | 690.1666 | ПСД | 669.7165 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "Меридиан Энерго" | 662,71 |  |  |  | 662.7119 | ООО "Меридиан Энерго" | 782 | 662.7119 | 1028539 | b2b-moesk.ru | 2018-05-23 | 2018-05-25 | 2018-05-31 | 2018-06-01 |  |  |  |  | 2018-06-16 | 2018-06-13 | 2018-06-16 | 2018-06-13 | 2018-06-30
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 668,04
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 669,05
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 669,49
554 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-251 ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, колхоз "Родина", к.н. 50:34:0040217:287 | I-213509 | 2018-10-19 |  |  | 0 |  | 0.37 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-251 ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, колхоз "Родина", к.н. 50:34:0040217:287 | ВЭС | 633.4474 | расчет филиала | 443.4132 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "ФАБИ" | 438,98 |  |  |  | 438.9831 | ООО "ФАБИ" | 518 | 438.9831 | 1028540 | b2b-moesk.ru | 2018-05-23 | 2018-05-25 | 2018-05-31 | 2018-06-01 |  |  |  |  | 2018-06-16 | 2018-06-13 | 2018-06-16 | 2018-06-13 | 2018-10-19
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 442,31
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 442,37
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 442,97
555 | Реконструкция ТП-348 (замена тр-ра 40 кВА на тр-тор 160 кВА) ПС № 356 "Павлово", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Криулино, СНТ "Магнит", уч. 55, к.н. 50:17:0021102:0055 | I-213507 | 2018-10-16 |  |  | 0.16 |  | 0 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-348 (замена тр-ра 40 кВА на тр-тор 160 кВА) ПС № 356 "Павлово", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Криулино, СНТ "Магнит", уч. 55, к.н. 50:17:0021102:0055 | ВЭС | 700.7829 | расчет филиала | 490.548 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "Меридиан Энерго" | 485,59 |  |  |  | 485.5932 | ООО "Меридиан Энерго" | 573 | 485.5932 | 1028545 | b2b-moesk.ru | 2018-05-23 | 2018-05-25 | 2018-05-31 | 2018-06-01 |  |  |  |  | 2018-06-16 | 2018-06-13 | 2018-06-16 | 2018-06-13 | 2018-10-16
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 489,32
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 489,83
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 490,06
556 | Реконструкция ТП-1208 (замена тр-ра 100 кВА на тр-тор 250 кВА) ПС № 216 "Голубино", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, д. Тимонино, д. 15, к.н. 50:24:0050702:0021 | I-213505 | 2019-04-20 |  |  | 0.25 |  | 0 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-1208 (замена тр-ра 100 кВА на тр-тор 250 кВА) ПС № 216 "Голубино", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, д. Тимонино, д. 15, к.н. 50:24:0050702:0021 | ВЭС | 895.7248 | расчет филиала | 627.0073 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "Стройтехразвитие" | 620,74 |  |  |  | 620.7373 | ООО "Стройтехразвитие" | 732.47 | 395.0146 | 1028549 | b2b-moesk.ru | 2018-05-23 | 2018-05-25 | 2018-05-31 | 2018-06-01 |  |  |  |  | 2018-06-16 | 2018-06-13 | 2019-01-01 | 2018-06-13 | 2019-04-20
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 624,58
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 625,44
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 626,27
557 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. №В8-18-302-715(900458) от 03.02.2018г., ПС № 678 "Ларино", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, СТ "Диана", уч. 62 | I-213493 | 2018-10-17 |  |  | 0 |  | 0.4 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. №В8-18-302-715(900458) от 03.02.2018г., ПС № 678 "Ларино", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, СТ "Диана", уч. 62 | ВЭС | 684.8079 | расчет филиала | 479.3656 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "ФАБИ" | 474,58 |  |  |  | 474.5763 | ООО "ФАБИ" | 560 | 474.5763 | 1028553 | b2b-moesk.ru | 2018-05-23 | 2018-05-25 | 2018-05-31 | 2018-06-01 |  |  |  |  | 2018-06-16 | 2018-06-13 | 2018-06-16 | 2018-06-13 | 2018-10-17
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 478,17
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 478,81
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 478,89
558 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП 20604 до нового ВРЩ-0,4кВ (установить в помещении ВРЩ №99643 ТП 20604), в т.ч. ПИР: г.Москва, Боровское шоссе, д.30 | I-213567 | 2018-07-16 |  |  | 0 |  | 0.48 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 19998 до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Южнопортовая, д.40, стр.1 | МКС | 3255.8475 | ориентировочный расчет | 2279.0932 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2276,81 |  |  |  | 2276.8136 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2686.64 | 2276.8136 | 1028502 | b2b-moesk.ru | 2018-05-21 | 2018-05-29 | 2018-06-04 | 2018-06-08 |  |  |  |  | 2018-06-24 | 2018-06-08 | 2018-06-24 | 2018-06-08 | 2018-07-16
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 2279,09
559 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Щербинка - Рязаново" с установкой стальных опор, провода АС, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО | I-174572 | 2018-11-30 |  |  | 0 |  | 4.05 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 35 кВ "Щербинка - Рязаново" с установкой стальных опор, провода АС, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО | ПАО "МОЭСК" | 2509.59 | ориентировочный расчет | 2388.7449 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 2384,74 |  |  |  | 2384.74 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 2813.9932 | 2384.74 | 1031019 | b2b-moesk.ru | 2018-05-25 | 2018-05-30 | 2018-06-06 | 2018-06-22 |  |  |  |  | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 2018-11-30
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 2388,74
560 | Строительство новой ТП с тр-ми 2х630кВА,4КЛ-10кВ от места врезки КЛ-10кВ ТП 14596 - ТП 14595 до луча А и Б новой ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, 8-я ул.Текстильщиков, влад.2 | I-178469 | 2018-10-26 |  |  | 1.26 |  | 0.122 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП с тр-ми 2х630кВА,4КЛ-10кВ от места врезки КЛ-10кВ ТП 14596 - ТП 14595 до луча А и Б новой ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, 8-я ул.Текстильщиков, влад.2 | ПАО "МОЭСК" | 10512.7712 | ССР | 9782.4153 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭнергоСеть" | 9767,74 |  |  |  | 9767.7416 | ООО "ЭнергоСеть" | 11525.9351 | 9767.7416 | 1030100 | b2b-moesk.ru | 2018-05-25 | 2018-05-29 | 2018-06-04 | 2018-06-07 |  |  |  |  | 2018-07-04 | 2018-06-18 | 2018-07-04 | 2018-06-18 | 2018-10-26
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 9782,42
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 9782,42
561 | Строительство нов.ТП c тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП 20913-ТП 24695 до нов.ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, Чистопрудный б-р, д.19, стр.1,2 | I-206022 | 2019-12-31 |  |  | 2.5 |  | 0.189 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нов.ТП c тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП 20913-ТП 24695 до нов.ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, Чистопрудный б-р, д.19, стр.1,2 | ПАО "МОЭСК" | 12725.6441 | ССР | 11949.6102 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 11943,64 |  |  |  | 11943.6354 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 14093.4897 | 4400.2867 | 1030139 | b2b-moesk.ru | 2018-05-25 | 2018-05-30 | 2018-06-05 | 2018-06-09 |  |  |  |  | 2018-07-04 | 2018-06-18 | 2018-07-04 | 2018-06-18 | 2019-12-31
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго | 11949,61
562 | Строительство ТП-25/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 ТП-10/0,38 кВ ПС-662 "Федосьино", ВЛ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,015 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, п.Тяженка | I-212691 | 2018-08-01 |  |  | 0.025 |  | 0.165 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (Льготная категория потребителей) по титулу: Строительство ТП-25/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 ТП-10/0,38 кВ ПС-662 "Федосьино", ВЛ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,015 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, п.Тяженка | ЗЭС | 646.4263 | Ориентировочный расчет | 452.4984 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 450,24 |  |  |  | 450.2373 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 531.28 | 450.2373 | 1030895 | b2b-moesk.ru | 2018-05-22 | 2018-05-30 | 2018-06-05 | 2018-06-08 |  |  |  |  | 2018-06-11 | 2018-06-08 | 2018-06-11 | 2018-06-08 | 2018-08-01
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 451,59
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 451,59
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 451,64
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 452,05
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 452,27
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 452,50
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 452,50
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 452,50
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 452,50
563 | Строительство ТП-25/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ТП-10/0,38 кВ ПС-647 "Нудоль", РЛК-10 кВ, ВЛ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,37 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Парфёнки | I-212709 | 2018-08-01 |  |  | 0.025 |  | 0.39 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (Льготная категория потребителей) по титулу: Строительство ТП-25/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ТП-10/0,38 кВ ПС-647 "Нудоль", РЛК-10 кВ, ВЛ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,37 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Парфёнки | ЗЭС | 1375.7006 | Ориентировочный расчет | 962.9904 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 958,18 |  |  |  | 958.178 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1130.65 | 958.178 | 1030908 | b2b-moesk.ru | 2018-05-22 | 2018-05-30 | 2018-06-05 | 2018-06-08 |  |  |  |  | 2018-06-11 | 2018-06-08 | 2018-06-11 | 2018-06-08 | 2018-08-01
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 960,58
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 961,06
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 961,06
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 961,74
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 962,03
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 962,99
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 962,99
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 962,99
564 | Строительство ТП-63/10/0,38 кВ в габ.250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Ананово РП-29 ТП-10/0,38 кВ ПС-551 "Пернатово", РЛК-10 кВ, ВЛ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,4 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Алехново | I-212698 | 2018-07-31 |  |  | 0.063 |  | 0.44 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (Льготная категория потребителей) по титулу: Строительство ТП-63/10/0,38 кВ в габ.250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Ананово РП-29 ТП-10/0,38 кВ ПС-551 "Пернатово", РЛК-10 кВ, ВЛ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,4 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Алехново | ЗЭС | 2169.7059 | Ориентировочный расчет | 1518.7941 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1511,20 |  |  |  | 1511.2034 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1783.22 | 1511.2034 | 1030913 | b2b-moesk.ru | 2018-05-22 | 2018-05-30 | 2018-06-05 | 2018-06-08 |  |  |  |  | 2018-06-11 | 2018-06-08 | 2018-06-11 | 2018-06-08 | 2018-07-31
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1515,00
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1515,76
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 1515,76
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 1516,97
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1517,28
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1518,79
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1518,79
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 1518,79
565 | Реконструкция ТП-1513 ПС-836 "Слобода", замена ТП (0,250 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Покровское | I-212680 | 2019-04-06 |  |  | 0.25 |  |  |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-1513 ПС-836 "Слобода", замена ТП (0,250 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Покровское | ЗЭС | 2647.9118 | Ориентировочный расчет | 1853.5383 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1844,27 |  |  |  | 1844.2712 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 2176.24 | 1173.6271 | 1030910 | b2b-moesk.ru | 2018-05-22 | 2018-05-30 | 2018-06-05 | 2018-06-08 |  |  |  |  | 2018-06-11 | 2018-06-08 | 2018-06-11 | 2018-06-08 | 2019-04-06
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1848,90
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1849,83
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 1849,83
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 1849,83
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1851,68
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1853,54
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1853,54
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 1853,54
566 | Реконструкция ТП-422 в габ.630 кВА ПС-307 "Лыщево", замена трансформатора (0,400 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Букаревское, ДНП "Лесной городок" | I-212679 | 2019-04-06 |  |  | 0.4 |  |  |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (Льготная категория потребителей) по титулу: Реконструкция ТП-422 в габ.630 кВА ПС-307 "Лыщево", замена трансформатора (0,400 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Букаревское, ДНП "Лесной городок" | ЗЭС | 2098.9908 | Ориентировочный расчет | 1469.2935 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1461,95 |  |  |  | 1461.9492 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1725.1 | 930.3313 | 1030918 | b2b-moesk.ru | 2018-05-22 | 2018-05-30 | 2018-06-05 | 2018-06-08 |  |  |  |  | 2018-06-11 | 2018-06-08 | 2018-06-11 | 2018-06-08 | 2019-04-06
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1466,36
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 1466,36
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 1466,50
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1467,82
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1468,56
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1469,29
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1469,29
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 1469,29
567 | Реконструкция ТП-575 в габ.630 кВА ПС-475 "Луч", замена трансформатора, ВЛ-0,38 кВ (0,400 МВА; 0,5 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра | I-212678 | 2019-06-24 |  |  | 0.4 |  | 0.5 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (Льготная категория потребителей) по титулу: Реконструкция ТП-575 в габ.630 кВА ПС-475 "Луч", замена трансформатора, ВЛ-0,38 кВ (0,400 МВА; 0,5 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра | ЗЭС | 3054.0831 | Ориентировочный расчет | 2137.8582 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 2127,17 |  |  |  | 2127.1695 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 2510.06 | 1145.399 | 1030905 | b2b-moesk.ru | 2018-05-22 | 2018-05-30 | 2018-06-05 | 2018-06-08 |  |  |  |  | 2018-06-11 | 2018-06-08 | 2018-06-11 | 2018-06-08 | 2019-06-24
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2132,51
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2133,58
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 2133,58
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 2135,72
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 2137,86
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2137,86
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 2137,86
568 | Реконструкция ТП-2263 ПС-133 "Валуйки", замена ТП (0,160 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, п.Лесодолгоруково | I-212677 | 2019-04-01 |  |  | 0.16 |  |  |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (Льготная категория потребителей) по титулу: Реконструкция ТП-2263 ПС-133 "Валуйки", замена ТП (0,160 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, п.Лесодолгоруково | ЗЭС | 1011.9539 | Ориентировочный расчет | 708.3677 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 704,83 |  |  |  | 704.8262 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 831.6949 | 448.5257 | 1030900 | b2b-moesk.ru | 2018-05-22 | 2018-05-30 | 2018-06-05 | 2018-06-08 |  |  |  |  | 2018-06-11 | 2018-06-08 | 2018-06-11 | 2018-06-08 | 2019-04-01
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 706,60
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 706,95
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 706,95
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 707,31
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 707,66
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 708,01
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 708,37
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ | 708,37
569 | Реконструкция ТП-353 ПС-304 "Истра", замена ТП (0,250 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Ильино | I-212676 | 2019-03-30 |  |  | 0.25 |  |  |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-353 ПС-304 "Истра", замена ТП (0,250 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Ильино | ЗЭС | 2647.9118 | Ориентировочный расчет | 1853.5383 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1844,27 |  |  |  | 1844.2712 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2176.24 | 1290.9898 | 1030891 | b2b-moesk.ru | 2018-05-22 | 2018-05-30 | 2018-06-05 | 2018-06-08 |  |  |  |  | 2018-06-11 | 2018-06-08 | 2018-06-11 | 2018-06-08 | 2019-03-30
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 1847,61
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1848,90
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1849,83
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 1849,83
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1851,68
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1852,61
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1853,54
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ | 1853,54
570 | Реконструкция КТП-508 в габ.630 кВА ПС-802 "Духанино", замена трансформатора (0,400 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, с.Дарна | I-212675 | 2019-04-01 |  |  | 0.4 |  |  |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КТП-508 в габ.630 кВА ПС-802 "Духанино", замена трансформатора (0,400 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, с.Дарна | ЗЭС | 2098.9908 | Ориентировочный расчет | 1469.2935 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1461,95 |  |  |  | 1461.9492 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1725.1 | 930.3313 | 1030926 | b2b-moesk.ru | 2018-05-22 | 2018-05-30 | 2018-06-05 | 2018-06-08 |  |  |  |  | 2018-06-11 | 2018-06-08 | 2018-06-11 | 2018-06-08 | 2019-04-01
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 1465,47
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1466,36
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 1466,36
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1467,82
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1468,56
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1469,29
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1469,29
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 1469,29
571 | Строительство КТПП-25/10/0,38 кВ, 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.8 ТП-10/0,38 кВ ПС-719 "Мордвиново", ВЛ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ - 0,04 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,01 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 50:18:0090609:821 | I-212703 | 2019-04-04 |  |  | 0.025 |  | 0.05 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (Льготная категория потребителей) по титулу: Строительство КТПП-25/10/0,38 кВ, 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.8 ТП-10/0,38 кВ ПС-719 "Мордвиново", ВЛ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ - 0,04 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,01 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 50:18:0090609:821 | ЗЭС | 1060.796 | Ориентировочный расчет | 742.5572 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 738,84 |  |  |  | 738.8442 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 871.8362 | 470.1736 | 1030925 | b2b-moesk.ru | 2018-05-22 | 2018-05-30 | 2018-06-05 | 2018-06-08 |  |  |  |  | 2018-06-11 | 2018-06-08 | 2018-06-11 | 2018-06-08 | 2019-04-04
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 740,70
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 740,77
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 741,07
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 741,81
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 742,19
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 742,56
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 742,56
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 742,56
572 | Строительство ТП-160/6/0,38 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.16 ТП-6/0,38 кВ ПС-584 "Звенигород", РЛК-6 кВ (0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Супонево | I-212711 | 2018-10-03 |  |  | 0.16 |  | 0.05 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160/6/0,38 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.16 ТП-6/0,38 кВ ПС-584 "Звенигород", РЛК-6 кВ (0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Супонево | ЗЭС | 1228.3328 | Ориентировочный расчет | 859.833 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 855,53 |  |  |  | 855.5339 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1009.53 | 855.5339 | 1030922 | b2b-moesk.ru | 2018-05-22 | 2018-05-30 | 2018-06-05 | 2018-06-08 |  |  |  |  | 2018-06-11 | 2018-06-08 | 2018-06-11 | 2018-06-08 | 2018-10-03
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 857,68
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 857,94
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 858,11
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 858,97
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 858,97
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 859,40
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 859,83
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 859,83
573 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп.19 ВЛЗ-10 кВ ф.6 ТП-3883, ВЛИ-0,38 кВ от I и II с.ш. РУ-0,38 кВ ТП-3883 ПС-701 "Сухарево" (ВЛЗ-10 кВ - 0,65 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Морево | I-212714 | 2018-08-07 |  |  |  |  | 0.75 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп.19 ВЛЗ-10 кВ ф.6 ТП-3883, ВЛИ-0,38 кВ от I и II с.ш. РУ-0,38 кВ ТП-3883 ПС-701 "Сухарево" (ВЛЗ-10 кВ - 0,65 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Морево | ЗЭС | 1070.2925 | Ориентировочный расчет | 749.2048 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "Техно инжиниринг" | 745,31 |  |  |  | 745.3051 | ООО "Техно инжиниринг" | 879.46 | 745.3051 | 1031067 | b2b-moesk.ru | 2018-05-22 | 2018-05-30 | 2018-06-05 | 2018-06-08 |  |  |  |  | 2018-06-11 | 2018-06-08 | 2018-06-11 | 2018-06-08 | 2018-08-07
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 747,33
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 747,33
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 747,71
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 747,71
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 748,83
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 749,21
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 749,21
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 749,21
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 749,21
574 | Реконструкция ТП-402 ПС-802 "Духанино", замена ТП (0,250 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Еремеево | I-213022 | 2019-03-24 |  |  | 0.25 |  |  |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (Льготная категория потребителей) по титулу: Реконструкция ТП-402 ПС-802 "Духанино", замена ТП (0,250 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Еремеево | ЗЭС | 1580.5365 | Ориентировочный расчет | 1106.3756 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1100,84 |  |  |  | 1100.8441 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1298.9961 | 770.5909 | 1031084 | b2b-moesk.ru | 2018-05-22 | 2018-05-30 | 2018-06-05 | 2018-06-08 |  |  |  |  | 2018-06-11 | 2018-06-08 | 2018-06-11 | 2018-06-08 | 2019-03-24
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1104,16
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 1104,16
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 1104,50
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1105,27
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1105,82
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1106,38
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1106,38
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ | 1106,38
575 | Реконструкция ТП-156 ПС-24 "Устиново", замена ТП, ВЛ-0,38 кВ (0,250 МВА; 0,47 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Новопетровское, с.Новопетровское | I-213024 | 2019-04-11 |  |  | 0.25 |  | 0.47 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-156 ПС-24 "Устиново", замена ТП, ВЛ-0,38 кВ (0,250 МВА; 0,47 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Новопетровское, с.Новопетровское | ЗЭС | 2417.6917 | Ориентировочный расчет | 1692.3842 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1683,92 |  |  |  | 1683.9237 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1987.03 | 1071.5878 | 1031080 | b2b-moesk.ru | 2018-05-22 | 2018-05-30 | 2018-06-05 | 2018-06-08 |  |  |  |  | 2018-06-11 | 2018-06-08 | 2018-06-11 | 2018-06-08 | 2019-04-11
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1689,00
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 1689,00
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 1690,52
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1690,69
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1691,54
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1692,38
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1692,38
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ | 1692,38
576 | Реконструкция МТП-511 в габ.250 кВА ПС-551 "Пернатово", замена трансформатора, ВЛ-0,38 кВ (0,160 МВА; 0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Бужарово | I-213025 | 2019-04-10 |  |  | 0.16 |  | 0.2 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция МТП-511 в габ.250 кВА ПС-551 "Пернатово", замена трансформатора, ВЛ-0,38 кВ (0,160 МВА; 0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Бужарово | ЗЭС | 1838.6242 | Ориентировочный расчет | 1287.0369 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1280,60 |  |  |  | 1280.6017 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1511.11 | 814.9284 | 1031077 | b2b-moesk.ru | 2018-05-22 | 2018-05-30 | 2018-06-05 | 2018-06-08 |  |  |  |  | 2018-06-11 | 2018-06-08 | 2018-06-11 | 2018-06-08 | 2019-04-10
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1284,46
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 1284,46
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 1285,49
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1285,75
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1286,39
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1287,04
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1287,04
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ | 1287,04
577 | Строительство ТП-63/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Ивановский РП-55 ТП-10/0,38 кВ ПС-196 "Выползово", РЛК-10 кВ, ВЛ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,04 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, д.Вельяминово | I-213041 | 2018-08-08 |  |  | 0.063 |  | 0.09 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (Льготная категория потребителей) по титулу: Строительство ТП-63/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Ивановский РП-55 ТП-10/0,38 кВ ПС-196 "Выползово", РЛК-10 кВ, ВЛ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,04 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, д.Вельяминово | ЗЭС | 922.3047 | Ориентировочный расчет | 645.6133 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 642,38 |  |  |  | 642.3814 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 758.01 | 642.3814 | 1031071 | b2b-moesk.ru | 2018-05-22 | 2018-05-30 | 2018-06-05 | 2018-06-08 |  |  |  |  | 2018-06-11 | 2018-06-08 | 2018-06-11 | 2018-06-08 | 2018-08-08
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 643,61
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 644,00
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 644,32
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 644,32
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 644,97
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 645,61
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 645,61
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 645,61
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ | 645,61
578 | Строительство ТП-100/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 РП-30 ТП-10/0,38 кВ ПС-25 "Встреча", РЛК-10 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Мартемьяново | I-213060 | 2018-10-10 |  |  | 0.1 |  | 0.02 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-100/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 РП-30 ТП-10/0,38 кВ ПС-25 "Встреча", РЛК-10 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Мартемьяново | ЗЭС | 1003.9457 | Ориентировочный расчет | 702.762 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "Техно инжиниринг" | 699,11 |  |  |  | 699.1102 | ООО "Техно инжиниринг" | 824.95 | 699.1102 | 1030928 | b2b-moesk.ru | 2018-05-22 | 2018-05-30 | 2018-06-05 | 2018-06-08 |  |  |  |  | 2018-06-11 | 2018-06-08 | 2018-06-11 | 2018-06-08 | 2018-10-10
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 700,79
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 701,01
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 701,36
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 701,36
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 702,06
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 702,41
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 702,76
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 702,76
579 | Строительство ТП-100/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.6 ТП-10/0,38 кВ ПС-406 "Шаховская", ВЛ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,03 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, 50:06:0040307:439 | I-213062 | 2018-08-11 |  |  | 0.1 |  | 0.09 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-100/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.6 ТП-10/0,38 кВ ПС-406 "Шаховская", ВЛ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,03 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, 50:06:0040307:439 | ЗЭС | 1064.8387 | Ориентировочный расчет | 745.3871 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 741,66 |  |  |  | 741.661 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 875.16 | 741.661 | 1030930 | b2b-moesk.ru | 2018-05-22 | 2018-05-30 | 2018-06-05 | 2018-06-08 |  |  |  |  | 2018-06-11 | 2018-06-08 | 2018-06-11 | 2018-06-08 | 2018-08-11
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 743,15
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 743,90
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 743,90
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 744,64
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 745,01
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 745,39
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 745,39
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 745,39
580 | Строительство ТП-63/10/0,38 кВ, КЛ-10 кВ от оп.676 ВЛЗ-10 кВ ф.3 ТП-10/0,38 кВ ПС-76 "Цезарево", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ - 0,8 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,75 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.о.Губинское, с.т.Лира | I-211920 | 2019-02-25 |  |  | 0.063 |  | 1.55 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (Льготная категория потребителей) по титулу: Строительство ТП-63/10/0,38 кВ, КЛ-10 кВ от оп.676 ВЛЗ-10 кВ ф.3 ТП-10/0,38 кВ ПС-76 "Цезарево", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ - 0,8 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,75 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.о.Губинское, с.т.Лира | ЗЭС | 4913.9508 | Ориентировочный расчет | 3439.7655 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3422,57 |  |  |  | 3422.5678 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4038.63 | 2661.9972 | 1030954 | b2b-moesk.ru | 2018-05-22 | 2018-05-30 | 2018-06-05 | 2018-06-08 |  |  |  |  | 2018-06-11 | 2018-06-08 | 2018-06-11 | 2018-06-08 | 2019-02-25
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 3430,48
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3431,17
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 3432,89
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 3432,89
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 3436,33
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 3438,05
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 3439,77
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3439,77
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 3439,77
581 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1068 ПС-428 "Глядковская" (0,55 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.Поречье | I-211915 | 2019-02-25 |  |  |  |  | 0.55 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (Льготная категория потребителей) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1068 ПС-428 "Глядковская" (0,55 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.Поречье | ЗЭС | 979.6497 | Ориентировочный расчет | 685.7548 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 11 | 11 | ООО "СК СИСТЕМА" | 682,33 |  |  |  | 682.3262 | ООО "СК СИСТЕМА" | 805.1449 | 530.6982 | 1031094 | b2b-moesk.ru | 2018-05-22 | 2018-05-30 | 2018-06-05 | 2018-06-08 |  |  |  |  | 2018-06-11 | 2018-06-08 | 2018-06-11 | 2018-06-08 | 2019-02-25
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 684,04
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 684,38
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 684,38
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 684,62
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 685,07
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 685,41
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 685,76
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 685,76
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 685,76
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ | 685,76
582 | Строительство ТП-63/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Котово РП-22 ТП-10/0,38 кВ ПС-483 "Ивановская", РЛК-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 1,1 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,11 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.Лучинское | I-211783 | 2019-02-24 |  |  | 0.063 |  | 1.21 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (Льготная категория потребителей) по титулу: Строительство ТП-63/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Котово РП-22 ТП-10/0,38 кВ ПС-483 "Ивановская", РЛК-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 1,1 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,11 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.Лучинское | ЗЭС | 3666.7591 | Ориентировочный расчет | 2566.7314 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 2553,90 |  |  |  | 2553.8983 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 3013.6 | 1986.3653 | 1031121 | b2b-moesk.ru | 2018-05-22 | 2018-05-30 | 2018-06-05 | 2018-06-08 |  |  |  |  | 2018-06-11 | 2018-06-08 | 2018-06-11 | 2018-06-08 | 2019-02-24
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 2559,21
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2560,31
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2561,60
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 2561,60
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 2564,16
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 2566,73
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2566,73
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ | 2566,73
583 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-4291 ПС-408 "Теряево" (0,375 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Чащь | I-211566 | 2019-02-10 |  |  |  |  | 0.375 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-4291 ПС-408 "Теряево" (0,375 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Чащь | ЗЭС | 667.943 | Ориентировочный расчет | 467.5601 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 465,22 |  |  |  | 465.2203 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 548.96 | 361.838 | 1031085 | b2b-moesk.ru | 2018-05-22 | 2018-05-30 | 2018-06-05 | 2018-06-08 |  |  |  |  | 2018-06-11 | 2018-06-08 | 2018-06-11 | 2018-06-08 | 2019-02-10
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 466,62
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 466,62
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 466,81
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 467,09
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 467,33
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 467,56
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 467,56
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 467,56
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ | 467,56
584 | Строительство КЛ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-133 ПС-435 "Полянка", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Высоково | I-189212 | 2018-06-30 |  |  |  |  | 0.298 |  | СМР | Выполнение СМР (Льготная категория потребителей) по титулу: Строительство КЛ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-133 ПС-435 "Полянка", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Высоково | ЗЭС | 1261.269 | ССР | 1201.2012 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1195,20 |  |  |  | 1195.195 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1410.3301 | 1195.195 | 1031113 | b2b-moesk.ru | 2018-05-22 | 2018-05-30 | 2018-06-05 | 2018-06-08 |  |  |  |  | 2018-06-11 | 2018-06-08 | 2018-06-11 | 2018-06-08 | 2018-06-30
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1198,20
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 1198,20
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1198,80
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 1198,80
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1200,00
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1200,00
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1201,20
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 1201,20
585 | Строительство КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-475 "Луч", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.Лучинское | I-185602 | 2018-06-30 |  |  |  |  | 0.194 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (Льготная категория потребителей) по титулу: Строительство КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-475 "Луч", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.Лучинское | ЗЭС | 706.5441 | ССР | 671.1367 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 667,78 |  |  |  | 667.7797 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 787.98 | 667.7797 | 1031117 | b2b-moesk.ru | 2018-05-22 | 2018-05-30 | 2018-06-05 | 2018-06-08 |  |  |  |  | 2018-06-11 | 2018-06-08 | 2018-06-11 | 2018-06-08 | 2018-06-30
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 669,46
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 669,79
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 669,79
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 670,20
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 670,47
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 670,80
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 671,14
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 671,14
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 671,14
586 | Строительство ТП-63/6/0,38 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ РТП-69 ф.25 ПС-264 "Мцыри", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч ПИР, МО, Истринский р-н, д.Надовражино | I-149271 | 2018-12-31 |  |  | 0.063 |  | 1.3 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР (дополнительный объем) по титулу: Строительство ТП-63/6/0,38 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ РТП-69 ф.25 ПС-264 "Мцыри", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч ПИР, МО, Истринский р-н, д.Надовражино | ЗЭС | 746.0262 | ССР | 745.8703 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 742,14 |  |  |  | 742.1441 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 875.73 | 742.1441 | 1031087 | b2b-moesk.ru | 2018-05-22 | 2018-05-30 | 2018-06-05 | 2018-06-08 |  |  |  |  | 2018-06-11 | 2018-06-08 | 2018-06-11 | 2018-06-08 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 744,01
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 744,32
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 744,38
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 744,38
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 745,12
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 745,50
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 745,87
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 745,87
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 745,87
587 | Строительство ТП-40/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Алексино ПС-802 "Духанино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Адуево | I-186483 | 2018-12-31 |  |  | 0.04 |  | 0.25 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) (Льготная категория потребителей) по титулу: Строительство ТП-40/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Алексино ПС-802 "Духанино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Адуево | ЗЭС | 664.0777 | ССР | 630.6986 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 627,55 |  |  |  | 627.5455 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 740.5037 | 627.5455 | 1031111 | b2b-moesk.ru | 2018-05-22 | 2018-05-30 | 2018-06-05 | 2018-06-08 |  |  |  |  | 2018-06-11 | 2018-06-08 | 2018-06-11 | 2018-06-08 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 629,02
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 629,12
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 629,12
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 629,44
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 630,07
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 630,38
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 630,70
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 630,70
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ | 630,70
588 | Строительство ТП № 25/10/0,38, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Сафонтьево ПС-551 "Пернатово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Ефимоново | I-193777 | 2018-12-31 |  |  | 0.025 |  | 0.168 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) (Льготная категория потребителей) по титулу: Строительство ТП № 25/10/0,38, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Сафонтьево ПС-551 "Пернатово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Ефимоново | ЗЭС | 549.6292 | ССР | 521.7875 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 519,18 |  |  |  | 519.178 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 612.63 | 519.178 | 1031101 | b2b-moesk.ru | 2018-05-22 | 2018-05-30 | 2018-06-05 | 2018-06-08 |  |  |  |  | 2018-06-11 | 2018-06-08 | 2018-06-11 | 2018-06-08 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 520,48
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 520,74
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 520,74
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 520,91
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 521,27
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 521,53
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 521,79
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 521,79
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ | 521,79
589 | Строительство ТП-63/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Румянцево ТП-10/0,38 кВ ПС-683 "Ядрошино", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, СНТ "Агрополис" | I-201455 | 2018-12-31 |  |  | 0.063 |  | 0.519 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) (Льготная категория потребителей) по титулу: Строительство ТП-63/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Румянцево ТП-10/0,38 кВ ПС-683 "Ядрошино", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, СНТ "Агрополис" | ЗЭС | 561.7227 | ССР | 518.0507 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 515,46 |  |  |  | 515.4576 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 608.24 | 515.4576 | 1031097 | b2b-moesk.ru | 2018-05-22 | 2018-05-30 | 2018-06-05 | 2018-06-08 |  |  |  |  | 2018-06-11 | 2018-06-08 | 2018-06-11 | 2018-06-08 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 516,58
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 516,76
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 517,01
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 517,01
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 517,53
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 517,79
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 518,05
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 518,05
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ | 518,05
590 | Строительство ТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.200 ВЛЗ-10 кВ ф.13 ТП-10/0,38 кВ ПС-556 "Кукарино", КЛ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,06 км, КЛ-0,38 кВ - 0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Ратчино, 50:18:0070407:32 | I-213394 | 2018-06-29 |  |  | 0.16 |  | 0.12 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.200 ВЛЗ-10 кВ ф.13 ТП-10/0,38 кВ ПС-556 "Кукарино", КЛ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,06 км, КЛ-0,38 кВ - 0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Ратчино, 50:18:0070407:32 | ЗЭС | 1257.3603 | Ориентировочный расчет | 880.1522 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "СК СИСТЕМА" | 875,75 |  |  |  | 875.7542 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1033.39 | 875.7542 | 1030917 | b2b-moesk.ru | 2018-05-22 | 2018-05-30 | 2018-06-05 | 2018-06-06 |  |  |  |  | 2018-06-11 | 2018-06-08 | 2018-06-11 | 2018-06-08 | 2018-06-29
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 877,95
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 878,39
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 878,39
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 879,18
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 879,27
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 879,71
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 880,15
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 880,15
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 880,15
591 | Строительство нов.РП на 3 яч., нов.СП, 2ПКЛ-10кВ от ПС180 до нов.РП, 2РКЛ-10кВ от РП26169 до нов.РП, 1РКЛ-10кВ от нов.РП до нов.СП; уст. в РП26169 2 яч., в т.ч.ПИР: МО, Одинцовский р-н, Новоивановский с/о, в районе рп.Заречье и д.Сколково | I-123593 | 2018-09-30 |  |  | 0.126 |  | 19.1 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство нов.РП на 3 яч., нов.СП, 2ПКЛ-10кВ от ПС180 до нов.РП, 2РКЛ-10кВ от РП26169 до нов.РП, 1РКЛ-10кВ от нов.РП до нов.СП; уст. в РП26169 2 яч., в т.ч.ПИР: МО, Одинцовский р-н, Новоивановский с/о, в районе рп.Заречье и д.Сколково | ПАО "МОЭСК" | 7211.3197 | ориентировочный расчет | 6864.0678 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 6857,2 |  |  |  | 6857.2037 | ООО "СК СИСТЕМА" | 8091.5004 | 6857.2037 | 1030163 | b2b-moesk.ru | 2018-05-25 | 2018-05-30 | 2018-06-08 | 2018-06-09 |  |  |  |  | 2018-07-04 | 2018-06-19 | 2018-07-04 | 2018-06-19 | 2018-09-30
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго | 6864,07
592 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-57 ПС-59 "Вороново" с заменой неизолированного провода на СИП-2, БМКТП-250 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с.п. Михайлово-Ярцевское, д. Сипягино | I-163040 | 2018-08-31 |  |  | 0.25 |  | 2.55 |  | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-57 ПС-59 "Вороново" с заменой неизолированного провода на СИП-2, БМКТП-250 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с.п. Михайлово-Ярцевское, д. Сипягино | ПАО "МОЭСК" | 1065.1974 | ориентировочный расчет | 745.6382 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 741,91 |  |  |  | 741.91 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 875.4538 | 741.91 | 1030982 | b2b-moesk.ru | 2018-05-25 | 2018-05-30 | 2018-06-06 | 2018-06-09 |  |  |  |  | 2018-07-04 | 2018-06-29 | 2018-07-04 | 2018-06-29 | 2018-08-31
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 744,89
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 745,64
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 745,64
участник | [19 empty] | ООО "ИЦ Энергострой | 745,64
593 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-713, ПС-59 "Вороново" с заменой неизолированного провода на СИП-2, БМКТП-630 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с.п. Вороновское, д. Юрьевка | I-163069 | 2018-10-30 |  |  | 0.88 |  | 5.695 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-713, ПС-59 "Вороново" с заменой неизолированного провода на СИП-2, БМКТП-630 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с.п. Вороновское, д. Юрьевка | ПАО "МОЭСК" | 15516.7181 | ССР | 14446.2051 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 14373,97 |  | 1о | 14373.97 | 14373.9661 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 16961.28 | 14373.9661 | 1030987 | b2b-moesk.ru | 2018-05-25 | 2018-05-30 | 2018-06-06 | 2018-06-14 |  |  |  |  | 2018-07-04 | 2018-06-25 | 2018-07-04 | 2018-06-25 | 2018-10-30
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 14417,31 |  |  | 14417.31
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 14446,21 |  |  | 14446.21
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 14446,21 |  |  | 14446.21
участник | [19 empty] | ООО "ИЦ Энергострой | 14446,21 |  |  | 14446.21
594 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-30 ПС №687 "Летово", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО | I-187727 | 2018-06-30 |  |  | 0 |  | 2.494 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-30 ПС №687 "Летово", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО | ПАО "МОЭСК" | 4941.6923 | ССР | 4817.6268 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4793,54 |  | 1о | 4793.54 | 4793.5387 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 5656.37 | 4793.5387 | 1031001 | b2b-moesk.ru | 2018-05-21 | 2018-05-30 | 2018-06-06 | 2018-06-14 |  |  |  |  | 2018-06-20 | 2018-06-25 | 2018-06-20 | 2018-06-25 | 2018-06-30
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 4807,99 |  |  | 4807.99
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 4817,63 |  |  | 4817.63
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 4817,63 |  |  | 4817.63
участник | [19 empty] | ООО "ИЦ Энергострой | 4817,63 |  |  | 4817.63
595 | Строительство РП-20 кВ, КЛ-20 кВ от яч.№307 РУ-20 кВ ПС №859 Бутово, КЛ-20 кВ от яч. РУ-20 кВ ПС 220 кВ Хованская, КЛ-20 кВ от яч.1 и 2 сек. РУ-20 кВ СП-20 кВ нов. (КП "УГС"), в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, д. Столбово | I-212187 | 2019-12-31 |  |  | 0 |  | 28.4 |  | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство РП-20 кВ, КЛ-20 кВ от яч.№307 РУ-20 кВ ПС №859 Бутово, КЛ-20 кВ от яч. РУ-20 кВ ПС 220 кВ Хованская, КЛ-20 кВ от яч.1 и 2 сек. РУ-20 кВ СП-20 кВ нов. (КП "УГС"), в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, д. Столбово | ПАО "МОЭСК" | 14232.49 | ориентировочный расчет | 14089.0344 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 14074,95 |  | 2о | 13820.71 | 13820.7081 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 16308.43 | 6910.354 | 1030173 | b2b-moesk.ru | 2018-05-25 | 2018-05-30 | 2018-06-05 | 2018-06-14 |  |  |  |  | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 2019-01-01 | 2018-07-04 | 2019-06-30
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 14060,86 |  |  | 14060.86
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 14074,95 |  |  | 14074.95
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 14089,03 |  |  | 14089.03
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 14089,03 |  |  | 14089.03
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ | 14089,03 |  |  | 14089.03
596 | Строительство нов. ТП 1,2,3,4 с тр-ми 2х1600 кВА, 2КЛ-20 кВ от СП 71045 до СП 71044 с заходом в нов. ТП 1,2,3,4, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинский пр-т, вл. 90/2 | I-178468 | 2019-12-31 |  |  | 12.8 |  | 15.385 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нов. ТП 1,2,3,4 с тр-ми 2х1600 кВА, 2КЛ-20 кВ от СП 71045 до СП 71044 с заходом в нов. ТП 1,2,3,4, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинский пр-т, вл. 90/2 | ПАО "МОЭСК" | 109043.06 | ССР | 101139.2119 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | АО "МКСМ" | 100633,52 |  | 1о | 100633.52 | 100633.51 | АО "МКСМ" | 118747.54 | 33544.5033 | 1035526 | b2b-moesk.ru | 2018-06-01 | 2018-06-06 | 2018-06-13 | 2018-06-19 |  |  |  |  | 2018-07-04 | 2018-07-02 | 2018-07-04 | 2018-07-02 | 2019-12-31
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО | 101139,21 |  |  | 101139.21
597 | Строительство МТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС №393 "Станки 1", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н,д. Глебово | I-212404 | 2018-08-30 |  |  | 0.063 |  | 0.35 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС №393 "Станки 1", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н,д. Глебово | СЭС | 1339.4074 | ориентировочный расчет | 937.4437 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ООО "Контакт" | 932,76 |  |  |  | 932.7568 | ООО "Контакт" | 1100.653 | 932.7568 | 1033913 | b2b-moesk.ru | 2018-06-01 | 2018-06-04 | 2018-06-13 | 2018-06-14 |  |  |  |  | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-08-30
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 937,44
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 937,44
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 937,44
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ | 937,44
598 | Строительство МТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.63 ПС №152 "Экран", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, с. Новоникольское, ул. Центральная | I-212661 | 2018-09-13 |  |  | 0.025 |  | 0.19 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.63 ПС №152 "Экран", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, с. Новоникольское, ул. Центральная | СЭС | 1698.4763 | ориентировочный расчет | 1188.754 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ООО "Меридиан Энерго" | 1182,82 |  |  |  | 1182.8153 | ООО "Меридиан Энерго" | 1395.722 | 1182.8153 | 1033916 | b2b-moesk.ru | 2018-06-01 | 2018-06-04 | 2018-06-13 | 2018-06-14 |  |  |  |  | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-09-13
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 1188,75
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1188,75
участник | [19 empty] | ООО "Контакт"* | 1188,75
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ | 1188,75
599 | Строительство 2КЛ-6кВ от ячеек РУ-6кВ ПС №279 "Ершовка", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Долматово д. ИА-17-302-626(117044) | I-212121 | 2021-01-01 |  |  |  |  | 3 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по объекту: Строительство 2КЛ-6кВ от ячеек РУ-6кВ ПС №279 "Ершовка", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Долматово д. ИА-17-302-626(117044) | ЮЭС | 1845.093 | ОР | 1307.7288 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1301,19 |  |  |  | 1301.1904 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1535.4046 | 251.8433 | 1033506 | b2b-moesk.ru | 2018-06-01 | 2018-06-04 | 2018-06-13 | 2018-06-14 |  |  |  |  | 2018-06-25 | 2018-07-02 | 2018-12-15 | 2018-07-02 | 2021-01-30
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1305,11
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1305,11
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1305,11
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1306,42
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой | 1307,73
600 | Реконструкция ф.17 д. Чернецкое (Лесные поляны) | I-103153 | 2018-12-10 |  |  |  |  | 1.84 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР по объекту:Реконструкция ф.17 д. Чернецкое (Лесные поляны) | ЮЭС | 1446.737 | CCР | 1012.7119 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "САНДИМАКС ЮГ" | 1007,65 |  |  |  | 1007.6484 | ООО "САНДИМАКС ЮГ" | 1189.0252 | 1007.6484 | 1033581 | b2b-moesk.ru | 2018-06-01 | 2018-06-04 | 2018-06-13 | 2018-06-14 |  |  |  |  | 2018-06-25 | 2018-07-02 | 2018-06-25 | 2018-07-02 | 2018-12-10
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1010,69
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1010,69
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1011,7
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1011,7
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1012,71
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой | 1012,71
601 | Реконструкция ПС №195 "Раменская" (замена ТСН №1,№2, ЩСН, коммутационной аппаратуры,осветительной арматуры в ЗРУ-6 кВ и ЩУ), в т.ч. ПИР, МО, г.Раменское, ул.Чугунова | I-113566 | 2018-12-05 |  |  |  |  | 0.5 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по объекту: Реконструкция ПС №195 "Раменская" (замена ТСН №1,№2, ЩСН, коммутационной аппаратуры,осветительной арматуры в ЗРУ-6 кВ и ЩУ), в т.ч. ПИР, МО, г.Раменское, ул.Чугунова | ЮЭС | 3884.263 | CCР | 2718.9831 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "ФАБИ" | 2702,67 |  |  |  | 2702.6691 | ООО "ФАБИ" | 3189.1495 | 2702.6691 | 1033585 | b2b-moesk.ru | 2018-06-01 | 2018-06-04 | 2018-06-13 | 2018-06-14 |  |  |  |  | 2018-06-26 | 2018-07-02 | 2018-06-26 | 2018-07-02 | 2018-12-05
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2705,39
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2713,55
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2713,55
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 2716,26
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 2718,98
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой | 2718,98
602 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-10 кВ №52 с установкой 2х яч. ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский район, г. Домодедово ИА-16-302-362(947767) | I-192889 | 2018-09-30 | [6 empty] | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по объекту: Реконструкция РУ-10 кВ РП-10 кВ №52 с установкой 2х яч. ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский район, г. Домодедово ИА-16-302-362(947767) | ЮЭС | 3925.297 | CCР | 2747.7034 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2733,96 |  |  |  | 2733.9645 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 3226.0781 | 2733.9645 | 1033588 | b2b-moesk.ru | 2018-06-01 | 2018-06-04 | 2018-06-13 | 2018-06-14 |  |  |  |  | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-09-30
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2742,21
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2742,21
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 2744,96
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 2747,7
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой | 2747,7
603 | Строительство КВЛ-6 кВ от оп. 2 ВЛ-6 кВ отп. РТП-313 фид. № 16 ПС № 115 "Чкалово", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, рабочий п. Свердловский, к.н. 50-50-14/059/2011-227 | I-197623 | 2018-11-30 |  |  | 0 |  | 1.3 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КВЛ-6 кВ от оп. 2 ВЛ-6 кВ отп. РТП-313 фид. № 16 ПС № 115 "Чкалово", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, рабочий п. Свердловский, к.н. 50-50-14/059/2011-227 | ВЭС | 1893.2897 | ПСД | 1737.3584 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Меридиан Энерго" | 1719,49 |  |  |  | 1719.4915 | ООО "Меридиан Энерго" | 2029 | 1719.4915 | 1034344 | b2b-moesk.ru | 2018-06-01 | 2018-06-05 | 2018-06-13 | 2018-06-14 |  |  |  |  | 2018-06-21 | 2018-06-25 | 2018-06-21 | 2018-06-25 | 2018-11-30
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1733,02
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 1736,44
604 | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.32 ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Никульское | I-213369 | 2019-03-25 |  |  | 0.16 |  | 0.02 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.32 ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Никульское | СЭС | 1547.5115 | ориентировочный расчет | 1083.0946 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "Меридиан Энерго" | 1077,68 |  |  |  | 1077.6771 | ООО "Меридиан Энерго" | 1271.659 | 754.374 | 1033920 | b2b-moesk.ru | 2018-06-01 | 2018-06-04 | 2018-06-13 | 2018-06-14 |  |  |  |  | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2019-03-25
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 1083,09
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1083,09
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 1083,09
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1083,09
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ | 1083,09
605 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам СЭС приказа №547 от 15.05.2018 Дмитровского р-на (4 объекта) | СЭС | 6245.5605 | ориентировочный расчет | 4371.2326 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "Меридиан Энерго" | 4349,37 |  |  |  | 4349.3686 | ООО "Меридиан Энерго" | 5132.255 | 4349.3686 | 1033922 | b2b-moesk.ru | 2018-06-01 | 2018-06-04 | 2018-06-13 | 2018-06-14 |  |  |  |  | 2018-06-25 |  | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-09-28
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 4371,23
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 4371,23
участник | [19 empty] | ООО "Контакт | 4371,23
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП (сооруж. по дог. №С-17-00-904910/125 от 13.04.2018), ПС №184 "Вахромеево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Поповка | I-213371 | 2018-09-24 |  |  |  |  | 0.6 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП (сооруж. по дог. №С-17-00-904910/125 от 13.04.2018), ПС №184 "Вахромеево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Поповка | СЭС | 1026.5512 | ориентировочный расчет | 718.4774 | [15 empty] | 2018-06-01 |  |  | 2018-06-14 |  | СЭС/06/1025 от 17.05.2018 |  |  | 2018-06-25 | 2018-06-08 | 2018-06-25 |  | 2018-09-24
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ от ТП-192, ПС №577 "Якоть", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Овсянниково | I-213374 | 2018-09-24 |  |  |  |  | 0.705 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ от ТП-192, ПС №577 "Якоть", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Овсянниково | СЭС | 1448.7844 | ориентировочный расчет | 1013.996 | [15 empty] | 2018-06-01 |  |  | 2018-06-14 |  | СЭС/06/1025 от 17.05.2018 |  |  | 2018-06-25 | 2018-06-08 | 2018-06-25 |  | 2018-09-24
справочный | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-17-302-Д-13377(916490), ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Костино | I-213380 | 2018-09-25 |  |  | 0.1 |  | 0.37 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-17-302-Д-13377(916490), ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Костино | СЭС | 1589.5702 | ориентировочный расчет | 1112.5312 | [15 empty] | 2018-06-01 |  |  | 2018-06-14 |  | СЭС/06/1025 от 17.05.2018 |  |  | 2018-06-25 | 2018-06-08 | 2018-06-25 |  | 2018-09-25
справочный | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.6 ПС №669 "Рогачево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Пруды | I-213385 | 2018-09-28 |  |  | 0.1 |  | 0.7 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.6 ПС №669 "Рогачево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Пруды | СЭС | 2180.6548 | ориентировочный расчет | 1526.228 | [15 empty] | 2018-06-01 |  |  | 2018-06-14 |  | СЭС/06/1025 от 17.05.2018 |  |  | 2018-06-25 | 2018-06-08 | 2018-06-25 |  | 2018-09-28
606 | Строительство двух КЛ-10 кВ от РУ-10кВ ПС №18 Бабушкин до РУ-10кВ вновь сооружаемого РП-10кВ № нов.1, в т.ч. ПИР, Московская обл., Мытищи г.о., Нагорное п | I-213388 | 2018-09-28 |  |  |  |  | 8.6 |  | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство двух КЛ-10 кВ от РУ-10кВ ПС №18 Бабушкин до РУ-10кВ вновь сооружаемого РП-10кВ № нов.1, в т.ч. ПИР, Московская обл., Мытищи г.о., Нагорное п | СЭС | 3615.0169 | ориентировочный расчет | 2528.5025 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2515,86 |  |  |  | 2515.8593 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2968.714 | 2515.8593 | 1033924 | b2b-moesk.ru | 2018-06-01 | 2018-06-04 | 2018-06-13 | 2018-06-14 |  |  |  |  | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-09-28
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 2528,5
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 2528,5
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 2528,5
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ | 2528,5
607 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам СЭС приказа №547 от 15.05.2018 Пушкинского р-на (2 объекта) | СЭС | 4559.2578 | ориентировочный расчет | 3190.9989 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ООО "Гарантэнерго" | 3175,04 |  |  |  | 3175.0432 | ООО "Гарантэнерго" | 3746.551 | 2020.482 | 1033927 | b2b-moesk.ru | 2018-06-01 | 2018-06-04 | 2018-06-13 | 2018-06-14 |  |  |  |  | 2018-06-25 |  | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2019-04-05
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 3191
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 3191
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 3191
участник | [19 empty] | ООО "Контакт | 3191
справочный | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.828 ПС №220 "Ельдигино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Семеновское, 11 кв Правдинского лес-ва | I-213391 | 2019-04-05 |  |  | 0.025 |  | 1.5 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.828 ПС №220 "Ельдигино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Семеновское, 11 кв Правдинского лес-ва | СЭС | 3874.8904 | ориентировочный расчет | 2712.014 | [15 empty] | 2018-06-01 |  |  | 2018-06-14 |  | СЭС/06/1025 от 17.05.2018 |  |  | 2018-06-25 | 2018-06-08 | 2018-06-25 |  | 2019-04-05
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №С8-17-302С-11230(108943) от 12.11.2018, ПС №220 "Ельдигино", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н | I-213393 | 2018-09-13 |  |  |  |  | 0.4 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №С8-17-302С-11230(108943) от 12.11.2018, ПС №220 "Ельдигино", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н | СЭС | 684.3674 | ориентировочный расчет | 478.9849 | [15 empty] | 2018-06-01 |  |  | 2018-06-14 |  | СЭС/06/1025 от 17.05.2018 |  |  | 2018-06-25 | 2018-06-08 | 2018-06-25 |  | 2018-09-13
608 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам СЭС приказа №547 от 15.05.2018 Химкинского р-на (2 объекта) | СЭС | 5508.386 | ориентировочный расчет | 3855.2883 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ООО "Энком" | 3836,01 |  |  |  | 3836.011 | ООО "Энком" | 4526.493 | 2685.2077 | 1033929 | b2b-moesk.ru | 2018-06-01 | 2018-06-04 | 2018-06-13 | 2018-06-14 |  |  |  |  | 2018-06-25 |  | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2019-03-27
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 3855,29
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 3855,29
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 3855,29
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго | 3855,29
справочный | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2- КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ напр. РТП-3113-ТП-251 ПС №444 "Бутаково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н | I-213375 | 2019-03-27 |  |  | 0.063 |  | 0.45 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2- КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ напр. РТП-3113-ТП-251 ПС №444 "Бутаково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н | СЭС | 3301.6745 | ориентировочный расчет | 2310.8234 | [15 empty] | 2018-06-01 |  |  | 2018-06-14 |  | СЭС/06/1025 от 17.05.2018 |  |  | 2018-06-25 | 2018-06-08 | 2018-06-25 |  | 2019-03-27
справочный | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-3115, ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н | I-213376 | 2019-03-27 |  |  |  |  | 0.5 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-3115, ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н | СЭС | 2206.7114 | ориентировочный расчет | 1544.4649 | [15 empty] | 2018-06-01 |  |  | 2018-06-14 |  | СЭС/06/1025 от 17.05.2018 |  |  | 2018-06-25 | 2018-06-08 | 2018-06-25 |  | 2019-03-27
609 | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. Госпиталь ПС №116 "Солнечногорск", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Ломоносова, стр.8 ГСК "Рубин", гараж- бокс 21 | I-213392 | 2018-09-21 |  |  | 0.1 |  | 0.12 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. Госпиталь ПС №116 "Солнечногорск", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Ломоносова, стр.8 ГСК "Рубин", гараж- бокс 21 | СЭС | 1117.99 | ориентировочный расчет | 782.476 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Энергосистемы" | 778,56 |  |  |  | 778.5636 | ООО "Энергосистемы" | 918.705 | 778.5636 | 1033932 | b2b-moesk.ru | 2018-06-01 | 2018-06-04 | 2018-06-13 | 2018-06-14 |  |  |  |  | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-09-21
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 782,48
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 782,48
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 782,48
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 782,48
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 782,48
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ | 782,48
610 | Строительство ТП-16-6/0,4, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.12, ПС №357 "Елохово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Васино д, д.34 Ю8-18-302-4211(904094) | I-213335 | 2019-04-27 |  |  | 0.016 |  | 0.26 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объекту Строительство ТП-16-6/0,4, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.12, ПС №357 "Елохово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Васино д, д.34 Ю8-18-302-4211(904094) | ЮЭС | 800.297 | ОР | 493.9237 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "САНДИМАКС ЮГ" | 491,45 |  |  |  | 491.4544 | ООО "САНДИМАКС ЮГ" | 579.9162 | 312.7437 | 1033594 | b2b-moesk.ru | 2018-06-01 | 2018-06-04 | 2018-06-13 | 2018-06-14 |  |  |  |  | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-11-30 | 2018-06-25 | 2019-04-27
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 492,94
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 493,43
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 493,43
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 493,92
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 493,92
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой | 493,92
611 | Строительство ТП с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от вр. ТП 23259 - ТП 22914 до вр. ТП 23259 - ТП 22914 с заходом в нов.ТП, 2КЛ-10кВ от ТП 20771 до нов.ТП, 30КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРУ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва,р-н Фили-Давыдково,кв.65, к.3 | I-191451 | 2018-07-30 |  |  | 3.2 |  | 9.6 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство ТП с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от вр. ТП 23259 - ТП 22914 до вр. ТП 23259 - ТП 22914 с заходом в нов.ТП, 2КЛ-10кВ от ТП 20771 до нов.ТП, 30КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРУ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва,р-н Фили-Давыдково,кв.65, к.3 | МКС | 3847.678 | ориентировочный расчет | 3531.839 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 3530,07 |  |  |  | 3530.0678 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4165.48 | 3530.0678 | 1032475 | b2b-moesk.ru | 2018-06-01 | 2018-06-06 | 2018-06-13 | 2018-06-15 |  |  |  |  | 2018-07-17 | 2018-06-25 | 2018-07-17 | 2018-06-25 | 2018-07-30
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго | 3531,84
612 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 11124 до ВРЩ-0,4 кВ № 37475, КЛ-0,4 кВ от ТП 11124 до ВРЩ-0,4 кВ № 37476, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ломоносовский пр-кт, д.34 | I-213746 | 2018-07-19 |  |  | 0 |  | 0.45 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 11124 до ВРЩ-0,4 кВ № 37475, КЛ-0,4 кВ от ТП 11124 до ВРЩ-0,4 кВ № 37476, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ломоносовский пр-кт, д.34 | МКС | 1002.1441 | ориентировочный расчет | 701.5 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 700,8 |  |  |  | 700.7966 | ООО "СК СИСТЕМА" | 826.94 | 700.7966 | 1032535 | b2b-moesk.ru | 2018-06-01 | 2018-06-06 | 2018-06-13 | 2018-06-15 |  |  |  |  | 2018-07-01 | 2018-06-15 | 2018-07-01 | 2018-06-15 | 2018-07-19
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 701,5
613 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 957 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Филевский парк, ул.Тучковская, д.5, стр.1 | I-166552 | 2018-09-30 |  |  | 0 |  | 0.698 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 957 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Филевский парк, ул.Тучковская, д.5, стр.1 | МКС | 1197.0339 | ССР | 1139.4322 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1138,86 |  |  |  | 1138.8559 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1343.85 | 1138.8559 | 1032540 | b2b-moesk.ru | 2018-06-01 | 2018-06-06 | 2018-06-18 | 2018-06-20 |  |  |  |  | 2018-07-02 | 2018-06-15 | 2018-07-02 | 2018-06-15 | 2018-09-30
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго | 1139,43
614 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 12973 А,Б до ВРЩ-0,4 кВ 1,2 заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тимирязевская, влад.8 | I-161302 | 2018-12-30 |  |  | 0 |  | 1.264 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 12973 А,Б до ВРЩ-0,4 кВ 1,2 заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тимирязевская, влад.8 | МКС | 2789.8559 | ССР | 2731.7119 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2728,98 |  |  |  | 2728.9703 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3220.19 | 2728.9703 | 1032547 | b2b-moesk.ru | 2018-06-01 | 2018-06-06 | 2018-06-13 | 2018-06-15 |  |  |  |  | 2018-07-02 |  | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2018-12-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 2731,71
615 | Строительство ТП с тр-ми 2х1000 кВА, 2КЛ-10 кВ от нов. ТП до РТП 20193, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Поречная (Парк "850-летия Москвы") | I-193061 | 2018-12-31 |  |  | 2 |  | 1.004 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство ТП с тр-ми 2х1000 кВА, 2КЛ-10 кВ от нов. ТП до РТП 20193, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Поречная (Парк "850-летия Москвы") | МКС | 4890.8305 | ССР | 4479.4831 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 4475 |  |  |  | 4475 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 5280.5 | 4475 | 1033092 | b2b-moesk.ru | 2018-06-01 | 2018-06-06 | 2018-06-13 | 2018-06-15 |  |  |  |  | 2018-07-17 |  | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 4479,48
616 | Реконструкция ТП-445 с заменой на ТП-160-6/0,4 кВ, ПС №69 "Котельники", в т.ч. ПИР, МО, Котельники г, шоссе Дзержинское Ю8-18-302-5656(949433) | I-213622 | 2018-07-17 |  |  | 0.16 |  |  |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объекту: Реконструкция ТП-445 с заменой на ТП-160-6/0,4 кВ, ПС №69 "Котельники", в т.ч. ПИР, МО, Котельники г, шоссе Дзержинское Ю8-18-302-5656(949433) | ЮЭС | 1252.966 | ОР | 841.178 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 839,5 |  |  |  | 839.4956 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 990.6049 | 839.4956 | 1033600 | b2b-moesk.ru | 2018-06-01 | 2018-06-04 | 2018-06-13 | 2018-06-14 |  |  |  |  | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-07-17
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 840,34
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 840,34
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 841,18
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 841,18
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой | 841,18
617 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от сущ.ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-9, ПС №771 "Малино", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, ЗАО "Заветы Ленина" | I-213747 | 2018-07-17 |  |  |  |  | 0.34 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объекту: Строительство ВЛЗ-10 кВ от сущ.ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-9, ПС №771 "Малино", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, ЗАО "Заветы Ленина" | ЮЭС | 1020.585 | ОР | 618.1441 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "ФАБИ" | 615,05 |  | 1о | 611.34 | 611.3444 | ООО "ФАБИ" | 721.3864 | 611.3444 | 1033608 | b2b-moesk.ru | 2018-06-01 | 2018-06-04 | 2018-06-13 | 2018-06-14 |  |  |  |  | 2018-06-19 | 2018-06-15 | 2018-06-19 | 2018-06-15 | 2018-07-17
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 615,05 |  |  | 615.05
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 616,91 |  |  | 616.91
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 617,53 |  |  | 617.53
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 618,14 |  |  | 618.14
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 618,14 |  |  | 618.14
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой | 618,14 |  |  | 618.14
618 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП 22761,2КЛ-10кВ от ТП 17505 до нового РП, в т.ч. ПИР: г.Москва, о.п. Северянин | I-213413 | 2018-06-30 |  |  |  |  | 4.5 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от ТП 22761,2КЛ-10кВ от ТП 17505 до нового РП, в т.ч. ПИР: г.Москва, о.п. Северянин | МКС | 1810 | ориентировочный расчет | 1808.5678 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "ПСК "Тепло Центр Строй" | 1806,76 |  |  |  | 1806.75 | ООО "ПСК "Тепло Центр Строй" | 2131.97 | 1806.75 | 1032562 | b2b-moesk.ru | 2018-06-01 | 2018-06-06 | 2018-06-13 | 2018-06-15 |  |  |  |  | 2018-06-22 | 2018-06-27 | 2018-06-22 | 2018-06-27 | 2018-06-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 1808,57
619 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП 13159 (луч А и Б) до существующего ВРЩ №55663,55664 взамен существующих, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.16-1 Парковая, д.45 | I-213410 | 2018-10-28 |  |  |  |  | 0.5 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП 13159 (луч А и Б) до существующего ВРЩ №55663,55664 взамен существующих, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.16-1 Парковая, д.45 | МКС | 3505.9322 | ориентировочный расчет | 2454.1525 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "ИЦ Энергострой" | 2452,93 |  |  |  | 2452.9259 | ООО "ИЦ Энергострой" | 2894.4526 | 2452.9259 | 1032582 | b2b-moesk.ru | 2018-06-01 | 2018-06-06 | 2018-06-13 | 2018-06-15 |  |  |  |  | 2018-07-01 |  | 2018-07-01 | 2018-07-01 | 2018-10-28
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 2454,15
620 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП 27694 до границы участка Заявителя в сторону нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Карпатская, корп.14 | I-213408 | 2018-09-03 |  |  |  |  | 0.15 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП 27694 до границы участка Заявителя в сторону нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Карпатская, корп.14 | МКС | 1624.8559 | ориентировочный расчет | 1137.3983 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "ИЦ Энергострой" | 1136,83 |  |  |  | 1136.82 | ООО "ИЦ Энергострой" | 1341.45 | 1136.82 | 1032594 | b2b-moesk.ru | 2018-06-01 | 2018-06-06 | 2018-06-13 | 2018-06-15 |  |  |  |  | 2018-07-01 | 2018-06-26 | 2018-07-01 | 2018-06-26 | 2018-09-03
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 1137,4
621 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП 6658 луч А до существующего ВРЩ №64931, перевод КЛ-0,4кВ направлением ТП 6658 луч А - вв.устройство №64931 из луча А в луч Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Давыдковская, д.8,корп.1 | I-213407 | 2019-05-03 |  |  |  |  | 0.275 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП 6658 луч А до существующего ВРЩ №64931, перевод КЛ-0,4кВ направлением ТП 6658 луч А - вв.устройство №64931 из луча А в луч Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Давыдковская, д.8,корп.1 | МКС | 702.4831 | ориентировочный расчет | 491.7373 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 491.2453 |  |  |  | 491.2453 | ООО "СК СИСТЕМА" | 579.6694 | 267.952 | 1032608 | b2b-moesk.ru | 2018-06-01 | 2018-06-06 | 2018-06-13 | 2018-06-15 |  |  |  |  | 2018-07-01 |  | 2018-07-01 | 2018-07-01 | 2019-05-03
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 491.737
622 | Строительство ТП по тип. пр. 2БКТП-630, 4хРКЛ-10 кВ от нов. ТП до РКЛ ТП-26927 - 10263 ,в т.ч. ПИР, г.Москва, Рязанский проспект д. 2, стр.24. | I-111741 | 2019-01-30 |  |  | 0.8 |  | 0.8 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство ТП по тип. пр. 2БКТП-630, 4хРКЛ-10 кВ от нов. ТП до РКЛ ТП-26927 - 10263 ,в т.ч. ПИР, г.Москва, Рязанский проспект д. 2, стр.24. | МКС | 722.3136 | ориентировочный расчет | 717.7881 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 717,43 |  |  |  | 717.4291 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 846.56 | 614.9392 | 1032616 | b2b-moesk.ru | 2018-06-01 | 2018-06-06 | 2018-06-18 | 2018-06-20 |  |  |  |  | 2018-07-02 |  | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2019-01-30
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго | 717,79
623 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 13691 до ВРЩ-0,4 кВ № 89511, в т.ч. ПИР: г.Москва, б-р Яна Райниса, д.30, корп.1 | I-206567 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 0.284 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 13691 до ВРЩ-0,4 кВ № 89511, в т.ч. ПИР: г.Москва, б-р Яна Райниса, д.30, корп.1 | МКС | 916.9407 | ССР | 859.9407 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "ИЦ Энергострой" | 859,51 |  |  |  | 859.5085 | ООО "ИЦ Энергострой" | 1014.22 | 859.5085 | 1033038 | b2b-moesk.ru | 2018-06-01 | 2018-06-06 | 2018-06-18 | 2018-06-20 |  |  |  |  | 2018-07-01 |  | 2018-07-01 | 2018-07-01 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 859,94
624 | Реконструкция ТП 17509 с заменой существующих сборок н/н на комбинированные 12-ти местные, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Щепкина, д.51/4, стр.2 | I-186075 | 2020-12-31 | [6 empty] | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП 17509 с заменой существующих сборок н/н на комбинированные 12-ти местные, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Щепкина, д.51/4, стр.2 | МКС | 2898.4237 | ССР | 2698.2881 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "ЭнергоСеть" | 2694,24 |  |  |  | 2694.2373 | ООО "ЭнергоСеть" | 3179.2 | 538.8475 | 1033057 | b2b-moesk.ru | 2018-06-01 | 2018-06-06 | 2018-06-13 | 2018-06-15 |  |  |  |  | 2018-07-02 |  | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2020-12-31
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ | 2698,29
625 | Реконструкция ТП 22568 с установкой трансформаторов 2х1000 кВА, в т.ч. ПИР: Москва, 1-й Колобовский пер, дом 4 | I-129997 | 2020-12-31 | [6 empty] | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Реконструкция ТП 22568 с установкой трансформаторов 2х1000 кВА, в т.ч. ПИР: Москва, 1-й Колобовский пер, дом 4 | МКС | 1990.4576 | ССР | 1972.6949 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1970,72 |  |  |  | 1970.7203 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2325.45 | 656.9068 | 1033063 | b2b-moesk.ru | 2018-06-01 | 2018-06-06 | 2018-06-13 | 2018-06-15 |  |  |  |  | 2018-07-02 |  | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2020-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 1972,7
626 | Реконструкция ТП-24174 с уст. тр-ров 2х1000 кВА взамен сущ., в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинские горы, д.1, с.25 | I-133738 | 2020-12-31 |  |  | 2 |  |  |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Реконструкция ТП-24174 с уст. тр-ров 2х1000 кВА взамен сущ., в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинские горы, д.1, с.25 | МКС | 2689.7881 | ССР | 2562.6017 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2560,04 |  |  |  | 2560.03 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3020.84 | 853.3433 | 1033079 | b2b-moesk.ru | 2018-06-01 | 2018-06-06 | 2018-06-13 | 2018-06-15 |  |  |  |  | 2018-07-02 |  | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2020-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 2562,6
627 | Строительство 2-ТП-10/0,4 кВ, 2 КЛ-10 кВ от РП-16180, установка яч. КСО в РТП-16180, ПС №28 "Ангелово", в т.ч. ПИР | I-150774 | 2018-09-28 |  |  | 0.32 |  | 0.8 |  | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство 2-ТП-10/0,4 кВ, 2 КЛ-10 кВ от РП-16180, установка яч. КСО в РТП-16180, ПС №28 "Ангелово", в т.ч. ПИР | СЭС | 736.176 | ССР | 733.5836 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "ЭлектроГарант" | 729,92 |  |  |  | 729.9153 | ООО "ЭлектроГарант" | 861.3 | 729.9153 | 1033935 | b2b-moesk.ru | 2018-06-01 | 2018-06-04 | 2018-06-13 | 2018-06-14 |  |  |  |  | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-09-28
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 733,58
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 733,58
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 733,58
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 733,58
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 733,58
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ | 733,58
628 | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП-12933 до ТП-16463, ТП-12378, ТП-17492, в т.ч. ПИР: г.Москва, Мытищинский пр-д, д.16 | I-121619 | 2020-12-30 |  |  | 0 |  | 3.336 |  | СМР | Выполнение СМР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП-12933 до ТП-16463, ТП-12378, ТП-17492, в т.ч. ПИР: г.Москва, Мытищинский пр-д, д.16 | ПАО "МОЭСК" | 6325.21 | ССР | 6267.2542 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "Гарантэнерго" | 6235,92 |  | 1о | 6235.92 | 6235.9153 | ООО "Гарантэнерго" | 7358.38 | 1247.1831 | 1035580 | b2b-moesk.ru | 2018-06-01 | 2018-06-06 | 2018-06-13 | 2018-06-19 |  |  |  |  | 2018-07-11 | 2018-07-02 | 2018-07-11 | 2018-07-02 | 2020-12-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 6267,25 |  |  | 6267.25
629 | Строительство ТП-2х160-10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ от РУ-10кВ проект. ТП, ПС №843 "Говорово", в т.ч. ПИР, 140000, Москва г, ОС №5 (у дер.Саларьево) | I-194830 | 2018-07-31 |  |  | 0.32 |  | 2.382 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ТП-2х160-10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ от РУ-10кВ проект. ТП, ПС №843 "Говорово", в т.ч. ПИР, 140000, Москва г, ОС №5 (у дер.Саларьево) | ПАО "МОЭСК" | 12356.1827 | ССР | 11807.9569 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 11748,92 |  |  |  | 11748.9153 | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 13863.72 | 11748.9153 | 1036015 | b2b-moesk.ru | 2018-06-01 | 2018-06-07 | 2018-06-13 | 2018-06-14 |  |  |  |  | 2018-07-05 | 2018-06-20 | 2018-07-05 | 2018-06-20 | 2018-07-31
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 11784,34
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 11796,15
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 11807,96
участник | [19 empty] | ООО "ИЦ Энергострой | 11807,96
630 | Строительство 2-х РП-10 кВ, 24-х ТП-2х1600-10/0,4, КЛ-10 кВ от ячеек №510, №610 в РУ-10 кВ ПС №813 "Полет", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Внуковское, д. Рассказовка | I-163723 | 2018-11-30 |  |  | 14 |  | 38.11 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство 2-х РП-10 кВ, 24-х ТП-2х1600-10/0,4, КЛ-10 кВ от ячеек №510, №610 в РУ-10 кВ ПС №813 "Полет", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Внуковское, д. Рассказовка | ПАО "МОЭСК" | 85097.9349 | ССР | 78948.9156 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ООО "ИЦ Энергострой" | 78791,02 |  | 1о | 78664.7 | 78664.6995 | ООО "ИЦ Энергострой" | 92824.34 | 78664.6995 | 1036019 | b2b-moesk.ru | 2018-06-01 | 2018-06-07 | 2018-06-13 | 2018-06-19 |  |  |  |  | 2018-07-11 | 2018-06-25 | 2018-07-11 | 2018-06-25 | 2018-11-30
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 78791,02 |  |  | 78791.02
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 78869,97 |  |  | 78869.97
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 78948,92 |  |  | 78948.92
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ | 78948,92 |  |  | 78948.92
631 | Строительство 2-х СП-10 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от вновь сооружаемых ячеек на 1 и 2 с.ш. РУ-10 кВ РП-10 кВ №28 до ячеек с.ш. вновь сооружаемых СП №1 и СП №2, в т.ч. ГНБ, г. Москва, Наро-Фоминский район, с/о Марушкинский, ЗАО «Крекшино» | I-188972 | 2018-10-30 |  |  | 0 |  | 1.575 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство 2-х СП-10 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от вновь сооружаемых ячеек на 1 и 2 с.ш. РУ-10 кВ РП-10 кВ №28 до ячеек с.ш. вновь сооружаемых СП №1 и СП №2, в т.ч. ГНБ, г. Москва, Наро-Фоминский район, с/о Марушкинский, ЗАО «Крекшино» | ПАО "МОЭСК" | 21950.5017 | ССР | 21112.0628 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 21006,5 |  |  |  | 21006.5 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 24787.67 | 21006.5 | 1036025 | b2b-moesk.ru | 2018-06-01 | 2018-06-07 | 2018-06-13 | 2018-06-19 |  |  |  |  | 2018-07-11 | 2018-06-25 | 2018-07-11 | 2018-06-25 | 2018-10-30
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 21090,95
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 21112,06
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 21112,06
участник | [19 empty] | ООО "ИЦ Энергострой | 21112,06
632 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-18-302-1178(910867)), ПС №615 "Бугры", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Масново-Жуково д Ю8-18-302-4510(943448) | I-213483 | 2019-05-07 |  |  |  |  | 0.37 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объектуСтроительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-18-302-1178(910867)), ПС №615 "Бугры", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Масново-Жуково д Ю8-18-302-4510(943448) | ЮЭС | 764.847 | ОР | 460.7797 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "САНДИМАКС ЮГ" | 458,48 |  |  |  | 458.4761 | ООО "САНДИМАКС ЮГ" | 541.0018 | 267.4444 | 1033611 | b2b-moesk.ru | 2018-06-01 | 2018-06-04 | 2018-06-13 | 2018-06-14 |  |  |  |  | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2019-05-07
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 459,86
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 460,32
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 460,32
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 460,78
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 460,78
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 460,78
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой | 460,78
633 | Строительство ТП-100-10/0,4, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2054 с ТП-54, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/пос. Молоковское, Остров с, корнемойка, уч.201ю Ю8-18-302-4928(945807) | I-213477 | 2018-09-01 |  |  | 0.1 |  | 0.05 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объектуСтроительство ТП-100-10/0,4, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2054 с ТП-54, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/пос. Молоковское, Остров с, корнемойка, уч.201ю Ю8-18-302-4928(945807) | ЮЭС | 880.424 | ОР | 562.6864 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 559,87 |  |  |  | 559.8726 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 660.6496 | 559.8726 | 1033722 | b2b-moesk.ru | 2018-06-01 | 2018-06-04 | 2018-06-13 | 2018-06-14 |  |  |  |  | 2018-06-25 | 2018-07-02 | 2018-06-25 | 2018-07-02 | 2018-09-01
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 561,56
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 561,56
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 562,12
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 562,69
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 562,69
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой | 562,69
634 | Строительство ТП-100-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.14, ПС №657 "Ялфимово", ВЛИ-0,38 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с/пос. Леонтьевское, в р-не Волково д, СНТ "Прогресс-3", уч. 1 Ю8-17-302-17452(114406) | I-213466 | 2018-10-14 |  |  | 0.1 |  | 0.51 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объекту Строительство ТП-100-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.14, ПС №657 "Ялфимово", ВЛИ-0,38 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с/пос. Леонтьевское, в р-не Волково д, СНТ "Прогресс-3", уч. 1 Ю8-17-302-17452(114406) | ЮЭС | 1829.161 | ОР | 1141.4237 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1135,72 |  |  |  | 1135.7169 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1340.1459 | 1135.7169 | 1033618 | b2b-moesk.ru | 2018-06-01 | 2018-06-04 | 2018-06-13 | 2018-06-14 |  |  |  |  | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-10-14
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1139,14
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1140,28
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1141,42
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1141,42
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой | 1141,42
635 | Реконструкция ТП-1946 с заменой на ТП-10/0,4/160 кВА, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское Ю8-18-302-5829(952795) | I-213460 | 2018-11-01 |  |  | 0.16 |  |  |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объектуРеконструкция ТП-1946 с заменой на ТП-10/0,4/160 кВА, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское Ю8-18-302-5829(952795) | ЮЭС | 1021.458 | ОР | 690.4576 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 687,01 |  |  |  | 687.0057 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 810.6667 | 687.0057 | 1033624 | b2b-moesk.ru | 2018-06-01 | 2018-06-04 | 2018-06-13 | 2018-06-14 |  |  |  |  | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-11-01
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 689,08
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 689,08
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 689,77
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 690,46
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 690,46
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой | 690,46
636 | Реконструкция ПКЛ-10 кВ от ПС «Руднево» (яч.101) до РТП 19016, ПКЛ-10 кВ от ПС «Чистая» (яч.22) до РТП 19016, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 2-я Вольская, д.19, стр.8 | I-164967 | 2019-12-31 |  |  | 0 |  | 7.958 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (2 этап) по титулу: Реконструкция ПКЛ-10 кВ от ПС «Руднево» (яч.101) до РТП 19016, ПКЛ-10 кВ от ПС «Чистая» (яч.22) до РТП 19016, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 2-я Вольская, д.19, стр.8 | ПАО "МОЭСК" | 23367.9915 | ССР | 22678.8475 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 22656,17 |  | 1о | 22656.17 | 22656.16 | ООО "СК СИСТЕМА" | 26734.27 | 7552.0533 | 1035587 | b2b-moesk.ru | 2018-06-01 | 2018-06-06 | 2018-06-13 | 2018-06-19 |  |  |  |  | 2018-07-11 |  | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 2019-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 22678,85 |  |  | 22678.85
637 | Строительство ТП-250/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.17 ТП-10/0,38 кВ ПС-405 "Волоколамск", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск | I-201331 | 2018-06-30 |  |  | 0.25 |  | 0.015 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-250/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.17 ТП-10/0,38 кВ ПС-405 "Волоколамск", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск | ЗЭС | 1000.3109 | ССР | 890.8985 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 886,44 |  |  |  | 886.4435 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1046.0033 | 886.4435 | 1035554 | b2b-moesk.ru | 2018-06-01 | 2018-06-06 | 2018-06-13 | 2018-06-15 |  |  |  |  | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-30
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 888,53
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 888,67
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 889,12
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 890,01
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 890,45
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 890,90
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 890,90
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 890,90
638 | Строительство КТП-10/0,38-250 кВА, КЛ-10 кВ к КЛ-10 кВ ТП-22252 - ТП-26634 РТП-16159 (ПС-67 "Усово") до КТП-250 кВА. В т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Жуковка , ДП "Жуковка-2" | I-111763 | 2018-06-30 |  |  | 0.25 |  | 0.021 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-10/0,38-250 кВА, КЛ-10 кВ к КЛ-10 кВ ТП-22252 - ТП-26634 РТП-16159 (ПС-67 "Усово") до КТП-250 кВА. В т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Жуковка , ДП "Жуковка-2" | ЗЭС | 1102.0789 | ССР | 982.3688 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 977,46 |  |  |  | 977.4572 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1153.3995 | 977.4572 | 1035559 | b2b-moesk.ru | 2018-06-01 | 2018-06-06 | 2018-06-13 | 2018-06-15 |  |  |  |  | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-30
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 979,91
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 980,40
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 980,40
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 981,36
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 981,39
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 981,88
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 982,37
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 982,37
639 | Строительство 2-х КЛ-10кВ от яч. 1 и 2 с.ш. РУ-10кВ вновь сооружаемого РП-10кВ №нов. до РУ-10кВ вновь сооружаемых СП-10кВ №1 и №2 (2,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.о.Новоивановский, р.п.Заречье | I-213020 | 2019-01-22 |  |  |  |  | 2.2 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство 2-х КЛ-10кВ от яч. 1 и 2 с.ш. РУ-10кВ вновь сооружаемого РП-10кВ №нов. до РУ-10кВ вновь сооружаемых СП-10кВ №1 и №2 (2,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.о.Новоивановский, р.п.Заречье | ЗЭС | 866.4636 | Ориентировочный расчет | 606.5245 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 603,49 |  |  |  | 603.4924 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 712.121 | 603.4924 | 1035546 | b2b-moesk.ru | 2018-06-01 | 2018-06-06 | 2018-06-13 | 2018-06-15 |  |  |  |  | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-08-31
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 605,01
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 605,31
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 605,31
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 605,68
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 605,92
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 605,92
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 606,22
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 606,53
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ | 606,53
640 | Реконструкция ТП-6/0,4/100 кВА № 369 с устновкой ТП-06/0,4 кВ с транс-м 250 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кленовское, с. Кленово | I-213310 | 2019-12-31 |  |  | 0.25 |  | - |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4/100 кВА № 369 с устновкой ТП-06/0,4 кВ с транс-м 250 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кленовское, с. Кленово | НМ | 1898.9057 | ОР | 1329.234 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ООО "ИЦ Энергострой" | 1326,58 |  | 1о | 1322.59 | 1322.5878 | ООО "ИЦ Энергострой" | 1560.6536 | 793.5527 | 1041630 | b2b-moesk.ru | 2018-06-01 | 2018-06-18 | 2018-06-25 | 2018-06-26 |  |  |  |  | 2018-06-26 | 2018-07-09 | 2018-06-26 | 2018-07-09 | 2019-04-27
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1326,58 |  |  | 1326.58
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1327,9 |  |  | 1327.9
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1329,23 |  |  | 1329.23
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ | 1329,23 |  |  | 1329.23
641 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой транс-ра 400 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Ф-Покровское, установка РЛК-10, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, д. Большое Покровское | I-213311 | 2019-12-31 |  |  | 0.16 |  | 0.45 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой транс-ра 400 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Ф-Покровское, установка РЛК-10, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, д. Большое Покровское | НМ | 2787.6271 | ОР | 1951.339 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ООО "ИЦ Энергострой" | 1947,44 |  |  |  | 1947.4363 | ООО "ИЦ Энергострой" | 2297.9749 | 1168.4618 | 1041645 | b2b-moesk.ru | 2018-06-01 | 2018-06-18 | 2018-06-25 | 2018-06-26 |  |  |  |  | 2018-06-26 | 2018-07-09 | 2018-06-26 | 2018-07-09 | 2019-04-25
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1947,44
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1949,39
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1951,34
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ | 1951,34
642 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 27269 до ближайшей границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Борисовские Пруды, вл.5А | I-213753 | 2018-07-23 |  |  | 0 |  | 0.28 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 27269 до ближайшей границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Борисовские Пруды, вл.5А | МКС | 787.6271 | ориентировочный расчет | 551.339 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 551,06 |  |  |  | 551.0593 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 650.25 | 551.0593 | 1033085 | b2b-moesk.ru | 2018-06-01 | 2018-06-06 | 2018-06-18 | 2018-06-20 |  |  |  |  | 2018-07-01 | 2018-06-20 | 2018-07-01 | 2018-06-20 | 2018-07-23
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго | 551,34
643 | Реконструкция РП-28, установка и наладка двух ячеек на 1 и 2 с.ш. РУ-10кВ РП-10 кВ №28, от ячеек ПС №25 220/110/10 кВ Встреча реконструкция КВЛ-10 кВ ф. 108, ф. 211 на КЛ-10 кВ, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинский, ЗАО «Крекшино» | I-188973 | 2018-10-30 |  |  | 0 |  | 3.3 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция РП-28, установка и наладка двух ячеек на 1 и 2 с.ш. РУ-10кВ РП-10 кВ №28, от ячеек ПС №25 220/110/10 кВ Встреча реконструкция КВЛ-10 кВ ф. 108, ф. 211 на КЛ-10 кВ, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинский, ЗАО «Крекшино» | ПАО "МОЭСК" | 43453.9567 | ССР | 41956.885 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 41747,1 |  | 1о | 41747.1 | 41747.0901 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 49261.57 | 41747.0901 | 1036031 | b2b-moesk.ru | 2018-06-01 | 2018-06-07 | 2018-06-13 | 2018-06-19 |  |  |  |  | 2018-07-11 | 2018-06-25 | 2018-07-11 | 2018-06-25 | 2018-10-30
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 41914,93 |  |  | 41914.93
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 41956,89 |  |  | 41956.89
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 41956,89 |  |  | 41956.89
участник | [19 empty] | ООО "ИЦ Энергострой | 41956,89 |  |  | 41956.89
644 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Троицкая-Внуково" с установкой стальных опор, провода АС, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО | I-185448 | 2019-12-31 |  |  | 0 |  | 2.7 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 35 кВ "Троицкая-Внуково" с установкой стальных опор, провода АС, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО | ПАО "МОЭСК" | 8980.3219 | ориентировочный расчет | 8889.8051 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 8880,92 |  | 1о | 8880.92 | 8880.9155 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 10479.4803 | 5920.6103 | 1036043 | b2b-moesk.ru | 2018-06-01 | 2018-06-07 | 2018-06-13 | 2018-06-22 |  |  |  |  | 2018-07-01 | 2018-07-04 | 2018-07-01 | 2018-07-04 | 2019-03-30
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 8889,8 |  |  | 8889.8
645 | Строительство КЛ 220кВ "Хованская-Лесная I, II цепь" | I-184464 | 2019-12-31 |  |  | 0 |  | 26.4 |  | ОН | Аренда девяти земельных участков общей площадью 17 951 кв. м. для строительства объекта:Строительство КЛ 220кВ "Хованская-Лесная I, II цепь" | ПАО "МОЭСК" | 544.8658 | Договор | 544.8658 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Департамент городского имущества города Москвы | 544.8658 |  |  |  | 544.8658 | Департамент городского имущества города Москвы | 544.8658 | 293.3893 | [6 empty] | п. 5.11.1.10 | ЦКК | 2018-05-30 | 23 | 2018-06-17 | 2018-06-06 | 2018-06-17 | 2018-06-06 | 2019-06-15
646 | Строительство ТП-160/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 37 ВЛЗ-6 кВ направл. ЦРП-110-КТП-227 ПС № 380 "Захарово", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, ЗАО "Мамонтово", к.н. 50:16:0000000:69611 | I-213699 | 2018-10-28 |  |  | 0.16 |  | 0.21 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 37 ВЛЗ-6 кВ направл. ЦРП-110-КТП-227 ПС № 380 "Захарово", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, ЗАО "Мамонтово", к.н. 50:16:0000000:69611 | ВЭС | 1470.4153 | расчет филиала | 1029.2907 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "Меридиан Энерго" | 1018,64 |  |  |  | 1018.6441 | ООО "Меридиан Энерго" | 1202 | 1018.6441 | 1038840 | b2b-moesk.ru | 2018-06-01 | 2018-06-13 | 2018-06-19 | 2018-06-20 |  |  |  |  | 2018-06-24 | 2018-07-02 | 2018-06-24 | 2018-07-02 | 2018-10-28
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1026,72
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 1028,26
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 1028,81
647 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. №В8-18-302-181(900028) от 06.02.2018г., ПС № 678 "Ларино", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий район, СНТ "Лотос", уч. 26 | I-213693 | 2018-10-27 |  |  | 0 |  | 0.42 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. №В8-18-302-181(900028) от 06.02.2018г., ПС № 678 "Ларино", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий район, СНТ "Лотос", уч. 26 | ВЭС | 719.0483 | расчет филиала | 503.3338 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "ФАБИ" | 498,31 |  |  |  | 498.3051 | ООО "ФАБИ" | 588 | 498.3051 | 1038847 | b2b-moesk.ru | 2018-06-01 | 2018-06-13 | 2018-06-19 | 2018-06-20 |  |  |  |  | 2018-06-24 | 2018-07-02 | 2018-06-24 | 2018-07-02 | 2018-10-27
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 502,08
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 502,54
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 502,83
648 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. №В8-18-302-3271(903064) от 27.04.2018г., ПС № 744 "Михали", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, СНТ "Ольховка", уч. 155, к.н. 50:30:0050101:107 | I-213692 | 2018-10-27 |  |  | 0 |  | 0.8 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. №В8-18-302-3271(903064) от 27.04.2018г., ПС № 744 "Михали", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, СНТ "Ольховка", уч. 155, к.н. 50:30:0050101:107 | ВЭС | 1369.6159 | расчет филиала | 958.7311 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "ФАБИ" | 949,15 |  |  |  | 949.1525 | ООО "ФАБИ" | 1120 | 949.1525 | 1038851 | b2b-moesk.ru | 2018-06-01 | 2018-06-13 | 2018-06-19 | 2018-06-20 |  |  |  |  | 2018-06-24 | 2018-07-02 | 2018-06-24 | 2018-07-02 | 2018-10-27
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 956,33
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 957,63
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 957,77
649 | Строительство ТП-63/6/0,4 кВ, СП-6 кВ на отп. опоре, ВЛЗ-6 кВ от оп. 8 ВЛЗ-6 кВ фид. 5 ПС № 414 "Кудиново", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Белая, ул. Карла Маркса, массив ИЖС, к.н. 50:16:0603022:1818 | I-213688 | 2018-10-23 |  |  | 0.063 |  | 0.66 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-63/6/0,4 кВ, СП-6 кВ на отп. опоре, ВЛЗ-6 кВ от оп. 8 ВЛЗ-6 кВ фид. 5 ПС № 414 "Кудиново", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Белая, ул. Карла Маркса, массив ИЖС, к.н. 50:16:0603022:1818 | ВЭС | 2143.9163 | расчет филиала | 1500.7414 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ООО "Таврида Электрик МСК" | 1485,74 |  |  |  | 1485.7373 | ООО "Таврида Электрик МСК" | 1753.17 | 1485.7373 | 1038861 | b2b-moesk.ru | 2018-06-01 | 2018-06-13 | 2018-06-19 | 2018-06-20 |  |  |  |  | 2018-06-24 | 2018-07-02 | 2018-06-24 | 2018-07-02 | 2018-10-23
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1493,22
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1496,99
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 1499,24
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 1500
650 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. №В8-18-302-3223(903031) от 27.04.2018г., ПС № 744 "Михали", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, СНТ "Ольховка", уч. 225, к.н. 50:30:0050101:64 | I-213687 | 2018-10-26 |  |  | 0 |  | 1.33 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. №В8-18-302-3223(903031) от 27.04.2018г., ПС № 744 "Михали", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, СНТ "Ольховка", уч. 225, к.н. 50:30:0050101:64 | ВЭС | 2276.9864 | расчет филиала | 1593.8905 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "ФАБИ" | 1577,97 |  |  |  | 1577.9661 | ООО "ФАБИ" | 1862 | 1577.9661 | 1038873 | b2b-moesk.ru | 2018-06-01 | 2018-06-13 | 2018-06-19 | 2018-06-20 |  |  |  |  | 2018-06-24 | 2018-07-02 | 2018-06-24 | 2018-07-02 | 2018-10-26
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1589,91
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1591,53
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 1592,3
651 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ, сооруж. по дог. №В8-18-302-3223(903031) от 27.04.2018г., ПС № 744 "Михали", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, СНТ "Ольховка", уч. 164, к.н. 50:30:0050101:126 | I-213679 | 2018-10-23 |  |  | 0 |  | 1.32 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ, сооруж. по дог. №В8-18-302-3223(903031) от 27.04.2018г., ПС № 744 "Михали", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, СНТ "Ольховка", уч. 164, к.н. 50:30:0050101:126 | ВЭС | 2259.8662 | расчет филиала | 1581.9063 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "ФАБИ" | 1566,1 |  |  |  | 1566.1017 | ООО "ФАБИ" | 1848 | 1566.1017 | 1038885 | b2b-moesk.ru | 2018-06-01 | 2018-06-13 | 2018-06-19 | 2018-06-20 |  |  |  |  | 2018-06-24 | 2018-07-02 | 2018-06-24 | 2018-07-02 | 2018-10-23
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1577,95
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1579,66
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 1580,32
652 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Ф-17 с ПС-110/10 Щапово (№706), установка РЛК, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Щаповское, д. Троицкое | I-213752 | 2018-07-20 |  |  | - |  | 0.22 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Ф-17 с ПС-110/10 Щапово (№706), установка РЛК, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Щаповское, д. Троицкое | НМ | 614.4066 | ОР | 430.0846 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 427,93 |  |  |  | 427.9346 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 504.9628 | 427.9346 | 1041671 | b2b-moesk.ru | 2018-06-04 | 2018-06-18 | 2018-06-25 | 2018-06-26 |  |  |  |  | 2018-06-30 | 2018-07-06 | 2018-06-30 | 2018-07-06 | 2018-07-20
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 429,22
участник | [19 empty] | ООО "ИЦ Энергострой" | 430,08
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 430,08
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ | 430,08
653 | Строительство ТП с тр-ми 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от нов.ТП до КЛ напр. ТП 10398 А - ТП 11790 А, ТП 10398 Б - ТП 25077 Б, 6КЛ-0,4 кВ от нов.ТП до ВРЩ-0,4 кВ 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградский пр-кт, д.16 | I-189996 | 2018-12-31 |  |  | 1.26 |  | 0.902 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП с тр-ми 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от нов.ТП до КЛ напр. ТП 10398 А - ТП 11790 А, ТП 10398 Б - ТП 25077 Б, 6КЛ-0,4 кВ от нов.ТП до ВРЩ-0,4 кВ 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградский пр-кт, д.16 | ПАО "МОЭСК" | 10868.822 | ССР | 10198.161 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 10187,96 |  |  |  | 10187.9629 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 12021.7962 | 10187.9629 | 1040628 | b2b-moesk.ru | 2018-06-01 | 2018-06-15 | 2018-06-21 | 2018-06-26 |  |  |  |  | 2018-07-11 |  | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 10198,16
654 | Строительство РП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское | I-205190 | 2018-11-19 |  |  | 0 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство РП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское | ПАО "МОЭСК" | 22076.8953 | ССР | 19644.6464 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 19546,42 |  |  |  | 19546.4232 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 23064.7794 | 19546.4232 | 1041383 | b2b-moesk.ru | 2018-06-01 | 2018-06-18 | 2018-06-25 | 2018-06-29 |  |  |  |  | 2018-07-11 | 2018-07-10 | 2018-07-11 | 2018-07-10 | 2018-11-19
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 19644,65
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК" | 19644,65
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 19644,65
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ | 19644,65
655 | Строительство двух КЛ-6 кВ от яч. № 20 и № 12 1-ой и 2-ой с.ш. РУ-6 кВ ПС-110/35/6 кВ Клин (№ 181) до РУ-6 кВ вновь сооружаемых СП-6 кВ № 1 и № 2, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, Шариха | I-204159 | 2019-12-31 |  |  |  |  | 2.068 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство двух КЛ-6 кВ от яч. № 20 и № 12 1-ой и 2-ой с.ш. РУ-6 кВ ПС-110/35/6 кВ Клин (№ 181) до РУ-6 кВ вновь сооружаемых СП-6 кВ № 1 и № 2, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, Шариха | ПАО "МОЭСК" | 6830.9576 | ССР | 6373.3707 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "САНДИМАКС-СЕВЕР" | 6341,5 |  |  |  | 6341.5038 | ООО "САНДИМАКС-СЕВЕР" | 7482.9745 | 2238.1778 | 1041392 | b2b-moesk.ru | 2018-06-05 | 2018-06-18 | 2018-06-25 | 2018-06-29 |  |  |  |  | 2018-07-15 | 2018-07-10 | 2019-01-01 | 2018-07-10 | 2019-11-18
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 6373,37
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК" | 6373,37
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 6373,37
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 6373,37
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ | 6373,37
656 | Модернизация ВЛ-0,38 кВ от МТП-170, ф.7 ЗТП-232. с ПС № 572 "Стрелецкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н,д.Тарасково | I-199334 | 2018-09-28 |  |  | 0 |  | 1.818 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР по титулу : Модернизация ВЛ-0,38 кВ от МТП-170, ф.7 ЗТП-232. с ПС № 572 "Стрелецкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н,д.Тарасково | ПАО "МОЭСК" | 3303.432 | CCР | 2312.4068 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2300,84 |  |  |  | 2300.8447 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2714.9968 | 2300.8447 | 1041349 | b2b-moesk.ru | 2018-06-05 | 2018-06-18 | 2018-06-25 | 2018-06-29 |  |  |  |  | 2018-07-15 | 2018-06-29 | 2018-07-15 | 2018-06-29 | 2018-09-28
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2310,09
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 2310,09
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2312,41
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2312,41
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ | 2312,41
657 | Модернизация ВЛ-0,38 кВ от КТП-195, ф.6 ПС № 572 "Стрелецкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Пятница | I-199339 | 2018-09-28 |  |  | 0 |  | 1.247 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР по титулу : Модернизация ВЛ-0,38 кВ от КТП-195, ф.6 ПС № 572 "Стрелецкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Пятница | ПАО "МОЭСК" | 1592.915 | CCР | 1115.0424 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1109,47 |  |  |  | 1109.4672 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1309.1713 | 1109.4672 | 1041360 | b2b-moesk.ru | 2018-06-05 | 2018-06-18 | 2018-06-25 | 2018-06-29 |  |  |  |  | 2018-07-15 | 2018-06-29 | 2018-07-15 | 2018-06-29 | 2018-09-28
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1113,93
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1113,93
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1115,04
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1115,04
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 1115,04
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ | 1115,04
658 | Модернизация ВЛ-0,38 кВ от МТП-232, ф. 28 с ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д. Сумароково | I-199351 | 2018-12-28 |  |  | 0 |  | 1.811 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР по титулу : Модернизация ВЛ-0,38 кВ от МТП-232, ф. 28 с ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д. Сумароково | ПАО "МОЭСК" | 2847.551 | CCР | 1993.2881 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1983,32 |  |  |  | 1983.3217 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2340.3196 | 1983.3217 | 1041369 | b2b-moesk.ru | 2018-06-05 | 2018-06-18 | 2018-06-25 | 2018-06-29 |  |  |  |  | 2018-07-15 | 2018-06-29 | 2018-07-15 | 2018-06-29 | 2018-12-28
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1991,29
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1991,29
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1993,29
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1993,29
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ | 1993,29
658 | [9 empty] | услуги | Право заключения договоров на оказание услуг строительного контроля на объектах ПАО «МОЭСК» | ПАО "Россети" | 26779.0628 | план-расчет | 26779.0628 | ВЗ | ООК | 2 | 2 | АО" ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКАЗЧИКА ООО "СЭП" | 31599294.11 31576420.51 |  | 1з |  | 24502.8425 | АО "ЦТЗ" | 28913.3541 | 24502.8425 |  |  | 2017-12-01 |  |  | 2018-03-28 |  |  |  |  | 2018-01-26 |  |  | 2018-01-26 | 2018-12-31
[10 empty] | услуги | Оказание услуг по независимому строительному контролю на объекте инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» Реконструкция КВЛ 110 кВ "Фили-Ходынка с отп." (переустройство воздушного участка в кабель, увеличение пропускной способности кабельного участка и организация заходов на ПС "Шелепиха") | ПАО "Россети" | 4693.572 | план-расчет | 4693.572 | [15 empty] | 2017-12-01 | [7 empty] | 2018-01-26
[10 empty] | услуги | Оказание услуг по независимому строительному контролю на объекте инвестиционной программы ПАО «МОЭСК»: Реконструкция ПС 110 кВ "Одинцово" | ПАО "Россети" | 3936.3818 | план-расчет | 3936.3818 | [15 empty] | 2017-12-01 | [7 empty] | 2018-01-26
[10 empty] | услуги | Оказание услуг по независимому строительному контролю на объекте инвестиционной программы ПАО «МОЭСК»: Реконструкция ПС 110/35/10 кВ № 405 "Волоколамск" | ПАО "Россети" | 3452.194 | план-расчет | 3452.194 | [15 empty] | 2017-12-01 | [7 empty] | 2018-01-26
[10 empty] | услуги | Оказание услуг по независимому строительному контролю на объекте инвестиционной программы ПАО «МОЭСК»: Реконструкция АТК ЗЭС ОАО МОЭСК (1я очередь) | ПАО "Россети" | 2924.287 | план-расчет | 2924.287 | [15 empty] | 2017-12-01 | [7 empty] | 2018-01-26
[10 empty] | услуги | Оказание услуг по независимому строительному контролю на объекте инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» Реконструкция ПС 110 кВ "Болятино" № 309 | ПАО "Россети" | 4782.468 | план-расчет | 4782.468 | [15 empty] | 2017-12-01 | [7 empty] | 2018-01-26
[10 empty] | услуги | Оказание услуг по независимому строительному контролю на объекте инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» Реконструкция ПС 220кВ "Гулево" №182 (Замена автотрансформаторов на 2*250 МВА) | ПАО "Россети" | 2739.026 | план-расчет | 2739.026 | [15 empty] | 2017-12-01 | [7 empty] | 2018-01-26
[10 empty] | услуги | Оказание услуг по независимому строительному контролю на объекте инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» Реконструкция ВЛ 110 кВ "Серпухов - Заповедник", "Заповедник-Пущино", "Стрелецкая-Пущино", "Кашира-Стрелецкая 1,2" с образованием вторых цепей (5 ПК) | ПАО "Россети" | 4251.134 | план-расчет | 4251.134 | [15 empty] | 2017-12-01 | [7 empty] | 2018-01-26
658 | [9 empty] | МТРиО | Приобретение транспортных средств на шасси автомобилей группы ГАЗ (ЗНТ 062-0010628) | ПАО "Россети" | 32161 | Согласно технического задания | 32161 | ВЗ | ООК | 2 | 2 | ООО" Коммерческие автомобили – Группа ГАЗ» ООО "СервисЦентр-НН" |  |  |  |  | 32161 | ООО" Коммерческие автомобили – Группа ГАЗ» | 37949.98 | 32161 |  |  | 2018-02-01 |  |  | 2018-05-08 |  |  |  |  | 2018-04-13 |  |  | 2018-12-31 | 2018-12-31
[10 empty] | МТРиО | Приобретение транспортных средств на шасси автомобилей группы ГАЗ (ЗНТ 062-0010628) по титулу: Приобретение транспортных средств на шасси автомобилей группы ГАЗ -10 шт. для нужд филиала СЭС (ОНМ 2018-2023) | ПАО "Россети" | 13670 | Согласно технического задания | 13670 | [15 empty] | 2018-02-01 | [7 empty] | 2018-04-13
[10 empty] | МТРиО | Приобретение транспортных средств на шасси автомобилей группы ГАЗ (ЗНТ 062-0010628) по титулу: Приобретение транспортных средств на шасси автомобилей группы ГАЗ - 10 шт. для нужд филиала ЗЭС. (ОНМ 2018-2023) | ПАО "Россети" | 11656 | Согласно технического задания | 11656 | [15 empty] | 2018-02-01 | [7 empty] | 2018-04-13
[10 empty] | МТРиО | Приобретение транспортных средств на шасси автомобилей группы ГАЗ (ЗНТ 062-0010628) по титулу: Приобретение транспортных средств на шасси автомобилей группы ГАЗ - 5 шт. для нужд филиала ЮЭС (ОНМ 2018-2023) | ПАО "Россети" | 6835 | Согласно технического задания | 6835 | [15 empty] | 2018-02-01 | [7 empty] | 2018-04-13
659 | Строительство РТП-1, РТП-2, ТП-1-3 с тр-ми 2х1600 кВА, ТП-4-6 с тр-ми 4х1600 кВА, КЛ-10 кВ, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Складочная, вл.1 | I-148809 | 2019-12-31 |  |  | 38.4 |  | 7.748 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство РТП-1, РТП-2, ТП-1-3 с тр-ми 2х1600 кВА, ТП-4-6 с тр-ми 4х1600 кВА, КЛ-10 кВ, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Складочная, вл.1 | ПАО "МОЭСК" | 19392.9492 | ССР | 18471.4576 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 18462,22 |  |  |  | 18462.2219 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 21785.4218 | 6154.074 | 1040637 | b2b-moesk.ru | 2018-06-05 | 2018-06-15 | 2018-06-21 | 2018-06-26 |  |  |  |  | 2018-07-15 |  | 2018-07-15 | 2018-07-15 | 2019-12-31
участник | [19 empty] | ООО "СК СИСТЕМА | 18471,46
660 | Строительство 4КЛ-10кВ от РТП 12058, ТП 15289 до новой ТП,2КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ РТП 12058 - ТП 22767 до новой ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Касаткина, вл.9 | I-212813 | 2019-12-31 |  |  | 0 |  | 3.859 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 4КЛ-10кВ от РТП 12058, ТП 15289 до новой ТП,2КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ РТП 12058 - ТП 22767 до новой ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Касаткина, вл.9 | ПАО "МОЭСК" | 14932.1441 | ССР | 14241.6271 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 14227,39 |  |  |  | 14227.3855 | ООО "СК СИСТЕМА" | 16788.3149 | 12194.9018 | 1040661 | b2b-moesk.ru | 2018-06-05 | 2018-06-15 | 2018-06-21 | 2018-06-26 |  |  |  |  | 2018-07-15 |  | 2018-07-15 | 2018-07-15 | 2019-01-19
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 14241,63
661 | Реконструкция ТП 18208 с заменой тр-ов 2х1000 кВАвзамен 2х630 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. М.Никитская, д.13, стр.1, 2, 3, 4 | I-189420 | 2018-12-31 |  |  | 2 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП 18208 с заменой тр-ов 2х1000 кВАвзамен 2х630 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. М.Никитская, д.13, стр.1, 2, 3, 4 | ПАО "МОЭСК" | 15159.1695 | ССР | 14628.4576 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 14613,83 |  |  |  | 14613.8292 | ООО "СК СИСТЕМА" | 17244.3184 | 14613.8292 | 1040664 | b2b-moesk.ru | 2018-06-05 | 2018-06-15 | 2018-06-21 | 2018-06-26 |  |  |  |  | 2018-07-15 | 2018-07-09 | 2018-07-15 | 2018-07-09 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 14628,46
662 | Реконструкция ТП 19784 с установкой тр-ов 2х1250 кВА взамен 2х630 кВА, 16-местных сборок н/н взамен сущ., в т.ч. ПИР: г.Москва, Шмитовский проезд, д.3, стр.1 | I-182930 | 2018-12-31 |  |  | 2.5 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП 19784 с установкой тр-ов 2х1250 кВА взамен 2х630 кВА, 16-местных сборок н/н взамен сущ., в т.ч. ПИР: г.Москва, Шмитовский проезд, д.3, стр.1 | ПАО "МОЭСК" | 10000.0339 | ССР | 9572.1695 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 9562,6 |  |  |  | 9562.5973 | ООО "СК СИСТЕМА" | 11283.8648 | 9562.5973 | 1040634 | b2b-moesk.ru | 2018-06-05 | 2018-06-15 | 2018-06-21 | 2018-06-26 |  |  |  |  | 2018-07-15 | 2018-07-09 | 2018-07-15 | 2018-07-09 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 9572,17
663 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам СЭС приказа №571 от 23.05.2018 Дмитровского р-на (4 объекта) | СЭС | 4504.3964 | ориентировочный расчет | 3152.6016 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "Меридиан Энерго" | 3136,83 |  |  |  | 3136.8288 | ООО "Меридиан Энерго" | 3701.458 | 3136.8288 | 1038818 | b2b-moesk.ru | 2018-06-04 | 2018-06-13 | 2018-06-20 | 2018-06-20 |  |  |  |  | 2018-07-02 |  | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2018-10-11
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 3152,6
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 3152,6
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 3152,6
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 3152,6
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 3152,6
справочный | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.6 ПС №127 "Яхрома", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Кромино | I-213595 | 2018-10-03 |  |  | 0.1 |  | 0.35 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.6 ПС №127 "Яхрома", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Кромино | СЭС | 1591.404 | ориентировочный расчет | 1113.8147 | [15 empty] | 2018-06-04 |  |  | 2018-06-20 |  |  |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2018-07-02 |  | 2018-10-03
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ от ТП-967, ПС №787 "Раменье", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Дутшево | I-213602 | 2018-11-30 |  |  |  |  | 0.56 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ от ТП-967, ПС №787 "Раменье", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Дутшево | СЭС | 1150.8074 | ориентировочный расчет | 805.4436 | [15 empty] | 2018-06-04 |  |  | 2018-06-20 |  |  |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2018-07-02 |  | 2018-11-30
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-327, ПС №669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Копытово | I-213615 | 2018-10-11 |  |  |  |  | 0.36 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-327, ПС №669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Копытово | СЭС | 615.9307 | ориентировочный расчет | 431.0864 | [15 empty] | 2018-06-04 |  |  | 2018-06-20 |  |  |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2018-07-02 |  | 2018-10-11
справочный | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.13 ПС №185 "Воробьево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Векшино | I-213583 | 2018-10-05 |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.13 ПС №185 "Воробьево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Векшино | СЭС | 1146.2542 | ориентировочный расчет | 802.2569 | [15 empty] | 2018-06-04 |  |  | 2018-06-20 |  |  |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2018-07-02 |  | 2018-10-05
664 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам СЭС приказа №571 от 23.05.2018 Солнечногорского р-на (2 объекта) | СЭС | 8424.0949 | ориентировочный расчет | 5895.9766 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "Энергосистемы" | 5866,5 |  |  |  | 5866.4958 | ООО "Энергосистемы" | 6922.465 | 5866.4958 | 1038819 | b2b-moesk.ru | 2018-06-04 | 2018-06-13 | 2018-06-20 | 2018-06-20 |  |  |  |  | 2018-07-02 |  | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2018-10-10
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 5895,98
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 5895,98
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 5895,98
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 5895,98
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 5895,98
справочный | Строительство ТП-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от ТП (сооруж. по дог. №С8-18-302-2516(903841) от 03.04.2018), ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н,г. Солнечногорск, ул. Красная | I-213617 | 2018-10-10 |  |  | 0.16 |  | 0.2 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от ТП (сооруж. по дог. №С8-18-302-2516(903841) от 03.04.2018), ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н,г. Солнечногорск, ул. Красная | СЭС | 4358.2968 | ориентировочный расчет | 3050.3474 | [15 empty] | 2018-06-04 |  |  | 2018-06-20 |  |  |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2018-07-02 |  | 2018-10-10
справочный | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Горки ПС №328 "Ожогино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Климово | I-213584 | 2018-10-03 |  |  | 0.1 |  | 1.43 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Горки ПС №328 "Ожогино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Климово | СЭС | 4065.7982 | ориентировочный расчет | 2845.6292 | [15 empty] | 2018-06-04 |  |  | 2018-06-20 |  |  |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2018-07-02 |  | 2018-10-03
665 | Строительство ТП-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.8 ПС №229 "Темпы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Наговицино, уч.18 | I-213612 | 2019-04-12 |  |  | 0.1 |  | 0.42 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.8 ПС №229 "Темпы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Наговицино, уч.18 | СЭС | 2003.5242 | ориентировочный расчет | 1402.2553 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "Меридиан Энерго" | 1395,24 |  |  |  | 1395.2424 | ООО "Меридиан Энерго" | 1646.386 | 837.1454 | 1038820 | b2b-moesk.ru | 2018-06-04 | 2018-06-13 | 2018-06-20 | 2018-06-20 |  |  |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2019-04-12
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 1402,25
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 1402,25
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1402,25
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 1402,25
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 1402,25
666 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 22683 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, Центральный пр-кт, д.401 | I-213744 | 2019-05-11 |  |  |  |  | 0.36 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 22683 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, Центральный пр-кт, д.401 | МКС | 730.0424 | ориентировочный расчет | 511.0339 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "Гарантэнерго" | 508,48 |  |  |  | 508.4788 | ООО "Гарантэнерго" | 600.005 | 277.3521 | 1039902 | b2b-moesk.ru | 2018-06-04 | 2018-06-14 | 2018-06-20 | 2018-06-22 |  |  |  |  | 2018-07-08 |  | 2018-07-08 | 2018-07-08 | 2019-05-11
участник | [19 empty] | ООО "СК СИСТЕМА | 511,03
667 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 28332 до опоры № 105, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., д.303 | I-213741 | 2019-05-03 |  |  |  |  | 0.55 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 28332 до опоры № 105, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., д.303 | МКС | 2697.7288 | ориентировочный расчет | 1888.4153 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "Гарантэнерго" | 1878,97 |  |  |  | 1878.9661 | ООО "Гарантэнерго" | 2217.18 | 1024.8906 | 1039908 | b2b-moesk.ru | 2018-06-04 | 2018-06-14 | 2018-06-20 | 2018-06-22 |  |  |  |  | 2018-07-08 |  | 2018-07-08 | 2018-07-08 | 2019-05-03
участник | [19 empty] | ООО "СК СИСТЕМА | 1888,42
668 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 18925 (новое СП-0,4 кВ) до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Авиамоторная, д.30А, кв.помещ.13 | I-213733 | 2018-11-14 |  |  |  |  | 0.14 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 18925 (новое СП-0,4 кВ) до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Авиамоторная, д.30А, кв.помещ.13 | МКС | 1581.9407 | ориентировочный расчет | 1107.3559 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "Гарантэнерго" | 1101,82 |  |  |  | 1101.81 | ООО "Гарантэнерго" | 1300.14 | 1101.81 | 1039916 | b2b-moesk.ru | 2018-06-04 | 2018-06-14 | 2018-06-20 | 2018-06-22 |  |  |  |  | 2018-07-08 | 2018-07-04 | 2018-07-08 | 2018-07-04 | 2018-11-14
участник | [19 empty] | ООО "СК СИСТЕМА | 1107,36
669 | Строительство ТП с установкой трансформаторов 2х1250 кВА, 2КЛ-10 кВ от новой ТП до КЛ напр. РП 12020 – ТП 12907, 2КЛ-10 кВ от новой ТП до РП 12020, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.3-я Мытищинская, вл.16 | I-128753 | 2019-12-30 |  |  | 2.5 |  | 2.214 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство ТП с установкой трансформаторов 2х1250 кВА, 2КЛ-10 кВ от новой ТП до КЛ напр. РП 12020 – ТП 12907, 2КЛ-10 кВ от новой ТП до РП 12020, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.3-я Мытищинская, вл.16 | МКС | 4400.0254 | ССР | 4174.0339 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "ИЦ Энергострой" | 4171,95 |  |  |  | 4171.94 | ООО "ИЦ Энергострой" | 4922.89 | 1390.6467 | 1039922 | b2b-moesk.ru | 2018-06-04 | 2018-06-14 | 2018-06-20 | 2018-06-22 |  |  |  |  | 2018-07-24 |  | 2018-07-24 | 2018-07-24 | 2019-12-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 4174,03
670 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 12588 до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 43807, в т.ч. ПИР: г.Москва, Сиреневый б-р, д.57, стр.1 | I-202076 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 0.425 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 12588 до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 43807, в т.ч. ПИР: г.Москва, Сиреневый б-р, д.57, стр.1 | МКС | 826.9322 | ССР | 769.0085 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 768,62 |  |  |  | 768.6186 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 906.97 | 768.6186 | 1039928 | b2b-moesk.ru | 2018-06-04 | 2018-06-14 | 2018-06-20 | 2018-06-22 |  |  |  |  | 2018-07-08 | 2018-07-02 | 2018-07-08 | 2018-07-02 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ | 769,01
671 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 28724 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, внутригородское муниципальное образование Молжаниновское, кв.18, ул.Синявинская, вл.11 (участок 2) | I-171037 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 0.5125 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 28724 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, внутригородское муниципальное образование Молжаниновское, кв.18, ул.Синявинская, вл.11 (участок 2) | МКС | 785.3729 | ССР | 733.2119 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 732,48 |  |  |  | 732.4788 | ООО "СК СИСТЕМА" | 864.325 | 732.4788 | 1039931 | b2b-moesk.ru | 2018-06-04 | 2018-06-14 | 2018-06-20 | 2018-06-22 |  |  |  |  | 2018-07-09 | 2018-07-03 | 2018-07-09 | 2018-07-03 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 733,21
672 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 20364 луч Б до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Варшавское ш., д.156, корп.А | I-203815 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 0.25 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 20364 луч Б до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Варшавское ш., д.156, корп.А | МКС | 569.1186 | ССР | 540.6949 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "ПСК "Тепло Центр Строй" | 540,15 |  |  |  | 540.1525 | ООО "ПСК "Тепло Центр Строй" | 637.38 | 540.1525 | 1039935 | b2b-moesk.ru | 2018-06-04 | 2018-06-14 | 2018-06-20 | 2018-06-22 |  |  |  |  | 2018-07-08 | 2018-06-01 | 2018-07-08 | 2018-06-01 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 540,69
673 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 10200 луч Б до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Новочеремушкинская, д.11, корп.2 | I-168876 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 0.2705 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 10200 луч Б до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Новочеремушкинская, д.11, корп.2 | МКС | 634.9831 | ССР | 608.5508 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 608,25 |  |  |  | 608.2458 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 717.73 | 608.2458 | 1039938 | b2b-moesk.ru | 2018-06-04 | 2018-06-14 | 2018-06-20 | 2018-06-22 |  |  |  |  | 2018-07-08 | 2018-07-02 | 2018-07-08 | 2018-07-02 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ | 608,55
674 | Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП 28656 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Обручевский р-н, кв.37, корп.11 | I-173120 | 2019-12-31 |  |  |  |  | 1.729 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП 28656 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Обручевский р-н, кв.37, корп.11 | МКС | 1881.4153 | ССР | 1809.8729 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1808,97 |  |  |  | 1808.9661 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 2134.58 | 602.9887 | 1039952 | b2b-moesk.ru | 2018-06-04 | 2018-06-14 | 2018-06-25 | 2018-06-28 |  |  |  |  | 2018-07-09 |  | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2019-12-31
участник | [19 empty] | ООО "СК СИСТЕМА | 1809,87
675 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 27725 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рогачевский пер., влад.3а | I-161294 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 0.907 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 27725 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рогачевский пер., влад.3а | МКС | 1309.5763 | ССР | 1197.0763 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "Гарантэнерго" | 1191,09 |  |  |  | 1191.0806 | ООО "Гарантэнерго" | 1405.48 | 1191.0806 | 1039950 | b2b-moesk.ru | 2018-06-04 | 2018-06-14 | 2018-06-20 | 2018-06-22 |  |  |  |  | 2018-07-09 |  | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "СК СИСТЕМА | 1197,08
676 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 10288 до ВРЩ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Зубовский б-р, ч/з р. Москва | I-147279 | 2019-12-31 |  |  |  |  | 0.728 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 10288 до ВРЩ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Зубовский б-р, ч/з р. Москва | МКС | 2288.5169 | ССР | 2226.5508 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2224,32 |  |  |  | 2224.322 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2624.7 | 741.4407 | 1039605 | b2b-moesk.ru | 2018-06-04 | 2018-06-14 | 2018-06-20 | 2018-06-22 |  |  |  |  | 2018-07-09 | 2018-07-03 | 2018-07-09 | 2018-07-03 | 2019-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 2226,55
677 | Реконструкция ТП-4309 с тр-ми 2х1250 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП-1532Б до ТП-3449, в т.ч.ПИР: г.Москва, Б.Сухаревская пл., д.3,с.21, Мира пр-кт,д.14, с.2 | I-151915 | 2020-09-30 |  |  | 2.5 |  | 0.318 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция ТП-4309 с тр-ми 2х1250 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП-1532Б до ТП-3449, в т.ч.ПИР: г.Москва, Б.Сухаревская пл., д.3,с.21, Мира пр-кт,д.14, с.2 | МКС | 2778.0424 | ССР | 2708.3136 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "ИЦ Энергострой" | 2706,96 |  |  |  | 2706.9576 | ООО "ИЦ Энергострой" | 3194.21 | 902.3192 | 1039614 | b2b-moesk.ru | 2018-06-04 | 2018-06-14 | 2018-06-20 | 2018-06-22 |  |  |  |  | 2018-07-24 |  | 2018-07-24 | 2018-07-24 | 2020-12-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 2708,31
678 | Строительство 8КЛ-0,4 кВ от новой ТП до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Котловка кв.18, корп.6, 8 | I-213524 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 0.685 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 8КЛ-0,4 кВ от новой ТП до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Котловка кв.18, корп.6, 8 | МКС | 1230.4661 | ССР | 1225.7966 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "ЭнергоСеть" | 1223,96 |  |  |  | 1223.9576 | ООО "ЭнергоСеть" | 1444.27 | 1223.9576 | 1039620 | b2b-moesk.ru | 2018-06-04 | 2018-06-14 | 2018-06-20 | 2018-06-22 |  |  |  |  | 2018-07-09 |  | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ | 1225,8
679 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 12795 до границ участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Народного Ополчения, д.31 | I-194294 | 2019-12-31 |  |  |  |  | 0.652 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 12795 до границ участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Народного Ополчения, д.31 | МКС | 1386.339 | ССР | 1384.8136 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 1383,43 |  |  |  | 1383.42 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 1632.44 | 461.14 | 1039625 | b2b-moesk.ru | 2018-06-04 | 2018-06-14 | 2018-06-20 | 2018-06-22 |  |  |  |  | 2018-07-09 |  | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2019-12-31
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1384,81
680 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 13967 до нового ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в тч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, 4807-й проезд, д.2 | I-201720 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 0.687 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 13967 до нового ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в тч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, 4807-й проезд, д.2 | МКС | 1807.5593 | ССР | 1761.3051 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 1759,54 |  |  |  | 1759.5424 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 2076.26 | 1759.5424 | 1039627 | b2b-moesk.ru | 2018-06-04 | 2018-06-14 | 2018-06-20 | 2018-06-22 |  |  |  |  | 2018-07-09 |  | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1761,3
681 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 15362, ТП 15363 до границ участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Свободный пр-кт, д.9Г, д.9Г, стр.1 | I-195068 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 0.387 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 15362, ТП 15363 до границ участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Свободный пр-кт, д.9Г, д.9Г, стр.1 | МКС | 1820.6525 | ССР | 1775.2203 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭнергоСеть" | 1772,56 |  |  |  | 1772.55 | ООО "ЭнергоСеть" | 2091.61 | 1772.55 | 1039633 | b2b-moesk.ru | 2018-06-04 | 2018-06-14 | 2018-06-20 | 2018-06-22 |  |  |  |  | 2018-07-09 |  | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 1775,22
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ | 1775,22
682 | Строительство новой ТП с тр-ми 2х1000 кВА, 2КЛ-10 кВ от новой ТП до КЛ напр. РТП 18128 – ТП 22720, 2КЛ-10 кВ от новой ТП до ТП 22720, 12КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ-0,4 кВ 1,2,3,4 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Кунцево, кв.18, к.10 | I-173709 | 2020-12-31 |  |  | 2 |  | 3.758 |  | СМР | Выполнение СМР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство новой ТП с тр-ми 2х1000 кВА, 2КЛ-10 кВ от новой ТП до КЛ напр. РТП 18128 – ТП 22720, 2КЛ-10 кВ от новой ТП до ТП 22720, 12КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ-0,4 кВ 1,2,3,4 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Кунцево, кв.18, к.10 | МКС | 5126.4915 | ССР | 5111.2034 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | АО "МОЭСК – Инжиниринг" | 5085,65 |  |  |  | 5085.647 | АО "МОЭСК – Инжиниринг" | 6001.0634 | 1017.1294 | 1039762 | b2b-moesk.ru | 2018-06-04 | 2018-06-14 | 2018-06-20 | 2018-06-28 |  |  |  |  | 2018-07-24 |  | 2018-07-24 | 2018-07-24 | 2020-12-31
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО | 5111,2
683 | Модернизация новой ТП с организацией основного и резервного канала передачи данных, а также установка и наладка оборудования телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Котловка кв.18, корп.6, 8 | I-213525 | 2018-12-31 | [6 empty] | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Модернизация новой ТП с организацией основного и резервного канала передачи данных, а также установка и наладка оборудования телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Котловка кв.18, корп.6, 8 | МКС | 1393.9237 | ССР | 1304.9915 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭнергоСеть" | 1303,03 |  |  |  | 1303.0339 | ООО "ЭнергоСеть" | 1537.58 | 1303.0339 | 1039772 | b2b-moesk.ru | 2018-06-04 | 2018-06-14 | 2018-06-20 | 2018-06-22 |  |  |  |  | 2018-07-24 |  | 2018-07-24 | 2018-07-24 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 1304,99
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ | 1304,99
684 | Строительство нов. ТП с тр-ми 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от нов. ТП до КЛ направлением ТП 19717 – ТП 20462, 8КЛ-0,4 кВ от нов. ТП до ВРЩ-0,4кВ 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Солнцево, пересечение ул.Волынской и ул.Авиаторов | I-176769 | 2018-12-31 |  |  | 1.26 |  | 4.138 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство нов. ТП с тр-ми 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от нов. ТП до КЛ направлением ТП 19717 – ТП 20462, 8КЛ-0,4 кВ от нов. ТП до ВРЩ-0,4кВ 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Солнцево, пересечение ул.Волынской и ул.Авиаторов | МКС | 5007.4746 | ССР | 4895.3136 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | АО "МОЭСК – Инжиниринг" | 4870,84 |  |  |  | 4870.83 | АО "МОЭСК – Инжиниринг" | 5747.58 | 4870.83 | 1044050 | b2b-moesk.ru | 2018-06-04 | 2018-06-21 | 2018-06-27 | 2018-06-28 |  |  |  |  | 2018-07-09 |  | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 4895,31
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго | 4895,31
685 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-3605 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя; установка в ТП-3605 4-х рубильников, в т.ч.ПИР: г.Москва, пересечение ул.Малахитовая и ул.Бажова | I-147390 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 0.508 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-3605 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя; установка в ТП-3605 4-х рубильников, в т.ч.ПИР: г.Москва, пересечение ул.Малахитовая и ул.Бажова | МКС | 654.2288 | ССР | 603.5932 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 602,99 |  |  |  | 602.9894 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 711.5275 | 602.9894 | 1039777 | b2b-moesk.ru | 2018-06-04 | 2018-06-14 | 2018-06-20 | 2018-06-22 |  |  |  |  | 2018-07-08 |  | 2018-07-08 | 2018-07-08 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 603,59
686 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РТП 16017 до нового ВРЩ-0,4 кВ, в РТП 16017 установить сборки н/н на 14 присоединений, в т.ч. ПИР: г.Москва, Б.Патриарший пер., д.6, стр.1 | I-201133 | 2020-12-31 |  |  | 0 |  | 0.306 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РТП 16017 до нового ВРЩ-0,4 кВ, в РТП 16017 установить сборки н/н на 14 присоединений, в т.ч. ПИР: г.Москва, Б.Патриарший пер., д.6, стр.1 | МКС | 2977.7881 | ССР | 2728.2373 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2725,51 |  |  |  | 2725.5088 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3216.1003 | 908.5029 | 1039781 | b2b-moesk.ru | 2018-06-04 | 2018-06-14 | 2018-06-20 | 2018-06-22 |  |  |  |  | 2018-07-09 |  | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2020-12-31
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО | 2728,24
687 | Строительство ПКЛ-10кВ от ПС«Фрезер» до гр. уч. Заявителя, от вр. в КЛ напр. ПС«Карачарово»– РТП15071 до гр. уч. Заявителя; ПКЛ-10 кВ от ПС «Фрезер» до врезки в КЛ напр. ПС «Карачарово»-РТП15071, в т.ч. ПИР: г.Москва, Перовское ш., д.1, с.2 | I-145385 | 2018-12-31 |  |  | 0 |  | 3.433 |  | СМР | Выполнение СМР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство ПКЛ-10кВ от ПС«Фрезер» до гр. уч. Заявителя, от вр. в КЛ напр. ПС«Карачарово»– РТП15071 до гр. уч. Заявителя; ПКЛ-10 кВ от ПС «Фрезер» до врезки в КЛ напр. ПС «Карачарово»-РТП15071, в т.ч. ПИР: г.Москва, Перовское ш., д.1, с.2 | МКС | 3485.2034 | ССР | 3249.5339 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1307,77 |  |  |  | 1307.76 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1543.16 | 1307.76 | 1039734 | b2b-moesk.ru | 2018-06-04 | 2018-06-14 | 2018-06-20 | 2018-06-22 |  |  |  |  | 2018-07-24 | 2018-07-02 | 2018-07-24 | 2018-07-02 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ | 1308,42
688 | Реконструкция СП-71001, 71002 с установкой ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, Хорошевское ш., вл.38 | I-203550 | 2020-12-31 |  |  | 0 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция СП-71001, 71002 с установкой ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, Хорошевское ш., вл.38 | МКС | 1422.7034 | ССР | 1308.4237 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1307,77 |  |  |  | 1307.76 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1543.16 | 261.552 | 1039734 | b2b-moesk.ru | 2018-06-04 | 2018-06-14 | 2018-06-20 | 2018-06-22 |  |  |  |  | 2018-07-24 | 2018-07-02 | 2018-07-24 | 2018-07-02 | 2020-12-31
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ | 1308,42
689 | Реконструкция РУ-10кВ 110/10/10 кВ ПС №687 "Летово", РУ-10кВ 110/10/6 кВ ПС № 677 «Теплый Стан», установка 2-х ячеек, в т.ч. ПИР, Московская обл, Ленинский р-н, с/о Сосенское, п. Газопровод | I-203950 | 2018-11-30 |  |  | - |  | - |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция РУ-10кВ 110/10/10 кВ ПС №687 "Летово", РУ-10кВ 110/10/6 кВ ПС № 677 «Теплый Стан», установка 2-х ячеек, в т.ч. ПИР, Московская обл, Ленинский р-н, с/о Сосенское, п. Газопровод | НМ | 4047.37 | ССР | 3497.6543 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "ЭлектроГарант" | 3480,17 |  |  |  | 3480.1657 | ООО "ЭлектроГарант" | 4106.5956 | 3480.1657 | 1041665 | b2b-moesk.ru | 2018-05-28 | 2018-06-18 | 2018-06-25 | 2018-06-26 |  |  |  |  | 2018-06-27 | 2018-07-16 | 2018-06-27 | 2018-07-16 | 2018-11-30
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3494,16
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 3497,65
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 3497,65
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 3490,66
участник | [19 empty] | ООО "ИЦ ЭНЕРГОСТРОЙ | 3497,65
690 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с транс-м 160 кВА, 2 КЛ-10 кВ от ТП №1515 до ТП №1502, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, д. Рассказовка | I-213399 | 2019-12-31 |  |  | 0.16 |  | 0.03 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с транс-м 160 кВА, 2 КЛ-10 кВ от ТП №1515 до ТП №1502, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, д. Рассказовка | НМ | 1344.8932 | ОР | 941.4252 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 936,72 |  |  |  | 936.7179 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1105.3271 | 14.1927 | 1041653 | b2b-moesk.ru | 2018-05-28 | 2018-06-18 | 2018-06-25 | 2018-06-26 |  |  |  |  | 2018-06-27 | 2018-07-16 | 2018-06-27 | 2018-07-16 | 2019-05-04
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 940,48
участник | [19 empty] | ООО "ИЦ Энергострой" | 941,42
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 941,42
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ | 941,42
691 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП 4466 до границы участка, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.5-я Железногорская, д.1 | I-213409 | 2018-08-28 |  |  |  |  | 0.72 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП 4466 до границы участка, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.5-я Железногорская, д.1 | МКС | 2052.161 | ориентировочный расчет | 1436.508 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "ИЦ Энергострой" | 1435,79 |  |  |  | 1435.7881 | ООО "ИЦ Энергострой" | 1694.23 | 1435.7881 | 1039788 | b2b-moesk.ru | 2018-05-28 | 2018-06-14 | 2018-06-20 | 2018-06-22 |  |  |  |  | 2018-07-01 | 2018-07-03 | 2018-07-01 | 2018-07-03 | 2018-08-28
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 1436,51
692 | Строительство 4РКЛ-10 кВ от новой ТП до КЛ направлением ТП 25425 - ТП 18806, до ТП 18806, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Летчика Бабушкина, влад.17 | I-174678 | 2019-12-31 |  |  |  |  | 1.3668 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 4РКЛ-10 кВ от новой ТП до КЛ направлением ТП 25425 - ТП 18806, до ТП 18806, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Летчика Бабушкина, влад.17 | МКС | 1903.2881 | ССР | 1814.2966 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭнергоСеть" | 1811,58 |  |  |  | 1811.57 | ООО "ЭнергоСеть" | 2137.65 | 603.8567 | 1039806 | b2b-moesk.ru | 2018-06-04 | 2018-06-14 | 2018-06-20 | 2018-06-22 |  |  |  |  | 2018-07-09 |  | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2019-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 1814,3
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ | 1814,3
693 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РТП 26034 до ближайшей стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Б.Дровяной пер., д.13/7, стр.3 | I-212967 | 2018-07-30 |  |  | 0 |  | 0.05 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от РТП 26034 до ближайшей стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Б.Дровяной пер., д.13/7, стр.3 | МКС | 1618.3814 | ориентировочный расчет | 1132.8644 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | АО "МОЭСК – Инжиниринг" | 1127,2 |  |  |  | 1127.1997 | АО "МОЭСК – Инжиниринг" | 1330.09 | 1127.1997 | 1039815 | b2b-moesk.ru | 2018-05-07 | 2018-06-14 | 2018-06-20 | 2018-06-28 |  |  |  |  | 2018-06-10 |  | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 2018-07-30
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО | 1132,86
694 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-11621(977804)), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Косино д Ю8-17-302-18905(124278) | I-208015 | 2018-09-28 |  |  |  |  | 0.38 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объекту: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-11621(977804)), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Косино д Ю8-17-302-18905(124278) | ЮЭС | 636.237 | ОР | 427.0508 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 426,15 |  |  |  | 426.1542 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 502.8619 | 426.1542 | 1043839 | b2b-moesk.ru | 2018-06-13 | 2018-06-21 | 2018-06-28 | 2018-06-29 |  |  |  |  | 2018-07-11 | 2018-07-16 | 2018-07-11 | 2018-07-16 | 2018-09-28
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 426,62
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 426,62
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 427,05
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 427,05
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ | 427,05
695 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы поСтроительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-16934(108786)), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г Ю8-17-302-16964(110737) | I-207004 | 2018-09-28 |  |  |  |  | 0.4 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объекту: Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-16934(108786)), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г Ю8-17-302-16964(110737) | ЮЭС | 669.72 | ОР | 449.5254 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 448,58 |  |  |  | 448.581 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 529.3256 | 448.581 | 1043849 | b2b-moesk.ru | 2018-06-13 | 2018-06-21 | 2018-06-28 | 2018-06-29 |  |  |  |  | 2018-07-11 | 2018-07-16 | 2018-07-11 | 2018-07-16 | 2018-09-28
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 449,08
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 449,08
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 449,52
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 449,52
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ | 449,52
696 | Строительство ТП-100-10/0,4, ВЛЗ-10 от ф.12 с РП-11 ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Успенское с Ю8-17-302-16743(108549) | I-206958 | 2018-09-28 |  |  | 0.1 |  | 0.01 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объекту: Строительство ТП-100-10/0,4, ВЛЗ-10 от ф.12 с РП-11 ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Успенское с Ю8-17-302-16743(108549) | ЮЭС | 927.669 | ОР | 630.8051 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 629,48 |  |  |  | 629.4803 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 742.7868 | 629.4803 | 1043854 | b2b-moesk.ru | 2018-06-13 | 2018-06-21 | 2018-06-28 | 2018-06-29 |  |  |  |  | 2018-07-11 |  | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 2018-09-28
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 630,17
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 630,17
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 630,81
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 630,81
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ | 630,81
697 | Строительство 2 КЛ-10- кВ от РУ-10 кВ ТП-336, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-314, ПС №175 "Цаги", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Жуковский г, Грищенко ул Ю8-18-302-4621(942181) | I-213635 | 2018-09-08 |  |  |  |  | 0.67 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объектуСтроительство 2 КЛ-10- кВ от РУ-10 кВ ТП-336, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-314, ПС №175 "Цаги", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Жуковский г, Грищенко ул Ю8-18-302-4621(942181) | ЮЭС | 2505.856 | ОР | 1555.7203 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1547,94 |  |  |  | 1547.9414 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1826.5709 | 1547.9414 | 1043865 | b2b-moesk.ru | 2018-06-13 | 2018-06-21 | 2018-06-28 | 2018-06-29 |  |  |  |  | 2018-07-09 | 2018-07-16 | 2018-07-09 | 2018-07-16 | 2018-09-08
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1552,45
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1554,16
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1554,16
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром | 1555,72
698 | Реконструкция в РУ-10 кВ ТП-336 с установкой ячейки, ПС №175 "Цаги", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Жуковский г, Грищенко ул Ю8-18-302-4621(942181) | I-213750 | 2018-09-08 | [6 empty] | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объектуРеконструкция в РУ-10 кВ ТП-336 с установкой ячейки, ПС №175 "Цаги", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Жуковский г, Грищенко ул Ю8-18-302-4621(942181) | ЮЭС | 1460.059 | ОР | 919.2627 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 914,67 |  |  |  | 914.6667 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1079.3067 | 914.6667 | 1043874 | b2b-moesk.ru | 2018-06-13 | 2018-06-21 | 2018-06-28 | 2018-06-29 |  |  |  |  | 2018-07-09 | 2018-07-16 | 2018-07-09 | 2018-07-16 | 2018-09-08
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 917,33
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 918,34
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 918,34
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром | 919,26
699 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 571 от 23.05.2018г. Раменского р-на | ЮЭС | 2994.475 | ОР | 1967.1525 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "САНДИМАКС ЮГ" | 1957,32 |  |  |  | 1957.3162 | ООО "САНДИМАКС ЮГ" | 2309.6332 | 1957.3162 | 1043883 | b2b-moesk.ru | 2018-06-13 | 2018-06-21 | 2018-06-28 | 2018-06-29 |  |  |  |  | 2018-07-09 |  | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-11-07
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1963,02
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1965,18
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1965,18
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1967,15
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром | 1967,15
справочный | Строительство ТП-250-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1, ПС №383 "Бронницы тяговая", ВЛИ-0,38 кВ (по сущ.трассе), в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, Петровское д, магазин №38 Ю8-18-302-5716(905138) | I-213656 | 2018-11-07 |  |  | 0.25 |  | 0.2 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объектуСтроительство ТП-250-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1, ПС №383 "Бронницы тяговая", ВЛИ-0,38 кВ (по сущ.трассе), в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, Петровское д, магазин №38 Ю8-18-302-5716(905138) | ЮЭС | 2189.661 | ОР | 1435.2712 | [15 empty] | 2018-06-13 |  |  | 2018-06-29 |  |  |  |  | 2018-07-09 | 2018-07-16 | 2018-07-09 |  | 2018-11-07
справочный | Строительство ТП-63-6/0,4, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1, ПС №109 "Юсупово", ВЛИ-0,38кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, Щеголево д, ул.Новая, уч.1 Ю8-18-302-6171(955289) | I-213662 | 2018-09-13 |  |  | 0.063 |  | 0.07 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объектуСтроительство ТП-63-6/0,4, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1, ПС №109 "Юсупово", ВЛИ-0,38кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, Щеголево д, ул.Новая, уч.1 Ю8-18-302-6171(955289) | ЮЭС | 804.814 | ОР | 531.8814 | [15 empty] | 2018-06-13 |  |  | 2018-06-29 |  |  |  |  | 2018-07-09 | 2018-07-16 | 2018-07-09 |  | 2018-09-13
700 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 571 от 23.05.2018г. Домодедовского, Ленинского р-ов | ЮЭС | 3583.669 | ОР | 2411.4068 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ООО "Техно инжиниринг" | 2398,87 |  |  |  | 2398.8677 | ООО "Техно инжиниринг" | 2830.6639 | 2398.8677 | 1043901 | b2b-moesk.ru | 2018-06-13 | 2018-06-21 | 2018-06-28 | 2018-06-29 |  |  |  |  | 2018-07-09 |  | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-11-10
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2406,34
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2409
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2411,41
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром | 2411,41
справочный | Реконструкция ТП-1168 с заменой тр-ра 63 кВА на 160 кВА, ПС №320 "Н.Домодедово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Кучино д Ю8-18-302-6337(956781) | I-213650 | 2018-11-10 |  |  | 0.16 |  |  |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объектуРеконструкция ТП-1168 с заменой тр-ра 63 кВА на 160 кВА, ПС №320 "Н.Домодедово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Кучино д Ю8-18-302-6337(956781) | ЮЭС | 1252.966 | ОР | 841.178 | [15 empty] | 2018-06-13 |  |  | 2018-06-29 |  |  |  |  | 2018-07-09 |  | 2018-07-09 |  | 2018-11-10
справочный | Реконструкция ТП-1168 с заменой тр-ра 250 кВА на 400 кВА, ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/о Горкинский, с/т "Вятичи", уч. 210 Ю8-18-302-5630(948445) | I-213642 | 2018-11-07 |  |  | 0.4 |  |  |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объектуРеконструкция ТП-1168 с заменой тр-ра 250 кВА на 400 кВА, ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/о Горкинский, с/т "Вятичи", уч. 210 Ю8-18-302-5630(948445) | ЮЭС | 2330.703 | ОР | 1570.2288 | [15 empty] | 2018-06-13 |  |  | 2018-06-29 |  |  |  |  | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 2018-07-09 |  | 2018-11-07
701 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 571 от 23.05.2018г. Домодедовского р-на | ЮЭС | 3920.263 | ОР | 2522 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2509,39 |  |  |  | 2509.39 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2961.0802 | 2509.39 | 1043916 | b2b-moesk.ru | 2018-06-13 | 2018-06-21 | 2018-06-28 | 2018-06-29 |  |  |  |  | 2018-07-09 |  | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-09-08
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2516,7
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 2519,48
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2522
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром | 2522
справочный | Реконструкция ТП-163 с заменой на ТП-400-10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г/о, Долматово с, з/у 8б Ю8-18-302-6407(956691) | I-213672 | 2018-11-11 |  |  | 0.25 |  |  |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объектуРеконструкция ТП-163 с заменой на ТП-400-10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г/о, Долматово с, з/у 8б Ю8-18-302-6407(956691) | ЮЭС | 1918.873 | ОР | 1238.7542 | [15 empty] | 2018-06-13 |  |  | 2018-06-29 |  |  |  |  | 2018-07-09 | 2018-07-16 | 2018-07-09 |  | 2018-11-11
справочный | Строительство ТП-400-10/0,4 с тр-ром 160 кВА, ЛЭП-10 кВ от ф.12 с РП-23 ПС №491 "Прудная", ВЛИ-0,38 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский район Ю8-18-302-5995(953486) | I-213625 | 2018-09-08 |  |  | 0.16 |  | 0.35 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объектуСтроительство ТП-400-10/0,4 с тр-ром 160 кВА, ЛЭП-10 кВ от ф.12 с РП-23 ПС №491 "Прудная", ВЛИ-0,38 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский район Ю8-18-302-5995(953486) | ЮЭС | 2001.39 | ОР | 1283.2458 | [15 empty] | 2018-06-13 |  |  | 2018-06-29 |  |  |  |  | 2018-07-09 | 2018-07-16 | 2018-07-09 |  | 2018-09-08
702 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 571 от 23.05.2018г. Ступинского, Каширского р-ов | ЮЭС | 2694.025 | ОР | 1686.4322 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1678 |  |  |  | 1677.9998 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1980.0398 | 671.1999 | 1043928 | b2b-moesk.ru | 2018-06-13 | 2018-06-21 | 2018-06-28 | 2018-06-29 |  |  |  |  | 2018-07-09 |  | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2019-09-12
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1684,75
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1684,75
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1686,43
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1686,43
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром | 1686,43
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4кВ ТП-474, ПС №245 "Пятницкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, ТОО "Каширское" Ю8-18-302-6408(957303) | I-213664 | 2018-09-12 |  |  |  |  | 0.48 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объектуСтроительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4кВ ТП-474, ПС №245 "Пятницкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, ТОО "Каширское" Ю8-18-302-6408(957303) | ЮЭС | 953.559 | ОР | 574.7712 | [15 empty] | 2018-06-13 |  |  | 2018-06-29 |  |  |  |  | 2018-07-09 | 2018-07-12 | 2018-07-09 |  | 2018-09-12
справочный | Строительство ТП-100-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.10 РП-34, ПС №478 "Талеж", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Горки д Ю8-18-302-5609(950620) | I-213644 | 2018-09-05 |  |  | 0.1 |  | 0.47 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объектуСтроительство ТП-100-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.10 РП-34, ПС №478 "Талеж", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Горки д Ю8-18-302-5609(950620) | ЮЭС | 1740.466 | ОР | 1111.661 | [15 empty] | 2018-06-13 |  |  | 2018-06-29 |  |  |  |  | 2018-07-09 | 2018-07-12 | 2018-07-09 |  | 2018-09-05
703 | Строительство ТП-100-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 с РП-17, ПС №245 "Пятницкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, вблизи Суханово д | I-213942 | 2018-07-31 |  |  | 0.1 |  | 0.07 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу : Строительство ТП-100-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 с РП-17, ПС №245 "Пятницкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, вблизи Суханово д | ЮЭС | 1169.076 | ОР | 744.0339 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 740,31 |  |  |  | 740.3138 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 873.5703 | 740.3138 | 1043947 | b2b-moesk.ru | 2018-06-14 | 2018-06-21 | 2018-06-28 | 2018-06-29 |  |  |  |  | 2018-07-10 | 2018-07-02 | 2018-07-10 | 2018-07-02 | 2018-07-31
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 743,29
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 743,29
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 744,03
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 744,03
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 744,03
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ | 744,03
704 | Строительство ТП-160-6/0,4, ВЛЗ-6 кВ от ф.3 №272 "Егоровка", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с.п. Стремиловское, в районе Лопино д Ю8-17-302-18552(121510) | I-208041 | 2018-08-29 |  |  | 0.16 |  | 0.02 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по объекту: Строительство ТП-160-6/0,4, ВЛЗ-6 кВ от ф.3 №272 "Егоровка", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с.п. Стремиловское, в районе Лопино д Ю8-17-302-18552(121510) | ЮЭС | 801.331 | CCР | 560.9322 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "САНДИМАКС ЮГ" | 558,13 |  |  |  | 558.1273 | ООО "САНДИМАКС ЮГ" | 658.5903 | 558.1273 | 1043953 | b2b-moesk.ru | 2018-06-13 | 2018-06-21 | 2018-06-28 | 2018-06-29 |  |  |  |  | 2018-07-05 |  | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 2018-08-29
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 560,37
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 560,37
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 560,37
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 560,93
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 560,93
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ | 560,93
705 | Строительство ТП-160-6/0,4, ВЛЗ-6 кВ от ф.3 №272 "Егоровка", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с.п. Стремиловское, в районе Лопино д Ю8-17-302-18395(120417) | I-208039 | 2018-09-28 |  |  | 0.16 |  | 0.01 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по объекту: Строительство ТП-160-6/0,4, ВЛЗ-6 кВ от ф.3 №272 "Егоровка", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с.п. Стремиловское, в районе Лопино д Ю8-17-302-18395(120417) | ЮЭС | 786.61 | CCР | 550.6271 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "САНДИМАКС ЮГ" | 547,87 |  |  |  | 547.8739 | ООО "САНДИМАКС ЮГ" | 646.4912 | 547.8739 | 1043957 | b2b-moesk.ru | 2018-06-13 | 2018-06-21 | 2018-06-28 | 2018-06-29 |  |  |  |  | 2018-07-05 |  | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 2018-09-28
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 550,08
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 550,08
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 550,08
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 550,63
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром | 550,63
706 | Строительство ЛЭП-6 кВ от ф.23 №187 "Лопасня", СП-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с.п. Баранцевское, в районе Кузьмино-Фильчаково д Ю8-17-302-12936(910364) | I-205856 | 2018-11-28 |  |  |  |  | 0.65 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по объекту: Строительство ЛЭП-6 кВ от ф.23 №187 "Лопасня", СП-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с.п. Баранцевское, в районе Кузьмино-Фильчаково д Ю8-17-302-12936(910364) | ЮЭС | 1281.551 | CCР | 897.0847 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "САНДИМАКС ЮГ" | 892,6 |  |  |  | 892.5996 | ООО "САНДИМАКС ЮГ" | 1053.2675 | 892.5996 | 1043963 | b2b-moesk.ru | 2018-06-13 | 2018-06-21 | 2018-06-28 | 2018-06-29 |  |  |  |  | 2018-07-05 |  | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 2018-11-28
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 896,19
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 896,19
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 896,19
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 897,09
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 897,09
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ | 897,09
707 | Строительство ТП-63-10/04кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.4 ПС №605 "Бронницы", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.о.Никоновское | I-142817 | 2018-09-28 |  |  | 0.063 |  | 0.985 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по объекту: Строительство ТП-63-10/04кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.4 ПС №605 "Бронницы", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.о.Никоновское | ЮЭС | 620.424 | CCР | 434.2966 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 432,13 |  |  |  | 432.1255 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 509.9081 | 432.1255 | 1043978 | b2b-moesk.ru | 2018-06-13 | 2018-06-21 | 2018-06-28 | 2018-06-29 |  |  |  |  | 2018-07-05 | 2018-06-12 | 2018-07-05 | 2018-06-12 | 2018-09-28
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 433,38
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 433,86
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 433,86
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 434,3
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 434,3
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ | 434,3
708 | Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-21252(142952)) ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, МО, Ступинский р-н, вблизи с. Константиновское Ю8-17-302-21250(142954) | I-209740 | 2018-09-28 |  |  | 0.16 |  | 0.03 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по объекту: Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-21252(142952)) ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, МО, Ступинский р-н, вблизи с. Константиновское Ю8-17-302-21250(142954) | ЮЭС | 675.669 | CCР | 472.9661 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 470,6 |  |  |  | 470.6012 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 555.3094 | 470.6012 | 1043989 | b2b-moesk.ru | 2018-06-13 | 2018-06-21 | 2018-06-28 | 2018-06-29 |  |  |  |  | 2018-07-05 |  | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 2018-09-28
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 472,49
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 472,49
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 472,97
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 472,97
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 472,97
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ | 472,97
709 | Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-21146(140717)) ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи с. Константиновское Ю8-17-302-21199(142956) | I-209734 | 2018-09-28 |  |  | 0.16 |  | 0.03 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по объекту: Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-21146(140717)) ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи с. Константиновское Ю8-17-302-21199(142956) | ЮЭС | 675.669 | CCР | 472.9661 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 470,6 |  |  |  | 470.6012 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 555.3094 | 470.6012 | 1043823 | b2b-moesk.ru | 2018-06-13 | 2018-06-21 | 2018-06-28 | 2018-06-29 |  |  |  |  | 2018-07-05 |  | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 2018-09-28
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 472,49
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 472,49
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 472,97
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 472,97
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 472,97
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ | 472,97
710 | Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-21146(140717))) ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи с. Константиновское Ю8-17-302-21252(142952) | I-209747 | 2018-09-28 |  |  | 0.16 |  | 0.19 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по объекту: Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-21146(140717))) ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи с. Константиновское Ю8-17-302-21252(142952) | ЮЭС | 877.373 | CCР | 614.161 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 611,09 |  |  |  | 611.0902 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 721.0864 | 611.0902 | 1043834 | b2b-moesk.ru | 2018-06-13 | 2018-06-21 | 2018-06-28 | 2018-06-29 |  |  |  |  | 2018-07-05 |  | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 2018-09-28
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 613,55
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 613,55
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 614,16
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 614,16
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 614,16
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ | 614,16
711 | Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-17497(114422)) ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи Константиновское с Ю8-18-302-1068(910530) | I-211168 | 2018-09-28 |  |  | 0.16 |  | 0.21 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по объекту: Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-17497(114422)) ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи Константиновское с Ю8-18-302-1068(910530) | ЮЭС | 1084.949 | CCР | 759.4661 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 755,67 |  |  |  | 755.6687 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 891.689 | 755.6687 | 1043844 | b2b-moesk.ru | 2018-06-13 | 2018-06-21 | 2018-06-28 | 2018-06-29 |  |  |  |  | 2018-07-05 |  | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 2018-09-28
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 758,71
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 758,71
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 759,47
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 759,47
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 759,47
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ | 759,47
712 | Реконструкция РУ-10 РП-45 кВ с установкой 1 ячейки №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский муниципальный р-н, Горки д | I-201785 | 2018-11-28 | [6 empty] | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по объекту: Реконструкция РУ-10 РП-45 кВ с установкой 1 ячейки №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский муниципальный р-н, Горки д | ЮЭС | 1511.703 | CCР | 1058.1949 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1052,9 |  |  |  | 1052.904 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1242.4268 | 1052.904 | 1043853 | b2b-moesk.ru | 2018-06-15 | 2018-06-21 | 2018-06-28 | 2018-06-29 |  |  |  |  | 2018-07-06 |  | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 2018-11-28
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1055,97
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1057,14
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1057,14
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1058,2
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром | 1058,2
713 | Реконструкция РУ-6 кВ с установкой 2х ячеек №776 "Юбилейная", в т.ч. ПИР, МО, г. Дзержинский, установлено относительно ориентира проезжей части ул. Угрешская | I-197352 | 2018-11-28 | [6 empty] | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по объекту: Реконструкция РУ-6 кВ с установкой 2х ячеек №776 "Юбилейная", в т.ч. ПИР, МО, г. Дзержинский, установлено относительно ориентира проезжей части ул. Угрешская | ЮЭС | 5105.703 | CCР | 3573.9915 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 3556,12 |  |  |  | 3556.122 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 4196.224 | 3556.122 | 1043871 | b2b-moesk.ru | 2018-06-15 | 2018-06-21 | 2018-06-28 | 2018-06-29 |  |  |  |  | 2018-07-06 |  | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 2018-11-28
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3570,42
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 3570,42
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 3570,42
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 3573,99
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром | 3573,99
714 | Строительство ТП-160-10/0,4, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Молоковское с/п, в районе с. Остров, уч. 30/20сх Ю8-17-302-17696(114681) | I-207882 | 2018-11-28 |  |  | 0.16 |  |  |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по объекту: Строительство ТП-160-10/0,4, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Молоковское с/п, в районе с. Остров, уч. 30/20сх Ю8-17-302-17696(114681) | ЮЭС | 759.297 | CCР | 531.5085 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 528,85 |  |  |  | 528.8505 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 624.0435 | 528.8505 | 1043902 | b2b-moesk.ru | 2018-06-15 | 2018-06-21 | 2018-06-28 | 2018-06-29 |  |  |  |  | 2018-07-06 |  | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 2018-11-28
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 530,98
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 530,98
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 530,98
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 531,51
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ | 531,51
715 | Строительство ТП-160-10/0,4, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Молоковское с/п, в районе с. Остров, уч. 30/20сх Ю8-17-302-17686(114627) | I-207884 | 2018-11-28 |  |  | 0.16 |  |  |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по объекту: Строительство ТП-160-10/0,4, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Молоковское с/п, в районе с. Остров, уч. 30/20сх Ю8-17-302-17686(114627) | ЮЭС | 759.297 | CCР | 531.5085 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 528,85 |  |  |  | 528.8505 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 624.0435 | 528.8505 | 1043913 | b2b-moesk.ru | 2018-06-15 | 2018-06-21 | 2018-06-28 | 2018-06-29 |  |  |  |  | 2018-07-06 |  | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 2018-11-28
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 530,98
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 530,98
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 530,98
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 531,51
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ | 531,51
716 | Строительство ТП-160-10/0,4, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Молоковское с/п, в районе с. Остров, уч. 30/20сх Ю8-17-302-17691(114636) | I-207886 | 2018-11-28 |  |  | 0.16 |  |  |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по объекту: Строительство ТП-160-10/0,4, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Молоковское с/п, в районе с. Остров, уч. 30/20сх Ю8-17-302-17691(114636) | ЮЭС | 759.297 | CCР | 531.5085 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 528,85 |  |  |  | 528.8505 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 624.0435 | 528.8505 | 1043925 | b2b-moesk.ru | 2018-06-15 | 2018-06-21 | 2018-06-28 | 2018-06-29 |  |  |  |  | 2018-07-06 |  | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 2018-11-28
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 530,98
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 530,98
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 530,98
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 531,51
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ | 531,51
717 | Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-21146(140717)) ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи с. Константиновское Ю8-17-302-21199(142956) | I-211170 | 2018-09-28 |  |  | 0.16 |  | 0.02 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по объекту: Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-21146(140717)) ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи с. Константиновское Ю8-17-302-21199(910878) | ЮЭС | 697.619 | CCР | 488.3305 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 485,89 |  |  |  | 485.8893 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 573.3494 | 485.8893 | 1043935 | b2b-moesk.ru | 2018-06-15 | 2018-06-21 | 2018-06-28 | 2018-06-29 |  |  |  |  | 2018-07-06 |  | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 2018-09-28
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 487,84
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 487,84
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 488,33
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 488,33
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 488,33
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ | 488,33
718 | Строительство КТП-250-10/0,4 кВ (в габаритах на тр-р 400 кВА), КЛ-6 кВ от ф."на РП-1" с КТП-1166, ПС №309 "Болятино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Островцы | I-141546 | 2018-11-28 |  |  | 0.25 |  | 0.23 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по объекту: Строительство КТП-250-10/0,4 кВ (в габаритах на тр-р 400 кВА), КЛ-6 кВ от ф."на РП-1" с КТП-1166, ПС №309 "Болятино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Островцы | ЮЭС | 3107.568 | CCР | 2175.2966 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2170,73 |  |  |  | 2170.7289 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2561.4601 | 2170.7289 | 1043943 | b2b-moesk.ru | 2018-06-15 | 2018-06-21 | 2018-06-28 | 2018-06-29 |  |  |  |  | 2018-07-06 |  | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 2018-11-28
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2173,12
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 2173,12
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2175,3
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром | 2175,3
719 | Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.23 ПС №319 "Лаговская", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, д. Толбино Большое, Дорожная, дом № 1 | I-214159 | 2018-08-03 |  |  | 0.16 |  | 0.15 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу : Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.23 ПС №319 "Лаговская", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, д. Толбино Большое, Дорожная, дом № 1 | ЮЭС | 1619.127 | ОР | 1023.3814 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1018,26 |  |  |  | 1018.2641 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1201.5516 | 1018.2641 | 1043951 | b2b-moesk.ru | 2018-06-15 | 2018-06-21 | 2018-06-28 | 2018-06-29 |  |  |  |  | 2018-07-06 | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 2018-07-02 | 2018-08-03
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1022,36
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1022,36
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1022,36
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром | 1023,38
720 | Реконструкция ТП-170 с заменой на ТП-400-10/0,4 кВ, ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, Бронницы ст, магазин №24 | I-214162 | 2018-08-02 |  |  | 0.4 |  |  |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу : Реконструкция ТП-170 с заменой на ТП-400-10/0,4 кВ, ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, Бронницы ст, магазин №24 | ЮЭС | 2330.703 | ОР | 1570.2288 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1562,38 |  |  |  | 1562.3779 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1843.6059 | 1562.3779 | 1043960 | b2b-moesk.ru | 2018-06-15 | 2018-06-21 | 2018-06-28 | 2018-06-29 |  |  |  |  | 2018-07-06 | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 2018-07-02 | 2018-08-02
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1568,66
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1568,66
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1570,23
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром | 1570,23
721 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-176, ПС №245 "Пятницкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н Ю8-18-302-6735(958301) | I-213848 | 2018-11-14 |  |  |  |  | 0.8 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулуРеконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-176, ПС №245 "Пятницкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н Ю8-18-302-6735(958301) | ЮЭС | 1608.314 | ОР | 969.4407 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 964,59 |  |  |  | 964.5938 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1138.2207 | 964.5938 | 1043972 | b2b-moesk.ru | 2018-06-14 | 2018-06-21 | 2018-06-28 | 2018-06-29 |  |  |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-12 | 2018-07-02 | 2018-07-12 | 2018-11-14
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 968,47
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 968,47
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 969,44
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 969,44
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром | 969,44
722 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 610 от 31.05.2018г. Домодедовского р-на ( часть2) | ЮЭС | 2110.923 | ОР | 1272.3983 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1266,04 |  |  |  | 1266.036 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1493.9225 | 1266.036 | 1043985 | b2b-moesk.ru | 2018-06-14 | 2018-06-21 | 2018-06-28 | 2018-06-29 |  |  |  |  | 2018-07-02 |  | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2018-11-18
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1269,73
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1271,13
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1272,4
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром | 1272,4
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-247, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Домодедово, деревня Ступино, з/у 6а Ю8-18-302-6539(958262) | I-213908 | 2018-11-18 |  |  |  |  | 0.65 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулуРеконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-247, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Домодедово, деревня Ступино, з/у 6а Ю8-18-302-6539(958262) | ЮЭС | 1306.754 |  | 787.6695 | [15 empty] | 2018-06-14 |  |  | 2018-06-29 |  |  |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-16 | 2018-07-02 |  | 2018-11-18
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-781 (по сущ.трассе), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Косино д Ю8-18-302-6161(954245) | I-213851 | 2018-11-14 |  |  |  |  | 0.4 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулуРеконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-781 (по сущ.трассе), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Косино д Ю8-18-302-6161(954245) | ЮЭС | 804.169 | ОР | 484.7288 | [15 empty] | 2018-06-14 |  |  | 2018-06-29 |  |  |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-16 | 2018-07-02 |  | 2018-11-14
723 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 610 от 31.05.2018г. Раменского р-на | ЮЭС | 6710.763 | ОР | 4154.8136 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4146,09 |  |  |  | 4146.0889 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4892.3849 | 4146.0889 | 1043992 | b2b-moesk.ru | 2018-06-14 | 2018-06-21 | 2018-06-28 | 2018-06-29 |  |  |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-16 | 2018-07-02 | 2018-07-16 | 2018-11-18
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 4150,66
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 4150,66
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 4154,81
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром | 4154,81
справочный | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.26, ПС №309 "Болятино", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.п. Островецкое, Островцы д Ю8-18-302-4433(940750) | I-213887 | 2018-11-07 |  |  | 0.16 |  | 0.18 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулуСтроительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.26, ПС №309 "Болятино", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.п. Островецкое, Островцы д Ю8-18-302-4433(940750) | ЮЭС | 1659.068 | ОР | 1046.8136 | [15 empty] | 2018-06-14 |  |  | 2018-06-29 |  |  |  |  | 2018-07-02 |  | 2018-07-02 |  | 2018-11-07
справочный | Строительство ТП-16-6/0,4, ВЛЗ-6 кВ от проект. КВЛ-6 кВ ф.16 (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-13638(989274)), ПС №174 "Лыткарино", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Островецкое, Сельцо д Ю8-18-302-5426(947703) | I-213889 | 2018-11-18 |  |  | 0.016 |  | 0.5 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулуСтроительство ТП-16-6/0,4, ВЛЗ-6 кВ от проект. КВЛ-6 кВ ф.16 (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-13638(989274)), ПС №174 "Лыткарино", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Островецкое, Сельцо д Ю8-18-302-5426(947703) | ЮЭС | 1862.932 | ОР | 1138.4915 | [15 empty] | 2018-06-14 |  |  | 2018-06-29 |  |  |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-16 | 2018-07-02 |  | 2018-11-18
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 ПС №383 "Бронницы тяговая", ВЛИ-0,38 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское Ю8-18-302-6196(955913) | I-213872 | 2018-09-15 |  |  | 0.16 |  | 0.87 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулуСтроительство ТП-160-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 ПС №383 "Бронницы тяговая", ВЛИ-0,38 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское Ю8-18-302-6196(955913) | ЮЭС | 3188.763 | ОР | 1969.5085 | [15 empty] | 2018-06-14 |  |  | 2018-06-29 |  |  |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-16 | 2018-07-02 |  | 2018-09-15
724 | Строительство двух СП-10 кВ, двух КЛ-10 кВ от вновь сооружаемых яч. РУ-10 кВ, ПС 110/10/6 кВ Аэропорт (№ 800) до РУ-10 кВ вновь сооружаемых СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, мкр. Павельцево, ш. Новое, дом № 40 | I-196016 | 2019-06-15 |  |  |  |  | 9 |  | ОН | Заключение договора о принятии во временное владение и пользование (аренду) часть земельного участка с кадастровыми номерами 50:10:0020803:1260 общей площадью 562 032 кв. м. по объекту: Строительство двух СП-10 кВ, двух КЛ-10 кВ от вновь сооружаемых яч. РУ-10 кВ, ПС 110/10/6 кВ Аэропорт (№ 800) до РУ-10 кВ вновь сооружаемых СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, мкр. Павельцево, ш. Новое, дом № 40 | ПАО "МОЭСК" | 2283.0509 | Договор | 2283.0509 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ООО "Терра Аетерна" | 2283.0508 |  |  |  | 2283.0508 | ООО "Терра Аетерна" | 2694 | 1141.5254 | [6 empty] | п. 5.11.1.10 | ЦКК | 2018-06-29 | 28 | 2018-07-18 |  | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 2019-06-15
725 | Строительство двух СП-10 кВ, двух КЛ-10 кВ от вновь сооружаемых яч. РУ-10 кВ, ПС 110/10/6 кВ Аэропорт (№ 800) до РУ-10 кВ вновь сооружаемых СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, мкр. Павельцево, ш. Новое, дом № 40 | I-196016 | 2019-06-15 |  |  |  |  | 9 |  | ОН | Заключение договора о принятии во временное владение и пользование (аренду) часть земельного участка с кадастровыми номерами 50:42:0040208:0046 общей площадью 97 500 кв. м. по объекту: Строительство двух СП-10 кВ, двух КЛ-10 кВ от вновь сооружаемых яч. РУ-10 кВ, ПС 110/10/6 кВ Аэропорт (№ 800) до РУ-10 кВ вновь сооружаемых СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, мкр. Павельцево, ш. Новое, дом № 40 | ПАО "МОЭСК" | 666.9492 | Договор | 666.9492 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | АО "Химки-Молжаниново" | 666.9492 |  |  |  | 666.9492 | АО "Химки-Молжаниново" | 787 | 333.4746 | [6 empty] | п. 5.11.1.10 | ЦКК | 2018-06-29 | 28 | 2018-07-18 |  | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 2019-06-15
726 | Строительство двух СП-10 кВ, двух КЛ-10 кВ от вновь сооружаемых яч. РУ-10 кВ, ПС 110/10/6 кВ Аэропорт (№ 800) до РУ-10 кВ вновь сооружаемых СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, мкр. Павельцево, ш. Новое, дом № 40 | I-196016 | 2019-06-15 |  |  |  |  | 9 |  | ОН | Заключение договора о принятии во временное владение и пользование (аренду) части земельных участков с кадастровыми номерами 50:10:0020703:59 общей площадью 1087,2 кв. м. и 50:10:0020703:73 общей площадью 3981,6 кв.м. по объекту: Строительство двух СП-10 кВ, двух КЛ-10 кВ от вновь сооружаемых яч. РУ-10 кВ, ПС 110/10/6 кВ Аэропорт (№ 800) до РУ-10 кВ вновь сооружаемых СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, мкр. Павельцево, ш. Новое, дом № 40 | ПАО "МОЭСК" | 1480.51 | Договор | 1480.51 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ООО "Сервисная компания Индустриальный парк" | 1480.5085 |  |  |  | 1480.5085 | ООО "Сервисная компания Индустриальный парк" | 1747 | 740.2542 | [6 empty] | п. 5.11.1.10 | ЦКК | 2018-06-29 | 28 | 2018-07-18 |  | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 2019-06-15