## 1. Местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-106986
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ "Молоково" №755 с заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ на элегазовые (3,4 МВА; 23 шт.(РУ); 6 660 кв.м.; 12 400 п.м.; 28 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей;Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики;Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики;Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Филиал "Южные электрические сети"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Муниципальный район Ленинский
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | +
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | региональный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | +
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | n ∆Pтп_тр = 6,800 МВА; тп Sпотр = 11,400 МВт; Kзагр = 1,271 ; n Вз = 46,000 ; Nсд_тпр = 2 ; нс Nсд_тпр = 2 ; ФТЗ = 254,23564376 млн. руб.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нет
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | ПС 110/10 кВ № 755 Молоково - 32 МВА
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | ПС 110/10 кВ № 755 Молоково - 112,927
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | ПС 110/10 кВ № 755 Молоково - 23,47 МВА
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 169,899 млн.руб.
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 105,265 млн.руб.

## 2. ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-106986
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ "Молоково" №755 с заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ на элегазовые (3,4 МВА; 23 шт.(РУ); 6 660 кв.м.; 12 400 п.м.; 28 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | ИА-12-302-5049(931661) от 30.01.2013 | нет | Исполняется | Московская обл, Ленинский р-н, с/п Молоковское, д. Орлово, уч. 200ю, уч. 204ю/1, уч.235ю, д. Богдани | Объекты сельскохозяйственного назначения на (земельных участках 40000+6210+9388+5351+28980 кв.м.) | Объекты сельскохозяйственного назначения на (земельных участках 40000+6210+9388+5351+28980 кв.м.); школа на 825 мест, ДОУ на 128 мест, корпус №13, котельная, МФЦ, паркинг ООО КСК ЛЕВАДИЯ ; ООО "Жилой комплекс "Молоково" | 5 | 0 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | Замена трансформаторов 2х16 МВА на транеформаторы 2х40 МВА на ПС 110/10 кВ Молоково (№755). | 60.8408
2 | ИА-15-302-135(962003) от 10.04.2015 | ДС №2 от 14.06.2018 | Исполняется | 142714, Московская обл, Ленинский р-н, с/п Молоковское, Молоково с | Объекты сельскохозяйственного назначения на (земельных участках 40000+6210+9388+5351+28980 кв.м.); школа на 825 мест, ДОУ на 128 мест, корпус №13, котельная, МФЦ, паркинг | Школа на 825 мест, Дошкольное образовательное учреждение на 128 мест, корпус №13, котельная, МФЦ, паркинг | 6.4 | 0 | 6.4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | Замена трансформаторов 2х16 МВА на транеформаторы 2х40 МВА на ПС 110/10 кВ Молоково (№755). | 44.9051
| Всего: | [5 empty] | 11.4 | 0 | 11.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 105.7459

## 3.1. Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-106986
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ "Молоково" №755 с заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ на элегазовые (3,4 МВА; 23 шт.(РУ); 6 660 кв.м.; 12 400 п.м.; 28 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ПС 110 кВ "Молоково" №755 | ПС 110 кВ "Молоково" №755 | Трансформатор масляный | нет | ТМГ- 1600кВа | нет | ТСН | нет | После проведения ТЗП | нет | 0 | 10 | 0 | 1.6 | нет | нет | нет | нет | нет
2 | ПС 110 кВ "Молоково" №755 | ПС 110 кВ "Молоково" №755 | Трансформатор масляный | нет | ТМГ- 1600кВа | нет | ТСН | нет | После проведения ТЗП | нет | 0 | 10 | 0 | 1.6 | нет | нет | нет | нет | нет
3 | ПС 110 кВ "Молоково" №755 | ПС 110 кВ "Молоково" №755 | Трансформатор сухой | нет | Тр-р 100кВа | нет | ТСН | нет | После проведения ТЗП | нет | 0 | 10 | 0 | 0.1 | нет | нет | нет | нет | нет
4 | ПС 110 кВ "Молоково" №755 | ПС 110 кВ "Молоково" №755 | Трансформатор сухой | нет | Тр-р 100кВа | нет | ТСН | нет | После проведения ТЗП | нет | 0 | 10 | 0 | 0.1 | нет | нет | нет | нет | нет

## 3.2. Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-106986
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ "Молоково" №755 с заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ на элегазовые (3,4 МВА; 23 шт.(РУ); 6 660 кв.м.; 12 400 п.м.; 28 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | нет | нет | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 0 | 0 | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет | нет | нет

## 3.3. Описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-106986
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ "Молоково" №755 с заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ на элегазовые (3,4 МВА; 23 шт.(РУ); 6 660 кв.м.; 12 400 п.м.; 28 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Технологическое присоединение объектаааы сельскохозяйственного назначения на (земельных участках 40000+6210+9388+5351+28980 кв.м.); школа на 825 мест, ДОУ на 128 мест, корпус №13, котельная, МФЦ, паркинг заявителя ООО КСК ЛЕВАДИЯ ; ООО "Жилой комплекс "Молоково" ЭПУ 11,4 МВт
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Замена ячеек ОРУ-110кВ - 5 шт., ОРУ-10кВ -18 шт.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении кажд | Элегазовые выключатели – 3х LTB 145 D1/B 3 КРУЭ серии PASS M0 – 2х SBB145 Трехполюсные разъединители - 6 хРГНП.2-110/1000УХЛ1 Трансформаторы напряжения 110кВ - 6х EOF-123 Ограничители перенапряжения 110кВ – 6х ОПН-У-110/77-3УХЛ1 Реактор заземляющий дугогасящий – 2хРЗДПОМА-1600/10 У1 Трансформатор ДГР – 2хТМГ-1600/10 У1
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 1 025,060 тыс. руб./МВА (10 кВ); 2 429,785 тыс. руб./шт. (РУ 110 кВ); 302,231 тыс. руб./шт. (РУ 10 кВ); 0,784 тыс. руб./кв.м.; 14,710 тыс. руб./п.м.; 214,563 тыс. руб./шт. (прочие)
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | 2 этапа
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Договор ТП №ИА-12-302-5049(931661) от 30.01.2013; ИА-15-302-135(962003) от 10.04.2015
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2011
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2020
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | 1З, 2З

## 3.4. Надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-106986
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ "Молоково" №755 с заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ на элегазовые (3,4 МВА; 23 шт.(РУ); 6 660 кв.м.; 12 400 п.м.; 28 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [12 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Ti/Nt, час | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросетевого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодPi | DПsaidi | DПsaifi | DПens | DПп | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
[13 empty] | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не требуется
[13 empty] | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не требуется
[13 empty] | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не требуется
[13 empty] | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не требуется
[13 empty] | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не требуется
[13 empty] | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не требуется

## 4. Бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-106986
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ "Молоково" №755 с заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ на элегазовые (3,4 МВА; 23 шт.(РУ); 6 660 кв.м.; 12 400 п.м.; 28 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | 2020 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № ___
к приказу Минэнерго России
от «___»________2015 г. №____
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-106986
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ "Молоково" №755 с заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ на элегазовые (3,4 МВА; 23 шт.(РУ); 6 660 кв.м.; 12 400 п.м.; 28 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Собственный капитал
|  |  | Простой период окупаемости, лет |  | 0
|  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | Не окупается
Исходные данные | Значение |  | NPV, тыс. руб. |  | 0
Общая стоимость объекта | 214711.869 |  | Целесообразность реализации проекта |  | нет
Срок амортизации, лет | 25 |  | IRR (ВНД) |  | 0%
Кол-во объектов, ед. | 1
Налог на прибыль | 20%
Срок кредита | 0
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 13%
Период | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | Итого
Прогноз инфляции | 4.4% | 4.2% | 4.3% | 4.4% | 4.4% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 0%
Кумулятивная инфляция | 4.4% | 8.8% | 13.5% | 18.5% | 23.7% | 28.9% | 34.3% | 40% | 45.8% | 52% | 58.3% | 65% | 71.9% | 79.1% | 86.7% | 94.5% | 102.7% | 111.2% | 120.1% | 129.3% | 138.9% | 149% | 159.4% | 170.3% | 181.7% | 0%
Доход, тыс. руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кредит, тыс. руб. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | Итого
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, тыс. руб. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | Итого
Доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Операционные расходы | 24601.167 | 25298.667 | 26006.797 | 26759.278 | 27556.993 | 28397.311 | 29229.282 | 30096.196 | 30999.52 | 31940.784 | 32921.581 | 33943.572 | 35008.486 | 36118.126 | 37274.371 | 38479.179 | 39734.589 | 41042.725 | 42405.804 | 39438.276 | 39085.217 | 40627.357 | 42234.268 | 43908.669 | 0 | 823108.215
Ремонт объекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | 24601.167 | 25298.667 | 26006.797 | 26759.278 | 27556.993 | 28397.311 | 29229.282 | 30096.196 | 30999.52 | 31940.784 | 32921.581 | 33943.572 | 35008.486 | 36118.126 | 37274.371 | 38479.179 | 39734.589 | 41042.725 | 42405.804 | 39438.276 | 39085.217 | 40627.357 | 42234.268 | 43908.669 | 0 | 823108.215
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBITDA | 24601.167 | 25298.667 | 26006.797 | 26759.278 | 27556.993 | 28397.311 | 29229.282 | 30096.196 | 30999.52 | 31940.784 | 32921.581 | 33943.572 | 35008.486 | 36118.126 | 37274.371 | 38479.179 | 39734.589 | 41042.725 | 42405.804 | 39438.276 | 39085.217 | 40627.357 | 42234.268 | 43908.669 | 0 | 823108.215
Амортизация | 24601.167 | 25298.667 | 26006.797 | 26759.278 | 27556.993 | 28397.311 | 29229.282 | 30096.196 | 30999.52 | 31940.784 | 32921.581 | 33943.572 | 35008.486 | 36118.126 | 37274.371 | 38479.179 | 39734.589 | 41042.725 | 42405.804 | 39438.276 | 39085.217 | 40627.357 | 42234.268 | 43908.669 | 0 | 823108.215
EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Денежный поток на собственный капитал, тыс. руб. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | Итого
EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Амортизация | 24601.167 | 25298.667 | 26006.797 | 26759.278 | 27556.993 | 28397.311 | 29229.282 | 30096.196 | 30999.52 | 31940.784 | 32921.581 | 33943.572 | 35008.486 | 36118.126 | 37274.371 | 38479.179 | 39734.589 | 41042.725 | 42405.804 | 39438.276 | 39085.217 | 40627.357 | 42234.268 | 43908.669 | 0 | 823108.215
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НДС | 0 | 0 | 0 | -4387.856 | -6220.897 | -6220.897 | -6220.897 | -6220.897 | -23832.429 | -24601.167 | -25298.667 | -26006.797 | -26759.278 | -27556.993 | -28397.311 | -29229.282 | -30096.196 | -30999.52 | -31940.784 | -32921.581 | -33943.572 | -35008.486 | -36118.126 | -37274.371 | -38479.179 | -547735.182
Инвестиции | 16380.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16380.497
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -38794953.62 | -19982480.98 | -20831173.77 | -21729715.99 | -22682450.63 | -23686571.52 | -24685771.51 | -25722573.91 | -26802922.01 | -27928644.74 | -29101647.82 | -30323917.03 | -31597521.54 | -32924617.45 | -34307451.38 | -35748364.34 | -37249795.64 | -38814287.06 | -40444487.11 | -42143155.57 | -43913168.11 | -45757521.17 | -47679337.05 | -49681869.21 | 0 | -792534399.16
Накопленный ЧДП | -38794953.62 | -58777434.6 | -79608608.37 | -101338324.36 | -124020774.99 | -147707346.51 | -172393118.02 | -198115691.93 | -224918613.94 | -252847258.68 | -281948906.5 | -312272823.53 | -343870345.07 | -376794962.52 | -411102413.9 | -446850778.24 | -484100573.88 | -522914860.94 | -563359348.05 | -605502503.62 | -649415671.73 | -695173192.9 | -742852529.95 | -792534399.16 | -792534399.16 | -9419749834.17
Коэффициент дисконтирования | 0.885 | 0.783 | 0.693 | 0.613 | 0.543 | 0.48 | 0.425 | 0.376 | 0.333 | 0.295 | 0.261 | 0.231 | 0.204 | 0.181 | 0.16 | 0.141 | 0.125 | 0.111 | 0.098 | 0.087 | 0.077 | 0.068 | 0.06 | 0.053 | 0.047 | 7.33
PV | -43836105.785 | -25520409.936 | -30059413.81 | -35448150.065 | -41772468.932 | -49347024 | -58084168.259 | -68411100.824 | -80489255.285 | -94673372 | -111500566.36 | -131272368.095 | -154889811.471 | -181903963.812 | -214421571.125 | -253534498.865 | -297998365.12 | -349678261.802 | -412698848.061 | -484404087.011 | -570300884.545 | -672904723.088 | -794655617.5 | -937393758.679 | 0 | -6095198794.43
NPV (без учета продажи) | -43836105.785 | -69356515.721 | -99415929.531 | -134864079.596 | -176636548.528 | -225983572.528 | -284067740.787 | -352478841.611 | -432968096.896 | -527641468.896 | -639142035.256 | -770414403.351 | -925304214.822 | -1107208178.634 | -1321629749.759 | -1575164248.624 | -1873162613.744 | -2222840875.546 | -2635539723.607 | -3119943810.618 | -3690244695.163 | -4363149418.251 | -5157805035.751 | -6095198794.43 | -6095198794.43 | 0
IRR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.1. Сетевой график нов
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-106986
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ "Молоково" №755 с заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ на элегазовые (3,4 МВА; 23 шт.(РУ); 6 660 кв.м.; 12 400 п.м.; 28 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап |  |  |  |  | 0% | 0%
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется | не требуется | Январь 2011 | Январь 2011 | 0% | 0% | не требуется | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | не требуется | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | не требуется | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | не требуется | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется | не требуется | Апрель 2011 | Апрель 2011 | 0% | 0% | не требуется | не требуется
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | не требуется | не требуется | Январь 2011 | Январь 2011 | 100% | 100% | не требуется | не требуется
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | не требуется | не требуется | Декабрь 2019 | Декабрь 2019 | 0% | 0% | не требуется | не требуется
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | не требуется | не требуется
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | не требуется | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | не требуется | не требуется | Февраль 2014 | Февраль 2014 | 100% | 100% | не требуется | не требуется
1.10. | Получение разрешения на строительство | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | не требуется | не требуется
1.11. | Разработка рабочей документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | не требуется | не требуется
2 | Организационный этап |  |  |  |  | 0% | 0%
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | не требуется | не требуется
2.2. | Закупка основного оборудования | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | не требуется | не требуется
3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ |  |  |  |  | 0% | 0%
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | Апрель 2018 | Декабрь 2018 | Апрель 2018 | Декабрь 2018 | 0% | 0% | не требуется | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | Апрель 2018 | Декабрь 2018 | Апрель 2018 | Декабрь 2018 | 0% | 0% | не требуется | не требуется
3.3. | Монтаж основного оборудования | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | не требуется | не требуется
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Декабрь 2018 | Декабрь 2018 | не требуется | не требуется | 0% | 0% | не требуется | не требуется
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Декабрь 2018 | Декабрь 2018 | не требуется | не требуется | 0% | 0% | не требуется | не требуется
3.6. | Пусконаладочные работы | Декабрь 2018 | Декабрь 2018 | Декабрь 2018 | Декабрь 2018 | 0% | 0% | не требуется | не требуется
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 0% | 0%
4.1. | Комплексное опробование оборудования | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | не требуется | не требуется
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | не требуется | не требуется
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | не требуется | не требуется
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Декабрь 2018 | Декабрь 2018 | Декабрь 2018 | Декабрь 2018 | 0% | 0% | не требуется | не требуется
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | Декабрь 2018 | Декабрь 2018 | Декабрь 2019 | Декабрь 2019 | 0% | 0% | не требуется | не требуется
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | не требуется | не требуется

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-106986
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ "Молоково" №755 с заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ на элегазовые (3,4 МВА; 23 шт.(РУ); 6 660 кв.м.; 12 400 п.м.; 28 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2014 года | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана
|  | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2014 | по состоянию на 01.01.2020 |  | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 252.701 | 254.2356 | 253.027 | 35.3482 | 83.1278 | 100.7287 | 45.7795 | 59.4929 | 49.2844 | 27.9643 | 13.6402 | 58.6714 | 16.6887 | 23.8983 | 9.1582 | 19.6566 | 35.3482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.2076 | 169.8992
1.01 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.02 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.03 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 261.7059 | 264.1911 | 253.027 | 35.3482 | 83.1278 | 85.3633 | 45.7795 | 50.4177 | 49.2844 | 23.6986 | 13.6402 | 58.6714 | 16.6887 | 23.8983 | 9.1582 | 19.6566 | 35.3482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.2076 | 169.8992
1.04 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.05 | иных источников финансирования | 28.7063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3654 | 0 | 9.0752 | 0 | 4.2657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 214.7119 | 216.5907 | 209.8863 | 0 | 104.6214 | 159.45 | 45.9314 | 0 | 6.1443 | 16.4502 | 0.53064 | 49.78 | 15.0087 | 36.3542 | 37.6499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.2649 | 105.2649
2.01 | проектно-изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.02 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 214.7119 | 216.5907 | 209.8863 | 0 | 104.6214 | 159.45 | 45.9314 | 0 | 6.1443 | 16.4502 | 0.53064 | 49.78 | 15.0087 | 36.3542 | 37.6499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.2649 | 105.2649
2.03 | оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.04 | прочие затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.01 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.02 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 3.4
3.03 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.04 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.05 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.06 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.07 | объектов электросетевого хозяйства, шт ячеек | 41 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23
3.08 | прочие, кв.м. | 6660 | 6660 | 6660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6660 | 6660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6660 | 6660
3.09 | прочие, п.м. | 12400 | 12400 | 12400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12400 | 12400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12400 | 12400
3.10 | прочие, т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | другое, шт | 27 | 28 | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.01 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.02 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 3.4
4.03 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.04 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.05 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.06 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.07 | объектов электросетевого хозяйства, шт ячеек | 41 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23
4.08 | прочие, кв.м. | 6660 | 6660 | 6660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6660 | 6660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6660 | 6660
4.09 | прочие, п.м. | 12400 | 12400 | 12400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12400 | 12400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12400 | 12400
4.10 | прочие, т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.11 | другое, шт | 27 | 28 | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.01 | млн рублей (без НДС) | 368.8522 | 216.5907 | 216.5907 | 0 | 109.6964 | 227.6712 | 45.826 | 0 | 0 | 24.0656 | 0 | 57.926 | 0 | 59.1895 | 61.0683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.8943 | 106.8943
5.02 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.03 | МВxА | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 3.4
5.04 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.05 | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.06 | шт ячеек | 46 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23
5.07 | кв.м. | 6660 | 6660 | 6660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6660 | 6660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6660 | 6660
5.08 | п.м. | 12400 | 12400 | 12400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12400 | 12400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12400 | 12400
5.09 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.10 | другое, шт | 27 | 28 | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.01 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.02 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.03 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.04 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.05 | другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 7. Отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-106986
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ "Молоково" №755 с заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ на элегазовые (3,4 МВА; 23 шт.(РУ); 6 660 кв.м.; 12 400 п.м.; 28 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
1 | ЮЭС | Инвестиционная | 2019 | 1 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19128 | ПИР | выполнение ПИР по Инвестиционная ПС 110 кВ "Молоково" №755 | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Южные электрические сети» | 6905.21 | Ориентировочный расчет стоимости | 6905.21 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 1 | 1 | ООО "МКнетэнергостройпроект" | 6809,149958 | нет | 0 | нет | 6809.15 | ООО "МКнетэнергостройпроект" | 8034.7969 | 0 | нет | В2В | 06.08.2011 | 06.08.2011 | 05.09.2011 | 13.09.2011 | нет | нет | нет | нет | нет | 2011-10-03 | нет | нет | нет | нет | нет
2 | ЮЭС | Реконструкция | 2018 |  |  | 0 | [5 empty] | СМР,ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по Реконструкция ПС 110 кВ "Молоково" №755 | ОАО"МОЭСК" | 120250.63 | ССР | 120250.63 | открытый конкурс | открытый конкурс | 3 | 3 | ООО "Фирма "ИНТРЭК" ОАО "Электроцентромонтаж" ЗАО "ИТР" | 118 446 870,55 116 640 340,69 117 845 617,40 |  |  |  | 116522.86 | ООО "Фирма "ИНТРЭК" | 137496.9753 |  | 37713 | В2В | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 2013-12-17 | 2013-12-26 | [5 empty] | 2013-12-30 | 2014-01-01
3 | ЮЭС | Инвестиционная | 2019 | 1 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19128 | Оборудование | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Инвестиционная ПС 110 кВ "Молоково" №755 | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Южные электрические сети» | 59928.2 | ПСД и ССР | 41949.75 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 1 | 1 | ООО "Сиб МИР" | 15404,45153 | нет | 0 | нет | 15404.4515 | ООО "Сиб МИР" | 11377.6627 | 0 | 916973 | b2b0moesk.ru | 03.11.2017 | 03.11.2017 | 22.11.2017 | 28.12.2017 | нет | нет | нет | нет | 11.01.2018 | 09.01.2018 | 11.01.2018 | 09.01.2018 | 31.12.2018 | нет | нет
4 | ЮЭС | Инвестиционная | 2019 | 1 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19128 | Оборудование | КРУЭ | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Южные электрические сети» | 21490 | ПСД и ССР | 21490 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 1 | 1 | Электропроект | 16 520,0000 | нет | 0 | нет | 16520 | Электропроект | 13459.9502 | 0 | нет | нет | 16.05.2014 | 16.05.2014 | 15.06.2014 | 27.06.2014 | нет | нет | нет | нет | 27.06.2014 | 27.06.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | нет | нет
5 | ЮЭС | Инвестиционная | 2019 | 1 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19128 | Оборудование | АКБ | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Южные электрические сети» | 791 | ПСД и ССР | 791 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 5 | 5 | ЗАО "АккунетФертриб"; ООО "ПремиумСтройПроект"; ООО "ФИАММ Индастриал РУС"; ООО "Электромонтажнет110"; ООО "Энергоарматура" | 788; 798; 798; 798; 798 | нет | 0 | нет | 788 | ЗАО "АккунетФертриб" | 788.0665 | 788 | нет | нет | 20.06.2014 | 20.06.2014 | 04.08.2014 | 07.08.2014 | нет | нет | нет | нет | 07.08.2014 | 07.08.2014 | 08.12.2014 | 08.12.2014 | 15.12.2014 | нет | нет
6 | ЮЭС | Инвестиционная | 2019 | 1 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19128 | СМР, ПНР, материалы | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Инвестиционная ПС 110 кВ "Молоково" №755 | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Южные электрические сети» | 41949.7458 | CCР | 41949.7458 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений |  | 3 | 1 ООО "Электрощит-Уфа" 2 ООО "Энергетическое Строительство" 3 ООО "ЭнергоСеть" | 46 354 754,20 48 758 072,93 49 498 132,97 | нет | 0 | нет | 41059.3568 | ООО "Энергетическое Строительство" | 48450.041 |  |  | b2b |  | 2017-11-03 | 2017-11-22 | 2017-12-28 | нет | нет | нет | нет | нет | 2018-01-09 | нет | нет | нет | нет | нет
7 | ЮЭС | Инвестиционная | 2019 | 1 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19128 | Оборудование | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Инвестиционная ПС 110 кВ "Молоково" №755 | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Южные электрические сети» | 2657.1186 | ПСД и ССР | 2657.1186 | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | 1 | 1 | 'ООО "ИНВЭНТ-Электро" | 2627,118644 | нет | 0 | нет | 2627.1186 | ООО "ИНВЭНТ-Электро" | 3100 | 0 | 916973 | b2b | 03.11.2017 | 03.11.2017 | 22.11.2017 | 28.12.2017 | нет | нет | нет | нет | 31.12.2017 | 31.12.2017 | 31.12.2017 | 31.12.2017 | 31.12.2017 | нет | нет
9 | ЮЭС | Инвестиционная | 2019 | 1 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19128 | Оборудование | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Инвестиционная ПС 110 кВ "Молоково" №755 | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Южные электрические сети» | 20587.779 | ПСД и ССР | 20587.779 | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | 1 | 1 | 'ООО "ЭнергоСеть" | 20087,77901 | нет | 0 | нет | 20087.779 | ООО "ЭнергоСеть" | 22027.6771 | 0 | 916973 | b2b | 03.11.2017 | 03.11.2017 | 22.11.2017 | 28.12.2017 | нет | нет | нет | нет | 31.12.2017 | 31.12.2017 | 31.12.2017 | 31.12.2017 | 31.12.2017 | нет | нет
10 | ЮЭС | Инвестиционная | 2019 | 1 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19128 | Оборудование | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Инвестиционная ПС 110 кВ "Молоково" №755 | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Южные электрические сети» | 7065.0954 | ПСД и ССР | 7065.0954 | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | 1 | 1 | 'ООО "Сиб МИР" | 7060,095441 | нет | 0 | нет | 7060.0954 | ООО "Сиб МИР" | 8330.9126 | 0 | 916973 | b2b | 03.11.2017 | 03.11.2017 | 22.11.2017 | 28.12.2017 | нет | нет | нет | нет | 31.12.2017 | 31.12.2017 | 31.12.2017 | 31.12.2017 | 31.12.2017 | нет | нет
11 | ЮЭС | Инвестиционная | 2019 | 1 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19128 | Оборудование | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Инвестиционная ПС 110 кВ "Молоково" №755 | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Южные электрические сети» | 21259.8113 | ПСД и ССР | 21259.8113 | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | 1 | 1 | 'ООО "Сиб МИР" | 21229,81133 | нет | 0 | нет | 21229.8113 | ООО "Сиб МИР" | 24727.1962 | 0 | 916973 | b2b | 03.11.2017 | 03.11.2017 | 22.11.2017 | 28.12.2017 | нет | нет | нет | нет | 31.12.2017 | 31.12.2017 | 31.12.2017 | 31.12.2017 | 31.12.2017 | нет | нет
13 | ЮЭС | Инвестиционная | 2019 | 1 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19128 | Оборудование | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Инвестиционная ПС 110 кВ "Молоково" №755 | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Южные электрические сети» | 5352.949 | ПСД и ССР | 5352.949 | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | 1 | 1 | ООО "Энергоком" | 5342,949 | нет | 0 | нет | 5342.949 | ООО "Энергоком" | 6304.6798 | 0 | 916973 | b2b | 03.11.2017 | 03.11.2017 | 22.11.2017 | 28.12.2017 | нет | нет | нет | нет | 31.12.2017 | 31.12.2017 | 31.12.2017 | 31.12.2017 | 31.12.2017 | нет | нет
14 | ЮЭС | Инвестиционная | 2019 | 1 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19128 | прочие | Выполнение услуги по титулу: Инвестиционная ПС 110 кВ "Молоково" №755 | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Южные электрические сети» | 3315.7288 | ПСД и ССР | 3315.7288 | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | 1 | 1 | ООО "Энергоком" | 3313,728814 | нет | 0 | нет | 3313.7288 | ООО "Энергоком" | 3910.2 | 0 | 916973 | b2b | 03.11.2017 | 03.11.2017 | 22.11.2017 | 28.12.2017 | нет | нет | нет | нет | 31.12.2017 | 31.12.2017 | 31.12.2017 | 31.12.2017 | 31.12.2017 | нет | нет

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-106986
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ "Молоково" №755 с заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ на элегазовые (3,4 МВА; 23 шт.(РУ); 6 660 кв.м.; 12 400 п.м.; 28 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ПС 110 кВ "Молоково" №755 с заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ на элегазовые (3,4 МВА; 23 шт.(РУ); 6 660 кв.м.; 12 400 п.м.; 28 шт.(прочие))
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Моковская обл., Ленинский район
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 3,4 МВА
Срок ввода объекта | 2019
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | строительство завершено
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа)
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа)
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**)
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)
- разработка схемы выдачи мощности
- получение технических условий на технологическое присоединение
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
Сметная стоимость проекта в ценах _____ года с НДС, млн. руб. | 254.2356
Сметная стоимость проекта в ценах _____ года без НДС, млн. руб. | 216.5907
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | утв. ПСД № 184 от 18.02.2014
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 252.1499
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 213.6863
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | ООО "ЭРС" (ИНТРЭК) №12/М-13/1/17611-409 от 30.12.13 г. (расторгается)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 91.8612
% от сметной стоимости проекта | 36.13%
оплачено по договору, млн. руб. | 91.8612
освоено по договору, млн. руб. | 77.8485
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | ООО "Энергетическое Строительство"№ЭС-01ПД/2018 от 09.01.18 СМР, ПНР, Оборудование, ПНР
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 48.45
% от сметной стоимости проекта | 19.06%
оплачено по договору, млн. руб. | 39.88
освоено по договору, млн. руб. | 37.44
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | ЗАО "Электропроект" 18273-409;ЗАО "Акку-Фертриб" 18349-409; ООО "Энергоком" №18402-409; ООО"СибМир"№18271-409;18313-409;ООО "Электротехкомплект"18512-409;ООО "Энергосеть" №18314-409;ООО "Трансформер Центр"№18317-409;ООО"Энергетическое строительство"№ЭС-109у; ООО
объем заключенного договора в ценах 2014-2015года с НДС, млн. руб. | 90.252
% от сметной стоимости проекта | 35.5%
оплачено по договору, млн. руб. | 90.252
освоено по договору, млн. руб. | 79.0524
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Прочие: ООО "Энергетическое Строительство" №ЭС-109у от 15.08.2016, ООО "МК-Энергостройпроект" №659 от 15.05.14, "МК-энергостройпроект" №109/11-1412 от 03.10.11г. , №659 от 15.05.14; ООО "Юнител Инжиниринг" № 17-1-341 от 13.06.2017; Содержание ОКС
объем заключенного договора в ценах 2014-2015года с НДС, млн. руб. | 21.5867
% от сметной стоимости проекта | 8.491%
оплачено по договору, млн. руб. | 12.5873
освоено по договору, млн. руб. | 22.2498
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 100%
в том числе
- СМР, % | 100%
- поставка основного оборудования, % | 100%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 100%
% оплаты по объекту(предоплата) | 92.27%
всего оплачено по объекту | 234.5804
% освоения по объекту за отчетный период | 100%
всего освоено по объекту | 216.5907
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Публичное акционерное общество «Россети Московский регион» - в лице филиала ЮЭС
- проектно-изыскательские организации | ООО "МК-энергостройпроект",ООО "Юнител Инжиниринг",ООО "Энергетическое строительство"
- технические агенты | -
- подрядчики | ООО "ЭРС" (ИНТРЭК)
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | -
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе | 17
- строительный персонал | 8
- монтажный персонал | 9
Основное оборудование | КРУЭ-2 шт.;АКБ-1 кпл.
График поставки основного оборудования
- дата поставки | 2014-2015 г.г.
- задержки в поставке | −
- причины задержек | −
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | возможность реализации в установленный срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | нет
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)