## 1. Местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-118314
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 35 кВ № 293 "Каменская" с установкой тр-ров 2х6,3МВА, заменой выключаетелй ОРУ-35кВ, ЗРУ-6кВ (12,8 МВА; 2 км; 19 шт.(РУ); 2 590 кв.м.; 100 п.м.; 25 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей;Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики;Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Филиал "Западные электрические сети"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Муниципальный район Одинцовский
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | +
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | -
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | n ∆Pтр = 4,600 МВА; Kзагр = 0,346 ; n з_лэп L = 2,000 км; n Вз = 19,000 ; ФХО = 238,82724273 млн. руб.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Реконструкция ПС 35 кВ Каменская в соответствии с п. 111 Таблицы 1 «Мероприятия Схемы и Программы перспективного развития электроэнергетики Московской области на период 2020-2024 годов» Приложения 6 утвержденного Постановлением А.Ю. Воробьева – Губернатора Московской области от 30.04.2019 г. № 197-ПГ «Об утверждении схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Московской области на период 2020-2024 годов» со сроком ввода 2021 год
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нет
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нет
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нет
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 235,295 млн.руб.
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 196,188 млн.руб.

## 2. ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-118314
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 35 кВ № 293 "Каменская" с установкой тр-ров 2х6,3МВА, заменой выключаетелй ОРУ-35кВ, ЗРУ-6кВ (12,8 МВА; 2 км; 19 шт.(РУ); 2 590 кв.м.; 100 п.м.; 25 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | нет | 0
| Всего: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0

## 3.1. Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-118314
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 35 кВ № 293 "Каменская" с установкой тр-ров 2х6,3МВА, заменой выключаетелй ОРУ-35кВ, ЗРУ-6кВ (12,8 МВА; 2 км; 19 шт.(РУ); 2 590 кв.м.; 100 п.м.; 25 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ПС 35 кВ № 293 "Каменская" | ПС 35 кВ № 293 "Каменская" | Выключатель | Масляный | Вакуумный | МВ 6кВ Т-1 | ВВ 6кВ Т-1 | 1952 | 2018 | 1952 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2010 | Протокол-заключение 2018 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТО оборудования провести в 2023 году | Протокол-заключение 2018 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2023 году
2 | ПС 35 кВ № 293 "Каменская" | ПС 35 кВ № 293 "Каменская" | Выключатель | Масляный | Вакуумный | МВ 6кВ Т-2 | ВВ 6кВ Т-2 | 1952 | 2018 | 1952 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2010 | Протокол-заключение 2018 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТО оборудования провести в 2023 году | Протокол-заключение 2018 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2023 году
3 | ПС 35 кВ № 293 "Каменская" | ПС 35 кВ № 293 "Каменская" | Выключатель | Масляный | Вакуумный | МВ 6кВ Т-3 | ВВ 6кВ Т-3 | 1952 | 2018 | 1952 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2010 | Протокол-заключение 2018 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТО оборудования провести в 2023 году | Протокол-заключение 2018 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2023 году
4 | ПС 35 кВ № 293 "Каменская" | ПС 35 кВ № 293 "Каменская" | Выключатель | Масляный | Вакуумный | СМВ 6кВ | СВВ 6кВ | 1952 | 2018 | 1952 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2010 | Протокол-заключение 2018 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТО оборудования провести в 2023 году | Протокол-заключение 2018 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2023 году
5 | ПС 35 кВ № 293 "Каменская" | ПС 35 кВ № 293 "Каменская" | Выключатель | Масляный | Вакуумный | МВ 6кВ ф.1 | ВВ 6кВ ф.1 | 1952 | 2018 | 1952 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2010 | Протокол-заключение 2018 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТО оборудования провести в 2023 году | Протокол-заключение 2018 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2023 году
6 | ПС 35 кВ № 293 "Каменская" | ПС 35 кВ № 293 "Каменская" | Выключатель | Масляный | Вакуумный | МВ 6кВ ф.2 | ВВ 6кВ ф.2 | 1952 | 2018 | 1952 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2010 | Протокол-заключение 2018 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТО оборудования провести в 2023 году | Протокол-заключение 2018 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2023 году
7 | ПС 35 кВ № 293 "Каменская" | ПС 35 кВ № 293 "Каменская" | Выключатель | Масляный | Вакуумный | МВ 6кВ ф.3 | ВВ 6кВ ф.3 | 1952 | 2018 | 1952 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2010 | Протокол-заключение 2018 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТО оборудования провести в 2023 году | Протокол-заключение 2018 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2023 году
8 | ПС 35 кВ № 293 "Каменская" | ПС 35 кВ № 293 "Каменская" | Выключатель | Масляный | Вакуумный | МВ 6кВ ф.4 | ВВ 6кВ ф.4 | 1952 | 2018 | 1952 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2010 | Протокол-заключение 2018 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТО оборудования провести в 2023 году | Протокол-заключение 2018 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2023 году
9 | ПС 35 кВ № 293 "Каменская" | ПС 35 кВ № 293 "Каменская" | Выключатель | Вакуумный | Вакуумный | ВВ 6кВ ф.5 | ВВ 6кВ ф.5 | 2008 | 2008 | 2008 | 6 | 6 | 0 | 0 | нет | Нет | Нет | Нет | Нет
10 | ПС 35 кВ № 293 "Каменская" | ПС 35 кВ № 293 "Каменская" | Выключатель | Вакуумный | Вакуумный | ВВ 6кВ ф.6 | ВВ 6кВ ф.6 | 2008 | 2008 | 2008 | 6 | 6 | 0 | 0 | нет | Нет | Нет | Нет | Нет
11 | ПС 35 кВ № 293 "Каменская" | ПС 35 кВ № 293 "Каменская" | Выключатель | Масляный | Вакуумный | МВ 6кВ резерв | ВВ 6кВ резерв | 1952 | 2018 | 1952 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2010 | Протокол-заключение 2018 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТО оборудования провести в 2023 году | Протокол-заключение 2018 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2023 году
12 | ПС 35 кВ № 293 "Каменская" | ПС 35 кВ № 293 "Каменская" | Выключатель | Масляный | Вакуумный | МВ 6кВ резерв | ВВ 6кВ резерв | 1952 | 2018 | 1952 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2010 | Протокол-заключение 2018 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТО оборудования провести в 2023 году | Протокол-заключение 2018 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2023 году
13 | ПС 35 кВ № 293 "Каменская" | ПС 35 кВ № 293 "Каменская" | Выключатель | Масляный | Вакуумный | МВ 6кВ резерв | ВВ 6кВ резерв | 1952 | 2018 | 1952 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2010 | Протокол-заключение 2018 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТО оборудования провести в 2023 году | Протокол-заключение 2018 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2023 году
14 | ПС 35 кВ № 293 "Каменская" | ПС 35 кВ № 293 "Каменская" | Выключатель | Масляный | Вакуумный | МВ 6кВ резерв | ВВ 6кВ резерв | 1952 | 2018 | 1952 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2010 | Протокол-заключение 2018 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТО оборудования провести в 2023 году | Протокол-заключение 2018 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2023 году
15 | ПС 35 кВ № 293 "Каменская" | ПС 35 кВ № 293 "Каменская" | Выключатель | Масляный | Вакуумный | МВ 35кВ Т-1 | ВВ 35кВ Т-1 | 1952 | 2018 | 1952 | 35 | 35 | 0 | 0 | 2010 | Протокол-заключение 2018 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТО оборудования провести в 2023 году | Протокол-заключение 2018 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2023 году
16 | ПС 35 кВ № 293 "Каменская" | ПС 35 кВ № 293 "Каменская" | Выключатель | Масляный | Вакуумный | МВ 35кВ Т-2 | ВВ 35кВ Т-2 | 1952 | 2018 | 1952 | 35 | 35 | 0 | 0 | 2010 | Протокол-заключение 2018 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТО оборудования провести в 2023 году | Протокол-заключение 2018 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2023 году
17 | ПС 35 кВ № 293 "Каменская" | ПС 35 кВ № 293 "Каменская" | Выключатель | Масляный | Вакуумный | МВ 35кВ Т-3 | ВВ 35кВ Т-3 | 1952 | 2018 | 1952 | 35 | 35 | 0 | 0 | 2010 | Протокол-заключение 2018 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТО оборудования провести в 2023 году | Протокол-заключение 2018 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2023 году
18 | ПС 35 кВ № 293 "Каменская" | ПС 35 кВ № 293 "Каменская" | Выключатель | Масляный | Вакуумный | МВ 35кВ ВЛ Каменская-Звенигород | ВВ 35кВ ВЛ Каменская-Звенигород | 1952 | 2018 | 1952 | 35 | 35 | 0 | 0 | 2010 | Протокол-заключение 2018 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТО оборудования провести в 2023 году | Протокол-заключение 2018 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2023 году
19 | ПС 35 кВ № 293 "Каменская" | ПС 35 кВ № 293 "Каменская" | Выключатель | Масляный | Вакуумный | ВЛ-35кВ Голицино-Каменская | ВВ-35кВ Голицино-Каменская | 1952 | 2018 | 1952 | 35 | 35 | 0 | 0 | 2010 | Протокол-заключение 2018 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТО оборудования провести в 2023 году | Протокол-заключение 2018 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2023 году
20 | ПС 35 кВ № 293 "Каменская" | ПС 35 кВ № 293 "Каменская" | Трансформатор силовой | Масляный | Масляный | Т-1 | Т-1 | 1962 | 2018 | 1962 | 35 | 35 | 3.2 | 6.3 | 2005 | Протокол-заключение 2018 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТО оборудования провести в 2023 году | Протокол-заключение 2018 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2023 году
21 | ПС 35 кВ № 293 "Каменская" | ПС 35 кВ № 293 "Каменская" | Трансформатор силовой | Масляный | Масляный | Т-2 | Т-2 | 1989 | 2020 | 1989 | 35 | 35 | 1.8 | 12.8 | 2005 | Протокол-заключение 2018 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТО оборудования провести в 2023 году | Протокол-заключение 2018 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2023 году
22 | ПС 35 кВ № 293 "Каменская" | ПС 35 кВ № 293 "Каменская" | Трансформатор силовой | Масляный | Масляный | Т-3 | Т-3 | 1966 | 2018 | 1966 | 35 | 35 | 3.2 | 6.3 | 2005 | Протокол-заключение 2018 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТО оборудования провести в 2023 году | Протокол-заключение 2018 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2023 году

## 3.2. Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-118314
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 35 кВ № 293 "Каменская" с установкой тр-ров 2х6,3МВА, заменой выключаетелй ОРУ-35кВ, ЗРУ-6кВ (12,8 МВА; 2 км; 19 шт.(РУ); 2 590 кв.м.; 100 п.м.; 25 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | нет | ВЛ-110 кВ | нет | ВЛ-110 кВ | 0 | 110 | 0 | 110 | нет | 0 | 2 | нет | 150 | нет | ВЛ | 0 | 2 | нет | нет | 0 | нет | Анкерные | нет | нет | нет | нет

## 3.3. Описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-118314
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 35 кВ № 293 "Каменская" с установкой тр-ров 2х6,3МВА, заменой выключаетелй ОРУ-35кВ, ЗРУ-6кВ (12,8 МВА; 2 км; 19 шт.(РУ); 2 590 кв.м.; 100 п.м.; 25 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Перспективное развитие сети путем реконструкции существующих высоковольтных объектов
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | 2 силовых трансформатора 35/6 кВ мощностью 2х6,3 МВА, новое РУ 35 кВ с 5 вакуумными выключателями. Новое РУ 6 кВ с вакуумными выключателями. Оборудование РЗА, АСТУиТМ, СДиТУ, АИИСКУЭ на основе микропроцессорных терминалов. Новые каналы связи.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении кажд | 2,000 км (6 кВ); 12,600 МВА (35 кВ); 0,200 МВА (10 кВ); 5 шт. (РУ 35 кВ); 16 шт. (РУ 10 кВ); 1 922 кв.м.; 24 шт. (прочие)
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 3 974,462 тыс. руб./км (6 кВ); 6 654,863 тыс. руб./МВА (35 кВ); 4 766,389 тыс. руб./МВА (10 кВ); 10 498,745 тыс. руб./шт. (РУ 35 кВ); 1 405,331 тыс. руб./шт. (РУ 10 кВ); 3,648 тыс. руб./кв.м.; 997,690 тыс. руб./шт. (прочие)
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | этапность не предусмотрена
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Постановление губернатора Московской области А.Ю. Воробьева от 30.04.2019 № 197-ПГ «Об утверждении Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Московской области на период 2020-2024 гг.» Приложение №6, таблица №1, пункт 111
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2012
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2022
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | С

## 3.4. Надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-118314
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 35 кВ № 293 "Каменская" с установкой тр-ров 2х6,3МВА, заменой выключаетелй ОРУ-35кВ, ЗРУ-6кВ (12,8 МВА; 2 км; 19 шт.(РУ); 2 590 кв.м.; 100 п.м.; 25 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [12 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Ti/Nt, час | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросетевого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодPi | DПsaidi | DПsaifi | DПens | DПп | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
[13 empty] | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не требуется
[13 empty] | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не требуется
[13 empty] | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не требуется
[13 empty] | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не требуется
[13 empty] | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не требуется
[13 empty] | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не требуется

## 4. Бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-118314
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 35 кВ № 293 "Каменская" с установкой тр-ров 2х6,3МВА, заменой выключаетелй ОРУ-35кВ, ЗРУ-6кВ (12,8 МВА; 2 км; 19 шт.(РУ); 2 590 кв.м.; 100 п.м.; 25 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | 2020 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № ___
к приказу Минэнерго России
от «___»________2015 г. №____
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-118314
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 35 кВ № 293 "Каменская" с установкой тр-ров 2х6,3МВА, заменой выключаетелй ОРУ-35кВ, ЗРУ-6кВ (12,8 МВА; 2 км; 19 шт.(РУ); 2 590 кв.м.; 100 п.м.; 25 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Собственный капитал
|  |  | Простой период окупаемости, лет |  | 6.305
|  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | 6.176
Исходные данные | Значение |  | NPV, тыс. руб. |  | 0
Общая стоимость объекта | 198687.743 |  | Целесообразность реализации проекта |  | нет
Срок амортизации, лет | 25 |  | IRR (ВНД) |  | 0%
Кол-во объектов, ед. | 1
Налог на прибыль | 20%
Срок кредита | 0
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 13%
Период | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | Итого
Прогноз инфляции | 4.4% | 4.2% | 4.3% | 4.4% | 4.4% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 0%
Кумулятивная инфляция | 4.4% | 8.8% | 13.5% | 18.5% | 23.7% | 28.9% | 34.3% | 40% | 45.8% | 52% | 58.3% | 65% | 71.9% | 79.1% | 86.7% | 94.5% | 102.7% | 111.2% | 120.1% | 129.3% | 138.9% | 149% | 159.4% | 170.3% | 181.7% | 193.5% | 205.8% | 0%
Доход, тыс. руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820743.692 | 935605.13 | 1066541.197 | 1215801.505 | 1385950.494 | 1579911.493 | 1801016.947 | 2053065.667 | 2340388.101 | 2667920.734 | 3041290.905 | 3466913.485 | 3952101.093 | 4505189.737 | 5135682.031 | 5854410.459 | 6673723.494 | 7607697.75 | 8672379.835 | 9886062.048 | 11269596.659 | 85931992.457
Кредит, тыс. руб. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | Итого
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, тыс. руб. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | Итого
Доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820743.692 | 935605.13 | 1066541.197 | 1215801.505 | 1385950.494 | 1579911.493 | 1801016.947 | 2053065.667 | 2340388.101 | 2667920.734 | 3041290.905 | 3466913.485 | 3952101.093 | 4505189.737 | 5135682.031 | 5854410.459 | 6673723.494 | 7607697.75 | 8672379.835 | 9886062.048 | 11269596.659 | 85931992.457
Операционные расходы | 0 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 0 | 198687.743
Ремонт объекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | 0 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 0 | 198687.743
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBITDA | 0 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 828691.202 | 943552.64 | 1074488.707 | 1223749.015 | 1393898.004 | 1587859.003 | 1808964.457 | 2061013.177 | 2348335.611 | 2675868.244 | 3049238.415 | 3474860.995 | 3960048.603 | 4513137.247 | 5143629.541 | 5862357.969 | 6681671.004 | 7615645.26 | 8680327.345 | 9894009.558 | 11269596.659 | 86130680.2
Амортизация | 0 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 0 | 198687.743
EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820743.692 | 935605.13 | 1066541.197 | 1215801.505 | 1385950.494 | 1579911.493 | 1801016.947 | 2053065.667 | 2340388.101 | 2667920.734 | 3041290.905 | 3466913.485 | 3952101.093 | 4505189.737 | 5135682.031 | 5854410.459 | 6673723.494 | 7607697.75 | 8672379.835 | 9886062.048 | 11269596.659 | 85931992.457
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820743.692 | 935605.13 | 1066541.197 | 1215801.505 | 1385950.494 | 1579911.493 | 1801016.947 | 2053065.667 | 2340388.101 | 2667920.734 | 3041290.905 | 3466913.485 | 3952101.093 | 4505189.737 | 5135682.031 | 5854410.459 | 6673723.494 | 7607697.75 | 8672379.835 | 9886062.048 | 11269596.659 | 85931992.457
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13546.603 | 15460.96 | 17643.228 | 20130.9 | 22966.716 | 26199.4 | 29884.491 | 34085.303 | 38874.01 | 44332.887 | 50555.723 | 57649.433 | 65735.893 | 74954.037 | 85462.242 | 97441.049 | 111096.266 | 126662.504 | 144407.205 | 164635.242 | 187826.611 | 1429550.704
Чистая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807197.089 | 920144.17 | 1048897.969 | 1195670.605 | 1362983.778 | 1553712.093 | 1771132.456 | 2018980.364 | 2301514.091 | 2623587.847 | 2990735.182 | 3409264.052 | 3886365.2 | 4430235.7 | 5050219.789 | 5756969.41 | 6562627.228 | 7481035.246 | 8527972.63 | 9721426.806 | 11081770.048 | 84502441.752
Денежный поток на собственный капитал, тыс. руб. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | Итого
EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820743.692 | 935605.13 | 1066541.197 | 1215801.505 | 1385950.494 | 1579911.493 | 1801016.947 | 2053065.667 | 2340388.101 | 2667920.734 | 3041290.905 | 3466913.485 | 3952101.093 | 4505189.737 | 5135682.031 | 5854410.459 | 6673723.494 | 7607697.75 | 8672379.835 | 9886062.048 | 11269596.659 | 85931992.457
Амортизация | 0 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 7947.51 | 0 | 198687.743
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13546.603 | 15460.96 | 17643.228 | 20130.9 | 22966.716 | 26199.4 | 29884.491 | 34085.303 | 38874.01 | 44332.887 | 50555.723 | 57649.433 | 65735.893 | 74954.037 | 85462.242 | 97441.049 | 111096.266 | 126662.504 | 144407.205 | 164635.242 | 187826.611 | 1429550.704
НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7947.51 | -7947.51 | -7947.51 | -7947.51 | -7947.51 | 812796.182 | 927657.621 | 1058593.687 | 1207853.995 | 1378002.984 | 1571963.984 | 1793069.437 | 2045118.157 | 2332440.591 | 2659973.225 | 3033343.396 | 3458965.975 | 22240041.685
Инвестиции | 30000 | 29200.956 | 108771.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167972.118
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -36000000 | -35041147.39 | -130525393.9 | 0 | 0 | 0 | 660514740.4 | 756185180.4 | 850457924.1 | 969255362.1 | 1104678264 | 1259053330 | 1435032878 | 1635640411 | 1864322568 | 2125008335 | 2422176554 | 2760932871 | 3147097456 | 3587305004 | 4089118717 | 4661160255 | 5313257863 | 6056615227 | 6904003967 | 7869983066 | 9015677327 | 68285910758.71
Накопленный ЧДП | -36000000 | -71041147.39 | -201566541.29 | -201566541.29 | -201566541.29 | -201566541.29 | 458948199.11 | 1215133379.51 | 2065591303.61 | 3034846665.71 | 4139524929.71 | 5398578259.71 | 6833611137.71 | 8469251548.71 | 10333574116.71 | 12458582451.71 | 14880759005.71 | 17641691876.71 | 20788789332.71 | 24376094336.71 | 28465213053.71 | 33126373308.71 | 38439631171.71 | 44496246398.71 | 51400250365.71 | 59270233431.71 | 68285910758.71 | 454665527720.46
Коэффициент дисконтирования | 0.885 | 0.783 | 0.693 | 0.613 | 0.543 | 0.48 | 0.425 | 0.376 | 0.333 | 0.295 | 0.261 | 0.231 | 0.204 | 0.181 | 0.16 | 0.141 | 0.125 | 0.111 | 0.098 | 0.087 | 0.077 | 0.068 | 0.06 | 0.053 | 0.047 | 0.042 | 0.037 | 7.409
PV | -40677966.102 | -44752423.231 | -188348331.746 | 0 | 0 | 0 | 1554152330.353 | 2011130798.936 | 2553927700 | 3285611396.949 | 4232483770.115 | 5450447316.017 | 7034474892.157 | 9036687353.591 | 11652016050 | 15070981099.291 | 19377412432 | 24873269108.108 | 32113239346.939 | 41233390850.575 | 53105437883.117 | 68546474338.235 | 88554297716.667 | 114275759000 | 146893701425.532 | 187380549190.476 | 243666954783.784 | 1.0816e+12
NPV (без учета продажи) | -40677966.102 | -85430389.333 | -273778721.079 | -273778721.079 | -273778721.079 | -273778721.079 | 1280373609.274 | 3291504408.21 | 5845432108.21 | 9131043505.159 | 13363527275.274 | 18813974591.291 | 25848449483.448 | 34885136837.039 | 46537152887.039 | 61608133986.33 | 80985546418.33 | 105858815526.438 | 137972054873.377 | 179205445723.952 | 232310883607.069 | 300857357945.304 | 389411655661.971 | 503687414661.971 | 650581116087.5031 | 837961665277.979 | 1.0816e+12 | 0
IRR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 29.3% | 46.1% | 53.8% | 58.1% | 60.6% | 62.1% | 63.1% | 63.7% | 64.2% | 64.4% | 64.6% | 64.7% | 64.8% | 64.9% | 64.9% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 1279%
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.305
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.176

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-118314
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 35 кВ № 293 "Каменская" с установкой тр-ров 2х6,3МВА, заменой выключаетелй ОРУ-35кВ, ЗРУ-6кВ (12,8 МВА; 2 км; 19 шт.(РУ); 2 590 кв.м.; 100 п.м.; 25 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2014 года | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2021 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана
|  | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2014 | по состоянию на 01.01.2020 |  | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 238.1996 | 238.8272 | 238.7251 | 132.1419 | 3.4301 | 0.8732 | 1.0596 | 5.6168 | 0 | 0 | 0 | 41.0996 | 0 | 32.0411 | 102.0934 | 36 | 30.8785 | 35.0411 | 63.3449 | 130.5254 | 37.9185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.7196 | 235.295
1.01 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.02 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.03 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 280.2073 | 239.4665 | 238.7251 | 132.1419 | 3.4301 | 0.74 | 1.0596 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 41.0996 | 0 | 32.0411 | 102.0934 | 36 | 30.8785 | 35.0411 | 63.3449 | 130.5254 | 37.9185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.7196 | 235.295
1.04 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.05 | иных источников финансирования | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1332 | 0 | 0.8568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 198.6877 | 199.8325 | 199.146 | 110.1183 | 2.9581 | 2 | 0.37007 | 70 | 0 | 0 | 0 | 43.5377 | 0 | 58.4019 | 85.6996 | 30 | 50.1963 | 106.2712 | 59.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.3408 | 196.1879
2.01 | проектно-изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.02 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 198.6877 | 199.8325 | 199.146 | 110.1183 | 2.9581 | 2 | 0.37007 | 70 | 0 | 0 | 0 | 43.5377 | 0 | 58.4019 | 85.6996 | 30 | 50.1963 | 106.2712 | 59.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.3408 | 196.1879
2.03 | оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.04 | прочие затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.01 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.02 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 12.8
3.03 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.04 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.05 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.06 | кабельных линий электропередачи, км | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
3.07 | объектов электросетевого хозяйства, шт ячеек | 21 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19
3.08 | прочие, кв.м. | 1922 | 2590 | 2590 | 2590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1922 | 2590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1922 | 2590
3.09 | прочие, п.м. | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
3.10 | прочие, т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | другое, шт | 24 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 25
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.01 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.02 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 12.8
4.03 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.04 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.05 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.06 | кабельных линий электропередачи, км | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
4.07 | объектов электросетевого хозяйства, шт ячеек | 21 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19
4.08 | прочие, кв.м. | 1922 | 2590 | 2590 | 2590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1922 | 2590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1922 | 2590
4.09 | прочие, п.м. | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
4.10 | прочие, т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.11 | другое, шт | 24 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 25
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.01 | млн рублей (без НДС) | 271.3743 | 199.8325 | 199.8325 | 199.8325 | 0 | 0 | 0 | 72.6865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.6877 | 199.8325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.6877 | 199.8325
5.02 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.03 | МВxА | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 12.8
5.04 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.05 | км | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
5.06 | шт ячеек | 21 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19
5.07 | кв.м. | 1922 | 2590 | 2590 | 2590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1922 | 2590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1922 | 2590
5.08 | п.м. | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
5.09 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.10 | другое, шт | 24 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 25
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.01 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.02 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 8.2
7.03 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.04 | линий электропередачи, км | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
7.05 | другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.1. Сетевой график нов
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-118314
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 35 кВ № 293 "Каменская" с установкой тр-ров 2х6,3МВА, заменой выключаетелй ОРУ-35кВ, ЗРУ-6кВ (12,8 МВА; 2 км; 19 шт.(РУ); 2 590 кв.м.; 100 п.м.; 25 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап |  |  |  |  | 0% | 0%
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | не требуется | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | не требуется | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Август 2015 | Январь 2017 | не требуется | не требуется | 0% | 0% | не требуется | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | не требуется | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется | не требуется | Май 2019 | Май 2019 | 0% | 0% | не требуется | не требуется
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | не требуется | не требуется | Сентябрь 2011 | Сентябрь 2011 | 0% | 0% | не требуется | не требуется
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | Январь 2013 | Май 2013 | Январь 2012 | Январь 2012 | 100% | 0% | не требуется | не требуется
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | Январь 2013 | Май 2013 | не требуется | не требуется | 0% | 0% | не требуется | не требуется
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Май 2013 | Ноябрь 2014 | Сентябрь 2012 | Сентябрь 2012 | 100% | 0% | не требуется | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | Ноябрь 2014 | Ноябрь 2014 | Июнь 2013 | Июнь 2013 | 100% | 0% | не требуется | не требуется
1.10. | Получение разрешения на строительство | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | не требуется | не требуется
1.11. | Разработка рабочей документации | Ноябрь 2014 | Август 2015 | Июнь 2013 | Июнь 2013 | 100% | 0% | не требуется | не требуется
2 | Организационный этап |  |  |  |  | 0% | 0%
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | Январь 2017 | Июнь 2017 | Июнь 2019 | Август 2019 | 0% | 0% | не требуется | не требуется
2.2. | Закупка основного оборудования | Июнь 2017 | Октябрь 2017 | Август 2019 | Сентябрь 2019 | 0% | 0% | не требуется | не требуется
3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ |  |  |  |  | 0% | 0%
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | Октябрь 2017 | Март 2018 | Сентябрь 2019 | Октябрь 2019 | 0% | 0% | не требуется | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | Март 2018 | Август 2019 | Октябрь 2019 | Март 2020 | 0% | 0% | не требуется | не требуется
3.3. | Монтаж основного оборудования | Август 2019 | Февраль 2021 | Январь 2020 | Май 2021 | 0% | 0% | не требуется | не требуется
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Февраль 2021 | Июль 2021 | Май 2021 | Май 2021 | 0% | 0% | не требуется | не требуется
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | не требуется | не требуется
3.6. | Пусконаладочные работы | Июль 2021 | Ноябрь 2021 | Май 2021 | Сентябрь 2021 | 0% | 0% | не требуется | не требуется
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 0% | 0%
4.1. | Комплексное опробование оборудования | Ноябрь 2021 | Апрель 2022 | Сентябрь 2021 | Сентябрь 2021 | 0% | 0% | не требуется | не требуется
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | Апрель 2022 | Июнь 2022 | Сентябрь 2021 | Сентябрь 2021 | 0% | 0% | не требуется | не требуется
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Июнь 2022 | Август 2022 | Сентябрь 2021 | Ноябрь 2021 | 0% | 0% | не требуется | не требуется
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | не требуется | не требуется
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | Август 2022 | Октябрь 2022 | Ноябрь 2021 | Декабрь 2021 | 0% | 0% | не требуется | не требуется
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Октябрь 2022 | Декабрь 2022 | Декабрь 2021 | Декабрь 2021 | 0% | 0% | не требуется | не требуется

## 7. Отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-118314
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 35 кВ № 293 "Каменская" с установкой тр-ров 2х6,3МВА, заменой выключаетелй ОРУ-35кВ, ЗРУ-6кВ (12,8 МВА; 2 км; 19 шт.(РУ); 2 590 кв.м.; 100 п.м.; 25 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
1 | ЗЭС | Инвестиционная | 2021 | 1 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2734 | ПИР | Выполнение по титулу: Реконструкция ПС 35 кВ № 293 "Каменская" с установкой тр-ров 2х6,3МВА, заменой выключаетелй ОРУ-35кВ, ЗРУ-6кВ (12,8 МВА; 2 км; 19 шт.(РУ); 2 590 кв.м.; 100 п.м.; 25 шт.(прочие)) | Филиал ПАО «Россети Московский регион» - «Западные электрические сети» | 3707.98 | Ориентировочный расчет стоимости | 3707.98 | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | 1 | 1 | ОАО "Теплопроект" | 3157,602619 | нет | 0 | нет | 3104.9759 | ОАО "Теплопроект" | 3725.9711 | 0 | 116970 | www.b2benergo.ru | 29.12.2011 | 29.12.2011 | 16.01.2012 | 31.01.2012 | НЕТ | НЕТ | нет | НЕТ | 13.02.2012 | 13.02.2012 | 13.02.2012 | 13.02.2012 | 30.09.2012 | НЕТ | НЕТ
2 | ЗЭС | Инвестиционная | 2021 | 1 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2734 | Комплекс | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (за исключением оборудования, предоставляемого Заказчиком) по титулу: Реконструкция ПС 35 кВ № 293 "Каменская" с установкой трров 2х6,3МВА, заменой выключаетелй ОРУ35кВ, ЗРУ6кВ | Филиал ПАО «Россети Московский регион» - «Западные электрические сети» | 154338.8905 | ПСД и ССР | 154338.8905 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 1 | 1 | ООО "ТЕХНОЛОГ" ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 149843,5831 | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 0 | нет | 147346.19 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 176815.428 | 30878.5454 | 31907897861 | www.roseltorg.ru | 01.05.2019 | 01.05.2019 | 10.06.2019 | 18.07.2019 | НЕТ | НЕТ | нет | НЕТ | 16.07.2019 | 16.07.2019 | 16.07.2019 | 16.07.2019 | 31.12.2021 | НЕТ | НЕТ
3 | ЗЭС | Инвестиционная | 2021 | 1 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2734 | Прочие | Оказание услуг по независимому строительному контролю на объекте инвестиционной программы ПАО «МОЭСК»: Реконструкция ПС 35 кВ № 293 "Каменская" с установкой трров 2х6,3МВА, заменой выключаетелй ОРУ35кВ, ЗРУ6кВ | Филиал ПАО «Россети Московский регион» - «Западные электрические сети» | 3055.922 | Ориентировочный расчет стоимости | 3055.922 | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | 1 | 1 | ООО "Инжиниринговая Компания "2К" | 2671,318001 | нет | 0 | нет | 2626.796 | ООО "Инжиниринговая Компания "2К" | 3152.1552 | 0 | 1343305 | www.b2bcenter.ru | 02.09.2019 | 02.09.2019 | 25.09.2019 | 16.10.2019 | НЕТ | НЕТ | нет | НЕТ | 12.10.2019 | 12.10.2019 | 12.10.2019 | 12.10.2019 | 31.12.2021 | НЕТ | НЕТ
4 | ЗЭС | Инвестиционная | 2021 | 1 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2734 | Прочие | Прочие по титулу: Реконструкция ПС 35 кВ № 293 "Каменская" с установкой трров 2х6,3МВА, заменой выключаетелй ОРУ35кВ, ЗРУ6кВ | Филиал ПАО «Россети Московский регион» - «Западные электрические сети» | 494.5096 | ТКП | 494.5096 | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | 1 | 1 | ЦЭМВ | 426,2740887 | нет | 0 | нет | 419.1695 | ЦЭМВ | 503.0034 | 0 | 0 | 0 | 24.07.2019 | 24.07.2019 | 03.08.2019 | 08.08.2019 | НЕТ | НЕТ | нет | НЕТ | 23.08.2019 | 23.08.2019 | 23.08.2019 | 23.08.2019 | 01.12.2019 | НЕТ | НЕТ
5 | ЗЭС | Инвестиционная | 2021 | 1 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2734 | Прочие | Прочие по титулу: Реконструкция ПС 35 кВ № 293 "Каменская" с установкой трров 2х6,3МВА, заменой выключаетелй ОРУ35кВ, ЗРУ6кВ | Филиал ПАО «Россети Московский регион» - «Западные электрические сети» | 494.5096 | ТКП | 494.5096 | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | 1 | 1 | ЦЭМВ | 426,2740887 | нет | 0 | нет | 419.1695 | ЦЭМВ | 503.0034 | 0 | 0 | 0 | 24.07.2019 | 24.07.2019 | 03.08.2019 | 08.08.2019 | НЕТ | НЕТ | нет | НЕТ | 23.08.2019 | 23.08.2019 | 23.08.2019 | 23.08.2019 | 01.12.2019 | НЕТ | НЕТ
6 | ЗЭС | Инвестиционная | 2021 | 1 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2734 | Прочие | Прочие по титулу: Реконструкция ПС 35 кВ № 293 "Каменская" с установкой трров 2х6,3МВА, заменой выключаетелй ОРУ35кВ, ЗРУ6кВ | Филиал ПАО «Россети Московский регион» - «Западные электрические сети» | 494.5096 | ТКП | 494.5096 | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | 1 | 1 | ЦЭМВ | 426,2740887 | нет | 0 | нет | 419.1695 | ЦЭМВ | 503.0034 | 0 | 0 | 0 | 24.07.2019 | 24.07.2019 | 03.08.2019 | 08.08.2019 | НЕТ | НЕТ | нет | НЕТ | 23.08.2019 | 23.08.2019 | 23.08.2019 | 23.08.2019 | 01.12.2019 | НЕТ | НЕТ
7 | ЗЭС | Инвестиционная | 2021 | 1 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2734 | Прочие | Прочие по титулу: Реконструкция ПС 35 кВ № 293 "Каменская" с установкой трров 2х6,3МВА, заменой выключаетелй ОРУ35кВ, ЗРУ6кВ | Филиал ПАО «Россети Московский регион» - «Западные электрические сети» | 494.5096 | ТКП | 494.5096 | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | 1 | 1 | ЦЭМВ | 426,2740887 | нет | 0 | нет | 419.1695 | ЦЭМВ | 503.0034 | 0 | 0 | 0 | 24.07.2019 | 24.07.2019 | 03.08.2019 | 08.08.2019 | НЕТ | НЕТ | нет | НЕТ | 23.08.2019 | 23.08.2019 | 23.08.2019 | 23.08.2019 | 01.12.2019 | НЕТ | НЕТ

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-118314
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 35 кВ № 293 "Каменская" с установкой тр-ров 2х6,3МВА, заменой выключаетелй ОРУ-35кВ, ЗРУ-6кВ (12,8 МВА; 2 км; 19 шт.(РУ); 2 590 кв.м.; 100 п.м.; 25 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ПС 35 кВ № 293 "Каменская" с установкой тр-ров 2х6,3МВА, заменой выключаетелй ОРУ-35кВ, ЗРУ-6кВ (12,8 МВА; 2 км; 19 шт.(РУ); 2 590 кв.м.; 100 п.м.; 25 шт.(прочие))
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Муниципальный район Одинцовский
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 12,800 МВА; 2 км
Срок ввода объекта | 2021
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | СМР
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | Филиал ОАО "МОЭСК" - ЗЭС ТЗ №35-15/ЧА-2597 от 19.04.2011.
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | ПИР: ООО "Терлопроект", ООО "ЦЭМ-В", ООО "Проектэнергосеть" Приказ - №985 от 27.06.2013
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | ГАУ МО "Мос обл гос экспертиза" (заключение №50-1-1-3-1358-21 от 02.04.2021)
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | Свидетельство о регистрации права 50-АД№121400 от 10.08.2012г. Договор аренды № 4784 от 03.05.2012г. ГПЗУ №RU50368000-MSK018874 от 12.09.2019г.
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | -
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное) | -
Прогнозный объем потребления топлива | -
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)
- разработка схемы выдачи мощности
- получение технических условий на технологическое присоединение
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
Сметная стоимость проекта в тек. ценах с НДС, млн. руб. | 238.8272
Сметная стоимость проекта в тек. ценах без НДС, млн. руб. | 199.8325
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | ПСД и ССР
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 185.7056
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту с без НДС, млн. руб. | 190.2437
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | ООО "Технолог" ЗЭС-М2109-19-166 от 07.08.2019
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, млн. руб. | 176.8154
% от сметной стоимости проекта | 99.94%
оплачено по договору, млн. руб. | 176.7144
освоено по договору, млн. руб. | 147.262
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | ООО Теплопроект 143-116970 от 13.02.2012
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, млн. руб. | 3.726
% от сметной стоимости проекта | 100%
оплачено по договору, млн. руб. | 3.726
освоено по договору, млн. руб. | 3.1576
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | Прочие (в т.ч затраты на содержание службы заказчика и на выплату процентов по заемным средствам): ООО "ЦЭМ-В" № 23082019-ЗЭС-ЦЭМ-В-04 от 23.08.2019, 23082019-ЗЭС-ЦЭМ-В-05 от 23.08.2019, 23082019-ЗЭС-ЦЭМ-В-06 от 23.08.2019, 23082019-ЗЭС-ЦЭМ-В-07 от 23.08.2019 ООО "Инжиниринговая Компания "2К" №М/3420-2К от 28.10.2019 ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза" №3746/Э-20 от 21.12.2020
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, млн. руб. | 27.6578
% от сметной стоимости проекта | 17.59%
оплачено по договору, млн. руб. | 4.8664
освоено по договору, млн. руб. | 23.0482
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 100%
в том числе
- СМР, % | 100%
- поставка основного оборудования, % | 100%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 100%
% оплаты по объекту(предоплата)
всего оплачено по объекту, млн. руб. | 185.3068
% освоения по объекту за отчетный период | 91.18%
всего освоено по объекту, млн. руб. | 173.4678
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Филиал ПАО «Россети Московский регион» - «Западные электрические сети»
- проектно-изыскательские организации | ООО Теплопроект 143-116970 от 13.02.2012
- технические агенты | нет
- подрядчики | ООО "Технолог" ЗЭС-М2109-19-166 от 07.08.2019
- поставщики основного оборудования | нет
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нет
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | 0
в том числе
- строительный персонал | 0
- монтажный персонал | 0
Основное оборудование | нет
График поставки основного оборудования
- дата поставки | нет
- задержки в поставке | нет
- причины задержек | нет
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация согласно установленным срокам
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | нет
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам, | нет
- предписания надзорных органов, | нет
- дефицит источников финансирования и др., | нет
- другое (расшифровать) | нет