## 1. Местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-118315
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС35 кВ № 307 "Лыщево" с установкой тр-ров 2х6,3МВА, заменой выключателей ОРУ-35кВ, ЗРУ-10кВ (12,6 МВА; 6 шт.(РУ); 635 кв.м.; 123 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей;Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики;Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики;Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Филиал "Западные электрические сети"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Муниципальный район Истринский
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | +
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | региональный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | +
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | +
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +
16 | Наличие разрешения на строительство | +
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | n ∆Pтп_тр = 5,400 МВА; тп Sпотр = 1,524 МВт; Kзагр = 0,720 ; n Вз = 6,000 ; Nсд_тпр = 1 ; нс Nсд_тпр = 1 ; ФТЗ = 170,33599831 млн. руб.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Реконструкция ПС 35 кВ Лыщево в соответствии с п. 80 Таблицы 1 «Мероприятия Схемы и Программы перспективного развития электроэнергетики Московской области на период 2020-2024 годов» Приложения 6 утвержденного Постановлением А.Ю. Воробьева – Губернатора Московской области от 30.04.2019 г. № 197-ПГ «Об утверждении схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Московской области на период 2020-2024 годов» со сроком ввода 2021 год
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | ПС 35 кВ № 307 "Лыщево" - силовой трансформатор 2х6,3 МВА - увеличение трансформаторной мощности на 4,6 МВА
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | ПС 35/10 кВ № 307 Лыщево - 8 МВА
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | ПС 35/10 кВ № 307 Лыщево - 60,192
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | ПС 35/10 кВ № 307 Лыщево - 3,122 МВА
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 168,221 млн.руб.
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 139,991 млн.руб.

## 2. ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-118315
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС35 кВ № 307 "Лыщево" с установкой тр-ров 2х6,3МВА, заменой выключателей ОРУ-35кВ, ЗРУ-10кВ (12,6 МВА; 6 шт.(РУ); 635 кв.м.; 123 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | ИА-15-302-781(914598) от 13.01.2016 | нет | Исполняется | 125789, Московская обл, Истринский р-н, Бужаровском поселениим, в районе дер.Зыково | пансионат для пожилых людей | 1 точка - вновь сооружаемая ячейка РУ-10 кВ СП-10 кВ № нов.1 - 762 кВт; 2 точка - вновь сооружаемая ячейка РУ-10 кВ СП-10 кВт №нов.2 - 762 кВт | 1.524 | 0 | 1.524 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | Реконструкция ПС35 кВ № 307 "Лыщево" с установкой тр-ров 2х6,3МВА, заменой выключателей ОРУ-35кВ, ЗРУ-10кВ | 17.8125
| Всего: | [5 empty] | 1.524 | 0 | 1.524 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17.8125

## 3.1. Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-118315
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС35 кВ № 307 "Лыщево" с установкой тр-ров 2х6,3МВА, заменой выключателей ОРУ-35кВ, ЗРУ-10кВ (12,6 МВА; 6 шт.(РУ); 635 кв.м.; 123 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ПС 35 кВ № 307 "Лыщево" | ПС 35 кВ № 307 "Лыщево" | Выключатель | Масляный | Вакуумный | МВ 10 кВ Т-1 | ВВ 10 кВ Т-1 | 1981 | 2018 | 1981 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2012 | Протокол-заключение 2018 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТО оборудования провести в 2023 году | Протокол-заключение 2018 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2023 году
2 | ПС 35 кВ № 307 "Лыщево" | ПС 35 кВ № 307 "Лыщево" | Выключатель | Масляный | Вакуумный | МВ 10 кВ Т-2 | ВВ 10 кВ Т-2 | 1981 | 2018 | 1981 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2012 | Протокол-заключение 2018 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТО оборудования провести в 2023 году | Протокол-заключение 2018 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2023 году
3 | ПС 35 кВ № 307 "Лыщево" | ПС 35 кВ № 307 "Лыщево" | Выключатель | Масляный | Вакуумный | СМВ 10 кВ | СВВ 10 кВ | 1981 | 2018 | 1981 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2012 | Протокол-заключение 2018 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТО оборудования провести в 2023 году | Протокол-заключение 2018 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2023 году
4 | ПС 35 кВ № 307 "Лыщево" | ПС 35 кВ № 307 "Лыщево" | Выключатель | ячейка | Вакуумный | ВВ ВЛ 35 кВ Лыщево-Петровская II | ВВ ВЛ 35 кВ Лыщево-Петровская II | 1982 | 2018 | 1982 | 35 | 35 | 0 | 0 | нет | Протокол-заключение 2018 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТО оборудования провести в 2023 году | Протокол-заключение 2018 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2023 году
5 | ПС 35 кВ № 307 "Лыщево" | ПС 35 кВ № 307 "Лыщево" | Выключатель | ячейка | Вакуумный | ВВ ВЛ 35 кВ Лыщево-Петровская I | ВВ ВЛ 35 кВ Лыщево-Петровская I | 1980 | 2018 | 1980 | 35 | 35 | 0 | 0 | нет | Протокол-заключение 2018 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТО оборудования провести в 2023 году | Протокол-заключение 2018 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2023 году
6 | ПС 35 кВ № 307 "Лыщево" | ПС 35 кВ № 307 "Лыщево" | Трансформатор силовой | Масляный | Масляный | Т-1 | Т-1 | 1971 | 2018 | 2015 | 35 | 35 | 4 | 6.3 | 2015 | Протокол-заключение 2018 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТО оборудования провести в 2023 году | Протокол-заключение 2018 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2023 году
7 | ПС 35 кВ № 307 "Лыщево" | ПС 35 кВ № 307 "Лыщево" | Трансформатор силовой | Масляный | Масляный | Т-2 | Т-2 | 1954 | 2018 | 1981 | 35 | 35 | 3.2 | 6.3 | 2009 | Протокол-заключение 2018 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТО оборудования провести в 2023 году | Протокол-заключение 2018 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2023 году

## 3.2. Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-118315
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС35 кВ № 307 "Лыщево" с установкой тр-ров 2х6,3МВА, заменой выключателей ОРУ-35кВ, ЗРУ-10кВ (12,6 МВА; 6 шт.(РУ); 635 кв.м.; 123 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | нет | нет | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 0 | 0 | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет | нет | нет

## 3.3. Описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-118315
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС35 кВ № 307 "Лыщево" с установкой тр-ров 2х6,3МВА, заменой выключателей ОРУ-35кВ, ЗРУ-10кВ (12,6 МВА; 6 шт.(РУ); 635 кв.м.; 123 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Технологическое присоединение потребителя по договору №ИА-15-302-781(914598) от 13.01.2016
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Технологическое присоединение новых потребителей
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении кажд | 12,600 МВА (35 кВ); 3 шт. (РУ 20 кВ); 3 шт. (РУ 10 кВ); 635 кв.м.; 123 шт. (прочие)
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 3 502,135 тыс. руб./МВА (35 кВ); 1 257,917 тыс. руб./шт. (РУ 20 кВ); 739,559 тыс. руб./шт. (РУ 10 кВ); 1,920 тыс. руб./кв.м.; 525,037 тыс. руб./шт. (прочие)
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | этапность не предусмотрена
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Договор технологического присоединения от 13.01.2016 № ИА-15-302-781(914598). Постановления губернатора Московской области А.Ю. Воробьева от 30.04.2019 № 197-ПГ «Об утверждении Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Московской области на период 2020-2024 гг.» Приложение №6, таблица №1, пункт 80
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2012
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2021
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | С

## 3.4. Надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-118315
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС35 кВ № 307 "Лыщево" с установкой тр-ров 2х6,3МВА, заменой выключателей ОРУ-35кВ, ЗРУ-10кВ (12,6 МВА; 6 шт.(РУ); 635 кв.м.; 123 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [12 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Ti/Nt, час | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросетевого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодPi | DПsaidi | DПsaifi | DПens | DПп | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
[13 empty] | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не требуется
[13 empty] | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не требуется
[13 empty] | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не требуется
[13 empty] | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не требуется
[13 empty] | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не требуется
[13 empty] | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не требуется

## 4. Бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-118315
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС35 кВ № 307 "Лыщево" с установкой тр-ров 2х6,3МВА, заменой выключателей ОРУ-35кВ, ЗРУ-10кВ (12,6 МВА; 6 шт.(РУ); 635 кв.м.; 123 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | 2020 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № ___
к приказу Минэнерго России
от «___»________2015 г. №____
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-118315
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС35 кВ № 307 "Лыщево" с установкой тр-ров 2х6,3МВА, заменой выключателей ОРУ-35кВ, ЗРУ-10кВ (12,6 МВА; 6 шт.(РУ); 635 кв.м.; 123 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Собственный капитал
|  |  | Простой период окупаемости, лет |  | 0
|  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | Не окупается
Исходные данные | Значение |  | NPV, тыс. руб. |  | 0
Общая стоимость объекта | 115917.74 |  | Целесообразность реализации проекта |  | нет
Срок амортизации, лет | 25 |  | IRR (ВНД) |  | 0%
Кол-во объектов, ед. | 1
Налог на прибыль | 20%
Срок кредита | 0
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 13%
Период | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | Итого
Прогноз инфляции | 4.4% | 4.2% | 4.3% | 4.4% | 4.4% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 0% | 0% | 0%
Кумулятивная инфляция | 4.4% | 8.8% | 13.5% | 18.5% | 23.7% | 28.9% | 34.3% | 40% | 45.8% | 52% | 58.3% | 65% | 71.9% | 79.1% | 86.7% | 94.5% | 102.7% | 111.2% | 120.1% | 129.3% | 138.9% | 149% | 159.4% | 170.3% | 181.7% | 181.7% | 181.7% | 0%
Доход, тыс. руб. без НДС | 1722144.635 | 1969687.255 | 2250259.987 | 2572829.816 | 2943614.24 | 3369124.006 | 3847647.427 | 4394136.486 | 5018244.479 | 5730995.779 | 6544980.572 | 7474577.252 | 8536206.409 | 9748620.877 | 11133236.998 | 12714512.915 | 14520380.613 | 16582739.312 | 18938018.942 | 21627823.649 | 24699666.697 | 28207809.758 | 32214221.393 | 36789671.686 | 0 | 0 | 0 | 283551151.183
Кредит, тыс. руб. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | Итого
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, тыс. руб. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | Итого
Доход | 1722144.635 | 1969687.255 | 2250259.987 | 2572829.816 | 2943614.24 | 3369124.006 | 3847647.427 | 4394136.486 | 5018244.479 | 5730995.779 | 6544980.572 | 7474577.252 | 8536206.409 | 9748620.877 | 11133236.998 | 12714512.915 | 14520380.613 | 16582739.312 | 18938018.942 | 21627823.649 | 24699666.697 | 28207809.758 | 32214221.393 | 36789671.686 | 0 | 0 | 0 | 283551151.183
Операционные расходы | 4636.71 | 4636.71 | 4636.71 | 4636.71 | 4636.71 | 4636.71 | 4636.71 | 4636.71 | 4636.71 | 4636.71 | 4636.71 | 4636.71 | 4636.71 | 4636.71 | 4636.71 | 4636.71 | 4636.71 | 4636.71 | 4636.71 | 4636.71 | 4636.71 | 4636.71 | 4636.71 | 4636.71 | 0 | 0 | 0 | 111281.031
Ремонт объекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | 4636.71 | 4636.71 | 4636.71 | 4636.71 | 4636.71 | 4636.71 | 4636.71 | 4636.71 | 4636.71 | 4636.71 | 4636.71 | 4636.71 | 4636.71 | 4636.71 | 4636.71 | 4636.71 | 4636.71 | 4636.71 | 4636.71 | 4636.71 | 4636.71 | 4636.71 | 4636.71 | 4636.71 | 0 | 0 | 0 | 111281.031
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBITDA | 1726781.345 | 1974323.965 | 2254896.697 | 2577466.526 | 2948250.95 | 3373760.716 | 3852284.137 | 4398773.196 | 5022881.189 | 5735632.489 | 6549617.282 | 7479213.962 | 8540843.119 | 9753257.587 | 11137873.708 | 12719149.625 | 14525017.323 | 16587376.022 | 18942655.652 | 21632460.359 | 24704303.407 | 28212446.468 | 32218858.103 | 36794308.396 | 0 | 0 | 0 | 283662432.214
Амортизация | 4636.71 | 4636.71 | 4636.71 | 4636.71 | 4636.71 | 4636.71 | 4636.71 | 4636.71 | 4636.71 | 4636.71 | 4636.71 | 4636.71 | 4636.71 | 4636.71 | 4636.71 | 4636.71 | 4636.71 | 4636.71 | 4636.71 | 4636.71 | 4636.71 | 4636.71 | 4636.71 | 4636.71 | 0 | 0 | 0 | 111281.031
EBIT | 1722144.635 | 1969687.255 | 2250259.987 | 2572829.816 | 2943614.24 | 3369124.006 | 3847647.427 | 4394136.486 | 5018244.479 | 5730995.779 | 6544980.572 | 7474577.252 | 8536206.409 | 9748620.877 | 11133236.998 | 12714512.915 | 14520380.613 | 16582739.312 | 18938018.942 | 21627823.649 | 24699666.697 | 28207809.758 | 32214221.393 | 36789671.686 | 0 | 0 | 0 | 283551151.183
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 1722144.635 | 1969687.255 | 2250259.987 | 2572829.816 | 2943614.24 | 3369124.006 | 3847647.427 | 4394136.486 | 5018244.479 | 5730995.779 | 6544980.572 | 7474577.252 | 8536206.409 | 9748620.877 | 11133236.998 | 12714512.915 | 14520380.613 | 16582739.312 | 18938018.942 | 21627823.649 | 24699666.697 | 28207809.758 | 32214221.393 | 36789671.686 | 0 | 0 | 0 | 283551151.183
Налог на прибыль | 28625.132 | 32750.842 | 37427.055 | 42803.218 | 48982.959 | 56074.788 | 64050.179 | 73158.33 | 83560.129 | 95439.318 | 109005.731 | 124499.009 | 142192.828 | 162399.736 | 185476.672 | 211831.27 | 241929.065 | 276301.71 | 315556.371 | 360386.449 | 411583.833 | 470052.884 | 536826.411 | 613083.916 | 0 | 0 | 0 | 4723997.836
Чистая прибыль | 1693519.503 | 1936936.413 | 2212832.932 | 2530026.598 | 2894631.281 | 3313049.218 | 3783597.248 | 4320978.156 | 4934684.35 | 5635556.461 | 6435974.841 | 7350078.243 | 8394013.581 | 9586221.141 | 10947760.327 | 12502681.645 | 14278451.548 | 16306437.602 | 18622462.572 | 21267437.2 | 24288082.864 | 27737756.874 | 31677394.982 | 36176587.77 | 0 | 0 | 0 | 278827153.347
Денежный поток на собственный капитал, тыс. руб. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | Итого
EBIT | 1722144.635 | 1969687.255 | 2250259.987 | 2572829.816 | 2943614.24 | 3369124.006 | 3847647.427 | 4394136.486 | 5018244.479 | 5730995.779 | 6544980.572 | 7474577.252 | 8536206.409 | 9748620.877 | 11133236.998 | 12714512.915 | 14520380.613 | 16582739.312 | 18938018.942 | 21627823.649 | 24699666.697 | 28207809.758 | 32214221.393 | 36789671.686 | 0 | 0 | 0 | 283551151.183
Амортизация | 4636.71 | 4636.71 | 4636.71 | 4636.71 | 4636.71 | 4636.71 | 4636.71 | 4636.71 | 4636.71 | 4636.71 | 4636.71 | 4636.71 | 4636.71 | 4636.71 | 4636.71 | 4636.71 | 4636.71 | 4636.71 | 4636.71 | 4636.71 | 4636.71 | 4636.71 | 4636.71 | 4636.71 | 0 | 0 | 0 | 111281.031
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 28625.132 | 32750.842 | 37427.055 | 42803.218 | 48982.959 | 56074.788 | 64050.179 | 73158.33 | 83560.129 | 95439.318 | 109005.731 | 124499.009 | 142192.828 | 162399.736 | 185476.672 | 211831.27 | 241929.065 | 276301.71 | 315556.371 | 360386.449 | 411583.833 | 470052.884 | 536826.411 | 613083.916 | 0 | 0 | 0 | 4723997.836
НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1491228.093 | 1717507.925 | 1965050.546 | 2245623.277 | 2568193.106 | 2938977.531 | 3364487.296 | 3843010.717 | 4389499.776 | 5013607.77 | 5726359.07 | 6540343.862 | 7469940.543 | 8531569.699 | 9743984.168 | 11128600.288 | 12709876.205 | 0 | 0 | 91387859.872
Инвестиции | 59054.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59054.911
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | 1311971402 | 1571378471 | 1791782907 | 2048438867 | 2343459253 | 2682042888 | 3063094503 | 3498020229 | 3994719326 | 4561965589 | 5209778973 | 5949602588 | 6794504830 | 7759410228 | 8861363069 | 10119828477 | 11557036243 | 13198373502 | 15072833175 | 17213526104 | 19658265932 | 22450237046 | 25638757402 | 29280149681 | 0 | 0 | 0 | 225630540685
Накопленный ЧДП | 1311971402 | 2883349873 | 4675132780 | 6723571647 | 9067030900 | 11749073788 | 14812168291 | 18310188520 | 22304907846 | 26866873435 | 32076652408 | 38026254996 | 44820759826 | 52580170054 | 61441533123 | 71561361600 | 83118397843 | 96316771345 | 111389604520 | 128603130624 | 148261396556 | 170711633602 | 196350391004 | 225630540685 | 225630540685 | 225630540685 | 225630540685 | 2256484488723
Коэффициент дисконтирования | 0.885 | 0.783 | 0.693 | 0.613 | 0.543 | 0.48 | 0.425 | 0.376 | 0.333 | 0.295 | 0.261 | 0.231 | 0.204 | 0.181 | 0.16 | 0.141 | 0.125 | 0.111 | 0.098 | 0.087 | 0.077 | 0.068 | 0.06 | 0.053 | 0.047 | 0 | 0 | 7.33
PV | 1482453561.582 | 2006869056.194 | 2585545320.346 | 3341662099.511 | 4315762896.869 | 5587589350 | 7207281183.529 | 9303245289.894 | 11996154132.132 | 15464290132.203 | 19960838977.011 | 25755855359.307 | 33306396225.49 | 42869669767.956 | 55383519181.25 | 71771833170.213 | 92456289944 | 118904265783.784 | 153804420153.061 | 197856621885.058 | 255302154961.039 | 330150544794.118 | 427312623366.667 | 552455654358.491 | 0 | 0 | 0 | 2.4406e+12
NPV (без учета продажи) | 1482453561.582 | 3489322617.776 | 6074867938.122 | 9416530037.633 | 13732292934.502 | 19319882284.502 | 26527163468.031 | 35830408757.925 | 47826562890.057 | 63290853022.26 | 83251691999.271 | 109007547358.578 | 142313943584.068 | 185183613352.024 | 240567132533.274 | 312338965703.487 | 404795255647.487 | 523699521431.271 | 677503941584.332 | 875360563469.39 | 1.1307e+12 | 1.4608e+12 | 1.8881e+12 | 2.4406e+12 | 2.4406e+12 | 2.4406e+12 | 2.4406e+12 | 0
IRR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-118315
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС35 кВ № 307 "Лыщево" с установкой тр-ров 2х6,3МВА, заменой выключателей ОРУ-35кВ, ЗРУ-10кВ (12,6 МВА; 6 шт.(РУ); 635 кв.м.; 123 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2014 года | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2021 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана
|  | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2014 | по состоянию на 01.01.2020 |  | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 138.2698 | 170.336 | 169.9297 | 37.2289 | 1.7088 | 39.53 | 11.3084 | 43.5965 | 3.4368 | 0.46547 | 0.46547 | 0 | 3.7261 | 44.1915 | 112.0554 | 70.8659 | 37.2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.858 | 168.221
1.01 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.02 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.03 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 188.0588 | 172.7588 | 169.9297 | 37.2289 | 1.7088 | 33.5 | 11.3084 | 36.9462 | 3.4368 | 0.39446 | 0.46547 | 0 | 3.7261 | 46.3522 | 112.0554 | 70.8659 | 37.2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.858 | 168.221
1.04 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.05 | иных источников финансирования | 12.7513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.03 | 0 | 6.6503 | 0 | 0.071003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 115.9177 | 144.0229 | 140.3351 | 0 | 0.34433 | 75 | 0.68838 | 0 | 9.938 | 0 | 0 | 19.1 | 2.8344 | 98.4249 | 126.5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.9908 | 139.9908
2.01 | проектно-изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.02 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 115.9177 | 144.0229 | 140.3351 | 0 | 0.34433 | 75 | 0.68838 | 0 | 9.938 | 0 | 0 | 19.1 | 2.8344 | 98.4249 | 126.5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.9908 | 139.9908
2.03 | оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.04 | прочие затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.01 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.02 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6
3.03 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.04 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.05 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.06 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.07 | объектов электросетевого хозяйства, шт ячеек | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
3.08 | прочие, кв.м. | 635 | 635 | 635 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635
3.09 | прочие, п.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | прочие, т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | другое, шт | 123 | 123 | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.01 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.02 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6
4.03 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.04 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.05 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.06 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.07 | объектов электросетевого хозяйства, шт ячеек | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
4.08 | прочие, кв.м. | 635 | 635 | 635 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635
4.09 | прочие, п.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10 | прочие, т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.11 | другое, шт | 123 | 123 | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.01 | млн рублей (без НДС) | 190.9177 | 144.0229 | 144.0229 | 144.0229 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.9177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.0229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.0229
5.02 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.03 | МВxА | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6
5.04 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.05 | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.06 | шт ячеек | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
5.07 | кв.м. | 635 | 635 | 635 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635
5.08 | п.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.09 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.10 | другое, шт | 123 | 123 | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.01 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.02 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2
7.03 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.04 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.05 | другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.1. Сетевой график нов
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-118315
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС35 кВ № 307 "Лыщево" с установкой тр-ров 2х6,3МВА, заменой выключателей ОРУ-35кВ, ЗРУ-10кВ (12,6 МВА; 6 шт.(РУ); 635 кв.м.; 123 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап |  |  |  |  | 0% | 0%
1.1. | Заключение договора на ТП | Январь 2016 | Январь 2016 | Январь 2016 | Январь 2016 | 100% | 0% | не требуется | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Май 2015 | Май 2015 | Январь 2014 | Январь 2014 | 100% | 0% | не требуется | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Май 2015 | Август 2016 | не требуется | не требуется | 0% | 0% | не требуется | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | не требуется | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется | не требуется | Май 2019 | Май 2019 | 0% | 0% | не требуется | не требуется
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | не требуется | не требуется | Сентябрь 2011 | Декабрь 2011 | 0% | 0% | не требуется | не требуется
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | Январь 2013 | Май 2013 | Декабрь 2011 | Март 2012 | 100% | 0% | не требуется | не требуется
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | Январь 2013 | Май 2013 | Январь 2012 | Апрель 2012 | 100% | 0% | не требуется | не требуется
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Май 2013 | Сентябрь 2014 | Апрель 2012 | Июнь 2013 | 100% | 0% | не требуется | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | не требуется | не требуется | Июнь 2013 | Июнь 2013 | 100% | 0% | не требуется | не требуется
1.10. | Получение разрешения на строительство | не требуется | не требуется | Июль 2019 | Июль 2019 | 0% | 0% | не требуется | не требуется
1.11. | Разработка рабочей документации | Сентябрь 2014 | Май 2015 | Июнь 2013 | Январь 2014 | 100% | 0% | не требуется | не требуется
2 | Организационный этап |  |  |  |  | 0% | 0%
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | Август 2016 | Декабрь 2016 | Апрель 2015 | Июль 2015 | 0% | 0% | не требуется | не требуется
2.2. | Закупка основного оборудования | Декабрь 2016 | Май 2017 | Июль 2015 | Ноябрь 2015 | 0% | 0% | не требуется | не требуется
3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ |  |  |  |  | 0% | 0%
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | Май 2017 | Август 2017 | Ноябрь 2015 | Февраль 2016 | 0% | 0% | не требуется | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | Август 2017 | Декабрь 2018 | Февраль 2016 | Апрель 2017 | 0% | 0% | не требуется | не требуется
3.3. | Монтаж основного оборудования | Декабрь 2018 | Апрель 2020 | Апрель 2017 | Июль 2018 | 0% | 0% | не требуется | не требуется
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Апрель 2020 | Август 2020 | Июль 2018 | Октябрь 2018 | 0% | 0% | не требуется | не требуется
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | не требуется | не требуется
3.6. | Пусконаладочные работы | Август 2020 | Декабрь 2020 | Октябрь 2018 | Февраль 2019 | 0% | 0% | не требуется | не требуется
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 0% | 0%
4.1. | Комплексное опробование оборудования | Декабрь 2020 | Апрель 2021 | Февраль 2019 | Май 2019 | 0% | 0% | не требуется | не требуется
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | Апрель 2021 | Июнь 2021 | Май 2019 | Июль 2019 | 0% | 0% | не требуется | не требуется
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Июнь 2021 | Август 2021 | Июль 2019 | Сентябрь 2019 | 0% | 0% | не требуется | не требуется
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется | Март 2021 | Апрель 2021 | 0% | 0% | не требуется | не требуется
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | Август 2021 | Октябрь 2021 | Сентябрь 2021 | Ноябрь 2021 | 0% | 0% | не требуется | не требуется
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Октябрь 2021 | Декабрь 2021 | Ноябрь 2019 | Декабрь 2019 | 0% | 0% | не требуется | не требуется

## 7. Отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-118315
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС35 кВ № 307 "Лыщево" с установкой тр-ров 2х6,3МВА, заменой выключателей ОРУ-35кВ, ЗРУ-10кВ (12,6 МВА; 6 шт.(РУ); 635 кв.м.; 123 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
1 | ЗЭС | Инвестиционная | 2021 | 1 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1528 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: ПС 35 кВ №307 "Лыщево" | Филиал ПАО «Россети Московский регион» - «Западные электрические сети» | 4382.1 | Ориентировочный расчет стоимости | 4382.1 | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | 1 | 1 | ООО "СК "Электромонтажпроект" | 3802,010653 | нет | 0 | нет | 2755.3105 | ООО "СК "Электромонтажпроект" | 3306.3726 | 0 | 97452 | B2B-Moesk | 01.09.2011 | 01.09.2011 | 10.10.2011 | 25.10.2011 | НЕТ | НЕТ | нет | НЕТ | 16.12.2011 | 16.12.2011 | 16.12.2011 | 16.12.2011 | 31.12.2012 | НЕТ | НЕТ
2 | ЗЭС | Инвестиционная | 2021 | 1 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1528 | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (за исключением оборудования, предоставляемого Заказчиком) по титулу: Реконструкци | Филиал ПАО «Россети Московский регион» - «Западные электрические сети» | 54499.2145 | ПСД и ССР | 54499.2145 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 2 | 2 | ООО "ТАТЭНЕРГО" ; ООО "ТЕХНОЛОГ" | 52236087; 52236087 | нет | 0 | нет | 30883.5232 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 37060.2279 | 28269.3963 | 53981 | B2B-Moesk | 18.06.2018 | 18.06.2018 | 10.08.2018 | 16.10.2018 | НЕТ | НЕТ | нет | НЕТ | 06.09.2018 | 06.09.2018 | 06.09.2018 | 06.09.2018 | 31.12.2019 | НЕТ | НЕТ
3 | ЗЭС | Инвестиционная | 2021 | 1 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1528 | Комплекс | Реконструкция ПС35 кВ № 307 "Лыщево" с установкой тр-ров 2х6,3МВА, заменой | Филиал ПАО «Россети Московский регион» - «Западные электрические сети» | 1590.9715 | ТКП | 1590.9715 | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | 1 | 1 | Инженерное Бюро | 892,2702122 | нет | 0 | нет | 1590.9715 | Инженерное Бюро | 1909.1658 | 0 | 0 | 0 | 28.06.2015 | 28.06.2015 | 03.07.2015 | 05.07.2015 | НЕТ | НЕТ | нет | НЕТ | 16.07.2015 | 16.07.2015 | 16.07.2015 | 16.07.2015 | 30.12.2015 | НЕТ | НЕТ
4 | ЗЭС | Инвестиционная | 2021 | 1 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1528 | Комплекс | Реконструкция ПС35 кВ № 307 "Лыщево" с установкой тр-ров 2х6,3МВА, заменой | Филиал ПАО «Россети Московский регион» - «Западные электрические сети» | 6514.9024 | ТКП | 6514.9024 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 1 | 1 | ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза" | 3867,957724 | нет | 0 | нет | 6514.9024 | ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза" | 7817.8828 | 0 | 0 | www.b2benergo.ru | 21.09.2018 | 21.09.2018 | 26.09.2018 | 28.09.2018 | НЕТ | НЕТ | нет | НЕТ | 09.10.2018 | 09.10.2018 | 09.10.2018 | 09.10.2018 | 31.12.2018 | НЕТ | НЕТ
5 | ЗЭС | Инвестиционная | 2021 | 1 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1528 | Комплекс | Реконструкция ПС35 кВ № 307 "Лыщево" с установкой тр-ров 2х6,3МВА, заменой | Филиал ПАО «Россети Московский регион» - «Западные электрические сети» | 1505.0028 | ТКП | 1505.0028 | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | 1 | 1 | Проектэнергосеть | 893,5340454 | нет | 0 | нет | 1505.0028 | Проектэнергосеть | 1806.0033 | 0 | 0 | 0 | 19.11.2018 | 19.11.2018 | 24.11.2018 | 26.11.2018 | НЕТ | НЕТ | нет | НЕТ | 07.12.2018 | 07.12.2018 | 07.12.2018 | 07.12.2018 | 15.12.2018 | НЕТ | НЕТ
6 | ЗЭС | Инвестиционная | 2021 | 1 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1528 | Комплекс | Право заключения договора на поставку «Силового трансформатора 35 кВ» для нужд ЗЭС - филиала ОАО «МОЭСК» | Филиал ПАО «Россети Московский регион» - «Западные электрические сети» | 10484.378 | ТКП | 10484.378 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 3 | 3 | ООО "Сиб МИР"; АО "Группа "СВЭЛ"; ООО "ВЕЛЕС" | 9005600; 9000000; 9009800 | нет | 0 | нет | 7495.8405 | АО "Группа "СВЭЛ" | 8995.0086 | 0 | 1322003 | B2B-Moesk | 16.08.2019 | 16.08.2019 | 02.09.2019 | 14.10.2019 | НЕТ | НЕТ | нет | НЕТ | 18.10.2019 | 18.10.2019 | 18.10.2019 | 18.10.2019 | 31.12.2019 | НЕТ | НЕТ
7 | ЗЭС | Инвестиционная | 2021 | 1 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1528 | Комплекс | Определение поставщика на поставку «устройств защиты и регулирования» для нужд филиалов ПАО «МОЭСК». | Филиал ПАО «Россети Московский регион» - «Западные электрические сети» | 3951.125 | ТКП | 3951.125 | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | 1 | 1 | ООО "ДИНАМИКА-ЦЕНТР" | 2136,737288 | нет | 0 | нет | 2101.125 | ООО "ДИНАМИКА-ЦЕНТР" | 2521.35 | 0 | 0 | 0 | 07.10.2019 | 07.10.2019 | 06.12.2019 | 11.12.2019 | НЕТ | НЕТ | нет | 0 | 26.12.2019 | 26.12.2019 | 26.12.2019 | 26.12.2019 | 24.02.2020 | НЕТ | НЕТ
8 | ЗЭС | Инвестиционная | 2021 | 1 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1528 | Комплекс | Определение поставщика на поставку Оборудования связи и выполнение услуг шеф-монтажа по титулу ПС 35 кВ №307 "Лыщево" для нужд ЗЭС – филиала ПАО «МОЭСК» | Филиал ПАО «Россети Московский регион» - «Западные электрические сети» | 20050.1558 | ТКП | 20050.1558 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 4 | 4 | ООО "Сиб МИР"; Участник № 225319; Участник № 224537; Участник № 221201 | 20050155,84; 20050155,84; 20050155,84; 20050155,84 | нет | 0 | нет | 18355.2496 | ООО "Сиб МИР" | 22026.2995 | 0 | 0 | 0 | 07.10.2019 | 07.10.2019 | 06.12.2019 | 11.12.2019 | НЕТ | НЕТ | нет | 0 | 18.10.2019 | 18.10.2019 | 18.10.2019 | 18.10.2019 | 17.12.2019 | НЕТ | НЕТ
9 | ЗЭС | Инвестиционная | 2021 | 1 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1528 | Комплекс | Определение поставщика на поставку «шкафов, панелей» для нужд филиалов ПАО «МОЭСК». | Филиал ПАО «Россети Московский регион» - «Западные электрические сети» | 4398.6115 | ТКП | 4398.6115 | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | 8 | 8 | ООО "НПП" Электропром"; ООО ПКП "Чебоксарыэлектропривод";ООО "Н-Автоматика";ООО "НПП "Центр реле и автоматики"; ООО "ЭЛЕКТРОАППАРАТ-МАРКЕТ"; ООО "ЭТС"; ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ"; ООО "Сиб МИР" | 3686000; 3686000; 3686000; 3686000; 3686000; 3686000; 3686000; 3686000 | нет | 0 | нет | 3686 | ООО ПКП "Чебоксарыэлектропривод" | 4423.2 | 0 | 0 | 0 | 07.10.2019 | 07.10.2019 | 06.12.2019 | 11.12.2019 | НЕТ | НЕТ | нет | 0 | 01.11.2019 | 01.11.2019 | 01.11.2019 | 01.11.2019 | 31.12.2019 | НЕТ | НЕТ
10 | ЗЭС | Инвестиционная | 2021 | 1 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1528 | Комплекс | Определение поставщика на поставку Оборудования РЗА и оказание услуг шеф-монтажа ПС 35 кВ № 307 "Лыщево" для нужд «ЗЭС» - филиала ПАО «МОЭСК» Поставка Оборудования РЗА и оказание услуг шеф-монтажа ПС 35 кВ № 307 "Лыщево" для нужд «ЗЭС» - филиала ПАО «МОЭСК» | Филиал ПАО «Россети Московский регион» - «Западные электрические сети» | 25785.1151 | ТКП | 25785.1151 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 2 | 2 | ООО "Маштехстрой"; ООО "Сиб МИР" | 18881683,41; 18881783,41 | нет | 0 | нет | 25785.1151 | ООО "Сиб МИР" | 30942.1381 | 0 | 0 | 0 | 07.10.2019 | 07.10.2019 | 06.12.2019 | 11.12.2019 | НЕТ | НЕТ | нет | 0 | 26.12.2019 | 26.12.2019 | 26.12.2019 | 26.12.2019 | 24.02.2020 | НЕТ | НЕТ
11 | ЗЭС | Инвестиционная | 2021 | 1 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1528 | Комплекс | Оказание возмездных услуг при выполнении шеф-монтажных и шеф-наладочных работ по оборудованию РЗиА по титулу: "Реконструкция ПС35 кВ № 307 "Лыщево" с установкой тр-ров 2х6,3 МВА, заменой выключателей ОРУ-35кВ, ЗРУ-10кВ (ЗНТ 083-000918) | Филиал ПАО «Россети Московский регион» - «Западные электрические сети» | 25793.1822 | ТКП | 25793.1822 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 1 | 1 | ООО "МАШТЕХСТРОЙ" ООО "СИБ МИР" | 25041,92444 | нет | 0 | нет | 24624.559 | ООО "Сиб МИР" | 29549.4708 | 0 | 0 | 0 | 07.10.2019 | 07.10.2019 | 06.12.2019 | 11.12.2019 | НЕТ | НЕТ | нет | 0 | 26.12.2019 | 26.12.2019 | 26.12.2019 | 26.12.2019 | 24.02.2020 | НЕТ | НЕТ

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-118315
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС35 кВ № 307 "Лыщево"" с установкой тр-ров 2х6,3МВА, заменой выключателей ОРУ-35кВ, ЗРУ-10кВ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ПС35 кВ № 307 "Лыщево"" с установкой тр-ров 2х6,3МВА, заменой выключателей ОРУ-35кВ, ЗРУ-10кВ
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Муниципальный район Истринский
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 12,6 МВА
Срок ввода объекта | 2019
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Строительство
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | ТТ №58-09/16 от 11.05.2018; ТЗ №153-13/ИВ/02/537 от 10.05.2018; изм. ТЗ №153-13/10/1093 от 01.08.2018; ЗП от 03.12.2018
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | Разработана ООО Электромонтажпроект Утверждена приказом № 986 от 27.06.2013
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Получено положительное заключение московской областной государственной эспертизы №50-1-1-3-0143-19 от 05.03.2019
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | ГПЗУ №1763/4 от 28.04.2014
Исходно-разрешительная документация | Не требуется
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное) | Не требуется
Прогнозный объем потребления топлива | Не требуется
Топливообеспечение | Не требуется
Технологическое присоединение объекта к электрической сети: | Данный объект не является объектом технологического присоединения
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)
- разработка схемы выдачи мощности
- получение технических условий на технологическое присоединение
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
Сметная стоимость проекта в ценах _____ года с НДС, млн. руб. | 170.336
Сметная стоимость проекта в ценах _____ года без НДС, млн. руб. | 144.0229
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | ПСД и ССР
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 159.7762
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, без НДС млн. руб. | 135.4035
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | Договор №М/2412-11 от 14.11.2011 г. ООО СК Электромонтажпроект (ПИР)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 4.4864
% от сметной стоимости проекта | 2.634%
оплачено по договору, млн. руб. | 3.3064
освоено по договору, млн. руб. | 2.802
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | Договор №ЗЭС-М2846-28-282 от 06.11.2018 ООО "Технолог" СМР ПНР Оборудование
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 62.436
% от сметной стоимости проекта | 36.65%
оплачено по договору, млн. руб. | 62.436
освоено по договору, млн. руб. | 52.03
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | Договор №18525-409 от 16.09.2014 ЗАО Группа Свердловэлектро; ООО "Сиб МИР" №21273-409 от 28.11.2019, №21245-409 от 18.10.2019, №26/12-2019-1 от 25.12.2019
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 84.8538
% от сметной стоимости проекта | 49.82%
оплачено по договору, млн. руб. | 84.8538
освоено по договору, млн. руб. | 73.3686
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Прочие: в том числе ОКС; без капитализации Договор №14 от 17.07.2015 ООО Инженерное бюро, Договор №06062018-ЗЭС-ПЭС-04 от 06.06.2018 ООО Проектэнергосеть, Договор №РЕМСПТ-106 от 04.12.2012 ООО Ремэнерго СПТ, Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" ,Договор №226/4 от 17.09.2013 МУП "ЛИМБ", Договор №27/05 от 27.05.2013 УК "Бизнес-Партнер Консалтинг, Договор б/н Московский филиал ПАО ''Ростелеком", ООО "Проектэнергосеть"№07122018-ЗЭС-ПЭС-03, 07122018-ЗЭС-ПЭС-05, 07122018-ЗЭС-ПЭС-04; ООО "Технолог" (Оборудование),
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 8
% от сметной стоимости проекта | 4.697%
оплачено по договору, млн. руб. | 11.3562
освоено по договору, млн. руб. | 10.5874
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 100%
в том числе
- СМР, % | 100%
- поставка основного оборудования, % | 100%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 100%
% оплаты по объекту(предоплата) | 95.08%
всего оплачено по объекту | 161.9523
% освоения по объекту за отчетный период | 96.37%
всего освоено по объекту | 138.788
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Публичное акционерное общество «Россети Московский регион» в лице филиала Западные электрические сети
- проектно-изыскательские организации | ООО Электромонтажпроект
- технические агенты | -
- подрядчики | ООО "Технолог"
- поставщики основного оборудования | ООО "Технолог", филиал Публичное акционерное общество «Россети Московский регион» - Западные электрические сети
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | -
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | 14
в том числе
- строительный персонал | 10
- монтажный персонал | 4
Основное оборудование | Трансформаторы Т1, Т2; ЗРУ-10кВ
График поставки основного оборудования
- дата поставки | 2019
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Работы по реконструкции ПС выполнены в полном объеме. Получен акт допуска Ростехнадзора.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | Отсутствует разрешение на строительство по причине длительного согласования прирезки территории.
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)