## 1. Местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-124592
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ "Кудиново – Минеральная" (25,691 км; 16 669 п.м.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики;Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Филиал "Восточные электрические сети"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Городской округ Балашиха, городской округ Богородский
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | +
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | -
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | региональный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | +
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | -
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +
16 | Наличие разрешения на строительство | -
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | n з_лэп L = 25,691 км; ФХО = 286,84785766 млн. руб.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Кудиново – Минеральная" (25,691 км; 16 669 п.м.) в соответствии с Приложением №6, таблица № 1, пункт 15 Постановления губернатора Московской области А.Ю. Воробьева от 30.04.2019 № 197-ПГ «Об утверждении Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Московской области на период 2020-2024 гг.» со сроком ввода 2018 год
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нет
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нет
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нет
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 282,007 млн.руб.
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 237,430 млн.руб.

## 2. ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-124592
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ "Кудиново – Минеральная" (25,691 км; 16 669 п.м.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | нет | 0
| Всего: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0

## 3.1. Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-124592
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ "Кудиново – Минеральная" (25,691 км; 16 669 п.м.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | нет

## 3.2. Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-124592
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ "Кудиново – Минеральная" (25,691 км; 16 669 п.м.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ВЛ-110 кВ Кудиново-Минеральная с отп. | ВЛ-110 кВ Кудиново-Минеральная с отп. | ВЛ-110 кВ Кудиново-Минеральная с отп. | ВЛ-110 кВ Кудиново-Минеральная с отп. | 110 | 110 | 110 | 110 | 1971 | 2 | 2 | АС-150 | АС-150 | ВЛ | ВЛ | 27.47 | 25.99 | нет | 2010 | 2 | Промежуточные | Промежуточные | Акт заключение б/н от 12.09.2014 г. ООО "Энергобезопасность" | Допущено в эксплуатацию с ограничениями | нет | нет

## 3.3. Описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-124592
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ "Кудиново – Минеральная" (25,691 км; 16 669 п.м.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Перспективное развитие сети путем реконструкции существующих высоковольтных объектов
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Реконструкция ВЛ 110 кВ Кудиново-Минеральная с подвеской ВОЛС в ОКГТ на новых установленных опорах ВЛ
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении кажд | 25,376 км (110 кВ); 0,315 км (10 кВ); 16 669 п.м.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 3 733,893 тыс. руб./км (110 кВ); 523,448 тыс. руб./км (10 кВ); 9,008 тыс. руб./п.м.
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | этапность не предусмотрена
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Постановление губернатора Московской области А.Ю. Воробьева от 30.04.2019 № 197-ПГ «Об утверждении Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Московской области на период 2020-2024 гг.». Приложение №6, таблица № 1, пункт 15
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2013
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2021
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-124592
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ "Кудиново – Минеральная" (25,691 км; 16 669 п.м.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [12 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Ti/Nt, час | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросетевого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодPi | DПsaidi | DПsaifi | DПens | DПп | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
[13 empty] | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не требуется
[13 empty] | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не требуется
[13 empty] | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не требуется
[13 empty] | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не требуется
[13 empty] | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не требуется
[13 empty] | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не требуется

## 4. Бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-124592
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ "Кудиново – Минеральная" (25,691 км; 16 669 п.м.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | 2020 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № ___
к приказу Минэнерго России
от «___»________2015 г. №____
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-124592
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ "Кудиново – Минеральная" (25,691 км; 16 669 п.м.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Собственный капитал
|  |  | Простой период окупаемости, лет |  | 0
|  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | Не окупается
Исходные данные | Значение |  | NPV, тыс. руб. |  | 0
Общая стоимость объекта | 244281.084 |  | Целесообразность реализации проекта |  | нет
Срок амортизации, лет | 25 |  | IRR (ВНД) |  | 0%
Кол-во объектов, ед. | 1
Налог на прибыль | 20%
Срок кредита | 0
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 13%
Период | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | Итого
Прогноз инфляции | 4.4% | 4.2% | 4.3% | 4.4% | 4.4% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 0%
Кумулятивная инфляция | 4.4% | 8.8% | 13.5% | 18.5% | 23.7% | 28.9% | 34.3% | 40% | 45.8% | 52% | 58.3% | 65% | 71.9% | 79.1% | 86.7% | 94.5% | 102.7% | 111.2% | 120.1% | 129.3% | 138.9% | 149% | 159.4% | 170.3% | 181.7% | 193.5% | 0%
Доход, тыс. руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кредит, тыс. руб. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | Итого
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, тыс. руб. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | Итого
Доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Операционные расходы | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 0 | 244281.085
Ремонт объекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 0 | 244281.085
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBITDA | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 0 | 244281.085
Амортизация | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 0 | 244281.085
EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Денежный поток на собственный капитал, тыс. руб. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | Итого
EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Амортизация | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 9771.243 | 0 | 244281.085
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9771.243 | -9771.243 | -9771.243 | -9771.243 | -9771.243 | -9771.243 | -9771.243 | -9771.243 | -9771.243 | -9771.243 | -9771.243 | -9771.243 | -9771.243 | -9771.243 | -9771.243 | -9771.243 | -9771.243 | -166111.137
Инвестиции | 63849.935 | 68788.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132638.343
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -76619922.11 | -82546089.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -159166012.06
Накопленный ЧДП | -76619922.11 | -159166012.06 | -159166012.06 | -159166012.06 | -159166012.06 | -159166012.06 | -159166012.06 | -159166012.06 | -159166012.06 | -159166012.06 | -159166012.06 | -159166012.06 | -159166012.06 | -159166012.06 | -159166012.06 | -159166012.06 | -159166012.06 | -159166012.06 | -159166012.06 | -159166012.06 | -159166012.06 | -159166012.06 | -159166012.06 | -159166012.06 | -159166012.06 | -159166012.06 | -4055770223.61
Коэффициент дисконтирования | 0.885 | 0.783 | 0.693 | 0.613 | 0.543 | 0.48 | 0.425 | 0.376 | 0.333 | 0.295 | 0.261 | 0.231 | 0.204 | 0.181 | 0.16 | 0.141 | 0.125 | 0.111 | 0.098 | 0.087 | 0.077 | 0.068 | 0.06 | 0.053 | 0.047 | 0.042 | 7.372
PV | -86576183.175 | -105422847.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -191999031.132
NPV (без учета продажи) | -86576183.175 | -191999031.132 | -191999031.132 | -191999031.132 | -191999031.132 | -191999031.132 | -191999031.132 | -191999031.132 | -191999031.132 | -191999031.132 | -191999031.132 | -191999031.132 | -191999031.132 | -191999031.132 | -191999031.132 | -191999031.132 | -191999031.132 | -191999031.132 | -191999031.132 | -191999031.132 | -191999031.132 | -191999031.132 | -191999031.132 | -191999031.132 | -191999031.132 | -191999031.132 | 0
IRR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.1. Сетевой график нов
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-124592
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ "Кудиново – Минеральная" (25,691 км; 16 669 п.м.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап |  |  | Март 2014 | Май 2014 | 0% | 0%
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | не требуется | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Январь 2014 | Январь 2014 | не требуется | не требуется | 0% | 0% | не требуется | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется | не требуется | Январь 2020 | Январь 2020 | 100% | 100% | не требуется | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется | не требуется | Январь 2020 | Январь 2020 | 0% | 0% | не требуется | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется | не требуется | Август 2014 | Сентябрь 2014 | 0% | 0% | не требуется | не требуется
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | не требуется | не требуется | Апрель 2019 | Апрель 2019 | 0% | 0% | не требуется | не требуется
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | не требуется | не требуется | Сентябрь 2014 | Сентябрь 2014 | 0% | 0% | не требуется | не требуется
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | Январь 2009 | Январь 2009 | Сентябрь 2014 | Октябрь 2014 | 100% | 100% | не требуется | не требуется
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Январь 2014 | Февраль 2015 | Октябрь 2014 | Октябрь 2014 | 100% | 100% | не требуется | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | Январь 2014 | Январь 2014 | Май 2015 | Май 2015 | 0% | 0% | не требуется | не требуется
1.10. | Получение разрешения на строительство | Январь 2014 | Январь 2014 | Ноябрь 2020 | Ноябрь 2020 | 0% | 0% | не требуется | не требуется
1.11. | Разработка рабочей документации | Январь 2015 | Январь 2015 | Ноябрь 2014 | Ноябрь 2014 | 100% | 100% | не требуется | не требуется
2 | Организационный этап |  |  |  |  | 0% | 0%
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | Январь 2014 | Январь 2014 | Ноябрь 2014 | Декабрь 2014 | 100% | 100% | банкротсво подрядчика | расторжение договора и заключение с новым подрядчиком
2.2. | Закупка основного оборудования | Январь 2017 | Январь 2017 | Декабрь 2014 | Декабрь 2014 | 100% | 100% | банкротсво подрядчика | расторжение договора и заключение с новым подрядчиком
3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ |  |  | Декабрь 2014 | Декабрь 2014 | 0% | 0%
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | Январь 2017 | Январь 2017 | Март 2019 | Июнь 2019 | 100% | 10% | банкротсво подрядчика | расторжение договора и заключение с новым подрядчиком
3.2. | Поставка основного оборудования | Январь 2017 | Декабрь 2017 | 2021-08-01 | 2021-10-01 | 90% | 20% | банкротсво подрядчика | расторжение договора и заключение с новым подрядчиком
3.3. | Монтаж основного оборудования | Январь 2017 | Декабрь 2017 | 2021-08-01 | 2021-10-01 | 90% | 20% | банкротсво подрядчика | расторжение договора и заключение с новым подрядчиком
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Январь 2018 | Декабрь 2018 | 2021-08-01 | 2021-10-01 | 0% | 0% | банкротсво подрядчика | расторжение договора и заключение с новым подрядчиком
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Январь 2018 | Январь 2018 | не требуется | не требуется | 0% | 0% | не требуется | не требуется
3.6. | Пусконаладочные работы | Январь 2018 | Декабрь 2018 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 0% | 0% | банкротсво подрядчика | расторжение договора и заключение с новым подрядчиком
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 0% | 0%
4.1. | Комплексное опробование оборудования | Январь 2018 | Декабрь 2018 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 0% | 0% | банкротсво подрядчика | расторжение договора и заключение с новым подрядчиком
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | Январь 2018 | Декабрь 2018 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 0% | 0% | банкротсво подрядчика | расторжение договора и заключение с новым подрядчиком
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Август 2018 | Сентябрь 2018 | не требуется | не требуется | 0% | 0% | банкротсво подрядчика | расторжение договора и заключение с новым подрядчиком
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | не требуется | не требуется
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | Октябрь 2018 | Октябрь 2018 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 0% | 0% | банкротсво подрядчика | расторжение договора и заключение с новым подрядчиком
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Октябрь 2018 | Ноябрь 2018 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 0% | 0% | банкротсво подрядчика | расторжение договора и заключение с новым подрядчиком
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_I-198095
(идентификатор инвестиционного проекта)
Модернизация ВЛ-110 кВ "Кудиново-Минеральная" от ПС №414 "Кудиново" до оп.68 с отп. на ПС №640 "Агат" и ПС №100 "Купавна": устройство ВОЛС, установка контейнера связи, МО, Ногинский р-н, д.Белая - г.Железнодорожный, з-д Мостермостекл
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап |  |  |  |  | 0% | 0%
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | не требуется | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация инвестиционного проекта не планируется. Срок скорректирован в соответствии с требованиями по раскрытию информации. | Скорректировать
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация инвестиционного проекта не планируется. Срок скорректирован в соответствии с требованиями по раскрытию информации. | Скорректировать
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | не требуется | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация инвестиционного проекта не планируется. Срок скорректирован в соответствии с требованиями по раскрытию информации. | Скорректировать
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | Август 2014 | Сентябрь 2014 | не требуется | не требуется | 100% | 0% | Реализация инвестиционного проекта не планируется. Срок скорректирован в соответствии с требованиями по раскрытию информации. | Скорректировать
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | Август 2014 | Сентябрь 2014 | не требуется | не требуется | 100% | 0% | Реализация инвестиционного проекта не планируется. Срок скорректирован в соответствии с требованиями по раскрытию информации. | Скорректировать
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | Сентябрь 2014 | Сентябрь 2014 | не требуется | не требуется | 100% | 0% | Реализация инвестиционного проекта не планируется. Срок скорректирован в соответствии с требованиями по раскрытию информации. | Скорректировать
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация инвестиционного проекта не планируется. Срок скорректирован в соответствии с требованиями по раскрытию информации. | Скорректировать
1.9. | Утверждение проектной документации | Октябрь 2014 | Октябрь 2014 | не требуется | не требуется | 100% | 0% | Реализация инвестиционного проекта не планируется. Срок скорректирован в соответствии с требованиями по раскрытию информации. | Скорректировать
1.10. | Получение разрешения на строительство | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется |  | 0% | Реализация инвестиционного проекта не планируется. Срок скорректирован в соответствии с требованиями по раскрытию информации. | Скорректировать
1.11. | Разработка рабочей документации | Ноябрь 2020 | Ноябрь 2020 | не требуется | не требуется | 100% | 0% | Реализация инвестиционного проекта не планируется. Срок скорректирован в соответствии с требованиями по раскрытию информации. | Скорректировать
2 | Организационный этап | Ноябрь 2014 | Ноябрь 2014 |  |  | 0% | 0%
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | Март 2019 | Март 2019 | не требуется | не требуется | 100% | 0% | банкротсво подрядчика | Скорректировать
2.2. | Закупка основного оборудования | Март 2019 | Март 2019 | не требуется | не требуется | 50% | 0% | банкротсво подрядчика | Скорректировать
3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ |  |  |  |  | 0% | 0%
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | Март 2019 | Июнь 2019 | Март 2019 | Июнь 2019 | 100% | 0% | банкротсво подрядчика | Скорректировать
3.2. | Поставка основного оборудования | Июнь 2019 | Июнь 2019 | 2021-08-01 | 2021-10-01 | 0% | 0% | банкротсво подрядчика | Скорректировать
3.3. | Монтаж основного оборудования | Июнь 2019 | Август 2019 | 2021-08-01 | 2021-10-01 | 0% | 0% | банкротсво подрядчика | Скорректировать
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Август 2019 | Октябрь 2019 | 2021-08-01 | 2021-10-01 | 0% | 0% | банкротсво подрядчика | Скорректировать
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Октябрь 2019 | Ноябрь 2019 | не требуется | не требуется | 0% | 0% | банкротсво подрядчика | Скорректировать
3.6. | Пусконаладочные работы | Ноябрь 2019 | Ноябрь 2019 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 0% | 0% | банкротсво подрядчика | Скорректировать
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 0% | 0% | банкротсво подрядчика
4.1. | Комплексное опробование оборудования | Ноябрь 2019 | Декабрь 2019 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 0% | 0% | банкротсво подрядчика | Скорректировать
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | Декабрь 2019 | Декабрь 2019 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 0% | 0% | банкротсво подрядчика | Скорректировать
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Декабрь 2019 | Декабрь 2019 | не требуется | не требуется | 0% | 0% | банкротсво подрядчика | Скорректировать
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | не требуется | не требуется
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | не требуется | не требуется | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 0% | 0% | банкротсво подрядчика | Скорректировать
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Декабрь 2019 | Декабрь 2019 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 0% | 0% | банкротсво подрядчика | Скорректировать

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-124592
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ "Кудиново – Минеральная" (25,691 км; 16 669 п.м.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2014 года | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана
|  | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2014 | по состоянию на 01.01.2020 |  | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 286.2953 | 286.8479 | 286.7612 | 158.5095 | 4.754 | 128.9325 | 9.0368 | 48.4427 | 69.5876 | 42.1582 | 17.8713 | 24.0101 | 5.141 | 20.652 | 21.8611 | 76.6199 | 81.5143 | 82.5461 | 76.9952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.6637 | 282.0072
1.01 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.02 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.03 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 389.8734 | 292.0643 | 286.7612 | 158.5095 | 4.754 | 109.2648 | 9.0368 | 41.0532 | 69.5876 | 35.7273 | 17.8713 | 24.0101 | 5.141 | 20.652 | 21.8611 | 76.6199 | 81.5143 | 82.5461 | 76.9952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.6637 | 282.0072
1.04 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.05 | иных источников финансирования | 33.4882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6677 | 0 | 7.3896 | 0 | 6.4309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 244.2811 | 245.0784 | 239.6738 | 106.9377 | 2.2434 | 150.158 | 13.4964 | 0 | 61.2881 | 38.3411 | 24.0692 | 3.5573 | 5.141 | 0 | 26.4979 | 132.6383 | 106.9377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.131 | 237.4304
2.01 | проектно-изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.02 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 244.2811 | 245.0784 | 239.6738 | 106.9377 | 2.2434 | 150.158 | 13.4964 | 0 | 61.2881 | 38.3411 | 24.0692 | 3.5573 | 5.141 | 0 | 26.4979 | 132.6383 | 106.9377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.131 | 237.4304
2.03 | оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.04 | прочие затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.01 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.02 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.03 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.04 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.05 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.06 | кабельных линий электропередачи, км | 38.441 | 25.691 | 25.691 | 25.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.75 | 0 | 0 | 0 | 25.691 | 25.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.691 | 25.691
3.07 | объектов электросетевого хозяйства, шт ячеек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.08 | прочие, кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.09 | прочие, п.м. | 16669 | 16669 | 16669 | 16669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16669 | 16669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16669 | 16669
3.10 | прочие, т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | другое, шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.01 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.02 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.03 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.04 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 38.441 | 25.691 | 25.691 | 25.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.75 | 0 | 0 | 0 | 25.691 | 25.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.691 | 25.691
4.05 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.06 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.07 | объектов электросетевого хозяйства, шт ячеек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.08 | прочие, кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.09 | прочие, п.м. | 16669 | 16669 | 16669 | 16669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16669 | 16669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16669 | 16669
4.10 | прочие, т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.11 | другое, шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.01 | млн рублей (без НДС) | 405.1682 | 245.0784 | 245.0784 | 245.0784 | 0 | 160.8871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.2811 | 245.0784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.2811 | 245.0784
5.02 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.03 | МВxА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.04 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.05 | км | 25.691 | 25.691 | 25.691 | 25.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.691 | 25.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.691 | 25.691
5.06 | шт ячеек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.07 | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.08 | п.м. | 16669 | 16669 | 16669 | 16669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16669 | 16669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16669 | 16669
5.09 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.10 | другое, шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.01 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.02 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.03 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.04 | линий электропередачи, км | 25.691 | 25.691 | 25.691 | 25.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.691 | 25.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.691 | 25.691
7.05 | другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 7. Отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-124592
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ "Кудиново – Минеральная" (25,691 км; 16 669 п.м.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
1 | ВЭС | Инвестиционная | 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.441 | 0 | 0 | 16669 | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по Реконструкция ВЛ 110 кВ Кудиново-Минеральная с отпайками | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Восточные электрические сети» | 6496.034 | Ориентировочный расчет стоимости | 5846.431 | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | 5 | 5 | ЗАО "Эктив Инжиниринг"; ООО "Мекона Проект"; ЗАО "СП "Энергосетьстрой"; ООО "СК "Электромонтажпроект"; ООО "Элмонт" | 5554,11; 5758,74; 5821,19; 5495,65; 5846,43 | нет | 0 | нет | 5331.9456 | ЗАО "Эктив Инжиниринг" | 6553.8498 | 0 | 192736 | b2b-moesk.ru | 16.11.2012 | 16.11.2012 | 22.11.2012 | 14.12.2012 | нет | нет | нет | нет | 29.12.2012 | 29.12.2012 | 29.12.2012 | 29.12.2012 | 01.11.2013 | нет | нет
2 | ВЭС | Инвестиционная | 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.441 | 0 | 0 | 16669 | услуги | Выполнение проекта планировки территории по ВЛ Кудиново – Минеральная | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Восточные электрические сети» | 9272.984 | Ориентировочный расчет стоимости | 7650.1272 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 3 | 1 | ЗАО "Сандимакс" | 7225,14 | нет | 1 | 7225,06 | 7225.0624 | ЗАО "Сандимакс" | 8525.5736 | 0 | 437609 | b2b-moesk.ru | 01.09.2014 | 19.11.2014 | 01.12.2014 | 19.12.2014 | нет | нет | нет | нет | 30.01.2015 | 29.12.2014 | 30.01.2015 | 29.12.2014 | 28.02.2015 | нет | нет
3 | ВЭС | Инвестиционная | 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.441 | 0 | 0 | 16669 | комплекс | Выполнение СМР, ПНР, оборудование, материалы по титулу: ВЛ Кудиново – Минеральная | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Восточные электрические сети» | 254475.445 | ПСД и ССР | 144226.948 | Открытый конкурс | Открытый конкурс | 3 | 1 | ООО "Спецэнергострой" | 175081,25 | нет | 1 | 175016,7 | 71764.7338 | ООО "Спецэнергострой" | 206519.7088 | 0 | 45621 | b2b-moesk.ru | 21.04.2015 | 29.06.2015 | 26.08.2015 | 07.09.2015 | нет | нет | нет | нет | 12.07.2015 | 29.09.2015 | 12.07.2015 | 29.09.2015 | 30.12.2015 | нет | нет
4 | ВЭС | Инвестиционная | 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.441 | 0 | 0 | 16669 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (II часть строительства) по титулу: Реконструкция ВЛ Кудиново – Минеральная | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Восточные электрические сети» | 108433.1808 | ПСД и ССР | 108433.1808 | Открытый конкурс | Открытый конкурс | 2 | 2 | ООО "ФАБИ"; ООО "Финпром-Инжиниринг" | 107348,85; 107348,85 | ООО "Финпром-Инжиниринг" | 0 | нет | 107348.849 | ООО "ФАБИ" | 128818.6188 | 81378.5822 | 1344449 | b2b-moesk.ru | 02.09.2019 | 17.09.2019 | 14.10.2019 | 31.10.2019 | нет | нет | нет | 102 | 06.11.2019 | 18.11.2019 | 06.11.2019 | 18.11.2019 | 31.12.2019 | нет | нет
5 | ВЭС | Инвестиционная | 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.441 | 0 | 0 | 16669 | прочие | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Кудиново – Минеральная" (25,691 км; 16 669 п.м.) | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Восточные электрические сети» | 520.9289 | Ориентировочный расчет стоимости | 428.6069 | Запрос предложений | Запрос предложений | 1 | 1 | Комитет лесного хозяйства Московского об | 522,21 | нет | 0 | нет | 522.211 | Комитет лесного хозяйства Московского об | 522.211 | 0 | нет | нет | 05.09.2014 | 05.09.2014 | 05.09.2014 | 05.09.2014 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
6 | ВЭС | Инвестиционная | 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.441 | 0 | 0 | 16669 | прочие | Оказание услуг по независимому строительному контролю на объекте инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» Реконструкция ВЛ 110 кВ "Кудиново - Минеральная" с отпайками | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Восточные электрические сети» | 1665.775 | Ориентировочный расчет стоимости | 1665.775 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 3 | 3 | ООО "ПРОГРЕСС СТРОЙ"; ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ"; ООО УК "РусЭнергоМир" | 1628; 1665,78; 1665,78 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 1 | 1628; ; 1665,78 | 1628 | ООО "ПРОГРЕСС СТРОЙ" | 1628 | 0 | 845579 | b2b-moesk.ru | 01.06.2017 | 2017-09-12 | 10.07.2017 | 25.08.2017 | нет | нет | нет | нет | 04.08.2017 | 12.09.2017 | 04.08.2017 | 04.08.2017 | 30.11.2017 | нет | нет

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-124592; I-198095
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ "Кудиново – Минеральная" (25,691 км; 16 669 п.м.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Кудиново – Минеральная" (25,691 км; 16 669 п.м.)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | МО, Ногинский и Балашихинский район
Тип проекта | реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 25,69 км
Срок ввода объекта | 2021
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Строительство
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | Распоряжение Топливно-энергетического комитета МО от 29.04.2011 N 18-Р "О схеме и программе перспективного развития электроэнергетики Московской области на период 2012-2016 годов"; Постановление Губернатора МО № 184-ПГ от 26.04.2018г. "Об утверждении схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Московской области на период 2019-2023г.г."
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | Разработана ЗАО "Эктив Инжиниринг" Утверждена приказом № 4350 от 17.12.2014
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | при реконструкции ВЛ в пределах охранной зоны получение разрешения на рекоснтрукцию и проведение госэкспертизы не требуется
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | Договора аренды ЗУ №22-2013 от 01.04.2013г. и №13-2017 от 21.03.2017г.
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | не требуется
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное) | отсутствует
Прогнозный объем потребления топлива | отсутствует
Топливообеспечение | отсутствует
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | не является объектом технологического присоединения
- разработка схемы выдачи мощности
- получение технических условий на технологическое присоединение
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
Сметная стоимость проекта с НДС, млн. руб. | 286.8479
Сметная стоимость проекта без НДС, млн. руб. | 245.0784
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | в соответствии с ССР
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 231.4558
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, без НДС млн. руб. | 196.149
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | ПИР 1-ЭКИГ 01.01.2013 Закрытое акционерное общество "Эктив Инжиниринг"
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 6.5538
% от сметной стоимости проекта | 2.285%
оплачено по договору, млн. руб. | 6.2917
освоено по договору, млн. руб. | 5.3319
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | ООО "ФАБИ", 6887-Ф от 18.11.2019 СМР
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 128.8186
% от сметной стоимости проекта | 44.91%
оплачено по договору, млн. руб. | 56.2374
освоено по договору, млн. руб. | 52.2319
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | ООО "СпецЭнергоСтрой" 1-СЦЭС от 29.09.2015 СМР
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 84.6824
% от сметной стоимости проекта | 29.52%
оплачено по договору, млн. руб. | 84.6824
освоено по договору, млн. руб. | 71.7647
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Прочие: "РЖД" ОАО в том числе окс и капитализация
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 11.4009
% от сметной стоимости проекта | 3.975%
оплачено по договору, млн. руб. | 11.4009
освоено по договору, млн. руб. | 48.2865
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 100%
в том числе
- СМР, % | 100%
- поставка основного оборудования, % | 100%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 100%
% оплаты по объекту(предоплата) | 55.29%
всего оплачено по объекту | 158.6124
% освоения по объекту за отчетный период | 72.47%
всего освоено по объекту | 177.6151
Участники реализации инвестиционного проекта: | ЗАО "Эктив Инжиниринг" ООО "СпецЭнергоСтрой ООО "ФАБИ"
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | 33
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал | 33
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | ввозможность реализации в установленный срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)