## 1. Местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-133395
(идентификатор инвестиционного проекта)
Модернизация ПС 110/35/6 кВ № 584 «Звенигород» с заменой поврежденного реактора 6 кВ Т-1, МО, Одинцовский р-н, г. Звенигород (25 п.м.; 104 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Филиал "Западные электрические сети"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Муниципальный район Одинцовский
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | ФХО = 14,68159029 млн. руб.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нет
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | ПС 110 Звенигород - 95 МВА
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | ПС 110 Звенигород - 49,404
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | ПС 110 Звенигород - 46,933 МВА
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 14,670 млн.руб.
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 12,324 млн.руб.

## 2. ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-133395
(идентификатор инвестиционного проекта)
Модернизация ПС 110/35/6 кВ № 584 «Звенигород» с заменой поврежденного реактора 6 кВ Т-1, МО, Одинцовский р-н, г. Звенигород (25 п.м.; 104 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | нет | 0
| Всего: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0

## 3.1. Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-133395
(идентификатор инвестиционного проекта)
Модернизация ПС 110/35/6 кВ № 584 «Звенигород» с заменой поврежденного реактора 6 кВ Т-1, МО, Одинцовский р-н, г. Звенигород (25 п.м.; 104 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ПС 110/35/6 кВ № 584 «Звенигород» | ПС 110/35/6 кВ № 584 «Звенигород» | Реактор токоограничивающий | РБ-6-1000 | РБ-6-1000 | Реактор Т-1 | Реактор Т-1 | 1976 | 2016 | 1976 | 6 | 6 | 0 | 0 | нет | Акт-заключение 2015 ООО "Энергобезопасность" | Очередное ТО оборудования провести в 2017 году | Акт-заключение 2015 ООО "Энергобезопасность" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2017 году
2 | ПС 110/35/6 кВ № 584 «Звенигород» | ПС 110/35/6 кВ № 584 «Звенигород» | Реактор токоограничивающий | РБ-6-1000 | РБ-6-1000 | Реактор Т-2 | Реактор Т-2 | 1976 | 2016 | 1976 | 6 | 6 | 0 | 0 | нет | Акт-заключение 2015 ООО "Энергобезопасность" | Очередное ТО оборудования провести в 2017 году | Акт-заключение 2015 ООО "Энергобезопасность" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2017 году
3 | ПС 110/35/6 кВ № 584 «Звенигород» | ПС 110/35/6 кВ № 584 «Звенигород» | Реактор токоограничивающий | РБАСМ-10-2х1500 | РБАСМ-10-2х1500 | Реактор Т-1 | Реактор Т-1 | 1976 | 2016 | 1976 | 10 | 10 | 0 | 0 | нет | Акт-заключение 2015 ООО "Энергобезопасность" | Очередное ТО оборудования провести в 2017 году | Акт-заключение 2015 ООО "Энергобезопасность" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2017 году
4 | ПС 110/35/6 кВ № 584 «Звенигород» | ПС 110/35/6 кВ № 584 «Звенигород» | Реактор токоограничивающий | РБАСМ-10-2х1500 | РБАСМ-10-2х1500 | Реактор Т-2 | Реактор Т-2 | 1976 | 2016 | 1976 | 10 | 10 | 0 | 0 | нет | Акт-заключение 2015 ООО "Энергобезопасность" | Очередное ТО оборудования провести в 2017 году | Акт-заключение 2015 ООО "Энергобезопасность" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2017 году
5 | ПС 110/35/6 кВ № 584 «Звенигород» | ПС 110/35/6 кВ № 584 «Звенигород» | Реактор токоограничивающий | РБА-6-2000 | РБА-6-2001 | РБА-6-2000 | РБА-6-2000 | 1976 | 2016 | 1976 | 6 | 6 | 0 | 0 | нет | Акт-заключение 2015 ООО "Энергобезопасность" | Очередное ТО оборудования провести в 2017 году | Акт-заключение 2015 ООО "Энергобезопасность" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2017 году
6 | ПС 110/35/6 кВ № 584 «Звенигород» | ПС 110/35/6 кВ № 584 «Звенигород» | Реактор токоограничивающий | РТСТГ 10-2500 | РТСТГ 10-2500 | ДГК сек. | ДГК сек. | 2013 | 2013 | 2014 | 10 | 10 | 0 | 0 | нет | Акт-заключение 2015 ООО "Энергобезопасность" | Очередное ТО оборудования провести в 2017 году | Акт-заключение 2015 ООО "Энергобезопасность" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2017 году
7 | ПС 110/35/6 кВ № 584 «Звенигород» | ПС 110/35/6 кВ № 584 «Звенигород» | Реактор токоограничивающий | РТСТГ 10-2500 | РТСТГ 10-2500 | ДГК сек. | ДГК сек. | 2013 | 2013 | 2014 | 10 | 10 | 0 | 0 | нет | Акт-заключение 2015 ООО "Энергобезопасность" | Очередное ТО оборудования провести в 2017 году | Акт-заключение 2015 ООО "Энергобезопасность" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2017 году
8 | ПС 110/35/6 кВ № 584 «Звенигород» | ПС 110/35/6 кВ № 584 «Звенигород» | Реактор токоограничивающий | РТСТГ 10-2500 | РТСТГ 10-2500 | ДГК сек. | ДГК сек. | 2013 | 2013 | 2014 | 10 | 10 | 0 | 0 | нет | Акт-заключение 2015 ООО "Энергобезопасность" | Очередное ТО оборудования провести в 2017 году | Акт-заключение 2015 ООО "Энергобезопасность" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2017 году
9 | ПС 110/35/6 кВ № 584 «Звенигород» | ПС 110/35/6 кВ № 584 «Звенигород» | Реактор токоограничивающий | РТСТГ 10-2500 | РТСТГ 10-2500 | ДГК сек. | ДГК сек. | 2013 | 2013 | 2014 | 10 | 10 | 0 | 0 | нет | Акт-заключение 2015 ООО "Энергобезопасность" | Очередное ТО оборудования провести в 2017 году | Акт-заключение 2015 ООО "Энергобезопасность" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2017 году
10 | ПС 110/35/6 кВ № 584 «Звенигород» | ПС 110/35/6 кВ № 584 «Звенигород» | Реактор токоограничивающий | РТСТГ 10-2500 | РТСТГ 10-2500 | ДГК сек. | ДГК сек. | 2013 | 2013 | 2014 | 10 | 10 | 0 | 0 | нет | Акт-заключение 2015 ООО "Энергобезопасность" | Очередное ТО оборудования провести в 2017 году | Акт-заключение 2015 ООО "Энергобезопасность" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2017 году
11 | ПС 110/35/6 кВ № 584 «Звенигород» | ПС 110/35/6 кВ № 584 «Звенигород» | Реактор токоограничивающий | РТСТГ 10-2500 | РТСТГ 10-2500 | ДГК сек. | ДГК сек. | 2013 | 2013 | 2014 | 10 | 10 | 0 | 0 | нет | Акт-заключение 2015 ООО "Энергобезопасность" | Очередное ТО оборудования провести в 2017 году | Акт-заключение 2015 ООО "Энергобезопасность" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2017 году
12 | ПС 110/35/6 кВ № 584 «Звенигород» | ПС 110/35/6 кВ № 584 «Звенигород» | Реактор токоограничивающий | РТСТГ 10-3200 | РТСТГ 10-3200 | ДГК сек. | ДГК сек. | 2013 | 2013 | 2014 | 10 | 10 | 0 | 0 | нет | Акт-заключение 2015 ООО "Энергобезопасность" | Очередное ТО оборудования провести в 2017 году | Акт-заключение 2015 ООО "Энергобезопасность" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2017 году
13 | ПС 110/35/6 кВ № 584 «Звенигород» | ПС 110/35/6 кВ № 584 «Звенигород» | Реактор токоограничивающий | РТСТГ 10-3200 | РТСТГ 10-3200 | ДГК сек. | ДГК сек. | 2013 | 2013 | 2014 | 10 | 10 | 0 | 0 | нет | Акт-заключение 2015 ООО "Энергобезопасность" | Очередное ТО оборудования провести в 2017 году | Акт-заключение 2015 ООО "Энергобезопасность" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2017 году
14 | ПС 110/35/6 кВ № 584 «Звенигород» | ПС 110/35/6 кВ № 584 «Звенигород» | Реактор токоограничивающий | РТСТГ 10-3200 | РТСТГ 10-3200 | ДГК сек. | ДГК сек. | 2013 | 2013 | 2014 | 10 | 10 | 0 | 0 | нет | Акт-заключение 2015 ООО "Энергобезопасность" | Очередное ТО оборудования провести в 2017 году | Акт-заключение 2015 ООО "Энергобезопасность" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2017 году
15 | ПС 110/35/6 кВ № 584 «Звенигород» | ПС 110/35/6 кВ № 584 «Звенигород» | Реактор токоограничивающий | РТСТГ 10-3200 | РТСТГ 10-3200 | ДГК сек. | ДГК сек. | 2013 | 2013 | 2014 | 10 | 10 | 0 | 0 | нет | Акт-заключение 2015 ООО "Энергобезопасность" | Очередное ТО оборудования провести в 2017 году | Акт-заключение 2015 ООО "Энергобезопасность" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2017 году
16 | ПС 110/35/6 кВ № 584 «Звенигород» | ПС 110/35/6 кВ № 584 «Звенигород» | Реактор токоограничивающий | РТСТГ 10-3200 | РТСТГ 10-3200 | ДГК сек. | ДГК сек. | 2013 | 2013 | 2014 | 10 | 10 | 0 | 0 | нет | Акт-заключение 2015 ООО "Энергобезопасность" | Очередное ТО оборудования провести в 2017 году | Акт-заключение 2015 ООО "Энергобезопасность" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2017 году
17 | ПС 110/35/6 кВ № 584 «Звенигород» | ПС 110/35/6 кВ № 584 «Звенигород» | Реактор токоограничивающий | РТСТГ 10-3200 | РТСТГ 10-3200 | ДГК сек. | ДГК сек. | 2013 | 2013 | 2014 | 10 | 10 | 0 | 0 | нет | Акт-заключение 2015 ООО "Энергобезопасность" | Очередное ТО оборудования провести в 2017 году | Акт-заключение 2015 ООО "Энергобезопасность" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2017 году
18 | ПС 110/35/6 кВ № 584 «Звенигород» | ПС 110/35/6 кВ № 584 «Звенигород» | Выключатель | ВМПЭ-10-630-20 | ВВк 10кВ | МВ 6кВ ф.49 | СВВк 6кВ ф.49 | 1976 | 2016 | 1978 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2014 | Акт-заключение 2015 ООО "Энергобезопасность" | Очередное ТО оборудования провести в 2017 году | Акт-заключение 2015 ООО "Энергобезопасность" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2017 году
19 | ПС 110/35/6 кВ № 584 «Звенигород» | ПС 110/35/6 кВ № 584 «Звенигород» | Выключатель | ВМПЭ-10-630-20 | ВВк 10кВ | МВ 6кВ ф.47 | СВВк 6кВ ф.47 | 1976 | 2016 | 1978 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2014 | Акт-заключение 2015 ООО "Энергобезопасность" | Очередное ТО оборудования провести в 2017 году | Акт-заключение 2015 ООО "Энергобезопасность" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2017 году

## 3.2. Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-133395
(идентификатор инвестиционного проекта)
Модернизация ПС 110/35/6 кВ № 584 «Звенигород» с заменой поврежденного реактора 6 кВ Т-1, МО, Одинцовский р-н, г. Звенигород (25 п.м.; 104 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | нет | нет | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 0 | 0 | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет | нет | нет

## 3.3. Описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-133395
(идентификатор инвестиционного проекта)
Модернизация ПС 110/35/6 кВ № 584 «Звенигород» с заменой поврежденного реактора 6 кВ Т-1, МО, Одинцовский р-н, г. Звенигород (25 п.м.; 104 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Замена поврежденного оборудования
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Восстановление поврежденного оборудования
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении кажд | 25 п.м.; 104 шт. (прочие)
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 8,076 тыс. руб./п.м.; 117,799 тыс. руб./шт. (прочие)
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | этапность не предусмотрена
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Высокий индекс последствий отказа. Показатель оценки последствий отказа: 95;
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2013
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2021
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | С

## 3.4. Надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-133395
(идентификатор инвестиционного проекта)
Модернизация ПС 110/35/6 кВ № 584 «Звенигород» с заменой поврежденного реактора 6 кВ Т-1, МО, Одинцовский р-н, г. Звенигород (25 п.м.; 104 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [12 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Ti/Nt, час | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросетевого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодPi | DПsaidi | DПsaifi | DПens | DПп | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
[13 empty] | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не требуется
[13 empty] | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не требуется
[13 empty] | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не требуется
[13 empty] | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не требуется
[13 empty] | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не требуется
[13 empty] | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не требуется

## 4. Бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-133395
(идентификатор инвестиционного проекта)
Модернизация ПС 110/35/6 кВ № 584 «Звенигород» с заменой поврежденного реактора 6 кВ Т-1, МО, Одинцовский р-н, г. Звенигород (25 п.м.; 104 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | 2020 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № ___
к приказу Минэнерго России
от «___»________2015 г. №____
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-133395
(идентификатор инвестиционного проекта)
Модернизация ПС 110/35/6 кВ № 584 «Звенигород» с заменой поврежденного реактора 6 кВ Т-1, МО, Одинцовский р-н, г. Звенигород (25 п.м.; 104 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Собственный капитал
|  |  | Простой период окупаемости, лет |  | 0
|  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | Не окупается
Исходные данные | Значение |  | NPV, тыс. руб. |  | 0
Общая стоимость объекта | 12453.028 |  | Целесообразность реализации проекта |  | нет
Срок амортизации, лет | 25 |  | IRR (ВНД) |  | 0%
Кол-во объектов, ед. | 1
Налог на прибыль | 20%
Срок кредита | 0
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 13%
Период | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | Итого
Прогноз инфляции | 4.4% | 4.2% | 4.3% | 4.4% | 4.4% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 0%
Кумулятивная инфляция | 4.4% | 8.8% | 13.5% | 18.5% | 23.7% | 28.9% | 34.3% | 40% | 45.8% | 52% | 58.3% | 65% | 71.9% | 79.1% | 86.7% | 94.5% | 102.7% | 111.2% | 120.1% | 129.3% | 138.9% | 149% | 159.4% | 170.3% | 181.7% | 193.5% | 0%
Доход, тыс. руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кредит, тыс. руб. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | Итого
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, тыс. руб. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | Итого
Доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Операционные расходы | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 0 | 12453.028
Ремонт объекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 0 | 12453.028
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBITDA | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 0 | 12453.028
Амортизация | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 0 | 12453.028
EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Денежный поток на собственный капитал, тыс. руб. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | Итого
EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Амортизация | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 498.121 | 0 | 12453.028
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -498.121 | -498.121 | -498.121 | -498.121 | -498.121 | -498.121 | -498.121 | -498.121 | -498.121 | -498.121 | -498.121 | -498.121 | -498.121 | -498.121 | -498.121 | -498.121 | -498.121 | -8468.059
Инвестиции | 1154.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154.663
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -1385595.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1385595.48
Накопленный ЧДП | -1385595.48 | -1385595.48 | -1385595.48 | -1385595.48 | -1385595.48 | -1385595.48 | -1385595.48 | -1385595.48 | -1385595.48 | -1385595.48 | -1385595.48 | -1385595.48 | -1385595.48 | -1385595.48 | -1385595.48 | -1385595.48 | -1385595.48 | -1385595.48 | -1385595.48 | -1385595.48 | -1385595.48 | -1385595.48 | -1385595.48 | -1385595.48 | -1385595.48 | -1385595.48 | -36025482.48
Коэффициент дисконтирования | 0.885 | 0.783 | 0.693 | 0.613 | 0.543 | 0.48 | 0.425 | 0.376 | 0.333 | 0.295 | 0.261 | 0.231 | 0.204 | 0.181 | 0.16 | 0.141 | 0.125 | 0.111 | 0.098 | 0.087 | 0.077 | 0.068 | 0.06 | 0.053 | 0.047 | 0.042 | 7.372
PV | -1565644.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1565644.61
NPV (без учета продажи) | -1565644.61 | -1565644.61 | -1565644.61 | -1565644.61 | -1565644.61 | -1565644.61 | -1565644.61 | -1565644.61 | -1565644.61 | -1565644.61 | -1565644.61 | -1565644.61 | -1565644.61 | -1565644.61 | -1565644.61 | -1565644.61 | -1565644.61 | -1565644.61 | -1565644.61 | -1565644.61 | -1565644.61 | -1565644.61 | -1565644.61 | -1565644.61 | -1565644.61 | -1565644.61 | 0
IRR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-133395
(идентификатор инвестиционного проекта)
Модернизация ПС 110/35/6 кВ № 584 «Звенигород» с заменой поврежденного реактора 6 кВ Т-1, МО, Одинцовский р-н, г. Звенигород (25 п.м.; 104 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2014 года | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2021 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана
|  | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2014 | по состоянию на 01.01.2020 |  | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 14.6081 | 14.6816 | 14.6703 | 1.0403 | 0 | 2.203 | 0.032217 | 1.5099 | 0.36108 | 0 | 0 | 13.4829 | 0.66929 | 12.1486 | 12.5674 | 1.3856 | 0.72819 | 0 | 0.31208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0156 | 14.6703
1.01 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.02 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.03 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 30.1636 | 15.0409 | 14.6703 | 1.0403 | 0 | 1.8669 | 0.032217 | 1.2796 | 0.36108 | 0 | 0 | 13.4829 | 0.66929 | 12.1486 | 12.5674 | 1.3856 | 0.72819 | 0 | 0.31208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0156 | 14.6703
1.04 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.05 | иных источников финансирования | 0.56637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33605 | 0 | 0.23033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 12.453 | 12.6417 | 12.3244 | 0.86689 | 0 | 2.0977 | 0.032217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4262 | 10.0131 | 2.0905 | 1.4122 | 0 | 0.86689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4575 | 12.3244
2.01 | проектно-изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.02 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 12.453 | 12.6417 | 12.3244 | 0.86689 | 0 | 2.0977 | 0.032217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4262 | 10.0131 | 2.0905 | 1.4122 | 0 | 0.86689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4575 | 12.3244
2.03 | оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.04 | прочие затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.01 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.02 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.03 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.04 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.05 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.06 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.07 | объектов электросетевого хозяйства, шт ячеек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.08 | прочие, кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.09 | прочие, п.м. | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25
3.10 | прочие, т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | другое, шт | 104 | 104 | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 104
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.01 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.02 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.03 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.04 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.05 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.06 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.07 | объектов электросетевого хозяйства, шт ячеек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.08 | прочие, кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.09 | прочие, п.м. | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25
4.10 | прочие, т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.11 | другое, шт | 104 | 104 | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 104
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.01 | млн рублей (без НДС) | 28.6106 | 12.6417 | 12.6417 | 12.6417 | 0 | 4.4173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7402 | 0 | 0 | 0 | 12.453 | 12.6417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.453 | 12.6417
5.02 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.03 | МВxА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.04 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.05 | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.06 | шт ячеек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.07 | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.08 | п.м. | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25
5.09 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.10 | другое, шт | 105 | 104 | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 104
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.01 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.02 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.03 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.04 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.05 | другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.1. Сетевой график нов
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-133395
(идентификатор инвестиционного проекта)
Модернизация ПС 110/35/6 кВ № 584 «Звенигород» с заменой поврежденного реактора 6 кВ Т-1, МО, Одинцовский р-н, г. Звенигород (25 п.м.; 104 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап |  |  |  |  | 0% | 0%
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | не требуется | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | не требуется | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Июль 2014 | Июнь 2015 | не требуется | не требуется | 0% | 0% | не требуется | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | не требуется | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | не требуется | не требуется
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | не требуется | не требуется | Август 2012 | Декабрь 2012 | 0% | 0% | не требуется | не требуется
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | не требуется | не требуется | Декабрь 2012 | Март 2013 | 0% | 0% | не требуется | не требуется
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | Январь 2013 | Март 2013 | не требуется | не требуется | 0% | 0% | не требуется | не требуется
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Март 2013 | Февраль 2014 | Апрель 2013 | Июнь 2014 | 100% | 0% | не требуется | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | не требуется | не требуется | Май 2018 | Май 2018 | 100% | 0% | не требуется | не требуется
1.10. | Получение разрешения на строительство | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | не требуется | не требуется
1.11. | Разработка рабочей документации | Февраль 2014 | Июль 2014 | Июнь 2014 | Январь 2015 | 100% | 0% | не требуется | не требуется
2 | Организационный этап |  |  |  |  | 0% | 0%
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | Июнь 2015 | Сентябрь 2015 | Апрель 2016 | Июль 2016 | 100% | 0% | не требуется | не требуется
2.2. | Закупка основного оборудования | Сентябрь 2015 | Ноябрь 2015 | Июль 2016 | Ноябрь 2016 | 100% | 0% | не требуется | не требуется
3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ |  |  |  |  | 0% | 0%
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | Ноябрь 2015 | Февраль 2016 | Ноябрь 2016 | Февраль 2017 | 100% | 0% | не требуется | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | Февраль 2016 | Декабрь 2016 | Февраль 2017 | Май 2018 | 100% | 0% | не требуется | не требуется
3.3. | Монтаж основного оборудования | Декабрь 2016 | Ноябрь 2017 | Май 2018 | Июль 2019 | 100% | 0% | не требуется | не требуется
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Ноябрь 2017 | Февраль 2018 | Июль 2019 | Октябрь 2019 | 100% | 0% | не требуется | не требуется
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Февраль 2018 | Февраль 2018 | Октябрь 2019 | Октябрь 2019 | 100% | 0% | не требуется | не требуется
3.6. | Пусконаладочные работы | Февраль 2018 | Май 2018 | Октябрь 2019 | Февраль 2020 | 100% | 0% | не требуется | не требуется
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 0% | 0%
4.1. | Комплексное опробование оборудования | Май 2018 | Июль 2018 | Февраль 2020 | Май 2020 | 0% | 0% | не требуется | не требуется
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | Июль 2018 | Август 2018 | Май 2020 | Июль 2020 | 0% | 0% | не требуется | не требуется
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Август 2018 | Октябрь 2018 | Июль 2020 | Сентябрь 2020 | 0% | 0% | не требуется | не требуется
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Октябрь 2018 | Октябрь 2018 | не требуется | не требуется | 0% | 0% | не требуется | не требуется
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | Октябрь 2018 | Ноябрь 2018 | Сентябрь 2020 | Ноябрь 2020 | 0% | 0% | не требуется | не требуется
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Ноябрь 2018 | Декабрь 2018 | Ноябрь 2020 | Декабрь 2020 | 0% | 0% | не требуется | не требуется

## 7. Отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-133395
(идентификатор инвестиционного проекта)
Модернизация ПС 110/35/6 кВ № 584 «Звенигород» с заменой поврежденного реактора 6 кВ Т-1, МО, Одинцовский р-н, г. Звенигород (25 п.м.; 104 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
1 | ЗЭС | Инвестиционная | 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | нет | нет | нет | 0 | нет | 0 | нет | нет | 0 | 0 | нет | нет | нет | 0 | нет | 0 | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет | нет | НЕТ | НЕТ
2 | ЗЭС | Инвестиционная | 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | Комплекс | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация ПС 110/35/6 кВ № 584 «Звенигород» с заменой поврежденного реактора 6 кВ Т-1, МО, Одинцовский р-н, г. Звенигород (25 п.м.; 104 шт.(прочие)) | Филиал ПАО «Россети Московский регион» - «Западные электрические сети» | 10477.4682 | ПСД и ССР | 10477.4682 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" (115191, г. Москва, ул. 2-я Рощинская, д.10, эт.2, пом.7, ком.2) ; ООО "Таврида Электрик МСК" (125040, г. Москва, 5-я ул. Ямского Поля, д.5, стр.1, этаж 19) | 10425080,86; 10427080,86 | нет | 0 | нет | 10251.3295 | ООО "Инженерное бюро" | 12301.5954 | 498.3799 | 1081913 | б2б | 29.08.2018 | 29.08.2018 | 18.09.2018 | 22.10.2018 | НЕТ | НЕТ | нет | НЕТ | 06.10.2018 | 06.10.2018 | 06.10.2018 | 06.10.2018 | 30.11.2018 | НЕТ | НЕТ

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-133395
(идентификатор инвестиционного проекта)
Модернизация ПС 110/35/6 кВ № 584 «Звенигород» с заменой поврежденного реактора 6 кВ Т-1, МО, Одинцовский р-н, г. Звенигород (25 п.м.; 104 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Модернизация ПС 110/35/6 кВ № 584 «Звенигород» с заменой поврежденного реактора 6 кВ Т-1, МО, Одинцовский р-н, г. Звенигород (25 п.м.; 104 шт.(прочие))
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Муниципальный район Одинцовский
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 0
Срок ввода объекта | 2020
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | ТЗ №58-09/589 от 22.07.2011
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | ООО "Аркс Энерго", договор ПИР №208/10-13/ПИР от 23.10.2013
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | не требовалось
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | Договор аренды ЗУ №71 от 06.10.2008
Исходно-разрешительная документация | -
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное) | Не требуется
Прогнозный объем потребления топлива | Не требуется
Топливообеспечение | Не требуется
Технологическое присоединение объекта к электрической сети: | Данный объект не является объектом технологического присоединения.
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)
- разработка схемы выдачи мощности
- получение технических условий на технологическое присоединение
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
Сметная стоимость проекта в тек. ценах с НДС, млн. руб. | 14.6816
Сметная стоимость проекта в тек. ценах без НДС, млн. руб. | 12.6417
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | ПСД и ССР
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 12.6627
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту без НДС, млн. руб. | 10.7311
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | ООО "Инженерное бюро" 771810-149-ЗЗЦ от 06.11.2018 СМР, ПНР, Оборудование
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, млн. руб. | 12.3016
% от сметной стоимости проекта | 83.79%
оплачено по договору, млн. руб. | 11.8032
освоено по договору, млн. руб. | 9.9917
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | ООО "АРКС Энерго" №208/10-13/ПИР от 23.10.2013
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, млн. руб. | 0.36108
% от сметной стоимости проекта | 2.459%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.36108
освоено по договору, млн. руб. | 1.783
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 100%
в том числе
- СМР, % | 100%
- поставка основного оборудования, % | 100%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 100%
% оплаты по объекту(предоплата) | 82.85%
всего оплачено по объекту, млн. руб. | 12.1643
% освоения по объекту за отчетный период | 93.14%
всего освоено по объекту, млн. руб. | 11.7748
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»
- проектно-изыскательские организации | ООО "АРКС Энерго" 208/10-13/ПИР от 23.10.2013
- технические агенты | нет
- подрядчики | ООО "АРКС Энерго" 208/10-13/ПИР от 23.10.2013
- поставщики основного оборудования | ООО "АРКС Энерго" 208/10-13/ПИР от 23.10.2013
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нет
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | 0
в том числе
- строительный персонал | 0
- монтажный персонал | 0
Основное оборудование | нет
График поставки основного оборудования
- дата поставки | нет
- задержки в поставке | нет
- причины задержек | нет
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Все работы выполнены. Объект введен в ОФ во 2-м квартале 2020.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | нет
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам, | нет
- предписания надзорных органов, | нет
- дефицит источников финансирования и др., | нет
- другое (расшифровать) | нет