## 1. Местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184030
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 35 кВ № 185 "Воробьево" с заменой 2х1 МВА на 2х6,3 МВА, реконструкция ОРУ-35 кВ по схеме «мостик» с элегазовыми выключателями- 5 шт., РУ-6 кВ-9 шт. Трансформаторная мощность 12,6 МВА (в том числе прирост 10,6 МВА) (22 МВА; 43 шт.(РУ); 969 кв.м.; 49 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей;Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики;Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Филиал "Северные электрические сети"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Муниципальный район Солнечногорский
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | +
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | региональный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | +
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | -
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | +
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | n ∆Pтр = 20,000 МВА; Kзагр = 0,202 ; n Вз = 43,000 ; ФХО = 268,59428857 млн. руб.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Реконструкция ПС 35 кВ № 185 "Воробьево" в соответствии с п. 47 Таблицы 1 «Мероприятия Схемы и Программы перспективного развития электроэнергетики Московской области на период 2021-2025 годов» Приложения 6 утвержденного Постановлением А.Ю. Воробьева – Губернатора Московской области от 30.04.2020 № 217-ПГ «Об утверждении схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Московской области на период 2021-2025 годов» со сроком ввода 2022 год
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | ПС 35 кВ № 185 "Воробьево" - 2,7 МВА
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | ПС 35 кВ № 185 "Воробьево" - 30
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | ПС 35 кВ № 185 "Воробьево" - 2,7 МВА
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 268,594 млн.руб.
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 223,844 млн.руб.

## 2. ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184030
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 35 кВ № 185 "Воробьево" с заменой 2х1 МВА на 2х6,3 МВА, реконструкция ОРУ-35 кВ по схеме «мостик» с элегазовыми выключателями- 5 шт., РУ-6 кВ-9 шт. Трансформаторная мощность 12,6 МВА (в том числе прирост 10,6 МВА) (22 МВА; 43 шт.(РУ); 969 кв.м.; 49 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | нет | 0
| Всего: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0

## 3.1. Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184030
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 35 кВ № 185 "Воробьево" с заменой 2х1 МВА на 2х6,3 МВА, реконструкция ОРУ-35 кВ по схеме «мостик» с элегазовыми выключателями- 5 шт., РУ-6 кВ-9 шт. Трансформаторная мощность 12,6 МВА (в том числе прирост 10,6 МВА) (22 МВА; 43 шт.(РУ); 969 кв.м.; 49 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ПС 35 кВ № 185 Воробьево | ПС 35 кВ № 185 Воробьево | Трансформатор силовой масляный | ТМН-1000/35 | ТМН-6300/35-У1 | Т-1 | Т-1 | 1962 | 2021 | 1962 | 35 | 35 | 1 | 10 | 2007 | Акт-заключение по результатм ТО от 16.09.2016 (б/н), Энергобезопасность (ООО) | Годен без ограничений | нет | нет
2 | ПС 35 кВ № 185 Воробьево | ПС 35 кВ № 185 Воробьево | Трансформатор силовой масляный | ТМН-1000/35 | ТМН-6300/35-У1 | Т-2 | Т-2 | 1957 | 2018 | 1958 | 35 | 35 | 1 | 10 | 2007 | Акт-заключение по результатм ТО от 16.09.2016 (б/н), Энергобезопасность (ООО) | Годен без ограничений | нет | нет
3 | ПС 35 кВ № 185 Воробьево | ПС 35 кВ № 185 Воробьево | выключатель | ВМ-35 | ВВ-35 | МВ-35 кВ Т-1 | ВВ-35 кВ Т-1 | 1952 | После проведения ТЗП | 1952 | 35 | 35 | 0 | 0 | 2009 | Акт-заключение по результатм ТО от 16.09.2016 (б/н), Энергобезопасность (ООО) | Годен без ограничений | нет | нет
4 | ПС 35 кВ № 185 Воробьево | ПС 35 кВ № 185 Воробьево | выключатель | ВМ-35 | ВВ-35 | МВ-35 кВ Т-2 | ВВ-35 кВ Т-2 | 1952 | После проведения ТЗП | 1952 | 35 | 35 | 0 | 0 | 2009 | Акт-заключение по результатм ТО от 16.09.2016 (б/н), Энергобезопасность (ООО) | Годен без ограничений | нет | нет
5 | ПС 35 кВ № 185 Воробьево | ПС 35 кВ № 185 Воробьево | выключатель | ВМ-35 | ВВ-35 | МВ ВЛ-35 кВ Поварово-Воробъево | ВВ ВЛ-35 кВ Поварово-Воробъево | 1952 | После проведения ТЗП | 1952 | 35 | 35 | 0 | 0 | 2009 | Акт-заключение по результатм ТО от 16.09.2016 (б/н), Энергобезопасность (ООО) | Годен без ограничений | нет | нет
6 | ПС 35 кВ № 185 Воробьево | ПС 35 кВ № 185 Воробьево | выключатель | ВМ-35 | ВВ-35 | МВ ВЛ-35 кВ Поварово-Вахромеево с отпайкой | ВВ ВЛ-35 кВ Поварово-Вахромеево с отпайкой | 1952 | После проведения ТЗП | 1952 | 35 | 35 | 0 | 0 | 2009 | Акт-заключение по результатм ТО от 16.09.2016 (б/н), Энергобезопасность (ООО) | Годен без ограничений | нет | нет
7 | ПС 35 кВ № 185 Воробьево | ПС 35 кВ № 185 Воробьево | выключатель | нет | ВВ-35 | нет | СВВ-35 | нет | После проведения ТЗП | нет | 35 | 35 | 0 | 0 | 2009 | Акт-заключение по результатм ТО от 16.09.2016 (б/н), Энергобезопасность (ООО) | Годен без ограничений | нет | нет
8 | ПС 35 кВ № 185 Воробьево | ПС 35 кВ № 185 Воробьево | выключатель | ВМГ-133-600-20 с ПП-67 | ВВк 6 кВ | МВ 6кВ фид. 5 | ВВк 6кВ фид. 6 | 1957 | После проведения ТЗП | 1957 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2009 | Акт-заключение по результатм ТО от 16.09.2016 (б/н), Энергобезопасность (ООО) | Годен без ограничений | нет | нет
9 | ПС 35 кВ № 185 Воробьево | ПС 35 кВ № 185 Воробьево | выключатель | ВМГ-133-600-20 с ПП-67 | ВВк 6 кВ | МВ 6кВ фид. 4 А+Б | ВВк 6кВ фид. 4 А+Б | 1957 | После проведения ТЗП | 1957 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2009 | Акт-заключение по результатм ТО от 16.09.2016 (б/н), Энергобезопасность (ООО) | Годен без ограничений | нет | нет
10 | ПС 35 кВ № 185 Воробьево | ПС 35 кВ № 185 Воробьево | выключатель | ВМГ-133-600-20 с ПП-67 | ВВк 6 кВ | МВ 6кВ фид. 3 | ВВк 6кВ фид. 4 | 1957 | После проведения ТЗП | 1957 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2009 | Акт-заключение по результатм ТО от 16.09.2016 (б/н), Энергобезопасность (ООО) | Годен без ограничений | нет | нет
11 | ПС 35 кВ № 185 Воробьево | ПС 35 кВ № 185 Воробьево | выключатель | ВМГ-133-600-20 с ПП-67 | ВВк 6 кВ | МВ 6кВ яч.7 | ВВк 6кВ яч.8 | 1957 | После проведения ТЗП | 1957 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2009 | Акт-заключение по результатм ТО от 16.09.2016 (б/н), Энергобезопасность (ООО) | Годен без ограничений | нет | нет
12 | ПС 35 кВ № 185 Воробьево | ПС 35 кВ № 185 Воробьево | выключатель | ВМГ-133II-20-630 | ВВк 6 кВ | МВ 6кВ Т-1 | ВВк 6кВ Т-2 | 1957 | После проведения ТЗП | 1957 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2009 | Акт-заключение по результатм ТО от 16.09.2016 (б/н), Энергобезопасность (ООО) | Годен без ограничений | нет | нет
13 | ПС 35 кВ № 185 Воробьево | ПС 35 кВ № 185 Воробьево | выключатель | ВМГ-133II-20-630 | ВВк 6 кВ | СМВ 1-2 сек. 6 кВ | СВВк 1-2 сек. 6 кВ | 1957 | После проведения ТЗП | 1957 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2009 | Акт-заключение по результатм ТО от 16.09.2016 (б/н), Энергобезопасность (ООО) | Годен без ограничений | нет | нет
14 | ПС 35 кВ № 185 Воробьево | ПС 35 кВ № 185 Воробьево | выключатель | ВМГ-133II-20-630 | ВВк 6 кВ | МВ 6кВ Т-2 | ВВк 6кВ Т-3 | 1957 | После проведения ТЗП | 1957 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2009 | Акт-заключение по результатм ТО от 16.09.2016 (б/н), Энергобезопасность (ООО) | Годен без ограничений | нет | нет
15 | ПС 35 кВ № 185 Воробьево | ПС 35 кВ № 185 Воробьево | выключатель | ВМГ-133-600-20 с ПП-67 | ВВк 6 кВ | МВ 6 кВ фид. 14 | ВВк 6 кВ фид. 15 | 1957 | После проведения ТЗП | 1957 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2009 | Акт-заключение по результатм ТО от 16.09.2016 (б/н), Энергобезопасность (ООО) | Годен без ограничений | нет | нет
16 | ПС 35 кВ № 185 Воробьево | ПС 35 кВ № 185 Воробьево | выключатель | ВБП-10/20/1000 | ВВк 6 кВ | МВ 6кВ Яхромский уч. ДРЭС (яч 13) | ВВк 6кВ Яхромский уч. ДРЭС (яч 13) | 2013 | После проведения ТЗП | 2014 | 6 | 6 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | нет
17 | ПС 35 кВ № 185 "Воробьево" | ПС 35 кВ № 185 "Воробьево" | выключатель | ВБП-10/20/1000 | ВВк 6 кВ | МВ 6 кВ Резерв (яч 14) | ВВк 6 кВ Резерв (яч 14) | 2013 | После проведения ТЗП | 2014 | 6 | 6 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | нет

## 3.2. Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184030
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 35 кВ № 185 "Воробьево" с заменой 2х1 МВА на 2х6,3 МВА, реконструкция ОРУ-35 кВ по схеме «мостик» с элегазовыми выключателями- 5 шт., РУ-6 кВ-9 шт. Трансформаторная мощность 12,6 МВА (в том числе прирост 10,6 МВА) (22 МВА; 43 шт.(РУ); 969 кв.м.; 49 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | нет | нет | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 0 | 0 | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет | нет | нет

## 3.3. Описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184030
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 35 кВ № 185 "Воробьево" с заменой 2х1 МВА на 2х6,3 МВА, реконструкция ОРУ-35 кВ по схеме «мостик» с элегазовыми выключателями- 5 шт., РУ-6 кВ-9 шт. Трансформаторная мощность 12,6 МВА (в том числе прирост 10,6 МВА) (22 МВА; 43 шт.(РУ); 969 кв.м.; 49 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Перспективное развитие сети путем реконструкции существующих высоковольтных объектов
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Реконструкция ПС 35 кВ № 185 "Воробьево" с приростом транформаторной мощности в объеме 10,6 МВА
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении кажд | 20,000 МВА (35 кВ); 2,000 МВА (10 кВ); 5 шт. (РУ 35 кВ); 38 шт. (РУ 10 кВ); 969 кв.м.; 49 шт. (прочие)
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 4 949,875 тыс. руб./МВА (35 кВ); 3 545,232 тыс. руб./МВА (10 кВ); 7 808,948 тыс. руб./шт. (РУ 35 кВ); 1 045,283 тыс. руб./шт. (РУ 10 кВ); 2,713 тыс. руб./кв.м.; 742,080 тыс. руб./шт. (прочие)
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | этапность не предусмотрена
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Постановление губернатора Московской области А.Ю. Воробьева от 30.04.2019 № 197-ПГ «Об утверждении Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Московской области на период 2020-2024 гг.», Приложение № 6, таблица 1, пункт 182
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2018
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2024
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184030
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 35 кВ № 185 "Воробьево" с заменой 2х1 МВА на 2х6,3 МВА, реконструкция ОРУ-35 кВ по схеме «мостик» с элегазовыми выключателями- 5 шт., РУ-6 кВ-9 шт. Трансформаторная мощность 12,6 МВА (в том числе прирост 10,6 МВА) (22 МВА; 43 шт.(РУ); 969 кв.м.; 49 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [12 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Ti/Nt, час | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросетевого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодPi | DПsaidi | DПsaifi | DПens | DПп | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
[13 empty] | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не требуется
[13 empty] | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не требуется
[13 empty] | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не требуется
[13 empty] | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не требуется
[13 empty] | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не требуется
[13 empty] | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не требуется
[13 empty] | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не требуется

## 4. Бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184030
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 35 кВ № 185 "Воробьево" с заменой 2х1 МВА на 2х6,3 МВА, реконструкция ОРУ-35 кВ по схеме «мостик» с элегазовыми выключателями- 5 шт., РУ-6 кВ-9 шт. Трансформаторная мощность 12,6 МВА (в том числе прирост 10,6 МВА) (22 МВА; 43 шт.(РУ); 969 кв.м.; 49 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | 2020 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № ___
к приказу Минэнерго России
от «___»________2015 г. №____
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184030
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 35 кВ № 185 "Воробьево" с заменой 2х1 МВА на 2х6,3 МВА, реконструкция ОРУ-35 кВ по схеме «мостик» с элегазовыми выключателями- 5 шт., РУ-6 кВ-9 шт. Трансформаторная мощность 12,6 МВА (в том числе прирост 10,6 МВА) (22 МВА; 43 шт.(РУ); 969 кв.м.; 49 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Собственный капитал
|  |  | Простой период окупаемости, лет |  | 0
|  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | Не окупается
Исходные данные | Значение |  | NPV, тыс. руб. |  | 0
Общая стоимость объекта | 223844.355 |  | Целесообразность реализации проекта |  | нет
Срок амортизации, лет | 25 |  | IRR (ВНД) |  | 0%
Кол-во объектов, ед. | 1
Налог на прибыль | 20%
Срок кредита | 0
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 13%
Период | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | Итого
Прогноз инфляции | 4.4% | 4.2% | 4.3% | 4.4% | 4.4% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 0% | 0%
Кумулятивная инфляция | 4.4% | 8.8% | 13.5% | 18.5% | 23.7% | 28.9% | 34.3% | 40% | 45.8% | 52% | 58.3% | 65% | 71.9% | 79.1% | 86.7% | 94.5% | 102.7% | 111.2% | 120.1% | 129.3% | 138.9% | 149% | 159.4% | 170.3% | 181.7% | 193.5% | 205.8% | 218.7% | 218.7% | 0%
Доход, тыс. руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 10492.444 | 10953.072 | 22876.6 | 23837.417 | 37257.883 | 38822.714 | 53937.69 | 56203.073 | 73204.503 | 76279.092 | 95379.377 | 99385.311 | 120819.409 | 125893.825 | 149921.56 | 156218.266 | 183126.862 | 190818.19 | 220925.06 | 230203.913 | 263859.725 | 274941.833 | 312533.88 | 325660.303 | 367616.205 | 0 | 3521168.205
Кредит, тыс. руб. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | Итого
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, тыс. руб. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | Итого
Доход | 0 | 0 | 0 | 10492.444 | 10953.072 | 22876.6 | 23837.417 | 37257.883 | 38822.714 | 53937.69 | 56203.073 | 73204.503 | 76279.092 | 95379.377 | 99385.311 | 120819.409 | 125893.825 | 149921.56 | 156218.266 | 183126.862 | 190818.19 | 220925.06 | 230203.913 | 263859.725 | 274941.833 | 312533.88 | 325660.303 | 367616.205 | 0 | 3521168.205
Операционные расходы | 0 | 0 | 9233.328 | 9245.405 | 9258.208 | 9271.694 | 9285.047 | 9298.96 | 9313.458 | 9328.565 | 9344.306 | 9360.708 | 9377.8 | 9395.609 | 9414.166 | 9433.502 | 9453.651 | 9474.646 | 9496.522 | 9519.318 | 9543.07 | 9567.821 | 9593.611 | 9620.484 | 9648.486 | 9677.664 | 9708.067 | 0 | 0 | 235864.092
Ремонт объекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | 0 | 0 | 9233.328 | 9245.405 | 9258.208 | 9271.694 | 9285.047 | 9298.96 | 9313.458 | 9328.565 | 9344.306 | 9360.708 | 9377.8 | 9395.609 | 9414.166 | 9433.502 | 9453.651 | 9474.646 | 9496.522 | 9519.318 | 9543.07 | 9567.821 | 9593.611 | 9620.484 | 9648.486 | 9677.664 | 9708.067 | 0 | 0 | 235864.092
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBITDA | 0 | 0 | 9233.328 | 19737.849 | 20211.279 | 32148.294 | 33122.464 | 46556.843 | 48136.172 | 63266.255 | 65547.379 | 82565.211 | 85656.892 | 104774.985 | 108799.476 | 130252.911 | 135347.475 | 159396.206 | 165714.788 | 192646.179 | 200361.26 | 230492.881 | 239797.523 | 273480.208 | 284590.319 | 322211.544 | 335368.37 | 367616.205 | 0 | 3757032.297
Амортизация | 0 | 0 | 9233.328 | 9245.405 | 9258.208 | 9271.694 | 9285.047 | 9298.96 | 9313.458 | 9328.565 | 9344.306 | 9360.708 | 9377.8 | 9395.609 | 9414.166 | 9433.502 | 9453.651 | 9474.646 | 9496.522 | 9519.318 | 9543.07 | 9567.821 | 9593.611 | 9620.484 | 9648.486 | 9677.664 | 9708.067 | 0 | 0 | 235864.092
EBIT | 0 | 0 | 0 | 10492.444 | 10953.072 | 22876.6 | 23837.417 | 37257.883 | 38822.714 | 53937.69 | 56203.073 | 73204.503 | 76279.092 | 95379.377 | 99385.311 | 120819.409 | 125893.825 | 149921.56 | 156218.266 | 183126.862 | 190818.19 | 220925.06 | 230203.913 | 263859.725 | 274941.833 | 312533.88 | 325660.303 | 367616.205 | 0 | 3521168.205
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | 0 | 0 | 10492.444 | 10953.072 | 22876.6 | 23837.417 | 37257.883 | 38822.714 | 53937.69 | 56203.073 | 73204.503 | 76279.092 | 95379.377 | 99385.311 | 120819.409 | 125893.825 | 149921.56 | 156218.266 | 183126.862 | 190818.19 | 220925.06 | 230203.913 | 263859.725 | 274941.833 | 312533.88 | 325660.303 | 367616.205 | 0 | 3521168.205
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 20.784 | 28.248 | 226.748 | 242.54 | 465.982 | 491.821 | 743.485 | 780.979 | 1064.063 | 1115.022 | 1433.063 | 1499.519 | 1856.432 | 1940.67 | 2340.782 | 2445.362 | 2893.459 | 3021.252 | 3522.621 | 3676.838 | 4237.321 | 4421.556 | 5047.604 | 5265.871 | 6126.937 | 0 | 54908.957
Чистая прибыль | 0 | 0 | 0 | 10471.66 | 10924.824 | 22649.851 | 23594.877 | 36791.901 | 38330.893 | 53194.205 | 55422.094 | 72140.44 | 75164.071 | 93946.314 | 97885.792 | 118962.978 | 123953.155 | 147580.778 | 153772.903 | 180233.403 | 187796.938 | 217402.439 | 226527.074 | 259622.404 | 270520.277 | 307486.276 | 320394.432 | 361489.269 | 0 | 3466259.248
Денежный поток на собственный капитал, тыс. руб. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | Итого
EBIT | 0 | 0 | 0 | 10492.444 | 10953.072 | 22876.6 | 23837.417 | 37257.883 | 38822.714 | 53937.69 | 56203.073 | 73204.503 | 76279.092 | 95379.377 | 99385.311 | 120819.409 | 125893.825 | 149921.56 | 156218.266 | 183126.862 | 190818.19 | 220925.06 | 230203.913 | 263859.725 | 274941.833 | 312533.88 | 325660.303 | 367616.205 | 0 | 3521168.205
Амортизация | 0 | 0 | 9233.328 | 9245.405 | 9258.208 | 9271.694 | 9285.047 | 9298.96 | 9313.458 | 9328.565 | 9344.306 | 9360.708 | 9377.8 | 9395.609 | 9414.166 | 9433.502 | 9453.651 | 9474.646 | 9496.522 | 9519.318 | 9543.07 | 9567.821 | 9593.611 | 9620.484 | 9648.486 | 9677.664 | 9708.067 | 0 | 0 | 235864.092
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 20.784 | 28.248 | 226.748 | 242.54 | 465.982 | 491.821 | 743.485 | 780.979 | 1064.063 | 1115.022 | 1433.063 | 1499.519 | 1856.432 | 1940.67 | 2340.782 | 2445.362 | 2893.459 | 3021.252 | 3522.621 | 3676.838 | 4237.321 | 4421.556 | 5047.604 | 5265.871 | 6126.937 | 0 | 54908.957
НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9233.328 | 1247.039 | 1694.864 | 13604.906 | 14552.37 | 27958.922 | 29509.256 | 44609.126 | 46858.767 | 63843.795 | 66901.293 | 85983.768 | 89971.145 | 111385.907 | 116440.174 | 140446.915 | 146721.744 | 0 | 992496.661
Инвестиции | 6400 | 21363.25 | 174493.576 | 20564.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222821.416
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | 80797777.59 | 97348674.51 | 101937437.7 | 120511081.2 | 126122008.1 | 146943616.3 | 153718284.1 | 177036828.3 | 185133580.3 | 211224202.2 | 220819981.9 | 249986651.7 | 261279029.1 | 294092964.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -840000 | -128676942.1 | 2956936.582 | 3387470.51 | 6826903.633 | 7380226.193 | 10964503.28 | 11689801.56 | 0 | 2340641016.958
Накопленный ЧДП | 80797777.59 | 178146452.1 | 280083889.8 | 400594971 | 526716979.1 | 673660595.4 | 827378879.5 | 1004415707.8 | 1189549288.1 | 1400773490.3 | 1621593472.2 | 1871580123.9 | 2132859153 | 2426952117.3 | 2426952117.3 | 2426952117.3 | 2426952117.3 | 2426952117.3 | 2426952117.3 | 2426952117.3 | 2426112117.3 | 2297435175.2 | 2300392111.782 | 2303779582.292 | 2310606485.925 | 2317986712.118 | 2328951215.398 | 2340641016.958 | 2340641016.958 | 50143361034.821
Коэффициент дисконтирования | 0.16 | 0.141 | 0.125 | 0.111 | 0.098 | 0.087 | 0.077 | 0.068 | 0.06 | 0.053 | 0.047 | 0.042 | 0.037 | 0.033 | 1 | 0.885 | 0.783 | 0.693 | 0.613 | 0.543 | 0.48 | 0.425 | 0.376 | 0.333 | 0.295 | 0.261 | 0.231 | 0.204 | 0 | 8.261
PV | 504986109.938 | 690416131.277 | 815499501.6 | 1085685416.216 | 1286959266.327 | 1689007083.908 | 1996341351.948 | 2603482769.118 | 3085559671.667 | 3985362305.66 | 4698297487.234 | 5952063135.714 | 7061595381.081 | 8911908009.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1750000 | -302769275.529 | 7864193.037 | 10172584.114 | 23142046.214 | 28276728.709 | 47465382.165 | 57302948.824 | 0 | 44236868228.313
NPV (без учета продажи) | 504986109.938 | 1195402241.215 | 2010901742.815 | 3096587159.031 | 4383546425.358 | 6072553509.266 | 8068894861.214 | 10672377630.332 | 13757937301.999 | 17743299607.659 | 22441597094.893 | 28393660230.607 | 35455255611.688 | 44367163620.779 | 44367163620.779 | 44367163620.779 | 44367163620.779 | 44367163620.779 | 44367163620.779 | 44367163620.779 | 44365413620.779 | 44062644345.25 | 44070508538.287 | 44080681122.401 | 44103823168.615 | 44132099897.324 | 44179565279.489 | 44236868228.313 | 44236868228.313 | 0
IRR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.1. Сетевой график нов
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184030
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 35 кВ № 185 "Воробьево" с заменой 2х1 МВА на 2х6,3 МВА, реконструкция ОРУ-35 кВ по схеме «мостик» с элегазовыми выключателями- 5 шт., РУ-6 кВ-9 шт. Трансформаторная мощность 12,6 МВА (в том числе прирост 10,6 МВА) (22 МВА; 43 шт.(РУ); 969 кв.м.; 49 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап |  |  |  |  | 0% | 0%
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | не требуется | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Июнь 2019 | Июль 2019 | Январь 2018 | Январь 2018 | 0% | 0% | уточнение сроков реализации с учетом сроков утверждения актуального ТЗ, зп | ежемесячный контроль хода реализации объекта
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Март 2019 | Апрель 2019 | не требуется | не требуется | 0% | 0% | уточнение сроков реализации с учетом сроков утверждения актуального ТЗ, зп | ежемесячный контроль хода реализации объекта
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | не требуется | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется | не требуется | Январь 2018 | Январь 2018 | 0% | 0% | не требуется | не требуется
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | не требуется | не требуется | Март 2020 | Март 2020 | 0% | 0% | не требуется | не требуется
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | не требуется | не требуется | Март 2020 | Март 2020 | 0% | 0% | не требуется | не требуется
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | Февраль 2019 | Февраль 2019 | Март 2020 | Март 2020 | 0% | 0% | уточнение сроков реализации с учетом сроков утверждения актуального ТЗ, зп | ежемесячный контроль хода реализации объекта
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Март 2019 | Апрель 2019 | Январь 2018 | Январь 2018 | 0% | 0% | уточнение сроков реализации с учетом сроков утверждения актуального ТЗ, зп | ежемесячный контроль хода реализации объекта
1.9. | Утверждение проектной документации | не требуется | не требуется | Март 2020 | Март 2020 | 0% | 0% | уточнение сроков реализации с учетом сроков утверждения актуального ТЗ, зп | ежемесячный контроль хода реализации объекта
1.10. | Получение разрешения на строительство | не требуется | не требуется | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0% | 0% | не требуется | не требуется
1.11. | Разработка рабочей документации | Апрель 2019 | Май 2019 | Январь 2018 | Январь 2018 | 0% | 0% | уточнение сроков реализации с учетом сроков утверждения актуального ТЗ, зп | ежемесячный контроль хода реализации объекта
2 | Организационный этап |  |  |  |  | 0% | 0%
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | Июль 2019 | Июль 2019 | Январь 2018 | Январь 2018 | 0% | 0% | уточнение сроков реализации с учетом сроков утверждения актуального ТЗ, зп | ежемесячный контроль хода реализации объекта
2.2. | Закупка основного оборудования | Август 2019 | Сентябрь 2019 | Март 2020 | Апрель 2020 | 0% | 0% | уточнение сроков реализации с учетом сроков утверждения актуального ТЗ, зп | ежемесячный контроль хода реализации объекта
3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ |  |  |  |  | 0% | 0%
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | Август 2019 | Сентябрь 2019 | Март 2020 | Август 2022 | 0% | 0% | уточнение сроков реализации с учетом сроков утверждения актуального ТЗ, зп | ежемесячный контроль хода реализации объекта
3.2. | Поставка основного оборудования | Сентябрь 2019 | Октябрь 2020 | Апрель 2020 | Август 2022 | 0% | 0% | уточнение сроков реализации с учетом сроков утверждения актуального ТЗ, зп | ежемесячный контроль хода реализации объекта
3.3. | Монтаж основного оборудования | Октябрь 2020 | Октябрь 2020 | Май 2022 | Сентябрь 2022 | 0% | 0% | уточнение сроков реализации с учетом сроков утверждения актуального ТЗ, зп | ежемесячный контроль хода реализации объекта
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Ноябрь 2020 | Ноябрь 2020 | Сентябрь 2022 | Сентябрь 2022 | 0% | 0% | уточнение сроков реализации с учетом сроков утверждения актуального ТЗ, зп | ежемесячный контроль хода реализации объекта
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | не требуется | не требуется
3.6. | Пусконаладочные работы | Ноябрь 2020 | Декабрь 2020 | Сентябрь 2022 | Октябрь 2022 | 0% | 0% | уточнение сроков реализации с учетом сроков утверждения актуального ТЗ, зп | ежемесячный контроль хода реализации объекта
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 0% | 0%
4.1. | Комплексное опробование оборудования | Декабрь 2014 | Декабрь 2014 | Октябрь 2022 | Октябрь 2022 | 0% | 0% | уточнение сроков реализации с учетом сроков утверждения актуального ТЗ, зп | ежемесячный контроль хода реализации объекта
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | Декабрь 2020 | Декабрь 2020 | Октябрь 2022 | Октябрь 2022 | 0% | 0% | уточнение сроков реализации с учетом сроков утверждения актуального ТЗ, зп | ежемесячный контроль хода реализации объекта
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Декабрь 2020 | Декабрь 2020 | Ноябрь 2022 | Ноябрь 2022 | 0% | 0% | уточнение сроков реализации с учетом сроков утверждения актуального ТЗ, зп | ежемесячный контроль хода реализации объекта
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | не требуется | не требуется
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | Декабрь 2020 | Декабрь 2020 | Декабрь 2023 | Декабрь 2023 | 0% | 0% | уточнение сроков реализации с учетом сроков утверждения актуального ТЗ, зп | ежемесячный контроль хода реализации объекта
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется | не требуется | Декабрь 2022 | Декабрь 2022 | 0% | 0% | уточнение сроков реализации с учетом сроков утверждения актуального ТЗ, зп | ежемесячный контроль хода реализации объекта

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184030
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 35 кВ № 185 "Воробьево" с заменой 2х1 МВА на 2х6,3 МВА, реконструкция ОРУ-35 кВ по схеме «мостик» с элегазовыми выключателями- 5 шт., РУ-6 кВ-9 шт. Трансформаторная мощность 12,6 МВА (в том числе прирост 10,6 МВА) (22 МВА; 43 шт.(РУ); 969 кв.м.; 49 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2014 года | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2021 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана
|  | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2014 | по состоянию на 01.01.2020 |  | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 268.6026 | 268.5943 | 268.5943 | 268.0557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3835 | 0 | 0 | 0.01194 | 1.205 | 0.52663 | 7.68 | 2.8063 | 25.6359 | 5.7493 | 209.3923 | 4.2 | 24.6775 | 166.5751 | 0 | 88.725 | 0 | 0 | 267.9243 | 268.5943
1.01 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.02 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.03 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 268.9157 | 268.5943 | 268.5943 | 268.0557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 0.01194 | 1.205 | 0.52663 | 7.68 | 2.8063 | 25.6359 | 5.7493 | 209.3923 | 4.2 | 24.6775 | 166.5751 | 0 | 88.725 | 0 | 0 | 267.9243 | 268.5943
1.04 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.05 | иных источников финансирования | 0.0585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 223.8444 | 223.8444 | 223.8444 | 223.0945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.42294 | 1 | 0.32695 | 8 | 6.8444 | 24.8247 | 0 | 189.5967 | 5 | 0 | 211.2501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.1713 | 223.8444
2.01 | проектно-изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.02 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 223.8444 | 223.8444 | 223.8444 | 223.0945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.42294 | 1 | 0.32695 | 8 | 6.8444 | 24.8247 | 0 | 189.5967 | 5 | 0 | 211.2501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.1713 | 223.8444
2.03 | оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.04 | прочие затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.01 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.02 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22
3.03 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.04 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.05 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.06 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.07 | объектов электросетевого хозяйства, шт ячеек | 43 | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43
3.08 | прочие, кв.м. | 969 | 969 | 969 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969 | 0 | 0 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969 | 969
3.09 | прочие, п.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | прочие, т.у. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
3.11 | другое, шт | 49 | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.01 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.02 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22
4.03 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.04 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.05 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.06 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.07 | объектов электросетевого хозяйства, шт ячеек | 43 | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43
4.08 | прочие, кв.м. | 969 | 969 | 969 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969 | 0 | 0 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969 | 969
4.09 | прочие, п.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10 | прочие, т.у. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
4.11 | другое, шт | 49 | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.01 | млн рублей (без НДС) | 223.8444 | 223.8444 | 223.8444 | 223.8444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8444 | 0 | 0 | 223.8444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8444 | 223.8444
5.02 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.03 | МВxА | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22
5.04 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.05 | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.06 | шт ячеек | 43 | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43
5.07 | кв.м. | 969 | 969 | 969 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969 | 0 | 0 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969 | 969
5.08 | п.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.09 | т.у. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
5.10 | другое, шт | 49 | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.01 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.02 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
7.03 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.04 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.05 | другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 7. Отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184030
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 35 кВ № 185 "Воробьево" с заменой 2х1 МВА на 2х6,3 МВА, реконструкция ОРУ-35 кВ по схеме «мостик» с элегазовыми выключателями- 5 шт., РУ-6 кВ-9 шт. Трансформаторная мощность 12,6 МВА (в том числе прирост 10,6 МВА) (22 МВА; 43 шт.(РУ); 969 кв.м.; 49 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
1 | СЭС | Инвестиционная | 2023 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1061 | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор | 'Филиал ПАО "МОЭСК" - Северные электрические сети | 8393.14 | Ориентировочный расчет стоимости | 8393.14 | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО"; ООО "Энком" | 8351,17068;8351,17068 | нет | 0 | нет | 8056.1467 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 9667.376 | 2452.3007 | нет | нет | 10.09.2019 | 10.09.2019 | 17.09.2019 | 19.09.2019 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184030
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 35 кВ № 185 "Воробьево" с заменой 2х1 МВА на 2х6,3 МВА, реконструкция ОРУ-35 кВ по схеме «мостик» с элегазовыми выключателями- 5 шт., РУ-6 кВ-9 шт. Трансформаторная мощность 12,6 МВА (в том числе прирост 10,6 МВА) (22 МВА; 43 шт.(РУ); 969 кв.м.; 49 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ПС 35 кВ № 185 "Воробьево" с заменой 2х1 МВА на 2х6,3 МВА, реконструкция ОРУ-35 кВ по схеме «мостик» с элегазовыми выключателями- 5 шт., РУ-6 кВ-9 шт. Трансформаторная мощность 12,6 МВА (в том числе прирост 10,6 МВА) (22 МВА;
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Муниципальный район Солнечногорский
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 22,00 МВА
Срок ввода объекта | 2023
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Проектирование
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа)
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа)
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**)
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)
- разработка схемы выдачи мощности
- получение технических условий на технологическое присоединение
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
Сметная стоимость проекта в тек. ценах с НДС, млн. руб. | 268.5943
Сметная стоимость проекта в тек. ценах без НДС, млн. руб. | 223.8444
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Ориентировочный расчет стоимости
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 9.6674
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту с без НДС, млн. руб. | 8.0561
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | ООО "Меридиан Энерго" 184030/ППО 26.12.2018
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, млн. руб. | 9.6674
% от сметной стоимости проекта | 3.599%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.48498
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | ООО "Меридиан Энерго" 184030/ПИР от 08.10.2019
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 5.4069
освоено по договору, млн. руб. | 5.1439
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | нет
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | нет
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Прочие
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0.50541
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 76.67%
в том числе
- СМР, % | 100%
- поставка основного оборудования, % | 100%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 30%
% оплаты по объекту(предоплата) | 2.194%
всего оплачено по объекту, млн. руб. | 5.8919
% освоения по объекту за отчетный период | 2.524%
всего освоено по объекту, млн. руб. | 5.6493
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Филиал Новая Москва Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
- проектно-изыскательские организации | нет
- технические агенты | нет
- подрядчики | нет
- поставщики основного оборудования | нет
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нет
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | 0
в том числе
- строительный персонал | 0
- монтажный персонал | 0
Основное оборудование | нет
График поставки основного оборудования
- дата поставки | 2022-04-01
- задержки в поставке | нет
- причины задержек | нет
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация согласно установленным срокам
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | нет
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам, | нет
- предписания надзорных органов, | нет
- дефицит источников финансирования и др., | нет
- другое (расшифровать) | нет
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам, | нет
- предписания надзорных органов, | нет
- дефицит источников финансирования и др., | нет
- другое (расшифровать) | нет
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | нет
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам, | нет
- предписания надзорных органов, | нет
- дефицит источников финансирования и др., | нет
- другое (расшифровать) | нет