## 1. Местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184031
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 35 кВ №96 "Катуар" с заменой силового трансформатора 6,3 МВА на 10 МВА, ячеек РУ-35 кВ - 5 шт., РУ-6 кВ-17 шт. Трансформаторная мощность 10 МВА (в том числе прирост 3,7 МВА) (20 МВА; 22 шт.(РУ); 969 кв.м.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей;Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики;Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Филиал "Северные электрические сети"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Муниципальный район Дмитровский
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | -
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | региональный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | +
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | -
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | -
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | n ∆Pтр = 13,700 МВА; Kзагр = 0,576 ; n Вз = 22,000 ; ФХО = 129,15254226 млн. руб.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Реконструкция ПС 35 кВ №96 "Катуар" в соответствии с п. 4 Таблицы 1 «Мероприятия Схемы и Программы перспективного развития электроэнергетики Московской области на период 2020-2024 годов» Приложения 6 утвержденного Постановлением А.Ю. Воробьева – Губернатора Московской области от 30.04.2019 № 197-ПГ «Об утверждении схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Московской области на период 2020-2024 годов» со сроком ввода 2025 год
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | ПС 35 кВ №96 "Катуар" - 30 МВА
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | ПС 35 кВ №96 "Катуар" - 54,9
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | ПС 35 кВ №96 "Катуар" - 15,8 МВА
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 129,153 млн.руб.
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 107,627 млн.руб.

## 2. ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184031
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 35 кВ №96 "Катуар" с заменой силового трансформатора 6,3 МВА на 10 МВА, ячеек РУ-35 кВ - 5 шт., РУ-6 кВ-17 шт. Трансформаторная мощность 10 МВА (в том числе прирост 3,7 МВА) (20 МВА; 22 шт.(РУ); 969 кв.м.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | нет | 0
| Всего: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0

## 3.1. Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184031
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 35 кВ №96 "Катуар" с заменой силового трансформатора 6,3 МВА на 10 МВА, ячеек РУ-35 кВ - 5 шт., РУ-6 кВ-17 шт. Трансформаторная мощность 10 МВА (в том числе прирост 3,7 МВА) (20 МВА; 22 шт.(РУ); 969 кв.м.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ПС 35/6 кВ № 96 Катуар | ПС 35/6 кВ № 96 Катуар | Трансформатор силовой масляный | ТМН-6300/35 | ТДНС-10000/35 | Т-1 | Т-1 | 1976 | После проведения ТЗП | 1976 | 35 | 35 | 6.3 | 10 | 2014 | Акт-заключение по результатм ТО от 04.09.2018 (б/н), Энергобезопасность (ООО) | Годен без ограничений | нет | нет
2 | ПС 35 кВ № 96 Катуар | ПС 35 кВ № 96 Катуар | Трансформатор силовой масляный | ТДНС-10000/35 | ТДНС-10000/35 | Т-2 | Т-2 | 2003 | После проведения ТЗП | 2003 | 35 | 35 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | нет
3 | ПС 35/6 кВ № 96 Катуар | ПС 35/6 кВ № 96 Катуар | Трансформатор силовой масляный | ТДНС-10000/35 | ТДНС-10000/35 | Т-3 | Т-3 | 2003 | После проведения ТЗП | 2003 | 35 | 35 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | нет
4 | ПС 35/6 кВ № 96 Катуар | ПС 35/6 кВ № 96 Катуар | Выключатель | ВМ-35 | ВВк-35 | МВ 35 кВ Т-1 | ВВк 35 кВ Т-1 | 1942 | После проведения ТЗП | 1942 | 35 | 35 | 0 | 0 | 2010 | Акт-заключение по результатм ТО от 16.09.2016 (б/н), Энергобезопасность (ООО) | Годен без ограничений | нет | нет
5 | ПС 35/6 кВ № 96 Катуар | ПС 35/6 кВ № 96 Катуар | Выключатель | ВМ-35 | ВВк-35 | МВ 35 кВ Т-2 | ВВк 35 кВ Т-2 | 1942 | После проведения ТЗП | 1942 | 35 | 35 | 0 | 0 | 2010 | Акт-заключение по результатм ТО от 16.09.2016 (б/н), Энергобезопасность (ООО) | Годен без ограничений | нет | нет
6 | ПС 35/6 кВ № 96 Катуар | ПС 35/6 кВ № 96 Катуар | Выключатель | ВМ-35 | ВВк-35 | МВ 35 кВ Т-3 | ВВк 35 кВ Т-3 | 1942 | После проведения ТЗП | 1942 | 35 | 35 | 0 | 0 | 2010 | Акт-заключение по результатм ТО от 16.09.2016 (б/н), Энергобезопасность (ООО) | Годен без ограничений | нет | нет
7 | ПС 35/6 кВ № 96 Катуар | ПС 35/6 кВ № 96 Катуар | Выключатель | ВМ-35 | ВВк-35 | МВ ВЛ 35 кВ Луговая-Катуар | ВВк ВЛ 35 кВ Луговая-Катуар | 1942 | После проведения ТЗП | 1942 | 35 | 35 | 0 | 0 | 2010 | Акт-заключение по результатм ТО от 16.09.2016 (б/н), Энергобезопасность (ООО) | Годен без ограничений | нет | нет
8 | ПС 35/6 кВ № 96 Катуар | ПС 35/6 кВ № 96 Катуар | Выключатель | ВМ-35 | ВВк-35 | МВ ВЛ 35 кВ Базарово-Катуар | ВВк ВЛ 35 кВ Базарово-Катуар | 1942 | После проведения ТЗП | 1942 | 35 | 35 | 0 | 0 | 2010 | Акт-заключение по результатм ТО от 16.09.2016 (б/н), Энергобезопасность (ООО) | Годен без ограничений | нет | нет
9 | ПС 35/6 кВ № 96 Катуар | ПС 35/6 кВ № 96 Катуар | Выключатель | ВМГ-133-600-20 | ВВк-10 | МВ 6 кВ фид.795 | ВВк 6 кВ фид.795 | 1953 | После проведения ТЗП | 1953 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2010 | Акт-заключение по результатм ТО от 16.09.2016 (б/н), Энергобезопасность (ООО) | Годен без ограничений | нет | нет
10 | ПС 35/6 кВ № 96 Катуар | ПС 35/6 кВ № 96 Катуар | Выключатель | ВМГ-133-600-20 | ВВк-10 | МВ 6 кВ фид.2 | ВВк 6 кВ фид.2 | 1971 | После проведения ТЗП | 1971 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2010 | Акт-заключение по результатм ТО от 16.09.2016 (б/н), Энергобезопасность (ООО) | Годен без ограничений | нет | нет
11 | ПС 35/6 кВ № 96 Катуар | ПС 35/6 кВ № 96 Катуар | Выключатель | ВМГ-133-600-20 | ВВк-10 | МВ 6 кВ фид.24 | ВВк 6 кВ фид.24 | 1971 | После проведения ТЗП | 1971 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2010 | Акт-заключение по результатм ТО от 16.09.2016 (б/н), Энергобезопасность (ООО) | Годен без ограничений | нет | нет
12 | ПС 35/6 кВ № 96 Катуар | ПС 35/6 кВ № 96 Катуар | Выключатель | ВМГ-133-600-20 | ВВк-10 | МВ 6 кВ фид.1 | ВВк 6 кВ фид.1 | 1953 | После проведения ТЗП | 1953 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2010 | Акт-заключение по результатм ТО от 16.09.2016 (б/н), Энергобезопасность (ООО) | Годен без ограничений | нет | нет
13 | ПС 35/6 кВ № 96 Катуар | ПС 35/6 кВ № 96 Катуар | Выключатель | ВМГ-10-1000-20 | ВВк-10 | МВ 6 кВ Т-1 | ВВк 6 кВ Т-1 | 1979 | После проведения ТЗП | 1979 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2010 | Акт-заключение по результатм ТО от 16.09.2016 (б/н), Энергобезопасность (ООО) | Годен без ограничений | нет | нет
14 | ПС 35/6 кВ № 96 Катуар | ПС 35/6 кВ № 96 Катуар | Выключатель | ВМГ-133-600-20 | ВВк-10 | МВ 6 кВ фид.28 (А+Б) | ВВк 6 кВ фид.28 (А+Б) | 1971 | После проведения ТЗП | 1971 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2010 | Акт-заключение по результатм ТО от 16.09.2016 (б/н), Энергобезопасность (ООО) | Годен без ограничений | нет | нет
15 | ПС 35/6 кВ № 96 Катуар | ПС 35/6 кВ № 96 Катуар | Выключатель | ВМГ-133-600-20 | ВВк-10 | МВ 6 кВ фид.7 | ВВк 6 кВ фид.7 | 1971 | После проведения ТЗП | 1971 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2010 | Акт-заключение по результатм ТО от 16.09.2016 (б/н), Энергобезопасность (ООО) | Годен без ограничений | нет | нет
16 | ПС 35/6 кВ № 96 Катуар | ПС 35/6 кВ № 96 Катуар | Выключатель | ВМГ-133-600-20 | ВВк-10 | МВ 6 кВ фид.5 | ВВк 6 кВ фид.5 | 1971 | После проведения ТЗП | 1971 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2010 | Акт-заключение по результатм ТО от 16.09.2016 (б/н), Энергобезопасность (ООО) | Годен без ограничений | нет | нет
17 | ПС 35/6 кВ № 96 Катуар | ПС 35/6 кВ № 96 Катуар | Выключатель | ВМП-10К-600-20 | ВВк-10 | МВ 6 кВ фид.584 | ВВк 6 кВ фид.584 | 2009 | После проведения ТЗП | 2009 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2010 | Акт-заключение по результатм ТО от 16.09.2016 (б/н), Энергобезопасность (ООО) | Годен без ограничений | нет | нет
18 | ПС 35/6 кВ № 96 Катуар | ПС 35/6 кВ № 96 Катуар | Выключатель | ВМП-10К-600-20 | ВВк-10 | МВ 6 кВ фид.19 | ВВк 6 кВ фид.19 | 1980 | После проведения ТЗП | 1980 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2010 | Акт-заключение по результатм ТО от 16.09.2016 (б/н), Энергобезопасность (ООО) | Годен без ограничений | нет | нет
19 | ПС 35/6 кВ № 96 Катуар | ПС 35/6 кВ № 96 Катуар | Выключатель | ВМГ-133-600-20 | ВВк-10 | СМВ 1-2 сек. 6 кВ | СВВк 1-2 сек. 6 кВ | 1966 | После проведения ТЗП | 1966 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2010 | Акт-заключение по результатм ТО от 16.09.2016 (б/н), Энергобезопасность (ООО) | Годен без ограничений | нет | нет
20 | ПС 35/6 кВ № 96 Катуар | ПС 35/6 кВ № 96 Катуар | Выключатель | ВМП-10К-600-20 | ВВк-10 | МВ 6 кВ фид.26 | ВВк 6 кВ фид.26 | 1981 | После проведения ТЗП | 1981 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2010 | Акт-заключение по результатм ТО от 16.09.2016 (б/н), Энергобезопасность (ООО) | Годен без ограничений | нет | нет
21 | ПС 35/6 кВ № 96 Катуар | ПС 35/6 кВ № 96 Катуар | Выключатель | ВМГ-10-600-20 | ВВк-10 | МВ 6 кВ Т-3 | ВВк 6 кВ Т-3 | 1975 | После проведения ТЗП | 1975 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2010 | Акт-заключение по результатм ТО от 16.09.2016 (б/н), Энергобезопасность (ООО) | Годен без ограничений | нет | нет
22 | ПС 35/6 кВ № 96 Катуар | ПС 35/6 кВ № 96 Катуар | Выключатель | ВМГ-10-600-20 | ВВк-10 | МВ 6 кВ фид.29 | ВВк 6 кВ фид.29 | 1975 | После проведения ТЗП | 1975 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2010 | Акт-заключение по результатм ТО от 16.09.2016 (б/н), Энергобезопасность (ООО) | Годен без ограничений | нет | нет
23 | ПС 35/6 кВ № 96 Катуар | ПС 35/6 кВ № 96 Катуар | Выключатель | ВМГ-10-600-20 | ВВк-10 | СМВ 1-3 сек. 6 кВ | СВВк 1-3 сек. 6 кВ | 1975 | После проведения ТЗП | 1975 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2010 | Акт-заключение по результатм ТО от 16.09.2016 (б/н), Энергобезопасность (ООО) | Годен без ограничений | нет | нет
24 | ПС 35/6 кВ № 96 Катуар | ПС 35/6 кВ № 96 Катуар | Выключатель | ВМБ-10-400-9,7 | ВВк-10 | МВ 6 кВ фид.9 | ВВк 6 кВ фид.9 | 1953 | После проведения ТЗП | 1953 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2010 | Акт-заключение по результатм ТО от 16.09.2016 (б/н), Энергобезопасность (ООО) | Годен без ограничений | нет | нет
25 | ПС 35/6 кВ № 96 Катуар | ПС 35/6 кВ № 96 Катуар | Выключатель | ВМП-10К-600-20 | ВВк-10 | МВ 6 кВ Т-2 | ВВк 6 кВ Т-2 | 1971 | После проведения ТЗП | 1971 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2010 | Акт-заключение по результатм ТО от 16.09.2016 (б/н), Энергобезопасность (ООО) | Годен без ограничений | нет | нет
26 | ПС 35/6 кВ № 96 Катуар | ПС 35/6 кВ № 96 Катуар | Выключатель | ВБУЭЗ(4)-10-20/1000 | ВБУЭЗ(4)-10-20/1000 | СВВк 4-5 сек. 6 кВ | СВВк 4-5 сек. 6 кВ | 2004 | После проведения ТЗП | 2004 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2008 | Акт-заключение по результатм ТО от 16.09.2016 (б/н), Энергобезопасность (ООО) | Годен без ограничений | нет | нет
27 | ПС 35/6 кВ № 96 Катуар | ПС 35/6 кВ № 96 Катуар | Выключатель | ВБУЭЗ(4)-10-20/1000 | ВБУЭЗ(4)-10-20/1000 | Т-1 | ВВк 6 кВ Т-1 | 2004 | После проведения ТЗП | 2004 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2008 | Акт-заключение по результатм ТО от 16.09.2016 (б/н), Энергобезопасность (ООО) | Годен без ограничений | нет | нет
28 | ПС 35/6 кВ № 96 Катуар | ПС 35/6 кВ № 96 Катуар | Выключатель | ВБУЭЗ(4)-10-20/1000 | ВБУЭЗ(4)-10-20/1000 | Фидер 41 | ВВк 6 кВ фид. 41 | 2004 | После проведения ТЗП | 2004 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2008 | Акт-заключение по результатм ТО от 16.09.2016 (б/н), Энергобезопасность (ООО) | Годен без ограничений | нет | нет
29 | ПС 35/6 кВ № 96 Катуар | ПС 35/6 кВ № 96 Катуар | Выключатель | ВБУЭЗ(4)-10-20/1000 | ВБУЭЗ(4)-10-20/1000 | ВВкк 6 кВ Т-3 | ВВкк 6 кВ Т-3 | 2004 | После проведения ТЗП | 2004 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2008 | Акт-заключение по результатм ТО от 16.09.2016 (б/н), Энергобезопасность (ООО) | Годен без ограничений | нет | нет
30 | ПС 35/6 кВ № 96 Катуар | ПС 35/6 кВ № 96 Катуар | Выключатель | ВБУЭЗ(4)-10-20/1000 | ВБУЭЗ(4)-10-20/1000 | Фидер 51 | ВВкк фид. 51 | 2004 | После проведения ТЗП | 2004 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2008 | Акт-заключение по результатм ТО от 16.09.2016 (б/н), Энергобезопасность (ООО) | Годен без ограничений | нет | нет

## 3.2. Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184031
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 35 кВ №96 "Катуар" с заменой силового трансформатора 6,3 МВА на 10 МВА, ячеек РУ-35 кВ - 5 шт., РУ-6 кВ-17 шт. Трансформаторная мощность 10 МВА (в том числе прирост 3,7 МВА) (20 МВА; 22 шт.(РУ); 969 кв.м.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | нет | нет | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 0 | 0 | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет | нет | нет

## 3.3. Описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184031
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 35 кВ №96 "Катуар" с заменой силового трансформатора 6,3 МВА на 10 МВА, ячеек РУ-35 кВ - 5 шт., РУ-6 кВ-17 шт. Трансформаторная мощность 10 МВА (в том числе прирост 3,7 МВА) (20 МВА; 22 шт.(РУ); 969 кв.м.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Перспективное развитие сети путем реконструкции существующих высоковольтных объектов
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Реконструкция ПС 35 кВ №96 "Катуар" с приростом транформаторной мощности в объеме 3,7 МВА
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении кажд | 20,000 МВА (35 кВ); 5 шт. (РУ 20 кВ); 17 шт. (РУ 6 кВ); 969 кв.м.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 4 152,762 тыс. руб./МВА (35 кВ); 1 491,613 тыс. руб./шт. (РУ 20 кВ); 876,954 тыс. руб./шт. (РУ 6 кВ); 2,276 тыс. руб./кв.м.
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | этапность не предусмотрена
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Постановление губернатора Московской области А.Ю. Воробьева от 30.04.2019 № 197-ПГ «Об утверждении Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Московской области на период 2020-2024 гг.», Приложение № 6, таблица 1, пункт 129
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2021
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2026
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184031
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 35 кВ №96 "Катуар" с заменой силового трансформатора 6,3 МВА на 10 МВА, ячеек РУ-35 кВ - 5 шт., РУ-6 кВ-17 шт. Трансформаторная мощность 10 МВА (в том числе прирост 3,7 МВА) (20 МВА; 22 шт.(РУ); 969 кв.м.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [12 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Ti/Nt, час | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросетевого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодPi | DПsaidi | DПsaifi | DПens | DПп | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
[13 empty] | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не требуется
[13 empty] | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не требуется
[13 empty] | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не требуется
[13 empty] | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не требуется
[13 empty] | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не требуется
[13 empty] | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не требуется
[13 empty] | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не требуется

## 4. Бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184031
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 35 кВ №96 "Катуар" с заменой силового трансформатора 6,3 МВА на 10 МВА, ячеек РУ-35 кВ - 5 шт., РУ-6 кВ-17 шт. Трансформаторная мощность 10 МВА (в том числе прирост 3,7 МВА) (20 МВА; 22 шт.(РУ); 969 кв.м.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | 2020 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № ___
к приказу Минэнерго России
от «___»________2015 г. №____
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184031
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 35 кВ №96 "Катуар" с заменой силового трансформатора 6,3 МВА на 10 МВА, ячеек РУ-35 кВ - 5 шт., РУ-6 кВ-17 шт. Трансформаторная мощность 10 МВА (в том числе прирост 3,7 МВА) (20 МВА; 22 шт.(РУ); 969 кв.м.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Собственный капитал
|  |  | Простой период окупаемости, лет |  | 0
|  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | Не окупается
Исходные данные | Значение |  | NPV, тыс. руб. |  | 0
Общая стоимость объекта | 107627.119 |  | Целесообразность реализации проекта |  | нет
Срок амортизации, лет | 25 |  | IRR (ВНД) |  | 0%
Кол-во объектов, ед. | 1
Налог на прибыль | 20%
Срок кредита | 0
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 13%
Период | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | Итого
Прогноз инфляции | 4.4% | 4.2% | 4.3% | 4.4% | 4.4% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 0%
Кумулятивная инфляция | 4.4% | 8.8% | 13.5% | 18.5% | 23.7% | 28.9% | 34.3% | 40% | 45.8% | 52% | 58.3% | 65% | 71.9% | 79.1% | 86.7% | 94.5% | 102.7% | 111.2% | 120.1% | 129.3% | 138.9% | 149% | 159.4% | 170.3% | 181.7% | 193.5% | 205.8% | 218.7% | 232.1% | 246% | 260.5% | 275.7% | 0%
Доход, тыс. руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3063.426 | 3192.09 | 6652.315 | 6931.712 | 10834.266 | 11289.306 | 15684.609 | 16343.362 | 21287.229 | 22181.293 | 27735.489 | 28900.379 | 35133.228 | 36608.823 | 43595.879 | 45426.905 | 53251.69 | 55488.261 | 64243.075 | 66941.285 | 76728.1 | 79950.681 | 90882.119 | 94699.168 | 106899.578 | 1023944.266
Кредит, тыс. руб. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | Итого
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, тыс. руб. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | Итого
Доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3063.426 | 3192.09 | 6652.315 | 6931.712 | 10834.266 | 11289.306 | 15684.609 | 16343.362 | 21287.229 | 22181.293 | 27735.489 | 28900.379 | 35133.228 | 36608.823 | 43595.879 | 45426.905 | 53251.69 | 55488.261 | 64243.075 | 66941.285 | 76728.1 | 79950.681 | 90882.119 | 94699.168 | 106899.578 | 1023944.266
Операционные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4636.357 | 4650.271 | 4664.769 | 4679.875 | 4695.617 | 4712.019 | 4729.11 | 4746.919 | 4765.476 | 4784.813 | 4804.961 | 4825.956 | 4847.833 | 4870.628 | 4894.381 | 4919.131 | 4944.921 | 4971.794 | 4999.796 | 5028.974 | 5059.377 | 5091.058 | 5124.069 | 5158.466 | 5194.308 | 0 | 121800.879
Ремонт объекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4636.357 | 4650.271 | 4664.769 | 4679.875 | 4695.617 | 4712.019 | 4729.11 | 4746.919 | 4765.476 | 4784.813 | 4804.961 | 4825.956 | 4847.833 | 4870.628 | 4894.381 | 4919.131 | 4944.921 | 4971.794 | 4999.796 | 5028.974 | 5059.377 | 5091.058 | 5124.069 | 5158.466 | 5194.308 | 0 | 121800.879
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBITDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4636.357 | 7713.697 | 7856.858 | 11332.19 | 11627.329 | 15546.285 | 16018.416 | 20431.528 | 21108.838 | 26072.042 | 26986.254 | 32561.445 | 33748.212 | 40003.856 | 41503.204 | 48515.01 | 50371.827 | 58223.484 | 60488.057 | 69272.049 | 72000.662 | 81819.158 | 85074.749 | 96040.585 | 99893.476 | 106899.578 | 1145745.146
Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4636.357 | 4650.271 | 4664.769 | 4679.875 | 4695.617 | 4712.019 | 4729.11 | 4746.919 | 4765.476 | 4784.813 | 4804.961 | 4825.956 | 4847.833 | 4870.628 | 4894.381 | 4919.131 | 4944.921 | 4971.794 | 4999.796 | 5028.974 | 5059.377 | 5091.058 | 5124.069 | 5158.466 | 5194.308 | 0 | 121800.879
EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3063.426 | 3192.09 | 6652.315 | 6931.712 | 10834.266 | 11289.306 | 15684.609 | 16343.362 | 21287.229 | 22181.293 | 27735.489 | 28900.379 | 35133.228 | 36608.823 | 43595.879 | 45426.905 | 53251.69 | 55488.261 | 64243.075 | 66941.285 | 76728.1 | 79950.681 | 90882.119 | 94699.168 | 106899.578 | 1023944.266
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3063.426 | 3192.09 | 6652.315 | 6931.712 | 10834.266 | 11289.306 | 15684.609 | 16343.362 | 21287.229 | 22181.293 | 27735.489 | 28900.379 | 35133.228 | 36608.823 | 43595.879 | 45426.905 | 53251.69 | 55488.261 | 64243.075 | 66941.285 | 76728.1 | 79950.681 | 90882.119 | 94699.168 | 106899.578 | 1023944.266
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.874 | 37.268 | 102.037 | 109.337 | 182.295 | 192.965 | 275.04 | 289.606 | 381.826 | 400.876 | 504.377 | 528.574 | 644.612 | 674.7 | 804.665 | 841.474 | 986.902 | 1031.365 | 1193.951 | 1247.11 | 1428.728 | 1491.748 | 1781.66 | 15163.988
Чистая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3063.426 | 3192.09 | 6619.441 | 6894.444 | 10732.229 | 11179.969 | 15502.314 | 16150.397 | 21012.189 | 21891.687 | 27353.663 | 28499.503 | 34628.851 | 36080.249 | 42951.266 | 44752.206 | 52447.025 | 54646.786 | 63256.174 | 65909.919 | 75534.15 | 78703.57 | 89453.391 | 93207.42 | 105117.918 | 1008780.279
Денежный поток на собственный капитал, тыс. руб. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | Итого
EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3063.426 | 3192.09 | 6652.315 | 6931.712 | 10834.266 | 11289.306 | 15684.609 | 16343.362 | 21287.229 | 22181.293 | 27735.489 | 28900.379 | 35133.228 | 36608.823 | 43595.879 | 45426.905 | 53251.69 | 55488.261 | 64243.075 | 66941.285 | 76728.1 | 79950.681 | 90882.119 | 94699.168 | 106899.578 | 1023944.266
Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4636.357 | 4650.271 | 4664.769 | 4679.875 | 4695.617 | 4712.019 | 4729.11 | 4746.919 | 4765.476 | 4784.813 | 4804.961 | 4825.956 | 4847.833 | 4870.628 | 4894.381 | 4919.131 | 4944.921 | 4971.794 | 4999.796 | 5028.974 | 5059.377 | 5091.058 | 5124.069 | 5158.466 | 5194.308 | 0 | 121800.879
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.874 | 37.268 | 102.037 | 109.337 | 182.295 | 192.965 | 275.04 | 289.606 | 381.826 | 400.876 | 504.377 | 528.574 | 644.612 | 674.7 | 804.665 | 841.474 | 986.902 | 1031.365 | 1193.951 | 1247.11 | 1428.728 | 1491.748 | 1781.66 | 15163.988
НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4636.357 | -1586.845 | -1472.679 | 1972.44 | 2236.096 | 6122.248 | 6560.196 | 10937.689 | 11577.886 | 16502.417 | 17376.332 | 22909.533 | 24052.547 | 30262.6 | 31714.442 | 38676.747 | 40481.984 | 253687.274
Инвестиции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 106927.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107627.119
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | 16690637.95 | 21258140.73 | 21671871.84 | 23266429.84 | 23509021.48 | 28308162.59 | 29628243.79 | 35014405.68 | 36630497.5 | 42669070.75 | 44622237.49 | 51385511.19 | 53721683.53 | 61289547.61 | 64060055.29 | 72520772.51 | 75782932.57 | 85519661.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787548884.32
Накопленный ЧДП | 16690637.95 | 37948778.68 | 59620650.52 | 82887080.36 | 106396101.84 | 134704264.43 | 164332508.22 | 199346913.9 | 235977411.4 | 278646482.15 | 323268719.64 | 374654230.83 | 428375914.36 | 489665461.97 | 553725517.26 | 626246289.77 | 702029222.34 | 787548884.32 | 787548884.32 | 787548884.32 | 787548884.32 | 787548884.32 | 787548884.32 | 787548884.32 | 787548884.32 | 787548884.32 | 787548884.32 | 787548884.32 | 787548884.32 | 787548884.32 | 787548884.32 | 787548884.32 | 16627749450.42
Коэффициент дисконтирования | 0.16 | 0.141 | 0.125 | 0.111 | 0.098 | 0.087 | 0.077 | 0.068 | 0.06 | 0.053 | 0.047 | 0.042 | 0.037 | 0.033 | 0.029 | 0.026 | 0.023 | 0.02 | 1 | 0.885 | 0.783 | 0.693 | 0.613 | 0.543 | 0.48 | 0.425 | 0.376 | 0.333 | 0.295 | 0.261 | 0.231 | 0.204 | 8.359
PV | 104316487.188 | 150766955.532 | 173374974.72 | 209607476.036 | 239887974.286 | 325381179.195 | 384782386.883 | 514917730.588 | 610508291.667 | 805076806.604 | 949409308.298 | 1223464552.143 | 1451937392.703 | 1857259018.485 | 2208967423.793 | 2789260481.154 | 3294910111.739 | 4275983099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21569811650.014
NPV (без учета продажи) | 104316487.188 | 255083442.72 | 428458417.44 | 638065893.476 | 877953867.762 | 1203335046.957 | 1588117433.84 | 2103035164.428 | 2713543456.095 | 3518620262.699 | 4468029570.997 | 5691494123.14 | 7143431515.843 | 9000690534.328 | 11209657958.121 | 13998918439.275 | 17293828551.014 | 21569811650.014 | 21569811650.014 | 21569811650.014 | 21569811650.014 | 21569811650.014 | 21569811650.014 | 21569811650.014 | 21569811650.014 | 21569811650.014 | 21569811650.014 | 21569811650.014 | 21569811650.014 | 21569811650.014 | 21569811650.014 | 21569811650.014 | 0
IRR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.1. Сетевой график нов
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184031
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 35 кВ №96 "Катуар" с заменой силового трансформатора 6,3 МВА на 10 МВА, ячеек РУ-35 кВ - 5 шт., РУ-6 кВ-17 шт. Трансформаторная мощность 10 МВА (в том числе прирост 3,7 МВА) (20 МВА; 22 шт.(РУ); 969 кв.м.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап |  |  |  |  | 0% | 0%
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | не требуется | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Май 2020 | Июнь 2020 | не требуется | не требуется | 0% | 0% | уточнение сроков, ошибки при заполнении | проведение разъяснительной работы о недопущении подобных ошибок, повышенный контроль
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Март 2020 | Апрель 2020 | Январь 2025 | Январь 2025 | 0% | 0% | уточнение сроков, ошибки при заполнении | проведение разъяснительной работы о недопущении подобных ошибок, повышенный контроль
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется | не требуется | Январь 2025 | Январь 2025 | 0% | 0% | не требуется | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | не требуется | не требуется
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | не требуется | не требуется | Март 2025 | Март 2025 | 0% | 0% | не требуется | не требуется
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | не требуется | не требуется | Апрель 2025 | Апрель 2025 | 0% | 0% | не требуется | не требуется
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | Февраль 2020 | Февраль 2020 | Февраль 2025 | Февраль 2025 | 0% | 0% | уточнение сроков, ошибки при заполнении | проведение разъяснительной работы о недопущении подобных ошибок, повышенный контроль
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Март 2020 | Апрель 2020 | Февраль 2025 | Март 2025 | 0% | 0% | уточнение сроков, ошибки при заполнении | проведение разъяснительной работы о недопущении подобных ошибок, повышенный контроль
1.9. | Утверждение проектной документации | не требуется | не требуется | Апрель 2025 | Апрель 2025 | 0% | 0% | уточнение сроков, ошибки при заполнении | проведение разъяснительной работы о недопущении подобных ошибок, повышенный контроль
1.10. | Получение разрешения на строительство | не требуется | не требуется | Май 2025 | Май 2025 | 0% | 0% | не требуется | не требуется
1.11. | Разработка рабочей документации | Апрель 2020 | Май 2020 | Апрель 2025 | Апрель 2025 | 0% | 0% | уточнение сроков, ошибки при заполнении | проведение разъяснительной работы о недопущении подобных ошибок, повышенный контроль
2 | Организационный этап |  |  |  |  | 0% | 0%
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | Июль 2020 | Июль 2020 | Май 2025 | Май 2025 | 0% | 0% | уточнение сроков, ошибки при заполнении | проведение разъяснительной работы о недопущении подобных ошибок, повышенный контроль
2.2. | Закупка основного оборудования | Август 2020 | Август 2020 | Май 2025 | Июнь 2025 | 0% | 0% | уточнение сроков, ошибки при заполнении | проведение разъяснительной работы о недопущении подобных ошибок, повышенный контроль
3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ |  |  |  |  | 0% | 0%
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | Август 2020 | Сентябрь 2020 | Май 2025 | Август 2026 | 0% | 0% | уточнение сроков, ошибки при заполнении | проведение разъяснительной работы о недопущении подобных ошибок, повышенный контроль
3.2. | Поставка основного оборудования | Август 2020 | Октябрь 2023 | Июнь 2025 | Август 2026 | 0% | 0% | уточнение сроков, ошибки при заполнении | проведение разъяснительной работы о недопущении подобных ошибок, повышенный контроль
3.3. | Монтаж основного оборудования | Октябрь 2023 | Октябрь 2023 | Август 2026 | Сентябрь 2026 | 0% | 0% | уточнение сроков, ошибки при заполнении | проведение разъяснительной работы о недопущении подобных ошибок, повышенный контроль
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Ноябрь 2023 | Ноябрь 2023 | Сентябрь 2026 | Сентябрь 2026 | 0% | 0% | уточнение сроков, ошибки при заполнении | проведение разъяснительной работы о недопущении подобных ошибок, повышенный контроль
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | не требуется | не требуется
3.6. | Пусконаладочные работы | Ноябрь 2023 | Декабрь 2023 | Сентябрь 2026 | Октябрь 2026 | 0% | 0% | уточнение сроков, ошибки при заполнении | проведение разъяснительной работы о недопущении подобных ошибок, повышенный контроль
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 0% | 0%
4.1. | Комплексное опробование оборудования | Декабрь 2014 | Декабрь 2014 | Октябрь 2026 | Октябрь 2026 | 0% | 0% | уточнение сроков, ошибки при заполнении | проведение разъяснительной работы о недопущении подобных ошибок, повышенный контроль
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | Декабрь 2023 | Декабрь 2023 | Октябрь 2026 | Октябрь 2026 | 0% | 0% | уточнение сроков, ошибки при заполнении | проведение разъяснительной работы о недопущении подобных ошибок, повышенный контроль
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Декабрь 2023 | Декабрь 2023 | Ноябрь 2026 | Ноябрь 2026 | 0% | 0% | уточнение сроков, ошибки при заполнении | проведение разъяснительной работы о недопущении подобных ошибок, повышенный контроль
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | не требуется | не требуется
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | Декабрь 2023 | Декабрь 2023 | Декабрь 2026 | Декабрь 2026 | 0% | 0% | уточнение сроков, ошибки при заполнении | проведение разъяснительной работы о недопущении подобных ошибок, повышенный контроль
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется | не требуется | Декабрь 2026 | Декабрь 2026 | 0% | 0% | уточнение сроков, ошибки при заполнении | проведение разъяснительной работы о недопущении подобных ошибок, повышенный контроль
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_I-200550
(идентификатор инвестиционного проекта)
Модернизация ПС 35/6 кВ № 96 "Катуар"- установка ДГР-2 шт. и ТДГР-2 шт., подвеска ВОЛС ПС "Луговая" - ПС "Катуар", протяженностью 1,5 км, ПС "Катуар" - ПС "Базарово" Установка АИСКУЭ, системы АСУ ТП и ТМ, организация каналов связи. (3 800 п.м.; 12 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап |  |  |  |  | 0% | 0%
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | не требуется | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Июнь 2021 | Июль 2021 | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация объекта ИПР не предусмотрена | Реализация объекта ИПР не предусмотрена
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Март 2021 | Апрель 2021 | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация объекта ИПР не предусмотрена | Реализация объекта ИПР не предусмотрена
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | не требуется | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | не требуется | не требуется
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | не требуется | не требуется
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | не требуется | не требуется
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | Февраль 2021 | Февраль 2021 | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация объекта ИПР не предусмотрена | Реализация объекта ИПР не предусмотрена
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Март 2021 | Апрель 2021 | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация объекта ИПР не предусмотрена | Реализация объекта ИПР не предусмотрена
1.9. | Утверждение проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | не требуется | не требуется
1.10. | Получение разрешения на строительство | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | не требуется | не требуется
1.11. | Разработка рабочей документации | Апрель 2021 | Май 2021 | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация объекта ИПР не предусмотрена | Реализация объекта ИПР не предусмотрена
2 | Организационный этап |  |  |  |  | 0% | 0%
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | Июль 2021 | Июль 2021 | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация объекта ИПР не предусмотрена | Реализация объекта ИПР не предусмотрена
2.2. | Закупка основного оборудования | Август 2021 | Сентябрь 2021 | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация объекта ИПР не предусмотрена | Реализация объекта ИПР не предусмотрена
3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ |  |  |  |  | 0% | 0%
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | Август 2021 | Сентябрь 2021 | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация объекта ИПР не предусмотрена | Реализация объекта ИПР не предусмотрена
3.2. | Поставка основного оборудования | Сентябрь 2021 | Октябрь 2022 | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация объекта ИПР не предусмотрена | Реализация объекта ИПР не предусмотрена
3.3. | Монтаж основного оборудования | Октябрь 2022 | Октябрь 2022 | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация объекта ИПР не предусмотрена | Реализация объекта ИПР не предусмотрена
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Ноябрь 2022 | Ноябрь 2022 | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация объекта ИПР не предусмотрена | Реализация объекта ИПР не предусмотрена
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | не требуется | не требуется
3.6. | Пусконаладочные работы | Ноябрь 2022 | Декабрь 2022 | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация объекта ИПР не предусмотрена | Реализация объекта ИПР не предусмотрена
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 0% | 0%
4.1. | Комплексное опробование оборудования | Декабрь 2014 | Декабрь 2014 | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация объекта ИПР не предусмотрена | Реализация объекта ИПР не предусмотрена
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | Декабрь 2022 | Декабрь 2022 | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация объекта ИПР не предусмотрена | Реализация объекта ИПР не предусмотрена
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Декабрь 2022 | Декабрь 2022 | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация объекта ИПР не предусмотрена | Реализация объекта ИПР не предусмотрена
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | не требуется | не требуется
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | Декабрь 2022 | Декабрь 2022 | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация объекта ИПР не предусмотрена | Реализация объекта ИПР не предусмотрена
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | не требуется | не требуется

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184031
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 35 кВ №96 "Катуар" с заменой силового трансформатора 6,3 МВА на 10 МВА, ячеек РУ-35 кВ - 5 шт., РУ-6 кВ-17 шт. Трансформаторная мощность 10 МВА (в том числе прирост 3,7 МВА) (20 МВА; 22 шт.(РУ); 969 кв.м.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2014 года | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2021 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана
|  | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2014 | по состоянию на 01.01.2020 |  | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 129.1525 | 129.1525 | 129.1525 | 129.1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0.80362 | 0 | 18.0514 | 0 | 12.4793 | 0.84 | 2.3388 | 0.84 | 34.5132
1.01 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.02 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.03 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 129.1525 | 129.1525 | 129.1525 | 129.1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0.80362 | 0 | 18.0514 | 0 | 12.4793 | 0.84 | 2.3388 | 0.84 | 34.5132
1.04 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.05 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 107.6271 | 107.6271 | 107.6271 | 107.6271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 22.3976 | 0 | 4.1634 | 1 | 1 | 1 | 29.061
2.01 | проектно-изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.02 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 107.6271 | 107.6271 | 107.6271 | 107.6271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 22.3976 | 0 | 4.1634 | 1 | 1 | 1 | 29.061
2.03 | оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.04 | прочие затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.01 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.02 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.03 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.04 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.05 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.06 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.07 | объектов электросетевого хозяйства, шт ячеек | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.08 | прочие, кв.м. | 969 | 969 | 969 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.09 | прочие, п.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | прочие, т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | другое, шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.01 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.02 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.03 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.04 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.05 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.06 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.07 | объектов электросетевого хозяйства, шт ячеек | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.08 | прочие, кв.м. | 969 | 969 | 969 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.09 | прочие, п.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10 | прочие, т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.11 | другое, шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.01 | млн рублей (без НДС) | 107.6271 | 107.6271 | 107.6271 | 107.6271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.02 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.03 | МВxА | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.04 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.05 | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.06 | шт ячеек | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.07 | кв.м. | 969 | 969 | 969 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.08 | п.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.09 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.10 | другое, шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.01 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.02 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.03 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.04 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.05 | другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 7. Отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184031
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 35 кВ №96 "Катуар" с заменой силового трансформатора 6,3 МВА на 10 МВА, ячеек РУ-35 кВ - 5 шт., РУ-6 кВ-17 шт. Трансформаторная мощность 10 МВА (в том числе прирост 3,7 МВА) (20 МВА; 22 шт.(РУ); 969 кв.м.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
1 | СЭС | Инвестиционная | 2026 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991 | нет | нет | нет | 0 | нет | 0 | нет | нет | 0 | 0 | нет | нет | нет | 0 | нет | 0 | нет | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_I-200550
(идентификатор инвестиционного проекта)
Модернизация ПС 35/6 кВ № 96 "Катуар"- установка ДГР-2 шт. и ТДГР-2 шт., подвеска ВОЛС ПС "Луговая" - ПС "Катуар", протяженностью 1,5 км, ПС "Катуар" - ПС "Базарово" Установка АИСКУЭ, системы АСУ ТП и ТМ, организация каналов связи. (3 800 п.м.; 12 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
1 | СЭС | Инвестиционная | нет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 0 | нет | 0 | нет | нет | 0 | 0 | нет | нет | нет | 0 | нет | 0 | нет | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184031; I-200550
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 35 кВ №96 "Катуар" с заменой силового трансформатора 6,3 МВА на 10 МВА, ячеек РУ-35 кВ - 5 шт., РУ-6 кВ-17 шт. Трансформаторная мощность 10 МВА (в том числе прирост 3,7 МВА) (20 МВА; 22 шт.(РУ); 969 кв.м.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ПС 35 кВ №96 "Катуар" с заменой силового трансформатора 6,3 МВА на 10 МВА, ячеек РУ-35 кВ - 5 шт., РУ-6 кВ-17 шт. Трансформаторная мощность 10 МВА (в том числе прирост 3,7 МВА) (20 МВА; 22 шт.(РУ); 969 кв.м.)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Муниципальный район Дмитровский
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 20,000 МВА
Срок ввода объекта | 2026
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | строительство не начато
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа)
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа)
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**)
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)
- разработка схемы выдачи мощности
- получение технических условий на технологическое присоединение
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
Сметная стоимость проекта в тек. ценах с НДС, млн. руб. | 129.1525
Сметная стоимость проекта в тек. ценах без НДС, млн. руб. | 107.6271
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Ориентировочный расчет стоимости
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту с без НДС, млн. руб.
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 0%
в том числе
- СМР, % | 0%
- поставка основного оборудования, % | 0%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 0%
% оплаты по объекту(предоплата) | 0%
всего оплачено по объекту, млн. руб. | 0
% освоения по объекту за отчетный период | 0%
всего освоено по объекту, млн. руб. | 0
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Северные электрические сети-филиал ПАО "МОЭСК"
- проектно-изыскательские организации | нет
- технические агенты | нет
- подрядчики | нет
- поставщики основного оборудования | нет
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нет
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | 0
в том числе
- строительный персонал | 0
- монтажный персонал | 0
Основное оборудование | нет
График поставки основного оборудования
- дата поставки | нет
- задержки в поставке | нет
- причины задержек | нет
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация согласно установленным срокам
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | нет
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам, | нет
- предписания надзорных органов, | нет
- дефицит источников финансирования и др., | нет
- другое (расшифровать) | нет