## 1. Местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_I-190980
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ № 71 "Поварово"" с заменой силовых трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА (2 этап)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усилен ия электрической сети в целях осуществления технологического присоединен ия, всего, в том числе:
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей;Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Филиал "Северные электрические сети"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Муниципальный район Солнечногорский
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | региональный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | +
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | +
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +
16 | Наличие разрешения на строительство | -
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | да
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не требуется
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | 160
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | 0,6660625
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 202,396 млн.руб.
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 171,522 млн.руб.

## 2. ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_I-190980
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ № 71 "Поварово"" с заменой силовых трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА (2 этап)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Всего

## 3.1. Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_I-190980
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ № 71 "Поварово"" с заменой силовых трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА (2 этап)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

## 3.2. Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_I-190980
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ № 71 "Поварово"" с заменой силовых трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА (2 этап)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | - | - | - | - | [7 empty] | - | - | - | - | [5 empty] | 0 | 0 | - | - | - | -

## 3.3. Описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_I-190980
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ № 71 "Поварово"" с заменой силовых трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА (2 этап)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Замещение трансформаторной мощности: 80 МВА;
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Замещение трансформаторной мощности: 80 МВА;
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении кажд | 80 МВ?А
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 4 126,55 тыс. руб./МВА
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | 2-й этап - Выполнить замену силовых трансформаторов Т-3 и Т-4 напряжением 110/10 мощностью 25 МВА на силовые трансформаторы напряжением 110/10 кВ мощностью 40 МВА, оснащенные устройствами РПН
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Обеспечение технологического присоединения. Ликвидация перегрузки трансформаторов в аварийном режиме по замерам режимного дня - свыше 105%
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2017
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2023
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта

## 3.4. Надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_I-190980
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ № 71 "Поварово"" с заменой силовых трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА (2 этап)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [12 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Ti/Nt, час | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | DПп | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Всего за 7847 | Всего за 7847 | 0.0833 | [10 empty] | 2019
7847 | 21.12.2015 в 01-53 на ПС "Поварово" А.О. Т-4 (25 МВА). Обесточены 4, 5 сек. 10 кВ с УАВР по сети потребителей. 21.12.2015 в 01-58 подано напряжение на 4, 5 сек. 10 кВ. | 0.0833 |  |  |  |  | 368310 |  |  |  | 67 | Дефекты (недостатки) изготовления. Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027

## 4. Бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_I-190980
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ № 71 "Поварово"" с заменой силовых трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА (2 этап)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
- | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № ___
к приказу Минэнерго России
от «___»________2015 г. №____
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_I-190980
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ № 71 "Поварово"" с заменой силовых трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА (2 этап)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Собственный капитал
|  |  | Простой период окупаемости, лет | 0
|  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет | Не окупается
Исходные данные | Значение |  | NPV, тыс. руб. | 0
Общая стоимость объекта | 0 |  | Целесообразность реализации проекта | нет
Срок амортизации, лет | 0 |  | IRR (ВНД) | 0%
Кол-во объектов, ед. | 0
Налог на прибыль | 0%
Срок кредита | 0
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 0%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 0%
Период | Итого | Итого
Прогноз инфляции | 0% | 0%
Кумулятивная инфляция | 0% | 0%
Доход, тыс. руб. без НДС | 0 | 0
Кредит, тыс. руб. | Итого | Итого
Основной долг на начало периода | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0
БДР, тыс. руб. | Итого | Итого
Доход | 0 | 0
Операционные расходы | 0 | 0
Ремонт объекта | 0 | 0
Прочие | 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | 0 | 0
EBITDA | 0 | 0
Амортизация | 0 | 0
EBIT | 0 | 0
Проценты | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0
Чистая прибыль | 0 | 0
Денежный поток на собственный капитал, тыс. руб. | Итого | Итого
EBIT | 0 | 0
Амортизация | 0 | 0
Проценты | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0
НДС | 0 | 0
Инвестиции | 0 | 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0
Чистый денежный поток | 0 | 0
Накопленный ЧДП | 0 | 0
Коэффициент дисконтирования | 0 | 0
PV | 0 | 0
NPV (без учета продажи) | 0 | 0
IRR | 0% | 0%
PP | 0 | 0
DPP | 0 | 0

## 6.1. Сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_I-190980
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ № 71 "Поварово" с заменой силовых трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА (2 этап) (80 МВА; 31 шт.(РУ); 200 кв.м.; 65 п.м.; 3 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап |  |  |  |  | 0% | 0%
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | не требуется | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | не требуется | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | не требуется | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | не требуется | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | не требуется | не требуется
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2016-10-01 | 2017-02-01 | 2016-10-01 | 2018-06-01 | 100% | 100% | Длительное рассмотрение ПИР, внедрение системы Архив ПСД, длительное согласование с АО «СО ЕЭС» - Московское РДУ | проведение разъяснительной работы о недопущении подобных ошибок, повышенный контроль
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 100% | 100% | см п. 1.5 | проведение разъяснительной работы о недопущении подобных ошибок, повышенный контроль
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 2017-03-01 | 2017-05-01 | 2018-04-01 | 2018-06-01 | 0% | 0% | не требуется | не требуется
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | не требуется | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 100% | 100% | см п. 1.5 | проведение разъяснительной работы о недопущении подобных ошибок, повышенный контроль
1.10. | Получение разрешения на строительство | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 100% | 100% |  | проведение разъяснительной работы о недопущении подобных ошибок, повышенный контроль
1.11. | Разработка рабочей документации | 2016-12-01 | 2017-02-01 | 2018-02-01 | 2018-06-01 | 100% | 100% | см п. 1.5 | проведение разъяснительной работы о недопущении подобных ошибок, повышенный контроль
2 | Организационный этап |  |  |  |  | 0% | 0%
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2018-10-01 | 2018-12-01 | 100% | 100% | уточнение сроков, ошибки при заполнении | проведение разъяснительной работы о недопущении подобных ошибок, повышенный контроль
2.2. | Закупка основного оборудования | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 2018-12-01 | 2019-02-01 | 100% | 100% | уточнение сроков, ошибки при заполнении | проведение разъяснительной работы о недопущении подобных ошибок, повышенный контроль
3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ |  |  |  |  | 0% | 0%
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2017-11-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 | 2019-03-01 | 100% | 100% | уточнение сроков, ошибки при заполнении | проведение разъяснительной работы о недопущении подобных ошибок, повышенный контроль
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018-06-01 | 2018-08-01 | 2019-06-01 | 2020-04-01 | 100% | 100% | Часть оборудования за Публичное акционерное общество «Россети Московский регион» , длительность ТЗП и сроков поставки оборудования. | проведение разъяснительной работы о недопущении подобных ошибок, повышенный контроль
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-07-01 | 2020-05-01 | 100% | 100% | уточнение сроков, ошибки при заполнении | проведение разъяснительной работы о недопущении подобных ошибок, повышенный контроль
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2020-06-01 | 2020-08-01 | 100% | 100% | уточнение сроков, ошибки при заполнении | проведение разъяснительной работы о недопущении подобных ошибок, повышенный контроль
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | не требуется | не требуется
3.6. | Пусконаладочные работы | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 100% | 100% | уточнение сроков, ошибки при заполнении | проведение разъяснительной работы о недопущении подобных ошибок, повышенный контроль
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 0% | 0%
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 100% | 100% | уточнение сроков, ошибки при заполнении | проведение разъяснительной работы о недопущении подобных ошибок, повышенный контроль
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2019-03-01 | 2019-03-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 100% | 100% | уточнение сроков, ошибки при заполнении | проведение разъяснительной работы о недопущении подобных ошибок, повышенный контроль
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 100% | 100% | уточнение сроков, ошибки при заполнении | проведение разъяснительной работы о недопущении подобных ошибок, повышенный контроль
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | не требуется | не требуется
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2019-06-01 | 2019-06-01 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 100% | 100% | уточнение сроков, ошибки при заполнении | проведение разъяснительной работы о недопущении подобных ошибок, повышенный контроль
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 90% | 90% | не требуется | не требуется
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-111088
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ № 71 "Поварово" для нужд СЭС - филиала ОАО "МОЭСК" по адресу: Москвская область, Солнечногорский район, городское поселение Поварово, дачный поселок Поварово (106,05 МВА; 5,324 км; 5 Мвар; 67 шт.(РУ); 21 760 кв.м.; 111 п.м.; 49 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап |  |  |  |  | 0% | 0%
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Объект завершен до 2019, реализация в ИПР 2019-2025 не предусмотрена | Объект завершен до 2019, реализация в ИПР 2019-2025 не предусмотрена
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Июнь 2015 | Июль 2015 | Июнь 2012 | Июль 2017 | 100% | 100% | Объект завершен, реализация в ИПР 2019-2025 не предусмотрена | Объект завершен, реализация в ИПР 2019-2025 не предусмотрена
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Март 2015 | Апрель 2015 | Март 2015 | Апрель 2015 | 100% | 100% | Объект завершен, реализация в ИПР 2019-2025 не предусмотрена | Объект завершен, реализация в ИПР 2019-2025 не предусмотрена
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется | не требуется | Март 2015 | Апрель 2015 | 0% | 0% | Объект завершен до 2019, реализация в ИПР 2019-2025 не предусмотрена | Объект завершен до 2019, реализация в ИПР 2019-2025 не предусмотрена
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется | не требуется | Февраль 2015 | Февраль 2015 | 0% | 0% | Объект завершен до 2019, реализация в ИПР 2019-2025 не предусмотрена | Объект завершен до 2019, реализация в ИПР 2019-2025 не предусмотрена
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | не требуется | не требуется | Январь 2015 | Январь 2015 | 0% | 0% | Объект завершен до 2019, реализация в ИПР 2019-2025 не предусмотрена | Объект завершен до 2019, реализация в ИПР 2019-2025 не предусмотрена
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | не требуется | не требуется | Март 2015 | Март 2015 | 0% | 0% | Объект завершен до 2019, реализация в ИПР 2019-2025 не предусмотрена | Объект завершен до 2019, реализация в ИПР 2019-2025 не предусмотрена
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | Февраль 2015 | Февраль 2015 | Февраль 2015 | Февраль 2015 | 100% | 100% | Объект завершен, реализация в ИПР 2019-2025 не предусмотрена | Объект завершен, реализация в ИПР 2019-2025 не предусмотрена
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Март 2015 | Апрель 2015 | Март 2015 | Апрель 2015 | 100% | 100% | Объект завершен, реализация в ИПР 2019-2025 не предусмотрена | Объект завершен, реализация в ИПР 2019-2025 не предусмотрена
1.9. | Утверждение проектной документации | не требуется | не требуется | Март 2015 | Март 2015 | 0% | 0% | Объект завершен до 2019, реализация в ИПР 2019-2025 не предусмотрена | Объект завершен до 2019, реализация в ИПР 2019-2025 не предусмотрена
1.10. | Получение разрешения на строительство | не требуется | не требуется | Апрель 2015 | Апрель 2015 | 0% | 0% | Объект завершен до 2019, реализация в ИПР 2019-2025 не предусмотрена | Объект завершен до 2019, реализация в ИПР 2019-2025 не предусмотрена
1.11. | Разработка рабочей документации | Апрель 2015 | Май 2015 | Апрель 2015 | Май 2015 | 100% | 100% | Объект завершен, реализация в ИПР 2019-2025 не предусмотрена | Объект завершен, реализация в ИПР 2019-2025 не предусмотрена
2 | Организационный этап |  |  |  |  | 0% | 0%
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | Июль 2015 | Июль 2015 | Июль 2015 | Июль 2015 | 100% | 100% | Объект завершен, реализация в ИПР 2019-2025 не предусмотрена | Объект завершен, реализация в ИПР 2019-2025 не предусмотрена
2.2. | Закупка основного оборудования | Август 2015 | Сентябрь 2015 | Август 2015 | Сентябрь 2015 | 100% | 100% | Объект завершен до 2019, реализация в ИПР 2019-2025 не предусмотрена | Объект завершен до 2019, реализация в ИПР 2019-2025 не предусмотрена
3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ |  |  |  |  | 0% | 0%
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | Август 2015 | Сентябрь 2015 | Август 2015 | Сентябрь 2015 | 100% | 100% | Объект завершен, реализация в ИПР 2019-2025 не предусмотрена | Объект завершен, реализация в ИПР 2019-2025 не предусмотрена
3.2. | Поставка основного оборудования | Сентябрь 2015 | Октябрь 2017 | Сентябрь 2015 | Октябрь 2017 | 100% | 100% | Объект завершен до 2019, реализация в ИПР 2019-2025 не предусмотрена | Объект завершен до 2019, реализация в ИПР 2019-2025 не предусмотрена
3.3. | Монтаж основного оборудования | Октябрь 2017 | Октябрь 2017 | Октябрь 2017 | Октябрь 2017 | 100% | 100% | Объект завершен, реализация в ИПР 2019-2025 не предусмотрена | Объект завершен, реализация в ИПР 2019-2025 не предусмотрена
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Ноябрь 2017 | Ноябрь 2017 | Ноябрь 2017 | Ноябрь 2017 | 100% | 100% | Объект завершен, реализация в ИПР 2019-2025 не предусмотрена | Объект завершен, реализация в ИПР 2019-2025 не предусмотрена
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Объект завершен до 2019, реализация в ИПР 2019-2025 не предусмотрена | Объект завершен до 2019, реализация в ИПР 2019-2025 не предусмотрена
3.6. | Пусконаладочные работы | Ноябрь 2017 | Декабрь 2017 | Ноябрь 2017 | Декабрь 2017 | 100% | 100% | Объект завершен, реализация в ИПР 2019-2025 не предусмотрена | Объект завершен, реализация в ИПР 2019-2025 не предусмотрена
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 0% | 0%
4.1. | Комплексное опробование оборудования | Декабрь 2014 | Декабрь 2014 | Декабрь 2014 | Декабрь 2014 | 100% | 100% | Объект завершен, реализация в ИПР 2019-2025 не предусмотрена | Объект завершен, реализация в ИПР 2019-2025 не предусмотрена
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | Декабрь 2017 | Декабрь 2017 | Декабрь 2017 | Декабрь 2017 | 100% | 100% | Объект завершен, реализация в ИПР 2019-2025 не предусмотрена | Объект завершен, реализация в ИПР 2019-2025 не предусмотрена
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Декабрь 2017 | Декабрь 2017 | Декабрь 2017 | Декабрь 2017 | 100% | 100% | Объект завершен, реализация в ИПР 2019-2025 не предусмотрена | Объект завершен, реализация в ИПР 2019-2025 не предусмотрена
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Объект завершен до 2019, реализация в ИПР 2019-2025 не предусмотрена | Объект завершен до 2019, реализация в ИПР 2019-2025 не предусмотрена
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | Декабрь 2017 | Декабрь 2017 | Декабрь 2017 | Декабрь 2017 | 100% | 100% | Объект завершен до 2019, реализация в ИПР 2019-2025 не предусмотрена | Объект завершен до 2019, реализация в ИПР 2019-2025 не предусмотрена
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Объект завершен до 2019, реализация в ИПР 2019-2025 не предусмотрена | Объект завершен до 2019, реализация в ИПР 2019-2025 не предусмотрена
Formulas:
начало = [начало]
начало = [начало, row above]
окончание = [окончание, row above]

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_I-190980
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ № 71 "Поварово" с заменой силовых трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА (2 этап) (80 МВА; 31 шт.(РУ); 200 кв.м.; 65 п.м.; 3 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2014 года | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | План | Предложение по корректировке плана | План | Предложение по корректировке плана | План | Предложение по корректировке плана
|  | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2014 | по состоянию на 01.01.2019 |  | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 389.4672 | 216.3765 | 216.3765 | 197.8157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62098 | 2.8084 | 4.0039 | 43.615 | 13.9359 | 125.6725 | 22.9446 | 28.6922 | 55.2647 | 0 | 95.2892 | 34.108 | 24.3172 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 207.0335 | 216.3765
1.01 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.02 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.03 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 234.4677 | 215.7319 | 215.7319 | 197.8157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53442 | 2.38 | 3.4458 | 43.615 | 13.9359 | 125.6725 | 22.9446 | 28.6922 | 55.2647 | 0 | 95.2892 | 34.108 | 24.3172 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 206.3889 | 215.7319
1.04 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.05 | иных источников финансирования | 0.42839 | 0.64465 | 0.64465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086556 | 0.42839 | 0.5581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.64465 | 0.64465
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 330.1245 | 180.8201 | 180.8201 | 164.8464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7678 | 2.423 | 2.2001 | 46.2023 | 12.0058 | 121.5771 | 42.49 | 0 | 30.2458 | 0 | 92.1105 | 111.1733 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 248.7241 | 180.8201
2.01 | проектно-изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2.02 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 330.1245 | 180.8201 | 180.8201 | 164.8464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7678 | 2.423 | 2.2001 | 46.2023 | 12.0058 | 121.5771 | 42.49 | 0 | 30.2458 | 0 | 92.1105 | 111.1733 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 248.7241 | 180.8201
2.03 | оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2.04 | прочие затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.01 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.02 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 80 | 80
3.03 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.04 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.05 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.06 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.07 | объектов электросетевого хозяйства, шт ячеек | 0 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 31
3.08 | прочие, кв.м. | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 200
3.09 | прочие, п.м. | 0 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 65
3.10 | прочие, т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | другое, шт | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.01 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.02 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 80 | 80
4.03 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.04 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.05 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.06 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.07 | объектов электросетевого хозяйства, шт ячеек | 0 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 31
4.08 | прочие, кв.м. | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 200
4.09 | прочие, п.м. | 0 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 65
4.10 | прочие, т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | другое, шт | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.01 | млн рублей (без НДС) | 0 | 180.8201 | 180.8201 | 180.8201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.8201 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 180.8201
5.02 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.03 | МВxА | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 80
5.04 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.05 | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.06 | шт ячеек | 0 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 31
5.07 | кв.м. | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 200
5.08 | п.м. | 0 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 65
5.09 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | другое, шт | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.01 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.02 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 50
7.03 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.04 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.05 | другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_I-190980
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ № 71 "Поварово" с заменой силовых трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА (2 этап)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | СЭС | 2 | 2021 | - | - | 80 МВА /106,05 МВА; 5,324 км | - | - | - | - | - | ПИР, авторский надзор | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ПС 110 кВ "Поварово" с заменой трансформаторов (2 этап) | Публичное акционерное общество «Россети Московский регион» | 20606.3356 | ориентировочный расчет | 14424.4349 | ВЗ | ЗЦ ООК РС |  | 7 | ООО "Меридиан Энерго" ООО "Энком" ООО "ЦИЭП" ООО "ЭнергоСеть" ООО "НПК Химстройэнерго" ООО "Электропромсервис" ООО "ЕРСМ Сибири" | 14396,08 13604,88 14319,16 14397,67 14397,67 14424,43 14424,43 | - | 1 | 14318,57 13604,88 14319,16 14397,67 14397,67 14424,43 14424,43 | 14318.57 | ООО "Меридиан Энерго" | 16895.9126 | 7159.2843 | 703257 | b2b-moesk | 2016-09-09 | 2016-09-02 | 2016-09-19 | 2016-10-04 |  |  |  |  | 2016-10-29 | 2016-10-17 | 2016-10-29 | 2016-10-17 | 2017-12-29
2 | СЭС | 2 | 2023 | - | - | 80 МВА (прирост 30 МВА) | - | - | - | - | - | СМР, ПНР, оборудование (за исключением оборудования, предоставляемого Заказчиком) | Выполнение СМР, ПНР, оборудование (за исключением оборудования, предоставляемого Заказчиком) по титулу: Реконструкция ПС 110 кВ № 71 "Поварово" с заменой силовых трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА (2 этап) | Публичное акционерное общество «Россети Московский регион» | 108019.7797 | ССР | 95171.7975 | Открытый конкурс | Открытый конкурс |  |  | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" |  |  |  |  | 95017.3036 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 112120.4183 | 41137 | 1106446 | b2b-moesk | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 2018-11-09 | 2018-12-14 |  |  |  |  | 2018-12-16 | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 2020-12-31
3 | СЭС | 2 | 2023 | - | - | 80 МВА (прирост 30 МВА) | - | - | - | - | - | МТРиО | Оказание возмездных услуг при выполнении шеф-монтажных и шеф-наладочных работ по оборудованию РЗиА по титулу: "Реконструкция ПС 110 кВ № 71 "Поварово" с заменой силовых трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА (2 этап)" (ЗНТ 081-0012234) по титулу: Реконструкция ПС 110 кВ № 71 "Поварово" с заменой силовых трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА (2 этап) | Публичное акционерное общество «Россети Московский регион» | 291.04 | Согласно технического задания | 291.04 | Запрос предложений | Запрос предложений |  |  | ООО "Сиб МИР" ООО "ЭнергоСеть" АО "ЧЭАЗ" | 3,158957 3,174832 2,764115 | АО "ЧЭАЗ" |  |  | 289.5848 | ООО "Сиб МИР" | 347.5018 |  | 1225133 | b2b-moesk | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2019-04-16 | 2019-05-22 |  |  |  |  | 2019-05-07 | 2019-06-03 | 2019-08-31 | 2019-06-03 | 2019-11-30
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-111088
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ № 71 "Поварово" для нужд СЭС - филиала ОАО "МОЭСК" по адресу: Москвская область, Солнечногорский район, городское поселение Поварово, дачный поселок Поварово (106,05 МВА; 5,324 км; 5 Мвар; 67 шт.(РУ); 21 760 кв.м.; 111 п.м.; 49 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
1 | СЭС | Инвестиционная | 2017 | 1 | 0 | 18.95 | 0 | 2.088 | 0 | 0 | 0 | ПИР | Выполнение ПИР | 'Филиал ПАО "МОЭСК" - Северные электрические сети | 25440 | ПСД и ССР | 25440 | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | 9 | 9 | ООО "Элмонт"; ООО "Мекона Проект"; ООО "АРКС Энерго"; ООО "ЦИЭП"; ЗАО "СП "Энергосетьстрой"; ООО "МК-ЭСП"; ООО "СК "Электромонтажпроект"; ЗАО Фирма "ТЭПИНЖЕНИРИНГ"; ЗАО "ИнжЭнергоПроект" | 20762,71;20762,71;20762,71;20762,71;20762,71;20762,71;20762,71;20762,71;20762,71 | ООО "Мекона Проект" ООО "АРКС Энерго" ООО "ЦИЭП" ООО "МК-ЭСП" ООО "СК "Электромонтажпроект" ЗАО Фирма "ТЭПИНЖЕНИРИНГ" ЗАО "ИнжЭнергоПроект" | 1 | 20762,71 | 20762.71 | ООО "Элмонт" | 24499.9978 | 0 | 152480 | b2b-moesk | 04.06.2012 | 04.06.2012 | 14.06.2012 | 20.07.2012 | нет | нет | нет | нет | 01.08.2012 | 01.08.2012 | 01.08.2012 | 01.08.2012 | 29.12.2012 | нет | нет
2 | СЭС | Инвестиционная | 2017 | 1 | 0 | 18.95 | 0 | 2.088 | 0 | 0 | 0 | Комплекс | Выполнение СМР, ПНР, обор | 'Филиал ПАО "МОЭСК" - Северные электрические сети | 560.77 | ПСД и ССР | 560.77 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 2 | 2 | ООО "Меридиан"; ООО "ИНТЭКО" | 552358,61;552358,61 | нет | 1 | 552358,61 | 552358.61 | ООО "Меридиан" | 650734.0271 | 0 | 43266 | b2b-moesk | 27.11.2014 | 27.11.2014 | 17.12.2014 | 26.12.2014 | нет | нет | нет | нет | 30.12.2014 | 26.12.2014 | 30.12.2014 | 26.12.2014 | 31.12.2016 | нет | нет
3 | СЭС | Инвестиционная | 2017 | 1 | 0 | 18.95 | 0 | 2.088 | 0 | 0 | 0 | СМР | Выполнение СМР, ПНР, обор | 'Филиал ПАО "МОЭСК" - Северные электрические сети | 1860 | ПСД и ССР | 1860 | Закупка у единственного источника | Закупка у единственного источника | 1 | 1 | ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза" | 1856,01 | нет | 0 | нет | 1856.01 | ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза" | 2190.0889 | 0 | неэлектронная | неэлектронная | 08.09.2014 | 08.09.2014 | 22.09.2014 | 22.09.2014 | п.11.1.3. | ЦКК | 22.09.2014 | 39 | 23.09.2014 | 23.09.2014 | 23.09.2014 | 23.09.2014 | 15.07.2015 | нет | нет

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_I-190980; E_I-111088
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ № 71 "Поварово" с заменой силовых трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА (2 этап) (80 МВА; 31 шт.(РУ); 200 кв.м.; 65 п.м.; 3 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ПС 110 кВ № 71 "Поварово" с заменой силовых трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА (2 этап) (80 МВА; 31 шт.(РУ); 200 кв.м.; 65 п.м.; 3 шт.(прочие))
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | М.О. г. Солнечногорский муниципальный район, поселок Поварово
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 80 МВА /106,05 МВА; 5,324 км
Срок ввода объекта | 2021
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Строительство
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | ИП Публичное акционерное общество «Россети Московский регион» 2016
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | Разработана ООО "Меридиан Энерго", ПСД утверждена приказом №2017 от 07.09.2018
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Положительное заключение ГАУ МО "Мособлэкспертиза" №50-1-1-3-0496-18 от 01.06.2018
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | Свидетельство о государственной регистрации права на сооружение подстанции "Поварово" (ПС №71). Выданное Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и катографии по Московской области 04.05.2012г. Договор аренды земельного участка от 31.05.2014 №55-АП/14, площадью 3,4850га, кадастровый номер 50:09:0090101:132, сроком до 30.07.20163г., заключенный между администрацией Солнечногорского муниципального района Московской области и арендатором ОАО "МОЭСК" (Публичное акционерное общество «Россети Московский регион» ). Категория земель - земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения.
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | Разрешение на строительство от 16.05.2019 №RU50-9-13521-2019, выданное Министерством жилищной политики Московской области.
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное) | не предусмотрено
Прогнозный объем потребления топлива | не предусмотрено
Топливообеспечение | не предусмотрено
Технологическое присоединение объекта к электрической сети: | не является объектом технологического присоединения
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)
- разработка схемы выдачи мощности
- получение технических условий на технологическое присоединение
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
Сметная стоимость проекта в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 926.5627
Сметная стоимость проекта в ценах 2012 года без НДС, млн. руб. | 792.0183
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Приказ ПСД №2017 от 07.09.2018
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 817.0095
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 109.6255
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | ООО "Меридиан Энерго" № 190980/ПИР от 17.10.2016, Элмонт дог.2415-ПИР от 01.08.12, Элмонт дог.2415-ПИР/2 от 17.09.2014
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 41.28
% от сметной стоимости проекта | 4.455%
оплачено по договору, млн. руб. | 41.278
освоено по договору, млн. руб. (без НДС) | 13.9663
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | ООО "Меридиан Энерго" № 190980/АН от 17.10.2016 ПИР, ООО "Элмонт" 2415-АН от 01.08.2012
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0.62
% от сметной стоимости проекта | 0.06691%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.62278
освоено по договору, млн. руб. (без НДС) | 0.35231
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | "ООО "СтройЭнергоКом" №190980/СМР от 25.12.2018
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 112.12
% от сметной стоимости проекта | 12.1%
оплачено по договору, млн. руб. | 101.1077
освоено по договору, млн. руб. (без НДС) | 96.6278
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | "ООО "Меридиан" № М/4908/18870-409 от 26.12.2014 СМР, ПНР, оборудование
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 651.7832
% от сметной стоимости проекта | 79.78%
оплачено по договору, млн. руб. | 650.4868
освоено по договору, млн. руб. (без НДС) | 551.26
- по договорам поставки основного оборудования:
объем заключенного договора в ценах 2019 года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб. (без НДС)
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Прочее в том числе: поставка оборудования и затраты ОКС
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 11.2064
% от сметной стоимости проекта | 1.209%
оплачено по договору, млн. руб. | 11.2064
освоено по договору, млн. руб. (без НДС) | 105.912
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 100%
в том числе
- СМР, % | 100%
- поставка основного оборудования, % | 100%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 100%
% оплаты по объекту(предоплата) | 86.85%
всего оплачено по объекту | 804.7016
% освоения по объекту за отчетный период | 96.98%
всего освоено по объекту | 768.1183
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»
- проектно-изыскательские организации | ООО "Меридиан Энерго"
- технические агенты
- подрядчики | "ООО "СтройЭнергоКом"
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | 25
в том числе
- строительный персонал | 10
- монтажный персонал | 15
Основное оборудование
График поставки основного оборудования | Согласно срокам проведения ТЗП по стандарту закупок_ПАО_Россети.
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | не выявлено
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам, | не выявлено
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)

## Лист1 (hidden)
47114673.08
3838605.67
4981.48
301.29
50958561.52