## 1. Местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_I-227097
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/35/10 кВ №405 "Волоколамск" (замена выключателей 110 кВ на элегазовые, РУ-6 кВ, РУ-35 кВ), МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск (59 шт.(РУ); 10 662 кв.м.; 23 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики;Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Филиал "Западные электрические сети"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Муниципальный район Волоколамский
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | +
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | региональный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | +
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | +
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +
16 | Наличие разрешения на строительство | +
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | n Вз = 59,000 ; ФХО = 785,6688101 млн. руб.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Реконструкция ПС 110 кВ Волколамск в соответствии с п. 64 Таблицы 1 «Мероприятия Схемы и Программы перспективного развития электроэнергетики Московской области на период 2020-2024 годов» Приложения 6 утвержденного Постановлением А.Ю. Воробьева – Губернатора Московской области от 30.04.2019 г. № 197-ПГ «Об утверждении схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Московской области на период 2020-2024 годов» со сроком ввода 2021 год
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нет
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нет
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нет
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 785,669 млн.руб.
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 690,752 млн.руб.

## 2. ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_I-227097
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/35/10 кВ №405 "Волоколамск" (замена выключателей 110 кВ на элегазовые, РУ-6 кВ, РУ-35 кВ), МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск (59 шт.(РУ); 10 662 кв.м.; 23 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | нет | 0
| Всего: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0

## 3.1. Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_I-227097
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/35/10 кВ №405 "Волоколамск" (замена выключателей 110 кВ на элегазовые, РУ-6 кВ, РУ-35 кВ), МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск (59 шт.(РУ); 10 662 кв.м.; 23 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ПС 110/35/10 кВ № 405 "Волоколамск" | ПС 110/35/10 кВ № 405 "Волоколамск" | Выключатель | ВМПЭ-10-630-20 У2 | ВВк-10 | МВ 10кВ Фид. 16 | ВВ 10кВ Фид. 16 | 1979 | 2018 | 1988 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2015 | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТО оборудования провести в 2018 году | Протокол-заключение 2018 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2021 году

## 3.2. Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_I-227097
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/35/10 кВ №405 "Волоколамск" (замена выключателей 110 кВ на элегазовые, РУ-6 кВ, РУ-35 кВ), МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск (59 шт.(РУ); 10 662 кв.м.; 23 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | нет | нет | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 0 | 0 | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет | нет | нет

## 3.3. Описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_I-227097
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/35/10 кВ №405 "Волоколамск" (замена выключателей 110 кВ на элегазовые, РУ-6 кВ, РУ-35 кВ), МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск (59 шт.(РУ); 10 662 кв.м.; 23 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Перспективное развитие сети путем реконструкции существующих высоковольтных объектов
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Снижение количества технологических нарушений после установки современного необслуживаемого оборудования
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении кажд | 8 шт. (РУ 110 кВ); 9 шт. (РУ 35 кВ); 42 шт. (РУ 10 кВ); 10 662 кв.м.; 23 шт. (прочие)
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 23 550,498 тыс. руб./шт. (РУ 110 кВ); 21 884,142 тыс. руб./шт. (РУ 35 кВ); 2 929,347 тыс. руб./шт. (РУ 10 кВ); 7,603 тыс. руб./кв.м.; 2 079,638 тыс. руб./шт. (прочие)
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Проектом предусмотрено выполнение первоначального этапа реализации утвержденной ПСД по мероприятию Реконструкция ПС 110/35/10 кВ № 405 Волоколамск. Выполнение завершающего этапа реализации утвержденной ПСД предусмотрено проектом I-227097
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Реализация титула в рамках выделения этапа из инвестиционного проекта E_I-111331
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2017
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2021
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | С

## 3.4. Надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_I-227097
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/35/10 кВ №405 "Волоколамск" (замена выключателей 110 кВ на элегазовые, РУ-6 кВ, РУ-35 кВ), МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск (59 шт.(РУ); 10 662 кв.м.; 23 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [12 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Ti/Nt, час | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросетевого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодPi | DПsaidi | DПsaifi | DПens | DПп | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
[13 empty] | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не требуется
[13 empty] | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не требуется
[13 empty] | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не требуется
[13 empty] | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не требуется
[13 empty] | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не требуется
[13 empty] | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не требуется

## 4. Бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_I-227097
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/35/10 кВ №405 "Волоколамск" (замена выключателей 110 кВ на элегазовые, РУ-6 кВ, РУ-35 кВ), МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск (59 шт.(РУ); 10 662 кв.м.; 23 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | 2020 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № ___
к приказу Минэнерго России
от «___»________2015 г. №____
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_I-227097
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/35/10 кВ №405 "Волоколамск" (замена выключателей 110 кВ на элегазовые, РУ-6 кВ, РУ-35 кВ), МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск (59 шт.(РУ); 10 662 кв.м.; 23 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Собственный капитал
|  |  | Простой период окупаемости, лет |  | 0
|  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | Не окупается
Исходные данные | Значение |  | NPV, тыс. руб. |  | 0
Общая стоимость объекта | 637291.28 |  | Целесообразность реализации проекта |  | нет
Срок амортизации, лет | 25 |  | IRR (ВНД) |  | 0%
Кол-во объектов, ед. | 1
Налог на прибыль | 20%
Срок кредита | 0
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 13%
Период | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | Итого
Прогноз инфляции | 4.4% | 4.2% | 4.3% | 4.4% | 4.4% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 0% | 0%
Кумулятивная инфляция | 4.4% | 8.8% | 13.5% | 18.5% | 23.7% | 28.9% | 34.3% | 40% | 45.8% | 52% | 58.3% | 65% | 71.9% | 79.1% | 86.7% | 94.5% | 102.7% | 111.2% | 120.1% | 129.3% | 138.9% | 149% | 159.4% | 170.3% | 181.7% | 193.5% | 193.5% | 0%
Доход, тыс. руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кредит, тыс. руб. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | Итого
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, тыс. руб. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | Итого
Доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Операционные расходы | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 0 | 0 | 637291.28
Ремонт объекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 0 | 0 | 637291.28
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBITDA | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 0 | 0 | 637291.28
Амортизация | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 0 | 0 | 637291.28
EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Денежный поток на собственный капитал, тыс. руб. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | Итого
EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Амортизация | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 25491.651 | 0 | 0 | 637291.28
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25491.651 | -25491.651 | -25491.651 | -25491.651 | -25491.651 | -25491.651 | -25491.651 | -25491.651 | -25491.651 | -25491.651 | -25491.651 | -25491.651 | -25491.651 | -25491.651 | -25491.651 | -25491.651 | -25491.651 | 0 | -433358.07
Инвестиции | 27422.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27422.613
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -32907135.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32907135.95
Накопленный ЧДП | -32907135.95 | -32907135.95 | -32907135.95 | -32907135.95 | -32907135.95 | -32907135.95 | -32907135.95 | -32907135.95 | -32907135.95 | -32907135.95 | -32907135.95 | -32907135.95 | -32907135.95 | -32907135.95 | -32907135.95 | -32907135.95 | -32907135.95 | -32907135.95 | -32907135.95 | -32907135.95 | -32907135.95 | -32907135.95 | -32907135.95 | -32907135.95 | -32907135.95 | -32907135.95 | -32907135.95 | -888492670.65
Коэффициент дисконтирования | 0.885 | 0.783 | 0.693 | 0.613 | 0.543 | 0.48 | 0.425 | 0.376 | 0.333 | 0.295 | 0.261 | 0.231 | 0.204 | 0.181 | 0.16 | 0.141 | 0.125 | 0.111 | 0.098 | 0.087 | 0.077 | 0.068 | 0.06 | 0.053 | 0.047 | 0.042 | 0 | 7.372
PV | -37183204.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37183204.463
NPV (без учета продажи) | -37183204.463 | -37183204.463 | -37183204.463 | -37183204.463 | -37183204.463 | -37183204.463 | -37183204.463 | -37183204.463 | -37183204.463 | -37183204.463 | -37183204.463 | -37183204.463 | -37183204.463 | -37183204.463 | -37183204.463 | -37183204.463 | -37183204.463 | -37183204.463 | -37183204.463 | -37183204.463 | -37183204.463 | -37183204.463 | -37183204.463 | -37183204.463 | -37183204.463 | -37183204.463 | -37183204.463 | 0
IRR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_I-227097
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/35/10 кВ №405 "Волоколамск" (замена выключателей 110 кВ на элегазовые, РУ-6 кВ, РУ-35 кВ), МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск (59 шт.(РУ); 10 662 кв.м.; 23 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2014 года | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2021 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана
|  | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2014 | по состоянию на 01.01.2020 |  | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 730.23 | 785.6688 | 785.6688 | 1.9219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740.8803 | 0 | 0 | 25.9559 | 42.8666 | 32.9071 | -6.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816.6541 | 777.6289
1.01 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.02 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.03 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 67.4726 | 679.3806 | 679.3806 | 1.9219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634.5921 | 0 | 0 | 34.5655 | 42.8666 | 32.9071 | 1.9219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710.3658 | 679.3806
1.04 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.05 | иных источников финансирования | 0 | 106.2882 | 106.2882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.2882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.2882 | 106.2882
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 637.2913 | 690.7517 | 690.7517 | 8.2517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.5869 | 0 | 0 | 45.7044 | 90.9131 | 0 | 8.2517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682.5001 | 690.7517
2.01 | проектно-изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.02 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 637.2913 | 690.7517 | 690.7517 | 8.2517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.5869 | 0 | 0 | 45.7044 | 90.9131 | 0 | 8.2517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682.5001 | 690.7517
2.03 | оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.04 | прочие затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.01 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.02 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.03 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.04 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.05 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.06 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.07 | объектов электросетевого хозяйства, шт ячеек | 59 | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59
3.08 | прочие, кв.м. | 10662 | 10662 | 10662 | 10662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10662 | 0 | 0 | 10662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10662 | 10662
3.09 | прочие, п.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | прочие, т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | другое, шт | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.01 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.02 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.03 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.04 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.05 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.06 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.07 | объектов электросетевого хозяйства, шт ячеек | 59 | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59
4.08 | прочие, кв.м. | 10662 | 10662 | 10662 | 10662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10662 | 0 | 0 | 10662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10662 | 10662
4.09 | прочие, п.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10 | прочие, т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.11 | другое, шт | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.01 | млн рублей (без НДС) | 637.2913 | 690.7517 | 690.7517 | 690.7517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.2913 | 0 | 0 | 690.7517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.2913 | 690.7517
5.02 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.03 | МВxА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.04 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.05 | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.06 | шт ячеек | 59 | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59
5.07 | кв.м. | 10662 | 10662 | 10662 | 10662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10662 | 0 | 0 | 10662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10662 | 10662
5.08 | п.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.09 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.10 | другое, шт | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.01 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.02 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.03 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.04 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.05 | другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.1. Сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_I-227097
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/35/10 кВ №405 "Волоколамск" (замена выключателей 110 кВ на элегазовые, РУ-6 кВ, РУ-35 кВ), МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск (59 шт.(РУ); 10 662 кв.м.; 23 шт.(прочие))
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
| Общая стоимость титула по ИП (млн. руб): | 691.3778
| Годы начала и окончания строительства: | 2017-2021
Проектная мощность (км, МВА, Мвар):
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт |  | Предложения по корректировке плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории
1.3. | Утверждение документации по планировке территории
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок |  | 2009-03-01 |  | 2009-03-01 |  |  | 100%
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации |  | 2011-07-01 |  | 2011-07-01 |  |  | 100%
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2011-07-01 | 2012-11-01 | 2011-07-01 | 2012-11-01 |  |  | 100%
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации |  | 2013-03-01 |  | 2013-03-01 |  |  | 100%
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации
1.9. | Утверждение проектной документации |  | 2013-08-01 |  | 2013-08-01 |  |  | 100%
1.10. | Получение разрешения на строительство |  | 2013-03-01 |  | 2013-03-01 |  |  | 100%
1.11. | Разработка рабочей документации | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 |  |  | 100%
2 | Организационный этап
2.1 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) |  | 2014-02-01 |  | 2014-02-01 |  |  | 100%
2.2 | Закупка основного оборудования | 2014-02-01 | 2014-08-01 | 2014-02-01 | 2014-08-01 |  |  | 100%
3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3.1 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2014-02-01 | 2014-05-01 | 2014-02-01 | 2014-05-01 |  |  | 100%
3.2 | Поставка основного оборудования |  | 2018-11-01 |  | 2018-11-01 |  |  | 100%
3.3 | Монтаж основного оборудования | 2014-12-01 | 2019-10-01 | 2014-12-01 | 2019-10-01 |  |  | 100%
3.4 | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ |  | 2019-10-01 |  | 2019-10-01 |  |  | 100%
3.5 | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления).
3.6 | Пусконаладочные работы | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 |  |  | 100%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | Комплексное опробование оборудования | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 |  |  | 100%
4.2 | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство |  | 2021-12-01
4.3 | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора |  | 2019-10-01 |  | 2019-10-01 |  |  | 100%
4.4 | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету |  | 2021-12-01
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. |  | 2022-05-01
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-111331
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/35/10 кВ № 405 "Волоколамск" (4,8 МВА; 7,866 км; 62 шт.(РУ); 9 303 кв.м.; 1 464 п.м.; 94 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап |  |  |  |  | 0% | 0%
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | не требуется | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Октябрь 2014 | Октябрь 2014 | Июль 2017 | Июль 2017 | 100% | 0% | не требуется | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Октябрь 2014 | Ноябрь 2015 | не требуется | не требуется | 0% | 0% | не требуется | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | не требуется | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется | не требуется | Май 2015 | Май 2015 | 0% | 0% | не требуется | не требуется
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | не требуется | не требуется | Август 2016 | Сентябрь 2016 | 0% | 0% | не требуется | не требуется
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | Январь 2013 | Апрель 2013 | Декабрь 2016 | Декабрь 2016 | 100% | 0% | не требуется | не требуется
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | Январь 2013 | Апрель 2013 | Январь 2017 | Январь 2017 | 100% | 0% | не требуется | не требуется
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Апрель 2013 | Апрель 2014 | Январь 2017 | Май 2017 | 100% | 0% | не требуется | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | Апрель 2014 | Апрель 2014 | Август 2013 | Август 2013 | 100% | 0% | не требуется | не требуется
1.10. | Получение разрешения на строительство | не требуется | не требуется | Апрель 2015 | Апрель 2015 | 0% | 0% | не требуется | не требуется
1.11. | Разработка рабочей документации | Апрель 2014 | Октябрь 2014 | Май 2017 | Июль 2017 | 100% | 0% | не требуется | не требуется
2 | Организационный этап |  |  |  |  | 0% | 0%
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | Ноябрь 2015 | Февраль 2016 | Октябрь 2017 | Ноябрь 2017 | 100% | 0% | не требуется | не требуется
2.2. | Закупка основного оборудования | Февраль 2016 | Май 2016 | Ноябрь 2017 | Декабрь 2017 | 100% | 0% | не требуется | не требуется
3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ |  |  |  |  | 0% | 0%
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | Май 2016 | Август 2016 | Декабрь 2017 | Январь 2018 | 100% | 0% | не требуется | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | Август 2016 | Август 2017 | Январь 2018 | Май 2018 | 100% | 0% | не требуется | не требуется
3.3. | Монтаж основного оборудования | Август 2017 | Сентябрь 2018 | Май 2018 | Август 2018 | 95% | 0% | не требуется | не требуется
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Сентябрь 2018 | Декабрь 2018 | Август 2018 | Сентябрь 2018 | 100% | 0% | не требуется | не требуется
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Декабрь 2018 | Декабрь 2018 | Сентябрь 2018 | Сентябрь 2018 | 0% | 0% | не требуется | не требуется
3.6. | Пусконаладочные работы | Декабрь 2018 | Март 2019 | Сентябрь 2018 | Октябрь 2018 | 100% | 0% | не требуется | не требуется
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 0% | 0%
4.1. | Комплексное опробование оборудования | Март 2019 | Июнь 2019 | Октябрь 2018 | Ноябрь 2018 | 0% | 0% | не требуется | не требуется
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | Июнь 2019 | Август 2019 | Ноябрь 2018 | Ноябрь 2018 | 0% | 0% | не требуется | не требуется
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Август 2019 | Сентябрь 2019 | Ноябрь 2018 | Декабрь 2018 | 0% | 0% | не требуется | не требуется
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Сентябрь 2019 | Сентябрь 2019 | не требуется | не требуется | 0% | 0% | не требуется | не требуется
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | Сентябрь 2019 | Ноябрь 2019 | Декабрь 2015 | Декабрь 2015 | 100% | 0% | не требуется | не требуется
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Ноябрь 2019 | Декабрь 2019 | Декабрь 2018 | Декабрь 2018 | 0% | 0% | не требуется | не требуется

## 7. Отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_I-227097
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/35/10 кВ №405 "Волоколамск" (замена выключателей 110 кВ на элегазовые, РУ-6 кВ, РУ-35 кВ), МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск (59 шт.(РУ); 10 662 кв.м.; 23 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
1 | ЗЭС | Инвестиционная | 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10744 | СМР, ПНР оборудование и материалы | СМР, ПНР оборудование и материалы | Публичное акционерное общество «Россети Московский регион» | 650374.934 | ССР | 650374.934 | открытий конкур | открытий конкур | 2 | 2 | ООО "КВАРЦ Групп" ЗАО "Росинжиниринг Энерджи" | 637197,94 640619,31 | нет | 0 | нет | 637197.94 | ООО "КВАРЦ Групп" | 751893.5692 | 0 | 38060 | b2bмоэск | 20.11.2013 | 20.11.2013 | 23.12.2013 | 30.12.2013 | нет | нет | нет | нет | 28.01.2014 | 28.01.2014 | 28.01.2014 | 28.01.2014 | 31.12.2017 | нет | нет
2 | ЗЭС | Инвестиционная | 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10744 | Прочие | Прочие по титулу: Реконструкция ПС 110/35/10 кВ № 405 "Волоколамск"" | Публичное акционерное общество «Россети Московский регион» | 250.042 | КП | 250.042 | Сравнение Цен | Сравнение Цен | 1 | 1 | ГУП МО НИиПИ градостроительства | 250042 | нет | 0 | нет | 250.042 | ГУП МО НИиПИ градостроительства | 250.042 | 0 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 04.05.2012 | 04.05.2012 | 04.05.2012 | 04.05.2012 | 30.06.2012 | нет | нет
3 | ЗЭС | Инвестиционная | 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10744 | Прочие | Прочие по титулу: Реконструкция ПС 110/35/10 кВ № 405 "Волоколамск"" | Публичное акционерное общество «Россети Московский регион» | 1547.0313 | КП | 1547.0313 | нет | нет | 1 | 1 | Мособлгосэкспертиза | 154703135 | нет | 0 | нет | 1547.0313 | Мособлгосэкспертиза | 1825.497 | 0 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 18.12.2012 | 18.12.2012 | 18.12.2012 | 18.12.2012 | 18.02.2013 | нет | нет
4 | ЗЭС | Инвестиционная | 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10744 | Прочие | Прочие по титулу: Реконструкция ПС 110/35/10 кВ № 405 "Волоколамск"" | Публичное акционерное общество «Россети Московский регион» | 423.356 | КП | 423.356 | Сравнение Цен | Сравнение Цен | 1 | 1 | ТЕПЛОПРОЕКТ | 42335598 | нет | 0 | нет | 423.356 | ТЕПЛОПРОЕКТ | 499.5601 | 0 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 15.01.2015 | 15.01.2015 | 15.01.2015 | 15.01.2015 | 31.12.2015 | нет | нет
5 | ЗЭС | Инвестиционная | 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10744 | Прочие | Прочие по титулу: Реконструкция ПС 110/35/10 кВ № 405 "Волоколамск"" | Публичное акционерное общество «Россети Московский регион» | 423.356 | КП | 423.356 | Сравнение Цен | Сравнение Цен | 1 | 1 | ТЕПЛОПРОЕКТ | 42335598 | нет | 0 | нет | 423.356 | ТЕПЛОПРОЕКТ | 499.5601 | 0 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 08.02.2016 | 08.02.2016 | 08.02.2016 | 08.02.2016 | 31.12.2016 | нет | нет
6 | ЗЭС | Инвестиционная | 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10744 | Прочие | Прочие по титулу: Реконструкция ПС 110/35/10 кВ № 405 "Волоколамск"" | Публичное акционерное общество «Россети Московский регион» | 3719.8487 | КП | 3719.8487 | нет | нет | 1 | 1 | АО "ЦТЗ" | 371984867 | нет | 0 | нет | 3719.8487 | АО "ЦТЗ" | 4389.4214 | 0 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 17.04.2018 | 17.04.2018 | 17.04.2018 | 17.04.2018 | 31.12.2019 | нет | нет
7 | ЗЭС | Инвестиционная | 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10744 | Прочие | Прочие по титулу: Реконструкция ПС 110/35/10 кВ № 405 "Волоколамск"" | Публичное акционерное общество «Россети Московский регион» | 423.728 | КП | 423.728 | Сравнение Цен | Сравнение Цен | 1 | 1 | Инженерное Бюро | 4237279661 | нет | 0 | нет | 423.728 | Инженерное Бюро | 499.999 | 0 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 12.11.2018 | 12.11.2018 | 12.11.2018 | 12.11.2018 | 31.12.2018 | нет | нет
8 | ЗЭС | Инвестиционная | 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10744 | Прочие | Прочие по титулу: Реконструкция ПС 110/35/10 кВ № 405 "Волоколамск"" | Публичное акционерное общество «Россети Московский регион» | 423.728 | КП | 423.728 | Сравнение Цен | Сравнение Цен | 1 | 1 | Инженерное Бюро | 4237279661 | нет | 0 | нет | 423.728 | Инженерное Бюро | 499.999 | 0 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 12.11.2018 | 12.11.2018 | 12.11.2018 | 12.11.2018 | 31.12.2018 | нет | нет
9 | ЗЭС | Инвестиционная | 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10744 | Прочие | Прочие по титулу: Реконструкция ПС 110/35/10 кВ № 405 "Волоколамск"" | Публичное акционерное общество «Россети Московский регион» | 423.728 | КП | 423.728 | Сравнение Цен | Сравнение Цен | 1 | 1 | Инженерное Бюро | 4237279661 | нет | 0 | нет | 423.728 | Инженерное Бюро | 499.999 | 0 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 12.11.2018 | 12.11.2018 | 12.11.2018 | 12.11.2018 | 31.12.2018 | нет | нет
10 | ЗЭС | Инвестиционная | 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10744 | Прочие | Прочие по титулу: Реконструкция ПС 110/35/10 кВ № 405 "Волоколамск"" | Публичное акционерное общество «Россети Московский регион» | 423.728 | КП | 423.728 | Сравнение Цен | Сравнение Цен | 1 | 1 | Инженерное Бюро | 4237279661 | нет | 0 | нет | 423.728 | Инженерное Бюро | 499.999 | 0 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 12.11.2018 | 12.11.2018 | 12.11.2018 | 12.11.2018 | 31.12.2018 | нет | нет
11 | ЗЭС | Инвестиционная | 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10744 | Прочие | Прочие по титулу: Реконструкция ПС 110/35/10 кВ № 405 "Волоколамск"" | Публичное акционерное общество «Россети Московский регион» | 423.728 | КП | 423.728 | Сравнение Цен | Сравнение Цен | 1 | 1 | Инженерное Бюро | 4237279661 | нет | 0 | нет | 423.728 | Инженерное Бюро | 499.999 | 0 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 12.11.2018 | 12.11.2018 | 12.11.2018 | 12.11.2018 | 31.12.2018 | нет | нет
12 | ЗЭС | Инвестиционная | 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10744 | Прочие | Прочие по титулу: Реконструкция ПС 110/35/10 кВ № 405 "Волоколамск"" | Публичное акционерное общество «Россети Московский регион» | 408.8869 | КП | 408.8869 | Сравнение Цен | Сравнение Цен | 1 | 1 | Сила тока | 40888694 | нет | 0 | нет | 408.8869 | Сила тока | 482.4866 | 0 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 07.12.2018 | 07.12.2018 | 07.12.2018 | 07.12.2018 | 31.12.2018 | нет | нет
13 | ЗЭС | Инвестиционная | 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10744 | Прочие | Прочие по титулу: Реконструкция ПС 110/35/10 кВ № 405 "Волоколамск"" | Публичное акционерное общество «Россети Московский регион» | 405.6418 | КП | 405.6418 | Сравнение Цен | Сравнение Цен | 1 | 1 | Сила тока | 40564181 | нет | 0 | нет | 405.6418 | Сила тока | 478.6573 | 0 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 07.12.2018 | 07.12.2018 | 07.12.2018 | 07.12.2018 | 31.12.2018 | нет | нет
14 | ЗЭС | Инвестиционная | 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10744 | Прочие | Прочие по титулу: Реконструкция ПС 110/35/10 кВ № 405 "Волоколамск"" | Публичное акционерное общество «Россети Московский регион» | 415.3772 | КП | 415.3772 | Сравнение Цен | Сравнение Цен | 1 | 1 | МИР ИТ | 41537721 | нет | 0 | нет | 415.3772 | МИР ИТ | 490.1451 | 0 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 07.12.2018 | 07.12.2018 | 07.12.2018 | 07.12.2018 | 31.12.2018 | нет | нет
15 | ЗЭС | Инвестиционная | 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10744 | Прочие | Прочие по титулу: Реконструкция ПС 110/35/10 кВ № 405 "Волоколамск"" | Публичное акционерное общество «Россети Московский регион» | 418.3898 | КП | 418.3898 | Сравнение Цен | Сравнение Цен | 1 | 1 | АльянсЭнерго | 41838983 | нет | 0 | нет | 418.3898 | АльянсЭнерго | 493.7 | 0 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 11.12.2018 | 11.12.2018 | 11.12.2018 | 11.12.2018 | 31.12.2018 | нет | нет
16 | ЗЭС | Инвестиционная | 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10744 | Прочие | Прочие по титулу: Реконструкция ПС 110/35/10 кВ № 405 "Волоколамск"" | Публичное акционерное общество «Россети Московский регион» | 0 | КП | 0 | Сравнение Цен | Сравнение Цен | 1 | 1 | ПК "Сила тока* | #ЗНАЧ! | нет | 0 | нет | 400.7741 | ПК "Сила тока* | 472.9135 | 0 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 09.01.2019 | 09.01.2019 | 09.01.2019 | 09.01.2019 | 31.01.2019 | нет | нет
17 | ЗЭС | Инвестиционная | 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10744 | Прочие | Прочие по титулу: Реконструкция ПС 110/35/10 кВ № 405 "Волоколамск"" | Публичное акционерное общество «Россети Московский регион» | 415.9 | КП | 415.9 | Сравнение Цен | Сравнение Цен | 1 | 1 | Энергетическое строительство | 415,9 | нет | 0 | нет | 415.9 | Энергетическое строительство | 490.762 | 0 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 26.06.2019 | 26.06.2019 | 26.06.2019 | 26.06.2019 | 31.12.2019 | нет | нет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-111331
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/35/10 кВ № 405 "Волоколамск" (4,8 МВА; 7,866 км; 62 шт.(РУ); 9 303 кв.м.; 1 464 п.м.; 94 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
1 | ЗЭС | Инвестиционная | 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10744 | ПИР | ПИР | Публичное акционерное общество «Россети Московский регион» | 35415.09 | ориентировочный расч | 35415.09 | открытий конкур | открытий конкур | 12 | 12 | ООО "ТЕПЛОПРОЕКТ" ООО "Компания БАРЕКС" ЗАО "Индустройпроект" ООО "ТеплоэнергоремонтМосква" | 32445,75784 | ООО ПСК "ТеплоЦент Строй" ООО "ТимиорМ" ООО "ЭНРОС" ООО "ЦентрИнжЭнергоПроект" ЗАО "Группа Кампаний "Электрощит"ТМ Самара" ООО "Р.В.С." ООО "Таврида Электрик МСК" | 0 | нет | 27496.405 | ООО "ТЕПЛОПРОЕКТ" | 32445.7578 | 0 | 24990 | b2bмоэск | 26.05.2011 | 26.05.2011 | 27.06.2011 | 12.07.2011 | нет | нет | нет | нет | 25.07.2011 | 25.07.2011 | 25.07.2011 | 25.07.2011 | 31.12.2012 | нет | нет
2 | ЗЭС | Инвестиционная | 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комплекс | СМР, ПНР оборудование и материалы | Филиал ПАО «Россети Московский регион» - «Западные электрические сети» | 650374.934 | ПСД и ССР | 650374.934 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 2 | 2 | ООО "КВАРЦ Групп"; ЗАО "Росинжиниринг Энерджи" | 637197,94; 640619,31 | нет | 0 | нет | 125409.9022 | ООО "КВАРЦ Групп" | 150491.8827 | 0 | 38060 | b2bмоэск | 20.11.2013 | 20.11.2013 | 23.12.2013 | 30.12.2013 | НЕТ | НЕТ | нет | НЕТ | 28.01.2014 | 28.01.2014 | 28.01.2014 | 28.01.2014 | 31.12.2017 | НЕТ | НЕТ

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_I-227097; I-111331
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/35/10 кВ №405 "Волоколамск" (замена выключателей 110 кВ на элегазовые, РУ-6 кВ, РУ-35 кВ), МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск (59 шт.(РУ); 10 662 кв.м.; 23 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ №405 "Волоколамск" (замена выключателей 110 кВ на элегазовые, РУ-6 кВ, РУ-35 кВ), МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск (59 шт.(РУ); 10 662 кв.м.; 23 шт.(прочие))
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Московская область, г.Волоколамск, ул.Н-Солдатская
Тип проекта | реконструкция/расширение
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 7,866 км; 4,8 МВА
Срок ввода объекта | 2021
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Строительство
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | ТТ №58-09/602 от 05.09.2011; ТЗ №153-13/ЧА-1692 от 15.03.2012; ТУ ФСК №МОЭСК/КС/04/900 от 22.11.2012; ЗП
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | ООО "Теплопроект", утверждена приказом № 890 от 30.08.2013г.
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Московская областная государственная экспертиза, положительное заключение № 50-1-5-0417-13 от 29.03.2013г.
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | Договор аренды земельного участка № 1160 от 08.07.2009 (Волоколамский муниципальный район)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | Администрация городского поселения Волоколамск, № RU 50530101-362-И от 13.09.2013г.
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное) | -
Прогнозный объем потребления топлива | -
Топливообеспечение | -
Технологическое присоединение объекта к электрической сети: | Не является объектом технологического присоединения
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)
- разработка схемы выдачи мощности
- получение технических условий на технологическое присоединение
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
Сметная стоимость проекта с НДС, млн. руб. | 983.8966
Сметная стоимость проекта без НДС, млн. руб. | 861.0737
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Приказ об утверждении ПСД №890 от 30.08.2013г.
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 787.459
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, без НДС млн. руб. | 667.3381
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | ООО "КВАРЦ Групп" 24-01/2014/17932-409 от 24.02.2014 (СМР, ПИР ,Проч, Оборуд)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 751.8936
% от сметной стоимости проекта | 76.42%
оплачено по договору, млн. руб. | 751.1034
освоено по договору, млн. руб. | 640.5411
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | ООО Теплопроект 116-24990 от 25.07.2011 (ПИР)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 32.4458
% от сметной стоимости проекта | 3.298%
оплачено по договору, млн. руб. | 32.4457
освоено по договору, млн. руб. | 27.4964
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза"; ГУП МО НИиПИ градостроительства; Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Мос; ТЕПЛОПРОЕКТ; АО ЦТЗ и другие
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 3.1197
% от сметной стоимости проекта | 0.3171%
оплачено по договору, млн. руб. | 11.015
освоено по договору, млн. руб. | 34.9633
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 100%
в том числе
- СМР, % | 100%
- поставка основного оборудования, % | 100%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 100%
% оплаты по объекту(предоплата) | 80.76%
всего оплачено по объекту | 794.5642
% освоения по объекту за отчетный период | 81.64%
всего освоено по объекту | 703.0009
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Западные электрические сети - филиал Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»
- проектно-изыскательские организации | ООО Теплопроект
- технические агенты | -
- подрядчики | КВАРЦ Групп
- поставщики основного оборудования | КВАРЦ Групп
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | ООО "Энергетическое Строительство"
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | 30
в том числе
- строительный персонал | 25
- монтажный персонал | 5
Основное оборудование | ОРУ-110кВ; КРУМ-35кВ; ЗРУ-10кВ; Т1;Т2
График поставки основного оборудования
- дата поставки | 2014-2019 гг
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Работы по договору 24-01/2014/17932-409 от 24.02.2014 с ООО "КВАРЦ-Групп" выполнены в полном объеме. Для получения ЗОС необходима реализация смежного титула (I-222205 реконструкция ПС 110 кВ №405 Волоколамск с подготовкой высвобожденной территории для размещения открытых складских площадок для аварийного запаса оборудования и материалов, в т.ч. ПИР. МО, г. Волоколамск, ул.Ново-Солдатская.)
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
Директор департамента координации исполнения инвестиционной программы
_____________________ И.В. Петренко