## 1. Местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_I-228510
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС-110кВ №320 "Н.Домодедово", г. Домодедово с установкой тр-ра 1х40МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ОРУ-35кВ, ЗРУ-10кВ, ЗРУ-6кВ (50,92 МВА; 5,18 км; 108 шт.(РУ); 17 251 кв.м.; 2 035 п.м.; 157 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей;Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики;Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики;Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Филиал "Южные электрические сети"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Городской округ Домодедово
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | +
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | региональный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | +
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | +
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +
16 | Наличие разрешения на строительство | -
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | n ∆Pтп_тр = 50,920 МВА; тп Sпотр = 2,060 МВт; Kзагр = 1,031 ; n з_лэп L = 5,180 км; n Вз = 108,000 ; Nсд_тпр = 1 ; ФТЗ = 1 760,04946654 млн. руб.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Реконструкция ПС-110кВ №320 "Н.Домодедово" с увеличением трансформаторной мощности с 103 МВА до 163 МВ в соответствии с п. 193 Таблицы 1 «Мероприятия Схемы и Программы перспективного развития электроэнергетики Московской области на период 2020-2024 годов» Приложения 6 утвержденного Постановлением А.Ю. Воробьева – Губернатора Московской области от 30.04.2019 № 197-ПГ «Об утверждении схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Московской области на период 2020-2024 годов» со сроком ввода 2021 год.
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | ПС 110/35/10/6 кВ №320 Новодомодедово - 143 МВА
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | ПС 110/35/10/6 кВ №320 Новодомодедово - 36,88
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | ПС 110/35/10/6 кВ №320 Новодомодедово - 50,45 МВА
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 1 760,049 млн.руб.
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 1 469,391 млн.руб.

## 2. ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_I-228510
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС-110кВ №320 "Н.Домодедово", г. Домодедово с установкой тр-ра 1х40МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ОРУ-35кВ, ЗРУ-10кВ, ЗРУ-6кВ (50,92 МВА; 5,18 км; 108 шт.(РУ); 17 251 кв.м.; 2 035 п.м.; 157 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | ИА-13-302-1041(943549) от 21.03.2013 | нет | расторгнут | МО, г. Домодедово, мкр-н северный, промзона №2 | производственная база ООО ПКФ "Гюнай" | производственная база ООО ПКФ "Гюнай" | 2.06 | 0 | 2.06 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | Реконструкция ПС-320 "Н.Домодедово", г. Домодедово с установкой тр-ра 1х40МВА | 0.64069
| Всего: | [5 empty] | 2.06 | 0 | 2.06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.64069

## 3.1. Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_I-228510
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС-110кВ №320 "Н.Домодедово", г. Домодедово с установкой тр-ра 1х40МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ОРУ-35кВ, ЗРУ-10кВ, ЗРУ-6кВ (50,92 МВА; 5,18 км; 108 шт.(РУ); 17 251 кв.м.; 2 035 п.м.; 157 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | Трансформатор силовой масляный | ТДТГ-31500/110 | определить проектом | Т-1 | Т-1 | 1958 | После проведения ТЗП | 1958 | 110 | 110 | 31.5 | 40 | 2014 | нет | нет | нет | нет
2 | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | Трансформатор силовой масляный | ТДТНГ-31500/111 | определить проектом | Т-2 | Т-2 | 1958 | После проведения ТЗП | 1958 | 110 | 110 | 31.5 | 40 | 2014 | нет | нет | нет | нет
3 | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | Трансформатор силовой масляный | ТДТН-40000/110 | определить проектом | Т-3 | Т-3 | 1977 | После проведения ТЗП | 1977 | 110 | 110 | 31.5 | 40 | 2013 | нет | нет | нет | нет
4 | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | Выключатель | МКП-110-600 | определить проектом | МВ 110 кВ Т-1 | ЭВ 110 кВ Т-1 | 1959 | После проведения ТЗП | 1959 | 110 | 110 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | нет
5 | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | Выключатель | МКП-110-600 | определить проектом | МВ 110 кВ Т-2 | ЭВ 110 кВ Т-2 | 1955 | После проведения ТЗП | 1955 | 110 | 110 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | нет
6 | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | Выключатель | МКП-110-1000 | определить проектом | МВ 110 кВ Т-3 | ЭВ 110 кВ Т-3 | 1984 | После проведения ТЗП | 1984 | 110 | 110 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | нет
7 | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | ПС 747 Весенняя | Выключатель | МКП-160-600 | определить проектом | ШСМВ 110 кВ | ШСЭВ 110 кВ | 1955 | После проведения ТЗП | 1955 | 110 | 110 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | нет
8 | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | Выключатель | МКП-160-600 | определить проектом | МВ ВЛ 110 кВ Пахра-Новодомодедово I цепь | ЭВ ВЛ 110 кВ Пахра-Нододомодедово I цепь | 1955 | После проведения ТЗП | 1955 | 110 | 110 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | нет
9 | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | Выключатель | МКП-160-600 | определить проектом | МВ ВЛ 110 кВ Ляхово-Новодомодедово | ЭВ ВЛ 110 кВ Ляхово-Новодомодедово | 1955 | После проведения ТЗП | 1955 | 110 | 110 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | нет
10 | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | Выключатель | МКП-160-600 | определить проектом | МВ ВЛ 110 кВ Новодомодедово-Санаторная | ЭВ ВЛ 110 кВ Новодомодедово-Санаторная | 1955 | После проведения ТЗП | 1955 | 110 | 110 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | нет
11 | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | Выключатель | МКП-160-600 | определить проектом | МВ ВЛ 110 кВ Новодомодедово-Рощинская | ЭВ ВЛ 110 кВ Новодомодедово-Рощинская | 1955 | После проведения ТЗП | 1955 | 110 | 110 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | нет
12 | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | Выключатель | МКП-160-600 | определить проектом | МВ ВЛ 110 кВ Хомутово-Новодомодедово | ЭВ ВЛ 110 кВ Хомутово-Новодомодедово | 1955 | После проведения ТЗП | 1955 | 110 | 110 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | нет
13 | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | Выключатель | МКП-160-600 | ЗАР1DТ-145/ EК | МВ ВЛ 110 кВ Пахра-Новодомодедово II цепь | ЭВ ВЛ 110 кВ Пахра-Новодомодедово II цепь | 1955 | После проведения ТЗП | 1955 | 110 | 110 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | нет
14 | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | Выключатель | МКП-35-1000 | определить проектом | МВ 35 кВ Т-1 | ВВк 35 кВ Т-1 | 1959 | После проведения ТЗП | 1959 | 35 | 35 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | нет
15 | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | Выключатель | МКП-35-1000 | определить проектом | МВ 35 кВ Т-2 | ВВк 35 кВ Т-2 | 1959 | После проведения ТЗП | 1959 | 35 | 35 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | нет
16 | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | Выключатель | МКП-35-1000 | определить проектом | ШСМВ 35 кВ | СВВк 35 кВ | 1963 | После проведения ТЗП | 1963 | 35 | 35 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | нет
17 | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | Выключатель | МКП-35-1000 | определить проектом | МВ ВЛ 35 кВ Домодедовская | ВВк ВЛ 35 кВ Домодедовская | 1963 | После проведения ТЗП | 1963 | 35 | 35 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | нет
18 | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | Выключатель | МКП-35-1000 | определить проектом | МВ КВЛ Новодомодедово-Елизарово с отпайкой на ПС Домодедовская | ВВк КВЛ Новодомодедово-Елизарово с отпайкой на ПС Домодедовск | 1963 | После проведения ТЗП | 1963 | 35 | 35 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | нет
19 | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | Выключатель | МГГ-229-4000 | определить проектом | МВ 6 кВ Т-1 | ВВк 6 кВ Т-1 | 1955 | После проведения ТЗП | 1955 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2011 | нет | нет | нет | нет
20 | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | Выключатель | МГГ-229-4000 | определить проектом | МВ 6 кВ Т-2 | ВВк 6 кВ Т-2 | 1955 | После проведения ТЗП | 1955 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2011 | нет | нет | нет | нет
21 | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | Выключатель | МГГ-10-2000 | определить проектом | ШСМВ 6 кВ | СВВк 6 кВ | 1955 | После проведения ТЗП | 1955 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2011 | нет | нет | нет | нет
22 | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | Выключатель | ВМГ-133-600 | определить проектом | МВ 6 кВ фид 2 | ВВк 6 кВ фид 2 | 1955 | После проведения ТЗП | 1955 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2011 | нет | нет | нет | нет
23 | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | Выключатель | ВМГ-133-600 | определить проектом | МВ 6 кВ фид 3 | ВВк 6 кВ фид 3 | 1955 | После проведения ТЗП | 1955 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2011 | нет | нет | нет | нет
24 | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | Выключатель | ВМГ-133-600 | определить проектом | МВ 6 кВ фид 4 | ВВк 6 кВ фид 4 | 1955 | После проведения ТЗП | 1955 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2011 | нет | нет | нет | нет
25 | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | Выключатель | ВМГ-133-600 | определить проектом | МВ 6 кВ фид 5 | ВВк 6 кВ фид 5 | 1955 | После проведения ТЗП | 1955 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2011 | нет | нет | нет | нет
26 | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | Выключатель | ВМГ-133-600 | определить проектом | МВ 6 кВ фид 6 | ВВк 6 кВ фид 6 | 1955 | После проведения ТЗП | 1955 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2011 | нет | нет | нет | нет
27 | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | Выключатель | ВМГ-133-600 | определить проектом | МВ 6 кВ фид 7 | ВВк 6 кВ фид 7 | 1955 | После проведения ТЗП | 1955 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2011 | нет | нет | нет | нет
28 | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | Выключатель | ВМГ-133-600 | определить проектом | МВ 6 кВ фид 8 | ВВк 6 кВ фид 8 | 1955 | После проведения ТЗП | 1955 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2011 | нет | нет | нет | нет
29 | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | Выключатель | ВМГ-133-600 | определить проектом | МВ 6 кВ фид 9 | ВВк 6 кВ фид 9 | 1955 | После проведения ТЗП | 1955 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2011 | нет | нет | нет | нет
30 | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | Выключатель | ВМГ-133-600 | определить проектом | МВ 6 кВ фид 10 | ВВк 6 кВ фид 10 | 1955 | После проведения ТЗП | 1955 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2011 | нет | нет | нет | нет
31 | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | Выключатель | ВМГ-133-600 | определить проектом | МВ 6 кВ фид 11 | ВВк 6 кВ фид 11 | 1955 | После проведения ТЗП | 1955 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2011 | нет | нет | нет | нет
32 | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | Выключатель | ВМГ-133-600 | определить проектом | МВ 6 кВ фид 12 | ВВк 6 кВ фид 12 | 1955 | После проведения ТЗП | 1955 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2011 | нет | нет | нет | нет
33 | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | Выключатель | ВМГ-133-600 | определить проектом | МВ 6 кВ ТСН-1 | ВВк 6 кВ ТСН-1 | 1955 | После проведения ТЗП | 1955 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2011 | нет | нет | нет | нет
34 | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | Выключатель | ВМГ-133-600 | определить проектом | МВ 6 кВ ТСН-2 | ВВк 6 кВ ТСН-2 | 1955 | После проведения ТЗП | 1955 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2011 | нет | нет | нет | нет
35 | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | Выключатель | ВМГ-133-600 | определить проектом | МВ 6 кВ ДГК-2 | ВВк 6 кВ ДГК-2 | 1955 | После проведения ТЗП | 1955 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2011 | нет | нет | нет | нет
36 | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | Выключатель | ВМПЭ-10-3200-31,5 | определить проектом | МВ ввода 1 сек 6 кВ Т-3 | ВВк ввода 1 сек 6 кВ Т-3 | 1981 | После проведения ТЗП | 1981 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2011 | нет | нет | нет | нет
37 | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | Выключатель | ВМПЭ-10-3200-31,5 | определить проектом | МВ ввода 2 сек 6 кВ Т-3 | ВВк ввода 2 сек 6 кВ Т-3 | 1981 | После проведения ТЗП | 1981 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2011 | нет | нет | нет | нет
38 | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | Выключатель | ВМПЭ-10-3200-31,5 | определить проектом | ШСМВ 6 кВ 1 сек I СШ | СВВк 6 кВ 1 сек I СШ | 1981 | После проведения ТЗП | 1981 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2011 | нет | нет | нет | нет
39 | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | Выключатель | ВМПЭ-10-3200-31,5 | определить проектом | ШСМВ 6 кВ 2 сек II СШ | СВВк 6 кВ 2 сек II СШ | 1981 | После проведения ТЗП | 1981 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2011 | нет | нет | нет | нет
40 | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | Выключатель | ВМП-10К-630-20 | определить проектом | МВ 6 кВ фид 13 | ВВк 6 кВ фид 13 | 1981 | После проведения ТЗП | 1981 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2011 | нет | нет | нет | нет
41 | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | Выключатель | ВМП-10К-630-20 | определить проектом | МВ 6 кВ фид 14 | ВВк 6 кВ фид 14 | 1981 | После проведения ТЗП | 1981 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2011 | нет | нет | нет | нет
42 | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | Выключатель | ВМП-10К-630-20 | определить проектом | МВ 6 кВ фид 15 | ВВк 6 кВ фид 15 | 1981 | После проведения ТЗП | 1981 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2011 | нет | нет | нет | нет
43 | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | Выключатель | ВМП-10К-630-20 | определить проектом | МВ 6 кВ фид 16 | ВВк 6 кВ фид 16 | 1981 | После проведения ТЗП | 1981 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2011 | нет | нет | нет | нет
44 | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | Выключатель | ВМП-10К-630-20 | определить проектом | МВ 6 кВ фид 17 | ВВк 6 кВ фид 17 | 1981 | После проведения ТЗП | 1981 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2011 | нет | нет | нет | нет
45 | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | Выключатель | ВМП-10К-630-20 | определить проектом | МВ 6 кВ фид 18 | ВВк 6 кВ фид 18 | 1981 | После проведения ТЗП | 1981 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2011 | нет | нет | нет | нет
46 | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | Выключатель | ВМП-10К-630-20 | определить проектом | МВ 6 кВ фид 19 | ВВк 6 кВ фид 19 | 1981 | После проведения ТЗП | 1981 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2011 | нет | нет | нет | нет
47 | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | Выключатель | ВМП-10К-630-20 | определить проектом | МВ 6 кВ фид 20 | ВВк 6 кВ фид 20 | 1981 | После проведения ТЗП | 1981 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2011 | нет | нет | нет | нет
48 | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | Выключатель | ВМП-10К-630-20 | определить проектом | МВ 6 кВ фид 21 | ВВк 6 кВ фид 21 | 1981 | После проведения ТЗП | 1981 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2011 | нет | нет | нет | нет
49 | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | Выключатель | ВМП-10К-630-20 | определить проектом | МВ 6 кВ фид 22 | ВВк 6 кВ фид 22 | 1981 | После проведения ТЗП | 1981 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2011 | нет | нет | нет | нет
50 | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | Выключатель | ВМП-10К-630-20 | определить проектом | МВ 6 кВ фид 23 | ВВк 6 кВ фид 23 | 1981 | После проведения ТЗП | 1981 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2011 | нет | нет | нет | нет
51 | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | Выключатель | ВМП-10К-630-20 | определить проектом | МВ 6 кВ фид 24 | ВВк 6 кВ фид 24 | 1981 | После проведения ТЗП | 1981 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2011 | нет | нет | нет | нет
52 | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | Выключатель | ВМПЭ-10-3150-31,5 | определить проектом | МВ 10 кВ Т-3 | ВВк 10 кВ Т-3 | 1988 | После проведения ТЗП | 1988 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2018 | нет | нет | нет | нет
53 | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | Выключатель | ВМПЭ-10-3150-31,5 | определить проектом | МВ 10 кВ Т-4 (резерв) | ВВк 10 кВ Т-4 (резерв) | 1988 | После проведения ТЗП | 1988 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2005 | нет | нет | нет | нет
54 | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | Выключатель | ВМПЭ-10-3150-31,5 | определить проектом | СМВ 10 кВ | СВВк 10 кВ | 1988 | После проведения ТЗП | 1988 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2018 | нет | нет | нет | нет
55 | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | Выключатель | ВМПЭ-10-630-20 | определить проектом | МВ 10 кВ фид 1 | ВВк 10 кВ фид 1 | 1988 | После проведения ТЗП | 1988 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2018 | нет | нет | нет | нет
56 | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | Выключатель | ВМПЭ-10-630-20 | определить проектом | МВ 10 кВ фид 2 | ВВк 10 кВ фид 2 | 1988 | После проведения ТЗП | 1988 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2018 | нет | нет | нет | нет
57 | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | Выключатель | ВМПЭ-10-630-20 | определить проектом | МВ 10 кВ фид 3 | ВВк 10 кВ фид 3 | 1988 | После проведения ТЗП | 1988 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2018 | нет | нет | нет | нет
58 | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | Выключатель | ВМПЭ-10-630-20 | определить проектом | МВ 10 кВ фид 4 | ВВк 10 кВ фид 4 | 1988 | После проведения ТЗП | 1988 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2018 | нет | нет | нет | нет
59 | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | Выключатель | ВМПЭ-10-630-20 | определить проектом | МВ 10 кВ фид 5 | ВВк 10 кВ фид 5 | 1988 | После проведения ТЗП | 1988 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2018 | нет | нет | нет | нет
60 | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | Выключатель | ВМПЭ-10-630-20 | определить проектом | МВ 10 кВ фид 6 | ВВк 10 кв фид 6 | 1988 | После проведения ТЗП | 1988 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2018 | нет | нет | нет | нет
61 | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | Выключатель | ВМПЭ-10-630-20 | определить проектом | МВ 10 кВ фид 7 | ВВк 10 кв фид 7 | 1988 | После проведения ТЗП | 1988 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2018 | нет | нет | нет | нет
62 | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | Выключатель | ВМПЭ-10-630-20 | определить проектом | МВ 10 кВ фид 8 | ВВк 10 кВ фид 8 | 1988 | После проведения ТЗП | 1988 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2018 | нет | нет | нет | нет
63 | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | Выключатель | ВМПЭ-10-630-20 | определить проектом | МВ 10 кВ фид 9 | ВВк 10 кВ фид 9 | 1988 | После проведения ТЗП | 1988 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2018 | нет | нет | нет | нет
64 | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | Выключатель | ВМПЭ-10-630-20 | определить проектом | МВ 10 кВ фид 10 | ВВк 10 кВ фид 10 | 1988 | После проведения ТЗП | 1988 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2018 | нет | нет | нет | нет
65 | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | Выключатель | ВМПЭ-10-630-20 | определить проектом | МВ 10 кВ ДГК-1 | ВВк 10 кВ ДГК-1 | 1988 | После проведения ТЗП | 1988 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2018 | нет | нет | нет | нет
66 | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | ПС 110 кВ №320 Н.Домодедово | Выключатель | ВМПЭ-10-630-20 | определить проектом | МВ 10 кВ ДГК-2 | ВВк 10 кВ ДГК-2 | 1988 | После проведения ТЗП | 1988 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2018 | нет | нет | нет | нет

## 3.2. Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_I-228510
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС-110кВ №320 "Н.Домодедово", г. Домодедово с установкой тр-ра 1х40МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ОРУ-35кВ, ЗРУ-10кВ, ЗРУ-6кВ (50,92 МВА; 5,18 км; 108 шт.(РУ); 17 251 кв.м.; 2 035 п.м.; 157 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | нет | КЛ-10кВ | нет | КЛ-10кВ | 0 | 10 | 0 | 10 | нет | 0 | 0 | нет | 240 | нет | КЛ | 0 | 3.06 | нет | нет | 0 | нет | В земляных траншеях | нет | нет | нет | нет
2 | нет | КЛ-6кВ | нет | КЛ-6кВ | 0 | 6 | 0 | 6 | нет | 0 | 0 | нет | 240 | нет | КЛ | 0 | 1.8 | нет | нет | 0 | нет | В земляных траншеях | нет | нет | нет | нет

## 3.3. Описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_I-228510
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС-110кВ №320 "Н.Домодедово", г. Домодедово с установкой тр-ра 1х40МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ОРУ-35кВ, ЗРУ-10кВ, ЗРУ-6кВ (50,92 МВА; 5,18 км; 108 шт.(РУ); 17 251 кв.м.; 2 035 п.м.; 157 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Технологическое присоединение фабрикипроизводственная база ООО ПКФ "Гюнай" ЭПУ 3,2 МВт
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Увеличение трансформаторной мощности на 40 МВА
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении кажд | Установка дополнительного Т-4 40 МВА (110/10/6) расширение ОРУ 110 кВ, реконструкция ОРУ-35 кВ, КРУ-10 кВ, ЗРУ-6 кВ, подвеска ВОЛС
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 5 316,478 тыс. руб./км (10 кВ); 5 316,478 тыс. руб./км (6 кВ); 11 988,640 тыс. руб./МВА (110 кВ); 6 375,808 тыс. руб./МВА (10 кВ); 15 113,104 тыс. руб./шт. (РУ 110 кВ); 3 197,452 тыс. руб./шт. (РУ 20 кВ); 1 879,855 тыс. руб./шт. (РУ 10 кВ); 4,879 тыс. руб./кв.м.; 91,496 тыс. руб./п.м.; 80,626 тыс. руб./т.у.; 1 334,570 тыс. руб./шт. (прочие)
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Проектом предусмотрено выполнение завершающего этапа реализации утвержденной ПСД. Выполнение начального этапа реализации утвержденной ПСД предусмотрено проектом I-112811
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Договор ТП №ИА-13-302-1041(943549) от 21.03.2013
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2017
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2026
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_I-228510
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС-110кВ №320 "Н.Домодедово", г. Домодедово с установкой тр-ра 1х40МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ОРУ-35кВ, ЗРУ-10кВ, ЗРУ-6кВ (50,92 МВА; 5,18 км; 108 шт.(РУ); 17 251 кв.м.; 2 035 п.м.; 157 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [12 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Ti/Nt, час | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросетевого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодPi | DПsaidi | DПsaifi | DПens | DПп | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
[13 empty] | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не требуется
[13 empty] | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не требуется
[13 empty] | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не требуется
[13 empty] | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не требуется
[13 empty] | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не требуется
[13 empty] | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не требуется

## 4. Бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_I-228510
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС-110кВ №320 "Н.Домодедово", г. Домодедово с установкой тр-ра 1х40МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ОРУ-35кВ, ЗРУ-10кВ, ЗРУ-6кВ (50,92 МВА; 5,18 км; 108 шт.(РУ); 17 251 кв.м.; 2 035 п.м.; 157 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | 2020 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № ___
к приказу Минэнерго России
от «___»________2015 г. №____
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_I-228510
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС-110кВ №320 "Н.Домодедово", г. Домодедово с установкой тр-ра 1х40МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ОРУ-35кВ, ЗРУ-10кВ, ЗРУ-6кВ (50,92 МВА; 5,18 км; 108 шт.(РУ); 17 251 кв.м.; 2 035 п.м.; 157 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Собственный капитал
|  |  | Простой период окупаемости, лет |  | 9.555
|  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | 9.523
Исходные данные | Значение |  | NPV, тыс. руб. |  | 0
Общая стоимость объекта | 1466260.158 |  | Целесообразность реализации проекта |  | нет
Срок амортизации, лет | 25 |  | IRR (ВНД) |  | 0%
Кол-во объектов, ед. | 1
Налог на прибыль | 20%
Срок кредита | 0
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 13%
Период | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | Итого
Прогноз инфляции | 4.4% | 4.2% | 4.3% | 4.4% | 4.4% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Кумулятивная инфляция | 4.4% | 8.8% | 13.5% | 18.5% | 23.7% | 28.9% | 34.3% | 40% | 45.8% | 52% | 58.3% | 65% | 71.9% | 79.1% | 86.7% | 94.5% | 102.7% | 111.2% | 120.1% | 129.3% | 138.9% | 149% | 159.4% | 170.3% | 181.7% | 181.7% | 181.7% | 181.7% | 181.7% | 181.7% | 181.7% | 181.7% | 0%
Доход, тыс. руб. без НДС | 92657.423 | 113729.983 | 136307.964 | 160722.149 | 187116.897 | 215601.919 | 245701.039 | 277948.163 | 312470.628 | 349402.68 | 388885.827 | 431069.211 | 476110.005 | 524173.819 | 575435.136 | 630077.761 | 688295.299 | 750291.653 | 816281.548 | 886491.079 | 961158.291 | 1040533.778 | 1098516.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11358979.169
Кредит, тыс. руб. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | Итого
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, тыс. руб. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | Итого
Доход | 92657.423 | 113729.983 | 136307.964 | 160722.149 | 187116.897 | 215601.919 | 245701.039 | 277948.163 | 312470.628 | 349402.68 | 388885.827 | 431069.211 | 476110.005 | 524173.819 | 575435.136 | 630077.761 | 688295.299 | 750291.653 | 816281.548 | 886491.079 | 961158.291 | 1040533.778 | 1098516.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11358979.169
Операционные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89405.755 | 90697.479 | 92043.457 | 93445.965 | 94907.378 | 96430.171 | 98016.921 | 99670.315 | 101393.151 | 103188.346 | 105058.94 | 107008.098 | 109039.121 | 111155.447 | 113360.659 | 115658.489 | 118052.829 | 120547.731 | 123147.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1982227.668
Ремонт объекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89405.755 | 90697.479 | 92043.457 | 93445.965 | 94907.378 | 96430.171 | 98016.921 | 99670.315 | 101393.151 | 103188.346 | 105058.94 | 107008.098 | 109039.121 | 111155.447 | 113360.659 | 115658.489 | 118052.829 | 120547.731 | 123147.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1982227.668
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBITDA | 92657.423 | 113729.983 | 136307.964 | 160722.149 | 187116.897 | 215601.919 | 335106.794 | 368645.642 | 404514.085 | 442848.645 | 483793.205 | 527499.382 | 574126.926 | 623844.134 | 676828.287 | 733266.108 | 793354.239 | 857299.751 | 925320.669 | 997646.526 | 1074518.949 | 1156192.267 | 1216569.745 | 120547.731 | 123147.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13341206.837
Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89405.755 | 90697.479 | 92043.457 | 93445.965 | 94907.378 | 96430.171 | 98016.921 | 99670.315 | 101393.151 | 103188.346 | 105058.94 | 107008.098 | 109039.121 | 111155.447 | 113360.659 | 115658.489 | 118052.829 | 120547.731 | 123147.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1982227.668
EBIT | 92657.423 | 113729.983 | 136307.964 | 160722.149 | 187116.897 | 215601.919 | 245701.039 | 277948.163 | 312470.628 | 349402.68 | 388885.827 | 431069.211 | 476110.005 | 524173.819 | 575435.136 | 630077.761 | 688295.299 | 750291.653 | 816281.548 | 886491.079 | 961158.291 | 1040533.778 | 1098516.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11358979.169
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 92657.423 | 113729.983 | 136307.964 | 160722.149 | 187116.897 | 215601.919 | 245701.039 | 277948.163 | 312470.628 | 349402.68 | 388885.827 | 431069.211 | 476110.005 | 524173.819 | 575435.136 | 630077.761 | 688295.299 | 750291.653 | 816281.548 | 886491.079 | 961158.291 | 1040533.778 | 1098516.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11358979.169
Налог на прибыль | 1544.29 | 1895.5 | 2271.799 | 2678.702 | 3118.615 | 3593.365 | 2604.921 | 3120.845 | 3673.786 | 4265.945 | 4899.641 | 5577.317 | 6301.551 | 7075.058 | 7900.7 | 8781.49 | 9720.606 | 10721.393 | 11787.374 | 12922.261 | 14129.961 | 15414.588 | 16341.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160340.777
Чистая прибыль | 91113.133 | 111834.484 | 134036.165 | 158043.447 | 183998.282 | 212008.554 | 243096.117 | 274827.318 | 308796.842 | 345136.735 | 383986.186 | 425491.894 | 469808.454 | 517098.761 | 567534.437 | 621296.271 | 678574.693 | 739570.261 | 804494.174 | 873568.819 | 947028.33 | 1025119.19 | 1082175.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11198638.392
Денежный поток на собственный капитал, тыс. руб. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | Итого
EBIT | 92657.423 | 113729.983 | 136307.964 | 160722.149 | 187116.897 | 215601.919 | 245701.039 | 277948.163 | 312470.628 | 349402.68 | 388885.827 | 431069.211 | 476110.005 | 524173.819 | 575435.136 | 630077.761 | 688295.299 | 750291.653 | 816281.548 | 886491.079 | 961158.291 | 1040533.778 | 1098516.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11358979.169
Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89405.755 | 90697.479 | 92043.457 | 93445.965 | 94907.378 | 96430.171 | 98016.921 | 99670.315 | 101393.151 | 103188.346 | 105058.94 | 107008.098 | 109039.121 | 111155.447 | 113360.659 | 115658.489 | 118052.829 | 120547.731 | 123147.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1982227.668
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 1544.29 | 1895.5 | 2271.799 | 2678.702 | 3118.615 | 3593.365 | 2604.921 | 3120.845 | 3673.786 | 4265.945 | 4899.641 | 5577.317 | 6301.551 | 7075.058 | 7900.7 | 8781.49 | 9720.606 | 10721.393 | 11787.374 | 12922.261 | 14129.961 | 15414.588 | 16341.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160340.777
НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92657.423 | 113729.983 | 136307.964 | 160722.149 | 187116.897 | 215601.919 | 156295.284 | 187250.683 | 220427.172 | 255956.716 | 293978.449 | 334639.04 | 378093.084 | 424503.505 | 474041.986 | 526889.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4158211.668
Инвестиции | 0 | 4759.598 | 16179.828 | 24528 | 31139.953 | 127726.386 | 1215927.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420261.716
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | 77247147.53 | 87353920.36 | 91542932.79 | 102818504.6 | 117343141.8 | 38976326.98 | -1237754369 | 255051554 | 288042951.8 | 323376407.8 | 332505601.1 | 333076108.9 | 359676405.3 | 396706196.1 | 436232712.1 | 478400357.6 | 523361262.6 | 571275677.3 | 622312385.5 | 676649138.7 | 734473111.9 | 795981381.7 | 841168716.2 | -32472400.07 | -77136445.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7136208728.16
Накопленный ЧДП | 77247147.53 | 164601067.89 | 256144000.68 | 358962505.28 | 476305647.08 | 515281974.06 | -722472394.94 | -467420840.94 | -179377889.14 | 143998518.66 | 476504119.76 | 809580228.66 | 1169256633.96 | 1565962830.06 | 2002195542.16 | 2480595899.76 | 3003957162.36 | 3575232839.66 | 4197545225.16 | 4874194363.86 | 5608667475.76 | 6404648857.46 | 7245817573.66 | 7213345173.59 | 7136208728.16 | 7136208728.16 | 7136208728.16 | 7136208728.16 | 7136208728.16 | 7136208728.16 | 7136208728.16 | 7136208728.16 | 108340443487.31
Коэффициент дисконтирования | 0.885 | 0.783 | 0.693 | 0.613 | 0.543 | 0.48 | 0.425 | 0.376 | 0.333 | 0.295 | 0.261 | 0.231 | 0.204 | 0.181 | 0.16 | 0.141 | 0.125 | 0.111 | 0.098 | 0.087 | 0.077 | 0.068 | 0.06 | 0.053 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.33
PV | 87284912.463 | 111563116.679 | 132096584.113 | 167730023.817 | 216101550.276 | 81200681.208 | -2912363221.176 | 678328601.064 | 864993849.249 | 1096191212.881 | 1273967820.307 | 1441887917.316 | 1763119633.824 | 2191746939.779 | 2726454450.625 | 3392910337.589 | 4186890100.8 | 5146627723.423 | 6350126382.653 | 7777576306.897 | 9538611842.857 | 11705608554.412 | 14019478603.333 | -612686793.774 | -1641200966.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69784246164.019
NPV (без учета продажи) | 87284912.463 | 198848029.142 | 330944613.255 | 498674637.072 | 714776187.348 | 795976868.556 | -2116386352.62 | -1438057751.556 | -573063902.307 | 523127310.574 | 1797095130.881 | 3238983048.197 | 5002102682.021 | 7193849621.8 | 9920304072.425 | 13313214410.014 | 17500104510.814 | 22646732234.237 | 28996858616.89 | 36774434923.787 | 46313046766.644 | 58018655321.056 | 72038133924.389 | 71425447130.615 | 69784246164.019 | 69784246164.019 | 69784246164.019 | 69784246164.019 | 69784246164.019 | 69784246164.019 | 69784246164.019 | 69784246164.019 | 0
IRR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25.5% | 19.8% | 11.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 57%
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.555
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.523

## 6.1. Сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_I-228510
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС-110кВ №320 "Н.Домодедово", г. Домодедово с установкой тр-ра 1х40МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ОРУ-35кВ, ЗРУ-10кВ, ЗРУ-6кВ (50,92 МВА; 5,18 км; 108 шт.(РУ); 17 251 кв.м.; 2 035 п.м.; 157 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
| Общая стоимость титула по ИП (млн. руб): | 1466.2602
| Годы начала и окончания строительства: | 2017-2026
| Проектная мощность (км, МВА, Мвар): | 5,18 км; 50,92 МВА
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт |  | Предложения по корректировке плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории |  | 2022-10-01
1.3. | Утверждение документации по планировке территории |  | 2024-10-01
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок |  | 2025-01-01
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации |  | 2023-03-01
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2023-05-01 | 2024-08-01
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации |  | 2024-11-01
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации
1.9. | Утверждение проектной документации |  | 2024-12-01
1.10. | Получение разрешения на строительство |  | 2025-01-01
1.11. | Разработка рабочей документации | 2023-08-01 | 2024-08-01
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) |  | 2025-02-01
2.2. | Закупка основного оборудования | 2024-12-01 | 2025-02-01
3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2025-02-01 | 2025-05-01
3.2. | Поставка основного оборудования |  | 2026-01-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2025-04-01 | 2026-05-01
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ |  | 2026-06-01
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления).
3.6. | Пусконаладочные работы | 2026-07-01 | 2026-08-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2026-09-01 | 2026-10-01
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство |  | 2026-12-01
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора |  | 2026-11-01
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету |  | 2026-12-01
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. |  | 2026-12-01
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-112811
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС-110кВ №320 "Н.Домодедово", г. Домодедово с установкой оборудования (40 МВА; 100 кв.м.)
(наименование инвестиционного проекта)
| Общая стоимость титула по ИП (млн. руб): | 27.7814
| Годы начала и окончания строительства: | 2011-2027
| Проектная мощность (км, МВА, Мвар): | 40 МВА
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт |  | Предложения по корректировке плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории
1.3. | Утверждение документации по планировке территории
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации |  | 2012-12-01 |  | 2012-12-01 |  |  | 100%
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком |  | 2014-12-01 |  | 2014-12-01 |  |  | 100%
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации |  | 2014-12-01 |  | 2014-12-01 |  |  | 100%
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации
1.9. | Утверждение проектной документации |  | 2016-11-01 |  | 2016-11-01 |  |  | 100%
1.10. | Получение разрешения на строительство
1.11. | Разработка рабочей документации | 2013-01-01 | 2016-12-01 | 2013-01-01 | 2016-12-01 |  |  | 100%
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) |  | 2021-03-01
2.2. | Закупка основного оборудования | 2021-05-01 | 2021-10-01
3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2021-04-01 | 2021-06-01
3.2. | Поставка основного оборудования |  | 2026-02-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2021-10-01 | 2026-03-01
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ |  | 2026-04-01
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления).
3.6. | Пусконаладочные работы | 2026-05-01 | 2026-06-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2026-07-01 | 2026-08-01
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство |  | 2026-12-01
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора |  | 2026-11-01
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету |  | 2026-12-01
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. |  | 2026-12-01

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_I-228510
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС-110кВ №320 "Н.Домодедово", г. Домодедово с установкой тр-ра 1х40МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ОРУ-35кВ, ЗРУ-10кВ, ЗРУ-6кВ (50,92 МВА; 5,18 км; 108 шт.(РУ); 17 251 кв.м.; 2 035 п.м.; 157 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2014 года | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана
|  | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2014 | по состоянию на 01.01.2020 |  | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 1757.1732 | 1760.0495 | 1760.0495 | 1704.0471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8592 | 0 | 3.1432 | 0 | 0 | 5.7115 | 0 | 19.4158 | 0 | 29.4336 | 0 | 37.3679 | 0 | 153.2717 | 1.2 | 301.2029 | 57.2024
1.01 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.02 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.03 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 1704.3141 | 1760.0495 | 1760.0495 | 1704.0471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8592 | 0 | 3.1432 | 0 | 0 | 5.7115 | 0 | 19.4158 | 0 | 29.4336 | 0 | 37.3679 | 0 | 153.2717 | 1.2 | 301.2029 | 57.2024
1.04 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.05 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 1466.2602 | 1469.3914 | 1469.3914 | 1420.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9984 | 0 | 0 | 0 | 3.3537 | 0 | 0 | 6.7994 | 0 | 20.2 | 0 | 20.52 | 0 | 29.088 | 0 | 170 | 1 | 295.9596 | 50.3522
2.01 | проектно-изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.02 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 1466.2602 | 1469.3914 | 1469.3914 | 1420.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9984 | 0 | 0 | 0 | 3.3537 | 0 | 0 | 6.7994 | 0 | 20.2 | 0 | 20.52 | 0 | 29.088 | 0 | 170 | 1 | 295.9596 | 50.3522
2.03 | оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.04 | прочие затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.01 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.02 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА | 50.92 | 50.92 | 50.92 | 50.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.92 | 0 | 0 | 50.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.92
3.03 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.04 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.05 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.06 | кабельных линий электропередачи, км | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.18 | 0 | 0 | 5.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.18
3.07 | объектов электросетевого хозяйства, шт ячеек | 108 | 108 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.08 | прочие, кв.м. | 17251 | 17251 | 17251 | 17251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.09 | прочие, п.м. | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | прочие, т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | другое, шт | 157 | 157 | 157 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.01 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.02 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА | 50.92 | 50.92 | 50.92 | 50.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.03 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.04 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.05 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.06 | кабельных линий электропередачи, км | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.07 | объектов электросетевого хозяйства, шт ячеек | 108 | 108 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.08 | прочие, кв.м. | 17251 | 17251 | 17251 | 17251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.09 | прочие, п.м. | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10 | прочие, т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.11 | другое, шт | 157 | 157 | 157 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.01 | млн рублей (без НДС) | 1466.2602 | 1469.3914 | 1469.3914 | 1469.3914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.02 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.03 | МВxА | 50.92 | 50.92 | 50.92 | 50.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.04 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.05 | км | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.06 | шт ячеек | 108 | 108 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.07 | кв.м. | 17251 | 17251 | 17251 | 17251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.08 | п.м. | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.09 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.10 | другое, шт | 157 | 157 | 157 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.01 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.02 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА | 50.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.03 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.04 | линий электропередачи, км | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.05 | другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 7. Отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_I-228510
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС-110кВ №320 "Н.Домодедово", г. Домодедово с установкой тр-ра 1х40МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ОРУ-35кВ, ЗРУ-10кВ, ЗРУ-6кВ (50,92 МВА; 5,18 км; 108 шт.(РУ); 17 251 кв.м.; 2 035 п.м.; 157 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
1 | ЮЭС | Инвестиционная | 2026 | 1 | 0 | 50.92 | 0 | 0 | 0 | 5.18 | 19551 | комплекс | Выполнение ПИР по титулу:Реконструкция ПС-110кВ №320 "Н.Домодедово", г. Домодедово с установкой тр-ра 1х40МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ОРУ-35кВ, ЗРУ-10кВ, ЗРУ-6кВ (50,92 МВА; 5,18 км; 108 шт.(РУ); 17 251 кв.м.; 2 035 п.м.; 157 шт.(прочие)) | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Южные электрические сети» | 29662.897 | ПСД и ССР | 29662.897 | Открытый запрос предложений | открытый запрос предложений | 1 | 1 | ООО "Объединенная энергосервисная компания" | 29562,89704 | нет | 0 | нет | 29562.897 | ООО "Объединенная энергосервисная компания" | 34884.2185 | 0 | нет | нет | 20.08.2012 | 20.08.2012 | 25.08.2012 | 01.09.2012 | нет | нет | нет | нет | 08.09.2012 | 08.09.2012 | 08.09.2012 | 08.09.2012 | 31.12.2013 | нет | нет
2 | ЮЭС | Инвестиционная | 2026 | 1 | 0 | 50.92 | 0 | 0 | 0 | 5.18 | 19551 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу:Реконструкция ПС-110кВ №320 "Н.Домодедово", г. Домодедово с установкой тр-ра 1х40МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ОРУ-35кВ, ЗРУ-10кВ, ЗРУ-6кВ (50,92 МВА; 5,18 км; 108 шт.(РУ); 17 251 кв.м.; 2 035 п.м.; 157 шт.(прочие)) | ОАО «МОЭСК» | 6613.207 | ПСД и ССР | 6613.207 | Открытый запрос предложений | открытый запрос предложений | 1 | 1 | ООО Мосэнергосетьстрой | 6313,207 | нет | 0 | нет | 6313.207 | ООО Мосэнергосетьстрой | 7449.5843 | 0 | нет | нет |  |  |  |  | нет | нет | нет | нет | 2007-07-16 | 2007-07-16 |  |  |  | нет | договор закрыт
3 | ЮЭС | Инвестиционная | 2026 | 1 | 0 | 50.92 | 0 | 0 | 0 | 5.18 | 19551 | прочие | Выполнение услуг по титулу:Реконструкция ПС-110кВ №320 "Н.Домодедово", г. Домодедово с установкой тр-ра 1х40МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ОРУ-35кВ, ЗРУ-10кВ, ЗРУ-6кВ (50,92 МВА; 5,18 км; 108 шт.(РУ); 17 251 кв.м.; 2 035 п.м.; 157 шт.(прочие)) | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Южные электрические сети» | 1619.1978 | ПСД и ССР | 1619.1978 | Открытый запрос предложений | открытый запрос предложений | 1 | 1 | ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза" | 1319,197822 | нет | 0 | нет | 1319.1978 | ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза" | 1556.6534 | 0 | нет | нет | 20.08.2014 | 20.08.2014 | 25.08.2014 | 01.09.2014 | нет | нет | нет | нет | 08.09.2014 | 08.09.2014 | 08.09.2014 | 08.09.2014 | 31.12.2014 | нет | нет
4 | ЮЭС | Инвестиционная | 2026 | 1 | 0 | 50.92 | 0 | 0 | 0 | 5.18 | 19551 | прочие | Выполнение услуг по титулу:Реконструкция ПС-110кВ №320 "Н.Домодедово", г. Домодедово с установкой тр-ра 1х40МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ОРУ-35кВ, ЗРУ-10кВ, ЗРУ-6кВ (50,92 МВА; 5,18 км; 108 шт.(РУ); 17 251 кв.м.; 2 035 п.м.; 157 шт.(прочие)) | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Южные электрические сети» | 962.2338 | ПСД и ССР | 962.2338 | Открытый запрос предложений | открытый запрос предложений | 1 | 1 | Комитет по управлению имуществом Администрации городского округа Домодедово" | 922,233839 | нет | 0 | нет | 922.2338 | Комитет по управлению имуществом Администрации городского округа Домодедово" | 1088.2359 | 0 | нет | нет | 20.08.2013 | 20.08.2013 | 25.08.2013 | 01.09.2013 | нет | нет | нет | нет | 08.09.2013 | 08.09.2013 | 08.09.2013 | 08.09.2013 | 31.12.2013 | нет | нет

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_I-228510; I-112811
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС-110кВ №320 "Н.Домодедово", г. Домодедово с установкой тр-ра 1х40МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ОРУ-35кВ, ЗРУ-10кВ, ЗРУ-6кВ (50,92 МВА; 5,18 км; 108 шт.(РУ); 17 251 кв.м.; 2 035 п.м.; 157 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ПС-110кВ №320 "Н.Домодедово", г. Домодедово с установкой тр-ра 1х40МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ОРУ-35кВ, ЗРУ-10кВ, ЗРУ-6кВ (50,92 МВА; 5,18 км; 108 шт.(РУ); 17 251 кв.м.; 2 035 п.м.; 157 шт.(прочие))
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Московская обл., Домодедовский р-н
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 5,18 км 50,92 МВА;/40 МВА
Срок ввода объекта | 2026
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | проектирование, строительство
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | Постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | ПСД разработана ООО "ОЭСК" прказ от утверждении ПСД от 05.12. 2016г. №3034
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | положительное заключение ГАУ МО Мособлгосэкспенртиза 50-1-5-1445-14 от 26.12.2014
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | не требуется
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное) | не требуется
Прогнозный объем потребления топлива | не требуется
Топливообеспечение | не требуется
Технологическое присоединение объекта к электрической сети: | Не является объектом тезнологического присоединения
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)
- разработка схемы выдачи мощности
- получение технических условий на технологическое присоединение
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
Сметная стоимость проекта в ценах _____ года с НДС, млн. руб. | 1793.0441
Сметная стоимость проекта в ценах _____ года без НДС, млн. руб. | 1497.1728
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Ориентировочный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 86.6228
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 73.4091
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | ООО "Объединенная энергосервисная компания" № М/4402-12 от 28.12.2012 г. (ПИР)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 34.8842
% от сметной стоимости проекта | 1.946%
оплачено по договору, млн. руб. | 33.249
освоено по договору, млн. руб. без НДС | 28.18
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | ООО Мосэнергосетьстрой №ШГА-5-07 от 16.07.07.
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 7.449
% от сметной стоимости проекта | 0.4154%
оплачено по договору, млн. руб. | 6.6496
освоено по договору, млн. руб. без НДС | 5.035
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ____ года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. без НДС | 0
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Прочие:
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 44.2896
% от сметной стоимости проекта | 2.47%
оплачено по договору, млн. руб. | 2.914
освоено по договору, млн. руб. без НДС | 44.82
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 30%
в том числе
0%
- поставка основного оборудования, % | 0%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 100%
% оплаты по объекту(предоплата) | 2.388%
всего оплачено по объекту | 42.8126
% освоения по объекту за отчетный период | 5.212%
всего освоено по объекту без НДС | 78.035
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Публичное акционерное общество «Россети Московский регион» - в лице филиала ЮЭС
- проектно-изыскательские организации | ООО "Объединенная энергосервисная компания"
- технические агенты | -
- подрядчики | -
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | -
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал | _
- монтажный персонал | _
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки | _
- задержки в поставке | _
- причины задержек | _
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | возможность реализации в установленный срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | -
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
- задержки в поставке | нет
- причины задержек | нет
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация согласно установленным срокам
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | нет
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам, | нет
- предписания надзорных органов, | нет
- дефицит источников финансирования и др., | нет
- другое (расшифровать) | нет
Директор департамента координации исполнения инвестиционной программы
_____________________ И.В. Петренко