## 1-й квартал 2022г.
№ п/п | Год Плана закупи | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/ предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников. заявки/ предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/ предложений (оферт) после переторжек. тыс. руб. без НДС | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Фактический объем оплаты, тыс. руб. с НДС | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о закупке у единственного поставщика |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
[23 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕП (пункт Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата (чч.мм.гггг) | Номер
[10 empty] | План | Факт | [21 empty] | По решению комиссии | Факт
[23 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
1 | 2022 | Строительство новых БРП-10/0,4кВ № 1, № 2 с 2х63кВА (взамен РП 15032, РП 15130), 8КЛ-10кВ БРП № 1, № 2 - т.А,В,С, БРП № 1 - БРП № 2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дорожная, д.9, стр.1 | M_I-261320 | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новых БРП-10/0,4кВ № 1, № 2 с 2х63кВА (взамен РП 15032, РП 15130), 8КЛ-10кВ БРП № 1, № 2 - т.А,В,С, БРП № 1 - БРП № 2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дорожная, д.9, стр.1 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 47481.1058 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 47433.62 |  | 1 | 47433.62 | 47433.6247 | ООО "СМК" | 56920.3497 | 6750.1697 | 32211057346 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-02-09 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-12-31
участник | [13 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 47481.11 |  |  | 47481.11
2 | 2022 | Строительство 2хКРН-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ от яч.12, яч.15 РУ-10 кВ ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", 2хПУ (16,48 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, п.Румянцево, 50:08:0090306:27 | M_I-268197 | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство 2хКРН-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ от яч.12, яч.15 РУ-10 кВ ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", 2хПУ (16,48 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, п.Румянцево, 50:08:0090306:27 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 100648.2789 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 99833.03 |  | 1 | 99833.03 | 99833.0278 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 119799.6334 | 15472.2774 | 32211057389 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-02-09 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-24 | 2022-02-15 | 2022-02-24 | 2022-11-22
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 99893.42 |  |  | 99893.42
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 99873.29 |  |  | 99873.29
3 | 2022 | Строительство 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 15120 до границы участка Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., о.п. Тимирязевская | M_I-268146 | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 15120 до границы участка Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., о.п. Тимирязевская | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 8206.6417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 8202.54 |  |  |  | 8202.5384 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 9843.046 | 635.0352 | 32211057349 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-02-02 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-17 | 2022-02-15 | 2022-02-17 | 2023-11-30
участник | [13 empty] | ООО "СМК" | 8206.64
4 | 2022 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 11289 - ТП-10/0,4кВ № 13131 до новой ТП-10/0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Северное Измайлово, кв.49-50 | M_I-268398 | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 11289 - ТП-10/0,4кВ № 13131 до новой ТП-10/0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Северное Измайлово, кв.49-50 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 14387.5325 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 14373.14 |  |  |  | 14373.145 | ООО "СК СИСТЕМА" | 17247.774 | 1112.7596 | 32211057351 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-02-02 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-17 | 2022-02-15 | 2022-02-17 | 2023-11-30
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 14387.53
5 | 2022 | Строительство новой ТП-6/0,4кВ № 3 с тр-ми 2х2000кВА, 4КЛ-6кВ от нов.РТП-6/0,4кВ* до новой ТП-6/0,4кВ № 3, от врезки в КЛ-6кВ* напр-ем нов РТП-6/0,4кВ - нов.ТП-6/0,4кВ № 2 до новой ТП-6/0,4кВ № 3, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Багратионовский пр-д, вл.5 | M_I-268400 | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-6/0,4кВ № 3 с тр-ми 2х2000кВА, 4КЛ-6кВ от нов.РТП-6/0,4кВ* до новой ТП-6/0,4кВ № 3, от врезки в КЛ-6кВ* напр-ем нов РТП-6/0,4кВ - нов.ТП-6/0,4кВ № 2 до новой ТП-6/0,4кВ № 3, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Багратионовский пр-д, вл.5 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 14103.2542 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ МЕГАПОЛИСА" | 14089.15 |  |  |  | 14089.1509 | ООО "ЭНКОМ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ МЕГАПОЛИСА" | 16906.9811 | 1090.773 | 32211057355 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-02-02 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-17 | 2022-02-15 | 2022-02-17 | 2023-11-30
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ" | 14103.25
6 | 2022 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем РТП № 29008 - ТП № 30410, ТП № 30410 до новой ТП-10/0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Ильменский пр-зд, вл.12 | M_I-266814 | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем РТП № 29008 - ТП № 30410, ТП № 30410 до новой ТП-10/0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Ильменский пр-зд, вл.12 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 19539.755 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 19529.99 |  |  |  | 19529.9851 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 23435.9822 | 1585.0423 | 32211057359 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-02-02 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-17 | 2022-02-15 | 2022-02-17 | 2023-10-31
участник | [13 empty] | ООО "СМК" | 19539.76
7 | 2022 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 21433 А и Б до границы участка Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Локомотивный пр-д | M_I-268145 | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 21433 А и Б до границы участка Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Локомотивный пр-д | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 17073.8075 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 17065.27 |  |  |  | 17065.2706 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 20478.3247 | 1321.1822 | 32211057363 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-02-02 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-17 | 2022-02-15 | 2022-02-17 | 2023-11-30
участник | [13 empty] | ООО "СМК" | 17073.81
8 | 2022 | Модернизация РП-10 кВ №34 с установкой ячейки РУ-10 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от проект. яч. до ВЛ-10 кВ ф.3 с ПС №274 "Елкино", ГНБ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Семеновское с/пос, в р-не Мышенское с Ю8-21-302-67980(655980) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация РП-10 кВ №34 с установкой ячейки РУ-10 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от проект. яч. до ВЛ-10 кВ ф.3 с ПС №274 "Елкино", ГНБ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Семеновское с/пос, в р-не Мышенское с Ю8-21-302-67980(655980) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 15522.4075 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 15444.17 |  |  |  | 15444.17 | ООО "ФАБИ" | 18533.004 | 7260.3521 | 32211057500 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-02-02 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-21 | 2022-02-15 | 2022-02-21 | 2022-05-29
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 15522.41
участник | [13 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 15522.41
9 | 2022 | Строительство РУ-10 кВ в ТП Заявителя (№нов), 4КЛ-10 кВ от врезки в 2КЛ - 10кВ напр. ТП-10-10/0,4кВ № 20363 - ТП № 18613 до вновь соор. РУ -10кВ №нов., в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Кирпичные Выемки, д.3, с.2 (0,682 км; 71,35 п.м.; 8 шт.(РУ)) | E_I-148816 | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство РУ-10 кВ в ТП Заявителя (№нов), 4КЛ-10 кВ от врезки в 2КЛ - 10кВ напр. ТП-10-10/0,4кВ № 20363 - ТП № 18613 до вновь соор. РУ -10кВ №нов., в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Кирпичные Выемки, д.3, с.2 (0,682 км; 71,35 п.м.; 8 шт.(РУ)) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 13058.9908 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 13045.93 |  |  |  | 13045.9318 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 15655.1182 | 2201.501 | 32211057372 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-02-02 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 2022-02-14 | 2022-12-31
участник | [13 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 13058.99
10 | 2022 | Строительство нов. ТП-10кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр. ТП-10кВ 29549-ТП-10кВ 20239 А до нов.ТП, 2КЛ-10кВ от врез. КЛ-10кВ напр.ТП-10кВ 29549-ТП-10кВ 20239 Б до нов.ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Спасская, вл.35-37 (2 МВА; 0,327 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | I_I-212064 | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нов. ТП-10кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр. ТП-10кВ 29549-ТП-10кВ 20239 А до нов.ТП, 2КЛ-10кВ от врез. КЛ-10кВ напр.ТП-10кВ 29549-ТП-10кВ 20239 Б до нов.ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Спасская, вл.35-37 (2 МВА; 0,327 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 16303.2708 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | АО "МОЭСК – Инжиниринг" | 16286.97 |  |  |  | 16286.9676 | АО "МОЭСК – Инжиниринг" | 19544.3611 | 19544.3611 | 32211057377 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-02-07 | 2022-02-09 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-03-31
участник | [13 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" |  | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ"
11 | 2022 | Строительство 2КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4 кВ № 27747 до нов. ВРЩ-0,4 кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г. Москва, Варшавское ш., д.170Г | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4 кВ № 27747 до нов. ВРЩ-0,4 кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г. Москва, Варшавское ш., д.170Г | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 7542.8217 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 7535.28 |  |  |  | 7535.2788 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 9042.3346 | 3838.727 | 32211057519 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-02-02 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 2022-02-14 | 2022-05-31
участник | [13 empty] | ООО "СФ ТЦС" | 7542.82
12 | 2022 | Строительство новых ТП-10/0,4кВ №1,№2 с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП №27208,№13053 до нов.ТП №2 с зах.в нов.ТП №1, 28КЛ-0,4кВ от нов.ТП №1,№2 до ГРЩ-0,4кВ №1-6, ВРУ-0,4кВ №1-4 Заявителя, в т.ч ПИР: г.Москва, Открытое шоссе, вл.30, з/у 1 (4 МВА; 3,7 км; 28 шт.(РУ); 90 п.м.; 4 шт.(прочие)) | J_I-225792 | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новых ТП-10/0,4кВ №1,№2 с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП №27208,№13053 до нов.ТП №2 с зах.в нов.ТП №1, 28КЛ-0,4кВ от нов.ТП №1,№2 до ГРЩ-0,4кВ №1-6, ВРУ-0,4кВ №1-4 Заявителя, в т.ч ПИР: г.Москва, Открытое шоссе, вл.30, з/у 1 (4 МВА; 3,7 км; 28 шт.(РУ); 90 п.м.; 4 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 46142.4308 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 46073.22 |  | 1 | 46073.22 | 46073.2172 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 55287.8606 | 20873.9882 | 32211057523 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-02-09 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-05-31
участник | [13 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 46142.43 |  |  | 46142.43
13 | 2022 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 17433 с установкой тр-ов 2х1600кВА взамен 2х1250кВА, КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ для замены ошиновки 10кВ и 0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Клары Цеткин, д.4, корп.2 (3,2 МВА, 0,436 км, 2 шт. (прочие)) | K_I-238575 | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 17433 с установкой тр-ов 2х1600кВА взамен 2х1250кВА, КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ для замены ошиновки 10кВ и 0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Клары Цеткин, д.4, корп.2 (3,2 МВА, 0,436 км, 2 шт. (прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 8052.5124 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 8044.46 |  |  |  | 8044.4599 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 9653.3519 | 1357.5026 | 32211057510 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-02-02 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 2022-02-14 | 2022-12-31
участник | [13 empty] | ООО "СФ ТЦС" | 8052.51
14 | 2022 | Строительство 6хСП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.19060(I), 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.19060(II) ПС-110 кВ №67 "Усово", 2хПУ (1,6 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Усово-Тупик, 50:20:0010411:12017 | M_I-265985 | 2024 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство 6хСП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.19060(I), 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.19060(II) ПС-110 кВ №67 "Усово", 2хПУ (1,6 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Усово-Тупик, 50:20:0010411:12017 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 19731.1287 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "АКОМ" | 19573.28 |  |  |  | 19573.2796 | ООО "АКОМ" | 23487.9356 | 1441.6248 | 32211057392 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-02-02 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-18 | 2022-02-15 | 2022-02-18 | 2023-12-18
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 19581.17
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 19585.12
15 | 2022 | Реконструкция КЛ-10 кВ от яч. фид. 2 РУ-10кВ ПС-110/10 кВ Кузнецово (№ 371) до опоры №1., РЛР-10кВ, ВЛ-10 кВ с демонтажем опор и заменой провода, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос.Новофедоровское, д.Кузнецово. (4,11 км; 30 п.м.; 5 шт.(прочие)) | L_I-244952 | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ от яч. фид. 2 РУ-10кВ ПС-110/10 кВ Кузнецово (№ 371) до опоры №1., РЛР-10кВ, ВЛ-10 кВ с демонтажем опор и заменой провода, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос.Новофедоровское, д.Кузнецово. (4,11 км; 30 п.м.; 5 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 13175.9079 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 13110.03 |  |  |  | 13110.0283 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 15732.034 | 15732.034 | 32211057395 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-02-02 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-21 | 2022-02-15 | 2022-02-21 | 2022-02-28
участник | [13 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 13175.91
16 | 2022 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 14584, ТП-10/0,4кВ № 12132 до новой ТП-10/0,4кВ, 16КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ № 1-5, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Веерная, влад.26А,Б (2 МВА; 3,348 км; 14 шт.(РУ); 74 п.м.; 2 шт.(прочие)) | J_I-225640 | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 14584, ТП-10/0,4кВ № 12132 до новой ТП-10/0,4кВ, 16КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ № 1-5, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Веерная, влад.26А,Б (2 МВА; 3,348 км; 14 шт.(РУ); 74 п.м.; 2 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 34149.9667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 34098.74 |  | 1 | 34098.74 | 34098.7417 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 40918.4901 | 40918.4901 | 32211057526 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-02-09 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-24 | 2022-02-15 | 2022-02-24 | 2022-03-31
участник | [13 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 34149.97 |  |  | 34149.97
17 | 2022 | Строительство нов.ТП-10/0,4кВ с тр.2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП №20685, вр. напр.ТП №20685-ТП №22927 до нов.ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новослободская, вл.30-32 (2 МВА; 0,274 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | J_I-229308 | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нов.ТП-10/0,4кВ с тр.2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП №20685, вр. напр.ТП №20685-ТП №22927 до нов.ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новослободская, вл.30-32 (2 МВА; 0,274 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 17974.37 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 17947.41 |  |  |  | 17947.4084 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 21536.8901 | 2853.4681 | 32211057532 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-02-02 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-17 | 2022-02-15 | 2022-02-17 | 2022-12-31
участник | [13 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 17974.37
18 | 2022 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 23524 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х630кВА, 4КЛ-10кВ, 11КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23524 до существующих КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 1-я Энтузиастов, д.2А (2 МВА; 0,135 км; 14 шт.(РУ); 72,00 кв. м, 2 шт.(прочие)) | L_I-241768 | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 23524 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х630кВА, 4КЛ-10кВ, 11КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23524 до существующих КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 1-я Энтузиастов, д.2А (2 МВА; 0,135 км; 14 шт.(РУ); 72,00 кв. м, 2 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 13724.8317 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 13711.11 |  |  |  | 13711.1068 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 16453.3282 | 2313.7493 | 32211057512 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-02-02 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 2022-02-14 | 2022-12-31
участник | [13 empty] | ООО "СФ ТЦС" | 13724.83
19 | 2022 | Реконструкция КЛ-6кВ направлением РП-6кВ № 1027-ТП-6/0,4кВ № 2281, в т.ч. ПИР: г.Москва, Старокоптевский пер., вл.4 (0,528 км; 432 кв.м.; 269 п.м.) | L_I-250193 | 2023 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-6кВ направлением РП-6кВ № 1027-ТП-6/0,4кВ № 2281, в т.ч. ПИР: г.Москва, Старокоптевский пер., вл.4 (0,528 км; 432 кв.м.; 269 п.м.) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 15153.4187 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 15138.27 |  |  |  | 15138.2653 | ООО "СК СИСТЕМА" | 18165.9183 | 1118.7222 | 32211057533 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-02-02 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-17 | 2022-02-15 | 2022-02-17 | 2023-12-31
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 15153.42
20 | 2022 | Строительство 2КЛ-10 кВ от проект. КЛ-10 кВ с ПС №182 "Гулево" (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-35193(184239)) до проект. 3-х яч. АСП-10 кВ, КЛ-6 кВ от проект. 3-х яч. АСП-6 кВ на КЛ-6 кВ ф. 25 с ПС №747 "Весенняя" до проект. блок-тр-ра 6/10 кВ, ВЛ-10 кВ от проект. блок-тр-ра 6/10 кВ с установкой ЛР-10 кВ, строительство 3-х яч. АСП-10 кв и 3-х яч. АСП-6 кВ, установка 2-х узлов учета , в т.ч. ПИР, МО, г Подольск, вблизи д Коледино Ю8-21-302-52216(446562) | M_I-268126 | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-10 кВ от проект. КЛ-10 кВ с ПС №182 "Гулево" (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-35193(184239)) до проект. 3-х яч. АСП-10 кВ, КЛ-6 кВ от проект. 3-х яч. АСП-6 кВ на КЛ-6 кВ ф. 25 с ПС №747 "Весенняя" до проект. блок-тр-ра 6/10 кВ, ВЛ-10 кВ от проект. блок-тр-ра 6/10 кВ с установкой ЛР-10 кВ, строительство 3-х яч. АСП-10 кв и 3-х яч. АСП-6 кВ, установка 2-х узлов учета , в т.ч. ПИР, МО, г Подольск, вблизи д Коледино Ю8-21-302-52216(446562) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 8094.4025 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 8053.93 |  |  |  | 8053.9305 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 9664.7166 | 1293.1663 | 32211057501 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-02-02 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-21 | 2022-02-15 | 2022-02-21 | 2022-12-02
21 | 2022 | Строительство КТП-160-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от проект. яч. в РУ-6 кВ ПС №684 "Видное", ГНБ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Совхоз им Ленина Ю8-21-302-66589(719729) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от проект. яч. в РУ-6 кВ ПС №684 "Видное", ГНБ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Совхоз им Ленина Ю8-21-302-66589(719729) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 11975.42 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "АКОМ" | 11915.54 |  |  |  | 11915.5429 | ООО "АКОМ" | 14298.6515 | 588.4219 | 32211057504 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-02-25 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-03-21 | 2022-02-15 | 2022-03-21 | 2022-11-19
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 11975.42
22 | 2022 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29547 А или Б до нового ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Северянин платф., д. 9, стр.1,2,3,4,7 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29547 А или Б до нового ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Северянин платф., д. 9, стр.1,2,3,4,7 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 11217.055 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 11211.45 |  |  |  | 11211.4465 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 13453.7358 | 7848.0125 | 32211057537 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-02-02 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-17 | 2022-02-15 | 2022-02-17 | 2022-04-30
участник | [13 empty] | ООО "СМК" | 11217.06
23 | 2022 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до ТП № 15905, ТП № 16315, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП А и Б до стены здания в направлении новых ВРЩ-0,4кВ и ГРЩ-0,4кВ Заявителя со стороны новой ТП, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Правды, вл.1А | M_I-268194 | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до ТП № 15905, ТП № 16315, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП А и Б до стены здания в направлении новых ВРЩ-0,4кВ и ГРЩ-0,4кВ Заявителя со стороны новой ТП, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Правды, вл.1А | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 25353.1283 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 25327.78 |  | 1 | 25327.78 | 25327.7752 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 30393.3302 | 3604.3372 | 32211057540 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-02-09 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-12-31
участник | [13 empty] | ООО "СФ ТЦС" | 25353.13 |  |  | 25353.13
24 | 2022 | Строительство КРУН-10кВ №Нов, выполнить 3-х ячеечным (1 вводная ячейка, 2 отходящие), КЛ-10кВ, 2 шт., в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Марушкинское, д. Большое Покровское, з.у. 30/1, : 50:26:0190305:91 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство КРУН-10кВ №Нов, выполнить 3-х ячеечным (1 вводная ячейка, 2 отходящие), КЛ-10кВ, 2 шт., в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Марушкинское, д. Большое Покровское, з.у. 30/1, : 50:26:0190305:91 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 9870.84 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 9821.49 |  |  |  | 9821.4858 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 11785.783 | 1611.0063 | 32211057401 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-02-02 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-21 | 2022-02-15 | 2022-02-21 | 2022-11-26
участник | [13 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 9870.84
25 | 2022 | Реконструкция КТП- 10/0,4кВ № 458 (замена трансформатора 400 кВА на трансформатор 630 кВА), установкаВРЩ-0,4 кВ, ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП- 10/0,4кВ № 458 (замена трансформатора 400 кВА на трансформатор 630 кВА), установкаВРЩ-0,4 кВ, ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 1069.6415 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1064.29 |  |  |  | 1064.2917 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1277.15 | 638.575 | 32211057642 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-05-13
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1069.64
26 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Дмитровскому р-ну по пр.3403 от 24.12.2021 (2 объекта) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 2732.4885 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2730.33 |  |  |  | 2730.3333 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3276.4 | 1638.2 | 32211057643 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-15 | см. справочные | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-05-13
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 2732.49
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от вновь сооруж. КТП 400/10/0,4 , ПС №160 "Перемилово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, пер. Ревякинский | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от вновь сооруж. КТП 400/10/0,4 , ПС №160 "Перемилово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, пер. Ревякинский | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 568.2451 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-05-13
справочный | 2022 | Строительство КТП 400/10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС №160 "Перемилово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, пер. Ревякинский | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП 400/10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС №160 "Перемилово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, пер. Ревякинский | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 2164.2434 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-05-13
27 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Клинскому р-ну по пр.3403 от 24.12.2021 (2 объекта) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 1684.5742 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 1676.15 |  |  |  | 1676.15 | ООО "ПРОГРЕСС" | 2011.38 | 943.6104 | 32211057644 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-15 | см. справочные | 2022-02-15 | 2022-02-21 | 2022-05-13
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 1684.57
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от вновь сооруж. СТП-6/0,4кВ, , ПС №646 "Подорки", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Хлыниха, д.8 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от вновь сооруж. СТП-6/0,4кВ, , ПС №646 "Подорки", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Хлыниха, д.8 | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 1129.428 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-21 | 2022-02-15 | 2022-02-21 | 2022-05-13
справочный | 2022 | Строительство СТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №646 "Подорки", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Хлыниха, д.8 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №646 "Подорки", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Хлыниха, д.8 | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 555.1461 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-21 | 2022-02-15 | 2022-02-21 | 2022-05-13
28 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Красногорскому р-ну по пр.3403 от 24.12.2021 (2 объекта) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 853.8989 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 849.63 |  |  |  | 849.625 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1019.55 | 157.1487 | 32211057647 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-15 | см. справочные | 2022-02-15 | 2022-02-18 | 2022-11-11
участник | [13 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 853.9
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-51612(651273), ПС №64 "Барвиха", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Бузланово | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-51612(651273), ПС №64 "Барвиха", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Бузланово | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 419.713 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-18 | 2022-02-15 | 2022-02-18 | 2022-05-13
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-27527(276949), ПС №64 "Барвиха", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Бузланово | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-27527(276949), ПС №64 "Барвиха", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Бузланово | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 434.1859 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-18 | 2022-02-15 | 2022-02-18 | 2022-11-11
29 | 2022 | Реконструкция МТП-10/0,4кВ № 631 (замена мтп и трансформатора 160 кВА на МТП и трансформатор 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский рн, г. Солнечногорск | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4кВ № 631 (замена мтп и трансформатора 160 кВА на МТП и трансформатор 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский рн, г. Солнечногорск | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 949.2297 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 944.48 |  |  |  | 944.4833 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1133.38 | 566.69 | 32211057649 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-05-13
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 949.23
30 | 2022 | Строительство ТП-160/10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Алексеевский» ПС №765 "Сенеж", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Обухово | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160/10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. "Алексеевский» ПС №765 "Сенеж", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Обухово | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 1444.5144 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "АКОМ" | 1437.29 |  |  |  | 1437.2917 | ООО "АКОМ" | 1724.75 | 833.3062 | 32211057650 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-05-16
участник | [13 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1444.51
31 | 2022 | Строительство МТП-100/10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Алексеевский» ПС №765 "Сенеж", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, МО, Солнечногорский р-н, д. Скородумки, СПК "Нива", уч.4 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-100/10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. "Алексеевский» ПС №765 "Сенеж", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, МО, Солнечногорский р-н, д. Скородумки, СПК "Нива", уч.4 | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 1347.5991 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1340.86 |  |  |  | 1340.8583 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1609.03 | 804.515 | 32211057651 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-05-13
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1347.6
32 | 2022 | Строительство КТП-250/10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Лопотово ПС №329 "Осиновка", ВЛИ-0,38 кВ , в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Лопотово, уч.214 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-250/10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Лопотово ПС №329 "Осиновка", ВЛИ-0,38 кВ , в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Лопотово, уч.214 | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 971.0894 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "АКОМ" | 966.23 |  |  |  | 966.2333 | ООО "АКОМ" | 1159.48 | 579.74 | 32211057652 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-05-13
участник | [13 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 971.09
33 | 2022 | Строительство КТП-250/6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «14706», ПС №147 "Васькино", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Тараканово, уч.15 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-250/6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. "14706», ПС №147 "Васькино", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Тараканово, уч.15 | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 878.6016 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 874.21 |  |  |  | 874.2083 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1049.05 | 524.525 | 32211057654 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-05-13
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 878.6
34 | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 16 , ПС №393 "Станки I", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Сенино, д.6 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 16 , ПС №393 "Станки I", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Сенино, д.6 | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 1168.4473 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1162.61 |  |  |  | 1162.6083 | ООО "ФАБИ" | 1395.13 | 705.583 | 32211057655 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-05-13
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1168.45
35 | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ №521, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, п. Березки, ул. Новая, д.17 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ №521, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, п. Березки, ул. Новая, д.17 | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 728.8722 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "АКОМ" | 725.23 |  |  |  | 725.225 | ООО "АКОМ" | 870.27 | 435.135 | 32211057656 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-05-13
участник | [13 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 728.87
36 | 2022 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ №2814 , ПС №116 "Солнечногорск", установка ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Тимоново | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ №2814 , ПС №116 "Солнечногорск", установка ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Тимоново | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 475.9887 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 473.6 |  |  |  | 473.6 | ООО "ФАБИ" | 568.32 | 274.5816 | 32211057658 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-05-16
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 475.99
37 | 2022 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «Госпиталь» ПС №116 "Солнечногорск", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, Тимоновское ш | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. "Госпиталь» ПС №116 "Солнечногорск", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, Тимоновское ш | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 1018.7254 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1013.63 |  |  |  | 1013.6333 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1216.36 | 630.1624 | 32211057659 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-05-10
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1018.73
38 | 2022 | Строительство МТП-10/0,4кВ , КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.530 оп.55 ПС №420 "Долгорудная", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгорудный, Лихачевский пр-т, д.56 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ , КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.530 оп.55 ПС №420 "Долгорудная", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгорудный, Лихачевский пр-т, д.56 | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 2172.9203 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНТАКТ" | 2162.06 |  |  |  | 2162.0583 | ООО "КОНТАКТ" | 2594.47 | 2594.47 | 32211057660 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-04 | 2022-02-01 | 2022-02-04 | 2022-02-15
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2172.92
39 | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ от ВЛИ-0,22 кВ (реконстр. по дог. №С8-21-303-48534(607155) от 21.10.2021) от 4кВ КТП 10 кВ №1068 , ПС №286 "Громово", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинсний р-н, д. Митрополье, ул. Центральная, д.50 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ от ВЛИ-0,22 кВ (реконстр. по дог. №С8-21-303-48534(607155) от 21.10.2021) от 4кВ КТП 10 кВ №1068 , ПС №286 "Громово", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинсний р-н, д. Митрополье, ул. Центральная, д.50 | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 484.6189 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 482.2 |  |  |  | 482.2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 578.63 | 292.8868 | 32211057661 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-18 | 2022-02-15 | 2022-02-18 | 2022-05-10
участник | [13 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 484.62
40 | 2022 | Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 70 (замена КТП и трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №315 "Ченцы", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Ваулино | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 70 (замена КТП и трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №315 "Ченцы", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Ваулино | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 672.6985 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 669.34 |  |  |  | 669.34 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 803.2 | 427.7913 | 32211057663 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-10 | 2022-02-15 | 2022-02-10 | 2022-05-13
участник | [13 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 672.7
41 | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 21 , ПС №393 "Станки I", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Курилово, д.8 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 21 , ПС №393 "Станки I", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Курилово, д.8 | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 646.3529 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 643.12 |  |  |  | 643.1167 | ООО "ФАБИ" | 771.74 | 771.74 | 32211057664 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-03-31
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 646.35
42 | 2022 | Строительство КТП-10/0,4кВ, 2- КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-27527(276949) от 23.03.2021), АВ-400 А, ПС №64 "Барвиха", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Бузланово, уч.122 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, 2- КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-27527(276949) от 23.03.2021), АВ-400 А, ПС №64 "Барвиха", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Бузланово, уч.122 | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 2859.6148 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2845.32 |  |  |  | 2845.3167 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 3414.38 | 1666.5426 | 32211057667 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-18 | 2022-02-15 | 2022-02-18 | 2022-05-13
участник | [13 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 2859.62
43 | 2022 | Строительство КТПП-10/0,4кВ , 2-КЛ-10 кВ от от врезки в КЛ-10кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-27527(276949) от 23.03.2021), ВА-400 А, ПС №64 "Барвиха", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Бузланово, уч.123 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТПП-10/0,4кВ , 2-КЛ-10 кВ от от врезки в КЛ-10кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-27527(276949) от 23.03.2021), ВА-400 А, ПС №64 "Барвиха", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Бузланово,уч.123 | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 2478.7196 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2466.33 |  |  |  | 2466.325 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2959.59 | 456.1774 | 32211057668 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-18 | 2022-02-15 | 2022-02-18 | 2022-11-11
участник | [13 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 2478.72
44 | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-29131(294000) от 22.03.2021), ПС №40 "Лобня", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Новосельцево | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-29131(294000) от 22.03.2021), ПС №40 "Лобня", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Новосельцево | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 564.4416 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 561.62 |  |  |  | 561.6167 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 673.94 | 333.0056 | 32211057669 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-17 | 2022-02-15 | 2022-02-17 | 2022-05-13
45 | 2022 | Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фидер «14606» ПС №146 "Венцы", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Пустые Меленки | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фидер "14606» ПС №146 "Венцы", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Пустые Меленки | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 3577.5948 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 3559.71 |  |  |  | 3559.7083 | ООО "ПРОГРЕСС" | 4271.65 | 2003.984 | 32211057670 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-21 | 2022-02-15 | 2022-02-21 | 2022-05-13
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 3577.6
46 | 2022 | Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фидер «35331, ТП-48-ТП-198» ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н,д. Бекетово, ул. Совхозная, д.27 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фидер "35331, ТП-48-ТП-198» ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н,д. Бекетово, ул. Совхозная, д.27 | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 914.0257 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 909.46 |  |  |  | 909.4583 | ООО "ПРОГРЕСС" | 1091.35 | 511.9914 | 32211057671 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-21 | 2022-02-15 | 2022-02-21 | 2022-05-13
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 914.03
47 | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ №569 , ПС №181 "Клин", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Мисирево, уч.421-а | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ №569 , ПС №181 "Клин", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Мисирево, уч.421-а | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 839.9363 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 835.74 |  |  |  | 835.74 | ООО "ПРОГРЕСС" | 1002.88 | 470.4869 | 32211057672 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-21 | 2022-02-15 | 2022-02-21 | 2022-05-13
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 839.94
48 | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-19-302-506(908437) от 01/02/2019), ПС №766 "Борщево", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Задний Двор | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-19-302-506(908437) от 01/02/2019), ПС №766 "Борщево", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Задний Двор | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 746.6934 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 742.96 |  |  |  | 742.9583 | ООО "ПРОГРЕСС" | 891.55 | 418.258 | 32211057673 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-21 | 2022-02-15 | 2022-02-21 | 2022-05-13
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 746.69
49 | 2022 | Строительство ТП-10/0,4кВ , КЛ-10 кВ от от врезки в КЛ-10кВ напр. ‘‘КРН 41 –КРН 42’’ ПС №830 "Красногорская", КРУН-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Аникеевка, ОНТ "Технолог" | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ , КЛ-10 кВ от от врезки в КЛ-10кВ напр. ‘‘КРН 41 –КРН 42’’ ПС №830 "Красногорская", КРУН-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Аникеевка, ОНТ "Технолог" | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 2694.8925 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2681.42 |  |  |  | 2681.4167 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 3217.7 | 486.8107 | 32211057674 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-18 | 2022-02-15 | 2022-02-18 | 2022-11-16
участник | [13 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 2694.89
50 | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ № 870 , ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Белый Раст, мкр Юбилейный, д.33 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ № 870 , ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Белый Раст, мкр Юбилейный, д.33 | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 1540.2566 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1538.25 |  |  |  | 1538.25 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1845.9 | 922.95 | 32211057676 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-05-13
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1540.26
51 | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 2677 , ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Благовещенское | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 2677 , ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Благовещенское | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 554.8713 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 552.75 |  |  |  | 552.75 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 663.3 | 331.65 | 32211057677 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-05-13
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 554.87
52 | 2022 | Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фидер «ТП 89» ПС №247 "Малеевка", реконструкция ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Троицкое, уч.7 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фидер "ТП 89» ПС №247 "Малеевка", реконструкция ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Троицкое, уч.7 | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 1731.5873 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 1722.93 |  |  |  | 1722.925 | ООО "ПРОГРЕСС" | 2067.51 | 1007.2485 | 32211057678 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-14 | 2022-02-21 | 2022-02-14 | 2022-02-21 | 2022-05-10
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 1731.59
53 | 2022 | Строительство КТП-250/6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ф. «Госпиталь» ПС №116 "Солнечногорск", КРУН-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Загорье | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-250/6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ф. "Госпиталь» ПС №116 "Солнечногорск", КРУН-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Загорье | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 4671.7101 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 4648.35 |  |  |  | 4648.35 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 5578.02 | 2665.054 | 32211057679 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 2022-05-17
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4671.71
54 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Клинскому р-ну по приказу №3367 от 23.12.2021 (2 объекта) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 2728.725 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 2715.08 |  |  |  | 2715.0833 | ООО "ПРОГРЕСС" | 3258.1 | 1587.2795 | 32211057680 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-14 | см. справочные | 2022-02-14 | 2022-02-21 | 2022-05-10
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 2728.73
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от МТП 6/0,4кВ №1323 , ПС №181 "Клин", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Губино | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от МТП 6/0,4кВ №1323 , ПС №181 "Клин", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Губино | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 1460.4426 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-14 | 2022-02-21 | 2022-02-14 | 2022-02-21 | 2022-05-10
справочный | 2022 | Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. ''18109, РП-58-ТП-55, ТП-55-ТП-318, ТП-318-ТП319-ТП-413 ПС №181 "Клин", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Губино | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. ''18109, РП-58-ТП-55, ТП-55-ТП-318, ТП-318-ТП319-ТП-413 ПС №181 "Клин", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Губино | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 1268.2824 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-14 | 2022-02-21 | 2022-02-14 | 2022-02-21 | 2022-05-10
55 | 2022 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №729, ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Гришино, д. 145 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №729, ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Гришино, д. 145 | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 524.7469 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 522.5 |  |  |  | 522.5 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 627 | 627 | 32211057681 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 2022-03-02
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 524.75
56 | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №733 , ПС №95 "Базарово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. ОПХ "Ермолино", ул. Трудовая, д.12А | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №733 , ПС №95 "Базарово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. ОПХ "Ермолино", ул. Трудовая, д.12А | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 1029.5829 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1027.5 |  |  |  | 1027.5 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1233 | 671.1266 | 32211057682 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 2022-05-06
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1029.58
57 | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №3743, ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.п. Костинское | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №3743, ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.п. Костинское | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 479.5212 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 477.5 |  |  |  | 477.5 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 573 | 311.8861 | 32211057684 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 2022-05-06
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 479.52
58 | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 3760, ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Акишево | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 3760, ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Акишево | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 537.0637 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 535 |  |  |  | 535 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 642 | 642 | 32211057686 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 2022-03-04
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 537.06
59 | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от МТП-10/0,4кВ № 365 ф. «Деревня», ПС №647 "Нудоль", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Семенково | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от МТП-10/0,4кВ № 365 ф. "Деревня», ПС №647 "Нудоль", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Семенково | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 1559.8816 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 1552.08 |  |  |  | 1552.0833 | ООО "ПРОГРЕСС" | 1862.5 | 956.4189 | 32211057687 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-14 | 2022-02-21 | 2022-02-14 | 2022-02-21 | 2022-05-06
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 1559.88
60 | 2022 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 2571 (замена трансформатора 25 кВА на трансформатор 63 кВА), КЛ-0,4 кВ, ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Чашниково | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 2571 (замена трансформатора 25 кВА на трансформатор 63 кВА), КЛ-0,4 кВ, ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Чашниково | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 1976.155 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1966.27 |  |  |  | 1966.27 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2359.53 | 1237.3145 | 32211057689 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 2022-05-09
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1976.16
61 | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ № 2827 , ПС №765 "Сенеж", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Обуховская | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ № 2827 , ПС №765 "Сенеж", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Обуховская | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 671.3296 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "АКОМ" | 667.97 |  |  |  | 667.975 | ООО "АКОМ" | 801.57 | 410.3275 | 32211057690 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 2022-05-11
участник | [13 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 671.33
62 | 2022 | Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «26418» ПС №264 "Мцыри", 2-ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Брехово, ул. Березовая Аллея, уч.1 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. "26418» ПС №264 "Мцыри", 2-ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Брехово, ул. Березовая Аллея, уч.1 | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 1600.4818 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1592.48 |  |  |  | 1592.475 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1910.97 | 955.485 | 32211057691 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 2022-05-13
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1600.48
63 | 2022 | Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 1540 (замена КТП и трансформатора на КТП и трансфоматор 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Новинки, СНТ "Ёж", уч.12 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 1540 (замена КТП и трансформатора на КТП и трансфоматор 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Новинки, СНТ "Ёж", уч.12 | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 2004.6196 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "АКОМ" | 1994.6 |  |  |  | 1994.6 | ООО "АКОМ" | 2393.52 | 1302.802 | 32211057692 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 2022-05-06
участник | [13 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2004.62
64 | 2022 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ТП-169/658-РП-1140 ПС №664 "Аксаково", СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Юрьево | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ТП-169/658-РП-1140 ПС №664 "Аксаково", СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Юрьево | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 536.96 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНТАКТ" | 534.28 |  |  |  | 534.275 | ООО "КОНТАКТ" | 641.13 | 345.2238 | 32211057695 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-14 | 2022-02-17 | 2022-02-14 | 2022-02-17 | 2022-05-06
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 536.96
65 | 2022 | Реконструкция МТП-6/0,4кВ № 237 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №197 "Хотьково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Шапилово | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-6/0,4кВ № 237 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №197 "Хотьково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Шапилово | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 477.7783 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 475.39 |  |  |  | 475.3917 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 570.47 | 140.5506 | 32211057696 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-14 | 2022-02-25 | 2022-02-14 | 2022-02-25 | 2022-07-13
участник | [13 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 477.78
66 | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ от КТП-10/0,4кВ № 216, ПС №691 "Лаврово", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Пузино, вл.24 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ от КТП-10/0,4кВ № 216, ПС №691 "Лаврово", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Пузино, вл.24 | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 559.9575 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 557.16 |  |  |  | 557.1583 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 668.59 | 303.0941 | 32211057697 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-14 | 2022-02-25 | 2022-02-14 | 2022-02-25 | 2022-05-11
участник | [13 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 559.96
67 | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 659 Ф-6, ПС №286 "Станки II ", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 659 Ф-6, ПС №286 "Станки II ", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 439.9666 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 437.77 |  |  |  | 437.7667 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 525.32 | 271.9304 | 32211057699 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 2022-05-11
участник | [13 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 439.97
68 | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 43 , ПС №393 "Станки I", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Ульянцево | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 43 , ПС №393 "Станки I", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Ульянцево | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 1060.6656 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1055.36 |  |  |  | 1055.3583 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1266.43 | 655.5638 | 32211057701 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 2022-05-11
участник | [13 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1060.67
69 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Клинскому р-ну по пр.3318 от 20.12.2021 (3 объекта) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 2628.578 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 2615.44 |  |  |  | 2615.44 | ООО "ПРОГРЕСС" | 3138.52 | 458.7068 | 32211057702 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-11 | см. справочные | 2022-02-11 | 2022-02-21 | 2022-11-08
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 2628.57
справочный | 2022 | Строительство СТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фидер «ТП 387-ТП 195» ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Троицкое, д.57 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фидер «ТП 387-ТП 195» ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Троицкое, д.57 | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 932.5664 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-11 | 2022-02-21 | 2022-02-11 | 2022-02-21 | 2022-05-06
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-52422(665754) от 26.11.2021), ПС №587 "Решетниково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, п. Решетниково, мкр. Саньково, СНТ "Электрощит", уч.294 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-52422(665754) от 26.11.2021), ПС №587 "Решетниково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, п. Решетниково, мкр. Саньково, СНТ "Электрощит", уч.294 | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 657.4755 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-11 | 2022-02-21 | 2022-02-11 | 2022-02-21 | 2022-11-08
справочный | 2022 | Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фидер «142108» ПС №142 "Ванино", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Степаньково | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фидер «142108» ПС №142 "Ванино", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Степаньково | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 1038.536 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-11 | 2022-02-21 | 2022-02-11 | 2022-02-21 | 2022-05-06
70 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Солнечногорскому р-ну №3 по приказу №3318 от 20.12.2021 (2 объекта) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 1904.863 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1895.34 |  |  |  | 1895.3417 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2274.41 | 1237.97 | 32211057703 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-11 | см. справочные | 2022-02-11 | 2022-02-16 | 2022-05-06
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1904.86
справочный | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ № 2284, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ № 2284, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 799.9393 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-11 | 2022-02-16 | 2022-02-11 | 2022-02-16 | 2022-05-06
справочный | 2022 | Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «РТП-102 с2-ТП-1011 с1» ПС №35 "Октябрьская", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Юрлово, уч.7 (III) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «РТП-102 с2-ТП-1011 с1» ПС №35 "Октябрьская", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Юрлово, уч.7 (III) | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 1104.9237 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-11 | 2022-02-16 | 2022-02-11 | 2022-02-16 | 2022-05-06
71 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Солнечногорскому р-ну №4 по приказу №3318 от 20.12.2021 (2 объекта) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 2660.5686 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2647.27 |  |  |  | 2647.2667 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 3176.72 | 1729.1008 | 32211057704 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-11 | см. справочные | 2022-02-11 | 2022-02-16 | 2022-05-06
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2660.57
справочный | 2022 | Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 1252 (замена КТП и сущ. трансформатора на КТП-250 и трансформатор 250 кВА), замена рлр, ПС №387 "Подрезково", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Поярково, ул. Прибрежная, уч.9/1 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 1252 (замена КТП и сущ. трансформатора на КТП-250 и трансформатор 250 кВА), замена рлр, ПС №387 "Подрезково", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Поярково, ул. Прибрежная, уч.9/1 | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 665.154 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-11 | 2022-02-16 | 2022-02-11 | 2022-02-16 | 2022-05-06
справочный | 2022 | Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 2253 (замена КТП и и трансформатора на КТП-400 и трансфоматор 400 кВА), установка рлр, ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Вертлино, ул.Лесная-3, д.11 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 2253 (замена КТП и и трансформатора на КТП-400 и трансфоматор 400 кВА), установка рлр, ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Вертлино, ул.Лесная-3, д.11 | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 1995.4146 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-11 | 2022-02-16 | 2022-02-11 | 2022-02-16 | 2022-05-06
72 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Солнечногорскому р-ну №5 по приказу №3318 от 20.12.2021 (3 объекта) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 2406.923 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2394.89 |  |  |  | 2394.89 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2873.86 | 1564.2529 | 32211057706 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-11 | см. справочные | 2022-02-11 | 2022-02-16 | 2022-05-06
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2406.92
справочный | 2022 | Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 3056 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 250 кВА, кстановка АВ, ВРЩ-0,4 кВ), ПС №35 "Октябрьская", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Голиково, СНТ "Лесные угодья", уч-к 9 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 3056 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 250 кВА, кстановка АВ, ВРЩ-0,4 кВ), ПС №35 "Октябрьская", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Голиково, СНТ "Лесные угодья", уч-к 9 | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 484.3662 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-11 | 2022-02-16 | 2022-02-11 | 2022-02-16 | 2022-05-06
справочный | 2022 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ , ф. «Муравьёво» ПС №116 "Солнечногорск",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ , ф. «Муравьёво» ПС №116 "Солнечногорск",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 727.1893 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-11 | 2022-02-16 | 2022-02-11 | 2022-02-16 | 2022-05-06
справочный | 2022 | Реконструкция МТП-6/0,4кВ № 795 (замена МТП и трансформатор 160 кВА на КТП-400 и трансформатор 250 кВА), ПС №140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Коськово | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-6/0,4кВ № 795 (замена МТП и трансформатор 160 кВА на КТП-400 и трансформатор 250 кВА), ПС №140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Коськово | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 1195.3675 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-11 | 2022-02-16 | 2022-02-11 | 2022-02-16 | 2022-05-06
73 | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ № 190 , Пс №144 "Першутино", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Тетерино, д.18 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ № 190 , Пс №144 "Першутино", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Тетерино, д.18 | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 719.9454 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 716.35 |  |  |  | 716.35 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 859.61 | 457.7144 | 32211057708 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-11 | 2022-02-18 | 2022-02-11 | 2022-02-18 | 2022-05-06
74 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Солнечногорскому р-ну №2 по приказу №3318 от 20.12.2021 (2 объекта) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 5341.2058 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 5309.16 |  |  |  | 5309.1583 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 6370.99 | 3467.7541 | 32211057709 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-01-31 | см. справочные | 2022-01-31 | 2022-02-16 | 2022-05-06
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 5341.21
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от вновь сооруж. КТП-6/0,4 кВ , ПС №387 "Подрезково",в т.ч. ПИР,МО, Солнечногорский р-н, д. Владычино | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от вновь сооруж. КТП-6/0,4 кВ , ПС №387 "Подрезково",в т.ч. ПИР,МО, Солнечногорский р-н, д. Владычино | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 465.866 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-01-31 | 2022-02-16 | 2022-01-31 | 2022-02-16 | 2022-05-06
справочный | 2022 | Строительство КТПП-400/6/0,4 кВ,2- КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ф. Владычинский ПС №387 "Подрезково",в т.ч. ПИР,МО, Солнечногорский р-н, д. Владычино | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТПП-400/6/0,4 кВ,2- КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ф. Владычинский ПС №387 "Подрезково",в т.ч. ПИР,МО, Солнечногорский р-н, д. Владычино | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 4875.3398 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-01-31 | 2022-02-16 | 2022-01-31 | 2022-02-16 | 2022-05-06
75 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Дмитровскому р-ну по приказу №3318 от 20.12.2021 (2 объекта) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 2583.8621 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2581.59 |  |  |  | 2581.59 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3097.9 | 1686.1987 | 32211057710 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-11 | см. справочные | 2022-02-11 | 2022-02-16 | 2022-05-06
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 2583.86
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от вновь сооруж. ТП-6/0,4кВ , ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Минеево | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от вновь сооруж. ТП-6/0,4кВ , ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Минеево | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 1157.829 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-11 | 2022-02-16 | 2022-02-11 | 2022-02-16 | 2022-05-06
справочный | 2022 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ , фид.№43 ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Минеево | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ , фид.№43 ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Минеево | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 1426.0331 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-11 | 2022-02-16 | 2022-02-11 | 2022-02-16 | 2022-05-06
76 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Мытищинскому р-ну по приказу №3318 от 20.12.2021 (2 объекта) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 1749.8885 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНТАКТ" | 1741.14 |  |  |  | 1741.1417 | ООО "КОНТАКТ" | 2089.37 | 333.6637 | 32211057711 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-11 | см. справочные | 2022-02-11 | 2022-02-17 | 2022-11-07
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1749.89
справочный | 2022 | Строительство 2-КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4кВ 174 , ПС №416 "Красные Горки", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, Клязминский левопарк | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство 2-КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4кВ 174 , ПС №416 "Красные Горки", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, Клязминский левопарк | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 663.7739 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-11 | 2022-02-17 | 2022-02-11 | 2022-02-17 | 2022-11-07
справочный | 2022 | Строительство 2-КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4кВ 482 , ПС №416 "Красные Горки", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, Клязминский левопарк | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство 2-КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4кВ 482 , ПС №416 "Красные Горки", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, Клязминский левопарк | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 1086.1146 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-11 | 2022-02-17 | 2022-02-11 | 2022-02-17 | 2022-11-07
77 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Пушкинскому р-ну по приказу №3318 от 20.12.2021 (2 объекта) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 2210.738 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2199.68 |  |  |  | 2199.6833 | ООО "ФАБИ" | 2639.62 | 1387.4926 | 32211057713 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-11 | см. справочные | 2022-02-11 | 2022-02-18 | 2022-05-07
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2210.74
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от вновь сооруж. ТП-6/0,4кВ , ПС №440 "Правда", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Степаньково | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от вновь сооруж. ТП-6/0,4кВ , ПС №440 "Правда", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Степаньково | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 925.1168 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-11 | 2022-02-18 | 2022-02-11 | 2022-02-18 | 2022-05-06
справочный | 2022 | Строительство ТП-6/0,4кВ , ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.808 ПС №440 "Правда", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Степаньково | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ , ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.808 ПС №440 "Правда", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Степаньково | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 1285.6212 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-11 | 2022-02-18 | 2022-02-11 | 2022-02-18 | 2022-05-06
78 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Солнечногорскому р-ну №1 по приказу №3318 от 20.12.2021 (2 объекта) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 1371.1979 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1364.34 |  |  |  | 1364.3417 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1637.21 | 891.1396 | 32211057714 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-11 | см. справочные | 2022-02-11 | 2022-02-16 | 2022-05-06
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1371.2
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от вновь сооруж. КТП-10/0,4кВ, ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Сверчково | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от вновь сооруж. КТП-10/0,4кВ, ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Сверчково | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 673.2943 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-11 | 2022-02-16 | 2022-02-11 | 2022-02-16 | 2022-05-06
справочный | 2022 | Строительство КТП-250/10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Погорелово» ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Сверчково | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-250/10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Погорелово» ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Сверчково | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 697.9036 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-11 | 2022-02-16 | 2022-02-11 | 2022-02-16 | 2022-05-06
79 | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 58 , ПС №393 "Станки I ", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Есаулово | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 58 , ПС №393 "Станки I ", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Есаулово | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 1539.6846 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1531.98 |  |  |  | 1531.9833 | ООО "ФАБИ" | 1838.38 | 1011.109 | 32211057715 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-11 | 2022-02-15 | 2022-02-11 | 2022-02-15 | 2022-05-06
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1539.69
80 | 2022 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 532 (сооруж. по дог. №С8-20-303-7149(754139) от 03.03.2020), ПС №40 "Лобня", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Аббакумово | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 532 (сооруж. по дог. №С8-20-303-7149(754139) от 03.03.2020), ПС №40 "Лобня", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Аббакумово | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 928.3287 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 923.69 |  |  |  | 923.69 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1108.42 | 1108.42 | 32211057717 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-01-31 | 2022-02-02 | 2022-01-31 | 2022-02-02 | 2022-02-15
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 928.33
81 | 2022 | Строительство КТП-10/0,4кВ , ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.541 ПС №591 "Подсосино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Зубцово | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ , ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.541 ПС №591 "Подсосино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Зубцово | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 1000.4098 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОУЧЁТ" | 995.41 |  |  |  | 995.4083 | ООО "ЭНЕРГОУЧЁТ" | 1194.49 | 552.6745 | 32211057719 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-11 | 2022-02-28 | 2022-02-11 | 2022-02-28 | 2022-05-06
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1000.41
82 | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ 87, ПС №286 "Станки II", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Чупаево | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ 87, ПС №286 "Станки II", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Чупаево | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 468.9213 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 466.58 |  |  |  | 466.575 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 559.89 | 559.89 | 32211057721 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-01-31 | 2022-02-10 | 2022-01-31 | 2022-02-10 | 2022-02-15
участник | [13 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 468.92
83 | 2022 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ №25974 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 400 кВА, установка АВ, ВРЩ-0,4 кВ), ПС №836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Тимошкино | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ №25974 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 400 кВА, установка АВ, ВРЩ-0,4 кВ), ПС №836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Тимошкино | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 1107.8184 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1102.28 |  |  |  | 1102.275 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1322.73 | 704.3108 | 32211057723 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-11 | 2022-02-18 | 2022-02-11 | 2022-02-18 | 2022-05-06
участник | [13 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 1107.82
84 | 2022 | Строительство 2- КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4кВ 250 , ПС №416 "Красные Горки",в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, п. Поведники, 5 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство 2- КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4кВ 250 , ПС №416 "Красные Горки",в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, п. Поведники, 5 | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 729.217 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНТАКТ" | 725.57 |  |  |  | 725.575 | ООО "КОНТАКТ" | 870.69 | 141.7402 | 32211057724 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-11 | 2022-02-17 | 2022-02-11 | 2022-02-17 | 2022-11-02
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 729.22
85 | 2022 | Реконструкция СТП-6/0,4кВ № 4075 (замена трансформатора 63 кВА на трансформатор 100 кВА), ПС №35 "Октябрьская", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Подолино, уч.8/П | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция СТП-6/0,4кВ № 4075 (замена трансформатора 63 кВА на трансформатор 100 кВА), ПС №35 "Октябрьская", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Подолино, уч.8/П | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 430.5866 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 428.44 |  |  |  | 428.44 | ООО "ФАБИ" | 514.12 | 279.8375 | 32211057725 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-11 | 2022-02-16 | 2022-02-11 | 2022-02-16 | 2022-05-06
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 430.59
86 | 2022 | Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 1318 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВА), ВЛИ-0,38 кВ,установка ВРЩ-0,4 кВ, ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Перепечино, уч.6 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 1318 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВА), ВЛИ-0,38 кВ,установка ВРЩ-0,4 кВ, ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Перепечино, уч.6 | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 1346.1211 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1339.39 |  |  |  | 1339.3917 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1607.27 | 874.8432 | 32211057727 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-11 | 2022-02-16 | 2022-02-11 | 2022-02-16 | 2022-05-06
участник | [13 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1346.12
87 | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-51869(717108) от 25.11.2021), ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Минеево | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-51869(717108) от 25.11.2021), ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Минеево | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 925.1168 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 922.83 |  |  |  | 922.825 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1107.39 | 602.7566 | 32211057728 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-11 | 2022-02-16 | 2022-02-11 | 2022-02-16 | 2022-05-06
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 925.12
88 | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП 6/0,4 кВ№ 963 , ПС №669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Подвязново, д.57 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП 6/0,4 кВ№ 963 , ПС №669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Подвязново, д.57 | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 842.4831 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 840.33 |  |  |  | 840.3333 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1008.4 | 548.8759 | 32211057729 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-11 | 2022-02-16 | 2022-02-11 | 2022-02-16 | 2022-05-06
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 842.48
89 | 2022 | Строительство СТП-25/10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС №465 "Мельчевская", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. фабрики Первое Мая | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СТП-25/10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС №465 "Мельчевская", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. фабрики Первое Мая | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 462.5977 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 460.42 |  |  |  | 460.4167 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 552.5 | 300.7278 | 32211057730 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-11 | 2022-02-16 | 2022-02-11 | 2022-02-16 | 2022-05-06
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 462.6
90 | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ № 1012 , ПС №669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Аревское, СНТ "Блокадник", уч.55 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ № 1012 , ПС №669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Аревское, СНТ "Блокадник", уч.55 | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 1045.1592 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1042.96 |  |  |  | 1042.9583 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1251.55 | 681.2234 | 32211057732 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-11 | 2022-02-16 | 2022-02-11 | 2022-02-16 | 2022-05-06
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1045.16
91 | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-37159(425029) от 28.06.2021), ПС №311 "Шуколово, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Горки | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-37159(425029) от 28.06.2021), ПС №311 "Шуколово, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Горки | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 479.0286 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 476.64 |  |  |  | 476.64 | ООО "ФАБИ" | 571.96 | 311.32 | 32211057733 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-11 | 2022-02-16 | 2022-02-11 | 2022-02-16 | 2022-05-06
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 479.03
92 | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-51869(717108) от 25.11.2021), ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Минеево | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-51869(717108) от 25.11.2021), ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Минеево | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 1549.6484 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1547.5 |  |  |  | 1547.5 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1857 | 1010.7722 | 32211057734 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-11 | 2022-02-16 | 2022-02-11 | 2022-02-16 | 2022-05-06
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1549.65
93 | 2022 | Строительство КТПП-630/10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-42274(500289) от 03.09.2021) ПС №169 "Константиново", в КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Шелепино | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТПП-630/10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-42274(500289) от 03.09.2021) ПС №169 "Константиново", в КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Шелепино | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 954.6548 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 952.5 |  |  |  | 952.5 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1143 | 622.1392 | 32211057735 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-11 | 2022-02-16 | 2022-02-11 | 2022-02-16 | 2022-05-06
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 954.66
94 | 2022 | Строительство КТП-630-10/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 ПС №605 "Бронницы", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/о Тимонинский Ю8-21-302-48150(411221) | Г | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение CМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-630-10/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.38 ПС №605 "Бронницы", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/о Тимонинский Ю8-21-302-48150(411221) | Южные электрические сети | ССР | 830.2061 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВСС" | 826.05 |  |  |  | 826.05 | ООО "ВСС" | 991.266 | 991.266 | 32211057467 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-14 | 2022-02-18 | 2022-02-14 | 2022-02-18 | 2022-03-31
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 830.21
95 | 2022 | "Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-215 до опоры №16 (с заменой вводов), ПС №525 ""Сорокино"", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, Новосёлки п, Центральная ул Ю8-21-302-51136(436041)" | Г | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-215 до опоры №16 (с заменой вводов), ПС №525 "Сорокино", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, Новосёлки п, Центральная ул Ю8-21-302-51136(436041) | Южные электрические сети | ССР | 468.0396 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 465.7 |  |  |  | 465.7 | ООО "ФАБИ" | 558.84 | 558.84 | 32211057464 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-14 | 2022-02-18 | 2022-02-14 | 2022-02-18 | 2022-03-31
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 468.04
участник | [13 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 468.04
96 | 2022 | """Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ ф.116 КТП-198, ПС №14 """"Апаренки"""", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский Ю8-21-302-37599(286359)""" | Г | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение CМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ ф.116 КТП-198, ПС №14 "Апаренки", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский Ю8-21-302-37599(286359) | Южные электрические сети | ССР | 958.5018 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "АКОМ" | 953.71 |  |  |  | 953.7092 | ООО "АКОМ" | 1144.451 | 1144.451 | 32211057461 | roseltorg.ru | 2022-01-19 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-03-31
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 958.5
97 | 2022 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-10, ПС №319 "Лаговская", ЛР-10 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п/ Лаговское, вблизи д Алтухово Ю8-21-302-70681(670758) | M_I-270193 | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-10, ПС №319 "Лаговская", ЛР-10 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п/ Лаговское, вблизи д Алтухово Ю8-21-302-70681(670758) | Южные электрические сети | ОР | 463.3322 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 461.02 |  |  |  | 461.0158 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 553.219 | 360.0314 | 32211057478 | roseltorg.ru | 2022-01-19 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-04-22
98 | 2022 | Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. "Леоновский" ПС № 565 "Берендино (аб)", ВЛИ-0,38 кВ, МО, г. Воскресенское, с/п Ашитковское, с. Барановское, ул. Центральная, д. 18, 50:29:0020212:36 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. "Леоновский" ПС № 565 "Берендино (аб)", ВЛИ-0,38 кВ, МО, г. Воскресенское, с/п Ашитковское, с. Барановское, ул. Центральная, д. 18, 50:29:0020212:36 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 723.8788 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 721 |  |  |  | 721 | ООО "ФАБИ" | 865.2 | 374.1405 | 32211052968 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 2022-01-27 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-06-02
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 723
99 | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-21-302-37817(616022) от 27.10.2021 ПС № 27 "Черное", МО, г. Балашиха, д. Дятловка, д. 1, 50:15:0071201:1455 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-21-302-37817(616022) от 27.10.2021 ПС № 27 "Черное", МО, г. Балашиха, д. Дятловка, д. 1, 50:15:0071201:1455 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 632.6574 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 629 |  |  |  | 629 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 754.8 | 294.5561 | 32211052967 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 2022-01-27 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-06-14
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 632.66
100 | 2022 | Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 475 ВЛЗ-10 кВ фид. 13 ПС № 401 "Голутвин", замена МВ на ВВк в сторону ТП-43 ЦРП-1 фид. Лукерьино, ВЛИ-0,38 кВ, МО, г/о Коломна, д. Шапкино, 50:34:0050441:1775 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 475 ВЛЗ-10 кВ фид. 13 ПС № 401 "Голутвин", замена МВ на ВВк в сторону ТП-43 ЦРП-1 фид. Лукерьино, ВЛИ-0,38 кВ, МО, г/о Коломна, д. Шапкино, 50:34:0050441:1775 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 2970.8948 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2957 |  |  |  | 2957 | ООО "ФАБИ" | 3548.4 | 1737.9918 | 32211052966 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 2022-01-27 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-05-20
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2967
101 | 2022 | "Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ № 33? РП-120-ТП439-ТП-442 ПС № 206 ""Фрязино"", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, к.н. 50:14:0030122:442" | Г | 2021 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ № 33# РП-120-ТП439-ТП-442 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, к.н. 50:14:0030122:442 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 656.7959 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 653 |  |  |  | 653 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 783.6 | 783.6 | 32211052965 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 2022-01-27 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-03-15
102 | 2022 | Реконструкция КТП-40 6/0,4 кВ № 1142 (замена тр-ра 40 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 206 "Фрязино", МО, Щелковский р-н, 50:14:0030111:1456 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-40 6/0,4 кВ № 1142 (замена тр-ра 40 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 206 "Фрязино", МО, Щелковский р-н, 50:14:0030111:1456 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 428.7 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 426 |  |  |  | 426 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 511.2 | 201.1279 | 32211052963 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 2022-01-27 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-06-13
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 428.7
103 | 2022 | Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ № 1496 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 258 "Демихово", МО, г. Орехово-Зуево, д. Демихово, д. 90, кв. 1, 50:24:0010701:102 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ № 1496 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 258 "Демихово", МО, г. Орехово-Зуево, д. Демихово, д. 90, кв. 1, 50:24:0010701:102 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 418.4214 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 417 |  |  |  | 417 | ООО "ФАБИ" | 500.4 | 196.8787 | 32211052961 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 2022-01-27 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-06-13
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 418
104 | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-1066 ПС № 590 "Федино", МО, Воскресенский р-н, вблизи д. Городищи, 50:29:0050402:1654 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-1066 ПС № 590 "Федино", МО, Воскресенский р-н, вблизи д. Городищи, 50:29:0050402:1654 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 487.9181 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 486 |  |  |  | 486 | ООО "ФАБИ" | 583.2 | 229.4557 | 32211052960 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 2022-01-27 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-06-13
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 487
105 | 2022 | Строительство СТП-16 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 28 ВЛЗ-6 кВ ЦРП-237-КТП-262 ПС № 333 "Ельня", ВЛИ-0,38 кВ, МО, Ногинский р-н, с/п Аксеново-Бутырское, д. Стулово, Северо-Западная поляна, 50:16:0103016:1209 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство СТП-16 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 28 ВЛЗ-6 кВ ЦРП-237-КТП-262 ПС № 333 "Ельня", ВЛИ-0,38 кВ, МО, Ногинский р-н, с/п Аксеново-Бутырское, д. Стулово, Северо-Западная поляна, 50:16:0103016:1209 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 443.8258 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 441.61 |  |  |  | 441.6083 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 529.93 | 454.2257 | 32211052957 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 2022-01-27 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-04-08
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 444
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 443
106 | 2022 | Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 25 КРУН-11-КТП-183 Ф-4/356 ПС № 356 "Павлово", ВЛИ-0,38 кВ, МО, г/о Павловский Посад, 50:17:0030105:971 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 25 КРУН-11-КТП-183 Ф-4/356 ПС № 356 "Павлово", ВЛИ-0,38 кВ, МО, г/о Павловский Посад, 50:17:0030105:971 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1911.5241 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1901.97 |  |  |  | 1901.9667 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2282.36 | 928.4176 | 32211052955 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 2022-01-27 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-06-09
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 1910
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1909
107 | 2022 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ направл. ТП-441-ТП-444 ПС № 206 "Фрязино", МО, г/о Щелково, 50:14:0030122:1184 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ направл. ТП-441-ТП-444 ПС № 206 "Фрязино", МО, г/о Щелково, 50:14:0030122:1184 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1342.6085 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1335 |  |  |  | 1335 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1602 | 1349.0526 | 32211052954 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 2022-01-27 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-04-09
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 1342
108 | 2022 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 13 фид. "Сергиевский" ПС № 722 "Чанки", МО, г/о Коломенский, п. Сергиевский, 50:34:0010605:2405 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 13 фид. "Сергиевский" ПС № 722 "Чанки", МО, г/о Коломенский, п. Сергиевский, 50:34:0010605:2405 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 867.1145 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 863 |  |  |  | 863 | ООО "ФАБИ" | 1035.6 | 872.0842 | 32211052949 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 2022-01-27 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-04-09
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 866
109 | 2022 | Строительство КТП-250 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 1 отп. на КТП-42 фид. 404 ПС № 626 "Экситон (аб)", ВЛИ-0,38 кВ, МО, г/о Павловский Посад, севернее д. Быково, поле 92, 50:17:0030207:599 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство КТП-250 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 1 отп. на КТП-42 фид. 404 ПС № 626 "Экситон (аб)", ВЛИ-0,38 кВ, МО, г/о Павловский Посад, севернее д. Быково, поле 92, 50:17:0030207:599 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 2547.6204 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 2534.88 |  |  |  | 2534.8833 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 3041.86 | 1237.3668 | 32211052948 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 2022-01-27 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-06-09
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 2546
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2545
110 | 2022 | Реконструкция КТП-400 6/0,4 кВ № 780 (замена на КТП-630 6/0,4 кВ с тр-ром 630 кВА) ПС № 225 "Голубино", МО, г. Черноголовка, с. Ивановское, 50:16:0101036:423 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-400 6/0,4 кВ № 780 (замена на КТП-630 6/0,4 кВ с тр-ром 630 кВА) ПС № 225 "Голубино", МО, г. Черноголовка, с. Ивановское, 50:16:0101036:423 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1766.3304 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 1757.5 |  |  |  | 1757.5 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 2109 | 857.8983 | 32211052946 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 2022-01-27 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-06-09
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 1765
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1764
111 | 2022 | Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ (взамен существующей ВЛИ-0,4 кВ) ответвл. от оп. 7 ВЛЗ-6 кВ ТП-4522-ТП-4556 ПС № 681 "Алмазово", МО, г/о Балашиха, г. Балашиха, Щелковское шоссе, 50:15:0040403:692 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ (взамен существующей ВЛИ-0,4 кВ) ответвл. от оп. 7 ВЛЗ-6 кВ ТП-4522-ТП-4556 ПС № 681 "Алмазово", МО, г/о Балашиха, г. Балашиха, Щелковское шоссе, 50:15:0040403:692 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1066.9524 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1061 |  |  |  | 1061 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1273.2 | 470.1046 | 32211052944 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 2022-01-27 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-06-21
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 1066
112 | 2022 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ ТП-4522-ТП-4556 от опоры 1 до опоры 7 ПС № 681 "Алмазово", МО, г/о Балашиха, г. Балашиха, Щелковское шоссе, 50:15:0040403:692 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛЗ-6 кВ ТП-4522-ТП-4556 от опоры 1 до опоры 7 ПС № 681 "Алмазово", МО, г/о Балашиха, г. Балашиха, Щелковское шоссе, 50:15:0040403:692 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 835.8658 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 831 |  |  |  | 831 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 997.2 | 368.1969 | 32211052943 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 2022-01-27 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-06-21
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 836
113 | 2022 | Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 31-отп.на-КТП-1174 ПС № 730 "Гребнево", МО, Щелковский р-н, г. Щелково, 50:14:0050306:1114 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 31-отп.на-КТП-1174 ПС № 730 "Гребнево", МО, Щелковский р-н, г. Щелково, 50:14:0050306:1114 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 971.072 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 966 |  |  |  | 966 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1159.2 | 993.6 | 32211052942 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 2022-01-27 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-04-08
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 971
114 | 2022 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ направл. ТП-441-ТП-444 ПС № 206 "Фрязино", МО, г/о Щёлково, тер. Производственная, ул. Производственная, уч. 37, 50:14:0030122:784 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ направл. ТП-441-ТП-444 ПС № 206 "Фрязино", МО, г/о Щёлково, тер. Производственная, ул. Производственная, уч. 37, 50:14:0030122:784 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1007.0271 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1001 |  |  |  | 1001 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1201.2 | 1011.5368 | 32211052941 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 2022-01-27 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-04-09
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 1007
115 | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-775 ПС № 38 "Бережки", МО, г/о Егорьевск, 50:30:0020206:1105 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-775 ПС № 38 "Бережки", МО, г/о Егорьевск, 50:30:0020206:1105 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1095.823 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1091 |  |  |  | 1091 | ООО "ФАБИ" | 1309.2 | 483.3969 | 32211052938 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 2022-01-27 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-06-21
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1094
116 | 2022 | Строительство МТП-250 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 4 ВЛЗ-10 кВ фид. 9 ПС № 38 "Бережки", ВЛИ-0,38 кВ, МО, г. Егорьевск, д. Холмы, 50:30:0040301:25 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-250 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 4 ВЛЗ-10 кВ фид. 9 ПС № 38 "Бережки", ВЛИ-0,38 кВ, МО, г. Егорьевск, д. Холмы, 50:30:0040301:25 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1465.5249 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1459 |  |  |  | 1459 | ООО "ФАБИ" | 1750.8 | 1217.9478 | 32211052937 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 2022-01-27 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-04-21
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1464
117 | 2022 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 12 ВЛЗ-10 кВ (отпайка на КТП-193) фид. 21 ПС № 744 "Михали", ВЛИ-0,38 кВ, МО, Егорьевский р-н, д. Захарово, 50:30:0040302:59 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 12 ВЛЗ-10 кВ (отпайка на КТП-193) фид. 21 ПС № 744 "Михали", ВЛИ-0,38 кВ, МО, Егорьевский р-н, д. Захарово, 50:30:0040302:59 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1003.5958 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 999 |  |  |  | 999 | ООО "ФАБИ" | 1198.8 | 833.9478 | 32211052936 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 2022-01-27 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-04-21
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1002
118 | 2022 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ № 227 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 565 "Берендино (аб)", МО, г. Воскресенск, д. Богатищево, д. 25, 50:29:0020201:10 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ № 227 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 565 "Берендино (аб)", МО, г. Воскресенск, д. Богатищево, д. 25, 50:29:0020201:10 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 428.7 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 427 |  |  |  | 427 | ООО "ФАБИ" | 512.4 | 189.1938 | 32211052935 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 2022-01-27 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-06-21
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 428
119 | 2022 | Строительство МТП-40 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 61 ВЛЗ-6 кВ фид. 9 ПС № 155 "Радовицы", ВЛИ-0,38 кВ, МО, г/о Егорьевск, 26 км автодороги Каданок Рязановский-Старый Спасс-Двойни, д. 1, 50:30:0000000:4777 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-40 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 61 ВЛЗ-6 кВ фид. 9 ПС № 155 "Радовицы", ВЛИ-0,38 кВ, МО, г/о Егорьевск, 26 км автодороги Каданок Рязановский-Старый Спасс-Двойни, д. 1, 50:30:0000000:4777 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 632.0017 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 629 |  |  |  | 629 | ООО "ФАБИ" | 754.8 | 525.0783 | 32211052934 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 2022-01-27 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-04-21
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 631
120 | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-318 ПС № 761 "Фетровая", МО, г/о Воскресенск, тер. ТСН "Автомобилист", д. 106, 50:29:0020315:222 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-318 ПС № 761 "Фетровая", МО, г/о Воскресенск, тер. ТСН "Автомобилист", д. 106, 50:29:0020315:222 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 705.027 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 702 |  |  |  | 702 | ООО "ФАБИ" | 842.4 | 313.4512 | 32211052933 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 2022-01-27 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-06-20
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 704
121 | 2022 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 15/1 КВЛ-10 кВ РП-40-ЛР-151 ПС № 419 "Минеральная", МО, г. Балашиха, 50:15:0080601:397 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 15/1 КВЛ-10 кВ РП-40-ЛР-151 ПС № 419 "Минеральная", МО, г. Балашиха, 50:15:0080601:397 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1414.5188 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1407 |  |  |  | 1407 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1688.4 | 259.7538 | 32211052932 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 2022-01-27 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-12-20
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 1414
122 | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (совместным подвесом по существующим опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-61, ПРВТ-6 кВ ПС № 640 "Агат", МО, Ногинский р-н, д. Марьино-1, д. 105, 50:16:0701009:207 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (совместным подвесом по существующим опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-61, ПРВТ-6 кВ ПС № 640 "Агат", МО, Ногинский р-н, д. Марьино-1, д. 105, 50:16:0701009:207 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 431.893 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 429.73 |  |  |  | 429.7333 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 515.68 | 364.0094 | 32211052929 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 2022-01-27 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-04-20
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 431.89
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 431
123 | 2022 | Реконструкция МТП-63 10/0,4 кВ № 431 (замена тр-ра 63 кВА на тр-р 250 кВА), строительство ВЛИ-0,38 кВ по существующим опорам от РУ-0,4 кВ МТП-431 ПС № 38 "Бережки", МО, г. Егорьевск, д. Захарово, 50:30:0000000:32005 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция МТП-63 10/0,4 кВ № 431 (замена тр-ра 63 кВА на тр-р 250 кВА), строительство ВЛИ-0,38 кВ по существующим опорам от РУ-0,4 кВ МТП-431 ПС № 38 "Бережки", МО, г. Егорьевск, д. Захарово, 50:30:0000000:32005 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 425.7189 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 424 |  |  |  | 424 | ООО "ФАБИ" | 508.8 | 187.8646 | 32211052926 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 2022-01-27 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-06-21
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 425
124 | 2022 | Строительство ТП-40 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ направл. фид. 7 отп. на ТП-154 ПС № 742 "Орбита", МО, г/о Щелково, д. Моносеево, 50:14:0040327:567 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-40 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ направл. фид. 7 отп. на ТП-154 ПС № 742 "Орбита", МО, г/о Щелково, д. Моносеево, 50:14:0040327:567 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 687.3496 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 683 |  |  |  | 683 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 819.6 | 570.1565 | 32211052924 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 2022-01-27 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-04-21
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 687
125 | 2022 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.11 (отп. на МТП-131) ВЛЗ-10 кВ ф. 28 ПС № 792 "Тепличная", МО, Егорьевский р-н, д. Подлужье, д. 10-А, 50:30:0020111:105 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.11 (отп. на МТП-131) ВЛЗ-10 кВ ф. 28 ПС № 792 "Тепличная", МО, Егорьевский р-н, д. Подлужье, д. 10-А, 50:30:0020111:105 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 945.2497 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 941 |  |  |  | 941 | ООО "ФАБИ" | 1129.2 | 846.9 | 32211052922 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 2022-01-27 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-04-16
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 944
126 | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч. совместным подвесом по существующим опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-217 ПС № 26 "Монино", МО, Ногинский р-н, 50:16:0501001:3027 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч. совместным подвесом по существующим опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-217 ПС № 26 "Монино", МО, Ногинский р-н, 50:16:0501001:3027 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 579.5617 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 578 |  |  |  | 578 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 693.6 | 264.2286 | 32211052920 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 2022-01-27 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-06-17
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 579
участник | [13 empty] | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 636.68
127 | 2022 | Установка СП-10 кВ (реклоузер) на оп. 43 ВЛЗ-10 кВ фид. "Гавриловский" ПС № 768 "Гавриловская", МО, Луховицкий р-н, с/п Гавриловское, д. 40, 50:35:0050218:84 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Установка СП-10 кВ (реклоузер) на оп. 43 ВЛЗ-10 кВ фид. "Гавриловский" ПС № 768 "Гавриловская", МО, Луховицкий р-н, с/п Гавриловское, д. 40, 50:35:0050218:84 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1502.1703 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1495 |  |  |  | 1495 | ООО "ФАБИ" | 1794 | 667.5349 | 32211052919 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 2022-01-27 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-06-20
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1500
128 | 2022 | Реконструкция ТП-400 6/0,4 кВ № 217 (замена тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА), замена ячейки ЩО-59 в РУ 0,4 кВ ТП № 217 ПС № 26 "Монино", МО, Ногинский р-н, 50:16:0501001:3027 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-400 6/0,4 кВ № 217 (замена тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА), замена ячейки ЩО-59 в РУ 0,4 кВ ТП № 217 ПС № 26 "Монино", МО, Ногинский р-н, 50:16:0501001:3027 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 639.884 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 576.66 |  |  |  | 576.66 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 692 | 263.619 | 32211052917 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 2022-01-27 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-06-17
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 639.88
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 639
129 | 2022 | Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ответвл. от оп. 8 КВЛ-6 кВ ТП-4864/2-ТП-4865/2-ЛР-1-ЛР-3 ПС № 419 "Минеральная", МО, г/о Щелково, д. Медвежьи Озера, 50:14:0040306:1061 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ответвл. от оп. 8 КВЛ-6 кВ ТП-4864/2-ТП-4865/2-ЛР-1-ЛР-3 ПС № 419 "Минеральная", МО, г/о Щелково, д. Медвежьи Озера, 50:14:0040306:1061 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1054.9673 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1049 |  |  |  | 1049 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1258.8 | 888.5647 | 32211052916 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 2022-01-27 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-04-20
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 1054
130 | 2022 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ № 235 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 153 "Рубин", МО, Озёрский р-н, вблизи с. Комарёво, СНТ "Дорожник", уч. 93, 50:36:0020516:192 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ № 235 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 153 "Рубин", МО, Озёрский р-н, вблизи с. Комарёво, СНТ "Дорожник", уч. 93, 50:36:0020516:192 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 428.7 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 427 |  |  |  | 427 | ООО "ФАБИ" | 512.4 | 196.7616 | 32211052915 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 2022-01-27 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-06-16
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 428
131 | 2022 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ направл. КРН-4-ТП-36 отп. на МТП-938 ПС № 828 "Огуднево", ВЛИ-0,38 кВ, МО, Щелковский р-н, ЗАО "СП "Фряновское", 50:14:0010505:491 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ направл. КРН-4-ТП-36 отп. на МТП-938 ПС № 828 "Огуднево", ВЛИ-0,38 кВ, МО, Щелковский р-н, ЗАО "СП "Фряновское", 50:14:0010505:491 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1422.4672 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1415 |  |  |  | 1415 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1698 | 1273.5 | 32211052914 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 2022-01-27 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-04-16
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 1422
132 | 2022 | Реконструкция КТП-400 6/0,4 кВ № 246 (замена на КТП-630 6/0,4 кВ с тр-ром 630 кВА), ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-246 ПС № 333 "Ельня", МО, Ногинский р-н, с/п Аксёно-Бутырское, д. Ельня, ул 3 Интернационала, 50:16:0103018:1575 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-400 6/0,4 кВ № 246 (замена на КТП-630 6/0,4 кВ с тр-ром 630 кВА), ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-246 ПС № 333 "Ельня", МО, Ногинский р-н, с/п Аксёно-Бутырское, д. Ельня, ул 3 Интернационала,50:16:0103018:1575 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 2926.8756 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2912.24 |  |  |  | 2912.2417 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 3494.69 | 1300.3498 | 32211052912 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 2022-01-27 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-06-20
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 2924
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2923
133 | 2022 | Строительство ТП-400 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. 48 ПС-110 кВ № 419 "Минеральная", МО, г. Балашиха, д. Пуршево; 50:15:0080703:152 | M_I-268395 | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-400 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. 48 ПС-110 кВ № 419 "Минеральная", МО, г. Балашиха, д. Пуршево; 50:15:0080703:152 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1389.5594 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1382 |  |  |  | 1382 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1658.4 | 1447.3309 | 32211052911 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 2022-01-27 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-04-07
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 1389
134 | 2022 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 86 ВЛ-10 кВ "ЛПХ" ПС-35 кВ № 234 «Поля насосные», СП-10 кВ (реклоузер), СП-10 кВ (ПРВТ-10), МО, Шатурский р-н , с/о Кривандинский, с. Кривандино, ул. Шмидта; 50:25:0060407:175 | M_I-268646 | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 86 ВЛ-10 кВ "ЛПХ" ПС-35 кВ № 234 "Поля насосные», СП-10 кВ (реклоузер), СП-10 кВ (ПРВТ-10), МО, Шатурский р-н , с/о Кривандинский, с. Кривандино, ул. Шмидта; 50:25:0060407:175 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 2550.2254 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2538 |  |  |  | 2538 | ООО "ФАБИ" | 3045.6 | 2610.5143 | 32211052909 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 2022-01-27 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-04-08
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2547
135 | 2022 | Строительство КТПП-400 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 31-отп.на-КТП-1174 от РУ-10 кВ на ПС-110 кВ № 730 "Гребнево", МО, Щёлковcкий район, г. Щелково, 50:14:0050306:1130 | M_I-268814 | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство КТПП-400 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 31-отп.на-КТП-1174 от РУ-10 кВ на ПС-110 кВ № 730 "Гребнево", МО, Щёлковcкий район, г. Щелково, 50:14:0050306:1130 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 2115.8198 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2105 |  |  |  | 2105 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2526 | 397.5344 | 32211052907 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 2022-01-27 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-12-13
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 2114
136 | 2022 | Реконструкция ТП-400 6/0,4 кВ № 217 (замена тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА), замена ячейки ЩО-59 в РУ 0,4 кВ ТП № 217 ПС № 26 "Монино", МО, Ногинский р-н, с. Балобаново, 50:16:0501001:3026 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-400 6/0,4 кВ № 217 (замена тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА), замена ячейки ЩО-59 в РУ 0,4 кВ ТП № 217 ПС № 26 "Монино", МО, Ногинский р-н, с. Балобаново, 50:16:0501001:3026 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 639.884 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 636.68 |  |  |  | 636.6833 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 764.02 | 291.0552 | 32211052904 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 2022-01-27 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-06-17
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 639.88
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 639
137 | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 8 шт. и устан доп. ж/б опор - 2 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-1065 ПС № 636 "Пичурино", МО, Орехово-Зуевский р-н, с/о Ильинский, д. Юрятино, д. 63, 50:24:0090202:17 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 8 шт. и устан доп. ж/б опор - 2 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-1065 ПС № 636 "Пичурино", МО, Орехово-Зуевский р-н, с/о Ильинский, д. Юрятино, д. 63, 50:24:0090202:17 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 555.1215 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 553 |  |  |  | 553 | ООО "ФАБИ" | 663.6 | 252.8 | 32211052894 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 2022-01-27 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-06-17
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 554
138 | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,4 кВ ТП-1156 ПС № 740 "Анцифрово-аб.", МО, г. Орехово-Зуево, д. Смолёво, д.3 , к.н. 50:24:0080126:75 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,4 кВ ТП-1156 ПС № 740 "Анцифрово-аб.", МО, г. Орехово-Зуево, д. Смолёво, д.3 , к.н. 50:24:0080126:75 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 643.5099 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 640.29 |  |  |  | 640.2917 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 768.35 | 768.35 | 32211052900 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 2022-01-27 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-11 | 2022-02-01 | 2022-02-11 | 2022-02-26
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 643
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 642
139 | 2022 | Строительство ТП-630 10/0,4 кВ, СП-10 кВ (реклоузер), КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. 761-21 ПС-35 кВ № 761 "Фетровая", МО, Воскресенский , к.н. 50:29:0020325:31 | M_I-259845 | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-630 10/0,4кВ, СП-10 кВ (реклоузер), КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. 761-21 ПС-35 кВ №761 "Фетровая", МО, Воскресенский , к.н. 50:29:0020325:31 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 2552.5911 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2540 |  |  |  | 2540 | ООО "ФАБИ" | 3048 | 850.6047 | 32211052896 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 2022-01-27 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-08-02
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2550
140 | 2022 | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), КЛ-10 кВ от проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-71118(686235)), ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-21-302-71133(687293) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), КЛ-10 кВ от проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-71118(686235)), ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-21-302-71133(687293) | Южные электрические сети | ОР | 2585.7366 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВСС" | 2572.81 |  |  |  | 2572.8083 | ООО "ВСС" | 3087.37 | 420.5388 | 32211057476 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-12-16
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2585.74
141 | 2022 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1022 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Арнеево д Ю8-21-302-71175(688437) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция КТП-10/0,4 кВ №1022 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Арнеево д Ю8-21-302-71175(688437) | Южные электрические сети | ОР | 423.0152 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 420.9 |  |  |  | 420.8999 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 505.0799 | 363.3031 | 32211057473 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-04-16
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 423.02
142 | 2022 | Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №1176 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №357 "Елохово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с/п Стремиловское, д. Дубна Ю8-21-303-71595(692987) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция КТП-6/0,4 кВ №1176 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №357 "Елохово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с/п Стремиловское, д. Дубна Ю8-21-303-71595(692987) | Южные электрические сети | ОР | 480.0967 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 477.7 |  |  |  | 477.6965 | ООО "ПРОГРЕСС" | 573.2358 |  | 32211057490 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 |  | 2022-02-09
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 480.1
143 | 2022 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.18, ПС №352 "Гжель", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Гжельское Ю8-21-302-70936(688440) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.18, ПС №352 "Гжель", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Гжельское Ю8-21-302-70936(688440) | Южные электрические сети | ОР | 872.1986 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 867.84 |  |  |  | 867.838 | ООО "ПРОГРЕСС" | 1041.4056 | 358.8036 | 32211057489 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-06-17
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 872.2
144 | 2022 | Строительство КТП-100-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. на "ТП-282 с ТП-346", ПС №447 "Пущино", ПРВТ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д Пронищево Ю8-21-302-71209(720626) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство КТП-100-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. на "ТП-282 с ТП-346", ПС №447 "Пущино", ПРВТ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д Пронищево Ю8-21-302-71209(720626) | Южные электрические сети | ОР | 1610.9944 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1602.94 |  |  |  | 1602.939 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1923.5268 |  | 32211057487 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 |  | 2022-02-09
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1610.99
145 | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от рек. ВЛ-0,4 кВ с КТП-389 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-71231(688099)) с заменой вводов, ПС №217 "Компрессорная (аб.)", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Бутурлинский с.о., р-н Левое Ящерово д, СНТ "Серпуховский", уч | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от рек. ВЛ-0,4 кВ с КТП-389 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-71231(688099)) с заменой вводов, ПС №217 "Компрессорная (аб.)", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Бутурлинский с.о., р-н Левое Ящерово д, СНТ "Серпуховский", уч 87 Ю8-21-302-71440(694456) | Южные электрические сети | ОР | 673.3874 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 670.02 |  |  |  | 670.0201 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 804.0241 |  | 32211057505 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 |  | 2022-02-09
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 673.39
146 | 2022 | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КТП-754, ПС №755 "Молоково", ГНБ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, тер Индустриальный парк Андреевское (д Андреевское) Ю8-21-302-70869(686430) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КТП-754, ПС №755 "Молоково", ГНБ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, тер Индустриальный парк Андреевское (д Андреевское) Ю8-21-302-70869(686430) | Южные электрические сети | ОР | 1235.9813 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1229.8 |  |  |  | 1229.8011 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1475.7613 | 512.7645 | 32211057506 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-06-16
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1235.98
147 | 2022 | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.133 ПС №243 "Нащекино", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Никоновское с/п,уч. 198 Ю8-21-303-71080(687232) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.133 ПС №243 "Нащекино", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Никоновское с/п,уч. 198 Ю8-21-303-71080(687232) | Южные электрические сети | ОР | 1269.778 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1263.43 |  |  |  | 1263.4291 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1516.1149 | 518.0059 | 32211057508 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-06-18
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1269.78
148 | 2022 | Реконструкция СТП-16-10/0,4 кВ №1895 с заменой на ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское, колхоз "Борец" Ю8-21-302-71034(687786) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция СТП-16-10/0,4 кВ №1895 с заменой на ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское, колхоз "Борец" Ю8-21-302-71034(687786) | Южные электрические сети | ОР | 2904.133 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2889.61 |  |  |  | 2889.6123 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3467.5348 | 1165.3191 | 32211057538 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-06-20
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2904.13
149 | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. КТП, ПС №708 "Санаторная", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г. Ю8-21-302-71118(686235) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. КТП, ПС №708 "Санаторная", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г. Ю8-21-302-71118(686235) | Южные электрические сети | ОР | 890.45 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ВСС" | 886 |  |  |  | 885.9978 | ООО "ВСС" | 1063.1973 | 144.8209 | 32211057535 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-12-16
150 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №3210 от 23.12.2021г Ленинского района | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 1677.4182 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1669.03 |  |  |  | 1669.0319 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 2002.8383 | 922.6558 | 32211057534 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 | см. справочные | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-05-18
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1677.42
справочный | 2022 | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-57168(496304)), ПС №755 "Молоково", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, тер Индустриальный парк Андреевское, (Андреевское д) Ю8-21-3 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство КТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-57168(496304)), ПС №755 "Молоково", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, тер Индустриальный парк Андреевское, (Андреевское д) Ю8-21-302-67375(648850) | Южные электрические сети | ОР | 810.5625 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-05-18
справочный | 2022 | Строительство КТП-100-10/0,4 кВ (прох. типа), КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-57168(496304)), ПС №755 "Молоково", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, Индустриальный парк Андреевское (Андреевское д) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство КТП-100-10/0,4 кВ (прох. типа), КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-57168(496304)), ПС №755 "Молоково", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, Индустриальный паркАндреевское (Андреевское д) тер Ю8-21-302-71312(686501) | Южные электрические сети | ОР | 866.8557 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-04-20
151 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №3210 от 23.12.2021г Домодедовского района (1 часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 2283.6166 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВСС" | 2272.2 |  |  |  | 2272.1999 | ООО "ВСС" | 2726.6399 | 1025.0526 | 32211057556 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 | см. справочные | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-06-22
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2272.2
справочный | 2022 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-71410(693062)), ПС №266 "Бор", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Домодедово д. Ильинское Ю8-21-302-71576(691695) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-71410(693062)), ПС №266 "Бор", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Домодедово д. Ильинское Ю8-21-302-71576(691695) | Южные электрические сети | ОР | 494.3926 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-04-22
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-71410(693062)), ПС №266 "Бор", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Домодедово д. Ильинское Ю8-21-302-71465(691698) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-71410(693062)), ПС №266 "Бор", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Домодедово д. Ильинское Ю8-21-302-71465(691698) | Южные электрические сети | ОР | 494.3926 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-04-22
справочный | 2022 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-50106(427202)), ПС №522 "Повадино", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Домодедово д. Степыгино Ю8-21-302-71620(691786) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-50106(427202)), ПС №522 "Повадино", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Домодедово д. Степыгино Ю8-21-302-71620(691786) | Южные электрические сети | ОР | 494.3926 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-06-22
справочный | 2022 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-71439(691658)), ПС №266 "Бор", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Ильинское Ю8-21-302-71448(691657) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-71439(691658)), ПС №266 "Бор", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Ильинское Ю8-21-302-71448(691657) | Южные электрические сети | ОР | 800.4387 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-04-22
152 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №3210 от 23.12.2021г Домодедовского района (2 часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 5033.909 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВСС" | 5008.74 |  |  |  | 5008.7395 | ООО "ВСС" | 6010.4874 | 969.4334 | 32211057407 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 | см. справочные | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-12-16
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 5033.91
справочный | 2022 | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 ПС №708 "Санаторная", ГНБ, ПРВТ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г. Ю8-21-302-71118(686235) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 ПС №708 "Санаторная", ГНБ, ПРВТ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г. Ю8-21-302-71118(686235) | Южные электрические сети | ОР | 3909.4318 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-12-16
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-71118(686235)), ПС №708 "Санаторная", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г. Ю8-21-302-71124(686479) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-71118(686235)), ПС №708 "Санаторная", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г. Ю8-21-302-71124(686479) | Южные электрические сети | ОР | 1124.4772 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-12-16
153 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №3210 от 23.12.2021г Домодедовского района (3 часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 3579.4808 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВСС" | 3561.58 |  |  |  | 3561.5826 | ООО "ВСС" | 4273.8991 | 689.3386 | 32211057410 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 | см. справочные | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-12-16
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3579.48
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-71118(686235)), ПС №708 "Санаторная", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-21-302-71178(687243) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-71118(686235)), ПС №708 "Санаторная", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-21-302-71178(687243) | Южные электрические сети | ОР | 980.4601 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-12-16
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. КТП, ПС №708 "Санаторная", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-21-302-71133(687293) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. КТП, ПС №708 "Санаторная", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-21-302-71133(687293) | Южные электрические сети | ОР | 854.1154 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-12-16
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-71133(687293)), ПС №708 "Санаторная", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-21-302-71144(687295) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-71133(687293)), ПС №708 "Санаторная", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-21-302-71144(687295) | Южные электрические сети | ОР | 764.4452 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-12-16
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-71118(686235)), ПС №708 "Санаторная", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-21-302-71157(687404) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-71118(686235)), ПС №708 "Санаторная", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-21-302-71157(687404) | Южные электрические сети | ОР | 980.4601 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-12-16
154 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №3210 от 23.12.2021г Домодедовского района (4 часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 3546.1571 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВСС" | 3528.43 |  |  |  | 3528.4272 | ООО "ВСС" | 4234.1127 | 3159.7856 | 32211057413 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 | см. справочные | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-04-17
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3546.16
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП, ПС №266 "Бор", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Ильинское Ю8-21-302-71439(691658) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП, ПС №266 "Бор", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Ильинское Ю8-21-302-71439(691658) | Южные электрические сети | ОР | 1142.4848 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-04-17
справочный | 2022 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Ильинское Ю8-21-302-71439(691658) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Ильинское Ю8-21-302-71439(691658) | Южные электрические сети | ОР | 819.6136 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 |  | 2022-02-09
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП, ПС №266 "Бор", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Ильинское Ю8-21-302-71410(693062) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП, ПС №266 "Бор", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Ильинское Ю8-21-302-71410(693062) | Южные электрические сети | ОР | 764.4452 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-04-17
справочный | 2022 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Ильинское Ю8-21-302-71410(693062) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Ильинское Ю8-21-302-71410(693062) | Южные электрические сети | ОР | 819.6136 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-04-17
155 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №3210 от 23.12.2021г Домодедовского района (5 часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 2177.6983 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2166.81 |  |  |  | 2166.8095 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2600.1714 | 349.5312 | 32211057416 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 | см. справочные | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-12-20
справочный | 2022 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-35318(260143)), ПС №721 "Ям", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, , р-н Ленинский, пгт Горки Ленинские Ю8-21-302-70702(683599) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-35318(260143)), ПС №721 "Ям", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, , р-н Ленинский, пгт Горки Ленинские Ю8-21-302-70702(683599) | Южные электрические сети | ОР | 799.9412 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-12-20
справочный | 2022 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.11 РП-6, ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, с. Растуново Ю8-21-302-66260(625780) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.11 РП-6, ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, с. Растуново Ю8-21-302-66260(625780) | Южные электрические сети | ОР | 851.8849 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-03-09
справочный | 2022 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №902 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА и гл. рубильника РУ-0,4 кВ, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Ильинское с, д 40 Ю8-21-303-71249(688643) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция КТП-10/0,4 кВ №902 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА и гл. рубильника РУ-0,4 кВ, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Ильинское с, д 40 Ю8-21-303-71249(688643) | Южные электрические сети | ОР | 525.8722 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-06-16
156 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №3210 от 23.12.2021г Раменского района (1 часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 5358.4771 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 5331.68 |  |  |  | 5331.6846 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 6398.0215 | 2132.6738 | 32211057418 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 | см. справочные | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-06-21
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 5358.48
справочный | 2022 | Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №2436 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Константиновское с/п, Хлыново д Ю8-21-302-72036(907631) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №2436 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Константиновское с/п, Хлыново д Ю8-21-302-72036(907631) | Южные электрические сети | ОР | 1225.3562 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-06-21
справочный | 2022 | Строительство ТП-250-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.39, ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Нижнее Мячково Ю8-21-302-71612(696608) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-250-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.39, ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Нижнее Мячково Ю8-21-302-71612(696608) | Южные электрические сети | ОР | 1197.2964 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-04-21
справочный | 2022 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1694 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, тер. ЖК "Кузнецовское подворье", ул 2-я Березовая, д 40 Ю8-21-302-711 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция КТП-10/0,4 кВ №1694 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, тер. ЖК "Кузнецовское подворье", ул 2-я Березовая, д 40 Ю8-21-302-71129(720547) | Южные электрические сети | ОР | 1071.6868 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 | 2022-02-21 | 2022-02-09 | 2022-02-21 | 2022-06-15
справочный | 2022 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.10 ПС №607 "Рыболово", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское, д. Локтевая, д.19/1 Ю8-21-302-70838(720581) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.10 ПС №607 "Рыболово", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское, д. Локтевая, д.19/1 Ю8-21-302-70838(720581) | Южные электрические сети | ОР | 1864.1377 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 | 2022-02-21 | 2022-02-09 | 2022-02-21 | 2022-06-15
157 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №3210 от 23.12.2021г Раменского района (2 часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 2063.6037 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2053.29 |  |  |  | 2053.286 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2463.9432 | 848.9216 | 32211057420 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 | см. справочные | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-06-17
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1683, ПС №109 "Юсупово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, Какузево д Ю8-21-302-71554(690793) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНРСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1683, ПС №109 "Юсупово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, Какузево д Ю8-21-302-71554(690793) | Южные электрические сети | ОР | 694.533 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-04-20
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-57039(520859)), ПС №352 "Гжель", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н , с/п Гжельское Ю8-21-302-71334(690667) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-57039(520859)), ПС №352 "Гжель", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н , с/п Гжельское Ю8-21-302-71334(690667) | Южные электрические сети | ОР | 862.1356 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 | 2022-02-21 | 2022-02-09 | 2022-02-21 | 2022-06-16
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10, ПС №23 "Кварц", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Софьинское с/п Ю8-21-302-71416(695247) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10, ПС №23 "Кварц", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Софьинское с/п Ю8-21-302-71416(695247) | Южные электрические сети | ОР | 506.9351 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 | 2022-02-21 | 2022-02-09 | 2022-02-21 | 2022-06-17
158 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №3210 от 23.12.2021г Раменского района (3 часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 3338.6704 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВСС" | 3321.98 |  |  |  | 3321.9767 | ООО "ВСС" | 3986.372 | 1318.0746 | 32211057421 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 | см. справочные | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-06-22
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3338.67
справочный | 2022 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1682 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское Ю8-21-303-71390(690824) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция КТП-10/0,4 кВ №1682 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское Ю8-21-303-71390(690824) | Южные электрические сети | ОР | 423.0152 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-06-15
справочный | 2022 | Реконструкция КТП-250-6/0,4 кВ №37 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ и установкой ЛР-6 кВ, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., Еганово с Ю8-21-302-71346(689100) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция КТП-250-6/0,4 кВ №37 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ и установкой ЛР-6 кВ, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., Еганово с Ю8-21-302-71346(689100) | Южные электрические сети | ОР | 1288.4043 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-06-17
справочный | 2022 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1628 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-21-302-71885(698503) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция ТП-10/0,4 кВ №1628 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-21-302-71885(698503) | Южные электрические сети | ОР | 423.0152 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-06-22
справочный | 2022 | Реконструкция БМКТП-250-6/0,4 кВ №2225 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, ПС №210 "Наливная", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Петровское д Ю8-21-302-69988(677919) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция БМКТП-250-6/0,4 кВ №2225 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, ПС №210 "Наливная", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Петровское д Ю8-21-302-69988(677919) | Южные электрические сети | ОР | 1204.2357 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-06-17
159 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №3210 от 23.12.2021г Серпуховского района (1 часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 5363.0885 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 5336.27 |  |  |  | 5336.2726 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 6403.5271 | 2152.005 | 32211057423 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 | см. справочные | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-06-20
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 5363.09
справочный | 2022 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.13 с РП-27, ПС №807 "Калугино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, д. Скребухово Ю8-21-302-66109(634601) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.13 с РП-27, ПС №807 "Калугино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, д. Скребухово Ю8-21-302-66109(634601) | Южные электрические сети | ОР | 980.002 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-04-16
справочный | 2022 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "Новинковский с ТП-298", ПС №748 "Лазарево", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, р-н Арнеево д Ю8-21-302-71155(688389) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "Новинковский с ТП-298", ПС №748 "Лазарево", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, р-н Арнеево д Ю8-21-302-71155(688389) | Южные электрические сети | ОР | 1404.9021 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-06-20
справочный | 2022 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-71155(688389)), ПС №748 "Лазарево", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Арнеево д Ю8-21-302-71164(688385) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-71155(688389)), ПС №748 "Лазарево", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Арнеево д Ю8-21-302-71164(688385) | Южные электрические сети | ОР | 1474.9975 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-06-20
справочный | 2022 | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.13 с ПС №300 "Дворики", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, п. Дома отдыха Авангард Ю8-21-302-70662(719443) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.13 с ПС №300 "Дворики", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, п. Дома отдыха Авангард Ю8-21-302-70662(719443) | Южные электрические сети | ОР | 1503.1869 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 |  | 2022-02-09
160 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №3210 от 23.12.2021г Серпуховского района (2 часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 4599.4797 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 4576.48 |  |  |  | 4576.4826 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 5491.7791 |  | 32211057425 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 |  | 2022-02-09
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 4599.48
справочный | 2022 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №23 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.о Калиновский, Станки д, д.7 Ю8-21-303-71359(690776) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция ТП-10/0,4 кВ №23 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.о Калиновский, Станки д, д.7 Ю8-21-303-71359(690776) | Южные электрические сети | ОР | 423.0152 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 |  | 2022-02-09
справочный | 2022 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №604 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, д. Шепилово Ю8-21-302-71547(691979) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция ТП-10/0,4 кВ №604 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, д. Шепилово Ю8-21-302-71547(691979) | Южные электрические сети | ОР | 423.0152 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 |  | 2022-02-09
справочный | 2022 | Реконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №993 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА, реконструкция ВЛ-0,4 кВ с ТП-993 от оп.№35 до оп. №31 с заменой вводов, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Петровское, д.25а Ю8-21-303-71896(69 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №993 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА, реконструкция ВЛ-0,4 кВ с ТП-993 от оп.№35 до оп. №31 с заменой вводов, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Петровское, д.25а Ю8-21-303-71896(698446) | Южные электрические сети | ОР | 927.9507 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 |  | 2022-02-09
справочный | 2022 | Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №56 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ, КВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ с ТП-56 (с заменой вводов), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, р-н Зайцево д, с/т "Зайцево", уч 27 Ю8-21-302-71693(696708) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №56 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ, КВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ с ТП-56 (с заменой вводов), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, р-н Зайцево д, с/т "Зайцево", уч 27 Ю8-21-302-71693(696708) | Южные электрические сети | ОР | 2825.4986 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 |  | 2022-02-09
161 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №3210 от 23.12.2021г Серпуховского района (3 часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 5395.3981 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 5368.42 |  |  |  | 5368.422 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 6442.1064 |  | 32211057428 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 |  | 2022-02-09
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 5395.4
справочный | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ рек. КТП-389 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-70951(686133)) с заменой вводов, ПС №217 "Компрессорная (аб.)", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.о.Бутурлинский, Малое Ящерово д, СНТ Серпуховский, уч 22 Ю8-21- | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ рек. КТП-389 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-70951(686133)) с заменой вводов, ПС №217 "Компрессорная (аб.)", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.о.Бутурлинский, Малое Ящерово д, СНТ Серпуховский, уч 22 Ю8-21-302-71399(692093) | Южные электрические сети | ОР | 795.213 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 |  | 2022-02-09
справочный | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-472 (с заменой вводов), ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, р-н Рыжиково д, СНТ "Гера", уч 26 Ю8-21-302-69904(678279) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНРРеконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-472 (с заменой вводов), ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, р-н Рыжиково д, СНТ "Гера", уч 26 Ю8-21-302-69904(678279) | Южные электрические сети | ОР | 643.6196 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 |  | 2022-02-09
справочный | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от оп.№21 до оп.№38 с ТП-785, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д Глебово, с/т "Глебово- 1", уч 55 Ю8-21-302-71341(691691) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНРРеконструкция ВЛИ-0,38 кВ от оп.№21 до оп.№38 с ТП-785, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д Глебово, с/т "Глебово- 1", уч 55 Ю8-21-302-71341(691691) | Южные электрические сети | ОР | 734.3966 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 |  | 2022-02-09
справочный | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-389 (с заменой вводов), ПС №217 "Компрессорная", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Бутурлинский с.о., р-н д Левое Ящерово, СНТ "Серпуховский", уч 65 Ю8-21-302-71231(688099) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНРРеконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-389 (с заменой вводов), ПС №217 "Компрессорная", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Бутурлинский с.о., р-н д Левое Ящерово, СНТ "Серпуховский", уч 65 Ю8-21-302-71231(688099) | Южные электрические сети | ОР | 1413.1384 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 |  | 2022-02-09
справочный | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от проект ВЛ-0,4 кВ с БМКТП-126 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-70035(674298)) до оп.№42 (с заменой вводов), ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Дашковское с/п, Судимля д, д.23, пом.№2 Ю8-21-302-71469( | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНРРеконструкция ВЛИ-0,38 кВ от проект ВЛ-0,4 кВ с БМКТП-126 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-70035(674298)) до оп.№42 (с заменой вводов), ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Дашковское с/п, Судимля д, д.23, пом.№2 Ю8-21-302-71469(682608) | Южные электрические сети | ОР | 1177.6135 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 |  | 2022-02-09
справочный | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-70095(677498)) с заменой вводов , ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не Ланьшино д, Лукьяновского с/о, СНТ "Ланьшино", уч 213 Ю8-21-302-71395(692309 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНРРеконструкция ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-70095(677498)) с заменой вводов , ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не Ланьшино д, Лукьяновского с/о, СНТ "Ланьшино", уч 213 Ю8-21-302-71395(692309) | Южные электрические сети | ОР | 631.417 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 |  | 2022-02-09
162 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №3210 от 23.12.2021г Серпуховского района (4 часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 5563.6949 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 5535.88 |  |  |  | 5535.8765 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 6643.0518 |  | 32211057432 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 |  | 2022-02-09
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 5563.7
справочный | 2022 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1180, ПС №447 "Пущино", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, в р-не д. Прончищево Ю8-21-302-71159(720670) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1180, ПС №447 "Пущино", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, в р-не д. Прончищево Ю8-21-302-71159(720670) | Южные электрические сети | ОР | 715.1037 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 |  | 2022-02-09
справочный | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-148 (част. в 2-х цеп. исп.) с заменой вводов, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, д. Глубоково Ю8-21-302-70626(720327) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНРРеконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-148 (част. в 2-х цеп. исп.) с заменой вводов, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, д. Глубоково Ю8-21-302-70626(720327) | Южные электрические сети | ОР | 1986.0832 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 |  | 2022-02-09
справочный | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1003 до оп. №13, установкой АВ в КТП-1003, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д. Съяново-2 Ю8-21-302-71655(696625) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1003 до оп. №13, установкой АВ в КТП-1003, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д. Съяново-2 Ю8-21-302-71655(696625) | Южные электрические сети | ОР | 838.929 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 |  | 2022-02-09
справочный | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ рек. КТП-457 с заменой вводов (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-70575(682517)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не Ланьшино д, с/т "Ланьшино", уч 407 Ю8-21-302-71625(697930) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНРРеконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ рек. КТП-457 с заменой вводов (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-70575(682517)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не Ланьшино д, с/т "Ланьшино", уч 407 Ю8-21-302-71625(697930) | Южные электрические сети | ОР | 2023.5791 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 |  | 2022-02-09
163 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №3210 от 23.12.2021г Серпуховского района (5 часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 2755.5743 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2741.8 |  |  |  | 2741.7961 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 3290.1554 |  | 32211057433 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 |  | 2022-02-09
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2755.57
справочный | 2022 | Реконструкция КВЛ-0,4 кВ (частично в 2-х цепном исполнении) от РУ-0,4 кВ с ТП-141 (с заменой вводов), ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Нефедово д, Железнодорожная ул Ю8-21-302-70684(677770) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР Реконструкция КВЛ-0,4 кВ (частично в 2-х цепном исполнении) от РУ-0,4 кВ с ТП-141 (с заменой вводов), ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Нефедово д, Железнодорожная ул Ю8-21-302-70684(677770) | Южные электрические сети | ОР | 2082.563 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 |  | 2022-02-09
справочный | 2022 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-71209(720626)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д Прончищево Ю8-21-302-71686(720803) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-71209(720626)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д Прончищево Ю8-21-302-71686(720803) | Южные электрические сети | ОР | 673.0113 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 |  | 2022-02-09
164 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №3210 от 23.12.2021г Серпуховского района (6 часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 2045.5535 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2035.33 |  |  |  | 2035.3262 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2442.3915 | 841.4962 | 32211057435 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 | см. справочные | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-06-17
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2045.55
справочный | 2022 | Реконструкция КТП-100-10/0,4 кВ №1195 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ (прох. типа), ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, в р-не д. Рыблово Ю8-21-303-71450(693463) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция КТП-100-10/0,4 кВ №1195 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ (прох. типа), ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, в р-не д. Рыблово Ю8-21-303-71450(693463) | Южные электрические сети | ОР | 1088.9377 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-06-17
справочный | 2022 | Строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КТП-1195, ПС №613 "Пролетарий", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, в р-не д. Рыблово Ю8-21-303-71450(693463) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КТП-1195, ПС №613 "Пролетарий", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, в р-не д. Рыблово Ю8-21-303-71450(693463) | Южные электрические сети | ОР | 956.6158 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-06-17
165 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №3210 от 23.12.2021г Ступинского района | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 3900.5055 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВСС" | 3881 |  |  |  | 3881.0025 | ООО "ВСС" | 4657.203 | 1539.8816 | 32211057438 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 | см. справочные | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-06-22
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3900.51
справочный | 2022 | Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.35, ПС №529 "Сидорово", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, в р-не Дубечино д Ю8-21-302-71880(675185) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство КТП-400-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.35, ПС №529 "Сидорово", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, в р-не Дубечино д Ю8-21-302-71880(675185) | Южные электрические сети | ОР | 2483.3119 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-06-21
справочный | 2022 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-1754 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-66937(636506)), ПС №529 "Сидорово", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, в р-не Липитино с Ю8-21-302-72021(676192) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-1754 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-66937(636506)), ПС №529 "Сидорово", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, в р-не Липитино с Ю8-21-302-72021(676192) | Южные электрические сети | ОР | 622.5574 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-06-22
справочный | 2022 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-67980(655980)), ПС №478 "Талеж", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с/п Семеновское Ю8-21-302-71613(679991) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-67980(655980)), ПС №478 "Талеж", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с/п Семеновское Ю8-21-302-71613(679991) | Южные электрические сети | ОР | 794.6361 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-06-17
166 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №3210 от 23.12.2021г Чеховского района | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 2883.8231 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 2869.4 |  |  |  | 2869.4039 | ООО "ПРОГРЕСС" | 3443.2847 |  | 32211057446 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 |  | 2022-02-09
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2883.82
справочный | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ с ТП-667 (с заменой вводов), ПС №187 "Лопасня", в т.ч. ПИР, МО, г. о.г Чехов, д. Солнышково, территория СНТ "Строитель", уч 145 Ю8-21-303-71765(693367) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ с ТП-667 (с заменой вводов), ПС №187 "Лопасня", в т.ч. ПИР, МО, г. о.г Чехов, д. Солнышково, территория СНТ "Строитель", уч 145 Ю8-21-303-71765(693367) | Южные электрические сети | ОР | 753.9498 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 |  | 2022-02-09
справочный | 2022 | Строительство КТП-400-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.20 с ПС №187 "Лопасня", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. о.г Чехов, д. Солнышково, территория СНТ "Строитель", уч 145 Ю8-21-303-71765(693367) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство КТП-400-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.20 с ПС №187 "Лопасня", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. о.г Чехов, д. Солнышково, территория СНТ "Строитель", уч 145 Ю8-21-303-71765(693367) | Южные электрические сети | ОР | 2129.8733 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 |  | 2022-02-09
167 | 2022 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, КВЛ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-66573(629387)), ПС №174 "Лыткарино", РЛ-6 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, д. Нижнее Мячково, уч 79 Ю8-21-302-68431( | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-6/0,4 кВ, КВЛ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-66573(629387)), ПС №174 "Лыткарино", РЛ-6 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, д. Нижнее Мячково, уч 79 Ю8-21-302-68431(648330) | Южные электрические сети | ОР | 4063.7389 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4043.42 |  |  |  | 4043.4203 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4852.1044 | 1989.3628 | 32211057449 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-04 | 2022-02-18 | 2022-02-04 | 2022-02-18 | 2022-05-29
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 4063.74
168 | 2022 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 c РП-1, ПС №698 "Ситня", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Семеновское с/пос, в р-не Мышенское с Ю8-21-302-67980(655980) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 c РП-1, ПС №698 "Ситня", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Семеновское с/пос, в р-не Мышенское с Ю8-21-302-67980(655980) | Южные электрические сети | ОР | 1778.5208 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "ВСС" | 1769.63 |  |  |  | 1769.6284 | ООО "ВСС" | 2123.5541 | 895.2238 | 32211052458 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 2022-01-27 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-04 | 2022-02-16 | 2022-02-04 | 2022-02-16 | 2022-05-29
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 1769.63
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1778.52
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 1778.52
участник | [13 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 1778.52
169 | 2022 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1910 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское Ю8-21-302-67703(641742) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция КТП-10/0,4 кВ №1910 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское Ю8-21-302-67703(641742) | Южные электрические сети | ОР | 477.6892 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 475.3 |  |  |  | 475.3006 | ООО "ПРОГРЕСС" | 570.3607 | 243.5915 | 32211052465 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 2022-01-27 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-04 | 2022-02-18 | 2022-02-04 | 2022-02-18 | 2022-05-25
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 477.69
170 | 2022 | Строительство ТП-25-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.17, ПС №572 "Стрелецкая", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, СНТ "Надежда", вблизи Сорокино д Ю8-21-302-68542(640433) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-25-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.17, ПС №572 "Стрелецкая", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, СНТ "Надежда", вблизи Сорокино д Ю8-21-302-68542(640433) | Южные электрические сети | ОР | 788.7459 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ВСС" | 784.8 |  |  |  | 784.8023 | ООО "ВСС" | 941.7627 | 407.7735 | 32211052481 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 2022-01-27 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-04 | 2022-02-17 | 2022-02-04 | 2022-02-17 | 2022-05-25
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 788.75
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 788.75
171 | 2022 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-731, ПС №14 "Апаренки", АВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, c/ т "Мамоновский Овраг", уч 51 Ю8-21-302-49828(427529) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-731, ПС №14 "Апаренки", АВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, c/ т "Мамоновский Овраг", уч 51 Ю8-21-302-49828(427529) | Южные электрические сети | ОР | 788.7459 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВСС" | 744.25 |  |  |  | 744.2491 | ООО "ВСС" | 893.0989 |  | 32211052488 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 2022-01-27 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-04 |  | 2022-02-04
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 747.99
172 | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-66025(626291)), ПС №491 "Прудная", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, с Юсупово Ю8-21-302-66107(625434) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-66025(626291)), ПС №491 "Прудная", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, с Юсупово Ю8-21-302-66107(625434) | Южные электрические сети | ОР | 1101.7794 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1096.27 |  |  |  | 1096.2701 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1315.5241 | 203.1324 | 32211052450 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 2022-01-27 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-04 | 2022-02-17 | 2022-02-04 | 2022-02-17 | 2022-11-16
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 1101.78
173 | 2022 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проек. ТП, ПС №522 "Повадино", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Степыгино д Ю8-21-302-67652(643695) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проек. ТП, ПС №522 "Повадино", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Степыгино д Ю8-21-302-67652(643695) | Южные электрические сети | ОР | 673.0113 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВСС" | 669.65 |  |  |  | 669.6459 | ООО "ВСС" | 803.5751 | 339.6555 | 32211052446 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 2022-01-27 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-04 | 2022-02-18 | 2022-02-04 | 2022-02-18 | 2022-05-26
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 673.01
174 | 2022 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с БМКТП-57, ПС №605 "Бронницы", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Рыболовское с/п, Бисерово с, Центральная ул, уч.50 Ю8-21-303-69176(662666) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с БМКТП-57, ПС №605 "Бронницы", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Рыболовское с/п, Бисерово с, Центральная ул, уч.50 Ю8-21-303-69176(662666) | Южные электрические сети | ОР | 539.9778 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 537.28 |  |  |  | 537.2781 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 644.7337 | 644.7337 | 32211052439 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 2022-01-27 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-04 | 2022-02-17 | 2022-02-04 | 2022-02-17 | 2022-03-30
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 539.98
175 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №3015 от 02.12.2021г Подольского района | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 3086.4891 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3071.06 |  |  |  | 3071.0566 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3685.2679 | 3685.2679 | 32211052427 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 2022-01-27 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-04 | см. справочные | 2022-02-04 | 2022-02-16 | 2022-03-29
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 3086.49
справочный | 2022 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.7 с РП-4, ПС №173 "Новоцементная", ПРВТ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Петрушино д Ю8-21-302-68367(656784) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.7 с РП-4, ПС №173 "Новоцементная", ПРВТ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Петрушино д Ю8-21-302-68367(656784) | Южные электрические сети | ОР | 2010.1113 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-04 |  | 2022-02-04
справочный | 2022 | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.21, ПС №182 "Гулево", ПРВТ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Лаговское с/п, вблизи Коледино д Ю8-21-302-68955(662082) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство КТП-160-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.21, ПС №182 "Гулево", ПРВТ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Лаговское с/п, вблизи Коледино д Ю8-21-302-68955(662082) | Южные электрические сети | ОР | 1076.3778 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-04 | 2022-02-16 | 2022-02-04 | 2022-02-16 | 2022-03-29
176 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №3015 от 02.12.2021г Жуковского района | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 1618.7448 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ВСС" | 1610.65 |  |  |  | 1610.6513 | ООО "ВСС" | 1932.7815 | 1932.7815 | 32211052493 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 2022-01-27 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-04 | см. справочные | 2022-02-04 | 2022-02-14 | 2022-03-26
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1618.75
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 1618.75
справочный | 2022 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ сек.1 яч.3 РТП-38, ПС №309 "Болятино", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Островецкий с/о Ю8-21-302-67707(651229) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ сек.1 яч.3 РТП-38, ПС №309 "Болятино", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Островецкий с/о Ю8-21-302-67707(651229) | Южные электрические сети | ОР | 657.2888 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-04 |  | 2022-02-04
справочный | 2022 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-3414, ПС №175 "ЦАГИ", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Жуковский, СНТ "Весна-2", ул. Кооперативная, уч 34 Ю8-21-302-68814(648922) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-3414, ПС №175 "ЦАГИ", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Жуковский, СНТ "Весна-2", ул. Кооперативная, уч 34 Ю8-21-302-68814(648922) | Южные электрические сети | ОР | 442.2031 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-04 | 2022-02-14 | 2022-02-04 | 2022-02-14 | 2022-03-26
справочный | 2022 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ ЗТП-239, ПС №175 "ЦАГИ", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Жуковский, СНТ "Отдых", ул Чаплыгина, уч 76 Ю8-21-302-68262(645407) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство КЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ ЗТП-239, ПС №175 "ЦАГИ", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Жуковский, СНТ "Отдых", ул Чаплыгина, уч 76 Ю8-21-302-68262(645407) | Южные электрические сети | ОР | 519.2529 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-04 | 2022-02-14 | 2022-02-04 | 2022-02-14 | 2022-03-24
177 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №3015 от 02.12.2021г Домодедовского района (1 часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 5189.3245 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 5163.38 |  |  |  | 5163.3784 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 6196.0541 | 2537.4317 | 32211052504 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 2022-01-27 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-04 | см. справочные | 2022-02-04 | 2022-02-16 | 2022-06-01
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 5189.33
справочный | 2022 | Реконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №1587 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА и установкой АВ, строительство ВЛИ-0,38 кВ (по сущ.опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-1587, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г., Востряково мкр, Проспект 1 Мая у | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР,оборудование Реконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №1587 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА и установкой АВ, строительство ВЛИ-0,38 кВ (по сущ.опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-1587, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г., Востряково мкр, Проспект 1 Мая ул, д 71 Ю8-21-303-69287(670114) | Южные электрические сети | ОР | 1435.556 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-04 |  | 2022-02-04
справочный | 2022 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-6, ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г., Барыбино мкр, СНТ "МЭИ", уч 8 Ю8-21-302-68574(660618) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-6, ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г., Барыбино мкр, СНТ "МЭИ", уч 8 Ю8-21-302-68574(660618) | Южные электрические сети | ОР | 890.9368 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-04 | 2022-02-17 | 2022-02-04 | 2022-02-17 | 2022-03-26
справочный | 2022 | Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №226 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г., Востряково мкр-н, СНТ "Новое Заборье", уч 641 Ю8-21-303-68760(660623) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №226 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г., Востряково мкр-н, СНТ "Новое Заборье", уч 641 Ю8-21-303-68760(660623) | Южные электрические сети | ОР | 1198.1959 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-04 | 2022-02-17 | 2022-02-04 | 2022-02-17 | 2022-05-26
справочный | 2022 | Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №1656 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-21-302-68752(660638) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №1656 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-21-302-68752(660638) | Южные электрические сети | ОР | 1198.1959 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-04 | 2022-02-17 | 2022-02-04 | 2022-02-17 | 2022-05-27
справочный | 2022 | Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1984 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и гл. рубильника, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Битягово с Ю8-21-302-68539(657751) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция МТП-10/0,4 кВ №1984 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и гл. рубильника, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Битягово с Ю8-21-302-68539(657751) | Южные электрические сети | ОР | 466.4399 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-04 | 2022-02-17 | 2022-02-04 | 2022-02-17 | 2022-05-29
178 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №3015 от 02.12.2021г Домодедовского района (2 часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 4617.1433 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 4594.06 |  |  |  | 4594.06 | ООО "ФАБИ" | 5512.866 | 2636.5881 | 32211052512 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 2022-01-27 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-04 | см. справочные | 2022-02-04 | 2022-02-04 | 2022-05-30
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 4594.06
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП, ПС №491 "Прудная", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г.о., Юсупово с Ю8-21-302-68082(646629) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП, ПС №491 "Прудная", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г.о., Юсупово с Ю8-21-302-68082(646629) | Южные электрические сети | ОР | 514.8404 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-04 | 2022-02-17 | 2022-02-04 | 2022-02-17 | 2022-05-29
справочный | 2022 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.3 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-66025(626291)), ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г.о., Юсупово с Ю8-21-302-68082(646629) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.3 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-66025(626291)), ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г.о., Юсупово с Ю8-21-302-68082(646629) | Южные электрические сети | ОР | 917.1063 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-04 | 2022-02-17 | 2022-02-04 | 2022-02-17 | 2022-05-29
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП, ПС №491 "Прудная", АВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Голубино д Ю8-21-302-68512(654874) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП, ПС №491 "Прудная", АВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Голубино д Ю8-21-302-68512(654874) | Южные электрические сети | ОР | 532.4165 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-04 | 2022-02-17 | 2022-02-04 | 2022-02-17 | 2022-03-29
справочный | 2022 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.7, ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Голубино д Ю8-21-302-68512(654874) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.7, ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Голубино д Ю8-21-302-68512(654874) | Южные электрические сети | ОР | 2172.6834 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-04 | 2022-02-17 | 2022-02-04 | 2022-02-17 | 2022-03-29
справочный | 2022 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1818 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Шишкино Ю8-21-302-69256(663733) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция КТП-10/0,4 кВ №1818 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Шишкино Ю8-21-302-69256(663733) | Южные электрические сети | ОР | 480.0967 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-04 | 2022-02-17 | 2022-02-04 | 2022-02-17 | 2022-05-30
179 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №3015 от 02.12.2021г Домодедовского района (3 часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 5810.6784 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВСС" | 5781.63 |  |  |  | 5781.6256 | ООО "ВСС" | 6937.9507 | 3437.7233 | 32211052518 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 2022-01-31 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-04 | см. справочные | 2022-02-04 | 2022-02-04 | 2022-05-26
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 5810.68
справочный | 2022 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-24, ПС №522 "Повадино", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Степыгино д Ю8-21-302-67652(643695) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-24, ПС №522 "Повадино", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Степыгино д Ю8-21-302-67652(643695) | Южные электрические сети | ОР | 1684.3932 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-04 | 2022-02-18 | 2022-02-04 | 2022-02-18 | 2022-05-26
справочный | 2022 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проек. МТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-67652(643695)), ПС №522 "Повадино", АВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Степыгино д Ю8-21-302-67656(643694) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проек. МТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-67652(643695)), ПС №522 "Повадино", АВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Степыгино д Ю8-21-302-67656(643694) | Южные электрические сети | ОР | 796.0557 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-04 | 2022-02-18 | 2022-02-04 | 2022-02-18 | 2022-05-26
справочный | 2022 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проек. ТП, ПС №522 "Повадино", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Степыгино д Ю8-21-302-67739(643705) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проек. ТП, ПС №522 "Повадино", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Степыгино д Ю8-21-302-67739(643705) | Южные электрические сети | ОР | 883.9518 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-04 | 2022-02-18 | 2022-02-04 | 2022-02-18 | 2022-05-26
справочный | 2022 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-24, ПС №522 "Повадино", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Степыгино д Ю8-21-302-67739(643705) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-24, ПС №522 "Повадино", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Степыгино д Ю8-21-302-67739(643705) | Южные электрические сети | ОР | 1562.3287 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-04 | 2022-02-18 | 2022-02-04 | 2022-02-18 | 2022-05-26
справочный | 2022 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проек. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-67739(643705)), ПС №522 "Повадино", АВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Степыгино д Ю8-21-302-67745(643706) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проек. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-67739(643705)), ПС №522 "Повадино", АВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Степыгино д Ю8-21-302-67745(643706) | Южные электрические сети | ОР | 883.949 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-04 | 2022-02-18 | 2022-02-04 | 2022-02-18 | 2022-05-26
180 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №3015 от 02.12.2021г Домодедовского района (4 часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 2764.8229 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВСС" | 2751 |  |  |  | 2750.9989 | ООО "ВСС" | 3301.1987 | 1551.8455 | 32211052524 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 2022-01-27 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-04 | см. справочные | 2022-02-04 | 2022-02-04 | 2022-06-01
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 2764.82 | ООО "АКОМ"
справочный | 2022 | Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №1876 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, д. Курганье Ю8-21-302-68219(648360) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №1876 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, д. Курганье Ю8-21-302-68219(648360) | Южные электрические сети | ОР | 1198.1959 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-04 | 2022-02-16 | 2022-02-04 | 2022-02-16 | 2022-05-29
справочный | 2022 | Реконструкция БМКТП-6/0,4 кВ №1499 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №137 "Домодедовская", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г.о., ГПЗ "Константиново" пос, ОНТ "Константиновец-1", линия 1, уч.5 Ю8-21-302-68585(658154) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция БМКТП-6/0,4 кВ №1499 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №137 "Домодедовская", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г.о., ГПЗ "Константиново" пос, ОНТ "Константиновец-1", линия 1, уч.5 Ю8-21-302-68585(658154) | Южные электрические сети | ОР | 477.6892 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-04 | 2022-02-16 | 2022-02-04 | 2022-02-16 | 2022-06-01
справочный | 2022 | Реконструкция КТП-100-10/0,4 кВ №393 с заменой на КТПК-250-10/0,4 кВ, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, с. Ям, СНТ "Пахра-3", уч. 102 Ю8-21-302-69067(662947) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция КТП-100-10/0,4 кВ №393 с заменой на КТПК-250-10/0,4 кВ, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, с. Ям, СНТ "Пахра-3", уч. 102 Ю8-21-302-69067(662947) | Южные электрические сети | ОР | 1088.9377 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-04 | 2022-02-16 | 2022-02-04 | 2022-02-16 | 2022-05-30
181 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №3015 от 02.12.2021г Домодедовского района (5 часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 4356.3472 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 4334.57 |  |  |  | 4334.5663 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 5201.4795 | 2487.6641 | 32211052575 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 2022-01-27 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-04 | см. справочные | 2022-02-04 | 2022-02-04 | 2022-05-30
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 4356.35
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-66710(627768)), ПС №491 "Прудная", АВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Барыбино д Ю8-21-302-68211(644835) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-66710(627768)), ПС №491 "Прудная", АВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Барыбино д Ю8-21-302-68211(644835) | Южные электрические сети | ОР | 479.6873 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-04 |  | 2022-02-04
справочный | 2022 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-61670(569362)), ПС №491 "Прудная", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Минаево д Ю8-21-302-68994(660543) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-61670(569362)), ПС №491 "Прудная", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Минаево д Ю8-21-302-68994(660543) | Южные электрические сети | ОР | 617.3096 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-04 | 2022-02-17 | 2022-02-04 | 2022-02-17 | 2022-05-30
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-68082(646629)), ПС №491 "Прудная", АВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Юсупово с Ю8-21-302-68162(647811) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-68082(646629)), ПС №491 "Прудная", АВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Юсупово с Ю8-21-302-68162(647811) | Южные электрические сети | ОР | 444.5248 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-04 | 2022-02-17 | 2022-02-04 | 2022-02-17 | 2022-05-29
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1526, ПС №755 "Молоково", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, Большое Саврасово д Ю8-21-302-37176(281048) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1526, ПС №755 "Молоково", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, Большое Саврасово д Ю8-21-302-37176(281048) | Южные электрические сети | ОР | 926.0335 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-04 | 2022-02-17 | 2022-02-04 | 2022-02-17 | 2022-03-31
справочный | 2022 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-59499(550364)), ПС №266 "Бор", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, мкр Белые Столбы, тер СИЕСТА Восточная Ю8-21-302-68707(658743) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-59499(550364)), ПС №266 "Бор", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, мкр Белые Столбы, тер СИЕСТА Восточная Ю8-21-302-68707(658743) | Южные электрические сети | ОР | 456.0986 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-04 | 2022-02-17 | 2022-02-04 | 2022-02-17 | 2022-05-26
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-68082(646629)), ПС №491 "Прудная", АВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Юсупово с Ю8-21-302-68099(646601) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-68082(646629)), ПС №491 "Прудная", АВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Юсупово с Ю8-21-302-68099(646601) | Южные электрические сети | ОР | 462.1008 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-04 | 2022-02-17 | 2022-02-04 | 2022-02-17 | 2022-05-29
справочный | 2022 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-65209(606007)), ПС №491 "Прудная", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, мкр Барыбино Ю8-21-302-67848(643612) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-65209(606007)), ПС №491 "Прудная", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, мкр Барыбино Ю8-21-302-67848(643612) | Южные электрические сети | ОР | 438.1761 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-04 | 2022-02-17 | 2022-02-04 | 2022-02-17 | 2022-05-25
справочный | 2022 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-65209(606007)), ПС №491 "Прудная", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Барыбино мкр Ю8-21-302-68056(644287) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-65209(606007)), ПС №491 "Прудная", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Барыбино мкр Ю8-21-302-68056(644287) | Южные электрические сети | ОР | 532.4165 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-04 | 2022-02-17 | 2022-02-04 | 2022-02-17 | 2022-05-25
182 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №3015 от 02.12.2021г Раменского района (1 часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 3992.9188 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 3972.95 |  |  |  | 3972.9544 | ООО "ПРОГРЕСС" | 4767.5453 | 2015.148 | 32211052415 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 2022-01-27 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-04 | см. справочные | 2022-02-04 | 2022-02-18 | 2022-05-26
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3992.92
справочный | 2022 | Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №640 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.п. Никоновское, д Семеновское, СНТ "Центр", уч 188 Ю8-21-303-66985(719775) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №640 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.п. Никоновское, д Семеновское, СНТ "Центр", уч 188 Ю8-21-303-66985(719775) | Южные электрические сети | ОР | 1198.1959 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-04 |  | 2022-02-04
справочный | 2022 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.133, ПС №243 "Нащекино", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское, квартал 22 Ю8-21-302-68497(649162) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.133, ПС №243 "Нащекино", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское, квартал 22 Ю8-21-302-68497(649162) | Южные электрические сети | ОР | 1111.1471 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-04 | 2022-02-18 | 2022-02-04 | 2022-02-18 | 2022-03-26
справочный | 2022 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1423 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Ульянинское Ю8-21-302-68803(653939) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция ТП-10/0,4 кВ №1423 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Ульянинское Ю8-21-302-68803(653939) | Южные электрические сети | ОР | 420.8939 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-04 | 2022-02-18 | 2022-02-04 | 2022-02-18 | 2022-05-29
справочный | 2022 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №108 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, д Бисерово, ул Победы, д 75, уч 75 Ю8-21-303-68699(650682) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция ТП-10/0,4 кВ №108 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, д Бисерово, ул Победы, д 75, уч 75 Ю8-21-303-68699(650682) | Южные электрические сети | ОР | 420.8939 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-04 | 2022-02-18 | 2022-02-04 | 2022-02-18 | 2022-05-26
справочный | 2022 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2398 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское Ю8-21-302-68206(648979) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2398 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское Ю8-21-302-68206(648979) | Южные электрические сети | ОР | 420.8939 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-04 | 2022-02-18 | 2022-02-04 | 2022-02-18 | 2022-05-26
справочный | 2022 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1955 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Ульянинское Ю8-21-302-67834(639806) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция ТП-10/0,4 кВ №1955 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Ульянинское Ю8-21-302-67834(639806) | Южные электрические сети | ОР | 420.8939 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-04 | 2022-02-18 | 2022-02-04 | 2022-02-18 | 2022-05-24
183 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 3015 от 02.12.2021г Раменского района (2 часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 5058.4283 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 5033.14 |  |  |  | 5033.1359 | ООО "ПРОГРЕСС" | 6039.763 | 2451.785 | 32211052533 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 2022-01-27 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-04 | см. справочные | 2022-02-04 | 2022-02-18 | 2022-05-30
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 5058.43
справочный | 2022 | Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №571 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/о Кузнецовский, с/т "Вдохновение", уч 57 Ю8-21-302-68717(651207) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №571 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/о Кузнецовский, с/т "Вдохновение", уч 57 Ю8-21-302-68717(651207) | Южные электрические сети | ОР | 1198.1959 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-04 | 2022-02-18 | 2022-02-04 | 2022-02-18 | 2022-05-29
справочный | 2022 | Реконструкция КТП-100-6/0,4 кВ №278 с заменой на КТП-250-6/0,4 кВ, ПС №109 "Юсупово", в т.ч. ПИР, МО, г Раменское, Константиново с, д 321 Ю8-21-302-67908(643289) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция КТП-100-6/0,4 кВ №278 с заменой на КТП-250-6/0,4 кВ, ПС №109 "Юсупово", в т.ч. ПИР, МО, г Раменское, Константиново с, д 321 Ю8-21-302-67908(643289) | Южные электрические сети | ОР | 1083.4764 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-04 | 2022-02-18 | 2022-02-04 | 2022-02-18 | 2022-05-25
справочный | 2022 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2032 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Фединское Ю8-21-302-68154(644501) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция ТП-10/0,4 кВ №2032 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Фединское Ю8-21-302-68154(644501) | Южные электрические сети | ОР | 420.8939 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-04 | 2022-02-18 | 2022-02-04 | 2022-02-18 | 2022-05-25
справочный | 2022 | Реконструкция КТП-100-10/0,4 кВ №516 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, СНТ "Глория", уч 65 Ю8-21-302-68675(651305) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция КТП-100-10/0,4 кВ №516 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, СНТ "Глория", уч 65 Ю8-21-302-68675(651305) | Южные электрические сети | ОР | 1088.9377 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-04 | 2022-02-18 | 2022-02-04 | 2022-02-18 | 2022-05-29
справочный | 2022 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2146 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское Ю8-21-302-68988(657130) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция ТП-10/0,4 кВ №2146 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское Ю8-21-302-68988(657130) | Южные электрические сети | ОР | 420.8939 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-04 | 2022-02-18 | 2022-02-04 | 2022-02-18 | 2022-05-30
справочный | 2022 | Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №1823 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, д Жуково, ул Приозерная, уч 15 Ю8-21-303-69107(659021) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция МТП-6/0,4 кВ №1823 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, д Жуково, ул Приозерная, уч 15 Ю8-21-303-69107(659021) | Южные электрические сети | ОР | 423.0152 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-04 | 2022-02-18 | 2022-02-04 | 2022-02-18 | 2022-05-30
справочный | 2022 | Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №1103 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, д Шилово Ю8-21-303-69130(659984) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция МТП-6/0,4 кВ №1103 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, д Шилово Ю8-21-303-69130(659984) | Южные электрические сети | ОР | 423.0152 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-04 | 2022-02-18 | 2022-02-04 | 2022-02-18 | 2022-05-30
184 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №3015 от 02.12.2021г Раменского района (3 часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 5306.3714 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВСС" | 5279.84 |  |  |  | 5279.8391 | ООО "ВСС" | 6335.807 | 2594.6638 | 32211052451 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 2022-01-27 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-04 | см. справочные | 2022-02-04 | 2022-02-16 | 2022-06-01
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 5306.37
справочный | 2022 | Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №1879 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское Ю8-21-302-68476(640685) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №1879 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское Ю8-21-302-68476(640685) | Южные электрические сети | ОР | 1201.0904 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-04 | 2022-02-16 | 2022-02-04 | 2022-02-16 | 2022-05-25
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Софьинское, с Кривцы Ю8-21-302-68877(654405) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Софьинское, с Кривцы Ю8-21-302-68877(654405) | Южные электрические сети | ОР | 657.5197 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-04 | 2022-02-16 | 2022-02-04 | 2022-02-16 | 2022-05-29
справочный | 2022 | Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Софьинское, с Кривцы Ю8-21-302-68877(654405) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство КТП-400-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Софьинское, с Кривцы Ю8-21-302-68877(654405) | Южные электрические сети | ОР | 1344.1023 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-04 | 2022-02-16 | 2022-02-04 | 2022-02-16 | 2022-05-29
справочный | 2022 | Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №2287 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Титово Ю8-21-302-68969(657608) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция МТП-10/0,4 кВ №2287 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Титово Ю8-21-302-68969(657608) | Южные электрические сети | ОР | 420.8939 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-04 | 2022-02-16 | 2022-02-04 | 2022-02-16 | 2022-05-30
справочный | 2022 | Реконструкция КТП-400-10/0,4 кВ №1422 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское Ю8-21-302-69344(664525) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция КТП-400-10/0,4 кВ №1422 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское Ю8-21-302-69344(664525) | Южные электрические сети | ОР | 1682.7652 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-04 | 2022-02-16 | 2022-02-04 | 2022-02-16 | 2022-06-01
185 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №3015 от 02.12.2021г Серпуховского района (1 часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 5641.23 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 5613.02 |  |  |  | 5613.0239 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 6735.6286 |  | 32211052460 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 2022-01-27 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-04 |  | 2022-02-04
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 5641.23
справочный | 2022 | Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №104 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Арнеевский с.о., д. Всходы Ю8-21-302-68686(663007) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №104 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Арнеевский с.о., д. Всходы Ю8-21-302-68686(663007) | Южные электрические сети | ОР | 1083.4764 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-04 |  | 2022-02-04
справочный | 2022 | Реконструкция КТП-250-6/0,4 кВ №135 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ, ПС №273 "Евдокимово", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Фенино д Ю8-21-302-69071(665454) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция КТП-250-6/0,4 кВ №135 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ, ПС №273 "Евдокимово", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Фенино д Ю8-21-302-69071(665454) | Южные электрические сети | ОР | 1198.1959 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-04 |  | 2022-02-04
справочный | 2022 | Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №456 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (част. в 4-х цеп. исп.) от РУ-0,4 кВ с КТП-456 с заменой вводов, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с/т "Ланьшино", в р-не д. Ланьш | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №456 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (част. в 4-х цеп. исп.) от РУ-0,4 кВ с КТП-456 с заменой вводов, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с/т"Ланьшино", в р-не д. Ланьшино, уч 335 Ю8-21-302-68879(662952) | Южные электрические сети | ОР | 3359.5577 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-04 |  | 2022-02-04
186 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №3015 от 02.12.2021г Серпуховского района (2 часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 3479.2597 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 3461.86 |  |  |  | 3461.8637 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 4154.2364 |  | 32211052467 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 2022-01-27 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-04 |  | 2022-02-04
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3479.26
справочный | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛ-0,4 кВ с заменой вводов (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-68879(662952)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не Ланьшино д, СНТ "Ланьшино", Лукьяновского с/о, д 317 Ю8-21-302-69033(664235) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛ-0,4 кВ с заменой вводов (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-68879(662952)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не Ланьшино д, СНТ "Ланьшино", Лукьяновского с/о, д 317 Ю8-21-302-69033(664235) | Южные электрические сети | ОР | 1700.9238 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-04 |  | 2022-02-04
справочный | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (част. в 3-х цеп. исп.) от РУ-0,4 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-68879(662952) с заменой вводов, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с/т "Ланьшино", уч. №65 Ю8-21-302-68982(658327) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (част. в 3-х цеп. исп.) от РУ-0,4 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-68879(662952) с заменой вводов, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с/т "Ланьшино", уч. №65 Ю8-21-302-68982(658327) | Южные электрические сети | ОР | 1778.3359 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-04 |  | 2022-02-04
187 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №3015 от 02.12.2021г Ступинского района | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 3138.0304 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ФАБИ" | 3114.87 |  |  |  | 3114.87 | ООО "ФАБИ" | 3737.844 | 1539.1122 | 32211052480 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 2022-01-27 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-04 | см. справочные | 2022-02-04 | 2022-02-17 | 2022-05-30
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3138.03
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 3122.34
участник | [13 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 3138.03
справочный | 2022 | Реконструкция МТП-100-10/0,4 кВ №141 с заменой на ТП-160-10/0,4 кВ, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, с/п Семеновское, д Назарово, ул Садовая, д 41 Ю8-21-303-68872(663774) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция МТП-100-10/0,4 кВ №141 с заменой на ТП-160-10/0,4 кВ, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, с/п Семеновское, д Назарово, ул Садовая, д 41 Ю8-21-303-68872(663774) | Южные электрические сети | ОР | 779.1283 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-04 | 2022-02-17 | 2022-02-04 | 2022-02-17 | 2022-05-30
справочный | 2022 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8, ПС №698 "Ситня", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Семеновское с/п, Кубасово д Ю8-21-302-68751(655828) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8, ПС №698 "Ситня", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Семеновское с/п, Кубасово д Ю8-21-302-68751(655828) | Южные электрические сети | ОР | 2358.9021 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-04 | 2022-02-17 | 2022-02-04 | 2022-02-17 | 2022-05-26
188 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №3015 от 02.12.2021г Чеховского района | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 1757.147 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1748.36 |  |  |  | 1748.3613 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2098.0335 |  | 32211052490 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 2022-01-27 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-04 |  | 2022-02-04
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 1757.15
справочный | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от рек. ВЛ-0,38 кВ с ТП-382 с заменой вводов (по дог-ру ТП №Ю8-21-303-68252(655913)), ПС №615 "Бугры", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стремиловское, СНТ Горизонт, уч 114 Ю8-21-303-69216(667686) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от рек. ВЛ-0,38 кВ с ТП-382 с заменой вводов (по дог-ру ТП №Ю8-21-303-68252(655913)), ПС №615 "Бугры", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стремиловское, СНТ Горизонт, уч 114 Ю8-21-303-69216(667686) | Южные электрические сети | ОР | 486.4269 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-04 |  | 2022-02-04
справочный | 2022 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1116 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Стремиловское с/п, ГСПК "Русское поле-3", бокс 26 Ю8-21-302-68214(651107) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция КТП-10/0,4 кВ №1116 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Стремиловское с/п, ГСПК "Русское поле-3", бокс 26 Ю8-21-302-68214(651107) | Южные электрические сети | ОР | 420.8939 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-04 |  | 2022-02-04
справочный | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-382 (с заменой вводов), ПС №615 "Бугры", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стремиловское, СНТ Горизонт, уч 102 Ю8-21-303-68252(655913) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-382 (с заменой вводов), ПС №615 "Бугры", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стремиловское, СНТ Горизонт, уч 102 Ю8-21-303-68252(655913) | Южные электрические сети | ОР | 849.8262 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-04 |  | 2022-02-04
189 | 2022 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12463 луч А и Б до ВРЩ-0,4кВ № 20981 жилого дома, проложить КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Чуксин туп, д.4 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12463 луч А и Б до ВРЩ-0,4кВ № 20981 жилого дома, проложить КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Чуксин туп, д.4 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 2552.7583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 2527.23 |  |  |  | 2527.2333 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 3032.68 | 463.3261 | 32211057200 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-02-01 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-02-15 | 2022-11-30
190 | 2022 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от врезки в напр-е ТП-10/0,4кВ № 14289 - вводное устройство № 136532 до нового группового СП-0,4кВ, установка нового группового СП-0,4кВ - 1 шт., счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Арцимо | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от врезки в напр-е ТП-10/0,4кВ № 14289 - вводное устройство № 136532 до нового группового СП-0,4кВ, установка нового группового СП-0,4кВ - 1 шт., счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Арцимовича, д.4А, помещ.1, бокс № 1 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 1154.2333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 1142.69 |  |  |  | 1142.6917 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 1371.23 | 815.3259 | 32211057203 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-02-01 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-02-15 | 2022-04-30
191 | 2022 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13124 до ВРЩ-0,4кВ № 47933,47905, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Керченская, д.13, стр.1 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13124 до ВРЩ-0,4кВ № 47933,47905, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Керченская, д.13, стр.1 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 3755.8833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МСК-СЕРВИС" | 3737.1 |  |  |  | 3737.1 | ООО "МСК-СЕРВИС" | 4484.52 | 4484.52 | 32211057208 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-02-01 |  |  |  |  | 2022-02-04 | 2022-02-14 | 2022-02-04 | 2022-02-14 | 2022-02-28
192 | 2022 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10618 луч Б до ВРЩ-0,4кВ № 91651 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Спасоналивковский пер., д.8, стр.1 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10618 луч Б до ВРЩ-0,4кВ № 91651 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Спасоналивковский пер., д.8, стр.1 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 4828.225 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 4825.81 |  |  |  | 4825.8083 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 5790.97 | 5790.97 | 32211057213 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-02-01 |  |  |  |  | 2022-02-04 | 2022-02-14 | 2022-02-04 | 2022-02-14 | 2022-02-28
193 | 2022 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1316 луч А и Б до ВРЩ-0,4 кВ № 41185 напр-ем ТП № 1316 – ВРЩ-0,4кВ № 41185, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Стромынка, д.16 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1316 луч А и Б до ВРЩ-0,4 кВ № 41185 напр-ем ТП № 1316 – ВРЩ-0,4кВ № 41185, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Стромынка, д.16 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 2729 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2715.36 |  |  |  | 2715.3583 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 3258.43 | 3258.43 | 32211057218 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-02-01 |  |  |  |  | 2022-02-04 | 2022-02-14 | 2022-02-04 | 2022-02-14 | 2022-02-28
194 | 2022 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № № 25772 до ВРЩ-0,4кВ № 87916, в т.ч. ПИР: г.Москва, Цветной б-р, д.21, стр.5 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № № 25772 до ВРЩ-0,4кВ № 87916, в т.ч. ПИР: г.Москва, Цветной б-р, д.21, стр.5 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 4587.5417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 4564.6 |  |  |  | 4564.6 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 5477.52 | 1812.4147 | 32211057222 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-02-01 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 2022-02-14 | 2022-06-30
195 | 2022 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28333 до ближайшей границы участка Заявителя со стороны ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Синявинская | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28333 до ближайшей границы участка Заявителя со стороны ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Синявинская | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 3548.05 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 3530.31 |  |  |  | 3530.3083 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 4236.37 | 2541.822 | 32211057230 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-02-01 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 2022-02-14 | 2022-04-30
196 | 2022 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11599 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Панфёрова, д.5, к.1, стр.2 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11599 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Панфёрова, д.5, к.1, стр.2 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 2656.4167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2643.13 |  |  |  | 2643.1333 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 3171.76 | 1346.5019 | 32211057232 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-02-01 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 2022-02-14 | 2022-05-31
197 | 2022 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 11599 в части установки 4-х рубильников, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Панфёрова, д.5, к.1, стр.2 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 11599 в части установки 4-х рубильников, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Панфёрова, д.5, к.1, стр.2 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 1744.5167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1735.79 |  |  |  | 1735.7917 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2082.95 | 884.2712 | 32211057233 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-02-01 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 2022-02-14 | 2022-05-31
198 | 2022 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 27747 с установкой 2-х КРУ-0,4кВ с количеством присоединений 14, 24КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27747 до сущ. КЛ-0,4 кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г. Москва, Варшавское ш., д.170Г | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 27747 с установкой 2-х КРУ-0,4кВ с количеством присоединений 14, 24КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27747 до сущ. КЛ-0,4 кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г. Москва, Варшавское ш., д.170Г | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 2511.3667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 2508.86 |  |  |  | 2508.8583 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 3010.63 | 1278.0976 | 32211057181 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-02-01 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 2022-02-14 | 2022-05-31
199 | 2022 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 28666 с установкой двух блоков RM-6 (IIII) взамен двух блоков RM-6 (III), 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 28177 до ТП-10/0,4кВ № 28666, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Андропова, д.18, корп.2 | M_I-265844 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 28666 с установкой двух блоков RM-6 (IIII) взамен двух блоков RM-6 (III), 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 28177 до ТП-10/0,4кВ № 28666, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Андропова, д.18, корп.2 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 1541.3833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1540.61 |  |  |  | 1540.61 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1848.74 | 774.7101 | 32211057176 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-02-01 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-02-15 | 2022-05-31
200 | 2022 | Реконструкция 2КЛ-6кВ от яч.№1 ПС-110/10/6кВ № 17 "Фили" до нов.РТП-6/0,4кВ взамен существующих КЛ-6кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Багратионовский пр-д, вл.5 | M_I-268401 | 2023 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 2КЛ-6кВ от яч.№1 ПС-110/10/6кВ № 17 "Фили" до нов.РТП-6/0,4кВ взамен существующих КЛ-6кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Багратионовский пр-д, вл.5 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 1593.5583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ КСМ" | 1591.96 |  |  |  | 1591.96 | ООО "ЭНКОМ КСМ" | 1910.36 | 235.3739 | 32211057190 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-02-01 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2023-01-31
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 1593.56
201 | 2022 | Реконструкция 5КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 27002 до ТП-10/0,4кВ № 13791, ТП-10/0,4кВ № 13791 А до ТП-10/0,4кВ № 11302 А, ТП-10/0,4кВ № 11302 до ТП-10/0,4кВ № 28369 взамен существующих КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Северное Измайлово, кв.49-50 | M_I-268399 | 2023 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 5КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 27002 до ТП-10/0,4кВ № 13791, ТП-10/0,4кВ № 13791 А до ТП-10/0,4кВ № 11302 А, ТП-10/0,4кВ № 11302 до ТП-10/0,4кВ № 28369 взамен существующих КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Северное Измайлово, кв.49-50 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 3398.7917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3395.39 |  |  |  | 3395.3917 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4074.47 | 512.2191 | 32211057195 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-02-01 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-02-15 | 2023-01-31
202 | 2022 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11475 луч Б до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зацепский Вал, д.2, стр.2 | M_I-269193 | 2023 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11475 луч Б до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зацепский Вал, д.2, стр.2 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 695.3583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МСК-СЕРВИС" | 691.88 |  |  |  | 691.8833 | ООО "МСК-СЕРВИС" | 830.26 | 498.156 | 32211057201 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-02-01 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 2022-02-14 | 2022-04-30
203 | 2022 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от от ВРЩ-0,4кВ до новых ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Заповедная, тер. ООПТ "ПИП «Останкино», з/у 11 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от от ВРЩ-0,4кВ до новых ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Заповедная, тер. ООПТ ПИП "Останкино», з/у 11 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 3441.5083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3438.07 |  |  |  | 3438.0667 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4125.68 | 2453.107 | 32211057191 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-02-01 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-04-30
204 | 2022 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17273 до новых ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Ясный пр-д, тер. ООПТ "ПИП "Останкино», з/у 1 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17273 до новых ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Ясный пр-д, тер. ООПТ ПИП "Останкино», з/у 1 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 3441.5083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3438.07 |  |  |  | 3438.0667 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4125.68 | 2453.107 | 32211057194 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-02-01 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-04-30
205 | 2022 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2372 до ВРЩ-0,4кВ № 102588 жилого дома, в т.ч. ПИР: г.Москва, Сретенский б-р., д.6/1, стр.1 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2372 до ВРЩ-0,4кВ № 102588 жилого дома, в т.ч. ПИР: г.Москва, Сретенский б-р., д.6/1, стр.1 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 1651.175 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 1634.83 |  |  |  | 1634.825 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 1961.79 | 639.3982 | 32211057196 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-02-01 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-06-30
206 | 2022 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20924 луч Б до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Садовая, д.6, стр.2 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20924 луч Б до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Садовая, д.6, стр.2 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 3884.4667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 3882.52 |  |  |  | 3882.52 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 4659.03 | 4659.03 | 32211057202 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-02-01 |  |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-14 | 2022-02-01 | 2022-02-14 | 2022-02-28
207 | 2022 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27412 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Милютинский, д.16, стр.1, 1А, 2 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27412 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Милютинский, д.16, стр.1, 1А, 2 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 4187.4333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИК"МРЭС" | 4183.25 |  |  |  | 4183.25 | ООО "ИК"МРЭС" | 5019.9 | 1636.1156 | 32211057204 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-02-01 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-06-30
208 | 2022 | Реконструкция 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18119 до ВРЩ-0,4кВ № 101591, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рублёвское ш., д.16, к.1 | M_I-268737 | 2023 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18119 до ВРЩ-0,4кВ № 101591, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рублёвское ш., д.16, к.1 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 855.3083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 846.84 |  |  |  | 846.8417 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 1016.21 | 425.8404 | 32211057205 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-02-01 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-05-31
209 | 2022 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 14602 с установкой тр-ов 2х400кВА взамен 2х250кВА, КЛ-10кВ и КЛ-0,4кВ для замены ошиновки 10кВ и 0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Головинское ш., д.3 | M_I-268738 | 2023 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 14602 с установкой тр-ов 2х400кВА взамен 2х250кВА, КЛ-10кВ и КЛ-0,4кВ для замены ошиновки 10кВ и 0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Головинское ш., д.3 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 647.075 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 643.84 |  |  |  | 643.8417 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 772.61 | 327.9948 | 32211057217 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-02-01 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 2022-02-14 | 2022-05-31
210 | 2022 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11588 до ВРЩ-0,4кВ № 92323, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Марии Ульяновой, д.29А | M_I-268910 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11588 до ВРЩ-0,4кВ № 92323, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Марии Ульяновой, д.29А | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 742.375 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МСК-СЕРВИС" | 738.66 |  |  |  | 738.66 | ООО "МСК-СЕРВИС" | 886.4 | 531.84 | 32211057221 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-02-01 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 2022-02-14 | 2022-04-30
211 | 2022 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-25, ПС №807 "Калугино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Шатово д Ю8-21-302-70814(686360) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-25, ПС №807 "Калугино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Шатово д Ю8-21-302-70814(686360) | Южные электрические сети | ОР | 3544.3781 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 3526.66 |  |  |  | 3526.6561 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 4231.9873 | 3433.4992 | 32211052497 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 2022-01-27 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-09 | 2022-02-16 | 2022-02-09 | 2022-02-16 | 2022-04-10
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3544.38
212 | 2022 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №498 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №572 "Стрелецкая", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Кашира, Аладьино д Ю8-21-302-69258(657197) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция ТП-10/0,4 кВ №498 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №572 "Стрелецкая", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Кашира, Аладьино д Ю8-21-302-69258(657197) | Южные электрические сети | ОР | 423.0152 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВСС" | 420.9 |  |  |  | 420.8999 | ООО "ВСС" | 505.0799 | 193.9146 | 32211052508 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 2022-01-27 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-09 | 2022-02-16 | 2022-02-09 | 2022-02-16 | 2022-06-08
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 423.02
213 | 2022 | Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-4, ПС №708 "Санаторная", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Домодедово, д. Буняково Ю8-21-302-70880(686278) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-250-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-4, ПС №708 "Санаторная", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Домодедово, д. Буняково Ю8-21-302-70880(686278) | Южные электрические сети | ОР | 3635.9462 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3617.77 |  |  |  | 3617.7663 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4341.3195 | 3296.187 | 32211052517 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 2022-01-31 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-04-13
214 | 2022 | Реконструкция РТП-10/0,4 кВ №15 с заменой тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА и реконструкцией ячеек №4 и №9 РУ-0,4 кВ, ПС №175 "ЦАГИ", в т.ч. ПИР, МО, г. Жуковский, ул. Дугина, д.9 Ю8-21-302-70388(629901) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция РТП-10/0,4 кВ №15 с заменой тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА и реконструкцией ячеек №4 и №9 РУ-0,4 кВ, ПС №175 "ЦАГИ", в т.ч. ПИР, МО, г. Жуковский, ул. Дугина, д.9 Ю8-21-302-70388(629901) | Южные электрические сети | ОР | 812.8472 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ВСС" | 808.78 |  |  |  | 808.7828 | ООО "ВСС" | 970.5393 | 356.6939 | 32211052521 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 2022-01-27 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-09 | 2022-02-16 | 2022-02-09 | 2022-02-16 | 2022-06-13
215 | 2022 | Строительство ТП-40-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.10, ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Раменское, с/п Чулковское Ю8-21-302-57109(500689) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-40-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.10, ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Раменское, с/п Чулковское Ю8-21-302-57109(500689) | Южные электрические сети | ОР | 588.8299 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 585.89 |  |  |  | 585.8859 | ООО "ПРОГРЕСС" | 703.063 | 703.063 | 32211052542 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 2022-01-27 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-09 | 2022-02-16 | 2022-02-09 | 2022-02-16 | 2022-03-03
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 588.83
216 | 2022 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №693 с заменой тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА, заменой гл. рубильника, ТТ и установкой АВ в РУ-0,4 кВ, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское Ю8-21-302-70058(677763) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция КТП-10/0,4 кВ №693 с заменой тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА, заменой гл. рубильника, ТТ и установкой АВ в РУ-0,4 кВ, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское Ю8-21-302-70058(677763) | Южные электрические сети | ОР | 831.179 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ВСС" | 827.02 |  |  |  | 827.0231 | ООО "ВСС" | 992.4277 |  | 32211052536 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 2022-01-27 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-09 |  | 2022-02-09
217 | 2022 | Строительство СТП-25-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.17, ПС №572 "Стрелецкая", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, СНТ "Надежда", вблизи д Сорокино Ю8-21-302-70723(637740) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство СТП-25-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.17, ПС №572 "Стрелецкая", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, СНТ "Надежда", вблизи д Сорокино Ю8-21-302-70723(637740) | Южные электрические сети | ОР | 1051.6796 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВСС" | 1046.42 |  |  |  | 1046.4216 | ООО "ВСС" | 1255.7059 | 458.6056 | 32211052546 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 2022-01-27 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-09 | 2022-02-17 | 2022-02-09 | 2022-02-17 | 2022-06-12
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1051.68
218 | 2022 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.16 с РП-43, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, Подольск г, Харитоново д, ДСК "Косогор" Ю8-21-302-70354(679419) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.16 с РП-43, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, Подольск г, Харитоново д, ДСК "Косогор" Ю8-21-302-70354(679419) | Южные электрические сети | ОР | 830.0874 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 825.94 |  |  |  | 825.9366 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 991.1239 | 314.9366 | 32211052551 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 2022-01-27 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-09 | 2022-02-25 | 2022-02-09 | 2022-02-25 | 2022-06-12
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 830.08
219 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №3126 от 16.12.2021г Домодедовского района (1 часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 2586.8601 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2573.93 |  |  |  | 2573.9257 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3088.7108 | 442.7152 | 32211052553 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 2022-01-27 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-09 | см. справочные | 2022-02-09 | 2022-02-16 | 2022-12-13
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 2586.86
справочный | 2022 | Реконструкция CТП-16-6/0,4 кВ №2031 с заменой на ТП-63-6/0,4кВ, ПС №137 "Домодедовская", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-21-303-69793(675545) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция CТП-16-6/0,4 кВ №2031 с заменой на ТП-63-6/0,4кВ, ПС №137 "Домодедовская", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-21-303-69793(675545) | Южные электрические сети | ОР | 522.3702 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-09 | 2022-02-16 | 2022-02-09 | 2022-02-16 | 2022-06-08
справочный | 2022 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-35300(242955)), ПС №721 "Ям", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, пгт Горки Ленинские Ю8-21-302-70670(686500) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-35300(242955)), ПС №721 "Ям", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, пгт Горки Ленинские Ю8-21-302-70670(686500) | Южные электрические сети | ОР | 799.9412 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-09 | 2022-02-16 | 2022-02-09 | 2022-02-16 | 2022-12-13
справочный | 2022 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-35300(242955)), ПС №721 "Ям", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, пгт Горки Ленинские Ю8-21-302-70655(686238) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-35300(242955)), ПС №721 "Ям", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, пгт Горки Ленинские Ю8-21-302-70655(686238) | Южные электрические сети | ОР | 799.9412 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-09 | 2022-02-16 | 2022-02-09 | 2022-02-16 | 2022-12-13
справочный | 2022 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1799 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА и установкой АВ, ПС №859 "Бутово", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Ермолино с Ю8-21-303-70136(679317) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция ТП-10/0,4 кВ №1799 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА и установкой АВ, ПС №859 "Бутово", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Ермолино с Ю8-21-303-70136(679317) | Южные электрические сети | ОР | 464.6077 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-09 | 2022-02-16 | 2022-02-09 | 2022-02-16 | 2022-06-14
220 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР по объектам ЮЭС Приказ №3126 от 16.12.2021г Домодедовского района (2 часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 1706.2218 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1697.69 |  |  |  | 1697.6909 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2037.2291 | 841.8302 | 32211052531 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 2022-01-27 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-09 | см. справочные | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-06-10
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 1706.22
справочный | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ с БМКТП-1461 (с заменой вводов), ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, мкр Востряково, ул Донбасская, 1 Ю8-21-303-70252(675109) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-65209(606007)), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, мкр Барыбино Ю8-21-302-67987(644101) | Южные электрические сети | ОР | 558.6417 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-09 | 2022-02-17 | 2022-02-09 | 2022-02-17 | 2022-06-10
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-65209(606007)), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, мкр Барыбино Ю8-21-302-67987(644101) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-65209(606007)), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, мкр Барыбино Ю8-21-302-67987(644101) | Южные электрические сети | ОР | 1147.5801 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-09 | 2022-02-17 | 2022-02-09 | 2022-02-17 | 2022-05-25
221 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №3126 от 16.12.2021г Раменского района (1 часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 2907.2135 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 2892.68 |  |  |  | 2892.6769 | ООО "ПРОГРЕСС" | 3471.2123 | 1226.894 | 32211052527 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 2022-01-27 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-09 | см. справочные | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-06-14
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2907.21
справочный | 2022 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №2325 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Чулковское, д Какузево Ю8-21-302-70127(677958) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция ТП-6/0,4 кВ №2325 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Чулковское, д Какузево Ю8-21-302-70127(677958) | Южные электрические сети | ОР | 423.0152 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-09 |  | 2022-02-09
справочный | 2022 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1383 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, тер. ДНП "Светлая Поляна", ул Светлая Поляна, д 31 Ю8-21-302-70231(680883) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция ТП-10/0,4 кВ №1383 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, тер. ДНП "Светлая Поляна", ул Светлая Поляна, д 31 Ю8-21-302-70231(680883) | Южные электрические сети | ОР | 423.0152 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-06-09
справочный | 2022 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1217 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Ганусовское Ю8-21-302-69941(679020) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция КТП-10/0,4 кВ №1217 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Ганусовское Ю8-21-302-69941(679020) | Южные электрические сети | ОР | 423.0152 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-06-08
справочный | 2022 | Реконструкция СТП-25-10/0,4 кВ №1802 с заменой на ТП-100-10/0,4 кВ, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское, д. Боршева, уч. 56а/2 Ю8-21-302-70708(680543) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция СТП-25-10/0,4 кВ №1802 с заменой на ТП-100-10/0,4 кВ, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское, д. Боршева, уч. 56а/2 Ю8-21-302-70708(680543) | Южные электрические сети | ОР | 735.0559 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-06-13
справочный | 2022 | Реконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №1155 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №109 "Юсупово", в т.ч. ПИР, МО, г Раменское Ю8-21-302-71044(675063) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №1155 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №109 "Юсупово", в т.ч. ПИР, МО, г Раменское Ю8-21-302-71044(675063) | Южные электрические сети | ОР | 480.0967 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-06-14
справочный | 2022 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1425 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, ЖК Кузнецовское подворье, ул. Новая, уч. 27 Ю8-21-302-71065(688480) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция КТП-10/0,4 кВ №1425 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, ЖК Кузнецовское подворье, ул. Новая, уч. 27 Ю8-21-302-71065(688480) | Южные электрические сети | ОР | 423.0152 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-06-14
222 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №3126 от 16.12.2021г Раменского района (2 часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 1867.723 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1858.38 |  |  |  | 1858.3844 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2230.0613 | 749.9321 | 32211054618 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-31 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 | см. справочные | 2022-02-09 | 2022-02-21 | 2022-06-14
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2341, ПС №764 "Загорново", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., д Захариха Ю8-21-302-70427(681732) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2341, ПС №764 "Загорново", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., д Захариха Ю8-21-302-70427(681732) | Южные электрические сети | ОР | 639.1058 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 | 2022-02-21 | 2022-02-09 | 2022-02-21 | 2022-06-09
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-42785(351803)), ПС №607 "Рыболово", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н Ю8-21-302-70830(684510) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-42785(351803)), ПС №607 "Рыболово", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н Ю8-21-302-70830(684510) | Южные электрические сети | ОР | 572.9988 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 | 2022-02-21 | 2022-02-09 | 2022-02-21 | 2022-06-13
справочный | 2022 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-67286(643283)), ПС №605 "Бронницы", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Софьинское с/п, Тяжино д Ю8-21-302-71002(682599) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-67286(643283)), ПС №605 "Бронницы", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Софьинское с/п, Тяжино д Ю8-21-302-71002(682599) | Южные электрические сети | ОР | 655.6184 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 | 2022-02-21 | 2022-02-09 | 2022-02-21 | 2022-06-14
223 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №3126 от 16.12.2021г Раменского района (3 часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 5805.4971 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 5776.47 |  |  |  | 5776.4705 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 6931.7646 | 5065.5203 | 32211054621 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-31 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 | см. справочные | 2022-02-09 | 2022-02-21 | 2022-04-14
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 5805.5
справочный | 2022 | Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №489 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Малышевский с/о, с/т "Дор", поле 2, уч 188 Ю8-21-302-70464(682544) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №489 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Малышевский с/о, с/т "Дор", поле 2, уч 188 Ю8-21-302-70464(682544) | Южные электрические сети | ОР | 1204.2357 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-06-10
справочный | 2022 | Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №712 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское, СНТ "Вега", уч 155 Ю8-21-302-68903(657070) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №712 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское, СНТ "Вега", уч 155 Ю8-21-302-68903(657070) | Южные электрические сети | ОР | 1198.2058 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 | 2022-02-22 | 2022-02-09 | 2022-02-22 | 2022-06-11
справочный | 2022 | Реконструкция БМКТП-250-10/0,4 кВ №2259 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское Ю8-21-302-69971(678058) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция БМКТП-250-10/0,4 кВ №2259 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское Ю8-21-302-69971(678058) | Южные электрические сети | ОР | 1204.2357 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 | 2022-02-22 | 2022-02-09 | 2022-02-22 | 2022-06-13
справочный | 2022 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.21 ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, д Кулаково Ю8-21-302-71101(686448) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.21 ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, д Кулаково Ю8-21-302-71101(686448) | Южные электрические сети | ОР | 1741.459 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 | 2022-02-21 | 2022-02-09 | 2022-02-21 | 2022-04-14
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП, ПС №23 "Кварц", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, д Кулаково Ю8-21-302-71101(686448) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП, ПС №23 "Кварц", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, д Кулаково Ю8-21-302-71101(686448) | Южные электрические сети | ОР | 457.3609 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 | 2022-02-21 | 2022-02-09 | 2022-02-21 | 2022-04-14
224 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №3126 от 16.12.2021г Серпуховского района (1 часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 5545.6433 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 5517.92 |  |  |  | 5517.9158 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 6621.4989 |  | 32211054626 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-31 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 |  | 2022-02-09
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 5545.64
справочный | 2022 | Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №457 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ с КТП-457 (с заменой вводов), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, р-н Ланьшино д,с/т Ланьшино,уч.441 Ю8-21-302-70575(682517) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №457 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ с КТП-457 (с заменой вводов), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, р-н Ланьшино д,с/т Ланьшино,уч.441 Ю8-21-302-70575(682517) | Южные электрические сети | ОР | 2204.2706 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 |  | 2022-02-09
справочный | 2022 | Реконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №718 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА, ВЛИ-0,38 кВ от оп.12 до оп.23 ВЛИ-0,38 кВ с БМКТП-718 (с заменой вводов), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, г Серпухов, Каргашино д Ю8-21-303-70220(679142) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №457 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ с КТП-457 (с заменой вводов), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, р-н Ланьшино д,с/т Ланьшино,уч.441 Ю8-21-302-70575(682517) | Южные электрические сети | ОР | 1284.6428 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 |  | 2022-02-09
справочный | 2022 | Реконструкция КТП-160-6/0,4 кВ №389 с заменой на КТП-250-6/0,4кВ, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-389 (с заменой вводов), ПС №217 "Компрессорная (аб.), в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Бутурлинский с.о., р-н д Левое Ящерово, СНТ "Серпуховски | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция КТП-160-6/0,4 кВ №389 с заменой на КТП-250-6/0,4кВ, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-389 (с заменой вводов), ПС №217 "Компрессорная (аб.), в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Бутурлинский с.о., р-н д Левое Ящерово, СНТ "Серпуховский", уч 29 Ю8-21-302-70951(686133) | Южные электрические сети | ОР | 2056.7298 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 |  | 2022-02-09
225 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №3126 от 16.12.2021г Серпуховского района (2 часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 2692.7335 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2679.27 |  |  |  | 2679.2703 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 3215.1244 |  | 32211054629 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-31 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 |  | 2022-02-09
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2692.73
справочный | 2022 | Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "Съяновский с ТП-268", ПС №613 "Пролетарий", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, в р-не д Лисенки Ю8-21-302-70182(676012) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "Съяновский с ТП-268", ПС №613 "Пролетарий", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, в р-не д Лисенки Ю8-21-302-70182(676012) | Южные электрические сети | ОР | 470.0878 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 |  | 2022-02-09
справочный | 2022 | Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №85 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ с КТП-85 (с заменой вводов), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Серпухов, д. Ланьшино, ул. Овражная, уч 8 Ю8-21-303-70812(685737) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №85 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ с КТП-85 (с заменой вводов), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Серпухов, д. Ланьшино, ул. Овражная, уч 8 Ю8-21-303-70812(685737) | Южные электрические сети | ОР | 2222.6457 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 |  | 2022-02-09
226 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР по объектам ЮЭС Приказ №3126 от 16.12.2021г Серпуховского района (3 часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 5592.2886 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 5564.33 |  |  |  | 5564.3266 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 6677.1919 |  | 32211054633 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-31 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 |  | 2022-02-09
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 5592.29
справочный | 2022 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ (совместным подвесом с ВЛИ-0,4 кВ) от КТП-423 до оп.№2, реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от оп. №2 до оп. №18 с КТП-423 (с заменой вводов), установка АВ в РУ-0,4 кВ КТП-423, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Ск | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция ВЛЗ-6 кВ (совместным подвесом с ВЛИ-0,4 кВ) от КТП-423 до оп.№2, реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от оп. №2 до оп. №18 с КТП-423 (с заменой вводов), установка АВ в РУ-0,4 кВ КТП-423, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Скрылья д, д 85 Ю8-21-303-70321(660561) | Южные электрические сети | ОР | 835.5674 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 |  | 2022-02-09
справочный | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от рек. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-68982(658327)) с заменой вводов, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, СНТ "Ланьшино", в р-не Ланьшино д, уч 33 Ю8-21-302-70618(680247) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция ВЛИ-0,38 кВ от рек. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-68982(658327)) с заменой вводов, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, СНТ "Ланьшино", в р-не Ланьшино д, уч 33 Ю8-21-302-70618(680247) | Южные электрические сети | ОР | 1441.8359 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 |  | 2022-02-09
справочный | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от рек. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-69687(671456)) с заменой вводов, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, СНТ Гера, с/т Гера, д Рыжиково Ю8-21-302-70856(662995) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от рек. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-69687(671456)) с заменой вводов, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, СНТ Гера, с/т Гера, д Рыжиково Ю8-21-302-70856(662995) | Южные электрические сети | ОР | 832.4653 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 |  | 2022-02-09
справочный | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от рек. ВЛИ-0,38 кВ с КТП-456 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-68982(658327)) с заменой вводов, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д Ланьшино, с/т "Ланьшино", уч 9 Ю8-21-302-69969(674327) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от рек. ВЛИ-0,38 кВ с КТП-456 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-68982(658327)) с заменой вводов, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д Ланьшино, с/т "Ланьшино", уч 9 Ю8-21-302-69969(674327) | Южные электрические сети | ОР | 1262.1948 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 |  | 2022-02-09
справочный | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-456 (с заменой вводов), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, р-н Ланьшино д,с/т Ланьшино,уч.287 Ю8-21-302-70095(677498) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-456 (с заменой вводов), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, р-н Ланьшино д,с/т Ланьшино,уч.287 Ю8-21-302-70095(677498) | Южные электрические сети | ОР | 1220.2252 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 |  | 2022-02-09
227 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР по объектам ЮЭС Приказ №3126 от 16.12.2021г Серпуховского района (4 часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 5012.1757 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 4987.12 |  |  |  | 4987.1151 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 5984.5381 |  | 32211054645 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-31 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-19 |  | 2022-02-19
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 5012.18
справочный | 2022 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-6, ПС №400 "Ока", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, р-н Калиновские Выселки д Ю8-21-302-70780(683465) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-6, ПС №400 "Ока", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, р-н Калиновские Выселки д Ю8-21-302-70780(683465) | Южные электрические сети | ОР | 539.3578 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-19 |  | 2022-02-19
справочный | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ рек. ТП-457 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-70575(682517)) с заменой вводов, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с/т Ланьшино, уч 372 Ю8-21-302-70938(683975) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от рек. ВЛИ-0,38 кВ с КТП-456 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-68879(662952)) с заменой вводов, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, р-н д.Ланьшино,с/т Ланьшино, уч 274 Ю8-21-302-71174(688512) | Южные электрические сети | ОР | 1328.5591 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-19 |  | 2022-02-19
справочный | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ рек. КТП-389 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-70951(686133)) с заменой вводов, ПС №317 "Компрессорная (аб.), в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, р-н Левое Ящерово д, СНТ "Серпуховский", уч 45 Ю8-21-302-70976(686 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ рек. КТП-389 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-70951(686133)) с заменой вводов, ПС №317 "Компрессорная (аб.), в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, р-н Левое Ящерово д, СНТ "Серпуховский", уч 45 Ю8-21-302-70976(686565) | Южные электрические сети | ОР | 546.8378 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-19 |  | 2022-02-19
справочный | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от рек. ВЛИ-0,38 кВ с КТП-456 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-68879(662952)) с заменой вводов, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, р-н д.Ланьшино,с/т Ланьшино, уч 274 Ю8-21-302-71174(688512) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от рек. ВЛИ-0,38 кВ с КТП-456 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-68879(662952)) с заменой вводов, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, р-н д.Ланьшино,с/т Ланьшино, уч 274 Ю8-21-302-71174(688512) | Южные электрические сети | ОР | 1503.0897 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-19 |  | 2022-02-19
справочный | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с КТП-456 с заменой вводов (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-68982(658327)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.о.Лукьяновский,р-н Ланьшино д, с/т Ланьшино, уч 61 Ю8-21-302-70448(68070 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с КТП-456 с заменой вводов (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-68982(658327)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.о.Лукьяновский,р-н Ланьшино д, с/т Ланьшино, уч 61 Ю8-21-302-70448(680705) | Южные электрические сети | ОР | 1094.3313 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-19 |  | 2022-02-19
228 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №3126 от 16.12.2021г Ступинского района (1 часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 3021.3441 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВСС" | 3006.24 |  |  |  | 3006.2373 | ООО "ВСС" | 3607.4847 | 1320.5971 | 32211054658 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-31 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 | см. справочные | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-06-10
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3021.34
справочный | 2022 | Строительство КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-34, ПС №529 "Сидорово", 2ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступино г.о., в р-не Дубечино д Ю8-21-303-70504(671963) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-34, ПС №529 "Сидорово", 2ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступино г.о., в р-не Дубечино д Ю8-21-303-70504(671963) | Южные электрические сети | ОР | 2143.9356 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-06-10
справочный | 2022 | Реконструкция СТП-16-10/0,4 кВ №1559 с заменой на ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1559, ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, Ступино г.о., в р-не Дубечино д Ю8-21-303-70504(671963) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Реконструкция СТП-16-10/0,4 кВ №1559 с заменой на ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1559, ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, Ступино г.о., в р-не Дубечино д Ю8-21-303-70504(671963) | Южные электрические сети | ОР | 877.4085 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-06-10
229 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №3126 от 16.12.2021г Ступинского района (2 часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 4638.0024 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВСС" | 4614.81 |  |  |  | 4614.812 | ООО "ВСС" | 5537.7744 | 1957.3168 | 32211054414 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-31 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 | см. справочные | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-06-14
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 4638
справочный | 2022 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-1, ПС №698 "Ситня", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Ступино, Бекетово д Ю8-21-302-70726(677760) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-1, ПС №698 "Ситня", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Ступино, Бекетово д Ю8-21-302-70726(677760) | Южные электрические сети | ОР | 1753.7361 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-06-14
справочный | 2022 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №940 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №698 "Ситня", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.о. Новоселковский, СНТ "Дружба", уч 11 Ю8-21-302-70922(660352) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция КТП-10/0,4 кВ №940 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №698 "Ситня", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.о. Новоселковский, СНТ "Дружба", уч 11 Ю8-21-302-70922(660352) | Южные электрические сети | ОР | 423.0152 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 |  | 2022-02-09
справочный | 2022 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.10, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Ступино, Рудины д Ю8-21-302-70556(671932) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.10, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Ступино, Рудины д Ю8-21-302-70556(671932) | Южные электрические сети | ОР | 837.1455 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 |  | 2022-02-09
справочный | 2022 | Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №316 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №233 "Мартыново", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Аксиньинское с/п, в р-не Мясищево д, СНТ "Вагонник", уч 17 Ю8-21-302-70195(655808) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №316 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №233 "Мартыново", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Аксиньинское с/п, в р-не Мясищево д, СНТ "Вагонник", уч 17 Ю8-21-302-70195(655808) | Южные электрические сети | ОР | 1201.0904 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 |  | 2022-02-09
справочный | 2022 | Реконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №1489 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №657 "Ялфимово", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, с/п Аксиньинское, в р-не с. Сапроново, СНТ "Белые березки", уч. 82 Ю8-21-302-70235(656866) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №1489 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №657 "Ялфимово", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, с/п Аксиньинское, в р-не с. Сапроново, СНТ "Белые березки", уч. 82 Ю8-21-302-70235(656866) | Южные электрические сети | ОР | 423.0152 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 |  | 2022-02-09
230 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №3126 от 16.12.2021г Чеховского района | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 3193.8102 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3193.81 |  |  |  | 3193.81 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3832.572 | 3206.846 | 32211054417 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-31 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 | см. справочные | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-04-08
справочный | 2022 | Строительство КТП-160-6/0,4 кВ, КВЛ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.32 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-64471(615886)), ПС №382 "Венюково", ПРВТ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Чехов, ул Гагарина, д 10 Ю8-21-302-70074(670616) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство КТП-160-6/0,4 кВ, КВЛ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.32 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-64471(615886)), ПС №382 "Венюково", ПРВТ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Чехов, ул Гагарина, д 10 Ю8-21-302-70074(670616) | Южные электрические сети | ОР | 1897.5155 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-04-08
справочный | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от рек. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-382 (по дог-ру ТП №Ю8-21-303-68252(655913)) с заменой вводов, ПС №615 "Бугры", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Стремиловское с/п, СНТ "Горизонт", уч 82 Ю8-21-303-70558(680223) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от рек. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-382 (по дог-ру ТП №Ю8-21-303-68252(655913)) с заменой вводов, ПС №615 "Бугры", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Стремиловское с/п, СНТ "Горизонт", уч 82 Ю8-21-303-70558(680223) | Южные электрические сети | ОР | 816.198 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 |  | 2022-02-09
справочный | 2022 | Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №1175 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №357 "Елохово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Стремиловское с/п, Дубна д Ю8-21-303-70834(682593) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция КТП-6/0,4 кВ №1175 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №357 "Елохово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Стремиловское с/п, Дубна д Ю8-21-303-70834(682593) | Южные электрические сети | ОР | 480.0967 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-09 |  | 2022-02-09
231 | 2022 | "Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1285 с РТП-7, ПС №755 ""Молоково"", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Мисайлово д Ю8-21-303-48630(420131)" | Г | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1285 с РТП-7, ПС №755 "Молоково", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Мисайлово д Ю8-21-303-48630(420131) | Южные электрические сети | ССР | 443.3691 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 440.71 |  |  |  | 440.7088 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 528.8505 | 528.8505 | 32211054419 | roseltorg.ru | 2022-01-19 | 2022-01-21 | 2022-01-31 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-17 | 2022-02-10 | 2022-02-18 | 2022-02-10 | 2022-03-31
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 443.37
232 | 2022 | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), КВЛ-10 кВ от оп. №59А ВЛ-10 кВ ф.312 с РТП-7, ПС №755 "Молоково", ПРВТ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Молоковское с/п, Молоково с Ю8-21-302-57174(524348) | Г | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), КВЛ-10 кВ от оп. №59А ВЛ-10 кВ ф.312 с РТП-7, ПС №755 "Молоково", ПРВТ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Молоковское с/п, Молоково с Ю8-21-302-57174(524348) | Южные электрические сети | ССР | 1635.4772 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1627.3 |  |  |  | 1627.2996 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1952.7595 | 1952.7595 | 32211054426 | roseltorg.ru | 2022-01-19 | 2022-01-21 | 2022-01-31 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-03-31
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1635.48
233 | 2022 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 15933 с установкой 2-х комбинированных сборок н/н, 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15933 до существующих КЛ-0,4кВ с монтажем соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Крылатская, д.8, корп.1 | L_I-241415 | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 15933 с установкой 2-х комбинированных сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Крылатская, д.8, корп.1 (2 шт.(РУ)) | Московские кабельные сети | Cводно-сметный расчет | 2495.1 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "РУСЭНЕРГОСЕТЬ" | 2492.6 |  |  |  | 2492.6 | ООО "РУСЭНЕРГОСЕТЬ" | 2991.13 | 412.5697 | 32211057209 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-02-01 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-12-31
234 | 2022 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №3028 (замена сущ. КТП на ТП-400/10/0,4 с силовым трансформатором мощности 1*400 кВА), установка ВРЩ-0,4 кВ, ПС №№169 "Константиново", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г Дмитров, ул Промышленная | Г | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 ПК) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №3028 (замена сущ. КТП на ТП-400/10/0,4 с силовым трансформатором мощности 1*400 кВА), установка ВРЩ-0,4 кВ, ПС №№169 "Константиново", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, гДмитров, ул Промышленная | Северные электрические сети | приказ ПСД | 456.72 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 454.5 |  |  |  | 454.5 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 545.4 | 545.4 | 32211060855 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-01 |  |  |  |  | 2022-03-04 | 2022-02-18 | 2022-03-04 | 2022-02-18 | 2022-03-31
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 456.72
235 | 2022 | """""""Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.532 ПС №40 """"""""Лобня"""""""", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Аббакумово""""""" | Г | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.532 ПС №40 "Лобня", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Аббакумово | Северные электрические сети | приказ ПСД | 1670.2755 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1661.92 |  |  |  | 1661.925 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1994.31 | 1994.31 | 32211060860 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-01 |  |  |  |  | 2022-03-04 | 2022-02-17 | 2022-03-04 | 2022-02-17 | 2022-03-31
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 1670.28
236 | 2022 | """Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 1111 (замена кТП и трансформатора мощностью 400 кВА, на КТП и трансформатор мощностью 630 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №975 """"Голубая"""", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п Ермолинское, СНТ """"Мечта"""", у | Г | 2022 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР (2 ПК) по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 1111 (замена кТП и трансформатора мощностью 400 кВА, на КТП и трансформатор мощностью 630 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №975 "Голубая", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п Ермолинское, СНТ "Мечта", уч.60 | Северные электрические сети | приказ ПСД | 763.0404 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "АКОМ" | 759.22 |  |  |  | 759.225 | ООО "АКОМ" | 911.07 | 911.07 | 32211060863 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-01 |  |  |  |  | 2022-03-04 | 2022-02-18 | 2022-03-04 | 2022-02-18 | 2022-03-31
участник | [13 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 763.04
237 | 2022 | """Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 2444 (замена КТП и трансформатора 400 кВА на КТП и трансформатор 630 кВА), ПС №329 """"Осиновка"""", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Кривцово""" | Г | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 ПК) по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 2444 (замена КТП и трансформатора 400 кВА на КТП и трансформатор 630 кВА), ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Кривцово | Северные электрические сети | приказ ПСД | 1095.189 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "АКОМ" | 1089.71 |  |  |  | 1089.71 | ООО "АКОМ" | 1307.66 | 1307.66 | 32211060869 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-01 |  |  |  |  | 2022-03-04 | 2022-02-18 | 2022-03-04 | 2022-02-18 | 2022-03-31
участник | [13 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1095.19
238 | 2022 | """Строительство СТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Исаково» ПС №329 """"Осиновка"""", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Пятница""" | Г | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 ПК) по титулу: Строительство СТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. "Исаково» ПС №329 "Осиновка", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Пятница | Северные электрические сети | приказ ПСД | 620.3472 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "АКОМ" | 617.25 |  |  |  | 617.25 | ООО "АКОМ" | 740.69 | 740.69 | 32211060872 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-01 |  |  |  |  | 2022-03-04 | 2022-02-18 | 2022-03-04 | 2022-02-18 | 2022-03-31
участник | [13 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 620.35
239 | 2022 | """Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 57 ПС № 667 """"Кузьмино"""", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Кузьмино""" | Г | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 ПК) по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 57 ПС № 667 "Кузьмино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Кузьмино | Северные электрические сети | приказ ПСД | 902.5881 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 898.08 |  |  |  | 898.075 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1077.69 | 1077.69 | 32211060876 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-01 |  |  |  |  | 2022-03-04 | 2022-02-16 | 2022-03-04 | 2022-02-16 | 2022-03-31
участник | [13 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 902.59
240 | 2022 | Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ от Ф-6(4) ПС №160 110/10/6 кВ «Перемилово» , в т.ч. ПИР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, мкр. Левобережье | Г | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 ПК) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ от Ф-6(4) ПС №160 110/10/6 кВ "Перемилово» , в т.ч. ПИР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, мкр. Левобережье | Северные электрические сети | приказ ПСД | 458.12 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 455.83 |  |  |  | 455.8333 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 547 | 547 | 32211060878 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-01 |  |  |  |  | 2022-03-04 | 2022-02-18 | 2022-03-04 | 2022-02-18 | 2022-03-31
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 458.12
241 | 2022 | Реконструкция СТП-6/0,4 кВ №1751 ( замена СТП на КТП 250/6/0,4 с силовым трансформатором мощности 1*160 кВА), установка ВРЩ-0,4 | Г | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 ПК) по титулу: Реконструкция СТП-6/0,4 кВ №1751 ( замена СТП на КТП 250/6/0,4 с силовым трансформатором мощности 1*160 кВА), установка ВРЩ-0,4 | Северные электрические сети | приказ ПСД | 457.24 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 455 |  |  |  | 455 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 546 | 546 | 32211060887 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-01 |  |  |  |  | 2022-03-04 | 2022-02-21 | 2022-03-04 | 2022-02-21 | 2022-03-31
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 457.24
242 | 2022 | Строительство КТП-400/6/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВРЗ-10 кВ ПС №765 "Сенеж", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Гоголя, д.18 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-400/6/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВРЗ-10 кВ ПС №765 "Сенеж", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Гоголя, д.18 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1230.3819 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "АКОМ" | 1224.23 |  |  |  | 1224.2333 | ООО "АКОМ" | 1469.08 | 684.4577 | 32211060890 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-01 |  |  |  |  | 2022-03-04 | 2022-02-18 | 2022-03-04 | 2022-02-18 | 2022-05-17
участник | [13 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1230.38
243 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Клинскому р-ну по приказу №3410 от 28.12.2021 (2 объекта) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 1868.0186 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ПРОГРЕСС" | 1858.68 |  |  |  | 1858.68 | ООО "ПРОГРЕСС" | 2230.41 | 2230.41 | 32211060893 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-01 |  |  |  |  | 2022-03-04 | см. справочные | 2022-03-04 | 2022-02-22 | 2022-03-21
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от вновь сооруж. МТП-6/0,4кВ , ПС №766 "Борщево", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Микляево, д.3 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от вновь сооруж. МТП-6/0,4кВ , ПС №766 "Борщево", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Микляево, д.3 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 996.5047 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-02-01 |  |  |  |  | 2022-03-04 | 2022-02-22 | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-03-21
справочный | 2022 | Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ 6кВ фидер «ТП-7-ТП-299 ПС №766 "Борщево", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Микляево, д.3 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ 6кВ фидер «ТП-7-ТП-299 ПС №766 "Борщево", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Микляево, д.3 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 871.5138 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-02-01 |  |  |  |  | 2022-03-04 | 2022-02-22 | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-03-21
244 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Солнечногорскому р-ну по приказу №3410 от 28.12.2021 (2 объекта) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 1082.3417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "АКОМ" | 1076.93 |  |  |  | 1076.9333 | ООО "АКОМ" | 1292.32 | 582.2541 | 32211060897 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-01 |  |  |  |  | 2022-03-04 | см. справочные | 2022-03-04 | 2022-02-18 | 2022-05-20
участник | [13 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1082.34
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 1328, ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Брехово, уч.103 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 1328, ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Брехово, уч.103 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 455.2889 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-02-01 |  |  |  |  | 2022-03-04 | 2022-02-18 | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-05-20
справочный | 2022 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 1328 (замена ТП и трансформатора 100 кВА на КТП и трансформатор 250 кВА), ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Брехово, уч.103 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 1328 (замена ТП и трансформатора 100 кВА на КТП и трансформатор 250 кВА), ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Брехово, уч.103 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 627.0528 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-02-01 |  |  |  |  | 2022-03-04 | 2022-02-18 | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-05-20
245 | 2022 | Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «РТП-102 с2-ТП-1011 с1» (сооруж. по дог. №С8-21-302-53176(670482) от 07.12.2021), ПС №35 "Октябрьская", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Юрлово | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. "РТП-102 с2-ТП-1011 с1» (сооруж. по дог. №С8-21-302-53176(670482) от 07.12.2021), ПС №35 "Октябрьская", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Юрлово | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 708.0239 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 704.48 |  |  |  | 704.4833 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 845.38 | 393.8702 | 32211060901 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-01 |  |  |  |  | 2022-03-04 | 2022-02-18 | 2022-03-04 | 2022-02-18 | 2022-05-17
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 708.02
246 | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ № 1344, ПС №387 "Подрезково",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Поярково, уч.10 "А"/1 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ № 1344, ПС №387 "Подрезково",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Поярково, уч.10 "А"/1 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 537.0637 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 534.38 |  |  |  | 534.375 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 641.25 | 288.9148 | 32211060906 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-01 |  |  |  |  | 2022-03-04 | 2022-02-18 | 2022-03-04 | 2022-02-18 | 2022-05-20
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 537.06
247 | 2022 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №3515 ( замена сущ. трансформатора мощности на 1*400 кВА), ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №3515 ( замена сущ. трансформатора мощности на 1*400 кВА), ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1024.8766 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1019.75 |  |  |  | 1019.75 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1223.7 | 570.133 | 32211060916 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-01 |  |  |  |  | 2022-03-04 | 2022-02-18 | 2022-03-04 | 2022-02-18 | 2022-05-17
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1024.88
248 | 2022 | Реконструкция КТП-Т-В/В-400/10/0,4кВ № 1541 (замена КТП и трансформатора на КТП и трансформатор 400 кВА) , ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Геофизика» ПС №71 "Поварово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Новинки, СНТ "Шафран" | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-Т-В/В-400/10/0,4кВ № 1541 (замена КТП и трансформатора на КТП и трансформатор 400 кВА) , ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. "Геофизика» ПС №71 "Поварово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Новинки, СНТ "Шафран", уч.77 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 3972.4725 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 3952.61 |  |  |  | 3952.6083 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 4743.13 | 2137.0146 | 32211060918 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-01 |  |  |  |  | 2022-03-04 | 2022-02-18 | 2022-03-04 | 2022-02-18 | 2022-05-20
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3972.47
249 | 2022 | Строительство МТП-250/10/0,4кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10кВ ф. «32921» ПС №329 "Осиновка", , в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Бережки | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-250/10/0,4кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10кВ ф. "32921» ПС №329 "Осиновка", , в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Бережки | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1569.3504 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1561.5 |  |  |  | 1561.5 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1873.8 | 925.612 | 32211060922 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-01 |  |  |  |  | 2022-03-04 | 2022-02-18 | 2022-03-04 | 2022-02-18 | 2022-05-12
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1569.35
250 | 2022 | Реконструкция СТП-6/0,4кВ № 1316 (замена СТП и трансформатора 63 кВА на МТП в габарите 250кВа и трансформатор 160 кВа), ПС №247 "Малеевка", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Коноплино, к/х "Кошелевка" | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция СТП-6/0,4кВ № 1316 (замена СТП и трансформатора 63 кВА на МТП в габарите 250кВа и трансформатор 160 кВа), ПС №247 "Малеевка", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Коноплино, к/х "Кошелевка" | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1100.6076 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ПРОГРЕСС" | 1095.1 |  |  |  | 1095.1 | ООО "ПРОГРЕСС" | 1314.13 | 578.843 | 32211060927 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-01 |  |  |  |  | 2022-03-04 | 2022-02-22 | 2022-03-04 | 2022-02-22 | 2022-05-17
251 | 2022 | Строительство ТП-6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от вновь сооруж. РЛР ПС №40 "Лобня", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, мкр. Шереметьевский, ул. Глазунова | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от вновь сооруж. РЛР ПС №40 "Лобня", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, мкр. Шереметьевский, ул. Глазунова | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1241.6475 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНТАКТ" | 1235.44 |  |  |  | 1235.4417 | ООО "КОНТАКТ" | 1482.53 | 670.6683 | 32211060929 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-01 |  |  |  |  | 2022-03-04 | 2022-02-21 | 2022-03-04 | 2022-02-21 | 2022-05-16
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1241.65
252 | 2022 | Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 829 ПС №77 "Талицы", установка ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, п. Софрино, ул. Сетевая, д. 13а | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 829 ПС №77 "Талицы", установка ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, п. Софрино, ул. Сетевая, д. 13а | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 728.4162 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 724.77 |  |  |  | 724.7667 | ООО "ФАБИ" | 869.72 | 397.0461 | 32211060933 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-01 |  |  |  |  | 2022-03-04 | 2022-02-17 | 2022-03-04 | 2022-02-17 | 2022-05-20
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 728.42
253 | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №569, ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Сычевки, вл. 151 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №569, ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Сычевки, вл. 151 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 588.5548 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 586.25 |  |  |  | 586.25 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 703.5 | 703.5 | 32211060934 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-01 |  |  |  |  | 2022-03-04 | 2022-02-21 | 2022-03-04 | 2022-02-21 | 2022-03-21
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 588.56
254 | 2022 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №95 "Базарово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. 4-й участок, д.7 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №95 "Базарово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. 4-й участок, д.7 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1706.2164 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1704 |  |  |  | 1704 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2044.8 | 914.1459 | 32211060939 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-01 |  |  |  |  | 2022-03-04 | 2022-02-21 | 2022-03-04 | 2022-02-21 | 2022-05-17
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 1706.22
255 | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ №171 , , ПС №631 "Елгозино", в т.ч. ПИР, МО,Клинский р-н, д. Ковылино, уч.7 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ №171 , , ПС №631 "Елгозино", в т.ч. ПИР, МО,Клинский р-н, д. Ковылино, уч.7 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 559.9575 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 557.16 |  |  |  | 557.1583 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 668.59 | 301.2329 | 32211060943 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-01 |  |  |  |  | 2022-03-04 | 2022-02-18 | 2022-03-04 | 2022-02-18 | 2022-05-20
256 | 2022 | Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 1224 (замена КТП и трансформатора 100 кВА на КТП и трансформатор 250 кВА), ПС №499 "Березки", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Борозда | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 1224 (замена КТП и трансформатора 100 кВА на КТП и трансформатор 250 кВА), ПС №499 "Березки", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Борозда | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1130.4602 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ПРОГРЕСС" | 1124.81 |  |  |  | 1124.8083 | ООО "ПРОГРЕСС" | 1349.77 | 574.0401 | 32211060946 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-01 |  |  |  |  | 2022-03-04 | 2022-02-22 | 2022-03-04 | 2022-02-22 | 2022-05-20
257 | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от оп 5 ВЛИ-0,38 кВ от МТП- 6/0,4кВ №941 ф. «Жилая застройка» , ПС №766 "Борщево", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Рогатино | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от оп 5 ВЛИ-0,38 кВ от МТП- 6/0,4кВ №941 ф. "Жилая застройка» , ПС №766 "Борщево", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Рогатино | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 553.7062 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ПРОГРЕСС" | 550.94 |  |  |  | 550.94 | ООО "ПРОГРЕСС" | 661.12 | 661.12 | 32211060950 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-01 |  |  |  |  | 2022-03-04 | 2022-02-22 | 2022-03-04 | 2022-02-22 | 2022-03-21
258 | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП- 6/0,4кВ № 2048, ПС №691 "Лаврово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с\о Костинский,с.т.. "Плоцкий луг", уч.154 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП- 6/0,4кВ № 2048, ПС №691 "Лаврово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с\о Костинский,с.т.. "Плоцкий луг", уч.154 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1941.8966 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1939.67 |  |  |  | 1939.6667 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2327.6 | 2327.6 | 32211060953 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-01 |  |  |  |  | 2022-03-04 | 2022-02-21 | 2022-03-04 | 2022-02-21 | 2022-03-14
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 1941.9
259 | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ № 767, ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Походкино | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ № 767, ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Походкино | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 479.5212 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 477.39 |  |  |  | 477.3917 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 572.87 | 256.1066 | 32211060954 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-01 |  |  |  |  | 2022-03-04 | 2022-02-21 | 2022-03-04 | 2022-02-21 | 2022-05-17
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 479.52
260 | 2022 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, 1шт., от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №Нов. сооружаемой по п.10.1.1., в т.ч. ПИР, г. Москва, пос Марушкинское, д. Акиньшино, кадастровый номер: 77:18:0190518:1127. | Г | 2022 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛ-0,4 кВ, 1шт., от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №Нов. сооружаемой по п.10.1.1., в т.ч. ПИР, г. Москва, пос Марушкинское, д. Акиньшино, кадастровый номер: 77:18:0190518:1127. | Новая Москва | Сводный сметный расчет | 974.4304 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 969.56 |  |  |  | 969.5583 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1163.47 | 1163.47 | 32211049531 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 2022-01-26 | 2022-01-26 |  |  |  |  | 2022-02-08 | 2022-02-07 | 2022-02-08 | 2022-02-07 | 2022-02-28
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 974.3
261 | 2022 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10402 луч А до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Малый Палашёвский пер, д.7, стр.5 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10402 луч А до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Малый Палашёвский пер, д.7, стр.5 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 3132.3167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 3116.66 |  |  |  | 3116.6583 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 3739.99 | 2243.994 | 32211057212 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-02-01 |  |  |  |  | 2022-02-18 | 2022-02-14 | 2022-02-18 | 2022-02-14 | 2022-04-30
262 | 2022 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18623 луч А до ВРЩ-0,4кВ № 97149, взамен существующей КЛ малого сечеия, в т.ч. ПИР: г.Москва, Большая Полянка ул, д.54, стр.1 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18623 луч А до ВРЩ-0,4кВ № 97149, взамен существующей КЛ малого сечеия, в т.ч. ПИР: г.Москва, Большая Полянка ул, д.54, стр.1 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 3132.3167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МСК-СЕРВИС" | 3116.66 |  |  |  | 3116.6583 | ООО "МСК-СЕРВИС" | 3739.99 | 525.9361 | 32211057214 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-02-01 |  |  |  |  | 2022-02-18 | 2022-02-14 | 2022-02-18 | 2022-02-14 | 2022-12-31
263 | 2022 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 3605 до ВРЩ-0,4кВ № 53621 взамен существующих КЛ, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Мира, д.188 | Г | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 3605 до ВРЩ-0,4кВ № 53621 взамен существующих КЛ, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Мира, д.188 (0,436 км, 158,0 кв. м, 41,0 п.м) | Московские кабельные сети | Cводно-сметный расчет | 1786.45 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 1732.86 |  |  |  | 1732.8583 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 2079.43 | 2079.43 | 32211057219 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-02-01 |  |  |  |  | 2022-02-05 | 2022-02-14 | 2022-02-05 | 2022-02-14 | 2022-02-28
264 | 2022 | """Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.4 ПС №23 """"Кварц"""", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-21-302-33214(231205)""" | Г | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.4 ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-21-302-33214(231205) | Южные электрические сети | CCР | 447.9263 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 445.69 |  |  |  | 445.685 | ООО "ФАБИ" | 534.822 | 534.822 | 32211054428 | roseltorg.ru | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-01-31 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-20 | 2022-02-18 | 2022-02-20 | 2022-02-18 | 2022-03-31
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 447.93
участник | [13 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 447.93
265 | 2022 | """Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. """"Сандарово с ТП-208"""", ПС №567 """"Полиграф"""", ЛР-6 кВ, 2ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Любучанское, Углешня д Ю8-21-302-39896(308463)""" | Г | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. "Сандарово с ТП-208", ПС №567 "Полиграф", ЛР-6 кВ, 2ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Любучанское, Углешня д Ю8-21-302-39896(308463) | Южные электрические сети | ССР | 1132.7397 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 1127.08 |  |  |  | 1127.0763 | ООО "ПРОГРЕСС" | 1352.4916 | 1352.4916 | 32211054431 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-31 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-09 | 2022-02-01 | 2022-02-09 | 2022-02-10
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1132.74
266 | 2022 | """Реконструкция МТП-160-6/0,4 кВ №2381 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, ПС №23 """"Кварц"""", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-21-302-36479(274063)""" | Г | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение CМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция МТП-160-6/0,4 кВ №2381 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-21-302-36479(274063) | Южные электрические сети | ССР | 674.9624 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 671.59 |  |  |  | 671.5872 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 805.9046 | 805.9046 | 32211054435 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-01-31 | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-07 | 2022-02-18 | 2022-02-07 | 2022-02-18 | 2022-03-31
267 | 2022 | Строительство КТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 РП-38 ПС-35 кВ №724 "Збышки", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,12 км, ВЛ-0,38 кВ-0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, СНТ «Лесное», 50:18:0070305:272 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 РП-38 ПС-35 кВ №724 "Збышки", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,12 км, ВЛ-0,38 кВ-0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, СНТ"Лесное», 50:18:0070305:272 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 821.465 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 814.81 |  |  |  | 814.8083 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 977.77 | 405.8668 | 32211062006 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-02 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-02-15 | 2022-06-01
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 821.46
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 815.14
участник | [13 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 815.31
268 | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-4261 ПС-110 кВ №355 "Можайск" (0,45 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 50:18:0080412:808 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-4261 ПС-110 кВ №355 "Можайск" (0,45 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 50:18:0080412:808 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 650.6204 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 645.42 |  |  |  | 645.4167 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 774.5 | 307.009 | 32211062001 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-02 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-02-15 | 2022-06-06
участник | [13 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 645.74
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 650.62
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 645.68
269 | 2022 | Реконструкция ТП-400 6/0,4 кВ №6743 с заменой на КТП ПС-110 кВ №189 "Успенская", строительство КЛ-0,38 кВ, 2хВЛИ-0,38 кВ (КЛ-0,38 кВ-0,15 км, ВЛ-0,38 кВ-0,36 км; 0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Успенское, 50:20:0000000:308518 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-400 6/0,4 кВ №6743 с заменой на КТП ПС-110 кВ №189 "Успенская", строительство КЛ-0,38 кВ, 2хВЛИ-0,38 кВ (КЛ-0,38 кВ-0,15 км, ВЛ-0,38 кВ-0,36 км; 0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Успенское, 50:20:0000000:308518 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 4479.84 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "АКОМ" | 4444.45 |  |  |  | 4444.45 | ООО "АКОМ" | 5333.34 | 2102.5667 | 32211061996 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-02 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-02-18 | 2022-02-16 | 2022-02-18 | 2022-06-02
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 4479.84
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 4445.35
участник | [13 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 4446.64
270 | 2022 | Строительство ТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.18 ПС-110 кВ №575 "Селятино", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,17 км, ВЛ-0,38 кВ-0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фрминский р-н, г.п.Селятино, д.Софьино, 50:26:0151421:66 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.18 ПС-110 кВ №575 "Селятино", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,17 км, ВЛ-0,38 кВ-0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фрминский р-н, г.п.Селятино, д.Софьино, 50:26:0151421:66 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1375.6422 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "АКОМ" | 1364.5 |  |  |  | 1364.5 | ООО "АКОМ" | 1637.4 | 621.6056 | 32211061993 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-02 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-02-18 | 2022-02-16 | 2022-02-18 | 2022-06-06
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1365.19
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1375.64
участник | [13 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 1364.79
271 | 2022 | Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Алекесеевка ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, тер. «Узоры», 50:26:0090902:1700 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Алекесеевка ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, тер. "Узоры», 50:26:0090902:1700 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 973.9195 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "АКОМ" | 966.13 |  |  |  | 966.125 | ООО "АКОМ" | 1159.35 | 1011.3479 | 32211061990 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-02 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-02-18 | 2022-02-16 | 2022-02-18 | 2022-04-06
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 966.52
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 973.92
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 966.62
272 | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ, строящейся по договору З8-21-302-47648(615526) ПС-110 кВ №406 "Шаховская" (0,52 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Нечесово, тер. «Аминовка», 50:06:0090504:1346 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ, строящейся по договору З8-21-302-47648(615526) ПС-110 кВ №406 "Шаховская" (0,52 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Нечесово, тер. "Аминовка», 50:06:0090504:1346 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 949.414 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 941.63 |  |  |  | 941.625 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 1129.95 | 405.0764 | 32211061986 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-02 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-02-21 | 2022-02-16 | 2022-02-21 | 2022-06-07
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 942.01
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 949.41
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 942.2
273 | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ, строящейся по договору З8-21-302-48763(626347) ПС-110 кВ №409 "Лотошино", ВЛИ-0,38 кВ (0,41 км), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, садов. тов. "Раздолье", 50:02:0010412:19 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ, строящейся по договору З8-21-302-48763(626347) ПС-110 кВ №409 "Лотошино", ВЛИ-0,38 кВ (0,41 км), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, садов. тов. "Раздолье", 50:02:0010412:19 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 592.7875 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 588.1 |  |  |  | 588.1 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 705.73 | 95.4368 | 32211061982 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-02 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-02-21 | 2022-02-16 | 2022-02-21 | 2022-11-29
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 592.79
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 588.22
участник | [13 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 588.34
274 | 2022 | Строительство КТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.9 ПС-110 кВ №406 "Шаховская", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,02 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, у д.Елизаветино, 50:06:0040102:445 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.9 ПС-110 кВ №406 "Шаховская", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,02 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, у д.Елизаветино, 50:06:0040102:445 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 541.088 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 536.71 |  |  |  | 536.7083 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 644.05 | 239.9402 | 32211061981 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-02 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-02-21 | 2022-02-16 | 2022-02-21 | 2022-06-03
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 536.98
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 541.09
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 536.87
275 | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-4270 ПС-35 кВ №428 "Глядковская" (0,43 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, СНТ «Цитофрез», 50:18:0070114:2078 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-4270 ПС-35 кВ №428 "Глядковская" (0,43 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, СНТ "Цитофрез», 50:18:0070114:2078 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 621.7039 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 616.73 |  |  |  | 616.7333 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 740.08 | 304.332 | 32211061980 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-02 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-02-15 | 2022-06-02
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 621.7
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 616.92
участник | [13 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 616.99
276 | 2022 | Строительство ТП-100 6/0,4 кВ в габ.250 кВА, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.33 РП-3 ПС-110 кВ №118 "Кубинка", 2хРЛР-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-6 кВ-0,6 км, ВЛ-0,38 кВ-0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Чапаевка, 50:20:0090419:116 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-100 6/0,4 кВ в габ.250 кВА, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.33 РП-3 ПС-110 кВ №118 "Кубинка", 2хРЛР-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-6 кВ-0,6 км, ВЛ-0,38 кВ-0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Чапаевка, 50:20:0090419:116 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1816.809 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 1802.27 |  |  |  | 1802.27 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 2162.73 | 782.7023 | 32211061975 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-02 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-02-21 | 2022-02-16 | 2022-02-21 | 2022-06-06
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1816.81
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1802.64
участник | [13 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 1803.16
277 | 2022 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3852 ПС-35 кВ №648 "Волочаново", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, с.п.Степаньковское, 50:06:0050605:420 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3852 ПС-35 кВ №648 "Волочаново", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, с.п.Степаньковское, 50:06:0050605:420 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 422.1241 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 418.7 |  |  |  | 418.7 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 502.45 | 181.839 | 32211061974 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-02 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-02-21 | 2022-02-16 | 2022-02-21 | 2022-06-06
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 418.83
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 422.12
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 418.96
278 | 2022 | Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ №2806 с заменой трансформатора ПС-110 кВ №264 "Мцыри", строительство ВЛИ-0,38 кВ, автоматический выключатель (0,05 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.п.Снегири, д.Хованское, 50:08:0040316:75 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ №2806 с заменой трансформатора ПС-110 кВ №264 "Мцыри", строительство ВЛИ-0,38 кВ, автоматический выключатель (0,05 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.п.Снегири, д. Хованское, 50:08:0040316:75 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 529.1603 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 524.88 |  |  |  | 524.8833 | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 629.86 | 247.445 | 32211061972 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-02 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-02-15 | 2022-06-07
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 525.03
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 529.16
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 525.19
279 | 2022 | Строительство КТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-35 кВ №462 "Середа", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,66 км, ВЛ-0,38 кВ-0,44 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, г.о.Шаховская, 50:06:0110403:1159 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-35 кВ №462 "Середа", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,66 км, ВЛ-0,38 кВ-0,44 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, г.о.Шаховская, 50:06:0110403:1159 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 2162.0172 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 2144.72 |  |  |  | 2144.72 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 2573.67 | 1011.0846 | 32211061967 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-02 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-02-15 | 2022-06-07
участник | [13 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 2145.15
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2162.02
участник | [13 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 2145.56
280 | 2022 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.14 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,18 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Лужки, 50:08:0060103:50 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.14 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,18 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Лужки, 50:08:0060103:50 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1183.3185 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 1173.97 |  |  |  | 1173.9667 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 1408.76 | 1316.8843 | 32211061965 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-02 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-04-03
участник | [13 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 1174.56
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1183.32
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1174.21
281 | 2022 | Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Новоселово РП-54 ПС-220 кВ №475 "Луч", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,31 км, ВЛ-0,38 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, в районе д.Дергайково, 50:08:060175:0004 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Новоселово РП-54 ПС-220 кВ №475 "Луч", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,31 км, ВЛ-0,38 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, в районе д.Дергайково, 50:08:060175:0004 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1443.4329 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 1431.89 |  |  |  | 1431.89 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 1718.26 | 665.6323 | 32211061960 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-02 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-06-07
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1443.43
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1432.17
участник | [13 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 1432.62
282 | 2022 | Строительство КТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 ЦРП-1 ПС-35 кВ №647 "Нудоль", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, тер. с/т Медведки, 50:08:0080326:145 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 ЦРП-1 ПС-35 кВ №647 "Нудоль", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, тер. с/т Медведки, 50:08:0080326:145 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 583.8318 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 579.1 |  |  |  | 579.1 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 694.92 | 271.6505 | 32211061955 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-02 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-06-06
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 579.45
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 583.83
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 579.34
283 | 2022 | Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №1076 с заменой трансформатора ПС-110 кВ №551 "Пернатово", ВЛИ-0,38 кВ с заменой провода (0,3 км; 0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бударовское, д.Алехново, 50:08:0070309:46 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №1076 с заменой трансформатора ПС-110 кВ №551 "Пернатово", ВЛИ-0,38 кВ с заменой провода (0,3 км; 0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бударовское, д.Алехново, 50:08:0070309:46 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 485.7935 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 481.81 |  |  |  | 481.8083 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 578.17 | 221.976 | 32211061953 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-02 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-06-08
участник | [13 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 482
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 485.79
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 482.1
284 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 4514 от 24.12.2021г. Истринского р-на (2 объекта) | Западные электрические сети | Заголовочный лот | 1382.8252 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 1371.62 |  |  |  | 1371.62 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 1645.95 | 643.4168 | 32211061952 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-02 |  |  |  |  | 2022-02-16 | см. справочные | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-06-06
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1372.18
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1382.83
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1372.45
справочный | 2022 | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино" (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Костровское, вблизи д.Мансурово, 50:08:0060442:63 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино" (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Костровское, вблизи д.Мансурово, 50:08:0060442:63 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 626.1982 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-02-02 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-06-06
справочный | 2022 | Строительство КТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,15 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Костровское, вблизи д.Мансурово, 50:08:0060442:63 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,15 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Костровское, вблизи д.Мансурово, 50:08:0060442:63 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 756.627 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-02-02 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-06-06
285 | 2022 | Реконструкция КТП-100 10/0,4 кВ №1704 с заменой на КТП ПС-35 кВ №165 "Судниково", РЛР-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10кВ-0,035км, ВЛ-0,38кВ-0,04км; 0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Акулово, СНТ "Озерное", 50:07:0080105:15 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КТП-100 10/0,4 кВ №1704 с заменой на КТП ПС-35 кВ №165 "Судниково", РЛР-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10кВ-0,035км, ВЛ-0,38кВ-0,04км; 0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Акулово, СНТ "Озерное", 50:07:0080105:15 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1042.7339 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 1034.6 |  |  |  | 1034.6 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 1241.52 | 449.312 | 32211061949 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-02 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-02-21 | 2022-02-16 | 2022-02-21 | 2022-06-06
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1034.91
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1042.73
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1042.73
286 | 2022 | Реконструкция КТП-100 10/0,4 кВ №2538 с заменой на КТП, строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-2538 ПС-220 кВ №836 "Слобода", автоматический выключатель (0,03 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Аносино, 50:08:0050108:1242 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КТП-100 10/0,4 кВ №2538 с заменой на КТП, строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-2538 ПС-220 кВ №836 "Слобода", автоматический выключатель (0,03 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Аносино, 50:08:0050108:1242 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1372.6011 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 1361.48 |  |  |  | 1361.4833 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 1633.78 | 614.6895 | 32211061946 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-02 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-02-21 | 2022-02-16 | 2022-02-21 | 2022-06-02
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1361.89
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1372.6
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1361.89
287 | 2022 | Реконструкция МТП-250 10/0,4 кВ №156 с заменой на КТП в габ.630 кВА, строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-156 ПС-35 кВ №24 "Устиново" (0,06 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, с.Новопетровское, 50:08:0090214:133 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция МТП-250 10/0,4 кВ №156 с заменой на КТП в габ.630 кВА, строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-156 ПС-35 кВ №24 "Устиново" (0,06 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, с.Новопетровское, 50:08:0090214:133 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1389.5771 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 1378.46 |  |  |  | 1378.4583 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 1654.15 | 622.3535 | 32211061944 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-02 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-02-21 | 2022-02-16 | 2022-02-21 | 2022-06-02
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1378.74
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1389.58
288 | 2022 | Строительство КТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 РП-39 ПС-35 кВ №307 "Лыщево", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,34 км, ВЛ-0,38 кВ-0,45 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, вблизи д.Дьяково, 50:08:0070341:50 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 РП-39 ПС-35 кВ №307 "Лыщево", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,34 км, ВЛ-0,38 кВ-0,45 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, вблизи д.Дьяково, 50:08:0070341:50 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1594.5008 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 1581.9 |  |  |  | 1581.9 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 1898.29 | 742.0588 | 32211061942 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-02 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-06-06
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1594.5
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1582.06
участник | [13 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 1582.37
289 | 2022 | Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-35 кВ №699 "Холстниково", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,02 км, ВЛ-0,38 кВ-0,17 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск, 50:07:0060104:140 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-35 кВ №699 "Холстниково", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,02 км, ВЛ-0,38 кВ-0,17 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск, 50:07:0060104:140 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1146.6437 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1137.47 |  |  |  | 1137.4667 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1364.96 | 1364.96 | 32211061940 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-02 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-02-17 | 2022-02-16 | 2022-02-17 | 2022-03-25
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1146.64
участник | [13 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 1137.94
290 | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-21-302-43622(548155) ТП-10/0,4 кВ ПС-750 кВ №534 "Грибово" (0,76 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, р-н д.Федцово, 50:07:0030507:48 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-21-302-43622(548155) ТП-10/0,4 кВ ПС-750 кВ №534 "Грибово" (0,76 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, р-н д.Федцово,50:07:0030507:48 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1387.6051 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1376.37 |  |  |  | 1376.3667 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1651.64 | 685.5864 | 32211061938 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-02 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-02-15 | 2022-06-01
участник | [13 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 1377.34
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1387.61
291 | 2022 | Строительство КТП-250 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.11 ПС-110 кВ №409 "Лотошино", РЛР-10 кВ, 4хВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,08 км, ВЛ-0,38 кВ-0,51 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Ханево, снт "Лама-2", 50:07:0020108:33 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-250 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.11 ПС-110 кВ №409 "Лотошино", РЛР-10 кВ, 4хВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,08 км, ВЛ-0,38 кВ-0,51 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н,д.Ханево, снт "Лама-2", 50:07:0020108:33 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1579.7197 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1566.92 |  |  |  | 1566.925 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1880.31 | 724.5231 | 32211061936 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-02 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-02-17 | 2022-02-16 | 2022-02-17 | 2022-06-06
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1568.03
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1579.72
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1567.56
292 | 2022 | Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.р.в. РП-4 ПС-110 кВ №424 "Чисмена", РЛР-10 кВ, 2хВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,335 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, п.Чисмена, 50:07:0040603:813 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.р.в. РП-4 ПС-110 кВ №424 "Чисмена", РЛР-10 кВ, 2хВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,335 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, п.Чисмена, 50:07:0040603:813 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1254.9216 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1244.88 |  |  |  | 1244.8833 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1493.86 | 609.1468 | 32211061935 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-02 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-02-17 | 2022-02-16 | 2022-02-17 | 2022-05-31
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1254.92
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 1245.26
участник | [13 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 1245.5
293 | 2022 | Реконструкция КТПП-250 10/0,4 кВ №1280 с заменой на КТПП ПС-35 кВ №165 "Судниково", РЛР-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ, 3хВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,365 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Судниково, 50:07:0080205:158 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КТПП-250 10/0,4 кВ №1280 с заменой на КТПП ПС-35 кВ №165 "Судниково", РЛР-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ, 3хВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,365 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Судниково, 50:07:0080205:158 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1699.0474 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1685.46 |  |  |  | 1685.4583 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 2022.55 | 832.8147 | 32211061933 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-02 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-02-17 | 2022-02-16 | 2022-02-17 | 2022-05-30
участник | [13 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 1685.96
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1699.05
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1685.79
294 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 4420 от 17.12.2021г. Волоколамского р-на (2 объекта) | Западные электрические сети | Заголовочный лот | 1107.2082 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1098.35 |  |  |  | 1098.35 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1318.02 | 557.6238 | 32211061932 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-02 |  |  |  |  | 2022-02-16 | см. справочные | 2022-02-16 | 2022-02-15 | 2022-05-30
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1107.21
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 1098.68
участник | [13 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 1098.92
справочный | 2022 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №4493 ПС-35 кВ №407 "Осташево", замена трансформатора, автоматический выключатель (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, 50:07:0080314:337 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №4493 ПС-35 кВ №407 "Осташево", замена трансформатора, автоматический выключатель (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, 50:07:0080314:337 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 456.8694 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-02-02 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-05-30
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-4493 по существующим опорам ПС-35 кВ №407 "Осташево", ВЛИ-0,38 кВ (0,44 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, 50:07:0080314:337 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-4493 по существующим опорам ПС-35 кВ №407 "Осташево", ВЛИ-0,38 кВ (0,44 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, 50:07:0080314:337 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 650.3388 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-02-02 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-05-30
295 | 2022 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3133 ПС-110 кВ №701 "Сухарево", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.Васильевское, территория Воскресёнки, 50:19:0050610:357 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3133 ПС-110 кВ №701 "Сухарево", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.Васильевское, территория Воскресёнки, 50:19:0050610:357 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 429.571 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 426.18 |  |  |  | 426.175 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 511.41 | 219.1757 | 32211061897 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-02 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-02-17 | 2022-02-16 | 2022-02-17 | 2022-05-26
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 429.57
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 426.26
участник | [13 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 426.34
296 | 2022 | Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.439 ВЛЗ-10 кВ ф.10 ПС-110 кВ №701 "Сухарево", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,02 км, ВЛ-0,38 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, р.п.Тучково, 50:19:0020101:1220 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.439 ВЛЗ-10 кВ ф.10 ПС-110 кВ №701 "Сухарево", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,02 км, ВЛ-0,38 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н,р.п.Тучково, 50:19:0020101:1220 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 799.5866 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 793.19 |  |  |  | 793.1917 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 951.83 | 951.83 | 32211061876 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-02 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-02-17 | 2022-02-16 | 2022-02-17 | 2022-03-26
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 793.35
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 799.59
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 793.59
297 | 2022 | Реконструкция МТП-250 10/0,4 кВ №3985 ПС-110 кВ №704 "Макарово", замена на КТП (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 50:18:0080307:688. | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция МТП-250 10/0,4 кВ №3985 ПС-110 кВ №704 "Макарово", замена на КТП (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 50:18:0080307:688. | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1280.0171 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1269.91 |  |  |  | 1269.9083 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1523.89 | 663.8729 | 32211061873 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-02 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-02-15 | 2022-05-27
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1280.02
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1270.16
участник | [13 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 1270.56
298 | 2022 | Строительство КТП-250 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 РП-33 ПС-110 кВ №704 "Макарово", 2хРЛР-10 кВ, 3хВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,12 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, территория СНТ «Первомайское», 50:18:0080207:677 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-250 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 РП-33 ПС-110 кВ №704 "Макарово", 2хРЛР-10 кВ, 3хВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,12 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, территория СНТ "Первомайское», 50:18:0080207:677 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1460.929 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1449.24 |  |  |  | 1449.2417 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1739.09 | 721.8864 | 32211061872 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-02 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-02-15 | 2022-06-01
участник | [13 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 1449.68
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1460.93
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1449.53
299 | 2022 | Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС-35 кВ №719 "Мордвиново", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,58 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Алексеевка, в 430 м на юг, 50:18:0000000:15679 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС-35 кВ №719 "Мордвиново", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,58 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Алексеевка, в 430 м на юг, 50:18:0000000:15679 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1775.2423 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1761.04 |  |  |  | 1761.0417 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2113.25 | 2113.25 | 32211061863 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-02 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-02-15 | 2022-03-25
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1762.11
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1775.24
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 1761.57
300 | 2022 | Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №Нов. с заменой трансформатора ПС-110 кВ №575 "Селятино", строительство ВЛИ-0,38 кВ совместным подвесом (0,5 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, ЗАО "Нара", 50:26:0151425:135 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №Нов. с заменой трансформатора ПС-110 кВ №575 "Селятино", строительство ВЛИ-0,38 кВ совместным подвесом (0,5 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, ЗАО "Нара", 50:26:0151425:135 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 691.3265 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 685.66 |  |  |  | 685.6583 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 822.79 | 344.7882 | 32211061860 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-02 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-02-15 | 2022-05-31
участник | [13 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 685.93
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 691.33
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 686.07
301 | 2022 | Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС-110 кВ №392 "Верея", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,06 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Нapo-Фоминский р-н, д.Симбухово, 50:26:0031205:330 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС-110 кВ №392 "Верея", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,06 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Нapo-Фоминский р-н, д.Симбухово, 50:26:0031205:330 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 928.9392 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "АКОМ" | 921.51 |  |  |  | 921.5083 | ООО "АКОМ" | 1105.81 | 1105.81 | 32211061857 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-02 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-02-18 | 2022-02-16 | 2022-02-18 | 2022-03-30
участник | [13 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 921.69
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 928.94
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 921.88
302 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 4420 от 17.12.2021г. Наро-фоминского р-на (2 объекта) | Западные электрические сети | Заголовочный лот | 1927.2573 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "АКОМ" | 1911.84 |  |  |  | 1911.8417 | ООО "АКОМ" | 2294.21 | 931.313 | 32211061854 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-02 |  |  |  |  | 2022-02-16 | см. справочные | 2022-02-16 | 2022-02-18 | 2022-05-30
участник | [13 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 1912.22
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1927.26
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1912.61
справочный | 2022 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №1391 с заменой на КТП ПС-110 кВ №575 "Селятино", строительство 2хВЛИ-0,38 кВ (0,5 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Хлопово, 50:26:0180305:1283 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №1391 с заменой на КТП ПС-110 кВ №575 "Селятино", строительство 2хВЛИ-0,38 кВ (0,5 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Хлопово, 50:26:0180305:1283 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1667.0092 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-02-02 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-02-18 | 2022-02-16 | 2022-02-18 | 2022-05-30
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-21-302-51903(685036) ТП-1391 ПС-110 кВ №575 "Селятино" (0,18 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Наро-Фоминск, д.Хлопово, 50:26:0180305:1294 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-21-302-51903(685036) ТП-1391 ПС-110 кВ №575 "Селятино" (0,18 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Наро-Фоминск, д.Хлопово, 50:26:0180305:1294 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 260.2482 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-02-02 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-02-18 | 2022-02-16 | 2022-02-18 | 2022-05-30
303 | 2022 | Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, 2хКЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ПС-110 кВ №334 "Немчиновка", ГРЩ-0,38 кВ, КЛ-0,38 кВ (КЛ-6 кВ-0,3 км, КЛ-0,38 кВ-0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, р.п.Новоивановское, 50:20:0020411:193 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, 2хКЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ПС-110 кВ №334 "Немчиновка", ГРЩ-0,38 кВ, КЛ-0,38 кВ (КЛ-6 кВ-0,3 км, КЛ-0,38 кВ-0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, р.п.Новоивановское, 50:20:0020411:193 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 2308.0445 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 2289.35 |  |  |  | 2289.35 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 2747.22 | 1076.2305 | 32211061851 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-02 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-02-21 | 2022-02-16 | 2022-02-21 | 2022-05-29
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2290.04
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2308.04
участник | [13 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 2290.48
304 | 2022 | Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-8005 ПС-110 кВ №189 "Успенская", ГРЩ-0,38 кВ (0,31 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.о.Назарьевский, д.Папушево, АО ТК «Микродин», 50:20:0041504:182 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-8005 ПС-110 кВ №189 "Успенская", ГРЩ-0,38 кВ (0,31 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.о.Назарьевский, д.Папушево, АО ТК "Микродин», 50:20:0041504:182 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 578.7924 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 574.22 |  |  |  | 574.2167 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 689.06 | 689.06 | 32211061849 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-02 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-02-21 | 2022-02-16 | 2022-02-21 | 2022-03-27
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 578.79
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 574.39
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 574.45
305 | 2022 | Строительство КТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 РП-9 ПС-35 кВ №648 "Волочаново", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,8 км, ВЛ-0,38 кВ-0,29 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, 50:06:0050202:1382 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 РП-9 ПС-35 кВ №648 "Волочаново", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,8 км, ВЛ-0,38 кВ-0,29 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, 50:06:0050202:1382 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 2114.3569 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 2097.23 |  |  |  | 2097.2333 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 2516.68 | 392.6735 | 32211061845 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-02 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-02-15 | 2022-11-24
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2114.36
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 2097.86
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 2098.29
306 | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-3158 ПС-110 кВ №406 "Шаховская" (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Максимково, 50:06:0090405:281 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-3158 ПС-110 кВ №406 "Шаховская" (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Максимково, 50:06:0090405:281 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 433.7469 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 430.19 |  |  |  | 430.1917 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 516.23 | 222.6875 | 32211061844 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-02 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-02-15 | 2022-05-28
участник | [13 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 430.32
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 433.75
участник | [13 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 430.41
307 | 2022 | Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 ПС-110 кВ №392 "Верея", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,15 км, ВЛ-0,4 кВ-0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Веселевское, д.Веселево, СНТ «Протва», 50:26:0040210:48 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 ПС-110 кВ №392 "Верея", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,15 км, ВЛ-0,4 кВ-0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Веселевское, д.Веселево, СНТ "Протва», 50:26:0040210:48 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1232.8477 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 1222.86 |  |  |  | 1222.8583 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 1467.43 | 599.5951 | 32211061843 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-02 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-02-21 | 2022-02-16 | 2022-02-21 | 2022-05-25
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1223.72
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1232.85
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1223.35
308 | 2022 | Строительство ТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС-110 кВ №802 "Духанино", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,23 км, ВЛ-0,38 кВ-0,07 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, д.Холмы, 50:08:0040207:76 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС-110 кВ №802 "Духанино", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,23 км, ВЛ-0,38 кВ-0,07 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, д.Холмы, 50:08:0040207:76 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 970.2657 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 962.5 |  |  |  | 962.5 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 1155 | 447.8571 | 32211061841 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-02 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-02-21 | 2022-02-16 | 2022-02-21 | 2022-05-30
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 963.09
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 970.27
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 962.79
309 | 2022 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС-110 кВ №802 "Духанино", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-1,2 км, ВЛ-0,38 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Новораково, 50:08:0040208:98 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС-110 кВ №802 "Духанино", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-1,2 км, ВЛ-0,38 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Новораково, 50:08:0040208:98 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 2639.9295 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 2618.55 |  |  |  | 2618.55 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 3142.26 | 1351.1718 | 32211061839 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-02 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-05-27
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2619.34
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2639.93
участник | [13 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 2619.84
310 | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-1337 ПС-110 кВ №789 "Наро-Осаново" (0,26 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Труфановка, СНТ «Елочка», 50:20:0100911:124 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-1337 ПС-110 кВ №789 "Наро-Осаново" (0,26 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Труфановка, СНТ "Елочка», 50:20:0100911:124 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 519.6618 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 515.56 |  |  |  | 515.5583 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 618.67 | 252.7899 | 32211061838 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-02 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-02-21 | 2022-02-16 | 2022-02-21 | 2022-05-25
участник | [13 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 515.82
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 519.66
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 515.66
311 | 2022 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №23959 ПС-110 кВ №64 "Барвиха", замена трансформатора, автоматический выключатель (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в районе д.Раздоры, ПСК «Раздоры», 50:20:0010110:22 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №23959 ПС-110 кВ №64 "Барвиха", замена трансформатора, автоматический выключатель (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в районе д.Раздоры, ПСК "Раздоры», 50:20:0010110:22 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 481.2102 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 477.26 |  |  |  | 477.26 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 572.72 | 234.0146 | 32211061836 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-02 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-02-21 | 2022-02-16 | 2022-02-21 | 2022-05-25
участник | [13 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 477.5
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 481.21
участник | [13 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 477.65
312 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 4420 от 17.12.2021г. Истринского р-на (2 объекта) | Западные электрические сети | Заголовочный лот | 1378.3855 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 1367.36 |  |  |  | 1367.3583 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 1640.83 | 678.4201 | 32211061834 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-02 |  |  |  |  | 2022-02-16 | см. справочные | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-05-31
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1378.39
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1368.05
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1367.77
справочный | 2022 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №3721 ПС-110 кВ №551 "Пернатово", замена на КТП в габ.630 кВА (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, 50:08:0070303:25 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №3721 ПС-110 кВ №551 "Пернатово", замена на КТП в габ.630 кВА (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, 50:08:0070303:25 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1280.0171 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-02-02 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-05-31
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-3721 ПС-110 кВ №551 "Пернатово", автоматический выключатель (0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, 50:08:0070303:25 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-3721 ПС-110 кВ №551 "Пернатово", автоматический выключатель (0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, 50:08:0070303:25 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 98.3684 | [15 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-02-02 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-05-31
313 | 2022 | Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Крюково ПС-110 кВ №483 "Ивановская", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,14 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Павловское, склад, 50:08:50:90580:001 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Крюково ПС-110 кВ №483 "Ивановская", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,14 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Павловское, склад, 50:08:50:90580:001 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1132.3817 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "АЛЬТАИР" | 1123.32 |  |  |  | 1123.32 | ООО "АЛЬТАИР" | 1347.99 | 585.4906 | 32211061833 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-02 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-05-26
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1123.89
участник | [13 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 1123.66
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1132.38
314 | 2022 | Строительство ТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,53 км, ВЛ-0,38 кВ-0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминокое, СНТ "Ядрошино-1", 50:08:0090312:82 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,53 км, ВЛ-0,38 кВ-0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминокое, СНТ "Ядрошино-1", 50:08:0090312:82 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1671.7717 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "АЛЬТАИР" | 1658.56 |  |  |  | 1658.56 | ООО "АЛЬТАИР" | 1990.28 | 873.2861 | 32211061829 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-02 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-05-25
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1671.77
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1658.9
участник | [13 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 1659.38
315 | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-359 ПС-110 кВ №551 "Пернатово" (0,37 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Сафонтъево, 50:08:0040227:16 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-359 ПС-110 кВ №551 "Пернатово" (0,37 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Сафонтъево, 50:08:0040227:16 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 534.9545 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 531 |  |  |  | 531 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 637.2 | 254.88 | 32211061827 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-02 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-02-21 | 2022-02-16 | 2022-02-21 | 2022-05-27
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 534.95
316 | 2022 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-12 с РП-4н Ф-12 ПС-371, ТП-10/0,4 с тран-м 250 кВА, установка РЛК, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №нов., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Новофедоровское, д. Федоровское | J_I-223455 | 2024 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-12 с РП-4н Ф-12 ПС-371, ТП-10/0,4 с тран-м 250 кВА, установка РЛК, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №нов., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Новофедоровское, д. Федоровское | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 2333.5459 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 2321.88 |  |  |  | 2321.8782 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 2786.2538 | 330.4211 | 32211074016 | roseltorg.ru | 2022-01-17 | 2022-01-27 | 2022-02-03 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-12-31
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2333.24
317 | 2022 | Реконструкция ВЛ-6кВ фид.8 с ПС 138 Рязаново, оп.12-20, в т.ч. ПИР, г.Москва, ТиНАО, пос.Рязановское, п.Фабрика им. 1 мая (0,496 км) | I_I-210182 | 2022 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-6кВ фид.8 с ПС 138 Рязаново, оп.12-20, в т.ч. ПИР, г.Москва, ТиНАО, пос.Рязановское, п.Фабрика им. 1 мая (0,496 км) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 583.5386 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 580.62 |  |  |  | 580.6209 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 696.7451 | 189.5147 | 32211074023 | roseltorg.ru | 2022-01-20 | 2022-01-27 | 2022-02-08 | 2022-02-09 |  |  |  |  | 2022-02-23 | 2022-02-25 | 2022-02-23 | 2022-02-25 | 2022-06-30
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 583.46
318 | 2022 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-883, (0,32 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/п Обушковское, к.н. 50:08:0000000:158772 | M_I-269360 | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-883, (0,32 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/п Обушковское, к.н. 50:08:0000000:158772 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 630.4739 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 625.49 |  |  |  | 625.4917 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 750.59 | 326.7274 | 32211081319 | roseltorg.ru | 2022-01-26 | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 2022-02-08 |  |  |  |  | 2022-02-25 | 2022-02-22 | 2022-02-25 | 2022-02-22 | 2022-05-18
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 630.47
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 625.75
участник | [13 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 625.88
319 | 2022 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 17303 с установкой тр-ов 2х1000кВА, перезавод и прокладка КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.4-я Марьиной Рощи, вл.12 | M_I-268148 | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 17303 с установкой тр-ов 2х1000кВА, перезавод и прокладка КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.4-я Марьиной Рощи, вл.12 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 18547.2325 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 18528.69 |  | 1 | 18528.69 | 18528.6858 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 22234.4229 | 2636.7745 | 32211074030 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-27 | 2022-02-03 | 2022-02-09 |  |  |  |  | 2022-02-24 | 2022-02-22 | 2022-02-24 | 2022-02-22 | 2022-12-31
участник | [13 empty] | ООО "СФ ТЦС" | 18547.23 |  |  | 18547.23
320 | 2022 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп.90-94 РП-17 (0,22 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.п.Старорузское, д.Сытьково, 50:19:0040201:1008 | M_I-268373 | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп.90-94 РП-17 (0,22 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.п.Старорузское, д.Сытьково, 50:19:0040201:1008 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 431.677 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 428.22 |  |  |  | 428.225 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 513.87 | 339.3481 | 32211081317 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 2022-02-08 |  |  |  |  | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-04-18
участник | [13 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 428.35
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 431.68
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 428.48
321 | 2022 | Строительство 4КЛ-10кВ РТП 21191 с.2 - ПС 682, РП 16037 с.1 - ПС 682, РП 12022 с.1,2 - ПС 682, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.2-я Рыбинская, вл.21., стр.8 | M_I-268367 | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материал по титулу: Строительство 4КЛ-10кВ РТП 21191 с.2 - ПС 682, РП 16037 с.1 - ПС 682, РП 12022 с.1,2 - ПС 682, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.2-я Рыбинская, вл.21., стр.8 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 9321.4417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 9312.12 |  | 1 | 9312.12 | 9312.1167 | ООО "СМК" | 11174.54 | 1099.1351 | 32211083418 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-31 | 2022-02-07 | 2022-02-14 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2022-03-01 | 2022-03-16 | 2022-03-01 | 2022-12-31
322 | 2022 | Строительство 4КЛ-10кВ РП 17049 А,Б - ТП 16958 А,Б, РП 12022 с.1, с.2 - ТП 16463 А,Б, установка в РП 17049 2-х ячеек КСО, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Рыбинская | M_I-268369 | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 4КЛ-10кВ РП 17049 А,Б - ТП 16958 А,Б, РП 12022 с.1, с.2 - ТП 16463 А,Б, установка в РП 17049 2-х ячеек КСО, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Рыбинская | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 10740.47 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 10729.73 |  | 1 | 10729.73 | 10729.7333 | ООО "СМК" | 12875.68 | 1266.4603 | 32211083422 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-31 | 2022-02-07 | 2022-02-14 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2022-03-01 | 2022-03-16 | 2022-03-01 | 2022-12-31
323 | 2022 | Строительство КЛ-10кВ ТП 16748 А - ТП 16940 Б от ТП 16940 до точки врезки в т.А в существующую КЛ-10кВ ТП 16748 А - ТП 16940 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, станция "Москва-Пассажирская-Казанская" | M_I-268371 | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материал по титулу: Строительство КЛ-10кВ ТП 16748 А - ТП 16940 Б от ТП 16940 до точки врезки в т.А в существующую КЛ-10кВ ТП 16748 А - ТП 16940 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, станция "Москва-Пассажирская-Казанская" | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 5761.1 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 5755.34 |  | 1 | 5755.34 | 5755.3417 | ООО "СМК" | 6906.41 | 679.319 | 32211087324 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-31 | 2022-02-07 | 2022-02-14 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2022-03-01 | 2022-03-16 | 2022-03-01 | 2022-12-31
324 | 2022 | Строительство 13КЛ-10кВ ТП 18887-ТП 18540, РТП 26198-ТП 28510, РТП 26198 - РТП 15124, ТП 18588-РТП 15124, ТП 20396-РТП 15124, ПС 370-РТП 15124, ПС 370-РТП 26198, в т.ч. ПИР: г.Москва, Варшавское ш., д.150 | M_I-269217 | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 13КЛ-10кВ ТП 18887-ТП 18540, РТП 26198-ТП 28510, РТП 26198 - РТП 15124, ТП 18588-РТП 15124, ТП 20396-РТП 15124, ПС 370-РТП 15124, ПС 370-РТП 26198, в т.ч. ПИР: г.Москва, Варшавское ш., д.150 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 16464.025 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 16447.56 |  | 1 | 16447.56 | 16447.5583 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 19737.07 | 1882.8126 | 32211083929 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-31 | 2022-02-07 | 2022-02-14 |  |  |  |  | 2022-03-15 | 2022-03-02 | 2022-03-15 | 2022-03-02 | 2022-12-31
участник | [13 empty] | ООО "СФ ТЦС" | 16464.03 |  |  | 16464.03
325 | 2022 | Строительство 2КЛ-0,4кВ ТП 12640 А - вв.61566, ТП 12640 Б - вв.61567, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мосфильмовская, вл.41, корп.2 | M_I-268914 | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ ТП 12640 А - вв.61566, ТП 12640 Б - вв.61567, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мосфильмовская, вл.41, корп.2 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 521.9333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕСЛА" | 521.93 |  |  |  | 521.9333 | ООО "ТЕСЛА" | 626.32 | 74.2751 | 32211083899 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-31 | 2022-02-07 | 2022-02-09 |  |  |  |  | 2022-03-15 | 2022-02-22 | 2022-03-15 | 2022-02-22 | 2022-12-31
326 | 2022 | Строительство КЛ-10кВ ТП 12979 А - ТП 14656 А (т.А-т.Б), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Адмирала Макарова, вл.41 | M_I-269216 | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-10кВ ТП 12979 А - ТП 14656 А (т.А-т.Б), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Адмирала Макарова, вл.41 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 986.2833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 976.42 |  |  |  | 976.4167 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 1171.7 | 138.9516 | 32211083901 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-31 | 2022-02-07 | 2022-02-09 |  |  |  |  | 2022-03-15 | 2022-02-22 | 2022-03-15 | 2022-02-22 | 2022-12-31
327 | 2022 | Строительство 3КЛ-10кВ РТП 15114с.2 - ПС 793, ТП 12752А - ТП 18570А, ТП 12752Б - ТП 18570Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волоколамское ш., д.24 | M_I-269218 | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 3КЛ-10кВ РТП 15114с.2 - ПС 793, ТП 12752А - ТП 18570А, ТП 12752Б - ТП 18570Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волоколамское ш., д.24 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 4489.0417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 4484.55 |  | 1 | 4484.55 | 4484.55 | ООО "СМК" | 5381.46 | 513.363 | 32211087325 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-31 | 2022-02-07 | 2022-02-14 |  |  |  |  | 2022-03-15 | 2022-03-02 | 2022-03-15 | 2022-03-02 | 2022-12-31
328 | 2022 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 10667 с установкой 2-х сборок 0,4кВ на 16 присоединений, 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10667 до ВРЩ-0,4кВ № 89108, в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Тишинский пер., д.38 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 10667 с установкой 2-х сборок 0,4кВ на 16 присоединений, 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10667 до ВРЩ-0,4кВ № 89108, в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Тишинский пер., д.38 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 3648.1917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕСЛА" | 3648.19 |  |  |  | 3648.1917 | ООО "ТЕСЛА" | 4377.83 | 1265.4665 | 32211087326 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-31 | 2022-02-07 | 2022-02-09 |  |  |  |  | 2022-02-18 | 2022-02-22 | 2022-02-18 | 2022-02-22 | 2022-06-30
329 | 2022 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ № 21924 до нового СП-0,4кВ, установка группового СП-0,4 кВ -1 шт., счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Симоновский Вал, д.16Г, стр.2 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ № 21924 до нового СП-0,4кВ, установка группового СП-0,4 кВ -1 шт., счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Симоновский Вал, д.16Г, стр.2 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 3507.5 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕСЛА" | 3507.5 |  |  |  | 3507.5 | ООО "ТЕСЛА" | 4209 | 2324.3731 | 32211087328 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-31 | 2022-02-07 | 2022-02-09 |  |  |  |  | 2022-02-18 | 2022-02-22 | 2022-02-18 | 2022-02-22 | 2022-04-30
330 | 2022 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13726 до ВРЩ-0,4кВ № 15331, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.9-я Парковая, д.33 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13726 до ВРЩ-0,4кВ № 15331, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.9-я Парковая, д.33 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 2816.9167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 2732.41 |  |  |  | 2732.4083 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 3278.89 | 3278.89 | 32211087330 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-31 | 2022-02-07 | 2022-02-09 |  |  |  |  | 2022-02-18 | 2022-02-21 | 2022-02-18 | 2022-02-21 | 2022-02-28
331 | 2022 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18950 до стены здания в напр-ии нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя со стороны ТП № 18950, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Газетный пер., д.7, стр.1 | M_I-269292 | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18950 до стены здания в напр-ии нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя со стороны ТП № 18950, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Газетный пер., д.7, стр.1 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 2304.7667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 2302.46 |  |  |  | 2302.4583 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 2762.95 | 1525.8082 | 32211083894 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-31 | 2022-02-07 | 2022-02-09 |  |  |  |  | 2022-02-24 | 2022-02-22 | 2022-02-24 | 2022-02-22 | 2022-04-30
332 | 2022 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ № 27395 луч А и Б до стены нежилого здания в сторону нового ВРЩ-0,4кВ (со стороны ТП №27395), установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Рождественская, Некрасовка, кв.1, ГР 10 | M_I-270196 | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ № 27395 луч А и Б до стены нежилого здания в сторону нового ВРЩ-0,4кВ (со стороны ТП №27395), установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Рождественская, Некрасовка, кв.1, ГР 10 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 3113.3583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 3110.24 |  |  |  | 3110.2417 | ООО "СМК" | 3732.29 | 2061.1154 | 32211087331 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-31 | 2022-02-07 | 2022-02-09 |  |  |  |  | 2022-02-24 | 2022-02-22 | 2022-02-24 | 2022-02-22 | 2022-04-30
333 | 2022 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ № 11533 до стены сооружаемого здания в напр-ии нового ГРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ходынская, д.2, вл.2, стр.9 | M_I-270201 | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ № 11533 до стены сооружаемого здания в напр-ии нового ГРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ходынская, д.2, вл.2, стр.9 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 3577.5767 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 3559.69 |  |  |  | 3559.6917 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 4271.63 | 239.4129 | 32211087332 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-31 | 2022-02-07 | 2022-02-09 |  |  |  |  | 2022-03-03 | 2022-02-21 | 2022-03-05 | 2022-02-21 | 2023-12-31
334 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 4587 от 30.12.2021г. Наро-Фоминского р-на (2 объекта) | Западные электрические сети | Заголовочный лот | 1639.5225 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "АКОМ" | 1626.41 |  |  |  | 1626.4083 | ООО "АКОМ" | 1951.69 | 599.0336 | 32211081288 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 2022-02-08 |  |  |  |  | 2022-02-24 | см. справочные | 2022-02-24 | 2022-02-28 | 2022-06-09
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1627.39
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1639.52
участник | [13 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 1626.88
справочный | 2022 | Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.50 ПС-110 кВ №575 "Селятино", ПРВТ-10 кВ, КЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ (ВЛ-10кВ-0,03 км, КЛ-10кВ- 0,06 км, ВЛ-0,4кВ-0,26 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, р.п.Калининец, 50:26:0140701:529 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.50 ПС-110 кВ №575 "Селятино", ПРВТ-10 кВ, КЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ (ВЛ-10кВ-0,03 км, КЛ-10кВ- 0,06 км, ВЛ-0,4кВ-0,26 км), в т.ч. ПИР, МО,Наро-Фоминский р-н, р.п.Калининец, 50:26:0140701:529 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1350.3579 | [15 empty] | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-02-08 |  |  |  |  | 2022-02-24 | 2022-02-28 | 2022-02-24 | 2022-02-28 | 2022-06-09
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №575 "Селятино" (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, р.п.Калининец, 50:26:0140701:542 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №575 "Селятино" (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, р.п.Калининец, 50:26:0140701:542 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 289.1646 | [15 empty] | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-02-08 |  |  |  |  | 2022-02-24 | 2022-02-28 | 2022-02-24 | 2022-02-28 | 2022-06-09
335 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 4587 от 30.12.2021г. Рузского р-на (6 объектов) | Западные электрические сети | Заголовочный лот | 2393.2956 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 2374.15 |  |  |  | 2374.15 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 2848.98 | 2266.2341 | 32211081291 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 2022-02-08 |  |  |  |  | 2022-02-24 | см. справочные | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-04-09
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 2374.87
участник | [13 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 2375.61
справочный | 2022 | Строительство КТП-250 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от оп.301 ВЛ-10 кВ ф.2 ПС-35 кВ №618 "Никольское", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,1 км, ВЛ-0,4 кВ-0,37 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.Рождествено, Дачный поселок РузаЛес, 50:19:0030105:533 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-250 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от оп.301 ВЛ-10 кВ ф.2 ПС-35 кВ №618 "Никольское", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,1 км, ВЛ-0,4 кВ-0,37 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.Рождествено, Дачный поселок РузаЛес, 50:19:0030105:533 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1917.9743 | [15 empty] | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-02-08 |  |  |  |  | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-04-09
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №618 "Никольское" (0,31 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.Рождествено, Дачный поселок РузаЛес, 50:19:0030105:556 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №618 "Никольское" (0,31 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.Рождествено, Дачный поселок РузаЛес, 50:19:0030105:556 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 448.2052 | [15 empty] | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-02-08 |  |  |  |  | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-06-09
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-21-302-52583(696854) КТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №618 "Никольское" (0,11 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.Рождествено, Дачный поселок Руза Лес, 50:19:0030105:535 | Г | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-21-302-52583(696854) КТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №618 "Никольское" (0,11 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.Рождествено, Дачный поселок Руза Лес, 50:19:0030105:535 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 8.5222 | [15 empty] | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-02-08 |  |  |  |  | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-04-09
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-21-302-53011(696780) КТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №618 "Никольское" (0,12 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.Рождествено, Дачный поселок РузаЛес, 50:19:0030105:547 | Г | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-21-302-53011(696780) КТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №618 "Никольское" (0,12 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.Рождествено, Дачный поселок РузаЛес, 50:19:0030105:547 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 9.297 | [15 empty] | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-02-08 |  |  |  |  | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-04-09
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-21-302-52620(696739) КТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №618 "Никольское" (0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.Рождествено, Дачный поселок Руза Лес, 50:19:0030105:550 | Г | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-21-302-52620(696739) КТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №618 "Никольское" (0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.Рождествено, Дачный поселок Руза Лес, 50:19:0030105:550 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 3.099 | [15 empty] | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-02-08 |  |  |  |  | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-04-09
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-21-302-52583(696854) КТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №618 "Никольское" (0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.Рождествено, Дачный поселок Руза Лес, 50:19:0030105:532 | Г | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-21-302-52583(696854) КТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №618 "Никольское" (0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.Рождествено, Дачный поселок Руза Лес, 50:19:0030105:532 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 6.198 | [15 empty] | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-02-08 |  |  |  |  | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-04-09
336 | 2022 | Строительство ТП-25 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.1 КРУН-6 кВ ПС-110 кВ №789 "Наро-Осаново", 2хРЛР-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-6 кВ-0,6 км, ВЛ-0,38 кВ-0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Асаково, 50:20:0100313:613 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-25 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.1 КРУН-6 кВ ПС-110 кВ №789 "Наро-Осаново", 2хРЛР-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-6 кВ-0,6 км, ВЛ-0,38 кВ-0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Асаково, 50:20:0100313:613 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1843.8135 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "АКОМ" | 1829.25 |  |  |  | 1829.25 | ООО "АКОМ" | 2195.1 | 680.481 | 32211081293 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 2022-02-08 |  |  |  |  | 2022-02-24 | 2022-02-28 | 2022-02-24 | 2022-02-28 | 2022-06-08
участник | [13 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 1829.8
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1843.81
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1829.98
337 | 2022 | Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ направление ТП-23961 Луч А - ТП-23962 Луч А ПС-110 кВ №67 "Усово" (0,14 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Жуковка, ЗАО "Ландшафт", 50:20:0010420:124 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ направление ТП-23961 Луч А - ТП-23962 Луч А ПС-110 кВ №67 "Усово" (0,14 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Жуковка, ЗАО "Ландшафт", 50:20:0010420:124 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1545.0891 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 1533.35 |  |  |  | 1533.35 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 1840.02 | 1448.5264 | 32211081294 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 2022-02-08 |  |  |  |  | 2022-02-24 | 2022-02-22 | 2022-02-24 | 2022-02-22 | 2022-04-10
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1545.09
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1545.09
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 1533.5
338 | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-4270 ПС-35 кВ №428 "Глядковская" (0,53 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, СНТ "Цитофрез", 50:18:0070114:611 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-4270 ПС-35 кВ №428 "Глядковская" (0,53 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, СНТ "Цитофрез", 50:18:0070114:611 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 766.2862 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 760 |  |  |  | 760 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 912 | 315.0545 | 32211081297 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 2022-02-08 |  |  |  |  | 2022-02-24 | 2022-02-21 | 2022-02-24 | 2022-02-21 | 2022-06-11
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 766.29
участник | [13 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 760.31
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 760.54
339 | 2022 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-110 кВ №392 "Верея", 2хРЛР-10 кВ (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, у д.Семенково, 50:26:0030503:14 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-110 кВ №392 "Верея", 2хРЛР-10 кВ (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, у д.Семенково, 50:26:0030503:14 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1498.6524 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "АКОМ" | 1486.5133 |  |  |  | 1486.5133 | ООО "АКОМ" | 1783.816 | 1382.4605 | 32211081299 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 2022-02-08 |  |  |  |  | 2022-02-24 | 2022-02-28 | 2022-02-24 | 2022-02-28 | 2022-04-09
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1486.9629
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" |  | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ"
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1487.5624
340 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 4587 от 30.12.2021г. Можайского р-на (4 объекта) | Западные электрические сети | Заголовочный лот | 1982.6002 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1966.74 |  |  |  | 1966.7417 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2360.09 | 724.3841 | 32211081301 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 2022-02-08 |  |  |  |  | 2022-02-24 | см. справочные | 2022-02-24 | 2022-02-28 | 2022-06-09
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1967.33
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1982.6
участник | [13 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 1967.91
справочный | 2022 | Реконструкция МТП-400 10/0,4 кВ №2800 ПС-35 кВ №724 "Збышки", замена на КТП (0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 50:18:0070213:2702 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция МТП-400 10/0,4 кВ №2800 ПС-35 кВ №724 "Збышки", замена на КТП (0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 50:18:0070213:2702 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1765.7267 | [15 empty] | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-02-08 |  |  |  |  | 2022-02-24 | 2022-02-28 | 2022-02-24 | 2022-02-28 | 2022-06-09
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ф.4, строящейся по договору З8-21-302-42294(522740) ТП-2800 ПС-35 кВ №724 "Збышки" (0,07 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 50:18:0070213:2702 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ф.4, строящейся по договору З8-21-302-42294(522740) ТП-2800 ПС-35 кВ №724 "Збышки" (0,07 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 50:18:0070213:2702 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 101.2076 | [15 empty] | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-02-08 |  |  |  |  | 2022-02-24 | 2022-02-28 | 2022-02-24 | 2022-02-28 | 2022-06-09
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ф.4, строящейся по договору З8-21-302-53167(698468) ТП-2800 ПС-35 кВ №724 "Збышки" (0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 50:18:0070213:2696 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ф.4, строящейся по договору З8-21-302-53167(698468) ТП-2800 ПС-35 кВ №724 "Збышки" (0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 50:18:0070213:2696 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 57.8329 | [15 empty] | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-02-08 |  |  |  |  | 2022-02-24 | 2022-02-28 | 2022-02-24 | 2022-02-28 | 2022-06-09
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ф.4, строящейся по договору З8-21-302-53167(698468) ТП-2800 ПС-35 кВ №724 "Збышки" (0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 50:18:0070213:2695 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ф.4, строящейся по договору З8-21-302-53167(698468) ТП-2800 ПС-35 кВ №724 "Збышки" (0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 50:18:0070213:2695 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 57.8329 | [15 empty] | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-02-08 |  |  |  |  | 2022-02-24 | 2022-02-28 | 2022-02-24 | 2022-02-28 | 2022-06-09
341 | 2022 | Строительство КТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.12 ПС-220 кВ №700 "Дровнино", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,06 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, вблизи д.Лусось, 50:18:0040316:186 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.12 ПС-220 кВ №700 "Дровнино", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,06 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, вблизи д.Лусось, 50:18:0040316:186 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 690.8472 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 685.5276 |  |  |  | 685.5276 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 822.6316 | 276.8466 | 32211081303 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 2022-02-08 |  |  |  |  | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-06-08
участник | [13 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" |  | ООО "КАБЕЛЬЩИК М"
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 690.8472
участник | [13 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 685.6727
342 | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, реконструируемой по договору З8-21-303-49749(623283) ТП-280 ПС-110 кВ №551 "Пернатово" (0,28 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Холщевики, с/т "Холщевики-1", 50:08:0060116:255 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, реконструируемой по договору З8-21-303-49749(623283) ТП-280 ПС-110 кВ №551 "Пернатово" (0,28 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Холщевики, с/т "Холщевики-1", 50:08:0060116:255 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 559.6358 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 555.16 |  |  |  | 555.1583 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 666.19 | 219.9684 | 32211081304 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 2022-02-08 |  |  |  |  | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-06-10
участник | [13 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 555.33
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 555.49
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 559.64
343 | 2022 | Строительство КТП-40 10/0,4 кВ в габ.250 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 РП-39 ПС-35 кВ №307 "Лыщево", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,06 км, ВЛ-0,4 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Зорино, 50:08:0070259:250 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-40 10/0,4 кВ в габ.250 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 РП-39 ПС-35 кВ №307 "Лыщево", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,06 км, ВЛ-0,4 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Зорино, 50:08:0070259:250 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 567.1128 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 562.52 |  |  |  | 562.5167 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 675.02 | 499.5148 | 32211081306 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 2022-02-08 |  |  |  |  | 2022-02-24 | 2022-02-22 | 2022-02-24 | 2022-02-22 | 2022-04-13
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 562.69
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 567.11
участник | [13 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 562.85
344 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 4587 от 30.12.2021г. Истринского р-на (2 объекта) | Западные электрические сети | Заголовочный лот | 560.5585 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 556.13 |  |  |  | 556.1333 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 667.36 | 222.4533 | 32211081308 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 2022-02-08 |  |  |  |  | 2022-02-24 | см. справочные | 2022-02-24 | 2022-02-22 | 2022-06-13
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 560.56
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 556.24
участник | [13 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 556.47
справочный | 2022 | Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ №2696 ПС-220 кВ №836 "Слобода", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Обушковское, д.Козенки, 50:08:0050406:829 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ №2696 ПС-220 кВ №836 "Слобода", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Обушковское, д.Козенки, 50:08:0050406:829 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 415.9762 | [15 empty] | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-02-08 |  |  |  |  | 2022-02-24 | 2022-02-22 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-06-13
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-21-302-51854(673528) МТП-2696 ПС-220 кВ №836 "Слобода" (0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Обушковское, д.Козенки, 50:08:0050406:829 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-21-302-51854(673528) МТП-2696 ПС-220 кВ №836 "Слобода" (0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Обушковское, д.Козенки, 50:08:0050406:829 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 144.5823 | [15 empty] | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-02-08 |  |  |  |  | 2022-02-24 | 2022-02-22 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-06-13
345 | 2022 | Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ №3486 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", замена на КТПН (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, д.Шебаново, 50:08:0060222:554 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ №3486 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", замена на КТПН (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, д.Шебаново, 50:08:0060222:554 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1169.0723 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 1159.72 |  |  |  | 1159.7167 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 1391.66 | 481.2282 | 32211081310 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 2022-02-08 |  |  |  |  | 2022-02-24 | 2022-02-22 | 2022-02-24 | 2022-02-22 | 2022-06-09
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1169.07
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1160.07
участник | [13 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 1160.29
346 | 2022 | Строительство МТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.Ленино ПС-110 кВ №264 "Мцыри", РЛР-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-6 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Селиваниха, 50:08:0040403:606 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.Ленино ПС-110 кВ №264 "Мцыри", РЛР-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-6 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Селиваниха, 50:08:0040403:606 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1279.5785 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 1269.21 |  |  |  | 1269.21 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 1523.06 | 531.6342 | 32211081315 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 2022-02-08 |  |  |  |  | 2022-02-24 | 2022-02-22 | 2022-02-24 | 2022-02-22 | 2022-06-08
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1269.6
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1279.58
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1269.98
347 | 2022 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ , ВЛИ-0,38 кВ от оп. №1 до оп. №17 от КТП-10/0,4кВ № 562, ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Бережки, с.о. Соколовский, уч.75,188,75-а | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КЛ-0,4 кВ , ВЛИ-0,38 кВ от оп. №1 до оп. №17 от КТП-10/0,4кВ № 562, ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Бережки, с.о. Соколовский, уч.75,188,75-а | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1765.2702 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1756.44 |  |  |  | 1756.4417 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2107.73 | 919.329 | 32211071475 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 2022-02-02 | 2022-02-03 |  |  |  |  | 2022-03-04 | 2022-02-18 | 2022-03-04 | 2022-02-18 | 2022-05-23
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1765.27
348 | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 412, ПС №463 "Фарфоровая",в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, г. Талдом, вл. 298 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 412, ПС №463 "Фарфоровая",в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, г. Талдом, вл. 298 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 810.7592 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 806.71 |  |  |  | 806.7083 | ООО "ФАБИ" | 968.05 | 439.1155 | 32211071477 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 2022-02-02 | 2022-02-03 |  |  |  |  | 2022-03-04 | 2022-02-15 | 2022-03-04 | 2022-02-15 | 2022-05-23
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 810.76
349 | 2022 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 448 (замена КТП на ТП киоскового типа с трансформатором 400 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №467 "Растовцы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, п. Бельское, с/т "Дубрава", уч.222 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 448 (замена КТП на ТП киоскового типа с трансформатором 400 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №467 "Растовцы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, п. Бельское, с/т "Дубрава", уч.222 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 3877.9839 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3858.59 |  |  |  | 3858.5917 | ООО "ФАБИ" | 4630.31 | 2100.3468 | 32211071478 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 2022-02-02 | 2022-02-03 |  |  |  |  | 2022-03-04 | 2022-02-15 | 2022-03-04 | 2022-02-15 | 2022-05-23
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3877.98
350 | 2022 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-24742 , ПС №64 "Барвиха", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с. Петрово-Дальнее, ФГУП "Рублево-Успенский ЛОК", д. 2 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-24742 , ПС №64 "Барвиха", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с. Петрово-Дальнее, ФГУП "Рублево-Успенский ЛОК", д. 2 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 2294.2031 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2282.73 |  |  |  | 2282.7333 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2739.28 | 1234.1811 | 32211071480 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 2022-02-02 | 2022-02-03 |  |  |  |  | 2022-03-04 | 2022-02-18 | 2022-03-04 | 2022-02-18 | 2022-05-20
участник | [13 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 2294.2
351 | 2022 | Строительство ТП-10/0,4кВ , КЛ-10 кВ от вновь сооруж. ТП-10/0,4кВ, ПС №166 "Жостово", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с/п Федоскинское | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ , КЛ-10 кВ от вновь сооруж. ТП-10/0,4кВ, ПС №166 "Жостово", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с/п Федоскинское | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1119.1087 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНТАКТ" | 1113.51 |  |  |  | 1113.51 | ООО "КОНТАКТ" | 1336.22 | 549.3349 | 32211071481 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 2022-02-02 | 2022-02-03 |  |  |  |  | 2022-03-04 | 2022-02-22 | 2022-03-04 | 2022-02-22 | 2022-05-23
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1119.11
352 | 2022 | Реконструкция КВЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-25932(248513) от 04.02.2021), ПС №99 "Водники", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Новоалександрово | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция КВЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-25932(248513) от 04.02.2021), ПС №99 "Водники", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Новоалександрово | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1875.4024 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1866.02 |  |  |  | 1866.02 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2239.23 | 2239.23 | 32211071483 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 2022-02-02 | 2022-02-03 |  |  |  |  | 2022-02-07 | 2022-02-17 | 2022-02-07 | 2022-02-17 | 2022-02-22
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 1875.4
353 | 2022 | Строительство КТПП-250/10/0,4кВ, реконструкция 2-КЛ-10 кВ от ВЛ-10кВ ф. 26412 ПС №264 "Мцыри", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Жилино | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТПП-250/10/0,4кВ, реконструкция 2-КЛ-10 кВ от ВЛ-10кВ ф. 26412 ПС №264 "Мцыри", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Жилино | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 4232.5876 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 4211.43 |  |  |  | 4211.43 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 5053.71 | 745.3313 | 32211071484 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 2022-02-02 | 2022-02-03 |  |  |  |  | 2022-03-04 | 2022-02-18 | 2022-03-04 | 2022-02-18 | 2022-11-23
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4232.59
354 | 2022 | Строительство ТП-250/10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «2» ПС №787 "Раменье", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Паньково, СНТ "Галант", уч.30 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-250/10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. "2» ПС №787 "Раменье", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Паньково, СНТ "Галант", уч.30 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 3394.3708 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3392.17 |  |  |  | 3392.1667 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4070.6 | 1699.811 | 32211071485 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 2022-02-02 | 2022-02-03 |  |  |  |  | 2022-03-04 | 2022-02-21 | 2022-03-04 | 2022-02-21 | 2022-05-23
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 3394.37
355 | 2022 | Строительство ТП-250/10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. ф. «2» ПС №787 "Раменье",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Насадкино | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-250/10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. ф. "2» ПС №787 "Раменье",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Насадкино | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1682.8179 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1680.58 |  |  |  | 1680.5833 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2016.7 | 842.1385 | 32211071486 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 2022-02-02 | 2022-02-03 |  |  |  |  | 2022-03-04 | 2022-02-21 | 2022-03-04 | 2022-02-21 | 2022-05-23
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1682.82
356 | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ф.1 от КТП- 6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-49470(621286) от 14.11.2021), ПС №133 "Валуйки", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, СНТ "Родник" вблизи д. Вертково, уч. 70 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ф.1 от КТП- 6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-49470(621286) от 14.11.2021), ПС №133 "Валуйки", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, СНТ "Родник" вблизи д. Вертково, уч. 70 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 479.0416 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 476.65 |  |  |  | 476.65 | ООО "ПРОГРЕСС" | 571.98 | 76.9573 | 32211071487 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 2022-02-02 | 2022-02-03 |  |  |  |  | 2022-03-04 | 2022-02-22 | 2022-03-04 | 2022-02-22 | 2022-11-24
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 479.04
357 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Солнечногорскому р-ну по приказу 3554 от 30.12.2021 (2 объекта) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 2839.9544 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2825.76 |  |  |  | 2825.7583 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 3390.91 | 1527.7726 | 32211071488 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 2022-02-02 | 2022-02-03 |  |  |  |  | 2022-03-04 | см. справочные | 2022-03-04 | 2022-02-18 | 2022-05-20
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2839.96
справочный | 2022 | Строительство 2-ВЛИ-0,38 кВ от вновь сооруж. ТП-10/0,4кВ, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Повадино | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство 2-ВЛИ-0,38 кВ от вновь сооруж. ТП-10/0,4кВ, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Повадино | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 861.4415 | [15 empty] | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-02-03 |  |  |  |  | 2022-03-04 | 2022-02-18 | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-05-20
справочный | 2022 | Строительство ТП-400/10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Повадино ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Повадино | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-400/10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Повадино ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Повадино | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1978.5129 | [15 empty] | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-02-03 |  |  |  |  | 2022-03-04 | 2022-02-18 | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-05-20
358 | 2022 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от оп. ВЛЗ-6 кВ л.733 ПС 110/6 кВ №672 "Лешково", СП-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, южнее д. Василёво | M_I-270302 | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛЗ-6 кВ от оп. ВЛЗ-6 кВ л.733 ПС 110/6 кВ №672 "Лешково", СП-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, южнее д. Василёво | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 2288.4199 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 2276.97 |  |  |  | 2276.9667 | ООО "ФАБИ" | 2732.36 | 378.9404 | 32211071490 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 2022-02-02 | 2022-02-03 |  |  |  |  | 2022-03-04 | 2022-02-21 | 2022-03-04 | 2022-02-21 | 2022-11-22
359 | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (с устан. доп. ж/б опор - 5 шт.) от опоры, сооруж. по дог. № В8-21-302-37802(620274) от 28.10.2021 ПС № 226 "Горелово", МО, г/о Богородский, г. Ногинск, 50:16:0102015:1212 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ (с устан. доп. ж/б опор - 5 шт.) от опоры, сооруж. по дог. № В8-21-302-37802(620274) от 28.10.2021 ПС № 226 "Горелово", МО, г/о Богородский, г. Ногинск, 50:16:0102015:1212 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 633.6044 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 630.44 |  |  |  | 630.44 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 756.52 | 756.52 | 32211075050 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-27 | 2022-02-03 | 2022-02-03 |  |  |  |  | 2022-02-20 | 2022-02-17 | 2022-02-20 | 2022-02-17 | 2022-03-23
360 | 2022 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 4115 с установкой тр-ов 2х400кВА, демонтаж тр-ов 2х250кВА, КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4115 до ВРЩ-0,4кВ № 270 жилого дома, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Никитская, д.24/1, стр.1 | Г | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 4115 с установкой тр-ов 2х400кВА, демонтаж тр-ов 2х250кВА, КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4115 до ВРЩ-0,4кВ № 270 жилого дома, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Никитская, д.24/1, стр.1 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 3205.09 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 3203.49 |  |  |  | 3203.4917 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 3844.19 | 314.8259 | 32211087334 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-31 | 2022-02-07 | 2022-02-09 |  |  |  |  | 2022-02-17 | 2022-02-21 | 2022-02-17 | 2022-02-21 | 2023-05-31
361 | 2022 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 13716 в части установки 4-х рубильников, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Плющева, д.12А | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 13716 в части установки 4-х рубильников, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Плющева, д.12А | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 1939.9583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОМПАНИЯ "ТСП" | 1938.02 |  |  |  | 1938.0167 | ООО "КОМПАНИЯ "ТСП" | 2325.62 | 672.2495 | 32211083430 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-31 | 2022-02-07 | 2022-02-09 |  |  |  |  | 2022-02-25 | 2022-02-22 | 2022-02-25 | 2022-02-22 | 2022-06-30
362 | 2022 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 3184 Б до ВРЩ-0,4кВ № 69428, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Фортунатовская, д.11А | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 3184 Б до ВРЩ-0,4кВ № 69428, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Фортунатовская, д.11А | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 4822.525 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 4820.11 |  |  |  | 4820.11 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 5784.14 | 702.2279 | 32211083438 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-31 | 2022-02-07 | 2022-02-09 |  |  |  |  | 2022-02-25 | 2022-02-21 | 2022-02-25 | 2022-02-21 | 2022-12-31
363 | 2022 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12568 (луч А) до ВРЩ-0,4кВ № 42887, установка ВРЩ-0,4кВ -2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Намёткина, д.13Б | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12568 (луч А) до ВРЩ-0,4кВ № 42887, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Намёткина, д.13Б | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 3506.6833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МСК-СЕРВИС" | 3489.15 |  |  |  | 3489.15 | ООО "МСК-СЕРВИС" | 4186.98 | 4186.98 | 32211083442 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-31 | 2022-02-07 | 2022-02-09 |  |  |  |  | 2022-02-25 | 2022-02-21 | 2022-02-25 | 2022-02-21 | 2022-03-31
364 | 2022 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 13553 в части установки 2-х сборок 0,4кВ на 14 присоединений, 23КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13553 до существующих КЛ-0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каспийская, д.2 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 13553 в части установки 2-х сборок 0,4кВ на 14 присоединений, 23КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13553 до существующих КЛ-0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каспийская, д.22, к.1, стр.4 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 2494.8333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 2469.89 |  |  |  | 2469.89 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 2963.86 | 856.7408 | 32211083449 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-31 | 2022-02-07 | 2022-02-09 |  |  |  |  | 2022-02-25 | 2022-02-22 | 2022-02-25 | 2022-02-22 | 2022-06-30
365 | 2022 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 30251 до новой опоры № 1, установка опор -1 шт., СП-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лыткаринская | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 30251 до новой опоры № 1, установка опор -1 шт., СП-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лыткаринская | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 2630.975 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 2628.34 |  |  |  | 2628.3417 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 3154.01 | 1741.7667 | 32211083452 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-31 | 2022-02-07 | 2022-02-09 |  |  |  |  | 2022-02-25 | 2022-02-22 | 2022-02-25 | 2022-02-22 | 2022-04-30
366 | 2022 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23521 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ -1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Гжельский пер., д.19, стр.7 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23521 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ -1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Гжельский пер., д.19, стр.7 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 4125.8833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 4121.76 |  |  |  | 4121.7583 | ООО "СМК" | 4946.11 | 4946.11 | 32211083455 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-31 | 2022-02-07 | 2022-02-09 |  |  |  |  | 2022-02-25 | 2022-02-22 | 2022-02-25 | 2022-02-22 | 2022-03-31
367 | 2022 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13716 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ -2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Плющева, д.12А | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13716 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ -2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Плющева, д.12А | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 5209.8583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОМПАНИЯ "ТСП" | 5204.65 |  |  |  | 5204.65 | ООО "КОМПАНИЯ "ТСП" | 6245.58 | 1805.363 | 32211083457 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-31 | 2022-02-07 | 2022-02-09 |  |  |  |  | 2022-02-25 | 2022-02-22 | 2022-02-25 | 2022-02-22 | 2022-06-30
368 | 2022 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ № 25923 до стены здания в напр-ии нового ВРЩ-0,4 кВ со стороны ул.Новозаводской, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новозаводская, д.19А, стр.2 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ № 25923 до стены здания в напр-ии нового ВРЩ-0,4 кВ со стороны ул.Новозаводской, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новозаводская, д.19А, стр.2 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 2874.8667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КРОСС, ЛТД" | 2874.87 |  |  |  | 2874.8667 | ООО "КРОСС, ЛТД" | 3449.84 | 1905.1355 | 32211083920 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-31 | 2022-02-07 | 2022-02-09 |  |  |  |  | 2022-02-25 | 2022-02-22 | 2022-02-25 | 2022-02-22 | 2022-04-30
369 | 2022 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 13228 с установкой КРУ-0,4кВ на 14 присоединений, 20КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13228 до существующих КЛ-0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, установка счетчиков учета э/э - 28 шт., в т.ч. ПИР: | Г | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 13228 с установкой КРУ-0,4кВ на 14 присоединений, 20КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13228 до существующих КЛ-0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, установка счетчиков учета э/э - 28 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Маршала Тухачевского, д.56, к.2 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 537.8667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 537.6 |  |  |  | 537.6 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 645.12 | 247.6218 | 32211083924 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-31 | 2022-02-07 | 2022-02-09 |  |  |  |  | 2022-02-25 | 2022-02-21 | 2022-02-25 | 2022-02-21 | 2022-05-31
370 | 2022 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 28509, ТП-10/0,4кВ № 28510 до новой ТП-10/0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Варшавское ш., вл.150Б/1 | M_I-268744 | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 28509, ТП-10/0,4кВ № 28510 до новой ТП-10/0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Варшавское ш., вл.150Б/1 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 23038.1275 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ МЕГАПОЛИСА" | 23015.09 |  |  |  | 23015.0899 | ООО "ЭНКОМ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ МЕГАПОЛИСА" | 27618.1078 | 1742.0653 | 32211074038 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-27 | 2022-02-03 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-23 | 2022-02-18 | 2022-02-23 | 2022-02-18 | 2023-11-30
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 23038.13
371 | 2022 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27744 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сельскохозяйственная, з/у 7 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27744 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сельскохозяйственная, з/у 7 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 9043.9358 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 9039.41 |  |  |  | 9039.414 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 10847.2968 | 6263.932 | 32211074042 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-27 | 2022-02-03 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-23 | 2022-02-18 | 2022-02-23 | 2022-02-18 | 2022-04-30
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 9043.94
372 | 2022 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18996 до стены фасада здания со стороны ТП № 18996, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.6-я Радиальная, д.20, стр.6 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18996 до стены фасада здания со стороны ТП № 18996, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.6-я Радиальная, д.20, стр.6 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 9666.3992 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 9661.57 |  |  |  | 9661.5658 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 11593.879 | 6695.0569 | 32211074048 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-27 | 2022-02-03 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-23 | 2022-02-18 | 2022-02-23 | 2022-02-18 | 2022-04-30
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 9666.4
373 | 2022 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25362 (луч А или Б) до нового ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Правобережная, д.4, стр.1 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25362 (луч А или Б) до нового ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Правобережная, д.4, стр.1 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 6343.4392 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 6340.27 |  |  |  | 6340.2673 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 7608.3207 |  | 32211074053 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-27 | 2022-02-03 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-23 | 2022-02-18 | 2022-02-23 | 2022-04-18 | 2022-04-30
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 6343.44
374 | 2022 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2665 до ВРЩ-0,4кВ № 1-2 Заявителя с монтажем концевой муфты, в т.ч. ПИР: г.Москва, Леонтьевский пер, д.22 (0,578 км, 345,00 кв. м, 231,00 п.м) | Г | 2022 | СМР; МТРиО | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2665 до ВРЩ-0,4кВ № 1-2 Заявителя с монтажем концевой муфты, в т.ч. ПИР: г.Москва, Леонтьевский пер, д.22 (0,578 км, 345,00 кв. м, 231,00 п.м) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 10190.8358 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 9885.11 |  |  |  | 9885.1109 | ООО "СМК" | 11862.1331 | 11862.1331 | 32211074057 | roseltorg.ru | 2022-01-23 | 2022-01-27 | 2022-02-03 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-05 | 2022-02-16 | 2022-02-05 | 2022-02-16 | 2022-02-28
участник | [13 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 10190.84
375 | 2022 | Строительство нового РП-10кВ номинальным током 800А, 2КЛ-10кВ от яч.№ 28, 52 ПС 110/10кВ № 690 "Маяковская" до нового РП-10кВ, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем РП № 28122 с.1 - РТП № 12258 с.1 до нового РП-10кВ, 2КЛ-0,4кВ от новой БКТП -10/0,4кВ Заявителя до нового РП-10кВ, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новосущёвская, д.3, стр.4 | M_I-267379 | 2023 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство нового РП-10кВ номинальным током 800А, 2КЛ-10кВ от яч.№ 28, 52 ПС 110/10кВ № 690 "Маяковская" до нового РП-10кВ, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем РП № 28122 с.1 - РТП № 12258 с.1 до нового РП-10кВ, 2КЛ-0,4кВ от новой БКТП -10/0,4кВ Заявителя до нового РП-10кВ, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новосущёвская, д.3, стр.4 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 9565.2008 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 9555.6358 |  |  |  | 9555.6358 | ООО "СФ ТЦС" | 11466.763 | 2098.8271 | 32211072884 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-27 | 2022-02-03 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-24 | 2022-02-18 | 2022-02-24 | 2022-02-18 | 2022-09-30
участник | [13 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" |  | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ"
376 | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №56, ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, СНТ "им. Мичурина", уч.90 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №56, ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, СНТ "им. Мичурина", уч.90 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1220.1023 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1217.83 |  |  |  | 1217.8333 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1461.4 | 1461.4 | 32211071491 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 2022-02-02 | 2022-02-03 |  |  |  |  | 2022-03-14 | 2022-02-21 | 2022-03-14 | 2022-02-21 | 2022-03-25
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1220.1
377 | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ № 82 , ПС №429 "Шереметьево",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, СНТ "Луч", д. Носово, уч.70 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ № 82 , ПС №429 "Шереметьево",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, СНТ "Луч", д. Носово, уч.70 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 728.8722 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 725.23 |  |  |  | 725.225 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 870.27 | 364.0926 | 32211071492 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 2022-02-02 | 2022-02-03 |  |  |  |  | 2022-03-14 | 2022-02-18 | 2022-03-14 | 2022-02-18 | 2022-05-27
участник | [13 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 728.87
378 | 2022 | Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 2003 (замена КТП и трансформатора 250 кВА на КТП и трансформатор 400 кВА), ВЛИ-0,22 кВ, ПС №829 "Время", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Холмы, уч.3/5, д.3 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 2003 (замена КТП и трансформатора 250 кВА на КТП и трансформатор 400 кВА), ВЛИ-0,22 кВ, ПС №829 "Время", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Холмы, уч.3/5, д.3 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 2293.6308 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "АКОМ" | 2282.16 |  |  |  | 2282.16 | ООО "АКОМ" | 2738.6 | 1113.4967 | 32211071494 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 2022-02-02 | 2022-02-03 |  |  |  |  | 2022-03-14 | 2022-02-22 | 2022-03-14 | 2022-02-22 | 2022-05-24
участник | [13 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2293.63
379 | 2022 | Строительство КТП-250/6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «Прогресс» ПС №116 "Солнечногорск", замена провода на ВЛИ-0,38 кВ ф. «№3 Верхний» от оп. №9 до оп №8, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, СНТ "Заречье", уч.100/2 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-250/6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. "Прогресс» ПС №116 "Солнечногорск", замена провода на ВЛИ-0,38 кВ ф. "№3 Верхний» от оп. №9 до оп №8, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, СНТ "Заречье", уч.100/2 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 2014.4541 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "АКОМ" | 2004.38 |  |  |  | 2004.3833 | ООО "АКОМ" | 2405.26 | 946.7513 | 32211071495 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 2022-02-02 | 2022-02-03 |  |  |  |  | 2022-03-14 | 2022-02-22 | 2022-03-14 | 2022-02-22 | 2022-05-27
участник | [13 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2014.45
380 | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от оп. №1 до оп №9 ВЛИ-0,38 кВ ф.3 от КТП-6/0,4кВ № 3668, ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Бутырки, СНТ "Заречье", уч.18/2 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от оп. №1 до оп №9 ВЛИ-0,38 кВ ф.3 от КТП-6/0,4кВ № 3668, ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Бутырки, СНТ "Заречье", уч.18/2 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 605.7835 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "АКОМ" | 602.76 |  |  |  | 602.7583 | ООО "АКОМ" | 723.31 | 284.7071 | 32211071497 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 2022-02-02 | 2022-02-03 |  |  |  |  | 2022-03-14 | 2022-02-22 | 2022-03-14 | 2022-02-22 | 2022-05-27
участник | [13 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 605.78
381 | 2022 | Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 258 (замена КТП и трансформатора 400 кВА на КТП и трансформатор 630 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №429 "шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, мкр. Павельцево | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 258 (замена КТП и трансформатора 400 кВА на КТП и трансформатор 630 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №429 "шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, мкр. Павельцево | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 5194.7991 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 5168.83 |  |  |  | 5168.825 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 6202.59 | 2481.036 | 32211071499 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 2022-02-02 | 2022-02-03 |  |  |  |  | 2022-03-14 | 2022-02-21 | 2022-03-14 | 2022-02-21 | 2022-05-27
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5194.8
382 | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ № 4468 ПС №829 "Время", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Веревское | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ № 4468 ПС №829 "Время", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Веревское | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 600.93 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 597.93 |  |  |  | 597.925 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 717.51 | 300.1828 | 32211071500 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 2022-02-02 | 2022-02-03 |  |  |  |  | 2022-03-14 | 2022-02-18 | 2022-03-14 | 2022-02-18 | 2022-05-27
участник | [13 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 600.93
383 | 2022 | Строительство ТП-10/0,4кВ , КЛ-10 кВ от от РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ № 154, ПС №671 "Старбеево", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, кв. Вашутино | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ , КЛ-10 кВ от от РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ № 154, ПС №671 "Старбеево", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, кв. Вашутино | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 2367.7111 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2355.87 |  |  |  | 2355.87 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2827.05 | 1112.775 | 32211071501 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 2022-02-02 | 2022-02-03 |  |  |  |  | 2022-03-14 | 2022-02-22 | 2022-03-14 | 2022-02-22 | 2022-05-27
участник | [13 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 2367.71
384 | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ № 810, ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Сазонки, уч.30 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ № 810, ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Сазонки, уч.30 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 599.9545 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 597.83 |  |  |  | 597.8333 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 717.4 | 286.96 | 32211071502 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 2022-02-02 | 2022-02-03 |  |  |  |  | 2022-03-14 | 2022-02-21 | 2022-03-14 | 2022-02-21 | 2022-05-27
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 599.95
385 | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ от ТП-6/0,4кВ № 1042, ПС №787 "раменье", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Федоровка, СНТ "Энтузиаст", уч.125 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ от ТП-6/0,4кВ № 1042, ПС №787 "раменье", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Федоровка, СНТ "Энтузиаст", уч.125 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 599.9545 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 597.83 |  |  |  | 597.8333 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 717.4 | 286.96 | 32211071503 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 2022-02-02 | 2022-02-03 |  |  |  |  | 2022-03-14 | 2022-02-21 | 2022-03-14 | 2022-02-21 | 2022-05-27
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 599.95
386 | 2022 | Строительство 2-КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4кВ 232 , ТП-6/0,4кВ 250 , ПС №416 "Красные Горки",в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, п. Поведники, ул. Санаторная | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство 2-КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4кВ 232 , ТП-6/0,4кВ 250 , ПС №416 "Красные Горки",в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, п. Поведники, ул. Санаторная | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 664.3774 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНТАКТ" | 661.06 |  |  |  | 661.0583 | ООО "КОНТАКТ" | 793.27 | 105.2007 | 32211071504 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 2022-02-02 | 2022-02-03 |  |  |  |  | 2022-03-14 | 2022-02-22 | 2022-03-14 | 2022-02-22 | 2022-11-28
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 664.38
387 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Талдомскому р-ну по приказу №9 от 12.01.2022 (2 объекта) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 2585.8998 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2572.97 |  |  |  | 2572.9667 | ООО "ФАБИ" | 3087.56 | 3087.56 | 32211071505 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 2022-02-02 | 2022-02-03 |  |  |  |  | 2022-03-14 | см. справочные | 2022-03-14 | 2022-02-15 | 2022-03-25
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2585.9
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от вновь сооруж. ТП-6/0,4кВ , ПС №229 "Темпы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Зятьково, ДНП "Зятьково-1" | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от вновь сооруж. ТП-6/0,4кВ , ПС №229 "Темпы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Зятьково, ДНП "Зятьково-1" | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1951.3201 | [15 empty] | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-02-03 |  |  |  |  | 2022-03-14 | 2022-02-15 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-03-25
справочный | 2022 | Строительство ТП-6/0,4кВ , ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ Ф-8ПС №229 "Темпы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Зятьково, ДНП "Зятьково-1" | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ , ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ Ф-8ПС №229 "Темпы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Зятьково, ДНП "Зятьково-1" | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 634.5797 | [15 empty] | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-02-03 |  |  |  |  | 2022-03-14 | 2022-02-15 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-03-25
388 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Пушкинскому району по приказу №9 от 12.01.2022 (2 бъекта) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 892.3788 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 887.92 |  |  |  | 887.9167 | ООО "ФАБИ" | 1065.5 | 426.2 | 32211071508 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 2022-02-02 | 2022-02-03 |  |  |  |  | 2022-03-14 | см. справочные | 2022-03-14 | 2022-02-21 | 2022-05-27
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 892.38
справочный | 2022 | Реконструкция МТП-10/0,4кВ № 3036 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 250 кВА, установка 3 ТТ), ПС №220 "Ельдигино", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4кВ № 3036 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 250 кВА, установка 3 ТТ), ПС №220 "Ельдигино", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 446.1894 | [15 empty] | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-02-03 |  |  |  |  | 2022-03-14 | 2022-02-21 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-05-27
справочный | 2022 | Реконструкция МТП-10/0,4кВ № 3082 (замена трансформатора 63 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №826 "Гальцово", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Бортнево | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4кВ № 3082 (замена трансформатора 63 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №826 "Гальцово", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Бортнево | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 446.1894 | [15 empty] | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-02-03 |  |  |  |  | 2022-03-14 | 2022-02-21 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-05-27
389 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Солнечногорскому району №1 по приказу №9 от 12.01.2022 (2 бъекта) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 2098.0205 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "АКОМ" | 2087.53 |  |  |  | 2087.5333 | ООО "АКОМ" | 2505.04 | 986.0264 | 32211071509 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 2022-02-02 | 2022-02-03 |  |  |  |  | 2022-03-14 | см. справочные | 2022-03-14 | 2022-02-22 | 2022-05-27
участник | [13 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 2097.19
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от вновь сооруж. ТП-6/0,4кВ, ПС №190 "Вороново", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Марьино, СПК "Локомотив-3М", уч.109 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от вновь сооруж. ТП-6/0,4кВ, ПС №190 "Вороново", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Марьино, СПК "Локомотив-3М", уч.109 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 543.0386 | [15 empty] | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-02-03 |  |  |  |  | 2022-03-14 | 2022-02-22 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-05-27
справочный | 2022 | Строительство ТП-63/6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от сущ. яч. РУ-6кВ ПС №190 "Вороново", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Марьино, СПК "Локомотив-3М", уч.109 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-63/6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от сущ. яч. РУ-6кВ ПС №190 "Вороново", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Марьино, СПК "Локомотив-3М", уч.109 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1554.9819 | [15 empty] | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-02-03 |  |  |  |  | 2022-03-14 | 2022-02-22 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-05-27
390 | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 508, ПС № 555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. иванцево, д.41 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 508, ПС № 555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. иванцево, д.41 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 601.6842 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 599.5 |  |  |  | 599.5 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 719.4 | 287.76 | 32211071510 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 2022-02-02 | 2022-02-03 |  |  |  |  | 2022-03-14 | 2022-02-21 | 2022-03-14 | 2022-02-21 | 2022-05-27
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 601.68
391 | 2022 | Строительство ТП-250/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид.3 ПС №787 "Раменье", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Исаково, уч.142 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-250/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид.3 ПС №787 "Раменье", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Исаково, уч.142 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1821.4166 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1819.17 |  |  |  | 1819.1667 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2183 | 873.2 | 32211071512 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 2022-02-02 | 2022-02-03 |  |  |  |  | 2022-03-14 | 2022-02-21 | 2022-03-14 | 2022-02-21 | 2022-05-27
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1821.42
392 | 2022 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 618 ПС №474 "Парус", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г Долгопрудный, Хлебниково мкр, СНТ «Мичуринец-4», уч.123 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 618 ПС №474 "Парус", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г Долгопрудный, Хлебниково мкр, СНТ "Мичуринец-4», уч.123 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 742.2285 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 738.52 |  |  |  | 738.5167 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 886.22 | 188.1361 | 32211071513 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 2022-02-02 | 2022-02-03 |  |  |  |  | 2022-03-14 | 2022-02-21 | 2022-03-14 | 2022-02-21 | 2022-08-19
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 742.23
393 | 2022 | Строительство 4кВ ТП-10/0,4кВ , 2-КЛ-10 кВ от от врезки в КВЛ-10кВ л. 900 ТЭЦ-27 , КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Бородино | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство 4кВ ТП-10/0,4кВ , 2-КЛ-10 кВ от от врезки в КВЛ-10кВ л. 900 ТЭЦ-27 , КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Бородино | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1838.4891 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНТАКТ" | 1829.3 |  |  |  | 1829.3 | ООО "КОНТАКТ" | 2195.16 | 556.3077 | 32211071514 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 2022-02-02 | 2022-02-03 |  |  |  |  | 2022-03-14 | 2022-02-22 | 2022-03-14 | 2022-02-22 | 2022-07-18
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1838.49
394 | 2022 | Строительство РП-10 кВ (на 5 ячеек), строительство КЛ-10 кВ от сущ. яч. №26 4 с.ш. КРУ-10 кВ ПС №182 "Гулево" до 1-й с.ш. РУ-10 кВ вновь сооруж. РП -10 кВ, ГНБ, 2 узла учета, в т.ч. ПИР, МО, го Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск, кадастровый номер: 50:56:0030503:2012. | M_I-268128 | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство РП-10 кВ (на 5 ячеек), строительство КЛ-10 кВ от сущ. яч. №26 4 с.ш. КРУ-10 кВ ПС №182 "Гулево" до 1-й с.ш. РУ-10 кВ вновь сооруж. РП -10 кВ, ГНБ, 2 узла учета, в т.ч. ПИР, МО, го Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск, кадастровый номер: 50:56:0030503:2012. | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 75148.1117 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 74772.37 |  | 1 | 74772.37 | 74772.3711 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 89726.8453 | 4493.59 | 32211072876 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-27 | 2022-02-03 | 2022-02-09 |  |  |  |  | 2022-02-23 | 2022-02-28 | 2022-02-23 | 2022-02-28 | 2023-11-09
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 75148.11 |  |  | 75148.11
395 | 2022 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ов 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до ТП-10/0,4 кВ № 15700, ТП-10/0,4кВ № 11713, 8КЛ-0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширское ш., д.11, корп.3 (1,26 МВА; 1,936 км; 14 шт.(РУ); 118 п.м.; 2 шт.(прочие)) | J_I-225042 | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ов 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до ТП-10/0,4 кВ № 15700, ТП-10/0,4кВ № 11713, 8КЛ-0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширское ш., д.11, корп.3 (1,26 МВА; 1,936 км; 14 шт.(РУ); 118 п.м.; 2 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 29276.6683 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 29232.75 |  | 1 | 29232.75 | 29232.753 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 35079.3036 | 3960.5665 | 32211072887 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-27 | 2022-02-03 | 2022-02-09 |  |  |  |  | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-12-31
участник | [13 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 29276.67 |  |  | 29276.67
396 | 2022 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 4992 с установкой тр-ов 2х630кВА, 14КЛ-0,4кВ, 2КЛ-10кВ от ТП-6/0,4кВ № 4992 до существующих КЛ-0,4кВ, КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское шоссе, д.9, корп.1 (1,26 МВА; 0,258 км; 14 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) | J_I-226417 | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 4992 с установкой тр-ов 2х630кВА, 14КЛ-0,4кВ, 2КЛ-10кВ от ТП-6/0,4кВ № 4992 до существующих КЛ-0,4кВ, КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское шоссе, д.9, корп.1 (1,26 МВА; 0,258 км; 14 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 13993.9192 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 13979.93 |  |  |  | 13979.9251 | ООО "СФ ТЦС" | 16775.9101 | 2176.6212 | 32211072893 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-27 | 2022-02-03 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-24 | 2022-02-18 | 2022-02-24 | 2022-02-18 | 2022-12-31
участник | [13 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 13993.92
397 | 2022 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ ТП № 26755 - ТП № 26760, ТП-10/0,4кВ № 26760 до новой ТП-10/0,4кВ, 16КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ № 1-8, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.9 Мая, влад.28 (2 МВА; 3,933 км.; 14 шт.(РУ); 3шт. (прочие)) | J_I-227657 | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ ТП № 26755 - ТП № 26760, ТП-10/0,4кВ № 26760 до новой ТП-10/0,4кВ, 16КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ № 1-8, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.9 Мая, влад.28 (2 МВА; 3,933 км.; 14 шт.(РУ); 3шт. (прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 25209.6308 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 25171.82 |  | 1 | 25171.82 | 25171.8165 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 30206.1799 | 3410.3751 | 32211072903 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-27 | 2022-02-03 | 2022-02-09 |  |  |  |  | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-12-31
участник | [13 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 25209.63 |  |  | 25209.63
398 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС распоряжения № 1000Р от 20.12.2021г. Истринского р-на (2 объекта) | ПАО "Россети Московский регион" | Заголовочный лот | 6117.4151 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 6068.48 |  |  |  | 6068.4757 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 7282.1708 | 976.233 | 32211072877 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-27 | 2022-02-03 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-24 | см. справочные | 2022-02-24 | 2022-02-22 | 2022-11-25
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 6070.31
справочный | 2022 | Строительство КТП-2х250 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-163 ПС-220 кВ №836 "Слобода", 2хПУ (0,54 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Покровское, 50:08:0050430:591 | M_I-268740 | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-2х250 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-163 ПС-220 кВ №836 "Слобода", 2хПУ (0,54 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Покровское, 50:08:0050430:591 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 5809.0819 | [15 empty] | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-24 | 2022-02-22 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-11-01
справочный | 2022 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-163 с установкой 2-х ячеек ПС-220 кВ №836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Покровское, 50:08:0050430:591 | M_I-268741 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция РУ-10 кВ РП-163 с установкой 2-х ячеек ПС-220 кВ №836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Покровское, 50:08:0050430:591 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 308.3333 | [15 empty] | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-24 | 2022-02-22 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-04-01
399 | 2022 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 13067, ТП-10/0,4кВ№ 13045 до новой ТП-10/0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Юности, д.2, Лесопарк «Кусково» | M_I-268147 | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 13067, ТП-10/0,4кВ№ 13045 до новой ТП-10/0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Юности, д.2, Лесопарк "Кусково» | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 41575.91 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 41555.12 |  | 1 | 41555.12 | 41555.122 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 49866.1465 | 2710.1167 | 32211072907 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-27 | 2022-02-03 | 2022-02-09 |  |  |  |  | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2023-11-30
участник | [13 empty] | ООО "СМК" | 41575.91 |  |  | 41575.91
400 | 2022 | Строительство новых РП-20кВ током 630А, ТП-20/10кВ № 1-6 с тр-ми 2х1600кВА, ТП-20/10кВ № 7-10 с тр-ми 2х2000кВА, 4КЛ-20кВ от нов.РП-20кВ до нов. РТП-20/0,4кВ*, нов.РП-20кВ до яч.№7,№10 СП-20кВ № 71096, 4КЛ-20кВ от нов.РП-20кВ до нов.РП-20кВ с заходом в нов.ТП № 1-10, кстановка счетчиков учета э/э - 20 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Лужнецкая наб., вл.2/4 | M_I-268402 | 2023 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство новых РП-20кВ током 630А, ТП-20/10кВ № 1-6 с тр-ми 2х1600кВА, ТП-20/10кВ № 7-10 с тр-ми 2х2000кВА, 4КЛ-20кВ от нов.РП-20кВ до нов. РТП-20/0,4кВ*, нов.РП-20кВ до яч.№7,№10 СП-20кВ № 71096, 4КЛ-20кВ от нов.РП-20кВ до нов.РП-20кВ с заходом в нов.ТП № 1-10, кстановка счетчиков учета э/э - 20 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Лужнецкая наб., вл.2/4 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 14975.0008 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 14960.03 |  |  |  | 14960.026 | ООО "СК СИСТЕМА" | 17952.0312 | 2121.1334 | 32211072913 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-27 | 2022-02-03 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-24 | 2022-02-18 | 2022-02-24 | 2022-02-18 | 2023-01-31
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 14975
401 | 2022 | Строительство новых РТП-20/0,4кВ,ТП-20/0,4кВ № 1-4 с тр-ми 2х2000кВА, 2КЛ-20кВ от нов.РТП-20/0,4кВ до нов.РП-20кВ*, 2КЛ-20кВ от нов.РТП-20/0,4кВ до СП-20кВ № 71078 с заходом в нов.ТП-20/0,4кВ № 1-4, установка счетчиков учета э/э - 10 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Ямского Поля, вл.8, вл.10, стр.1 | M_I-268397 | 2023 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство новых РТП-20/0,4кВ,ТП-20/0,4кВ № 1-4 с тр-ми 2х2000кВА, 2КЛ-20кВ от нов.РТП-20/0,4кВ до нов.РП-20кВ*, 2КЛ-20кВ от нов.РТП-20/0,4кВ до СП-20кВ № 71078 с заходом в нов.ТП-20/0,4кВ № 1-4, установка счетчиков учета э/э - 10 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Ямского Поля, вл.8, вл.10, стр.1 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 10621.9358 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 10611.31 |  |  |  | 10611.3141 | ООО "СК СИСТЕМА" | 12733.5769 | 1504.5437 | 32211072915 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-27 | 2022-02-03 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-24 | 2022-02-18 | 2022-02-24 | 2022-02-18 | 2023-01-31
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 10621.94
402 | 2022 | Реконструкция КТП-400кВА/10/0,4 кВ №582 путем установки новой КТП 10/0,4 кВ с трансформатором 630 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п Первомайское, Первомайское п; 50:26:0180519:13 (0,63 МВА; 1 шт.(прочие)) | M_I-269258 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция КТП-400кВА/10/0,4 кВ №582 путем установки новой КТП 10/0,4 кВ с трансформатором 630 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п Первомайское, Первомайское п; 50:26:0180519:13. | Новая Москва | ОР | 436.82 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 434.64 |  |  |  | 434.6359 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 521.5631 | 277.0804 | 32211073234 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-27 | 2022-02-04 | 2022-02-07 |  |  |  |  | 2022-03-03 | 2022-02-25 | 2022-03-04 | 2022-02-25 | 2022-04-30
403 | 2022 | Строительство КТП-10/0,4кВ(нов.) в габ. 250 кВА мощностью 160 кВА, ВЛ-10кВ от оп. №18/6 ВЛ-10кВ ф.17, отходящей с ПС-110/10кВ Щапово (№706) до РУ-10кВ вновь сооружаемой ТП-10/0,4кВ (по п.10.1.1.), ПРВТ–10кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Щаповское, вблизи д. Костишово,: 77:22:0020611:258. | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ(нов.) в габ. 250 кВА мощностью 160 кВА, ВЛ-10кВ от оп. №18/6 ВЛ-10кВ ф.17, отходящей с ПС-110/10кВ Щапово (№706) до РУ-10кВ вновь сооружаемой ТП-10/0,4кВ (по п.10.1.1.), ПРВТ–10кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Щаповское, вблизи д. Костишово,: 77:22:0020611:258. | Новая Москва | ОР | 1592.9097 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 1587.33 |  |  |  | 1587.3345 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 1904.8014 | 563.1587 | 32211073183 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-27 | 2022-02-04 | 2022-02-07 |  |  |  |  | 2022-02-12 | 2022-02-25 | 2022-02-12 | 2022-02-25 | 2022-06-20
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 1592.91
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1592.7
404 | 2022 | Строительство КТП-10/0,4кВ(нов.) в габ. 250кВА мощн. 160кВА, ПРВТ–10 кВ, ВЛ-10кВ от вновь сооружаемой ВЛ-10 кВ (по Договору ТП №НМ-20-302-7283(126434) от 02.11.2020г. в адрес Кутищева С.А.) до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, д. Софьино; 77:22:0020330:1209. | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ(нов.) в габ. 250кВА мощн. 160кВА, ПРВТ–10 кВ, ВЛ-10кВ от вновь сооружаемой ВЛ-10 кВ (по Договору ТП №НМ-20-302-7283(126434) от 02.11.2020г. в адрес Кутищева С.А.) до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, д. Софьино; 77:22:0020330:1209. | Новая Москва | ОР | 971.3113 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ДЭК СТРОЙ" | 966.45 |  |  |  | 966.4548 | ООО "ДЭК СТРОЙ" | 1159.7458 | 337.0201 | 32211073178 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-27 | 2022-02-04 | 2022-02-07 |  |  |  |  | 2022-02-12 | 2022-02-25 | 2022-02-12 | 2022-02-25 | 2022-06-22
участник | [13 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 971.21
405 | 2022 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ №636 250кВА путем замены на новую КТП-10/0,4кВ 630кВА в габаритах 1000кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, с. Былово, вл. 1Г, : 77:22:0020110:558. | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ №636 250кВА путем замены на новую КТП-10/0,4кВ 630кВА в габаритах 1000кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, с. Былово, вл. 1Г, : 77:22:0020110:558. | Новая Москва | ОР | 5689.1784 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 5669.27 |  |  |  | 5669.2663 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 6803.1196 | 1960.2209 | 32211073170 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-27 | 2022-02-04 | 2022-02-07 |  |  |  |  | 2022-02-12 | 2022-02-25 | 2022-02-12 | 2022-02-25 | 2022-06-23
участник | [13 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 5688.61
участник | [13 empty] | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 5686.33
406 | 2022 | Строительство ВЛ-0,4кВ от секции РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №1008, в т.ч. ПИР, г. Москва, вн. тер. г. поселение Краснопахорское, кв-л 142, д. 157, стр.1, : 77:22:0020330:1572 НА З.У. 77:22:0020330:1061. | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛ-0,4кВ от секции РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №1008, в т.ч. ПИР, г. Москва, вн. тер. г. поселение Краснопахорское, кв-л 142, д. 157, стр.1, : 77:22:0020330:1572 НА З.У. 77:22:0020330:1061. | Новая Москва | ОР | 464.9121 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 463.28 |  |  |  | 463.2849 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 555.9418 | 429.5914 | 32211073227 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-27 | 2022-02-04 | 2022-02-07 |  |  |  |  | 2022-02-12 | 2022-02-25 | 2022-02-12 | 2022-02-25 | 2022-04-10
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 464.91
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 464.85
407 | 2022 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 118Н 63 кВА путем замены на новую КТП-10/0,4кВ 160 кВА в габаритах 250 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Новофедоровское, д. Хмырово, уч. 43 , : 77:21:0151103:10 НА З.У. 50:26:0151103:5. | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 118Н 63 кВА путем замены на новую КТП-10/0,4кВ 160 кВА в габаритах 250 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Новофедоровское, д. Хмырово, уч. 43 , : 77:21:0151103:10 НА З.У. 50:26:0151103:5. | Новая Москва | ОР | 3392.7388 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 3380.86 |  |  |  | 3380.8642 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 4057.037 | 1313.7072 | 32211073219 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-27 | 2022-02-04 | 2022-02-07 |  |  |  |  | 2022-02-12 | 2022-02-25 | 2022-02-12 | 2022-02-25 | 2022-06-10
участник | [13 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 3392.4
участник | [13 empty] | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 3391.04
408 | 2022 | Строительство ТП-10/0,4кВ(нов.) в габ. 250кВА мощн. 160кВА, РЛР-10кВ, ВЛ-10кВ от вновь сооружаемой ВЛ-10кВ (по Договору ТП №НМ-21-302-16546(610805) от 26.10.2021г. в адрес ИП Левиева Э.Т.) до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, д. Ярцево, : 77:22:0000000:105402. | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ(нов.) в габ. 250кВА мощн. 160кВА, РЛР-10кВ, ВЛ-10кВ от вновь сооружаемой ВЛ-10кВ (по Договору ТП №НМ-21-302-16546(610805) от 26.10.2021г. в адрес ИП Левиева Э.Т.) до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, д. Ярцево, : 77:22:0000000:105402. | Новая Москва | ОР | 992.3931 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ДЭК СТРОЙ" | 987.43 |  |  |  | 987.4312 | ООО "ДЭК СТРОЙ" | 1184.9174 | 373.0296 | 32211073212 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-27 | 2022-02-04 | 2022-02-07 |  |  |  |  | 2022-02-12 | 2022-02-25 | 2022-02-12 | 2022-02-25 | 2022-06-13
участник | [13 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 992.29
409 | 2022 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ №508Н 250 кВА путем замены на новую КТП-10/0,4кВ мощностью 400кВА в габаритах 630кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Новофедоровское, д. Зверево, ул. Радужная, вл. 10Г, : 77:21:0140503:655. | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ №508Н 250 кВА путем замены на новую КТП-10/0,4кВ мощностью 400кВА в габаритах 630кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Новофедоровское, д. Зверево, ул. Радужная, вл. 10Г, : 77:21:0140503:655. | Новая Москва | ОР | 3425.6795 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ДЭК СТРОЙ" | 3408.55 |  |  |  | 3408.5511 | ООО "ДЭК СТРОЙ" | 4090.2613 | 1287.6749 | 32211073210 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-27 | 2022-02-04 | 2022-02-07 |  |  |  |  | 2022-02-12 | 2022-02-25 | 2022-02-12 | 2022-02-25 | 2022-06-13
участник | [13 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 3425.34
410 | 2022 | Строительство КТП-10/0,4кВ(нов.) в габаритах 250кВА мощностью 160 кВА, ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ фид. 4, отходящей с ПС- 110/10кВ Щапово (№706) до РУ-10кВ вновь сооружаемого ТП-10/0,4кВ (по п. 10.1.1.), РЛР-10кВ с ИКЗ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Щаповское, п. Щапово, : 77:22:0020226:1174. | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ(нов.) в габаритах 250кВА мощностью 160 кВА, ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ фид. 4, отходящей с ПС- 110/10кВ Щапово (№706) до РУ-10кВ вновь сооружаемого ТП-10/0,4кВ (по п. 10.1.1.), РЛР-10кВ с ИКЗ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Щаповское, п. Щапово, : 77:22:0020226:1174. | Новая Москва | ОР | 1640.0293 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ДЭК СТРОЙ" | 1631.83 |  |  |  | 1631.8291 | ООО "ДЭК СТРОЙ" | 1958.195 | 1387.0548 | 32211073192 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-27 | 2022-02-04 | 2022-02-07 |  |  |  |  | 2022-02-12 | 2022-02-25 | 2022-02-12 | 2022-02-25 | 2022-04-14
участник | [13 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1639.87
411 | 2022 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1 (с заменой опор), отходящей от с.ш. РУ-0,4кВ (ТП-10/0,4кВ №680), путем замены существующего провода, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, д. Варварино; 77:22:0020115:295. | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1 (с заменой опор), отходящей от с.ш. РУ-0,4кВ (ТП-10/0,4кВ №680), путем замены существующего провода, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, д. Варварино; 77:22:0020115:295. | Новая Москва | ОР | 495.706 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 493.97 |  |  |  | 493.9711 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 592.7653 | 181.5677 | 32211073187 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-27 | 2022-02-04 | 2022-02-07 |  |  |  |  | 2022-02-12 | 2022-02-25 | 2022-02-12 | 2022-02-25 | 2022-06-16
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 495.71
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 495.64
412 | 2022 | Строительство КЛ-0,4кВ, от существующих сборок НН РУ-0,4кВ БКТП-10/0,4кВ №1704 Т1,Т2 до ВРУ-0,4кВ, приборы учета э/э, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос.Филимонковское, п.Марьино ; 50:21:0150111:971 | M_I-269408 | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ, от существующих сборок НН РУ-0,4кВ БКТП-10/0,4кВ №1704 Т1,Т2 до ВРУ-0,4кВ, приборы учета э/э, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос.Филимонковское, п.Марьино ; 50:21:0150111:971. | Новая Москва | ОР | 2146.0323 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "АКОМ" | 2135.3 |  |  |  | 2135.3021 | ООО "АКОМ" | 2562.3625 | 290.4011 | 32211073163 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-27 | 2022-02-04 | 2022-02-07 |  |  |  |  | 2022-02-12 | 2022-02-25 | 2022-02-12 | 2022-02-25 | 2022-12-22
участник | [13 empty] | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 2144.96
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 2146.03
413 | 2022 | Реконструкция БКТП-2х630кВА/10/0,4 кВ №1704 путем установки транс. 2х1000 кВА, установки шкафов ШРНН 0,4 кВ на 14 присоединений каждый, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос.Филимонковское, п.Марьино ; 50:21:0150111:971 | M_I-269409 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция БКТП-2х630кВА/10/0,4 кВ №1704 путем установки транс. 2х1000 кВА, установки шкафов ШРНН 0,4 кВ на 14 присоединений каждый, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос.Филимонковское, п.Марьино ; 50:21:0150111:971. | Новая Москва | ОР | 445.5625 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "АКОМ" | 443.33 |  |  |  | 443.3347 | ООО "АКОМ" | 532.0016 | 144.7044 | 32211073160 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-27 | 2022-02-04 | 2022-02-07 |  |  |  |  | 2022-03-04 | 2022-02-25 | 2022-03-04 | 2022-02-25 | 2022-06-30
участник | [13 empty] | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 445.34
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 445.56
414 | 2022 | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ(проход.типа), 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ от РП-78 к КТП-466, ПС №755 "Молоково"ГНБ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское Ю8-21-303-72505(910854) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство КТП-160-10/0,4 кВ(проход.типа), 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ от РП-78 к КТП-466, ПС №755 "Молоково"ГНБ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское Ю8-21-303-72505(910854) | Южные электрические сети | ОР | 1376.01 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВСС" | 1369.13 |  |  |  | 1369.13 | ООО "ВСС" | 1642.9559 | 980.4737 | 32211076049 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-27 | 2022-02-03 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-04-25
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1376.01
415 | 2022 | Реконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №1572 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №382 "Венюково", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Пешково д Ю8-21-303-67236(643744) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №1572 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №382 "Венюково", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Пешково д Ю8-21-303-67236(643744) | Южные электрические сети | ОР | 477.6892 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 475.3 |  |  |  | 475.3006 | ООО "ПРОГРЕСС" | 570.3607 | 174.4078 | 32211076047 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-27 | 2022-02-03 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-06-23
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 477.69
416 | 2022 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.26 ПС №764 "Загорново", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменское г, 3-й км автодороги ММК-Раменское Ю8-21-302-72273(909200) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.26 ПС №764 "Загорново", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменское г, 3-й км автодороги ММК-Раменское Ю8-21-302-72273(909200) | Южные электрические сети | ОР | 1025.9221 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 1020.79 |  |  |  | 1020.7924 | ООО "ПРОГРЕСС" | 1224.9509 | 697.2797 | 32211076054 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-27 | 2022-02-03 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-04-28
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1025.92
417 | 2022 | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1, ПС №480 "Северово", ПРВТ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Лаговский ,вблизи Бородино д Ю8-21-302-70910(683794) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство КТП-160-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1, ПС №480 "Северово", ПРВТ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Лаговский ,вблизи Бородино д Ю8-21-302-70910(683794) | Южные электрические сети | ОР | 2526.8824 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2514.25 |  |  |  | 2514.2476 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3017.0971 | 893.0607 | 32211076055 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-27 | 2022-02-03 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-06-27
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 2526.88
418 | 2022 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-77, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, г. Лыткарино, СНТ "Тураевский-2", уч. № 33 Ю8-21-302-70740(684604) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНРСтроительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-77, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, г. Лыткарино, СНТ "Тураевский-2", уч. № 33 Ю8-21-302-70740(684604) | Южные электрические сети | ОР | 971.8141 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВСС" | 966.95 |  |  |  | 966.9549 | ООО "ВСС" | 1160.3459 | 918.6072 | 32211076057 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-27 | 2022-02-03 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-21 | 2022-02-15 | 2022-02-21 | 2022-04-10
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 971.81
419 | 2022 | Реконструкция БМКТП-400-10/0,4 кВ №1566 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ и установкой ВВк в ячейке РУ-10 кВ, ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское Ю8-21-302-72794(686187) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция БМКТП-400-10/0,4 кВ №1566 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ и установкой ВВк в ячейке РУ-10 кВ, ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское Ю8-21-302-72794(686187) | Южные электрические сети | ОР | 2926.7883 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2912.15 |  |  |  | 2912.1544 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3494.5852 | 1034.3972 | 32211076058 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-27 | 2022-02-03 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-06-27
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 2926.79
420 | 2022 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от проект. ВЛ-0,4 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-71154(720667)), ПС №400 "Ока", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д Съяново-2 Ю8-21-302-71684(720799) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство КВЛ-0,4 кВ от проект. ВЛ-0,4 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-71154(720667)), ПС №400 "Ока", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д Съяново-2 Ю8-21-302-71684(720799) | Южные электрические сети | ОР | 1030.0943 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1024.94 |  |  |  | 1024.9435 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1229.9322 |  | 32211076063 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-27 | 2022-02-03 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-02-15
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1030.09
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1030.09
421 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №3361 от 30.12.2021г Жуковского района | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 1183.2017 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВСС" | 1177.29 |  |  |  | 1177.286 | ООО "ВСС" | 1412.7432 | 418.172 | 32211076065 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-27 | 2022-02-03 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-15 | см. справочные | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-06-27
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1183.2
справочный | 2022 | Строительство КЛ-0,4 кВ от сек.2 РУ-0,4 кВ ТП-298, ПС №175 "ЦАГИ", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Жуковский г, Мичурина ул Ю8-21-303-72221(908138) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство КЛ-0,4 кВ от сек.2 РУ-0,4 кВ ТП-298, ПС №175 "ЦАГИ", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Жуковский г, Мичурина ул Ю8-21-303-72221(908138) | Южные электрические сети | ОР | 703.105 | [15 empty] | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-06-27
справочный | 2022 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №298 с заменой тр-ра Т-2 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №175 "ЦАГИ", в т.ч. ПИР, МО, Жуковский г, Мичурина ул Ю8-21-303-72221(908138) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция ТП-10/0,4 кВ №298 с заменой тр-ра Т-2 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №175 "ЦАГИ", в т.ч. ПИР, МО, Жуковский г, Мичурина ул Ю8-21-303-72221(908138) | Южные электрические сети | ОР | 480.0967 | [15 empty] | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-06-27
422 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №3361 от 30.12.2021г Домодедовского района (1 часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 4039.7097 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 4019.51 |  |  |  | 4019.5114 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 4823.4137 | 587.0602 | 32211076067 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-27 | 2022-02-03 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-15 | см. справочные | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-12-23
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 4039.71
справочный | 2022 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-25, ПС №721 "Ям", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, г.п. Горки Ленинские, д. Белеутово Ю8-21-302-72262(905338) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-25, ПС №721 "Ям", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, г.п. Горки Ленинские, д. Белеутово Ю8-21-302-72262(905338) | Южные электрические сети | ОР | 1180.25 | [15 empty] | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-04-23
справочный | 2022 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.13 ПС №721 "Ям", ГНБ, ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. о, Домодедово, с Ям, ул Путейская Ю8-21-302-71746(690802) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.13 ПС №721 "Ям", ГНБ, ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. о, Домодедово, с Ям, ул Путейская Ю8-21-302-71746(690802) | Южные электрические сети | ОР | 2059.5185 | [15 empty] | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-04-23
справочный | 2022 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-35300(242955)), ПС №721 "Ям", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, пгт Горки Ленинские Ю8-21-302-70687(683595) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-35300(242955)), ПС №721 "Ям", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, пгт Горки Ленинские Ю8-21-302-70687(683595) | Южные электрические сети | ОР | 799.9412 | [15 empty] | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-12-23
423 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №3361 от 30.12.2021г Домодедовского района (2 часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 2677.4281 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2664.04 |  |  |  | 2664.0409 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3196.849 | 1098.9169 | 32211076069 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-27 | 2022-02-03 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-15 | см. справочные | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-06-23
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 2677.43
справочный | 2022 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1954 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, главного рубильника 0,4 кВ, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедовский, д Шишкино Ю8-21-302-70833(684476) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция ТП-10/0,4 кВ №1954 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, главного рубильника 0,4 кВ, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедовский, д Шишкино Ю8-21-302-70833(684476) | Южные электрические сети | ОР | 468.7907 | [15 empty] | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-06-22
справочный | 2022 | Реконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №1444 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, главного рубильника 0,4 кВ, ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедовский, д Шестово Ю8-21-302-70819(684588) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №1444 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, главного рубильника 0,4 кВ, ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедовский, д Шестово Ю8-21-302-70819(684588) | Южные электрические сети | ОР | 525.8722 | [15 empty] | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-06-23
справочный | 2022 | Реконструкция КТП-400-10/0,4 кВ №1169 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, Горки Ленинские п, с/т Вятичи, уч 276 Ю8-21-302-71952(694120) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция КТП-400-10/0,4 кВ №1169 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, Горки Ленинские п, с/т Вятичи, уч 276 Ю8-21-302-71952(694120) | Южные электрические сети | ОР | 1682.7652 | [15 empty] | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-06-23
424 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №3361 от 30.12.2021г Домодедовского района (3 часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 1096.839 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВСС" | 1091.35 |  |  |  | 1091.3538 | ООО "ВСС" | 1309.6246 | 847.4041 | 32211076072 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-27 | 2022-02-03 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-15 | см. справочные | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-04-24
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1096.84
справочный | 2022 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-71503(691735)), ПС №266 "Бор", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д Ильинское, Ю8-21-302-71521(691736) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-71503(691735)), ПС №266 "Бор", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д Ильинское, Ю8-21-302-71521(691736) | Южные электрические сети | ОР | 548.4195 | [15 empty] | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-04-24
справочный | 2022 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-71465(691698)), ПС №266 "Бор", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д Ильинское, Ю8-21-302-71528(691737) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-71465(691698)), ПС №266 "Бор", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д Ильинское, Ю8-21-302-71528(691737) | Южные электрические сети | ОР | 548.4195 | [15 empty] | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-04-24
425 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №3361 от 30.12.2021г Домодедовского района (4 часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 965.0965 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 960.27 |  |  |  | 960.2715 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1152.3258 | 384.1086 | 32211076044 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-27 | 2022-02-03 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-15 | см. справочные | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-06-27
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 965.1
справочный | 2022 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-67097(629443)), ПС №491 "Прудная", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Минаево д Ю8-21-302-70769(688391) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-67097(629443)), ПС №491 "Прудная", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Минаево д Ю8-21-302-70769(688391) | Южные электрические сети | ОР | 494.3926 | [15 empty] | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-06-27
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (част. по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ КТП-565, ПС №663 "Взлетная", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Шахово д Ю8-21-302-72292(691186) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Строительство ВЛИ-0,38 кВ (част. по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ КТП-565, ПС №663 "Взлетная", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Шахово д Ю8-21-302-72292(691186) | Южные электрические сети | ОР | 470.7038 | [15 empty] | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-04-26
426 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №3361 от 30.12.2021г Подольского района | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 3262.7786 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3246.46 |  |  |  | 3246.4641 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3895.7569 | 1153.1441 | 32211076042 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-27 | 2022-02-03 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-15 | см. справочные | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-06-27
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 3262.78
справочный | 2022 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.7 с РП-38, ПС №319 "Лаговская", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Лаговское с/п, вблиз Никулино д Ю8-21-303-71912(698004) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.7 с РП-38, ПС №319 "Лаговская", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Лаговское с/п, вблиз Никулино д Ю8-21-303-71912(698004) | Южные электрические сети | ОР | 848.7093 | [15 empty] | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-04-22
справочный | 2022 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.16 с РП-43, ПС №266 "Бор", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Лаговское, вблизи д Бережки Ю8-21-302-71242(688181) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.16 с РП-43, ПС №266 "Бор", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Лаговское, вблизи д Бережки Ю8-21-302-71242(688181) | Южные электрические сети | ОР | 848.7093 | [15 empty] | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-04-21
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП, ПС №173 "Новоцементная", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Петрушино д Ю8-21-302-72587(909149) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП, ПС №173 "Новоцементная", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Петрушино д Ю8-21-302-72587(909149) | Южные электрические сети | ОР | 708.1858 | [15 empty] | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-06-27
справочный | 2022 | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ в разрез проект. КЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-68367(656784)), ПС №173 "Новоцементная", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Петрушино д Ю8-21-302-72587(909149) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, ОборудованиеСтроительство КТП-160-10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ в разрез проект. КЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-68367(656784)), ПС №173 "Новоцементная", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Петрушино д Ю8-21-302-72587(909149) | Южные электрические сети | ОР | 857.1743 | [15 empty] | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-06-27
427 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №3361 от 30.12.2021г Раменского района (1 часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 4560.9029 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 4538.1 |  |  |  | 4538.0985 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 5445.7182 | 1679.0964 | 32211076040 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-27 | 2022-02-03 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-15 | см. справочные | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-06-22
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 4560.9
справочный | 2022 | Строительство КТП-250-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3, ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское, вблизи с. Заворово Ю8-21-302-72152(720846) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, ОборудованиеСтроительство КТП-250-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3, ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское, вблизи с. Заворово Ю8-21-302-72152(720846) | Южные электрические сети | ОР | 2078.4556 | [15 empty] | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-06-22
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-2357, ПС №764 "Загорново", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Загорново с, тер. ЗАО АК Золотая Антилопа, д.208 Ю8-21-303-72102(908565) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, ОборудованиеСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-2357, ПС №764 "Загорново", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Загорново с, тер. ЗАО АК Золотая Антилопа, д.208 Ю8-21-303-72102(908565) | Южные электрические сети | ОР | 787.7923 | [15 empty] | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-06-22
справочный | 2022 | Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №2357 с заменой на ТП-400-10/0,4 кВ, ПС №764 "Загорново", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Загорново с, тер. ЗАО АК Золотая Антилопа, д.208 Ю8-21-303-72102(908565) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, ОборудованиеРеконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №2357 с заменой на ТП-400-10/0,4 кВ, ПС №764 "Загорново", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Загорново с, тер. ЗАО АК Золотая Антилопа, д.208 Ю8-21-303-72102(908565) | Южные электрические сети | ОР | 1204.2357 | [15 empty] | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-06-22
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП, ПС №605 "Бронницы", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское, вблизи с. Заворово Ю8-21-302-72152(720846) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, ОборудованиеСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП, ПС №605 "Бронницы", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское, вблизи с. Заворово Ю8-21-302-72152(720846) | Южные электрические сети | ОР | 490.4192 | [15 empty] | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-06-22
428 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №3361 от 30.12.2021г Раменского района (2 часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 3307.1014 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3290.57 |  |  |  | 3290.5665 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3948.6798 | 1187.8142 | 32211076035 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-27 | 2022-02-03 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-15 | см. справочные | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-06-25
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 3307.1
справочный | 2022 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-33238(231820)), ПС №764 "Загорново", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Сафоновское Ю8-21-302-72463(720901) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, ОборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-33238(231820)), ПС №764 "Загорново", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Сафоновское Ю8-21-302-72463(720901) | Южные электрические сети | ОР | 738.2187 | [15 empty] | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-06-25
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-67286(643283)), ПС №605 "Бронницы", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, д Тяжино Ю8-21-302-71891(692030) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, ОборудованиеСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-67286(643283)), ПС №605 "Бронницы", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, д Тяжино Ю8-21-302-71891(692030) | Южные электрические сети | ОР | 539.9778 | [15 empty] | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-06-22
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1879, ПС №383 "Бронницы тяговая", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Кузнецовское Ю8-21-302-71992(906335) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, ОборудованиеСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-67286(643283)), ПС №605 "Бронницы", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, д Тяжино Ю8-21-302-71891(692030) | Южные электрические сети | ОР | 672.1376 | [15 empty] | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-04-22
справочный | 2022 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-1831, ПС №243 "Нащекино", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Никоновское с/п, квартал 24, вл 8 Ю8-21-302-50814(438928) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, ОборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-1831, ПС №243 "Нащекино", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Никоновское с/п, квартал 24, вл 8 Ю8-21-302-50814(438928) | Южные электрические сети | ОР | 800.2669 | [15 empty] | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-04-06
справочный | 2022 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с БМКТП-64, ПС №605 "Бронницы", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Рыбаки д, Заречная ул, д 14 Ю8-21-302-72314(907064) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, ОборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с БМКТП-64, ПС №605 "Бронницы", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Рыбаки д, Заречная ул, д 14 Ю8-21-302-72314(907064) | Южные электрические сети | ОР | 556.5004 | [15 empty] | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-25 | 2022-02-15 | 2022-02-25 | 2022-06-23
429 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №3361 от 30.12.2021г Раменского района (3 часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 5547.6753 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ВСС" | 5519.94 |  |  |  | 5519.9376 | ООО "ВСС" | 6623.9251 | 2046.4159 | 32211074024 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-27 | 2022-02-03 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-15 | см. справочные | 2022-02-15 | 2022-02-21 | 2022-06-24
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 5547.68
участник | [13 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 5547.68
справочный | 2022 | Реконструкция ТП-250-6/0,4 кВ №126 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, ПС №121 "Асаново", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Константиновское, СНТ "Строитель" Ю8-21-303-66962(719683) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, ОборудованиеРеконструкция ТП-250-6/0,4 кВ №126 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, ПС №121 "Асаново", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Константиновское, СНТ "Строитель" Ю8-21-303-66962(719683) | Южные электрические сети | ОР | 1204.2357 | [15 empty] | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-06-24
справочный | 2022 | Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №1032 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское Ю8-21-303-72864(912000) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, ОборудованиеРеконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №1032 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское Ю8-21-303-72864(912000) | Южные электрические сети | ОР | 1204.2357 | [15 empty] | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-21 | 2022-02-15 | 2022-02-21 | 2022-06-28
справочный | 2022 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1556 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с Татаринцево Ю8-21-302-72544(911528) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, ОборудованиеРеконструкция ТП-10/0,4 кВ №1556 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с Татаринцево Ю8-21-302-72544(911528) | Южные электрические сети | ОР | 423.0152 | [15 empty] | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-21 | 2022-02-15 | 2022-02-21 | 2022-06-27
справочный | 2022 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1638 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/т "Маяк" Ю8-21-302-72027(905376) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, ОборудованиеРеконструкция ТП-10/0,4 кВ №1638 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/т "Маяк" Ю8-21-302-72027(905376) | Южные электрические сети | ОР | 423.0152 | [15 empty] | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-21 | 2022-02-15 | 2022-02-21 | 2022-06-24
справочный | 2022 | Реконструкция КТП-100-10/0,4 кВ №795 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское, СНТ "Журавушка", уч 214 Ю8-21-302-71840(698729) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, ОборудованиеРеконструкция КТП-100-10/0,4 кВ №795 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское, СНТ "Журавушка", уч 214 Ю8-21-302-71840(698729) | Южные электрические сети | ОР | 1088.9377 | [15 empty] | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-06-22
справочный | 2022 | Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №1253 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Ганусовское с/п, в р-не Малышево д Ю8-21-302-71956(698680) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, ОборудованиеРеконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №1253 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Ганусовское с/п, в р-не Малышево д Ю8-21-302-71956(698680) | Южные электрические сети | ОР | 1204.2357 | [15 empty] | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-21 | 2022-02-15 | 2022-02-21 | 2022-06-22
430 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №3361 от 30.12.2021г Раменского района (4 часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 5070.2464 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ВСС" | 5044.9 |  |  |  | 5044.8968 | ООО "ВСС" | 6053.8761 | 1866.6118 | 32211074028 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-27 | 2022-02-03 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-15 | см. справочные | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-06-22
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 5070.25
участник | [13 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 5070.25
справочный | 2022 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.38 ПС №605 "Бронницы", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-21-302-71405(693816) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, ОборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.38 ПС №605 "Бронницы", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-21-302-71405(693816) | Южные электрические сети | ОР | 907.9267 | [15 empty] | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-04-22
справочный | 2022 | Строительство ТП-160-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.8 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-53589(478849)), ПС №607 "Рыболово", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, кв уч-к, д 42 Ю8-21-302-71424(692209) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, ОборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.8 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-53589(478849)), ПС №607 "Рыболово", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, кв уч-к, д 42 Ю8-21-302-71424(692209) | Южные электрические сети | ОР | 969.5255 | [15 empty] | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-06-21
справочный | 2022 | Строительство ТП-63-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.18 ПС №109 "Юсупово", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, п. Володарского Ю8-21-302-72320(908141) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, ОборудованиеСтроительство ТП-63-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.18 ПС №109 "Юсупово", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, п. Володарского Ю8-21-302-72320(908141) | Южные электрические сети | ОР | 1114.3385 | [15 empty] | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-02-15
справочный | 2022 | Строительство КТП-250-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 ПС №635 "Степановская", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское Ю8-21-302-71882(698393) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, ОборудованиеСтроительство КТП-250-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 ПС №635 "Степановская", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское Ю8-21-302-71882(698393) | Южные электрические сети | ОР | 2078.4556 | [15 empty] | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-06-22
431 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №3361 от 30.12.2021г Серпуховского района | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 5063.3012 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 5037.99 |  |  |  | 5037.9855 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 6045.5826 |  | 32211074035 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-27 | 2022-02-03 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-02-15
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 5063.3
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 5063.3
справочный | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-472 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-69233(663618)) с заменой вводов, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, р-н д Рыжиково, с/т "Гера", уч 17 Ю8-21-302-72255(907620) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНРРеконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-472 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-69233(663618)) с заменой вводов, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, р-н д Рыжиково, с/т "Гера", уч 17 Ю8-21-302-72255(907620) | Южные электрические сети | ОР | 643.6088 | [15 empty] | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-02-15
справочный | 2022 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №48 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский м/р-н, Агарино д, д.6 Ю8-21-303-72434(694046) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, ОборудованиеРеконструкция ТП-10/0,4 кВ №48 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский м/р-н, Агарино д, д.6 Ю8-21-303-72434(694046) | Южные электрические сети | ОР | 975.6069 | [15 empty] | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-02-15
справочный | 2022 | Реконструкция МТП-100-10/0,4 кВ №76 с заменой на КТП-160-10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-0,4 кВ с ТП-76 (частично в 2х цеп. испол.) с заменой вводов, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.о.Туровский, Свиненки д, д 16 Ю8-21-303- | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, ОборудованиеРеконструкция МТП-100-10/0,4 кВ №76 с заменой на КТП-160-10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-0,4 кВ с ТП-76 (частично в 2х цеп. испол.) с заменой вводов, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.о.Туровский, Свиненки д, д 16 Ю8-21-303-70646(679133) | Южные электрические сети | ОР | 2021.6227 | [15 empty] | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-02-15
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-70662(719443)), ПС №300 "Дворики", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, п Дома отдыха Авангард Ю8-21-302-71519(720767) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-70662(719443)), ПС №300 "Дворики", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, п Дома отдыха Авангард Ю8-21-302-71519(720767) | Южные электрические сети | ОР | 532.4187 | [15 empty] | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-02-15
справочный | 2022 | Реконструкция СТП-10/0,4 кВ №1114 с заменой тр-ра 16 кВА на тр-р 63 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д. Клейменово Ю8-21-302-72301(682442) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, ОборудованиеРеконструкция СТП-10/0,4 кВ №1114 с заменой тр-ра 16 кВА на тр-р 63 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д. Клейменово Ю8-21-302-72301(682442) | Южные электрические сети | ОР | 890.044 | [15 empty] | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-02-15
432 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №3361 от 30.12.2021г Ступинского района (1 часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 846.0304 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВСС" | 841.8 |  |  |  | 841.7998 | ООО "ВСС" | 1010.1598 | 299.0073 | 32211074041 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-27 | 2022-02-03 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-15 | см. справочные | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-06-27
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 846.03
справочный | 2022 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1752 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, с/п Семеновское Ю8-21-302-72509(911565) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, ОборудованиеРеконструкция ТП-10/0,4 кВ №1752 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, с/п Семеновское Ю8-21-302-72509(911565) | Южные электрические сети | ОР | 423.0152 | [15 empty] | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-06-25
справочный | 2022 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1794 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №657 "Ялфимово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Аксиньинское с/п, вблизи д. Ламоново Ю8-21-302-72497(688114) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, ОборудованиеРеконструкция ТП-10/0,4 кВ №1794 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №657 "Ялфимово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Аксиньинское с/п, вблизи д. Ламоново Ю8-21-302-72497(688114) | Южные электрические сети | ОР | 423.0152 | [15 empty] | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-02-15
433 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №3361 от 30.12.2021г Ступинского района (2 часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 4222.7444 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВСС" | 4201.63 |  |  |  | 4201.6313 | ООО "ВСС" | 5041.9575 | 1434.7034 | 32211074043 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-27 | 2022-02-03 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-15 | см. справочные | 2022-02-15 | 2022-02-24 | 2022-06-27
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 4222.75
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ БМКТП-1373, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Семеновское с/п, в р-не Полушкино д, СНТ "Светлана", уч 6 Ю8-21-302-72110(672060) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, ОборудованиеСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ БМКТП-1373, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Семеновское с/п, в р-не Полушкино д, СНТ "Светлана", уч 6 Ю8-21-302-72110(672060) | Южные электрические сети | ОР | 743.4436 | [15 empty] | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-02-15
справочный | 2022 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-72285(674776)), ПС №529 "Сидорово", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, в р-не д Дубечино Ю8-21-302-72590(674691) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, ОборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-72285(674776)), ПС №529 "Сидорово", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, в р-не д Дубечино Ю8-21-302-72590(674691) | Южные электрические сети | ОР | 662.3839 | [15 empty] | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-02-15
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-71880(675185)), ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, в р-не Дубечино д Ю8-21-302-72572(675107) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНРСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-71880(675185)), ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, в р-не Дубечино д Ю8-21-302-72572(675107) | Южные электрические сети | ОР | 708.1858 | [15 empty] | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-02-15
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-71880(675185)), ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, г Ступино, д. Дубечино, Ю8-21-302-72285(674776) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНРСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-71880(675185)), ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, г Ступино, д. Дубечино, Ю8-21-302-72285(674776) | Южные электрические сети | ОР | 708.1858 | [15 empty] | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-02-15
справочный | 2022 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-72572(675107)), ПС №529 "Сидорово", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, г. Ступино Ю8-21-302-72754(675308) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, ОборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-72572(675107)), ПС №529 "Сидорово", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, г. Ступино Ю8-21-302-72754(675308) | Южные электрические сети | ОР | 574.5004 | [15 empty] | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-02-15
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1794, ПС №657 "Ялфимово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с/п Аксиньинское, вблизи д. Ламоново Ю8-21-302-72156(686566) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, ОборудованиеСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1794, ПС №657 "Ялфимово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с/п Аксиньинское, вблизи д. Ламоново Ю8-21-302-72156(686566) | Южные электрические сети | ОР | 826.0448 | [15 empty] | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-02-15
434 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №3361 от 30.12.2021г Чеховского района (1 часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 3688.9932 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 3670.55 |  |  |  | 3670.55 | ООО "ПРОГРЕСС" | 4404.66 |  | 32211074047 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-27 | 2022-02-03 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-02-15
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3689
справочный | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от рек. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-303-71765(693367)) с заменой вводов, ПС №187 "Лопасня", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Чехов, Солнышково д, тер СНТ Строитель, уч.142 Ю8-21-303-72215(907028) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНРРеконструкция ВЛИ-0,38 кВ от рек. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-303-71765(693367)) с заменой вводов, ПС №187 "Лопасня", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Чехов, Солнышково д, тер СНТ Строитель, уч.142 Ю8-21-303-72215(907028) | Южные электрические сети | ОР | 669.3127 | [15 empty] | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-02-15
справочный | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от рек. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-303-71765(693367)) с заменой вводов, ПС №187 "Лопасня", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Чехов, Солнышково д, тер СНТ Строитель, уч. 134, стр 1 Ю8-21-303-72233(907032) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНРРеконструкция ВЛИ-0,38 кВ от рек. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-303-71765(693367)) с заменой вводов, ПС №187 "Лопасня", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Чехов, Солнышково д, тер СНТ Строитель, уч. 134, стр 1 Ю8-21-303-72233(907032) | Южные электрические сети | ОР | 644.269 | [15 empty] | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-02-15
справочный | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от рек. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-303-71765(693367)) с заменой вводов, ПС №187 "Лопасня", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, Солнышково д, тер СНТ Строитель, уч 90 Ю8-21-303-72556(913091) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНРРеконструкция ВЛИ-0,38 кВ от рек. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-303-71765(693367)) с заменой вводов, ПС №187 "Лопасня", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, Солнышково д, тер СНТ Строитель, уч 90 Ю8-21-303-72556(913091) | Южные электрические сети | ОР | 585.3936 | [15 empty] | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-02-15
справочный | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от рек. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-303-71765(693367)) с заменой вводов, ПС №187 "Лопасня", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Баранцевское, СНТ Строитель, уч 66 Ю8-21-303-72464(909054) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНРРеконструкция ВЛИ-0,38 кВ от рек. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-303-71765(693367)) с заменой вводов, ПС №187 "Лопасня", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Баранцевское, СНТ Строитель, уч 66 Ю8-21-303-72464(909054) | Южные электрические сети | ОР | 564.4166 | [15 empty] | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-02-15
справочный | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от рек. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-303-71765(693367)) с заменой вводов, ПС №187 "Лопасня", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, Солнышково д, тер. СНТ Строитель, уч. 26 Ю8-21-303-72391(907655) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНРРеконструкция ВЛИ-0,38 кВ от рек. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-303-71765(693367)) с заменой вводов, ПС №187 "Лопасня", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, Солнышково д, тер. СНТ Строитель, уч. 26 Ю8-21-303-72391(907655) | Южные электрические сети | ОР | 661.1848 | [15 empty] | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-02-15
справочный | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от рек. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-303-71765(693367)) с заменой вводов, ПС №187 "Лопасня", в т.ч. ПИР, МО, Чехов г.о., Солнышково д, территория СНТ "Строитель", д.160 Ю8-21-303-72342(908502) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНРРеконструкция ВЛИ-0,38 кВ от рек. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-303-71765(693367)) с заменой вводов, ПС №187 "Лопасня", в т.ч. ПИР, МО, Чехов г.о., Солнышково д, территория СНТ "Строитель", д.160 Ю8-21-303-72342(908502) | Южные электрические сети | ОР | 564.4166 | [15 empty] | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-02-15
435 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, ОборудованиеРеконструкция ТП-10/0,4 кВ №1080 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, с/п Стремиловское, д. Гришенки Ю8-21-302-72785(914786);Выполнение ПИР, СМР, ПНР, ОборудованиеРеконструкция КТП-10/0,4 кВ №1458 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №615 "Бугры", в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, д Алфёрово Ю8-21-303-71316(691692) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 903.1119 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 898.6 |  |  |  | 898.5964 | ООО "ПРОГРЕСС" | 1078.3157 | 332.4807 | 32211074051 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-27 | 2022-02-03 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-15 | см. справочные | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-06-22
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 903.11
справочный | 2022 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1458 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №615 "Бугры", в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, д Алфёрово Ю8-21-303-71316(691692) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, ОборудованиеРеконструкция КТП-10/0,4 кВ №1458 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №615 "Бугры", в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, д Алфёрово Ю8-21-303-71316(691692) | Южные электрические сети | ОР | 480.0967 | [15 empty] | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-06-22
справочный | 2022 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1080 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, с/п Стремиловское, д. Гришенки Ю8-21-302-72785(914786) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, ОборудованиеРеконструкция ТП-10/0,4 кВ №1080 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, с/п Стремиловское, д. Гришенки Ю8-21-302-72785(914786) | Южные электрические сети | ОР | 423.0152 | [15 empty] | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-02-15
436 | 2022 | """Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-738, ПС №680 """"Дзержинская"""", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское, в р-не с Остров Ю8-21-302-42166(342334)""" | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-738, ПС №680 "Дзержинская", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское, в р-не с Остров Ю8-21-302-42166(342334) | Южные электрические сети | ОР | 686.362 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВСС" | 682.93 |  |  |  | 682.9302 | ООО "ВСС" | 819.5162 |  | 32211074054 | roseltorg.ru | 2022-01-25 | 2022-01-27 | 2022-02-03 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-20 |  | 2022-02-20
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 686.36
437 | 2022 | "Модернизация ПС-110 кВ №596 ""Красногорка"" с установкой ячейки в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, г. Щербинка, ул. Заводская ИА-20-302-3966(181956)" | M_I-257601 | 2023 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ПС-110 кВ №596 "Красногорка" с установкой ячейки в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, г. Щербинка, ул. Заводская ИА-20-302-3966(181956) (1 шт. (РУ)) | Южные электрические сети | ССР | 1918.8965 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1909.3 |  |  |  | 1909.3015 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2291.1618 | 186.3143 | 32211074058 | roseltorg.ru | 2022-01-19 | 2022-01-27 | 2022-02-03 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-17 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2023-05-23
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1918.9
438 | 2022 | "Модернизация ПС-110кВ №246 ""Ляхово"" с установкой 2-х ячеек 1 с.ш и 2 с.ш РУ-10кВ , в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово , 50:28:0110220:7 ИА-20-302-1145(710592)" | L_I-239961 | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ПС-110кВ №246 "Ляхово" с установкой 2-х ячеек 1 с.ш и 2 с.ш РУ-10кВ , в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово , 50:28:0110220:7 ИА-20-302-1145(710592) (2 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) | Южные электрические сети | CCР | 3819.236 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "АКОМ" | 3819.24 |  |  |  | 3819.236 | ООО "АКОМ" | 4583.0832 | 536.4813 | 32211074059 | roseltorg.ru | 2022-01-21 | 2022-01-27 | 2022-02-08 | 2022-02-08 |  |  |  |  | 2022-02-20 | 2022-02-24 | 2022-02-20 | 2022-02-24 | 2022-12-20
439 | 2022 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10485 до новых ВРЩ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нижняя Сыромятническая, д.1/4, стр.11 | Г | 2022 | СМР; МТРиО | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10485 до новых ВРЩ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нижняя Сыромятническая, д.1/4, стр.11 | Московские кабельные сети | Cводно-сметный расчет | 1394.2 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 1352.37 |  |  |  | 1352.37 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 1622.85 | 1622.85 | 32211083912 | roseltorg.ru | 2022-01-21 | 2022-01-31 | 2022-02-07 | 2022-02-09 |  |  |  |  | 2022-02-22 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 2022-02-21 | 2022-03-31
440 | 2022 | Строительство 2КЛ-10кВ РП 12372 с.1,с.2 - ПС 80 от точки врезки в т.А до точки врезки в т.Б в существующие КЛ-10кВ РП 12372 с.1,с.2 - ПС 80, в т.ч. ПИР: г.Москва, станция "Москва-Пассажирская-Казанская" | M_I-268370 | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ РП 12372 с.1,с.2 - ПС 80 от точки врезки в т.А до точки врезки в т.Б в существующие КЛ-10кВ РП 12372 с.1,с.2 - ПС 80, в т.ч. ПИР: г.Москва, станция "Москва-Пассажирская-Казанская" | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 31780.9667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 31749.19 |  | 1 | 31749.19 | 31749.186 | ООО "СМК" | 38099.0232 | 3520.7018 | 32211095623 | roseltorg.ru | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-16 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-03-03 | 2022-03-07 | 2022-03-03 | 2022-12-31
участник | [13 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 31780.97 |  |  | 31780.97
441 | 2022 | Строительство 2КЛ-10кВ от Т.2 до Т.3 врезки в КЛ-10кВ РП 15051 - ПС 80, от РП 752 до Т.3 врезки в КЛ-6кВ РП 752 - ПС 80, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Жебрунова, д.6, стр.15 | M_I-268913 | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от Т.2 до Т.3 врезки в КЛ-10кВ РП 15051 - ПС 80, от РП 752 до Т.3 врезки в КЛ-6кВ РП 752 - ПС 80, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Жебрунова, д.6, стр.15 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 17427.5933 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 17410.17 |  | 1 | 17410.17 | 17410.1654 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 20892.1985 | 1930.6322 | 32211095630 | roseltorg.ru | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-16 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-03-03 | 2022-03-07 | 2022-03-03 | 2022-12-31
участник | [13 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 17427.59 |  |  | 17427.59
442 | 2022 | Строительство нового БКТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА (взамен ТП № 28799), 4КЛ-10кВ от нового БКТП до места врезки ТП 28390 А и Б,ТП 22308 А и Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Болотная наб., вл.15 | M_I-269361 | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нового БКТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА (взамен ТП № 28799), 4КЛ-10кВ от нового БКТП до места врезки ТП 28390 А и Б,ТП 22308 А и Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Болотная наб., вл.15 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 59344.7267 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 59285.38 |  | 1 | 59285.38 | 59285.3823 | ООО "СФ ТЦС" | 71142.4587 | 6574.2206 | 32211095634 | roseltorg.ru | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-16 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-03-03 | 2022-03-07 | 2022-03-03 | 2022-12-31
участник | [13 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 59344.73 |  |  | 59344.73
443 | 2022 | Строительство 2-х новых БРТП-6кВ (взамен РТП № 568, РТП № 653) на ячейках КСО 298 MSi - 22 шт. и 24 шт., 8КЛ-10кВ, 12КЛ-6кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Берсеневская наб., вл.6 | M_I-268912 | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство 2-х новых БРТП-6кВ (взамен РТП № 568, РТП № 653) на ячейках КСО 298 MSi - 22 шт. и 24 шт., 8КЛ-10кВ, 12КЛ-6кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Берсеневская наб., вл.6 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 63155.1792 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 63092.02 |  | 1 | 63092.02 | 63092.0238 | ООО "СФ ТЦС" | 75710.4286 | 6996.3432 | 32211095638 | roseltorg.ru | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-16 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-03-03 | 2022-03-07 | 2022-03-03 | 2022-12-31
участник | [13 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 63155.18 |  |  | 63155.18
444 | 2022 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА (взамен ТП 460), КЛ-бкВ от ТП 1070-ТП 758 Б, 2КЛ-10кВ от новой ТП до РП 14151, 2КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ РП 14151 (с.1) - ТП 10310А и РП 14151 (с.2) - ТП 10310 Б (т.З) в сторону ТП 10310, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Казакова, вл.7 (3,2 МВА; 1.083 км; 4 шт.(РУ); 43,00 кв. м, 75 п.м.; 4 шт.(прочие)) | L_I-240707 | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА (взамен ТП 460), КЛ-бкВ от ТП 1070-ТП 758 Б, 2КЛ-10кВ от новой ТП до РП 14151, 2КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ РП 14151 (с.1) - ТП 10310А и РП 14151 (с.2) - ТП 10310 Б (т.З) в сторону ТП 10310, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Казакова, вл.7 (3,2 МВА; 1.083 км; 4 шт.(РУ); 43,00 кв. м, 75 п.м.; 4 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 20609.8942 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 20589.28 |  | 1 | 20589.28 | 20589.2841 | ООО "СФ ТЦС" | 24707.1409 | 2283.1681 | 32211095673 | roseltorg.ru | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-16 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-03-03 | 2022-03-07 | 2022-03-03 | 2022-12-31
участник | [13 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 20609.89 |  |  | 20609.89
445 | 2022 | Строительство ТП-16-6/0,4 кВ, ПС №384 Елисеево, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, п. Песоченка Ю8-19-302-2156(701795) | Г | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-63-6/0,4 кВ, ПС №384 Елисеево, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, п. Песоченка Ю8-19-302-2156(701795) | Южные электрические сети | CCР | 696.6549 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ПРОГРЕСС" | 693.17 |  |  |  | 693.1717 | ООО "ПРОГРЕСС" | 831.8061 |  | 32211089066 | roseltorg.ru | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 2022-02-08 | 2022-02-09 |  |  |  |  | 2022-03-01 |  | 2022-03-01
участник | [13 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 696.66
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 696.66
446 | 2022 | "Модернизация РП-10 кВ №59 с установкой ячейки в РУ-10 кВ, ПС №266 ""Бор"", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Красное д Ю8-21-302-49539(418361)" | Г | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация РП-10 кВ №59 с установкой ячейки в РУ-10 кВ, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Красное д Ю8-21-302-49539(418361) | Южные электрические сети | ССР | 1405.3664 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1398.34 |  |  |  | 1398.3392 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1678.007 | 1678.007 | 32211089073 | roseltorg.ru | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 2022-02-08 | 2022-02-09 |  |  |  |  | 2022-03-01 | 2022-02-24 | 2022-03-01 | 2022-02-24 | 2022-03-30
участник | [13 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 1405.37
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1405.37
447 | 2022 | """Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 ПС №607 """"Рыболово"""", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменское, Рыболово с, дп Акватория Ю8-21-302-36799(276126)""" | Г | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 ПС №607 "Рыболово", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменское, Рыболово с, дп Акватория Ю8-21-302-36799(276126) | Южные электрические сети | CCР | 1757.3877 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "АКОМ" | 1748.6 |  |  |  | 1748.6011 | ООО "АКОМ" | 2098.3213 | 2098.3213 | 32211089078 | roseltorg.ru | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 2022-02-08 | 2022-02-09 |  |  |  |  | 2022-03-01 | 2022-02-28 | 2022-03-01 | 2022-02-28 | 2022-03-30
участник | [13 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1757.39
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1757.39
448 | 2022 | """Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.17 ПС №23 """"Кварц"""", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., д. Каменное Тяжино, д 51в Ю8-21-302-40542(325167)""" | Г | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.17 ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., д. Каменное Тяжино, д 51в Ю8-21-302-40542(325167) | Южные электрические сети | ССР | 1029.6216 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "АКОМ" | 1024.47 |  |  |  | 1024.4739 | ООО "АКОМ" | 1229.3687 | 1229.3687 | 32211089082 | roseltorg.ru | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 2022-02-08 | 2022-02-09 |  |  |  |  | 2022-03-01 | 2022-02-28 | 2022-03-01 | 2022-02-28 | 2022-03-30
участник | [13 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1029.62
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1029.62
449 | 2022 | "Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №359 с заменой на БМКТП-400-10/0,4 кВ, ПС №605 ""Бронницы"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, с Кривцы, уч 110/1 Ю8-21-303-44240(367762)" | Г | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №359 с заменой на БМКТП-400-10/0,4 кВ, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, с Кривцы, уч 110/1 Ю8-21-303-44240(367762) | Южные электрические сети | ССР | 806.2988 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "АКОМ" | 802.27 |  |  |  | 802.2675 | ООО "АКОМ" | 962.721 | 962.721 | 32211089086 | roseltorg.ru | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 2022-02-08 | 2022-02-09 |  |  |  |  | 2022-03-01 | 2022-02-28 | 2022-03-01 | 2022-02-28 | 2022-03-30
участник | [13 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 806.3
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 806.3
450 | 2022 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.39 ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-21-302-61307(569733) | Г | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.17 ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-21-302-61307(569733) | Южные электрические сети | ССР | 427.917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВСС" | 427.917 |  |  |  | 427.917 | ООО "ВСС" | 513.5004 | 513.5004 | 32211089093 | roseltorg.ru | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 2022-02-08 | 2022-02-09 |  |  |  |  | 2022-03-01 | 2022-02-28 | 2022-03-01 | 2022-02-28 | 2022-03-30
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 427.917
451 | 2022 | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КТП-575, ПС №755 "Молоково", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское, д Андреевское Ю8-21-302-61946(583721) | Г | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КТП-575, ПС №755 "Молоково", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское, д Андреевское Ю8-21-302-61946(583721) | Южные электрические сети | ССР | 851.5692 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 847.31 |  |  |  | 847.3111 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1016.7733 | 1016.7733 | 32211089099 | roseltorg.ru | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 2022-02-08 | 2022-02-09 |  |  |  |  | 2022-03-01 | 2022-02-24 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-30
участник | [13 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 851.57
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 851.57
452 | 2022 | "Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-50142(435618)), ПС №491 ""Прудная"", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Ртищево д Ю8-21-302-50356(438764)" | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-50142(435618)), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Ртищево д Ю8-21-302-50356(438764) | Южные электрические сети | ОР | 691.0888 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 687.63 |  |  |  | 687.6336 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 825.1603 | 825.1603 | 32211089101 | roseltorg.ru | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 2022-02-08 | 2022-02-09 |  |  |  |  | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 2022-03-20
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 691.09
453 | 2022 | "Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-50356(438764)), ПС №491 ""Прудная"", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Ртищево д Ю8-21-302-50355(438800)" | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-50356(438764)), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Ртищево д Ю8-21-302-50355(438800) | Южные электрические сети | ОР | 691.0888 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 687.63 |  |  |  | 687.6336 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 825.1603 | 825.1603 | 32211089107 | roseltorg.ru | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 2022-02-08 | 2022-02-09 |  |  |  |  | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 2022-03-20
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 691.09
454 | 2022 | "Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП-2 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-49770(433263)), ПС №266 ""Бор"", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Минаево д Ю8-21-302-49788(433242)" | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП-2 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-49770(433263)), ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Минаево д Ю8-21-302-49788(433242) | Южные электрические сети | ОР | 449.2077 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 446.96 |  |  |  | 446.962 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 536.3543 | 536.3543 | 32211089108 | roseltorg.ru | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 2022-02-08 | 2022-02-09 |  |  |  |  | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 2022-03-20
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 449.21
455 | 2022 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.14 с ПС №747 "Весенняя", ЛР-6 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, г Подольск, мкр Климовск Ю8-21-302-72346(688472) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.14 с ПС №747 "Весенняя", ЛР-6 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, г Подольск, мкр Климовск Ю8-21-302-72346(688472) | Южные электрические сети | ОР | 873.0309 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 868.67 |  |  |  | 868.6659 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1042.399 | 538.5728 | 32211089113 | roseltorg.ru | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 2022-02-08 | 2022-02-09 |  |  |  |  | 2022-02-27 | 2022-02-28 | 2022-02-27 | 2022-02-28 | 2022-04-29
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 873.03
456 | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-2186 с заменой провода ПС-110 кВ №409 "Лотошино", автоматический выключатель (0,45 км), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, р.п.Лотошино, 50:02:0030204:0044 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-2186 с заменой провода ПС-110 кВ №409 "Лотошино", автоматический выключатель (0,45 км), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, р.п.Лотошино, 50:02:0030204:0044 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 464.6518 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 460.93 |  |  |  | 460.9333 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 553.12 | 148.9169 | 32211095912 | roseltorg.ru | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-11 |  |  |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-06-15
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 464.65
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 461.07
457 | 2022 | Строительство КЛ-10 кВ от яч.24 РУ-10 кВ ПС-110 кВ №180 "Новокунцево", 5хПУ (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Одинцово, д.Марфино, Можайское ш., д.50 | Г | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от яч.24 РУ-10 кВ ПС-110 кВ №180 "Новокунцево", 5хПУ (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Одинцово, д.Марфино, Можайское ш., д.50 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 3353.8105 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "АКОМ" | 3326.64 |  |  |  | 3326.6417 | ООО "АКОМ" | 3991.97 | 179.7626 | 32211095910 | roseltorg.ru | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-11 |  |  |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 2022-03-02 | 2023-12-06
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3328.99
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3353.81
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 3328.66
458 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС распоряжения № 4р от 11.01.2022г. Наро-Фоминского р-на (2 объекта) | Западные электрические сети | Заголовочный лот | 487.235 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "АКОМ" | 483.34 |  |  |  | 483.34 | ООО "АКОМ" | 580 | 161.7308 | 32211095908 | roseltorg.ru | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-10 |  |  |  |  | 2022-03-03 | см. справочные | 2022-03-03 | 2022-03-02 | 2022-06-14
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 487.23
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 483.63
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 483.48
справочный | 2022 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1700 ПС-110 кВ №575 "Селятино", ГРЩ-0,4 кВ, ПУ (0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.Петровское, 50:26:0210602:396 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1700 ПС-110 кВ №575 "Селятино", ГРЩ-0,4 кВ, ПУ (0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.Петровское, 50:26:0210602:396 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 469.4889 | [15 empty] | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-10 |  |  |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-06-14
справочный | 2022 | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ путем строительства КЛ-10 кВ ф.16 ПС-110 кВ №575 "Селятино", 2хРЛР-10 кВ (0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.Петровское, 50:26:0210602:396 | Г | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛЗ-10 кВ путем строительства КЛ-10 кВ ф.16 ПС-110 кВ №575 "Селятино", 2хРЛР-10 кВ (0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.Петровское, 50:26:0210602:396 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 17.746 | [15 empty] | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-10 |  |  |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-04-15
459 | 2022 | Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Берендеево РП-34 ПС-220 кВ №475 "Луч", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,25 км, ВЛ-0,38 кВ-0,26 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Ябедино, 50:08:0060163:375 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Берендеево РП-34 ПС-220 кВ №475 "Луч", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,25 км, ВЛ-0,38 кВ-0,26 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринскийр-н, г.о.Истра, д.Ябедино, 50:08:0060163:375 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1705.5196 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 1692.05 |  |  |  | 1692.05 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 2030.46 | 1324.213 | 32211095907 | roseltorg.ru | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-10 |  |  |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-01 | 2022-03-03 | 2022-03-01 | 2022-04-16
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1705.52
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1692.73
участник | [13 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 1693.05
460 | 2022 | Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,25 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Онуфриевское, д.Огарково, 50:08:0060436:17 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,25 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Онуфриевское, д.Огарково, 50:08:0060436:17 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1253.8231 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1243.79 |  |  |  | 1243.7917 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1492.55 | 889.1787 | 32211095905 | roseltorg.ru | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-11 |  |  |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-04-19
участник | [13 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 1244.04
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1253.82
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 1244.17
461 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 37 от 14.01.2022г. Истринского р-на (2 объекта) | Западные электрические сети | Заголовочный лот | 906.5287 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 899.28 |  |  |  | 899.275 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1079.13 | 279.7744 | 32211095903 | roseltorg.ru | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-10 |  |  |  |  | 2022-03-03 | см. справочные | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-06-19
участник | [13 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 899.55
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 906.53
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 899.82
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-2708 ПС-110 кВ №483 "Ивановская", автоматический выключатель (0,27 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ивановское, п.Октябрьской Фабрики, 50:08:0050205:4 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-2708 ПС-110 кВ №483 "Ивановская", автоматический выключатель (0,27 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ивановское, п.Октябрьской Фабрики, 50:08:0050205:4 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 490.5525 | [15 empty] | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-10 |  |  |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-06-19
справочный | 2022 | Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №2708 ПС-110 кВ №483 "Ивановская", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ивановское, п.Октябрьской Фабрики, 50:08:0050205:4 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №2708 ПС-110 кВ №483 "Ивановская", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ивановское, п.Октябрьской Фабрики, 50:08:0050205:4 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 415.9762 | [15 empty] | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-10 |  |  |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-06-19
462 | 2022 | Строительство ТП-250 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ЦРП-1 ПС-110 кВ №423 "Румянцево", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Новопетровское, д.Головино, 50:08:0090202:32 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-250 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ЦРП-1 ПС-110 кВ №423 "Румянцево", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Новопетровское, д.Головино, 50:08:0090202:32 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1665.635 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1652.31 |  |  |  | 1652.3083 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1982.77 | 512.7853 | 32211095901 | roseltorg.ru | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-10 |  |  |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-01 | 2022-03-03 | 2022-03-01 | 2022-06-25
участник | [13 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 1652.81
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1653.31
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1665.64
463 | 2022 | Строительство КТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.АБЗ РП-51 ПС-220 кВ №475 "Луч", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,26 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, 50:08:0010107:26 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.АБЗ РП-51 ПС-220 кВ №475 "Луч", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,26 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, 50:08:0010107:26 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 867.5403 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 860.6 |  |  |  | 860.6 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1032.72 | 251.4449 | 32211095899 | roseltorg.ru | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-10 |  |  |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-06-26
участник | [13 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 860.77
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 867.54
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 860.86
464 | 2022 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №315 ПС-35 кВ №196 "Выползово", замена на КТП в габ.630 кВА (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ивановское, д.Ивановское, 50:08:0050214:249 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №315 ПС-35 кВ №196 "Выползово", замена на КТП в габ.630 кВА (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ивановское, д.Ивановское, 50:08:0050214:249 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1280.0171 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1269.91 |  |  |  | 1269.9083 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1523.89 | 406.3707 | 32211095898 | roseltorg.ru | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-11 |  |  |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-06-16
участник | [13 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 1270.29
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1280.02
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 1270.42
465 | 2022 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №1084 с заменой на КТПН в габ.630 кВА, ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1084 с заменой провода ПС-110 кВ №802 "Духанино" (0,41 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Холмы, с/т «Новатор», 50:08:040211:0050 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №1084 с заменой на КТПН в габ.630 кВА, ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1084 с заменой провода ПС-110 кВ №802 "Духанино" (0,41 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Холмы, с/т "Новатор», 50:08:040211:0050 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1505.2035 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 1493.16 |  |  |  | 1493.1583 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 1791.79 | 451.7118 | 32211095896 | roseltorg.ru | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-10 |  |  |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-01 | 2022-03-03 | 2022-03-01 | 2022-06-28
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1505.2
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1493.61
участник | [13 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 1493.48
466 | 2022 | Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Новоселово РП-54 ПС-220 кВ №475 "Луч", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,09 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.о.Костровский, д.Дергайково, 50:08:060175:0003 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Новоселово РП-54 ПС-220 кВ №475 "Луч", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,09 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.о.Костровский, д.Дергайково, 50:08:060175:0003 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1006.9087 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 998.95 |  |  |  | 998.95 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 1198.74 | 799.16 | 32211095892 | roseltorg.ru | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-11 |  |  |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-01 | 2022-03-03 | 2022-03-01 | 2022-04-15
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 999.56
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1006.91
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 999.16
467 | 2022 | Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №2327 с заменой трансформатора, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-2327 ПС-110 кВ №802 "Духанино" (0,25 км; 0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Ивановское, 50:08:0040305:1189 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №2327 с заменой трансформатора, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-2327 ПС-110 кВ №802 "Духанино" (0,25 км; 0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Ивановское, 50:08:0040305:1189 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 821.1688 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 814.6 |  |  |  | 814.6 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 977.52 | 274.071 | 32211095889 | roseltorg.ru | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-10 |  |  |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-01 | 2022-03-03 | 2022-03-01 | 2022-06-16
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 821.17
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 814.85
участник | [13 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 815.17
468 | 2022 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №1518 с заменой трансформатора ПС-220 кВ №836 "Слобода", строительство ВЛИ-0,38 кВ, автоматический выключатель (0,13 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Ивановское, 50:08:050318:0048 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №1518 с заменой трансформатора ПС-220 кВ №836 "Слобода", строительство ВЛИ-0,38 кВ, автоматический выключатель (0,13 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Ивановское, 50:08:050318:0048 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 576.1673 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 571.56 |  |  |  | 571.5583 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 685.87 | 192.3 | 32211095886 | roseltorg.ru | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-11 |  |  |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-01 | 2022-03-03 | 2022-03-01 | 2022-06-16
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 576.17
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 571.73
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 571.85
469 | 2022 | Строительство КТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 РП-39 ПС-35 кВ №307 "Лыщево", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Мартюшино, 50:08:0070259:865 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 РП-39 ПС-35 кВ №307 "Лыщево", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Мартюшино, 50:08:0070259:865 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 564.0426 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 559.59 |  |  |  | 559.59 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 671.5 | 186.5278 | 32211095884 | roseltorg.ru | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-11 |  |  |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-01 | 2022-03-03 | 2022-03-01 | 2022-06-17
участник | [13 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 559.93
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 564.04
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 559.7
470 | 2022 | Реконструкция КТП-250 10/0,4 кВ №622 ПС-220 кВ №836 "Слобода", замена на КТП в габ.630 кВА (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Павло-Слободское, с.Павловская Слобода, 50:08:0050304:8 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КТП-250 10/0,4 кВ №622 ПС-220 кВ №836 "Слобода", замена на КТП в габ.630 кВА (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Павло-Слободское, с.Павловская Слобода, 50:08:0050304:8 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1280.0171 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 1269.65 |  |  |  | 1269.65 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 1523.58 | 423.2167 | 32211095883 | roseltorg.ru | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-10 |  |  |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-01 | 2022-03-03 | 2022-03-01 | 2022-06-17
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1270.03
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1280.02
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1270.42
471 | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, реконструируемой по договору З8-21-302-48809(635189) ТП-342 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино" (0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Онуфриевское, СНТ «Радуга», 50:08:0060233:122 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, реконструируемой по договору З8-21-302-48809(635189) ТП-342 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино" (0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Онуфриевское, СНТ "Радуга», 50:08:0060233:122 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 499.6748 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 495.7274 |  |  |  | 495.7274 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 594.8729 | 160.7757 | 32211095882 | roseltorg.ru | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-10 |  |  |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-01 | 2022-03-03 | 2022-03-01 | 2022-06-20
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 499.6748
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" |  | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ"
участник | [13 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 496.0322
472 | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС-220 кВ №700 "Дровнино" (0,57 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 50:18:0000000:17641 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС-220 кВ №700 "Дровнино" (0,57 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 50:18:0000000:17641 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 824.1191 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 817.61 |  |  |  | 817.6083 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 981.13 | 280.3229 | 32211095880 | roseltorg.ru | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-10 |  |  |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-01 | 2022-03-03 | 2022-03-01 | 2022-06-14
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 824.12
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 818.02
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 817.77
473 | 2022 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.11 ПС-35 кВ №428 "Глядковская", 2хРЛР-10 кВ (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, расположен в С-З части 50:18:0070202 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.11 ПС-35 кВ №428 "Глядковская", 2хРЛР-10 кВ (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, расположен в С-З части 50:18:0070202 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 717.7776 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 712.11 |  |  |  | 712.1083 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 854.53 | 557.3022 | 32211095877 | roseltorg.ru | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-11 |  |  |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-01 | 2022-03-03 | 2022-03-01 | 2022-04-16
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 717.78
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 712.25
участник | [13 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 712.46
474 | 2022 | Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.4 ВЛЗ-10 кВ ф.4 РП-52 ПС-110 кВ №355 "Можайск", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Красный Балтиец, 50:18:0030430:713 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.4 ВЛЗ-10 кВ ф.4 РП-52 ПС-110 кВ №355 "Можайск", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайскийр-н, д.Красный Балтиец, 50:18:0030430:713 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 921.8121 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "СК СИСТЕМА" | 914.53 |  |  |  | 914.5333 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1097.44 | 568.3171 | 32211095876 | roseltorg.ru | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-11 |  |  |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 2022-03-02 | 2022-04-27
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 921.81
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 914.71
участник | [13 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 915
475 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 37 от 14.01.2022г. Можайского р-на (4 объекта) | Западные электрические сети | Заголовочный лот | 4591.8744 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4554.68 |  |  |  | 4554.6833 | ООО "СК СИСТЕМА" | 5465.62 | 1366.405 | 32211095872 | roseltorg.ru | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-10 |  |  |  |  | 2022-03-03 | см. справочные | 2022-03-03 | 2022-03-02 | 2022-06-26
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 4556.06
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 4591.87
участник | [13 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 4556.93
справочный | 2022 | Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.136 ВЛЗ-10 кВ ф.11 ПС-35 кВ №428 "Глядковская", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,3 км, ВЛ-0,38 кВ-0,28 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Никитино, 50:18:0050115:1769 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.136 ВЛЗ-10 кВ ф.11 ПС-35 кВ №428 "Глядковская", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,3 км, ВЛ-0,38 кВ-0,28 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Никитино, 50:18:0050115:1769 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1703.9031 | [15 empty] | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-10 |  |  |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-04-16
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №428 "Глядковская" (0,33 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Никитино, 50:18:0050115:2150 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №428 "Глядковская" (0,33 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Никитино, 50:18:0050115:2150 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 477.1216 | [15 empty] | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-10 |  |  |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-04-26
справочный | 2022 | Строительство КТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.528 ВЛЗ-10 кВ ф.11 ПС-35 кВ №428 "Глядковская", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,85 км, ВЛ-0,38 кВ-0,09 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Никитино, 50:18:0050115:2007 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.528 ВЛЗ-10 кВ ф.11 ПС-35 кВ №428 "Глядковская", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,85 км, ВЛ-0,38 кВ-0,09 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Никитино, 50:18:0050115:2007 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1875.8952 | [15 empty] | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-10 |  |  |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-04-26
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №428 "Глядковская" (0,37 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Никитино, 50:18:0050115:1900 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №428 "Глядковская" (0,37 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Никитино, 50:18:0050115:1900 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 534.9545 | [15 empty] | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-10 |  |  |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-06-26
476 | 2022 | Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.151 ВЛЗ-10 кВ ф.13 ПС-110 кВ №732 "Мухино", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,02 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.о.Рузский, д.Григорово, 50:19:0020301:491 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.151 ВЛЗ-10 кВ ф.13 ПС-110 кВ №732 "Мухино", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,02 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.о.Рузский, д.Григорово, 50:19:0020301:491 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 960.1812 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 952.31 |  |  |  | 952.3083 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1142.77 | 307.6688 | 32211095871 | roseltorg.ru | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-11 |  |  |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-06-15
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 952.69
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 960.18
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 952.5
477 | 2022 | Строительство КТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.62 ВЛЗ-10 кВ ф.5 ПС-35 кВ №289 "Кирилловка", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,02 км, ВЛ-0,38 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Ожигово, 50:19:0050408:92 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.62 ВЛЗ-10 кВ ф.5 ПС-35 кВ №289 "Кирилловка", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,02 км, ВЛ-0,38 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Ожигово, 50:19:0050408:92 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 685.6855 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 680.2 |  |  |  | 680.2 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 816.24 | 195.3395 | 32211095869 | roseltorg.ru | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-11 |  |  |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-06-28
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 685.69
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 680.34
участник | [13 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 680.41
478 | 2022 | Реконструкция МТП-63 10/0,4 кВ №1695 ПС-110 кВ №575 "Селятино", замена на КТП в габ.400 кВА (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п. НИИ Радио, 50:20:0070616:1397 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция МТП-63 10/0,4 кВ №1695 ПС-110 кВ №575 "Селятино", замена на КТП в габ.400 кВА (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п. НИИ Радио, 50:20:0070616:1397 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1169.0723 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "АКОМ" | 1159.6 |  |  |  | 1159.6 | ООО "АКОМ" | 1391.52 | 344.9067 | 32211095868 | roseltorg.ru | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-10 |  |  |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 2022-03-02 | 2022-06-27
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1160.42
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1169.07
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1160.3
479 | 2022 | Строительство КТП-2х100 6/0,4 кВ, 2хВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ПС-110 кВ №544 "Дюдьково", 2хРЛР-6 кВ, 2хКЛ-6 кВ, 2хВЛ-0,4 кВ (ВЛ-6кВ-0,11км, КЛ-6кВ-1,2км, ВЛ-0,4кВ-0,06км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Саввинская Слобода, 50:20:0000000:308313 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-2х100 6/0,4 кВ, 2хВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ПС-110 кВ №544 "Дюдьково", 2хРЛР-6 кВ, 2хКЛ-6 кВ, 2хВЛ-0,4 кВ (ВЛ-6кВ-0,11км, КЛ-6кВ-1,2км, ВЛ-0,4кВ-0,06км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Саввинская Слобода, 50:20:0000000:308313 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 5064.931 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "АКОМ" | 5024.41 |  |  |  | 5024.4083 | ООО "АКОМ" | 6029.29 | 3973.8502 | 32211095866 | roseltorg.ru | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-10 |  |  |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 2022-03-02 | 2022-04-15
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 5064.93
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 5026.44
участник | [13 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 5025.37
480 | 2022 | Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-26674 ПС-110 кВ №783 "Отрадное", ГРЩ-0,38 кВ, КЛ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,16 км, КЛ-0,38 кВ-0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Одинцово, 50:20:0030206:274, 50:20:0030206:1605 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-26674 ПС-110 кВ №783 "Отрадное", ГРЩ-0,38 кВ, КЛ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,16 км, КЛ-0,38 кВ-0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Одинцово, 50:20:0030206:274, 50:20:0030206:1605 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 2416.4798 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "АКОМ" | 2397.15 |  |  |  | 2397.15 | ООО "АКОМ" | 2876.58 | 1853.796 | 32211095864 | roseltorg.ru | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-11 |  |  |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 2022-03-02 | 2022-04-16
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2416.48
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 2398.6
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 2397.87
481 | 2022 | Строительство КТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-35 кВ №462 "Середа", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,81 км, ВЛ-0,38 кВ-0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, в районе д.Холмец, 50:06:0000000:5115 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-35 кВ №462 "Середа", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,81 км, ВЛ-0,38 кВ-0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, в районе д.Холмец, 50:06:0000000:5115 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 2028.7709 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 2012.54 |  |  |  | 2012.5417 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 2415.05 | 690.0143 | 32211095862 | roseltorg.ru | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-10 |  |  |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-01 | 2022-03-03 | 2022-03-01 | 2022-06-14
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2013.56
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2028.77
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 2012.95
482 | 2022 | Строительство КТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.10 ПС-110 кВ №406 "Шаховская", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,84 км, ВЛ-0,38 кВ-0,37 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, с.п.Степаньковское, 50:06:0050605:439 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.10 ПС-110 кВ №406 "Шаховская", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,84 км, ВЛ-0,38 кВ-0,37 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, с.п.Степаньковское, 50:06:0050605:439 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 2317.311 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 2299 |  |  |  | 2299 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 2758.81 |  | 32211095859 | roseltorg.ru | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-11 |  |  |  |  | 2022-03-03 |  | 2022-03-03
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2317.31
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 2299.7
участник | [13 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 2300.42
483 | 2022 | Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №1060 с заменой трансформатора, ВЛИ-0,38 кВ от оп.25 ВЛИ-0,38 кВ ТП-1060 ПС-35 кВ №642 "Лама", РЛР-10 кВ (0,15 км; 0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Софьино, 50:07:030103:67 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №1060 с заменой трансформатора, ВЛИ-0,38 кВ от оп.25 ВЛИ-0,38 кВ ТП-1060 ПС-35 кВ №642 "Лама", РЛР-10 кВ (0,15 км; 0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Софьино, 50:07:030103:67 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 761.1044 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "АКОМ" | 755.2439 |  |  |  | 755.2439 | ООО "АКОМ" | 906.2927 | 252.7155 | 32211095856 | roseltorg.ru | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-11 |  |  |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 2022-03-02 | 2022-06-14
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 761.1104
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 755.4722
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" |  | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ"
484 | 2022 | Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ №4520 с заменой трансформатора ПС-110 кВ №645 "Сушкинская", строительство 2хВЛИ-0,38 кВ (0,26 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.ГарьПокровское, СНТ «Восход», 50:20:0060528:20 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ №4520 с заменой трансформатора ПС-110 кВ №645 "Сушкинская", строительство 2хВЛИ-0,38 кВ (0,26 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.ГарьПокровское, СНТ "Восход», 50:20:0060528:20 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 791.8895 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 785.55 |  |  |  | 785.55 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 942.67 | 256.2598 | 32211095855 | roseltorg.ru | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-10 |  |  |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-06-14
участник | [13 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 785.79
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 786.03
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 791.89
485 | 2022 | Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ №6427 с заменой на КТП, строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-6427 ПС-110 кВ №550 "Каринская" (0,1 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Ягунино, 50:20:0080502:161 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ №6427 с заменой на КТП, строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-6427 ПС-110 кВ №550 "Каринская" (0,1 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Ягунино, 50:20:0080502:161 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1424.6152 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1413.36 |  |  |  | 1413.3583 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1696.03 | 461.0567 | 32211095853 | roseltorg.ru | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-11 |  |  |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-06-14
участник | [13 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 1413.79
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1424.62
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 1413.93
486 | 2022 | Строительство 16КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12474 до ВРУ-0,4кВ № 1-2 ВП 1-4 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Приорова, вл.10 | M_I-269213 | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 16КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12474 до ВРУ-0,4кВ № 1-2 ВП 1-4 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Приорова, вл.10 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 10797.3617 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 10786.56 |  |  |  | 10786.5646 | ООО "СК СИСТЕМА" | 12943.8776 | 588.3581 | 32211095678 | roseltorg.ru | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-11 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-03-02 | 2022-03-07 | 2022-03-02 | 2023-11-30
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 10797.36
487 | 2022 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до КЛ-10кВ напр-ем от ТП № 24874 А и Б до ТП № 24873 А и Б, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП луч А и Б до ВРЩ-0,4кВ № 1-4, установка счетчиков учета э/э - 10 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Петра Романова, вл.10 | M_I-268846 | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до КЛ-10кВ напр-ем от ТП № 24874 А и Б до ТП № 24873 А и Б, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП луч А и Б до ВРЩ-0,4кВ № 1-4, установка счетчиков учета э/э - 10 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Петра Романова, вл.10 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 24289.0275 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 24264.74 |  |  |  | 24264.739 | ООО "СК СИСТЕМА" | 29117.6868 | 1262.2017 | 32211095681 | roseltorg.ru | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-11 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-03-02 | 2022-03-07 | 2022-03-02 | 2023-12-31
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 24289.03
488 | 2022 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 2КЛ-10кВ от РТП № 27118 до новой ТП, 2КЛ-10кВ от врезки в напр-е РТП № 27118 -ТП № 14573 и РП № 15053 -ТП № 14573 до новой ТП с монтажом муфт в сторону ТП № 14573, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП (А, Б) до стены фасада в напр-ии новых ГРЩ-0,4кВ и ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тюменская, вл.5 | M_I-268909 | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 2КЛ-10кВ от РТП № 27118 до новой ТП, 2КЛ-10кВ от врезки в напр-е РТП № 27118 -ТП № 14573 и РП № 15053 -ТП № 14573 до новой ТП с монтажом муфт в сторону ТП № 14573, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП (А, Б) до стены фасада в напр-ии новых ГРЩ-0,4кВ и ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тюменская, вл.5 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 31877.5183 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 31845.64 |  | 1 | 31845.64 | 31845.6405 | ООО "СМК" | 38214.7686 | 19107.3843 | 32211095687 | roseltorg.ru | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-14 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-03-01 | 2022-03-07 | 2022-03-01 | 2022-04-30
участник | [13 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 31877.52 |  |  | 31877.52
489 | 2022 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от КЛ-10кВ направлением ТП № 23313 (луч А и Б) - ТП № 28743 (луч А и Б) до новой ТП, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до нового ВРЩ-0,4кВ № 1 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ветлужская, з/у 4А | M_I-268905 | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от КЛ-10кВ направлением ТП № 23313 (луч А и Б) - ТП № 28743 (луч А и Б) до новой ТП, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до нового ВРЩ-0,4кВ № 1 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ветлужская, з/у 4А | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 18339.075 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 18320.74 |  |  |  | 18320.7359 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 21984.8831 | 3503.0858 | 32211095693 | roseltorg.ru | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-11 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-03-02 | 2022-03-07 | 2022-03-02 | 2022-08-31
участник | [13 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 18339.08
490 | 2022 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до ТП № 19328 и 17508, установка счетчиков учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гостиничная, д.8 | M_I-268904 | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до ТП № 19328 и 17508, установка счетчиков учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гостиничная, д.8 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 22533.3258 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 22510.79 |  |  |  | 22510.7927 | ООО "СК СИСТЕМА" | 27012.9512 | 2576.8934 | 32211095697 | roseltorg.ru | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-11 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-03-02 | 2022-03-07 | 2022-03-02 | 2022-12-31
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 22533.33
491 | 2022 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от врезки до врезки в КЛ-10кВ напр-ем РП-10кВ № 10093 - ТП-10/0,4кВ № 14316 с заходом в новую ТП-10/0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Зубовский б-р, вл.35, стр.3 | M_I-268848 | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от врезки до врезки в КЛ-10кВ напр-ем РП-10кВ № 10093 - ТП-10/0,4кВ № 14316 с заходом в новую ТП-10/0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Зубовский б-р, вл.35, стр.3 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 18013.015 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ МЕГАПОЛИСА" | 17995 |  |  |  | 17995.002 | ООО "ЭНКОМ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ МЕГАПОЛИСА" | 21594.0024 | 936.0629 | 32211095701 | roseltorg.ru | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-11 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-03-02 | 2022-03-07 | 2022-03-02 | 2023-12-31
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 18013.02
492 | 2022 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 17420 - ТП № 13685 до нов. ТП, 2КЛ-10кВ от ТП № 17420 до нов. ТП, 4КЛ-0,4кВ от нов. ТП (луч А и Б) до нов. ГРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вилиса Лациса, д.23, к.2 | M_I-268753 | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 17420 - ТП № 13685 до нов. ТП, 2КЛ-10кВ от ТП № 17420 до нов. ТП, 4КЛ-0,4кВ от нов. ТП (луч А и Б) до нов. ГРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вилиса Лациса, д.23, к.2 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 17237.205 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 17219.97 |  |  |  | 17219.9678 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 20663.9614 | 2093.4079 | 32211095707 | roseltorg.ru | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-11 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-02-28 | 2022-03-07 | 2022-02-28 | 2022-12-31
участник | [13 empty] | ООО "СФ ТЦС" | 17237.21
493 | 2022 | """Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, ПСС-10 кВ (реклоузер с ВВк), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. """"Леоновский"""" ПС № 565 """"Берендино"""", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Воскресенск, с. Усадище, ул. Королькова, д. 58-А, к.н. 50: | Г | 2022 | СМР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (дополнительный объем) по Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, ПСС-10 кВ (реклоузер с ВВк), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. "Леоновский" ПС № 565 "Берендино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Воскресенск, с. Усадище, ул. Королькова, д. 58-А, к.н. 50:29:0020306:356 | Восточные электрические сети | ССР | 720.8022 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 718 |  |  |  | 718 | ООО "ФАБИ" | 861.6 | 861.6 | 32211086994 | roseltorg.ru | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-02-07 | 2022-02-08 |  |  |  |  | 2022-02-27 | 2022-02-22 | 2022-02-27 | 2022-02-22 | 2022-03-15
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 720
участник | [13 empty] | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 720.8
494 | 2022 | "Реконструкция МТП-63 10/0,4 кВ № 654 (замена на КТП-400 10/0,4 кВ киоскового типа с тр-ром 250 кВА) ПС № 768 ""Гавриловская"", в т.ч. ПИР, МО, г. Луховицы, п. Фруктовая, ул. Вишневая, д. 6, к.н. 50:35:0020502:598" | Г | 2022 | СМР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (дополнительный объем) по Реконструкция МТП-63 10/0,4 кВ № 654 (замена на КТП-400 10/0,4 кВ киоскового типа с тр-ром 250 кВА) ПС № 768 "Гавриловская", в т.ч. ПИР, МО, г. Луховицы, п. Фруктовая, ул. Вишневая, д. 6, к.н. 50:35:0020502:598 | Восточные электрические сети | ССР | 860.3242 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 857 |  |  |  | 857 | ООО "ФАБИ" | 1028.4 | 1028.4 | 32211086989 | roseltorg.ru | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-02-07 | 2022-02-08 |  |  |  |  | 2022-02-27 | 2022-02-22 | 2022-02-27 | 2022-02-22 | 2022-03-15
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 859
участник | [13 empty] | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 860.32
495 | 2022 | """Строительство ТП-250/6/0,4, ВЛЗ-6 кВ от оп. 5 ВЛЗ-6 кВ фид. 5 КТП-190 ПС № 414 """"Кудиново"""", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, Белая д, Юбилейная ул, д.29; 50:16:0603022:525""" | Г | 2022 | СМР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (дополнительный объем) по Строительство ТП-250/6/0,4, ВЛЗ-6 кВ от оп. 5 ВЛЗ-6 кВ фид. 5 КТП-190 ПС № 414 "Кудиново", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, Белая д, Юбилейная ул, д.29; 50:16:0603022:525 | Восточные электрические сети | ССР | 697.4065 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 693.92 |  |  |  | 693.9167 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 832.7 | 832.7 | 32211086987 | roseltorg.ru | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-02-07 | 2022-02-08 |  |  |  |  | 2022-02-27 | 2022-02-22 | 2022-02-27 | 2022-02-22 | 2022-03-15
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 697
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 696
участник | [13 empty] | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 697.41
496 | 2022 | """Реконструкция КТП-100 6/0,4 кВ № 64 (замена на КТП-250 6/0,4 кВ с ВЛР с трансформатором 250 кВА) ПС № 414 """"Кудиново"""", в т.ч. ПИР, МО, г. Ногинск, д. Черепково, д. 15, к.н. 50:16:0603041:76""" | Г | 2022 | СМР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (дополнительный объем) по Реконструкция КТП-100 6/0,4 кВ № 64 (замена на КТП-250 6/0,4 кВ с ВЛР с трансформатором 250 кВА) ПС № 414 "Кудиново", в т.ч. ПИР, МО, г. Ногинск, д. Черепково, д. 15, к.н. 50:16:0603041:76 | Восточные электрические сети | ССР | 713.3217 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 709.76 |  |  |  | 709.7583 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 851.71 | 851.71 | 32211086977 | roseltorg.ru | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-02-07 | 2022-02-08 |  |  |  |  | 2022-02-27 | 2022-02-22 | 2022-02-27 | 2022-02-22 | 2022-03-15
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 713
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 712
участник | [13 empty] | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 713.32
497 | 2022 | """Строительство ТП-100/6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ИКЗ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 32 ВЛЗ-6 кВ ТП-315-ТП-89 ПС № 34 """"Васютино"""", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, к.н. 50:16:0203014:153""" | Г | 2022 | СМР; МТРиО | Выполнение СМР (дополнительный объем) по Строительство ТП-100/6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ИКЗ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 32 ВЛЗ-6 кВ ТП-315-ТП-89 ПС № 34 "Васютино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, к.н. 50:16:0203014:153 | Восточные электрические сети | ССР | 487.8496 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 485.41 |  |  |  | 485.4083 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 582.49 | 582.49 | 32211086998 | roseltorg.ru | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-02-07 | 2022-02-08 |  |  |  |  | 2022-02-27 | 2022-02-22 | 2022-02-27 | 2022-02-22 | 2022-03-15
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 487.8
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 487
участник | [13 empty] | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 487.85
498 | 2022 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ направл. КРН-6-РП-40-ТП-36 ПС № 828 "Огуднево", ВЛИ-0,38 кВ, МО, Щелковский р-н, д. Костыши, д. 1, 50:14:0010501:4 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ направл. КРН-6-РП-40-ТП-36 ПС № 828 "Огуднево", ВЛИ-0,38 кВ, МО, Щелковский р-н, д. Костыши, д. 1, 50:14:0010501:4 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1700.4124 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1691 |  |  |  | 1691 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2029.2 | 246.1652 | 32211086971 | roseltorg.ru | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-02-07 | 2022-02-08 |  |  |  |  | 2022-02-27 | 2022-02-22 | 2022-02-27 | 2022-02-22 | 2022-12-24
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 1699
участник | [13 empty] | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 1700.41
499 | 2022 | "Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ фид. ""СТ Перово"" (с заменой вводов - 80 шт.) от РУ-0,4 КТП-654 ПС № 722 ""Чанки"", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Макшеевский, СНТ ""Перово"", уч. 57, к.н. 50:34:0010705:0057" | Г | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР (дополнительный объем) по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ фид. "СТ Перово" (с заменой вводов - 58 шт.) от РУ-0,4 КТП-654 ПС № 722 "Чанки", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Макшеевский, СНТ "Перово", уч. 57, к.н. 50:34:0010705:0057 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 683.0704 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 680 |  |  |  | 680 | ООО "ФАБИ" | 816 | 816 | 32211086964 | roseltorg.ru | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-02-07 | 2022-02-08 |  |  |  |  | 2022-02-27 | 2022-02-22 | 2022-02-27 | 2022-02-22 | 2022-03-15
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 682
участник | [13 empty] | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 683.07 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21"
500 | 2022 | Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ № 241 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА); ВЛ-0,22/0,4 кВ (с заменой вводов - 32 шт.) от ТП-241 ПС № 611 "Городна", МО, Озерский р-н, д. Кудрино, ул. Пионерская, д. 26, 50:36:0050203:5 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ № 241 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА); ВЛ-0,22/0,4 кВ (с заменой вводов - 32 шт.) от ТП-241 ПС № 611 "Городна", МО, Озерский р-н, д. Кудрино, ул. Пионерская, д. 26, 50:36:0050203:5 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 2552.8174 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 2541 |  |  |  | 2541 | ООО "ФАБИ" | 3049.2 | 932.4 | 32211086963 | roseltorg.ru | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-02-07 | 2022-02-08 |  |  |  |  | 2022-02-27 | 2022-02-22 | 2022-02-27 | 2022-02-22 | 2022-06-23
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2550
участник | [13 empty] | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 2552.82
501 | 2022 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от врезки в КЛ-0,4кВ напр-ем РТП-10/0,4кВ № 27118 - ВРЩ-0,4кВ № 141788 до нового группового СП-0,4кВ, установка нового группового СП-0,4кВ - 1 шт., счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Открытое ш., д.16 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от врезки в КЛ-0,4кВ напр-ем РТП-10/0,4кВ № 27118 - ВРЩ-0,4кВ № 141788 до нового группового СП-0,4кВ, установка нового группового СП-0,4кВ - 1 шт., счетчика учетаэ/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Открытое ш., д.16г, стр.2 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 2124.5 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕСЛА" | 2124.5 |  |  |  | 2124.5 | ООО "ТЕСЛА" | 2549.4 | 1354.3688 | 32211096100 | roseltorg.ru | 2022-01-31 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-11 |  |  |  |  | 2022-02-28 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 2022-02-25 | 2022-04-30
502 | 2022 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19883 до новых ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ -2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Базовская, д.16 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19883 до новых ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ -2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Базовская, д.16 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 1917.6833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 1898.7 |  |  |  | 1898.7 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 2278.44 | 619.7357 | 32211096101 | roseltorg.ru | 2022-01-31 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-11 |  |  |  |  | 2022-02-28 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 2022-02-25 | 2022-06-30
503 | 2022 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 30228 до СП-0,4кВ и новой ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ -1 шт., СП-0,4кВ - 1 шт., счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Егора Абакумова, д.12, вл.12А | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 30228 до СП-0,4кВ и новой ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ -1 шт., СП-0,4кВ - 1 шт., счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Егора Абакумова, д.12, вл.12А | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 2652.9833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 2626.72 |  |  |  | 2626.7167 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 3152.06 | 1128.1057 | 32211096102 | roseltorg.ru | 2022-01-31 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-11 |  |  |  |  | 2022-02-28 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 2022-02-25 | 2022-05-31
504 | 2022 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17248 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка ВРЩ-0,4кВ -1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Электрический пер., д.3/10, стр.2 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17248 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка ВРЩ-0,4кВ -1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Электрический пер., д.3/10, стр.2 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 3009.0583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 2978.97 |  |  |  | 2978.9667 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 3574.76 | 3574.76 | 32211096103 | roseltorg.ru | 2022-01-31 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-11 |  |  |  |  | 2022-02-28 | 2022-02-22 | 2022-02-28 | 2022-02-22 | 2022-03-31
505 | 2022 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/6/0,4кВ № 11733/1089 до соединительной муфты в направлении ВРЩ-0,4кВ № 138387, в т.ч. ПИР: г.Москва, Малый Харитоньевский пер., д.9/13, стр.6 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/6/0,4кВ № 11733/1089 до соединительной муфты в направлении ВРЩ-0,4кВ № 138387, в т.ч. ПИР: г.Москва, Малый Харитоньевский пер., д.9/13, стр.6 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 3721.4167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 3684.2 |  |  |  | 3684.2025 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 4421.043 | 963.5607 | 32211096105 | roseltorg.ru | 2022-01-31 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-11 |  |  |  |  | 2022-02-28 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 2022-02-25 | 2022-07-31
506 | 2022 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ № 19259 луч А и Б до ВРЩ-0,4кВ № 132549, в т.ч. ПИР: г.Москва, Солнцевский пр-кт, д.11А, вл.1 | Г | 2023 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ № 19259 луч А и Б до ВРЩ-0,4кВ № 132549, в т.ч. ПИР: г.Москва, Солнцевский пр-кт, д.11А, вл.1 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 936.775 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КРОСС, ЛТД" | 936.78 |  |  |  | 936.775 | ООО "КРОСС, ЛТД" | 1124.13 | 112.413 | 32211094304 | roseltorg.ru | 2022-01-31 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-11 |  |  |  |  | 2022-02-28 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 2022-02-25 | 2023-01-31
507 | 2022 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14729 до ВРЩ-0,4кВ № 21180, 18236, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Рыбалко, д.1 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14729 до ВРЩ-0,4кВ № 21180, 18236, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Рыбалко, д.1 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 4740.0833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 4693.16 |  |  |  | 4693.1565 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 5631.7878 | 1531.8463 | 32211096107 | roseltorg.ru | 2022-01-31 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-11 |  |  |  |  | 2022-02-28 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 2022-02-25 | 2022-06-30
508 | 2022 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10289 (от нов. СП-0,4кВ) до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка ВРЩ-0,4кВ -1 шт., СП-0,4кВ - 1 шт., счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Турчанинов пер., д.2 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10289 (от нов. СП-0,4кВ) до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка ВРЩ-0,4кВ -1 шт., СП-0,4кВ - 1 шт., счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Турчанинов пер., д.2 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 2183.2917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МСК-СЕРВИС" | 2172.38 |  |  |  | 2172.3752 | ООО "МСК-СЕРВИС" | 2606.8502 | 932.978 | 32211096109 | roseltorg.ru | 2022-01-31 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-11 |  |  |  |  | 2022-02-28 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 2022-02-25 | 2022-05-31
509 | 2022 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 23629 в части установки 4-х рубильников, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гиляровского, д.37, к.2 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 23629 в части установки 4-х рубильников, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гиляровского, д.37, к.2 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 1939.9583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1930.26 |  |  |  | 1930.258 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2316.3096 | 504.8367 | 32211096110 | roseltorg.ru | 2022-01-31 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-11 |  |  |  |  | 2022-02-28 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 2022-02-25 | 2022-07-31
510 | 2022 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17704 до ВРЩ-0,4кВ № 75105, 75106, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Абельмановская, д.11 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17704 до ВРЩ-0,4кВ № 75105, 75106, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Абельмановская, д.11 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 3976.7083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 3974.72 |  |  |  | 3974.72 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 4769.664 | 1039.5421 | 32211096112 | roseltorg.ru | 2022-01-31 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-11 |  |  |  |  | 2022-02-28 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 2022-02-25 | 2022-07-31
511 | 2022 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ № 14679 луч А и Б до ВРЩ-0,4кВ № 90031 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Академическая, д.5, стр.3 | Г | 2023 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ № 14679 луч А и Б до ВРЩ-0,4кВ № 90031 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Академическая, д.5, стр.3 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 787.0333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" | 786.95 |  |  |  | 786.9546 | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" | 944.3456 | 337.9763 | 32211094307 | roseltorg.ru | 2022-01-31 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-11 |  |  |  |  | 2022-02-28 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 2022-02-25 | 2022-05-31
512 | 2022 | Реконструкция 6КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва | Г | 2023 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 6КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 2421.225 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2418.8 |  |  |  | 2418.8038 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2902.5645 | 290.2565 | 32211094302 | roseltorg.ru | 2022-01-31 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-11 |  |  |  |  | 2022-02-28 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 2022-02-25 | 2023-01-31
513 | 2022 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ № 17241 до ВРЩ-0,4кВ № 87398, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Народного Ополчения, д.23, к.1 | Г | 2023 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ № 17241 до ВРЩ-0,4кВ № 87398, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Народного Ополчения, д.23, к.1 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 663.9417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" | 663.88 |  |  |  | 663.8753 | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" | 796.6503 | 285.117 | 32211094311 | roseltorg.ru | 2022-01-31 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-11 |  |  |  |  | 2022-02-28 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 2022-02-25 | 2022-05-31
514 | 2022 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17608 до ВРЩ-0,4кВ № 102904, КЛ-0,4кВ для перевода КЛ-0,4кВ напр.ТП-10/0,4кВ № 17608 луч А - ВРЩ-0,4кВ № 48891 на луч Б ТП-10/0,4кВ № 17608, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верхняя Радищевская, д.9А, стр.1 | Г | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, (2 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17608 до ВРЩ-0,4кВ № 102904, КЛ-0,4кВ для перевода КЛ-0,4кВ напр.ТП-10/0,4кВ № 17608 луч А - ВРЩ-0,4кВ № 48894 на луч Б ТП-10/0,4кВ № 17608, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верхняя Радищевская, д.9А, стр.1 | Московские кабельные сети | Cводно-сметный расчет | 1451.6667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 1450.22 |  |  |  | 1450.215 | ООО "СМК" | 1740.258 | 191.4847 | 32211094788 | roseltorg.ru | 2022-01-31 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-11 |  |  |  |  | 2022-02-28 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 2022-02-25 | 2022-12-31
515 | 2022 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14469 до ВРЩ-0,4кВ № 25303 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул.Краснобогатырская, д.72, стр.11 | Г | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14469 до ВРЩ-0,4кВ № 25303. 25304 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул.Краснобогатырская, д.72, стр.11 | Московские кабельные сети | Cводно-сметный расчет | 2098.4667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "РУСЭНЕРГОСЕТЬ" | 2096.37 |  |  |  | 2096.3682 | ООО "РУСЭНЕРГОСЕТЬ" | 2515.6418 | 2515.6418 | 32211094802 | roseltorg.ru | 2022-01-31 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-11 |  |  |  |  | 2022-02-28 | 2022-02-22 | 2022-02-28 | 2022-02-22 | 2022-03-31
516 | 2022 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18679 до новых ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Заповедная, тер. ООПТ ПИП «Останкино», з/у 12 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18679 до новых ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Заповедная, тер. ООПТ ПИП "Останкино», з/у 12 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 6806.4958 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 6799.69 |  |  |  | 6799.6895 | ООО "СК СИСТЕМА" | 8159.6274 | 4393.6455 | 32211095716 | roseltorg.ru | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-10 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-02-24 | 2022-03-07 | 2022-02-24 | 2022-04-30
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 6806.5
517 | 2022 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20822 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширское ш., д.78, к.6, стр.3 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20822 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширское ш., д.78, к.6, стр.3 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 6851.4983 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6848.07 |  |  |  | 6848.0723 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 8217.6867 | 4424.9082 | 32211095723 | roseltorg.ru | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-10 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-02-24 | 2022-03-07 | 2022-02-24 | 2022-04-30
участник | [13 empty] | ООО "СМК" | 6851.5
518 | 2022 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16195 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Полярный пр-д, з/у 3А | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16195 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Полярный пр-д, з/у 3А | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 7777.3575 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 7769.58 |  |  |  | 7769.5806 | ООО "СК СИСТЕМА" | 9323.4968 | 5020.3444 | 32211095732 | roseltorg.ru | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-10 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-02-24 | 2022-03-07 | 2022-02-24 | 2022-04-30
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 7777.36
519 | 2022 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16912 до новых ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Заповедная, тер. ООПТ ПИП «Останкино», з/у 11 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16912 до новых ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Заповедная, тер. ООПТ ПИП "Останкино», з/у 11 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 6167.368 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 6161.2 |  |  |  | 6161.2006 | ООО "СК СИСТЕМА" | 7393.4408 | 3981.0835 | 32211095712 | roseltorg.ru | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-10 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-02-24 | 2022-03-07 | 2022-02-24 | 2022-04-30
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 6167.37
520 | 2022 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27744 до новых ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кольская, вл.16А | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27744 до новых ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кольская, вл.16А | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 11052.2658 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 11041.21 |  |  |  | 11041.2137 | ООО "СК СИСТЕМА" | 13249.4565 | 1495.9064 | 32211095736 | roseltorg.ru | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-10 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-02-24 | 2022-03-07 | 2022-02-24 | 2022-12-31
участник | [13 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 11052.27
521 | 2022 | Реконструкция 24КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24420 до существующих КЛ-0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок и до ВРЩ-0,4кВ № 101865 Заявителя, установка 2-х сборок 0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 25349 на 18 присоединений взамен существующих, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Покровка, д.4, стр.1 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция 24КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24420 до существующих КЛ-0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок и до ВРЩ-0,4кВ № 101865 Заявителя, установка 2-х сборок 0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 25349 на 18 присоединений взамен существующих, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Покровка, д.4, стр.1 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 9344.095 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 9344.1 |  |  |  | 9344.095 | ООО "СФ ТЦС" | 11212.914 | 3049.9126 | 32211095743 | roseltorg.ru | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-10 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-02-25 | 2022-03-07 | 2022-02-25 | 2022-06-30
участник | [13 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" |  | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ"
522 | 2022 | Строительство КЛ-10 кВ от вновь сооруж. КРУН-10 кВ ПС 110/10/6 кВ №15 "Роса",в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, п. Мебельной фабрики | M_I-270301 | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от вновь сооруж. КРУН-10 кВ ПС 110/10/6 кВ №15 "Роса",в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, п. Мебельной фабрики | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 5858.204 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНТАКТ" | 5828.91 |  |  |  | 5828.913 | ООО "КОНТАКТ" | 6994.6956 | 806.0802 | 32211095711 | roseltorg.ru | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-11 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-02-28 | 2022-03-07 | 2022-02-28 | 2022-11-24
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 5858.2
523 | 2022 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19867 до ВРЩ-0,4кВ № 1-2, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лобненская, д.10 | M_I-270203 | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19867 до ВРЩ-0,4кВ № 1-2, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лобненская, д.10 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 7161.7825 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 7158.2 |  |  |  | 7158.2011 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 8589.8413 | 945.1605 | 32211095747 | roseltorg.ru | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-11 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-02-25 | 2022-03-07 | 2022-02-25 | 2022-12-31
участник | [13 empty] | ООО "СМК" | 7161.78
524 | 2022 | Строительство БКТП-2х400 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от яч.108, яч.308 РУ-10 кВ ПС-110 кВ №188 "Одинцово", 2хПУ (5 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Одинцово, 50:20:0030210:91 | M_I-269685 | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство БКТП-2х400 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от яч.108, яч.308 РУ-10 кВ ПС-110 кВ №188 "Одинцово", 2хПУ (5 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Одинцово, 50:20:0030210:91 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 30277.1259 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 30037.94 |  | 1 | 30037.94 | 30037.9367 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 36045.524 | 28624.3867 | 32211095706 | roseltorg.ru | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-14 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-03-04 | 2022-03-07 | 2022-03-04 | 2022-04-07
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 30050.05 |  |  | 30050.05
участник | [13 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 30052.77 |  |  | 30052.77
525 | 2022 | Установка ПРВТ-10 кВ, ИКЗ-10 кВ на отп. оп. 70 в сторону оп. 70/1; замена МВ на ВВк ввод с фид. 17 ТП-89; замена провода СИП 70мм² и А-70 на СИП 95мм² в пролетах оп. 165-189 ПС № 401 "Голутвин", МО, Коломенский р-н, с/о Акатьевский, 50:34:0040418:34 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Установка ПРВТ-10 кВ, ИКЗ-10 кВ на отп. оп. 70 в сторону оп. 70/1; замена МВ на ВВк ввод с фид. 17 ТП-89; замена провода СИП 70мм² и А-70 на СИП 95мм² в пролетах оп. 165-189 ПС № 401 "Голутвин", МО, Коломенский р-н, с/о Акатьевский, 50:34:0040418:34 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 5858.7406 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 5829.4 |  |  |  | 5829.4 | ООО "ФАБИ" | 6995.28 | 2265.1383 | 32211095714 | roseltorg.ru | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-11 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-02-25 | 2022-03-07 | 2022-02-25 | 2022-06-10
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5858.74
526 | 2022 | Замена двух вводных МВ на ВВк, одного отходящего МВ на ВВк, ВН трансформатора на ВВк ПС в РУ-10 кВ ТП-318 № 768 "Гавриловская", МО, г. Луховицы, д. Перевицкий Торжок, ул. Центральная, д. 69-А, 50:35:0020501:1818 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Замена двух вводных МВ на ВВк, одного отходящего МВ на ВВк, ВН трансформатора на ВВк ПС в РУ-10 кВ ТП-318 № 768 "Гавриловская", МО, г. Луховицы, д. Перевицкий Торжок, ул. Центральная, д. 69-А, 50:35:0020501:1818 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 7309.2797 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 7272.7 |  |  |  | 7272.7 | ООО "ФАБИ" | 8727.24 | 2747.4644 | 32211095717 | roseltorg.ru | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-11 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-02-25 | 2022-03-07 | 2022-02-25 | 2022-06-13
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 7309.28
527 | 2022 | Строительство КВЛ-6 кВ от вновь сооружаемой яч. в РП № 717 до вновь сооружаемого КРН, СП-6кВ (ПРВТ-6 кВ), ВЛ-6 кВ до вновь сооружаемого КРН (ВЛ-6 кВ фидер 1 на РП-32), СП-6кВ (КРУН-6 кВ)- 2 шт. ПС 110 кВ № 33 "Ельня", МО, г Ногинск, д. Афанасово-1; 50:16:0501026:78 | M_I-267767 | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КВЛ-6 кВ от вновь сооружаемой яч. в РП № 717 до вновь сооружаемого КРН, СП-6кВ (ПРВТ-6 кВ), ВЛ-6 кВ до вновь сооружаемого КРН (ВЛ-6 кВ фидер 1 на РП-32), СП-6кВ (КРУН-6 кВ)- 2 шт. ПС 110 кВ № 33 "Ельня", МО, г Ногинск, д. Афанасово-1; 50:16:0501026:78 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 15460.8991 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 15383.59 |  |  |  | 15383.5945 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 18460.3134 | 2290.6958 | 32211095721 | roseltorg.ru | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-11 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-02-25 | 2022-03-07 | 2022-02-25 | 2022-11-26
528 | 2022 | Строительство КЛ-10 кВ-2 шт. от сооружаемых ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ РП-40, СП-10кВ (КРН-10кВ) -2 шт. ПС-110 кВ № 419 "Минеральная", МО, г. Балашиха, с. Новый Милет; 50:15:0080801:243 | M_I-267770 | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КЛ-10 кВ-2 шт. от сооружаемых ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ РП-40, СП-10кВ (КРН-10кВ) -2 шт. ПС-110 кВ № 419 "Минеральная", МО, г. Балашиха, с. Новый Милет; 50:15:0080801:243 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 10942.6638 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 10940.33 |  |  |  | 10940.3333 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 13128.4 | 1629.0715 | 32211095730 | roseltorg.ru | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-11 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-02-25 | 2022-03-07 | 2022-02-25 | 2022-11-26
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 10942.66
529 | 2022 | Строительство КЛ-10 кВ (2 шт.) от яч. 25 ф.36 3-й с.ш. и яч. 39 ф. 41 4-й с.ш. РУ-10 кВ ПС-110 кВ № 827 "Городок", СП-10 кВ (КРУН-10 кВ) (2 шт.), МО, г. Павловский Посад, Мишутинское ш., д.4б; 50:17:0021515:67 | M_I-268396 | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КЛ-10 кВ (2 шт.) от яч. 25 ф.36 3-й с.ш. и яч. 39 ф. 41 4-й с.ш. РУ-10 кВ ПС-110 кВ № 827 "Городок", СП-10 кВ (КРУН-10 кВ) (2 шт.), МО, г. Павловский Посад, Мишутинское ш., д.4б; 50:17:0021515:67 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 55201.088 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 54925 |  | 1 | 54925 | 54925 | ООО "ФАБИ" | 65910 | 3000.6122 | 32211095733 | roseltorg.ru | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-16 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-03-02 | 2022-03-07 | 2022-03-02 | 2023-11-29
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 55201.09 |  |  | 55201.09
530 | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 90 шт.) от РУ-0,4 кВ КТП-268; КТП-400 6/0,4 кВ № 268 (замена на КТПП-400-6/0,4 кВ без замены тр-ра) ПС № 223 "Глебово", в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, с. Воскресенское, д. 4-Д, к.н. 50:16:0103002:1247 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 90 шт.) от РУ-0,4 кВ КТП-268; КТП-400 6/0,4 кВ № 268 (замена на КТПП-400-6/0,4 кВ без замены тр-ра) ПС № 223 "Глебово", в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, с. Воскресенское, д. 4-Д, к.н. 50:16:0103002:1247 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 9000.5413 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 8998.17 |  |  |  | 8998.1667 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 10797.8 | 10797.8 | 32211095737 | roseltorg.ru | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-11 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-02-25 | 2022-03-07 | 2022-02-25 | 2022-03-15
участник | [13 empty] | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 9000.54
531 | 2022 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ № 16014 в сторону нового ВРЩ- 0,4кВ до стены фасада здания, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Яузская, вл.11/6 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ № 16014 в сторону нового ВРЩ- 0,4кВ до стены фасада здания, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Яузская, вл.11/6 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 2284.6917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 2282.41 |  |  |  | 2282.407 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 2738.8884 | 1455.0344 | 32211094806 | roseltorg.ru | 2022-01-31 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-11 |  |  |  |  | 2022-02-28 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 2022-02-25 | 2022-04-30
532 | 2022 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 11533 с установкой тр-ов 2х1250кВА и 2-х сборок 0,4кВ, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ходынская, д.2, вл.2, стр.9 | M_I-270202 | 2023 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 11533 с установкой тр-ов 2х1250кВА и 2-х сборок 0,4кВ, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ходынская, д.2, вл.2, стр.9 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 803.2167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 799.2 |  |  |  | 799.2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 959.04 | 209.0215 | 32211094317 | roseltorg.ru | 2022-01-31 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-11 |  |  |  |  | 2022-03-06 | 2022-02-25 | 2022-03-12 | 2022-02-25 | 2022-07-31
533 | 2022 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14353 до ВРЩ-0,4кВ № 51193, 51194 взамен двух существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новикова-Прибоя наб., д.6, к.1 | M_I-269356 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу:Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14353 до ВРЩ-0,4кВ № 51193, 51194 взамен двух существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новикова-Прибоя наб., д.6, к.1 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 1719.075 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 1702.06 |  |  |  | 1702.0562 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 2042.4674 | 730.9883 | 32211094320 | roseltorg.ru | 2022-01-31 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-11 |  |  |  |  | 2022-02-28 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 2022-02-25 | 2022-05-31
534 | 2022 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ № 21693 до ВРЩ-0,4кВ № 103377, КЛ-0,4кВ напр-ем ТП-10/0,4 кВ № 21693 луч Б - вв.103377 перевести на луч А, сболтить под одну плавкую вставку в ТП-10/0,4 кВ № 21693 луч А и на вводе в ВРЩ-0,4кВ № 10337 | M_I-269357 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу:Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ № 21693 до ВРЩ-0,4кВ № 103377, КЛ-0,4кВ напр-ем ТП-10/0,4 кВ № 21693 луч Б - вв.103377 перевести на луч А, сболтить под одну плавкую вставку в ТП-10/0,4 кВ № 21693 луч А и на вводе в ВРЩ-0,4кВ № 103377, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Митинская, д.17 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 673.45 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 670.08 |  |  |  | 670.082 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 804.0984 | 287.7826 | 32211094324 | roseltorg.ru | 2022-01-31 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-11 |  |  |  |  | 2022-02-28 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 2022-02-25 | 2022-05-31
535 | 2022 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 19867 с установкой тр-ов 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ и 8КЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ № 19867 до КЛ-10кВ и КЛ-0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, установка 2КТПн с тр-ми 1х630, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ло | M_I-270204 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 19867 с установкой тр-ов 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ и 8КЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ № 19867 до КЛ-10кВ и КЛ-0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, установка 2КТПн с тр-ми 1х630, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лобненская, д.10 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 1560.7167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 1559.94 |  |  |  | 1559.9363 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 1871.9236 | 669.9516 | 32211094329 | roseltorg.ru | 2022-01-31 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-11 |  |  |  |  | 2022-02-28 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 2022-02-25 | 2022-05-31
536 | 2022 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ № 10457 Б до ВРЩ-0,4кВ № 53296 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кутузовский пр-кт, д.31А, стр.1 | M_I-270253 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ № 10457 Б до ВРЩ-0,4кВ № 53296 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кутузовский пр-кт, д.31А, стр.1 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 850.2833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 849.43 |  |  |  | 849.4325 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 1019.319 | 364.8089 | 32211094781 | roseltorg.ru | 2022-01-31 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-11 |  |  |  |  | 2022-02-28 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 2022-02-25 | 2022-05-31
537 | 2022 | Строительство ТП-400/10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «10» ПС №465 "Мельчевская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Фабрики 1 мая | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-400/10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. "10» ПС №465 "Мельчевская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Фабрики 1 мая | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 3638.5335 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3636.33 |  |  |  | 3636.3333 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4363.6 | 1717.5872 | 32211091834 | roseltorg.ru | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 2022-02-08 | 2022-02-08 |  |  |  |  | 2022-03-18 | 2022-02-22 | 2022-03-18 | 2022-02-22 | 2022-05-27
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 3638.53
538 | 2022 | Строительство КТП-6/0,4кВ , ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид. «8» ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, в районе д. Заовражье, СНТ "АИСТ-1", уч. 70 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ , ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид. "8» ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, в районе д. Заовражье, СНТ "АИСТ-1", уч. 70 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 2742.0204 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2739.83 |  |  |  | 2739.8333 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3287.8 | 1228.7737 | 32211091835 | roseltorg.ru | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 2022-02-08 | 2022-02-08 |  |  |  |  | 2022-03-18 | 2022-02-22 | 2022-03-18 | 2022-02-22 | 2022-06-01
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2742.02
539 | 2022 | Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «РП №54 ТП №299» ПС №766 "Борщево", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с. Борщево | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. "РП №54 ТП №299» ПС №766 "Борщево", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с. Борщево | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1508.6294 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 1501.09 |  |  |  | 1501.09 | ООО "ПРОГРЕСС" | 1801.3 | 659.8822 | 32211091838 | roseltorg.ru | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 2022-02-08 | 2022-02-08 |  |  |  |  | 2022-03-18 | 2022-02-22 | 2022-03-18 | 2022-02-22 | 2022-06-03
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 1508.6
540 | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 485 , ПС №463 "Фарфоровая", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, СНТ "Талица", уч.241 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 485 , ПС №463 "Фарфоровая", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, СНТ "Талица", уч.241 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 651.0698 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 647.8 |  |  |  | 647.8 | ООО "ФАБИ" | 777.36 | 325.222 | 32211091839 | roseltorg.ru | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 2022-02-08 | 2022-02-08 |  |  |  |  | 2022-03-18 | 2022-02-18 | 2022-03-18 | 2022-02-18 | 2022-05-27
участник | [13 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 651.07
541 | 2022 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 958 (замена КТП и сущ. трансформатора на МТП и трансформатор 100 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №467 "Растовцы",в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, СНТ "Жемчужина", д. Бельское, уч.40 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 958 (замена КТП и сущ. трансформатора на МТП и трансформатор 100 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №467 "Растовцы",в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, СНТ "Жемчужина", д. Бельское, уч.40 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1043.941 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1038.7 |  |  |  | 1038.7 | ООО "ФАБИ" | 1246.44 | 486.7051 | 32211091841 | roseltorg.ru | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 2022-02-08 | 2022-02-08 |  |  |  |  | 2022-03-18 | 2022-02-18 | 2022-03-18 | 2022-02-18 | 2022-06-03
участник | [13 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 1043.94
542 | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-33114(346805) от 17.05.2021), ПС №185 "Воробьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-33114(346805) от 17.05.2021), ПС №185 "Воробьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 564.7804 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "АКОМ" | 561.96 |  |  |  | 561.9583 | ООО "АКОМ" | 674.35 | 85.1568 | 32211091843 | roseltorg.ru | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 2022-02-08 | 2022-02-08 |  |  |  |  | 2022-03-18 | 2022-02-22 | 2022-03-18 | 2022-02-22 | 2022-12-12
участник | [13 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 564.78
543 | 2022 | Реконструкция СТП-6/0,4кВ (замена трансформатора 25 кВА на трансформатор 63 кВА), ВЛИ-0,38 кВ ( сооруж. по договору № С8-20-302-19128(122368) от 13.10.2020), ПС №474 "Парус", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Новосельцево, ул. Западная, д | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция СТП-6/0,4кВ (замена трансформатора 25 кВА на трансформатор 63 кВА), ВЛИ-0,38 кВ ( сооруж. по договору № С8-20-302-19128(122368) от 13.10.2020), ПС №474 "Парус", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Новосельцево, ул. Западная, д.32 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 791.3165 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНТАКТ" | 787.36 |  |  |  | 787.3583 | ООО "КОНТАКТ" | 944.83 | 944.83 | 32211091844 | roseltorg.ru | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 2022-02-08 | 2022-02-08 |  |  |  |  | 2022-02-18 | 2022-02-25 | 2022-02-18 | 2022-02-25 | 2022-03-01
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 791.32
544 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Дмитровскому р-ну по приказу №37 от 19.01.2022 (2 объекта) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 1337.5748 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1335.33 |  |  |  | 1335.3333 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1602.4 | 529.0943 | 32211091845 | roseltorg.ru | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 2022-02-08 | 2022-02-08 |  |  |  |  | 2022-03-18 | см. справочные | 2022-03-18 | 2022-02-24 | 2022-06-10
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1337.57
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от вновь сооруж. ТП-10/0,4кВ, ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Настасьино | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от вновь сооруж. ТП-10/0,4кВ, ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Настасьино | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 456.2014 | [15 empty] | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-02-08 |  |  |  |  | 2022-03-18 | 2022-02-24 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-06-10
справочный | 2022 | Строительство ТП-250/10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «14» ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Настасьино | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-250/10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «14» ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Настасьино | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 881.3734 | [15 empty] | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-02-08 |  |  |  |  | 2022-03-18 | 2022-02-25 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-06-10
545 | 2022 | Строительство ТП-250/6/0,4 , ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.4 ПС №148 "Вязовка", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п Луговой, снт Куликово, уч-к 25 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-250/6/0,4 , ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.4 ПС №148 "Вязовка", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п Луговой, снт Куликово, уч-к 25 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1019.9721 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1017.83 |  |  |  | 1017.8333 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1221.4 | 436.2143 | 32211091846 | roseltorg.ru | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 2022-02-08 | 2022-02-08 |  |  |  |  | 2022-03-18 | 2022-02-24 | 2022-03-18 | 2022-02-24 | 2022-06-02
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1019.97
546 | 2022 | Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 1726 (замена КТП и трансформатора на трансформатор 160 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, установка РЛР, ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/т "Заречье", уч.72/2 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 1726 (замена КТП и трансформатора на трансформатор 160 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, установка РЛР, ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/т "Заречье", уч.72/2 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1368.5632 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "АКОМ" | 1361.72 |  |  |  | 1361.7167 | ООО "АКОМ" | 1634.06 | 643.1938 | 32211091847 | roseltorg.ru | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 2022-02-08 | 2022-02-08 |  |  |  |  | 2022-03-18 | 2022-02-22 | 2022-03-18 | 2022-02-22 | 2022-05-27
участник | [13 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1368.56
547 | 2022 | Строительство ТП-63/10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Повадино» ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Соколово | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-63/10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. "Повадино» ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Соколово | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1161.0593 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "АКОМ" | 1155.25 |  |  |  | 1155.25 | ООО "АКОМ" | 1386.3 | 528.7948 | 32211091848 | roseltorg.ru | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 2022-02-08 | 2022-02-08 |  |  |  |  | 2022-03-18 | 2022-02-22 | 2022-03-18 | 2022-02-22 | 2022-05-30
участник | [13 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1161.06
548 | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ф. «№3 Верхний» от оп. №6 до оп №12 от КТП-6/0,4кВ № 1726, ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Бтырки, СНТ "Заречье", уч.126\2 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ф. "№3 Верхний» от оп. №6 до оп №12 от КТП-6/0,4кВ № 1726, ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Бтырки, СНТ "Заречье", уч.126\2 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 534.7744 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "АКОМ" | 532.1 |  |  |  | 532.1 | ООО "АКОМ" | 638.52 | 238.6388 | 32211091849 | roseltorg.ru | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 2022-02-08 | 2022-02-08 |  |  |  |  | 2022-03-18 | 2022-02-22 | 2022-03-18 | 2022-02-22 | 2022-06-01
участник | [13 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 534.77
549 | 2022 | Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 2044 (замена КТП и трансформатора 63 кВА на на КТП и трансформатор 160 кВА ), ВЛЗ-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №387 "Подрезково", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Черная Грязь, уч.15 "А" | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 2044 (замена КТП и трансформатора 63 кВА на на КТП и трансформатор 160 кВА ), ВЛЗ-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №387 "Подрезково", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Черная Грязь, уч.15 "А" | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 937.2574 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "АКОМ" | 932.57 |  |  |  | 932.5667 | ООО "АКОМ" | 1119.08 | 426.8656 | 32211091851 | roseltorg.ru | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 2022-02-08 | 2022-02-08 |  |  |  |  | 2022-03-18 | 2022-02-22 | 2022-03-18 | 2022-02-22 | 2022-05-30
участник | [13 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 937.26
550 | 2022 | Строительство 2-КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ л. 623 ПС 110/10/6/3 кВ № 416 "Красные Горки", установка средств коммерческого учета э/э, т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г Долгопрудный, Виноградная ул, д.9Р | Г | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство 2-КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ л. 623 ПС 110/10/6/3 кВ № 416 "Красные Горки", установка средств коммерческого учета э/э, т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г Долгопрудный, Виноградная ул, д.9Р | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 492.2917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНТАКТ" | 489.83 |  |  |  | 489.8333 | ООО "КОНТАКТ" | 587.8 | 57.847 | 32211091852 | roseltorg.ru | 2022-02-07 | 2022-02-01 | 2022-02-08 | 2022-02-08 |  |  |  |  | 2022-03-25 | 2022-02-28 | 2022-03-25 | 2022-02-28 | 2023-01-09
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 492.29
551 | 2022 | Строительство 2-КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ л. 518 ПС 110/10/6/3 кВ № 416 "Красные Горки", установка средств коммерческого учета э/э, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, ул. Виноградная, д.13а | Г | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство 2-КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ л. 518 ПС 110/10/6/3 кВ № 416 "Красные Горки", установка средств коммерческого учета э/э, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, ул. Виноградная, д.13а | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 492.2917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНТАКТ" | 489.83 |  |  |  | 489.8333 | ООО "КОНТАКТ" | 587.8 | 57.847 | 32211091853 | roseltorg.ru | 2022-02-07 | 2022-02-01 | 2022-02-08 | 2022-02-08 |  |  |  |  | 2022-03-25 | 2022-02-28 | 2022-03-25 | 2022-02-28 | 2023-01-09
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 492.29
552 | 2022 | Реконструкция МТП-10/0,4кВ № 3509 (замена МТП и трансформатора 250 кВА на КТП-630 и трансформатор 400 кВА), ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Задорино | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4кВ № 3509 (замена МТП и трансформатора 250 кВА на КТП-630 и трансформатор 400 кВА), ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Задорино | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1964.5437 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1954.72 |  |  |  | 1954.7167 | ООО "ФАБИ" | 2345.66 | 1084.8677 | 32211091854 | roseltorg.ru | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 2022-02-08 | 2022-02-08 |  |  |  |  | 2022-03-18 | 2022-02-22 | 2022-03-18 | 2022-02-22 | 2022-05-13
участник | [13 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 1964.54
553 | 2022 | """Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ фидер «35331, КРН «Масюгино»-КТП-223+КТП-502» ПС №353 """"Высоково"""", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Саньково, СНТ """"Бобры!, уч.32""" | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ фидер "35331, КРН "Масюгино»-КТП-223+КТП-502» ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д.Саньково, СНТ "Бобры!, уч.32 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 3523.8746 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 3506.26 |  |  |  | 3506.2583 | ООО "ПРОГРЕСС" | 4207.51 | 4207.51 | 32211091855 | roseltorg.ru | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 2022-02-08 | 2022-02-08 |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-02-28
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 3523.87
554 | 2022 | Строительство 2КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проект. ячеек в РП-56, ПС №708 "Санаторная", 2ЛР-10 кВ, 2узла учета, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-21-302-72404(684954) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство 2КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проект. ячеек в РП-56, ПС №708 "Санаторная", 2ЛР-10 кВ, 2узла учета, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-21-302-72404(684954) | Южные электрические сети | ОР | 1007.3957 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1002.36 |  |  |  | 1002.359 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1202.8308 | 121.8554 | 32211089118 | roseltorg.ru | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 2022-02-08 | 2022-02-09 |  |  |  |  | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 2022-12-31
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1007.4
555 | 2022 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до КЛ-10кВ напр-ем от РП № 27172 луч А и Б до ТП № 30213 луч А и Б, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до луч А и Б до ВРЩ-0,4кВ № 1-2, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.2-я Фрезерная, з/у 6 | M_I-270197 | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до КЛ-10кВ напр-ем от РП № 27172 луч А и Б до ТП № 30213 луч А и Б, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до луч А и Б до ВРЩ-0,4кВ № 1-2, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.2-я Фрезерная, з/у 6 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 22199.618 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 22177.42 |  |  |  | 22177.4184 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 26612.9021 | 1153.6236 | 32211095749 | roseltorg.ru | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-11 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-03-02 | 2022-03-07 | 2022-03-02 | 2023-12-31
участник | [13 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 22199.62
556 | 2022 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 16172 - ТП № 22202 до новой ТП, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до нового ГРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Осенний б-р, д.19 | M_I-270198 | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 16172 - ТП № 22202 до новой ТП, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до нового ГРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Осенний б-р, д.19 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 20811.897 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 20791.09 |  |  |  | 20791.0851 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 24949.3021 | 2816.8567 | 32211095753 | roseltorg.ru | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-11 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-02-24 | 2022-03-07 | 2022-02-24 | 2022-12-31
участник | [13 empty] | ООО "СФ ТЦС" | 20811.9
557 | 2022 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27150 А и Б в сторону нов. ВРЩ-0,4кВ до границы участка заявителя (со стороны ТП № 27150), установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.6-я Радиальная, вл.7 | M_I-270199 | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27150 А и Б в сторону нов. ВРЩ-0,4кВ до границы участка заявителя (со стороны ТП № 27150), установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.6-я Радиальная, вл.7 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 9208.276 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 9203.67 |  |  |  | 9203.6719 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 11044.4062 | 5867.3408 | 32211095740 | roseltorg.ru | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-11 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-02-25 | 2022-03-07 | 2022-02-25 | 2022-04-30
участник | [13 empty] | ООО "СМК" | 9208.28
558 | 2022 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от новой ТП до ТП № 15641, 2КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 15641 - ТП № 15655, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лескова, д.22А | M_I-270200 | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от новой ТП до ТП № 15641, 2КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 15641 - ТП № 15655, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лескова, д.22А | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 24019.98 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 23995.96 |  |  |  | 23995.96 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 28795.152 | 3251.0656 | 32211095758 | roseltorg.ru | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-11 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-02-24 | 2022-03-07 | 2022-02-24 | 2022-12-31
участник | [13 empty] | ООО "СФ ТЦС" | 24019.98
559 | 2022 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, уст.2-х сборок н/н, 4КЛ-10кВ от новой ТП до КЛ-10кВ направлением ТП № 12275 - ТП № 25640, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены фасада здания (в напр. нов. ГРЩ-0,4кВ), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зеленоградская, вл.27, корп.1 (1,26 МВА; 0,498 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | K_I-237606 | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, уст.2-х сборок н/н, 4КЛ-10кВ от новой ТП до КЛ-10кВ направлением ТП № 12275 - ТП № 25640, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены фасада здания (в напр. нов. ГРЩ-0,4кВ), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зеленоградская, вл.27, корп.1 (1,26 МВА; 0,498 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 16958.857 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 16933.42 |  |  |  | 16933.4187 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 20320.1024 | 2294.2051 | 32211095761 | roseltorg.ru | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-11 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-02-24 | 2022-03-07 | 2022-02-24 | 2022-12-31
участник | [13 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 16958.86
560 | 2022 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ № 13228 до стены фасада здания в сторону нового ВРЩ-0,4кВ № 1, 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ № 12969 до стены фасада здания в сторону нового ВРЩ-0,4кВ № 2, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Маршала Тухачевского, д.56, к.2 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ № 13228 до стены фасада здания в сторону нового ВРЩ-0,4кВ № 1, 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ № 12969 до стены фасада здания в сторону нового ВРЩ-0,4кВ № 2, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Маршала Тухачевского, д.56, к.2 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 12622.803 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 12616.49 |  |  |  | 12616.4916 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 15139.7899 | 1851.629 | 32211095764 | roseltorg.ru | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-11 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-02-25 | 2022-03-07 | 2022-02-25 | 2022-11-30
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 12622.8
561 | 2022 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП луч Б до врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 21645 - ТП № 16399, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ближайшей стены здания Заявителя в напр-ии нового ГРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Газетный пер., д.6, стр.1 | M_I-269291 | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП луч Б до врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 21645 - ТП № 16399, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ближайшей стены здания Заявителя в напр-ии нового ГРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Газетный пер., д.6, стр.1 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 22109.884 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 22087.77 |  |  |  | 22087.7741 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 26505.3289 | 14272.1002 | 32211095773 | roseltorg.ru | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-11 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-02-24 | 2022-03-07 | 2022-02-24 | 2022-04-30
участник | [13 empty] | ООО "СФ ТЦС" | 22109.88
562 | 2022 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 19605, ТП-10/0,4кВ № 19606 до новой ТП-10/0,4кВ, 24КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1-12 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 24 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 5-й Новоподмосковный пер., вл.3 | M_I-269359 | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 19605, ТП-10/0,4кВ № 19606 до новой ТП-10/0,4кВ, 24КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1-12 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 24 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 5-й Новоподмосковный пер., вл.3 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 32834.44 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 32801.61 |  | 1 | 32801.61 | 32801.6056 | ООО "СМК" | 39361.9267 | 1649.9011 | 32211095779 | roseltorg.ru | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-16 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-03-03 | 2022-03-07 | 2022-03-03 | 2023-12-31
участник | [13 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 32834.44 |  |  | 32834.44
563 | 2022 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от от места врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 11947 луч А и Б - ТП № 15558 луч А и Б до новой ТП, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Нагатинский пр-д., вл.8 | M_I-269631 | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от от места врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 11947 луч А и Б - ТП № 15558 луч А и Б до новой ТП, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Нагатинский пр-д., вл.8 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 15779.978 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 15764.2 |  |  |  | 15764.198 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 18917.0376 | 820.0211 | 32211095783 | roseltorg.ru | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-11 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-03-02 | 2022-03-07 | 2022-03-02 | 2023-12-31
участник | [13 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 15779.98
564 | 2022 | Строительство новой ТП-20/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 2КЛ-20кВ от новой ТП до СП-20кВ № 71081, 2КЛ-20кВ от новой ТП до врезки в КЛ-20кВ напр-ем СП-20кВ № 71081 - ТП № 72226 с монтажом муфт в сторону ТП № 72226, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4кВ № 1-3, установка счетчиков учета э/э - 6 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нарвская, вл. 5 к.1 | M_I-269275 | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-20/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 2КЛ-20кВ от новой ТП до СП-20кВ № 71081, 2КЛ-20кВ от новой ТП до врезки в КЛ-20кВ напр-ем СП-20кВ № 71081 - ТП № 72226 с монтажом муфт в сторону ТП № 72226, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4кВ № 1-3, установка счетчиков учета э/э - 6 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нарвская, вл. 5 к.1 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 31545.212 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 31513.67 |  | 1 | 31513.67 | 31513.6668 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 37816.4001 | 1585.1186 | 32211095788 | roseltorg.ru | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-16 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-03-03 | 2022-03-07 | 2022-03-03 | 2023-12-31
участник | [13 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 31545.21 |  |  | 31545.21
565 | 2022 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27150 А и Б, в сторону новых ВРЩ-0,4кВ № 1-2 до границы участка заявителя (со стороны ТП № 27150), установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.6-я Радиальная, вл.7, уч.18 | M_I-269276 | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27150 А и Б, в сторону новых ВРЩ-0,4кВ № 1-2 до границы участка заявителя (со стороны ТП № 27150), установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.6-я Радиальная, вл.7, уч.18 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 13973.537 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 13966.55 |  |  |  | 13966.5502 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 16759.8603 | 8903.6758 | 32211095790 | roseltorg.ru | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-11 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-02-25 | 2022-03-07 | 2022-02-25 | 2022-04-30
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 13973.54
566 | 2022 | Установка СП-10 кВ (реклоузер) на опоре 124 ВЛЗ-10 кВ фид.33 магистральной линии в сторону ТП-946 ПС № 590 "Федино", МО, Воскресенский р-н, вблизи д. Городище, 50:29:0050402:1680 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Установка СП-10 кВ (реклоузер) на опоре 124 ВЛЗ-10 кВ фид.33 магистральной линии в сторону ТП-946 ПС № 590 "Федино", МО, Воскресенский р-н, вблизи д. Городище, 50:29:0050402:1680 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1502.17 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 1495 |  |  |  | 1495 | ООО "ФАБИ" | 1794 | 531.024 | 32211086960 | roseltorg.ru | 2022-02-01 | 2022-01-31 | 2022-02-07 | 2022-02-08 |  |  |  |  | 2022-03-03 | 2022-02-22 | 2022-03-03 | 2022-02-22 | 2022-06-27
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1500
участник | [13 empty] | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 1502.17
567 | 2022 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-318 ПС № 761 "Фетровая", МО, Воскресенский р-н, г/п Воскресенск, д. Трофимово, СНТ "Автомобилист", уч. 65, 50:29:0020315:265 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-318 ПС № 761 "Фетровая", МО, Воскресенский р-н, г/п Воскресенск, д. Трофимово, СНТ "Автомобилист", уч. 65, 50:29:0020315:265 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 806.3445 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 803 |  |  |  | 803 | ООО "ФАБИ" | 963.6 | 336.3509 | 32211086956 | roseltorg.ru | 2022-02-01 | 2022-01-31 | 2022-02-07 | 2022-02-08 |  |  |  |  | 2022-03-03 | 2022-02-22 | 2022-03-03 | 2022-02-22 | 2022-06-08
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 805
участник | [13 empty] | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 806.34
568 | 2022 | Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 3 Ф-6/269 ПС № 269 "Добрая", ВЛИ-0,38 кВ, МО, г. Орехово-Зуево, д. Запрудино, влад. 115-Н, 50:24:0060418:361 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 3 Ф-6/269 ПС № 269 "Добрая", ВЛИ-0,38 кВ, МО, г. Орехово-Зуево, д. Запрудино, влад. 115-Н, 50:24:0060418:361 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1147.3936 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 1141.6 |  |  |  | 1141.6 | ООО "ФАБИ" | 1369.92 | 402.2781 | 32211086953 | roseltorg.ru | 2022-02-01 | 2022-01-31 | 2022-02-07 | 2022-02-08 |  |  |  |  | 2022-03-03 | 2022-02-22 | 2022-03-03 | 2022-02-22 | 2022-06-28
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1146
участник | [13 empty] | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 1147.39
569 | 2022 | Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ № 1171 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА) ПС № 83 "Райки", МО, г/о Лосино-Петровский, д. Топорково, 50:14:0030316:392 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ № 1171 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА) ПС № 83 "Райки", МО, г/о Лосино-Петровский, д. Топорково, 50:14:0030316:392 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 470.0553 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 467 |  |  |  | 467 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 560.4 | 163.2661 | 32211086951 | roseltorg.ru | 2022-02-01 | 2022-01-31 | 2022-02-07 | 2022-02-08 |  |  |  |  | 2022-03-03 | 2022-02-22 | 2022-03-03 | 2022-02-22 | 2022-06-29
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 470
участник | [13 empty] | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 564.07 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21"
570 | 2022 | Строительство ТП-630 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ -2 шт. вразрез существующей КЛ-10 кВ фид. 606 ПС-110 кВ № 652 "Шульгино", МО, Ногинский р-н, г/п Старая Купавна, г. Старая Купавна, промышленнокоммунальная зона; 50:16:0602003:6859 | M_I-270187 | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-630 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ -2 шт. вразрез существующей КЛ-10 кВ фид. 606 ПС-110 кВ № 652 "Шульгино", МО, Ногинский р-н, г/п Старая Купавна, г. Старая Купавна, промышленнокоммунальная зона; 50:16:0602003:6859 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 2010.3768 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2000.32 |  |  |  | 2000.32 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2400.39 | 293.1169 | 32211086948 | roseltorg.ru | 2022-02-01 | 2022-01-31 | 2022-02-07 | 2022-02-08 |  |  |  |  | 2022-03-03 | 2022-02-22 | 2022-03-03 | 2022-02-22 | 2022-12-22
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 2009
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2008
участник | [13 empty] | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 2010.38
571 | 2022 | Реконструкция ТП-40 6/0,4 кВ № 1112 (замена тр-ра 40 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 206 "Фрязино", МО, Щелковский р-н, 50:14:0030120:554 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-40 6/0,4 кВ № 1112 (замена тр-ра 40 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 206 "Фрязино", МО, Щелковский р-н, 50:14:0030120:554 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 428.7 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 426.56 |  |  |  | 426.5583 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 511.87 | 155.2393 | 32211086945 | roseltorg.ru | 2022-02-01 | 2022-01-31 | 2022-02-07 | 2022-02-08 |  |  |  |  | 2022-03-03 | 2022-02-22 | 2022-03-03 | 2022-02-22 | 2022-06-24
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 428.6
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 428
участник | [13 empty] | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 428.7
572 | 2022 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 33 ПС № 590 "Федино", ВЛИ-0,38 кВ, МО, Воскресенский р-н, с. Новлянское, ул. Сельская, в 20 м на юг от уч. 10, 50:29:0060220:191 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 33 ПС № 590 "Федино", ВЛИ-0,38 кВ, МО, Воскресенский р-н, с. Новлянское, ул. Сельская, в 20 м на юг от уч. 10, 50:29:0060220:191 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1216.7192 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 1211 |  |  |  | 1211 | ООО "ФАБИ" | 1453.2 | 176.2898 | 32211086943 | roseltorg.ru | 2022-02-01 | 2022-01-31 | 2022-02-07 | 2022-02-08 |  |  |  |  | 2022-03-03 | 2022-02-22 | 2022-03-03 | 2022-02-22 | 2022-12-24
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1215
участник | [13 empty] | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 1216.72
573 | 2022 | Установка универсальных индикаторов контроля напряжения И-01-06 (53 шт.) в сетях 0,38 кВ ЕРЭС ВЭС ПС № 744 "Михали", МО, г. Егорьевск, д. Захарово, влад. 142, 50:30:0040302:355 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Установка универсальных индикаторов контроля напряжения И-01-06 (53 шт.) в сетях 0,38 кВ ЕРЭС ВЭС ПС № 744 "Михали", МО, г. Егорьевск, д. Захарово, влад. 142, 50:30:0040302:355 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 806.8693 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 803 |  |  |  | 803 | ООО "ФАБИ" | 963.6 | 292.2393 | 32211086938 | roseltorg.ru | 2022-02-01 | 2022-01-31 | 2022-02-07 | 2022-02-08 |  |  |  |  | 2022-03-03 | 2022-02-22 | 2022-03-03 | 2022-02-22 | 2022-06-24
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 806
участник | [13 empty] | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 806.87
574 | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-85 ПС № 168 "Фаустово (аб)", МО, Воскресенский р-н, с/о Михалевский, с. Юрасово, ул. Полевая, д. 4, 50:29:0030205:239 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-85 ПС № 168 "Фаустово (аб)", МО, Воскресенский р-н, с/о Михалевский, с. Юрасово, ул. Полевая, д. 4, 50:29:0030205:239 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 589.2356 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 587 |  |  |  | 587 | ООО "ФАБИ" | 704.4 | 215.395 | 32211086936 | roseltorg.ru | 2022-02-01 | 2022-01-31 | 2022-02-07 | 2022-02-08 |  |  |  |  | 2022-03-03 | 2022-02-22 | 2022-03-03 | 2022-02-22 | 2022-06-23
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 588
участник | [13 empty] | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 589.24
575 | 2022 | Строительство ВЛ-0,4кВ от вновь сооружаемой ВЛ-0,4кВ (по Договору ТП № НМ-21- 302-14160(494003) от 03.08.2021 г. в адрес Ганул В.В.) до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Новофедоровское, д. Хмырово, вл. 59, : 77:21:0152006:59 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛ-0,4кВ от вновь сооружаемой ВЛ-0,4кВ (по Договору ТП № НМ-21- 302-14160(494003) от 03.08.2021 г. в адрес Ганул В.В.) до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Новофедоровское, д. Хмырово, вл. 59, : 77:21:0152006:59. | Новая Москва | ОР | 464.9121 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 463.28 |  |  |  | 463.2849 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 555.9418 | 181.4126 | 32211085221 | roseltorg.ru | 2022-02-01 | 2022-01-31 | 2022-02-08 | 2022-02-09 |  |  |  |  | 2022-03-04 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022-02-28 | 2022-06-03
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 464.91
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 464.85
576 | 2022 | Строительство ВЛ-0,4кВ от существующей опоры ВЛ-0,4кВ (ТП-10/0,4кВ № 521П) до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Щаповское, д. Сатино-Татарское, : 50:27:0030635:155 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛ-0,4кВ от существующей опоры ВЛ-0,4кВ (ТП-10/0,4кВ № 521П) до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Щаповское, д. Сатино-Татарское, : 50:27:0030635:155. | Новая Москва | ОР | 446.1537 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ДЭК СТРОЙ" | 443.92 |  |  |  | 443.923 | ООО "ДЭК СТРОЙ" | 532.7076 | 431.2395 | 32211085226 | roseltorg.ru | 2022-02-01 | 2022-01-31 | 2022-02-08 | 2022-02-09 |  |  |  |  | 2022-03-04 | 2022-02-25 | 2022-03-04 | 2022-02-25 | 2022-04-08
участник | [13 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 446.11
577 | 2022 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ отходящая от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №527 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Сосенское, д. Прокшино, уч. 70/1, : 50:21:0120114:1608 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ отходящая от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №527 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Сосенское, д. Прокшино, уч. 70/1, : 50:21:0120114:1608. | Новая Москва | ОР | 427.3954 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 425.26 |  |  |  | 425.2584 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 510.3101 | 413.1082 | 32211085233 | roseltorg.ru | 2022-02-01 | 2022-01-31 | 2022-02-08 | 2022-02-09 |  |  |  |  | 2022-03-04 | 2022-02-25 | 2022-03-04 | 2022-02-25 | 2022-04-08
участник | [13 empty] | ООО "ДЭК СТРОЙ" | 426.97
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 427.34
578 | 2022 | Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ РТП-10/0,4кВ №18 до РЩ-0,4кВ сооружаемого по п. 10.1.1, ГНБ, установить РЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Филимонковское, п. Филимонки, тер. ПНИ N5, Филимонковское кладбище, : 77:17:0150309:1134 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ РТП-10/0,4кВ №18 до РЩ-0,4кВ сооружаемого по п. 10.1.1, ГНБ, установить РЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Филимонковское, п. Филимонки, тер. ПНИ N5,Филимонковское кладбище, : 77:17:0150309:1134. | Новая Москва | ОР | 4110.5269 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 4089.97 |  |  |  | 4089.9742 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 4907.9691 | 4907.9691 | 32211085240 | roseltorg.ru | 2022-02-01 | 2022-01-31 | 2022-02-08 | 2022-02-09 |  |  |  |  | 2022-02-12 | 2022-02-21 | 2022-02-12 | 2022-02-21 | 2022-02-28
участник | [13 empty] | ООО "ДЭК СТРОЙ" | 4106.42
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 4109.99
579 | 2022 | Строительство КТП-160кВА/6/0,4кВ, ВЛ-6кВ от ближайшей опоры ВЛ-6кВ на направлении ЛР №388 - КТП №1384, ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП-6/0,4кВ №нов. до границ участка заявителя, РЛР-6кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Рязановское, СНТ "№ 4 ПХМЗ", вблизи д. Девятское, : 50:27:0020439:3 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160кВА/6/0,4кВ, ВЛ-6кВ от ближайшей опоры ВЛ-6кВ на направлении ЛР №388 - КТП №1384, ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП-6/0,4кВ №нов. до границ участка заявителя, РЛР-6кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Рязановское, СНТ "№ 4 ПХМЗ", вблизи д. Девятское, : 50:27:0020439:3. | Новая Москва | ОР | 606.6312 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 603.6 |  |  |  | 603.5981 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 724.3177 | 236.7962 | 32211085248 | roseltorg.ru | 2022-02-01 | 2022-01-31 | 2022-02-08 | 2022-02-09 |  |  |  |  | 2022-02-12 | 2022-02-25 | 2022-02-12 | 2022-02-25 | 2022-06-09
участник | [13 empty] | ООО "ДЭК СТРОЙ" | 606.02
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 606.55
580 | 2022 | "Модернизация ПС 35 кВ №358 ""Ерино"" с заменой МВ на ВкВ, уст-кой шкафа управления, защитного модуля, ТТ в ячейке РУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с/п Баранцевское, в р-не д Курниково Ю8-21-302-49966(421478)" | M_I-258615 | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ПС 35 кВ №358 "Ерино" с заменой МВ на ВкВ, уст-кой шкафа управления, защитного модуля, ТТ в ячейке РУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с/п Баранцевское, в р-не д Курниково Ю8-21-302-49966(421478) (1 шт.(РУ); 3 шт. (прочие)) | Южные электрические сети | CCР | 1213.5537 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ПРОГРЕСС" | 1207.49 |  |  |  | 1207.4862 | ООО "ПРОГРЕСС" | 1448.9835 | 761.3303 | 32211089128 | roseltorg.ru | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-08 | 2022-02-09 |  |  |  |  | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 2022-04-28
участник | [13 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 1213.55
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1213.55
581 | 2022 | """Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-8085(986863)), ПС №246 """"Ляхово"""", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, в р-не д. Проскурниково Ю8-21-302-34030(240789)""" | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-8085(986863)), ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, в р-не д. Проскурниково Ю8-21-302-34030(240789) | Южные электрические сети | ОР | 586.799 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ВСС" | 583.87 |  |  |  | 583.865 | ООО "ВСС" | 700.638 | 700.638 | 32211089137 | roseltorg.ru | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-08 | 2022-02-09 |  |  |  |  | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 2022-03-20
участник | [13 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 586.8
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 586.8
582 | 2022 | Реконструкция КЛ-10кВ РТП №11011с.2 - РТП №12147с.2, РТП №12147с.1 - ТП №20658Б, РТП №27073с.1 -ТП №29519Б, РТП №27073с.2 - ТП №29519А, РТП №15101с.2 - ТП №29519Б, РТП №15101c.1 - ТП №12383А, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Октябрьская д.80, стр. | Г | 2023 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материал по титулу: Реконструкция КЛ-10кВ РТП №11011с.2 - РТП №12147с.2, РТП №12147с.1 - ТП №20658Б, РТП №27073с.1 -ТП №29519Б, РТП №27073с.2 - ТП №29519А, РТП №15101с.2 - ТП №29519Б, РТП №15101c.1 - ТП №12383А, в т.ч. ПИР:г.Москва, ул.Октябрьская д.80, стр.16, ул.Анненская д.1, 8-й пр.Марьиной Рощи д.З0, стр.1 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 14884.4083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИК"МРЭС" | 14869.52 |  | 1 | 14869.52 | 14869.5239 | ООО "ИК"МРЭС" | 17843.4287 | 1648.8977 | 32211096114 | roseltorg.ru | 2022-02-03 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-16 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2022-03-03 | 2022-03-16 | 2022-03-03 | 2022-12-31
583 | 2022 | Реконструкция 2КЛ-6кВ РП-6/0,4кВ № 682 с.1,2 - ПС 396, в т.ч. ПИР: г.Москва, Костомаровский пер., вл.15 | Г | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материал по титулу: Реконструкция 2КЛ-6кВ РП-6/0,4кВ № 682 с.1,2 - ПС 396, в т.ч. ПИР: г.Москва, Костомаровский пер., вл.15 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 1607.8917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 1591.81 |  |  |  | 1591.8128 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 1910.1753 | 210.1811 | 32211096108 | roseltorg.ru | 2022-02-03 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-11 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2022-02-25 | 2022-03-16 | 2022-02-25 | 2022-12-31
584 | 2022 | Реконструкция 2РКЛ 10кВ ТП-10/0,4кВ №15794 А, Б - ТП-10/0,4кВ №19919 А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Проектируемый пр.4062, вл.6, стр.3.7.9-13,22,23,28-31 | Г | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материал по титулу: Реконструкция 2РКЛ 10кВ ТП-10/0,4кВ №15794 А, Б - ТП-10/0,4кВ №19919 А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Проектируемый пр.4062, вл.6, стр.3.7.9-13,22,23,28-31 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 2208.5583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 2186.47 |  |  |  | 2186.4727 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 2623.7673 | 288.6993 | 32211096111 | roseltorg.ru | 2022-02-03 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-11 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2022-02-25 | 2022-03-16 | 2022-02-25 | 2022-12-31
585 | 2022 | Строительство (переустройство) ВЛ-10 кВ ПС № 365 «Полбино», участок КРН-4 - ЗТП-16 от оп.105 до оп.110, МО, г.о. Егорьевск, д. Поцелуево, к.н. 50:30:0050230:377 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство (переустройство) ВЛ-10 кВ ПС № 365 "Полбино», участок КРН-4 - ЗТП-16 от оп.105 до оп.110, МО, г.о. Егорьевск, д. Поцелуево, к.н. 50:30:0050230:377 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 619.9438 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 617 |  |  |  | 617 | ООО "ФАБИ" | 740.4 | 110.8969 | 32211099831 | roseltorg.ru | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2022-02-10 | 2022-02-11 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2022-02-25 | 2022-03-16 | 2022-02-25 | 2022-10-10
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 619
586 | 2022 | Строительство (переустройство) ВЛ-10 кВ ТП-1205-ТП-1113 отп. на МТП-1562 (фид 1 ПС 216) на уч.оп. 36-43 с переносом МТП-1562 и рек. ВЛ-0,4 кВ фид-1 от МТП-1562, МО, Орехово-Зуевский р-н, Белавинское с/п), д. Тимонино, 50:24:0000000:75421 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство (переустройство) ВЛ-10 кВ ТП-1205-ТП-1113 отп. на МТП-1562 (фид 1 ПС 216) на уч.оп. 36-43 с переносом МТП-1562 и рек. ВЛ-0,4 кВ фид-1 от МТП-1562, МО, Орехово-Зуевский р-н, Белавинское с/п), д. Тимонино, 50:24:0000000:75421 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 468.7385 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 466 |  |  |  | 466 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 559.2 | 79.5515 | 32211099830 | roseltorg.ru | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2022-02-10 | 2022-02-11 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2022-02-25 | 2022-03-16 | 2022-02-25 | 2022-10-22
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 468.7
587 | 2022 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП №478 А - вв.77398, в т.ч. ПИР: г.Москва, Космодамианская набережная, вл. 4/22, стр. 8,9 | Г | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материал по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ ТП №478 А - вв.77398, в т.ч. ПИР: г.Москва, Космодамианская набережная, вл. 4/22, стр. 8,9 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 3700.1083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 3663.11 |  |  |  | 3663.1073 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 4395.7287 | 483.6724 | 32211096113 | roseltorg.ru | 2022-02-03 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-11 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2022-02-25 | 2022-03-16 | 2022-02-25 | 2022-12-31
588 | 2022 | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф. Липуниха от ЦРП-44 до КРН-8 (вынос электрических сетей с земельного участка по адресу: МО, Солнечногорский р-н, ЗАО Агроплеменная фирма "Искра"), в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.Берсеневка, д. Дурыкино | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф. Липуниха от ЦРП-44 до КРН-8 (вынос электрических сетей с земельного участка по адресу: МО, Солнечногорский р-н, ЗАО Агроплеменная фирма "Искра"), в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.Берсеневка, д. Дурыкино | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 865.4898 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 861.16 |  |  |  | 861.1617 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1033.394 | 262.7273 | 32211104377 | roseltorg.ru | 2022-02-07 | 2022-02-04 | 2022-02-11 | 2022-02-14 |  |  |  |  | 2022-03-25 | 2022-03-01 | 2022-03-25 | 2022-03-01 | 2022-06-27
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 865.49
589 | 2022 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.26 от ПС-555 до ТП-296 (вынос электрических сетей с земельного участка), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, Ковригинское шоссе | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-6кВ ф.26 от ПС-555 до ТП-296 (вынос электрических сетей с земельного участка), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, Ковригинское шоссе | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 739.7178 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 737.42 |  |  |  | 737.4167 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 884.9 | 262.8416 | 32211104379 | roseltorg.ru | 2022-02-07 | 2022-02-04 | 2022-02-11 | 2022-02-14 |  |  |  |  | 2022-03-25 | 2022-03-01 | 2022-03-25 | 2022-03-01 | 2022-06-10
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 739.72
590 | 2022 | Строительство новых ТП-10/0,4кВ №1, №3 с тр-ми 2х2000кВА, ТП-10/0,4кВ №2, №4 с тр-ми 2х2500кВА, 2КЛ-10кВ от нов.РП-10кВ* до нов.ТП №1, 2КЛ-10кВ от нов.ТП №1 до нов.РП-10кВ** с заходом в нов.ТП №2, 2КЛ-10кВ от врезки до врезки в КЛ-10кВ напр-ем нов.ТП №2 - нов.РП-10кВ** с заходом в нов.ТП №3, №4, установка счетчиков учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Летниковская, вл.11/10, стр.7 | M_I-268816 | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новых ТП-10/0,4кВ №1, №3 с тр-ми 2х2000кВА, ТП-10/0,4кВ №2, №4 с тр-ми 2х2500кВА, 2КЛ-10кВ от нов.РП-10кВ* до нов.ТП №1, 2КЛ-10кВ от нов.ТП №1 до нов.РП-10кВ** с заходом в нов.ТП №2, 2КЛ-10кВ от врезки до врезки в КЛ-10кВ напр-ем нов.ТП №2 - нов.РП-10кВ** с заходом в нов.ТП №3, №4, установка счетчиков учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Летниковская, вл.11/10, стр.7 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 63620.4842 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 63556.86 |  | 1 | 63556.86 | 63556.8635 | ООО "СК СИСТЕМА" | 76268.2362 | 3122.7939 | 32211102461 | roseltorg.ru | 2022-02-03 | 2022-02-04 | 2022-02-11 | 2022-02-22 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-03-05 | 2022-03-07 | 2022-03-05 | 2023-11-30
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 63620.48 |  |  | 63620.48
591 | 2022 | Строительство КЛ-10кВ от яч.№ 9 ПС 110/10/6кВ № 417 "Метростроевская" до новой РТП-10/0,4кВ (строится по СКП № МС-20-340-12653(722459)), установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Амурская | M_I-268847 | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-10кВ от яч.№ 9 ПС 110/10/6кВ № 417 "Метростроевская" до новой РТП-10/0,4кВ (строится по СКП № МС-20-340-12653(722459)), установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Амурская | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 46050.765 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 46004.71 |  | 1 | 46004.71 | 46004.7142 | ООО "СМК" | 55205.6571 | 2155.1758 | 32211102464 | roseltorg.ru | 2022-02-03 | 2022-02-04 | 2022-02-11 | 2022-02-22 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-03-05 | 2022-03-07 | 2022-03-05 | 2023-12-31
участник | [13 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 46050.77 |  |  | 46050.77
592 | 2022 | Строительство новых ТП-10/0,4кВ №1, №2 ч тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 16000 Б - ТП № 18767 Б до нов.ТП №1, №2, КЛ-10кВ от нов.ТП №1 до ТП № 18764, КЛ-10кВ о нов.ТП №2 до ТП № 18766, 2КЛ-10кВ от нов.ТП №1 до нов.ТП №2, 32КЛ-0,4кВ от нов.ТП №1,№2 до ВРЩ-0,4кВ №1, №2 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 6 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, пер.Новоясеневского пр-та с ул.Ясногорского, ул.Тарусской | M_I-266812 | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новых ТП-10/0,4кВ №1, №2 ч тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 16000 Б - ТП № 18767 Б до нов.ТП №1, №2, КЛ-10кВ от нов.ТП №1 до ТП № 18764, КЛ-10кВ о нов.ТП №2 до ТП № 18766, 2КЛ-10кВ от нов.ТП №1 до нов.ТП №2, 32КЛ-0,4кВ от нов.ТП №1,№2 до ВРЩ-0,4кВ №1, №2 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 6 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, пер.Новоясеневского пр-та с ул.Ясногорского, ул.Тарусской | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 84242.7525 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 84158.51 |  | 1 | 84158.51 | 84158.5103 | ООО "СК СИСТЕМА" | 100990.2123 | 4574.4695 | 32211102467 | roseltorg.ru | 2022-02-03 | 2022-02-04 | 2022-02-11 | 2022-02-22 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-03-05 | 2022-03-07 | 2022-03-05 | 2023-09-30
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 84242.75 |  |  | 84242.75
593 | 2022 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 24966, ТП-10/0,4кВ № 24967 до новой ТП-10/0,4кВ, установка счетчиков учета э/э -2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Косыгина, вл.20 | M_I-266813 | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 24966, ТП-10/0,4кВ № 24967 до новой ТП-10/0,4кВ, установка счетчиков учета э/э -2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Косыгина, вл.20 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 51314.3117 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ МЕГАПОЛИСА" | 51263 |  | 1 | 51263 | 51262.9977 | ООО "ЭНКОМ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ МЕГАПОЛИСА" | 61515.5972 | 2426.6508 | 32211102470 | roseltorg.ru | 2022-02-03 | 2022-02-04 | 2022-02-11 | 2022-02-22 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-03-11 | 2022-03-07 | 2022-03-11 | 2023-07-31
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 51314.31 |  |  | 51314.31
594 | 2022 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 28060, РТП-10/0,4кВ № 20130 до новой ТП, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул Б.Серпуховская, вл.27, стр.1,3,4,6-12,14,17,18,21 | M_I-269215 | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 28060, РТП-10/0,4кВ № 20130 до новой ТП, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул Б.Серпуховская, вл.27, стр.1,3,4,6-12,14,17,18,21 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 143257.76 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 143114.5 |  | 1 | 143114.5 | 143114.5022 | ООО "СФ ТЦС" | 171737.4027 | 6704.4632 | 32211102472 | roseltorg.ru | 2022-02-03 | 2022-02-04 | 2022-02-11 | 2022-02-22 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-03-05 | 2022-03-07 | 2022-03-05 | 2023-12-31
участник | [13 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 143257.76 |  |  | 143257.76
595 | 2022 | Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 410 (замена КТП и трансформатора 250 кВА на КТП и трансформатор 400 кВА), КЛ-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №96 "Катуар", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, со Сухаревский, северо- западнее п.Борец, СТ "Борей", уч.14 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 410 (замена КТП и трансформатора 250 кВА на КТП и трансформатор 400 кВА), КЛ-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №96 "Катуар", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, со Сухаревский, северо- западнее п.Борец, СТ "Борей", уч.14 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 12923.5124 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 12858.89 |  |  |  | 12858.894 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 15430.6728 | 5078.4493 | 32211102519 | roseltorg.ru | 2022-02-03 | 2022-02-04 | 2022-02-11 | 2022-02-16 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-03-05 | 2022-03-07 | 2022-03-05 | 2022-05-23
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 12923.51
596 | 2022 | Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 26 РП-40-ЛР-152 ВЛЗ-10 кВ ПС № 419 "Минеральная", МО, г/о Балашиха, д. Соболиха, ул. Новослободская, д. 26, 50:15:0080703:153 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 26 РП-40-ЛР-152 ВЛЗ-10 кВ ПС № 419 "Минеральная", МО, г/о Балашиха, д. Соболиха, ул. Новослободская, д. 26, 50:15:0080703:153 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 883.9567 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 879 |  |  |  | 879 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1054.8 | 265.6533 | 32211099828 | roseltorg.ru | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2022-02-10 | 2022-02-11 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2022-02-25 | 2022-03-16 | 2022-02-25 | 2022-07-10
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 883.95
597 | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-46 ПС № 703 "Туменская", МО, г. Озёры, д. Якшино, 50:36:0020216:51 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-46 ПС № 703 "Туменская", МО, г. Озёры, д. Якшино, 50:36:0020216:51 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 622.3788 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 620 |  |  |  | 620 | ООО "ФАБИ" | 744 | 744 | 32211099823 | roseltorg.ru | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2022-02-10 | 2022-02-11 |  |  |  |  | 2022-03-02 | 2022-02-14 | 2022-03-02 | 2022-02-14 | 2022-03-15
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 621
598 | 2022 | Строительство КТП-250 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10/0,4кВ КТПП, вновь сооружаемой по ТУ № И-21-00-671859/102/В8 для ООО «ХЕМА» ПС-110 кВ № 730 "Гребнево", МО, г. Щёлково, ул. Заречная; 50:14:0050306:1605 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство КТП-250 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10/0,4кВ КТПП, вновь сооружаемой по ТУ № И-21-00-671859/102/В8 для ООО "ХЕМА» ПС-110 кВ № 730 "Гребнево", МО, г. Щёлково, ул. Заречная; 50:14:0050306:1605 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1220.1982 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1214 |  |  |  | 1214 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1456.8 | 162.3974 | 32211099821 | roseltorg.ru | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2022-02-10 | 2022-02-11 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2022-02-25 | 2022-03-16 | 2022-02-25 | 2022-12-27
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 1219
599 | 2022 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Никульский РУ-10 кВ ПС-110 кВ №736 "Бакунино", установка СП-10 кВ (реклоузер) в пролетах опор 125-126 ф. Никульский, СП-10 кВ (ЛР-10 кВ) на оп. 50 и оп. 71 ф. Никульский, модернизация РУ-10 кВ ЦРП-3-Замена выключ | M_I-270254 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Никульский РУ-10 кВ ПС-110 кВ №736 "Бакунино", установка СП-10 кВ (реклоузер) в пролетах опор 125-126 ф. Никульский, СП-10 кВ (ЛР-10 кВ) на оп. 50 и оп. 71 ф. Никульский, модернизация РУ-10 кВ ЦРП-3-Замена выключателя 10 кВ в яч. 2-й секц. на выключатель с номинальным током 1000 А, МО, Коломенский р-н, с. Мячково, к.н. 50:34:0050102:1588 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 814.5539 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 811 |  |  |  | 811 | ООО "ФАБИ" | 973.2 | 973.2 | 32211099819 | roseltorg.ru | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2022-02-10 | 2022-02-11 |  |  |  |  | 2022-03-09 | 2022-02-25 | 2022-03-09 | 2022-02-25 | 2022-03-22
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 813
600 | 2022 | Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ направл. ТП-255-ТП-158 ПС № 742 "Орбита", ВЛИ-0,38 кВ (2 шт.), МО, г/о Щёлково, 50:14:0040313:1577 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство КТПП-400 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 31-отп.на-КТП-1174 от РУ-10 кВ на ПС-110 кВ № 730 "Гребнево", МО, Щёлковcкий район, г. Щелково, 50:14:0050306:1130 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1659.2556 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1650 |  |  |  | 1650 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1980 | 1068.5714 | 32211099815 | roseltorg.ru | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2022-02-10 | 2022-02-11 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2022-02-25 | 2022-03-16 | 2022-02-25 | 2022-04-29
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 1658
601 | 2022 | Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ № 45 (замена тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА); замена ячейки на КСО в РУ-0,4 кВ ТП-45 ПС № 626 "Экситон (аб)", МО, г. Павловский Посад, д. Евсеево, д. 29-Б, 50:17:0000000:8948 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ № 45 (замена тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА); замена ячейки на КСО в РУ-0,4 кВ ТП-45 ПС № 626 "Экситон (аб)", МО, г. Павловский Посад, д. Евсеево, д. 29-Б, 50:17:0000000:8948 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1819.4107 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1817 |  |  |  | 1817 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2180.4 | 597.8516 | 32211099811 | roseltorg.ru | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2022-02-10 | 2022-02-11 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2022-02-25 | 2022-03-16 | 2022-02-25 | 2022-06-29
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 1818
602 | 2022 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛНД-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 168 фид. 17 ПС № 401 "Голутвин", ВЛИ-0,38 кВ, МО, Коломенский р-н, 50:34:0040418:1416 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛНД-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 168 фид. 17 ПС № 401 "Голутвин", ВЛИ-0,38 кВ, МО, Коломенский р-н, 50:34:0040418:1416 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 914.459 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 910 |  |  |  | 910 | ООО "ФАБИ" | 1092 | 120.9381 | 32211099807 | roseltorg.ru | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2022-02-10 | 2022-02-11 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2022-02-25 | 2022-03-16 | 2022-02-25 | 2022-12-29
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 913
603 | 2022 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛНД-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 313 фид. 11 ПС № 703 "Туменская", ВЛИ-0,38 кВ, МО, Коломенский р-н, 50:34:0040418:1415 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛНД-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 313 фид. 11 ПС № 703 "Туменская", ВЛИ-0,38 кВ, МО, Коломенский р-н, 50:34:0040418:1415 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 961.2589 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 957 |  |  |  | 957 | ООО "ФАБИ" | 1148.4 | 127.1844 | 32211099804 | roseltorg.ru | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2022-02-10 | 2022-02-11 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2022-02-25 | 2022-03-16 | 2022-02-25 | 2022-12-29
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 960
604 | 2022 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 11 от оп. 286 до оп. 298 ПС № 703 "Туменская", МО, Коломенский р-н, 50:34:0040418:1415 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 11 от оп. 286 до оп. 298 ПС № 703 "Туменская", МО, Коломенский р-н, 50:34:0040418:1415 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1880.698 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1872 |  |  |  | 1872 | ООО "ФАБИ" | 2246.4 | 248.787 | 32211099800 | roseltorg.ru | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2022-02-10 | 2022-02-11 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2022-02-25 | 2022-03-16 | 2022-02-25 | 2022-12-29
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1878
605 | 2022 | Установка универсальных индикаторов контроля напряжения И-01-06 (26 шт.) в сетях 0,38 кВ КРЭС ВЭС ПС № 703 "Туменская", МО, Коломенский р-н, с/о Биорковский, д. Кудрявцево, 50:34:0040303:379 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Установка универсальных индикаторов контроля напряжения И-01-06 (26 шт.) в сетях 0,38 кВ КРЭС ВЭС ПС № 703 "Туменская", МО, Коломенский р-н, с/о Биорковский, д. Кудрявцево, 50:34:0040303:379 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 420.1827 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 419 |  |  |  | 419 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 502.8 | 136.7616 | 32211099797 | roseltorg.ru | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2022-02-10 | 2022-02-11 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2022-02-25 | 2022-03-16 | 2022-02-25 | 2022-06-30
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 419
606 | 2022 | Установка универсальных индикаторов контроля напряжения И-01-06 (46 шт.) в сетях 0,38 кВ КРЭС ВЭС ПС № 401 "Голутвин", МО, г/о Коломна, с. Акатьево, ул. Пионерская, 50:34:0040104:2923 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Установка универсальных индикаторов контроля напряжения И-01-06 (46 шт.) в сетях 0,38 кВ КРЭС ВЭС ПС № 401 "Голутвин", МО, г/о Коломна, с. Акатьево, ул. Пионерская, 50:34:0040104:2923 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 706.6172 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 704 |  |  |  | 704 | ООО "ФАБИ" | 844.8 | 229.7856 | 32211099794 | roseltorg.ru | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2022-02-10 | 2022-02-11 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2022-02-25 | 2022-03-16 | 2022-02-25 | 2022-06-30
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 705
607 | 2022 | Реконструкция КТП-250 10/0,4 кВ № 56 (замена на КТП-400 10/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА) ПС № 537 "Виноградово (аб)", МО, Воскресенский р-н, с/п Ашитковское, д. Золотово, ул. Полевая, д..1, 50:29:0030303:354 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-250 10/0,4 кВ № 56 (замена на КТП-400 10/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА) ПС № 537 "Виноградово (аб)", МО, Воскресенский р-н, с/п Ашитковское, д. Золотово, ул. Полевая, д..1, 50:29:0030303:354 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1290.8983 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1285 |  |  |  | 1285 | ООО "ФАБИ" | 1542 | 419.424 | 32211099793 | roseltorg.ru | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2022-02-10 | 2022-02-11 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2022-02-25 | 2022-03-16 | 2022-02-25 | 2022-06-30
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1289
608 | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-21-302-37802(620274) от 28.10.2021 ПС № 226 "Горелово", МО, г/о Богородский, д. Боково, 50:16:0102015:1223 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-21-302-37802(620274) от 28.10.2021 ПС № 226 "Горелово", МО, г/о Богородский, д. Боково, 50:16:0102015:1223 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 424.801 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 422.68 |  |  |  | 422.675 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 507.21 | 269.4553 | 32211099789 | roseltorg.ru | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2022-02-10 | 2022-02-11 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2022-02-25 | 2022-03-16 | 2022-02-25 | 2022-04-30
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 424.8
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 424
609 | 2022 | Установка универсальных индикаторов контроля напряжения И-01-06 (27 шт.) в сетях 0,38 кВ КРЭС ВЭС ПС № 401 "Голутвин", МО, Коломенский р-н, 50:34:0040418:932 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Установка универсальных индикаторов контроля напряжения И-01-06 (27 шт.) в сетях 0,38 кВ КРЭС ВЭС ПС № 401 "Голутвин", МО, Коломенский р-н, 50:34:0040418:932 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 434.5044 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 433 |  |  |  | 433 | ООО "ФАБИ" | 519.6 | 140.2095 | 32211099786 | roseltorg.ru | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2022-02-10 | 2022-02-11 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2022-02-25 | 2022-03-16 | 2022-02-25 | 2022-07-01
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 434
610 | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 16 шт.) от КТП-242 ПС № 626 "Экситон (аб)", МО, Павлово Посадский р-н, д. Бывалино, д. 64, 50:17:0030310:78 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 16 шт.) от КТП-242 ПС № 626 "Экситон (аб)", МО, Павлово Посадский р-н, д. Бывалино, д. 64, 50:17:0030310:78 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 721.4448 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 720 |  |  |  | 720 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 864 | 233.1429 | 32211099781 | roseltorg.ru | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2022-02-10 | 2022-02-11 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2022-02-25 | 2022-03-16 | 2022-02-25 | 2022-07-01
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 721
611 | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. № В8-21-302-38807(643760) от 20.11.2021 ПС № 401 "Голутвин", МО, г/о Коломна, д. Шапкино, 50:34:0050441:1717 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. № В8-21-302-38807(643760) от 20.11.2021 ПС № 401 "Голутвин", МО, г/о Коломна, д. Шапкино, 50:34:0050441:1717 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 665.8006 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 663 |  |  |  | 663 | ООО "ФАБИ" | 795.6 | 208.08 | 32211099774 | roseltorg.ru | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2022-02-10 | 2022-02-11 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2022-02-25 | 2022-03-16 | 2022-02-25 | 2022-07-05
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 665
612 | 2022 | Реконструкция КТПП-250 10/0,4 кВ № 43 (замена на КТПП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА с улучшенной характеристикой) ПС № 401 "Голутвин", МО, г/о Коломна, д. Шапкино, 50:34:0050441:1717 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТПП-250 10/0,4 кВ № 43 (замена на КТПП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА с улучшенной характеристикой) ПС № 401 "Голутвин", МО, г/о Коломна, д. Шапкино, 50:34:0050441:1717 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1172.7253 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1167 |  |  |  | 1167 | ООО "ФАБИ" | 1400.4 | 366.2585 | 32211099772 | roseltorg.ru | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2022-02-10 | 2022-02-11 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2022-02-25 | 2022-03-16 | 2022-02-25 | 2022-07-05
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1171
613 | 2022 | Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ (2 шт.), КВЛ-6 кВ от оп. 2 отп. на ТП-1186 фид. 406 ПС № 415 "Ликино", МО, г. Орехово-Зуево, д. Савостьяново, ул. Слободка, д. 41, 50:24:0040503:285 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ (2 шт.), КВЛ-6 кВ от оп. 2 отп. на ТП-1186 фид. 406 ПС № 415 "Ликино", МО, г. Орехово-Зуево, д. Савостьяново, ул. Слободка, д. 41, 50:24:0040503:285 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 2102.953 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2092.44 |  |  |  | 2092.4417 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2510.93 | 632.3824 | 32211099768 | roseltorg.ru | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2022-02-10 | 2022-02-11 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2022-02-25 | 2022-03-16 | 2022-02-25 | 2022-07-10
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 2101
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2100
614 | 2022 | Строительство ТП-40 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 10 КВЛ-6 кВ ТП-5015/2-ТП5070/1-ТП-4748 ПС № 27 "Черное", ВЛИ-0,38 кВ, МО, г. Железнодорожный, ул. Загородная, 50:50:0000000:23 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-40 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 10 КВЛ-6 кВ ТП-5015/2-ТП5070/1-ТП-4748 ПС № 27 "Черное", ВЛИ-0,38 кВ, МО, г. Железнодорожный, ул. Загородная, 50:50:0000000:23 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 956.6887 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 951 |  |  |  | 951 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1141.2 | 287.4133 | 32211099763 | roseltorg.ru | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2022-02-10 | 2022-02-11 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2022-02-25 | 2022-03-16 | 2022-02-25 | 2022-07-10
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 956
615 | 2022 | Реконструкция ТП-400 6/0,4 кВ № 5001 (замена на ТП-630 6/0,4 кВ с тр-ром 630 кВА) ПС № 419 "Минеральная", МО, г. Балашиха, д. Полтево, влад. 24-А, ул. Синицина, д. 8, 50:15:0071302:65 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-400 6/0,4 кВ № 5001 (замена на ТП-630 6/0,4 кВ с тр-ром 630 кВА) ПС № 419 "Минеральная", МО, г. Балашиха, д. Полтево, влад. 24-А, ул. Синицина, д. 8, 50:15:0071302:65 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1776.6091 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1767 |  |  |  | 1767 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2120.4 | 534.0267 | 32211099758 | roseltorg.ru | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2022-02-10 | 2022-02-11 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2022-02-25 | 2022-03-16 | 2022-02-25 | 2022-07-10
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 1775
616 | 2022 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 4 ВЛЗ-10 кВ фид. 9 ПС № 38 "Бережки", ВЛИ-0,38 кВ, МО, Егорьевский р-н, г/о Егорьевск, вблизи д.Холмы, 50:30:0000000:31658 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 4 ВЛЗ-10 кВ фид. 9 ПС № 38 "Бережки", ВЛИ-0,38 кВ, МО, Егорьевский р-н, г/о Егорьевск, вблизи д.Холмы, 50:30:0000000:31658 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 990.5266 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 986 |  |  |  | 986 | ООО "ФАБИ" | 1183.2 | 543.6324 | 32211099755 | roseltorg.ru | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2022-02-10 | 2022-02-11 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2022-02-25 | 2022-03-16 | 2022-02-25 | 2022-05-10
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 989
617 | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 17 шт.) от КТП-1186, строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-1186 ПС № 415 "Ликино", МО, г. Орехово-Зуево, д. Савостьяново, ул. Слободка, д. 41, 50:24:0040503:285 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 17 шт.) от КТП-1186, строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-1186 ПС № 415 "Ликино", МО, г. Орехово-Зуево, д. Савостьяново, ул. Слободка, д. 41, 50:24:0040503:285 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 2717.1226 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2703.54 |  |  |  | 2703.54 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 3244.24 | 817.0679 | 32211099752 | roseltorg.ru | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2022-02-10 | 2022-02-11 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2022-02-25 | 2022-03-16 | 2022-02-25 | 2022-07-10
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 2715
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2714
618 | 2022 | Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ № 328 (замена на ТП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА) ПС № 83 "Райки", МО, г. Лосино-Петровский, д. Топорково, 50:14:0030304:337 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ № 328 (замена на ТП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА) ПС № 83 "Райки", МО, г. Лосино-Петровский, д. Топорково, 50:14:0030304:337 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1290.8983 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1284 |  |  |  | 1284 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1540.8 | 388.0533 | 32211099750 | roseltorg.ru | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2022-02-10 | 2022-02-11 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2022-02-25 | 2022-03-16 | 2022-02-25 | 2022-07-10
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 1290
619 | 2022 | Строительство ТП-400 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ направл. ТП-481-КРН-3-ТП-26 ПС № 206 "Фрязино", ВЛИ-0,38 кВ, МО, Щёлковский р-н, СПК "Новое Литвиново", 50:14:0030105:1120 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-400 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ направл. ТП-481-КРН-3-ТП-26 ПС № 206 "Фрязино", ВЛИ-0,38 кВ, МО, Щёлковский р-н, СПК "Новое Литвиново", 50:14:0030105:1120 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 2154.8967 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2144 |  |  |  | 2144 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2572.8 | 1182.0973 | 32211099743 | roseltorg.ru | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2022-02-10 | 2022-02-11 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2022-02-25 | 2022-03-16 | 2022-02-25 | 2022-05-10
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 2153
620 | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-265, ПРВТ-6 кВ, ИКЗ-6 кВ на оп. 1 ВЛЗ-6 кВ КТП-246-ТП-233 отп. на КТП-265 ПС № 333 "Ельня", установка ж/б опоры - 1 шт., МО, Ногинский р-н, д. Ельня, с/п Аксёно-Бутырское, ул. Ленина, 50:16:0103018 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-265, ПРВТ-6 кВ, ИКЗ-6 кВ на оп. 1 ВЛЗ-6 кВ КТП-246-ТП-233 отп. на КТП-265 ПС № 333 "Ельня", установка ж/б опоры - 1 шт., МО, Ногинский р-н, д. Ельня, с/п Аксёно-Бутырское, ул. Ленина, 50:16:0103018:1578 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 472.0469 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 469.69 |  |  |  | 469.69 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 563.62 | 141.9487 | 32211099742 | roseltorg.ru | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2022-02-10 | 2022-02-11 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2022-02-25 | 2022-03-16 | 2022-02-25 | 2022-07-10
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 472
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 471
621 | 2022 | Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 45 ПС № 590 "Федино", ВЛИ-0,38 кВ, МО, 50:29:0060209:2854 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 45 ПС № 590 "Федино", ВЛИ-0,38 кВ, МО, 50:29:0060209:2854 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1203.5165 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1198 |  |  |  | 1198 | ООО "ФАБИ" | 1437.6 | 359.4 | 32211099740 | roseltorg.ru | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2022-02-10 | 2022-02-11 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2022-02-25 | 2022-03-16 | 2022-02-25 | 2022-07-11
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1202
622 | 2022 | Установка универсальных индикаторов контроля напряжения И-01-06 (32 шт.) в сетях 0,38 кВ КРЭС ВЭС; реконструкция (частичная) ВЛЗ-10 кВ фид. "Лукерьино" на участке от оп. 174 до оп. 190 ПС №401 "Голутвин", МО, Коломенский р-н, вблизи д. Шапк | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Установка универсальных индикаторов контроля напряжения И-01-06 (32 шт.) в сетях 0,38 кВ КРЭС ВЭС; реконструкция (частичная) ВЛЗ-10 кВ фид. "Лукерьино" на участке от оп. 174 до оп. 190 ПС №401 "Голутвин", МО, Коломенский р-н, вблизи д. Шапкино, 50:34:0050441:856 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 2965.8926 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2952 |  |  |  | 2952 | ООО "ФАБИ" | 3542.4 | 885.6 | 32211099738 | roseltorg.ru | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2022-02-10 | 2022-02-11 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2022-02-25 | 2022-03-16 | 2022-02-25 | 2022-07-11
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2962
623 | 2022 | Реконструкция КЛ-10 кВ № 628 на участке от ЦРП-1 до оп. 1 ВЛЗ-10 кВ фид. 2 ПС № 168 "Фаустово", установка ПРВТ-10 кВ, ИКЗ-10 кВ (3 шт.), МО, Воскресенский р-н, г/п Белоозерский, 50:29:0030214:629 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КЛ-10 кВ № 628 на участке от ЦРП-1 до оп. 1 ВЛЗ-10 кВ фид. 2 ПС № 168 "Фаустово", установка ПРВТ-10 кВ, ИКЗ-10 кВ (3 шт.), МО, Воскресенский р-н, г/п Белоозерский, 50:29:0030214:629 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1364.7592 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1358 |  |  |  | 1358 | ООО "ФАБИ" | 1629.6 | 407.4 | 32211099746 | roseltorg.ru | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2022-02-10 | 2022-02-11 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2022-02-25 | 2022-03-16 | 2022-02-25 | 2022-07-11
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1363
624 | 2022 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 4012 в части замены 1 АВ 160А на 250А , ВЛИ-0,38 кВ, ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Горетовка, с.т. "Горетовка", уч.478 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 4012 в части замены 1 АВ 160А на 250А , ВЛИ-0,38 кВ, ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Горетовка, с.т. "Горетовка", уч.478 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1449.4444 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1442.2 |  |  |  | 1442.1958 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1730.635 | 560.3961 | 32211104380 | roseltorg.ru | 2022-02-07 | 2022-02-04 | 2022-02-11 | 2022-02-14 |  |  |  |  | 2022-03-25 | 2022-02-25 | 2022-03-25 | 2022-02-25 | 2022-06-10
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1449.44
625 | 2022 | Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 1125 (замена КТП и трансформатора 250 кВА на КТП-630) и трансформатор 400 кВА), КВЛ-0,38 кВ , ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Горетовка, с.т. "Горетовка", уч.348 "б" | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 1125 (замена КТП и трансформатора 250 кВА на КТП-630) и трансформатор 400 кВА), КВЛ-0,38 кВ , ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Горетовка, с.т. "Горетовка", уч.348 "б" | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 5179.916 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 5154.02 |  |  |  | 5154.0158 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 6184.819 | 2002.7033 | 32211104382 | roseltorg.ru | 2022-02-07 | 2022-02-04 | 2022-02-11 | 2022-02-14 |  |  |  |  | 2022-03-25 | 2022-02-25 | 2022-03-25 | 2022-02-25 | 2022-06-10
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5179.92
626 | 2022 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 410 в части установки 1 АВ 250 А, КВЛ-0,4 кВ , ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/т "Горетовка", уч.555 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 410 в части установки 1 АВ 250 А, КВЛ-0,4 кВ , ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/т "Горетовка", уч.555 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1444.2958 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1437.07 |  |  |  | 1437.0733 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1724.488 | 558.4056 | 32211104385 | roseltorg.ru | 2022-02-07 | 2022-02-04 | 2022-02-11 | 2022-02-14 |  |  |  |  | 2022-03-25 | 2022-02-25 | 2022-03-25 | 2022-02-25 | 2022-06-10
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1444.3
627 | 2022 | Реконструкция МТП - 6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-34174(379387) от 19.05.2021 : замена МТП и трансформатора 160 кВА на МТП и трансформатор 250 кВА) , ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Поярково | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП - 6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-34174(379387) от 19.05.2021 : замена МТП и трансформатора 160 кВА на МТП и трансформатор 250 кВА) , ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Поярково | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1130.4602 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1124.81 |  |  |  | 1124.8067 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1349.768 | 437.0677 | 32211104387 | roseltorg.ru | 2022-02-07 | 2022-02-04 | 2022-02-11 | 2022-02-14 |  |  |  |  | 2022-03-25 | 2022-02-25 | 2022-03-25 | 2022-02-25 | 2022-06-10
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1130.46
628 | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ № 1111, ПС №675 "Голубая" в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/пос Ермолинское, СНТ "Мечта", уч, 155 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ № 1111, ПС №675 "Голубая" в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/пос Ермолинское, СНТ "Мечта", уч, 155 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 799.9393 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "АКОМ" | 795.94 |  |  |  | 795.9392 | ООО "АКОМ" | 955.127 | 309.2792 | 32211104388 | roseltorg.ru | 2022-02-07 | 2022-02-04 | 2022-02-11 | 2022-02-14 |  |  |  |  | 2022-03-25 | 2022-02-25 | 2022-03-25 | 2022-02-25 | 2022-06-10
участник | [13 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 799.94
629 | 2022 | Строительство ТП-10/0,4кВ , КЛ-10 кВ от вновь сооруж. КРУН-10кВ ПС № 387 "Подрезково", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ , КЛ-10 кВ от вновь сооруж. КРУН-10кВ ПС № 387 "Подрезково", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 4152.7336 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 4131.97 |  |  |  | 4131.97 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 4958.364 | 1472.7814 | 32211104391 | roseltorg.ru | 2022-02-07 | 2022-02-04 | 2022-02-11 | 2022-02-14 |  |  |  |  | 2022-03-25 | 2022-03-01 | 2022-03-25 | 2022-03-01 | 2022-06-10
участник | [13 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 4152.73
630 | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф. «№3 Верхний» от оп. №6 до оп №11 от КТП-6/0,4кВ № 1726, ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, СНТ "Заречье", уч.149/2 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф. "№3 Верхний» от оп. №6 до оп №11 от КТП-6/0,4кВ № 1726, ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, СНТ "Заречье", уч.149/2 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 512.583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "АКОМ" | 510.02 |  |  |  | 510.02 | ООО "АКОМ" | 612.024 | 198.1792 | 32211104394 | roseltorg.ru | 2022-02-07 | 2022-02-04 | 2022-02-11 | 2022-02-14 |  |  |  |  | 2022-03-25 | 2022-02-25 | 2022-03-25 | 2022-02-25 | 2022-06-10
участник | [13 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 512.58
631 | 2022 | Строительство КРУН-10кВ , ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Маи» ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КРУН-10кВ , ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. "Маи» ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1534.7054 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "АКОМ" | 1527.03 |  |  |  | 1527.0308 | ООО "АКОМ" | 1832.437 | 593.3606 | 32211104396 | roseltorg.ru | 2022-02-07 | 2022-02-04 | 2022-02-11 | 2022-02-14 |  |  |  |  | 2022-03-25 | 2022-02-25 | 2022-03-25 | 2022-02-25 | 2022-06-10
участник | [13 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 1534.71
632 | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 1143, ПС №829 "Время", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, рп.Менделеево | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 1143, ПС №829 "Время", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, рп.Менделеево | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 658.9104 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 655.62 |  |  |  | 655.615 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 786.738 | 254.7533 | 32211104397 | roseltorg.ru | 2022-02-07 | 2022-02-04 | 2022-02-11 | 2022-02-14 |  |  |  |  | 2022-03-25 | 2022-02-25 | 2022-03-25 | 2022-02-25 | 2022-06-10
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 658.91
633 | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 645 , ПС №160 "Перемилово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Стреково | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 645 , ПС №160 "Перемилово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Стреково | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 767.2339 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 765.17 |  |  |  | 765.1667 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 918.2 | 259.6929 | 32211104399 | roseltorg.ru | 2022-02-07 | 2022-02-04 | 2022-02-11 | 2022-02-14 |  |  |  |  | 2022-03-25 | 2022-03-03 | 2022-03-25 | 2022-03-03 | 2022-06-10
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 767.23
634 | 2022 | Строительство ТП-6/0,4кВ , КЛ-6 кВ от от вновь сооруж. РЛР-6кВ, ПС № 676 "Уча", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Витинево | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ , КЛ-6 кВ от от вновь сооруж. РЛР-6кВ, ПС № 676 "Уча", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Витинево | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1089.0329 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1083.59 |  |  |  | 1083.5867 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1300.304 | 398.9569 | 32211104401 | roseltorg.ru | 2022-02-07 | 2022-02-04 | 2022-02-11 | 2022-02-14 |  |  |  |  | 2022-03-25 | 2022-03-04 | 2022-03-25 | 2022-03-04 | 2022-05-31
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1089.03
635 | 2022 | Строительство ТП-6/0,4кВ , КЛ-6 кВ от от вновь сооруж. РЛР-6кВ, ПС № 676 "Уча", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, Витенево д | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ , КЛ-6 кВ от от вновь сооруж. РЛР-6кВ, ПС № 676 "Уча", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, Витенево д | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1491.4534 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1484 |  |  |  | 1483.995 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1780.794 | 546.38 | 32211104402 | roseltorg.ru | 2022-02-07 | 2022-02-04 | 2022-02-11 | 2022-02-14 |  |  |  |  | 2022-03-25 | 2022-03-04 | 2022-03-25 | 2022-03-04 | 2022-05-31
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1491.45
636 | 2022 | Реконструкция МТП-10/0,4кВ № 0519 (замена трансформатора 40 кВА на трансформатор 160 кВА), установка ВРЩ-0,4 к, ПС №545 "Торгашино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Федорцово, уч.315 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4кВ № 0519 (замена трансформатора 40 кВА на трансформатор 160 кВА), установка ВРЩ-0,4 к, ПС №545 "Торгашино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Федорцово, уч.315 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 458.9546 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОУЧЁТ" | 456.66 |  |  |  | 456.66 | ООО "ЭНЕРГОУЧЁТ" | 547.992 | 169.8775 | 32211104404 | roseltorg.ru | 2022-02-07 | 2022-02-04 | 2022-02-11 | 2022-02-14 |  |  |  |  | 2022-03-25 | 2022-02-28 | 2022-03-25 | 2022-02-28 | 2022-06-08
участник | [13 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 458.96
637 | 2022 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №2698 (замена СТП на КТП с трансформатором 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н,с.п. Костинское, территория объединения "Лесная поляна", уч. № 86 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №2698 (замена СТП на КТП с трансформатором 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н,с.п. Костинское, территория объединения "Лесная поляна", уч. № 86 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1304.4611 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1302.25 |  |  |  | 1302.25 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1562.7 | 441.9758 | 32211104407 | roseltorg.ru | 2022-02-07 | 2022-02-04 | 2022-02-11 | 2022-02-14 |  |  |  |  | 2022-03-25 | 2022-03-03 | 2022-03-25 | 2022-03-03 | 2022-06-10
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1304.46
638 | 2022 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №691 "Лаврово", СП-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ассаурово | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №691 "Лаврово", СП-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ассаурово | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 3167.333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3165.17 |  |  |  | 3165.1667 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3798.2 | 1074.2384 | 32211104411 | roseltorg.ru | 2022-02-07 | 2022-02-04 | 2022-02-11 | 2022-02-14 |  |  |  |  | 2022-03-25 | 2022-03-03 | 2022-03-25 | 2022-03-03 | 2022-06-10
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 3167.33
639 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Сергиево-Посадскому р-ну по приказу №48 от 21.01.2022 (2 объекта) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 2073.5382 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2063.17 |  |  |  | 2063.17 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2475.804 | 817.4825 | 32211104414 | roseltorg.ru | 2022-02-07 | 2022-02-04 | 2022-02-11 | 2022-02-14 |  |  |  |  | 2022-03-25 | см. справочные | 2022-03-25 | 2022-02-24 | 2022-06-10
участник | [13 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 2073.54
справочный | 2022 | Строительство ТП-10/0,4 кВ , ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид.95 ПС №391 "Подсосино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Алексеево, СТ "Росток", уч.31 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ , ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид.95 ПС №391 "Подсосино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Алексеево, СТ "Росток", уч.31 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1475.4983 | [15 empty] | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 2022-02-14 |  |  |  |  | 2022-03-25 | 2022-02-28 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-06-10
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от вновь соруж. ТП-10/0,4 кВ, ПС №391 "Подсосино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Алексеево, СТ "Росток", уч.31 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от вновь соруж. ТП-10/0,4 кВ, ПС №391 "Подсосино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Алексеево, СТ "Росток", уч.31 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 598.0399 | [15 empty] | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 2022-02-14 |  |  |  |  | 2022-03-25 | 2022-02-28 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-06-10
640 | 2022 | Строительство КВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ л. 786 напр. КРУН-750/7-КТП-835 до вновь сооруж. КРУН-6 кВ,ПС №35/6 кВ №95 "Базарово", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Протасово | M_I-269686 | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ л. 786 напр. КРУН-750/7-КТП-835 до вновь сооруж. КРУН-6 кВ,ПС №35/6 кВ №95 "Базарово", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Протасово | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 4583.9965 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 4561.08 |  |  |  | 4561.0767 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 5473.292 | 579.525 | 32211104415 | roseltorg.ru | 2022-02-07 | 2022-02-04 | 2022-02-11 | 2022-02-14 |  |  |  |  | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022-11-14
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 4583.99
641 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР,СМР, ПНР, оборудование по титулам: Договора ТП ИА-21-302-6488(425885) МО, г. Домодедово, вблизи д. Истомиха тер-рия "Домодедовское кладбище» | ПАО "Россети Московский регион" | Заголовочный лот | 162199.8133 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "АКОМ" | 161388.81 |  | 1 | 161388.81 | 161388.8143 | ООО "АКОМ" | 193666.5771 | 6023.8438 | 32211102536 | roseltorg.ru | 2022-02-04 | 2022-02-04 | 2022-02-11 | 2022-02-22 |  |  |  |  | 2022-03-10 | см. справочные | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 2023-12-14 |  | Приказ от 21.01.2022 №53 "особо значимый"
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 162199.8 |  |  | 162199.8
участник | [13 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 162199.81 |  |  | 162199.81
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 162199.81 |  |  | 162199.81
справочный | 2022 | Строительство ТП-2х1000-10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ от проект. ячеек ПС №425 "Яковлево", 2СП-10 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, вблизи д. Истомиха тер-рия «Домодедовское кладбище», кадастровый номер: 50:28:0070310:25 ИА-21-302-6488(425885) | M_I-270191 | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-2х1000-10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ от проект. ячеек ПС №425 "Яковлево", 2СП-10 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, вблизи д. Истомиха тер-рия «Домодедовское кладбище», кадастровый номер: 50:28:0070310:25 ИА-21-302-6488(425885) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 158812.605 | [15 empty] | 2022-02-04 | 2022-02-04 | 2022-02-04 | 2022-02-22 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 2023-12-14
справочный | 2022 | Модернизация ПС-110 кВ №425 "Яковлево" с установкой 2х ячеек на 1 и 2 с.ш. РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, вблизи д. Истомиха тер-рия «Домодедовское кладбище», кадастровый номер: 50:28:0070310:26 | M_I-270192 | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ПС-110 кВ №425 "Яковлево" с установкой 2х ячеек на 1 и 2 с.ш. РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, вблизи д. Истомиха тер-рия «Домодедовское кладбище», кадастровый номер: 50:28:0070310:26 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 3387.2083 | [15 empty] | 2022-02-04 | 2022-02-04 | 2022-02-04 | 2022-02-22 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 2023-12-14
642 | 2022 | Строительство ТП-6/0,4кВ , ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.808 ПС №440 "Правда", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Степаньково | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ , ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.808 ПС №440 "Правда", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Степаньково | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 638.74 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ФАБИ" | 635.5 |  |  |  | 635.5 | ООО "ФАБИ" | 762.6 | 762.6 | 32211104416 | roseltorg.ru | 2022-02-07 | 2022-02-04 | 2022-02-11 | 2022-02-14 |  |  |  |  | 2022-02-20 | 2022-02-15 | 2022-02-20 | 2022-02-15 | 2022-02-28
участник | [13 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 638.74
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 635.54
участник | [13 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 638.74
643 | 2022 | Реконструкция КВЛ-0,4 кВ от ф. «1» Рубцова, Заречная, Соловьиная, Рябиновая от КТП-10/0,4кВ 1125 , ПС №20 "Алабушево",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, СНТ "Горетовка", уч.346 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция КВЛ-0,4 кВ от ф. "1» Рубцова, Заречная, Соловьиная, Рябиновая от КТП-10/0,4кВ 1125 , ПС №20 "Алабушево",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, СНТ "Горетовка", уч.346 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 2636.9411 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2623.76 |  |  |  | 2623.7558 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 3148.507 | 982.1031 | 32211104418 | roseltorg.ru | 2022-02-07 | 2022-02-04 | 2022-02-11 | 2022-02-14 |  |  |  |  | 2022-03-25 | 2022-02-25 | 2022-03-25 | 2022-02-25 | 2022-06-14
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2636.94
644 | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от МТП-10/0,4кВ № 3323 , ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Новая | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от МТП-10/0,4кВ № 3323 , ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Новая | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 594.6063 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 591.63 |  |  |  | 591.6317 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 709.958 | 223.5053 | 32211104421 | roseltorg.ru | 2022-02-07 | 2022-02-04 | 2022-02-11 | 2022-02-14 |  |  |  |  | 2022-03-25 | 2022-02-25 | 2022-03-25 | 2022-02-25 | 2022-06-13
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 594.61
645 | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 71 , ПС №393 "Станки I", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Жеребцово, д.18 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 71 , ПС №393 "Станки I", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Жеребцово, д.18 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 670.6952 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 667.34 |  |  |  | 667.34 | ООО "ФАБИ" | 800.808 | 228.8023 | 32211104423 | roseltorg.ru | 2022-02-07 | 2022-02-04 | 2022-02-11 | 2022-02-14 |  |  |  |  | 2022-03-25 | 2022-03-01 | 2022-03-25 | 2022-03-01 | 2022-06-14
646 | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 472 , ПС №467 "Растовцы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Бобылино, СНТ "Бекерон-2", уч.4 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 472 , ПС №467 "Растовцы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Бобылино, СНТ "Бекерон-2", уч.4 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 2491.9747 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 2479.5 |  |  |  | 2479.5 | ООО "ФАБИ" | 2975.4 | 826.5 | 32211104424 | roseltorg.ru | 2022-02-07 | 2022-02-04 | 2022-02-11 | 2022-02-14 |  |  |  |  | 2022-03-25 | 2022-03-01 | 2022-03-25 | 2022-03-01 | 2022-06-17
647 | 2022 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), КЛ-0,38 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), КЛ-0,38 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 472.5303 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 470.17 |  |  |  | 470.1667 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 564.2 | 167.5842 | 32211104426 | roseltorg.ru | 2022-02-07 | 2022-02-04 | 2022-02-11 | 2022-02-14 |  |  |  |  | 2022-03-25 | 2022-03-01 | 2022-03-25 | 2022-03-01 | 2022-06-10
участник | [13 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 472.53
648 | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-45241(525170) от 20.09.2021), ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Зверково | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-45241(525170) от 20.09.2021), ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Зверково | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 456.2014 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 454 |  |  |  | 454 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 544.8 | 149.5529 | 32211104427 | roseltorg.ru | 2022-02-07 | 2022-02-04 | 2022-02-11 | 2022-02-14 |  |  |  |  | 2022-03-25 | 2022-03-03 | 2022-03-25 | 2022-03-03 | 2022-06-13
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 456.2
649 | 2022 | Реконструкция КТПП-6/0,4 кВ №3789 ( замена сущ. трансформатора мощности на 1*250 кВА), установка ВРЩ-0,4кВ, ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Агафониха, Спортбаза Озеро Круглое ул, д.13 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТПП-6/0,4 кВ №3789 ( замена сущ. трансформатора мощности на 1*250 кВА), установка ВРЩ-0,4кВ, ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Агафониха, Спортбаза Озеро Круглоеул, д.13 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 446.1894 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 444 |  |  |  | 444 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 532.8 | 532.8 | 32211104428 | roseltorg.ru | 2022-02-07 | 2022-02-04 | 2022-02-11 | 2022-02-14 |  |  |  |  | 2022-02-28 | 2022-03-03 | 2022-02-28 | 2022-03-03 | 2022-03-11
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 446.18
650 | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №323, ПС №328 "Ожогино", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Покровка, СНТ "Дружба"с.к. «ЦПКО им. Горького», Глухой пер, уч. № 2 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №323, ПС №328 "Ожогино", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Покровка, СНТ "Дружба"с.к. "ЦПКО им. Горького», Глухой пер, уч. № 2 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1129.5608 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 1123.91 |  |  |  | 1123.9125 | ООО "ПРОГРЕСС" | 1348.695 | 1118.43 | 32211104430 | roseltorg.ru | 2022-02-07 | 2022-02-04 | 2022-02-11 | 2022-02-14 |  |  |  |  | 2022-03-25 | 2022-02-25 | 2022-03-25 | 2022-02-25 | 2022-04-07
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 1129.56
651 | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от МТП 6 кВ №119 , ПС №228 "Зеленоградская", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н,д. Жуковка, ул. Садовая, д.1 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от МТП 6 кВ №119 , ПС №228 "Зеленоградская", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н,д. Жуковка, ул. Садовая, д.1 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 853.5924 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 849.32 |  |  |  | 849.32 | ООО "ФАБИ" | 1019.184 | 330.0215 | 32211104432 | roseltorg.ru | 2022-02-07 | 2022-02-04 | 2022-02-11 | 2022-02-14 |  |  |  |  | 2022-03-25 | 2022-02-25 | 2022-03-25 | 2022-02-25 | 2022-06-10
652 | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф. «№2 Нижний» от оп. №1 до оп №14 от КТП-6/0,4кВ № 1726, , ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, СНТ "Заречье", уч.75/2 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф. "№2 Нижний» от оп. №1 до оп №14 от КТП-6/0,4кВ № 1726, , ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, СНТ "Заречье", уч.75/2 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 619.0984 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "АКОМ" | 616 |  |  |  | 616.0025 | ООО "АКОМ" | 739.203 | 232.7121 | 32211104434 | roseltorg.ru | 2022-02-07 | 2022-02-04 | 2022-02-11 | 2022-02-14 |  |  |  |  | 2022-03-25 | 2022-02-25 | 2022-03-25 | 2022-02-25 | 2022-06-13
участник | [13 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 619.1
653 | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-52838(718419) от 03.12.2021), ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Минеево | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-52838(718419) от 03.12.2021), ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Минеево | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1460.4294 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1458.33 |  |  |  | 1458.3333 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1750 | 480.3922 | 32211104435 | roseltorg.ru | 2022-02-07 | 2022-02-04 | 2022-02-11 | 2022-02-14 |  |  |  |  | 2022-03-25 | 2022-03-03 | 2022-03-25 | 2022-03-03 | 2022-06-13
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 1460.42
654 | 2022 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №1077 (замена сущ. трансформатора мощности на 1*630 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №160 "Перемилово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Кончинино | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №1077 (замена сущ. трансформатора мощности на 1*630 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №160 "Перемилово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Кончинино | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1120.7809 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1118.58 |  |  |  | 1118.5833 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1342.3 | 361.3885 | 32211104437 | roseltorg.ru | 2022-02-07 | 2022-02-04 | 2022-02-11 | 2022-02-14 |  |  |  |  | 2022-03-25 | 2022-03-03 | 2022-03-25 | 2022-03-03 | 2022-06-15
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 1120.78
655 | 2022 | """Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.11 с ПС №702 """"Гришенки"""", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чехов г, Кулаково д Ю8-21-302-47491(403218)""" | Г | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование поСтроительство ТП-63-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.11 с ПС №702 "Гришенки", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чехов г, Кулаково д Ю8-21-302-47491(403218) | Южные электрические сети | ССР | 730.09 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 726.44 |  |  |  | 726.4395 | ООО "ПРОГРЕСС" | 871.7275 | 871.7275 | 32211098755 | roseltorg.ru | 2022-02-04 | 2022-02-03 | 2022-02-10 | 2022-02-11 |  |  |  |  | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-03-10
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 730.09
656 | 2022 | "Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №1878 с заменой на КТПК-400-10/0,4 кВ, ПС №491 ""Прудная"", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Шишкино д Ю8-21-302-43685(311827)" | Г | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование поРеконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №1878 с заменой на КТПК-400-10/0,4 кВ, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Шишкино д Ю8-21-302-43685(311827) | Южные электрические сети | ССР | 654.3891 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 651.12 |  |  |  | 651.1167 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 781.34 | 781.34 | 32211098759 | roseltorg.ru | 2022-02-04 | 2022-02-03 | 2022-02-17 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-03-10
657 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ПИР; АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по 3 титулам: Проектные работы по модернизации ПС 110-220 кВ для организации дистанционного управления оборудованием из ЦУС ПАО "Россети Московский регион» и ДЦ Московского РДУ (ПС 110 кВ Химки, ПС 220 кВ Омега, ПС 220 кВ Уча) | ПАО "Россети Московский регион" | Заголовочный лот | 1995.3892 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "СИБ МИР" | 1895.62 |  |  |  | 1895.6167 | ООО "СИБ МИР" | 2274.74 | 225.2218 | 32211108117 | roseltorg.ru | 2022-01-31 | 2022-02-07 | 2022-02-17 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-19 | см. справочные | 2022-03-19 | 2022-03-21 | 2022-06-30
справочный | 2022 | Проектные работы по модернизации ПС 110-220 кВ для организации дистанционного управления оборудованием из ЦУС ПАО «Россети Московский регион» и ДЦ Московского РДУ (ПС 220 кВ Уча) (1 шт.(прочие)) | K_I-241538 | 2022 | ПИР; АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Проектные работы по модернизации ПС 110-220 кВ для организации дистанционного управления оборудованием из ЦУС ПАО «Россети Московский регион» и ДЦ Московского РДУ (ПС 220 кВ Уча) (1 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 665.6643 | [15 empty] | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-19 | 2022-03-21 | 2022-03-19 | 2022-03-21 | 2022-06-01
справочный | 2022 | Проектные работы по модернизации ПС 110-220 кВ для организации дистанционного управления оборудованием из ЦУС ПАО «Россети Московский регион» и ДЦ Московского РДУ (ПС 220 кВ Омега) (1 шт.(прочие)) | K_I-241536 | 2022 | ПИР; АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Проектные работы по модернизации ПС 110-220 кВ для организации дистанционного управления оборудованием из ЦУС ПАО «Россети Московский регион» и ДЦ Московского РДУ (ПС 220 кВ Омега) (1 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 665.6643 | [15 empty] | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-19 | 2022-03-21 | 2022-03-19 | 2022-03-21 | 2022-06-01
справочный | 2022 | Проектные работы по модернизации ПС 110-220 кВ для организации дистанционного управления оборудованием из ЦУС ПАО «Россети Московский регион» и ДЦ Московского РДУ (ПС 110 кВ Химки) (1 шт.(прочие)) | K_I-241539 | 2022 | ПИР; АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Проектные работы по модернизации ПС 110-220 кВ для организации дистанционного управления оборудованием из ЦУС ПАО «Россети Московский регион» и ДЦ Московского РДУ (ПС 110 кВ Химки) (1 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 664.0606 | [15 empty] | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-19 | 2022-03-21 | 2022-03-19 | 2022-03-21 | 2022-06-01
658 | 2022 | Строительство КЛ-0,4 кВ от сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 кВ РТП-10/0,4 кВ № нов. До ВРУ-0,4 кВ № 1-9 Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Рязановское, кв-л 99, вл.1, 77:20:0020451:765 (2 этап) | M_I-269211 | 2022 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 кВ РТП-10/0,4 кВ № нов. До ВРУ-0,4 кВ № 1-9 Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Рязановское, кв-л 99, вл.1, 77:20:0020451:765 (2 этап) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 9805.245 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 9756.22 |  |  |  | 9756.2188 | ООО "СМК" | 11707.4625 | 2678.8262 | 32211119507 | roseltorg.ru | 2022-02-04 | 2022-02-10 | 2022-02-17 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-04 | 2022-03-10 | 2022-03-04 | 2022-06-30
участник | [13 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 9805.25
659 | 2022 | Строительство РП-10 кВ, 1 шт., КЛ-10 кВ, 2 шт. от РУ-10 кВ ПС Говорово до РУ-10 кВ РП нов., КЛ-10 кВ, 2 шт. от РУ-10 кВ РП-84 до РУ-10 кВ РП-нов., ГНБ, благоустройство, установка коммерческого учёта, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Московский, д. Румянцево | M_I-268447 | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство РП-10 кВ, 1 шт., КЛ-10 кВ, 2 шт. от РУ-10 кВ ПС Говорово до РУ-10 кВ РП нов., КЛ-10 кВ, 2 шт. от РУ-10 кВ РП-84 до РУ-10 кВ РП-нов., ГНБ, благоустройство, установка коммерческого учёта, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Московский, д. Румянцево | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 89984.0876 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 89534.17 |  | 1 | 89534.17 | 89534.1672 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 107441.0006 | 2836.7261 | 32211119514 | roseltorg.ru | 2022-02-04 | 2022-02-10 | 2022-02-17 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-15 | 2022-03-10 | 2022-03-15 | 2023-11-11
участник | [13 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 89984.09 |  |  | 89984.09
660 | 2022 | Строительство РП-20 кВ, 2 шт.,4КЛ-20 кВ от яч.РУ-20 кВ ПС №870 220/110/20/10 кВ Хованская до РУ-20 кВ нов. РП-10 кВ №1, №2., 2КЛ-20 кВ между РП-20 кВ,ГНБ, приборы учета э/э, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Сосенское, п. Коммунарка | M_I-267955 | 2023 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство РП-20 кВ, 2 шт.,4КЛ-20 кВ от яч.РУ-20 кВ ПС №870 220/110/20/10 кВ Хованская до РУ-20 кВ нов. РП-10 кВ №1, №2., 2КЛ-20 кВ между РП-20 кВ,ГНБ, приборы учета э/э, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Сосенское, п. Коммунарка | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 34245.86 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 34074.63 |  | 1 | 34074.63 | 34074.6307 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 40889.5568 | 2248.2231 | 32211119516 | roseltorg.ru | 2022-02-04 | 2022-02-10 | 2022-02-17 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-15 | 2022-03-10 | 2022-03-15 | 2022-12-31
участник | [13 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 34245.86 |  |  | 34245.86
661 | 2022 | Строительство БКТП-2х630 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск", 2хПУ (1,7 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, 50:26:0110607:539 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство БКТП-2х630 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск", 2хПУ (1,7 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, 50:26:0110607:539 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 16188.9963 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 16059.48 |  |  |  | 16059.4802 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 19271.3762 | 14988.8482 | 32211119007 | roseltorg.ru | 2022-02-07 | 2022-02-10 | 2022-02-17 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-03 | 2022-03-10 | 2022-03-03 | 2022-04-08
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 16189
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 16067.58
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 16064.34
662 | 2022 | Строительство КТП-1000 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от КРН-10 кВ ПС-110 кВ №483 "Ивановская", КРН-10 кВ, ПУ (0,5 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, д.Давыдовское, 50:08:0060320:289 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-1000 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от КРН-10 кВ ПС-110 кВ №483 "Ивановская", КРН-10 кВ, ПУ (0,5 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, д.Давыдовское, 50:08:0060320:289 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 6588.9849 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 6535.61 |  |  |  | 6535.6141 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 7842.737 | 767.8204 | 32211119011 | roseltorg.ru | 2022-02-07 | 2022-02-10 | 2022-02-17 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-03 | 2022-03-10 | 2022-03-03 | 2022-12-14
участник | [13 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 6539.57
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 6588.98
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 6537.59
663 | 2022 | Строительство КТПП-2х1000 6/0,4 кВ, 2хКЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ПС-110 кВ №188 "Одинцово", 2хГРЩ-0,4 кВ, КЛ-6 кВ, 8хКЛ-0,4 кВ, 4хПУ (КЛ-6 кВ-0,75 км, КЛ-0,4 кВ-0,24 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Одинцово, 50:20:0030206:57 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТПП-2х1000 6/0,4 кВ, 2хКЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ПС-110 кВ №188 "Одинцово", 2хГРЩ-0,4 кВ, КЛ-6 кВ, 8хКЛ-0,4 кВ, 4хПУ (КЛ-6 кВ-0,75 км, КЛ-0,4 кВ-0,24 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Одинцово, 50:20:0030206:57 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 9507.9093 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "АКОМ" | 9429.94 |  |  |  | 9429.9444 | ООО "АКОМ" | 11315.9333 | 7543.9555 | 32211119015 | roseltorg.ru | 2022-02-07 | 2022-02-10 | 2022-02-17 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-03 | 2022-03-10 | 2022-03-03 | 2022-04-14
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 9434.7
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 9507.91
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 9436.6
664 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Дмитровскому району по приказу №9 от 12.01.2022 (2 объекта) | ПАО "Россети Московский регион" | Заголовочный лот | 8345.2531 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 8343.17 |  |  |  | 8343.1667 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 10011.8 | 4290.7714 | 32211119798 | roseltorg.ru | 2022-02-07 | 2022-02-10 | 2022-02-17 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-10 | см. справочные | 2022-03-10 | 2022-03-04 | 2022-05-06
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 8345.25
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от вновь сооруж. КТПП-630/10/0,4, ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Зверково | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от вновь сооруж. КТПП-630/10/0,4, ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Зверково | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 1638.8675 | [15 empty] | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-04 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-05-06
справочный | 2022 | Строительство КТПП-630/10/0,4, 2- КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-47356(569361) от 09.10.2021), ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Зверково | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТПП-630/10/0,4, 2- КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-47356(569361) от 09.10.2021), ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Зверково | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 6706.3856 | [15 empty] | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-04 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-05-06
665 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Солнечногорскому району №2 по приказу №9 от 12.01.2022 (2 объекта) | ПАО "Россети Московский регион" | Заголовочный лот | 7481.7162 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 7444.31 |  |  |  | 7444.307 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 8933.1684 | 2871.3756 | 32211119802 | roseltorg.ru | 2022-02-07 | 2022-02-10 | 2022-02-17 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-10 | см. справочные | 2022-03-10 | 2022-03-04 | 2022-05-27
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 7481.72
справочный | 2022 | Строительство КТП-160/10/0,4кВ, 2-КВЛ-10 кВ от вновь сооруж.х яч.РП-49 ПС №438 "Бакеево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Рузино | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160/10/0,4кВ, 2-КВЛ-10 кВ от вновь сооруж.х яч.РП-49 ПС №438 "Бакеево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Рузино | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 4866.4066 | [15 empty] | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-04 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-05-27
справочный | 2022 | Реконструкция РП-10кВ№ 49 (расширение с.ш. РУ-10кВ с установкой 2 яч. КСО и 2- ВРЩ-0,4 кВ), ПС №438 "Бакеево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Рузино | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция РП-10кВ№ 49 (расширение с.ш. РУ-10кВ с установкой 2 яч. КСО и 2- ВРЩ-0,4 кВ), ПС №438 "Бакеево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Рузино | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 2615.3097 | [15 empty] | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-04 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-05-27
666 | 2022 | Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 901 (замена КТП и трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ВЛЗ-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №95 "Базарово", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Голенищево, СНТ "Юпитер", уч.41 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 901 (замена КТП и трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ВЛЗ-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №95 "Базарово", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Голенищево, СНТ "Юпитер", уч.41 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 10833.8718 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" | 10779.7 |  |  |  | 10779.7026 | ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" | 12935.6432 |  | 32211119805 | roseltorg.ru | 2022-02-07 | 2022-02-10 | 2022-03-18 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2022-04-08 | 2022-03-10 | 2022-04-08 | 2022-05-27
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 10833.87
667 | 2022 | Строительство КТП-630 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 РП-20 ПС-110 кВ №468 "Шелковка", РЛР-10 кВ, 3хПУ (0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.п.Дороховское, п.Дорохово, 50:19:0040503:221 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-630 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 РП-20 ПС-110 кВ №468 "Шелковка", РЛР-10 кВ, 3хПУ (0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.п.Дороховское, п.Дорохово, 50:19:0040503:221 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1962.7715 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1947.07 |  |  |  | 1947.0667 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2336.48 | 1352.6989 | 32211117961 | roseltorg.ru | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 2022-02-16 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | 2022-03-09 | 2022-04-16
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1962.77
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1947.66
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1947.46
668 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 127 от 21.01.2022г. Истринского р-на, д. Троица (2 объекта) | Западные электрические сети | Заголовочный лот | 1329.5802 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1318.81 |  |  |  | 1318.8083 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1582.57 | 310.862 | 32211117960 | roseltorg.ru | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 2022-02-16 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-10 | см. справочные | 2022-03-10 | 2022-03-09 | 2022-06-29
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1329.58
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1319.34
участник | [13 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 1319.06
справочный | 2022 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №58 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", замена на КТПН в габ.630 кВА (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, д.Троица, 50:08:0090235:737 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №58 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", замена на КТПН в габ.630 кВА (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, д.Троица, 50:08:0090235:737 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1280.0171 | [15 empty] | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-06-29
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-58 совместным подвесом по ВЛ-0,4 кВ ПС-110 кВ №683 "Ядрошино" (0,09 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, д.Троица, 50:08:0090235:737 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-58 совместным подвесом по ВЛ-0,4 кВ ПС-110 кВ №683 "Ядрошино" (0,09 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, д.Троица, 50:08:0090235:737 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 49.563 | [15 empty] | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-06-29
669 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 127 от 21.01.2022г. Истринского р-на, д. Духанино (2 объекта) | Западные электрические сети | Заголовочный лот | 489.0081 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 485.14 |  |  |  | 485.1417 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 582.17 | 113.3428 | 32211117959 | roseltorg.ru | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 2022-02-16 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-10 | см. справочные | 2022-03-10 | 2022-03-09 | 2022-06-30
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 489.01
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 485.34
участник | [13 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 485.25
справочный | 2022 | Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №3064 ПС-110 кВ №802 "Духанино", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, д.Духанино, 50:08:0040234:447 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №3064 ПС-110 кВ №802 "Духанино", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, д.Духанино, 50:08:0040234:447 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 415.9762 | [15 empty] | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-06-30
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-3064 ПС-110 кВ №802 "Духанино" (0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, д.Духанино, 50:08:0040234:447 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-3064 ПС-110 кВ №802 "Духанино" (0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, д.Духанино, 50:08:0040234:447 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 73.0318 | [15 empty] | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-06-30
670 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 127 от 21.01.2022г. Лотошинского р-на (5 объектов) | Западные электрические сети | Заголовочный лот | 2535.8493 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 2515.82 |  |  |  | 2515.8167 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 3018.98 | 210.8494 | 32211117957 | roseltorg.ru | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 2022-02-16 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-10 | см. справочные | 2022-03-10 | 2022-03-09 | 2023-01-18
участник | [13 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 2516.83
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 2516.58
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-21-302-51913(687218) ТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №409 "Лотошино" (0,31 км), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, снт "Раздолье", 50:02:0010412:109 | Г | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-21-302-51913(687218) ТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №409 "Лотошино" (0,31 км), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, снт "Раздолье",50:02:0010412:109 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 469.4039 | [15 empty] | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2023-01-13
справочный | 2022 | Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.18 ПС-110 кВ №409 "Лотошино", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, снт "Раздолье", 50:02:0010412:165 | Г | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.18 ПС-110 кВ №409 "Лотошино", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, снт"Раздолье", 50:02:0010412:165 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1445.6209 | [15 empty] | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2023-01-14
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-21-302-51913(687218) ТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №409 "Лотошино" (0,165 км), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, ст "Раздолье", 50:02:0010412:225 | Г | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-21-302-51913(687218) ТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №409 "Лотошино" (0,165 км), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, ст "Раздолье",50:02:0010412:225 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 249.844 | [15 empty] | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2023-01-13
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-21-302-48763(626347) ТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №409 "Лотошино" (0,14 км), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, снт "Раздолье", 50:02:0010412:147 | Г | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-21-302-48763(626347) ТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №409 "Лотошино" (0,14 км), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, снт "Раздолье",50:02:0010412:147 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 211.9889 | [15 empty] | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2023-01-13
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-21-302-51913(687218) ТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №409 "Лотошино" (0,105 км), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, с.т. "Раздолье", 50:02:0010412:228 | Г | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-21-302-51913(687218) ТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №409 "Лотошино" (0,105 км), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, с.т. "Раздолье", 50:02:0010412:228 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 158.9916 | [15 empty] | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2023-01-18
671 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 127 от 21.01.2022г. Можайского р-на (2 объекта) | Западные электрические сети | Заголовочный лот | 473.8092 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "СК СИСТЕМА" | 470.02 |  |  |  | 470.0167 | ООО "СК СИСТЕМА" | 564.02 | 102.1071 | 32211117956 | roseltorg.ru | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 2022-02-16 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-10 | см. справочные | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-07-04
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 470.16
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 473.81
участник | [13 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 470.25
справочный | 2022 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3088 ПС-110 кВ №556 "Кукарино", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Кукарино, 50:18:0030306:1431 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3088 ПС-110 кВ №556 "Кукарино", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Кукарино, 50:18:0030306:1431 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 415.9762 | [15 empty] | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-07-04
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.36 ВЛИ-0,38 кВ ф."Дачи" ТП-3088 ПС-110 кВ №556 "Кукарино" (0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Кукарино, 50:18:0030306:1431 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.36 ВЛИ-0,38 кВ ф."Дачи" ТП-3088 ПС-110 кВ №556 "Кукарино" (0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Кукарино, 50:18:0030306:1431 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 57.8329 | [15 empty] | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-07-04
672 | 2022 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №1180 ПС-110 кВ №355 "Можайск", замена трансформатора, ГРЩ-0,38 кВ (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с/т «Борисово», 50:18:0080424:361 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №1180 ПС-110 кВ №355 "Можайск", замена трансформатора, ГРЩ-0,38 кВ (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с/т "Борисово», 50:18:0080424:361 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 688.6278 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 683.12 |  |  |  | 683.1167 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 819.74 | 155.4679 | 32211117955 | roseltorg.ru | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 2022-02-16 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | 2022-03-09 | 2022-07-03
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 688.63
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 683.46
участник | [13 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 683.33
673 | 2022 | Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №3265 ПС-110 кВ №355 "Можайск", замена трансформатора, ГРЩ-0,38 кВ (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Заречье, 50:18:0080426:557 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №3265 ПС-110 кВ №355 "Можайск", замена трансформатора, ГРЩ-0,38 кВ (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Заречье, 50:18:0080426:557 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 538.0203 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "СК СИСТЕМА" | 533.72 |  |  |  | 533.7167 | ООО "СК СИСТЕМА" | 640.46 | 115.9453 | 32211117953 | roseltorg.ru | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 2022-02-16 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-07-04
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 538.02
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 533.88
участник | [13 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 533.82
674 | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-4245 ПС-110 кВ №704 "Макарово" (0,48 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Денисьево, 50:18:0080310:2606 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-4245 ПС-110 кВ №704 "Макарово" (0,48 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Денисьево, 50:18:0080310:2606 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 693.9951 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 688.44 |  |  |  | 688.4417 | ООО "СК СИСТЕМА" | 826.13 | 148.2797 | 32211117951 | roseltorg.ru | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 2022-02-16 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-07-05
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 688.79
участник | [13 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 688.66
675 | 2022 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №1377 с заменой трансформатора ПС-110 кВ №424 "Чисмена", 2хВЛИ-0,38 кВ, ГРЩ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, автоматический выключатель (0,295 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, п.Чисмена, 50:07:0040603:2345 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №1377 с заменой трансформатора ПС-110 кВ №424 "Чисмена", 2хВЛИ-0,38 кВ, ГРЩ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, автоматический выключатель (0,295 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, п.Чисмена, 50:07:0040603:2345 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1185.9833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1176.38 |  |  |  | 1176.375 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1411.65 | 267.7267 | 32211117950 | roseltorg.ru | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 2022-02-16 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | 2022-03-09 | 2022-07-03
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1176.97
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1185.98
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1176.85
676 | 2022 | Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №1377 ПС-110 кВ №171 "Сычи", замена трансформатора, ГРЩ-0,38 кВ (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Ново-Павловское, 50:07:0000000:25020 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №1377 ПС-110 кВ №171 "Сычи", замена трансформатора, ГРЩ-0,38 кВ (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Ново-Павловское, 50:07:0000000:25020 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 538.0203 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 533.61 |  |  |  | 533.6083 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 640.33 | 115.9218 | 32211117949 | roseltorg.ru | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 2022-02-16 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-07-04
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 538.02
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 533.77
участник | [13 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 533.87
677 | 2022 | Строительство КТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.90 ВЛЗ-10 кВ ф.7 РП-29 ПС-35 кВ №460 "Кожино", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, совхоз «Декоративное садоводство», 50:19:0050504:276 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.90 ВЛЗ-10 кВ ф.7 РП-29 ПС-35 кВ №460 "Кожино", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, совхоз "Декоративное садоводство», 50:19:0050504:276 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 474.1614 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "АКОМ" | 470.42 |  |  |  | 470.4167 | ООО "АКОМ" | 564.5 | 232.4412 | 32211117948 | roseltorg.ru | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 2022-02-16 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-04-30
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 474.16
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 470.56
участник | [13 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 470.66
678 | 2022 | Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №1251 с заменой трансформатора, строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1251 ПС-220 кВ №25 "Встреча" (0,12 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.о.Петровский, д.Мартемьяново, 50:26:0180303:46 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №1251 с заменой трансформатора, строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1251 ПС-220 кВ №25 "Встреча" (0,12 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.о.Петровский, д.Мартемьяново, 50:26:0180303:46 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 589.4745 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "АКОМ" | 584.76 |  |  |  | 584.7583 | ООО "АКОМ" | 701.71 | 132.7559 | 32211117947 | roseltorg.ru | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 2022-02-16 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-06-29
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 585.05
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 589.47
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 584.94
679 | 2022 | Строительство КТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-35 кВ №327 "Колодкино", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Субботино, 50:26:0060413:14 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-35 кВ №327 "Колодкино", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Субботино, 50:26:0060413:14 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1206.7898 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "АКОМ" | 1197.01 |  |  |  | 1197.01 | ООО "АКОМ" | 1436.42 | 591.4671 | 32211117946 | roseltorg.ru | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 2022-02-16 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-04-30
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1206.79
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1197.38
участник | [13 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 1197.61
680 | 2022 | Строительство КТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-110 кВ №406 "Шаховская", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,02 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, г.п.Шаховская, д.Судислово, 50:06:0030604:577 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-110 кВ №406 "Шаховская", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,02 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, г.п.Шаховская, д.Судислово, 50:06:0030604:577 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 551.5867 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 547.06 |  |  |  | 547.06 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 656.48 | 123.09 | 32211117945 | roseltorg.ru | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 2022-02-16 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-06-30
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 547.23
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 551.59
участник | [13 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 547.35
681 | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-3669 ПС-35 кВ №462 "Середа" (0,29 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, в районе д.Холмец, 50:06:0000000:5059 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-3669 ПС-35 кВ №462 "Середа" (0,29 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, в районе д.Холмец, 50:06:0000000:5059 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 419.2887 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 415.89 |  |  |  | 415.8917 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 499.07 | 94.6512 | 32211117944 | roseltorg.ru | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 2022-02-16 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | 2022-03-09 | 2022-07-03
участник | [13 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 416.1
участник | [13 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 416.06
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 419.29
682 | 2022 | Строительство КТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Крючково РП-34 ПС-220 кВ №475 "Луч", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, НП «Мелоди-Элит», 50:08:0060158:131 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Крючково РП-34 ПС-220 кВ №475 "Луч", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, НП "Мелоди-Элит», 50:08:0060158:131 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 624.2226 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 619.29 |  |  |  | 619.2917 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 743.15 | 140.9422 | 32211117943 | roseltorg.ru | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 2022-02-16 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | 2022-03-09 | 2022-07-03
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 624.22
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 619.54
участник | [13 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 619.41
683 | 2022 | Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Онуфриевское, с.Онуфриево, 50:08:0060206:209 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Онуфриевское, с.Онуфриево, 50:08:0060206:209 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 901.1226 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "АЛЬТАИР" | 893.82 |  |  |  | 893.825 | ООО "АЛЬТАИР" | 1072.59 | 450.4878 | 32211117940 | roseltorg.ru | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 2022-02-16 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-04-29
участник | [13 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 894.27
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 901.12
участник | [13 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 894.1
684 | 2022 | Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Подмосковная Слобода ПС-220 кВ №836 "Слобода", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Аносино, 50:08:0000000:166716 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Подмосковная Слобода ПС-220 кВ №836 "Слобода", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Аносино, 50:08:0000000:166716 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 849.7408 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 842.94 |  |  |  | 842.9417 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 1011.53 | 397.3868 | 32211117939 | roseltorg.ru | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 2022-02-16 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | 2022-03-09 | 2022-05-04
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 849.74
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 843.37
участник | [13 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 843.1
685 | 2022 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №799Н с заменой на КТП в габ.400 кВА, ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-799Н с заменой провода ПС-220 кВ №25 "Встреча" (0,06 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Ямищево, ЗАО "Уником", 50:20:0070313:83 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №799Н с заменой на КТП в габ.400 кВА, ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-799Н с заменой провода ПС-220 кВ №25 "Встреча" (0,06 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Ямищево, ЗАО "Уником", 50:20:0070313:83 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1197.9657 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1188.38 |  |  |  | 1188.3833 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1426.06 | 269.7951 | 32211117937 | roseltorg.ru | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 2022-02-16 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-06-29
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1197.97
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 1188.74
участник | [13 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 1188.99
686 | 2022 | Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.129 ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-35 кВ №568 "Карповка", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,06 км, ВЛ-0,38 кВ-0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Вишенки, 50:19:0000000:21716 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.129 ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-35 кВ №568 "Карповка", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,06 км, ВЛ-0,38 кВ-0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Вишенки, 50:19:0000000:21716 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1037.8415 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "АКОМ" | 1029.54 |  |  |  | 1029.5417 | ООО "АКОМ" | 1235.45 | 223.6591 | 32211117935 | roseltorg.ru | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 2022-02-16 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-07-04
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1030.06
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1037.84
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1029.85
687 | 2022 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №236 с заменой на КТП, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-236 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино" (0,15 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, СНТ "Знамя Победы", 50:08:090201:0039 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №236 с заменой на КТП, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-236 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино" (0,15 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, СНТ"Знамя Победы", 50:08:090201:0039 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1468.9083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1457.01 |  |  |  | 1457.0083 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1748.41 | 346.5317 | 32211117934 | roseltorg.ru | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 2022-02-16 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | 2022-03-09 | 2022-06-28
участник | [13 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 1457.74
участник | [13 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 1457.6
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1468.91
688 | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, реконструируемой по договору З8-21-302-38517(448461) ТП-2396 ПС-35 кВ №304 "Истра" (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Зенькино, СНТ «Зенькино», 50:08:0070224:617 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, реконструируемой по договору З8-21-302-38517(448461) ТП-2396 ПС-35 кВ №304 "Истра" (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Зенькино, СНТ "Зенькино», 50:08:0070224:617 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 799.4797 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "АЛЬТАИР" | 793.16 |  |  |  | 793.16 | ООО "АЛЬТАИР" | 951.8 | 180.0703 | 32211117933 | roseltorg.ru | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 2022-02-16 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-06-29
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 799.48
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 793.48
участник | [13 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 793.32
689 | 2022 | Реконструкция КТП-250 10/0,4 кВ №736 с заменой на КТПН, строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-736 ПС-35 кВ №292 "Крылово" (0,09 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Покровская, ГПК "Покровское-1», 50:20:0080424:1116 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КТП-250 10/0,4 кВ №736 с заменой на КТПН, строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-736 ПС-35 кВ №292 "Крылово" (0,09 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Покровская, ГПК "Покровское-1», 50:20:0080424:1116 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1410.1555 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 1398.87 |  |  |  | 1398.87 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 1678.65 | 329.7348 | 32211117932 | roseltorg.ru | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 2022-02-16 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | 2022-03-09 | 2022-06-29
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1410.16
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 1399.58
участник | [13 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 1399.17
690 | 2022 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №2502 с заменой трансформатора ПС-35 кВ №576 "Снегири", строительство ВЛИ-0,38 кВ, автоматический выключатель (0,43 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.Рождествено, 50:08:050206:0009 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №2502 с заменой трансформатора ПС-35 кВ №576 "Снегири", строительство ВЛИ-0,38 кВ, автоматический выключатель (0,43 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.Рождествено, 50:08:050206:0009 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 731.0594 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "АЛЬТАИР" | 725.28 |  |  |  | 725.2833 | ООО "АЛЬТАИР" | 870.34 | 164.6589 | 32211117931 | roseltorg.ru | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 2022-02-16 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-06-29
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 725.65
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 731.06
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 725.5
691 | 2022 | Реконструкция КТП-250 10/0,4 кВ №637 ПС-220 кВ №836 "Слобода", замена на КТПН (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Павло-Слободское, СНТ «Слободка», 50:08:0050343:374 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КТП-250 10/0,4 кВ №637 ПС-220 кВ №836 "Слобода", замена на КТПН (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Павло-Слободское, СНТ "Слободка», 50:08:0050343:374 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1280.0171 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1269.78 |  |  |  | 1269.775 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1523.73 | 288.9833 | 32211117929 | roseltorg.ru | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 2022-02-16 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | 2022-03-09 | 2022-07-03
участник | [13 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 1270.42
участник | [13 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 1270.16
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1280.02
692 | 2022 | Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.34 РП-3 ПС-110 кВ №118 "Кубинка", 2хРЛР-6 кВ, ГРЩ-0,38 кВ, КЛ-0,38 кВ (ВЛ-6 кВ-0,2 км, КЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Шарапово, 50:20:0090215:346 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.34 РП-3 ПС-110 кВ №118 "Кубинка", 2хРЛР-6 кВ, ГРЩ-0,38 кВ, КЛ-0,38 кВ (ВЛ-6 кВ-0,2 км, КЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Шарапово, 50:20:0090215:346 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1346.8529 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1336.08 |  |  |  | 1336.075 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1603.29 | 687.1243 | 32211117928 | roseltorg.ru | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 2022-02-16 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-04-28
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1337.02
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1346.85
участник | [13 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 1336.47
693 | 2022 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №29747 ПС-110 кВ №316 "Дарьино", замена трансформатора, сборка н/н РУ-0,4 кВ, рубильник РЕ-19 (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Уборы, 50:20:0050102:702 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №29747 ПС-110 кВ №316 "Дарьино", замена трансформатора, сборка н/н РУ-0,4 кВ, рубильник РЕ-19 (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Уборы, 50:20:0050102:702 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 3117.9922 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 3092.74 |  |  |  | 3092.74 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 3711.28 | 677.712 | 32211117927 | roseltorg.ru | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 2022-02-16 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-07-03
участник | [13 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 3093.98
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3117.99
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 3094.61
694 | 2022 | Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.257 ВЛЗ-10 кВ ф.12 ПС-35 кВ №464 "Дорохово", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Дорохово, 50:19:0040514:69 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.257 ВЛЗ-10 кВ ф.12 ПС-35 кВ №464 "Дорохово", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Дорохово, 50:19:0040514:69 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1069.935 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "АКОМ" | 1061.48 |  |  |  | 1061.4833 | ООО "АКОМ" | 1273.78 | 240.9854 | 32211117926 | roseltorg.ru | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 2022-02-16 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-06-29
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1062.02
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1069.94
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1061.8
695 | 2022 | Реконструкция КТП-400 10/0,4 кВ №1198 ПС-35 кВ №33 "Ракитино", замена на КТП (0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.Руза, д.Копцево, 50:19:0050203:57 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КТП-400 10/0,4 кВ №1198 ПС-35 кВ №33 "Ракитино", замена на КТП (0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.Руза, д.Копцево, 50:19:0050203:57 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1765.7267 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1751.42 |  |  |  | 1751.42 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 2101.71 | 398.6002 | 32211117925 | roseltorg.ru | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 2022-02-16 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | 2022-03-09 | 2022-07-03
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1765.73
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 1751.95
участник | [13 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 1752.68
696 | 2022 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №2060 с заменой на КТПН в габ.630 кВА ПС-35 кВ №542 "Петровская", строительство ВЛИ-0,38 кВ совместным подвесом (0,06км; 0,4МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Новопетровское, д.Рыбушки, 50:08:0080208:84 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №2060 с заменой на КТПН в габ.630 кВА ПС-35 кВ №542 "Петровская", строительство ВЛИ-0,38 кВ совместным подвесом (0,06км; 0,4МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринскийр-н, с.п.Новопетровское, д.Рыбушки, 50:08:0080208:84 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1309.1777 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 1298.7 |  |  |  | 1298.7 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 1558.45 | 308.882 | 32211117924 | roseltorg.ru | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 2022-02-16 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | 2022-03-09 | 2022-06-28
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1299.62
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1309.18
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1299.1
697 | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-3101 ПС-110 кВ №118 "Кубинка" (0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Кубинка, 50:20:0090524:51 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-3101 ПС-110 кВ №118 "Кубинка" (0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Кубинка, 50:20:0090524:51 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 499.6748 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 495.63 |  |  |  | 495.625 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 594.75 | 111.5156 | 32211117923 | roseltorg.ru | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 2022-02-16 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-06-30
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 499.67
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 495.88
участник | [13 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 496.02
698 | 2022 | Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-24265 ПС-110 кВ №67 "Усово", ВЛИ-0,38 кВ совместным подвесом (КЛ-0,38 кВ-0,15 км, ВЛ-0,38 кВ-0,18 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Знаменское, 50:20:0040701:842 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-24265 ПС-110 кВ №67 "Усово", ВЛИ-0,38 кВ совместным подвесом (КЛ-0,38 кВ-0,15 км, ВЛ-0,38 кВ-0,18 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Знаменское, 50:20:0040701:842 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1530.0251 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1517.94 |  |  |  | 1517.9417 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1821.53 | 390.3279 | 32211117930 | roseltorg.ru | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 2022-02-16 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-06-16
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1518.24
участник | [13 empty] | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 1518.86
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1530.03
699 | 2022 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1358 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя с монтажем концевой муфты (подключение к РУ-0,4кВ ТП осуществлять через предохранитель с номиналом плавкой вставки 125А), в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Казённый пер., д.6, с | Г | 2022 | СМР; МТРиО | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1358 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя с монтажем концевой муфты (подключение к РУ-0,4кВ ТП осуществлять через предохранитель с номиналом плавкой вставки 125А), в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Казённый пер., д.6, стр.1 | Московские кабельные сети | Cводно-сметный расчет | 1258.25 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 1220.5 |  |  |  | 1220.5025 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 1464.603 | 1464.603 | 32211117585 | roseltorg.ru | 2022-02-07 | 2022-02-09 | 2022-02-16 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-05 | 2022-03-03 | 2022-03-05 | 2022-03-03 | 2022-03-31
700 | 2022 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1164 до ВРЩ-0,4кВ № 42108, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ивантеевская, д.3, корп.5 | Г | 2022 | СМР; МТРиО | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1164 до ВРЩ-0,4кВ № 42108, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ивантеевская, д.3, корп.5 | Московские кабельные сети | Cводно-сметный расчет | 5011.725 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 4861.37 |  |  |  | 4861.3733 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 5833.6479 | 5833.6479 | 32211117589 | roseltorg.ru | 2022-02-07 | 2022-02-09 | 2022-02-16 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-05 | 2022-03-03 | 2022-03-05 | 2022-03-03 | 2022-03-31
701 | 2022 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2665 луч А до ВРЩ-0,4кВ Заявителя с монтажем концевой муфты (подключение к РУ-0,4кВ ТП осуществлять через предохранитель с номиналом плавкой вставки 125А), в т.ч. ПИР: г.Москва, Леонтьевский пер, д.25 | Г | 2022 | СМР; МТРиО | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2665 луч А до ВРЩ-0,4кВ Заявителя с монтажем концевой муфты (подключение к РУ-0,4кВ ТП осуществлять через предохранитель с номиналом плавкой вставки 125А), в т.ч.ПИР: г.Москва, Леонтьевский пер, д.25 | Московские кабельные сети | Cводно-сметный расчет | 2178.3 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 2112.95 |  |  |  | 2112.951 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 2535.5412 | 2535.5412 | 32211117598 | roseltorg.ru | 2022-02-07 | 2022-02-09 | 2022-02-16 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-05 | 2022-03-03 | 2022-03-05 | 2022-03-03 | 2022-03-31
702 | 2022 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13148 до ВРЩ-0,4кВ № 56161, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Перовская, д.49/53 | Г | 2022 | СМР; МТРиО | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13148 до ВРЩ-0,4кВ № 56161, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Перовская, д.49/53 | Московские кабельные сети | Cводно-сметный расчет | 2015.5833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 1955.12 |  |  |  | 1955.1158 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 2346.139 | 2346.139 | 32211117603 | roseltorg.ru | 2022-02-07 | 2022-02-09 | 2022-02-16 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-05 | 2022-03-03 | 2022-03-05 | 2022-03-03 | 2022-03-31
703 | 2022 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12496 до новой СП-0,4кВ, установка группового СП-0,4кВ - 1 шт., счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширский пр-д, д.1Б, пом.14 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12496 до новой СП-0,4кВ, установка группового СП-0,4кВ - 1 шт., счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширский пр-д, д.1Б, пом.14 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 2580.8583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" | 2580.6 |  |  |  | 2580.6002 | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" | 3096.7203 | 950.1301 | 32211117823 | roseltorg.ru | 2022-02-07 | 2022-02-09 | 2022-02-16 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-05-31
704 | 2022 | Реконструкция 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18493 А и Б до ВРЩ-0,4кВ № 97823, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кунцевская, д.13/6 | Г | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18493 А и Б до ВРЩ-0,4кВ № 97823, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кунцевская, д.13/6 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 3821.1833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3817.36 |  |  |  | 3817.3621 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4580.8346 | 371.419 | 32211117825 | roseltorg.ru | 2022-02-07 | 2022-02-09 | 2022-02-16 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2023-01-31
705 | 2022 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28698 до стены здания в сторону нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: МО, г.Люберцы, СНТ "Зеленая зона", д.513 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28698 до стены здания в сторону нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: МО, г.Люберцы, СНТ "Зеленая зона", д.513 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 1714.2417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 1712.53 |  |  |  | 1712.5274 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 2055.0329 | 630.5215 | 32211117826 | roseltorg.ru | 2022-02-07 | 2022-02-09 | 2022-02-16 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-05-31
706 | 2022 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26599 до новых ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ -2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Остафьевская, вл.Г | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26599 до новых ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ -2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Остафьевская, вл.Г | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 3797.8 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 3795.9 |  |  |  | 3795.9011 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 4555.0813 | 1433.0593 | 32211117828 | roseltorg.ru | 2022-02-07 | 2022-02-09 | 2022-02-16 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-04 | 2022-03-03 | 2022-03-04 | 2022-03-03 | 2022-05-31
707 | 2022 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15711 до ВРЩ-0,4кВ № 86322, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Домодедовская, д.20, к.3, стр.2 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15711 до ВРЩ-0,4кВ № 86322, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Домодедовская, д.20, к.3, стр.2 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 4266.4417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "РУСЭНЕРГОСЕТЬ" | 4262.18 |  |  |  | 4262.1752 | ООО "РУСЭНЕРГОСЕТЬ" | 5114.6103 | 5114.6103 | 32211117546 | roseltorg.ru | 2022-02-07 | 2022-02-09 | 2022-02-16 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-01 | 2022-03-03 | 2022-03-01 | 2022-03-31
708 | 2022 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 10606 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 10606 до существующих КЛ-10кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, Трёхпрудный пер, д.9, стр.1,2,4 | M_I-266986 | 2023 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 10606 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 10606 до существующих КЛ-10кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, Трёхпрудный пер, д.9, стр.1,2,4,7,8 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 1311.9583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 1310.65 |  |  |  | 1310.6464 | ООО "СМК" | 1572.7756 | 140.6124 | 32211117552 | roseltorg.ru | 2022-02-07 | 2022-02-09 | 2022-02-16 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-13 | 2022-03-04 | 2022-03-19 | 2022-03-04 | 2022-12-31
709 | 2022 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 29464 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х400кВА, КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Боткинский пр-д, д.5, стр.10 | Г | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 29464 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х400кВА, КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Боткинский пр-д, д.5, стр.10 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 715.7258 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 715.37 |  |  |  | 715.368 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 858.4416 | 414.4201 | 32211117557 | roseltorg.ru | 2022-02-07 | 2022-02-09 | 2022-02-16 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-04 | 2022-03-03 | 2022-03-04 | 2022-03-03 | 2022-04-30
710 | 2022 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 19860 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х630кВА, 4КЛ-10кВ и 23КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19860 до существующих КЛ-10кВ и КЛ-0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пре | Г | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 19860 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х630кВА, 4КЛ-10кВ и 23КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19860 до существующих КЛ-10кВ и КЛ-0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР:г.Москва, ул.Пречистенка, д.22/2, стр.7 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 1342.7242 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 1341.38 |  |  |  | 1341.3815 | ООО "СМК" | 1609.6577 | 762.4695 | 32211117562 | roseltorg.ru | 2022-02-07 | 2022-02-09 | 2022-02-16 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-04-30
711 | 2022 | Строительство КТП-2х1000-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.17 с ЗТП-614, ПС №246 "Ляхово", СП-10 кВ, ГНБ, узел учета - 8 шт., в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи с. Константиновское, кадастровый номер: 50:33:0020182:351 ИА-21-303-8774(669298) | Г | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-2х1000-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.17 с ЗТП-614, ПС №246 "Ляхово", СП-10 кВ, ГНБ, узел учета - 8 шт., в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи с. Константиновское, кадастровый номер: 50:33:0020182:351 ИА-21-303-8774(669298) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 18533.0088 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 18440.34 |  |  |  | 18440.3433 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 22128.412 | 340.9617 | 32211119523 | roseltorg.ru | 2022-02-04 | 2022-02-10 | 2022-03-01 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-21 | 2022-03-10 | 2022-03-21 | 2023-12-30
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 18533.01
712 | 2022 | Строительство КТП-2х1000-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от проект. КЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №ИА-19-302-377(986641)), ПС №266 "Бор", 2АСП-10 кВ, 2узла учета, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Тургенево д Ю8-21-302-71777(691106) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-2х1000-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от проект. КЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №ИА-19-302-377(986641)), ПС №266 "Бор", 2АСП-10 кВ, 2узла учета, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Тургенево д Ю8-21-302-71777(691106) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 7238.9147 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 7202.72 |  |  |  | 7202.7201 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 8643.2641 | 640.2418 | 32211119524 | roseltorg.ru | 2022-02-04 | 2022-02-10 | 2022-02-17 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | 2022-03-09 | 2022-12-31
713 | 2022 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ 2 шт. с транс. 2х250 кВА, КЛ-10 кВ, от яч. № 13 и № 14 РУ-10 кВ РП-10 кВ № 155 до РУ-10 кВ БКТП-10/0,4 кВ № 1, 2, ГНБ, приборы учета э/э, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пр. проезд №7085, в районе Бекетова ручья | M_I-269210 | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство БКТП-10/0,4 кВ 2 шт. с транс. 2х250 кВА, КЛ-10 кВ, от яч. № 13 и № 14 РУ-10 кВ РП-10 кВ № 155 до РУ-10 кВ БКТП-10/0,4 кВ № 1, 2, ГНБ, приборы учета э/э, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пр. проезд №7085, в районе Бекетова ручья | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 42375.058 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 42163.18 |  | 1 | 42163.18 | 42163.1827 | ООО "СК СИСТЕМА" | 50595.8192 | 3626.9404 | 32211119519 | roseltorg.ru | 2022-02-04 | 2022-02-10 | 2022-02-17 | 2022-02-21 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 2022-12-15
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 42375.06 |  |  | 42375.06
714 | 2022 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 1 с РП 10 кВ № 3 оп. 292-329, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 с расширением просек, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район (2,59 км) | K_I-234300 | 2025 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 1 с РП 10 кВ № 3 оп. 292-329, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 с расширением просек, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район (2,59 км) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 478.027 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "СК СИСТЕМА" | 474.2 |  |  |  | 474.2027 | ООО "СК СИСТЕМА" | 569.0433 | 29.4333 | 32211140252 | roseltorg.ru | 2022-02-07 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-16 | 2022-03-10 | 2022-03-16 | 2022-12-31
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 478.03
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 474.3
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 474.39
715 | 2022 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 1 с РП 10 кВ № 4 оп. 22-37, 42-151, 60-68, 101-108, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Можайский район (2,44 км) | K_I-234302 | 2025 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 1 с РП 10 кВ № 4 оп. 22-37, 42-151, 60-68, 101-108, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Можайский район (2,44 км) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 450.342 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 446.74 |  |  |  | 446.7393 | ООО "СК СИСТЕМА" | 536.0871 | 27.7286 | 32211140256 | roseltorg.ru | 2022-02-07 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-16 | 2022-03-10 | 2022-03-16 | 2022-12-31
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 446.92
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 450.34
716 | 2022 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 8 с РП 10 кВ № 19 оп. 95-122, 113-127, 133-138, 133-158, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Можайский район (3,2 км) | K_I-234305 | 2025 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 8 с РП 10 кВ № 19 оп. 95-122, 113-127, 133-138, 133-158, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Можайский район (3,2 км) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 590.6125 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "СК СИСТЕМА" | 585.95 |  |  |  | 585.9466 | ООО "СК СИСТЕМА" | 703.1359 | 36.3691 | 32211140260 | roseltorg.ru | 2022-02-07 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-16 | 2022-03-10 | 2022-03-16 | 2022-12-31
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 586.24
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 590.61
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 586.12
717 | 2022 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 1 с РП 10 кВ № 22 оп. 290-400, 473-484, 494-516, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 с расширением просек, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район (2,35 км) | K_I-234308 | 2025 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 1 с РП 10 кВ № 22 оп. 290-400, 473-484, 494-516, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 с расширением просек, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район (2,35 км) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 433.731 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 430.22 |  |  |  | 430.2178 | ООО "СК СИСТЕМА" | 516.2614 | 26.7032 | 32211140266 | roseltorg.ru | 2022-02-07 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-16 | 2022-03-10 | 2022-03-16 | 2022-12-31
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 430.43
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 433.73
718 | 2022 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 1 с РП 10 кВ № 34 оп. 11-14а, 76-79, 96-106, 154-162, 286-297, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Можайский район (2,52 км) | K_I-234331 | 2025 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 1 с РП 10 кВ № 34 оп. 11-14а, 76-79, 96-106, 154-162, 286-297, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Можайский район (2,52 км) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 465.1073 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 461.39 |  |  |  | 461.3864 | ООО "СК СИСТЕМА" | 553.6637 | 28.6378 | 32211140273 | roseltorg.ru | 2022-02-07 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-16 | 2022-03-10 | 2022-03-16 | 2022-12-31
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 465.11
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 461.62
719 | 2022 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Зенькино, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Истринский район (8,6 км) | K_I-234286 | 2025 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Зенькино, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Истринский район (8,6 км) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 1587.271 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 1574.41 |  |  |  | 1574.4141 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 1889.2969 | 103.8789 | 32211140283 | roseltorg.ru | 2022-02-07 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-15 | 2022-03-10 | 2022-03-15 | 2022-12-31
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1587.27
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1575.37
720 | 2022 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.Санниково, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Истринский район (2,5 км) | K_I-234288 | 2025 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.Санниково, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Истринский район (2,5 км) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 461.416 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 457.68 |  |  |  | 457.6785 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 549.2142 | 30.1973 | 32211140297 | roseltorg.ru | 2022-02-07 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-15 | 2022-03-10 | 2022-03-15 | 2022-12-31
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 457.91
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 461.42
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 457.82
721 | 2022 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.Кипрей, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Истринский район (3,5 км) | K_I-234291 | 2025 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.Кипрей, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Истринский район (3,5 км) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 645.9824 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 640.81 |  |  |  | 640.8142 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 768.977 | 39.7747 | 32211140304 | roseltorg.ru | 2022-02-07 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-16 | 2022-03-10 | 2022-03-16 | 2022-12-31
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 641.14
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 645.98
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 641.01
722 | 2022 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.Ивановский, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Истринский район (4,2 км) | K_I-234292 | 2025 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.Ивановский, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Истринский район (4,2 км) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 775.1789 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 768.9 |  |  |  | 768.8992 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 922.679 | 47.7248 | 32211140314 | roseltorg.ru | 2022-02-07 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-16 | 2022-03-10 | 2022-03-16 | 2022-12-31
участник | [13 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 769.29
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 775.18
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 769.05
723 | 2022 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 42 с ПС 110 кВ № 551 Пернатово, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Истринский район (2,5 км) | K_I-234295 | 2025 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 42 с ПС 110 кВ № 551 Пернатово, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Истринский район (2,5 км) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 461.416 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 457.72 |  |  |  | 457.7246 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 549.2695 | 28.4105 | 32211140318 | roseltorg.ru | 2022-02-07 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-16 | 2022-03-10 | 2022-03-16 | 2022-12-31
участник | [13 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 458
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 457.91
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 461.42
724 | 2022 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 2 ПС 110 кВ № 171 Сычи оп. 52-76, 305-323, 423-435, 492-498, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 с расширением просек, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (3,7 км) | K_I-234272 | 2023 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 2 ПС 110 кВ № 171 Сычи оп. 52-76, 305-323, 423-435, 492-498, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 с расширением просек, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (3,7 км) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 682.8957 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 677.3 |  |  |  | 677.2959 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 812.7551 | 121.5335 | 32211140324 | roseltorg.ru | 2022-02-07 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-15 | 2022-03-10 | 2022-03-15 | 2022-06-30
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 677.57
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 682.9
725 | 2022 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 3 с РП 10 кВ № 51 оп. 68-96, 128-139, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (2,6 км) | K_I-234275 | 2023 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 3 с РП 10 кВ № 51 оп. 68-96, 128-139, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (2,6 км) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 479.8726 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 475.99 |  |  |  | 475.9857 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 571.1828 | 85.4105 | 32211140333 | roseltorg.ru | 2022-02-07 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-15 | 2022-03-10 | 2022-03-15 | 2022-06-30
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 479.87
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 476.08
726 | 2022 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.3 с ПС 35 кВ № 289 Кирилловка оп. 1-42, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (2,95 км) | K_I-234281 | 2023 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.3 с ПС 35 кВ № 289 Кирилловка оп. 1-42, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (2,95 км) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 544.4709 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 540.17 |  |  |  | 540.1695 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 648.2034 | 96.9276 | 32211140335 | roseltorg.ru | 2022-02-07 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-15 | 2022-03-10 | 2022-03-15 | 2022-06-30
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 540.44
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 544.47
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 540.28
727 | 2022 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.8 с ПС 110 кВ № 418 "Руза оп. 176-227, 212-218, 382-392, 393-402, 402-425, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (6,5 км) | K_I-234283 | 2025 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.8 с ПС 110 кВ № 418 "Руза оп. 176-227, 212-218, 382-392, 393-402, 402-425, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (6,5 км) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 1199.6816 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1190.08 |  |  |  | 1190.0841 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1428.1009 | 78.521 | 32211140338 | roseltorg.ru | 2022-02-07 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-15 | 2022-03-10 | 2022-03-15 | 2022-12-31
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1190.32
728 | 2022 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.Сафонтьево с РП 10 кВ № 29, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Истринский район (5 км) | K_I-234285 | 2025 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.Сафонтьево с РП 10 кВ № 29, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Истринский район (5 км) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 922.832 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 915.36 |  |  |  | 915.357 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 1098.4284 | 60.3947 | 32211140544 | roseltorg.ru | 2022-02-07 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-15 | 2022-03-10 | 2022-03-15 | 2022-12-31
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 922.83
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 915.73
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 915.91
729 | 2022 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Фид.10-3 с ПС 220 кВ № 107 Кедрово оп. 16-50, 138-151, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 с заменой опор, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский район (2,8 км) | K_I-234229 | 2025 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ Фид.10-3 с ПС 220 кВ № 107 Кедрово оп. 16-50, 138-151, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 с заменой опор, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский район (2,8 км) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 516.7859 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "АКОМ" | 512.7 |  |  |  | 512.7033 | ООО "АКОМ" | 615.244 | 31.9331 | 32211140548 | roseltorg.ru | 2022-02-07 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-16 | 2022-03-10 | 2022-03-16 | 2022-12-30
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 512.91
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 516.79
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 513.07
730 | 2022 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-32 с РП 6 кВ № 3 (РП 6 кВ № 33) оп. 1-5 (отп. на КТП 6 кВ № 3218), в стволе оп. 17-25, 26, 36, 27-27/1, 68-94, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 с расширением просек, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район (3,07 км) | K_I-234255 | 2025 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-32 с РП 6 кВ № 3 (РП 6 кВ № 33) оп. 1-5 (отп. на КТП 6 кВ № 3218), в стволе оп. 17-25, 26, 36, 27-27/1, 68-94, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 с расширением просек, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район (3,07 км) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 566.6188 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 562.09 |  |  |  | 562.0859 | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 674.5031 | 34.8881 | 32211140550 | roseltorg.ru | 2022-02-07 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-16 | 2022-03-10 | 2022-03-16 | 2022-12-31
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 562.31
731 | 2022 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-4 с РП 6 кВ № 6 от ТП-6406 оп. 1-88, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район (5,299 км) | K_I-234259 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-4 с РП 6 кВ № 6 от ТП-6406 оп. 1-88, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район (5,299 км) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 978.2019 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 970.38 |  |  |  | 970.3763 | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 1164.4515 | 60.2303 | 32211140554 | roseltorg.ru | 2022-02-07 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-16 | 2022-03-10 | 2022-03-16 | 2022-12-31
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 978.2
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 970.67
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 971.16
732 | 2022 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-17 с РТП 6 кВ № 20 оп. 1-65, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район (3,9 км) | K_I-234260 | 2025 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-17 с РТП 6 кВ № 20 оп. 1-65, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район (3,9 км) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 719.8089 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 714.12 |  |  |  | 714.1224 | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 856.9469 | 44.3248 | 32211140558 | roseltorg.ru | 2022-02-07 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-16 | 2022-03-10 | 2022-03-16 | 2022-12-31
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 714.41
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 719.81
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 714.63
733 | 2022 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-34 с РП 6 кВ № 3 оп. 53-95, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район (2,5 км) | K_I-234262 | 2025 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-34 с РП 6 кВ № 3 оп. 53-95, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район (2,5 км) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 461.416 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 457.72 |  |  |  | 457.7247 | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 549.2696 | 28.4105 | 32211140562 | roseltorg.ru | 2022-02-07 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-16 | 2022-03-10 | 2022-03-16 | 2022-12-31
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 461.42
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 457.86
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 457.96
734 | 2022 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.6 с ПС 35 кВ № 165 Судниково оп.2/11-2/47, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 с расширением просек, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский район (2,6 км) | K_I-234219 | 2023 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.6 с ПС 35 кВ № 165 Судниково оп.2/11-2/47, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 с расширением просек, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский район (2,6 км) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 479.8726 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 476.03 |  |  |  | 476.0336 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 571.2404 | 85.4191 | 32211140567 | roseltorg.ru | 2022-02-07 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-15 | 2022-03-10 | 2022-03-15 | 2022-06-30
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 479.87
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 476.13
735 | 2022 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.3 с ПС 35 кВ № 408 Теряево оп.17/1-17/36, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 с расширением просек, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский район (2,6 км) | K_I-234221 | 2023 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.3 с ПС 35 кВ № 408 Теряево оп.17/1-17/36, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 с расширением просек, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский район (2,6 км) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 479.8726 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 475.99 |  |  |  | 475.9857 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 571.1828 | 85.4105 | 32211140569 | roseltorg.ru | 2022-02-07 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-15 | 2022-03-10 | 2022-03-15 | 2022-06-30
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 479.87
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 476.13
736 | 2022 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.5 с ПС 750 кВ № 534 Грибово оп. 1-37, 1/1-1/20, 3/1-3/17, 72-106, 4/1-4/31, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 с расширением просек, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский район (9,8 км) | K_I-234223 | 2024 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.5 с ПС 750 кВ № 534 Грибово оп. 1-37, 1/1-1/20, 3/1-3/17, 72-106, 4/1-4/31, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 с расширением просек, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский район (9,8 км) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 1808.7506 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1794.46 |  |  |  | 1794.4615 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 2153.3538 | 118.3975 | 32211140574 | roseltorg.ru | 2022-02-07 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-15 | 2022-03-10 | 2022-03-15 | 2022-12-31
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1795.37
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1795
737 | 2022 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.7 с ПС 35 кВ № 165 Судниково оп.6/1-6/58, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 с расширением просек, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский район (4,7 км) | K_I-234224 | 2024 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.7 с ПС 35 кВ № 165 Судниково оп.6/1-6/58, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 с расширением просек, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский район (4,7 км) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 867.462 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 860.44 |  |  |  | 860.4356 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1032.5227 | 56.9668 | 32211140576 | roseltorg.ru | 2022-02-07 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-15 | 2022-03-10 | 2022-03-15 | 2022-12-30
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 860.7
738 | 2022 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.4 с ПС 35 кВ № 408 Теряево оп.9/1-9/58, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 с расширением просек, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский район (4,5 км) | K_I-234226 | 2024 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.4 с ПС 35 кВ № 408 Теряево оп.9/1-9/58, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 с расширением просек, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский район (4,5 км) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 830.5488 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 823.9 |  |  |  | 823.9044 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 988.6853 | 54.5482 | 32211140579 | roseltorg.ru | 2022-02-07 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-15 | 2022-03-10 | 2022-03-15 | 2022-12-30
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 824.15
739 | 2022 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.8 с ПС 35 кВ № 619 Введенское оп. 1-49, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 с заменой опор, в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский район (2,65 км) | K_I-234214 | 2023 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.8 с ПС 35 кВ № 619 Введенское оп. 1-49, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 с заменой опор, в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский район (2,65 км) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 489.1009 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 485.19 |  |  |  | 485.1881 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 582.2258 | 87.0618 | 32211140584 | roseltorg.ru | 2022-02-07 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-15 | 2022-03-10 | 2022-03-15 | 2022-06-30
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 489.1
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 485.43
740 | 2022 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 4 с РП 10 кВ № 6 оп. 256-16/29, 17/1-17/44, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 с расширением просек, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский район (5,199 км) | K_I-234217 | 2024 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 4 с РП 10 кВ № 6 оп. 256-16/29, 17/1-17/44, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 с расширением просек, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский район (5,199 км) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 959.7453 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 951.97 |  |  |  | 951.9713 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1142.3656 | 62.8105 | 32211140589 | roseltorg.ru | 2022-02-07 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-15 | 2022-03-10 | 2022-03-15 | 2022-12-31
участник | [13 empty] | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 952.55
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 959.75
741 | 2022 | Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП хозспособом на филиале НМ в 2022 г. | Заголовочный лот | Заголовочный лот | МТРиО | Поставка линейной арматуры (ЗНТ 062-0001607) | ПАО "Россети Московский регион" | Заголовочный лот | 696.3847 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ "ГЛОБАЛ ИНСУЛЭЙТОР ГРУПП" | 694.36 |  |  |  | 694.36 | ООО "СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ "ГЛОБАЛ ИНСУЛЭЙТОР ГРУПП" | 833.232 | 17.7914 | 32211145316 | roseltorg.ru | 2022-02-10 | 2022-02-17 | 2022-03-02 | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2022-04-07 | 2022-03-25 | 2022-05-31 | 2022-03-25 | 2022-12-31
участник | [13 empty] | ООО "ФОРЭНЕРГО СПЕЦ КОМПЛЕКТ" | 696.22
справочный | 2022 | Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП хозспособом на филиале НМ в 2022 г. | Г | 2022 | МТРиО | Поставка линейной арматуры | ПАО "Россети Московский регион" | Расчет ЗНТ | 8.3877 | [15 empty] | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2022-04-07 |  | 2022-05-31
справочный | 2022 |  | - | 0 | МТРиО | Поставка линейной арматуры | ПАО "Россети Московский регион" | Коммерческое предложение | 687.997 | [15 empty] | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2022-04-07 |  | 2022-06-30
742 | 2022 | Реконструкция ВЛ-10кВ Л-16 РТП-37 до КТП № 3710, путем замены на КЛ 10 кВ , КРУН, ГНБ, РЛР, в т.ч ПИР, г. Москва, пос.Десеновское,ул.Чароитовая,к.No77, 17:0140116:6478 | M_I-268850 | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10кВ Л-16 РТП-37 до КТП № 3710, путем замены на КЛ 10 кВ , КРУН, ГНБ, РЛР, в т.ч ПИР, г. Москва, пос.Десеновское,ул.Чароитовая,к.No77, 17:0140116:6478 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 23720.5368 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 23601.93 |  | 1 | 23601.93 | 23601.9341 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 28322.321 | 4968.8282 | 32211126712 | roseltorg.ru | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-18 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2022-03-21 | 2022-03-16 | 2022-03-21 | 2022-05-17
участник | [13 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 23720.54 |  |  | 23720.54
743 | 2022 | Реконструкция ВЛ-10кВ Л-3 РТП № 9 , путем замены на КЛ 10 кВ, в т.ч ПИР, г.Москва, поселение Сосенское, пос. Коммунарка, ЖК«Скандинавия» | M_I-268853 | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10кВ Л-3 РТП № 9 , путем замены на КЛ 10 кВ, в т.ч ПИР, г.Москва, поселение Сосенское, пос. Коммунарка, ЖК"Скандинавия» | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 31930.5219 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 31770.87 |  | 1 | 31770.87 | 31770.8692 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 38125.0431 | 12298.401 | 32211126716 | roseltorg.ru | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-18 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2022-03-21 | 2022-03-16 | 2022-03-21 | 2022-04-21
участник | [13 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 31930.52 |  |  | 31930.52
744 | 2022 | Реконструкция ВЛ 10кВ ф.8 c РТП-9; КЛ-20кВяч. № 210, 303, 304, 406 ПС № 859 Бутово РП № 130 в т.ч ПИР, г. Москва, поселение Сосенское, д. Столбово, з/у 1 Б, кад. №77:17:0120316:9812 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 10кВ ф.8 c РТП-9; КЛ-20кВяч. № 210, 303, 304, 406 ПС № 859 Бутово РП № 130 в т.ч ПИР, г. Москва, поселение Сосенское, д. Столбово, з/у 1 Б, кад. №77:17:0120316:9812 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 22814.9453 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 22700.87 |  | 1 | 22700.87 | 22700.8706 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 27241.0447 | 2697.1331 | 32211126718 | roseltorg.ru | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-18 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2022-03-21 | 2022-03-16 | 2022-03-21 | 2022-06-30
участник | [13 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 22814.95 |  |  | 22814.95
745 | 2022 | Строительство 2КЛ-10кВ РП № 11071 с.1, с.2 - ПС 840, в т.ч. ПИР: М.О., Химкинский р-н, пос.Фирсановка, ул.Пушкина, д.98 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ РП № 11071 с.1, с.2 - ПС 840, в т.ч. ПИР: М.О., Химкинский р-н, пос.Фирсановка, ул.Пушкина, д.98 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 31825.5483 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 31793.72 |  | 1 | 31793.72 | 31793.7228 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 38152.4673 | 1973.4035 | 32211127186 | roseltorg.ru | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-18 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-12-31
участник | [13 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 31825.55 |  |  | 31825.55
746 | 2022 | Реконструкция МТП-10/0,4кВ № 932 (замена МТП и трансформатора на КТП-400 и трансформатор 250 кВА), КЛ-0,4 кВ, ПС №147 "Васькино", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Захарьино | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4кВ № 932 (замена МТП и трансформатора на КТП-400 и трансформатор 250 кВА), КЛ-0,4 кВ, ПС №147 "Васькино", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Захарьино | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1445.958 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "АКОМ" | 1438.73 |  |  |  | 1438.7275 | ООО "АКОМ" | 1726.473 | 443.9502 | 32211122451 | roseltorg.ru | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-02-17 | 2022-02-17 |  |  |  |  | 2022-03-28 | 2022-03-04 | 2022-03-28 | 2022-03-04 | 2022-06-17
участник | [13 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1445.96
747 | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 944 , ПС №467 "Растовцы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Бельское, СНТ "Владыкино" | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 944 , ПС №467 "Растовцы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Бельское, СНТ "Владыкино" | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 750.3161 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 746.5 |  |  |  | 746.5 | ООО "ФАБИ" | 895.8 | 248.8333 | 32211122454 | roseltorg.ru | 2022-02-07 | 2022-02-10 | 2022-02-17 | 2022-02-17 |  |  |  |  | 2022-03-25 | 2022-03-01 | 2022-03-25 | 2022-03-01 | 2022-06-17
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 750.32
748 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Клинскому р-ну по приказу №233 от 28.01.2022 (2 объекта) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 2420.5088 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 2408.41 |  |  |  | 2408.4058 | ООО "ПРОГРЕСС" | 2890.087 | 743.1652 | 32211122455 | roseltorg.ru | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-02-17 | 2022-02-17 |  |  |  |  | 2022-03-28 | см. справочные | 2022-03-28 | 2022-03-04 | 2022-06-17
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 2420.51
справочный | 2022 | Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ 6кВ фидер «35318 ТП-197-ТП-196» ПС №353 "Высоково",в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Шипулино | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ 6кВ фидер «35318 ТП-197-ТП-196» ПС №353 "Высоково",в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Шипулино | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 937.5186 | [15 empty] | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-02-17 |  |  |  |  | 2022-03-28 | 2022-03-04 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-06-17
справочный | 2022 | Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ 6кВ ф. «35318 ТП-197-ТП-196» ПС №353 "Высоково",в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Шипулино | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ 6кВ ф. «35318 ТП-197-ТП-196» ПС №353 "Высоково",в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Шипулино | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1482.9902 | [15 empty] | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-02-17 |  |  |  |  | 2022-03-28 | 2022-03-04 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-06-17
749 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Сергиево-Посадскому р-ну по приказу №233 от 28.01.2022 (2 объекта) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 3164.8239 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНТАКТ" | 3149 |  |  |  | 3148.9992 | ООО "КОНТАКТ" | 3778.799 | 1147.1354 | 32211122457 | roseltorg.ru | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-02-17 | 2022-02-17 |  |  |  |  | 2022-03-28 | см. справочные | 2022-03-28 | 2022-02-25 | 2022-06-17
участник | [13 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 3164.82
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от вновь сооруж. ТП-6/0,4 кВ , ПС №159 "Буужаниново", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Никульское | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от вновь сооруж. ТП-6/0,4 кВ , ПС №159 "Буужаниново", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Никульское | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1014.3353 | [15 empty] | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-02-17 |  |  |  |  | 2022-03-28 | 2022-02-28 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-06-17
справочный | 2022 | Строительство ТП-6/0,4 кВ , ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.589 ПС №159 "Бужаниново", в т.ч. ПИР,МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Никульское | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ , ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.589 ПС №159 "Бужаниново", в т.ч. ПИР,МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Никульское | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 2150.4886 | [15 empty] | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-02-17 |  |  |  |  | 2022-03-28 | 2022-02-25 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-06-17
750 | 2022 | Реконструкция МТП-6/0,4кВ № 432 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г.п. Пересвет, д. Игнатово, д.36 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-6/0,4кВ № 432 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г.п. Пересвет, д. Игнатово, д.36 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 754.4838 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОУЧЁТ" | 750.71 |  |  |  | 750.7108 | ООО "ЭНЕРГОУЧЁТ" | 900.853 | 256.2059 | 32211122459 | roseltorg.ru | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-02-17 | 2022-02-17 |  |  |  |  | 2022-03-28 | 2022-02-28 | 2022-03-28 | 2022-02-28 | 2022-06-17
751 | 2022 | Строительство ТП-6/0,4кВ, КВЛ-6 кВ от от ВЛЗ-6кВ ф. 10 ПС №205 "Гвоздево", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с. Сватково, д.48 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, КВЛ-6 кВ от от ВЛЗ-6кВ ф. 10 ПС №205 "Гвоздево", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с. Сватково, д.48 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1230.3719 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 1224.22 |  |  |  | 1224.22 | ООО "ЭНКОМ" | 1469.064 | 445.9659 | 32211122461 | roseltorg.ru | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-02-17 | 2022-02-17 |  |  |  |  | 2022-03-28 | 2022-02-25 | 2022-03-28 | 2022-02-25 | 2022-06-17
участник | [13 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 1230.37
752 | 2022 | Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №3741 ( замена сущ. трансформатора мощности на 1*160 кВА), ВЛИ0,38 кВ, ПС №184 "Вахромеево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Базарово, ул. Березовая, д.4 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №3741 (замена сущ. трансформатора мощности на 1*160 кВА), ВЛИ0,38 кВ, ПС №184 "Вахромеево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Базарово, ул. Березовая, д.4 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1373.2125 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1371 |  |  |  | 1371 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1645.2 | 1057.6286 | 32211122464 | roseltorg.ru | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-02-17 | 2022-02-17 |  |  |  |  | 2022-03-28 | 2022-03-04 | 2022-03-28 | 2022-03-04 | 2022-04-15
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1373.21
753 | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 2061 , ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Непейно, СНТ "Меридиан", уч.70 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 2061 , ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Непейно, СНТ "Меридиан", уч.70 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 546.5885 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 544.33 |  |  |  | 544.3333 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 653.2 | 167.9657 | 32211122465 | roseltorg.ru | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-02-17 | 2022-02-17 |  |  |  |  | 2022-03-28 | 2022-03-04 | 2022-03-28 | 2022-03-04 | 2022-06-17
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 546.59
754 | 2022 | Строительство ВЛ-10 кВ от вновь сооруж. КЛ-10 кВ фидер «РП-57-КРН «Тиликтино», отпайка на МТП1405»секция РУ-10кВ ПС №247«Малеевка», в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Поджигородово | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛ-10 кВ от вновь сооруж. КЛ-10 кВ фидер "РП-57-КРН "Тиликтино», отпайка на МТП1405»секция РУ-10кВ ПС №247"Малеевка», в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Поджигородово | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1093.5133 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 1088.05 |  |  |  | 1088.045 | ООО "ПРОГРЕСС" | 1305.654 | 335.7396 | 32211122469 | roseltorg.ru | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-02-17 | 2022-02-17 |  |  |  |  | 2022-03-28 | 2022-03-04 | 2022-03-28 | 2022-03-04 | 2022-06-17
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 1093.51
755 | 2022 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20915 до ВРЩ-0,4кВ № 25006 жилого дома, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Крымский Вал, д.8 | Г | 2022 | СМР; МТРиО | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20915 до ВРЩ-0,4кВ № 25006 жилого дома, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Крымский Вал, д.8 | Московские кабельные сети | Cводно-сметный расчет | 5039.0333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 4887.86 |  |  |  | 4887.8623 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 5865.4348 | 5865.4348 | 32211134157 | roseltorg.ru | 2022-02-10 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-02-24 |  |  |  |  | 2022-03-08 | 2022-03-09 | 2022-03-08 | 2022-03-09 | 2022-03-31
756 | 2022 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Лотосово | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО,Дмитровский р-н, д. Лотосово | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 617.1025 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 615 |  |  |  | 615 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 738 | 738 | 32211122471 | roseltorg.ru | 2022-02-08 | 2022-02-10 | 2022-02-17 | 2022-02-17 |  |  |  |  | 2022-02-25 | 2022-03-04 | 2022-02-25 | 2022-03-04 | 2022-03-15
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 617.1
757 | 2022 | Строительство КВЛ-10 кВ фид.41 от ПС № 401 "Голутвин" до ЦРП-1; в ЦРП-1 построить новую секцию шин с 4 ячейками ВВк, МО, Коломенский р-н, 50:34:0040418:1416 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КВЛ-10 кВ фид.41 от ПС № 401 "Голутвин" до ЦРП-1; в ЦРП-1 построить новую секцию шин с 4 ячейками ВВк, МО, Коломенский р-н, 50:34:0040418:1416 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 12258.6496 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 12197.3 |  |  |  | 12197.3 | ООО "ФАБИ" | 14636.76 | 1091.555 | 32211127188 | roseltorg.ru | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-18 | 2022-02-22 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2022-03-09 | 2022-03-16 | 2022-03-09 | 2022-12-29
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 12258.65
758 | 2022 | Установка универсальных индикаторов контроля напряжения И-01-06 (544 шт.) в сетях 0,38 кВ ЕРЭС ВЭС ПС № 52 "Двойня", МО, г/о Егорьевск, д. Щеголево, тер. ТСН "Красная лента", з/у 16, 50:30:0050204:361 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Установка универсальных индикаторов контроля напряжения И-01-06 (544 шт.) в сетях 0,38 кВ ЕРЭС ВЭС ПС № 52 "Двойня", МО, г/о Егорьевск, д. Щеголево, тер. ТСН "Красная лента", з/у 16, 50:30:0050204:361 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 7838.8377 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 7799.6 |  |  |  | 7799.6 | ООО "ФАБИ" | 9359.52 | 1660.56 | 32211127190 | roseltorg.ru | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-18 | 2022-02-22 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2022-03-09 | 2022-03-16 | 2022-03-09 | 2022-07-11
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 7838.84
759 | 2022 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от сущ. ячейки РУ-6 кВ на ПС 110/35/6 кВ № 660 "Шерна" ВЛЗ-6 кВ ТП-335-ТП-325 до МВ ТП-325 ПС № 579 "Черноголовка", МО, Ногинский р-н, д.Черново, ул. Горького, д. 48, 50:16:0202011:633 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ВЛЗ-6 кВ от сущ. ячейки РУ-6 кВ на ПС 110/35/6 кВ № 660 "Шерна" ВЛЗ-6 кВ ТП-335-ТП-325 до МВ ТП-325 ПС № 579 "Черноголовка", МО, Ногинский р-н, д.Черново, ул. Горького, д. 48, 50:16:0202011:633 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 8985.1852 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 8940.26 |  |  |  | 8940.2592 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 10728.3111 | 1758.7395 | 32211127193 | roseltorg.ru | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-24 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2022-03-11 | 2022-03-16 | 2022-03-11 | 2022-07-11
760 | 2022 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ л. 632 и л. 699 ПС 110/10/6 кВ № 197 "Хотьково", 2-СП-10 кВ, установка счетчиков учета э/э, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. 1-я Больничная | Г | 2024 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ л. 632 и л. 699 ПС 110/10/6 кВ № 197 "Хотьково", 2-СП-10 кВ, установка счетчиков учета э/э, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. 1-я Больничная | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 10765.952 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 10712.12 |  |  |  | 10712.1222 | ООО "ЭНКОМ" | 12854.5467 | 226.9235 | 32211126720 | roseltorg.ru | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-18 | 2022-02-22 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2022-03-14 | 2022-03-16 | 2022-03-14 | 2024-11-01
участник | [13 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 10765.95
761 | 2022 | Строительство КТП-630/10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от КЛ-10кВ ПС №840 "Омега", КРН-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Николо-Черкизово, д. 4 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-630/10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от КЛ-10кВ ПС №840 "Омега", КРН-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Николо-Черкизово, д. 4 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 6964.0839 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 6929.26 |  |  |  | 6929.263 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 8315.1156 | 8315.1156 | 32211126724 | roseltorg.ru | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-18 | 2022-02-22 |  |  |  |  | 2022-02-27 | 2022-03-04 | 2022-02-27 | 2022-03-04 | 2022-03-15
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 6964.08
762 | 2022 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2454 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Рыболовское Ю8-21-303-73012(917892) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция ТП-10/0,4 кВ №2454 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Рыболовское Ю8-21-303-73012(917892) | Южные электрические сети | ОР | 423.0152 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ПРОГРЕСС" | 420.9 |  |  |  | 420.8999 | ООО "ПРОГРЕСС" | 505.0799 | 98.3341 | 32211122722 | roseltorg.ru | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 2022-02-17 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 2022-06-30
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 423.02
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 423.02
763 | 2022 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2456 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с. Заворово Ю8-21-302-72349(909243) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция ТП-10/0,4 кВ №2456 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с. Заворово Ю8-21-302-72349(909243) | Южные электрические сети | ОР | 423.0152 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ПРОГРЕСС" | 420.9 |  |  |  | 420.8999 | ООО "ПРОГРЕСС" | 505.0799 | 98.3341 | 32211122720 | roseltorg.ru | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 2022-02-17 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 2022-06-30
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 423.02
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 423.02
764 | 2022 | Реконструкция КТП-400-10/0,4 кВ №695 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ (прох. типа), ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское, в р-не д Андреевское Ю8-21-302-71901(699349) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция КТП-400-10/0,4 кВ №695 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ (прох. типа), ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское, в р-не д Андреевское Ю8-21-302-71901(699349) | Южные электрические сети | ОР | 1682.7652 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВСС" | 1674.35 |  |  |  | 1674.35 | ООО "ВСС" | 2009.22 | 401.844 | 32211122719 | roseltorg.ru | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 2022-02-17 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 2022-06-27
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1682.77
765 | 2022 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.4 от РУ-6 кВ ПС №119 "Алешино" до опоры ВЛ-6 кВ №1, , в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский Ю8-21-302-72822(914244) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНРРеконструкция КЛ-6 кВ ф.4 от РУ-6 кВ ПС №119 "Алешино" до опоры ВЛ-6 кВ №1, , в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский Ю8-21-302-72822(914244) | Южные электрические сети | ОР | 428.3186 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ПРОГРЕСС" | 426.18 |  |  |  | 426.175 | ООО "ПРОГРЕСС" | 511.41 | 100.4555 | 32211122716 | roseltorg.ru | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 2022-02-17 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 2022-06-29
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 428.32
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 428.32
766 | 2022 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское Ю8-21-302-73251(916722) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское Ю8-21-302-73251(916722) | Южные электрические сети | ОР | 957.8853 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 953.1 |  |  |  | 953.1 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1143.71 | 222.6692 | 32211122714 | roseltorg.ru | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 2022-02-17 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 2022-06-30
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 957.89
767 | 2022 | Строительство КТП-400-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.16 ПС №174 "Лыткарино", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Лыткарино, СНТ "Тураевский-2", уч 22 Ю8-21-302-71968(720813) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство КТП-400-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.16 ПС №174 "Лыткарино", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Лыткарино, СНТ "Тураевский-2", уч 22 Ю8-21-302-71968(720813) | Южные электрические сети | ОР | 3504.543 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВСС" | 3487.02 |  |  |  | 3487.0167 | ООО "ВСС" | 4184.42 | 856.6529 | 32211122712 | roseltorg.ru | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 2022-02-17 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-03-05 | 2022-03-07 | 2022-03-05 | 2022-07-10
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3504.54
768 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №11 от 13.01.2022г Домодедовского района (1 часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 4331.2883 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 4309.63 |  |  |  | 4309.6333 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 5171.56 | 386.9875 | 32211122710 | roseltorg.ru | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 2022-02-17 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-07 | см. справочные | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 2022-12-28
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 4331.29
справочный | 2022 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-35318(260143)), ПС №721 "Ям", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, п Горки Ленинские Ю8-21-302-72673(913009) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-35318(260143)), ПС №721 "Ям", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, п Горки Ленинские Ю8-21-302-72673(913009) | Южные электрические сети | ОР | 799.9412 | [15 empty] | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 2022-12-28
справочный | 2022 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-35300(242955)), ПС №721 "Ям", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, пгт Горки Ленинские Ю8-21-302-72690(913036) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-35300(242955)), ПС №721 "Ям", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, пгт Горки Ленинские Ю8-21-302-72690(913036) | Южные электрические сети | ОР | 838.9431 | [15 empty] | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 2022-12-28
справочный | 2022 | Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-3, ПС №663 "Взлетная", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г.о., Проводы д., Дорожная ул., уч. 1 Ю8-21-302-72498(915143) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-250-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-3, ПС №663 "Взлетная", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г.о., Проводы д., Дорожная ул., уч. 1 Ю8-21-302-72498(915143) | Южные электрические сети | ОР | 1374.4751 | [15 empty] | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 2022-04-29
справочный | 2022 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-35318(260143)), ПС №352 "Гжель", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, пгт Горки Ленинские Ю8-21-302-72713(915065) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-35318(260143)), ПС №352 "Гжель", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, пгт Горки Ленинские Ю8-21-302-72713(915065) | Южные электрические сети | ОР | 799.9412 | [15 empty] | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 2022-12-28
справочный | 2022 | Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Шишкино д Ю8-21-302-73114(912824) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Шишкино д Ю8-21-302-73114(912824) | Южные электрические сети | ОР | 517.9877 | [15 empty] | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 2022-04-30
769 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №11 от 13.01.2022г Домодедовского района (2 часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 1498.2756 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1490.78 |  |  |  | 1490.7833 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1788.94 | 354.8311 | 32211122709 | roseltorg.ru | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 2022-02-17 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-07 | см. справочные | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-07-06
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1498.28
справочный | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-835 (с заменой вводов), ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, с. Лобаново Ю8-21-303-72385(910570) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНРРеконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-835 (с заменой вводов), ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, с. Лобаново Ю8-21-303-72385(910570) | Южные электрические сети | ОР | 835.8917 | [15 empty] | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-03-10 | 2022-03-07 | 2022-03-10 | 2022-06-30
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1, ПС №266 "Бор", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д Матчино Ю8-21-302-73306(721075) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1, ПС №266 "Бор", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д Матчино Ю8-21-302-73306(721075) | Южные электрические сети | ОР | 662.3839 | [15 empty] | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-03-10 | 2022-03-07 | 2022-03-10 | 2022-07-06
770 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №11 от 13.01.2022г Ленинского района | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 2131.4082 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВСС" | 2120.75 |  |  |  | 2120.75 | ООО "ВСС" | 2544.9 |  | 32211122707 | roseltorg.ru | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 2022-02-17 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-07 |  | 2022-03-07
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2131.41
справочный | 2022 | Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №156 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ (прох. типа), ПС №14 "Апаренки", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Развилковское с/п, СНТ "Берёзка-2", уч №171 Ю8-21-303-72737(911614) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №156 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ (прох. типа), ПС №14 "Апаренки", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Развилковское с/п, СНТ "Берёзка-2", уч №171 Ю8-21-303-72737(911614) | Южные электрические сети | ОР | 1204.2357 | [15 empty] | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-07 |  | 2022-03-07
справочный | 2022 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №712 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА, установкой гл. рубильника и ТТ, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Молоковское с/п Ю8-21-302-73077(691045) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция ТП-10/0,4 кВ №712 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА, установкой гл. рубильника и ТТ, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Молоковское с/п Ю8-21-302-73077(691045) | Южные электрические сети | ОР | 509.659 | [15 empty] | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-07 |  | 2022-03-07
справочный | 2022 | Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 с ПС №454 "Расторгуево", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский Ю8-22-302-73628(921720) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 с ПС №454 "Расторгуево", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский Ю8-22-302-73628(921720) | Южные электрические сети | ОР | 417.5135 | [15 empty] | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-07 |  | 2022-03-07
771 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №11 от 13.01.2022г Раменского района (1 часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 5457.7781 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "АКОМ" | 5430.49 |  |  |  | 5430.4917 | ООО "АКОМ" | 6516.59 | 1156.1692 | 32211122706 | roseltorg.ru | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 2022-02-17 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-07 | см. справочные | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 2022-07-11
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 5457.78
справочный | 2022 | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1, ПС №383 "Бронницы тяговая", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Кузнецовское с/п, вблизи Малышево с Ю8-21-303-72747(913258) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1, ПС №383 "Бронницы тяговая", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Кузнецовское с/п, вблизи Малышево с Ю8-21-303-72747(913258) | Южные электрические сети | ОР | 1183.6881 | [15 empty] | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 2022-04-30
справочный | 2022 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 ПС №607 "Рыболово", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское, с. Рыболово Ю8-21-302-72898(914791) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 ПС №607 "Рыболово", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское, с. Рыболово Ю8-21-302-72898(914791) | Южные электрические сети | ОР | 1320.7984 | [15 empty] | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 2022-04-30
справочный | 2022 | Реконструкция МТП-160-6/0,4 кВ №1150 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, Кулаково д, уч 83 Ю8-21-302-72715(913844) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция МТП-160-6/0,4 кВ №1150 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, Кулаково д, уч 83 Ю8-21-302-72715(913844) | Южные электрические сети | ОР | 1225.3562 | [15 empty] | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 2022-07-11
справочный | 2022 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 ПС №635 "Степановская", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменское, с/п Ульянинское Ю8-21-302-72750(720978) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 ПС №635 "Степановская", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменское, с/п Ульянинское Ю8-21-302-72750(720978) | Южные электрические сети | ОР | 1727.9354 | [15 empty] | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 2022-06-30
772 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №11 от 13.01.2022г Раменского района (2 часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 5574.1138 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВСС" | 5546.24 |  |  |  | 5546.2417 | ООО "ВСС" | 6655.49 | 1295.7591 | 32211122705 | roseltorg.ru | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 2022-02-17 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-07 | см. справочные | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 2022-06-30
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 5574.11
справочный | 2022 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №791 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, заменой вводной ячейки РУ-10 кВ, заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г/о, д Нижнее Велино Ю8-21-302-72565(910303) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция КТП-10/0,4 кВ №791 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, заменой вводной ячейки РУ-10 кВ, заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г/о, д Нижнее Велино Ю8-21-302-72565(910303) | Южные электрические сети | ОР | 2440.4873 | [15 empty] | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 2022-06-30
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1638, ПС №109 "Юсупово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г/о, д. Какузево Ю8-21-302-72487(912038) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1638, ПС №109 "Юсупово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г/о, д. Какузево Ю8-21-302-72487(912038) | Южные электрические сети | ОР | 446.0705 | [15 empty] | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 2022-06-28
справочный | 2022 | Реконструкция КТП-630-6/0,4 кВ №1638 с заменой на КТП-1000-6/0,4кВ, ПС №109 "Юсупово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г/о, д. Какузево Ю8-21-302-72487(912038) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция КТП-630-6/0,4 кВ №1638 с заменой на КТП-1000-6/0,4кВ, ПС №109 "Юсупово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г/о, д. Какузево Ю8-21-302-72487(912038) | Южные электрические сети | ОР | 2687.556 | [15 empty] | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 2022-06-28
773 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №11 от 13.01.2022г Раменского района (3 часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 2400.6999 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "АКОМ" | 2388.7 |  |  |  | 2388.7 | ООО "АКОМ" | 2866.44 | 553.1726 | 32211122704 | roseltorg.ru | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 2022-02-17 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-07 | см. справочные | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 2022-07-01
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2400.7
справочный | 2022 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1320 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, с Степановское, поле 2, уч 41 Ю8-21-302-73097(913238) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция ТП-10/0,4 кВ №1320 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, с Степановское, поле 2, уч 41 Ю8-21-302-73097(913238) | Южные электрические сети | ОР | 1196.4642 | [15 empty] | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-07 |  | 2022-03-07
справочный | 2022 | Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №1058 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, СНТ "Калинка", уч 144 Ю8-21-303-73269(917766) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №1058 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, СНТ "Калинка", уч 144 Ю8-21-303-73269(917766) | Южные электрические сети | ОР | 1204.2357 | [15 empty] | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 2022-07-01
774 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №11 от 13.01.2022г Раменского района 4 часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 3246.7303 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ПРОГРЕСС" | 3230.5 |  |  |  | 3230.5 | ООО "ПРОГРЕСС" | 3876.6 | 693.3756 | 32211122702 | roseltorg.ru | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 2022-02-17 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-07 | см. справочные | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 2022-07-10
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3246.73
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 3246.73
справочный | 2022 | Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №98 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д Косякино Ю8-21-302-72981(916415) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №98 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д Косякино Ю8-21-302-72981(916415) | Южные электрические сети | ОР | 1196.4642 | [15 empty] | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 2022-06-29
справочный | 2022 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №2428 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №119 "Алешино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н Ю8-21-302-73342(918209) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция ТП-6/0,4 кВ №2428 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №119 "Алешино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н Ю8-21-302-73342(918209) | Южные электрические сети | ОР | 423.0152 | [15 empty] | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 2022-07-12
справочный | 2022 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2447 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г/о, д. Тимонино Ю8-21-302-73304(912682) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция ТП-10/0,4 кВ №2447 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г/о, д. Тимонино Ю8-21-302-73304(912682) | Южные электрические сети | ОР | 423.0152 | [15 empty] | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 2022-07-10
справочный | 2022 | Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №115 с заменой на КТП-400-10/0,4кВ, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., c. Ульянино, з/у 9а Ю8-22-302-73468(922552) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №115 с заменой на КТП-400-10/0,4кВ, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., c. Ульянино, з/у 9а Ю8-22-302-73468(922552) | Южные электрические сети | ОР | 1204.2357 | [15 empty] | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 2022-07-10
775 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №11 от 13.01.2022г Раменского района (5 часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 1801.6409 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1792.63 |  |  |  | 1792.6333 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2151.16 | 381.6574 | 32211122700 | roseltorg.ru | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 2022-02-17 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-07 | см. справочные | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 2022-07-11
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1801.64
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ БМКТП-2474, ПС №605 "Бронницы", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, с Кривцы Ю8-21-302-72862(913478) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ БМКТП-2474, ПС №605 "Бронницы", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, с Кривцы Ю8-21-302-72862(913478) | Южные электрические сети | ОР | 688.6643 | [15 empty] | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 2022-04-30
справочный | 2022 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-56148(508973)), ПС №607 "Рыболово", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н Ю8-22-302-73492(922101) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-56148(508973)), ПС №607 "Рыболово", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н Ю8-22-302-73492(922101) | Южные электрические сети | ОР | 506.9243 | [15 empty] | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 2022-07-10
справочный | 2022 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-70936(688440)), ПС №352 "Гжель", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Гжельское Ю8-21-302-73309(918257) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-70936(688440)), ПС №352 "Гжель", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Гжельское Ю8-21-302-73309(918257) | Южные электрические сети | ОР | 606.0523 | [15 empty] | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 2022-07-11
776 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №11 от 13.01.2022г Серпуховского района (1 часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 1508.0603 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1500.52 |  |  |  | 1500.5167 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1800.62 |  | 32211122696 | roseltorg.ru | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 2022-02-17 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-07 |  | 2022-03-07
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1508.06
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1508.06
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-80, ПС №447 "Пущино", АВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о.Серпухов, Соймоново д Ю8-21-302-72744(909191) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-80, ПС №447 "Пущино", АВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о.Серпухов, Соймоново д Ю8-21-302-72744(909191) | Южные электрические сети | ОР | 532.4534 | [15 empty] | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-07 |  | 2022-03-07
справочный | 2022 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №80 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Серпухов, Соймоново д Ю8-21-302-72744(909191) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция ТП-10/0,4 кВ №80 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Серпухов, Соймоново д Ю8-21-302-72744(909191) | Южные электрические сети | ОР | 975.6069 | [15 empty] | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-07 |  | 2022-03-07
777 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №11 от 13.01.2022г Серпуховского района (2 часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 4449.6149 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 4427.37 |  |  |  | 4427.3667 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 5312.84 | 878.1554 | 32211122695 | roseltorg.ru | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 2022-02-21 | 2022-02-22 |  |  |  |  | 2022-03-07 | см. справочные | 2022-03-07 | 2022-03-11 | 2022-07-10
справочный | 2022 | Реконструкция КТП-160-6/0,4 кВ №680 с заменой на КТП-250-6/0,4кВ, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д Глазово Ю8-22-303-73444(918691) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция КТП-160-6/0,4 кВ №680 с заменой на КТП-250-6/0,4кВ, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д Глазово Ю8-22-303-73444(918691) | Южные электрические сети | ОР | 1088.9377 | [15 empty] | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-22 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-03-11 | 2022-03-07 | 2022-03-11 | 2022-07-10
справочный | 2022 | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 с ПС №613 "Пролетарий", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н Ю8-21-302-72513(699460) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 с ПС №613 "Пролетарий", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н Ю8-21-302-72513(699460) | Южные электрические сети | ОР | 939.8296 | [15 empty] | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-22 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-03-11 | 2022-03-07 | 2022-03-11 | 2022-05-10
справочный | 2022 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №468 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский мун. Р-н, с/п Дашковское, р-н д Пущино, СНТ "Дубки", уч 26 Ю8-21-302-72885(913286) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция КТП-10/0,4 кВ №468 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский мун. Р-н, с/п Дашковское, р-н д Пущино, СНТ "Дубки", уч 26 Ю8-21-302-72885(913286) | Южные электрические сети | ОР | 423.0152 | [15 empty] | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-22 |  |  |  |  | 2022-03-07 |  | 2022-03-07
справочный | 2022 | Строительство КТП-63-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "На ТП-40,53 с РП-7", ПС №447 "Пущино", ПРВТ - 10 кВ,, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, р-н Глебово д, с/т "Глебово-1", уч 5 Ю8-21-302-72489(909238) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство КТП-63-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "На ТП-40,53 с РП-7", ПС №447 "Пущино", ПРВТ - 10 кВ,, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, р-н Глебово д, с/т "Глебово-1", уч 5 Ю8-21-302-72489(909238) | Южные электрические сети | ОР | 1997.8324 | [15 empty] | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-22 |  |  |  |  | 2022-03-07 |  | 2022-03-07
778 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР по объектам ЮЭС Приказ №11 от 13.01.2022г Серпуховского района (3 часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 4036.9078 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 4016.72 |  |  |  | 4016.72 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 4820.07 |  | 32211122694 | roseltorg.ru | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 2022-02-17 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-07 |  | 2022-03-07
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 4036.91
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 4036.91
справочный | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (част. в 2-х цеп. испол.) от РУ-0,4 кВ ТП-4 (с заменой вводов), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с/п Дашковское, Дашковка д, уч 10А Ю8-21-302-72664(905364) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНРРеконструкция ВЛИ-0,38 кВ (част. в 2-х цеп. испол.) от РУ-0,4 кВ ТП-4 (с заменой вводов), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с/п Дашковское, Дашковка д, уч 10А Ю8-21-302-72664(905364) | Южные электрические сети | ОР | 1533.1923 | [15 empty] | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-07 |  | 2022-03-07
справочный | 2022 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-72489(909238)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, р-н Глебово д, с/т Глебово- 1, уч.80 Ю8-21-302-72643(909066) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНРСтроительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-72489(909238)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, р-н Глебово д, с/т Глебово- 1, уч.80 Ю8-21-302-72643(909066) | Южные электрические сети | ОР | 708.1858 | [15 empty] | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-07 |  | 2022-03-07
справочный | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-457 с заменой вводов, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Лукьяновский с.о., с/т "Ланьшино", уч 473 Ю8-21-302-73200(916904) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНРРеконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-457 с заменой вводов, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Лукьяновский с.о., с/т "Ланьшино", уч 473 Ю8-21-302-73200(916904) | Южные электрические сети | ОР | 1151.9209 | [15 empty] | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-07 |  | 2022-03-07
справочный | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-472 с заменой вводов, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д Рыжиково, с/т "Гера", д 14 Ю8-21-302-72553(683605) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНРРеконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-472 с заменой вводов, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д Рыжиково, с/т "Гера", д 14 Ю8-21-302-72553(683605) | Южные электрические сети | ОР | 643.6088 | [15 empty] | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-07 |  | 2022-03-07
779 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №11 от 13.01.2022г Ступинского района (1 часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 3676.4709 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВСС" | 3658.09 |  |  |  | 3658.0917 | ООО "ВСС" | 4389.71 | 778.8195 | 32211122693 | roseltorg.ru | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 2022-02-17 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-07 | см. справочные | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 2022-07-11
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3676.47
справочный | 2022 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-71880(675185)), ПС №529 "Сидорово", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, в р-не д Дубечино Ю8-21-302-73048(675057) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование Строительство отпaйки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-71880(675185)), ПС №529 "Сидорово", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, в р-не д Дубечино Ю8-21-302-73048(675057) | Южные электрические сети | ОР | 416.321 | [15 empty] | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 2022-06-29
справочный | 2022 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 с Рп-19, ПС №695 "Крутыши (аб)", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, ЗАО "Старая Ситня" Ю8-21-302-72918(697197) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, ОборудованиеСтроительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 с Рп-19, ПС №695 "Крутыши (аб)", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, ЗАО "Старая Ситня" Ю8-21-302-72918(697197) | Южные электрические сети | ОР | 1837.2453 | [15 empty] | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 2022-06-29
справочный | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-907, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Семеновская сельская адм-ция, в р-не д. Полушкино, с/т "Варшавское" Ю8-21-303-73256(690763) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНРРеконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-907, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Семеновская сельская адм-ция, в р-не д. Полушкино, с/т "Варшавское" Ю8-21-303-73256(690763) | Южные электрические сети | ОР | 914.7315 | [15 empty] | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 2022-06-30
справочный | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф.1 от РУ-0,4 кВ ТП-546, ПС №657 "Ялфимово", в т.ч. ПИР, МО, Ступино г.о., Васьково д, Школьная ул Ю8-22-302-73363(922549) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНРРеконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф.1 от РУ-0,4 кВ ТП-546, ПС №657 "Ялфимово", в т.ч. ПИР, МО, Ступино г.о., Васьково д, Школьная ул Ю8-22-302-73363(922549) | Южные электрические сети | ОР | 508.1731 | [15 empty] | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-07-11
780 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №11 от 13.01.2022г Ступинского района (2 часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 3457.9244 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВСС" | 3440.63 |  |  |  | 3440.6333 | ООО "ВСС" | 4128.76 | 726.6618 | 32211122692 | roseltorg.ru | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 2022-02-17 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-07 | см. справочные | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 2022-07-12
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3457.92
справочный | 2022 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1818 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н Ю8-21-302-72712(677833) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, ОборудованиеРеконструкция ТП-10/0,4 кВ №1818 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н Ю8-21-302-72712(677833) | Южные электрические сети | ОР | 423.0152 | [15 empty] | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-07 |  | 2022-03-07
справочный | 2022 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №774 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 100 кВА, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-774, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, Татариновский с.о., СНТ "Строитель-31" (прирезка), уч 45 Ю8-21-303-73 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, ОборудованиеРеконструкция КТП-10/0,4 кВ №774 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 100 кВА, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-774, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, Татариновский с.о., СНТ "Строитель-31" (прирезка), уч 45 Ю8-21-303-73359(647995) | Южные электрические сети | ОР | 1140.1717 | [15 empty] | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 2022-07-06
справочный | 2022 | Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №790 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, в р-не д. Агарино, СНТ "Нефтяник-5", уч 47 Ю8-22-302-73554(661266) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, ОборудованиеРеконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №790 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, в р-не д. Агарино, СНТ "Нефтяник-5", уч 47 Ю8-22-302-73554(661266) | Южные электрические сети | ОР | 688.6643 | [15 empty] | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 2022-07-11
справочный | 2022 | Реконструкция МТП-50-10/0,4 кВ №127 с заменой на МТП-160-10/0,4 кВ, ПС №580 "Яганово (аб)", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с/п Леонтьевское, Большое Лупаково д, ул Сиреневая, уч 31 (стр 3) Ю8-22-303-73429(676450) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, ОборудованиеРеконструкция МТП-50-10/0,4 кВ №127 с заменой на МТП-160-10/0,4 кВ, ПС №580 "Яганово (аб)", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с/п Леонтьевское, Большое Лупаково д, ул Сиреневая, уч 31 (стр 3) Ю8-22-303-73429(676450) | Южные электрические сети | ОР | 783.058 | [15 empty] | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 2022-07-11
справочный | 2022 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №923 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №695 "Крутыши (аб)", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Ступино г.п., сдт "Скиф" Ю8-22-302-73562(673860) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, ОборудованиеРеконструкция КТП-10/0,4 кВ №923 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №695 "Крутыши (аб)", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Ступино г.п., сдт "Скиф" Ю8-22-302-73562(673860) | Южные электрические сети | ОР | 423.0152 | [15 empty] | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-07 |  | 2022-03-07
781 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №11 от 13.01.2022г Чеховского района (1 часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 5015.6747 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 4990.6 |  |  |  | 4990.6 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 5988.72 | 2583.3694 | 32211122691 | roseltorg.ru | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 2022-02-17 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-07 | см. справочные | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 2022-04-29
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 5015.68
справочный | 2022 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1 ПС №358 "Ерино", ЛР-6 кВ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, СП Баранцевское, в р-не д Новоселки Ю8-21-302-70762(685808) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1 ПС №358 "Ерино", ЛР-6 кВ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, СП Баранцевское, в р-не д Новоселки Ю8-21-302-70762(685808) | Южные электрические сети | ОР | 878.4248 | [15 empty] | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 2022-04-29
справочный | 2022 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.13 с ПС №382 "Венюково", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Чехов, д Сергеево Ю8-21-302-68870(660729) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, ОборудованиеСтроительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.13 с ПС №382 "Венюково", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Чехов, д Сергеево Ю8-21-302-68870(660729) | Южные электрические сети | ОР | 1269.3266 | [15 empty] | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 2022-04-16
справочный | 2022 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №1103 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский, с.п. Баранцевское, ДНТ "Соколиная гора", уч 97 Ю8-21-302-72570(722732) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, ОборудованиеРеконструкция ТП-6/0,4 кВ №1103 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский, с.п. Баранцевское, ДНТ "Соколиная гора", уч 97 Ю8-21-302-72570(722732) | Южные электрические сети | ОР | 423.0152 | [15 empty] | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-07 |  | 2022-03-07
справочный | 2022 | Реконструкция КТП-100-6/0,4 кВ №48 с заменой на КТП-250-6/0,4кВ, реконструкция ВЛЗ-6 кВ ф.15 от оп.201 до оп.430, ПС №319 "Лаговская", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Любучанское, СНТ "Яхта", уч 10 Ю8-21-303-73135(916755) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, ОборудованиеРеконструкция КТП-100-6/0,4 кВ №48 с заменой на КТП-250-6/0,4кВ, реконструкция ВЛЗ-6 кВ ф.15 от оп.201 до оп.430, ПС №319 "Лаговская", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Любучанское, СНТ "Яхта", уч 10 Ю8-21-303-73135(916755) | Южные электрические сети | ОР | 1415.3866 | [15 empty] | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-07 |  | 2022-03-07
справочный | 2022 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №1622 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1 до МТП-1622, реконструкция ВЛ-0,4 кВ с ТП-1622 от оп.106 до до оп.96 с заменой вводов, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, р-н Чехов | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, ОборудованиеРеконструкция ТП-6/0,4 кВ №1622 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1 до МТП-1622, реконструкция ВЛ-0,4 кВ с ТП-1622 от оп.106 до до оп.96 с заменой вводов, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, СП Баранцевское, с. Новоселки, д.81 Ю8-22-303-73526(920230) | Южные электрические сети | ОР | 1029.5215 | [15 empty] | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-07 |  | 2022-03-07
782 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №11 от 13.01.2022г Чеховского района (2 часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 3520.0028 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 3502.4 |  |  |  | 3502.4 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 4202.88 | 1887.0073 | 32211122689 | roseltorg.ru | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 2022-02-17 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-07 | см. справочные | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 2022-04-27
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3520
справочный | 2022 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1 с ПС №357 "Елохово", ПРВТ - 6 кВ, ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стремиловское, д Высоково, СНТ "Олеся" Ю8-21-302-72095(905954) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, ОборудованиеСтроительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1 с ПС №357 "Елохово", ПРВТ - 6 кВ, ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стремиловское, д Высоково, СНТ "Олеся" Ю8-21-302-72095(905954) | Южные электрические сети | ОР | 2215.1984 | [15 empty] | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 2022-04-27
справочный | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от рек. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-303-72342(908502)) с заменой вводов, ПС №187 "Лопасня", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, Солнышково д, тер. СНТ Строитель, 167 Ю8-21-303-73025(699926) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНРРеконструкция ВЛИ-0,38 кВ от рек. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-303-72342(908502)) с заменой вводов, ПС №187 "Лопасня", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, Солнышково д, тер. СНТ Строитель, 167 Ю8-21-303-73025(699926) | Южные электрические сети | ОР | 580.6695 | [15 empty] | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-07 |  | 2022-03-07
справочный | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,4 кВ ТП-382 с заменой вводов, ПС №615 "Бугры", в т.ч. ПИР, МО, Чехов г., Ишино д., тер. СНТ Прогресс, уч. 53 Ю8-21-302-73275(686384) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНРРеконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,4 кВ ТП-382 с заменой вводов, ПС №615 "Бугры", в т.ч. ПИР, МО, Чехов г., Ишино д., тер. СНТ Прогресс, уч. 53 Ю8-21-302-73275(686384) | Южные электрические сети | ОР | 724.135 | [15 empty] | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-07 |  | 2022-03-07
783 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, ОборудованиеВыполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №11 от 13.01.2022г Чеховского района (3 часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 2416.1967 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 2404.12 |  |  |  | 2404.1167 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 2884.94 | 576.988 | 32211122688 | roseltorg.ru | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 2022-02-17 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-07 | см. справочные | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 2022-06-27
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2416.2
справочный | 2022 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.5 ВЛ-10 кВ ф.5 с ПС №478 "Талеж", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чехов г.о., Новый Быт с, тер. общественно- деловая зона Новобытовская, 4 Ю8-21-303-72299(698015) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, ОборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.5 ВЛ-10 кВ ф.5 с ПС №478 "Талеж", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чехов г.о., Новый Быт с, тер. общественно- деловая зона Новобытовская, 4 Ю8-21-303-72299(698015) | Южные электрические сети | ОР | 1169.266 | [15 empty] | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 2022-06-27
справочный | 2022 | Строительство КВЛ-10 кВ от оп.1 до оп.5 ВЛЗ-10 кВ ф.5 с ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, Чехов г.о., Новый Быт с, тер. общественно- деловая зона Новобытовская, 4 Ю8-21-303-72299(698015) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, ОборудованиеСтроительство КВЛ-10 кВ от оп.1 до оп.5 ВЛЗ-10 кВ ф.5 с ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, Чехов г.о., Новый Быт с, тер. общественно- деловая зона Новобытовская, 4 Ю8-21-303-72299(698015) | Южные электрические сети | ОР | 1246.9307 | [15 empty] | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 2022-06-27
784 | 2022 | Реконструкция ТП-400кВА/10/0,4кВ №382. Установить новую КТП в габаритах 630кВА и трансформатором 630кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Воскресенское, д. Расторопово, д. 89, вл. Березовая Роща СНТ, : 77:17:0000000:3535 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-400кВА/10/0,4кВ №382. Установить новую КТП в габаритах 630кВА и трансформатором 630кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Воскресенское, д. Расторопово, д. 89, вл. Березовая Роща СНТ, : 77:17:0000000:3535. | Новая Москва | ОР | 3425.6795 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 3413.69 |  |  |  | 3413.6896 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 4096.4275 | 811.5564 | 32211125767 | roseltorg.ru | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-18 | 2022-02-21 |  |  |  |  | 2022-03-25 | 2022-03-10 | 2022-03-25 | 2022-03-10 | 2022-06-24
участник | [13 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 3425.34
участник | [13 empty] | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 3423.97
785 | 2022 | Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ РТП № 1114 до РЩ-0,4кВ сооружаемого по п. 10.1.1., ГНБ, установить РЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Первомайское, д. Каменка, ул. Парковая, д.3, : 77:18:0190402:461 НА З.У. 50:26:0190705:110 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ РТП № 1114 до РЩ-0,4кВ сооружаемого по п. 10.1.1., ГНБ, установить РЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Первомайское, д. Каменка, ул. Парковая, д.3, : 77:18:0190402:461 НА З.У. 50:26:0190705:110. | Новая Москва | ОР | 1757.0675 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 1755.31 |  |  |  | 1755.3104 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 2106.3725 | 417.3002 | 32211125795 | roseltorg.ru | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-18 | 2022-02-21 |  |  |  |  | 2022-03-25 | 2022-03-10 | 2022-03-25 | 2022-03-10 | 2022-06-24
участник | [13 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1756.89
786 | 2022 | Строительство КТП-6/0,4кВ(нов.) в габ. 100кВА мощн. 40кВА, ВЛ-6кВ от оп. №107 ВЛ-6кВ фид. Л-12, отходящей с РУ-6кВ РП-6кВ №3 до РУ-6кВ ТП-6/0,4кВ(нов.), ПРВТ–6кВ, ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ(нов.) до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ(нов.) в габ. 100кВА мощн. 40кВА, ВЛ-6кВ от оп. №107 ВЛ-6кВ фид. Л-12, отходящей с РУ-6кВ РП-6кВ №3 до РУ-6кВ ТП-6/0,4кВ(нов.), ПРВТ–6кВ, ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ(нов.) до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Кленовское, вблизи д. Зыбино, СНТ "Жохово-1", уч.7 : 50:27:0030556:7. | Новая Москва | ОР | 3026.3375 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 3015.75 |  |  |  | 3015.7453 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 3618.8944 | 259.3747 | 32211125823 | roseltorg.ru | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-18 | 2022-02-21 |  |  |  |  | 2022-03-25 | 2022-03-10 | 2022-03-25 | 2022-03-10 | 2022-12-28
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 3026.34
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 3025.94
787 | 2022 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1 (с заменой опор) от с.ш. РУ-0,4кВ (ТП-10/0,4кВ №68) путем замены существующего провода АС-35 от оп. №1 до оп. №8, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Новофедоровское, у с.т. Ожигово, СНТ "Отдых", уч.33, : 77-77/017-77/004 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1 (с заменой опор) от с.ш. РУ-0,4кВ (ТП-10/0,4кВ №68) путем замены существующего провода АС-35 от оп. №1 до оп. №8, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Новофедоровское, ус.т. Ожигово, СНТ "Отдых", уч. 33, : 77-77/017-77/004/257/2016-1462 НА З.У. 50:26:0140416:0086. | Новая Москва | ОР | 475.0516 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 473.39 |  |  |  | 473.3889 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 568.0667 | 109.444 | 32211125813 | roseltorg.ru | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-18 | 2022-02-21 |  |  |  |  | 2022-03-25 | 2022-03-10 | 2022-03-25 | 2022-03-10 | 2022-06-27
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 475.05
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 474.99
788 | 2022 | Строительство КТП-10/0,4кВ(нов.) в габ. 250кВА мощн. 160кВА, ВЛ-10кВ от оп. №61/8 ВЛ-10кВ фид. 21 с РУ-10кВ ПС-727 «Лебедево» до РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ(нов.), ПРВТ–10кВ, ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ(нов.) до границ участка Заявителя, в т.ч | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ(нов.) в габ. 250кВА мощн. 160кВА, ВЛ-10кВ от оп. №61/8 ВЛ-10кВ фид. 21 с РУ-10кВ ПС-727 "Лебедево» до РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ(нов.), ПРВТ–10кВ, ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВТП-10/0,4кВ(нов.) до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, п. подсобного хозяйства Минзаг, тер. СНТ "Минзаг", влд. 100 : 77:22:0020330:1076. | Новая Москва | ОР | 1548.893 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1548.74 |  |  |  | 1548.7381 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1858.4857 | 354.8018 | 32211125804 | roseltorg.ru | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-18 | 2022-02-21 |  |  |  |  | 2022-03-25 | 2022-03-10 | 2022-03-25 | 2022-03-10 | 2022-06-28
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 1548.89
789 | 2022 | Строительство КЛ-0,4кВ от существующей сборки НН секции РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 942 до вновь сооружаемого РЩ-0,4кВ по п. 10.1.1, ГНБ, установить РЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Вороновское, п. ЛМС; 50:27:0030313:17 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от существующей сборки НН секции РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 942 до вновь сооружаемого РЩ-0,4кВ по п. 10.1.1, ГНБ, установить РЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Вороновское, п. ЛМС; 50:27:0030313:17. | Новая Москва | ОР | 2880.3057 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 2880.02 |  |  |  | 2880.0176 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 3456.0212 | 1770.1572 | 32211125787 | roseltorg.ru | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-18 | 2022-02-21 |  |  |  |  | 2022-03-25 | 2022-03-10 | 2022-03-25 | 2022-03-10 | 2022-04-20
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 2880.31
790 | 2022 | Реконструкция ТП-250кВА/10/0,4кВ №1658. Установить новую КТП в габаритах 400кВА и трансформатором 400кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Воскресенское, территория СНТ "Щербинка-2", влд. 70, стр. 1; 77:13:0020552:34 НА З.У. 50:27:0020552:64 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250кВА/10/0,4кВ №1658. Установить новую КТП в габаритах 400кВА и трансформатором 400кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Воскресенское, территория СНТ "Щербинка-2", влд. 70, стр. 1; 77:13:0020552:34 НА З.У. 50:27:0020552:64. | Новая Москва | ОР | 3943.5666 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 3929.76 |  |  |  | 3929.7641 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 4715.717 | 892.1627 | 32211125777 | roseltorg.ru | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-18 | 2022-02-21 |  |  |  |  | 2022-03-25 | 2022-03-10 | 2022-03-25 | 2022-03-10 | 2022-06-29
участник | [13 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 3943.17
участник | [13 empty] | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 3941.59
791 | 2022 | Строительство КТП-100кВА/6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ от ближайшей оп. ВЛ-6 кВ на направлении КРУН №111 - ТП № 1217, отходящей от РТП №31 Л-4, установить РЛР, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Первомайское, д. Клоково; 50:26:0191116:619 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-100кВА/6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ от ближайшей оп. ВЛ-6 кВ на направлении КРУН №111 - ТП № 1217, отходящей от РТП №31 Л-4, установить РЛР, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Первомайское, д. Клоково; 50:26:0191116:619. | Новая Москва | ОР | 1009.4037 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 1008.39 |  |  |  | 1008.3943 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 1210.0732 | 228.9328 | 32211125773 | roseltorg.ru | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-18 | 2022-02-21 |  |  |  |  | 2022-03-25 | 2022-03-10 | 2022-03-25 | 2022-03-10 | 2022-06-29
участник | [13 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1009.3
792 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Пушкинскому р-ну (2 объекта) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 2819.9106 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 2805.8 |  |  |  | 2805.8 | ООО "ФАБИ" | 3366.96 | 1486.7096 | 32211122474 | roseltorg.ru | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-02-17 | 2022-02-17 |  |  |  |  | 2022-03-28 | см. справочные | 2022-03-28 | 2022-02-25 | 2022-05-13
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ №256 , ПС №641 "Гранит", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, г. Красноармейск, ул. Лесничество, д.14 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ №256 , ПС №641 "Гранит", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, г. Красноармейск, ул. Лесничество, д.14 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1103.554 | [15 empty] | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-02-17 |  |  |  |  | 2022-03-28 | 2022-02-25 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-05-13
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ -256, ПС №641 "гранит", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, г. Крпсноармейск, ул. Лесничество, д.1, пом.3 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ -256, ПС №641 "гранит", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, г. Крпсноармейск, ул. Лесничество, д.1, пом.3 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1716.3566 | [15 empty] | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-02-17 |  |  |  |  | 2022-03-28 | 2022-02-25 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-05-13
793 | 2022 | """Строительство КТП-400/6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№5 ПС №368 """"Васильково"""", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Морозово, д.16""" | Г | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 ПК) по титулу: Строительство КТП-400/6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№5 ПС №368 "Васильково", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Морозово, д.16 | Северные электрические сети | приказ ПСД | 470.9824 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 468.67 |  |  |  | 468.6667 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 562.4 | 562.4 | 32211122477 | roseltorg.ru | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-02-17 | 2022-02-17 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-03-04 | 2022-03-07 | 2022-03-04 | 2022-03-31
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 470.98
794 | 2022 | """""""Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от КВЛ-10 кВ л.530 ПС №420 """"""""Долгопрудная"""""""", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, Лихачевский пр-т""""""" | Г | 2022 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР (2 ПК) по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от КВЛ-10 кВ л.530 ПС №420 "Долгопрудная", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, Лихачевский пр-т | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 882.2511 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 877.84 |  |  |  | 877.8417 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1053.41 | 1053.41 | 32211122480 | roseltorg.ru | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-02-17 | 2022-02-17 |  |  |  |  | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-03-18
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 882.25
795 | 2022 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф.Турово РП-69 от оп. № 52 до ТП-654 (вынос электрических сетей с земельного участка), в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Козино | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф.Турово РП-69 от оп. № 52 до ТП-654 (вынос электрических сетей с земельного участка), в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Козино | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 971.4628 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 966.61 |  |  |  | 966.6083 | ООО "ЭНКОМ" | 1159.93 | 187.7982 | 32211141688 | roseltorg.ru | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 2022-03-14 | 2022-03-29 | 2022-03-14 | 2022-06-27
участник | [13 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 971.46
796 | 2022 | Реконструкция ВЛ- 0,4 кВ(отКТП-241,ЗТП-194) ,КЛ - 10кВ от ПС-25 Встречадо ПС-124 Кокошкино в т.ч. ПИР, г. Москва,пос. Марушкинское,п.совхоза«Крекшино»,поз. 26 | M_I-266833 | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ- 0,4 кВ(отКТП-241,ЗТП-194) ,КЛ - 10кВ от ПС-25 Встречадо ПС-124 Кокошкино в т.ч. ПИР, г. Москва,пос. Марушкинское,п.совхоза"Крекшино»,поз. 26. | Новая Москва | ОР | 496.4516 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 493.97 |  |  |  | 493.9693 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 592.7632 | 197.5877 | 32211137717 | roseltorg.ru | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-02-22 | 2022-02-22 |  |  |  |  | 2022-03-08 | 2022-03-11 | 2022-03-08 | 2022-03-11 | 2022-05-10
участник | [13 empty] | ООО "ДЭК СТРОЙ" | 495.96
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 496.39
797 | 2022 | "Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №1640 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №529 ""Сидорово"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи Константиновское с Ю8-21-303-44260(351471)" | L_I-255341 | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №1640 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи Константиновское с Ю8-21-303-44260(351471) (0,63 МВА) | Южные электрические сети | CCР | 2175.5631 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 2164.68 |  |  |  | 2164.68 | ООО "ФАБИ" | 2597.616 | 581.5558 | 32211138903 | roseltorg.ru | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-17 | 2022-03-16 | 2022-03-18 | 2022-03-16 | 2022-05-22
участник | [13 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2175.56
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2175.56
798 | 2022 | Строительство КТП-630-6/0,4 кВ, ПС №358 "Ерино", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Чехов, с. Новоселки, 39 б Ю8-21-303-57668(527287) | Г | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-630-6/0,4 кВ, ПС №358 "Ерино", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Чехов, с. Новоселки, 39 б Ю8-21-303-57668(527287) | Южные электрические сети | ССР | 1756.1584 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 1747.38 |  |  |  | 1747.38 | ООО "ПРОГРЕСС" | 2096.85 | 2096.85 | 32211138897 | roseltorg.ru | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-14 | 2022-03-03 | 2022-03-14 | 2022-03-30
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1756.16
799 | 2022 | """Реконструкция СТП-16-6/0,4 кВ №1863 с заменой на ТП-160-6/0,4кВ, ПС №109 """"Юсупово"""", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, п. Володарского Ю8-21-302-36309(269298)""" | Г | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция СТП-16-6/0,4 кВ №1863 с заменой на ТП-160-6/0,4кВ, ПС №109 "Юсупово", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, п. Володарского Ю8-21-302-36309(269298) | Южные электрические сети | ССР | 525.0174 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ПРОГРЕСС" | 522.39 |  |  |  | 522.3919 | ООО "ПРОГРЕСС" | 626.8703 | 626.8703 | 32211138895 | roseltorg.ru | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-14 | 2022-03-03 | 2022-03-14 | 2022-03-30
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 525
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 525.02
800 | 2022 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25569 луч А до ВРЩ-0,4кВ № 1 Заявителя с монтажом концевой муфты (подключение к РУ-0,4кВ ТП осуществлять через предохранитель с номиналом плавкой вставки 125А), в т.ч. ПИР: г.Москва, Олсуфьевский пер. | Г | 2022 | СМР; МТРиО | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25569 луч А до ВРЩ-0,4кВ № 1 Заявителя с монтажом концевой муфты (подключение к РУ-0,4кВ ТП осуществлять через предохранитель с номиналом плавкой вставки 125А), вт.ч. ПИР: г.Москва, Олсуфьевский пер., д.10, стр.1 | Московские кабельные сети | Cводно-сметный расчет | 2674.3583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 2594.13 |  |  |  | 2594.1276 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 3112.9531 | 3112.9531 | 32211140278 | roseltorg.ru | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-28 |  |  |  |  | 2022-03-13 | 2022-03-11 | 2022-03-13 | 2022-03-11 | 2022-03-31
801 | 2022 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25569 луч Б до ВРЩ-0,4кВ Заявителя с монтажем концевой муфты (подключение к РУ-0,4кВ ТП осуществлять через предохранитель с номиналом плавкой вставки 125А), в т.ч. ПИР: г.Москва, Олсуфьевский пер., д. | Г | 2022 | СМР; МТРиО | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25569 луч Б до ВРЩ-0,4кВ Заявителя с монтажем концевой муфты (подключение к РУ-0,4кВ ТП осуществлять через предохранитель с номиналом плавкой вставки 125А), в т.ч. ПИР: г.Москва, Олсуфьевский пер., д.10, стр.1 | Московские кабельные сети | Cводно-сметный расчет | 2627.7333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 2548.9 |  |  |  | 2548.9013 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 3058.6816 | 1223.4726 | 32211140287 | roseltorg.ru | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-28 |  |  |  |  | 2022-03-13 | 2022-03-11 | 2022-03-13 | 2022-03-11 | 2022-04-30
802 | 2022 | """Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 с РТП-2, ПС №529 """"Сидорово"""", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, г.п. Михнево,Школьная ул, вл 8 Ю8-21-302-41234(333158)""" | Г | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 с РТП-2, ПС №529 "Сидорово", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, г.п. Михнево,Школьная ул, вл 8 Ю8-21-302-41234(333158) | Южные электрические сети | ССР | 1290.0377 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ФАБИ" | 1283.5 |  |  |  | 1283.5 | ООО "ФАБИ" | 1540.2 | 1540.2 | 32211138893 | roseltorg.ru | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-16 | 2022-03-03 | 2022-03-16 | 2022-03-31
участник | [13 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1290.04
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1290.04
участник | [13 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 1290.04
803 | 2022 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ от оп.3 до оп.32 ВЛЗ-6 кВ Л-4 РП-4 ПС-110 кВ №645 "Сушкинская", РЛР-6 кВ (2,24 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с. Покровское, 8945 (3/3I) | Г | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛЗ-6 кВ от оп.3 до оп.32 ВЛЗ-6 кВ Л-4 РП-4 ПС-110 кВ №645 "Сушкинская", РЛР-6 кВ (2,24 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с. Покровское, 8945 (3/3I) | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 527.5013 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 523.28 |  |  |  | 523.2833 | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 627.94 | 152.7422 | 32211151826 | roseltorg.ru | 2022-02-14 | 2022-02-18 | 2022-02-28 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2022-03-22 | 2022-03-16 | 2022-03-22 | 2022-04-28
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 523.49
участник | [13 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 523.39
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 527.5
804 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 207 от 28.01.2022г. Рузского р-на (2 объекта) | Западные электрические сети | Заголовочный лот | 859.0912 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 852.22 |  |  |  | 852.2167 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 1022.66 | 116.6191 | 32211151823 | roseltorg.ru | 2022-02-14 | 2022-02-18 | 2022-02-28 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-16 | см. справочные | 2022-03-16 | 2022-03-18 | 2022-07-10
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 859.09
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 852.56
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 852.39
справочный | 2022 | Реконструкция СТП-25 10/0,4 кВ №4401 ПС-110 кВ №418 "Руза", замена на КТП (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.Руза, 50:19:0010201:0669 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция СТП-25 10/0,4 кВ №4401 ПС-110 кВ №418 "Руза", замена на КТП (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.Руза, 50:19:0010201:0669 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 851.2645 | [15 empty] | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2022-03-18 | 2022-03-16 | 2022-03-18 | 2022-07-10
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-4401 ПС-110 кВ №418 "Руза" (0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.Руза, 50:19:0010201:0669 | Г | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-4401 ПС-110 кВ №418 "Руза" (0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.Руза, 50:19:0010201:0669 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 7.8267 | [15 empty] | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2022-03-18 | 2022-03-16 | 2022-03-18 | 2022-04-30
805 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 207 от 28.01.2022г. Истринского р-на (7 объектов) | Западные электрические сети | Заголовочный лот | 5188.2046 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 5145.86 |  |  |  | 5145.86 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 6175.04 | 571.763 | 32211151821 | roseltorg.ru | 2022-02-14 | 2022-02-18 | 2022-02-28 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-16 | см. справочные | 2022-03-16 | 2022-03-21 | 2022-07-07
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 5188.2
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 5148.77
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 5147.74
справочный | 2022 | Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 РП-39 ПС-35 кВ №307 "Лыщево", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,5 км, ВЛ-0,38 кВ-0,31 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, 50:08:0070324:532 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 РП-39 ПС-35 кВ №307 "Лыщево", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,5 км, ВЛ-0,38 кВ-0,31 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, 50:08:0070324:532 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 2050.2235 | [15 empty] | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2022-03-21 | 2022-03-16 | 2022-03-21 | 2022-07-07
справочный | 2022 | Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС-35 кВ №307 "Лыщево", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,43 км, ВЛ-0,38 кВ-0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, 50:08:0070324:566 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС-35 кВ №307 "Лыщево", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,43 км, ВЛ-0,38 кВ-0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, 50:08:0070324:566 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 2050.0066 | [15 empty] | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2022-03-21 | 2022-03-16 | 2022-03-21 | 2022-07-07
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-22-302-55285(930065) КТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №307 "Лыщево" (0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, 50:08:0070324:563 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-22-302-55285(930065) КТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №307 "Лыщево" (0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, 50:08:0070324:563 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 146.0637 | [15 empty] | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2022-03-21 | 2022-03-16 | 2022-03-21 | 2022-07-07
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №307 "Лыщево" (0,14 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, 50:08:0070324:582 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №307 "Лыщево" (0,14 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, 50:08:0070324:582 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 255.6115 | [15 empty] | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2022-03-21 | 2022-03-16 | 2022-03-21 | 2022-07-07
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-22-302-55333(930027) КТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №307 "Лыщево" (0,09 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, 50:08:0070324:543 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-22-302-55333(930027) КТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №307 "Лыщево" (0,09 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, 50:08:0070324:543 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 164.3217 | [15 empty] | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2022-03-21 | 2022-03-16 | 2022-03-21 | 2022-07-07
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-22-302-55253(929985) КТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №307 "Лыщево" (0,26 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, 50:08:0070324:586 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-22-302-55253(929985) КТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №307 "Лыщево" (0,26 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, 50:08:0070324:586 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 375.914 | [15 empty] | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2022-03-21 | 2022-03-16 | 2022-03-21 | 2022-07-07
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-22-302-55411(930107) КТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №307 "Лыщево" (0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, 50:08:0070302:698 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-22-302-55411(930107) КТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №307 "Лыщево" (0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, 50:08:0070302:698 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 146.0637 | [15 empty] | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2022-03-21 | 2022-03-16 | 2022-03-21 | 2022-07-07
806 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 207 от 28.01.2022г. Истринского р-на (5 объектов) | Западные электрические сети | Заголовочный лот | 3065.8509 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 3041.02 |  |  |  | 3041.0167 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 3649.22 | 124.9733 | 32211151818 | roseltorg.ru | 2022-02-14 | 2022-02-18 | 2022-02-28 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-16 | см. справочные | 2022-03-16 | 2022-03-21 | 2023-01-07
участник | [13 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 3042.24
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3065.85
справочный | 2022 | Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС-35 кВ №307 "Лыщево", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,53 км, ВЛ-0,38 кВ-0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, 50:08:0070302:704 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС-35 кВ №307 "Лыщево", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,53 км, ВЛ-0,38 кВ-0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, 50:08:0070302:704 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 2375.0885 | [15 empty] | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2022-03-21 | 2022-03-16 | 2022-03-21 | 2022-07-07
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №307 "Лыщево" (0,11 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, 50:08:0070302:761 | Г | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №307 "Лыщево" (0,11 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, 50:08:0070302:761 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 166.5627 | [15 empty] | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2022-03-21 | 2022-03-16 | 2022-03-21 | 2023-01-07
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-22-302-55416(930103) КТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №307 "Лыщево" (0,11 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, 50:08:0070302:762 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-22-302-55416(930103) КТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №307 "Лыщево" (0,11 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, 50:08:0070302:762 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 159.0405 | [15 empty] | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2022-03-21 | 2022-03-16 | 2022-03-21 | 2022-07-07
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-22-302-55411(930107) КТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №307 "Лыщево" (0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, 50:08:0070302:747 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-22-302-55411(930107) КТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №307 "Лыщево" (0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, 50:08:0070302:747 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 146.0637 | [15 empty] | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2022-03-21 | 2022-03-16 | 2022-03-21 | 2022-07-07
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-22-302-55397(930079) КТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №307 "Лыщево" (0,12 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, 50:08:0070302:700 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-22-302-55397(930079) КТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №307 "Лыщево" (0,12 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, 50:08:0070302:700 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 219.0955 | [15 empty] | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2022-03-21 | 2022-03-16 | 2022-03-21 | 2022-07-07
807 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 207 от 28.01.2022г. Истринского р-на (8 объектов) | Западные электрические сети | Заголовочный лот | 3382.0761 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 3355.36 |  |  |  | 3355.3583 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 4026.43 | 137.8914 | 32211151815 | roseltorg.ru | 2022-02-14 | 2022-02-18 | 2022-02-28 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-16 | см. справочные | 2022-03-16 | 2022-03-21 | 2023-01-07
участник | [13 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 3356.03
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3382.08
участник | [13 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 3357.01
справочный | 2022 | Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС-35 кВ №307 "Лыщево", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,43 км, ВЛ-0,38 кВ-0,6 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, 50:08:0070356:369 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС-35 кВ №307 "Лыщево", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,43 км, ВЛ-0,38 кВ-0,6 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, 50:08:0070356:369 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 2597.7476 | [15 empty] | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2022-03-21 | 2022-03-16 | 2022-03-21 | 2022-07-07
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-22-302-55397(930079) КТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №307 "Лыщево" (0,09 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, 50:08:0070356:365 | Г | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-22-302-55397(930079) КТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №307 "Лыщево" (0,09 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, 50:08:0070356:365 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 169.5796 | [15 empty] | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2022-03-21 | 2022-03-16 | 2022-03-21 | 2023-01-07
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-22-302-55397(930079) КТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №307 "Лыщево" (0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, 50:08:0070356:377 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-22-302-55397(930079) КТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №307 "Лыщево" (0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, 50:08:0070356:377 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 57.8329 | [15 empty] | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2022-03-21 | 2022-03-16 | 2022-03-21 | 2022-07-07
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-22-302-55397(930079) КТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №307 "Лыщево" (0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, 50:08:0070356:373 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-22-302-55397(930079) КТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №307 "Лыщево" (0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, 50:08:0070356:373 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 57.8329 | [15 empty] | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2022-03-21 | 2022-03-16 | 2022-03-21 | 2022-07-07
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №307 "Лыщево" (0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, 50:08:0070324:489 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №307 "Лыщево" (0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, 50:08:0070324:489 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 115.6659 | [15 empty] | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2022-03-21 | 2022-03-16 | 2022-03-21 | 2022-07-07
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №307 "Лыщево" (0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, 50:08:0070356:358 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №307 "Лыщево" (0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, 50:08:0070356:358 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 273.8694 | [15 empty] | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2022-03-21 | 2022-03-16 | 2022-03-21 | 2022-07-07
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-22-302-55411(930107) КТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №307 "Лыщево" (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, 50:08:0070356:323 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-22-302-55411(930107) КТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №307 "Лыщево" (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, 50:08:0070356:323 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 54.7739 | [15 empty] | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2022-03-21 | 2022-03-16 | 2022-03-21 | 2022-07-07
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №307 "Лыщево" (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, 50:08:0070356:405 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №307 "Лыщево" (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, 50:08:0070356:405 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 54.7739 | [15 empty] | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2022-03-21 | 2022-03-16 | 2022-03-21 | 2022-07-07
808 | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-52 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино" (0,36 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, д.Рубцово, 50:08:0090331:174 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-52 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино" (0,36 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, д.Рубцово, 50:08:0090331:174 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 719.5318 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 713.78 |  |  |  | 713.775 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 856.53 | 100.3143 | 32211151814 | roseltorg.ru | 2022-02-14 | 2022-02-18 | 2022-02-28 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2022-03-18 | 2022-03-16 | 2022-03-18 | 2022-07-07
участник | [13 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 713.99
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 719.53
809 | 2022 | Реконструкция КТПП-160 6/0,4 кВ №2623 с заменой трансформатора ПС-220 кВ №836 "Слобода", строительство ВЛИ-0,38 кВ, автоматический выключатель (0,27 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, д.Ивановское, 50:08:0050318:359 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КТПП-160 6/0,4 кВ №2623 с заменой трансформатора ПС-220 кВ №836 "Слобода", строительство ВЛИ-0,38 кВ, автоматический выключатель (0,27 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, д.Ивановское, 50:08:0050318:359 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 588.0743 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 583.31 |  |  |  | 583.3083 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 699.97 | 78.4449 | 32211151813 | roseltorg.ru | 2022-02-14 | 2022-02-18 | 2022-02-28 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2022-03-18 | 2022-03-16 | 2022-03-18 | 2022-07-12
участник | [13 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 583.72
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 588.07
участник | [13 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 583.85
810 | 2022 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №280 с заменой трансформатора, строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-208 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино" (0,03 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Костровское, д.Воскресенки, 50:08:0060454:26 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №280 с заменой трансформатора, строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-208 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино" (0,03 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Костровское, д.Воскресенки, 50:08:0060454:26 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 459.3508 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 455.68 |  |  |  | 455.68 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 546.81 | 61.2804 | 32211151810 | roseltorg.ru | 2022-02-14 | 2022-02-18 | 2022-02-28 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2022-03-18 | 2022-03-16 | 2022-03-18 | 2022-07-12
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 459.32
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 455.86
участник | [13 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 455.95
811 | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ Т-2 ТП-10/0,4 кВ ПС-220 кВ №836 "Слобода" (0,45 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.о.Обушковский, вблизи д.Аносино, 50:08:050329:0079 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ Т-2 ТП-10/0,4 кВ ПС-220 кВ №836 "Слобода" (0,45 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.о.Обушковский, вблизи д.Аносино, 50:08:050329:0079 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 811.3514 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 804.78 |  |  |  | 804.7833 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 965.74 | 115.18 | 32211151809 | roseltorg.ru | 2022-02-14 | 2022-02-18 | 2022-02-28 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2022-03-18 | 2022-03-16 | 2022-03-18 | 2022-07-05
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 805.02
участник | [13 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 805.19
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 811.35
812 | 2022 | Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Бужарово РП-29 ПС-110 кВ №551 "Пернатово", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,22 км, ВЛ-0,4 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Бужарово, 50:08:0070351:521 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Бужарово РП-29 ПС-110 кВ №551 "Пернатово", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,22 км, ВЛ-0,4 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Бужарово, 50:08:0070351:521 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1216.1728 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 1206.44 |  |  |  | 1206.4417 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 1447.73 | 168.0401 | 32211151808 | roseltorg.ru | 2022-02-14 | 2022-02-18 | 2022-02-28 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2022-03-18 | 2022-03-16 | 2022-03-18 | 2022-07-08
участник | [13 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 1206.81
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1216.17
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1206.57
813 | 2022 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №3973 с заменой на КТП, строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3973 совместным подвесом на ВЛ-0,4 кВ ПС-110 кВ №556 "Кукарино" (0,46км; 0,4МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Блазново, 50:18:0070216:2237 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №3973 с заменой на КТП, строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3973 совместным подвесом на ВЛ-0,4 кВ ПС-110 кВ №556 "Кукарино" (0,46км; 0,4МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Блазново, 50:18:0070216:2237 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1533.3687 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1521.1 |  |  |  | 1521.1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1825.32 | 147.9989 | 32211151806 | roseltorg.ru | 2022-02-14 | 2022-02-18 | 2022-02-28 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2022-03-22 | 2022-03-16 | 2022-03-22 | 2022-07-11
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1533.37
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1521.41
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1521.87
814 | 2022 | Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №3435 с заменой трансформатора, строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.10 ВЛИ-0,38 кВ ф.1 ТП-3435 ПС-110 кВ №355 "Можайск" (0,3 км; 0,1 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Заречье, 50:18:0080426:61 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №3435 с заменой трансформатора, строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.10 ВЛИ-0,38 кВ ф.1 ТП-3435 ПС-110 кВ №355 "Можайск" (0,3 км; 0,1 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Заречье, 50:18:0080426:61 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 715.4125 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 709.69 |  |  |  | 709.6917 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 851.63 | 95.4413 | 32211151803 | roseltorg.ru | 2022-02-14 | 2022-02-18 | 2022-02-28 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2022-03-18 | 2022-03-16 | 2022-03-18 | 2022-07-12
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 715.41
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 709.9
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 710.12
815 | 2022 | Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №4275 с заменой трансформатора ПС-110 кВ №355 "Можайск", строительство ВЛИ-0,38 кВ по существующим опорам (0,35 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Отяково, 50:18:0080402:887 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №4275 с заменой трансформатора ПС-110 кВ №355 "Можайск", строительство ВЛИ-0,38 кВ по существующим опорам (0,35 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Отяково, 50:18:0080402:887 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 608.7214 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "СК СИСТЕМА" | 603.79 |  |  |  | 603.7917 | ООО "СК СИСТЕМА" | 724.55 | 58.7473 | 32211151802 | roseltorg.ru | 2022-02-14 | 2022-02-18 | 2022-02-28 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2022-03-22 | 2022-03-16 | 2022-03-22 | 2022-07-11
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 603.97
участник | [13 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 604.1
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 608.72
816 | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-864 ПС-35 кВ №707 "Вышгород" (0,23 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Волченковское, д.Ревякино, 50:26:0040801:119 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-864 ПС-35 кВ №707 "Вышгород" (0,23 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Волченковское, д.Ревякино, 50:26:0040801:119 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 459.7009 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "АКОМ" | 455.98 |  |  |  | 455.98 | ООО "АКОМ" | 547.17 | 44.7685 | 32211151801 | roseltorg.ru | 2022-02-14 | 2022-02-18 | 2022-02-28 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2022-03-22 | 2022-03-16 | 2022-03-22 | 2022-07-10
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 456.12
участник | [13 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 456.21
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 459.7
817 | 2022 | Строительство КТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.10 ПС-110 кВ №406 "Шаховская", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,84 км, ВЛ-0,38 кВ-0,27 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, с.п.Степаньковское, 50:06:0050605:439 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.10 ПС-110 кВ №406 "Шаховская", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,84 км, ВЛ-0,38 кВ-0,27 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, с.п.Степаньковское, 50:06:0050605:439 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 2172.7287 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 2155.35 |  |  |  | 2155.35 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 2586.42 | 219.6017 | 32211151800 | roseltorg.ru | 2022-02-14 | 2022-02-18 | 2022-02-28 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2022-03-22 | 2022-03-16 | 2022-03-22 | 2022-07-06
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2155.78
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2172.73
участник | [13 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 2156.24
818 | 2022 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №28519 с заменой трансформатора ПС-110 кВ №67 "Усово", строительство ВЛИ-0,4 кВ, автоматический выключатель, рубильник (0,37 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Подушкино, ГП-2, 50:20:0010308:185 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №28519 с заменой трансформатора ПС-110 кВ №67 "Усово", строительство ВЛИ-0,4 кВ, автоматический выключатель, рубильник (0,37 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Подушкино, ГП-2, 50:20:0010308:185 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1015.8315 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 1007.7 |  |  |  | 1007.7 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 1209.25 | 113.014 | 32211151799 | roseltorg.ru | 2022-02-14 | 2022-02-18 | 2022-02-28 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2022-03-21 | 2022-03-16 | 2022-03-21 | 2022-07-06
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1008.01
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1015.83
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1008.42
819 | 2022 | Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-8006 ПС-110 кВ №316 "Дарьино", ГРЩ-0,38 кВ (0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Молоденово, о/т "Луч" (Горки-10), 50:20:0000000:306790 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-8006 ПС-110 кВ №316 "Дарьино", ГРЩ-0,38 кВ (0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Молоденово, о/т "Луч" (Горки-10), 50:20:0000000:306790 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 563.7102 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 559.2 |  |  |  | 559.2 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 671.04 | 134.208 | 32211151797 | roseltorg.ru | 2022-02-14 | 2022-02-18 | 2022-02-28 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2022-03-21 | 2022-03-16 | 2022-03-21 | 2022-05-10
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 563.71
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 559.37
участник | [13 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 559.59
820 | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1098 ПС-110 кВ №418 "Руза", автоматический выключатель (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, СНТ "Чуевский сад", 50:19:0010302:39 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1098 ПС-110 кВ №418 "Руза", автоматический выключатель (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, СНТ "Чуевский сад", 50:19:0010302:39 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 740.4379 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 734.59 |  |  |  | 734.5917 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 881.51 | 74.8452 | 32211151796 | roseltorg.ru | 2022-02-14 | 2022-02-18 | 2022-02-28 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2022-03-22 | 2022-03-16 | 2022-03-22 | 2022-07-06
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 740.44
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 734.88
участник | [13 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 734.97
821 | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-22-302-55356(929982) ТП-4245 ПС-110 кВ №704 "Макарово" (0,37 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Денисьево, в 1600 метрах на восток, 50:18:0080310:2641 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-22-302-55356(929982) ТП-4245 ПС-110 кВ №704 "Макарово" (0,37 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Денисьево, в 1600 метрах на восток, 50:18:0080310:2641 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 534.9545 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "СК СИСТЕМА" | 530.62 |  |  |  | 530.625 | ООО "СК СИСТЕМА" | 636.75 | 52.5757 | 32211151795 | roseltorg.ru | 2022-02-14 | 2022-02-18 | 2022-02-28 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2022-03-22 | 2022-03-16 | 2022-03-22 | 2022-07-09
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 534.95
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 531.05
участник | [13 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 530.88
822 | 2022 | Строительство КТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 ПС-110 кВ №704 "Макарово", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Сергово, 50:18:0080110:1286 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 ПС-110 кВ №704 "Макарово", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Сергово, 50:18:0080110:1286 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 553.5439 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 549.12 |  |  |  | 549.1167 | ООО "СК СИСТЕМА" | 658.94 | 53.9133 | 32211151793 | roseltorg.ru | 2022-02-14 | 2022-02-18 | 2022-02-28 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2022-03-22 | 2022-03-16 | 2022-03-22 | 2022-07-10
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 549.28
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 549.45
823 | 2022 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19430 А и Б до стены здания со стороны ТП № 19430 в напр-ии нового ВРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Вернадского пр-кт, д.82, стр.4 | Г | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19430 А и Б до стены здания со стороны ТП № 19430 в напр-ии нового ВРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Вернадского пр-кт, д.82, стр.4 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 2939.625 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 2938.16 |  |  |  | 2938.1552 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 3525.7862 | 216.3059 | 32211140296 | roseltorg.ru | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-28 |  |  |  |  | 2022-03-26 | 2022-03-11 | 2022-03-26 | 2022-03-11 | 2023-01-31
824 | 2022 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12773 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ -2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верхнелихоборская, д.6 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12773 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ -2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верхнелихоборская, д.6 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 4072.075 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 4068 |  |  |  | 4068.0029 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 4881.6035 | 687.5498 | 32211140624 | roseltorg.ru | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-28 |  |  |  |  | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-07-31
825 | 2022 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13784 до ВРЩ-0,4кВ № 74412, 74413, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Старый Гай, д.8А | Г | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13784 до ВРЩ-0,4кВ № 74412, 74413, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Старый Гай, д.8А | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 2907.15 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 2904.24 |  |  |  | 2904.2429 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 3485.0914 | 213.8093 | 32211140310 | roseltorg.ru | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-28 |  |  |  |  | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2023-01-31
826 | 2022 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2318 до стены здания в напр-ии нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Суворовская пл., д.1/52, к.1 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2318 до стены здания в напр-ии нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Суворовская пл., д.1/52, к.1 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 1948.325 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 1928.84 |  |  |  | 1928.8418 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 2314.6101 | 571.5087 | 32211140760 | roseltorg.ru | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-28 |  |  |  |  | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-05-31
827 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по двум титулам: МКС- филиала ПАО "Россети Московский регион» (адрес: г.Москва, ул.Измайловское ш., д.69Д, стр.2) | Московские кабельные сети | Заголовочный лот | 4121.7167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 4080.91 |  |  |  | 4080.9117 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 4897.094 | 689.7316 | 32211140316 | roseltorg.ru | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-28 |  |  |  |  | 2022-03-11 | см. справочные | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-07-31
справочный | 2022 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29256 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ -2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Измайловское ш., д.69Д, стр.2 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29256 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ -2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Измайловское ш., д.69Д, стр.2 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 4112.0333 | [15 empty] | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-28 |  |  |  |  | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-07-25
справочный | 2022 | Реконструкция КЛ-0,4кВ напр-ем ТП 25444 А и Б - вв.устройство № 131197 и напр-ем вв.устройство № 131197 - вв.устройство № 131198 вывести из ВРЩ-0,4кВ № 131197 и смуфтить в напр-ии ВРЩ № 131198, в т.ч. ПИР: г.Москва, Измайловское ш., д.69Б | Г | 2023 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ напр-ем ТП 25444 А и Б - вв.устройство № 131197 и напр-ем вв.устройство № 131197 - вв.устройство № 131198 вывести из ВРЩ-0,4кВ № 131197 и смуфтить в напр-ии ВРЩ № 131198, в т.ч. ПИР: г.Москва, Измайловское ш., д.69Б | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 9.6833 | [15 empty] | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-28 |  |  |  |  | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-06-30
828 | 2022 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16748 луч А или Б до нового ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ -1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Сокольническая площадь, д.9 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16748 луч А или Б до нового ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ -1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Сокольническая площадь, д.9 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 3044.8167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 3029.59 |  |  |  | 3029.592 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 3635.5104 | 246.4753 | 32211140762 | roseltorg.ru | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-28 |  |  |  |  | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-12-31
829 | 2022 | Строительство КЛ-0,4кВ (в дополнение к сущ.) от ТП-10/0,4кВ № 29923 луч А до стены фасада здания в напр-ии ВРЩ-0,4кВ № 142074, в т.ч. ПИР: МО, г.Люберцы, СНТ "Зеленая зона", д.97, стр.1 | Г | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ (в дополнение к сущ.) от ТП-10/0,4кВ № 29923 луч А до стены фасада здания в напр-ии ВРЩ-0,4кВ № 142074, в т.ч. ПИР: МО, г.Люберцы, СНТ "Зеленая зона", д.97, стр.1 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 701.45 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО"ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 700.75 |  |  |  | 700.7486 | ООО"ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 840.8983 | 151.5132 | 32211140767 | roseltorg.ru | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-28 |  |  |  |  | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-06-30
830 | 2022 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 6472 с установкой тр-ов 2х630кВА взамен 2х400кВА, 5КЛ-6кВ от ТП № 6472 до КЛ-6кВ напр-ем ТП № 6472 - ТП № 6468, ТП № 6472 - ТП № 4284, 11КЛ-0,4кВ от ТП № 6472 до сущ-их КЛ-0,4кВ с монтажом соединительных муфт и к | Г | 2023 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 6472 с установкой тр-ов 2х630кВА взамен 2х400кВА, 5КЛ-6кВ от ТП № 6472 до КЛ-6кВ напр-ем ТП № 6472 - ТП № 6468, ТП № 6472 - ТП № 4284, 11КЛ-0,4кВ от ТП № 6472 до сущ-их КЛ-0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рублёвское ш., д.64, к.2 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 665.2667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СФ ТЦС" | 664.6 |  |  |  | 664.6014 | ООО "СФ ТЦС" | 797.5217 | 143.6976 | 32211140628 | roseltorg.ru | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-28 |  |  |  |  | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-06-30
831 | 2022 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 21340 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен 2х630кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Илимская, вл.3/5, 3/6, 3/13 | Г | 2023 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 21340 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен 2х630кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Илимская, вл.3/5, 3/6, 3/13 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 869.5583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 868.69 |  |  |  | 868.6888 | ООО "СМК" | 1042.4265 | 146.8206 | 32211140633 | roseltorg.ru | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-28 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2022-03-11 | 2022-03-16 | 2022-03-11 | 2022-07-31
832 | 2022 | Строительство 4КЛ-10 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до КЛ направлением ТП-10/0,4 кв № 12850 - ТП-10/0,4 кВ № 12851, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Керченская, корп.1, влад.20 | J_I-221021 | 2023 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 12850 - ТП-10/0,4кВ № 12851, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Керченская, корп.1, влад.20 (0,330 км) | Московские кабельные сети | Cводно-сметный расчет | 1970.225 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИК"МРЭС" | 1968.25 |  |  |  | 1968.2548 | ООО "ИК"МРЭС" | 2361.9057 | 2361.9057 | 32211140750 | roseltorg.ru | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-28 |  |  |  |  | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-03-31
833 | 2022 | Строительство ТП-10/0,4кВ , 2-КЛ-10 кВ от от врезки в КЛ-10кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-57811(911413) от 10.01.2022) ПС №387 "Подрезково", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ , 2-КЛ-10 кВ от от врезки в КЛ-10кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-57811(911413) от 10.01.2022) ПС №387 "Подрезково", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 942.0576 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 937.35 |  |  |  | 937.35 | ООО "ЭНКОМ" | 1124.82 | 201.2836 | 32211141693 | roseltorg.ru | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 2022-03-14 | 2022-03-29 | 2022-03-14 | 2022-06-17
участник | [13 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 942.06
834 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Солнечногорскому р-ну №1 по приказу №260 от 03.02.2022 (2 объекта) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 2720.2416 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "АКОМ" | 2706.64 |  |  |  | 2706.6417 | ООО "АКОМ" | 3247.97 | 459.6184 | 32211141694 | roseltorg.ru | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 2022-03-01 | 2022-03-01 |  |  |  |  | 2022-03-29 | см. справочные | 2022-03-29 | 2022-03-16 | 2022-06-30
участник | [13 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2720.24
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от вновь сооруж. ТП-10/0,4кВ, ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Новая | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от вновь сооруж. ТП-10/0,4кВ, ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Новая | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1107.4802 | [15 empty] | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-03-01 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 2022-03-16 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-06-20
справочный | 2022 | Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Курилово» ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Новая | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Курилово» ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Новая | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1612.7614 | [15 empty] | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-03-01 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 2022-03-16 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-06-20
835 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Солнечногорскому р-ну №2 по приказу №260 от 03.02.2022 (2 объекта) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 2355.2376 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2343.4 |  |  |  | 2343.4 | ООО "ФАБИ" | 2812.08 | 421.812 | 32211141698 | roseltorg.ru | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-29 | см. справочные | 2022-03-29 | 2022-03-16 | 2022-06-24
участник | [13 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 2355.24
справочный | 2022 | Строительство ТП-160/10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «ЦРП-42 - ТП-455 - ТП-497» ПС №20 "Алабушево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Дурыкино | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160/10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «ЦРП-42 - ТП-455 - ТП-497» ПС №20 "Алабушево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Дурыкино | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1683.42 | [15 empty] | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 2022-03-16 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-06-24
справочный | 2022 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 2518 (замена ТП и трансформатора 63 кВА на ТП-250 и трансформатор 250 кВА), установка ВРЩ-0,4 кВ, ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Дурыкино | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 2518 (замена ТП и трансформатора 63 кВА на ТП-250 и трансформатор 250 кВА), установка ВРЩ-0,4 кВ, ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Дурыкино | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 671.8176 | [15 empty] | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 2022-03-16 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-06-24
836 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Талдомскому р-ну №2 по приказу №260 от 03.02.2022 (2 объекта) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 1932.1338 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1922.4 |  |  |  | 1922.4 | ООО "ФАБИ" | 2306.88 | 487.9938 | 32211141700 | roseltorg.ru | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-29 | см. справочные | 2022-03-29 | 2022-03-09 | 2022-06-21
участник | [13 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 1932.13
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от вновь сооруж. МТП - 6/0,4 кВ , ПС №229 Темпы, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от вновь сооруж. МТП - 6/0,4 кВ , ПС №229 Темпы, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 835.1564 | [15 empty] | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 2022-03-09 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-06-21
справочный | 2022 | Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ Ф-8 ПС №229 Темпы, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ Ф-8 ПС №229 Темпы, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1096.9774 | [15 empty] | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 2022-03-09 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-06-21
837 | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №908, ПС №77 "Талицы", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, п. Софрино, ул. Тютчева, д.2 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №908, ПС №77 "Талицы", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, п. Софрино, ул. Тютчева, д.2 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 568.2349 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 565.3 |  |  |  | 565.3 | ООО "ФАБИ" | 678.36 | 130.4538 | 32211141703 | roseltorg.ru | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 2022-03-11 | 2022-03-29 | 2022-03-11 | 2022-06-23
участник | [13 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 568.24
838 | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ -99, ПС №220 "Ельдигино", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Алешино, ул. Парковая | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ -99, ПС №220 "Ельдигино", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Алешино, ул. Парковая | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 444.2357 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 442 |  |  |  | 442 | ООО "ФАБИ" | 530.4 | 105.0297 | 32211141707 | roseltorg.ru | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 2022-03-11 | 2022-03-29 | 2022-03-11 | 2022-06-20
участник | [13 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 444.24
839 | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ № 4080 , ПС №829 "Время", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Веревское, СНТ "Элпион", уч.81 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ № 4080 , ПС №829 "Время", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Веревское, СНТ "Элпион", уч.81 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 537.0637 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 534.38 |  |  |  | 534.375 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 641.25 | 103.4274 | 32211141708 | roseltorg.ru | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 2022-03-16 | 2022-03-29 | 2022-03-16 | 2022-06-17
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 537.06
840 | 2022 | Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фидер «61206» ПС №612 "Круг", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, АОЗТ Круговское | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фидер "61206» ПС №612 "Круг", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, АОЗТ Круговское | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 3481.8542 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 3464.44 |  |  |  | 3464.4417 | ООО "ПРОГРЕСС" | 4157.33 | 248.8543 | 32211141712 | roseltorg.ru | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 2022-03-14 | 2022-03-29 | 2022-03-14 | 2022-12-23
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 3481.85
841 | 2022 | Строительство КТП-6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от ВЛЗ 6кВ ф. «64601 КТП-699-ТП-204», ПС №646 "Подорки", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, АОЗТ "Круговское" | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от ВЛЗ 6кВ ф. "64601 КТП-699-ТП-204», ПС №646 "Подорки", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, АОЗТ "Круговское" | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 4382.4943 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 4360.58 |  |  |  | 4360.5833 | ООО "ПРОГРЕСС" | 5232.7 | 936.3779 | 32211141713 | roseltorg.ru | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 2022-03-14 | 2022-03-29 | 2022-03-14 | 2022-06-17
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 4382.49
842 | 2022 | Реконструкция ВЛ-0,22кВ от оп. 1 ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ №397 , ПС №641 "Гранит", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Михайловское, СНТ "Медик-1", уч.11 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,22кВ от оп. 1 ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ №397 , ПС №641 "Гранит", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Михайловское, СНТ "Медик-1", уч.11 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1029.8565 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1024.7 |  |  |  | 1024.7 | ООО "ФАБИ" | 1229.64 | 202.8272 | 32211141718 | roseltorg.ru | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 2022-03-15 | 2022-03-29 | 2022-03-15 | 2022-06-20
участник | [13 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 1029.86
843 | 2022 | Реконструкция БМКТП-6/0,4кВ № 791 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 250 кВА, замена ошиновки), ПС №77 "Талицы", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, с. Софрино | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция БМКТП-6/0,4кВ № 791 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 250 кВА, замена ошиновки), ПС №77 "Талицы", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, с. Софрино | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 446.1894 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 443.9 |  |  |  | 443.9 | ООО "ФАБИ" | 532.68 | 104.4471 | 32211141721 | roseltorg.ru | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 2022-03-11 | 2022-03-29 | 2022-03-11 | 2022-06-21
участник | [13 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 446.19
844 | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от РП-6кВ №176 , ПС №77 "Талицы", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, п. Ашукино, ул. Кренкеля, д.2 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от РП-6кВ №176 , ПС №77 "Талицы", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, п. Ашукино, ул. Кренкеля, д.2 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 424.0177 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 421.85 |  |  |  | 421.85 | ООО "ФАБИ" | 506.22 | 96.4229 | 32211141723 | roseltorg.ru | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 2022-03-11 | 2022-03-29 | 2022-03-11 | 2022-06-24
участник | [13 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 424.02
845 | 2022 | Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 4715 (замна КТП и трансформатора на КТПП-630 и трансформатор 400 кВА), ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Бабаиха | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 4715 (замна КТП и трансформатора на КТПП-630 и трансформатор 400 кВА), ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Бабаиха | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 730.0243 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 727.75 |  |  |  | 727.75 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 873.3 | 142.5796 | 32211141725 | roseltorg.ru | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 2022-03-15 | 2022-03-29 | 2022-03-15 | 2022-06-21
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 730.02
846 | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №680, ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Целеево | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №680, ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Целеево | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 479.5212 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 477.33 |  |  |  | 477.3333 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 572.8 | 97.4979 | 32211141728 | roseltorg.ru | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 2022-03-15 | 2022-03-29 | 2022-03-15 | 2022-06-17
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 479.52
847 | 2022 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№43 ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Шустино, СНТ "Самшит", уч.42 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№43 ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Шустино, СНТ "Самшит", уч.42 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1173.095 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1171 |  |  |  | 1171 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1405.2 | 229.4204 | 32211141729 | roseltorg.ru | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 2022-03-15 | 2022-03-29 | 2022-03-15 | 2022-06-21
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1173.1
848 | 2022 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№25 ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Шелепино | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№25 ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Шелепино | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1091.2868 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1089.17 |  |  |  | 1089.1667 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1307 | 215.5876 | 32211141734 | roseltorg.ru | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 2022-03-15 | 2022-03-29 | 2022-03-15 | 2022-06-20
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1091.29
849 | 2022 | Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ Ф-22 ПС №169 "Константиново", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ивашево | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ Ф-22 ПС №169 "Константиново", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ивашево | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1308.467 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1306.33 |  |  |  | 1306.3333 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1567.6 | 248.3327 | 32211141737 | roseltorg.ru | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 2022-03-15 | 2022-03-29 | 2022-03-15 | 2022-06-24
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1308.47
850 | 2022 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №166 "Жостово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с/з. д. Жостово | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №166 "Жостово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с/з. д. Жостово | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 2324.4204 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" | 2312.8 |  |  |  | 2312.8 | ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" | 2775.36 | 158.592 | 32211141740 | roseltorg.ru | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 2022-03-15 | 2022-03-29 | 2022-03-15 | 2022-12-20
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2324.42
851 | 2022 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ №1329 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Филимоново, уч. 25 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ №1329 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Филимоново, уч. 25 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 439.6014 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 437.5 |  |  |  | 437.5 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 525 | 89.3617 | 32211141742 | roseltorg.ru | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 2022-03-15 | 2022-03-29 | 2022-03-15 | 2022-06-17
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 439.6
852 | 2022 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-19128(122368) от 13.10.2020: замена трансформатора 25 кВА на трансформатор 40 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №474 "Парус", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Новосельцево, уч.132 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-19128(122368) от 13.10.2020: замена трансформатора 25 кВА на трансформатор 40 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №474 "Парус", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н,д. Новосельцево, уч.132 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 785.0053 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНТАКТ" | 781.08 |  |  |  | 781.0833 | ООО "КОНТАКТ" | 937.3 | 937.3 | 32211141744 | roseltorg.ru | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-11 | 2022-03-15 | 2022-03-11 | 2022-03-15 | 2022-03-24
участник | [13 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 785.01
853 | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 90 , ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 1062 , ПС №166 "Жостово", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Осташково | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 90 , ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 1062 , ПС №166 "Жостово", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Осташково | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 478.2169 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНТАКТ" | 475.83 |  |  |  | 475.825 | ООО "КОНТАКТ" | 570.99 | 93.2229 | 32211141746 | roseltorg.ru | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 2022-03-15 | 2022-03-29 | 2022-03-15 | 2022-06-21
участник | [13 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 478.22
854 | 2022 | Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №3096 (замена на КТП-630/6/0,4 кВ и замена сущ. трансформатора мощности на 1*400 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №585 "Дмитров", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Ильинское | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №3096 (замена на КТП-630/6/0,4 кВ и замена сущ. трансформатора мощности на 1*400 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №585 "Дмитров", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Ильинское | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1482.6225 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1480.42 |  |  |  | 1480.4167 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1776.5 | 281.4257 | 32211141750 | roseltorg.ru | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 2022-03-15 | 2022-03-29 | 2022-03-15 | 2022-06-24
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1482.62
855 | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-44874(551620) от 15.09.2021), ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Брехово | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-44874(551620) от 15.09.2021), ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Брехово | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 693.6716 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "АКОМ" | 690.2 |  |  |  | 690.2 | ООО "АКОМ" | 828.24 | 128.0784 | 32211141754 | roseltorg.ru | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 2022-03-01 | 2022-03-01 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 2022-03-16 | 2022-03-29 | 2022-03-16 | 2022-06-21
участник | [13 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 693.67
856 | 2022 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, 2- КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.26418 ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, вбл. Завода "Ксенон" | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТПП-10/0,4 кВ, 2- КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.26418 ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, вбл. Завода "Ксенон" | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 648.4618 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 645.22 |  |  |  | 645.2167 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 774.26 | 124.8806 | 32211141757 | roseltorg.ru | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 2022-03-16 | 2022-03-29 | 2022-03-16 | 2022-06-17
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 648.46
857 | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 кВ 735, ПС №184 "Вахромеево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Спас-Каменка, ул. Речная, д.21 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 кВ 735, ПС №184 "Вахромеево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Спас-Каменка, ул. Речная, д.21 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 575.4254 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 573.17 |  |  |  | 573.1667 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 687.8 | 117.0723 | 32211141760 | roseltorg.ru | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 2022-03-15 | 2022-03-29 | 2022-03-15 | 2022-06-17
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 575.43
858 | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф. 5 от КТП-10/0,4кВ № 4012, ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д.Горетовка, снт "Горетовка" | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф. 5 от КТП-10/0,4кВ № 4012, ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д.Горетовка, снт "Горетовка" | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1038.8712 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1033.68 |  |  |  | 1033.675 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1240.41 | 186.0615 | 32211141763 | roseltorg.ru | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 2022-03-16 | 2022-03-29 | 2022-03-16 | 2022-06-24
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1038.87
859 | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф. 2 оп. №1 , КЛ-0,4 кВ до оп. №1 ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ 1124 , ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Горетовка, уч.8 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф. 2 оп. №1 , КЛ-0,4 кВ до оп. №1 ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ 1124 , ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Горетовка, уч.8 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1073.7999 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1068.43 |  |  |  | 1068.4333 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1282.12 | 200.3312 | 32211141765 | roseltorg.ru | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 2022-03-16 | 2022-03-29 | 2022-03-16 | 2022-06-20
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1073.8
860 | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ № 659 , ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Дудкино, д. Белавино, с/Т "Метролог", уч.96 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ № 659 , ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Дудкино, д. Белавино, с/Т "Метролог", уч.96 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 899.9317 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "АКОМ" | 895.43 |  |  |  | 895.4333 | ООО "АКОМ" | 1074.52 | 167.8938 | 32211141768 | roseltorg.ru | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 2022-03-01 | 2022-03-01 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 2022-03-16 | 2022-03-29 | 2022-03-16 | 2022-06-20
участник | [13 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 899.93
861 | 2022 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 15324, ТП-10/0,4кВ № 17863 до новой ТП-10/0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Короленко, д.3, стр.8 | Г | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 15324, ТП-10/0,4кВ № 17863 до новой ТП-10/0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Короленко, д.3, стр.8 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 17682.4224 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 17664.74 |  |  |  | 17664.74 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 21197.688 | 642.3542 | 32211140343 | roseltorg.ru | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-21 | 2022-03-11 | 2022-03-21 | 2022-03-11 | 2023-12-31
участник | [13 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 17682.42
862 | 2022 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем РТП № 11094 - ТП № 10744 до новой ТП-10/0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Можайский туптк, вл.8А, стр.1 | Г | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем РТП № 11094 - ТП № 10744 до новой ТП-10/0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Можайский туптк, вл.8А, стр.1 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 16368.8392 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 16352.47 |  |  |  | 16352.4703 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 19622.9644 | 594.6353 | 32211140350 | roseltorg.ru | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-21 | 2022-03-11 | 2022-03-21 | 2022-03-11 | 2023-12-31
участник | [13 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 16368.84
863 | 2022 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от врезки до врезки в КЛ-10кВ напр-ем РТП-10/0,4кВ № 12168 - ТП-10/0,4кВ № 19778 с заходом в новую ТП-10/0,4кВ, 10КЛ-0,4кВ от новойТП-10/0,4кВ до нового ГРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Хорошёвское ш., вл.38 | Г | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от врезки до врезки в КЛ-10кВ напр-ем РТП-10/0,4кВ № 12168 - ТП-10/0,4кВ № 19778 с заходом в новую ТП-10/0,4кВ, 10КЛ-0,4кВ от новойТП-10/0,4кВ до нового ГРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Хорошёвское ш., вл.38 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 21843.3383 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 21821.49 |  |  |  | 21821.495 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 26185.794 | 793.5089 | 32211140472 | roseltorg.ru | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-21 | 2022-03-11 | 2022-03-21 | 2022-03-11 | 2023-12-31
участник | [13 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 21843.34
864 | 2022 | Строительство нов.ТП 10/0,4кВ с тр. 2х1000кВА, 4 КЛ-10кВ от места врезки в КЛ-10кВ напр. ТП-10/0,4кВ №17217 А.Б - ТП-10/0,4кВ № 23997 А.Б до ТП 10/0,4кВ № нов., установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Кожевническая, вл.2-4 (2 МВА; 0,13 км; 7 шт.(РУ); 2 т.у.) | H_I-167664 | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нов.ТП 10/0,4кВ с тр. 2х1000кВА, 4 КЛ-10кВ от места врезки в КЛ-10кВ напр. ТП-10/0,4кВ №17217 А.Б - ТП-10/0,4кВ № 23997 А.Б до ТП 10/0,4кВ № нов., установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Кожевническая, вл.2-4 (2 МВА; 0,13 км; 7 шт.(РУ); 2 т.у.) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 10003.2824 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 9993.28 |  |  |  | 9993.2791 | ООО "СМК" | 11991.935 | 620.2725 | 32211140360 | roseltorg.ru | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-03-01 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-21 | 2022-03-16 | 2022-03-21 | 2022-03-16 | 2022-12-31
участник | [13 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 10003.28
865 | 2022 | Строительство 2КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э- 2 шт. (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва | Г | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э- 2 шт. (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 9716.96 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 9707.24 |  |  |  | 9707.243 | ООО "СК СИСТЕМА" | 11648.6917 | 352.9907 | 32211140367 | roseltorg.ru | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-21 | 2022-03-11 | 2022-03-21 | 2022-03-11 | 2023-12-31
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 9716.96
866 | 2022 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 26170, ТП-10/0,4кВ № 25786 до новой ТП, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1-8 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 18 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Давыдковская, вл.10 | M_I-269295 | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 26170, ТП-10/0,4кВ № 25786 до новой ТП, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1-8 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 18 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Давыдковская, вл.10 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 71394.7908 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 71323.4 |  | 1 | 71323.4 | 71323.396 | ООО "СФ ТЦС" | 85588.0752 | 1832.1606 | 32211140370 | roseltorg.ru | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-21 | 2022-03-17 | 2022-03-21 | 2022-03-17 | 2023-12-31
участник | [13 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 71394.79 |  |  | 71394.79
867 | 2022 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ № 29258 до стены фасада в направлении новых ВРЩ-0,4кВ № 1-2 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Матросская Тишина, вл.10 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ № 29258 до стены фасада в направлении новых ВРЩ-0,4кВ № 1-2 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Матросская Тишина, вл.10 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 8441.8425 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 8437.62 |  |  |  | 8437.6216 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 10125.1459 | 686.4506 | 32211140590 | roseltorg.ru | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-21 | 2022-03-11 | 2022-03-21 | 2022-03-11 | 2022-12-31
участник | [13 empty] | ООО "СМК" | 8441.84
868 | 2022 | Строительство 2ТП-10/0,4кВ (№1нов., 2нов.) с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в 2КЛ-10кВ напр. ТП26828-ТП21876 до ТП№1.нов. с заходом. в ТП№2нов., установка счетчиков учета э/э - 4шт.,в т.ч. ПИР: г.Москва,ул. Василисы Кожиной, влад. 25/1 | Г | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство 2ТП-10/0,4кВ (№1нов., 2нов.) с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в 2КЛ-10кВ напр. ТП26828-ТП21876 до ТП№1.нов. с заходом. в ТП№2нов., установка счетчиков учета э/э - 4шт.,в т.ч. ПИР: г.Москва,ул. Василисы Кожиной, влад. 25/1 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 33446.1267 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 33412.68 |  | 1 | 33412.68 | 33412.6802 | ООО "СМК" | 40095.2162 | 918.2111 | 32211140592 | roseltorg.ru | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-21 | 2022-03-16 | 2022-03-21 | 2022-03-16 | 2023-12-31
участник | [13 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 33446.13 |  |  | 33446.13
869 | 2022 | Строительство новой ТП-10кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от ТП 16919 до ТП-10 кВ №нов., 2КЛ-10 кВ от ТП-10 кВ нов. до 2КЛ-10 кВ напр. ТП16671-ТП16335, установка счетчиков учета э/э - 4шт., в т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, Декабристов ул, д.24 | Г | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от ТП 16919 до ТП-10 кВ №нов., 2КЛ-10 кВ от ТП-10 кВ нов. до 2КЛ-10 кВ напр. ТП16671-ТП16335, установка счетчиков учета э/э - 4шт., в т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, Декабристов ул, д.24 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 20345.6858 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 20325.34 |  |  |  | 20325.3401 | ООО "СМК" | 24390.4082 | 739.1033 | 32211140594 | roseltorg.ru | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-21 | 2022-03-11 | 2022-03-21 | 2022-03-11 | 2023-12-31
участник | [13 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 20345.69
870 | 2022 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ № 30302 луч А и Б до нового ВРЩ- 0,4кВ № 1 и 3, установка счетчиков учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люблинская, вл.111, стр.3 | Г | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ № 30302 луч А и Б до нового ВРЩ- 0,4кВ № 1 и 3, установка счетчиков учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люблинская, вл.111, стр.3 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 5869.975 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 5864.11 |  |  |  | 5864.105 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 7036.926 | 161.151 | 32211140599 | roseltorg.ru | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-03-01 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-21 | 2022-03-16 | 2022-03-21 | 2022-03-16 | 2023-12-31
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 5869.98
871 | 2022 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20798 до СП-0,4кВ и новой ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ -1 шт., СП-0,4кВ - 1 шт., счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Шипиловский пр-д, вл.20 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20798 до СП-0,4кВ и новой ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ -1 шт., СП-0,4кВ - 1 шт., счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Шипиловский пр-д, вл.20 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 6355.37 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 6349.0146 |  |  |  | 6349.0146 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 7618.8176 | 3047.527 | 32211140602 | roseltorg.ru | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-21 | 2022-03-11 | 2022-03-21 | 2022-03-11 | 2022-04-30
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" |  | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС"
872 | 2022 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 3589 до новых ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ -2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Мира, вл.186 - 188 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 3589 до новых ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ -2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Мира, вл.186 - 188 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 8453.875 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 8449.65 |  |  |  | 8449.6481 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 10139.5777 | 4055.8311 | 32211140604 | roseltorg.ru | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-21 | 2022-03-11 | 2022-03-21 | 2022-03-11 | 2022-04-30
участник | [13 empty] | ООО "СМК" | 8453.88
873 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС распоряжения № 15р от 14.01.2022г. Истринского р-на (2 объекта) | ПАО "Россети Московский регион" | Заголовочный лот | 74404.5174 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 73801.84 |  | 1 | 73801.84 | 73801.8408 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 88562.209 | 1958.7218 | 32211140611 | roseltorg.ru | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-21 | см. справочные | 2022-03-21 | 2022-03-17 | 2023-12-10
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 73853.92 |  |  | 73853.92
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 74404.52 |  |  | 74404.52
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 73831.6 |  |  | 73831.6
справочный | 2022 | Строительство СП-10 кВ, КЛ-10 кВ от яч.9 РУ-10 кВ ПС-110 кВ №483 "Ивановская", ПУ (9 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, д.Котово | Г | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство СП-10 кВ, КЛ-10 кВ от яч.9 РУ-10 кВ ПС-110 кВ №483 "Ивановская", ПУ (9 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, д.Котово | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 74356.0397 | [15 empty] | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-21 | 2022-03-17 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2023-12-10
справочный | 2022 | Реконструкция РУ-10 кВ с заменой ТТ-10 кВ в яч.9 ПС-110 кВ №483 "Ивановская", РЗА, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, д.Котово | Г | 2023 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция РУ-10 кВ с заменой ТТ-10 кВ в яч.9 ПС-110 кВ №483 "Ивановская", РЗА, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, д.Котово | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 48.4777 | [15 empty] | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-21 | 2022-03-17 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-05-31
874 | 2022 | Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. "Акуловский" с ТП-266, ПС №400 "Ока", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д Мокрое Ю8-21-302-68952(719923) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, ОборудованиеСтроительство ТП-100-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. "Акуловский" с ТП-266, ПС №400 "Ока", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д Мокрое Ю8-21-302-68952(719923) | Южные электрические сети | ОР | 858.9534 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 854.66 |  |  |  | 854.6583 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1025.59 | 240.3727 | 32211138890 | roseltorg.ru | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-14 | 2022-03-16 | 2022-03-14 | 2022-03-16 | 2022-05-19
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 858.95
875 | 2022 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ЗТП-68, ПС №572 "Стрелецкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, Базаровское с/п, Зендиково п, Мицкая ул, д7а Ю8-22-302-73620(692499) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, ОборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ЗТП-68, ПС №572 "Стрелецкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, Базаровское с/п, Зендиково п, Мицкая ул, д7а Ю8-22-302-73620(692499) | Южные электрические сети | ОР | 495.6291 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 492.9 |  |  |  | 492.9031 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 591.4837 | 152.9699 | 32211138889 | roseltorg.ru | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-14 | 2022-03-16 | 2022-03-14 | 2022-03-16 | 2022-05-13
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 495.63
876 | 2022 | Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.7 ПС №358 "Ерино", 2ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, д. Васькино Ю8-22-302-74021(925680) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, ОборудованиеСтроительство ТП-100-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.7 ПС №358 "Ерино", 2ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, д. Васькино Ю8-22-302-74021(925680) | Южные электрические сети | ОР | 4398.943 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 4376.95 |  |  |  | 4376.95 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 5252.34 |  | 32211138886 | roseltorg.ru | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-14 |  | 2022-03-14
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 4398.94
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 4398.94
877 | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-487, ПС №695 "Крутыши (аб)", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с Куртино, ул Верхние Поля, д 7 Ю8-22-303-74392(927991) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-487, ПС №695 "Крутыши (аб)", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с Куртино, ул Верхние Поля, д 7 Ю8-22-303-74392(927991) | Южные электрические сети | ОР | 589.9255 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ВСС" | 586.98 |  |  |  | 586.9754 | ООО "ВСС" | 704.3705 | 80.1723 | 32211138883 | roseltorg.ru | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-14 | 2022-03-17 | 2022-03-14 | 2022-03-17 | 2022-07-18
участник | [13 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 589.93
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 589.93
878 | 2022 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2354, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Ориентир: д. Лаптево Ю8-22-302-74499(933991) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, ОборудованиеСтроительство КВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2354, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Ориентир: д. Лаптево Ю8-22-302-74499(933991) | Южные электрические сети | ОР | 543.9879 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 541.27 |  |  |  | 541.2681 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 649.5217 | 152.2316 | 32211138879 | roseltorg.ru | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-14 | 2022-03-16 | 2022-03-14 | 2022-03-16 | 2022-05-19
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 543.98
879 | 2022 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-73960(928473)), ПС №491 "Прудная", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Минаево д Ю8-22-302-74108(932595) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, ОборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-73960(928473)), ПС №491 "Прудная", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Минаево д Ю8-22-302-74108(932595) | Южные электрические сети | ОР | 584.413 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ВСС" | 581.49 |  |  |  | 581.4908 | ООО "ВСС" | 697.789 |  | 32211138878 | roseltorg.ru | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-14 |  | 2022-03-14
участник | [13 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 584.41
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 581.49
880 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №48 от 20.01.2022г Домодедовского района (1 часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 3092.7798 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 3075.77 |  |  |  | 3075.77 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 3690.924 | 954.5493 | 32211138875 | roseltorg.ru | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-14 | см. справочные | 2022-03-14 | 2022-03-16 | 2022-05-13
справочный | 2022 | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.13 РП-21, ПС №721 "Ям", ГНБ, ПРВТ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский мун. р-н, гп Горки Ленинские, Горки д Ю8-21-302-73302(918192) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, ОборудованиеСтроительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.13 РП-21, ПС №721 "Ям", ГНБ, ПРВТ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский мун. р-н, гп Горки Ленинские, Горки д Ю8-21-302-73302(918192) | Южные электрические сети | ОР | 2031.3398 | [15 empty] | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-14 | 2022-03-16 | 2022-03-14 | 2022-03-16 | 2022-05-13
справочный | 2022 | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф.13 с РП-21 от оп. №12 до оп. №18 (ввод в ТП-17), ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский мун. р-н, гп Горки Ленинские, Горки д Ю8-21-302-73302(918192) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, ОборудованиеРеконструкция ВЛЗ-10 кВ ф.13 с РП-21 от оп. №12 до оп. №18 (ввод в ТП-17), ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский мун. р-н, гп Горки Ленинские, Горки д Ю8-21-302-73302(918192) | Южные электрические сети | ОР | 1061.44 | [15 empty] | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-14 | 2022-03-16 | 2022-03-14 | 2022-03-16 | 2022-05-13
881 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №48 от 20.01.2022г Домодедовского района (2 часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 2105.5201 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2093.94 |  |  |  | 2093.9408 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2512.729 | 598.2688 | 32211138874 | roseltorg.ru | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-14 | см. справочные | 2022-03-14 | 2022-03-16 | 2022-05-18
справочный | 2022 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.20 с ПС №137 "Домодедовская", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедовский Ю8-22-302-73575(922987) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, ОборудованиеСтроительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.20 с ПС №137 "Домодедовская", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедовский Ю8-22-302-73575(922987) | Южные электрические сети | ОР | 799.3835 | [15 empty] | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-14 | 2022-03-16 | 2022-03-14 | 2022-03-16 | 2022-05-13
справочный | 2022 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.7 с ТП-415, ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, с. Кузьминское, д.207 Ю8-22-302-74029(721330) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, ОборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.7 с ТП-415, ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, с. Кузьминское, д.207 Ю8-22-302-74029(721330) | Южные электрические сети | ОР | 1306.1366 | [15 empty] | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-14 | 2022-03-16 | 2022-03-14 | 2022-03-16 | 2022-05-18
882 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №48 от 20.01.2022г Домодедовского района (3 часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 2800.0293 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2786.03 |  |  |  | 2786.03 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3343.23 | 458.346 | 32211138872 | roseltorg.ru | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-14 | см. справочные | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-07-16
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 2800.03
справочный | 2022 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-61921(573051)), ПС №491 "Прудная", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Матчино д Ю8-21-302-62161(573154) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, ОборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-61921(573051)), ПС №491 "Прудная", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Матчино д Ю8-21-302-62161(573154) | Южные электрические сети | ОР | 486.6072 | [15 empty] | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-14 |  | 2022-03-14
справочный | 2022 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-58207(532678)), ПС №491 "Прудная", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г.о., Ртищево д Ю8-21-302-72946(913846) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, ОборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-58207(532678)), ПС №491 "Прудная", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г.о., Ртищево д Ю8-21-302-72946(913846) | Южные электрические сети | ОР | 574.5004 | [15 empty] | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-14 |  | 2022-03-14
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1, ПС №266 "Бор", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Матчино д Ю8-22-302-73479(920654) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, ОборудованиеСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1, ПС №266 "Бор", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Матчино д Ю8-22-302-73479(920654) | Южные электрические сети | ОР | 1154.5087 | [15 empty] | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-14 |  | 2022-03-14
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-61670(569362)), ПС №491 "Прудная", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Минаево д Ю8-22-302-73960(928473) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, ОборудованиеСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-61670(569362)), ПС №491 "Прудная", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Минаево д Ю8-22-302-73960(928473) | Южные электрические сети | ОР | 584.413 | [15 empty] | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-14 |  | 2022-03-14
883 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №48 от 20.01.2022г Подольского района | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 4591.8243 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 4568.86 |  |  |  | 4568.86 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 5482.64 | 589.044 | 32211138557 | roseltorg.ru | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-14 | см. справочные | 2022-03-14 | 2022-03-18 | 2022-07-17
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 4591.82
справочный | 2022 | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ ф.2 с РП-8, ПС №319 "Лаговская", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, г.п. Львовский, рп Львовский Ю8-22-302-74152(931085) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, ОборудованиеСтроительство КТП-160-10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ ф.2 с РП-8, ПС №319 "Лаговская", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, г.п. Львовский, рп Львовский Ю8-22-302-74152(931085) | Южные электрические сети | ОР | 789.6496 | [15 empty] | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-14 | 2022-03-16 | 2022-03-14 | 2022-03-16 | 2022-05-19
справочный | 2022 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.7 с РП-4, ПС №173 "Новоцементная", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, г/п Горки Ленинские, Петрушино д, южнее ДНТ "Дон" Ю8-22-302-74062(923516) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, ОборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.7 с РП-4, ПС №173 "Новоцементная", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, г/п Горки Ленинские, Петрушино д, южнее ДНТ "Дон" Ю8-22-302-74062(923516) | Южные электрические сети | ОР | 811.8744 | [15 empty] | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-14 | 2022-03-18 | 2022-03-14 | 2022-03-18 | 2022-07-14
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-793, ПС №319 "Лаговская", в т.ч. ПИР, МО, р-н Подольский, с/о Сынковский, вблизи п. МИС, снт "Анис" Ю8-22-303-74299(928551) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНРСтроительство ВЛИ-0,38 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-793, ПС №319 "Лаговская", в т.ч. ПИР, МО, р-н Подольский, с/о Сынковский, вблизи п. МИС, снт "Анис" Ю8-22-303-74299(928551) | Южные электрические сети | ОР | 542.5611 | [15 empty] | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-14 | 2022-03-18 | 2022-03-14 | 2022-03-18 | 2022-05-18
справочный | 2022 | Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 с РП-4 ПС №617 Сырово", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Брянцевский с.о., вблизи д. Яковлево Ю8-22-302-74123(928091) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, ОборудованиеСтроительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 с РП-4 ПС №617 Сырово", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Брянцевский с.о., вблизи д. Яковлево Ю8-22-302-74123(928091) | Южные электрические сети | ОР | 627.2592 | [15 empty] | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-14 | 2022-03-18 | 2022-03-14 | 2022-03-18 | 2022-07-17
справочный | 2022 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. КТП, ПС №182 "Гулево", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Стрелковское,СДТ Коллективный сад№3 Ю8-22-302-74121(928294) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНРСтроительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. КТП, ПС №182 "Гулево", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Стрелковское,СДТ Коллективный сад№3 Ю8-22-302-74121(928294) | Южные электрические сети | ОР | 567.5719 | [15 empty] | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-14 | 2022-03-18 | 2022-03-14 | 2022-03-18 | 2022-07-17
справочный | 2022 | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.22 с ПС №182 "Гулево", ПРВТ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Стрелковское,СДТ Коллективный сад№3 Ю8-22-302-74121(928294) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, ОборудованиеСтроительство КТП-160-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.22 с ПС №182 "Гулево", ПРВТ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Стрелковское,СДТ Коллективный сад№3 Ю8-22-302-74121(928294) | Южные электрические сети | ОР | 1252.908 | [15 empty] | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-14 | 2022-03-18 | 2022-03-14 | 2022-03-18 | 2022-07-17
884 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №48 от 20.01.2022г Раменского района (1 часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 1004.5854 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 999.56 |  |  |  | 999.56 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1199.48 | 145.0984 | 32211138551 | roseltorg.ru | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-14 | см. справочные | 2022-03-14 | 2022-03-16 | 2022-07-18
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1004.59
справочный | 2022 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ БМКТП-1590, ПС №605 "Бронницы", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с. Софьино Ю8-22-303-74324(926471) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, ОборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ БМКТП-1590, ПС №605 "Бронницы", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с. Софьино Ю8-22-303-74324(926471) | Южные электрические сети | ОР | 539.9778 | [15 empty] | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-14 | 2022-03-16 | 2022-03-14 | 2022-03-16 | 2022-07-18
справочный | 2022 | Реконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №1590 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА и с установкой АВ в РУ-0,4 кВ, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с. Софьино Ю8-22-303-74324(926471) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, ОборудованиеРеконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №1590 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА и с установкой АВ в РУ-0,4 кВ, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с. Софьино Ю8-22-303-74324(926471) | Южные электрические сети | ОР | 464.6077 | [15 empty] | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-14 | 2022-03-16 | 2022-03-14 | 2022-03-16 | 2022-07-18
885 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №48 от 20.01.2022г Раменского района (2 часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 3192.2429 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 3174.69 |  |  |  | 3174.69 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 3809.62 | 460.8411 | 32211138549 | roseltorg.ru | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-14 | см. справочные | 2022-03-14 | 2022-03-16 | 2022-07-18
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3192.24
справочный | 2022 | Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №639 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское, СНТ "Центр", уч 20 Ю8-22-303-73542(924488) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, ОборудованиеРеконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №639 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское, СНТ "Центр", уч 20 Ю8-22-303-73542(924488) | Южные электрические сети | ОР | 1204.2357 | [15 empty] | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-14 | 2022-03-16 | 2022-03-14 | 2022-03-16 | 2022-07-13
справочный | 2022 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №306 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и установкой АВ в РУ-0,4 кВ, ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Бисерово (Юровский с/о), ул Ленина, д 15 Ю8-22-302-74107(910848) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, ОборудованиеРеконструкция ТП-10/0,4 кВ №306 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и установкой АВ в РУ-0,4 кВ, ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Бисерово (Юровский с/о), ул Ленина, д 15 Ю8-22-302-74107(910848) | Южные электрические сети | ОР | 464.6077 | [15 empty] | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-14 | 2022-03-16 | 2022-03-14 | 2022-03-16 | 2022-07-17
справочный | 2022 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №40 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА, заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., д. Натальино, з/у 17 Ю8-22-302-74339(932643) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, ОборудованиеРеконструкция ТП-10/0,4 кВ №40 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА, заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., д. Натальино, з/у 17 Ю8-22-302-74339(932643) | Южные электрические сети | ОР | 1100.3843 | [15 empty] | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-14 | 2022-03-16 | 2022-03-14 | 2022-03-16 | 2022-07-18
справочный | 2022 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2249 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №119 "Алешино", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский Ю8-22-302-74200(933005) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, ОборудованиеРеконструкция ТП-10/0,4 кВ №2249 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №119 "Алешино", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский Ю8-22-302-74200(933005) | Южные электрические сети | ОР | 423.0152 | [15 empty] | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-14 | 2022-03-16 | 2022-03-14 | 2022-03-16 | 2022-07-18
886 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №48 от 20.01.2022г Серпуховского района (1 часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 4255.3484 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 4234.07 |  |  |  | 4234.07 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 5080.89 | 559.7591 | 32211138541 | roseltorg.ru | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 2022-02-28 | 2022-03-01 |  |  |  |  | 2022-03-14 | см. справочные | 2022-03-14 | 2022-03-18 | 2022-07-14
участник | [13 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 4255.35
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 4255.35
справочный | 2022 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. "Калиновский с ЦРП-1" с ПС №400 "Ока", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не Дашковка д Ю8-21-302-72868(910632) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, ОборудованиеСтроительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. "Калиновский с ЦРП-1" с ПС №400 "Ока", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не Дашковка д Ю8-21-302-72868(910632) | Южные электрические сети | ОР | 983.2389 | [15 empty] | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-03-01 |  |  |  |  | 2022-03-14 | 2022-03-18 | 2022-03-14 | 2022-03-18 | 2022-05-12
справочный | 2022 | Реконструкция КТП-100-10/0,4 кВ №184 с заменой на КТП-160-10/0,4 кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-184 (с заменой вводов), ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, Сидоренки д, д 22 Ю8-22-302-73837(923829) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, ОборудованиеРеконструкция КТП-100-10/0,4 кВ №184 с заменой на КТП-160-10/0,4 кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-184 (с заменой вводов), ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, Сидоренки д, д 22 Ю8-22-302-73837(923829) | Южные электрические сети | ОР | 2153.6744 | [15 empty] | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-03-01 |  |  |  |  | 2022-03-14 |  | 2022-03-14
справочный | 2022 | Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №128 с заменой на КТП-250-10/0,4кВ, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, вблизи Новая д Ю8-21-307-72249(907036) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, ОборудованиеРеконструкция КТП-100-10/0,4 кВ №184 с заменой на КТП-160-10/0,4 кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-184 (с заменой вводов), ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, Сидоренки д, д 22 Ю8-22-302-73837(923829) | Южные электрические сети | ОР | 1118.4351 | [15 empty] | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-03-01 |  |  |  |  | 2022-03-14 | 2022-03-18 | 2022-03-14 | 2022-03-18 | 2022-07-14
887 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №48 от 20.01.2022г Серпуховского района (2 часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 2151.8801 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2141.12 |  |  |  | 2141.1167 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2569.34 |  | 32211138538 | roseltorg.ru | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-14 |  | 2022-03-14
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2151.88
справочный | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от оп. №29 ВЛ-0,4 кВ ТП-1134 (с заменой вводов), ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, р-н Калугино д, с/т "Луч", уч 121 Ю8-22-302-73640(922429) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНРРеконструкция ВЛИ-0,38 кВ от оп. №29 ВЛ-0,4 кВ ТП-1134 (с заменой вводов), ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, р-н Калугино д, с/т "Луч", уч 121 Ю8-22-302-73640(922429) | Южные электрические сети | ОР | 1375.8911 | [15 empty] | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-14 |  | 2022-03-14
справочный | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ до оп. №42 ВЛ-0,4 кВ с БМКТП-838, установка АВ в РУ-0,4 кВ БМКТП-838, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, р-н д Тульчино Ю8-22-302-74165(924168) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, ОборудованиеРеконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ до оп. №42 ВЛ-0,4 кВ с БМКТП-838, установка АВ в РУ-0,4 кВ БМКТП-838, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, р-н д Тульчино Ю8-22-302-74165(924168) | Южные электрические сети | по ТЗ | 775.9891 | [15 empty] | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-14 |  | 2022-03-14
888 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №48 от 20.01.2022г Ступинского района | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 3470.0087 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ВСС" | 3452.66 |  |  |  | 3452.6583 | ООО "ВСС" | 4143.19 | 475.448 | 32211138532 | roseltorg.ru | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-14 | 2022-03-17 | 2022-03-14 | 2022-03-17 | 2022-07-17
участник | [13 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 3470.01
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3470.01
справочный | 2022 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1016 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, в р-не д Полушкино, СНТ "Комега", уч 77 Ю8-22-303-73899(916825) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, ОборудованиеРеконструкция КТП-10/0,4 кВ №1016 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, в р-не д Полушкино, СНТ "Комега", уч 77 Ю8-22-303-73899(916825) | Южные электрические сети | ОР | 423.0152 | [15 empty] | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-14 |  | 2022-03-14
справочный | 2022 | Реконструкция ТП-40-10/0,4 кВ №102 с заменой на ТП-160-10/0,4 кВ, ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Дубневская сельская адм-ция, д Васильевское (с/т "Березы") Ю8-22-302-73912(694497) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, ОборудованиеРеконструкция ТП-40-10/0,4 кВ №102 с заменой на ТП-160-10/0,4 кВ, ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Дубневская сельская адм-ция, д Васильевское (с/т "Березы") Ю8-22-302-73912(694497) | Южные электрические сети | ОР | 783.058 | [15 empty] | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-14 | 2022-03-17 | 2022-03-14 | 2022-03-17 | 2022-07-13
справочный | 2022 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1751 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Аксиньинское с/п, Карпово д Ю8-22-302-73841(699544) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, ОборудованиеРеконструкция ТП-10/0,4 кВ №1751 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Аксиньинское с/п, Карпово д Ю8-22-302-73841(699544) | Южные электрические сети | ОР | 423.0152 | [15 empty] | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-14 |  | 2022-03-14
справочный | 2022 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №882 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №695 "Крутыши (аб)", в т.ч. ПИР, МО, г Ступино, снт "Металлург-1", уч 82 Ю8-22-302-74125(917161) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, ОборудованиеРеконструкция КТП-10/0,4 кВ №882 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №695 "Крутыши (аб)", в т.ч. ПИР, МО, г Ступино, снт "Металлург-1", уч 82 Ю8-22-302-74125(917161) | Южные электрические сети | ОР | 423.0152 | [15 empty] | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-14 |  | 2022-03-14
справочный | 2022 | Реконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №1423 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Ивановский с/о, в р-не Калянино д Ю8-22-302-74126(912535) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, ОборудованиеРеконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №1423 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Ивановский с/о, в р-не Калянино д Ю8-22-302-74126(912535) | Южные электрические сети | ОР | 423.0152 | [15 empty] | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-14 |  | 2022-03-14
справочный | 2022 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.15, ПС №756 "Головлинка", в т.ч. ПИР, МО, Ступино г.о., Соколова Пустынь д, ЗАО СП "Жилевское" Ю8-22-302-74214(912545) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, ОборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.15, ПС №756 "Головлинка", в т.ч. ПИР, МО, Ступино г.о., Соколова Пустынь д, ЗАО СП "Жилевское" Ю8-22-302-74214(912545) | Южные электрические сети | ОР | 994.8899 | [15 empty] | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-14 |  | 2022-03-14
889 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №48 от 20.01.2022г Чеховского района | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 5513.4794 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 5485.91 |  |  |  | 5485.9083 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 6583.09 | 2821.3243 | 32211138525 | roseltorg.ru | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-14 | 2022-03-16 | 2022-03-14 | 2022-03-16 | 2022-04-20
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 5513.48
справочный | 2022 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.РКМ с ПС №4 "Любучаны (аб)", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Любучанское, в р-не д. Дмитровка Ю8-21-302-68695(656074) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, ОборудованиеСтроительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.РКМ с ПС №4 "Любучаны (аб)", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Любучанское, в р-не д. Дмитровка Ю8-21-302-68695(656074) | Южные электрические сети | ОР | 863.0036 | [15 empty] | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-14 |  | 2022-03-14
справочный | 2022 | Строительство ТП-250-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.7 с ПС №358 "Ерино", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Чехов, Васькино п Ю8-22-302-73545(921466) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, ОборудованиеСтроительство ТП-250-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.7 с ПС №358 "Ерино", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Чехов, Васькино п Ю8-22-302-73545(921466) | Южные электрические сети | ОР | 1198.2584 | [15 empty] | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-14 |  | 2022-03-14
справочный | 2022 | Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №1007 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №357 "Елохово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с/п Стремиловское, Филипповское д, ДНТ "Белое Озеро", 97 Ю8-22-303-74270(927108) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, ОборудованиеРеконструкция КТП-6/0,4 кВ №1007 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №357 "Елохово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с/п Стремиловское, Филипповское д, ДНТ "Белое Озеро", 97 Ю8-22-303-74270(927108) | Южные электрические сети | ОР | 423.0152 | [15 empty] | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-14 |  | 2022-03-14
справочный | 2022 | Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №1472 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №272 "Егоровка", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д Вихрово Ю8-21-302-72042(720831) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, ОборудованиеРеконструкция КТП-6/0,4 кВ №1472 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №272 "Егоровка", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д Вихрово Ю8-21-302-72042(720831) | Южные электрические сети | ОР | 480.0967 | [15 empty] | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-14 |  | 2022-03-14
справочный | 2022 | Реконструкция КТП-160-6/0,4 кВ №645 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, реконструкция ВЛЗ-6 кВ от оп.№1 до оп.№9 ф.10 с установкой ЛР-6 кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-645, ПС №7 "Сандарово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Столбов | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, ОборудованиеРеконструкция КТП-160-6/0,4 кВ №645 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, реконструкция ВЛЗ-6 кВ от оп.№1 до оп.№9 ф.10 с установкой ЛР-6 кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-645, ПС №7 "Сандарово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Столбовской п.о., с/т "Надежда", уч. 16 Ю8-22-303-73928(925424) | Южные электрические сети | ОР | 2549.1054 | [15 empty] | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-14 |  | 2022-03-14
890 | 2022 | Реконструкция КТП-400-10/0,4 кВ №505 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ (прох. типа), ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н Ю8-22-302-73624(920389) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, ОборудованиеРеконструкция КТП-400-10/0,4 кВ №505 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ (прох. типа), ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н Ю8-22-302-73624(920389) | Южные электрические сети | ОР | 1682.7652 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ВСС" | 1674.35 |  |  |  | 1674.35 | ООО "ВСС" | 2009.22 | 253.263 | 32211138511 | roseltorg.ru | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-14 | 2022-03-16 | 2022-03-14 | 2022-03-16 | 2022-07-13
участник | [13 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1682.77
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1682.77
891 | 2022 | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ от АСП-125, ПС №755 "Молоково", ГНБ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, д. Андреевское Ю8-22-302-73946(923991) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, ОборудованиеСтроительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ от АСП-125, ПС №755 "Молоково", ГНБ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, д. Андреевское Ю8-22-302-73946(923991) | Южные электрические сети | ОР | 2293.1951 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ВСС" | 2281.73 |  |  |  | 2281.725 | ООО "ВСС" | 2738.07 | 333.911 | 32211138502 | roseltorg.ru | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-14 | 2022-03-16 | 2022-03-14 | 2022-03-16 | 2022-07-17
участник | [13 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2293.2
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2293.2
892 | 2022 | Реконструкция КТП-400-6/0,4 кВ №1949 с заменой на ТП-630-6/0,4кВ, ПС №174 "Лыткарино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Островецкое, с. Верхнее Мячково Ю8-22-302-73963(721265) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, ОборудованиеРеконструкция КТП-400-6/0,4 кВ №1949 с заменой на ТП-630-6/0,4кВ, ПС №174 "Лыткарино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Островецкое, с. Верхнее Мячково Ю8-22-302-73963(721265) | Южные электрические сети | ОР | 1682.7652 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ВСС" | 1674.35 |  |  |  | 1674.35 | ООО "ВСС" | 2009.22 | 245.0268 | 32211138519 | roseltorg.ru | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-03-14 | 2022-03-16 | 2022-03-14 | 2022-03-16 | 2022-07-17
участник | [13 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1682.77
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1682.77
893 | 2022 | Строительство КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ с РП-41, ПС №663 "Взлетная", АСП-10 кВ, 2ЛР-10 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Центральный мкр, Промышленная ул, д 37 Ю8-21-302-71421(676575) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ с РП-41, ПС №663 "Взлетная", АСП-10 кВ, 2ЛР-10 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Центральный мкр, Промышленная ул, д 37 Ю8-21-302-71421(676575) | Южные электрические сети | ОР | 2042.1271 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2031.92 |  |  |  | 2031.9167 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2438.3 | 338.6528 | 32211154621 | roseltorg.ru | 2022-02-18 | 2022-02-21 | 2022-03-01 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-15 | 2022-03-21 | 2022-03-15 | 2022-03-21 | 2022-06-01
894 | 2022 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.3 с ПС №747 "Весенняя", 2ЛР-6 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Лаговское с/п, Матвеевское д Ю8-22-302-75508(914973) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.3 с ПС №747 "Весенняя", 2ЛР-6 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Лаговское с/п, Матвеевское д Ю8-22-302-75508(914973) | Южные электрические сети | ОР | 765.2735 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 761.45 |  |  |  | 761.4477 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 913.7372 | 98.2513 | 32211154668 | roseltorg.ru | 2022-02-18 | 2022-02-21 | 2022-03-01 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-04-05 | 2022-03-21 | 2022-04-05 | 2022-03-21 | 2022-06-22
895 | 2022 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Лопотово» ПС 110/10 кВ № 329 "Осиновка", КЛ-0,4 кВ, РЛР-10 кВ, установка прибора учета э/э, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Лопотово, ул. Акватория Истры, д.1Л | Г | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. "Лопотово» ПС 110/10 кВ № 329 "Осиновка", КЛ-0,4 кВ, РЛР-10 кВ, установка прибора учета э/э, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Лопотово, ул. Акватория Истры, д.1Л | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1164.3988 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "АКОМ" | 1158.58 |  |  |  | 1158.575 | ООО "АКОМ" | 1390.29 | 65.3156 | 32211155663 | roseltorg.ru | 2022-02-18 | 2022-02-21 | 2022-03-01 | 2022-03-01 |  |  |  |  | 2022-04-05 | 2022-03-17 | 2022-04-05 | 2022-03-17 | 2023-01-09
участник | [13 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 1164.4
896 | 2022 | Строительство СП-6 кВ (реклоузер) между оп. 28 ВЛЗ-6 кВ ЦРП-237-КТПП-262 и оп. 1 КВЛ-6 кВ КТПП-262-ТП-233, ПРВТ-6 кВ (2 шт.), ВЛИ-0,38 кВ ПС № 26 "Монино", МО, Ногинский р-н, с/п Аксено-Бутырское, д. Бездедово, ул. Набережная, д. 6, 50:16:0 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство СП-6 кВ (реклоузер) между оп. 28 ВЛЗ-6 кВ ЦРП-237-КТПП-262 и оп. 1 КВЛ-6 кВ КТПП-262-ТП-233, ПРВТ-6 кВ (2 шт.), ВЛИ-0,38 кВ ПС № 26 "Монино", МО, Ногинский р-н, с/п Аксено-Бутырское, д. Бездедово, ул. Набережная, д. 6, 50:16:0103014:95 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1978.7132 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1968.82 |  |  |  | 1968.8167 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2362.58 | 268.475 | 32211156828 | roseltorg.ru | 2022-02-17 | 2022-02-21 | 2022-03-01 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-06 | 2022-03-16 | 2022-03-28 | 2022-03-16 | 2022-07-26
участник | [13 empty] | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 1978.71
897 | 2022 | Реконструкция ТП-100 6/0,4 кВ № 243 (замена на ТП-250 6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА); ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-243 ПС № 26 "Монино", замена КРУН-2 в д. Бездедово на СП-6 кВ (реклоузер), установка ПРВТ-6 кВ, МО, Ногинский р-н, с/п Аксено-Бу | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-100 6/0,4 кВ № 243 (замена на ТП-250 6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА); ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-243 ПС № 26 "Монино", замена КРУН-2 в д. Бездедово на СП-6 кВ (реклоузер), установка ПРВТ-6 кВ,МО, Ногинский р-н, с/п Аксено-Бутырское, д. Бездедово, ул. Набережная, д. 6, 50:16:0103014:95 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 4033.599 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 4013.43 |  |  |  | 4013.4333 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 4816.12 | 547.2864 | 32211156827 | roseltorg.ru | 2022-02-17 | 2022-02-21 | 2022-03-01 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-06 | 2022-03-16 | 2022-03-28 | 2022-03-16 | 2022-07-26
участник | [13 empty] | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 4033.6
898 | 2022 | Реконструкция КТП-250 10/0,4 кВ № 197 (замена на КТП-400 10/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА); строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ПС № 723 "Пойма", МО, Коломенский р-н, д. Негомож, 50:34:0020102:306 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-250 10/0,4 кВ № 197 (замена на КТП-400 10/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА); строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ПС № 723 "Пойма", МО, Коломенский р-н, д. Негомож, 50:34:0020102:306 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1334.3201 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1327.6 |  |  |  | 1327.6 | ООО "ФАБИ" | 1593.12 | 181.0364 | 32211156824 | roseltorg.ru | 2022-02-17 | 2022-02-21 | 2022-03-01 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-06 | 2022-03-16 | 2022-03-28 | 2022-03-16 | 2022-07-26
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1332
899 | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-85 ПС № 650 "Юдино", МО, Щелковский р-н, р/п Фряново, ул. Чкалова, д. 34, 50:14:0010403:199 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-85 ПС № 650 "Юдино", МО, Щелковский р-н, р/п Фряново, ул. Чкалова, д. 34, 50:14:0010403:199 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 2695.3529 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2680 |  |  |  | 2680 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3216 | 368.2443 | 32211156823 | roseltorg.ru | 2022-02-17 | 2022-02-21 | 2022-03-01 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-06 | 2022-03-16 | 2022-03-28 | 2022-03-16 | 2022-07-25
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 2695.35
900 | 2022 | Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, КРН-6 кВ (2 ВН, ВВк), КЛ-6 кВ от вновь сооруж. КРН-6 кВ ПС № 194 "Кислорожная", МО, Щелковский р-н, 50:14:0000000:147528 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, КРН-6 кВ (2 ВН, ВВк), КЛ-6 кВ от вновь сооруж. КРН-6 кВ ПС № 194 "Кислорожная", МО, Щелковский р-н, 50:14:0000000:147528 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 4467.6402 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4443 |  |  |  | 4443 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5331.6 | 1142.4857 | 32211156822 | roseltorg.ru | 2022-02-17 | 2022-02-21 | 2022-03-01 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-06 | 2022-03-16 | 2022-03-28 | 2022-03-16 | 2022-05-25
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 4467.64
901 | 2022 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от отпайки ТП-784 оп. 15/7 проектир. фид. "Михалёво" ПС № 168 "Фаустово (аб)", ВЛИ-0,38 кВ, МО, Воскресенский р-н, вблизи с. Михалёво, 50:29:0030214:676 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от отпайки ТП-784 оп. 15/7 проектир. фид. "Михалёво" ПС № 168 "Фаустово (аб)", ВЛИ-0,38 кВ, МО, Воскресенский р-н, вблизи с. Михалёво, 50:29:0030214:676 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1028.0539 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1022.9 |  |  |  | 1022.9 | ООО "ФАБИ" | 1227.48 | 140.5511 | 32211156821 | roseltorg.ru | 2022-02-17 | 2022-02-21 | 2022-03-01 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-06 | 2022-03-16 | 2022-03-28 | 2022-03-16 | 2022-07-25
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1027
902 | 2022 | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ на участке опор 120-150 ВЛЗ-10 кВ фид. "Алпатьево", установка РЛКВ-10 кВ ПС № 768 "Гавриловская", МО, Луховицкий р-н, д. Ганькино, СНТ "Ока-3", уч. 50, 50:35:0020508:137 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛЗ-10 кВ на участке опор 120-150 ВЛЗ-10 кВ фид. "Алпатьево", установка РЛКВ-10 кВ ПС № 768 "Гавриловская", МО, Луховицкий р-н, д. Ганькино, СНТ "Ока-3", уч. 50, 50:35:0020508:137 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1412.7138 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1405.6 |  |  |  | 1405.6 | ООО "ФАБИ" | 1686.72 | 191.6727 | 32211156819 | roseltorg.ru | 2022-02-17 | 2022-02-21 | 2022-03-01 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-06 | 2022-03-16 | 2022-03-28 | 2022-03-16 | 2022-07-26
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1411
903 | 2022 | Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 15 ВЛЗ-6 кВ направл. ЦРП-110-ТП-204 ПС № 380 "Захарово", ВЛИ-0,38 кВ, МО, Ногинский р-н, д. Мамонтовское, 50:16:0401017:777 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 15 ВЛЗ-6 кВ направл. ЦРП-110-ТП-204 ПС № 380 "Захарово", ВЛИ-0,38 кВ, МО, Ногинский р-н, д. Мамонтовское, 50:16:0401017:777 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1162.5211 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 1156.71 |  |  |  | 1156.7085 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 1388.0502 | 297.4393 | 32211156817 | roseltorg.ru | 2022-02-17 | 2022-02-21 | 2022-03-01 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-06 | 2022-03-16 | 2022-03-28 | 2022-03-16 | 2022-05-25
904 | 2022 | Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры, сооруж по дог. № В8-22-302-42251(934279) от 24.01.2022 ВЛЗ-10 кВ направл. ТП-320-ТП-493-ТП-506 ПС № 206 "Фрязино", МО, Щелковский р-н, с/п Трубинское, 50:14:0030101:1807 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры, сооруж по дог. № В8-22-302-42251(934279) от 24.01.2022 ВЛЗ-10 кВ направл. ТП-320-ТП-493-ТП-506 ПС № 206 "Фрязино", МО, Щелковский р-н, с/п Трубинское, 50:14:0030101:1807 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1099.6876 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1093 |  |  |  | 1093 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1311.6 | 281.0571 | 32211156816 | roseltorg.ru | 2022-02-17 | 2022-02-21 | 2022-03-01 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-06 | 2022-03-16 | 2022-03-28 | 2022-03-16 | 2022-05-25
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 1099.68
905 | 2022 | Реконструкция КТП-160 6/0,4 кВ № 622 (замена т-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА) ПС № 206 "Фрязино", МО, г/о Щёлково, д. Орлово, ул. Луговая, з/у 96, 50:14:0030102:700 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-160 6/0,4 кВ № 622 (замена т-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА) ПС № 206 "Фрязино", МО, г/о Щёлково, д. Орлово, ул. Луговая, з/у 96, 50:14:0030102:700 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 480.3339 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 477 |  |  |  | 477 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 572.4 | 65.542 | 32211156813 | roseltorg.ru | 2022-02-17 | 2022-02-21 | 2022-03-01 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-06 | 2022-03-16 | 2022-03-28 | 2022-03-16 | 2022-07-25
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 480.33
906 | 2022 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ направл. ТП-441-ТП-444 отп. на МТП-1164 ПС № 206 "Фрязино", МО, г/о Щелково, тер. Производственная, ул. Производственная, уч. 18, 50:14:0030122:755 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ направл. ТП-441-ТП-444 отп. на МТП-1164 ПС № 206 "Фрязино", МО, г/о Щелково, тер. Производственная, ул. Производственная, уч. 18, 50:14:0030122:755 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1007.0271 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1001 |  |  |  | 1001 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1201.2 | 257.4 | 32211156812 | roseltorg.ru | 2022-02-17 | 2022-02-21 | 2022-03-01 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-06 | 2022-03-16 | 2022-03-28 | 2022-03-16 | 2022-05-25
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 1007.02
907 | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 3 Ф-2 МТП-202 ПС № 34 "Васютино", МО, г/о Павловский Посад, д. Васютино, з/у 36-А, 50:17:0010703:770 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 3 Ф-2 МТП-202 ПС № 34 "Васютино", МО, г/о Павловский Посад, д. Васютино, з/у 36-А, 50:17:0010703:770 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 506.5874 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 504.05 |  |  |  | 504.0544 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 604.8653 | 137.4694 | 32211156811 | roseltorg.ru | 2022-02-17 | 2022-02-21 | 2022-03-01 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-06 | 2022-03-16 | 2022-03-28 | 2022-03-16 | 2022-05-21
908 | 2022 | Установка ИКЗ-10 кВ на оп. 76/1 ВЛЗ-10 кВ фид. "Комплекс" в сторону ТП-237; замена МВ на ВВк ТП-165 направл. КТП-123 ПС № 401 "Голутвин", МО, г/о Коломенский, с. Акатьево, ул. Малиновка, д. 28, 50:34:0040104:2822 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Установка ИКЗ-10 кВ на оп. 76/1 ВЛЗ-10 кВ фид. "Комплекс" в сторону ТП-237; замена МВ на ВВк ТП-165 направл. КТП-123 ПС № 401 "Голутвин", МО, г/о Коломенский, с. Акатьево, ул. Малиновка, д. 28, 50:34:0040104:2822 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1980.0302 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1970.1 |  |  |  | 1970.1 | ООО "ФАБИ" | 2364.12 | 279.2268 | 32211156810 | roseltorg.ru | 2022-02-17 | 2022-02-21 | 2022-03-01 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-06 | 2022-03-16 | 2022-03-28 | 2022-03-16 | 2022-07-21
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1978
909 | 2022 | Строительство ТП-250 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 42 ВЛЗ-6 кВ фид. 10-Б ПС № 26 "Монино", ВЛИ-0,38 кВ, МО, Ногинский р-н, ЗАО "Ногинское", 50:16:0501021:43 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-250 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 42 ВЛЗ-6 кВ фид. 10-Б ПС № 26 "Монино", ВЛИ-0,38 кВ, МО, Ногинский р-н, ЗАО "Ногинское", 50:16:0501021:43 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1579.5358 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 1571.64 |  |  |  | 1571.6381 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 1885.9658 | 428.6286 | 32211156809 | roseltorg.ru | 2022-02-17 | 2022-02-21 | 2022-03-01 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-06 | 2022-03-16 | 2022-03-28 | 2022-03-16 | 2022-05-21
910 | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 38 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-182 ПС № 650 "Юдино", МО, Щелковский р-н, Администрация с/о Головинского, д. Аксеново, уч. 8, 50:14:0010312:8 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 38 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-182 ПС № 650 "Юдино", МО, Щелковский р-н, Администрация с/о Головинского, д. Аксеново, уч. 8, 50:14:0010312:8 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 3387.9754 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3369 |  |  |  | 3369 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4042.8 | 477.4961 | 32211156807 | roseltorg.ru | 2022-02-17 | 2022-02-21 | 2022-03-01 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-06 | 2022-03-16 | 2022-03-28 | 2022-03-16 | 2022-07-21
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 3387.98
911 | 2022 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-21-302-35766(574613) от 01.10.2021 ВЛЗ-10 кВ направл. ТП-320-ТП-493-ТП-506 ПС № 206 "Фрязино", МО, Щелковский, с/п Трубинское, 50:14:0030101:1830 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-21-302-35766(574613) от 01.10.2021 ВЛЗ-10 кВ направл. ТП-320-ТП-493-ТП-506 ПС № 206 "Фрязино", МО, Щелковский, с/п Трубинское, 50:14:0030101:1830 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 971.072 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 965 |  |  |  | 965 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1158 | 251.7391 | 32211156806 | roseltorg.ru | 2022-02-17 | 2022-02-21 | 2022-03-01 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-06 | 2022-03-16 | 2022-03-28 | 2022-03-16 | 2022-05-24
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 971.07
912 | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-318 ПС № 761 "Фетровая", МО, Воскресенский р-н, д. Трофимово, СНТ "Автомобилист", д. 76, 50:29:0020315:378 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-318 ПС № 761 "Фетровая", МО, Воскресенский р-н, д. Трофимово, СНТ "Автомобилист", д. 76, 50:29:0020315:378 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 444.4964 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 442.2 |  |  |  | 442.2 | ООО "ФАБИ" | 530.64 | 63.1714 | 32211156803 | roseltorg.ru | 2022-02-17 | 2022-02-21 | 2022-03-01 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-06 | 2022-03-16 | 2022-03-28 | 2022-03-16 | 2022-07-20
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 444
913 | 2022 | Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ (4 шт.), ИКЗ-6 кВ (2 шт.), ВЛЗ-6 кВ от оп. 26 ВЛЗ-6 кВ РП-45-ТП-326 отп. на КТП-579 ПС № 225 "Голубино", ВЛИ-0,38 кВ, МО, г/о Черноголовка, с. Ивановское, территория НП "Солнечный дом", 50:16:0101037 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ (4 шт.), ИКЗ-6 кВ (2 шт.), ВЛЗ-6 кВ от оп. 26 ВЛЗ-6 кВ РП-45-ТП-326 отп. на КТП-579 ПС № 225 "Голубино", ВЛИ-0,38 кВ, МО, г/о Черноголовка, с. Ивановское, территория НП "Солнечный дом", 50:16:0101037:460 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1990.1252 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 1980.17 |  |  |  | 1980.1746 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 2376.2095 | 548.356 | 32211156802 | roseltorg.ru | 2022-02-17 | 2022-02-21 | 2022-03-01 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-06 | 2022-03-16 | 2022-03-28 | 2022-03-16 | 2022-05-20
914 | 2022 | Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ направл. КВЛ-10 кВ КРН-1-ТП-56-ТП-51 ПС № 30 "Фряново", ВЛИ-0,38 кВ, МО, г/о Щёлково, д. Новопареево, 50:14:0010309:887 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ направл. КВЛ-10 кВ КРН-1-ТП-56-ТП-51 ПС № 30 "Фряново", ВЛИ-0,38 кВ, МО, г/о Щёлково, д. Новопареево, 50:14:0010309:887 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 883.6629 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 879 |  |  |  | 879 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1054.8 | 243.4154 | 32211156800 | roseltorg.ru | 2022-02-17 | 2022-02-21 | 2022-03-01 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-06 | 2022-03-16 | 2022-03-28 | 2022-03-16 | 2022-05-20
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 883.66
915 | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-676 ПС № 828 "Огуднево", МО, Щелковский р-н, с/п Огудневское, вблизи с. Душоново, 50:14:0020315:873 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-676 ПС № 828 "Огуднево", МО, Щелковский р-н, с/п Огудневское, вблизи с. Душоново, 50:14:0020315:873 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 521.0613 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 518 |  |  |  | 518 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 621.6 | 141.2727 | 32211156798 | roseltorg.ru | 2022-02-17 | 2022-02-21 | 2022-03-01 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-06 | 2022-03-16 | 2022-03-28 | 2022-03-16 | 2022-05-21
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 521.06
916 | 2022 | Реконструкция КТП-40 10/0,4 кВ № 1172 (замена т-ра 40 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 206 "Фрязино", МО, Щелковский р-н, 50:14:0030206:940 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-40 10/0,4 кВ № 1172 (замена т-ра 40 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 206 "Фрязино", МО, Щелковский р-н, 50:14:0030206:940 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 428.7 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 426 |  |  |  | 426 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 511.2 | 60.378 | 32211156797 | roseltorg.ru | 2022-02-17 | 2022-02-21 | 2022-03-01 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-06 | 2022-03-16 | 2022-03-28 | 2022-03-16 | 2022-07-21
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 428.7
917 | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-21-302-38141(626454) от 31.10.2021 ПС № 19 "Краф", МО, Щелковский р-н, с/п Огудневское, вблизи д. Вторая Алексеевка, д. 4, 50:14:0020325:310 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-21-302-38141(626454) от 31.10.2021 ПС № 19 "Краф", МО, Щелковский р-н, с/п Огудневское, вблизи д. Вторая Алексеевка, д. 4, 50:14:0020325:310 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 733.9749 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 730 |  |  |  | 730 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 876 | 202.1538 | 32211156796 | roseltorg.ru | 2022-02-17 | 2022-02-21 | 2022-03-01 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-06 | 2022-03-16 | 2022-03-28 | 2022-03-16 | 2022-05-20
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 733.97
918 | 2022 | Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от фид. "Леоновский" ПС № 565 "Берендино (аб)", ВЛИ-0,38 кВ, МО, Воскресенский р-н, с/п Ашитковское, c. Барановское, 50:29:0020212:1438 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от фид. "Леоновский" ПС № 565 "Берендино (аб)", ВЛИ-0,38 кВ, МО, Воскресенский р-н, с/п Ашитковское, c. Барановское, 50:29:0020212:1438 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 3328.4244 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3311.7 |  |  |  | 3311.7 | ООО "ФАБИ" | 3974.04 | 473.1 | 32211156795 | roseltorg.ru | 2022-02-17 | 2022-02-21 | 2022-03-01 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-06 | 2022-03-16 | 2022-03-28 | 2022-03-16 | 2022-07-20
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3325
919 | 2022 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ИКЗ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 113 фид. 4 ПС № 349 "Коробово", УИКН-10 кВ (И-01-06), ВЛИ-0,38 кВ, МО, г. Шатура, д. Петряиха, 50:25:0090302:643 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ИКЗ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 113 фид. 4 ПС № 349 "Коробово", УИКН-10 кВ (И-01-06), ВЛИ-0,38 кВ, МО, г. Шатура, д. Петряиха, 50:25:0090302:643 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 2342.6796 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2330.9 |  |  |  | 2330.9 | ООО "ФАБИ" | 2797.08 | 332.9857 | 32211156794 | roseltorg.ru | 2022-02-17 | 2022-02-21 | 2022-03-01 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-06 | 2022-03-16 | 2022-03-28 | 2022-03-16 | 2022-07-20
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2340
920 | 2022 | Строительство КТП-400 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ (2 шт.), КВЛ-10 кВ от оп. 4 ВЛЗ-10 кВ фид. 101/626 отп. на КТП-380 ПС № 626 "Экситон (аб)", ВЛИ-0,38 кВ (4 шт.), МО, Павлово-Посадский р-н, д. Назарьево, 50:17:0021807:1513 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство КТП-400 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ (2 шт.), КВЛ-10 кВ от оп. 4 ВЛЗ-10 кВ фид. 101/626 отп. на КТП-380 ПС № 626 "Экситон (аб)", ВЛИ-0,38 кВ (4 шт.), МО, Павлово-Посадский р-н, д. Назарьево, 50:17:0021807:1513 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 2599.1962 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 2586.2 |  |  |  | 2586.2 | ООО "ФАБИ" | 3103.44 | 358.0892 | 32211156793 | roseltorg.ru | 2022-02-17 | 2022-02-21 | 2022-03-01 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-06 | 2022-03-16 | 2022-03-28 | 2022-03-16 | 2022-07-24
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2595
участник | [13 empty] | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 2599.2
921 | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 5 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-121 ПС №363 "Луховицы", МО, г/о Луховицы, д. Псотино, ул. Нагорная, з/у 215, 50:35:0020401:306 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 5 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-121 ПС №363 "Луховицы", МО, г/о Луховицы, д. Псотино, ул. Нагорная, з/у 215, 50:35:0020401:306 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 760.9768 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 757.1 |  |  |  | 757.1 | ООО "ФАБИ" | 908.52 | 109.0224 | 32211156792 | roseltorg.ru | 2022-02-17 | 2022-02-21 | 2022-03-01 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-06 | 2022-03-16 | 2022-03-28 | 2022-03-16 | 2022-07-19
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 760
922 | 2022 | Установка универсальных индикаторов контроля напряжения И-01-06 (70 шт.) в сетях 0,38 кВ БРЭС ВЭС ПС № 226 "Горелово", МО, Ногинский р-н, с/п Ямкинское, севернее 0,3 км д. Боково, уч. 1, 50:16:0102015:122 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Установка универсальных индикаторов контроля напряжения И-01-06 (70 шт.) в сетях 0,38 кВ БРЭС ВЭС ПС № 226 "Горелово", МО, Ногинский р-н, с/п Ямкинское, севернее 0,3 км д. Боково, уч. 1, 50:16:0102015:122 | Восточные электрические сети | ССР | 1002.5209 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 1002.52 |  |  |  | 1002.5209 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 1203.0251 | 144.363 | 32211156790 | roseltorg.ru | 2022-02-17 | 2022-02-21 | 2022-03-01 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-06 | 2022-03-16 | 2022-03-28 | 2022-03-16 | 2022-07-19
923 | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-105 ПС № 226 "Горелово", МО, Щелковский р-н, СНТ "Краснофлотский", уч. 37, 50:14:0000000:143575 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-105 ПС № 226 "Горелово", МО, Щелковский р-н, СНТ "Краснофлотский", уч. 37, 50:14:0000000:143575 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 3722.0222 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3701 |  |  |  | 3701 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4441.2 | 532.944 | 32211156788 | roseltorg.ru | 2022-02-17 | 2022-02-21 | 2022-03-01 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-06 | 2022-03-16 | 2022-03-28 | 2022-03-16 | 2022-07-19
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 3722.02
924 | 2022 | Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 14 отп. МТП-1552 фид. 22 ПС № 199 "Дубки", ВЛИ-0,38 кВ, МО, г. Орехово-Зуево, д. Никулино, 50:24:0010101:101 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 14 отп. МТП-1552 фид. 22 ПС № 199 "Дубки", ВЛИ-0,38 кВ, МО, г. Орехово-Зуево, д. Никулино, 50:24:0010101:101 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 692.2013 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 688.74 |  |  |  | 688.7403 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 826.4883 | 826.4883 | 32211156787 | roseltorg.ru | 2022-02-17 | 2022-02-21 | 2022-03-01 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-06 | 2022-03-16 | 2022-03-06 | 2022-03-16 | 2022-03-30
925 | 2022 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры КВЛ-10 кВ фид. 9 ПС № 828 "Огуднево", МО, Щелковский р-н, с. Петровское, 50:14:0020208:167 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры КВЛ-10 кВ фид. 9 ПС № 828 "Огуднево", МО, Щелковский р-н, с. Петровское, 50:14:0020208:167 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 971.072 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 965 |  |  |  | 965 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1158 | 304.7368 | 32211156786 | roseltorg.ru | 2022-02-17 | 2022-02-21 | 2022-03-01 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-20 | 2022-03-16 | 2022-03-20 | 2022-03-16 | 2022-05-12
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 971.07
926 | 2022 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛНД-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 114 фид. Лысцево ПС № 401 "Голутвин", ВЛИ-0,38 кВ, МО, г/о Коломенский, 50:34:0040217:685 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛНД-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 114 фид. Лысцево ПС № 401 "Голутвин", ВЛИ-0,38 кВ, МО, г/о Коломенский, 50:34:0040217:685 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1650.9655 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1642.7 |  |  |  | 1642.7 | ООО "ФАБИ" | 1971.24 | 248.4756 | 32211156785 | roseltorg.ru | 2022-02-17 | 2022-02-21 | 2022-03-01 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-20 | 2022-03-16 | 2022-03-20 | 2022-03-16 | 2022-07-13
927 | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-154 ПС № 742 "Орбита", МО, Щелковский р-н, с/п МедвежьеОзерское, д. Моносеево, 50:14:0040353:1018 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-154 ПС № 742 "Орбита", МО, Щелковский р-н, с/п МедвежьеОзерское, д. Моносеево, 50:14:0040353:1018 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1731.087 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1721 |  |  |  | 1721 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2065.2 | 247.824 | 32211156780 | roseltorg.ru | 2022-02-17 | 2022-02-21 | 2022-03-01 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-20 | 2022-03-16 | 2022-03-20 | 2022-03-16 | 2022-07-19
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 1731.08
928 | 2022 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ направл. КРН-3-ТП-26 ПС № 206 "Фрязино", ВЛИ-0,38 кВ (2 шт.), МО, г/о Щёлково, д. Орлово, 50:14:0030102:1807 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ направл. КРН-3-ТП-26 ПС № 206 "Фрязино", ВЛИ-0,38 кВ (2 шт.), МО, г/о Щёлково, д. Орлово, 50:14:0030102:1807 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 2696.0076 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2680 |  |  |  | 2680 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3216 | 753.75 | 32211156778 | roseltorg.ru | 2022-02-17 | 2022-02-21 | 2022-03-01 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-20 | 2022-03-16 | 2022-03-20 | 2022-03-16 | 2022-05-19
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 2696.01
участник | [13 empty] | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 2696.01
929 | 2022 | Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ИКЗ-10 кВ, ИКН-10 кВ (И-01-06), ВЛЗ-10 кВ от оп. 282 фид. 10 кВ № 19 ПС № 819 "Мишеронь", ВЛИ-0,38 кВ, МО, Шатурский р-н, г/п Мишеронский, 50:25:0040107:70 | Г | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ИКЗ-10 кВ, ИКН-10 кВ (И-01-06), ВЛЗ-10 кВ от оп. 282 фид. 10 кВ № 19 ПС № 819 "Мишеронь", ВЛИ-0,38 кВ, МО, Шатурский р-н, г/п Мишеронский, 50:25:0040107:70 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 4024.7752 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 4004.5 |  |  |  | 4004.5 | ООО "ФАБИ" | 4805.4 | 233.2718 | 32211156776 | roseltorg.ru | 2022-02-17 | 2022-02-21 | 2022-03-01 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-20 | 2022-03-16 | 2022-03-20 | 2022-03-16 | 2023-01-19
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4018
930 | 2022 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ № 1252 (замена т-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 216 "Губино", МО, г/о Орехово-Зуевский, южнее д. Яковлево, 50:24:0000000:77868 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ № 1252 (замена т-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 216 "Губино", МО, г/о Орехово-Зуевский, южнее д. Яковлево, 50:24:0000000:77868 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 418.4214 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 418 |  |  |  | 418 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 501.6 | 61.1707 | 32211156775 | roseltorg.ru | 2022-02-17 | 2022-02-21 | 2022-03-01 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-20 | 2022-03-16 | 2022-03-20 | 2022-03-16 | 2022-07-17
931 | 2022 | Установка универсальных индикаторов контроля напряжения И-01-06 (155 шт.) в сетях 0,38 кВ ВРЭС ВЭС ПС № 565 "Берендино (аб)", МО, Воскресенский р-н, с. Конобеево, ул. Карла Маркса, д. 87, 50:29:0020405:362 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Установка универсальных индикаторов контроля напряжения И-01-06 (155 шт.) в сетях 0,38 кВ ВРЭС ВЭС ПС № 565 "Берендино (аб)", МО, Воскресенский р-н, с. Конобеево, ул. Карла Маркса, д. 87, 50:29:0020405:362 | Восточные электрические сети | ССР | 2219.8678 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2208.5 |  |  |  | 2208.5 | ООО "ФАБИ" | 2650.2 | 323.1951 | 32211156773 | roseltorg.ru | 2022-02-17 | 2022-02-21 | 2022-03-01 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-20 | 2022-03-16 | 2022-03-20 | 2022-03-16 | 2022-07-17
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2216
932 | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-976 ПС № 590 "Федино", МО, Воскресенский р-н, с/п Фединское, 50:29:0050210:752 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-976 ПС № 590 "Федино", МО, Воскресенский р-н, с/п Фединское, 50:29:0050210:752 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 806.3445 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 802.3 |  |  |  | 802.3 | ООО "ФАБИ" | 962.76 | 116.4629 | 32211156771 | roseltorg.ru | 2022-02-17 | 2022-02-21 | 2022-03-01 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-20 | 2022-03-16 | 2022-03-20 | 2022-03-16 | 2022-07-18
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 805
933 | 2022 | Установка универсальных индикаторов контроля напряжения И-01-06 (303 шт.) в сетях 0,38 кВ ШРЭС ВЭС ПС № 819 "Мишеронь", МО, Шатурский р-н, г/п Мишеронский, 50:25:0000000:24619 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Установка универсальных индикаторов контроля напряжения И-01-06 (303 шт.) в сетях 0,38 кВ ШРЭС ВЭС ПС № 819 "Мишеронь", МО, Шатурский р-н, г/п Мишеронский, 50:25:0000000:24619 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 4387.3013 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 4365.3 |  |  |  | 4365.3 | ООО "ФАБИ" | 5238.36 | 633.6726 | 32211156770 | roseltorg.ru | 2022-02-17 | 2022-02-21 | 2022-03-01 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-20 | 2022-03-16 | 2022-03-20 | 2022-03-16 | 2022-07-18
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4380
934 | 2022 | Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ № 355 (замена на КТП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА), реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-355 ПС № 742 "Орбита", МО, г. Щёлково, д. Никифорово, д. 53, влад. Б, В, 50:14:0040313:297, 50:14:0040313:298 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ № 355 (замена на КТП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА), реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-355 ПС № 742 "Орбита", МО, г. Щёлково, д. Никифорово, д. 53, влад. Б, В, 50:14:0040313:297, 50:14:0040313:298 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 3139.5172 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3135 |  |  |  | 3135 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3762 | 455.0806 | 32211156769 | roseltorg.ru | 2022-02-17 | 2022-02-21 | 2022-03-01 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-20 | 2022-03-16 | 2022-03-20 | 2022-03-16 | 2022-07-18
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 3139.5
участник | [13 empty] | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 3139.52
935 | 2022 | Установка 1 дополнительной ячейки с ВВ в РП-6/0,4 кВ № 7 ПС № 26 "Монино", МО, Щелковский р-н, с/о Осеевский, д. Осеево, ул. Нагорная, 50:14:0040301:68 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Установка 1 дополнительной ячейки с ВВ в РП-6/0,4 кВ № 7 ПС № 26 "Монино", МО, Щелковский р-н, с/о Осеевский, д. Осеево, ул. Нагорная, 50:14:0040301:68 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1824.7503 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1814 |  |  |  | 1814 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2176.8 | 265.4634 | 32211156765 | roseltorg.ru | 2022-02-17 | 2022-02-21 | 2022-03-01 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-20 | 2022-03-16 | 2022-03-20 | 2022-03-16 | 2022-07-17
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 1824.75
936 | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-318 ПС № 761 "Фетровая", МО, Воскресенский р-н, г/п Воскресенск, д. Трофимово, влад. 53, 50:29:0020315:218 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-318 ПС № 761 "Фетровая", МО, Воскресенский р-н, г/п Воскресенск, д. Трофимово, влад. 53, 50:29:0020315:218 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 849.7663 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 845.5 |  |  |  | 845.5 | ООО "ФАБИ" | 1014.6 | 123.7317 | 32211156764 | roseltorg.ru | 2022-02-17 | 2022-02-21 | 2022-03-01 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-20 | 2022-03-16 | 2022-03-20 | 2022-03-16 | 2022-07-17
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 849
937 | 2022 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ направл. ТП-320-ТП-493-ТП-506 ПС № 206 "Фрязино", МО, Щелковский р-н, с/п Трубинское, 50:14:0030101:1799 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ направл. ТП-320-ТП-493-ТП-506 ПС № 206 "Фрязино", МО, Щелковский р-н, с/п Трубинское, 50:14:0030101:1799 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1294.6683 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1287 |  |  |  | 1287 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1544.4 | 373.6452 | 32211156762 | roseltorg.ru | 2022-02-17 | 2022-02-21 | 2022-03-01 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-20 | 2022-03-16 | 2022-03-20 | 2022-03-16 | 2022-05-17
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 1294.66
участник | [13 empty] | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 1294.67
938 | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 20 шт. и устан. доп. ж/б опор - 3 шт.) от оп. 20 до оп. 32 РП-1013 ПС № 89 "Авсюнино", МО, Орехово-Зуевский р-н, с/о Дороховский, д. Старое Титово, д. 13, 50:24:0060805:53 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 20 шт. и устан. доп. ж/б опор - 3 шт.) от оп. 20 до оп. 32 РП-1013 ПС № 89 "Авсюнино", МО, Орехово-Зуевский р-н, с/о Дороховский, д. Старое Титово, д. 13, 50:24:0060805:53 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1258.0242 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 1251.73 |  |  |  | 1251.7341 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 1502.0809 | 187.7601 | 32211156761 | roseltorg.ru | 2022-02-17 | 2022-02-21 | 2022-03-01 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-20 | 2022-03-16 | 2022-03-20 | 2022-03-16 | 2022-07-14
939 | 2022 | Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ ответвл. от оп. 16 РП-6060/2-ПСС-3 ПС № 705 "Жегалово", ВЛИ-0,38 кВ, МО, г. Балашиха, Щелковское шоссе, уч. 247-Л, 50:15:0040105:88 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ ответвл. от оп. 16 РП-6060/2-ПСС-3 ПС № 705 "Жегалово", ВЛИ-0,38 кВ, МО, г. Балашиха, Щелковское шоссе, уч. 247-Л, 50:15:0040105:88 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1147.3936 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1141 |  |  |  | 1141 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1369.2 | 168.3443 | 32211156758 | roseltorg.ru | 2022-02-17 | 2022-02-21 | 2022-03-01 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-20 | 2022-03-16 | 2022-03-20 | 2022-03-16 | 2022-07-16
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 1147.39
участник | [13 empty] | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 1147.39
940 | 2022 | Строительство ТП-250 6/0,4 кВ, СП-6 кВ (реклоузер), ПРВТ-6 кВ (3 шт.), ИКЗ-6 кВ (2 шт,), ВЛЗ-6 кВ направл. ЦРП-Ист. Ф-ка-КТП-328 ПС № 43 "Истомкино", ВЛИ-0,38 кВ, МО, Ногинский р-н, ЗАО "Ногинское", 50:16:0103041:891 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-250 6/0,4 кВ, СП-6 кВ (реклоузер), ПРВТ-6 кВ (3 шт.), ИКЗ-6 кВ (2 шт,), ВЛЗ-6 кВ направл. ЦРП-Ист. Ф-ка-КТП-328 ПС № 43 "Истомкино", ВЛИ-0,38 кВ, МО, Ногинский р-н, ЗАО "Ногинское", 50:16:0103041:891 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 3999.7381 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 3979.74 |  |  |  | 3979.7394 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 4775.6873 | 587.1747 | 32211156757 | roseltorg.ru | 2022-02-17 | 2022-02-21 | 2022-03-01 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-20 | 2022-03-16 | 2022-03-20 | 2022-03-16 | 2022-07-16
941 | 2022 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ ПС № 43 "Истомкино", МО, Ногинский р-н, ЗАО "Ногинское", 50:16:0103041:891 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛЗ-6 кВ ПС № 43 "Истомкино", МО, Ногинский р-н, ЗАО "Ногинское", 50:16:0103041:891 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 731.3825 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 727.73 |  |  |  | 727.7256 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 873.2707 | 107.3694 | 32211156755 | roseltorg.ru | 2022-02-17 | 2022-02-21 | 2022-03-01 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-20 | 2022-03-16 | 2022-03-20 | 2022-03-16 | 2022-07-16
942 | 2022 | Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ № 4719 (замена на ТП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА), установка ЛР типа РЛР-10-400 А на вводе в ТП-4719 ПС № 419 "Минеральная", МО, г/о Щёлково, 50:14:0040326:659 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ № 4719 (замена на ТП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА), установка ЛР типа РЛР-10-400 А на вводе в ТП-4719 ПС № 419 "Минеральная", МО, г/о Щёлково, 50:14:0040326:659 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1376.8449 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1369 |  |  |  | 1369 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1642.8 | 207.0756 | 32211156752 | roseltorg.ru | 2022-02-17 | 2022-02-21 | 2022-03-01 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-20 | 2022-03-16 | 2022-03-20 | 2022-03-16 | 2022-07-13
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 1376.84
943 | 2022 | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ фид. "Лысцево" опоры 53-69 ПС № 401 "Голутвин", МО, г/о Коломенский, 50:34:0040217:685 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛЗ-10 кВ фид. "Лысцево" опоры 53-69 ПС № 401 "Голутвин", МО, г/о Коломенский, 50:34:0040217:685 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 2632.9771 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2619.5 |  |  |  | 2619.5 | ООО "ФАБИ" | 3143.4 | 396.2269 | 32211156751 | roseltorg.ru | 2022-02-17 | 2022-02-21 | 2022-03-01 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-20 | 2022-03-16 | 2022-03-20 | 2022-03-16 | 2022-07-13
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2631
944 | 2022 | Установка универсальных индикаторов контроля напряжения И-01-06 (41 шт.) в сетях 0,38 кВ КРЭС ВЭС; установка ИКЗ-10 кВ (2 шт.), реконструкция ВЛЗ-10 кВ фид. "Лысцево" от оп. 1 до оп. 20 ПС № 401 "Голутвин", МО, г/о Коломенский, г. Коломна | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Установка универсальных индикаторов контроля напряжения И-01-06 (41 шт.) в сетях 0,38 кВ КРЭС ВЭС; установка ИКЗ-10 кВ (2 шт.), реконструкция ВЛЗ-10 кВ фид. "Лысцево" от оп. 1 до оп. 20 ПС № 401 "Голутвин", МО, г/о Коломенский, г. Коломна, д. Семибратское, 50:34:0040217:688 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 3823.2809 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3804 |  |  |  | 3804 | ООО "ФАБИ" | 4564.8 | 575.395 | 32211156749 | roseltorg.ru | 2022-02-17 | 2022-02-21 | 2022-03-01 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-20 | 2022-03-16 | 2022-03-20 | 2022-03-16 | 2022-07-13
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3818
945 | 2022 | Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, РЛНД-10 кВ (2 шт.), ВЛЗ-10 кВ от оп. 60 фид. "Зарудня" ПС № 722 "Чанки", МО, Коломенский р-н, вблизи с. Коробчеево, 50:34:0000000:20684 | Г | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, РЛНД-10 кВ (2 шт.), ВЛЗ-10 кВ от оп. 60 фид. "Зарудня" ПС № 722 "Чанки", МО, Коломенский р-н, вблизи с. Коробчеево, 50:34:0000000:20684 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 2159.8119 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2149 |  |  |  | 2149 | ООО "ФАБИ" | 2578.8 | 127.2434 | 32211156748 | roseltorg.ru | 2022-02-17 | 2022-02-21 | 2022-03-01 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-20 | 2022-03-16 | 2022-03-20 | 2022-03-16 | 2023-01-14
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2156
946 | 2022 | Строительство ТП-630 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 9 ВЛ 6 кВ РП-45-ТП-326 отп. на КТП-780 ПС 35 кВ № 225 "Голубино", МО, г. Черноголовка, с. Ивановское; 50:16:0101036:97 | M_I-261858 | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-630 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 9 ВЛ 6 кВ РП-45-ТП-326 отп. на КТП-780 ПС 35 кВ № 225 "Голубино", МО, г. Черноголовка, с. Ивановское; 50:16:0101036:97 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1312.0983 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 1305.54 |  |  |  | 1305.5378 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 1566.6454 | 1566.6454 | 32211156747 | roseltorg.ru | 2022-02-17 | 2022-02-21 | 2022-03-01 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-20 | 2022-03-16 | 2022-03-20 | 2022-03-16 | 2022-03-30
947 | 2022 | Строительство ТП-250 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры фид. 4 ТП-126 отп. на КТП-1065 ПС № 226 "Горелово", ВЛИ-0,38 кВ (с устан. доп. ж/б опор - 35 шт.), МО, г. Щёлково, д. Каблуково, влад. 141138, 50:14:0020336:1162 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-250 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры фид. 4 ТП-126 отп. на КТП-1065 ПС № 226 "Горелово", ВЛИ-0,38 кВ (с устан. доп. ж/б опор - 35 шт.), МО, г. Щёлково, д. Каблуково, влад. 141138, 50:14:0020336:1162 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 5379.0035 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5350 |  |  |  | 5350 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 6420 | 6420 | 32211156746 | roseltorg.ru | 2022-02-17 | 2022-02-21 | 2022-03-01 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-20 | 2022-03-16 | 2022-03-20 | 2022-03-16 | 2022-03-30
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 5379
участник | [13 empty] | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 5379
948 | 2022 | Установка универсальных индикаторов контроля напряжения И-01-06 (335 шт.) в сетях 0,38 кВ ЛРЭС ВЭС ПС № 768 "Гавриловская", МО, Луховицкий р-н, с/о Фруктовский, СТ "Садовод", уч. 47, 50:35:0030303:166 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Установка универсальных индикаторов контроля напряжения И-01-06 (335 шт.) в сетях 0,38 кВ ЛРЭС ВЭС ПС № 768 "Гавриловская", МО, Луховицкий р-н, с/о Фруктовский, СТ "Садовод", уч. 47, 50:35:0030303:166 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 4797.7788 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 4774 |  |  |  | 4774 | ООО "ФАБИ" | 5728.8 | 722.1176 | 32211156744 | roseltorg.ru | 2022-02-17 | 2022-02-21 | 2022-03-01 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-03-20 | 2022-03-16 | 2022-03-20 | 2022-03-16 | 2022-07-13
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4790
949 | 2022 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 30247 до нового СП-0,4кВ, в месте размещения объекта установить СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Владимирская, д.33, стр.3 | Г | 2029 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 30247 до нового СП-0,4кВ, в месте размещения объекта установить СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Владимирская, д.33, стр.3 | Московские кабельные сети | Cводно-сметный расчет | 768.6083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОМПАНИЯ "ТСП" | 767.84 |  |  |  | 767.8397 | ООО "КОМПАНИЯ "ТСП" | 921.4077 | 921.4077 | 32211158733 | roseltorg.ru | 2022-02-17 | 2022-02-22 | 2022-03-02 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-03-18 | 2022-03-22 | 2022-03-18 | 2022-03-22 | 2022-03-31
950 | 2022 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 5753 до новой ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ -1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.6-я Радиальная, д. 17, стр.4 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 5753 до новой ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ -1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.6-я Радиальная, д. 17, стр.4 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 5642.3916 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИК"МРЭС" | 5636.75 |  |  |  | 5636.75 | ООО "ИК"МРЭС" | 6764.1 | 696.3044 | 32211158735 | roseltorg.ru | 2022-02-17 | 2022-02-22 | 2022-03-02 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-03-18 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 2022-03-17 | 2022-07-31
951 | 2022 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15518 до ВРЩ-0,4кВ № 37708, 37709, в т.ч. ПИР: г.Москва, Энтузиастов пр-д, д.17 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15518 до ВРЩ-0,4кВ № 37708, 37709, в т.ч. ПИР: г.Москва, Энтузиастов пр-д, д.17 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 5096.5333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОМПАНИЯ "ТСП" | 5091.44 |  |  |  | 5091.44 | ООО "КОМПАНИЯ "ТСП" | 6109.72 | 419.7518 | 32211158738 | roseltorg.ru | 2022-02-17 | 2022-02-22 | 2022-03-02 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-03-18 | 2022-03-22 | 2022-03-18 | 2022-03-22 | 2022-07-31
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 5093.98
952 | 2022 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23315 до новой опроы № 1, ВЛ-0,4кВ от новой опоры № 1 до шкафа учета на новой опоре № 3, установка опор -3 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лыткаринская | Г | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23315 до новой опроы № 1, ВЛ-0,4кВ от новой опоры № 1 до шкафа учета на новой опоре № 3, установка опор -3 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лыткаринская | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 1098.9833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 1097.88 |  |  |  | 1097.8833 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 1317.46 | 61.5636 | 32211159734 | roseltorg.ru | 2022-02-17 | 2022-02-22 | 2022-03-02 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-03-18 | 2022-03-16 | 2022-03-18 | 2022-03-16 | 2023-01-31
953 | 2022 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 23315 в части установки КРУ-0,4кВ на 10 присоединений взамен существующих сборок н/н, 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23315 до существующих КЛ-0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Мос | Г | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 23315 в части установки КРУ-0,4кВ на 10 присоединений взамен существующих сборок н/н, 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23315 до существующих КЛ-0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лыткаринская | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 2795.5583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 2792.76 |  |  |  | 2792.76 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 3351.32 | 156.6037 | 32211159738 | roseltorg.ru | 2022-02-17 | 2022-02-22 | 2022-03-02 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-03-18 | 2022-03-16 | 2022-03-18 | 2022-03-16 | 2023-01-31
954 | 2022 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20537 Б до границ участка в сторону нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка СП-0,4кВ в ТП-10/0,4кВ № 20537 Б, КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20537 Б до СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Курганская | Г | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20537 Б до границ участка в сторону нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка СП-0,4кВ в ТП-10/0,4кВ № 20537 Б, КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20537 Б до СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Курганская | Московские кабельные сети | Cводно-сметный расчет | 753.575 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "РУСЭНЕРГОСЕТЬ" | 752.82 |  |  |  | 752.825 | ООО "РУСЭНЕРГОСЕТЬ" | 903.39 | 903.39 | 32211159794 | roseltorg.ru | 2022-02-17 | 2022-02-22 | 2022-03-02 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-03-18 | 2022-03-16 | 2022-03-18 | 2022-03-16 | 2022-03-31
955 | 2022 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12735 луч А и Б до стены фасада здания со стороны ТП № 12735 в напр-ии новых ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Малая Почтовая, д.8, стр.1-4 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12735 луч А и Б до стены фасада здания со стороны ТП № 12735 в напр-ии новых ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Малая Почтовая, д.8, стр.1-4 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 2304.7668 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 2302.46 |  |  |  | 2302.4583 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 2762.95 | 545.3191 | 32211158682 | roseltorg.ru | 2022-02-17 | 2022-02-22 | 2022-03-02 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-03-18 | 2022-03-16 | 2022-03-18 | 2022-03-16 | 2022-05-31
956 | 2022 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28366 до стены фасада здания, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Щёлковское ш., д.2/1, стр.1 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28366 до стены фасада здания, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Щёлковское ш., д.2/1, стр.1 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 5190.1167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | ООО "КОМПАНИЯ "ТСП" | 5184.93 |  |  |  | 5184.93 | ООО "КОМПАНИЯ "ТСП" | 6221.91 | 799.9599 | 32211158687 | roseltorg.ru | 2022-02-17 | 2022-02-22 | 2022-03-02 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-03-18 | 2022-03-22 | 2022-03-18 | 2022-03-22 | 2022-05-31
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 5187.52
957 | 2022 | Строительство КЛ-0,4кВ от ВРЩ-0,4кВ № 75386 или № 75387 (ТП-10/0,4кВ №15501) до нового ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Саратовская, д.3, к.2, стр.1 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ВРЩ-0,4кВ № 75386 или № 75387 (ТП-10/0,4кВ №15501) до нового ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Саратовская, д.3, к.2, стр.1 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 661.5 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО"ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 660.84 |  |  |  | 660.8385 | ООО"ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 793.0062 | 156.5144 | 32211158691 | roseltorg.ru | 2022-02-17 | 2022-02-22 | 2022-03-02 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-03-18 | 2022-03-16 | 2022-03-18 | 2022-03-16 | 2022-05-31
958 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование двум титулам: МКС- филиала ПАО "Россети Московский регион» (адрес: г.Москва, ул.Жигулёвская) | Московские кабельные сети | Заголовочный лот | 1643.2917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО"ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 1641.65 |  |  |  | 1641.65 | ООО"ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 1969.98 | 86.1866 | 32211158696 | roseltorg.ru | 2022-02-17 | 2022-02-22 | 2022-03-02 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-03-18 | см. справочные | 2022-03-18 | 2022-03-17 | 2023-01-31
справочный | 2022 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12406 до стены фасада здания со стороны ТП № 12406 в напр-ии нового ВРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Жигулёвская, д.4, к.1 | Г | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12406 до стены фасада здания со стороны ТП № 12406 в напр-ии нового ВРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Жигулёвская, д.4, к.1 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 1527.775 | [15 empty] | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-03-18 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2023-01-28
справочный | 2022 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 12406 с установкой 4-х рубильников, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Жигулёвская, д.4, к.2 | Г | 2023 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 12406 с установкой 4-х рубильников, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Жигулёвская, д.4, к.2 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 115.5167 | [15 empty] | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-03-18 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-06-30
959 | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 258 , ПС №463 "Фарфоровая", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Павловичи, д.56 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 258 , ПС №463 "Фарфоровая", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Павловичи, д.56 | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 730.6161 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 726.96 |  |  |  | 726.9583 | ООО "ФАБИ" | 872.35 | 190.1276 | 32211155674 | roseltorg.ru | 2022-02-18 | 2022-02-21 | 2022-03-01 | 2022-03-01 |  |  |  |  | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-05-31
участник | [13 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 730.62
960 | 2022 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ № 29464 (луч А и Б) до новых ВРЩ-0,4кВ № 3, 5, 6 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 6 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Боткинский пр-д, д.5, стр.10 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ № 29464 (луч А и Б) до новых ВРЩ-0,4кВ № 3, 5, 6 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 6 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Боткинский пр-д, д.5, стр.10 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 10081.0914 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 10076.05 |  |  |  | 10076.0509 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 12091.2611 | 585.7358 | 32211162171 | roseltorg.ru | 2022-02-17 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-03-23 | 2022-03-17 | 2022-03-23 | 2022-03-17 | 2022-12-31
участник | [13 empty] | ООО "СМК" | 10081.09
961 | 2022 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 18842 А и Б - ТП № 18851 А и Б, установка счетчиков учета э/э - 14 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, пойма реки Яуза вдоль ул.Северодвинской | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 18842 А и Б - ТП № 18851 А и Б, установка счетчиков учета э/э - 14 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, пойма реки Яуза вдоль ул.Северодвинской | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 27358.8992 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 27331.54 |  | 1 | 27331.54 | 27331.5403 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 32797.8483 | 10932.6161 | 32211160286 | roseltorg.ru | 2022-02-17 | 2022-02-22 | 2022-03-02 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-03-23 | 2022-03-16 | 2022-03-23 | 2022-03-16 | 2022-04-30
участник | [13 empty] | ООО "СФ ТЦС" | 27358.9 |  |  | 27358.9
962 | 2022 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 10316 - ТП-10/0,4кВ № 24602, ТП-10/0,4кВ № 10316 - ТП-10/0,4кВ № 10433 до новой ТП-10/0,4кВ, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Тружеников пер., вл.12 | Г | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 10316 - ТП-10/0,4кВ № 24602, ТП-10/0,4кВ № 10316 - ТП-10/0,4кВ № 10433 до новой ТП-10/0,4кВ, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Тружеников пер., вл.12 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 20849.4067 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 20828.56 |  |  |  | 20828.5573 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 24994.2687 | 535.0455 | 32211162172 | roseltorg.ru | 2022-02-17 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-03-23 | 2022-03-17 | 2022-03-23 | 2022-03-17 | 2023-12-31
участник | [13 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 20849.41
963 | 2022 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24896 до новых ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ -2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Золоторожский Вал, д.11, стр.1 | Г | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24896 до новых ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ -2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Золоторожский Вал, д.11, стр.1 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 7238.4217 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 7234.8 |  |  |  | 7234.8025 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 8681.763 | 379.8271 | 32211162175 | roseltorg.ru | 2022-02-17 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-03-23 | 2022-03-17 | 2022-03-23 | 2022-03-17 | 2023-01-31
участник | [13 empty] | ООО "СМК" | 7238.42
964 | 2022 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4491 до новых ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ -2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Докукина, внутригородская территория муниципальный округ Ростокино, з/у 15Б | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4491 до новых ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ -2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Докукина, внутригородская территория муниципальный округ Ростокино, з/у 15Б | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 12692.4067 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 12679.71 |  |  |  | 12679.7143 | ООО "СМК" | 15215.6571 | 737.0907 | 32211162177 | roseltorg.ru | 2022-02-17 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-03-23 | 2022-03-17 | 2022-03-23 | 2022-03-17 | 2022-12-31
участник | [13 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 12692.41
965 | 2022 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 408 (замена КТП и трансформатора на КТП-400 и трансформатор 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ , ПС №463 "Фарфоровая", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, СНТ "Луч", д. Петрино, уч.137 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 408 (замена КТП и трансформатора на КТП-400 и трансформатор 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ , ПС №463 "Фарфоровая", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, СНТ "Луч", д. Петрино, уч.137 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 12087.1144 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОУЧЁТ" | 12026.68 |  |  |  | 12026.6789 | ООО "ЭНЕРГОУЧЁТ" | 14432.0146 | 2196.1761 | 32211162521 | roseltorg.ru | 2022-02-17 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-03-23 | 2022-03-17 | 2022-03-23 | 2022-03-17 | 2022-06-17
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 12087.11
966 | 2022 | Строительство 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 26134 до врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 27917 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 29949 А,Б, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 5-й Лучевой просек, д.5А, стр.4 | Г | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 26134 до врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 27917 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 29949 А,Б, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 5-й Лучевой просек, д.5А, стр.4 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 27472.955 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 27445.48 |  | 1 | 27445.48 | 27445.482 | ООО "СМК" | 32934.5785 | 356.3247 | 32211162180 | roseltorg.ru | 2022-02-17 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 2023-12-31
участник | [13 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 27472.96 |  |  | 27472.96
967 | 2022 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 18307, ТП-10/0,4кВ № 13286 до новой ТП-10/0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 14 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Миклухо-Маклая, вл.22А | Г | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 18307, ТП-10/0,4кВ № 13286 до новой ТП-10/0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 14 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Миклухо-Маклая, вл.22А | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 32474.8724 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 32442.4 |  | 1 | 32442.4 | 32442.3976 | ООО "СК СИСТЕМА" | 38930.8771 | 421.1996 | 32211162182 | roseltorg.ru | 2022-02-17 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 2023-12-31
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 32474.87 |  |  | 32474.87
968 | 2022 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 11477, врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 11477 - ТП-10/0,4кВ № 11930 до новой ТП-10/0,4кВ, 14КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Черемушкинская, вл.2А/4 | Г | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 11477, врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 11477 - ТП-10/0,4кВ № 11930 до новой ТП-10/0,4кВ, 14КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Черемушкинская, вл.2А/4 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 50502.9708 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 50427.22 |  | 1 | 50427.22 | 50427.2164 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 60512.6596 | 562.0371 | 32211162187 | roseltorg.ru | 2022-02-17 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 2023-12-31
участник | [13 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 50502.97 |  |  | 50502.97
969 | 2022 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 22334, ТП-10/0,4кВ № 17325 до новой ТП-10/0,4кВ, 14КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ №1, №2 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Таможенный пр-д, уч.3/5 | Г | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 22334, ТП-10/0,4кВ № 17325 до новой ТП-10/0,4кВ, 14КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ №1, №2 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Таможенный пр-д, уч.3/5 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 27883.3123 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 27855.43 |  | 1 | 27855.43 | 27855.429 | ООО "СМК" | 33426.5148 | 361.647 | 32211162188 | roseltorg.ru | 2022-02-17 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 2023-12-31
участник | [13 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 27883.31 |  |  | 27883.31
970 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС распоряжения № 22р от 19.01.2022г. Истринского р-на (2 объекта) | ПАО "Россети Московский регион" | Заголовочный лот | 40412.2828 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "АКОМ" | 40093.03 |  | 1 | 40093.03 | 40093.0258 | ООО "АКОМ" | 48111.631 | 480.3158 | 32211162190 | roseltorg.ru | 2022-02-17 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2022-03-23 | см. справочные | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 2023-11-16
участник | [13 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 40113.23 |  |  | 40113.23
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 40412.28 |  |  | 40412.28
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 40101.11 |  |  | 40101.11
справочный | 2022 | Строительство 4хТП-2х1000 10/0,4 кВ, РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от яч.11 РУ-10 кВ ПС-110 кВ №714 "Давыдково", 8хПУ (1,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Новопетровское, д.Деньково, 50:08:0000000:166633 | Г | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство 4хТП-2х1000 10/0,4 кВ, РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от яч.11 РУ-10 кВ ПС-110 кВ №714 "Давыдково", 8хПУ (1,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Новопетровское, д.Деньково, 50:08:0000000:166633 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 40188.9287 | [15 empty] | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 2023-11-16
справочный | 2022 | Реконструкция РУ-10 кВ с заменой выключателя и ТТ в яч.11 ПС-110 кВ №714 "Давыдково", ячейка ДГР, РЗА, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Новопетровское, д.Деньково, 50:08:0000000:166633 | Г | 2023 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция РУ-10 кВ с заменой выключателя и ТТ в яч.11 ПС-110 кВ №714 "Давыдково", ячейка ДГР, РЗА, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Новопетровское, д.Деньково, 50:08:0000000:166633 | ПАО "Россети Московский регион" | Ориентировочный расчет | 223.3541 | [15 empty] | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 2022-05-31
971 | 2022 | Строительство РП-6 кВ ном. током от 500 А до 1000 А с установкой 5 ячеек, КЛ-6 кВ от яч.39 2-й сек. РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ № 499 "Березки" до РУ-6 кВ вновь сооруж. РП-6 кВ, установка и наладка прибора учета э/э, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, г. Клин, Керамический проезд, уч.15 | Г | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство РП-6 кВ ном. током от 500 А до 1000 А с установкой 5 ячеек, КЛ-6 кВ от яч.39 2-й сек. РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ № 499 "Березки" до РУ-6 кВ вновь сооруж. РП-6 кВ, установка и наладка прибора учета э/э, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, г. Клин, Керамический проезд, уч.15 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 26954.7496 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 26819.98 |  | 1 | 26819.98 | 26819.975 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 32183.97 | 496.8366 | 32211162525 | roseltorg.ru | 2022-02-17 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2022-03-23 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 2022-03-22 | 2023-10-26
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 26954.75 |  |  | 26954.75
972 | 2022 | Установка универсальных индикаторов контроля напряжения И-01-06 (307 шт.) в сетях 0,38 кВ КРЭС ВЭС; РП-9 ячейку МВ ввод с фид. 15 заменить на ячейку ВВк ПС № 450 "Пески", МО, г/о Ступино, Ступинское лесничество, Песковское участковое лесничество, кв-л 80, часть выдела 36, 50:34:0010414:480 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка универсальных индикаторов контроля напряжения И-01-06 (307 шт.) в сетях 0,38 кВ КРЭС ВЭС; РП-9 ячейку МВ ввод с фид. 15 заменить на ячейку ВВк ПС № 450 "Пески", МО, г/о Ступино, Ступинское лесничество, Песковское участковое лесничество, кв-л 80, часть выдела 36, 50:34:0010414:480 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 6221.5207 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 6190 |  |  |  | 6190 | ООО "ФАБИ" | 7428 | 468.4324 | 32211162533 | roseltorg.ru | 2022-02-17 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 2022-07-13
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 6221.52
973 | 2022 | Установка универсальных индикаторов контроля напряжения И-01-06 (413 шт.) в сетях 0,38 кВ ОЗРЭС ВЭС ПС № 821 "Гребчиха", МО, Орехово-Зуевский р-н, юго-восточнее пос. 1-го Мая, СТ "Марион", уч. 29, 50:24:0050712:274 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка универсальных индикаторов контроля напряжения И-01-06 (413 шт.) в сетях 0,38 кВ ОЗРЭС ВЭС ПС № 821 "Гребчиха", МО, Орехово-Зуевский р-н, юго-восточнее пос. 1-го Мая, СТ "Марион", уч. 29, 50:24:0050712:274 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 5962.6914 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 5932 |  |  |  | 5932 | ООО "ФАБИ" | 7118.4 | 433.2939 | 32211162534 | roseltorg.ru | 2022-02-17 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 2022-07-17
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5962.69
974 | 2022 | Установка универсальных индикаторов контроля напряжения И-01-06 (491 шт.) в сетях 0,38 кВ ОЗРЭС ВЭС ПС № 85 "Куровская", МО, Орехово-Зуевский р-н, с/о Ногинский, д. Беливо, уч. 139, 50:24:0060502:642 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Установка универсальных индикаторов контроля напряжения И-01-06 (491 шт.) в сетях 0,38 кВ ОЗРЭС ВЭС ПС № 85 "Куровская", МО, Орехово-Зуевский р-н, с/о Ногинский, д. Беливо, уч. 139, 50:24:0060502:642 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 7031.9684 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 6996.81 |  |  |  | 6996.8086 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 8396.1703 | 506.6654 | 32211162537 | roseltorg.ru | 2022-02-17 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 2022-07-18
975 | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 80 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-155 ПС № 742 "Орбита", МО, Щелковский р-н, с/п Медвежье-Озёрское, д. Никифорово, 50:14:040313:392 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 80 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-155 ПС № 742 "Орбита", МО, Щелковский р-н, с/п Медвежье-Озёрское, д. Никифорово, 50:14:040313:392 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 5855.8645 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5822 |  |  |  | 5822 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 6986.4 | 421.5931 | 32211162541 | roseltorg.ru | 2022-02-17 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 2022-07-18
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 5855.86
976 | 2022 | Реконструкция КТП №901 (замена КТП и трасформатора КТП 400 кВА с силовым трансформатором 250 кВА), ВЛИ-,38 кВ, ПС №463 "Фарфоровая", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, г. Талдом, уч.223 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП №901 (замена КТП и трасформатора КТП 400 кВА с силовым трансформатором 250 кВА), ВЛИ-,38 кВ, ПС №463 "Фарфоровая", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, г. Талдом, уч.223 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 8981.381 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 8936.4 |  |  |  | 8936.4 | ООО "ФАБИ" | 10723.68 | 1516.48 | 32211162528 | roseltorg.ru | 2022-02-17 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-03-23 | 2022-03-17 | 2022-03-23 | 2022-03-17 | 2022-06-24
участник | [13 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 8981.38
977 | 2022 | Строительство РП-20кВ 630А 12 яч., 4КЛ 20кВ от РП № нов. до места врезки в КЛ-20кВ напр. ПС 870-ТП16350,ГНБ, СКУ - 2 шт.в т.ч. ПИР по адресу:г. Москва, поселение Сосенское, квартал № 156, вблизи д. 2 соор 1. | Г | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство РП-20кВ 630А 12 яч., 4КЛ 20кВ от РП № нов. до места врезки в КЛ-20кВ напр. ПС 870-ТП16350,ГНБ, СКУ - 2 шт.в т.ч. ПИР по адресу:г. Москва, поселение Сосенское, квартал № 156, вблизи д. 2 соор 1. | ПАО "Россети Московский регион" | Ориентировочный расчет | 90445.7714 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 89993.54 |  | 1 | 89993.54 | 89993.5425 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 107992.251 | 171.1446 | 32211162544 | roseltorg.ru | 2022-02-17 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2022-03-23 | 2022-03-30 | 2022-03-23 | 2022-03-30 | 2023-12-21
участник | [13 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 90445.77 |  |  | 90445.77
978 | 2022 | Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВот РУ-10 кВ ПС № 617 110/10/6 Сырово до РУ-10 кВ РП № нов., ГНБ, благоустройство, установка коммерческого учёта, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Рязановское, с. Остафьево | Г | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВот РУ-10 кВ ПС № 617 110/10/6 Сырово до РУ-10 кВ РП № нов., ГНБ, благоустройство, установка коммерческого учёта, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Рязановское, с. Остафьево | ПАО "Россети Московский регион" | Ориентировочный расчет | 75220.3847 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 74844.28 |  | 1 | 74844.28 | 74844.2828 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 89813.1394 | 142.3346 | 32211162547 | roseltorg.ru | 2022-02-17 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2022-03-23 | 2022-03-30 | 2022-03-23 | 2022-03-30 | 2023-12-21
участник | [13 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 75220.38 |  |  | 75220.38
979 | 2022 | Реконструкция путем строительства КТП-10/0,4кВ в габаритах 630кВА мощностью 400кВА, КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Первомайское, д. Бараново; 77:18:0180519:551 НА З.У. 77:18:0000000:37980 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция путем строительства КТП-10/0,4кВ в габаритах 630кВА мощностью 400кВА, КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Первомайское, д. Бараново; 77:18:0180519:551 НА З.У. 77:18:0000000:37980 | ПАО "Россети Московский регион" | Ориентировочный расчет | 12708.2715 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 12644.73 |  |  |  | 12644.7302 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 15173.6762 | 1103.5401 | 32211162549 | roseltorg.ru | 2022-02-17 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-07-11
участник | [13 empty] | ООО "СМК" | 12708.27
участник | [13 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 12708.27
980 | 2022 | Реконструкция путем строительства КТП-10/0,4кВ в габаритах 630кВА мощностью 400кВА, КЛ-10кВ, ГНБ, ПРВТ, ВЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Новофедоровское, у д. Зверево, СНТ "Зверево", уч. 221, : 77:21:0140505:10 НА З.У. 50:26:0140505:205 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция путем строительства КТП-10/0,4кВ в габаритах 630кВА мощностью 400кВА, КЛ-10кВ, ГНБ, ПРВТ, ВЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Новофедоровское, у д. Зверево, СНТ "Зверево", уч. 221, : 77:21:0140505:10 НА З.У. 50:26:0140505:205 | ПАО "Россети Московский регион" | Ориентировочный расчет | 10225.1039 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 10173.98 |  |  |  | 10173.9783 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 12208.774 | 879.9116 | 32211162554 | roseltorg.ru | 2022-02-17 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-07-12
участник | [13 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 10225.1
981 | 2022 | Строительство КТП-250 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ РТП-19056 направлением 19056I-24732А ПС-110 кВ №67 "Усово", ПУ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцово, п.Горки-2, ДПК «Загорье», 50:20:0040648:3671, (0,3 км) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-250 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ РТП-19056 направлением 19056I-24732А ПС-110 кВ №67 "Усово", ПУ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцово, п.Горки-2, ДПК "Загорье», 50:20:0040648:3671, (0,3 км) | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 4321.1941 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "АКОМ" | 4286.19 |  |  |  | 4286.1925 | ООО "АКОМ" | 5143.4309 | 670.8823 | 32211166462 | roseltorg.ru | 2022-02-18 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-05 |  |  |  |  | 2022-03-20 | 2022-03-25 | 2022-03-20 | 2022-03-25 | 2022-05-10
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 4321.19
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 4288.35
участник | [13 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 4289.26
982 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 299 от 04.02.2022г. Истринского р-на (2 объекта) | Западные электрические сети | Заголовочный лот | 1308.9307 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 1298.33 |  |  |  | 1298.3283 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 1557.994 | 175.9025 | 32211166459 | roseltorg.ru | 2022-02-18 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-05 |  |  |  |  | 2022-03-20 | см. справочные | 2022-03-20 | 2022-03-17 | 2022-07-19
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1298.98
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1308.93
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1299.24
справочный | 2022 | Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №2327 с заменой трансформатора, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-2327 ПС-110 кВ №802 "Духанино" (0,4 км; 0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Ивановское, 50:08:0040305:852 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №2327 с заменой трансформатора, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-2327 ПС-110 кВ №802 "Духанино" (0,4 км; 0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Ивановское, 50:08:0040305:852 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1120.9736 | [15 empty] | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-03-05 |  |  |  |  | 2022-03-20 | 2022-03-17 | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 2022-07-19
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-2327 ПС-110 кВ №802 "Духанино" (0,13 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Ивановское, 50:08:0040305:852 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-2327 ПС-110 кВ №802 "Духанино" (0,13 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Ивановское, 50:08:0040305:852 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 187.957 | [15 empty] | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-03-05 |  |  |  |  | 2022-03-20 | 2022-03-17 | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 2022-07-19
983 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 299 от 04.02.2022г. Одинцовского р-на (2 объекта) | Западные электрические сети | Заголовочный лот | 1424.9753 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ФАБИ" | 1413.29 |  |  |  | 1413.29 | ООО "ФАБИ" | 1695.948 | 106.9517 | 32211166457 | roseltorg.ru | 2022-02-18 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-05 |  |  |  |  | 2022-03-20 | см. справочные | 2022-03-20 | 2022-03-24 | 2022-07-13
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1424.98
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1414.15
участник | [13 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 1414.42
справочный | 2022 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №28533 ПС-110 кВ №64 "Барвиха", замена на КТП в габ.630 кВА (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в районе д.Шульгино, 50:20:0010336:0702;:0709;:0710;:0713;:0717;:0718;:0719 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №28533 ПС-110 кВ №64 "Барвиха", замена на КТП в габ.630 кВА (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в районе д.Шульгино, 50:20:0010336:0702;:0709;:0710;:0713;:0717;:0718;:0719 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1280.0171 | [15 empty] | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-03-05 |  |  |  |  | 2022-03-20 | 2022-03-24 | 2022-03-20 | 2022-03-24 | 2022-07-13
справочный | 2022 | Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-28533 ПС-110 кВ №64 "Барвиха", ГРЩ-0,38 кВ, автоматический выключатель (0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в районе д.Шульгино, 50:20:0010336:0702;:0709;:0710;:0713;:0717;:0718;:0719 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-28533 ПС-110 кВ №64 "Барвиха", ГРЩ-0,38 кВ, автоматический выключатель (0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в районе д.Шульгино, 50:20:0010336:0702;:0709;:0710;:0713;:0717;:0718;:0719 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 144.9582 | [15 empty] | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-03-05 |  |  |  |  | 2022-03-20 | 2022-03-24 | 2022-03-20 | 2022-03-24 | 2022-07-13
984 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 299 от 04.02.2022г. Волоколамского р-на (2 объекта) | Западные электрические сети | Заголовочный лот | 945.3583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ФАБИ" | 937.7 |  |  |  | 937.7 | ООО "ФАБИ" | 1125.24 | 71.6062 | 32211166455 | roseltorg.ru | 2022-02-18 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-05 |  |  |  |  | 2022-03-20 | см. справочные | 2022-03-20 | 2022-03-24 | 2022-07-12
участник | [13 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 938.08
участник | [13 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 938.17
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 945.36
справочный | 2022 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №1483 ПС-110 кВ №424 "Чисмена", замена трансформатора, ВРЩ-0,38 кВ, автоматический выключатель (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.о.Волоколамский, 50:07:0040601:797 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №1483 ПС-110 кВ №424 "Чисмена", замена трансформатора, ВРЩ-0,38 кВ, автоматический выключатель (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.о.Волоколамский, 50:07:0040601:797 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 558.0048 | [15 empty] | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-03-05 |  |  |  |  | 2022-03-20 | 2022-03-24 | 2022-03-20 | 2022-03-24 | 2022-07-12
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1483 ПС-110 кВ №424 "Чисмена" (0,23 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.о.Волоколамский, 50:07:0040601:797 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1483 ПС-110 кВ №424 "Чисмена" (0,23 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.о.Волоколамский, 50:07:0040601:797 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 387.3535 | [15 empty] | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-03-05 |  |  |  |  | 2022-03-20 | 2022-03-24 | 2022-03-20 | 2022-03-24 | 2022-07-12
985 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС распоряжения № 55р от 02.02.2022г. Истринского р-на (2 объекта) | Западные электрические сети | Заголовочный лот | 5669.666 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 5623.74 |  |  |  | 5623.7418 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 6748.4901 | 211.6251 | 32211166451 | roseltorg.ru | 2022-02-18 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-05 |  |  |  |  | 2022-03-20 | см. справочные | 2022-03-20 | 2022-03-22 | 2023-01-03
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 5626.58
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 5669.67
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 5627.71
справочный | 2022 | Строительство КЛ-6 кВ от яч.6 РУ-6 кВ РП-73 ПС-220 кВ №836 "Слобода", ВЛ-6 кВ, РЛР-6 кВ, ПУ (КЛ-6 кВ-1,22 км, ВЛ-6 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.Ивановское, 50:08:0050318:952 | Г | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-6 кВ от яч.6 РУ-6 кВ РП-73 ПС-220 кВ №836 "Слобода", ВЛ-6 кВ, РЛР-6 кВ, ПУ (КЛ-6 кВ-1,22 км, ВЛ-6 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.Ивановское, 50:08:0050318:952 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 5588.8158 | [15 empty] | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-03-05 |  |  |  |  | 2022-03-20 | 2022-03-22 | 2022-03-20 | 2022-03-22 | 2023-01-03
справочный | 2022 | Реконструкция РУ-6 кВ РП-73 ПС-220 кВ №836 "Слобода", замена выключателя и ТТ в яч., в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.Ивановское, 50:08:0050318:952 | Г | 2023 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция РУ-6 кВ РП-73 ПС-220 кВ №836 "Слобода", замена выключателя и ТТ в яч., в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.Ивановское, 50:08:0050318:952 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 80.8502 | [15 empty] | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-03-05 |  |  |  |  | 2022-03-20 | 2022-03-22 | 2022-03-20 | 2022-03-22 | 2022-07-31
986 | 2022 | Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №3551 с заменой трансформатора, строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ф."Деревня" ТП-3551 ПС-35 кВ №724 "Збышки" (0,16 км; 0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.о.Можайский, 50:18:0070214:497 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №3551 с заменой трансформатора, строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ф."Деревня" ТП-3551 ПС-35 кВ №724 "Збышки" (0,16 км; 0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.о.Можайский, 50:18:0070214:497 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 552.8251 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "СК СИСТЕМА" | 548.4 |  |  |  | 548.4025 | ООО "СК СИСТЕМА" | 658.083 | 70.7031 | 32211166447 | roseltorg.ru | 2022-02-18 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-05 |  |  |  |  | 2022-03-20 | 2022-03-18 | 2022-03-20 | 2022-03-18 | 2022-07-17
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 552.83
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 548.51
участник | [13 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 548.63
987 | 2022 | Строительство КТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.5 ВЛЗ-10 кВ ф.16 ПС-110 кВ №704 "Макарово", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, СНТ "Дзержинец", 50:18:0010602:957 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.5 ВЛЗ-10 кВ ф.16 ПС-110 кВ №704 "Макарово", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, СНТ "Дзержинец", 50:18:0010602:957 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 590.5581 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "СК СИСТЕМА" | 585.77 |  |  |  | 585.7746 | ООО "СК СИСТЕМА" | 702.9295 | 157.5532 | 32211166446 | roseltorg.ru | 2022-02-18 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-05 |  |  |  |  | 2022-03-20 | 2022-03-18 | 2022-03-20 | 2022-03-18 | 2022-05-15
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 586.19
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 590.56
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 585.89
988 | 2022 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.9 РП-5 ПС-110 кВ №704 "Макарово", 2хВВ-10 кВ (0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.Можайск, 50:18:0010702:2759 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.9 РП-5 ПС-110 кВ №704 "Макарово", 2хВВ-10 кВ (0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.Можайск, 50:18:0010702:2759 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 3128.8383 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3103.81 |  |  |  | 3103.8076 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3724.5691 | 864.6321 | 32211166437 | roseltorg.ru | 2022-02-18 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-05 |  |  |  |  | 2022-03-20 | 2022-03-18 | 2022-03-20 | 2022-03-18 | 2022-05-13
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3128.84
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 3104.43
участник | [13 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 3104.71
989 | 2022 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3106 ПС-110 кВ №406 "Шаховская", замена трансформатора, ГРЩ-0,38 кВ (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, с.п.Раменское, 50:06:0040306:2721 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3106 ПС-110 кВ №406 "Шаховская", замена трансформатора, ГРЩ-0,38 кВ (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, с.п.Раменское, 50:06:0040306:2721 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 632.5026 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 627.38 |  |  |  | 627.3794 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 752.8552 | 40.6949 | 32211166436 | roseltorg.ru | 2022-02-18 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-05 |  |  |  |  | 2022-03-20 | 2022-03-25 | 2022-03-20 | 2022-03-25 | 2022-07-14
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 632.5
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 627.51
участник | [13 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 627.64
990 | 2022 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №746 с заменой на КТПН в габ.400 кВА ПС-110 кВ №264 "Мцыри", 2хВЛИ-0,38 кВ (0,68 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, п.Дедовской школы интерната, 50:08:0040411:518 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №746 с заменой на КТПН в габ.400 кВА ПС-110 кВ №264 "Мцыри", 2хВЛИ-0,38 кВ (0,68 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, п.Дедовской школыинтерната, 50:08:0040411:518 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1973.2748 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ФАБИ" | 1957.49 |  |  |  | 1957.49 | ООО "ФАБИ" | 2348.988 | 141.7493 | 32211166435 | roseltorg.ru | 2022-02-18 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-05 |  |  |  |  | 2022-03-20 | 2022-03-24 | 2022-03-20 | 2022-03-24 | 2022-07-18
участник | [13 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 1958.08
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1973.27
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1958.28
991 | 2022 | Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 РП-39 ПС-35 кВ №307 "Лыщево", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,2 км, ВЛ-0,38 кВ-0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Мартюшино, 50:08:0070259:920 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 РП-39 ПС-35 кВ №307 "Лыщево", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,2 км, ВЛ-0,38 кВ-0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Мартюшино, 50:08:0070259:920 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1510.1006 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ФАБИ" | 1497.87 |  |  |  | 1497.87 | ООО "ФАБИ" | 1797.444 | 108.4664 | 32211166433 | roseltorg.ru | 2022-02-18 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-05 |  |  |  |  | 2022-03-20 | 2022-03-24 | 2022-03-20 | 2022-03-24 | 2022-07-18
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1498.62
участник | [13 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 1498.93
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1510.1
992 | 2022 | Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Горстрой РТП-499 ПС-110 кВ №802 "Духанино", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, д.Никольское, 50:08:0040233:1883 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Горстрой РТП-499 ПС-110 кВ №802 "Духанино", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, д.Никольское, 50:08:0040233:1883 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1002.3424 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ФАБИ" | 994.32 |  |  |  | 994.32 | ООО "ФАБИ" | 1193.184 | 163.7704 | 32211166432 | roseltorg.ru | 2022-02-18 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-05 |  |  |  |  | 2022-03-20 | 2022-03-24 | 2022-03-20 | 2022-03-24 | 2022-05-14
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 994.52
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1002.34
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 994.62
993 | 2022 | Строительство КТП-100 6/0,4 кВ в габ.250 кВА, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС-110 кВ №584 "Звенигород", 2хРЛР-6 кВ, 2хВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-6 кВ-0,2 км, ВЛ-0,38 кВ-0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, тер. Хуторок, 50:20:0050509:189 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-100 6/0,4 кВ в габ.250 кВА, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС-110 кВ №584 "Звенигород", 2хРЛР-6 кВ, 2хВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-6 кВ-0,2 км, ВЛ-0,38 кВ-0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, тер. Хуторок, 50:20:0050509:189 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1319.0924 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ФАБИ" | 1308.54 |  |  |  | 1308.54 | ООО "ФАБИ" | 1570.248 | 99.9249 | 32211166427 | roseltorg.ru | 2022-02-18 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-05 |  |  |  |  | 2022-03-20 | 2022-03-24 | 2022-03-20 | 2022-03-24 | 2022-07-12
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1319.09
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1309.07
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 1309.33
994 | 2022 | Строительство 2хКЛ-0,38 кВ от КЛ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-21-302-45571(584814) КТП-8013 ПС-35 кВ №482 "Дачная", 2хГРЩ-0,38 кВ (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Палицы, 50:20:0050407:781 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство 2хКЛ-0,38 кВ от КЛ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-21-302-45571(584814) КТП-8013 ПС-35 кВ №482 "Дачная", 2хГРЩ-0,38 кВ (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Палицы, 50:20:0050407:781 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 762.1951 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ФАБИ" | 756.17 |  |  |  | 756.17 | ООО "ФАБИ" | 907.404 | 57.2237 | 32211166425 | roseltorg.ru | 2022-02-18 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-05 |  |  |  |  | 2022-03-20 | 2022-03-24 | 2022-03-20 | 2022-03-24 | 2022-07-13
участник | [13 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 756.33
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 762.2
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 756.4
995 | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-21-302-40072(462755) МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №802 "Духанино", ВЛИ-0,38 кВ (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, д.Алексино, 50:08:040310:62 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-21-302-40072(462755) МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №802 "Духанино", ВЛИ-0,38 кВ (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, д.Алексино, 50:08:040310:62 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 433.7469 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 430.19 |  |  |  | 430.1902 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 516.2282 | 30.9737 | 32211166422 | roseltorg.ru | 2022-02-18 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-05 |  |  |  |  | 2022-03-20 | 2022-03-25 | 2022-03-20 | 2022-03-25 | 2022-07-03
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 430.54
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 433.75
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 430.49
996 | 2022 | Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ №94 ПС-35 кВ №647 "Нудоль", замена на МТП (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Новопетровское, д.Нижневасильевское, 50:08:0080335:8 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ №94 ПС-35 кВ №647 "Нудоль", замена на МТП (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Новопетровское, д.Нижневасильевское, 50:08:0080335:8 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1181.015 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ФАБИ" | 1171.56 |  |  |  | 1171.56 | ООО "ФАБИ" | 1405.872 | 88.6586 | 32211166419 | roseltorg.ru | 2022-02-18 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-05 |  |  |  |  | 2022-03-20 | 2022-03-24 | 2022-03-20 | 2022-03-24 | 2022-07-13
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1181.01
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1171.8
участник | [13 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 1172.03
997 | 2022 | Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №2646 с заменой трансформатора ПС-220 кВ №836 "Слобода", строительство ВЛИ-0,38 кВ по существующим опорам (0,12 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, с.Павловская Слобода, 50:08:0050340:68 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №2646 с заменой трансформатора ПС-220 кВ №836 "Слобода", строительство ВЛИ-0,38 кВ по существующим опорам (0,12 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, с.Павловская Слобода, 50:08:0050340:68 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 482.0603 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ФАБИ" | 478.2 |  |  |  | 478.2 | ООО "ФАБИ" | 573.84 | 36.1881 | 32211166417 | roseltorg.ru | 2022-02-18 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-05 |  |  |  |  | 2022-03-20 | 2022-03-24 | 2022-03-20 | 2022-03-24 | 2022-07-13
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 478.35
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 482.06
участник | [13 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 478.45
998 | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-376 ПС-110 кВ №802 "Духанино" (0,37 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, п.Огниково, СНТ Строитель-1, 50:08:0040246:71 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-376 ПС-110 кВ №802 "Духанино" (0,37 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, п.Огниково, СНТ Строитель-1, 50:08:0040246:71 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 739.5188 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 733.45 |  |  |  | 733.4547 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 880.1456 | 47.5754 | 32211166415 | roseltorg.ru | 2022-02-18 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-05 |  |  |  |  | 2022-03-20 | 2022-03-25 | 2022-03-20 | 2022-03-25 | 2022-07-14
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 733.75
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 739.52
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 733.9
999 | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-437 ПС-220 кВ №475 "Луч" (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Костровское, д.Телепнево, 50:08:0060151:736 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-437 ПС-220 кВ №475 "Луч" (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Костровское, д.Телепнево, 50:08:0060151:736 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 799.4797 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 793.08 |  |  |  | 793.0839 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 951.7007 | 50.0895 | 32211166414 | roseltorg.ru | 2022-02-18 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-05 |  |  |  |  | 2022-03-20 | 2022-03-25 | 2022-03-20 | 2022-03-25 | 2022-07-17
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 793.32
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 799.48
участник | [13 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 793.56
1000 | 2022 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.8 с РП-28 ПС-25 Встреча, путем замены на КВЛ-10кВ ф.108 и ф.211 ЗРУ-10 кВ ПС № 25"Встреча" от оп.№ 22 до РП-28, ф.8иф. 16с РП-28 в т.ч ПИР г.Москва,пос. Марушкинское, п.Крекшино,кад. 50:26:0170103:133 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.8 с РП-28 ПС-25 Встреча, путем замены на КВЛ-10кВ ф.108 и ф.211 ЗРУ-10 кВ ПС № 25"Встреча" от оп.№ 22 до РП-28, ф.8иф. 16с РП-28 в т.ч ПИР г.Москва,пос. Марушкинское, п.Крекшино,кад. 50:26:0170103:133 | ПАО "Россети Московский регион" | ОР | 21820.2417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 21711.14 |  | 1 | 21711.14 | 21711.1405 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 26053.3686 |  | 32211170721 | roseltorg.ru | 2022-02-22 | 2022-02-25 | 2022-03-04 | 2022-03-16 |  |  |  |  | 2022-03-28 | 2022-04-04 | 2022-03-28 | 2022-04-04 | 2022-07-17
участник | [13 empty] | ООО "СМК" | 21820.24 |  |  | 21820.24
участник | [13 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 21820.24 |  |  | 21820.24
1001 | 2022 | Строительство КЛ-6 кВ от ф.Колхозный Куст ПС-220 кВ №836 "Слобода", 2хЛР-6 кВ (0,09 км), в т.ч.ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, д.Лешково, 50:08:0050222:107 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-6 кВ от ф.Колхозный Куст ПС-220 кВ №836 "Слобода", 2хЛР-6 кВ (0,09 км), в т.ч.ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, д.Лешково, 50:08:0050222:107 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 472.9802 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ФАБИ" | 469.24 |  |  |  | 469.24 | ООО "ФАБИ" | 563.088 | 60.6402 | 32211166410 | roseltorg.ru | 2022-02-22 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-05 |  |  |  |  | 2022-03-20 | 2022-03-24 | 2022-03-20 | 2022-03-24 | 2022-05-28
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 472.98
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 469.34
участник | [13 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 469.53
1002 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Дмитровскому р-ну №4 по приказу №278 от 08.02.2022 (2 объекта) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 2280.0724 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2277.83 |  |  |  | 2277.8333 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2733.4 | 287.7263 | 32211166802 | roseltorg.ru | 2022-02-21 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-04-05 | см. справочные | 2022-04-05 | 2022-03-21 | 2022-06-24
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 2280.07
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от вновь сооруж. ТП-6/0,4 кВ, ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Овсянниково | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от вновь сооруж. ТП-6/0,4 кВ, ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Овсянниково | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1188.0357 | [15 empty] | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-04-05 | 2022-03-21 | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 2022-06-24
справочный | 2022 | Строительство ТП-630/6/0,4 , ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ Л-603 Ф-20 ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Овсянниково | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-630/6/0,4 , ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ Л-603 Ф-20 ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Овсянниково | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1092.0367 | [15 empty] | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-04-05 | 2022-03-21 | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 2022-06-24
1003 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Дмитровскому р-ну №5 по приказу №278 от 08.02.2022 (5 объектов) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 3885.7993 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3883.5 |  |  |  | 3883.5 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4660.2 | 490.5474 | 32211166803 | roseltorg.ru | 2022-02-21 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-04-05 | см. справочные | 2022-04-05 | 2022-03-21 | 2022-06-24
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 3885.8
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП - 6/0,4 кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-59318(692489) от 26.01.2022), ПС №184 "Вахромеево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Удино | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП - 6/0,4 кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-59318(692489) от 26.01.2022), ПС №184 "Вахромеево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Удино | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 777.1598 | [15 empty] | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-04-05 | 2022-03-21 | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 2022-06-24
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-58055(914798) от 16.01.2022), ПС №185 "Воробьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Удино | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-58055(914798) от 16.01.2022), ПС №185 "Воробьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Удино | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 859.3346 | [15 empty] | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-04-05 | 2022-03-21 | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 2022-06-24
справочный | 2022 | Строительство ВЛ-0,38 кВ от ТП - 6/0,4 кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-59318(692489) от 26.01.2022), ПС №184 "Вахромеево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Удино | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛ-0,38 кВ от ТП - 6/0,4 кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-59318(692489) от 26.01.2022), ПС №184 "Вахромеево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Удино | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 694.9854 | [15 empty] | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-04-05 | 2022-03-21 | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 2022-06-24
справочный | 2022 | Строительстов ВЛИ-0,38 кВ от ТП - 6/0,4 кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-59316(914863) от 26.01.2022), ПС №184 "Вахромеево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Удино | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительстов ВЛИ-0,38 кВ от ТП - 6/0,4 кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-59316(914863) от 26.01.2022), ПС №184 "Вахромеево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Удино | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 777.1598 | [15 empty] | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-04-05 | 2022-03-21 | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 2022-06-24
справочный | 2022 | Строительстов ВЛ-0,38 кВ от ТП - 6/0,4 кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-59316(914863) от 26.01.2022), ПС №184 "Вахромеево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Удино | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительстов ВЛ-0,38 кВ от ТП - 6/0,4 кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-59316(914863) от 26.01.2022), ПС №184 "Вахромеево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Удино | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 777.1598 | [15 empty] | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-04-05 | 2022-03-21 | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 2022-06-24
1004 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Дмитровскому р-ну №6 по приказу №278 от 08.02.2022 (2 объекта) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 1636.4943 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1634.17 |  |  |  | 1634.1667 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1961 | 187.7553 | 32211166804 | roseltorg.ru | 2022-02-21 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-04-05 | см. справочные | 2022-04-05 | 2022-03-22 | 2022-06-24
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 1636.5
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-44709(550813) от 16.09.2021), ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Бабаиха | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-44709(550813) от 16.09.2021), ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Бабаиха | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 777.1598 | [15 empty] | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-04-05 | 2022-03-21 | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 2022-06-24
справочный | 2022 | Строительстов ВЛИ-0,4 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-44709(550813) от 16.09.2021), ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Бабаиха | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительстов ВЛИ-0,4 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-44709(550813) от 16.09.2021), ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Бабаиха | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 859.3346 | [15 empty] | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-04-05 | 2022-03-21 | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 2022-06-24
1005 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Дмитровскому р-ну №7 по приказу №278 от 08.02.2022 (4 объекта) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 4001.3266 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3999 |  |  |  | 3999 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4798.8 | 175.7802 | 32211166805 | roseltorg.ru | 2022-02-21 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-04-05 | см. справочные | 2022-04-05 | 2022-03-21 | 2022-12-19
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 4001.32
справочный | 2022 | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №691 "Лаврово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Сергейково | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №691 "Лаврово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Сергейково | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 643.0699 | [15 empty] | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-04-05 | 2022-03-21 | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 2022-12-19
справочный | 2022 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ №980 (замена трансформатора 100 кВА на трансфоматор 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №148 "Вязовка", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Арбузово, уч.100 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ №980 (замена трансформатора 100 кВА на трансфоматор 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №148 "Вязовка", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Арбузово, уч.100 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1001.379 | [15 empty] | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-04-05 | 2022-03-21 | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 2022-06-29
справочный | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 кВ №4708, ПС №717 "Мелихово2, установка ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, тер. Объединения "Дубровские зори", уч.56 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 кВ №4708, ПС №717 "Мелихово2, установка ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, тер. Объединения "Дубровские зори", уч.56 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 644.7193 | [15 empty] | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-04-05 | 2022-03-21 | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 2022-06-27
справочный | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ по сущ. трассе от ТП-6/0,4кВ №320 , ПС №669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Семеновское, д.18 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ по сущ. трассе от ТП-6/0,4кВ №320 , ПС №669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Семеновское, д.18 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1712.1584 | [15 empty] | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-04-05 | 2022-03-21 | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 2022-06-27
1006 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Дмитровскому р-ну №8 по приказу №278 от 08.02.2022 (5 объектов) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 5261.2982 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 5234.99 |  |  |  | 5234.99 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 6281.988 | 523.499 | 32211166806 | roseltorg.ru | 2022-02-21 | 2022-02-24 | 2022-03-09 | 2022-03-09 |  |  |  |  | 2022-04-05 | см. справочные | 2022-04-05 | 2022-03-23 | 2022-06-27
справочный | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ по сущ. трассе от ТП-6/0,4кВ № 1079 , ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Высоково | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ по сущ. трассе от ТП-6/0,4кВ № 1079 , ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Высоково | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 2463.3514 | [15 empty] | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-03-09 |  |  |  |  | 2022-04-05 | 2022-03-22 | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 2022-06-27
справочный | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 2775 , ПС №184 "Вахромеево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Каменка | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 2775 , ПС №184 "Вахромеево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Каменка | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 479.5212 | [15 empty] | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-03-09 |  |  |  |  | 2022-04-05 | 2022-03-22 | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 2022-06-27
справочный | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 2058, ПС №691 "Лаврово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Костино, д.15 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 2058, ПС №691 "Лаврово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Костино, д.15 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 479.5212 | [15 empty] | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-03-09 |  |  |  |  | 2022-04-05 | 2022-03-22 | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 2022-06-27
справочный | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ по сущ. трасее от ТП-6/0,4кВ №471 , ПС №669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Пруды, уч.6 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ по сущ. трасее от ТП-6/0,4кВ №471 , ПС №669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Пруды, уч.6 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1026.7383 | [15 empty] | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-03-09 |  |  |  |  | 2022-04-05 | 2022-03-22 | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 2022-06-27
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от вновь сооруж. ТП-6/0,4кВ, ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Зверково | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от вновь сооруж. ТП-6/0,4кВ, ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Зверково | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 812.1662 | [15 empty] | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-03-09 |  |  |  |  | 2022-04-05 | 2022-03-22 | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 2022-06-27
1007 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Талдомскому р-ну по приказу №278 от 08.02.2022 (2 объекта) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 2196.3909 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2185.4 |  |  |  | 2185.4 | ООО "ФАБИ" | 2622.48 | 267.6 | 32211166807 | roseltorg.ru | 2022-02-21 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-04-05 | см. справочные | 2022-04-05 | 2022-03-21 | 2022-06-27
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2196.39
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от вновь сооруж. ТП- 6/0,4кВ , ПС №229 "Темпы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от вновь сооруж. ТП- 6/0,4кВ , ПС №229 "Темпы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1166.5164 | [15 empty] | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-04-05 | 2022-03-21 | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 2022-06-27
справочный | 2022 | Строительство ТП- 6/0,4кВ , ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.8 ПС №229 "Темпы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП- 6/0,4кВ , ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.8 ПС №229 "Темпы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1029.8745 | [15 empty] | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-04-05 | 2022-03-21 | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 2022-06-27
1008 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Дмитровскому р-ну №1 по приказу №278 от 08.02.2022 (2 объекта) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 3464.0724 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3461.83 |  |  |  | 3461.8333 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4154.2 | 390.9835 | 32211166808 | roseltorg.ru | 2022-02-21 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-04-05 | см. справочные | 2022-04-05 | 2022-03-23 | 2022-06-16
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 3464.07
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от вновь сооруж. ТП-6/0,4кВ, ПС №185 "Воробьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Удино | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от вновь сооруж. ТП-6/0,4кВ, ПС №185 "Воробьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Удино | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1014.3353 | [15 empty] | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-04-05 | 2022-03-21 | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 2022-06-16
справочный | 2022 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6кВ фидер «5» (сооруж. по дог. №С8-22-302-59449(908236) от 27.01.2022), ПС №185 "Воробьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Удино | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6кВ фидер «5» (сооруж. по дог. №С8-22-302-59449(908236) от 27.01.2022), ПС №185 "Воробьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Удино | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 2449.7371 | [15 empty] | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-04-05 | 2022-03-21 | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 2022-06-16
1009 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Дмитровскому р-ну №2 по приказу №278 от 08.02.2022 (2 объекта) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 2017.5368 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2007.4 |  |  |  | 2007.4 | ООО "ФАБИ" | 2408.88 | 253.5663 | 32211166810 | roseltorg.ru | 2022-02-21 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-04-05 | см. справочные | 2022-04-05 | 2022-03-21 | 2022-06-24
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2017.54
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от вновь сооруж. ТП-630/6/0,4, ПС №184 "Вахромеево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Удино | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от вновь сооруж. ТП-630/6/0,4, ПС №184 "Вахромеево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Удино | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 694.9854 | [15 empty] | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-04-05 | 2022-03-21 | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 2022-06-24
справочный | 2022 | Строительство ТП-630/6/0,4, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ Ф-5 ПС №184 "Вахромеево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Удино | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-630/6/0,4, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ Ф-5 ПС №184 "Вахромеево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Удино | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1322.5514 | [15 empty] | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-04-05 | 2022-03-21 | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 2022-06-24
1010 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Дмитровскому р-ну №3 по приказу №278 от 08.02.2022 (2 объекта) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 2806.8618 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2804.67 |  |  |  | 2804.6667 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3365.6 | 289.514 | 32211166811 | roseltorg.ru | 2022-02-21 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-04-05 | см. справочные | 2022-04-05 | 2022-03-23 | 2022-06-24
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 2806.86
справочный | 2022 | Строительство ТП-630/6/0,4 , КВЛ-6 кВ от КВЛ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-59449(908236) от 27/01/2022), ПС №184 "Вахромеево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Удино | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-630/6/0,4 , КВЛ-6 кВ от КВЛ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-59449(908236) от 27/01/2022), ПС №184 "Вахромеево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Удино | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1783.177 | [15 empty] | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-04-05 | 2022-03-21 | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 2022-06-24
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от вновь сооруж. ТП-6/0,4 кВ, ПС №184 "Вахромеево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Удино | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от вновь сооруж. ТП-6/0,4 кВ, ПС №184 "Вахромеево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Удино | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1023.6848 | [15 empty] | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-04-05 | 2022-03-21 | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 2022-06-24
1011 | 2022 | Строительство ТП-6/0,4кВ , КЛ-6 кВ от вновь сооруж. РЛР-6 кВ ПС №99 "Водники", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с. Виноградово | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ , КЛ-6 кВ от вновь сооруж. РЛР-6 кВ ПС №99 "Водники", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с. Виноградово | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 838.287 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНКОМ" | 834.1 |  |  |  | 834.095 | ООО "ЭНКОМ" | 1000.914 | 63.8881 | 32211166812 | roseltorg.ru | 2022-02-21 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-04-05 | 2022-03-25 | 2022-04-05 | 2022-03-25 | 2022-06-27
1012 | 2022 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от от ВЛЗ-6кВ л. 574 ПС №96 "Катуар", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Сухарево | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от от ВЛЗ-6кВ л. 574 ПС №96 "Катуар", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Сухарево | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 683.8899 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 680.47 |  |  |  | 680.47 | ООО "ЭНКОМ" | 816.564 | 42.6033 | 32211166813 | roseltorg.ru | 2022-02-21 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-04-05 | 2022-03-25 | 2022-04-05 | 2022-03-25 | 2022-07-18
участник | [13 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 683.89
1013 | 2022 | Реконструкция МТП-6/0,4кВ №732 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №144 "Першутино", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Папивино, д.103, кор.1 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-6/0,4кВ №732 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №144 "Першутино", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Папивино, д.103, кор.1 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1351.5322 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 1344.77 |  |  |  | 1344.7742 | ООО "ПРОГРЕСС" | 1613.729 | 169.8662 | 32211166814 | roseltorg.ru | 2022-02-21 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-04-05 | 2022-03-21 | 2022-04-05 | 2022-03-21 | 2022-06-24
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 1351.53
1014 | 2022 | Строительство МТП-10/0,4кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ фидер «24704» ПС №247 "Малеевка", ВЛИ-0,38 кВ , в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, Нудольское с/п, д. Малеевка, Евдокимова ул, д.7 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ фидер "24704» ПС №247 "Малеевка", ВЛИ-0,38 кВ , в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, Нудольское с/п, д. Малеевка, Евдокимова ул, д.7 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 2901.399 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 2886.89 |  |  |  | 2886.8917 | ООО "ПРОГРЕСС" | 3464.27 | 376.5511 | 32211166815 | roseltorg.ru | 2022-02-21 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-04-05 | 2022-03-21 | 2022-04-05 | 2022-03-21 | 2022-06-21
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 2901.39
1015 | 2022 | Строительство МТП-6/0,4кВ , ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фидер «64604» ПС №646 "Подорки", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, АОЗТ "Круговское" | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-6/0,4кВ , ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фидер "64604» ПС №646 "Подорки", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, АОЗТ "Круговское" | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 652.1515 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 648.89 |  |  |  | 648.8908 | ООО "ПРОГРЕСС" | 778.669 | 81.9652 | 32211166816 | roseltorg.ru | 2022-02-21 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-04-05 | 2022-03-21 | 2022-04-05 | 2022-03-21 | 2022-06-24
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 652.15
1016 | 2022 | Строительство КТП-400/10/0,4кВ , ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Бедово» ПС №140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Тимоново, НТ "Березка", уч.139 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-400/10/0,4кВ , ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. "Бедово» ПС №140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Тимоново, НТ "Березка", уч.139 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 2838.0599 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2823.87 |  |  |  | 2823.8683 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 3388.642 | 291.4961 | 32211166818 | roseltorg.ru | 2022-02-21 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-04-05 | 2022-03-23 | 2022-04-05 | 2022-03-23 | 2022-06-24
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2838.06
1017 | 2022 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 251 (замена КТП и трансформатора на МТП и трансформатор 250 кВА), ПС №197 "Хотьково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с. Абрамцево, ул. Тимирязева, д.4 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 251 (замена КТП и трансформатора на МТП и трансформатор 250 кВА), ПС №197 "Хотьково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с. Абрамцево, ул. Тимирязева, д.4 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 692.2719 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОУЧЁТ" | 688.81 |  |  |  | 688.81 | ООО "ЭНЕРГОУЧЁТ" | 826.572 | 79.1399 | 32211166819 | roseltorg.ru | 2022-02-21 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-04-05 | 2022-03-22 | 2022-04-05 | 2022-03-22 | 2022-06-24
1018 | 2022 | Строительство ТП-250/6/0,4кВ , ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ лин.545 ПС №533 "Вихрево", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Шелково, уч.40 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-250/6/0,4кВ , ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ лин.545 ПС №533 "Вихрево", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Шелково, уч.40 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 573.5589 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНТАКТ" | 570.69 |  |  |  | 570.6908 | ООО "КОНТАКТ" | 684.829 | 114.1382 | 32211166820 | roseltorg.ru | 2022-02-21 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-04-05 | 2022-03-14 | 2022-04-05 | 2022-03-14 | 2022-06-24
участник | [13 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 573.56
1019 | 2022 | Строительство СТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ КВЛ-10кВ лин.766 ПС №105 "Смена", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Воронцово | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ КВЛ-10кВ лин.766 ПС №105 "Смена", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Воронцово | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 553.7478 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 550.98 |  |  |  | 550.9792 | ООО "ЭНКОМ" | 661.175 | 93.4995 | 32211166821 | roseltorg.ru | 2022-02-21 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-04-05 | 2022-03-17 | 2022-04-05 | 2022-03-17 | 2022-06-24
участник | [13 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 553.75
1020 | 2022 | Строительство ТП-10/0,4кВ , 2-КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10кВ ПС №664 "Аксаково", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Шолохово | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ , 2-КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10кВ ПС №664 "Аксаково", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Шолохово | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1095.3171 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 1089.84 |  |  |  | 1089.84 | ООО "ЭНКОМ" | 1307.808 | 29.1704 | 32211166822 | roseltorg.ru | 2022-02-21 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-04-05 | 2022-03-25 | 2022-04-05 | 2022-03-25 | 2022-12-19
участник | [13 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 1095.32
1021 | 2022 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 1945 (замена ТП и трансформатора 100 кВА на ТП-250 и трансформатор 160 кВА), ПС №140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Коськово, уч.14 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 1945 (замена ТП и трансформатора 100 кВА на ТП-250 и трансформатор 160 кВА), ПС №140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Коськово, уч.14 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 729.8429 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "АКОМ" | 726.19 |  |  |  | 726.1933 | ООО "АКОМ" | 871.432 | 74.9619 | 32211166823 | roseltorg.ru | 2022-02-21 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-04-05 | 2022-03-23 | 2022-04-05 | 2022-03-23 | 2022-06-24
участник | [13 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 729.84
1022 | 2022 | Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Липуниха» ПС №71 "Поварово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Дурыкино | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. "Липуниха» ПС №71 "Поварово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Дурыкино | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1084.3765 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "АКОМ" | 1078.96 |  |  |  | 1078.955 | ООО "АКОМ" | 1294.746 | 111.376 | 32211166824 | roseltorg.ru | 2022-02-21 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-04-05 | 2022-03-23 | 2022-04-05 | 2022-03-23 | 2022-06-24
участник | [13 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1084.38
1023 | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 856, ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Крестьяская | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 856, ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Крестьяская | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 470.6503 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 468.3 |  |  |  | 468.2958 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 561.955 | 48.3402 | 32211166826 | roseltorg.ru | 2022-02-21 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 2022-03-23 | 2022-03-29 | 2022-03-23 | 2022-06-24
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 470.65
1024 | 2022 | Реконструкция МТП-6/0,4кВ № 842 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №147 "Васькино", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Дубравки, уч.44 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-6/0,4кВ № 842 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №147 "Васькино", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Дубравки, уч.44 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 2195.3727 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "АКОМ" | 2184.4 |  |  |  | 2184.3958 | ООО "АКОМ" | 2621.275 | 225.486 | 32211166827 | roseltorg.ru | 2022-02-21 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-04-05 | 2022-03-23 | 2022-04-05 | 2022-03-23 | 2022-06-24
участник | [13 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2195.37
1025 | 2022 | Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 1568 (замена Замена КТП и трансформатора на КТП-400и трансформатор 250 кВА), КВЛ-0,4 кВ, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Дудкино, СНТ "Назариха-2", уч.74 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 1568 (замена Замена КТП и трансформатора на КТП-400и трансформатор 250 кВА), КВЛ-0,4 кВ, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Дудкино, СНТ "Назариха-2", уч.74 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 3548.3789 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 3530.64 |  |  |  | 3530.6367 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 4236.764 | 364.4528 | 32211166828 | roseltorg.ru | 2022-02-21 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-04-05 | 2022-03-23 | 2022-04-05 | 2022-03-23 | 2022-06-24
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3548.38
1026 | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 349, ПС №463 "Фарфоровая", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, п. Вербилки, ул. 2-й Ленстрой, д.13 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 349, ПС №463 "Фарфоровая", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, п. Вербилки, ул. 2-й Ленстрой, д.13 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1832.3232 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1823.1 |  |  |  | 1823.1 | ООО "ФАБИ" | 2187.72 | 230.2863 | 32211166830 | roseltorg.ru | 2022-02-21 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 2022-03-21 | 2022-03-29 | 2022-03-21 | 2022-06-24
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1832.32
1027 | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 209 , ПС №803 "Юркино II ", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, г. Талдом, ул. Горская, д.108 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 209 , ПС №803 "Юркино II ", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, г. Талдом, ул. Горская, д.108 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 3867.9637 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3848.6 |  |  |  | 3848.6 | ООО "ФАБИ" | 4618.32 | 466.497 | 32211166831 | roseltorg.ru | 2022-02-21 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-04-05 | 2022-03-21 | 2022-04-05 | 2022-03-21 | 2022-06-28
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3867.96
1028 | 2022 | Строительстов ВЛИ-0,38 кВ от ТП- 6/0,4кВ № 929 , ПС №152 "Экран", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, с. Новоникольское, уч.38 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительстов ВЛИ-0,38 кВ от ТП- 6/0,4кВ № 929 , ПС №152 "Экран", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, с. Новоникольское, уч.38 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 643.3178 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОУЧЁТ" | 640.1 |  |  |  | 640.1008 | ООО "ЭНЕРГОУЧЁТ" | 768.121 | 80.8548 | 32211166832 | roseltorg.ru | 2022-02-21 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-04-05 | 2022-03-21 | 2022-04-05 | 2022-03-21 | 2022-06-24
1029 | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 944 , ПС №467 "Растовцы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Бельское, уч.31 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 944 , ПС №467 "Растовцы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Бельское, уч.31 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 700.693 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОУЧЁТ" | 697.19 |  |  |  | 697.1892 | ООО "ЭНЕРГОУЧЁТ" | 836.627 | 88.066 | 32211166833 | roseltorg.ru | 2022-02-21 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 2022-03-21 | 2022-03-29 | 2022-03-21 | 2022-06-24
1030 | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП10/0,4 кВ, ПС №826 "Гальцово", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Грибаново | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП10/0,4 кВ, ПС №826 "Гальцово", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Грибаново | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 437.4451 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 435.25 |  |  |  | 435.25 | ООО "ФАБИ" | 522.3 | 93.2679 | 32211166834 | roseltorg.ru | 2022-02-21 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 2022-03-18 | 2022-03-29 | 2022-03-21 | 2022-05-16
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 437.45
1031 | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от мТП-10/0,4кВ № 789 , ПС №393 "Станки I", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н,д. Есаулово | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от мТП-10/0,4кВ № 789 , ПС №393 "Станки I", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н,д. Есаулово | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 608.4383 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 605.3 |  |  |  | 605.3 | ООО "ФАБИ" | 726.36 | 726.36 | 32211166835 | roseltorg.ru | 2022-02-21 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-04-05 | 2022-03-21 | 2022-04-05 | 2022-03-21 | 2022-03-24
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 608.44
участник | [13 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 608.44
1032 | 2022 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14553 луч А и Б до стены здания со стороны ТП № 14553 в напр-ии нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Аминьевское ш., д.9 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14553 луч А и Б до стены здания со стороны ТП № 14553 в напр-ии нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Аминьевское ш., д.9 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 3139 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 3137.43 |  |  |  | 3137.4305 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 3764.9166 | 484.0607 | 32211177306 | roseltorg.ru | 2022-02-21 | 2022-02-28 | 2022-03-05 | 2022-03-10 |  |  |  |  | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-05-31
1033 | 2022 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14554 луч А и Б до стены здания со стороны ТП № 14554 в напр-ии нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Аминьевское ш., д.7 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14554 луч А и Б до стены здания со стороны ТП № 14554 в напр-ии нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Аминьевское ш., д.7 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 2572.7167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 2571.43 |  |  |  | 2571.4303 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 3085.7164 | 357.7642 | 32211177318 | roseltorg.ru | 2022-02-21 | 2022-02-28 | 2022-03-05 | 2022-03-10 |  |  |  |  | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 2022-05-31
1034 | 2022 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26869 до границы участка заявителя в напра-ии ВРЩ-0,4кВ № 140058, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пятницкая, д.6/1, стр.3 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26869 до границы участка заявителя в напра-ии ВРЩ-0,4кВ № 140058, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пятницкая, д.6/1, стр.3 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 2067.8333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МСК-СЕРВИС" | 2057.49 |  |  |  | 2057.4942 | ООО "МСК-СЕРВИС" | 2468.993 | 169.6255 | 32211177881 | roseltorg.ru | 2022-02-21 | 2022-02-28 | 2022-03-05 | 2022-03-10 |  |  |  |  | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-07-31
1035 | 2022 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15429 (луч А и Б) до новой СП-0,4кВ, установка группового СП-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., д.71, к.4, стр.6, помещ.96 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15429 (луч А и Б) до новой СП-0,4кВ, установка группового СП-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., д.71, к.4, стр.6, помещ.96 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 3930.5167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕСЛА" | 3930.52 |  |  |  | 3930.5167 | ООО "ТЕСЛА" | 4716.62 | 424.4958 | 32211177893 | roseltorg.ru | 2022-02-21 | 2022-02-28 | 2022-03-05 | 2022-03-10 |  |  |  |  | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-06-30
1036 | 2022 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от вновь сооружаемых КЛ-0,4кВ на 1 этапе до новых ВРУ-0,4кВ № 1, № 2 Заявителя (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лебедянская, д.33, корп.мкр.6 "Загорье", вл.33 | Г | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 8КЛ-0,4кВ от вновь сооружаемых КЛ-0,4кВ на 1 этапе до новых ВРУ-0,4кВ № 1, № 2 Заявителя (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лебедянская, д.33, корп.мкр.6 "Загорье", вл.33 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 756.9833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 755.85 |  |  |  | 755.8479 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 907.0174 | 12.5781 | 32211177300 | roseltorg.ru | 2022-02-21 | 2022-02-28 | 2022-03-05 | 2022-03-10 |  |  |  |  | 2022-04-06 | 2022-03-22 | 2022-04-06 | 2022-03-22 | 2023-12-31
1037 | 2022 | Реконструкция 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13684 луч А и Б до ВРЩ-0,4кВ № 69113, № 69114 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Героев Панфиловцев, д.16, корп.1 | Г | 2022 | СМР; МТРиО | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13684 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя (в месте размещения существующего ВРЩ-0,4кВ № 69113, № 69114), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Героев Панфиловцев, д.16, корп.1 | Московские кабельные сети | Cводно-сметный расчет | 3155.9917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 3061.29 |  |  |  | 3061.2894 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 3673.5473 | 3673.5473 | 32211177898 | roseltorg.ru | 2022-02-21 | 2022-02-28 | 2022-03-05 | 2022-03-10 |  |  |  |  | 2022-03-19 | 2022-03-22 | 2022-03-19 | 2022-03-22 | 2022-03-31
1038 | 2022 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13407 до ВРЩ-0,4кВ № 93245, в т.ч. ПИР: г.Москва, Коровинское ш., д.29, к.1 | Г | 2022 | СМР; МТРиО | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13407 до ВРЩ-0,4кВ № 93245, в т.ч. ПИР: г.Москва, Коровинское ш., д.29, к.1 | Московские кабельные сети | Cводно-сметный расчет | 2954.1333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 2865.51 |  |  |  | 2865.5093 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 3438.6112 | 3438.6112 | 32211178078 | roseltorg.ru | 2022-02-21 | 2022-02-28 | 2022-03-05 | 2022-03-10 |  |  |  |  | 2022-03-19 | 2022-03-22 | 2022-03-19 | 2022-03-22 | 2022-03-31
1039 | 2022 | Строительство КТП-250 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ИКЗ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от пролета опор 103-104 фид. 1 ПС № 821 "Гребчиха", МО, Орехово-Зуевский р-н, с/о Белавинский, д. Васютино, при д. 57, 50:24:0051002:89 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство КТП-250 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ИКЗ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от пролета опор 103-104 фид. 1 ПС № 821 "Гребчиха", МО, Орехово-Зуевский р-н, с/о Белавинский, д. Васютино, при д. 57, 50:24:0051002:89 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 2216.1325 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 2205.05 |  |  |  | 2205.0518 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 2646.0622 | 254.806 | 32211166691 | roseltorg.ru | 2022-02-21 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-04-03 | 2022-03-18 | 2022-04-03 | 2022-03-18 | 2022-07-31
1040 | 2022 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ № 686 (замена тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА); строительство ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч. по сущ. опорам 1-20;37-43) от оп. 16 ВЛИ-0,4 кВ КТПП-686 ПС № 401 "Голутвин", МО, Коломенский р-н, д. Борисовское, ул. Родник | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ № 686 (замена тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА); строительство ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч. по сущ. опорам 1-20;37-43) от оп. 16 ВЛИ-0,4 кВ КТПП-686 ПС № 401 "Голутвин", МО, Коломенский р-н, д. Борисовское, ул. Родниковая, д. 6, 50:34:0050534:827 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 934.2353 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 929.5 |  |  |  | 929.5 | ООО "ФАБИ" | 1115.4 | 106.6191 | 32211166689 | roseltorg.ru | 2022-02-21 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-04-03 | 2022-03-18 | 2022-04-03 | 2022-03-18 | 2022-08-01
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 933
1041 | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 70 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-157 ПС № 742 "Орбита", МО, г. Щёлково, д. Шевёлкино, г/о Щёлково, 50:14:0040352:994 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 70 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-157 ПС № 742 "Орбита", МО, г. Щёлково, д. Шевёлкино, г/о Щёлково, 50:14:0040352:994 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 5047.483 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5017 |  |  |  | 5017 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 6020.4 | 575.4794 | 32211166687 | roseltorg.ru | 2022-02-21 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-04-03 | 2022-03-18 | 2022-04-03 | 2022-03-18 | 2022-08-01
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 5047.48
1042 | 2022 | Реконструкция КТП-250 10/0,4 кВ № 1077 (замена на КТП-630 10/0,4 кВ с тр-ром 630 кВА) ПС № 206 "Фрязино", МО, г/о Щёлково, ул. Взлётная, тер. Авиационная, 50:14:0030115:749 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-250 10/0,4 кВ № 1077 (замена на КТП-630 10/0,4 кВ с тр-ром 630 кВА) ПС № 206 "Фрязино", МО, г/о Щёлково, ул. Взлётная, тер. Авиационная, 50:14:0030115:749 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1766.3304 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1755 |  |  |  | 1755 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2106 | 201.3088 | 32211166686 | roseltorg.ru | 2022-02-21 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-04-03 | 2022-03-18 | 2022-04-03 | 2022-03-18 | 2022-08-01
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 1766.33
1043 | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 30 шт.) фид. Коттеджи ПС № 401 "Голутвин", МО, г/о Коломенский, д. Семибратское, ул. Цветочная, з/у 38, 50:34:0050429:823 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 30 шт.) фид. Коттеджи ПС № 401 "Голутвин", МО, г/о Коломенский, д. Семибратское, ул. Цветочная, з/у 38, 50:34:0050429:823 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1644.7526 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1636.5 |  |  |  | 1636.5 | ООО "ФАБИ" | 1963.8 | 186.346 | 32211166685 | roseltorg.ru | 2022-02-21 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-04-03 | 2022-03-18 | 2022-04-03 | 2022-03-18 | 2022-08-02
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1642
1044 | 2022 | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ фид. Лысцево между опорами 21-34 ПС № 401 "Голутвин", МО, г/о Коломенский, д. Семибратское, 50:34:0040217:709 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛЗ-10 кВ фид. Лысцево между опорами 21-34 ПС № 401 "Голутвин", МО, г/о Коломенский, д. Семибратское, 50:34:0040217:709 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1901.5946 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1892 |  |  |  | 1892 | ООО "ФАБИ" | 2270.4 | 227.04 | 32211166684 | roseltorg.ru | 2022-02-21 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-04-03 | 2022-03-18 | 2022-04-03 | 2022-03-18 | 2022-07-26
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1898
1045 | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП, сооруж. по дог. № В8-21-302-41849(918585) от 13.01.2022, замена МВ на ВВк ТП-87 в сторону ТП-190 ПС № 401 "Голутвин", МО, г. Коломна, д. Семибратское, г/о Коломна, 50:34:0040217:682 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП, сооруж. по дог. № В8-21-302-41849(918585) от 13.01.2022, замена МВ на ВВк ТП-87 в сторону ТП-190 ПС № 401 "Голутвин", МО, г. Коломна, д. Семибратское, г/о Коломна, 50:34:0040217:682 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 2321.7321 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2310.1 |  |  |  | 2310.1 | ООО "ФАБИ" | 2772.12 | 266.9449 | 32211166683 | roseltorg.ru | 2022-02-21 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-04-03 | 2022-03-18 | 2022-04-03 | 2022-03-18 | 2022-07-31
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2318
1046 | 2022 | Установка универсальных индикаторов контроля напряжения И-01-06 (385 шт.) в сетях 0,38 кВ ЗРЭС ВЭС ПС № 456 "Маслово", МО, Зарайский р-н, д. Клин-Бельдин, д. 3, 50:38:0020240:482 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Установка универсальных индикаторов контроля напряжения И-01-06 (385 шт.) в сетях 0,38 кВ ЗРЭС ВЭС ПС № 456 "Маслово", МО, Зарайский р-н, д. Клин-Бельдин, д. 3, 50:38:0020240:482 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 5513.8652 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 5486.2 |  |  |  | 5486.2 | ООО "ФАБИ" | 6583.44 | 633.9609 | 32211166681 | roseltorg.ru | 2022-02-21 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-04-03 | 2022-03-18 | 2022-04-03 | 2022-03-18 | 2022-07-31
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5503
1047 | 2022 | Реконструкция КТП-250 6/0,4 кВ №1310 (замена на КТП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА) ПС № 269 "Добрая", замена сущ. опор 1а,1,2,3 (4 шт.) ВЛИ-0,4 кВ КТП-1310, МО, г/о Орехово-Зуевский, д. Давыдово, 50:24:0040706:468 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-250 6/0,4 кВ №1310 (замена на КТП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА) ПС № 269 "Добрая", замена сущ. опор 1а,1,2,3 (4 шт.) ВЛИ-0,4 кВ КТП-1310, МО, г/о Орехово-Зуевский, д. Давыдово, 50:24:0040706:468 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1408.7478 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 1401.7 |  |  |  | 1401.704 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 1682.0448 | 161.9747 | 32211166680 | roseltorg.ru | 2022-02-21 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-04-03 | 2022-03-18 | 2022-04-03 | 2022-03-18 | 2022-07-31
1048 | 2022 | Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №-474 (замена тр-ра 63 кВА на тр-р 100 кВА); строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-474 ПС № 590 "Федино", МО, Воскресенский р-н, вблизи д. Свистягино, ул. Строительная, д. 16, 50:29:0060101:209 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №-474 (замена тр-ра 63 кВА на тр-р 100 кВА); строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-474 ПС № 590 "Федино", МО, Воскресенский р-н, вблизи д. Свистягино, ул. Строительная, д.16, 50:29:0060101:209 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 796.2748 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 792.3 |  |  |  | 792.3 | ООО "ФАБИ" | 950.76 | 91.5547 | 32211166678 | roseltorg.ru | 2022-02-21 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-04-03 | 2022-03-18 | 2022-04-03 | 2022-03-18 | 2022-07-31
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 795
1049 | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 43 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-126 ПС № 226 "Горелово", МО, г/о Щёлково, д. Аксиньино, д. 54-А, 50:14:0020337:1344 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 43 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-126 ПС № 226 "Горелово", МО, г/о Щёлково, д. Аксиньино, д. 54-А, 50:14:0020337:1344 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 3044.6761 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3026 |  |  |  | 3026 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3631.2 | 357.6182 | 32211166675 | roseltorg.ru | 2022-02-21 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-04-03 | 2022-03-18 | 2022-04-03 | 2022-03-18 | 2022-07-28
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 3044.67
1050 | 2022 | Строительство ТП-250 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ фид. 7 отп.на ТП-154 ПС № 742 "Орбита", ВЛИ-0,38 кВ, МО, г/о Щёлково, д. Моносеево, 50:14:0040327:567 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-250 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ фид. 7 отп.на ТП-154 ПС № 742 "Орбита", ВЛИ-0,38 кВ, МО, г/о Щёлково, д. Моносеево, 50:14:0040327:567 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1309.9218 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1302 |  |  |  | 1302 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1562.4 | 286.0732 | 32211166674 | roseltorg.ru | 2022-02-21 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-04-03 | 2022-03-18 | 2022-04-03 | 2022-03-18 | 2022-05-28
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 1309.92
1051 | 2022 | Строительство КЛ-10 кВ от опоры КЛ-10 кВ фид. 1 направл. ТП-481-КРН-3-ТП-26; СП-10 кВ (реклоузер) ПС № 19 "Краф", МО, Щёлковский р-н, вблизи д. Корякино, 50:14:0030207:724 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство КЛ-10 кВ от опоры КЛ-10 кВ фид. 1 направл. ТП-481-КРН-3-ТП-26; СП-10 кВ (реклоузер) ПС № 19 "Краф", МО, Щёлковский р-н, вблизи д. Корякино, 50:14:0030207:724 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 4527.5866 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4500 |  |  |  | 4500 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5400 | 988.7324 | 32211166673 | roseltorg.ru | 2022-02-21 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-04-03 | 2022-03-18 | 2022-04-03 | 2022-03-18 | 2022-05-28
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 4527.58
1052 | 2022 | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ фид. Лукерьино ПС № 401 "Голутвин", МО, г/о Коломенский, д. Семибратское, 50:34:0040217:757 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛЗ-10 кВ фид. Лукерьино ПС № 401 "Голутвин", МО, г/о Коломенский, д. Семибратское, 50:34:0040217:757 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 585.106 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 582.2 |  |  |  | 582.2 | ООО "ФАБИ" | 698.64 | 68.8055 | 32211166671 | roseltorg.ru | 2022-02-21 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-04-03 | 2022-03-18 | 2022-04-03 | 2022-03-18 | 2022-07-28
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 584
1053 | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч. по существующим опорам) от РУ-0,4кВ ТП-847 ПС № 401 "Голутвин", МО, г/о Коломенский, д. Семибратское, 50:34:0040217:712 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч. по существующим опорам) от РУ-0,4кВ ТП-847 ПС № 401 "Голутвин", МО, г/о Коломенский, д. Семибратское, 50:34:0040217:712 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 463.7703 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 461.4 |  |  |  | 461.4 | ООО "ФАБИ" | 553.68 | 55.368 | 32211166670 | roseltorg.ru | 2022-02-21 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-04-03 | 2022-03-18 | 2022-04-03 | 2022-03-18 | 2022-07-26
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 463
1054 | 2022 | Замена МВ фид. Лысцево на ВВк в ЦРП-1 ПС № 401 "Голутвин", МО, г/о Коломенский, д. Семибратское, 50:34:0040217:712 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Замена МВ фид. Лысцево на ВВк в ЦРП-1 ПС № 401 "Голутвин", МО, г/о Коломенский, д. Семибратское, 50:34:0040217:712 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1824.7503 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1815.6 |  |  |  | 1815.6 | ООО "ФАБИ" | 2178.72 | 217.872 | 32211166667 | roseltorg.ru | 2022-02-21 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-04-03 | 2022-03-18 | 2022-04-03 | 2022-03-18 | 2022-07-26
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1822
1055 | 2022 | Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ № 11 (замена на ТП-250 9,5/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА); ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 57 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-11 ПС № 206 "Фрязино", МО, Щёлковский р-н, с/п Трубинское, д. Здехово, д. 10-1, 50:14:0030107:175 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ № 11 (замена на ТП-250 9,5/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА); ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 57 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-11 ПС № 206 "Фрязино", МО, Щёлковский р-н, с/п Трубинское, д. Здехово, д. 10-1, 50:14:0030107:175 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 4970.4942 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4941 |  |  |  | 4941 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5929.2 | 588.3939 | 32211166666 | roseltorg.ru | 2022-02-21 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-04-03 | 2022-03-18 | 2022-04-03 | 2022-03-18 | 2022-07-27
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 4970.49
1056 | 2022 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, КВЛ-10 кВ от оп. 164 фид. 17 ПС № 401 "Голутвин", МО, г/о Коломна, г. Коломна, д. Сычёво, 50:34:0040414:945 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, КВЛ-10 кВ от оп. 164 фид. 17 ПС № 401 "Голутвин", МО, г/о Коломна, г. Коломна, д. Сычёво, 50:34:0040414:945 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 2302.4172 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2290.9 |  |  |  | 2290.9 | ООО "ФАБИ" | 2749.08 | 510.5434 | 32211166664 | roseltorg.ru | 2022-02-21 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-04-03 | 2022-03-18 | 2022-04-03 | 2022-03-18 | 2022-05-27
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2298
1057 | 2022 | Строительство КТП-250 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.122 фид. Лукерьино ПС № 401 "Голутвин", ВЛИ-0,38 кВ, МО, г/о Коломенский, д. Семибратское, 50:34:0040217:757 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство КТП-250 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.122 фид. Лукерьино ПС № 401 "Голутвин", ВЛИ-0,38 кВ, МО, г/о Коломенский, д. Семибратское, 50:34:0040217:757 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1589.8192 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1581.8 |  |  |  | 1581.8 | ООО "ФАБИ" | 1898.16 | 186.94 | 32211166662 | roseltorg.ru | 2022-02-21 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-04-03 | 2022-03-18 | 2022-04-03 | 2022-03-18 | 2022-07-28
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1587
1058 | 2022 | Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, СП-6 кВ (реклоухер), ВЛЗ-6 кВ от оп. 4 ВЛЗ-6 кВ фид. 305 отп.на КТП-358 ПС № 640 "Агат", ВЛИ-0,38 кВ, МО, г/о Богородский, д. Исаково, 50:16:0701002:2062 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, СП-6 кВ (реклоухер), ВЛЗ-6 кВ от оп. 4 ВЛЗ-6 кВ фид. 305 отп.на КТП-358 ПС № 640 "Агат", ВЛИ-0,38 кВ, МО, г/о Богородский, д. Исаково, 50:16:0701002:2062 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 3080.5555 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 3065.15 |  |  |  | 3065.1527 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 3678.1832 | 692.991 | 32211166669 | roseltorg.ru | 2022-02-21 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-04-03 | 2022-03-18 | 2022-04-03 | 2022-03-18 | 2022-05-26
1059 | 2022 | Строительство КЛ-6 кВ 1 от КЛ-6 фид. 5, КЛ-6 кВ от КЛ-6 фидер 19, СП-6кВ ( ПРВТ-6 кВ)-4 шт. ПС 110 кВ № 414 "Кудиново", МО, г. Ногинск, Белая д; 50:16:0000000:71882 | M_I-267769 | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство КЛ-6 кВ 1 от КЛ-6 фид. 5, КЛ-6 кВ от КЛ-6 фидер 19, СП-6кВ ( ПРВТ-6 кВ)-4 шт. ПС 110 кВ № 414 "Кудиново", МО, г. Ногинск, Белая д; 50:16:0000000:71882 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 4760.4223 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 4736.62 |  |  |  | 4736.6202 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 5683.9443 | 292.0604 | 32211166668 | roseltorg.ru | 2022-02-21 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-04-03 | 2022-03-18 | 2022-04-03 | 2022-03-18 | 2022-11-26
1060 | 2022 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-2 от с.ш. РУ-0,4кВ (ТП-10/0,4кВ №528Н), путем замены провода от оп. №13 до оп. №15/3, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Новофедоровское, у дер. Зверево, СНТ «Зверево», уч. 19, :77:21:0140503:438 НА ЗЕМ. УЧ. 50:26:0140505:68. | Г | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-2 от с.ш. РУ-0,4кВ (ТП-10/0,4кВ №528Н), путем замены провода от оп. №13 до оп. №15/3, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Новофедоровское, у дер. Зверево, СНТ "Зверево», уч. 19, :77:21:0140503:438 НА ЗЕМ. УЧ. 50:26:0140505:68. | Новая Москва | ОР | 502.3539 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 500.6 |  |  |  | 500.5957 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 600.7148 | 150.1787 | 32211169406 | roseltorg.ru | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 2022-03-04 | 2022-03-05 |  |  |  |  | 2022-03-28 | 2022-03-21 | 2022-03-28 | 2022-03-21 | 2022-04-30
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 502.35
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 502.29
1061 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Дмитровскому р-ну №1 по приказу №283 от 11.02.2022 (2 объекта) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 2999.4464 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 2984.45 |  |  |  | 2984.4483 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 3581.338 | 354.5879 | 32211172241 | roseltorg.ru | 2022-02-22 | 2022-02-25 | 2022-03-04 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-04-09 | см. справочные | 2022-04-09 | 2022-03-21 | 2022-06-30
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 2999.45
справочный | 2022 | Строительство КТП-400/6/0,4, КВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.4 ПС №127 "Яхрома", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Степаново | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-400/6/0,4, КВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.4 ПС №127 "Яхрома", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Степаново | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 2496.6572 | [15 empty] | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-04-09 | 2022-03-21 | 2022-04-09 | 2022-04-09 | 2022-06-30
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от вновь сооруж. КТП-400/6/0,4 , ПС №127 "Яхрома", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Степаново | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от вновь сооруж. КТП-400/6/0,4 , ПС №127 "Яхрома", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Степаново | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 502.7893 | [15 empty] | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-04-09 | 2022-03-21 | 2022-04-09 | 2022-04-09 | 2022-06-30
1062 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Дмитровскому р-ну №2 по приказу №283 от 11.02.2022 (2 объекта) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 1688.2592 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1686.17 |  |  |  | 1686.1667 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2023.4 | 198.3725 | 32211172246 | roseltorg.ru | 2022-02-22 | 2022-02-25 | 2022-03-04 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-04-09 | см. справочные | 2022-04-09 | 2022-03-21 | 2022-07-01
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 1688.25
справочный | 2022 | Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фидер «Ф-7» ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.п. Костинское | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фидер «Ф-7» ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.п. Костинское | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 938.9413 | [15 empty] | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-04-09 | 2022-03-21 | 2022-04-09 | 2022-04-09 | 2022-07-01
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от вновь сооруж. КТП-6/0,4кВ, ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.п. Костинское | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от вновь сооруж. КТП-6/0,4кВ, ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.п. Костинское | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 749.3179 | [15 empty] | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-04-09 | 2022-03-21 | 2022-04-09 | 2022-04-09 | 2022-07-01
1063 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Дмитровскому р-ну №3 по приказу №283 от 11.02.2022 (3 объекта) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 3590.0192 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 3572.07 |  |  |  | 3572.0683 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 4286.482 | 420.2433 | 32211172250 | roseltorg.ru | 2022-02-22 | 2022-02-25 | 2022-03-04 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-04-09 | см. справочные | 2022-04-09 | 2022-03-21 | 2022-07-01
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 3590.02
справочный | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 494 , ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Глухово | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 494 , ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Глухово | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1643.7779 | [15 empty] | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-04-09 | 2022-03-21 | 2022-04-09 | 2022-04-09 | 2022-06-30
справочный | 2022 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№6 ПС №691 "Лаврово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Труневки | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№6 ПС №691 "Лаврово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Труневки | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1070.9581 | [15 empty] | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-04-09 | 2022-03-21 | 2022-04-09 | 2022-04-09 | 2022-07-01
справочный | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от 4кВ ТП-6/0,4кВ №55, ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое, д.110 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от 4кВ ТП-6/0,4кВ №55, ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое, д.110 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 875.2832 | [15 empty] | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-04-09 | 2022-03-21 | 2022-04-09 | 2022-04-09 | 2022-06-30
1064 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Дмитровскому р-ну №4 по приказу №283 от 11.02.2022 (4 объекта) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 3818.4721 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3816.17 |  |  |  | 3816.1667 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4579.4 | 448.9608 | 32211172253 | roseltorg.ru | 2022-02-22 | 2022-02-25 | 2022-03-04 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-04-09 | см. справочные | 2022-04-09 | 2022-03-21 | 2022-07-01
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 3818.47
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-40947(478279) от 04.08.2021), ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Зверково | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-40947(478279) от 04.08.2021), ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Зверково | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 722.9469 | [15 empty] | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-04-09 | 2022-03-21 | 2022-04-09 | 2022-04-09 | 2022-06-01
справочный | 2022 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ фид.№5 (11) ПС №184 "Вахромеево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Удино, д.4 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ фид.№5 (11) ПС №184 "Вахромеево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Удино, д.4 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1791.2979 | [15 empty] | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-04-09 | 2022-03-21 | 2022-04-09 | 2022-04-09 | 2022-06-30
справочный | 2022 | Реконструкция МТП-6/0,4кВ № 253 (замена МТП и трансформатора 100 кВА на КТП-400 и трансформатор мощностью 250 кВА), ПС №691 "Лаврово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Глебездово, с/т "Возрождение", уч.37 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-6/0,4кВ № 253 (замена МТП и трансформатора 100 кВА на КТП-400 и трансформатор мощностью 250 кВА), ПС №691 "Лаврово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Глебездово, с/т "Возрождение", уч.37 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 824.7061 | [15 empty] | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-04-09 | 2022-03-21 | 2022-04-09 | 2022-04-09 | 2022-07-01
справочный | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 595 , ПС №691 "Лаврово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ерыково, уч.13 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 595 , ПС №691 "Лаврово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ерыково, уч.13 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 479.5212 | [15 empty] | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-04-09 | 2022-03-21 | 2022-04-09 | 2022-04-09 | 2022-06-30
1065 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Дмитровскому р-ну №5 по приказу №283 от 11.02.2022 (4 объекта) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 3356.991 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3354.67 |  |  |  | 3354.6667 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4025.6 | 383.3905 | 32211172256 | roseltorg.ru | 2022-02-22 | 2022-02-25 | 2022-03-04 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-04-09 | см. справочные | 2022-04-09 | 2022-03-21 | 2022-07-04
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 3356.99
справочный | 2022 | Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ фид.№13 (сооруж. по дог. №С8-21-302-39332(440638) от 16.07.2021),ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Зверково | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ фид.№13 (сооруж. по дог. №С8-21-302-39332(440638) от 16.07.2021),ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Зверково | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1060.5573 | [15 empty] | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-04-09 | 2022-03-21 | 2022-04-09 | 2022-04-09 | 2022-06-30
справочный | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 4755, ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Бабаиха | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 4755, ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Бабаиха | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 479.5212 | [15 empty] | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-04-09 | 2022-03-21 | 2022-04-09 | 2022-04-09 | 2022-06-30
справочный | 2022 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№3 ПС №717 "Мелихово", установка ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Хорьяково, д.10 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№3 ПС №717 "Мелихово", установка ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Хорьяково, д.10 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 781.3146 | [15 empty] | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-04-09 | 2022-03-21 | 2022-04-09 | 2022-04-09 | 2022-07-04
справочный | 2022 | Строительство КТП-400/6/0,4, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ Ф-4 ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Сбоево | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-400/6/0,4, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ Ф-4 ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Сбоево | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1035.598 | [15 empty] | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-04-09 | 2022-03-21 | 2022-04-09 | 2022-04-09 | 2022-06-30
1066 | 2022 | Реконструкция КТП-6/0,4кВ №134 (замена КТП на МТП 250 с силовым трансформатором 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №229 "Темпы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д . Кузнецово, с.п. Темповское, д. 28 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ №134 (замена КТП на МТП 250 с силовым трансформатором 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №229 "Темпы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д . Кузнецово, с.п. Темповское, д. 28 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1063.9395 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОУЧЁТ" | 1058.62 |  |  |  | 1058.62 | ООО "ЭНЕРГОУЧЁТ" | 1270.344 | 125.7766 | 32211172261 | roseltorg.ru | 2022-02-22 | 2022-02-25 | 2022-03-04 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-04-09 | 2022-03-21 | 2022-04-09 | 2022-03-21 | 2022-06-30
участник | [13 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1063.94
1067 | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 948 , ПС №467 "Растовцы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Бельское, СНТ "Радуга", уч.272 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 948 , ПС №467 "Растовцы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Бельское, СНТ "Радуга", уч.272 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 2614.3531 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОУЧЁТ" | 2601.28 |  |  |  | 2601.2808 | ООО "ЭНЕРГОУЧЁТ" | 3121.537 | 278.7087 | 32211172268 | roseltorg.ru | 2022-02-22 | 2022-02-25 | 2022-03-04 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-04-09 | 2022-03-21 | 2022-04-09 | 2022-03-21 | 2022-07-11
участник | [13 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2614.35
1068 | 2022 | Реконструкция ЗТП-302 (замена трансформатора 250 кВА на трансформатор 400 кВ), ПС №467 "Растовцы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Коришево | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ЗТП-302 (замена трансформатора 250 кВА на трансформатор 400 кВ), ПС №467 "Растовцы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Коришево | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1069.6415 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1064.2 |  |  |  | 1064.2 | ООО "ФАБИ" | 1277.04 | 114.0214 | 32211172273 | roseltorg.ru | 2022-02-22 | 2022-02-25 | 2022-03-04 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-04-09 | 2022-03-21 | 2022-04-09 | 2022-03-21 | 2022-07-11
участник | [13 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 1069.64
1069 | 2022 | Строительство ТП-6/0,4кВ , КЛ-6 кВ от вновь сооруж. РЛР-6 кВ , ПС №671 "Старбеево", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, Вашутиноское ш, д.36 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ , КЛ-6 кВ от вновь сооруж. РЛР-6 кВ , ПС №671 "Старбеево", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, Вашутиноское ш, д.36 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 3743.5498 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 3724.83 |  |  |  | 3724.8317 | ООО "ЭНКОМ" | 4469.798 | 442.5543 | 32211172276 | roseltorg.ru | 2022-02-22 | 2022-02-25 | 2022-03-04 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-04-09 | 2022-03-21 | 2022-04-09 | 2022-03-21 | 2022-06-30
участник | [13 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 3743.55
1070 | 2022 | Строительство КТП-ПК/К-6/0,4 кВ, 2- кЛ-6 кВ от врезки в КЛ-6 кВ ф. «11605 - ТП-873» ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Красноармейская | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-ПК/К-6/0,4 кВ, 2- кЛ-6 кВ от врезки в КЛ-6 кВ ф. "11605 - ТП-873» ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Красноармейская | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1087.4612 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1082.02 |  |  |  | 1082.0225 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1298.427 | 152.7561 | 32211172280 | roseltorg.ru | 2022-02-22 | 2022-02-25 | 2022-03-04 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-04-09 | 2022-03-23 | 2022-04-09 | 2022-03-23 | 2022-05-30
1071 | 2022 | Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Дзержинский» ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Лыткино, уч.22 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. "Дзержинский» ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Лыткино, уч.22 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 506.5177 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "АКОМ" | 503.99 |  |  |  | 503.985 | ООО "АКОМ" | 604.782 | 48.8713 | 32211172284 | roseltorg.ru | 2022-02-22 | 2022-02-25 | 2022-03-04 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-04-09 | 2022-03-23 | 2022-04-09 | 2022-03-23 | 2022-06-30
участник | [13 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 506.52
1072 | 2022 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-35179(393734) от 15.09.2021 :замена КТП и трансформатора 160 кВА на КТП и трансформатор 400 кВА ), ВРЩ-0,4 кВ, ПС №438 "Бакеево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Рузино | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-35179(393734) от 15.09.2021 :замена КТП и трансформатора 160 кВА на КТП и трансформатор 400 кВА ), ВРЩ-0,4 кВ, ПС №438 "Бакеево", в т.ч. ПИР, МО,Солнечногорский р-н, д. Рузино | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 738.7164 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "АКОМ" | 735.02 |  |  |  | 735.0217 | ООО "АКОМ" | 882.026 | 70.5621 | 32211179997 | roseltorg.ru | 2022-02-22 | 2022-02-28 | 2022-03-05 | 2022-03-05 |  |  |  |  | 2022-04-09 | 2022-03-23 | 2022-04-09 | 2022-03-23 | 2022-07-01
участник | [13 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 738.72
1073 | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП - 6/0,4 кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-59100(938662) от 21.01.2022), ПС №229 "Темпы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, тер. Устье-Стрелка, д. 24 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП - 6/0,4 кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-59100(938662) от 21.01.2022), ПС №229 "Темпы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, тер. Устье-Стрелка, д. 24 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 468.9213 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОУЧЁТ" | 466.58 |  |  |  | 466.5758 | ООО "ЭНЕРГОУЧЁТ" | 559.891 | 55.4348 | 32211180002 | roseltorg.ru | 2022-02-22 | 2022-02-28 | 2022-03-05 | 2022-03-05 |  |  |  |  | 2022-04-09 | 2022-03-21 | 2022-04-09 | 2022-03-21 | 2022-06-30
участник | [13 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 468.92
1074 | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-54291(687224) от 15.12.2021), ПС №146 "Венцы", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Пустые Меленки | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-54291(687224) от 15.12.2021), ПС №146 "Венцы", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Пустые Меленки | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 711.0062 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 707.45 |  |  |  | 707.4508 | ООО "ПРОГРЕСС" | 848.941 | 83.2295 | 32211180008 | roseltorg.ru | 2022-02-21 | 2022-02-28 | 2022-03-05 | 2022-03-05 |  |  |  |  | 2022-04-05 | 2022-03-21 | 2022-04-05 | 2022-03-21 | 2022-07-01
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 711
1075 | 2022 | Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ фидер «ТП-7-ТП-9-ТП-390» ПС №766 "Борщево", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н д. Крупенино, уч.19 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ фидер "ТП-7-ТП-9-ТП-390» ПС №766 "Борщево", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н д. Крупенино, уч.19 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 2214.9061 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 2203.83 |  |  |  | 2203.8308 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 2644.597 | 261.8413 | 32211180013 | roseltorg.ru | 2022-02-21 | 2022-02-28 | 2022-03-05 | 2022-03-05 |  |  |  |  | 2022-04-05 | 2022-03-21 | 2022-04-05 | 2022-03-21 | 2022-06-30
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 2214.9
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 2214.91
участник | [13 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 2203.83
1076 | 2022 | Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 782 (замена КТП и трансформатора 160 кВА на КТП-400 и трансформатор 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Логиново, ул. Центральная, д.58 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 782 (замена КТП и трансформатора 160 кВА на КТП-400 и трансформатор 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Логиново, ул. Центральная, д.58 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 2253.1216 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2241.86 |  |  |  | 2241.8558 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2690.227 | 217.3921 | 32211180018 | roseltorg.ru | 2022-02-22 | 2022-02-28 | 2022-03-05 | 2022-03-05 |  |  |  |  | 2022-04-09 | 2022-03-23 | 2022-04-09 | 2022-03-23 | 2022-06-30
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2253.12
1077 | 2022 | Строительство ТП-10/0,4кВ,ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «840304» ПС №840 "Омега", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Лигачево | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ,ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. "840304» ПС №840 "Омега", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Лигачево | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1954.3476 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1944.58 |  |  |  | 1944.5758 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2333.491 | 186.6793 | 32211180020 | roseltorg.ru | 2022-02-22 | 2022-02-28 | 2022-03-05 | 2022-03-05 |  |  |  |  | 2022-04-09 | 2022-03-23 | 2022-04-09 | 2022-03-23 | 2022-07-01
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1954.35
1078 | 2022 | Строительство ТП-630/6/0,4 , ВЛЗ-6 кВ оп. 1-.3-26 ВЛЗ-6 кВ ф. ТП-370-КТП-369-КТП-304 ПС №387 "Подрезково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Клушино | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-630/6/0,4 , ВЛЗ-6 кВ оп. 1-.3-26 ВЛЗ-6 кВ ф. ТП-370-КТП-369-КТП-304 ПС №387 "Подрезково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Клушино | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1480.2475 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1472.85 |  |  |  | 1472.8458 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1767.415 | 141.3932 | 32211180028 | roseltorg.ru | 2022-02-22 | 2022-02-28 | 2022-03-05 | 2022-03-05 |  |  |  |  | 2022-04-09 | 2022-03-23 | 2022-04-09 | 2022-03-23 | 2022-07-01
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1480.25
1079 | 2022 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-25355(242933) от 21.01.2021), ПС №676 "Уча", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Витинево | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-25355(242933) от 21.01.2021), ПС №676 "Уча", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Витинево | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1074.4273 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" | 1069.05 |  |  |  | 1069.0542 | ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" | 1282.865 | 79.3525 | 32211180036 | roseltorg.ru | 2022-02-22 | 2022-02-28 | 2022-03-05 | 2022-03-05 |  |  |  |  | 2022-04-09 | 2022-03-25 | 2022-04-09 | 2022-03-25 | 2022-06-30
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1074.43
1080 | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ №392, ПС №215 "Новософрино", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, рп Софрино, ул. Заречная, уч.51 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ №392, ПС №215 "Новософрино", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, рп Софрино, ул. Заречная, уч.51 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 600.93 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 597.92 |  |  |  | 597.92 | ООО "ФАБИ" | 717.504 | 71.04 | 32211180040 | roseltorg.ru | 2022-02-22 | 2022-02-28 | 2022-03-05 | 2022-03-05 |  |  |  |  | 2022-04-09 | 2022-03-18 | 2022-04-09 | 2022-03-21 | 2022-06-30
1081 | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ от ТП-10/0,4кВ №24, ПС №485 "Радуга", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Михалево | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ от ТП-10/0,4кВ №24, ПС №485 "Радуга", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Михалево | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 728.7523 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 725.11 |  |  |  | 725.1075 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 870.129 | 85.3068 | 32211180044 | roseltorg.ru | 2022-02-22 | 2022-02-28 | 2022-03-05 | 2022-03-05 |  |  |  |  | 2022-04-09 | 2022-03-21 | 2022-04-09 | 2022-03-21 | 2022-07-01
участник | [13 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 728.75
1082 | 2022 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, от с.ш. РУ-0,4 кВ (ТП-10/0,4кВ №528Н), замена провода АС-35 от оп. №3 до оп. №3/6 на провод сечением 95 мм2, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Новофедоровское, д. Зверево, СНТ «Зверево», уч-к 196 : 50:26:0140505:174. | Г | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, от с.ш. РУ-0,4 кВ (ТП-10/0,4кВ №528Н), замена провода АС-35 от оп. №3 до оп. №3/6 на провод сечением 95 мм2, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Новофедоровское, д. Зверево, СНТ "Зверево», уч-к 196 : 50:26:0140505:174. | Новая Москва | ОР | 727.2475 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 724.7 |  |  |  | 724.7021 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 869.6426 | 217.4106 | 32211169399 | roseltorg.ru | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 2022-03-04 | 2022-03-05 |  |  |  |  | 2022-03-28 | 2022-03-21 | 2022-03-28 | 2022-03-21 | 2022-04-30
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 727.25
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 727.15
1083 | 2022 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-6 (с заменой опор), отходящей от с.ш. РУ-0,4 кВ (ТП-10/0,4кВ №96Н), в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Новофедоровское, у пос. Рассудово, СНТ «Рассудово», ул. Приречная : 77:21:0140408:52 НА З.У. 77:21:0140415:1. | Г | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-6 (с заменой опор), отходящей от с.ш. РУ-0,4 кВ (ТП-10/0,4кВ №96Н), в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Новофедоровское, у пос. Рассудово, СНТ "Рассудово», ул. Приречная : 77:21:0140408:52 НА З.У. 77:21:0140415:1. | Новая Москва | ОР | 2237.2833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 2229.45 |  |  |  | 2229.4528 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 2675.3434 | 2675.3434 | 32211170560 | roseltorg.ru | 2022-02-22 | 2022-02-25 | 2022-03-04 | 2022-03-05 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-18 | 2022-03-10 | 2022-03-18 | 2022-03-31
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 2237.28
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2236.99
1084 | 2022 | Строительство ТП-630кВА/10/0,4кВ с тран-м 400 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.-Покровское, РЛР-10кВ, ВЛ-0,4 кВ, 1шт., от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №Нов., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, д. Акиньшино, 77:18:0190518:993 | Г | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-630кВА/10/0,4кВ с тран-м 400 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.-Покровское, РЛР-10кВ, ВЛ-0,4 кВ, 1шт., от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №Нов., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, д. Акиньшино, 77:18:0190518:993. | Новая Москва | ОР | 2253.9902 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 2251.74 |  |  |  | 2251.7362 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 2702.0835 | 675.5209 | 32211169395 | roseltorg.ru | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 2022-03-04 | 2022-03-05 |  |  |  |  | 2022-03-28 | 2022-03-21 | 2022-03-28 | 2022-03-21 | 2022-04-30
участник | [13 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 2253.85
1085 | 2022 | "Строительство КТП-10/0,4 кВ в габаритах 630 кВА, установить транс. 400 кВА, АИИС КУЭ, ВЛ-10 кВ совместным подвесом по существующим оп. ЛЭП, РЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Первомайское, д. Каменка; 50:26:180612:74." | Г | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-10/0,4 кВ в габаритах 630 кВА, установить транс. 400 кВА, АИИС КУЭ, ВЛ-10 кВ совместным подвесом по существующим оп. ЛЭП, РЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Первомайское, д. Каменка; 50:26:180612:74. | Новая Москва | ОР | 1898.3444 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 1896.45 |  |  |  | 1896.446 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 2275.7352 | 568.9338 | 32211169392 | roseltorg.ru | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 2022-03-04 | 2022-03-05 |  |  |  |  | 2022-03-28 | 2022-03-21 | 2022-03-28 | 2022-03-21 | 2022-04-30
участник | [13 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1898.15
1086 | 2022 | Реконструкция ТП-250кВА/10/0,4 кВ №267. Установить новую ТП-10/0,4 кВ в габаритах 400 кВА с трансформатором 400 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Марушкинское, д. Большое Покровское, кадастровый номер: 77:18:0190312:15. | Г | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250кВА/10/0,4 кВ №267. Установить новую ТП-10/0,4 кВ в габаритах 400 кВА с трансформатором 400 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Марушкинское, д. Большое Покровское, кадастровый номер: 77:18:0190312:15. | Новая Москва | ОР | 1303.7574 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "АКОМ" | 1297.24 |  |  |  | 1297.2386 | ООО "АКОМ" | 1556.6863 | 722.7472 | 32211169386 | roseltorg.ru | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 2022-03-04 | 2022-03-05 |  |  |  |  | 2022-03-28 | 2022-03-05 | 2022-03-28 | 2022-03-05 | 2022-04-30
участник | [13 empty] | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 1303.11
1087 | 2022 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-630, ПС №755 "Молоково", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Молоковское с/п, Молоково с, Красная Слобода ул, д 125/1 Ю8-21-303-61100(576201) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-630, ПС №755 "Молоково", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Молоковское с/п, Молоково с, Красная Слобода ул, д 125/1 Ю8-21-303-61100(576201) | Южные электрические сети | ОР | 2014.3916 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2003.31 |  |  |  | 2003.3128 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2403.9754 | 2403.9754 | 32211170315 | roseltorg.ru | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 2022-03-04 | 2022-03-05 |  |  |  |  | 2022-03-20 | 2022-03-24 | 2022-03-20 | 2022-03-24 | 2022-03-30
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2014.39
1088 | 2022 | """Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от проект. КЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-18-302-11799(991901)), ПС №182 """"Гулево"""", ПРВТ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольск г.о. Ю8-21-302-36882(275575)""" | Г | 2021 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от проект. КЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-18-302-11799(991901)), ПС №182 "Гулево", ПРВТ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольск г.о. Ю8-21-302-36882(275575) | Южные электрические сети | ОР | 1731.038 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1731.038 |  |  |  | 1731.038 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2077.2456 | 855.3364 | 32211170320 | roseltorg.ru | 2022-02-28 | 2022-02-25 | 2022-03-04 | 2022-03-05 |  |  |  |  | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-04-10
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1731.038
1089 | 2022 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 ПС №491 "Прудная", АСП-10 кВ, ЛР-10 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово Ю8-21-302-68051(650054) | M_I-268649 | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 ПС №491 "Прудная", АСП-10 кВ, ЛР-10 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово Ю8-21-302-68051(650054) | Южные электрические сети | ОР | 1618.3444 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1609.44 |  |  |  | 1609.4431 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1931.3317 | 201.7809 | 32211170323 | roseltorg.ru | 2022-02-28 | 2022-02-25 | 2022-03-04 | 2022-03-05 |  |  |  |  | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-05-30
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1618.34
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1618.34
1090 | 2022 | Строительство КТП-400-10/0,4 кВ (прох. типа), КВЛ-10 кВ от проект. КЛ-10 кВ ф.1 от яч.1 РУ-10 кВ ПС №624 "Столбовая (аб)", ГНБ, ЛР-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, ГП Столбовая, рп Столбовая, Большая у | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-400-10/0,4 кВ (прох. типа), КВЛ-10 кВ от проект. КЛ-10 кВ ф.1 от яч.1 РУ-10 кВ ПС №624 "Столбовая (аб)", ГНБ, ЛР-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, ГП Столбовая, рп Столбовая, Большая ул, д.26 Ю8-21-303-72499(681823) | Южные электрические сети | ОР | 3387.2238 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 3370.29 |  |  |  | 3370.2879 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 4044.3455 | 100.3916 | 32211170328 | roseltorg.ru | 2022-02-28 | 2022-02-25 | 2022-03-04 | 2022-03-05 |  |  |  |  | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-12-31
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 3387.22
1091 | 2022 | Строительство 3АСП-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ф.126 от РУ-10 кВ ПС №684 "Видное", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский мун. р-н, г Видное, Белокаменное ш, зем уч 12в Ю8-21-302-63319(586065) | M_I-266544 | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство 3АСП-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ф.126 от РУ-10 кВ ПС №684 "Видное", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский мун. р-н, г Видное, Белокаменное ш, зем уч 12в Ю8-21-302-63319(586065) | Южные электрические сети | ОР | 3755.4352 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ВСС" | 3736.66 |  |  |  | 3736.6575 | ООО "ВСС" | 4483.989 | 468.4765 | 32211170330 | roseltorg.ru | 2022-02-28 | 2022-02-25 | 2022-03-04 | 2022-03-05 |  |  |  |  | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-05-30
участник | [13 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 3755.44
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3755.44
1092 | 2022 | Реконструкция КТП-160кВА/10/0,4 кВ №685. Установить новую КТП в габаритах 630кВА и трансформатором 400кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Филимонковское, п. Марьино; 50:21:0150111:986. | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КТП-160кВА/10/0,4 кВ №685. Установить новую КТП в габаритах 630кВА и трансформатором 400кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Филимонковское, п. Марьино; 50:21:0150111:986. | Новая Москва | ОР | 4546.2811 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 4530.37 |  |  |  | 4530.3691 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 5436.4429 | 345.9555 | 32211169373 | roseltorg.ru | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 2022-03-04 | 2022-03-05 |  |  |  |  | 2022-03-25 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 2022-03-24 | 2022-07-12
участник | [13 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 4545.83
участник | [13 empty] | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 4544.01
1093 | 2022 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-4 (с заменой опор), отходящей от с.ш. РУ-0,4кВ (ТП-6/0,4кВ №1177А) от оп. №4 до оп. №10/6, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Кленовское, вблизи д. Починки, снт "Источник", уч-к 55, : 50:27:0030536:44. | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-4 (с заменой опор), отходящей от с.ш. РУ-0,4кВ (ТП-6/0,4кВ №1177А) от оп. №4 до оп. №10/6, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Кленовское, вблизи д. Починки, снт "Источник", уч-к 55, : 50:27:0030536:44. | Новая Москва | ОР | 619.6325 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ДЭК СТРОЙ" | 616.53 |  |  |  | 616.5344 | ООО "ДЭК СТРОЙ" | 739.8412 | 47.0808 | 32211169370 | roseltorg.ru | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 2022-03-04 | 2022-03-05 |  |  |  |  | 2022-03-25 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 2022-03-24 | 2022-07-12
участник | [13 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 619.57
1094 | 2022 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ №1156 мощностью 160 кВА путем замены на новую КТП-10/0,4кВ мощностью 250кВА в габаритах 400кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Вороновское, вблизи с. Свитино, тер. СНТ "Дружба-ЗИО", уч. 146, : 77:09:0004013:2864 НА З.У. 50:27:0030253:0123. | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ №1156 мощностью 160 кВА путем замены на новую КТП-10/0,4кВ мощностью 250кВА в габаритах 400кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Вороновское, вблизи с. Свитино, тер. СНТ "Дружба-ЗИО", уч. 146, : 77:09:0004013:2864 НА З.У. 50:27:0030253:0123. | Новая Москва | ОР | 3869.7713 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 3856.23 |  |  |  | 3856.2271 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 4627.4725 | 291.8226 | 32211170550 | roseltorg.ru | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 2022-03-04 | 2022-03-05 |  |  |  |  | 2022-03-25 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 2022-03-24 | 2022-07-13
участник | [13 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 3869.38
участник | [13 empty] | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 3867.84
1095 | 2022 | Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4кВ №799, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Сосенское, д. Бачурино, уч. 308, : 50:21:120316:0993 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4кВ №799, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Сосенское, д. Бачурино, уч. 308, : 50:21:120316:0993. | Новая Москва | ОР | 652.4953 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 649.23 |  |  |  | 649.2328 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 779.0794 | 144.274 | 32211169365 | roseltorg.ru | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 2022-03-04 | 2022-03-05 |  |  |  |  | 2022-03-28 | 2022-03-21 | 2022-03-28 | 2022-03-21 | 2022-05-14
участник | [13 empty] | ООО "ДЭК СТРОЙ" | 651.84
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 652.41
1096 | 2022 | Строительство ВЛ-0,4кВ от существующей оп. ВЛ-0,4кВ (ТП-10/0,4кВ №1443) до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, д. Малыгино, : 77:22:0020101:2853 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛ-0,4кВ от существующей оп. ВЛ-0,4кВ (ТП-10/0,4кВ №1443) до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, д. Малыгино, : 77:22:0020101:2853. | Новая Москва | ОР | 727.5286 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "АКОМ" | 723.89 |  |  |  | 723.891 | ООО "АКОМ" | 868.6692 | 112.6053 | 32211170554 | roseltorg.ru | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 2022-03-04 | 2022-03-05 |  |  |  |  | 2022-03-28 | 2022-03-24 | 2022-03-28 | 2022-03-24 | 2022-05-17
участник | [13 empty] | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 727.16
1097 | 2022 | Реконструкция КТП-400кВА/10/0,4кВ №606. Установить новую КТП в габаритах 630кВА и трансформатором 630кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Десеновское, д. Десна, уч. №17; 50:21:0140106:276. | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КТП-400кВА/10/0,4кВ №606. Установить новую КТП в габаритах 630кВА и трансформатором 630кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Десеновское, д. Десна, уч. №17; 50:21:0140106:276. | Новая Москва | ОР | 4745.0807 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 4728.47 |  |  |  | 4728.4729 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 5674.1675 | 345.3841 | 32211169363 | roseltorg.ru | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 2022-03-04 | 2022-03-05 |  |  |  |  | 2022-03-28 | 2022-03-24 | 2022-03-28 | 2022-03-24 | 2022-07-17
участник | [13 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 4744.61
участник | [13 empty] | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 4742.71
1098 | 2022 | Строительство КЛ-0,4кВ от существующего РЩ-0,4кВ до РЩ-0,4кВ сооружаемого по п. 10.1.2., установить РЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Первомайское, д. Фоминское, "Росинтер-1", уч. 66, : 50:26:0191210:79 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от существующего РЩ-0,4кВ до РЩ-0,4кВ сооружаемого по п. 10.1.2., установить РЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Первомайское, д. Фоминское, "Росинтер-1", уч. 66,: 50:26:0191210:79. | Новая Москва | ОР | 886.3874 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 885.5 |  |  |  | 885.501 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 1062.6012 | 90.051 | 32211170555 | roseltorg.ru | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 2022-03-04 | 2022-03-05 |  |  |  |  | 2022-03-28 | 2022-03-21 | 2022-03-28 | 2022-03-21 | 2022-07-17
участник | [13 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 886.3
1099 | 2022 | Строительство КТП-10/0,4кВ №Нов. мощностью 160 кВА, ВЛ-10кВ от сущ. ВЛ-10кВ на направлении Ф-Покровское ? КТП №263 до ТП-10/0,4 кВ №Нов. (сооружаемой по п. 10.1.1.), установить РЛК-10, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Марушкинское, д. Большое По | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ №Нов. мощностью 160 кВА, ВЛ-10кВ от сущ. ВЛ-10кВ на направлении Ф-Покровское ? КТП №263 до ТП-10/0,4 кВ №Нов. (сооружаемой по п. 10.1.1.), установить РЛК-10, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Марушкинское, д. Большое Покровское, : 77:18:0190312:43. | Новая Москва | ОР | 2494.4968 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2485.77 |  |  |  | 2485.7661 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2982.9193 | 181.569 | 32211169359 | roseltorg.ru | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 2022-03-04 | 2022-03-05 |  |  |  |  | 2022-03-28 | 2022-03-24 | 2022-03-28 | 2022-03-24 | 2022-07-17
участник | [13 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 2494.25
участник | [13 empty] | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 2493.25
1100 | 2022 | Реконструкция ТП-100кВА/6/0,4кВ №566. Установить новую КТП в габаритах 400кВА и трансформатором 250кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Первомайское, д. Верховье, ул. Рябиновая; 77:18:0190910:210 НА З.У. 50:26:0190910:40 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100кВА/6/0,4кВ №566. Установить новую КТП в габаритах 400кВА и трансформатором 250кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Первомайское, д. Верховье, ул. Рябиновая; 77:18:0190910:210 НА З.У. 50:26:0190910:40. | Новая Москва | ОР | 3869.7713 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 3865.9 |  |  |  | 3865.9015 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 4639.0818 | 386.5901 | 32211169355 | roseltorg.ru | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 2022-03-04 | 2022-03-05 |  |  |  |  | 2022-03-28 | 2022-03-21 | 2022-03-28 | 2022-03-21 | 2022-07-19
участник | [13 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 3869.38
1101 | 2022 | Строительство КТП-10/0,4кВ №Нов. мощностью 400кВА, ВЛ-10кВ, установить РЛК, ВЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Внуковское, д. Рассказовка, д. 47, : 50:21:0100206:575 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ №Нов. мощностью 400кВА, ВЛ-10кВ, установить РЛК, ВЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Внуковское, д. Рассказовка, д. 47, : 50:21:0100206:575. | Новая Москва | ОР | 3930.3554 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 3910.7 |  |  |  | 3910.7036 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 4692.8444 | 394.3567 | 32211169350 | roseltorg.ru | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 2022-03-04 | 2022-03-05 |  |  |  |  | 2022-03-28 | 2022-03-21 | 2022-03-28 | 2022-03-21 | 2022-07-18
участник | [13 empty] | ООО "ДЭК СТРОЙ" | 3926.43
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 3930.36
1102 | 2022 | Строительство КТП-10/0,4кВ(нов.) проходного типа в габаритах 250кВА мощностью 160кВА, ВЛ-10кВ, установить ПРВТ–10кВ, ВЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Новофёдоровское, у пос. Зосимова Пустынь, снт "Луч", уч-к 22, : 50:26:150702:67 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ(нов.) проходного типа в габаритах 250кВА мощностью 160кВА, ВЛ-10кВ, установить ПРВТ–10кВ, ВЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Новофёдоровское, у пос. ЗосимоваПустынь, снт "Луч", уч-к 22, : 50:26:150702:67. | Новая Москва | ОР | 2882.8603 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2872.77 |  |  |  | 2872.7703 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 3447.3243 | 206.2502 | 32211169377 | roseltorg.ru | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 2022-03-04 | 2022-03-05 |  |  |  |  | 2022-03-28 | 2022-03-24 | 2022-03-28 | 2022-03-24 | 2022-07-19
участник | [13 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 2882.57
участник | [13 empty] | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 2881.42
1103 | 2022 | "Строительство 2КЛ-10 кВ от проект. ячеек РУ-10 кВ РТП-10/0,4кВ №24, ПС №175 ""Цаги"", ГНБ, 2ЛР-10 кВ , опоры, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Кратово дп, Нижегородская ул Ю8-20-302-10559(752210)" | K_I-236972 | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-10 кВ от проект. ячеек РУ-10 кВ РТП-10/0,4кВ №24, ПС №175 "Цаги", ГНБ, 2ЛР-10 кВ , опоры, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Кратово дп, Нижегородская ул Ю8-20-302-10559(752210) (1,622 км; 26 п.м.; 1 шт.(прочие)) | Южные электрические сети | CCР | 1741.9645 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 1733.25 |  |  |  | 1733.2542 | ООО "ПРОГРЕСС" | 2079.905 | 2079.905 | 32211170450 | roseltorg.ru | 2022-02-28 | 2022-02-25 | 2022-03-04 | 2022-03-05 |  |  |  |  | 2022-03-20 | 2022-03-24 | 2022-03-20 | 2022-03-24 | 2022-03-31
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1741.96
1104 | 2022 | "Строительство КТП-630-6/0,4 кВ (проходного типа), 2КЛ-6 кВ в рассечку проект. КЛ-6 кВ ф.45 (по договору ТП №Ю8-20-302-17666(836292)), ПС №23 ""Кварц"", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-20-302-19441(854229)" | L_I-241769 | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-630-6/0,4 кВ (проходного типа), 2КЛ-6 кВ в рассечку проект. КЛ-6 кВ ф.45 (по договору ТП №Ю8-20-302-17666(836292)), ПС №23 "Кварц", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-20-302-19441(854229) (0,63 МВА; 0,308 км; 1 т.у.) | Южные электрические сети | ССР | 1159.0374 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1152.66 |  |  |  | 1152.6623 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1383.1948 | 1383.1948 | 32211170455 | roseltorg.ru | 2022-02-28 | 2022-02-25 | 2022-03-04 | 2022-03-05 |  |  |  |  | 2022-03-20 | 2022-03-24 | 2022-03-20 | 2022-03-24 | 2022-03-31
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1159.04
1105 | 2022 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10135 луч А и Б до стены здания Заявителя в направлении нового ВРЩ-0,4кВ луч А и Б, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тверская, д.19, стр.2 | M_I-269278 | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10135 луч А и Б до стены здания Заявителя в направлении нового ВРЩ-0,4кВ луч А и Б, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тверская, д.19, стр.2 | ПАО "Россети Московский регион" | Ориентировочный расчет | 11029.1708 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 11018.14 |  |  |  | 11018.1417 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 13221.77 | 2501.4159 | 32211170729 | roseltorg.ru | 2022-02-22 | 2022-02-25 | 2022-03-04 | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2022-03-28 | 2022-03-24 | 2022-03-28 | 2022-03-24 | 2022-04-30
участник | [13 empty] | ООО "СФ ТЦС" | 11029.17
1106 | 2022 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 11055 луч А и Б до нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Часовая, д.16, стр.2 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 11055 луч А и Б до нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Часовая, д.16, стр.2 | ПАО "Россети Московский регион" | Ориентировочный расчет | 8134.2608 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 8130.19 |  |  |  | 8130.1937 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 9756.2324 | 1004.318 | 32211170736 | roseltorg.ru | 2022-02-22 | 2022-02-25 | 2022-03-04 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-03-28 | 2022-03-17 | 2022-03-28 | 2022-03-17 | 2022-07-31
участник | [13 empty] | ООО "СМК" | 8134.26
1107 | 2022 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 12773 в части установки тр-ров 2х630кВА взамен 2х400кВА, 5КЛ-10кВ и 9КЛ-0,4кВ от ТП № 12773 до существующих КЛ-10кВ и КЛ-0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верхнелихоборская, д.6 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 12773 в части установки тр-ров 2х630кВА взамен 2х400кВА, 5КЛ-10кВ и 9КЛ-0,4кВ от ТП № 12773 до существующих КЛ-10кВ и КЛ-0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верхнелихоборская, д.6 | ПАО "Россети Московский регион" | Ориентировочный расчет | 9998.655 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 9988.66 |  |  |  | 9988.6563 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 11986.3876 |  | 32211170741 | roseltorg.ru | 2022-02-22 | 2022-02-25 | 2022-03-18 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-03-28 | 2022-04-07 | 2022-03-28 | 2022-04-07 | 2022-07-31
участник | [13 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 9998.66
1108 | 2022 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4913 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ -1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Походный пр-д, д.6, стр.25 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4913 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ -1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Походный пр-д, д.6, стр.25 | ПАО "Россети Московский регион" | Ориентировочный расчет | 7444.615 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 7437.17 |  |  |  | 7437.1704 | ООО "СМК" | 8924.6045 | 1665.9262 | 32211170745 | roseltorg.ru | 2022-02-22 | 2022-02-25 | 2022-03-04 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-03-28 | 2022-03-17 | 2022-03-28 | 2022-03-17 | 2022-05-31
участник | [13 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 7444.62
1109 | 2022 | Строительство КТП-2х630 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Аносино ПС-220 кВ №836 "Слобода", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10кВ-1,15 км, ВЛ-0,38кВ-0,24 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.о.Обушковский, вблизи д.Аносино, 50:08:0050329:44 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-2х630 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Аносино ПС-220 кВ №836 "Слобода", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10кВ-1,15 км, ВЛ-0,38кВ-0,24 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.о.Обушковский, вблизи д.Аносино, 50:08:0050329:44 | ПАО "Россети Московский регион" | Ориентировочный расчет | 6462.9244 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 6410.57 |  |  |  | 6410.5747 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 7692.6897 | 2197.9113 | 32211170899 | roseltorg.ru | 2022-02-22 | 2022-02-25 | 2022-03-04 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-03-28 | 2022-03-17 | 2022-03-28 | 2022-03-17 | 2022-05-05
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 6462.92
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 6413.81
участник | [13 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 6415.03
1110 | 2022 | Установка универсальных индикаторов контроля напряжения И-01-06 (566 шт.) в сетях 0,38 кВ НРЭС ВЭС ПС № 306 "Дроздово", МО, Ногинский р-н, с. Бисерово, ул. Центральная, д. 26-А, 50:16:0601006:1174 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка универсальных индикаторов контроля напряжения И-01-06 (566 шт.) в сетях 0,38 кВ НРЭС ВЭС ПС № 306 "Дроздово", МО, Ногинский р-н, с. Бисерово, ул. Центральная, д. 26-А, 50:16:0601006:1174 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 8106.098 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 8065.57 |  |  |  | 8065.5675 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 9678.681 | 479.9346 | 32211170908 | roseltorg.ru | 2022-02-22 | 2022-02-25 | 2022-03-10 | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2022-03-28 | 2022-03-25 | 2022-03-28 | 2022-03-25 | 2022-07-24
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 8106.1
1111 | 2022 | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ от РП № 8, установка РЛКВ-10 кВ (2 шт.), ИКЗ-10 кВ (2 шт.), СП-10 кВ (реклоузера) ПС № 456 "Маслово", МО, Зарайский р-н, д. Клин-Бельдин, 50:38:0020240:62 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛЗ-10 кВ от РП № 8, установка РЛКВ-10 кВ (2 шт.), ИКЗ-10 кВ (2 шт.), СП-10 кВ (реклоузера) ПС № 456 "Маслово", МО, Зарайский р-н, д. Клин-Бельдин, 50:38:0020240:62 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 8253.6166 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 8212.3 |  |  |  | 8212.3 | ООО "ФАБИ" | 9854.76 | 560.84 | 32211170926 | roseltorg.ru | 2022-02-22 | 2022-02-25 | 2022-03-04 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-03-28 | 2022-03-24 | 2022-03-28 | 2022-03-24 | 2022-07-25
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 8253.5
1112 | 2022 | Строительство РП-6 кВ (односекционный с 4 ячейками -3 ВВк, 1 ТН), РЛКВ-6 кВ (2 шт.), КВЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС № 34 "Васютино", МО, Ногинский р-н, д. Карабаново, 50:16:0401024:73 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство РП-6 кВ (односекционный с 4 ячейками -3 ВВк, 1 ТН), РЛКВ-6 кВ (2 шт.), КВЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС № 34 "Васютино", МО, Ногинский р-н, д. Карабаново, 50:16:0401024:73 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 12331.769 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 12270.11 |  |  |  | 12270.1101 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 14724.1321 | 901.4775 | 32211170934 | roseltorg.ru | 2022-02-22 | 2022-02-25 | 2022-03-10 | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2022-03-28 | 2022-03-25 | 2022-03-28 | 2022-03-25 | 2022-07-01
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 12331.77
1113 | 2022 | Строительство ТП-2*1000 10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ от 2-х нов. яч. РУ-10 кВ РТП-800 ПС-220 кВ № 212 "Восточная", МО, г. Реутов, ул. Строителей, д. 21, 50:48:0010401:811 | Г | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-2*1000 10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ от 2-х нов. яч. РУ-10 кВ РТП-800 ПС-220 кВ № 212 "Восточная", МО, г. Реутов, ул. Строителей, д. 21, 50:48:0010401:811 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 24042.6163 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 24040.33 |  |  |  | 24040.3333 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 28848.4 | 272.5833 | 32211170937 | roseltorg.ru | 2022-02-22 | 2022-02-25 | 2022-03-10 | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2022-03-28 | 2022-03-25 | 2022-03-28 | 2022-03-25 | 2023-12-20
участник | [13 empty] | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 24042.62
1114 | 2022 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-35 кВ №647 "Нудоль", РЛР-10 кВ, АПС-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-2,3 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Новопетровское, д.Чудцево, 50:08:0080321:28 | Г | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-35 кВ №647 "Нудоль", РЛР-10 кВ, АПС-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-2,3 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Новопетровское, д.Чудцево, 50:08:0080321:28 | ПАО "Россети Московский регион" | Ориентировочный расчет | 5841.3818 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 5794.07 |  |  |  | 5794.0666 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 6952.88 | 318.1056 | 32211170903 | roseltorg.ru | 2022-02-22 | 2022-02-25 | 2022-03-04 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2022-03-28 | 2022-03-17 | 2022-03-28 | 2022-03-17 | 2023-01-17
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 5795.82
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 5794.07
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 5841.38
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 5797.57
1115 | 2022 | """Строительство ТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ от СП-104 до СП-105 КТП-582 ф.312 с РТП-7, ПС №755 """"Молоково"""", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское, с. Молоково Ю8-21-302-37614(286541)" | Г | 2022 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ от СП-104 до СП-105 КТП-582 ф.312 с РТП-7, ПС №755 "Молоково", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское, с. Молоково Ю8-21-302-37614(286541) | Южные электрические сети | CCР | 929.0458 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "АКОМ" | 924.4 |  |  |  | 924.4008 | ООО "АКОМ" | 1109.2809 |  | 32211170459 | roseltorg.ru | 2022-02-28 | 2022-02-25 | 2022-03-04 | 2022-03-05 |  |  |  |  | 2022-03-24 |  | 2022-03-24
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 929.05
1116 | 2022 | """Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-42465(345931)), ПС №617 Сырово"""", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Булатниковское, вблизи Суханово д Ю8-21-302-42470(3 | Г | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-42465(345931)), ПС №617 Сырово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Булатниковское, вблизи Суханово д Ю8-21-302-42470(345938) | Южные электрические сети | ССР | 800.458 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 800.458 |  |  |  | 800.458 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 960.5496 | 395.5204 | 32211170467 | roseltorg.ru | 2022-02-28 | 2022-02-25 | 2022-03-04 | 2022-03-05 |  |  |  |  | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-04-10
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 800.458
1117 | 2022 | Реконструкция сетей 0,4-10 кВ филиала МКС для повышения надежности и качества электроснабжения | - | 2023 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция сетей 0,4-10 кВ филиала МКС для повышения надежности и качества электроснабжения | ПАО "Россети Московский регион" | Ориентировочный расчет | 135727.6958 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 135591.97 |  | 1 | 135591.97 | 135591.9681 | ООО "СФ ТЦС" | 162710.3618 |  | 32211198863 | roseltorg.ru | 2022-02-22 | 2022-03-04 | 2022-03-14 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-03-28 | 2022-04-01 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | 2022-12-31
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 135727.7 |  |  | 135727.7
1118 | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ, строящейся по договору З8-21-302-54625(919701) ПС-35 кВ №648 "Волочаново" (0,5 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, с.п.Степаньковское, 50:06:0050605:224 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ, строящейся по договору З8-21-302-54625(919701) ПС-35 кВ №648 "Волочаново" (0,5 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, с.п.Степаньковское, 50:06:0050605:224 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 912.8981 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 905.59 |  |  |  | 905.5917 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1086.71 | 9.2881 | 32211194340 | roseltorg.ru | 2022-02-25 | 2022-03-03 | 2022-03-11 | 2022-03-14 |  |  |  |  | 2022-03-27 | 2022-03-30 | 2022-03-27 | 2022-03-30 | 2022-07-25
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 905.87
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 912.9
1119 | 2022 | Строительство КТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС-110 кВ №406 "Шаховская", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,02 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, с.п.Степаньковское, 50:06:0040403:130 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС-110 кВ №406 "Шаховская", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,02 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, с.п.Степаньковское, 50:06:0040403:130 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 537.0747 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 532.78 |  |  |  | 532.775 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 639.33 | 11.6242 | 32211194338 | roseltorg.ru | 2022-02-25 | 2022-03-03 | 2022-03-11 | 2022-03-14 |  |  |  |  | 2022-03-27 | 2022-03-30 | 2022-03-27 | 2022-03-30 | 2022-05-24
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 532.94
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 537.07
1120 | 2022 | Реконструкция МТП-250 10/0,4 кВ №1469 ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск", замена на КТП (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.о.атепцевский, д.Котово, 50:26:0120509:119 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция МТП-250 10/0,4 кВ №1469 ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск", замена на КТП (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.о.атепцевский, д.Котово, 50:26:0120509:119 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1280.0171 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "АКОМ" | 1269.78 |  |  |  | 1269.775 | ООО "АКОМ" | 1523.73 | 13.0233 | 32211194335 | roseltorg.ru | 2022-02-25 | 2022-03-03 | 2022-03-11 | 2022-03-14 |  |  |  |  | 2022-03-27 | 2022-03-30 | 2022-03-27 | 2022-03-30 | 2022-07-25
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1270.16
1121 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 357 от 14.02.2022г. Истринского р-на (2 объекта) | Западные электрические сети | Заголовочный лот | 473.8092 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 469.97 |  |  |  | 469.975 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 563.97 | 14.3382 | 32211194334 | roseltorg.ru | 2022-02-25 | 2022-03-03 | 2022-03-11 | 2022-03-14 |  |  |  |  | 2022-03-27 | см. справочные | 2022-03-27 | 2022-03-28 | 2022-07-24
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 470.21
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 473.81
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 470.3
справочный | 2022 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3724 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, д.Рубцово, 50:08:0090320:900 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3724 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, д.Рубцово, 50:08:0090320:900 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 415.9762 | [15 empty] | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-03-14 |  |  |  |  | 2022-03-27 | 2022-03-28 | 2022-03-27 | 2022-03-28 | 2022-07-24
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-3724 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино" (0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, д.Рубцово, 50:08:0090320:900 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-3724 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино" (0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, д.Рубцово, 50:08:0090320:900 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 57.8329 | [15 empty] | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-03-14 |  |  |  |  | 2022-03-27 | 2022-03-28 | 2022-03-27 | 2022-03-28 | 2022-07-24
1122 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 357 от 14.02.2022г. Рузского р-на (2 объекта) | Западные электрические сети | Заголовочный лот | 3314.0049 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "АКОМ" | 3287.16 |  |  |  | 3287.1583 | ООО "АКОМ" | 3944.59 | 35.8599 | 32211194332 | roseltorg.ru | 2022-02-25 | 2022-03-03 | 2022-03-11 | 2022-03-14 |  |  |  |  | 2022-03-27 | см. справочные | 2022-03-27 | 2022-03-30 | 2022-07-18
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 3288.49
справочный | 2022 | Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.40 ВЛЗ-10 кВ ф.10 ПС-35 кВ №460 "Кожино", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,9 км, ВЛ-0,38 кВ-0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Лобкобко, в 860 м на С-З, 50:19:0000000:174 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.40 ВЛЗ-10 кВ ф.10 ПС-35 кВ №460 "Кожино", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,9 км, ВЛ-0,38 кВ-0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Лобкобко, в 860 м на С-З, 50:19:0000000:174 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 2357.2256 | [15 empty] | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-03-14 |  |  |  |  | 2022-03-27 | 2022-03-30 | 2022-03-27 | 2022-03-30 | 2022-05-18
справочный | 2022 | Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС-35 кВ №460 "Кожино", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Лобкобко, в 920 м на С-З, 50:19:0000000:173 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС-35 кВ №460 "Кожино", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Лобкобко, в 920 м на С-З, 50:19:0000000:173 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 956.7793 | [15 empty] | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-03-14 |  |  |  |  | 2022-03-27 | 2022-03-30 | 2022-03-27 | 2022-03-30 | 2022-07-18
1123 | 2022 | Строительство КТП-250 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.21 ВЛЗ-10 кВ ф.7 РП-33 ПС-110 кВ №704 "Макарово", 2хРЛР-10 кВ, 2хВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,85 км, ВЛ-0,4 кВ-0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, СНТ "Первомайское массив-3", 50:18:0080224:64 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-250 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.21 ВЛЗ-10 кВ ф.7 РП-33 ПС-110 кВ №704 "Макарово", 2хРЛР-10 кВ, 2хВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,85 км, ВЛ-0,4 кВ-0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, СНТ "Первомайское массив-3", 50:18:0080224:64 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 2493.6892 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2473.74 |  |  |  | 2473.7417 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2968.49 | 50.7434 | 32211194330 | roseltorg.ru | 2022-02-25 | 2022-03-03 | 2022-03-11 | 2022-03-14 |  |  |  |  | 2022-03-27 | 2022-03-29 | 2022-03-27 | 2022-03-29 | 2022-07-24
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 2474.49
1124 | 2022 | Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, 2хВЛЗ-10 кВ ПС-110 кВ №355 "Можайск", 4хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-1,6 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.Борисово, 50:18:0090316:1406 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, 2хВЛЗ-10 кВ ПС-110 кВ №355 "Можайск", 4хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-1,6 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.Борисово, 50:18:0090316:1406 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 3429.1612 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3401.73 |  |  |  | 3401.725 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4082.07 | 69.1876 | 32211194326 | roseltorg.ru | 2022-02-25 | 2022-03-03 | 2022-03-11 | 2022-03-14 |  |  |  |  | 2022-03-27 | 2022-03-29 | 2022-03-27 | 2022-03-29 | 2022-07-25
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3429.16
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 3402.76
1125 | 2022 | Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.6 РП-44 от ТП-9 до ТП-66 ПС-110 кВ №355 "Можайск", КЛ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,04 км, КЛ-0,38 кВ-0,09 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.Можайск, 50:18:0010202:4187 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.6 РП-44 от ТП-9 до ТП-66 ПС-110 кВ №355 "Можайск", КЛ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,04 км, КЛ-0,38 кВ-0,09 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.Можайск, 50:18:0010202:4187 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 907.9519 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 900.69 |  |  |  | 900.6917 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1080.83 | 42.3855 | 32211194324 | roseltorg.ru | 2022-02-25 | 2022-03-03 | 2022-03-11 | 2022-03-14 |  |  |  |  | 2022-03-27 | 2022-03-29 | 2022-03-27 | 2022-03-29 | 2022-05-19
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 907.95
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 900.96
1126 | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-4575 ПС-35 кВ №642 "Лама" (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, ПСХК «Ярополецкий», 50:07:0020206:2867 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-4575 ПС-35 кВ №642 "Лама" (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, ПСХК "Ярополецкий», 50:07:0020206:2867 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 730.3185 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 724.33 |  |  |  | 724.3333 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 869.2 | 22.2872 | 32211194323 | roseltorg.ru | 2022-02-25 | 2022-03-03 | 2022-03-11 | 2022-03-14 |  |  |  |  | 2022-03-27 | 2022-03-28 | 2022-03-27 | 2022-03-28 | 2022-07-23
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 730.32
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 724.77
1127 | 2022 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-35 кВ №408 "Теряево", 2хРЛР-10 кВ (0,48 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Теряево, 50:07:0010502:2791 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-35 кВ №408 "Теряево", 2хРЛР-10 кВ (0,48 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Теряево, 50:07:0010502:2791 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 855.7009 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 848.68 |  |  |  | 848.6833 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1018.42 | 58.755 | 32211194321 | roseltorg.ru | 2022-02-25 | 2022-03-03 | 2022-03-11 | 2022-03-14 |  |  |  |  | 2022-03-27 | 2022-03-28 | 2022-03-27 | 2022-03-28 | 2022-05-19
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 855.7
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 849.2
1128 | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-27501 ПС-110 кВ №64 "Барвиха" (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.п.Барвихинское, д.Барвиха, ДПК "Новь", 50:20:0010336:1227 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-27501 ПС-110 кВ №64 "Барвиха" (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.п.Барвихинское, д.Барвиха, ДПК "Новь", 50:20:0010336:1227 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 506.0381 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "АКОМ" | 501.94 |  |  |  | 501.9417 | ООО "АКОМ" | 602.33 | 5.4264 | 32211194320 | roseltorg.ru | 2022-02-25 | 2022-03-03 | 2022-03-11 | 2022-03-14 |  |  |  |  | 2022-03-27 | 2022-03-30 | 2022-03-27 | 2022-03-30 | 2022-07-19
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 506.04
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 502.14
1129 | 2022 | Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-28578 ПС-110 кВ №316 "Дарьино", ГРЩ-0,38 кВ, автоматический выключатель (0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Успенское, МКЗ № 1, 50:20:0041514:989 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-28578 ПС-110 кВ №316 "Дарьино", ГРЩ-0,38 кВ, автоматический выключатель (0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Успенское, МКЗ № 1, 50:20:0041514:989 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 417.1453 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 413.77 |  |  |  | 413.7667 | ООО "ФАБИ" | 496.52 | 8.788 | 32211194318 | roseltorg.ru | 2022-02-25 | 2022-03-03 | 2022-03-11 | 2022-03-14 |  |  |  |  | 2022-03-27 | 2022-03-29 | 2022-03-27 | 2022-03-29 | 2022-07-20
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 417.15
1130 | 2022 | Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ №35 с заменой на МТП, строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ МТП-35 ПС-35 кВ №293 "Каменская" (0,63 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Аляухово, СНТ «Звенигородское», 50:20:0060330:28 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ №35 с заменой на МТП, строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ МТП-35 ПС-35 кВ №293 "Каменская" (0,63 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Аляухово, СНТ "Звенигородское», 50:20:0060330:28 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 2091.9903 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2075.05 |  |  |  | 2075.05 | ООО "ФАБИ" | 2490.05 | 44.0717 | 32211194317 | roseltorg.ru | 2022-02-25 | 2022-03-03 | 2022-03-11 | 2022-03-14 |  |  |  |  | 2022-03-27 | 2022-03-29 | 2022-03-27 | 2022-03-29 | 2022-07-20
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2091.99
1131 | 2022 | Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ №5348 с заменой трансформатора ПС-110 кВ №316 "Дарьино", строительство КЛ-0,38 кВ, автоматический выключатель (0,05 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцовский, с.Лайково, 50:20:0040307:470 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ №5348 с заменой трансформатора ПС-110 кВ №316 "Дарьино", строительство КЛ-0,38 кВ, автоматический выключатель (0,05 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовскийр-н, г.о.Одинцовский, с.Лайково, 50:20:0040307:470 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 584.4834 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "АКОМ" | 579.81 |  |  |  | 579.8083 | ООО "АКОМ" | 695.77 | 5.9468 | 32211194314 | roseltorg.ru | 2022-02-25 | 2022-03-03 | 2022-03-11 | 2022-03-14 |  |  |  |  | 2022-03-27 | 2022-03-30 | 2022-03-27 | 2022-03-30 | 2022-07-25
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 579.98
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 584.48
1132 | 2022 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3472 с заменой трансформатора ПС-110 кВ №556 "Кукарино", строительство ВЛИ-0,38 кВ (0,09 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, расположен в центральной части 50:18:0080122, 50:18:0080122:551 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3472 с заменой трансформатора ПС-110 кВ №556 "Кукарино", строительство ВЛИ-0,38 кВ (0,09 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, расположен в центральной части 50:18:0080122, 50:18:0080122:551 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 459.7112 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 456.03 |  |  |  | 456.0333 | ООО "СК СИСТЕМА" | 547.24 | 9.6857 | 32211194313 | roseltorg.ru | 2022-02-25 | 2022-03-03 | 2022-03-11 | 2022-03-14 |  |  |  |  | 2022-03-27 | 2022-03-29 | 2022-03-27 | 2022-03-29 | 2022-07-20
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 459.71
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 456.17
1133 | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-572 ПС-110 кВ №422 "Манихино" (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, д.Ивановское, 50:08:0040305:268 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-572 ПС-110 кВ №422 "Манихино" (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, д.Ивановское, 50:08:0040305:268 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 506.0381 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 502.09 |  |  |  | 502.0917 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 602.51 | 15.8555 | 32211194311 | roseltorg.ru | 2022-02-25 | 2022-03-03 | 2022-03-11 | 2022-03-14 |  |  |  |  | 2022-03-27 | 2022-03-28 | 2022-03-27 | 2022-03-28 | 2022-07-20
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 506.04
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 502.14
1134 | 2022 | Строительство КТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Ананово РП-29 ПС-110 кВ №551 "Пернатово", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,6 км, ВЛ-0,38 кВ-0,07 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Дьяково, 50:08:0070341:375 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Ананово РП-29 ПС-110 кВ №551 "Пернатово", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,6 км, ВЛ-0,38 кВ-0,07 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Дьяково, 50:08:0070341:375 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1541.5621 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1528.92 |  |  |  | 1528.92 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1834.71 | 47.0438 | 32211194310 | roseltorg.ru | 2022-02-25 | 2022-03-03 | 2022-03-11 | 2022-03-14 |  |  |  |  | 2022-03-27 | 2022-03-28 | 2022-03-27 | 2022-03-28 | 2022-07-23
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1541.56
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1529.85
1135 | 2022 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №1286 с заменой на КТПН в габ.630 кВА ПС-35 кВ №307 "Лыщево", ВЛИ-0,38 кВ с заменой провода (0,35 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, д.Родионцево, 50:08:0070317:44 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №1286 с заменой на КТПН в габ.630 кВА ПС-35 кВ №307 "Лыщево", ВЛИ-0,38 кВ с заменой провода (0,35 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, д.Родионцево, 50:08:0070317:44 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1472.3403 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1461 |  |  |  | 1461 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1753.2 | 45.7357 | 32211194308 | roseltorg.ru | 2022-02-25 | 2022-03-03 | 2022-03-11 | 2022-03-14 |  |  |  |  | 2022-03-27 | 2022-03-28 | 2022-03-27 | 2022-03-28 | 2022-07-21
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1472.34
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1461.15
1136 | 2022 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3226 ПС-220 кВ №475 "Луч", замена на КТП в габ.630 кВА (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, д.Рожново, 50:08:0060308:294 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3226 ПС-220 кВ №475 "Луч", замена на КТП в габ.630 кВА (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, д.Рожново, 50:08:0060308:294 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1169.0723 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "АЛЬТАИР" | 1159.49 |  |  |  | 1159.49 | ООО "АЛЬТАИР" | 1391.38 | 23.7843 | 32211194305 | roseltorg.ru | 2022-02-25 | 2022-03-03 | 2022-03-11 | 2022-03-14 |  |  |  |  | 2022-03-27 | 2022-03-29 | 2022-03-27 | 2022-03-29 | 2022-07-24
участник | [13 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 1160.07
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1169.07
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1160.19
1137 | 2022 | Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ №53 с заменой на МТП ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", строительство ВЛЗ-10 кВ, РЛР-10 кВ (0,04 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, д.Ядромино, 50:08:0090346:50 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ №53 с заменой на МТП ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", строительство ВЛЗ-10 кВ, РЛР-10 кВ (0,04 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, д.Ядромино, 50:08:0090346:50 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1323.8924 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1313.3 |  |  |  | 1313.3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1575.96 | 40.0668 | 32211194304 | roseltorg.ru | 2022-02-25 | 2022-03-03 | 2022-03-11 | 2022-03-14 |  |  |  |  | 2022-03-27 | 2022-03-28 | 2022-03-27 | 2022-03-28 | 2022-07-24
участник | [13 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 1313.7
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1323.89
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1313.83
1138 | 2022 | Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №3436 с заменой трансформатора, строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-3436 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино" (0,12 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Костровское, д.Воскресенки, 50:08:0060454:57 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №3436 с заменой трансформатора, строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-3436 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино" (0,12 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Костровское, д.Воскресенки, 50:08:0060454:57 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 589.4745 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 584.7 |  |  |  | 584.7 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 701.64 | 18.6276 | 32211194302 | roseltorg.ru | 2022-02-25 | 2022-03-03 | 2022-03-11 | 2022-03-14 |  |  |  |  | 2022-03-27 | 2022-03-28 | 2022-03-27 | 2022-03-28 | 2022-07-19
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 584.99
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 589.47
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 585.11
1139 | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-10 ПС-110 кВ №714 "Давыдково" (0,22 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.о.Новопетровский, д.Шапково, 50:08:0080101:17 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-10 ПС-110 кВ №714 "Давыдково" (0,22 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.о.Новопетровский, д.Шапково, 50:08:0080101:17 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 439.7139 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 436.11 |  |  |  | 436.1083 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 523.33 | 13.8937 | 32211194301 | roseltorg.ru | 2022-02-25 | 2022-03-03 | 2022-03-11 | 2022-03-14 |  |  |  |  | 2022-03-27 | 2022-03-28 | 2022-03-27 | 2022-03-28 | 2022-07-19
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 436.33
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 439.71
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 436.37
1140 | 2022 | Реконструкция СТП-100 10/0,4 кВ №3036 ПС-220 кВ №475 "Луч", замена на МТП в габ.250 кВА (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, п.Северный, 50:08:0070201:1005 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция СТП-100 10/0,4 кВ №3036 ПС-220 кВ №475 "Луч", замена на МТП в габ.250 кВА (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, п.Северный, 50:08:0070201:1005 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 885.6042 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 878.52 |  |  |  | 878.5167 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 1054.22 | 27.7426 | 32211194300 | roseltorg.ru | 2022-02-25 | 2022-03-03 | 2022-03-11 | 2022-03-14 |  |  |  |  | 2022-03-27 | 2022-03-28 | 2022-03-27 | 2022-03-28 | 2022-07-20
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 878.87
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 885.6
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 879.05
1141 | 2022 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 24560 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., д.15 | Г | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24560 до границы участка в сторону ВРЩ-0,4кВ № 5788, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., д.15 | Московские кабельные сети | Cводно-сметный расчет | 1228.3417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО"ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 1227.11 |  |  |  | 1227.11 | ООО"ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 1472.54 |  | 32211189551 | roseltorg.ru | 2022-02-25 | 2022-03-02 | 2022-03-16 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-03-25 | 2022-04-01 | 2022-03-25 | 2022-04-01 | 2022-12-31
1142 | 2022 | """Строительство ТП-10/0,4кВ , КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 946 ПС №664 """"Аксаково"""", рлр, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с. Марфино""" | Г | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 ПК) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ , КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 946 ПС №664 "Аксаково", рлр, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с. Марфино | Северные электрические сети | приказ ПСД | 1844.1538 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНТАКТ" | 1834.93 |  |  |  | 1834.9325 | ООО "КОНТАКТ" | 2201.919 | 226.6681 | 32211184643 | roseltorg.ru | 2022-02-25 | 2022-03-01 | 2022-03-09 | 2022-03-09 |  |  |  |  | 2022-04-12 | 2022-03-24 | 2022-04-12 | 2022-03-24 | 2022-05-31
участник | [13 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 1844.15
1143 | 2022 | "Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ от РУ-6кВ ЦРП-12, ПС №749 ""Сватково"", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с. Сватково" | Г | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 ПК) по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ от РУ-6кВ ЦРП-12, ПС №749 "Сватково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с. Сватково | Северные электрические сети | приказ ПСД | 2552.1118 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 2539.35 |  |  |  | 2539.3508 | ООО "ЭНКОМ" | 3047.221 | 353.301 | 32211184648 | roseltorg.ru | 2022-02-25 | 2022-03-01 | 2022-03-09 | 2022-03-09 |  |  |  |  | 2022-04-12 | 2022-03-23 | 2022-04-12 | 2022-03-23 | 2022-05-31
участник | [13 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 2552.11
1144 | 2022 | "Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№2 ПС №95 ""Базарово"", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский, р-н, д. Дубровки, д. 18" | Г | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 ПК) по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№2 ПС №95 "Базарово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский, р-н, д. Дубровки, д. 18 | Северные электрические сети | приказ ПСД | 438.45 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 436.25 |  |  |  | 436.25 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 523.5 | 67.3071 | 32211184650 | roseltorg.ru | 2022-02-25 | 2022-03-01 | 2022-03-09 | 2022-03-09 |  |  |  |  | 2022-04-12 | 2022-03-22 | 2022-04-12 | 2022-03-22 | 2022-05-31
1145 | 2022 | "Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ фидер «РП-59-ТП-191» ПС №587 ""Решетниково"", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с. Спас-Заулок" | Г | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ фидер "РП-59-ТП-191» ПС №587 "Решетниково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с. Спас-Заулок | Северные электрические сети | приказ ПСД | 1841.9 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 1832.69 |  |  |  | 1832.69 | ООО "ПРОГРЕСС" | 2199.228 | 196.9458 | 32211184656 | roseltorg.ru | 2022-02-25 | 2022-03-01 | 2022-03-09 | 2022-03-09 |  |  |  |  | 2022-04-12 | 2022-03-25 | 2022-04-12 | 2022-03-25 | 2022-05-31
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 1841.9
1146 | 2022 | """""""Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.14706 ПС №147 """"""""Васькино"""""""", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Починки, ул. Луговая, вл.4""""""" | Г | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 ПК) по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.14706 ПС №147 "Васькино", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Починки, ул. Луговая, вл.4 | Северные электрические сети | приказ ПСД | 1316.019 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 1309.44 |  |  |  | 1309.4383 | ООО "ПРОГРЕСС" | 1571.326 | 49.8834 | 32211184658 | roseltorg.ru | 2022-02-25 | 2022-03-01 | 2022-03-09 | 2022-03-09 |  |  |  |  | 2022-04-12 | 2022-03-29 | 2022-04-12 | 2022-03-29 | 2022-05-31
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 1316.02
1147 | 2022 | """Строительство КТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ фидер «63103, ТП-56-ТП-155, отпайка на КТП-158» ПС №631 """"Елгозино"""", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Захарово, ул. Полевая""" | Г | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ фидер "63103, ТП-56-ТП-155, отпайка на КТП-158» ПС №631 "Елгозино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Захарово, ул. Полевая | Северные электрические сети | приказ ПСД | 1667.07 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 1658.73 |  |  |  | 1658.7342 | ООО "ПРОГРЕСС" | 1990.481 | 178.252 | 32211184662 | roseltorg.ru | 2022-02-25 | 2022-03-01 | 2022-03-09 | 2022-03-09 |  |  |  |  | 2022-04-12 | 2022-03-25 | 2022-04-12 | 2022-03-25 | 2022-05-31
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 1667.07
1148 | 2022 | """Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 64 (установка КТП-400/6/0,4) и замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА), ПС №325 """"Луговая"""",в т.ч. ПИР, МО, Мытищиснкий р-н, д. Троице-Сельцо, д.58""" | Г | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 ПК) по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 64 (установка КТП-400/6/0,4) и замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА), ПС №325 "Луговая",в т.ч. ПИР, МО, Мытищиснкий р-н, д. Троице-Сельцо, д.58 | Северные электрические сети | приказ ПСД | 1189.3293 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНТАКТ" | 1183.38 |  |  |  | 1183.3817 | ООО "КОНТАКТ" | 1420.058 | 146.1824 | 32211184665 | roseltorg.ru | 2022-02-25 | 2022-03-01 | 2022-03-09 | 2022-03-09 |  |  |  |  | 2022-03-21 | 2022-03-24 | 2022-03-21 | 2022-03-24 | 2022-05-31
участник | [13 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 1189.33
1149 | 2022 | Строительство КЛ-6 кВ от сущ. ячейки №315 РУ-6кВ ПС 110/35/6 кВ № 336 "Клязьма", СП-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, г. Пушкино | Г | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КЛ-6 кВ от сущ. ячейки №315 РУ-6кВ ПС 110/35/6 кВ № 336 "Клязьма", СП-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, г. Пушкино | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 18861.3583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 18767.05 |  |  |  | 18767.05 | ООО "ПРОГРЕСС" | 22520.46 | 333.3621 | 32211188938 | roseltorg.ru | 2022-02-24 | 2022-03-02 | 2022-03-10 | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2022-04-05 | 2022-03-22 | 2022-04-05 | 2022-03-22 | 2023-11-20
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 18861.35
1150 | 2022 | Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 749 (замена КТП и трансофматора на МТП 250 с трансформатором 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №229 "Темпы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Пановка, уч.618 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 749 (замена КТП и трансофматора на МТП 250 с трансформатором 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №229 "Темпы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Пановка, уч.618 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 10739.2694 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 10685.5 |  |  |  | 10685.5 | ООО "ФАБИ" | 12822.6 | 1103.0194 | 32211189244 | roseltorg.ru | 2022-02-24 | 2022-03-02 | 2022-03-10 | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2022-04-04 | 2022-03-23 | 2022-04-04 | 2022-03-23 | 2022-06-24
участник | [13 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 10739.27
1151 | 2022 | Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.834 ПС №826 "Гальцово", реконструкция КЛ-6 кВ в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Артемово | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.834 ПС №826 "Гальцово", реконструкция КЛ-6 кВ в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Артемово | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 9861.9849 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОУЧЁТ" | 9812.675 |  |  |  | 9812.675 | ООО "ЭНЕРГОУЧЁТ" | 11775.21 | 858.6091 | 32211189248 | roseltorg.ru | 2022-02-24 | 2022-03-02 | 2022-03-10 | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2022-04-04 | 2022-03-24 | 2022-04-04 | 2022-03-24 | 2022-06-28
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" |  | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ"
1152 | 2022 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 411 (замена КТП и трансформатора на МТП 250 с силовым трансформатором 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №467 "Растовцы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Аймусово, с.т. Менделеево, уч.100 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 411 (замена КТП и трансформатора на МТП 250 с силовым трансформатором 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №467 "Растовцы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Аймусово, с.т. Менделеево, уч.100 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 7040.2962 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 7005 |  |  |  | 7005 | ООО "ФАБИ" | 8406 | 619.3895 | 32211189253 | roseltorg.ru | 2022-02-24 | 2022-03-02 | 2022-03-10 | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2022-04-04 | 2022-03-23 | 2022-04-04 | 2022-03-24 | 2022-06-27
участник | [13 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 7040.3
1153 | 2022 | "Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№3 ПС №18 ""Вязовка"", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, д. Пешково, д.12" | Г | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 ПК) по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№3 ПС №18 "Вязовка", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, д. Пешково, д.12 | Северные электрические сети | приказ ПСД | 452.57 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 450.33 |  |  |  | 450.3333 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 540.4 | 69.48 | 32211184667 | roseltorg.ru | 2022-02-25 | 2022-03-01 | 2022-03-09 | 2022-03-09 |  |  |  |  | 2022-04-12 | 2022-03-22 | 2022-04-12 | 2022-03-22 | 2022-05-31
1154 | 2022 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.36 ПС №209 "Ярославская", в т.ч. ПИР, МО, Серигиево-Посадский р-н, г. Краснозаводск, ул. 1 мая, д.23а | Г | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 ПК) по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.36 ПС №209 "Ярославская", в т.ч. ПИР, МО, Серигиево-Посадский р-н, г. Краснозаводск, ул. 1 мая, д.23а | Северные электрические сети | приказ ПСД | 601.7561 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 598.75 |  |  |  | 598.7467 | ООО "ЭНКОМ" | 718.496 | 22.8094 | 32211184670 | roseltorg.ru | 2022-02-25 | 2022-03-01 | 2022-03-09 | 2022-03-09 |  |  |  |  | 2022-04-12 | 2022-03-29 | 2022-04-12 | 2022-03-29 | 2022-05-31
участник | [13 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 601.76
1155 | 2022 | Строительство 2КЛ-10кВ ТП 20937А,Б - ТП 11475А,Б, 7КЛ-0,4кВ ТП 20937А,Б - вв.42212, вв.42213, вв.42297, вв.42605, вв.42607, вв.42608, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Татарская, д.20 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ ТП 20937А,Б - ТП 11475А,Б, 7КЛ-0,4кВ ТП 20937А,Б - вв.42212, вв.42213, вв.42297, вв.42605, вв.42607, вв.42608, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Татарская, д.20 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 1906.1 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 1887.04 |  |  |  | 1887.0417 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 2264.45 | 24.4365 | 32211196761 | roseltorg.ru | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022-03-14 | 2022-03-16 |  |  |  |  | 2022-04-06 | 2022-03-28 | 2022-04-06 | 2022-03-28 | 2022-12-31
1156 | 2022 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20895 до новой ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка ВРЩ-0,4кВ -1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Крутицкий пер., д.14 | Г | 2022 | СМР; МТРиО | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20895 до новой ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка ВРЩ-0,4кВ -1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Крутицкий пер., д.14 | Московские кабельные сети | Cводно-сметный расчет | 3872.183 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 3756.02 |  |  |  | 3756.0167 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 4507.22 | 409.7473 | 32211196763 | roseltorg.ru | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022-03-14 | 2022-03-16 |  |  |  |  | 2022-03-27 | 2022-03-28 | 2022-03-27 | 2022-03-28 | 2022-04-30
1157 | 2022 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 14710 луч А и Б до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка ВРЩ-0,4кВ -1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дубосековская, д.7 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 14710 луч А и Б до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка ВРЩ-0,4кВ -1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дубосековская, д.7 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 1397.742 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 1383.9 |  |  |  | 1383.9 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 1660.69 | 53.0007 | 32211198755 | roseltorg.ru | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022-03-14 | 2022-03-16 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 2022-03-28 | 2022-06-30
1158 | 2022 | Строительство КЛ-0,4кВ от СП-0,4/0,22кВ ТП-6/0,4кВ № 5073 до стены здания в напр-ии нового ВРЩ-0,22кВ Заявителя, установка СП-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Стратонавтов пр-д, д.13, к.2, стр.2 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от СП-0,4/0,22кВ ТП-6/0,4кВ № 5073 до стены здания в напр-ии нового ВРЩ-0,22кВ Заявителя, установка СП-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Стратонавтов пр-д, д.13, к.2, стр.2 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 1814.5 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1805.43 |  |  |  | 1805.425 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2166.51 | 69.1439 | 32211198758 | roseltorg.ru | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022-03-14 | 2022-03-16 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 2022-03-28 | 2022-06-30
1159 | 2022 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 14710 луч А и Б до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, 2КЛ-0,4 кВ от нового ВРЩ-0,4кВ многоквартирного жилого дома по адресу Факультетский пер., д.4 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка ВРЩ-0,4кВ -2 шт | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 14710 луч А и Б до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, 2КЛ-0,4 кВ от нового ВРЩ-0,4кВ многоквартирного жилого дома по адресу Факультетский пер., д.4 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка ВРЩ-0,4кВ -2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дубосековская, д.11 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 5460.808 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 5406.75 |  |  |  | 5406.75 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 6488.1 | 207.067 | 32211196867 | roseltorg.ru | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022-03-14 | 2022-03-16 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 2022-03-28 | 2022-06-30
1160 | 2022 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13967 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, 1-й Восточный пр., д.Н. корп.Н, стр.11 | Г | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13967 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, 1-й Восточный пр., д.Н. корп.Н, стр.11 | Московские кабельные сети | Cводно-сметный расчет | 2708.8 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 2706.09 |  |  |  | 2706.0917 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 3247.31 | 295.21 | 32211196901 | roseltorg.ru | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022-03-14 | 2022-03-16 |  |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | 2022-03-28 | 2022-04-30
1161 | 2022 | Строительство КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.10, ф.39 ПС №605 "Бронницы", ГНБ, 4ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское Ю8-22-302-75253(944174) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.10, ф.39 ПС №605 "Бронницы", ГНБ, 4ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское Ю8-22-302-75253(944174) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 12188.6011 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 12127.66 |  |  |  | 12127.6581 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 14553.1897 | 234.7289 | 32211198199 | roseltorg.ru | 2022-03-01 | 2022-03-04 | 2022-03-14 | 2022-03-14 |  |  |  |  | 2022-04-09 | 2022-03-29 | 2022-04-09 | 2022-03-29 | 2022-07-31
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 12188.6
1162 | 2022 | "Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (проход.типа), КЛ-10 кВ от проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-51683(458743)), ПС №755 ""Молоково"", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское, Андреевское д Ю8-21-302-52395(45874 | Г | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (проход.типа), КЛ-10 кВ от проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-51683(458743)), ПС №755 "Молоково", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское, Андреевское д Ю8-21-302-52395(458745) | Южные электрические сети | ССР | 1625.8785 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1617.75 |  |  |  | 1617.7486 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1941.2983 | 92.4428 | 32211188950 | roseltorg.ru | 2022-03-04 | 2022-03-02 | 2022-03-10 | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-04-20
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1625.88
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1625.88
1163 | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (част. в 2-х цеп. исп.) от РУ-0,4 кВ ТП-126 до оп. №31 (с заменой вводов), ПС №300 "Дворики", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Судимля д, д 22, пом 1 Ю8-21-302-70035(674298) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (част. в 2-х цеп. исп.) от РУ-0,4 кВ ТП-126 до оп. №31 (с заменой вводов), ПС №300 "Дворики", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Судимля д, д 22, пом 1 Ю8-21-302-70035(674298) | Южные электрические сети | ОР | 1350.7389 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1343.99 |  |  |  | 1343.9853 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1612.7823 |  | 32211188946 | roseltorg.ru | 2022-03-04 | 2022-03-02 | 2022-03-10 | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2022-03-30 |  | 2022-03-30
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1350.74
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1350.74
1164 | 2022 | """Строительство ВЛИ-0,38 кВ по сущ. опорам ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-132 до оп.155, ПС №300 """"Дворики"""", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Ивановское д Ю8-21-303-39307(299030)""" | Г | 2021 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ по сущ. опорам ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-132 до оп.155, ПС №300 "Дворики", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Ивановское д Ю8-21-303-39307(299030) | Южные электрические сети | ССР | 434.8444 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 432.65 |  |  |  | 432.65 | ООО "ФАБИ" | 519.18 | 24.7229 | 32211188942 | roseltorg.ru | 2022-03-04 | 2022-03-02 | 2022-03-10 | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-04-20
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 434.84
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 434.84
1165 | 2022 | "Строительство КТП-2х160-10/0,4 кВ, 2ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6, ф.11, ПС №591 ""Топканово"", 2ЛР-10 кВ, 2ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, с/п Топкановское, Богатищево п Ю8-21-302-42139(341434)" | Г | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-2х160-10/0,4 кВ, 2ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6, ф.11, ПС №591 "Топканово", 2ЛР-10 кВ, 2ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, с/п Топкановское, Богатищево п Ю8-21-302-42139(341434) | Южные электрические сети | ССР | 2914.8601 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ВСС" | 2900.29 |  |  |  | 2900.2857 | ООО "ВСС" | 3480.3428 | 52.7325 | 32211188933 | roseltorg.ru | 2022-03-04 | 2022-03-02 | 2022-03-10 | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2022-04-17 | 2022-03-30 | 2022-04-17 | 2022-03-30 | 2022-06-04
участник | [13 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2914.86
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2914.86
1166 | 2022 | "Строительство ТП-400-10/0,4 кВ (прох. типа) с тр-ром 160 кВА, КЛ-10 кВ от проект. ячейки в РУ-10 кВ РП-59, ПС №266 ""Бор"", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Красное д Ю8-21-302-49539(418361)" | Г | 2021 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-400-10/0,4 кВ (прох. типа) с тр-ром 160 кВА, КЛ-10 кВ от проект. ячейки в РУ-10 кВ РП-59, ПС №266 "Бор", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Красное д Ю8-21-302-49539(418361) | Южные электрические сети | ССР | 1520.2224 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1512.62 |  |  |  | 1512.6209 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1815.1451 | 86.4355 | 32211188927 | roseltorg.ru | 2022-03-04 | 2022-03-02 | 2022-03-10 | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-04-20
участник | [13 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1520.22
участник | [13 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1520.22
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1520.22
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1520.22
1167 | 2022 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4кВ 3463 , ПС №20 "Алабушево", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Чашниково, с/т "Дюйм" | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4кВ 3463 , ПС №20 "Алабушево", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Чашниково, с/т "Дюйм" | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 928.5038 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 923.86 |  |  |  | 923.8558 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1108.627 | 0 | 32211189667 | roseltorg.ru | 2022-03-04 | 2022-03-02 | 2022-03-10 | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2022-04-15 | 2022-03-31 | 2022-04-15 | 2022-03-31 | 2022-07-07
1168 | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ(сооруж. по дог. №С8-21-302-35011(394012) от 07.06.2021) от КТП-10/0,4кВ № 4113 , ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Дурыкино | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ(сооруж. по дог. №С8-21-302-35011(394012) от 07.06.2021) от КТП-10/0,4кВ № 4113 , ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Дурыкино | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1822.1805 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "АКОМ" | 1813.07 |  |  |  | 1813.0683 | ООО "АКОМ" | 2175.682 | 0 | 32211189668 | roseltorg.ru | 2022-03-04 | 2022-03-02 | 2022-03-10 | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2022-04-15 | 2022-03-31 | 2022-04-15 | 2022-03-31 | 2022-04-29
участник | [13 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1822.18
1169 | 2022 | Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «829445» ПС №829 "Время", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Жилино | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. "829445» ПС №829 "Время", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Жилино | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 2175.4742 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "АКОМ" | 2164.6 |  |  |  | 2164.5958 | ООО "АКОМ" | 2597.515 | 0 | 32211189669 | roseltorg.ru | 2022-03-04 | 2022-03-02 | 2022-03-10 | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2022-04-15 | 2022-03-31 | 2022-04-15 | 2022-03-31 | 2022-07-04
участник | [13 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 2175.47
1170 | 2022 | Строительство ТП-63/10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «ЦРП 49 - КТП 448» ПС №438 "Бакеево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.Рузино, кв.дачной застройки "Немецкая деревня",д.46 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-63/10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. "ЦРП 49 - КТП 448» ПС №438 "Бакеево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.Рузино, кв.дачной застройки "Немецкая деревня",д.46 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 699.8597 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "АКОМ" | 696.36 |  |  |  | 696.36 | ООО "АКОМ" | 835.632 | 0 | 32211189671 | roseltorg.ru | 2022-03-04 | 2022-03-02 | 2022-03-10 | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2022-04-15 | 2022-03-31 | 2022-04-15 | 2022-03-31 | 2022-07-04
участник | [13 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 699.86
1171 | 2022 | Реконструкция КТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-39768(449932) от 22.07.2021-замена КТП и трансформатора 63 кВА на КТП и трансформатор 250 кВА), ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Брехово | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-39768(449932) от 22.07.2021-замена КТП и трансформатора 63 кВА на КТП и трансформатор 250 кВА), ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Брехово | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 627.0528 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 623.92 |  |  |  | 623.9167 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 748.7 | 0 | 32211189673 | roseltorg.ru | 2022-03-04 | 2022-03-02 | 2022-03-10 | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2022-04-15 | 2022-03-31 | 2022-04-15 | 2022-03-31 | 2022-04-29
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 627.05
1172 | 2022 | Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 980 (установка фидерного места), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №105 "Смена", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с.о. Мишутинский, с/т "Северное сияние", уч.72 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 980 (установка фидерного места), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №105 "Смена", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с.о. Мишутинский, с/т "Северное сияние", уч.72 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1557.9132 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 1550.12 |  |  |  | 1550.1233 | ООО "ЭНКОМ" | 1860.148 | 55.2519 | 32211189675 | roseltorg.ru | 2022-03-04 | 2022-03-02 | 2022-03-10 | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2022-04-15 | 2022-03-28 | 2022-04-15 | 2022-03-28 | 2022-07-07
участник | [13 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 1557.91
1173 | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 968 , ПС №467 "Растовцы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, СНТ "Нарцисс", уч.214 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 968 , ПС №467 "Растовцы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, СНТ "Нарцисс", уч.214 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 2342.5084 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2330.7 |  |  |  | 2330.7 | ООО "ФАБИ" | 2796.84 | 211.0823 | 32211189676 | roseltorg.ru | 2022-03-04 | 2022-03-02 | 2022-03-10 | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2022-04-15 | 2022-03-23 | 2022-04-15 | 2022-03-23 | 2022-07-07
участник | [13 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 2342.51
1174 | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-43521(534166) от 15.09.2021), ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Брехово | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-43521(534166) от 15.09.2021), ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Брехово | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 492.6658 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 490.2 |  |  |  | 490.2017 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 588.242 | 0 | 32211189677 | roseltorg.ru | 2022-03-04 | 2022-03-02 | 2022-03-10 | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2022-04-15 | 2022-03-31 | 2022-04-15 | 2022-03-31 | 2022-07-04
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 492.67
1175 | 2022 | Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 2811(замена КТП и трансформатора 100 кВА на КТП и трансформатор 250 кВА), РЛР-6 кВ, ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Вертлино, ул. Лесная, уч.58 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 2811(замена КТП и трансформатора 100 кВА на КТП и трансформатор 250 кВА), РЛР-6 кВ, ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Вертлино, ул. Лесная, уч.58 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1218.7577 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1212.66 |  |  |  | 1212.6633 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1455.196 | 0 | 32211189678 | roseltorg.ru | 2022-03-04 | 2022-03-02 | 2022-03-10 | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2022-04-15 | 2022-03-31 | 2022-04-15 | 2022-03-31 | 2022-07-08
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1218.76
1176 | 2022 | Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 1809 (замена КТП и сущ.трансформатора на КТП и трансформатор), ПС №140 "Радищево", КВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Мошницы, СНТ "Весна", , уч.75 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 1809 (замена КТП и сущ.трансформатора на КТП и трансформатор), ПС №140 "Радищево", КВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Мошницы, СНТ "Весна", , уч.75 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 2945.8442 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "АКОМ" | 2931.11 |  |  |  | 2931.1142 | ООО "АКОМ" | 3517.337 | 0 | 32211189680 | roseltorg.ru | 2022-03-04 | 2022-03-02 | 2022-03-10 | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2022-04-15 | 2022-03-31 | 2022-04-15 | 2022-03-31 | 2022-07-04
участник | [13 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2945.84
1177 | 2022 | Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фидер «ТП-390-МТП-12, отпайка на МТП-1395» ПС №766 "Борщево", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с/пос. Воронинское, д. Борки, уч. 49 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фидер "ТП-390-МТП-12, отпайка на МТП-1395» ПС №766 "Борщево", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с/пос. Воронинское, д. Борки, уч. 49 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 3069.1629 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 3053.82 |  |  |  | 3053.8167 | ООО "ПРОГРЕСС" | 3664.58 | 217.6978 | 32211189682 | roseltorg.ru | 2022-03-04 | 2022-03-02 | 2022-03-10 | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2022-04-15 | 2022-03-25 | 2022-04-15 | 2022-03-25 | 2022-07-04
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 3069.16
1178 | 2022 | Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от от врезки ВЛЗ 10кВ ф. «РП-57-КРН «Тиликтино» ПС №247 "Малеевка", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, г.о. Клин | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от от врезки ВЛЗ 10кВ ф. "РП-57-КРН "Тиликтино» ПС №247 "Малеевка", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, г.о. Клин | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 5492.7017 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 5465.24 |  |  |  | 5465.2383 | ООО "ПРОГРЕСС" | 6558.286 | 389.6011 | 32211189683 | roseltorg.ru | 2022-03-04 | 2022-03-02 | 2022-03-10 | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2022-04-15 | 2022-03-25 | 2022-04-15 | 2022-03-25 | 2022-07-04
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 5492.7
1179 | 2022 | Строительство ТП-400/10/0,4кВ, 2-КЛ-10кВ от КЛ-10 кВ от напр. ЦРП-11–ТП-1033 ПС №99 "Водники", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Новоалександрово, уч.2/7 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-400/10/0,4кВ, 2-КЛ-10кВ от КЛ-10 кВ от напр. ЦРП-11–ТП-1033 ПС №99 "Водники", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Новоалександрово, уч.2/7 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 917.5887 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 913 |  |  |  | 913.0008 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1095.601 | 0 | 32211189684 | roseltorg.ru | 2022-03-04 | 2022-03-02 | 2022-03-10 | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2022-04-15 | 2022-03-31 | 2022-04-15 | 2022-03-31 | 2022-06-02
1180 | 2022 | Строительство ТП-10/0,4кВ , КЛ-10 кВ от вновь сооруж.КРУН-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, ПС №166 "Жостово", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Аббакумово | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ , КЛ-10 кВ от вновь сооруж.КРУН-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, ПС №166 "Жостово", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Аббакумово | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 3590.7636 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНТАКТ" | 3572.81 |  |  |  | 3572.81 | ООО "КОНТАКТ" | 4287.372 | 0 | 32211189686 | roseltorg.ru | 2022-03-04 | 2022-03-02 | 2022-03-10 | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2022-04-15 | 2022-03-31 | 2022-04-15 | 2022-03-31 | 2022-07-07
участник | [13 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 3590.76
1181 | 2022 | Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.628 ПС №228 "Зеленогорадская",установка ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, п. Зверосовхоза, ул. Центральная, д. 1 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.628 ПС №228 "Зеленогорадская",установка ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, п. Зверосовхоза, ул. Центральная, д. 1 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 565.8068 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 562.9 |  |  |  | 562.9 | ООО "ФАБИ" | 675.48 | 0 | 32211189687 | roseltorg.ru | 2022-03-04 | 2022-03-02 | 2022-03-10 | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2022-04-15 | 2022-03-31 | 2022-04-15 | 2022-03-31 | 2022-07-07
участник | [13 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 565.81
1182 | 2022 | Строительство СТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-44743(545135) от 14.09.2021), ПС №142 "Ванино", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Васильевское-Саймоново, д.30 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-44743(545135) от 14.09.2021), ПС №142 "Ванино", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Васильевское-Саймоново, д.30 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 3617.7248 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 3599.64 |  |  |  | 3599.6358 | ООО "ПРОГРЕСС" | 4319.563 | 89.3703 | 32211189689 | roseltorg.ru | 2022-03-04 | 2022-03-02 | 2022-03-10 | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2022-04-15 | 2022-03-25 | 2022-04-15 | 2022-03-25 | 2023-01-09
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 3617.73
1183 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Дмитровскому р-ну №1 по приказу №384 от 18.02.2022 (2 объекта) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 936.3489 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 934.17 |  |  |  | 934.1667 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1121 | 11.5567 | 32211189690 | roseltorg.ru | 2022-03-04 | 2022-03-02 | 2022-03-10 | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2022-04-15 | см. справочные | 2022-04-15 | 2022-03-30 | 2022-07-05
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 936.35
справочный | 2022 | Реконструкция существующей ТП-16/0,4 кВ №1431 (замена КТП и рпансформатора на КТП и трансформатор 63 кВА), ПС №669 "Рогачево",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Луговой, с/т "Физик", уч.36 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция существующей ТП-16/0,4 кВ №1431 (замена КТП и рпансформатора на КТП и трансформатор 63 кВА), ПС №669 "Рогачево",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Луговой, с/т "Физик", уч.36 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 502.1631 | [15 empty] | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2022-04-15 | 2022-03-29 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-07-05
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №1431 , ПС №669 "Рогачево",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Луговой, с/т "Физик", уч.36 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №1431 , ПС №669 "Рогачево",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Луговой, с/т "Физик", уч.36 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 434.1859 | [15 empty] | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2022-04-15 | 2022-03-28 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-07-05
1184 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Дмитровскому р-ну №2 по приказу №384 от 18.02.2022 (4 объекта) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 3367.0964 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3364.83 |  |  |  | 3364.8333 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4037.8 | 118.7588 | 32211189691 | roseltorg.ru | 2022-03-04 | 2022-03-02 | 2022-03-10 | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2022-04-15 | см. справочные | 2022-04-15 | 2022-03-28 | 2022-07-08
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 3367.1
справочный | 2022 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ-70 (замена ТП и трансформатора 400 кВА на ТП-10 /0,4 кВ и трансформатора 630 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №585 "Дмитров", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Высоковольтная, кв "Дмитровский", уч.900 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ-70 (замена ТП и трансформатора 400 кВА на ТП-10 /0,4 кВ и трансформатора 630 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №585 "Дмитров", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Высоковольтная, кв "Дмитровский", уч.900 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1422.6319 | [15 empty] | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2022-04-15 | 2022-03-29 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-07-07
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-58055(914798) от 16.01.2022), ПС №185 "Воробьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Удино | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-58055(914798) от 16.01.2022), ПС №185 "Воробьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Удино | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 746.6803 | [15 empty] | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2022-04-15 | 2022-03-29 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-06-16
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-44709(550813) от 16.09.2021), ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Бабаиха | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-44709(550813) от 16.09.2021), ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Бабаиха | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 749.3179 | [15 empty] | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2022-04-15 | 2022-03-28 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-07-08
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-32524(344255) от 28.04.2021), ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Голявино | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-32524(344255) от 28.04.2021), ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Голявино | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 448.4663 | [15 empty] | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2022-04-15 | 2022-03-29 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-07-04
1185 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Дмитровскому р-ну №3 по приказу №384 от 18.02.2022 (5 объектов) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 3367.7219 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3365.5 |  |  |  | 3365.5 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4038.6 | 118.7824 | 32211189693 | roseltorg.ru | 2022-03-04 | 2022-03-02 | 2022-03-10 | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2022-04-15 | см. справочные | 2022-04-15 | 2022-03-28 | 2022-07-08
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 3367.72
справочный | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 944 , ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Подмошье | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 944 , ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Подмошье | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 539.3792 | [15 empty] | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2022-04-15 | 2022-03-29 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-07-04
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-44377(516640) от 10.09.2021), ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Зверково | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-44377(516640) от 10.09.2021), ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Зверково | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 749.3179 | [15 empty] | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2022-04-15 | 2022-03-29 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-07-06
справочный | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП 6/0,4 кВ № 3105, ПС №127 "Яхрома", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Шпилево, кв. "Дмитровский", уч.774 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП 6/0,4 кВ № 3105, ПС №127 "Яхрома", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Шпилево, кв. "Дмитровский", уч.774 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 479.5212 | [15 empty] | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2022-04-15 | 2022-03-28 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-07-05
справочный | 2022 | Реконструкция КВЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4кВ № 457, ПС №669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Рогачево, пл. Осипова | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция КВЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4кВ № 457, ПС №669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Рогачево, пл. Осипова | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 699.9393 | [15 empty] | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2022-04-15 | 2022-03-29 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-07-08
справочный | 2022 | Строительство ТП-10/0,4 кВ , ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 13 ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Зверково | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ , ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 13 ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Зверково | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 899.5643 | [15 empty] | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2022-04-15 | 2022-03-29 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-07-07
1186 | 2022 | """Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ ф.3 с ПС №617 Сырово"""", КРН-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Булатниковское, вблизи Суханово д Ю8-21-302-42465(345931)""" | Г | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ ф.3 с ПС №617 Сырово", КРН-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Булатниковское, вблизи Суханово д Ю8-21-302-42465(345931) | Южные электрические сети | CCР | 3642.345 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 3642.345 |  |  |  | 3642.345 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 4370.814 | 140.994 | 32211188957 | roseltorg.ru | 2022-03-04 | 2022-03-02 | 2022-03-10 | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2022-04-07 | 2022-03-30 | 2022-04-10 | 2022-03-30 | 2022-04-30
участник | [13 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 3642.345
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3642.345
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 3642.345
1187 | 2022 | "Строительство ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.21 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-32043(204554)) ПС №23 ""Кварц"", ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.16 ПС №174 ""Лыткарино"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Островецкое, д. Заозерье, участок № 73а Ю8-21-302-5 | Г | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.21 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-32043(204554)) ПС №23 "Кварц", ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.16 ПС №174 "Лыткарино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Островецкое, д. Заозерье, участок № 73а Ю8-21-302-52414(461645) | Южные электрические сети | ССР | 543.2229 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ВСС" | 540.51 |  |  |  | 540.5067 | ООО "ВСС" | 648.608 | 20.9228 | 32211188964 | roseltorg.ru | 2022-03-04 | 2022-03-02 | 2022-03-10 | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2022-04-07 | 2022-03-30 | 2022-04-10 | 2022-03-30 | 2022-04-30
участник | [13 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 543.22
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 543.22
1188 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Дмитровскому р-ну №1 по приказу №385 от 18.02.2022 (2 объекта) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 1690.7171 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ФАБИ" | 1682.2 |  |  |  | 1682.2 | ООО "ФАБИ" | 2018.64 | 59.3718 | 32211189694 | roseltorg.ru | 2022-03-01 | 2022-03-02 | 2022-03-10 | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2022-04-15 | см. справочные | 2022-04-15 | 2022-03-28 | 2022-07-08
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1690.72
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1688.5
участник | [13 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 1690.72
справочный | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП № 2674 , ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Минеево | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП № 2674 , ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Минеево | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 899.9317 | [15 empty] | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2022-04-15 | 2022-03-28 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-07-08
справочный | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №2674, ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Минеево | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №2674, ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Минеево | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 790.7854 | [15 empty] | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2022-04-15 | 2022-03-28 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-07-08
1189 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Дмитровскому р-ну №2 по приказу №385 от 18.02.2022 (4 объекта) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 3513.8269 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3511.67 |  |  |  | 3511.6667 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4214 | 395.0625 | 32211189695 | roseltorg.ru | 2022-03-01 | 2022-03-02 | 2022-03-10 | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2022-04-15 | см. справочные | 2022-04-15 | 2022-03-28 | 2022-04-29
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 3513.83
справочный | 2022 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-46877(557850) от 07.10.2021),ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Андрейково | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-46877(557850) от 07.10.2021),ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Андрейково | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1545.2723 | [15 empty] | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2022-04-15 | 2022-03-29 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-29
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-46447(558149) от 07.10.2021),,ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Андрейково | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-46447(558149) от 07.10.2021),,ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Андрейково | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 749.3179 | [15 empty] | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2022-04-15 | 2022-03-29 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-29
справочный | 2022 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-46447(558149) от 07.10.2021),,ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Андрейково | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-46447(558149) от 07.10.2021),,ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Андрейково | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 716.4474 | [15 empty] | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2022-04-15 | 2022-03-29 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-29
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-46877(557850) от 07.10.2021),ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Андрейково | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-46877(557850) от 07.10.2021),ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Андрейково | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 502.7893 | [15 empty] | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2022-04-15 | 2022-03-29 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-29
1190 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Дмитровскому р-ну №3 по приказу №385 от 18.02.2022 (2 объекта) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 2046.0968 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2043.92 |  |  |  | 2043.9167 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2452.7 | 72.1382 | 32211189697 | roseltorg.ru | 2022-03-01 | 2022-03-02 | 2022-03-10 | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2022-04-15 | см. справочные | 2022-04-15 | 2022-03-28 | 2022-07-08
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 2046.09
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от вновь сооруж. ТП-10/0,4кВ, , ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Зверково, уч.81б | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от вновь сооруж. ТП-10/0,4кВ, , ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Зверково, уч.81б | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 667.1417 | [15 empty] | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2022-04-15 | 2022-03-29 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-07-08
справочный | 2022 | Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ Ф-13 ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Зверково, уч.81б | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ Ф-13 ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Зверково, уч.81б | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1378.9551 | [15 empty] | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2022-04-15 | 2022-03-29 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-07-08
1191 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Солнечногорскому р-ну №1 по приказу №385 от 18.02.2022 (2 объекта) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 2073.6088 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2063.24 |  |  |  | 2063.24 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2475.888 | 0 | 32211189699 | roseltorg.ru | 2022-03-01 | 2022-03-02 | 2022-03-10 | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2022-04-15 | см. справочные | 2022-04-15 | 2022-03-31 | 2022-07-08
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2073.61
справочный | 2022 | Строительство 2- ВЛИ-0,38 кВ от сооружаемой КТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-303-30826(315519) от 06.04.2021), ПС №140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Вельево,с/т "Подолино", сек. Д, уч.53 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство 2- ВЛИ-0,38 кВ от сооружаемой КТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-303-30826(315519) от 06.04.2021), ПС №140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Вельево,с/т "Подолино", сек. Д, уч.53 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1258.2628 | [15 empty] | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2022-04-15 | 2022-03-31 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-07-08
справочный | 2022 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ (установка 1 автоматического выключателя 25 А), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Вельево,с/т "Подолино", сек. Д, уч.53 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ (установка 1 автоматического выключателя 25 А), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Вельево,с/т "Подолино", сек. Д, уч.53 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 815.346 | [15 empty] | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2022-04-15 | 2022-03-31 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-07-08
1192 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Солнечногорскому р-ну №2 по приказу №385 от 18.02.2022 (2 объекта) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 2222.8222 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2211.71 |  |  |  | 2211.7067 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2654.048 | 0 | 32211189702 | roseltorg.ru | 2022-03-01 | 2022-03-02 | 2022-03-10 | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2022-04-15 | см. справочные | 2022-04-15 | 2022-03-31 | 2022-07-08
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2222.82
справочный | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от вновь сооруж. ТП-10/0,4кВ, ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п. Ермолинское, СНТ "Мечта", уч.136 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от вновь сооруж. ТП-10/0,4кВ, ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п. Ермолинское, СНТ "Мечта", уч.136 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 657.4625 | [15 empty] | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2022-04-15 | 2022-03-31 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-07-08
справочный | 2022 | Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «ТП-487 2сек» ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п. Ермолинское, СНТ "Мечта", уч.136 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «ТП-487 2сек» ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п. Ермолинское, СНТ "Мечта", уч.136 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1565.3597 | [15 empty] | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2022-04-15 | 2022-03-31 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-07-08
1193 | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП- 10/0,4 кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-56907(911419) от 10.01.2022), ПС №391 "Подсосисно", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Алексеево | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП- 10/0,4 кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-56907(911419) от 10.01.2022), ПС №391 "Подсосисно", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Алексеево | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 473.1335 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 470.77 |  |  |  | 470.7667 | ООО "ЭНКОМ" | 564.92 | 15.9883 | 32211189704 | roseltorg.ru | 2022-03-01 | 2022-03-02 | 2022-03-10 | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2022-04-15 | 2022-03-28 | 2022-04-15 | 2022-03-28 | 2022-07-12
участник | [13 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 473.13
1194 | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4кВ до оп.5 ф.1 и ф.2, оп.5 - оп. 11 - оп. 27 ф.1 КТП- 6/0,4кВ № 395, ПС №672 "Лешково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с. Воздвиженское | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4кВ до оп.5 ф.1 и ф.2, оп.5 - оп. 11 - оп. 27 ф.1 КТП- 6/0,4кВ № 395, ПС №672 "Лешково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с. Воздвиженское | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1599.8786 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОУЧЁТ" | 1591.88 |  |  |  | 1591.8792 | ООО "ЭНЕРГОУЧЁТ" | 1910.255 | 126.1489 | 32211189706 | roseltorg.ru | 2022-03-01 | 2022-03-02 | 2022-03-10 | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2022-04-15 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | 2022-03-24 | 2022-07-08
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1599.88
1195 | 2022 | Строительство ТП-10/0,4 кВ , ВЛЗ-10 от ВЛЗ-10 кВ лин.652 ПС №545 "Торгашино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, вблизи д. Новоселкино | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ , ВЛЗ-10 от ВЛЗ-10 кВ лин.652 ПС №545 "Торгашино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, вблизи д. Новоселкино | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 2199.7036 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОУЧЁТ" | 2188.71 |  |  |  | 2188.71 | ООО "ЭНЕРГОУЧЁТ" | 2626.446 | 58.7384 | 32211189707 | roseltorg.ru | 2022-03-01 | 2022-03-02 | 2022-03-10 | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2022-04-15 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | 2022-03-24 | 2023-01-31
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2199.7
1196 | 2022 | Реконструкция КВЛ-0,4 кВ от БКТП-6/0,4кВ № 888 , ПС №140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Коськово, с.т. Энергетик, уч.40 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция КВЛ-0,4 кВ от БКТП-6/0,4кВ № 888 , ПС №140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Коськово, с.т. Энергетик, уч.40 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 4106.649 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 4086.12 |  |  |  | 4086.12 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 4903.338 | 0 | 32211189710 | roseltorg.ru | 2022-03-01 | 2022-03-02 | 2022-03-10 | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2022-04-15 | 2022-03-31 | 2022-04-15 | 2022-03-31 | 2022-07-08
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4106.65
1197 | 2022 | Строительство КТП-250/10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «829445» ПС №829 "Время", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Жилино | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-250/10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. "829445» ПС №829 "Время", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Жилино | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1173.3301 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "АКОМ" | 1167.46 |  |  |  | 1167.4633 | ООО "АКОМ" | 1400.956 | 0 | 32211189713 | roseltorg.ru | 2022-03-01 | 2022-03-02 | 2022-03-10 | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2022-04-15 | 2022-03-31 | 2022-04-15 | 2022-03-31 | 2022-07-12
участник | [13 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1173.33
1198 | 2022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-49470(621286) от 14.11.2021), ПС №133 "Валуйки", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, СНТ "Родник", д. Вертково, 3 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-49470(621286) от 14.11.2021), ПС №133 "Валуйки", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, СНТ "Родник", д. Вертково, 3 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 687.2592 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 683.82 |  |  |  | 683.8225 | ООО "ПРОГРЕСС" | 820.587 | 17.8388 | 32211189714 | roseltorg.ru | 2022-03-01 | 2022-03-02 | 2022-03-10 | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2022-04-15 | 2022-03-25 | 2022-04-15 | 2022-03-25 | 2022-12-26
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 687.25
1199 | 2022 | Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фидер «РП-57-ТП-140-ТП-138» ПС №647 "Нудоль", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Хохлово | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фидер "РП-57-ТП-140-ТП-138» ПС №647 "Нудоль", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Хохлово | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 3577.5948 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 3559.71 |  |  |  | 3559.7067 | ООО "ПРОГРЕСС" | 4271.648 | 244.0942 | 32211189715 | roseltorg.ru | 2022-03-01 | 2022-03-02 | 2022-03-10 | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2022-04-15 | 2022-03-25 | 2022-04-15 | 2022-03-25 | 2022-07-08
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 3577.6
1200 | 2022 | Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фидер «14306 ТП-129-ТП-82» ПС № ПС №143 "Волково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Иевлево | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фидер "14306 ТП-129-ТП-82» ПС № ПС №143 "Волково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Иевлево | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 761.5391 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 757.73 |  |  |  | 757.7308 | ООО "ПРОГРЕСС" | 909.277 | 51.9587 | 32211189716 | roseltorg.ru | 2022-03-01 | 2022-03-02 | 2022-03-10 | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2022-04-15 | 2022-03-25 | 2022-04-15 | 2022-03-25 | 2022-07-08
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 761.53
1201 | 2022 | Реконструкция БМКТП-10/0,4кВ № 918 (замена трансформатора 250 кВА на трансформатор 400 кВА, узла учета с установкой 3-х тр-ов тока 600/5 ), ПС №220 "Ельдигино", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Кстинино | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция БМКТП-10/0,4кВ № 918 (замена трансформатора 250 кВА на трансформатор 400 кВА, узла учета с установкой 3-х тр-ов тока 600/5 ), ПС №220 "Ельдигино", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Кстинино | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1069.6415 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОУЧЁТ" | 1064.29 |  |  |  | 1064.2933 | ООО "ЭНЕРГОУЧЁТ" | 1277.152 | 84.3402 | 32211189717 | roseltorg.ru | 2022-03-01 | 2022-03-02 | 2022-03-10 | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2022-04-15 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | 2022-03-24 | 2022-07-08
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1069.64
1202 | 2022 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 793, ПС №95 "Базарово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Базарово, СНТ "Луговой", уч.41 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 793, ПС №95 "Базарово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Базарово, СНТ "Луговой", уч.41 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 640.1481 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 637.83 |  |  |  | 637.8333 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 765.4 | 15.1564 | 32211189718 | roseltorg.ru | 2022-03-01 | 2022-03-02 | 2022-03-10 | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2022-04-15 | 2022-03-29 | 2022-04-15 | 2022-03-29 | 2022-07-08
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 640.15
1203 | 2022 | Сооружение заходов ВЛ-110 кВ Крутыши-Сетовка на ПС-110 кВ Свистягино, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н | J_I-224625 | 2022 | ОН | Заключение Соглашения об установление публичного сервитута в отношении частей земельного участка площадью 19 188 кв. м. с кадастровым номером 50:29:0000000:51012 используемых в целях прокладки инженерных коммуникаций - строительства воздушной линии ВЛ 110 кВ по титулу: "Сооружение заходов ВЛ-110 кВ Крутыши-Сетовка на ПС-110 кВ Свистягино, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н» | ПАО "Россети Московский регион" | Отчет 3054/1 от 19.11.2021 | 720 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Петров Алексей Николаевич | 720 |  |  |  | 720 | Петров Алексей Николаевич | 720 | 0.71248 | неэлектронная | неэлектронная | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 5.7.3.11 | ЦКК | 2022-03-02 | 17 | 2022-03-13 | 2022-03-02 | 2022-03-13 | 2022-03-13 | 2071-12-31 |  | Выписка ЦКК 005 от 02.03.22 (17): ЕП
1204 | 2022 | Строительство РТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА (взамен РТП № 18058), 20 ячеек КСО-298, 11КЛ-10кВ РТП 18058 - ТП 13008, ТП 23376, ПС 417, ПС 795, МЭТ 151, ТП 22396 - ТП 23376, ТП 19617 - ТП 26877, 7КЛ-0,4кВ КТП - вв.94243, вв.абонента, вв.соб.нужд РП 11301, вв.соб.нужд ТП 16348, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Амурская, д.2 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство РТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА (взамен РТП № 18058), 20 ячеек КСО-298, 11КЛ-10кВ РТП 18058 - ТП 13008, ТП 23376, ПС 417, ПС 795, МЭТ 151, ТП 22396 - ТП 23376, ТП 19617 - ТП 26877, 7КЛ-0,4кВ КТП - вв.94243, вв.абонента, вв.соб.нужд РП 11301, вв.соб.нужд ТП 16348, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Амурская, д.2 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 57875.535 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 57817.66 |  | 1 | 57817.66 | 57817.6595 | ООО "СМК" | 69381.1914 |  | 32211214686 | roseltorg.ru | 2022-03-07 | 2022-03-11 | 2022-03-18 | 2022-03-23 |  |  |  |  | 2022-04-12 | 2022-04-05 | 2022-04-12 | 2022-04-05 | 2022-07-31
участник | [13 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 57875.54 |  |  | 57875.54
1205 | 2022 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 13012, РТП № 14092 до новой ТП, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, счетчики учета э/э - 2 шт.,в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Молостовых, д.7А | L_I-254827 | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 13012, РТП № 14092 до новой ТП, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, счетчики учета э/э - 2 шт.,в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Молостовых, д.7А (1,26 МВА; 2,479 км; 14 шт.(РУ); 81,29 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | Московские кабельные сети | Cводно-сметный расчет | 3162.405 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 3159.24 |  |  |  | 3159.2426 | ООО "СМК" | 3791.0911 |  | 32211228223 | roseltorg.ru | 2022-03-07 | 2022-03-16 | 2022-03-29 | 2022-03-31 |  |  |  |  | 2022-04-05 | 2022-04-11 | 2022-04-05 | 2022-04-11 | 2022-04-30
1206 | 2022 | Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Наро-Фоминск, д.Головеньки, 50:26:0110208:420 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Наро-Фоминск, д.Головеньки, 50:26:0110208:420 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 940.3151 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "АКОМ" | 932.51 |  |  |  | 932.5083 | ООО "АКОМ" | 1119.01 |  | 32211224961 | roseltorg.ru | 2022-03-07 | 2022-03-15 | 2022-03-22 | 2022-03-25 |  |  |  |  | 2022-04-06 | 2022-04-13 | 2022-04-06 | 2022-04-13 | 2022-05-27
участник | [13 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 933.07
1207 | 2022 | Строительство КТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.278 ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС-110 кВ №595 "Лидино", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,38 км, ВЛ-0,38 кВ-0,24 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с/т "Медик", 50:19:0040137:4 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.278 ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС-110 кВ №595 "Лидино", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,38 км, ВЛ-0,38 кВ-0,24 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с/т "Медик", 50:19:0040137:4 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1454.061 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1442.43 |  |  |  | 1442.425 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1730.91 |  | 32211224960 | roseltorg.ru | 2022-03-07 | 2022-03-15 | 2022-03-22 | 2022-03-25 |  |  |  |  | 2022-04-06 | 2022-04-13 | 2022-04-06 | 2022-04-13 | 2022-05-27
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1443.01
1208 | 2022 | Строительство МТП-63 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от оп.866 ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС-110 кВ №701 "Сухарево", ЛР-10 кВ (2,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, вблизи д.Новогорбово, 50:19:0050311:249 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-63 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от оп.866 ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС-110 кВ №701 "Сухарево", ЛР-10 кВ (2,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, вблизи д.Новогорбово, 50:19:0050311:249 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 3170.4743 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3144.79 |  |  |  | 3144.7917 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3773.75 |  | 32211224959 | roseltorg.ru | 2022-03-07 | 2022-03-15 | 2022-03-22 | 2022-03-25 |  |  |  |  | 2022-04-06 | 2022-04-13 | 2022-04-06 | 2022-04-13 | 2022-07-31
1209 | 2022 | Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ Л-4 РП-4 ПС-110 кВ №645 "Сушкинская", 2хРЛР-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-6 кВ-1,5 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в районе д.Белозерово, 50:20:0060331:306 | Г | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ Л-4 РП-4 ПС-110 кВ №645 "Сушкинская", 2хРЛР-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-6 кВ-1,5 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в районе д.Белозерово, 50:20:0060331:306 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 3268.0844 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 3241.94 |  |  |  | 3241.9417 | ООО "ФАБИ" | 3890.33 |  | 32211224929 | roseltorg.ru | 2022-03-07 | 2022-03-15 | 2022-03-22 | 2022-03-25 |  |  |  |  | 2022-04-06 | 2022-04-13 | 2022-04-06 | 2022-04-13 | 2023-02-01
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 3242.92
участник | [13 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 3244.19
1210 | 2022 | Строительство КТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.396 ВЛЗ-10 кВ ф.3 РП-7 ПС-110 кВ №704 "Макарово", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,18 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Денисьево, 50:18:0080310:3587 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.396 ВЛЗ-10 кВ ф.3 РП-7 ПС-110 кВ №704 "Макарово", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,18 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Денисьево, 50:18:0080310:3587 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 844.1727 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 837.42 |  |  |  | 837.4167 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1004.9 |  | 32211224923 | roseltorg.ru | 2022-03-07 | 2022-03-15 | 2022-03-22 | 2022-03-25 |  |  |  |  | 2022-04-06 | 2022-04-13 | 2022-04-06 | 2022-04-13 | 2022-05-26
1211 | 2022 | Строительство КТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.18 ПС-110 кВ №409 "Лотошино", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-2,83 км, ВЛ-0,38 кВ-0,54 км), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, ст. Раздолье, 50:02:0010412:329 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.18 ПС-110 кВ №409 "Лотошино", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-2,83 км, ВЛ-0,38 кВ-0,54 км), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, ст. Раздолье, 50:02:0010412:329 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 5678.2564 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 5632.26 |  |  |  | 5632.2583 | ООО "ФАБИ" | 6758.71 |  | 32211224907 | roseltorg.ru | 2022-03-07 | 2022-03-15 | 2022-03-22 | 2022-03-25 |  |  |  |  | 2022-03-27 | 2022-04-13 | 2022-03-27 | 2022-04-13 | 2022-10-01
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 5633.97
участник | [13 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 5635.61
1212 | 2022 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 11876 до ближайшей стены здания в напр-ии ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Николопесковский пер., д.10, стр.1 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 11876 до ближайшей стены здания в напр-ии ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Николопесковский пер., д.10, стр.1 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 5835.31 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 5777.54 |  |  |  | 5777.5404 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 6933.0485 |  | 32211214709 | roseltorg.ru | 2022-03-07 | 2022-03-11 | 2022-03-18 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-04-12 | 2022-04-01 | 2022-04-12 | 2022-04-01 | 2022-06-30
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 5835.31
1213 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование двум титулам: МКС- филиала ПАО "Россети Московский регион» (г.Москва, ул.Солянка, д.2/6, стр.1) | ПАО "Россети Московский регион" | Заголовочный лот | 8652.6981 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 8644.05 |  |  |  | 8644.0454 | ООО "СМК" | 10372.8544 |  | 32211214717 | roseltorg.ru | 2022-03-07 | 2022-03-11 | 2022-03-18 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-04-12 | 2022-04-01 | 2022-04-12 | 2022-04-01 | 2022-06-30
участник | [13 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 8652.7
справочный | 2022 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 27980 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка ВРЩ-0,4кВ -2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Солянка, д.2/6, стр.1 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 27980 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка ВРЩ-0,4кВ -2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Солянка, д.2/6, стр.1 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 8303.2564 | [15 empty] | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-04-12 |  | 2022-04-12
справочный | 2022 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 27980 с установкой 2-х новых СП-0,4кВ, 2КЛ-0,4кВ от нов. СП-0,4кВ до сущ-их КЛ-0,4кВ напра-ем на вв.132678, вв.719518 для освобождения мест в ТП № 27980, КЛ-0,4кВ для перевода вв.719519 из луча А в луч Б ТП № 27980, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Солянка, д.2/6, стр.1 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 27980 с установкой 2-х новых СП-0,4кВ, 2КЛ-0,4кВ от нов. СП-0,4кВ до сущ-их КЛ-0,4кВ напра-ем на вв.132678, вв.719518 для освобождения мест в ТП № 27980, КЛ-0,4кВ для перевода вв.719519 из луча А в луч Б ТП № 27980, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Солянка, д.2/6, стр.1 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 349.4417 | [15 empty] | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-04-12 |  | 2022-04-12
1214 | 2022 | Строительство ВЛ-10 кВ путем отпайки от существующей опоры ВЛ-10 кВ ф.22 ПС 781 «Леоново» до ВЛ-10 кВ ф.2, СП-10 кВ (реклоузер), РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Первомайское , д.Каменка : 77:18:0180609:89. | Г | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛ-10 кВ путем отпайки от существующей опоры ВЛ-10 кВ ф.22 ПС 781 "Леоново» до ВЛ-10 кВ ф.2, СП-10 кВ (реклоузер), РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Первомайское , д.Каменка : 77:18:0180609:89. | Новая Москва | ОР | 4615.9663 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 4592.89 |  |  |  | 4592.8864 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 5511.4637 |  | 32211216859 | roseltorg.ru | 2022-03-07 | 2022-03-14 | 2022-03-23 | 2022-03-23 |  |  |  |  | 2022-04-08 |  | 2022-04-08
участник | [13 empty] | ООО "ДЭК СТРОЙ" | 4611.35
участник | [13 empty] | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 4613.66
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 4615.37
1215 | 2022 | """Строительство ТП-10/0,4кВ, 1 шт. ( № нов. ), типа БКТП-10/0,4 кВ на моноблоках RM6 (I1I) с транс. 100 кВА., КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, д. Рассказовка; 77:17:0100211:17395""" | Г | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, 1 шт. ( № нов. ), типа БКТП-10/0,4 кВ на моноблоках RM6 (I1I) с транс. 100 кВА., КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, д. Рассказовка; 77:17:0100211:17395. | Новая Москва | ССР | 3934.0994 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3914.43 |  |  |  | 3914.4289 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4697.3147 |  | 32211216864 | roseltorg.ru | 2022-03-07 | 2022-03-14 | 2022-03-23 | 2022-03-23 |  |  |  |  | 2022-04-08 |  | 2022-04-08
участник | [13 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 3934.1
1216 | 2022 | Строительство ТП-10/0,4 кВ №нов в габаритах 250 кВА, установить трансформатор мощностью 160 кВА, строительство КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Внуковское, кв-л 6, владение 1 : 77:17:0100211:19052. | Г | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ №нов в габаритах 250 кВА, установить трансформатор мощностью 160 кВА, строительство КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Внуковское, кв-л 6, владение 1 : 77:17:0100211:19052. | Новая Москва | ОР | 3427.7971 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3410.66 |  |  |  | 3410.6581 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4092.7897 |  | 32211216870 | roseltorg.ru | 2022-03-07 | 2022-03-14 | 2022-03-23 | 2022-03-23 |  |  |  |  | 2022-04-08 |  | 2022-04-08
участник | [13 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 3427.8
1217 | 2022 | Строительство ТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от вновь сооруж. РЛР-10 кВ ПС №420 "Долгопрудная", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, Лихачевское ш. | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от вновь сооруж. РЛР-10 кВ ПС №420 "Долгопрудная", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, Лихачевское ш. | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 6430.8681 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 6398.71 |  |  |  | 6398.7137 | ООО "ЭНКОМ" | 7678.4564 |  | 32211214449 | roseltorg.ru | 2022-03-07 | 2022-03-11 | 2022-03-18 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-04-12 | 2022-04-01 | 2022-04-12 | 2022-04-01 | 2022-07-11
участник | [13 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 6430.87
1218 | 2022 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 775, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.23 ПС №803 "Юркино II ", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский,р-н, ул. Луговая, д. 20 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 775, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.23 ПС №803 "Юркино II ", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский,р-н, ул. Луговая, д. 20 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 6368.4782 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 6336.63 |  |  |  | 6336.63 | ООО "ФАБИ" | 7603.956 |  | 32211214457 | roseltorg.ru | 2022-03-07 | 2022-03-11 | 2022-03-18 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-04-12 | 2022-04-01 | 2022-04-12 | 2022-04-01 | 2022-06-30
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 6368.48
1219 | 2022 | Строительство ТП-630/6/0,4 , ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ Ф-9 ПС №148 "Вязовка", СП-6 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Аревское | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-630/6/0,4 , ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ Ф-9 ПС №148 "Вязовка", СП-6 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Аревское | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 6048.564 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 6046.33 |  |  |  | 6046.3333 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 7255.6 |  | 32211214473 | roseltorg.ru | 2022-03-07 | 2022-03-11 | 2022-03-18 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-04-12 | 2022-04-01 | 2022-04-12 | 2022-04-01 | 2022-12-26
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 6048.56
1220 | 2022 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.103 ПС №366 "Донино", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Раменское, 4-й км Донинское ш Ю8-21-302-60811(569225) | Г | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.103 ПС №366 "Донино", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Раменское, 4-й км Донинское ш Ю8-21-302-60811(569225) | Южные электрические сети | ССР | 475.4023 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ПРОГРЕСС" | 473.02 |  |  |  | 473.025 | ООО "ПРОГРЕСС" | 567.63 |  | 32211212496 | roseltorg.ru | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 2022-03-18 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-04-05 | 2022-04-04 | 2022-04-05 | 2022-04-04 | 2022-04-30
1221 | 2022 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ТС | Поставка КМУ на шасси КАМАЗ-43118 | ПАО "Россети Московский регион" | Заголовочный лот | 202666.6663 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ООО "РЭТ" | 202666.6663 |  |  |  | 202666.6663 | ООО "РЭТ" | 243199.9996 |  | неэлектронная | неэлектронная | 2022-03-30 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 5.7.3.18 | ЦКК | 2022-03-21 | 20 | 2022-03-30 | 2022-04-08 | 2022-03-30 | 2022-04-08 | 2022-05-31
справочный | 2022 | Приобретение Автомобиль с КМУ на шасси КАМАЗ (8 шт. (прочие)) | L_P-006919 | 2022 | ТС | Поставка КМУ для нужд филиала ВЭС | ПАО "Россети Московский регион" | Коммерческое предложение | 60416.6665 | [15 empty] | 2022-03-30 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 5.7.3.18 | ЦКК | 2022-03-21 | 20 | 2022-03-30 |  | 2022-03-30
справочный | 2022 | Приобретение автомобиля с КМУ на шасси КАМАЗ для перевозки ПЭОТ | L_P-006916 | 2022 | ТС | Поставка КМУ для нужд филиала ЗЭС | ПАО "Россети Московский регион" | Коммерческое предложение | 40500 | [15 empty] | 2022-03-30 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 5.7.3.18 | ЦКК | 2022-03-21 | 20 | 2022-03-30 |  | 2022-03-30
справочный | 2022 | Приобретение Автомобиль с КМУ на шасси КАМАЗ для перевозки ПЭОТ (30%) (5 шт.) | L_P-006747 | 2022 | ТС | Поставка КМУ для нужд филиала СЭС | ПАО "Россети Московский регион" | Коммерческое предложение | 41333.3333 | [15 empty] | 2022-03-30 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 5.7.3.18 | ЦКК | 2022-03-21 | 20 | 2022-03-30 |  | 2022-03-30
справочный | 2022 | Приобретение Автомобиля КАМАЗ или аналог с КМУ грузоподъёмностью 5,8 – 6,5 т. для перевозки ПЭОТ для нужд ЮЭС (ОНМ 2022) (6 шт.(прочие)) | L_P-006670 | 2022 | ТС | Поставка КМУ для нужд филиала ЮЭС | ПАО "Россети Московский регион" | Коммерческое предложение | 48333.3332 | [15 empty] | 2022-03-30 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 5.7.3.18 | ЦКК | 2022-03-21 | 20 | 2022-03-30 |  | 2022-03-30
справочный | 2022 | "Приобретение КМУ на шасси автомобиля КАМАЗ, 2 шт., для нужд филиала ""Новая Москва""" | L_P-006947 | 2022 | ТС | Поставка КМУ для нужд филиала НМ | ПАО "Россети Московский регион" | Коммерческое предложение | 12083.3333 | [15 empty] | 2022-03-30 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 5.7.3.18 | ЦКК | 2022-03-21 | 20 | 2022-03-30 |  | 2022-03-30
1329 | 2021 | Создание информационной системы Диалоговый офис, обеспецивающей упрощение для клиента при взаимодействии с сетевой компанией (IT-019) (1 шт.(прочие)) | J_I-223482 | 2023 | Работы | Выполнение работ по развитию системы "Виртуальный диалоговый офис взаимодействия с клиентами ПАО "Россети Московский регион" | ПАО "Россети Московский регион" | ТКП | 82076.0545 | ВЗ | ОК ЕП | 1 | 1 | ООО "СИГМА" | 82075.962 |  | 1 | 82075.962 | 82075.9625 | ООО "СИГМА" | 98491.155 | 8622.7665 | 32110910197 | tender.lot-online.ru | 2021-12-01 | 2021-12-06 | 2022-01-12 | 2022-02-02 |  |  |  |  | 2022-02-10 | 2022-02-14 | 2022-02-10 | 2022-02-14 | 2023-07-13
1330 | 2021 | Модернизация ПС-110кВ № 14 «Апаренки» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК"""": установка оборудования противопожарной защиты | K_I-232860 | 2024 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ПС-110кВ № 14 "Апаренки» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК"""": установка оборудования противопожарной защиты | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 422.4992 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 391.2342 |  |  |  | 391.2342 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 469.4811 | 469.4811 | 32110932887 | roseltorg.ru | 2021-12-03 | 2021-12-10 | 2021-12-22 | 2022-01-12 |  |  |  |  | 2021-12-25 | 2022-01-28 | 2021-12-25 | 2022-01-28 | 2022-01-31
участник | [13 empty] | ООО "ТЕХНОЭЙР" |  | ООО "ТЕХНОЭЙР"
1331 | 2021 |  | - | 0 | ИТ | Оказание услуг по технической поддержке и приобретению неисключительных прав на программное обеспечение Smeta.ru для ПАО "Россети Московский регион» | ПАО "Россети Московский регион" | Заголовочный лот | 30108.0043 | ВЗ | ОК ЕП | 1 | 1 | ООО "ФИРМА СТРОЙСОФТ" | 30108 |  | 1 |  | 30108 | ООО "ФИРМА СТРОЙСОФТ" | 34415.634 | 3309.1956 | 32110966132 | roseltorg.ru | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2022-01-11 | 2022-02-09 |  |  |  |  | 2022-03-01 | 2022-02-24 | 2022-03-01 | 2022-02-24 | 2023-02-23
справочный | 2021 |  | - | 0 | ИТ | Приобретение неисключительных прав на программное обеспечение Smeta.ru для ПАО «Россети Московский регион» | ПАО "Россети Московский регион" | Технико-коммерческие предложения | 18872.795 | [15 empty] | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2022-02-09 |  |  |  |  | 2022-03-01 | см. заголовочный | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2023-02-28
справочный | 2021 |  | - | 0 | ИТ | Оказание услуг по технической поддержке программного обеспечения Smeta.ru для ПАО «Россети Московский регион» | ПАО "Россети Московский регион" | Технико-коммерческие предложения | 11235.2093 | [15 empty] | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2022-02-09 |  |  |  |  | 2022-03-01 | см. заголовочный | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2023-02-28
1332 | 2021 | Обеспечение безопасности уровня ядра технологической информационной сети ПАО "МОЭСК" | K_I-235863 | 2024 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Обеспечение безопасности уровня ядра технологической информационной сети ПАО "МОЭСК" | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 6520.6163 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | АО "УПРАВЛЕНИЕ ВОЛС-ВЛ" | 6488.01 |  | 1 | 5126.51 | 5126.5084 | АО "УПРАВЛЕНИЕ ВОЛС-ВЛ" | 6151.8101 | 734.2483 | 32110954449 | roseltorg.ru | 2021-12-20 | 2021-12-16 | 2022-01-12 | 2022-02-02 |  |  |  |  | 2022-02-24 | 2022-02-22 | 2022-02-24 | 2022-02-22 | 2022-12-29
участник | [13 empty] | ООО "СИБ МИР" | 6520.62 |  |  | 4783.52
1333 | 2021 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18636 до границ участка Заявителя, в ТП 18636 с установить тр-ры 2x1000 ВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Столешников пер., д. 11 (2 МВА; 0,070 км, 14 шт. яч.ру, 2 шт. (прочие)) | E_I-135294 | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (2 этап) по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18636 до границ участка Заявителя, в ТП 18636 с установить тр-ры 2x1000 ВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Столешников пер., д. 11 (2 МВА; 0,070 км, 14 шт. яч.ру, 2 шт. (прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 11561.0155 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 11549.45 |  |  |  | 11549.4545 | ООО "СМК" | 13859.3454 | 2616.5136 | 32110954623 | roseltorg.ru | 2021-12-12 | 2021-12-16 | 2022-01-10 | 2022-01-12 |  |  |  |  | 2022-01-11 | 2022-01-26 | 2022-01-11 | 2022-01-26 | 2022-12-31
участник | [13 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 11561.02
1334 | 2021 | Строительство 4КЛ-10кВ РП 18143 с.1 - ПС 731 А, РП 18143 с.1 - ПС 731 Б, РП 18143 с.2 - ПС 731 Г, РП 18143 с.3 - ПС 731 Д, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Профсоюзная, д.126, корп.1-3, стр.6-8 | M_I-264390 | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-10кВ РП 18143 с.1 - ПС 731 А, РП 18143 с.1 - ПС 731 Б, РП 18143 с.2 - ПС 731 Г, РП 18143 с.3 - ПС 731 Д, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Профсоюзная, д.126, корп.1-3, стр.6-8 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 8354.6205 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 8346.27 |  | 1 | 8346.27 | 8346.2667 | ООО "СК СИСТЕМА" | 10015.52 | 1866.7981 | 32110981506 | roseltorg.ru | 2021-12-21 | 2021-12-23 | 2021-12-30 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 15.01.2022 | 2022-01-27 | 15.01.2022 | 2022-01-27 | 2022-12-31
1335 | 2021 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 804 до ВРЩ-0,4кВ № 106000, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Николоямская, д.7/8 | L_I-252188 | 2024 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 804 до ВРЩ-0,4кВ № 106000, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Николоямская, д.7/8 (0,184 км; 46 п.м.) | Московские кабельные сети | Cводно-сметный расчет | 2670.3167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 2667.65 |  |  |  | 2667.65 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 3201.18 | 3201.18 | 32110981585 | roseltorg.ru | 2021-12-21 | 2021-12-23 | 2021-12-30 | 2022-01-11 |  |  |  |  | 18.01.2022 | 2022-01-24 | 18.01.2022 | 2022-01-24 | 2022-03-31
1336 | 2021 | Строительство 4КЛ-10 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ № 1 до КЛ напр. ТП-10/0,4 кВ № 21214 - ТП-10/0,4 кВ № 21482, до ТП-10/0,4 кВ № 21214, в т.ч. ПИР: г.Москва, кв. 998, р-н Красносельский, ул. Русаковская, д.2/1, стр.1,2 | J_I-220942 | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-10 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ № 1 до КЛ напр. ТП-10/0,4 кВ № 21214 - ТП-10/0,4 кВ № 21482, до ТП-10/0,4 кВ № 21214, в т.ч. ПИР: г.Москва, кв. 998, р-н Красносельский, ул. Русаковская, д.2/1, стр.1,2 (0,621 км; 543 кв.м.) | Московские кабельные сети | Cводно-сметный расчет | 3846.6167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 3842.77 |  |  |  | 3842.7667 | ООО "СМК" | 4611.32 | 1618.8677 | 32110981592 | roseltorg.ru | 2021-12-21 | 2021-12-23 | 2021-12-30 | 2022-01-11 |  |  |  |  | 18.01.2022 | 2022-01-24 | 18.01.2022 | 2022-01-24 | 2022-07-31
1337 | 2021 | Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 17109 с установкой 2 щитов ЩО-70 с рубильниками до 630А, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Боровское шоссе, д.43 | K_I-232817 | 2023 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 17109 с установкой 2 щитов ЩО-70 с рубильниками до 630А, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Боровское шоссе, д.43 (0,129 км; 2 шт.(прочие)) | Московские кабельные сети | Cводно-сметный расчет | 1022.8 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "РУСЭНЕРГОСЕТЬ" | 1021.78 |  |  |  | 1021.775 | ООО "РУСЭНЕРГОСЕТЬ" | 1226.13 | 237.3155 | 32110981602 | roseltorg.ru | 2021-12-21 | 2021-12-23 | 2021-12-30 | 2022-01-11 |  |  |  |  | 18.01.2022 | 2022-01-24 | 18.01.2022 | 2022-01-24 | 2022-12-31
1338 | 2021 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 20630 с установкой тр-ов 2х630кВА взамен 2х400кВА, КЛ-0,4кВ для замены ошиновки 0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинский пр-кт, д.137, корп.1 | L_I-254441 | 2024 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 20630 с установкой тр-ов 2х630кВА взамен 2х400кВА, КЛ-0,4кВ для замены ошиновки 0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинский пр-кт, д.137, корп.1 (1,26 МВА; 0,096 км) | Московские кабельные сети | Cводно-сметный расчет | 2044.2333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МСК-СЕРВИС" | 2034.01 |  |  |  | 2034.0083 | ООО "МСК-СЕРВИС" | 2440.81 | 472.4148 | 32110982905 | roseltorg.ru | 2021-12-21 | 2021-12-23 | 2021-12-30 | 2022-01-11 |  |  |  |  | 18.01.2022 | 2022-01-24 | 18.01.2022 | 2022-01-24 | 2022-12-31
1339 | 2021 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по двум титулам: МКС- филиала ПАО "Россети Московский регион» (адрес: г.Москва, г.Москва, ул.Авиаторов, д.11) | Московские кабельные сети | Заголовочный лот | 5778.3167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 5775.43 |  |  |  | 5775.43 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 6930.51 | 1475.5279 | 32110982298 | roseltorg.ru | 2021-12-21 | 2021-12-23 | 2021-12-30 | 2022-01-11 |  |  |  |  | 18.01.2022 | 2022-01-24 | 18.01.2022 | 2022-01-24 | 2022-11-30
справочный | 2021 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19264 А и Б до стены здания заявителя со стороны ТП № 19264 в напр-ии нового ВРЩ-0,4кВ , установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Авиаторов, д.11 | M_I-267832 | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19264 А и Б до стены здания заявителя со стороны ТП № 19264 в напр-ии нового ВРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Авиаторов, д.11 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 5553.125 | [15 empty] | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2022-01-11 |  |  |  |  | 18.01.2022 | 2022-01-24 | 18.01.2022 | 2022-01-24 | 2022-01-24
справочный | 2021 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 19264 с установкой 2-х сборок н/н на 16 присоединений, 17КЛ-0,4кВ от ТП № 19264 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Авиаторов, д.11 | M_I-267833 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 19264 с установкой 2-х сборок н/н на 16 присоединений, 17КЛ-0,4кВ от ТП № 19264 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Авиаторов, д.11 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 225.1917 | [15 empty] | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2022-01-11 |  |  |  |  | 18.01.2022 | 2022-01-24 | 18.01.2022 | 2022-01-24 | 2022-04-30
1340 | 2021 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28310 до опоры № 1, ВЛ-0,4кВ от опоры ПАО «Россети Московский регион» №1 до опоры №4, установка опоры - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Муравская, вл.49 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28310 до опоры № 1, ВЛ-0,4кВ от опоры ПАО "Россети Московский регион» №1 до опоры №4, установка опоры - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Муравская, вл.49 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 966.7417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 965.77 |  |  |  | 965.77 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 1158.93 | 796.7644 | 32110982911 | roseltorg.ru | 2021-12-21 | 2021-12-23 | 2021-12-30 | 2022-01-11 |  |  |  |  | 18.01.2022 | 2022-01-24 | 18.01.2022 | 2022-01-24 | 2022-04-30
1341 | 2021 | Строительство КЛ-0,4кВ от ВРЩ-0,4кВ № 129634 ТП-10/0,4кВ №23629 (по адресу: ул.Гиляровского, д.35 - 37) до нового ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Щепкина, д.34, стр.2 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ВРЩ-0,4кВ № 129634 ТП-10/0,4кВ №23629 (по адресу: ул.Гиляровского, д.35 - 37) до нового ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Щепкина, д.34, стр.2 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 2021.0583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 2000.85 |  |  |  | 2000.85 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 2401.02 | 1650.7013 | 32110982919 | roseltorg.ru | 2021-12-21 | 2021-12-23 | 2021-12-30 | 2022-01-11 |  |  |  |  | 18.01.2022 | 2022-01-24 | 18.01.2022 | 2022-01-24 | 2022-04-30
1342 | 2021 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10865 до ВРЩ-0,4кВ № 36151 жилого дома, в т.ч. ПИР: г.Москва, Комсомольский пр-кт, д.36 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10865 до ВРЩ-0,4кВ № 36151 жилого дома, в т.ч. ПИР: г.Москва, Комсомольский пр-кт, д.36 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 3148.8417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭСК" | 3145.69 |  |  |  | 3145.6917 | ООО "ЭСК" | 3774.83 | 3774.83 | 32110982921 | roseltorg.ru | 2021-12-21 | 2021-12-23 | 2021-12-30 | 2022-01-11 |  |  |  |  | 17.01.2022 | 2022-01-24 | 17.01.2022 | 2022-01-24 | 2022-02-28
1343 | 2021 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16587 до стены фасада здания в сторону нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Волоколамское ш, д.112, стр.3 | M_I-266583 | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16587 до стены фасада здания в сторону нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Волоколамское ш, д.112, стр.3 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 2630.2417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МСК-СЕРВИС" | 2617.09 |  |  |  | 2617.0917 | ООО "МСК-СЕРВИС" | 3140.51 | 668.6247 | 32110982287 | roseltorg.ru | 2021-12-21 | 2021-12-23 | 2021-12-30 | 2022-01-11 |  |  |  |  | 18.01.2022 | 2022-01-24 | 18.01.2022 | 2022-01-24 | 2022-11-30
1344 | 2021 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24363 А и Б до новых ВРЩ-0,4кВ № 1-2 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Черное Озеро, з/у 7 | M_I-268103 | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24363 А и Б до новых ВРЩ-0,4кВ № 1-2 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Черное Озеро, з/у 7 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 5400.7583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 5395.36 |  |  |  | 5395.3576 | ООО "СК СИСТЕМА" | 6474.4291 | 605.2582 | 32110981508 | roseltorg.ru | 2021-12-21 | 2021-12-23 | 2021-12-30 | 2022-01-11 |  |  |  |  | 18.01.2022 | 2022-01-24 | 18.01.2022 | 2022-01-24 | 2023-12-31
1345 | 2021 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 16587 с установкой 2-х КРУ-0,4кВ с количеством присоединений 12, 5КЛ-10кВ, 16КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16587, ТП-6/0,4кВ № 391 до существующих КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, | M_I-266584 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 16587 с установкой 2-х КРУ-0,4кВ с количеством присоединений 12, 5КЛ-10кВ, 16КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16587, ТП-6/0,4кВ № 391 до существующих КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волоколамское ш, д.112, стр.3 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 1061.5667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МСК-СЕРВИС" | 1056.26 |  |  |  | 1056.2588 | ООО "МСК-СЕРВИС" | 1267.5106 | 871.4135 | 32110982294 | roseltorg.ru | 2021-12-21 | 2021-12-23 | 2021-12-30 | 2022-01-11 |  |  |  |  | 18.01.2022 | 2022-01-24 | 18.01.2022 | 2022-01-24 | 2022-04-30
1346 | 2021 | Приобретение автогидроподъёмника на шасси КАМАЗ с высотой подъёма до 61м для нужд МВС | K_P-004874 | 2022 | ТС | Поставка автогидроподъемника (ЗНТ 062-0001421) | ПАО "Россети Московский регион" | Коммерческое предложение | 18827.1056 | ВЗ | ОК ЕП | 3 | 3 | ООО "ЗАВОД АВТОМОБИЛЬНЫХ ФУРГОНОВ" | 18827 |  | 1 | 18827 | 18827 | ООО "ЗАВОД АВТОМОБИЛЬНЫХ ФУРГОНОВ" | 22592.4 |  | 32111003641 | tender.lot-online.ru | 2021-12-20 | 2021-12-29 | 2022-01-26 | 2022-02-22 |  |  |  |  | 09.03.2022 |  | 2022-03-09
участник | [13 empty] | ООО СМОЛЕНСКИЙ ТД "ГПМ" | 17500 | ООО СМОЛЕНСКИЙ ТД "ГПМ"
участник | [13 empty] | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "НАЗ" | 16041.667 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "НАЗ"
1347 | 2021 | Реконструкция ТП 10/0,4кВ 890 с тр-ми 2х400 кВА, перевод сущ. КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ в рек. ТП 10/0,4кВ (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Покровка, д.13, стр. 5 (0,8 МВА; 0,99 км; 2 шт.(РУ); 1 034 кв.м.; 3 шт.(прочие)) | I_I-219840 | 2023 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция ТП 10/0,4кВ 890 с тр-ми 2х400 кВА, перевод сущ. КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ в рек. ТП 10/0,4кВ (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Покровка, д.13, стр. 5 (0,8 МВА; 0,99 км; 2 шт.(РУ); 1 034 кв.м.; 3 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 3049.6883 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" | 3049.38 |  |  |  | 3049.3834 | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" | 3659.26 | 609.8767 | 32111000660 | roseltorg.ru | 2021-12-20 | 2021-12-28 | 2022-01-17 | 2022-01-19 |  |  |  |  | 2022-01-18 | 2022-02-04 | 2022-01-18 | 2022-02-04 | 2022-12-31
участник | [13 empty] | ООО "КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМ СВЯЗИ | 3049.69
1348 | 2021 | Рамочник | Рамочник | х | ГП; МТРиО | Право заключения рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, предоставление/поставку оборудования и материалов по объектам распределительных сетей ВЛ, КЛ 0,4/6/10/20 кВ для нужд Южных ЭС- филиала ПАО "Россети Московский регион» (донабор) | ПАО "Россети Московский регион" | Рамочник без указания стоимости | 0 | ВЗ | ПО | 4 | 4 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 0 |  |  |  | 0 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 0 | 0 | 32111001914 | roseltorg.ru | 2021-12-20 | 2021-12-28 | 2022-01-18 | 2022-02-02 |  |  |  |  | 2022-02-03 | 2022-02-14 | 2022-02-03 | 2022-02-14 | 2022-06-01
участник | [13 empty] | ООО "ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК МСК" | 0 |  |  |  |  | ООО "ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК МСК"
участник | [13 empty] | АО "АРСЕНАЛ" | 0 | АО "АРСЕНАЛ"
участник | [13 empty] | ООО "СТРОЙКОНТАКТСЕТЬ" | 0 | ООО "СТРОЙКОНТАКТСЕТЬ"
1349 | 2021 | Рамочник | Рамочник | х | ГП; МТРиО | Право заключения рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, предоставление/поставку оборудования и материалов по объектам распределительных сетей ВЛ, КЛ 0,4/6/10/20 кВ для нужд Северных ЭС- филиала ПАО "Россети Московский регион» (донабор) | ПАО "Россети Московский регион" | Рамочник без указания стоимости | 0 | ВЗ | ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНКОМ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ЭНКОМ" | 0 | 0 | 32111001856 | roseltorg.ru | 2021-12-20 | 2021-12-28 | 2022-01-18 | 2022-02-02 |  |  |  |  | 2022-02-03 | 2022-02-07 | 2022-02-03 | 2022-02-07 | 2022-06-01
участник | [13 empty] | ООО "ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК МСК" | 0 | ООО "ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК МСК"
участник | [13 empty] | АО "АРСЕНАЛ" | 0 | АО "АРСЕНАЛ"
участник | [13 empty] | ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" | 0 |  |  |  |  | ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО"
1350 | 2021 | Строительство 2хСП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ от яч.108 и яч.208 РУ-10 кВ ПС-110 кВ №435 "Полянка", 2хПУ (3 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, 50:08:0010303:283 | M_I-267381 | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство 2хСП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ от яч.108 и яч.208 РУ-10 кВ ПС-110 кВ №435 "Полянка", 2хПУ (3 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, 50:08:0010303:283 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 23874.2371 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 23676.08 |  |  |  | 23676.0809 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 28411.2971 | 2922.048 | 32111000713 | roseltorg.ru | 2021-12-23 | 2021-12-28 | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  |  |  |  | 2022-01-26 | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 2022-01-25 | 2023-10-19
участник | [13 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 23680.86
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 23685.63
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 23874.24
1351 | 2021 | Реконструкция ПС №813 110/10/6 кВ "Полет", установка 1 дополнительной ячейки на 6 секции в КРУ-10кВ, в т.ч. ПИР, 119027, г. Москва, пересечение улицы Ивана Болотникова и Боровского шоссе | L_I-250709 | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, АН, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ПС №813 110/10/6 кВ "Полет", установка 1 дополнительной ячейки на 6 секции в КРУ-10кВ, в т.ч. ПИР, 119027, г. Москва, пересечение улицы Ивана Болотникова и Боровского шоссе | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 1880.0829 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК МСК" | 1870.68 |  |  |  | 1870.6825 | ООО "ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК МСК" | 2244.819 | 173.3451 | 32111008546 | roseltorg.ru | 2021-12-23 | 2021-12-29 | 2022-01-25 | 2022-02-09 |  |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-03-11 | 2022-02-01 | 2022-03-11 | 2022-11-25
1352 | 2021 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ, ( № нов. ) с транс. 630 кВА., КЛ-10 кВ от вновь сооружаемой ячейки от РУ-10 кВ РП №28Н. до РУ-10 кВ БКТП-10/0,4 кВ №нов, ГНБ, установка коммерческого учёта, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Марушкинское , п.Совхоза Крёкшино, д. 163, стр. 1 | M_I-266830 | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство БКТП-10/0,4 кВ, ( № нов. ) с транс. 630 кВА., КЛ-10 кВ от вновь сооружаемой ячейки от РУ-10 кВ РП №28Н. до РУ-10 кВ БКТП-10/0,4 кВ №нов, ГНБ, установка коммерческого учёта, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Марушкинское , п.Совхоза Крёкшино, д. 163, стр. 1 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 19082.589 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 18987.18 |  |  |  | 18987.1761 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 22784.6113 | 4667.6808 | 32111000672 | roseltorg.ru | 2021-12-23 | 2021-12-28 | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  |  |  |  | 2022-01-26 | 2022-01-31 | 2022-01-26 | 2022-01-31 | 2022-11-15
участник | [13 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 19082.59
1353 | 2021 | Строительство КТП-6/0,4 кВ № нов. в габ. 630 кВА, с 2 транс. 400 кВА, КЛ-6 кВ от ячейки 1 секции РУ-6 кВ ТП №214 до РУ-6 кВ КТП-6/0,4 кВ №нов, ГНБ, установка коммерческого учёта, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Рязановское, Фабрики им 1 Мая п; 77:20:0020451:676 | M_I-267455 | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0,4 кВ № нов. в габ. 630 кВА, с 2 транс. 400 кВА, КЛ-6 кВ от ячейки 1 секции РУ-6 кВ ТП №214 до РУ-6 кВ КТП-6/0,4 кВ №нов, ГНБ, установка коммерческого учёта, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Рязановское, Фабрики им 1 Мая п; 77:20:0020451:676 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 20439.6442 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 20337.45 |  |  |  | 20337.4459 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 24404.9351 | 4880.987 | 32111000675 | roseltorg.ru | 2021-12-23 | 2021-12-28 | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  |  |  |  | 2022-01-26 | 2022-01-31 | 2022-01-26 | 2022-01-31 | 2022-11-22
участник | [13 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 20439.64
1354 | 2021 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25353 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя с монтажем концевой муфты (подключение к РУ-0,4кВ ТП осуществлять через предохранитель с номиналом плавкой вставки 125А), в т.ч. ПИР: г.Москва, Софийская наб, д.14, стр.4 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25353 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя с монтажем концевой муфты (подключение к РУ-0,4кВ ТП осуществлять через предохранитель с номиналом плавкой вставки 125А), в т.ч. ПИР: г.Москва, Софийская наб, д.14, стр.4 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 11240.5135 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 11229.27 |  |  |  | 11229.273 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 13475.1276 | 13475.1276 | 32111000680 | roseltorg.ru | 2021-12-23 | 2021-12-28 | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  |  |  |  | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-03-31
участник | [13 empty] | ООО "СМК" | 11240.51
1355 | 2021 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 786 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя с монтажем концевой муфты (подключение к РУ-0,4кВ ТП осуществлять через предохранитель с номиналом плавкой вставки 125А), в т.ч. ПИР: г.Москва, Космодамианская наб, д.4/22, корп.А | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 786 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя с монтажем концевой муфты (подключение к РУ-0,4кВ ТП осуществлять через предохранитель с номиналом плавкой вставки 125А), в т.ч. ПИР: г.Москва, Космодамианская наб, д.4/22, корп.А | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 7655.6824 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 7651.85 |  |  |  | 7651.8545 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 9182.2254 | 4736.8623 | 32111000684 | roseltorg.ru | 2021-12-23 | 2021-12-28 | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  |  |  |  | 2022-01-26 | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 2022-01-25 | 2022-05-31
участник | [13 empty] | ООО "СМК" | 7655.68
1356 | 2021 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18628 (луч А) до до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя с монтажем концевой муфты (подключение к РУ-0,4кВ ТП осуществлять через предохранитель с номиналом плавкой вставки 125А), в т.ч. ПИР: г.Москва, Раушская наб., д.16 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18628 (луч А) до до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя с монтажем концевой муфты (подключение к РУ-0,4кВ ТП осуществлять через предохранитель с номиналом плавкой вставки 125А), в т.ч. ПИР: г.Москва, Раушская наб., д.16 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 13098.6253 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 13085.53 |  |  |  | 13085.5267 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 15702.632 | 8039.7476 | 32111000695 | roseltorg.ru | 2021-12-23 | 2021-12-28 | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  |  |  |  | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-05-31
участник | [13 empty] | ООО "СМК" | 13098.63
1357 | 2021 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18628 (луч Б) до до ВРЩ-0,4кВ Заявителя с монтажем концевой муфты (подключение к РУ-0,4кВ ТП осуществлять через предохранитель с номиналом плавкой вставки 125А), в т.ч. ПИР: г.Москва, Раушская наб., д.16 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18628 (луч Б) до до ВРЩ-0,4кВ Заявителя с монтажем концевой муфты (подключение к РУ-0,4кВ ТП осуществлять через предохранитель с номиналом плавкой вставки 125А), в т.ч. ПИР: г.Москва, Раушская наб., д.16 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 13098.6253 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 13085.53 |  |  |  | 13085.5267 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 15702.632 | 8039.7476 | 32111000705 | roseltorg.ru | 2021-12-23 | 2021-12-28 | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  |  |  |  | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-05-31
участник | [13 empty] | ООО "СМК" | 13098.63
1358 | 2021 | Строительство КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ (ТП-10/0,4кВ № 18628 (луч А)) до ВРЩ-0,4кВ Заявителя с монтажем концевой муфты (номинал автоматического выключателя в СП-0,4кВ - 125А), КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18628 (луч А) до нового СП-0,4кВ, установка в ТП № 18628 (луч А) нового СП-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Раушская наб., д.28 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ (ТП-10/0,4кВ № 18628 (луч А)) до ВРЩ-0,4кВ Заявителя с монтажем концевой муфты (номинал автоматического выключателя в СП-0,4кВ - 125А), КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18628 (луч А) до нового СП-0,4кВ, установка в ТП № 18628 (луч А) нового СП-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Раушская наб., д.28 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 11372.9436 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 11361.57 |  |  |  | 11361.5706 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 13633.8847 | 13633.8847 | 32111000711 | roseltorg.ru | 2021-12-23 | 2021-12-28 | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  |  |  |  | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-03-31
участник | [13 empty] | ООО "СМК" | 11372.94
1359 | 2021 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27752 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Дорожный пр-д, вл.1А/2 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27752 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Дорожный пр-д, вл.1А/2 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 6441.5916 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 6435.15 |  |  |  | 6435.15 | ООО "СК СИСТЕМА" | 7722.18 | 1799.0742 | 32111000717 | roseltorg.ru | 2021-12-23 | 2021-12-28 | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  |  |  |  | 2022-01-26 | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 2022-01-25 | 2022-10-31
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 6441.59
1360 | 2021 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 478 (луч А) до ВРЩ-0,4кВ Заявителя с монтажем концевой муфты (подключение к РУ-0,4кВ ТП осуществлять через предохранитель с номиналом плавкой вставки 125А), в т.ч. ПИР: г.Москва, Космодамианская наб, д.4/22, стр.8 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 478 (луч А) до ВРЩ-0,4кВ Заявителя с монтажем концевой муфты (подключение к РУ-0,4кВ ТП осуществлять через предохранитель с номиналом плавкой вставки 125А), в т.ч. ПИР: г.Москва, Космодамианская наб, д.4/22, стр.8 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 9518.1447 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 9513.39 |  |  |  | 9513.3856 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 11416.0627 | 11416.0627 | 32111000641 | roseltorg.ru | 2021-12-23 | 2021-12-28 | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  |  |  |  | 2022-01-26 | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 2022-01-25 | 2022-03-31
участник | [13 empty] | ООО "СМК" | 9518.14
1361 | 2021 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с установкой тр-ра 1х630кВА, 2КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 29415 луч А - РТП-10/0,4кВ № 17109 луч А, установка счетчиков учета э/э - 3 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новоорловская, д.7В | M_I-266987 | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с установкой тр-ра 1х630кВА, 2КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 29415 луч А - РТП-10/0,4кВ № 17109 луч А, установка счетчиков учета э/э - 3 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новоорловская, д.7В | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 14742.0867 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 14727.34 |  |  |  | 14727.3446 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 17672.8135 | 17672.8135 | 32111000648 | roseltorg.ru | 2021-12-23 | 2021-12-28 | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  |  |  |  | 2022-01-26 | 2022-01-28 | 2022-01-26 | 2022-01-28 | 2022-03-31
участник | [13 empty] | ООО "СФ ТЦС" | 14742.09
1362 | 2021 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № № 30306 луч А и Б до стены фасада строящегося здания со стороны ул.Зорге в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зорге, влд.5 | M_I-266988 | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № № 30306 луч А и Б до стены фасада строящегося здания со стороны ул.Зорге в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зорге, влд.5 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 10895.2942 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 10889.85 |  |  |  | 10889.8465 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 13067.8158 | 13067.8158 | 32111000662 | roseltorg.ru | 2021-12-23 | 2021-12-28 | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  |  |  |  | 2022-01-26 | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 2022-01-25 | 2022-03-31
участник | [13 empty] | ООО "СМК" | 10895.29
1363 | 2021 | Строительство 24КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ № 1-6 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Карамышевская наб., д.9 | M_I-267064 | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, материалы по титулу: Строительство 24КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ № 1-6 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Карамышевская наб., д.9 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 11030.1083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 11013.56 |  |  |  | 11013.5632 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 13216.2758 | 1726.2075 | 32111000668 | roseltorg.ru | 2021-12-23 | 2021-12-28 | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  |  |  |  | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2023-05-31
участник | [13 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 11030.11
1364 | 2021 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25909 луч А и Б до ВРЩ-0,4кВ Заявителя с монтажем концевой муфты (подключение к РУ-0,4кВ ТП осуществлять через предохранитель с номиналом плавкой вставки 125А), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лобачевского, вл.2 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25909 луч А и Б до ВРЩ-0,4кВ Заявителя с монтажем концевой муфты (подключение к РУ-0,4кВ ТП осуществлять через предохранитель с номиналом плавкой вставки 125А), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лобачевского, вл.2 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 8140.2292 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 8136.16 |  |  |  | 8136.1591 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 9763.3909 | 9763.3909 | 32111000706 | roseltorg.ru | 2021-12-23 | 2021-12-28 | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  |  |  |  | 2022-01-26 | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 2022-01-25 | 2022-03-31
участник | [13 empty] | ООО "СМК" | 8140.23
1365 | 2021 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 2КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ТП № 18823, врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 18823 - ТП № 18811 в сторону ТП № 18811, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4кВ № 1-3, установка счетчиков учета э/э - 6 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Стартовая, вл.3/1 | M_I-267373 | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 2КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ТП № 18823, врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 18823 - ТП № 18811 в сторону ТП № 18811, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4кВ № 1-3, установка счетчиков учета э/э - 6 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Стартовая, вл.3/1 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 19228.0383 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 19208.81 |  |  |  | 19208.8103 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 23050.5723 | 2192.0307 | 32111000674 | roseltorg.ru | 2021-12-23 | 2021-12-28 | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  |  |  |  | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2023-11-30
участник | [13 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 19228.04
1366 | 2021 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ТП № 28450, до врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 28450 (А и Б) - ТП № 25424 в сторону ТП № 25424, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4 кВ № 1-3,5, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лётчика Бабушкина, вл.29/5 | M_I-267374 | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ТП № 28450, до врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 28450 (А и Б) - ТП № 25424 в сторону ТП № 25424, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4 кВ № 1-3,5, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лётчика Бабушкина, вл.29/5 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 24057.59 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 24033.53 |  |  |  | 24033.5324 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 28840.2389 | 2742.6082 | 32111000678 | roseltorg.ru | 2021-12-23 | 2021-12-28 | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  |  |  |  | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2023-11-30
участник | [13 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 24057.59
1367 | 2021 | Реконструкция КЛ-10 кВ от яч. №ф.7 РУ-10 кВ РП-10 кВ №8 до РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ № 707 и от яч. РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ № 707 до ЛР-10 кВ №733, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, с. Свитино, СНТ ''Им. 70-летия ВЛКСМ'' | J_I-226027 | 2022 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ от яч. №ф.7 РУ-10 кВ РП-10 кВ №8 до РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ № 707 и от яч. РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ № 707 до ЛР-10 кВ №733, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, с. Свитино, СНТ ''Им. 70-летия ВЛКСМ''. | Новая Москва | Сводный сметный расчет | 1902.384 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 1895.73 |  |  |  | 1895.7257 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 2274.8708 | 2274.8708 | 32111003749 | roseltorg.ru | 2021-12-23 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2022-01-15 | 2022-01-24 | 2022-01-15 | 2022-01-24 | 2022-01-31
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 1902.38
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1902.14
1368 | 2021 | "Реконструкция ТП-250кВА/10/0,4 кВ №228. Установить новую КТП с автоматическими выключателями в габаритах 400 кВА и трансформатором 400 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Первомайское, д. Настасьино, д. 51; 50:26:180505:0158" | Г | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250кВА/10/0,4 кВ №228. Установить новую КТП с автоматическими выключателями в габаритах 400 кВА и трансформатором 400 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Первомайское, д. Настасьино, д. 51; 50:26:180505:0158. | Новая Москва | Сводный сметный расчет | 2216.4657 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 2208.71 |  |  |  | 2208.708 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 2650.4496 | 2650.4496 | 32111003754 | roseltorg.ru | 2021-12-23 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2022-01-15 | 2022-01-24 | 2022-01-15 | 2022-01-24 | 2022-01-31
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 2216.47
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2216.18
1369 | 2021 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 (с заменой опор), отходящей от с.ш. РУ-0,4 кВ (ТП-6/0,4кВ №1347), в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кленовское, кв-л. 146, влд. 108, стр.1, : 77:22:0030663:4 НА З.У. 50:27:0030663:107 | Г | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 (с заменой опор), отходящей от с.ш. РУ-0,4 кВ (ТП-6/0,4кВ №1347), в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кленовское, кв-л. 146, влд. 108, стр.1, : 77:22:0030663:4 НА З.У. 50:27:0030663:107. | Новая Москва | Сводный сметный расчет | 2343.8279 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 2335.62 |  |  |  | 2335.6244 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 2802.7493 | 2802.7493 | 32111003774 | roseltorg.ru | 2021-12-23 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2022-01-15 | 2022-01-24 | 2022-01-15 | 2022-01-24 | 2022-01-31
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 2343.83
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2343.52
1370 | 2021 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 (с заменой опор), отходящей от с.ш. РУ-0,4 кВ (ТП-10/0,4кВ №208), в т.ч. ПИР, г. Москва, на территории Краснопахорского с.о, с/т «Таксатор», вблизи дер. Никольское, кадастровый номер: 50:27:0030422:25. | Г | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 (с заменой опор), отходящей от с.ш. РУ-0,4 кВ (ТП-10/0,4кВ №208), в т.ч. ПИР, г. Москва, на территории Краснопахорского с.о, с/т "Таксатор», вблизи дер. Никольское,кадастровый номер: 50:27:0030422:25. | Новая Москва | Сводный сметный расчет | 1686.4834 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 1680.58 |  |  |  | 1680.5807 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 2016.6969 | 2016.6969 | 32111003780 | roseltorg.ru | 2021-12-23 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2022-01-15 | 2022-01-24 | 2022-01-15 | 2022-01-24 | 2022-01-31
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 1686.48
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1686.26
1371 | 2021 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1 (с заменой опор) от с.ш. РУ-0,4 кВ (ТП-10/0,4кВ № 563Н)от оп. №3 до оп. №7/7, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Новофедоровское, д. Ожигово, тер. СНТ Полянка ВАГШ, вл. 62, стр.1,:77:21:0140402:69 НА З.У. 50:26:0140422:8 | Г | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1 (с заменой опор) от с.ш. РУ-0,4 кВ (ТП-10/0,4кВ № 563Н)от оп. №3 до оп. №7/7, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Новофедоровское, д. Ожигово, тер. СНТ Полянка ВАГШ, вл. 62,стр.1,:77:21:0140402:69 НА З.У. 50:26:0140422:8. | Новая Москва | Сводный сметный расчет | 885.3338 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 882.24 |  |  |  | 882.2351 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 1058.6821 | 1058.6821 | 32111003784 | roseltorg.ru | 2021-12-23 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2022-01-15 | 2022-01-24 | 2022-01-15 | 2022-01-24 | 2022-01-31
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 885.33
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 885.22
1372 | 2021 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 (с заменой опор), отходящей от с.ш. РУ-0,4 кВ (ТП-10/0,4кВ №73), в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Вороновское, вблизи с. Свитино, снт «Свитино», уч-к 121, к.н.: 77:22:0040115:181 НА З.У. 50:27:0030252:166. | Г | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 (с заменой опор), отходящей от с.ш. РУ-0,4 кВ (ТП-10/0,4кВ №73), в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Вороновское, вблизи с. Свитино, снт "Свитино», уч-к 121, к.н.: 77:22:0040115:181 НА З.У. 50:27:0030252:166.. | Новая Москва | Сводный сметный расчет | 1878.7955 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 1872.22 |  |  |  | 1872.2197 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 2246.6636 | 2246.6636 | 32111003787 | roseltorg.ru | 2021-12-23 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2022-01-15 | 2022-01-24 | 2022-01-15 | 2022-01-24 | 2022-01-31
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 1878.8
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 1878.8
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1878.55
1373 | 2021 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 (с заменой опор) отходящей от с.ш. РУ-0,4 кВ (ТП-6/0,4кВ №1347) от опоры № 11, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кленовское, квартал 146, вл. 41, стр.1, 77:22:0030663:37 | Г | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 (с заменой опор) отходящей от с.ш. РУ-0,4 кВ (ТП-6/0,4кВ №1347) от опоры № 11, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кленовское, квартал 146, вл. 41, стр.1, 77:22:0030663:37. | Новая Москва | Сводный сметный расчет | 2266.7386 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 2258.81 |  |  |  | 2258.805 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 2710.566 | 2710.566 | 32111003794 | roseltorg.ru | 2021-12-23 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2022-01-15 | 2022-01-24 | 2022-01-15 | 2022-01-24 | 2022-01-31
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 2266.74
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 2266.74
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2266.44
1374 | 2021 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 68 с транс. 320 кВА путем замены на КТП-10/0,4 кВ с транс. 400 кВА в габ. 630 кВА,ВЛ-0,4 кВ , в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п Новофедоровское, у д. Ожигово, СНТ «Отдых», д. на уч. 111 : 77-77-17/027/2012-260 | Г | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 68 с транс. 320 кВА путем замены на КТП-10/0,4 кВ с транс. 400 кВА в габ. 630 кВА,ВЛ-0,4 кВ , в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п Новофедоровское, у д. Ожигово, СНТ "Отдых», д. на уч. 111 : 77-77-17/027/2012-260. | Новая Москва | Сводный сметный расчет | 1674.3846 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 1672.71 |  |  |  | 1672.71 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 2007.252 | 2007.252 | 32111003766 | roseltorg.ru | 2021-12-23 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2022-01-15 | 2022-01-24 | 2022-01-15 | 2022-01-24 | 2022-01-31
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 1674.38
1375 | 2021 | Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №105К до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Киевский, р.п. Киевский, СНТ "Лесное", уч. 13, : 50:26:0110704:233 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №105К до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Киевский, р.п. Киевский, СНТ "Лесное", уч. 13, : 50:26:0110704:233. | Новая Москва | ОР | 520.6388 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 518.82 |  |  |  | 518.8166 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 622.5799 | 311.2899 | 32111003761 | roseltorg.ru | 2021-12-23 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 20.01.2022 | 2022-01-28 | 20.01.2022 | 2022-01-28 | 2022-06-01
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 520.64
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 520.64
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 520.57
1376 | 2021 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ №105К 100кВА путем замены на новую КТП-10/0,4кВ с автоматическими выключателями и трансформатором 160кВА в габаритах 250кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Киевский, р.п. Киевский, СНТ "Лесное", уч. 13, : 50:26:0110704:233 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ №105К 100кВА путем замены на новую КТП-10/0,4кВ с автоматическими выключателями и трансформатором 160кВА в габаритах 250кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Киевский, р.п. Киевский, СНТ "Лесное", уч. 13, : 50:26:0110704:233. | Новая Москва | ОР | 3120.1511 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 3109.23 |  |  |  | 3109.2306 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 3731.0767 | 1787.1544 | 32111003728 | roseltorg.ru | 2021-12-23 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 20.01.2022 | 2022-02-02 | 20.01.2022 | 2022-02-02 | 2022-06-01
участник | [13 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 3119.84
1377 | 2021 | Реконструкция СТП-40кВА/10/0,4кВ №1342, установить трансформатор мощностью 160кВА, автоматический выключатель на ток 250А, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ СТП-10/0,4 кВ №1342, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Первомайское, ул. Рабочая, вл. 18, : 50:26:0190401:212 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция СТП-40кВА/10/0,4кВ №1342, установить трансформатор мощностью 160кВА, автоматический выключатель на ток 250А, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ СТП-10/0,4 кВ №1342, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Первомайское, ул. Рабочая, вл. 18, : 50:26:0190401:212. | Новая Москва | ОР | 564.9178 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 562.09 |  |  |  | 562.0932 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 674.5118 | 328.7537 | 32111003733 | roseltorg.ru | 2021-12-23 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 20.01.2022 | 2022-02-01 | 20.01.2022 | 2022-02-01 | 2022-05-31
участник | [13 empty] | ООО "ДЭК СТРОЙ" | 564.35
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 564.84
1378 | 2021 | Реконструкция ТП-160кВА/10/0,4 кВ №330. Установить новую КТП в габаритах 400кВА и трансформатором 250кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Первомайское, д. Кукшево, д. 11; 77:18:0190804:419 НА З.У. 50:26:0190804:82 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160кВА/10/0,4 кВ №330. Установить новую КТП в габаритах 400кВА и трансформатором 250кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Первомайское, д. Кукшево, д. 11; 77:18:0190804:419 НАЗ.У. 50:26:0190804:82. | Новая Москва | ОР | 3383.0403 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 3371.2 |  |  |  | 3371.1996 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 4045.4395 | 2058.8398 | 32111003739 | roseltorg.ru | 2021-12-23 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 20.01.2022 | 2022-02-02 | 20.01.2022 | 2022-02-02 | 2022-05-25
участник | [13 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 3382.7
1379 | 2021 | Модернизация РП-10кВ №26 с установкой 2-х ячеек 1-й и 2-й с.ш. РУ-10кВ, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н, пос. Жилино-1, 1-й км Быковского ш., уч. 1,4,5 ИА-14-302-909(916336) | K_I-238170 | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Модернизация РП-10кВ №26 с установкой 2-х ячеек 1-й и 2-й с.ш. РУ-10кВ, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н, пос. Жилино-1, 1-й км Быковского ш., уч. 1,4,5 ИА-14-302-909(916336) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 2238.84 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2227.65 |  |  |  | 2227.65 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2673.17 | 2673.17 | 32111004742 | roseltorg.ru | 2021-12-28 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2022-01-15 | 2022-01-27 | 2022-01-15 | 2022-01-27 | 2022-01-30
1380 | 2021 | "Строительство 2КЛ-10кВ ф.1,2 (взамен сущ. 2КЛ-10кВ) с ПС №266 ""Бор"", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Подольск, Новоселки д, тер-рия Технопарка" | L_I-239649 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство 2КЛ-10кВ ф.1,2 (взамен сущ. 2КЛ-10кВ) с ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Подольск, Новоселки д, тер-рия Технопарка | Южные электрические сети | ОР | 894.6204 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 890.14 |  |  |  | 890.1417 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1068.17 | 1068.17 | 32111004733 | roseltorg.ru | 2021-12-28 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2022-01-15 | 2022-01-27 | 2022-01-15 | 2022-01-27 | 2022-01-30
1381 | 2021 | "Строительство КВЛ-10 кВ фид.2 с РП-6 (взамен сущ. ВЛ-10 кВ), ПС №491 ""Прудная"", ГНБ, 4ЛР-10 кВ с опорой, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, мр-н Барыбино Ю8-20-340-21538(709000)" | L_I-246683 | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство КВЛ-10 кВ фид.2 с РП-6 (взамен сущ. ВЛ-10 кВ), ПС №491 "Прудная", ГНБ, 4ЛР-10 кВ с опорой, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, мр-н Барыбино Ю8-20-340-21538(709000) | Южные электрические сети | ОР | 1610.2784 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1602.23 |  |  |  | 1602.225 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1922.67 | 1922.67 | 32111004727 | roseltorg.ru | 2021-12-28 | 2021-12-29 | 2022-01-18 | 2022-01-18 |  |  |  |  | 2022-01-15 | 2022-01-27 | 2022-01-15 | 2022-01-27 | 2022-01-30
1382 | 2021 | Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №2483 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Константиновоское с/п, СНТ "Стриж", уч 178 Ю8-21-303-67684(645293) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция МТП-10/0,4 кВ №2483 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Константиновоское с/п, СНТ "Стриж", уч 178 Ю8-21-303-67684(645293) | Южные электрические сети | ОР | 420.8939 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ПРОГРЕСС" | 418.79 |  |  |  | 418.7917 | ООО "ПРОГРЕСС" | 502.55 | 262.8014 | 32111004718 | roseltorg.ru | 2021-12-24 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2022-01-24 | 2022-02-02 | 2022-01-24 | 2022-02-02 | 2022-05-22
1383 | 2021 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.45 с ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Михайловская слобода с Ю8-21-302-65360(619326) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.45 с ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Михайловская слобода с Ю8-21-302-65360(619326) | Южные электрические сети | ОР | 881.9466 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ПРОГРЕСС" | 877.54 |  |  |  | 877.54 | ООО "ПРОГРЕСС" | 1053.04 | 1053.04 | 32111004711 | roseltorg.ru | 2021-12-24 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2022-01-24 | 2022-02-02 | 2022-01-24 | 2022-02-02 | 2022-03-17
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 881.95
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 877.54
1384 | 2021 | Реконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №1229 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, гл. рубильника и АВ, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Проводы д, ул Дачная, 10а Ю8-21-302-67583(650590) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №1229 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, гл. рубильника и АВ, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Проводы д, ул Дачная, 10а Ю8-21-302-67583(650590) | Южные электрические сети | ОР | 564.6191 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 561.8 |  |  |  | 561.8 | ООО "ФАБИ" | 674.15 | 362.5146 | 32111004706 | roseltorg.ru | 2021-12-24 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2022-01-24 | 2022-02-02 | 2022-01-24 | 2022-02-02 | 2022-05-19
1385 | 2021 | Реконструкция КТП-400-10/0,4 кВ №636 с заменой на КТП-2х630-10/0,4 кВ (прох. типа), ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, г. Видное, Андреевское д, тер. Индустриальный парк Андреевское Ю8-21-302-67150(644454) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция КТП-400-10/0,4 кВ №636 с заменой на КТП-2х630-10/0,4 кВ (прох. типа), ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, г. Видное, Андреевское д, тер. Индустриальный парк Андреевское Ю8-21-302-67150(644454) | Южные электрические сети | ОР | 4192.2789 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "АКОМ" | 4171.32 |  |  |  | 4171.3167 | ООО "АКОМ" | 5005.58 | 2717.3149 | 32111004704 | roseltorg.ru | 2021-12-24 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2022-01-24 | 2022-02-02 | 2022-01-24 | 2022-02-02 | 2022-05-18
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 4192.28
1386 | 2021 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Бронницы, Производственный пр-д Ю8-21-302-66749(634815) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Бронницы, Производственный пр-д Ю8-21-302-66749(634815) | Южные электрические сети | ОР | 1750.1336 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ПРОГРЕСС" | 1741.38 |  |  |  | 1741.3833 | ООО "ПРОГРЕСС" | 2089.66 | 410.7263 | 32111004700 | roseltorg.ru | 2021-12-24 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2022-01-24 | 2022-02-02 | 2022-01-24 | 2022-02-02 | 2022-11-19
1387 | 2021 | Модернизация ПС 110 кВ №684 "Видное" с установкой ячейки РУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Совхоз им Ленина Ю8-21-302-66589(719729) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеМодернизация ПС 110 кВ №684 "Видное" с установкой ячейки РУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Совхоз им Ленина Ю8-21-302-66589(719729) | Южные электрические сети | ОР | 1844.476 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "АКОМ" | 1835.25 |  |  |  | 1835.25 | ООО "АКОМ" | 2202.3 | 432.8659 | 32111004689 | roseltorg.ru | 2021-12-24 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2022-01-24 | 2022-02-02 | 2022-01-24 | 2022-02-02 | 2022-11-19
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 477.69 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ"
1388 | 2021 | Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №1483 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, г Чехов, с Новоселки Ю8-21-302-63981(606837) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция КТП-6/0,4 кВ №1483 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, г Чехов, с Новоселки Ю8-21-302-63981(606837) | Южные электрические сети | ОР | 477.6892 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 477.69 |  |  |  | 477.689 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 573.2268 | 283.8307 | 32111004682 | roseltorg.ru | 2021-12-24 | 2021-12-29 | 2022-01-20 | 2022-01-20 |  |  |  |  | 2022-01-24 | 2022-02-08 | 2022-01-24 | 2022-02-08 | 2022-05-22
1389 | 2021 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1, ПС №383 "Бронницы тяговая", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н Ю8-21-302-58621(541914) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1, ПС №383 "Бронницы тяговая", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н Ю8-21-302-58621(541914) | Южные электрические сети | ОР | 2176.5476 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 2165.67 |  |  |  | 2165.6667 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 2598.8 | 2598.8 | 32111004675 | roseltorg.ru | 2021-12-24 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2022-01-24 | 2022-02-02 | 2022-01-24 | 2022-02-02 | 2022-03-09
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2176.55
1390 | 2021 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-61317(569445)), ПС №491 "Прудная", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Минаево д Ю8-21-302-67121(629410) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-61317(569445)), ПС №491 "Прудная", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Минаево д Ю8-21-302-67121(629410) | Южные электрические сети | ОР | 509.8252 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 507.28 |  |  |  | 507.275 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 608.73 | 333.6309 | 32111004671 | roseltorg.ru | 2021-12-24 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2022-01-24 | 2022-02-02 | 2022-01-24 | 2022-02-02 | 2022-05-17
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 509.83
1391 | 2021 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-38859(300605)), ПС №491 "Прудная", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, Барыбино мкр Ю8-21-302-44295(367885) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-38859(300605)), ПС №491 "Прудная", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, Барыбино мкр Ю8-21-302-44295(367885) | Южные электрические сети | ОР | 998.3047 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 993.31 |  |  |  | 993.31 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1191.98 | 1191.98 | 32111004668 | roseltorg.ru | 2021-12-24 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2022-01-24 | 2022-02-03 | 2022-01-24 | 2022-02-03 | 2022-03-23
1392 | 2021 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ от 25.11.2021г Домодедовского района (1 часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 3090.4114 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 3074.96 |  |  |  | 3074.9583 | ООО "ФАБИ" | 3689.95 | 3689.95 | 32111004664 | roseltorg.ru | 2021-12-24 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2022-01-24 | 2022-02-02 | 2022-01-24 | 2022-02-02 | 2022-03-19
справочный | 2021 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 ПС №320 "Н.Домодедово", ЛР-10 кВ с опорой, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Павловское д, Вокзальная ул Ю8-21-302-66478(635996) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 ПС №320 "Н.Домодедово", ЛР-10 кВ с опорой, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Павловское д, Вокзальная ул Ю8-21-302-66478(635996) | Южные электрические сети | ОР | 878.3558 | [15 empty] | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2022-01-24 | 2022-02-02 | 2022-01-24 | 2022-02-02 | 2022-03-17
справочный | 2021 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от проект. яч. АСП №184 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-61990(585727), ПС №266 "Бор", ЛР-10 кВ с опорой, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, с. Долматово Ю8-21-302-65631(610175) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от проект. яч. АСП №184 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-61990(585727), ПС №266 "Бор", ЛР-10 кВ с опорой, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, с. Долматово Ю8-21-302-65631(610175) | Южные электрические сети | ОР | 1504.1709 | [15 empty] | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2022-01-24 | 2022-02-02 | 2022-01-24 | 2022-02-02 | 2022-03-19
справочный | 2021 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от оп. №39 до оп. №49 ВЛ-0,4 кВ с КТП-144, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Востряково мкр, 2-я Садовая ул, д 52А Ю8-21-303-67129(628525) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от оп. №39 до оп. №49 ВЛ-0,4 кВ с КТП-144, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Востряково мкр, 2-я Садовая ул, д 52А Ю8-21-303-67129(628525) | Южные электрические сети | ОР | 707.8847 | [15 empty] | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2022-01-24 | 2022-02-02 | 2022-01-24 | 2022-02-02 | 2022-05-17
1393 | 2021 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ от 25.11.2021г Домодедовского района (2 часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 2813.8424 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2799.77 |  |  |  | 2799.77 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3359.73 | 3359.73 | 32111004660 | roseltorg.ru | 2021-12-24 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2022-01-24 | 2022-02-03 | 2022-01-24 | 2022-02-03 | 2022-02-03
справочный | 2021 | Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1917 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА и гл. рубильника, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Шишкино д Ю8-21-302-66935(632373) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция МТП-10/0,4 кВ №1917 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА и гл. рубильника, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Шишкино д Ю8-21-302-66935(632373) | Южные электрические сети | ОР | 466.4399 | [15 empty] | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2022-01-24 | 2022-02-03 | 2022-01-24 | 2022-02-03 | 2022-02-03
справочный | 2021 | Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, с/о Растуновский, сад.кооп. "Эврика", д 71 Ю8-21-302-66045(615531) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, с/о Растуновский, сад.кооп. "Эврика", д 71 Ю8-21-302-66045(615531) | Южные электрические сети | ОР | 511.3394 | [15 empty] | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2022-01-24 | 2022-02-03 | 2022-01-24 | 2022-02-03 | 2022-02-03
справочный | 2021 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1901, ПС №491 "Прудная", АВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Матчино д Ю8-21-302-68274(651953) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1901, ПС №491 "Прудная", АВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Матчино д Ю8-21-302-68274(651953) | Южные электрические сети | ОР | 637.8671 | [15 empty] | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2022-01-24 | 2022-02-03 | 2022-01-24 | 2022-02-03 | 2022-02-03
справочный | 2021 | Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №1668 с заменой на КТПК-400-6/0,4кВ, ПС №320 "Н.Домодедово", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Кучино д Ю8-21-302-67644(644494) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №1668 с заменой на КТПК-400-6/0,4кВ, ПС №320 "Н.Домодедово", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Кучино д Ю8-21-302-67644(644494) | Южные электрические сети | ОР | 1198.1959 | [15 empty] | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2022-01-24 | 2022-02-03 | 2022-01-24 | 2022-02-03 | 2022-02-03
1394 | 2021 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ от 25.11.2021г Домодедовского района (3 часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 3990.3747 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3970.42 |  |  |  | 3970.42 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 4764.51 | 4764.51 | 32111004656 | roseltorg.ru | 2021-12-24 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2022-01-24 | 2022-02-03 | 2022-01-24 | 2022-02-03 | 2022-02-03
справочный | 2021 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, СНТ "Ильинское", уч 159 Ю8-21-303-65819(610824) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, СНТ "Ильинское", уч 159 Ю8-21-303-65819(610824) | Южные электрические сети | ОР | 739.7165 | [15 empty] | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2022-01-24 | 2022-02-03 | 2022-01-24 | 2022-02-03 | 2022-02-03
справочный | 2021 | Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ оп. №11 ф.4 РП-32, ПС №246 "Ляхово", 2ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, СНТ "Ильинское", уч 159 Ю8-21-303-65819(610824) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-63-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ оп. №11 ф.4 РП-32, ПС №246 "Ляхово", 2ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, СНТ "Ильинское", уч 159 Ю8-21-303-65819(610824) | Южные электрические сети | ОР | 3250.6582 | [15 empty] | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2022-01-24 | 2022-02-03 | 2022-01-24 | 2022-02-03 | 2022-02-03
1395 | 2021 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ от 25.11.2021г Домодедовского района (4 часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 2150.5105 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ВСС" | 2139.76 |  |  |  | 2139.7583 | ООО "ВСС" | 2567.71 | 2567.71 | 32111006275 | roseltorg.ru | 2021-12-24 | 2021-12-29 | 2022-01-18 | 2022-01-18 |  |  |  |  | 2022-01-24 | 2022-02-07 | 2022-01-24 | 2022-02-07 | 2022-02-07
справочный | 2021 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Барыбино мкр Ю8-21-302-66710(627768) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Барыбино мкр Ю8-21-302-66710(627768) | Южные электрические сети | ОР | 971.8141 | [15 empty] | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2022-01-18 |  |  |  |  | 2022-01-24 | 2022-02-07 | 2022-01-24 | 2022-02-07 | 2022-02-07
справочный | 2021 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 с РП-6, ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Барыбино мкр Ю8-21-302-66710(627768) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 с РП-6, ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Барыбино мкр Ю8-21-302-66710(627768) | Южные электрические сети | ОР | 1178.6964 | [15 empty] | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2022-01-18 |  |  |  |  | 2022-01-24 | 2022-02-07 | 2022-01-24 | 2022-02-07 | 2022-02-07
1396 | 2021 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ от 25.11.2021г Жуковского района | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 2739.2974 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2725.6 |  |  |  | 2725.6 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3270.72 | 1792.6062 | 32111006291 | roseltorg.ru | 2021-12-24 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2022-01-24 | 2022-02-02 | 2022-01-24 | 2022-02-02 | 2022-05-17
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2739.3
справочный | 2021 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ яч.13 ТП-324, ПС №175 "ЦАГИ", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Жуковский, Солнечная ул, д 8, пом 1 Ю8-21-302-67470(620254) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ яч.13 ТП-324, ПС №175 "ЦАГИ", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Жуковский, Солнечная ул, д 8, пом 1 Ю8-21-302-67470(620254) | Южные электрические сети | ОР | 755.9564 | [15 empty] | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2022-01-24 | 2022-02-02 | 2022-01-24 | 2022-02-02 | 2022-02-02
справочный | 2021 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-841, ПС №309 "Болятино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Островецкий с.о., д Островцы, ул Центральная, уч 83б Ю8-21-303-66053(631367) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-841, ПС №309 "Болятино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Островецкий с.о., д Островцы, ул Центральная, уч 83б Ю8-21-303-66053(631367) | Южные электрические сети | ОР | 1983.341 | [15 empty] | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2022-01-24 | 2022-02-02 | 2022-01-24 | 2022-02-02 | 2022-02-02
1397 | 2021 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ от 25.11.2021г Каширского района | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 2574.2566 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВСС" | 2561.39 |  |  |  | 2561.39 | ООО "ВСС" | 3073.66 | 3073.66 | 32111006301 | roseltorg.ru | 2021-12-24 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2022-01-24 | 2022-02-02 | 2022-01-24 | 2022-02-02 | 2022-02-02
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2574.26
справочный | 2021 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП, ПС №224 "Кашира-Город", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, ТОО Каширский, Лиды д, СТ "Ласточка", уч 29 Ю8-21-302-67249(628092) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство КВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП, ПС №224 "Кашира-Город", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, ТОО Каширский, Лиды д, СТ "Ласточка", уч 29 Ю8-21-302-67249(628092) | Южные электрические сети | ОР | 511.6231 | [15 empty] | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2022-01-24 | 2022-02-02 | 2022-01-24 | 2022-02-02 | 2022-02-02
справочный | 2021 | Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.4, ПС №224 "Кашира-Город", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, ТОО Каширский, Лиды д, СТ "Ласточка", уч 29 Ю8-21-302-67249(628092) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-100-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.4, ПС №224 "Кашира-Город", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, ТОО Каширский, Лиды д, СТ "Ласточка", уч 29 Ю8-21-302-67249(628092) | Южные электрические сети | ОР | 1603.3216 | [15 empty] | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2022-01-24 | 2022-02-02 | 2022-01-24 | 2022-02-02 | 2022-02-02
справочный | 2021 | Строительство ТП-25-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 с ЗТП-144, ПС №591 "Топканово", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, Батькополье д Ю8-21-302-66911(634243) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-25-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 с ЗТП-144, ПС №591 "Топканово", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, Батькополье д Ю8-21-302-66911(634243) | Южные электрические сети | ОР | 459.312 | [15 empty] | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2022-01-24 | 2022-02-02 | 2022-01-24 | 2022-02-02 | 2022-02-02
1398 | 2021 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ от 25.11.2021г Ленинского района | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 3343.0413 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ВСС" | 3326.33 |  |  |  | 3326.325 | ООО "ВСС" | 3991.59 | 3991.59 | 32111006310 | roseltorg.ru | 2021-12-24 | 2021-12-29 | 2022-01-18 | 2022-01-18 |  |  |  |  | 2022-01-24 | 2022-02-04 | 2022-01-24 | 2022-02-04 | 2022-03-22
справочный | 2021 | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.205 с РТП-20, ПС №755 "Молоково", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское, Орлово д, Центральная ул, д 93 Ю8-21-303-67713(648734) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.205 с РТП-20, ПС №755 "Молоково", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское, Орлово д, Центральная ул, д 93 Ю8-21-303-67713(648734) | Южные электрические сети | ОР | 843.2374 | [15 empty] | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2022-01-18 |  |  |  |  | 2022-01-24 | 2022-02-04 | 2022-01-24 | 2022-02-04 | 2022-02-04
справочный | 2021 | Строительство КТП-100-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ с КТП-533, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, Молоково с Ю8-21-302-66960(642038) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство КТП-100-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ с КТП-533, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, Молоково с Ю8-21-302-66960(642038) | Южные электрические сети | ОР | 2039.1212 | [15 empty] | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2022-01-18 |  |  |  |  | 2022-01-24 |  | 2022-01-24
справочный | 2021 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-389, ПС №755 "Молоково", РЩ-0,4 кВ, АВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с. Молоково, уч 30А Ю8-21-302-67813(652835) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-389, ПС №755 "Молоково", РЩ-0,4 кВ, АВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с. Молоково, уч 30А Ю8-21-302-67813(652835) | Южные электрические сети | ОР | 460.6827 | [15 empty] | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2022-01-18 |  |  |  |  | 2022-01-24 |  | 2022-01-24
1399 | 2021 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ от 25.11.2021г Раменского района (1 часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 4022.0532 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ПРОГРЕСС" | 4001.94 |  |  |  | 4001.9417 | ООО "ПРОГРЕСС" | 4802.33 | 2511.3102 | 32111006316 | roseltorg.ru | 2021-12-24 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2022-01-24 | 2022-02-02 | 2022-01-24 | 2022-02-02 | 2022-05-22
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 4022.05
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 4001.94
справочный | 2021 | Реконструкция КТП-160-6/0,4 кВ №124 с заменой на КТП-250-6/0,4кВ, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Чулковское с/п, СНТ "Мобиль- 2", уч 95 Ю8-21-303-67677(649932) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция КТП-160-6/0,4 кВ №124 с заменой на КТП-250-6/0,4кВ, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Чулковское с/п, СНТ "Мобиль- 2", уч 95 Ю8-21-303-67677(649932) | Южные электрические сети | ОР | 1083.4862 | [15 empty] | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2022-01-24 | 2022-02-02 | 2022-01-24 | 2022-02-02 | 2022-02-02
справочный | 2021 | Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №106 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, СНТ "Мечта", д 1006 Ю8-21-302-67431(639659) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №106 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, СНТ "Мечта", д 1006 Ю8-21-302-67431(639659) | Южные электрические сети | ОР | 1198.1959 | [15 empty] | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2022-01-24 | 2022-02-02 | 2022-01-24 | 2022-02-02 | 2022-02-02
справочный | 2021 | Реконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №2010 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Кузнецовское с/п, Марково с Ю8-21-302-67197(640388) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №2010 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Кузнецовское с/п, Марково с Ю8-21-302-67197(640388) | Южные электрические сети | ОР | 477.6892 | [15 empty] | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2022-01-24 | 2022-02-02 | 2022-01-24 | 2022-02-02 | 2022-02-02
справочный | 2021 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №2365 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское, СНТ "Красная поляна", уч 56 Ю8-21-302-67476(638471) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция КТП-10/0,4 кВ №2365 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское, СНТ "Красная поляна", уч 56 Ю8-21-302-67476(638471) | Южные электрические сети | ОР | 420.8939 | [15 empty] | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2022-01-24 | 2022-02-02 | 2022-01-24 | 2022-02-02 | 2022-02-02
справочный | 2021 | Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1954 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское, с Салтыково Ю8-21-302-67500(638476) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция МТП-10/0,4 кВ №1954 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское, с Салтыково Ю8-21-302-67500(638476) | Южные электрические сети | ОР | 420.8939 | [15 empty] | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2022-01-24 | 2022-02-02 | 2022-01-24 | 2022-02-02 | 2022-02-02
справочный | 2021 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №2352 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, Какузево д Ю8-21-302-67963(644318) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция ТП-6/0,4 кВ №2352 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, Какузево д Ю8-21-302-67963(644318) | Южные электрические сети | ОР | 420.8939 | [15 empty] | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2022-01-24 | 2022-02-02 | 2022-01-24 | 2022-02-02 | 2022-02-02
1400 | 2021 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ от 25.11.2021г Раменского района (2 часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 2915.3742 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2900.8 |  |  |  | 2900.8 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3480.96 | 1803.7702 | 32111006322 | roseltorg.ru | 2021-12-24 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2022-01-24 | 2022-02-02 | 2022-01-24 | 2022-02-02 | 2022-05-23
справочный | 2021 | Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №711 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Заворовский с/о, с/т "Вега", уч 243 Ю8-21-302-67580(639537) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №711 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Заворовский с/о, с/т "Вега", уч 243 Ю8-21-302-67580(639537) | Южные электрические сети | ОР | 1198.1959 | [15 empty] | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2022-01-24 | 2022-02-02 | 2022-01-24 | 2022-02-02 | 2022-02-02
справочный | 2021 | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменское, Тяжино д, Калиновая ул, д.26 Ю8-21-302-67286(643283) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменское, Тяжино д, Калиновая ул, д.26 Ю8-21-302-67286(643283) | Южные электрические сети | ОР | 818.5951 | [15 empty] | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2022-01-24 | 2022-02-02 | 2022-01-24 | 2022-02-02 | 2022-02-02
справочный | 2021 | Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №2374 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, д Какузево Ю8-21-302-68034(645388) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция МТП-6/0,4 кВ №2374 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, д Какузево Ю8-21-302-68034(645388) | Южные электрические сети | ОР | 420.8939 | [15 empty] | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2022-01-24 | 2022-02-02 | 2022-01-24 | 2022-02-02 | 2022-02-02
справочный | 2021 | Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1219 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское, с Заворово, 2-й Массив ул, уч 59/2 Ю8-21-303-67862(641310) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция МТП-10/0,4 кВ №1219 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское, с Заворово, 2-й Массив ул, уч 59/2 Ю8-21-303-67862(641310) | Южные электрические сети | ОР | 477.6892 | [15 empty] | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2022-01-24 | 2022-02-02 | 2022-01-24 | 2022-02-02 | 2022-02-02
1401 | 2021 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ от 25.11.2021г Раменского района (3 часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 1333.7719 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВСС" | 1327.1 |  |  |  | 1327.1 | ООО "ВСС" | 1592.52 | 856.3551 | 32111006327 | roseltorg.ru | 2021-12-24 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2022-01-24 | 2022-02-02 | 2022-01-24 | 2022-02-02 | 2022-05-19
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1333.77
справочный | 2021 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2497, ПС №605 "Бронницы", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г. о. Ю8-21-302-66268(627654) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР,оборудованиеСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2497, ПС №605 "Бронницы", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г. о. Ю8-21-302-66268(627654) | Южные электрические сети | ОР | 438.6315 | [15 empty] | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2022-01-24 | 2022-02-02 | 2022-01-24 | 2022-02-02 | 2022-02-02
справочный | 2021 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №2497 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г. о. Ю8-21-302-66268(627654) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция КТП-10/0,4 кВ №2497 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г. о. Ю8-21-302-66268(627654) | Южные электрические сети | ОР | 472.9438 | [15 empty] | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2022-01-24 | 2022-02-02 | 2022-01-24 | 2022-02-02 | 2022-02-02
справочный | 2021 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с КТП-2497 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-66274(627756)), ПС №605 "Бронницы", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г. о. Ю8-21-302-66408(627598) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с КТП-2497 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-66274(627756)), ПС №605 "Бронницы", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г. о. Ю8-21-302-66408(627598) | Южные электрические сети | ОР | 422.1966 | [15 empty] | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2022-01-24 | 2022-02-02 | 2022-01-24 | 2022-02-02 | 2022-02-02
1402 | 2021 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ от 25.11.2021г Раменского района (4 часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 1222.4635 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 1216.35 |  |  |  | 1216.35 | ООО "ПРОГРЕСС" | 1459.62 | 792.3651 | 32111006333 | roseltorg.ru | 2021-12-24 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2022-01-24 | 2022-02-02 | 2022-01-24 | 2022-02-02 | 2022-05-18
участник | [13 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1216.35
справочный | 2021 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-50076(434954)), ПС №605 "Бронницы", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, Холуденево д Ю8-21-302-66338(629652) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-50076(434954)), ПС №605 "Бронницы", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, Холуденево д Ю8-21-302-66338(629652) | Южные электрические сети | ОР | 438.6315 | [15 empty] | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2022-01-24 | 2022-02-02 | 2022-01-24 | 2022-02-02 | 2022-02-02
справочный | 2021 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1881, ПС №243 "Нащекино", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Никоновское с/п Ю8-21-302-52839(467311) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1881, ПС №243 "Нащекино", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Никоновское с/п Ю8-21-302-52839(467311) | Южные электрические сети | ОР | 783.832 | [15 empty] | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2022-01-24 | 2022-02-02 | 2022-01-24 | 2022-02-02 | 2022-02-02
1403 | 2021 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ от 25.11.2021г Серпуховского района | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 5692.4318 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 5663.97 |  |  |  | 5663.97 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 6796.77 |  | 32111006340 | roseltorg.ru | 2021-12-24 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2022-01-24 |  | 2022-01-24
справочный | 2021 | Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №1134 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ с ТП-1134 (част. в 2-х цепном исполнении) с заменой вводов, ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, г.п. Оболенск, Ка | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №1134 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ с ТП-1134 (част. в 2-х цепном исполнении) с заменой вводов, ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, г.п. Оболенск, Калугино д, СНТ "Луч", д 84 Ю8-21-302-67147(647048) | Южные электрические сети | ОР | 1527.5737 | [15 empty] | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2022-01-24 |  | 2022-01-24
справочный | 2021 | Реконструкция МТП-160-6/0,4 кВ №87 с заменой на КТП-250-6/0,4кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ с КТП-87 (част.по сущ. опорам) с заменой вводов, ПС №217 "Компрессорная (аб.), в т.ч. ПИР, МО, Серпухов г.о., Левое Ящерово д, уч. 56/а | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция МТП-160-6/0,4 кВ №87 с заменой на КТП-250-6/0,4кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ с КТП-87 (част.по сущ. опорам) с заменой вводов, ПС №217 "Компрессорная (аб.), в т.ч. ПИР, МО, Серпухов г.о., Левое Ящерово д, уч. 56/а Ю8-21-302-67807(652883) | Южные электрические сети | ОР | 2922.4155 | [15 empty] | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2022-01-24 |  | 2022-01-24
справочный | 2021 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-87 от оп. №5 до оп. №85 (с заменой вводов), ПС №217 "Компрессорная (аб.), в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Левое Ящерово д, д12 Ю8-21-303-68104(653091) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-87 от оп. №5 до оп. №85 (с заменой вводов), ПС №217 "Компрессорная (аб.), в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Левое Ящерово д, д12 Ю8-21-303-68104(653091) | Южные электрические сети | ОР | 1242.4425 | [15 empty] | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2022-01-24 |  | 2022-01-24
1404 | 2021 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ от 25.11.2021г Ступинского района | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 2423.2653 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВСС" | 2411.15 |  |  |  | 2411.15 | ООО "ВСС" | 2893.38 | 1501.2821 | 32111006343 | roseltorg.ru | 2021-12-24 | 2021-12-29 | 2022-01-17 | 2022-01-17 |  |  |  |  | 2022-01-24 | 2022-02-04 | 2022-01-24 | 2022-02-04 | 2022-05-21
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2423.27
справочный | 2021 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-790, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Ивановский с.о., в р-не Агарино д, СНТ "Нефтяник-5", уч 22 Ю8-21-302-67475(638952) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-790, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Ивановский с.о., в р-не Агарино д, СНТ "Нефтяник-5", уч 22 Ю8-21-302-67475(638952) | Южные электрические сети | ОР | 1011.2811 | [15 empty] | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2022-01-17 |  |  |  |  | 2022-01-24 |  | 2022-01-24
справочный | 2021 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №111 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, в р-не д Кишкино, СНТ "Вишенка", уч 131 Ю8-21-302-67769(637193) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция КТП-10/0,4 кВ №111 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, в р-не д Кишкино, СНТ "Вишенка", уч 131 Ю8-21-302-67769(637193) | Южные электрические сети | ОР | 420.8939 | [15 empty] | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2022-01-17 |  |  |  |  | 2022-01-24 |  | 2022-01-24
справочный | 2021 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.23, ПС №771 "Малино", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, в р-не д Крапивня, СНТ "Крапивня" Ю8-21-302-66476(719412) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.23, ПС №771 "Малино", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, в р-не д Крапивня, СНТ "Крапивня" Ю8-21-302-66476(719412) | Южные электрические сети | ОР | 991.0902 | [15 empty] | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2022-01-17 |  |  |  |  | 2022-01-24 |  | 2022-01-24
1405 | 2021 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ от 25.11.2021г Чеховского района | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 1529.4768 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1521.83 |  |  |  | 1521.8333 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1826.2 | 1387.912 | 32111006346 | roseltorg.ru | 2021-12-24 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2022-01-24 | 2022-02-02 | 2022-01-24 | 2022-02-02 | 2022-04-18
справочный | 2021 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.12 с ПС №357 "Елохово", ЛР-6 кВ с опорой, ПРВТ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Стремиловское с/п, Сохинки д Ю8-21-302-63046(594256) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-6/0,4 кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.12 с ПС №357 "Елохово", ЛР-6 кВ с опорой, ПРВТ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Стремиловское с/п, Сохинки д Ю8-21-302-63046(594256) | Южные электрические сети | ОР | 1051.7876 | [15 empty] | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2022-01-24 |  | 2022-01-24
справочный | 2021 | Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №1542 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №357 "Елохово", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Чехов, Филипповское д Ю8-21-302-67262(644708) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция КТП-6/0,4 кВ №1542 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №357 "Елохово", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Чехов, Филипповское д Ю8-21-302-67262(644708) | Южные электрические сети | ОР | 477.6892 | [15 empty] | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2022-01-24 |  | 2022-01-24
1406 | 2021 | Строительство КТП-630-10/0,4 кВ (прох. типа), КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КТП-658, ПС №859 "Бутово", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, северо-восточней д Горки Ю8-21-303-68203(649365) | M_I-268215 | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство КТП-630-10/0,4 кВ (прох. типа), КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КТП-658, ПС №859 "Бутово", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, северо-восточней д Горки Ю8-21-303-68203(649365) | Южные электрические сети | ОР | 1919.5223 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВСС" | 1909.92 |  |  |  | 1909.925 | ООО "ВСС" | 2291.91 | 429.7331 | 32111006351 | roseltorg.ru | 2021-12-23 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 07.02.2022 | 2022-02-02 | 07.02.2022 | 2022-02-02 | 2022-12-03
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1919.52
1407 | 2021 | Модернизация ПС-110 кВ №684 "Видное" с установкой переходной ячейки и ячейки КРУН в 1 и 2 с.ш. РУ-10 кВ с присоединением шинного моста 10 кВ в закрытом исполнении, в т.ч. ПИР, МО, Видное г., Ленинский р-н., Промзона, 50:21:0020102:49 ИА-21- | M_I-268218 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР Модернизация ПС-110 кВ №684 "Видное" с установкой переходной ячейки и ячейки КРУН в 1 и 2 с.ш. РУ-10 кВ с присоединением шинного моста 10 кВ в закрытом исполнении, в т.ч. ПИР, МО, Видное г., Ленинский р-н., Промзона, 50:21:0020102:49 ИА-21-302-8040(600020) | Южные электрические сети | ОР | 486.49 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 484.06 |  |  |  | 484.0583 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 580.87 | 183.9422 | 32111006357 | roseltorg.ru | 2021-12-23 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 07.02.2022 | 2022-02-02 | 07.02.2022 | 2022-02-02 | 2022-08-01
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 486.49
1408 | 2021 | Строительство КЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №382 до РУ-0,4кВ РЩ-0,4кВ №нов., ГНБ, мачтовый рубильник 0,4кВ, РЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Воскресенское, п. Воскресенское, : 50:21:0130304:637 НА З.У. С К.Н. 50:21:0130302:26 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №382 до РУ-0,4кВ РЩ-0,4кВ №нов., ГНБ, мачтовый рубильник 0,4кВ, РЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Воскресенское, п. Воскресенское, : 50:21:0130304:637 НА З.У. С К.Н. 50:21:0130302:26. | Новая Москва | ОР | 3287.9804 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 3284.69 |  |  |  | 3284.6921 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 3941.6305 | 3941.6305 | 32111003745 | roseltorg.ru | 2021-12-24 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 11.01.2022 | 2022-01-14 | 11.01.2022 | 2022-01-14 | 2022-01-26
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 3287.98
1409 | 2021 | Строительство 4-КЛ-10 кВ путем врезки в КЛ-10кВ направлением «ПС 145 – РП 16199» ПС 110/35/10/6 кВ №145 "Нахабино", 2- КРУН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, п. Нахабино | M_I-267772 | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство 4-КЛ-10 кВ путем врезки в КЛ-10кВ направлением "ПС 145 – РП 16199» ПС 110/35/10/6 кВ №145 "Нахабино", 2- КРУН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, п. Нахабино | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 8930.6927 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 8886.04 |  |  |  | 8886.039 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 10663.2468 | 2386.7195 | 32111000722 | roseltorg.ru | 2021-12-23 | 2021-12-28 | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  |  |  |  | 2022-01-26 | 2022-01-28 | 2022-01-26 | 2022-01-28 | 2022-11-01
участник | [13 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 8930.69
1410 | 2021 | Строительство КЛ-0,22кВ от вновь сооружаемого СП-0,22кВ (ТП-10/0,4кВ № 10964 луч Б) до нового СП-0,22кВ Заявителя, установка нового СП-0,22кВ в месте размещения объекта Заявителя - 1 шт., в ТП №10964 луч Б установить новое СП-0,4кВ - 1 шт., | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,22кВ от вновь сооружаемого СП-0,22кВ (ТП-10/0,4кВ № 10964 луч Б) до нового СП-0,22кВ Заявителя, установка нового СП-0,22кВ в месте размещения объекта Заявителя - 1 шт., в ТП №10964 луч Б установить новое СП-0,4кВ - 1 шт., счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградский пр-кт, д.75, стр.2, помещ.5 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 823.325 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 822.5 |  |  |  | 822.5017 | ООО "СК СИСТЕМА" | 987.002 | 646.6565 | 32111008633 | roseltorg.ru | 2021-12-23 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-17 |  |  |  |  | 21.01.2022 | 2022-02-02 | 21.01.2022 | 2022-02-02 | 2022-04-30
1411 | 2021 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РП-10/0,4кВ № 213, установка ВРЩ-0,4 кВ, ПС №197 "Хотьково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Жучки, д. 73 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РП-10/0,4кВ № 213, установка ВРЩ-0,4 кВ, ПС №197 "Хотьково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Жучки, д. 73 | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 716.0945 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОУЧЁТ" | 712.51 |  |  |  | 712.5142 | ООО "ЭНЕРГОУЧЁТ" | 855.017 | 855.017 | 32111002034 | roseltorg.ru | 2021-12-22 | 2021-12-28 | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  |  |  |  | 10.01.2022 | 2022-01-13 | 10.01.2022 | 2022-01-13 | 2022-01-24
участник | [13 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 716.1
1412 | 2021 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 3 РП-40-ЛР-152 ПС № 419 "Минеральная", МО, г. Балашиха, д. Пуршево, 50:15:0080703:160 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 3 РП-40-ЛР-152 ПС № 419 "Минеральная", МО, г. Балашиха, д. Пуршево, 50:15:0080703:160 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 923.1318 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 918 |  |  |  | 918 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1101.6 | 975.7029 | 32111004809 | roseltorg.ru | 2021-12-24 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 06.02.2022 | 2022-01-28 | 06.02.2022 | 2022-01-28 | 2022-04-08
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 923
1413 | 2021 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-318 ПС № 761 "Фетровая", МО, Воскресенский р-н, д. Трофимово д, СНТ "Автомобилист", уч. 172, 50:29:0020315:382 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-318 ПС № 761 "Фетровая", МО, Воскресенский р-н, д. Трофимово д, СНТ "Автомобилист", уч. 172, 50:29:0020315:382 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 938.2594 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 934 |  |  |  | 934 | ООО "ФАБИ" | 1120.8 | 530.455 | 32111004807 | roseltorg.ru | 2021-12-24 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 06.02.2022 | 2022-01-28 | 06.02.2022 | 2022-01-28 | 2022-06-08
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 937
1414 | 2021 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ № 753 (замена на ТП-400 10/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА) ПС № 206 "Фрязино", МО, г Щёлково, Шоссейная ул; 50:14:0030120:675 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ № 753 (замена на ТП-400 10/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА) ПС № 206 "Фрязино", МО, г Щёлково, Шоссейная ул; 50:14:0030120:675 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1280.6197 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1274 |  |  |  | 1274 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1528.8 | 752.2667 | 32111004798 | roseltorg.ru | 2021-12-24 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 06.02.2022 | 2022-01-28 | 06.02.2022 | 2022-01-28 | 2022-06-03
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 1280
1415 | 2021 | Строительство МТП-250 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 313 фид. "Лукерьино" ПС № 401 "Голутвин", МО, Коломенский р-н, с. Андреевское, д. 68, 50:34:0050509:456 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-250 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 313 фид. "Лукерьино" ПС № 401 "Голутвин", МО, Коломенский р-н, с. Андреевское, д. 68, 50:34:0050509:456 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 2729.484 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2716 |  |  |  | 2716 | ООО "ФАБИ" | 3259.2 | 1603.7333 | 32111004793 | roseltorg.ru | 2021-12-24 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 06.02.2022 | 2022-01-28 | 06.02.2022 | 2022-01-28 | 2022-06-03
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2726
1416 | 2021 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ отп. КТП-1783 фид. 7 ПС № 821 "Гребчиха", ВЛИ-0,38 кВ, МО, Орехово-Зуевский р-н, пос. 1-го Мая, СНТ "Марион", уч. 353, 50:24:0050712:514 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ отп. КТП-1783 фид. 7 ПС № 821 "Гребчиха", ВЛИ-0,38 кВ, МО, Орехово-Зуевский р-н, пос. 1-го Мая, СНТ "Марион", уч. 353, 50:24:0050712:514 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1606.1358 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1599 |  |  |  | 1599 | ООО "ФАБИ" | 1918.8 | 915.12 | 32111004790 | roseltorg.ru | 2021-12-24 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 06.02.2022 | 2022-01-28 | 06.02.2022 | 2022-01-28 | 2022-06-07
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1604
1417 | 2021 | Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, КВЛ-10 кВ от оп. 48 ЛР-61-КТП-183 фид. 105 ПС № 626 "Экситон (аб)", ВЛИ-0,38 кВ, МО, г/о Павлово-Посадский, севернее с. Рахманово, уч. 182, 50:17:0030108:1046 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, КВЛ-10 кВ от оп. 48 ЛР-61-КТП-183 фид. 105 ПС № 626 "Экситон (аб)", ВЛИ-0,38 кВ, МО, г/о Павлово-Посадский, севернее с. Рахманово, уч. 182, 50:17:0030108:1046 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 2086.4451 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2077 |  |  |  | 2077 | ООО "ФАБИ" | 2492.4 | 1197.8977 | 32111004785 | roseltorg.ru | 2021-12-24 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 06.02.2022 | 2022-01-28 | 06.02.2022 | 2022-01-28 | 2022-06-06
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2084
1418 | 2021 | Строительство ТП-250 6/0,4 кВ (с тр-ром 100 кВА), ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 1 ВЛЗ-6 кВ фид. 5 отп.на КТП-712 ПС № 414 "Кудиново", МО, Ногинский р-н, с/п Аксено-Бутырсое, вблизи д. Белая, СНТ "Фабричка", 50:16:0603022:1801 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-250 6/0,4 кВ (с тр-ром 100 кВА), ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 1 ВЛЗ-6 кВ фид. 5 отп.на КТП-712 ПС № 414 "Кудиново", МО, Ногинский р-н, с/п Аксено-Бутырсое, вблизи д. Белая, СНТ "Фабричка", 50:16:0603022:1801 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1015.7923 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1011 |  |  |  | 1011 | ООО "ФАБИ" | 1213.2 | 1106.1529 | 32111004782 | roseltorg.ru | 2021-12-24 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 06.02.2022 | 2022-01-28 | 06.02.2022 | 2022-01-28 | 2022-04-06
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1014
1419 | 2021 | Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 61 ЛР-61-КТП-183 фид. 105 ПС № 626 "Экситон (аб)", ВЛИ-0,38 кВ, МО, г/о Павлово-Посадский, севернее с. Рахманово, уч. 182 , 50:17:0030108:945 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 61 ЛР-61-КТП-183 фид. 105 ПС № 626 "Экситон (аб)", ВЛИ-0,38 кВ, МО, г/о Павлово-Посадский, севернее с. Рахманово, уч. 182 , 50:17:0030108:945 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 2015.8944 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2006 |  |  |  | 2006 | ООО "ФАБИ" | 2407.2 | 1156.9488 | 32111004775 | roseltorg.ru | 2021-12-24 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 06.02.2022 | 2022-01-28 | 06.02.2022 | 2022-01-28 | 2022-06-06
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2013
1420 | 2021 | Строительство КТП-250 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 17 отп. на КТП-87 фид. 404 ПС № 626 "Экситон (аб)", ВЛИ-0,38 кВ, МО, г/о Павловский Посад, северо-восточнее д. Быково, поле № 23, 50:17:0030203:444 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство КТП-250 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 17 отп. на КТП-87 фид. 404 ПС № 626 "Экситон (аб)", ВЛИ-0,38 кВ, МО, г/о Павловский Посад, северо-восточнее д. Быково, поле № 23, 50:17:0030203:444 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 2618.9482 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2606 |  |  |  | 2606 | ООО "ФАБИ" | 3127.2 | 1502.9953 | 32111004773 | roseltorg.ru | 2021-12-24 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 06.02.2022 | 2022-01-28 | 06.02.2022 | 2022-01-28 | 2022-06-06
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2616
1421 | 2021 | Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ № 1072 (замена тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА), строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1072 ПС № 537 "Виноградово (аб)", МО, г. Воскресенск, д. Золотово, 50:29:0030303:6254 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ № 1072 (замена тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА), строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1072 ПС № 537 "Виноградово (аб)", МО, г. Воскресенск, д. Золотово, 50:29:0030303:6254 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 691.4094 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 688 |  |  |  | 688 | ООО "ФАБИ" | 825.6 | 393.7477 | 32111004770 | roseltorg.ru | 2021-12-24 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 06.02.2022 | 2022-01-28 | 06.02.2022 | 2022-01-28 | 2022-06-07
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 690
1422 | 2021 | Реконструкция КТП-250 10/0,4 кВ № 380 (замена на КТП-630 10/0,4 кВ с тр-ром 630 кВА); строительство ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч. по существующим опорам) ПС № 626 "Экситон (аб)", МО, Павлово-Посадский р-н, д. Назарьево, 50:17:0021807:1514 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-250 10/0,4 кВ № 380 (замена на КТП-630 10/0,4 кВ с тр-ром 630 кВА); строительство ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч. по существующим опорам) ПС № 626 "Экситон (аб)", МО, Павлово-Посадский р-н, д. Назарьево, 50:17:0021807:1514 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 2424.643 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2413 |  |  |  | 2413 | ООО "ФАБИ" | 2895.6 | 1413.6 | 32111004765 | roseltorg.ru | 2021-12-24 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 06.02.2022 | 2022-01-28 | 06.02.2022 | 2022-01-28 | 2022-06-04
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2422
1423 | 2021 | Строительство КТП-250 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ (2 шт.), ИКЗ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 6 отп. на КТП-311 фид. 101 ПС № 626 "Экситон (аб)", ВЛИ-0,38 кВ, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Назарьево, 50:17:0021804:928 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство КТП-250 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ (2 шт.), ИКЗ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 6 отп. на КТП-311 фид. 101 ПС № 626 "Экситон (аб)", ВЛИ-0,38 кВ, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Назарьево, 50:17:0021804:928 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 3266.9435 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3251 |  |  |  | 3251 | ООО "ФАБИ" | 3901.2 | 1904.5228 | 32111004760 | roseltorg.ru | 2021-12-24 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 06.02.2022 | 2022-01-28 | 06.02.2022 | 2022-01-28 | 2022-06-04
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3263
1424 | 2021 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-639 ПС № 678 "Ларино", МО, Луховицкий р-н, г. Луховицы, пр-д Строителей, 50:35:0040302:2018 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-639 ПС № 678 "Ларино", МО, Луховицкий р-н, г. Луховицы, пр-д Строителей, 50:35:0040302:2018 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1033.7868 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1029 |  |  |  | 1029 | ООО "ФАБИ" | 1234.8 | 659.9793 | 32111004752 | roseltorg.ru | 2021-12-24 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 06.02.2022 | 2022-01-28 | 06.02.2022 | 2022-01-28 | 2022-05-24
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1032
1425 | 2021 | Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ № 481 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА), установка ИКЗ-10 кВ на оп. 150 ВЛЗ-10 кВ фид. 17 в сторону КТП-288 ПС № 401 "Голутвин", МО, Коломенский р-н, д. Сычево, ул. Березовая, д. 14, 50:34:0040414:400 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ № 481 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА), установка ИКЗ-10 кВ на оп. 150 ВЛЗ-10 кВ фид. 17 в сторону КТП-288 ПС № 401 "Голутвин", МО, Коломенский р-н, д. Сычево, ул. Березовая, д. 14, 50:34:0040414:400 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 573.7014 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 571 |  |  |  | 571 | ООО "ФАБИ" | 685.2 | 326.7877 | 32111004748 | roseltorg.ru | 2021-12-24 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 06.02.2022 | 2022-01-28 | 06.02.2022 | 2022-01-28 | 2022-06-07
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 573
1426 | 2021 | Строительство ТП-250 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ направл. КТПП-492-ТП-156-БТ-2 ПС № 206 "Фрязино", МО, г. Щёлково, ул. Богдана Бельского, д. 41, 50:14:0030414:1393 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-250 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ направл. КТПП-492-ТП-156-БТ-2 ПС № 206 "Фрязино", МО, г. Щёлково, ул. Богдана Бельского, д. 41, 50:14:0030414:1393 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1324.7699 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1318 |  |  |  | 1318 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1581.6 | 1508.6031 | 32111004745 | roseltorg.ru | 2021-12-24 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 06.02.2022 | 2022-01-28 | 06.02.2022 | 2022-01-28 | 2022-04-03
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 1324
1427 | 2021 | Реконструкция ЗТП-180 10/0,4 кВ № 603 (замена тр-ра 180 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 792 "Тепличная", МО, г. Егорьевск, п. Новый, д. Станция 2-го подъема, 50:30:0040109:86 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ЗТП-180 10/0,4 кВ № 603 (замена тр-ра 180 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 792 "Тепличная", МО, г. Егорьевск, п. Новый, д. Станция 2-го подъема, 50:30:0040109:86 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 418.4214 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 417 |  |  |  | 417 | ООО "ФАБИ" | 500.4 | 246.2286 | 32111004741 | roseltorg.ru | 2021-12-24 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 06.02.2022 | 2022-01-28 | 06.02.2022 | 2022-01-28 | 2022-06-03
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 418
1428 | 2021 | Строительство ТП-250 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ ТП-154-ТП-157 ПС № 742 "Орбита", ВЛИ-0,38 кВ (3 шт.), МО, г. Щёлково, 50:14:0040313:1620 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-250 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ ТП-154-ТП-157 ПС № 742 "Орбита", ВЛИ-0,38 кВ (3 шт.), МО, г. Щёлково, 50:14:0040313:1620 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 4469.311 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4446 |  |  |  | 4446 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5335.2 | 5088.96 | 32111004737 | roseltorg.ru | 2021-12-24 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 06.02.2022 | 2022-01-28 | 06.02.2022 | 2022-01-28 | 2022-04-03
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 4465
1429 | 2021 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ направл. ТП-441-ТП-444 ПС № 206 "Фрязино", МО, г/о Щелково, тер. Производственная, ул. Производственная, з/у 84, 50:14:0030122:703 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ направл. ТП-441-ТП-444 ПС № 206 "Фрязино", МО, г/о Щелково, тер. Производственная, ул. Производственная, з/у 84, 50:14:0030122:703 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1007.0271 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1001 |  |  |  | 1001 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1201.2 | 1145.76 | 32111004730 | roseltorg.ru | 2021-12-24 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 06.02.2022 | 2022-01-28 | 06.02.2022 | 2022-01-28 | 2022-04-03
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 1007
1430 | 2021 | Реконструкция ЗТП-400 6/0,4 кВ № 184 (замена тр-ра 400 кВА на тр-тор 630 кВА), замена яч. ВН ввод с ТП-11 на яч. с ВВ в РУ-6 кВ, замена РБ-630 А ввод с тр-ра №1 на РБ-1000А в РУ-0,4 кВ ПС № 62 "Зарайск", МО, г. Зарайск,ул. К. Маркса, д. 57 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Реконструкция ЗТП-400 6/0,4 кВ № 184 (замена тр-ра 400 кВА на тр-тор 630 кВА), замена яч. ВН ввод с ТП-11 на яч. с ВВ в РУ-6 кВ, замена РБ-630 А ввод с тр-ра №1 на РБ-1000А в РУ-0,4 кВ ПС № 62 "Зарайск", МО, г. Зарайск,ул. К. Маркса, д. 57; 50:38:0070120:146 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 2547.0869 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2535 |  |  |  | 2535 | ООО "ФАБИ" | 3042 | 1496.8571 | 32111004723 | roseltorg.ru | 2021-12-24 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 06.02.2022 | 2022-01-28 | 06.02.2022 | 2022-01-28 | 2022-06-03
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2544
1431 | 2021 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 5 ПС № 226 "Горелово", ВЛИ-0,38 кВ, МО, г/о Щёлково, 50:14:0030101:1317 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 5 ПС № 226 "Горелово", ВЛИ-0,38 кВ, МО, г/о Щёлково, 50:14:0030101:1317 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 5407.0236 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5379 |  |  |  | 5379 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 6454.8 | 6454.8 | 32111004716 | roseltorg.ru | 2021-12-24 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2022-01-22 | 2022-01-28 | 2022-01-22 | 2022-01-28 | 2022-02-14
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 5402
1432 | 2021 | Строительство 12КЛ-0,4кВ от нов.ТП до стены фасада здания Заявителя (в направлении ВРУ-0,4кВ №1,№2,№3), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Спасская, вл.35-37 | I_I-212065 | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 12КЛ-0,4кВ от нов.ТП до стены фасада здания Заявителя (в направлении ВРУ-0,4кВ №1,№2,№3), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Спасская, вл.35-37 (0,713км) | Московские кабельные сети | Cводно-сметный расчет | 2636.9858 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" | 2636.72 |  |  |  | 2636.7221 | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" | 3164.0666 | 3164.0666 | 32111008638 | roseltorg.ru | 2021-12-24 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-17 |  |  |  |  | 05.02.2022 | 2022-02-02 | 05.02.2022 | 2022-02-02 | 2022-03-31
1433 | 2021 | "Строительство нов.ТП с установкой трансформаторов 2х630 кВА; 4РКЛ-10 кВ от нов.ТП до врезки в КЛ напрв. ТП 16594 - ТП 15595, 8КЛ-0,4 кВ от нов.ТП до новых ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,П заявителя (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, Шипиловский проезд, д.3 | I_I-219793 | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы оборудование (3 этап) по титулу: Строительство нов.ТП 10/0,4кВ с установкой трансформаторов 2х630кВа; 4РКЛ-10 кВ от нов.ТП до врезки в КЛ напр. ТП 16594-ТП 15595, 8КЛ-0,4 кВ от н.ТП до н.ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,П заявителя (2этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, Шипиловский проезд, д.31 (1,4 км; 4 шт.(РУ); 210 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | Московские кабельные сети | Cводно-сметный расчет | 931.4167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 930.95 |  |  |  | 930.951 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 1117.1411 | 191.7983 | 32111008644 | roseltorg.ru | 2021-12-24 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-17 |  |  |  |  | 21.01.2022 | 2022-02-02 | 21.01.2022 | 2022-02-02 | 2022-12-31
1434 | 2021 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630 кВА, 4КЛ-10кВ от вр. в КЛ-10кВ напр.ТП 12761 - ТП 11900 до нов.ТП, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ближ.стены фасада здания Заявителя в сторону ВРЩ-0,4кВ №1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Зюзино, кв-л.14, корп.3 | K_I-228956 | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от вр. в КЛ-10кВ напр.ТП 12761 - ТП 11900 до нов.ТП, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ближ.стены фасада здания Заявителя в сторону ВРЩ-0,4кВ №1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Зюзино, кв-л.14, корп.3 (1,26 МВА; 0,648 км; 14 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) | Московские кабельные сети | Cводно-сметный расчет | 2163.8833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 2161.72 |  |  |  | 2161.7195 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 2594.0633 | 2594.0633 | 32111008729 | roseltorg.ru | 2021-12-24 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-17 |  |  |  |  | 21.01.2022 | 2022-02-02 | 21.01.2022 | 2022-02-02 | 2022-02-28
участник | [13 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 2163.88
1435 | 2021 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14340 до стены здания Заявителя в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Подвойского, влад.2 | K_I-236708 | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14340 до стены здания Заявителя в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Подвойского, влад.2 (0,353 км; 90 п.м.) | Московские кабельные сети | Cводно-сметный расчет | 2957.7417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 2954.78 |  |  |  | 2954.7839 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 3545.7407 | 608.7567 | 32111008649 | roseltorg.ru | 2021-12-24 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-17 |  |  |  |  | 21.01.2022 | 2022-02-02 | 21.01.2022 | 2022-02-02 | 2022-12-31
1436 | 2021 | Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП 13350 до ближайшей границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Анадырский проезд, влад.59 | I_I-213802 | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП 13350 до ближайшей границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Анадырский проезд, влад.59 (1,312 км, 217,0 кв.м) | Московские кабельные сети | Cводно-сметный расчет | 4029.8917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 4009.74 |  |  |  | 4009.742 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 4811.6904 | 826.1035 | 32111009476 | roseltorg.ru | 2021-12-24 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-17 |  |  |  |  | 21.01.2022 | 2022-02-02 | 21.01.2022 | 2022-02-02 | 2022-12-31
1437 | 2021 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 19518 с установкой 2-х сборок н/н на 18 присоединений, 31КЛ-0,4кВ от ТП № 19518 до существующих КЛ-0,4кВ, 2КЛ-0,4кВ от ТП № 19518 до существующего ВРЩ-0,4кВ № 136097 жилого дома, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая | M_I-267834 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 19518 с установкой 2-х сборок н/н на 18 присоединений, 31КЛ-0,4кВ от ТП № 19518 до существующих КЛ-0,4кВ, 2КЛ-0,4кВ от ТП № 19518 до существующего ВРЩ-0,4кВ № 136097 жилого дома, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Никитская, д.22/2 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 1393.9333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МСК-СЕРВИС" | 1386.96 |  |  |  | 1386.9637 | ООО "МСК-СЕРВИС" | 1664.3564 | 1090.4404 | 32111009478 | roseltorg.ru | 2021-12-24 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-17 |  |  |  |  | 21.01.2022 | 2022-02-02 | 21.01.2022 | 2022-02-02 | 2022-04-30
1438 | 2021 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10332 до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя со стороны ТП № 10332, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Доброслободская, д.9/2 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10332 до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя со стороны ТП № 10332, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Доброслободская, д.9/2 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 4715.8667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 4669.18 |  |  |  | 4669.1796 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 5603.0155 | 3670.9412 | 32111009479 | roseltorg.ru | 2021-12-24 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-17 |  |  |  |  | 21.01.2022 | 2022-02-02 | 21.01.2022 | 2022-02-02 | 2022-04-30
1439 | 2021 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № № 18208 до нового СП-0,4кВ, установка в ТП № 18208 нового группового СП-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Малая Никитская, д.2/1, стр.2 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № № 18208 до нового СП-0,4кВ, установка в ТП № 18208 нового группового СП-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Малая Никитская, д.2/1, стр.2 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 1292.55 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 1279.75 |  |  |  | 1279.7538 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 1535.7045 | 1006.1512 | 32111009480 | roseltorg.ru | 2021-12-24 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-17 |  |  |  |  | 21.01.2022 | 2022-02-02 | 21.01.2022 | 2022-02-02 | 2022-04-30
1440 | 2021 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 146 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ильинка, д.3/8, стр.2 | Г | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 146 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ильинка, д.3/8, стр.2 | Московские кабельные сети | Cводно-сметный расчет | 1339.3167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 1337.31 |  |  |  | 1337.3077 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 1604.7692 | 782.1564 | 32111008458 | roseltorg.ru | 2021-12-24 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-17 |  |  |  |  | 21.01.2022 | 2022-02-01 | 21.01.2022 | 2022-02-01 | 2022-05-31
1441 | 2021 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18749 до ВРЩ-0,4кВ № 34743 взамен существующих КЛ-0,4кВ, отходящих от СП-0,4кВ № 1476, в т.ч. ПИР: г.Москва, Спартаковская пл., д.1/2 | Г | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18749 до ВРЩ-0,4кВ № 34743 взамен существующих КЛ-0,4кВ, отходящих от СП-0,4кВ № 1476, в т.ч. ПИР: г.Москва, Спартаковская пл., д.1/2 | Московские кабельные сети | Cводно-сметный расчет | 3518.4833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 3514.96 |  |  |  | 3514.9648 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 4217.9578 | 724.1675 | 32111009481 | roseltorg.ru | 2021-12-24 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-17 |  |  |  |  | 21.01.2022 | 2022-02-02 | 21.01.2022 | 2022-02-02 | 2022-12-31
1442 | 2021 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21651 луч Б до нового ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Малый Харитоньевский пер., д.10, стр.2 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21651 луч Б до нового ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Малый Харитоньевский пер., д.10, стр.2 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 3357.625 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 3324.05 |  |  |  | 3324.0487 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 3988.8585 | 2613.3901 | 32111009484 | roseltorg.ru | 2021-12-24 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-17 |  |  |  |  | 21.01.2022 | 2022-02-02 | 21.01.2022 | 2022-02-02 | 2022-04-30
1443 | 2021 | Строительство КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ в ТП-6/0,4кВ № 745 до стены здания, с установкой в ТП-6/0,4кВ СП-0,4кВ в кол-ве 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Покровский б-р., д.16/10, стр.7 | Г | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ в ТП-6/0,4кВ № 745 до стены здания, с установкой в ТП-6/0,4кВ СП-0,4кВ в кол-ве 1 шт., строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ №745 до вновь соор. СП, вт.ч. ПИР: г.Москва, Покровский б-р., д.16/10, стр.7 | Московские кабельные сети | Cводно-сметный расчет | 3459.975 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 3456.52 |  |  |  | 3456.515 | ООО "СМК" | 4147.818 | 4147.818 | 32111009489 | roseltorg.ru | 2021-12-24 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-17 |  |  |  |  | 21.01.2022 | 2022-02-03 | 21.01.2022 | 2022-02-03 | 2022-03-31
1444 | 2021 | Строительство КТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.11 ПС-110 кВ №595 "Лидино", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Фролково, 50:19:0040130:146 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.11 ПС-110 кВ №595 "Лидино", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Фролково, 50:19:0040130:146 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 621.5194 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 616.49 |  |  |  | 616.49 | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 739.78 | 739.78 | 32111009104 | roseltorg.ru | 2021-12-22 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-17 |  |  |  |  | 10.01.2022 | 2022-02-03 | 10.01.2022 | 2022-02-03 | 2022-03-12
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 616.73
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 616.86
1445 | 2021 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1764 ПС-750 кВ №534 "Грибово" (0,245 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, р-н д.Шебаново, СНТ «Зоренька», 50:07:070116:0101 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1764 ПС-750 кВ №534 "Грибово" (0,245 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, р-н д.Шебаново, СНТ "Зоренька», 50:07:070116:0101 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 543.6385 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 539.29 |  |  |  | 539.2917 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 647.15 | 358.8158 | 32111009106 | roseltorg.ru | 2021-12-22 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-17 |  |  |  |  | 10.01.2022 | 2022-02-03 | 10.01.2022 | 2022-02-03 | 2022-05-15
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 539.62
участник | [13 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 539.5
1446 | 2021 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Сокольники РП-51 ф.55А ПС-220 кВ №475 "Луч", РЛР-10 кВ, ПУ (0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, д.Андреевское, 50:08:0040215:124 | M_I-267456 | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Сокольники РП-51 ф.55А ПС-220 кВ №475 "Луч", РЛР-10 кВ, ПУ (0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, д.Андреевское, 50:08:0040215:124 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 490.356 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 486.63 |  |  |  | 486.6333 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 583.96 | 583.96 | 32111009109 | roseltorg.ru | 2021-12-22 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-17 |  |  |  |  | 10.01.2022 | 2022-02-01 | 10.01.2022 | 2022-02-01 | 2022-03-10
участник | [13 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 486.73
1447 | 2021 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 4242от 03.12.2021г. Рузского р-на (2 объекта) | Западные электрические сети | Заголовочный лот | 560.5585 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 556.01 |  |  |  | 556.0083 | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 667.21 | 386.9818 | 32111009111 | roseltorg.ru | 2021-12-22 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-17 |  |  |  |  | 10.01.2022 | 2022-02-01 | 10.01.2022 | 2022-02-01 | 2022-05-12
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 556.24
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 560.56
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 556.13
справочный | 2021 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3133 ПС-110 кВ №701 "Сухарево", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Васильевское, 50:19:0050610:174 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3133 ПС-110 кВ №701 "Сухарево", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Васильевское, 50:19:0050610:174 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 415.9762 | [15 empty] | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2022-01-17 |  |  |  |  | 10.01.2022 | 2022-02-01 | 10.01.2022 | 2022-02-01 | 2022-02-01
справочный | 2021 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ф.1 ТП-3133 ПС-110 кВ №701 "Сухарево" (0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Васильевское, 50:19:0050610:174 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ф.1 ТП-3133 ПС-110 кВ №701 "Сухарево" (0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Васильевское, 50:19:0050610:174 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 144.5823 | [15 empty] | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2022-01-17 |  |  |  |  | 10.01.2022 | 2022-02-01 | 10.01.2022 | 2022-02-01 | 2022-02-01
1448 | 2021 | Строительство КТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.о.Ядроминский, д.Первомайское, 50:08:090226:0018 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.о.Ядроминский, д.Первомайское, 50:08:090226:0018 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 611.1359 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 606.25 |  |  |  | 606.25 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 727.5 | 421.95 | 32111009115 | roseltorg.ru | 2021-12-22 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-17 |  |  |  |  | 10.01.2022 | 2022-02-01 | 10.01.2022 | 2022-02-01 | 2022-05-12
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 606.43
участник | [13 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 606.62
1449 | 2021 | Строительство КЛ-0,38 кВ от ГРЩ-0,38 кВ ЗТП-527 ПС-110 кВ №483 "Ивановская", ГРЩ-0,38 кВ (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ивановское, д.Красновидово, 50:08:0050319:82 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,38 кВ от ГРЩ-0,38 кВ ЗТП-527 ПС-110 кВ №483 "Ивановская", ГРЩ-0,38 кВ (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ивановское, д.Красновидово, 50:08:0050319:82 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 596.9353 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 592.22 |  |  |  | 592.2167 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 710.66 | 710.66 | 32111009120 | roseltorg.ru | 2021-12-22 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-17 |  |  |  |  | 10.01.2022 | 2022-02-01 | 10.01.2022 | 2022-02-01 | 2022-03-09
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 592.52
участник | [13 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 592.33
1450 | 2021 | Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-110 кВ №802 "Духанино", КРУН-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-10кВ-0,8км, ВЛ-0,38кВ-0,03км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, д.Огниково, в 2700 м на юг, 50:08:0040233:233 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-110 кВ №802 "Духанино", КРУН-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-10кВ-0,8км, ВЛ-0,38кВ-0,03км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, д.Огниково, в 2700 м на юг, 50:08:0040233:233 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 4097.7821 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 4064.59 |  |  |  | 4064.5917 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 4877.51 | 4877.51 | 32111009121 | roseltorg.ru | 2021-12-22 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-17 |  |  |  |  | 10.01.2022 | 2022-02-01 | 10.01.2022 | 2022-02-01 | 2022-03-12
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 4066.23
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 4067.87
1451 | 2021 | Строительство КТП-160 10/0,4 кВ в габ.400 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 ЦРП-1 ПС-110 кВ №423 "Румянцево", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10кВ-0,03км, ВЛ-0,38кВ-0,05км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, вблизи д.Малое Ушаково, 50:08:0080305:539 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ в габ.400 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 ЦРП-1 ПС-110 кВ №423 "Румянцево", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10кВ-0,03км, ВЛ-0,38кВ-0,05км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, вблизи д.Малое Ушаково, 50:08:0080305:539 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 884.8129 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 877.56 |  |  |  | 877.5583 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1053.07 | 592.9909 | 32111009125 | roseltorg.ru | 2021-12-22 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-17 |  |  |  |  | 10.01.2022 | 2022-02-01 | 10.01.2022 | 2022-02-01 | 2022-05-15
участник | [13 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 878
участник | [13 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 878.27
1452 | 2021 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-6371 ПС-110 кВ №550 "Каринская" (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, р.д.Покровскоен, СНТ «Урожайное», 50:20:0080802:66 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-6371 ПС-110 кВ №550 "Каринская" (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, р.д.Покровскоен, СНТ "Урожайное», 50:20:0080802:66 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 699.5448 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 693.88 |  |  |  | 693.875 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 832.65 | 482.937 | 32111009129 | roseltorg.ru | 2021-12-22 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-17 |  |  |  |  | 10.01.2022 | 2022-02-01 | 10.01.2022 | 2022-02-01 | 2022-05-12
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 694.02
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 694.3
1453 | 2021 | Строительство КТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 РП-28 ПС-110 кВ №381 "Хващевская", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-1,3 км, ВЛ-0,38 кВ-0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, СНТ «Колос-12», 50:18:0040310:268 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 РП-28 ПС-110 кВ №381 "Хващевская", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-1,3 км, ВЛ-0,38 кВ-0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н,СНТ "Колос-12», 50:18:0040310:268 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 2793.8589 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2771.51 |  |  |  | 2771.5083 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3325.81 | 1948.4543 | 32111009131 | roseltorg.ru | 2021-12-22 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-17 |  |  |  |  | 10.01.2022 | 2022-02-01 | 10.01.2022 | 2022-02-01 | 2022-05-11
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 2773.18
участник | [13 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 2772.32
1454 | 2021 | Строительство КТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС-35 кВ №76 "Цезарево", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,15 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, тер. свх. Юрловский, 50:18:0090403:700 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС-35 кВ №76 "Цезарево", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,15 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, тер. свх. Юрловский, 50:18:0090403:700 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 803.2166 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 796.71 |  |  |  | 796.7083 | ООО "СК СИСТЕМА" | 956.05 | 507.9016 | 32111009133 | roseltorg.ru | 2021-12-22 | 2021-12-29 | 2022-01-17 | 2022-01-21 |  |  |  |  | 10.01.2022 | 2022-02-08 | 10.01.2022 | 2022-02-08 | 2022-05-15
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 797.11
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 797.27
1455 | 2021 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-4268 ПС-35 кВ №428 "Глядковская" (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, СНТ «Цитофрез», 50:18:0070114:858 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-4268 ПС-35 кВ №428 "Глядковская" (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, СНТ "Цитофрез», 50:18:0070114:858 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 506.0381 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 502.04 |  |  |  | 502.0417 | ООО "СК СИСТЕМА" | 602.45 | 119.6355 | 32111009135 | roseltorg.ru | 2021-12-22 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-17 |  |  |  |  | 10.01.2022 | 2022-02-03 | 10.01.2022 | 2022-02-03 | 2022-11-12
участник | [13 empty] | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 502.24
участник | [13 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 502.35
1456 | 2021 | Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ №121 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", замена на МТП (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Ремянники, 50:08:0060213:717 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ №121 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", замена на МТП (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Ремянники, 50:08:0060213:717 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1181.015 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 1171.68 |  |  |  | 1171.6833 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 1406.02 | 823.7289 | 32111009137 | roseltorg.ru | 2021-12-22 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-17 |  |  |  |  | 10.01.2022 | 2022-02-01 | 10.01.2022 | 2022-02-01 | 2022-05-11
участник | [13 empty] | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 1172.39
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 1172.16
1457 | 2021 | Реконструкция МТП-100 10/0,4 кВ №2628 с заменой трансформатора ПС-220 кВ №836 "Слобода", строительство ВЛИ-0,38 кВ, автоматический выключатель (0,64 км; 0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, д.Борзые, 50:08:050107:0009 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция МТП-100 10/0,4 кВ №2628 с заменой трансформатора ПС-220 кВ №836 "Слобода", строительство ВЛИ-0,38 кВ, автоматический выключатель (0,64 км; 0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, д.Борзые, 50:08:050107:0009 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1287.7129 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 1277.15 |  |  |  | 1277.15 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 1532.58 | 897.8752 | 32111009139 | roseltorg.ru | 2021-12-22 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-17 |  |  |  |  | 10.01.2022 | 2022-02-01 | 10.01.2022 | 2022-02-01 | 2022-05-11
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1278.18
участник | [13 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 1277.78
1458 | 2021 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-1717 ПС-220 кВ №107 "Кедрово" (0,29 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.о.Крюковский, с/т «Нара», 50:26:0080602:342 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-1717 ПС-220 кВ №107 "Кедрово" (0,29 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.о.Крюковский, с/т "Нара», 50:26:0080602:342 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 419.2887 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "АКОМ" | 415.98 |  |  |  | 415.975 | ООО "АКОМ" | 499.17 | 291.1825 | 32111009140 | roseltorg.ru | 2021-12-22 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-17 |  |  |  |  | 10.01.2022 | 2022-02-03 | 10.01.2022 | 2022-02-03 | 2022-05-10
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 416.19
участник | [13 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 416.27
1459 | 2021 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.18 ПС-110 кВ №575 "Селятино", ПРВТ-10 кВ, КЛ-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, КЛ-10 кВ-0,13 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Жедочи, 50:26:0151601:5 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.18 ПС-110 кВ №575 "Селятино", ПРВТ-10 кВ, КЛ-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, КЛ-10 кВ-0,13 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Жедочи, 50:26:0151601:5 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1712.9531 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "АКОМ" | 1699.08 |  |  |  | 1699.075 | ООО "АКОМ" | 2038.89 | 2038.89 | 32111009142 | roseltorg.ru | 2021-12-22 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-17 |  |  |  |  | 10.01.2022 | 2022-02-03 | 10.01.2022 | 2022-02-03 | 2022-03-15
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1699.76
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1700.28
1460 | 2021 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 4242от 03.12.2021г. Наро-фоминского р-на (2 объекта) | Западные электрические сети | Заголовочный лот | 1251.4592 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "АКОМ" | 1241.45 |  |  |  | 1241.45 | ООО "АКОМ" | 1489.74 | 860.0561 | 32111009147 | roseltorg.ru | 2021-12-22 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-17 |  |  |  |  | 10.01.2022 | 2022-02-03 | 10.01.2022 | 2022-02-03 | 2022-05-11
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1242.2
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1251.46
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1241.82
справочный | 2021 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-1883 ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск" (0,63 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Новинское, 50:26:0080610:1246 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-1883 ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск" (0,63 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Новинское, 50:26:0080610:1246 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1150.2516 | [15 empty] | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2022-01-17 |  |  |  |  | 10.01.2022 | 2022-02-03 | 10.01.2022 | 2022-02-03 | 2022-02-03
справочный | 2021 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-21-302-47185(605778) ТП-1883 ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск" (0,07 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Новинское, 50:26:0080610:1177 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-21-302-47185(605778) ТП-1883 ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск" (0,07 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Новинское, 50:26:0080610:1177 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 101.2076 | [15 empty] | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2022-01-17 |  |  |  |  | 10.01.2022 | 2022-02-03 | 10.01.2022 | 2022-02-03 | 2022-02-03
1461 | 2021 | "Реконструкция РУ-6 кВ РП-13 с установкой 2 яч. ПС-118 ""Кубинка"", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Санаторий им. Герцена, 50:20:0090321:730, 50:20:0000000:1758" | J_I-229851 | 2023 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция РУ-6 кВ РП-13 с установкой 2 яч. ПС-118 "Кубинка", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Санаторий им. Герцена (2 шт.(РУ)) | Западные электрические сети | ССР | 2653.7371 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2632.24 |  |  |  | 2632.2417 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3158.69 | 3158.69 | 32111009149 | roseltorg.ru | 2021-12-23 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-17 |  |  |  |  | 30.01.2022 | 2022-02-01 | 30.01.2022 | 2022-02-01 | 2022-02-28
участник | [13 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 2633.04
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 2633.83
1462 | 2021 | Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «76535» ПС №765 "Сенеж", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Обухово, п/о Стегачево | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. "76535» ПС №765 "Сенеж", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Обухово, п/о Стегачево | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 869.3693 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 865.02 |  |  |  | 865.0217 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1038.026 | 1038.026 | 32111002040 | roseltorg.ru | 2021-12-22 | 2021-12-28 | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  |  |  |  | 10.01.2022 | 2022-01-27 | 10.01.2022 | 2022-01-27 | 2022-02-15
участник | [13 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 869.37
участник | [13 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 865.02
участник | [13 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 869.37
1463 | 2021 | Модернизацию автоматизированной территориально-распределенной модульной системы защиты периметра территории склада, г. Москва, ул. Генерала Дорохова, д.16Б (5 125 кв.м.; 1 050 п.м.; 25 шт.(прочие)) | K_I-232641 | 2023 | ПИР; АН | Выполнение ПИР, Авторского надзора по титулу: Модернизацию автоматизированной территориально-распределенной модульной системы защиты периметра территории склада, г. Москва, ул. Генерала Дорохова, д.16Б (5 125 кв.м.; 1 050 п.м.; 25 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 1318.2014 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1168.96 |  |  |  | 1168.9586 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1402.7503 | 166.8867 | 32111008615 | roseltorg.ru | 2021-12-23 | 2021-12-29 | 2022-01-18 | 2022-02-02 |  |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-22 | 2022-02-01 | 2022-02-22 | 2022-12-30
участник | [13 empty] | ООО "САПФИР-МИКРО" | 1249.49
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. АВТОМАТИЗАЦИЯ И СВЯЗЬ" | 1186.05 | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. АВТОМАТИЗАЦИЯ И СВЯЗЬ"
1464 | 2021 | Модернизация ПС 35 кВ № 269 "Добрая": монтаж ж/б.ограждения, АКЛ, освещения, системы видеонаблюдения (208 п.м.; 3 шт.(прочие)) | H_I-186375 | 2022 | СМР | Выполнение СМР по титулу: Модернизация ПС 35 кВ № 269 "Добрая": монтаж ж/б.ограждения, АКЛ, освещения, системы видеонаблюдения (208 п.м.; 3 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 2508.77 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 2508.49 |  |  |  | 2508.4896 | ООО "ФАБИ" | 3010.1875 | 3010.1875 | 32111008367 | roseltorg.ru | 2021-12-23 | 2021-12-29 | 2022-01-18 | 2022-01-26 |  |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-09 | 2022-02-01 | 2022-02-09 | 2022-02-28
1465 | 2021 | Модернизация ПС 35 кВ № 78 "Дивная": монтаж ж/б.ограждения, АКЛ, освещения, системы видеонаблюдения (253 п.м.; 2 шт.(прочие)) | H_I-186374 | 2022 | СМР | Выполнение СМР по титулу: Модернизация ПС 35 кВ № 78 "Дивная": монтаж ж/б.ограждения, АКЛ, освещения, системы видеонаблюдения (253 п.м.; 2 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 2818.13 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 2818.09 |  |  |  | 2818.0922 | ООО "ФАБИ" | 3381.7106 | 3381.7106 | 32111004044 | roseltorg.ru | 2021-12-23 | 2021-12-29 | 2022-01-18 | 2022-01-26 |  |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-09 | 2022-02-01 | 2022-02-09 | 2022-02-28
1466 | 2021 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 1225 с установкой тр-ов 2х400 кВА, в РТП-6/0,4 кВ № 1538 заменить тр-ры собственных нужд, в РТП-10/0,4 кВ № 19093 установить тр-ры защиты, тр-ры тока, в т.ч. ПИР: г.Москва, Остаповский проезд, д.12,4 (3 шт.(прочие)) | I_I-202917 | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 1225 с установкой тр-ов 2х400 кВА, в РТП-6/0,4 кВ № 1538 заменить тр-ры собственных нужд, в РТП-10/0,4 кВ № 19093 установить тр-ры защиты, тр-ры тока, в т.ч. ПИР: г.Москва, Остаповский проезд, д.12,4 (3 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 3724.2892 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 3720.56 |  |  |  | 3720.5649 | ООО "СФ ТЦС" | 4464.6779 | 755.3534 | 32111006629 | roseltorg.ru | 2021-12-23 | 2021-12-29 | 2022-01-18 | 2022-01-19 |  |  |  |  | 2022-01-26 | 2022-02-03 | 2022-01-26 | 2022-02-03 | 2022-12-31
участник | [13 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 3724.29
1467 | 2021 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1815,1848 с заменой опор и провода на СИП-2, строительство ВЛ-0,4 кВ по существующим опорам, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский район | L_I-248959 | 2022 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1815,1848 с заменой опор и провода на СИП-2, строительство ВЛ-0,4 кВ по существующим опорам, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский район | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 7938.3657 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 7874.06 |  | 1 | 7874.06 | 7874.065 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 9448.878 | 9448.878 | 32111008237 | roseltorg.ru | 2021-12-18 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-19 |  |  |  |  | 2021-12-31 | 2022-01-31 | 2021-12-31 | 2022-01-31 | 2022-01-31
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 7938.37 |  |  | 7938.37
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 7878.83 |  |  | 7878.83
участник | [13 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 7877.16 |  |  | 7877.16
1468 | 2021 | Модернизация ПС 110 кВ № 100 "Купавна" : установка новой секции РУ-6 кВ с яч. КРУН- 6 шт., в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с.п. Купавна | E_I-116343 | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ПС 110 кВ № 100 "Купавна" : установка новой секции РУ-6 кВ с яч. КРУН- 6 шт., в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с.п. Купавна | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 16231.677 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 16150.5 |  | 1 | 16150.5 | 16150.5 | ООО "ФАБИ" | 19380.6 | 19380.6 | 32111008267 | roseltorg.ru | 2021-12-18 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-19 |  |  |  |  | 2021-12-31 | 2022-02-02 | 2021-12-31 | 2022-02-02 | 2022-03-31
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 16231.68 |  |  | 16231.68
1469 | 2021 | Строительство РЩ-0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 1252, КЛ-0,4 кВ от вновь сооружаемой ВЛ-0,4 кВ РЩ-0,4 кВ № нов., ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, Былово с., 50:27:06:02655:001 | Г | 2022 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство РЩ-0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 1252, КЛ-0,4 кВ от вновь сооружаемой ВЛ-0,4 кВ РЩ-0,4 кВ № нов., ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, Былово с., 50:27:06:02655:001. | Новая Москва | Сводный сметный расчет | 3111.6449 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 3108.53 |  |  |  | 3108.5325 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 3730.239 | 3730.239 | 32111004188 | roseltorg.ru | 2021-12-23 | 2021-12-29 | 2022-01-14 | 2022-01-17 |  |  |  |  | 2022-01-15 | 2022-01-27 | 2022-01-15 | 2022-01-27 | 2022-01-31
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 3111.64
1470 | 2021 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от с.ш. РУ-0,4кВ (ТП-10/0,4кВ №528Н), путем замены существующего провода от оп. №1 до оп. №1/6, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Новофедоровское, у дер. Зверево, СНТ «Зверево», уч. 254, : НА З.У. 50:26:140505:0038 | Г | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от с.ш. РУ-0,4кВ (ТП-10/0,4кВ №528Н), путем замены существующего провода от оп. №1 до оп. №1/6, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Новофедоровское, у дер. Зверево, СНТ "Зверево», уч. 254, : НА З.У. 50:26:140505:0038. | Новая Москва | Сводный сметный расчет | 437.7086 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 436.18 |  |  |  | 436.1766 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 523.4119 | 523.4119 | 32111004194 | roseltorg.ru | 2021-12-23 | 2021-12-29 | 2022-01-14 | 2022-01-17 |  |  |  |  | 2022-01-15 | 2022-01-27 | 2022-01-15 | 2022-01-27 | 2022-01-31
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 437.71
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 437.65
1471 | 2021 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2, отходящей от с.ш. РУ-0,4 кВ (ТП-10/0,4кВ №528Н) от опоры №13/1/3 до опоры №13/1/7, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Новофедоровское, д. Зверево, СНТ Зверево, уч-к 57, : 50:26:0140505:331 | Г | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2, отходящей от с.ш. РУ-0,4 кВ (ТП-10/0,4кВ №528Н) от опоры №13/1/3 до опоры №13/1/7, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Новофедоровское, д. Зверево, СНТ Зверево, уч-к 57, : 50:26:0140505:331. | Новая Москва | Сводный сметный расчет | 453.37 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 451.78 |  |  |  | 451.7833 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 542.1399 | 542.1399 | 32111004001 | roseltorg.ru | 2021-12-23 | 2021-12-29 | 2022-01-14 | 2022-01-17 |  |  |  |  | 2022-01-15 | 2022-01-27 | 2022-01-15 | 2022-01-27 | 2022-01-31
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 453.37
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 453.31
1472 | 2021 | Рамочник | Рамочник | х | ТН | Право заключения рамочных соглашений на оказание услуг НСК на объектах инвестиционной программы ПАО "Россети Московский регион» | ПАО "Россети Московский регион" | Рамочник без указания стоимости | 0 | ВЗ | ПО | 3 | 3 | АО "ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ ЕЭС" | 0 |  |  |  | 0 | АО "ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ ЕЭС" | 0 | 0 | 32111013295 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-20 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-02-22 | 2022-02-16 | 2022-02-22 | 2023-02-28
участник | [13 empty] | АО "ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКАЗЧИКА" | 0 |  |  |  |  | АО "ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКАЗЧИКА"
участник | [13 empty] | ООО "ТЕХРЕСУРС" | 0 | ООО "ТЕХРЕСУРС"
1473 | 2021 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Чагино – Чухлинка I, II цепь | I_I-210524 | 2023 | ТН | Оказание услуг по независимому строительному контролю на объекте инвестиционной программы ПАО "Россети Московский регион»: Реконструкция КВЛ 110 кВ Чагино – Чухлинка I, II цепь | ПАО "Россети Московский регион" | Расчет стоимости услуг НСК | 9060.9843 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "Техническая инспекция ЕЭС" | 9060.9843 |  | 1 | 9026.1901 | 9026.1901 | АО "Техническая инспекция ЕЭС" | 10831.4282 | 714.3427 | 32111008253 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-19 |  |  |  |  | 2022-01-31 | 2022-02-16 | 2022-01-31 | 2022-02-16 | 2023-11-30
участник | [13 empty] | АО "ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКАЗЧИКА" | 9035.9843 |  |  | 9035.9843
1474 | 2021 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Дубровская - Карачарово I, II цепь | I_I-210523 | 2023 | ТН | Оказание услуг по независимому строительному контролю на объекте инвестиционной программы ПАО "Россети Московский регион»: Реконструкция КВЛ 110 кВ Дубровская - Карачарово I, II цепь | ПАО "Россети Московский регион" | Расчет стоимости услуг НСК | 12428.0833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ЦТЗ" | 12403.08 |  | 1 | 12403.08 | 12403.0833 | АО "ЦТЗ" | 14883.7 | 981.5937 | 32111008257 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-19 |  |  |  |  | 2022-01-31 | 2022-02-16 | 2022-01-31 | 2022-02-16 | 2023-11-30
участник | [13 empty] | АО "ИНСПЕКЦИЯ ПО КОНТРОЛЮ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ" | 12428.08 |  |  | 12428.08
1475 | 2021 | Реконструкция кабельного участка КВЛ-110 кВ "Чоботы-Передельцы I, II цепь" | H_I-187167 | 2022 | ТН | Оказание услуг по независимому строительному контролю на объекте инвестиционной программы ПАО "Россети Московский регион»: Реконструкция кабельного участка КВЛ-110 кВ "Чоботы-Передельцы I, II цепь" | ПАО "Россети Московский регион" | Расчет стоимости услуг НСК | 4813.6479 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ЦТЗ" | 4813.6479 |  | 1 | 4744.3314 | 4744.3314 | АО "ЦТЗ" | 5693.1977 | 852.9878 | 32111008265 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-19 |  |  |  |  | 2022-01-31 | 2022-02-16 | 2022-01-31 | 2022-02-16 | 2022-11-30
участник | [13 empty] | АО "ИНСПЕКЦИЯ ПО КОНТРОЛЮ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ" | 4776.847 |  |  | 4776.847
1476 | 2021 | Переустройство кабельных участков КВЛ 220 кВ Омега – Сигма I, II цепь и КВЛ 220 кВ Сигма – Радищево I, II цепь в кабельном исполнении | M_I-268849 | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Переустройство кабельных участков КВЛ 220 кВ Омега – Сигма I, II цепь и КВЛ 220 кВ Сигма – Радищево I, II цепь в кабельном исполнении | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 1662750.9849 | ВЗ | ОК ЕП | 1 | 1 | ООО СК "РУСТРЕСТ" | 1654437.23 |  | 1 | 1654437.23 | 1654437.23 | ООО СК "РУСТРЕСТ" | 1985324.676 | 242432.3862 | 32111007590 | tender.lot-online.ru | 2021-12-28 | 2021-12-29 | 2022-01-19 | 2022-02-02 |  |  |  |  | 2022-03-03 | 2022-02-22 | 2022-03-03 | 2022-02-22 | 2022-12-22
1477 | 2021 | Модернизация ТП 10/0,4кВ 13614 типа "БКТПн 10/0,4кВ" путем полной замены с установкой тр-ов 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Валдайский пр., д.22, стр.2 (0,8 МВА; 0,399 км; 12 шт.(РУ); 330 кв.м.; 3 шт.(прочие)) | H_I-198281 | 2023 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Модернизация ТП 10/0,4кВ 13614 типа "БКТПн 10/0,4кВ" путем полной замены с установкой тр-ов 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Валдайский пр., д.22, стр.2 (0,8 МВА; 0,399 км; 12 шт.(РУ); 330 кв.м.; 3 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 15438.2892 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 15422.85 |  | 1 | 15422.85 | 15422.8509 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 18507.4211 | 3084.5702 | 32111006643 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-19 |  |  |  |  | 2022-01-31 | 2022-02-04 | 2022-01-31 | 2022-02-04 | 2022-12-31
участник | [13 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 15438.29 |  |  | 15438.29
1478 | 2021 | Модернизация ТП 10/0,4кВ 13554 типа "БКТПн 10/0,4кВ" путем полной замены с установкой тр-ов 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Ереванская, д.24, корп. 1 (0,8 МВА; 0,568 км; 8 шт.(РУ); 225 кв.м.; 3 шт.(прочие)) | H_I-198302 | 2023 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Модернизация ТП 10/0,4кВ 13554 типа "БКТПн 10/0,4кВ" путем полной замены с установкой тр-ов 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Ереванская, д.24, корп. 1 (0,8 МВА; 0,568 км; 8 шт.(РУ); 225 кв.м.; 3 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 15300.2823 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 15284.98 |  | 1 | 15284.98 | 15284.982 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 18341.9785 | 3056.9964 | 32111006655 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-19 |  |  |  |  | 2022-01-31 | 2022-02-04 | 2022-01-31 | 2022-02-04 | 2022-12-31
участник | [13 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 15300.28 |  |  | 15300.28
1479 | 2021 | Строительство ТП-250 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, КЛ-6 кВ от оп. 12 ВЛЗ-6 кВ фид. 4/356 ПС № 356 "Павлово", ВЛИ-0,38 кВ, МО, г/о Павловский Посад, 50:17:0030415:447 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-250 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, КЛ-6 кВ от оп. 12 ВЛЗ-6 кВ фид. 4/356 ПС № 356 "Павлово", ВЛИ-0,38 кВ, МО, г/о Павловский Посад, 50:17:0030415:447 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 6320.7612 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 6289.1 |  |  |  | 6289.1 | ООО "ФАБИ" | 7546.92 | 5798.2434 | 32111008275 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-13 |  |  |  |  | 2022-01-31 | 2022-01-27 | 2022-01-31 | 2022-01-27 | 2022-04-19
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 6320.76
1480 | 2021 | Строительство КЛ-6 кВ (2 шт.) от БКТПП-2*1250/6/0,4 кВ, сооруж. по дог. ТП № В8-20-302-5676(703994) от 08.04.2020, БКТПП-2*1000/6/0,4 кВ ПС-110 кВ № 47 "Щелково", МО, г.о. Щелково, ул. Новая Фабрика; 50:14:0050501:2512 | M_I-265137 | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КЛ-6 кВ (2 шт.) от БКТПП-2*1250/6/0,4 кВ, сооруж. по дог. ТП № В8-20-302-5676(703994) от 08.04.2020, БКТПП-2*1000/6/0,4 кВ ПС-110 кВ № 47 "Щелково", МО, г.о. Щелково, ул. Новая Фабрика; 50:14:0050501:2512 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 9247.2274 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 9245 |  |  |  | 9245 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 11094 | 2547.5111 | 32111008278 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2022-01-31 | 2022-01-28 | 2022-01-31 | 2022-01-28 | 2022-10-25
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 9247.23
1481 | 2021 | Строительство КЛ-10 кВ от сущ. яч. фид. 604 на II секции в РУ-10 кВ в РП-660 до вновь сооружаемого СП-10 кВ(КРУН-10 кВ), КРУН-10 кВ, МО, Богородский го, рп. Обухово, ул. Ленина, з/у 86; 50:16:0501004:2408 | M_I-264568 | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от сущ. яч. фид. 604 на II секции в РУ-10 кВ в РП-660 до вновь сооружаемого СП-10 кВ(КРУН-10 кВ), КРУН-10 кВ, МО, Богородский го, рп. Обухово, ул. Ленина, з/у 86; 50:16:0501004:2408 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 7973.9597 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 7934 |  |  |  | 7934 | ООО "ФАБИ" | 9520.8 | 9520.8 | 32111008285 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2022-01-31 | 2022-01-28 | 2022-01-31 | 2022-01-28 | 2022-02-19
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 7973.96
1482 | 2021 | Строительство СП-10 кВ- 2 шт, ТП-2х1000 10/0,4кВ- 3шт, 2КЛ-10 кВ, ПУЭ-30 шт, МО, г.о. Черноголовка, г. Черноголовка, ул. Техническая, уч.4А, 50:16:0201004:2350 | M_I-266994 | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудовани по титулу: Строительство СП-10 кВ- 2 шт, ТП-2х1000 10/0,4кВ- 3шт, 2КЛ-10 кВ, ПУЭ-30 шт, МО, г.о. Черноголовка, г. Черноголовка, ул. Техническая, уч.4А, 50:16:0201004:2350 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 29828.6145 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 29679.4 |  | 1 | 29679.4 | 29679.4 | ООО "ФАБИ" | 35615.28 | 3132.8256 | 32111008287 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-19 |  |  |  |  | 2022-01-31 | 2022-02-02 | 2022-01-31 | 2022-02-02 | 2023-11-12
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 29828.61 |  |  | 29828.61
1483 | 2021 | Строительство ТП-2*630/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от ВЛ-10 кВ фид. "Молокозавод", ВЛЗ-10 кВ ответвл. от ВЛ-10 кВ фид. 33, СП-10 кВ (реклоузер)-2 шт. ПС-220 кВ № 590 "Федино", МО, г. Воскресенск, с. Новлянское, ул. Сельская ул , к.н. 50:29:0060220:223 | M_I-267199 | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-2*630/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от ВЛ-10 кВ фид. "Молокозавод", ВЛЗ-10 кВ ответвл. от ВЛ-10 кВ фид. 33, СП-10 кВ (реклоузер)-2 шт. ПС-220 кВ № 590 "Федино", МО, г. Воскресенск, с. Новлянское, ул. Сельская ул , к.н. 50:29:0060220:223 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 7979.5625 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 7939.6 |  |  |  | 7939.6 | ООО "ФАБИ" | 9527.52 | 9527.52 | 32111008290 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2022-01-31 | 2022-01-28 | 2022-01-31 | 2022-01-28 | 2022-03-19
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 7979.56
1484 | 2021 | Строительство РП-10кВ (на 10 ячеек), 4КЛ-10 кВ от проект. ячеек 1 с.ш и 2 с.ш РУ-10кВ ПС №246 "Ляхово", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово , 50:28:0110220:7 ИА-20-302-1145(710592) (43,020 км; 10 шт.(РУ); 928 п.м.; 2 шт.(прочие)) | L_I-239960 | 2023 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство РП-10кВ (на 10 ячеек), 4КЛ-10 кВ от проект. ячеек 1 с.ш и 2 с.ш РУ-10кВ ПС №246 "Ляхово", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово , 50:28:0110220:7 ИА-20-302-1145(710592) (43,020 км; 10 шт.(РУ); 928 п.м.; 2 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 273944.0092 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 272574.2891 |  | 1 | 272574.29 | 272574.2891 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 327089.147 | 29243.0694 | 32111008357 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-29 | 2022-02-08 | 2022-02-16 |  |  |  |  | 2022-01-31 | 2022-03-04 | 2022-01-31 | 2022-03-04 | 2022-12-31
участник | [13 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" |  | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ"
1485 | 2021 | """Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ ф. """"Новинковский с ТП-298"""" направлением на ТП-1158, ПС №748 """"Лазарево"""", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Новинки-Бегичево д Ю8-21-302-35420(256141)""" | Г | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ ф. "Новинковский с ТП-298" направлением на ТП-1158, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Новинки-Бегичево д Ю8-21-302-35420(256141) | Южные электрические сети | ССР | 1234.0068 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1226.6 |  |  |  | 1226.603 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1471.9235 | 1471.9235 | 32111011516 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-14 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-02-10
участник | [13 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 1234.01
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1234.01
1486 | 2021 | "Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), КВЛ-10 кВ от сооруж. ПРВТ-10 кВ, ПС №755 ""Молоково"", ПРВТ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское, Андреевское д Ю8-21-302-51683(458743)" | Г | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), КВЛ-10 кВ от ф.312 с ПС №755 "Молоково", АСП-10 кВ, ЛР-10 кВ, ПРВТ-10 кВ, ГНБ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское, Андреевское д Ю8-21-302-51683(458743) | Южные электрические сети | ССР | 1655.1137 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1646.84 |  |  |  | 1646.8384 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1976.2061 | 1976.2061 | 32111011523 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-14 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2022-01-25 | 2022-01-27 | 2022-01-25 | 2022-01-27 | 2022-02-10
участник | [13 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 1655.11
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1655.11
1487 | 2021 | """Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-27, ПС №491 """"Прудная"""", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Красное д Ю8-20-302-18021(845591)""" | Г | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение CМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.1 с РП-27, ПС №491 "Прудная", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Красное д Ю8-20-302-18021(845591) | Южные электрические сети | CCH | 1217.1698 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1208.65 |  |  |  | 1208.6498 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1450.3798 | 1450.3798 | 32111011526 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-14 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 12.02.2022 | 2022-02-02 | 12.02.2022 | 2022-02-02 | 2022-03-31
участник | [13 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1217.17 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ"
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1217.17
участник | [13 empty] | ООО "АКОМ" | 1217.17
1488 | 2021 | """Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ с РТП-20 РТП-11 ф.133а ПС №175 """"ЦАГИ"""", ГНБ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Жуковский, р-н Наркомвод, корп.37 Ю8-21-302-38894(302482)""" | Г | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение CМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ с РТП-20 РТП-11 ф.133а ПС №175 "ЦАГИ", ГНБ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Жуковский, р-н Наркомвод, корп.37 Ю8-21-302-38894(302482) | Южные электрические сети | ССР | 1205.6545 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "АКОМ" | 1199.63 |  |  |  | 1199.6257 | ООО "АКОМ" | 1439.5509 | 1439.5509 | 32111011531 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-14 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 31.01.2022 | 2022-02-02 | 31.01.2022 | 2022-02-02 | 2022-03-31
участник | [13 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 1205.65
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1205.65
1489 | 2021 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.10 ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, Еганово с, Карьерная ул, стр 6 Ю8-21-302-57249(521229) | Г | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение CМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.10 ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, Еганово с, Карьерная ул, стр 6 Ю8-21-302-57249(521229) | Южные электрические сети | ССР | 482.635 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 480.22 |  |  |  | 480.2218 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 576.2662 | 576.2662 | 32111011535 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-14 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 31.01.2022 | 2022-02-02 | 31.01.2022 | 2022-02-02 | 2022-03-31
участник | [13 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 482.64 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ"
1490 | 2021 | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ ф.16 с РП-7, ПС №546 "Фетищево", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Подольск, Дубровицы п Ю8-21-303-57785(536006) | Г | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение CМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ ф.16 с РП-7, ПС №546 "Фетищево", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Подольск, Дубровицы п Ю8-21-303-57785(536006) | Южные электрические сети | ССР | 1024.1763 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1019.06 |  |  |  | 1019.0551 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1222.8661 | 1222.8661 | 32111011543 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-14 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 12.02.2022 | 2022-02-02 | 12.02.2022 | 2022-02-02 | 2022-03-31
участник | [13 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1024.18 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ"
1491 | 2021 | Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №2223 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское Ю8-21-302-62080(576871) | Г | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение CМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №2223 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское Ю8-21-302-62080(576871) | Южные электрические сети | ССР | 1259.3319 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ВСС" | 1253.04 |  |  |  | 1253.0353 | ООО "ВСС" | 1503.6424 | 1503.6424 | 32111011550 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-14 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 31.01.2022 | 2022-02-02 | 31.01.2022 | 2022-02-02 | 2022-03-31
участник | [13 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1259.33 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ"
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1259.33 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ"
1492 | 2021 | Строительство реклоузера 10 кВ в месте отпайки от оп.2 ВЛ-10 кВ ф.30 с ПС №727 Лебедево, КРУН-10 кВ, КЛ-10 кВ от нов. реклоузера до нов. КРУН-10 кВ, ГНБ, приборы учета э/э , в т.ч. ПИР, г. Москва, г. Троицк, ул. Промышленная, д.11 | M_I-267956 | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство реклоузера 10 кВ в месте отпайки от оп.2 ВЛ-10 кВ ф.30 с ПС №727 Лебедево, КРУН-10 кВ, КЛ-10 кВ от нов. реклоузера до нов. КРУН-10 кВ, ГНБ, приборы учета э/э , в т.ч. ПИР, г. Москва, г. Троицк, ул. Промышленная, д.11 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 12693.8931 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 12630.42 |  |  |  | 12630.4237 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 15156.5084 | 1320.9801 | 32111006788 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2022-01-31 | 2022-02-02 | 2022-01-31 | 2022-02-02 | 2023-11-18
участник | [13 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 12693.89
1493 | 2021 | "Строительство 4КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ от 1, 2 СШ РУ-10 кВ РП-47 на РП-48 (по дог-ру ТП № ИА-18-302-508(110837)), ПС-220 кВ №859 ""Бутово"", 3 яч. КРУН-10 кВ 2 шт., 2узла учета, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский г.о., Симферопольское ш., юго-во | L_I-245155 | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство 4КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ от 1, 2 СШ РУ-10 кВ РП-47 на РП-48 (по дог-ру ТП № ИА-18-302-508(110837)), ПС-220 кВ №859 "Бутово", 3 яч. КРУН-10 кВ 2 шт., 2узла учета, в т.ч. ПИР, МО, Ленинскийг.о., Симферопольское ш., юго-восточнее ЖК "Южная Битца" Ю8-20-302-21867(884330) (0,100 км; 6 шт.(РУ)) | Южные электрические сети | CCР | 872.8526 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 868.49 |  |  |  | 868.4887 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1042.1864 | 1042.1864 | 32111011557 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-14 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2022-01-15 | 2022-01-25 | 2022-01-15 | 2022-01-25 | 2022-01-31
участник | [13 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 872.85
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 872.85
1494 | 2021 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10кВ напр. "РП 16190 - ТП 28132" ПС 110/35/10/6 кВ №145 "Нахабино", КЛ-0,4 кВ, установка ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с.п. Ильинское, вбл. Д. Глухово | M_I-267774 | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10кВ напр. "РП 16190 - ТП 28132" ПС 110/35/10/6 кВ №145 "Нахабино", КЛ-0,4 кВ, установка ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с.п. Ильинское, вбл. Д. Глухово | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 1055.2746 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "АКОМ" | 1050 |  |  |  | 1049.9983 | ООО "АКОМ" | 1259.998 | 248.3867 | 32111012811 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-14 | 2022-01-17 |  |  |  |  | 11.02.2022 | 2022-02-04 | 11.02.2022 | 2022-02-04 | 2022-11-10
участник | [13 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1055.28
1495 | 2021 | """Строительство КТП-10/0,4кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «ТП-669» ПС №71 """"Поварово"""", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Гончары""" | Г | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. "ТП-669» ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Гончары | Северные электрические сети | Приказ ПСД | 865.8887 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 861.56 |  |  |  | 861.5583 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1033.87 | 1033.87 | 32111012819 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-14 | 2022-01-17 |  |  |  |  | 11.02.2022 | 2022-02-04 | 11.02.2022 | 2022-02-04 | 2022-03-29
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 865.89
1496 | 2021 | "Строительство проходной КТП-6/0,4кВ, 2-КЛ-6 кВ от КЛ-6кВ ф. «Прогресс» ПС №116 ""Солнечногорск"", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, промзона" | Г | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство проходной КТП-6/0,4кВ, 2-КЛ-6 кВ от КЛ-6кВ ф. "Прогресс» ПС №116 "Солнечногорск", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, промзона | Северные электрические сети | Приказ ПСД | 1066.5533 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1061.22 |  |  |  | 1061.22 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1273.464 | 1273.464 | 32111012827 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-14 | 2022-01-17 |  |  |  |  | 11.02.2022 | 2022-02-04 | 11.02.2022 | 2022-02-04 | 2022-03-29
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1066.55
1497 | 2021 | """Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 1190 (установка КТП-400/6/0,4, замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №474 """"Парус"""", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Еремино, д.35""" | Г | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 ПК) по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 1190 (установка КТП-400/6/0,4, замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №474 "Парус", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Еремино, д.35 | Северные электрические сети | Приказ ПСД | 960.1619 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 955.36 |  |  |  | 955.3608 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1146.433 | 1146.433 | 32111012834 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-14 | 2022-01-17 |  |  |  |  | 11.02.2022 | 2022-02-01 | 11.02.2022 | 2022-02-01 | 2022-03-29
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 960.16
1498 | 2021 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 1930 (замена трансформатора 400 кВА на трансформатор 630 кВА), ПС №15 "Роса", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Пирогово, ул. Центральная | Г | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 ПК) по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 1930 (замена трансформатора 400 кВА на трансформатор 630 кВА), ПС №15 "Роса", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Пирогово, ул. Центральная | Северные электрические сети | Приказ ПСД | 1448.3358 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1441.09 |  |  |  | 1441.0933 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1729.312 | 1729.312 | 32111012842 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-14 | 2022-01-17 |  |  |  |  | 11.02.2022 | 2022-02-01 | 11.02.2022 | 2022-02-01 | 2022-03-29
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1448.34
1499 | 2021 | Строительство 4КЛ-10кВ ТП 10/0,4 кВ № 24806 А,Б - № 22154 А,Б, ТП 10/0,4кВ № 24806 А,Б - № 22157 А,Б, в т.ч. ПИР: МО, г.Красногорск, пос. Отрадное, Пятницкое ш., 6-й км, стр. 9 | M_I-262441 | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-10кВ ТП 10/0,4 кВ № 24806 А,Б - № 22154 А,Б, ТП 10/0,4кВ № 24806 А,Б - № 22157 А,Б, в т.ч. ПИР: МО, г.Красногорск, пос. Отрадное, Пятницкое ш., 6-й км, стр. 9 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 736.2417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕСЛА" | 736.24 |  |  |  | 736.2417 | ООО "ТЕСЛА" | 883.49 | 149.4726 | 32111014726 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-17 | 2022-01-19 |  |  |  |  | 02.02.2022 | 2022-02-03 | 02.02.2022 | 2022-02-03 | 2022-12-31
1500 | 2021 | Строительство 3КЛ-10кВ РП 14175 с.1 - ТП 28496 А, РП 14175 с.3 - ТП 28496 Б, РП 27182 с.2 - ПС 346, в т.ч. ПИР: г.Москва, Мичуринский пр-кт, вл.70 | M_I-264389 | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 3КЛ-10кВ РП 14175 с.1 - ТП 28496 А, РП 14175 с.3 - ТП 28496 Б, РП 27182 с.2 - ПС 346, в т.ч. ПИР: г.Москва, Мичуринский пр-кт, вл.70 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 5611.9583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5609.15 |  | 1 | 5609.15 | 5609.1524 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6730.9828 | 1984.2782 | 32111014104 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-17 | 2022-01-24 |  |  |  |  | 02.02.2022 | 2022-02-08 | 02.02.2022 | 2022-02-08 | 2022-07-31
1501 | 2021 | Строительство 3КЛ-10кВ РП 14175 с.1 - ТП 28496 А, РП 14175 с.3 - ТП 28496 Б, РП 27182 с.2 - ПС 346, в т.ч. ПИР: г.Москва, Мичуринский пр-кт, вл.70 | M_I-264543 | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ ТП № 27415 Б - вв.85146, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тверская, д.24 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 652.8583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕСЛА" | 652.86 |  |  |  | 652.8583 | ООО "ТЕСЛА" | 783.43 | 132.544 | 32111014743 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-17 | 2022-01-19 |  |  |  |  | 02.02.2022 | 2022-02-03 | 02.02.2022 | 2022-02-03 | 2022-12-31
1502 | 2021 | Строительство 2КЛ-10кВ РТП 10197 с.1 - ТЭЦ 12 А, РТП 10197 с.2 - ТЭЦ 12 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кутузовский пр-кт, д.12 | M_I-266024 | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ РТП 10197 с.1 - ТЭЦ 12 А, РТП 10197 с.2 - ТЭЦ 12 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кутузовский пр-кт, д.12 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 3338.6417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 3305.26 |  |  |  | 3305.2553 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 3966.3063 | 671.0367 | 32111012752 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-17 | 2022-01-19 |  |  |  |  | 02.02.2022 | 2022-02-03 | 02.02.2022 | 2022-02-03 | 2022-12-31
1503 | 2021 | Строительство МТП-250/10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Полежайки»ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Лопотово | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-250/10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. "Полежайки»ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Лопотово | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 880.0084 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 875.61 |  |  |  | 875.6067 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1050.728 | 649.3263 | 32111012854 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-14 | 2022-01-17 |  |  |  |  | 11.02.2022 | 2022-02-04 | 11.02.2022 | 2022-02-04 | 2022-05-04
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 880.01
1504 | 2021 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 209 (замена КТП на МТП 400 кВА с трансформатором 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №803 "Юркино II ", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, ул. Горская, д. 108 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 209 (замена КТП на МТП 400 кВА с трансформатором 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №803 "Юркино II ", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, ул. Горская, д. 108 | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 3780.8833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3761.97 |  |  |  | 3761.97 | ООО "ФАБИ" | 4514.364 | 2846.0121 | 32111012860 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-14 | 2022-01-17 |  |  |  |  | 11.02.2022 | 2022-02-01 | 11.02.2022 | 2022-02-01 | 2022-05-04
участник | [13 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 3780.88
1505 | 2021 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 161 , ПС №444 "Бутаково", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, мкр Подрезково, кв. Филино | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 161 , ПС №444 "Бутаково", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, мкр Подрезково, кв. Филино | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 1129.5608 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1123.91 |  |  |  | 1123.9125 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1348.695 | 833.4632 | 32111012865 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-14 | 2022-01-17 |  |  |  |  | 11.02.2022 | 2022-02-04 | 11.02.2022 | 2022-02-04 | 2022-05-04
участник | [13 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 1129.56
1506 | 2021 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Солнечногорскому р-ну №1 по приказу №3258 от 15.12.2021 (2 объекта) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 1571.2139 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "АКОМ" | 1563.36 |  |  |  | 1563.3575 | ООО "АКОМ" | 1876.029 | 1228.3523 | 32111012874 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-14 | 2022-01-17 |  |  |  |  | 11.02.2022 | 2022-02-04 | 11.02.2022 | 2022-02-04 | 2022-04-29
участник | [13 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1571.21
справочный | 2021 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-10/0,4кВ № 3057, ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Жилино, уч.76 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-10/0,4кВ № 3057, ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Жилино, уч.76 | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 922.4746 | [15 empty] | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-17 |  |  |  |  | 11.02.2022 | 2022-02-04 | 11.02.2022 | 2022-02-04 | 2022-04-29
справочный | 2021 | Реконструкция МТП-10/0,4кВ № 3057 (замена МТП и трагсформатора 100 кВА на МТП и трансформатор 250 кВА, установка ВРЩ-0,4 кВ), ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Жилино, уч.76 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4кВ № 3057 (замена МТП и трагсформатора 100 кВА на МТП и трансформатор 250 кВА, установка ВРЩ-0,4 кВ), ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Жилино, уч.76 | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 648.7393 | [15 empty] | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-17 |  |  |  |  | 11.02.2022 | 2022-02-04 | 11.02.2022 | 2022-02-04 | 2022-04-29
1507 | 2021 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Солнечногорскому р-ну №2 по приказу №3258 от 15.12.2021 (2 объекта) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 3319.7709 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 3303.17 |  |  |  | 3303.1717 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 3963.806 | 2449.543 | 32111012879 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-14 | 2022-01-17 |  |  |  |  | 11.02.2022 | 2022-02-04 | 11.02.2022 | 2022-02-04 | 2022-05-04
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3319.77
справочный | 2021 | Реконструкция КТП-10/0,4кВ №2284 (замена КТП и трансформатора 160 кВА на КТП и трансформатор 400 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ №2284 (замена КТП и трансформатора 160 кВА на КТП и трансформатор 400 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 1863.2363 | [15 empty] | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-17 |  |  |  |  | 11.02.2022 | 2022-02-04 | 11.02.2022 | 2022-02-04 | 2022-05-04
справочный | 2021 | Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 2562 (замена КТП и трансформатора 100 кВА на КТП и трансформатор 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Повадино | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 2562 (замена КТП и трансформатора 100 кВА на КТП и трансформатор 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Повадино | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 1456.5346 | [15 empty] | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-17 |  |  |  |  | 11.02.2022 | 2022-02-04 | 11.02.2022 | 2022-02-04 | 2022-05-04
1508 | 2021 | Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 2594 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА, установка АВ), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Михайловка | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 2594 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА, установка АВ), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Михайловка | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 631.4099 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "АКОМ" | 628.25 |  |  |  | 628.2525 | ООО "АКОМ" | 753.903 | 460.7185 | 32111012887 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-14 | 2022-01-17 |  |  |  |  | 11.02.2022 | 2022-02-04 | 11.02.2022 | 2022-02-04 | 2022-05-05
участник | [13 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 631.41
1509 | 2021 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РП 10 кВ №1047, установка ВРЩ-0,4 кВ, ПС №220 "Ельдигино", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Митрополье | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РП 10 кВ №1047, установка ВРЩ-0,4 кВ, ПС №220 "Ельдигино", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Митрополье | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 544.7327 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 542.01 |  |  |  | 542.0083 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 650.41 | 431.0857 | 32111012891 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-14 | 2022-01-17 |  |  |  |  | 11.02.2022 | 2022-02-02 | 11.02.2022 | 2022-02-02 | 2022-04-29
участник | [13 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 544.73
1510 | 2021 | Строительство СТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.620 ПС №641 "Гранит", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, г. Красноармейск,СНТ "Лесные Поляны-1", з/у 29 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.620 ПС №641 "Гранит", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, г. Красноармейск,СНТ "Лесные Поляны-1", з/у 29 | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 2957.3703 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2942.58 |  |  |  | 2942.58 | ООО "ФАБИ" | 3531.096 | 2340.3776 | 32111012897 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-14 | 2022-01-17 |  |  |  |  | 11.02.2022 | 2022-02-02 | 11.02.2022 | 2022-02-02 | 2022-04-29
участник | [13 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 2957.37
1511 | 2021 | Реконструкция МТП-10/0,4кВ № 3106 (замена трансформатора 63 кВА на трансформатор 160 кВА, установка 3 ТТ), ПС №826 "Гальцово", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Бортнево | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4кВ № 3106 (замена трансформатора 63 кВА на трансформатор 160 кВА, установка 3 ТТ), ПС №826 "Гальцово", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Бортнево | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 446.1894 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 443.95 |  |  |  | 443.95 | ООО "ФАБИ" | 532.74 | 353.0951 | 32111012900 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-14 | 2022-01-17 |  |  |  |  | 11.02.2022 | 2022-02-02 | 11.02.2022 | 2022-02-02 | 2022-04-29
участник | [13 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 446.19
1512 | 2021 | Реконструкция СТП-10/0,4кВ № 821 (замена СТП и трансформатора 10 кВА на МТП с трансформатором 160 кВ),ПС №215 "Новософрино", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Могильцы | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция СТП-10/0,4кВ № 821 (замена СТП и трансформатора 10 кВА на МТП с трансформатором 160 кВ),ПС №215 "Новософрино", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Могильцы | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 514.6557 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 512.08 |  |  |  | 512.0817 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 614.498 | 384.9053 | 32111012907 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-14 | 2022-01-17 |  |  |  |  | 11.02.2022 | 2022-02-02 | 11.02.2022 | 2022-02-02 | 2022-05-04
участник | [13 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 514.66
1513 | 2021 | Реконструкция МТП-6/0,4кВ № 4107 (замена МТП и трансформатора на МТП и трансформатор 250 кВА, установка 2- АВ), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №387 "Подрезково", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Поярково | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-6/0,4кВ № 4107 (замена МТП и трансформатора на МТП и трансформатор 250 кВА, установка 2- АВ), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №387 "Подрезково", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Поярково | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 1410.032 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1402.98 |  |  |  | 1402.9808 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1683.577 | 1102.3421 | 32111012913 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-14 | 2022-01-17 |  |  |  |  | 11.02.2022 | 2022-02-04 | 11.02.2022 | 2022-02-04 | 2022-04-29
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1410.03
1514 | 2021 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ отТП- 6/0,4кВ №704, ПС №368 "Васильково", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, СНТ "Морозово", уч.12 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ отТП- 6/0,4кВ №704, ПС №368 "Васильково", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, СНТ "Морозово", уч.12 | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 863.1381 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 860.83 |  |  |  | 860.8333 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1033 | 1033 | 32111012919 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-14 | 2022-01-17 |  |  |  |  | 11.02.2022 | 2022-01-28 | 11.02.2022 | 2022-01-28 | 2022-02-28
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 863.14
1515 | 2021 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ(сооруж. по дог. №С8-21-302-52409(660839) от 26.11.2021) , ПС № 587 "Решетниково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, СНТ "Электрощит"(вбл. мкр. Саньково), уч.391 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ(сооруж. по дог. №С8-21-302-52409(660839) от 26.11.2021) , ПС № 587 "Решетниково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, СНТ "Электрощит"(вбл. мкр. Саньково), уч.391 | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 746.6934 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 742.96 |  |  |  | 742.9592 | ООО "ПРОГРЕСС" | 891.551 | 153.7157 | 32111012923 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-14 | 2022-01-17 |  |  |  |  | 11.02.2022 | 2022-02-14 | 11.02.2022 | 2022-02-14 | 2022-11-02
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 746.69
1516 | 2021 | Строительство ТП-10/0,4кВ , КЛ-10 кВ от вновь сооруж. КРУН-10 кВ ПС №664 "Аксаково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Шолохово, д.1а | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ , КЛ-10 кВ от вновь сооруж. КРУН-10 кВ ПС №664 "Аксаково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Шолохово, д.1а | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 4001.8988 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 3981.89 |  |  |  | 3981.8883 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 4778.266 | 3185.5107 | 32111012931 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-14 | 2022-01-17 |  |  |  |  | 11.02.2022 | 2022-02-01 | 11.02.2022 | 2022-02-01 | 2022-04-29
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4001.9
1517 | 2021 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 16 , ПС №9 "Водники", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Новогрязново, уч.1а | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 16 , ПС №9 "Водники", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Новогрязново, уч.1а | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 651.2788 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 648.02 |  |  |  | 648.0225 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 777.627 | 518.418 | 32111012933 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-14 | 2022-01-17 |  |  |  |  | 11.02.2022 | 2022-02-01 | 11.02.2022 | 2022-02-01 | 2022-04-29
1518 | 2021 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ № 1530, ПС №336 "Клязьма", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, п. Лесные Поляны, уч.33 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ № 1530, ПС №336 "Клязьма", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, п. Лесные Поляны, уч.33 | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 436.9337 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 434.75 |  |  |  | 434.75 | ООО "ФАБИ" | 521.7 | 345.7779 | 32111012939 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-14 | 2022-01-17 |  |  |  |  | 11.02.2022 | 2022-02-02 | 11.02.2022 | 2022-02-02 | 2022-04-29
участник | [13 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 436.93 | ООО "ПРОГРЕСС"
1519 | 2021 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ №1404 (замена трансформатора на трансформатор 160 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Храброво, ул. Карьерная, д.6 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ №1404 (замена трансформатора на трансформатор 160 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Храброво, ул. Карьерная, д.6 | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 689.1372 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 686.75 |  |  |  | 686.75 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 824.1 | 567.7133 | 32111012941 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-14 | 2022-01-17 |  |  |  |  | 11.02.2022 | 2022-01-28 | 11.02.2022 | 2022-01-28 | 2022-04-28
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 689.14
1520 | 2021 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 3186, ПС №332 "Лифаново", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Михеево-Сухарево, уч.34 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 3186, ПС №332 "Лифаново", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Михеево-Сухарево, уч.34 | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 799.9393 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 797.83 |  |  |  | 797.8333 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 957.4 | 659.5422 | 32111012946 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-14 | 2022-01-17 |  |  |  |  | 11.02.2022 | 2022-01-28 | 11.02.2022 | 2022-01-28 | 2022-04-28
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 799.94
1521 | 2021 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №703, ПС №95 "Базарово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Игнатово | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №703, ПС №95 "Базарово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Игнатово | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 1438.5635 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1436.33 |  |  |  | 1436.33 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1723.596 | 1187.3661 | 32111012952 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-14 | 2022-01-17 |  |  |  |  | 11.02.2022 | 2022-01-28 | 11.02.2022 | 2022-01-28 | 2022-04-28
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1438.56
1522 | 2021 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 3783, ПС №184 "Вахромеево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/п Габовское, д. Удино д., уч-к 14 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 3783, ПС №184 "Вахромеево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/п Габовское, д. Удино д., уч-к 14 | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 671.3296 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 669.08 |  |  |  | 669.0833 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 802.9 | 802.9 | 32111012955 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-14 | 2022-01-17 |  |  |  |  | 2022-01-23 | 2022-01-28 | 2022-01-23 | 2022-01-28 | 2022-02-14
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 671.33
1523 | 2021 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 4032, ПС №691 "Лаврово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Костино | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 4032, ПС №691 "Лаврово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Костино | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 479.5212 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 477.25 |  |  |  | 477.25 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 572.7 | 572.7 | 32111012960 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-14 | 2022-01-17 |  |  |  |  | 11.02.2022 | 2022-01-28 | 11.02.2022 | 2022-01-28 | 2022-02-28
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 479.52
1524 | 2021 | Строительство 2хВЛ-10 кВ ф.51, ф.19 ПС-220 кВ №836 "Слобода", 2хИКЗ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, д.Юрьево, 50:08:0050406:1197, 50:08:0050406:1198 | M_I-263562 | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство 2хВЛ-10 кВ ф.51, ф.19 ПС-220 кВ №836 "Слобода", 2хИКЗ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, д.Юрьево, 50:08:0050406:1197, 50:08:0050406:1198 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 867.384 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "АЛЬТАИР" | 860.44 |  |  |  | 860.4417 | ООО "АЛЬТАИР" | 1032.53 | 1032.53 | 32211020560 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2022-01-10 | 2022-01-17 | 2022-01-21 |  |  |  |  | 2022-01-24 | 2022-02-10 | 2022-01-24 | 2022-02-10 | 2022-03-22
участник | [13 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 861.04
1525 | 2021 | """Строительство КТП-2х160-10/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ от РТП-38 к ТП-454, ПС №859 """"Бутово""""2КЛ-0,4 кВ, 2РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, северо-восточнее д. Горки Ю8-21-302-36483(272094)""" | Г | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-2х160-10/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ от РТП-38 к ТП-454, ПС №859 "Бутово"2КЛ-0,4 кВ, 2РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, северо-восточнее д. Горки Ю8-21-302-36483(272094) | Южные электрические сети | ССР | 5382.2999 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 5350.01 |  |  |  | 5350.0062 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 6420.0074 | 6420.0074 | 32111011563 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-14 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 25.01.2022 | 2022-02-02 | 25.01.2022 | 2022-02-02 | 2022-03-31
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 5382.3
1526 | 2021 | """Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №30 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ, ПС №109 """"Юсупово"""", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, д. Щеголево Ю8-21-302-38656(300872)""" | Г | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №30 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ, ПС №109 "Юсупово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, д. Щеголево Ю8-21-302-38656(300872) | Южные электрические сети | ССР | 789.6167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "АКОМ" | 785.67 |  |  |  | 785.6689 | ООО "АКОМ" | 942.8027 | 942.8027 | 32111011568 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-18 | 2022-01-18 |  |  |  |  | 25.01.2022 | 2022-02-07 | 25.01.2022 | 2022-02-07 | 2022-03-31
1527 | 2021 | """Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №311 с заменой на БМКТП-400-10/0,4 кВ, ПС №605 """"Бронницы"""", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/о Тимонинский, д. Кочина Гора Ю8-21-303-38333(296448)""" | Г | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №311 с заменой на БМКТП-400-10/0,4 кВ, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/о Тимонинский, д. Кочина Гора Ю8-21-303-38333(296448) | Южные электрические сети | ССР | 906.602 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "АКОМ" | 902.07 |  |  |  | 902.069 | ООО "АКОМ" | 1082.4828 | 1082.4828 | 32111011486 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-14 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 25.01.2022 | 2022-02-02 | 25.01.2022 | 2022-02-02 | 2022-03-31
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 906.6
1528 | 2021 | """Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 ПС №635 """"Степановская"""", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское Ю8-21-302-40493(322621)""" | Г | 2022 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 ПС №635 "Степановская", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское Ю8-21-302-40493(322621) | Южные электрические сети | ССР | 545.6314 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "АКОМ" | 542.9 |  |  |  | 542.9029 | ООО "АКОМ" | 651.4834 | 651.4834 | 32111011491 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-14 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 25.01.2022 | 2022-02-02 | 25.01.2022 | 2022-02-02 | 2022-03-31
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 545.63
1529 | 2021 | Строительство БКТП-2х630 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от ТП-27537 ПС-110 кВ №67 "Усово", РМ6-10 кВ, КЛ-10 кВ, 2хПУ (6,77 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.п.Барвихинское, д.Усово, ДО «Усово», 50:20:0010516:1604 | M_I-267958 | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство БКТП-2х630 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от ТП-27537 ПС-110 кВ №67 "Усово", РМ6-10 кВ, КЛ-10 кВ, 2хПУ (6,77 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.п.Барвихинское, д.Усово, ДО "Усово», 50:20:0010516:1604 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 25621.7774 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 25411.68 |  | 1 | 25411.68 | 25411.6788 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 30494.0146 | 30494.0146 | 32111008242 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-19 |  |  |  |  | 2022-01-26 | 2022-02-08 | 2022-01-26 | 2022-02-08 | 2022-03-18
участник | [13 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 25432.18 |  |  | 25432.18
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 25621.78 |  |  | 25621.78
участник | [13 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 25424.75 |  |  | 25424.75
1530 | 2021 | Строительство 4КЛ-10кВ РП 27103 - ПС 17, 2КЛ-10кВ РП 10171 - ПС 606, в т.ч. ПИР: г.Москва, Шмитовский пр-д, вл.40 | M_I-263099 | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материал по титулу: Строительство 4КЛ-10кВ РП 27103 - ПС 17, 2КЛ-10кВ РП 10171 - ПС 606, в т.ч. ПИР: г.Москва, Шмитовский пр-д, вл.40 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 11937.025 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 11925.09 |  | 1 | 11925.09 | 11925.088 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 14310.1056 | 5139.545 | 32111014109 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-17 | 2022-01-24 |  |  |  |  | 05.02.2022 | 2022-02-08 | 05.02.2022 | 2022-02-08 | 2022-06-30
участник | [13 empty] | ООО "СФ ТЦС" | 11937.03 |  |  | 11937.03
1531 | 2021 | Строительство ВЛ-10 кВ ф.5, ф.7 (взамен сущ.), ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н., п. Малино Ю8-21-341-56462(717348) | M_I-268130 | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛ-10 кВ ф.5, ф.7 (взамен сущ.), ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н., п. Малино Ю8-21-341-56462(717348) | Южные электрические сети | CCР | 1087.0756 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1081.64 |  |  |  | 1081.6406 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1297.9687 | 666.5245 | 32111011495 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-14 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2022-01-23 | 2022-02-02 | 2022-02-28 | 2022-02-02 | 2022-05-24
участник | [13 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1087.08 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ"
1532 | 2021 | Строительство 2КЛ-10 кВ от проект. КЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-5939(966851)), ПС №182 "Гулево", АСП-10 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г Подольск, д Коледино Ю8-21-302-66267(625887) | M_I-267826 | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство 2КЛ-10 кВ от проект. КЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-5939(966851)), ПС №182 "Гулево", АСП-10 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г Подольск, д Коледино Ю8-21-302-66267(625887) | Южные электрические сети | ОР | 1580.9566 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1573.05 |  |  |  | 1573.0522 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1887.6627 | 943.8313 | 32211019166 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2022-01-10 | 2022-01-17 | 2022-01-18 |  |  |  |  | 2022-02-07 | 2022-02-04 | 2022-02-07 | 2022-02-04 | 2022-05-25
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 1580.96
1533 | 2021 | Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.123, ПС №243 "Нащекино", 2КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское, д Никулино Ю8-21-303-62292(562047) | M_I-267827 | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-250-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.123, ПС №243 "Нащекино", 2КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское, д Никулино Ю8-21-303-62292(562047) | Южные электрические сети | ор | 1250.5409 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1244.29 |  |  |  | 1244.2883 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1493.146 | 739.8471 | 32211019074 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2022-01-10 | 2022-01-17 | 2022-01-18 |  |  |  |  | 2022-02-07 | 2022-02-04 | 2022-02-07 | 2022-02-04 | 2022-05-26
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 1250.54
1534 | 2021 | Строительство 2КЛ-10 кВ от проект. КЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-5939(966851)), ПС №182 "Гулево", АСП-10 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г Подольск, д Коледино Ю8-21-302-66467(630073) | M_I-267828 | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство 2КЛ-10 кВ от проект. КЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-5939(966851)), ПС №182 "Гулево", АСП-10 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г Подольск, д Коледино Ю8-21-302-66467(630073) | Южные электрические сети | ОР | 1580.9566 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1573.05 |  |  |  | 1573.0522 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1887.6627 | 1887.6627 | 32211020555 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2022-01-10 | 2022-01-17 | 2022-01-18 |  |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-04 | 2022-02-01 | 2022-02-04 | 2022-02-20
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 1580.96
1535 | 2021 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.32 с ПС №382 "Венюково", ГНБ, ЛР-6 кВ, ПРВТ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Чехов, Гагарина ул, д 15 Ю8-21-302-64471(615886) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-6/0,4 кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.32 с ПС №382 "Венюково", ГНБ, ЛР-6 кВ, ПРВТ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Чехов, Гагарина ул, д 15 Ю8-21-302-64471(615886) | Южные электрические сети | ОР | 3056.2675 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 3040.99 |  |  |  | 3040.9866 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 3649.184 | 3649.184 | 32111011499 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-14 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2022-02-07 | 2022-02-02 | 2022-02-07 | 2022-02-02 | 2022-03-30
участник | [13 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 3056.27 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ"
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3056.27
1536 | 2021 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-54681(485450)), ПС №23 "Кварц", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д Каменное Тяжино Ю8-21-303-69155(720228) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-54681(485450)), ПС №23 "Кварц", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д Каменное Тяжино Ю8-21-303-69155(720228) | Южные электрические сети | ОР | 870.3827 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 866.03 |  |  |  | 866.0311 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1039.2373 | 477.7139 | 32111011504 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-14 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2022-02-07 | 2022-02-02 | 2022-02-07 | 2022-02-02 | 2022-06-06
участник | [13 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 870.38 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ"
1537 | 2021 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-27, ПС №706 "Щапово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольск г.о., в р-не Кутьино д Ю8-21-302-68856(666200) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-27, ПС №706 "Щапово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольск г.о., в р-не Кутьино д Ю8-21-302-68856(666200) | Южные электрические сети | ОР | 776.7665 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 772.88 |  |  |  | 772.8822 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 927.4586 | 881.0857 | 32111011507 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-14 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2022-02-07 | 2022-02-02 | 2022-02-07 | 2022-02-02 | 2022-04-03
участник | [13 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 776.77 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ"
1538 | 2021 | Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ПС №605 "Бронницы", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское Ю8-21-302-69413(665146) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство СТП-16-10/0,4 кВ, ПС №605 "Бронницы", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское Ю8-21-302-69413(665146) | Южные электрические сети | ОР | 671.1108 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 667.76 |  |  |  | 667.7555 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 801.3065 |  | 32211019040 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2022-01-10 | 2022-01-17 | 2022-01-18 |  |  |  |  | 2022-02-07 |  | 2022-02-07
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 671.11
1539 | 2021 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-112, ПС №432 "Пурлово", в т.ч. ПИР, МО, рп Серебряные Пруды, ул. Свободная Ю8-21-302-69996(663158) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНРРеконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-112, ПС №432 "Пурлово", в т.ч. ПИР, МО, рп Серебряные Пруды, ул. Свободная Ю8-21-302-69996(663158) | Южные электрические сети | ОР | 752.1123 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ВСС" | 748.35 |  |  |  | 748.3514 | ООО "ВСС" | 898.0217 |  | 32111011515 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-14 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2022-02-07 |  | 2022-02-07
участник | [13 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 752.11 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ"
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 752.11
1540 | 2021 | Строительство КТП-250-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.10 с ПС №357 "Елохово", ПРВТ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, рубильник , в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, СП Стремиловское, с. Стремилово Ю8-21-302-64567(617275) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство КТП-250-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.10 с ПС №357 "Елохово", ПРВТ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, рубильник , в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, СП Стремиловское, с. Стремилово Ю8-21-302-64567(617275) | Южные электрические сети | ОР | 1621.766 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "АКОМ" | 1613.66 |  |  |  | 1613.6572 | ООО "АКОМ" | 1936.3886 |  | 32111011519 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-14 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2022-02-07 |  | 2022-02-07
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1621.77
1541 | 2021 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,4 кВ с КТП-774, ПС №605 "Бронницы", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Малышевскй с/о, С/Т "Дор", уч 7, поле 5 Ю8-21-302-69166(660591) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство КВЛ-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,4 кВ с КТП-774, ПС №605 "Бронницы", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Малышевскй с/о, С/Т "Дор", уч 7, поле 5 Ю8-21-302-69166(660591) | Южные электрические сети | ОР | 562.7628 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 559.95 |  |  |  | 559.9492 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 671.939 | 637.7726 | 32111011525 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-14 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2022-02-07 | 2022-02-02 | 2022-02-07 | 2022-02-03 | 2022-04-03
участник | [13 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 562.76 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ"
1542 | 2021 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №440 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проект КТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-54665(490016)), реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (в 2х цепн. исп-нии) от оп.№79 до оп.№87 с КТП-440 (с | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция КТП-10/0,4 кВ №440 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проект КТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-54665(490016)), реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (в 2х цепн. исп-нии) от оп.№79 до оп.№87 с КТП-440 (с заменой вводов), ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не Рыжиково д, с/т "Рыжиково", уч 381 Ю8-21-302-69531(674034) | Южные электрические сети | ОР | 2871.4146 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2857.06 |  |  |  | 2857.0579 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 3428.4695 |  | 32211018908 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2022-01-10 | 2022-01-17 | 2022-01-18 |  |  |  |  | 2022-02-07 |  | 2022-02-07
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2871.42
1543 | 2021 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.18 ПС №352 "Гжель", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Гжельское Ю8-21-302-69269(660870) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.18 ПС №352 "Гжель", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Гжельское Ю8-21-302-69269(660870) | Южные электрические сети | ОР | 872.1986 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ПРОГРЕСС" | 867.84 |  |  |  | 867.838 | ООО "ПРОГРЕСС" | 1041.4056 | 455.068 | 32211018911 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2022-01-10 | 2022-01-17 | 2022-01-18 |  |  |  |  | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 2022-06-06
участник | [13 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 872.2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ"
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 872.2
1544 | 2021 | Строительство КТП-100-10/0,4 кВ (прох. типа), КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КТП-440, ПС №755 "Молоково", ГНБ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Развилковское с/п, ТИЗ "Надежда и К", уч 147 Ю8-21-302-63915(600597) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Строительство КТП-100-10/0,4 кВ (прох. типа), КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КТП-440, ПС №755 "Молоково", ГНБ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Развилковское с/п, ТИЗ "Надежда и К", уч 147 Ю8-21-302-63915(600597) | Южные электрические сети | ОР | 4853.2174 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "АКОМ" | 4828.95 |  |  |  | 4828.9509 | ООО "АКОМ" | 5794.7411 |  | 32111011527 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-18 | 2022-01-18 |  |  |  |  | 2022-02-07 |  | 2022-02-07
1545 | 2021 | Реконструкция КТП-400-6/0,4 кВ №2038 с заменой на КТП-630-6/0,4 кВ и установкой ВВК-6 кВ во вводной ячейке РУ-6 кВ, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Чулковское с/п, Какузево д Ю8-21-302-69404(665316) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Реконструкция КТП-400-6/0,4 кВ №2038 с заменой на КТП-630-6/0,4 кВ и установкой ВВК-6 кВ во вводной ячейке РУ-6 кВ, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Чулковское с/п, Какузево д Ю8-21-302-69404(665316) | Южные электрические сети | ОР | 2926.7883 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2912.15 |  |  |  | 2912.1541 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3494.5849 | 1527.0455 | 32211018918 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2022-01-10 | 2022-01-17 | 2022-01-18 |  |  |  |  | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 2022-06-06
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 2926.79
1546 | 2021 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №3068 от 09.12.2021г Домодедовского района (1-я часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 3202.7772 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ВСС" | 3186.76 |  |  |  | 3186.7641 | ООО "ВСС" | 3824.1169 | 3824.1169 | 32211019382 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2022-01-10 | 2022-01-17 | 2022-01-18 |  |  |  |  | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 2022-02-04
участник | [13 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 3202.78
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3202.78
справочный | 2021 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-69530(659311)), ПС №266 "Бор", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Матчино Ю8-21-302-70140(674963) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-69530(659311)), ПС №266 "Бор", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Матчино Ю8-21-302-70140(674963) | Южные электрические сети | ОР | 584.413 | [15 empty] | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-18 |  |  |  |  | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 2022-02-04
справочный | 2021 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Шишкино д Ю8-21-302-69521(675429) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНРСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Шишкино д Ю8-21-302-69521(675429) | Южные электрические сети | ОР | 567.5719 | [15 empty] | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-18 |  |  |  |  | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 2022-02-04
справочный | 2021 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3, ПС №266 "Бор", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Шишкино д Ю8-21-302-69521(675429) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3, ПС №266 "Бор", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Шишкино д Ю8-21-302-69521(675429) | Южные электрические сети | ОР | 1254.7347 | [15 empty] | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-18 |  |  |  |  | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 2022-02-04
справочный | 2021 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. МТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-69521(675429)), ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово Матчино д Ю8-21-302-69948(675500) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. МТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-69521(675429)), ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово Матчино д Ю8-21-302-69948(675500) | Южные электрические сети | ОР | 796.0576 | [15 empty] | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-18 |  |  |  |  | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 2022-02-04
1547 | 2021 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №3068 от 09.12.2021г Домодедовского района (2-я часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 4089.1451 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 4068.7 |  |  |  | 4068.6993 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 4882.4391 | 4331.196 | 32211019349 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2022-01-10 | 2022-01-17 | 2022-01-18 |  |  |  |  | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 2022-04-07
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 4089.14
справочный | 2021 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 с РП-25, ПС №721 "Ям", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский Ю8-21-302-66331(622563) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 с РП-25, ПС №721 "Ям", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский Ю8-21-302-66331(622563) | Южные электрические сети | ОР | 1130.033 | [15 empty] | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-18 |  |  |  |  | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 2022-02-04
справочный | 2021 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.10 ПС №320 "Н.Домодедово", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Заболотье д, Шоссейная ул, д.10 Ю8-21-302-69578(664962) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.10 ПС №320 "Н.Домодедово", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Заболотье д, Шоссейная ул, д.10 Ю8-21-302-69578(664962) | Южные электрические сети | ОР | 886.7127 | [15 empty] | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-18 |  |  |  |  | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 2022-02-04
справочный | 2021 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Домодедово, д Привалово Ю8-21-303-68468(634201) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Домодедово, д Привалово Ю8-21-303-68468(634201) | Южные электрические сети | ОР | 1070.7055 | [15 empty] | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-18 |  |  |  |  | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 2022-02-04
справочный | 2021 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.7 с РП-13, ПС №137 "Домодедовская", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, п. ГПЗ Константиново Ю8-21-302-69964(675651) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.7 с РП-13, ПС №137 "Домодедовская", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, п. ГПЗ Константиново Ю8-21-302-69964(675651) | Южные электрические сети | ОР | 1001.6939 | [15 empty] | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-18 |  |  |  |  | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 2022-02-04
1548 | 2021 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №3068 от 09.12.2021г Домодедовского района (3-я часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 4090.6646 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 4070.21 |  |  |  | 4070.21 | ООО "ФАБИ" | 4884.252 | 4884.252 | 32211019342 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2022-01-10 | 2022-01-17 | 2022-01-18 |  |  |  |  | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 2022-02-07
участник | [13 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 4090.66
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 4090.66
справочный | 2021 | Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №719 с заменой на КТПК-400-10/0,4 кВ, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, мкр Белые столбы,СНТ Надежда, уч 27 Ю8-21-302-69627(670330) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №719 с заменой на КТПК-400-10/0,4 кВ, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, мкр Белые столбы,СНТ Надежда, уч 27 Ю8-21-302-69627(670330) | Южные электрические сети | ОР | 1201.1012 | [15 empty] | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-18 |  |  |  |  | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 2022-02-07
справочный | 2021 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1765, ПС №491 "Прудная", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г., Растуново с Ю8-21-302-69245(662875) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1765, ПС №491 "Прудная", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г., Растуново с Ю8-21-302-69245(662875) | Южные электрические сети | ОР | 462.1008 | [15 empty] | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-18 |  |  |  |  | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 2022-02-07
справочный | 2021 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ с КТП-204 (с заменой вводов), ПС №708 "Санаторная", АВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, мкр Востряково, Центральный пр-т, д 6 Ю8-21-302-69236(663001) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ с КТП-204 (с заменой вводов), ПС №708 "Санаторная", АВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, мкр Востряково, Центральный пр-т, д 6 Ю8-21-302-69236(663001) | Южные электрические сети | ОР | 1139.0584 | [15 empty] | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-18 |  |  |  |  | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 2022-02-07
справочный | 2021 | Реконструкция КТП-180-10/0,4 кВ №811 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, установка ЛР-10 кВ, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Востряково пос, СНТ "Подшипниковец", 3-я Садовая ул, уч.48 Ю8-21-302-70030(671961) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция КТП-180-10/0,4 кВ №811 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, установка ЛР-10 кВ, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Востряково пос, СНТ "Подшипниковец", 3-я Садовая ул, уч.48 Ю8-21-302-70030(671961) | Южные электрические сети | ОР | 1288.4043 | [15 empty] | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-18 |  |  |  |  | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 2022-02-07
1549 | 2021 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №3068 от 09.12.2021г Домодедовского района (4-я часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 5312.5693 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 5286.01 |  |  |  | 5286.0072 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 6343.2086 | 6343.2086 | 32211019337 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2022-01-10 | 2022-01-17 | 2022-01-18 |  |  |  |  | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 2022-02-07
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 5312.57
справочный | 2021 | Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №1469 с заменой на КТПК-400-10/0,4 кВ, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Бехтеево д Ю8-21-302-69337(666397) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №1469 с заменой на КТПК-400-10/0,4 кВ, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Бехтеево д Ю8-21-302-69337(666397) | Южные электрические сети | ОР | 1204.2357 | [15 empty] | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-18 |  |  |  |  | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 2022-02-07
справочный | 2021 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1296 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Новосъяново д, Центральная ул, д53 Ю8-21-302-68387(656407) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция ТП-10/0,4 кВ №1296 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Новосъяново д, Центральная ул, д53 Ю8-21-302-68387(656407) | Южные электрические сети | ОР | 420.8939 | [15 empty] | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-18 |  |  |  |  | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 2022-02-07
справочный | 2021 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-65209(606007)), ПС №491 "Прудная", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, мкр Барыбино Ю8-21-302-68030(644039) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-65209(606007)), ПС №491 "Прудная", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, мкр Барыбино Ю8-21-302-68030(644039) | Южные электрические сети | ОР | 800.4387 | [15 empty] | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-18 |  |  |  |  | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 2022-02-07
справочный | 2021 | Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №1882 с заменой на КТПК-630-10/0,4 кВ, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Растуново с Ю8-21-302-70024(673030) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №1882 с заменой на КТПК-630-10/0,4 кВ, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Растуново с Ю8-21-302-70024(673030) | Южные электрические сети | ОР | 1682.7652 | [15 empty] | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-18 |  |  |  |  | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 2022-02-07
справочный | 2021 | Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №2049 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, д. Бехтеево Ю8-21-302-70191(677216) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №2049 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, д. Бехтеево Ю8-21-302-70191(677216) | Южные электрические сети | ОР | 1204.2357 | [15 empty] | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-18 |  |  |  |  | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 2022-02-07
1550 | 2021 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №3068 от 09.12.2021г Ленинского района | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 1301.4722 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ВСС" | 1294.96 |  |  |  | 1294.9646 | ООО "ВСС" | 1553.9576 |  | 32211019379 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2022-01-10 | 2022-01-17 | 2022-01-18 |  |  |  |  | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 2022-01-28 | 2022-06-04 | 2022-06-08
участник | [13 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 1301.47
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1301.47
справочный | 2021 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №737 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, с установкой главного рубильника и ТТ, ПС №680 "Дзержинская", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский г.о., Остров с, Преображенская ул, д.53д Ю8-21-303-70380(680275) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция КТП-10/0,4 кВ №737 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, с установкой главного рубильника и ТТ, ПС №680 "Дзержинская", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский г.о., Остров с, Преображенская ул, д.53д Ю8-21-303-70380(680275) | Южные электрические сети | ОР | 638.6518 | [15 empty] | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-18 |  |  |  |  | 2022-01-28 |  | 2022-01-28
справочный | 2021 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №635 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА, гл. рубильника и ТТ, ПС №14 "Апаренки", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский мун. р-н, с/п Развилковское, СНТ "Рассвет", уч 63 Ю8-21-302-69355(671585) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция КТП-10/0,4 кВ №635 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА, гл. рубильника и ТТ, ПС №14 "Апаренки", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский мун. р-н, с/п Развилковское, СНТ "Рассвет", уч 63 Ю8-21-302-69355(671585) | Южные электрические сети | ОР | 662.8204 | [15 empty] | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-18 |  |  |  |  | 2022-01-28 |  | 2022-01-28
1551 | 2021 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №3068 от 09.12.2021г Раменского района (1-я часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 3563.7268 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ПРОГРЕСС" | 3545.91 |  |  |  | 3545.9074 | ООО "ПРОГРЕСС" | 4255.0888 | 1843.8718 | 32211020209 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2022-01-10 | 2022-01-17 | 2022-01-18 |  |  |  |  | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 2022-06-07
участник | [13 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 3563.73 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ"
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3563.73
справочный | 2021 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2440 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское Ю8-21-302-69302(661848) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция ТП-10/0,4 кВ №2440 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское Ю8-21-302-69302(661848) | Южные электрические сети | ОР | 423.0152 | [15 empty] | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-18 |  |  |  |  | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 2022-02-07
справочный | 2021 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №10 с заменой тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-21-302-69555(666698) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция КТП-10/0,4 кВ №10 с заменой тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-21-302-69555(666698) | Южные электрические сети | ОР | 606.8629 | [15 empty] | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-18 |  |  |  |  | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 2022-02-07
справочный | 2021 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1355 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское Ю8-21-302-69224(665085) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция ТП-10/0,4 кВ №1355 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское Ю8-21-302-69224(665085) | Южные электрические сети | ОР | 423.0152 | [15 empty] | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-18 |  |  |  |  | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 2022-02-07
справочный | 2021 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №56 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Никоновское с/п, Семеновское д, уч 69/1 Ю8-21-303-68518(580447) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция ТП-10/0,4 кВ №56 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Никоновское с/п, Семеновское д, уч 69/1 Ю8-21-303-68518(580447) | Южные электрические сети | ОР | 420.8939 | [15 empty] | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-18 |  |  |  |  | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 2022-02-07
справочный | 2021 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2395 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское Ю8-21-302-69624(670428) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция ТП-10/0,4 кВ №2395 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское Ю8-21-302-69624(670428) | Южные электрические сети | ОР | 423.0152 | [15 empty] | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-18 |  |  |  |  | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 2022-02-07
справочный | 2021 | Реконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №2034 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с. Никитское Ю8-21-302-69061(648961) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №2034 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с. Никитское Ю8-21-302-69061(648961) | Южные электрические сети | ОР | 420.8939 | [15 empty] | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-18 |  |  |  |  | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 2022-02-07
справочный | 2021 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2295 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское, д Макаровка Ю8-21-302-69496(660675) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция ТП-10/0,4 кВ №2295 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское, д Макаровка Ю8-21-302-69496(660675) | Южные электрические сети | ОР | 423.0152 | [15 empty] | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-18 |  |  |  |  | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 2022-02-07
справочный | 2021 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №1220 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №121 "Асаново", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Константиновское, с. Вишняково Ю8-21-302-69319(660769) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция ТП-6/0,4 кВ №1220 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №121 "Асаново", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Константиновское, с. Вишняково Ю8-21-302-69319(660769) | Южные электрические сети | ОР | 423.0152 | [15 empty] | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-18 |  |  |  |  | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 2022-02-07
1552 | 2021 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №3068 от 09.12.2021г Раменского района (2-я часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 2958.9851 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ПРОГРЕСС" | 2944.19 |  |  |  | 2944.189 | ООО "ПРОГРЕСС" | 3533.0268 | 1518.3256 | 32211019239 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2022-01-10 | 2022-01-17 | 2022-01-18 |  |  |  |  | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 2022-06-08
участник | [13 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2958.98 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ"
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2958.98
справочный | 2021 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2005 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №764 "Загорново", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Кузнецово д Ю8-21-302-68864(655851) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция ТП-10/0,4 кВ №2005 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №764 "Загорново", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Кузнецово д Ю8-21-302-68864(655851) | Южные электрические сети | ОР | 420.8939 | [15 empty] | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-18 |  |  |  |  | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 2022-02-07
справочный | 2021 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №315 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Малышевский с/о, д. Дор, уч. 66 Ю8-21-303-70053(674209) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция ТП-10/0,4 кВ №315 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Малышевский с/о, д. Дор, уч. 66 Ю8-21-303-70053(674209) | Южные электрические сети | ОР | 423.0152 | [15 empty] | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-18 |  |  |  |  | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 2022-02-07
справочный | 2021 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №2332 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО р-н Раменский, с/п Чулковское, д Какузево Ю8-21-302-69359(664090) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция ТП-6/0,4 кВ №2332 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО р-н Раменский, с/п Чулковское, д Какузево Ю8-21-302-69359(664090) | Южные электрические сети | ОР | 423.0152 | [15 empty] | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-18 |  |  |  |  | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 2022-02-07
справочный | 2021 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №58 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №121 "Асаново", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское, д Рогачево, уч 12а Ю8-21-302-69889(676167) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция ТП-6/0,4 кВ №58 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №121 "Асаново", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское, д Рогачево, уч 12а Ю8-21-302-69889(676167) | Южные электрические сети | ОР | 423.0152 | [15 empty] | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-18 |  |  |  |  | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 2022-02-07
справочный | 2021 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1958 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Никоновское с/п Ю8-21-302-70034(676794) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция ТП-10/0,4 кВ №1958 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Никоновское с/п Ю8-21-302-70034(676794) | Южные электрические сети | ОР | 423.0152 | [15 empty] | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-18 |  |  |  |  | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 2022-02-07
справочный | 2021 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1149 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Кулаково д, д.174 Ю8-21-303-70044(668431) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция ТП-10/0,4 кВ №1149 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Кулаково д, д.174 Ю8-21-303-70044(668431) | Южные электрические сети | ОР | 423.0152 | [15 empty] | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-18 |  |  |  |  | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 2022-02-07
справочный | 2021 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1468 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское, квартал 39а,уч 4 Ю8-21-302-69064(644653) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция ТП-10/0,4 кВ №1468 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское, квартал 39а,уч 4 Ю8-21-302-69064(644653) | Южные электрические сети | ОР | 423.0152 | [15 empty] | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-18 |  |  |  |  | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 2022-02-07
1553 | 2021 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №3068 от 09.12.2021г Раменского района (3-я часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 4695.6051 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 4672.13 |  |  |  | 4672.128 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 5606.5536 | 2491.8016 | 32211019298 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2022-01-10 | 2022-01-17 | 2022-01-18 |  |  |  |  | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 2022-06-04
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 4695.61
справочный | 2021 | Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №30 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, д Щеголево Ю8-21-302-68722(652414) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №30 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, д Щеголево Ю8-21-302-68722(652414) | Южные электрические сети | ОР | 1198.1959 | [15 empty] | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-18 |  |  |  |  | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 2022-02-07
справочный | 2021 | Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №490 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Ганусовский с/о, с/т "Дор", уч 88, поляна 1 Ю8-21-302-69105(660645) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №490 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Ганусовский с/о, с/т "Дор", уч 88, поляна 1 Ю8-21-302-69105(660645) | Южные электрические сети | ОР | 1204.2357 | [15 empty] | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-18 |  |  |  |  | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 2022-02-07
справочный | 2021 | Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №774 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское, СНТ "Дор", д 4/32 Ю8-21-302-69377(661877) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №490 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Ганусовский с/о, с/т "Дор", уч 88, поляна 1 Ю8-21-302-69105(660645) | Южные электрические сети | ОР | 1204.2357 | [15 empty] | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-18 |  |  |  |  | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 2022-02-07
справочный | 2021 | Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №781 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ, ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Кузнецовское с/п, с/т "Улыбка", д 62 Ю8-21-302-69785(674030) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №781 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ, ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Кузнецовское с/п, с/т "Улыбка", д 62 Ю8-21-302-69785(674030) | Южные электрические сети | ОР | 1088.9377 | [15 empty] | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-18 |  |  |  |  | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 2022-02-07
1554 | 2021 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №3068 от 09.12.2021г Серпуховского района (1-я часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 5538.382 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 5510.69 |  |  |  | 5510.6891 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 6612.8269 |  | 32211019303 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2022-01-10 | 2022-01-18 | 2022-01-18 |  |  |  |  | 2022-01-28 |  | 2022-01-28
участник | [13 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 5538.38
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 5538.38
справочный | 2021 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-472 (с заменой вводов), ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Васильевский с/о, Рыжиково д, СНТ "Гера", уч 43 Ю8-21-302-69687(671456) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-472 (с заменой вводов), ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Васильевский с/о, Рыжиково д, СНТ "Гера", уч 43 Ю8-21-302-69687(671456) | Южные электрические сети | ОР | 967.7921 | [15 empty] | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-18 |  |  |  |  | 2022-01-28 |  | 2022-01-28
справочный | 2021 | Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №142 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-142 до опоры №98 с заменой вводов, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Каменка д Ю8-21-303-69222(670116) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №142 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-142 до опоры №98 с заменой вводов, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Каменка д Ю8-21-303-69222(670116) | Южные электрические сети | ОР | 1937.1731 | [15 empty] | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-18 |  |  |  |  | 2022-01-28 |  | 2022-01-28
справочный | 2021 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-68879(662952)) с заменой вводов, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д Ланьшино, с/т "Ланьшино", уч 169 Ю8-21-302-69275(671287) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНРРеконструкция ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-68879(662952)) с заменой вводов, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д Ланьшино, с/т "Ланьшино", уч 169 Ю8-21-302-69275(671287) | Южные электрические сети | ОР | 1705.4314 | [15 empty] | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-18 |  |  |  |  | 2022-01-28 |  | 2022-01-28
справочный | 2021 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №472 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-472 (с заменой вводов), ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, СНТ "Гера", в р-не д Рыжиково, уч 3 Ю8-21-302 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция КТП-10/0,4 кВ №472 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-472 (с заменой вводов), ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, СНТ "Гера", в р-не д Рыжиково, уч 3 Ю8-21-302-69233(663618) | Южные электрические сети | ОР | 927.9854 | [15 empty] | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-18 |  |  |  |  | 2022-01-28 |  | 2022-01-28
1555 | 2021 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №3068 от 09.12.2021г Серпуховского района (2-я часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 4441.0469 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 4418.84 |  |  |  | 4418.8418 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 5302.6101 |  | 32211019309 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2022-01-10 | 2022-01-17 | 2022-01-18 |  |  |  |  | 2022-01-28 |  | 2022-01-28
участник | [13 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 4441.05
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 4441.05
справочный | 2021 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-110 (с заменой вводов), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Пущино д Ю8-21-302-69741(671758) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-110 (с заменой вводов), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Пущино д Ю8-21-302-69741(671758) | Южные электрические сети | ОР | 1126.866 | [15 empty] | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-18 |  |  |  |  | 2022-01-28 |  | 2022-01-28
справочный | 2021 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ с ТП-305 (с заменой вводов), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, г.о Серпухов, Пущино д, ул 2-ая Пролетарская, уч 82 Ю8-21-303-69936(670435) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ с ТП-305 (с заменой вводов), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, г.о Серпухов, Пущино д, ул 2-ая Пролетарская, уч 82 Ю8-21-303-69936(670435) | Южные электрические сети | ОР | 609.1386 | [15 empty] | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-18 |  |  |  |  | 2022-01-28 |  | 2022-01-28
справочный | 2021 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-975, ПС №447 "Пущино", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не Аладьино д,с/т Опшука-1,у.19,13,8 Ю8-21-302-69579(673352) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-975, ПС №447 "Пущино", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не Аладьино д,с/т Опшука-1,у.19,13,8 Ю8-21-302-69579(673352) | Южные электрические сети | ОР | 715.093 | [15 empty] | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-18 |  |  |  |  | 2022-01-28 |  | 2022-01-28
справочный | 2021 | Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №156 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,38 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-156, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, г Серпухов, д Нижнее Шахлово,уч 48 Ю8-21-303-69992(675430) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №156 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,38 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-156, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, г Серпухов, д Нижнее Шахлово,уч 48 Ю8-21-303-69992(675430) | Южные электрические сети | ОР | 1481.0072 | [15 empty] | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-18 |  |  |  |  | 2022-01-28 |  | 2022-01-28
справочный | 2021 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от оп. №18 до оп. №22 ВЛ-0,4 кВ с БМКТП-576 (с заменой вводов), ПС №658 "Заповедник", в т.ч. ПИР, МО, Серпухов г.о., Палихово д, уч 22 Ю8-21-303-69724(676103) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от оп. №18 до оп. №22 ВЛ-0,4 кВ с БМКТП-576 (с заменой вводов), ПС №658 "Заповедник", в т.ч. ПИР, МО, Серпухов г.о., Палихово д, уч 22 Ю8-21-303-69724(676103) | Южные электрические сети | ОР | 508.9422 | [15 empty] | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-18 |  |  |  |  | 2022-01-28 |  | 2022-01-28
1556 | 2021 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №3068 от 09.12.2021г Серпуховского района (3-я часть)) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 4170.2061 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 4149.35 |  |  |  | 4149.355 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 4979.226 |  | 32211019315 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2022-01-10 | 2022-01-17 | 2022-01-18 |  |  |  |  | 2022-01-28 |  | 2022-01-28
участник | [13 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 4170.21
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 4170.21
справочный | 2021 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-456 (с заменой вводов), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, снт Ланьшино, в р-не д Ланьшино, уч 235 Ю8-21-302-69951(674329) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНРРеконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-456 (с заменой вводов), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, снт Ланьшино, в р-не д Ланьшино, уч 235 Ю8-21-302-69951(674329) | Южные электрические сети | ОР | 1705.4314 | [15 empty] | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-18 |  |  |  |  | 2022-01-28 |  | 2022-01-28
справочный | 2021 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (частично в 3-х, 2-х цепном исполнении) от РУ-0,4 кВ ТП-506 (с заменой вводов), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпухов г.о., Зыбинка д, СНТ "Ветеран-3", д 120 Ю8-21-302-70017(676341) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНРРеконструкция ВЛИ-0,38 кВ (частично в 3-х, 2-х цепном исполнении) от РУ-0,4 кВ ТП-506 (с заменой вводов), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпухов г.о., Зыбинка д, СНТ "Ветеран-3", д 120 Ю8-21-302-70017(676341) | Южные электрические сети | ОР | 2464.7748 | [15 empty] | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-18 |  |  |  |  | 2022-01-28 |  | 2022-01-28
1557 | 2021 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №3068 от 09.12.2021г Ступинского района | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 4977.3746 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ВСС" | 4952.49 |  |  |  | 4952.4871 | ООО "ВСС" | 5942.9846 | 2679.2144 | 32211019318 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2022-01-10 | 2022-01-17 | 2022-01-18 |  |  |  |  | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 2022-06-06
участник | [13 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 4977.37
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 4977.37
справочный | 2021 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.15 с РП-34, ПС №478 "Талеж", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с/п Семеновское, Семёновское с, ул Набережная, д 59 Ю8-21-302-69916(661454) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.15 с РП-34, ПС №478 "Талеж", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с/п Семеновское, Семёновское с, ул Набережная, д 59 Ю8-21-302-69916(661454) | Южные электрические сети | ОР | 768.6166 | [15 empty] | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-18 |  |  |  |  | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 2022-02-04
справочный | 2021 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-67980(655980)), ПС №478 "Талеж", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Мышенское с Ю8-21-302-69811(656687) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-67980(655980)), ПС №478 "Талеж", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Мышенское с Ю8-21-302-69811(656687) | Южные электрические сети | ОР | 1052.2724 | [15 empty] | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-18 |  |  |  |  | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 2022-02-04
справочный | 2021 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1447 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Семеновское с/п, в р-не Кравцово д Ю8-21-302-69618(673701) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция ТП-10/0,4 кВ №1447 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Семеновское с/п, в р-не Кравцово д Ю8-21-302-69618(673701) | Южные электрические сети | ОР | 480.0967 | [15 empty] | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-18 |  |  |  |  | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 2022-02-04
справочный | 2021 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ с РП-34 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-67980(655980)), ПС №478 "Талеж", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Семеновское с/п, Мышенское с, Центральная ул, д 83 Ю8-21-30 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ с РП-34 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-67980(655980)), ПС №478 "Талеж", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Семеновское с/п, Мышенское с, Центральная ул, д 83 Ю8-21-302-69797(656685) | Южные электрические сети | ОР | 1052.2724 | [15 empty] | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-18 |  |  |  |  | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 2022-02-04
справочный | 2021 | Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №1588 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, г Ступино, Татариново с, тер ЗАО Татариново Ю8-21-302-69481(649256) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №1588 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, г Ступино, Татариново с, тер ЗАО Татариново Ю8-21-302-69481(649256) | Южные электрические сети | ОР | 1201.1012 | [15 empty] | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-18 |  |  |  |  | 2022-01-28 |  | 2022-01-28
справочный | 2021 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1745 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №657 "Ялфимово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, ЗАО СП "Аксиньино" Ю8-21-302-69350(645682) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция ТП-10/0,4 кВ №1745 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №657 "Ялфимово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, ЗАО СП "Аксиньино" Ю8-21-302-69350(645682) | Южные электрические сети | ОР | 423.0152 | [15 empty] | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-18 |  |  |  |  | 2022-01-28 |  | 2022-01-28
1558 | 2021 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №3068 от 09.12.2021г Чеховского района | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 4400.4023 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 4378.4 |  |  |  | 4378.4 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 5254.08 | 2469.8667 | 32211019323 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2022-01-10 | 2022-01-17 | 2022-01-18 |  |  |  |  | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 2022-06-01
участник | [13 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 4400.4 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ"
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 4400.4
справочный | 2021 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. КВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-56334(511701)), ПС №478 "Талеж", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чехов г.о., Крюково д, территория "Крюково СХ-1", уч 3 Ю8-21-303-69346(672043) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. КВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-56334(511701)), ПС №478 "Талеж", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чехов г.о., Крюково д, территория "Крюково СХ-1", уч 3Ю8-21-303-69346(672043) | Южные электрические сети | ОР | 867.4752 | [15 empty] | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-18 |  |  |  |  | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 2022-02-04
справочный | 2021 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3, ПС №478 "Талеж", ПРВТ-10 кВ, ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Баранцевское с/п, СНТ "Русь", уч 17 Ю8-21-302-69507(662093) | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3, ПС №478 "Талеж", ПРВТ-10 кВ, ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Баранцевское с/п, СНТ "Русь", уч 17 Ю8-21-302-69507(662093) | Южные электрические сети | ОР | 2248.4464 | [15 empty] | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-18 |  |  |  |  | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 2022-02-04
справочный | 2021 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от оп.35 ВЛ-0,4 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-65100(617314)) с заменой вводов, ПС №187 "Лопасня", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стремиловское, Солнышково д, СНТ Строитель, уч 51 Ю8-21-302-70268(660709 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция ВЛИ-0,38 кВ от оп.35 ВЛ-0,4 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-65100(617314)) с заменой вводов, ПС №187 "Лопасня", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стремиловское, Солнышково д, СНТ Строитель, уч 51 Ю8-21-302-70268(660709) | Южные электрические сети | ОР | 1284.4806 | [15 empty] | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-18 |  |  |  |  | 2022-01-28 |  | 2022-01-28
1559 | 2021 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по двум титулам: МКС- филиала ПАО "Россети Московский регион» (адрес: г.Москва, Проектируемый проезд № 456) | ПАО "Россети Московский регион" | Заголовочный лот | 12972.54 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 12959.57 |  |  |  | 12959.5675 | ООО "СК СИСТЕМА" | 15551.4809 | 3191.3463 | 32111006658 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2022-01-31 | 2022-01-27 | 2022-01-31 | 2022-01-27 | 2022-11-30
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 12972.54
справочный | 2021 | Строительство 2КЛ-10кВ от РП-10/0,4кВ № 14065 до ближайшей границы участка Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Проектируемый проезд № 456 | M_I-266586 | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от РП-10/0,4кВ № 14065 до ближайшей границы участка Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Проектируемый проезд № 456 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 12818.3733 | [15 empty] | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2022-01-31 | 2022-01-27 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-11-12
справочный | 2021 | Реконструкция РП-10кВ № 14065 с оборудованием и наладкой 1 ячейки с выключателями и устройствами РЗА, ТМ, ТС, ТУ, ТИ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Проектируемый проезд № 456 | M_I-266587 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция РП-10кВ № 14065 с оборудованием и наладкой 1 ячейки с выключателями и устройствами РЗА, ТМ, ТС, ТУ, ТИ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Проектируемый проезд № 456 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 154.1667 | [15 empty] | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2022-01-31 | 2022-01-27 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-04-30
1560 | 2021 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 11970, ТП № 11726 до новой ТП-10/0,4кВ, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до новых ВРЩ-0,4кВ № 1-3, установка счетчиков учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Варшавское ш., вл.47, к.2 | M_I-266585 | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 11970, ТП № 11726 до новой ТП-10/0,4кВ, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до новых ВРЩ-0,4кВ № 1-3, установка счетчиков учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Варшавское ш., вл.47, к.2 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 22122.2242 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 22100.1 |  |  |  | 22100.1019 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 26520.1223 | 5373.3581 | 32111006668 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2022-01-31 | 2022-01-28 | 2022-01-31 | 2022-01-28 | 2022-11-30
участник | [13 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 22122.22
1561 | 2021 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х2000кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем РП № 16016 - ТП № 17615 с монтажом муфт в сторону ОП № 16016, ТП № 17615 до новой ТП-10/0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Кисельный пер., д.11, стр.1-5 | M_I-267380 | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х2000кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем РП № 16016 - ТП № 17615 с монтажом муфт в сторону ОП № 16016, ТП № 17615 до новой ТП-10/0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Кисельный пер., д.11, стр.1-5 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 20745.6442 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ МЕГАПОЛИСА" | 20724.9 |  |  |  | 20724.8985 | ООО "ЭНКОМ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ МЕГАПОЛИСА" | 24869.8782 | 2162.5981 | 32111006677 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 2023-11-30
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ" | 20745.64
1562 | 2021 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 16084, ТП-10/0,4кВ № 17210 до новой ТП, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Электролитный пр-зд, д.12Б, 12Б, стр.2-5 | M_I-267765 | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 16084, ТП-10/0,4кВ № 17210 до новой ТП, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Электролитный пр-зд, д.12Б, 12Б, стр.2-5 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 21458.25 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 21436.79 |  |  |  | 21436.7918 | ООО "СМК" | 25724.1501 | 2236.8826 | 32111006688 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 2023-11-30
участник | [13 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 21458.25
1563 | 2021 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ТП № 13483, ТП № 29623, 10КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1-5, установка счетчиков учета э/э - 10 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., вл.93, к.2 | M_I-266588 | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ТП № 13483, ТП № 29623, 10КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1-5, установка счетчиков учета э/э - 10 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., вл.93, к.2 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 23093.9158 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 23070.82 |  |  |  | 23070.8219 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 27684.9863 | 2595.4675 | 32111006695 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2022-01-31 | 2022-01-27 | 2022-01-31 | 2022-01-27 | 2023-11-30
участник | [13 empty] | ООО "СМК" | 23093.92
1564 | 2021 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26814 А и Б до стены фасада здания, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Кронштадтский б-р, д.20А, к.7 | M_I-267835 | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26814 А и Б до стены фасада здания, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Кронштадтский б-р, д.20А, к.7 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 6896.685 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6893.24 |  |  |  | 6893.2367 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 8271.884 | 8271.884 | 32111006704 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 2022-03-31
участник | [13 empty] | ООО "СМК" | 6896.69
1565 | 2021 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 14432 - РТП-10/0,4кВ № 16073, ТП-10/0,4кВ № 14432 до новой ТП-10/0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Подольское ш., д.3 | M_I-267838 | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 14432 - РТП-10/0,4кВ № 16073, ТП-10/0,4кВ № 14432 до новой ТП-10/0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Подольское ш., д.3 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 21794.46 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ МЕГАПОЛИСА" | 21772.67 |  |  |  | 21772.6655 | ООО "ЭНКОМ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ МЕГАПОЛИСА" | 26127.1986 | 2271.9303 | 32111006711 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 2023-11-30
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ" | 21794.46
1566 | 2021 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 21428, ТП-10/0,4кВ № 20898 до новой ТП-10/0,4кВ, 16КЛ-0,4кВ от новой ТП до нового ГРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сосинская, д.43 | M_I-267957 | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 21428, ТП-10/0,4кВ № 20898 до новой ТП-10/0,4кВ, 16КЛ-0,4кВ от новой ТП до нового ГРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сосинская, д.43 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 33337.6267 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 33304.29 |  | 1 | 33304.29 | 33304.289 | ООО "СК СИСТЕМА" | 39965.1468 | 3310.3661 | 32111006716 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-19 |  |  |  |  | 2022-01-31 | 2022-02-04 | 2022-01-31 | 2022-02-04 | 2023-11-30
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 33337.63 |  |  | 33337.63
1567 | 2021 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24363 А и Б до нового ВРЩ-0,4кВ № 1 Заявителя, 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 30249 А и Б до нового ВРЩ-0,4кВ № 2 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Черное Озеро, з/у 8 | M_I-268105 | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24363 А и Б до нового ВРЩ-0,4кВ № 1 Заявителя, 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 30249 А и Б до нового ВРЩ-0,4кВ № 2 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Черное Озеро, з/у 8 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 7503.5967 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 7496.09 |  |  |  | 7496.0931 | ООО "СК СИСТЕМА" | 8995.3117 | 747.4614 | 32111006727 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 2023-12-31
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 7503.6
1568 | 2021 | Строительство РТП 10/0,4кВ «Института» с тр.2х1600кВА, ТП с тр.2х1250кВА, ТП«Института» с тр.2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от ПС-661 до н.РТП, КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ; в РТП-12034 уст.2 яч. (3 этап), в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Гамалеи, д.25, д.18, стр.8 | I_I-219742 | 2023 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство РТП 10/0,4кВ "Института» с тр.2х1600кВА, ТП с тр.2х1250кВА, ТП"Института» с тр.2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от ПС-661 до н.РТП, КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ; в РТП-12034 уст.2 яч. (3 этап), в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Гамалеи, д.25, д.18, стр.8 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 15625.08 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 15609.45 |  |  |  | 15609.4549 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 18731.3459 | 3198.0347 | 32111006753 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2022-01-31 | 2022-01-27 | 2022-01-31 | 2022-01-27 | 2023-01-31
участник | [13 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 15625.08
участник | [13 empty] | ООО "СМК" | 15625.08
1569 | 2021 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Клинскому р-ну по приказу №3204 от 09.12.2021 (2 объекта) | ПАО "Россети Московский регион" | Заголовочный лот | 6118.4836 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 6087.89 |  |  |  | 6087.8912 | ООО "ПРОГРЕСС" | 7305.4694 | 1671.362 | 32111006797 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-13 |  |  |  |  | 2022-01-31 | 2022-01-28 | 2022-01-31 | 2022-01-28 | 2022-10-26
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 6118.48
справочный | 2021 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от вновь сооруж. КТП-6/0,4кВ , ПС №587 "Решетниково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, п. Решетниково, СНТ "Электрощит", уч.338 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудовани по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от вновь сооруж. КТП-6/0,4кВ , ПС №587 "Решетниково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, п. Решетниково, СНТ "Электрощит", уч.338 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 925.1299 | [15 empty] | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-13 |  |  |  |  | 2022-01-31 | 2022-01-28 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-10-26
справочный | 2021 | Строительство КТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-52046(659096) от 25.11.2021), ПС №587 "Решетниково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, п. Решетниково, СНТ "Электрощит", уч.338 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудовани по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-52046(659096) от 25.11.2021), ПС №587 "Решетниково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, п. Решетниково, СНТ "Электрощит", уч.338 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 5193.3537 | [15 empty] | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-13 |  |  |  |  | 2022-01-31 | 2022-01-28 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-10-26
1570 | 2021 | Строительство КТП-250 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ИКЗ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 239 ВЛЗ-10 кВ фид. 17 ПС № 401 "Голутвин", ВЛИ-0,38 кВ, МО, г/о Коломна, г. Коломна, 50:34:0040418:1292 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-250 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ИКЗ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 239 ВЛЗ-10 кВ фид. 17 ПС № 401 "Голутвин", ВЛИ-0,38 кВ, МО, г/о Коломна, г. Коломна, 50:34:0040418:1292 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 6109.6251 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 6079 |  |  |  | 6079 | ООО "ФАБИ" | 7294.8 | 6210.4378 | 32111008302 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-13 |  |  |  |  | 2022-01-31 | 2022-01-27 | 2022-01-31 | 2022-01-27 | 2022-04-11
участник | [13 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 6109.58
1571 | 2021 | Строительство КЛ-10 кВ от проект. ячеек 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ ПС №684 "Видное", 2СП-10 кВ, ГНБ, 2узла учета, в т.ч. ПИР, МО, Видное г., Ленинский р-н., Промзона, 50:21:0020102:49 ИА-21-302-8040(600020) | M_I-268217 | 2023 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от проект. ячеек 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ ПС №684 "Видное", 2СП-10 кВ, ГНБ, 2узла учета, в т.ч. ПИР, МО, Видное г., Ленинский р-н., Промзона, 50:21:0020102:49 ИА-21-302-8040(600020) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 20787.77 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 20683.83 |  |  |  | 20683.8312 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 24820.5974 | 2117.9252 | 32111008366 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2022-01-31 | 2022-02-02 | 2022-01-31 | 2022-02-02 | 2023-12-02
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 20787.77
1572 | 2021 | Строительство ТП-630/10/0,4 кВ-2 шт, КВЛ-10 кВ отв. от оп. 22 ВЛ-10 кВ фид. 6 ПС № 226 "Горелово", КВЛ-10 кВ отв. от оп. 23 ВЛ-10 кВ фид. 6 ПС № 19 "Краф", СП-10 кВ-2 шт (лин. разъ-тель), в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, п. Клюквенный, 50:14:0020330:299 (1,26 МВА; 3,6 км; 2 шт.(прочие)) | J_I-218470 | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-630/10/0,4 кВ-2 шт, КВЛ-10 кВ отв. от оп. 22 ВЛ-10 кВ фид. 6 ПС № 226 "Горелово", КВЛ-10 кВ отв. от оп. 23 ВЛ-10 кВ фид. 6 ПС № 19 "Краф", СП-10 кВ-2 шт (лин. разъ-тель), в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, п. Клюквенный, 50:14:0020330:299 (1,26 МВА; 3,6 км; 2 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 13721.8459 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 13719.58 |  |  |  | 13719.5833 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 16463.5 | 16463.5 | 32111008346 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2022-01-31 | 2022-01-28 | 2022-01-31 | 2022-01-28 | 2022-03-31
участник | [13 empty] | ООО "ФАБИ" | 13721.85
1573 | 2021 | "Строительство 2КЛ-10кВ от яч.№103 и №205 1-ой и 2-ой с.ш. РУ-10кВ ПС-188 ""Одинцово"" (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Одинцово, 50:20:0020410:58" | K_I-231562 | 2022 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от яч.№103 и №205 1-ой и 2-ой с.ш. РУ-10кВ ПС-188 "Одинцово", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Одинцово, 50:20:0020410:58 (0,276 км) | Западные электрические сети | ССР | 774.3889 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 768.19 |  |  |  | 768.1917 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 921.83 | 921.83 | 32211020564 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2022-01-10 | 2022-01-17 | 2022-01-21 |  |  |  |  | 02.02.2022 | 2022-02-10 | 02.02.2022 | 2022-02-10 | 2022-03-01
1574 | 2021 | Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-35 кВ №724 "Збышки", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,02 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Горетово, в 1320 м на С-З, 50:18:0070402:530 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-35 кВ №724 "Збышки", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,02 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Горетово, в 1320 м на С-З, 50:18:0070402:530 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 895.9696 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 888.8 |  |  |  | 888.8 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1066.56 | 1066.56 | 32211020568 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2022-01-10 | 2022-01-17 | 2022-01-21 |  |  |  |  | 02.02.2022 | 2022-02-04 | 02.02.2022 | 2022-02-04 | 2022-03-24
1575 | 2021 | Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.323 ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС-35 кВ №288 "Каменка", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,02 км, ВЛ-0,38 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, вблизи с.Архангельское, 50:19:0060212:144 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.323 ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС-35 кВ №288 "Каменка", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,02 км, ВЛ-0,38 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, вблизи с.Архангельское, 50:19:0060212:144 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 800.001 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 794.17 |  |  |  | 794.1667 | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 953 | 953 | 32211020572 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2022-01-10 | 2022-01-17 | 2022-01-21 |  |  |  |  | 02.02.2022 | 2022-02-04 | 02.02.2022 | 2022-02-04 | 2022-03-16
1576 | 2021 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС распоряжения № 988р от 14.12.2021г. Можайского р-на (2 объекта) | Западные электрические сети | Заголовочный лот | 2788.9719 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 2766.38 |  |  |  | 2766.3833 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 3319.66 | 599.3831 | 32211020574 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2022-01-10 | 2022-01-17 | 2022-01-21 |  |  |  |  | 02.02.2022 | 2022-02-07 | 02.02.2022 | 2022-02-07 | 2022-11-22
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2788.97
участник | [13 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 2768.58
справочный | 2021 | Строительство КТП-630 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.18 ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-110 кВ №355 "Можайск", РЛР-10 кВ, ГРЩ-0,4 кВ, 2хКЛ-0,4 кВ, ПУ (ВЛ-10 кВ-0,35 км, КЛ-0,4 кВ-0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Отяково, 50:18:0080402:849 | M_I-268285 | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-630 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.18 ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-110 кВ №355 "Можайск", РЛР-10 кВ, ГРЩ-0,4 кВ, 2хКЛ-0,4 кВ, ПУ (ВЛ-10 кВ-0,35 км, КЛ-0,4 кВ-0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Отяково, 50:18:0080402:849 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 2613.391 | [15 empty] | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-21 |  |  |  |  | 02.02.2022 | 2022-02-07 | 02.02.2022 | 2022-02-07 | 2022-02-07
справочный | 2021 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп.2 ВЛЗ-10 кВ ф.13 ПС-110 кВ №355 "Можайск", 2хРЛР-10 кВ, КРН-10 кВ (0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Отяково, 50:18:0080402:849 | M_I-268360 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп.2 ВЛЗ-10 кВ ф.13 ПС-110 кВ №355 "Можайск", 2хРЛР-10 кВ, КРН-10 кВ (0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Отяково, 50:18:0080402:849 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 175.5809 | [15 empty] | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-21 |  |  |  |  | 02.02.2022 | 2022-02-07 | 02.02.2022 | 2022-02-07 | 2022-02-07
1577 | 2021 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-290 ПС-110 кВ №11 "Соловьево", автоматический выключатель (0,42 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Сельская Новь, 50:20:0070207:16 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-290 ПС-110 кВ №11 "Соловьево", автоматический выключатель (0,42 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Сельская Новь, 50:20:0070207:16 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 648.1387 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "АЛЬТАИР" | 642.95 |  |  |  | 642.95 | ООО "АЛЬТАИР" | 771.54 | 381.8733 | 32211020578 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2022-01-10 | 2022-01-17 | 2022-01-21 |  |  |  |  | 02.02.2022 | 2022-02-10 | 02.02.2022 | 2022-02-10 | 2022-05-20
1578 | 2021 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-6324 ПС-110 кВ №550 "Каринская" (0,23 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Покровское, СНТ «Урожайное», 50:20:0080802:56 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-6324 ПС-110 кВ №550 "Каринская" (0,23 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Покровское, СНТ "Урожайное», 50:20:0080802:56 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 459.7009 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 456.02 |  |  |  | 456.02 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 547.23 | 265.7974 | 32211020580 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2022-01-10 | 2022-01-20 | 2022-01-21 |  |  |  |  | 02.02.2022 | 2022-02-08 | 02.02.2022 | 2022-02-08 | 2022-05-24
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 456.25
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 459.7
участник | [13 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 456.29
1579 | 2021 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-1337 ПС-110 кВ №789 "Наро-Осаново" (0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Труфановка, с/т "Елочка", 50:20:0100911:64 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-1337 ПС-110 кВ №789 "Наро-Осаново" (0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Труфановка, с/т "Елочка", 50:20:0100911:64 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 499.6748 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "АЛЬТАИР" | 495.68 |  |  |  | 495.68 | ООО "АЛЬТАИР" | 594.81 | 282.9679 | 32211020582 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2022-01-10 | 2022-01-17 | 2022-01-21 |  |  |  |  | 02.02.2022 | 2022-02-10 | 02.02.2022 | 2022-02-10 | 2022-05-24
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 499.67
1580 | 2021 | Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-35 кВ №719 "Мордвиново", 2хЛР-10 кВ, 2хВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,21 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Красный Балтиец, 50:18:0030430:332 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-35 кВ №719 "Мордвиново", 2хЛР-10 кВ, 2хВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,21 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Красный Балтиец, 50:18:0030430:332 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1300.5297 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1290 |  |  |  | 1290 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1547.99 | 810.8519 | 32211020587 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2022-01-10 | 2022-01-17 | 2022-01-21 |  |  |  |  | 02.02.2022 | 2022-02-04 | 02.02.2022 | 2022-02-04 | 2022-05-20
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1300.53
участник | [13 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 1290.92
1581 | 2021 | Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-35 кВ №428 "Глядковская", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,25 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Антоново, в 800 м на С-В, 50:18:0040228:212 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-35 кВ №428 "Глядковская", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,25 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Антоново, в 800 м на С-В, 50:18:0040228:212 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1290.5212 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1280.2 |  |  |  | 1280.2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1536.24 | 1536.24 | 32211020591 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2022-01-10 | 2022-01-17 | 2022-01-21 |  |  |  |  | 02.02.2022 | 2022-02-08 | 02.02.2022 | 2022-02-08 | 2022-03-24
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1290.52
участник | [13 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 1281.09
1582 | 2021 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №3731 с заменой трансформатора ПС-110 кВ №483 "Ивановская", строительство ВЛИ-0,38 кВ, автоматический выключатель (0,43 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, 50:08:0060178:1167 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №3731 с заменой трансформатора ПС-110 кВ №483 "Ивановская", строительство ВЛИ-0,38 кВ, автоматический выключатель (0,43 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, 50:08:0060178:1167 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1298.0859 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1287.7 |  |  |  | 1287.7 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1545.24 | 772.62 | 32211020599 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2022-01-10 | 2022-01-17 | 2022-01-21 |  |  |  |  | 02.02.2022 | 2022-02-04 | 02.02.2022 | 2022-02-04 | 2022-05-25
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1298.09
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1288.48
1583 | 2021 | Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Новоселово РП-54 ПС-220 кВ №475 "Луч", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10кВ-0,42 км, ВЛ-0,38кВ-0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.о.Костровский, д.Дергайково, 50:08:060175:0016 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Новоселово РП-54 ПС-220 кВ №475 "Луч", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10кВ-0,42 км, ВЛ-0,38кВ-0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.о.Костровский, д.Дергайково, 50:08:060175:0016 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1618.4434 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "АЛЬТАИР" | 1605.33 |  |  |  | 1605.3333 | ООО "АЛЬТАИР" | 1926.4 | 1926.4 | 32211020604 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2022-01-10 | 2022-01-17 | 2022-01-21 |  |  |  |  | 02.02.2022 | 2022-02-10 | 02.02.2022 | 2022-02-10 | 2022-03-19
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1618.44
1584 | 2021 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-1337 ПС-110 кВ №789 "Наро-Осаново" (0,5 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Труфановка, с/т «Елочка», 50:20:0100911:113 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-1337 ПС-110 кВ №789 "Наро-Осаново" (0,5 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Труфановка, с/т "Елочка», 50:20:0100911:113 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 999.3497 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 991.25 |  |  |  | 991.25 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1189.51 | 606.6501 | 32211020607 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2022-01-10 | 2022-01-17 | 2022-01-21 |  |  |  |  | 02.02.2022 | 2022-02-08 | 02.02.2022 | 2022-02-08 | 2022-05-19
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 999.35
участник | [13 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 991.55
1585 | 2021 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 4313 от 10.12.2021г. Истринского р-на (2 объекта) | Западные электрические сети | Заголовочный лот | 478.6861 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 474.9 |  |  |  | 474.9 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 569.89 | 279.4653 | 32211020613 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2022-01-10 | 2022-01-17 | 2022-01-21 |  |  |  |  | 02.02.2022 | 2022-02-08 | 02.02.2022 | 2022-02-08 | 2022-05-23
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 478.69
справочный | 2021 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3070 ПС-110 кВ №551 "Пернатово", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, 50:08:0070351:4 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3070 ПС-110 кВ №551 "Пернатово", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, 50:08:0070351:4 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 415.9762 | [15 empty] | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-21 |  |  |  |  | 02.02.2022 | 2022-02-08 | 02.02.2022 | 2022-02-08 | 2022-02-08
справочный | 2021 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-3070 ПС-110 кВ №551 "Пернатово", автоматический выключатель (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, 50:08:0070351:4 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-3070 ПС-110 кВ №551 "Пернатово", автоматический выключатель (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, 50:08:0070351:4 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 62.7099 | [15 empty] | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-21 |  |  |  |  | 02.02.2022 | 2022-02-08 | 02.02.2022 | 2022-02-08 | 2022-02-08
1586 | 2021 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-1085 ПС-110 кВ №551 "Пернатово" (0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Сафонтьево, 8-11-02-01-84 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-1085 ПС-110 кВ №551 "Пернатово" (0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Сафонтьево, 8-11-02-01-84 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 499.6748 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 495.73 |  |  |  | 495.725 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 594.87 | 300.3799 | 32211020616 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2022-01-10 | 2022-01-17 | 2022-01-21 |  |  |  |  | 02.02.2022 | 2022-02-08 | 02.02.2022 | 2022-02-08 | 2022-05-20
участник | [13 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 495.88
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 499.67
1587 | 2021 | Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ №33 с заменой трансформатора ПС-35 кВ №24 "Устиново", ВЛИ-0,38 кВ с заменой провода (0,18 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Кореньки, 50:08:0090215:907 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ №33 с заменой трансформатора ПС-35 кВ №24 "Устиново", ВЛИ-0,38 кВ с заменой провода (0,18 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Кореньки, 50:08:0090215:907 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 514.556 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 510.44 |  |  |  | 510.4417 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 612.53 | 300.3753 | 32211020624 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2022-01-10 | 2022-01-17 | 2022-01-21 |  |  |  |  | 02.02.2022 | 2022-02-08 | 02.02.2022 | 2022-02-08 | 2022-05-23
участник | [13 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 510.54
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 510.8
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 514.56
1588 | 2021 | Строительство КТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.31 ПС-110 кВ №551 "Пернатово", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Букаревское, д.Горки, 50:08:0070251:43 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.31 ПС-110 кВ №551 "Пернатово", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Букаревское, д.Горки, 50:08:0070251:43 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 684.145 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 678.74 |  |  |  | 678.7417 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 814.49 | 403.3665 | 32211020625 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2022-01-10 | 2022-01-17 | 2022-01-21 |  |  |  |  | 02.02.2022 | 2022-02-07 | 02.02.2022 | 2022-02-07 | 2022-05-23
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 679.01
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 684.14
1589 | 2021 | Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №504 ПС-110 кВ №551 "Пернатово", замена на КТП в габ.250 кВА (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Большое Ушаково, 50:08:0070307:42 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №504 ПС-110 кВ №551 "Пернатово", замена на КТП в габ.250 кВА (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Большое Ушаково, 50:08:0070307:42 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 851.2645 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 844.37 |  |  |  | 844.3667 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 1013.24 | 501.795 | 32211020633 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2022-01-10 | 2022-01-17 | 2022-01-21 |  |  |  |  | 02.02.2022 | 2022-02-07 | 02.02.2022 | 2022-02-07 | 2022-05-23
участник | [13 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 845.05
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 851.26
1590 | 2021 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №2537 с заменой трансформатора ПС-220 кВ №836 "Слобода", строительство ВЛИ-0,38 кВ, автоматический выключатель (0,4 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Обушковское, д.Захарово, 50:08:0050322:98 | Г | 2022 | ГП; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №2537 с заменой трансформатора ПС-220 кВ №836 "Слобода", строительство ВЛИ-0,38 кВ, автоматический выключатель (0,4 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Обушковское, д.Захарово, 50:08:0050322:98 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 651.2471 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 646.04 |  |  |  | 646.04 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 775.24 | 399.1335 | 32211020635 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2022-01-10 | 2022-01-17 | 2022-01-21 |  |  |  |  | 02.02.2022 | 2022-02-07 | 02.02.2022 | 2022-02-07 | 2022-05-19
участник | [13 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 651.25