2706 | Строительство КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ БКТП № 439 до РЩ-0,4 кВ сооружаемого по РЩ-0,4 кВ, ГНБ, РЩ-0,4 кВ, Счетчик, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Сосенское, в р-не Николо-Хованского кладбища : 50:21:0120203:884 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ БКТП № 439 до РЩ-0,4 кВ сооружаемого по РЩ-0,4 кВ, ГНБ, РЩ-0,4 кВ, Счетчик, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Сосенское, в р-не Николо-Хованского кладбища : 50:21:0120203:884 | НМ | ОР | 3435.22 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3418.33 |  |  |  | 3418.3333 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4102 | 4102 | 32009401415 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-13 | 2020-08-21 | 2020-08-25 |  |  |  |  | 2020-08-20 | 2020-08-25 | 2020-08-20 | 2020-08-25 | 2020-08-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 3431.78 |  |  |  | -
2707 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от КТП-10/0.4 кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-8811(774863) от 22.04.2020), ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Миронцево | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от КТП-10/0.4 кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-8811(774863) от 22.04.2020), ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Миронцево | СЭС | ориентировочный расчет | 522.73 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 520.12 |  |  |  | 520.1167 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 624.14 | 624.14 | 32009402943 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-13 | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 2020-12-25
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 520.12 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 522.21 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 522.73 |  |  |  | -
2708 | Реконструкция ВЛ-0.38 кВ от ТП-6/0,4кВ - 879 ф.3, ПС №463 "Фарфоровая", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Приветино | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-0.38 кВ от ТП-6/0,4кВ - 879 ф.3, ПС №463 "Фарфоровая", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Приветино | СЭС | ориентировочный расчет | 1575.52 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1566.06 |  |  |  | 1566.0667 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1879.28 | 745.4477 | 32009402949 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-13 | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 2021-06-30
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1573.94 |  |  |  | -
2709 | Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Хоругвино ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Хоругвино | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Хоругвино ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Хоругвино | СЭС | ориентировочный расчет | 1470.34 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1462.99 |  |  |  | 1462.9917 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1755.59 | 1755.59 | 32009402958 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-13 | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 2020-12-25
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1468.43 |  |  |  | -
2710 | Строительство МТП-6кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фидер ‘‘35322’’, КРН «Сидорково-МТП-122, отпайка на МТП-177 ПС №353 "Высоково", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-6кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фидер ‘‘35322’’, КРН «Сидорково-МТП-122, отпайка на МТП-177 ПС №353 "Высоково", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н | СЭС | ориентировочный расчет | 960.69 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 955.89 |  |  |  | 955.8917 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1147.07 | 1147.07 | 32009402966 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-13 | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-09-02 | 2020-09-04 | 2020-09-02 | 2020-09-04 | 2020-12-25
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 960.6 |  |  |  | -
2711 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0.4 кВ-469, ПС №676 "Уча", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Беляниново, Серебряный пер, д.5 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0.4 кВ-469, ПС №676 "Уча", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Беляниново, Серебряный пер, д.5 | СЭС | ориентировочный расчет | 597.52 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 594.25 |  |  |  | 594.25 | ООО "ФАБИ" | 713.1 | 713.1 | 32009402975 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-13 | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-09-02 | 2020-09-08 | 2020-09-02 | 2020-09-08 | 2020-12-25
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 597.52 |  |  |  | -
2712 | Строительство КТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Бедово ПС №140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Бедово ПС №140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н | СЭС | ориентировочный расчет | 834.17 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 829.99 |  |  |  | 829.9917 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 995.99 | 995.99 | 32009402985 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-13 | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 2020-12-25
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 829.99 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 832.75 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 84.16 |  |  |  | -
2713 | Строительство одной ВЛИ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ-718 ф. «№2», ПС №247 "Малеевка", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, СНТ "ОСТ", уч.15 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство одной ВЛИ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ-718 ф. «№2», ПС №247 "Малеевка", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, СНТ "ОСТ", уч.15 | СЭС | ориентировочный расчет | 448.14 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 445.9 |  |  |  | 445.9 | ООО "ЭЛМОНТ" | 535.08 | 535.08 | 32009402993 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-13 | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-09-02 | 2020-09-04 | 2020-09-02 | 2020-09-04 | 2020-12-25
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 448.1 |  |  |  | -
2714 | Реконструкция СТП-10/0.4 кВ-4084 (замена СТП-10/0.4 кВ мощностью 40 кВА, на КТП и трансформатор мощностью 160 кВА), ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Кутузовское, з-д Ксенон | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция СТП-10/0.4 кВ-4084 (замена СТП-10/0.4 кВ мощностью 40 кВА, на КТП и трансформатор мощностью 160 кВА), ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Кутузовское, з-д Ксенон | СЭС | ориентировочный расчет | 894.16 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 889.68 |  |  |  | 889.6833 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1067.62 | 1067.62 | 32009402998 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-13 | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 2020-12-25
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 892.37 |  |  |  | -
2715 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ №3 от КТП-6/0.4 кВ 634, ПС № 311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Деденево, ул. Набережная, д.1 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ №3 от КТП-6/0.4 кВ 634, ПС № 311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Деденево, ул. Набережная, д.1 | СЭС | ориентировочный расчет | 544.7 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 542.19 |  |  |  | 542.1917 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 650.63 | 650.63 | 32009403000 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-13 | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-09-02 | 2020-09-07 | 2020-09-02 | 2020-09-07 | 2020-12-25
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 544.7 |  |  |  | -
2716 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24382 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Петра Романова, д.20 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24382 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Петра Романова, д.20 | МКС | ориентировочный расчет | 4008.38 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 3968.33 |  |  |  | 3968.3333 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 4762 | 4762 | 32009408211 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-17 | 2020-09-01 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 2020-09-23
2717 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15907 до западной стены здания Заявителя в направлении новых ВРЩ-0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Плющиха, д.42, стр.1 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15907 до западной стены здания Заявителя в направлении новых ВРЩ-0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Плющиха, д.42, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 5421.95 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5419.24 |  |  |  | 5419.2417 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6503.09 | 2412.4366 | 32009408245 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2021-07-14
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 5419.24 |  |  |  | -
2718 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11831 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Профсоюзная, д.52 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11831 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Профсоюзная, д.52 | МКС | ориентировочный расчет | 4996.78 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4991.78 |  |  |  | 4991.7833 | ООО "СК СИСТЕМА" | 5990.14 | 2222.1487 | 32009408246 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2021-07-14
2719 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27605 до стены фасада в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинский пр-кт, д.99 | Г | 2020 | СМР | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27605 до стены фасада в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинский пр-кт, д.99 | МКС | ССР | 3580.5 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙБУР" | 3473.08 |  |  |  | 3473.0833 | ООО "СТРОЙБУР" | 4167.7 | 4167.7 | 32009408217 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-07 | 2020-09-06 | 2020-09-07 | 2020-09-30
2720 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 РП-32 ПС-110 кВ №249 "Шевардино", ЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ, 2хВЛ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, КЛ-10 кВ-0,2 км, ВЛ-0,4 кВ-0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Троица, 50:18:0030201:42 | Г | 2020-11-17 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 РП-32 ПС-110 кВ №249 "Шевардино", ЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ, 2хВЛ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, КЛ-10 кВ-0,2 км, ВЛ-0,4 кВ-0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Троица, 50:18:0030201:42 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1501.96 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | ООО "АЛЬТАИР" | 1472.67 |  |  |  | 1472.675 | ООО "АЛЬТАИР" | 1767.21 | 1767.21 | 32009405499 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-07 | 2020-08-14 | 2020-08-21 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-23 | 2020-09-06 | 2020-09-23 | 2020-11-17 |  | Выписка 012 от 14.09.20 (81): ЕУ
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" |  | ООО "СК СИСТЕМА" |  |  | -
2721 | Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.7 ПС-35 кВ №324 "Ошейкино", ЛРР-10 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,32 км, ВЛ-10 кВ-0,18 км, ВЛ-0,38 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, д.Сологино, 50:02:0040304:165 | Г | 2020-11-18 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.7 ПС-35 кВ №324 "Ошейкино", ЛРР-10 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,32 км, ВЛ-10 кВ-0,18 км, ВЛ-0,38 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, д.Сологино, 50:02:0040304:165 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1466.16 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1436.83 |  |  |  | 1436.8333 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1724.2 | 1724.2 | 32009405496 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-07 | 2020-08-14 | 2020-08-21 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-23 | 2020-09-06 | 2020-09-23 | 2020-11-18
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 1438.59 |  |  |  | -
2722 | Реконструкция КТП-100 10/0,4 кВ №44 ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск", замена на КТП (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Ташировское, д.Таширово, 50:26:0110501:211 | Г | 2021-01-21 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КТП-100 10/0,4 кВ №44 ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск", замена на КТП (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Ташировское, д.Таширово, 50:26:0110501:211 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 836.7 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 819.72 |  |  |  | 819.7167 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 983.66 | 983.66 | 32009405459 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-07 | 2020-08-14 | 2020-08-21 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-23 | 2020-09-06 | 2020-09-23 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 820.89 |  |  |  | -
2723 | Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ №1588с ПС-110 кВ №483 "Ивановская", замена на КТПН (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Павловское, 50:08:0050223:532 | Г | 2021-01-16 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ №1588с ПС-110 кВ №483 "Ивановская", замена на КТПН (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Павловское, 50:08:0050223:532 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1737.05 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1702.66 |  |  |  | 1702.6583 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2043.19 | 2043.19 | 32009405452 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-07 | 2020-08-14 | 2020-08-21 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-23 | 2020-09-06 | 2020-09-23 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1704.05 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1704.4 |  |  |  | -
2724 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф.1 от РУ-0,38 кВ ТП-635 ПС-110 кВ №145 "Нахабино", ВЛИ-0,38 кВ (0,55 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Павло-Слободское, СНТ «Озерки», 50:08:05235:273 | Г | 2021-01-16 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф.1 от РУ-0,38 кВ ТП-635 ПС-110 кВ №145 "Нахабино", ВЛИ-0,38 кВ (0,55 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Павло-Слободское, СНТ «Озерки», 50:08:05235:273 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 687.31 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "АЛЬТАИР" | 673.36 |  |  |  | 673.3583 | ООО "АЛЬТАИР" | 808.03 | 808.03 | 32009405470 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-07 | 2020-08-14 | 2020-08-21 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-23 | 2020-09-06 | 2020-09-23 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 673.57 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 674.32 |  |  |  | -
2725 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф.2 от РУ-0,38 кВ ТП-635 ПС-110 кВ №145 "Нахабино", ВЛИ-0,38 кВ, автоматический выключатель (0,52 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Павло-Слободское, СНТ «Озерки», 50:08:050235:0204 | Г | 2021-01-17 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф.2 от РУ-0,38 кВ ТП-635 ПС-110 кВ №145 "Нахабино", ВЛИ-0,38 кВ, автоматический выключатель (0,52 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Павло-Слободское, СНТ «Озерки», 50:08:050235:0204 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 644.19 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "АЛЬТАИР" | 630.53 |  |  |  | 630.5333 | ООО "АЛЬТАИР" | 756.64 | 756.64 | 32009405487 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-07 | 2020-08-14 | 2020-08-21 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-23 | 2020-09-06 | 2020-09-23 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 631.3 |  |  |  | -
2726 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф.3 от РУ-0,38 кВ ТП-635 ПС-110 кВ №145 "Нахабино", ВЛИ-0,38 кВ, автоматический выключатель (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Павло-Слободское, СНТ "Озерки", 50:08:050247:131 | Г | 2021-01-16 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф.3 от РУ-0,38 кВ ТП-635 ПС-110 кВ №145 "Нахабино", ВЛИ-0,38 кВ, автоматический выключатель (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Павло-Слободское, СНТ "Озерки", 50:08:050247:131 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 463.16 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "АЛЬТАИР" | 452.69 |  |  |  | 452.6917 | ООО "АЛЬТАИР" | 543.23 | 543.23 | 32009405510 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-07 | 2020-08-14 | 2020-08-21 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-23 | 2020-09-06 | 2020-09-23 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 453.76 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 453.29 |  |  |  | -
2727 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29432 до границы участка Заявителя в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Водоотводной канал начало - Чугунный мост | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29432 до границы участка Заявителя в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Водоотводной канал начало - Чугунный мост | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 10729.69 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 10676.04 |  |  |  | 10676.0432 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 12811.25 | 2977.4551 | 32009406320 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-07 | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2021-12-26
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 10718.96 |  |  |  | -
2728 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-20/0,4кВ № 72460 до границы участка Заявителя в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, вверх по течению р.Москва от Б.Устьинского моста со стороны Москворецкой наб. | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-20/0,4кВ № 72460 до границы участка Заявителя в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, вверх по течению р.Москва от Б.Устьинского моста со стороны Москворецкой наб. | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 26824.18 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 26810.77 |  | 1 | 26810.77 | 26810.7712 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 32172.93 | 7477.2897 | 32009402917 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-13 | 2020-08-20 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-07 | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2021-12-26
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 26824.18 |  |  | 26824.18 | -
2729 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24967 до границы участка Заявителя в сторону нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Сетуньский мост - мост автодорожный Андреевский | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24967 до границы участка Заявителя в сторону нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Сетуньский мост - мост автодорожный Андреевский | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 21459.36 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 21437.9 |  |  |  | 21437.899 | ООО "СК СИСТЕМА" | 25725.48 | 5978.8426 | 32009406352 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-07 | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2021-12-26
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 21459.36 |  |  |  | -
2730 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18972 до границы участка Заявителя в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Алексеевский ж.д. мост - Нагатинский рукав | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18972 до границы участка Заявителя в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Алексеевский ж.д. мост - Нагатинский рукав | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 15838.57 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 15830.65 |  |  |  | 15830.6474 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 18996.78 | 4415.0292 | 32009406324 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-07 | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2021-12-26
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 15838.57 |  |  |  | -
2731 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29268 до границы участка Заявителя в сторону нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, между пешеходным мостом Багратион и Бородинским мостом со стороны Киевского вокзала | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29268 до границы участка Заявителя в сторону нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, между пешеходным мостом Багратион и Бородинским мостом со стороны Киевского вокзала | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 17882.81 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 17873.87 |  |  |  | 17873.8669 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 21448.64 | 4984.8652 | 32009406295 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-07 | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2021-12-26
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 17882.81 |  |  |  | -
2732 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23500 до границ участка Заявителя в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Краснохолмская наб. | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23500 до границ участка Заявителя в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Краснохолмская наб. | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 20433.35 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 20423.13 |  |  |  | 20423.1333 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 24507.76 | 5695.8333 | 32009406299 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-07 | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2021-12-26
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 20433.35 |  |  |  | -
2733 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-20/0,4кВ № 72298 до границы участка Заявителя в направлении ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Бережковский мост - Центральная Лужнецкая набережная | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-20/0,4кВ № 72298 до границы участка Заявителя в направлении ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Бережковский мост - Центральная Лужнецкая набережная | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 14573.52 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 14558.94 |  |  |  | 14558.9431 | ООО "СК СИСТЕМА" | 17470.73 | 4060.362 | 32009406340 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-07 | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2021-12-26
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 14573.52 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 14573.52 |  |  |  | -
2734 | Общий | 0 | Общий | ГП | Выполнение работ ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по двум титулам МКС - филиала "ПАО МОЭСК" по адресу: г.Москва, Западная Лужнецкая набережная - Восточная Лужнецкая набережная (Фрунзенская набережная у д.46) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 15618.47 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 15610.66 |  |  |  | 15610.6574 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 18732.79 | 4353.6759 | 32009406327 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-07 | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2021-12-26
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 15618.47 |  |  |  | -
справочный | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10534 до границы участка Заявителя в направлении ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Западная Лужнецкая набережная - Восточная Лужнецкая набережная (Фрунзенская набережная у д.46) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10534 до границы участка Заявителя в направлении ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Западная Лужнецкая набережная - Восточная Лужнецкая набережная (Фрунзенская набережная у д.46) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 14573.52 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-08-10 |  |  | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-07 | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2021-12-26
справочный | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 10534 с установкой 2-х рубильников, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Западная Лужнецкая набережная - Восточная Лужнецкая набережная (Фрунзенская набережная у д.46) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 10534 с установкой 2-х рубильников, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Западная Лужнецкая набережная - Восточная Лужнецкая набережная (Фрунзенская набережная у д.46) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1044.95 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-08-10 |  |  | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-07 | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2021-12-26
2735 | Реконструкция МТП-6/0,4кВ- 27 (замена МТП и трансформатора мощностью 250 кВА на КТП и трансформатор мощностью 400 кВА), ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Чашниково, с.о Искровский, д.17 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-6/0,4кВ- 27 (замена МТП и трансформатора мощностью 250 кВА на КТП и трансформатор мощностью 400 кВА), ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Чашниково, с.о Искровский, д.17 | СЭС | ориентировочный расчет | 1841.79 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1832.58 |  |  |  | 1832.5833 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2199.1 | 2199.1 | 32009403010 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-13 | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-09-07 | 2020-09-03 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-12-25
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 1832.58 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1836.26 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1841.79 |  |  |  | -
2736 | Строительство ТП-10/0.4 кВ, 2-КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4кВ -2885 ПС №325 "Луговая", 2 ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Рыбаки | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0.4 кВ, 2-КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4кВ -2885 ПС №325 "Луговая", 2 ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Рыбаки | СЭС | ориентировочный расчет | 4647.17 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4644.67 |  |  |  | 4644.6667 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5573.6 | 2272.922 | 32009403015 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-13 | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2021-06-16
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 4647.18 |  |  |  | -
2737 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ -2885 (установка ячеек в 1 и 2 с. ш. ), ПС №325 "Луговая", 2 ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Рыбаки | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ -2885 (установка ячеек в 1 и 2 с. ш. ), ПС №325 "Луговая", 2 ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Рыбаки | СЭС | ориентировочный расчет | 2386.03 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2383.53 |  |  |  | 2383.525 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2860.23 | 1166.4059 | 32009403023 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-13 | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2021-06-16
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2386 |  |  |  | -
2738 | Строительство МТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ фидер ‘‘35331, РП-52-ТП-387, ТП-387-ТП-310, ТП-310-ТП-200, ТП-200-КТП-1490’’ ПС №353 "Высоково", в т.ч ПИР, МО, Клинский р-н, д. Колосово, СНТ "Колос", уч.221 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ фидер ‘‘35331, РП-52-ТП-387, ТП-387-ТП-310, ТП-310-ТП-200, ТП-200-КТП-1490’’ ПС №353 "Высоково", в т.ч ПИР, МО, Клинский р-н, д. Колосово, СНТ "Колос", уч.221 | СЭС | ориентировочный расчет | 1851.05 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1841.79 |  |  |  | 1841.7917 | ООО "ЭЛМОНТ" | 2210.15 | 2210.15 | 32009403027 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-13 | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-09-07 | 2020-09-04 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-12-25
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1851 |  |  |  | -
2739 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от МТП -10/0.4 кВ (сооруж по дог. №С8-20-302-12114(829921) от 16.07.2020), ПС №353 "Высоково", в т.ч ПИР, МО, Клинский р-н, д. Колосово, СНТ "Колос", уч.221 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от МТП -10/0.4 кВ (сооруж по дог. №С8-20-302-12114(829921) от 16.07.2020), ПС №353 "Высоково", в т.ч ПИР, МО, Клинский р-н, д. Колосово, СНТ "Колос", уч.221 | СЭС | ориентировочный расчет | 606.72 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 603.68 |  |  |  | 603.6833 | ООО "ЭЛМОНТ" | 724.42 | 724.42 | 32009403030 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-13 | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-09-07 | 2020-09-04 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-12-25
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 606.7 |  |  |  | -
2740 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ВЛИ-0,4кВ от МТП-10/0,4кВ -144 ф. «Левая сторона»,узел учета, ПС №247 "Малеевка", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с/с Нудольское | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,4кВ от ВЛИ-0,4кВ от МТП-10/0,4кВ -144 ф. «Левая сторона»,узел учета, ПС №247 "Малеевка", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с/с Нудольское | СЭС | ориентировочный расчет | 878.45 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 874.06 |  |  |  | 874.0583 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1048.87 | 1048.87 | 32009403034 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-13 | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-09-07 | 2020-09-04 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-12-25
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 878.4 |  |  |  | -
2741 | Реконструкция РУ-10кВ ПС Нахабино с установкой по 1 яч. на 3 и 4 с.ш., в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, ост. пункт Нахабино | K_I-233465 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция РУ-10кВ ПС Нахабино с установкой по 1 яч. на 3 и 4 с.ш., в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, ост. пункт Нахабино | СЭС | ССР | 3015.46 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 3000.38 |  |  |  | 3000.3833 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 3600.46 | 3600.46 | 32009403036 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-13 | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2020-09-11 | 2020-09-06 | 2020-09-11 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 3015.46 |  |  |  | -
2742 | Строительство ТП-10/0,4 кВ/2х1600 кВА, 1 шт., 2КЛ-10 кВ от нов.яч. РУ-10 кВ РП№73 д яч. РУ-10 кВ нов. ТП-10/0,4 кВ, ГНБ, благоустройство в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, д. Марушкино, ООО "Комземстрой", д.1-4 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ/2х1600 кВА, 1 шт., 2КЛ-10 кВ от нов.яч. РУ-10 кВ РП№73 д яч. РУ-10 кВ нов. ТП-10/0,4 кВ, ГНБ, благоустройство в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, д. Марушкино, ООО "Комземстрой", д.1-4 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 52954.16 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 52874.73 |  | 1 | 52874.73 | 52874.7329 | ООО "ЭнергоСеть" | 63449.68 | 11129.6979 | 32009405046 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-14 | 2020-08-21 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-15 | 2020-09-13 | 2020-09-15 | 2022-05-18
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 52901.21 |  |  | 52901.21 | -
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" |  | ООО "СК СИСТЕМА" |  |  | -
2743 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от вр.в 2КЛ-10кВ напр.РП № 18184-ТП № 22748 до нов.ТП, 16КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Котляковский пер., влад.1/3 | J_I-230081 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от вр.в 2КЛ-10кВ напр.РП № 18184-ТП № 22748 до нов.ТП, 16КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Котляковский пер., влад.1/3 | ПАО "РМР" | ССР | 26239.14 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 26212.9 |  | 1 | 26212.9 | 26212.9025 | ООО "СФ ТЦС" | 31455.48 | 9768.2269 | 32009403033 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-13 | 2020-08-20 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-07 | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2021-08-30
участник | [12 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 26239.14 |  |  | 26239.14 | -
2744 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 3875 до ближайшей стены фасада, в т.ч. ПИР: г.Москва, Староконюшенный пер., д.18,20 | I_I-208926 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 3875 до ближайшей стены фасада, в т.ч. ПИР: г.Москва, Староконюшенный пер., д.18,20 | МКС | ССР | 1196.48 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Инжпроектстрой" | 1195.28 |  |  |  | 1195.2833 | ООО "Инжпроектстрой" | 1434.34 | 1434.34 | 32009408243 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-17 | 2020-09-01 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-22 | 2020-09-14 | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-09-30
2745 | Строительство ТП-10/0.4 кВ, 2- КЛ-10 кВ врезка в КЛ-10 кВ напр. ЦРП-32 – ТП-110 ПС №837 "Куркино", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, мкр Новогорск | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0.4 кВ, 2- КЛ-10 кВ врезка в КЛ-10 кВ напр. ЦРП-32 – ТП-110 ПС №837 "Куркино", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, мкр Новогорск | СЭС | ориентировочный расчет | 1651.06 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 1642.81 |  |  |  | 1642.8083 | ООО "ЭНКОМ" | 1971.37 | 1971.37 | 32009403041 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-13 | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-09-07 | 2020-09-11 | 2020-09-07 | 2020-09-11 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 1651.06 |  |  |  | -
2746 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0.4 кВ-80, ПС №96 "Катуар", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Хлябово, ул. Камышовая, д.4 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0.4 кВ-80, ПС №96 "Катуар", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Хлябово, ул. Камышовая, д.4 | СЭС | ориентировочный расчет | 576.56 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 573.33 |  |  |  | 573.3333 | ООО "ФАБИ" | 688 | 688 | 32009403045 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-13 | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 576.56 |  |  |  | -
2747 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ от ТП-10/0,4кВ - 3495, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Задорино | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ от ТП-10/0,4кВ - 3495, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Задорино | СЭС | ориентировочный расчет | 597.4 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 594.42 |  |  |  | 594.4167 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 713.3 | 713.3 | 32009403048 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-13 | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-09-07 | 2020-09-03 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 595.37 |  |  |  | -
2748 | Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 5 ПС №127 "Яхрома", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Горная | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 5 ПС №127 "Яхрома", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Горная | СЭС | ориентировочный расчет | 980.93 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 978.43 |  |  |  | 978.425 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1174.11 | 492.7834 | 32009403052 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-13 | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2021-06-08
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 980.93 |  |  |  | -
2749 | Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ лин.582 ПС №540 "Ярцево", в т.ч. ПИР, РЛК, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Воронцово | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ лин.582 ПС №540 "Ярцево", в т.ч. ПИР, РЛК, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Воронцово | СЭС | ориентировочный расчет | 686.76 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 683.32 |  |  |  | 683.325 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 819.99 | 819.99 | 32009403059 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-13 | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  |  |  |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 686.07 |  |  |  | -
2750 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ от ТП-10/0.4 кВ-1082, ПС №220 "Ельдигино", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Петушки, д.8 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ от ТП-10/0.4 кВ-1082, ПС №220 "Ельдигино", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Петушки, д.8 | СЭС | ориентировочный расчет | 462.21 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 459.9 |  |  |  | 459.9 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 551.88 | 551.88 | 32009403066 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-13 | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 460.36 |  |  |  | -
2751 | Строительство ТП-6/0.4 кВ , ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Жуково, уч.25 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0.4 кВ , ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Жуково, уч.25 | СЭС | ориентировочный расчет | 1149.29 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1146.78 |  |  |  | 1146.7833 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1376.14 | 1376.14 | 32009403074 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-13 | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1149.25 |  |  |  | -
2752 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП (сооруж. по дог. №С8-20-302-12994(839706) от 21.07.2020), ПС №336 "Клязьма", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, с. Тарасовка | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП (сооруж. по дог. №С8-20-302-12994(839706) от 21.07.2020), ПС №336 "Клязьма", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, с. Тарасовка | СЭС | ориентировочный расчет | 494.48 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 492.01 |  |  |  | 492.0083 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 590.41 | 590.41 | 32009403081 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-13 | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 494.48 |  |  |  | -
2753 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.Хметьево ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Хметьево | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.Хметьево ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Хметьево | СЭС | ориентировочный расчет | 2006.63 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1996.59 |  |  |  | 1996.5917 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2395.91 | 960.0336 | 32009403087 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-03 | 2020-08-13 | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  |  |  |  | 2020-09-07 | 2020-09-03 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2021-06-21
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 1996.59 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1998.6 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2006.62 |  |  |  | -
2754 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 17096 - ТП-10/0,4кВ № 16477, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до нов. ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Голубинская, д.21, корп.2 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 17096 - ТП-10/0,4кВ № 16477, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до нов. ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Голубинская, д.21, корп.2 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 13840.28 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 13826.43 |  |  |  | 13826.4347 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 16591.72 | 5698.167 | 32009406341 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-08 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2021-07-14
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 13840.28 |  |  |  | -
2755 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 13584 - ТП-10/0,4кВ № 20266, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тимуровская, д.3 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 13584 - ТП-10/0,4кВ № 20266, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тимуровская, д.3 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 25787.98 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 25762.19 |  | 1 | 25762.19 | 25762.187 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 30914.62 | 30914.6244 | 32009404215 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-14 | 2020-08-20 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-10 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020-10-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 25787.98 |  |  | 25787.98 | -
2756 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до ТП-10/0,4кВ № 13194, № 21976, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Байкальская, д.28 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до ТП-10/0,4кВ № 13194, № 21976, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Байкальская, д.28 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 23434.92 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 23399.76 |  |  |  | 23399.7643 | ООО "ЭнергоСеть" | 28079.72 | 28079.7172 | 32009404223 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-14 | 2020-08-20 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-09 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020-10-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 23434.92 |  |  |  | -
2757 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 20216 - ТП-10/0,4кВ № 22350, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до нов. ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Матросская Тишина, д.14 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 20216 - ТП-10/0,4кВ № 22350, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до нов. ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Матросская Тишина, д.14 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 20656.03 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 20635.37 |  |  |  | 20635.369 | ООО "СФ ТЦС" | 24762.44 | 24762.4428 | 32009404225 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-14 | 2020-08-20 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-07 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020-10-31
участник | [12 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 20656.03 |  |  |  | -
2758 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 15720 - ТП-10/0,4кВ № 15719, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до нов. ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шипиловская, д.23, корп.1 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 15720 - ТП-10/0,4кВ № 15719, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до нов. ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шипиловская, д.23, корп.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 20557.68 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 20537.13 |  |  |  | 20537.1257 | ООО "СК СИСТЕМА" | 24644.55 | 24644.5508 | 32009404232 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-14 | 2020-08-20 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-07 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020-10-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 20557.68 |  |  |  | -
2759 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 26405 - ТП-10/0,4кВ № 26747 до новой ТП, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Беловежская, д.45 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 26405 - ТП-10/0,4кВ № 26747 до новой ТП, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Беловежская, д.45 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 18478.93 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 18469.69 |  |  |  | 18469.6855 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 22163.62 | 7611.7492 | 32009404236 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-14 | 2020-08-20 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-07 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2021-07-14
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 18478.93 |  |  |  | -
2760 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 14637 - ТП-10/0,4кВ № 23103, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новомихалковский 3-й пр-д, д.3А, стр.1 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 14637 - ТП-10/0,4кВ № 23103, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новомихалковский 3-й пр-д, д.3А, стр.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 19443.46 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 19424.01 |  |  |  | 19424.0149 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 23308.82 | 23308.8179 | 32009404241 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-14 | 2020-08-20 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-10 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020-10-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 19443.46 |  |  |  | -
2761 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 19308 - ТП-10/0,4кВ № 19309, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до нового ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Алма-Атинская, д.6, корп.1 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 19308 - ТП-10/0,4кВ № 19309, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до нового ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Алма-Атинская, д.6, корп.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 19847.81 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 19827.96 |  |  |  | 19827.9605 | ООО "СМК" | 23793.55 | 8171.5231 | 32009404250 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-14 | 2020-08-20 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-07 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2021-07-14
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 19847.81 |  |  |  | -
2762 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2056 до нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бочкова, д.5, корп.3 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2056 до нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бочкова, д.5, корп.3 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 7745.37 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 7737.62 |  |  |  | 7737.6213 | ООО "СК СИСТЕМА" | 9285.15 | 9285.1456 | 32009404256 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-14 | 2020-08-20 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-07 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020-11-14
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 7745.37 |  |  |  | -
2763 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 28786 - ТП-10/0,4кВ № 27640 до новой ТП, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Молодогвардейская, д.40, корп.1 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 28786 - ТП-10/0,4кВ № 27640 до новой ТП, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Молодогвардейская, д.40, корп.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 16710.98 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 16702.62 |  |  |  | 16702.6195 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 20043.14 | 6883.5038 | 32009404263 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-14 | 2020-08-20 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-07 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2021-07-14
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 16710.98 |  |  |  | -
2764 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 14864, № 14830 до новой ТП, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Чертановская, д.26 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 14864, № 14830 до новой ТП, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Чертановская, д.26 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 21432.32 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 18830.75 |  |  |  | 18830.7531 | ООО "ЭнергоСеть" | 22596.9 | 7760.5528 | 32009404274 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-14 | 2020-08-20 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-09 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2021-07-14
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 18859.04 |  |  |  | -
2765 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 12632 - ТП-10/0,4кВ № 27272 до новой ТП, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Архитектора Власова, д.31 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 12632 - ТП-10/0,4кВ № 27272 до новой ТП, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Архитектора Власова, д.31 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 18859.04 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 18830.75 |  |  |  | 18830.7531 | ООО "ЭнергоСеть" | 22596.9 | 7760.5528 | 32009404274 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-14 | 2020-08-20 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-09 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2021-07-14
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 18859.04 |  |  |  | -
2766 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в 2КЛ-10кВ напр-м ТП-10/0,4кВ № 11793 - ТП-10/0,4кВ № 18292, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Есенинский б-р, д.9, корп.1 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в 2КЛ-10кВ напр-м ТП-10/0,4кВ № 11793 - ТП-10/0,4кВ № 18292, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Есенинский б-р, д.9, корп.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 12195 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 12182.81 |  |  |  | 12182.805 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 14619.37 | 5020.7924 | 32009404278 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-14 | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-08 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2021-07-14
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 12195 |  |  |  | -
2767 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до РТП № 16197, врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 18253 - РТП № 16197, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Федоренко, д.6, стр.1 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до РТП № 16197, врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 18253 - РТП № 16197, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Федоренко, д.6, стр.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 18406.2 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 18387.79 |  |  |  | 18387.7938 | ООО "СФ ТЦС" | 22065.35 | 7577.9999 | 32009404285 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-14 | 2020-08-20 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-07 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2021-07-14
участник | [12 empty] | ООО "Монблан Инжиниринг" | 18406.2 |  |  |  | -
2768 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 18601 - ТП-10/0,4кВ № 14920, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до нового ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ряжская, д.13 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 18601 - ТП-10/0,4кВ № 14920, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до нового ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ряжская, д.13 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 15036.46 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 15021.42 |  |  |  | 15021.4219 | ООО "СФ ТЦС" | 18025.71 | 6190.6466 | 32009404290 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-14 | 2020-08-20 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-07 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2021-07-14
участник | [12 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 15036.46 |  |  |  | -
2769 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до ТП № 21621, КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 18024 - ТП-10/0,4кВ № 21621, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Инженерная, д.3, стр.1 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до ТП № 21621, КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 18024 - ТП-10/0,4кВ № 21621, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Инженерная, д.3, стр.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 17636.43 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 17618.8 |  |  |  | 17618.7969 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 21142.56 | 7261.0799 | 32009404300 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-14 | 2020-08-20 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-10 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2021-07-14
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 17636.43 |  |  |  | -
2770 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 17390 - ТП-10/0,4кВ № 17391, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дубнинская, д.40, корп.3 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 17390 - ТП-10/0,4кВ № 17391, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дубнинская, д.40, корп.3 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 18167.32 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 18149.15 |  |  |  | 18149.1494 | ООО "СМК" | 21778.98 | 7479.6494 | 32009404304 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-14 | 2020-08-20 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-07 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2021-07-14
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 18167.32 |  |  |  | -
2771 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 20588 - ТП-10/0,4кВ № 20587, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Крылатские Холмы, д.5 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 20588 - ТП-10/0,4кВ № 20587, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Крылатские Холмы, д.5 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 15105.85 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 15098.3 |  |  |  | 15098.2971 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 18117.96 | 6222.3285 | 32009404308 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-14 | 2020-08-20 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-07 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2021-07-14
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 15105.85 |  |  |  | -
2772 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 18874 - ТП-10/0,4кВ № 15476 до новой ТП, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ялтинская, д.1, корп.2 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 18874 - ТП-10/0,4кВ № 15476 до новой ТП, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ялтинская, д.1, корп.2 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 13521.21 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 13514.45 |  |  |  | 13514.4477 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 16217.34 | 5569.5906 | 32009404314 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-14 | 2020-08-20 | 2020-08-26 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-07 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2021-07-14
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 13521.21 |  |  |  | -
2773 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22869 до границы участка Заявителя в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Крымский мост - Большой Каменный мост | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22869 до границы участка Заявителя в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Крымский мост - Большой Каменный мост | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 16094.53 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 16014.06 |  |  |  | 16014.0607 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 19216.87 | 4242.6862 | 32009425194 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-14 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2021-12-26
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 16078.44 |  |  |  | -
2774 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23387 до границы участка Заявителя в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Пушкинская набережная - Крымский мост | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23387 до границы участка Заявителя в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Пушкинская набережная - Крымский мост | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 10729.69 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 10676.04 |  |  |  | 10676.0432 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 12811.25 | 2828.4582 | 32009425197 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-14 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2021-12-26
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 10718.96 |  |  |  | -
2775 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 587 до границы участка Заявителя в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Берсеневская набережная, у д.2, корп.1 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 587 до границы участка Заявителя в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Берсеневская набережная, у д.2, корп.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 8941.4 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 8896.69 |  |  |  | 8896.693 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 10676.03 | 2357.0459 | 32009425199 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-14 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2021-12-26
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 8932.46 |  |  |  | -
2776 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25991 до границы участка Заявителя в сторону нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Смоленский ж.д. мост - Бородинский мост | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25991 до границы участка Заявителя в сторону нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Смоленский ж.д. мост - Бородинский мост | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 14306.25 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 14299.1 |  |  |  | 14299.1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 17158.92 | 3788.333 | 32009425204 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 2020-09-04 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-15 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2021-12-26
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 14306.25 |  |  |  | -
2777 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17694 до границы участка Заявителя в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Коломенская наб., Коломенский музей заповедник | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17694 до границы участка Заявителя в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Коломенская наб., Коломенский музей заповедник | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 14971.03 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 14956.06 |  |  |  | 14956.0623 | ООО "СК СИСТЕМА" | 17947.27 | 3962.3853 | 32009425207 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-14 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2021-12-26
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 14971.03 |  |  |  | -
2778 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14269 до границы участка Заявителя в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Сетуньский мост - мост автодорожный Андреевский | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14269 до границы участка Заявителя в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Сетуньский мост - мост автодорожный Андреевский | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 24264.1 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 24239.84 |  |  |  | 24239.8359 | ООО "СК СИСТЕМА" | 29087.8 | 6421.9825 | 32009425213 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-14 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2021-12-26
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 24264.1 |  |  |  | -
2779 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-20/0,4кВ № 72380 до границы участка Заявителя в направлении ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Западная Лужнецкая набережная - Восточная Лужнецкая набережная | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-20/0,4кВ № 72380 до границы участка Заявителя в направлении ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Западная Лужнецкая набережная - Восточная Лужнецкая набережная | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 14573.52 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 14558.94 |  |  |  | 14558.9431 | ООО "СК СИСТЕМА" | 17470.73 | 3857.1745 | 32009425209 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-14 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2021-12-26
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 14573.52 |  |  |  | -
2780 | Реконструкция БМКТП-250-10/0,4кВ №1697 с заменой на БМКТП-400-10/0,4кВ, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, п. Михнево, Московская ул Ю8-20-303-18150(844172) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция БМКТП-250-10/0,4кВ №1697 с заменой на БМКТП-400-10/0,4кВ, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, п. Михнево, Московская ул Ю8-20-303-18150(844172) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1921.56 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1910.98 |  |  |  | 1910.98 | ООО "ФАБИ" | 2293.18 | 1395.8463 | 32009423978 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-05 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-08-28 | 2020-09-14 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2021-01-27
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 1910.99 |  |  |  | -
2781 | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.21, ПС №182 "Гулево", ГНБ, ПРВТ-10 кВ, ВЛ-0,4кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Подольск, вблизи д. Коледино Ю8-20-302-18390(846844) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.21, ПС №182 "Гулево", ГНБ, ПРВТ-10 кВ, ВЛ-0,4кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Подольск, вблизи д. Коледино Ю8-20-302-18390(846844) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1679.42 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 1670.18 |  |  |  | 1670.1812 | АО "КонтурЭнерго" | 2004.22 | 2004.2174 | 32009423966 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-05 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-08-28 | 2020-09-29 | 2020-08-28 | 2020-09-29 | 2020-11-27
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1679.42 |  |  |  | -
2782 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №851 с заменой тр-ра 320 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №137 "Домодедовская", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, ГПЗ Константиново п Ю8-20-302-18020(844725) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №851 с заменой тр-ра 320 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №137 "Домодедовская", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, ГПЗ Константиново п Ю8-20-302-18020(844725) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 633.17 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Техно инжиниринг" | 629.43 |  |  |  | 629.4303 | ООО "Техно инжиниринг" | 755.32 | 495.6764 | 32009423973 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-05 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-08-28 | 2020-09-21 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2021-01-22
участник | [12 empty] | ООО "Технолог" | 632.53 |  |  |  | -
2783 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-1, ПС №698 "Ситня", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, Бекетово д Ю8-20-302-17708(842900) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-1, ПС №698 "Ситня", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, Бекетово д Ю8-20-302-17708(842900) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3237.76 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭлектроГарант" | 3220.92 |  |  |  | 3220.922 | ООО "ЭлектроГарант" | 3865.11 | 657.2246 | 32009423958 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-05 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-08-28 | 2020-09-14 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2021-07-24
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3237.7 |  |  |  | -
2784 | Строительство ТП-16-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1 с ТП-104, ПС №319 "Лаговская", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Прохорово д Ю8-20-302-18007(845387) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-16-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1 с ТП-104, ПС №319 "Лаговская", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Прохорово д Ю8-20-302-18007(845387) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 742.06 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Элмонт" | 738.35 |  |  |  | 738.3517 | ООО "Элмонт" | 886.02 | 886.022 | 32009423949 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-05 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-08-28 | 2020-09-14 | 2020-08-28 | 2020-09-14 | 2020-11-24
участник | [12 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 741.1 |  |  |  | -
2785 | Заголовочный лот | 0 | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, ПНР, СМР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №1581 от 30.07.2020 Домодедовского района ( 1 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3972.52 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Техно инжиниринг" | 3950.28 |  |  |  | 3950.2749 | ООО "Техно инжиниринг" | 4740.33 | 793.2026 | 32009423942 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-05 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-08-28 | 2020-09-21 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2021-07-28
участник | [12 empty] | ООО "Технолог" | 3968.55 |  |  |  | -
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.15 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-17545(840925)), ПС №708 "Санаторная", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Битягово с Ю8-20-302-17655(840914) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.15 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-17545(840925)), ПС №708 "Санаторная", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Битягово с Ю8-20-302-17655(840914) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3043.31 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-08-05 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-08-28 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2021-07-28
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-17655(840914)), ПС №708 "Санаторная", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Битягово с Ю8-20-302-17661(840916) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-17655(840914)), ПС №708 "Санаторная", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Битягово с Ю8-20-302-17661(840916) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 929.21 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-08-05 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-08-28 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2021-07-28
2786 | Заголовочный лот | 0 | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, ПНР, СМР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №1581 от 30.07.2020 Домодедовского района ( 2 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2834.53 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Техно инжиниринг" | 2819.51 |  |  |  | 2819.506 | ООО "Техно инжиниринг" | 3383.41 | 3383.4072 | 32009423934 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-05 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-08-28 | 2020-09-21 | 2020-08-28 | 2020-09-21 | 2020-11-28
участник | [12 empty] | ООО "Технолог" | 2831.69 |  |  |  | -
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-27, ПС №491 "Прудная", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Красное д Ю8-20-302-18021(845591) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-27, ПС №491 "Прудная", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Красное д Ю8-20-302-18021(845591) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 920.55 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-08-05 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-08-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020-11-23
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.15 с ПС №708 "Санаторная", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Битягово с Ю8-20-302-17545(840925) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.15 с ПС №708 "Санаторная", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Битягово с Ю8-20-302-17545(840925) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1467.66 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-08-05 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-08-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020-11-28
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-17545(840925)), ПС №708 "Санаторная", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Битягово с Ю8-20-302-17598(841691) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-17545(840925)), ПС №708 "Санаторная", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Битягово с Ю8-20-302-17598(841691) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 446.32 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-08-05 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-08-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020-11-28
2787 | Заголовочный лот | 0 | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, ПНР, СМР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №1581 от 30.07.2020 Раменского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1231.39 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 1224.62 |  |  |  | 1224.6174 | АО "КонтурЭнерго" | 1469.54 | 949.5495 | 32009423927 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-05 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-08-28 | 2020-09-21 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2021-01-23
участник | [12 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1230.16 |  |  |  | -
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1615, ПС №243 "Нащекино", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское Ю8-20-302-18088(846415) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1615, ПС №243 "Нащекино", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское Ю8-20-302-18088(846415) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 576.7 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-08-05 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-08-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020-11-23
справочный | Реконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №1566 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, вблизи с. Малышево Ю8-20-302-18157(845075) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №1566 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, вблизи с. Малышево Ю8-20-302-18157(845075) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 654.69 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-08-05 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-08-28 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2021-01-23
2788 | Заголовочный лот | 0 | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, ПНР, СМР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №1581 от 30.07.2020 Ступинского района ( 1 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1773.32 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 1764.1 |  |  |  | 1764.095 | ООО "ЭлектроГарант" | 2116.91 | 359.9611 | 32009423918 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-05 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-08-28 | 2020-09-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2021-07-24
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-17708(842900)), ПС №698 "Ситня", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, Бекетово д Ю8-20-302-17794(843495) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-17708(842900)), ПС №698 "Ситня", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, Бекетово д Ю8-20-302-17794(843495) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1312.17 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-08-05 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-08-28 | 2020-09-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2021-07-21
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ(по дог-ру ТП №Ю8-20-302-17794(843495)), ПС №698 "Ситня", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, Бекетово д Ю8-20-302-17847(843969) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ(по дог-ру ТП №Ю8-20-302-17794(843495)), ПС №698 "Ситня", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, Бекетово д Ю8-20-302-17847(843969) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 461.15 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-08-05 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-08-28 | 2020-09-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2021-07-24
2789 | Заголовочный лот | 0 | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, ПНР, СМР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №1581 от 30.07.2020 Ступинского района ( 2 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1737.54 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1727.5 |  |  |  | 1727.5 | ООО "ФАБИ" | 2073 | 2073 | 32009423910 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-05 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-08-28 | 2020-09-14 | 2020-08-28 | 2020-09-14 | 2020-11-23
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 1727.98 |  |  |  | -
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1792, ПС №657 "Ялфимово", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с. Сапроново Ю8-20-302-17193(836207) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1792, ПС №657 "Ялфимово", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с. Сапроново Ю8-20-302-17193(836207) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 858.06 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-08-05 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-08-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020-11-23
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.23, ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, ЗАО "Ивановское" Ю8-20-303-18017(844590) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.23, ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, ЗАО "Ивановское" Ю8-20-303-18017(844590) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 879.48 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-08-05 |  |  | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-08-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020-11-23
2790 | Строительство КТП-2х160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.10, КВЛ-6 кВ от КЛ-6кВ ф.45 ПС №23 "Кварц", 2ВЛ-0,4 кВ, ЛР-6 кВ, ПРВТ-6 кВ, 2узла учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-20-302-17666(836292) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-2х160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.10, КВЛ-6 кВ от КЛ-6кВ ф.45 ПС №23 "Кварц", 2ВЛ-0,4 кВ, ЛР-6 кВ, ПРВТ-6 кВ, 2узла учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-20-302-17666(836292) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 8217.96 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 8172.76 |  |  |  | 8172.7596 | АО "КонтурЭнерго" | 9807.31 | 9807.3115 | 32009426406 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-07 | 2020-08-24 | 2020-08-31 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-08-22 | 2020-09-02 | 2020-08-22 | 2020-09-02 | 2020-09-09
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 8217.96 |  |  |  | -
2791 | Строительство ТП-10/0,4 кВ в габ. 400 кВА и транс. 250 кВА, ВЛ-10 кВ, РЛР-10 кВ., ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №нов. до ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП №724 в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Роговское, д. Кресты : 50:27:0040106:51. | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ в габ. 400 кВА и транс. 250 кВА, ВЛ-10 кВ, РЛР-10 кВ., ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №нов. до ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП №724 в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Роговское, д. Кресты : 50:27:0040106:51. | НМ | ОР | 1581.99 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 1576.45 |  |  |  | 1576.4507 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 1891.74 | 1736.962 | 32009423631 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-05 | 2020-09-21 | 2020-09-05 | 2020-09-21 | 2021-01-09
2792 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, 1шт., от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №571, КЛ-0,4 кВ, установить РЩ-0,4 кВ,Счетчик, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Первомайское, д.Бараново, :77:18:0180512:218. | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛ-0,4 кВ, 1шт., от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №571, КЛ-0,4 кВ, установить РЩ-0,4 кВ,Счетчик, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Первомайское, д.Бараново, :77:18:0180512:218. | НМ | ОР | 734.56 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 730.89 |  |  |  | 730.8913 | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 877.07 | 805.3094 | 32009423627 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-05 | 2020-09-21 | 2020-09-05 | 2020-09-21 | 2021-01-09
2793 | Реконструкция ТП-100кВА/10/0,4 кВ №571 путем установки новой КТП в габаритах 400 кВА и трансформатором 250 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Первомайское, д.Бараново, :77:18:0180512:218. | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100кВА/10/0,4 кВ №571 путем установки новой КТП в габаритах 400 кВА и трансформатором 250 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Первомайское, д.Бараново, :77:18:0180512:218. | НМ | ОР | 1482.27 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 1474.86 |  |  |  | 1474.8553 | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 1769.83 | 1625.0224 | 32009424607 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-05 | 2020-09-21 | 2020-09-05 | 2020-09-21 | 2021-01-09
2794 | Реконструкция ТП-100кВА/6/0,4 кВ №857 путем установки новой КТП с в габаритах 400 кВА и трансформатором 250 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Первомайское, д.Конюшково,: 77:18:0191112:33. | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100кВА/6/0,4 кВ №857 путем установки новой КТП с в габаритах 400 кВА и трансформатором 250 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Первомайское, д.Конюшково,: 77:18:0191112:33. | НМ | ОР | 1482.27 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1474.86 |  |  |  | 1474.8554 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1769.83 | 1769.8265 | 32009423624 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-05 | 2020-09-21 | 2020-09-05 | 2020-09-21 | 2020-11-09
2795 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 594Н с транс. 160 кВА путем замены на новую КТП-10/0,4 кВ с транс. 250 кВА в габ. 400 кВА., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Вороновское, тер. СНТ Южное, ул. Южная, уч. 104, сторожка СНТ; 77:22:0030210:24. | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 594Н с транс. 160 кВА путем замены на новую КТП-10/0,4 кВ с транс. 250 кВА в габ. 400 кВА., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Вороновское, тер. СНТ Южное, ул. Южная, уч. 104, сторожка СНТ; 77:22:0030210:24. | НМ | ОР | 1482.27 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭлектроГарант" | 1474.56 |  |  |  | 1474.559 | ООО "ЭлектроГарант" | 1769.47 | 1567.689 | 32009423620 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-05 | 2020-09-21 | 2020-09-05 | 2020-09-21 | 2021-01-13
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1480.78 |  |  |  | -
2796 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 218 с транс. 400 кВА путем замены на новую КТП-10/0,4 кВ с транс. 630 кВА в габ. 630 кВА. в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Михайлово-Ярцевское, д.Терехово; 50:27:0020114:53. | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 218 с транс. 400 кВА путем замены на новую КТП-10/0,4 кВ с транс. 630 кВА в габ. 630 кВА. в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Михайлово-Ярцевское, д.Терехово; 50:27:0020114:53. | НМ | ОР | 2812.85 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2798.78 |  |  |  | 2798.7816 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 3358.54 | 3083.7485 | 32009424778 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-05 | 2020-09-21 | 2020-09-05 | 2020-09-21 | 2021-01-09
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 2810.03 |  |  |  | -
2797 | Реконструкция МТП-100кВА/6/0,4 кВ №325 на новую КТП в габаритах 400 кВА и трансформатором 250 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Первомайское, д.Поповка, ул.Центральная ; 77:18:0190909:372. | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция МТП-100кВА/6/0,4 кВ №325 на новую КТП в габаритах 400 кВА и трансформатором 250 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Первомайское, д.Поповка, ул.Центральная ; 77:18:0190909:372. | НМ | ОР | 1482.27 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1474.86 |  |  |  | 1474.8553 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1769.83 | 1625.0224 | 32009423617 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-05 | 2020-09-21 | 2020-09-05 | 2020-09-21 | 2021-01-09
2798 | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ф.5 с РП-25, ПС №807 "Калугино", ВЛ-0,4 кВ, 3 опоры, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский м. р-н, г. п. Оболенск, р-н рабочего поселка Оболенск, ул. Строителей, стр. № 16/1 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ф.5 с РП-25, ПС №807 "Калугино", ВЛ-0,4 кВ, 3 опоры, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский м. р-н, г. п. Оболенск, р-н рабочего поселка Оболенск, ул. Строителей, стр. № 16/1 | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1085.04 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭлектроГарант" | 1079.4 |  |  |  | 1079.395 | ООО "ЭлектроГарант" | 1295.27 | 1295.274 | 32009423901 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-12 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-08-30 | 2020-09-10 | 2020-08-30 | 2020-09-10 | 2020-09-11
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 1085.04 |  |  |  | -
2799 | Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.б.Горки-1 ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск", 2ЛР-10 кВ, 2КЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ (ВЛ-10кВ-1,9км, КЛ-10кВ-1км, ВЛ-0,4кВ-0,32км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Настасьино, 50:26:0080515:43 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.б.Горки-1 ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск", 2ЛР-10 кВ, 2КЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ (ВЛ-10кВ-1,9км, КЛ-10кВ-1км, ВЛ-0,4кВ-0,32км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Настасьино, 50:26:0080515:43 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6374.94 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 6254.45 |  |  |  | 6254.4504 | ООО "Техно инжиниринг" | 7505.34 | 7505.3405 | 32009426455 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-08-31 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-28 | 2020-09-20 | 2020-09-28 | 2020-11-20
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 6256.36 |  |  |  | -
2800 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14485 до ВРЩ-0,4кВ № 91906 жилого дома, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новая Басманная, д.31, стр.1 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14485 до ВРЩ-0,4кВ № 91906 жилого дома, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новая Басманная, д.31, стр.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6935.16 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6931.69 |  |  |  | 6931.6917 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 8318.03 | 8318.03 | 32009425210 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-14 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 2020-09-04 |  |  |  |  | 2020-08-31 | 2020-09-04 | 2020-08-31 | 2020-09-04 | 2020-09-30
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 6935.16 |  |  |  | -
2801 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15980 до стены фасада здания со стороны ТП-10/0,4кВ № 15980, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ореховый б-р, д.24, стр.1А | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15980 до стены фасада здания со стороны ТП-10/0,4кВ № 15980, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ореховый б-р, д.24, стр.1А | МКС | ориентировочный расчет | 4274.64 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4272.51 |  |  |  | 4272.5083 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5127.01 | 5127.01 | 32009430401 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-25 | 2020-09-01 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-11-11
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 4272.51 |  |  |  | -
2802 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от врезки до врезки в КЛ-10кВ напр-м ТП № 19701-ТП № 19703 с заходом в новую ТП, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Профсоюзная, д.111А | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от врезки до врезки в КЛ-10кВ напр-м ТП № 19701-ТП № 19703 с заходом в новую ТП, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Профсоюзная, д.111А | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 16942.67 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 16925.72 |  |  |  | 16925.724 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 20310.87 | 3129.4692 | 32009425217 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-14 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2022-07-14
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 16942.67 |  |  |  | -
2803 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21728 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э в количестве 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Полбина, д.50 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21728 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э в количестве 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Полбина, д.50 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 10958.88 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 10953.4 |  |  |  | 10953.3917 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 13144.07 | 4395.7218 | 32009425211 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 2020-09-04 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-15 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2021-07-22
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 10958.88 |  |  |  | -
2804 | Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП хозспособом на филиале СЭС в 2020г. | Г | 2020 | МТРиО | Поставка арматуры к самонесущему изолированному проводу (СИП) напряжением до 1 кВ (ЗНТ 062-0012621) по титулу "Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП хозспособом на филиале СЭС в 2020г." | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 609.54 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "НИЛЕД" | 607.63 |  |  |  | 607.625 | ООО "НИЛЕД" | 729.15 | 729.15 | 2439101 | b2b-moesk.ru | 2020-08-10 | 2020-08-24 | 2020-09-03 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-20 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-15
участник | [12 empty] | ООО "ФОРЭНЕРГО-ТРЕЙД" | 609.5 |  |  |  | -
2805 | Модернизация информационно-технологических систем с установкой узлов доступа технологической сети передачи данных на ПС ЮЭС (68 шт.(прочие)) | E_I-151537 | 2024 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Модернизация информационно-технологических систем с установкой узлов доступа технологической сети передачи данных на ПС ЮЭС (68 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 10370.51 | ВЗ | ОЗП ЕП | 6 | 6 | ООО "Сиб МИР" | 10370.51 |  |  |  | 10370.5083 | ООО "Сиб МИР" | 12444.61 | 1918.6551 | 32009428834 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-24 | 2020-09-03 | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-09-19 | 2020-10-20 | 2020-09-19 | 2020-10-20 | 2022-01-30 |  | Выписка 004 от 02.10.20 (87): ЕУ
участник | [12 empty] | ООО "Уралэнерготел" | 10370.51 | ООО "Уралэнерготел" |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ИТ Компания Д-Системс" | 10370.51 | ООО "ИТ Компания Д-Системс" |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ГК "СвязьИнфоПроект" | 8642.09 | ООО "ГК "СвязьИнфоПроект" |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 10318.66 | ООО "Техно инжиниринг" |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "МИР ИТ" | 10370.51 | ООО "МИР ИТ" |  |  | -
2806 | Модернизация ПС 35 кВ №524 «Молчаново», устройство систем пожаротушения», в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Клёновское, п. Клёново. | J_I-215848 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация ПС 35 кВ №524 «Молчаново», устройство систем пожаротушения», в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Клёновское, п. Клёново. | ПАО "РМР" | ССР | 19302.02 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | ООО "Теплоэнергоремонт-Инжиниринг" | 19292.03 |  |  |  | 19292.0333 | ООО "Теплоэнергоремонт-Инжиниринг" | 23150.44 | 23150.44 | 32009427710 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-24 | 2020-09-03 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-09-19 | 2020-10-14 | 2020-09-19 | 2020-10-14 | 2020-12-31 |  | Выписка 013 от 13.10.20 (87): ЕУ Выписка 004 от 19.06.20 (54): ОЗП С БГ
участник | [12 empty] | ООО "ЭГК" | 19271.52 | ООО "ЭГК" |  |  | -
2807 | Модернизация РП-646 (Замена яч. ГДР), МО, Дмитровский р-н, ячейки РУ-6-10 кВ - 5 шт. (6 шт.(РУ)) | E_I-163795 | 2026 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 этап) по титулу: Модернизация РП-646 (Замена яч. ГДР), МО, Дмитровский р-н, ячейки РУ-6-10 кВ - 5 шт. (6 шт.(РУ)) | ПАО "РМР" | ССР | 1646.42 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1643.92 |  |  |  | 1643.9167 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1972.7 | 414.1816 | 32009427462 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-24 | 2020-09-01 | 2020-09-04 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1646.42 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1646.42 |  |  |  | -
2808 | Реконструкция КТП-43 с установкой БКТП-630; ВЛ-0,4 кВ от КТП-43 ПС №727 "Лебедево"", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с.п. Краснопахорское, с. Былово, СНТ ""Белгатой"" (0,63 МВА; 1,5 км) | H_I-189807 | 2023 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция КТП-43 с установкой БКТП-630; ВЛ-0,4 кВ от КТП-43 ПС №727 "Лебедево"", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с.п. Краснопахорское, с. Былово, СНТ ""Белгатой"" | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 654.51 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 651.24 |  |  |  | 651.2417 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 781.49 | 781.49 | 32009427481 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-24 | 2020-09-01 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-28 | 2020-09-13 | 2020-09-28 | 2020-10-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 653.86 |  |  |  | -
2809 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-90, ПС №591 "Топканово"", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Б.Ильинское (насел. местность) | J_I-221958 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-90, ПС №591 "Топканово"", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Б.Ильинское (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 2544.68 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КонтурЭнерго" | 2530.68 |  |  |  | 2530.6833 | АО "КонтурЭнерго" | 3036.82 | 698.3405 | 32009426420 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-24 | 2020-08-31 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-02 | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2531.95 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 2544.68 |  |  |  | -
2810 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-91, ПС №591 "Топканово"", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.М.Ильинское (насел. местность) | J_I-221959 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-91, ПС №591 "Топканово"", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.М.Ильинское (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 3481.11 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КонтурЭнерго" | 3461.96 |  |  |  | 3461.9583 | АО "КонтурЭнерго" | 4154.35 | 900.4063 | 32009426422 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-24 | 2020-08-31 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-21 | 2020-09-13 | 2020-09-21 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3463.68 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 3481.11 |  |  |  | -
2811 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-285, ПС №491 "Прудная"", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, п. Барыбино (насел. местность) | J_I-221972 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-285, ПС №491 "Прудная"", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, п. Барыбино (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 3655.14 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 3635.04 |  |  |  | 3635.0417 | ООО "Техно инжиниринг" | 4362.05 | 4362.05 | 32009426427 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-24 | 2020-08-31 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-21 | 2020-09-13 | 2020-09-21 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 3655.14 |  |  |  | -
2812 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с КТП-465 от ПС №695 "Крутыши", ВЛ-0,4 кВ с БМКТП-308, РП-20 от ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д. Куртино, п. Малино (насел. местность) | J_I-222055 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с КТП-465 от ПС №695 "Крутыши", ВЛ-0,4 кВ с БМКТП-308, РП-20 от ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д. Куртино, п. Малино (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 5346.22 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 5318.42 |  | 1 | 5318.42 | 5318.4167 | ООО "ЭлектроГарант" | 6382.1 |  | 32009426430 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-24 | 2020-08-31 | 2020-09-09 |  |  |  |  | 2020-09-13 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 5346.22 |  |  | 5346.22 | -
2813 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.4 с РП-27 оп.54-81, ПС №491 "Прудная"", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д. Шебанцево (насел. местность) | J_I-222101 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.4 с РП-27 оп.54-81, ПС №491 "Прудная"", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д. Шебанцево (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 4412.77 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 4387.17 |  | 1 | 4387.17 | 4387.175 | ООО "Техно инжиниринг" | 5264.61 | 5264.61 | 32009426435 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-24 | 2020-08-31 | 2020-09-09 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-28 | 2020-09-13 | 2020-09-28 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 4412.77 |  |  | 4412.77 | -
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4408.35 |  |  | 4408.35 | -
2814 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.13 с ЦРП-7, ПС №382 "Венюково"", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н (насел. местность) | J_I-222105 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.13 с ЦРП-7, ПС №382 "Венюково"", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 7178.09 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭЛМОНТ" | 7142.2 |  | 1 | 7142.2 | 7142.2 | ООО "Элмонт" | 8570.64 |  | 32009426439 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-24 | 2020-08-31 | 2020-09-09 |  |  |  |  | 2020-09-13 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 7178 |  |  | 7178 | -
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 7178.09 |  |  | 7178.09 | -
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 7178.09 |  |  | 7178.09 | -
2815 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-157, ПС №572 "Стрелецкая"", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Малеево (насел. местность) | J_I-221944 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-157, ПС №572 "Стрелецкая"", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Малеево (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 2618.75 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КонтурЭнерго" | 2604.35 |  |  |  | 2604.35 | АО "КонтурЭнерго" | 3125.22 |  | 32009426447 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-24 | 2020-08-31 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-13 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2605 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 2618.75 |  |  |  | -
2816 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-171, ПС №572 "Стрелецкая"", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Тарасково (насел. местность) | J_I-221947 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-171, ПС №572 "Стрелецкая"", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Тарасково (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 1464.05 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КонтурЭнерго" | 1456 |  |  |  | 1456 | АО "КонтурЭнерго" | 1747.2 | 1747.2 | 32009426448 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-24 | 2020-08-31 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-21 | 2020-09-13 | 2020-09-21 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1456.25 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1464.05 |  |  |  | -
2817 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-62, ПС №525 "Сорокино"", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Корытня (насел. местность) | J_I-221956 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-62, ПС №525 "Сорокино"", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Корытня (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 512.02 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 508.75 |  |  |  | 508.75 | ООО "ФАБИ" | 610.5 | 132.3187 | 32009426450 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-24 | 2020-08-31 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-21 | 2020-09-13 | 2020-09-21 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 509.2 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 512.02 |  |  |  | -
2818 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-290, ПС №572 "Стрелецкая"", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Тарасково (насел. местность) | J_I-221965 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-290, ПС №572 "Стрелецкая"", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Тарасково (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 1971.84 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 1958.75 |  |  |  | 1958.75 | ООО "ФАБИ" | 2350.5 |  | 32009426452 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-24 | 2020-08-31 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-13 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1961 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1971.84 |  |  |  | -
2819 | Общий | 0 | Общий | ПИР, АН | Выполнение работ, включая ПИР, авторский надзор по титулам по объектам СЭС Дмитровского района (6 объектов) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 7230.3 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 7227.8 |  | 1 | 7227.8 | 7227.8 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 8673.36 | 1663.8691 | 32009425235 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 2020-09-09 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-28 | 2020-09-13 | 2020-09-28 | 2022-01-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 7230 |  |  | 7230 | -
справочный | Модернизация ВЛ 6-10 кВ (замена деревянных опор на ж/б и неизолированного провода на СИП-3) на ВЛ-10 кВ ф. 44 ПС-545, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (2,366 км) | J_I-224185 | 2026 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Модернизация ВЛ 6-10 кВ (замена деревянных опор на ж/б и неизолированного провода на СИП-3) на ВЛ-10 кВ ф. 44 ПС-545, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (2,366 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1214.58 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-08-10 |  |  | 2020-09-09 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-28 | 2020-09-13 | 2020-09-28 | 2022-01-31
справочный | Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 3 с ПС-95 "Базарово"" (замена неизолированного провода на СИП-3 и расчистка просеки), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н (5,2 км; 1 шт.(РУ)) | J_I-224131 | 2026 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 3 с ПС-95 "Базарово"" (замена неизолированного провода на СИП-3 и расчистка просеки), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н (5,2 км; 1 шт.(РУ)) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1176.75 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-08-10 |  |  | 2020-09-09 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-28 | 2020-09-13 | 2020-09-28 | 2022-01-31
справочный | Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 5(11) с ПС-184 "Вахромеево"" (замена неизолированного провода на СИП-3 и расчистка просеки), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н (6,3 км) | J_I-224136 | 2026 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 5(11) с ПС-184 "Вахромеево"" (замена неизолированного провода на СИП-3 и расчистка просеки), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н (6,3 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1254.55 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-08-10 |  |  | 2020-09-09 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-28 | 2020-09-13 | 2020-09-28 | 2022-01-31
справочный | Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 6 с ПС 35/6 кВ №148 "Вязовка"" (замена неизолированного провода на СИП-3 и расчистка просеки), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н (7 км) | J_I-224137 | 2026 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 6 с ПС 35/6 кВ №148 "Вязовка"" (замена неизолированного провода на СИП-3 и расчистка просеки), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н (7 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1393.94 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-08-10 |  |  | 2020-09-09 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-28 | 2020-09-13 | 2020-09-28 | 2022-01-31
справочный | Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 14 с ПС-824 "Юрьево"" (замена неизолированного провода на СИП-3 и расчистка просеки), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н (5,5 км) | J_I-224147 | 2026 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 14 с ПС-824 "Юрьево"" (замена неизолированного провода на СИП-3 и расчистка просеки), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н (5,5 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1095.24 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-08-10 |  |  | 2020-09-09 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-28 | 2020-09-13 | 2020-09-28 | 2022-01-31
справочный | Модернизация ВЛ-6 кВ ф. Каменка с ЦРП-40 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расчистка просеки), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н (5,5 км) | J_I-224151 | 2026 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Модернизация ВЛ-6 кВ ф. Каменка с ЦРП-40 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расчистка просеки), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н (5,5 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1095.24 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-08-10 |  |  | 2020-09-09 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-28 | 2020-09-13 | 2020-09-28 | 2022-01-31
2820 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. №13 ПС-590 Воскресенский РЭС | E_I-183196 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. №13 ПС-590 Воскресенский РЭС | ПАО "РМР" | ССР | 9417.67 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 9370 |  | 1 | 9370 | 9370 | ООО "ФАБИ" | 11244 | 11244 | 32009425221 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-28 | 2020-09-20 | 2020-09-28 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 9417.67 |  |  | 9417.67 | -
2821 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Фид. Лукерьино с ЦРП-1 Коломенский РЭС | E_I-186668 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ Фид. Лукерьино с ЦРП-1 Коломенский РЭС | ПАО "РМР" | ССР | 15151.16 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 15075 |  | 1 | 15075 | 15075 | ООО "ФАБИ" | 18090 | 18090 | 32009425227 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-28 | 2020-09-20 | 2020-09-28 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 15151.16 |  |  | 15151.16 | -
2822 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Фид. Зарудня с ПС-722 Коломенский РЭС | E_I-183209 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ Фид. Зарудня с ПС-722 Коломенский РЭС | ПАО "РМР" | ССР | 10513.17 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 10462.5 |  | 1 | 10462.5 | 10462.5 | ООО "ФАБИ" | 12555 | 12555 | 32009425229 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-28 | 2020-09-20 | 2020-09-28 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 10513.17 |  |  | 10513.17 | -
2823 |  | 0 |  | МТРиО | Поставка стоек СВ и приставок ПТ,ПЭ (ЗНТ 062-0012525) | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 28702.01 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО "ПО "Гарантия" | 28656.88 |  | 1 | 27100.58 | 27100.575 | ООО "ПО "Гарантия" | 32520.69 | 32520.69 | 2438543 | b2b-moesk.ru | 2020-08-07 | 2020-08-21 | 2020-09-07 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-10-17 | 2020-10-05 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ПАЧЕЛМСКИЙ ЗЖБИ" | 28696.1 |  |  | 27127.8 | -
справочный | Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЮЭС в 2020г. | Г | 2020 | МТРиО | Поставка стоек СВ и приставок ПТ,ПЭ (ЗНТ 062-0012525) по титулу "Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЮЭС в 2020г." | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 21336.35 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-08-07 |  |  | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-10-17 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-11-30
справочный | Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЗЭС в 2020г. | Г | 2020 | МТРиО | Поставка стоек СВ и приставок ПТ,ПЭ (ЗНТ 062-0012525) по титулу "Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЗЭС в 2020г." | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 7365.66 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-08-07 |  |  | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-10-17 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-11-30
2824 | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (проходного типа), 2КЛ-10 кВ в разрез проект. КЛ-10 кВ (по договору ТП №Ю8-18-302-11799(991901)), ПС №182 "Гулево", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск Ю8-20-302-18963(853739) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (проходного типа), 2КЛ-10 кВ в разрез проект. КЛ-10 кВ (по договору ТП №Ю8-18-302-11799(991901)), ПС №182 "Гулево", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск Ю8-20-302-18963(853739) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1226.67 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 1219.92 |  |  |  | 1219.9213 | АО "КонтурЭнерго" | 1463.91 | 1463.9056 | 32009424113 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-19 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-09-09 | 2020-09-14 | 2020-09-09 | 2020-09-14 | 2020-09-18
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1226.67 |  |  |  | -
2825 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-20/0,4кВ № 72379 до границы участка Заявителя в направлении ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Центральная Лужнецкая набережная - Андрееский мост автодорожный | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-20/0,4кВ № 72379 до границы участка Заявителя в направлении ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Центральная Лужнецкая набережная - Андрееский мост автодорожный | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 19812.38 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 19792.56 |  |  |  | 19792.5667 | ООО "СК СИСТЕМА" | 23751.08 | 5243.7449 | 32009425216 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-14 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2021-12-26
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 19812.38 |  |  |  | -
2826 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28432 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гурьянова, д.21/5 - ул.Гурьянова, д.49 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28432 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гурьянова, д.21/5 - ул.Гурьянова, д.49 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 14243.77 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 14236.64 |  |  |  | 14236.6417 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 17083.97 | 3771.7856 | 32009425205 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 2020-09-04 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-15 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2021-12-26
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 14243.77 |  |  |  | -
2827 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-20/0,4кВ № 72299 до границы участка Заявителя в направлении ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Бережковский мост - Центральная Лужнецкая набережная | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-20/0,4кВ № 72299 до границы участка Заявителя в направлении ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Бережковский мост - Центральная Лужнецкая набережная | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 18355.98 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Монблан Инжиниринг" | 18172.42 |  |  |  | 18172.425 | ООО "Монблан Инжиниринг" | 21806.91 | 4814.5126 | 32009422835 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-16 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2021-12-26
участник | [12 empty] | ООО "СФ ТЦС" | 18355.98 |  |  |  | -
2828 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10288 до границы участка Заявителя в направлении ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Фрунзенская наб., Андреевский мост - Крымский мост | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10288 до границы участка Заявителя в направлении ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Фрунзенская наб., Андреевский мост - Крымский мост | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 14573.52 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Монблан Инжиниринг" | 14427.78 |  |  |  | 14427.7833 | ООО "Монблан Инжиниринг" | 17313.34 | 3822.4257 | 32009422839 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-16 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2021-12-26
участник | [12 empty] | ООО "СФ ТЦС" | 14573.52 |  |  |  | -
2829 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11384 до границы участка Заявителя в направлении ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новоарбатский мост - ось переулка Выставочный | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11384 до границы участка Заявителя в направлении ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новоарбатский мост - ось переулка Выставочный | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 35765.6 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 35729.83 |  | 1 | 35729.83 | 35729.8333 | ООО "СК СИСТЕМА" | 42875.8 | 9320.8261 | 32009422841 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-09-09 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-22 | 2020-09-20 | 2020-09-22 | 2021-12-26
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 35765.6 |  |  | 35765.6 | -
2830 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до КЛ-10кВ направлением РТП № 19132 - ТП № 24408, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ луч А и Б до ВРУ-1, ВРУ-2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Соболевский проезд, влад.20Б | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до КЛ-10кВ направлением РТП № 19132 - ТП № 24408, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ луч А и Б до ВРУ-1, ВРУ-2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Соболевский проезд, влад.20Б | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 22144.43 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 22111.22 |  |  |  | 22111.2167 | ООО "ЭнергоСеть" | 26533.46 | 26533.46 | 32009422849 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-15 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 22144.43 |  |  |  | -
2831 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 23116, вр.в 2КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 23116 - ТП-10/0,4кВ № 27835 до новой ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сретенка, вл.13/26, стр.1, Пушкарев пер., вл.26, стр.4 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 23116, вр.в 2КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 23116 - ТП-10/0,4кВ № 27835 до новой ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сретенка, вл.13/26, стр.1, Пушкарев пер., вл.26, стр.4 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 15910.88 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 15894.96 |  |  |  | 15894.9667 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 19073.96 | 3518.1626 | 32009422852 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-15 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2022-03-27
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 15910.88 |  |  |  | -
2832 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 27049, ТП-10/0,4кВ № 17580 до новой ТП-10/0,4кВ, 10КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Твардовского, вл.10 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 27049, ТП-10/0,4кВ № 17580 до новой ТП-10/0,4кВ, 10КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Твардовского, вл.10 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 27708.68 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 27667.11 |  | 1 | 27667.11 | 27667.1083 | ООО "ЭнергоСеть" | 33200.53 | 5391.0828 | 32009422862 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-09-09 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-21 | 2020-09-20 | 2020-09-21 | 2022-06-05
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 27708.68 |  |  | 27708.68 | -
2833 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением ТП № 21723 А,Б - ТП № 21724 А,Б до новой ТП, 20КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ №1-7 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-ый кв.Капотня,вл.8 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением ТП № 21723 А,Б - ТП № 21724 А,Б до новой ТП, 20КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ №1-7 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-ый кв.Капотня,вл.8 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 19124.55 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 19028.93 |  |  |  | 19028.925 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 22834.71 | 3720.6716 | 32009422868 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-18 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2022-06-08
участник | [12 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 19124.55 |  |  |  | -
2834 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до вр. в КЛ-10кВ напр.ТП № 28312 - ТП № 28417, 6КЛ-0,4кВ напр.нов.ТП - ВРЩ-0,4кВ № 1-3 Заявителя до ближ. стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Люб.поля аэр., кв.15а | K_I-234593 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до вр. в КЛ-10кВ напр.ТП № 28312 - ТП № 28417, 6КЛ-0,4кВ напр.нов.ТП - ВРЩ-0,4кВ № 1-3 Заявителя до ближ. стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Люб.поля аэр., кв.15а | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 30949.24 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 30918.29 |  | 1 | 30918.29 | 30918.2917 | ООО "СМК" | 37101.95 | 37101.95 | 32009422870 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-09-09 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-21 | 2020-09-20 | 2020-09-21 | 2020-10-30
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 30949.24 |  |  | 30949.24 | -
2835 | Строительство новых ТП-10/0,4кВ № 1,2 с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от РП № 28162 до нов.ТП № 1, 2КЛ-10кВ от ТП № 10652 до нов.ТП № 2, 2КЛ-10кВ от нов.ТП № 1 до нов.ТП № 2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Семеновская наб., вл.3, стр.13А | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новых ТП-10/0,4кВ № 1,2 с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от РП № 28162 до нов.ТП № 1, 2КЛ-10кВ от ТП № 10652 до нов.ТП № 2, 2КЛ-10кВ от нов.ТП № 1 до нов.ТП № 2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Семеновская наб., вл.3, стр.13А | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 33226.21 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 33176.37 |  | 1 | 33176.37 | 33176.3667 | ООО "ЭнергоСеть" | 39811.64 | 6292.6066 | 32009422876 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-09-09 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-21 | 2020-09-20 | 2020-09-21 | 2022-06-22
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 33226.21 |  |  | 33226.21 | -
2836 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11898 до новых ВРЩ-0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Электролитный пр-д, д.3, стр.5,15,16,19,79,82,83,86,13 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11898 до новых ВРЩ-0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Электролитный пр-д, д.3, стр.5,15,16,19,79,82,83,86,13 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 18284.78 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 18275.63 |  |  |  | 18275.6333 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 21930.76 | 7660.7449 | 32009422879 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-09-04 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-15 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2021-07-09
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 18284.78 |  |  |  | -
2837 | Строительство нов.ТП-10/0,4кВ №2 с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от вр.в КЛ напр.ТП №14234-ТП №15850 до нов.ТП, 10КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ближайшей стены фасада здания в сторону ВРЩ-0,4кВ №1-4, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Введенского, влад.13В | K_I-229509 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нов.ТП-10/0,4кВ №2 с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от вр.в КЛ напр.ТП №14234-ТП №15850 до нов.ТП, 10КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ближайшей стены фасада здания в сторону ВРЩ-0,4кВ №1-4, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Введенского, влад.13В | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 23710.92 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 23687.21 |  |  |  | 23687.2083 | ООО "СМК" | 28424.65 | 6649.8034 | 32009422883 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-14 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2021-11-30
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 23710.92 |  |  |  | -
2838 | Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ № 593 (замена тр-ра 160 кВА на тр-тор 250 кВА) ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Калитино, ул. Добрая, д. 9, к.н. 50:16:0401036:28 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ № 593 (замена тр-ра 160 кВА на тр-тор 250 кВА) ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Калитино, ул. Добрая, д. 9, к.н. 50:16:0401036:28 | ВЭС | расчет филиала | 796.16 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 792.18 |  |  |  | 792.1833 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 950.62 | 830.8569 | 32009423944 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-08-29 | 2020-09-11 | 2020-08-29 | 2020-09-11 | 2021-01-16
2839 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 2 ВЛИ-0,4 кВ ТП-832 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, СПК "Новое Литвиново", к.н. 50:14:0030111:1221 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 2 ВЛИ-0,4 кВ ТП-832 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, СПК "Новое Литвиново", к.н. 50:14:0030111:1221 | ВЭС | расчет филиала | 558.69 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 555 |  |  |  | 555 | ООО "Меридиан Энерго" | 666 | 666 | 32009423937 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-08-29 | 2020-09-11 | 2020-08-29 | 2020-09-11 | 2020-11-17
2840 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч. существующим опорам 15-19) от оп. 19 ВЛИ-0,4 кВ № 1 КТП-149 ПС № 477 "Бруски", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Низкое , к.н. 50:30:0030304:926 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч. существующим опорам 15-19) от оп. 19 ВЛИ-0,4 кВ № 1 КТП-149 ПС № 477 "Бруски", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Низкое , к.н. 50:30:0030304:926 | ВЭС | расчет филиала | 579.42 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 577 |  |  |  | 577 | ООО "ФАБИ" | 692.4 | 692.4 | 32009423926 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-08-29 | 2020-09-11 | 2020-08-29 | 2020-09-11 | 2020-11-20
2841 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 1 ВЛИ-0,4 кВ КТП-195 ПС № 52 "Двойня", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, СНТ "Щеголево-2", уч. 48, к.н. 50:30:0050204:610 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 1 ВЛИ-0,4 кВ КТП-195 ПС № 52 "Двойня", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, СНТ "Щеголево-2", уч. 48, к.н. 50:30:0050204:610 | ВЭС | расчет филиала | 558.69 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 556 |  |  |  | 556 | ООО "ФАБИ" | 667.2 | 667.2 | 32009423916 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-08-29 | 2020-09-11 | 2020-08-29 | 2020-09-11 | 2020-11-20
2842 | Реконструкция МТП-100 6/0,4 кВ № 165 (замена тр-ра 100 кВА на тр-тор 250 кВА) ПС № 39 "Поселок", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, вблизи д. Денисиха , к.н. 50:30:0030110:201 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция МТП-100 6/0,4 кВ № 165 (замена тр-ра 100 кВА на тр-тор 250 кВА) ПС № 39 "Поселок", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, вблизи д. Денисиха , к.н. 50:30:0030110:201 | ВЭС | расчет филиала | 796.16 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 793 |  |  |  | 793 | ООО "ФАБИ" | 951.6 | 838.3143 | 32009423908 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-08-29 | 2020-09-11 | 2020-08-29 | 2020-09-11 | 2021-01-15
2843 | Реконструкция МТП-40 6/0,4 кВ № 412 (замена тр-ра 40 кВА на тр-тор 63 кВА) ПС № 477 "Бруски", в т.ч. ПИР, МО, г/о Егорьевск, д. Трубицино, уч. 5-А , к.н. 50:30:0020210:1296 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция МТП-40 6/0,4 кВ № 412 (замена тр-ра 40 кВА на тр-тор 63 кВА) ПС № 477 "Бруски", в т.ч. ПИР, МО, г/о Егорьевск, д. Трубицино, уч. 5-А , к.н. 50:30:0020210:1296 | ВЭС | расчет филиала | 527.56 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 525 |  |  |  | 525 | ООО "ФАБИ" | 630 | 546.3281 | 32009423900 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-08-29 | 2020-09-11 | 2020-08-29 | 2020-09-11 | 2021-01-17
2844 | Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 20 КВЛ-10 кВ ТП-35-КТП-12-отп.на-МТП-714 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, с/п Огудневское, д. Протасово , к.н. 50:14:0020327:321 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 20 КВЛ-10 кВ ТП-35-КТП-12-отп.на-МТП-714 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, с/п Огудневское, д. Протасово , к.н. 50:14:0020327:321 | ВЭС | расчет филиала | 670.93 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 667 |  |  |  | 667 | ООО "Меридиан Энерго" | 800.4 | 694.0969 | 32009423891 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-08-29 | 2020-09-11 | 2020-08-29 | 2020-09-11 | 2021-01-17
2845 | Реконструкция МТП-100 6/0,4 кВ № 537 (замена тр-ра 100 кВА на тр-тор 160 кВА) ПС № 38 "Бережки", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Данилово, д. 1, к.н. 50:30:0020115:1430 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция МТП-100 6/0,4 кВ № 537 (замена тр-ра 100 кВА на тр-тор 160 кВА) ПС № 38 "Бережки", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Данилово, д. 1, к.н. 50:30:0020115:1430 | ВЭС | расчет филиала | 623.26 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 621 |  |  |  | 621 | ООО "ФАБИ" | 745.2 | 631.429 | 32009423885 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-08-29 | 2020-09-11 | 2020-08-29 | 2020-09-11 | 2021-01-20
2846 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 2 ВЛИ-0,4 кВ ТП-259 ПС № 19 "Краф", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, п. Клюквенный, д. 5 , к.н. 50:14:0020326:523 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 2 ВЛИ-0,4 кВ ТП-259 ПС № 19 "Краф", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, п. Клюквенный, д. 5 , к.н. 50:14:0020326:523 | ВЭС | расчет филиала | 459.53 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 457 |  |  |  | 457 | ООО "Меридиан Энерго" | 548.4 | 548.4 | 32009423877 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-08-29 | 2020-09-11 | 2020-08-29 | 2020-09-11 | 2020-11-22
2847 | Строительство СП-10 (реклоузер)кВ, КЛ-10 кВ от яч. 407 РУ-10кВ ПС 110/35/10 №26 "Монино"" до РУ-10кВ СП-10кВ (нов.), в т.ч. ПИР., МО, г. Лосино-Петровск, ул. Первомайская, д.1, стр.28, 50:14:0000000:74652 (0,7 км; 1 шт.(РУ); 46 п.м.; 1 шт.(прочие)) | J_I-229043 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство СП-10 (реклоузер)кВ, КЛ-10 кВ от яч. 407 РУ-10кВ ПС 110/35/10 №26 "Монино"" до РУ-10кВ СП-10кВ (нов.), в т.ч. ПИР., МО, г. Лосино-Петровск, ул. Первомайская, д.1, стр.28, 50:14:0000000:74652 (0,7 км; 1 шт.(РУ); 46 п.м.; 1 шт.(прочие)) | ВЭС | ПСД | 5341.74 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 5315 |  |  |  | 5315 | ООО "Меридиан Энерго" | 6378 | 2191.8204 | 32009423866 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2021-07-31
2848 | Строительство ТП-400 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 88 КВЛ-10 кВ РП-121 на БТ-2 отп. на ТП-156 ПС 110 кВ № 206 "Фрязино" , ВЛИ-0,38 кВ, МО, Щелковский р-он, д. Гребнево, комплекс памятника истории и архитектуры усадьба «Гребнево»; к.н. 50:14:0000000:466 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-400 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 88 КВЛ-10 кВ РП-121 на БТ-2 отп. на ТП-156 ПС 110 кВ № 206 "Фрязино" , ВЛИ-0,38 кВ, МО, Щелковский р-он, д. Гребнево, комплекс памятника истории и архитектуры усадьба «Гребнево»; к.н. 50:14:0000000:466 | ВЭС | расчет филиала | 2057.96 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 2047 |  |  |  | 2047 | ООО "Меридиан Энерго" | 2456.4 | 2456.4 | 32009423857 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-08-30 | 2020-09-11 | 2020-08-30 | 2020-09-11 | 2020-11-16
2849 | Реконструкция ТП-63 6/0,4 кВ № 546 (замена на ТП-250 6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 640 "Агат", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Исаково, к.н. 50:16:0701002:1914 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-63 6/0,4 кВ № 546 (замена на ТП-250 6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 640 "Агат", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Исаково, к.н. 50:16:0701002:1914 | ВЭС | расчет филиала | 1470.22 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1462.88 |  |  |  | 1462.875 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1755.45 | 1755.45 | 32009423020 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-14 | 2020-08-21 | 2020-08-27 | 2020-08-28 |  |  |  |  | 2020-08-20 | 2020-08-28 | 2020-08-20 | 2020-08-28 | 2020-08-30
2850 | Строительство КВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.562 ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. свх Останкино, ул. Лесная, д.13 | I_I-214439 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.562 ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. свх Останкино, ул. Лесная, д.13 | СЭС | ССР | 3391.31 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3388.81 |  |  |  | 3388.8083 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4066.57 | 4066.57 | 32009429090 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-24 | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-28 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-10-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3391.25 |  |  |  | -
2851 | Строительство двух ячеек на разных с.ш. РУ-10кВ РП-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, п. Светлые Горы, влад.1 | J_I-230360 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство двух ячеек на разных с.ш. РУ-10кВ РП-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, п. Светлые Горы, влад.1 | СЭС | ССР | 2644.08 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 2630.86 |  |  |  | 2630.8583 | ООО "ЭНКОМ" | 3157.03 | 652.2216 | 32009429091 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-24 | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-09-28 | 2020-09-18 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2644.08 |  |  |  | -
2852 | Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. "Солчинский" ПС № 768 "Гавриловская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, СТ "Садовод", уч. 58, к.н. 50:35:0030303:204 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. "Солчинский" ПС № 768 "Гавриловская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, СТ "Садовод", уч. 58, к.н. 50:35:0030303:204 | ВЭС | расчет филиала | 2034.29 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 2025 |  |  |  | 2025 | ООО "ФАБИ" | 2430 | 2430 | 32009423851 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-09-05 | 2020-09-11 | 2020-09-05 | 2020-09-11 | 2020-11-14
2853 | Реконструкция КТПП-320 6/0,4 кВ № 66 (замена на КТПП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА) ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/о Мамонтовского, д. Тимково, ул. Большая, д. 126, к.н. 50:16:0401004:77 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТПП-320 6/0,4 кВ № 66 (замена на КТПП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА) ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/о Мамонтовского, д. Тимково, ул. Большая, д. 126, к.н. 50:16:0401004:77 | ВЭС | расчет филиала | 1812.94 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1803.88 |  |  |  | 1803.875 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2164.65 | 1741.1315 | 32009423848 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-09-05 | 2020-09-11 | 2020-09-05 | 2020-09-11 | 2021-01-27
2854 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч. совместным подвесом ВЛЗ-10 кВ ф. 318 по существующим опорам) от ВЛИ-0,4 кВ ТП-59 ПС № 768 "Гавриловская", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, д. Перевицкий Торжок, ул. Санаторная, д. 18 , к.н. 50:35:0020501:487 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч. совместным подвесом ВЛЗ-10 кВ ф. 318 по существующим опорам) от ВЛИ-0,4 кВ ТП-59 ПС № 768 "Гавриловская", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, д. Перевицкий Торжок, ул. Санаторная, д. 18 , к.н. 50:35:0020501:487 | ВЭС | расчет филиала | 736.85 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 734 |  |  |  | 734 | ООО "ФАБИ" | 880.8 | 880.8 | 32009423840 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-09-05 | 2020-09-11 | 2020-09-05 | 2020-09-11 | 2020-11-27
2855 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ фид. 2 от от опоры 2 до опоры 14 ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/о Мамонтовского, д. Тимково, ул. Большая, д. 126, к.н. 50:16:0401004:77 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛЗ-6 кВ фид. 2 от от опоры 2 до опоры 14 ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/о Мамонтовского, д. Тимково, ул. Большая, д. 126, к.н. 50:16:0401004:77 | ВЭС | расчет филиала | 2038.71 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2028.52 |  |  |  | 2028.5167 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2434.22 | 1957.9596 | 32009423834 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-09-05 | 2020-09-11 | 2020-09-05 | 2020-09-11 | 2021-01-27
2856 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ ТП-506-ТП-119 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, к.н. 50:14:0030111:1458 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ ТП-506-ТП-119 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, к.н. 50:14:0030111:1458 | ВЭС | расчет филиала | 785.94 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 782 |  |  |  | 782 | ООО "Меридиан Энерго" | 938.4 | 749.3698 | 32009423828 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-09-05 | 2020-09-11 | 2020-09-05 | 2020-09-11 | 2021-01-28
2857 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ фид. 1 (с заменой 10 вводов) от ТП-151 ПС № 571 "Клишино", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, с. Сеньково, ул. Луговая, д. 16, к.н. 50:36:0040102:826 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ фид. 1 (с заменой 10 вводов) от ТП-151 ПС № 571 "Клишино", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, с. Сеньково, ул. Луговая, д. 16, к.н. 50:36:0040102:826 | ВЭС | расчет филиала | 906.47 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 902 |  |  |  | 902 | ООО "ФАБИ" | 1082.4 | 889.9733 | 32009423823 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-09-05 | 2020-09-11 | 2020-09-05 | 2020-09-11 | 2021-01-24
2858 | Строительство ТП-16 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 210 ВЛЗ-10 кВ фид. 15 ПС № 456 "Маслово", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, СТ "Виктория", к.н. 50:38:0000000:10127 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-16 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 210 ВЛЗ-10 кВ фид. 15 ПС № 456 "Маслово", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, СТ "Виктория", к.н. 50:38:0000000:10127 | ВЭС | расчет филиала | 702.98 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 700 |  |  |  | 700 | ООО "ФАБИ" | 840 | 291.375 | 32009423815 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-09-05 | 2020-09-11 | 2020-09-05 | 2020-09-11 | 2021-07-28
2859 | Реконструкция ТП-63 6/0,4 кВ № 151 (замена т-ра 63 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 571 "Клишино", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, с. Сеньково, ул. Луговая, д. 16, к.н. 50:36:0040102:826 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-63 6/0,4 кВ № 151 (замена т-ра 63 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 571 "Клишино", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, с. Сеньково, ул. Луговая, д. 16, к.н. 50:36:0040102:826 | ВЭС | расчет филиала | 796.16 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 793 |  |  |  | 793 | ООО "ФАБИ" | 951.6 | 782.4267 | 32009423811 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-09-05 | 2020-09-11 | 2020-09-05 | 2020-09-11 | 2021-01-24
2860 | Реконструкция ТП-400 6/0,4 кВ № 5002 (замена на ТП-630 6/0,4 кВ с тр-ром 630 кВА с напряж. 5,3/0,4 и обмоткой D/Yн) ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, д. Полтево | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-400 6/0,4 кВ № 5002 (замена на ТП-630 6/0,4 кВ с тр-ром 630 кВА с напряж. 5,3/0,4 и обмоткой D/Yн) ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, д. Полтево | ВЭС | расчет филиала | 2853.57 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 2839 |  |  |  | 2839 | ООО "Меридиан Энерго" | 3406.8 | 2720.5381 | 32009423807 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-09-05 | 2020-09-11 | 2020-09-05 | 2020-09-11 | 2021-01-28
2861 | Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ (с заменой 21 ввода) ПС № 571 "Клишино", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, с.Сосновка, ул. Лесная, д. 5, к.н. 50:36:0050107:264 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ (с заменой 21 ввода) ПС № 571 "Клишино", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, с.Сосновка, ул. Лесная, д. 5, к.н. 50:36:0050107:264 | ВЭС | расчет филиала | 1104.35 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1099 |  |  |  | 1099 | ООО "ФАБИ" | 1318.8 | 1045.62 | 32009423800 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-09-05 | 2020-09-11 | 2020-09-05 | 2020-09-11 | 2021-01-29
2862 | Реконструкция ТП-50 6/0,4 кВ № 158 (замена т-ра 50 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 571 "Клишино", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, с.Сосновка, ул. Лесная, д. 5, к.н. 50:36:0050107:264 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-50 6/0,4 кВ № 158 (замена т-ра 50 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 571 "Клишино", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, с.Сосновка, ул. Лесная, д. 5, к.н. 50:36:0050107:264 | ВЭС | расчет филиала | 796.16 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 793 |  |  |  | 793 | ООО "ФАБИ" | 951.6 | 754.4829 | 32009423785 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-09-05 | 2020-09-11 | 2020-09-05 | 2020-09-11 | 2021-01-29
2863 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 22 фид. "Село правое" ТП-583 ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Лысцево, д. 34, к.н. 50:34:0040217:194 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 22 фид. "Село правое" ТП-583 ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Лысцево, д. 34, к.н. 50:34:0040217:194 | ВЭС | расчет филиала | 417.04 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 415 |  |  |  | 415 | ООО "ФАБИ" | 498 | 498 | 32009423765 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-09-05 | 2020-09-11 | 2020-09-05 | 2020-09-11 | 2020-11-15
2864 | Строительство ТП-1000 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ РП-45-ТП-326 ПС 35 кВ № 225 "Голубино", МО, г. Черноголовка , д. Якимово, Восточный проезд; к.н. 50:16:0101038:142 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-1000 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ РП-45-ТП-326 ПС 35 кВ № 225 "Голубино", МО, г. Черноголовка , д. Якимово, Восточный проезд; к.н. 50:16:0101038:142 | ВЭС | расчет филиала | 3681.03 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 3655.26 |  |  |  | 3655.2583 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 4386.31 | 4386.31 | 32009423793 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-09-05 | 2020-09-11 | 2020-09-05 | 2020-09-11 | 2020-11-17
2865 | Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №2226 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-20-302-18408(851968) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №2226 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-20-302-18408(851968) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 633.16 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 629.6 |  |  |  | 629.6 | ООО "ФАБИ" | 755.52 | 755.52 | 32009424110 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-19 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-18
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 629.68 |  |  |  | -
2866 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-4228(702846)), ПС №382 "Венюково", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, в районе Сергеево д Ю8-20-302-18799(855131) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-4228(702846)), ПС №382 "Венюково", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, в районе Сергеево д Ю8-20-302-18799(855131) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1216.38 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Элмонт" | 1210.3 |  |  |  | 1210.2961 | ООО "Элмонт" | 1452.36 |  | 32009424104 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-19 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-09-04 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020-09-18
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1216.3 |  |  |  | -
2867 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20718 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Никулинская, д.21 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20718 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Никулинская, д.21 | МКС | ориентировочный расчет | 1246.64 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙБУР" | 1245.39 |  |  |  | 1245.3917 | ООО "СТРОЙБУР" | 1494.47 | 1494.47 | 32009430483 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-25 | 2020-09-01 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-16 | 2020-09-04 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020-09-30
2868 | Реконструкция РТП-10/0,4 кВ №4 с заменой тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА, ПС №617 "Сырово", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Стрелковское с.п., д. Малое Брянцево Ю8-20-302-18620(854012) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция РТП-10/0,4 кВ №4 с заменой тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА, ПС №617 "Сырово", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Стрелковское с.п., д. Малое Брянцево Ю8-20-302-18620(854012) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 732.6 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 728.57 |  |  |  | 728.5687 | АО "КонтурЭнерго" | 874.28 | 874.2825 | 32009424102 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-19 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-09-09 | 2020-09-18 | 2020-09-09 | 2020-09-18 | 2020-09-28
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 732.6 |  |  |  | -
2869 | Строительство СП-10кВ (КРУН-10 кВ)-2 шт, КЛ-10 кВ от нов. яч. 1-й с.ш. РУ-10кВ ПС-110 кВ №52 "Двойня" до РУ-10 кВ СП-10кВ (№2 нов.), 2КЛ-10кВ от РУ-10кВ СП-10кВ (№2 нов.) до РУ-10кВ СП-10кВ (№1 нов.), МО, Егорьевский р-н, Раменское с.пос., д. Поцелуево, д. 27, к.н. 50:30:0050230:378 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство СП-10кВ (КРУН-10 кВ)-2 шт, КЛ-10 кВ от нов. яч. 1-й с.ш. РУ-10кВ ПС-110 кВ №52 "Двойня" до РУ-10 кВ СП-10кВ (№2 нов.), 2КЛ-10кВ от РУ-10кВ СП-10кВ (№2 нов.) до РУ-10кВ СП-10кВ (№1 нов.), МО, Егорьевский р-н, Раменское с.пос., д. Поцелуево, д. 27, к.н. 50:30:0050230:378 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 72971.15 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 72606.3 |  | 1 | 72606.3 | 72606.3 | ООО "ФАБИ" | 87127.56 | 12852.436 | 32009425230 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-27 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-09-09 |  |  |  |  | 2020-10-06 | 2020-09-21 | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2022-05-12
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 72971.15 |  |  | 72971.15 | -
2870 | Строительство 2КЛ-10 кВ от проект. ячеек 1 с.ш и 2 с.ш РУ-10кВ ПС-110кВ №529 "Сидорово", ГНБ, 2КРУН-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Глотаево, 50:28:0120212:10 ИА-20-302-1146(711050) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-10 кВ от проект. ячеек 1 с.ш и 2 с.ш РУ-10кВ ПС-110кВ №529 "Сидорово", ГНБ, 2КРУН-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Глотаево, 50:28:0120212:10 ИА-20-302-1146(711050) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 111331.18 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 110774.53 |  | 1 | 110774.53 | 110774.525 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 132929.43 | 18686.5652 | 32009426409 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-25 | 2020-08-24 | 2020-08-31 | 2020-09-09 |  |  |  |  | 2020-10-04 | 2020-09-30 | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2022-06-22
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 111331.18 |  |  | 111331.18 | -
2871 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20464 А и Б до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Щорса, д.5 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20464 А и Б до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Щорса, д.5 | МКС | ориентировочный расчет | 2571.56 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИТ КОМПАНИЯ Д-СИСТЕМС" | 2568.98 |  |  |  | 2568.9833 | ООО "ИТ КОМПАНИЯ Д-СИСТЕМС" | 3082.78 | 3082.78 | 32009430409 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-25 | 2020-09-01 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-11-07
2872 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12916 луч А и Б до стены фасада здания в сторону нового ВРЩ-0,4кВ со стороны ТП-10/0,4кВ № 12916, в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширское шоссе, д.52 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12916 луч А и Б до стены фасада здания в сторону нового ВРЩ-0,4кВ со стороны ТП-10/0,4кВ № 12916, в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширское шоссе, д.52 | МКС | ориентировочный расчет | 2840.09 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 2838.68 |  |  |  | 2838.675 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 3406.41 | 3406.41 | 32009429817 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-25 | 2020-09-01 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-11-02
2873 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11888 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бутырская, д.77, стр.2 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11888 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бутырская, д.77, стр.2 | МКС | ориентировочный расчет | 2016.56 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 2014.54 |  |  |  | 2014.5417 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 2417.45 | 2417.45 | 32009430488 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-14 | 2020-08-25 | 2020-09-01 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-17 | 2020-09-15 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020-11-30
2874 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ 4034 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Воронцово Поле, д.16, стр.4 | Г | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ 4034 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Воронцово Поле, д.16, стр.4 | МКС | ССР | 660.03 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНТЕРТЕХ" | 656.67 |  |  |  | 656.6667 | ООО "ИНТЕРТЕХ" | 788 | 788 | 32009429800 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-14 | 2020-08-25 | 2020-09-01 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-17 | 2020-09-15 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020-10-30
2875 | Реконструкция 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27998 до существующего ВРЩ-0,4кВ № 84416, 84417 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Б.Харитоньевский пер., д.25 | Г | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27998 до существующего ВРЩ-0,4кВ № 84416, 84417 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Б.Харитоньевский пер., д.25 | МКС | ССР | 580.38 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 579.51 |  |  |  | 579.5083 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 695.41 | 695.41 | 32009429822 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-14 | 2020-08-25 | 2020-09-01 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-17 | 2020-09-15 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020-10-30
2876 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 29215 до стены здания заявителя со стороны ТП-10/0,4кВ № 29215 , в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Фрезерная, д.2/1, стр.10 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 29215 до стены здания заявителя со стороны ТП-10/0,4кВ № 29215 , в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Фрезерная, д.2/1, стр.10 | МКС | ориентировочный расчет | 3362.45 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 3360.77 |  |  |  | 3360.7688 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4032.92 | 4032.9225 | 32009429826 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-14 | 2020-08-25 | 2020-09-01 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-17 | 2020-09-14 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020-11-30
2877 | Строительство ТП-20/0,4кВ 14 с 2х1250кВА, ТП-20/0,4кВ 15 с 2х630кВА, 4КЛ-20кВ от КЛ напр.СП-1, СП-4-ТП-5 до ТП15, 34КЛ-0,4кВ от ТП-1,5-1,9,14,15 до ВРУ Заявителя, 2КЛ-20кВ от СП-2 до ТП14 (3,4 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лужники, д.24 | Г | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (4 этап) по титулу: Строительство ТП-20/0,4кВ 14 с 2х1250кВА, ТП-20/0,4кВ 15 с 2х630кВА, 4КЛ-20кВ от КЛ напр.СП-1, СП-4-ТП-5 до ТП15, 34КЛ-0,4кВ от ТП-1,5-1,9,14,15 до ВРУ Заявителя, 2КЛ-20кВ от СП-2 до ТП14 (4 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лужники, д.24 | МКС | ССР | 3636.16 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 3630.7 |  |  |  | 3630.7 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 4356.84 | 4356.84 | 32009429878 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-14 | 2020-08-25 | 2020-09-01 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-10-03 | 2020-09-15 | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020-10-31
2878 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до новых ВРЩ-0,4кВ №1,№2,№3 Заявителя в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Плеханова, влад.18 | J_I-216470 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 8КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до новых ВРЩ-0,4кВ №1,№2,№3 Заявителя в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Плеханова, влад.18 | МКС | ССР | 1466.9 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 1464.7 |  |  |  | 1464.7 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 1757.64 | 1757.64 | 32009429847 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-14 | 2020-08-25 | 2020-09-01 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-18 | 2020-09-15 | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020-10-09
2879 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23784 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. М.Якиманка, влад.24 | H_I-175627 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23784 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. М.Якиманка, влад.24 | МКС | ССР | 964.92 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 963.95 |  |  |  | 963.95 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 1156.74 | 1156.74 | 32009429851 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-25 | 2020-09-01 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-09-18 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-10-30
2880 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 29665 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Проектируемый проезд, д.3631 (200 м от Очаковского моста на ул.Лобачевского) | J_I-227943 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 29665 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Проектируемый проезд, д.3631 (200 м от Очаковского моста на ул.Лобачевского) | МКС | ССР | 3475.36 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 3440.61 |  |  |  | 3440.6083 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 4128.73 | 912.4764 | 32009429803 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-14 | 2020-08-25 | 2020-09-01 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-18 | 2020-09-21 | 2020-09-18 | 2020-09-21 | 2021-12-22
2881 | Строительство 8КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 28751-ВРЩ-0,4кВ № 1-3 от существующих сборок РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 28751 до новых ВРЩ-0,4кВ № 1-3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Паперника, влад.12 | J_I-216504 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 8КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 28751-ВРЩ-0,4кВ № 1-3 от существующих сборок РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 28751 до новых ВРЩ-0,4кВ № 1-3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Паперника, влад.12 | МКС | ССР | 5168.63 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 5163.47 |  |  |  | 5163.4667 | ООО "СМК" | 6196.16 | 6196.16 | 32009430500 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-14 | 2020-08-25 | 2020-09-01 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-18 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020-10-14
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5163.47 |  |  |  | -
2882 | Строительство 10КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1,2,3,4 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кантемировская, влад.39 | J_I-220219 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 10КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1,2,3,4 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кантемировская, влад.39 | МКС | ССР | 2273.68 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 2271.41 |  |  |  | 2271.4083 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 2725.69 | 2725.69 | 32009429805 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-14 | 2020-08-25 | 2020-09-07 | 2020-09-09 |  |  |  |  | 2020-09-18 | 2020-09-21 | 2020-09-18 | 2020-09-21 | 2020-11-22
2883 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12905 до границы участка Заявителя в сторону новых ВРЩ-0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нагорная, влад.6 | J_I-225491 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12905 до границы участка Заявителя в сторону новых ВРЩ-0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нагорная, влад.6 | МКС | ССР | 5479.62 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5476.88 |  |  |  | 5476.875 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6572.25 | 1452.5104 | 32009430504 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-14 | 2020-08-25 | 2020-09-07 | 2020-09-09 |  |  |  |  | 2020-09-18 | 2020-09-21 | 2020-09-18 | 2020-09-21 | 2021-12-22
2884 | Строительство КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 25175 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Денисовский пер., д.30, стр.1 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 25175 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Денисовский пер., д.30, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 2605.02 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 2602.41 |  |  |  | 2602.4083 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 3122.89 | 3122.89 | 32009429809 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-25 | 2020-09-01 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-09-03 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-09-30
2885 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12441 до ВРЩ-0,4 кВ № 101645 жилого дома, сущ-ие КЛ 0,4кВ из ВРЩ-0,4кВ № 101645 вывести и смуфтить с образованием напр-я ТП 12441 - вв.101644, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Спиридоновка, д.25/20, стр.1 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12441 до ВРЩ-0,4 кВ № 101645 жилого дома, сущ-ие КЛ 0,4кВ из ВРЩ-0,4кВ № 101645 вывести и смуфтить с образованием напр-я ТП 12441 - вв.101644, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Спиридоновка, д.25/20, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 4623.43 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4621.13 |  |  |  | 4621.125 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5545.35 | 5545.35 | 32009430514 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-25 | 2020-09-01 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-09-03 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-09-30
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 4621.13 |  |  |  | -
2886 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21431 до стены фасада здания (со стороны ТП-10/0,4кВ № 21431), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дубнинская, вл.20, корп.4 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21431 до стены фасада здания (со стороны ТП-10/0,4кВ № 21431), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дубнинская, вл.20, корп.4 | МКС | ориентировочный расчет | 5236.14 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 5230.91 |  |  |  | 5230.9083 | ООО "СК СИСТЕМА" | 6277.09 | 1638.1674 | 32009430552 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-25 | 2020-09-01 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 2021-10-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 5230.91 |  |  |  | -
2887 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1844 (после перевода на 10 кВ) до стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каланчевская, д.4/2, стр.1 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1844 (после перевода на 10 кВ) до стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каланчевская, д.4/2, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 4100.36 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 4096.26 |  |  |  | 4096.2576 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 4915.51 | 1503.7577 | 32009430560 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-25 | 2020-09-01 | 2020-09-18 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-09-29 | 2020-09-21 | 2020-09-29 | 2021-07-30
2888 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22064 до нового ВРЩ 0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ткацкая, д.1Б | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22064 до нового ВРЩ 0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ткацкая, д.1Б | МКС | ориентировочный расчет | 4204.39 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4202.29 |  |  |  | 4202.2917 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5042.75 | 5042.75 | 32009430572 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-08-25 | 2020-09-01 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-14 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 4202.3 |  |  |  | -
2889 | Реконструкция ЗТП-138 РУ-10 кВ, замена 5 ячеек на 5 ВВ (вакуумный выключатель) ПС № 298 "Третьяково", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, свх Астапово, к.н. 50:35:0050212:00 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ЗТП-138 РУ-10 кВ, замена 5 ячеек на 5 ВВ (вакуумный выключатель) ПС № 298 "Третьяково", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, свх Астапово, к.н. 50:35:0050212:00 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 12432.47 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 12370 |  |  |  | 12370 | ООО "ФАБИ" | 14844 | 11768.2162 | 32009425220 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-25 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-09-04 |  |  |  |  | 2020-10-04 | 2020-09-15 | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2021-01-23
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 12432.47 |  |  |  | -
2890 | Строительство РП-10кВ, 2КЛ-10 кВ от РП-10кВ (нов.) до сущ. яч. № 101 1 сек. ЗРУ-10 кВ ПС-110 кВ № 242 "Булгаково", МО, Ногинский р-н, полигон ТБО «Тимохово», к.н. 50:16:0000000:306 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство РП-10кВ, 2КЛ-10 кВ от РП-10кВ (нов.) до сущ. яч. № 101 1 сек. ЗРУ-10 кВ ПС-110 кВ № 242 "Булгаково", МО, Ногинский р-н, полигон ТБО «Тимохово», к.н. 50:16:0000000:306 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 14561.17 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 14558.67 |  |  |  | 14558.6667 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 17470.4 | 17470.4 | 32009427453 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-25 | 2020-08-24 | 2020-09-01 | 2020-09-09 |  |  |  |  | 2020-10-04 | 2020-09-21 | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2020-12-31 |  | Приказ №813 от 04.08.20 "особо значимый объект"
участник | [12 empty] | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 14561.17 |  |  |  | -
2891 | Строительство РП-10кВ (на 10 ячеек), 4КЛ-10 кВ от проект. ячеек 1 с.ш и 2 с.ш РУ-10кВ ПС №246 "Ляхово", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово , 50:28:0110220:7 ИА-20-302-1145(710592) | Г | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство РП-10кВ (на 10 ячеек), 4КЛ-10 кВ от проект. ячеек 1 с.ш и 2 с.ш РУ-10кВ ПС №246 "Ляхово", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово , 50:28:0110220:7 ИА-20-302-1145(710592) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 14852.92 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 14771.23 |  |  |  | 14771.225 | АО "КонтурЭнерго" | 17725.47 | 8812.6631 | 32009426414 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-25 | 2020-08-24 | 2020-09-01 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-10-04 | 2020-09-21 | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2021-03-30
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 14852.92 |  |  |  | -
2892 | Строительство РТП 10/0,4 кВ с тран.2х1000 кВА;ТП с АВР+АВП с транс.2х1000кВА;2ТП с АВР +АВП с тран.2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от ПС№337 до РТП№нов.2Кл -10кВ от РТ№нов до ТП№нов.6 с зах. в ТП№7,5,4; ГНБ в т.ч. ПИР: г. Москва, п. Десеновское, д. Ватутинки, уч.2 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство РТП 10/0,4 кВ с тран.2х1000 кВА;ТП с АВР+АВП с транс.2х1000кВА;2ТП с АВР +АВП с тран.2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от ПС№337 до РТП№нов.2Кл -10кВ от РТ№нов до ТП№нов.6 с зах. в ТП№7,5,4; ГНБ в т.ч. ПИР: г. Москва, п. Десеновское, д. Ватутинки, уч.2 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 124194.22 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 123573.25 |  | 1 | 123573.25 | 123573.25 | ООО "ЭнергоСеть" | 148287.9 | 29793.0027 | 32009425232 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-25 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 2020-09-09 |  |  |  |  | 2020-10-04 | 2020-09-21 | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2021-12-16
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 124070.02 |  |  | 124070.02 | -
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 124194.22 |  |  | 124194.22 | -
2893 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ с тран.2х1000 кВА, ТП с функц.АВР+АПВ с тран.2х1250 кВА, 2КЛ-10кВ от РТП №нов* до ТП№ нов.6, с заходм в ТП№1,2,3; 2КЛ-10кВ от РП№111 до ТП№ нов.3;ГНБ, в т.ч.ПИР: г. Москва, пос. Десеновское, д.Ватутинки, уч.2 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство БКТП 10/0,4 кВ с тран.2х1000 кВА, ТП с функц.АВР+АПВ с тран.2х1250 кВА, 2КЛ-10кВ от РТП №нов* до ТП№ нов.6, с заходм в ТП№1,2,3; 2КЛ-10кВ от РП№111 до ТП№ нов.3;ГНБ, в т.ч.ПИР: г. Москва, пос. Десеновское, д.Ватутинки, уч.2 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 80387.88 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 79985.94 |  | 1 | 79985.94 | 79985.9417 | ООО "ЭнергоСеть" | 95983.13 | 20110.751 | 32009425234 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-25 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 2020-09-09 |  |  |  |  | 2020-10-04 | 2020-09-21 | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2021-11-28
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 80307.49 |  |  | 80307.49 | -
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 80387.88 |  |  | 80387.88 | -
2894 | Строительство CП-10 кВ, КЛ-10кВ от вновь устанавливаемой ячейки РУ-10кВ РП №16199 до вновь сооружаемого СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с. Николо-Урюпино, к.н. 50:11:0040109:607 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство CП-10 кВ, КЛ-10кВ от вновь устанавливаемой ячейки РУ-10кВ РП №16199 до вновь сооружаемого СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с. Николо-Урюпино, к.н. 50:11:0040109:607 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 15376.09 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 15291.52 |  |  |  | 15291.5167 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 18349.82 | 3564.6449 | 32009427455 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-25 | 2020-08-24 | 2020-09-01 | 2020-09-04 |  |  |  |  | 2020-10-04 | 2020-09-25 | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 15360.71 |  |  |  | -
2895 | Строительство СТП-40-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 с РП-5, ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Старое д Ю8-20-302-18904(854823) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство СТП-40-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 с РП-5, ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Старое д Ю8-20-302-18904(854823) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2580.72 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 2566.52 |  |  |  | 2566.5231 | АО "КонтурЭнерго" | 3079.83 | 503.3181 | 32009424098 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2021-08-03
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2580.7 |  |  |  | -
2896 | Реконструкция СТП-63-10/0,4кВ №1673 с заменой на ТП-160-10/0,4кВ, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Домодедово, д. Курганье Ю8-20-302-16115(822582) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция СТП-63-10/0,4кВ №1673 с заменой на ТП-160-10/0,4кВ, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Домодедово, д. Курганье Ю8-20-302-16115(822582) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1064.95 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Техно инжиниринг" | 1059.41 |  |  |  | 1059.4073 | ООО "Техно инжиниринг" | 1271.29 | 752.03 | 32009424095 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2021-01-29
участник | [12 empty] | ООО "Технолог" | 1063.88 |  |  |  | -
2897 | Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "На Съяново с ТП-335", ПС №702 "Гришенки", ЛР-10 кВ, двухцеп. ВЛ-0,4 кВ , в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Клейменово д Ю8-20-302-12193(776995) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "На Съяново с ТП-335", ПС №702 "Гришенки", ЛР-10 кВ, двухцеп. ВЛ-0,4 кВ , в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Клейменово д Ю8-20-302-12193(776995) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1404.15 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭлектроГарант" | 1396.84 |  |  |  | 1396.844 | ООО "ЭлектроГарант" | 1676.21 | 1676.2128 | 32009424092 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-11-20
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 1404.15 |  |  |  | -
2898 | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-27, ПС №706 "Щапово", ВЛ-0,4 кВ , в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, Кутьино д Ю8-19-302-9200(995794) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-27, ПС №706 "Щапово", ВЛ-0,4 кВ , в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, Кутьино д Ю8-19-302-9200(995794) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 725.17 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 721.18 |  |  |  | 721.1776 | АО "КонтурЭнерго" | 865.41 | 865.4131 | 32009424074 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-12-03
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 725.17 |  |  |  | -
2899 | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (проходного типа), 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ ф.21 с ПС №182 "Гулево", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с.п. Лаговское, вблизи д. Коледино Ю8-20-302-18159(846418) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (проходного типа), 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ ф.21 с ПС №182 "Гулево", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с.п. Лаговское, вблизи д. Коледино Ю8-20-302-18159(846418) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1036.07 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 1030.37 |  |  |  | 1030.3686 | АО "КонтурЭнерго" | 1236.44 | 1236.4424 | 32009424055 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-11-26
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1036.07 |  |  |  | -
2900 | Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. "На ТП-176 с ТП-4" с ПС №400 "Ока", ГНБ, ПРВТ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Дашковка д, д.15 Ю8-20-302-18018(844244) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. "На ТП-176 с ТП-4" с ПС №400 "Ока", ГНБ, ПРВТ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Дашковка д, д.15 Ю8-20-302-18018(844244) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2337.84 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭлектроГарант" | 2325.68 |  |  |  | 2325.68 | ООО "ЭлектроГарант" | 2790.82 | 2790.816 | 32009424053 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 2337.84 |  |  |  | -
2901 | Заголовочный лот | 0 | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, ПНР, СМР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №1618 от 06.08.2020 Ленинского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2510.73 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭлектроГарант" | 2497.68 |  |  |  | 2497.675 | ООО "ЭлектроГарант" | 2997.21 | 1678.4376 | 32009424040 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2021-02-02
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 2510.73 |  |  |  | -
справочный | Строительство КТП-100-6/0,4 кВ (проходного типа), 2КЛ-6 кВ в разрез КЛ-6 кВ от КТП-58 к ТП-34, ПС №14 "Апаренки", ГНБ, КЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, п. совхоза им Ленина Ю8-20-302-18631(851207) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-100-6/0,4 кВ (проходного типа), 2КЛ-6 кВ в разрез КЛ-6 кВ от КТП-58 к ТП-34, ПС №14 "Апаренки", ГНБ, КЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, п. совхоза им Ленина Ю8-20-302-18631(851207) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1297.76 | [9 empty] | -
справочный | Строительство КТП-40-10/0,4 кВ (проходного типа), КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проект. КТП-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-15660(815948)), ПС №755 "Молоково", КЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Молоковское с/п, Ленинский р-н, Андреевское д Ю8-20 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-40-10/0,4 кВ (проходного типа), КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проект. КТП-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-15660(815948)), ПС №755 "Молоково", КЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Молоковское с/п, Ленинский р-н, Андреевское д Ю8-20 | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1212.97 | [9 empty] | -
2902 | Заголовочный лот | 0 | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, ПНР, СМР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №1618 от 06.08.2020 Раменского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 970.22 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 964.88 |  |  |  | 964.8818 | АО "КонтурЭнерго" | 1157.86 | 675.4173 | 32009424036 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2021-01-30
участник | [12 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 968.67 |  |  |  | -
справочный | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1942 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, г. Бронницы, ул. 2-я Солнечная, уч. 19 Ю8-20-302-18613(853758) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1942 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, г. Бронницы, ул. 2-я Солнечная, уч. 19 Ю8-20-302-18613(853758) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 421.36 | [9 empty] | -
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-2135, ПС №607 "Рыболово", рубильник, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское Ю8-20-302-18848(853994) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-2135, ПС №607 "Рыболово", рубильник, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское Ю8-20-302-18848(853994) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 548.86 | [9 empty] | -
2903 | Строительство ТП-10/0,4кВ, проходного типа в габ. 250 кВА а с транс. 160 кВА , Ячейка, КЛ-10 кВ, ГНБ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Внуковское, д.Рассказовка, д.47; 50:21:0100206:575. | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, проходного типа в габ. 250 кВА а с транс. 160 кВА , Ячейка, КЛ-10 кВ, ГНБ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Внуковское, д.Рассказовка, д.47; 50:21:0100206:575. | НМ | ОР | 3870.72 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 3851.37 |  |  |  | 3851.3681 | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 4621.64 | 3618.4946 | 32009423773 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-05 | 2020-09-21 | 2020-09-05 | 2020-09-21 | 2021-01-28
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 3866.85 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | АО "МЕРИНГ ИНЖИНИРИНГ" | 3833.33 |  |  |  | -
2904 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1289 по существующим опорам ПС-35 кВ №165 "Судниково", ВЛИ-0,38 кВ (0,64 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Власьево, территория «Молекула», 50:07:0060311:267 | Г | 2021-01-28 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1289 по существующим опорам ПС-35 кВ №165 "Судниково", ВЛИ-0,38 кВ (0,64 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Власьево, территория «Молекула», 50:07:0060311:267 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 614.8 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 603.18 |  |  |  | 603.175 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 723.81 | 723.81 | 32009432787 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-13 | 2020-08-25 | 2020-09-01 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-12 | 2020-10-01 | 2020-09-12 | 2020-10-01 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 603.73 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 604.41 |  |  |  | -
2905 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-4342 ПС-35 кВ №350 "Шишково" (0,34 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Стеблево, 50:07:0010407:606 | Г | 2020-11-23 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-4342 ПС-35 кВ №350 "Шишково" (0,34 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Стеблево, 50:07:0010407:606 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 514.79 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 504.7 |  |  |  | 504.7083 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 605.65 | 605.65 | 32009432786 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-13 | 2020-08-25 | 2020-09-01 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-12 | 2020-10-01 | 2020-09-12 | 2020-10-01 | 2020-11-23
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 505.12 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 505.01 |  |  |  | -
2906 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №1289 с заменой на КТП ПС-35 кВ №165 "Судниково", ЛРР-10 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10кВ-0,03 км, ВЛ-0,4кВ-0,07 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Власьево, тер. «Молекула», 50:07:0060311:267 | Г | 2021-01-28 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №1289 с заменой на КТП ПС-35 кВ №165 "Судниково", ЛРР-10 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10кВ-0,03 км, ВЛ-0,4кВ-0,07 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Власьево, тер. «Молекула», 50:07:0060311:267 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1998.07 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1958.31 |  |  |  | 1958.3167 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2349.98 | 2349.98 | 32009432785 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-13 | 2020-08-25 | 2020-09-01 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-12 | 2020-10-01 | 2020-09-12 | 2020-10-01 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1962.1 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1960.51 |  |  |  | -
2907 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф.Станкостроитель от РУ-0,38 кВ ТП-160 ПС-35 кВ №265 "Слюденит" (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.о.Ново-Федоровский, СНТ «Станкостроитель», 50:26:0130205:279 | Г | 2021-01-24 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф.Станкостроитель от РУ-0,38 кВ ТП-160 ПС-35 кВ №265 "Слюденит" (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.о.Ново-Федоровский, СНТ «Станкостроитель», 50:26:0130205:279 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 493.66 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "АЛЬТАИР" | 482.5 |  |  |  | 482.5 | ООО "АЛЬТАИР" | 579 | 579 | 32009432783 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-13 | 2020-08-25 | 2020-09-01 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-12 | 2020-10-01 | 2020-09-12 | 2020-10-01 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 484.37 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 483.98 |  |  |  | -
2908 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №1262 с заменой на КТПН ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", ВЛ-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,4 кВ-1,3 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, СНТ «Родина», 50:08:090205:97 | Г | 2021-01-24 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №1262 с заменой на КТПН ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", ВЛ-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,4 кВ-1,3 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, СНТ «Родина», 50:08:090205:97 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 3240.56 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "АЛЬТАИР" | 3171.86 |  |  |  | 3171.8583 | ООО "АЛЬТАИР" | 3806.23 | 3806.23 | 32009432782 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-13 | 2020-08-25 | 2020-09-01 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-12 | 2020-10-01 | 2020-09-12 | 2020-10-01 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 3179.32 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3180.29 |  |  |  | -
2909 | Строительство КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 с РП-25, ПС №721 "Ям", ГНБ, ПРВТ-10 кВ, АСП-10 кВ, 2 узла учета, в т.ч. ПИР, МО, Видное г, Ленинский р-н, восточнее д. Дыдылдино Ю8-20-302-17342(831122) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 с РП-25, ПС №721 "Ям", ГНБ, ПРВТ-10 кВ, АСП-10 кВ, 2 узла учета, в т.ч. ПИР, МО, Видное г, Ленинский р-н, восточнее д. Дыдылдино Ю8-20-302-17342(831122) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3291.6 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭлектроГарант" | 3274.48 |  |  |  | 3274.481 | ООО "ЭлектроГарант" | 3929.38 | 549.7894 | 32009424032 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-19 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-09-02 |  |  |  |  | 2020-09-09 | 2020-09-21 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2021-07-28
участник | [12 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 3285.34 |  |  |  | -
2910 | Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от оп.403 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС-35 кВ №428 "Глядковская", ЛР-10кВ, 2КЛ-10кВ, ВЛ-0,4 кВ (ВЛ-10кВ-1,2км, КЛ-10кВ-0,8км, ВЛ-0,4кВ-0,17км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.п.Порецкое, д.Горки, 50:18:0050101:49 | Г | 2021-07-30 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от оп.403 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС-35 кВ №428 "Глядковская", ЛР-10кВ, 2КЛ-10кВ, ВЛ-0,4 кВ (ВЛ-10кВ-1,2км, КЛ-10кВ-0,8км, ВЛ-0,4кВ-0,17км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.п.Порецкое, д.Горки, 50:18:0050101:49 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 4549.94 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4458.49 |  |  |  | 4458.4917 | ООО "СК СИСТЕМА" | 5350.19 | 5350.19 | 32009432781 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-08-25 | 2020-09-01 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-10-01 | 2020-09-20 | 2020-10-01 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 4464 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 4458.94 |  |  |  | -
2911 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3 с заменой на КТПН ПС-110 кВ №714 "Давыдково", ВЛИ-0,38 кВ (0,37 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Антоновка, СНТ "Антоновка", 50:08:0080131:116 | Г | 2021-01-30 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3 с заменой на КТПН ПС-110 кВ №714 "Давыдково", ВЛИ-0,38 кВ (0,37 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Антоновка, СНТ "Антоновка", 50:08:0080131:116 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1829.67 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "АЛЬТАИР" | 1792.53 |  |  |  | 1792.525 | ООО "АЛЬТАИР" | 2151.03 | 2151.03 | 32009432779 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-08-25 | 2020-09-01 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-10-01 | 2020-09-20 | 2020-10-01 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1793.08 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1793.99 |  |  |  | -
2912 | Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ №722 ПС-220 кВ №836 "Слобода", замена на КТПН (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Веледниково, 50:08:0050239:231 | Г | 2021-02-03 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ №722 ПС-220 кВ №836 "Слобода", замена на КТПН (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Веледниково, 50:08:0050239:231 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1737.06 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1701.8 |  |  |  | 1701.8 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2042.16 | 2042.16 | 32009432778 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-08-25 | 2020-09-01 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-10-01 | 2020-09-20 | 2020-10-01 | 2020-12-31
2913 | Строительство ТП-6/0,4 кВ проходного тиипа в габ. 160 кВА с транс.100 кВА., ВЛ-6 кВ , РЛР, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Первомайское, д.Клоково, уч. 33; 50:26:0191105:57. | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ проходного тиипа в габ. 160 кВА с транс.100 кВА., ВЛ-6 кВ , РЛР, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Первомайское, д.Клоково, уч. 33; 50:26:0191105:57. | НМ | ОР | 2158.78 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 2147.99 |  |  |  | 2147.9858 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 2577.58 | 2577.5829 | 32009423825 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-05 | 2020-09-21 | 2020-09-05 | 2020-09-21 | 2020-11-20
2914 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 729 с транс. 100 кВА путем замены на КТП-10/0,4 кВ с транс. 160 кВА в габ. 250 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Роговское, д.Лопатино,: 50:27:0040114:96. | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 729 с транс. 100 кВА путем замены на КТП-10/0,4 кВ с транс. 160 кВА в габ. 250 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Роговское, д.Лопатино,: 50:27:0040114:96. | НМ | ОР | 1377.85 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1370.96 |  |  |  | 1370.9642 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1645.16 | 1645.1571 | 32009423867 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-05 | 2020-09-21 | 2020-09-05 | 2020-09-21 | 2020-11-18
2915 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с трансформатором 160 кВА, строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. 11 ПС №673 "Бараново", РЛК-10 кВ в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п.Марушкинское, д.Большое Покровское; 77:18:0190312:39. | Г | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объекту: Строительство ТП-10/0,4 кВ с трансформатором 160 кВА, строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. 11 ПС №673 "Бараново", РЛК-10 кВ в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п.Марушкинское, д.Большое Покровское; 77:18:0190312:39. | НМ | ССР | 501.99 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 499.48 |  |  |  | 499.4771 | ООО "Энергетик" | 599.37 |  | 32009423953 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 2020-09-03 |  |  |  |  | 2020-09-05 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 501.49 |  |  |  | -
2916 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 16094, ТП-10/0,4кВ № 19532 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Перерва, влад.11, стр.1, 2, 11, 14, 27, 28 | J_I-225793 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 16094, ТП-10/0,4кВ № 19532 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Перерва, влад.11, стр.1, 2, 11, 14, 27, 28 | ПАО "РМР" | ССР | 33943.36 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 33909.41 |  | 1 | 33909.41 | 33909.4167 | ООО "СК СИСТЕМА" | 40691.3 | 7904.7117 | 32009422943 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-25 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-09-09 |  |  |  |  | 2020-10-04 | 2020-09-22 | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 33943.36 |  |  | 33943.36 | -
2917 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.21 с ПС №14 "Апаренки", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Развилковское, д Картино Ю8-20-302-19540(860796) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.21 с ПС №14 "Апаренки", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Развилковское, д Картино Ю8-20-302-19540(860796) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1001.23 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 996.02 |  |  |  | 996.019 | ООО "ЭлектроГарант" | 1195.22 | 1195.2228 | 32009463405 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-19 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-09 | 2020-09-23 | 2020-09-09 | 2020-09-23 | 2020-09-28
2918 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 яч.8 ПС №383 "Бронницы тяговая", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, д. Юрово, ул. Зеленая, уч. № 2 Ю8-20-303-19203(854179) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 яч.8 ПС №383 "Бронницы тяговая", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, д. Юрово, ул. Зеленая, уч. № 2 Ю8-20-303-19203(854179) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2413.03 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Технолог" | 2400.97 |  |  |  | 2400.9678 | ООО "Технолог" | 2881.16 | 2881.1614 | 32009463415 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-19 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-09 | 2020-09-22 | 2020-09-09 | 2020-09-22 | 2020-09-28
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 2413.03 |  |  |  | -
2919 | Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.2 КРУН-6 кВ ф.10 ПС-110 кВ №789 "Наро-Осаново", ЛР-6 кВ (0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Наро-Осаново, 50:20:0100709:122 | Г | 2020-09-03 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.2 КРУН-6 кВ ф.10 ПС-110 кВ №789 "Наро-Осаново", ЛР-6 кВ (0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Наро-Осаново, 50:20:0100709:122 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 767.1 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 751.76 |  |  |  | 751.7583 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 902.11 | 902.11 | 32009480226 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-09 | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 2020-09-30
2920 | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-3 (выход с ТП-803) ПС №663 "Взлетная", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Шубино с Ю8-20-302-19380(861466) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-3 (выход с ТП-803) ПС №663 "Взлетная", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Шубино с Ю8-20-302-19380(861466) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 674.69 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 670.98 |  |  |  | 670.9782 | АО "КонтурЭнерго" | 805.17 | 805.1739 | 32009463398 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-09 | 2020-09-22 | 2020-09-09 | 2020-09-22 | 2020-09-30
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 674.69 |  |  |  | -
2921 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.14 с РП-6, ПС №491 "Прудная", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Ярлыково д Ю8-20-302-19730(865936) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.14 с РП-6, ПС №491 "Прудная", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Ярлыково д Ю8-20-302-19730(865936) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 910.62 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 906.07 |  |  |  | 906.0708 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 1087.29 | 1087.285 | 32009463394 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-09 | 2020-09-22 | 2020-09-09 | 2020-09-22 | 2020-09-30
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 910.62 |  |  |  | -
2922 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 с РП-25, ПС №721 "Ям", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Горки Ленинские г/п, северо- восточнее Пуговичино д Ю8-20-302-19738(865663) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 с РП-25, ПС №721 "Ям", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Горки Ленинские г/п, северо- восточнее Пуговичино д Ю8-20-302-19738(865663) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 910.62 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 906.07 |  |  |  | 906.0708 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 1087.29 | 1087.285 | 32009463378 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-09 | 2020-09-22 | 2020-09-09 | 2020-09-22 | 2020-09-30
участник | [12 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 909.71 |  |  |  | -
2923 | Строительсво КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27597 А до стены здания в направлении ВРЩ-0,4кВ № 1, КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27597 Б до стены здания в направлении ВРЩ-0,4кВ № 2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лобачевского, д.15, стр.1 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительсво КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27597 А до стены здания в направлении ВРЩ-0,4кВ № 1, КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27597 Б до стены здания в направлении ВРЩ-0,4кВ № 2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лобачевского, д.15, стр.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 7085.75 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 7078.66 |  |  |  | 7078.6667 | ООО "СК СИСТЕМА" | 8494.4 | 8494.4 | 32009464052 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-25 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-10-04 | 2020-09-23 | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2020-11-11
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 7085.75 |  |  |  | -
2924 | Заголовочный лот | 0 | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №1408 от 06.08.2020 Дмитровского района (9 объектов) | СЭС | ориентировочный расчет | 5722.51 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5720 |  |  |  | 5720 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 6864 | 6864 | 32009464519 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-12-28
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 5722.5 |  |  |  | -
справочный | Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-13036(830794) ф.32, ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Батюшково, д.28 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-13036(830794) ф.32, ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Батюшково, д.28 | СЭС | ориентировочный расчет | 710.24 | [9 empty] | 709.93 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 851.91 | 851.91 | 32009464519 | roseltorg.ru | 2020-08-17 |  | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-12-28
справочный | Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-13035(830782) ф.32, ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Батюшково, д.28 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-13035(830782) ф.32, ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Батюшково, д.28 | СЭС | ориентировочный расчет | 631.31 | [9 empty] | 631.03 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 757.24 | 757.24 | 32009464519 | roseltorg.ru | 2020-08-17 |  | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-12-28
справочный | Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-13037(830797) ф.32, ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Батюшково, д.28 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-13037(830797) ф.32, ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Батюшково, д.28 | СЭС | ориентировочный расчет | 794.11 | [9 empty] | 793.77 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 952.52 | 952.52 | 32009464519 | roseltorg.ru | 2020-08-17 |  | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-12-28
справочный | Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-13036(830794) от 24.07.2020) ф.32, ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Батюшково, д.28 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-13036(830794) от 24.07.2020) ф.32, ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Батюшково, д.28 | СЭС | ориентировочный расчет | 533.17 | [9 empty] | 532.93 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 639.52 | 639.52 | 32009464519 | roseltorg.ru | 2020-08-17 |  | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-12-28
справочный | Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-13040(830785) от 24.07.2020 г.) , ф.32, ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Батюшково, д.28 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-13040(830785) от 24.07.2020 г.) , ф.32, ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Батюшково, д.28 | СЭС | ориентировочный расчет | 493.39 | [9 empty] | 493.17 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 591.8 | 591.8 | 32009464519 | roseltorg.ru | 2020-08-17 |  | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-12-28
справочный | Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-13032(830792) от 24.07.2020 г.) , ф.32, ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Батюшково, д.28 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-13032(830792) от 24.07.2020 г.) , ф.32, ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Батюшково, д.28 | СЭС | ориентировочный расчет | 729.97 | [9 empty] | 729.65 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 875.58 | 875.58 | 32009464519 | roseltorg.ru | 2020-08-17 |  | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-12-28
справочный | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.32 ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Батюшково, д.28 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.32 ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Батюшково, д.28 | СЭС | ориентировочный расчет | 710.24 | [9 empty] | 709.93 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 851.91 | 851.91 | 32009464519 | roseltorg.ru | 2020-08-17 |  | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-12-28
справочный | Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-13040(830785) от 24.07.2020) ф.32, ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Батюшково, д.28 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-13040(830785) от 24.07.2020) ф.32, ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Батюшково, д.28 | СЭС | ориентировочный расчет | 533.17 | [9 empty] | 532.93 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 639.52 | 639.52 | 32009464519 | roseltorg.ru | 2020-08-17 |  | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-12-28
справочный | Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-13041(830783) ф.32, ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Батюшково, д.28 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-13041(830783) ф.32, ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Батюшково, д.28 | СЭС | ориентировочный расчет | 586.91 | [9 empty] | 586.67 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 704 | 704 | 32009464519 | roseltorg.ru | 2020-08-17 |  | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-12-28
2925 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0,4кВ - 3752, ПС №583 "Подъячево",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Комаровка | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0,4кВ - 3752, ПС №583 "Подъячево",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Комаровка | СЭС | ориентировочный расчет | 815.33 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 811.25 |  |  |  | 811.25 | ООО "ФАБИ" | 973.5 | 973.5 | 32009464525 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-12-28
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 812.83 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 815.33 |  |  |  | -
2926 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0,4кВ -3096 , ПС №№ 585 "Дмитров", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Ильинское | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0,4кВ -3096 , ПС №№ 585 "Дмитров", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Ильинское | СЭС | ориентировочный расчет | 522.83 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 520.33 |  |  |  | 520.325 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 624.39 | 624.39 | 32009464527 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-09-30 | 2020-09-21 | 2020-09-30 | 2020-12-28
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 522.83 |  |  |  | -
2927 | Строительство МТП-6/0.4 кВ, КВЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ фидер ‘‘35331, РП-52-ТП-387, ТП-387-ТП-310, ТП-310-ТП-200, ТП-200-КТП-1490, ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Колосово, СНТ "Колос", уч.56 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-6/0.4 кВ, КВЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ фидер ‘‘35331, РП-52-ТП-387, ТП-387-ТП-310, ТП-310-ТП-200, ТП-200-КТП-1490, ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Колосово, СНТ "Колос", уч.56 | СЭС | ориентировочный расчет | 1818.1 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1809.01 |  |  |  | 1809.0117 | ООО "ЭЛМОНТ" | 2170.81 | 2170.814 | 32009464530 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-09-25 | 2020-09-21 | 2020-09-25 | 2020-12-28
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1818.1 |  |  |  | -
2928 | Строительство МТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ фидер 24707, ТП-420-ТП-89 ПС №247 "Малеевка", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Кононово, д.3 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ фидер 24707, ТП-420-ТП-89 ПС №247 "Малеевка", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Кононово, д.3 | СЭС | ориентировочный расчет | 1590.8 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1582.85 |  |  |  | 1582.8483 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1899.42 | 672.4217 | 32009464532 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-09-25 | 2020-09-21 | 2020-09-25 | 2021-06-26
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1590.8 |  |  |  | -
2929 | Заголовочный лот | 0 | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №1408 от 06.08.2020 Клинского района (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 2130.73 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 2109.43 |  |  |  | 2109.4258 | ООО "ЭНКОМ" | 2531.31 | 2531.311 | 32009464537 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-09-25 | 2020-09-21 | 2020-09-25 | 2020-12-28
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2130.73 |  |  |  | -
справочный | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП (сооруж. по дог. №С8-20-302-13486(847222) от 28.07.2020) ф.1, ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Третьяково | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП (сооруж. по дог. №С8-20-302-13486(847222) от 28.07.2020) ф.1, ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Третьяково | СЭС | ориентировочный расчет | 717.03 | [9 empty] | 709.86 | ООО "ЭНКОМ" | 851.83 | 851.83 | 32009464537 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-09-25 | 2020-09-21 | 2020-09-25 | 2020-12-28
справочный | Строительство МТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.35331, РП-52-ТП-387, ТП-387-ТП-193-ТП-196-ТП-195-ТП-204, отпайка на МТП-1305 ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Третьяково | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.35331, РП-52-ТП-387, ТП-387-ТП-193-ТП-196-ТП-195-ТП-204, отпайка на МТП-1305 ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Третьяково | СЭС | ориентировочный расчет | 1413.71 | [9 empty] | 1399.57 | ООО "ЭНКОМ" | 1679.48 | 1679.48 | 32009464537 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-09-25 | 2020-09-21 | 2020-09-25 | 2020-12-28
2930 | Строительство КТП-10/0.4 кВ, 2-КЛ-10 кВ от врезки в КЛ - 10 кВ напр. ТП-24772 – ТП-26598, ПС №836 "Слобода", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИ Р, МО, Красногорский р-н, КФХ "Дмитровское-10" | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0.4 кВ, 2-КЛ-10 кВ от врезки в КЛ - 10 кВ напр. ТП-24772 – ТП-26598, ПС №836 "Слобода", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИ Р, МО, Красногорский р-н, КФХ "Дмитровское-10" | СЭС | ориентировочный расчет | 1074.46 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1069.09 |  |  |  | 1069.0917 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1282.91 | 1282.91 | 32009464538 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-12-28
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1070.17 |  |  |  | -
2931 | Строительство КВЛ-0.4 кВ от КТП-6/0,4кВ -1530, ПС №336 "Клязьма",в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, п. Лесные Поляны, ул. Новая | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КВЛ-0.4 кВ от КТП-6/0,4кВ -1530, ПС №336 "Клязьма",в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, п. Лесные Поляны, ул. Новая | СЭС | ориентировочный расчет | 437.23 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 435.04 |  |  |  | 435.0433 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 522.05 | 522.052 | 32009464540 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-10-01 | 2020-09-21 | 2020-10-01 | 2020-12-28
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 435.48 |  |  |  | -
2932 | Строительство МТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №442 "кВ Юркино I ", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, г. Талдом, ул. Советская, промзона | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №442 "кВ Юркино I ", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, г. Талдом, ул. Советская, промзона | СЭС | ориентировочный расчет | 590.98 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 585.08 |  |  |  | 585.0767 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 702.09 | 702.092 | 32009464542 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-09-23 | 2020-09-21 | 2020-09-23 | 2020-12-28
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 587.44 |  |  |  | -
2933 | Заголовочный лот | 0 | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №1408 от 06.08.2020 Солнечногорского района (5 объектов) | СЭС | ориентировочный расчет | 4828.1 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4803.96 |  |  |  | 4803.96 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 5764.75 | 1928.6486 | 32009464545 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-10-01 | 2020-09-21 | 2020-10-01 | 2021-06-30
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 4813.62 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4828.1 |  |  |  | -
справочный | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ от ТП-10/0.4 кВ-3465, ПС №71 "Поварово",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Ростовцево | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ от ТП-10/0.4 кВ-3465, ПС №71 "Поварово",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Ростовцево | СЭС | ориентировочный расчет | 433.2 | [9 empty] | 431.04 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 517.25 |  | 32009464545 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-11-29
справочный | Строительство КТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Курилово ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Новая | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Курилово ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Новая | СЭС | ориентировочный расчет | 833.59 | [9 empty] | 829.43 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 995.31 | 332.9897 | 32009464545 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-10-01 | 2020-09-21 | 2020-10-01 | 2021-06-30
справочный | Реконструкция ТП-10/0.4 кВ-402 (замена ТП и трансформатора ощностью 100 кВА на КТП и трансформатор мощностью 250 кВА), ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, рп Андреевка, ул. Речная, д.13 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0.4 кВ-402 (замена ТП и трансформатора ощностью 100 кВА на КТП и трансформатор мощностью 250 кВА), ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, рп Андреевка, ул. Речная, д.13 | СЭС | ориентировочный расчет | 1388.96 | [9 empty] | 1382.02 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1658.42 | 1658.42 | 32009464545 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-10-01 | 2020-09-21 | 2020-10-01 | 2020-12-28
справочный | Строительство МТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 76535 ПС №765 "Сенеж", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Кривцово, №752 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 76535 ПС №765 "Сенеж", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Кривцово, №752 | СЭС | ориентировочный расчет | 1292.24 | [9 empty] | 1285.78 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1542.94 | 1542.94 | 32009464545 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-10-01 | 2020-09-21 | 2020-10-01 | 2020-12-28
справочный | Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Погорелово», ПС №329 "Осиновка",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Ермолино, ул. Светлая, д.7 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Погорелово», ПС №329 "Осиновка",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Ермолино, ул. Светлая, д.7 | СЭС | ориентировочный расчет | 880.1 | [9 empty] | 875.7 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1050.84 | 1050.84 | 32009464545 | roseltorg.ru | 2020-08-17 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-10-01 | 2020-09-21 | 2020-10-01 | 2020-12-28
2934 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №635 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №14 "Апаренки", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/т "Рассвет", уч. № 47 Ю8-20-302-19790(855531) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №635 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №14 "Апаренки", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/т "Рассвет", уч. № 47 Ю8-20-302-19790(855531) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 435.72 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 433.45 |  |  |  | 433.453 | ООО "ЭлектроГарант" | 520.14 | 260.0718 | 32009463389 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-24 | 2020-09-03 | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-10-01 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2021-02-11
2935 | Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-23, ПС №246 "Ляхово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, Татариново с Ю8-20-302-16252(825705) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-23, ПС №246 "Ляхово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, Татариново с Ю8-20-302-16252(825705) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1724.55 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 1715.59 |  |  |  | 1715.585 | ООО "ЭлектроГарант" | 2058.7 |  | 32009463370 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-24 | 2020-09-03 | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-14 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-10-29
2936 | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ (част. по сущ. опорам), в т.ч. ПИР, МО, г. Ступино, Липитино с, Клубная ул Ю8-20-302-15179(811194) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ (част. по сущ. опорам), в т.ч. ПИР, МО, г. Ступино, Липитино с, Клубная ул Ю8-20-302-15179(811194) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1368.38 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КонтурЭнерго" | 1347.17 |  |  |  | 1347.1652 | АО "КонтурЭнерго" | 1616.6 | 1616.5982 | 32009463363 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-24 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-24 | 2020-09-14 | 2020-09-24 | 2020-10-16
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1360 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1368.38 |  |  |  | -
2937 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1596, ПС №702 "Гришенки", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г. Чехов Ю8-20-302-19781(865382) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1596, ПС №702 "Гришенки", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г. Чехов Ю8-20-302-19781(865382) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 532.06 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Элмонт" | 529.4 |  |  |  | 529.4037 | ООО "Элмонт" | 635.28 | 100.3081 | 32009463440 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-24 | 2020-09-03 | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-25 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2021-08-12
2938 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №857 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Семеновская с/а, д. Дубечино, с/т Луч-3, уч. 17 Ю8-20-303-19291(860747) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №857 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Семеновская с/а, д. Дубечино, с/т Луч-3, уч. 17 Ю8-20-303-19291(860747) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 421.36 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КонтурЭнерго" | 414.83 |  |  |  | 414.8309 | АО "КонтурЭнерго" | 497.8 | 268.0446 | 32009463420 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-24 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-24 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2021-02-05
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 419.17 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 421.36 |  |  |  | -
2939 | Заголовочный лот | 0 | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, ПНР, СМР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №1643 от 13.08.2020 Раменского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3237.18 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3216.67 |  |  |  | 3216.6667 | ООО "ФАБИ" | 3860 | 3860 | 32009463354 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-24 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-30 | 2020-09-14 | 2020-09-30 | 2020-12-12
участник | [12 empty] | ООО "Технолог" | 3233.94 |  |  |  | -
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 с ПС №635 "Степановская", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Никоновское, д Левино Ю8-20-302-16595(827210) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 с ПС №635 "Степановская", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Никоновское, д Левино Ю8-20-302-16595(827210) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 929.96 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-08-24 |  |  | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-14 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-12-06
справочный | Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.19 ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, с. Михайловская Слобода, ул. Старорязанская, д. 23 Ю8-20-302-19222(860937) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.19 ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, с. Михайловская Слобода, ул. Старорязанская, д. 23 Ю8-20-302-19222(860937) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1758.36 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-08-24 |  |  | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-14 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-12-07
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-229, ПС №607 "Рыболово", рубильник, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Рыболово с Ю8-20-302-19774(865716) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-229, ПС №607 "Рыболово", рубильник, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Рыболово с Ю8-20-302-19774(865716) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 548.86 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-08-24 |  |  | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-14 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-12-12
2940 | Строительство двух ВЛИ-0,38 кВ (по сущест. опорам 16-23) от оп. 16 ВЛИ-0,4 кВ "16 кв. дома, КНС, коттеджи" и оп. 16 ВЛИ-0,4 кВ "д. 121-212" ЗТП-460 "Власово" ПС № 86 "Рошаль", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, с. Власово, к.н. 50:25:0040102:1457 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство двух ВЛИ-0,38 кВ (по сущест. опорам 16-23) от оп. 16 ВЛИ-0,4 кВ "16 кв. дома, КНС, коттеджи" и оп. 16 ВЛИ-0,4 кВ "д. 121-212" ЗТП-460 "Власово" ПС № 86 "Рошаль", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, с. Власово, к.н. 50:25:0040102:1457 | ВЭС | расчет филиала | 598.28 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 596 |  |  |  | 596 | ООО "ФАБИ" | 715.2 | 715.2 | 32009467865 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-11-30
2941 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-302-10970(827157) от 09.07.2020 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н , кадастровый номер: 50:14:0030111:1523 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-302-10970(827157) от 09.07.2020 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н , кадастровый номер: 50:14:0030111:1523 | ВЭС | расчет филиала | 530.36 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 527 |  |  |  | 527 | ООО "Меридиан Энерго" | 632.4 | 632.4 | 32009467859 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-11-30
2942 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ - по сущ. оп. 1-11 произвести дополнительный подвес провода, от оп. 10 по сущ. ВЛ-0,4кВ уч. оп. 10;26;27-38 произвести замену провода, ПС № 401 "Голутвин", МО, Коломенский р-н,п. Биорки, д.36 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛ-0,4 кВ - по сущ. оп. 1-11 произвести дополнительный подвес провода, от оп. 10 по сущ. ВЛ-0,4кВ уч. оп. 10;26;27-38 произвести замену провода, ПС № 401 "Голутвин", МО, Коломенский р-н,п. Биорки, д.36 | ВЭС | расчет филиала | 1209.96 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1204 |  |  |  | 1204 | ООО "ФАБИ" | 1444.8 | 1103.5087 | 32009467856 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2021-01-30
2943 | Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ № 2 (с заменой вводов - 14 шт.) от опоры 10 до опоры 8 КТП-69 СНТ "Лазаревка" ПС № 744 "Михали", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, СТ "Лазаревка", к.н. 50:30:0050205:178 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ № 2 (с заменой вводов - 14 шт.) от опоры 10 до опоры 8 КТП-69 СНТ "Лазаревка" ПС № 744 "Михали", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, СТ "Лазаревка", к.н. 50:30:0050205:178 | ВЭС | расчет филиала | 661.87 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 659 |  |  |  | 659 | ООО "ФАБИ" | 790.8 | 603.9969 | 32009467854 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2021-01-30
2944 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-199 ПС № 26 "Монино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/о ТА Балобановского, с. Балобаново, ул. Центральная, уч. 12, к.н. 50:16:0501001:2272 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-199 ПС № 26 "Монино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/о ТА Балобановского, с. Балобаново, ул. Центральная, уч. 12, к.н. 50:16:0501001:2272 | ВЭС | расчет филиала | 742.85 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 739.13 |  |  |  | 739.132 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 886.96 | 672.1482 | 32009467849 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2021-01-31
2945 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 50; ВЛИ-0,38 кВ (по существующим опорам 46-50) от оп. 15 ВЛИ-0,4 кВ ТП-72 ПС № 456 "Маслово", в т.ч. ПИР, МО, Зарайск г. о., Рожново д, д.7 , кадастровый номер: 50:38:0030210:133 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 50; ВЛИ-0,38 кВ (по существующим опорам 46-50) от оп. 15 ВЛИ-0,4 кВ ТП-72 ПС № 456 "Маслово", в т.ч. ПИР, МО, Зарайск г. о., Рожново д, д.7 , кадастровый номер: 50:38:0030210:133 | ВЭС | расчет филиала | 736.85 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 734 |  |  |  | 734 | ООО "ФАБИ" | 880.8 | 880.8 | 32009467845 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-12-01
2946 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 116 ВЛИ-0,4 кВ "Левая сторона, СИП" МТП-258 "Филисово" ПС № 623 "Пышлицы", в т.ч. ПИР, МО, г/о Шатура, д. Филисово, д. 53-Б, к.н. 50:25:0079510:38 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 116 ВЛИ-0,4 кВ "Левая сторона, СИП" МТП-258 "Филисово" ПС № 623 "Пышлицы", в т.ч. ПИР, МО, г/о Шатура, д. Филисово, д. 53-Б, к.н. 50:25:0079510:38 | ВЭС | расчет филиала | 544.53 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 542 |  |  |  | 542 | ООО "ФАБИ" | 650.4 | 650.4 | 32009467839 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-12-01
2947 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от ВЛЗ-10 кВ фид. 68 ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, г. Коломна, ул. Подлипки-6, к.н. 50:57:0030408:28 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от ВЛЗ-10 кВ фид. 68 ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, г. Коломна, ул. Подлипки-6, к.н. 50:57:0030408:28 | ВЭС | расчет филиала | 845.63 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 842 |  |  |  | 842 | ООО "ФАБИ" | 1010.4 | 771.7228 | 32009467833 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2021-01-30
2948 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-302-11553(843893) от 20.07.2020 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, к.н. 50:14:0030111:1468 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-302-11553(843893) от 20.07.2020 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, к.н. 50:14:0030111:1468 | ВЭС | расчет филиала | 473.7 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 471 |  |  |  | 471 | ООО "Меридиан Энерго" | 565.2 | 565.2 | 32009467830 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-12-02
2949 | Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 102 фид. 24 ПС № 450 "Пески", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, АО "Сергиевское", к.н. 50:34:0010307:94 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 102 фид. 24 ПС № 450 "Пески", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, АО "Сергиевское", к.н. 50:34:0010307:94 | ВЭС | расчет филиала | 765.21 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 762 |  |  |  | 762 | ООО "ФАБИ" | 914.4 | 682.2831 | 32009467825 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2021-02-02
2950 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 6; ВЛИ-0,38 кВ (совместным подвесом по существующим опорам 1-6) от РУ-0,4 кВ ТП-284 ПС № 16 "Дятлово", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, СНТ "Авдеевское", уч. 29, к.н. 50:38:0040133:12 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 6; ВЛИ-0,38 кВ (совместным подвесом по существующим опорам 1-6) от РУ-0,4 кВ ТП-284 ПС № 16 "Дятлово", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, СНТ "Авдеевское", уч. 29, к.н. 50:38:0040133:12 | ВЭС | расчет филиала | 633.76 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 631 |  |  |  | 631 | ООО "ФАБИ" | 757.2 | 757.2 | 32009467819 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-12-03
2951 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-302-10300(820894) от 23.06.2020 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, к.н. 50:14:0030111:1368 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-302-10300(820894) от 23.06.2020 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, к.н. 50:14:0030111:1368 | ВЭС | расчет филиала | 799.51 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 795 |  |  |  | 795 | ООО "Меридиан Энерго" | 954 | 706.3969 | 32009467812 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2021-02-03
2952 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-20-303-5905(748887) от 12.02.2020 ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Мамонтовское, д. Калитино, ЗАО "Мамонтово", к.н. 50:16:0401036:137 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-20-303-5905(748887) от 12.02.2020 ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Мамонтовское, д. Калитино, ЗАО "Мамонтово", к.н. 50:16:0401036:137 | ВЭС | расчет филиала | 489.78 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 487.33 |  |  |  | 487.3322 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 584.8 | 584.7986 | 32009467807 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-12-02
2953 | Реконструкция КТП-250 6/0,4 кВ № 199 (замена на КТП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 26 "Монино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/о ТА Балобановского, с. Балобаново, ул. Центральная, уч. 12, к.н. 50:16:0501001:2272 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-250 6/0,4 кВ № 199 (замена на КТП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 26 "Монино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/о ТА Балобановского, с. Балобаново, ул. Центральная, уч. 12, к.н. 50:16:0501001:2272 | ВЭС | расчет филиала | 1899.99 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1890.49 |  |  |  | 1890.4949 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2268.59 | 1719.1688 | 32009467802 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2021-01-31
2954 | Строительство ТП-250 6/0,4 кВ (с т-ром 160 кВА) ПС № 333 "Ельня", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Аксено-Бутырское, д. Кашино, д. 18, к.н. 50:16:0501011:41 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-250 6/0,4 кВ (с т-ром 160 кВА) ПС № 333 "Ельня", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Аксено-Бутырское, д. Кашино, д. 18, к.н. 50:16:0501011:41 | ВЭС | расчет филиала | 1249.24 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1242.99 |  |  |  | 1242.993 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1491.59 | 1130.3467 | 32009467798 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2021-01-31
2955 | Строительство ВЛЗ-10 кВ ответвление от оп. 1 фид. 68 до оп.78 фид. «Мосплодовощ», установка РЛКВ-10 кВ-3 шт. ПС № 401 "Голутвин", МО, г. Коломна, ул. Подлипки-6, к.н. 50:57:0030408:28 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛЗ-10 кВ ответвление от оп. 1 фид. 68 до оп.78 фид. «Мосплодовощ», установка РЛКВ-10 кВ-3 шт. ПС № 401 "Голутвин", МО, г. Коломна, ул. Подлипки-6, к.н. 50:57:0030408:28 | ВЭС | расчет филиала | 657.58 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 655 |  |  |  | 655 | ООО "ФАБИ" | 786 | 600.3307 | 32009467795 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2021-01-30
2956 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 6 (ф-2) ВЛИ-0,4 кВ ТП-1570 ПС № 258 "Демихово", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Демидово, к.н. 50:17:0021015:32 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 6 (ф-2) ВЛИ-0,4 кВ ТП-1570 ПС № 258 "Демихово", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Демидово, к.н. 50:17:0021015:32 | ВЭС | расчет филиала | 459.53 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 457 |  |  |  | 457 | ООО "Меридиан Энерго" | 548.4 | 548.4 | 32009467792 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-12-03
2957 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч. совместным подвесом с ВЛ-10 кВ с установкой доп. опор) от РУ-0,4 кВ ПС № 30 "Фряново", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Новопареево, ТСН "Новопареево", к.н. 50:14:0010309:529 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч. совместным подвесом с ВЛ-10 кВ с установкой доп. опор) от РУ-0,4 кВ ПС № 30 "Фряново", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Новопареево, ТСН "Новопареево", к.н. 50:14:0010309:529 | ВЭС | расчет филиала | 625.79 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 622 |  |  |  | 622 | ООО "Меридиан Энерго" | 746.4 | 548.4909 | 32009467786 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2021-02-04
2958 | Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ № 2 (с заменой вводов - 14 шт.) от опоры 12 до опоры 33 КТП-68 СНТ «Лазаревка» ПС № 744 "Михали", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, СТ "Лазаревка", к.н. 50:30:0050205:156 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ № 2 (с заменой вводов - 14 шт.) от опоры 12 до опоры 33 КТП-68 СНТ «Лазаревка» ПС № 744 "Михали", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, СТ "Лазаревка", к.н. 50:30:0050205:156 | ВЭС | расчет филиала | 698.68 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 696 |  |  |  | 696 | ООО "ФАБИ" | 835.2 | 613.7455 | 32009467775 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2021-02-04
2959 | Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры КВЛ-6 кВ ТП-154-МТП-1058 ПС № 742 "Орбита", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, с/п Медвежье-Озерское, д. Моносеево, к.н. 50:14:0040327:108 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры КВЛ-6 кВ ТП-154-МТП-1058 ПС № 742 "Орбита", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, с/п Медвежье-Озерское, д. Моносеево, к.н. 50:14:0040327:108 | ВЭС | расчет филиала | 1075.95 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 1070 |  |  |  | 1070 | ООО "Меридиан Энерго" | 1284 | 1284 | 32009467768 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-14 | 2020-09-13 | 2020-09-14 | 2020-09-15
2960 | Модернизация ЦРП-1-монтаж ячейки с ВВ на 1 с.ш.-10 кВ, ПС 220 кВ № 401 "Голутвин", МО, г. Коломна, ул. Подлипки-6, к.н. 50:57:0030408:28 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Модернизация ЦРП-1-монтаж ячейки с ВВ на 1 с.ш.-10 кВ, ПС 220 кВ № 401 "Голутвин", МО, г. Коломна, ул. Подлипки-6, к.н. 50:57:0030408:28 | ВЭС | расчет филиала | 1900.16 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1891 |  |  |  | 1891 | ООО "ФАБИ" | 2269.2 | 1733.1685 | 32009467766 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2021-01-30
2961 | Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ КРН-1-ТП-56 ПС № 30 "Фряново", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Новопареево, ТСН "Новопареево", к.н. 50:14:0010309:529 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ КРН-1-ТП-56 ПС № 30 "Фряново", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Новопареево, ТСН "Новопареево", к.н. 50:14:0010309:529 | ВЭС | расчет филиала | 2282.11 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 2270 |  |  |  | 2270 | ООО "Меридиан Энерго" | 2724 | 2001.7273 | 32009467779 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2021-02-04
2962 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ по сущ. опорам 37-31 и 31-40 ВЛЗ-6 кВ ф.309; реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ № 20 (замена т-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 84 "Глухово", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Молзино, ул. Советская, к.н. 50:16:0104004:3410 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛЗ-6 кВ по сущ. опорам 37-31 и 31-40 ВЛЗ-6 кВ ф.309; реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ № 20 (замена т-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 84 "Глухово", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Молзино, ул. Советская, к.н. 50:16:0104004:3410 | ВЭС | расчет филиала | 2223.26 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2209.92 |  |  |  | 2209.9226 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2651.91 | 1948.7499 | 32009467756 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2021-02-04
2963 | Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 6 шт.) от оп. 3 "фид. №1" МТП-881 "Гора 2" ПС № 349 "Коробово", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, с/п Дмитровское, д. Гора, д. 38-А, к.н. 50:25:0080114:30 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 6 шт.) от оп. 3 "фид. №1" МТП-881 "Гора 2" ПС № 349 "Коробово", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, с/п Дмитровское, д. Гора, д. 38-А, к.н. 50:25:0080114:30 | ВЭС | расчет филиала | 554.76 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 552 |  |  |  | 552 | ООО "ФАБИ" | 662.4 | 486.7636 | 32009467750 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2021-02-04
2964 | Реконструкция КЛ-10 кВ фид. №51.2., реконструкция ВЛ-10 кВ фид. «Гололобово», ПС 220 кВ №401 "Голутвин", МО, г. Коломна, ул. Подлипки-6, к.н. 50:57:0030408:28 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КЛ-10 кВ фид. №51.2., реконструкция ВЛ-10 кВ фид. «Гололобово», ПС 220 кВ №401 "Голутвин", МО, г. Коломна, ул. Подлипки-6, к.н. 50:57:0030408:28 | ВЭС | расчет филиала | 818.38 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 815 |  |  |  | 815 | ООО "ФАБИ" | 978 | 746.9764 | 32009467745 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2021-01-30
2965 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 48 фид. "Возрождение" ПС № 722 "Чанки", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Никульский , д. Бакунино, к.н. 50:34:0050304:1016 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 48 фид. "Возрождение" ПС № 722 "Чанки", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Никульский , д. Бакунино, к.н. 50:34:0050304:1016 | ВЭС | расчет филиала | 3768.07 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 3750 |  |  |  | 3750 | ООО "ФАБИ" | 4500 | 3306.8182 | 32009467730 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2021-02-04
2966 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 18 шт.) от опоры 13 до опоры 22,33-35 ПС № 722 "Чанки", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Никульский , д. Бакунино, к.н. 50:34:0050304:1016 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 18 шт.) от опоры 13 до опоры 22,33-35 ПС № 722 "Чанки", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Никульский , д. Бакунино, к.н. 50:34:0050304:1016 | ВЭС | расчет филиала | 765.52 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 762 |  |  |  | 762 | ООО "ФАБИ" | 914.4 | 671.9455 | 32009467724 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2021-02-04
2967 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ № 1801 (замена т-ра 250 10/0,4 кВА на тр-р 250 6/0,4 кВА) ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Верейское, пос. 1 Мая, СНТ «Дружба» | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ № 1801 (замена т-ра 250 10/0,4 кВА на тр-р 250 6/0,4 кВА) ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Верейское, пос. 1 Мая, СНТ «Дружба» | ВЭС | расчет филиала | 796.16 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 793 |  |  |  | 793 | ООО "ФАБИ" | 951.6 | 298.7223 | 32009467717 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2021-07-31
2968 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ № 1797 (замена т-ра 160 10/0,4 кВА на тр-р 160 6/0,4 кВА) ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, севернее п. 1 Мая | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ № 1797 (замена т-ра 160 10/0,4 кВА на тр-р 160 6/0,4 кВА) ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, севернее п. 1 Мая | ВЭС | расчет филиала | 623.26 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 621 |  |  |  | 621 | ООО "ФАБИ" | 745.2 | 231.6808 | 32009467714 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2021-08-03
2969 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ № 1802 (замена т-ра 250 10/0,4 кВА на тр-р 250 6/0,4 кВА) ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, северо-восточнее п. Майский, к.н. 50:24:0050326:123 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ № 1802 (замена т-ра 250 10/0,4 кВА на тр-р 250 6/0,4 кВА) ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, северо-восточнее п. Майский, к.н. 50:24:0050326:123 | ВЭС | расчет филиала | 796.16 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 793 |  |  |  | 793 | ООО "ФАБИ" | 951.6 | 298.7223 | 32009467705 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2021-07-31
2970 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ № 1793 (замена т-ра 250 10/0,4 кВА на тр-р 250 6/0,4 кВА) ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Верейское, восточнее пос. Снопок Новый, СНТ "Автомобилист" | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ № 1793 (замена т-ра 250 10/0,4 кВА на тр-р 250 6/0,4 кВА) ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Верейское, восточнее пос. Снопок Новый, СНТ "Автомобилист" | ВЭС | расчет филиала | 796.16 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 793 |  |  |  | 793 | ООО "ФАБИ" | 951.6 | 295.85 | 32009467700 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2021-08-03
2971 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ № 1791 (замена т-ра 250 10/0,4 кВА на тр-р 250 6/0,4 кВА) ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, пос. 1-го Мая, к.н. 50:24:0050312:14 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ № 1791 (замена т-ра 250 10/0,4 кВА на тр-р 250 6/0,4 кВА) ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, пос. 1-го Мая, к.н. 50:24:0050312:14 | ВЭС | расчет филиала | 796.16 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 793 |  |  |  | 793 | ООО "ФАБИ" | 951.6 | 298.7223 | 32009467696 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2021-07-31
2972 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ № 1792 (замена т-ра 160 10/0,4 кВА на тр-р 160 6/0,4 кВА) ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, пос. 1-го Мая, СНТ "Березка" | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ № 1792 (замена т-ра 160 10/0,4 кВА на тр-р 160 6/0,4 кВА) ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, пос. 1-го Мая, СНТ "Березка" | ВЭС | расчет филиала | 623.26 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 621 |  |  |  | 621 | ООО "ФАБИ" | 745.2 | 231.6808 | 32009467689 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2021-08-03
2973 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-302-9800(812011) от 11.06.2020 ПС № 599 "Торфяная", в т.ч. ПИР, МО, г/о Орехово-Зуево, д. Прокудино, к.н. 50:24:0050203:555 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-302-9800(812011) от 11.06.2020 ПС № 599 "Торфяная", в т.ч. ПИР, МО, г/о Орехово-Зуево, д. Прокудино, к.н. 50:24:0050203:555 | ВЭС | расчет филиала | 417.04 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 415 |  |  |  | 415 | ООО "ФАБИ" | 498 | 368.7481 | 32009467683 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2021-02-03
2974 | Реконструкция ЦРП-160 6/0,4 кВ № 31 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА) ПС № 414 "Кудиново", в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, к.к. 50:16:0603007 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ЦРП-160 6/0,4 кВ № 31 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА) ПС № 414 "Кудиново", в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, к.к. 50:16:0603007 | ВЭС | расчет филиала | 964.53 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 959.7 |  |  |  | 959.7 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 1151.64 | 1151.64 | 32009467672 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-10-15
2975 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (по существующим опорам 1-16) от РУ-0,4 кВ ТП-22 фид. "Быт" ПС № 768 "Гавриловская", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, д. Матвеевка, д. 34, к.н. 50:35:0050404:99 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (по существующим опорам 1-16) от РУ-0,4 кВ ТП-22 фид. "Быт" ПС № 768 "Гавриловская", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, д. Матвеевка, д. 34, к.н. 50:35:0050404:99 | ВЭС | расчет филиала | 639.54 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 465 |  |  |  | 465 | ООО "Меридиан Энерго" | 558 | 558 | 32009467666 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-09-30
2976 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. В8-20-302-7989(778303) от 14.04.2020 ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Вялковское, д. Копнино, к.н. 50:23:0010167:372 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. В8-20-302-7989(778303) от 14.04.2020 ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Вялковское, д. Копнино, к.н. 50:23:0010167:372 | ВЭС | расчет филиала | 467.47 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 452 |  |  |  | 452 | ООО "ФАБИ" | 542.4 | 542.4 | 32009467663 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-10-23
2977 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 74 ВЛИ-0,4 кВ № 2 МТП-148 ПС № 52 "Двойня", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Двойни, к.н. 50:30:0050208:124 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 74 ВЛИ-0,4 кВ № 2 МТП-148 ПС № 52 "Двойня", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Двойни, к.н. 50:30:0050208:124 | ВЭС | расчет филиала | 453.3 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 452 |  |  |  | 452 | ООО "ФАБИ" | 542.4 | 542.4 | 32009467663 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-09-30
2978 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-303-8548(788422) от 01.05.2020 ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Ботово, СНТ «Лесная поляна-2», уч. 141, к.н. 50:16:0202005:539 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-303-8548(788422) от 01.05.2020 ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Ботово, СНТ «Лесная поляна-2», уч. 141, к.н. 50:16:0202005:539 | ВЭС | расчет филиала | 637.45 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 634.27 |  |  |  | 634.2662 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 761.12 | 761.1195 | 32009467648 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-09-30
2979 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ «Деревня» (с заменой вводов - 12 шт.) от оп. 37 до оп. 46 ЗТП-501 «Бородино» ПС № 349 "Коробово", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, д. Бородино, д. 37-Б, к.н. 50:25:0090307:418 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ «Деревня» (с заменой вводов - 12 шт.) от оп. 37 до оп. 46 ЗТП-501 «Бородино» ПС № 349 "Коробово", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, д. Бородино, д. 37-Б, к.н. 50:25:0090307:418 | ВЭС | расчет филиала | 745.92 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 743 |  |  |  | 743 | ООО "ФАБИ" | 891.6 | 891.6 | 32009467736 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-11-16
2980 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-856 ПС № 120 "Храпуново", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Тимохово, ул. Совхозная, к.н. 50:16:0604003:115 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-856 ПС № 120 "Храпуново", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Тимохово, ул. Совхозная, к.н. 50:16:0604003:115 | ВЭС | расчет филиала | 566.63 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 563.79 |  |  |  | 563.7922 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 676.55 | 676.5507 | 32009467640 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-09-30
2981 | Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-295 с заменой опор 1-18 ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Непецинский, с. Шкинь, к.н. 50:34:0050210:1167 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-295 с заменой опор 1-18 ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Непецинский, с. Шкинь, к.н. 50:34:0050210:1167 | ВЭС | расчет филиала | 1069.87 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1065 |  |  |  | 1065 | ООО "ФАБИ" | 1278 | 1278 | 32009467629 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-11-28
2982 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 34 ВЛ-0,4 кВ ТП-155 № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, СТ «Дубна- Коростыли», уч. 179/2, к.н. 50:34:0050536:179 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 34 ВЛ-0,4 кВ ТП-155 № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, СТ «Дубна- Коростыли», уч. 179/2, к.н. 50:34:0050536:179 | ВЭС | расчет филиала | 424.97 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 423 |  |  |  | 423 | ООО "ФАБИ" | 507.6 | 507.6 | 32009467626 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-09-30
2983 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-44 ПС № 456 "Маслово", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, д. Нижнее Плуталово, д. 7-А, к.н. 50:38:0000000:352 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-44 ПС № 456 "Маслово", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, д. Нижнее Плуталово, д. 7-А, к.н. 50:38:0000000:352 | ВЭС | расчет филиала | 424.97 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 423 |  |  |  | 423 | ООО "ФАБИ" | 507.6 | 507.6 | 32009467618 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-10-01
2984 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (замена вводов - 8 шт.) от оп. 17 до оп. 70 ВЛИ-0,4 кВ КТП-206 «Спирино» ПС № 349 "Коробово", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, с/п Дмитровское, д. Спирино, уч. 75, к.н. 50:25:0080108:215 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (замена вводов - 8 шт.) от оп. 17 до оп. 70 ВЛИ-0,4 кВ КТП-206 «Спирино» ПС № 349 "Коробово", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, с/п Дмитровское, д. Спирино, уч. 75, к.н. 50:25:0080108:215 | ВЭС | расчет филиала | 585.62 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 423 |  |  |  | 423 | ООО "ФАБИ" | 507.6 | 507.6 | 32009467614 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-12-01
2985 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. № В8-20-302-6139(748764) от 12.03.2020 ПС № 590 "Федино", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Фединское, к.н. 50:29:0060221:2720 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. № В8-20-302-6139(748764) от 12.03.2020 ПС № 590 "Федино", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Фединское, к.н. 50:29:0060221:2720 | ВЭС | расчет филиала | 679.95 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 677 |  |  |  | 677 | ООО "ФАБИ" | 812.4 | 812.4 | 32009467607 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-10-01
2986 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. № В8-19-302-3127(702425) от 09.12.2019 ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, г/о Орехово-Зуево, пос. 1-го Мая, д. 29, к.н. 50:24:0050701:162 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. № В8-19-302-3127(702425) от 09.12.2019 ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, г/о Орехово-Зуево, пос. 1-го Мая, д. 29, к.н. 50:24:0050701:162 | ВЭС | расчет филиала | 424.97 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 423 |  |  |  | 423 | ООО "ФАБИ" | 507.6 | 507.6 | 32009467594 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-10-01
2987 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 4 ВЛИ-0,4 кВ ТП-395 ПС № 828 "Огуднево", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, с. Петровское, к.н. 50:14:0020208:154 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 4 ВЛИ-0,4 кВ ТП-395 ПС № 828 "Огуднево", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, с. Петровское, к.н. 50:14:0020208:154 | ВЭС | расчет филиала | 708.28 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 704 |  |  |  | 704 | ООО "Меридиан Энерго" | 844.8 | 341.8646 | 32009467578 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2021-06-02
2988 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 2 ВЛИ-0,4 кВ ТП-1441 ПС № 269 "Добрая", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Давыдовское, д. Запонорье, уч. 68-А, к.н. 50:24:0040404:642 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 2 ВЛИ-0,4 кВ ТП-1441 ПС № 269 "Добрая", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Давыдовское, д. Запонорье, уч. 68-А, к.н. 50:24:0040404:642 | ВЭС | расчет филиала | 424.97 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 423 |  |  |  | 423 | ООО "ФАБИ" | 507.6 | 507.6 | 32009467593 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-10-08
2989 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-275 ПС № 703 "Туменская", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, СНТ «Донское-1», уч. 67, к.н. 50:36:0020702:85 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-275 ПС № 703 "Туменская", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, СНТ «Донское-1», уч. 67, к.н. 50:36:0020702:85 | ВЭС | расчет филиала | 1299.13 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1293 |  |  |  | 1293 | ООО "ФАБИ" | 1551.6 | 1551.6 | 32009467575 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-12-10
2990 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 9 ВЛИ-0,4 кВ ТП-289 ПС № 602 "Боровое", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, 900 м юго-восточнее д. Кузнец, к.н. 50:17:0020120:271 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 9 ВЛИ-0,4 кВ ТП-289 ПС № 602 "Боровое", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, 900 м юго-восточнее д. Кузнец, к.н. 50:17:0020120:271 | ВЭС | расчет филиала | 439.13 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 436 |  |  |  | 436 | ООО "Меридиан Энерго" | 523.2 | 523.2 | 32009467589 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-10-16
2991 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4кВ ТП-946 ПС № 590 "Федино", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, вблизи д. Городище, к.н. 50:29:0050402:2047 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4кВ ТП-946 ПС № 590 "Федино", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, вблизи д. Городище, к.н. 50:29:0050402:2047 | ВЭС | расчет филиала | 495.8 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 494 |  |  |  | 494 | ООО "ФАБИ" | 592.8 | 592.8 | 32009467573 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-10-18
2992 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 30 шт.) от ТП-63 фид. 1 ПС № 571 "Туменская", в т.ч. ПИР, МО, г/о Озеры, с. Протасово, к.н. 50:36:0040210:527 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 30 шт.) от ТП-63 фид. 1 ПС № 571 "Туменская", в т.ч. ПИР, МО, г/о Озеры, с. Протасово, к.н. 50:36:0040210:527 | ВЭС | расчет филиала | 2306.51 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 2295 |  |  |  | 2295 | ООО "ФАБИ" | 2754 | 2754 | 32009467561 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-12-18
2993 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 16 ВЛИ-0,4 кВ ТП-1677 ПС № 599 "Торфяная", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Верейское, пос. Прокудино, уч. 298, к.н. 50:24:0050203:483 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 16 ВЛИ-0,4 кВ ТП-1677 ПС № 599 "Торфяная", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Верейское, пос. Прокудино, уч. 298, к.н. 50:24:0050203:483 | ВЭС | расчет филиала | 495.8 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 494 |  |  |  | 494 | ООО "ФАБИ" | 592.8 | 592.8 | 32009467584 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-10-21
2994 | Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-272 ПС № 703 "Туменская", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, вблизи д. Найдено, СНТ «Ново- Найденское», уч. 206, к.н. 50:36:0020101:169 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-272 ПС № 703 "Туменская", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, вблизи д. Найдено, СНТ «Ново- Найденское», уч. 206, к.н. 50:36:0020101:169 | ВЭС | расчет филиала | 1039.3 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1035 |  |  |  | 1035 | ООО "ФАБИ" | 1242 | 1242 | 32009467568 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-12-22
2995 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РТП-10/0,4 №40 до РУ-10 кВ РП-10 кВ №32., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, п. Коммунарка | I_I-213954 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по объекту: Реконструкция 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РТП-10/0,4 №40 до РУ-10 кВ РП-10 кВ №32., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, п. Коммунарка | НМ | ССР | 5767.37 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 5738.53 |  |  |  | 5738.53 | ООО "СМК" | 6886.24 | 6886.236 | 32009468114 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-14 | 2020-09-18 |  |  |  |  | 2020-09-16 | 2020-09-29 | 2020-09-16 | 2020-09-29 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 5761.6 |  |  |  | -
2996 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-143-ТП-402,отп.МТП-171,172 Щелковский РЭС (1 км) | E_I-183294 | 2021 | СМР | Выполнение СМР, Оборудование (1 этап) по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-143-ТП-402,отп.МТП-171,172 Щелковский РЭС (1 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1053.07 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 1050.57 |  |  |  | 1050.5667 | ООО "Меридиан Энерго" | 1260.68 | 1260.68 | 32009464118 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-27 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-10-06 | 2020-09-28 | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1053 |  |  |  | -
2997 | Модернизация ВЛ 6-кВ ТП-390 сек. 1 оп. №25 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просек) в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н (0,5 км) | J_I-224212 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Модернизация ВЛ 6-кВ ТП-390 сек. 1 оп. №25 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просек) в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н (0,5 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1223.02 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Энком" | 1216.9 |  |  |  | 1216.9 | ООО "Энком" | 1460.28 | 278.4569 | 32009465605 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-27 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-10-06 | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1223.02 |  |  |  | -
2998 | Модернизация ВЛ 6-кВ ф. Мцыри ПС оп. 82-оп.45 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просек) в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, п. Нахабино (4 шт.(прочие)) | J_I-224154 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Модернизация ВЛ 6-кВ ф. Мцыри ПС оп. 82-оп.45 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просек) в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, п. Нахабино (4 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 2502 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Энком" | 2489.49 |  |  |  | 2489.4833 | ООО "Энком" | 2987.38 | 283.5703 | 32009465611 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-27 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-10-06 | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2023-03-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2501.99 |  |  |  | -
2999 | Модернизация ВЛ 6-кВ от КРН 40 до ТП-718 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просек) в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Козино (0,333 км) | J_I-224153 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ВЛ 6-кВ от КРН 40 до ТП-718 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просек) в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Козино (0,333 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1678.61 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Энком" | 1670.22 |  |  |  | 1670.2167 | ООО "Энком" | 2004.26 | 2004.26 | 32009465628 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1678.61 |  |  |  | -
3000 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.10 ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-20-302-19974(860819) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.10 ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-20-302-19974(860819) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 936.16 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 931.01 |  |  |  | 931.0141 | АО "КонтурЭнерго" | 1117.22 | 1117.2169 | 32009463426 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-24 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-07 | 2020-09-22 | 2020-09-07 | 2020-09-22 | 2020-09-28
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 936.16 |  |  |  | -
3001 | Строительство 2КЛ-10 кВ от сущ. ячеек ф.9 и ф.10 РУ-10 кВ ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский район, вблизи д.Меткино,48 км (правая сторона) а/дороги "Дон" | I_I-214329 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство 2КЛ-10 кВ от сущ. ячеек ф.9 и ф.10 РУ-10 кВ ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский район, вблизи д.Меткино,48 км (правая сторона) а/дороги "Дон" | ЮЭС | ССР | 2889.67 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Технолог" | 2875.22 |  |  |  | 2875.2187 | ООО "Технолог" | 3450.26 | 862.5656 | 32009463450 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-26 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-24 | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2021-05-21
участник | [12 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 2883.89 |  |  |  | -
3002 | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ, ПС №755 "Молоково", КЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/п Молоковское, в р-не с. Остров, уч. 30/2Осх Ю8-20-302-20161(871477) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ, ПС №755 "Молоково", КЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/п Молоковское, в р-не с. Остров, уч. 30/2Осх Ю8-20-302-20161(871477) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2919.78 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 2904.6 |  |  |  | 2904.595 | ООО "ЭлектроГарант" | 3485.51 | 3485.514 | 32009463453 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-24 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-07 | 2020-09-23 | 2020-09-07 | 2020-09-23 | 2020-09-30
3003 | Реконструкция КТП-10/0,4кВ №638 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Молоковское с/п, д.Андреевское Ю8-19-303-2552(708513) | K_I-231563 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Реконструкция КТП-10/0,4кВ №638 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Молоковское с/п, д.Андреевское Ю8-19-303-2552(708513) | ЮЭС | ССР | 447.39 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 445.07 |  |  |  | 445.065 | ООО "ЭлектроГарант" | 534.08 | 534.078 | 32009463470 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-26 | 2020-09-03 | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-28 | 2020-09-14 | 2020-09-28 | 2020-10-22
3004 | СтроительствоТП-10/0,4кВ, в габ. 630 кВА с транс. 400 кВА , ВЛ-10 кВ , ВЛ-0,4 кВ , РЛР-10кВ, Счетчик, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, у дер. Хмырово , кадастровый номер: 77:21:0152008:1. | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: СтроительствоТП-10/0,4кВ, в габ. 630 кВА с транс. 400 кВА , ВЛ-10 кВ , ВЛ-0,4 кВ , РЛР-10кВ, Счетчик, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, у дер. Хмырово , кадастровый номер: 77:21:0152008:1. | НМ | ОР | 2449.51 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 2440.93 |  |  |  | 2440.9343 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 2929.12 | 2929.1212 | 32009468418 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-14 | 2020-09-18 |  |  |  |  | 2020-09-16 | 2020-10-07 | 2020-09-16 | 2020-10-07 | 2020-11-24
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 2447.06 |  |  |  | -
3005 | Строительство ТП-10/0,4 кВ в габ. 630 кВА и транс.630 кВА, ВЛ-10 кВ , РЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Первомайское, д.Каменка: 77:18:0180609:233. | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ в габ. 630 кВА и транс.630 кВА, ВЛ-10 кВ , РЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Первомайское, д.Каменка: 77:18:0180609:233. | НМ | ОР | 3330.93 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 3314.27 |  |  |  | 3314.2743 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 3977.13 | 3977.1292 | 32009468424 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-14 | 2020-09-18 |  |  |  |  | 2020-09-16 | 2020-10-07 | 2020-09-16 | 2020-10-07 | 2020-11-25
3006 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, 1шт., от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ №413К, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Марушкинское, д.Марушкино , ул.Спортивная, д.23; 50:26:0170402:1070 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛ-0,4 кВ, 1шт., от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ №413К, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Марушкинское, д.Марушкино , ул.Спортивная, д.23; 50:26:0170402:1070 | НМ | ОР | 857.66 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 853.37 |  |  |  | 853.3674 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1024.04 | 1024.0409 | 32009468431 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-14 | 2020-09-18 |  |  |  |  | 2020-09-16 | 2020-10-07 | 2020-09-16 | 2020-10-07 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 856.8 |  |  |  | -
3007 | Реконструкция ТП-400кВА/6/0,4 кВ №413К путем установки новой ТП-6/0,4 кВ в габ. 630 кВА с транс. 630 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Марушкинское, д.Марушкино , ул.Спортивная, д.23; 50:26:0170402:1070 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-400кВА/6/0,4 кВ №413К путем установки новой ТП-6/0,4 кВ в габ. 630 кВА с транс. 630 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Марушкинское, д.Марушкино , ул.Спортивная, д.23; 50:26:0170402:1070 | НМ | ОР | 2812.85 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2798.78 |  |  |  | 2798.782 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 3358.54 | 3358.5384 | 32009468437 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-14 | 2020-09-18 |  |  |  |  | 2020-09-16 | 2020-10-07 | 2020-09-16 | 2020-10-07 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 2810.03 |  |  |  | -
3008 | Реконструкция ТП-160кВА/10/0,4 кВ №667 путем установки новой КТП в габаритах 400 кВА и транс.250 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Михайлово-Ярцевско, д.Сенькино-Секерино : 50:27:0030113:326. | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160кВА/10/0,4 кВ №667 путем установки новой КТП в габаритах 400 кВА и транс.250 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Михайлово-Ярцевско, д.Сенькино-Секерино : 50:27:0030113:326. | НМ | ОР | 1482.27 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 1474.86 |  |  |  | 1474.8553 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 1769.83 | 1308.1326 | 32009468441 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-14 | 2020-09-18 |  |  |  |  | 2020-09-16 | 2020-10-07 | 2020-09-16 | 2020-10-07 | 2021-01-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1480.78 |  |  |  | -
3009 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 184к с транс. 100 кВА путем замены на новую КТП-10/0,4 кВ с транс. 160 кВА в габ. 250 кВА, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Киевский , рп.Киевский , СНТ Яхонт, владение 118 : 77:21:0110704:11 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 184к с транс. 100 кВА путем замены на новую КТП-10/0,4 кВ с транс. 160 кВА в габ. 250 кВА, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Киевский , рп.Киевский , СНТ Яхонт, владение 118 : 77:21:0110704:11 | НМ | ОР | 1796.08 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 1787.1 |  |  |  | 1787.1024 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 2144.52 | 2144.5229 | 32009468445 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-14 | 2020-09-18 |  |  |  |  | 2020-09-16 | 2020-10-07 | 2020-09-16 | 2020-10-07 | 2020-11-29
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1794.29 |  |  |  | -
3010 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 72, ТП-10/0,4кВ № 15349 (в сторону ВРЩ-1,2) до стены фасада здания (со стороны ТП-6/0,4кВ № 72, ТП-10/0,4кВ № 15349), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.3-я Мытищинская, вл.5, стр.1 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 72, ТП-10/0,4кВ № 15349 (в сторону ВРЩ-1,2) до стены фасада здания (со стороны ТП-6/0,4кВ № 72, ТП-10/0,4кВ № 15349), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.3-я Мытищинская, вл.5, стр.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 10565.78 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 10555.22 |  |  |  | 10555.2167 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 12666.26 | 2818.3238 | 32009464055 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2021-10-31
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 10565.78 |  |  |  | -
3011 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 15587, № 11542 до новой ТП, 10КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Игральная, д.8 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 15587, № 11542 до новой ТП, 10КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Игральная, д.8 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 23934.33 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 23898.43 |  |  |  | 23898.4333 | ООО "ЭнергоСеть" | 28678.12 | 4076.7916 | 32009464058 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-09-23 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2022-06-09
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 23934.33 |  |  |  | -
3012 | Строительство ТП-10/0,4 кВ проходного типа с 2 транс. 400 кВА, 2 КЛ-10 кВ путем врезки в КЛ-10 кВ в направлении РТП№5 сек.1- ТП№1 нов. сек.1, 2 КЛ-0,4кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, пос. Мосрентген, п.Мосрентген, кв-л 23, владение 1 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ проходного типа с 2 транс. 400 кВА, 2 КЛ-10 кВ путем врезки в КЛ-10 кВ в направлении РТП№5 сек.1- ТП№1 нов. сек.1, 2 КЛ-0,4кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, пос. Мосрентген, п.Мосрентген, кв-л 23, владение 1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 9416.99 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 9369.9 |  |  |  | 9369.9 | ООО "СМК" | 11243.88 | 3432.3423 | 32009465644 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-09-25 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2021-07-17
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 9407.57 |  |  |  | -
3013 | Строительство КЛ-0,4 кВ от сущ. РЩ-0,4 кВ запитанного от РТП №1115 до РУ-0,4 кВ вновь сооружаемого РЩ-0,4 кВ №нов., РЩ-0,4 кВ, ГНБ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Первомайское п, д. Борисовка : 77:18:0190705:74. | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от сущ. РЩ-0,4 кВ запитанного от РТП №1115 до РУ-0,4 кВ вновь сооружаемого РЩ-0,4 кВ №нов., РЩ-0,4 кВ, ГНБ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Первомайское п, д. Борисовка : 77:18:0190705:74. | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 9551.36 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 9503.6 |  |  |  | 9503.6 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 11404.32 | 8754.8315 | 32009465651 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-16 | 2020-10-05 | 2020-10-16 | 2021-01-23
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 9541.8 |  |  |  | -
3014 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 11541 с установкой тр-ов 2х630кВА, взамен существующих 2х400кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Б.Черемушкинская, д.17А, стр.6 | I_I-205778 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 11541 с установкой тр-ов 2х630кВА, взамен существующих 2х400кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Б.Черемушкинская, д.17А, стр.6 | ПАО "РМР" | ССР | 12305.01 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 12286.55 |  |  |  | 12286.55 | ООО "ЭнергоСеть" | 14743.86 | 14743.86 | 32009464065 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-09-23 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 12305.01 |  |  |  | -
3015 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с установкой тр-ов 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от КЛ направлением РТП-10/0,4кВ № 15155 - ТП-10/0,4кВ № 19569, от РТП-10/0,4кВ № 15155 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Вилиса Лациса, влад.42 | J_I-217577 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с установкой тр-ов 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от КЛ направлением РТП-10/0,4кВ № 15155 - ТП-10/0,4кВ № 19569, от РТП-10/0,4кВ № 15155 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Вилиса Лациса, влад.42 | ПАО "РМР" | ССР | 21914.19 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 21881.32 |  |  |  | 21881.3167 | ООО "ЭнергоСеть" | 26257.58 | 5054.0032 | 32009464085 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-09-23 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 21914.19 |  |  |  | -
3016 | Модернизация ПС-110кВ №447 "Пущино " с установкой ВВ (1000А), ТТ и защиты "ТОР-200Л" в яч. №21, №26, №27 РУ-10кВ, строительство К.Л-10 кВ ф.27 (для перевода нагрузки), в т.ч. ПИР, МО, г. Пущино ИА-18-302-269(960261) | J_I-222900 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ПС-110кВ №447 "Пущино " с установкой ВВ (1000А), ТТ и защиты "ТОР-200Л" в яч. №21, №26, №27 РУ-10кВ, строительство К.Л-10 кВ ф.27 (для перевода нагрузки), в т.ч. ПИР, МО, г. Пущино ИА-18-302-269(960261) | ЮЭС | ССР | 5781.14 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 5751.08 |  |  |  | 5751.08 | ООО "ЭлектроГарант" | 6901.3 | 6901.296 | 32009463478 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-25 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-30 | 2020-10-01 | 2020-09-30 | 2020-10-01 | 2020-12-27
3017 | Строительство одной СП-6кВ, одной КЛ-6кВ от вновь сооружаемой яч. 2-ой с.ш. РУ-6кВ ПС№239 110/35/6 кВ Пушкино до РУ-6кВ вновь сооружаемого СП-6кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пуш-кинский р-н, г. Пушкино, земельный участок с кадастровым номером 50:13:00 | J_I-225045 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство одной СП-6кВ, одной КЛ-6кВ от вновь сооружаемой яч. 2-ой с.ш. РУ-6кВ ПС№239 110/35/6 кВ Пушкино до РУ-6кВ вновь сооружаемого СП-6кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пуш-кинский р-н, г. Пушкино, земельный участок с кадастровым номером 50:13:00 | ПАО "РМР" | ССР | 20674.41 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 20571.04 |  |  |  | 20571.0333 | ООО "ЭЛМОНТ" | 24685.24 | 24685.24 | 32009465635 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-09-18 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-12-28
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 20674.38 |  |  |  | -
3018 | Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 ПС-110 кВ №556 "Кукарино", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,54 км, ВЛ-0,38 кВ-0,11 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Большое Новосурино, 50:18:0030421:1186 | Г | 2020-12-07 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 ПС-110 кВ №556 "Кукарино", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,54 км, ВЛ-0,38 кВ-0,11 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Большое Новосурино, 50:18:0030421:1186 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 3578.9 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3506.25 |  |  |  | 3506.25 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4207.5 | 4207.5 | 32009468653 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-31 | 2020-09-04 | 2020-09-14 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-30 | 2020-10-14 | 2020-09-30 | 2020-10-14 | 2020-12-07
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3507.68 |  |  |  | -
3019 | Строительство ТП-25 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 ПС-35 кВ №707 "Вышгород", ЛР-10кВ, 2хКЛ-10кВ, ВЛИ-0,4кВ (ВЛ-10кВ-0,1км, КЛ-10кВ-0,5км, ВЛ-0,4кВ-0,28км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, ур.Зарудное, с/т «Надежда», 50:26:020605:95 | Г | 2020-12-07 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-25 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 ПС-35 кВ №707 "Вышгород", ЛР-10кВ, 2хКЛ-10кВ, ВЛИ-0,4кВ (ВЛ-10кВ-0,1км, КЛ-10кВ-0,5км, ВЛ-0,4кВ-0,28км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, ур.Зарудное, с/т «Надежда», 50:26:020605:95 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1844.34 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1808.19 |  |  |  | 1808.1917 | ООО "Технолог" | 2169.83 | 2169.83 | 32009468661 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-31 | 2020-09-04 | 2020-09-14 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-30 | 2020-10-14 | 2020-09-30 | 2020-10-14 | 2020-12-07
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1811.14 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1809.3 |  |  |  | -
3020 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-20-302-6999(705980) ТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №288 "Каменка" (0,27 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Головково, ДНП «Спутник», 50:26:0070106:45 | Г | 2021-02-10 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-20-302-6999(705980) ТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №288 "Каменка" (0,27 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Головково, ДНП «Спутник», 50:26:0070106:45 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 430.07 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 421.56 |  |  |  | 421.5583 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 505.87 | 331.5787 | 32009468668 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-31 | 2020-09-04 | 2020-09-14 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-30 | 2020-10-14 | 2020-09-30 | 2020-10-14 | 2021-02-10
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 421.9 |  |  |  | -
3021 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ, строящейся по договору З8-20-302-11263(806917) ПС-110 кВ №575 "Селятино", ЛР-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, КЛ-10 кВ-0,48 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Свитино, 50:26:0180302:788 | Г | 2021-08-06 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ, строящейся по договору З8-20-302-11263(806917) ПС-110 кВ №575 "Селятино", ЛР-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, КЛ-10 кВ-0,48 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Свитино, 50:26:0180302:788 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 990.8 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 970.69 |  |  |  | 970.6917 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1164.83 | 306.9484 | 32009468671 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-31 | 2020-09-04 | 2020-09-14 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-30 | 2020-10-14 | 2020-09-30 | 2020-10-14 | 2021-08-06
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 971.18 |  |  |  | -
3022 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-28531 ПС-110 кВ №67 "Усово" (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Иславское, 50:20:0041602:30 | Г | 2020-12-06 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-28531 ПС-110 кВ №67 "Усово" (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Иславское, 50:20:0041602:30 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 458.38 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 449.21 |  |  |  | 449.2083 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 539.05 | 539.05 | 32009468673 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-31 | 2020-09-04 | 2020-09-14 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-30 | 2020-10-14 | 2020-09-30 | 2020-10-14 | 2020-12-06
3023 | Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", ЛР-10кВ, КЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ (ВЛ-10кВ-0,03км, КЛ-10кВ-0,48км, ВЛ-0,4кВ-0,21км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.о.Ядроминский, д.Веретенки, 50:08:0060150:175 | Г | 2021-02-05 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", ЛР-10кВ, КЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ (ВЛ-10кВ-0,03км, КЛ-10кВ-0,48км, ВЛ-0,4кВ-0,21км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.о.Ядроминский, д.Веретенки, 50:08:0060150:175 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 3875.25 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 3799.3 |  |  |  | 3799.3 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 4559.16 | 3119.4253 | 32009468680 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-31 | 2020-09-04 | 2020-09-14 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-30 | 2020-10-14 | 2020-09-30 | 2020-10-14 | 2021-02-05
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3800.46 |  |  |  | -
3024 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №1085 ПС-110 кВ №551 "Пернатово", замена на КТП, 2хВЛИ-0,38 кВ (0,7 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, СНТ «Сафонтьево», 50:08:040240:51 | Г | 2021-02-09 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №1085 ПС-110 кВ №551 "Пернатово", замена на КТП, 2хВЛИ-0,38 кВ (0,7 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, СНТ «Сафонтьево», 50:08:040240:51 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 2821.85 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2765.69 |  |  |  | 2765.6917 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 3318.83 | 2193.8029 | 32009468681 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-31 | 2020-09-04 | 2020-09-14 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-30 | 2020-10-14 | 2020-09-30 | 2020-10-14 | 2021-02-09
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2768.23 |  |  |  | -
3025 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №1011 ПС-110 кВ №405 "Волоколамск", замена трансформатора, три автоматических выключателя (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск, 50:07:0030404 | Г | 2021-02-06 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №1011 ПС-110 кВ №405 "Волоколамск", замена трансформатора, три автоматических выключателя (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск, 50:07:0030404 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 425.99 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 418.06 |  |  |  | 418.0667 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 501.68 | 340.2699 | 32009468676 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-31 | 2020-09-04 | 2020-09-14 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-30 | 2020-10-14 | 2020-09-30 | 2020-10-14 | 2021-02-06
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 418.32 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 418.83 |  |  |  | -
3026 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от луч А РУ-0,4кВ, 2КЛ-0,4кВ от луч Б РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ ПС-316 "Дарьино" (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Горки-10, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Горки-10 | J_I-221171 | 44286 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от луч А РУ-0,4кВ, 2КЛ-0,4кВ от луч Б РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ ПС-316 "Дарьино" (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Горки-10, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Горки-10 | ЗЭС | ССР | 527.05 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 516.72 |  |  |  | 516.7167 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 620.06 | 287.885 | 32009468646 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-31 | 2020-09-04 | 2020-09-14 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-30 | 2020-10-14 | 2020-09-30 | 2020-10-14 | 2021-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 516.93 |  |  |  | -
3027 | Строительство ТП-25 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.2 ПС-789 "Наро-Осаново", РЛК-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-6 кВ - 0,08 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,11 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.п.Кубинка, д.Труфановка, 50:20:0100906:143 | Г | 44104 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-25 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.2 ПС-789 "Наро-Осаново", РЛК-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-6 кВ - 0,08 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,11 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.п.Кубинка, д.Труфановка, 50:20:0100906:143 | ЗЭС | ССР | 688.53 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 671.31 |  |  |  | 671.3083 | ООО "СК СИСТЕМА" | 805.57 | 805.57 | 32009468648 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-14 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-12 | 2020-10-14 | 2020-09-12 | 2020-10-14 | 2020-10-30
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 675.03 |  |  |  | -
3028 | Строительство ТП-25 10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Крючково РП-34 ПС-475 "Луч", РЛК-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,07 км, ВЛИ-0,38 кВ-0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Крючково | Г | 44104 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-25 10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Крючково РП-34 ПС-475 "Луч", РЛК-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,07 км, ВЛИ-0,38 кВ-0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Крючково | ЗЭС | ССР | 660.97 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 648.67 |  |  |  | 648.675 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 778.41 | 778.41 | 32009468642 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-14 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-12 | 2020-10-14 | 2020-09-12 | 2020-10-14 | 2020-10-30
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 649.86 |  |  |  | -
3029 | Строительство ТП-25/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.139 ВЛЗ-10 кВ ф.14 РП-17 ТП-10/0,38 кВ ПС-418 "Руза", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,65 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Сытьково, 50:19:0040201:180 | Г | 44196 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство ТП-25/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.139 ВЛЗ-10 кВ ф.14 РП-17 ТП-10/0,38 кВ ПС-418 "Руза", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,65 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Сытьково, 50:19:0040201:180 | ЗЭС | ССР | 1889.83 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1842.59 |  |  |  | 1842.5833 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2211.1 | 2211.1 | 32009468658 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-14 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-12 | 2020-10-14 | 2020-09-12 | 2020-10-14 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1857.89 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1855.82 |  |  |  | -
3030 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.24 ПС 220 кВ №836 "Слобода", СП-10 кВ (0,026 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Павло-Слободское, д.Борзые | J_I-224623 | 44104 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.24 ПС 220 кВ №836 "Слобода", СП-10 кВ (0,026 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Павло-Слободское, д.Борзые | ЗЭС | ССР | 573.6 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 562.36 |  |  |  | 562.3583 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 674.83 | 674.83 | 32009468655 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-14 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-10-14 | 2020-09-20 | 2020-10-14 | 2020-12-31
3031 | Строительство ТП-25/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.164 ВЛЗ-10 кВ ф.4 ТП-10/0,38 кВ ПС-618 "Никольское", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,05 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.Никольское | Г | 44196 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство ТП-25/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.164 ВЛЗ-10 кВ ф.4 ТП-10/0,38 кВ ПС-618 "Никольское", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,05 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.Никольское | ЗЭС | ССР | 674.93 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 658.05 |  |  |  | 658.0583 | ООО "СК СИСТЕМА" | 789.67 | 789.67 | 32009468666 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-14 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-10-14 | 2020-09-20 | 2020-10-14 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 662.78 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 661.7 |  |  |  | -
3032 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 РП-1 ПС-110 кВ №405 "Волоколамск", ЛРР-10 кВ (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, 50:07:0020208:1180 | Г | 44104 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 РП-1 ПС-110 кВ №405 "Волоколамск", ЛРР-10 кВ (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, 50:07:0020208:1180 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 714.16 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 700.02 |  |  |  | 700.025 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 840.03 | 840.03 | 32009468639 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-31 | 2020-09-04 | 2020-09-14 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-30 | 2020-09-20 | 2020-09-30 | 2020-09-30
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 701.31 |  |  |  | -
3033 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРЩ №1,2,3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Ивановское, мкр.40-52, корп.5 | I_I-212799 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРЩ №1,2,3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Ивановское, мкр.40-52, корп.5 | МКС | ССР | 801.32 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИК "МРЭС" | 800.52 |  |  |  | 800.5157 | ООО "ИК "МРЭС" | 960.62 | 960.6188 | 32009466035 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-15 |  |  |  |  | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 2020-09-30
3034 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ № 670 (замена т-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Лукерьеинский, с. Лукерьино, к.н. 50:34:0040234:17 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ № 670 (замена т-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Лукерьеинский, с. Лукерьино, к.н. 50:34:0040234:17 | ВЭС | расчет филиала | 796.16 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 793 |  |  |  | 793 | ООО "ФАБИ" | 951.6 | 688.08 | 32009470251 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-26 | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2021-02-05
3035 | Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ ответвл. от оп. 2 КВЛ-6 кВ ТП-4864/2-ТП-4865/2-ТП-4867/2-ЛР-1 ПС № 705 "Жегалово", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, с/п Медвежье-Озерское, д. Медвежьи Озера, к.н. 50:14:0040306:283 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ ответвл. от оп. 2 КВЛ-6 кВ ТП-4864/2-ТП-4865/2-ТП-4867/2-ЛР-1 ПС № 705 "Жегалово", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, с/п Медвежье-Озерское, д. Медвежьи Озера, к.н. 50:14:0040306:283 | ВЭС | расчет филиала | 855.46 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 851 |  |  |  | 851 | ООО "Меридиан Энерго" | 1021.2 | 1021.2 | 32009470247 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-26 | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2020-12-06
3036 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ (2 шт), ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. "Круглово" ПС № 97 "Новиково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, с. Матыра, ул. Школьная, к.н. 50:35:0040103:2234 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ (2 шт), ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. "Круглово" ПС № 97 "Новиково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, с. Матыра, ул. Школьная, к.н. 50:35:0040103:2234 | ВЭС | расчет филиала | 1110.01 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1105 |  |  |  | 1105 | ООО "ФАБИ" | 1326 | 1326 | 32009470244 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-26 | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2020-12-06
3037 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 16 ВЛИ-0,4 кВ ТП-1009 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Костюнино, к.н. 50:14:0030210:638 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 16 ВЛИ-0,4 кВ ТП-1009 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Костюнино, к.н. 50:14:0030210:638 | ВЭС | расчет филиала | 657.85 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 654 |  |  |  | 654 | ООО "Меридиан Энерго" | 784.8 | 563.1389 | 32009470241 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-26 | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2021-02-06
3038 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч. по существующим опорам) от опоры ВЛ-0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-20-302-7989(778303) от 14.04.2020 ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Вялковское, д. Копнино, к.н. 50:23:0010167:387 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч. по существующим опорам) от опоры ВЛ-0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-20-302-7989(778303) от 14.04.2020 ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Вялковское, д. Копнино, к.н. 50:23:0010167:387 | ВЭС | расчет филиала | 688.7 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 685 |  |  |  | 685 | ООО "Меридиан Энерго" | 822 | 585.3636 | 32009470234 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-26 | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2021-02-07
3039 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 2, ВЛИ-0,38 кВ совместным подвесом по существующим опорам 1-2 от РУ-0,4 кВ ТП-150 ПС № 456 "Маслово", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, д. Перепелкино, к.н. 50:38:040276:45 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 2, ВЛИ-0,38 кВ совместным подвесом по существующим опорам 1-2 от РУ-0,4 кВ ТП-150 ПС № 456 "Маслово", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, д. Перепелкино, к.н. 50:38:040276:45 | ВЭС | расчет филиала | 742.66 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 739 |  |  |  | 739 | ООО "ФАБИ" | 886.8 | 886.8 | 32009470230 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-26 | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2020-12-10
3040 | Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 100 кВА), РЛКВ-10 кВ (2 шт.) на оп. 191 и 201 ВЛЗ-10 кВ ф. 3, ВЛЗ-10 кВ от оп. 201 ВЛЗ-10 кВ ф. 3 ПС № 365 "Полбино", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Родионово, д. 6 , к.н. 50:30:0050114:251 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 100 кВА), РЛКВ-10 кВ (2 шт.) на оп. 191 и 201 ВЛЗ-10 кВ ф. 3, ВЛЗ-10 кВ от оп. 201 ВЛЗ-10 кВ ф. 3 ПС № 365 "Полбино", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Родионово, д. 6 , к.н. 50:30:0050114:251 | ВЭС | расчет филиала | 2183.39 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 2173 |  |  |  | 2173 | ООО "ФАБИ" | 2607.6 | 1885.4954 | 32009470226 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-26 | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2021-02-05
3041 | Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ от вновь сооруж. опоры до опоры 69 ЗТП-16, демонтаж ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-16 на участке от опоры 12 до опоры 29 ПС № 365 "Полбино", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Родионово, д. 6 , к.н. 50:30:0050114:251 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ от вновь сооруж. опоры до опоры 69 ЗТП-16, демонтаж ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-16 на участке от опоры 12 до опоры 29 ПС № 365 "Полбино", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Родионово, д. 6 , к.н. 50:30:0050114:251 | ВЭС | расчет филиала | 480.94 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 479 |  |  |  | 479 | ООО "ФАБИ" | 574.8 | 415.6246 | 32009470220 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-26 | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2021-02-05
3042 | Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 33 ВЛЗ-6 кВ ТП-4984/2-ЛР-41-ЛР-34-ПП-11-КРН-4 ПС № 681 "Алмазово", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, с/п Медвежье Озерское, д. Большие Жеребцы, к.н. 50:14:0040318:121 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 33 ВЛЗ-6 кВ ТП-4984/2-ЛР-41-ЛР-34-ПП-11-КРН-4 ПС № 681 "Алмазово", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, с/п Медвежье Озерское, д. Большие Жеребцы, к.н. 50:14:0040318:121 | ВЭС | расчет филиала | 948.5 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 943 |  |  |  | 943 | ООО "Меридиан Энерго" | 1131.6 | 811.9878 | 32009470216 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-26 | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2021-02-06
3043 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ по опорам 1-16 ВЛЗ-6 кВ фид. 203 отп.на СНТ «Рефлекс»; реконструкция ВЛЗ-6 кВ по опорам 1-12 ВЛЗ-6 кВ фид. 203 отп.на СНТ «Березка» ПС № 640 "Агат", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Починки, к.н. 50:16:0104003:1457 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛЗ-6 кВ по опорам 1-16 ВЛЗ-6 кВ фид. 203 отп.на СНТ «Рефлекс»; реконструкция ВЛЗ-6 кВ по опорам 1-12 ВЛЗ-6 кВ фид. 203 отп.на СНТ «Березка» ПС № 640 "Агат", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Починки, к.н. 50:16:0104003:1457 | ВЭС | расчет филиала | 3465.81 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 3441.55 |  |  |  | 3441.5505 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 4129.86 | 2918.8488 | 32009470212 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-26 | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2021-02-08
3044 | Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 13 ПС № 590 "Федино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Фединское, к.н. 50:29:0050402:3748 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 13 ПС № 590 "Федино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Фединское, к.н. 50:29:0050402:3748 | ВЭС | расчет филиала | 2561.29 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 2549 |  |  |  | 2549 | ООО "ФАБИ" | 3058.8 | 2129.8311 | 32009470208 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-26 | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2021-02-10
3045 | Реконструкция КТП-100 6/0,4 кВ № 821 (замена на КТП-250 6/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА) ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, с/п Кузнецовское, д. Васютино , СНТ "Фрунзенец", уч. 83-А, к.н. 50:17:0010316:486 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-100 6/0,4 кВ № 821 (замена на КТП-250 6/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА) ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, с/п Кузнецовское, д. Васютино , СНТ "Фрунзенец", уч. 83-А, к.н. 50:17:0010316:486 | ВЭС | расчет филиала | 1448.29 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 1441 |  |  |  | 1441 | ООО "Меридиан Энерго" | 1729.2 | 1195.1824 | 32009470206 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-26 | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2021-02-11
3046 | Реконструкция КТП-160 6/0,4 кВ № 820 (замена на КТП-250 6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, с/п Кузнецовское, д. Васютино , СНТ "Фрунзенец", уч. 123, к.н. 50:17:0010316:299 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-160 6/0,4 кВ № 820 (замена на КТП-250 6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, с/п Кузнецовское, д. Васютино , СНТ "Фрунзенец", уч. 123, к.н. 50:17:0010316:299 | ВЭС | расчет филиала | 1504.79 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 1497 |  |  |  | 1497 | ООО "Меридиан Энерго" | 1796.4 | 1241.6294 | 32009470202 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-26 | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2021-02-11
3047 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ № 1798, ТП-250 10/0,4 кВ № 1799 (замена т-ра 250 10/0,4 кВА на тр-р 250 6/0,4 кВА) ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, СТ "Лазаревка", к.н. 50:30:0050205:156 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ № 1798, ТП-250 10/0,4 кВ № 1799 (замена т-ра 250 10/0,4 кВА на тр-р 250 6/0,4 кВА) ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, СТ "Лазаревка", к.н. 50:30:0050205:156 | ВЭС | расчет филиала | 1592.33 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1585 |  |  |  | 1585 | ООО "ФАБИ" | 1902 | 1354.4545 | 32009470196 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-26 | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2021-02-07
3048 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ № 1794 (замена т-ра 160 10/0,4 кВА на тр-р 160 6/0,4 кВА) ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, пос. Майский, СНТ "Энергопром",к.н. 50:24:0050319:243 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ № 1794 (замена т-ра 160 10/0,4 кВА на тр-р 160 6/0,4 кВА) ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, пос. Майский, СНТ "Энергопром",к.н. 50:24:0050319:243 | ВЭС | расчет филиала | 623.26 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 621 |  |  |  | 621 | ООО "ФАБИ" | 745.2 | 530.6727 | 32009470193 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-26 | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2021-02-07
3049 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1083 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, к.н. 50:14:0030102:861 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1083 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, к.н. 50:14:0030102:861 | ВЭС | расчет филиала | 530.36 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 527.71 |  |  |  | 527.71 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 633.25 | 633.252 | 32009470191 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-26 | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2020-12-11
3050 | Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ № 2 (с заменой вводов - 14 шт.) от РУ-0,4 кВ до опоры 52 КТП-776 СНТ "Тюльпан" ПС № 52 "Двойня", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, СТ "Тюльпан", к.н. 50:30:0020303:361 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ № 2 (с заменой вводов - 14 шт.) от РУ-0,4 кВ до опоры 52 КТП-776 СНТ "Тюльпан" ПС № 52 "Двойня", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, СТ "Тюльпан", к.н. 50:30:0020303:361 | ВЭС | расчет филиала | 1066.77 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1062 |  |  |  | 1062 | ООО "ФАБИ" | 1274.4 | 874.4058 | 32009470189 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-26 | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2021-02-12
3051 | Строительство СТП-40 10/0,4 кВ ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, восточнее д. Черново, уч. 264, к.н. 50:16:0202030:171 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство СТП-40 10/0,4 кВ ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, восточнее д. Черново, уч. 264, к.н. 50:16:0202030:171 | ВЭС | расчет филиала | 430.72 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 428.57 |  |  |  | 428.569 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 514.28 | 371.866 | 32009470199 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-26 | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2021-02-05
3052 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №22389 до новых ВРЩ-0,4кВ №1 (жилой дом), №2 (нежилые помещения), №3 (автостоянка) Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Открытое ш., вл.26, корп.6 | J_I-216500 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №22389 до новых ВРЩ-0,4кВ №1 (жилой дом), №2 (нежилые помещения), №3 (автостоянка) Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Открытое ш., вл.26, корп.6 | МКС | ССР | 5499.62 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИК"МРЭС" | 5494.12 |  |  |  | 5494.1174 | ООО "ИК"МРЭС" | 6592.94 | 1353.1363 | 32009466000 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-24 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-15 |  |  |  |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2021-12-30
3053 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от ВРЩ-0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Головинский,кВ.14, корп.5 (ул.Флотская, д.68, корп.1) | I_I-209520 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 6КЛ-0,4кВ от ВРЩ-0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Головинский,кВ.14, корп.5 (ул.Флотская, д.68, корп.1) | МКС | ССР | 1417.35 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1416.64 |  |  |  | 1416.6413 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1699.97 | 1699.9696 | 32009466042 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-24 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-15 |  |  |  |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-30
3054 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от новой ТП 2 до границы участка Заявителя, в сторону ВРЩ-0,4кВ 1,2, в т.ч. ПИР:г.Москва, Головинский,кВ.14, корп.10 (ул.Онежская, д.35, корп.6) | I_I-209521 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 6КЛ-0,4кВ от новой ТП 2 до границы участка Заявителя, в сторону ВРЩ-0,4кВ 1,2, в т.ч. ПИР:г.Москва, Головинский,кВ.14, корп.10 (ул.Онежская, д.35, корп.6) | МКС | ССР | 729.88 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 729.52 |  |  |  | 729.5181 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 875.42 | 875.4217 | 32009466049 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-24 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-15 |  |  |  |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-30
3055 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ № 2 до границы участка Заявителя, в сторону ВРЩ-0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Головинский,кВ.14, корп.9 (ул.Онежская, д.35, корп.5) | I_I-209519 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 6КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ № 2 до границы участка Заявителя, в сторону ВРЩ-0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Головинский,кВ.14, корп.9 (ул.Онежская, д.35, корп.5) | МКС | ССР | 1281.02 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1280.38 |  |  |  | 1280.3765 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1536.45 | 1536.4518 | 32009466057 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-24 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-15 |  |  |  |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-11-30
3056 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ № 1 до границы участка Заявителя, в сторону ВРЩ-0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Головинский,кВ.14, корп.6 (ул.Флотская, д.68, корп.2) | I_I-209518 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 6КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ № 1 до границы участка Заявителя, в сторону ВРЩ-0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Головинский,кВ.14, корп.6 (ул.Флотская, д.68, корп.2) | МКС | ССР | 707.4 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 707.05 |  |  |  | 707.0463 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 848.46 | 848.4556 | 32009466067 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-24 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-15 |  |  |  |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-11-30
3057 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15606 до ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Миллионная, влад.3 | J_I-220207 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15606 до ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Миллионная, влад.3 | МКС | ССР | 2139.88 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИК"МРЭС" | 2137.74 |  |  |  | 2137.7431 | ООО "ИК"МРЭС" | 2565.29 | 2565.2917 | 32009466002 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-24 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-15 |  |  |  |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-11-30
3058 | Заголовочный лот | 0 | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №1429 от 11.08.2020 Дмитровского района №1 (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 3357.04 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3354.54 |  |  |  | 3354.5375 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4025.45 | 4025.445 | 32009464548 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-24 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-28 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-12-28
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 3357.04 |  |  |  | -
справочный | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ(сооруж. по дог. №С8-20-302-12345(827305) от 03.08.2020), ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ(сооруж. по дог. №С8-20-302-12345(827305) от 03.08.2020), ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое | СЭС | ориентировочный расчет | 800.39 | [9 empty] | 799.79 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 959.75 | 959.75 | 32009464548 | roseltorg.ru | 2020-08-24 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-28 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-12-28
справочный | Строительство КЛ-6 кВ от СП-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-12345(827305) от 03.08.2020), ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КЛ-6 кВ от СП-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-12345(827305) от 03.08.2020), ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое | СЭС | ориентировочный расчет | 2556.65 | [9 empty] | 2554.75 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3065.7 | 3065.7 | 32009464548 | roseltorg.ru | 2020-08-24 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-28 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-12-03
3059 | Заголовочный лот | 0 | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №1429 от 11.08.2020 Дмитровского района №2 (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 4688.21 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4685.7 |  |  |  | 4685.7042 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5622.85 | 5622.845 | 32009464553 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-24 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-28 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-12-28
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 4688.21 |  |  |  | -
справочный | Строительство ТП-6/0.4 кВ, РЛР-6 кВ, ВЛИ-0.38 кВ от сооруж. ТП6/0.4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0.4 кВ, РЛР-6 кВ, ВЛИ-0.38 кВ от сооруж. ТП6/0.4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое | СЭС | ориентировочный расчет | 4037.2 | [9 empty] | 4035 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4842 | 4842 | 32009464553 | roseltorg.ru | 2020-08-24 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-28 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-12-03
справочный | Строительство ВЛ-0.38 кВ от ВЛ-0.38 кВ(сооруж. по дог. №С8-20-302-12345(827305) от 03.08.2020), ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛ-0.38 кВ от ВЛ-0.38 кВ(сооруж. по дог. №С8-20-302-12345(827305) от 03.08.2020), ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое | СЭС | ориентировочный расчет | 651.01 | [9 empty] | 650.7 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 780.85 | 780.85 | 32009464553 | roseltorg.ru | 2020-08-24 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-28 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-12-28
3060 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС №787 "Раменье", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Дрочево | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС №787 "Раменье", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Дрочево | СЭС | ориентировочный расчет | 725.78 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 723.28 |  |  |  | 723.275 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 867.93 | 867.93 | 32009464555 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-24 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-28 | 2020-09-30 | 2020-09-28 | 2020-09-30 | 2020-12-28
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 725.78 |  |  |  | -
3061 | Реконструкция ВЛИ-0.22 кВ ( замена провода с заменой опор) от ТП-6/0,4кВ -513, ПС №691 "Лаврово",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ивановское | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0.22 кВ ( замена провода с заменой опор) от ТП-6/0,4кВ -513, ПС №691 "Лаврово",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ивановское | СЭС | ориентировочный расчет | 1089.17 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1083.5 |  |  |  | 1083.5 | ООО "ФАБИ" | 1300.2 | 1300.2 | 32009464559 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-24 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-12-28
3062 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-13486(847222) от 28.07.2020), ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Третьяково | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-13486(847222) от 28.07.2020), ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Третьяково | СЭС | ориентировочный расчет | 611.26 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 605.15 |  |  |  | 605.1467 | ООО "ЭНКОМ" | 726.18 | 726.176 | 32009464561 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-09-25 | 2020-09-21 | 2020-09-25 | 2020-12-28
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 611.26 |  |  |  | -
3063 | Реконструкция ВЛИ-0.38 кВ (замена провода и вводов), ПС №286 "Станки II", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Станки, д.20 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0.38 кВ (замена провода и вводов), ПС №286 "Станки II", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Станки, д.20 | СЭС | ориентировочный расчет | 1567.14 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 1551.48 |  |  |  | 1551.4817 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 1861.78 | 1861.778 | 32009464563 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-09-23 | 2020-09-21 | 2020-09-23 | 2020-12-08
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1556.17 |  |  |  | -
3064 | Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 902 ПС №77 "Талицы",в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Григорково | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 902 ПС №77 "Талицы",в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Григорково | СЭС | ориентировочный расчет | 1459.04 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 1451.45 |  |  |  | 1451.4508 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 1741.74 | 1741.741 | 32009464564 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-12-28
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1457.58 |  |  |  | -
3065 | Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «32924» ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Курилово | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «32924» ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Курилово | СЭС | ориентировочный расчет | 900.65 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 896.15 |  |  |  | 896.1475 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1075.38 | 1075.377 | 32009464569 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-10-01 | 2020-09-21 | 2020-10-01 | 2020-12-05
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 899.75 |  |  |  | -
3066 | Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.545 ПС №533 "Вихрево", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Шелково | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.545 ПС №533 "Вихрево", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Шелково | СЭС | ориентировочный расчет | 997.95 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 995.45 |  |  |  | 995.4458 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1194.54 | 1194.535 | 32009464570 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-12-28
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 997.95 |  |  |  | -
3067 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от МТП- 10/0,4кВ - 4, ПС № 315 "Ченцы", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Кисляково | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от МТП- 10/0,4кВ - 4, ПС № 315 "Ченцы", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Кисляково | СЭС | ориентировочный расчет | 468.36 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 466.02 |  |  |  | 466.0192 | ООО "ЭНКОМ" | 559.22 | 559.223 | 32009464574 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-20 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-12-28
участник | [12 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 468.36 |  |  |  | -
3068 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17819 луч А и Б до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верхние Поля, д.27, стр.2 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17819 луч А и Б до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верхние Поля, д.27, стр.2 | МКС | ориентировочный расчет | 4144.73 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 4140.59 |  |  |  | 4140.5883 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 4968.71 | 4968.7059 | 32009466007 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-19 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-15 |  |  |  |  | 2020-09-23 | 2020-09-15 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-09-30
3069 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 17819 с установкой трансформаторов 2х400кВА взамен 2х250кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верхние Поля, д.27, стр.2 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 17819 с установкой трансформаторов 2х400кВА взамен 2х250кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верхние Поля, д.27, стр.2 | МКС | ориентировочный расчет | 1272.26 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 1270.99 |  |  |  | 1270.9857 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 1525.18 | 1525.1829 | 32009466016 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-19 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-15 |  |  |  |  | 2020-09-23 | 2020-09-15 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-09-30
3070 | Строительство новых РТП №1 с тр-ми 2х1250кВА,ТП №2,3 с тр-ми 2х1600кВА,ТП №4 с тр-ми 2х400кВА,8КЛ-10кВ от ПС 554 до РТП 1, РТП 1-РТП 17110 зах.ТП 2, ТП 2,3-РТП 1 до КЛ-10кВ зах.ТП 3,4, в т.ч. ПИР: г.Москва, пер.Боровское ш. и ул.Чоботовская | J_I-224030 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новых РТП №1 с тр-ми 2х1250кВА,ТП №2,3 с тр-ми 2х1600кВА,ТП №4 с тр-ми 2х400кВА,8КЛ-10кВ от ПС 554 до РТП 1, РТП 1-РТП 17110 зах.ТП 2, ТП 2,3-РТП 1 до КЛ-10кВ зах.ТП 3,4, в т.ч. ПИР: г.Москва, пер.Боровское ш. и ул.Чоботовская | ПАО "РМР" | ССР | 156591.98 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 156435.39 |  | 1 | 156435.39 | 156435.3917 | ООО "СК СИСТЕМА" | 187722.47 | 20778.4413 | 32009464100 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-09-21 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2022-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 156591.98 |  |  | 156591.98 | -
3071 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16606 до стены здаия Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Дмитровка, д.10, стр.4 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16606 до стены здаия Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Дмитровка, д.10, стр.4 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6476.56 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 6470.08 |  |  |  | 6470.0833 | ООО "СМК" | 7764.1 | 7764.1 | 32009464114 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-09-22 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-11-07
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6476.56 |  |  |  | -
3072 | Строительство новых РТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2ТП-10/0,4кВ № 9,10 с тр-ми 2х1000кВА, 2ТП-10/0,4кВ № 7,8 с тр-ми 2х1250кВА, 6КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 6-я Радиальная ул., влад.7, корп.23,24,25,27,28/29,30,31 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новых РТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2ТП-10/0,4кВ № 9,10 с тр-ми 2х1000кВА, 2ТП-10/0,4кВ № 7,8 с тр-ми 2х1250кВА, 6КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 6-я Радиальная ул., влад.7, корп.23,24,25,27,28/29,30,31 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 274339.73 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 274065.39 |  | 1 | 274065.39 | 274065.3833 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 328878.46 | 61764.9791 | 32009499349 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-09-16 | 2020-09-23 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-10-15 | 2020-09-13 | 2020-10-15 | 2021-11-29 |  | ВЫПИСКА ЦЗК № 41 ОТ 27.08.20 Приказ 712 от 06.07.20 "Особо значимый объект"
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 274339.73 |  |  | 274339.73 | -
3073 | Строительство ТП-630-10/0,4кВ с тран-м 630 кВА, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП №2023 до РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, д. Саларьево | J_I-218353 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство ТП-630-10/0,4кВ с тран-м 630 кВА, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП №2023 до РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, д. Саларьево (2-ой этап) | ПАО "РМР" | ССР | 8444.58 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 8402.35 |  |  |  | 8402.35 | ООО "СК СИСТЕМА" | 10082.82 | 10082.82 | 32009474889 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-08 | 2020-09-15 | 2020-09-18 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-07 | 2020-10-05 | 2020-10-07 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 8444.58 |  |  |  | -
3074 | Строительство РП-10 кВ(№2), 2КЛ-10 кВ от яч.208, 315 РУ-10 кВ ПС 677 до Теплый Стан до яч.РУ-10 кВ РП-10 кВ (№2), ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, д. Саларьево: 77:17:0110205:9542 | K_I-238529 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство РП-10 кВ(№2), 2КЛ-10 кВ от яч.208, 315 РУ-10 кВ ПС 677 до Теплый Стан до яч.РУ-10 кВ РП-10 кВ (№2), ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, д. Саларьево: 77:17:0110205:9542 | ПАО "РМР" | ССР | 137391.59 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 136704.63 |  | 1 | 136704.63 | 136704.6333 | ООО "ЭнергоСеть" | 164045.56 | 164045.56 | 32009477042 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-08 | 2020-09-15 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-03 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 137391.59 |  |  | 137391.59 | -
3075 | Строительство РП-10 кВ (на 12 ячеек с ВВ), 4КЛ-10кВ от яч. №309 3-й с.ш. и №607 6-й с.ш. РУ-10кВ ПС №335 "Чистая", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н, г. Люберцы ИА-19-302-408(993217) | K_I-231394 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство РП-10 кВ (на 12 ячеек с ВВ), 4КЛ-10кВ от яч. №309 3-й с.ш. и №607 6-й с.ш. РУ-10кВ ПС №335 "Чистая", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н, г. Люберцы ИА-19-302-408(993217) | ПАО "РМР" | ССР | 60590.48 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 60287.53 |  | 1 | 60287.53 | 60287.5333 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 72345.04 | 16257.3124 | 32009475051 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-08 | 2020-09-15 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2021-10-03
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 60590.48 |  |  | 60590.48 | -
3076 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3494, замена КТП в габ.630 кВА, КВЛ-10 кВ ф.42, строительство КЛ-10кВ от КЛ-10кВ ф.42 ПС 110 кВ №551 "Пернатово" (0,63 МВА; 1,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Холщёвики, 50:08:0060168:6 | J_I-226879 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3494, замена КТП в габ.630 кВА, КВЛ-10 кВ ф.42, строительство КЛ-10кВ от КЛ-10кВ ф.42 ПС 110 кВ №551 "Пернатово" (0,63 МВА; 1,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Холщёвики, 50:08:0060168:6 | ПАО "РМР" | ССР | 8565.34 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Инженерное бюро" | 8397.04 |  |  |  | 8397.0417 | ООО "Инженерное бюро" | 10076.45 | 10076.45 | 32009475091 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-08 | 2020-09-15 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-21 | 2020-10-05 | 2020-10-21 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 8404.31 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 8402.6 |  |  |  | -
3077 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ ТП № 10697 - ТП № 28404, ТП № 10697 до новой ТП-10/0,4кВ, 10КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ №1-4, в т.ч. ПИР: г.Москва, Гостиничный пр-д, вл.8а | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ ТП № 10697 - ТП № 28404, ТП № 10697 до новой ТП-10/0,4кВ, 10КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ №1-4, в т.ч. ПИР: г.Москва, Гостиничный пр-д, вл.8а | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 17531.71 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 17522.94 |  |  |  | 17522.9417 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 21027.53 | 2927.0322 | 32009473951 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-08 | 2020-09-15 | 2020-09-18 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-09-29 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2022-06-22
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 17531.71 |  |  |  | -
3078 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от врезки до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 21532 - ТП-10/0,4кВ № 21760 с заходом в новую ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Лермонтовский пр-кт, вблизи д.5, к.2 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от врезки до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 21532 - ТП-10/0,4кВ № 21760 с заходом в новую ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Лермонтовский пр-кт, вблизи д.5, к.2 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 26454.33 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 26441.1 |  | 1 | 26441.1 | 26441.1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 31729.32 | 4495.8483 | 32009473962 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-08 | 2020-09-15 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2022-06-11
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 26454.33 |  |  | 26454.33 | -
3079 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 6КЛ-10кВ от вр.в КЛ напр-ем ТП № 19445 - ТП № 19446Б, ТП № 19444А, ТП № 19444Б - ТП № 19446А до новой ТП, 10КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ № 1-5, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Радужная, вл.14, стр.2 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 6КЛ-10кВ от вр.в КЛ напр-ем ТП № 19445 - ТП № 19446Б, ТП № 19444А, ТП № 19444Б - ТП № 19446А до новой ТП, 10КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ № 1-5, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Радужная, вл.14, стр.2 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 26044.92 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 26031.89 |  | 1 | 26031.89 | 26031.8917 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 31238.27 | 4348.3672 | 32009473966 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-08 | 2020-09-15 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2022-06-22
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 26044.92 |  |  | 26044.92 | -
3080 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ ТП-159-КТП-160, от оп. 1 до оп. 6; ТП-159-КТП-160 отп. КТП-197, от оп. 1 до оп. 39, с заменой опор и провода, ПС № 306 "Дроздово", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, п/о Бисерово, п. Рыбхоз, к.н. 50:16:0000000:68670 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛЗ-6 кВ ТП-159-КТП-160, от оп. 1 до оп. 6; ТП-159-КТП-160 отп. КТП-197, от оп. 1 до оп. 39, с заменой опор и провода, ПС № 306 "Дроздово", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, п/о Бисерово, п. Рыбхоз, к.н. 50:16:0000000:68670 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 5891.88 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 5850.64 |  |  |  | 5850.6333 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 7020.76 | 6296.9703 | 32009475107 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-08 | 2020-09-15 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2021-01-10
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5891.88 |  |  |  | -
3081 | Строительство СП-10 кВ (реклоузер) -2 шт, КЛ-10 кВ-2 шт. от новых яч. 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ РП № 50 до РУ-10кВ нов. СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Щелково, квартал «Жегалово», в районе листопрокатного завода, к.н. 50:14:0000000:106834 (3,248 км; 152 п.м.; 2 шт.(прочие)) | J_I-216018 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство СП-10 кВ (реклоузер) -2 шт, КЛ-10 кВ-2 шт. от новых яч. 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ РП № 50 до РУ-10кВ нов. СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Щелково, квартал «Жегалово», в районе листопрокатного завода, к.н. 50:14:0000000:106834 (3,248 км; 152 п.м.; 2 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 18234.5 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 18226.16 |  |  |  | 18226.1583 | ООО "Меридиан Энерго" | 21871.39 | 4209.7587 | 32009475123 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-08 | 2020-09-15 | 2020-09-18 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-09-29 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 18234.49 |  |  |  | -
3082 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14487 до ВРЩ-0,4кВ № 96925, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тверская, д.6, стр.5 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14487 до ВРЩ-0,4кВ № 96925, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тверская, д.6, стр.5 | МКС | ориентировочный расчет | 2917.94 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ТРИЭМ" | 2830.4 |  |  |  | 2830.4037 | ООО "ТРИЭМ" | 3396.48 | 3396.4845 | 32009477593 32009381610 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-09 | 2020-09-16 | 2020-09-18 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-09-29 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-12-19
3083 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15431 до ближайшей стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пречистенка, д.8, стр.1 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15431 до ближайшей стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пречистенка, д.8, стр.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 15484.78 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Монблан Инжиниринг" | 15329.93 |  |  |  | 15329.925 | ООО "Монблан Инжиниринг" | 18395.91 | 5971.8066 | 32009473977 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-08 | 2020-09-15 | 2020-09-18 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-02 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2021-06-30
участник | [12 empty] | ООО "СФ ТЦС" | 15484.78 |  |  |  | -
3084 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.7, ВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-110 кВ №802 "Духанино", ЛР-10 кВ, 2хСП-10 кВ (2,55 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/о Духанинский, 50:08:0040248:3 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.7, ВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-110 кВ №802 "Духанино", ЛР-10 кВ, 2хСП-10 кВ (2,55 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/о Духанинский, 50:08:0040248:3 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 8514.36 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 8345.78 |  |  |  | 8345.775 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 10014.93 | 1211.9979 | 32009475095 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-08 | 2020-09-15 | 2020-09-18 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-16 | 2020-10-05 | 2020-10-16 | 2022-07-06
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 8352.59 |  |  |  | -
3085 | Строительство 4КЛ-10кВ для электроснабжения электродепо "Южная", в т.ч. ПИР: г.Москва | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-10кВ для электроснабжения электродепо "Южная", в т.ч. ПИР: г.Москва | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 72342.33 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 72269.99 |  |  |  | 72269.9917 | ООО "СФ ТЦС" | 86723.99 | 12641.124 | 32009473985 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-08 | 2020-09-15 | 2020-09-18 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2022-05-19 |  | Выписка 005 от 25.09.20 (85) :ЕУ
участник | [12 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" |  | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" |  |  | -
3086 | Строительство 4КЛ-10кВ для электроснабжения ТПК Южный участок от станции "Каховская" до станции "Проспект Вернадского", 4 этап реконструкции участка ст."Каширская"- ст."Каховская", тяговая подстанция Т-1019, в т.ч. ПИР: г.Москва | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-10кВ для электроснабжения ТПК Южный участок от станции "Каховская" до станции "Проспект Вернадского", 4 этап реконструкции участка ст."Каширская"- ст."Каховская", тяговая подстанция Т-1019, в т.ч. ПИР: г.Москва | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 85630.37 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | ООО "Энергетическое Строительство" | 85373.48 |  |  |  | 85373.475 | ООО "Энергетическое Строительство" | 102448.17 | 14933.1231 | 32009473990 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-08 | 2020-09-15 | 2020-09-18 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2022-05-19 |  | Выписка 006 от 25.09.20 (85) :ЕУ
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ" |  | ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ" |  |  | -
3087 | Строительство 4КЛ-10кВ для электроснабжения электродепо "Сокол", в т.ч. ПИР: г.Москва | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-10кВ для электроснабжения электродепо "Сокол", в т.ч. ПИР: г.Москва | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 170838.38 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | ООО "Энергетическое Строительство" | 170325.86 |  |  |  | 170325.8583 | ООО "Энергетическое Строительство" | 204391.03 | 29792.5908 | 32009473998 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-08 | 2020-09-15 | 2020-09-18 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2022-05-19 |  | Выписка 007 от 25.09.20 (85): ЕУ
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ" |  | ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ" |  |  | -
3088 | Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС №315 "Ченцы", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с/о Ченцовский, д. Селихово | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС №315 "Ченцы", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с/о Ченцовский, д. Селихово | СЭС | ориентировочный расчет | 917.08 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 912.49 |  |  |  | 912.4908 | ООО "ЭНКОМ" | 1094.99 | 1094.989 | 32009475638 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-26 | 2020-09-08 | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-10 | 2020-09-17 | 2020-09-10 | 2020-09-17 | 2020-09-23
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 917.08 |  |  |  | -
3089 | Строительство КЛ-6 кВ от КРН-6кВ №341 ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Луневское | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КЛ-6 кВ от КРН-6кВ №341 ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Луневское | СЭС | ориентировочный расчет | 664.05 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 660.73 |  |  |  | 660.73 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 792.88 | 792.876 | 32009475645 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-26 | 2020-09-08 | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-09-10 | 2020-09-17 | 2020-09-10 | 2020-09-17 | 2020-09-23
3090 | Строительство ТП-10/0.4 кВ, 2- КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ (сооруж. по дог. №С8-19-302-7992(603293) от 19.09.2019), ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0.4 кВ, 2- КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ (сооруж. по дог. №С8-19-302-7992(603293) от 19.09.2019), ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки | СЭС | ориентировочный расчет | 2594.75 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 2581.78 |  |  |  | 2581.7758 | ООО "ЭНКОМ" | 3098.13 | 980.136 | 32009475650 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-31 | 2020-09-08 | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2021-07-07
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2594.75 |  |  |  | -
3091 | Строительство КТП-6/0.4 кВ, КЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. Ожогино ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ГП ОПХ ЦМИС | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0.4 кВ, КЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. Ожогино ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ГП ОПХ ЦМИС | СЭС | ориентировочный расчет | 4239.12 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4217.93 |  |  |  | 4217.9258 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 5061.51 | 1572.6838 | 32009475658 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-31 | 2020-09-08 | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-01 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2021-07-12
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 4234.88 |  |  |  | -
3092 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.3 с ПС №246 "Ляхово", ПРВТ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Сырьево д Ю8-20-302-20540(873848) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.3 с ПС №246 "Ляхово", ПРВТ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Сырьево д Ю8-20-302-20540(873848) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1382.82 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Техно инжиниринг" | 1374.52 |  |  |  | 1374.5191 | ООО "Техно инжиниринг" | 1649.42 | 1649.4229 | 32009474797 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-28 | 2020-09-08 | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  |  |  |  | 2020-09-11 | 2020-09-28 | 2020-09-11 | 2020-09-28 | 2020-09-30
3093 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 728 с трансформатором 250 кВА путем замены на новую КТП-10/0,4 кВ с транс. 400 кВА в габаритах 630 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Роговское, д. Васюнино; 50:27:0040104:156. | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 728 с трансформатором 250 кВА путем замены на новую КТП-10/0,4 кВ с транс. 400 кВА в габаритах 630 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Роговское, д. Васюнино; 50:27:0040104:156. | НМ | ОР | 1835 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1825.82 |  |  |  | 1825.8213 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2190.99 | 2190.9855 | 32009476115 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-28 | 2020-09-08 | 2020-09-16 | 2020-09-21 |  |  |  |  | 2020-09-11 | 2020-10-09 | 2020-09-11 | 2020-10-09 | 2020-12-29
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1833.16 |  |  |  | -
3094 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тран-м 2х630 кВА, 2КЛ-10 кВ от ячеек РУ-10 кВ РП № нов. до РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ № нов., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, в р-оне СНТ ''Родничек'' и СТ ''Полянка'' (проектируемая дорога ПК 31-32) | J_I-228342 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объекту: Строительство ТП-10/0,4 кВ с тран-м 2х630 кВА, 2КЛ-10 кВ от ячеек РУ-10 кВ РП № нов. до РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ № нов., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, в р-оне СНТ ''Родничек'' и СТ ''Полянка'' (проектируемая дорога ПК 31-32) | НМ | ССР | 1658.54 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 1650.25 |  |  |  | 1650.2477 | ООО "СМК" | 1980.3 | 1980.2973 | 32009476109 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-28 | 2020-09-08 | 2020-09-16 | 2020-09-21 |  |  |  |  | 2020-09-23 | 2020-10-01 | 2020-09-23 | 2020-10-01 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1658.54 |  |  |  | -
3095 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тран-м 2х630 кВА, 2КЛ-10 кВ путем врезки в КЛ-10 кВ направлением РП №17-КРУН №292 и направлением РП №17-КРУН №293, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, в р-оне 40-го км МКАД | J_I-228341 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объекту: Строительство ТП-10/0,4 кВ с тран-м 2х630 кВА, 2КЛ-10 кВ путем врезки в КЛ-10 кВ направлением РП №17-КРУН №292 и направлением РП №17-КРУН №293, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, в р-оне 40-го км МКАД | НМ | ССР | 1069.99 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 1064.64 |  |  |  | 1064.6427 | ООО "СМК" | 1277.57 | 1277.5713 | 32009476113 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-26 | 2020-09-08 | 2020-09-16 | 2020-09-21 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-10-01 | 2020-09-21 | 2020-10-01 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1069.99 |  |  |  | -
3096 | Реконструкция КТП-250-10/0,4кВ №19 с заменой на КТПН-400-10/0,4кВ, ПС №755 "Молоково"" , в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Прудищи | E_I-185153 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-250-10/0,4кВ №19 с заменой на КТПН-400-10/0,4кВ, ПС №755 "Молоково"" , в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Прудищи | ПАО "РМР" | ССР | 898.63 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭлектроГарант" | 893.95 |  |  |  | 893.95 | ООО "ЭлектроГарант" | 1072.74 |  | 32009491663 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 898.63 |  |  |  | -
3097 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-121, ПС №399 "Ожерелье тяг."", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Рождественно (насел. местность) | J_I-221953 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-121, ПС №399 "Ожерелье тяг."", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Рождественно (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 853.78 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 849.08 |  |  |  | 849.0833 | АО "КонтурЭнерго" | 1018.9 | 179.4 | 32009491665 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-14 | 2020-10-05 | 2020-10-14 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 853.78 |  |  |  | -
3098 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с КТП-137, ПС №613 "Пролетарий"", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Рыжиково (насел. местность) | J_I-221981 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с КТП-137, ПС №613 "Пролетарий"", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Рыжиково (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 3765.1 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭлектроГарант" | 3745.52 |  |  |  | 3745.525 | ООО "ЭлектроГарант" | 4494.63 |  | 32009491669 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 3765.1 |  |  |  | -
3099 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с ТП-62, ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ с ТП-461, ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н (насел. местность) | J_I-222056 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с ТП-62, ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ с ТП-461, ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 1231.16 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭлектроГарант" | 1224.76 |  |  |  | 1224.7583 | ООО "ЭлектроГарант" | 1469.71 | 274.9569 | 32009491673 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-08 | 2020-10-05 | 2020-10-08 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1231.16 |  |  |  | -
3100 | Общий | 0 | Общий | СМР, ПНР | Выполнение работ включая СМР, ПНР, оборудование по титулам ЮЭС Чеховского района | ПАО "РМР" | ССР | 22450.92 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 22338.66 |  | 1 | 22338.66 | 22338.6583 | ООО "Элмонт" | 26806.39 |  | 32009491677 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 22450.9 |  |  | 22450.9 | -
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 22450.92 |  |  | 22450.92 | -
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.11 оп.87-108, ПС №385 "Ефремово"", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н (насел. местность) | J_I-222088 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.11 оп.87-108, ПС №385 "Ефремово"", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 2950.7 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.9, ф.10, ПС №702 "Гришенки"" в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Манушкино (насел. местность) | J_I-222094 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.9, ф.10, ПС №702 "Гришенки"" в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Манушкино (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 847.03 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.2, ПС №357 "Елохово"" в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Ваулово (насел. местность) | J_I-222104 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.2, ПС №357 "Елохово"" в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Ваулово (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 5278.28 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.3 с ЦРП-1, ПС №187 "Лопасня"", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Коровино (насел. местность) | J_I-222085 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.3 с ЦРП-1, ПС №187 "Лопасня"", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Коровино (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 7674.68 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.8, ф.9, ПС №615 "Бугры"" в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Алферово (насел. местность) | J_I-222095 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.8, ф.9, ПС №615 "Бугры"" в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Алферово (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 5700.23 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-12-31
3101 | Общий | 0 | Общий | СМР, ПНР | Выполнение работ включая СМР, ПНР, оборудование по титулам ЮЭС Домодедовского района | ПАО "РМР" | ССР | 4219.67 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 4194.35 |  | 1 | 4194.35 | 4194.35 | ООО "Техно инжиниринг" | 5033.22 |  | 32009491681 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 4219.67 |  |  | 4219.67 | -
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-276, ПС №491 "Прудная"", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, с. Растуново (насел. местность) | J_I-221970 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-276, ПС №491 "Прудная"", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, с. Растуново (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 1434.58 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.8, ПС №320 "Н. Домодедово"", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, с. Константиново (насел. местность) | J_I-222098 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.8, ПС №320 "Н. Домодедово"", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, с. Константиново (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 2785.09 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-12-31
3102 | Общий | 0 | Общий | СМР, ПНР | Выполнение работ включая СМР, ПНР по титулам ЮЭС Раменского района | ПАО "РМР" | ССР | 16314.33 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 16314.33 |  |  |  | 16314.3333 | АО "КонтурЭнерго" | 19577.2 |  | 32009491684 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2021-11-30 |  | Выписка 006 от 02.10.20 (87):ЕУ
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" |  | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" |  |  | -
справочный | Реконструкция КЛ-10кВ ф.2 от РУ-10кВ ПС №605 "Бронницы"" до опоры №1, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, г.Бронницы | J_I-223875 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция КЛ-10кВ ф.2 от РУ-10кВ ПС №605 "Бронницы"" до опоры №1, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, г.Бронницы | ПАО "РМР" | ССР | 5484.1 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2021-11-30
справочный | Реконструкция КЛ-10кВ ф.3 от РУ-10кВ ПС №605 "Бронницы"" на опору №1, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, г.Бронницы | J_I-223876 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция КЛ-10кВ ф.3 от РУ-10кВ ПС №605 "Бронницы"" на опору №1, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, г.Бронницы | ПАО "РМР" | ССР | 5346.13 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2021-11-30
справочный | Реконструкция КЛ-10кВ ф.29 от РУ-10кВ ПС №605 "Бронницы"" до опоры №1, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, г.Бронницы | J_I-223877 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция КЛ-10кВ ф.29 от РУ-10кВ ПС №605 "Бронницы"" до опоры №1, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, г.Бронницы | ПАО "РМР" | ССР | 5484.1 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2021-11-30
3103 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-10ТП-422 Щелковский РЭС (1 км) | E_I-183286 | 2021 | СМР | Выполнение СМР, Оборудование (этап 1) по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-10ТП-422 Щелковский РЭС | ПАО "РМР" | ССР | 1035.38 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1032.88 |  |  |  | 1032.8833 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1239.46 | 1239.46 | 32009495386 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-09-29 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1035.38 |  |  |  | -
3104 | Модернизация КРН-10 кВ №215 на ВЛ-10 кВ ф.1, ПС №383 "Бронницы-тяговая"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Петровская | J_I-223883 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация КРН-10 кВ №215 на ВЛ-10 кВ ф.1, ПС №383 "Бронницы-тяговая"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Петровская | ПАО "РМР" | ССР | 1708.77 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 1699.37 |  |  |  | 1699.3667 | АО "КонтурЭнерго" | 2039.24 | 340.6511 | 32009491689 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-19 | 2020-10-05 | 2020-10-19 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1708.75 |  |  |  | -
3105 | Модернизация КРН-10 кВ №9 на ВЛ-10 кВ ф.5 от РП-2 "Вельяминово"", ПС №529 ""Сидорово"" , в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Барыбино-Щебочеево | J_I-223885 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация КРН-10 кВ №9 на ВЛ-10 кВ ф.5 от РП-2 "Вельяминово"", ПС №529 ""Сидорово"" , в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Барыбино-Щебочеево | ПАО "РМР" | ССР | 1708.77 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 1699.37 |  |  |  | 1699.3667 | АО "КонтурЭнерго" | 2039.24 |  | 32009491692 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1708.75 |  |  |  | -
3106 | Модернизация КРН-10 кВ №66 на ВЛ-10 кВ ф.35, ПС №529 "Сидорово"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Протасово | J_I-223886 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация КРН-10 кВ №66 на ВЛ-10 кВ ф.35, ПС №529 "Сидорово"", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Протасово | ПАО "РМР" | ССР | 1708.93 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 1699.53 |  |  |  | 1699.525 | АО "КонтурЭнерго" | 2039.43 | 340.6828 | 32009491696 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-19 | 2020-10-05 | 2020-10-19 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1708.92 |  |  |  | -
3107 | Модернизация 2КРН-6 кВ №6 на ВЛ-6 кВ ф.12, ПС №357 "Елохово"", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Мерлеево | J_I-223878 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация 2КРН-6 кВ №6 на ВЛ-6 кВ ф.12, ПС №357 "Елохово"", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Мерлеево | ПАО "РМР" | ССР | 3485.73 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Элмонт" | 3468.3 |  |  |  | 3468.3 | ООО "Элмонт" | 4161.96 | 443.1953 | 32009491699 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2022-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3485.73 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 3485.73 |  |  |  | -
3108 | Модернизация ВЛ 10-кВ ф.3 ПС-393 от оп. 206 до ЗТП-196 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н (5,4 км) | J_I-224197 | 2024 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Модернизация ВЛ 10-кВ ф.3 ПС-393 от оп. 206 до ЗТП-196 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н (5,4 км) | ПАО "РМР" | ССР | 2053.87 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 2043.6 |  |  |  | 2043.6 | ООО "Меридиан Энерго" | 2452.32 | 167.5368 | 32009491713 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 2020-09-22 | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2023-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2053.87 |  |  |  | -
3109 | Модернизация ВЛ 6-кВ ф.16 ПС-442 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н (1,6 км) | J_I-224207 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Модернизация ВЛ 6-кВ ф.16 ПС-442 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н (1,6 км) | ПАО "РМР" | ССР | 2483.54 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 2471.12 |  |  |  | 2471.125 | ООО "Меридиан Энерго" | 2965.35 | 294.3275 | 32009491716 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 2020-09-22 | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2022-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2483.5 |  |  |  | -
3110 | Модернизация ВЛ 6-кВ ф.76604 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО. Клинский р-н (0,8 км) | J_I-224096 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ВЛ 6-кВ ф.76604 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО. Клинский р-н (0,8 км) | ПАО "РМР" | ССР | 783.38 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Элмонт" | 779.46 |  |  |  | 779.4667 | ООО "Элмонт" | 935.36 | 92.8397 | 32009491722 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 2020-09-22 | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2022-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 783.38 |  |  |  | -
3111 | Модернизация ВЛ 6-10кВ отп. на КТП-274 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (0,433 км) | J_I-224101 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ВЛ 6-10кВ отп. на КТП-274 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (0,433 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1025.46 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Элмонт" | 1020.33 |  |  |  | 1020.3333 | ООО "Элмонт" | 1224.4 | 121.5285 | 32009491724 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 2020-09-22 | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2022-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1025.45 |  |  |  | -
3112 | Модернизация ВЛ 6-кВ ф. РП-52 ТП-310 ТП-200 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (0,6 км) | J_I-224103 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ВЛ 6-кВ ф. РП-52 ТП-310 ТП-200 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (0,6 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1413.95 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Элмонт" | 1406.88 |  |  |  | 1406.8833 | ООО "Элмонт" | 1688.26 | 115.338 | 32009491726 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 2020-09-22 | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2023-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1413.95 |  |  |  | -
3113 | Модернизация ВЛ 6-кВ л. 860 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки по населённой местности), в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, п. им. Калинина (0,666 км; 2 шт.(прочие)) | J_I-224167 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ВЛ 6-кВ л. 860 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки по населённой местности), в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, п. им. Калинина (0,666 км; 2 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 3961.65 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 3933.92 |  |  |  | 3933.9167 | ООО "Техно инжиниринг" | 4720.7 | 322.5073 | 32009491731 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 2020-09-22 | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2023-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3957.69 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 3953.33 |  |  |  | -
3114 | Модернизация ВЛ 6-кВ л. 875 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки по населённой местности), в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Введенское (0,7 км; 3 шт.(прочие)) | J_I-224171 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ВЛ 6-кВ л. 875 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки по населённой местности), в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Введенское (0,7 км; 3 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 3300.06 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 3273.66 |  |  |  | 3273.6583 | ООО "Техно инжиниринг" | 3928.39 | 268.3785 | 32009491794 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 2020-09-22 | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2023-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3296.76 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 3293.13 |  |  |  | -
3115 | Модернизация ВЛ 6-кВ ф.7 ПС- 467 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР. МО, Талдомский р-н (2,5 км) | J_I-224201 | 2024 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ВЛ 6-кВ ф.7 ПС- 467 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР. МО, Талдомский р-н (2,5 км) | ПАО "РМР" | ССР | 3052.72 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 3037.46 |  |  |  | 3037.4583 | ООО "Меридиан Энерго" | 3644.95 | 249.0145 | 32009491734 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 2020-09-22 | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2023-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3052.72 |  |  |  | -
3116 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС 324 ф5 оп197-224 с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский район (1,9 км) | J_I-221798 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС 324 ф5 оп197-224 с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский район (1,9 км) | ПАО "РМР" | ССР | 3903.61 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Техно инжиниринг" | 3845.83 |  |  |  | 3845.8333 | ООО "Техно инжиниринг" | 4615 | 4615 | 32009495380 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-16 | 2020-10-05 | 2020-10-16 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3849.74 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 3849.35 |  |  |  | -
3117 | Общий | 0 | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС Можайского р-на (39 объектов (СИП-3)) | ПАО "РМР" | ССР | 51009.42 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 50336.1 |  | 1 | 50336.1 | 50336.1 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 60403.32 | 60403.32 | 32009495359 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-16 | 2020-10-05 | 2020-10-16 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 50346.3 |  |  | 50346.3 | -
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 50366.7 |  |  | 50366.7 | -
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.3 РП-7 (оп.574-589) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,94 км) | J_I-221814 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.3 РП-7 (оп.574-589) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,94 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1508.54 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.5 РП-22 (оп.34-52) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,1 км) | J_I-221817 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.5 РП-22 (оп.34-52) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,1 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1842.18 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.1 РП-34 (оп.38-46) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,54 км) | J_I-221821 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.1 РП-34 (оп.38-46) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,54 км) | ПАО "РМР" | ССР | 993.87 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.1 РП-34 (оп.292-297) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,55 км) | J_I-221823 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.1 РП-34 (оп.292-297) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,55 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1108.01 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.5 РП-34 (оп.84-96) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,9 км) | J_I-221825 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.5 РП-34 (оп.84-96) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,9 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1432.68 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.1 РП-3 (оп.330-339а) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,73 км) | J_I-221831 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.1 РП-3 (оп.330-339а) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,73 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1518.69 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.1 ПС-76 (оп.249-257) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,48 км) | J_I-221833 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.1 ПС-76 (оп.249-257) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,48 км) | ПАО "РМР" | ССР | 704.09 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.1 ПС-76 (оп.272-279) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,5 км) | J_I-221834 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.1 ПС-76 (оп.272-279) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,5 км) | ПАО "РМР" | ССР | 717.22 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.1 ПС-76 (оп.300-311) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,7 км) | J_I-221835 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.1 ПС-76 (оп.300-311) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,7 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1357.68 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.2 ПС-76 (оп.90-99) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,52 км) | J_I-221837 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.2 ПС-76 (оп.90-99) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,52 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1063.7 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.6 ПС-76 (оп.114-125) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,58 км) | J_I-221842 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.6 ПС-76 (оп.114-125) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,58 км) | ПАО "РМР" | ССР | 828.95 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.8 ПС-76 (оп.100-110) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,54 км) | J_I-221844 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.8 ПС-76 (оп.100-110) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,54 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1062.68 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.1 ПС-719 (оп.107-113) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,51 км) | J_I-221847 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.1 ПС-719 (оп.107-113) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,51 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1020.71 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.2 ПС-719 (оп.147-158) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,83 км) | J_I-221849 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.2 ПС-719 (оп.147-158) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,83 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1708.42 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.2 ПС-719 (оп.168-190) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,98 км) | J_I-221850 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.2 ПС-719 (оп.168-190) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,98 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1994.25 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.3 ПС-719 (оп.230-248) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,93 км) | J_I-221852 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.3 ПС-719 (оп.230-248) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,93 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1835.27 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.4 ПС-719 (оп.82-88) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,56 км) | J_I-221854 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.4 ПС-719 (оп.82-88) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,56 км) | ПАО "РМР" | ССР | 856.77 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.10 ПС-719 (оп.64-79) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,1 км) | J_I-221858 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.10 ПС-719 (оп.64-79) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,1 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1820.38 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.10 ПС-719 (оп.160-171) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,98 км) | J_I-221859 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.10 ПС-719 (оп.160-171) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,98 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1879.76 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.3 ПС-428 (оп.203-213) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,7 км) | J_I-221860 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.3 ПС-428 (оп.203-213) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,7 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1125.75 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.3 ПС-428 (оп.308-317) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,63 км) | J_I-221861 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.3 ПС-428 (оп.308-317) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,63 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1001.05 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.3 ПС-428 (оп.519 "а""-533) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,98 км) | J_I-221864 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.3 ПС-428 (оп.519 "а""-533) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,98 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1959.06 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.7 ПС-428 (оп.225-235) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,7 км) | J_I-221869 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.7 ПС-428 (оп.225-235) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,7 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1427.87 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.7 ПС-428 (оп.376-384) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,63 км) | J_I-221871 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.7 ПС-428 (оп.376-384) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,63 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1001.48 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.8 ПС-428 (оп.51-62) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,77 км) | J_I-221873 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.8 ПС-428 (оп.51-62) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,77 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1249.98 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.9 ПС-428 (оп.18-27) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,63 км) | J_I-221875 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.9 ПС-428 (оп.18-27) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,63 км) | ПАО "РМР" | ССР | 979.34 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.9 ПС-428 (оп.444-454) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,7 км) | J_I-221876 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.9 ПС-428 (оп.444-454) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,7 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1062.47 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.11 ПС-428 (оп.285-293) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,56 км) | J_I-221880 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.11 ПС-428 (оп.285-293) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,56 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1068.18 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.4 ПС-724 (оп.50-61) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,77 км) | J_I-221882 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.4 ПС-724 (оп.50-61) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,77 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1390.2 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.1 фид.5 РП-28 (оп.102-111) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,63 км) | J_I-221883 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.1 фид.5 РП-28 (оп.102-111) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,63 км) | ПАО "РМР" | ССР | 930.55 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.3 ПС-318 (оп.209-219) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,7 км) | J_I-221888 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.3 ПС-318 (оп.209-219) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,7 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1410.01 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.3 ПС-381 (оп.521-535) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,98 км) | J_I-221891 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.3 ПС-381 (оп.521-535) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,98 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1969.41 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.5 ПС-381 (оп.75-81) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,49 км) | J_I-221892 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.5 ПС-381 (оп.75-81) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,49 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1019.22 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.12 ПС-700 (оп.338-345) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,49 км) | J_I-221897 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.12 ПС-700 (оп.338-345) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,49 км) | ПАО "РМР" | ССР | 957.46 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.12 ПС-700 (оп.377-385) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,56 км) | J_I-221898 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.12 ПС-700 (оп.377-385) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,56 км) | ПАО "РМР" | ССР | 974.57 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.4 ПС-725 (оп.326-341) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,7 км) | J_I-221905 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.4 ПС-725 (оп.326-341) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,7 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1266.99 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.4 ПС-725 (оп.418-432) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,05 км) | J_I-221907 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.4 ПС-725 (оп.418-432) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,05 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1851.39 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.3 ПС-76 (оп.677-686) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,7 км) | J_I-221909 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.3 ПС-76 (оп.677-686) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,7 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1240.76 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.8 РП-19 (оп.341-353) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,91 км) | J_I-221915 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.8 РП-19 (оп.341-353) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,91 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1869.83 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-12-31
3118 | Общий | 0 | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС Можайского р-на (2 объекта (СИП-3)) | ПАО "РМР" | ССР | 3839.25 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3786.27 |  |  |  | 3786.2667 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4543.52 | 4543.52 | 32009495364 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-16 | 2020-10-05 | 2020-10-16 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3788.57 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 3789.34 |  |  |  | -
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.5 РП-32 (оп.206-238) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,12 км) | J_I-221884 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.5 РП-32 (оп.206-238) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,12 км) | ПАО "РМР" | ССР | 2335.75 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.4 ПС-556 (оп.148-174) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,6 км) | J_I-221806 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.4 ПС-556 (оп.148-174) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,6 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1503.5 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-12-31
3119 | Общий | 0 | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС Можайского р-на (8 объектов (СИП-3)) | ПАО "РМР" | ССР | 4158.77 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 4097.22 |  |  |  | 4097.225 | ООО "ФАБИ" | 4916.67 | 4916.67 | 32009495368 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-16 | 2020-10-05 | 2020-10-16 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 4100.97 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 4102.21 |  |  |  | -
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.13 ПС-556 (оп.113-119) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,43 км) | J_I-221809 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.13 ПС-556 (оп.113-119) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,43 км) | ПАО "РМР" | ССР | 766.39 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.7 ПС-724 (оп.104-106) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,27 км) | J_I-221812 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.7 ПС-724 (оп.104-106) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,27 км) | ПАО "РМР" | ССР | 412.73 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.5 РП-32 (оп.270-276) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,42 км) | J_I-221885 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.5 РП-32 (оп.270-276) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,42 км) | ПАО "РМР" | ССР | 440.72 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.12 ПС-381 (оп.204-209, 231-240,255-276) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,21 км) | J_I-221894 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.12 ПС-381 (оп.204-209, 231-240,255-276) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,21 км) | ПАО "РМР" | ССР | 406.42 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.5 ПС-556 (оп.9-11) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,12 км) | J_I-221803 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.5 ПС-556 (оп.9-11) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,12 км) | ПАО "РМР" | ССР | 236.9 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.7 РП-33 (оп.46-47) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,13 км) | J_I-221820 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.7 РП-33 (оп.46-47) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,13 км) | ПАО "РМР" | ССР | 211.92 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.2 ПС-725 (оп.302-315) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,42 км) | J_I-221903 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.2 ПС-725 (оп.302-315) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,42 км) | ПАО "РМР" | ССР | 856.47 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.4 ПС-725 (оп.440-446) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,49 км) | J_I-221906 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.4 ПС-725 (оп.440-446) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,49 км) | ПАО "РМР" | ССР | 827.23 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-12-31
3120 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 РП-1, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск ул.Бакирова (1,19 км) | J_I-221777 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 РП-1, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск ул.Бакирова (1,19 км) | ПАО "РМР" | ССР | 2065.47 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2038.2 |  |  |  | 2038.2 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2445.84 | 2445.84 | 32009495384 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-16 | 2020-10-05 | 2020-10-16 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 2039.03 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 2040.68 |  |  |  | -
3121 | Общий | 0 | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС Истринского р-на (2 объекта (СИП-3)) | ПАО "РМР" | ССР | 3305.94 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3260.98 |  |  |  | 3260.9833 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3913.18 | 3913.18 | 32009495371 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-16 | 2020-10-05 | 2020-10-16 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3263.63 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 3266.27 |  |  |  | -
справочный | Реконструкция ВЛ 10 кВ от ЗТП-10 кВ № 527 на КТП 874 проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, (0,4 км) | J_I-221789 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ 10 кВ от ЗТП-10 кВ № 527 на КТП 874 проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, (0,4 км) | ПАО "РМР" | ССР | 671.57 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.Сокольники РП-51 проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Сокольники (1,28 км) | J_I-221792 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.Сокольники РП-51 проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Сокольники (1,28 км) | ПАО "РМР" | ССР | 2634.37 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-12-31
3122 | Общий | 0 | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС Можайского р-на (2 объекта (СИП-3)) | ПАО "РМР" | ССР | 3125.84 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3082.08 |  |  |  | 3082.0833 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3698.5 | 3698.5 | 32009495376 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-16 | 2020-10-05 | 2020-10-16 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3085.21 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3083.64 |  |  |  | -
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.7 ПС-724 (оп.4-26) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,3 км) | J_I-221811 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.7 ПС-724 (оп.4-26) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,3 км) | ПАО "РМР" | ССР | 2670.43 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.1 РП-3 (оп.310-314) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,22 км) | J_I-221830 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.1 РП-3 (оп.310-314) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,22 км) | ПАО "РМР" | ССР | 455.41 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-12-31
3123 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от РУ-0,4 кВ (ТП-10/0,4кВ №103) до опоры №16 в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос .Вороновское, д.Троица, СНТ Озерное, уч. 90 : 50:27:0030214:50. | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от РУ-0,4 кВ (ТП-10/0,4кВ №103) до опоры №16 в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос .Вороновское, д.Троица, СНТ Озерное, уч. 90 : 50:27:0030214:50. | НМ | ОР | 788 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 784.06 |  |  |  | 784.0562 | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 940.87 | 668.2796 | 32009491495 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-03 | 2020-09-14 | 2020-09-22 | 2020-09-28 |  |  |  |  | 2020-09-29 | 2020-10-16 | 2020-09-29 | 2020-10-16 | 2021-01-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 787.21 |  |  |  | -
3124 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от РУ-0,4 кВ (ТП-10/0,4кВ №103) до опоры №15, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п.Вороновское , СНТ «Озерное», д. Троица, уч. 65 : 50:27:0030214:46 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от РУ-0,4 кВ (ТП-10/0,4кВ №103) до опоры №15, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п.Вороновское , СНТ «Озерное», д. Троица, уч. 65 : 50:27:0030214:46 | НМ | ОР | 775.53 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 771.66 |  |  |  | 771.6546 | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 925.99 | 657.7093 | 32009491500 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-03 | 2020-09-14 | 2020-09-22 | 2020-09-28 |  |  |  |  | 2020-09-29 | 2020-10-16 | 2020-09-29 | 2020-10-16 | 2021-01-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 774.76 |  |  |  | -
3125 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-5 от РУ-0,4 кВ (ТП-10/0,4кВ №302) до опоры №18в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/о Щаповское, сдт «Елочка» п. Щапово : 50:27:0020225:154 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-5 от РУ-0,4 кВ (ТП-10/0,4кВ №302) до опоры №18в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/о Щаповское, сдт «Елочка» п. Щапово : 50:27:0020225:154 | НМ | ОР | 691.71 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 688.25 |  |  |  | 688.2538 | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 825.9 | 825.9046 | 32009491503 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-03 | 2020-09-14 | 2020-09-22 | 2020-09-28 |  |  |  |  | 2020-09-29 | 2020-10-16 | 2020-09-29 | 2020-10-16 | 2020-12-03
3126 | Строительство ТП-10/0,4кВ №-Нов. в габ. 630 кВА с транс. 400 кВА., ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, РЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Марушкинское, д.Акиньшино :77:18:0190518:399 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ №-Нов. в габ. 630 кВА с транс. 400 кВА., ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, РЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Марушкинское, д.Акиньшино :77:18:0190518:399 | НМ | ОР | 2110.81 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2100.25 |  |  |  | 2100.2523 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2520.3 |  | 32009491505 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-03 | 2020-09-14 | 2020-09-22 | 2020-09-28 |  |  |  |  | 2020-09-29 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2021-02-04
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 2108.7 |  |  |  | -
3127 | Реконструкция ТП-400кВА/10/0,4 кВ №1485. В ТП №1485 установить трансформатор мощностью 630 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Марушкинское, д.Акиньшино; 77:18:0190518:458. | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-400кВА/10/0,4 кВ №1485. В ТП №1485 установить трансформатор мощностью 630 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Марушкинское, д.Акиньшино; 77:18:0190518:458. | НМ | ОР | 744.62 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 740.89 |  |  |  | 740.8944 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 889.07 | 889.0733 | 32009491508 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-03 | 2020-09-14 | 2020-09-22 | 2020-09-28 |  |  |  |  | 2020-09-29 | 2020-10-16 | 2020-09-29 | 2020-10-16 | 2020-12-05
3128 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, путем замены сущ. провода от РУ-0,4 кВ (ТП-10/0,4кВ №528Н) до опоры №5/7 в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО,с.о Ново-Федоровский, д. Зверево, с/т «Зверево», уч. 160:50:26:140505:0010. | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, путем замены сущ. провода от РУ-0,4 кВ (ТП-10/0,4кВ №528Н) до опоры №5/7 в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО,с.о Ново-Федоровский, д. Зверево, с/т «Зверево», уч. 160:50:26:140505:0010. | НМ | ОР | 654.36 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 652.07 |  |  |  | 652.0696 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 782.48 | 782.4836 | 32009491531 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-03 | 2020-09-14 | 2020-09-22 | 2020-09-28 |  |  |  |  | 2020-09-29 | 2020-10-19 | 2020-09-29 | 2020-10-19 | 2020-11-23
3129 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 3875 с установкой тр-ов 2х1000кВА (взамен 2х400кВА), 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ направлением ТП № 18218 - ТП № 18964 до ТП № 3875, в т.ч. ПИР: г.Москва, Староконюшенный пер., д.18,20 | I_I-208927 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 3875 с установкой тр-ов 2х1000кВА (взамен 2х400кВА), 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ направлением ТП № 18218 - ТП № 18964 до ТП № 3875, в т.ч. ПИР: г.Москва, Староконюшенный пер., д.18,20 | ПАО "РМР" | ССР | 12887.83 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 12874.94 |  |  |  | 12874.9333 | ООО "СК СИСТЕМА" | 15449.92 | 15449.92 | 32009491926 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-10-07 | 2020-10-06 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 12887.83 |  |  |  | -
3130 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 15805 (луч А и Б) до новой ТП-10/0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шумкина, влад.14 | J_I-229068 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 15805 (луч А и Б) до новой ТП-10/0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шумкина, влад.14 | ПАО "РМР" | ССР | 7877.64 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 7869.76 |  |  |  | 7869.7667 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 9443.72 | 1750.4378 | 32009491923 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-10-11 | 2020-10-05 | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2021-12-22
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 7877.64 |  |  |  | -
3131 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА,2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 15541 до новой ТП,2КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 13080, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Ивановское, мкр.40-52, корп.5 | I_I-212798 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА,2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 15541 до новой ТП,2КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 13080, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Ивановское, мкр.40-52, корп.5 | ПАО "РМР" | ССР | 19963.13 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 19943.16 |  |  |  | 19943.1583 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 23931.79 | 4671.0241 | 32009491936 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-10-11 | 2020-09-28 | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2021-11-30
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 19963.13 |  |  |  | -
3132 | Строительство ТП-10/0,4кВ с установкой трансформаторов 2х400кВА, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ-1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ангарская, влад.33 | J_I-216674 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с установкой трансформаторов 2х400кВА, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ-1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ангарская, влад.33 | ПАО "РМР" | ССР | 11565.78 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 11554.21 |  |  |  | 11554.2083 | ООО "СК СИСТЕМА" | 13865.05 | 2518.092 | 32009491929 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-10-11 | 2020-09-23 | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 11565.78 |  |  |  | -
3133 | Строительство новых ТП-10/0,4кВ № 1,2 с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от РТП № 16036 до ТП № 1, 4КЛ-10кВ от 2КЛ-10кВ напр.ТП № 18734 - ТП № 27362 до ТП № 1,2, 2КЛ-10кВ от ТП № 1 доТП № 2, 34КЛ-0,4кВ,в т.ч. ПИР: г.Москва, пл.Б.Сухаревская, д.3 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новых ТП-10/0,4кВ № 1,2 с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от РТП № 16036 до ТП № 1, 4КЛ-10кВ от 2КЛ-10кВ напр.ТП № 18734 - ТП № 27362 до ТП № 1,2, 2КЛ-10кВ от ТП № 1 доТП № 2, 34КЛ-0,4кВ,в т.ч. ПИР: г.Москва, пл.Б.Сухаревская, д.3 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 72232.3 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 72160.07 |  | 1 | 72160.07 | 72160.0667 | ООО "СФ ТЦС" | 86592.08 | 11282.3557 | 32009491980 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-11 | 2020-10-12 | 2020-10-11 | 2020-10-12 | 2022-06-18
участник | [12 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 72232.3 |  |  | 72232.3 | -
3134 | Строительство нов.ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 20380, 20393 до нов. ТП-10/0,4кВ, 20КЛ-0,4кВ от нов. ТП до стены фасада здания Заявителя в напр. ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мелитопольская, влад.4 | J_I-228139 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нов.ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 20380, 20393 до нов. ТП-10/0,4кВ, 20КЛ-0,4кВ от нов. ТП до стены фасада здания Заявителя в напр. ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мелитопольская, влад.4 | ПАО "РМР" | ССР | 29132.51 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 29103.38 |  | 1 | 29103.38 | 29103.375 | ООО "СК СИСТЕМА" | 34924.05 | 6213.9639 | 32009491976 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-11 | 2020-10-13 | 2020-10-11 | 2020-10-13 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 29132.51 |  |  | 29132.51 | -
3135 | Строительсво нового РП-10кВ, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 13293 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 24027 А,Б до нового РП-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Очаковская, влад.2 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительсво нового РП-10кВ, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 13293 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 24027 А,Б до нового РП-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Очаковская, влад.2 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 25060.53 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 25035.46 |  | 1 | 25035.46 | 25035.4667 | ООО "СК СИСТЕМА" | 30042.56 | 4599.5392 | 32009491978 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-04 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-08 | 2020-10-13 | 2020-10-08 | 2020-10-13 | 2022-03-13
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 25060.53 |  |  | 25060.53 | -
3136 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 13404, ТП-10/0,4кВ № 17963, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРЩ № 1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Клязьминская, влад.28А | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 13404, ТП-10/0,4кВ № 17963, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРЩ № 1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Клязьминская, влад.28А | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 23149.16 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 23126.01 |  |  |  | 23126.0083 | ООО "СК СИСТЕМА" | 27751.21 | 3778.1226 | 32009491939 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-04 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-10-08 | 2020-10-06 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2022-06-17
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 23149.16 |  |  |  | -
3137 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 15660, ТП-10/0,4кВ № 17964 до новой ТП, 12КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., влад.107Г | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 15660, ТП-10/0,4кВ № 17964 до новой ТП, 12КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., влад.107Г | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 27095.34 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 27068.25 |  | 1 | 27068.25 | 27068.25 | ООО "СМК" | 32481.9 | 4177.7363 | 32009491981 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-04 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-08 | 2020-10-12 | 2020-10-08 | 2020-10-12 | 2022-06-26
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 27095.34 |  |  | 27095.34 | -
3138 | Строительство КЛ-10 кВ-2 шт. от вновь сооруж. яч. 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ РП-10 до РУ-10 кВ новых СП-10 кВ (реклоузер), СП-10 кВ (реклоузер)-2 шт. ПС № 712 "Осетр"", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, г. Зарайск, к.н. 50:38:0071006:686 (1,6 км; 2 шт.(РУ); 180 п.м.) | J_I-225501 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КЛ-10 кВ-2 шт. от вновь сооруж. яч. 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ РП-10 до РУ-10 кВ новых СП-10 кВ (реклоузер), СП-10 кВ (реклоузер)-2 шт. ПС № 712 "Осетр"", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, г. Зарайск, к.н. 50:38:0071006:686 (1,6 км; 2 шт.(РУ); 180 п.м.) | ПАО "РМР" | ССР | 7893.31 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 7855 |  |  |  | 7855 | ООО "ФАБИ" | 9426 | 4657.5529 | 32009495388 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-04 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-25 |  |  |  |  | 2020-10-08 | 2020-09-29 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2021-03-27
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 7893.31 |  |  |  | -
3139 | Строительство 2СП-10 кВ, 2- КЛ-10кВ от яч. № 104,№ 204 1-й и 2-й с.ш. РУ-10кВ ПС №176 220/110/35/10/6 Хлебниково до РУ-10кВ вновь сооружаемых СП-10кВ №1 и №2, в т.ч. ПИР, 141251, МО, Мытищинский и Пушкинский р-ны | Г | 2023 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство 2СП-10 кВ, 2- КЛ-10кВ от яч. № 104,№ 204 1-й и 2-й с.ш. РУ-10кВ ПС №176 220/110/35/10/6 Хлебниково до РУ-10кВ вновь сооружаемых СП-10кВ №1 и №2, в т.ч. ПИР, 141251, МО, Мытищинский и Пушкинский р-ны | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 38364.8 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 38172.98 |  | 1 | 38172.98 | 38172.975 | ООО "Элмонт" | 45807.57 | 3980.7586 | 32009491704 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-04 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-08 | 2020-10-23 | 2020-10-08 | 2020-10-23 | 2022-12-26
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 38364.8 |  |  | 38364.8 | -
3140 | Строительство 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 22974, ТП-10/0,4кВ № 22975, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каховка, корп.5, влад.23 | J_I-221278 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 22974, ТП-10/0,4кВ № 22975, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каховка, корп.5, влад.23 | ПАО "РМР" | ССР | 6459.31 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6456.08 |  |  |  | 6456.075 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 7747.29 | 1462.4098 | 32009491932 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-04 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-10-08 | 2020-10-05 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 6459.31 |  |  |  | -
3141 | Строительство нов.РТП-10/0,4кВ с 4х1600кВА, ТП-10/0,4кВ №1-4 с 2х1250кВА, ТП-10/0,4кВ №5 с 2х1000кВА,12КЛ-10кВ нов.РТП-ПС Тушино, Ленинградская, ТП 21659, РТП 17141, РТП с заходом в ТП №1-5, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волоколамское ш., вл.63 | Г | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство нов.РТП-10/0,4кВ с 4х1600кВА, ТП-10/0,4кВ №1-4 с 2х1250кВА, ТП-10/0,4кВ №5 с 2х1000кВА,12КЛ-10кВ нов.РТП-ПС Тушино, Ленинградская, ТП 21659, РТП 17141, РТП с заходом в ТП №1-5, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волоколамское ш., вл.63 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 22988.86 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 22954.38 |  |  |  | 22954.375 | ООО "ЭнергоСеть" | 27545.25 | 20120.0087 | 32009491941 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-04 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-10-08 | 2020-10-05 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2021-01-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 22988.86 |  |  |  | -
3142 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.11 ПС-110 кВ №575 "Селятино", ЛР-10 кВ (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Свитино, 50:26:0180302:846 | Г | 44104 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.11 ПС-110 кВ №575 "Селятино", ЛР-10 кВ (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Свитино, 50:26:0180302:846 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 813.81 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 798.43 |  |  |  | 798.4333 | ООО "СК СИСТЕМА" | 958.12 | 958.12 | 32009495279 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-03 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-23 | 2020-09-30 | 2020-09-23 | 2020-09-30 | 2020-09-30
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 798.68 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 799.16 |  |  |  | -
3143 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-2801 ПС-110 кВ №260 "Дедово" (0,28 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Павло-Слободское, д.Лобаново, 50:08:0050209:1055 | Г | 44104 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-2801 ПС-110 кВ №260 "Дедово" (0,28 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Павло-Слободское, д.Лобаново, 50:08:0050209:1055 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 430.16 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 422.03 |  |  |  | 422.0333 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 506.44 | 506.44 | 32009495269 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-03 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-23 | 2020-09-30 | 2020-09-23 | 2020-09-30 | 2020-09-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 422.89 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 422.42 |  |  |  | -
3144 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-399 ПС-110 кВ №802 "Духанино" (0,36 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Алексино, 50:08:040310:0049 | Г | 44183 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-399 ПС-110 кВ №802 "Духанино" (0,36 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Алексино, 50:08:040310:0049 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 543.01 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 532.58 |  |  |  | 532.5833 | ООО "ЭЛМОНТ" | 639.1 | 639.1 | 32009495267 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-03 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-10-03 | 2020-10-21 | 2020-10-03 | 2020-10-21 | 2020-12-18
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 532.8 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 532.69 |  |  |  | -
3145 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-20-302-13761(824425) ТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №428 "Глядковская" (0,5 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Горки, 50:18:0050101:48 | Г | 44427 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-20-302-13761(824425) ТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №428 "Глядковская" (0,5 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Горки, 50:18:0050101:48 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 765.35 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 751.34 |  |  |  | 751.3417 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 901.61 | 211.9679 | 32009495246 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-03 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-10-03 | 2020-10-21 | 2020-10-03 | 2020-10-21 | 2021-08-19
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 752.41 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 751.57 |  |  |  | -
3146 | Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 ПС-35 кВ №719 "Мордвиново", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (КЛ-10 кВ-0,36 км, ВЛ-0,4 кВ-0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Аксентьево, 50:18:0090319:362 | Г | 44178 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 ПС-35 кВ №719 "Мордвиново", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (КЛ-10 кВ-0,36 км, ВЛ-0,4 кВ-0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Аксентьево, 50:18:0090319:362 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 3744.8 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3676.64 |  |  |  | 3676.6417 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 4411.97 | 4411.97 | 32009495241 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-03 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-10-03 | 2020-10-21 | 2020-10-03 | 2020-10-21 | 2020-12-13
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 3682.63 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 3681.51 |  |  |  | -
3147 | Строительство КТП-400 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.7 ПС-110 кВ №392 "Верея", ЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ, 2хКЛ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, КЛ-10 кВ-0,14 км, КЛ-0,4 кВ-0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминскии р-н, ЗАО «Татищево», 50:26:060907:0003 | Г | 44172 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-400 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.7 ПС-110 кВ №392 "Верея", ЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ, 2хКЛ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, КЛ-10 кВ-0,14 км, КЛ-0,4 кВ-0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминскии р-н, ЗАО «Татищево», 50:26:060907:0003 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 4159.44 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 4084.57 |  |  |  | 4084.575 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 4901.49 | 4901.49 | 32009495234 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-03 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-10-03 | 2020-10-21 | 2020-10-03 | 2020-10-21 | 2020-12-07
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 4089.56 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 4089.15 |  |  |  | -
3148 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №354 ПС-381 "Хващевская"", замена ТП, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, р.п.Уваровка (0,63 МВА) | J_I-228829 | 44196 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №354 ПС-381 "Хващевская"", замена ТП, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, р.п.Уваровка (0,63 МВА) | ЗЭС | ССР | 1577.12 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1547.47 |  |  |  | 1547.4667 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1856.96 | 1856.96 | 32009495260 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-03 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-10-08 | 2020-10-21 | 2020-10-08 | 2020-10-21 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1548.42 |  |  |  | -
3149 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от от ВЛ-6кВ фид.№27 ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Ново-Даниловский | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от от ВЛ-6кВ фид.№27 ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Ново-Даниловский | СЭС | ориентировочный расчет | 880.94 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 878.44 |  |  |  | 878.4408 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1054.13 | 1054.129 | 32009495220 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-10-12 | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020-12-28
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 880.93 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 880.94 |  |  |  | -
3150 | Строительство ТП-6/0.4 кВ, КЛ-6 кВ от ВЛ-6кВ л. 902 ПС №676 "Уча", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Юдино | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0.4 кВ, КЛ-6 кВ от ВЛ-6кВ л. 902 ПС №676 "Уча", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Юдино | СЭС | ориентировочный расчет | 3557.29 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3539.25 |  |  |  | 3539.25 | ООО "ФАБИ" | 4247.1 | 4247.1 | 32009495228 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-10-12 | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020-12-28
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3557.29 |  |  |  | -
3151 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0.4 кВ-1178, ПС №148 "Вязовка",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Арбузово | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0.4 кВ-1178, ПС №148 "Вязовка",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Арбузово | СЭС | ориентировочный расчет | 483.3 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 480.8 |  |  |  | 480.7983 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 576.96 | 576.958 | 32009495220 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-10-12 | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020-12-28
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 483.29 |  |  |  | -
3152 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-9525(601574)), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Растуново с Ю8-19-302-9537(999086) | Г | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-9525(601574)), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Растуново с Ю8-19-302-9537(999086) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 559.28 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Техно инжиниринг" | 554.24 |  |  |  | 554.2415 | ООО "Техно инжиниринг" | 665.09 | 665.0898 | 32009494487 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-02 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-28 | 2020-10-12 | 2020-09-28 | 2020-10-12 | 2020-12-14
участник | [12 empty] | ООО "Технолог" | 558.72 |  |  |  | -
3153 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.30 ПС №764 "Загорново", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/т "Загорново" Ю8-20-302-19998(834845) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.30 ПС №764 "Загорново", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/т "Загорново" Ю8-20-302-19998(834845) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1632.19 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1623.75 |  |  |  | 1623.75 | ООО "ФАБИ" | 1948.5 | 1948.5 | 32009494482 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-23 | 2020-10-13 | 2020-09-23 | 2020-10-13 | 2020-12-17
участник | [12 empty] | ООО "Технолог" | 1630.56 |  |  |  | -
3154 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-3414, ПС №175 "ЦАГИ", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Жуковский, ул. Кооперативная, напротив СНТ "Быковка", уч. 47 Ю8-20-302-19679(863408) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-3414, ПС №175 "ЦАГИ", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Жуковский, ул. Кооперативная, напротив СНТ "Быковка", уч. 47 Ю8-20-302-19679(863408) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 432.58 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 430.38 |  |  |  | 430.375 | ООО "ФАБИ" | 516.45 | 516.45 | 32009494478 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-23 | 2020-10-09 | 2020-09-23 | 2020-10-09 | 2020-12-18
участник | [12 empty] | ООО "Технолог" | 432.15 |  |  |  | -
3155 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1524, ПС №702 "Гришенки", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, в р-не д. Кулаково Ю8-20-302-20242(871923) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1524, ПС №702 "Гришенки", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, в р-не д. Кулаково Ю8-20-302-20242(871923) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 460.63 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Элмонт" | 458.32 |  |  |  | 458.3219 | ООО "Элмонт" | 549.99 | 549.9862 | 32009494470 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-23 | 2020-10-05 | 2020-09-23 | 2020-10-05 | 2020-12-18
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 460.63 |  |  |  | -
3156 | Заголовочный лот | 0 | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, ПНР, СМР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №1690 от 20.08.2020 Ленинского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 4443.59 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭлектроГарант" | 4420.49 |  |  |  | 4420.486 | ООО "ЭлектроГарант" | 5304.58 | 2316.9444 | 32009494467 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-23 | 2020-10-12 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2021-02-18
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 4443.59 |  |  |  | -
справочный | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-20161(871477)), ПС №755 "Молоково", КЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский район, с/п Молоковское, в р-не с. Остров, уч. 30/2Осх Ю8-20-302 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-20161(871477)), ПС №755 "Молоково", КЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский район, с/п Молоковское, в р-не с. Остров, уч. 30/2Осх Ю8-20-302 | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1248.65 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-23 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-12-17
справочный | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-20161(871477)), ПС №755 "Молоково", КЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский район, с/п Молоковское, в р-не с. Остров, уч. 30/2Осх Ю8-20-302 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-20161(871477)), ПС №755 "Молоково", КЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский район, с/п Молоковское, в р-не с. Остров, уч. 30/2Осх Ю8-20-302 | ЮЭС | ориентировочный расчет | 956.63 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-23 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-12-17
справочный | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-2040(706356)), ПС №755 "Молоково", КЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Молоковское с/п, Ленинский р-н, Андреевское д Ю8-20-302-20489(872300) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-2040(706356)), ПС №755 "Молоково", КЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Молоковское с/п, Ленинский р-н, Андреевское д Ю8-20-302-20489(872300) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2238.31 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2021-02-18
3157 | Заголовочный лот | 0 | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, ПНР, СМР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №1690 от 20.08.2020 Серпуховского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3224.94 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭлектроГарант" | 3208.17 |  |  |  | 3208.174 | ООО "ЭлектроГарант" | 3849.81 | 3849.8088 | 32009494462 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-23 | 2020-10-12 | 2020-09-23 | 2020-10-12 | 2020-12-19
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 3224.94 |  |  |  | -
справочный | Строительство СТП-40-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "На Съяново 2 с ТП-335", ПС №702 "Гришенки", 2ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Клейменово д Ю8-20-302-19900(867402) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство СТП-40-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "На Съяново 2 с ТП-335", ПС №702 "Гришенки", 2ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Клейменово д Ю8-20-302-19900(867402) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 888.44 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-23 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-12-19
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КТП-713, ПС №400 "Ока", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Дракино д Ю8-20-302-19480(863816) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КТП-713, ПС №400 "Ока", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Дракино д Ю8-20-302-19480(863816) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2336.51 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-23 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-12-12
3158 | Заголовочный лот | 0 | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, ПНР, СМР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №1690 от 20.08.2020 Подольского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3468.94 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 3449.86 |  |  |  | 3449.8628 | АО "КонтурЭнерго" | 4139.84 | 4139.8354 | 32009494457 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-23 | 2020-10-12 | 2020-09-23 | 2020-10-12 | 2020-12-18
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 3468.94 |  |  |  | -
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-27, ПС №546 "Фетищево", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д. Булатово Ю8-20-302-20359(874791) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-27, ПС №546 "Фетищево", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д. Булатово Ю8-20-302-20359(874791) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1499.73 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-23 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-12-18
справочный | Строительство ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-20359(874791)), ПС №546 "Фетищево", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, д. Булатово Ю8-20-302-20499(874864) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-20359(874791)), ПС №546 "Фетищево", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, д. Булатово Ю8-20-302-20499(874864) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 584.15 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-23 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-12-18
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-27, ПС №706 "Щапово", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Подольск Ю8-20-302-19959(863299) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-27, ПС №706 "Щапово", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Подольск Ю8-20-302-19959(863299) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1385.06 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-23 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-12-14
3159 | Заголовочный лот | 0 | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, ПНР, СМР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 1690 от 20.08.2020 Домодедовского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3081.46 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 3064.52 |  |  |  | 3064.5149 | АО "КонтурЭнерго" | 3677.42 | 1606.2285 | 32009494453 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-23 | 2020-10-12 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2021-02-18
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 3081.46 |  |  |  | -
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-822, ПС №246 "Ляхово", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Юдино д, д.15 Ю8-20-302-20416(874847) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-822, ПС №246 "Ляхово", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Юдино д, д.15 Ю8-20-302-20416(874847) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 546.25 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2021-02-18
справочный | Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №28 с заменой на КТПК-400-10/0,4кВ, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Куприяниха д Ю8-20-302-20196(708520) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №28 с заменой на КТПК-400-10/0,4кВ, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Куприяниха д Ю8-20-302-20196(708520) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1990.22 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2021-02-14
справочный | Строительство КВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-823, ПС №246 "Ляхово", РЩ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедовский, д. Соломыково, д.14 Ю8-20-302-20211(708513) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-823, ПС №246 "Ляхово", РЩ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедовский, д. Соломыково, д.14 Ю8-20-302-20211(708513) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 545 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-23 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-12-14
3160 | Заголовочный лот | 0 | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, ПНР, СМР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 1690 от 20.08.2020 Раменского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2477.66 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 2464.03 |  |  |  | 2464.0319 | АО "КонтурЭнерго" | 2956.84 | 2956.8383 | 32009494442 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-23 | 2020-10-12 | 2020-09-23 | 2020-10-12 | 2020-12-18
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 2477.66 |  |  |  | -
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с БМКТП-2166, ПС №607 "Рыболово", рубильник, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н Ю8-20-302-20400(872361) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с БМКТП-2166, ПС №607 "Рыболово", рубильник, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н Ю8-20-302-20400(872361) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 564.15 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-23 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-12-18
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1348, ПС №23 "Кварц", рубильник, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, с. Еганово, д. 20 Ю8-20-302-19569(862969) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1348, ПС №23 "Кварц", рубильник, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, с. Еганово, д. 20 Ю8-20-302-19569(862969) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 977.62 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-23 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-12-12
справочный | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.45 ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-20-302-19277(858731) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.45 ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-20-302-19277(858731) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 935.89 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-23 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-12-14
3161 | Строительство КЛ-0,4 кВ от проект. РЩ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ РТП-12, ПС №175 "ЦАГИ", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Жуковский г, Пушкина ул, дом № 9 Ю8-19-302-5059(959679) | Г | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство КЛ-0,4 кВ от проект. РЩ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ РТП-12, ПС №175 "ЦАГИ", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Жуковский г, Пушкина ул, дом № 9 Ю8-19-302-5059(959679) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 712.85 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Технолог" | 709.29 |  |  |  | 709.2858 | ООО "Технолог" | 851.14 | 851.1429 | 32009494437 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-10-09 | 2020-09-21 | 2020-10-09 | 2020-11-11
участник | [12 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 712.85 |  |  |  | -
3162 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-204, ПС №175 "ЦАГИ", в т.ч. ПИР, МО, дом № г.Жуковский, ул.Чапаева, гараж Ю8-19-302-7678(983366) | Г | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-204, ПС №175 "ЦАГИ", в т.ч. ПИР, МО, дом № г.Жуковский, ул.Чапаева, гараж Ю8-19-302-7678(983366) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 656.97 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Технолог" | 653.68 |  |  |  | 653.6822 | ООО "Технолог" | 784.42 | 784.4186 | 32009494435 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-10-09 | 2020-09-21 | 2020-10-09 | 2020-11-11
участник | [12 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 656.97 |  |  |  | -
3163 | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, Тяжино д Ю8-19-302-756(909514) | J_I-224405 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу:Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, Тяжино д Ю8-19-302-756(909514) | ЮЭС | ССР | 4369.44 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 4345.41 |  |  |  | 4345.4101 | АО "КонтурЭнерго" | 5214.49 | 5214.4921 | 32009494431 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-28 | 2020-10-12 | 2020-09-28 | 2020-10-12 | 2020-12-31
3164 | Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ № 176 (замена на КТП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 616 "Сельниково", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, д. Комлево, д. 6-А, к.н. 50:34:0010801:506 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ № 176 (замена на КТП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 616 "Сельниково", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, д. Комлево, д. 6-А, к.н. 50:34:0010801:506 | ВЭС | расчет филиала | 1470.22 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1463 |  |  |  | 1463 | ООО "ФАБИ" | 1755.6 | 1174.9015 | 32009494067 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-27 | 2020-10-05 | 2020-09-27 | 2020-10-05 | 2021-02-12
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1468 |  |  |  | -
3165 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 45 шт.) от РУ-0,4 кВ ПС № 616 "Сельниково", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, д. Комлево, д. 6-А, к.н. 50:34:0010801:506 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 45 шт.) от РУ-0,4 кВ ПС № 616 "Сельниково", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, д. Комлево, д. 6-А, к.н. 50:34:0010801:506 | ВЭС | расчет филиала | 1825.46 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1817 |  |  |  | 1817 | ООО "ФАБИ" | 2180.4 | 1459.1908 | 32009494060 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-27 | 2020-10-05 | 2020-09-27 | 2020-10-05 | 2021-02-12
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1823 |  |  |  | -
3166 | Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ фид. 2 (с заменой вводов - 10 шт.) от ТП-69 ПС № 571 "Клишино", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, д. Клинское, к.н. 50:36:0050302:16 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ фид. 2 (с заменой вводов - 10 шт.) от ТП-69 ПС № 571 "Клишино", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, д. Клинское, к.н. 50:36:0050302:16 | ВЭС | расчет филиала | 1097.87 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1093 |  |  |  | 1093 | ООО "ФАБИ" | 1311.6 | 839.0382 | 32009494052 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-27 | 2020-10-05 | 2020-09-27 | 2020-10-05 | 2021-02-18
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1096 |  |  |  | -
3167 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-524 ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, к.н. 50:16:0401032:96 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-524 ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, к.н. 50:16:0401032:96 | ВЭС | расчет филиала | 530.36 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 527.71 |  |  |  | 527.7083 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 633.25 | 405.0937 | 32009494043 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-27 | 2020-10-05 | 2020-09-27 | 2020-10-05 | 2021-02-18
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 530 |  |  |  | -
3168 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-466 ПС № 678 "Ларино", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, г. Луховицы,СНТ Майское, уч. 22-А , к.н. 50:35:0040302:821 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-466 ПС № 678 "Ларино", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, г. Луховицы,СНТ Майское, уч. 22-А , к.н. 50:35:0040302:821 | ВЭС | расчет филиала | 572.86 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 570 |  |  |  | 570 | ООО "ФАБИ" | 684 | 437.5588 | 32009494039 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-27 | 2020-10-05 | 2020-09-27 | 2020-10-05 | 2021-02-18
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 572 |  |  |  | -
3169 | Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ № 1 (с заменой вводов - 12 шт.) от опоры 6 до опоры 36 ЗТП-146 ПС № 52 "Двойня", в т.ч. ПИР, МО, г/о Егорьевск, д. Ларинская, ул. Майская, д. 23, к.н. 50:30:0020213:131 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ № 1 (с заменой вводов - 12 шт.) от опоры 6 до опоры 36 ЗТП-146 ПС № 52 "Двойня", в т.ч. ПИР, МО, г/о Егорьевск, д. Ларинская, ул. Майская, д. 23, к.н. 50:30:0020213:131 | ВЭС | расчет филиала | 1133.85 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1129 |  |  |  | 1129 | ООО "ФАБИ" | 1354.8 | 866.6735 | 32009494034 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-27 | 2020-10-05 | 2020-09-27 | 2020-10-05 | 2021-02-18
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1132 |  |  |  | -
3170 | Реконструкция МТП-40 10/0,4 кВ № 475 (замена т-ра 40 кВА на тр-р 100 кВА) ПС № 52 "Двойня", в т.ч. ПИР, МО, г/о Егорьевск, д. Песье, ш. Касимовское, уч. 45, к.н. 50:30:0020304:685 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция МТП-40 10/0,4 кВ № 475 (замена т-ра 40 кВА на тр-р 100 кВА) ПС № 52 "Двойня", в т.ч. ПИР, МО, г/о Егорьевск, д. Песье, ш. Касимовское, уч. 45, к.н. 50:30:0020304:685 | ВЭС | расчет филиала | 602.64 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 600 |  |  |  | 600 | ООО "ФАБИ" | 720 | 460.5882 | 32009494030 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-27 | 2020-10-05 | 2020-09-27 | 2020-10-05 | 2021-02-18
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 602 |  |  |  | -
3171 | Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, КВЛ-6 кВ от оп. КВЛ-6 кВ фид. 106 отп.на-КТП-1282 ПС № 270 "Дулево", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Горское, д. Новая, д. 91, к.н. 50:24:0050602:111 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, КВЛ-6 кВ от оп. КВЛ-6 кВ фид. 106 отп.на-КТП-1282 ПС № 270 "Дулево", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Горское, д. Новая, д. 91, к.н. 50:24:0050602:111 | ВЭС | расчет филиала | 1837.07 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1828 |  |  |  | 1828 | ООО "ФАБИ" | 2193.6 | 1413.6533 | 32009494026 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-27 | 2020-10-05 | 2020-09-27 | 2020-10-05 | 2021-02-17
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1835 |  |  |  | -
3172 | Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ № 524 (замена т-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, к.н. 50:16:0401032:96 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ № 524 (замена т-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, к.н. 50:16:0401032:96 | ВЭС | расчет филиала | 796.16 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 792.18 |  |  |  | 792.1833 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 950.62 | 608.1172 | 32009494023 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-27 | 2020-10-05 | 2020-09-27 | 2020-10-05 | 2021-02-18
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 796 |  |  |  | -
3173 | Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ № 466 (замена на КТПП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 678 "Ларино", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, г. Луховицы, СНТ "Майское", уч. 22-А, к.н. 50:35:0040302:821 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ № 466 (замена на КТПП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 678 "Ларино", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, г. Луховицы, СНТ "Майское", уч. 22-А, к.н. 50:35:0040302:821 | ВЭС | расчет филиала | 1470.22 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1463 |  |  |  | 1463 | ООО "ФАБИ" | 1755.6 | 1123.0676 | 32009494008 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-27 | 2020-10-05 | 2020-09-27 | 2020-10-05 | 2021-02-18
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1468 |  |  |  | -
3174 | Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 12 шт.) от опоры 7 до опоры 15 МТП-150 ПС № 52 "Двойня", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Маловская, д. 18, к.н. 50:03:0050204:0002 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 12 шт.) от опоры 7 до опоры 15 МТП-150 ПС № 52 "Двойня", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Маловская, д. 18, к.н. 50:03:0050204:0002 | ВЭС | расчет филиала | 510.35 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 508 |  |  |  | 508 | ООО "ФАБИ" | 609.6 | 387.1182 | 32009494000 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-27 | 2020-10-05 | 2020-09-27 | 2020-10-05 | 2021-02-19
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 509 |  |  |  | -
3175 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-20-303-12529(832271) от 19.08.2020 КТП-194 "Саматиха" ПС № 733 "Гридино", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, с/п Дмитровское, п. Саматиха, д. 9, кв. 1, к.н. 50:25:0080104:179 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-20-303-12529(832271) от 19.08.2020 КТП-194 "Саматиха" ПС № 733 "Гридино", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, с/п Дмитровское, п. Саматиха, д. 9, кв. 1, к.н. 50:25:0080104:179 | ВЭС | расчет филиала | 459.53 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 458 |  |  |  | 458 | ООО "ФАБИ" | 549.6 | 349.0161 | 32009493990 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-27 | 2020-10-05 | 2020-09-27 | 2020-10-05 | 2021-02-19
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 459 |  |  |  | -
3176 | Строительство МТП-250 6/0,4 кВ (с тр-ром 100 кВА), РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 43 ВЛЗ-6 кВ фид. 3 ПС № 477 "Бруски", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Васильево, к.н. 50:30:0020210:1251 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-250 6/0,4 кВ (с тр-ром 100 кВА), РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 43 ВЛЗ-6 кВ фид. 3 ПС № 477 "Бруски", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Васильево, к.н. 50:30:0020210:1251 | ВЭС | расчет филиала | 2032.24 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2023 |  |  |  | 2023 | ООО "ФАБИ" | 2427.6 | 1541.6146 | 32009493987 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-27 | 2020-10-05 | 2020-09-27 | 2020-10-05 | 2021-02-19
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 2030 |  |  |  | -
3177 | Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ № 2 (с заменой вводов - 15 шт.) от опоры 22 до опоры 14 КТП-162 ПС № 477 "Бруски", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Васильево, к.н. 50:30:0020210:1251 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ № 2 (с заменой вводов - 15 шт.) от опоры 22 до опоры 14 КТП-162 ПС № 477 "Бруски", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Васильево, к.н. 50:30:0020210:1251 | ВЭС | расчет филиала | 746.12 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 743 |  |  |  | 743 | ООО "ФАБИ" | 891.6 | 566.1985 | 32009493984 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-27 | 2020-10-05 | 2020-09-27 | 2020-10-05 | 2021-02-19
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 745 |  |  |  | -
3178 | Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 22 ПС № 703 "Туменская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Озерский, к.н. 50:36:0020727:102 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 22 ПС № 703 "Туменская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Озерский, к.н. 50:36:0020727:102 | ВЭС | расчет филиала | 1766.27 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1758 |  |  |  | 1758 | ООО "ФАБИ" | 2109.6 | 1339.673 | 32009493972 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-27 | 2020-10-05 | 2020-09-27 | 2020-10-05 | 2021-02-19
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1764 |  |  |  | -
3179 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-194 "Саматиха" ПС № 733 "Гридино", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, с/п Дмитровское, п. Саматиха, д. 15, кв. 1, к.н. 50:25:0080104:182 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-194 "Саматиха" ПС № 733 "Гридино", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, с/п Дмитровское, п. Саматиха, д. 15, кв. 1, к.н. 50:25:0080104:182 | ВЭС | расчет филиала | 572.86 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 570 |  |  |  | 570 | ООО "ФАБИ" | 684 | 684 | 32009493977 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  |  |  |  | 2020-09-27 | 2020-10-05 | 2020-09-27 | 2020-10-05 | 2020-12-19
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 572 |  |  |  | -
3180 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 10991 с установкой тр-ов 2х1250кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, М.Песчаный пер., д.4А, стр.1 | I_I-206202 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 10991 с установкой тр-ов 2х1250кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, М.Песчаный пер., д.4А, стр.1 | ПАО "РМР" | ССР | 12441.42 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 12435.2 |  |  |  | 12435.2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 14922.24 | 14922.24 | 32009491934 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-11 | 2020-10-12 | 2020-10-11 | 2020-10-12 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 12441.42 |  |  |  | -
3181 | Строительство нов.ТП-10/0,4кВ № 2 с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от нов. ТП2 до ТП1 (строится по 1-му этапу по титулу I-115643), 4КЛ-10кВ от места врезки в 2КЛ-10кВ направ. ТП22013 - ТП20918 до нов. ТП2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новая пл., д.3/4 | H_I-192338 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нов.ТП-10/0,4кВ № 2 с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от нов. ТП2 до ТП1 (строится по 1-му этапу по титулу I-115643), 4КЛ-10кВ от места врезки в 2КЛ-10кВ направ. ТП22013 - ТП20918 до нов. ТП2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новая пл., д.3/4 | ПАО "РМР" | ССР | 29096.31 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 29067.21 |  | 1 | 29067.21 | 29067.2083 | ООО "СМК" | 34880.65 | 34880.65 | 32009491983 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-04 | 2020-10-12 | 2020-10-04 | 2020-10-12 | 2020-10-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 29096.31 |  |  | 29096.31 | -
3182 | Строительство КЛ-10 кВ от яч. №3 1-й с.ш. РУ-10кВ ПС №764 "Загорново", СП-10кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, г. Раменское, 5 км автодороги ММК - Раменское, уч.№ 1 ИА-18-302-603(144392) | J_I-225496 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от яч. №3 1-й с.ш. РУ-10кВ ПС №764 "Загорново", СП-10кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, г. Раменское, 5 км автодороги ММК - Раменское, уч.№ 1 ИА-18-302-603(144392) | ПАО "РМР" | ССР | 8213.22 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 8172.15 |  |  |  | 8172.15 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 9806.58 | 9806.58 | 32009514539 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-10 | 2020-09-22 | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020-12-27
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 8213.22 |  |  |  | -
3183 | Строительство МТП-10(6)/0,4кВ, КЛ-10 кВ от ТП-10(6)кВ -801 (ЗЭС), установка ячейки, ПС №836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, СНТ "Рябинушка" | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-10(6)/0,4кВ, КЛ-10 кВ от ТП-10(6)кВ -801 (ЗЭС), установка ячейки, ПС №836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, СНТ "Рябинушка" | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 12247.12 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 12185.88 |  |  |  | 12185.8833 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 14623.06 | 3953.6421 | 32009514544 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-10 | 2020-09-22 | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 2021-07-16
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 12210.38 |  |  |  | -
3184 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-10 кВ №37 с установкой дополнительной ячейки, строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-37 ПС-220 кВ №25 "Встреча", АПС-10 кВ (2,7 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Тимонино, СНП «Ковчег», 50:26:0180602:759 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция РУ-10 кВ РП-10 кВ №37 с установкой дополнительной ячейки, строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-37 ПС-220 кВ №25 "Встреча", АПС-10 кВ (2,7 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Тимонино, СНП «Ковчег», 50:26:0180602:759 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 18116.29 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 17753.97 |  |  |  | 17753.9667 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 21304.76 | 12041.8209 | 32009514549 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-10 | 2020-09-22 | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-14 | 2020-10-27 | 2020-10-14 | 2020-10-27 | 2021-02-19
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 17772.08 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 17766.65 |  |  |  | -
3185 | Строительство 2-х КЛ-0,4кВ от сущ. сборок НН РУ-0,4кВ БКТП-6/0,4кВ №1942 Т1,Т2 до вновь сооружаемого ВРУ-0,4кВ ЗПП-35 кВ, Счетчики, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Рязановское, с.Остафьево : 77:20:0000000:243. | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство 2-х КЛ-0,4кВ от сущ. сборок НН РУ-0,4кВ БКТП-6/0,4кВ №1942 Т1,Т2 до вновь сооружаемого ВРУ-0,4кВ ЗПП-35 кВ, Счетчики, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Рязановское, с.Остафьево : 77:20:0000000:243. | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 10487.68 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 10435.24 |  |  |  | 10435.2417 | ООО "СМК" | 12522.29 | 8493.3793 | 32009514553 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-10 | 2020-09-22 | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-14 | 2020-10-12 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2021-02-06
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 10477.19 |  |  |  | -
3186 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 15224 до ТП-10/0,4кВ № 11401 с заходом в новую ТП-10/0,4кВ, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Иерусалимская, д.4, стр.1 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 15224 до ТП-10/0,4кВ № 11401 с заходом в новую ТП-10/0,4кВ, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Иерусалимская, д.4, стр.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 14964.22 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 14956.73 |  |  |  | 14956.7333 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 17948.08 | 17948.08 | 32009514560 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-10 | 2020-09-22 | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-14 | 2020-10-12 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 14964.22 |  |  |  | -
3187 | Общий | 0 | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование: по двум титулам: МКС- филиала ПАО «Россети Московский регион» по адресу: г.Москва, ул.Новокузнецкая, д.29, стр.2 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6525.6 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6522.34 |  |  |  | 6522.3333 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 7826.8 | 7826.8 | 32009514565 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-10 | 2020-09-22 | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-09-27 | 2020-09-30 | 2020-09-27 | 2020-09-30 | 2020-10-25
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 6525.6 |  |  |  | -
справочный | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 15229 с установкой новых СП-0,4кВ в количестве 2 шт., 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15229 до новых СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новокузнецкая, д.29, стр.2 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 15229 с установкой новых СП-0,4кВ в количестве 2 шт., 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15229 до новых СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новокузнецкая, д.29, стр.2 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 143.27 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-09-27 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020-10-25
справочный | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15229 (от нового СП-0,4кВ) до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка нового ВРЩ-0,4кВ, счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новокузнецкая, д.29, стр.2 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15229 (от нового СП-0,4кВ) до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка нового ВРЩ-0,4кВ, счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новокузнецкая, д.29, стр.2 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6382.33 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-09-27 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020-10-25
3188 | Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ опоры ВЛЗ-6 кВ ТП-159-КТП-157 ПС № 83 "Райки", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, с/о Анискинский, с. Анискино, к.н. 50:14:0040328:1132 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ опоры ВЛЗ-6 кВ ТП-159-КТП-157 ПС № 83 "Райки", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, с/о Анискинский, с. Анискино, к.н. 50:14:0040328:1132 | ВЭС | расчет филиала | 1515.87 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 1508 |  |  |  | 1508 | ООО "Меридиан Энерго" | 1809.6 | 1809.6 | 32009514027 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-10 | 2020-09-22 | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-30 | 2020-09-20 | 2020-09-30 | 2020-09-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1515 |  |  |  | -
3189 | Общий | 0 | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС Воскресенский, Егорьевский, Зарайский, Озерский р-ны (6 титулов) | ВЭС | расчет филиала | 706.3 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 703 |  |  |  | 703 | ООО "ФАБИ" | 843.6 | 843.6 | 32009514021 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-10 | 2020-09-22 | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 | 2020-10-12 | 2020-10-02 | 2020-10-16 | 2020-12-24
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 705 |  |  |  | -
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ фид. 1 ТП-812 ПС № 262 "Цюрупа", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/о Ашитковский, д. Губино, ул. Центральная, уч. 81-В, к.н. 50:29:0010406:725 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ фид. 1 ТП-812 ПС № 262 "Цюрупа", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/о Ашитковский, д. Губино, ул. Центральная, уч. 81-В, к.н. 50:29:0010406:725 | ВЭС | расчет филиала | 105.88 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020-12-19
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 3 ВЛИ-0,4 кВ ТП-976 ПС № 590 "Федино", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Фединское, к.н. 50:29:0050210:1030 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 3 ВЛИ-0,4 кВ ТП-976 ПС № 590 "Федино", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Фединское, к.н. 50:29:0050210:1030 | ВЭС | расчет филиала | 200.92 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020-12-21
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ фид .2 ТП-38 ПС № 73 "Озеры", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, д. Жиливо, ул. Полевая, к.н. 50:36:0030406:529 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ фид .2 ТП-38 ПС № 73 "Озеры", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, д. Жиливо, ул. Полевая, к.н. 50:36:0030406:529 | ВЭС | расчет филиала | 66.02 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020-12-24
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 2 ВЛИ-0,4 кВ № 1 МТП-387 ПС № 52 "Двойня", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, с/о Двоенский, СДТ «Щукино», к.н. 50:30:0050209:1546 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 2 ВЛИ-0,4 кВ № 1 МТП-387 ПС № 52 "Двойня", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, с/о Двоенский, СДТ «Щукино», к.н. 50:30:0050209:1546 | ВЭС | расчет филиала | 105.88 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020-12-24
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 14 фид. «Деревня» ТП-129 ПС № 16 "Дятлово", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, д. Потлово, к.н. 50:38:0060227:482 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 14 фид. «Деревня» ТП-129 ПС № 16 "Дятлово", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, д. Потлово, к.н. 50:38:0060227:482 | ВЭС | расчет филиала | 89.97 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020-12-24
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 27 фид. «Быт 2» ТП-258 ПС № 456 "Маслово", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, д. Ерново, уч. 57, к.н. 50:38:0020130:879 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 27 фид. «Быт 2» ТП-258 ПС № 456 "Маслово", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, д. Ерново, уч. 57, к.н. 50:38:0020130:879 | ВЭС | расчет филиала | 137.62 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020-12-24
3190 | Общий | 0 | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС Коломенский р-н (7 титулов) | ВЭС | расчет филиала | 4621.38 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 4599 |  |  |  | 4599 | ООО "ФАБИ" | 5518.8 | 3370.2595 | 32009514016 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-10 | 2020-09-22 | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 | 2020-10-12 | 2020-10-02 | 2020-10-12 | 2021-02-20
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 4616 |  |  |  | -
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 39 ВЛИ-0,4 кВ ТП-38 ПС № 736 "Бакунино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Никульский, с. Никульское, к.н. 50:34:0050303:139 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 39 ВЛИ-0,4 кВ ТП-38 ПС № 736 "Бакунино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Никульский, с. Никульское, к.н. 50:34:0050303:139 | ВЭС | расчет филиала | 58 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020-12-20
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. № В8-20-302-10815(831130) от 07.07.2020 ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Непецино, к.н. 50:34:0050103:2436 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. № В8-20-302-10815(831130) от 07.07.2020 ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Непецино, к.н. 50:34:0050103:2436 | ВЭС | расчет филиала | 200.92 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020-12-20
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ от оп. 53 ВЛИ-0,4 кВ ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Федосьинский, д. Подберезники, к.н. 50:34:0050503:471 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ от оп. 53 ВЛИ-0,4 кВ ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Федосьинский, д. Подберезники, к.н. 50:34:0050503:471 | ВЭС | расчет филиала | 360.37 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2021-02-20
справочный | Строительство КТП-250 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 293/15 фид. 27 ПС № 74 "Непецино", ВЛИ-0,38 кВ (по существ. опорам 2-11), в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Федосьинский, д. Подберезники, к.н. 50:34:0050503:471 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство КТП-250 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 293/15 фид. 27 ПС № 74 "Непецино", ВЛИ-0,38 кВ (по существ. опорам 2-11), в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Федосьинский, д. Подберезники, к.н. 50:34:0050503:471 | ВЭС | расчет филиала | 2032.37 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2021-02-20
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. В8-20-302-10815(831130) от 07.07.2020 ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Непецино, к.н. 50:34:0050103:2441 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. В8-20-302-10815(831130) от 07.07.2020 ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Непецино, к.н. 50:34:0050103:2441 | ВЭС | расчет филиала | 66.02 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020-12-01
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 5 ВЛИ-0,4 кВ ТП-631 ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Непецино, к.н. 50:34:0050103:2442 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 5 ВЛИ-0,4 кВ ТП-631 ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Непецино, к.н. 50:34:0050103:2442 | ВЭС | расчет филиала | 153.46 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020-11-07
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 40 шт.) по существующим опорам 3,2-19;33-35 ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Федосьинский, д. Подберезники, к.н. 50:34:0050503:471 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 40 шт.) по существующим опорам 3,2-19;33-35 ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Федосьинский, д. Подберезники, к.н. 50:34:0050503:471 | ВЭС | расчет филиала | 1750.23 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2021-02-20
3191 | Общий | 0 | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС Луховицкий р-н (3 титула) | ВЭС | расчет филиала | 1248.43 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1243 |  |  |  | 1243 | ООО "ФАБИ" | 1491.6 | 1491.6 | 32009514011 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-10 | 2020-09-22 | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 | 2020-10-12 | 2020-10-02 | 2020-10-12 | 2020-12-24
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1247 |  |  |  | -
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (совместным подвесом по существующим опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-405 ПС № 694 "Дединово", в т.ч. ПИР, МО, г/о Луховицы, с. Дединово, ул. Шашина, стр. 5-А, к.н. 50:35:0010108:139 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (совместным подвесом по существующим опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-405 ПС № 694 "Дединово", в т.ч. ПИР, МО, г/о Луховицы, с. Дединово, ул. Шашина, стр. 5-А, к.н. 50:35:0010108:139 | ВЭС | расчет филиала | 214.12 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020-12-21
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от фид. 2 ТП-248 ПС № 360 "Белоомут", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, п. Белоомут, ул. Таганка, д. 27, к.н. 50:35:0010507:447 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от фид. 2 ТП-248 ПС № 360 "Белоомут", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, п. Белоомут, ул. Таганка, д. 27, к.н. 50:35:0010507:447 | ВЭС | расчет филиала | 657.85 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020-12-24
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-90 ПС № 611 "Городна", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, д. Круглово, к.н. 50:35:0040401:1124 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-90 ПС № 611 "Городна", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, д. Круглово, к.н. 50:35:0040401:1124 | ВЭС | расчет филиала | 376.46 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-10-01
3192 | Общий | 0 | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС Ногинский р-н (8 титулов) | ВЭС | расчет филиала | 2180.36 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2167.28 |  |  |  | 2167.2786 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2600.73 | 1541.1759 | 32009513955 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-10 | 2020-09-22 | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 | 2020-10-12 | 2020-10-02 | 2020-10-12 | 2021-02-24
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2179 |  |  |  | -
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 26/6 ВЛИ-0,4 кВ ТП-81 ПС № 225 "Голубино", в т.ч. ПИР, МО, г/о Черноголовка, с. Макарово, к.н. 50:16:0101004:1000 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 26/6 ВЛИ-0,4 кВ ТП-81 ПС № 225 "Голубино", в т.ч. ПИР, МО, г/о Черноголовка, с. Макарово, к.н. 50:16:0101004:1000 | ВЭС | расчет филиала | 247.05 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2021-02-20
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-302-10811(831576) от 09.07.2020 ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д.Ботово, СТ "Лесная поляна", уч.166, к.н. 50:16:0202005:431 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-302-10811(831576) от 09.07.2020 ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д.Ботово, СТ "Лесная поляна", уч.166, к.н. 50:16:0202005:431 | ВЭС | расчет филиала | 200.92 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020-12-19
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 18 ВЛИ-0,4 кВ ТП-882 ПС № 226 "Горелово", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Ямкинское, к.н. 50:16:0102015:643 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 18 ВЛИ-0,4 кВ ТП-882 ПС № 226 "Горелово", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Ямкинское, к.н. 50:16:0102015:643 | ВЭС | расчет филиала | 105.88 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020-12-18
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. №В8-20-302-13392(873880) от 18.08.2020 ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, к.н. 50:16:0401032:83 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. №В8-20-302-13392(873880) от 18.08.2020 ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, к.н. 50:16:0401032:83 | ВЭС | расчет филиала | 89.97 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020-12-20
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-302-13392(873880) от 18.08.2020 ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, к.н. 50:16:0401032:80 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-302-13392(873880) от 18.08.2020 ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, к.н. 50:16:0401032:80 | ВЭС | расчет филиала | 89.97 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020-12-20
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 1 ВЛИ-0,4 кВ ТП-652 ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с. Стромынь, ул. Заречная, д. 31-А, к.н. 50:16:0202009:337 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 1 ВЛИ-0,4 кВ ТП-652 ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с. Стромынь, ул. Заречная, д. 31-А, к.н. 50:16:0202009:337 | ВЭС | расчет филиала | 64.81 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020-12-19
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-700 ПС № 120 "Храпуново", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Ивашево, с/п Аксено-Бутырское, к.н. 50:16:0502045:345 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-700 ПС № 120 "Храпуново", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Ивашево, с/п Аксено-Бутырское, к.н. 50:16:0502045:345 | ВЭС | расчет филиала | 813.67 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2021-02-24
справочный | Реконструкция ТП-25 6/0,4 кВ № 700 (замена т-ра 25 кВА на тр-р 100 кВА) ПС № 120 "Храпуново", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Ивашево, с/п Аксено-Бутырское, к.н. 50:16:0502045:345 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-25 6/0,4 кВ № 700 (замена т-ра 25 кВА на тр-р 100 кВА) ПС № 120 "Храпуново", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Ивашево, с/п Аксено-Бутырское, к.н. 50:16:0502045:345 | ВЭС | расчет филиала | 568.07 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2021-02-24
3193 | Общий | 0 | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС Павлово-Посадский р-н (4 титула) | ВЭС | расчет филиала | 760.59 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 756 |  |  |  | 756 | ООО "Меридиан Энерго" | 907.2 | 537.6 | 32009513943 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-10 | 2020-09-22 | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 | 2020-10-12 | 2020-10-02 | 2020-10-12 | 2021-02-24
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 760 |  |  |  | -
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 1 ВЛИ-0,4 кВ ТП-23 ПС № 626 "Экситон-аб.", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Заозерье, д. 42, к.н. 50:17:0020104:83 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 1 ВЛИ-0,4 кВ ТП-23 ПС № 626 "Экситон-аб.", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Заозерье, д. 42, к.н. 50:17:0020104:83 | ВЭС | расчет филиала | 169.29 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020-12-19
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-302-6383(755496) от 28.02.2020 ПС № 626 "Экситон-аб.", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Назарьево, к.н. 50:17:0021807:663 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-302-6383(755496) от 28.02.2020 ПС № 626 "Экситон-аб.", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Назарьево, к.н. 50:17:0021807:663 | ВЭС | расчет филиала | 332.04 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2021-02-20
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог.№ В8-20-302-10579(827390) от 15.07.2020 ПС № 602 "Боровое", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, с/п Кузнецовское, д. Кузнецы, к.н. 50:17:0020120:658 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог.№ В8-20-302-10579(827390) от 15.07.2020 ПС № 602 "Боровое", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, с/п Кузнецовское, д. Кузнецы, к.н. 50:17:0020120:658 | ВЭС | расчет филиала | 169.29 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020-12-24
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 47/26 ВЛИ-0,4 КТП-380 ПС № 626 "Экситон-аб.", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Назарьево, к.н. 50:17:0021807:626 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 47/26 ВЛИ-0,4 КТП-380 ПС № 626 "Экситон-аб.", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Назарьево, к.н. 50:17:0021807:626 | ВЭС | расчет филиала | 89.97 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2021-02-24
3194 | Общий | 0 | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС Щелковский р-н, г. Балашиха (5 титулов) | ВЭС | расчет филиала | 3697 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 3678 |  |  |  | 3678 | ООО "Меридиан Энерго" | 4413.6 | 2695.3282 | 32009514003 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-10 | 2020-09-22 | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 | 2020-10-12 | 2020-10-02 | 2020-10-12 | 2021-02-20
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3694 |  |  |  | -
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-302-12408(860899) от 06.08.2020 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Костюнино, к.н. 50:14:0030210:635 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-302-12408(860899) от 06.08.2020 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Костюнино, к.н. 50:14:0030210:635 | ВЭС | расчет филиала | 153.46 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020-12-20
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, к.н. 50:14:0030206:933 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, к.н. 50:14:0030206:933 | ВЭС | расчет филиала | 402.87 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2021-02-20
справочный | Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-19-302-2957(954320) от 13.05.2019 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, к.н. 50:14:0030206:933 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-19-302-2957(954320) от 13.05.2019 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, к.н. 50:14:0030206:933 | ВЭС | расчет филиала | 1496.17 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2021-02-20
справочный | Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры КВЛ-6 кВ направл. ТП-255-ТП-158 ПС № 742 "Орбита", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Никифорово, к.н. 50:14:0040313:740 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры КВЛ-6 кВ направл. ТП-255-ТП-158 ПС № 742 "Орбита", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Никифорово, к.н. 50:14:0040313:740 | ВЭС | расчет филиала | 1544.64 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020-12-25
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (совместным подвесом по существующим опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-4522 ПС № 681 "Алмазово", в т.ч. ПИР, МО, г/о Балашиха, г. Балашиха, ул. Пехорская, уч. 9-Б , к.н. 50:15:0040401:606 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (совместным подвесом по существующим опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-4522 ПС № 681 "Алмазово", в т.ч. ПИР, МО, г/о Балашиха, г. Балашиха, ул. Пехорская, уч. 9-Б , к.н. 50:15:0040401:606 | ВЭС | расчет филиала | 99.86 | [9 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020-12-23
3195 | Реконструкция СТП-6/0.4 кВ - 780 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВА, автомата и трансфорторов тока), ПС №442 "Юркино I", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, г. Талдом, ул Вокзальная, д.53 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция СТП-6/0.4 кВ - 780 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВА, автомата и трансфорторов тока), ПС №442 "Юркино I", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, г. Талдом, ул Вокзальная, д.53 | СЭС | ориентировочный расчет | 915.81 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 913.3 |  |  |  | 913.3 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1095.97 | 1095.97 | 32009514225 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-10 | 2020-09-22 | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  |  |  |  | 2020-09-17 | 2020-09-30 | 2020-09-17 | 2020-09-30 | 2020-09-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 915.81 |  |  |  | -
3196 | Реконструкция КТП-10/0,4кВ - 3363 (замена КТП и трансформатора мощностью 160 кВА на КТП и трансформатор мощностью 250 кВА), ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, Дмитровское. Истринское лес-во, кв. 92, выдел 2,3 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ - 3363 (замена КТП и трансформатора мощностью 160 кВА на КТП и трансформатор мощностью 250 кВА), ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, Дмитровское. Истринское лес-во, кв. 92, выдел 2,3 | СЭС | ориентировочный расчет | 1388.96 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1382.02 |  |  |  | 1382.02 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1658.42 | 1658.42 | 32009514231 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-10 | 2020-09-22 | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  |  |  |  | 2020-09-25 | 2020-09-29 | 2020-09-25 | 2020-09-29 | 2020-09-30
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1387.57 |  |  |  | -
3197 | Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. Дубинино ПС №116 "Солнечногорск",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, 61 км Ленинградского ш., д.4 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. Дубинино ПС №116 "Солнечногорск",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, 61 км Ленинградского ш., д.4 | СЭС | ориентировочный расчет | 903.92 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 899.4 |  |  |  | 899.4 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1079.28 | 1079.28 | 32009514244 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-10 | 2020-09-22 | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  |  |  |  | 2020-09-25 | 2020-09-29 | 2020-09-25 | 2020-09-29 | 2020-09-30
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 902.11 |  |  |  | -
3198 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, уст.2-х сборок н/н, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до вр.в КЛ-10кВ направлением ТП № 18316 - РТП № 16142, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Теплый Стан, д.13, корп.2 | K_I-237231 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, уст.2-х сборок н/н, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до вр.в КЛ-10кВ направлением ТП № 18316 - РТП № 16142, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Теплый Стан, д.13, корп.2 | ПАО "РМР" | ССР | 1009.77 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 1009.77 |  |  |  | 1009.7709 | ООО "СМК" | 1211.73 |  | неэлектронная | неэлектронная | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | п. 5.8.1.4 | ЦКК | 2020-09-30 | 86 | 2020-10-06 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2021-04-06 |  | Выписка 012 от 30.09.20 (86): ЕП
3351 | - | 0 | - | ТС | Право заключения договора на поставку транспортных средств и специальной техники на шасси грузовых автомобилей производства ПАО «КАМАЗ» или аналогов для нужд ПАО «МОЭСК» в 2020-2022 гг. (ЗНТ 062-0012557) | ПАО "Россети" | Согласно технического задания | 312002.05 | ВЗ | ОК ЕП | 2 | 2 | АО "ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "КАМАЗ" | 312002.04 |  |  |  | 312002.0417 | АО "ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "КАМАЗ" | 374402.45 |  | 32009585668 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-06-01 | 2020-07-14 | 2020-08-14 | 2020-12-04 |  |  |  |  | 2020-08-10 | 2020-12-24 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2022-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КАМА-ГРУЗОВИК" |  |  |  |  | -
справочный | "Приобретение Автомобилей бригадных на шасси КАМАЗ-43501 (43502) (4х4) для областных филиалов (Реновация 2019 - 2021) (18 шт.(прочие))" | J_P-003361 | 2021 | ТС | Право заключения договора на поставку транспортных средств и специальной техники на шасси грузовых автомобилей производства ПАО «КАМАЗ» или аналогов для нужд ПАО «МОЭСК» в 2020-2022 гг. (ЗНТ 062-0012557) по титулу: "Приобретение Автомобилей бригадных на шасси КАМАЗ-43501 (43502) (4х4) для областных филиалов (Реновация 2019 - 2021) (18 шт.(прочие))" | ПАО "Россети" | Согласно технического задания | 66104.5 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-06-01 | [7 empty] | 2020-08-10 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2022-12-31
справочный | "Приобретение Автомобилей бригадных на шасси КАМАЗ-43118 (6х6) для областных филиалов (Реновация 2019 - 2021) (12 шт.(прочие))" | J_P-003361 | 2022 | ТС | Право заключения договора на поставку транспортных средств и специальной техники на шасси грузовых автомобилей производства ПАО «КАМАЗ» или аналогов для нужд ПАО «МОЭСК» в 2020-2022 гг. (ЗНТ 062-0012557) по титулу: "Приобретение Автомобилей бригадных на шасси КАМАЗ-43118 (6х6) для областных филиалов (Реновация 2019 - 2021) (12 шт.(прочие))" | ПАО "Россети" | Согласно технического задания | 56506.98 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-06-01 | [7 empty] | 2020-08-10 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2022-12-31
справочный | "Приобретение Автомобильных кранов КС-45717-3Р "Ивановец"" (КС-55713) (25 тонн) на шасси КАМАЗ-43118 (6х6) для областных филиалов (Реновация 2019 - 2021) (7 шт.(прочие))" | J_P-003361 | 2021 | ТС | Право заключения договора на поставку транспортных средств и специальной техники на шасси грузовых автомобилей производства ПАО «КАМАЗ» или аналогов для нужд ПАО «МОЭСК» в 2020-2022 гг. (ЗНТ 062-0012557) по титулу: "Приобретение Автомобильных кранов КС-45717-3Р "Ивановец"" (КС-55713) (25 тонн) на шасси КАМАЗ-43118 (6х6) для областных филиалов (Реновация 2019 - 2021) (7 шт.(прочие))" | ПАО "Россети" | Согласно технического задания | 37061.04 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-06-01 | [7 empty] | 2020-08-10 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2022-12-31
справочный | "Приобретение Автогидроподъёмников АГП-22 (стрела над кабиной, вылет до 15,5м. (80кг.), грузоподъёмность 300кг.) на шасси КАМАЗ-43502 для московских филиалов (Реновация 2019 - 2021) (5 шт.(прочие))" | J_P-003361 | 2022 | ТС | Право заключения договора на поставку транспортных средств и специальной техники на шасси грузовых автомобилей производства ПАО «КАМАЗ» или аналогов для нужд ПАО «МОЭСК» в 2020-2022 гг. (ЗНТ 062-0012557) по титулу: "Приобретение Автогидроподъёмников АГП-22 (стрела над кабиной, вылет до 15,5м. (80кг.), грузоподъёмность 300кг.) на шасси КАМАЗ-43502 для московских филиалов (Реновация 2019 - 2021) (5 шт.(прочие))" | ПАО "Россети" | Согласно технического задания | 17254.6 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-06-01 | [7 empty] | 2020-08-10 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2022-12-31
справочный | "Приобретение Автогидроподъёмников АГП-22 (стрела над кабиной, вылет до 15,5м. (80кг.), грузоподъёмность 300кг.) на шасси КАМАЗ-43502 для областных филиалов (Реновация 2019 - 2021) (11 шт.(прочие))" | J_P-003361 | 2022 | ТС | Право заключения договора на поставку транспортных средств и специальной техники на шасси грузовых автомобилей производства ПАО «КАМАЗ» или аналогов для нужд ПАО «МОЭСК» в 2020-2022 гг. (ЗНТ 062-0012557) по титулу: "Приобретение Автогидроподъёмников АГП-22 (стрела над кабиной, вылет до 15,5м. (80кг.), грузоподъёмность 300кг.) на шасси КАМАЗ-43502 для областных филиалов (Реновация 2019 - 2021) (11 шт.(прочие))" | ПАО "Россети" | Согласно технического задания | 34509.2 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-06-01 | [7 empty] | 2020-08-10 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2022-12-31
справочный | "Приобретение Автогидроподъёмников АГП-28 (стрела над кабиной, вылет до 19,7м. г/п 80кг.; вылет до 14,7 г/п 400кг.) на шасси КАМАЗ-43118 для областных филиалов (Реновация 2019 - 2021) (10 шт.(прочие))" | J_P-003361 | 2022 | ТС | Право заключения договора на поставку транспортных средств и специальной техники на шасси грузовых автомобилей производства ПАО «КАМАЗ» или аналогов для нужд ПАО «МОЭСК» в 2020-2022 гг. (ЗНТ 062-0012557) по титулу: "Приобретение Автогидроподъёмников АГП-28 (стрела над кабиной, вылет до 19,7м. г/п 80кг.; вылет до 14,7 г/п 400кг.) на шасси КАМАЗ-43118 для областных филиалов (Реновация 2019 - 2021) (10 шт.(прочие))" | ПАО "Россети" | Согласно технического задания | 63333.82 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-06-01 | [7 empty] | 2020-08-10 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2022-12-31
справочный | "Приобретение Машин бурильно-крановых БКМ-516 на шасси КАМАЗ-43502 для областных филиалов (Реновация 2019 - 2021) (15 шт.(прочие))" | J_P-003361 | 2021 | ТС | Право заключения договора на поставку транспортных средств и специальной техники на шасси грузовых автомобилей производства ПАО «КАМАЗ» или аналогов для нужд ПАО «МОЭСК» в 2020-2022 гг. (ЗНТ 062-0012557) по титулу: "Приобретение Машин бурильно-крановых БКМ-516 на шасси КАМАЗ-43502 для областных филиалов (Реновация 2019 - 2021) (15 шт.(прочие))" | ПАО "Россети" | Согласно технического задания | 31656.48 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-06-01 | [7 empty] | 2020-08-10 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2022-12-31
справочный | "Приобретение Седельных тягачей КАМАЗ-65206-005-S5 (6х4) с гидрофикацией (двигатель DAIMLER OM 457 (401 л.с., КОМ с насосом, гидробак) для областных филиалов (Реновация 2019 - 2021) (2 шт.(прочие))" | J_P-003361 | 2021 | ТС | Право заключения договора на поставку транспортных средств и специальной техники на шасси грузовых автомобилей производства ПАО «КАМАЗ» или аналогов для нужд ПАО «МОЭСК» в 2020-2022 гг. (ЗНТ 062-0012557) по титулу: "Приобретение Седельных тягачей КАМАЗ-65206-005-S5 (6х4) с гидрофикацией (двигатель DAIMLER OM 457 (401 л.с., КОМ с насосом, гидробак) для областных филиалов (Реновация 2019 - 2021) (2 шт.(прочие))" | ПАО "Россети" | Согласно технического задания | 5575.43 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-06-01 | [7 empty] | 2020-08-10 |  | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-12-31
3352 | Приобретение материалов для обеспечения работ по тарифному ТП хозспособом на филиале МКС | Г | 2020 | МТРиО | Поставка защитной трубы с комплектующими по титулу: Приобретение материалов для обеспечения работ по тарифному ТП хозспособом на филиале МКС (ЗНТ 062-0012564) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 19786.21 | ВЗ | ОК ЕП | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОТЭК" | 19159.68 |  |  |  | 19159.6781 | ООО "ЭНЕРГОТЭК" | 22991.61 | 22991.6137 | 32009304579 | b2b-moesk.ru | 2020-06-17 | 2020-07-08 | 2020-07-24 | 2020-10-08 |  |  |  |  | 2020-08-26 | 2020-10-28 | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | Выписка 011 от 20.10.20 (91): ЕУ
участник | [12 empty] | ООО "МИР ТРУБ" | 16866.17 | ООО "МИР ТРУБ" |  |  | -
справочный | "Приобретение Автомобилей бригадных на шасси Фольксваген Транспортер (цельнометаллич. фургон, МКП, дизель, привод передний (4х2)) для московских филиалов (Реновация 2019 - 2021) (16 шт.(прочие))" | J_P-003354 | 2026 | ТС | Поставка автомобилей на шасси Volkswagen Transporter или аналог (ЗНТ 062-0012599) по титулу: "Приобретение Автомобилей бригадных на шасси Фольксваген Транспортер (цельнометаллич. фургон, МКП, дизель, привод передний (4х2)) для московских филиалов (Реновация 2019 - 2021) (16 шт.(прочие))" | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 29784.53 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-07-27 | [7 empty] | 2020-10-04 |  | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2020-11-16
справочный | "Приобретение Автомобилей бригадных на шасси Фольксваген Транспортер (цельнометаллический фургон, МКП, дизель, привод полный (4х4)) для московских филиалов (Реновация 2019 - 2021) (38 шт.(прочие))" | J_P-003354 | 2026 | ТС | Поставка автомобилей на шасси Volkswagen Transporter или аналог (ЗНТ 062-0012599) по титулу: "Приобретение Автомобилей бригадных на шасси Фольксваген Транспортер (цельнометаллический фургон, МКП, дизель, привод полный (4х4)) для московских филиалов (Реновация 2019 - 2021) (38 шт.(прочие))" | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 52122.92 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-07-27 | [7 empty] | 2020-10-04 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31
справочный | "Приобретение Автомобилей бригадных на шасси Фольксваген Транспортер (грузовой, бортовой, МКП, дизель) для московских филиалов (Реновация 2019 - 2021) (1 шт.(прочие))" | J_P-003354 | 2021 | ТС | Поставка автомобилей на шасси Volkswagen Transporter или аналог (ЗНТ 062-0012599) по титулу: "Приобретение Автомобилей бригадных на шасси Фольксваген Транспортер (грузовой, бортовой, МКП, дизель) для московских филиалов (Реновация 2019 - 2021) (1 шт.(прочие))" | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 2308.95 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-07-27 | [7 empty] | 2020-10-04 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31
3353 |  | 0 |  | МТРиО | Поставка подвесных полимерных изоляторов (ЗНТ 062-0012583) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 2016.52 | ВЗ | ОЗП ЕП | 3 | 3 | ООО "ФОРЭНЕРГО-ТРЕЙД" | 1915.81 |  |  |  | 1915.8167 | ООО "ФОРЭНЕРГО-ТРЕЙД" | 2298.98 | 2298.98 | 32009391322 | b2b-moesk.ru | 2020-07-28 | 2020-08-10 | 2020-08-20 | 2020-10-02 |  |  |  |  | 2020-09-22 | 2020-10-21 | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020-10-31 |  | Выписка 008 от 20.10.20 (91): ЕУ
участник | [12 empty] | АО "ЭНЕРЪГИЯ+21" | 2016.43 | АО "ЭНЕРЪГИЯ+21" |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ТД "ИЗОЛЯТОР" | 2412.41 | ООО "ТД "ИЗОЛЯТОР" |  |  | -
справочный |  | 0 |  | МТРиО | Поставка подвесных полимерных изоляторов (ЗНТ 062-0012583) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 1160.03 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-07-28 | [7 empty] | 2020-09-22 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020-10-30
справочный | Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЗЭС в 2020г. | 0 | 2020 | МТРиО | Поставка подвесных полимерных изоляторов (ЗНТ 062-0012583) по титулу "Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЗЭС в 2020г." | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 856.49 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-07-28 | [7 empty] | 2020-09-22 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020-10-31
3354 | Модернизация ВЛ 110 кВ Орево – Перемилово 2 ЭТАП (10,4 км) | J_I-226989 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Модернизация ВЛ 110 кВ Орево – Перемилово 2 ЭТАП (10,4 км) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 46311.77 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ООО "Меридиан Энерго" | 46080.21 |  | 1 | 46080.21 | 46080.2112 | ООО "Меридиан Энерго" | 55296.25 | 55296.2534 | 32009385503 | b2b-moesk.ru | 2020-08-03 | 2020-08-06 | 2020-08-18 | 2020-10-09 |  |  |  |  | 2020-09-08 | 2020-10-19 | 2020-09-08 | 2020-10-19 | 2020-12-31 |  | Выписка 012 от 30.07.20 (67): ОЗП с БГ или ОП
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 46311.77 |  |  | 46311.77 | -
участник | [12 empty] | ООО "СЭР" | 45848.65 | ООО "СЭР" |  |  | -
3355 | Модернизация ВЛ-110 кВ "Орево-Экран"" 3 ЭТАП (12,108 км; 6 054 п.м.) | J_I-226988 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Модернизация ВЛ-110 кВ "Орево-Экран"" 3 ЭТАП (12,108 км; 6 054 п.м.) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 91520.56 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 91062.95 |  |  |  | 91062.9583 | ООО "Меридиан Энерго" | 109275.55 | 109275.55 | 32009385587 | b2b-moesk.ru | 2020-08-03 | 2020-08-06 | 2020-08-18 | 2020-10-08 |  |  |  |  | 2020-09-22 | 2020-10-26 | 2020-09-22 | 2020-10-26 | 2020-12-31 |  | Выписка 012 от 20.10.20 (91): ЕУ Выписка 012 от 30.07.20 (67): ОЗП с БГ или ОП
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 91520.56 | ООО "ФАБИ" |  |  | -
3356 | Реконструкция административного здания, видеонаблюдние ЦОК | H_I-197990 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция административного здания, видеонаблюдние ЦОК | ПАО "РМР" | ССР | 2175.24 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "Техно-инжиниринг" | 2164.37 |  |  |  | 2164.3667 | ООО "Техно-инжиниринг" | 2597.24 | 423.9173 | 32009412782 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-15 | 2020-08-18 | 2020-09-07 | 2020-10-02 |  |  |  |  | 2020-10-04 | 2020-10-21 | 2020-10-04 | 2020-10-21 | 2021-12-30
3357 | Строительство объединенного Центра управления сетями РЭС ЮЭС- филиала ПАО "МОЭСК"" на базе здания по адресу МО, г. Подольск, ул. Железнодорожная, 18а (3 551 кв.м.; 101 п.м.; 1 136 шт.(прочие)) | J_I-223732 | 2025 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство объединенного Центра управления сетями РЭС ЮЭС- филиала ПАО "МОЭСК"" на базе здания по адресу МО, г. Подольск, ул. Железнодорожная, 18а (3 551 кв.м.; 101 п.м.; 1 136 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 19771.36 | ВЗ | ОК ЕП | 5 | 5 | ООО "СИБ МИР" | 19771.36 |  |  |  | 19771.3583 | ООО "Сиб МИР" | 23725.63 | 2377.9675 | 32009413739 | b2b-moesk.ru | 2020-08-15 | 2020-08-18 | 2020-09-21 | 2020-10-21 |  |  |  |  | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 2022-01-30 |  | Выписка 008 от 30.10.2020 (95): ЕУ
участник | [12 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 19672.5 | ООО "Техно инжиниринг" |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 19771.36 | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 19771.36 | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "МИР ИТ" | 19771.36 | ООО "МИР ИТ" |  |  | -
3358 | Развитие функциональных возможностей мобильного приложения (Разработка модулей технологического присоединения, карты питающих центров, учета электроэнергии, управления нагрузками, взаимоотношений с потребителями, IT-016) (1 шт.(прочие)) | J_I-223478 | 2023 | работы | Выполнение работ по созданию интерактивных сервисов «Россети Московский регион» для мобильного приложения взаимодействия с клиентами и интеграции с корпоративной интеграционной шиной ПАО «Россети» | ПАО "РМР" | ТКП | 62343.79 | ОК | ОК ЕП | 1 | 1 | ООО "СИГМА" | 62331.29 |  |  |  | 62331.2917 | ООО "СИГМА" | 74797.55 | 12329.2665 | 32009424518 | b2b-moesk.ru | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-09-11 | 2020-10-02 |  |  |  |  | 2020-11-01 | 2020-10-22 | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2021-10-31
3359 | Реконструкция ПС № 316 110 кВ "Дарьино" | J_I-227096 | 2026 | МТРиО | Поставка устройств защиты и регулирования (ЗНТ 062-0012615) | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 3071.75 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "ДИНАМИКА-ЦЕНТР" | 3070.83 |  |  |  | 3070.8333 | ООО "ДИНАМИКА-ЦЕНТР" | 3685 | 3685 | 32009428141 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-24 | 2020-09-01 | 2020-10-09 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-22 | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020-10-30
участник | [12 empty] | ООО "ПРОМИС" | 3071.75 |  |  |  | -
3360 | - | 0 | - | ТС | Поставка бригадных автомобилей на шасси Hyundai HD-78 или аналог (ЗНТ - 062-0012611) | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 43455.42 | ВЗ | ОК ЕП | 2 | 2 | ООО "СПЕКТР-АВТО" | 43455.42 |  |  |  | 43455.4167 | ООО "СПЕКТР-АВТО" | 52146.5 | 52146.5 | 32009424702 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-10 | 2020-08-21 | 2020-09-07 | 2020-10-23 |  |  |  |  | 2020-10-19 | 2020-11-10 | 2020-10-19 | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | Выписка 012 от 30.10.20 (95): ЕУ
участник | [12 empty] | Участник № 462759 |  | Участник № 462759 |  |  | -
справочный | "Приобретение Автомобилей бригадных на шасси Hyundai HD-78, грузопассажирский фургон (БЦР) для московских филиалов (Реновация 2019 - 2021) (14 шт.(прочие))" | J_P-003357 | 2023 | ТС | Поставка бригадных автомобилей на шасси Hyundai HD-78 или аналог (ЗНТ - 062-0012611) по титулу: "Приобретение Автомобилей бригадных на шасси Hyundai HD-78, грузопассажирский фургон (БЦР) для московских филиалов (Реновация 2019 - 2021) (14 шт.(прочие))" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 21551.25 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-08-10 | [7 empty] | 2020-10-19 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-11-16
справочный | "Приобретение Автомобилей бригадных на шасси Hyundai HD-78, грузопассажир. фургон (Кабельная) для московских филиалов (Реновация 2019 - 2021) (14 шт.(прочие))" | J_P-003357 | 2023 | ТС | Поставка бригадных автомобилей на шасси Hyundai HD-78 или аналог (ЗНТ - 062-0012611) по титулу: "Приобретение Автомобилей бригадных на шасси Hyundai HD-78, грузопассажир. фургон (Кабельная) для московских филиалов (Реновация 2019 - 2021) (14 шт.(прочие))" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 21904.17 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-08-10 | [7 empty] | 2020-10-19 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-11-16
3361 |  | 0 |  | МТРиО | Поставка оборудования ЛЭП (ЗНТ 062-0012526) | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 6195.1 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ООО "ИНТЭКО" | 6012.07 |  | 1 | 6012.07 | 6012.073 | ООО "ИНТЭКО" | 7214.49 | 7214.4876 | 32009429915 | b2b-moesk.ru | 2020-08-07 | 2020-08-25 | 2020-09-03 | 2020-10-07 |  |  |  |  | 2020-10-02 | 2020-10-19 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | ООО "СЭМ" | 6193.1 |  |  | 6193.1 | -
участник | [12 empty] | ООО "ФЕРРУМ" | 6191.59 |  |  | 6191.59 | -
справочный | Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЮЭС в 2020г. | Г | 2020 | МТРиО | Поставка оборудования ЛЭП (ЗНТ 062-0012526) по титулу "Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЮЭС в 2020г." | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 4526.82 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-08-07 |  |  | 2020-10-07 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-11-30
справочный | Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЗЭС в 2020г. | Г | 2020 | МТРиО | Поставка оборудования ЛЭП (ЗНТ 062-0012526) по титулу "Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЗЭС в 2020г." | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 1668.28 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-08-07 |  |  | 2020-10-07 |  |  |  |  | 2020-10-02 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-11-30
3362 | Реконструкция ПС № 316 110 кВ "Дарьино" | J_I-227096 | 2026 | МТРиО | Поставка шкафов (ЗНТ 062-0012606) по титулу "Реконструкция ПС № 316 110 кВ ""Дарьино""" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 1506.56 | ВЗ | ОЗП | 6 | 6 | ООО ПКЦ "Прогресс-Автоматика" | 1130.28 |  |  |  | 1130.284 | ООО ПКЦ "Прогресс-Автоматика" | 1356.34 | 1356.3408 | 32009424111 | b2b-moesk.ru | 2020-08-05 | 2020-08-21 | 2020-09-02 | 2020-10-14 |  |  |  |  | 2020-09-30 | 2020-11-02 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-15
участник | [12 empty] | ООО "НПП "Центр реле и автоматики" | 1201.94 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "СИБ МИР" | 1506.56 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОПРОФ" | 1252.34 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ИК ЭНЕРГИЯ" | 1506.56 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО НПП "ЭКРА" | 1410 | ООО НПП "ЭКРА" |  |  | -
3363 | Реконструкция ПС № 316 110 кВ "Дарьино" | J_I-227096 | 2026 | МТРиО | Поставка РАС для ПС Дарьино (ЗНТ 062-0012620) | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 1987.25 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ООО "ИК ЭНЕРГИЯ" | 1953.09 |  |  |  | 1953.0873 | ООО "ИК Энергия" | 2343.7 | 2343.7048 | 32009424332 | b2b-moesk.ru | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 2020-09-02 | 2020-10-09 |  |  |  |  | 2020-10-06 | 2020-10-28 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | ООО "СИБ МИР" | 1987.25 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ИСС" | 1896.87 | ООО "ИСС" |  |  | -
3364 | Приобретение Генератора бензинового трехфазного для службы ЛЭП (12 шт.) | J_P-003137 | 2021 | МТРиО | Поставка бензогенераторов СЭС (ЗНТ 062-0012540) | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 735.71 | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОАЛЬЯНС" | 546.97 |  |  |  | 546.972 | ООО "ЭНЕРГОАЛЬЯНС" | 656.37 | 656.3664 | 32009428560 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-19 | 2020-08-24 | 2020-09-01 | 2020-10-09 |  |  |  |  | 2020-10-14 | 2020-10-23 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ТИТУЛ" | 695.57 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "АСЭНЕРГО" | 705.6 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬФАКОМ" | 0 | ООО "АЛЬФАКОМ" |  |  | -
3365 | Приобретение Бензолебедки для нужд СПС (4 шт.) | J_P-003160 | 2021 | МТРиО | Поставка лебедка тяговая СЭС (ЗНТ 062-0012541) | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 917 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КИТ" | 820 |  |  |  | 820 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КИТ" | 984 | 984 | 32009428729 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-19 | 2020-08-24 | 2020-09-01 | 2020-10-09 |  |  |  |  | 2020-10-14 | 2020-10-27 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | ООО "АСЭНЕРГО" | 888 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | Участник № 459748 |  | Участник № 459748 |  |  | -
3366 |  | 0 |  | МТРиО | Поставка вольтодобавочных трансформаторов (ЗНТ 062-0012530) | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 26258.71 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО "ГРАНИТ" | 26127.82 |  | 1 | 25825.32 | 25825.3177 | ООО "Гранит" | 30990.38 | 30990.3812 | 32009428969 | b2b-moesk.ru | 2020-08-19 | 2020-08-24 | 2020-09-09 | 2020-10-07 |  |  |  |  | 2020-10-29 | 2020-10-19 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТД "ТЭХ" | 26180 |  |  | 26180 | -
справочный | Приобретение Трансформатора вольтодобавочного ТВМГ-66кВА/160А-380В (20 шт.) | J_P-003453 | 2021 | МТРиО | Поставка вольтодобавочных трансформаторов (ЗНТ 062-0012530) по титулу "Приобретение Трансформатора вольтодобавочного ТВМГ-66кВА/160А-380В (20 шт.)" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 20600 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-08-19 |  |  | 2020-10-07 |  |  |  |  | 2020-10-29 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31
справочный | Приобретение Трансформатора вольтодобавочного ТВМГ-105кВА/250А-380В (9 шт.) | J_P-003453 | 2021 | МТРиО | Поставка вольтодобавочных трансформаторов (ЗНТ 062-0012530) по титулу "Приобретение Трансформатора вольтодобавочного ТВМГ-105кВА/250А-380В (9 шт.)" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 5658.71 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-08-19 |  |  | 2020-10-07 |  |  |  |  | 2020-10-29 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31
3367 | Приобретение материалов для обеспечения работ по тарифному ТП хозспособом на филиале МКС | Г | 2020 | МТРиО | Поставка силового кабеля на напряжение 1 кВ (ЗНТ 062-0012642) по титулу "Приобретение материалов для обеспечения работ по тарифному ТП хозспособом на филиале МКС" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 21548.64 | ВЗ | ОК ЕП | 2 | 2 | ООО "УНКОМТЕХ ИНЖИНИРИНГ" | 21531.31 |  |  |  | 21531.3083 | ООО "Ункомтех Инжиниринг" | 25837.57 | 25837.57 | 32009463580 | b2b-moesk.ru | 2020-08-25 | 2020-09-03 | 2020-09-21 | 2020-11-11 |  |  |  |  | 2020-11-04 | 2020-11-25 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020-11-27 |  | Выписка 102 от 24.11.20 (011) ЕУ
участник | [12 empty] | ООО "ГК ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ МФ" | 21541.5 | ООО "ГК ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ МФ" |  |  | -
3368 | Модернизация комплексов телемеханики на ПС Западных ЭС Ивановская, Лидино, Мишуково, Встреча (4 компл.) (4 шт.(прочие)) | E_I-133400 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (2й пусковой комплекс) по титулу: Модернизация комплексов телемеханики на ПС Западных ЭС Ивановская, Лидино, Мишуково, Встреча (4 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 65765.55 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО "СИБ МИР" | 65765.55 |  | 1 | 65513.01 | 65513.0167 | ООО "Сиб МИР" | 78615.62 | 4180.5972 | 32009471857 | b2b-moesk.ru | 2020-09-01 | 2020-09-07 | 2020-10-08 | 2020-11-02 |  |  |  |  | 2020-11-05 | 2020-11-20 | 2020-11-05 | 2020-11-20 | 2022-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ИТ Компания Д-Системс" | 65765.55 |  |  | 65639.28 | -
3369 | Модернизация комплексов телемеханики на ПС Шелковка, Макарово (2 компл.) (2 шт.(прочие)) | E_I-133401 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (2й пусковой комплекс) по титулу: Модернизация комплексов телемеханики на ПС Шелковка, Макарово (2 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 27140.75 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО "СИБ МИР" | 27140.75 |  | 1 | 27036.53 | 27036.5333 | ООО "Сиб МИР" | 32443.84 | 2118.6118 | 32009467074 | b2b-moesk.ru | 2020-09-01 | 2020-09-04 | 2020-09-21 | 2020-10-21 |  |  |  |  | 2020-11-05 | 2020-11-10 | 2020-11-05 | 2020-11-10 | 2022-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ИТ Компания Д-Системс" | 27140.75 |  |  | 27088.64 | -
3370 | Модернизация административного здания, создание на базе УКС 11 района новой диспетчерской, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 26-и Бакинских комиссаров, д.5, стр.1 (1 шт.(прочие)) | H_I-168566 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Модернизация административного здания, создание на базе УКС 11 района новой диспетчерской, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 26-и Бакинских комиссаров, д.5, стр.1 (1 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 25332.08 | ВЗ | ОК ЕП | 1 | 1 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 25078.76 |  |  |  | 25078.7625 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 30094.51 | 1339.2847 | 32009468018 | b2b-moesk.ru | 2020-08-25 | 2020-09-04 | 2020-10-15 | 2020-11-09 |  |  |  |  | 2020-10-29 | 2020-11-27 | 2020-10-29 | 2020-11-27 | 2022-12-31
3371 | Реконструкция КВЛ 220 кВ "Коньково-Очаково", КВЛ 110 кВ "Очаково-Теплый Стан", ВЛ 220 Кв "Чоботы-Ясенево 1,2", ВЛ 110 кВ "Теплый стан-Передельцы 1,2", ВЛ 110 кВ "Ясенево-Теплый Стан" в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция КВЛ 220 кВ "Коньково-Очаково", КВЛ 110 кВ "Очаково-Теплый Стан", ВЛ 220 Кв "Чоботы-Ясенево 1,2", ВЛ 110 кВ "Теплый стан-Передельцы 1,2", ВЛ 110 кВ "Ясенево-Теплый Стан" в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 95909.14 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 95429.6 |  | 1 | 95429.6 | 95429.6 | ООО "Технолог" | 114515.52 | 6807.3955 | 32009467462 | b2b-moesk.ru | 2020-09-01 | 2020-09-04 | 2020-09-30 | 2020-10-28 |  |  |  |  | 2020-11-05 | 2020-11-16 | 2020-11-05 | 2020-11-16 | 2022-12-13
участник | [12 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 95813.23 |  |  | 95813.23 | -
3372 | Приобретение Установки термовакуумной осушки, нагрева, перекачки и фильтрации масел для нужд СПС (1 шт.) | J_P-003143 | 2021 | МТРиО | Поставка установки фильтрации и осушки масел (ЗНТ 062-0012518) по титулу "Приобретение Установки термовакуумной осушки, нагрева, перекачки и фильтрации масел для нужд СПС (1 шт.)" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 1256.03 | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | ООО ГК "ЭНЕРГИЯ" | 1248.42 |  |  |  | 1248.4167 | ООО ГК "ЭНЕРГИЯ" | 1498.1 | 1498.1 | 32009502036 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-08-31 | 2020-09-17 | 2020-09-25 | 2020-10-30 |  |  |  |  | 2020-10-26 | 2020-11-11 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВЕКТОР" | 1254.5 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | Участник № 473459 |  | Участник № 473459 |  |  | -
участник | [12 empty] | Участник № 471743 |  | Участник № 471743 |  |  | -
3373 |  | 0 |  | Услуги | Оказания услуг по транспортному обслуживанию подразделений по капитальному строительству филиалов Общества | ПАО "РМР" | Расчет | 127470.21 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | ООО "АВТО СПЕЦ УСЛУГИ" | 127470.21 |  |  |  | 127470.2083 | ООО "Авто Спец Услуги" | 152964.25 | 8774.6934 | 32009494446 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-09 | 2020-09-15 | 2020-10-01 | 2020-11-06 |  |  |  |  | 2020-11-24 | 27.11.2020 26.11.2020 26.11.2020 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2022-08-31
участник | [12 empty] | ООО "ТАНДЕМ" | 127470.21 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ОТК" | 0 | ООО "ОТК" |  |  | -
3374 | Проетные работы по Реконструкции административно-производственного здания, расположенного по адресу: г.Москва, 2-й Грайвороновский проезд, д.6, стр.1,2 | K_I-238352 | 2020 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Проетные работы по Реконструкции административно-производственного здания, расположенного по адресу: г.Москва, 2-й Грайвороновский проезд, д.6, стр.1,2 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 4364.1 | ВЗ | ОЗП ЕП | 3 | 3 | ООО "СИТИСТРОЙ" | 4364.1 |  |  |  | 4364.1 | ООО "СИТИСТРОЙ" | 5236.92 | 5236.92 | 32009495502 | b2b-moesk.ru | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 2020-09-25 | 2020-10-29 |  |  |  |  | 2020-10-11 | 2020-11-10 | 2020-10-11 | 2020-11-10 | 2020-12-30 |  | Выписка 018 от 06.11.2020 (96) ЕУ
участник | [12 empty] | ООО "СБ-Эксперт" | 3991.67 | ООО "СБ-Эксперт" |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОГИД-ЦЕНТР" | 4280.77 | ООО "ЭНЕРГОГИД-ЦЕНТР" |  |  | -
3375 | Реконструкция 4КЛ-10кВ ТП 22518А,Б - ТП 29356А,Б, ТП 18440А,Б - 22518 А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Рябиновая Проектируемый пр-д № 5320 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 4КЛ-10кВ ТП 22518А,Б - ТП 29356А,Б, ТП 18440А,Б - 22518 А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Рябиновая Проектируемый пр-д № 5320 | МКС | ориентировочный расчет | 1032.42 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ТРИЭМ" | 1001.44 |  |  |  | 1001.4445 | ООО "ТРИЭМ" | 1201.73 | 443.6306 | 32009512953 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-22 | 2020-09-29 | 2020-10-01 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-13 | 2020-10-05 | 2020-10-13 | 2021-05-15
3376 | Общий | 0 | Общий | ПИР, АН | Выполнение работ, включая ПИР, авторский надзор по титулам по объектам СЭС Клинского района (3 объекта) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 5242.88 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Элмонт" | 5216.67 |  | 1 | 5216.67 | 5216.6664 | ООО "Элмонт" | 6260 | 1127.5776 | 32009514975 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-22 | 2020-10-05 | 2020-10-14 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 21.10.2020 21.10.2020 21.10.2020 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2022-01-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 5242.8 |  |  | 5242.8 | -
справочный | Модернизация ВЛ 6-кВ РП-55 ТП-268 отп. на КТП-635, отп. на КТП-124 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (2,2 км) | J_I-224106 | 2026 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Модернизация ВЛ 6-кВ РП-55 ТП-268 отп. на КТП-635, отп. на КТП-124 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (2,2 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1596.37 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-01 |  |  | 2020-10-14 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2022-01-31
справочный | Модернизация ВЛ 6-10кВ ТП-80 ТП-82 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (1,866 км) | J_I-224110 | 2026 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Модернизация ВЛ 6-10кВ ТП-80 ТП-82 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (1,866 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1353.92 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-01 |  |  | 2020-10-14 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2022-01-31
справочный | Модернизация ВЛ 6-кВ ф. 35318 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (3,166 км) | J_I-224116 | 2026 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Модернизация ВЛ 6-кВ ф. 35318 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (3,166 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 2292.59 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-01 |  |  | 2020-10-14 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2022-01-31
3377 | Общий | 0 | Общий | ПИР, АН | Выполнение работ, включая ПИР, авторский надзор по титулам по объектам СЭС Талдомского, Клинского районов (9 объектов) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 19803.39 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 19692.5 |  | 1 | 19692.5 | 19692.5 | ООО "ФАБИ" | 23631 | 4256.5155 | 32009514978 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-22 | 2020-10-05 | 2020-10-14 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 21.10.2020 21.10.2020 21.10.2020 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2022-01-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 19803.39 |  |  | 19803.39 | -
справочный | Модернизация ВЛ 6-кВ ф.9 ПС-463 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, пос. Вербилки (6,5 км) | J_I-224203 | 2026 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Модернизация ВЛ 6-кВ ф.9 ПС-463 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, пос. Вербилки (6,5 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1592.97 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-01 |  |  | 2020-10-14 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2022-01-31
справочный | Модернизация ВЛ 6-кВ ф.12 ПС-463 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, пос. Вербилки, д. Нушполы (11,3 км) | J_I-224204 | 2026 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Модернизация ВЛ 6-кВ ф.12 ПС-463 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, пос. Вербилки, д. Нушполы (11,3 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 2758.53 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-01 |  |  | 2020-10-14 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2022-01-31
справочный | Модернизация ВЛ 6-кВ ф.4 ПС-461 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, пос. Запрудня (7,2 км) | J_I-224198 | 2026 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Модернизация ВЛ 6-кВ ф.4 ПС-461 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, пос. Запрудня (7,2 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1762.08 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-01 |  |  | 2020-10-14 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2022-01-31
справочный | Модернизация ВЛ 10-кВ ф.7 ПС-442 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Великий двор (9,5 км) | J_I-224200 | 2026 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Модернизация ВЛ 10-кВ ф.7 ПС-442 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Великий двор (9,5 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 2302.89 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-01 |  |  | 2020-10-14 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2022-01-31
справочный | Модернизация ВЛ 10-кВ ф.13 ПС-803 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Григорово (13 км) | J_I-224205 | 2026 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Модернизация ВЛ 10-кВ ф.13 ПС-803 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Григорово (13 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 3158.47 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-01 |  |  | 2020-10-14 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2022-01-31
справочный | Модернизация ВЛ 10-кВ ф.14 ПС-803 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Калинкино (12 км) | J_I-224206 | 2026 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Модернизация ВЛ 10-кВ ф.14 ПС-803 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Калинкино (12 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 2905.45 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-01 |  |  | 2020-10-14 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2022-01-31
справочный | Модернизация ВЛ 6-кВ ф.20 ПС-442 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Пригары (6,85 км) | J_I-224209 | 2026 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Модернизация ВЛ 6-кВ ф.20 ПС-442 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Пригары (6,85 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1678.05 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-01 |  |  | 2020-10-14 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2022-01-31
справочный | Модернизация ВЛ 10-кВ ф.22 ПС-803 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н (6,9 км) | J_I-224210 | 2026 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Модернизация ВЛ 10-кВ ф.22 ПС-803 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н (6,9 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1675.79 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-01 |  |  | 2020-10-14 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2022-01-31
справочный | Модернизация ВЛ 10-кВ ф.23 ПС-803 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Дубровки (7,966 км) | J_I-224211 | 2026 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Модернизация ВЛ 10-кВ ф.23 ПС-803 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Дубровки (7,966 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1969.16 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-01 |  |  | 2020-10-14 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2022-01-31
3378 | Общий | 0 | Общий | услуги | Оказание услуг НСК на 3 объектах ПАО "Россети Московский регион" | ПАО "РМР" | план-расчет | 41026.81 | ВЗ | ОЗП ЕП | 5 | 5 | АО "Техническая инспекция ЕЭС" | 41026.81 |  | 1 | 41026.81 | 41026.8074 | АО "Техническая инспекция ЕЭС" | 49232.17 | 49232.1689 | 32009495681 | b2b-moesk.ru | 2020-09-04 | 2020-09-15 | 2020-09-25 | 2020-10-22 |  |  |  |  | 2020-10-14 | 09.11.2020 09.11.2020 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020-12-31 |  | Выписка 009 от 07.09.2020: ОЗП с БГ п.2.1.2. Выписка 009 от 30.10.2020 (95): ЕУ
участник | [12 empty] | АО "ЦТЗ" | 41026.81 |  |  | 41026.81 | -
участник | [12 empty] | ООО "ПРОГРЕСС СТРОЙ" | 41026.81 | ООО "ПРОГРЕСС СТРОЙ" |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ССТК" | 41026.81 | ООО "ССТК" |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "2К" (г. Санкт-Петербург) | 41026.81 | ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "2К" (г. Санкт-Петербург) |  |  | -
справочный | Строительство ПС 220/110/10 кВ "Тютчево"" (""Н. Пушкино"") 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ ""Тютчево-Пушкино"" и ""Тютчево-Гранит"" (589 МВА; 38 км; 92 шт.(РУ); 7 679 кв.м.; 27 445 п.м.; 94 шт.(прочие)) | E_I-188382 | 2026 | услуги | Оказание услуг по независимому строительному контролю на объекте инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион»: Строительство ПС 220/110/10 кВ "Тютчево"" (""Н. Пушкино"") 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ ""Тютчево-Пушкино"" и ""Тютчево-Гранит"" | ПАО "РМР" | план-расчет | 33393.91 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-04 |  |  | 2020-10-22 |  |  |  |  | 2020-10-14 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2022-12-31
справочный | Реконструкция ПС 35 кВ № 40 "Лобня"" (33,58 МВА; 0,619 км; 29 шт.(РУ); 1 901 кв.м.; 5 980 п.м.; 37 шт.(прочие)) | E_I-116518 | 2023 | услуги | Оказание услуг по независимому строительному контролю на объекте инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион»: Реконструкция ПС 35 кВ №40 «Лобня» (33,58 МВА; 0,619 км; 29 шт.( РУ); 1 901 кв.м; 5 980п.м.; 37 шт. (прочие)) | ПАО "РМР" | план-расчет | 3028.54 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-04 |  |  | 2020-10-22 |  |  |  |  | 2020-10-14 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2022-10-31
справочный | Сооружение ПС 220 кВ "Хованская"" (709,4 МВА; 85 шт.(РУ); 31 058 кв.м.; 14 шт.(прочие)) | E_I-188388 | 2020 | услуги | Оказание услуг по независимому строительному контролю по титулу: Сооружение ПС 220 кВ Хованская. Выполнение комплекса работ по 2,3 этапам | ПАО "РМР" | план-расчет | 4604.36 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-04 |  |  | 2020-10-22 |  |  |  |  | 2020-10-14 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020-12-31
3379 | Строительство ТП-6/0,4 кВ, с установкой трансформатора 400 кВА, строительсвто КЛ-6, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п Кокошкино | I_I-208545 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объекту: Строительство ТП-6/0,4 кВ, с установкой трансформатора 400 кВА, строительсвто КЛ-6, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п Кокошкино | НМ | ССР | 1907.74 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1898.2 |  |  |  | 1898.2043 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2277.85 | 2277.8452 | 32009515912 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-01 | 2020-09-22 | 2020-09-30 | 2020-10-05 |  |  |  |  | 2020-09-12 | 2020-10-15 | 2020-09-12 | 2020-10-15 | 2020-10-15
3380 | Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.4 с РП-13, ПС №320 "Н.Домодедово", ЛР-6 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Битягово с, Пионерская ул, д.295 Ю8-20-302-20785(877189) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.4 с РП-13, ПС №320 "Н.Домодедово", ЛР-6 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Битягово с, Пионерская ул, д.295 Ю8-20-302-20785(877189) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 4933.93 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 4909.26 |  |  |  | 4909.2667 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 5891.12 | 5891.12 | 32009517615 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-09 | 2020-09-23 | 2020-09-30 | 2020-10-01 |  |  |  |  | 2020-10-07 | 2020-10-21 | 2020-10-07 | 2020-10-21 | 2020-12-24
участник | [12 empty] | ООО "Технолог" | 4929 |  |  |  | -
3381 | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ (с целью перевода нагрузок с ТП-102), ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.14 с ПС №748 "Лазарево", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Мартьяново д Ю8-20-302-12700(780767) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4 кВ (с целью перевода нагрузок с ТП-102), ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.14 с ПС №748 "Лазарево", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Мартьяново д Ю8-20-302-12700(780767) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1925.65 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭлектроГарант" | 1915.63 |  |  |  | 1915.6333 | ООО "ЭлектроГарант" | 2298.76 | 2298.76 | 32009517621 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-09 | 2020-09-23 | 2020-09-30 | 2020-10-01 |  |  |  |  | 2020-10-07 | 2020-10-23 | 2020-10-07 | 2020-10-23 | 2020-12-07
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1925.65 |  |  |  | -
3382 | Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.20, ПС №771 "Малино", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Малино п, Больничная ул, д.30 Ю8-20-302-20691(877005) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.20, ПС №771 "Малино", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Малино п, Больничная ул, д.30 Ю8-20-302-20691(877005) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 450.81 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КонтурЭнерго" | 448.33 |  |  |  | 448.3295 | АО "КонтурЭнерго" | 538 | 537.9955 | 32009517627 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-09 | 2020-09-23 | 2020-09-30 | 2020-10-01 |  |  |  |  | 2020-10-07 | 2020-10-16 | 2020-10-07 | 2020-10-16 | 2020-12-24
участник | [12 empty] | ООО "Технолог" | 450.36 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 450.8 |  |  |  | -
3383 | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2, ПС №348 "Серебряные Пруды", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, СНТ "Мягковские камушки", уч. 141 Ю8-20-302-20853(879585) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2, ПС №348 "Серебряные Пруды", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, СНТ "Мягковские камушки", уч. 141 Ю8-20-302-20853(879585) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1402.45 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭлектроГарант" | 1395.15 |  |  |  | 1395.15 | ООО "ЭлектроГарант" | 1674.18 | 1674.18 | 32009517631 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-09 | 2020-09-23 | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  |  |  |  | 2020-10-07 | 2020-10-19 | 2020-10-07 | 2020-10-19 | 2020-12-24
участник | [12 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1400.76 |  |  |  | -
3384 | Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп.245 ВЛ-6 кВ ф.47 с ПС №382 "Венюково", 2ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г.о.Чехов, Слепушкино д Ю8-20-302-20603(876503) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп.245 ВЛ-6 кВ ф.47 с ПС №382 "Венюково", 2ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г.о.Чехов, Слепушкино д Ю8-20-302-20603(876503) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1334.69 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Элмонт" | 1328.02 |  |  |  | 1328.0167 | ООО "Элмонт" | 1593.62 | 937.4235 | 32009517635 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-09 | 2020-09-23 | 2020-09-30 | 2020-10-01 |  |  |  |  | 2020-10-07 | 2020-10-12 | 2020-11-23 | 2020-10-12 | 2021-02-25
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1334.6 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1334.69 |  |  |  | -
3385 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.123, ПС №243 "Нащекино", ЛР - 10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/о Никоновский Ю8-20-302-21002(851904) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.123, ПС №243 "Нащекино", ЛР - 10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/о Никоновский Ю8-20-302-21002(851904) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2161.66 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 2149.77 |  |  |  | 2149.775 | АО "КонтурЭнерго" | 2579.73 | 2579.73 | 32009517643 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-09 | 2020-09-23 | 2020-09-30 | 2020-10-01 |  |  |  |  | 2020-10-07 | 2020-10-20 | 2020-10-07 | 2020-10-20 | 2020-12-25
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2161.6 |  |  |  | -
3386 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.123 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-21002(851904)), ПС №243 "Нащекино", ПРВТ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/т "Луч" Ю8-20-302-20972(861255) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.123 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-21002(851904)), ПС №243 "Нащекино", ПРВТ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/т "Луч" Ю8-20-302-20972(861255) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1977.01 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 1966.13 |  |  |  | 1966.1333 | АО "КонтурЭнерго" | 2359.36 | 2359.36 | 32009517647 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-09 | 2020-09-23 | 2020-09-30 | 2020-10-01 |  |  |  |  | 2020-10-07 | 2020-10-20 | 2020-10-07 | 2020-10-20 | 2020-12-25
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1977 |  |  |  | -
3387 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.12 с РП-21, ПС №721 "Ям", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Горки Ленинские пгт, р-н Ленинский, п. Горки Ленинские, уч.384 П Ю8-20-303-19624(708403) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.12 с РП-21, ПС №721 "Ям", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Горки Ленинские пгт, р-н Ленинский, п. Горки Ленинские, уч.384 П Ю8-20-303-19624(708403) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1150.81 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 1144.48 |  |  |  | 1144.4833 | АО "КонтурЭнерго" | 1373.38 | 1373.38 | 32009517650 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-09 | 2020-09-23 | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  |  |  |  | 2020-10-07 | 2020-10-21 | 2020-10-07 | 2020-10-21 | 2020-12-20
участник | [12 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1149.66 |  |  |  | -
3388 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.3 ПС №187 "Лопасня", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с/п Стремиловское, в р-не д. Коровино Ю8-20-302-20234(870691) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.3 ПС №187 "Лопасня", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с/п Стремиловское, в р-не д. Коровино Ю8-20-302-20234(870691) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 916.43 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Элмонт" | 911.84 |  |  |  | 911.8417 | ООО "Элмонт" | 1094.21 |  | 32009517656 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-09 | 2020-09-23 | 2020-09-30 | 2020-10-01 |  |  |  |  | 2020-10-07 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020-12-23
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 916.4 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 916.43 |  |  |  | -
3389 | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.38 ПС №605 "Бронницы", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с. Софьино Ю8-20-302-20607(876548) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.38 ПС №605 "Бронницы", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с. Софьино Ю8-20-302-20607(876548) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1046.4 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 1040.65 |  |  |  | 1040.65 | АО "КонтурЭнерго" | 1248.78 | 1248.78 | 32009517661 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-09 | 2020-09-23 | 2020-09-30 | 2020-10-01 |  |  |  |  | 2020-10-07 | 2020-10-20 | 2020-10-07 | 2020-10-20 | 2020-12-20
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1046.4 |  |  |  | -
3390 | Строительство СТП-40-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.15 с РП-34, ПС №478 "Талеж", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Горки д, Лесная ул, д.10 Ю8-20-302-18586(851813) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство СТП-40-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.15 с РП-34, ПС №478 "Талеж", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Горки д, Лесная ул, д.10 Ю8-20-302-18586(851813) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 528.55 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КонтурЭнерго" | 525.64 |  |  |  | 525.641 | АО "КонтурЭнерго" | 630.77 | 630.7692 | 32009517665 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-09 | 2020-09-23 | 2020-09-30 | 2020-10-01 |  |  |  |  | 2020-10-07 | 2020-10-16 | 2020-10-07 | 2020-10-16 | 2020-12-19
участник | [12 empty] | ООО "Технолог" | 528.02 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 528.5 |  |  |  | -
3391 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-1976, ПС №607 "Рыболово", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н Ю8-20-302-20485(874770) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-1976, ПС №607 "Рыболово", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н Ю8-20-302-20485(874770) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 597.29 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 594 |  |  |  | 594.0049 | АО "КонтурЭнерго" | 712.81 | 712.8059 | 32009517672 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-09 | 2020-09-23 | 2020-09-30 | 2020-10-01 |  |  |  |  | 2020-10-07 | 2020-10-21 | 2020-10-07 | 2020-10-21 | 2020-12-20
3392 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №1448 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №357 "Елохово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Горелово д Ю8-20-302-20739(872057) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №1448 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №357 "Елохово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Горелово д Ю8-20-302-20739(872057) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 421.36 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Элмонт" | 419.26 |  |  |  | 419.2552 | ООО "Элмонт" | 503.11 | 214.8094 | 32009517677 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-09 | 2020-09-23 | 2020-09-30 | 2020-10-01 |  |  |  |  | 2020-10-07 | 2020-10-12 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2021-02-20
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 421.3 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 421.36 |  |  |  | -
3393 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1065 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н Ю8-20-302-20503(873529) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1065 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н Ю8-20-302-20503(873529) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 450.63 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭлектроГарант" | 448.28 |  |  |  | 448.283 | ООО "ЭлектроГарант" | 537.94 | 309.3153 | 32009517680 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-09 | 2020-09-23 | 2020-09-30 | 2020-10-01 |  |  |  |  | 2020-10-07 | 2020-10-23 | 2020-11-23 | 2020-10-23 | 2021-02-20
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 450.63 |  |  |  | -
3394 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-19959(863299)), ПС №706 "Щапово", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Подольск г/о Ю8-20-302-20732(878306) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-19959(863299)), ПС №706 "Щапово", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Подольск г/о Ю8-20-302-20732(878306) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 603.75 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 600.43 |  |  |  | 600.4304 | АО "КонтурЭнерго" | 720.52 | 720.5164 | 32009517684 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-09 | 2020-09-23 | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  |  |  |  | 2020-10-07 | 2020-10-21 | 2020-10-07 | 2020-10-21 | 2020-12-21
участник | [12 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 602.79 |  |  |  | -
3395 | Строительство 2КЛ-10 кВ в разрез ф.102, ф.105 ПС №366 "Донино", 2КРН-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Сафоновское Ю8-19-302-10157(906476) | J_I-230362 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство 2КЛ-10 кВ в разрез ф.102, ф.105 ПС №366 "Донино", 2КРН-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Сафоновское Ю8-19-302-10157(906476) | ЮЭС | ССР | 3274.11 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Технолог" | 3257.74 |  |  |  | 3257.7333 | ООО "Технолог" | 3909.28 | 3909.28 | 32009517687 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-07 | 2020-09-23 | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  |  |  |  | 2020-09-28 | 2020-10-19 | 2020-09-28 | 2020-10-19 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 3269.52 |  |  |  | -
3396 | Строительство 2КЛ-10кВ ф.1,2 (взамен сущ. 2КЛ-10кВ) с ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Подольск, Новоселки д, тер-рия Технопарка | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство 2КЛ-10кВ ф.1,2 (взамен сущ. 2КЛ-10кВ) с ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Подольск, Новоселки д, тер-рия Технопарка (доп. услуги) | ЮЭС | расчет ориентировочной стоимости | 886.27 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭлектроГарант" | 881.66 |  |  |  | 881.6583 | ООО "ЭлектроГарант" | 1057.99 | 1057.99 | 32009517689 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-09 | 2020-09-23 | 2020-09-30 | 2020-10-01 |  |  |  |  | 2020-09-30 | 2020-10-23 | 2020-09-30 | 2020-10-23 | 2020-11-29
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 886.27 |  |  |  | -
3397 | Строительство ВЛ-10кВ ф.35 (взамен сущ. ВЛ-10кВ) от ЗТП-150, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д. Чирково | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛ-10кВ ф.35 (взамен сущ. ВЛ-10кВ) от ЗТП-150, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д. Чирково (доп. услуги) | ЮЭС | расчет ориентировочной стоимости | 1362.25 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 1354.76 |  |  |  | 1354.7576 | АО "КонтурЭнерго" | 1625.71 | 1625.7092 | 32009517698 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-09 | 2020-09-23 | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  |  |  |  | 2020-09-30 | 2020-10-21 | 2020-09-30 | 2020-10-21 | 2020-12-05
3398 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 отходящей от с.ш. РУ-0,4 кВ (ТП-10/0,4кВ №184к) до опоры №6, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, д. Бекасово, СНТ «Яхонт», уч. 11 : 50:26:0110704:290. | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 отходящей от с.ш. РУ-0,4 кВ (ТП-10/0,4кВ №184к) до опоры №6, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, д. Бекасово, СНТ «Яхонт», уч. 11 : 50:26:0110704:290. | НМ | ОР | 512.41 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 509.84 |  |  |  | 509.8432 | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 611.81 | 402.0478 | 32009515913 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-07 | 2020-09-22 | 2020-09-30 | 2020-10-05 |  |  |  |  | 2020-10-03 | 2020-10-23 | 2020-10-03 | 2020-10-23 | 2021-02-05
3399 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ ТП- 6/0,4кВ № 50 до ВРЩ-0,4кВ № 103828, КЛ-0,4кВ, уствновка в ТП-6/0,4кВ № 50 рубильников в количестве 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Покровка, д.31, стр.1 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28376 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новозаводская, д.18, корп.60Б | МКС | ориентировочный расчет | 4509.63 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4507.37 |  |  |  | 4507.3702 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5408.84 | 1411.8 | 32009512779 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-10 | 2020-09-22 | 2020-09-29 | 2020-10-01 |  |  |  |  | 2020-10-15 | 2020-10-12 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2021-08-06
участник | [12 empty] | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 4509.63 |  |  |  | -
3400 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ ТП- 6/0,4кВ № 50 до ВРЩ-0,4кВ № 103828, КЛ-0,4кВ, уствновка в ТП-6/0,4кВ № 50 рубильников в количестве 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Покровка, д.31, стр.1 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ ТП- 6/0,4кВ № 50 до ВРЩ-0,4кВ № 103828, КЛ-0,4кВ, уствновка в ТП-6/0,4кВ № 50 рубильников в количестве 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Покровка, д.31, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 5007.26 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 5002.25 |  |  |  | 5002.2507 | ООО "СМК" | 6002.7 | 1566.8067 | 32009512790 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-10 | 2020-09-22 | 2020-09-29 | 2020-10-01 |  |  |  |  | 2020-10-15 | 2020-10-12 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2021-08-06
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5007.26 |  |  |  | -
3401 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10327 (от нового СП-0,4кВ) до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка нового ВРЩ-0,4кВ, счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Зубовский б-р, д.16-20, стр.11 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10327 (от нового СП-0,4кВ) до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка нового ВРЩ-0,4кВ, счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Зубовский б-р, д.16-20, стр.11 | МКС | ориентировочный расчет | 3450.96 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 3416.45 |  |  |  | 3416.4488 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 4099.74 | 2664.83 | 32009512959 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-10 | 2020-09-22 | 2020-09-29 | 2020-10-01 |  |  |  |  | 2020-10-14 | 2020-10-12 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2021-02-11
3402 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29216 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Новокузьминская, д.1 | J_I-227400 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29216 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Новокузьминская, д.1 | МКС | ССР | 1812.15 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 1794.03 |  |  |  | 1794.026 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 2152.83 | 2152.8312 | 32009512965 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-10 | 2020-09-22 | 2020-09-29 | 2020-10-01 |  |  |  |  | 2020-10-15 | 2020-10-12 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020-12-31
3403 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20463 до границы участка Заявителя в сторону нового ВРЩ-0,4кВ №1 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Паустовского, вл.6, корп.2 | K_I-230790 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20463 до границы участка Заявителя в сторону нового ВРЩ-0,4кВ №1 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Паустовского, вл.6, корп.2 | МКС | ССР | 1026.84 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СФ ТЦС" | 1025.82 |  |  |  | 1025.8152 | ООО "СФ ТЦС" | 1230.98 | 1230.9782 | 32009512796 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-10 | 2020-09-22 | 2020-09-29 | 2020-10-01 |  |  |  |  | 2020-10-15 | 2020-10-12 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020-10-30
3404 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23784, луч А или Б до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Полянка, д.26, стр | Г | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23784, луч А или Б до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Полянка, д.26, стр.2 | МКС | ССР | 498.78 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 498.04 |  |  |  | 498.0348 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 597.64 | 597.6418 | 32009512806 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-10 | 2020-09-22 | 2020-09-29 | 2020-10-01 |  |  |  |  | 2020-10-15 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020-10-30
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 498.78 |  |  |  | -
3405 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23784, луч А или Б до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Полянка, д.26, стр | Г | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от наконечников кабельных жил КЛ направлением СП-0,4кВ № 1096 - ВРЩ-0,4кВ № 74401 в ВРЩ-0,4кВ № 74401 (по шлейфовой схеме) до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Золоторожский Вал, д.16 | МКС | ССР | 1018.83 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭСК" | 1017.81 |  |  |  | 1017.8142 | ООО "ЭСК" | 1221.38 | 1221.377 | 32009512970 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-10 | 2020-09-22 | 2020-09-29 | 2020-10-01 |  |  |  |  | 2020-10-15 | 2020-10-12 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020-10-30
3406 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19693 в направлении нового ВРЩ-0,4кВ до стены здания, установка счетчиков учета э/э в количестве 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Производственная, д.3, корп.1 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19693 в направлении нового ВРЩ-0,4кВ до стены здания, установка счетчиков учета э/э в количестве 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Производственная, д.3, корп.1 | МКС | ориентировочный расчет | 2666.86 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭЛТЕХСТРОЙ" | 2664.19 |  |  |  | 2664.1911 | ООО "ЭЛТЕХСТРОЙ" | 3197.03 | 3197.0294 | 32009512975 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-10 | 2020-09-22 | 2020-09-29 | 2020-10-01 |  |  |  |  | 2020-10-15 | 2020-10-20 | 2020-10-15 | 2020-10-20 | 2020-11-30
3407 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 16172 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э в количестве 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Крылатские Холмы, д.51 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 16172 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э в количестве 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Крылатские Холмы, д.51 | МКС | ориентировочный расчет | 3095.78 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 3092.68 |  |  |  | 3092.6792 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 3711.22 | 3711.2151 | 32009512980 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-10 | 2020-09-22 | 2020-09-29 | 2020-10-01 |  |  |  |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020-11-30
3408 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15831 до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч ПИР: г.Москва, ул.Тёплый Стан, д.10 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15831 до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч ПИР: г.Москва, ул.Тёплый Стан, д.10 | МКС | ориентировочный расчет | 2581.79 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 2579.21 |  |  |  | 2579.2102 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 3095.05 | 3095.0523 | 32009512983 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-10 | 2020-09-22 | 2020-09-29 | 2020-10-01 |  |  |  |  | 2020-10-15 | 2020-10-12 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020-11-30
3409 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19500 до ВРЩ-0,4кВ № 104998 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гончарная, д.6, стр.1 | J_I-227630 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19500 до ВРЩ-0,4кВ № 104998 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гончарная, д.6, стр.1 | МКС | ССР | 2778.68 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 2750.9 |  |  |  | 2750.8962 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 3301.08 | 575.0742 | 32009514341 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-10 | 2020-09-22 | 2020-09-29 | 2020-10-01 |  |  |  |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2021-12-31
3410 | Строительство 2КЛ-10кВ от врезки до врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП № 27641-ТП № 22196 с заходом в новый РП-10кВ, в т.ч. ПИР: МО, Одинцовский р-н, Новоивановский с.о., р-н д.Марфино | J_I-217705 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от врезки до врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП № 27641-ТП № 22196 с заходом в новый РП-10кВ, в т.ч. ПИР: МО, Одинцовский р-н, Новоивановский с.о., р-н д.Марфино | МКС | ССР | 2215.85 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 2213.63 |  |  |  | 2213.6341 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 2656.36 | 2656.361 | 32009514351 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-10 | 2020-09-22 | 2020-09-29 | 2020-10-01 |  |  |  |  | 2020-10-30 | 2020-10-12 | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020-12-31
3411 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1850 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Рыбинская, вл.2 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы,оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1850 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Рыбинская, вл.2 | МКС | ориентировочный расчет | 1877.42 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 1858.64 |  |  |  | 1858.6428 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 2230.37 | 2230.3714 | 32009514357 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-10 | 2020-09-22 | 2020-09-29 | 2020-10-01 |  |  |  |  | 2020-10-14 | 2020-10-12 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020-11-30
3412 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ до ближайшей стены фасада здания в сторону нов. ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградский пр-кт | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ до ближайшей стены фасада здания в сторону нов. ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградский пр-кт | МКС | ориентировочный расчет | 5362.92 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 5357.55 |  |  |  | 5357.5541 | ООО "СК СИСТЕМА" | 6429.06 | 1426.6225 | 32009512813 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-10 | 2020-09-22 | 2020-09-29 | 2020-10-01 |  |  |  |  | 2020-10-15 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2021-09-27
3413 | Общий | 0 | Общий | ПИР, АН | Выполнение работ ПИР , авторский надзор по двум титулам: Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ напр-ем РТП 19200-ТП 13919, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до ближайшей границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Моска, г.Зеленоград, Савелкинский пр-д, корп.328; Реконструкция 4КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 19200, ТП-10/0,4кВ № 13919 до врезки в направление РТП-10/0,4кВ №19200, ТП-10/0,4кВ № 13919 - новая ТП-10/0,4кВ взамен сущ-их КЛ, в т.ч. ПИР: г.Моска, г.Зеленоград, Савелкинский пр-д, корп.328 | МКС | ориентировочный расчет | 2148.03 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 2145.88 |  |  |  | 2145.885 | ООО "СМК" | 2575.06 | 1457.9395 | 32009512826 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-10 | 2020-09-22 | 2020-09-29 | 2020-10-01 |  |  |  |  | 2020-10-15 | 12.10.2020 12.10.2020 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2021-02-28
справочный | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ напр-ем РТП 19200-ТП 13919, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до ближайшей границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Моска, г.Зеленоград, Савелкинский пр-д, корп.328 | K_I-238350 | 2021 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ напр-ем РТП 19200-ТП 13919, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до ближайшей границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Моска, г.Зеленоград, Савелкинский пр-д, корп.328 | МКС | ориентировочный расчет | 873.55 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-10 |  |  | 2020-10-01 |  |  |  |  | 2020-10-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020-12-30
справочный | Реконструкция 4КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 19200, ТП-10/0,4кВ № 13919 до врезки в направление РТП-10/0,4кВ №19200, ТП-10/0,4кВ № 13919 - новая ТП-10/0,4кВ взамен сущ-их КЛ, в т.ч. ПИР: г.Моска, г.Зеленоград, Савелкинский пр-д, корп.328 | K_I-238351 | 2021 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция 4КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 19200, ТП-10/0,4кВ № 13919 до врезки в направление РТП-10/0,4кВ №19200, ТП-10/0,4кВ № 13919 - новая ТП-10/0,4кВ взамен сущ-их КЛ, в т.ч. ПИР: г.Моска, г.Зеленоград, Савелкинский пр-д, корп.328 | МКС | ориентировочный расчет | 1274.48 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-10 |  |  | 2020-10-01 |  |  |  |  | 2020-10-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2021-02-28
3414 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15538 до стены фасада здания, установка счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Потешная, д.4 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15538 до стены фасада здания, установка счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Потешная, д.4 | МКС | ориентировочный расчет | 3556.25 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 3520.69 |  |  |  | 3520.6875 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 4224.83 | 4224.825 | 32009514363 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-10 | 2020-09-22 | 2020-09-29 | 2020-10-01 |  |  |  |  | 2020-10-09 | 2020-10-12 | 2020-10-09 | 2020-10-12 | 2020-11-19
3415 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от опоры ПАО «Россети Московский регион» №62 до опоры №86, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новогорская, д.41Б | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от опоры ПАО «Россети Московский регион» №62 до опоры №86, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новогорская, д.41Б | МКС | ориентировочный расчет | 814 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 813.19 |  |  |  | 813.186 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 975.82 | 258.4962 | 32009514369 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-10 | 2020-09-22 | 2020-09-29 | 2020-10-01 |  |  |  |  | 2020-10-10 | 2020-10-12 | 2020-10-10 | 2020-10-12 | 2021-08-10
3416 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27740 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Берёзовая аллея, вл.5/1 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27740 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Берёзовая аллея, вл.5/1 | МКС | ориентировочный расчет | 5002.79 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5000.29 |  |  |  | 5000.2906 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6000.35 | 6000.3487 | 32009512819 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-10 | 2020-09-22 | 2020-09-29 | 2020-10-01 |  |  |  |  | 2020-10-10 | 2020-10-12 | 2020-10-10 | 2020-10-12 | 2020-11-12
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 5002.79 |  |  |  | -
3417 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-8802(992582)), ПС №755 "Молоково", Рубильник-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/п Молоковское Ю8-19-302-9363(906068) | Г | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-8802(992582)), ПС №755 "Молоково", Рубильник-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/п Молоковское Ю8-19-302-9363(906068) | ЮЭС | ССР | 486.15 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭлектроГарант" | 483.62 |  |  |  | 483.622 | ООО "ЭлектроГарант" | 580.35 | 580.3464 | 32009517708 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-10 | 2020-09-23 | 2020-09-30 | 2020-10-01 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-23 | 2020-10-05 | 2020-10-23 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 486.15 |  |  |  | -
3418 | Модернизация ТП-400-10/0,4кВ №225 с уст-кой системы АВР и заменой ТТ в РУ-10 кВ, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Борисово д Ю8-18-302-20944(174212) | J_I-221247 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ТП-400-10/0,4кВ №225 с уст-кой системы АВР и заменой ТТ в РУ-10 кВ, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Борисово д Ю8-18-302-20944(174212) | ЮЭС | ССР | 654.85 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭлектроГарант" | 651.44 |  |  |  | 651.444 | ООО "ЭлектроГарант" | 781.73 | 781.7328 | 32009517712 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-09 | 2020-09-23 | 2020-09-30 | 2020-10-01 |  |  |  |  | 2020-09-28 | 2020-10-23 | 2020-09-28 | 2020-10-23 | 2020-12-28
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 654.85 |  |  |  | -
3419 | Приобретение кластера серверов общей мощностью 396 ядер 3.00 GHz, 8448 Gb ОЗУ, 2 высокопроизводительных опт. коммутаторов 48 портов 10Гбит/с, оборудования для расширения СХД на 168 TB RAW SSD и 115 TB RAW SAS, модернизация ЦОД, этап №2 (1 шт.(прочие)) | J_P-002655 | 2021 | работы | Модернизация центра обработки данных ПАО «Россети Московский регион». | ПАО "РМР" | ТКП | 97683.57 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС КОММУНИКАЦИИ" | 96707.92 |  |  |  | 96707.9175 | ООО "Бизнес Коммуникации" | 116049.5 | 9377.7375 | 32009514782 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 2020-10-08 | 2020-11-06 |  |  |  |  | 2020-12-15 | 2020-11-19 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2021-07-01
участник | [12 empty] | ООО "ТЕЛЕКОМ ИНТЕГРАЦИЯ" | 97416.67 |  |  |  | -
3420 | Приобретение кластера серверов общей мощностью 468 ядер 3.00 GHz, 9984 Gb ОЗУ, оборудования для расширения СХД на 168 TB RAW SSD и 154 TB RAW SAS, модернизация ЦОД, этап №3 (4 шт.(прочие)) | J_P-002656 | 2022 | МТРиО | Поставка серверного оборудования ВКС в интересах ПАО «Россети Московский регион» | ПАО "Россети" | ТКП | 2900.18 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО "Инфраматика" | 2839.28 |  |  |  | 2839.276 | ООО "Инфраматика" | 3407.13 | 1572.5221 | 32009589963 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-18 | 2020-10-16 | 2020-11-02 | 2020-12-11 |  |  |  |  | 2020-11-10 | 2020-12-25 | 2020-11-10 | 2020-12-25 | 2020-12-25
участник | [12 empty] | Участник № 493651 | 2857.09 |  |  |  | -
3421 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с КТП-142, ПС №748 "Лазарево"", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Каменка (насел. местность) | J_I-221985 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с КТП-142, ПС №748 "Лазарево"", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Каменка (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 2140.7 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭлектроГарант" | 2129.57 |  |  |  | 2129.5667 | ООО "ЭлектроГарант" | 2555.48 |  | 32009514677 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-14 | 2020-09-22 | 2020-10-05 | 2020-10-07 |  |  |  |  | 2020-10-10 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2140.7 |  |  |  | -
3422 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Фид.14 с ПС-734 "Сирена"""" Егорьевский РЭС (14,2 км; 7 шт.(прочие)) | E_I-183177 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ Фид.14 с ПС-734 "Сирена"""" Егорьевский РЭС (14,2 км; 7 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 16468.47 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 16387.5 |  | 1 | 16387.5 | 16387.5 | ООО "ФАБИ" | 19665 | 2855.3396 | 32009514697 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-14 | 2020-09-22 | 2020-10-05 | 2020-10-14 |  |  |  |  | 2020-10-10 | 2020-10-30 | 2020-10-10 | 2020-10-30 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 16468.46 |  |  | 16468.46 | -
3423 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ФИДЕР - 6 ПС-740 "АНЦИФЕРОВО"" с отпайками д. Яковлевсакя, д. Анциферово ОЗРЭС (5,3 км) | H_I-186674 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ФИДЕР - 6 ПС-740 "АНЦИФЕРОВО"" с отпайками д. Яковлевсакя, д. Анциферово ОЗРЭС (5,3 км) | ПАО "РМР" | ССР | 5831.95 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 5802.75 |  | 1 | 5802.75 | 5802.75 | ООО "ФАБИ" | 6963.3 | 1011.0646 | 32009514702 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-14 | 2020-09-22 | 2020-10-05 | 2020-10-14 |  |  |  |  | 2020-10-10 | 2020-10-30 | 2020-10-10 | 2020-10-30 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5831.95 |  |  | 5831.95 | -
3424 | Модернизация АТС в Истринском РЭС, Наро-Фоминском РЭС, Одинцовском РЭС, Волоколамском РЭС, Лотшинском РЭС, Шаховском РЭС, ПС Устиново, ПС Очаково (7 шт.(прочие)) | E_I-133427 | 2020 | СМР | Выполнение СМР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация АТС в Истринском РЭС, Наро-Фоминском РЭС, Одинцовском РЭС, Волоколамском РЭС, Лотшинском РЭС, Шаховском РЭС, ПС Устиново, ПС Очаково (7 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 17374.31 | ВЗ | ОК ЕП | 2 | 2 | ООО "Техно инжиниринг" | 17307.44 |  |  |  | 17307.4417 | ООО "Техно инжиниринг" | 20768.93 | 1129.9159 | 32009514503 | b2b-moesk.ru | 2020-09-14 | 2020-09-22 | 2020-10-08 | 2020-10-30 |  |  |  |  | 2020-10-10 | 2020-11-19 | 2020-10-10 | 2020-11-19 | 2022-12-31 |  | Выписка 003 от 10.11.2020 (97) ЕУ
участник | [12 empty] | ООО "МИР ИТ" | 17374.31 | ООО "МИР ИТ" |  |  | -
3425 | Организация цифрового коммерческого учета э/э на базе электронно-оптических трансформаторов тока и напряжения по уровню напряженияна 110 кВ на ПС № 721 на территории Домодедовского РЭС, ПС № 174 на территории Жуковского РЭС, на ПС № 764 на территории Раменского РЭС Филиала ЮЭС (МО) | I_I-215281 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Организация цифрового коммерческого учета э/э на базе электронно-оптических трансформаторов тока и напряжения по уровню напряженияна 110 кВ на ПС № 721 на территории Домодедовского РЭС, ПС № 174 на территории Жуковского РЭС, на ПС № 764 на территории Раменского РЭС Филиала ЮЭС (МО) для нужд филиала ПАО МОЭСК - Энергоучет | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 34502.69 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙСЕРВИС" | 34468.19 |  |  |  | 34468.1917 | ООО "СтройСервис" | 41361.83 | 41361.83 | 32009514093 | b2b-moesk.ru | 2020-09-14 | 2020-09-22 | 2020-10-02 | 2020-10-29 |  |  |  |  | 2020-10-24 | 2020-11-10 | 2020-10-24 | 2020-11-10 | 2020-12-31 |  | Выписка 003 от 15.06.2020 (51): ОЗП с БГ
3426 | Организация цифрового коммерческого учета э/э на базе электронно-оптических трансформаторов тока и напряжения по уровню напряжения 110 кВ на ПС№245 Филиала ЮЭС на территории Каширского РЭС (МО) (4 т.у.; 43 шт.(прочие)) | I_I-215280 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Организация цифрового коммерческого учета э/э на базе электронно-оптических трансформаторов тока и напряжения по уровню напряжения 110 кВ на ПС№245 Филиала ЮЭС на территории Каширского РЭС (МО) для нужд филиала ПАО МОЭСК - Энергоучет | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 23201.58 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙСЕРВИС" | 23178.38 |  |  |  | 23178.3833 | ООО "СтройСервис" | 27814.06 | 27814.06 | 32009522679 | b2b-moesk.ru | 2020-09-14 | 2020-09-23 | 2020-10-05 | 2020-11-06 |  |  |  |  | 2020-10-24 | 2020-11-17 | 2020-10-24 | 2020-11-17 | 2020-12-31 |  | Выписка 003 от 22.05.20(43): ОЗП с БГ
3427 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с ТП-491, ПС №695 "Крутыши", ВЛ-0,4 кВ с ТП-308, ВЛ-0,4 кВ с ТП-461, ПС №771 Малино, ВЛ-0,4 кВ с ТП-73, ПС №657 Ялфимово, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, (насел. местность) | J_I-222057 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с ТП-491, ПС №695 "Крутыши", ВЛ-0,4 кВ с ТП-308, ВЛ-0,4 кВ с ТП-461, ПС №771 Малино, ВЛ-0,4 кВ с ТП-73, ПС №657 Ялфимово, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 5606.85 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭлектроГарант" | 5577.69 |  | 1 | 5577.69 | 5577.6917 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 6693.23 |  | 32009514682 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-10 | 2020-09-22 | 2020-10-05 | 2020-10-14 |  |  |  |  | 2020-10-14 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 5606.85 |  |  | 5606.85 | -
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 5606.85 |  |  | 5606.85 | -
3428 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 и ф.5 с РП-11 оп.64-78 (в двухцепном исполнении), ПС №246 "Ляхово"",в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д. Гальчино (насел. местность) | J_I-222089 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 и ф.5 с РП-11 оп.64-78 (в двухцепном исполнении), ПС №246 "Ляхово"",в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д. Гальчино (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 5537.41 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 5509.17 |  | 1 | 5509.17 | 5509.1667 | ООО "Техно инжиниринг" | 6611 |  | 32009514687 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-10 | 2020-09-22 | 2020-10-05 | 2020-10-14 |  |  |  |  | 2020-10-14 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 5537.41 |  |  | 5537.41 | -
3429 | Модернизация ВЛ 6-10 кВ ТП-412 ТП-382 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (1,6 км) | J_I-224114 | 2026 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Модернизация ВЛ 6-10 кВ ТП-412 ТП-382 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (1,6 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1044.98 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Элмонт" | 1039.75 |  |  |  | 1039.75 | ООО "Элмонт" | 1247.7 | 194.2049 | 32009514715 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-10 | 2020-09-22 | 2020-10-05 | 2020-10-07 |  |  |  |  | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 2022-01-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1044.9 |  |  |  | -
3430 | Модернизация ВЛ 6-кВ ф. РП-65 ЗТП-323+ЗТП-112 отп. на ЗТП-113 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (1,433 км) | J_I-224108 | 2026 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Модернизация ВЛ 6-кВ ф. РП-65 ЗТП-323+ЗТП-112 отп. на ЗТП-113 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (1,433 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 927.37 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 922.5 |  |  |  | 922.5 | ООО "ФАБИ" | 1107 | 172.3049 | 32009514719 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-10 | 2020-09-22 | 2020-10-05 | 2020-10-07 |  |  |  |  | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 2022-01-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 927.37 |  |  |  | -
3431 | Реконструкция двухцепной КВЛ-6 кВ ф. 5 / ф. 25 ПС № 419 "Минеральная"", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н | J_I-222678 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция двухцепной КВЛ-6 кВ ф. 5 / ф. 25 ПС № 419 "Минеральная"", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 54538.98 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 54266.25 |  | 1 | 54266.25 | 54266.25 | ООО "ФАБИ" | 65119.5 | 9455.2904 | 32009514709 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-10 | 2020-09-22 | 2020-10-05 | 2020-10-14 |  |  |  |  | 2020-10-14 | 2020-10-30 | 2020-10-14 | 2020-10-30 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 54538.98 |  |  | 54538.98 | -
3432 | Строительство 2КЛ-0,4кВ ТП 21654А - вв.44675 (1,2), 2КЛ-0,4кВ ТП 21654Б - вв.44676 (1,2) от точки врезки (т.А) до вв.44675, вв.44676, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гончарная, вл.20/1, стр.1, 2-й Котельнический пер.,вл.2, стр.1 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ ТП 21654А - вв.44675 (1,2), 2КЛ-0,4кВ ТП 21654Б - вв.44676 (1,2) от точки врезки (т.А) до вв.44675, вв.44676, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гончарная, вл.20/1, стр.1, 2-й Котельнический пер.,вл.2, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 960.43 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 950.82 |  |  |  | 950.8207 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 1140.98 | 291.1155 | 32009514377 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-10 | 2020-09-22 | 2020-09-29 | 2020-10-01 |  |  |  |  | 2020-10-30 | 2020-10-12 | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2021-06-30
3433 | Строительство новых ТП-10/0,4кВ № 1,2 с тр-ми 2х1000кВА, 8КЛ-10кВ от РП № 14183, РП № 28116, ТП № 10220, ТП № 11272 до новых ТП № 1,2, 26КЛ-0,4кВ от новых ТП № 1,2 до ВРУ №1-8, в т.ч. ПИР: г.Москва, Сиреневый б-р, вл.4/1 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новых ТП-10/0,4кВ № 1,2 с тр-ми 2х1000кВА, 8КЛ-10кВ от РП № 14183, РП № 28116, ТП № 10220, ТП № 11272 до новых ТП № 1,2, 26КЛ-0,4кВ от новых ТП № 1,2 до ВРУ №1-8, в т.ч. ПИР: г.Москва, Сиреневый б-р, вл.4/1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 74069.23 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 73958.12 |  | 1 | 73958.12 | 73958.125 | ООО "ЭнергоСеть" | 88749.75 | 9319.4406 | 32009528454 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-16 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 2020-10-14 |  |  |  |  | 2020-10-20 | 2020-10-27 | 2020-10-20 | 2020-10-27 | 2022-07-08
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 74069.23 |  |  | 74069.23 | -
3434 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в 2КЛ-10кВ напр-ем ТП № 29649 - ТП № 29648, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, кв-л 14, вн. тер. г.Некрасовка, з/у 2 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в 2КЛ-10кВ напр-ем ТП № 29649 - ТП № 29648, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, кв-л 14, вн. тер. г.Некрасовка, з/у 2 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 19035.71 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 19016.67 |  |  |  | 19016.675 | ООО "СМК" | 22820.01 | 22820.01 | 32009528462 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-16 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 2020-10-07 |  |  |  |  | 2020-10-06 | 2020-10-19 | 2020-10-06 | 2020-10-19 | 2020-10-25
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 19035.71 |  |  |  | -
3435 | Реконструкция МТП-6/0.4 кВ -3760 (замена МТП-250/6/0,4 кВ на КТП 400/6/0,4 кВ с заменой трансформатора мощностью160 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА), ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Глазово, д.4 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-6/0.4 кВ -3760 (замена МТП-250/6/0,4 кВ на КТП 400/6/0,4 кВ с заменой трансформатора мощностью160 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА), ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Глазово, д.4 | СЭС | ориентировочный расчет | 1841.52 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1832.25 |  |  |  | 1832.25 | ООО "ФАБИ" | 2198.7 | 569.167 | 32009531812 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-14 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  |  |  |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2021-07-28
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1841.52 |  |  |  | -
3436 | Заголовочный лот | 0 | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №1625 от 04.09.2020 Пушкинского района (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 2711.3 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2695.03 |  |  |  | 2695.03 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 3234.04 |  | 32009531814 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-14 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  |  |  |  | 2020-10-19 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2021-07-28
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 2697.74 |  |  |  | -
справочный | Строительство ТП-6/0,4кВ , ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.781 ПС №440 "Правда",в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Степаньково | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ , ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.781 ПС №440 "Правда",в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Степаньково | СЭС | ориентировочный расчет | 2228.2 | ВЗ | ЗЦ ПО | [7 empty] | 2214.83 | ООО «ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ» | 2657.79 |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  |  |  |  | 2020-10-19 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2021-07-28
справочный | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП (сооруж. по дог. №С8-20-302-14928(872193) от 27.08.2020), ПС №440 "Правда",в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Степаньково | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП (сооруж. по дог. №С8-20-302-14928(872193) от 27.08.2020), ПС №440 "Правда",в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Степаньково | СЭС | ориентировочный расчет | 483.1 | ВЗ | ЗЦ ПО | [7 empty] | 480.2 | ООО «ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ» | 576.24 |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  |  |  |  | 2020-10-19 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2021-07-28
3437 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от МТП-6/0.4 кВ - 1000 ф. «№3», ПС №587 "Решетниково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Троицино | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от МТП-6/0.4 кВ - 1000 ф. «№3», ПС №587 "Решетниково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Троицино | СЭС | ориентировочный расчет | 886.25 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 881.82 |  |  |  | 881.82 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1058.18 | 788.2361 | 32009531816 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-14 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  |  |  |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2021-01-25
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 886.25 |  |  |  | -
3438 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ - 3300 (замена ТП и трансформатора мощностью 16 кВА на ТП и трансформатор мощностью 100 кВА ), ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Бережки | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ - 3300 (замена ТП и трансформатора мощностью 16 кВА на ТП и трансформатор мощностью 100 кВА ), ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Бережки | СЭС | ориентировочный расчет | 801.69 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 797.68 |  |  |  | 797.68 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 957.21 | 957.21 | 32009531818 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-14 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  |  |  |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-11-28
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 801.69 |  |  |  | -
3439 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-10/0,4кВ - 2430 , ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Лопотово, с.о. Пятницкий, уч.8А | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-10/0,4кВ - 2430 , ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Лопотово, с.о. Пятницкий, уч.8А | СЭС | ориентировочный расчет | 641.14 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 637.93 |  |  |  | 637.93 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 765.52 | 765.52 | 32009531820 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-14 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  |  |  |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-11-28
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 641.14 |  |  |  | -
3440 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10кВ ф. «КТП-1131» ПС №20 "Алабушево",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Никольское | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10кВ ф. «КТП-1131» ПС №20 "Алабушево",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Никольское | СЭС | ориентировочный расчет | 601.71 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 598.7 |  |  |  | 598.7 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 718.44 | 718.44 | 32009531821 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-14 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  |  |  |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-11-28
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 601.71 |  |  |  | -
3441 | Строительство КЛ-0.4 кВ от ВЛИ-0.4 кВ от ТП-10/0,4кВ -3331 , ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Трусово | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0.4 кВ от ВЛИ-0.4 кВ от ТП-10/0,4кВ -3331 , ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Трусово | СЭС | ориентировочный расчет | 2494.15 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2481.68 |  |  |  | 2481.68 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2978.02 | 2978.02 | 32009531824 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-14 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  |  |  |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-11-28
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2494.1 |  |  |  | -
3442 | Строительство ТП-10/0,4кВ, КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ ф. «26412» ПС №264 "Мцыри",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Горетовка, д.372А | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ ф. «26412» ПС №264 "Мцыри",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Горетовка, д.372А | СЭС | ориентировочный расчет | 1695.13 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1686.66 |  |  |  | 1686.66 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2023.99 | 2023.99 | 32009531826 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-14 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  |  |  |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-11-28
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1695.1 |  |  |  | -
3443 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ от ТП-10/0,4кВ-2683, ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Никольское, с.п. Пешковское | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ от ТП-10/0,4кВ-2683, ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Никольское, с.п. Пешковское | СЭС | ориентировочный расчет | 865.21 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 860.88 |  |  |  | 860.88 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1033.06 | 1033.06 | 32009531828 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-14 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  |  |  |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-11-28
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 865.21 |  |  |  | -
3444 | Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «7104-А» ПС №71 "Поварово",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Гончары | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «7104-А» ПС №71 "Поварово",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Гончары | СЭС | ориентировочный расчет | 946.03 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 941.3 |  |  |  | 941.3 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1129.57 | 1129.57 | 32009531829 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-14 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  |  |  |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-12-28
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 946 |  |  |  | -
3445 | Строительство КТП-6/0.4 кВ, 2-КЛ-6 кВ от КЛ-6кВ (сооруж. по дог. № С8-19-302-1370(702637) от 17.10.2019), ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.Чашниково , Промышленная ул, корпус 4 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0.4 кВ, 2-КЛ-6 кВ от КЛ-6кВ (сооруж. по дог. № С8-19-302-1370(702637) от 17.10.2019), ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.Чашниково , Промышленная ул, корпус 4 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6370.87 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНТАКТ" | 6339.02 |  |  |  | 6339.0167 | ООО "Контакт" | 7606.82 | 1908.9358 | 32009528464 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-22 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 2020-10-07 |  |  |  |  | 2020-10-26 | 2020-10-23 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2021-07-16
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 6370.87 |  |  |  | -
3446 | Общий | 0 | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС Щелковский р-н (6 титулов) | ВЭС | расчет филиала | 3729.11 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 3710 |  |  |  | 3710 | ООО "Меридиан Энерго" | 4452 | 2584.028 | 32009530061 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-17 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 2020-10-06 |  |  |  |  | 2020-10-09 | 19.10.2020 19.10.2020 19.10.2020 | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2021-03-01
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3726 |  |  |  | -
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-302-10300(820894) от 23.06.2020 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, к.н. 50:14:0030111:1298 | Г | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-302-10300(820894) от 23.06.2020 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, к.н. 50:14:0030111:1298 | ВЭС | расчет филиала | 30.83 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-17 |  |  | 2020-10-06 |  |  |  |  | 2020-10-09 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020-11-30
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог.№ В8-20-302-13819(874809) от 31.08.2020 ТП-832 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, к.н. 50:14:0030111:1135 | Г | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог.№ В8-20-302-13819(874809) от 31.08.2020 ТП-832 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, к.н. 50:14:0030111:1135 | ВЭС | расчет филиала | 16.12 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-17 |  |  | 2020-10-06 |  |  |  |  | 2020-10-09 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020-11-30
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 4 ВЛИ-0,4 кВ ТП-883 ПС № 828 "Огуднево", в т.ч. ПИР, МО, г/о Щелково, вблизи с. Петровское, к.н. 50:14:0020209:374 | Г | 2020 | ПИР | Выполнение ПИР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 4 ВЛИ-0,4 кВ ТП-883 ПС № 828 "Огуднево", в т.ч. ПИР, МО, г/о Щелково, вблизи с. Петровское, к.н. 50:14:0020209:374 | ВЭС | расчет филиала | 10.25 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-17 |  |  | 2020-10-06 |  |  |  |  | 2020-10-09 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020-10-31
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, г/о Щелково, д. Орлово, к.н. 50:14:0030102:1493 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, г/о Щелково, д. Орлово, к.н. 50:14:0030102:1493 | ВЭС | расчет филиала | 2301.07 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-17 |  |  | 2020-10-06 |  |  |  |  | 2020-10-09 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2021-02-28
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог.№ В8-20-302-11507(840314) от 17.07.2020 ТП-832 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, к.н. 50:14:0030111:1354 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог.№ В8-20-302-11507(840314) от 17.07.2020 ТП-832 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, к.н. 50:14:0030111:1354 | ВЭС | расчет филиала | 169.29 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-17 |  |  | 2020-10-06 |  |  |  |  | 2020-10-09 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2021-03-01
справочный | Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ ТП-481-ТП-26-отп.на КТП-27 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, г/о Щелково, д. Орлово, к.н. 50:14:0030102:1493 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ ТП-481-ТП-26-отп.на КТП-27 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, г/о Щелково, д. Орлово, к.н. 50:14:0030102:1493 | ВЭС | расчет филиала | 1201.55 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-17 |  |  | 2020-10-06 |  |  |  |  | 2020-10-09 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2021-02-28
3447 | Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ ТП-506-ТП-119 ПС № 206 "Фрязино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, к.н. 50:14:0030111:1354 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ ТП-506-ТП-119 ПС № 206 "Фрязино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, к.н. 50:14:0030111:1354 | ВЭС | расчет филиала | 2398.09 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 2386 |  |  |  | 2386 | ООО "Меридиан Энерго" | 2863.2 | 1571.5308 | 32009530052 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-17 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 2020-10-06 |  |  |  |  | 2020-10-09 | 2020-10-19 | 2020-10-09 | 2020-10-19 | 2021-03-01
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2396 |  |  |  | -
3448 | Общий | 0 | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС Егорьевский р-н (6 титулов) | ВЭС | расчет филиала | 925.22 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 921 |  |  |  | 921 | ООО "ФАБИ" | 1105.2 | 655.2257 | 32009530047 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-17 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 2020-10-06 |  |  |  |  | 2020-10-09 | 19.10.2020 19.10.2020 19.10.2020 | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2021-02-26
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 924 |  |  |  | -
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от СТП-6/0,4 кВ ПС № 38 "Бережки", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, с. Николо-Крутицы, к.н. 50:30:0050201:21 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от СТП-6/0,4 кВ ПС № 38 "Бережки", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, с. Николо-Крутицы, к.н. 50:30:0050201:21 | ВЭС | расчет филиала | 89.97 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-17 |  |  | 2020-10-06 |  |  |  |  | 2020-10-09 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2021-02-26
справочный | Строительство СТП-40 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 43 ВЛЗ-6 кВ фид. 10 ПС № 38 "Бережки", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, с. Николо-Крутицы, к.н. 50:30:0050201:21 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство СТП-40 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 43 ВЛЗ-6 кВ фид. 10 ПС № 38 "Бережки", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, с. Николо-Крутицы, к.н. 50:30:0050201:21 | ВЭС | расчет филиала | 523.57 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-17 |  |  | 2020-10-06 |  |  |  |  | 2020-10-09 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2021-02-26
справочный | Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ № 1 (с заменой вводов - 37 шт.) от опоры 6 до опоры 28 ЗТП-30 ПС № 365 "Полбино", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, с/п Раменское, д. Карповская, д. 57, к.н. 50:30:0050117:209 | Г | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ № 1 (с заменой вводов - 37 шт.) от опоры 6 до опоры 28 ЗТП-30 ПС № 365 "Полбино", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, с/п Раменское, д. Карповская, д. 57, к.н. 50:30:0050117:209 | ВЭС | расчет филиала | 136.99 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-17 |  |  | 2020-10-06 |  |  |  |  | 2020-10-09 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020-11-30
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 28 ВЛИ-0,4 кВ №2 МТП-92 ПС № 38 "Бережки", в т.ч. ПИР, МО, г/о Егорьевск, к.н. 50:30:0020211:2184 | Г | 2020 | ПИР | Выполнение ПИР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 28 ВЛИ-0,4 кВ №2 МТП-92 ПС № 38 "Бережки", в т.ч. ПИР, МО, г/о Егорьевск, к.н. 50:30:0020211:2184 | ВЭС | расчет филиала | 8.72 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-17 |  |  | 2020-10-06 |  |  |  |  | 2020-10-09 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020-10-31
справочный | Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 32 шт.) от РУ-0,4 кВ до опоры 17 МТП-48 ПС № 52 "Двойня", в т.ч. ПИР, МО, г/о Егорьевский, СНТ "Берёзка-6", д. 3, к.н. 50:30:0050206:104 | Г | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 32 шт.) от РУ-0,4 кВ до опоры 17 МТП-48 ПС № 52 "Двойня", в т.ч. ПИР, МО, г/о Егорьевский, СНТ "Берёзка-6", д. 3, к.н. 50:30:0050206:104 | ВЭС | расчет филиала | 135.54 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-17 |  |  | 2020-10-06 |  |  |  |  | 2020-10-09 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020-11-30
справочный | Реконструкция КТП-100 6/0,4 кВ № 562 "Саввино очистные" (замена на МТП-250 6/0,4 кВ с тр-ром 100 кВА) ПС № 477 "Бруски", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Саввино, к.н. 50:30:0030101:601 | Г | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по Реконструкция КТП-100 6/0,4 кВ № 562 "Саввино очистные" (замена на МТП-250 6/0,4 кВ с тр-ром 100 кВА) ПС № 477 "Бруски", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Саввино, к.н. 50:30:0030101:601 | ВЭС | расчет филиала | 30.43 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-17 |  |  | 2020-10-06 |  |  |  |  | 2020-10-09 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020-11-30
3449 | Общий | 0 | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС Коломенский р-н (7 титулов) | ВЭС | расчет филиала | 1708.25 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1700 |  |  |  | 1700 | ООО "ФАБИ" | 2040 | 1184.0559 | 32009530044 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-17 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 2020-10-06 |  |  |  |  | 2020-10-09 | 19.10.2020 19.10.2020 19.10.2020 | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2021-03-01
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1706 |  |  |  | -
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 29 фид."Село" ТП-62 ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, c. Большое Колычево, к.н. 50:34:0040101:705 | Г | 2020 | ПИР | Выполнение ПИР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 29 фид."Село" ТП-62 ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, c. Большое Колычево, к.н. 50:34:0040101:705 | ВЭС | расчет филиала | 23.27 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-17 |  |  | 2020-10-06 |  |  |  |  | 2020-10-09 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020-10-31
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 54 ВЛИ-0,4 кВ ТП-139 ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, г/о Коломенский, п. Биорки, к.н. 50:34:0040209:1484 | Г | 2020 | ПИР | Выполнение ПИР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 54 ВЛИ-0,4 кВ ТП-139 ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, г/о Коломенский, п. Биорки, к.н. 50:34:0040209:1484 | ВЭС | расчет филиала | 10.25 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-17 |  |  | 2020-10-06 |  |  |  |  | 2020-10-09 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020-10-31
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 25 фид. "Село" ТП-495 ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Биорковский, д. Семеновское, к.н. 50:34:0040402:1415 | Г | 2020 | ПИР | Выполнение ПИР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 25 фид. "Село" ТП-495 ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Биорковский, д. Семеновское, к.н. 50:34:0040402:1415 | ВЭС | расчет филиала | 13.22 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-17 |  |  | 2020-10-06 |  |  |  |  | 2020-10-09 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020-10-31
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ "Село правое", фид. "Село левое", фид. "Село" (с заменой вводов - 40 шт. и провода) от РУ-0,4 кВ ТП-179 ПС № 703 "Туменская", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, д. Туменское, д. 76, к.н. 50:34:0050603:292 | Г | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ "Село правое", фид. "Село левое", фид. "Село" (с заменой вводов - 40 шт. и провода) от РУ-0,4 кВ ТП-179 ПС № 703 "Туменская", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, д. Туменское, д. 76, к.н. 50:34:0050603:292 | ВЭС | расчет филиала | 201.06 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-17 |  |  | 2020-10-06 |  |  |  |  | 2020-10-09 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020-11-30
справочный | Строительство МТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 119/42 фид. "Гололобово" ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, д. Паново, ул. Овражная, д. 27, к.н. 50:34:0040239:35 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 119/42 фид. "Гололобово" ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, д. Паново, ул. Овражная, д. 27, к.н. 50:34:0040239:35 | ВЭС | расчет филиала | 1432.49 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-17 |  |  | 2020-10-06 |  |  |  |  | 2020-10-09 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2021-03-01
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 49 ВЛИ-0,4 кВ ТП-144 ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Биорковское, д. Семёновское, к.н. 50:34:0000000:64 | Г | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 49 ВЛИ-0,4 кВ ТП-144 ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Биорковское, д. Семёновское, к.н. 50:34:0000000:64 | ВЭС | расчет филиала | 17.56 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-17 |  |  | 2020-10-06 |  |  |  |  | 2020-10-09 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020-10-31
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (совместной подвеской по существующим опорам 43,44) от ВЛИ-0,4кВ ТП-333 ПС № 450 "Пески", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, СНТ "Рождественка", к.н. 50:34:0010405:338 | Г | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (совместной подвеской по существующим опорам 43,44) от ВЛИ-0,4кВ ТП-333 ПС № 450 "Пески", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, СНТ "Рождественка", к.н. 50:34:0010405:338 | ВЭС | расчет филиала | 10.4 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-17 |  |  | 2020-10-06 |  |  |  |  | 2020-10-09 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020-10-31
3450 | Общий | 0 | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС Ногинский р-н (4 титула) | ВЭС | расчет филиала | 2742.84 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2726.38 |  |  |  | 2726.3833 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 3271.66 | 1898.9355 | 32009530037 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-17 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 2020-10-06 |  |  |  |  | 2020-10-09 | 19.10.2020 19.10.2020 19.10.2020 | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2021-03-01
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 2740 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2741 |  |  |  | -
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 7 ВЛИ-0,4 кВ ТП-130 ПС № 84 "Глухово", в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, с. Ямкино, ул. Кооперативная, к.н. 50:16:0104002:3711 | Г | 2020 | ПИР | Выполнение ПИР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 7 ВЛИ-0,4 кВ ТП-130 ПС № 84 "Глухово", в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, с. Ямкино, ул. Кооперативная, к.н. 50:16:0104002:3711 | ВЭС | расчет филиала | 18.99 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-17 |  |  | 2020-10-06 |  |  |  |  | 2020-10-09 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020-10-31
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. В8-20-302-13392(873880) от 18.08.2020 ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, к.н. 50:16:0401032:70 | Г | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. В8-20-302-13392(873880) от 18.08.2020 ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, к.н. 50:16:0401032:70 | ВЭС | расчет филиала | 29.58 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-17 |  |  | 2020-10-06 |  |  |  |  | 2020-10-09 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020-11-30
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Ботово, СТ "Лесная поляна", уч. 161, к.н. 50:16:0202005:305 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Ботово, СТ "Лесная поляна", уч. 161, к.н. 50:16:0202005:305 | ВЭС | расчет филиала | 200.92 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-17 |  |  | 2020-10-06 |  |  |  |  | 2020-10-09 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2021-03-01
справочный | Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 95 ВЛЗ-6 кВ ТП-72-ТП-326 ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Ботово, СТ "Лесная поляна", уч. 161, к.н. 50:16:0202005:305 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 95 ВЛЗ-6 кВ ТП-72-ТП-326 ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Ботово, СТ "Лесная поляна", уч. 161, к.н. 50:16:0202005:305 | ВЭС | расчет филиала | 2493.35 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-17 |  |  | 2020-10-06 |  |  |  |  | 2020-10-09 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2021-03-01
3451 | Общий | 0 | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС Озерский р-н (5 титулов) | ВЭС | расчет филиала | 5056.68 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 5032 |  |  |  | 5032 | ООО "ФАБИ" | 6038.4 | 3504.8056 | 32009530031 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-17 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 2020-10-06 |  |  |  |  | 2020-10-09 | 19.10.2020 19.10.2020 19.10.2020 | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2021-03-01
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 5051 |  |  |  | -
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ (с заменой вводов - 7 шт.) от ТП-52 ПС № 703 "Туменская", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, вблизи д. Ледово, СНТ "Ледовское", уч. 233, к.н. 50:36:0020103:205 | Г | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ (с заменой вводов - 7 шт.) от ТП-52 ПС № 703 "Туменская", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, вблизи д. Ледово, СНТ "Ледовское", уч. 233, к.н. 50:36:0020103:205 | ВЭС | расчет филиала | 49.68 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-17 |  |  | 2020-10-06 |  |  |  |  | 2020-10-09 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020-11-30
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ (с заменой вводов - 40 шт.) от ТП-182 ПС № 153 "Рубин", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, д.Тарбушево, к.н. 50:36:0020608:55 | Г | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ (с заменой вводов - 40 шт.) от ТП-182 ПС № 153 "Рубин", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, д.Тарбушево, к.н. 50:36:0020608:55 | ВЭС | расчет филиала | 174.54 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-17 |  |  | 2020-10-06 |  |  |  |  | 2020-10-09 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020-11-30
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от реконструированной ВЛ-0,4 кВ ПС № 73 "Озеры", в т.ч. ПИР, МО, г/о Озерский, д. Марково, к.н. 50:36:0030206:654 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от реконструированной ВЛ-0,4 кВ ПС № 73 "Озеры", в т.ч. ПИР, МО, г/о Озерский, д. Марково, к.н. 50:36:0030206:654 | ВЭС | расчет филиала | 216.73 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-17 |  |  | 2020-10-06 |  |  |  |  | 2020-10-09 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2021-03-01
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ (с заменой вводов - 65 шт.) от ТП-31 ПС № 73 "Озеры", в т.ч. ПИР, МО, г/о Озерский, д. Марково, к.н. 50:36:0030206:654 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ (с заменой вводов - 65 шт.) от ТП-31 ПС № 73 "Озеры", в т.ч. ПИР, МО, г/о Озерский, д. Марково, к.н. 50:36:0030206:654 | ВЭС | расчет филиала | 3819.56 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-17 |  |  | 2020-10-06 |  |  |  |  | 2020-10-09 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2021-03-01
справочный | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ № 31 (замена т-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 73 "Озеры", в т.ч. ПИР, МО, г/о Озерский, д. Марково, к.н. 50:36:0030206:654 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ № 31 (замена т-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 73 "Озеры", в т.ч. ПИР, МО, г/о Озерский, д. Марково, к.н. 50:36:0030206:654 | ВЭС | расчет филиала | 796.16 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-17 |  |  | 2020-10-06 |  |  |  |  | 2020-10-09 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2021-03-01
3452 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.136 ВЛЗ-10 кВ ф.9 ПС-110 кВ №355 "Можайск", ЛР-10 кВ (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Язево, тер.Торгово-Промышленного комплекса, 50:18:0090302:546 | Г | 44134 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.136 ВЛЗ-10 кВ ф.9 ПС-110 кВ №355 "Можайск", ЛР-10 кВ (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Язево, тер.Торгово-Промышленного комплекса, 50:18:0090302:546 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 813.81 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 797.54 |  |  |  | 797.5333 | ООО "СК СИСТЕМА" | 957.04 | 957.04 | 32009531449 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-22 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  |  |  |  | 2020-10-12 | 2020-10-21 | 2020-10-12 | 2020-10-21 | 2020-10-30
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 798.11 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" |  | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" |  |  | -
3453 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1544 до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Потаповский пер., д.6, стр.1 | K_I-238189 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1544 до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Потаповский пер., д.6, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 3972.79 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭСК" | 3968.82 |  |  |  | 3968.8192 | ООО "ЭСК" | 4762.58 | 4762.5831 | 32009525683 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-16 | 2020-09-25 | 2020-10-02 | 2020-10-06 |  |  |  |  | 2020-10-21 | 2020-10-19 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-10-30
3454 | Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «ЦРП-42-2с.– ТП-455-РТП-98-2с.-ТП-497-2с.» ПС №20 "Алабушево",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Чашниково | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «ЦРП-42-2с.– ТП-455-РТП-98-2с.-ТП-497-2с.» ПС №20 "Алабушево",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Чашниково | СЭС | ориентировочный расчет | 908.62 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 904.07 |  |  |  | 904.07 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1084.89 | 1084.89 | 32009531831 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-11 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  |  |  |  | 2020-09-26 | 2020-10-06 | 2020-09-26 | 2020-10-06 | 2020-10-30
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 907.71 |  |  |  | -
3455 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Дзержинский ПС №71 "Поварово",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Лыткино | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Дзержинский ПС №71 "Поварово",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Лыткино | СЭС | ориентировочный расчет | 509.78 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 507.24 |  |  |  | 507.24 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 608.68 | 608.68 | 32009531833 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-11 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  |  |  |  | 2020-09-26 | 2020-10-07 | 2020-09-26 | 2020-10-07 | 2020-10-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 509.78 |  |  |  | -
3456 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-20853(879585)), ПС №348 "Серебряные Пруды", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, СТ "Мягковские камушки", уч.10 Ю8-20-302-21133(882853) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-20853(879585)), ПС №348 "Серебряные Пруды", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, СТ "Мягковские камушки", уч.10 Ю8-20-302-21133(882853) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 693.6 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 689.99 |  |  |  | 689.993 | ООО "ЭлектроГарант" | 827.99 | 827.9916 | 32009529346 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-18 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 2020-10-06 |  |  |  |  | 2020-10-07 | 2020-10-20 | 2020-10-07 | 2020-10-20 | 2020-12-27
3457 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-20435(874046)), ПС №702 "Гришенки", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Сенино д Ю8-20-302-20789(879291) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-20435(874046)), ПС №702 "Гришенки", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Сенино д Ю8-20-302-20789(879291) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 844.88 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Элмонт" | 840.65 |  |  |  | 840.6506 | ООО "Элмонт" | 1008.78 | 126.0976 | 32009529365 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-18 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 2020-10-06 |  |  |  |  | 2020-10-07 | 2020-10-19 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2021-08-26
3458 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-149, ПС №529 "Сидорово", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.п. Семеновское, с. Гридюкино Ю8-20-302-20870(881471) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-149, ПС №529 "Сидорово", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.п. Семеновское, с. Гридюкино Ю8-20-302-20870(881471) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 446.32 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 443.86 |  |  |  | 443.8623 | АО "КонтурЭнерго" | 532.63 | 517.4166 | 32009529358 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-18 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 2020-10-06 |  |  |  |  | 2020-10-07 | 2020-10-19 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2021-01-01
3459 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-635, ПС №14 "Апаренки", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/о Картинский, СНТ Восход, уч. 45 Ю8-20-302-21104(882807) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-635, ПС №14 "Апаренки", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/о Картинский, СНТ Восход, уч. 45 Ю8-20-302-21104(882807) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 501.8 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 499.29 |  |  |  | 499.292 | ООО "ЭлектроГарант" | 599.15 | 599.1504 | 32009529368 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-18 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 2020-10-06 |  |  |  |  | 2020-10-07 | 2020-10-26 | 2020-10-07 | 2020-10-26 | 2020-12-27
3460 |  | 0 | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, ПНР, СМР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №1797 от 03.09.2020 Домодедовского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1961.83 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 1951.04 |  |  |  | 1951.0417 | АО "КонтурЭнерго" | 2341.25 | 846.8351 | 32009529388 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-18 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 2020-10-06 |  |  |  |  | 2020-10-07 | 2020-10-23 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2021-03-01
справочный | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1844 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №320 "Н.Домодедово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Никитское с Ю8-20-302-20856(878018) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1844 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №320 "Н.Домодедово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Никитское с Ю8-20-302-20856(878018) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 450.83 | ВЗ | ЗЦ ПО | [7 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-18 | [7 empty] | 2020-10-07 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2021-03-01
справочный | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 с РП-11, ПС №246 "Ляхово", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ (по сущ. опорам), узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Бехтеево д Ю8-20-302-21495(884022) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 с РП-11, ПС №246 "Ляхово", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ (по сущ. опорам), узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Бехтеево д Ю8-20-302-21495(884022) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1511 | ВЗ | ЗЦ ПО | [7 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-18 | [7 empty] | 2020-10-07 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020-12-31
3461 |  | 0 | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, ПНР, СМР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №1797 от 03.09.2020 Раменского района ( 1 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1115.05 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Фаби" | 1108.4 |  |  |  | 1108.4 | ООО "Фаби" | 1330.08 | 481.0928 | 32009529419 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-18 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 2020-10-06 |  |  |  |  | 2020-10-07 | 2020-10-26 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2021-03-01
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1899, ПС №243 "Нащекино", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское, с. Салтыково Ю8-20-302-21570(882876) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1899, ПС №243 "Нащекино", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское, с. Салтыково Ю8-20-302-21570(882876) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 664.22 | ВЗ | ЗЦ ПО | [7 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-18 | [7 empty] | 2020-10-07 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2021-03-01
справочный | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1899 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское, с. Салтыково Ю8-20-302-21570(882876) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1899 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское, с. Салтыково Ю8-20-302-21570(882876) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 450.83 | ВЗ | ЗЦ ПО | [7 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-18 | [7 empty] | 2020-10-07 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2021-03-01
3462 |  | 0 | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, ПНР, СМР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №1797 от 03.09.2020 Раменского района (2 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1912.97 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1900 |  |  |  | 1900 | ООО "ФАБИ" | 2280 | 2280 | 32009529407 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-18 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 2020-10-06 |  |  |  |  | 2020-10-07 | 2020-10-26 | 2020-10-07 | 2020-10-26 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 1902.45 |  |  |  | -
справочный | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.10, ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета , в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-20-302-21357(875273) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.10, ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета , в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-20-302-21357(875273) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1469.38 | ВЗ | ЗЦ ПО | [7 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-18 | [7 empty] | 2020-10-07 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020-12-31
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-315, ПС №23 "Кварц", рубильник, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-20-302-21466(885281) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-315, ПС №23 "Кварц", рубильник, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-20-302-21466(885281) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 443.58 | ВЗ | ЗЦ ПО | [7 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-18 | [7 empty] | 2020-10-07 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020-12-31
3463 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.10 с РП-5, ПС №572 "Стрелецкая", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, Тарасково д Ю8-20-303-20806(878931) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.10 с РП-5, ПС №572 "Стрелецкая", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, Тарасково д Ю8-20-303-20806(878931) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 921.07 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 916.01 |  |  |  | 916.0071 | АО "КонтурЭнерго" | 1099.21 | 1099.2085 | 32009529413 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-14 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 2020-10-06 |  |  |  |  | 2020-09-28 | 2020-10-19 | 2020-09-28 | 2020-10-19 | 2020-10-30
3464 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.38 ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Заболотьевское Ю8-20-302-21898(887797) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.38 ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Заболотьевское Ю8-20-302-21898(887797) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 907.02 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 902.04 |  |  |  | 902.0354 | АО "КонтурЭнерго" | 1082.44 | 1082.4424 | 32009529428 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-14 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 2020-10-06 |  |  |  |  | 2020-09-28 | 2020-10-19 | 2020-09-28 | 2020-10-19 | 2020-10-30
3465 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.11 ПС-110 кВ №575 "Селятино", ЛР-10 кВ (0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Свитино, 50:26:0180302:789 | Г | 44134 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.11 ПС-110 кВ №575 "Селятино", ЛР-10 кВ (0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Свитино, 50:26:0180302:789 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 878.08 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 860.52 |  |  |  | 860.5167 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1032.62 | 1032.62 | 32009531445 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-15 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-21 | 2020-10-05 | 2020-10-21 | 2020-10-30
3466 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 с РП-25, ПС №721 "Ям", ПРВТ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, опора, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Горки Ленинские пгт, Ленинский р-н Ю8-20-302-21547(880493) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 с РП-25, ПС №721 "Ям", ПРВТ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, опора, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Горки Ленинские пгт, Ленинский р-н Ю8-20-302-21547(880493) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2002.11 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 1992.1 |  |  |  | 1992.095 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 2390.51 |  | 32009529431 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-14 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 2020-10-06 |  |  |  |  | 2020-09-28 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-10-30
3467 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-21547(880493)), ПС №721 "Ям", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Горки Ленинские пгт, Ленинский р-н Ю8-20-302-21563(881037) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-21547(880493)), ПС №721 "Ям", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Горки Ленинские пгт, Ленинский р-н Ю8-20-302-21563(881037) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 878.69 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 874.3 |  |  |  | 874.2983 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 1049.16 |  | 32009529451 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-14 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 2020-10-06 |  |  |  |  | 2020-09-28 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-10-30
3468 | Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.26 с ПС №266 "Бор", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д. Валищево Ю8-20-302-21635(885511) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.26 с ПС №266 "Бор", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д. Валищево Ю8-20-302-21635(885511) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1087.53 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 1081.55 |  |  |  | 1081.5526 | АО "КонтурЭнерго" | 1297.86 | 1297.8631 | 32009529455 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-14 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 2020-10-06 |  |  |  |  | 2020-09-28 | 2020-10-26 | 2020-09-28 | 2020-10-26 | 2020-10-30
3469 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ ф.7 с РП-13, ПС №137 "Домодедовская", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, ГПЗ Константиново п Ю8-20-302-21729(888770) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ ф.7 с РП-13, ПС №137 "Домодедовская", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, ГПЗ Константиново п Ю8-20-302-21729(888770) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 872.51 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 867.71 |  |  |  | 867.7132 | АО "КонтурЭнерго" | 1041.26 | 1041.2558 | 32009529459 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-14 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 2020-10-06 |  |  |  |  | 2020-09-28 | 2020-10-19 | 2020-09-28 | 2020-10-19 | 2020-10-30
3470 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1491 до ВРЩ-0,4кВ № 37570,67934, существующие КЛ-0,4кВ из ВРЩ-0,4кВ № 37570,67934 вывести.в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пятницкая, д.14, стр.2 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1491 до ВРЩ-0,4кВ № 37570,67934, существующие КЛ-0,4кВ из ВРЩ-0,4кВ № 37570,67934 вывести.в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пятницкая, д.14, стр.2 | МКС | ориентировочный расчет | 4139.64 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ТРИЭМ" | 4015.45 |  |  |  | 4015.4527 | ООО "ТРИЭМ" | 4818.54 | 4818.5433 | 32009525670 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-14 | 2020-09-25 | 2020-10-02 | 2020-10-06 |  |  |  |  | 2020-09-28 | 2020-10-19 | 2020-09-28 | 2020-10-19 | 2020-10-30
3471 | Строительство ТП-6/0,4кВ, проходного типа, в габ. 160 кВА транс.100 КВА , ВЛ-6 кВ , ВЛ-0,4 кВ , РЛР-6кВ, Счетчик, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Щаповское, вблизи п.Спортбазы : 77:22:0030650:468. | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, проходного типа, в габ. 160 кВА транс.100 КВА , ВЛ-6 кВ , ВЛ-0,4 кВ , РЛР-6кВ, Счетчик, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Щаповское, вблизи п.Спортбазы : 77:22:0030650:468. | НМ | ОР | 1836.43 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 1827.25 |  |  |  | 1827.2465 | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 2192.7 | 2192.6958 | 32009531153 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-14 | 2020-09-28 | 2020-10-06 | 2020-10-09 |  |  |  |  | 2020-09-29 | 2020-10-26 | 2020-09-29 | 2020-10-26 | 2020-12-10
3472 | Строительство КЛ-0,4кВ от существующей ВЛ-0,4 кВ отходящей от ТП-10/0,4 кВ № 605 до РЩ-0,4 кВ № нов., РЩ-0,4 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Первомайское, д.Фоминское, дом № СПК ‘‘Росинтер 1’’, влад.29; 77:18:0191210:6. | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от существующей ВЛ-0,4 кВ отходящей от ТП-10/0,4 кВ № 605 до РЩ-0,4 кВ № нов., РЩ-0,4 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Первомайское, д.Фоминское, дом № СПК ‘‘Росинтер 1’’, влад.29; 77:18:0191210:6. | НМ | ОР | 4789.76 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Технолог" | 4765.81 |  |  |  | 4765.8124 | ООО "Технолог" | 5718.97 | 5718.9749 | 32009531163 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-14 | 2020-09-28 | 2020-10-06 | 2020-10-09 |  |  |  |  | 2020-09-29 | 2020-10-26 | 2020-09-29 | 2020-10-26 | 2020-12-12
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 4784.97 |  |  |  | -
3473 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 13 ПС № 623, в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н (14,798 км) | J_I-222706 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 13 ПС № 623, в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н (14,798 км) | ПАО "РМР" | ССР | 21641.15 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 21530 |  | 1 | 21530 | 21530 | ООО "ФАБИ" | 25836 | 25836 | 32009525627 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-21 | 2020-09-25 | 2020-10-02 | 2020-10-14 |  |  |  |  | 2020-10-25 | 2020-10-30 | 2020-10-25 | 2020-10-30 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 21641.15 |  |  | 21641.15 | -
3474 | Строительство 4КЛ-10кВ для электроснабжения ТПК Южный участок от станции "Каховская" до станции "Проспект Вернадского", 4 этап реконструкции участка ст."Каширская"- ст."Каховская", тяговая подстанция Т-1018, в т.ч. ПИР: г.Москва | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-10кВ для электроснабжения ТПК Южный участок от станции "Каховская" до станции "Проспект Вернадского", 4 этап реконструкции участка ст."Каширская"- ст."Каховская", тяговая подстанция Т-1018, в т.ч. ПИР: г.Москва | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 221669.35 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" | 221004.34 |  |  |  | 221004.3417 | ООО "Энергетическое Строительство" | 265205.21 | 23061.3226 | 32009550536 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-20 | 2020-10-05 | 2020-10-09 | 2020-10-16 |  |  |  |  | 2020-10-30 | 2020-11-13 | 2020-10-30 | 2020-11-13 | 2022-05-19 |  | Выписка 012 от 27.10.20 (94): ЕУ Выписка ЦЗК от 22.09.20 № 46
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ" |  | ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ" |  |  | -
3475 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 18596, 18597 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Коломенская, д.2-6 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 18596, 18597 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Коломенская, д.2-6 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 34375.66 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 34341.28 |  | 1 | 34341.28 | 34341.2833 | ООО "СК СИСТЕМА" | 41209.54 | 4319.802 | 32009541763 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-25 | 2020-09-30 | 2020-10-07 | 2020-10-14 |  |  |  |  | 2020-10-29 | 2020-10-26 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2022-06-22
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 34375.66 |  |  | 34375.66 | -
3476 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1990 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Генерала Ермолова, д.1 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1990 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Генерала Ермолова, д.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 7808.45 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 7804.55 |  |  |  | 7804.5417 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 9365.45 | 2048.6922 | 32009541776 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-25 | 2020-09-30 | 2020-10-07 | 2020-10-09 |  |  |  |  | 2020-10-29 | 2020-10-20 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2021-08-13
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 7808.45 |  |  |  | -
3477 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 5124 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка нового ВРЩ-0,4кВ, счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Покровка, д.16 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 5124 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка нового ВРЩ-0,4кВ, счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Покровка, д.16 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 7859.64 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 7851.78 |  |  |  | 7851.7833 | ООО "СМК" | 9422.14 | 9422.14 | 32009541764 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-25 | 2020-09-30 | 2020-10-07 | 2020-10-09 |  |  |  |  | 2020-10-29 | 2020-10-20 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 7859.64 |  |  |  | -
3478 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20627 до ВРЩ-0,4кВ заявителя; установка в ТП-10/0,4кВ № 20627 тр-ров 2х1000кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Лукинская, вл.11 | Г | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20627 до ВРЩ-0,4кВ заявителя; установка в ТП-10/0,4кВ № 20627 тр-ров 2х1000кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Лукинская, вл.11 | ПАО "РМР" | ССР | 13622.43 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 13608.81 |  |  |  | 13608.8083 | ООО "СМК" | 16330.57 | 16330.57 | 32009541765 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-21 | 2020-09-30 | 2020-10-12 | 2020-10-14 |  |  |  |  | 2020-10-08 | 2020-10-26 | 2020-10-08 | 2020-10-26 | 2020-10-30
3479 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29215 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Фрезерная, вл.2/1, стр.24,25 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29215 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Фрезерная, вл.2/1, стр.24,25 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 8520.25 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 8511.73 |  |  |  | 8511.7333 | ООО "СК СИСТЕМА" | 10214.08 | 2281.8689 | 32009541767 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-25 | 2020-09-30 | 2020-10-07 | 2020-10-09 |  |  |  |  | 2020-10-29 | 2020-10-20 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2021-08-07
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 8520.25 |  |  |  | -
3480 | Строительство новой ТП-6/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-6кВ от нов.ТП до вр.в 2КЛ-6кВ напр.ТП № 4692 - ТП № 5313 с монтажем муфт и концевых заделок, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Курьяновская, д.34, стр.11 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-6/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-6кВ от нов.ТП до вр.в 2КЛ-6кВ напр.ТП № 4692 - ТП № 5313 с монтажем муфт и концевых заделок, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Курьяновская, д.34, стр.11 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 16168.82 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 16007.13 |  |  |  | 16007.125 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 19208.55 | 19208.55 | 32009541772 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-25 | 2020-09-30 | 2020-10-07 | 2020-10-09 |  |  |  |  | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | ООО "СФ ТЦС" | 16168.82 |  |  |  | -
3481 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21792 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка нового ВРЩ-0,4кВ, счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Венёвская, вл.31/48 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21792 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка нового ВРЩ-0,4кВ, счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Венёвская, вл.31/48 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6039.86 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 6033.82 |  |  |  | 6033.8167 | ООО "СМК" | 7240.58 | 7240.58 | 32009541782 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-25 | 2020-09-30 | 2020-10-07 | 2020-10-09 |  |  |  |  | 2020-10-22 | 2020-10-20 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6039.86 |  |  |  | -
3482 | Реконструкция ЗТП-346 ПС-110/10 кВ 768 "Гавриловская": в РУ-10 кВ замена 4 ячеек отходящих фидеров с установкой Ввк, замену ячеек Т-1 и Т-2 с установкой Ввк, установку дополнительной ячейки с ОПН и ЗН сборных шин, МО, Луховицкий р-н, д. Курово, д.8а, к.н. 50:35:0030401:0150 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ЗТП-346 ПС-110/10 кВ 768 "Гавриловская": в РУ-10 кВ замена 4 ячеек отходящих фидеров с установкой Ввк, замену ячеек Т-1 и Т-2 с установкой Ввк, установку дополнительной ячейки с ОПН и ЗН сборных шин, МО, Луховицкий р-н, д. Курово, д.8а, к.н. 50:35:0030401:0150 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 8595.27 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 8552.5 |  |  |  | 8552.5 | ООО "ФАБИ" | 10263 | 10263 | 32009541794 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-25 | 2020-09-30 | 2020-10-07 | 2020-10-09 |  |  |  |  | 2020-10-29 | 2020-10-20 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 8595.27 |  |  |  | -
3483 | Строительство ТП-10/0,4кВ с установкой тр-ов 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 12548, до ТП-10/0,4кВ № 12551, в т.ч. ПИР: г.Москва, Черноморский б-р, корп.2, влад.22 | J_I-221004 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с установкой тр-ов 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 12548, до ТП-10/0,4кВ № 12551, в т.ч. ПИР: г.Москва, Черноморский б-р, корп.2, влад.22 | ПАО "РМР" | ССР | 16653.13 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 16628.15 |  |  |  | 16628.15 | ООО "ЭнергоСеть" | 19953.78 | 19953.78 | 32009541770 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-25 | 2020-09-30 | 2020-10-07 | 2020-10-09 |  |  |  |  | 2020-10-29 | 2020-10-22 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 16653.13 |  |  |  | -
3484 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 467 до ближайшей границы участка в сторону нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Белореченская, влад. пресечение с ул.Белореченской и пр.пр. № 5384 | J_I-221016 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 467 до ближайшей границы участка в сторону нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Белореченская, влад. пресечение с ул.Белореченской и пр.пр. № 5384 | ПАО "РМР" | ССР | 9223.63 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 9219.02 |  |  |  | 9219.025 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 11062.83 | 11062.83 | 32009541783 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-21 | 2020-09-30 | 2020-10-07 | 2020-10-09 |  |  |  |  | 2020-10-08 | 2020-10-20 | 2020-10-08 | 2020-10-20 | 2020-10-30
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 9223.63 |  |  |  | -
3485 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х2500кВА, 4КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 28699 - ТП-10/0,4кВ № 28700 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградский пр-кт, влад.37А, корп. 14 | J_I-227632 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х2500кВА, 4КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 28699 - ТП-10/0,4кВ № 28700 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградский пр-кт, влад.37А, корп. 14 | ПАО "РМР" | ССР | 14685.89 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 14678.55 |  |  |  | 14678.55 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 17614.26 | 5113.8174 | 32009541786 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-25 | 2020-09-30 | 2020-10-07 | 2020-10-09 |  |  |  |  | 2020-10-29 | 2020-10-20 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2021-06-03
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 14685.89 |  |  |  | -
3486 | Строительство 2-КВЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ (сооруж. по дог. №С8-18-302-3705(946561) от 22.05.2018, КРУН-10 кВ, ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки | J_I-230034 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство 2-КВЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ (сооруж. по дог. №С8-18-302-3705(946561) от 22.05.2018, КРУН-10 кВ, ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки | ПАО "РМР" | ССР | 6400.75 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Энком" | 6368.74 |  |  |  | 6368.7417 | ООО "Энком" | 7642.49 | 5944.1589 | 32009541796 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-25 | 2020-09-30 | 2020-10-07 | 2020-10-09 |  |  |  |  | 2020-10-29 | 2020-10-19 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2021-01-18
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 6400.75 |  |  |  | -
3487 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27635 до ВРЩ-0,4кВ № 96528 (от СП № 72), 2КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ № 72 (РТП-10/0,4кВ № 14142) до ВРЩ-0,4кВ № 96529, в т.ч. ПИР: г.Москва, Хоромный туп., д.2/6 | K_I-236348 | 2021 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27635 до ВРЩ-0,4кВ № 96528 (от СП № 72), 2КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ № 72 (РТП-10/0,4кВ № 14142) до ВРЩ-0,4кВ № 96529, в т.ч. ПИР: г.Москва, Хоромный туп., д.2/6 | МКС | ориентировочный расчет | 1115.95 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Инжпроектстрой" | 1114.83 |  |  |  | 1114.8333 | ООО "Инжпроектстрой" | 1337.8 | 1337.8 | 32009550696 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-18 | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2020-10-14 |  |  |  |  | 2020-10-23 | 2020-10-26 | 2020-10-23 | 2020-10-26 | 2020-11-30
3488 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29660 до ВРЩ-0,4кВ № 1155, в т.ч ПИР: г.Москва, ул.Неглинная, д.29, стр.1 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29660 до ВРЩ-0,4кВ № 1155, в т.ч ПИР: г.Москва, ул.Неглинная, д.29, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 1587.09 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Инжпроектстрой" | 1585.51 |  |  |  | 1585.5083 | ООО "Инжпроектстрой" | 1902.61 | 1902.61 | 32009550700 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-18 | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2020-10-15 |  |  |  |  | 2020-10-23 | 2020-10-26 | 2020-10-23 | 2020-10-26 | 2020-11-30
3489 | Строительство КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ до стены сооружения Заявителя, установка СП-0,4кВ в ТП-10/0,4кВ № 10274, КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10274 до СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Центросоюзный пер., д.9, стр.3 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ до стены сооружения Заявителя, установка СП-0,4кВ в ТП-10/0,4кВ № 10274, КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10274 до СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Центросоюзный пер., д.9, стр.3 | МКС | ориентировочный расчет | 1846.82 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Инжпроектстрой" | 1844.97 |  |  |  | 1844.9667 | ООО "Инжпроектстрой" | 2213.96 | 2213.96 | 32009550704 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-18 | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2020-10-14 |  |  |  |  | 2020-10-23 | 2020-10-26 | 2020-10-23 | 2020-10-26 | 2020-11-30
3490 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10830 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Тверской б-р, д.17, стр.2 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10830 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Тверской б-р, д.17, стр.2 | МКС | ориентировочный расчет | 2276.23 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Инжпроектстрой" | 2273.96 |  |  |  | 2273.9583 | ООО "Инжпроектстрой" | 2728.75 | 2728.75 | 32009550707 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-18 | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2020-10-14 |  |  |  |  | 2020-10-22 | 2020-10-26 | 2020-10-22 | 2020-10-26 | 2020-11-30
3491 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 10830 с установкой 4-х рубильников, КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Тверской б-р, д.17, стр.2 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 10830 с установкой 4-х рубильников, КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Тверской б-р, д.17, стр.2 | МКС | ориентировочный расчет | 1259.58 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Инжпроектстрой" | 1258.32 |  |  |  | 1258.3167 | ООО "Инжпроектстрой" | 1509.98 | 1509.98 | 32009550398 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-18 | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2020-10-14 |  |  |  |  | 2020-10-22 | 2020-10-26 | 2020-10-22 | 2020-10-26 | 2020-11-22
3492 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11753 до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Успенский пер., д.8 | K_I-237443 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11753 до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Успенский пер., д.8 | МКС | ориентировочный расчет | 3578.24 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Инжпроектстрой" | 3574.66 |  |  |  | 3574.6583 | ООО "Инжпроектстрой" | 4289.59 | 4289.59 | 32009550405 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-18 | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2020-10-14 |  |  |  |  | 2020-10-23 | 2020-10-26 | 2020-10-23 | 2020-10-26 | 2020-11-30
3493 | Строительство КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ до стены здания Заявителя, установка СП-0,4кВ в ТП-10/0,4кВ № 10565, КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10565 до СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Спартаковский пер., д.24, стр.2 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ до стены здания Заявителя, установка СП-0,4кВ в ТП-10/0,4кВ № 10565, КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10565 до СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Спартаковский пер., д.24, стр.2 | МКС | ориентировочный расчет | 2187.84 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Инжпроектстрой" | 2185.65 |  |  |  | 2185.65 | ООО "Инжпроектстрой" | 2622.78 | 2622.78 | 32009550410 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-18 | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2020-10-14 |  |  |  |  | 2020-10-23 | 2020-10-26 | 2020-10-23 | 2020-10-26 | 2020-11-30
3494 | Строительство КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка СП-0,4кВ в ТП-10/0,4кВ № 11520, КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11520 до СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Коптевский пр-д, д.7, стр.2 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка СП-0,4кВ в ТП-10/0,4кВ № 11520, КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11520 до СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Коптевский пр-д, д.7, стр.2 | МКС | ориентировочный расчет | 1816.31 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Инжпроектстрой" | 1814.49 |  |  |  | 1814.4917 | ООО "Инжпроектстрой" | 2177.39 | 2177.39 | 32009550413 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-18 | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2020-10-14 |  |  |  |  | 2020-10-23 | 2020-10-26 | 2020-10-23 | 2020-10-26 | 2020-11-30
3495 | Общий | 0 | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по адресу:ул.Новгородская, д.23А | МКС | ориентировочный расчет | 3536.15 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Инжпроектстрой" | 3532.62 |  |  |  | 3532.6167 | ООО "Инжпроектстрой" | 4239.14 | 1772.7313 | 32009550261 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-18 | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2020-10-14 |  |  |  |  | 2020-10-23 | 26.10.2020 26.10.2020 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2021-04-06
справочный | Реконструкция КЛ-0,4кВ отходящих к Заявителю с установкой счетчиков э/э с включением в систему АИИС КУЭ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новгородская, д.23А | K_I-237236 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ отходящих к Заявителю с установкой счетчиков э/э с включением в систему АИИС КУЭ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новгородская, д.23А | МКС | ориентировочный расчет | 238.16 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-18 | [7 empty] | 2020-10-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2021-04-06 |  | Приказ 556 от 25.05.2020 Особо значимый объект"
справочный | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16894 до нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новгородская, д.23А | K_I-237235 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16894 до нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новгородская, д.23А | МКС | ориентировочный расчет | 3297.99 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-18 | [7 empty] | 2020-10-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2021-04-06
3496 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13511 до стены фасада здания (строение 7) напротив здания по адресу ул.Речников, д.19, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Речников, д.21, стр.3,7 | J_I-229693 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13511 до стены фасада здания (строение 7) напротив здания по адресу ул.Речников, д.19, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Речников, д.21, стр.3,7 | МКС | ССР | 898.58 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Инжпроектстрой" | 897.68 |  |  |  | 897.6833 | ООО "Инжпроектстрой" | 1077.22 | 177.7413 | 32009550417 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-18 | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2020-10-14 |  |  |  |  | 2020-10-23 | 2020-10-26 | 2020-10-23 | 2020-10-26 | 2021-11-30
3497 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11272 до ближайшей стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Измайловский проезд, д.22, корп.1 | J_I-226633 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11272 до ближайшей стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Измайловский проезд, д.22, корп.1 | МКС | ССР | 448.77 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Инжпроектстрой" | 448.32 |  |  |  | 448.3167 | ООО "Инжпроектстрой" | 537.98 | 537.98 | 32009550235 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-18 | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2020-10-14 |  |  |  |  | 2020-10-23 | 2020-10-26 | 2020-10-23 | 2020-10-26 | 2020-11-30
3498 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25523 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Воздвиженка, влад.7/6, стр.6 | J_I-222894 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25523 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Воздвиженка, влад.7/6, стр.6 | МКС | ССР | 1051.63 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Инжпроектстрой" | 1050.58 |  |  |  | 1050.575 | ООО "Инжпроектстрой" | 1260.69 | 193.0523 | 32009550266 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-18 | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2020-10-14 |  |  |  |  | 2020-10-23 | 2020-10-26 | 2020-10-23 | 2020-10-26 | 2021-12-31
3499 | Строительство СП-10 кВ, КВЛ-10 кВ от ф. ТП-170-ТП-120 ПС №631 "Елгозино", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, г. Клин, д. Болдыриха | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СП-10 кВ, КВЛ-10 кВ от ф. ТП-170-ТП-120 ПС №631 "Елгозино", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, г. Клин, д. Болдыриха | СЭС | ориентировочный расчет | 5475.8 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 5448.42 |  |  |  | 5448.4167 | ООО "ЭЛМОНТ" | 6538.1 | 1502.3719 | 32009540673 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-21 | 2020-09-30 | 2020-10-08 | 2020-10-13 |  |  |  |  | 2020-11-07 | 2020-10-30 | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2021-06-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 5475.7 |  |  |  | -
3500 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.706 ПС №720 "Заря", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г.п. Пересвет, с. Парфеново | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.706 ПС №720 "Заря", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г.п. Пересвет, с. Парфеново | СЭС | ориентировочный расчет | 985.9 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 976.04 |  |  |  | 976.0367 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 1171.24 | 241.4014 | 32009540687 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-21 | 2020-09-30 | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  |  |  |  | 2020-11-07 | 2020-10-26 | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2021-07-27
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 980.97 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 985.89 |  |  |  | -
3501 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6кВ ф. «59406» сек. №3 РУ-6кВ и ф. «59440» сек. №4 РУ-6кВ ПС №594 «Рогово», РЛР, ПКУ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6кВ ф. «59406» сек. №3 РУ-6кВ и ф. «59440» сек. №4 РУ-6кВ ПС №594 «Рогово», РЛР, ПКУ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н | СЭС | ориентировочный расчет | 927.19 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 922.56 |  |  |  | 922.5575 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1107.07 | 228.1745 | 32009540707 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-21 | 2020-09-30 | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  |  |  |  | 2020-11-07 | 2020-10-26 | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2021-07-27
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 927.1 |  |  |  | -
3502 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.14 ПС 110 кВ №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район, г/п Дмитров, с. Внуково | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.14 ПС 110 кВ №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район, г/п Дмитров, с. Внуково | СЭС | ориентировочный расчет | 417.99 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 415.49 |  |  |  | 415.4883 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 498.59 | 103.1557 | 32009540721 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-21 | 2020-09-30 | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  |  |  |  | 2020-11-07 | 2020-10-26 | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2021-07-26
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 416.9 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 417.99 |  |  |  | -
3503 | Строительство ТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0.4 кВ ПС №387 "Подрезково", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0.4 кВ ПС №387 "Подрезково", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н | СЭС | ориентировочный расчет | 2279.31 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 2168.42 |  |  |  | 2168.4167 | ООО "ЭНКОМ" | 2602.1 | 616.2868 | 32009540734 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-21 | 2020-09-30 | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  |  |  |  | 2020-11-07 | 2020-10-26 | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2021-06-23
участник | [12 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 2279.31 |  |  |  | -
3504 | Строительство КЛ-0.4 кВ от ТП-10/0,4кВ - 21690 , ПС №28 "Ангелово", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Ангелово | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0.4 кВ от ТП-10/0,4кВ - 21690 , ПС №28 "Ангелово", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Ангелово | СЭС | ориентировочный расчет | 2770.36 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2753.74 |  |  |  | 2753.7367 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3304.48 | 751.0191 | 32009540744 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-21 | 2020-09-30 | 2020-10-08 | 2020-10-13 |  |  |  |  | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 2021-08-09
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 2755.95 |  |  |  | -
3505 | Строительство КТП-10/0,4кВ, 2- КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением на КТП-2485 ф. «Полежайки» ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, Клинское и Истринское лесничество, кв.89, выд. 19-20 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, 2- КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением на КТП-2485 ф. «Полежайки» ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, Клинское и Истринское лесничество, кв.89, выд. 19-20 | СЭС | ориентировочный расчет | 3038.8 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 3023.61 |  |  |  | 3023.6092 | ООО "ЭНКОМ" | 3628.33 | 3628.331 | 32009540757 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-21 | 2020-09-30 | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  |  |  |  | 2020-10-26 | 2020-10-20 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020-12-28
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3038.8 |  |  |  | -
3506 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-10/0,4кВ - 2584, ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Никольское, ул. Искровская, уч.193 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-10/0,4кВ - 2584, ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Никольское, ул. Искровская, уч.193 | СЭС | ориентировочный расчет | 500.11 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНКОМ" | 495.11 |  |  |  | 495.1058 | ООО "ЭНКОМ" | 594.13 | 373.4513 | 32009540769 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-21 | 2020-09-30 | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  |  |  |  | 2020-10-26 | 2020-10-20 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2021-02-08
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 500.1 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 500.1 |  |  |  | -
3507 | Строительство кабельной КТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ фидер «64705», ТП-375-ТП373 ПС №647 "Нудоль", КЛ-0.4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Акатово, д.7 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство кабельной КТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ фидер «64705», ТП-375-ТП373 ПС №647 "Нудоль", КЛ-0.4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Акатово, д.7 | СЭС | ориентировочный расчет | 4764.27 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 4740.45 |  |  |  | 4740.45 | ООО "ЭЛМОНТ" | 5688.54 | 5688.54 | 32009540781 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-16 | 2020-09-30 | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  |  |  |  | 2020-10-10 | 2020-10-09 | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020-10-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 4764.2 |  |  |  | -
3508 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ (проходного типа), 2КЛ-6 кВ в разрез сущ. КЛ-6 кВ от ТП-211 к ТП-209, ПС №680 "Дзержинская", ГНБ, КЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Дзержинский г, Стройгородок ул, д.5 Ю8-20-302-21705(886327) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ (проходного типа), 2КЛ-6 кВ в разрез сущ. КЛ-6 кВ от ТП-211 к ТП-209, ПС №680 "Дзержинская", ГНБ, КЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Дзержинский г, Стройгородок ул, д.5 Ю8-20-302-21705(886327) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2758.52 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 2744.73 |  |  |  | 2744.7273 | ООО "ЭлектроГарант" | 3293.67 | 367.28 | 32009541088 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-10-07 | 2020-10-08 |  |  |  |  | 2020-10-19 | 2020-10-26 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2021-09-04
3509 | Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №36 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Старосъяново д, уч.2 Ю8-20-303-22139(891443) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №36 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Старосъяново д, уч.2 Ю8-20-303-22139(891443) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1990.22 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1975 |  |  |  | 1975 | ООО "ФАБИ" | 2370 | 757.4227 | 32009541080 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-21 | 2020-09-30 | 2020-10-07 | 2020-10-08 |  |  |  |  | 2020-10-19 | 2020-10-26 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2021-03-07
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 1990.22 |  |  |  | -
3510 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от сущ. РУ-0,4 кВ КТП-334, ПС №572 "Стрелецкая", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Кашира го, территория СНТ "Надежда", 12 Ю8-20-302-22219(893042) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от сущ. РУ-0,4 кВ КТП-334, ПС №572 "Стрелецкая", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Кашира го, территория СНТ "Надежда", 12 Ю8-20-302-22219(893042) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 418.87 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 416.69 |  |  |  | 416.688 | ООО "ЭлектроГарант" | 500.03 | 397.4562 | 32009541074 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-21 | 2020-09-30 | 2020-10-07 | 2020-10-08 |  |  |  |  | 2020-10-19 | 2020-10-22 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2021-01-08
3511 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-229, ПС №385 "Ефремово", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стремиловское, д. Алферово Ю8-20-302-22310(708972) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-229, ПС №385 "Ефремово", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стремиловское, д. Алферово Ю8-20-302-22310(708972) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 448.38 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Элмонт" | 446.13 |  |  |  | 446.1331 | ООО "Элмонт" | 535.36 | 425.5424 | 32009541042 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-21 | 2020-09-30 | 2020-10-07 | 2020-10-08 |  |  |  |  | 2020-10-19 | 2020-10-18 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2021-01-08
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 448.38 |  |  |  | -
3512 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.16 ПС-110 кВ №575 "Селятино", ЛР-10 кВ (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, вблизи с.Петровское, 50:26:0210602:22 | Г | 44134 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.16 ПС-110 кВ №575 "Селятино", ЛР-10 кВ (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, вблизи с.Петровское, 50:26:0210602:22 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 841.33 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 824.92 |  |  |  | 824.925 | ООО "СК СИСТЕМА" | 989.91 | 989.91 | 32009545293 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-22 | 2020-10-01 | 2020-10-08 | 2020-10-09 |  |  |  |  | 2020-10-12 | 2020-10-26 | 2020-10-12 | 2020-10-26 | 2020-10-30
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 825.35 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 825.68 |  |  |  | -
3513 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26869 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пятницкая, д.6/1, стр.3 | Г | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26869 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пятницкая, д.6/1, стр.3 | МКС | ССР | 596.86 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙБУР" | 596.26 |  |  |  | 596.2583 | ООО "СТРОЙБУР" | 715.51 | 715.51 | 32009550247 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-17 | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2020-10-14 |  |  |  |  | 2020-11-06 | 2020-10-26 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020-11-30
3514 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4 кВ № 11931 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установкака нового ВРЩ-0,4кВ, счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинский пр-кт, д.75/9 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4 кВ № 11931 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установкака нового ВРЩ-0,4кВ, счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинский пр-кт, д.75/9 | МКС | ориентировочный расчет | 1322.58 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 1321.25 |  |  |  | 1321.25 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 1585.5 | 1585.5 | 32009550247 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-22 | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2020-10-14 |  |  |  |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020-11-10
3515 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 11931 с установкой сборок н/н на 12 присоединений, 19КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ № 11931 до существующих КЛ-0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинский пр-кт, д.75/9 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 11931 с установкой сборок н/н на 12 присоединений, 19КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ № 11931 до существующих КЛ-0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинский пр-кт, д.75/9 | МКС | ориентировочный расчет | 3077.06 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 3073.98 |  |  |  | 3073.9833 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 3688.78 | 3688.78 | 32009550259 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-22 | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2020-10-14 |  |  |  |  | 2020-10-26 | 2020-10-14 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020-11-10
3516 | Строительство РУ-10кВ на ячейках типа RM-6 с АВР-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Юннатов, влад.4 | J_I-220227 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство РУ-10кВ на ячейках типа RM-6 с АВР-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Юннатов, влад.4 | ПАО "РМР" | ССР | 13012.67 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 12999.65 |  |  |  | 12999.65 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 15599.58 | 15599.58 | 32009541790 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-25 | 2020-09-30 | 2020-10-07 | 2020-10-09 |  |  |  |  | 2020-10-22 | 2020-10-26 | 2020-10-22 | 2020-10-26 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 13012.67 |  |  |  | -
3517 |  | 0 | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, ПНР, СМР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №1817 от 10.09.2020 Ступинского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2119.22 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 2107.56 |  |  |  | 2107.5613 | АО "КонтурЭнерго" | 2529.07 | 2010.2892 | 32009541026 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-21 | 2020-09-30 | 2020-10-07 | 2020-10-08 |  |  |  |  | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2021-01-08
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-974, ПС №529 "Сидорово", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с. Липитино Ю8-20-302-21999(890545) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-974, ПС №529 "Сидорово", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с. Липитино Ю8-20-302-21999(890545) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 430.53 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-21 | [7 empty] | 2020-10-19 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2021-01-07
справочный | Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 28, ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Ступино го, Сумароково д Ю8-20-302-22138(890208) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 28, ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Ступино го, Сумароково д Ю8-20-302-22138(890208) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 808.71 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-21 | [7 empty] | 2020-10-19 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2021-01-08
справочный | Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.12 от РТП-11, ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Новоселки д, Агропункт ул, д.10 Ю8-20-302-21959(889603) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.12 от РТП-11, ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Новоселки д, Агропункт ул, д.10 Ю8-20-302-21959(889603) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 879.98 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-21 | [7 empty] | 2020-10-19 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2021-01-03
3518 |  | 0 | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, ПНР, СМР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №1817 от 10.09.2020 Серпуховского района ( 1 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 4069.62 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 4049.27 |  |  |  | 4049.2688 | ООО "ЭлектроГарант" | 4859.12 |  | 32009541009 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-21 | 2020-09-30 | 2020-10-07 | 2020-10-08 |  |  |  |  | 2020-10-19 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2021-09-07
справочный | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "На ТП-282 с ТП-346", ПС №447 "Пущино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Прончищево д Ю8-20-302-22079(891869) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "На ТП-282 с ТП-346", ПС №447 "Пущино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Прончищево д Ю8-20-302-22079(891869) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3408.48 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-21 | [7 empty] | 2020-10-19 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2021-09-07
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. №49 до оп. №64 с ТП-950 (по сущ. трассе ВЛ-0,22 кВ), ПС №447 "Пущино", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Каргашино д Ю8-20-303-22146(882428) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. №49 до оп. №64 с ТП-950 (по сущ. трассе ВЛ-0,22 кВ), ПС №447 "Пущино", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Каргашино д Ю8-20-303-22146(882428) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 661.14 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-21 | [7 empty] | 2020-10-19 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2021-03-07
3519 |  | 0 | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, ПНР, СМР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №1817 от 10.09.2020 Серпуховского района ( 2 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 5040.17 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 5014.97 |  |  |  | 5014.9671 | ООО "ЭлектроГарант" | 6017.9 |  | 32009540999 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-21 | 2020-09-30 | 2020-10-07 | 2020-10-08 |  |  |  |  | 2020-10-19 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2021-03-03
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ (с целью перевода нагрузок с КТП-1003), КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-1003 до проект. ТП, ПС №400 "Ока"2ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не Съяново-2 д Ю8-20-302-21675(886305) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ (с целью перевода нагрузок с КТП-1003), КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-1003 до проект. ТП, ПС №400 "Ока"2ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не Съяново-2 д Ю8-20-302-21675(886305) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3616.29 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-21 | [7 empty] | 2020-10-19 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2021-01-03
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от оп. №1 до оп. №22 с КТП-363 (част. в двухцепном исполнении) с заменой вводов, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, СНТ «Калитино-1», д. Калетино Ю8-20-302-21710(885030) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от оп. №1 до оп. №22 с КТП-363 (част. в двухцепном исполнении) с заменой вводов, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, СНТ «Калитино-1», д. Калетино Ю8-20-302-21710(885030) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 975.5 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-21 | [7 empty] | 2020-10-19 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2021-03-03
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-242, ПС №400 "Ока", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д. Дракино Ю8-20-302-21761(888056) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-242, ПС №400 "Ока", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д. Дракино Ю8-20-302-21761(888056) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 448.38 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-21 | [7 empty] | 2020-10-19 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2021-01-02
3520 |  | 0 | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, ПНР, СМР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №1817 от 10.09.2020 Раменского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2811.9 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 2796.44 |  |  |  | 2796.4385 | АО "КонтурЭнерго" | 3355.7 | 1072.4486 | 32009541015 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-21 | 2020-09-30 | 2020-10-07 | 2020-10-08 |  |  |  |  | 2020-10-19 | 2020-10-27 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2021-03-07
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 2 ПС №605 "Бронницы", ЛР - 10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское Ю8-20-302-21560(881329) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 2 ПС №605 "Бронницы", ЛР - 10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское Ю8-20-302-21560(881329) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1864.65 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-21 | [7 empty] | 2020-10-19 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2021-01-02
справочный | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект ВЛ-6 кВ ф.45 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-15602(815466)), ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н Ю8-20-302-21646(885842) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект ВЛ-6 кВ ф.45 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-15602(815466)), ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н Ю8-20-302-21646(885842) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 947.26 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-21 | [7 empty] | 2020-10-19 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2021-03-07
3521 |  | 0 | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, ПНР, СМР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №1817 от 10.09.2020 Подольского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1500.38 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 1492.13 |  |  |  | 1492.1309 | АО "КонтурЭнерго" | 1790.56 | 1460.7176 | 32009541228 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-21 | 2020-09-30 | 2020-10-07 | 2020-10-08 |  |  |  |  | 2020-10-19 | 2020-10-27 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2021-01-07
справочный | Строительство ВЛЗ-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ ф.3 с ПС №747 "Весенняя", ЛР - 6 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Подольск г, Климовск мкр, НСТ "Полянка" Ю8-20-302-21843(888668) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛЗ-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ ф.3 с ПС №747 "Весенняя", ЛР - 6 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Подольск г, Климовск мкр, НСТ "Полянка" Ю8-20-302-21843(888668) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 461.8 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-21 | [7 empty] | 2020-10-19 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2021-01-07
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-19959(863299)), ПС №706 "Щапово", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Подольск Ю8-20-302-20876(880076) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-19959(863299)), ПС №706 "Щапово", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Подольск Ю8-20-302-20876(880076) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 590.21 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-21 | [7 empty] | 2020-10-19 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2021-01-02
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1431, ПС №617 Сырово", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/о Булатниковский, д. Суханово, уч №1а Ю8-20-302-21902(885162) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1431, ПС №617 Сырово", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/о Булатниковский, д. Суханово, уч №1а Ю8-20-302-21902(885162) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 448.38 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-21 | [7 empty] | 2020-10-19 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2021-01-07
3522 |  | 0 | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, ПНР, СМР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №1817 от 10.09.2020 Домодедовского района ( часть 1) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2878.36 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2862.5 |  |  |  | 2862.5 | ООО "ФАБИ" | 3435 | 385.8152 | 32009541224 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-21 | 2020-09-30 | 2020-10-07 | 2020-10-08 |  |  |  |  | 2020-10-19 | 2020-10-26 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2021-09-02
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 2878.36 |  |  |  | -
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 9 с ПС №708 "Санаторная", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г Ю8-20-302-20658(708636) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 9 с ПС №708 "Санаторная", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г Ю8-20-302-20658(708636) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 888.14 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-21 | [7 empty] | 2020-10-19 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2021-09-02
справочный | Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №1167 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Горки Ленинские пгт, Ленинский р-н Ю8-20-302-22063(889639) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №1167 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Горки Ленинские пгт, Ленинский р-н Ю8-20-302-22063(889639) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1990.22 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-21 | [7 empty] | 2020-10-19 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2021-03-04
3523 |  | 0 | 2020 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, ПНР, СМР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №1817 от 10.09.2020 Домодедовского района ( часть 2) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1052.23 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 1046.45 |  |  |  | 1046.4467 | АО "КонтурЭнерго" | 1255.74 | 423.1285 | 32009541218 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-21 | 2020-09-30 | 2020-10-07 | 2020-10-08 |  |  |  |  | 2020-10-19 | 2020-10-27 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2021-03-02
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-444 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-19867(865121)), ПС №491 "Прудная", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Данилово д Ю8-20-302-21682(883792) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-444 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-19867(865121)), ПС №491 "Прудная", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Данилово д Ю8-20-302-21682(883792) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 448.38 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-21 | [7 empty] | 2020-10-19 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2021-03-02
справочный | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 с РП-3, ПС №663 "Взлетная", 2ЛР-10 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, автодорога А-107 ММК Ю8-20-302-19849(831819) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 с РП-3, ПС №663 "Взлетная", 2ЛР-10 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, автодорога А-107 ММК Ю8-20-302-19849(831819) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 603.86 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-21 | [7 empty] | 2020-10-19 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2021-01-08
3524 | Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-6912 ПС-110 кВ №189 "Успенская", ГРЩ-0,38 кВ (0,48 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Успенское, 50:20:0011010:679 | Г | 44185 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-6912 ПС-110 кВ №189 "Успенская", ГРЩ-0,38 кВ (0,48 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Успенское, 50:20:0011010:679 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 820.68 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 805.91 |  |  |  | 805.9083 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 967.09 | 967.09 | 32009545290 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-18 | 2020-10-01 | 2020-10-08 | 2020-10-13 |  |  |  |  | 2020-10-18 | 2020-11-10 | 2020-10-18 | 2020-11-10 | 2020-12-20
3525 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-28531 ПС-110 кВ №67 "Усово" (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Иславское, 50:20:0041602:21 | Г | 44184 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-28531 ПС-110 кВ №67 "Усово" (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Иславское, 50:20:0041602:21 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 445.28 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 437.26 |  |  |  | 437.2667 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 524.72 | 524.72 | 32009545286 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-18 | 2020-10-01 | 2020-10-08 | 2020-10-13 |  |  |  |  | 2020-10-18 | 2020-11-10 | 2020-10-18 | 2020-11-10 | 2020-12-19
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 437.75 |  |  |  | -
3526 | Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.Татищево РТП-579 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", ЛР-10кВ, 2КЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ (ВЛ-10кВ-0,2км, КЛ-10кВ-0,4км, ВЛ-0,4кВ-0,03км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Костровское, 50:08:0060425:11 | Г | 44251 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.Татищево РТП-579 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", ЛР-10кВ, 2КЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ (ВЛ-10кВ-0,2км, КЛ-10кВ-0,4км, ВЛ-0,4кВ-0,03км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Костровское, 50:08:0060425:11 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1998.6 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1960.43 |  |  |  | 1960.425 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2352.51 | 1131.868 | 32009545283 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-18 | 2020-10-01 | 2020-10-08 | 2020-10-13 |  |  |  |  | 2020-10-18 | 2020-11-10 | 2020-10-18 | 2020-11-10 | 2021-02-24
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1961.43 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1962.63 |  |  |  | -
3527 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №4 с заменой на КТПН, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4 ПС-110 кВ №714 "Давыдково", ВЛ-0,4 кВ (0,4 км; 0,25 кВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Новопетровское, д.Давыдково, 50:08:0090112:25 | Г | 44247 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №4 с заменой на КТПН, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4 ПС-110 кВ №714 "Давыдково", ВЛ-0,4 кВ (0,4 км; 0,25 кВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Новопетровское, д.Давыдково, 50:08:0090112:25 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1773.42 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 1739.72 |  |  |  | 1739.725 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 2087.67 | 1043.835 | 32009545280 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-18 | 2020-10-01 | 2020-10-08 | 2020-10-13 |  |  |  |  | 2020-10-18 | 2020-11-10 | 2020-10-18 | 2020-11-10 | 2021-02-20
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1740.43 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 1741.5 |  |  |  | -
3528 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.Татищево РТП-579 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино" (0,8 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Костровское, 50:08:0060425:11 | Г | 44251 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.Татищево РТП-579 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино" (0,8 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Костровское, 50:08:0060425:11 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1624.1 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1593.4 |  |  |  | 1593.4 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1912.08 | 919.963 | 32009545276 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-18 | 2020-10-01 | 2020-10-08 | 2020-10-13 |  |  |  |  | 2020-10-18 | 2020-11-10 | 2020-10-18 | 2020-11-10 | 2021-02-24
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 1594.37 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1594.86 |  |  |  | -
3529 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-259 ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск" (0,29 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, д.Таширово, 50:26:0110501:727 | Г | 44247 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-259 ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск" (0,29 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, д.Таширово, 50:26:0110501:727 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 422.74 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 414.49 |  |  |  | 414.4917 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 497.39 | 248.695 | 32009545271 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-18 | 2020-10-01 | 2020-10-08 | 2020-10-13 |  |  |  |  | 2020-10-18 | 2020-11-10 | 2020-10-18 | 2020-11-10 | 2021-02-20
3530 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1101 ПС-35 кВ №699 "Холстниково", автоматический выключатель (0,46 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск, 50:07:0060207:13 | Г | 2020-12-20 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1101 ПС-35 кВ №699 "Холстниково", автоматический выключатель (0,46 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск, 50:07:0060207:13 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 681.93 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 669.05 |  |  |  | 669.0417 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 802.85 | 802.85 | 32009545269 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-18 | 2020-10-01 | 2020-10-08 | 2020-10-13 |  |  |  |  | 2020-10-18 | 2020-11-10 | 2020-10-18 | 2020-11-10 | 2020-12-20
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 670.41 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 669.66 |  |  |  | -
3531 | Строительство КРН-10 кВ вблизи вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ ПС 220 кВ №836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Обушковское, д.Падиково | J_I-216808 | 44185 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КРН-10 кВ вблизи вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ ПС 220 кВ №836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Обушковское, д.Падиково | ЗЭС | ССР | 1818.51 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1781.6 |  |  |  | 1781.6 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2137.92 | 2137.92 | 32009545265 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-18 | 2020-10-01 | 2020-10-08 | 2020-10-13 |  |  |  |  | 2020-10-18 | 2020-11-10 | 2020-10-18 | 2020-11-10 | 2020-12-20
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1782.15 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1782.51 |  |  |  | -
3532 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-3913 по существующим опорам ВЛ-0,4 кВ ПС-35 кВ №462 "Середа", ВЛИ-0,38 кВ (0,37 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, с.п.Серединское, 50:06:0110601:1384 | Г | 44196 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-3913 по существующим опорам ВЛ-0,4 кВ ПС-35 кВ №462 "Середа", ВЛИ-0,38 кВ (0,37 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, с.п.Серединское, 50:06:0110601:1384 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 514.53 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 504.76 |  |  |  | 504.7583 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 605.71 | 605.71 | 32009545260 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-18 | 2020-10-01 | 2020-10-08 | 2020-10-13 |  |  |  |  | 2020-10-18 | 2020-11-10 | 2020-10-18 | 2020-11-10 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 505.27 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 505.12 |  |  |  | -
3533 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-3037 ПС-35 кВ №528 "Манеж" (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, с.п.Раменское, д.Пьянкино, 50:06:0020401:165 | Г | 44192 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-3037 ПС-35 кВ №528 "Манеж" (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, с.п.Раменское, д.Пьянкино, 50:06:0020401:165 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 515.8 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 505.59 |  |  |  | 505.5917 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 606.71 | 606.71 | 32009545255 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-18 | 2020-10-01 | 2020-10-08 | 2020-10-13 |  |  |  |  | 2020-10-18 | 2020-11-10 | 2020-10-18 | 2020-11-10 | 2020-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 505.9 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 506 |  |  |  | -
3534 | Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №1325 с заменой на МТП ПС-35 кВ №307 "Лыщево", ВЛИ-0,38 кВ (0,54 км; 0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Родионцево, ДНП ДСК «Истринский», 50:08:0080320:30 | Г | 44254 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №1325 с заменой на МТП ПС-35 кВ №307 "Лыщево", ВЛИ-0,38 кВ (0,54 км; 0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Родионцево, ДНП ДСК «Истринский», 50:08:0080320:30 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1655.13 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 1622.69 |  |  |  | 1622.6917 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 1947.23 | 911.0893 | 32009545249 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-18 | 2020-10-01 | 2020-10-08 | 2020-10-13 |  |  |  |  | 2020-10-18 | 2020-11-10 | 2020-10-18 | 2020-11-10 | 2021-02-27
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1623.69 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1624.02 |  |  |  | -
3535 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-108 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино" (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Гордово, с.т. «Электротехник», 50:08:0090217:5 | Г | 44255 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-108 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино" (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Гордово, с.т. «Электротехник», 50:08:0090217:5 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 437.32 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 428.61 |  |  |  | 428.6167 | ООО "ЭЛМОНТ" | 514.34 | 238.4667 | 32009545245 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-18 | 2020-10-01 | 2020-10-08 | 2020-10-13 |  |  |  |  | 2020-10-18 | 2020-11-10 | 2020-10-18 | 2020-11-10 | 2021-02-28
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 429.01 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 429.09 |  |  |  | -
3536 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-2548 совместным подвесом на ВЛ-0,4 кВ ПС-110 кВ №264 "Мцыри", автоматический выключатель (0,5 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.п.Снегири, д.Дедово-Талызино, 50:08:0040331:540 | Г | 44256 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-2548 совместным подвесом на ВЛ-0,4 кВ ПС-110 кВ №264 "Мцыри", автоматический выключатель (0,5 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.п.Снегири, д.Дедово-Талызино, 50:08:0040331:540 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 435.58 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 426.83 |  |  |  | 426.825 | ООО "ЭЛМОНТ" | 512.19 | 235.3305 | 32009545240 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-18 | 2020-10-01 | 2020-10-08 | 2020-10-13 |  |  |  |  | 2020-10-18 | 2020-11-10 | 2020-10-18 | 2020-11-10 | 2021-03-01
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 427.4 |  |  |  | -
3537 | Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №991 с заменой на МТП ПС-110 кВ №802 "Духанино", ВЛИ-0,38 кВ (0,24 км; 0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, СНТ «Сирень-1», 50:08:0040334:23 | Г | 2021-03-01 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №991 с заменой на МТП ПС-110 кВ №802 "Духанино", ВЛИ-0,38 кВ (0,24 км; 0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, СНТ «Сирень-1», 50:08:0040334:23 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1217.41 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1193.55 |  |  |  | 1193.55 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1432.26 | 658.0654 | 32009545236 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-18 | 2020-10-01 | 2020-10-08 | 2020-10-13 |  |  |  |  | 2020-10-18 | 2020-11-10 | 2020-10-18 | 2020-11-10 | 2021-03-01
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 1194.89 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1194.28 |  |  |  | -
3538 | Общий | 0 | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС Ногинский р-н, г. Черноголовка (16 титулов) | ВЭС | расчет филиала | 4268.5 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 4242.89 |  |  |  | 4242.8917 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 5091.47 | 2725.0121 | 32009548162 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-22 | 2020-10-02 | 2020-10-09 | 2020-10-12 |  |  |  |  | 2020-10-16 | 23.10.2020 23.10.2020 23.10.2020 | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2021-03-07
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 4264 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 4265 |  |  |  | -
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-303-12754(863230) от 08.08.2020 ПС № 640 "Агат", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, вблизи д. Исаково, СНТ «Березка», уч. 64 | Г | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-303-12754(863230) от 08.08.2020 ПС № 640 "Агат", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, вблизи д. Исаково, СНТ «Березка», уч. 64 | ВЭС | расчет филиала | 16.12 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-22 | [7 empty] | 2020-10-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020-12-15
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-20-303-14137(887690) от 01.09.2020 ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Ботово, СНТ «Лесная поляна», уч. 121, к.н. 50:16:0202005:173 | Г | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-20-303-14137(887690) от 01.09.2020 ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Ботово, СНТ «Лесная поляна», уч. 121, к.н. 50:16:0202005:173 | ВЭС | расчет филиала | 41.23 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-22 | [7 empty] | 2020-10-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020-12-15
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-20-303-14137(887690) от 01.09.2020 ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Ботово, с/т «Лесная поляна-2», уч. 138, к.н. 50:16:0202005:282 | Г | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-20-303-14137(887690) от 01.09.2020 ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Ботово, с/т «Лесная поляна-2», уч. 138, к.н. 50:16:0202005:282 | ВЭС | расчет филиала | 23.65 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-22 | [7 empty] | 2020-10-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020-12-15
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-793 ПС № 120 "Храпуново", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Аксено-Бутырское, д. Колонтаево, ул. Напрудная, д. 49, к.н. 50:16:0502011:34 | Г | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-793 ПС № 120 "Храпуново", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Аксено-Бутырское, д. Колонтаево, ул. Напрудная, д. 49, к.н. 50:16:0502011:34 | ВЭС | расчет филиала | 32.44 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-22 | [7 empty] | 2020-10-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020-12-15
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 18 ВЛИ-0,4 кВ ТП-882 ПС № 226 "Горелово", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Боково, к.н. 50:16:0102015:826 | Г | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 18 ВЛИ-0,4 кВ ТП-882 ПС № 226 "Горелово", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Боково, к.н. 50:16:0102015:826 | ВЭС | расчет филиала | 6.07 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-22 | [7 empty] | 2020-10-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020-11-15
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (совместным подвесом по существующим опорам 1-6, 6-25, 25-46) от РУ-0,4 кВ ТП-121 ПС № 414 "Кудиново", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Белая, ул. Юбилейная, д. 29, к.н. 50:16:0603022:525 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (совместным подвесом по существующим опорам 1-6, 6-25, 25-46) от РУ-0,4 кВ ТП-121 ПС № 414 "Кудиново", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Белая, ул. Юбилейная, д. 29, к.н. 50:16:0603022:525 | ВЭС | расчет филиала | 417.68 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-22 | [7 empty] | 2020-10-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2021-03-03
справочный | Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ № 121 (замена на КТП-250 6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 414 "Кудиново", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Белая, ул. Юбилейная, д. 29, к.н. 50:16:0603022:525 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ № 121 (замена на КТП-250 6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 414 "Кудиново", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Белая, ул. Юбилейная, д. 29, к.н. 50:16:0603022:525 | ВЭС | расчет филиала | 1523.9 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-22 | [7 empty] | 2020-10-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2021-03-03
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог.№ В8-20-303-14233(889693) от 02.09.2020 ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Ботово, СТ "Лесная Поляна", уч. 132 , к.н. 50:16:0202005:275 | Г | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог.№ В8-20-303-14233(889693) от 02.09.2020 ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Ботово, СТ "Лесная Поляна", уч. 132 , к.н. 50:16:0202005:275 | ВЭС | расчет филиала | 13.61 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-22 | [7 empty] | 2020-10-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020-12-15
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,4 кВ, сооруж. по дог.№ В8-20-303-14137(887690) от 01.09.2020 ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Ботово, СТ "Лесная поляна", уч. 155, к.н. 50:16:0202005:299 | Г | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,4 кВ, сооруж. по дог.№ В8-20-303-14137(887690) от 01.09.2020 ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Ботово, СТ "Лесная поляна", уч. 155, к.н. 50:16:0202005:299 | ВЭС | расчет филиала | 13.61 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-22 | [7 empty] | 2020-10-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020-12-15
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-303-14232(888276) от 03.09.2020 ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Ботово, СТ "Лесная Поляна", уч. 171, к.н. 50:16:0202005:309 | Г | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-303-14232(888276) от 03.09.2020 ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Ботово, СТ "Лесная Поляна", уч. 171, к.н. 50:16:0202005:309 | ВЭС | расчет филиала | 7.33 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-22 | [7 empty] | 2020-10-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020-12-15
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-303-14232(888276) от 03.09.2020 ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Ботово, СНТ "Лесная Поляна", д. 62, к.н. 50:16:0202005:0007 | Г | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-303-14232(888276) от 03.09.2020 ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Ботово, СНТ "Лесная Поляна", д. 62, к.н. 50:16:0202005:0007 | ВЭС | расчет филиала | 23.65 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-22 | [7 empty] | 2020-10-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020-12-15
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-302-10049(797468) от 02.08.2020 ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Мамонтовское, д. Калитино, ЗАО "Мамонтовское", к.н.50:16:0401036:121 | Г | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-302-10049(797468) от 02.08.2020 ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Мамонтовское, д. Калитино, ЗАО "Мамонтовское", к.н.50:16:0401036:121 | ВЭС | расчет филиала | 7.33 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-22 | [7 empty] | 2020-10-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020-11-15
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, к.н. 50:16:0401032:133 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, к.н. 50:16:0401032:133 | ВЭС | расчет филиала | 580.84 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-22 | [7 empty] | 2020-10-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2021-03-07
справочный | Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ оп. 22 ВЛЗ-6 кВ РП-86-РП-41-1 отп.на-МТП-524 ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, к.н. 50:16:0401032:133 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ оп. 22 ВЛЗ-6 кВ РП-86-РП-41-1 отп.на-МТП-524 ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, к.н. 50:16:0401032:133 | ВЭС | расчет филиала | 1504.98 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-22 | [7 empty] | 2020-10-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2021-03-07
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-20-303-14137(887690) от 01.09.2020 ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, г. Черноголовка, д. Ботово, СНТ "Лесная Поляна", д. 66 , к.н. 50:16:0202005:238 | Г | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-20-303-14137(887690) от 01.09.2020 ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, г. Черноголовка, д. Ботово, СНТ "Лесная Поляна", д. 66 , к.н. 50:16:0202005:238 | ВЭС | расчет филиала | 48.76 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-22 | [7 empty] | 2020-10-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020-12-15
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-303-8548(788422) от 01.05.2020 ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, г. Черноголовка, д. Ботово, СНТ "Лесная Поляна", д. 107, к.н. 50:16:0202005:0018 | Г | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-303-8548(788422) от 01.05.2020 ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, г. Черноголовка, д. Ботово, СНТ "Лесная Поляна", д. 107, к.н. 50:16:0202005:0018 | ВЭС | расчет филиала | 7.33 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-22 | [7 empty] | 2020-10-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020-12-15
3539 | Общий | 0 | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС Егорьевский, Шатурский р-н (6 титулов) | ВЭС | расчет филиала | 2061.41 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2052 |  |  |  | 2052 | ООО "ФАБИ" | 2462.4 | 1308.6881 | 32009547039 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-22 | 2020-10-02 | 2020-10-09 | 2020-10-12 |  |  |  |  | 2020-10-16 | 23.10.2020 23.10.2020 23.10.2020 | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2021-03-08
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 2059 |  |  |  | -
справочный | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 511 "Деминская" (замена на МТП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА) ПС № 477 "Бруски", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Титовская, д. 50-А, к.н. 50:30:0020204:8 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 511 "Деминская" (замена на МТП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА) ПС № 477 "Бруски", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Титовская, д. 50-А, к.н. 50:30:0020204:8 | ВЭС | расчет филиала | 1456.56 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-22 | [7 empty] | 2020-10-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2021-03-02
справочный | Строительство СТП-40 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 13 ВЛЗ-6 кВ фид. 4 ПС № 477 "Бруски", в т.ч. ПИР, МО, г/о Егорьевск, к.н. 50:30:0030303:531 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство СТП-40 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 13 ВЛЗ-6 кВ фид. 4 ПС № 477 "Бруски", в т.ч. ПИР, МО, г/о Егорьевск, к.н. 50:30:0030303:531 | ВЭС | расчет филиала | 565.57 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-22 | [7 empty] | 2020-10-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2021-03-08
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 6 ВЛИ-0,4 кВ "ф. № 1" КТП-206 "Спирино" ПС № 349 "Коробово", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, д. Спирино, с/п Дмитровское, восточнее з/у с к.н. 50:25:0070108:243 | Г | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 6 ВЛИ-0,4 кВ "ф. № 1" КТП-206 "Спирино" ПС № 349 "Коробово", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, д. Спирино, с/п Дмитровское, восточнее з/у с к.н. 50:25:0070108:243 | ВЭС | расчет филиала | 6.07 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-22 | [7 empty] | 2020-10-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020-11-15
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 66 ВЛИ-0,4 кВ "Деревня" МТП-918 "Левинская" ПС № 81 "Крушина", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, д. Левинская, с/п Кривандинское, уч. 47-А, к.н. 50:25:0070414:78 | Г | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 66 ВЛИ-0,4 кВ "Деревня" МТП-918 "Левинская" ПС № 81 "Крушина", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, д. Левинская, с/п Кривандинское, уч. 47-А, к.н. 50:25:0070414:78 | ВЭС | расчет филиала | 11.09 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-22 | [7 empty] | 2020-10-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020-12-15
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 35 ВЛИ-0,4 кВ "Деревня Антипино 2" ЗТП-210 "Антипино" ПС № 235 "Починки", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, д. Антипино, с/п Дмитровское, к.н. 50:25:0080202:392 | Г | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 35 ВЛИ-0,4 кВ "Деревня Антипино 2" ЗТП-210 "Антипино" ПС № 235 "Починки", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, д. Антипино, с/п Дмитровское, к.н. 50:25:0080202:392 | ВЭС | расчет филиала | 9.84 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-22 | [7 empty] | 2020-10-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020-12-15
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (по существующим опорам 5-25, 27) фид. 0,4 кВ "Деревня" КТП- 234 "Катчиково" ПС № 349 "Коробово", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, с/п Дмитровское, д. Катчиково, д. 19, к.н. 50:25:0090316:75 | Г | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (по существующим опорам 5-25, 27) фид. 0,4 кВ "Деревня" КТП- 234 "Катчиково" ПС № 349 "Коробово", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, с/п Дмитровское, д. Катчиково, д. 19, к.н. 50:25:0090316:75 | ВЭС | расчет филиала | 12.27 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-22 | [7 empty] | 2020-10-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020-12-15
3540 | Общий | 0 | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС Коломенский р-н (6 титулов) | ВЭС | расчет филиала | 5207.05 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 5182 |  |  |  | 5182 | ООО "ФАБИ" | 6218.4 | 3399.9885 | 32009547036 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-22 | 2020-10-02 | 2020-10-09 | 2020-10-12 |  |  |  |  | 2020-10-16 | 23.10.2020 23.10.2020 23.10.2020 | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2021-03-04
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 5201 |  |  |  | -
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 27 ВЛИ-0,4 кВ ТП-199 ПС № 723 "Пойма", в т.ч. ПИР, МО, г/о Коломенский, с.Пирочи, к.н. 50:34:0020201:1221 | Г | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 27 ВЛИ-0,4 кВ ТП-199 ПС № 723 "Пойма", в т.ч. ПИР, МО, г/о Коломенский, с.Пирочи, к.н. 50:34:0020201:1221 | ВЭС | расчет филиала | 13.61 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-22 | [7 empty] | 2020-10-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020-11-15
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ фид. "Детсад" (с заменой вводов - 60 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-187 (с заменой опор с 1 по 46) ПС № 722 "Чанки", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Пестриковский, с. Коробчеево, ул. Советская, д. 30, к.н. 50:34:0010608:30 | Г | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ фид. "Детсад" (с заменой вводов - 60 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-187 (с заменой опор с 1 по 46) ПС № 722 "Чанки", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Пестриковский, с. Коробчеево, ул. Советская, д. 30, к.н. 50:34:0010608:30 | ВЭС | расчет филиала | 319.82 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-22 | [7 empty] | 2020-10-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020-12-15
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (совместной подвеской по существующим опорам 27-28) фид. "Село" ТП-174 ПС № 616 "Сельниково", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Макшеевский, д. Молодинки, д. 36, к.н. 50:34:0010904:39 | Г | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (совместной подвеской по существующим опорам 27-28) фид. "Село" ТП-174 ПС № 616 "Сельниково", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Макшеевский, д. Молодинки, д. 36, к.н. 50:34:0010904:39 | ВЭС | расчет филиала | 4.79 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-22 | [7 empty] | 2020-10-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020-11-15
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 42 МТП-10/0,4 кВ ПС № 736 "Бакунино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Никульский, д. Бакунино, к.н. 50:34:0050304:1016 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 42 МТП-10/0,4 кВ ПС № 736 "Бакунино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Никульский, д. Бакунино, к.н. 50:34:0050304:1016 | ВЭС | расчет филиала | 169.72 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-22 | [7 empty] | 2020-10-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2021-03-04
справочный | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 48 фид. "Возрождение" ПС № 736 "Бакунино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Никульский, д. Бакунино, к.н. 50:34:0050304:1016 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 48 фид. "Возрождение" ПС № 736 "Бакунино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Никульский, д. Бакунино, к.н. 50:34:0050304:1016 | ВЭС | расчет филиала | 3905.64 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-22 | [7 empty] | 2020-10-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2021-03-04
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 18 шт.) от существующей оп. 13 до оп. 22; 33-35 ВЛИ-0,4 кВ КТП-260 ПС № 736 "Бакунино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Никульский, д. Бакунино, к.н. 50:34:0050304:1016 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 18 шт.) от существующей оп. 13 до оп. 22; 33-35 ВЛИ-0,4 кВ КТП-260 ПС № 736 "Бакунино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Никульский, д. Бакунино, к.н. 50:34:0050304:1016 | ВЭС | расчет филиала | 793.47 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-22 | [7 empty] | 2020-10-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2021-03-04
3541 | Общий | 0 | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС Орехово-Зуевский р-н, г.о. Павловский Посад (6 титулов) | ВЭС | расчет филиала | 1636.96 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1629 |  |  |  | 1629 | ООО "ФАБИ" | 1954.8 | 1046.231 | 32009547032 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-22 | 2020-10-02 | 2020-10-09 | 2020-10-12 |  |  |  |  | 2020-10-16 | 23.10.2020 23.10.2020 23.10.2020 | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2021-03-07
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1635 |  |  |  | -
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ № 1 (с заменой вводов - 22 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-1114 ПС № 821 "Гребчиха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/о Дороховский, с. Красное, д. 7, к.н. 50:24:0060711:23 | Г | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ № 1 (с заменой вводов - 22 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-1114 ПС № 821 "Гребчиха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/о Дороховский, с. Красное, д. 7, к.н. 50:24:0060711:23 | ВЭС | расчет филиала | 141.08 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-22 | [7 empty] | 2020-10-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020-12-15
справочный | Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ № 1444 (замена т-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА) ПС № 89 "Авсюнино", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, д. Понарино, д. 196, к.н. 50:24:0060802:723 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ № 1444 (замена т-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА) ПС № 89 "Авсюнино", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, д. Понарино, д. 196, к.н. 50:24:0060802:723 | ВЭС | расчет филиала | 668.91 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-22 | [7 empty] | 2020-10-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2021-03-02
справочный | Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ № 1056 (замена т-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА) ПС № 740 "Анциферово", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, западнее д. Яковлевская, СТ "Садовод", уч. 14, к.н. 50:24:0080108:14 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ № 1056 (замена т-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА) ПС № 740 "Анциферово", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, западнее д. Яковлевская, СТ "Садовод", уч. 14, к.н. 50:24:0080108:14 | ВЭС | расчет филиала | 668.91 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-22 | [7 empty] | 2020-10-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2021-03-07
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 21 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-1347 ПС № 85 "Куровская", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Дороховское, п. Авсюнино, ул. Парковая, д. 16, к.н. 50:24:0090317:780 | Г | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 21 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-1347 ПС № 85 "Куровская", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Дороховское, п. Авсюнино, ул. Парковая, д. 16, к.н. 50:24:0090317:780 | ВЭС | расчет филиала | 113.28 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-22 | [7 empty] | 2020-10-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020-12-15
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 19 ВЛИ-0,4 кВ ТП-39 ПС № 626 "Экситон-аб.", в т.ч. ПИР, МО, г/о Павловский Посад, д. Власово, ул. Лесная, к.н. 50:17:0030507:392 | Г | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 19 ВЛИ-0,4 кВ ТП-39 ПС № 626 "Экситон-аб.", в т.ч. ПИР, МО, г/о Павловский Посад, д. Власово, ул. Лесная, к.н. 50:17:0030507:392 | ВЭС | расчет филиала | 11.09 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-22 | [7 empty] | 2020-10-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020-11-15
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 3/7 ВЛИ-0,4 кВ ТП-188 ПС № 626 "Экситон-аб.", в т.ч. ПИР, МО, г/о Павловский Посад, д. Ефимово, к.н. 50:17:0030809:1058 | Г | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 3/7 ВЛИ-0,4 кВ ТП-188 ПС № 626 "Экситон-аб.", в т.ч. ПИР, МО, г/о Павловский Посад, д. Ефимово, к.н. 50:17:0030809:1058 | ВЭС | расчет филиала | 33.69 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-22 | [7 empty] | 2020-10-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020-12-15
3542 | Общий | 0 | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС Озерский р-н (5 титулов) | ВЭС | расчет филиала | 5598.35 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 5571 |  |  |  | 5571 | ООО "ФАБИ" | 6685.2 | 3552.9734 | 32009547027 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-22 | 2020-10-02 | 2020-10-09 | 2020-10-12 |  |  |  |  | 2020-10-16 | 23.10.2020 23.10.2020 23.10.2020 | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2021-03-08
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 5592 |  |  |  | -
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (инв.№2040-3000039975) ПС № 703 "Туменская", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, вблизи д. Липитино, СНТ "Донское 1", уч. 78, к.н. 50:36:0020702:73 | Г | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (инв.№2040-3000039975) ПС № 703 "Туменская", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, вблизи д. Липитино, СНТ "Донское 1", уч. 78, к.н. 50:36:0020702:73 | ВЭС | расчет филиала | 31.18 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-22 | [7 empty] | 2020-10-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020-12-15
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-859 ПС № 168 "Фаустово", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, г/п Белоозерский, тер. "Золотая Слобода", д. 3/1, к.н. 50:29:0030102:4176 | Г | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-859 ПС № 168 "Фаустово", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, г/п Белоозерский, тер. "Золотая Слобода", д. 3/1, к.н. 50:29:0030102:4176 | ВЭС | расчет филиала | 13.61 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-22 | [7 empty] | 2020-10-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020-11-15
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от реконструированной ВЛ-0,4 кВ ПС № 703 "Туменская", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, д. Большое Уварово, ул. Новая, к.н. 50:36:0020710:195 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от реконструированной ВЛ-0,4 кВ ПС № 703 "Туменская", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, д. Большое Уварово, ул. Новая, к.н. 50:36:0020710:195 | ВЭС | расчет филиала | 536.79 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-22 | [7 empty] | 2020-10-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2021-03-08
справочный | Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 68 шт.) от ТП-37 (с заменой опор) ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, д. Санино, д. 61-А, кв. 2, к.н. 50:34:0050104:600 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 68 шт.) от ТП-37 (с заменой опор) ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, д. Санино, д. 61-А, кв. 2, к.н. 50:34:0050104:600 | ВЭС | расчет филиала | 4190.45 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-22 | [7 empty] | 2020-10-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2021-03-03
справочный | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ № 109 (замена т-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 703 "Туменская", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, д. Большое Уварово, ул. Новая, к.н. 50:36:0020710:195 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ № 109 (замена т-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 703 "Туменская", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, д. Большое Уварово, ул. Новая, к.н. 50:36:0020710:195 | ВЭС | расчет филиала | 826.32 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-22 | [7 empty] | 2020-10-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2021-03-08
3543 | Общий | 0 | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС Луховицкий р-н (3 титула) | ВЭС | расчет филиала | 2074.75 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2065 |  |  |  | 2065 | ООО "ФАБИ" | 2478 | 2478 | 32009547022 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-22 | 2020-10-02 | 2020-10-09 | 2020-10-12 |  |  |  |  | 2020-10-16 | 23.10.2020 23.10.2020 23.10.2020 | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020-11-16
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 2072 |  |  |  | -
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-38 ПС №768 "Гавриловская", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, ТОО «Нижне-Масловский», к.н. 50:35:0030404:1092 | Г | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-38 ПС №768 "Гавриловская", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, ТОО «Нижне-Масловский», к.н. 50:35:0030404:1092 | ВЭС | расчет филиала | 16.74 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-22 | [7 empty] | 2020-10-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020-11-15
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-534 ПС № 678 "Ларино", в т.ч. ПИР, МО, г. Луховицы, СНТ "Майское", уч. 109, к.н. 50:35:0040306:0266 | Г | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-534 ПС № 678 "Ларино", в т.ч. ПИР, МО, г. Луховицы, СНТ "Майское", уч. 109, к.н. 50:35:0040306:0266 | ВЭС | расчет филиала | 36.2 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-22 | [7 empty] | 2020-10-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020-11-15
справочный | Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. ВЛЗ-10 кВ фид. "Солчинский" ПС № 768 "Гавриловская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Луховицы, п. Врачово-Горки, СНТ "Садовод", уч. 54, к.н. 50:35:0030303:346 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. ВЛЗ-10 кВ фид. "Солчинский" ПС № 768 "Гавриловская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Луховицы, п. Врачово-Горки, СНТ "Садовод", уч. 54, к.н. 50:35:0030303:346 | ВЭС | расчет филиала | 2021.81 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-22 | [7 empty] | 2020-10-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020-11-16
3544 | Общий | 0 | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС Воскресенский р-н (5 титулов) | ВЭС | расчет филиала | 3093.35 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3078 |  |  |  | 3078 | ООО "ФАБИ" | 3693.6 | 3154.0854 | 32009547017 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-22 | 2020-10-02 | 2020-10-09 | 2020-10-12 |  |  |  |  | 2020-10-16 | 23.10.2020 23.10.2020 23.10.2020 | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2021-01-13
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 3090 |  |  |  | -
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-802 ПС №168 "Фаустово", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с. Фаустово, ул. 3 Интернационала, д. 25А , к.н. 50:29:0030303:6858 | Г | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-802 ПС №168 "Фаустово", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с. Фаустово, ул. 3 Интернационала, д. 25А , к.н. 50:29:0030303:6858 | ВЭС | расчет филиала | 11.09 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-22 | [7 empty] | 2020-10-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020-11-15
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-684 ПС №168 "Фаустово", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с. Юрасово, ул. Озерная, уч. 10, к.н. 50:29:0000000:129 | Г | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-684 ПС №168 "Фаустово", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с. Юрасово, ул. Озерная, уч. 10, к.н. 50:29:0000000:129 | ВЭС | расчет филиала | 22.39 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-22 | [7 empty] | 2020-10-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020-11-15
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-976 ПС № 590 "Федино", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенски й р-н, с/п Фединское, к.н. 50:29:0050210:802 | Г | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-976 ПС № 590 "Федино", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенски й р-н, с/п Фединское, к.н. 50:29:0050210:802 | ВЭС | расчет филиала | 14.86 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-22 | [7 empty] | 2020-10-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020-11-15
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4, сооруж. по дог. № В8-20-302-12601(864825) от 10.08.2020 ПС № 590 "Федино", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Фединское, к.н. 50:29:0050402:3625 | Г | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4, сооруж. по дог. № В8-20-302-12601(864825) от 10.08.2020 ПС № 590 "Федино", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Фединское, к.н. 50:29:0050402:3625 | ВЭС | расчет филиала | 36.83 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-22 | [7 empty] | 2020-10-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020-11-15
справочный | Строительство ТП-250 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 13 ПС № 590 "Федино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Фединское, к.н. 50:29:0050402:3704 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-250 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 13 ПС № 590 "Федино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Фединское, к.н. 50:29:0050402:3704 | ВЭС | расчет филиала | 3008.17 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-22 | [7 empty] | 2020-10-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2021-01-13
3545 | Общий | 0 | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС Щелковский (8 титулов) | ВЭС | расчет филиала | 4189.28 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 4168 |  |  |  | 4168 | ООО "Меридиан Энерго" | 5001.6 | 2754.5043 | 32009547012 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-22 | 2020-10-02 | 2020-10-09 | 2020-10-12 |  |  |  |  | 2020-10-16 | 23.10.2020 23.10.2020 23.10.2020 | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2021-03-03
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 4186 |  |  |  | -
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-302-12290(858145) от 02.08.2020 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, к.н. 50:14:0030111:1512 | Г | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-302-12290(858145) от 02.08.2020 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, к.н. 50:14:0030111:1512 | ВЭС | расчет филиала | 6.07 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-22 | [7 empty] | 2020-10-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020-11-15
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог.№ В8-20-302-11751(847202) от 23.07.2020 ТП-832 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н , к.н. 50:14:0030111:1312 | Г | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог.№ В8-20-302-11751(847202) от 23.07.2020 ТП-832 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н , к.н. 50:14:0030111:1312 | ВЭС | расчет филиала | 6.07 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-22 | [7 empty] | 2020-10-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020-11-15
справочный | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ направл. ТП-36-ТП-69 ПС № 828 "Огуднево", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Машино, к.н. 50:14:0010305:585 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ направл. ТП-36-ТП-69 ПС № 828 "Огуднево", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Машино, к.н. 50:14:0010305:585 | ВЭС | расчет филиала | 1118.03 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-22 | [7 empty] | 2020-10-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2021-03-03
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ по существующим опорам ВЛИ-0,4 кВ от КТП-7 ПС № 828 "Огуднево", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Машино, к.н. 50:14:0010305:585 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ по существующим опорам ВЛИ-0,4 кВ от КТП-7 ПС № 828 "Огуднево", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Машино, к.н. 50:14:0010305:585 | ВЭС | расчет филиала | 2289.16 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-22 | [7 empty] | 2020-10-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2021-03-03
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 7 ВЛИ-0,4 кВ ТП-938 ПС № 828 "Огуднево", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, ЗАО "СП "Фряновское", к.н. 50:14:0010505:302 | Г | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 7 ВЛИ-0,4 кВ ТП-938 ПС № 828 "Огуднево", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, ЗАО "СП "Фряновское", к.н. 50:14:0010505:302 | ВЭС | расчет филиала | 6.07 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-22 | [7 empty] | 2020-10-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020-11-15
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-20-302-13591(877966) от 20.08.2020 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, к.н. 50:14:0030206:737 | Г | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-20-302-13591(877966) от 20.08.2020 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, к.н. 50:14:0030206:737 | ВЭС | расчет филиала | 32.44 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-22 | [7 empty] | 2020-10-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020-12-15
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-302-13131(871055) от 14.08.2020 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, СПК "Новое Литвиново", к.н. 50:14:0030111:1361 | Г | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-302-13131(871055) от 14.08.2020 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, СПК "Новое Литвиново", к.н. 50:14:0030111:1361 | ВЭС | расчет филиала | 8.58 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-22 | [7 empty] | 2020-10-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020-12-15
справочный | Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ ответвл. от оп. 10/15 КВЛ-6 кВ ПП-7-ТП-4916 ПС № 419 "Минеральная", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, д. Русавкино-Романово, ул. Радио, д. 17-А, к.н. 50:15:0080604:356 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ ответвл. от оп. 10/15 КВЛ-6 кВ ПП-7-ТП-4916 ПС № 419 "Минеральная", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, д. Русавкино-Романово, ул. Радио, д. 17-А, к.н. 50:15:0080604:356 | ВЭС | расчет филиала | 722.85 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-22 | [7 empty] | 2020-10-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2021-01-07
3546 | Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ (с заменой вводов - 57 шт.) на ВЛИ-0,4 кВ ПС № 703 "Туменская", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, д. Большое Уварово, ул. Новая, к.н. 50:36:0020710:195 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ (с заменой вводов - 57 шт.) на ВЛИ-0,4 кВ ПС № 703 "Туменская", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, д. Большое Уварово, ул. Новая, к.н. 50:36:0020710:195 | ВЭС | расчет филиала | 3962.45 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3943 |  |  |  | 3943 | ООО "ФАБИ" | 4731.6 | 2400.5912 | 32009547008 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-22 | 2020-10-02 | 2020-10-09 | 2020-10-12 |  |  |  |  | 2020-10-16 | 2020-10-23 | 2020-10-16 | 2020-10-23 | 2021-03-08
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 3958 |  |  |  | -
3547 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 27/5 фид. "Бортниково" ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, д. Санино, д. 61-А, кв. 2, к.н. 50:34:0050104:600 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 27/5 фид. "Бортниково" ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, д. Санино, д. 61-А, кв. 2, к.н. 50:34:0050104:600 | ВЭС | расчет филиала | 1729.01 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1721 |  |  |  | 1721 | ООО "ФАБИ" | 2065.2 | 1087.7771 | 32009547006 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-22 | 2020-10-02 | 2020-10-09 | 2020-10-12 |  |  |  |  | 2020-10-16 | 2020-10-23 | 2020-10-16 | 2020-10-23 | 2021-03-03
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1727 |  |  |  | -
3548 | Строительство дополнительной 2 сек. шин КРУН-6 кВ ПС-110 кВ № 47 "Щелково", МО, Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Новая Фабрика, к.н. 50:14:0050501:2504 | Г | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по Строительство дополнительной 2 сек. шин КРУН-6 кВ ПС-110 кВ № 47 "Щелково", МО, Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Новая Фабрика, к.н. 50:14:0050501:2504 | ВЭС | расчет филиала | 521.95 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 519 |  |  |  | 519 | ООО "Меридиан Энерго" | 622.8 | 511.5857 | 32009547002 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-22 | 2020-10-02 | 2020-10-09 | 2020-10-12 |  |  |  |  | 2020-10-16 | 2020-10-23 | 2020-10-16 | 2020-10-23 | 2021-01-15
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 521 |  |  |  | -
3549 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ РП-14 ПС № 723 "Пойма", в т.ч. ПИР, МО, г/о Луховицы, п. Сельхозтехника, территория производственной базы, уч. 12, к.н. 50:35:0020401:1427 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ РП-14 ПС № 723 "Пойма", в т.ч. ПИР, МО, г/о Луховицы, п. Сельхозтехника, территория производственной базы, уч. 12, к.н. 50:35:0020401:1427 | ВЭС | расчет филиала | 602.99 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 600 |  |  |  | 600 | ООО "ФАБИ" | 720 | 720 | 32009543644 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-24 | 2020-10-01 | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  |  |  |  | 2020-10-03 | 2020-10-07 | 2020-10-03 | 2020-10-07 | 2020-10-07
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 602 |  |  |  | -
3550 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по договору ТП №Ю8-20-302-20540(873848)), ПС №246 "Ляхово", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Сырьево д Ю8-20-302-22365(893215) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по договору ТП №Ю8-20-302-20540(873848)), ПС №246 "Ляхово", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Сырьево д Ю8-20-302-22365(893215) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 897.91 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Техно инжиниринг" | 893.24 |  |  |  | 893.2399 | ООО "Техно инжиниринг" | 1071.89 | 1071.8879 | 32009541211 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-21 | 2020-09-30 | 2020-10-07 | 2020-10-08 |  |  |  |  | 2020-10-02 | 2020-10-19 | 2020-10-02 | 2020-10-19 | 2020-10-30
3551 | Модернизация РП-10 кВ №58 с установкой ячейки в РУ-10 кВ, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Сырьево д Ю8-20-302-22365(893215) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Модернизация РП-10 кВ №58 с установкой ячейки в РУ-10 кВ, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Сырьево д Ю8-20-302-22365(893215) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1201.84 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Техно инжиниринг" | 1195.35 |  |  |  | 1195.3481 | ООО "Техно инжиниринг" | 1434.42 | 1434.4177 | 32009541205 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-21 | 2020-09-30 | 2020-10-07 | 2020-10-08 |  |  |  |  | 2020-10-02 | 2020-10-19 | 2020-10-02 | 2020-10-19 | 2020-10-30
3552 | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ по сущ. трассе ВЛ-10 кВ ф.18 (от оп. №1 до оп. №49), ПС №400 "Ока" , в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Калиново д Ю8-19-303-6731(732983) | Г | 2021 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу:Реконструкция ВЛЗ-10 кВ по сущ. трассе ВЛ-10 кВ ф.18 (от оп. №1 до оп. №49), ПС №400 "Ока" , в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Калиново д Ю8-19-303-6731(732983) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 526.7 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 524.06 |  |  |  | 524.0645 | ООО "ЭлектроГарант" | 628.88 | 81.0748 | 32009541198 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-23 | 2020-09-30 | 2020-10-07 | 2020-10-08 |  |  |  |  | 2020-10-19 | 2020-10-26 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2021-09-07
3553 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "Балковский с РП-5", ПС №447 "Пущино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Большое Грызлово д Ю8-20-302-22471(897321) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "Балковский с РП-5", ПС №447 "Пущино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Большое Грызлово д Ю8-20-302-22471(897321) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 982.18 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 977.27 |  |  |  | 977.271 | ООО "ЭлектроГарант" | 1172.73 | 1172.7252 | 32009541194 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-21 | 2020-09-30 | 2020-10-07 | 2020-10-08 |  |  |  |  | 2020-10-02 | 2020-10-19 | 2020-10-02 | 2020-10-19 | 2020-10-30
3554 | Реконструкция ПС-110/35/10кВ Кунья (№823) Расширение 1-ой с.ш. РУ-10кВ с установкой 1. яч., в т.ч. ПИР, 141313, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Шеметово с, д. Сахарово, земельный участок с кадастровым номером 50:05:0020331:1 | J_I-216556 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ПС-110/35/10кВ Кунья (№823) Расширение 1-ой с.ш. РУ-10кВ с установкой 1. яч., в т.ч. ПИР, 141313, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Шеметово с, д. Сахарово, земельный участок с кадастровым номером 50:05:0020331:1 | СЭС | ССР | 1498.83 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1491.34 |  |  |  | 1491.3367 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1789.6 | 1789.604 | 32009540789 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-21 | 2020-09-30 | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  |  |  |  | 2020-11-09 | 2020-10-26 | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020-12-28
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1498.8 |  |  |  | -
3555 | Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.18/ПС -128 ПС 110 кВ №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, Внуковская ул. | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.18/ПС -128 ПС 110 кВ №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, Внуковская ул. | СЭС | ориентировочный расчет | 992.81 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 990.31 |  |  |  | 990.3083 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1188.37 | 490.4384 | 32009540798 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-21 | 2020-09-30 | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  |  |  |  | 2020-11-09 | 2020-10-26 | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2021-03-15
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 992.8 |  |  |  | -
3556 | Реконструкция ЛР-66 ф.35 с заменой на АСП-10 кВ, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с/пос. Семеновское, в р-не Торбеево д Ю8-19-302-2024(925962) | Г | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Реконструкция ЛР-66 ф.35 с заменой на АСП-10 кВ, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с/пос. Семеновское, в р-не Торбеево д Ю8-19-302-2024(925962) | ЮЭС | ССР | 516.73 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 513.75 |  |  |  | 513.75 | ООО "ФАБИ" | 616.5 | 616.5 | 32009541242 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-17 | 2020-09-30 | 2020-10-07 | 2020-10-08 |  |  |  |  | 2020-09-22 | 2020-10-26 | 2020-09-22 | 2020-10-26 | 2020-12-29
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 516.73 |  |  |  | -
3557 | "Приобретение Многофункциональных бурильно-крановых машин TAURUS (KANGLIM, МРК-750А4) на шасси КАМАЗ-43118 (43502) для областных филиалов (Реновация 2019 - 2021) (14 шт.(прочие))" | J_P-003390 | 2022 | ТС | Поставка многофункциональных бурильно-крановых машин на шасси КАМАЗ-43118 или аналог (ЗНТ 062-0012652) | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 89727.75 | ВЗ | ОК ЕП | 4 | 4 | ООО "АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД "ГЕФ" | 89100 |  |  |  | 89100 | ООО "АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД "ГЕФ" | 106920 | 106920 | 32009571325 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-28 | 2020-10-12 | 2020-10-29 | 2020-12-04 |  |  |  |  | 2020-11-27 | 2020-12-22 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | Выписка 108 от 14.12.2020 (ЕУ) 004
участник | [12 empty] | Участник № 496943 |  | Участник № 496943 |  |  | -
участник | [12 empty] | Участник № 496924 |  | Участник № 496924 |  |  | -
участник | [12 empty] | Участник № 495594 |  | Участник № 495594 |  |  | -
3558 | - | 0 | - | ТС | Поставка легковых автомобилей повышенной проходимости (ЗНТ 062-0012657) | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 53864.26 | ВЗ | ОК ЕП | 2 | 2 | ООО "МА МОТОРС" | 52469.57 |  |  |  | 52469.5667 | ООО "МА МОТОРС" | 62963.48 | 62963.48 | 32009564847 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-20 | 2020-10-08 | 2020-10-26 | 2020-11-27 |  |  |  |  | 2020-11-24 | 2020-12-14 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | Выписка 107 от 10.12.2020 (ЕУ) 013
участник | [12 empty] | ООО "НЭТСТОР" | 0 | ООО "НЭТСТОР" |  |  | -
справочный | "Приобретение Автомобилей легковых повышенной проходимости 4х4 МКП для областных филиалов (Реновация 2019 - 2021) (59 шт.(прочие))" | J_P-003420 | 2021 | ТС | Поставка легковых автомобилей повышенной проходимости (ЗНТ 062-0012657) по титулу: "Приобретение Автомобилей легковых повышенной проходимости 4х4 МКП для областных филиалов (Реновация 2019 - 2021) (59 шт.(прочие))" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 40520.49 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-20 |  |  | 2020-11-27 |  |  |  |  | 2020-11-24 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31
справочный | "Приобретение Автомобилей Renault Duster 2,0 АКП для московских филиалов (Реновация 2019 - 2021) (3 шт.(прочие))" | J_P-003420 | 2021 | ТС | Поставка легковых автомобилей повышенной проходимости (ЗНТ 062-0012657) по титулу: "Приобретение Автомобилей Renault Duster 2,0 АКП для московских филиалов (Реновация 2019 - 2021) (3 шт.(прочие))" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 1093.86 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-20 |  |  | 2020-11-27 |  |  |  |  | 2020-11-24 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020-12-21
справочный | "Приобретение Автомобилей Renault Duster 2,0 АКП или аналогов для областных филиалов (Реновация 2019 - 2021) (20 шт.(прочие)) | J_P-003420 | 2021 | ТС | Поставка легковых автомобилей повышенной проходимости (ЗНТ 062-0012657) по титулу: "Приобретение Автомобилей Renault Duster 2,0 АКП или аналогов для областных филиалов (Реновация 2019 - 2021) (20 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 12249.9 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-20 |  |  | 2020-11-27 |  |  |  |  | 2020-11-24 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31
3559 | - | 0 | - | ТС | Поставка экскаваторов-погрузчиков (ЗНТ 062-0012658) | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 18800.34 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО "СТРОЙСЕРВИС ДВ" | 16733.33 |  |  |  | 16733.3333 | ООО "СТРОЙСЕРВИС ДВ" | 20080 | 20080 | 32009564822 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-20 | 2020-10-08 | 2020-10-16 | 2020-11-25 |  |  |  |  | 2020-11-16 | 2020-12-09 | 2020-11-16 | 2020-12-09 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК-ОБЬ" | 18333.33 |  |  |  | -
справочный | "Приобретение Экскаваторов-погрузчиков ELAZ-BL-880 (Terex TLB-825, New Holland B90B) или аналог, с гидромолотом для областных филиалов (Реновация 2019 - 2021) (8 шт.(прочие)) " | J_P-003427 | 2020 | ТС | Поставка экскаваторов-погрузчиков (ЗНТ 062-0012658) по титулу: "Приобретение Экскаваторов-погрузчиков ELAZ-BL-880 (Terex TLB-825, New Holland B90B) или аналог, с гидромолотом для областных филиалов (Реновация 2019 - 2021) (8 шт.(прочие)) " | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 14100.25 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-20 |  |  | 2020-11-25 |  |  |  |  | 2020-11-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-12-31
справочный | "Приобретение Тракторная техника (2 Шт.)" | J_P-003427 | 2020 | ТС | Поставка экскаваторов-погрузчиков (ЗНТ 062-0012658) по титулу: "Приобретение Тракторная техника (2 Шт.)" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 4700.08 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-20 |  |  | 2020-11-25 |  |  |  |  | 2020-11-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-12-31
3560 | "Приобретение Автомобильных кранов КС-35719-1-02 (16 тонн) на шасси КАМАЗ-43253 для московских филиалов (Реновация 2019 - 2021) (2 шт.(прочие))" | J_P-003372 | 2021 | ТС | Поставка автомобильного крана на шасси КАМАЗ-43253 или аналог (ЗНТ 062-0012651) | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 7073.33 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТЕХИНКОМ" | 7073 |  |  |  | 7073 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТЕХИНКОМ" | 8487.6 | 8487.6 | 32009564890 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-20 | 2020-10-08 | 2020-10-16 | 2020-11-18 |  |  |  |  | 2020-11-20 | 2020-12-07 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | Выписка №105 от 04.12.2020 (012) ЕУ
участник | [12 empty] | Участник № 487944 |  | Участник № 487944 |  |  | -
3561 | "Приобретение Автотопливозаправщиков (маслозаправщик) 56142-10-35 на шасси КАМАЗ-43118 (2 отсека) для областных филиалов (Реновация 2019 - 2021) (2 шт.(прочие))" | J_P-003446 | 2021 | ТС | Поставка автотопливозаправщика на шасси КАМАЗ или аналог (ЗНТ 062-0012661) | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 6803.79 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "РАРИТЭК АВТОКОМПЛЕКТ" | 5250 |  |  |  | 5250 | ООО "РАРИТЭК АВТОКОМПЛЕКТ" | 6300 | 6300 | 32009564937 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-20 | 2020-10-08 | 2020-10-16 | 2020-11-20 |  |  |  |  | 2020-11-16 | 2020-12-10 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТЕХИНКОМ" | 6750 |  |  |  | -
3562 | Приобретение Автобусов ПАЗ-320405-04 Vector Next или аналог (не менее 24 мест) для московских филиалов (Реновация 2019 - 2021) (2 шт.(прочие)) | J_P-003416 | 2020 | ТС | Поставка автобуса ПАЗ или аналога (ЗНТ 062-0012656) | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 4054.16 | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | ООО "МОСТЕХАВТО" | 3625 |  |  |  | 3625 | ООО "МОСТЕХАВТО" | 4350 | 4350 | 32009564953 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-28 | 2020-10-08 | 2020-10-16 | 2020-11-20 |  |  |  |  | 2020-11-30 | 2020-12-03 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОСЕЙЛ" | 3810.83 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "АВТОДОП-НН" | 3806.67 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТЕХИНКОМ" | 4041.66 |  |  |  | -
3563 | Приобретение Автокомпрессоров Atlas Copco на шасси Hyundai HD-78 для московских филиалов (Реновация 2019 - 2021) (3 шт.(прочие)) | J_P-003447 | 2021 | ТС | Поставка автокомпрессоров на шасси Hyundai HD-78 или аналог (ЗНТ 062-0012662) | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 10750 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ЗАО КПФ "АРГО" | 10724 |  |  |  | 10724 | ЗАО КПФ "АРГО" | 12868.8 | 12868.8 | 32009564983 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-28 | 2020-10-08 | 2020-10-16 | 2020-11-13 |  |  |  |  | 2020-11-30 | 2020-11-26 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31
3564 |  | 0 |  | МТРиО | Поставка линейных изоляторов для нужд филиалов ПАО "Россети Московский регион" (ЗНТ 062-0012528) | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 1498.43 | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | АО "ЮАИЗ" | 1492.14 |  |  |  | 1492.1417 | АО "ЮАИЗ" | 1790.57 | 351.7191 | 32009571648 | b2b-moesk.ru | 2020-09-25 | 2020-10-12 | 2020-10-22 | 2020-11-20 |  |  |  |  | 2020-11-20 | 2020-12-09 | 2020-11-30 | 2020-12-09 | 2020-12-09
участник | [12 empty] | ООО "ГЗЭ" | 1492.52 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "УНИКАБ" | 1456.76 | ООО "УНИКАБ" |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ТД "ТЭХ" | 1492.5 | ООО "ТД "ТЭХ" |  |  | -
справочный |  | 0 |  | МТРиО | Поставка линейных изоляторов для нужд филиалов ПАО "Россети Московский регион" (ЗНТ 062-0012528) | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 511.85 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-25 |  |  | 2020-11-20 |  |  |  |  | 2020-11-20 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-11-30
справочный | Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЮЭС в 2020г. | 0 | 2020 | МТРиО | Поставка линейных изоляторов для нужд филиалов ПАО "Россети Московский регион" (ЗНТ 062-0012528) по титулу "Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЮЭС в 2020г." | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 578.41 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-25 |  |  | 2020-11-20 |  |  |  |  | 2020-11-20 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-11-30
справочный | Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЗЭС в 2020г. | 0 | 2020 | МТРиО | Поставка линейных изоляторов для нужд филиалов ПАО "Россети Московский регион" (ЗНТ 062-0012528) по титулу "Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЗЭС в 2020г." | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 408.17 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-25 |  |  | 2020-11-20 |  |  |  |  | 2020-11-20 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-11-30
3565 |  | 0 | - | МТРиО | Поставка комплектов поисковой аппаратуры (ЗНТ 062-0012505) | ПАО "РМР" | Согласно техническому заданию | 778.96 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "АНГСТРЕМ" | 778.96 |  |  |  | 778.9583 | ООО "АНГСТРЕМ" | 934.75 | 934.75 | 32009571752 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-18 | 2020-10-12 | 2020-10-20 | 2020-12-02 |  |  |  |  | 2020-11-28 | 2020-12-21 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОТРЕЙД" | 778.96 |  |  |  | -
справочный | Приобретение Комплект поисковый КП 500 К в кейсе (1 Шт.) | H_P-001567 | 2020 | МТРиО | Поставка комплектов поисковой аппаратуры (ЗНТ 062-0012505) по титулу "Приобретение Комплект поисковый КП 500 К в кейсе (1 Шт.)" | ПАО "РМР" | Согласно техническому заданию | 389.48 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-18 |  |  | 2020-12-02 |  |  |  |  | 2020-11-28 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31
справочный | Приобретение Поисковый комплект КП-500К с кейсом (1 Шт.) | H_P-001567 | 2020 | МТРиО | Поставка комплектов поисковой аппаратуры (ЗНТ 062-0012505) по титулу "Приобретение Поисковый комплект КП-500К с кейсом (1 Шт.)" | ПАО "РМР" | Согласно техническому заданию | 389.48 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-18 |  |  | 2020-12-02 |  |  |  |  | 2020-11-28 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31
3566 | Приобретение Тепловизора для нужд СПС (4 шт.) | J_P-003146 | 2020 | МТРиО | Поставка тепловизионных камер (ЗНТ 062-0012702) по титулу "Приобретение Тепловизора для нужд СПС (4 шт.)" | ПАО "РМР" | Согласно техническому заданию | 2144.72 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "СОВРЕМЕННЫЕ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ" | 1666.16 |  |  |  | 1666.1583 | ООО "СОВРЕМЕННЫЕ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ" | 1999.39 | 1999.39 | 32009572118 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-18 | 2020-10-12 | 2020-10-23 | 2020-11-18 |  |  |  |  | 2020-11-13 | 2020-11-30 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-21
участник | [12 empty] | ООО "ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННОГО ИНСТРУМЕНТА" | 1673.82 |  |  |  | -
3567 | Приобретение материалов для обеспечения работ по тарифному ТП хозспособом на филиале МКС | Г | 2020 | МТРиО | Поставка уплотнителей кабеля (ЗНТ 062-0012638) по титулу "Приобретение материалов для обеспечения работ по тарифному ТП хозспособом на филиале МКС" | ПАО "РМР" | Согласно техническому заданию | 602.25 | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | ООО "КОМПАНИЯ АЛЬЯНС-КАБЕЛЬ" | 448.81 |  |  |  | 448.8167 | ООО "КОМПАНИЯ АЛЬЯНС-КАБЕЛЬ" | 538.58 | 538.58 | 32009572441 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-29 | 2020-10-12 | 2020-10-20 | 2020-11-27 |  |  |  |  | 2020-11-24 | 2020-12-08 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-15
участник | [12 empty] | ООО "СЕРВИС ПЛЮС" | 581.37 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬФАКОМ" | 495.5 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | Участник № 489920 |  | Участник № 489920 |  |  | -
3568 | Доработка автоматизированной системы управления финансово-хозяйственной деятельности (АСУ ФХД) в части автоматизации казначейских операций: разработка сетевой отчетости, учет всех видов финансового обеспечения, валютный контроль (IT-006) (1 шт.(прочие)) | J_I-215697 | 2026 | работы | Выполнение работ по модернизации автоматизированной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «Россети Московский регион» в части автоматизации казначейских операций | ПАО "РМР" | ТКП | 31169.59 | ОК | ОК | 2 | 2 | ООО "ПРИКЛАДНЫЕ РЕШЕНИЯ" | 30904.17 |  |  |  | 30904.1667 | ООО "Прикладные решения" | 37085 | 3163.6493 | 32009564976 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-28 | 2020-10-08 | 2020-10-26 | 2020-11-27 |  |  |  |  | 2020-12-13 | 2020-12-11 | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2021-07-12
участник | [12 empty] | ООО "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" | 31000.03 |  |  |  | -
3569 | Доработка автоматизированной системы мониторинга и контроля инвестиционных проектов (АС МКИП): подсистемы управления данными проектов КС, календарно-сетевое и сметное планирование, управление документами проекта, формирование отчетности (IT-008) (1 шт.(прочие)) | J_I-215699 | 2026 | работы | Выполнение работ по развитию автоматизированной системы мониторинга и контроля исполнения инвестиционной программы для нужд ПАО "Россети Московский регион" | ПАО "РМР" | ТКП | 71324.25 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" | 71148.08 |  |  |  | 71148.0766 | ООО "Интеллектуальные системы" | 85377.69 | 5040.7493 | 32009562142 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-28 | 2020-10-08 | 2020-10-26 | 2020-12-02 |  |  |  |  | 2020-12-13 | 2020-12-15 | 2020-12-13 | 2020-12-15 | 2021-09-12
участник | [12 empty] | ООО "РИД-ИНФО" | 71224.39 |  |  |  | -
3570 | Приобретение АРМ и офисной техники (404 АРМ Intel Core i5, 16 Гбайт RAM, 1 Tбайт SATA, монитор 24”, usb клавиатура, usb мышь; 18 МФУ цветное А3, 70 стр/мин. с тандемным модулем), этап №2 | J_P-002658 | 2020 | Услуги | Модернизация парка периферийной и офисной техники исполнительного аппарата ПАО «Россети Московский регион» | ПАО "РМР" | ТКП | 50831.03 | ОК | ОК | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ЛОДЖИК" | 50022.5 |  |  |  | 50022.5 | ООО "Техно Лоджик" | 60027 | 9004.05 | 32009564922 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-28 | 2020-10-08 | 2020-10-26 | 2020-11-25 |  |  |  |  | 2020-12-13 | 2020-12-10 | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2021-04-12
участник | [12 empty] | ООО "КОМЛОДЖИК" | 50747.95 |  |  |  | -
3571 | Реконструкция системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции административно-производственного здания СРСЭО МКС - филиал ПАО «МОЭСК», в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Голубинская, д.10 (1 шт.(прочие)) | H_I-169730 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции административно-производственного здания СРСЭО МКС - филиал ПАО «МОЭСК», в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Голубинская, д.10 (1 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 740.34 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 732.94 |  |  |  | 732.9417 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 879.53 |  | 32009562135 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-25 | 2020-10-08 | 2020-10-16 | 2020-12-29 |  |  |  |  | 2020-11-04 | 2021-01-18 | 2020-11-04 | 2021-01-18 | 2021-12-31
3572 | Модернизация ПС 110 кВ № 331 "Бородино"" с заменой 2-х масляных выключателей 110 кВ на элегазовые, в т.ч. ПИР. МО, Можайский р-н, пгт Можайск-3 (2 шт.(РУ); 1 666 кв.м.) | J_I-221751 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Модернизация ПС 110 кВ № 331 "Бородино"""" с заменой 2-х масляных выключателей 110 кВ на элегазовые, в т.ч. ПИР. МО, Можайский р-н, пгт Можайск-3 (2 шт.(РУ); 1 666 кв.м.) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6125.73 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 3 | 3 | ООО "СтройЭнергоКом" | 6119.61 |  |  |  | 6119.6083 | ООО "СтройЭнергоКом" | 7343.53 |  | 32009564841 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-16 | 2020-10-08 | 2020-10-19 | 2020-10-30 |  |  |  |  | 2020-10-20 | 27.11.2020 27.11.2020 | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2022-01-31 |  | Выписка 004 от 10.11.2020 (97) ЕУ
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" |  | ООО "АЛЬТАИР" |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" |  | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" |  |  | -
3573 | Модернизация ПС 110 кВ № 392 "Верея"" с заменой 2-х масляных выключателей 110 кВ на элегазовые, в т.ч. ПИР. МО, Наро-Фоминский р-н, гп Верея, г.Верея, ул. Боровская, сооружение № 45 (2 шт.(РУ); 1 666 кв.м.) | J_I-221752 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Модернизация ПС 110 кВ № 392 "Верея"""" с заменой 2-х масляных выключателей 110 кВ на элегазовые, в т.ч. ПИР. МО, Наро-Фоминский р-н, гп Верея, г.Верея, ул. Боровская, сооружение № 45 (2 шт.(РУ); 1 666 кв.м.) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6125.73 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 3 | 3 | ООО "СтройЭнергоКом" | 6119.61 |  |  |  | 6119.6083 | ООО "СтройЭнергоКом" | 7343.53 |  | 32009564843 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-16 | 2020-10-08 | 2020-10-19 | 2020-10-30 |  |  |  |  | 2020-10-20 | 27.11.2020 27.11.2020 | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2022-01-31 |  | Выписка 005 от 10.11.2020 (97) ЕУ
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" |  | ООО "АЛЬТАИР" |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" |  | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" |  |  | -
3574 | Модернизация ПС 110 кВ № 556 "Кукарино"" с заменой 2-х масляных выключателей 110 кВ на элегазовые, в т.ч. ПИР. МО, Можайский р-н, гп Можайск, д. Заречная слобода (2 шт.(РУ); 1 666 кв.м.) | J_I-221754 | 2024 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Модернизация ПС 110 кВ № 556 "Кукарино"""" с заменой 2-х масляных выключателей 110 кВ на элегазовые, в т.ч. ПИР. МО, Можайский р-н, гп Можайск, д. Заречная слобода (2 шт.(РУ); 1 666 кв.м.) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6125.73 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 3 | 3 | ООО "СтройЭнергоКом" | 6119.61 |  |  |  | 6119.6083 | ООО "СтройЭнергоКом" | 7343.53 |  | 32009564844 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-16 | 2020-10-08 | 2020-10-19 | 2020-10-30 |  |  |  |  | 2020-10-20 | 27.11.2020 27.11.2020 | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2022-01-31 |  | Выписка 006 от 10.11.2020 (97) ЕУ
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" |  | ООО "АЛЬТАИР" |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" |  | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" |  |  | -
3575 | Модернизация ПС 110 кВ № 158 "Мишуково"" с заменой 3-х масляных выключателей 110 кВ на элегазовые, в т.ч. ПИР. МО, Можайский р-н, гп Можайск, д. Заречная слобода (3 шт.(РУ); 2 499 кв.м.; 3 шт.(прочие)) | J_I-221755 | 2025 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Модернизация ПС 110 кВ № 158 "Мишуково"""" с заменой 3-х масляных выключателей 110 кВ на элегазовые, в т.ч. ПИР. МО, Можайский р-н, гп Можайск, д. Заречная слобода (3 шт.(РУ); 2 499 кв.м.; 3 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 7362.27 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 3 | 3 | ООО "СтройЭнергоКом" | 7354.9 |  |  |  | 7354.9083 | ООО "СтройЭнергоКом" | 8825.89 |  | 32009564846 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-16 | 2020-10-08 | 2020-10-19 | 2020-10-30 |  |  |  |  | 2020-10-20 | 27.11.2020 27.11.2020 | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2022-01-31 |  | Выписка 007 от 10.11.2020 (97) ЕУ
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" |  | ООО "АЛЬТАИР" |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" |  | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" |  |  | -
3576 | Модернизация ПС 110 кВ № 732 "Мухино"" с заменой 2-х масляных выключателей 110 кВ на элегазовые, в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, п Тучково, ул. Восточнаяа (2 шт.(РУ); 1 666 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | J_I-221756 | 2024 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Модернизация ПС 110 кВ № 732 "Мухино"""" с заменой 2-х масляных выключателей 110 кВ на элегазовые, в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, п Тучково, ул. Восточнаяа (2 шт.(РУ); 1 666 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6125.73 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 3 | 3 | ООО "СтройЭнергоКом" | 6119.61 |  |  |  | 6119.6083 | ООО "СтройЭнергоКом" | 7343.53 |  | 32009564848 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-16 | 2020-10-08 | 2020-10-19 | 2020-10-30 |  |  |  |  | 2020-10-20 | 27.11.2020 27.11.2020 | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2022-01-31 |  | Выписка 008 от 10.11.2020 (97) ЕУ
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" |  | ООО "АЛЬТАИР" |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" |  | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" |  |  | -
3577 | Модернизация ПС 110 кВ № 418 "Руза"" с заменой 2-х масляных выключателей 110 кВ на элегазовые, в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, г. Руза (2 шт.(РУ); 1 666 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | J_I-221757 | 2025 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Модернизация ПС 110 кВ № 418 "Руза"""" с заменой 2-х масляных выключателей 110 кВ на элегазовые, в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, г. Руза (2 шт.(РУ); 1 666 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6354.39 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 3 | 3 | ООО "СтройЭнергоКом" | 6348.04 |  |  |  | 6348.0417 | ООО "СтройЭнергоКом" | 7617.65 |  | 32009564849 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-16 | 2020-10-08 | 2020-10-19 | 2020-11-03 |  |  |  |  | 2020-10-20 | 02.12.2020 02.12.2020 | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2023-01-31 |  | Выписка 021 от 17.11.2020 (99) ЕУ
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" |  | ООО "АЛЬТАИР" |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" |  | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" |  |  | -
3578 | Модернизация ПС 110 кВ № 381 "Хващевская"" с заменой 2-х масляных выключателей 110 кВ на элегазовые, в т.ч. ПИР. МО, Можайский р-н, сп Замошинское, д Хващевка (2 шт.(РУ); 1 600 п.м.; 2 шт.(прочие)) | J_I-221759 | 2024 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Модернизация ПС 110 кВ № 381 "Хващевская"""" с заменой 2-х масляных выключателей 110 кВ на элегазовые, в т.ч. ПИР. МО, Можайский р-н, сп Замошинское, д Хващевка (2 шт.(РУ); 1 600 п.м.; 2 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6354.39 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 3 | 3 | ООО "СтройЭнергоКом" | 6348.04 |  |  |  | 6348.0417 | ООО "СтройЭнергоКом" | 7617.65 |  | 32009564850 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-16 | 2020-10-08 | 2020-10-19 | 2020-11-03 |  |  |  |  | 2020-10-20 | 02.12.2020 02.12.2020 | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2024-01-31 |  | Выписка 022 от 17.11.2020 (99) ЕУ
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" |  | ООО "АЛЬТАИР" |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" |  | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" |  |  | -
3579 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-292 с/х «Барыбино», ПС №491 "Прудная"", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, п. Барыбино (насел. местность) | J_I-221973 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-292 с/х «Барыбино», ПС №491 "Прудная"", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, п. Барыбино (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 1748.87 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1738.37 |  |  |  | 1738.375 | ООО "Техно инжиниринг" | 2086.05 |  | 32009559883 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-25 | 2020-10-07 | 2020-10-14 | 2020-10-16 |  |  |  |  | 2020-10-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1748.87 |  |  |  | -
3580 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-303, ПС №491 "Прудная"", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д. Данилово (насел. местность) | J_I-221975 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-303, ПС №491 "Прудная"", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д. Данилово (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 1151.11 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1144.43 |  |  |  | 1144.4333 | ООО "Техно инжиниринг" | 1373.32 |  | 32009559887 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-25 | 2020-10-07 | 2020-10-14 | 2020-10-16 |  |  |  |  | 2020-10-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1151.11 |  |  |  | -
3581 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.9 с РП-23 оп.29-37, ПС №491 "Прудная"", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д. Повадино (насел. местность) | J_I-222090 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.9 с РП-23 оп.29-37, ПС №491 "Прудная"", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д. Повадино (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 1694.48 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1684.99 |  |  |  | 1684.9833 | ООО "Техно инжиниринг" | 2021.98 |  | 32009559894 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-25 | 2020-10-07 | 2020-10-14 | 2020-10-16 |  |  |  |  | 2020-10-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1694.48 |  |  |  | -
3582 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-9 оп.35-51, ПС-721 "Ям"", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д. Шестово (насел. местность) | J_I-222097 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-9 оп.35-51, ПС-721 "Ям"", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д. Шестово (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 1483.85 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1476.13 |  |  |  | 1476.1333 | ООО "Техно инжиниринг" | 1771.36 |  | 32009559899 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-25 | 2020-10-07 | 2020-10-14 | 2020-10-16 |  |  |  |  | 2020-10-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1483.85 |  |  |  | -
3583 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с МТП-205, ПС №246 "Ляхово"", ВЛ-0,4 кВ с ТП-176, ВЛ-0,4 кВ с ТП-177, ПС №698 "Ситня", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н (насел. местность) | J_I-222047 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с МТП-205, ПС №246 "Ляхово"", ВЛ-0,4 кВ с ТП-176, ВЛ-0,4 кВ с ТП-177, ПС №698 "Ситня", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 10395.2 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭлектроГарант" | 10341.14 |  | 1 | 10341.14 | 10341.1417 | ООО "ЭлектроГарант" | 12409.37 | 12409.37 | 32009559153 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-25 | 2020-10-07 | 2020-10-14 | 2020-10-21 |  |  |  |  | 2020-10-29 | 2020-11-09 | 2020-10-29 | 2020-11-09 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 10395.2 |  |  | 10395.2 | -
3584 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.4 с РП-32 оп.1-18, ПС №246 "Ляхово"", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, с. Ильинское (насел. местность) | J_I-222102 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.4 с РП-32 оп.1-18, ПС №246 "Ляхово"", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, с. Ильинское (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 3367.76 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 3349.57 |  |  |  | 3349.575 | ООО "Техно инжиниринг" | 4019.49 |  | 32009559904 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-25 | 2020-10-07 | 2020-10-14 | 2020-10-16 |  |  |  |  | 2020-10-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 3367.76 |  |  |  | -
3585 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.30 ПС № 235 "Починки"", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н (17,655 км) | J_I-222699 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.30 ПС № 235 "Починки"", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н (17,655 км) | ПАО "РМР" | ССР | 21807.31 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 21700 |  | 1 | 21700 | 21700 | ООО "ФАБИ" | 26040 | 26040 | 32009559158 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-21 | 2020-10-07 | 2020-10-14 | 2020-10-21 |  |  |  |  | 2020-10-25 | 2020-11-06 | 2020-10-25 | 2020-11-06 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 21807.31 |  |  | 21807.31 | -
3586 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП 176 (с заменой опор, провода и вводов в здания), в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, дер. Доброволец (2,593 км; 32 т.у.) | J_I-222717 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП 176 (с заменой опор, провода и вводов в здания), в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, дер. Доброволец (2,593 км; 32 т.у.) | ПАО "РМР" | ССР | 3150.34 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3133.01 |  |  |  | 3133.0167 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3759.62 | 313.3017 | 32009559697 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-21 | 2020-10-07 | 2020-10-14 | 2020-10-16 |  |  |  |  | 2020-10-25 | 2020-10-26 | 2020-10-25 | 2020-10-26 | 2022-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 3150.34 |  |  |  | -
3587 | Модернизация ВЛ 6-10 кВ (замена деревянных опор на ж/б и неизолированного провода на СИП-3) на ВЛ-10 кВ ф. 43 ПС-545, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (0,603 км) | J_I-224184 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Модернизация ВЛ 6-10 кВ (замена деревянных опор на ж/б и неизолированного провода на СИП-3) на ВЛ-10 кВ ф. 43 ПС-545, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (0,603 км) | ПАО "РМР" | ССР | 3266.27 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3248.3 |  |  |  | 3248.3 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3897.96 | 324.83 | 32009559705 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-21 | 2020-10-07 | 2020-10-14 | 2020-10-16 |  |  |  |  | 2020-10-25 | 2020-10-26 | 2020-10-25 | 2020-10-26 | 2022-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 3266.27 |  |  |  | -
3588 | Модернизация ПС 220/110/10 №840 Омега с заменой существующих масляных выключателей 630 А на вакуумные выключатели 1600 А в ячейках РУ-10кВ 5 сек. №507 и 6 сек. (0,008 МВА; 2 шт.(РУ)) | H_I-186160 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ПС 220/110/10 №840 Омега с заменой существующих масляных выключателей 630 А на вакуумные выключатели 1600 А в ячейках РУ-10кВ 5 сек. №507 и 6 сек. (0,008 МВА; 2 шт.(РУ)) | ПАО "РМР" | ССР | 2055.09 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2044.41 |  |  |  | 2044.4083 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2453.29 | 331.3686 | 32009559879 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-01 | 2020-10-07 | 2020-10-14 | 2020-10-16 |  |  |  |  | 2020-11-04 | 2020-10-26 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2053.04 |  |  |  | -
3589 | Общий | 0 | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС Волоколамского р-на (9 объектов (СИП-3)) | ПАО "РМР" | ССР | 26081.51 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Инженерное бюро" | 25768.53 |  | 1 | 25718.46 | 25718.4583 | ООО "Инженерное бюро" | 30862.15 | 30862.15 | 32009560759 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-30 | 2020-10-07 | 2020-10-14 | 2020-10-21 |  |  |  |  | 2020-11-03 | 12.11.2020 12.11.2020 12.11.2020 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 25786.79 |  |  | 25786.79 | -
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 25778.97 |  |  | 25778.97 | -
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.6 ПС-627, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Спасс (1,96 км) | J_I-221762 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.6 ПС-627, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Спасс (1,96 км) | ПАО "РМР" | ССР | 3613.93 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-30 |  |  | 2020-10-21 |  |  |  |  | 2020-11-03 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.4 РП-6, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Холстниково (1,4 км) | J_I-221764 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.4 РП-6, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Холстниково (1,4 км) | ПАО "РМР" | ССР | 2530.93 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-30 |  |  | 2020-10-21 |  |  |  |  | 2020-11-03 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.7 ПС-165, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Судниково - д.Чертаново (2,24 км) | J_I-221765 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.7 ПС-165, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Судниково - д.Чертаново (2,24 км) | ПАО "РМР" | ССР | 4421.54 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-30 |  |  | 2020-10-21 |  |  |  |  | 2020-11-03 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.5 ПС-408, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Калеево (0,77 км) | J_I-221770 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.5 ПС-408, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Калеево (0,77 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1601.8 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-30 |  |  | 2020-10-21 |  |  |  |  | 2020-11-03 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.6 ПС-408, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Танково- с.Шестаково (1,33 км) | J_I-221771 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.6 ПС-408, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Танково- с.Шестаково (1,33 км) | ПАО "РМР" | ССР | 2919.42 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-30 |  |  | 2020-10-21 |  |  |  |  | 2020-11-03 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.7 ПС-408, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Новое (0,77 км) | J_I-221772 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.7 ПС-408, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Новое (0,77 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1603.63 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-30 |  |  | 2020-10-21 |  |  |  |  | 2020-11-03 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.8 ПС-408, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Буйгород-д.Ремягино (1,05 км) | J_I-221773 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.8 ПС-408, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Буйгород-д.Ремягино (1,05 км) | ПАО "РМР" | ССР | 2170.32 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-30 |  |  | 2020-10-21 |  |  |  |  | 2020-11-03 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.3 РП-19, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск (1,61 км) | J_I-221774 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.3 РП-19, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск (1,61 км) | ПАО "РМР" | ССР | 3127.91 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-30 |  |  | 2020-10-21 |  |  |  |  | 2020-11-03 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.17 ПС-405, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск (1,96 км) | J_I-221776 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.17 ПС-405, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск (1,96 км) | ПАО "РМР" | ССР | 4092.02 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-30 |  |  | 2020-10-21 |  |  |  |  | 2020-11-03 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020-12-31
3590 | Общий | 0 | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС Волоколамского р-на (3 объекта (СИП-3)) | ПАО "РМР" | ССР | 6723.91 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "Инженерное бюро" | 6639.18 |  | 1 | 6590.775 | 6590.775 | ООО "Инженерное бюро" | 7908.93 | 7908.93 | 32009560760 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-30 | 2020-10-07 | 2020-10-14 | 2020-10-21 |  |  |  |  | 2020-11-03 | 12.11.2020 12.11.2020 12.11.2020 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 6646.58 |  |  | 6647.93 | -
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 6647.93 |  |  | 6649.94 | -
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 6649.94 |  |  |  | -
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.1 РП-17, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Ильинское (0,702 км) | J_I-221778 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.1 РП-17, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Ильинское (0,702 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1672.3 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-30 |  |  | 2020-10-21 |  |  |  |  | 2020-11-03 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 ПС-534, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Курьяново (0,63 км) | J_I-221782 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 ПС-534, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Курьяново (0,63 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1297.66 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-30 |  |  | 2020-10-21 |  |  |  |  | 2020-11-03 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.5 ПС-350, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Шишково (1,427 км) | J_I-221785 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.5 ПС-350, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Шишково (1,427 км) | ПАО "РМР" | ССР | 3753.94 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-30 |  |  | 2020-10-21 |  |  |  |  | 2020-11-03 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2021-12-31
3591 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС619 ф2 оп6-17; 35-44 с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский район (1,4 км) | J_I-221801 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС619 ф2 оп6-17; 35-44 с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский район (1,4 км) | ПАО "РМР" | ССР | 2275.2 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2248.81 |  |  |  | 2248.8083 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2698.57 | 2698.57 | 32009559907 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-30 | 2020-10-07 | 2020-10-14 | 2020-10-16 |  |  |  |  | 2020-11-03 | 2020-11-09 | 2020-11-03 | 2020-11-09 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2251.31 |  |  |  | -
3592 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.2 РП-32 (оп.4-10) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,42 км) | J_I-221916 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.2 РП-32 (оп.4-10) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,42 км) | ПАО "РМР" | ССР | 499.87 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 493.97 |  |  |  | 493.9667 | ООО "ФАБИ" | 592.76 | 592.76 | 32009559914 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-30 | 2020-10-07 | 2020-10-14 | 2020-10-16 |  |  |  |  | 2020-11-03 | 2020-11-09 | 2020-11-03 | 2020-11-09 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 494.22 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 494.32 |  |  |  | -
3593 | Общий | 0 | Общий | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по объектам ЗЭС Наро-Фоминского р-на (5 объектов (СИП-3)) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 3119.27 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3079.35 |  |  |  | 3079.35 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3695.22 | 506.6732 | 32009559939 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-30 | 2020-10-07 | 2020-10-14 | 2020-10-16 |  |  |  |  | 2020-11-03 | 02.11.2020 02.11.2020 02.11.2020 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 3080.91 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3079.97 |  |  |  | -
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 2 с ПС-392 "Верея"""" проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Симбухово, д. Ершовка (3,4 км) | J_I-221924 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 2 с ПС-392 "Верея"""" проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Симбухово, д. Ершовка (3,4 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 613.03 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-30 |  |  | 2020-10-16 |  |  |  |  | 2020-11-03 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2022-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 9 с ПС-392 "Верея"""" проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г. Верея (2,3 км) | J_I-221928 | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 9 с ПС-392 "Верея"""" проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г. Верея (2,3 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 414.72 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-30 |  |  | 2020-10-16 |  |  |  |  | 2020-11-03 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2021-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 8 с ПС-392 "Верея"""" проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г. Верея, д. Рождествено (3,1 км) | J_I-221929 | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 8 с ПС-392 "Верея"""" проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г. Верея, д. Рождествено (3,1 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 558.95 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-30 |  |  | 2020-10-16 |  |  |  |  | 2020-11-03 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2021-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 1 с ПС-327 "Колодкино"""" проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Назарьево, д. Субботино, д. Слепушкино, д. Бавыкино (5,1 км) | J_I-221931 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 1 с ПС-327 "Колодкино"""" проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Назарьево, д. Субботино, д. Слепушкино, д. Бавыкино (5,1 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 919.54 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-30 |  |  | 2020-10-16 |  |  |  |  | 2020-11-03 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2022-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 1 с ПС-707 "Вышгород"""" проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Вышегород, д. Серенское, д. Ивково, д. Васильево, д. Волченки (3,4 км) | J_I-221932 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 1 с ПС-707 "Вышгород"""" проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Вышегород, д. Серенское, д. Ивково, д. Васильево, д. Волченки (3,4 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 613.03 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-30 |  |  | 2020-10-16 |  |  |  |  | 2020-11-03 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2022-12-31
3594 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.3 ПС-408 "Теряево"" с применением изолированного провода СИП-3, установка АПС-10 кВ, установка 2 ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д. Кузьминское (13 км; 1 шт.(реклоузер)) | J_I-223470 | 2025 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.3 ПС-408 "Теряево"" с применением изолированного провода СИП-3, установка АПС-10 кВ, установка 2 ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д. Кузьминское (13 км; 1 шт.(реклоузер)) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 2806.18 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2771.67 |  |  |  | 2771.6667 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3326 | 3326 | 32009559919 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-30 | 2020-10-07 | 2020-10-14 | 2020-10-16 |  |  |  |  | 2020-11-03 | 2020-11-09 | 2020-11-03 | 2020-11-09 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2774.47 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2772.51 |  |  |  | -
3595 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 6 ПС №165 "Судниково"" с применением изолированного провода СИП-3, установка УЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Таболово (10 км; 1 шт.(реклоузер)) | J_I-223471 | 2025 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 6 ПС №165 "Судниково"" с применением изолированного провода СИП-3, установка УЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Таболово (10 км; 1 шт.(реклоузер)) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 2116.6 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2091.2 |  |  |  | 2091.2 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2509.44 | 2509.44 | 32009559920 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-30 | 2020-10-07 | 2020-10-14 | 2020-10-16 |  |  |  |  | 2020-11-03 | 2020-11-09 | 2020-11-03 | 2020-11-09 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2093.11 |  |  |  | -
3596 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1, ф.2, ф.3, ф.4 от КТП-10 кВ №23967 с заменой провода на СИП-2, строительство 2 ТП-400 10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Марфино (0,8 МВА; 6,29 км) | J_I-223473 | 2025 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1, ф.2, ф.3, ф.4 от КТП-10 кВ №23967 с заменой провода на СИП-2, строительство 2 ТП-400 10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Марфино (0,8 МВА; 6,29 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1125.73 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1111.21 |  |  |  | 1111.2083 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1333.45 | 1333.45 | 32009559924 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-30 | 2020-10-07 | 2020-10-14 | 2020-10-16 |  |  |  |  | 2020-11-03 | 2020-11-09 | 2020-11-03 | 2020-11-09 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1112.23 |  |  |  | -
3597 | Общий | 0 | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС программы Цифрового РЭС (2 объекта RAB) | ПАО "РМР" | ССР | 1732.13 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1710.83 |  |  |  | 1710.825 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2052.99 | 2052.99 | 32009559945 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-30 | 2020-10-07 | 2020-10-14 | 2020-10-16 |  |  |  |  | 2020-11-03 | 09.11.2020 09.11.2020 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1711.35 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1712.9 |  |  |  | -
справочный | Модернизация ВЛ-6-10 кВ ЛР-714 от ПС-145 с установкой УЛР 10(6) кВ взамен ЛР-714 в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, п.Нахабино (4 шт.(прочие)) | I_I-209852 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация ВЛ-6-10 кВ ЛР-714 от ПС-145 с установкой УЛР 10(6) кВ взамен ЛР-714 в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, п.Нахабино (4 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 576.91 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-30 | [7 empty] | 2020-11-03 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2023-12-31
справочный | Модернизация ВЛ-6-10 кВ ПС-423 фид.12 ЦРП-1 фид.1 с установкой УЛР-10(6) кВ (2 шт.) вблизи ТП 102 в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, п.Румянцево (8 шт.(прочие)) | I_I-209873 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация ВЛ-6-10 кВ ПС-423 фид.12 ЦРП-1 фид.1 с установкой УЛР-10(6) кВ (2 шт.) вблизи ТП 102 в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, п.Румянцево (8 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 1155.22 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-30 | [7 empty] | 2020-11-03 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020-12-31
3598 | Модернизация ЗТП 10(6)кВ №664 с установкой камер КСО в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, с.Рождественно (7 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) | I_I-209813 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация ЗТП 10(6)кВ №664 с установкой камер КСО в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, с.Рождественно (7 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 4824.8 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Техно инжиниринг" | 4770.77 |  | 1 | 4763.04 | 4763.0417 | ООО "Техно инжиниринг" | 5715.65 | 185.4747 | 32009560761 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-30 | 2020-10-07 | 2020-10-14 | 2020-10-21 |  |  |  |  | 2020-11-03 | 2020-11-12 | 2020-11-03 | 2020-11-12 | 2024-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 4770.77 |  |  | 4766.9 | -
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 4766.9 |  |  |  | -
3599 | Модернизация КРН 10(6)кВ №55 с установкой ячейки КСО, ВЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, д.Леоново (1 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | I_I-209894 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация КРН 10(6)кВ №55 с установкой ячейки КСО, ВЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, д.Леоново (1 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 1333.42 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1316.35 |  |  |  | 1316.3583 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1579.63 | 71.6136 | 32009559929 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-30 | 2020-10-07 | 2020-10-14 | 2020-10-16 |  |  |  |  | 2020-11-03 | 2020-11-09 | 2020-11-03 | 2020-11-09 | 2023-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1318.62 |  |  |  | -
3600 | Общий | 0 | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС программы Цифрового РЭС (2 объекта) | ПАО "РМР" | ССР | 15636.6 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 15425.5 |  | 1 | 15425.5 | 15425.5 | ООО "Техно инжиниринг" | 18510.6 | 706.7905 | 32009560762 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-30 | 2020-10-07 | 2020-10-14 | 2020-10-21 |  |  |  |  | 2020-11-03 | 12.11.2020 12.11.2020 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2024-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 15439.58 |  |  | 15439.58 | -
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 15433.32 |  |  | 15433.32 | -
справочный | Модернизация РТП 10(6)кВ №445 с заменой ячеек на камеры КСО в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, д.Никулино (10 шт.(РУ); 10 шт.(прочие)) | I_I-209905 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация РТП 10(6)кВ №445 с заменой ячеек на камеры КСО в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, д.Никулино (10 шт.(РУ); 10 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 9224.02 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-30 |  |  | 2020-10-21 |  |  |  |  | 2020-11-03 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2024-12-31
справочный | Модернизация РП 10(6)кВ №39 Карцево с заменой ячеек на камеры КСО в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, д.Карцево (0,087 км; 6 шт.(РУ); 9 шт.(прочие)) | I_I-209906 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация РП 10(6)кВ №39 Карцево с заменой ячеек на камеры КСО в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, д.Карцево (0,087 км; 6 шт.(РУ); 9 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 6412.58 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-30 |  |  | 2020-10-21 |  |  |  |  | 2020-11-03 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2024-12-31
3601 | Проектные работы по модернизации ПС 110-220 кВ для организации дистанционного управления оборудованием из ЦУС ПАО «МОЭСК» и ДЦ Московского РДУ (1 шт.(прочие)) | J_I-233625 | 2021 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Проектные работы по модернизации ПС 110-220 кВ для организации дистанционного управления оборудованием из ЦУС ПАО «МОЭСК» и ДЦ Московского РДУ (1 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | Сводная смета на ПИР | 1157.66 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СтройЭнергоКом" | 1156.51 |  |  |  | 1156.5083 | ООО "СтройЭнергоКом" | 1387.81 | 970.1196 | 32009564030 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-18 | 2020-10-08 | 2020-10-15 | 2020-10-21 |  |  |  |  | 2020-10-20 | 19.11.2020 19.11.2020 19.11.2020 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2021-01-31
3602 | Реконструкция ВЛ 0,38кВ. ф.1, ф.3 с МТП-419 Замена деревянных опор на ж/б и неизолированного провода на СИП-2 п.Мирный, в т.ч. ПИР, (1,2 км) | J_I-222743 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ 0,38кВ. ф.1, ф.3 с МТП-419 Замена деревянных опор на ж/б и неизолированного провода на СИП-2 п.Мирный, в т.ч. ПИР, (1,2 км) | ПАО "РМР" | ССР | 668.5 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 665.16 |  |  |  | 665.1583 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 798.19 | 798.19 | 32009563827 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-16 | 2020-10-08 | 2020-10-15 | 2020-10-16 |  |  |  |  | 2020-10-20 | 2020-10-26 | 2020-10-20 | 2020-10-26 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 668.5 |  |  |  | -
3603 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-6784 фид. «ул.Дачная». ПС 67 "Усово" в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с.Дмитровское (4) | J_I-223317 | 2024 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-6784 фид. «ул.Дачная». ПС 67 "Усово" в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с.Дмитровское (4) | ПАО "РМР" | ССР | 2560.4 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Энком" | 2547.6 |  |  |  | 2547.6 | ООО "Энком" | 3057.12 | 132.1349 | 32009563830 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-16 | 2020-10-08 | 2020-10-15 | 2020-10-16 |  |  |  |  | 2020-10-20 | 2020-10-26 | 2020-10-20 | 2020-10-26 | 2024-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 2560.4 |  |  |  | -
3604 | Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 4 с ПС-669 "Рогачево"" (замена неизолированного провода на СИП-3 и расчистка просеки), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н (1,2 км)», | J_I-224134 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 4 с ПС-669 "Рогачево"" (замена неизолированного провода на СИП-3 и расчистка просеки), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н (1,2 км)», | ПАО "РМР" | ССР | 3041.75 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3039.25 |  |  |  | 3039.25 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3647.1 | 1543.0038 | 32009563832 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-16 | 2020-10-08 | 2020-10-15 | 2020-10-16 |  |  |  |  | 2020-10-20 | 2020-10-26 | 2020-10-20 | 2020-10-26 | 2021-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3041.75 |  |  |  | -
3605 | Модернизация BЛ 10-кВ д. 682 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки по населённой местности), в т.ч. ПИР. МО. Пушкинский р-н. п. Софрино (0.933 км: 2 пгг.(прочие)) | J_I-224162 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ВЛ 10-кВ л. 682 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки по населённой местности), в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, п. Софрино (0,933 км; 2 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 3764.94 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 3744.23 |  |  |  | 3744.2333 | ООО "Техно инжиниринг" | 4493.08 | 334.699 | 32009563835 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-16 | 2020-10-08 | 2020-10-15 | 2020-10-16 |  |  |  |  | 2020-10-20 | 2020-10-26 | 2020-10-20 | 2020-10-26 | 2023-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3761.18 |  |  |  | -
3606 | Модернизация ВЛ 6-кВ л. 733 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки по населённой местности), в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Василево | J_I-224163 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ВЛ 6-кВ л. 733 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки по населённой местности), в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Василево | ПАО "РМР" | ССР | 1707.93 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1697.51 |  |  |  | 1697.5083 | ООО "Техно инжиниринг" | 2037.01 | 151.7412 | 32009563838 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-16 | 2020-10-08 | 2020-10-15 | 2020-10-16 |  |  |  |  | 2020-10-20 | 2020-10-26 | 2020-10-20 | 2020-10-26 | 2023-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1706.22 |  |  |  | -
3607 | Модернизация ВЛ 6-кВ л. 872 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки по населён местности), в т.ч. ПИР. МО, Пушкинский р-н, д. Жуковка (0,833 км; 3 шт.(прочие)) | J_I-224169 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ВЛ 6-кВ л. 872 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки по населён местности), в т.ч. ПИР. МО, Пушкинский р-н, д. Жуковка (0,833 км; 3 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 2560.14 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2545.29 |  |  |  | 2545.2917 | ООО "Техно инжиниринг" | 3054.35 | 227.5249 | 32009563840 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-16 | 2020-10-08 | 2020-10-15 | 2020-10-16 |  |  |  |  | 2020-10-20 | 2020-10-26 | 2020-10-20 | 2020-10-26 | 2023-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2557.58 |  |  |  | -
3608 | Модернизация В Л 6-10 кВ (замена деревянных опор на ж/б и неизолированного провода на СИП-3) на ВЛ-10 кВ л. 504 с РП-21, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (1,226 км) | J_I-224176 | 2024 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Модернизация В Л 6-10 кВ (замена деревянных опор на ж/б и неизолированного провода на СИП-3) на ВЛ-10 кВ л. 504 с РП-21, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (1,226 км) | ПАО "РМР" | ССР | 5220.49 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Энком" | 5194.38 |  | 1 | 5194.38 | 5194.3833 | ООО "Энком" | 6233.26 | 295.3914 | 32009559162 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-16 | 2020-10-07 | 2020-10-14 | 2020-10-21 |  |  |  |  | 2020-10-20 | 2020-11-02 | 2020-10-20 | 2020-11-02 | 2024-03-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5220.48 |  |  | 5220.48 | -
3609 | Модернизация ВЛ 6-10 кВ (замена деревянных опор на ж/б и неизолированного провода на СИП-3) на ВЛ-10 кВ л. 664 с РП-110, в т.ч. ПИР, МО. Сергиево-Посадский р-н (0,9 км) | J_I-224181 | 2024 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Модернизация ВЛ 6-10 кВ (замена деревянных опор на ж/б и неизолированного провода на СИП-3) на ВЛ-10 кВ л. 664 с РП-110, в т.ч. ПИР, МО. Сергиево-Посадский р-н (0,9 км) | ПАО "РМР" | ССР | 4856.51 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4829.8 |  | 1 | 4829.8 | 4829.8 | ООО "Меридиан Энерго" | 5795.76 | 289.5426 | 32009559166 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-16 | 2020-10-07 | 2020-10-14 | 2020-10-21 |  |  |  |  | 2020-10-20 | 2020-11-02 | 2020-10-20 | 2020-11-02 | 2024-01-27
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 4856.51 |  |  | 4856.51 | -
3610 | Модернизация ВЛ 6-10 кВ (замена деревянных опор на ж/б и неизолированного провода на СИП-3) на ВЛ-10 кВ ф. 45 ПС-545, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (1,106 км) | J_I-224186 | 2024 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Модернизация ВЛ 6-10 кВ (замена деревянных опор на ж/б и неизолированного провода на СИП-3) на ВЛ-10 кВ ф. 45 ПС-545, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (1,106 км) | ПАО "РМР" | ССР | 5698.56 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5667.22 |  | 1 | 5667.22 | 5667.2167 | ООО "Меридиан Энерго" | 6800.66 | 339.7451 | 32009559172 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-16 | 2020-10-07 | 2020-10-14 | 2020-10-21 |  |  |  |  | 2020-10-20 | 2020-11-02 | 2020-10-20 | 2020-11-02 | 2024-01-27
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 5698.56 |  |  | 5698.56 | -
3611 | Модернизация ВЛ 10-кВ ф. ЦРП-49 2 сек. ТП-448 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н (1,691 км) | J_I-224196 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ВЛ 10-кВ ф. ЦРП-49 2 сек. ТП-448 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н (1,691 км) | ПАО "РМР" | ССР | 2215.07 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Энком" | 2192.93 |  |  |  | 2192.925 | ООО "Энком" | 2631.51 | 196.0267 | 32009563844 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-16 | 2020-10-08 | 2020-10-15 | 2020-10-16 |  |  |  |  | 2020-10-20 | 2020-10-26 | 2020-10-20 | 2020-10-26 | 2023-03-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2204 |  |  |  | -
3612 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф. 138, ф. 112 ПС-416 "Красные горки"" - ЦРП-7, в т.ч. ПИР, МО, мкр. Северный, д. Виноградово (4 км; 550 п.м.) | J_I-223323 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция КЛ-6 кВ ф. 138, ф. 112 ПС-416 "Красные горки"" - ЦРП-7, в т.ч. ПИР, МО, мкр. Северный, д. Виноградово (4 км; 550 п.м.) | ПАО "РМР" | ССР | 34921.73 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 34747 |  | 1 | 34747 | 34747 | ООО "ФАБИ" | 41696.4 | 41696.4 | 32009559174 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-25 | 2020-10-07 | 2020-10-14 | 2020-10-21 |  |  |  |  | 2020-10-22 | 2020-11-02 | 2020-10-22 | 2020-11-02 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 34921.73 |  |  | 34921.73 | -
3613 | Реконструкция сетей 0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №27501, КТП-10/0,4 кВ №24716А, КТП-10/0,4 кВ №24719, МО, Одинцовский р-н, д.Барвиха, ДПК "НОВЬ" | I_I-204744 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (1 этап) по титулу: Реконструкция сетей 0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №27501, КТП-10/0,4 кВ №24716А, КТП-10/0,4 кВ №24719, МО, Одинцовский р-н, д.Барвиха, ДПК "НОВЬ" | ПАО "РМР" | ССР | 3893.92 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3842.91 |  |  |  | 3842.9083 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4611.49 | 1788.1288 | 32009559935 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-01 | 2020-10-07 | 2020-10-14 | 2020-10-16 |  |  |  |  | 2020-11-04 | 2020-10-28 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2021-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3847.19 |  |  |  | -
3614 | Строительство КЛ 110 кВ Чоботы - Передельцы I,II цепь, вынос кабельной линии согласно соглашению об осуществлении денежной компенсации №СКП-ИА-19-340-735(719178) от 23.01.2020 | K_I-236298 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство КЛ 110 кВ Чоботы - Передельцы I,II цепь, вынос кабельной линии согласно соглашению об осуществлении денежной компенсации №СКП-ИА-19-340-735(719178) от 23.01.2020 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 322306.62 | ВЗ | ОК ЕП | 1 | 1 | ООО "Энергетическое Строительство" | 322306.62 |  |  |  | 322306.625 | ООО "Энергетическое Строительство" | 386767.95 | 21643.9485 | 32009561990 | b2b-moesk.ru | 2020-09-22 | 2020-10-08 | 2020-11-03 | 2020-11-18 |  |  |  |  | 2020-11-26 | 2020-12-08 | 2020-11-26 | 2020-12-08 | 2022-01-23
3615 | Общий | 0 | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по двум титулам: МКС- филиала ПАО «Россети Московский регион» (адреса: г.Москва, ул.Озерная, д.46, с.2, ул.Озерная, д.44 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 101474.11 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 101372.63 |  | 1 | 101372.63 | 101372.6333 | ООО "СФ ТЦС" | 121647.16 | 31153.541 | 32009559144 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-25 | 2020-10-07 | 2020-10-14 | 2020-10-21 |  |  |  |  | 2020-10-29 | 02.11.2020 02.11.2020 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2021-07-02
участник | [12 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 101474.11 |  |  | 101474.11 | -
справочный | Строительство 4КЛ-10кВ ТП № 16859А,Б - ТП № 22404А,Б, ТП № 29526А,Б до места врезки в существующие КЛ-10кВ ТП № 22404А,Б - ТП № 29526А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Озерная, д.46, с.2 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-10кВ ТП № 16859А,Б - ТП № 22404А,Б, ТП № 29526А,Б до места врезки в существующие КЛ-10кВ ТП № 22404А,Б - ТП № 29526А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Озерная, д.46, с.2 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 387.78 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-25 |  |  | 2020-10-21 |  |  |  |  | 2020-10-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2021-07-02
справочный | Строительство новой РТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 10КЛ-10кВ от нов.РТП до врезки в сущ-ие КЛ-10кВ РП 14040 - ТЭЦ 25, ПС 560, РП 15164, РП 14034, ТП 20488, ТП 20634, ТП 21915, граница участка по ТУ*, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Озерная, д.44 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой РТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 10КЛ-10кВ от нов.РТП до врезки в сущ-ие КЛ-10кВ РП 14040 - ТЭЦ 25, ПС 560, РП 15164, РП 14034, ТП 20488, ТП 20634, ТП 21915, граница участка по ТУ*, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Озерная, д.44 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 101086.33 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-25 |  |  | 2020-10-21 |  |  |  |  | 2020-10-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2022-07-03
3616 | Реконструкция 48КЛ-10кВ, 13КЛ-6кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Москва - Пассажирская - Курская (вкл.) - Москва Товарная - Карачарово (ПК 4+31,7; 13+11,48; 30+29,44; 4+40,75; 20+31,54; 35+05,63) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 48КЛ-10кВ, 13КЛ-6кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Москва - Пассажирская - Курская (вкл.) - Москва Товарная - Карачарово (ПК 4+31,7; 13+11,48; 30+29,44; 4+40,75; 20+31,54; 35+05,63) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 355151.41 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 354796.26 |  | 1 | 354796.26 | 354796.2583 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 425755.51 | 46695.7656 | 32009559148 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-22 | 2020-10-07 | 2020-10-14 | 2020-10-21 |  |  |  |  | 2020-10-26 | 2020-11-10 | 2020-10-26 | 2020-11-10 | 2022-02-18
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 355151.41 |  |  | 355151.41 | -
3617 | - | 0 | - | ТС | Поставка экскаваторов-погрузчиков JCB или аналог (ЗНТ 062-0012659) | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 140499.45 | ВЗ | ОЗП ЕП | 3 | 3 | ЗАО КПФ "АРГО" | 140499.45 |  |  |  | 140499.45 | ЗАО КПФ "Арго" | 168599.34 | 168599.34 | 32009545632 | b2b-moesk.ru | 2020-09-21 | 2020-10-01 | 2020-10-14 | 2020-10-28 |  |  |  |  | 2020-11-11 | 2020-11-24 | 2020-11-11 | 2020-11-24 | 2020-12-31 |  | Выписка 006 от 30.09.20(86): ОЗП с БГ Выписка №007 от 06.11.20 (протокол №96) ЕУ
участник | [12 empty] | ООО "Актио рус" | 115200 | ООО "Актио рус" |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "СТРОЙСЕРВИС ДВ" | 78333.33 | ООО "СТРОЙСЕРВИС ДВ" |  |  | -
справочный | "Приобретение Экскаваторов-погрузчиков JCB-3CX для московских филиалов (Реновация 2019 - 2021) (27 шт.(прочие))" | J_P-003429 | 2026 | ТС | Поставка экскаваторов-погрузчиков JCB или аналог (ЗНТ 062-0012659) по титулу: "Приобретение Экскаваторов-погрузчиков JCB-3CX для московских филиалов (Реновация 2019 - 2021) (27 шт.(прочие))" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 81699.45 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-21 | [7 empty] | 2020-11-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020-12-31
справочный | "Приобретение Экскаваторов-погрузчиков JCB-4CX для областных филиалов (Реновация 2019 - 2021) (4 шт.(прочие))" | J_P-003429 | 2020 | ТС | Поставка экскаваторов-погрузчиков JCB или аналог (ЗНТ 062-0012659) по титулу: "Приобретение Экскаваторов-погрузчиков JCB-4CX для областных филиалов (Реновация 2019 - 2021) (4 шт.(прочие))" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 39200 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-21 | [7 empty] | 2020-11-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020-12-31
справочный | "Приобретение Экскаватор-погрузчик JCB-4CX-4WS-SM с гидромолотом НМ-380 (или аналог) (1 Шт.)" | J_P-003429 | 2020 | ТС | Поставка экскаваторов-погрузчиков JCB или аналог (ЗНТ 062-0012659) по титулу: "Приобретение Экскаватор-погрузчик JCB-4CX-4WS-SM с гидромолотом НМ-380 (или аналог) (1 Шт.)" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 9800 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-21 | [7 empty] | 2020-11-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020-12-31
справочный | "Приобретение Экскаватор-погрузчик JCB-4CX-4WS-SM с гидромолотом НМ-380 (или аналог) (1 Шт.)" | J_P-003429 | 2020 | ТС | Поставка экскаваторов-погрузчиков JCB или аналог (ЗНТ 062-0012659) по титулу: "Приобретение Экскаватор-погрузчик JCB-4CX-4WS-SM с гидромолотом НМ-380 (или аналог) (1 Шт.)" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 9800 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-21 | [7 empty] | 2020-11-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020-12-31
3618 | Общий | 0 | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по: "Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, не включенных в плату за технологическое присоединение, в 2020 году в Московской области"; "Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2020 году в Московской области" | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 532231.92 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 532231.92 |  |  |  | 532231.9167 | ООО "СтройЭнергоКом" | 638678.3 | 638678.3 | 32009569375 | b2b-moesk.ru | 2020-10-01 | 2020-10-09 | 2020-10-21 | 2020-11-03 |  |  |  |  | 2020-11-20 | 20.11.2020 20.11.2020 16.11.2020 | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020-12-31 |  | Выписка 016 от 30.09.20 (86): ОЗП с БГ Выписка 015 от 17.11.20 (99)ЕУ
участник | [12 empty] | АО "Связь инжиниринг М" | 532231.92 | АО "Связь инжиниринг М" |  |  | -
справочный | "Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2020 году в Московской области, филиал Южные Электрические Сети"; "Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, не включенных в плату за технологическое присоединение, в 2020 году в Московской области, филиал Южные Электрические Сети" | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулам: "Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2020 году в Московской области, филиал Южные Электрические Сети"; "Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, не включенных в плату за технологическое присоединение, в 2020 году в Московской области, филиал Южные Электрические Сети" | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 172054.14 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-01 |  |  | 2020-11-03 |  |  |  |  | 2020-11-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020-12-31
справочный | Установка ПКУ в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей макс.мощ. ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4)кВ, не включенных в плату за ТП, в 2020 году в МО, филиал ЗЭС, Установка ПКУ в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей макс.мощ. ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4)кВ, включенных в плату за ТП, в 2020 году в МО, филиал ЗЭС | Г | 44196 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулам: Установка ПКУ в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей макс.мощ. ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4)кВ, не включенных в плату за ТП, в 2020 году в МО, филиал ЗЭС, Установка ПКУ в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей макс.мощ. ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4)кВ, включенных в плату за ТП, в 2020 году в МО, филиал ЗЭС | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 109120.7 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-01 |  |  | 2020-11-03 |  |  |  |  | 2020-11-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020-12-31
справочный | Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, не включенных в плату за технологическое присоединение, в 2020 году в Московской области, филиал СЭС; Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2020 году в Московской области, филиал СЭС | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулам: Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, не включенных в плату за технологическое присоединение, в 2020 году в Московской области, филиал СЭС; Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2020 году в Московской области, филиал СЭС | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 115494.32 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-01 |  |  | 2020-11-03 |  |  |  |  | 2020-11-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020-12-28
справочный | Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, не включенных в плату за технологическое присоединение, в 2020 году в Московской области, филиал ВЭС; Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2020 году в Московской области, филиал ВЭС | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулам: Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, не включенных в плату за технологическое присоединение, в 2020 году в Московской области, филиал ВЭС; Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2020 году в Московской области, филиал ВЭС | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 135562.75 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-01 |  |  | 2020-11-03 |  |  |  |  | 2020-11-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020-12-31
3619 | Общий | 0 | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по: Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ свыше 15кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2020 году в Московской области | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 31773.19 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 31773.19 |  |  |  | 31773.1917 | ООО "СтройЭнергоКом" | 38127.83 | 38127.83 | 32009569439 | b2b-moesk.ru | 2020-10-01 | 2020-10-09 | 2020-10-21 | 2020-11-03 |  |  |  |  | 2020-11-20 | 20.11.2020 20.11.2020 16.11.2020 | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020-12-31 |  | Выписка 016 от 17.11.20 (99)ЕУ Выписка 016 от 30.09.20 (86): ОЗП с БГ
участник | [12 empty] | АО "Связь инжиниринг М" | 31773.19 | АО "Связь инжиниринг М" |  |  | -
справочный | Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ свыше 15кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2020 году в Московской области, филиал Южные Электрические Сети | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ свыше 15кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2020 году в Московской области, филиал Южные Электрические Сети | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 4219.13 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-01 |  |  | 2020-11-03 |  |  |  |  | 2020-11-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020-12-31
справочный | Установка ПКУ в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей макс.мощ.ЭПУ свыше 15кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4)кВ, включенных в плату за ТП, в 2020 году в МО, филиал ЗЭС | Г | 44196 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка ПКУ в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей макс.мощ.ЭПУ свыше 15кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4)кВ, включенных в плату за ТП, в 2020 году в МО, филиал ЗЭС | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6451.27 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-01 |  |  | 2020-11-03 |  |  |  |  | 2020-11-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020-12-31
справочный | Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ свыше 15кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2020 году в Московской области, филиал СЭС | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ свыше 15кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2020 году в Московской области, филиал СЭС | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 13873.34 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-01 |  |  | 2020-11-03 |  |  |  |  | 2020-11-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020-12-28
справочный | Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении свыше 15 кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ в Московской области, филиал ВЭС | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении свыше 15 кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ в Московской области, филиал ВЭС | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 7229.46 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-01 |  |  | 2020-11-03 |  |  |  |  | 2020-11-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020-12-31
3620 | Общий | 0 | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по: Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ свыше 15кВт на уровне напряжения 6-20 кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2020 году в Московской области | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 68823.97 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 68823.97 |  |  |  | 68823.9667 | ООО "СтройЭнергоКом" | 82588.76 | 82588.76 | 32009569279 | b2b-moesk.ru | 2020-10-01 | 2020-10-09 | 2020-10-21 | 2020-11-03 |  |  |  |  | 2020-11-20 | 20.11.2020 20.11.2020 16.11.2020 | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020-12-31 |  | Выписка 016 от 30.09.20 (86): ОЗП с БГ Выписка 017 от 17.11.20 (99)ЕУ
участник | [12 empty] | АО "Связь инжиниринг М" | 68823.97 | АО "Связь инжиниринг М" |  |  | -
справочный | Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ свыше 15кВт на уровне напряжения 6-20 кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2020 году в Московской области, филиал Южные Электрические Сети | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ свыше 15кВт на уровне напряжения 6-20 кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2020 году в Московской области, филиал Южные Электрические Сети | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 3261.81 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-01 |  |  | 2020-11-03 |  |  |  |  | 2020-11-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020-12-31
справочный | Установка ПКУ в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей макс.мощ.ЭПУ свыше 15кВт на уровне напряжения 6-20 кВ, включенных в плату за ТП, в 2020 году в МО, филиал ЗЭС | Г | 44196 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка ПКУ в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей макс.мощ.ЭПУ свыше 15кВт на уровне напряжения 6-20 кВ, включенных в плату за ТП, в 2020 году в МО, филиал ЗЭС | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 21527.87 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-01 |  |  | 2020-11-03 |  |  |  |  | 2020-11-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020-12-31
справочный | Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ свыше 15кВт на уровне напряжения 6-20 кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2020 году в / Московской области, филиал СЭС | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ свыше 15кВт на уровне напряжения 6-20 кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2020 году в / Московской области, филиал СЭС | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 32617.99 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-01 |  |  | 2020-11-03 |  |  |  |  | 2020-11-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020-12-28
справочный | Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении свыше 15 кВт на уровне напряжения 6-20 кВ в Московской области, филиал ВЭС | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении свыше 15 кВт на уровне напряжения 6-20 кВ в Московской области, филиал ВЭС | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 11416.3 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-01 |  |  | 2020-11-03 |  |  |  |  | 2020-11-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020-12-31
3621 | Общий | 0 | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по: "Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, не включенных в плату за технологическое присоединение, в 2020 году в городе Москве "; "Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2020 году в городе Москве " | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 78942.33 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 78942.33 |  |  |  | 78942.3333 | ООО "СтройЭнергоКом" | 94730.8 | 94730.8 | 32009569360 | b2b-moesk.ru | 2020-10-01 | 2020-10-09 | 2020-10-21 | 2020-11-03 |  |  |  |  | 2020-11-20 | 16.11.2020 16.11.2020 | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020-12-31 |  | Выписка 018 от 17.11.20 (99)ЕУ Выписка 016 от 30.09.20 (86): ОЗП с БГ
участник | [12 empty] | АО "Связь инжиниринг М" | 78942.33 | АО "Связь инжиниринг М" |  |  | -
справочный | Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, не включенных в плату за технологическое присоединение, в 2020 году в городе Москве, филиал ПАО "Россети Московский регион"- "Новая Москва"; "Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2020 году в городе Москве, филиал ПАО "Россети Московский регион"- "Новая Москва". | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, не включенных в плату за технологическое присоединение, в 2020 году в городе Москве, филиал ПАО "Россети Московский регион"- "Новая Москва"; "Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2020 году в городе Москве, филиал ПАО "Россети Московский регион"- "Новая Москва". | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 48028.38 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-01 |  |  | 2020-11-03 |  |  |  |  | 2020-11-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020-12-31
справочный | Установка приборов коммерческого учета в соответствии с ФЗ от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом ТП Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, не включенных в плату за ТП, в 2020 году в г.Москве филиал МКС»; «Установка приборов коммерческого учета в соответствии с ФЗ от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом ТП Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, включенных в плату за ТП, в 2020 году в г.Москве филиал МКС | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка приборов коммерческого учета в соответствии с ФЗ от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом ТП Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, не включенных в плату за ТП, в 2020 году в г.Москве филиал МКС»; «Установка приборов коммерческого учета в соответствии с ФЗ от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом ТП Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, включенных в плату за ТП, в 2020 году в г.Москве филиал МКС | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 30913.95 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-01 |  |  | 2020-11-03 |  |  |  |  | 2020-11-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020-12-31
3622 | Общий | 0 | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по: Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ свыше 15кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2020 году в городе Москве | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 65264.33 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 65264.33 |  |  |  | 65264.325 | ООО "СтройЭнергоКом" | 78317.19 | 78317.19 | 32009569359 | b2b-moesk.ru | 2020-10-01 | 2020-10-09 | 2020-10-21 | 2020-11-03 |  |  |  |  | 2020-11-20 | 2020-11-16 | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020-12-31 |  | Выписка 019 от 17.11.20 (99)ЕУ Выписка 016 от 30.09.20 (86): ОЗП с БГ
участник | [12 empty] | АО "Связь инжиниринг М" | 65264.33 | АО "Связь инжиниринг М" |  |  | -
справочный | Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ свыше 15кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2020 году в городе Москве, ТиНАО, филиал ПАО "Россети Московский регион"- "Новая Москва" | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ свыше 15кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2020 году в городе Москве, ТиНАО, филиал ПАО "Россети Московский регион"- "Новая Москва" | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 3415.74 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-01 |  |  | 2020-11-03 |  |  |  |  | 2020-11-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020-12-31
справочный | Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ свыше 15кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2020 году в городе Москве филиал МКС | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ свыше 15кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2020 году в городе Москве филиал МКС | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 61848.58 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-01 |  |  | 2020-11-03 |  |  |  |  | 2020-11-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020-12-31
3623 | Общий | 0 | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по: Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ свыше 15кВт на уровне напряжения 6-20 кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2020 году в городе Москве | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 61122.16 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 61122.16 |  |  |  | 61122.1667 | ООО "СтройЭнергоКом" | 73346.6 | 73346.6 | 32009569406 | b2b-moesk.ru | 2020-10-01 | 2020-10-09 | 2020-10-21 | 2020-11-03 |  |  |  |  | 2020-11-20 | 2020-11-16 | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020-12-31 |  | Выписка 020 от 17.11.20 (99)ЕУ Выписка 016 от 30.09.20 (86): ОЗП с БГ
участник | [12 empty] | АО "Связь инжиниринг М" | 61122.16 | АО "Связь инжиниринг М" |  |  | -
справочный | Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ свыше 15кВт на уровне напряжения 6-20 кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2020 году в городе Москве, ТиНАО, филиал ПАО "Россети Московский регион"- "Новая Москва" | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ свыше 15кВт на уровне напряжения 6-20 кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2020 году в городе Москве, ТиНАО, филиал ПАО "Россети Московский регион"- "Новая Москва" | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 7971.08 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-01 |  |  | 2020-11-03 |  |  |  |  | 2020-11-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020-12-31
справочный | Установка приборов коммерческого учета в соответствии с ФЗ от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом ТП Заявителей максимальной мощностью ЭПУ свыше 15кВт на уровне напряжения 6-20 кВ, включенных в плату за тТП, в 2020 году в г.Москве филиал МКС | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка приборов коммерческого учета в соответствии с ФЗ от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом ТП Заявителей максимальной мощностью ЭПУ свыше 15кВт на уровне напряжения 6-20 кВ, включенных в плату за тТП, в 2020 году в г.Москве филиал МКС | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 53151.08 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-01 |  |  | 2020-11-03 |  |  |  |  | 2020-11-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020-12-31
3624 | Реконструкция ПС 110 кВ №316 "Дарьино" с установкой тр-ров 2х80МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ (2-й этап), МО, Одинцовский р-н, д.Сол | J_I-227096 | 2024 | МТРиО | Поставка оборудования связи ПС Дарьино (ЗНТ 062-0012690) по титулу "Реконструкция ПС 110 кВ №316 ""Дарьино"" с установкой тр-ров 2х80МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ (2-й этап), МО, Одинцовский р-н, д.Сол | ПАО "РМР" | Согласно техническому заданию | 22026.1 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО "ИК ЭНЕРГИЯ" | 22026.1 |  | 1 | 21983.81 | 21983.8167 | ООО "ИК Энергия" | 26380.58 | 26380.58 | 32009567786 | b2b-moesk.ru | 2020-09-17 | 2020-10-09 | 2020-10-27 | 2020-11-25 |  |  |  |  | 2020-11-27 | 2020-12-15 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | ООО "И-ТРЕЙД" | 22026.1 |  |  | 22026.1 | -
3625 | Реконструкция ПС 110 кВ №316 "Дарьино" с установкой тр-ров 2х80МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ (2-й этап), МО, Одинцовский р-н, д.Сол | J_I-227096 | 2024 | МТРиО | Поставка оборудования телемеханики с ПО (ЗНТ 062-0012689) по титулу "Реконструкция ПС 110 кВ №316 ""Дарьино"" с установкой тр-ров 2х80МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ (2-й этап), МО, Одинцовский р-н, д.Сол" | ПАО "РМР" | Согласно техническому заданию | 18784.91 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | ООО "ИК ЭНЕРГИЯ" | 18784.91 |  | 1 | 18748.84 | 18748.8417 | ООО "ИК Энергия" | 22498.61 | 22498.61 | 32009568842 | b2b-moesk.ru | 2020-09-16 | 2020-10-09 | 2020-10-27 | 2020-11-18 |  |  |  |  | 2020-11-26 | 2020-12-07 | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021-01-31
участник | [12 empty] | ООО "ИТ Компания Д-Системс" | 18784.91 |  |  | 18784.91 | -
участник | [12 empty] | ООО "И-ТРЕЙД" | 18784.91 |  |  | 18784.91 | -
3626 | Реконструкция ПС 110 кВ №316 "Дарьино" с установкой тр-ров 2х80МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ (2-й этап), МО, Одинцовский р-н, д.Сол | J_I-227096 | 2024 | МТРиО | Поставка модуля аналоговых сигналов ПС № 316 110 кВ "Дарьино" (ЗНТ 062-0012933) по титулу "Реконструкция ПС 110 кВ №316 ""Дарьино"" с установкой тр-ров 2х80МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ (2-й этап), МО, Одинцовский р-н, д.Сол | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 595 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "СИБ МИР" | 535.5 |  |  |  | 535.5 | ООО "Сиб МИР" | 642.6 | 642.6 | 32009569342 | b2b-moesk.ru | 2020-10-13 | 2020-10-09 | 2020-10-21 | 2020-11-12 |  |  |  |  | 2020-12-08 | 2020-11-23 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-12-30
3627 | Реконструкция ПС 110 кВ №316 "Дарьино" с установкой тр-ров 2х80МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ (2-й этап), МО, Одинцовский р-н, д.Сол | J_I-227096 | 2024 | МТРиО | Поставка шкафов дифференциальной защиты линий ПС № 316 110 кВ "Дарьино" (ЗНТ 062-0012934) по титулу "Реконструкция ПС 110 кВ №316 ""Дарьино"" с установкой тр-ров 2х80МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ (2-й этап), МО, Одинцовский р-н, д.Сол | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 18662.67 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО "ИК ЭНЕРГИЯ" | 18662.67 |  | 1 | 18626.83 | 18626.8333 | ООО "ИК Энергия" | 22352.2 | 22352.2 | 32009569079 | b2b-moesk.ru | 2020-10-13 | 2020-10-09 | 2020-10-27 | 2020-11-13 |  |  |  |  | 2020-12-23 | 2020-11-24 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | ООО "И-ТРЕЙД" | 18662.67 |  |  | 18662.67 | -
3628 | Реконструкция ПС 110 кВ №316 "Дарьино" с установкой тр-ров 2х80МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ (2-й этап), МО, Одинцовский р-н, д.Сол | J_I-227096 | 2024 | МТРиО | Поставка шкафов резервных защит и управления выключателями ПС № 316 110 кВ "Дарьино" (ЗНТ 062-0012935) по титулу "Реконструкция ПС 110 кВ №316 ""Дарьино"" с установкой тр-ров 2х80МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ (2-й этап), МО, Одинцовский р-н, д.Сол | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 16762 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО "ИК ЭНЕРГИЯ" | 16762 |  | 1 | 16729.82 | 16729.8167 | ООО "ИК Энергия" | 20075.78 | 20075.78 | 32009567962 | b2b-moesk.ru | 2020-10-13 | 2020-10-09 | 2020-10-27 | 2020-11-11 |  |  |  |  | 2020-12-23 | 2020-11-23 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | ООО "И-ТРЕЙД" | 16762 |  |  | 16762 | -
3629 | Реконструкция ПС 110 кВ №316 "Дарьино" с установкой тр-ров 2х80МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ (2-й этап), МО, Одинцовский р-н, д.Сол | J_I-227096 | 2024 | МТРиО | Поставка шкафов диффренциальной защиты и УРОВ ПС № 316 110 кВ "Дарьино" (ЗНТ 062-0012936) по титулу "Реконструкция ПС 110 кВ №316 ""Дарьино"" с установкой тр-ров 2х80МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ (2-й этап), МО, Одинцовский р-н, д.Сол | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 7245.12 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ООО "ИК ЭНЕРГИЯ" | 7245.12 |  | 1 | 7192.96 | 7192.9583 | ООО "ИК Энергия" | 8631.55 | 8631.55 | 32009568839 | b2b-moesk.ru | 2020-10-13 | 2020-10-09 | 2020-10-21 | 2020-11-06 |  |  |  |  | 2020-12-08 | 2020-11-18 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | ООО "И-ТРЕЙД" | 7245.12 |  |  | 7245.12 | -
участник | [12 empty] | ООО "Релематика" | 7245.12 | ООО "Релематика" |  |  | -
3630 | Строительство СП-20 кВ,2 шт., КЛ-20 кВ от яч. 1 и 2 ПС 220 кВ Хованская до РУ-20 кВ СП-20 кВ №нов.1, СП-20 кВ №нов.2, 2КЛ-20 кВ от СП-20 кВ №нов.1 до СП-20 кВ №нов.2, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, д. Николо-Хованское | J_I-224242 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объекту: Строительство СП-20 кВ,2 шт., КЛ-20 кВ от яч. 1 и 2 ПС 220 кВ Хованская до РУ-20 кВ СП-20 кВ №нов.1, СП-20 кВ №нов.2, 2КЛ-20 кВ от СП-20 кВ №нов.1 до СП-20 кВ №нов.2, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, д. Николо-Хованское | ПАО "РМР" | ССР | 373510.21 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 371642.66 |  | 1 | 371642.66 | 371642.6583 | ООО "ЭнергоСеть" | 445971.19 |  | 32009563111 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-25 | 2020-10-08 | 2020-10-15 | 2020-10-21 |  |  |  |  | 2020-11-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020-12-26
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 373136.7 |  |  | 373136.7 | -
3631 | Строительство КТП-630-6/0,4 кВ (проходного типа), 2КЛ-6 кВ в рассечку проект. КЛ-6 кВ ф.45 (по договору ТП №Ю8-20-302-17666(836292)), ПС 110 кВ №23 "Кварц", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-630-6/0,4 кВ (проходного типа), 2КЛ-6 кВ в рассечку проект. КЛ-6 кВ ф.45 (по договору ТП №Ю8-20-302-17666(836292)), ПС 110 кВ №23 "Кварц", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3055.3 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 3038.5 |  |  |  | 3038.4959 | АО "КонтурЭнерго" | 3646.2 | 428.9641 | 32009559415 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-28 | 2020-10-07 | 2020-10-14 | 2020-10-15 |  |  |  |  | 2020-10-26 | 2020-11-03 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2021-09-12
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 3055.3 |  |  |  | -
3632 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ ф. "На ТП-362, 266 с ТП-305", ПС №400 "Ока", 2ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Пущино д Ю8-20-302-22370(893113) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ ф. "На ТП-362, 266 с ТП-305", ПС №400 "Ока", 2ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Пущино д Ю8-20-302-22370(893113) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2042.97 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 2032.75 |  |  |  | 2032.7541 | ООО "ЭлектроГарант" | 2439.3 | 2439.3049 | 32009559418 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-23 | 2020-10-07 | 2020-10-14 | 2020-10-15 |  |  |  |  | 2020-10-07 | 2020-10-26 | 2020-10-07 | 2020-10-26 | 2020-10-30
3633 | Строительство ТП-160-10-0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.4 с РП-11, ПС №572 "Стрелецкая", 2ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Кашира Ю8-20-302-22607(898962) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10-0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.4 с РП-11, ПС №572 "Стрелецкая", 2ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Кашира Ю8-20-302-22607(898962) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1658.56 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 1649.44 |  |  |  | 1649.4389 | АО "КонтурЭнерго" | 1979.33 | 1979.3267 | 32009559423 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-23 | 2020-10-07 | 2020-10-14 | 2020-10-15 |  |  |  |  | 2020-10-07 | 2020-10-26 | 2020-10-07 | 2020-10-26 | 2020-10-30
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1658.56 |  |  |  | -
3634 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 3004 до ВРЩ-0,4кВ № 88717 жилого дома взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мясницкая, д.13, стр.3 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 3004 до ВРЩ-0,4кВ № 88717 жилого дома взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мясницкая, д.13, стр.3 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6451.36 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Монблан Инжиниринг" | 6386.84 |  |  |  | 6386.8417 | ООО "Монблан Инжиниринг" | 7664.21 | 7664.21 | 32009562986 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-30 | 2020-10-08 | 2020-10-15 | 2020-10-16 |  |  |  |  | 2020-10-24 | 2020-10-16 | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020-10-30
участник | [12 empty] | ООО "СФ ТЦС" | 6451.36 |  |  |  | -
3635 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11517 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка нового ВРЩ-0,4кВ, счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва,Смоленский б-р, д.17, стр.6 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11517 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка нового ВРЩ-0,4кВ, счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва,Смоленский б-р, д.17, стр.6 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 7070.92 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 7063.85 |  |  |  | 7063.8417 | ООО "СМК" | 8476.61 | 8476.61 | 32009562989 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-30 | 2020-10-08 | 2020-10-15 | 2020-10-16 |  |  |  |  | 2020-10-24 | 2020-10-16 | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020-10-30
3636 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.7 с РП-13, ПС №137 "Домодедовская", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Константиново с Ю8-20-302-23049(901656) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.7 с РП-13, ПС №137 "Домодедовская", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Константиново с Ю8-20-302-23049(901656) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 888.2 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 883.31 |  |  |  | 883.3099 | АО "КонтурЭнерго" | 1059.97 | 1059.9719 | 32009559427 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-05 | 2020-10-07 | 2020-10-14 | 2020-10-15 |  |  |  |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020-11-20
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 888.2 |  |  |  | -
3637 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от РУ-10 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-19-00-302-1930(708433), ПС №721 "Ям", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский муниц. р-н, г. п. Горки Ленинские Ю8-20-302-22961(894833) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от РУ-10 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-19-00-302-1930(708433), ПС №721 "Ям", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский муниц. р-н, г. п. Горки Ленинские Ю8-20-302-22961(894833) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 919.52 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Техно инжиниринг" | 913.73 |  |  |  | 913.73 | ООО "Техно инжиниринг" | 1096.48 | 1096.476 | 32009559432 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-05 | 2020-10-07 | 2020-10-14 | 2020-10-15 |  |  |  |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020-11-20
3638 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.7 с РП-13, ПС №137 "Домодедовская", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, ГПЗ "Константиново", пр. Объездной, стр.3 Ю8-20-302-23054(902647) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.7 с РП-13, ПС №137 "Домодедовская", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, ГПЗ "Константиново", пр. Объездной, стр.3 Ю8-20-302-23054(902647) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1033.53 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 1027.84 |  |  |  | 1027.8436 | АО "КонтурЭнерго" | 1233.41 | 1233.4123 | 32009559437 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-05 | 2020-10-07 | 2020-10-14 | 2020-10-15 |  |  |  |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020-11-20
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1033.53 |  |  |  | -
3639 | Строительство КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.47, ПС №529 "Сидорово", ГНБ, АСП-10 кВ, 4ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г Ю8-19-302-4529(953348) | J_I-227056 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.47, ПС №529 "Сидорово", ГНБ, АСП-10 кВ, 4ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г Ю8-19-302-4529(953348) | ЮЭС | ССР | 5052.66 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 5026.38 |  |  |  | 5026.384 | ООО "ЭлектроГарант" | 6031.66 | 6031.6608 | 32009559489 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-28 | 2020-10-07 | 2020-10-14 | 2020-10-15 |  |  |  |  | 2020-10-19 | 2020-11-09 | 2020-10-19 | 2020-11-09 | 2020-12-31
3640 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ(5 шт.), 2КЛ-10 кВ от яч. РУ-10 кВ РП№22 до ТП№ нов.2,3, 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП№нов.4, 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП№нов.5, ГНБ, реклоузер (2 шт.), в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, кв-л 107, вл.1 | J_I-227265 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство БКТП-10/0,4 кВ(5 шт.), 2КЛ-10 кВ от яч. РУ-10 кВ РП№22 до ТП№ нов.2,3, 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП№нов.4, 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП№нов.5, ГНБ, реклоузер (2 шт.), в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, кв-л 107, вл.1 | ПАО "РМР" | ССР | 119080.44 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 118485.04 |  | 1 | 118485.04 | 118485.0333 | ООО "ЭнергоСеть" | 142182.04 | 142182.04 | 32009563117 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-30 | 2020-10-08 | 2020-10-15 | 2020-10-21 |  |  |  |  | 2020-10-24 | 2020-11-02 | 2020-10-24 | 2020-11-02 | 2020-12-26
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 118961.36 |  |  | 118961.36 | -
3641 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ (взамен ТП № 1282) с 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от вр.в КЛ-10кВ ТП 25525 - ТП 23787 до нов.ТП, 11КЛ-0,4кВ от нов.ТП до сущ.КЛ-0,4кВ, 2КЛ-6кВ вывести из ТП 1262 и смуфтить, в т.ч. ПИР: г.Москва, Петроверигский пер. | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ (взамен ТП № 1282) с 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от вр.в КЛ-10кВ ТП 25525 - ТП 23787 до нов.ТП, 11КЛ-0,4кВ от нов.ТП до сущ.КЛ-0,4кВ, 2КЛ-6кВ вывести из ТП 1262 и смуфтить, в т.ч. ПИР: г.Москва, Петроверигский пер. | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 54931.79 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 54657.13 |  | 1 | 54657.13 | 54657.1333 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 65588.56 | 11099.6025 | 32009562994 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-30 | 2020-10-08 | 2020-10-15 | 2020-10-21 |  |  |  |  | 2020-10-19 | 2020-11-17 | 2020-10-19 | 2020-11-17 | 2021-08-04 |  | Приказ 938 от 08.09.20 "Ососбо значимый объект"
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 54931.79 |  |  | 54931.79 | -
3642 | Строительство 2КЛ-0,4кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 27003 - вводное устройство № 124399 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Западная, д.7Б | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 27003 - вводное устройство № 124399 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Западная, д.7Б | МКС | ориентировочный расчет | 2560.2 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 2557.64 |  |  |  | 2557.6398 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 3069.17 | 3069.1678 | 32009576474 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-30 | 2020-10-13 | 2020-10-20 | 2020-10-22 |  |  |  |  | 2020-10-28 | 2020-10-22 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020-11-15
3643 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13933 до ВРЩ-0,4кВ № 74938, 74939 здания взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, корп.514, стр.3 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13933 до ВРЩ-0,4кВ № 74938, 74939 здания взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, корп.514, стр.3 | МКС | ориентировочный расчет | 2709.67 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 2708.31 |  |  |  | 2708.3122 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 3249.97 | 3249.9746 | 32009576777 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-30 | 2020-10-13 | 2020-10-20 | 2020-10-22 |  |  |  |  | 2020-10-19 | 2020-10-22 | 2020-10-19 | 2020-10-22 | 2020-10-30
3644 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 4505 с установкой тр-ов 2х400кВА взамен 2х250кВА, КЛ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ взамен существующего, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Шаболовка, д.59, корп.1А | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 4505 с установкой тр-ов 2х400кВА взамен 2х250кВА, КЛ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ взамен существующего, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Шаболовка, д.59, корп.1А | МКС | ориентировочный расчет | 5584.22 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 5578.63 |  |  |  | 5578.6328 | ООО "СФ ТЦС" | 6694.36 | 6694.3593 | 32009576783 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-30 | 2020-10-13 | 2020-10-20 | 2020-10-22 |  |  |  |  | 2020-10-19 | 2020-10-22 | 2020-10-19 | 2020-10-22 | 2020-10-24
участник | [12 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 5584.22 |  |  |  | -
3645 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП 18623 до ближайшей стены фасада, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Б.Полянка, д.50/1, стр.1 | I_I-211015 | 2020 | СМР | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП 18623 до ближайшей стены фасада, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Б.Полянка, д.50/1, стр.1 | МКС | ССР | 1389.07 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙБУР" | 1347.39 |  |  |  | 1347.395 | ООО "СТРОЙБУР" | 1616.87 | 1616.874 | 32009576488 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-22 | 2020-10-13 | 2020-10-20 | 2020-10-22 |  |  |  |  | 2020-11-11 | 2020-10-22 | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020-12-31
3646 | Строительство 15КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13350 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Анадырский проезд, влад.59 | I_I-213804 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 15КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13350 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Анадырский проезд, влад.59 | МКС | ССР | 737.32 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 729.94 |  |  |  | 729.9438 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 875.93 | 131.5013 | 32009576503 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-25 | 2020-10-13 | 2020-10-20 | 2020-10-22 |  |  |  |  | 2020-10-28 | 2020-11-02 | 2020-10-28 | 2020-11-02 | 2021-11-30
3647 | Модернизация РП-10 кВ №52 с установкой ячейки в РУ-10 кВ, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский г Ю8-18-302-12678(997862) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Модернизация РП-10 кВ №52 с установкой ячейки в РУ-10 кВ, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский г Ю8-18-302-12678(997862) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1201.84 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Технолог" | 1195.83 |  |  |  | 1195.8288 | ООО "Технолог" | 1434.99 | 1434.9946 | 32009559579 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-28 | 2020-10-07 | 2020-10-14 | 2020-10-15 |  |  |  |  | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-20
3648 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.6 с РП-7, ПС №771 "Малино", 2ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Большое Алексеевское с, Кооперативная ул, д.32 Ю8-20-302-22681(895862) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.6 с РП-7, ПС №771 "Малино", 2ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Большое Алексеевское с, Кооперативная ул, д.32 Ю8-20-302-22681(895862) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1896.86 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 1886.43 |  |  |  | 1886.4313 | АО "КонтурЭнерго" | 2263.72 | 1940.3293 | 32009559574 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-28 | 2020-10-07 | 2020-10-14 | 2020-10-15 |  |  |  |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2021-01-11
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1896.86 |  |  |  | -
3649 | Строительство ТП-16-6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ ф.17 с РТП-8, ПС №680 "Дзержинская", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Дзержинский г Ю8-20-302-21647(884417) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-16-6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ ф.17 с РТП-8, ПС №680 "Дзержинская", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Дзержинский г Ю8-20-302-21647(884417) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 903.71 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 899.19 |  |  |  | 899.1864 | ООО "ЭлектроГарант" | 1079.02 |  | 32009559569 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-28 | 2020-10-07 | 2020-10-14 | 2020-10-15 |  |  |  |  | 2020-10-26 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2021-09-10
3650 |  | 0 | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, ПНР, СМР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №1872 от 17.09.2020 Серпуховского района (часть 1) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3062.97 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 3047.66 |  |  |  | 3047.6571 | ООО "ЭлектроГарант" | 3657.19 | 2915.8665 | 32009559558 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-28 | 2020-10-07 | 2020-10-14 | 2020-10-15 |  |  |  |  | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2021-01-15
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (по сущ. трассе в 2-цепном исполнении) от РУ-0,4 кВ ТП-940, ПС №613 "Пролетарий", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Родионовка д, д.1Д Ю8-20-302-22645(896352) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ (по сущ. трассе в 2-цепном исполнении) от РУ-0,4 кВ ТП-940, ПС №613 "Пролетарий", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Родионовка д, д.1Д Ю8-20-302-22645(896352) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 431.41 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-28 | [7 empty] | 2020-10-26 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2021-01-15
справочный | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ (с целью перевода нагрузок с ВЛ-0,4 кВ ф.1 от БМКТП-137), ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "Шараповский с ТП-268", ПС №613 "Пролетарий", 2ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Рыжиково д Ю8-20-303-22022(891047) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4 кВ (с целью перевода нагрузок с ВЛ-0,4 кВ ф.1 от БМКТП-137), ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "Шараповский с ТП-268", ПС №613 "Пролетарий", 2ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Рыжиково д Ю8-20-303-22022(891047) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2038.32 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-28 | [7 empty] | 2020-10-26 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2021-01-09
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ БМКТП-155, ПС №400 "Ока", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Нижнее Шахлово д, Ю8-20-302-22516(895170) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ БМКТП-155, ПС №400 "Ока", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Нижнее Шахлово д, Ю8-20-302-22516(895170) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 593.24 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-28 | [7 empty] | 2020-10-26 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2021-01-10
3651 |  | 0 | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, ПНР, СМР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №1872 от 17.09.2020 Серпуховского района (часть 2) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 4212.45 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 4191.39 |  |  |  | 4191.3875 | ООО "ЭлектроГарант" | 5029.67 |  | 32009559554 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-28 | 2020-10-07 | 2020-10-14 | 2020-10-15 |  |  |  |  | 2020-10-26 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2021-09-11
справочный | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №766 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Большое Грызлово д Ю8-20-302-22622(896157) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №766 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Большое Грызлово д Ю8-20-302-22622(896157) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 421.55 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-28 | [7 empty] | 2020-10-26 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2021-03-14
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-22672(897181)), ПС №400 "Ока", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д. Съяново-2 Ю8-20-302-22734(897721) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-22672(897181)), ПС №400 "Ока", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д. Съяново-2 Ю8-20-302-22734(897721) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 420.01 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-28 | [7 empty] | 2020-10-26 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2021-01-14
справочный | Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с ПС №447 "Пущино", 2ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д. Агарино Ю8-20-302-22498(895604) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с ПС №447 "Пущино", 2ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д. Агарино Ю8-20-302-22498(895604) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3370.89 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-09-28 | [7 empty] | 2020-10-26 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2021-09-11
3652 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26769 луч А до ВРЩ-0,4кВ № 122614, КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 26769 луч А - вв. 122614 перевести на луч Б в ТП-10/0,4кВ № 26769 и сболтить, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Самокатная, д.1, стр.12 | Г | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26769 луч А до ВРЩ-0,4кВ № 122614, КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 26769 луч А - вв. 122614 перевести на луч Б в ТП-10/0,4кВ № 26769 и сболтить, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Самокатная, д.1, стр.12 | МКС | ССР | 2108.5 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "МОЭСК - ИНЖИНИРИНГ" | 2106.39 |  |  |  | 2106.3915 | АО "МОЭСК - ИНЖИНИРИНГ" | 2527.67 | 2527.6698 | 32009576788 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-29 | 2020-10-13 | 2020-10-20 | 2020-10-22 |  |  |  |  | 2020-11-03 | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020-11-30
3653 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РТП 15125 до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 84224, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ореховый б-р, д.53, корп.2 | Г | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РТП 15125 до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 84224, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ореховый б-р, д.53, корп.2 | МКС | ССР | 1453.08 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "МОЭСК - ИНЖИНИРИНГ" | 1451.64 |  |  |  | 1451.6369 | АО "МОЭСК - ИНЖИНИРИНГ" | 1741.96 | 1741.9643 | 32009576795 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-29 | 2020-10-13 | 2020-10-20 | 2020-10-22 |  |  |  |  | 2020-11-03 | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020-11-30
3654 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 13807 до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 69273 взамен существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ташкентская, д.21 | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 13807 до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 69273 взамен существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ташкентская, д.21 | МКС | ССР | 1898.35 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "МОЭСК - ИНЖИНИРИНГ" | 1896.45 |  |  |  | 1896.4516 | АО "МОЭСК - ИНЖИНИРИНГ" | 2275.74 | 312.0403 | 32009576797 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-29 | 2020-10-13 | 2020-10-20 | 2020-10-22 |  |  |  |  | 2020-11-03 | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2021-12-31
3655 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27876 луч А до границ участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, ул. Овражная, д.19 | Г | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27876 луч А до границ участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, ул. Овражная, д.19 | МКС | ССР | 635.18 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "МОЭСК - ИНЖИНИРИНГ" | 634.55 |  |  |  | 634.5478 | АО "МОЭСК - ИНЖИНИРИНГ" | 761.46 | 761.4574 | 32009576802 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-29 | 2020-10-13 | 2020-10-20 | 2020-10-22 |  |  |  |  | 2020-11-03 | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020-11-30
3656 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12982 до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., д.58, стр.7 | J_I-225453 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12982 до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., д.58, стр.7 | МКС | ССР | 5816.33 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО"СМК" | 5810.51 |  |  |  | 5810.5087 | ООО"СМК" | 6972.61 | 6972.6104 | 32009576463 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-25 | 2020-10-13 | 2020-10-20 | 2020-10-22 |  |  |  |  | 2020-10-30 | 2020-11-02 | 2020-10-30 | 2020-11-02 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5816.33 |  |  |  | -
3657 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19910 луч А до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка нового ВРЩ-0,4кВ, счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Добрынинский пер., д.19, стр.6 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19910 луч А до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка нового ВРЩ-0,4кВ, счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Добрынинский пер., д.19, стр.6 | МКС | ориентировочный расчет | 3634.87 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 3631.23 |  |  |  | 3631.2321 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 4357.48 | 4357.4786 | 32009576484 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-29 | 2020-10-13 | 2020-10-20 | 2020-10-22 |  |  |  |  | 2020-10-29 | 2020-10-22 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-11-15
3658 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19517 (луч Б) до ВРЩ-0,4кВ № 3172, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Покровка, д.43, стр.7 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19517 (луч Б) до ВРЩ-0,4кВ № 3172, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Покровка, д.43, стр.7 | МКС | ориентировочный расчет | 3962.39 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 3958.43 |  |  |  | 3958.4296 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 4750.12 | 4750.1155 | 32009577195 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-29 | 2020-10-13 | 2020-10-20 | 2020-10-22 |  |  |  |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020-12-31
3659 | Строительство КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ (ТП-10/0,4кВ № 19518) до стены здания Заявителя, установка СП-0,4кВ в ТП-10/0,4кВ № 19518, КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19518 до СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Вознесенский пер., д.5, стр.1 | K_I-234681 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ (ТП-10/0,4кВ № 19518) до стены здания Заявителя, установка СП-0,4кВ в ТП-10/0,4кВ № 19518, КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19518 до СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Вознесенский пер., д.5, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 724.38 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 723.66 |  |  |  | 723.6586 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 868.39 | 868.3903 | 32009577208 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-29 | 2020-10-13 | 2020-10-20 | 2020-10-22 |  |  |  |  | 2020-11-03 | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020-12-31
3660 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 11898 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен 2х400кВА, 4КЛ-10кВ, 15КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11898 до существующих КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Электролитный пр-д, д.3, стр.5,15,16,19,79,82,83,86,13 | Г | 2021 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 11898 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен 2х400кВА, 4КЛ-10кВ, 15КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11898 до существующих КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Электролитный пр-д, д.3, стр.5,15,16,19,79,82,83,86,13 | МКС | ориентировочный расчет | 1280 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1279.36 |  |  |  | 1279.36 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1535.23 | 1000.4883 | 32009576806 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-29 | 2020-10-13 | 2020-10-20 | 2020-10-22 |  |  |  |  | 2020-11-03 | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2021-01-31
3661 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до новых ВРУ-0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Керченская, корп.1, влад.26 | J_I-221003 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 6КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до новых ВРУ-0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Керченская, корп.1, влад.26 | МКС | ССР | 729 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭнергоСеть" | 727.91 |  |  |  | 727.9065 | ООО "ЭнергоСеть" | 873.49 | 873.4878 | 32009564204 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-25 | 2020-10-08 | 2020-10-15 | 2020-10-19 |  |  |  |  | 2020-10-30 | 2020-11-02 | 2020-10-30 | 2020-11-02 | 2020-12-19
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 729 |  |  |  | -
3662 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 2 до ВРЩ-0,4кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.15-я Парковая, влад.42А | J_I-217380 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 2 до ВРЩ-0,4кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.15-я Парковая, влад.42А | МКС | ССР | 2503.71 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2501.2 |  |  |  | 2501.2043 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3001.45 | 3001.4452 | 32009564063 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-25 | 2020-10-08 | 2020-10-15 | 2020-10-19 |  |  |  |  | 2020-10-30 | 2020-11-02 | 2020-10-30 | 2020-11-02 | 2020-12-31
3663 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 1844 с установкой тр-ов 2х630кВА взамен 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 1844 до вр. в КЛ-10кВ напр.ТП № 22757 - РП № 18083, 11КЛ-0,4кВ от ТП № 1844 до сущ.КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каланчевская, д.4/2, стр.1 | Г | 2021 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 1844 с установкой тр-ов 2х630кВА взамен 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 1844 до вр. в КЛ-10кВ напр.ТП № 22757 - РП № 18083, 11КЛ-0,4кВ от ТП № 1844 до сущ.КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каланчевская, д.4/2, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 1261.11 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 1259.85 |  |  |  | 1259.8469 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 1511.82 | 700.933 | 32009577213 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-25 | 2020-10-13 | 2020-10-20 | 2020-10-22 |  |  |  |  | 2020-10-30 | 2020-11-10 | 2020-10-30 | 2020-11-10 | 2021-02-28
3664 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4 кВ № 26700 до нового ВРЩ-0,4 кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Советская, вл. 2/3 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4 кВ № 26700 до нового ВРЩ-0,4 кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Советская, вл. 2/3 | МКС | ориентировочный расчет | 1567.92 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОМПАНИЯ "ТСП" | 1566.35 |  |  |  | 1566.3491 | ООО "КОМПАНИЯ "ТСП" | 1879.62 | 1520.28 | 32009577202 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-29 | 2020-10-13 | 2020-10-20 | 2020-10-22 |  |  |  |  | 2020-11-03 | 2020-11-06 | 2020-11-03 | 2020-11-06 | 2021-01-13
3665 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 22166 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Василия Петушкова, д.27А | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 22166 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Василия Петушкова, д.27А | МКС | ориентировочный расчет | 3885.7 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 3881.81 |  |  |  | 3881.8143 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 4658.18 | 4658.1772 | 32009577200 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-28 | 2020-10-13 | 2020-10-20 | 2020-10-22 |  |  |  |  | 2020-10-25 | 2020-10-22 | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020-10-30
3666 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0,4кВ - 2569 , ПС №127 "Яхрома", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Астерцово, ул. Андреевская | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0,4кВ - 2569 , ПС №127 "Яхрома", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Астерцово, ул. Андреевская | СЭС | ориентировочный расчет | 453.29 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 451.02 |  |  |  | 451.0183 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 541.22 | 316.1594 | 32009564244 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-28 | 2020-10-08 | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  |  |  |  | 2020-11-02 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2021-02-11
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 453.29 |  |  |  | -
3667 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ - 791 (замена трансформатор мощностью 250 кВА трансформатор мощностью 400 кВА), С №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Козино, с/т «Козмно-1», д.82 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ - 791 (замена трансформатор мощностью 250 кВА трансформатор мощностью 400 кВА), С №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Козино, с/т «Козмно-1», д.82 | СЭС | ориентировочный расчет | 1841.79 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1832.58 |  |  |  | 1832.58 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2199.1 | 2199.096 | 32009564252 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-28 | 2020-10-08 | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  |  |  |  | 2020-11-02 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020-12-14
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 1841.79 |  |  |  | -
3668 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-10/0,4кВ - 3068, ПС № 826 "Гальцово", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Грибаново | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-10/0,4кВ - 3068, ПС № 826 "Гальцово", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Грибаново | СЭС | ориентировочный расчет | 724.18 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 720.41 |  |  |  | 720.4125 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 864.5 | 458.7116 | 32009564257 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-28 | 2020-10-08 | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  |  |  |  | 2020-11-02 | 2020-11-09 | 2020-11-02 | 2020-11-09 | 2021-02-15
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 724.18 |  |  |  | -
3669 | Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от от оп.3 ВЛ-6кВ ф.18 ПС №197 "Хотьково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Заводская, д.17 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от от оп.3 ВЛ-6кВ ф.18 ПС №197 "Хотьково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Заводская, д.17 | СЭС | ориентировочный расчет | 879.92 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 875.52 |  |  |  | 875.515 | ООО "ЭНКОМ" | 1050.62 | 1050.618 | 32009564265 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-28 | 2020-10-08 | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  |  |  |  | 2020-10-18 | 2020-10-16 | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020-10-30
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 879.91 |  |  |  | -
3670 | Реконструкция РП-10 кВ - 3118 (установка 2 ячеек), ПС №387 "Подрезково", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки | K_I-238354 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция РП-10 кВ - 3118 (установка 2 ячеек), ПС №387 "Подрезково", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки | СЭС | ССР | 2230.13 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 2218.97 |  |  |  | 2218.9742 | ООО "ЭНКОМ" | 2662.77 | 334.4541 | 32009564273 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-28 | 2020-10-08 | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  |  |  |  | 2020-11-09 | 2020-11-02 | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2021-12-28
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2230.12 |  |  |  | -
3671 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП 10/0,4кВ №11292 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.15-я Парковая, влад.27 | J_I-216454 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от ТП 10/0,4кВ №11292 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.15-я Парковая, влад.27 | МКС | ССР | 4682.38 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 4677.69 |  |  |  | 4677.6926 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 5613.23 | 815.0359 | 32009564082 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-26 | 2020-10-08 | 2020-10-15 | 2020-10-19 |  |  |  |  | 2020-10-21 | 2020-10-30 | 2020-10-21 | 2020-10-30 | 2021-12-31
3672 | Строительство 10КЛ-0,4кВ от новой ТП (строится по ТУ У-И-17-00-811040/МС) до новых ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Бескудниковский р-н, кв.8,9, корп.20 | I_I-212797 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 10КЛ-0,4кВ от новой ТП (строится по ТУ У-И-17-00-811040/МС) до новых ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Бескудниковский р-н, кв.8,9, корп.20 | МКС | ССР | 1262.96 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИК"МРЭС" | 1261.7 |  |  |  | 1261.695 | ООО "ИК"МРЭС" | 1514.03 | 201.3917 | 32009564070 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-26 | 2020-10-08 | 2020-10-15 | 2020-10-19 |  |  |  |  | 2020-11-05 | 2020-10-30 | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2021-12-31
3673 | Реконструкция ТП-160кВА/10/0,4 кВ № 286 с установкой КТП-630кВА/10/0,4 кВ с тран-м 400 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, д. Большое Покровское, 77:18:0190312:38 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160кВА/10/0,4 кВ № 286 с установкой КТП-630кВА/10/0,4 кВ с тран-м 400 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, д. Большое Покровское, 77:18:0190312:38 | НМ | ОР | 2564.66 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2551.84 |  |  |  | 2551.8356 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 3062.2 | 3062.2027 | 32009559903 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-23 | 2020-10-07 | 2020-10-15 | 2020-10-16 |  |  |  |  | 2020-10-19 | 2020-10-16 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-25
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 2562.09 |  |  |  | -
3674 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19888 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ижорская, д.8, стр.2 | Г | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (1 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19888 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ижорская, д.8, стр.2 | ПАО "РМР" | ССР | 6728.89 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 6459.74 |  |  |  | 6459.7333 | ООО "СМК" | 7751.68 | 7751.68 | 32009562996 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-01 | 2020-10-08 | 2020-10-15 | 2020-10-16 |  |  |  |  | 2020-10-25 | 2020-10-16 | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020-11-30
3675 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ № 5124 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя (по ТУ № И-20-00-857469/103/МС)*, КЛ-0,4кВ от ВРЩ-0,4кВ* до нов.ВРЩ-0,4кВ Заявителя, уст-ка нов.ВРЩ-0,4кВ, счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Покровка, д.16 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ № 5124 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя (по ТУ № И-20-00-857469/103/МС)*, КЛ-0,4кВ от ВРЩ-0,4кВ* до нов.ВРЩ-0,4кВ Заявителя, уст-ка нов.ВРЩ-0,4кВ, счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Покровка, д.16 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 8173.74 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 8165.57 |  |  |  | 8165.5667 | ООО "СМК" | 9798.68 | 9798.68 | 32009562999 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-27 | 2020-10-08 | 2020-10-15 | 2020-10-23 |  |  |  |  | 2020-10-22 | 2020-11-03 | 2020-10-22 | 2020-11-03 | 2020-12-26
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 8173.74 |  |  |  | -
3676 | Строительство ТП-400кВА/10/0,4 кВ с тран-м 250 кВА, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП №нов. до оп. №11/3, 2КЛ-10 кВ от РП-14 до ТП №1429, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП №нов., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, уч. 50-ог, 50:21:0110301:276 | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объекту: Строительство ТП-400кВА/10/0,4 кВ с тран-м 250 кВА, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП №нов. до оп. №11/3, 2КЛ-10 кВ от РП-14 до ТП №1429, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП №нов., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, уч. 50-ог, 50:21:0110301:276 | НМ | ССР | 2458.34 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2446.05 |  |  |  | 2446.0525 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2935.26 | 2935.263 | 32009559889 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-21 | 2020-10-07 | 2020-10-15 | 2020-10-16 |  |  |  |  | 2020-10-17 | 2020-11-02 | 2020-10-17 | 2020-11-02 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 2455.89 |  |  |  | -
3677 | Реконструкция РУ-10кВ ПС-110/10кВ №420 "Долгопрудная"(расширение 3-й и 4-й с.ш. с установкой 1 яч. на каждой с.ш.), в т.ч. ПИР, МО,Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, остановочный пункт Долгопрудная | K_I-236751 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция РУ-10кВ ПС-110/10кВ №420 "Долгопрудная"(расширение 3-й и 4-й с.ш. с установкой 1 яч. на каждой с.ш.), в т.ч. ПИР, МО,Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, остановочный пункт Долгопрудная | СЭС | ССР | 3015.99 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2999.4 |  |  |  | 2999.4017 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3599.28 | 3599.282 | 32009564278 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-28 | 2020-10-08 | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  |  |  |  | 2020-11-16 | 2020-11-02 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-12-28
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 3015.99 |  |  |  | -
3678 | Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 100 кВ), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 20 ВЛЗ-10 кВ фид. 2 ПС № 365 "Полбино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, с/п Юрцовское, вблизи д. Демидово, к.н. 50:30:0020305:798 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 100 кВ), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 20 ВЛЗ-10 кВ фид. 2 ПС № 365 "Полбино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, с/п Юрцовское, вблизи д. Демидово, к.н. 50:30:0020305:798 | ВЭС | расчет филиала | 1000.18 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 996 |  |  |  | 996 | ООО "ФАБИ" | 1195.2 | 1195.2 | 32009561626 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-25 | 2020-10-08 | 2020-10-15 | 2020-10-16 |  |  |  |  | 2020-10-04 | 2020-10-16 | 2020-10-04 | 2020-10-16 | 2020-10-30
3679 | Строительство МТП-63 10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 РП-4 ПС-110 кВ №424 "Чисмена", ЛРР-10 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (КЛ-10 кВ-0,36 км, ВЛ-10 кВ-0,04 км, ВЛ-0,4 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Золево, 50:07:0040601:442 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-63 10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 РП-4 ПС-110 кВ №424 "Чисмена", ЛРР-10 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (КЛ-10 кВ-0,36 км, ВЛ-10 кВ-0,04 км, ВЛ-0,4 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Золево, 50:07:0040601:442 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1533.62 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1504.79 |  |  |  | 1504.7917 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1805.75 | 1805.75 | 32009568998 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-06 | 2020-10-08 | 2020-10-16 | 2020-10-21 |  |  |  |  | 2020-11-05 | 2020-11-18 | 2020-11-05 | 2020-11-18 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1506.02 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 1506.32 |  |  |  | -
3680 | Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №2373 ПС-110 кВ №802 "Духанино", замена на МТП (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Духанино, 50:08:0040221:752 | Г | 2021-03-09 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №2373 ПС-110 кВ №802 "Духанино", замена на МТП (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Духанино, 50:08:0040221:752 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 866.9 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 850.86 |  |  |  | 850.8667 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1021.04 | 395.538 | 32009568997 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-06 | 2020-10-08 | 2020-10-16 | 2020-10-21 |  |  |  |  | 2020-11-05 | 2020-11-18 | 2020-11-05 | 2020-11-18 | 2021-03-09
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 851.47 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 851.3 |  |  |  | -
3681 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.22 ВЛИ-0,38 кВ ф.1 ТП-3988 ПС-35 кВ №725 "Киселево" (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.Семеновское, 50:18:0060409:864 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.22 ВЛИ-0,38 кВ ф.1 ТП-3988 ПС-35 кВ №725 "Киселево" (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.Семеновское, 50:18:0060409:864 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 445.31 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 436.85 |  |  |  | 436.85 | ООО "СК СИСТЕМА" | 524.22 | 524.22 | 32009568994 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-06 | 2020-10-08 | 2020-10-16 | 2020-10-21 |  |  |  |  | 2020-11-05 | 2020-11-18 | 2020-11-05 | 2020-11-18 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 436.94 |  |  |  | -
3682 | Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-6468 ПС-110 кВ №334 "Немчиновка", ГРЩ-0,38 кВ (0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцовский, ПСК «Рублево-10», 50:20:0010107:334 | Г | 2021-03-15 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-6468 ПС-110 кВ №334 "Немчиновка", ГРЩ-0,38 кВ (0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцовский, ПСК «Рублево-10», 50:20:0010107:334 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1804.09 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1769.27 |  |  |  | 1769.275 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2123.13 | 780.2956 | 32009568989 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-06 | 2020-10-08 | 2020-10-16 | 2020-10-21 |  |  |  |  | 2020-11-05 | 2020-11-18 | 2020-11-05 | 2020-11-18 | 2021-03-15
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 1769.82 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 1770 |  |  |  | -
3683 | Реконструкция КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-5859 ПС-110 кВ №188 "Одинцово", автоматический выключатель (0,28 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Одинцово, 50:20:0030210:692 | Г | 2021-03-09 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-5859 ПС-110 кВ №188 "Одинцово", автоматический выключатель (0,28 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Одинцово, 50:20:0030210:692 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 623.87 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 612.08 |  |  |  | 612.0833 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 734.5 | 284.536 | 32009568982 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-06 | 2020-10-08 | 2020-10-16 | 2020-10-21 |  |  |  |  | 2020-11-05 | 2020-11-18 | 2020-11-05 | 2020-11-18 | 2021-03-09
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 612.65 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 613.39 |  |  |  | -
3684 | Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ №7502 ПС-35 кВ №738 "Полушкино", замена на КТП в габ.400 кВА, ВЛИ-0,38 кВ (0,03 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Полушкино, (д.Торфопредприятие), 50:20:0100811:95, 50:20:0100811:96 | Г | 2021-03-13 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ №7502 ПС-35 кВ №738 "Полушкино", замена на КТП в габ.400 кВА, ВЛИ-0,38 кВ (0,03 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Полушкино, (д.Торфопредприятие), 50:20:0100811:95, 50:20:0100811:96 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1374.37 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1348.26 |  |  |  | 1348.2583 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1617.91 | 604.9577 | 32009568976 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-06 | 2020-10-08 | 2020-10-16 | 2020-10-21 |  |  |  |  | 2020-11-05 | 2020-11-18 | 2020-11-05 | 2020-11-18 | 2021-03-13
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1349.63 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1348.53 |  |  |  | -
3685 | Реконструкция РУ-0,38 кВ ТП-6468 ПС-110 кВ №334 "Немчиновка", с установкой двух вводных рубильников 0,4 кВ, установка временной ТП-400 6/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцовский, ПСК «Рублево-10», 50:20:0010107:334 | Г | 2021-03-15 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция РУ-0,38 кВ ТП-6468 ПС-110 кВ №334 "Немчиновка", с установкой двух вводных рубильников 0,4 кВ, установка временной ТП-400 6/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцовский, ПСК «Рублево-10», 50:20:0010107:334 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 2069.95 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2030.21 |  |  |  | 2030.2083 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2436.25 | 895.3739 | 32009568972 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-06 | 2020-10-08 | 2020-10-16 | 2020-10-21 |  |  |  |  | 2020-11-05 | 2020-11-18 | 2020-11-05 | 2020-11-18 | 2021-03-15
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2031.45 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2030.62 |  |  |  | -
3686 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.49 ВЛИ-0,38 кВ ф."ул.Лесная" ТП-1173 ПС-35 кВ №33 "Ракитино" (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.Руза, владение вблизи п/л «Алмаз», 50:19:0010105:124 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.49 ВЛИ-0,38 кВ ф."ул.Лесная" ТП-1173 ПС-35 кВ №33 "Ракитино" (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.Руза, владение вблизи п/л «Алмаз», 50:19:0010105:124 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 445.31 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 436.9 |  |  |  | 436.8917 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 524.27 | 524.27 | 32009568964 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-06 | 2020-10-08 | 2020-10-16 | 2020-10-21 |  |  |  |  | 2020-11-05 | 2020-11-18 | 2020-11-05 | 2020-11-18 | 2020-12-31
3687 | Строительство МТП-25 10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.7 ПС-35 кВ №407 "Осташево", ЛРР-10кВ, ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ (КЛ-10кВ-0,34км, ВЛ-10кВ-0,07км, ВЛ-0,4кВ-0,03км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.п.Осташевское, д.Шульгино, 50:07:0080313:50 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-25 10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.7 ПС-35 кВ №407 "Осташево", ЛРР-10кВ, ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ (КЛ-10кВ-0,34км, ВЛ-10кВ-0,07км, ВЛ-0,4кВ-0,03км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.п.Осташевское, д.Шульгино, 50:07:0080313:50 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1337.64 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1311.96 |  |  |  | 1311.9583 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1574.35 | 1574.35 | 32009569025 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-30 | 2020-10-08 | 2020-10-16 | 2020-10-21 |  |  |  |  | 2020-10-30 | 2020-11-18 | 2020-10-30 | 2020-11-18 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1312.36 |  |  |  | -
3688 | Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №1312 ПС-35 кВ №662 "Федосьино", замена трансформатора, ВЛИ-0,38 кВ (0,355 км; 0,1 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Бабошино, 50:07:0090303:42 | Г | 2021-03-05 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №1312 ПС-35 кВ №662 "Федосьино", замена трансформатора, ВЛИ-0,38 кВ (0,355 км; 0,1 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Бабошино, 50:07:0090303:42 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 768.75 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 754.15 |  |  |  | 754.15 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 904.98 | 363.6836 | 32009569021 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-30 | 2020-10-08 | 2020-10-16 | 2020-10-21 |  |  |  |  | 2020-10-30 | 2020-11-18 | 2020-10-30 | 2020-11-18 | 2021-03-05
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 755.84 |  |  |  | -
3689 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-2074 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино" (0,32 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, д.Ядромино, 50:08:0090302:35 | Г | 2021-03-04 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-2074 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино" (0,32 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, д.Ядромино, 50:08:0090302:35 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 466.47 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 457.61 |  |  |  | 457.6083 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 549.13 | 222.7603 | 32009569018 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-30 | 2020-10-08 | 2020-10-16 | 2020-10-21 |  |  |  |  | 2020-10-30 | 2020-11-18 | 2020-10-30 | 2020-11-18 | 2021-03-04
3690 | Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.10 ПС-35 кВ №724 "Збышки", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,15 км, ВЛ-0,38 кВ-0,07 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Хотилово, 50:18:0070211:959 | Г | 2021-03-08 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.10 ПС-35 кВ №724 "Збышки", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,15 км, ВЛ-0,38 кВ-0,07 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Хотилово, 50:18:0070211:959 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1079.86 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1060.1 |  |  |  | 1060.1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1272.12 | 497.2833 | 32009569014 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-30 | 2020-10-08 | 2020-10-16 | 2020-10-21 |  |  |  |  | 2020-10-30 | 2020-11-18 | 2020-10-30 | 2020-11-18 | 2021-03-08
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1060.42 |  |  |  | -
3691 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №3617 с заменой на ТП ПС-110 кВ №249 "Шевардино", ВЛИ-0,38 кВ (0,11 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Косьмово, 50:18:0030202:713 | Г | 44262 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №3617 с заменой на ТП ПС-110 кВ №249 "Шевардино", ВЛИ-0,38 кВ (0,11 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Косьмово, 50:18:0030202:713 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1960.51 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1925.22 |  |  |  | 1925.225 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2310.27 | 911.3909 | 32009569013 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-30 | 2020-10-08 | 2020-10-16 | 2020-10-21 |  |  |  |  | 2020-10-30 | 2020-11-18 | 2020-10-30 | 2020-11-18 | 2021-03-07
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 1926.01 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 1927.58 |  |  |  | -
3692 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-160 ПС-35 кВ №265 "Слюденит" (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, С/Т «Станкостроитель» | Г | 44257 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-160 ПС-35 кВ №265 "Слюденит" (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, С/Т «Станкостроитель» | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 510.2 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 500.71 |  |  |  | 500.7083 | ООО "СК СИСТЕМА" | 600.85 | 248.4284 | 32009569011 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-30 | 2020-10-08 | 2020-10-16 | 2020-10-21 |  |  |  |  | 2020-10-30 | 2020-11-18 | 2020-10-30 | 2020-11-18 | 2021-03-02
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 501.02 |  |  |  | -
3693 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №26 ПС-35 кВ №265 "Слюденит", замена на ТП (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Атепцевское, д.Мельниково, 50:26:0121004:147 | Г | 44257 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №26 ПС-35 кВ №265 "Слюденит", замена на ТП (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Атепцевское, д.Мельниково, 50:26:0121004:147 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1799.77 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1765.57 |  |  |  | 1765.5667 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2118.68 | 875.9927 | 32009569008 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-30 | 2020-10-08 | 2020-10-16 | 2020-10-21 |  |  |  |  | 2020-10-30 | 2020-11-18 | 2020-10-30 | 2020-11-18 | 2021-03-02
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1766.47 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1767.37 |  |  |  | -
3694 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 ПС-110 кВ №556 "Кукарино", ЛР-10 кВ (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Исавицы, 50:18:0080123:693 | Г | 44190 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 ПС-110 кВ №556 "Кукарино", ЛР-10 кВ (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Исавицы, 50:18:0080123:693 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 476.51 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 467.46 |  |  |  | 467.4583 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 560.95 | 560.95 | 32009569005 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-30 | 2020-10-08 | 2020-10-16 | 2020-10-21 |  |  |  |  | 2020-10-30 | 2020-11-18 | 2020-10-30 | 2020-11-18 | 2020-12-25
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 467.94 |  |  |  | -
3695 | Строительство КЛ-10 кВ от оп.29 ВЛ-10 кВ ф.16 ПС-468 "Шелковка", ВЛ-10 кВ, СП-10 кВ (КЛ-10кВ - 0,2 км, ВЛЗ-10кВ - 0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.о.Космодемьянский, п.Дорохово | J_I-220444 | 44196 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от оп.29 ВЛ-10 кВ ф.16 ПС-468 "Шелковка", ВЛ-10 кВ, СП-10 кВ (КЛ-10кВ - 0,2 км, ВЛЗ-10кВ - 0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.о.Космодемьянский, п.Дорохово | ЗЭС | ССР | 783.86 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 768.73 |  |  |  | 768.7333 | ООО "СК СИСТЕМА" | 922.48 | 922.48 | 32009569002 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-30 | 2020-10-08 | 2020-10-16 | 2020-10-21 |  |  |  |  | 2020-10-30 | 2020-11-18 | 2020-10-30 | 2020-11-18 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 768.97 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 769.28 |  |  |  | -
3696 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27247 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Коровинское ш., д.1А, стр.1 | Г | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (1 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27247 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Коровинское ш., д.1А, стр.1 | МКС | ССР | 5693.09 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 5465.37 |  |  |  | 5465.3683 | ООО "СК СИСТЕМА" | 6558.44 | 6558.442 | 32009576473 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-28 | 2020-10-13 | 2020-10-20 | 2020-10-22 |  |  |  |  | 2020-11-02 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020-11-30
3697 | Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 29388 до ближайшей границы участка Заявителя в сторону ВРШ-0,4 кВ № 1,2, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волгоградский пр-кт, влад.103-2 | J_I-220937 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 29388 до ближайшей границы участка Заявителя в сторону ВРШ-0,4 кВ № 1,2, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волгоградский пр-кт, влад.103-2 | МКС | ССР | 5250.77 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5248.14 |  |  |  | 5248.1416 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6297.77 | 6297.7699 | 32009564085 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-30 | 2020-10-08 | 2020-10-15 | 2020-10-19 |  |  |  |  | 2020-11-04 | 2020-10-30 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020-12-14
участник | [12 empty] | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 5250.77 |  |  |  | -
3698 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 1324, ПС №197 "Хотьково", ПКУ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, Митинский с.о., д. Жучки | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 1324, ПС №197 "Хотьково", ПКУ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, Митинский с.о., д. Жучки | СЭС | ориентировочный расчет | 444.46 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 442.24 |  |  |  | 442.235 | ООО "ЭНКОМ" | 530.68 | 111.4027 | 32009573341 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-01 | 2020-10-12 | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  |  |  |  | 2020-11-02 | 2020-11-06 | 2020-11-02 | 2020-11-06 | 2021-07-26
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 444.46 |  |  |  | -
3699 | Строительство КТП-2х160-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.10, КЛ-6 кВ в рассечку КЛ-6 кВ ф.45, ПС №23 "Кварц", 2АСП-6 кВ, 2-х цеп. ВЛ-0,4 кВ, 2узла учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-20-302-17666(836292) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-2х160-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.10, КЛ-6 кВ в рассечку КЛ-6 кВ ф.45, ПС №23 "Кварц", 2АСП-6 кВ, 2-х цеп. ВЛ-0,4 кВ, 2узла учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-20-302-17666(836292) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 13857.55 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 13781.33 |  |  |  | 13781.3333 | АО "КонтурЭнерго" | 16537.6 | 16537.6 | 32009575779 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-07 | 2020-10-13 | 2020-10-20 | 2020-10-28 |  |  |  |  | 2020-10-31 | 2020-11-25 | 2020-10-31 | 2020-11-25 | 2020-11-30
3700 | Строительство нов.РТП-10/0,4кВ с тр-ми 4х1600кВА, ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от ПС 220/110/10/6кВ № 46 до РТП №нов., 4КЛ-10кВ от нов.ТП-10/0,4кВ до РТП №нов., РТП-10/0,4кВ № 27138, в т.ч ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., влад.1 | J_I-227472 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нов.РТП-10/0,4кВ с тр-ми 4х1600кВА, ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от ПС 220/110/10/6кВ № 46 до РТП №нов., 4КЛ-10кВ от нов.ТП-10/0,4кВ до РТП №нов., РТП-10/0,4кВ № 27138, в т.ч ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., влад.1 | ПАО "РМР" | ССР | 91839.18 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 91747.34 |  | 1 | 91747.34 | 91747.3417 | ООО "СМК" | 110096.81 | 27791.4278 | 32009575787 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-06 | 2020-10-13 | 2020-10-20 | 2020-10-28 |  |  |  |  | 2020-10-30 | 2020-11-09 | 2020-10-30 | 2020-11-09 | 2021-06-03
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 91839.18 |  |  | 91839.18 | -
3701 | Строительство новых РТП-10/0,4кВ № 1 тр-ми 2х1250кВА, РТП-10/0,4кВ № 2 с тр-ми 2x1000кВА, ТП-10/0,4кВ № 1,2,3 тр-ми 2х1000кВА, 18КЛ-10кВ, 110КЛ-0,4кВ (3 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Перовская, вл.66 | I_I-219741 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (этап 3.2) по титулу: Строительство новых РТП-10/0,4кВ № 1 тр-ми 2х1250кВА, РТП-10/0,4кВ № 2 с тр-ми 2x1000кВА, ТП-10/0,4кВ № 1,2,3 тр-ми 2х1000кВА, 18КЛ-10кВ, 110КЛ-0,4кВ (3 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Перовская, вл.66 | ПАО "РМР" | ССР | 59414.51 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 59355.09 |  | 1 | 59355.09 | 59355.0917 | ООО "СМК" | 71226.11 | 71226.11 | 32009575788 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-06 | 2020-10-13 | 2020-10-20 | 2020-10-28 |  |  |  |  | 2020-10-30 | 2020-11-09 | 2020-10-30 | 2020-11-09 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 59414.51 |  |  | 59414.51 | -
3702 | Строительство ТП-10/0,4кВ № Новая с установкой тр-ов 2х400кВА, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ш.Фрезер, д.7/2 | J_I-217147 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ № Новая с установкой тр-ов 2х400кВА, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ш.Фрезер, д.7/2 | ПАО "РМР" | ССР | 14307.46 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 14286 |  |  |  | 14286 | ООО "ЭнергоСеть" | 17143.2 | 17143.2 | 32009575793 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-02 | 2020-10-13 | 2020-10-20 | 2020-10-26 |  |  |  |  | 2020-10-30 | 2020-11-06 | 2020-10-30 | 2020-11-06 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 14307.46 |  |  |  | -
3703 | Строительство ТП-10/0,4кВ с установкой тр-ов 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 12848 - ТП-10/0,4кВ № 13500, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кавказский б-р, влад.40 | J_I-220212 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с установкой тр-ов 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 12848 - ТП-10/0,4кВ № 13500, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кавказский б-р, влад.40 | ПАО "РМР" | ССР | 19727.27 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 19707.54 |  |  |  | 19707.5417 | ООО "СК СИСТЕМА" | 23649.05 | 2595.6274 | 32009575798 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-02 | 2020-10-13 | 2020-10-20 | 2020-10-26 |  |  |  |  | 2020-10-21 | 2020-11-16 | 2020-10-21 | 2020-11-16 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 19727.27 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 19727.27 |  |  |  | -
3704 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29388 до ближайшей границы участка в сторону ВРЩ-0,4кВ № 1,2, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волгоградский пр-кт, влад.103-1 | J_I-226410 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29388 до ближайшей границы участка в сторону ВРЩ-0,4кВ № 1,2, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волгоградский пр-кт, влад.103-1 | ПАО "РМР" | ССР | 7533.64 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 7529.87 |  |  |  | 7529.875 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 9035.85 | 3027.7194 | 32009575800 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-02 | 2020-10-13 | 2020-10-20 | 2020-10-26 |  |  |  |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2021-05-07
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 7533.64 |  |  |  | -
3705 | Строительство ТП-10/0,4кВ с установкой тр-ов 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 23278, до ТП-10/0,4кВ № 20300, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кантемировская, влад.39 | J_I-220218 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с установкой тр-ов 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 23278, до ТП-10/0,4кВ № 20300, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кантемировская, влад.39 | ПАО "РМР" | ССР | 18574.97 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 18565.68 |  |  |  | 18565.6833 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 22278.82 | 22278.82 | 32009575809 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-02 | 2020-10-13 | 2020-10-20 | 2020-10-26 |  |  |  |  | 2020-10-21 | 2020-11-06 | 2020-10-21 | 2020-11-06 | 2020-11-22
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 18574.97 |  |  |  | -
3706 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до новых ВРЩ-0,4кВ № 1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Краснодонская, вл.46/1 | J_I-216498 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до новых ВРЩ-0,4кВ № 1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Краснодонская, вл.46/1 | ПАО "РМР" | ССР | 11502.54 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 11491.04 |  |  |  | 11491.0417 | ООО "СМК" | 13789.25 | 13789.25 | 32009575821 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-02 | 2020-10-13 | 2020-10-20 | 2020-10-26 |  |  |  |  | 2020-10-30 | 2020-10-26 | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 11502.54 |  |  |  | -
3707 | Строительство ТП-10/0,4кВ с установкой трансформаторов 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до РТП-10/0,4кВ № 19015, до КЛ напр. РТП-10/0,4кВ № 19015 - ТП10/0,4кВ № 20558, в тч. ПИР: г.Москва, ул.Каскадная, влад.21, з/у 2 | J_I-220934 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с установкой трансформаторов 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до РТП-10/0,4кВ № 19015, до КЛ напр. РТП-10/0,4кВ № 19015 - ТП10/0,4кВ № 20558, в тч. ПИР: г.Москва, ул.Каскадная, влад.21, з/у 2 | ПАО "РМР" | ССР | 17935.37 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 17917.43 |  |  |  | 17917.4333 | ООО "СК СИСТЕМА" | 21500.92 | 2359.8571 | 32009575828 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-02 | 2020-10-13 | 2020-10-20 | 2020-10-26 |  |  |  |  | 2020-10-21 | 2020-11-16 | 2020-10-21 | 2020-11-16 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 17935.37 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 17935.37 |  |  |  | -
3708 | Строительство КТП-630-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 30 ПС №764 "Загорново", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Клишева Ю8-20-302-22461(894592) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство КТП-630-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 30 ПС №764 "Загорново", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Клишева Ю8-20-302-22461(894592) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 10515.25 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 10457.42 |  |  |  | 10457.4167 | АО "КонтурЭнерго" | 12548.9 |  | 32009574520 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-02 | 2020-10-13 | 2020-10-19 | 2020-10-21 |  |  |  |  | 2020-10-26 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020-10-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 10515.25 |  |  |  | -
3709 | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 яч.8 ПС №383 "Бронницы-тяговая", ГНБ, КРН-10 кВ, ЛР-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, д. Юрово, ул. Зеленая, уч. №2 Ю8-20-303-19203(854179) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 яч.8 ПС №383 "Бронницы-тяговая", ГНБ, КРН-10 кВ, ЛР-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, д. Юрово, ул. Зеленая, уч. №2 Ю8-20-303-19203(854179) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 7682.23 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 7643.82 |  |  |  | 7643.825 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 9172.59 |  | 32009575783 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-02 | 2020-10-13 | 2020-10-20 | 2020-10-26 |  |  |  |  | 2020-10-26 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 7682.23 |  |  |  | -
3710 | Общий | 0 | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование: по двум титулам: МКС- филиала ПАО «Россети Московский регион» (адреса: г.Москва, ул.Серпуховский Вал, д.17, корп.1, г.Москва, Зубовский б-р, д.16-20, стр. 11) | МКС | ориентировочный расчет | 2413.46 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 2389.33 |  |  |  | 2389.325 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 2867.19 | 1516.3024 | 32009593512 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-02 | 2020-10-19 | 2020-10-26 | 2020-10-28 |  |  |  |  | 2020-11-06 | 19.11.2020 19.11.2020 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2021-02-18
справочный | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 3856 до вводного устройства № 25926 взамен существующей КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Серпуховский Вал, д.17, корп.1 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 3856 до вводного устройства № 25926 взамен существующей КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Серпуховский Вал, д.17, корп.1 | МКС | ориентировочный расчет | 2339.73 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-02 | [7 empty] | 2020-11-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2021-02-18
справочный | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 10327 с установкой СП-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 10327 до нового СП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Зубовский б-р, д.16-20, стр. 11 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 10327 с установкой СП-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 10327 до нового СП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Зубовский б-р, д.16-20, стр. 11 | МКС | ориентировочный расчет | 73.73 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-02 | [7 empty] | 2020-11-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2021-02-07
3711 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1714 (новое СП-0,4кВ) до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, счетчика учета э/э - 1 шт., нового СП-0,4кВ, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ибрагимова, д.5, стр.2 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1714 (новое СП-0,4кВ) до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, счетчика учета э/э - 1 шт., нового СП-0,4кВ, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ибрагимова, д.5, стр.2 | МКС | ориентировочный расчет | 686.08 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлТехСтрой" | 685.4 |  |  |  | 685.4 | ООО "ЭлТехСтрой" | 822.48 | 822.48 | 32009592966 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-02 | 2020-10-19 | 2020-10-26 | 2020-10-28 |  |  |  |  | 2020-11-05 | 2020-11-17 | 2020-11-05 | 2020-11-17 | 2020-12-28
3712 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18501 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Воронцовская, д.11/12, стр.1 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18501 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Воронцовская, д.11/12, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 2436.35 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" | 2435.43 |  |  |  | 2435.425 | ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" | 2922.51 | 1338.3457 | 32009592651 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-02 | 2020-10-19 | 2020-10-26 | 2020-10-28 |  |  |  |  | 2020-11-06 | 2020-11-12 | 2020-11-06 | 2020-11-12 | 2021-02-27
3713 | Строительство 1КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4 кВ № 23697 луч Б до нового ВРЩ-0,4 кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Белореченская, д.14 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 1КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4 кВ № 23697 луч Б до нового ВРЩ-0,4 кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Белореченская, д.14 | МКС | ориентировочный расчет | 4163.08 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 4158.92 |  |  |  | 4158.9167 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 4990.7 | 4990.7 | 32009592678 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-02 | 2020-10-19 | 2020-10-26 | 2020-10-28 |  |  |  |  | 2020-11-06 | 2020-11-09 | 2020-11-06 | 2020-11-09 | 2020-11-30
3714 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 12670 до стены здания, в напрвлении нового ВРЩ-0,4 кВ, счетчика учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Обручева, д.16, корп.1 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 12670 до стены здания, в напрвлении нового ВРЩ-0,4 кВ, счетчика учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Обручева, д.16, корп.1 | МКС | ориентировочный расчет | 4413.42 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4411.21 |  |  |  | 4411.2103 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5293.45 | 5293.4523 | 32009593752 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-02 | 2020-10-19 | 2020-10-26 | 2020-10-28 |  |  |  |  | 2020-11-06 | 2020-11-09 | 2020-11-06 | 2020-11-09 | 2020-12-31
3715 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20935 Б до до границы участка Заявителя (соединительная муфта 1 шт. на участке КЛ-0,4кВ в напр-ии ВРЩ № 135505) взамен существующей КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мясницкая, д.10, стр.1 | Г | 2021 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20935 Б до до границы участка Заявителя (соединительная муфта 1 шт. на участке КЛ-0,4кВ в напр-ии ВРЩ № 135505) взамен существующей КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мясницкая, д.10, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 1500.46 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Энергосеть-25" | 1498.96 |  |  |  | 1498.9583 | ООО "Энергосеть-25" | 1798.75 | 1055.2667 | 32009592902 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-02 | 2020-10-19 | 2020-10-26 | 2020-10-28 |  |  |  |  | 2020-11-06 | 2020-11-17 | 2020-11-06 | 2020-11-17 | 2021-01-31
3716 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-6/0,4 кВ № 4397 до ВРЩ-0,4кВ, установкака нового ВРЩ-0,4кВ, счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Новосходненское ш, вл. 2, стр. 1 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ ТП-6/0,4 кВ № 4397 до ВРЩ-0,4кВ, установкака нового ВРЩ-0,4кВ, счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Новосходненское ш, вл. 2, стр. 1 | МКС | ориентировочный расчет | 4488.39 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4486.15 |  |  |  | 4486.1478 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5383.38 | 948.9343 | 32009593757 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-02 | 2020-10-19 | 2020-10-26 | 2020-10-28 |  |  |  |  | 2020-11-06 | 2020-11-09 | 2020-11-06 | 2020-11-09 | 2021-08-31
3717 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 18869 с установкой трансформаторов 2х1250кВА взамен 2х400кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Холодильный пер., вл.2/6, стр.3 | Г | 2021 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 18869 с установкой трансформаторов 2х1250кВА взамен 2х400кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Холодильный пер., вл.2/6, стр.3 | МКС | ориентировочный расчет | 457.29 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Монблан Инжиниринг" | 456.83 |  |  |  | 456.8333 | ООО "Монблан Инжиниринг" | 548.2 | 308.8451 | 32009592908 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-02 | 2020-10-19 | 2020-10-26 | 2020-10-28 |  |  |  |  | 2020-11-21 | 2020-11-11 | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2021-01-31
3718 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20508 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Новокосинская ул., д.35 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20508 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Новокосинская ул., д.35 | МКС | ориентировочный расчет | 4871.51 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 4866.64 |  |  |  | 4866.6365 | ООО "СМК" | 5839.96 | 5839.9638 | 32009593764 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-02 | 2020-10-19 | 2020-10-26 | 2020-10-28 |  |  |  |  | 2020-11-06 | 2020-11-09 | 2020-11-06 | 2020-11-09 | 2020-12-13
3719 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 2415 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 2415 до врезки напр-ем ТП № 28704 - ТП № 29334, 15КЛ-0,4кВ от ТП № 2415 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Боткинский пр-д, д.7А | Г | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 2415 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 2415 до врезки напр-ем ТП № 28704 - ТП № 29334, 15КЛ-0,4кВ от ТП № 2415 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Боткинский пр-д, д.7А | МКС | ориентировочный расчет | 1288.08 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1287.43 |  |  |  | 1287.4307 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1544.92 | 723.7448 | 32009593343 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-02 | 2020-10-19 | 2020-10-26 | 2020-10-28 |  |  |  |  | 2020-11-06 | 2020-11-09 | 2020-11-06 | 2020-11-09 | 2021-02-28
3720 | Общий | 0 | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы: по двум титулам: МКС- филиала ПАО «Россети Московский регион» (адреса: г.Москва, Комсомольский пр-кт, д.17а, г.Москва, ул.Тихая, д.28) | МКС | ориентировочный расчет | 1481.05 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭЛТЕХСТРОЙ" | 1479.57 |  |  |  | 1479.5667 | ООО "ЭЛТЕХСТРОЙ" | 1775.48 | 112.9081 | 32009593522 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-02 | 2020-10-19 | 2020-10-26 | 2020-10-28 |  |  |  |  | 2020-11-21 | 17.11.2020 17.11.2020 | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2022-08-12
справочный | Строительство 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 10053 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Комсомольский пр-кт, д.17а | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 10053 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Комсомольский пр-кт, д.17а | МКС | ориентировочный расчет | 1154.21 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-02 | [7 empty] | 2020-11-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2022-08-12
справочный | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20429 до вводного устройства № 82137, № 82138, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тихая, д.28 | J_I-217374 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20429 до вводного устройства № 82137, № 82138, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тихая, д.28 | МКС | ССР | 326.84 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-02 | [7 empty] | 2020-11-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2021-11-30
3721 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20796 луч А и Б до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Шипиловский пр-д, д.47 | J_I-229303 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20796 луч А и Б до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Шипиловский пр-д, д.47 | МКС | ССР | 5383.55 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 5378.17 |  |  |  | 5378.1665 | ООО "СМК" | 6453.8 | 6453.7997 | 32009593771 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-02 | 2020-10-19 | 2020-10-26 | 2020-10-28 |  |  |  |  | 2020-11-06 | 2020-11-09 | 2020-11-06 | 2020-11-09 | 2020-12-31
3722 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 6387 до ближайшей границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Извилистый проезд, д.9, стр.1 | H_I-188926 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 6387 до ближайшей границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Извилистый проезд, д.9, стр.1 | МКС | ССР | 888.22 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭнергоСеть" | 886.89 |  |  |  | 886.8847 | ООО "ЭнергоСеть" | 1064.26 | 1064.2616 | 32009593383 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-02 | 2020-10-19 | 2020-10-26 | 2020-10-28 |  |  |  |  | 2020-11-06 | 2020-11-09 | 2020-11-06 | 2020-11-09 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 888.22 |  |  |  | -
3723 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2891 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в сторону ВРЩ-0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Оршанская, влад.10, корп.1, корп.2 | J_I-229525 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2891 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в сторону ВРЩ-0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Оршанская, влад.10, корп.1, корп.2 | МКС | ССР | 944.18 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 934.73 |  |  |  | 934.7333 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 1121.68 | 219.3508 | 32009592876 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-02 | 2020-10-19 | 2020-11-02 | 2020-11-05 |  |  |  |  | 2020-11-06 | 2020-11-17 | 2020-11-06 | 2020-11-17 | 2021-06-30
3724 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 3648 до границ участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зои и Александра Космодемьянских, д.22, корп.3 | H_I-194295 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 3648 до границ участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зои и Александра Космодемьянских, д.22, корп.3 | МКС | ССР | 478.56 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 478.32 |  |  |  | 478.3187 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 573.98 | 573.9825 | 32009593393 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-02 | 2020-10-19 | 2020-10-26 | 2020-10-28 |  |  |  |  | 2020-11-06 | 2020-11-09 | 2020-11-06 | 2020-11-09 | 2020-12-31
3725 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до КЛ направлением ТП 15751 – ТП 13615, в т.ч. ПИР: г.Москва, между каналом им. Москвы и ул.Левобережной | H_I-181740 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до КЛ направлением ТП 15751 – ТП 13615, в т.ч. ПИР: г.Москва, между каналом им. Москвы и ул.Левобережной | МКС | ССР | 3117.29 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭнергоСеть" | 3112.62 |  |  |  | 3112.6161 | ООО "ЭнергоСеть" | 3735.14 | 3735.1393 | 32009593406 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-02 | 2020-10-19 | 2020-10-26 | 2020-10-28 |  |  |  |  | 2020-11-06 | 2020-11-09 | 2020-11-06 | 2020-11-09 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 3117.29 |  |  |  | -
3726 | Общий | 0 | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, авторский надзор по двум титулам: МКС- филиала ПАО «Россети Московский регион» (адреса: г.Москва, ул.Крылатская, д.8, корп.1; г.Москва, Народный пр-кт, д.17, корп.1, стр.3) | МКС | ориентировочный расчет | 938.38 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 937.44 |  |  |  | 937.4417 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 1124.93 | 552.7673 | 32009593528 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-02 | 2020-10-19 | 2020-10-26 | 2020-10-28 |  |  |  |  | 2020-11-04 | 09.11.2020 09.11.2020 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2021-02-28
справочный | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 15933 с установкой 2-х комбинированных сборок н/н, 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15933 до существующих КЛ-0,4кВ с монтажем соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Крылатская, д.8, корп.1 | Г | 2021 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 15933 с установкой 2-х комбинированных сборок н/н, 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15933 до существующих КЛ-0,4кВ с монтажем соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Крылатская, д.8, корп.1 | МКС | ориентировочный расчет | 256.94 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-02 | [7 empty] | 2020-11-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2021-02-28
справочный | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ №1038 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Народный пр-кт, д.17, корп.1, стр.3 | E_I-135778 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ №1038 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Народный пр-кт, д.17, корп.1, стр.3 | МКС | ССР | 681.44 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-02 | [7 empty] | 2020-11-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020-12-31
3727 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19757 (луч А и Б) до существующего ВРЩ-0,4кВ № 97097 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Гурьевский пр-д, д.27, корп.3 | Г | 2021 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19757 (луч А и Б) до существующего ВРЩ-0,4кВ № 97097 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Гурьевский пр-д, д.27, корп.3 | МКС | ориентировочный расчет | 1260.48 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Энергомир" | 1247.88 |  |  |  | 1247.875 | ООО "Энергомир" | 1497.45 | 886.648 | 32009592916 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-02 | 2020-10-19 | 2020-10-26 | 2020-10-28 |  |  |  |  | 2020-11-06 | 2020-11-16 | 2020-11-06 | 2020-11-16 | 2021-01-31
3728 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11931 (луч Б) до вводного устройства № 31946, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинский пр-кт, д.75/9 | K_I-228502 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11931 (луч Б) до вводного устройства № 31946, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинский пр-кт, д.75/9 | МКС | ССР | 1711.37 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙБУР" | 1709.66 |  |  |  | 1709.6583 | ООО "СТРОЙБУР" | 2051.59 | 238.8094 | 32009593479 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-02 | 2020-10-19 | 2020-10-26 | 2020-10-28 |  |  |  |  | 2020-11-06 | 2020-11-17 | 2020-11-06 | 2020-11-17 | 2021-11-30
3729 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.32, ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, Усады п Ю8-20-302-23364(100792) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.32, ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, Усады п Ю8-20-302-23364(100792) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1689.93 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 1680.63 |  |  |  | 1680.6334 | АО "КонтурЭнерго" | 2016.76 | 2016.7601 | 32009572941 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-14 | 2020-10-12 | 2020-10-20 | 2020-10-21 |  |  |  |  | 2020-11-10 | 2020-11-02 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1689.92 |  |  |  | -
3730 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4кВ (сооружаемого по дог. №С8-19-302-7992(603293) от 19.09.2019), ПС 110 кВ №429 "Шереметьево",в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4кВ (сооружаемого по дог. №С8-19-302-7992(603293) от 19.09.2019), ПС 110 кВ №429 "Шереметьево",в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки | СЭС | ориентировочный расчет | 1208.42 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНТАКТ" | 1202.38 |  |  |  | 1202.3775 | ООО "КОНТАКТ" | 1442.85 | 237.8329 | 32009573343 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  |  |  |  | 2020-11-16 | 2020-11-06 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2021-08-16
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 1208.42 |  |  |  | -
3731 | Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №4316 ПС-110 кВ №405 "Волоколамск", замена трансформатора, главный рубильник, РЩ-0,4 кВ, автоматический выключатель (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск, 50:07:0030403:2204 | Г | 44134 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №4316 ПС-110 кВ №405 "Волоколамск", замена трансформатора, главный рубильник, РЩ-0,4 кВ, автоматический выключатель (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск, 50:07:0030403:2204 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 483.01 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 474.27 |  |  |  | 474.2685 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 569.12 | 569.1222 | 32009577058 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-05 | 2020-10-13 | 2020-10-22 | 2020-10-23 |  |  |  |  | 2020-10-25 | 2020-10-29 | 2020-10-25 | 2020-10-29 | 2020-10-30
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 474.85 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 475.28 |  |  |  | -
3732 | Общий | 0 | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС Воскресенский, Егорьевский р-ны (5 титулов) | ВЭС | расчет филиала | 629.15 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 627 |  |  |  | 627 | ООО "ФАБИ" | 752.4 | 362.8596 | 32009578401 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-02 | 2020-10-14 | 2020-10-21 | 2020-10-22 |  |  |  |  | 2020-10-24 | 02.11.2020 02.11.2020 02.11.2020 | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2021-03-14
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 628 |  |  |  | -
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ фид. 1 ТП-132 ПС № 590 "Федино", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, г. Воскресенск, д/с Петровское, д. 66-А, к.н. 50:29:0050401:469 | Г | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ фид. 1 ТП-132 ПС № 590 "Федино", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, г. Воскресенск, д/с Петровское, д. 66-А, к.н. 50:29:0050401:469 | ВЭС | расчет филиала | 6.07 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-02 | [7 empty] | 2020-10-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020-11-15
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-817 ПС № 565 "Берендино", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Ашитковское, д. Старая, ул. Луговая, уч. 26, к.н. 50:29:0020407:497 | Г | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-817 ПС № 565 "Берендино", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Ашитковское, д. Старая, ул. Луговая, уч. 26, к.н. 50:29:0020407:497 | ВЭС | расчет филиала | 9.84 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-02 | [7 empty] | 2020-10-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020-11-15
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-399 ПС № 590 "Федино", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/о Гостиловский, с. Петровское, ул. Полевая, уч. 15, к.н. 50:29:0050401:93 | Г | 2020 | ПИР | Выполнение ПИР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-399 ПС № 590 "Федино", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/о Гостиловский, с. Петровское, ул. Полевая, уч. 15, к.н. 50:29:0050401:93 | ВЭС | расчет филиала | 12.35 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-02 | [7 empty] | 2020-10-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020-11-15
справочный | Строительство СТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 49 ВЛЗ-10 кВ фид. 28 ПС № 792 "Тепличная", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Егорьевск, д. Ефремовская, к.н. 50:30:0000000:34212 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство СТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 49 ВЛЗ-10 кВ фид. 28 ПС № 792 "Тепличная", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Егорьевск, д. Ефремовская, к.н. 50:30:0000000:34212 | ВЭС | расчет филиала | 594.82 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-02 | [7 empty] | 2020-10-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2021-03-14
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 28 ВЛИ-0,4 кВ № 2 МТП-165 ПС № 39 "Поселок", в т.ч. ПИР, МО, г. Егорьевск, д. Денисиха, к.н. 50:30:0030110:199 | Г | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 28 ВЛИ-0,4 кВ № 2 МТП-165 ПС № 39 "Поселок", в т.ч. ПИР, МО, г. Егорьевск, д. Денисиха, к.н. 50:30:0030110:199 | ВЭС | расчет филиала | 6.07 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-02 | [7 empty] | 2020-10-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020-11-15
3733 | Общий | 0 | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС Зарайский р-н (3 титула) | ВЭС | расчет филиала | 1012.1 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1008 |  |  |  | 1008 | ООО "ФАБИ" | 1209.6 | 600.3854 | 32009578397 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-02 | 2020-10-14 | 2020-10-21 | 2020-10-22 |  |  |  |  | 2020-10-24 | 02.11.2020 02.11.2020 02.11.2020 | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2021-03-10
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1011 |  |  |  | -
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-53 ПС № 456 "Маслово", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, Астрамьево за участок д. 16, к.н. 50:38:0020247:7 | Г | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-53 ПС № 456 "Маслово", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, Астрамьево за участок д. 16, к.н. 50:38:0020247:7 | ВЭС | расчет филиала | 27.42 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-02 | [7 empty] | 2020-10-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020-11-15
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 24 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-93 ПС № 712 "Осетр", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, д. Нижнее Вельяминово, д. 21, к.н. 50:38:0010337:89 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 24 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-93 ПС № 712 "Осетр", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, д. Нижнее Вельяминово, д. 21, к.н. 50:38:0010337:89 | ВЭС | расчет филиала | 979.87 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-02 | [7 empty] | 2020-10-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2021-03-10
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. № В8-20-302-13956(883954) от 31.08.2020 ПС № 712 "Осетр", в т.ч. ПИР, МО, г/о Зарайск, д. Беспятово, д. 253, к.н. 50:38:0010310:57 | Г | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. № В8-20-302-13956(883954) от 31.08.2020 ПС № 712 "Осетр", в т.ч. ПИР, МО, г/о Зарайск, д. Беспятово, д. 253, к.н. 50:38:0010310:57 | ВЭС | расчет филиала | 4.82 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-02 | [7 empty] | 2020-10-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020-11-15
3734 | Общий | 0 | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС Коломенский (9 титулов) | ВЭС | расчет филиала | 4367.53 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 4346 |  |  |  | 4346 | ООО "ФАБИ" | 5215.2 | 2479.9552 | 32009578388 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-02 | 2020-10-14 | 2020-10-21 | 2020-10-22 |  |  |  |  | 2020-10-24 | 02.11.2020 02.11.2020 02.11.2020 | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2021-03-16
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 4363 |  |  |  | -
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 3 ВЛИ-0,4 кВ ТП-125 ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Федосьинский, д. Подмалинки, к.н. 50:34:0050403:177 | Г | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 3 ВЛИ-0,4 кВ ТП-125 ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Федосьинский, д. Подмалинки, к.н. 50:34:0050403:177 | ВЭС | расчет филиала | 19.88 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-02 | [7 empty] | 2020-10-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020-11-15
справочный | Реконструкция КТП-250 10/0,4 кВ № 45 (замена на КТП-400 10/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА) ПС № 722 "Чанки", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Амерево, ул. Запрудная, д. 56, к.н. 50:34:0010603:460 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-250 10/0,4 кВ № 45 (замена на КТП-400 10/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА) ПС № 722 "Чанки", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Амерево, ул. Запрудная, д. 56, к.н. 50:34:0010603:460 | ВЭС | расчет филиала | 2025.6 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-02 | [7 empty] | 2020-10-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2021-03-10
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 3 ВЛИ-0,4 кВ ТП-106 ПС № 722 "Чанки", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Нижнее Хорошово, ул. Железнодорожная, д. 27-А, к.н. 50:34:0010501:5126 | Г | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 3 ВЛИ-0,4 кВ ТП-106 ПС № 722 "Чанки", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Нижнее Хорошово, ул. Железнодорожная, д. 27-А, к.н. 50:34:0010501:5126 | ВЭС | расчет филиала | 23.65 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-02 | [7 empty] | 2020-10-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020-12-15
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 25 ВЛИ-0,4 кВ ТП-622 ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, д. Колодкино, к.н. 50:34:0050534:982 | Г | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 25 ВЛИ-0,4 кВ ТП-622 ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, д. Колодкино, к.н. 50:34:0050534:982 | ВЭС | расчет филиала | 5.45 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-02 | [7 empty] | 2020-10-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020-11-15
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 7 шт.) (участок опор 4-6) ТП-106 ПС № 722 "Чанки", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Нижнее Хорошово, ул. Железнодорожная, д. 27-А, к.н. 50:34:0010501:5126 | Г | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 7 шт.) (участок опор 4-6) ТП-106 ПС № 722 "Чанки", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Нижнее Хорошово, ул. Железнодорожная, д. 27-А, к.н. 50:34:0010501:5126 | ВЭС | расчет филиала | 23 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-02 | [7 empty] | 2020-10-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020-12-15
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 1 ВЛИ-0,4 кВ ТП-79 ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/п Биорковское, д. Паново, к.н. 50:34:0040208:992 | Г | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 1 ВЛИ-0,4 кВ ТП-79 ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/п Биорковское, д. Паново, к.н. 50:34:0040208:992 | ВЭС | расчет филиала | 9.84 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-02 | [7 empty] | 2020-10-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020-11-15
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 33 ВЛИ-0,4 кВ ТП-42 ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Лукерьино, к.н. 50:34:0040202:1144 | Г | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 33 ВЛИ-0,4 кВ ТП-42 ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Лукерьино, к.н. 50:34:0040202:1144 | ВЭС | расчет филиала | 6.07 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-02 | [7 empty] | 2020-10-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020-11-15
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 5 ВЛИ-0,4 кВ ТП-88 ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, г/о Коломенский, д. Солосцово, ул. Центральная, д. 55-А | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 5 ВЛИ-0,4 кВ ТП-88 ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, г/о Коломенский, д. Солосцово, ул. Центральная, д. 55-А | ВЭС | расчет филиала | 228.45 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-02 | [7 empty] | 2020-10-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2021-03-16
справочный | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ № 88 (замена на ТП-400 10/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА) ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, г/о Коломенский, д. Солосцово, ул. Центральная, д. 55-А | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ № 88 (замена на ТП-400 10/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА) ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, г/о Коломенский, д. Солосцово, ул. Центральная, д. 55-А | ВЭС | расчет филиала | 2025.6 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-02 | [7 empty] | 2020-10-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2021-03-16
3735 | Общий | 0 | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС Луховицкий р-н (3 титула) | ВЭС | расчет филиала | 1075.57 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1071 |  |  |  | 1071 | ООО "ФАБИ" | 1285.2 | 637.9095 | 32009578381 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-02 | 2020-10-14 | 2020-10-21 | 2020-10-22 |  |  |  |  | 2020-10-24 | 02.11.2020 02.11.2020 | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2021-03-10
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1074 |  |  |  | -
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-534 ПС № 678 "Ларино", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, г. Луховицы, СТ "Майское", уч. 82, к.н. 50:35:0040306:299 | Г | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-534 ПС № 678 "Ларино", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, г. Луховицы, СТ "Майское", уч. 82, к.н. 50:35:0040306:299 | ВЭС | расчет филиала | 31.18 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-02 | [7 empty] | 2020-10-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020-11-15
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-534 ПС №678 "Ларино", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, СТ «Майское», уч.77 , кадастровый номер: 50:35:0040306:376 | Г | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-534 ПС №678 "Ларино", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, СТ «Майское», уч.77 , кадастровый номер: 50:35:0040306:376 | ВЭС | расчет филиала | 36.2 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-02 | [7 empty] | 2020-10-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020-11-15
справочный | Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 218 ВЛЗ-10 кВ фид. "Солчинский" ПС № 768 "Гавриловская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Луховицы, с. Алпатьево, уч. 2-Е, к.н. 50:35:0020503:0113 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 218 ВЛЗ-10 кВ фид. "Солчинский" ПС № 768 "Гавриловская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Луховицы, с. Алпатьево, уч. 2-Е, к.н. 50:35:0020503:0113 | ВЭС | расчет филиала | 1008.19 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-02 | [7 empty] | 2020-10-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2021-03-10
3736 | Общий | 0 | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС Ногинский р-н (10 титулов) | ВЭС | расчет филиала | 3367.78 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 3347.58 |  |  |  | 3347.575 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 4017.09 | 2008.545 | 32009578422 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-02 | 2020-10-14 | 2020-10-21 | 2020-10-22 |  |  |  |  | 2020-10-24 | 02.11.2020 02.11.2020 02.11.2020 | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2021-03-09
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3365 |  |  |  | -
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (совместным подвесом по существующим опорам) от РУ-0,4 кВ на ТП-203 ПС № 333 "Ельня", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Аксено-Бутырское, д. Старые Псарьки, ул. Школьная, д. 9, к.н. 50:16:0502001:656 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (совместным подвесом по существующим опорам) от РУ-0,4 кВ на ТП-203 ПС № 333 "Ельня", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Аксено-Бутырское, д. Старые Псарьки, ул. Школьная, д. 9, к.н. 50:16:0502001:656 | ВЭС | расчет филиала | 131.82 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-02 | [7 empty] | 2020-10-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2021-03-09
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (совместным подвесом по существующим опорам 1-17) от РУ-0,4 кВ на ТП-97 ПС № 120 "Храпуново", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Ивашево, ул. Ленина, д. 44 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (совместным подвесом по существующим опорам 1-17) от РУ-0,4 кВ на ТП-97 ПС № 120 "Храпуново", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Ивашево, ул. Ленина, д. 44 | ВЭС | расчет филиала | 567.55 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-02 | [7 empty] | 2020-10-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2021-03-09
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог.№ В8-20-303-8548(788422) от 01.05.2020 ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Ботово, СТ "Лесная поляна", уч. 93, к.н. 50:16:0202005:263 | Г | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог.№ В8-20-303-8548(788422) от 01.05.2020 ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Ботово, СТ "Лесная поляна", уч. 93, к.н. 50:16:0202005:263 | ВЭС | расчет филиала | 57.55 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-02 | [7 empty] | 2020-10-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020-12-15
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог.№ В8-20-303-14505(891276) от 08.09.2020 ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Ботово, СТ "Лесная поляна", уч. 125, к.н. 50:16:0202005:177 | Г | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог.№ В8-20-303-14505(891276) от 08.09.2020 ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Ботово, СТ "Лесная поляна", уч. 125, к.н. 50:16:0202005:177 | ВЭС | расчет филиала | 11.09 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-02 | [7 empty] | 2020-10-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020-12-15
справочный | Реконструкция ТП-100 6/0,4 кВ № 203 (замена на КТП-160 6/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА) ПС № 333 "Ельня", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Аксено-Бутырское, д. Старые Псарьки, ул. Школьная, д. 9, к.н. 50:16:0502001:656 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-100 6/0,4 кВ № 203 (замена на КТП-160 6/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА) ПС № 333 "Ельня", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Аксено-Бутырское, д. Старые Псарьки, ул. Школьная, д. 9, к.н. 50:16:0502001:656 | ВЭС | расчет филиала | 975.69 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-02 | [7 empty] | 2020-10-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2021-03-09
справочный | Реконструкция ТП-100 6/0,4 кВ № 97 (замена на КТП-250 6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 120 "Храпуново", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Ивашево, ул. Ленина, д. 44 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-100 6/0,4 кВ № 97 (замена на КТП-250 6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 120 "Храпуново", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Ивашево, ул. Ленина, д. 44 | ВЭС | расчет филиала | 1523.9 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-02 | [7 empty] | 2020-10-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2021-03-09
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч. совместным подвесом по существующим опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-804 ПС № 43 "Истомкино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, к.н. 50:16:0103041:246 | Г | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч. совместным подвесом по существующим опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-804 ПС № 43 "Истомкино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, к.н. 50:16:0103041:246 | ВЭС | расчет филиала | 58.11 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-02 | [7 empty] | 2020-10-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020-12-15
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-302-13598(877964) от 24.08.2020 ПС № 120 "Храпуново", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Ивашево, с/п Аксено-Бутырское, к.н. 50:16:0502045:385 | Г | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-302-13598(877964) от 24.08.2020 ПС № 120 "Храпуново", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Ивашево, с/п Аксено-Бутырское, к.н. 50:16:0502045:385 | ВЭС | расчет филиала | 13.61 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-02 | [7 empty] | 2020-10-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020-12-15
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-303-14232(888276) от 03.09.2020 ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-он, Ботово д, с/т «Лесная Поляна», уч.164 , кадастровый номер: 50:16:0202005:187 | Г | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-303-14232(888276) от 03.09.2020 ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-он, Ботово д, с/т «Лесная Поляна», уч.164 , кадастровый номер: 50:16:0202005:187 | ВЭС | расчет филиала | 13.61 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-02 | [7 empty] | 2020-10-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020-12-15
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-303-8548(788422) от 01.05.2020 ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Ботово, СНТ "Лесная Поляна", д. 5, к.н. 50:16:0202005:478 | Г | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-303-8548(788422) от 01.05.2020 ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Ботово, СНТ "Лесная Поляна", д. 5, к.н. 50:16:0202005:478 | ВЭС | расчет филиала | 14.86 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-02 | [7 empty] | 2020-10-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020-12-15
3737 | Общий | 0 | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС Озерский р-н (3 титула) | ВЭС | расчет филиала | 3451.7 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3435 |  |  |  | 3435 | ООО "ФАБИ" | 4122 | 2061 | 32009578379 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-02 | 2020-10-14 | 2020-10-21 | 2020-10-22 |  |  |  |  | 2020-10-24 | 02.11.2020 02.11.2020 02.11.2020 | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2021-03-09
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 3448 |  |  |  | -
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ (с заменой вводов - 50 шт.) от ТП-159, КЛ-0,4 кВ от МТП-159 ПС № 611 "Городна", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, с. Сосновка, ул. Советская, д. 6, к.н. 50:36:0050107:55 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ (с заменой вводов - 50 шт.) от ТП-159, КЛ-0,4 кВ от МТП-159 ПС № 611 "Городна", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, с. Сосновка, ул. Советская, д. 6, к.н. 50:36:0050107:55 | ВЭС | расчет филиала | 3433.28 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-02 | [7 empty] | 2020-10-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2021-03-09
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-138 ПС №611 "Городна", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, д. Бебехово, ул. Комсомольская, д. 9-А, к.н. 50:36:0050204:242 | Г | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-138 ПС №611 "Городна", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, д. Бебехово, ул. Комсомольская, д. 9-А, к.н. 50:36:0050204:242 | ВЭС | расчет филиала | 8.58 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-02 | [7 empty] | 2020-10-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020-11-15
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ фид. 1 ТП-68 ПС № 571 "Клишино", в т.ч. ПИР, МО, г. Озёры, д. Старое, ул. Краснофлотская, к.н. 50:36:0050301:556 | Г | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ фид. 1 ТП-68 ПС № 571 "Клишино", в т.ч. ПИР, МО, г. Озёры, д. Старое, ул. Краснофлотская, к.н. 50:36:0050301:556 | ВЭС | расчет филиала | 9.84 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-02 | [7 empty] | 2020-10-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020-11-15
3738 | Общий | 0 | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС Орехово-Зуевский р-н (10 титулов) | ВЭС | расчет филиала | 3287.9 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3272 |  |  |  | 3272 | ООО "ФАБИ" | 3926.4 | 1934.7478 | 32009578417 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-02 | 2020-10-14 | 2020-10-21 | 2020-10-22 |  |  |  |  | 2020-10-24 | 02.11.2020 02.11.2020 02.11.2020 | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2021-03-11
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 3284 |  |  |  | -
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП-1721 ПС № 85 "Куровская", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Новинское, д. Смолево, д. 87, к.н. 50:24:0060514:626 | Г | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП-1721 ПС № 85 "Куровская", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Новинское, д. Смолево, д. 87, к.н. 50:24:0060514:626 | ВЭС | расчет филиала | 22.39 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-02 | [7 empty] | 2020-10-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020-12-15
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 4 шт.) от оп. 13 ВЛИ-0,4 кВ ТП-1056 ПС № 740 "Анциферово", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/о Давыдовский, д. Яковлевская, СНТ "Садовод", уч. 10, к.н. 50:24:0080108:0006 | Г | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 4 шт.) от оп. 13 ВЛИ-0,4 кВ ТП-1056 ПС № 740 "Анциферово", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/о Давыдовский, д. Яковлевская, СНТ "Садовод", уч. 10, к.н. 50:24:0080108:0006 | ВЭС | расчет филиала | 29.73 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-02 | [7 empty] | 2020-10-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020-12-15
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 17 Л-1 ТП-1462 ПС № 258 "Демихово", в т.ч. ПИР, МО, г/о Орехово-Зуевский, д. Федорово, д. 32-Б, к.н. 50:24:0010902:453 | Г | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 17 Л-1 ТП-1462 ПС № 258 "Демихово", в т.ч. ПИР, МО, г/о Орехово-Зуевский, д. Федорово, д. 32-Б, к.н. 50:24:0010902:453 | ВЭС | расчет филиала | 6.07 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-02 | [7 empty] | 2020-10-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020-11-15
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 51 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-1157 ПС № 740 "Анциферово", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Соболевское, д. Молоково, д. 39, к.н. 50:24:0080116:252 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 51 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-1157 ПС № 740 "Анциферово", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Соболевское, д. Молоково, д. 39, к.н. 50:24:0080116:252 | ВЭС | расчет филиала | 3110.41 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-02 | [7 empty] | 2020-10-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2021-03-11
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. № В8-20-302-9258(800982) от 26.05.2020 ТП-1803 ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Верейское, пос. 1 Мая, д. 14, к.н. 50:24:0050701:26 | Г | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. № В8-20-302-9258(800982) от 26.05.2020 ТП-1803 ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Верейское, пос. 1 Мая, д. 14, к.н. 50:24:0050701:26 | ВЭС | расчет филиала | 21.14 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-02 | [7 empty] | 2020-10-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020-12-15
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 9 ВЛИ-0,4 кВ ТП-1803 ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, пос. 1 Мая, уч. 38, к.н. 50:24:0050701:21 | Г | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 9 ВЛИ-0,4 кВ ТП-1803 ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, пос. 1 Мая, уч. 38, к.н. 50:24:0050701:21 | ВЭС | расчет филиала | 57.55 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-02 | [7 empty] | 2020-10-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020-12-15
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 1 ВЛИ-0,4 кВ ТП-1731 ПС № 269 "Добрая", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, севернее д. Давыдово, к.н. 50:24:0040689:344 | Г | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 1 ВЛИ-0,4 кВ ТП-1731 ПС № 269 "Добрая", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, севернее д. Давыдово, к.н. 50:24:0040689:344 | ВЭС | расчет филиала | 7.33 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-02 | [7 empty] | 2020-10-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020-11-15
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 19 ВЛИ-0,4 кВ ТП-1115 ПС № 453 "Запутная-Тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, д. Старая, участок слева от д. 1 , к.н. 50:24:0060703:307 | Г | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 19 ВЛИ-0,4 кВ ТП-1115 ПС № 453 "Запутная-Тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, д. Старая, участок слева от д. 1 , к.н. 50:24:0060703:307 | ВЭС | расчет филиала | 7.33 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-02 | [7 empty] | 2020-10-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020-11-15
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 2 ВЛИ-0,4 кВ ТП-1584 ПС № 636 "Пичурино", в т.ч. ПИР, МО, г/о Орехово-Зуевский, д. Вантино, д. 37, к.н. 50:24:0080307:126 | Г | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 2 ВЛИ-0,4 кВ ТП-1584 ПС № 636 "Пичурино", в т.ч. ПИР, МО, г/о Орехово-Зуевский, д. Вантино, д. 37, к.н. 50:24:0080307:126 | ВЭС | расчет филиала | 7.33 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-02 | [7 empty] | 2020-10-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020-11-15
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 4 ВЛИ-0,4 кВ ТП-1803 ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Верейское, пос. 1 Мая, д. 47, к.н. 50:24:0050701:156 | Г | 2020 | ПИР | Выполнение ПИР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 4 ВЛИ-0,4 кВ ТП-1803 ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Верейское, пос. 1 Мая, д. 47, к.н. 50:24:0050701:156 | ВЭС | расчет филиала | 18.63 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-02 | [7 empty] | 2020-10-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020-11-15
3739 | Общий | 0 | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС Шатурский р-н (5 титулов) | ВЭС | расчет филиала | 677.82 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 675 |  |  |  | 675 | ООО "ФАБИ" | 810 | 715.3247 | 32009578372 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-02 | 2020-10-14 | 2020-10-21 | 2020-10-22 |  |  |  |  | 2020-10-24 | 02.11.2020 02.11.2020 02.11.2020 | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2021-01-09
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 677 |  |  |  | -
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 17 ВЛИ-0,4 кВ "ул. Железнодорожнаяя, Магазин" ЗТП-609 "База ШРЭС" ПС № 234 "Поля насосные", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, с. Кривандино, ул. Центральная, с/п Кривандинское, к.н. 50:25:0000000:28553 | Г | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 17 ВЛИ-0,4 кВ "ул. Железнодорожнаяя, Магазин" ЗТП-609 "База ШРЭС" ПС № 234 "Поля насосные", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, с. Кривандино, ул. Центральная, с/п Кривандинское, к.н. 50:25:0000000:28553 | ВЭС | расчет филиала | 17.37 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-02 | [7 empty] | 2020-10-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020-12-15
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (по существующим опорам 1-30 фид. "Дет. Комбинат") от РУ-0,4 кВ ЗТП-629 "Дет. Комбинат" ПС № 349 "Коробово", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, с/п Дмитровское, с. Дмитровский Погост, ул. Октябрьская, к.н. 50:25:0090109:53 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (по существующим опорам 1-30 фид. "Дет. Комбинат") от РУ-0,4 кВ ЗТП-629 "Дет. Комбинат" ПС № 349 "Коробово", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, с/п Дмитровское, с. Дмитровский Погост, ул. Октябрьская, к.н. 50:25:0090109:53 | ВЭС | расчет филиала | 622.01 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-02 | [7 empty] | 2020-10-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2021-01-09
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (по существующим опорам 22-25 фид. 0,4 кВ "Дачи") от КТП- 6 кВ "СНТ Энергетик" ПС № 234 "Поля Насосные", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, СТ "Энергетик", уч. 252, к.н. 50:25:0030420:167 | Г | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (по существующим опорам 22-25 фид. 0,4 кВ "Дачи") от КТП- 6 кВ "СНТ Энергетик" ПС № 234 "Поля Насосные", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, СТ "Энергетик", уч. 252, к.н. 50:25:0030420:167 | ВЭС | расчет филиала | 12.27 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-02 | [7 empty] | 2020-10-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020-12-15
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 88 ВЛИ-0,4 кВ "Столовая" ЗТП-267 "Спартак" ПС № 553 "Спартак", в т.ч. ПИР, МО, г/о Шатура, с. Середниково, западнее з/у с к.н. 50:25:0100101:115, к.н. 50:25:0100101:143 | Г | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 88 ВЛИ-0,4 кВ "Столовая" ЗТП-267 "Спартак" ПС № 553 "Спартак", в т.ч. ПИР, МО, г/о Шатура, с. Середниково, западнее з/у с к.н. 50:25:0100101:115, к.н. 50:25:0100101:143 | ВЭС | расчет филиала | 26.16 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-02 | [7 empty] | 2020-10-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020-12-15
3740 | Общий | 0 | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС Коломенский (9 титулов) | ВЭС | расчет филиала | 3976.96 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 3957 |  |  |  | 3957 | ООО "Меридиан Энерго" | 4748.4 | 2273.8817 | 32009578357 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-02 | 2020-10-14 | 2020-10-21 | 2020-10-22 |  |  |  |  | 2020-10-24 | 02.11.2020 02.11.2020 02.11.2020 | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2021-03-15
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3973 |  |  |  | -
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6 ПС № 828 "Огуднево", в т.ч. ПИР, МО, г/о Щелково, д. Маврино, уч. 11/17, к.н. 50:14:0010503:416 | Г | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6 ПС № 828 "Огуднево", в т.ч. ПИР, МО, г/о Щелково, д. Маврино, уч. 11/17, к.н. 50:14:0010503:416 | ВЭС | расчет филиала | 249.98 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-02 | [7 empty] | 2020-10-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020-12-15
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, с/п Гребневское, д. Богослово, к.н. 50:14:0030201:822 | Г | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, с/п Гребневское, д. Богослово, к.н. 50:14:0030201:822 | ВЭС | расчет филиала | 6.07 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-02 | [7 empty] | 2020-10-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020-12-15
справочный | Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ направл. ТП-481-ТП-26-отп.на-КТП27 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, д. Орлово, г/о Щелково, к.н. 50:14:0030102:1393 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ направл. ТП-481-ТП-26-отп.на-КТП27 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, д. Орлово, г/о Щелково, к.н. 50:14:0030102:1393 | ВЭС | расчет филиала | 1268.31 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-02 | [7 empty] | 2020-10-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2021-03-11
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-302-13907(873567)от 26.08.2020 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, к.н. 50:14:0030111:1302 | Г | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-302-13907(873567)от 26.08.2020 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, к.н. 50:14:0030111:1302 | ВЭС | расчет филиала | 16.12 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-02 | [7 empty] | 2020-10-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020-12-15
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1221 ПС № 650 "Юдино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, вблизи д. Горбуны, уч. 68, к.н. 50:14:0010508:346 | Г | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1221 ПС № 650 "Юдино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, вблизи д. Горбуны, уч. 68, к.н. 50:14:0010508:346 | ВЭС | расчет филиала | 38.71 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-02 | [7 empty] | 2020-10-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020-12-15
справочный | Строительство СТП-40 10/0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ ПС № 650 Юдино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, вблизи д. Горбуны, уч. 40, к.н. 50:14:0010508:318 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство СТП-40 10/0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ ПС № 650 Юдино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, вблизи д. Горбуны, уч. 40, к.н. 50:14:0010508:318 | ВЭС | расчет филиала | 688.69 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-02 | [7 empty] | 2020-10-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2021-03-15
справочный | Строительство СТП-40 10/0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ ПС № 650 Юдино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, вблизи д. Горбуны, уч. 13, к.н. 50:14:0010508:291 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство СТП-40 10/0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ ПС № 650 Юдино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, вблизи д. Горбуны, уч. 13, к.н. 50:14:0010508:291 | ВЭС | расчет филиала | 644.82 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-02 | [7 empty] | 2020-10-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2021-03-15
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1121 ПС № 650 "Юдино", в т.ч. ПИР, МО, Щёлковский р-н, вблизи д. Горбуны, уч. 51, к.н. 50:14:0010508:329 | Г | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1121 ПС № 650 "Юдино", в т.ч. ПИР, МО, Щёлковский р-н, вблизи д. Горбуны, уч. 51, к.н. 50:14:0010508:329 | ВЭС | расчет филиала | 9.84 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-02 | [7 empty] | 2020-10-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020-12-15
справочный | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры КВЛ-10 кВ ТП-497-ТП-505-ТП-481 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, с/п Гребневское, д. Богослово, к.н. 50:14:0030201:822 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры КВЛ-10 кВ ТП-497-ТП-505-ТП-481 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, с/п Гребневское, д. Богослово, к.н. 50:14:0030201:822 | ВЭС | расчет филиала | 1054.41 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-02 | [7 empty] | 2020-10-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2021-03-11
3741 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ фид. "Село", ВЛИ-0,4 кВ фид. "Село-левое" (с заменой вводов - 82 шт.) от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС № 722 "Чанки", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Амерево, ул. Запрудная, д. 56, к.н. 50:34:0010603:460 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ фид. "Село", ВЛИ-0,4 кВ фид. "Село-левое" (с заменой вводов - 82 шт.) от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС № 722 "Чанки", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Амерево, ул. Запрудная, д. 56, к.н. 50:34:0010603:460 | ВЭС | расчет филиала | 5702.91 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 5675 |  |  |  | 5675 | ООО "ФАБИ" | 6810 | 3138.9844 | 32009578353 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-02 | 2020-10-14 | 2020-10-21 | 2020-10-22 |  |  |  |  | 2020-10-24 | 2020-11-02 | 2020-10-24 | 2020-11-02 | 2021-03-10
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 5697 |  |  |  | -
3742 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ фид. "Село" (с заменой вводов - 72 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, г/о Коломенский, д. Солосцово, ул. Центральная, д. 55-А | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ фид. "Село" (с заменой вводов - 72 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, г/о Коломенский, д. Солосцово, ул. Центральная, д. 55-А | ВЭС | расчет филиала | 3929.29 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3910 |  |  |  | 3910 | ООО "ФАБИ" | 4692 | 2065.8806 | 32009578350 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-02 | 2020-10-14 | 2020-10-21 | 2020-10-22 |  |  |  |  | 2020-10-24 | 2020-11-02 | 2020-10-24 | 2020-11-02 | 2021-03-16
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 3925 |  |  |  | -
3743 | Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ (с заменой вводов - 65 шт.) от ТП-168 и ТП-57 ПС № 571 "Клишино", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, д. Емельяновка, ул. Садовая, к.н. 50:36:0040207:183 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ (с заменой вводов - 65 шт.) от ТП-168 и ТП-57 ПС № 571 "Клишино", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, д. Емельяновка, ул. Садовая, к.н. 50:36:0040207:183 | ВЭС | расчет филиала | 4897.56 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 4874 |  |  |  | 4874 | ООО "ФАБИ" | 5848.8 | 2717.1591 | 32009578347 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-02 | 2020-10-14 | 2020-10-21 | 2020-10-22 |  |  |  |  | 2020-10-24 | 2020-11-02 | 2020-10-24 | 2020-11-02 | 2021-03-09
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 4892 |  |  |  | -
3744 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 8 ПС № 635 "Степановская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Фединское, п. Сетовка, ул. Полевая, к.н. 50:29:0060104:160 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 8 ПС № 635 "Степановская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Фединское, п. Сетовка, ул. Полевая, к.н. 50:29:0060104:160 | ВЭС | расчет филиала | 1053.74 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1049 |  |  |  | 1049 | ООО "ФАБИ" | 1258.8 | 1258.8 | 32009578338 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-02 | 2020-10-14 | 2020-10-21 | 2020-10-22 |  |  |  |  | 2020-10-11 | 2020-10-22 | 2020-10-11 | 2020-10-22 | 2020-10-30
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1052 |  |  |  | -
3745 | Строительство 2ПКЛ-20кВ от ПС до шахты в районе объекта; комплектация ячеек на ПС, в т.ч.ПИР: ст. метро "Мичуринский проспект" | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2ПКЛ-20кВ от ПС до шахты в районе объекта; комплектация ячеек на ПС, в т.ч.ПИР: ст. метро "Мичуринский проспект" | МКС | ССР | 4189.07 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 4184.88 |  |  |  | 4184.8779 | ООО "СМК" | 5021.85 | 5021.8535 | 32009593782 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-05 | 2020-10-19 | 2020-10-26 | 2020-10-28 |  |  |  |  | 2020-11-24 | 2020-11-09 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020-12-15
3746 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13088 до ВРЩ-0,4кВ № 55858, 55859, в т.ч. ПИР: г.Москва, Чусовская ул, дом № 13 | J_I-225074 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13088 до ВРЩ-0,4кВ № 55858, 55859, в т.ч. ПИР: г.Москва, Чусовская ул, дом № 13 | МКС | ССР | 3206.41 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 3174.67 |  |  |  | 3174.6667 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 3809.6 | 363.5404 | 32009593486 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-05 | 2020-10-19 | 2020-10-26 | 2020-10-28 |  |  |  |  | 2020-11-09 | 2020-11-13 | 2020-11-09 | 2020-11-13 | 2022-03-31
3747 | Реконструкция 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 25661 до ВРЩ-0,4 кВ № 37712,37713, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинский пр-кт, д.34/1 | J_I-221411 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 25661 до ВРЩ-0,4 кВ № 37712,37713, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинский пр-кт, д.34/1 | МКС | ССР | 1199.78 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОМПАНИЯ "ТСП" | 1198.58 |  |  |  | 1198.5833 | ООО "КОМПАНИЯ "ТСП" | 1438.3 | 151.5855 | 32009593492 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-05 | 2020-10-19 | 2020-10-26 | 2020-10-28 |  |  |  |  | 2020-11-09 | 2020-11-18 | 2020-11-09 | 2020-11-18 | 2021-12-31
3748 | Строительство 2КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4 кВ № 16477 до нов. ВРЩ-0,4 кВ №1 Заявителя, 2КЛ-0,4кВ РТП-10/0,4 кВ № 17096 до нов. ВРЩ-0,4 кВ №2, установка счетчика учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Голубинская, д.21, корп.2 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4 кВ № 16477 до нов. ВРЩ-0,4 кВ №1 Заявителя, 2КЛ-0,4кВ РТП-10/0,4 кВ № 17096 до нов. ВРЩ-0,4 кВ №2, установка счетчика учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Голубинская, д.21, корп.2 | МКС | ориентировочный расчет | 3179.48 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 3176.3 |  |  |  | 3176.3035 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 3811.56 | 765.4371 | 32009593421 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-05 | 2020-10-19 | 2020-10-26 | 2020-10-28 |  |  |  |  | 2020-11-09 | 2020-11-12 | 2020-11-09 | 2020-11-12 | 2021-07-14
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 3179.48 |  |  |  | -
3749 | Строительство 2КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4 кВ № 11803 до стены фасада здания, установка счетчика учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Тухачевского, д.43, корп.1 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4 кВ № 11803 до стены фасада здания, установка счетчика учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Тухачевского, д.43, корп.1 | МКС | ориентировочный расчет | 1306.16 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" | 1305.25 |  |  |  | 1305.25 | ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" | 1566.3 | 1474.1647 | 32009593500 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-05 | 2020-10-19 | 2020-10-26 | 2020-10-28 |  |  |  |  | 2020-11-09 | 2020-11-13 | 2020-11-09 | 2020-11-13 | 2021-01-03
3750 | Строительство КЛ-0,4кВ от нов. СП-0,4кВ в ТП-10/0,4кВ № 19948 до ВРЩ-0,4кВ № 2 Заявителя, установка в ТП-10/0,4кВ № 19948 нов. СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Стасовой, д.4 | Г | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от нов. СП-0,4кВ в ТП-10/0,4кВ № 19948 до ВРЩ-0,4кВ № 2 Заявителя, установка в ТП-10/0,4кВ № 19948 нов. СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Стасовой, д.4 | МКС | ССР | 843.23 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 842.8 |  |  |  | 842.8034 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1011.36 | 1011.3641 | 32009593439 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-05 | 2020-10-19 | 2020-10-26 | 2020-10-28 |  |  |  |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020-11-30
3751 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 25088 с установкой 2-х сброк н/н на 20 присоединений, 17КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25088 до существующих КЛ-0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.М.Ордынка, д.29 | Г | 2021 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 25088 с установкой 2-х сброк н/н на 20 присоединений, 17КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25088 до существующих КЛ-0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.М.Ордынка, д.29 | МКС | ориентировочный расчет | 514.7 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Энергосеть-25" | 514.18 |  |  |  | 514.1833 | ООО "Энергосеть-25" | 617.02 | 361.9851 | 32009592935 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-05 | 2020-10-19 | 2020-10-26 | 2020-10-28 |  |  |  |  | 2020-11-09 | 2020-11-17 | 2020-11-09 | 2020-11-17 | 2021-01-31
3752 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.5 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-18323(848343)), ПС №605 "Бронницы", ПРВТ-10кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское Ю8-20-302-23847(104058) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.5 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-18323(848343)), ПС №605 "Бронницы", ПРВТ-10кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское Ю8-20-302-23847(104058) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1293.72 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 1286.6 |  |  |  | 1286.6006 | АО "КонтурЭнерго" | 1543.92 | 1543.9207 | 32009572946 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-14 | 2020-10-12 | 2020-10-20 | 2020-10-21 |  |  |  |  | 2020-11-10 | 2020-11-02 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020-11-30
3753 | Строительство ТП-630-10/0,4 кВ (проходного типа), КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 с РП-25, ПС №721 "Ям", СП-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Видное г, Ленинский р-н Ю8-20-302-22265(891591) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-630-10/0,4 кВ (проходного типа), КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 с РП-25, ПС №721 "Ям", СП-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Видное г, Ленинский р-н Ю8-20-302-22265(891591) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 5119.98 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Технолог" | 5094.38 |  |  |  | 5094.3831 | ООО "Технолог" | 6113.26 | 983.5213 | 32009572949 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-09 | 2020-10-12 | 2020-10-20 | 2020-10-22 |  |  |  |  | 2020-11-10 | 2020-11-09 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2021-09-23
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 5119.98 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 5119.98 |  |  |  | -
3754 | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ от оп. №12 до оп. №26, строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-25 до оп. №1, ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Видное г, Ленинский р-н Ю8-20-302-22265(891591) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ВЛЗ-10 кВ от оп. №12 до оп. №26, строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-25 до оп. №1, ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Видное г, Ленинский р-н Ю8-20-302-22265(891591) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2561.31 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Технолог" | 2548.5 |  |  |  | 2548.5015 | ООО "Технолог" | 3058.2 | 492.0135 | 32009572958 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-09 | 2020-10-12 | 2020-10-20 | 2020-10-22 |  |  |  |  | 2020-11-10 | 2020-11-09 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2021-09-23
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 2561.31 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 2561.31 |  |  |  | -
3755 | Строительство КТП-100-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "Шахтерский с ТП-271", ПС №613 "Пролетарий", ПРВТ-10кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г Серпухов, Рыблово д, д.52 Ю8-20-303-23556(105836) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-100-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "Шахтерский с ТП-271", ПС №613 "Пролетарий", ПРВТ-10кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г Серпухов, Рыблово д, д.52 Ю8-20-303-23556(105836) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2342.24 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭлектроГарант" | 2330.53 |  |  |  | 2330.5327 | ООО "ЭлектроГарант" | 2796.64 | 2067.0812 | 32009572952 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-09 | 2020-10-12 | 2020-10-20 | 2020-10-22 |  |  |  |  | 2020-11-10 | 2020-11-09 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2021-01-18
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 2342.24 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 2342.24 |  |  |  | -
3756 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ c ТП-600 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-10656(706896)), ПС №771 "Малино", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Ярцево д Ю8-20-303-23614(105547) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ c ТП-600 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-10656(706896)), ПС №771 "Малино", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Ярцево д Ю8-20-303-23614(105547) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 448.38 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 445.91 |  |  |  | 445.9089 | АО "КонтурЭнерго" | 535.09 | 206.7396 | 32009572934 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-09 | 2020-10-12 | 2020-10-20 | 2020-10-21 |  |  |  |  | 2020-11-10 | 2020-11-02 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2021-03-22
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 448.38 |  |  |  | -
3757 |  | 0 | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, ПНР, СМР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 1963 от 24.09.2020 Раменского района (часть1) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 5785.41 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭлектроГарант" | 5755.32 |  |  |  | 5755.323 | ООО "ЭлектроГарант" | 6906.39 |  | 32009572882 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-09 | 2020-10-12 | 2020-10-20 | 2020-10-22 |  |  |  |  | 2020-11-10 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2021-09-22
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 5785.41 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 5785.41 |  |  |  | -
справочный | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.30 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-22461(894592)), ПС №764 "Загорново", КЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г. Раменское, 8-10 км автодороги ММК- Раменское, уч. 2 Ю8-20-302-22409(889883) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.30 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-22461(894592)), ПС №764 "Загорново", КЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г. Раменское, 8-10 км автодороги ММК- Раменское, уч. 2 Ю8-20-302-22409(889883) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 722.33 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-09 | [7 empty] | 2020-11-10 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2021-09-22
справочный | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф.30 от ЛР-735 до отпайки на КТП-423, ПС №764 "Загорново", в т.ч. ПИР, МО, г. Раменское, 8-10 км автодороги ММК- Раменское, уч. 2 Ю8-20-302-22409(889883) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф.30 от ЛР-735 до отпайки на КТП-423, ПС №764 "Загорново", в т.ч. ПИР, МО, г. Раменское, 8-10 км автодороги ММК- Раменское, уч. 2 Ю8-20-302-22409(889883) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 5063.08 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-09 | [7 empty] | 2020-11-10 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2021-09-22
3758 |  | 0 | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, ПНР, СМР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 1963 от 24.09.2020 Раменского района (часть 2) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2935.22 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 2919.08 |  |  |  | 2919.0763 | АО "КонтурЭнерго" | 3502.89 | 572.588 | 32009572873 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-09 | 2020-10-12 | 2020-10-20 | 2020-10-21 |  |  |  |  | 2020-11-10 | 2020-11-09 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2021-09-18
участник | [12 empty] | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 2920.54 |  |  |  | -
справочный | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.20 ПС №607 "Рыболово", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское Ю8-20-302-23271(902883) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.20 ПС №607 "Рыболово", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское Ю8-20-302-23271(902883) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1419.89 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-09 | [7 empty] | 2020-11-10 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2021-01-21
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с БМКТП-1793, ПС №383 "Бронницы тяговая", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское Ю8-20-302-23377(904726) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с БМКТП-1793, ПС №383 "Бронницы тяговая", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское Ю8-20-302-23377(904726) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 434.19 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-09 | [7 empty] | 2020-11-10 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2021-01-18
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-22752(894031)), ПС №605 "Бронницы", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, уч. №2-4 Ю8-20-302-22862(897654) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-22752(894031)), ПС №605 "Бронницы", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, уч. №2-4 Ю8-20-302-22862(897654) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 590.21 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-09 | [7 empty] | 2020-11-10 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2021-09-18
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-21560(881329)), ПС №605 "Бронницы", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское Ю8-20-302-22489(890604) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-21560(881329)), ПС №605 "Бронницы", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское Ю8-20-302-22489(890604) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 490.93 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-09 | [7 empty] | 2020-11-10 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2021-01-17
3759 |  | 0 | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, ПНР, СМР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 1963 от 24.09.2020 Раменского района (часть 3) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 5645.09 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КонтурЭнерго" | 5614.04 |  |  |  | 5614.039 | АО "КонтурЭнерго" | 6736.85 | 1101.2159 | 32009572867 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-09 | 2020-10-12 | 2020-10-20 | 2020-10-22 |  |  |  |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2021-09-18
участник | [12 empty] | ООО "Технолог" | 5639.44 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 5645.09 |  |  |  | -
справочный | Модернизация ПС-110кВ №605 "Бронницы" с установкой ячейки в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, уч. №2-4 Ю8-20-302-22752(894031) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Модернизация ПС-110кВ №605 "Бронницы" с установкой ячейки в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, уч. №2-4 Ю8-20-302-22752(894031) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2535.92 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-09 | [7 empty] | 2020-11-10 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2021-09-18
справочный | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (проход. типа), КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-22752(894031)), ПС №605 "Бронницы", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, уч. №2-4 Ю8-20-302-22770(895821) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (проход. типа), КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-22752(894031)), ПС №605 "Бронницы", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, уч. №2-4 Ю8-20-302-22770(895821) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2618.24 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-09 | [7 empty] | 2020-11-10 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2021-09-18
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-22752(894031)), ПС №605 "Бронницы", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, уч. №2-4 Ю8-20-302-22775(897636) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-22752(894031)), ПС №605 "Бронницы", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, уч. №2-4 Ю8-20-302-22775(897636) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 490.93 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-09 | [7 empty] | 2020-11-10 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2021-09-18
3760 |  | 0 | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, ПНР, СМР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 1963 от 24.09.2020 Чеховского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2226.57 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Технолог" | 2224.34 |  |  |  | 2224.3394 | ООО "Технолог" | 2669.21 | 1000.9538 | 32009572863 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-09 | 2020-10-12 | 2020-10-20 | 2020-10-22 |  |  |  |  | 2020-11-10 | 2020-11-16 | 2020-11-10 | 2020-11-16 | 2021-03-16
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2226.57 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 2226.57 |  |  |  | -
справочный | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.9 с ПС №385 "Ефремово", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Шарапово с Ю8-20-302-21869(888324) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.9 с ПС №385 "Ефремово", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Шарапово с Ю8-20-302-21869(888324) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 900.63 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-09 | [7 empty] | 2020-11-10 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2021-01-23
справочный | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.6 с ПС №357 "Елохово", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Дубна с, д 43 Ю8-20-302-22659(896829) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.6 с ПС №357 "Елохово", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Дубна с, д 43 Ю8-20-302-22659(896829) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 840.65 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-09 | [7 empty] | 2020-11-10 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2021-01-17
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ от РУ-0,4 кВ с ТП-615 (с заменой вводов), ПС №382 "Венюково", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Стремилово с, СНТ "Таврия", уч. 20 Ю8-20-302-23104(896217) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ от РУ-0,4 кВ с ТП-615 (с заменой вводов), ПС №382 "Венюково", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Стремилово с, СНТ "Таврия", уч. 20 Ю8-20-302-23104(896217) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 485.29 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-09 | [7 empty] | 2020-11-10 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2021-03-16
3761 | Строительство ТП-10/0,4кВ с установкой тр-ов 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кв до КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 13124 - ТП-10/0,4 кВ № 13128, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Керченская, корп., влад.30 | J_I-221002 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с установкой тр-ов 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кв до КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 13124 - ТП-10/0,4 кВ № 13128, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Керченская, корп., влад.30 | ПАО "РМР" | ССР | 15380.56 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 15357.49 |  |  |  | 15357.4833 | ООО "ЭнергоСеть" | 18428.98 | 18428.98 | 32009575838 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-06 | 2020-10-13 | 2020-10-20 | 2020-10-26 |  |  |  |  | 2020-10-30 | 2020-11-06 | 2020-10-30 | 2020-11-06 | 2020-12-25
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 15380.56 |  |  |  | -
3762 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26716 луч А и Б до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградский пр-кт, д.62, стр.26 | Г | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (1 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26716 луч А и Б до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградский пр-кт, д.62, стр.26 | ПАО "РМР" | ССР | 7383.07 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 7161.57 |  |  |  | 7161.575 | ООО "СМК" | 8593.89 | 8593.89 | 32009575842 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-05 | 2020-10-13 | 2020-10-20 | 2020-10-26 |  |  |  |  | 2020-10-29 | 2020-10-26 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 7383.07 |  |  |  | -
3763 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29306 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Покровка, д.20/1, стр.2 | Г | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29306 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Покровка, д.20/1, стр.2 | МКС | ССР | 1135.72 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙБУР" | 1101.64 |  |  |  | 1101.6417 | ООО "СТРОЙБУР" | 1321.97 | 1321.97 | 32009593506 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-05 | 2020-10-19 | 2020-10-26 | 2020-10-28 |  |  |  |  | 2020-11-08 | 2020-11-09 | 2020-11-08 | 2020-11-09 | 2020-11-30
3764 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ - 2653, ПС №116 "Солнечногорск",в т.ч. ПИР, МО, МО, Солнечногорский р-н, г.Солнечногорск | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ - 2653, ПС №116 "Солнечногорск",в т.ч. ПИР, МО, МО, Солнечногорский р-н, г.Солнечногорск | СЭС | ориентировочный расчет | 1949.4 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1939.65 |  |  |  | 1939.6533 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2327.58 | 2327.584 | 32009573349 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-30 | 2020-10-12 | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  |  |  |  | 2020-10-15 | 2020-10-20 | 2020-10-15 | 2020-10-20 | 2020-11-09
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1949.4 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 1949.4 |  |  |  | -
3765 | Строительство СТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6кВ ф. «ЦРП-48 - ТП- 326» ПС №387 "Подрезково", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6кВ ф. «ЦРП-48 - ТП- 326» ПС №387 "Подрезково", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н | СЭС | ориентировочный расчет | 657.88 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 654.6 |  |  |  | 654.595 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 785.51 | 785.514 | 32009573353 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-30 | 2020-10-12 | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  |  |  |  | 2020-10-15 | 2020-10-20 | 2020-10-15 | 2020-10-20 | 2020-11-09
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 657.89 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ"* | 657.89 |  |  |  | -
3766 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0,4кВ -207, ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки , Клязьма мкр, д.2-б | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0,4кВ -207, ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки , Клязьма мкр, д.2-б | СЭС | ориентировочный расчет | 782.83 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНТАКТ" | 778.91 |  |  |  | 778.9133 | ООО "КОНТАКТ" | 934.7 | 934.696 | 32009573355 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-30 | 2020-10-12 | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  |  |  |  | 2020-10-15 | 2020-10-20 | 2020-10-15 | 2020-10-20 | 2020-11-09
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 782.83 |  |  |  | -
3767 | Строительство КТП-10/0,4кВ, 2-КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10кВ ф. «ПС-765 - РП-120» ПС №765 "Сенеж", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Краснофлотская, д.1 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, 2-КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10кВ ф. «ПС-765 - РП-120» ПС №765 "Сенеж", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Краснофлотская, д.1 | СЭС | ориентировочный расчет | 1521.91 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1514.3 |  |  |  | 1514.3 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1817.16 | 1817.16 | 32009573358 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-28 | 2020-10-12 | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  |  |  |  | 2020-10-06 | 2020-10-19 | 2020-10-06 | 2020-10-19 | 2020-10-19
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1521.91 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 1521.91 |  |  |  | -
3768 | Строительство МТП-6/0,4 кВА, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №442 "Юркино I", т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, г. Талдом, Безымянный пер., д.20 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-6/0,4 кВА, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №442 "Юркино I", т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, г. Талдом, Безымянный пер., д.20 | СЭС | ориентировочный расчет | 995.43 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 990.46 |  |  |  | 990.455 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1188.55 | 1188.546 | 32009573361 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-28 | 2020-10-12 | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  |  |  |  | 2020-10-06 | 2020-10-20 | 2020-10-06 | 2020-10-20 | 2020-10-20
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 995.42 |  |  |  | -
3769 | Строительство КТП-6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от РУ-6кВ ТП-359 до ТП-6/0,4кВ, ПС №416 "Красные Горки", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, ул. Виноградная, д.7 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от РУ-6кВ ТП-359 до ТП-6/0,4кВ, ПС №416 "Красные Горки", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, ул. Виноградная, д.7 | СЭС | ориентировочный расчет | 1749.16 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1740.4 |  |  |  | 1740.4 | ООО "ФАБИ" | 2088.48 | 2088.48 | 32009573362 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-28 | 2020-10-12 | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  |  |  |  | 2020-10-06 | 2020-10-19 | 2020-10-06 | 2020-10-19 | 2020-10-19
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1749.15 |  |  |  | -
3770 | Строительство МТП-250/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.3 ПС №207 "Ветрово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Княжево | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-250/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.3 ПС №207 "Ветрово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Княжево | СЭС | ориентировочный расчет | 1124.87 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1122.37 |  |  |  | 1122.3725 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1346.85 | 1346.847 | 32009573366 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-30 | 2020-10-12 | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  |  |  |  | 2020-10-06 | 2020-10-19 | 2020-10-06 | 2020-10-19 | 2020-10-19
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1124.87 |  |  |  | -
3771 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № № 13506 с установкой КРУ-0,4кВ на 14 присоед-ий, 18КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13506 до сущ-их КЛ-0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Речников, д.14, корп.1, кв.помещ.1 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № № 13506 с установкой КРУ-0,4кВ на 14 присоед-ий, 18КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13506 до сущ-их КЛ-0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Речников, д.14, корп.1, кв.помещ.1 | МКС | ориентировочный расчет | 5283.16 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 5277.87 |  |  |  | 5277.8748 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 6333.45 | 6333.4498 | 32009593367 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-07 | 2020-10-19 | 2020-10-26 | 2020-10-28 |  |  |  |  | 2020-11-10 | 2020-10-28 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020-11-20
3772 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13506 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Речников, д.14, корп.1, кв.помещ.1.1 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13506 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Речников, д.14, корп.1, кв.помещ.1.1 | МКС | ориентировочный расчет | 2375.31 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 2372.93 |  |  |  | 2372.9327 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 2847.52 | 2847.5192 | 32009593376 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-07 | 2020-10-19 | 2020-10-26 | 2020-10-28 |  |  |  |  | 2020-11-10 | 2020-10-28 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020-11-20
3773 |  | 0 |  | МТРиО | Поставка электроизоляционных материалов МКС (ЗНТ 062-0012613) | ПАО "РМР" | Согласно техническому заданию | 637.97 | ВЗ | ОЗП | 6 | 6 | ООО "АЛЬФАКОМ" | 485.22 |  |  |  | 485.2167 | ООО "АЛЬФАКОМ" | 582.26 | 582.26 | 32009593184 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-05 | 2020-10-20 | 2020-10-28 | 2020-12-04 |  |  |  |  | 2020-11-30 | 2020-12-14 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОАЛЬЯНС" | 524.59 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "АСЭНЕРГО" | 576.51 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ЭТМ" | 553.72 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ТАЛАН" | 0 | ООО "ТАЛАН" |  |  | -
участник | [12 empty] | Участник № 495664 |  | Участник № 495664 |  |  | -
справочный |  | 0 |  | МТРиО | Поставка электроизоляционных материалов МКС (ЗНТ 062-0012613) | ПАО "РМР" | Согласно техническому заданию | 612.81 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-05 |  |  | 2020-12-04 |  |  |  |  | 2020-11-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-12-30
справочный | Приобретение материалов для обеспечения работ по тарифному ТП хозспособом на филиале МКС | 0 | 2020 | МТРиО | Поставка электроизоляционных материалов МКС (ЗНТ 062-0012613) по титулу "Приобретение материалов для обеспечения работ по тарифному ТП хозспособом на филиале МКС" | ПАО "РМР" | Согласно техническому заданию | 25.15 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-05 |  |  | 2020-12-04 |  |  |  |  | 2020-11-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-12-30
3774 | - | 0 | - | ТС | Поставка бригадных автомобилей на шасси ГАЗ-27527 или аналог (СЭС) (ЗНТ 062-0012663) | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 10868.49 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "АВТОРИТЭЙЛ М" | 10864 |  |  |  | 10864 | ООО "АВТОРИТЭЙЛ М" | 13036.8 |  | 32009591871 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-05 | 2020-10-19 | 2020-10-27 | 2020-11-20 |  |  |  |  | 2020-11-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-12-31
справочный | "Приобретение Бригадный ГАЗ-27527 (7 Шт.)" | H_P-001481 | 2022 | ТС | Поставка бригадных автомобилей на шасси ГАЗ-27527 или аналог (СЭС) (ЗНТ 062-0012663) по титулу: "Приобретение Бригадный ГАЗ-27527 (7 Шт.)" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 3105.28 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-05 |  |  | 2020-11-20 |  |  |  |  | 2020-11-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-12-31
справочный | "Приобретение Бригадный ГАЗ-27527 (22 Шт.)" | H_P-001481 | 2021 | ТС | Поставка бригадных автомобилей на шасси ГАЗ-27527 или аналог (СЭС) (ЗНТ 062-0012663) по титулу: "Приобретение Бригадный ГАЗ-27527 (22 Шт.)" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 7763.21 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-05 |  |  | 2020-11-20 |  |  |  |  | 2020-11-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-12-31
3775 | Приобретение Автомобилей Toyota Camry 2,5 или аналог для московских филиалов (Реновация 2019 - 2021) | J_P-003424 | 2022 | ТС | Поставка легковых автомобилей (ЗНТ 062-0012600) | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 4166.67 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "НЭТСТОР" | 4083.33 |  |  |  | 4083.3333 | ООО "НЭТСТОР" | 4900 | 4900 | 32009592676 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-05 | 2020-10-19 | 2020-10-27 | 2020-12-18 |  |  |  |  | 2020-11-26 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31
3776 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. "Ратчино"" от РП-16 ПС-590аб Воскресенский РЭС | E_I-183193 | 2025 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. "Ратчино"" от РП-16 ПС-590аб Воскресенский РЭС | ПАО "РМР" | ССР | 7192.6 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 7156.63 |  | 1 | 7156.63 | 7156.625 | ООО "ФАБИ" | 8587.95 | 170.5605 | 32009592721 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-01 | 2020-10-19 | 2020-10-26 | 2020-11-06 |  |  |  |  | 2020-10-25 | 2020-11-24 | 2020-10-25 | 2020-11-24 | 2025-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 7192.6 |  |  | 7192.6 | -
3777 | Модернизация ВЛ 10-кВ ф. ЦРП-42 1 сек. ТП-456-ТП-497 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н (2,535 км) | J_I-224194 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ВЛ 10-кВ ф. ЦРП-42 1 сек. ТП-456-ТП-497 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н (2,535 км) | ПАО "РМР" | ССР | 2109.52 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2098.97 |  |  |  | 2098.975 | ООО "Меридиан Энерго" | 2518.77 | 131.0343 | 32009592806 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-06 | 2020-10-19 | 2020-10-26 | 2020-10-28 |  |  |  |  | 2020-10-30 | 2020-11-16 | 2020-10-30 | 2020-11-16 | 2023-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 2109.52 |  |  |  | -
3778 | Модернизация ВЛ 6-10кВ ф. 5 от РП-51 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (1,1 км) | J_I-224120 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Модернизация ВЛ 6-10кВ ф. 5 от РП-51 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (1,1 км) | ПАО "РМР" | ССР | 2020.48 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Элмонт" | 2010.38 |  |  |  | 2010.3833 | ООО "Элмонт" | 2412.46 | 804.1533 | 32009592812 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-06 | 2020-10-19 | 2020-10-26 | 2020-10-28 |  |  |  |  | 2020-10-30 | 2020-11-16 | 2020-10-30 | 2020-11-16 | 2021-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2020.4 |  |  |  | -
3779 | Модернизация ВЛ 6-кВ ф. Турово (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просек) в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Нефедьево (6 шт.(прочие)) | J_I-224155 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ВЛ 6-кВ ф. Турово (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просек) в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Нефедьево (6 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 2492.6 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 2492.6 |  |  |  | 2492.6 | ООО "Меридиан Энерго" | 2991.12 | 155.6074 | 32009592816 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-06 | 2020-10-19 | 2020-10-26 | 2020-10-28 |  |  |  |  | 2020-10-30 | 2020-11-16 | 2020-10-30 | 2020-11-16 | 2023-03-31 |  | Выписка 019 от 06.11.20 (96) ЕУ
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" |  | ООО "ЭНКОМ" |  |  | -
3780 | Общий | 0 | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС Наро-Фоминского р-на (2 объекта (СИП-3)) | ПАО "РМР" | ССР | 4139.51 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Инженерное бюро" | 4092.74 |  |  |  | 4092.7333 | ООО "Инженерное бюро" | 4911.28 | 263.1801 | 32009592832 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-06 | 2020-10-19 | 2020-10-26 | 2020-10-28 |  |  |  |  | 2020-10-30 | 19.11.2020 19.11.2020 | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2023-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 4098.12 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 4094.81 |  |  |  | -
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.16 с ПС-575 (Петровское) с заменой неизолированного провода на СИП с расширением просек, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н (1,43 км) | E_I-151182 | 2024 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.16 с ПС-575 (Петровское) с заменой неизолированного провода на СИП с расширением просек, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н (1,43 км) | ПАО "РМР" | ССР | 2349.94 | ЗЦ ПО | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-06 |  |  | 2020-10-28 |  |  |  |  | 2020-10-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2023-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.50 с ПС-575 с заменой неизолированного провода на СИП с расширением просек, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н (1,2 км) | E_I-151202 | 2024 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.50 с ПС-575 с заменой неизолированного провода на СИП с расширением просек, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н (1,2 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1789.58 | ЗЦ ПО | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-06 |  |  | 2020-10-28 |  |  |  |  | 2020-10-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2023-12-31
3781 | Модернизация ВЛ 6-10 кВ РП-55 КРН Покровка, отп. на КТП-426, отп. на КТП-105 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (1,5 км) | J_I-224105 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Модернизация ВЛ 6-10 кВ РП-55 КРН Покровка, отп. на КТП-426, отп. на КТП-105 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (1,5 км) | ПАО "РМР" | ССР | 441.39 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Элмонт" | 439.18 |  |  |  | 439.1833 | ООО "Элмонт" | 527.02 | 47.4318 | 32009592821 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-02 | 2020-10-19 | 2020-10-26 | 2020-10-28 |  |  |  |  | 2020-10-26 | 2020-11-16 | 2020-10-26 | 2020-11-16 | 2022-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 441.3 |  |  |  | -
3782 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА (взамен ТП 12421), 8КЛ-10кВ ТП 12421А - ТП 13203А, ТП 19348А, ТП 12421Б - РП 12139, ТП 19348Б, ТП 13203А, РП 12139, ТП 19348А,Б - новая ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, Б.Волоколамский пр-д, вл.23 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА (взамен ТП 12421), 8КЛ-10кВ ТП 12421А - ТП 13203А, ТП 19348А, ТП 12421Б - РП 12139, ТП 19348Б, ТП 13203А, РП 12139, ТП 19348А,Б - новая ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, Б.Волоколамский пр-д, вл.23 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 34048.23 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 34031.21 |  | 1 | 34031.21 | 34031.2083 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 40837.45 | 2325.7509 | 32009592842 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-06 | 2020-10-19 | 2020-10-26 | 2020-11-06 |  |  |  |  | 2020-10-30 | 2020-11-27 | 2020-10-30 | 2020-11-27 | 2022-07-17
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 34048.23 |  |  | 34048.23 | -
3783 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА (взамен ТП 10228), 3КЛ-10кВ от ТП 10228 - ТП 10008 А,Б, РП 10045 с.2, 4КЛ-10кВ ТП 10207А, ТП 26801А, ТП 26801Б - РТП 27195, РП 11038 - ТЭЦ 11, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Красноказарменная, д.15 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА (взамен ТП 10228), 3КЛ-10кВ от ТП 10228 - ТП 10008 А,Б, РП 10045 с.2, 4КЛ-10кВ ТП 10207А, ТП 26801А, ТП 26801Б - РТП 27195, РП 11038 - ТЭЦ 11, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Красноказарменная, д.15 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 19031.97 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 19012.93 |  | 1 | 19012.93 | 19012.9333 | ООО "СМК" | 22815.52 | 1680.3574 | 32009592856 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-06 | 2020-10-19 | 2020-10-26 | 2020-11-03 |  |  |  |  | 2020-10-30 | 2020-11-16 | 2020-10-30 | 2020-11-16 | 2022-07-20
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 19031.97 |  |  | 19031.97 | -
3784 | Строительство 4КЛ-6 кВ направлением ТП 5883-5879, ТП 5883-5064, ТП 5884-5064, ТП 5885-5064 ПС 110 кВ №334 «Немчиновка» вне зоны з/у Заявителя взамен существующих КЛ-6 кВ, в т.ч. ПИР, г.Москва, д.Сколково, к.н. 77:15:0020109:519 | Г | 44237 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР и материалы по титулу: Строительство 4КЛ-6 кВ направлением ТП 5883-5879, ТП 5883-5064, ТП 5884-5064, ТП 5885-5064 ПС 110 кВ №334 «Немчиновка» вне зоны з/у Заявителя взамен существующих КЛ-6 кВ, в т.ч. ПИР, г.Москва, д.Сколково, к.н. 77:15:0020109:519 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 5401.75 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 5304.52 |  | 1 | 5304.52 | 5304.525 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 6365.43 | 2885.6616 | 32009607171 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-09-30 | 2020-10-21 | 2020-10-29 | 2020-11-02 |  |  |  |  | 2020-10-30 | 2020-11-27 | 2020-10-30 | 2020-11-27 | 2021-02-10
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 5314.79 |  |  | 5314.79 | -
3785 | Строительство КЛ-6кВ ф. Глазовский с РП-11 (взамен сущ. ВЛ-6кВ оп.95-97), ПС 220 кВ №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Скрылья | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КЛ-6кВ ф. Глазовский с РП-11 (взамен сущ. ВЛ-6кВ оп.95-97), ПС 220 кВ №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Скрылья (доп. услуги) | ЮЭС | расчет ориентировочной стоимости | 525.96 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭлектроГарант" | 523.33 |  |  |  | 523.3282 | ООО "ЭлектроГарант" | 627.99 | 404.4706 | 32009609217 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-05 | 2020-10-23 | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  |  |  |  | 2020-11-04 | 2020-11-23 | 2020-11-04 | 2020-11-23 | 2021-01-21
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 525.96 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 525.96 |  |  |  | -
3786 | Реконструкция 12КЛ-10кВ ТП 24861 - ТП 10984, РТП 10059, ТП 10984 - ТП 28383, ТП 13861, ТП 27844 - ТП 10984, 4КЛ-0,4кВ ТП 10744 - здание "Итартасс" вв.92026, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Киевская, вл.14 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 12КЛ-10кВ ТП 24861 - ТП 10984, РТП 10059, ТП 10984 - ТП 28383, ТП 13861, ТП 27844 - ТП 10984, 4КЛ-0,4кВ ТП 10744 - здание "Итартасс" вв.92026, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Киевская, вл.14 | МКС | ориентировочный расчет | 6755.99 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 6749.23 |  |  |  | 6749.2333 | ООО "СМК" | 8099.08 | 1452.0263 | 32009617193 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-02 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-05 |  |  |  |  | 2020-11-03 | 2020-11-16 | 2020-11-03 | 2020-11-16 | 2021-07-25
3787 | Реконструкция 6КЛ-10кВ РП 16071с.1,с.2 - ТЭЦ 8 А,Б,Д,Г, РП 20114 с.1,с.2 - ТЭЦ 8 А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волгоградский пр-кт, вл.32/3 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 6КЛ-10кВ РП 16071с.1,с.2 - ТЭЦ 8 А,Б,Д,Г, РП 20114 с.1,с.2 - ТЭЦ 8 А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волгоградский пр-кт, вл.32/3 | МКС | ориентировочный расчет | 11320.53 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 11309.2 |  |  |  | 11309.2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 13571.04 | 1588.5833 | 32009616202 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-02 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-05 |  |  |  |  | 2020-11-03 | 2020-11-26 | 2020-11-03 | 2020-11-26 | 2021-09-21
3788 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ (взамен ТП 23515)*, КТП 2х630кВА, 4КЛ-10кВ КТП - РП 12053 с.1, с2, ТП 19646 А,Б, 4КЛ-10кВ от новой ТП до РП 12053 с.1, с.2, РП 19646 А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Газгольдерная, вл.2 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ (взамен ТП 23515)*, КТП 2х630кВА, 4КЛ-10кВ КТП - РП 12053 с.1, с2, ТП 19646 А,Б, 4КЛ-10кВ от новой ТП до РП 12053 с.1, с.2, РП 19646 А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Газгольдерная, вл.2 | МКС | ориентировочный расчет | 5072.24 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5069.7 |  |  |  | 5069.7 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6083.64 | 351.9461 | 32009616047 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-02 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-05 |  |  |  |  | 2020-11-03 | 2020-11-26 | 2020-11-03 | 2020-11-26 | 2022-07-24
3789 | Реконструкция 2КЛ-10кВ РП 14167 с.1,с.2 - ПС 305 альфа,бета, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., вл.58, стр.14,21/ул.Пулковская | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-10кВ РП 14167 с.1,с.2 - ПС 305 альфа,бета, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., вл.58, стр.14,21/ул.Пулковская | МКС | ориентировочный расчет | 4723.13 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 4718.41 |  |  |  | 4718.4083 | ООО "СМК" | 5662.09 | 1098.2502 | 32009616206 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-02 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-05 |  |  |  |  | 2020-11-07 | 2020-11-16 | 2020-11-07 | 2020-11-16 | 2021-07-06
3790 | Реконструкция 2КЛ-10кВ ТП 20783А,Б - ТП 10884А,Б, установка новой РП-10кВ, 4КЛ-10кВ от новой РП до врезки направлением РТП 17038 - ТП 22345 с монтажем муфт в сторону РТП 17038, ТП 22345, в т.ч. ПИР: г.Москва, Причальный пр-д, вл.8 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция 2КЛ-10кВ ТП 20783А,Б - ТП 10884А,Б, установка новой РП-10кВ, 4КЛ-10кВ от новой РП до врезки направлением РТП 17038 - ТП 22345 с монтажем муфт в сторону РТП 17038, ТП 22345, в т.ч. ПИР: г.Москва, Причальный пр-д, вл.8 | МКС | ориентировочный расчет | 13394.61 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 13381.21 |  |  |  | 13381.2083 | ООО "СМК" | 16057.45 | 1165.4601 | 32009616058 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-02 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-05 |  |  |  |  | 2020-11-07 | 2020-11-16 | 2020-11-07 | 2020-11-16 | 2022-07-29
3791 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА (взамен ТП 11727,11947), 4КЛ-10кВ от новой ТП до ТП 21832А,Б, ТП 15558 А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Нагатинский пр-д, вл.8, вл.8, к.1 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА (взамен ТП 11727,11947), 4КЛ-10кВ от новой ТП до ТП 21832А,Б, ТП 15558 А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Нагатинский пр-д, вл.8, вл.8, к.1 | МКС | ориентировочный расчет | 14290.62 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Монблан Инжиниринг" | 14276.33 |  |  |  | 14276.325 | ООО "Монблан Инжиниринг" | 17131.59 | 1125.6333 | 32009616061 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-02 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-05 |  |  |  |  | 2020-11-07 | 2020-11-20 | 2020-11-07 | 2020-11-20 | 2022-08-06
3792 | Реконструкция 2КЛ-10кВ от т.1 до т.4 с врезкой в существующие КЛ направлением РТП 18062 с.2 - ПС 212 альфа,бета, в т.ч. ПИР: МО, Реутов, МКАД, ул.Комсомольская, ул.Новая и линия ж/д Горьковского напр. | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-10кВ от т.1 до т.4 с врезкой в существующие КЛ направлением РТП 18062 с.2 - ПС 212 альфа,бета, в т.ч. ПИР: МО, Реутов, МКАД, ул.Комсомольская, ул.Новая и линия ж/д Горьковского напр. | МКС | ориентировочный расчет | 3104.57 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 3073.53 |  |  |  | 3073.525 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 3688.23 | 431.7326 | 32009616970 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-02 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-05 |  |  |  |  | 2020-11-05 | 2020-11-26 | 2020-11-05 | 2020-11-26 | 2021-09-21
3793 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА (взамен ТП 460), КТП, 2КЛ-6кВ от КТП до врезки ТП 460-ТП 1070, ТП 758Б, 4КЛ-10кВ от новой ТП до РП 14151, до врезки РП 14151 - ТП 10310, 14КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Казакова, вл.7 | Г | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА (взамен ТП 460), КТП, 2КЛ-6кВ от КТП до врезки ТП 460-ТП 1070, ТП 758Б, 4КЛ-10кВ от новой ТП до РП 14151, до врезки РП 14151 - ТП 10310, 14КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Казакова, вл.7 | МКС | ориентировочный расчет | 1327.08 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СФ ТЦС" | 1325.76 |  |  |  | 1325.7583 | ООО "СФ ТЦС" | 1590.91 | 1590.91 | 32009625921 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-02 | 2020-10-28 | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  |  |  |  | 2020-11-05 | 2020-11-20 | 2020-11-05 | 2020-11-20 | 2020-12-30
3794 | Строительство 4КЛ-10кВ ТП 29305А,Б - вр.ТП 29305А,Б - ТП 29304А,Б, 15818А,Б, 2КЛ-10кВ РТП 12204,РП 12243 - ТЭЦ 16, КЛ-10кВ ТП 17245Б - ТП 27864Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.3-я Хорошевская, д.19, к.3, стр.1 | K_I-235257 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-10кВ ТП 29305А,Б - вр.ТП 29305А,Б - ТП 29304А,Б, 15818А,Б, 2КЛ-10кВ РТП 12204,РП 12243 - ТЭЦ 16, КЛ-10кВ ТП 17245Б - ТП 27864Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.3-я Хорошевская, д.19, к.3, стр.1 | МКС | ССР | 13993.83 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 13979.83 |  |  |  | 13979.8333 | ООО "СМК" | 16775.8 | 1841.2463 | 32009616193 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-02 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-05 |  |  |  |  | 2020-11-05 | 2020-11-16 | 2020-11-05 | 2020-11-16 | 2021-12-31
3795 | Строительство 4КЛ-10кВ до места врезки в КЛ-10кВ ТП 18644А,Б-ТП-29665А,Б, ТП 29475А-ТП 29665А, ТП18644Б-ТП29475 и 2КЛ-10кВ резерва, 2КЛ-0,4кВ до врезки в КЛ-0,4кВ ТП 18644А,Б-вв. 130320, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Лобачевского | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-10кВ до места врезки в КЛ-10кВ ТП 18644А,Б-ТП-29665А,Б, ТП 29475А-ТП 29665А, ТП18644Б-ТП29475 и 2КЛ-10кВ резерва, 2КЛ-0,4кВ до врезки в КЛ-0,4кВ ТП 18644А,Б-вв. 130320, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Лобачевского | МКС | ориентировочный расчет | 3948.6 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 3944.65 |  |  |  | 3944.65 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 4733.58 | 335.1931 | 32009617192 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-01 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-05 |  |  |  |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2022-06-22
3796 | Строительство КЛ-10кВ РТП № 16145 (с.2) - ПС № 180, в т.ч. ПИР: г.Москва, территория, район Раменки, между ул. Лобачевского и платформой «Матвеевское» | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-10кВ РТП № 16145 (с.2) - ПС № 180, в т.ч. ПИР: г.Москва, территория, район Раменки, между ул. Лобачевского и платформой «Матвеевское» | МКС | ориентировочный расчет | 6922.43 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 6915.51 |  |  |  | 6915.5083 | ООО "СМК" | 8298.61 | 531.6297 | 32009617194 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-01 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-05 |  |  |  |  | 2020-11-20 | 2020-11-16 | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2022-08-22
3797 | Реконструкция 3КЛ-10кВ ТП № 12499А,Б - ТП № 16381А,Б, ТП № 11979А - ТП № 29633А, в т.ч. ПИР: г.Москва, пл.Тверская Застава, вл.3 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 3КЛ-10кВ ТП № 12499А,Б - ТП № 16381А,Б, ТП № 11979А - ТП № 29633А, в т.ч. ПИР: г.Москва, пл.Тверская Застава, вл.3 | МКС | ориентировочный расчет | 2808.21 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 2805.4 |  |  |  | 2805.4 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 3366.48 | 511.2062 | 32009616973 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-01 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-05 |  |  |  |  | 2020-11-20 | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2021-08-17
3798 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя в Московской области класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (123 292 т.у.) | J_I-233264 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: «Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации, при отсутствии ПУ и при выходе из строя ПУ у потребителя в Московской области класса напряжения 0,22 (0,4) кВ» | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 176753.96 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 176753.96 |  |  |  | 176753.9583 | ООО "СтройЭнергоКом" | 212104.75 | 212104.75 | 32009590104 | b2b-moesk.ru | 2020-10-06 | 2020-10-16 | 2020-10-28 | 2020-11-13 |  |  |  |  | 2020-12-10 | 2020-11-24 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020-12-31 |  | Выписка 102 от 24.11.20 (009) ЕУ Выписка 003 от 13.10.20 (89): ОЗП с БГ
участник | [12 empty] | АО "Управление ВОЛС - ВЛ" | 176753.96 | АО "Управление ВОЛС - ВЛ" |  |  | -
3799 | Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации, при отсутствии ПУ и при выходе из строя ПУ у потребителя в Москве класса напряжения 0,22 (0,4) кВ | J_I-233263 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: «Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации, при отсутствии ПУ и при выходе из строя ПУ у потребителя в Москве класса напряжения 0,22 (0,4) кВ» | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 202479.38 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 202479.38 |  |  |  | 202479.3833 | ООО "СтройЭнергоКом" | 242975.26 | 242975.26 | 32009590049 | b2b-moesk.ru | 2020-10-06 | 2020-10-16 | 2020-10-28 | 2020-11-13 |  |  |  |  | 2020-12-10 | 2020-11-24 | 2020-12-10 | 2020-11-24 | 2020-12-31 |  | Выписка 102 от 24.11.20 (008) ЕУ Выписка 003 от 13.10.20 (89): ОЗП с БГ
участник | [12 empty] | АО "Управление ВОЛС - ВЛ" | 202479.38 | АО "Управление ВОЛС - ВЛ" |  |  | -
3800 | Модернизация автоматизированной системы управления мобильными бригадами в части подсистемы эффективного контроля, мониторинга работы мобильных бригад, оптимизация производительности труда и численности задействованных бригад | J_I-223477 | 2023 | работы | Выполнение работ по развитию автоматизированной системы управления мобильными бригадами ПАО «Россети Московский регион» | ПАО "РМР" | ТКП | 108093.03 | ОК | ОК ЕП | 4 | 4 | ООО "СИГМА" | 108079.81 |  |  |  | 108079.8083 | ООО "СИГМА" | 129695.77 |  | 32009593307 | b2b-moesk.ru | 2020-10-26 | 2020-10-19 | 2020-11-09 | 2020-12-03 |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2020-12-17 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-11-30 |  | Выписка 108 от 14.12.2020 (ЕУ) 007
участник | [12 empty] | ПАО "Ростелеком" | 105931.17 | ПАО "Ростелеком" |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ТИМ ФОРС" | 96689.21 | ООО "ТИМ ФОРС" |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ЛИНС-М" | 108090.62 | ООО "ЛИНС-М" |  |  | -
3801 | Строительство нового РТП-10/0,4кВ, ТП-10/0,4кВ № 1,2 с тр-ми 2х1600кВА, 8КЛ-10кВ, 60КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширский проезд, влад.25 | J_I-230359 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нового РТП-10/0,4кВ, ТП-10/0,4кВ № 1,2 с тр-ми 2х1600кВА, 8КЛ-10кВ, 60КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширский проезд, влад.25 | ПАО "РМР" | ССР | 170310.84 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 170140.53 |  | 1 | 170140.53 | 170140.5333 | ООО "СК СИСТЕМА" | 204168.64 | 15737.1366 | 32009615134 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-12 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-11 |  |  |  |  | 2020-11-15 | 2020-11-23 | 2020-11-15 | 2020-11-23 | 2022-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 170310.84 |  |  | 170310.84 | -
3802 | Строительство ТП-10/0,4кВ с установкой трансформаторов 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 20460, РТП-10/0,4кВ № 17099, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Щорса, влад.15 | J_I-221275 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с установкой трансформаторов 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 20460, РТП-10/0,4кВ № 17099, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Щорса, влад.15 | ПАО "РМР" | ССР | 23099.8 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 23076.7 |  |  |  | 23076.7 | ООО "СМК" | 27692.04 | 27692.04 | 32009615176 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-12 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  |  |  |  | 2020-11-15 | 2020-11-16 | 2020-11-15 | 2020-11-16 | 2020-12-27
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 23099.8 |  |  |  | -
3803 | Строительство 2 нов. ТП-10/0,4кВ № 1,№ 2 с тр-ми 2х1000кВА,2х1250кВА,2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ №16832 до ТП № 1, 2КЛ-10кВ от ТП№ 1 до ТП № 2,2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 18351 до ТП № 2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Измайловский пр., влад.5, з/у 1 | J_I-218390 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство 2 нов. ТП-10/0,4кВ № 1,№ 2 с тр-ми 2х1000кВА,2х1250кВА,2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ №16832 до ТП № 1, 2КЛ-10кВ от ТП№ 1 до ТП № 2,2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 18351 до ТП № 2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Измайловский пр., влад.5, з/у 1 | ПАО "РМР" | ССР | 47111.78 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 47041.11 |  | 1 | 47041.11 | 47041.1083 | ООО "ЭнергоСеть" | 56449.33 | 56449.33 | 32009615142 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-12 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-11 |  |  |  |  | 2020-11-15 | 2020-11-23 | 2020-11-15 | 2020-11-23 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 47111.78 |  |  | 47111.78 | -
3804 | Реконструкция ТП-100кВА/10/0,4 кВ №257 на новую КТП в габ. 630 кВА с транс. 400 кВА., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, д.Соколово : 77:18:0190208:2. | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100кВА/10/0,4 кВ №257 на новую КТП в габ. 630 кВА с транс. 400 кВА., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, д.Соколово : 77:18:0190208:2. | НМ | ОР | 2564.66 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Технолог" | 2551.84 |  |  |  | 2551.8356 | ООО "Технолог" | 3062.2 | 3062.2027 | 32009612501 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-05 | 2020-10-23 | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  |  |  |  | 2020-10-22 | 2020-11-05 | 2020-10-22 | 2020-11-05 | 2020-11-05
участник | [12 empty] | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 2562.09 |  |  |  | -
3805 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1843 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №663 "Взлётная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Белые Столбы мкр, вл. КСА Ю8-20-303-13199(786587) | K_I-237912 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1843 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №663 "Взлётная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Белые Столбы мкр, вл. КСА Ю8-20-303-13199(786587) | ЮЭС | ССР | 494.18 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Технолог" | 491.7 |  |  |  | 491.7041 | ООО "Технолог" | 590.04 | 63.4767 | 32009613160 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-08 | 2020-10-26 | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  |  |  |  | 2020-11-05 | 2020-11-17 | 2020-11-05 | 2020-11-17 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 494.18 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 494.18 |  |  |  | -
3806 | Строительство ТП-63-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1 с ЗТП-451, ПС №280 "Ежовка", ЛР-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.Подольск, д.Никулино Ю8-19-302-1216(912540) | Г | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-63-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1 с ЗТП-451, ПС №280 "Ежовка", ЛР-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.Подольск, д.Никулино Ю8-19-302-1216(912540) | ЮЭС | ССР | 2292.02 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 2279.41 |  |  |  | 2279.4109 | АО "КонтурЭнерго" | 2735.29 | 2735.2931 | 32009613695 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-19 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  |  |  |  | 2020-11-15 | 2020-11-20 | 2020-11-15 | 2020-11-20 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 2292.02 |  |  |  | -
3807 | Реконструкция БМКТП-400-10/0,4 кВ №1517 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №243 "Нащекино" , в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское, с.Заворово, уч.99а Ю8-19-303-6104(703764) | K_I-234111 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Реконструкция БМКТП-400-10/0,4 кВ №1517 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №243 "Нащекино" , в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское, с.Заворово, уч.99а Ю8-19-303-6104(703764) | ЮЭС | ССР | 2433.07 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Элмонт" | 2420.9 |  |  |  | 2420.9017 | ООО "Элмонт" | 2905.08 | 319.63 | 32009613703 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-19 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  |  |  |  | 2020-11-15 | 2020-11-16 | 2020-11-15 | 2020-11-16 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2433 |  |  |  | -
3808 | Строительство ТП-400-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.7 с РП-13, ПС №137 "Домодедовская", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, п. ГПЗ "Константиново" Ю8-20-302-24008(108631) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-400-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.7 с РП-13, ПС №137 "Домодедовская", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, п. ГПЗ "Константиново" Ю8-20-302-24008(108631) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1500.1 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 1491.85 |  |  |  | 1491.8465 | АО "КонтурЭнерго" | 1790.22 | 1790.2158 | 32009613736 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-19 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  |  |  |  | 2020-11-10 | 2020-11-16 | 2020-11-10 | 2020-11-16 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1500.1 |  |  |  | -
3809 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ ф.1 с ПС №280 "Ежовка", ЛР-6 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, р-н Подольский, с/п Лаговское, вблизи д Никулино Ю8-20-302-23199(903709) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ВЛЗ-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ ф.1 с ПС №280 "Ежовка", ЛР-6 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, р-н Подольский, с/п Лаговское, вблизи д Никулино Ю8-20-302-23199(903709) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 519.97 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 517.11 |  |  |  | 517.1052 | АО "КонтурЭнерго" | 620.53 |  | 32009613750 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-19 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  |  |  |  | 2020-11-10 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 519.97 |  |  |  | -
3810 | Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-6/0.4 кВ - 274, ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Непейно, СНТ "Лесное", уч.115 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-6/0.4 кВ - 274, ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Непейно, СНТ "Лесное", уч.115 | СЭС | ориентировочный расчет | 1104.98 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1099.45 |  |  |  | 1099.4533 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1319.34 | 630.3532 | 32009616509 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-05 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  |  |  |  | 2020-11-09 | 2020-11-18 | 2020-11-09 | 2020-11-18 | 2021-02-16
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1104.6 |  |  |  | -
3811 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.3 ПС №669 "Рогачево", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Терехово | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.3 ПС №669 "Рогачево", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Терехово | СЭС | ориентировочный расчет | 2814.41 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2800.33 |  |  |  | 2800.3333 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3360.4 | 531.2397 | 32009616515 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-05 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  |  |  |  | 2020-11-09 | 2020-11-18 | 2020-11-09 | 2020-11-18 | 2021-08-17
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2814.2 |  |  |  | -
3812 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 574 ПС №325 "Луговая", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Сухарево | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 574 ПС №325 "Луговая", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Сухарево | СЭС | ориентировочный расчет | 942.95 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 937.5 |  |  |  | 937.5 | ООО "ФАБИ" | 1125 | 532.8947 | 32009616527 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-05 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  |  |  |  | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2021-02-19
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 942.95 |  |  |  | -
3813 | Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 16 (установка КТП-400/6/0,4, замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА), ПС №99 "Водники", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с.о. Виноградовский, д. Новогрязново, уч.1-В5 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 16 (установка КТП-400/6/0,4, замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА), ПС №99 "Водники", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с.о. Виноградовский, д. Новогрязново, уч.1-В5 | СЭС | ориентировочный расчет | 1863.88 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1854.1 |  |  |  | 1854.1 | ООО "ФАБИ" | 2224.92 | 364.0778 | 32009616530 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-05 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  |  |  |  | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2021-08-18
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1863.88 |  |  |  | -
3814 | Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 776 ПС №720 "Заря", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, Мишутинский с/о, с. Парфеново | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 776 ПС №720 "Заря", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, Мишутинский с/о, с. Парфеново | СЭС | ориентировочный расчет | 883.29 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 878.88 |  |  |  | 878.8783 | ООО "ЭНКОМ" | 1054.65 | 538.5467 | 32009616532 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-05 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  |  |  |  | 2020-11-09 | 2020-11-13 | 2020-11-09 | 2020-11-13 | 2021-02-15
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 883.29 |  |  |  | -
3815 | Заголовочный лот | 0 | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №1854 от 01.10.2020 Сергиево-Посадского района (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 1482.06 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1473.91 |  |  |  | 1473.9083 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1768.69 | 910.6127 | 32009616536 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-05 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  |  |  |  | 2020-11-09 | 13.11.2020 13.11.2020 | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2021-02-18
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1482 |  |  |  | -
справочный | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП (сооруж. по дог. №С8-20-302-16931(898562) от 18.09.2020), ПС №159 "Бужаниново", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с.п. Березняковское | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП (сооруж. по дог. №С8-20-302-16931(898562) от 18.09.2020), ПС №159 "Бужаниново", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с.п. Березняковское | СЭС | ориентировочный расчет | 768.99 | ВЗ | ЗЦ ПО | [7 empty] | 764.76 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» | 917.72 |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  |  |  |  | 2020-11-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2021-02-18
справочный | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ лин.589 ПС №159 "Бужаниново", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с.п. Березняковское | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ лин.589 ПС №159 "Бужаниново", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с.п. Березняковское | СЭС | ориентировочный расчет | 713.07 | ВЗ | ЗЦ ПО | [7 empty] | 709.15 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» | 850.98 |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  |  |  |  | 2020-11-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2021-02-18
3816 | Строительство ТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от РЛР-10 до проект. КТП-10/0.4 кВ, ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от РЛР-10 до проект. КТП-10/0.4 кВ, ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки | СЭС | ориентировочный расчет | 1246.35 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНТАКТ" | 1240.12 |  |  |  | 1240.115 | ООО "КОНТАКТ" | 1488.14 | 223.4933 | 32009616540 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-05 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  |  |  |  | 2020-11-09 | 2020-11-20 | 2020-11-09 | 2020-11-20 | 2021-08-20
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 1246.35 |  |  |  | -
3817 | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (проходного типа), КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-15662(816034)), ПС №755 "Молоково", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Андреевское д Ю8-20-302-24632(113403) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (проходного типа), КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-15662(816034)), ПС №755 "Молоково", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Андреевское д Ю8-20-302-24632(113403) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1887.96 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 1878.52 |  |  |  | 1878.5182 | ООО "ЭлектроГарант" | 2254.22 | 2254.2218 | 32009613753 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-19 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  |  |  |  | 2020-11-10 | 2020-11-14 | 2020-11-10 | 2020-11-14 | 2020-11-30
3818 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14697 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., д.37, корп.2 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14697 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., д.37, корп.2 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 9737.32 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 9732.45 |  |  |  | 9732.45 | АО "Профэнерго" | 11678.94 | 11678.94 | 32009615200 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-06 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  |  |  |  | 2020-11-08 | 2020-11-03 | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 9737.32 |  |  |  | -
3819 | Строительство 2КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 18376 нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, счетчика учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Почтовая, д.40, стр.9 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 18376 нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, счетчика учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Почтовая, д.40, стр.9 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 10792.16 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "Профэнерго" | 10786.76 |  |  |  | 10786.7583 | АО "Профэнерго" | 12944.11 | 12944.11 | 32009615182 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-06 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  |  |  |  | 2020-11-05 | 2020-11-03 | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 10792.16 |  |  |  | -
3820 | Строительство 2КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 18376 нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, счетчика учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Почтовая, д.40, стр.7 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 18376 нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, счетчика учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Почтовая, д.40, стр.7 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 9517.23 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 9512.47 |  |  |  | 9512.4667 | АО "Профэнерго" | 11414.96 | 11414.96 | 32009615194 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-06 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  |  |  |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 9517.23 |  |  |  | -
3821 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ов 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до КЛ направлением ТП-10/0,4 кВ № 11710 - ТП-10/0,4 кВ № 11711, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Юных Ленинцев, влад.73 | J_I-221010 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ов 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до КЛ направлением ТП-10/0,4 кВ № 11710 - ТП-10/0,4 кВ № 11711, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Юных Ленинцев, влад.73 | ПАО "РМР" | ССР | 20046.89 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 20026.84 |  |  |  | 20026.8417 | ООО "СК СИСТЕМА" | 24032.21 | 24032.21 | 32009615224 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-12 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  |  |  |  | 2020-11-05 | 2020-11-24 | 2020-11-05 | 2020-11-24 | 2020-12-18
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 20046.89 |  |  |  | -
3822 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 18775 с уст. тр-ов 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 18775 до существующих КЛ-10 кВ, 8КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 18775 до существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новочеремушкинская, д.65, корп.1 | J_I-225451 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 18775 с уст. тр-ов 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 18775 до существующих КЛ-10 кВ, 8КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 18775 до существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новочеремушкинская, д.65, корп.1 | ПАО "РМР" | ССР | 14047.34 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 14033.29 |  |  |  | 14033.2917 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 16839.95 | 1549.9456 | 32009615214 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-12 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  |  |  |  | 2020-11-05 | 2020-11-24 | 2020-11-05 | 2020-11-24 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 14047.34 |  |  |  | -
3823 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ напр.ТП №13626 - РТП №21112, ТП №13626 до нов.ТП, 18КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРУ-0,4кВ №1-6 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Северное Тушино, ул.Туристская, вл.14, корп.1,2 (СЗАО) | J_I-221294 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ напр.ТП №13626 - РТП №21112, ТП №13626 до нов.ТП, 18КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРУ-0,4кВ №1-6 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Северное Тушино, ул.Туристская, вл.14, корп.1,2 (СЗАО) | ПАО "РМР" | ССР | 17665.09 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 17647.43 |  |  |  | 17647.425 | ООО "СМК" | 21176.91 | 2324.295 | 32009616305 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-12 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  |  |  |  | 2020-11-05 | 2020-11-16 | 2020-11-05 | 2020-11-16 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 17665.09 |  |  |  | -
3824 | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), КВЛ-10 кВ от сущ. ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС №605 "Бронницы", АСП-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета - 1 шт., в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, уч. №2-4 Ю8-20-302-22752(894031) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), КВЛ-10 кВ от сущ. ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС №605 "Бронницы", АСП-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета - 1 шт., в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, уч. №2-4 Ю8-20-302-22752(894031) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6248.82 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КонтурЭнерго" | 6214.45 |  |  |  | 6214.45 | АО "КонтурЭнерго" | 7457.34 |  | 32009616585 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-13 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-11 |  |  |  |  | 2020-11-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2021-09-18
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 6248.8 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 6248.82 |  |  |  | -
3825 | Строительство КВЛ от проект. яч. РУ-10 кВ ПС №605 "Бронницы" до ф.2, 2ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, уч. №2-4 Ю8-20-302-22752(894031) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КВЛ от проект. яч. РУ-10 кВ ПС №605 "Бронницы" до ф.2, 2ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, уч. №2-4 Ю8-20-302-22752(894031) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 13052.1 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КонтурЭнерго" | 12980.31 |  |  |  | 12980.3167 | АО "КонтурЭнерго" | 15576.38 |  | 32009616590 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-13 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-11 |  |  |  |  | 2020-11-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2021-09-18
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 13052.1 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 13052.1 |  |  |  | -
3826 | Общий | 0 | Общий | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по двум титулам МКС- филиала ПАО «Россети Московский регион» (адреса: г.Москва, ул.Новогиреевская, вл.5.) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 13701.19 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Инжиниринговая компания Энергия" | 13673.79 |  |  |  | 13673.7917 | ООО "Инжиниринговая компания Энергия" | 16408.55 | 2290.5336 | 32009616311 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-13 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  |  |  |  | 2020-11-06 | 26.11.2020 26.11.2020 26.11.2020 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2021-12-05
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" | 13701.19 |  |  |  | -
справочный | Строительство нового РП-10кВ, 2КЛ-10кВ от ячеек № 8,31 ПС 110/10кВ № 762 "Прожектор" до нового РП-10кВ, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 12184,15313 до нового РП-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новогиреевская, вл.5 | Г | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство нового РП-10кВ, 2КЛ-10кВ от ячеек № 8,31 ПС 110/10кВ № 762 "Прожектор" до нового РП-10кВ, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 12184,15313 до нового РП-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новогиреевская, вл.5 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 13478.79 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-13 |  |  | 2020-11-03 |  |  |  |  | 2020-11-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2021-12-05
справочный | Реконструкция 2КЛ-10кВ с переводом направлением яч. № 31 ПС 110/10кВ № 762 "Прожектор" - 16182 из яч. № 31 в яч. № 54 ПС 110/10кВ № 762 "Прожектор", в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новогиреевская, вл.5 | Г | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция 2КЛ-10кВ с переводом направлением яч. № 31 ПС 110/10кВ № 762 "Прожектор" - 16182 из яч. № 31 в яч. № 54 ПС 110/10кВ № 762 "Прожектор", в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новогиреевская, вл.5 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 222.4 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-13 |  |  | 2020-11-03 |  |  |  |  | 2020-11-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2022-02-03
3827 | Строительство новой ТП-6/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-6кВ от новой ТП-6/0,4кВ до ТП-6/0,4кВ № 6544, врезки в КЛ-6кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 6644 - РП-6кВ № 5039, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кременчугская, д.З | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-6/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-6кВ от новой ТП-6/0,4кВ до ТП-6/0,4кВ № 6544, врезки в КЛ-6кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 6644 - РП-6кВ № 5039, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кременчугская, д.З | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 16703.12 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Монблан Инжиниринг" | 16619.6 |  |  |  | 16619.6 | ООО "Монблан Инжиниринг" | 19943.52 | 19943.52 | 32009616316 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-13 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  |  |  |  | 2020-11-06 | 2020-11-20 | 2020-11-06 | 2020-11-20 | 2020-12-14
участник | [12 empty] | ООО "СФ ТЦС" | 16703.12 |  |  |  | -
3828 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от места врезки в КЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 18632 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 27635 А,Б до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Харитоньевский пер., вл.13/9, стр.1 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от места врезки в КЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 18632 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 27635 А,Б до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Харитоньевский пер., вл.13/9, стр.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 16646.27 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 16563.04 |  |  |  | 16563.0333 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 19875.64 | 1933.8461 | 32009616323 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-13 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  |  |  |  | 2020-11-06 | 2020-11-25 | 2020-11-06 | 2020-11-25 | 2021-11-30
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 16646.27 |  |  |  | -
3829 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ c тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от РТП-10/0,4 № 11152, ТП-10/0,4кВ № 13044 до новой ТП-10/0,4кВ, 12КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ № 1.1,1.2,2,3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Утренняя, вл.20, стр.2 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ c тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от РТП-10/0,4 № 11152, ТП-10/0,4кВ № 13044 до новой ТП-10/0,4кВ, 12КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ № 1.1,1.2,2,3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Утренняя, вл.20, стр.2 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 21998.21 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Монблан Инжиниринг" | 21976.21 |  |  |  | 21976.2083 | ООО "Монблан Инжиниринг" | 26371.45 | 1781.2676 | 32009616330 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-13 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  |  |  |  | 2020-11-06 | 2020-11-20 | 2020-11-06 | 2020-11-20 | 2022-07-20
участник | [12 empty] | ООО "СФ ТЦС" | 21998.21 |  |  |  | -
3830 | Строительство новых ТП -10/0,4кВ №1, №2 с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр.ТП № 17252 - ТП № 20781 до новых ТП №1,№2, 2КЛ-10кВ от новой ТП №1 до новой ТП №2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Хорошевское шоссе | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новых ТП -10/0,4кВ №1, №2 с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр.ТП № 17252 - ТП № 20781 до новых ТП №1,№2, 2КЛ-10кВ от новой ТП №1 до новой ТП №2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Хорошевское шоссе | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 28170.61 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 28142.44 |  | 1 | 28142.44 | 28142.4417 | ООО "СК СИСТЕМА" | 33770.93 | 1570.7409 | 32009616332 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-13 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-11 |  |  |  |  | 2020-11-06 | 2020-12-03 | 2020-11-06 | 2020-12-03 | 2022-07-28
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 28170.61 |  |  | 28170.61 | -
3831 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ 10409 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, взамен существующих 2х630 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Студенческая, д.33, корп.1 | I_I-209504 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ 10409 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, взамен существующих 2х630 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Студенческая, д.33, корп.1 | ПАО "РМР" | ССР | 11583.28 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 11571.7 |  |  |  | 11571.7 | ООО "СК СИСТЕМА" | 13886.04 | 13886.04 | 32009616335 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-13 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  |  |  |  | 2020-11-06 | 2020-11-24 | 2020-11-06 | 2020-11-24 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 11583.28 |  |  |  | -
3832 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ л. 560 ПС 110/10/6 №197 "Хотьково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г.п. Хотьково, д. Репихово | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ л. 560 ПС 110/10/6 №197 "Хотьково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г.п. Хотьково, д. Репихово | СЭС | ориентировочный расчет | 444.49 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 442.05 |  |  |  | 442.0475 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 530.46 | 79.6657 | 32009616542 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-12 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  |  |  |  | 2020-11-14 | 2020-11-20 | 2020-11-14 | 2020-11-20 | 2021-08-20
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 444.4 |  |  |  | -
3833 | Строительство БКТП-6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от ВЛ-6кВ фид.№43 ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Промышленная, д.36, кор.1 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство БКТП-6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от ВЛ-6кВ фид.№43 ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Промышленная, д.36, кор.1 | СЭС | ориентировочный расчет | 2299.23 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2296.73 |  |  |  | 2296.725 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2756.07 | 318.7991 | 32009616549 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-12 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  |  |  |  | 2020-11-30 | 2020-11-20 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2021-08-25
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2299.2 |  |  |  | -
3834 | Строительство РП-10 кВ, 2хКЛ-10кВ от вновь сооружаемых яч. на 1-й и 2-й с.ш. РУ-10кВ ПС №145 110/35/10/6 Нахабино до РУ-10кВ до 1-й и 2-й с.ш. РУ-10кВ вновь сооружаемого РП-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с.п. Ильинское, с. Николо- | J_I-228102 | 2021 | СМР | Выполнение СМР (3 ПК) по титулу: Строительство РП-10 кВ, 2хКЛ-10кВ от вновь сооружаемых яч. на 1-й и 2-й с.ш. РУ-10кВ ПС №145 110/35/10/6 Нахабино до РУ-10кВ до 1-й и 2-й с.ш. РУ-10кВ вновь сооружаемого РП-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с.п. Ильинское, с. Николо- | СЭС | ССР | 3969.94 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 3950.09 |  |  |  | 3950.0867 | ООО "ЭНКОМ" | 4740.1 | 749.7103 | 32009616556 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-12 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  |  |  |  | 2020-11-30 | 2020-11-20 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2021-06-14
участник | [12 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 3969.94 |  |  |  | -
3835 | Реконструкция КТП-100-10/0,4 кВ №123 с заменой на БМКТП-160-10/0,4кВ, ПС №718 "Якимовская", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, Мочилы с, водозаборный узел Ю8-20-302-20120(871639) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-100-10/0,4 кВ №123 с заменой на БМКТП-160-10/0,4кВ, ПС №718 "Якимовская", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, Мочилы с, водозаборный узел Ю8-20-302-20120(871639) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1064.95 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭлектроГарант" | 1059.41 |  |  |  | 1059.41 | ООО "ЭлектроГарант" | 1271.29 | 383.4044 | 32009613733 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-16 | 2020-10-26 | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  |  |  |  | 2020-11-12 | 2020-11-23 | 2020-11-12 | 2020-11-23 | 2021-03-29
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 1064.95 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1064.95 |  |  |  | -
3836 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4кВ ТП-1124, ПС №447 "Пущино", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д Федотовка Ю8-20-302-24060(900276) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4кВ ТП-1124, ПС №447 "Пущино", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д Федотовка Ю8-20-302-24060(900276) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 519.29 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭлектроГарант" | 516.7 |  |  |  | 516.7 | ООО "ЭлектроГарант" | 620.04 | 182.3647 | 32009613762 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-16 | 2020-10-26 | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  |  |  |  | 2020-11-12 | 2020-11-26 | 2020-11-12 | 2020-11-26 | 2021-03-25
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 519.29 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 519.29 |  |  |  | -
3837 | Строительство ТП-16-6/0,4 кВ, КВЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ф.33, ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, опора, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Каменное Тяжино Ю8-20-302-23557(904997) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-16-6/0,4 кВ, КВЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ф.33, ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, опора, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Каменное Тяжино Ю8-20-302-23557(904997) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1755.85 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭлектроГарант" | 1746.71 |  |  |  | 1746.71 | ООО "ЭлектроГарант" | 2096.06 | 1271.3807 | 32009613797 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-16 | 2020-10-26 | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  |  |  |  | 2020-11-12 | 2020-11-24 | 2020-11-12 | 2020-11-24 | 2021-01-24
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 1755.85 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1755.85 |  |  |  | -
3838 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ЗТП-171, ПС №572 "Стрелецкая", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, ЗАО "Каширское" Ю8-20-302-23603(104052) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ЗТП-171, ПС №572 "Стрелецкая", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, ЗАО "Каширское" Ю8-20-302-23603(104052) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 490.93 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭлектроГарант" | 488.37 |  |  |  | 488.374 | ООО "ЭлектроГарант" | 586.05 | 304.2305 | 32009613795 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-16 | 2020-10-26 | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  |  |  |  | 2020-11-12 | 2020-11-23 | 2020-11-12 | 2020-11-23 | 2021-01-23
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 490.93 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 490.93 |  |  |  | -
3839 |  | 0 | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, ПНР, СМР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 2054 от 01.10.2020 Чеховского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 5234.03 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Элмонт" | 5207.86 |  |  |  | 5207.8559 | ООО "Элмонт" | 6249.43 | 2189.5803 | 32009613791 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-16 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  |  |  |  | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 2021-03-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 5234 |  |  |  | -
справочный | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. Сандарово с ТП-208, ПС №567 "Полиграф", ПРВТ - 6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чехов г, Чепелево д, Березовая ул, д 60 Ю8-20-303-24387(109367) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. Сандарово с ТП-208, ПС №567 "Полиграф", ПРВТ - 6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чехов г, Чепелево д, Березовая ул, д 60 Ю8-20-303-24387(109367) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2609.42 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-16 | [7 empty] | 2020-11-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2021-01-28
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1054, ПС №357 "Елохово", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г.Чехов, с Стремилово Ю8-20-302-24263(903168) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1054, ПС №357 "Елохово", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г.Чехов, с Стремилово Ю8-20-302-24263(903168) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 420.01 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-16 | [7 empty] | 2020-11-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2021-01-28
справочный | Строительство СТП-16-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от каб. наконеч. ф.1 с ТП-104 в ТП-1540, ПС №319 "Лаговская", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д Прохорово Ю8-20-302-24098(104890) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство СТП-16-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от каб. наконеч. ф.1 с ТП-104 в ТП-1540, ПС №319 "Лаговская", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д Прохорово Ю8-20-302-24098(104890) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1783.24 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-16 | [7 empty] | 2020-11-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2021-01-29
справочный | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №1194 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №384 "Елисеево", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Ивино д, Весенняя ул, уч.65 Ю8-20-303-24104(101493) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №1194 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №384 "Елисеево", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Ивино д, Весенняя ул, уч.65 Ю8-20-303-24104(101493) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 421.35 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-16 | [7 empty] | 2020-11-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2021-03-30
3840 | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.14, ПС №244 "Глубокое", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, с/п Узуновское, снт Измайлово, уч 15-13 Ю8-20-302-22582(874988) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.14, ПС №244 "Глубокое", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, с/п Узуновское, снт Измайлово, уч 15-13 Ю8-20-302-22582(874988) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2447.8 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭлектроГарант" | 2435.07 |  |  |  | 2435.069 | ООО "ЭлектроГарант" | 2922.08 | 1790.954 | 32009613784 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-16 | 2020-10-26 | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  |  |  |  | 2020-11-12 | 2020-11-23 | 2020-11-12 | 2020-11-23 | 2021-01-24
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 2447.8 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 2447.8 |  |  |  | -
3841 |  | 0 | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, ПНР, СМР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 2054 от 01.10.2020 Раменского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 912.28 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 907.26 |  |  |  | 907.2615 | АО "КонтурЭнерго" | 1088.71 |  | 32009613777 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-16 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  |  |  |  | 2020-11-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2021-03-28
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 912.28 |  |  |  | -
справочный | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2190 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Морозово Ю8-20-302-24206(102689) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2190 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Морозово Ю8-20-302-24206(102689) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 421.35 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-16 | [7 empty] | 2020-11-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2021-03-28
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-2224, ПС №635 "Степановская", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское Ю8-20-302-23921(104012) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-2224, ПС №635 "Степановская", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское Ю8-20-302-23921(104012) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 490.93 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-16 | [7 empty] | 2020-11-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2021-01-28
3842 |  | 0 | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, ПНР, СМР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № № 2054 от 01.10.2020 Домодедовского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3907.23 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3886.6 |  |  |  | 3886.6 | ООО "ФАБИ" | 4663.92 | 1568.3979 | 32009613772 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-16 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  |  |  |  | 2020-11-12 | 2020-11-23 | 2020-11-12 | 2020-11-23 | 2021-03-16
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 3907.23 |  |  |  | -
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проект. КТПП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-22265(891591)), ПС №721 "Ям", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, пгт Горки Ленинские, р-н Ленинский, Промзона Пуговичино тер, Ю8-20-302-24595(108382) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проект. КТПП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-22265(891591)), ПС №721 "Ям", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, пгт Горки Ленинские, р-н Ленинский, Промзона Пуговичино тер, Ю8-20-302-24595(108382) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2692.45 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-16 | [7 empty] | 2020-11-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2021-03-30
справочный | Реконструкция ВЛ-0,22 кВ на ВЛ-0,4 кВ от оп. №36 до оп. №44 с заменой вводов, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, мкр. Востряково, ул. Лесная, д. 40а Ю8-20-302-24146(105640) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ВЛ-0,22 кВ на ВЛ-0,4 кВ от оп. №36 до оп. №44 с заменой вводов, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, мкр. Востряково, ул. Лесная, д. 40а Ю8-20-302-24146(105640) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 766.4 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-16 | [7 empty] | 2020-11-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2021-03-25
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-444 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-19867(865121)), ПС №491 "Прудная", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Данилово д Ю8-20-302-23262(901503) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-444 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-19867(865121)), ПС №491 "Прудная", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Данилово д Ю8-20-302-23262(901503) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 448.38 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-16 | [7 empty] | 2020-11-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2021-03-23
3843 |  | 0 | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, ПНР, СМР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № № 2054 от 01.10.2020 Подольского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1704.5 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 1695.12 |  |  |  | 1695.1223 | АО "КонтурЭнерго" | 2034.15 | 270.7793 | 32009613769 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-16 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  |  |  |  | 2020-11-12 | 2020-11-20 | 2020-11-12 | 2020-11-20 | 2021-09-24
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1704.5 |  |  |  | -
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-1216(912540)), ПС №280 "Ежовка", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г Подольск, д Никулино Ю8-20-302-24271(851963) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-1216(912540)), ПС №280 "Ежовка", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г Подольск, д Никулино Ю8-20-302-24271(851963) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 590.21 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-16 | [7 empty] | 2020-11-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2021-03-29
справочный | Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-27, ПС №546 "Фетищево", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Подольский, Дубровицкое с/п, п Поливаново Ю8-20-302-9591(754878) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-27, ПС №546 "Фетищево", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Подольский, Дубровицкое с/п, п Поливаново Ю8-20-302-9591(754878) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 524.08 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-16 | [7 empty] | 2020-11-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2021-02-26
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-18715(122312)), ПС №617 Сырово", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Подольский г. о., Подольское лесничество Ю8-20-302-23952(102841) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-18715(122312)), ПС №617 Сырово", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Подольский г. о., Подольское лесничество Ю8-20-302-23952(102841) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 590.21 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-16 | [7 empty] | 2020-11-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2021-09-24
3844 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 73 с транс.100 кВА путем замены на новую КТП-10/0,4 кВ с транс. 250 кВА в габ. 400 кВА., ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, д. Свитино, СНТ «Свитино», уч. 146 : 50:27:0030252:201 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 73 с транс.100 кВА путем замены на новую КТП-10/0,4 кВ с транс. 250 кВА в габ. 400 кВА., ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, д. Свитино, СНТ «Свитино», уч. 146 : 50:27:0030252:201 | НМ | ОР | 2383.07 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 2369.96 |  |  |  | 2369.9591 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 2843.95 | 1355.8371 | 32009612502 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-08 | 2020-10-23 | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  |  |  |  | 2020-10-29 | 2020-11-20 | 2020-10-29 | 2020-11-20 | 2021-02-14
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2371.15 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 2380.68 |  |  |  | -
3845 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2, отходящей от с.ш. РУ-0,4 кВ (ТП-10/0,4кВ №302), до опоры №14 в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Щаповское , п.Щаповское, сдт «Елочка», п. Щапово : 50:27:0020225:287 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2, отходящей от с.ш. РУ-0,4 кВ (ТП-10/0,4кВ №302), до опоры №14 в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Щаповское , п.Щаповское, сдт «Елочка», п. Щапово : 50:27:0020225:287 | НМ | ОР | 512.41 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 509.84 |  |  |  | 509.8432 | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 611.81 | 305.9059 | 32009612503 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-08 | 2020-10-23 | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  |  |  |  | 2020-10-29 | 2020-11-18 | 2020-10-29 | 2020-11-18 | 2021-02-12
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 511.89 |  |  |  | -
3846 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с транс.63 кВА, КЛ-10 кВ путем врезки в КЛ-10 кВ направлением КРУН-146 ? КТП-№736 до РУ-10 кВ ТП-10/0,4 №нов в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п.Сосенское, ул.Николо-Хованская; 50:21:0120114:2767. | Г | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объекту: Строительство КТП-10/0,4 кВ с транс.63 кВА, КЛ-10 кВ путем врезки в КЛ-10 кВ направлением КРУН-146 ? КТП-№736 до РУ-10 кВ ТП-10/0,4 №нов в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п.Сосенское, ул.Николо-Хованская; 50:21:0120114:2767. | НМ | ССР | 1418.86 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1411.76 |  |  |  | 1411.761 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1694.11 | 1694.1132 | 32009612504 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-05 | 2020-10-23 | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  |  |  |  | 2020-10-22 | 2020-11-03 | 2020-10-22 | 2020-11-03 | 2020-11-30
3847 | Реконструкция ТП-2х100кВА/10/0,4 кВ №2332, с установкой трансформаторов мощностью 2х400 кВА. Установка в РУ-0,4 кВ ТП № 2332 два автоматических выключателей на ток 500А в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, вблизи п.Комунарка | J_I-229888 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объекту: Реконструкция ТП-2х100кВА/10/0,4 кВ №2332, с установкой трансформаторов мощностью 2х400 кВА. Установка в РУ-0,4 кВ ТП № 2332 два автоматических выключателей на ток 500А в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, вблизи п.Комунарка | НМ | ССР | 914.84 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 910.27 |  |  |  | 910.2693 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1092.32 | 1092.3232 | 32009612505 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-05 | 2020-10-23 | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  |  |  |  | 2020-10-31 | 2020-11-20 | 2020-10-31 | 2020-11-20 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 913.93 |  |  |  | -
3848 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10кВ на направлении РП №108 - ТП №1093, РЛР-10 кВ, счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Филимонковское, ОАО «Марьинская птицефабрика», уч. VI-1/6з : 50:21:0150111:40. | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10кВ на направлении РП №108 - ТП №1093, РЛР-10 кВ, счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Филимонковское, ОАО «Марьинская птицефабрика», уч. VI-1/6з : 50:21:0150111:40. | НМ | ОР | 684.02 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 680.6 |  |  |  | 680.6023 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 816.72 | 816.7228 | 32009612506 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-05 | 2020-10-23 | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  |  |  |  | 2020-10-22 | 2020-11-18 | 2020-10-22 | 2020-11-18 | 2020-11-18
участник | [12 empty] | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 683.34 |  |  |  | -
3849 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23093 до нового ВРЩ-0,4кВ взамен существующих КЛ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ (взамен существующих ВРЩ-0,4кВ № 61428, 61427), в т.ч. ПИР: г.Москва, Лефортовский пер., д.8, стр.1 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23093 до нового ВРЩ-0,4кВ взамен существующих КЛ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ (взамен существующих ВРЩ-0,4кВ № 61428, 61427), в т.ч. ПИР: г.Москва, Лефортовский пер., д.8, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 2286.7 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "МЕРИНГ ИНЖИНИРИНГ" | 2284.41 |  |  |  | 2284.4083 | АО "МЕРИНГ ИНЖИНИРИНГ" | 2741.29 | 820.044 | 32009626093 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-07 | 2020-10-28 | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  |  |  |  | 2020-11-11 | 2020-11-26 | 2020-11-11 | 2020-11-26 | 2021-03-23
3850 | Реконструкция 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12606 до ВРЩ-0,4кВ № 40324, 40325 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Смоленская, д.10 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12606 до ВРЩ-0,4кВ № 40324, 40325 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Смоленская, д.10 | МКС | ориентировочный расчет | 4262.47 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4260.33 |  |  |  | 4260.3333 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5112.4 | 1757.3875 | 32009625929 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-07 | 2020-10-28 | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  |  |  |  | 2020-11-11 | 2020-11-17 | 2020-11-11 | 2020-11-17 | 2021-03-25
3851 | Строительство 2КЛ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ № 727 (луч А и Б) до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка нового ВРЩ-0,4кВ, счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нижняя, д.9 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ № 727 (луч А и Б) до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка нового ВРЩ-0,4кВ, счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нижняя, д.9 | МКС | ориентировочный расчет | 4340.56 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИК "МРЭС" | 4336.22 |  |  |  | 4336.2167 | ООО "ИК "МРЭС" | 5203.46 | 5203.46 | 32009625935 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-07 | 2020-10-28 | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  |  |  |  | 2020-11-10 | 2020-11-06 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020-11-30
3852 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14540 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Очаковское ш., д.2Б, стр.1 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14540 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Очаковское ш., д.2Б, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 2933.43 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 2904.09 |  |  |  | 2904.0917 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 3484.91 | 3484.91 | 32009626095 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-05 | 2020-10-28 | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  |  |  |  | 2020-11-08 | 2020-11-06 | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020-11-18
3853 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16425 до стены фасада здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Магистральная, д.24, стр.1 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16425 до стены фасада здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Магистральная, д.24, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 3429.17 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 3394.88 |  |  |  | 3394.875 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 4073.85 | 4073.85 | 32009626099 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-07 | 2020-10-28 | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  |  |  |  | 2020-11-11 | 2020-11-17 | 2020-11-11 | 2020-11-17 | 2020-11-30
3854 | Строительство 12КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3,4,5, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Щорса, влад.15 | J_I-221276 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 12КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3,4,5, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Щорса, влад.15 | МКС | ССР | 981.95 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 980.97 |  |  |  | 980.9667 | ООО "СМК" | 1177.16 | 386.5301 | 32009626108 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-07 | 2020-10-28 | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  |  |  |  | 2020-11-09 | 2020-11-17 | 2020-11-09 | 2020-11-17 | 2021-03-31
3855 | Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ ответвл. от оп. 26 ВЛЗ-6 кВ РП-1007-ЛР-163 ПС № 36 "Дрезна", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Ликино-Дулёво, д. Савостьяново, уч. 41-Н, к.н. 50:24:0040502:584 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ ответвл. от оп. 26 ВЛЗ-6 кВ РП-1007-ЛР-163 ПС № 36 "Дрезна", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Ликино-Дулёво, д. Савостьяново, уч. 41-Н, к.н. 50:24:0040502:584 | ВЭС | расчет филиала | 1709.18 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1701 |  |  |  | 1701 | ООО "ФАБИ" | 2041.2 | 765.45 | 32009616724 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-08 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  |  |  |  | 2020-10-30 | 2020-11-16 | 2020-10-30 | 2020-11-16 | 2021-03-16
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1707 |  |  |  | -
3856 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (совместным подвесом по существующим опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-430 ПС № 363 "Луховицы", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, СТ "Ивушка", уч. 50-А, к.н. 50:35:0030209:75 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (совместным подвесом по существующим опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-430 ПС № 363 "Луховицы", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, СТ "Ивушка", уч. 50-А, к.н. 50:35:0030209:75 | ВЭС | расчет филиала | 720.05 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 717 |  |  |  | 717 | ООО "ФАБИ" | 860.4 | 322.65 | 32009616721 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-08 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  |  |  |  | 2020-10-30 | 2020-11-16 | 2020-10-30 | 2020-11-16 | 2021-03-16
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 719 |  |  |  | -
3857 | Реконструкция КТП-100 10/0,4 кВ № 54 (замена на КТП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 722 "Чанки", в т.ч. ПИР, МО, г/о Коломенский, с. Чанки, к.н. 50:34:0010502:1814 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-100 10/0,4 кВ № 54 (замена на КТП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 722 "Чанки", в т.ч. ПИР, МО, г/о Коломенский, с. Чанки, к.н. 50:34:0010502:1814 | ВЭС | расчет филиала | 1523.9 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1517 |  |  |  | 1517 | ООО "ФАБИ" | 1820.4 | 682.65 | 32009616717 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-08 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  |  |  |  | 2020-10-30 | 2020-11-16 | 2020-10-30 | 2020-11-16 | 2021-03-16
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1522 |  |  |  | -
3858 | Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 17 ВЛЗ-10 кВ РП-1012-КТП-1160 ПС № 85 "Куровская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о ЛикиноДулево, д. Заволенье, ул. Зеленая, уч. 1-Г, к.н. 50:24:0061202:357 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 17 ВЛЗ-10 кВ РП-1012-КТП-1160 ПС № 85 "Куровская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о ЛикиноДулево, д. Заволенье, ул. Зеленая, уч. 1-Г, к.н. 50:24:0061202:357 | ВЭС | расчет филиала | 1828.69 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1820 |  |  |  | 1820 | ООО "ФАБИ" | 2184 | 812.2314 | 32009616711 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-08 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  |  |  |  | 2020-10-30 | 2020-11-16 | 2020-10-30 | 2020-11-16 | 2021-03-17
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1826 |  |  |  | -
3859 | Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ ответвл. от опоры, установ. в пролете опор 2-3, ВЛЗ-6 кВ отп. КТП-66 ПС № 356 "Павлово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Павлово- Посадский р-н, в 320 м севернее с. Рахманово, уч. 186, к.н. 50:17:0021411:4 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ ответвл. от опоры, установ. в пролете опор 2-3, ВЛЗ-6 кВ отп. КТП-66 ПС № 356 "Павлово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Павлово- Посадский р-н, в 320 м севернее с. Рахманово, уч. 186, к.н. 50:17:0021411:4 | ВЭС | расчет филиала | 1101.34 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 1095 |  |  |  | 1095 | ООО "Меридиан Энерго" | 1314 | 492.75 | 32009616708 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-08 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  |  |  |  | 2020-10-30 | 2020-11-16 | 2020-10-30 | 2020-11-16 | 2021-03-16
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1101 |  |  |  | -
3860 | Реконструкция КТП-63 10/0,4 кВ № 430 (замена на КТП-160 10/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА) ПС № 363 "Луховицы", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, СТ "Ивушка", уч. 50-А, к.н. 50:35:0030209:75 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-63 10/0,4 кВ № 430 (замена на КТП-160 10/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА) ПС № 363 "Луховицы", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, СТ "Ивушка", уч. 50-А, к.н. 50:35:0030209:75 | ВЭС | расчет филиала | 975.69 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 971 |  |  |  | 971 | ООО "ФАБИ" | 1165.2 | 436.95 | 32009616699 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-08 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  |  |  |  | 2020-10-30 | 2020-11-16 | 2020-10-30 | 2020-11-16 | 2021-03-16
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 974 |  |  |  | -
3861 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ № 122 (замена на ТП-400 10/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА) ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, д. Колодкино, ул. Клубная, д. 8 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ № 122 (замена на ТП-400 10/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА) ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, д. Колодкино, ул. Клубная, д. 8 | ВЭС | расчет филиала | 2025.6 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2016 |  |  |  | 2016 | ООО "ФАБИ" | 2419.2 | 892.3279 | 32009616704 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-08 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  |  |  |  | 2020-10-30 | 2020-11-16 | 2020-10-30 | 2020-11-16 | 2021-03-18
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 2023 |  |  |  | -
3862 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 60 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, д. Колодкино, ул. Клубная, д. 8 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 60 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, д. Колодкино, ул. Клубная, д. 8 | ВЭС | расчет филиала | 5776.19 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 5748 |  |  |  | 5748 | ООО "ФАБИ" | 6897.6 | 2544.1967 | 32009616675 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-08 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  |  |  |  | 2020-10-30 | 2020-11-16 | 2020-10-30 | 2020-11-16 | 2021-03-18
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 5770 |  |  |  | -
3863 | Реконструкция КТП-250 10/0,4 кВ № 24 (замена на КТП-400 10/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА) ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Никульский, с. Мячково, ул. Садовая, д. 33, к.н. 50:34:0050105:474 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-250 10/0,4 кВ № 24 (замена на КТП-400 10/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА) ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Никульский, с. Мячково, ул. Садовая, д. 33, к.н. 50:34:0050105:474 | ВЭС | расчет филиала | 2025.6 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2016 |  |  |  | 2016 | ООО "ФАБИ" | 2419.2 | 892.3279 | 32009616672 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-08 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  |  |  |  | 2020-10-30 | 2020-11-16 | 2020-10-30 | 2020-11-16 | 2021-03-18
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 2023 |  |  |  | -
3864 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 74 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-41 ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский, с/о Федосьинский, д. Верхнее Хорошово, к.н. 50:34:0040205:156 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 74 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-41 ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский, с/о Федосьинский, д. Верхнее Хорошово, к.н. 50:34:0040205:156 | ВЭС | расчет филиала | 5065.38 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 5041 |  |  |  | 5041 | ООО "ФАБИ" | 6049.2 | 2231.2623 | 32009616665 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-08 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  |  |  |  | 2020-10-30 | 2020-11-16 | 2020-10-30 | 2020-11-16 | 2021-03-18
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 5060 |  |  |  | -
3865 | Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ (инв. №029-011367) на ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 102 шт.) ПС № 722 "Городна", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, д. Трегубово, СНТ "Лесное", уч. 89, к.н. 50:36:0050109:166 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ (инв. №029-011367) на ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 102 шт.) ПС № 722 "Городна", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, д. Трегубово, СНТ "Лесное", уч. 89, к.н. 50:36:0050109:166 | ВЭС | расчет филиала | 4519.21 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 4497 |  |  |  | 4497 | ООО "ФАБИ" | 5396.4 | 1942.704 | 32009616653 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-08 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  |  |  |  | 2020-10-30 | 2020-11-16 | 2020-10-30 | 2020-11-16 | 2021-03-21
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 4514 |  |  |  | -
3866 | Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ № 46 (замена на ТП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА), строительство РЛКВ-6 кВ ПС № 640 "Агат", в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, д. Исаково, ул. 2-я Центральная, к.н. 50:16:0702004:1698 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ № 46 (замена на ТП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА), строительство РЛКВ-6 кВ ПС № 640 "Агат", в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, д. Исаково, ул. 2-я Центральная, к.н. 50:16:0702004:1698 | ВЭС | расчет филиала | 2078.3 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2067.91 |  |  |  | 2067.9083 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2481.49 | 893.3364 | 32009616647 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-08 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  |  |  |  | 2020-10-30 | 2020-11-16 | 2020-10-30 | 2020-11-16 | 2021-03-21
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 2076 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2077 |  |  |  | -
3867 | Строительство СТП-40 10/0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ ПС № 650 "Юдино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, вблизи д. Горбуны, уч. 152, к.н. 50:14:0010508:432 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство СТП-40 10/0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ ПС № 650 "Юдино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, вблизи д. Горбуны, уч. 152, к.н. 50:14:0010508:432 | ВЭС | расчет филиала | 834.93 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 830 |  |  |  | 830 | ООО "Меридиан Энерго" | 996 | 358.56 | 32009616641 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-08 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  |  |  |  | 2020-10-30 | 2020-11-16 | 2020-10-30 | 2020-11-16 | 2021-03-21
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 834.5 |  |  |  | -
3868 | Реконструкцию КТП-6/0,4 кВ №414 и КТП-6/0,4 кВ №492 "Иваново Рыбхоз" с заменой строит. части КТП на МТП-250, замена тр-ра на Y/Z (без увеличения мощности) на 100 кВА, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Семёновская , к.н. 50:30:0050202:762 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкцию КТП-6/0,4 кВ №414 и КТП-6/0,4 кВ №492 "Иваново Рыбхоз" с заменой строит. части КТП на МТП-250, замена тр-ра на Y/Z (без увеличения мощности) на 100 кВА, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Семёновская , к.н. 50:30:0050202:762 | ВЭС | расчет филиала | 1727.75 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1720 |  |  |  | 1720 | ООО "ФАБИ" | 2064 | 761.3115 | 32009616635 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-08 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  |  |  |  | 2020-10-30 | 2020-11-16 | 2020-10-30 | 2020-11-16 | 2021-03-18
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1726 |  |  |  | -
3869 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 65 шт.) фид. "Магазин" ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Никульский, с. Мячково, ул. Садовая, д. 33, к.н. 50:34:0050105:474 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 65 шт.) фид. "Магазин" ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Никульский, с. Мячково, ул. Садовая, д. 33, к.н. 50:34:0050105:474 | ВЭС | расчет филиала | 3920.86 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3902 |  |  |  | 3902 | ООО "ФАБИ" | 4682.4 | 1727.1148 | 32009616621 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-08 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  |  |  |  | 2020-10-30 | 2020-11-16 | 2020-10-30 | 2020-11-16 | 2021-03-18
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 3916 |  |  |  | -
3870 | Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 71 ВЛЗ-10 кВ фид. 1 ПС № 89 "Авсюнино", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, д. Старое Титово, к.н. 50:24:0060805:601 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 71 ВЛЗ-10 кВ фид. 1 ПС № 89 "Авсюнино", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, д. Старое Титово, к.н. 50:24:0060805:601 | ВЭС | расчет филиала | 955.1 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 951 |  |  |  | 951 | ООО "ФАБИ" | 1141.2 | 420.9344 | 32009616613 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-08 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  |  |  |  | 2020-10-30 | 2020-11-16 | 2020-10-30 | 2020-11-16 | 2021-03-18
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 954 |  |  |  | -
3871 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 5 шт.) по опорам 39 -39/10 от РУ-0,4 кВ РП-1013 ПС № 89 "Авсюнино", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, д. Старое Титово, к.н. 50:24:0060805:601 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 5 шт.) по опорам 39 -39/10 от РУ-0,4 кВ РП-1013 ПС № 89 "Авсюнино", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, д. Старое Титово, к.н. 50:24:0060805:601 | ВЭС | расчет филиала | 551.06 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 549 |  |  |  | 549 | ООО "ФАБИ" | 658.8 | 243 | 32009616601 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-08 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  |  |  |  | 2020-10-30 | 2020-11-16 | 2020-10-30 | 2020-11-16 | 2021-03-18
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 550 |  |  |  | -
3872 | Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ № 81 (замена т-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 722 "Городна", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, д. Трегубово, СНТ "Лесное", уч. 89, к.н. 50:36:0050109:166 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ № 81 (замена т-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 722 "Городна", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, д. Трегубово, СНТ "Лесное", уч. 89, к.н. 50:36:0050109:166 | ВЭС | расчет филиала | 825.23 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 822 |  |  |  | 822 | ООО "ФАБИ" | 986.4 | 355.104 | 32009616599 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-08 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  |  |  |  | 2020-10-30 | 2020-11-16 | 2020-10-30 | 2020-11-16 | 2021-03-21
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 824 |  |  |  | -
3873 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры КВЛ-10 кВ РП-120-ТП-506-ТП-460 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, г/о Щёлково, тер. Производственная, ул. Производственная, з/у 80, к.н. 50:14:0030122:737 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры КВЛ-10 кВ РП-120-ТП-506-ТП-460 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, г/о Щёлково, тер. Производственная, ул. Производственная, з/у 80, к.н. 50:14:0030122:737 | ВЭС | расчет филиала | 1074.78 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 1069 |  |  |  | 1069 | ООО "Меридиан Энерго" | 1282.8 | 461.808 | 32009616594 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-08 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  |  |  |  | 2020-10-30 | 2020-11-16 | 2020-10-30 | 2020-11-16 | 2021-03-21
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1074 |  |  |  | -
3874 | Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ТП-255-ТП-158 ПС № 742 "Орбита", в т.ч. ПИР, МО, Щёлковский р-н, с/п Медвежье-Озерское, д. Никифорово, уч. 28, к.н. 50:14:0040313:123 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ТП-255-ТП-158 ПС № 742 "Орбита", в т.ч. ПИР, МО, Щёлковский р-н, с/п Медвежье-Озерское, д. Никифорово, уч. 28, к.н. 50:14:0040313:123 | ВЭС | расчет филиала | 1563.56 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 1555 |  |  |  | 1555 | ООО "Меридиан Энерго" | 1866 | 666.4286 | 32009616586 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-08 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  |  |  |  | 2020-10-30 | 2020-11-16 | 2020-10-30 | 2020-11-16 | 2021-03-22
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1562 |  |  |  | -
3875 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ПС № 226 "Горелово", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Боково, к.н. 50:16:0102015:392 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ПС № 226 "Горелово", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Боково, к.н. 50:16:0102015:392 | ВЭС | расчет филиала | 560.61 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 557.81 |  |  |  | 557.8083 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 669.37 | 519.3388 | 32009616580 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-08 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  |  |  |  | 2020-10-30 | 2020-11-16 | 2020-10-30 | 2020-11-16 | 2021-01-13
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 560 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 560.5 |  |  |  | -
3876 | Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. ВЛЗ-10 кВ ТП-116-ТП-117 отп. КТП-882 ПС № 226 "Горелово", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Боково, к.н. 50:16:0102015:392 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. ВЛЗ-10 кВ ТП-116-ТП-117 отп. КТП-882 ПС № 226 "Горелово", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Боково, к.н. 50:16:0102015:392 | ВЭС | расчет филиала | 901.81 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 897.3 |  |  |  | 897.3 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1076.76 | 835.4172 | 32009616604 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-08 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  |  |  |  | 2020-10-30 | 2020-11-16 | 2020-10-30 | 2020-11-16 | 2021-01-13
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 900 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 901 |  |  |  | -
3877 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №3556 ПС-220 кВ №836 "Слобода", замена на КТП, автоматический выключатель (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Манихино, 50:08:0050109:1007 | Г | 2021-03-23 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №3556 ПС-220 кВ №836 "Слобода", замена на КТП, автоматический выключатель (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Манихино, 50:08:0050109:1007 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1811.13 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1776.17 |  |  |  | 1776.175 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2131.41 | 527.9639 | 32009621283 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-09 | 2020-10-27 | 2020-11-03 | 2020-11-06 |  |  |  |  | 2020-11-08 | 2020-12-04 | 2020-11-08 | 2020-12-04 | 2021-03-23
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1777.08 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1776.72 |  |  |  | -
3878 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №642 "Лама" (0,46 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.о.Ярополецкий, ПСХК «Ярополецкий», 50:07:0020206:2536 | Г | 2021-03-21 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №642 "Лама" (0,46 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.о.Ярополецкий, ПСХК «Ярополецкий», 50:07:0020206:2536 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 693.46 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 680.98 |  |  |  | 680.9833 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 817.18 | 206.2043 | 32009621286 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-09 | 2020-10-27 | 2020-11-03 | 2020-11-06 |  |  |  |  | 2020-11-08 | 2020-12-04 | 2020-11-08 | 2020-12-04 | 2021-03-21
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 682.37 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 681.81 |  |  |  | -
3879 | Строительство КТП-400 10/0,4 кВ в габ.630 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС-35 кВ №642 "Лама", 2хЛРР-10 кВ (0,8 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.о.Ярополецкий, ПСХК «Ярополецкий», 50:07:0020206:2536 | Г | 2021-03-21 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-400 10/0,4 кВ в габ.630 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС-35 кВ №642 "Лама", 2хЛРР-10 кВ (0,8 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.о.Ярополецкий, ПСХК «Ярополецкий», 50:07:0020206:2536 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 3567.15 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3502.23 |  |  |  | 3502.2333 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 4202.68 | 1060.4893 | 32009621289 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-09 | 2020-10-27 | 2020-11-03 | 2020-11-06 |  |  |  |  | 2020-11-08 | 2020-12-04 | 2020-11-08 | 2020-12-04 | 2021-03-21
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 3508.29 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 3507.22 |  |  |  | -
3880 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25461 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Слесарный пер., д.5 | H_I-170742 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25461 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Слесарный пер., д.5 | МКС | ССР | 986.79 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИК"МРЭС" | 985.8 |  |  |  | 985.8 | ООО "ИК"МРЭС" | 1182.96 | 1182.96 | 32009626182 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-05 | 2020-10-28 | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  |  |  |  | 2020-11-09 | 2020-11-30 | 2020-11-09 | 2020-11-30 | 2020-12-31
3881 | Строительство новой ТП-6/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2РКЛ-6кВ от новой ТП-6/0,4кВ до ТП-6/0,4кВ № 6613, 2РКЛ-6кВ от новой ТП-6/0,4кВ до КЛ направлением РП-6кВ № 5025 - ТП-6/0,4кВ № 6613, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Генерала Дорохова, дом №1 | H_I-163892 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство новой ТП-6/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2РКЛ-6кВ от новой ТП-6/0,4кВ до ТП-6/0,4кВ № 6613, 2РКЛ-6кВ от новой ТП-6/0,4кВ до КЛ направлением РП-6кВ № 5025 - ТП-6/0,4кВ № 6613, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Генерала Дорохова, дом №1 | МКС | ССР | 2074.81 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 2072.73 |  |  |  | 2072.7333 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 2487.28 | 2487.28 | 32009626995 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-05 | 2020-10-28 | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  |  |  |  | 2020-11-09 | 2020-11-27 | 2020-11-09 | 2020-11-27 | 2020-12-31
3882 | Строительство КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 19074 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Южнобутовская, напротив вл.9 | Г | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 19074 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Южнобутовская, напротив вл.9 | МКС | ССР | 2570.68 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 2568.1 |  |  |  | 2568.1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 3081.72 | 3081.72 | 32009626145 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-05 | 2020-10-28 | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  |  |  |  | 2020-11-09 | 2020-11-23 | 2020-11-09 | 2020-11-23 | 2020-12-31
3883 | Реконструкция 4КЛ-0,4 кВ от ТП 12745 до ВРЩ-0,4 кВ № 101831 Заявителя, взамен существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Б.Грузинская, д.3, стр.1 | I_I-208551 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 4КЛ-0,4 кВ от ТП 12745 до ВРЩ-0,4 кВ № 101831 Заявителя, взамен существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Б.Грузинская, д.3, стр.1 | МКС | ССР | 1027.61 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 1017.33 |  |  |  | 1017.325 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 1220.79 | 1220.79 | 32009626153 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-06 | 2020-10-28 | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  |  |  |  | 2020-11-10 | 2020-11-26 | 2020-11-10 | 2020-11-26 | 2020-12-31
3884 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13171 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Зеленый пр-кт, влад.26-28 | Г | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13171 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Зеленый пр-кт, влад.26-28 | МКС | ССР | 1189.43 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 1187.65 |  |  |  | 1187.65 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 1425.18 | 1425.18 | 32009625974 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-06 | 2020-10-28 | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  |  |  |  | 2020-11-10 | 2020-11-19 | 2020-11-10 | 2020-11-19 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1189.43 |  |  |  | -
3885 | Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 17107 с оборудованием и наладкой ячейки №8, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новомещерский пр-д, владение район Солнцево, Солнечная ж/д ст., МКАД 48 км | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 17107 с оборудованием и наладкой ячейки №8, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новомещерский пр-д, владение район Солнцево, Солнечная ж/д ст., МКАД 48 км | МКС | ориентировочный расчет | 1910.53 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "МЕРИНГ ИНЖИНИРИНГ" | 1908.61 |  |  |  | 1908.6083 | АО "МЕРИНГ ИНЖИНИРИНГ" | 2290.33 | 722.1761 | 32009626161 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-05 | 2020-10-28 | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  |  |  |  | 2020-11-09 | 2020-11-26 | 2020-11-09 | 2020-11-26 | 2021-03-17
3886 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27364 до стены фасада здания (со стороны ТП-10/0,4кВ № 27364), установка счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Мира, д.122, корп.1 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27364 до стены фасада здания (со стороны ТП-10/0,4кВ № 27364), установка счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Мира, д.122, корп.1 | МКС | ориентировочный расчет | 3041.68 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 3011.27 |  |  |  | 3011.2667 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 3613.52 | 2547.2354 | 32009626947 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-05 | 2020-10-28 | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  |  |  |  | 2020-11-09 | 2020-11-18 | 2020-11-09 | 2020-11-18 | 2021-01-18
3887 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от нового ВРЩ-0,4кВ до врезки в КЛ-0,4кВ* направлением ТП 14707 - стена здания с монтажом соединительных кабельных муфт, установка нового ВРЩ-0,4кВ, счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Расплетина, д.7, стр.7 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от нового ВРЩ-0,4кВ до врезки в КЛ-0,4кВ* направлением ТП 14707 - стена здания с монтажом соединительных кабельных муфт, установка нового ВРЩ-0,4кВ, счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Расплетина, д.7, стр.7 | МКС | ориентировочный расчет | 1057.76 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭСК" | 1056.7 |  |  |  | 1056.7 | ООО "ЭСК" | 1268.04 | 845.36 | 32009626948 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-05 | 2020-10-28 | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  |  |  |  | 2020-11-08 | 2020-11-27 | 2020-11-08 | 2020-11-27 | 2021-01-17
3888 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10823 до нов.СП-0,4кВ, установка СП-0,4кВ в ТП № 10823, КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ до нов.ВРЩ-0,4кВ, установка нов.ВРЩ-0,4кВ, счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Долгоруковская, д.31, стр.7 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10823 до нов.СП-0,4кВ, установка СП-0,4кВ в ТП № 10823, КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ до нов.ВРЩ-0,4кВ, установка нов.ВРЩ-0,4кВ, счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Долгоруковская, д.31, стр.7 | МКС | ориентировочный расчет | 1250.43 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Инжпроектстрой" | 1249.18 |  |  |  | 1249.175 | ООО "Инжпроектстрой" | 1499.01 | 1085.49 | 32009626949 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-05 | 2020-10-28 | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  |  |  |  | 2020-11-08 | 2020-11-19 | 2020-11-08 | 2020-11-19 | 2021-01-16
3889 | Строительство КЛ-0,4кВ от РТП-6/0,4кВ №669 до нового ВРЩ-0,4 кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Петровка, д.26, стр.8 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от РТП-6/0,4кВ №669 до нового ВРЩ-0,4 кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Петровка, д.26, стр.8 | МКС | ориентировочный расчет | 2507.91 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Инжпроектстрой" | 2505.4 |  |  |  | 2505.4 | ООО "Инжпроектстрой" | 3006.48 | 3006.48 | 32009626950 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-05 | 2020-10-28 | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  |  |  |  | 2020-11-09 | 2020-11-19 | 2020-11-09 | 2020-11-19 | 2020-12-05
3890 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22613 луч Б до опоры № 2, ВЛИ-0,4кВ от опоры № 2 до опоры № 5, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Муромская, д.16 | Г | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22613 луч Б до опоры № 2, ВЛИ-0,4кВ от опоры № 2 до опоры № 5, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Муромская, д.16 | МКС | ССР | 550.83 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Инжпроектстрой" | 550.28 |  |  |  | 550.2833 | ООО "Инжпроектстрой" | 660.34 | 660.34 | 32009626954 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-05 | 2020-10-28 | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  |  |  |  | 2020-11-09 | 2020-11-19 | 2020-11-09 | 2020-11-19 | 2020-11-30
3891 | Строительство КЛ-0,4кВ от нов. СП-0,4кВ в ТП-10/0,4кВ № 18963 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка в ТП-10/0,4кВ № 18963 нов. СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Садовническая, д.14, стр.1 | Г | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от нов. СП-0,4кВ в ТП-10/0,4кВ № 18963 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка в ТП-10/0,4кВ № 18963 нов. СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Садовническая, д.14, стр.1 | МКС | ССР | 626.15 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 625.21 |  |  |  | 625.2083 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 750.25 | 750.25 | 32009625949 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-05 | 2020-10-28 | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  |  |  |  | 2020-11-09 | 2020-11-19 | 2020-11-09 | 2020-11-19 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 626.15 |  |  |  | -
3892 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25000 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Барклая, вл.9 | Г | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25000 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Барклая, вл.9 | МКС | ССР | 573 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Энергосеть-25" | 572.43 |  |  |  | 572.425 | ООО "Энергосеть-25" | 686.91 | 686.91 | 32009626956 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-05 | 2020-10-28 | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  |  |  |  | 2020-11-09 | 2020-11-23 | 2020-11-09 | 2020-11-23 | 2020-12-31
3893 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП 24856 луч А и Б до существующего ВРЩ №69705 взамен существующих, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Преображенский Вал, д.24, корп.4 | Г | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП 24856 луч А и Б до существующего ВРЩ №69705 взамен существующих, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Преображенский Вал, д.24, корп.4 | МКС | ССР | 1657.27 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Еврострой" | 1640.69 |  |  |  | 1640.6917 | ООО "Еврострой" | 1968.83 | 1968.83 | 32009626957 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-05 | 2020-10-28 | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  |  |  |  | 2020-11-09 | 2020-11-19 | 2020-11-09 | 2020-11-19 | 2020-12-31
3894 | Строительство КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ в ТП-10/0,4кВ № 10559 до границы участка Заявителя, с установкой в ТП-10/0,4кВ № 10559 СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Рочдельская, влад.12 | Г | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ в ТП-10/0,4кВ № 10559 до границы участка Заявителя, с установкой в ТП-10/0,4кВ № 10559 СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Рочдельская, влад.12 | МКС | ССР | 1436.34 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 1434.91 |  |  |  | 1434.9083 | ООО "СМК" | 1721.89 | 1721.89 | 32009626958 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-05 | 2020-10-28 | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  |  |  |  | 2020-11-08 | 2020-11-17 | 2020-11-08 | 2020-11-17 | 2020-12-31
3895 | Строительство КЛ-0,4кВ от нов.СП-0,4кВ в ТП-10/0,4кВ № 24867 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка в ТП-10/0,4кВ № 24867 нов. СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Погодинская, д.2 | Г | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от нов.СП-0,4кВ в ТП-10/0,4кВ № 24867 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка в ТП-10/0,4кВ № 24867 нов. СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Погодинская, д.2 | МКС | ССР | 879.81 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 878.49 |  |  |  | 878.4917 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 1054.19 | 1054.19 | 32009625969 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-05 | 2020-10-28 | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  |  |  |  | 2020-11-09 | 2020-11-19 | 2020-11-09 | 2020-11-19 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 879.81 |  |  |  | -
3896 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 29220 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рязанский пр-кт, д.6А, стр.30 | Г | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 29220 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рязанский пр-кт, д.6А, стр.30 | МКС | ССР | 2182.08 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 2180.99 |  |  |  | 2180.9917 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 2617.19 | 2617.19 | 32009625977 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-05 | 2020-10-28 | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  |  |  |  | 2020-11-09 | 2020-11-17 | 2020-11-09 | 2020-11-17 | 2020-12-31
3897 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 19423 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Мичуринский пр-кт, влад. напротив 15 | Г | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 19423 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Мичуринский пр-кт, влад. напротив 15 | МКС | ССР | 5285.65 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 5280.37 |  |  |  | 5280.3667 | ООО "СК СИСТЕМА" | 6336.44 | 6336.44 | 32009627011 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-06 | 2020-10-28 | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  |  |  |  | 2020-11-10 | 2020-11-27 | 2020-11-10 | 2020-11-27 | 2020-12-31
3898 | Строительство КЛ-0,4кВ от нов. СП-0,4кВ в ТП-10/0,4кВ № 15789 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка в ТП-10/0,4кВ № 15789 нов. СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Докучаев пер., д.3, стр.1 | Г | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от нов. СП-0,4кВ в ТП-10/0,4кВ № 15789 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка в ТП-10/0,4кВ № 15789 нов. СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Докучаев пер., д.3, стр.1 | МКС | ССР | 427.13 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 426.49 |  |  |  | 426.4917 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 511.79 | 511.79 | 32009625983 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-06 | 2020-10-28 | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  |  |  |  | 2020-11-10 | 2020-11-19 | 2020-11-10 | 2020-11-19 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 427.13 |  |  |  | -
3899 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28304 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Василия Петушкова, напротив влад.3 | Г | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28304 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Василия Петушкова, напротив влад.3 | МКС | ССР | 864.44 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 855.8 |  |  |  | 855.8 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 1026.96 | 1026.96 | 32009626990 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-06 | 2020-10-28 | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  |  |  |  | 2020-11-10 | 2020-11-19 | 2020-11-10 | 2020-11-19 | 2020-12-31
3900 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13633 до ближайшей границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., влад.59 | Г | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13633 до ближайшей границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., влад.59 | МКС | ССР | 567.77 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 567.2 |  |  |  | 567.2 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 680.64 | 680.64 | 32009626992 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-06 | 2020-10-28 | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  |  |  |  | 2020-11-10 | 2020-11-20 | 2020-11-10 | 2020-11-20 | 2020-12-31
3901 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.21 с ПС №182 "Гулево", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д Коледино Ю8-20-302-24313(111864) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.21 с ПС №182 "Гулево", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д Коледино Ю8-20-302-24313(111864) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 868.92 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 864.14 |  |  |  | 864.1399 | АО "КонтурЭнерго" | 1036.97 |  | 32009613766 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-14 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  |  |  |  | 2020-11-02 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020-12-03
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 868.92 |  |  |  | -
3902 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №1018 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Тверитино д Ю8-20-302-24397(116614) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №1018 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Тверитино д Ю8-20-302-24397(116614) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 633.16 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 629.99 |  |  |  | 629.9922 | ООО "ЭлектроГарант" | 755.99 | 755.9906 | 32009613764 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-14 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  |  |  |  | 2020-11-02 | 2020-11-14 | 2020-11-02 | 2020-11-14 | 2020-12-03
3903 | Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Кочугино» ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/ Пешковское | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Кочугино» ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/ Пешковское | СЭС | ориентировочный расчет | 904.46 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 899.94 |  |  |  | 899.9375 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1079.93 | 1079.925 | 32009611333 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-07 | 2020-10-23 | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  |  |  |  | 2020-10-18 | 2020-10-29 | 2020-10-18 | 2020-10-29 | 2020-10-29
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 904.46 |  |  |  | -
3904 | "Приобретение дробилок древесины мобильных барабанных с горловиной размером: 375х340мм (10 шт.)" | K_P-004845 | 2021 | ТС | Поставка мобильных барабанных дробилок (СЭС) (ЗНТ 062-0012666) | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 33060 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "Лесопильное оборудование" | 33060 |  |  |  | 33060 | ООО "Лесопильное оборудование" | 39672 |  | 32009615763 | b2b-moesk.ru | 2020-10-19 | 2020-10-26 | 2020-11-06 | 2020-12-16 |  |  |  |  | 2020-12-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020-12-31 |  | Выписка 013 от 20.10.20 (91): ЕП РМР//14/1136 от 07.10.2020 (ЗП с БГ)
3905 | Реконструкция ПС 110 кВ №316 "Дарьино" с установкой тр-ров 2х80МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ (2-й этап), МО, Одинцовский р-н, д.Сол | J_I-227096 | 2024 | МТРиО | Поставка шкафов регулирования напряжения под нагрузкой ПС № 316 110 кВ "Дарьино" (ЗНТ 062-0012954) по титулу "Реконструкция ПС 110 кВ №316 ""Дарьино"" с установкой тр-ров 2х80МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ (2-й этап), МО, Одинцовский р-н, д.Сол | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 7696.07 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "ИК ЭНЕРГИЯ" | 7696.07 |  | 1 | 7640.66 | 7640.6583 | ООО "ИК Энергия" | 9168.79 | 9168.79 | 32009621453 | b2b-moesk.ru | 2020-10-19 | 2020-10-27 | 2020-11-09 | 2020-12-02 |  |  |  |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | ООО "И-ТРЕЙД" | 7696.07 |  |  | 7696.07 | -
3906 | Реконструкция ПС 110 кВ №316 "Дарьино" с установкой тр-ров 2х80МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ (2-й этап), МО, Одинцовский р-н, д.Сол | J_I-227096 | 2024 | МТРиО | Поставка шкафов защиты трансформаторов ПС № 316 110 кВ "Дарьино" (ЗНТ 062-0012955) по титулу "Реконструкция ПС 110 кВ №316 ""Дарьино"" с установкой тр-ров 2х80МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ (2-й этап), МО, Одинцовский р-н, д.Сол | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 9428.57 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "ИК ЭНЕРГИЯ" | 9428.57 |  | 1 | 9410.47 | 9410.4667 | ООО "ИК Энергия" | 11292.56 | 11292.56 | 32009616915 | b2b-moesk.ru | 2020-10-19 | 2020-10-26 | 2020-11-06 | 2020-12-02 |  |  |  |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | ООО "И-ТРЕЙД" | 9428.57 |  |  | 9428.57 | -
3907 | Реконструкция ПС 110 кВ №316 "Дарьино" с установкой тр-ров 2х80МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ (2-й этап), МО, Одинцовский р-н, д.Сол | J_I-227096 | 2024 | МТРиО | Поставка шкафов защиты ошиновки ПС № 316 110 кВ "Дарьино" (ЗНТ 062-0012956) по титулу "Реконструкция ПС 110 кВ №316 ""Дарьино"" с установкой тр-ров 2х80МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ (2-й этап), МО, Одинцовский р-н, д.Сол | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 14732.14 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО "ИК ЭНЕРГИЯ" | 14732.14 |  | 1 | 14703.86 | 14703.8583 | ООО "ИК Энергия" | 17644.63 | 17644.63 | 32009621273 | b2b-moesk.ru | 2020-10-19 | 2020-10-27 | 2020-11-12 | 2020-11-26 |  |  |  |  | 2020-12-29 | 2020-12-09 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | ООО "И-ТРЕЙД" | 14732.14 |  |  | 14732.14 | -
3908 | Поставка оборудования РЗА и выполнение услуг шеф-монтажа по титулу: ПС № 419 "Минеральная" (ЗНТ 062-0012692) | H_I-198085 |  | МТРиО | Поставка оборудования РЗА и выполнение услуг шеф-монтажа по титулу: ПС № 419 "Минеральная" (ЗНТ 062-0012692) | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 18207.81 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | ООО "СИБ МИР" | 16925.43 |  | 1 | 16890.47 | 16890.471 | ООО "Сиб МИР" | 20268.57 | 20268.5652 | 32009621104 | b2b-moesk.ru | 2020-10-21 | 2020-10-27 | 2020-11-12 | 2020-12-10 |  |  |  |  | 2020-12-31 | 25.12.2020 22.12.2020 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-04-30
участник | [12 empty] | ООО "ИК ЭНЕРГИЯ" | 18207.81 |  |  | 18207.81 | -
участник | [12 empty] | ООО "НПП Бреслер" | 18207.81 | ООО "НПП Бреслер" |  |  | -
справочный | Поставка оборудования РЗА по титулу: ПС № 419 "Минеральная" (ЗНТ 062-0012691) по титулу "Реконструкция ПС № 419 ""Минеральная"" Реконструкция ОРУ-110 кВ Установка Т-4 40000/110/20 Установка секции КРУН-20 кВ на 5 ячеек (ПИР)" | H_I-198085 | 2022 | МТРиО | Поставка оборудования РЗА по титулу: ПС № 419 "Минеральная" (ЗНТ 062-0012691) по титулу "Реконструкция ПС № 419 ""Минеральная"" Реконструкция ОРУ-110 кВ Установка Т-4 40000/110/20 Установка секции КРУН-20 кВ на 5 ячеек (ПИР)" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 14548.38 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-21 |  |  | 2020-12-10 |  |  |  |  | 2020-12-31 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-04-30
справочный | Оказание услуг по шеф-монтажу и шеф-наладке оборудования РЗА (ЗНТ 089-00012692) по титулу: "Реконструкция ПС № 419 ""Минеральная"" Реконструкция ОРУ-110 кВ Установка Т-4 40000/110/20 Установка секции КРУН-20 кВ на 5 ячеек (ПИР)" | H_I-198085 | 2022 | МТРиО | Оказание услуг по шеф-монтажу и шеф-наладке оборудования РЗА (ЗНТ 084-0008833) по титулу: "Реконструкция ПС № 419 ""Минеральная"" Реконструкция ОРУ-110 кВ Установка Т-4 40000/110/20 Установка секции КРУН-20 кВ на 5 ячеек (ПИР)" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 3659.43 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-21 |  |  | 2020-12-10 |  |  |  |  | 2020-12-31 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-04-30
3909 |  | 0 |  | МТРиО | Поставка мониторов и комплектующих к компьютерам для нужд филиала СЭС (ЗНТ 062-0012612) | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 807.55 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "РЕГИОН-РЕСУРС" | 803.25 |  |  |  | 803.25 | ООО "РЕГИОН-РЕСУРС" | 963.9 | 963.9 | 32009615451 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-21 | 2020-10-26 | 2020-11-03 | 2020-12-11 |  |  |  |  | 2020-12-16 | 2020-12-21 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31
справочный | Приобретение Монитора широкоформатного диагональю 31.5" (6 шт.) | J_P-003171 | 2021 | МТРиО | Поставка мониторов и комплектующих к компьютерам для нужд филиала СЭС (ЗНТ 062-0012612) по титулу "Приобретение Монитора широкоформатного диагональю 31.5"" (6 шт.)" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 266.55 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-21 |  |  | 2020-12-11 |  |  |  |  | 2020-12-16 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31
справочный | Приобретение Монитора широкоформатного диагональю 49.0" 32:9 IPS 5120x1440 (2 шт.) | J_P-003171 | 2021 | МТРиО | Поставка мониторов и комплектующих к компьютерам для нужд филиала СЭС (ЗНТ 062-0012612) по титулу "Приобретение Монитора широкоформатного диагональю 49.0"" 32:9 IPS 5120x1440 (2 шт.)" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 193.33 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-21 |  |  | 2020-12-11 |  |  |  |  | 2020-12-16 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31
справочный | Приобретение Накопителя SSD 2 Тб, M.2, PCI-E 3.0 x4, форм-фактор 2280 (6 шт.) | J_P-003171 | 2021 | МТРиО | Поставка мониторов и комплектующих к компьютерам для нужд филиала СЭС (ЗНТ 062-0012612) по титулу "Приобретение Накопителя SSD 2 Тб, M.2, PCI-E 3.0 x4, форм-фактор 2280 (6 шт.)" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 347.67 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-21 |  |  | 2020-12-11 |  |  |  |  | 2020-12-16 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31
3910 | - | 0 | - | ТС | Поставка бортовых автомобилей с крановой манипуляторной установкой (КМУ) на шасси КАМАЗ-43118 или аналог (СЭС) (ЗНТ 062-0012665) | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 20845 | ВЗ | ОК ЕП | 4 | 4 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "МЕГА ДРАЙВ" | 20792.51 |  |  |  | 20792.5083 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "МЕГА ДРАЙВ" | 24951.01 |  | 32009621231 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-21 | 2020-10-27 | 2020-11-05 | 2020-12-04 |  |  |  |  | 2020-12-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-31 |  | Выписка 108 от 14.12.2020 (ЕУ) 005
участник | [12 empty] | ООО "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ УЗСТ" | 0 | ООО "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ УЗСТ" |  |  | -
участник | [12 empty] | Участник № 501817 |  | Участник № 501817 |  |  | -
участник | [12 empty] | Участник № 500731 |  | Участник № 500731 |  |  | -
справочный | "Приобретение Кран-манипулятор AmcoVeba на шасси КамАЗ-43118 (1 Шт.)" | H_P-001436 | 2022 | ТС | Поставка бортовых автомобилей с крановой манипуляторной установкой (КМУ) на шасси КАМАЗ-43118 или аналог (СЭС) (ЗНТ 062-0012665) по титулу: "Приобретение Кран-манипулятор AmcoVeba на шасси КамАЗ-43118 (1 Шт.)" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 6948.33 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-21 | [7 empty] | 2020-12-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-31
справочный | "Приобретение Кран-манипулятор AmcoVeba на шасси КамАЗ-43118 (1 Шт.)" | H_P-001436 | 2022 | ТС | Поставка бортовых автомобилей с крановой манипуляторной установкой (КМУ) на шасси КАМАЗ-43118 или аналог (СЭС) (ЗНТ 062-0012665) по титулу: "Приобретение Кран-манипулятор AmcoVeba на шасси КамАЗ-43118 (1 Шт.)" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 6948.33 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-21 | [7 empty] | 2020-12-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-31
справочный | "Приобретение Кран-манипулятор AmcoVeba на шасси КамАЗ-43118 (1 Шт.)" | H_P-001436 | 2022 | ТС | Поставка бортовых автомобилей с крановой манипуляторной установкой (КМУ) на шасси КАМАЗ-43118 или аналог (СЭС) (ЗНТ 062-0012665) по титулу: "Приобретение Кран-манипулятор AmcoVeba на шасси КамАЗ-43118 (1 Шт.)" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 6948.33 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-21 | [7 empty] | 2020-12-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-31
3911 | Приобретение Автоматического анализатора элегаза в электрооборудовании для нужд СПС (1 Шт.) | J_P-003150 | 2021 | МТРиО | Поставка газоанализатора портативного для контроля качества элегаза (ЗНТ 062-0012406) по титулу "Приобретение Автоматического анализатора элегаза в электрооборудовании для нужд СПС (1 Шт.)" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 895.83 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "ДИАГНОСТ" | 877.9 |  |  |  | 877.9 | ООО "ДИАГНОСТ" | 1053.48 | 1053.48 | 32009620682 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-21 | 2020-10-27 | 2020-11-05 | 2020-11-27 |  |  |  |  | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-21
3912 | Приобретение Прорыв ТА с токовыми клещами "Прорыв-КТ 250» (20 шт.) | J_P-003313 | 2021 | МТРиО | Поставка приборов для измерения показателей качества электрической энергии (ЗНТ 062-0012502) по титулу "Приобретение Прорыв ТА с токовыми клещами ""Прорыв-КТ 250» (20 шт.)" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 2145 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО НПП "ПРОРЫВ" | 2145 |  |  |  | 2145 | ООО НПП "ПРОРЫВ" | 2574 | 2574 | 32009616673 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-09 | 2020-10-26 | 2020-11-03 | 2020-12-09 |  |  |  |  | 2020-12-04 | 2020-12-18 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31
3913 | Приобретение Прибор контроля твёрдой изоляции силовых трансформаторов MEGGER IDAX 350 (1 Шт.) | H_P-001564 | 2021 | МТРиО | Приобретение анализатора методом диэлектрической спектроскопии (ЗНТ 062-0012507) по титулу "Приобретение Прибор контроля твёрдой изоляции силовых трансформаторов MEGGER IDAX 350 (1 Шт.)" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 3717.3 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "СЕБА ИНЖИНИРИНГ" | 3675.63 |  |  |  | 3675.6333 | ООО "СЕБА ИНЖИНИРИНГ" | 4410.76 | 4410.76 | 32009615886 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-09 | 2020-10-26 | 2020-11-03 | 2020-12-11 |  |  |  |  | 2020-12-04 | 2020-12-21 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОПРОЕКТ" | 3717.3 |  |  |  | -
3914 |  | 0 |  | МТРиО | Поставка приборов диагностики оптических линий связи (ЗНТ 062-0012875) | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 1075.2 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "АЛЬФАКОМ" | 1065.02 |  |  |  | 1065.0167 | ООО "АЛЬФАКОМ" | 1278.02 | 1278.02 | 32009620861 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-21 | 2020-10-27 | 2020-11-05 | 2020-11-27 |  |  |  |  | 2020-12-16 | 2020-12-14 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-21
справочный | Приобретение Идентификатора активного волокна для нужд СДТУ (1 шт.) | J_P-003167 | 2021 | МТРиО | Поставка приборов диагностики оптических линий связи (ЗНТ 062-0012875) по титулу "Приобретение Идентификатора активного волокна для нужд СДТУ (1 шт.)" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 52.32 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-21 |  |  | 2020-11-27 |  |  |  |  | 2020-12-16 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-21
справочный | Приобретение Рефлектометра оптического для нужд СДТУ (1 Шт.) | J_P-003167 | 2021 | МТРиО | Поставка приборов диагностики оптических линий связи (ЗНТ 062-0012875) по титулу "Приобретение Рефлектометра оптического для нужд СДТУ (1 Шт.)" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 639.12 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-21 |  |  | 2020-11-27 |  |  |  |  | 2020-12-16 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-21
справочный | Приобретение Рефлектометра для нужд СДТУ (3 Шт.) | J_P-003167 | 2021 | МТРиО | Поставка приборов диагностики оптических линий связи (ЗНТ 062-0012875) по титулу "Приобретение Рефлектометра для нужд СДТУ (3 Шт.)" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 383.76 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-21 |  |  | 2020-11-27 |  |  |  |  | 2020-12-16 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-21
3915 |  | 0 |  | МТРиО | Поставка кабельных муфт на напряжение до 10 кВ включительно (ЗНТ 062-0012641) | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 1667.86 | ВЗ | ОЗП ЕП | 4 | 4 | АО "ПЗЭМИ" | 1304.32 |  |  |  | 1304.325 | АО "ПЗЭМИ" | 1565.19 | 1565.19 | 32009616974 | b2b-moesk.ru | 2020-10-20 | 2020-10-26 | 2020-11-06 | 2020-12-09 |  |  |  |  | 2020-12-15 | 2020-12-25 | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021-01-29 |  | Выписка 018 от 18.12.2020 (111): ЕУ
участник | [12 empty] | АО "ЗЭТА" | 961.64 | АО "ЗЭТА" |  |  | -
участник | [12 empty] | АО "МЗЭИ" | 1660.22 | АО "МЗЭИ" |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬФАКОМ" | 1300.25 | ООО "АЛЬФАКОМ" |  |  | -
справочный |  | 0 |  | МТРиО | Поставка кабельных муфт на напряжение до 10 кВ включительно (ЗНТ 062-0012641) | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 8.19 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-20 |  |  | 2020-12-09 |  |  |  |  | 2020-12-15 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021-01-29
справочный | Приобретение материалов для обеспечения работ по тарифному ТП хозспособом на филиале МКС | 0 | 2020 | МТРиО | Поставка кабельных муфт на напряжение до 10 кВ включительно (ЗНТ 062-0012641) по титулу "Приобретение материалов для обеспечения работ по тарифному ТП хозспособом на филиале МКС" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 1659.67 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-20 |  |  | 2020-12-09 |  |  |  |  | 2020-12-15 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021-01-29
3916 | "Приобретение помещений охраны ПО-08 (3 шт.)" | J_P-003315 | 2021 | МТРиО | Поставка блок-контейнера (ЗНТ 062-0012646) по титулу "Приобретение помещений охраны ПО-08 (3 шт.)" | ПАО "РМР" | Согласно техническому заданию | 1523.55 | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОПОСТАВКА" | 1523.33 |  |  |  | 1523.3333 | ООО "ЭНЕРГОПОСТАВКА" | 1828 | 1828 | 32009620841 | b2b-moesk.ru | 2020-10-09 | 2020-10-27 | 2020-11-09 | 2020-11-23 |  |  |  |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТПК БИЛД" | 1523.44 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ИП Оганисян Т. К. | 1750 | ИП Оганисян Т. К. |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "СЭТ" | 1497.25 | ООО "СЭТ" |  |  | -
3917 |  | 0 |  | МТРиО | Поставка самонесущего изолированного провода (СИП) на напряжение до 20 кВ (ЗНТ 062-0012527) | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 6009.11 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | ООО "УНКОМТЕХ ИНЖИНИРИНГ" | 5982.71 |  |  |  | 5982.7083 | ООО "Ункомтех Инжиниринг" | 7179.25 | 7179.25 | 32009616244 | b2b-moesk.ru | 2020-10-03 | 2020-10-26 | 2020-11-06 | 2020-11-20 |  |  |  |  | 2020-11-28 | 2020-12-09 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  | Выписка №105 от 04.12.2020 (ЕУ)
участник | [12 empty] | ООО "БКЗ" | 5911.27 | ООО "БКЗ" |  |  | -
справочный | Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЮЭС в 2020г. | Г | 2020 | МТРиО | Поставка самонесущего изолированного провода (СИП) на напряжение до 20 кВ (ЗНТ 062-0012527) по титулу "Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЮЭС в 2020г." | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 1478.12 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-03 |  |  | 2020-11-20 |  |  |  |  | 2020-11-28 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020-12-25
справочный | Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЗЭС в 2020г. | Г | 2020 | МТРиО | Поставка самонесущего изолированного провода (СИП) на напряжение до 20 кВ (ЗНТ 062-0012527) по титулу "Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЗЭС в 2020г." | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 4214.63 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-03 |  |  | 2020-11-20 |  |  |  |  | 2020-11-28 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020-12-25
справочный | Оборудование и материалы для выполненя ТП ХС (ВЭС) | Г | 2020 | МТРиО | Поставка самонесущего изолированного провода (СИП) на напряжение до 20 кВ (ЗНТ 062-0012527) по титулу "Оборудование и материалы для выполненя ТП ХС (ВЭС)" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 316.36 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-03 |  |  | 2020-11-20 |  |  |  |  | 2020-11-28 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020-12-25
3918 | Реконструкция КЛ 35кВ от линейной ячейки ОРУ 35кВ ПС 110 кВ № 90 «Ленинская» до РУ 35кВ ТПС Перерва (ТПС 35 кВ № 108 Депо), в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. Подольская, д. 10а | K_I-237352 |  | МТРиО | Поставка подвесных полимерных изоляторов (ЗНТ 062-0012625) | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 1166.44 | ВЗ | ОЗП | 8 | 8 | ООО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ-М" | 672.33 |  |  |  | 672.325 | ООО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ-М" | 806.79 | 806.79 | 32009619128 | b2b-moesk.ru | 2020-10-20 | 2020-10-27 | 2020-11-09 | 2020-12-18 |  |  |  |  | 2020-12-15 | 2020-12-29 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | АО "ЭНЕРЪГИЯ+21" | 798.03 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "НИЛЕД" | 816.51 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | АО "ЮАИЗ" | 928.45 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ФОРЭНЕРГО-ТРЕЙД" | 1140.34 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ТД "ИЗОЛЯТОР" | 1135.45 | ООО "ТД "ИЗОЛЯТОР" |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО НПО "ХОРДА" | 876.5 | ООО НПО "ХОРДА" |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ТД "ТЭХ" | 978.39 | ООО "ТД "ТЭХ" |  |  | -
справочный | Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЮЭС в 2020г. | Г | 2020 | МТРиО | Поставка подвесных полимерных изоляторов (ЗНТ 062-0012625) по титулу "Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЮЭС в 2020г." | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 1156.47 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-20 |  |  | 2020-12-18 |  |  |  |  | 2020-12-15 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31
справочный |  | Г |  | МТРиО | Поставка подвесных полимерных изоляторов (ЗНТ 062-0012625) | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 9.97 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-20 |  |  | 2020-12-18 |  |  |  |  | 2020-12-15 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31
3919 | Реконструкция ПС № 419 "Минеральная", установка Т-4 40000/110/20, установка секции КРУН-20 кВ на 5 ячеек: МО, г. Железнодорожный (40 МВА; 5 шт.(РУ); 100 кв.м.; 5 шт.(прочие)) | H_I-198085 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (за исключением оборудования, предоставляемого Заказчиком) по титулу: Реконструкция ПС № 419 "Минеральная", установка Т-4 40000/110/20, установка секции КРУН-20 кВ на 5 ячеек: МО, г. Железнодорожный (40 МВА; 5 шт.(РУ); 100 кв.м.; 5 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 37667.78 | ОК | ОК | 2 | 2 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 37479.44 |  |  |  | 37479.4444 | ООО "Высоковольтные системы и сети" | 44975.33 |  | 32009617085 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-15 | 2020-10-26 | 2020-11-11 | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2020-12-19 | 2021-01-15 | 2020-12-19 | 2021-01-15 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 37667.78 |  |  |  | -
3920 | Строительство ПС 220/110/10 кВ "Тютчево"" (""Н. Пушкино"") 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ ""Тютчево-Пушкино"" и ""Тютчево-Гранит" | E_I-188382 | 2026 | Услуги | Проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов по титулу:Строительство ПС 220/110/10 кВ "Тютчево"" (""Н. Пушкино"") 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ ""Тютчево-Пушкино"" и ""Тютчево-Гранит" | ПАО "РМР" | Расчет стоимости | 569.76 | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | ООО "СИБСТРОЙ ЭКСПЕРТ" | 175 |  |  |  | 175 | ООО "СИБСТРОЙ ЭКСПЕРТ" | 175 | 54.3103 | 32009617156 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-02 | 2020-10-26 | 2020-11-06 | 2020-12-04 |  |  |  |  | 2020-10-26 | 2020-12-22 | 2020-10-26 | 2020-12-22 | 2020-12-22
участник | [12 empty] | ООО "ЭФ-ТЭК" | 498.95 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ЮРИДИЧЕСКОГО И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОНСАЛТИНГА "ЮРЭНЕРГО" | 410.58 | ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ЮРИДИЧЕСКОГО И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОНСАЛТИНГА "ЮРЭНЕРГО" |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ЭФ-ИНЖИНИРИНГ" |  |  |  |  | -
3921 | Реконструкция КЛ 110 кВ «Елоховская-Рижская 1, 2» | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция КЛ 110 кВ «Елоховская-Рижская 1, 2» | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 105044.01 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 104938.97 |  |  |  | 104938.9667 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 125926.76 | 2297.9336 | 32009616411 | b2b-moesk.ru | 2020-10-15 | 2020-10-26 | 2020-11-06 | 2020-11-13 |  |  |  |  | 2020-11-24 | 2020-12-21 | 2020-11-24 | 2020-12-21 | 2022-06-22 |  | Выписка 015 от 07.09.20 (78): ОЗП с БГ
3922 | Строительство 2РП 10 кВ нов. №1, №2, 2КЛ-10 кВ от РП №1 (с.1,с.2)-РП №2 (с.1,с.2), 4КЛ-10кВ РП нов. №1 и №2 - ТЭЦ 21, 2КЛ-10кВ РП №2 нов. - РП №18158, РП №1 нов. - ТП №24003, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ижорская, вл.6 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство 2РП 10 кВ нов. №1, №2, 2КЛ-10 кВ от РП №1 (с.1,с.2)-РП №2 (с.1,с.2), 4КЛ-10кВ РП нов. №1 и №2 - ТЭЦ 21, 2КЛ-10кВ РП №2 нов. - РП №18158, РП №1 нов. - ТП №24003, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ижорская, вл.6 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 58920.63 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 58861.7 |  | 1 | 58861.7 | 58861.7083 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 70634.05 | 2394.3746 | 32009624070 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-12 | 2020-10-28 | 2020-11-06 | 2020-11-18 |  |  |  |  | 2020-11-20 | 2020-12-11 | 2020-11-20 | 2020-12-11 | 2022-07-24
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 58920.63 |  |  | 58920.63 | -
3923 | Строительство новой РТП-10кВ (взамен РТП 11064) на 20 ячеек, 6КЛ-10кВ РТП 11064 - РП 18041с. 2, ПС 750, ТП 18225А,Б, РТП 19507, 6КЛ-10кВ РП 673 - ПС 869, ТП 3958, РТП 19507 - ТП 21649, РП 20169, в т.ч. ПИР: г.Москва,Толмачевский пер., вл.5 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой РТП-10кВ (взамен РТП 11064) на 20 ячеек, 6КЛ-10кВ РТП 11064 - РП 18041с. 2, ПС 750, ТП 18225А,Б, РТП 19507, 6КЛ-10кВ РП 673 - ПС 869, ТП 3958, РТП 19507 - ТП 21649, РП 20169, в т.ч. ПИР: г.Москва,Толмачевский пер., вл.5 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 49429.58 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 49380.15 |  | 1 | 49380.15 | 49380.15 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 59256.18 | 2629.4343 | 32009624073 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-12 | 2020-10-28 | 2020-11-06 | 2020-11-18 |  |  |  |  | 2020-11-20 | 2020-12-03 | 2020-11-20 | 2020-12-03 | 2022-08-26
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 49429.58 |  |  | 49429.58 | -
3924 | Строительство РП-10кВ на 18 ячеек (временная), РП-10кВ на 20 ячеек, 10КЛ-10кВ от временной РП до ПС 110 кВ №796,111 - РП 15145, РП 15145- РП 15154,ТП 27403, ТП 28686, ТП 28687, РП 15154 - ТП 23146, 10КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волокаламское ш. | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство РП-10кВ на 18 ячеек (временная), РП-10кВ на 20 ячеек, 10КЛ-10кВ от временной РП до ПС 110 кВ №796,111 - РП 15145, РП 15145- РП 15154,ТП 27403, ТП 28686, ТП 28687, РП 15154 - ТП 23146, 10КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волокаламское ш. | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 60676.52 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 60615.84 |  | 1 | 60615.84 | 60615.8417 | ООО "СК СИСТЕМА" | 72739.01 | 2711.5028 | 32009624079 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-12 | 2020-10-28 | 2020-11-06 | 2020-11-18 |  |  |  |  | 2020-11-20 | 2020-12-08 | 2020-11-20 | 2020-12-08 | 2022-08-17
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 60676.52 |  |  | 60676.52 | -
3925 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Голицыно-Успенская с переводом на 110 кВ и установкой 1 ЭВ 110 кВ на ПС 110 кВ "Голицыно"", в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н (0,3 км; 1 шт.(РУ); 833 кв.м.) | J_I-222209 | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 35 кВ Голицыно-Успенская с переводом на 110 кВ и установкой 1 ЭВ 110 кВ на ПС 110 кВ "Голицыно"", в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н (0,3 км; 1 шт.(РУ); 833 кв.м.) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 5225.24 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Инженерное бюро" | 5120.74 |  | 1 | 5083.11 | 5083.1167 | ООО "Инженерное бюро" | 6099.74 | 597.4688 | 32009624068 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-15 | 2020-10-28 | 2020-11-06 | 2020-11-18 |  |  |  |  | 2020-11-18 | 16.12.2020 16.12.2020 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2022-01-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 5225.24 |  |  | 5225.24 | -
3926 | Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 43 с ПС-311 "Шуколово"" (замена неизолированного провода на СИП-3 и расчистка просеки), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н (4,1 км) | J_I-224150 | 2024 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 43 с ПС-311 "Шуколово"" (замена неизолированного провода на СИП-3 и расчистка просеки), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н (4,1 км) | ПАО "РМР" | ССР | 10247.42 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 10244.91 |  | 1 | 10244.91 | 10244.9083 | ООО "Меридиан Энерго" | 12293.89 | 317.1911 | 32009624092 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-12 | 2020-10-28 | 2020-11-06 | 2020-11-18 |  |  |  |  | 2020-11-05 | 2020-12-02 | 2020-11-05 | 2020-12-02 | 2023-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 10247.4 |  |  | 10247.4 | -
3927 | Реконструкция кабельного участка ВЛ-10 кВ фидер 6 с ПС-615 "Бугры"" от ЛР-419 до РТП-23, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п.Рогово (1,1 км) | J_I-223429 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция кабельного участка ВЛ-10 кВ фидер 6 с ПС-615 "Бугры"" от ЛР-419 до РТП-23, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п.Рогово (1,1 км) | ПАО "РМР" | ОРС | 624.39 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 621.27 |  |  |  | 621.2667 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 745.52 | 745.52 | 32009621527 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-06 | 2020-10-27 | 2020-11-03 | 2020-11-06 |  |  |  |  | 2020-10-30 | 2020-11-23 | 2020-10-30 | 2020-11-23 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 623.76 |  |  |  | -
3928 | Модернизация РУ-10кВ РТП-10 кВ № 23 с заменой ячеек РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Роговское, п. Рогово (21 шт.(РУ); 16 шт.(прочие)) | J_I-223483 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Модернизация РУ-10кВ РТП-10 кВ № 23 с заменой ячеек РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Роговское, п. Рогово (21 шт.(РУ); 16 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ОРС | 1222.51 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1216.39 |  |  |  | 1216.3917 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1459.67 | 433.3395 | 32009621529 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-12 | 2020-10-27 | 2020-11-03 | 2020-11-06 |  |  |  |  | 2020-11-05 | 2020-11-23 | 2020-11-05 | 2020-11-23 | 2021-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1221.28 |  |  |  | -
3929 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. РП-56 - ТП-155 с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (0,066 км; 1 шт.(РУ)) | J_I-222214 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. РП-56 - ТП-155 с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (0,066 км; 1 шт.(РУ)) | ПАО "РМР" | ССР | 1836.5 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1827.32 |  |  |  | 1827.3167 | ООО "ЭЛМОНТ" | 2192.78 | 2192.78 | 32009620466 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-12 | 2020-10-27 | 2020-11-03 | 2020-11-06 |  |  |  |  | 2020-11-05 | 2020-11-20 | 2020-11-05 | 2020-11-20 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1836.4 |  |  |  | -
3930 | Модернизация ВЛ 6-кВ ф. 44310 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (0,966 км) | J_I-224117 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Модернизация ВЛ 6-кВ ф. 44310 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (0,966 км) | ПАО "РМР" | ССР | 2877.13 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 2862.75 |  |  |  | 2862.75 | ООО "ЭЛМОНТ" | 3435.3 | 175.6201 | 32009620469 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-12 | 2020-10-27 | 2020-11-03 | 2020-11-06 |  |  |  |  | 2020-11-05 | 2020-11-20 | 2020-11-05 | 2020-11-20 | 2023-01-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2877.08 |  |  |  | -
3931 | Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 3 с ПС-717 "Мелихово"" (замена неизолированного провода на СИП-3 и расчистка просеки), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н (3,1 км) | J_I-224133 | 2024 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 3 с ПС-717 "Мелихово"" (замена неизолированного провода на СИП-3 и расчистка просеки), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н (3,1 км) | ПАО "РМР" | ССР | 8199.3 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 8196.8 |  | 1 | 8196.8 | 8196.8 | ООО "Меридиан Энерго" | 9836.16 | 253.7799 | 32009624095 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-12 | 2020-10-28 | 2020-11-06 | 2020-11-18 |  |  |  |  | 2020-11-05 | 2020-12-02 | 2020-11-05 | 2020-12-02 | 2023-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 8199.3 |  |  | 8199.3 | -
3932 | Модернизация ВЛ 6-10 кВ (замена деревянных опор на ж/б и неизолированного провода на СИП-3) на ВЛ-10 кВ л. 570 с РП-266, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (0,42 км) | J_I-224177 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Модернизация ВЛ 6-10 кВ (замена деревянных опор на ж/б и неизолированного провода на СИП-3) на ВЛ-10 кВ л. 570 с РП-266, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (0,42 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1659.12 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Энком" | 1650.82 |  |  |  | 1650.825 | ООО "Энком" | 1980.99 | 216.5882 | 32009620475 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-12 | 2020-10-27 | 2020-11-03 | 2020-11-06 |  |  |  |  | 2020-11-05 | 2020-11-20 | 2020-11-05 | 2020-11-20 | 2021-11-30
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1659.12 |  |  |  | -
3933 | Модернизация ВЛ 6-кВ ф.76601 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (1,1 км) | J_I-224094 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ВЛ 6-кВ ф.76601 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (1,1 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1220.2 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1214.09 |  |  |  | 1214.0917 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1456.91 | 120.4301 | 32009620482 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-12 | 2020-10-27 | 2020-11-03 | 2020-11-06 |  |  |  |  | 2020-11-05 | 2020-11-20 | 2020-11-05 | 2020-11-20 | 2022-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1220 |  |  |  | -
3934 | Модернизация ВЛ 10-кВ ф.26411 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н (4,095 км) | J_I-224188 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ВЛ 10-кВ ф.26411 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н (4,095 км) | ПАО "РМР" | ССР | 2876.13 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2861.75 |  |  |  | 2861.75 | ООО "Меридиан Энерго" | 3434.1 | 163.5286 | 32009620486 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-12 | 2020-10-27 | 2020-11-03 | 2020-11-06 |  |  |  |  | 2020-11-05 | 2020-11-20 | 2020-11-05 | 2020-11-20 | 2023-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 2876.13 |  |  |  | -
3935 | Модернизация ВЛ 6-кВ ф.76603 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (2,3 км) | J_I-224095 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Модернизация ВЛ 6-кВ ф.76603 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (2,3 км) | ПАО "РМР" | ССР | 3281.91 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 3265.5 |  |  |  | 3265.4917 | ООО "ЭЛМОНТ" | 3918.59 | 186.5995 | 32009620495 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-12 | 2020-10-27 | 2020-11-03 | 2020-11-06 |  |  |  |  | 2020-11-05 | 2020-11-20 | 2020-11-05 | 2020-11-20 | 2023-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3281.9 |  |  |  | -
3936 | Модернизация ВЛ 6-10 кВ (замена деревянных опор на ж/б и неизолированного провода на СИП-3) на ВЛ-10 кВ л. 591 с РП-357, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (0,3 км) | J_I-224178 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Модернизация ВЛ 6-10 кВ (замена деревянных опор на ж/б и неизолированного провода на СИП-3) на ВЛ-10 кВ л. 591 с РП-357, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (0,3 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1910.99 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Энком" | 1901.43 |  |  |  | 1901.4333 | ООО "Энком" | 2281.72 | 230.42 | 32009620500 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-12 | 2020-10-27 | 2020-11-03 | 2020-11-06 |  |  |  |  | 2020-11-05 | 2020-11-20 | 2020-11-05 | 2020-11-20 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1910.98 |  |  |  | -
3937 | Модернизация ВЛ 10-кВ л. 620 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки по населённой местности), в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Лепешки и с. Царево (6 км; 4 шт.(прочие)) | J_I-224170 | 2025 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ВЛ 10-кВ л. 620 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки по населённой местности), в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Лепешки и с. Царево (6 км; 4 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 8380.33 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 8336.75 |  | 1 | 8336.75 | 8336.75 | ООО "Техно инжиниринг" | 10004.1 | 361.0635 | 32009623241 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-12 | 2020-10-28 | 2020-11-06 | 2020-11-11 |  |  |  |  | 2020-11-05 | 2020-11-20 | 2020-11-05 | 2020-11-20 | 2023-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 8380.33 |  |  | 8380.33 | -
3938 | Модернизация ВЛ 6-кВ ф.76606 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (1 км) | J_I-224097 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Модернизация ВЛ 6-кВ ф.76606 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (1 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1288.08 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1281.64 |  |  |  | 1281.6417 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1537.97 | 127.1306 | 32009620647 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-12 | 2020-10-27 | 2020-11-03 | 2020-11-06 |  |  |  |  | 2020-11-05 | 2020-11-20 | 2020-11-05 | 2020-11-20 | 2022-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1288 |  |  |  | -
3939 | Модернизация ВЛ 6-кВ ф. КРН Бирево ТП-312 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (1,8 км) | J_I-224099 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Модернизация ВЛ 6-кВ ф. КРН Бирево ТП-312 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (1,8 км) | ПАО "РМР" | ССР | 2075.92 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 2065.54 |  |  |  | 2065.5417 | ООО "ЭЛМОНТ" | 2478.65 | 118.031 | 32009620651 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-12 | 2020-10-27 | 2020-11-03 | 2020-11-06 |  |  |  |  | 2020-11-05 | 2020-11-20 | 2020-11-05 | 2020-11-20 | 2023-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2075.9 |  |  |  | -
3940 | Модернизация ВЛ 10-кВ ф. КРН Красный холм отп. на КТП-550 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (0,9 км) | J_I-224100 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Модернизация ВЛ 10-кВ ф. КРН Красный холм отп. на КТП-550 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (0,9 км) | ПАО "РМР" | ССР | 672.86 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 669.49 |  |  |  | 669.4917 | ООО "ЭЛМОНТ" | 803.39 | 803.39 | 32009620656 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-12 | 2020-10-27 | 2020-11-03 | 2020-11-06 |  |  |  |  | 2020-11-05 | 2020-11-20 | 2020-11-05 | 2020-11-20 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 672.8 |  |  |  | -
3941 | Модернизация ВЛ 6-кВ ф. РП-61 ТП-334 отп. на ТП 432(замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (1 км) | J_I-224113 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Модернизация ВЛ 6-кВ ф. РП-61 ТП-334 отп. на ТП 432(замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (1 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1152.54 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1146.78 |  |  |  | 1146.775 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1376.13 | 430.6972 | 32009620662 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-12 | 2020-10-27 | 2020-11-03 | 2020-11-06 |  |  |  |  | 2020-11-05 | 2020-11-20 | 2020-11-05 | 2020-11-20 | 2021-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1152.5 |  |  |  | -
3942 | Модернизация ВЛ 10-кВ ф. ТП-456 ТП-493 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н (3,38 км) | J_I-224190 | 2025 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ВЛ 10-кВ ф. ТП-456 ТП-493 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н (3,38 км) | ПАО "РМР" | ССР | 4661.44 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4638.13 |  | 1 | 4638.13 | 4638.1333 | ООО "Меридиан Энерго" | 5565.76 | 265.0362 | 32009623244 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-12 | 2020-10-28 | 2020-11-06 | 2020-11-11 |  |  |  |  | 2020-11-05 | 2020-11-20 | 2020-11-05 | 2020-11-20 | 2023-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 4661.44 |  |  | 4661.44 | -
3943 | Модернизация ВЛ 10-кВ ф. ЦРП-30 2 сек.-ТП-314 2 сек. (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н (2,34 км) | J_I-224192 | 2024 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Модернизация ВЛ 10-кВ ф. ЦРП-30 2 сек.-ТП-314 2 сек. (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н (2,34 км) | ПАО "РМР" | ССР | 3963.49 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 3943.67 |  |  |  | 3943.675 | ООО "Меридиан Энерго" | 4732.41 | 129.1803 | 32009620667 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-06 | 2020-10-27 | 2020-11-03 | 2020-11-06 |  |  |  |  | 2020-10-30 | 2020-11-20 | 2020-10-30 | 2020-11-20 | 2024-12-31 |  | Выписка 022 от 17.11.2020 (99) ЕУ
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" |  | ООО "ЭНКОМ" |  |  | -
3944 | Модернизация ВЛ 10-кВ ф. ЦРП-48-ТП-326 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н (3,51 км) | J_I-224195 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Модернизация ВЛ 10-кВ ф. ЦРП-48-ТП-326 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н (3,51 км) | ПАО "РМР" | ССР | 4221.12 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4200.02 |  | 1 | 4200.02 | 4200.0167 | ООО "Меридиан Энерго" | 5040.02 | 240.001 | 32009623248 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-06 | 2020-10-28 | 2020-11-06 | 2020-11-11 |  |  |  |  | 2020-10-30 | 2020-11-20 | 2020-10-30 | 2020-11-20 | 2023-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 4221.12 |  |  | 4221.12 | -
3945 | Модернизация ВЛ 6-кВ ф. РП-61 С1 ТП-390 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (3,3 км) | J_I-224107 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ВЛ 6-кВ ф. РП-61 С1 ТП-390 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (3,3 км) | ПАО "РМР" | ССР | 5110.24 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭЛМОНТ" | 5084.69 |  |  |  | 5084.6917 | ООО "ЭЛМОНТ" | 6101.63 | 290.5538 | 32009623253 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-06 | 2020-10-28 | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  |  |  |  | 2020-10-30 | 2020-11-20 | 2020-10-30 | 2020-11-20 | 2023-03-31
3946 | Модернизация ВЛ 6-кВ ф. РП-54 ТП-301 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (4,7 км) | J_I-224104 | 2024 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ВЛ 6-кВ ф. РП-54 ТП-301 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (4,7 км) | ПАО "РМР" | ССР | 6191.37 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Элмонт" | 6160.42 |  | 1 | 6160.42 | 6160.4167 | ООО "Элмонт" | 7392.5 | 266.8068 | 32009623269 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-02 | 2020-10-28 | 2020-11-06 | 2020-11-11 |  |  |  |  | 2020-10-26 | 2020-11-20 | 2020-10-26 | 2020-11-20 | 2023-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 6191.3 |  |  | 6191.3 | -
3947 | Реконструкция 2КЛ-6кВ от РП2167 до ПС343-ТП4164,ТП4164, КЛ-10кВ от РП2167 до РП27114-ТЭЦ8, 7КЛ-10кВ от РТП1538 до РП27114-ТЭЦ8,РТП19093-РП1225,ПС91,РП27114-ПС91, КЛ-10кВ от РП12263 до ТП1225, в т.ч. ПИР: г.Москва, Остаповский проезд, д.12,4 | J_I-202916 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-6кВ от РП2167 до ПС343-ТП4164,ТП4164, КЛ-10кВ от РП2167 до РП27114-ТЭЦ8, 7КЛ-10кВ от РТП1538 до РП27114-ТЭЦ8,РТП19093-РП1225,ПС91,РП27114-ПС91, КЛ-10кВ от РП12263 до ТП1225, в т.ч. ПИР: г.Москва, Остаповский проезд, д.12,4 | ПАО "РМР" | ССР | 90659.57 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 90568.91 |  | 1 | 90568.91 | 90568.9083 | ООО "СФ ТЦС" | 108682.69 | 2900.7835 | 32009624089 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-15 | 2020-10-28 | 2020-11-06 | 2020-11-18 |  |  |  |  | 2020-11-18 | 2020-12-01 | 2020-11-18 | 2020-12-01 | 2023-12-30
участник | [12 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 90659.57 |  |  | 90659.57 | -
3948 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2586 до вв. 96319, вв.34753, вв. 31215, вв.24519, вв. 26765, вв.31124, вв. 17636, вв. 70478, вв. 9593 с установкой кабельных приставок, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Борисовская | J_I-202682 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2586 до вв. 96319, вв.34753, вв. 31215, вв.24519, вв. 26765, вв.31124, вв. 17636, вв. 70478, вв. 9593 с установкой кабельных приставок, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Борисовская | ПАО "РМР" | ССР | 3524.61 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" | 3522.85 |  |  |  | 3522.85 | ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" | 4227.42 | 311.1553 | 32009620450 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-15 | 2020-10-27 | 2020-11-03 | 2020-11-11 |  |  |  |  | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 3524.61 |  |  |  | -
3949 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-302, ПС №491 "Прудная"", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д. Старое (насел. местность) | J_I-221974 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-302, ПС №491 "Прудная"", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д. Старое (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 1129.7 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1123.49 |  |  |  | 1123.4833 | ООО "Техно инжиниринг" | 1348.18 |  | 32009620671 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-15 | 2020-10-27 | 2020-11-03 | 2020-11-06 |  |  |  |  | 2020-11-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1129.7 |  |  |  | -
3950 | Реконструкция РП-65 6-10 кВ в. т. ч. ПИР МО Клинский р-н (0,3 км; 13 шт.(РУ); 30 шт.(прочие) | J_I-222210 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция РП-65 6-10 кВ в. т. ч. ПИР МО Клинский р-н (0,3 км; 13 шт.(РУ); 30 шт.(прочие) | ПАО "РМР" | ССР | 24392.01 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 24270 |  | 1 | 24270 | 24270 | ООО "ФАБИ" | 29124 | 29124 | 32009623303 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-15 | 2020-10-28 | 2020-11-06 | 2020-11-11 |  |  |  |  | 2020-11-18 | 2020-11-20 | 2020-11-18 | 2020-11-20 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 24392 |  |  | 24392 | -
3951 | Строительство новых ТП-10/0,4кВ №1,№2 с тр-ми 2х1600кВА,2х1250кВА, 6КЛ-10кВ РТП № 14070 -ТП №1, ТП №1 - ТП №2, РП № 28083 - ТП №2, 34КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Можайское ш., д.14 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новых ТП-10/0,4кВ №1,№2 с тр-ми 2х1600кВА,2х1250кВА, 6КЛ-10кВ РТП № 14070 -ТП №1, ТП №1 - ТП №2, РП № 28083 - ТП №2, 34КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Можайское ш., д.14 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 63416.19 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 63321.07 |  | 1 | 63321.07 | 63321.0667 | ООО "ЭнергоСеть" | 75985.28 | 2952.1308 | 32009654291 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-15 | 2020-11-06 | 2020-11-13 | 2020-11-25 |  |  |  |  | 2020-11-18 | 2020-12-08 | 2020-11-18 | 2020-12-08 | 2022-07-23
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 63416.19 |  |  | 63416.19 | -
3952 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 16588, № 14662 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., д.23Б | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 16588, № 14662 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., д.23Б | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 37826.25 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 37788.42 |  | 1 | 37788.42 | 37788.425 | ООО "СФ ТЦС" | 45346.11 | 2620.321 | 32009654297 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-15 | 2020-11-06 | 2020-11-13 | 2020-11-25 |  |  |  |  | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2022-08-10
участник | [12 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 37826.25 |  |  | 37826.25 | -
3953 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 19858, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4 кВ №28057 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Ильинка, вл.3/8, стр.3,4, Богоявленский пер., вл.6, стр.1 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 19858, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4 кВ №28057 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Ильинка, вл.3/8, стр.3,4, Богоявленский пер., вл.6, стр.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 40171.46 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" | 40171.46 |  | 1 | 40017.2 | 40017.2 | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" | 48020.64 | 791.1143 | 32009654301 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-15 | 2020-11-06 | 2020-11-13 | 2020-11-25 |  |  |  |  | 2020-11-18 | 2020-12-21 | 2020-11-18 | 2020-12-21 | 2022-08-20
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ" | 40171.46 |  |  | 40171.46 | -
3954 | Строительство КТП-630 6/0,4 кВ, 2хКЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ направлением ТП-6/0,4кВ №6938А - ТП-6/0,4кВ №6742А ПС-110 кВ №189 "Успенская" (0,9 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Молоденово, 50:20:0041505:529 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-630 6/0,4 кВ, 2хКЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ направлением ТП-6/0,4кВ №6938А - ТП-6/0,4кВ №6742А ПС-110 кВ №189 "Успенская" (0,9 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Молоденово, 50:20:0041505:529 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 10406.63 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 10219.32 |  |  |  | 10219.3167 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 12263.18 | 12263.18 | 32009652371 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-15 | 2020-11-06 | 2020-11-12 | 2020-11-13 |  |  |  |  | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 10231.8 |  |  |  | -
3955 | Строительство 2хКЛ-10 кВ от яч.№207 12-ой и яч.№504 15-ой с.ш. РУ-10кВ ПС-836 "Слобода" до РУ-10кВ вновь сооружаемых СП-10кВ №1 нов, №2 нов, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.о.Павло-Слободский, д.Лешково | Г | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство 2хКЛ-10 кВ от яч.№207 12-ой и яч.№504 15-ой с.ш. РУ-10кВ ПС-836 "Слобода" до РУ-10кВ вновь сооружаемых СП-10кВ №1 нов, №2 нов, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.о.Павло-Слободский, д.Лешково | ПАО "РМР" | ССР | 12143.92 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Инженерное бюро" | 11915.61 |  |  |  | 11915.6083 | ООО "Инженерное бюро" | 14298.73 | 14298.73 | 32009652376 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-15 | 2020-11-06 | 2020-11-12 | 2020-11-13 |  |  |  |  | 2020-11-11 | 2020-11-27 | 2020-11-11 | 2020-11-27 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 11918.04 |  |  |  | -
3956 | Реконструкция КТП-6/0,4 кВ № 274 (замена трансформатора мощности на 1*250 кВА, ВЛИ-0.38 кВ (замена провода и опор), ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Непейно, СНТ Строитель-8, уч.66 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4 кВ № 274 (замена трансформатора мощности на 1*250 кВА, ВЛИ-0.38 кВ (замена провода и опор), ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Непейно, СНТ Строитель-8, уч.66 | СЭС | ориентировочный расчет | 2870.44 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2855.8 |  |  |  | 2855.8 | ООО "ФАБИ" | 3426.96 | 1503.6661 | 32009621662 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-12 | 2020-10-27 | 2020-11-03 | 2020-11-05 |  |  |  |  | 2020-11-16 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-18 | 2021-02-24
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2870.44 |  |  |  | -
3957 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0,4кВ №4042 , ПС №207 "Ветрово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Орудьево, ул. Центральная | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0,4кВ №4042 , ПС №207 "Ветрово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Орудьево, ул. Центральная | СЭС | ориентировочный расчет | 440.36 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 437.85 |  |  |  | 437.85 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 525.42 | 420.336 | 32009621663 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-12 | 2020-10-27 | 2020-11-03 | 2020-11-05 |  |  |  |  | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 2021-01-11
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 440.3 |  |  |  | -
3958 | Реконструкция МТП-10/0,4кВ №13 (замена трансформатора мощностью 20 кВА, на трансформатор мощностью 63 кВА), ВЛИ-0.22 кВ (замена проводов и опор), ПС №332 "Лифаново", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-посадский р-н, д. Антополово | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4кВ №13 (замена трансформатора мощностью 20 кВА, на трансформатор мощностью 63 кВА), ВЛИ-0.22 кВ (замена проводов и опор), ПС №332 "Лифаново", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-посадский р-н, д. Антополово | СЭС | ориентировочный расчет | 1156.51 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1150.72 |  |  |  | 1150.7225 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1380.87 | 609.206 | 32009621665 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-12 | 2020-10-27 | 2020-11-03 | 2020-11-05 |  |  |  |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2021-02-26
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 1156.51 |  |  |  | -
3959 | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.134 ПС №159 "Бужаниново", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Суропцево | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.134 ПС №159 "Бужаниново", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Суропцево | СЭС | ориентировочный расчет | 2067.67 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 2056.92 |  |  |  | 2056.915 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 2468.3 | 391.1036 | 32009621667 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-12 | 2020-10-27 | 2020-11-03 | 2020-11-05 |  |  |  |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2021-08-27
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2067.67 |  |  |  | -
3960 | Строительство ячейки в РУ-10кВ РП-10кВ № 1678, ТЭЦ-27 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Сгонники | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ячейки в РУ-10кВ РП-10кВ № 1678, ТЭЦ-27 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Сгонники | СЭС | ориентировочный расчет | 1440.78 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1419.17 |  |  |  | 1419.1675 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1703 | 197.7267 | 32009621670 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-12 | 2020-10-27 | 2020-11-03 | 2020-11-05 |  |  |  |  | 2020-11-30 | 2020-11-20 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2021-08-24
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1437.9 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1440.7 |  |  |  | -
3961 | Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Кочугино ПС110/35/10 №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/п пешковское | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Кочугино ПС110/35/10 №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/п пешковское | СЭС | ориентировочный расчет | 938.09 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 933.4 |  |  |  | 933.3975 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1120.08 | 130.0464 | 32009621673 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-12 | 2020-10-27 | 2020-11-03 | 2020-11-05 |  |  |  |  | 2020-11-30 | 2020-11-20 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2021-08-24
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 938.09 |  |  |  | -
3962 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №330 ПС-110 кВ №483 "Ивановская", замена на КТПН (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, п.станции Манихино, СНТ«Автомобилист», 50:08:0000000:161596 | Г | 2021-03-24 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №330 ПС-110 кВ №483 "Ивановская", замена на КТПН (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, п.станции Манихино, СНТ«Автомобилист», 50:08:0000000:161596 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1799.77 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1767.19 |  |  |  | 1767.1917 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2120.63 | 460.1367 | 32009631723 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-15 | 2020-10-29 | 2020-11-09 | 2020-11-11 |  |  |  |  | 2020-11-14 | 2020-12-08 | 2020-11-14 | 2020-12-08 | 2021-03-24
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1769.35 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1770.97 |  |  |  | -
3963 | Реконструкция РП-3 ПС-133 "Валуйки", замена блок трансформатора 6/10 кВ (1,6 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Шаблыкино | Г | 44285 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция РП-3 ПС-133 "Валуйки", замена блок трансформатора 6/10 кВ (1,6 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Шаблыкино | ЗЭС | ССР | 4643.95 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 4560.36 |  |  |  | 4560.3583 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 5472.43 | 5472.43 | 32009631716 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-15 | 2020-10-29 | 2020-11-09 | 2020-11-11 |  |  |  |  | 2020-11-14 | 2020-12-08 | 2020-11-14 | 2020-12-08 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 4569.65 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 4565.47 |  |  |  | -
3964 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19672 до стены здания Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Старая Басманная, д.24 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19672 до стены здания Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Старая Басманная, д.24 | МКС | ориентировочный расчет | 1445.64 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭЛТЕХСТРОЙ" | 1444.19 |  |  |  | 1444.1917 | ООО "ЭЛТЕХСТРОЙ" | 1733.03 | 208.7988 | 32009637168 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-12 | 2020-10-30 | 2020-11-09 | 2020-11-11 |  |  |  |  | 2020-11-16 | 2020-12-01 | 2020-11-16 | 2020-12-01 | 2021-08-07
3965 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 23795 с установкой 2-х сборок н/н на 16 присоединений взамен существующих, 16КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23795 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Лубянский проезд, д.5, стр.1 | Г | 2021 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 23795 с установкой 2-х сборок н/н на 16 присоединений взамен существующих, 16КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23795 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Лубянский проезд, д.5, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 505.38 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Инжпроектстрой" | 504.87 |  |  |  | 504.8667 | ООО "Инжпроектстрой" | 605.84 | 151.46 | 32009637175 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-12 | 2020-10-30 | 2020-11-09 | 2020-11-11 |  |  |  |  | 2020-11-16 | 2020-12-01 | 2020-11-16 | 2020-12-01 | 2021-03-31
3966 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 18492 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х630кВА, 19КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18492 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Рябиновая, вл.63 | Г | 2021 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 18492 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х630кВА, 19КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18492 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Рябиновая, вл.63 | МКС | ориентировочный расчет | 755.81 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Инжпроектстрой" | 755.05 |  |  |  | 755.05 | ООО "Инжпроектстрой" | 906.06 | 305.4135 | 32009637179 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-12 | 2020-10-30 | 2020-11-09 | 2020-11-11 |  |  |  |  | 2020-12-01 | 2020-11-23 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2021-02-28
3967 | Реконструкция КЛ-10кВ от яч.115 ПС 305 Новобратцево до врезки в КЛ-10кВ яч.32 ПС 793 Войковкая - РТП № 17147, перевод КЛ-10кВ направлением яч.3 ТЭЦ 16 - РТП № 12074 в яч.46 ТЭЦ 16, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волоколамское ш., вл.24 | Г | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция КЛ-10кВ от яч.115 ПС 305 Новобратцево до врезки в КЛ-10кВ яч.32 ПС 793 Войковкая - РТП № 17147, перевод КЛ-10кВ направлением яч.3 ТЭЦ 16 - РТП № 12074 в яч.46 ТЭЦ 16, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волоколамское ш., вл.24 | МКС | ориентировочный расчет | 4164.86 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 4160.69 |  |  |  | 4160.6917 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 4992.83 | 757.3394 | 32009637185 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-15 | 2020-10-30 | 2020-11-09 | 2020-11-11 |  |  |  |  | 2020-12-04 | 2020-12-02 | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2021-05-31
3968 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 15735 до ВРЩ-0,4 кВ 1,2 Заявителя, не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кантемировская, влад.59 | H_I-190495 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы 2 этап по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 15735 до ВРЩ-0,4 кВ 1,2 Заявителя, не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кантемировская, влад.59 | МКС | ССР | 1040.85 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 1039.29 |  |  |  | 1039.2917 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 1247.15 | 370.2477 | 32009638196 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-15 | 2020-10-30 | 2020-11-09 | 2020-11-11 |  |  |  |  | 2020-11-19 | 2020-11-23 | 2020-11-19 | 2020-11-23 | 2021-03-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1040.85 |  |  |  | -
3969 | Строительство КЛ-0,4кВ от нов. СП-0,4кВ в ТП-10/0,4кВ № 17509 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка в ТП-10/0,4кВ № 17509 нов.СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Щепкина, д.49А | Г | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от нов. СП-0,4кВ в ТП-10/0,4кВ № 17509 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка в ТП-10/0,4кВ № 17509 нов.СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Щепкина, д.49А | МКС | ССР | 475.88 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 475.16 |  |  |  | 475.1583 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 570.19 | 570.19 | 32009638186 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-15 | 2020-10-30 | 2020-11-09 | 2020-11-11 |  |  |  |  | 2020-11-18 | 2020-11-23 | 2020-11-18 | 2020-11-23 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 475.88 |  |  |  | -
3970 | Строительство КЛ-0,4кВ от нов. СП-0,4кВ в ТП-10/0,4кВ № 24863 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка в ТП-10/0,4кВ № 24863 нов. СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Николаева, д.1 | Г | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от нов. СП-0,4кВ в ТП-10/0,4кВ № 24863 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка в ТП-10/0,4кВ № 24863 нов. СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Николаева, д.1 | МКС | ССР | 722.42 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 721.69 |  |  |  | 721.6917 | ООО "СК СИСТЕМА" | 866.03 | 866.03 | 32009637188 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-15 | 2020-10-30 | 2020-11-09 | 2020-11-11 |  |  |  |  | 2020-11-19 | 2020-12-03 | 2020-11-19 | 2020-12-03 | 2020-12-30
3971 | Строительство КЛ-0,4 кВ от нов. СП-0,4 кВ в ТП 24863 до ВРЩ-0,4 кВ №2 Заявителя, установка в ТП 24863 нов. СП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Николаева, д.1 | Г | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы 2 этап по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от нов. СП-0,4 кВ в ТП 24863 до ВРЩ-0,4 кВ №2 Заявителя, установка в ТП 24863 нов. СП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Николаева, д.1 | МКС | ССР | 583.54 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 582.96 |  |  |  | 582.9583 | ООО "СК СИСТЕМА" | 699.55 | 165.9949 | 32009637193 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-15 | 2020-10-30 | 2020-11-09 | 2020-11-11 |  |  |  |  | 2020-11-19 | 2020-12-03 | 2020-11-19 | 2020-12-03 | 2021-03-31
3972 | Строительство КЛ-6 кВ от врезки в КЛ направлением РП 5025 - ТП 6537 до ТП 6613, КЛ-6 кВ направлением ТП 6614 - ТП 6613 перевести из луча Б в луч А, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Генерала Дорохова, д.1 | J_I-201399 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-6 кВ от врезки в КЛ направлением РП 5025 - ТП 6537 до ТП 6613, КЛ-6 кВ направлением ТП 6614 - ТП 6613 перевести из луча Б в луч А, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Генерала Дорохова, д.1 | МКС | ССР | 679.13 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 678.45 |  |  |  | 678.45 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 814.14 | 814.14 | 32009637202 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-15 | 2020-10-30 | 2020-11-09 | 2020-11-11 |  |  |  |  | 2020-11-19 | 2020-11-27 | 2020-11-19 | 2020-11-27 | 2020-12-30
3973 | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф.5 ПС 110 кВ №392 "Верея" (0,5 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Веселево, 50:26:0040207:10 | J_I-216758 | 44285 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф.5 ПС 110 кВ №392 "Верея" (0,5 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Веселево, 50:26:0040207:10 | ЗЭС | ССР | 847.18 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 831.68 |  |  |  | 831.675 | ООО "СК СИСТЕМА" | 998.01 | 998.01 | 32009631753 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-16 | 2020-10-29 | 2020-11-09 | 2020-11-11 |  |  |  |  | 2020-11-15 | 2020-12-08 | 2020-11-15 | 2020-12-08 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 831.93 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 832.95 |  |  |  | -
3974 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-10/0,4 №677 с установкой ячейки, РУ-10 кВ ТП-10/0,4 №1440 с установкой ячейки ПС-390 "Тучково", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, р.п.Тучково, 50:19:0020101:6401 | J_I-228758 | 44285 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция РУ-10 кВ ТП-10/0,4 №677 с установкой ячейки, РУ-10 кВ ТП-10/0,4 №1440 с установкой ячейки ПС-390 "Тучково", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, р.п.Тучково, 50:19:0020101:6401 | ЗЭС | ССР | 2329.44 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2290.07 |  |  |  | 2290.075 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2748.09 | 2748.09 | 32009631741 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-16 | 2020-10-29 | 2020-11-09 | 2020-11-11 |  |  |  |  | 2020-11-15 | 2020-12-08 | 2020-11-15 | 2020-12-08 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2292.17 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 2292.63 |  |  |  | -
3975 | Строительство СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Свитино (к титулу I-171787) | H_I-200332 | 44196 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Свитино (к титулу I-171787) | ЗЭС | ССР | 1414.02 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1388.57 |  |  |  | 1388.575 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1666.29 | 1666.29 | 32009631728 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-16 | 2020-10-29 | 2020-11-09 | 2020-11-11 |  |  |  |  | 2020-11-15 | 2020-12-08 | 2020-11-15 | 2020-12-08 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1391.12 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1390.55 |  |  |  | -
3976 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29469 от луча А и Б до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, вдоль берега р.Москвы, Филевского бульвара и проектируемого проезда 2017 | J_I-228748 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29469 от луча А и Б до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, вдоль берега р.Москвы, Филевского бульвара и проектируемого проезда 2017 | МКС | ССР | 1747.82 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 1746.67 |  |  |  | 1746.6667 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 2096 | 524 | 32009637205 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-16 | 2020-10-30 | 2020-11-09 | 2020-11-11 |  |  |  |  | 2020-11-20 | 2020-12-01 | 2020-11-20 | 2020-12-01 | 2021-03-31
3977 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20634 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Проектируемый пр-д 5231, д.4, вл.4, с.3,4 | E_I-146795 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20634 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Проектируемый пр-д 5231, д.4, вл.4, с.3,4 | МКС | ССР | 1140.33 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 1139.19 |  |  |  | 1139.1917 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 1367.03 | 1367.03 | 32009637267 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-16 | 2020-10-30 | 2020-11-09 | 2020-11-11 |  |  |  |  | 2020-11-20 | 2020-11-27 | 2020-11-20 | 2020-11-27 | 2020-12-30
3978 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (совместным подвесом по существующим опорам) от РУ-0,4 кВ КТП-366; КЛ-10 кВ от оп. 61 фид. "Кирпичный" КТП-366 ПС № 363 "Луховицы", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, СНТ "Березка-4", уч. 45, к.н. 50:35:0020202:45 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (совместным подвесом по существующим опорам) от РУ-0,4 кВ КТП-366; КЛ-10 кВ от оп. 61 фид. "Кирпичный" КТП-366 ПС № 363 "Луховицы", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, СНТ "Березка-4", уч. 45, к.н. 50:35:0020202:45 | ВЭС | расчет филиала | 881.65 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 878 |  |  |  | 878 | ООО "ФАБИ" | 1053.6 | 354.0787 | 32009629856 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-14 | 2020-10-29 | 2020-11-06 | 2020-11-09 |  |  |  |  | 2020-11-07 | 2020-11-20 | 2020-11-07 | 2020-11-20 | 2021-03-22
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 880 |  |  |  | -
3979 | Реконструкция КТП-100 6/0,4 кВ № 122 "Пановская"(замена на МТП-250 6/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА), строительство ВЛЗ-6 кВ фид. 7 ПС № 477 "Бруски", в т.ч. ПИР, МО, г/о Егорьевск, с. Саввино, к.н. 50:30:0030101:3816 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-100 6/0,4 кВ № 122 "Пановская"(замена на МТП-250 6/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА), строительство ВЛЗ-6 кВ фид. 7 ПС № 477 "Бруски", в т.ч. ПИР, МО, г/о Егорьевск, с. Саввино, к.н. 50:30:0030101:3816 | ВЭС | расчет филиала | 1691.89 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1684 |  |  |  | 1684 | ООО "ФАБИ" | 2020.8 | 679.1213 | 32009629851 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-14 | 2020-10-29 | 2020-11-06 | 2020-11-09 |  |  |  |  | 2020-11-07 | 2020-11-20 | 2020-11-07 | 2020-11-20 | 2021-03-22
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1690 |  |  |  | -
3980 | Реконструкция КТП-100 10/0,4 кВ № 39 (замена на КТП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, д. Молитвино, к.н. 50:34:0050428:525 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-100 10/0,4 кВ № 39 (замена на КТП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, д. Молитвино, к.н. 50:34:0050428:525 | ВЭС | расчет филиала | 1523.9 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1517 |  |  |  | 1517 | ООО "ФАБИ" | 1820.4 | 611.7738 | 32009629848 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-14 | 2020-10-29 | 2020-11-06 | 2020-11-09 |  |  |  |  | 2020-11-07 | 2020-11-20 | 2020-11-07 | 2020-11-20 | 2021-03-22
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1522 |  |  |  | -
3981 | Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,4 кВ № 2 (с заменой вводов - 10 шт.) от опоры 28 до опоры 35 МТП-133 ПС № 38 "Бережки", в т.ч. ПИР, МО, г/о Егорьевск, д. Батраки, уч. 47-Б, к.н. 50:30:0020206:591 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,4 кВ № 2 (с заменой вводов - 10 шт.) от опоры 28 до опоры 35 МТП-133 ПС № 38 "Бережки", в т.ч. ПИР, МО, г/о Егорьевск, д. Батраки, уч. 47-Б, к.н. 50:30:0020206:591 | ВЭС | расчет филиала | 514.58 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 513 |  |  |  | 513 | ООО "ФАБИ" | 615.6 | 203.5452 | 32009629846 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-14 | 2020-10-29 | 2020-11-06 | 2020-11-09 |  |  |  |  | 2020-11-07 | 2020-11-20 | 2020-11-07 | 2020-11-20 | 2021-03-24
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 514 |  |  |  | -
3982 | Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 15 шт.) от РУ-0,4 кВ до опоры 22 ВЛИ-0,4 кВ № 2 КТП-543 ПС № 744 "Михали", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, СТ "Белые росы", уч. 63, к.н. 50:30:0050203:3 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 15 шт.) от РУ-0,4 кВ до опоры 22 ВЛИ-0,4 кВ № 2 КТП-543 ПС № 744 "Михали", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, СТ "Белые росы", уч. 63, к.н. 50:30:0050203:3 | ВЭС | расчет филиала | 913.03 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 909 |  |  |  | 909 | ООО "ФАБИ" | 1090.8 | 360.6677 | 32009629840 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-14 | 2020-10-29 | 2020-11-06 | 2020-11-09 |  |  |  |  | 2020-11-07 | 2020-11-20 | 2020-11-07 | 2020-11-20 | 2021-03-24
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 912 |  |  |  | -
3983 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 38 шт.) фид. "Село" ТП-89 ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, г/о Коломна, д. Щепотьево, к.н. 50:34:0040404:908 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 38 шт.) фид. "Село" ТП-89 ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, г/о Коломна, д. Щепотьево, к.н. 50:34:0040404:908 | ВЭС | расчет филиала | 2440.69 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2429 |  |  |  | 2429 | ООО "ФАБИ" | 2914.8 | 956.0544 | 32009629836 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-14 | 2020-10-29 | 2020-11-06 | 2020-11-09 |  |  |  |  | 2020-11-07 | 2020-11-20 | 2020-11-07 | 2020-11-20 | 2021-03-25
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 2438 |  |  |  | -
3984 | Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 241 ВЛЗ-10 кВ фид. 7 ПС № 298 "Третьяково", ВЛИ-0,38 Кв, в т.ч. ПИР, МО, г/о Зарайск, д. Апонитищи, к.н. 50:38:0020104:459 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 241 ВЛЗ-10 кВ фид. 7 ПС № 298 "Третьяково", ВЛИ-0,38 Кв, в т.ч. ПИР, МО, г/о Зарайск, д. Апонитищи, к.н. 50:38:0020104:459 | ВЭС | расчет филиала | 3604.89 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3587 |  |  |  | 3587 | ООО "ФАБИ" | 4304.4 | 1411.8432 | 32009629831 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-14 | 2020-10-29 | 2020-11-06 | 2020-11-09 |  |  |  |  | 2020-11-07 | 2020-11-20 | 2020-11-07 | 2020-11-20 | 2021-03-25
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 3601 |  |  |  | -
3985 | Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ № 366 (замена на КТП-250 10/0,4 кВ киоскового типа с тр-ром 250 кВА) ПС №363 "Луховицы", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, СНТ "Березка-4", уч. 45, к.н. 50:35:0020202:45 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ № 366 (замена на КТП-250 10/0,4 кВ киоскового типа с тр-ром 250 кВА) ПС №363 "Луховицы", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, СНТ "Березка-4", уч. 45, к.н. 50:35:0020202:45 | ВЭС | расчет филиала | 1523.9 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1517 |  |  |  | 1517 | ООО "ФАБИ" | 1820.4 | 611.7738 | 32009629829 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-14 | 2020-10-29 | 2020-11-06 | 2020-11-09 |  |  |  |  | 2020-11-07 | 2020-11-20 | 2020-11-07 | 2020-11-20 | 2021-03-22
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1522 |  |  |  | -
3986 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ - 2 шт. (в т.ч. совм. подв. по сущест. оп. 1-4,19 от РУ-0,4 кВ ТП-40 ф.1 и ф.2) от оп. 4 ф.1 и ВЛИ-0,4 Кв ф.2 ПС № 298 "Третьяково", ввода - 47 шт., в т.ч. ПИР, МО, г/о Зарайск, д. Апонитищи, к.н. 50:38:0020104:459 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ - 2 шт. (в т.ч. совм. подв. по сущест. оп. 1-4,19 от РУ-0,4 кВ ТП-40 ф.1 и ф.2) от оп. 4 ф.1 и ВЛИ-0,4 Кв ф.2 ПС № 298 "Третьяково", ввода - 47 шт., в т.ч. ПИР, МО, г/о Зарайск, д. Апонитищи, к.н. 50:38:0020104:459 | ВЭС | расчет филиала | 2495.95 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2484 |  |  |  | 2484 | ООО "ФАБИ" | 2980.8 | 977.7024 | 32009629822 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-14 | 2020-10-29 | 2020-11-06 | 2020-11-09 |  |  |  |  | 2020-11-07 | 2020-11-20 | 2020-11-07 | 2020-11-20 | 2021-03-25
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 2493 |  |  |  | -
3987 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 33 шт.) от оп. 15 ВЛИ-0,4 кВ ТП-510 ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Непецинский, с. Непецино, к.н. 50:34:0050103:63 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 33 шт.) от оп. 15 ВЛИ-0,4 кВ ТП-510 ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Непецинский, с. Непецино, к.н. 50:34:0050103:63 | ВЭС | расчет филиала | 2103.28 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2093 |  |  |  | 2093 | ООО "ФАБИ" | 2511.6 | 798.2605 | 32009629821 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-14 | 2020-10-29 | 2020-11-06 | 2020-11-09 |  |  |  |  | 2020-11-07 | 2020-11-20 | 2020-11-07 | 2020-11-20 | 2021-03-29
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 2101 |  |  |  | -
3988 | Реконструкция РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ № 495 "Щурово": расширение 1-й и 2-й с.ш. с установкой по одной яч на каждой с.ш., в т.ч. ПИР, МО, г. Коломна, ул. Димитрова, д.1, к.н. 50:57:0100502:29 | J_I-218873 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ № 495 "Щурово": расширение 1-й и 2-й с.ш. с установкой по одной яч на каждой с.ш., в т.ч. ПИР, МО, г. Коломна, ул. Димитрова, д.1, к.н. 50:57:0100502:29 | ВЭС | ПСД | 3635.43 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3616.7 |  |  |  | 3616.7 | ООО "ФАБИ" | 4340.04 | 4340.04 | 32009628399 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-12 | 2020-10-29 | 2020-11-06 | 2020-11-09 |  |  |  |  | 2020-11-05 | 2020-11-18 | 2020-11-05 | 2020-11-18 | 2020-11-18
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 3631 |  |  |  | -
3989 | Строительство 4-КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ ф. РП-120, сек.1, сек.2 ПС №765 "Сенеж", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Обуховская | H_I-187645 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство 4-КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ ф. РП-120, сек.1, сек.2 ПС №765 "Сенеж", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Обуховская | СЭС | ССР | 3195.4 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3179.42 |  |  |  | 3179.4175 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3815.3 | 3815.301 | 32009621675 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-19 | 2020-10-27 | 2020-11-03 | 2020-11-05 |  |  |  |  | 2020-12-07 | 2020-11-20 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-28
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 3195.4 |  |  |  | -
3990 | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.4 ПС №148 "Вязовка", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Говейново | Г | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.4 ПС №148 "Вязовка", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Говейново | СЭС | ССР | 571.46 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 568.95 |  |  |  | 568.9533 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 682.74 | 682.744 | 32009621680 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-19 | 2020-10-27 | 2020-11-03 | 2020-11-05 |  |  |  |  | 2020-11-23 | 2020-11-17 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-12-28
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 571.4 |  |  |  | -
3991 | Строительство ТП-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.4 ПС №717 "Мелихово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Благовещенское | Г | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.4 ПС №717 "Мелихово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Благовещенское | СЭС | ССР | 4270.89 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4249.54 |  |  |  | 4249.5367 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5099.44 | 5099.444 | 32009621686 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-19 | 2020-10-27 | 2020-11-03 | 2020-11-05 |  |  |  |  | 2020-11-23 | 2020-11-17 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-12-28
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 4270.89 |  |  |  | -
3992 | Реконструкция КТП-6/0,4 кВ2338 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВА), ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногопрский р-н, д. Загорье | Г | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4 кВ2338 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВА), ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногопрский р-н, д. Загорье | СЭС | ССР | 888.6 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 884.16 |  |  |  | 884.1583 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1060.99 | 1060.99 | 32009621689 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-19 | 2020-10-27 | 2020-11-03 | 2020-11-05 |  |  |  |  | 2020-11-23 | 2020-11-16 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-12-28
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 888.6 |  |  |  | -
3993 | Строительство новой ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в 2КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 20033 - ТП-10/0,4кВ № 26407 А,Б до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ивана Франко, д.14 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в 2КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 20033 - ТП-10/0,4кВ № 26407 А,Б до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ивана Франко, д.14 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 32741.93 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 32709.18 |  | 1 | 32709.18 | 32709.1833 | ООО "СФ ТЦС" | 39251.02 | 1819.9855 | 32009629344 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-23 | 2020-10-29 | 2020-11-06 | 2020-11-18 |  |  |  |  | 2020-11-26 | 2020-12-01 | 2020-11-26 | 2020-12-01 | 2022-09-09
участник | [12 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 32741.93 |  |  | 32741.93 | -
3994 | Строительство 2КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4 кВ № 25759 до нов. ГРЩ-0,4 кВ, установка счетчика учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Проспект Мира вл.220, Проектируемый проезд 1214, Проспект Мира вл.222, Проектируемый проезд 1214. | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4 кВ № 25759 до нов. ГРЩ-0,4 кВ, установка счетчика учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Проспект Мира вл.220, Проектируемый проезд 1214, Проспект Мира вл.222, Проектируемый проезд 1214. | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 5956.13 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Монблан Инжиниринг" | 5950.17 |  |  |  | 5950.1667 | ООО "Монблан Инжиниринг" | 7140.2 | 845.8774 | 32009629362 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-23 | 2020-10-29 | 2020-11-11 | 2020-11-13 |  |  |  |  | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 2021-09-10
участник | [12 empty] | ООО "СФ ТЦС" | 5956.13 |  |  |  | -
3995 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от РП-10кВ № 14124, ТП-10/0,4кВ № 13860 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Высокая, вл.19, стр.2 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от РП-10кВ № 14124, ТП-10/0,4кВ № 13860 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Высокая, вл.19, стр.2 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 16290.52 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 16274.23 |  |  |  | 16274.225 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 19529.07 | 1093.6279 | 32009628467 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-23 | 2020-10-29 | 2020-11-06 | 2020-11-11 |  |  |  |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2022-08-13
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 16290.52 |  |  |  | -
3996 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2415 до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Боткинский пр-д, д.7А | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2415 до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Боткинский пр-д, д.7А | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 16946.43 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "Профэнерго" | 16937.96 |  |  |  | 16937.9583 | АО "Профэнерго" | 20325.55 | 809.6716 | 32009628501 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-23 | 2020-10-29 | 2020-11-06 | 2020-11-11 |  |  |  |  | 2020-11-26 | 2020-12-02 | 2020-11-26 | 2020-12-02 | 2022-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 16946.43 |  |  |  | -
3997 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25088 до ближайшей стены здания, установка счетчика учетв э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.М.Ордынка, д.29 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25088 до ближайшей стены здания, установка счетчика учетв э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.М.Ордынка, д.29 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 7913.43 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "Профэнерго" | 7909.48 |  |  |  | 7909.475 | АО "Профэнерго" | 9491.37 | 1023.2332 | 32009628506 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-23 | 2020-10-29 | 2020-11-06 | 2020-11-11 |  |  |  |  | 2020-11-26 | 2020-12-02 | 2020-11-26 | 2020-12-02 | 2021-08-28
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 7913.43 |  |  |  | -
3998 | Общий | 0 | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по двум титулам: МКС- филиала ПАО «Россети Московский регион» (адреса:г.Москва, ул.Дегунинская, вл.5А | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 25601.93 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "Профэнерго" | 25589.12 |  | 1 | 25589.12 | 25589.125 | АО "Профэнерго" | 30706.95 | 11433.4388 | 32009628497 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-23 | 2020-10-29 | 2020-11-06 | 2020-11-18 |  |  |  |  | 2020-11-26 | 09.12.2020 30.11.2020 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2021-02-28
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 25601.93 |  |  | 25601.93 | -
справочный | Строительство нового РП-10кВ, 4КЛ-10кВ от нового РП-10кВ до врезки в 2КЛ -10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 13463 - ТП-10/0,4кВ № 16440, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дегунинская, вл.5А | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нового РП-10кВ, 4КЛ-10кВ от нового РП-10кВ до врезки в 2КЛ -10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 13463 - ТП-10/0,4кВ № 16440, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дегунинская, вл.5А | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 25181.08 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-23 |  |  | 2020-11-18 |  |  |  |  | 2020-11-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2022-04-21
справочный | Реконструкция 4КЛ-10кВ яч.409 ПС 839 - РТП 26021 в яч.405, яч.405 ПС 839 - РТП Акватория в яч.409, яч.49-4 ТЭЦ 21 - РТП 26021 в яч.45-2 ТЭЦ 21, яч.45-2 ТЭЦ 21 - РТП 21170 в яч. 49-4 ТЭЦ 21, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дегунинская, вл.5А | Г | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция 4КЛ-10кВ яч.409 ПС 839 - РТП 26021 в яч.405, яч.405 ПС 839 - РТП Акватория в яч.409, яч.49-4 ТЭЦ 21 - РТП 26021 в яч.45-2 ТЭЦ 21, яч.45-2 ТЭЦ 21 - РТП 21170 в яч. 49-4 ТЭЦ 21, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дегунинская, вл.5А | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 420.85 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-23 |  |  | 2020-11-18 |  |  |  |  | 2020-11-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2021-02-28
3999 | Строительство ТП-10/0,4кВ с установкой тр-ов 2х630кВА, 4КЛ-10кВ новой ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 24227 - ТП-10/0,4кВ № 13534, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Котляковская, д.8, д.8 стр.2, д.8 стр.3, д.8 стр.4 | J_I-220221 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с установкой тр-ов 2х630кВА, 4КЛ-10кВ новой ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 24227 - ТП-10/0,4кВ № 13534, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Котляковская, д.8, д.8 стр.2, д.8 стр.3, д.8 стр.4 | ПАО "РМР" | ССР | 12312.26 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 12299.95 |  |  |  | 12299.95 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 14759.94 | 14759.94 | 32009628520 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-23 | 2020-10-29 | 2020-11-06 | 2020-11-11 |  |  |  |  | 2020-11-26 | 2020-12-02 | 2020-11-26 | 2020-12-02 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 12312.26 |  |  |  | -
4000 | Строительство 2ТП-10/0,4кВ № 1 нов., № 2 нов., 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 1 нов. до ТП-10/0,4кВ № 2 нов., в т.ч. ПИР: г.Москва, Старопетровский проезд, влад.8 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство 2ТП-10/0,4кВ № 1 нов., № 2 нов., 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 1 нов. до ТП-10/0,4кВ № 2 нов., в т.ч. ПИР: г.Москва, Старопетровский проезд, влад.8 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 23300.31 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 23277.01 |  |  |  | 23277.0083 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 27932.41 | 4030.0492 | 32009628470 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-23 | 2020-10-29 | 2020-11-06 | 2020-11-11 |  |  |  |  | 2020-11-26 | 2020-12-02 | 2020-11-26 | 2020-12-02 | 2021-06-21
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 23300.31 |  |  |  | -
4001 | Строительство РП-10кВ объекта, 4КЛ-10кВ от РП-10кВ объекта до врезки в 2КЛ-10кВ напр. РТП-10кВ № 20011 – ТП-10/0,4кВ № 25205,в т.ч.ПИР: г.Москва, Машиностроения 1-я ул., д.7 | H_I-155070 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство РП-10кВ объекта, 4КЛ-10кВ от РП-10кВ объекта до врезки в 2КЛ-10кВ напр. РТП-10кВ № 20011 – ТП-10/0,4кВ № 25205,в т.ч.ПИР: г.Москва, Машиностроения 1-я ул., д.7 | ПАО "РМР" | ССР | 17214.08 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 17196.86 |  |  |  | 17196.8583 | ООО "СМК" | 20636.23 | 20636.23 | 32009628474 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-23 | 2020-10-29 | 2020-11-06 | 2020-11-11 |  |  |  |  | 2020-11-26 | 2020-11-23 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 17214.08 |  |  |  | -
4002 | Строительство нового РП-10кВ на 18 ячеек, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 18570 - ТП-10/0,4кВ № 27763 до нового РП-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волоколамское ш., вл.24 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нового РП-10кВ на 18 ячеек, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 18570 - ТП-10/0,4кВ № 27763 до нового РП-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волоколамское ш., вл.24 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 24206.07 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 24181.86 |  |  |  | 24181.8583 | ООО "СМК" | 29018.23 | 1664.9804 | 32009628491 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-23 | 2020-10-29 | 2020-11-06 | 2020-11-11 |  |  |  |  | 2020-11-26 | 2020-11-23 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2022-07-29
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 24206.07 |  |  |  | -
4003 | Строительство заходов КВЛ 110 кВ Сигма-Сенеж на ПС 110 кВ "Хметьево"""", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н (13 км; 26 000 п.м.; 3 шт.(прочие)) | K_I-232814 | 2022 | Услуги | Разработка межевых планов и документации по проектированию (изменению) границ лесопарковых зон (перевод в зеленую зону) по титулу: Строительство заходов КВЛ 110 кВ Сигма-Сенеж на ПС 110 кВ "Хметьево"""", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н (13 км; 26 000 п.м.; 3 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 2079.68 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2069.28 |  |  |  | 2069.2833 | ООО "ФАБИ" | 2483.14 | 402.2964 | 32009628464 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-23 | 2020-10-29 | 2020-11-06 | 2020-11-18 |  |  |  |  | 2020-11-26 | 2020-12-02 | 2020-11-26 | 2020-12-02 | 2021-05-30
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2079.68 |  |  |  | -
4004 | Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ф.13 с ЗТП-451, ПС №280 "Ежовка"ПРВТ-6 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, вблизи д. Лучинское, СНТ Бор Ю8-20-302-24409(895031) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ф.13 с ЗТП-451, ПС №280 "Ежовка"ПРВТ-6 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, вблизи д. Лучинское, СНТ Бор Ю8-20-302-24409(895031) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1105.28 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 1099.2 |  |  |  | 1099.198 | АО "КонтурЭнерго" | 1319.04 | 719.475 | 32009620313 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-20 | 2020-10-27 | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  |  |  |  | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2021-01-30
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1105.28 |  |  |  | -
4005 |  | 0 | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 2095 от 08.10.2020 Раменского района (2 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2885.15 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 2869.28 |  |  |  | 2869.2797 | АО "КонтурЭнерго" | 3443.14 | 1948.0899 | 32009620330 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-20 | 2020-10-27 | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  |  |  |  | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2021-02-02
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 2885.15 |  |  |  | -
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 ПС №605 "Бронницы", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г. Раменское, д. Тимонино Ю8-20-302-23920(104104) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 ПС №605 "Бронницы", ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г. Раменское, д. Тимонино Ю8-20-302-23920(104104) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 955.93 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-20 | [7 empty] | 2020-11-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2021-01-30
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 ПС №607 "Рыболово", ПРВТ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское Ю8-20-302-24558(111065) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 ПС №607 "Рыболово", ПРВТ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское Ю8-20-302-24558(111065) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1929.22 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-20 | [7 empty] | 2020-11-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2021-02-02
4006 |  | 0 | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 2095 от 08.10.2020 Чеховского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 998.49 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Элмонт" | 993.5 |  |  |  | 993.4985 | ООО "Элмонт" | 1192.2 | 371.4821 | 32009620336 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-20 | 2020-10-27 | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  |  |  |  | 2020-11-18 | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2021-04-05
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 998.4 |  |  |  | -
справочный | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №473 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Баранцевское, Плешкино д, д.87А Ю8-20-303-24868(115029) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №473 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Баранцевское, Плешкино д, д.87А Ю8-20-303-24868(115029) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 450.83 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-20 | [7 empty] | 2020-11-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2021-04-05
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1134, ПС №478 "Талеж", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СНТ "Старый Спас", уч.250 Ю8-20-302-25213(119652) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1134, ПС №478 "Талеж", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СНТ "Старый Спас", уч.250 Ю8-20-302-25213(119652) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 547.66 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-20 | [7 empty] | 2020-11-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2021-02-06
4007 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.19 (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-5024(703287)), ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-20-302-25590(125696) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.19 (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-5024(703287)), ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-20-302-25590(125696) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1002 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 996.49 |  |  |  | 996.487 | АО "КонтурЭнерго" | 1195.78 | 1195.7844 | 32009620342 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-19 | 2020-10-27 | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  |  |  |  | 2020-11-02 | 2020-11-17 | 2020-11-02 | 2020-11-17 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1002 |  |  |  | -
4008 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 544 (замена трансформатор мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 630 кВА), ПС № 71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/п Пешковское | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 544 (замена трансформатор мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 630 кВА), ПС № 71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/п Пешковское | СЭС | ориентировочный расчет | 776.75 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 772.87 |  |  |  | 772.8683 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 927.44 | 927.442 | 32009621692 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-15 | 2020-10-27 | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  |  |  |  | 2020-10-30 | 2020-11-03 | 2020-10-30 | 2020-11-03 | 2020-11-04
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 776.75 |  |  |  | -
4009 | Строительство ТП-10/0,4кВ, проходного типа, в габ. 250 кВА с транс. 160 кВА с установкой ячейки 10 кВ, ВЛ-10 кВ , РЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское , кв-л №171, вл.35А; 77:22:0020330:987. | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, проходного типа, в габ. 250 кВА с транс. 160 кВА с установкой ячейки 10 кВ, ВЛ-10 кВ , РЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское , кв-л №171, вл.35А; 77:22:0020330:987. | НМ | ОР | 2765.75 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 2756.07 |  |  |  | 2756.0652 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 3307.28 | 458.6736 | 32009621088 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-19 | 2020-10-27 | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  |  |  |  | 2020-11-14 | 2020-11-23 | 2020-11-14 | 2020-11-23 | 2021-08-24
4010 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ отврезки в одну КЛ напр. ТП №942, 1126,943, 945 до ТП №нов.,10КЛ-0,4кВ от ТП № нов до ВРУ №1-3, в т.ч. ПИР: г. Москва, пос. Вороновское, п. ЛМС, мкр.Центральный, влд. 36 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ отврезки в одну КЛ напр. ТП №942, 1126,943, 945 до ТП №нов.,10КЛ-0,4кВ от ТП № нов до ВРУ №1-3, в т.ч. ПИР: г. Москва, пос. Вороновское, п. ЛМС, мкр.Центральный, влд. 36 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 19459.13 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 19361.84 |  |  |  | 19361.8333 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 23234.2 | 945.12 | 32009629339 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-23 | 2020-10-29 | 2020-11-06 | 2020-11-18 |  |  |  |  | 2020-11-26 | 2020-12-07 | 2020-11-26 | 2020-12-07 | 2022-07-20
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 19457.19 |  |  |  | -
4011 | Модернизация ПС-110кВ №764 "Загорново" с заменой ВВ, ТТ-10кВ в яч.3 1-й с.ш РУ-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Раменское, 5 км автодороги ММК - Раменское, уч.№ 1 ИА-18-302-603(144392) | J_I-225497 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Модернизация ПС-110кВ №764 "Загорново" с заменой ВВ, ТТ-10кВ в яч.3 1-й с.ш РУ-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Раменское, 5 км автодороги ММК - Раменское, уч.№ 1 ИА-18-302-603(144392) | ЮЭС | ССР | 1163.5 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Технолог" | 1157.68 |  |  |  | 1157.6825 | ООО "Технолог" | 1389.22 | 1389.219 | 32009620352 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-19 | 2020-10-27 | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  |  |  |  | 2020-11-09 | 2020-11-18 | 2020-11-09 | 2020-11-18 | 2020-12-27
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 1163.5 |  |  |  | -
4012 | Модернизация РТП-2х1600-10/0,4кВ №12 с установкой ячейки в РУ-10 кВ, ПС №175 "Цаги", в т.ч. ПИР, МО, Жуковский г, Туполева ул Ю8-19-302-10299(605621) | K_I-231311 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Модернизация РТП-2х1600-10/0,4кВ №12 с установкой ячейки в РУ-10 кВ, ПС №175 "Цаги", в т.ч. ПИР, МО, Жуковский г, Туполева ул Ю8-19-302-10299(605621) | ЮЭС | ССР | 1035.96 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КонтурЭнерго" | 1030.26 |  |  |  | 1030.2602 | АО "КонтурЭнерго" | 1236.31 | 341.7449 | 32009620360 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-19 | 2020-10-27 | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  |  |  |  | 2020-11-09 | 2020-11-27 | 2020-11-09 | 2020-11-27 | 2021-03-30
участник | [12 empty] | ООО "Технолог" | 1035.96 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1035.96 |  |  |  | -
4013 | Модернизация РТП-2х1000-6/0,4кВ №1 с установкой 2 ячеек в РУ-6 кВ, ПС №309 "Болятино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Островцы д, Центральная ул, д. 70 Ю8-19-302-4845(956978) | K_I-236353 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Модернизация РТП-2х1000-6/0,4кВ №1 с установкой 2 ячеек в РУ-6 кВ, ПС №309 "Болятино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Островцы д, Центральная ул, д. 70 Ю8-19-302-4845(956978) | ЮЭС | ССР | 2276.08 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КонтурЭнерго" | 2263.57 |  |  |  | 2263.5645 | АО "КонтурЭнерго" | 2716.28 | 1126.2614 | 32009620375 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-19 | 2020-10-27 | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  |  |  |  | 2020-11-09 | 2020-11-27 | 2020-11-09 | 2020-11-27 | 2021-02-17
участник | [12 empty] | ООО "Технолог" | 2276.08 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2276.08 |  |  |  | -
4014 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РТП-16, ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, вблизи с. Константиновское Ю8-20-302-25516(125759) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РТП-16, ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, вблизи с. Константиновское Ю8-20-302-25516(125759) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 817.93 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 813.43 |  |  |  | 813.4324 | АО "КонтурЭнерго" | 976.12 |  | 32009620380 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-21 | 2020-10-27 | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  |  |  |  | 2020-11-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭлектроГарант" | 813.68 |  |  |  | -
4015 | Строительство МТП-100/6/0,4, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид. №6 ПС №669 110/35/6 кВ «Рогачево», в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Аревское | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-100/6/0,4, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид. №6 ПС №669 110/35/6 кВ «Рогачево», в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Аревское | СЭС | ориентировочный расчет | 612.84 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 609.78 |  |  |  | 609.7775 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 731.73 | 731.733 | 32009621693 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-19 | 2020-10-27 | 2020-11-03 | 2020-11-05 |  |  |  |  | 2020-11-23 | 2020-11-18 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-12-28
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 612.84 |  |  |  | -
4016 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП- 6/0,4кВ № 127, ПС №128 "Дмитровская ", в т.ч. ПИР,МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Шлюзовая, ГСК "Поиск", уч.20 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП- 6/0,4кВ № 127, ПС №128 "Дмитровская ", в т.ч. ПИР,МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Шлюзовая, ГСК "Поиск", уч.20 | СЭС | ориентировочный расчет | 424.11 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 421.61 |  |  |  | 421.6075 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 505.93 | 505.929 | 32009621695 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-19 | 2020-10-27 | 2020-11-03 | 2020-11-05 |  |  |  |  | 2020-11-23 | 2020-11-17 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-12-28
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 424.1 |  |  |  | -
4017 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ №2775 (замена трансформатора мощностью 100 кВА, на трансформатор мощностью 160 кВА), ВЛИ-0.22 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Каменка | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ №2775 (замена трансформатора мощностью 100 кВА, на трансформатор мощностью 160 кВА), ВЛИ-0.22 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Каменка | СЭС | ориентировочный расчет | 588.35 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 585.85 |  |  |  | 585.85 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 703.02 | 261.9094 | 32009621696 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-19 | 2020-10-27 | 2020-11-03 | 2020-11-05 |  |  |  |  | 2020-11-23 | 2020-11-17 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2021-03-05
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 588.35 |  |  |  | -
4018 | Реконструкцияв ТП-6/0,4кВ №1776 (замена трансформатора мощностью160 кВА, на трансформатор мощностью 250 кВА), ВЛИ-0.22 кВ, ПС №184 "Вахромеево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Тефаново | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкцияв ТП-6/0,4кВ №1776 (замена трансформатора мощностью160 кВА, на трансформатор мощностью 250 кВА), ВЛИ-0.22 кВ, ПС №184 "Вахромеево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Тефаново | СЭС | ориентировочный расчет | 848.36 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 845.86 |  |  |  | 845.8575 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1015.03 | 378.1481 | 32009621699 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-19 | 2020-10-27 | 2020-11-03 | 2020-11-05 |  |  |  |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2021-03-05
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 848.4 | ООО "ФАБИ" |  |  | -
4019 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП 10/0,4кВ № 0793 , ПС №667 "Кузьмино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Фалисово | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП 10/0,4кВ № 0793 , ПС №667 "Кузьмино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Фалисово | СЭС | ориентировочный расчет | 813.81 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 809.58 |  |  |  | 809.575 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 971.49 | 372.8952 | 32009621701 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-19 | 2020-10-27 | 2020-11-03 | 2020-11-05 |  |  |  |  | 2020-11-23 | 2020-11-16 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2021-03-02
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 813.81 |  |  |  | -
4020 | Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ ф. «840706» ПС №840 "Омега", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Лигачево | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ ф. «840706» ПС №840 "Омега", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Лигачево | СЭС | ориентировочный расчет | 878.38 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 873.99 |  |  |  | 873.99 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1048.79 | 711.6776 | 32009621705 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-19 | 2020-10-27 | 2020-11-03 | 2020-11-05 |  |  |  |  | 2020-11-23 | 2020-11-16 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2021-01-18
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 878.38 |  |  |  | -
4021 | Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «840706» ПС №840 "Омега", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, д. Лигачево | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «840706» ПС №840 "Омега", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, д. Лигачево | СЭС | ориентировочный расчет | 838.92 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 834.72 |  |  |  | 834.7225 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1001.67 | 679.7026 | 32009621708 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-19 | 2020-10-27 | 2020-11-03 | 2020-11-05 |  |  |  |  | 2020-11-23 | 2020-11-16 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2021-01-18
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 838.92 |  |  |  | -
4022 | Строительство КТП-10/0,4кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ ф. «Прибрежный» ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Якиманское | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ ф. «Прибрежный» ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Якиманское | СЭС | ориентировочный расчет | 2089.74 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2079.3 |  |  |  | 2079.295 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2495.15 | 1693.1402 | 32009621711 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-19 | 2020-10-27 | 2020-11-03 | 2020-11-05 |  |  |  |  | 2020-11-23 | 2020-11-16 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2021-01-18
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 2089.74 |  |  |  | -
4023 | Строительство нов. ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от врез. в КЛ-10кВ напр. ТП-10/0,4кВ №28704 -ТП №27936, 6КЛ-0,4кВ от нов. ТП луч А и Б до до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Боткинский проезд, д.5, корп.28 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нов. ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от врез. в КЛ-10кВ напр. ТП-10/0,4кВ №28704 -ТП №27936, 6КЛ-0,4кВ от нов. ТП луч А и Б до до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Боткинский проезд, д.5, корп.28 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 21171.87 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 21161.28 |  |  |  | 21161.2833 | АО "Профэнерго" | 25393.54 | 25393.54 | 32009629343 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-23 | 2020-10-29 | 2020-11-06 | 2020-11-11 |  |  |  |  | 2020-11-26 | 2020-11-23 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 21171.87 |  |  |  | -
4024 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13536 луч А и Б до ВРЩ-0,4кВ № 60174, 60173 взамен существующих КЛ-0,4кВ, КЛ-0,4 кВ от ВРЩ-0,4 кВ №60174 до ВРЩ-0,4 кВ №60173 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширское ш., д.60, корп.2, | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13536 луч А и Б до ВРЩ-0,4кВ № 60174, 60173 взамен существующих КЛ-0,4кВ, КЛ-0,4 кВ от ВРЩ-0,4 кВ №60174 до ВРЩ-0,4 кВ №60173 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширское ш., д.60, корп.2, | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 7638.09 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 7634.27 |  |  |  | 7634.275 | АО "Профэнерго" | 9161.13 | 3206.3955 | 32009629349 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-23 | 2020-10-29 | 2020-11-06 | 2020-11-11 |  |  |  |  | 2020-11-26 | 2020-11-23 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2021-03-06
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 7638.09 |  |  |  | -
4025 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24813 до ВРЩ-0,4кВ № 112394 Заявителя взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Люсиновская, д.11/12, стр. 1 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24813 до ВРЩ-0,4кВ № 112394 Заявителя взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Люсиновская, д.11/12, стр. 1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 11966.66 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 11906.83 |  |  |  | 11906.825 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 14288.19 | 4613.8947 | 32009629358 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-23 | 2020-10-29 | 2020-11-06 | 2020-11-11 |  |  |  |  | 2020-11-26 | 2020-11-30 | 2020-11-26 | 2020-11-30 | 2021-03-06
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 11966.66 |  |  |  | -
4026 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 110 шт.) от РУ-0,4 кВ КТП-54 ПС № 722 "Чанки", в т.ч. ПИР, МО, г/о Коломенский, с. Чанки, к.н. 50:34:0010502:1814 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 110 шт.) от РУ-0,4 кВ КТП-54 ПС № 722 "Чанки", в т.ч. ПИР, МО, г/о Коломенский, с. Чанки, к.н. 50:34:0010502:1814 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6804.93 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 6771 |  |  |  | 6771 | ООО "ФАБИ" | 8125.2 | 2585.2909 | 32009628523 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-23 | 2020-10-29 | 2020-11-06 | 2020-11-18 |  |  |  |  | 2020-11-26 | 29.11.2020 29.11.2020 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2021-03-16
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 6804.93 |  |  |  | -
4027 | Строительство ТП-10/0,4кВ с установкой тр-ов 2х400кВА, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нижние Мневники, корп.1, влад.10 | J_I-220215 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с установкой тр-ов 2х400кВА, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нижние Мневники, корп.1, влад.10 | ПАО "РМР" | ССР | 13592.16 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 13585.36 |  |  |  | 13585.3583 | АО "Профэнерго" | 16302.43 | 1045.0276 | 32009629368 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-10-29 | 2020-11-06 | 2020-11-11 |  |  |  |  | 2020-12-06 | 2020-11-23 | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 13592.16 |  |  |  | -
4028 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ-1, ВРУ-2, ВРУ-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское шоссе, влад.55 | J_I-216503 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ-1, ВРУ-2, ВРУ-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское шоссе, влад.55 | ПАО "РМР" | ССР | 14743.94 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 14736.57 |  |  |  | 14736.5667 | АО "Профэнерго" | 17683.88 | 1133.5821 | 32009629378 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-10-29 | 2020-11-06 | 2020-11-11 |  |  |  |  | 2020-12-06 | 2020-11-23 | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 14743.94 |  |  |  | -
4029 | Строительство РП-10кВ №2 (на 12 ячеек), 2КЛ-10кВ от РУ-10кВ ПС №859 "Бутово", 2КЛ-10кВ от РУ-10кВ РП№1 до РУ-10кВ РП№2, ПС №859 "Бутово", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/п Булатниковское ИА-18-302-508(110837) | Г | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство РП-10кВ №2 (на 12 ячеек), 2КЛ-10кВ от РУ-10кВ ПС №859 "Бутово", 2КЛ-10кВ от РУ-10кВ РП№1 до РУ-10кВ РП№2, ПС №859 "Бутово", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/п Булатниковское ИА-18-302-508(110837) | ПАО "РМР" | ССР | 53411.36 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 53144.3 |  | 1 | 53144.3 | 53144.3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 63773.16 | 63773.16 | 32009629383 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-10-29 | 2020-11-06 | 2020-11-18 |  |  |  |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020-12-20
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 53357.95 |  |  | 53357.95 | -
4030 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24292 А,Б до стены фасада здания (со стороны ТП-10/0,4кВ № 24292), установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Декабристов, д.45А, 45А стр.1,3 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24292 А,Б до стены фасада здания (со стороны ТП-10/0,4кВ № 24292), установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Декабристов, д.45А, 45А стр.1,3 | МКС | ориентировочный расчет | 2170.92 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭСК" | 2168.75 |  |  |  | 2168.75 | ООО "ЭСК" | 2602.5 | 2602.5 | 32009637110 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-15 | 2020-10-30 | 2020-11-09 | 2020-11-11 |  |  |  |  | 2020-11-19 | 2020-12-02 | 2020-11-19 | 2020-12-02 | 2020-12-10
4031 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу:Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва | МКС | ориентировочный расчет | 1698.11 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СФ ТЦС" | 1696.41 |  |  |  | 1696.4083 | ООО "СФ ТЦС" | 2035.69 | 115.169 | 32009638204 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-15 | 2020-10-30 | 2020-11-09 | 2020-11-11 |  |  |  |  | 2020-11-19 | 2020-11-24 | 2020-11-19 | 2020-11-24 | 2022-09-09
4032 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17704 до ВРЩ-0,4кВ № 61181,61182 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волгоградский пр-кт, д.1, стр.1 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17704 до ВРЩ-0,4кВ № 61181,61182 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волгоградский пр-кт, д.1, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 2967.54 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 2938.17 |  |  |  | 2938.1667 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 3525.8 | 3525.8 | 32009637118 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-15 | 2020-10-30 | 2020-11-09 | 2020-11-11 |  |  |  |  | 2020-11-18 | 2020-11-11 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-12-10
4033 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-190 ПС-110 кВ №575 "Селятино" (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Жедочи, 50:26:0151607:510 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-190 ПС-110 кВ №575 "Селятино" (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Жедочи, 50:26:0151607:510 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 445.31 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 437.03 |  |  |  | 437.025 | ООО "СК СИСТЕМА" | 524.43 | 524.43 | 32009631707 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-19 | 2020-10-29 | 2020-11-09 | 2020-11-11 |  |  |  |  | 2020-11-18 | 2020-12-08 | 2020-11-18 | 2020-12-08 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 437.3 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 437.21 |  |  |  | -
4034 | Строительство КТП-250 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.18 ПС-110 кВ №575 "Селятино", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,3 км, ВЛ-0,38 кВ-0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Наро-Фоминск, д.Жедочи, 50:26:0151607:514 | Г | 2021-04-06 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-250 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.18 ПС-110 кВ №575 "Селятино", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,3 км, ВЛ-0,38 кВ-0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Наро-Фоминск, д.Жедочи, 50:26:0151607:514 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 2061.5 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2023.78 |  |  |  | 2023.775 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2428.53 | 469.3797 | 32009631698 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-19 | 2020-10-29 | 2020-11-09 | 2020-11-11 |  |  |  |  | 2020-11-18 | 2020-12-08 | 2020-11-18 | 2020-12-08 | 2021-04-06
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2024.4 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 2026.66 |  |  |  | -
4035 | Строительство 10КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1,2,3,4, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кавказский б-р, влад.40 | J_I-220213 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 10КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1,2,3,4, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кавказский б-р, влад.40 | МКС | ССР | 2019.19 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2017.18 |  |  |  | 2017.175 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2420.61 | 228.2461 | 32009638465 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-16 | 2020-10-30 | 2020-11-09 | 2020-11-11 |  |  |  |  | 2020-11-20 | 2020-11-23 | 2020-11-20 | 2020-11-23 | 2021-12-31
4036 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ №1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каскадная, влад.21, з/у 2 | J_I-220935 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ №1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каскадная, влад.21, з/у 2 | МКС | ССР | 605.76 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 605.15 |  |  |  | 605.15 | ООО "СК СИСТЕМА" | 726.18 | 51.738 | 32009637125 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-19 | 2020-10-30 | 2020-11-09 | 2020-11-11 |  |  |  |  | 2020-11-23 | 2020-12-03 | 2020-11-23 | 2020-12-03 | 2021-12-31
4037 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ №1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каскадная, влад.21, з/у 1 | J_I-220936 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ №1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каскадная, влад.21, з/у 1 | МКС | ССР | 499.13 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 498.63 |  |  |  | 498.625 | ООО "СК СИСТЕМА" | 598.35 | 42.6305 | 32009637132 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-19 | 2020-10-30 | 2020-11-09 | 2020-11-11 |  |  |  |  | 2020-11-23 | 2020-12-03 | 2020-11-23 | 2020-12-03 | 2021-12-31
4038 | Строительство 14КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № Новая до ВРУ №1, 2, 3, 4, 5 (ИТП), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Староалексеевская, влад.3 | J_I-217378 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 14КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № Новая до ВРУ №1, 2, 3, 4, 5 (ИТП), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Староалексеевская, влад.3 | МКС | ССР | 2447.25 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 2444.8 |  |  |  | 2444.8 | ООО "СМК" | 2933.76 | 173.9085 | 32009637138 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-19 | 2020-10-30 | 2020-11-09 | 2020-11-11 |  |  |  |  | 2020-12-08 | 2020-11-23 | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2021-12-31
4039 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от яч. луча А и Б нов.ТП до нов. ВРУ-0,4кВ №1,2,3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Красного Маяка, напротив вл.13А, корп.2. | I_I-206019 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 8КЛ-0,4кВ от яч. луча А и Б нов.ТП до нов. ВРУ-0,4кВ №1,2,3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Красного Маяка, напротив вл.13А, корп.2. | МКС | ССР | 2129.73 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 2127.6 |  |  |  | 2127.6 | ООО "СМК" | 2553.12 | 151.3447 | 32009637146 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-19 | 2020-10-30 | 2020-11-09 | 2020-11-11 |  |  |  |  | 2020-12-08 | 2020-11-23 | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2021-12-31
4040 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 1 до ВРЩ-0,4кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.15-я Парковая, влад.46А | J_I-217571 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 1 до ВРЩ-0,4кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.15-я Парковая, влад.46А | МКС | ССР | 2379.45 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2377.07 |  |  |  | 2377.0667 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2852.48 | 268.9683 | 32009637154 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-19 | 2020-10-30 | 2020-11-09 | 2020-11-11 |  |  |  |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2021-12-31
4041 | Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ замена на ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 78 шт.) ПС № 611 "Городна", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, д. Болобново, д. 1 , к.н. 50:36:0050202:257 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ замена на ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 78 шт.) ПС № 611 "Городна", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, д. Болобново, д. 1 , к.н. 50:36:0050202:257 | ВЭС | расчет филиала | 5750.41 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 5722 |  |  |  | 5722 | ООО "ФАБИ" | 6866.4 | 2165.5569 | 32009629817 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-21 | 2020-10-29 | 2020-11-06 | 2020-11-09 |  |  |  |  | 2020-11-14 | 2020-11-20 | 2020-11-14 | 2020-11-20 | 2021-03-30
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 5744 |  |  |  | -
4042 | Строительство СТП-40 10/0,4 кВ на опоре ВЛЗ-10 кВ направл. КРН-6-ТП-36 ПС № 650 "Юдино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, вблизи д. Горбуны, уч. 234, к.н. 50:14:0010508:514 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство СТП-40 10/0,4 кВ на опоре ВЛЗ-10 кВ направл. КРН-6-ТП-36 ПС № 650 "Юдино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, вблизи д. Горбуны, уч. 234, к.н. 50:14:0010508:514 | ВЭС | расчет филиала | 630.2 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 627 |  |  |  | 627 | ООО "Меридиан Энерго" | 752.4 | 237.2954 | 32009629815 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-21 | 2020-10-29 | 2020-11-06 | 2020-11-09 |  |  |  |  | 2020-11-14 | 2020-11-20 | 2020-11-14 | 2020-11-20 | 2021-03-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 630 |  |  |  | -
4043 | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ (с заменой деревянных опор на ж/б - 32шт.) по опорам 43-75 ВЛЗ-10 кВ фид. 33β направл. РП-120-ТП-442 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, г/о Щелково, тер. Авиационная, ул. Взлетная, з/у 43, к.н. 50:14:0030115:262 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛЗ-10 кВ (с заменой деревянных опор на ж/б - 32шт.) по опорам 43-75 ВЛЗ-10 кВ фид. 33β направл. РП-120-ТП-442 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, г/о Щелково, тер. Авиационная, ул. Взлетная, з/у 43, к.н. 50:14:0030115:262 | ВЭС | расчет филиала | 4460.49 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 4438 |  |  |  | 4438 | ООО "Меридиан Энерго" | 5325.6 | 1679.6123 | 32009629811 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-21 | 2020-10-29 | 2020-11-06 | 2020-11-09 |  |  |  |  | 2020-11-14 | 2020-11-20 | 2020-11-14 | 2020-11-20 | 2021-03-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 4457 |  |  |  | -
4044 | Строительство реклоузера-10 кВ (с ВВК) в пролете опор 61 и 62 КВЛ-10 кВ РП-120-ТП-460-ТП-506 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, г/о Щелково, тер. Назимиха-Парк-2, к.н. 50:14:0030123:825 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство реклоузера-10 кВ (с ВВК) в пролете опор 61 и 62 КВЛ-10 кВ РП-120-ТП-460-ТП-506 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, г/о Щелково, тер. Назимиха-Парк-2, к.н. 50:14:0030123:825 | ВЭС | расчет филиала | 2450.56 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 2438 |  |  |  | 2438 | ООО "Меридиан Энерго" | 2925.6 | 908.7091 | 32009629808 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-21 | 2020-10-29 | 2020-11-06 | 2020-11-09 |  |  |  |  | 2020-11-14 | 2020-11-20 | 2020-11-14 | 2020-11-20 | 2021-04-01
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2449 |  |  |  | -
4045 | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ (с выборочной заменой ж/б опор - 10 шт. в пролетах опор 1-35) фид. 33β направл. РП-120:ТП-460 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, с/п Трубинское, к.н. 50:14:0030111:580 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛЗ-10 кВ (с выборочной заменой ж/б опор - 10 шт. в пролетах опор 1-35) фид. 33β направл. РП-120:ТП-460 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, с/п Трубинское, к.н. 50:14:0030111:580 | ВЭС | расчет филиала | 4460.49 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 4438 |  |  |  | 4438 | ООО "Меридиан Энерго" | 5325.6 | 1654.1636 | 32009629805 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-21 | 2020-10-29 | 2020-11-06 | 2020-11-09 |  |  |  |  | 2020-11-14 | 2020-11-20 | 2020-11-14 | 2020-11-20 | 2021-04-01
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 4457 |  |  |  | -
4046 | Строительство МТП-250 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 93-А фид. "Н.Маслово" ПС № 768 "Гавриловская", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, ТОО "Нижне-Масловский", к.н. 50:35:0030404:1152 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-250 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 93-А фид. "Н.Маслово" ПС № 768 "Гавриловская", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, ТОО "Нижне-Масловский", к.н. 50:35:0030404:1152 | ВЭС | расчет филиала | 1683.85 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1676 |  |  |  | 1676 | ООО "ФАБИ" | 2011.2 | 634.3015 | 32009629796 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-21 | 2020-10-29 | 2020-11-06 | 2020-11-09 |  |  |  |  | 2020-11-14 | 2020-11-20 | 2020-11-14 | 2020-11-20 | 2021-03-30
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1682 |  |  |  | -
4047 | Реконструкция КТП-63 10/0,4 кВ № 706 "Горяновская" (замена на МТП-100 10/0,4 кВ с тр-ром 100 кВА) ПС № 81 "Крушина", в т.ч. ПИР, МО, г. Шатура, д. Горяновская, тер. Горяновская-Южная, к.н. 50:25:0070102:401 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-63 10/0,4 кВ № 706 "Горяновская" (замена на МТП-100 10/0,4 кВ с тр-ром 100 кВА) ПС № 81 "Крушина", в т.ч. ПИР, МО, г. Шатура, д. Горяновская, тер. Горяновская-Южная, к.н. 50:25:0070102:401 | ВЭС | расчет филиала | 863.87 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 860 |  |  |  | 860 | ООО "ФАБИ" | 1032 | 318.1353 | 32009629792 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-21 | 2020-10-29 | 2020-11-06 | 2020-11-09 |  |  |  |  | 2020-11-14 | 2020-11-20 | 2020-11-14 | 2020-11-20 | 2021-04-02
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 863 |  |  |  | -
4048 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (совместным подвесом по существующим опорам 1-23) от РУ-0,4 кВ ТП-483 ПС № 483 "Ивановская", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Ельня, к.н. 50:16:0103040:1123 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (совместным подвесом по существующим опорам 1-23) от РУ-0,4 кВ ТП-483 ПС № 483 "Ивановская", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Ельня, к.н. 50:16:0103040:1123 | ВЭС | расчет филиала | 872.56 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 868.19 |  |  |  | 868.1917 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1041.83 | 314.0811 | 32009629786 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-21 | 2020-10-29 | 2020-11-06 | 2020-11-09 |  |  |  |  | 2020-11-14 | 2020-11-20 | 2020-11-14 | 2020-11-20 | 2021-04-05
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 871 |  |  |  | -
4049 | Строительство ТП-40 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ ответвл. от оп. 5 ВЛЗ-6 кВ отп. КТП-1296 ПС № 285 "Жуковка", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/о Соболевский, северо-восточнее д. Соболево, к.н. 50:24:0080119:10 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-40 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ ответвл. от оп. 5 ВЛЗ-6 кВ отп. КТП-1296 ПС № 285 "Жуковка", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/о Соболевский, северо-восточнее д. Соболево, к.н. 50:24:0080119:10 | ВЭС | расчет филиала | 1602.93 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1595 |  |  |  | 1595 | ООО "ФАБИ" | 1914 | 577.0147 | 32009629783 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-21 | 2020-10-29 | 2020-11-06 | 2020-11-09 |  |  |  |  | 2020-11-14 | 2020-11-20 | 2020-11-14 | 2020-11-20 | 2021-04-05
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1601 |  |  |  | -
4050 | Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ № 483 (замена на КТП-250 6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 483 "Ивановская", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Ельня, к.н. 50:16:0103040:1123 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ № 483 (замена на КТП-250 6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 483 "Ивановская", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Ельня, к.н. 50:16:0103040:1123 | ВЭС | расчет филиала | 1523.9 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1516.28 |  |  |  | 1516.2833 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1819.54 | 548.5378 | 32009629775 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-21 | 2020-10-29 | 2020-11-06 | 2020-11-09 |  |  |  |  | 2020-11-14 | 2020-11-20 | 2020-11-14 | 2020-11-20 | 2021-04-05
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1522 |  |  |  | -
4051 | Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ № 135 (замена на КТП-250 6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 703 "Туменская", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Биорковский, д. Малое Уварово, к.н. 50:34:0040301:66 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ № 135 (замена на КТП-250 6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 703 "Туменская", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Биорковский, д. Малое Уварово, к.н. 50:34:0040301:66 | ВЭС | расчет филиала | 1523.9 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1517 |  |  |  | 1517 | ООО "ФАБИ" | 1820.4 | 548.7971 | 32009629765 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-21 | 2020-10-29 | 2020-11-06 | 2020-11-09 |  |  |  |  | 2020-11-14 | 2020-11-20 | 2020-11-14 | 2020-11-20 | 2021-04-05
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1522 |  |  |  | -
4052 | Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ № 73 (замена т-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 611 "Городна", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, д. Болобново, д. 1 , к.н. 50:36:0050202:257 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ № 73 (замена т-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 611 "Городна", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, д. Болобново, д. 1 , к.н. 50:36:0050202:257 | ВЭС | расчет филиала | 825.23 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 822 |  |  |  | 822 | ООО "ФАБИ" | 986.4 | 311.0954 | 32009629770 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-21 | 2020-10-29 | 2020-11-06 | 2020-11-09 |  |  |  |  | 2020-11-14 | 2020-11-20 | 2020-11-14 | 2020-11-20 | 2021-03-30
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 824 |  |  |  | -
4053 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27274 до границ участка Заявителя в сторону новых ВРЩ-0,4кВ №1,№2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Челомея, влад.3Б | H_I-167794 | 2023 | СМР | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27274 до границ участка Заявителя в сторону новых ВРЩ-0,4кВ №1,№2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Челомея, влад.3Б | МКС | ССР | 3900.98 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙБУР" | 3783.95 |  |  |  | 3783.95 | ООО "СТРОЙБУР" | 4540.74 | 224.672 | 32009638462 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-19 | 2020-10-30 | 2020-11-09 | 2020-11-11 |  |  |  |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2022-12-31
4054 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11425 до ВРЩ-0,4кВ № 47805, сущ. 2КЛ-0,4кВ ТП № 11425А - ВРЩ № 34917 сболтить на сборке ТП № 11425 и ВРЩ № 34917, сущ. КЛ-0,4кВ вывести из ВРЩ № 47805, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шверника, д.16, корп.2 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11425 до ВРЩ-0,4кВ № 47805, сущ. 2КЛ-0,4кВ ТП № 11425А - ВРЩ № 34917 сболтить на сборке ТП № 11425 и ВРЩ № 34917, сущ. КЛ-0,4кВ вывести из ВРЩ № 47805, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шверника, д.16, корп.2 | МКС | ориентировочный расчет | 5145.87 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5143.29 |  |  |  | 5143.2917 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6171.95 | 6171.95 | 32009638209 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-26 | 2020-10-30 | 2020-11-09 | 2020-11-11 |  |  |  |  | 2020-11-29 | 2020-11-11 | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020-12-31
4055 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 16025 до ВРЩ-0,4кВ № 96050, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Арбат, д.30/3, стр.1 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 16025 до ВРЩ-0,4кВ № 96050, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Арбат, д.30/3, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 3716.8 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙБУР" | 3713.08 |  |  |  | 3713.0833 | ООО "СТРОЙБУР" | 4455.7 | 4455.7 | 32009638456 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-26 | 2020-10-30 | 2020-11-09 | 2020-11-11 |  |  |  |  | 2020-11-29 | 2020-11-11 | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020-12-31
4056 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №19561 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волгоградский пр-кт, д.78 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №19561 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волгоградский пр-кт, д.78 | МКС | ориентировочный расчет | 1985.14 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Инжпроектстрой" | 1983.16 |  |  |  | 1983.1583 | ООО "Инжпроектстрой" | 2379.79 | 2379.79 | 32009638459 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-26 | 2020-10-30 | 2020-11-09 | 2020-11-11 |  |  |  |  | 2020-11-29 | 2020-11-11 | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020-12-31
4057 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ № 21624 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новочерѐмушкинская, д.58 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ № 21624 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новочерѐмушкинская, д.58 | МКС | ориентировочный расчет | 5138.13 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5135.56 |  |  |  | 5135.5583 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6162.67 | 6162.67 | 32009637104 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-26 | 2020-10-30 | 2020-11-09 | 2020-11-11 |  |  |  |  | 2020-11-29 | 2020-11-11 | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020-12-31
4058 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ № 18310 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-д Одоевского, д.7, корп.7 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ № 18310 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-д Одоевского, д.7, корп.7 | МКС | ориентировочный расчет | 5038.88 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5036.36 |  |  |  | 5036.3583 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6043.63 | 6043.63 | 32009638214 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-26 | 2020-10-30 | 2020-11-09 | 2020-11-11 |  |  |  |  | 2020-11-29 | 2020-11-11 | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020-12-31
4059 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16543 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бирюлёвская, д.37А | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16543 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бирюлёвская, д.37А | МКС | ориентировочный расчет | 3901.94 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 3899.99 |  |  |  | 3899.9917 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4679.99 | 4679.99 | 32009638219 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-26 | 2020-10-30 | 2020-11-09 | 2020-11-11 |  |  |  |  | 2020-11-29 | 2020-11-11 | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020-12-31
4060 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15779 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Черкизовская, д.5, корп.1 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15779 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Черкизовская, д.5, корп.1 | МКС | ориентировочный расчет | 3851.53 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙБУР" | 3847.68 |  |  |  | 3847.6833 | ООО "СТРОЙБУР" | 4617.22 | 4617.22 | 32009638460 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-26 | 2020-10-30 | 2020-11-09 | 2020-11-11 |  |  |  |  | 2020-11-29 | 2020-11-11 | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020-12-31
4061 | Строительство 1КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4 кВ № 12929 до стены фасада здания, установка счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Ясный проезд, д. 10, стр.1 | Г | 2021 | СМР | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Строительство 1КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4 кВ № 12929 до стены фасада здания, установка счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Ясный проезд, д. 10, стр.1 | МКС | ССР | 1539.2 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙБУР" | 1493.03 |  |  |  | 1493.025 | ООО "СТРОЙБУР" | 1791.63 | 1791.63 | 32009638464 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-26 | 2020-10-30 | 2020-11-09 | 2020-11-11 |  |  |  |  | 2020-11-30 | 2020-11-23 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-12-31
4062 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 6650 луч Б до ВРЩ-0,4кВ № 66714 жилого дома взамен существующей КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Славянский б-р, д.7, корп.1 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 6650 луч Б до ВРЩ-0,4кВ № 66714 жилого дома взамен существующей КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Славянский б-р, д.7, корп.1 | МКС | ориентировочный расчет | 2022.48 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 2002.25 |  |  |  | 2002.25 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 2402.7 | 2402.7 | 32009638461 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-21 | 2020-10-30 | 2020-11-09 | 2020-11-11 |  |  |  |  | 2020-11-17 | 2020-11-11 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020-11-30
4063 | Реконструкция ПС 110 кВ №316 "Дарьино" с установкой тр-ров 2х80МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ (2-й этап), МО, Одинцовский р-н, д.Сол | J_I-227096 | 2024 | МТРиО | Поставка шкафов автоматики управления ПС № 316 110 кВ "Дарьино" (ЗНТ 062-0013011) по титулу "Реконструкция ПС 110 кВ №316 ""Дарьино"" с установкой тр-ров 2х80МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ (2-й этап), МО, Одинцовский р-н, д.Сол | ПАО "РМР" | Согласно техническому заданию | 22503.83 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО "ИК ЭНЕРГИЯ" | 22503.83 |  | 1 | 22460.62 | 22460.625 | ООО "ИК Энергия" | 26952.75 | 26952.75 | 32009643763 | b2b-moesk.ru | 2020-10-23 | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-12-02 |  |  |  |  | 2020-12-30 | 2020-12-14 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | ООО "И-ТРЕЙД" | 22503.83 |  |  | 22503.83 | -
4064 | - | 0 | - | ТС | Поставка внедорожной техники Stels или аналог (СЭС) (ЗНТ 062-0012664) | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 9101.67 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "ТПК БИЛД" | 9012.55 |  |  |  | 9012.55 | ООО "ТПК БИЛД" | 10815.06 |  | 32009642346 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-21 | 2020-11-02 | 2020-11-11 | 2020-12-09 |  |  |  |  | 2020-12-14 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-31
справочный | "Приобретение Квадроцикл STELS DINLI 700 GT 2012 согласно ТЗ (2 Шт.)" | H_P-001490 | 2021 | ТС | Поставка внедорожной техники Stels или аналог (СЭС) (ЗНТ 062-0012664) по титулу: "Приобретение Квадроцикл STELS DINLI 700 GT 2012 согласно ТЗ (2 Шт.)" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 806.67 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-21 |  |  | 2020-12-09 |  |  |  |  | 2020-12-14 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-31
справочный | "Приобретение Квадроцикл STELS DINLI 700 GT 2012 согласно ТЗ (3 Шт.)" | H_P-001490 | 2021 | ТС | Поставка внедорожной техники Stels или аналог (СЭС) (ЗНТ 062-0012664) по титулу: "Приобретение Квадроцикл STELS DINLI 700 GT 2012 согласно ТЗ (3 Шт.)" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 1613.33 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-21 |  |  | 2020-12-09 |  |  |  |  | 2020-12-14 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-31
справочный | "Приобретение Квадроцикл STELS DINLI 700 GT 2012 согласно ТЗ (5 Шт.)" | H_P-001490 | 2021 | ТС | Поставка внедорожной техники Stels или аналог (СЭС) (ЗНТ 062-0012664) по титулу: "Приобретение Квадроцикл STELS DINLI 700 GT 2012 согласно ТЗ (5 Шт.)" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 3226.67 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-21 |  |  | 2020-12-09 |  |  |  |  | 2020-12-14 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-31
справочный | "Приобретение Снегоход STELS S800 Росомаха согласно ТЗ (2 Шт.)" | H_P-001490 | 2021 | ТС | Поставка внедорожной техники Stels или аналог (СЭС) (ЗНТ 062-0012664) по титулу: "Приобретение Снегоход STELS S800 Росомаха согласно ТЗ (2 Шт.)" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 1151.67 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-21 |  |  | 2020-12-09 |  |  |  |  | 2020-12-14 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-31
справочный | "Приобретение Снегоход STELS S800 Росомаха согласно ТЗ (2 Шт.)" | H_P-001490 | 2021 | ТС | Поставка внедорожной техники Stels или аналог (СЭС) (ЗНТ 062-0012664) по титулу: "Приобретение Снегоход STELS S800 Росомаха согласно ТЗ (2 Шт.)" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 1151.67 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-21 |  |  | 2020-12-09 |  |  |  |  | 2020-12-14 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-31
справочный | "Приобретение Снегоход STELS S800 Росомаха согласно ТЗ (2 Шт.)" | H_P-001490 | 2021 | ТС | Поставка внедорожной техники Stels или аналог (СЭС) (ЗНТ 062-0012664) по титулу: "Приобретение Снегоход STELS S800 Росомаха согласно ТЗ (2 Шт.)" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 1151.67 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-21 |  |  | 2020-12-09 |  |  |  |  | 2020-12-14 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-31
4065 | Общий | 0 | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС Можайского р-на (4 объекта) | ПАО "РМР" | ССР | 20655.13 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 20283.33 |  | 1 | 20283.33 | 20283.3333 | ООО "Техно инжиниринг" | 24340 | 1961.9144 | 32009641668 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-10 | 2020-11-18 |  |  |  |  | 2020-11-29 | 16.12.2020 16.12.2020 16.12.2020 | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 20306.06 |  |  | 20306.06 | -
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 20324.64 |  |  | 20324.64 | -
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.5 ПС-725 (оп.78-141) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (3,57 км) | J_I-221901 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.5 ПС-725 (оп.78-141) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (3,57 км) | ПАО "РМР" | ССР | 4874.62 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-26 |  |  | 2020-11-18 |  |  |  |  | 2020-11-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2022-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.2 РП-32 (оп.135-190) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (3,5 км) | J_I-221917 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.2 РП-32 (оп.135-190) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (3,5 км) | ПАО "РМР" | ССР | 5374.39 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-26 |  |  | 2020-11-18 |  |  |  |  | 2020-11-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2022-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.2 РП-32 (оп.181-255) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (4,55 км) | J_I-221918 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.2 РП-32 (оп.181-255) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (4,55 км) | ПАО "РМР" | ССР | 6127.34 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-26 |  |  | 2020-11-18 |  |  |  |  | 2020-11-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2022-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.4 РП-32 (оп.1-34) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (2,8 км) | J_I-221920 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.4 РП-32 (оп.1-34) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (2,8 км) | ПАО "РМР" | ССР | 4278.78 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-26 |  |  | 2020-11-18 |  |  |  |  | 2020-11-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2021-12-31
4066 | Строительство 4КЛ-10кВ ф.101 (А+Б), 116 (А+Б), КЛ-10кВ от РПТ-18 до АСП-93, КЛ-10кВ от РТП-18 до КТП-198 (взамен сущ.), ПС 110 кВ №14 "Апаренки", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО,Ленинский р-н, п. Развилка | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство 4КЛ-10кВ ф.101 (А+Б), 116 (А+Б), КЛ-10кВ от РПТ-18 до АСП-93, КЛ-10кВ от РТП-18 до КТП-198 (взамен сущ.), ПС 110 кВ №14 "Апаренки", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО,Ленинский р-н, п. Развилка | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 35601.48 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Технолог" | 35245.46 |  | 1 | 35245.46 | 35245.4583 | ООО "Технолог" | 42294.55 | 16679.5408 | 32009641676 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-23 | 2020-11-02 | 2020-11-10 | 2020-11-18 |  |  |  |  | 2020-11-26 | 2020-12-03 | 2020-11-26 | 2020-12-03 | 2021-02-12
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 35601.48 |  |  | 35601.48 | -
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 35601.48 |  |  | 35601.48 | -
4067 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА (взамен 10/0,4кВ №12450), 5КЛ-10кВ от нов.ТП до вр. в КЛ-10кВ ТП 12450-РТП 12064с2, РТП 12464А, РТП 12464Б, РТП 12451А, РП 18112с2, 18КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нижегородская, вл.74 | K_I-237080 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА (взамен 10/0,4кВ №12450), 5КЛ-10кВ от нов.ТП до вр. в КЛ-10кВ ТП 12450-РТП 12064с2, РТП 12464А, РТП 12464Б, РТП 12451А, РП 18112с2, 18КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нижегородская, вл.74 | ПАО "РМР" | ССР | 20336.64 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "Профэнерго" | 20326.47 |  | 1 | 20326.47 | 20326.475 | АО "Профэнерго" | 24391.77 | 1563.575 | 32009641684 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020-11-10 | 2020-11-18 |  |  |  |  | 2020-12-06 | 2020-11-30 | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 20336.64 |  |  | 20336.64 | -
4068 | Реконструкция ВЛ-6 кВ КТП-233-КТП-262 фид. 9 ПС № 333 "Ельня"", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский район, д. Стулово (0,2 км) | J_I-217239 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ КТП-233-КТП-262 фид. 9 ПС № 333 "Ельня"", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский район, д. Стулово (0,2 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1093.64 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1088.17 |  |  |  | 1088.1667 | ООО "ФАБИ" | 1305.8 | 1305.8 | 32009640566 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-23 | 2020-11-02 | 2020-11-10 | 2020-11-18 |  |  |  |  | 2020-11-26 | 2020-11-29 | 2020-11-26 | 2020-11-29 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1093.64 |  |  |  | -
4069 | Модернизация РУ-10 кВ (установка двух яч. 1-ой и 2-ой с.ш.)ПС-110/35/10кВ Луговая (№ 325) фид.502 Б и фид.602 Б, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н | J_I-223302 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация РУ-10 кВ (установка двух яч. 1-ой и 2-ой с.ш.)ПС-110/35/10кВ Луговая (№ 325) фид.502 Б и фид.602 Б, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 5246.61 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5244.11 |  | 1 | 5244.11 | 5244.1083 | ООО "Меридиан Энерго" | 6292.93 | 463.1852 | 32009640570 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-23 | 2020-11-02 | 2020-11-10 | 2020-11-18 |  |  |  |  | 2020-11-26 | 2020-12-02 | 2020-11-26 | 2020-12-02 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 5246.61 |  |  | 5246.61 | -
4070 | Модернизация ВЛ 6-кВ ф. 6 ПС- 461 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР. МО, Талдомский р-н, пос. Запрудня (1,6 км) | J_I-224199 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ВЛ 6-кВ ф. 6 ПС- 461 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР. МО, Талдомский р-н, пос. Запрудня (1,6 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1461.31 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1454 |  |  |  | 1454 | ООО "ФАБИ" | 1744.8 | 124.6286 | 32009640572 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-23 | 2020-11-02 | 2020-11-10 | 2020-11-13 |  |  |  |  | 2020-11-26 | 2020-11-20 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2022-03-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1461.31 |  |  |  | -
4071 | общий | 0 | общий | Услуги | Проведение публичного технологического и ценового аудита объектов МВС, ЮЭС,ВЭС (1, 2 стадия) | ПАО "РМР" | Расчет стоимости | 1207.41 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "СИБСТРОЙЭКСПЕРТ" | 760 |  |  |  | 760 | ООО "СибСтройЭксперт" | 760 | 213.75 | 32009651055 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-06 | 2020-11-05 | 2020-11-17 | 2020-12-04 |  |  |  |  | 2020-11-15 | 2020-12-22 | 2020-11-15 | 2020-12-22 | 2020-12-22
участник | [12 empty] | ООО "ЭФ-ИНЖИНИРИНГ" | 1034.55 |  |  |  | -
справочный | Строительство заходов на ПС 500 кВ "Каскадная"" КВЛ 110 кВ Восточная-Некрасовка с отп. на ПС Ясная, ВЛ 110 кВ Некрасовка-Кучино, Минеральная-Некрасовка, Прогресс-Некрасовка с образованием новых линий (19,21 км; 1 шт.(РУ); 49 355 п.м.; 61 шт.(прочие)) | E_I-184443 | 2022 | Услуги | Проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов по титулу: Строительство заходов на ПС 500 кВ "Каскадная" КВЛ 110 кВ Восточная-Некрасовка с отп. на ПС Ясная, ВЛ 110 кВ Некрасовка-Кучино, Минеральная-Некрасовка, Прогресс-Некрасовка с образованием новых линий (19,21 км; 1шт.(РУ); 49 355п.м.; 61шт.(прочие)). (2 стадия) | ПАО "РМР" | Расчет стоимости | 229.33 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-06 |  |  | 2020-12-04 |  |  |  |  | 2020-11-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020-12-15
справочный | Реконструкция КЛ 110 кВ ТЭЦ 20 - Москворецкая №1.2 (8,8 км; 10 080 п.м.; 11 шт.(прочие)) | H_I-197923 | 2026 | Услуги | Проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов по титулу: Реконструкция КЛ 110 кВ ТЭЦ 20 - Москворецкая №1.2 (8,8 км; 10 080 п.м.; 11 шт.(прочие)) (1 стадия) | ПАО "РМР" | Расчет стоимости | 149.99 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-06 |  |  | 2020-12-04 |  |  |  |  | 2020-11-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020-12-15
справочный | Реконструкция КВЛ-110кВ ТЭЦ-23 - Электрозаводская I,II (16,72 км; 17 240 п.м.; 9 шт.(прочие)) | H_I-203886 | 2026 | Услуги | Проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов по титулу: Реконструкция КВЛ-110кВ ТЭЦ-23 - Электрозаводская I,II (16,72 км; 17 240 п.м.; 9 шт.(прочие)) (1 стадия) | ПАО "РМР" | Расчет стоимости | 266.6 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-06 |  |  | 2020-12-04 |  |  |  |  | 2020-11-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020-12-15
справочный | Реконструкция КВЛ 110 кВ Чагино - Новоспасская, ТЭЦ-8 - Чагино с отп. на ПС Подшипник (9,34 км; 10 200 п.м.; 5 шт.(прочие)) | I_I-210521 | 2026 | Услуги | Проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов по титулу: Реконструкция КВЛ 110 кВ Чагино - Новоспасская, ТЭЦ-8 - Чагино с отп. на ПС Подшипник (9,34 км; 10 200 п.м.; 5 шт.(прочие)) (1 стадия) | ПАО "РМР" | Расчет стоимости | 146.9 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-06 |  |  | 2020-12-04 |  |  |  |  | 2020-11-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020-12-15
справочный | Реконструкция КВЛ 110 кВ Чагино - АЗЛК I, II цепь с отп. на ПС Кузьминки (8,94 км; 6 620 п.м.; 3 шт.(прочие)) | I_I-210522 | 2026 | Услуги | Проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов по титулу: Реконструкция КВЛ 110 кВ Чагино - АЗЛК I, II цепь с отп. на ПС Кузьминки (8,94 км; 6 620 п.м.; 3 шт.(прочие)) (1 стадия) | ПАО "РМР" | Расчет стоимости | 138.7 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-06 |  |  | 2020-12-04 |  |  |  |  | 2020-11-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020-12-15
справочный | Реконструкция КВЛ 110 кВ Дубровская - Карачарово I, II цепь (8,4 км; 6 180 п.м.; 8 шт.(прочие)) | I_I-210523 | 2026 | Услуги | Проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов по титулу: Реконструкция КВЛ 110 кВ Дубровская - Карачарово I, II цепь (8,4 км; 6 180 п.м.; 8 шт.(прочие)) (1 стадия) | ПАО "РМР" | Расчет стоимости | 126.19 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-06 |  |  | 2020-12-04 |  |  |  |  | 2020-11-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020-12-15
справочный | Реконструкция ПС 110 кВ № 319 "Лаговская"" с установкой тр-ров 2х63МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ОРУ-35кВ, ЗРУ-10кВ (138,4 МВА; 5,063 км; 109 шт.(РУ); 13 236 кв.м.; 113 шт.(прочие)) | E_I-124661 | 2026 | Услуги | Проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов по титулу: Реконструкция ПС 110 кВ № 319 "Лаговская"" с установкой тр-ров 2х63МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ОРУ-35кВ, ЗРУ-10кВ (138,4 МВА; 5,063 км; 109 шт.(РУ); 13 236 кв.м.; 113 шт.(прочие)) (1 стадия). | ПАО "РМР" | Расчет стоимости | 68.98 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-06 |  |  | 2020-12-04 |  |  |  |  | 2020-11-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020-12-15
справочный | Реконструкция ПС 110 кВ № 419 "Минеральная"" с установкой силовых трансформаторов 2х63МВА и 1х40 МВА, трансформаторная мощность 166 МВА, увеличение мощности 141 МВА (166 МВА; 37 шт.(РУ); 1 184 кв.м.; 39 шт.(прочие)) | H_I-186434 | 2026 | Услуги | Проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов по титулу: Реконструкция ПС 110 кВ № 419 "Минеральная"" с установкой силовых трансформаторов 2х63МВА и 1х40 МВА, трансформаторная мощность 166 МВА, увеличение мощности 141 МВА (166 МВА; 37 шт.(РУ); 1 184 кв.м.; 39 шт.(прочие)) (1 стадия). | ПАО "РМР" | Расчет стоимости | 80.72 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-06 |  |  | 2020-12-04 |  |  |  |  | 2020-11-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020-12-15
4072 | 0 | 0 |  | ТС | Поставка передвижных электротехнических лабораторий на автомобильном шасси (ЗНТ 062-0012653) | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 214377.83 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "СЕБА ИНЖИНИРИНГ" | 214370 |  |  |  | 214370 | ООО "СЕБА ИНЖИНИРИНГ" | 257244 | 257244 | 32009642596 | b2b-moesk.ru | 2020-10-28 | 2020-11-02 | 2020-11-13 | 2020-12-04 |  |  |  |  | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 2020-12-31 |  | Выписка 005 от 27.10.20 (94): ЗП с БГ
справочный | "Приобретение Электролабораторий на шасси Форд Транзит 350L3H3 для московских филиалов (Реновация 2019 - 2021) (16 шт.(прочие))" | J_P-003396 | 2026 | ТС | Поставка передвижных электротехнических лабораторий на автомобильном шасси (ЗНТ 062-0012653) по титулу: "Приобретение Электролабораторий на шасси Форд Транзит 350L3H3 для московских филиалов (Реновация 2019 - 2021) (16 шт.(прочие))" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 83347.83 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-28 |  |  | 2020-12-04 |  |  |  |  | 2020-12-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-31
справочный | "Приобретение Электротехническая лаборатория ЭТЛ (кабельная) (3 Шт.)" | J_P-003396 | 2021 | ТС | Поставка передвижных электротехнических лабораторий на автомобильном шасси (ЗНТ 062-0012653) по титулу: "Приобретение Электротехническая лаборатория ЭТЛ (кабельная) (3 Шт.)" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 33276.67 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-28 |  |  | 2020-12-04 |  |  |  |  | 2020-12-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-31
справочный | "Приобретение Электротехническая лаборатория ЭТЛ (кабельная) (2 Шт.)" | J_P-003396 | 2021 | ТС | Поставка передвижных электротехнических лабораторий на автомобильном шасси (ЗНТ 062-0012653) по титулу: "Приобретение Электротехническая лаборатория ЭТЛ (кабельная) (2 Шт.)" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 16638.33 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-28 |  |  | 2020-12-04 |  |  |  |  | 2020-12-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-31
справочный | "Приобретение Электротехническая лаборатория ЭТЛ (трансформаторная) (1 Шт.)" | J_P-003396 | 2021 | ТС | Поставка передвижных электротехнических лабораторий на автомобильном шасси (ЗНТ 062-0012653) по титулу: "Приобретение Электротехническая лаборатория ЭТЛ (трансформаторная) (1 Шт.)" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 16638.33 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-28 |  |  | 2020-12-04 |  |  |  |  | 2020-12-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-31
справочный | "Приобретение Электротехническая лаборатория ЭТЛ (кабельная) (1 Шт.)" | J_P-003396 | 2021 | ТС | Поставка передвижных электротехнических лабораторий на автомобильном шасси (ЗНТ 062-0012653) по титулу: "Приобретение Электротехническая лаборатория ЭТЛ (кабельная) (1 Шт.)" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 16638.33 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-28 |  |  | 2020-12-04 |  |  |  |  | 2020-12-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-31
справочный | "Приобретение Электротехническая лаборатория ЭТЛ (1 Шт.)" | J_P-003396 | 2021 | ТС | Поставка передвижных электротехнических лабораторий на автомобильном шасси (ЗНТ 062-0012653) по титулу: "Приобретение Электротехническая лаборатория ЭТЛ (1 Шт.)" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 16638.33 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-28 |  |  | 2020-12-04 |  |  |  |  | 2020-12-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-31
справочный | "Приобретение Электролабораторий на шасси КАМАЗ-43502 для областных филиалов (Реновация 2019 - 2021) (7 шт.(прочие))" | J_P-003396 | 2024 | ТС | Поставка передвижных электротехнических лабораторий на автомобильном шасси (ЗНТ 062-0012653) по титулу: "Приобретение Электролабораторий на шасси КАМАЗ-43502 для областных филиалов (Реновация 2019 - 2021) (7 шт.(прочие))" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 31200 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-28 |  |  | 2020-12-04 |  |  |  |  | 2020-12-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-31
4073 | Строительство 4КЛ-20 кВ от яч.306, 406 РУ-20 кВ ПС Хованская до РУ-20 кВ РТП-16350 заявителя, ГНБ, благоустройство в т.ч. ПИР, г. Москва, с.п. Сосенское, д. Столбово, уч.2 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-20 кВ от яч.306, 406 РУ-20 кВ ПС Хованская до РУ-20 кВ РТП-16350 заявителя, ГНБ, благоустройство в т.ч. ПИР, г. Москва, с.п. Сосенское, д. Столбово, уч.2 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 93506.89 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" | 93506.89 |  | 1 | 93327.36 | 93327.3583 | ООО "Энергетическое Строительство" | 111992.83 | 1749.888 | 32009656637 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-09 | 2020-11-13 | 2020-11-25 |  |  |  |  | 2020-12-06 | 2020-12-22 | 2020-12-06 | 2020-12-22 | 2022-07-21
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ" | 93506.89 |  |  | 93506.89 | -
4074 | Строительство нов.РТП-10/0,4кВ, ТП-10/0,4кВ №1 с 2х1250кВА, КЛ-10кВ от ПС679 до нов.РТП, КЛ-10кВ нов.РТП до вр.КЛ-10кВ ПС780-РТП18040, 2КЛ-10кВ от нов.ТП* до нов.РТП, 2КЛ-10кВ от нов.РТП до нов.ТП №1, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новая пл., д.3/4 | E_I-115643 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство нов.РТП-10/0,4кВ, ТП-10/0,4кВ №1 с 2х1250кВА, КЛ-10кВ от ПС679 до нов.РТП, КЛ-10кВ нов.РТП до вр.КЛ-10кВ ПС780-РТП18040, 2КЛ-10кВ от нов.ТП* до нов.РТП, 2КЛ-10кВ от нов.РТП до нов.ТП №1, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новая пл., д.3/4 | ПАО "РМР" | ССР | 86801.63 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 86714.83 |  | 1 | 86714.83 | 86714.8333 | ООО "СМК" | 104057.8 | 3312.1846 | 32009656685 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-09 | 2020-11-13 | 2020-11-25 |  |  |  |  | 2020-12-06 | 2020-12-07 | 2020-12-06 | 2020-12-07 | 2022-12-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 86801.63 |  |  | 86801.63 | -
4075 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №537 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с. Молоково Ю8-19-302-11635(617733) | K_I-230821 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №537 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с. Молоково Ю8-19-302-11635(617733) | ЮЭС | ССР | 431.83 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭлектроГарант" | 429.67 |  |  |  | 429.6708 | ООО "ЭлектроГарант" | 515.61 | 133.198 | 32009656729 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-26 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-17 |  |  |  |  | 2020-11-23 | 2020-11-30 | 2020-11-23 | 2020-11-30 | 2021-03-30
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 431.83 |  |  |  | -
4076 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 29267 до новой ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 27845 - ТП-10/0,4кВ № 29267 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Барклая, д.6, стр.3 | J_I-220623 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 29267 до новой ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 27845 - ТП-10/0,4кВ № 29267 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Барклая, д.6, стр.3 | ПАО "РМР" | ССР | 9708.96 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 9699.25 |  |  |  | 9699.25 | ООО "СК СИСТЕМА" | 11639.1 | 689.9466 | 32009656688 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-09 | 2020-11-13 | 2020-11-18 |  |  |  |  | 2020-11-29 | 2020-12-08 | 2020-11-29 | 2020-12-08 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 9708.96 |  |  |  | -
4077 | Строительство ТП-10/0,4кВ № Новая с установкой тр-ов 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № Новая до ТП-10/0,4кВ № 15609, ТП-10/0,4кВ № 16956, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Староалексеевская, влад.3 | J_I-217377 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ № Новая с установкой тр-ов 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № Новая до ТП-10/0,4кВ № 15609, ТП-10/0,4кВ № 16956, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Староалексеевская, влад.3 | ПАО "РМР" | ССР | 22234.38 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 22212.15 |  |  |  | 22212.15 | ООО "СМК" | 26654.58 | 2024.3985 | 32009656697 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-09 | 2020-11-13 | 2020-11-20 |  |  |  |  | 2020-11-29 | 2020-12-01 | 2020-11-29 | 2020-12-01 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 22234.38 |  |  |  | -
4078 | Реконструкция ПС №156 110/10/6кВ Химки с заменой ТТ в яч.№311 и №406 3-й и 4-й с.ш., в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки | J_I-224505 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ПС №156 110/10/6кВ Химки с заменой ТТ в яч.№311 и №406 3-й и 4-й с.ш., в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки | СЭС | ССР | 471.46 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 469.1 |  |  |  | 469.1033 | ООО "ЭНКОМ" | 562.92 | 562.924 | 32009654478 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-26 | 2020-11-06 | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  |  |  |  | 2020-12-14 | 2020-12-01 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-28
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 471.46 |  |  |  | -
4079 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ №2265 (замена трансформатора мощностью100 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА), строительство ВЛИ-0.38 кВ, ПС №577 "Якоть", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район, с.п. Якотское, с. Жестылево, уч.20 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ №2265 (замена трансформатора мощностью100 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА), строительство ВЛИ-0.38 кВ, ПС №577 "Якоть", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район, с.п. Якотское, с. Жестылево, уч.20 | СЭС | ориентировочный расчет | 464.23 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 461.73 |  |  |  | 461.725 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 554.07 | 554.07 | 32009654486 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-20 | 2020-11-06 | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  |  |  |  | 2020-11-03 | 2020-11-13 | 2020-11-03 | 2020-11-13 | 2020-11-13
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 464.23 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 464.23 |  |  |  | -
4080 | Реконструкция РУ-10 кВ СП-10/0,4 кВ № 280 с установкой 2х линейные ячеек, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, д. Сосенки, ул. Ясеневая к.н. 50:21:0120106:87 | K_I-229861 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция РУ-10 кВ СП-10/0,4 кВ № 280 с установкой 2х линейные ячеек, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, д. Сосенки, ул. Ясеневая к.н. 50:21:0120106:87 | НМ | ОР | 2220.52 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2209.42 |  |  |  | 2209.42 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2651.31 | 2651.31 | 32009655114 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-26 | 2020-11-06 | 2020-11-16 | 2020-11-18 |  |  |  |  | 2020-11-21 | 2020-11-27 | 2020-11-21 | 2020-11-27 | 2020-12-24
4081 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ СП-10 кВ № нов.1, № нов.2, ГНБ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид.512, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид.11, СП-10 кВ (реклоузер), РЛК, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, п. Кирпичного Завода, СНТ "Анино" | J_I-218937 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ СП-10 кВ № нов.1, № нов.2, ГНБ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид.512, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид.11, СП-10 кВ (реклоузер), РЛК, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, п. Кирпичного Завода, СНТ "Анино" | ПАО "РМР" | ССР | 12421.57 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭлектроГарант" | 12359.47 |  |  |  | 12359.4667 | ООО "ЭлектроГарант" | 14831.36 | 14831.36 | 32009656641 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-09 | 2020-11-13 | 2020-11-18 |  |  |  |  | 2020-11-29 | 2020-11-30 | 2020-11-29 | 2020-11-30 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 12409.15 |  |  |  | -
4082 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 98 шт.) от КТП-10/0,4 кВ: фид. "Село", фид. "Водокачка", фид. "Скотный двор" ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, д. Молитвино, к.н. 50:34:0050428:525 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 98 шт.) от КТП-10/0,4 кВ: фид. "Село", фид. "Водокачка", фид. "Скотный двор" ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, д. Молитвино, к.н. 50:34:0050428:525 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6253.06 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 6221.8 |  |  |  | 6221.8 | ООО "ФАБИ" | 7466.16 | 1760.8868 | 32009657571 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-18 |  |  |  |  | 2020-12-06 | 2020-11-29 | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2021-03-22
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 6253.06 |  |  |  | -
4083 | Реконструкция РТП-10/0,4 кВ №12 путем установки яч. взамен сущ.,РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от сущ. яч. РТП-10/0,4 кВ №12 до яч. РУ-10 кВ РП-10 кВ № нов, РЛР-10 кВ ,ГНБ, в т.ч. ПИР: г. Москва, пос. Краснопахорское , д.Софьино ; 77:22:0020330:988. | Г | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция РТП-10/0,4 кВ №12 путем установки яч. взамен сущ.,РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от сущ. яч. РТП-10/0,4 кВ №12 до яч. РУ-10 кВ РП-10 кВ № нов, РЛР-10 кВ ,ГНБ, в т.ч. ПИР: г. Москва, пос. Краснопахорское , д.Софьино ; 77:22:0020330:988. | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 7026.25 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 6991.12 |  |  |  | 6991.1167 | ООО "СК СИСТЕМА" | 8389.34 | 1707.5648 | 32009656644 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-09 | 2020-11-13 | 2020-11-18 |  |  |  |  | 2020-12-06 | 2020-12-08 | 2020-12-06 | 2020-12-08 | 2021-03-31
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 7019.22 |  |  |  | -
4084 | Строительство 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ ТП-10/0,4кВ №21642-ТП-10/0,4кВ №27823 до места врезки в КЛ-10кВ ТП-10/0,4кВ №21642-ТП-10/0,4кВ №27823 с заходом в ТП-10/0,4кВ №1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Биржевая пл., д.1/2, с.2А – 2Б | I_I-219676 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ ТП-10/0,4кВ №21642-ТП-10/0,4кВ №27823 до места врезки в КЛ-10кВ ТП-10/0,4кВ №21642-ТП-10/0,4кВ №27823 с заходом в ТП-10/0,4кВ №1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Биржевая пл., д.1/2, с.2А – 2Б | ПАО "РМР" | ССР | 7272.51 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 7268.87 |  |  |  | 7268.875 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 8722.65 | 8722.65 | 32009656704 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-09 | 2020-11-13 | 2020-11-20 |  |  |  |  | 2020-11-29 | 2020-12-01 | 2020-11-29 | 2020-12-01 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 7272.51 |  |  |  | -
4085 | Строительство 4КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 24928 до стены фасада здания (со стороны ТП-10/0,4кВ № 24928), установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шокальского, д.9 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 24928 до стены фасада здания (со стороны ТП-10/0,4кВ № 24928), установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шокальского, д.9 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6678.98 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 6672.3 |  |  |  | 6672.3083 | ООО "СК СИСТЕМА" | 8006.77 | 4185.357 | 32009657317 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-18 |  |  |  |  | 2020-12-06 | 2020-12-08 | 2020-12-06 | 2020-12-08 | 2021-01-21
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 6678.98 |  |  |  | -
4086 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП-10/0,4кВ до ТП № 27936, врезки в КЛ-10кВ напр.ТП № 28704 - ТП № 27936, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Боткинский проезд, д.5, стр.8 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП-10/0,4кВ до ТП № 27936, врезки в КЛ-10кВ напр.ТП № 28704 - ТП № 27936, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Боткинский проезд, д.5, стр.8 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 21536.24 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 21525.49 |  |  |  | 21525.4917 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 25830.59 | 14038.3641 | 32009657325 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-18 |  |  |  |  | 2020-12-06 | 2020-11-30 | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2021-01-21
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 21536.24 |  |  |  | -
4087 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 18745, № 19673 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Окружной проезд, вл.10б | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 18745, № 19673 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Окружной проезд, вл.10б | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 23602.59 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 23590.79 |  |  |  | 23590.7917 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 28308.95 | 1029.4164 | 32009657330 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-18 |  |  |  |  | 2020-12-06 | 2020-12-09 | 2020-12-06 | 2020-12-09 | 2022-08-06
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 23602.59 |  |  |  | -
4088 | Строительство ТП-10/0,4кВ с установкой трансформаторов 2х400кВА, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до новых ВРЩ-0,4кВ №1, №2, №3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Демьяна Бедного, вл.22 | J_I-216459 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с установкой трансформаторов 2х400кВА, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до новых ВРЩ-0,4кВ №1, №2, №3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Демьяна Бедного, вл.22 | ПАО "РМР" | ССР | 13915.36 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 13901.44 |  |  |  | 13901.4417 | ООО "СК СИСТЕМА" | 16681.73 | 988.8654 | 32009657415 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-18 |  |  |  |  | 2020-12-06 | 2020-12-08 | 2020-12-06 | 2020-12-08 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 13915.36 |  |  |  | -
4089 | Строительство ТП-10/0,4кВ с установкой трансформаторов 2х400кВА, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ-1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тайнинская, влад.13 | J_I-216679 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с установкой трансформаторов 2х400кВА, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ-1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тайнинская, влад.13 | ПАО "РМР" | ССР | 11819.8 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 11802.07 |  |  |  | 11802.0667 | ООО "ЭнергоСеть" | 14162.48 | 907.8513 | 32009657441 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-18 |  |  |  |  | 2020-12-06 | 2020-12-01 | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 11819.8 |  |  |  | -
4090 | Строительство ТП-10/0,4кВ с установкой тр-ов 2х400кВА, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, 6-й проезд Подбельского, влад.8,10,10А | J_I-220947 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с установкой тр-ов 2х400кВА, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, 6-й проезд Подбельского, влад.8,10,10А | ПАО "РМР" | ССР | 12854.53 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СФ ТЦС" | 12841.68 |  |  |  | 12841.675 | ООО "СФ ТЦС" | 15410.01 | 15410.01 | 32009657425 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-18 |  |  |  |  | 2020-11-29 | 2020-12-04 | 2020-11-29 | 2020-12-04 | 2020-12-31
4091 | Строительство ТП-10/0,4кВ с установкой трансформаторов 2х400кВА, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до новых ВРЩ-0,4кВ №1, №2, №3, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-я Владимирская ул, влад.28-30 | J_I-216355 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с установкой трансформаторов 2х400кВА, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до новых ВРЩ-0,4кВ №1, №2, №3, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-я Владимирская ул, влад.28-30 | ПАО "РМР" | ССР | 13286.56 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 13273.27 |  |  |  | 13273.275 | ООО "СМК" | 15927.93 | 1021.0212 | 32009657580 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-18 |  |  |  |  | 2020-12-06 | 2020-11-27 | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 13286.56 |  |  |  | -
4092 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 12043 до ВРЩ-0,4кВ № 1,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Октябрьская, влад.105 | I_I-213725 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 12043 до ВРЩ-0,4кВ № 1,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Октябрьская, влад.105 | ПАО "РМР" | ССР | 9304.87 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 9300.21 |  |  |  | 9300.2167 | АО "Профэнерго" | 11160.26 | 11160.26 | 32009657586 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-18 |  |  |  |  | 2020-11-29 | 2020-11-30 | 2020-11-29 | 2020-11-30 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 9304.87 |  |  |  | -
4093 | Строительство нов.ТП-10кВ c тр-ми 2х630кВА,2КЛ-10кВ от врез. в 2КЛ-10кВ РТП-10кВ 15034-ТП-10кВ 18989 до врез. в 2КЛ-10кВ РТП-10кВ 15034-ТП-10кВ 18989 с зах.в яч. луча А и Б нов.ТП,в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Красного Маяка, на-в вл.13А, корп.2 | I_I-206018 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нов.ТП-10кВ c тр-ми 2х630кВА,2КЛ-10кВ от врез. в 2КЛ-10кВ РТП-10кВ 15034-ТП-10кВ 18989 до врез. в 2КЛ-10кВ РТП-10кВ 15034-ТП-10кВ 18989 с зах.в яч. луча А и Б нов.ТП,в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Красного Маяка, на-в вл.13А, корп.2 | ПАО "РМР" | ССР | 16030.9 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 16014.87 |  |  |  | 16014.8667 | ООО "СМК" | 19217.84 | 1231.9128 | 32009657590 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-18 |  |  |  |  | 2020-12-06 | 2020-11-27 | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 16030.9 |  |  |  | -
4094 | Строительство ТП-10/0,4кВ № Новая с установкой тр-ов 2х400кВА, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № Новая до ВРЩ-0,4кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Юных Ленинцев, влад.42 | J_I-217565 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ № Новая с установкой тр-ов 2х400кВА, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № Новая до ВРЩ-0,4кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Юных Ленинцев, влад.42 | ПАО "РМР" | ССР | 12802.2 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 12789.4 |  |  |  | 12789.4 | ООО "СК СИСТЕМА" | 15347.28 | 983.8 | 32009657603 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-18 |  |  |  |  | 2020-12-06 | 2020-11-30 | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 12802.2 |  |  |  | -
4095 | Строительство ТП-10/0,4кВ № Новая с установкой тр-ов 2х400кВА, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № Новая до ВРЩ-0,4кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Юных Ленинцев, влад.117 | J_I-217382 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ № Новая с установкой тр-ов 2х400кВА, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № Новая до ВРЩ-0,4кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Юных Ленинцев, влад.117 | ПАО "РМР" | ССР | 12851.12 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 12838.27 |  |  |  | 12838.2667 | ООО "СК СИСТЕМА" | 15405.92 | 15405.92 | 32009657610 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-18 |  |  |  |  | 2020-12-06 | 2020-12-08 | 2020-12-06 | 2020-12-08 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 12851.12 |  |  |  | -
4096 | Строительство ТП-10/0,4кВ № Новая с установкой тр-ов 2х400кВА, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № Новая до ВРЩ-0,4кВ № 1,2,3, в т. ч. ПИР: г.Москва, ул.Загорьевская, влад.2/1 | J_I-217697 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ № Новая с установкой тр-ов 2х400кВА, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № Новая до ВРЩ-0,4кВ № 1,2,3, в т. ч. ПИР: г.Москва, ул.Загорьевская, влад.2/1 | ПАО "РМР" | ССР | 13187.53 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 13174.34 |  |  |  | 13174.3333 | ООО "СМК" | 15809.2 | 1013.4103 | 32009657616 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-18 |  |  |  |  | 2020-12-06 | 2020-11-27 | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 13187.53 |  |  |  | -
4097 | Строительство ТП-10/0,4кВ № Новая с установкой тр-ов 2х400кВА, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № Новая до ВРЩ-0,4кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Юных Ленинцев, влад.99/1 | J_I-217573 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ № Новая с установкой тр-ов 2х400кВА, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № Новая до ВРЩ-0,4кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Юных Ленинцев, влад.99/1 | ПАО "РМР" | ССР | 13046.35 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 13033.3 |  |  |  | 13033.3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 15639.96 | 927.111 | 32009657626 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-18 |  |  |  |  | 2020-12-06 | 2020-12-08 | 2020-12-06 | 2020-12-08 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 13046.35 |  |  |  | -
4098 | Строительство ТП-10/0,4кВ с установкой трансформаторов 2х400кВА, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до новых ВРЩ-0,4кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каховка, корп.5, влад.23 | J_I-221279 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с установкой трансформаторов 2х400кВА, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до новых ВРЩ-0,4кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каховка, корп.5, влад.23 | ПАО "РМР" | ССР | 13473.18 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 13466.44 |  |  |  | 13466.4417 | АО "Профэнерго" | 16159.73 | 1035.8801 | 32009657598 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-18 |  |  |  |  | 2020-12-06 | 2020-11-30 | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 13473.18 |  |  |  | -
4099 | Строительство ТП-10/0,4кВ с установкой трансформаторов 2х400кВА, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вятская, д.41А | J_I-221417 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с установкой трансформаторов 2х400кВА, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вятская, д.41А | ПАО "РМР" | ССР | 12116.6 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 12104.48 |  |  |  | 12104.4833 | ООО "СК СИСТЕМА" | 14525.38 | 14525.38 | 32009657650 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-18 |  |  |  |  | 2020-11-29 | 2020-12-08 | 2020-11-29 | 2020-12-08 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 12116.6 |  |  |  | -
4100 | Строительство нового РП-10кВ с установкой 14 ячеек, 4КЛ-10кВ от нового РП-10кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 12235 - ТП-10/0,4кВ № 29215, в т.ч ПИР: г.Москва, ш.Фрезер, дом около остановочного пункта "Шоссе Фрезер" | J_I-228052 | 2024 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство нового РП-10кВ с установкой 14 ячеек, 4КЛ-10кВ от нового РП-10кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 12235 - ТП-10/0,4кВ № 29215, в т.ч ПИР: г.Москва, ш.Фрезер, дом около остановочного пункта "Шоссе Фрезер" | ПАО "РМР" | ССР | 14494.64 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 14487.39 |  |  |  | 14487.3917 | АО "Профэнерго" | 17384.87 | 388.0551 | 32009657656 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-18 |  |  |  |  | 2020-12-06 | 2020-11-30 | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2023-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 14494.64 |  |  |  | -
4101 | Строительство ТП-400 10/0,4 кВ, ТП-250 10/0,4 кВ, 2хВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.Большие Горки-1 ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск", 2хЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ (ВЛ-10 кВ-0,2км, КЛ-10 кВ-0,1км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Чешково, 50:26:0080707:12 | Г | 44233 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-400 10/0,4 кВ, ТП-250 10/0,4 кВ, 2хВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.Большие Горки-1 ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск", 2хЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ (ВЛ-10 кВ-0,2км, КЛ-10 кВ-0,1км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Чешково, 50:26:0080707:12 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 4092.42 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4017.53 |  |  |  | 4017.5333 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4821.04 | 1253.4704 | 32009664326 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-29 | 2020-11-10 | 2020-11-17 | 2020-11-20 |  |  |  |  | 2020-11-28 | 2020-12-18 | 2020-11-28 | 2020-12-18 | 2021-02-06
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 4023.25 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 4018.76 |  |  |  | -
4102 | Реконструкция РУ-10кВ ТП-10/0,4 кВ № 944 с установкой ячейки, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороноское, с. Покровское | J_I-215836 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция РУ-10кВ ТП-10/0,4 кВ № 944 с установкой ячейки, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороноское, с. Покровское | НМ | ОР | 1320.57 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1313.97 |  |  |  | 1313.9667 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1576.76 | 688.0407 | 32009655118 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-26 | 2020-11-06 | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  |  |  |  | 2020-11-21 | 2020-12-07 | 2020-11-21 | 2020-12-07 | 2021-01-31
4103 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ф. Балковский направлением РП-10кВ №5, ПС №447 "Пущино", 2СП-10кВ, ГНБ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д. Балковод, д. Зыбинка ИА-20-302-2597(863901) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство 2КЛ-10 кВ от ф. Балковский направлением РП-10кВ №5, ПС №447 "Пущино", 2СП-10кВ, ГНБ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д. Балковод, д. Зыбинка ИА-20-302-2597(863901) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 4434.89 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭлектроГарант" | 4412.72 |  |  |  | 4412.7175 | ООО "ЭлектроГарант" | 5295.26 | 419.8289 | 32009656734 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-26 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-17 |  |  |  |  | 2020-11-11 | 2020-11-30 | 2020-11-11 | 2020-11-30 | 2021-12-26
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 4434.89 |  |  |  | -
4104 | Модернизация ПС-110кВ №572 "Стрелецкая" с заменой ТТ-10кВ, выключателей на ВВ, уст-кой защиты ТОР-200Л в яч. ф.№8 2-й с.ш. РУ-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Каширский г.о., вблизи д. Лиды ИА-19-302-251(946266) | K_I-231604 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ПС-110кВ №572 "Стрелецкая" с заменой ТТ-10кВ, выключателей на ВВ, уст-кой защиты ТОР-200Л в яч. ф.№8 2-й с.ш. РУ-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Каширский г.о., вблизи д. Лиды ИА-19-302-251(946266) | ЮЭС | ССР | 1245.24 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 1239.02 |  |  |  | 1239.015 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 1486.82 | 1486.818 | 32009656736 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-30 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-17 |  |  |  |  | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1245.24 |  |  |  | -
4105 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13886 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ (взамен ВРЩ-0,4кВ № 89217), в т.ч. ПИР: г.Москва, Волховский пер., д.16/20, стр.1 | Г | 2020 | СМР | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13886 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ (взамен ВРЩ-0,4кВ № 89217), в т.ч. ПИР: г.Москва, Волховский пер., д.16/20, стр.1 | МКС | ССР | 3213.68 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙБУР" | 3117.28 |  |  |  | 3117.275 | ООО "СТРОЙБУР" | 3740.73 | 3740.73 | 32009659578 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-26 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-18 |  |  |  |  | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 2020-12-31
4106 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РТП-6, ПС №174 "Лыткарино", РЩ-0,4 кВ, АВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Лыткарино, ПК "с/х артель "Колхоз им. Ленина" Ю8-20-302-25721(126409) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РТП-6, ПС №174 "Лыткарино", РЩ-0,4 кВ, АВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Лыткарино, ПК "с/х артель "Колхоз им. Ленина" Ю8-20-302-25721(126409) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 579.89 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭлектроГарант" | 576.99 |  |  |  | 576.9915 | ООО "ЭлектроГарант" | 692.39 | 290.0552 | 32009656743 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-27 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-17 |  |  |  |  | 2020-11-23 | 2020-11-30 | 2020-11-23 | 2020-11-30 | 2021-02-12
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 579.89 |  |  |  | -
4107 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 22 с ПС №182 "Гулево", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольск г, Сельхозтехника п, СНТ "Калина", уч.18 Ю8-20-302-26002(131855) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 22 с ПС №182 "Гулево", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольск г, Сельхозтехника п, СНТ "Калина", уч.18 Ю8-20-302-26002(131855) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1178.74 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "Контур Энерго" | 1172.26 |  |  |  | 1172.2569 | АО "Контур Энерго" | 1406.71 |  | 32009656774 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-27 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-17 |  |  |  |  | 2020-11-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2021-02-14
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1178.74 |  |  |  | -
4108 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1917 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское Ю8-20-302-25204(106178) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1917 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское Ю8-20-302-25204(106178) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 421.36 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "Контур Энерго" | 419.05 |  |  |  | 419.0445 | АО "Контур Энерго" | 502.85 | 98.922 | 32009656721 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-27 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-17 |  |  |  |  | 2020-11-23 | 2020-12-07 | 2020-11-23 | 2020-12-07 | 2021-04-08
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 421.36 |  |  |  | -
4109 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.123 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-21002(851904)), ПС №243 "Нащекино", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское Ю8-20-302-25378(122138) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.123 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-21002(851904)), ПС №243 "Нащекино", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское Ю8-20-302-25378(122138) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 882.49 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 877.64 |  |  |  | 877.6393 | АО "КонтурЭнерго" | 1053.17 | 227.4841 | 32009656760 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-27 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-17 |  |  |  |  | 2020-11-23 | 2020-12-04 | 2020-11-23 | 2020-12-04 | 2021-04-08
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 882.49 |  |  |  | -
4110 |  | 0 | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, ПНР, СМР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 2185 от 15.10.2020 Чеховского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3398.76 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Элмонт" | 3381.77 |  |  |  | 3381.7672 | ООО "Элмонт" | 4058.12 | 1045.2735 | 32009656754 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-27 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-17 |  |  |  |  | 2020-11-23 | 2020-11-27 | 2020-11-23 | 2020-11-27 | 2021-04-08
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3398.75 |  |  |  | -
справочный | Строительство ТП-63-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.6 с ПС №385 "Ефремово", ЛР-6кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д Ходаево Ю8-20-302-25455(101275) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-63-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.6 с ПС №385 "Ефремово", ЛР-6кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д Ходаево Ю8-20-302-25455(101275) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2358.39 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-27 | [7 empty] | 2020-11-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2021-02-08
справочный | Строительство КВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-1550 с выходом на опору №66-67, ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Чехов г, Верхнее Пикалово д Ю8-20-302-25336(121848) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-1550 с выходом на опору №66-67, ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Чехов г, Верхнее Пикалово д Ю8-20-302-25336(121848) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 619.01 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-27 | [7 empty] | 2020-11-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2021-04-08
справочный | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1550 с заменой тр-ра 16 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Чехов г, Верхнее Пикалово д Ю8-20-302-25336(121848) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1550 с заменой тр-ра 16 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Чехов г, Верхнее Пикалово д Ю8-20-302-25336(121848) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 421.36 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-27 | [7 empty] | 2020-11-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2021-04-08
4111 |  | 0 | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 2185 от 15.10.2020 Серебряно - Прудского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1000.17 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1000.17 |  |  |  | 1000.165 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1200.2 |  | 32009656898 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-27 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-17 |  |  |  |  | 2020-11-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2021-04-07
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ фидер-левая сторона от реконстр. ВЛ-0,38 кВ с КТП-310 (по дог-ру ТП №Ю8-20-303-24020(108628)) с заменой вводов, ПС №244 "Глубокое", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, Узуновский с.о., СНТ "Измайлово", уч. 10-14 Ю8-20-303-25178(120363) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ фидер-левая сторона от реконстр. ВЛ-0,38 кВ с КТП-310 (по дог-ру ТП №Ю8-20-303-24020(108628)) с заменой вводов, ПС №244 "Глубокое", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, Узуновский с.о., СНТ "Измайлово", уч. 10-14 Ю8-20-303-25178(120363) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 497.12 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-27 | [7 empty] | 2020-11-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2021-04-07
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ фидер-правая сторона от реконстр. ВЛ-0,38 кВ с КТП-310 (по дог-ру ТП №Ю8-20-303-25017(120158)) с заменой вводов, ПС №244 "Глубокое", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, с.о. Узуновский, снт Измайлово, уч. 5-30 Ю8-20-303-25232(121320) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ фидер-правая сторона от реконстр. ВЛ-0,38 кВ с КТП-310 (по дог-ру ТП №Ю8-20-303-25017(120158)) с заменой вводов, ПС №244 "Глубокое", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, с.о. Узуновский, снт Измайлово, уч. 5-30 Ю8-20-303-25232(121320) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 503.04 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-27 | [7 empty] | 2020-11-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2021-04-07
4112 |  | 0 | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 2185 от 15.10.2020 Каширского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1102.18 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1096.6 |  |  |  | 1096.6 | ООО "ФАБИ" | 1315.92 |  | 32009656909 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-27 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-17 |  |  |  |  | 2020-11-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2021-04-06
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 1102.18 |  |  |  | -
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-519, ПС №245 "Пятницкая", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Кашира, д. Завалье-1 Ю8-20-302-24392(114216) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-519, ПС №245 "Пятницкая", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Кашира, д. Завалье-1 Ю8-20-302-24392(114216) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 680.82 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-27 | [7 empty] | 2020-11-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2021-04-06
справочный | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №519 с заменой тр-ра 25 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №245 "Пятницкая", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Кашира, д. Завалье-1 Ю8-20-302-24392(114216) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №519 с заменой тр-ра 25 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №245 "Пятницкая", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Кашира, д. Завалье-1 Ю8-20-302-24392(114216) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 421.36 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-10-27 | [7 empty] | 2020-11-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2021-04-06
4113 | Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №943, установка и наладка 1шт. линейной ячейки на 1 с.ш. в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, Москва г, Вороновское п | I_I-207009 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №943, установка и наладка 1шт. линейной ячейки на 1 с.ш. в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, Москва г, Вороновское п | НМ | ОР | 1253.52 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1252.27 |  |  |  | 1252.27 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1502.72 | 699.5421 | 32009655123 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-26 | 2020-11-06 | 2020-11-16 | 2020-11-18 |  |  |  |  | 2020-11-21 | 2020-12-04 | 2020-11-21 | 2020-12-04 | 2021-01-31
участник | [12 empty] | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 1252.9 |  |  |  | -
4114 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-4 (с заменой опор), отходящей от с.ш. РУ-0,4 кВ (ТП-10/0,4кВ №184К) до опоры №152, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Киевский, д. Бекасово, СНТ «Яхонт», уч. 71 : 50:26:0110704:354. | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-4 (с заменой опор), отходящей от с.ш. РУ-0,4 кВ (ТП-10/0,4кВ №184К) до опоры №152, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Киевский, д. Бекасово, СНТ «Яхонт», уч. 71 : 50:26:0110704:354. | НМ | ОР | 609.35 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 606.3 |  |  |  | 606.3 | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 727.56 | 225.7945 | 32009655124 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-26 | 2020-11-06 | 2020-11-16 | 2020-11-18 |  |  |  |  | 2020-11-21 | 2020-12-04 | 2020-11-21 | 2020-12-04 | 2021-03-01
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 609.35 |  |  |  | -
4115 | Строительство МТП-10/0,4кВ, с транс. 25 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. Л-9, отходящей с РУ-10 кВ РП-10 кВ №35 до РУ-10 кВ МТП-10/0,4кВ №нов., РЛР 10 кВ , в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, д. Раево ; 77:22:0020229:1745. | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, с транс. 25 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. Л-9, отходящей с РУ-10 кВ РП-10 кВ №35 до РУ-10 кВ МТП-10/0,4кВ №нов., РЛР 10 кВ , в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, д. Раево ; 77:22:0020229:1745. | НМ | ОР | 979.04 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "МЕРИНГ ИНЖИНИРИНГ" | 974.14 |  |  |  | 974.14 | АО "МЕРИНГ ИНЖИНИРИНГ" | 1168.97 | 339.3784 | 32009655125 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-26 | 2020-11-06 | 2020-11-16 | 2020-11-18 |  |  |  |  | 2020-11-21 | 2020-12-04 | 2020-11-21 | 2020-12-04 | 2021-03-07
4116 | Строительство СТП-10/0,4 кВ № Нов.с транс. 16 кВА, ВЛ-10 кВ , ЛР 10 кВ в в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Филимонковское , п.Филимонки , ПНИ N5 тер , д.Филимонковское кладбище; 77:17:0150309:1134. | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство СТП-10/0,4 кВ № Нов.с транс. 16 кВА, ВЛ-10 кВ , ЛР 10 кВ в в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Филимонковское , п.Филимонки , ПНИ N5 тер , д.Филимонковское кладбище; 77:17:0150309:1134. | НМ | ОР | 822.66 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "МЕРИНГ ИНЖИНИРИНГ" | 818.55 |  |  |  | 818.55 | АО "МЕРИНГ ИНЖИНИРИНГ" | 982.26 | 780.03 | 32009655139 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-26 | 2020-11-06 | 2020-11-16 | 2020-11-18 |  |  |  |  | 2020-11-21 | 2020-12-04 | 2020-11-21 | 2020-12-04 | 2021-01-07
4117 | Строительство ТП-10/0,4 кВ в габ. и транс.100 кВА, ВЛ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ фид. 17 ПС №426 "Марьино", РЛР-10 кВ, счетчик, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Десеновское, д.Десна , ул.Центральная, владение 144 : 77:17:0000000:12985. | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалыпо титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ в габ. и транс.100 кВА, ВЛ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ фид. 17 ПС №426 "Марьино", РЛР-10 кВ, счетчик, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Десеновское, д.Десна , ул.Центральная, владение 144 : 77:17:0000000:12985. | НМ | ОР | 1026.78 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1021.65 |  |  |  | 1021.65 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1226 | 1226 | 32009655112 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-26 | 2020-11-06 | 2020-11-16 | 2020-11-18 |  |  |  |  | 2020-11-05 | 2020-11-19 | 2020-11-05 | 2020-11-19 | 2020-11-20
4118 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тран-м 400 кВА, ВЛ-10 кВ от опоры №56/40 ВЛ-10 кВ фид. Л-4, РЛК, счетчика учета э/э, в т.ч ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Новофедоровское, д. Рассудово, СНТ Желдострой тер | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КТП-160кВА/10/0,4 кВ №773 с установкой КТП-400кВА/10/0,4 кВ с тран-м 250 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Десеновское, д. Тупиково, владение 53, 50:21:0140114:28 | НМ | ОР | 1735.74 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1727.06 |  |  |  | 1727.06 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 2072.47 | 554.0266 | 32009655103 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-30 | 2020-11-06 | 2020-11-16 | 2020-11-18 |  |  |  |  | 2020-11-25 | 2020-12-04 | 2020-11-25 | 2020-12-04 | 2021-03-15
4119 | Реконструкция ПС 220/10 кВ №843 "Говорово"" с установкой ячеек №408 и №510, до РП-10 кВ, в т.ч. ПИР, Москва, Ленинский р-н, в р-не д. Картмазово, д.20а (2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | H_I-193913 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объекту: Реконструкция ПС 220/10 кВ №843 "Говорово"" с установкой ячеек №408 и №510, до РП-10 кВ, в т.ч. ПИР, Москва, Ленинский р-н, в р-не д. Картмазово, д.20а (2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | НМ | ССР | 2094.23 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 2083.76 |  |  |  | 2083.76 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 2500.51 | 1250.255 | 32009655137 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-26 | 2020-11-06 | 2020-11-16 | 2020-11-18 |  |  |  |  | 2020-11-05 | 2020-11-30 | 2020-11-05 | 2020-11-30 | 2021-01-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2094.23 |  |  |  | -
4120 | Строительство ТП-100кВА/10/0,4кВ с тр-м 100кВА, установка РЛК, ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.20 ПС 110/10«Вороново»(№59) до ТП-10/0,4кВ№ нов, ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №нов, в т.ч. ПИР,г. Москва, ТИНАО, пос. Вороновское, д. Новогромово, СНТ "Хуторок" | Г | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объекту: Строительство ТП-100кВА/10/0,4кВ с тр-м 100кВА, установка РЛК, ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.20 ПС 110/10«Вороново»(№59) до ТП-10/0,4кВ№ нов, ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №нов, в т.ч. ПИР,г. Москва, ТИНАО, пос. Вороновское, д. Новогромово, СНТ "Хуторок" | НМ | ССР | 440.19 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 437.99 |  |  |  | 437.99 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 525.59 | 525.59 | 32009655134 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-26 | 2020-11-06 | 2020-11-16 | 2020-11-18 |  |  |  |  | 2020-11-05 | 2020-12-04 | 2020-11-05 | 2020-12-04 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 440.19 |  |  |  | -
4121 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тран-м 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4 кВ №1011 – ТП-10/0,4 кВ №2020, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, Щитовая №1, Щитовая №2, Щитовая №3, Щитовая №4 | J_I-220407 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с тран-м 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4 кВ №1011 – ТП-10/0,4 кВ №2020, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, Щитовая №1, Щитовая №2, Щитовая №3, Щитовая №4 | НМ | ОР | 687.35 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 683.91 |  |  |  | 683.91 | ООО "СМК" | 820.69 | 820.69 | 32009655097 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-26 | 2020-11-06 | 2020-11-16 | 2020-11-18 |  |  |  |  | 2020-11-14 | 2020-11-30 | 2020-11-14 | 2020-11-30 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 686.66 |  |  |  | -
4122 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-4 (с заменой опор), отходящей от РУ-0,4 кВ (ТП-10/0,4кВ №728) до опоры №12 в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Роговский , д. Васюнино, д.12; 50:27:0040104:0047. | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-4 (с заменой опор), отходящей от РУ-0,4 кВ (ТП-10/0,4кВ №728) до опоры №12 в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Роговский , д. Васюнино, д.12; 50:27:0040104:0047. | НМ | ОР | 595.5 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 592.52 |  |  |  | 592.52 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 711.02 | 223.2272 | 32009655130 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-26 | 2020-11-06 | 2020-11-16 | 2020-11-18 |  |  |  |  | 2020-11-07 | 2020-12-04 | 2020-11-07 | 2020-12-04 | 2021-02-28
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 595.5 |  |  |  | -
4123 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 377 с транс. 40 кВА путем замены на новую КТП-10/04 кВ с транс. 63 кВА в габаритах 100 кВА., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Роговское, д. Рождественно ; 50:27:0000000:460. | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 377 с транс. 40 кВА путем замены на новую КТП-10/04 кВ с транс. 63 кВА в габаритах 100 кВА., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Роговское, д. Рождественно ; 50:27:0000000:460. | НМ | ОР | 862.46 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 859.44 |  |  |  | 859.44 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 1031.33 | 320.0679 | 32009655109 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-26 | 2020-11-06 | 2020-11-16 | 2020-11-18 |  |  |  |  | 2020-11-07 | 2020-12-04 | 2020-11-07 | 2020-12-04 | 2021-03-01
4124 | Строительство КЛ-0,4кВ, в количестве 2-х штук, от вновь сооружаемых сборок НН РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №нов. до вновь сооружаемого ВРЩ-0,4кВ Заявителя, ГНБ, в т.ч.ПИР: г. Москва, пос. Киевский, рп.Киевский , владение 1А; 77:21:0150306:7. | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ, в количестве 2-х штук, от вновь сооружаемых сборок НН РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №нов. до вновь сооружаемого ВРЩ-0,4кВ Заявителя, ГНБ, в т.ч.ПИР: г. Москва, пос. Киевский, рп.Киевский , владение 1А; 77:21:0150306:7. | НМ | ОР | 3975.87 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3955.99 |  |  |  | 3955.99 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4747.18 | 433.2744 | 32009655128 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-26 | 2020-11-06 | 2020-11-16 | 2020-11-18 |  |  |  |  | 2020-11-10 | 2020-12-08 | 2020-11-10 | 2020-12-08 | 2021-08-17
4125 | Строительство ТП-400/10/0,4кВ с тран-ми 2х250 кВА, 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-630кВА/10/0,4кВ № нов., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, д. Сосенки, ул. Ясеневая | J_I-221199 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-400/10/0,4кВ с тран-ми 2х250 кВА, 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-630кВА/10/0,4кВ № нов., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, д. Сосенки, ул. Ясеневая | НМ | ОР | 2827.1 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2812.96 |  |  |  | 2812.96 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 3375.55 | 3375.55 | 32009655101 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-26 | 2020-11-06 | 2020-11-16 | 2020-11-18 |  |  |  |  | 2020-11-21 | 2020-12-04 | 2020-11-21 | 2020-12-04 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2827.1 |  |  |  | -
4126 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 15478 А с установкой сборки 0,4кВ типа ШНН-14 взамен существующей, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Добрынинский пер., д.3/5, стр.1 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 15478 А с установкой сборки 0,4кВ типа ШНН-14 взамен существующей, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Добрынинский пер., д.3/5, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 2946.19 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Инжпроектстрой" | 2943.24 |  |  |  | 2943.2417 | ООО "Инжпроектстрой" | 3531.89 | 904.8644 | 32009659586 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-21 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-18 |  |  |  |  | 2020-11-25 | 2020-11-30 | 2020-11-25 | 2020-11-30 | 2021-03-31
4127 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 12838 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х630кВА, 4КЛ-10кВ, 10КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12838 до сущ-их КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ с монтажом соед.муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ходынская, д.2, стр.1 | Г | 2021 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 12838 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х630кВА, 4КЛ-10кВ, 10КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12838 до сущ-их КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ с монтажом соед.муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ходынская, д.2, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 985.29 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 983.82 |  |  |  | 983.8167 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 1180.58 | 309.9022 | 32009659085 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-21 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-18 |  |  |  |  | 2020-12-10 | 2020-12-01 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2021-02-28
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 985.29 |  |  |  | -
4128 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 15286 с установкой тр-ов 2х1600кВА взамен 2х1000кВА, 2-х сборок н/н на 20 присоединений, временной установкой КТПн с тр-ом 1х1000кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дурова, д.26, корп.3, стр.2 | Г | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 15286 с установкой тр-ов 2х1600кВА взамен 2х1000кВА, 2-х сборок н/н на 20 присоединений, временной установкой КТПн с тр-ом 1х1000кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дурова, д.26, корп.3, стр.2 | МКС | ориентировочный расчет | 863.83 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИК"МРЭС" | 862.96 |  |  |  | 862.9583 | ООО "ИК"МРЭС" | 1035.55 | 271.8319 | 32009659183 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-21 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-18 |  |  |  |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2021-02-28
4129 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16923 до стены здания, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Столешников пер., д.7, стр.4 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16923 до стены здания, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Столешников пер., д.7, стр.4 | МКС | ориентировочный расчет | 3748.67 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлТехСтрой" | 3744.92 |  |  |  | 3744.9167 | ООО "ЭлТехСтрой" | 4493.9 | 2034.9736 | 32009659591 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-21 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-18 |  |  |  |  | 2020-11-25 | 2020-12-07 | 2020-11-25 | 2020-12-07 | 2021-01-29
4130 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26371 до стены фасада здания со стороны ТП-10/0,4кВ № 26371, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., д.71А, стр.10 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26371 до стены фасада здания со стороны ТП-10/0,4кВ № 26371, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., д.71А, стр.10 | МКС | ориентировочный расчет | 3932.28 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" | 3928.35 |  |  |  | 3928.35 | ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" | 4714.02 | 1979.8884 | 32009659595 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-21 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-18 |  |  |  |  | 2020-12-10 | 2020-12-08 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2021-01-29
4131 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19612 (луч Б) до границ земельного участка Заявителя, установка счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кетчерская, вл.7, стр.1 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19612 (луч Б) до границ земельного участка Заявителя, установка счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кетчерская, вл.7, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 2102.77 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" | 2100.66 |  |  |  | 2100.6583 | ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" | 2520.79 | 982.6808 | 32009659157 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-22 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-18 |  |  |  |  | 2020-11-26 | 2020-12-08 | 2020-11-26 | 2020-12-08 | 2021-02-05
4132 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28428 до границы участка Заявителя со стороны ТП № 28428, в т.ч. ПИР: МО, г.Люберцы, СНТ "Зеленая зона", уч.93 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28428 до границы участка Заявителя со стороны ТП № 28428, в т.ч. ПИР: МО, г.Люберцы, СНТ "Зеленая зона", уч.93 | МКС | ориентировочный расчет | 4329.19 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 4324.87 |  |  |  | 4324.8667 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 5189.84 | 1729.9467 | 32009659088 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-21 | 2020-11-09 | 2020-11-24 | 2020-11-26 |  |  |  |  | 2020-11-30 | 2020-12-11 | 2020-11-30 | 2020-12-11 | 2021-02-09
4133 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11423 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Профсоюзная, д.2/22 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11423 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Профсоюзная, д.2/22 | МКС | ориентировочный расчет | 5202.66 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5200.06 |  |  |  | 5200.0583 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6240.07 | 2763.4596 | 32009659098 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-21 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-18 |  |  |  |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2021-02-08
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 5202.66 |  |  |  | -
4134 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16955 до стены фасада здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Спасская, д.8, стр.1А | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16955 до стены фасада здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Спасская, д.8, стр.1А | МКС | ориентировочный расчет | 1893.4 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Еврострой" | 1874.65 |  |  |  | 1874.65 | ООО "Еврострой" | 2249.58 | 2249.58 | 32009659161 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-21 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-18 |  |  |  |  | 2020-11-29 | 2020-12-03 | 2020-11-29 | 2020-12-03 | 2020-12-30
4135 | Реконструкция 12КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29676 А и Б (ранее ТП-6/0,4кВ № 1848) до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Двинцев, д.6, стр.2 | K_I-228823 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 12КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29676 А и Б (ранее ТП-6/0,4кВ № 1848) до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Двинцев, д.6, стр.2 | МКС | ССР | 583.24 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 580.33 |  |  |  | 580.325 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 696.39 | 59.9045 | 32009659105 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-21 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-18 |  |  |  |  | 2020-11-23 | 2020-12-15 | 2020-11-23 | 2020-12-15 | 2021-06-19
4136 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18456 до ВРЩ-0,4кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Крылатские Холмы, д.51 | H_I-158030 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18456 до ВРЩ-0,4кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Крылатские Холмы, д.51 | МКС | ССР | 4022.46 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИК"МРЭС" | 4018.43 |  |  |  | 4018.4333 | ООО "ИК"МРЭС" | 4822.12 | 4822.12 | 32009659168 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-26 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-18 |  |  |  |  | 2020-11-10 | 2020-12-09 | 2020-11-10 | 2020-12-09 | 2020-12-30
4137 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17695 до вводного устройства № 56138, 56139, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Судостроительная, д.1 | Г | 2020 | СМР | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17695 до вводного устройства № 56138, 56139, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Судостроительная, д.1 | МКС | ССР | 1976.27 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙБУР" | 1916.98 |  |  |  | 1916.975 | ООО "СТРОЙБУР" | 2300.37 | 2300.37 | 32009659175 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-26 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-18 |  |  |  |  | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 2020-12-31
4138 | Реконструкция КТП-100 10/0,4 кВ № 355 (замена на КТП-250 10/0,4 кВ киоскового типа с тр-ром 250 кВА) ПС № 768 "Гавриловская", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, с. Слемские Борки, ул. Советская, д. 6, к.н. 50:35:0010523:0041 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-100 10/0,4 кВ № 355 (замена на КТП-250 10/0,4 кВ киоскового типа с тр-ром 250 кВА) ПС № 768 "Гавриловская", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, с. Слемские Борки, ул. Советская, д. 6, к.н. 50:35:0010523:0041 | ВЭС | расчет филиала | 1546.79 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1540 |  |  |  | 1540 | ООО "ФАБИ" | 1848 | 479.6336 | 32009654661 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-27 | 2020-11-06 | 2020-11-13 | 2020-11-16 |  |  |  |  | 2020-11-20 | 2020-11-27 | 2020-11-20 | 2020-11-27 | 2021-04-07
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1545 |  |  |  | -
4139 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 22 шт.) от оп. 10 фид. "Село" ТП-129 ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, г. Коломна, c. Гололобово, ул. Запрудная, д. 17, к.н. 50:34:0040213:481 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 22 шт.) от оп. 10 фид. "Село" ТП-129 ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, г. Коломна, c. Гололобово, ул. Запрудная, д. 17, к.н. 50:34:0040213:481 | ВЭС | расчет филиала | 1104.6 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1100 |  |  |  | 1100 | ООО "ФАБИ" | 1320 | 342.5954 | 32009654653 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-27 | 2020-11-06 | 2020-11-13 | 2020-11-16 |  |  |  |  | 2020-11-20 | 2020-11-27 | 2020-11-20 | 2020-11-27 | 2021-04-07
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1103 |  |  |  | -
4140 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 42 шт.): строительство ВЛИ-0,38 кВ (2 шт.) от РУ-0,4 кВ КТП-104 ПС № 16 "Дятлово", в т.ч. ПИР, МО, г/о Зарайск, д. Большие Белыничи, ул. Толкачевка, д. 19, кв. 3, к.н.50:38:0040131:666 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 42 шт.): строительство ВЛИ-0,38 кВ (2 шт.) от РУ-0,4 кВ КТП-104 ПС № 16 "Дятлово", в т.ч. ПИР, МО, г/о Зарайск, д. Большие Белыничи, ул. Толкачевка, д. 19, кв. 3, к.н.50:38:0040131:666 | ВЭС | расчет филиала | 2606.61 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2594 |  |  |  | 2594 | ООО "ФАБИ" | 3112.8 | 807.9023 | 32009654650 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-27 | 2020-11-06 | 2020-11-13 | 2020-11-16 |  |  |  |  | 2020-11-20 | 2020-11-27 | 2020-11-20 | 2020-11-27 | 2021-04-07
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 2603 |  |  |  | -
4141 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ фид. "Село" (с заменой вводов - 74 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-96 ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Непецинский, д. Городище-Юшково, к.н. 50:34:0050402:5 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ фид. "Село" (с заменой вводов - 74 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-96 ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Непецинский, д. Городище-Юшково, к.н. 50:34:0050402:5 | ВЭС | расчет филиала | 4515.98 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 4494 |  |  |  | 4494 | ООО "ФАБИ" | 5392.8 | 1399.658 | 32009654645 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-27 | 2020-11-06 | 2020-11-13 | 2020-11-16 |  |  |  |  | 2020-11-20 | 2020-11-27 | 2020-11-20 | 2020-11-27 | 2021-04-07
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 4511 |  |  |  | -
4142 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 32 шт.) от ТП-18 ПС № 262 "Цюрупа", в т.ч. ПИР, МО, г. Воскресенск, р/п им. Цюрупы, ул. Ленинская, д. 271, к.н. 50:29:0020103:490 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 32 шт.) от ТП-18 ПС № 262 "Цюрупа", в т.ч. ПИР, МО, г. Воскресенск, р/п им. Цюрупы, ул. Ленинская, д. 271, к.н. 50:29:0020103:490 | ВЭС | расчет филиала | 1687.85 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1680 |  |  |  | 1680 | ООО "ФАБИ" | 2016 | 523.2366 | 32009654640 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-27 | 2020-11-06 | 2020-11-13 | 2020-11-16 |  |  |  |  | 2020-11-20 | 2020-11-27 | 2020-11-20 | 2020-11-27 | 2021-04-07
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1686 |  |  |  | -
4143 | Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ № 861 (замена на КТП-250 6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Следово, СНТ "Шерна", уч. 62, к.н. 50:16:0203005:349 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ № 861 (замена на КТП-250 6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Следово, СНТ "Шерна", уч. 62, к.н. 50:16:0203005:349 | ВЭС | расчет филиала | 1546.79 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1539.06 |  |  |  | 1539.0583 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1846.87 | 483.0275 | 32009654638 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-27 | 2020-11-06 | 2020-11-13 | 2020-11-16 |  |  |  |  | 2020-11-20 | 2020-11-27 | 2020-11-20 | 2020-11-27 | 2021-04-06
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1545 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1546 |  |  |  | -
4144 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (с заменой вводов - 90 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-78 ПС № 650 "Юдино", в т.ч. ПИР, МО, Щёлковский р-н, д. Аксёново, к.н. 50:14:0010311:904 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (с заменой вводов - 90 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-78 ПС № 650 "Юдино", в т.ч. ПИР, МО, Щёлковский р-н, д. Аксёново, к.н. 50:14:0010311:904 | ВЭС | расчет филиала | 5516.34 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 5488 |  |  |  | 5488 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 6585.6 | 1683.5368 | 32009654636 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-27 | 2020-11-06 | 2020-11-13 | 2020-11-16 |  |  |  |  | 2020-11-20 | 2020-11-27 | 2020-11-20 | 2020-11-27 | 2021-04-09
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 5511 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" |  |  |  |  | -
4145 | Реконструкция ВЛ-0,22/0,4кВ (с заменой вводов - 40 шт.) от ТП-132 ПС № 571 "Клишино", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, с. Сеньково, ул. Клубная, д. 1, к.н. 50:36:0040102:285 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛ-0,22/0,4кВ (с заменой вводов - 40 шт.) от ТП-132 ПС № 571 "Клишино", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, с. Сеньково, ул. Клубная, д. 1, к.н. 50:36:0040102:285 | ВЭС | расчет филиала | 3363.11 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3347 |  |  |  | 3347 | ООО "ФАБИ" | 4016.4 | 1026.7489 | 32009654630 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-27 | 2020-11-06 | 2020-11-13 | 2020-11-16 |  |  |  |  | 2020-11-20 | 2020-11-27 | 2020-11-20 | 2020-11-27 | 2021-04-09
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 3359 |  |  |  | -
4146 | Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ № 445 (замена т-ра 63 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, пгт Белоозерский, СНТ "Форум", к.н. 50:29:0010126:86 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ № 445 (замена т-ра 63 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, пгт Белоозерский, СНТ "Форум", к.н. 50:29:0010126:86 | ВЭС | расчет филиала | 848.12 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 844 |  |  |  | 844 | ООО "ФАБИ" | 1012.8 | 107.9473 | 32009654628 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-27 | 2020-11-06 | 2020-11-13 | 2020-11-16 |  |  |  |  | 2020-11-20 | 2020-11-27 | 2020-11-20 | 2020-11-27 | 2021-10-12
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 847 |  |  |  | -
4147 | Реконструкция МТП-16 10/0,4 кВ № 853 (замена т-ра 16 кВА на тр-р 100 кВА) ПС № 262 "Цюрупа", в т.ч. ПИР, МО, г. Воскресенск, р/п им. Цюрупы, ул. Ленинская, д. 271, к.н. 50:29:0020103:490 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция МТП-16 10/0,4 кВ № 853 (замена т-ра 16 кВА на тр-р 100 кВА) ПС № 262 "Цюрупа", в т.ч. ПИР, МО, г. Воскресенск, р/п им. Цюрупы, ул. Ленинская, д. 271, к.н. 50:29:0020103:490 | ВЭС | расчет филиала | 588.81 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 586 |  |  |  | 586 | ООО "ФАБИ" | 703.2 | 182.5099 | 32009654624 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-27 | 2020-11-06 | 2020-11-13 | 2020-11-16 |  |  |  |  | 2020-11-20 | 2020-11-27 | 2020-11-20 | 2020-11-27 | 2021-04-07
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 588 |  |  |  | -
4148 | Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 9 шт.) от опоры 11 до опоры 37 КТП-122 ПС № 477 "Бруски", в т.ч. ПИР, МО, г/о Егорьевск, д. Пановская, д. 18-Б, к.н. 50:30:0030304:959 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 9 шт.) от опоры 11 до опоры 37 КТП-122 ПС № 477 "Бруски", в т.ч. ПИР, МО, г/о Егорьевск, д. Пановская, д. 18-Б, к.н. 50:30:0030304:959 | ВЭС | расчет филиала | 648.54 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 646 |  |  |  | 646 | ООО "ФАБИ" | 775.2 | 192.3854 | 32009654622 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-27 | 2020-11-06 | 2020-11-13 | 2020-11-16 |  |  |  |  | 2020-11-20 | 2020-11-27 | 2020-11-20 | 2020-11-27 | 2021-04-13
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 647 |  |  |  | -
4149 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 14 шт.) от ВЛИ-0,4 кВ ид. 1 ТП-219 ПС № 219 "Серная", в т.ч. ПИР, МО, г. Воскресенск, ул. Воскресенская, влад. 1-Б, к.н. 50:29:0071608:90 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 14 шт.) от ВЛИ-0,4 кВ ид. 1 ТП-219 ПС № 219 "Серная", в т.ч. ПИР, МО, г. Воскресенск, ул. Воскресенская, влад. 1-Б, к.н. 50:29:0071608:90 | ВЭС | расчет филиала | 894.38 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 890 |  |  |  | 890 | ООО "ФАБИ" | 1068 | 263.1304 | 32009654617 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-27 | 2020-11-06 | 2020-11-13 | 2020-11-16 |  |  |  |  | 2020-11-20 | 2020-11-27 | 2020-11-20 | 2020-11-27 | 2021-04-14
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 893 |  |  |  | -
4150 | Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ № 204 "Ворово" (замена на МТП-260 10/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА с обмоткой типа Z (без увеличения мощности) ПС № 349 "Коробово", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-он, с/п Дмитровское, д. Ворово, к.н. 50:25:0080114:473 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ № 204 "Ворово" (замена на МТП-260 10/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА с обмоткой типа Z (без увеличения мощности) ПС № 349 "Коробово", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-он, с/п Дмитровское, д. Ворово, к.н. 50:25:0080114:473 | ВЭС | расчет филиала | 975.69 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 971 |  |  |  | 971 | ООО "ФАБИ" | 1165.2 | 302.4183 | 32009654614 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-27 | 2020-11-06 | 2020-11-13 | 2020-11-16 |  |  |  |  | 2020-11-20 | 2020-11-27 | 2020-11-20 | 2020-11-27 | 2021-04-07
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 974 |  |  |  | -
4151 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ (с тр-ром 100 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от ВЛЗ-10 кВ фид. 21 ПС № 456 "Маслово", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, с/п Каринское, д. Латыгори, д. 10-А, к.н. 50:38:0030227:280 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-160 10/0,4 кВ (с тр-ром 100 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от ВЛЗ-10 кВ фид. 21 ПС № 456 "Маслово", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, с/п Каринское, д. Латыгори, д. 10-А, к.н. 50:38:0030227:280 | ВЭС | расчет филиала | 2346.52 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2335 |  |  |  | 2335 | ООО "ФАБИ" | 2802 | 695.3869 | 32009654611 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-27 | 2020-11-06 | 2020-11-13 | 2020-11-16 |  |  |  |  | 2020-11-20 | 2020-11-27 | 2020-11-20 | 2020-11-27 | 2021-04-13
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 2344 |  |  |  | -
4152 | Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 61 шт.) от КТП-61 ПС № 456 "Маслово", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, с/п Каринское, д. Латыгори, д. 10-А, к.н. 50:38:0030227:280 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 61 шт.) от КТП-61 ПС № 456 "Маслово", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, с/п Каринское, д. Латыгори, д. 10-А, к.н. 50:38:0030227:280 | ВЭС | расчет филиала | 4800.09 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 4777 |  |  |  | 4777 | ООО "ФАБИ" | 5732.4 | 1422.6394 | 32009654603 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-27 | 2020-11-06 | 2020-11-13 | 2020-11-16 |  |  |  |  | 2020-11-20 | 2020-11-27 | 2020-11-20 | 2020-11-27 | 2021-04-13
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 4795 |  |  |  | -
4153 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Копнино, к.н. 50:23:0010167:325 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Копнино, к.н. 50:23:0010167:325 | ВЭС | расчет филиала | 876.39 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 872 |  |  |  | 872 | ООО "Меридиан Энерго" | 1046.4 | 1046.4 | 32009654597 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-27 | 2020-11-06 | 2020-11-13 | 2020-11-16 |  |  |  |  | 2020-11-20 | 2020-11-24 | 2020-11-20 | 2020-11-24 | 2020-12-01
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 876 |  |  |  | -
4154 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч. по существующим опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, вблизи д. Копнино, к.н. 50:23:0010167:344 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч. по существующим опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, вблизи д. Копнино, к.н. 50:23:0010167:344 | ВЭС | расчет филиала | 607.22 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 604 |  |  |  | 604 | ООО "Меридиан Энерго" | 724.8 | 724.8 | 32009654594 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-27 | 2020-11-06 | 2020-11-13 | 2020-11-16 |  |  |  |  | 2020-11-20 | 2020-11-24 | 2020-11-20 | 2020-11-24 | 2020-12-01
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 607 |  |  |  | -
4155 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-20-302-7989(778303) от 14.04.2020 ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Вялковское, вблизи д. Копнино, к.н. 50:23:0010167:372 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-20-302-7989(778303) от 14.04.2020 ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Вялковское, вблизи д. Копнино, к.н. 50:23:0010167:372 | ВЭС | расчет филиала | 989.74 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 984 |  |  |  | 984 | ООО "Меридиан Энерго" | 1180.8 | 1180.8 | 32009654587 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-27 | 2020-11-06 | 2020-11-13 | 2020-11-16 |  |  |  |  | 2020-11-20 | 2020-11-24 | 2020-11-20 | 2020-11-24 | 2020-12-01
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 989 |  |  |  | -
4156 | Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, КВЛ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ, сооруж. по дог. № В8-20-302-6219(704292) от 25.02.2020 ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Копнино, к.н. 50:23:0010167:325 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, КВЛ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ, сооруж. по дог. № В8-20-302-6219(704292) от 25.02.2020 ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Копнино, к.н. 50:23:0010167:325 | ВЭС | расчет филиала | 3040.24 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 3025 |  |  |  | 3025 | ООО "Меридиан Энерго" | 3630 | 3630 | 32009654578 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-27 | 2020-11-06 | 2020-11-13 | 2020-11-16 |  |  |  |  | 2020-11-20 | 2020-11-24 | 2020-11-20 | 2020-11-24 | 2020-12-01
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3038 |  |  |  | -
4157 | Строительство КТПП-2*630 6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ от сущ. оп. ВЛ-6 кВ КТПП-169-ТП-88 ф. 7 1 с.ш. КРУ-6 кВ ПС 110/3/6 кВ № 742 "Орбита"; ВЛ-6 кВ . от сущ. оп. ВЛ-6 кВ ТП-484-ТП88 ф. 12 4 с.ш. КРУ-6 кВ ПС 110/3/6 кВ № 742 "Орбита", МО, Щелковский район, д. Соколово, к.н. 50:14:0000000:688 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство КТПП-2*630 6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ от сущ. оп. ВЛ-6 кВ КТПП-169-ТП-88 ф. 7 1 с.ш. КРУ-6 кВ ПС 110/3/6 кВ № 742 "Орбита"; ВЛ-6 кВ . от сущ. оп. ВЛ-6 кВ ТП-484-ТП88 ф. 12 4 с.ш. КРУ-6 кВ ПС 110/3/6 кВ № 742 "Орбита", МО, Щелковский район, д. Соколово, к.н. 50:14:0000000:688 | ВЭС | расчет филиала | 5411.9 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 5384 |  |  |  | 5384 | ООО "Меридиан Энерго" | 6460.8 | 3050.9333 | 32009654581 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-28 | 2020-11-06 | 2020-11-13 | 2020-11-16 |  |  |  |  | 2020-11-21 | 2020-11-27 | 2020-11-21 | 2020-11-27 | 2021-02-07
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 5407 |  |  |  | -
4158 | Строительство КТПП-2*630 6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ, сооруж. по ТУ И-20-00-113613/102/В8 КТПП-169-ТП-88 ф.7 1 с.ш. КРУ-6 кВ ПС 110/3/6 кВ № 742 "Орбита"; ВЛ-6 кВ . от от ВЛ-6 кВ, сооруж. по ТУ И-20-00-113613/102/В8 ТП-484-ТП88 ф.12 4 с.ш. КРУ-6 кВ ПС 110/3/6 кВ № 742 "Орбита", МО, Щёлковский р-н, с/п Медвежье-Озерское, д. Соколово, к.н.50:14:0040327:70 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство КТПП-2*630 6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ, сооруж. по ТУ И-20-00-113613/102/В8 КТПП-169-ТП-88 ф.7 1 с.ш. КРУ-6 кВ ПС 110/3/6 кВ № 742 "Орбита"; ВЛ-6 кВ . от от ВЛ-6 кВ, сооруж. по ТУ И-20-00-113613/102/В8 ТП-484-ТП88 ф.12 4 с.ш. КРУ-6 кВ ПС 110/3/6 кВ № 742 "Орбита", МО, Щёлковский р-н, с/п Медвежье-Озерское, д. Соколово, к.н.50:14:0040327:70 | ВЭС | расчет филиала | 4597.26 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 4574 |  |  |  | 4574 | ООО "Меридиан Энерго" | 5488.8 | 2591.9333 | 32009654574 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-28 | 2020-11-06 | 2020-11-13 | 2020-11-16 |  |  |  |  | 2020-11-21 | 2020-11-27 | 2020-11-21 | 2020-11-27 | 2021-02-07
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 4593 |  |  |  | -
4159 | Реконструкция РУ-10 кВ ЗТП-10 кВ №1999 ф.9 с установкой ячейки ПС-110 кВ №390 "Тучково", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, 50:19:0020202:1388 | K_I-231321 | 44286 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция РУ-10 кВ ЗТП-10 кВ №1999 ф.9 с установкой ячейки ПС-110 кВ №390 "Тучково", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, 50:19:0020202:1388 | ЗЭС | ССР | 1205.9 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1185.64 |  |  |  | 1185.6417 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1422.77 | 398.3756 | 32009664308 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-27 | 2020-11-10 | 2020-11-17 | 2020-11-20 |  |  |  |  | 2020-11-26 | 2020-11-20 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2021-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1186.84 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1186.6 |  |  |  | -
4160 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-6 кВ №1944 до ф.17 РП-6 кВ №124 ПС-220 кВ №836 "Слобода", АПС-6 кВ (0,7 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Лобаново, 50:08:050221:49 | K_I-237155 | 44561 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-6 кВ №1944 до ф.17 РП-6 кВ №124 ПС-220 кВ №836 "Слобода", АПС-6 кВ (0,7 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Лобаново, 50:08:050221:49 | ЗЭС | ССР | 4014.25 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3946.41 |  |  |  | 3946.4167 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 4735.7 | 414.3737 | 32009664317 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-27 | 2020-11-10 | 2020-11-17 | 2020-11-20 |  |  |  |  | 2020-11-26 | 2020-11-20 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3950.03 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 3950.83 |  |  |  | -
4161 | Реконструкция МТП-10/0,4кВ № 3040 (замена трансформатора мощностью 25 кВА, на трансформатор, мощностью 160 кВА, замена ошиновки, узла учета), ПС №826 "Гальцово", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Мартьянково, уч.9 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4кВ № 3040 (замена трансформатора мощностью 25 кВА, на трансформатор, мощностью 160 кВА, замена ошиновки, узла учета), ПС №826 "Гальцово", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Мартьянково, уч.9 | СЭС | ориентировочный расчет | 748.55 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 744.51 |  |  |  | 744.5083 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 893.41 | 893.41 | 32009654499 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-22 | 2020-11-06 | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  |  |  |  | 2020-11-06 | 2020-11-16 | 2020-11-06 | 2020-11-16 | 2020-11-20
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 748.55 |  |  |  | -
4162 | Реконструкция КТП-10/0,4кВ №2444 (замена КТП и трансформатора мощностью 250 кВА, на КТП и трансформатор мощностью 400 кВ), ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, Кривцово д, влад.уч. 721 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ №2444 (замена КТП и трансформатора мощностью 250 кВА, на КТП и трансформатор мощностью 400 кВ), ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, Кривцово д, влад.уч. 721 | СЭС | ориентировочный расчет | 1841.79 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1832.58 |  |  |  | 1832.5808 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2199.1 | 2199.097 | 32009654510 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-10-22 | 2020-11-06 | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  |  |  |  | 2020-11-24 | 2020-11-26 | 2020-11-24 | 2020-11-26 | 2020-12-28
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 1841.79 |  |  |  | -
4163 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 25081 Б до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сущёвский Вал, вл.14Б | Г | 2020 | СМР | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 25081 Б до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сущёвский Вал, вл.14Б | МКС | ССР | 4644.43 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 4505.1 |  |  |  | 4505.1 | ООО "СМК" | 5406.12 | 5406.12 | 32009659329 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-18 |  |  |  |  | 2020-12-06 | 2020-11-30 | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020-12-31
4164 | Строительство 2СП-10 кВ, 2КЛ-10кВ от вновь сооружаемых яч. на 3-й и 4-й с.ш. РУ-10кВ ПС Нахабино до РУ-10кВ вновь сооружаемых 2СП-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, ост. пункт Нахабино | K_I-233463 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР (доп.объем) по титулу: Строительство 2СП-10 кВ, 2КЛ-10кВ от вновь сооружаемых яч. на 3-й и 4-й с.ш. РУ-10кВ ПС Нахабино до РУ-10кВ вновь сооружаемых 2СП-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, ост. пункт Нахабино | ПАО "РМР" | ССР | 8750.69 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 8705.19 |  |  |  | 8705.1917 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 10446.23 | 669.6301 | 32009657665 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-18 |  |  |  |  | 2020-12-06 | 2020-12-02 | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 8750.69 |  |  |  | -
4165 | Строительство 2хКЛ-10 кВ от вновь сооружаемых яч. 3-й и 4-й с.ш. РУ-10 кВ ПС №800 110/10/6кВ Аэропорт до РУ-10 кВ вновь сооружаемых 2хСП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, кв-л Свистуха | J_I-217139 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство 2хКЛ-10 кВ от вновь сооружаемых яч. 3-й и 4-й с.ш. РУ-10 кВ ПС №800 110/10/6кВ Аэропорт до РУ-10 кВ вновь сооружаемых 2хСП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, кв-л Свистуха | ПАО "РМР" | ССР | 22046.16 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Энком" | 21935.93 |  |  |  | 21935.925 | ООО "Энком" | 26323.11 | 1687.3788 | 32009657673 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-18 |  |  |  |  | 2020-12-06 | 2020-11-20 | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 22045.94 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 22046.14 |  |  |  | -
4166 |  | 0 | 81957.539 | ТС | Поставка передвижных электростанций (ПЭС) на автомобильном шасси КАМАЗ или аналог (ЗНТ 062-0012654) | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 52083.33 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | ООО "ЗАВОД ПСМ" | 52075 |  |  |  | 52075 | ООО "Завод ПСМ" | 62490 | 62490 | 32009653775 | b2b-moesk.ru | 2020-11-04 | 2020-11-06 | 2020-11-18 | 2020-12-11 |  |  |  |  | 2020-12-27 | 2020-12-28 | 2020-12-27 | 2020-12-28 | 2020-12-31 |  | Выписка 005 от 23.12.2020 (113): ЕУ Выписка 002 от 30.09.20 (95): ОЗП с БГ
участник | [12 empty] | ООО "ИНТЕХ" | 52083 | ООО "ИНТЕХ" |  |  | -
справочный | P-001527-98 | 0 | 12532.17 | ТС | Поставка передвижных электростанций (ПЭС) на автомобильном шасси КАМАЗ или аналог (ЗНТ 062-0012654) по титулу: "Приобретение Передвижная электростанция (ПЭС) 350 кВА на шасси КАМАЗ-43118-3017-46 согласно ТЗ (1 Шт.)" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 10416.67 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-04 |  |  | 2020-12-11 |  |  |  |  | 2020-12-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020-12-31
справочный | P-001440-98 | 0 | 12532.17 | ТС | Поставка передвижных электростанций (ПЭС) на автомобильном шасси КАМАЗ или аналог (ЗНТ 062-0012654) по титулу: "Приобретение Передвижная электростанция (ПЭС) 350 кВА на шасси КАМАЗ-43118-3017-46 согласно ТЗ (1 Шт.)" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 10416.67 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-04 |  |  | 2020-12-11 |  |  |  |  | 2020-12-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020-12-31
справочный | P-003399-98 | 0 | 56893.19 | ТС | Поставка передвижных электростанций (ПЭС) на автомобильном шасси КАМАЗ или аналог (ЗНТ 062-0012654) по титулу: "Приобретение Передвижных электростанций (мощностью от 280 до 350 кВт) на шасси КАМАЗ-43118 для областных филиалов (Реновация 2019 - 2021) (4 шт.(прочие))" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 31250 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-04 |  |  | 2020-12-11 |  |  |  |  | 2020-12-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020-12-31
4167 | Строительство заходов в кабельном исполнении ВЛ 110 кВ Лесная - Летово с отп. и ВЛ 110 кВ Летово - Марьино с отпайкой на ПС Десна на ПС Хованская | H_I-187166 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство заходов в кабельном исполнении ВЛ 110 кВ Лесная - Летово с отп. и ВЛ 110 кВ Летово - Марьино с отпайкой на ПС Десна на ПС Хованская | ПАО "РМР" | ССР | 498448.72 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | ООО "Энергетическое Строительство" | 498448.72 |  |  |  | 498448.7167 | ООО "Энергетическое Строительство" | 598138.46 | 17253.994 | 32009646655 | b2b-moesk.ru | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 2020-11-16 | 2020-12-04 |  |  |  |  | 2020-12-22 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2021-10-30 |  | Выписка 108 от 14.12.2020 (ЕУ) 009 Выписка 004 от 30.10.2020 (95): ОЗП с БГ
участник | [12 empty] | ООО "ЭТСС" | 483495.26 | ООО "ЭТСС" |  |  | -
4168 | - | 0 | - | ТС | Поставка бортовых автомобилей с крановой манипуляторной установкой (КМУ) на шасси КАМАЗ или аналог (ЗНТ 062-0012650) | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 44183.28 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "ЧАЙКА-НН" | 43912.5 |  |  |  | 43912.5 | ООО "Чайка-НН" | 52695 | 52695 | 32009674359 | b2b-moesk.ru | 2020-11-11 | 2020-11-12 | 2020-11-24 | 2020-12-11 |  |  |  |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-31 |  | Выписка 006 от 30.09.20(86): ОЗП с БГ
справочный | "Приобретение Кран-манипуляторов на шасси КАМАЗ-43253 с КМУ AmcoVeba 818T 4S для московских филиалов (Реновация 2019 - 2021) (7 шт.(прочие))" | J_P-003364 | 2024 | ТС | Поставка бортовых автомобилей с крановой манипуляторной установкой (КМУ) на шасси КАМАЗ или аналог (ЗНТ 062-0012650) по титулу: "Приобретение Кран-манипуляторов на шасси КАМАЗ-43253 с КМУ AmcoVeba 818T 4S для московских филиалов (Реновация 2019 - 2021) (7 шт.(прочие))" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 20608.16 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-11 |  |  | 2020-12-11 |  |  |  |  | 2020-12-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2021-04-15
справочный | " Приобретение Кран-манипуляторов на шасси КАМАЗ-43118 с КМУ AmcoVeba 815 модель (грузоподъёмность 3 т.) для областных филиалов (Реновация 2019 - 2021) (5 шт.(прочие))" | J_P-003364 | 2020 | ТС | Поставка бортовых автомобилей с крановой манипуляторной установкой (КМУ) на шасси КАМАЗ или аналог (ЗНТ 062-0012650) по титулу: " Приобретение Кран-манипуляторов на шасси КАМАЗ-43118 с КМУ AmcoVeba 815 модель (грузоподъёмность 3 т.) для областных филиалов (Реновация 2019 - 2021) (5 шт.(прочие))" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 23575.13 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-11 |  |  | 2020-12-11 |  |  |  |  | 2020-12-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-31
4169 |  | 0 |  | МТРиО | Поставка приборов контроля электрических величин и характеристик электротехнического оборудования (ЗНТ 062-0012881) | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 1562.79 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОНПРИБОР" | 1561.92 |  |  |  | 1561.9167 | ООО "ЭЛЕКТРОНПРИБОР" | 1874.3 | 1874.3 | 32009672492 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-10 | 2020-11-12 | 2020-11-20 | 2020-12-16 |  |  |  |  | 2020-12-21 | 2020-12-29 | 2020-12-21 | 2020-12-29 | 2020-12-31 |  | Выписка 009 от 28.12.2020 (114): ЕУ
участник | [12 empty] | Участник № 514819 |  | Участник № 514819 |  |  | -
справочный | Приобретение Тестера сопротивления изоляции высоковольтного для нужд СДТУ (1 шт.) | J_P-003170 | 2021 | МТРиО | Поставка приборов контроля электрических величин и характеристик электротехнического оборудования (ЗНТ 062-0012881) по титулу "Приобретение Тестера сопротивления изоляции высоковольтного для нужд СДТУ (1 шт.)" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 76.36 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-10 |  |  | 2020-12-16 |  |  |  |  | 2020-12-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-21
справочный | Приобретение Измеритель сопротивления заземляющих устройств с клещами 40+80 мм ИС-20/1 (11 шт.) | J_P-003170 | 2024 | МТРиО | Поставка приборов контроля электрических величин и характеристик электротехнического оборудования (ЗНТ 062-0012881) по титулу "Приобретение Измеритель сопротивления заземляющих устройств с клещами 40+80 мм ИС-20/1 (11 шт.)" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 380.28 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-10 |  |  | 2020-12-16 |  |  |  |  | 2020-12-21 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-12-30
справочный | Приобретение Вафметр измеритель параметров электрооборудования MI 2230 (2 шт.) | J_P-003170 | 2022 | МТРиО | Поставка приборов контроля электрических величин и характеристик электротехнического оборудования (ЗНТ 062-0012881) по титулу "Приобретение Вафметр измеритель параметров электрооборудования MI 2230 (2 шт.)" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 100.83 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-10 |  |  | 2020-12-16 |  |  |  |  | 2020-12-21 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31
справочный | Приобретение Цифровой мегаомметр MIC-2510 (11 шт.) | J_P-003170 | 2023 | МТРиО | Поставка приборов контроля электрических величин и характеристик электротехнического оборудования (ЗНТ 062-0012881) по титулу "Приобретение Цифровой мегаомметр MIC-2510 (11 шт.)" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 486.88 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-10 |  |  | 2020-12-16 |  |  |  |  | 2020-12-21 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31
справочный | Приобретение Комплект нагрузочный измерительный РТ-2048-12 (2 шт) | J_P-003170 | 2021 | МТРиО | Поставка приборов контроля электрических величин и характеристик электротехнического оборудования (ЗНТ 062-0012881) по титулу "Приобретение Комплект нагрузочный измерительный РТ-2048-12 (2 шт)" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 282.91 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-10 |  |  | 2020-12-16 |  |  |  |  | 2020-12-21 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31
справочный | Приобретение Мультиметра-мегаомметра Fluke 1577 для нужд СРЗА ЮЭС (ОНМ 2020) - 6 шт. | J_P-003170 | 2021 | МТРиО | Поставка приборов контроля электрических величин и характеристик электротехнического оборудования (ЗНТ 062-0012881) по титулу "Приобретение Мультиметра-мегаомметра Fluke 1577 для нужд СРЗА ЮЭС (ОНМ 2020) - 6 шт." | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 235.53 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-10 |  |  | 2020-12-16 |  |  |  |  | 2020-12-21 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31
4170 | Приобретение Прибора контроля качества электроэнергии "Прорыв-Т-А" с токоизмерительными клещами "Прорыв-КТ250" для нужд ОККЭ ЮЭС (ОНМ 2020) - 10 | J_P-002497 | 2021 | МТРиО | Поставка приборов энергоаудита и анализаторов параметров электрической энергии (ЗНТ 062-0012990) по титулу "Приобретение Прибора контроля качества электроэнергии ""Прорыв-Т-А"" с токоизмерительными клещами ""Прорыв-КТ250"" для нужд ОККЭ ЮЭС (ОНМ 2020) - 10" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 1072.5 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО НПП "ПРОРЫВ" | 1072.5 |  |  |  | 1072.5 | ООО НПП "ПРОРЫВ" | 1287 | 1287 | 32009673093 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-10 | 2020-11-12 | 2020-11-20 | 2020-12-11 |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2020-12-21 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31
4171 | Приобретение Калибратора универсального Н4-17 для нужд Службы метрологии ЮЭС (ОНМ 2020) - 2 шт. | J_P-002475 | 2021 | МТРиО | Поставка калибраторов многофункциональных напряжения, тока и декадного ряда сопротивлений (ЗНТ 062-0012991) по титулу "Приобретение Калибратора универсального Н4-17 для нужд Службы метрологии ЮЭС (ОНМ 2020) - 2 шт." | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 1615.59 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "ОКБ ЕНИСЕЙПРОМ" | 1575 |  |  |  | 1575 | ООО "ОКБ ЕНИСЕЙПРОМ" | 1890 | 1890 | 32009673274 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-10 | 2020-11-12 | 2020-11-20 | 2020-12-18 |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2020-12-28 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31
4172 | Приобретение Универсального испытательного комплекса для нужд СРЗА ЮЭС (ОНМ 2020) - 2 шт. | J_P-002960 | 2021 | МТРиО | Поставка комплекса многофункционального прогрузки первичным током (ЗНТ 062-0012992) по титулу "Приобретение Универсального испытательного комплекса для нужд СРЗА ЮЭС (ОНМ 2020) - 2 шт." | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 1849.85 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "КС-ЭНЕРГО" | 1845.9 |  |  |  | 1845.9 | ООО "КС-ЭНЕРГО" | 2215.08 | 2215.08 | 32009672733 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-10 | 2020-11-12 | 2020-11-20 | 2020-12-18 |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2020-12-25 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31
4173 | Приобретение Измеритель параметров изоляции (мост переменного тока ) Вектор-2.0М (2 шт.) | J_P-003243 | 2021 | МТРиО | Поставка измерителя параметров высоковольтной изоляции (ЗНТ 062-0012996) по титулу "Приобретение Измеритель параметров изоляции (мост переменного тока ) Вектор-2.0М (2 шт.)" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 1089.2 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "ПАРМА" | 1049.12 |  |  |  | 1049.1167 | ООО "ПАРМА" | 1258.94 | 1258.94 | 32009673217 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-10 | 2020-11-12 | 2020-11-20 | 2020-12-18 |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2020-12-28 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31
4174 | Приобретение Испытательного комплекса для выполнения базовых трехфазных испытаний измерительных и защитных устройств, а также комплексов РЗА с панель | J_P-002958 | 2021 | МТРиО | Поставка установки для трехфазных испытаний устройств защиты и измерения (ЗНТ 062-0012997) по титулу "Приобретение Испытательного комплекса для выполнения базовых трехфазных испытаний измерительных и защитных устройств, а также комплексов РЗА с панель" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 2229 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "НИП" | 2225.17 |  |  |  | 2225.1667 | ООО "НИП" | 2670.2 | 2670.2 | 32009673992 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-10 | 2020-11-12 | 2020-11-20 | 2020-12-11 |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2020-12-24 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31
4175 | Приобретение Указателя повреждения кабелей УПК-04 М для нужд СРС ЮЭС (ОНМ 2020) - 19 шт. | J_P-002974 | 2021 | МТРиО | Поставка указателей повреждения кабеля (ЗНТ 062-0012998) по титулу "Приобретение Указателя повреждения кабелей УПК-04 М для нужд СРС ЮЭС (ОНМ 2020) - 19 шт." | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 1386 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОНПРИБОР" | 1386 |  |  |  | 1386 | ООО "ЭЛЕКТРОНПРИБОР" | 1663.2 | 1663.2 | 32009674435 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-10 | 2020-11-12 | 2020-11-20 | 2020-12-11 |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2020-12-24 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | Выписка 004 от 23.12.2020 (113): ЕУ
участник | [12 empty] | Участник № 514827 |  | Участник № 514827 |  |  | -
4176 |  | 0 | - | МТРиО | Поставка устойств защиты и регулирования (ЗНТ 062-0012682) | ПАО "РМР" | Согласно техническому заданию | 3604.29 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "ДИНАМИКА-ЦЕНТР" | 3548.75 |  |  |  | 3548.75 | ООО "ДИНАМИКА-ЦЕНТР" | 4258.5 | 4258.5 | 32009673495 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-04 | 2020-11-12 | 2020-11-20 | 2020-12-09 |  |  |  |  | 2020-12-30 | 2020-12-21 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31
справочный | Приобретение Чемодан повышенной прочности для транспортировки Ретом 51/61 (6 шт.) | J_P-003281 | 2022 | МТРиО | Поставка устойств защиты и регулирования (ЗНТ 062-0012682) по титулу "Приобретение Чемодан повышенной прочности для транспортировки Ретом 51/61 (6 шт.)" | ПАО "РМР" | Согласно техническому заданию | 206.67 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-04 | [7 empty] | 2020-12-30 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31
справочный | Приобретение Комплекс программно-технический измерительный для релейной защиты и автоматики, устройство испытательное РЕТОМ-61, стандартный пакет про | J_P-003281 | 2026 | МТРиО | Поставка устойств защиты и регулирования (ЗНТ 062-0012682) по титулу "Приобретение Комплекс программно-технический измерительный для релейной защиты и автоматики, устройство испытательное РЕТОМ-61, стандартный пакет про" | ПАО "РМР" | Согласно техническому заданию | 1386 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-04 | [7 empty] | 2020-12-30 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31
справочный | Приобретение Магазина затуханий для нужд СРЗА ЮЭС (ОНМ 2020) - 10 шт. | J_P-003281 | 2021 | МТРиО | Поставка устойств защиты и регулирования (ЗНТ 062-0012682) по титулу "Приобретение Магазина затуханий для нужд СРЗА ЮЭС (ОНМ 2020) - 10 шт." | ПАО "РМР" | Согласно техническому заданию | 825 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-04 | [7 empty] | 2020-12-30 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31
справочный | Приобретение Устройства испытательного для нужд СРЗА ЮЭС (ОНМ 2020) - 1 шт. | J_P-003281 | 2021 | МТРиО | Поставка устойств защиты и регулирования (ЗНТ 062-0012682) по титулу "Приобретение Устройства испытательного для нужд СРЗА ЮЭС (ОНМ 2020) - 1 шт." | ПАО "РМР" | Согласно техническому заданию | 1186.63 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-04 | [7 empty] | 2020-12-30 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31
4177 |  | 0 |  | МТРиО | Приобретение приборов для трассировки и поиска повреждений кабельных линий (ЗНТ 062-0012989) | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 778.96 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ АНГСТРЕМ" | 778.33 |  |  |  | 778.3333 | ООО "ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ АНГСТРЕМ" | 934 | 934 | 32009673676 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-10 | 2020-11-12 | 2020-11-20 | 2020-12-16 |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2020-12-29 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | Выписка 010 от 28.12.20 (114): ЕУ
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОТРЕЙД" | 324.57 | ООО "ЭНЕРГОТРЕЙД" |  |  | -
справочный | Приобретение Комплекта для отыскания мест повреждения КЛ 35 кВ для нужд СИИЗП ЮЭС (ОНМ 2020) - 1 шт. | J_P-002970 | 2021 | МТРиО | Приобретение приборов для трассировки и поиска повреждений кабельных линий (ЗНТ 062-0012989) по титулу "Приобретение Комплекта для отыскания мест повреждения КЛ 35 кВ для нужд СИИЗП ЮЭС (ОНМ 2020) - 1 шт." | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 389.48 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-10 |  |  | 2020-12-16 |  |  |  |  | 2020-12-31 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31
справочный | Приобретение Комплекта поискового оборудования КП-500К для нужд СИИЗП ЮЭС (ОНМ 2020) - 2 шт. | J_P-002970 | 2021 | МТРиО | Приобретение приборов для трассировки и поиска повреждений кабельных линий (ЗНТ 062-0012989) по титулу "Приобретение Комплекта поискового оборудования КП-500К для нужд СИИЗП ЮЭС (ОНМ 2020) - 2 шт." | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 389.48 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-10 |  |  | 2020-12-16 |  |  |  |  | 2020-12-31 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31
4178 | Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЗЭС в 2020г. | Г | 2020 | МТРиО | Поставка самонесущего изолированного провода (СИП) на напряжение до 1 кВ (ЗНТ 062-0012668) по титулу "Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЗЭС в 2020г." | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 5106.2 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "УНКОМТЕХ ИНЖИНИРИНГ" | 5089.43 |  |  |  | 5089.425 | ООО "Ункомтех Инжиниринг" | 6107.31 | 6107.31 | 32009676723 | b2b-moesk.ru | 2020-11-10 | 2020-11-13 | 2020-11-26 | 2020-12-11 |  |  |  |  | 2021-01-05 | 2020-12-25 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-02-26
4179 |  | 0 | - | МТРиО | Поставка компьютеров персональных для нужд филиалов ПАО "Россети Московский регион" (ЗНТ 062-0012268) | ПАО "РМР" | Согласно техническому заданию | 17275.16 | ВЗ | ОК ЕП | 2 | 2 | ООО "КОМПИТ" | 17266.91 |  |  |  | 17266.9083 | ООО "КОМПИТ" | 20720.29 | 679.3538 | 32009674294 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-06 | 2020-11-12 | 2020-11-20 | 2020-12-18 |  |  |  |  | 2020-12-25 | 2020-12-29 | 2020-12-25 | 2020-12-29 | 2021-02-28 |  | Выписка 011 от 28.12.2020 (114): ЕУ
участник | [12 empty] | Участник № 514881 |  | Участник № 514881 |  |  | -
справочный |  | 0 | - | МТРиО | Поставка компьютеров персональных для нужд филиалов ПАО "Россети Московский регион" (ЗНТ 062-0012268) | ПАО "РМР" | Согласно техническому заданию | 4596.63 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-06 |  |  | 2020-12-18 |  |  |  |  | 2020-12-25 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021-02-28
справочный | Приобретение Монитора HP HC270 для нужд УИТ ЮЭС (ОНМ 2020) - 95 шт. | 0 | 2021 | МТРиО | Поставка компьютеров персональных для нужд филиалов ПАО "Россети Московский регион" (ЗНТ 062-0012268) по титулу "Приобретение Монитора HP HC270 для нужд УИТ ЮЭС (ОНМ 2020) - 95 шт. | ПАО "РМР" | Согласно техническому заданию | 3911 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-06 |  |  | 2020-12-18 |  |  |  |  | 2020-12-25 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31
справочный | Приобретение Системного блока DEPO для нужд УИТ ЮЭС (ОНМ 2020) - 95 шт. | 0 | 2021 | МТРиО | Поставка компьютеров персональных для нужд филиалов ПАО "Россети Московский регион" (ЗНТ 062-0012268) по титулу "Приобретение Системного блока DEPO для нужд УИТ ЮЭС (ОНМ 2020) - 95 шт." | ПАО "РМР" | Согласно техническому заданию | 5458.21 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-06 |  |  | 2020-12-18 |  |  |  |  | 2020-12-25 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31
справочный | Приобретение Компьютер в составе: системный блок DEPO Neos TH235 i5-7400/ Cool/ 8G2133D/ T500G/ DVD±RW/ KBu/ Mu/ 450W/ CAR2PCB + монитор 24'' Dell U2 | 0 | 2021 | МТРиО | Поставка компьютеров персональных для нужд филиалов ПАО "Россети Московский регион" (ЗНТ 062-0012268) по титулу "Приобретение Компьютер в составе: системный блок DEPO Neos TH235 i5-7400/ Cool/ 8G2133D/ T500G/ DVD±RW/ KBu/ Mu/ 450W/ CAR2PCB + монитор 24'' Dell U2" | ПАО "РМР" | Согласно техническому заданию | 3309.31 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-06 |  |  | 2020-12-18 |  |  |  |  | 2020-12-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020-12-25
4180 | Модернизация ПС 110 кВ № 684 «Видное» ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК» в части инженерно – технических средств защиты с установкой СТН, СОС, СОО, СЗО | J_I-222136 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ПС 110 кВ № 684 «Видное» ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК» в части инженерно – технических средств защиты с установкой СТН, СОС, СОО, СЗО | ПАО "РМР" | ССР | 6256.94 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 5931.58 |  |  |  | 5931.5807 | ООО "Техно инжиниринг" | 7117.9 |  | 32009674235 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-05 | 2020-11-12 | 2020-11-20 | 2020-12-29 |  |  |  |  | 2020-12-15 | 2021-01-18 | 2020-12-15 | 2021-01-18 | 2022-12-30 |  | Выписка 010 от 14.01.21 (001): ЕУ
участник | [12 empty] | Участник № 509534 |  | Участник № 509534 |  |  | -
4181 | Установка системы охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре зданий и сооружений 4 автоколонны УАТиСМ МКС-филиала ПАО "МОЭСК"" (2 шт.(прочие)) | H_I-171139 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Установка системы охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре зданий и сооружений 4 автоколонны УАТиСМ МКС-филиала ПАО "МОЭСК"" (2 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 1421.71 | ВЗ | ОЗП ЕП | 5 | 5 | ООО "ИНВЕНСИС" | 1421.38 |  |  |  | 1421.3824 | ООО "Инвенсис" | 1705.66 | 2.3333 | 32009672786 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-05 | 2020-11-12 | 2020-11-24 | 2020-12-11 |  |  |  |  | 2020-12-15 | 2020-12-30 | 2020-12-15 | 2020-12-30 | 2022-12-31 |  | Выписка 011 от 23.12.20 (113): ЕУ
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЭЙР" |  | ООО "ТЕХНОЭЙР" |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "НАУЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "НАУКАСТРОЙ"" |  | ООО "НАУЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "НАУКАСТРОЙ"" |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ИРБИС" |  | ООО "ИРБИС" |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ОЛБИ" |  | ООО "ОЛБИ" |  |  | -
4182 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РУ- 0,4кВ ТП-6745 фид. "ул.Центральная"", ""ул.Колхозная"", ""ул.Луговая"". ПС 67 ""Усово"" в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с.Дмитровское(2) | J_I-223316 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РУ- 0,4кВ ТП-6745 фид. "ул.Центральная"", ""ул.Колхозная"", ""ул.Луговая"". ПС 67 ""Усово"" в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с.Дмитровское(2) | ПАО "РМР" | ССР | 7072.68 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Энком" | 7037.31 |  | 1 | 7037.31 | 7037.3083 | ООО "Энком" | 8444.77 | 438.6894 | 32009671719 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-12 | 2020-11-19 | 2020-12-02 |  |  |  |  | 2020-11-29 | 2020-12-11 | 2020-11-29 | 2020-12-11 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 7072.67 |  |  | 7072.67 | -
4183 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.3, ПС №272 "Егоровка"", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Булгаково (насел. местность) | J_I-222084 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.3, ПС №272 "Егоровка"", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Булгаково (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 7766.52 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 7727.68 |  | 1 | 7727.68 | 7727.6833 | ООО "ЭЛМОНТ" | 9273.22 |  | 32009670084 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-12 | 2020-11-18 | 2020-11-25 |  |  |  |  | 2020-11-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 7766.5 |  |  | 7766.5 | -
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 7766.52 |  |  | 7766.52 | -
4184 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.7 с ТП-415 оп.105-113, ПС №491 "Прудная"", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д. Повадино (насел. местность) | J_I-222092 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.7 с ТП-415 оп.105-113, ПС №491 "Прудная"", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д. Повадино (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 1695.27 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1686.11 |  |  |  | 1686.1083 | ООО "Техно инжиниринг" | 2023.33 | 2023.33 | 32009670099 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-12 | 2020-11-18 | 2020-11-20 |  |  |  |  | 2020-11-29 | 2020-12-17 | 2020-11-29 | 2020-12-17 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1695.27 |  |  |  | -
4185 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 с ЦРП-10, ПС №615 "Бугры"", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Алексеевка (насел. местность) | J_I-222096 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 с ЦРП-10, ПС №615 "Бугры"", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Алексеевка (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 846.48 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 842.25 |  |  |  | 842.25 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1010.7 |  | 32009670102 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-12 | 2020-11-18 | 2020-11-20 |  |  |  |  | 2020-11-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 846.4 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 846.48 |  |  |  | -
4186 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.1, ПС №478 "Талеж"" в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Голыгино (насел. местность) | J_I-222111 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.1, ПС №478 "Талеж"" в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Голыгино (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 1936.28 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1926.59 |  |  |  | 1926.5917 | ООО "ЭЛМОНТ" | 2311.91 |  | 32009670105 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-12 | 2020-11-18 | 2020-11-20 |  |  |  |  | 2020-11-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1936.28 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1936.28 |  |  |  | -
4187 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-23 оп.111-116, оп.134-134/29, оп.131-131/5, ПС №491 "Прудная"", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н (насел. местность) | J_I-222100 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-23 оп.111-116, оп.134-134/29, оп.131-131/5, ПС №491 "Прудная"", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 8024.28 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 7983.35 |  | 1 | 7983.35 | 7983.35 | ООО "Техно инжиниринг" | 9580.02 |  | 32009670090 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-12 | 2020-11-18 | 2020-11-25 |  |  |  |  | 2020-11-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 8024.28 |  |  | 8024.28 | -
4188 | Реконструкция МТП-160-6/0,4кВ №378 с заменой на БМКТП-250-6/0,4кВ, ПС № 357 "Елохово"", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Стремилово | E_I-185143 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-160-6/0,4кВ №378 с заменой на БМКТП-250-6/0,4кВ, ПС № 357 "Елохово"", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Стремилово | ПАО "РМР" | ССР | 958.72 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 953.92 |  |  |  | 953.925 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1144.71 |  | 32009670109 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-12 | 2020-11-18 | 2020-11-20 |  |  |  |  | 2020-11-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 958.7 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 958.72 |  |  |  | -
4189 | Модернизация ВЛ-6 кВ линия ВЛ-6 кВ ТП-314 ТП-316 ф. 305 с ПС № 640 "Агат"" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (1 шт.(РУ)) | J_I-222361 | 2025 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ВЛ-6 кВ линия ВЛ-6 кВ ТП-314 ТП-316 ф. 305 с ПС № 640 "Агат"" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (1 шт.(РУ)) | ПАО "РМР" | ССР | 1833.94 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Инженерное бюро" | 1811.93 |  |  |  | 1811.9333 | ООО "Инженерное бюро" | 2174.32 | 26.7683 | 32009674442 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-05 | 2020-11-12 | 2020-11-19 | 2020-11-20 |  |  |  |  | 2020-12-09 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2025-10-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1833.94 |  |  |  | -
4190 | Модернизация АСА-7 ПС № 73 "Озёры"", в т.ч. ПИР, МО, Озёрский р-н (1 шт.(РУ)) | J_I-222367 | 2025 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация АСА-7 ПС № 73 "Озёры"", в т.ч. ПИР, МО, Озёрский р-н (1 шт.(РУ)) | ПАО "РМР" | ССР | 1834 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Инженерное бюро" | 1811.99 |  |  |  | 1811.9917 | ООО "Инженерное бюро" | 2174.39 | 26.3272 | 32009674444 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-05 | 2020-11-12 | 2020-11-19 | 2020-11-20 |  |  |  |  | 2020-12-09 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2025-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1834 |  |  |  | -
4191 | Модернизация КВЛ-6 кВ РП-8 – ТП-189, отпайка на ЛР-14 ПС № 83 "Райки"" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н (1 шт.(РУ)) | J_I-222372 | 2025 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация КВЛ-6 кВ РП-8 – ТП-189, отпайка на ЛР-14 ПС № 83 "Райки"" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н (1 шт.(РУ)) | ПАО "РМР" | ССР | 1833.95 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Инженерное бюро" | 1811.94 |  |  |  | 1811.9417 | ООО "Инженерное бюро" | 2174.33 | 26.3265 | 32009674446 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-05 | 2020-11-12 | 2020-11-19 | 2020-11-20 |  |  |  |  | 2020-12-09 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2025-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1833.95 |  |  |  | -
4192 | Общий | 0 | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по Модернизация ВЛ-6-10 кВ с установкой реклоузера Луховицкий р-н (2 титула) | ПАО "РМР" | ССР | 8060.17 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Инженерное бюро" | 7963.44 |  | 1 | 7905.41 | 7905.4083 | ООО "Инженерное бюро" | 9486.49 | 114.8612 | 32009674449 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-05 | 2020-11-12 | 2020-11-19 | 2020-11-25 |  |  |  |  | 2020-12-09 | 11.12.2020 11.12.2020 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2025-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 8060.16 |  |  | 8060.16 | -
справочный | Модернизация ф. "Аксеново"" ПС № 363 ""Луховицы"" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н (3 шт.(РУ)) | J_I-222355 | 2025 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ф. "Аксеново"" ПС № 363 ""Луховицы"" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н (3 шт.(РУ)) | ПАО "РМР" | ССР | 4782.07 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-05 |  |  | 2020-11-25 |  |  |  |  | 2020-12-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2025-11-30
справочный | Модернизация ф. "Н.Белоомут"" ПС № 360 ""Белоомут"" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н (2 шт.(РУ)) | J_I-222356 | 2025 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ф. "Н.Белоомут"" ПС № 360 ""Белоомут"" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н (2 шт.(РУ)) | ПАО "РМР" | ССР | 3278.1 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-05 |  |  | 2020-11-25 |  |  |  |  | 2020-12-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2025-11-30
4193 | Общий | 0 | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по Модернизация ВЛ-6-10 кВ с установкой реклоузера Орехово-Зуевский р-н (2 титула) | ПАО "РМР" | ССР | 3667.93 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Инженерное бюро" | 3623.91 |  |  |  | 3623.9083 | ООО "Инженерное бюро" | 4348.69 | 52.6534 | 32009674450 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-05 | 2020-11-12 | 2020-11-19 | 2020-11-20 |  |  |  |  | 2020-12-09 | 08.12.2020 08.12.2020 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2025-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3667.93 |  |  |  | -
справочный | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. 3 ПС № 453 "Запутное"" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (1 шт.(РУ)) | J_I-222363 | 2025 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ВЛ-10 кВ ф. 3 ПС № 453 "Запутное"" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (1 шт.(РУ)) | ПАО "РМР" | ССР | 1833.94 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-05 |  |  | 2020-11-20 |  |  |  |  | 2020-12-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2025-11-30
справочный | Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 6 ПС № 269 "Доброе"" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (1 шт.(РУ)) | J_I-222364 | 2025 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 6 ПС № 269 "Доброе"" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (1 шт.(РУ)) | ПАО "РМР" | ССР | 1833.98 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-05 |  |  | 2020-11-20 |  |  |  |  | 2020-12-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2025-11-30
4194 | Общий | 0 | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по Модернизация ВЛ-10 кВ с установкой реклоузера Зарайский р-н (4 титула) | ПАО "РМР" | ССР | 7335.92 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Инженерное бюро" | 7247.89 |  | 1 | 7195.07 | 7195.0667 | ООО "Инженерное бюро" | 8634.08 | 104.5403 | 32009674452 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-05 | 2020-11-12 | 2020-11-19 | 2020-11-25 |  |  |  |  | 2020-12-09 | 11.12.2020 11.12.2020 11.12.2020 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2025-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 7335.92 |  |  | 7335.92 | -
справочный | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. 11 ПС № 456 "Маслово"" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н (1 шт.(РУ)) | J_I-222345 | 2025 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ВЛ-10 кВ ф. 11 ПС № 456 "Маслово"" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н (1 шт.(РУ)) | ПАО "РМР" | ССР | 1833.99 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-05 |  |  | 2020-11-25 |  |  |  |  | 2020-12-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2025-11-30
справочный | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. 11 ПС № 16 "Дятлово"" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н (1 шт.(РУ)) | J_I-222346 | 2025 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ВЛ-10 кВ ф. 11 ПС № 16 "Дятлово"" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н (1 шт.(РУ)) | ПАО "РМР" | ССР | 1833.96 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-05 |  |  | 2020-11-25 |  |  |  |  | 2020-12-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2025-11-30
справочный | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. 22 ПС № 611 "Городна"" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н (1 шт.(РУ)) | J_I-222347 | 2025 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ВЛ-10 кВ ф. 22 ПС № 611 "Городна"" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н (1 шт.(РУ)) | ПАО "РМР" | ССР | 1833.99 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-05 |  |  | 2020-11-25 |  |  |  |  | 2020-12-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2025-11-30
справочный | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. 7 ПС № 591 "Топканово"" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н (1 шт.(РУ)) | J_I-222348 | 2025 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ВЛ-10 кВ ф. 7 ПС № 591 "Топканово"" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н (1 шт.(РУ)) | ПАО "РМР" | ССР | 1833.99 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-05 |  |  | 2020-11-25 |  |  |  |  | 2020-12-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2025-11-30
4195 | Общий | 0 | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по Модернизация фидеров с установкой реклоузера Егорьевский р-н (4 титула) | ПАО "РМР" | ССР | 7335.83 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Инженерное бюро" | 7247.8 |  | 1 | 7194.98 | 7194.975 | ООО "Инженерное бюро" | 8633.97 | 104.539 | 32009674454 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-05 | 2020-11-12 | 2020-11-19 | 2020-11-25 |  |  |  |  | 2020-12-09 | 11.12.2020 11.12.2020 11.12.2020 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2025-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 7335.83 |  |  | 7335.83 | -
справочный | Модернизация ф.8 ПС № 477 "Бруски"" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н (1 шт.(РУ)) | J_I-222341 | 2025 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ф.8 ПС № 477 "Бруски"" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н (1 шт.(РУ)) | ПАО "РМР" | ССР | 1833.99 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-05 |  |  | 2020-11-25 |  |  |  |  | 2020-12-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2025-11-30
справочный | Модернизация ф.11 ПС № 365 "Полбино"" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н (1 шт.(РУ)) | J_I-222342 | 2025 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ф.11 ПС № 365 "Полбино"" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н (1 шт.(РУ)) | ПАО "РМР" | ССР | 1833.91 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-05 |  |  | 2020-11-25 |  |  |  |  | 2020-12-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2025-11-30
справочный | Модернизация ф.14 ПС № 38 "Бережки"" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н (1 шт.(РУ)) | J_I-222343 | 2025 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ф.14 ПС № 38 "Бережки"" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н (1 шт.(РУ)) | ПАО "РМР" | ССР | 1833.96 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-05 |  |  | 2020-11-25 |  |  |  |  | 2020-12-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2025-11-30
справочный | Модернизация ф.3 ПС № 477 "Бруски"" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н (1 шт.(РУ)) | J_I-222344 | 2025 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ф.3 ПС № 477 "Бруски"" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н (1 шт.(РУ)) | ПАО "РМР" | ССР | 1833.96 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-05 |  |  | 2020-11-25 |  |  |  |  | 2020-12-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2025-11-30
4196 | Модернизация ВЛ 6-10кВ ТП- 412 - КРН Покровка (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР. МО, Клинский р-н | J_I-224115 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Модернизация ВЛ 6-10кВ ТП- 412 - КРН Покровка (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР. МО, Клинский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 5144.16 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 5118.44 |  | 1 | 5118.44 | 5118.4417 | ООО "ЭЛМОНТ" | 6142.13 | 113.3234 | 32009671722 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-05 | 2020-11-12 | 2020-11-19 | 2020-12-02 |  |  |  |  | 2020-12-09 | 2020-12-11 | 2020-12-09 | 2020-12-11 | 2023-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 5144.1 |  |  | 5144.1 | -
4197 | Модернизация ВЛ 10-кВ ф. 587207 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н | J_I-224126 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ВЛ 10-кВ ф. 587207 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 2796.09 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 2782.11 |  |  |  | 2782.1083 | ООО "ЭЛМОНТ" | 3338.53 | 61.5965 | 32009671749 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-05 | 2020-11-12 | 2020-11-19 | 2020-11-25 |  |  |  |  | 2020-12-09 | 2020-12-11 | 2020-12-09 | 2020-12-11 | 2023-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2796 |  |  |  | -
4198 | Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 42 с ПС- 311 "Шуколово"" (замена неизолированного провода на СИП-3 и расчистка просеки), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н (4,5 км) | J_I-224149 | 2025 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 42 с ПС- 311 "Шуколово"" (замена неизолированного провода на СИП-3 и расчистка просеки), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н (4,5 км) | ПАО "РМР" | ССР | 10982.58 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 10980.08 |  | 1 | 10980.08 | 10980.075 | ООО "Меридиан Энерго" | 13176.09 | 133.9034 | 32009671726 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-05 | 2020-11-12 | 2020-11-19 | 2020-12-02 |  |  |  |  | 2020-12-09 | 2020-12-16 | 2020-12-09 | 2020-12-16 | 2024-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 10982.5 |  |  | 10982.5 | -
4199 | Модернизация ВЛ 6-10 кВ (замена деревянных опор на ж/б и неизолированного провода на СИП-3) на ВЛ-10 кВ л. 1272 с ПС-159, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (0,713 км) | J_I-224182 | 2024 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Модернизация ВЛ 6-10 кВ (замена деревянных опор на ж/б и неизолированного провода на СИП-3) на ВЛ-10 кВ л. 1272 с ПС-159, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (0,713 км) | ПАО "РМР" | ССР | 3134.95 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Энком" | 3119.28 |  |  |  | 3119.2833 | ООО "Энком" | 3743.14 | 51.6295 | 32009671754 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-05 | 2020-11-12 | 2020-11-19 | 2020-11-25 |  |  |  |  | 2020-12-09 | 2020-12-11 | 2020-12-09 | 2020-12-11 | 2024-11-30
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3134.95 |  |  |  | -
4200 | Модернизация ВЛ 6-кВ ф.18 ПС-442 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, пос. Талдом (2,1 км) | J_I-224208 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Модернизация ВЛ 6-кВ ф.18 ПС-442 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, пос. Талдом (2,1 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1923.9 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1914.28 |  |  |  | 1914.2833 | ООО "ФАБИ" | 2297.14 | 42.3827 | 32009671759 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-05 | 2020-11-12 | 2020-11-24 | 2020-11-25 |  |  |  |  | 2020-12-09 | 2020-12-11 | 2020-12-09 | 2020-12-11 | 2023-11-30
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1923.9 |  |  |  | -
4201 | Реконструкция 1КЛ-10кВ от ТП-20719А до ТП-20720А, 1КЛ-10кВ от ТП-20720Б до КТП-25700, в т.ч. ПИР, по адресу: г.Москва, п.Толстопальцево, у.Осипенко (1,57 км; 60 п.м.) | H_I-161999 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 1КЛ-10кВ от ТП-20719А до ТП-20720А, 1КЛ-10кВ от ТП-20720Б до КТП-25700, в т.ч. ПИР, по адресу: г.Москва, п.Толстопальцево, у.Осипенко (1,57 км; 60 п.м.) | ПАО "РМР" | ССР | 4682.28 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 4675.26 |  | 1 | 4675.26 | 4675.2583 | ООО "ЭнергоСеть" | 5610.31 | 318.9324 | 32009674459 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-05 | 2020-11-12 | 2020-11-19 | 2020-11-25 |  |  |  |  | 2020-12-09 | 2020-12-07 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 4682.28 |  |  | 4682.28 | -
4202 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-32, ПС №525 "Сорокино", ВЛ-0,4 кВ с КТП-44, ПС №245 "Пятницкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н (насел. местность) | J_I-221966 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-32, ПС №525 "Сорокино", ВЛ-0,4 кВ с КТП-44, ПС №245 "Пятницкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 1374.91 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1367.35 |  |  |  | 1367.35 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1640.82 |  | 32009670111 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-05 | 2020-11-12 | 2020-11-18 | 2020-11-25 |  |  |  |  | 2020-12-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2021-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1374.9 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1374.91 |  |  |  | -
4203 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-281, ПС №491 "Прудная"", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д. Курганье (насел. местность) | J_I-221971 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-281, ПС №491 "Прудная"", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д. Курганье (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 2521 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2507.89 |  |  |  | 2507.8917 | ООО "Техно инжиниринг" | 3009.47 | 3009.47 | 32009670114 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-05 | 2020-11-12 | 2020-11-18 | 2020-11-20 |  |  |  |  | 2020-12-09 | 2020-12-17 | 2020-12-09 | 2020-12-17 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2521 |  |  |  | -
4204 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.12 с РП-23 оп.1-19, оп. 20-24, ПС №491 "Прудная"", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д. Повадино (насел. местность) | J_I-222091 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.12 с РП-23 оп.1-19, оп. 20-24, ПС №491 "Прудная"", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д. Повадино (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 2307.32 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2295.09 |  |  |  | 2295.0917 | ООО "Техно инжиниринг" | 2754.11 | 2754.11 | 32009670160 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-05 | 2020-11-12 | 2020-11-18 | 2020-11-20 |  |  |  |  | 2020-12-09 | 2020-12-17 | 2020-12-09 | 2020-12-17 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2307.32 |  |  |  | -
4205 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.18 оп. 175-183, ПС №771 "Малино"" в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с Меещерино (насел. местность) | J_I-222112 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.18 оп. 175-183, ПС №771 "Малино"" в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с Меещерино (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 4728.61 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 4728.6 |  | 1 | 4702.6 | 4702.6 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 5643.12 |  | 32009670095 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-05 | 2020-11-12 | 2020-11-18 | 2020-12-02 |  |  |  |  | 2020-12-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 4728.6 |  |  | 4728.61 | -
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 4728.61 |  |  |  | -
4206 | Реконструкция КЛ-6кВ от РТП 6 до БКТП-161 ПС №175 "ЦАГИ"", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с-з им. Ленина | J_I-223865 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция КЛ-6кВ от РТП 6 до БКТП-161 ПС №175 "ЦАГИ"", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с-з им. Ленина | ПАО "РМР" | ССР | 3977.44 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 3957.55 |  |  |  | 3957.5583 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 4749.07 |  | 32009670115 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-05 | 2020-11-12 | 2020-11-18 | 2020-11-20 |  |  |  |  | 2020-12-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 3977.44 |  |  |  | -
4207 | Модернизация ВЛ 10-кВ ф.ЦРП-42 2 сек. ТП-455-РТП-98 2 сек.-ТП-497 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н (6,305 км) | J_I-224193 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ВЛ 10-кВ ф.ЦРП-42 2 сек. ТП-455-РТП-98 2 сек.-ТП-497 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н (6,305 км) | ПАО "РМР" | ССР | 6322.31 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 6290.7 |  | 1 | 6290.7 | 6290.6917 | ООО "Меридиан Энерго" | 7548.83 | 139.2773 | 32009671732 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-05 | 2020-11-12 | 2020-11-19 | 2020-12-02 |  |  |  |  | 2020-12-09 | 2020-12-11 | 2020-12-09 | 2020-12-11 | 2023-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 6322.31 |  |  | 6322.31 | -
4208 | Реконструкция кабельного участка на ВЛ 10 кВ л. 985, в т.ч. ПИР. МО. Пушкинский р-н. с. Тишково, д. Кстинино | J_I-223326 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция кабельного участка на ВЛ 10 кВ л. 985, в т.ч. ПИР. МО. Пушкинский р-н. с. Тишково, д. Кстинино | ПАО "РМР" | ССР | 5809.75 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 5780.12 |  | 1 | 5780.12 | 5780.1167 | ООО "Техно инжиниринг" | 6936.14 | 391.8723 | 32009671737 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-05 | 2020-11-12 | 2020-11-19 | 2020-12-02 |  |  |  |  | 2020-12-09 | 2020-12-11 | 2020-12-09 | 2020-12-11 | 2021-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 5809.75 |  |  | 5809.75 | -
4209 | Модернизация ВЛ 10-кВ ф. ЦРП-17 ЛР-92 ТП-350 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н (3,37 км) | J_I-224191 | 2024 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ВЛ 10-кВ ф. ЦРП-17 ЛР-92 ТП-350 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н (3,37 км) | ПАО "РМР" | ССР | 7164.42 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 7128.6 |  | 1 | 7128.6 | 7128.6 | ООО "Меридиан Энерго" | 8554.32 | 117.9906 | 32009671744 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-05 | 2020-11-12 | 2020-11-19 | 2020-12-02 |  |  |  |  | 2020-12-09 | 2020-12-11 | 2020-12-09 | 2020-12-11 | 2024-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 7164.42 |  |  | 7164.42 | -
4210 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП 20953А – вв. 64854, ТП 20953 Б – вв. 64855, в т.ч. ПИР: г.Москва, Путевой пр-д, д. 26а (0,386 км; 70 кв.м.) | E_I-127183 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП 20953А – вв. 64854, ТП 20953 Б – вв. 64855, в т.ч. ПИР: г.Москва, Путевой пр-д, д. 26а (0,386 км; 70 кв.м.) | ПАО "РМР" | ССР | 1356.64 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Инжпроектстрой" | 1355.29 |  |  |  | 1355.2833 | ООО "Инжпроектстрой" | 1626.34 | 92.693 | 32009674457 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-05 | 2020-11-12 | 2020-11-24 | 2020-11-25 |  |  |  |  | 2020-12-09 | 2020-12-07 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1356.51 |  |  |  | -
4211 | Реконструкция 2ПКЛ-10 кВ от РТП 19021 до ПС 692, 2ПКЛ-10 кВ от РТП 15042 до ПС692, 2КЛ-10 кВ от ПС 692 до РП 15041, РП 12182, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сталеваров от д.5 до д.24, корп.1 | J_I-202681 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2ПКЛ-10 кВ от РТП 19021 до ПС 692, 2ПКЛ-10 кВ от РТП 15042 до ПС692, 2КЛ-10 кВ от ПС 692 до РП 15041, РП 12182, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сталеваров от д.5 до д.24, корп.1 | ПАО "РМР" | ССР | 29509.78 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 29480.27 |  | 1 | 29480.27 | 29480.2667 | ООО "СК СИСТЕМА" | 35376.32 | 665.6834 | 32009674460 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-05 | 2020-11-12 | 2020-11-19 | 2020-11-25 |  |  |  |  | 2020-12-09 | 2020-12-17 | 2020-12-09 | 2020-12-17 | 2022-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 29509.78 |  |  | 29509.78 | -
4212 | Общий | 0 | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по созданию выделенных технологических сегментов сети – по филиалам ЮЭС, СЭС, ВЭС, ЗЭС, МКС, НМ. | ПАО "РМР" | ССР | 229527.02 | ВЗ | ОЗП ЕП | 3 | 3 | ООО "СИБ МИР" | 229527.02 |  |  |  | 229527.0164 | ООО "Сиб МИР" | 275432.42 |  | 32009673365 | b2b-moesk.ru | 2020-11-02 | 2020-11-12 | 2020-11-24 | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2020-12-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2021-03-31 |  | Выписка 015 от 14.01.21 (001): ЕУ Выписка 010 от 06.11.20 (96): ОЗП с БГ
участник | [12 empty] | ООО "Юнител Инжиниринг" | 227530.13 | ООО "Юнител Инжиниринг" |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "МИР ИТ" | 229527.02 | ООО "МИР ИТ" |  |  | -
справочный | Модернизация ДП Щелковского РЭС с созданием выделенных технологических сегментов сети (4 шт.(прочие)) | J_I-225056 | 2021 | СМР | Выполнение СМР, Оборудование по титулу: Модернизация ДП Щелковского РЭС с созданием выделенных технологических сегментов сети (4 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 6624.14 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-02 |  |  | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2020-12-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2021-03-31
справочный | Модернизация ДП Орехово-Зуевского РЭС с созданием выделенных технологических сегментов сети (4 шт.(прочие)) | J_I-225057 | 2021 | СМР | Выполнение СМР, Оборудование по титулу: Модернизация ДП Орехово-Зуевского РЭС с созданием выделенных технологических сегментов сети (4 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 6654.19 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-02 |  |  | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2020-12-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2021-03-31
справочный | Модернизация ДП Луховицкого РЭС с созданием выделенных технологических сегментов сети (4 шт.(прочие)) | J_I-225058 | 2021 | СМР | Выполнение СМР, Оборудование по титулу: Модернизация ДП Луховицкого РЭС с созданием выделенных технологических сегментов сети (4 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 6655.06 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-02 |  |  | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2020-12-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2021-03-31
справочный | Модернизация ДП Зарайского РЭС с созданием выделенных технологических сегментов сети (4 шт.(прочие)) | J_I-225059 | 2021 | СМР | Выполнение СМР, Оборудование по титулу: Модернизация ДП Зарайского РЭС с созданием выделенных технологических сегментов сети (4 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 6661.11 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-02 |  |  | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2020-12-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2021-03-31
справочный | Модернизация ДП Озёрского РЭС с созданием выделенных технологических сегментов сети (4 шт.(прочие)) | J_I-225060 | 2021 | СМР | Выполнение СМР, Оборудование по титулу: Модернизация ДП Озёрского РЭС с созданием выделенных технологических сегментов сети (4 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 6653.62 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-02 |  |  | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2020-12-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2021-03-31
справочный | Модернизация ДП Воскресенского РЭС с созданием выделенных технологических сегментов сети (4 шт.(прочие)) | J_I-225061 | 2021 | СМР | Выполнение СМР, Оборудование по титулу: Модернизация ДП Воскресенского РЭС с созданием выделенных технологических сегментов сети (4 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 6652.48 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-02 |  |  | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2020-12-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2021-03-31
справочный | Модернизация ДП Шатурского РЭС с созданием выделенных технологических сегментов сети (4 шт.(прочие)) | J_I-225062 | 2021 | СМР | Выполнение СМР, Оборудование по титулу: Модернизация ДП Шатурского РЭС с созданием выделенных технологических сегментов сети (4 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 6653.89 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-02 |  |  | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2020-12-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2021-03-31
справочный | Модернизация ДП Егорьевского РЭС с созданием выделенных технологических сегментов сети (4 шт.(прочие)) | J_I-225063 | 2021 | СМР | Выполнение СМР, Оборудование по титулу: Модернизация ДП Егорьевского РЭС с созданием выделенных технологических сегментов сети (4 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 6738.47 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-02 |  |  | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2020-12-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2021-03-31
справочный | Модернизация ДП Балашихинского РЭС с созданием выделенных технологических сегментов сети (4 шт.(прочие)) | J_I-225055 | 2021 | СМР | Выполнение СМР, Оборудование по титулу: Модернизация ДП Балашихинского РЭС с созданием выделенных технологических сегментов сети (4 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 6654.51 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-02 |  |  | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2020-12-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2021-03-31
справочный | Модернизация выделенных технологических сегментов сети на ДП РЭС филиала СЭС (11 шт.(прочие)) | J_I-225094 | 2022 | СМР | Выполнение СМР, оборудование по титулу: Модернизация выделенных технологических сегментов сети на ДП РЭС филиала СЭС (11 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 67264.47 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-02 |  |  | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2020-12-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2021-12-31
справочный | Модернизация ДП Истринского РЭС филиала ЗЭС с созданием выделенных технологических сегментов сети, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н (3 шт.(прочие)) | J_I-225096 | 2026 | СМР | Выполнение СМР, оборудование по титулу: Модернизация ДП Истринского РЭС филиала ЗЭС с созданием выделенных технологических сегментов сети, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н (3 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 6024.59 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-02 |  |  | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2020-12-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2025-12-31
справочный | Модернизация ДП Наро-Фоминского РЭС филиала ЗЭС с созданием выделенных технологических сегментов сети, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н (3 шт.(прочие)) | J_I-225097 | 2026 | СМР | Выполнение СМР, оборудование по титулу: Модернизация ДП Наро-Фоминского РЭС филиала ЗЭС с созданием выделенных технологических сегментов сети, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н (3 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 6024.59 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-02 |  |  | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2020-12-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2025-12-31
справочный | Модернизация ДП Успенского РЭС филиала ЗЭС с созданием выделенных технологических сегментов сети, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н (3 шт.(прочие)) | J_I-225098 | 2026 | СМР | Выполнение СМР, оборудование по титулу: Модернизация ДП Успенского РЭС филиала ЗЭС с созданием выделенных технологических сегментов сети, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н (3 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 6024.59 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-02 |  |  | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2020-12-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2025-12-31
справочный | Модернизация ДП Одинцовского РЭС филиала ЗЭС с созданием выделенных технологических сегментов сети, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н (3 шт.(прочие)) | J_I-225099 | 2026 | СМР | Выполнение СМР, оборудование по титулу: Модернизация ДП Одинцовского РЭС филиала ЗЭС с созданием выделенных технологических сегментов сети, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н (3 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 6024.59 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-02 |  |  | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2020-12-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2025-12-31
справочный | Модернизация ДП Волоколамского РЭС филиала ЗЭС с созданием выделенных технологических сегментов сети, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н (3 шт.(прочие)) | J_I-225100 | 2026 | СМР | Выполнение СМР, оборудование по титулу: Модернизация ДП Волоколамского РЭС филиала ЗЭС с созданием выделенных технологических сегментов сети, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н (3 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 6024.59 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-02 |  |  | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2020-12-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2025-12-31
справочный | Модернизация ДП Лотошинского РЭС филиала ЗЭС с созданием выделенных технологических сегментов сети, в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н (3 шт.(прочие)) | J_I-225101 | 2026 | СМР | Выполнение СМР, оборудование по титулу: Модернизация ДП Лотошинского РЭС филиала ЗЭС с созданием выделенных технологических сегментов сети, в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н (3 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 6024.58 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-02 |  |  | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2020-12-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2025-12-31
справочный | Модернизация ДП Шаховского РЭС филиала ЗЭС с созданием выделенных технологических сегментов сети, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н (3 шт.(прочие)) | J_I-225102 | 2026 | СМР | Выполнение СМР, оборудование по титулу: Модернизация ДП Шаховского РЭС филиала ЗЭС с созданием выделенных технологических сегментов сети, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н (3 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 6024.59 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-02 |  |  | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2020-12-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2025-12-31
справочный | Модернизация ДП Можайского РЭС филиала ЗЭС с созданием выделенных технологических сегментов сети, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н (3 шт.(прочие)) | J_I-225103 | 2026 | СМР | Выполнение СМР, оборудование по титулу: Модернизация ДП Можайского РЭС филиала ЗЭС с созданием выделенных технологических сегментов сети, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н (3 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 6024.59 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-02 |  |  | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2020-12-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2025-12-31
справочный | Модернизация ДП Рузского РЭС филиала ЗЭС с созданием выделенных технологических сегментов сети, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н (3 шт.(прочие)) | J_I-225104 | 2026 | СМР | Выполнение СМР, оборудование по титулу: Модернизация ДП Рузского РЭС филиала ЗЭС с созданием выделенных технологических сегментов сети, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н (3 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 6024.59 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-02 |  |  | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2020-12-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2025-12-31
справочный | Модернизация ДП РЭС ЮЭС - создание выделенных сегментов сети, в т.ч. ПИР | J_I-224917 | 2022 | СМР | Выполнение СМР, оборудование по титулу: Модернизация ДП РЭС ЮЭС - создание выделенных сегментов сети, в т.ч. ПИР | ПАО "РМР" | ССР | 30126.48 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-02 |  |  | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2020-12-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2021-12-30
справочный | Модернизация технологических сегментов сети в здании ИА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Вавилова, д.7Б | J_I-225090 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Модернизация технологических сегментов сети в здании ИА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Вавилова, д.7Б | ПАО "РМР" | ССР | 5996.98 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-02 |  |  | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2020-12-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2021-12-31
справочный | Модернизация выделенных технологических сегментов сети в ДП Московского РЭС, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО (1 шт.(прочие)) | J_I-225092 | 2022 | СМР | Выполнение СМР, оборудование по титулу: Модернизация выделенных технологических сегментов сети в ДП Московского РЭС, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО (1 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 5966.08 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-02 |  |  | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2020-12-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2021-12-31
справочный | Модернизация выделенных технологических сегментов сети в ДП Троицкого РЭС, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО (1 шт.(прочие)) | J_I-225093 | 2022 | СМР | Выполнение СМР, оборудование по титулу: Модернизация выделенных технологических сегментов сети в ДП Троицкого РЭС, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО (1 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 6004.22 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-02 |  |  | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2020-12-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2021-12-31
4213 |  | 0 | - | МТРиО | Поставка костюмов для защиты от общепроизводственных загрязнений (ОПЗ) (ЗНТ 062-0013034) | ПАО "РМР" | Согласно техническому заданию | 6801.36 | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | ООО "Ивановская текстильная компания" | 5850.47 |  | 1 | 5050 | 5050 | ООО "Ивановская текстильная компания" | 6060 | 6060 | 32009676959 | b2b-moesk.ru | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 2020-11-26 | 2020-12-29 |  |  |  |  | 2021-01-07 | 2021-01-18 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-04-30
участник | [12 empty] | АО "ФПГ ЭНЕРГОКОНТРАКТ" | 6801.07 |  |  | 5478.88 | -
участник | [12 empty] | ООО "Адонис-Центр" | 5690.67 | ООО "Адонис-Центр" |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ЭКО-Поставки" | 6042.23 |  |  | 6042.23 | -
участник | [12 empty] | ООО "СПЕЦПОШИВ" | 6801 |  |  | 5477.35 | -
справочный |  | 0 | - | МТРиО | Поставка костюмов для защиты от общепроизводственных загрязнений (ОПЗ) (ЗНТ 062-0013034) | ПАО "РМР" | Согласно техническому заданию | 6779.76 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-12 |  |  | 2020-12-29 |  |  |  |  | 2021-01-07 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-04-30
справочный | Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП хозспособом на филиале МКС в 2020 г. | 0 | 2020 | МТРиО | Поставка костюмов для защиты от общепроизводственных загрязнений (ОПЗ) (ЗНТ 062-0013034) по титулу: "Приобретение материалов для обеспечения работ по тарифному ТП хозспособом на филиале МКС" | ПАО "РМР" | Согласно техническому заданию | 21.6 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-12 |  |  | 2020-12-29 |  |  |  |  | 2021-01-07 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-04-30
4214 |  | 0 | - | МТРиО | Поставка спецодежды (ЗНТ 062-0013035) | ПАО "РМР" | Согласно техническому заданию | 2859.99 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ООО "Техноавиа-Санкт-Петербург" | 2622.04 |  |  |  | 2622.0417 | ООО "Техноавиа-Санкт-Петербург" | 3146.45 | 3146.45 | 32009676989 | b2b-moesk.ru | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 2020-11-26 | 2020-12-29 |  |  |  |  | 2021-01-07 | 2021-01-18 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-04-30
участник | [12 empty] | ООО "СПЕЦПОШИВ" | 2776.98 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | АО "ФПГ ЭНЕРГОКОНТРАКТ" | 2859.99 | АО "ФПГ ЭНЕРГОКОНТРАКТ" |  |  | -
справочный |  | 0 | - | МТРиО | Поставка спецодежды (ЗНТ 062-0013035) | ПАО "РМР" | Согласно техническому заданию | 2753.71 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-12 |  |  | 2020-12-29 |  |  |  |  | 2021-01-07 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-04-30
справочный | Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП хозспособом на филиале МКС в 2020 г. | 0 | 2020 | МТРиО | Поставка спецодежды (ЗНТ 062-0013035) по титулу: "Приобретение материалов для обеспечения работ по тарифному ТП хозспособом на филиале МКС" | ПАО "РМР" | Согласно техническому заданию | 106.28 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-12 |  |  | 2020-12-29 |  |  |  |  | 2021-01-07 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-04-30
4215 | Приобретение Мобильной установки для регенерации отработанного трансформаторного масла УРМ-5000 для нужд СПС ЮЭС (ОНМ 2020) - 1 шт. | J_P-002957 | 2021 | МТРиО | Поставка установки фильтрации и осушки масел (ЗНТ 062-0012763) по титулу "Приобретение Мобильной установки для регенерации отработанного трансформаторного масла УРМ-5000 для нужд СПС ЮЭС (ОНМ 2020) - 1 шт." | ПАО "РМР" | Согласно техническому заданию | 1256.03 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО ГРУППА КОМПАНИЙ "ЭНЕРГИЯ" | 1253.75 |  |  |  | 1253.75 | ООО ГРУППА КОМПАНИЙ "ЭНЕРГИЯ" | 1504.5 | 1504.5 | 32009676312 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-09 | 2020-11-13 | 2020-11-23 | 2020-12-18 |  |  |  |  | 2021-01-04 | 2020-12-28 | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021-01-31
4216 |  | 0 | - | МТРиО | Поставка оргтехники для нужд филиала ЮЭС (ЗНТ 062-0012890) | ПАО "РМР" | Согласно техническому заданию | 5703.52 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "РЕГИОН-РЕСУРС" | 5385 |  |  |  | 5385 | ООО "РЕГИОН-РЕСУРС" | 6462 | 6462 | 32009673990 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-06 | 2020-11-12 | 2020-11-20 | 2020-12-11 |  |  |  |  | 2020-12-25 | 2020-12-21 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬФАКОМ" | 5402.29 |  |  |  | -
справочный | Приобретение Плоттера HP для нужд УИТ ЮЭС (ОНМ 2020) - 1 шт. | J_P-002983 | 2021 | МТРиО | Поставка оргтехники для нужд филиала ЮЭС (ЗНТ 062-0012890) по титулу "Приобретение Плоттера HP для нужд УИТ ЮЭС (ОНМ 2020) - 1 шт." | ПАО "РМР" | Согласно техническому заданию | 206.09 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-06 |  |  | 2020-12-11 |  |  |  |  | 2020-12-25 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31
справочный | Приобретение МФУ Xerox AltaLink C8035 для нужд УИТ ЮЭС (ОНМ-2020) - 15 шт. | J_P-002983 | 2021 | МТРиО | Поставка оргтехники для нужд филиала ЮЭС (ЗНТ 062-0012890) по титулу "Приобретение МФУ Xerox AltaLink C8035 для нужд УИТ ЮЭС (ОНМ-2020) - 15 шт." | ПАО "РМР" | Согласно техническому заданию | 5497.43 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-06 |  |  | 2020-12-11 |  |  |  |  | 2020-12-25 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31
4217 | Реконструкция ПС № 419 "Минеральная" Реконструкция ОРУ-110 кВ Установка Т-4 40000/110/20 Установка секции КРУН-20 кВ на 5 ячеек (ПИР) | H_I-198085 | 2022 | МТРиО | Поставка оборудования телемеханики с ПО (ЗНТ 062-0013010) по титулу "Реконструкция ПС № 419 ""Минеральная"" Реконструкция ОРУ-110 кВ Установка Т-4 40000/110/20 Установка секции КРУН-20 кВ на 5 ячеек (ПИР)" | ПАО "РМР" | Согласно техническому заданию | 3010.19 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ООО "СИБ МИР" | 2965.03 |  |  |  | 2965.0333 | ООО "Сиб МИР" | 3558.04 | 3558.04 | 32009678426 | b2b-moesk.ru | 2020-11-09 | 2020-11-13 | 2020-11-26 | 2020-12-18 |  |  |  |  | 2021-01-04 | 2020-12-30 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ИСС" | 3010.19 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ИК ЭНЕРГИЯ" | 3010.19 | ООО "ИК ЭНЕРГИЯ" |  |  | -
4218 | Приобретение Трансформатора тока контрольно-измерительного 35 кВ для нужд СПС (6 шт.) | J_P-003164 | 2023 | МТРиО | Поставка трансформаторов тока на 35кВ (ЗНТ 062-0013007) по титулу "Приобретение Трансформатора тока контрольно-измерительного 35 кВ для нужд СПС (6 шт.)" | ПАО "РМР" | Согласно техническому заданию | 534 | ВЗ | ОЗП ЕП | 3 | 3 | ООО "УК ТРАНСФОРМАЦИЯ" | 534 |  |  |  | 534 | ООО "УК ТРАНСФОРМАЦИЯ" | 640.8 | 640.8 | 32009676019 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-09 | 2020-11-13 | 2020-11-23 | 2020-12-25 |  |  |  |  | 2021-01-04 | 2021-01-12 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-01 |  | Выписка 004 от 30.12.20 (115): ЕУ
участник | [12 empty] | ООО "АГВ-ЭНЕРГО" | 0 | ООО "АГВ-ЭНЕРГО" |  |  | -
участник | [12 empty] | Участник № 516598 |  | Участник № 516598 |  |  | -
4219 | Строительство новых РТП-10/0,4кВ, ТП-10/0,4кВ с 2х1250кВА, 6КЛ-10кВ от яч.23,12 ПС 549,ТП № 29534, нов.ТП до нов.РТП, 2КЛ-10кВ напр. ТП № 29534-ТП № 20521 до нов.ТП, 32КЛ-0,4кВ, счетчики - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вешняковская, д.23 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новых РТП-10/0,4кВ, ТП-10/0,4кВ с 2х1250кВА, 6КЛ-10кВ от яч.23,12 ПС 549,ТП № 29534, нов.ТП до нов.РТП, 2КЛ-10кВ напр. ТП № 29534-ТП № 20521 до нов.ТП, 32КЛ-0,4кВ, счетчики - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вешняковская, д.23 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 147048.99 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" | 147048.99 |  | 1 | 146907.82 | 146907.825 | ООО "Энергетическое Строительство" | 176289.39 | 836.8167 | 32009694933 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-09 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-12-02 |  |  |  |  | 2020-12-13 | 2020-12-28 | 2020-12-13 | 2020-12-28 | 2022-09-21
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ" | 147048.99 |  |  | 147048.99 | -
4220 | Строительство СП-6кВ, ТП-10/0,4 кВ с уст.транс. 2х1000кВА, ТП-6/10 кВ с уст.транс. 1х1250кВА, 3КЛ-6кВ ,2КЛ-10кВ ,ГНБ, в т.ч. ПИР: г. Москва, ТиНА: пос. Краснопохорское | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство СП-6кВ, ТП-10/0,4 кВ с уст.транс. 2х1000кВА, ТП-6/10 кВ с уст.транс. 1х1250кВА, 3КЛ-6кВ ,2КЛ-10кВ ,ГНБ, в т.ч. ПИР: г. Москва, ТиНА: пос. Краснопохорское | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 96489.99 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 96007.54 |  | 1 | 96007.54 | 96007.5417 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 115209.05 | 1952.6958 | 32009694932 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-09 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-12-02 |  |  |  |  | 2020-12-13 | 2020-12-21 | 2020-12-13 | 2020-12-21 | 2022-08-03
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 96393.5 |  |  | 96393.5 | -
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 96489.99 |  |  | 96489.99 | -
4221 | Строительство РП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-110 кВ №435 Полянка (1,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, 50:08:010307:2 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство РП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-110 кВ №435 Полянка (1,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, 50:08:010307:2 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 21761.97 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Инженерное бюро" | 21429.01 |  |  |  | 21429.0083 | ООО "Инженерное бюро" | 25714.81 | 279.5088 | 32009694944 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-05 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-11-27 |  |  |  |  | 2020-12-09 | 2020-12-25 | 2020-12-09 | 2020-12-25 | 2022-06-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 21479 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 21459.48 |  |  |  | -
4222 | Строительство КТП-2x400 10/0,4 кВ, 2КЛ-10кВ от КЛ-10кВ луч А, 2КЛ-10кВ от КЛ-10кВ луч Б ТП-25020 КТП-10/0,4кВ ПС-316 "Дарьино" (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Горки-10 | J_I-221170 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-2x400 10/0,4 кВ, 2КЛ-10кВ от КЛ-10кВ луч А, 2КЛ-10кВ от КЛ-10кВ луч Б ТП-25020 КТП-10/0,4кВ ПС-316 "Дарьино" (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Горки-10 | ПАО "РМР" | ССР | 5893.9 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 5803.72 |  |  |  | 5803.725 | ООО "Техно инжиниринг" | 6964.47 | 6964.47 | 32009694945 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-05 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-11-27 |  |  |  |  | 2020-12-02 | 2020-12-25 | 2020-12-02 | 2020-12-25 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 5817.28 |  |  |  | -
4223 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ А и Б № 29676 (ранее ТП-6/0,4кВ № 1848) с установкой тр-ов 2х1000кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Двинцев, д.6, стр.2 | J_I-217587 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ А и Б № 29676 (ранее ТП-6/0,4кВ № 1848) с установкой тр-ов 2х1000кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Двинцев, д.6, стр.2 | ПАО "РМР" | ССР | 9171.28 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 9125.43 |  |  |  | 9125.425 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 10950.51 | 206.058 | 32009694935 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-05 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-11-27 |  |  |  |  | 2020-12-02 | 2020-12-24 | 2020-12-02 | 2020-12-24 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 9162.11 |  |  |  | -
4224 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1837 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Востряково мкрн, Донбасская ул, уч 52г Ю8-20-303-25978(120735) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1837 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Востряково мкрн, Донбасская ул, уч 52г Ю8-20-303-25978(120735) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 435.72 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 433.32 |  |  |  | 433.3206 | АО "КонтурЭнерго" | 519.98 | 519.9847 | 32009692462 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-11-26 |  |  |  |  | 2020-11-25 | 2020-12-08 | 2020-11-25 | 2020-12-08 | 2020-12-15
участник | [12 empty] | ООО "Технолог" | 435.72 |  |  |  | -
4225 | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "Якшинский с РП-3", ПС №447 "Пущино", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Шепилово д Ю8-20-302-26425(710001) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "Якшинский с РП-3", ПС №447 "Пущино", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Шепилово д Ю8-20-302-26425(710001) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 768.03 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭлектроГарант" | 764.19 |  |  |  | 764.1908 | ООО "ЭлектроГарант" | 917.03 |  | 32009692454 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-11-26 |  |  |  |  | 2020-11-25 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020-12-15
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 768.03 |  |  |  | -
4226 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №997 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №320 "Новодомодедово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Павловское д, Вокзальная ул Ю8-20-302-26449(137620) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №997 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №320 "Новодомодедово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Павловское д, Вокзальная ул Ю8-20-302-26449(137620) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 633.16 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 629.99 |  |  |  | 629.992 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 755.99 | 755.9904 | 32009692444 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-11-26 |  |  |  |  | 2020-11-25 | 2020-12-08 | 2020-11-25 | 2020-12-08 | 2020-12-15
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 633.16 |  |  |  | -
4227 | Строительство ТП-400-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.26 ПС №634 "Сафоново", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Клишева д Ю8-20-302-22455(894665) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-400-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.26 ПС №634 "Сафоново", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Клишева д Ю8-20-302-22455(894665) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1407.78 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 1400.04 |  |  |  | 1400.0362 | АО "КонтурЭнерго" | 1680.04 | 1680.0435 | 32009692434 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-11-26 |  |  |  |  | 2020-11-25 | 2020-12-07 | 2020-11-25 | 2020-12-07 | 2020-12-15
участник | [12 empty] | ООО "Технолог" | 1407.64 |  |  |  | -
4228 | Реконструкция КВЛ-6 кВ ф.26 с ЗТП-368, ПС №634 "Сафоново", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Клишева д Ю8-20-302-22455(894665) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Реконструкция КВЛ-6 кВ ф.26 с ЗТП-368, ПС №634 "Сафоново", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Клишева д Ю8-20-302-22455(894665) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1707.18 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 1697.79 |  |  |  | 1697.7855 | АО "КонтурЭнерго" | 2037.34 | 2037.3427 | 32009692428 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-11-26 |  |  |  |  | 2020-11-25 | 2020-12-07 | 2020-11-25 | 2020-12-07 | 2020-12-15
участник | [12 empty] | ООО "Технолог" | 1707 |  |  |  | -
4229 | Реконструкция КВЛ-6 кВ ф.25 с РТП-6, ПС №634 "Сафоново", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Клишева д Ю8-20-302-22461(894592) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Реконструкция КВЛ-6 кВ ф.25 с РТП-6, ПС №634 "Сафоново", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Клишева д Ю8-20-302-22461(894592) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2104.07 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 2092.5 |  |  |  | 2092.4946 | АО "КонтурЭнерго" | 2510.99 | 2510.9936 | 32009692425 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-11-26 |  |  |  |  | 2020-11-25 | 2020-12-07 | 2020-11-25 | 2020-12-07 | 2020-12-15
участник | [12 empty] | ООО "Технолог" | 2103.86 |  |  |  | -
4230 | Строительство 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ с ф. 126, КЛ-10 кВ от проект АСП-10кВ, ПС №684 "Видное", ГНБ, АСП-10 кВ, ЛР-10 кВ, опора, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, г.Видное, промзона, уч.№279ю Ю8-20-302-26234(136880) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ с ф. 126, КЛ-10 кВ от проект АСП-10кВ, ПС №684 "Видное", ГНБ, АСП-10 кВ, ЛР-10 кВ, опора, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, г.Видное, промзона, уч.№279ю Ю8-20-302-26234(136880) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 5215.72 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Технолог" | 5189.64 |  |  |  | 5189.6384 | ООО "Технолог" | 6227.57 | 6227.5661 | 32009692422 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-11-26 |  |  |  |  | 2020-11-25 | 2020-12-08 | 2020-11-25 | 2020-12-08 | 2020-12-08
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 5215.72 |  |  |  | -
4231 | Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Ф-5(6) ПС №824 110/35/10 кВ «Юрьево», СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.п. Синьковское, п. СУ-847 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Ф-5(6) ПС №824 110/35/10 кВ «Юрьево», СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.п. Синьковское, п. СУ-847 | СЭС | ориентировочный расчет | 3940.64 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3938.14 |  |  |  | 3938.1408 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4725.77 | 1334.3348 | 32009694799 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-11-26 |  |  |  |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2021-03-02
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3940.6 |  |  |  | -
4232 | Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид.№2/ПС 35/10 кВ-465 «Мельчевская» , в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Куминово, СНТ "Досаафовец", уч.12 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид.№2/ПС 35/10 кВ-465 «Мельчевская» , в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Куминово, СНТ "Досаафовец", уч.12 | СЭС | ориентировочный расчет | 2018.25 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2008.1 |  |  |  | 2008.1 | ООО "ФАБИ" | 2409.72 | 211.8435 | 32009694801 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-11-26 |  |  |  |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2021-09-06
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2018.25 |  |  |  | -
4233 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от от яч. № 3 1-й с.ш. РУ-6кВ ТП-6/0,4кВ №4717, ПС №96 "Катуар", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.п. Габовскоенапр СНТ "Опенок" | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от от яч. № 3 1-й с.ш. РУ-6кВ ТП-6/0,4кВ №4717, ПС №96 "Катуар", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.п. Габовскоенапр СНТ "Опенок" | СЭС | ориентировочный расчет | 2368.95 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2366.45 |  |  |  | 2366.445 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2839.73 | 774.4729 | 32009694804 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-11-26 |  |  |  |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2021-03-05
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2368.95 |  |  |  | -
4234 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 ПС №787 "Раменье", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Дрочево | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 ПС №787 "Раменье", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Дрочево | СЭС | ориентировочный расчет | 716.04 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 713.53 |  |  |  | 713.5325 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 856.24 | 489.2794 | 32009694807 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-11-26 |  |  |  |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2021-01-18
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 716 |  |  |  | -
4235 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ л. 539 ПС №197 "Хотьково", В т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Полевая, д.2 б | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ л. 539 ПС №197 "Хотьково", В т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Полевая, д.2 б | СЭС | ориентировочный расчет | 881.66 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 877.08 |  |  |  | 877.075 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 1052.49 | 93.9025 | 32009694809 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-11-26 |  |  |  |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2021-09-02
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 881.66 |  |  |  | -
4236 | Строительство СТП-10/0,4кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. «Родник» ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Пешки | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СТП-10/0,4кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. «Родник» ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Пешки | СЭС | ориентировочный расчет | 686.92 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 683.49 |  |  |  | 683.485 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 820.18 | 460.1021 | 32009694812 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-11-26 |  |  |  |  | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2021-01-18
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 686.92 |  |  |  | -
4237 | Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, ур. Переслегино | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, ур. Переслегино | СЭС | ориентировочный расчет | 1249.39 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1243.15 |  |  |  | 1243.1467 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1491.78 | 836.85 | 32009694815 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-11-26 |  |  |  |  | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2021-01-18
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 1249.39 |  |  |  | -
4238 | Строительство КТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от ВЛ-10кВ ф. «Кочугино» (сооруж. по дог. №С8-20-302-17292(904391) от 25.09.2020) ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от ВЛ-10кВ ф. «Кочугино» (сооруж. по дог. №С8-20-302-17292(904391) от 25.09.2020) ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское | СЭС | ориентировочный расчет | 1149.6 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1143.85 |  |  |  | 1143.8533 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1372.62 | 119.1334 | 32009694819 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-11-26 |  |  |  |  | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2021-08-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 1149.6 |  |  |  | -
4239 | Строительство ВЛ-0.38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 89 , ПС №166 "Жостово", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Сорокино, между д. 10 и спортплощадкой | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛ-0.38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 89 , ПС №166 "Жостово", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Сорокино, между д. 10 и спортплощадкой | СЭС | ориентировочный расчет | 463.55 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 461.2 |  |  |  | 461.2 | ООО "ФАБИ" | 553.44 | 131.7714 | 32009694823 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-11-26 |  |  |  |  | 2020-12-07 | 2020-12-11 | 2020-12-07 | 2020-12-11 | 2021-03-05
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 463.55 |  |  |  | -
4240 | Реконструкция/замена КТП-10/0,4кВ № 254 (установка КТП-630/10/0,4, замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 630 ), ПС №671 "Старбеево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, Вашутинское ш., стр. 38 Б | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция/замена КТП-10/0,4кВ № 254 (установка КТП-630/10/0,4, замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 630 ), ПС №671 "Старбеево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, Вашутинское ш., стр. 38 Б | СЭС | ориентировочный расчет | 2702.74 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 2689.23 |  |  |  | 2689.2275 | ООО "ЭНКОМ" | 3227.07 | 183.3564 | 32009694825 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-11-26 |  |  |  |  | 2020-12-07 | 2020-12-16 | 2020-12-07 | 2020-12-16 | 2021-09-06
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2702.74 |  |  |  | -
4241 | Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. Кочугино" (сооруж. по дог. №С8-20-302-17292(904391) от 25.09.2020), ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/п Пешковское | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. Кочугино" (сооруж. по дог. №С8-20-302-17292(904391) от 25.09.2020), ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/п Пешковское | СЭС | ориентировочный расчет | 821.9 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 817.79 |  |  |  | 817.7908 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 981.35 | 88.5138 | 32009694827 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-11-26 |  |  |  |  | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2021-08-20
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 821.9 |  |  |  | -
4242 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛИ-0.38 кВ от ВЛ-6кВ л. 532 (сооружаемой по дог. №С8-20-303-7149(754139) от 03.03.2020) , ПС №40 "Лобня", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с.п. Федоскинское | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛИ-0.38 кВ от ВЛ-6кВ л. 532 (сооружаемой по дог. №С8-20-303-7149(754139) от 03.03.2020) , ПС №40 "Лобня", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с.п. Федоскинское | СЭС | ориентировочный расчет | 1169.76 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1163.9 |  |  |  | 1163.9 | ООО "ФАБИ" | 1396.68 | 372.448 | 32009694834 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-11-26 |  |  |  |  | 2020-12-07 | 2020-12-11 | 2020-12-07 | 2020-12-11 | 2021-02-24
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1169.76 |  |  |  | -
4243 | Строительство КТП-10/0,4кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ ф. «Кочугино», ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ ф. «Кочугино», ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское | СЭС | ориентировочный расчет | 1949.24 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1939.5 |  |  |  | 1939.4967 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2327.4 | 205.885 | 32009694839 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-11-26 |  |  |  |  | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2021-08-25
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 1949.24 |  |  |  | -
4244 | Строительство СП-10 кВ, КЛ-10кВ от РУ-10кВ КРН-10кВ №315 до РУ-10кВ вновь сооружаемого СП-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, вблизи рп. Ржавки и д. Елино | J_I-229460 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СП-10 кВ, КЛ-10кВ от РУ-10кВ КРН-10кВ №315 до РУ-10кВ вновь сооружаемого СП-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, вблизи рп. Ржавки и д. Елино | СЭС | ССР | 2333.12 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2321.45 |  |  |  | 2321.4508 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2785.74 | 426.3889 | 32009694843 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-01 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-11-26 |  |  |  |  | 2020-12-14 | 2020-12-16 | 2020-12-14 | 2020-12-16 | 2021-03-24
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 2333.12 |  |  |  | -
4245 | Реконструкция ТП- 6/0,4кВ №631 ( замена трансформатора 250 кВА на трансформатор 400 кВА), строительство ВЛИ-0.38 кВ, ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Целеево | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП- 6/0,4кВ №631 ( замена трансформатора 250 кВА на трансформатор 400 кВА), строительство ВЛИ-0.38 кВ, ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Целеево | СЭС | ориентировочный расчет | 819.72 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 817.22 |  |  |  | 817.2158 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 980.66 | 980.659 | 32009694846 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-01 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  |  |  |  | 2020-11-14 | 2020-11-25 | 2020-11-14 | 2020-11-25 | 2020-11-25
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 819.7 |  |  |  | -
4246 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ 22 (замена трансформатора 160кВА на трансформатор 250кВА), ВЛИ-0.38 кВ, ПС №286 "Станки II ", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д.Разорено-Семеновское, д.45 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ 22 (замена трансформатора 160кВА на трансформатор 250кВА), ВЛИ-0.38 кВ, ПС №286 "Станки II ", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д.Разорено-Семеновское, д.45 | СЭС | ориентировочный расчет | 2041.95 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 2031.33 |  |  |  | 2031.3258 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 2437.59 | 667.4356 | 32009694851 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-11-26 |  |  |  |  | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2021-03-02
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2041.95 |  |  |  | -
4247 | Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ ф. «ЦРП-49 сек.2 - КТП-448» ПС №438 "Бакеево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Рузино | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ ф. «ЦРП-49 сек.2 - КТП-448» ПС №438 "Бакеево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Рузино | СЭС | ориентировочный расчет | 1474.12 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1466.74 |  |  |  | 1466.7433 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1760.09 | 1065.3188 | 32009694852 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-11-26 |  |  |  |  | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2021-01-15
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 1474.12 |  |  |  | -
4248 | Строительство БКТП-10/0,4кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ ф. «26418» ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, вбл. "Ксенона" | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство БКТП-10/0,4кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ ф. «26418» ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, вбл. "Ксенона" | СЭС | ориентировочный расчет | 2743.45 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2729.73 |  |  |  | 2729.7333 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3275.68 | 865.9844 | 32009694856 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-11-27 |  |  |  |  | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2021-03-05
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 2743.45 |  |  |  | -
4249 | Строительство ТП-6/0,4кВ, 2-КЛ-6 кВ от врезки в КЛ-6кВ до с.ш. РУ-6кВ ТП-6/0,4кВ , ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Борьба, турбаза Турист, д.1 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, 2-КЛ-6 кВ от врезки в КЛ-6кВ до с.ш. РУ-6кВ ТП-6/0,4кВ , ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Борьба, турбаза Турист, д.1 | СЭС | ориентировочный расчет | 1344.18 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1341.68 |  |  |  | 1341.6825 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1610.02 | 366.638 | 32009694860 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-11-27 |  |  |  |  | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2021-03-19
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1344.18 |  |  |  | -
4250 | Реконструкция ВЛИ-0.38 кВ (замена провода) от ТП- 10/0,4кВ № 193 , ПС №332 "Лифаново", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Ильино | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0.38 кВ (замена провода) от ТП- 10/0,4кВ № 193 , ПС №332 "Лифаново", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Ильино | СЭС | ориентировочный расчет | 605.53 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 603.03 |  |  |  | 603.025 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 723.63 | 378.2611 | 32009694867 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-11-27 |  |  |  |  | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2021-01-21
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 605.53 |  |  |  | -
4251 | Строительство СТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ в сторону КТП-10/0.4 кВ - 9 , ПС №315 "Ченцы", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с. Шеметово, мкр. Новый | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ в сторону КТП-10/0.4 кВ - 9 , ПС №315 "Ченцы", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с. Шеметово, мкр. Новый | СЭС | ориентировочный расчет | 512.92 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 510.35 |  |  |  | 510.3533 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 612.42 | 144.0998 | 32009694870 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-11-27 |  |  |  |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2021-03-19
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 512.92 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 512.92 |  |  |  | -
4252 | Строительство ВЛИ-0.34 кВ от ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0,4кВ №4714 , ПС №368 "Васильково", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Селевкино | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.34 кВ от ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0,4кВ №4714 , ПС №368 "Васильково", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Селевкино | СЭС | ориентировочный расчет | 509.75 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 507.25 |  |  |  | 507.2525 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 608.7 | 388.8936 | 32009694873 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-11-27 |  |  |  |  | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2021-01-13
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 509.75 |  |  |  | -
4253 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-14928(872193) от 27.08.2020), ПС №440 "Правда", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Степаньково | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-14928(872193) от 27.08.2020), ПС №440 "Правда", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Степаньково | СЭС | ориентировочный расчет | 750.94 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 747.18 |  |  |  | 747.1825 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 896.62 | 226.5143 | 32009694874 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-11-27 |  |  |  |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2021-03-12
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 750.94 |  |  |  | -
4254 | Строительство ТП-6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от ВЛ-6кВ л. 532 (сооруж. по дог. №С8-20-303-7149(754139) от 03.03.2020), рлр, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Аббакумово | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от ВЛ-6кВ л. 532 (сооруж. по дог. №С8-20-303-7149(754139) от 03.03.2020), рлр, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Аббакумово | СЭС | ориентировочный расчет | 2475.82 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2463.4 |  |  |  | 2463.4 | ООО "ФАБИ" | 2956.08 | 184.0782 | 32009694878 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-11-27 |  |  |  |  | 2020-12-07 | 2020-12-14 | 2020-12-07 | 2020-12-14 | 2021-09-13
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2475.82 |  |  |  | -
4255 | Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «ЦРП-49 сек.2 - КТП-448» ПС №438 "Бакеево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Рузино | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «ЦРП-49 сек.2 - КТП-448» ПС №438 "Бакеево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Рузино | СЭС | ориентировочный расчет | 979.31 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 974.41 |  |  |  | 974.4117 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1169.29 | 726.8584 | 32009694880 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-11-27 |  |  |  |  | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2021-01-14
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 979.31 |  |  |  | -
4256 | Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 1982 (замена КТП и трансформатора мощностью 100 кВА на КТП и трансформатор мощностью 250 кВА), строительство ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Вельево, с.т. Подолино, сек А, д.28 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 1982 (замена КТП и трансформатора мощностью 100 кВА на КТП и трансформатор мощностью 250 кВА), строительство ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Вельево, с.т. Подолино, сек А, д.28 | СЭС | ориентировочный расчет | 2584.01 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2571.09 |  |  |  | 2571.0875 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3085.31 | 1917.8923 | 32009694887 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-11-27 |  |  |  |  | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2021-01-14
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 2584.01 |  |  |  | -
4257 | Строительство КЛ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-18-302-11800(993874)), ПС №684 "Видное", ГНБ, КРН-10 кВ, 2ЛР-10 кВ с опорой, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский мун. р-н, г. Видное, Белокаменное ш., вл. 18 Ю8-20-302-22423(893322) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КЛ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-18-302-11800(993874)), ПС №684 "Видное", ГНБ, КРН-10 кВ, 2ЛР-10 кВ с опорой, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский мун. р-н, г. Видное, Белокаменное ш., вл. 18 Ю8-20-302-22423(893322) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2835.88 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭлектроГарант" | 2821.7 |  |  |  | 2821.6956 | ООО "ЭлектроГарант" | 3386.03 |  | 32009692414 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-11-26 |  |  |  |  | 2020-11-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2021-02-16
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 2835.88 |  |  |  | -
4258 | Строительство КТП-400-10/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ ф.28 с ПС №182 "Гулево", 2КЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г Подольск, Коледино д Ю8-20-302-24770(102829) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-400-10/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ ф.28 с ПС №182 "Гулево", 2КЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г Подольск, Коледино д Ю8-20-302-24770(102829) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2181.53 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 2169.53 |  |  |  | 2169.5336 | АО "КонтурЭнерго" | 2603.44 |  | 32009692408 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-11-26 |  |  |  |  | 2020-11-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2021-10-12
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 2181.53 |  |  |  | -
4259 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2, ПС №491 "Прудная", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Купчинино д Ю8-20-302-26426(138644) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2, ПС №491 "Прудная", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Купчинино д Ю8-20-302-26426(138644) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 847.56 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 843.32 |  |  |  | 843.323 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 1011.99 | 1011.9876 | 32009692405 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-11-26 |  |  |  |  | 2020-11-16 | 2020-11-27 | 2020-11-16 | 2020-11-27 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 847.53 |  |  |  | -
4260 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РТП-16, ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи Константиновское с Ю8-20-302-26669(142528) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РТП-16, ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи Константиновское с Ю8-20-302-26669(142528) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 817.93 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 813.84 |  |  |  | 813.841 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 976.61 |  | 32009692397 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-11-26 |  |  |  |  | 2020-11-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 817.93 |  |  |  | -
4261 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-28, ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи Константиновское с Ю8-20-302-26975(146983) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-28, ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи Константиновское с Ю8-20-302-26975(146983) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 817.93 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 813.84 |  |  |  | 813.841 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 976.61 | 976.6092 | 32009692400 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-11-26 |  |  |  |  | 2020-11-16 | 2020-11-27 | 2020-11-16 | 2020-11-27 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 817.93 |  |  |  | -
4262 | Строительство КТП-400-10/0,4 кВ (проход. типа), 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ ф.4 с ПС №546 "Фетищево", 2КЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Подольск г, в р-не ул. 43-й Армии и ул. Кирова Ю8-20-302-23058(890664) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-400-10/0,4 кВ (проход. типа), 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ ф.4 с ПС №546 "Фетищево", 2КЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Подольск г, в р-не ул. 43-й Армии и ул. Кирова Ю8-20-302-23058(890664) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2242.19 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 2229.86 |  |  |  | 2229.8599 | АО "КонтурЭнерго" | 2675.83 |  | 32009692391 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-06 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-11-26 |  |  |  |  | 2020-12-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2021-02-06
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 2242.19 |  |  |  | -
4263 | Модернизация ПС-110кВ №266 "Бор"" с установкой 1 ячейки в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово | I_I-180461 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ПС-110кВ №266 "Бор"" с установкой 1 ячейки в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово | ЮЭС | ССР | 1946.83 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭлектроГарант" | 1937.1 |  |  |  | 1937.0988 | ООО "ЭлектроГарант" | 2324.52 | 2324.5185 | 32009692388 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-09 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-11-26 |  |  |  |  | 2020-12-15 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 1946.83 |  |  |  | -
4264 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.14, ПС №607 "Рыболово", ЛР-10 кВт, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское, с. Татаринцево Ю8-20-302-24589(112000) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.14, ПС №607 "Рыболово", ЛР-10 кВт, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское, с. Татаринцево Ю8-20-302-24589(112000) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1862.58 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 1852.33 |  |  |  | 1852.3328 | АО "КонтурЭнерго" | 2222.8 |  | 32009692385 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-11-26 |  |  |  |  | 2020-11-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2021-02-01
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1862.58 |  |  |  | -
4265 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-9 до оп. №22А, ПС №680 "Дзержинская", АВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, Картинский с/о, Слобода д Ю8-20-303-24887(115598) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-9 до оп. №22А, ПС №680 "Дзержинская", АВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, Картинский с/о, Слобода д Ю8-20-303-24887(115598) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 507.16 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭлектроГарант" | 504.62 |  |  |  | 504.6222 | ООО "ЭлектроГарант" | 605.55 |  | 32009692382 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-11-26 |  |  |  |  | 2020-11-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2021-02-02
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 507.16 |  |  |  | -
4266 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 с РП-31 (выход с ТП-75) ПС №755 "Молоково", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н Ю8-20-302-24446(115441) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 с РП-31 (выход с ТП-75) ПС №755 "Молоково", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н Ю8-20-302-24446(115441) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 866.84 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭлектроГарант" | 862.08 |  |  |  | 862.0754 | ООО "ЭлектроГарант" | 1034.49 |  | 32009692377 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-26 | 2020-11-27 |  |  |  |  | 2020-11-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2021-02-01
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 866.84 |  |  |  | -
4267 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №177 с заменой тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА, ПС №680 "Дзержинская", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, Слобода д, Набережная ул Ю8-20-303-24069(103153) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №177 с заменой тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА, ПС №680 "Дзержинская", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, Слобода д, Набережная ул Ю8-20-303-24069(103153) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 757.82 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭлектроГарант" | 754.03 |  |  |  | 754.0328 | ООО "ЭлектроГарант" | 904.84 |  | 32009692377 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-26 | 2020-11-27 |  |  |  |  | 2020-11-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2021-02-15
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 757.82 |  |  |  | -
4268 | Строительство КТП-160-10/0,4кВ, КЛ-10кВ от проект. КЛ-10кВ (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-15177(809814)), ПС №755 "Молоково", ПРВТ-10кВ, РЩ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ, опора, в т.ч. ПИР, МО, с/п Развилковское, р-н Ленинский, Анис снт Ю8-20-302-25278(120346) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-160-10/0,4кВ, КЛ-10кВ от проект. КЛ-10кВ (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-15177(809814)), ПС №755 "Молоково", ПРВТ-10кВ, РЩ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ, опора, в т.ч. ПИР, МО, с/п Развилковское, р-н Ленинский, Анис снт Ю8-20-302-25278(120346) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3733.14 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭлектроГарант" | 3714.47 |  |  |  | 3714.4692 | ООО "ЭлектроГарант" | 4457.36 |  | 32009692661 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-26 | 2020-11-27 |  |  |  |  | 2020-11-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2021-04-19
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 3733.14 |  |  |  | -
4269 | Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "На Съяново-2 с ТП-335", ПС №702 "Гришенки", 2ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Верхние Велеми д Ю8-20-302-26029(132260) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "На Съяново-2 с ТП-335", ПС №702 "Гришенки", 2ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Верхние Велеми д Ю8-20-302-26029(132260) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1552.13 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭлектроГарант" | 1544.37 |  |  |  | 1544.3653 | ООО "ЭлектроГарант" | 1853.24 | 102.9577 | 32009692654 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-26 | 2020-11-27 |  |  |  |  | 2020-11-30 | 2020-12-14 | 2020-11-30 | 2020-12-14 | 2021-10-16
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 1552.13 |  |  |  | -
4270 | Реконструкция КТП-250-6/0,4 кВ №241 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Островецкое с/п, СНТ "Возрождение", уч 103 Ю8-20-302-25630(123813) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-250-6/0,4 кВ №241 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Островецкое с/п, СНТ "Возрождение", уч 103 Ю8-20-302-25630(123813) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1990.22 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭлектроГарант" | 1979.87 |  |  |  | 1979.867 | ООО "ЭлектроГарант" | 2375.84 | 301.694 | 32009692635 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-26 | 2020-11-27 |  |  |  |  | 2020-11-30 | 2020-12-15 | 2020-11-30 | 2020-12-15 | 2021-04-20
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 1990.22 |  |  |  | -
4271 | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.12 с РП-11 ПС №246 "Ляхово", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Лобаново с Ю8-20-302-26344(135523) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.12 с РП-11 ПС №246 "Ляхово", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Лобаново с Ю8-20-302-26344(135523) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3895.99 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 3874.57 |  |  |  | 3874.566 | АО "КонтурЭнерго" | 4649.48 | 1507.9392 | 32009692601 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-26 | 2020-11-27 |  |  |  |  | 2020-11-30 | 2020-12-07 | 2020-11-30 | 2020-12-07 | 2021-02-19
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3895.99 |  |  |  | -
4272 | Строительство ТП-400-6/0,4 кВ (взамен ТП-63-6/0,4 кВ №781), ПС №280 "Ежовка", в т.ч. ПИР, МО, Подольск г, Никулино д Ю8-20-302-26347(136116) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-400-6/0,4 кВ (взамен ТП-63-6/0,4 кВ №781), ПС №280 "Ежовка", в т.ч. ПИР, МО, Подольск г, Никулино д Ю8-20-302-26347(136116) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1283.07 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 1275.93 |  |  |  | 1275.9283 | АО "КонтурЭнерго" | 1531.11 |  | 32009692516 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-26 | 2020-11-27 |  |  |  |  | 2020-11-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2021-02-18
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1283.07 |  |  |  | -
4273 |  | 0 | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 2216 от 22.10.2020 Раменского района (1 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3061.36 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 3044.53 |  |  |  | 3044.53 | АО "КонтурЭнерго" | 3653.44 |  | 32009692512 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-26 | 2020-11-27 |  |  |  |  | 2020-11-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2021-10-15
участник | [12 empty] | ООО "Технолог" | 3061.36 |  |  |  | -
справочный | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от РУ-6 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-325-22572(709147)), ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-20-302-26515(138570) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от РУ-6 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-325-22572(709147)), ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-20-302-26515(138570) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 935.38 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-02 | [7 empty] | 2020-11-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2021-04-20
справочный | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.19 (по дог-ру ТП №Ю8-20-303-15281(806662)), ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-20-302-25608(125580) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.19 (по дог-ру ТП №Ю8-20-303-15281(806662)), ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-20-302-25608(125580) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 935.38 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-02 | [7 empty] | 2020-11-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2021-04-15
справочный | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от РУ-6 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-325-22572(709147)), ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-20-302-25692(127043) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от РУ-6 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-325-22572(709147)), ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-20-302-25692(127043) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1190.61 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-02 | [7 empty] | 2020-11-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2021-10-15
4274 |  | 0 | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 2216 от 22.10.2020 Раменского района (2 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1380.82 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 1373.91 |  |  |  | 1373.911 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 1648.69 | 136.2556 | 32009692505 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-26 | 2020-11-27 |  |  |  |  | 2020-11-30 | 2020-12-21 | 2020-11-30 | 2020-12-21 | 2021-04-21
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 1380.82 |  |  |  | -
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1876, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Никоновский с/о, квартал 42, уч. 3 Ю8-20-302-25809(128343) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1876, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Никоновский с/о, квартал 42, уч. 3 Ю8-20-302-25809(128343) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 460.97 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-02 | [7 empty] | 2020-11-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2021-02-19
справочный | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.19 (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-5024(703287)), ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-20-302-25700(127165) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.19 (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-5024(703287)), ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-20-302-25700(127165) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 919.84 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-02 | [7 empty] | 2020-11-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2021-04-21
4275 |  | 0 | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 2216 от 22.10.2020 Раменского района (3 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 4693.89 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 4668.08 |  |  |  | 4668.0776 | АО "КонтурЭнерго" | 5601.69 | 694.4248 | 32009692497 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-26 | 2020-11-27 |  |  |  |  | 2020-11-30 | 2020-12-16 | 2020-11-30 | 2020-12-16 | 2021-04-16
участник | [12 empty] | ООО "Технолог" | 4693.89 |  |  |  | -
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.14 ПС №607 "Рыболово", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское Ю8-20-302-26267(131021) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.14 ПС №607 "Рыболово", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское Ю8-20-302-26267(131021) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1703.96 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-02 | [7 empty] | 2020-11-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2021-02-16
справочный | Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №10 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-20-302-25791(127685) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №10 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-20-302-25791(127685) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1990.22 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-02 | [7 empty] | 2020-11-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2021-04-16
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-23920(104104)), ПС №605 "Бронницы", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., д. Тимонино Ю8-20-302-26213(132298) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-23920(104104)), ПС №605 "Бронницы", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., д. Тимонино Ю8-20-302-26213(132298) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 549.09 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-02 | [7 empty] | 2020-11-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2021-04-16
справочный | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №2001 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменскийй р-н, с/п Чулковское, Какузево д Ю8-20-302-25635(122942) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №2001 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменскийй р-н, с/п Чулковское, Какузево д Ю8-20-302-25635(122942) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 450.63 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-02 | [7 empty] | 2020-11-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2021-04-16
4276 |  | 0 | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 2216 от 22.10.2020 Чеховского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1739.17 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Элмонт" | 1730.47 |  |  |  | 1730.4702 | ООО "Элмонт" | 2076.56 | 346.094 | 32009692488 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-26 | 2020-11-27 |  |  |  |  | 2020-11-30 | 2020-12-09 | 2020-11-30 | 2020-12-09 | 2021-04-20
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1739.17 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 1739.17 |  |  |  | -
справочный | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. КВЛ-6 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-4228(702846)), ПС №382 "Венюково", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, в р-не Сергеево д Ю8-20-302-26429(138696) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. КВЛ-6 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-4228(702846)), ПС №382 "Венюково", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, в р-не Сергеево д Ю8-20-302-26429(138696) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 869.58 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-02 | [7 empty] | 2020-11-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2021-04-19
справочный | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. КВЛ-6 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-4228(702846)), ПС №382 "Венюково", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, в р-не д. Сергеево Ю8-20-302-26510(137682) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. КВЛ-6 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-4228(702846)), ПС №382 "Венюково", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, в р-не д. Сергеево Ю8-20-302-26510(137682) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 869.58 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-02 | [7 empty] | 2020-11-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2021-04-20
4277 |  | 0 | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 2216 от 22.10.2020 Домодедовского района (1 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 4737.3 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 4713.6 |  |  |  | 4713.6 | ООО "ФАБИ" | 5656.32 |  | 32009692487 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-26 | 2020-11-27 |  |  |  |  | 2020-11-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2021-04-16
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 4737.3 |  |  |  | -
справочный | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.2 с РП-13, ПС №320 "Н.Домодедово", ПРВТ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, опора, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Кучино д Ю8-20-302-25175(118397) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.2 с РП-13, ПС №320 "Н.Домодедово", ПРВТ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, опора, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Кучино д Ю8-20-302-25175(118397) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2072.52 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-02 | [7 empty] | 2020-11-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2021-04-16
справочный | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ от оп. №68 до оп. №86, ПС №320 "Н.Домодедово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Кучино д Ю8-20-302-25175(118397) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ВЛЗ-6 кВ от оп. №68 до оп. №86, ПС №320 "Н.Домодедово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Кучино д Ю8-20-302-25175(118397) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2664.78 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-02 | [7 empty] | 2020-11-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2021-04-16
4278 |  | 0 | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 2216 от 22.10.2020 Домодедовского района (2 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3767 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 3746.28 |  |  |  | 3746.2835 | АО "КонтурЭнерго" | 4495.54 |  | 32009692470 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-26 | 2020-11-27 |  |  |  |  | 2020-11-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2021-04-16
участник | [12 empty] | ООО "Технолог" | 3767 |  |  |  | -
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 1 с РП-24, ПС №522 "Повадино", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Добрыниха с Ю8-20-302-25179(115723) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 1 с РП-24, ПС №522 "Повадино", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Добрыниха с Ю8-20-302-25179(115723) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 857.13 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-02 | [7 empty] | 2020-11-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2021-02-16
справочный | Реконструкция БМКТП-400-10/0,4 кВ №53 с заменой на КТПК-630-10/0,4кВ, ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО Ленинский р-н, Горкинский с/о, Белеутово д, уч. 6А Ю8-20-303-25670(127114) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция БМКТП-400-10/0,4 кВ №53 с заменой на КТПК-630-10/0,4кВ, ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО Ленинский р-н, Горкинский с/о, Белеутово д, уч. 6А Ю8-20-303-25670(127114) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2909.87 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-02 | [7 empty] | 2020-11-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2021-04-16
4279 | Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 18150 с установкой и наладкой 2 ячеек,в т.ч. ПИР: г.Москва, район Новопеределкино, остановочный пункт Переделкино | K_I-237600 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 18150 с установкой и наладкой 2 ячеек,в т.ч. ПИР: г.Москва, район Новопеределкино, остановочный пункт Переделкино | МКС | ССР | 1437.13 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1435.69 |  |  |  | 1435.6917 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1722.83 | 1722.83 | 32009694029 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-05 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-11-27 |  |  |  |  | 2020-12-25 | 2020-12-18 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020-12-31
4280 | Реонструкция сущ.ТП-10/0,4 кВ по пр. "2БКТП-1250" с установкой тр-ров 2х1250кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, Рождественский бульв. | Г | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (2 этап) по титулу: Реонструкция сущ.ТП-10/0,4 кВ по пр. "2БКТП-1250" с установкой тр-ров 2х1250кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, Рождественский бульв. | МКС | ССР | 4118.67 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4116.6 |  |  |  | 4116.6 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4939.92 | 4939.92 | 32009692707 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-05 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-11-27 |  |  |  |  | 2020-12-10 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020-12-31
4281 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 661 до ВРЩ-0,4кВ № 113017, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Земляной Вал, д.54, стр.1 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 661 до ВРЩ-0,4кВ № 113017, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Земляной Вал, д.54, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 2584.56 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Инжпроектстрой" | 2581.98 |  |  |  | 2581.975 | ООО "Инжпроектстрой" | 3098.37 | 3098.37 | 32009694037 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-05 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-11-27 |  |  |  |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020-12-31
4282 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26995 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волоколамское ш., д.12, стр.2 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26995 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волоколамское ш., д.12, стр.2 | МКС | ориентировочный расчет | 2438.52 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" | 2436.08 |  |  |  | 2436.075 | ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" | 2923.29 | 1334.5454 | 32009694042 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-05 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-11-27 |  |  |  |  | 2020-12-10 | 2020-12-08 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2021-01-25
4283 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17370 А до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ярославское ш., вл.147 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17370 А до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ярославское ш., вл.147 | МКС | ориентировочный расчет | 3099.77 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Компания "ТЭСЛА-СТРОЙПРОЕКТ" | 3096.67 |  |  |  | 3096.6667 | ООО "Компания "ТЭСЛА-СТРОЙПРОЕКТ" | 3716 | 1182.3636 | 32009694047 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-05 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-11-27 |  |  |  |  | 2020-12-10 | 2020-12-17 | 2020-12-10 | 2020-12-17 | 2021-01-30
4284 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24828 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лосиноостровская, д.38а, уч.2 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24828 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лосиноостровская, д.38а, уч.2 | МКС | ориентировочный расчет | 4658.18 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИК"МРЭС" | 4653.52 |  |  |  | 4653.5167 | ООО "ИК"МРЭС" | 5584.22 | 1329.5762 | 32009693396 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-05 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-11-27 |  |  |  |  | 2020-12-10 | 2020-12-21 | 2020-12-10 | 2020-12-21 | 2021-02-01
4285 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20701 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя со стороны ТП № 20701, установка нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Рогова, вл.5А | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20701 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя со стороны ТП № 20701, установка нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Рогова, вл.5А | МКС | ориентировочный расчет | 1944.08 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 1924.63 |  |  |  | 1924.6333 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 2309.56 | 950.9953 | 32009694051 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-05 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-11-27 |  |  |  |  | 2020-12-10 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2021-01-30
4286 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13812 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка СП-0,4кВ в ТП № 13812, нового ВРЩ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ от ТП № 13812 до новогоСП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Скрябина, вл.19 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13812 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка СП-0,4кВ в ТП № 13812, нового ВРЩ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ от ТП № 13812 до новогоСП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Скрябина, вл.19 | МКС | ориентировочный расчет | 5606.8 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5604 |  |  |  | 5604 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6724.8 | 2477.5579 | 32009693404 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-05 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-11-27 |  |  |  |  | 2020-12-10 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2021-02-05
4287 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15203 до стены фасада здания (напротив ТП-10/0,4кВ № 15203), установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.2-я Прядильная, д.1 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15203 до стены фасада здания (напротив ТП-10/0,4кВ № 15203), установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.2-я Прядильная, д.1 | МКС | ориентировочный расчет | 1021.93 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ДСЛАБ" | 1020.91 |  |  |  | 1020.9083 | ООО "ДСЛАБ" | 1225.09 | 178.1949 | 32009692236 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-05 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-11-27 |  |  |  |  | 2020-12-10 | 2020-12-23 | 2020-12-10 | 2020-12-23 | 2021-02-16
4288 | Строительство СП-10кВ (КРУН), 2-х КЛ-10 кВ от яч. РУ-10кВ ЦРП-23 до РУ-10кВ вновь сооруж. СП-10кВ, установка телемеханики, установка и наладка средств коммерческого учета электрической энергии, Пс №169 "Константиновово", в т.ч. ПИР. МО, Дмитровский р-н, Орудьево с, Цен-тральная ул, д.230 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СП-10кВ (КРУН), 2-х КЛ-10 кВ от яч. РУ-10кВ ЦРП-23 до РУ-10кВ вновь сооруж. СП-10кВ, установка телемеханики, установка и наладка средств коммерческого учета электрической энергии, Пс №169 "Константиновово", в т.ч. ПИР. МО, Дмитровский р-н, Орудьево с, Цен-тральная ул, д.230 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 26475.77 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 26473.27 |  | 1 | 26473.27 | 26473.2667 | ООО "Меридиан Энерго" | 31767.92 | 1159.4131 | 32009698283 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-09 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-12-02 |  |  |  |  | 2020-12-13 | 2020-12-16 | 2020-12-13 | 2020-12-16 | 2022-01-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 26475.75 |  |  | 26475.75 | -
4289 | Строительство ТП-6/0.4 кВ, КЛ-6 КВ от ТП-6/04 кВ - 468, ПС №676 "Уча", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, Осташевское ш. | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0.4 кВ, КЛ-6 КВ от ТП-6/04 кВ - 468, ПС №676 "Уча", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, Осташевское ш. | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 9681.53 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 9633.12 |  |  |  | 9633.1167 | ООО "ФАБИ" | 11559.74 | 712.013 | 32009698290 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-09 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-11-27 |  |  |  |  | 2020-12-13 | 2020-12-14 | 2020-12-13 | 2020-12-14 | 2021-09-16
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 9681.52 |  |  |  | -
4290 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ с ТП-323, ПС №175 "Цаги", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО Жуковский г, Баженова ул Ю8-18-302-11011(990840) | J_I-215972 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ с ТП-323, ПС №175 "Цаги", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО Жуковский г, Баженова ул Ю8-18-302-11011(990840) | ПАО "РМР" | ССР | 9094.83 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 9049.35 |  |  |  | 9049.35 | ООО "ЭЛМОНТ" | 10859.22 | 414.1228 | 32009698339 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-09 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-11-27 |  |  |  |  | 2020-12-13 | 2020-12-09 | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2022-03-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 9094.83 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 9094.83 |  |  |  | -
4291 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Поварово"" (установка ячейки на 5 с.ш. в РУ-10 кВ) , в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, Радумля д, микрорайон МТС-2 (1 шт.(РУ)) | J_I-216011 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ПС 110/35/10 "Поварово"" (установка ячейки на 5 с.ш. в РУ-10 кВ) , в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, Радумля д, микрорайон МТС-2 (1 шт.(РУ)) | СЭС | ССР | 2043.89 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 2033.67 |  |  |  | 2033.6683 | ООО "ЭНКОМ" | 2440.4 | 625.7441 | 32009694888 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-11-27 |  |  |  |  | 2020-12-21 | 2020-12-16 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2021-01-29
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2043.88 |  |  |  | -
4292 | Строительство ТП-10/0.4 кВ, 2- КЛ-10 кВ врезка в КЛ-10 кВ напр. ЦРП-32 – ТП-110 ПС №837 "Куркино", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, мкр Новогорск | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР (доп.объем) по титулу: Строительство ТП-10/0.4 кВ, 2- КЛ-10 кВ врезка в КЛ-10 кВ напр. ЦРП-32 – ТП-110 ПС №837 "Куркино", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, мкр Новогорск | СЭС | ССР | 459.51 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 457.21 |  |  |  | 457.2117 | ООО "ЭНКОМ" | 548.65 | 187.0411 | 32009694890 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-11-27 |  |  |  |  | 2020-12-07 | 2020-12-16 | 2020-12-07 | 2020-12-16 | 2021-01-29
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 459.51 |  |  |  | -
4293 | Реконструкция ТП-244 (замена трансформатора), КЛ-0,4 кВ, ПС №671 "Старбеево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, кв Вашутино | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-244 (замена трансформатора), КЛ-0,4 кВ, ПС №671 "Старбеево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, кв Вашутино | СЭС | ССР | 1319.6 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 1313 |  |  |  | 1312.9975 | ООО "ЭНКОМ" | 1575.6 | 403.9992 | 32009694893 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-11-27 |  |  |  |  | 2020-12-21 | 2020-12-16 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2021-01-29
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1319.59 |  |  |  | -
4294 | Строительство КЛ-0.4 кВ от ТП-6/0.4 кВ-243, ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 ПК) по титулу: Строительство КЛ-0.4 кВ от ТП-6/0.4 кВ-243, ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки | СЭС | ССР | 477.29 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 474.9 |  |  |  | 474.9033 | ООО "ЭНКОМ" | 569.88 | 146.1241 | 32009694896 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-11-27 |  |  |  |  | 2020-12-21 | 2020-12-16 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2021-01-29
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 477.29 |  |  |  | -
4295 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х2000кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в две КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 28091 - ТП-10/0,4кВ № 17822 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Стремянный пер., вл.2 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х2000кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в две КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 28091 - ТП-10/0,4кВ № 17822 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Стремянный пер., вл.2 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 37012.93 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 36827.87 |  | 1 | 36827.87 | 36827.8667 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 44193.44 | 208.7879 | 32009694936 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-09 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-12-02 |  |  |  |  | 2020-12-13 | 2020-12-28 | 2020-12-13 | 2020-12-28 | 2022-09-24
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 36975.92 |  |  | 36975.92 | -
4296 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000 кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 10990 - ТП-10/0,4кВ № 11955 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Берзарина, д.32, стр.14/2 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000 кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 10990 - ТП-10/0,4кВ № 11955 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Берзарина, д.32, стр.14/2 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 14845.88 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 14838.45 |  |  |  | 14838.45 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 17806.14 | 370.3677 | 32009694937 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-09 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-11-27 |  |  |  |  | 2020-12-13 | 2020-12-18 | 2020-12-13 | 2020-12-18 | 2022-09-04
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 14845.88 |  |  |  | -
4297 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12838 до ближайшей стены фасада здания в направлении нового ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ходынская, д.2, стр.1 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12838 до ближайшей стены фасада здания в направлении нового ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ходынская, д.2, стр.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 17709.23 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 17682.67 |  |  |  | 17682.6667 | ООО "ЭнергоСеть" | 21219.2 | 1317.0538 | 32009694938 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-09 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-11-27 |  |  |  |  | 2020-12-13 | 2020-12-10 | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2021-09-29
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 17709.23 |  |  |  | -
4298 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ом 1х630кВА, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 16205 -ТП № 25670 до нов.ТП, 4КЛ-0,4кВ от нов.ТП до стены здания, установка счетчика э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, МЖД Киевское 5-й км, вл.7Б | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ом 1х630кВА, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 16205 -ТП № 25670 до нов.ТП, 4КЛ-0,4кВ от нов.ТП до стены здания, установка счетчика э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, МЖД Киевское 5-й км, вл.7Б | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 8571.09 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Монблан Инжиниринг" | 8562.52 |  |  |  | 8562.5167 | ООО "Монблан Инжиниринг" | 10275.02 | 3699.0072 | 32009694939 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-09 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-11-27 |  |  |  |  | 2020-12-13 | 2020-12-12 | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2021-02-01
участник | [12 empty] | ООО "СФ ТЦС" | 8571.09 |  |  |  | -
4299 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 6КЛ-10кВ от нов.ТП до вр. в КЛ-10кВ ТП № 24206 - ТП № 19378, РТП № 27163, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до стены фасада здания, счетчики учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Синявинская, вл.13 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 6КЛ-10кВ от нов.ТП до вр. в КЛ-10кВ ТП № 24206 - ТП № 19378, РТП № 27163, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до стены фасада здания, счетчики учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Синявинская, вл.13 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 29277.48 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 29131.09 |  | 1 | 29131.09 | 29131.0917 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 34957.31 | 2913.1092 | 32009694940 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-09 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-12-02 |  |  |  |  | 2020-12-13 | 2020-12-28 | 2020-12-13 | 2020-12-28 | 2021-02-02
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 29248.2 |  |  | 29248.2 | -
4300 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от вр. до вр. в 2КЛ-10кВ напр.ТП № 27936-ТП № 28704 с зах. в нов.ТП, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Боткинский 2-й пр-д, д.5, корп.7 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от вр. до вр. в 2КЛ-10кВ напр.ТП № 27936-ТП № 28704 с зах. в нов.ТП, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Боткинский 2-й пр-д, д.5, корп.7 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 21013.77 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 21003.26 |  |  |  | 21003.2583 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 25203.91 | 520.0807 | 32009694941 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-09 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-11-27 |  |  |  |  | 2020-12-13 | 2020-12-18 | 2020-12-13 | 2020-12-18 | 2022-09-09
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 21013.77 |  |  |  | -
4301 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26697 до новых ВРУ-0,4кВ №1, №2, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Профсоюзная, д.111А | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26697 до новых ВРУ-0,4кВ №1, №2, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Профсоюзная, д.111А | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 7982.69 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 7974.71 |  |  |  | 7974.7083 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 9569.65 | 151.3653 | 32009694943 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-09 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-11-27 |  |  |  |  | 2020-12-13 | 2020-12-22 | 2020-12-13 | 2020-12-22 | 2022-07-14
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 7982.69 |  |  |  | -
4302 | Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.Захарово РП-80 ф.73 ПС-220 кВ №836 "Слобода", ЛР-6 кВ (0,11 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Захарово, 50:08:0050430:577 | Г | 44165 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.Захарово РП-80 ф.73 ПС-220 кВ №836 "Слобода", ЛР-6 кВ (0,11 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Захарово, 50:08:0050430:577 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 984.55 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 966.04 |  |  |  | 966.0417 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1159.25 | 1159.25 | 32009694474 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-05 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-11-26 |  |  |  |  | 2020-11-25 | 2020-11-30 | 2020-11-25 | 2020-11-30 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 966.85 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 968.5 |  |  |  | -
4303 | Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Воскресенки РТП-579 ф.8 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", ЛР-10 кВ (0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Костровское, вблизи д.Сорокино, 50:08:0060413:279 | Г | 44165 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Воскресенки РТП-579 ф.8 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", ЛР-10 кВ (0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Костровское, вблизи д.Сорокино, 50:08:0060413:279 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 860.94 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 845.35 |  |  |  | 845.35 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1014.42 | 1014.42 | 32009694480 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-05 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-11-26 |  |  |  |  | 2020-11-25 | 2020-11-30 | 2020-11-25 | 2020-11-30 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 846.73 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 846.47 |  |  |  | -
4304 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.11 ПС-110 кВ №575 "Селятино", ЛР-10 кВ (0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Свитино, 50:26:0180302:781 | Г | 44165 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.11 ПС-110 кВ №575 "Селятино", ЛР-10 кВ (0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Свитино, 50:26:0180302:781 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 863.67 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 848.13 |  |  |  | 848.125 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1017.75 | 1017.75 | 32009694491 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-05 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-11-26 |  |  |  |  | 2020-11-25 | 2020-11-30 | 2020-11-25 | 2020-11-30 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 849.85 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 849.08 |  |  |  | -
4305 | Строительство ТП-40 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ фид. 31 ПС № 356 "Павлово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, с. Рахманово, к.н. 50:17:0030109:242 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-40 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ фид. 31 ПС № 356 "Павлово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, с. Рахманово, к.н. 50:17:0030109:242 | ВЭС | расчет филиала | 603.46 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 600 |  |  |  | 600 | ООО "Меридиан Энерго" | 720 | 720 | 32009699651 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-01 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-11-30 |  |  |  |  | 2020-11-08 | 2020-11-30 | 2020-11-08 | 2020-11-30 | 2020-11-30
4306 | Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 9 ВЛЗ-6 кВ ТП-4864/1-ЛР-42-ЛР-32-ПП-12-КРН-4 ПС № 681 "Алмазово", в т.ч. ПИР, МО, Щёлковский р-н, с/п Медвежье-Озерское, д. Медвежьи Озера, к.н. 50:14:0040306:284 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 9 ВЛЗ-6 кВ ТП-4864/1-ЛР-42-ЛР-32-ПП-12-КРН-4 ПС № 681 "Алмазово", в т.ч. ПИР, МО, Щёлковский р-н, с/п Медвежье-Озерское, д. Медвежьи Озера, к.н. 50:14:0040306:284 | ВЭС | расчет филиала | 696.93 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 693 |  |  |  | 693 | ООО "Меридиан Энерго" | 831.6 | 831.6 | 32009699644 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-01 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-11-30 |  |  |  |  | 2020-11-08 | 2020-11-30 | 2020-11-08 | 2020-11-30 | 2020-11-30
4307 | Строительство ТП-160 6/0,4 кВ (с тр-ром 100 кВА), ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид. 693 ПС № 571 "Клишино",ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Озёрский р-н, в районе д.Климово, к.н. 50:36:0050312:1 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 6/0,4 кВ (с тр-ром 100 кВА), ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид. 693 ПС № 571 "Клишино",ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Озёрский р-н, в районе д.Климово, к.н. 50:36:0050312:1 | ВЭС | расчет филиала | 1543.76 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1537 |  |  |  | 1537 | ООО "ФАБИ" | 1844.4 | 1844.4 | 32009699636 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-01 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-11-30 |  |  |  |  | 2020-11-08 | 2020-11-30 | 2020-11-08 | 2020-11-30 | 2020-11-30
4308 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 33β ПС № 206 "Фрязино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Щёлково, тер. Производственная, ул. Производственная, з/у 58, к.н. 50:14:0030122:734 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 33β ПС № 206 "Фрязино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Щёлково, тер. Производственная, ул. Производственная, з/у 58, к.н. 50:14:0030122:734 | ВЭС | расчет филиала | 1884.33 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 1874 |  |  |  | 1874 | ООО "Меридиан Энерго" | 2248.8 | 2248.8 | 32009699630 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-01 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-11-30 |  |  |  |  | 2020-11-08 | 2020-11-30 | 2020-11-08 | 2020-11-30 | 2020-11-30
4309 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-302-14854(903349) от 14.09.2020 ВЛ-10 кВ фид. 33β ПС № 206 "Фрязино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Щёлково, тер. Производственная, ул. Производственная, уч. 90, к.н 50:14:0030122:708 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-302-14854(903349) от 14.09.2020 ВЛ-10 кВ фид. 33β ПС № 206 "Фрязино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Щёлково, тер. Производственная, ул. Производственная, уч. 90, к.н 50:14:0030122:708 | ВЭС | расчет филиала | 1291.66 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 1285 |  |  |  | 1285 | ООО "Меридиан Энерго" | 1542 | 1542 | 32009699618 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-01 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-11-30 |  |  |  |  | 2020-11-08 | 2020-11-30 | 2020-11-08 | 2020-11-30 | 2020-11-30
4310 | Общий | 0 | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, авторский надзор, оборудование по 3 титулам: МКС- филиала ПАО «Россети Московский регион» (адреса: г.Москва, Варшавское ш., вл.32, вл.32, стр.2,3, вл.34, стр.2; г.Москва, ул.Новая Дорога, вблизи д.11, стр.1) | МКС | Общий | 1457.35 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 1455.89 |  |  |  | 1455.8917 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 1747.07 | 238.986 | 32009693439 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-05 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-11-27 |  |  |  |  | 2020-12-02 | 23.12.2020 23.12.2020 23.12.2020 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2021-07-02
справочный | Строительство нового РП-6кВ, 4КЛ-6кВ от ТП-6/0,4кВ № 1597, врезки в 2КЛ-6кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 1597 - ТП-6/0,4кВ № 125 до нового РП-6кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Варшавское ш., вл.32, вл.32, стр.2,3, вл.34, стр.2 | Г | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство нового РП-6кВ, 4КЛ-6кВ от ТП-6/0,4кВ № 1597, врезки в 2КЛ-6кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 1597 - ТП-6/0,4кВ № 125 до нового РП-6кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Варшавское ш., вл.32, вл.32, стр.2,3, вл.34, стр.2 | МКС | ориентировочный расчет | 1100.93 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-05 | [7 empty] | 2020-12-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2021-06-30
справочный | Создание системы технического учета электроэнергии на отходящих к Заявителю КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10268 с установкой счетчиков э/э с включением в систему АИИС КУЭ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новая Дорога, вблизи д.11, стр.1 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Создание системы технического учета электроэнергии на отходящих к Заявителю КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10268 с установкой счетчиков э/э с включением в систему АИИС КУЭ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новая Дорога, вблизи д.11, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 238.14 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-05 | [7 empty] | 2020-12-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2021-07-02
справочный | Создание системы технического учета электроэнергии на отходящих к Заявителю КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15373 с установкой счетчика э/э с включением в систему АИИС КУЭ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новая Дорога, вблизи д.11, стр.1 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Создание системы технического учета электроэнергии на отходящих к Заявителю КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15373 с установкой счетчика э/э с включением в систему АИИС КУЭ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новая Дорога, вблизи д.11, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 118.28 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-05 | [7 empty] | 2020-12-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2021-07-02
4311 | Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ № 790 (замена т-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 495 "Щурово", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/п Заруденское, квартал 020118, д. 5, к.н. 50:34:0000000:21132 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ № 790 (замена т-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 495 "Щурово", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/п Заруденское, квартал 020118, д. 5, к.н. 50:34:0000000:21132 | ВЭС | расчет филиала | 796.32 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 793 |  |  |  | 793 | ООО "ФАБИ" | 951.6 | 951.6 | 32009699611 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-01 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-11-30 |  |  |  |  | 2020-11-10 | 2020-11-30 | 2020-11-23 | 2020-11-30 | 2020-11-30
4312 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ РП-120:ТП-139-ТП-81-ТП-442 ПС № 206 "Фрязино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, п. Литвиново, к.н. 50:14:0030122:578 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ РП-120:ТП-139-ТП-81-ТП-442 ПС № 206 "Фрязино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, п. Литвиново, к.н. 50:14:0030122:578 | ВЭС | расчет филиала | 919.89 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 915 |  |  |  | 915 | ООО "Меридиан Энерго" | 1098 | 1098 | 32009699596 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-01 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-11-30 |  |  |  |  | 2020-11-10 | 2020-11-30 | 2020-11-23 | 2020-11-30 | 2020-11-30
4313 | Модернизация РУ-10 кВ ПС 110/6 кВ № 85 "Куровская "": зам выкл на вакуумные, зам релейн защиты и автоматики с уст микропроцес устройств в яч-ках ф. 103, ф. 104, ф. 202, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, г. Куровское, ул. Советская, д. 10 | J_I-218137 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация РУ-10 кВ ПС 110/6 кВ № 85 "Куровская "": зам выкл на вакуумные, зам релейн защиты и автоматики с уст микропроцес устройств в яч-ках ф. 103, ф. 104, ф. 202, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, г. Куровское, ул. Советская, д. 10 | ВЭС | ПСД | 4075.91 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 4056 |  |  |  | 4056 | ООО "ФАБИ" | 4867.2 | 4867.2 | 32009699593 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-06 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-11-30 |  |  |  |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-11-30
4314 | Модернизация РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ № 641 "Гранит"" замена ТТ-10 кВ, замена релейной защиты на защиту типа ""ТОР-200Л"" в яч. ф.9 и ф. 35, в т.ч. ПИР, МО, г. Красноармейск, ул. Дачная, д.2А, к.н. 50:65:0030601:2 | J_I-229553 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ № 641 "Гранит"" замена ТТ-10 кВ, замена релейной защиты на защиту типа ""ТОР-200Л"" в яч. ф.9 и ф. 35, в т.ч. ПИР, МО, г. Красноармейск, ул. Дачная, д.2А, к.н. 50:65:0030601:2 | ВЭС | ПСД | 754.11 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 750 |  |  |  | 750 | ООО "Меридиан Энерго" | 900 | 89.5522 | 32009699590 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-06 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-11-30 |  |  |  |  | 2020-11-30 | 2020-12-11 | 2020-11-30 | 2020-12-11 | 2021-06-30
4315 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-6525 ПС-110 кВ №584 "Звенигород" (0,32 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Звенигород, м-н Шихово, 50:49:0020109:66 | Г | 2021-02-12 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-6525 ПС-110 кВ №584 "Звенигород" (0,32 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Звенигород, м-н Шихово, 50:49:0020109:66 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 466.46 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "АЛЬТАИР" | 457.93 |  |  |  | 457.925 | ООО "АЛЬТАИР" | 549.51 | 35.8376 | 32009711777 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-05 | 2020-11-20 | 2020-11-30 | 2020-12-03 |  |  |  |  | 2020-12-05 | 2020-12-28 | 2020-12-05 | 2020-12-28 | 2021-02-12
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 458.07 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 458.86 |  |  |  | -
4316 | Строительство ТП-25 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.12 ПС-220 кВ №700 "Дровнино", ЛР-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ, ВЛ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03км, КЛ-10 кВ-0,1км, ВЛ-0,38 кВ-0,34км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.Можайск, д.Лусось, 50:18:0040317:722 | Г | 2021-02-12 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-25 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.12 ПС-220 кВ №700 "Дровнино", ЛР-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ, ВЛ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03км, КЛ-10 кВ-0,1км, ВЛ-0,38 кВ-0,34км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.Можайск, д.Лусось, 50:18:0040317:722 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1445.68 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1419.66 |  |  |  | 1419.6583 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1703.59 | 111.1037 | 32009711782 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-05 | 2020-11-20 | 2020-11-30 | 2020-12-03 |  |  |  |  | 2020-12-05 | 2020-12-28 | 2020-12-05 | 2020-12-28 | 2021-02-12
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 1422.12 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1422.55 |  |  |  | -
4317 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф.1 ТП-3918 с заменой провода ПС-110 кВ №701 "Сухарево" (0,55 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Колюбакино, СНТ «Весна», 50:19:0050109:26 | Г | 2021-04-09 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф.1 ТП-3918 с заменой провода ПС-110 кВ №701 "Сухарево" (0,55 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Колюбакино, СНТ «Весна», 50:19:0050109:26 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 478.53 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 470.73 |  |  |  | 470.7333 | ООО "СК СИСТЕМА" | 564.88 | 16.6141 | 32009711786 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-05 | 2020-11-20 | 2020-11-30 | 2020-12-03 |  |  |  |  | 2020-12-05 | 2020-12-28 | 2020-12-05 | 2020-12-28 | 2021-04-09
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 470.88 |  |  |  | -
4318 | Строительство МТП-63 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 ПС-35 кВ №699 "Холстниково", ЛРР-10 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ (КЛ-10кВ-0,2км, ВЛ-10кВ-1,3км, ВЛ-0,4кВ-0,29км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, ПСК «Волоколамский», 50:07:0060415:11 | Г | 2021-10-07 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-63 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 ПС-35 кВ №699 "Холстниково", ЛРР-10 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ (КЛ-10кВ-0,2км, ВЛ-10кВ-1,3км, ВЛ-0,4кВ-0,29км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, ПСК «Волоколамский», 50:07:0060415:11 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 3686.19 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3623.89 |  |  |  | 3623.8917 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 4348.67 | 46.099 | 32009711796 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-05 | 2020-11-20 | 2020-11-30 | 2020-12-03 |  |  |  |  | 2020-12-05 | 2020-12-28 | 2020-12-05 | 2020-12-28 | 2021-10-07
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 3627.21 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 3629.05 |  |  |  | -
4319 | Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.Павловская Слобода РТП-702 ф.58 ПС-220 кВ №836 "Слобода", ЛР-6 кВ, 2хКЛ-6 кВ (ВЛ-6 кВ-0,03 км, КЛ-6 кВ-0,26 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, c.Павловская Слобода, 50:08:0050307:6 | Г | 2021-04-05 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.Павловская Слобода РТП-702 ф.58 ПС-220 кВ №836 "Слобода", ЛР-6 кВ, 2хКЛ-6 кВ (ВЛ-6 кВ-0,03 км, КЛ-6 кВ-0,26 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, c.Павловская Слобода, 50:08:0050307:6 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1454.02 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1427.7 |  |  |  | 1427.7 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1713.24 | 52.4461 | 32009711814 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-05 | 2020-11-20 | 2020-11-30 | 2020-12-03 |  |  |  |  | 2020-12-05 | 2020-12-28 | 2020-12-05 | 2020-12-28 | 2021-04-05
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1430.75 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 1430.32 |  |  |  | -
4320 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-3313 совместным подвесом на ВЛ-0,4 кВ ПС-110 кВ №551 "Пернатово" (0,6 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Алехново, 50:08:0070329:273 | Г | 2021-04-05 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-3313 совместным подвесом на ВЛ-0,4 кВ ПС-110 кВ №551 "Пернатово" (0,6 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Алехново, 50:08:0070329:273 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 509.05 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 499.89 |  |  |  | 499.8917 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 599.87 | 18.3634 | 32009711817 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-05 | 2020-11-20 | 2020-11-30 | 2020-12-03 |  |  |  |  | 2020-12-05 | 2020-12-28 | 2020-12-05 | 2020-12-28 | 2021-04-05
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 500.5 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 500.91 |  |  |  | -
4321 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-3556 ПС-220 кВ №836 "Слобода", ВЛИ-0,38 кВ (0,44 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Манихино, 50:08:0050109:1007 | Г | 2021-03-23 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-3556 ПС-220 кВ №836 "Слобода", ВЛИ-0,38 кВ (0,44 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Манихино, 50:08:0050109:1007 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 507.34 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 497.8 |  |  |  | 497.8083 | ООО "ЭЛМОНТ" | 597.37 | 21.0836 | 32009711825 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-05 | 2020-11-20 | 2020-11-30 | 2020-12-03 |  |  |  |  | 2020-12-05 | 2020-12-28 | 2020-12-05 | 2020-12-28 | 2021-03-23
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 498.21 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 497.91 |  |  |  | -
4322 | Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ЗТП-527 ПС-110 кВ №483 "Ивановская", 2хРЩ-0,4 кВ (0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ивановское, д.Красновидово, 50:08:0050319:17 | Г | 2021-02-21 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ЗТП-527 ПС-110 кВ №483 "Ивановская", 2хРЩ-0,4 кВ (0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ивановское, д.Красновидово, 50:08:0050319:17 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 462.23 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 453.91 |  |  |  | 453.9083 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 544.69 | 29.7104 | 32009711827 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-05 | 2020-11-20 | 2020-11-30 | 2020-12-03 |  |  |  |  | 2020-12-05 | 2020-12-28 | 2020-12-05 | 2020-12-28 | 2021-02-21
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 454.83 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 454.41 |  |  |  | -
4323 | Реконструкция СТП-25 10/0,4 кВ №3531 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", замена на МТП (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, д.Лужки, 50:08:0060146:535 | Г | 2021-04-16 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция СТП-25 10/0,4 кВ №3531 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", замена на МТП (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, д.Лужки, 50:08:0060146:535 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 866.9 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 852.34 |  |  |  | 852.3417 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1022.81 | 28.1507 | 32009711833 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-05 | 2020-11-20 | 2020-11-30 | 2020-12-03 |  |  |  |  | 2020-12-05 | 2020-12-28 | 2020-12-05 | 2020-12-28 | 2021-04-16
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 853.03 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 853.21 |  |  |  | -
4324 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №399 ПС-110 кВ №802 "Духанино", замена на КТП в габ.630 кВА, ВЛИ-0,38 кВ (0,2 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Алексино, 50:08:0040302:617 | Г | 2021-04-14 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №399 ПС-110 кВ №802 "Духанино", замена на КТП в габ.630 кВА, ВЛИ-0,38 кВ (0,2 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Алексино, 50:08:0040302:617 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1942.03 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1909.2 |  |  |  | 1909.2083 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2291.05 | 64.235 | 32009711838 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-05 | 2020-11-20 | 2020-11-30 | 2020-12-03 |  |  |  |  | 2020-12-05 | 2020-12-28 | 2020-12-05 | 2020-12-28 | 2021-04-14
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 1910.95 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1911.34 |  |  |  | -
4325 | Строительство 2хВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-735 ПС-220 кВ №836 "Слобода" (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Покровское, 50:08:0050408:164 | Г | 2021-03-25 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство 2хВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-735 ПС-220 кВ №836 "Слобода" (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Покровское, 50:08:0050408:164 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 583.08 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 572.12 |  |  |  | 572.125 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 686.55 | 23.6741 | 32009711844 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-05 | 2020-11-20 | 2020-11-30 | 2020-12-03 |  |  |  |  | 2020-12-05 | 2020-12-28 | 2020-12-05 | 2020-12-28 | 2021-03-25
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 572.59 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 573.58 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 573.58 |  |  |  | -
4326 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-881 ПС-110 кВ №260 "Дедово", автоматический выключатель (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Павло-Слободское, д.Лобаново, 50:08:0050208:38 | Г | 2021-02-15 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-881 ПС-110 кВ №260 "Дедово", автоматический выключатель (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Павло-Слободское, д.Лобаново, 50:08:0050208:38 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 521.56 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 512.02 |  |  |  | 512.0167 | ООО "ЭЛМОНТ" | 614.42 | 37.6176 | 32009711849 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-05 | 2020-11-20 | 2020-11-30 | 2020-12-03 |  |  |  |  | 2020-12-05 | 2020-12-28 | 2020-12-05 | 2020-12-28 | 2021-02-15
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 512.75 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 512.18 |  |  |  | -
4327 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-18-302-912(901274) ТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №392 "Верея" (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Наро-Фоминск, д.Ковригино, 50:26:0040305:316 | Г | 2021-04-20 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-18-302-912(901274) ТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №392 "Верея" (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Наро-Фоминск, д.Ковригино, 50:26:0040305:316 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 583.08 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 572.59 |  |  |  | 572.5833 | ООО "СК СИСТЕМА" | 687.1 | 18.2416 | 32009711861 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-05 | 2020-11-20 | 2020-11-30 | 2020-12-03 |  |  |  |  | 2020-12-05 | 2020-12-28 | 2020-12-05 | 2020-12-28 | 2021-04-20
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 573.75 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 573.64 |  |  |  | -
4328 | Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Мартемьяново-2 ПС-35 кВ №811 "Первомайская", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,4 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.п.Апрелевка, 50:26:0180404:382 | Г | 2021-02-01 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Мартемьяново-2 ПС-35 кВ №811 "Первомайская", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,4 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.п.Апрелевка, 50:26:0180404:382 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 584.08 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 573.57 |  |  |  | 573.5667 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 688.28 | 688.28 | 32009711880 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-05 | 2020-11-20 | 2020-11-30 | 2020-12-03 |  |  |  |  | 2020-12-05 | 2020-12-28 | 2020-12-05 | 2020-12-28 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 574.21 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 574.73 |  |  |  | -
4329 | Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 ПС-220 кВ №25 "Встреча", ЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, КЛ-10 кВ-0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, вблизи д.Санники, 50:26:0210301:10 | Г | 2021-01-30 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 ПС-220 кВ №25 "Встреча", ЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, КЛ-10 кВ-0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, вблизи д.Санники, 50:26:0210301:10 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 945.57 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 929.97 |  |  |  | 929.9667 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1115.96 | 1115.96 | 32009711872 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-05 | 2020-11-20 | 2020-11-30 | 2020-12-03 |  |  |  |  | 2020-12-05 | 2020-12-28 | 2020-12-05 | 2020-12-28 | 2020-12-31
4330 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-72 ПС-35 кВ №287 "Корытово" (0,45км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, д.Новоникольское, 50:26:0080513:546 | Г | 2021-02-13 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-72 ПС-35 кВ №287 "Корытово" (0,45км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, д.Новоникольское, 50:26:0080513:546 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 655.96 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 644.15 |  |  |  | 644.1583 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 772.99 | 49.3398 | 32009711885 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-05 | 2020-11-20 | 2020-11-30 | 2020-12-03 |  |  |  |  | 2020-12-05 | 2020-12-28 | 2020-12-05 | 2020-12-28 | 2021-02-13
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 644.15 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 645.27 |  |  |  | -
4331 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-333 ПС-220 кВ №25 "Встреча" (0,39 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, СНТ "Лесное", 50:26:0210309:266 | Г | 2021-04-15 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-333 ПС-220 кВ №25 "Встреча" (0,39 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, СНТ "Лесное", 50:26:0210309:266 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 568.51 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 558.9 |  |  |  | 558.9 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 670.68 | 18.63 | 32009711891 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-05 | 2020-11-20 | 2020-11-30 | 2020-12-03 |  |  |  |  | 2020-12-05 | 2020-12-28 | 2020-12-05 | 2020-12-28 | 2021-04-15
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 559.7 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 559.41 |  |  |  | -
4332 | Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-35 кВ №719 "Мордвиново", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,4 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Андреевское, 50:18:0090601:204 | Г | 2021-02-02 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-35 кВ №719 "Мордвиново", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,4 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Андреевское, 50:18:0090601:204 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 612.46 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 601.43 |  |  |  | 601.4333 | ООО "СК СИСТЕМА" | 721.72 | 721.72 | 32009711897 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-05 | 2020-11-20 | 2020-11-30 | 2020-12-03 |  |  |  |  | 2020-12-05 | 2020-12-28 | 2020-12-05 | 2020-12-28 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 602.17 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 602.53 |  |  |  | -
4333 | Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.11 ПС-35 кВ №428 "Глядковская", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,3 км, ВЛ-0,38 кВ-0,46 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, расположен в северной части 50:18:0050404; 50:18:0050404:414 | Г | 2021-01-24 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.11 ПС-35 кВ №428 "Глядковская", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,3 км, ВЛ-0,38 кВ-0,46 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, расположен в северной части 50:18:0050404; 50:18:0050404:414 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 2603.46 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2555.82 |  |  |  | 2555.8167 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3066.98 | 3066.98 | 32009711902 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-05 | 2020-11-20 | 2020-11-30 | 2020-12-03 |  |  |  |  | 2020-12-05 | 2020-12-28 | 2020-12-05 | 2020-12-28 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2559.72 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2556.6 |  |  |  | -
4334 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-4169 ПС-35 кВ №568 "Карповка" (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Ваюхино, 50:19:0050318:421 | Г | 2021-01-30 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-4169 ПС-35 кВ №568 "Карповка" (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Ваюхино, 50:19:0050318:421 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 493.69 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 484.31 |  |  |  | 484.3083 | ООО "ФАБИ" | 581.17 | 581.17 | 32009711909 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-05 | 2020-11-20 | 2020-11-30 | 2020-12-03 |  |  |  |  | 2020-12-05 | 2020-12-28 | 2020-12-05 | 2020-12-28 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 484.81 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 484.51 |  |  |  | -
4335 | Строительство КТП-100 6/0,4 кВ, 2хКЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ РП-5334 в направлении луч Б РУ-6 кВ ТП-6497 ПС-110 кВ №316 "Дарьино" (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Горки-2, АОЗТ «Новосервис», 50:20:0040658:187 | Г | 2021-01-30 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-100 6/0,4 кВ, 2хКЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ РП-5334 в направлении луч Б РУ-6 кВ ТП-6497 ПС-110 кВ №316 "Дарьино" (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Горки-2, АОЗТ «Новосервис», 50:20:0040658:187 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1609.54 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1578.63 |  |  |  | 1578.6333 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1894.36 | 1894.36 | 32009711915 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-05 | 2020-11-20 | 2020-11-30 | 2020-12-03 |  |  |  |  | 2020-12-05 | 2020-12-18 | 2020-12-05 | 2020-12-18 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 1579.12 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1580.57 |  |  |  | -
4336 | Строительство ТП-40 6/0,4 кВ, ЛР-6 кВ, КЛ-6 кВ от ЛР-6 кВ ПС-110 кВ №118 "Кубинка", ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-6 кВ-0,48 км, ВЛ-0,38 кВ-0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в районе д.Никольское, с/т «Алкалоид», 50:20:0090510:34 | Г | 2021-02-20 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-40 6/0,4 кВ, ЛР-6 кВ, КЛ-6 кВ от ЛР-6 кВ ПС-110 кВ №118 "Кубинка", ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-6 кВ-0,48 км, ВЛ-0,38 кВ-0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в районе д.Никольское, с/т «Алкалоид», 50:20:0090510:34 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 2238.74 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "АЛЬТАИР" | 2197.1 |  |  |  | 2197.1 | ООО "АЛЬТАИР" | 2636.52 | 146.4733 | 32009711924 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-05 | 2020-11-20 | 2020-11-30 | 2020-12-03 |  |  |  |  | 2020-12-05 | 2020-12-28 | 2020-12-05 | 2020-12-28 | 2021-02-20
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2198.44 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2197.77 |  |  |  | -
4337 | Реконструкция ТП-400 6/0,4 кВ №4202 ПС-110 кВ №645 "Сушкинская", замена трансформатора (0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Часцы, 50:20:0060216:82 | Г | 2021-04-21 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-400 6/0,4 кВ №4202 ПС-110 кВ №645 "Сушкинская", замена трансформатора (0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Часцы, 50:20:0060216:82 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 540.48 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "АЛЬТАИР" | 530.31 |  |  |  | 530.3167 | ООО "АЛЬТАИР" | 636.38 | 16.7468 | 32009711929 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-05 | 2020-11-20 | 2020-11-30 | 2020-12-03 |  |  |  |  | 2020-12-05 | 2020-12-28 | 2020-12-05 | 2020-12-28 | 2021-04-21
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 530.75 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 531.34 |  |  |  | -
4338 | Строительство МТП-40 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 ПС-35 кВ №662 "Федосьино", ЛРР-10 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (КЛ-10 кВ-0,06 км, ВЛ-10 кВ-1,1 км, ВЛ-0,4 кВ-0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, район д.Лапино, 50:07:0090202:14 | Г | 2021-10-21 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-40 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 ПС-35 кВ №662 "Федосьино", ЛРР-10 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (КЛ-10 кВ-0,06 км, ВЛ-10 кВ-1,1 км, ВЛ-0,4 кВ-0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, район д.Лапино, 50:07:0090202:14 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 3098.7 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3042.31 |  |  |  | 3042.3083 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3650.77 | 36.8765 | 32009711930 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-05 | 2020-11-20 | 2020-11-30 | 2020-12-03 |  |  |  |  | 2020-12-05 | 2020-12-28 | 2020-12-05 | 2020-12-28 | 2021-10-21
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 3049.12 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 3046.34 |  |  |  | -
4339 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-3890 ПС-110 кВ №406 "Шаховская" (0,49 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, с.п.Степаньковское, 50:06:0040307:746 | Г | 2021-02-15 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-3890 ПС-110 кВ №406 "Шаховская" (0,49 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, с.п.Степаньковское, 50:06:0040307:746 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 691.17 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 678.66 |  |  |  | 678.6583 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 814.39 | 49.8606 | 32009711763 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-05 | 2020-11-19 | 2020-11-30 | 2020-12-03 |  |  |  |  | 2020-12-05 | 2020-12-28 | 2020-12-05 | 2020-12-28 | 2021-02-15
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 680.11 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 679.49 |  |  |  | -
4340 | Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ фид. 203 отп.на-КТП-60 ПС № 640 "Агат", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, г. Электроугли, к.н. 50:16:0000000:144 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ фид. 203 отп.на-КТП-60 ПС № 640 "Агат", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, г. Электроугли, к.н. 50:16:0000000:144 | ВЭС | расчет филиала | 1257.4 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1251.11 |  |  |  | 1251.1096 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1501.33 | 536.1898 | 32009699586 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-03 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-11-30 |  |  |  |  | 2020-11-27 | 2020-12-11 | 2020-11-27 | 2020-12-11 | 2021-02-05
4341 | Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ на ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 27 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-53 ПС № 703 "Туменская", в т.ч. ПИР, МО, г/о Озёры, д. Найдено, ул. Лесная, д. 1, к.н. 50:36:0020107:163 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ на ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 27 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-53 ПС № 703 "Туменская", в т.ч. ПИР, МО, г/о Озёры, д. Найдено, ул. Лесная, д. 1, к.н. 50:36:0020107:163 | ВЭС | расчет филиала | 2487.39 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 2475 |  |  |  | 2475 | ООО "ФАБИ" | 2970 | 530.3571 | 32009699582 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-03 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-11-30 |  |  |  |  | 2020-11-27 | 2020-12-11 | 2020-11-27 | 2020-12-11 | 2021-04-02
4342 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ опоры КВЛ-10 кВ ТП-497-ТП-505-ТП-481 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, г/о Щёлково, д. Богослово, к.н. 50:14:0030201:847 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ опоры КВЛ-10 кВ ТП-497-ТП-505-ТП-481 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, г/о Щёлково, д. Богослово, к.н. 50:14:0030201:847 | ВЭС | расчет филиала | 1006.45 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 1001 |  |  |  | 1001 | ООО "Меридиан Энерго" | 1201.2 | 207.1034 | 32009699573 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-03 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-11-30 |  |  |  |  | 2020-11-27 | 2020-12-11 | 2020-11-27 | 2020-12-11 | 2021-04-06
4343 | Строительство КТПП-250 6/0,4 кВ с ВН (с тр-ром 63 кВА) в пролете опор 24-25 ВЛЗ-6 кВ фид. 10α от РУ-6 кВ ПС № 36 "Монино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, северо-западнее с. Балобаново, к.н. 50:16:0501001:538 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство КТПП-250 6/0,4 кВ с ВН (с тр-ром 63 кВА) в пролете опор 24-25 ВЛЗ-6 кВ фид. 10α от РУ-6 кВ ПС № 36 "Монино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, северо-западнее с. Балобаново, к.н. 50:16:0501001:538 | ВЭС | расчет филиала | 1203.46 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1197.44 |  |  |  | 1197.4385 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1436.93 | 668.3377 | 32009699565 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-03 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-11-30 |  |  |  |  | 2020-11-27 | 2020-12-11 | 2020-11-27 | 2020-12-11 | 2021-01-23
4344 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в двухцепном исполнении) от РУ-0,4 кВ ЗТП-458 ПС № 38 "Бережки", в т.ч. ПИР, МО, г/о Егорьевск, д. Захарово, пер. 1-й Захаровский, уч. 5, к.н. 50:30:0040302:2115 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в двухцепном исполнении) от РУ-0,4 кВ ЗТП-458 ПС № 38 "Бережки", в т.ч. ПИР, МО, г/о Егорьевск, д. Захарово, пер. 1-й Захаровский, уч. 5, к.н. 50:30:0040302:2115 | ВЭС | расчет филиала | 510.34 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 508 |  |  |  | 508 | ООО "ФАБИ" | 609.6 | 118.3689 | 32009699556 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-03 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-11-30 |  |  |  |  | 2020-11-27 | 2020-12-11 | 2020-11-27 | 2020-12-11 | 2021-03-24
4345 | Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от опоры ВЛЗ-10 кВ отп. ТП-245 ПС № 626 "Экситон-аб.", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, восточнее д. Логиново, уч. 100, к.н. 50:17:0000000:64181 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от опоры ВЛЗ-10 кВ отп. ТП-245 ПС № 626 "Экситон-аб.", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, восточнее д. Логиново, уч. 100, к.н. 50:17:0000000:64181 | ВЭС | расчет филиала | 644.8 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 641 |  |  |  | 641 | ООО "Меридиан Энерго" | 769.2 | 320.5 | 32009699552 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-03 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-11-30 |  |  |  |  | 2020-11-27 | 2020-12-11 | 2020-11-27 | 2020-12-11 | 2021-01-28
4346 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ (с тр-ром 100 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 834 ПС № 153 "Рубин", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Озёры, д. Тарбушево, ул. Набережная, д. 49-Б, к.н. 50:36:0000000:1983 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ (с тр-ром 100 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 834 ПС № 153 "Рубин", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Озёры, д. Тарбушево, ул. Набережная, д. 49-Б, к.н. 50:36:0000000:1983 | ВЭС | расчет филиала | 956.17 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 952 |  |  |  | 952 | ООО "ФАБИ" | 1142.4 | 1142.4 | 32009699548 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-03 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-11-30 |  |  |  |  | 2020-11-27 | 2020-11-30 | 2020-11-27 | 2020-11-30 | 2020-11-30
4347 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (инв.№ 029-012661) с заменой вводов (98 шт.) ПС № 590 "Федино", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, г/п Воскресенск, д. Маришкино, ул. Вишневая, д. 7-А, к.н. 50:29:0030605:258 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (инв.№ 029-012661) с заменой вводов (98 шт.) ПС № 590 "Федино", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, г/п Воскресенск, д. Маришкино, ул. Вишневая, д. 7-А, к.н. 50:29:0030605:258 | ВЭС | расчет филиала | 4574.34 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 4552 |  |  |  | 4552 | ООО "ФАБИ" | 5462.4 | 949.9826 | 32009699540 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-03 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-11-30 |  |  |  |  | 2020-11-27 | 2020-12-11 | 2020-11-27 | 2020-12-11 | 2021-04-05
4348 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 64 фид. "Парфентьево" ПС № 722 "Чанки", в т.ч. ПИР, МО, г. Коломна, с. Парфентьево, ул. Шоссейная, д. 122, к.н. 50:34:0010604:2416 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 64 фид. "Парфентьево" ПС № 722 "Чанки", в т.ч. ПИР, МО, г. Коломна, с. Парфентьево, ул. Шоссейная, д. 122, к.н. 50:34:0010604:2416 | ВЭС | расчет филиала | 1501.85 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1495 |  |  |  | 1495 | ООО "ФАБИ" | 1794 | 1794 | 32009699534 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-03 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-11-30 |  |  |  |  | 2020-11-27 | 2020-11-30 | 2020-11-27 | 2020-11-30 | 2020-11-30
4349 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ двумя лучами от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-20-302-13626(881478) от 28.08.2020 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, г/о Щелково, д. Орлово, к.н. 50:14:0030102:1452 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ двумя лучами от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-20-302-13626(881478) от 28.08.2020 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, г/о Щелково, д. Орлово, к.н. 50:14:0030102:1452 | ВЭС | расчет филиала | 1027.8 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 1022 |  |  |  | 1022 | ООО "Меридиан Энерго" | 1226.4 | 252.866 | 32009699528 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-03 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-11-30 |  |  |  |  | 2020-11-27 | 2020-12-11 | 2020-11-27 | 2020-12-11 | 2021-03-18
4350 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ, вновь сооружаемой по п. 10.1.2. ТУ, ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, г/о Щелково, д. Орлово, к.н. 50:14:0030102:1452 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ, вновь сооружаемой по п. 10.1.2. ТУ, ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, г/о Щелково, д. Орлово, к.н. 50:14:0030102:1452 | ВЭС | расчет филиала | 1908.76 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 1899 |  |  |  | 1899 | ООО "Меридиан Энерго" | 2278.8 | 469.8557 | 32009699523 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-03 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-11-30 |  |  |  |  | 2020-11-27 | 2020-12-11 | 2020-11-27 | 2020-12-11 | 2021-03-18
4351 | Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, ПСС-10 кВ (реклоузер с ВВк), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. "Леоновский" ПС № 565 "Берендино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Воскресенск, с. Усадище, ул. Королькова, д. 58-А, к.н. 50:29:0020306:356 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, ПСС-10 кВ (реклоузер с ВВк), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. "Леоновский" ПС № 565 "Берендино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Воскресенск, с. Усадище, ул. Королькова, д. 58-А, к.н. 50:29:0020306:356 | ВЭС | расчет филиала | 3493.18 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 3476 |  |  |  | 3476 | ООО "ФАБИ" | 4171.2 | 1264 | 32009699520 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-03 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-11-30 |  |  |  |  | 2020-11-27 | 2020-12-11 | 2020-11-27 | 2020-12-11 | 2021-02-15
4352 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с зам. вводов - 93 шт.): ф. "Красная"- полн.; ф. "Гражданская" - полн.; ф. "Советская": оп. №3 1;2;3;4;5;31;32 от ТП-63 ПС № 722 "Чанки", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Ст.Бобренево, ул. Красная, д. 54, к.н. 50:34:0010602:744 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с зам. вводов - 93 шт.): ф. "Красная"- полн.; ф. "Гражданская" - полн.; ф. "Советская": оп. №3 1;2;3;4;5;31;32 от ТП-63 ПС № 722 "Чанки", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Ст.Бобренево, ул. Красная, д. 54, к.н. 50:34:0010602:744 | ВЭС | расчет филиала | 4482.18 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 4460 |  |  |  | 4460 | ООО "ФАБИ" | 5352 | 856.32 | 32009699512 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-03 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-11-30 |  |  |  |  | 2020-11-27 | 2020-12-11 | 2020-11-27 | 2020-12-11 | 2021-04-15
4353 | Строительство МТП-250 6/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид. 301 ПС № 73 "Озеры", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Озёры, п. Центральной усадьбы совхоза "Озёры", д. 1-Б, к.н. 50:36:0030401:155 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-250 6/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид. 301 ПС № 73 "Озеры", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Озёры, п. Центральной усадьбы совхоза "Озёры", д. 1-Б, к.н. 50:36:0030401:155 | ВЭС | расчет филиала | 1693.04 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1685 |  |  |  | 1685 | ООО "ФАБИ" | 2022 | 603.5821 | 32009699506 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-03 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-11-30 |  |  |  |  | 2020-11-27 | 2020-12-11 | 2020-11-27 | 2020-12-11 | 2021-02-16
4354 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 57 шт.) от оп. 14 до оп. 25 и от оп. 37 до оп. 48 ЗТП-685 ПС № 365 "Полбино", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Поповская, д. 17-А, к.н. 50:30:0050222:2 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 57 шт.) от оп. 14 до оп. 25 и от оп. 37 до оп. 48 ЗТП-685 ПС № 365 "Полбино", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Поповская, д. 17-А, к.н. 50:30:0050222:2 | ВЭС | расчет филиала | 2588.95 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 2577 |  |  |  | 2577 | ООО "ФАБИ" | 3092.4 | 490.8571 | 32009699503 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-03 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-11-30 |  |  |  |  | 2020-11-27 | 2020-12-11 | 2020-11-27 | 2020-12-11 | 2021-04-16
4355 | Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 100 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 92 фид. 15 ПС № 450 "Пески", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Коломенский, д. Паньшино, к.н. 50:34:0010414:122 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 100 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 92 фид. 15 ПС № 450 "Пески", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Коломенский, д. Паньшино, к.н. 50:34:0010414:122 | ВЭС | расчет филиала | 2704.4 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 2691 |  |  |  | 2691 | ООО "ФАБИ" | 3229.2 | 512.5714 | 32009699500 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-03 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-11-30 |  |  |  |  | 2020-11-27 | 2020-12-11 | 2020-11-27 | 2020-12-11 | 2021-04-16
4356 | Строительство ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-5070, модернизация РУ-0,4 кВ ТП-5070 (установка сборки НН) ПС № 681 "Алмазово", МО, г. Балашиха, д. Черное, ул. Отрадная , к. н. 50:15:0070701:402 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-5070, модернизация РУ-0,4 кВ ТП-5070 (установка сборки НН) ПС № 681 "Алмазово", МО, г. Балашиха, д. Черное, ул. Отрадная , к. н. 50:15:0070701:402 | ВЭС | расчет филиала | 1936.62 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 1926 |  |  |  | 1926 | ООО "Меридиан Энерго" | 2311.2 | 149.5922 | 32009699488 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-03 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-11-30 |  |  |  |  | 2020-11-27 | 2020-12-11 | 2020-11-27 | 2020-12-11 | 2021-10-16
4357 | Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 25 шт.) от РУ-0,4 кВ до опоры 50 ПС № 734 "Сирена", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, г/о Егорьевск, д. Панкратовская, д. 52, к.н. 50:30:0040114:140 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 25 шт.) от РУ-0,4 кВ до опоры 50 ПС № 734 "Сирена", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, г/о Егорьевск, д. Панкратовская, д. 52, к.н. 50:30:0040114:140 | ВЭС | расчет филиала | 1381.82 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1375 |  |  |  | 1375 | ООО "ФАБИ" | 1650 | 261.9048 | 32009699481 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-03 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-11-30 |  |  |  |  | 2020-11-27 | 2020-12-11 | 2020-11-27 | 2020-12-11 | 2021-04-16
4358 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ фид. "СТ Перово" (с заменой вводов - 80 шт.) от РУ-0,4 КТП-654 ПС № 722 "Чанки", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Макшеевский, СНТ "Перово", уч. 57, к.н. 50:34:0010705:0057 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ фид. "СТ Перово" (с заменой вводов - 80 шт.) от РУ-0,4 КТП-654 ПС № 722 "Чанки", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Макшеевский, СНТ "Перово", уч. 57, к.н. 50:34:0010705:0057 | ВЭС | расчет филиала | 5093.33 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 5068 |  |  |  | 5068 | ООО "ФАБИ" | 6081.6 | 957.7323 | 32009699474 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-03 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-11-30 |  |  |  |  | 2020-11-27 | 2020-12-11 | 2020-11-27 | 2020-12-11 | 2021-04-17
4359 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 60 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-52 ПС № 456 "Маслово", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, д. Чирьяково, д.3-А, к.н. 50:38:0020242:76 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 60 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-52 ПС № 456 "Маслово", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, д. Чирьяково, д.3-А, к.н. 50:38:0020242:76 | ВЭС | расчет филиала | 4781.44 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 4758 |  |  |  | 4758 | ООО "ФАБИ" | 5709.6 | 892.125 | 32009699468 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-03 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-11-30 |  |  |  |  | 2020-11-27 | 2020-12-11 | 2020-11-27 | 2020-12-11 | 2021-04-18
4360 | Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 25 шт.) от РУ-0,4 кВ до опоры 15 ВЛИ-0,4 кВ № 1 МТП-145 ПС № 38 "Бережки", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Ширяевская, д. 35, к.н. 50:30:0020115:38 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 25 шт.) от РУ-0,4 кВ до опоры 15 ВЛИ-0,4 кВ № 1 МТП-145 ПС № 38 "Бережки", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Ширяевская, д. 35, к.н. 50:30:0020115:38 | ВЭС | расчет филиала | 1152.91 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1148 |  |  |  | 1148 | ООО "ФАБИ" | 1377.6 | 211.9385 | 32009699467 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-03 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-11-30 |  |  |  |  | 2020-11-27 | 2020-12-11 | 2020-11-27 | 2020-12-11 | 2021-04-20
4361 | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ от опоры 82 до опоры 106 фид. 13 ПС № 456 "Маслово", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, д. Давыдово, д.10, к.н. 50:38:0030216:79 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛЗ-10 кВ от опоры 82 до опоры 106 фид. 13 ПС № 456 "Маслово", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, д. Давыдово, д.10, к.н. 50:38:0030216:79 | ВЭС | расчет филиала | 3592.34 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 3575 |  |  |  | 3575 | ООО "ФАБИ" | 4290 | 691.9355 | 32009699462 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-03 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-11-30 |  |  |  |  | 2020-11-27 | 2020-12-11 | 2020-11-27 | 2020-12-11 | 2021-04-14
4362 | Реконструкция КТП-63 6/0,4 кВ № 213 (замена на КТП-250 6/0,4 кВ с ВЛР с тр-ром 160 кВА) ПС № 333 "Ельня", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Аксено-Бутырское, д.Старые Псарьки, д. 22-В, к.н. 50:16:0502001:594 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-63 6/0,4 кВ № 213 (замена на КТП-250 6/0,4 кВ с ВЛР с тр-ром 160 кВА) ПС № 333 "Ельня", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Аксено-Бутырское, д.Старые Псарьки, д. 22-В, к.н. 50:16:0502001:594 | ВЭС | расчет филиала | 1465.34 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1458.02 |  |  |  | 1458.0154 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1749.62 | 279.939 | 32009699453 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-03 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-11-30 |  |  |  |  | 2020-11-27 | 2020-12-11 | 2020-11-27 | 2020-12-11 | 2021-04-15
4363 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 30 шт.) от ТП-108 ПС № 16 "Дятлово", в т.ч. ПИР, МО, г/о Зарайск, д.Черемошня, к.н. 50:38:0050314:135 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 30 шт.) от ТП-108 ПС № 16 "Дятлово", в т.ч. ПИР, МО, г/о Зарайск, д.Черемошня, к.н. 50:38:0050314:135 | ВЭС | расчет филиала | 940.92 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 937 |  |  |  | 937 | ООО "ФАБИ" | 1124.4 | 178.4762 | 32009699445 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-03 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-11-30 |  |  |  |  | 2020-11-27 | 2020-12-11 | 2020-11-27 | 2020-12-11 | 2021-04-16
4364 | Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ № 129 (замена т-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 734 "Сирена", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, г/о Егорьевск, д. Панкратовская, д. 52, к.н. 50:30:0040114:140 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ № 129 (замена т-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 734 "Сирена", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, г/о Егорьевск, д. Панкратовская, д. 52, к.н. 50:30:0040114:140 | ВЭС | расчет филиала | 825.23 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 822 |  |  |  | 822 | ООО "ФАБИ" | 986.4 | 156.5714 | 32009699441 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-03 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-11-30 |  |  |  |  | 2020-11-27 | 2020-12-11 | 2020-11-27 | 2020-12-11 | 2021-04-16
4365 | Реконструкция ТП-63 6/0,4 кВ № 552 (замена т-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА) ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Мамонтовское, с. Мамонтово, ул. Финские дома, уч. 8-Б, к.н. 50:16:0401001:342 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-63 6/0,4 кВ № 552 (замена т-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА) ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Мамонтовское, с. Мамонтово, ул. Финские дома, уч. 8-Б, к.н. 50:16:0401001:342 | ВЭС | расчет филиала | 646.02 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 642.79 |  |  |  | 642.7852 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 771.34 | 118.668 | 32009699440 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-03 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-11-30 |  |  |  |  | 2020-11-27 | 2020-12-11 | 2020-11-27 | 2020-12-11 | 2021-04-20
4366 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ (с заменой опор на ж/б) по оп. 1-23 ВЛЗ-6 кВ ЦРП-110-ТП-204 и по оп. 1-3 ВЛЗ-6 кВ ЦРП-110-ТП-204-отп.КТП-225 ПС № 380 "Захарово", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Мамонтовское, д. Горки, д. 21, к.н. 50:16:0401010:355 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛЗ-6 кВ (с заменой опор на ж/б) по оп. 1-23 ВЛЗ-6 кВ ЦРП-110-ТП-204 и по оп. 1-3 ВЛЗ-6 кВ ЦРП-110-ТП-204-отп.КТП-225 ПС № 380 "Захарово", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Мамонтовское, д. Горки, д. 21, к.н. 50:16:0401010:355 | ВЭС | расчет филиала | 3169.72 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 3150.7 |  |  |  | 3150.6969 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 3780.84 | 577.2269 | 32009699431 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-03 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-11-30 |  |  |  |  | 2020-11-27 | 2020-12-11 | 2020-11-27 | 2020-12-11 | 2021-04-21
4367 | Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ № 5024 (замена на КТПП-250 6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, д. Полтево, к.н. 50:15:0071105:154 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ № 5024 (замена на КТПП-250 6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, д. Полтево, к.н. 50:15:0071105:154 | ВЭС | расчет филиала | 1523.9 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 1516 |  |  |  | 1516 | ООО "Меридиан Энерго" | 1819.2 | 293.4194 | 32009699430 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-03 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-11-30 |  |  |  |  | 2020-11-27 | 2020-12-11 | 2020-11-27 | 2020-12-11 | 2021-04-14
4368 | Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ № 599 (замена т-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, д. Богдановка, ул. Нагорная, д. 13, к.н. 50:34:0050445:8 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ № 599 (замена т-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, д. Богдановка, ул. Нагорная, д. 13, к.н. 50:34:0050445:8 | ВЭС | расчет филиала | 825.23 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 822 |  |  |  | 822 | ООО "ФАБИ" | 986.4 | 156.5714 | 32009699426 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-03 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-11-30 |  |  |  |  | 2020-11-27 | 2020-12-11 | 2020-11-27 | 2020-12-11 | 2021-04-16
4369 | Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 100 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 172 ВЛЗ-10 кВ фид. 10 ПС № 365 "Полбино", ВЛИ-0,38 кВ (в двухцепном исполнении), в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Поповская, д. 17-А, к.н. 50:30:0050222:2 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 100 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 172 ВЛЗ-10 кВ фид. 10 ПС № 365 "Полбино", ВЛИ-0,38 кВ (в двухцепном исполнении), в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Поповская, д. 17-А, к.н. 50:30:0050222:2 | ВЭС | расчет филиала | 2232.01 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 2221 |  |  |  | 2221 | ООО "ФАБИ" | 2665.2 | 423.0476 | 32009699425 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-03 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-11-30 |  |  |  |  | 2020-11-27 | 2020-12-11 | 2020-11-27 | 2020-12-11 | 2021-04-16
4370 | Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры КВЛ-10 кВ фид. 19 ПС № 828 "Огуднево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, с. Петровское, к.н. 50:14:0020208:155 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры КВЛ-10 кВ фид. 19 ПС № 828 "Огуднево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, с. Петровское, к.н. 50:14:0020208:155 | ВЭС | расчет филиала | 1345.49 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 1338 |  |  |  | 1338 | ООО "Меридиан Энерго" | 1605.6 | 1605.6 | 32009699420 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-03 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-11-30 |  |  |  |  | 2020-11-27 | 2020-11-30 | 2020-11-27 | 2020-11-30 | 2020-11-30
4371 | Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ № 458 (установка дополнительного трансформатора мощностью 160 кВА) ПС № 38 "Бережки", в т.ч. ПИР, МО, г/о Егорьевск, д. Захарово, пер. 1-й Захаровский, уч. 5, к.н. 50:30:0040302:2115 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ № 458 (установка дополнительного трансформатора мощностью 160 кВА) ПС № 38 "Бережки", в т.ч. ПИР, МО, г/о Егорьевск, д. Захарово, пер. 1-й Захаровский, уч. 5, к.н. 50:30:0040302:2115 | ВЭС | расчет филиала | 646.02 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 643 |  |  |  | 643 | ООО "ФАБИ" | 771.6 | 149.8252 | 32009699417 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-03 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-11-30 |  |  |  |  | 2020-11-27 | 2020-12-11 | 2020-11-27 | 2020-12-11 | 2021-03-24
4372 | Реконструкция КТП-100 6/0,4 кВ № 415 «Иваново Рыбхоз» (замена на МТП-250 6/0,4 кВ с тр-ром Y/Z (без увеличения мощности) 100 кВА) ПС № 477 "Бруски", в т.ч. ПИР, МО, г/о Егорьевск, с. Саввино, к.н. 50:30:0030101:3816 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-100 6/0,4 кВ № 415 «Иваново Рыбхоз» (замена на МТП-250 6/0,4 кВ с тр-ром Y/Z (без увеличения мощности) 100 кВА) ПС № 477 "Бруски", в т.ч. ПИР, МО, г/о Егорьевск, с. Саввино, к.н. 50:30:0030101:3816 | ВЭС | расчет филиала | 1433.67 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1427 |  |  |  | 1427 | ООО "ФАБИ" | 1712.4 | 339.0891 | 32009699414 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-03 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-11-30 |  |  |  |  | 2020-11-27 | 2020-12-11 | 2020-11-27 | 2020-12-11 | 2021-03-22
4373 | Реконструкция ТП-400 6/0,4 кВ № 72 (замена т-ров Т-1 и Т-2 400 6/0,4 кВА на тр-ры 630 6/0,4 кВА) ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, г/о Черноголовка, д. Ботово, ул. Центральная, д. 26, к.н. 50:16:0202004:320 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-400 6/0,4 кВ № 72 (замена т-ров Т-1 и Т-2 400 6/0,4 кВА на тр-ры 630 6/0,4 кВА) ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, г/о Черноголовка, д. Ботово, ул. Центральная, д. 26, к.н. 50:16:0202004:320 | ВЭС | расчет филиала | 2326.43 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2312.47 |  |  |  | 2312.4746 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2774.97 | 482.6034 | 32009699407 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-03 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-11-30 |  |  |  |  | 2020-11-27 | 2020-12-11 | 2020-11-27 | 2020-12-11 | 2021-04-05
4374 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14616 до нового ВРЩ взамен существующих КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 14616 - ВРЩ № 106188, установка нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Авангардная, д.12 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14616 до нового ВРЩ взамен существующих КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 14616 - ВРЩ № 106188, установка нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Авангардная, д.12 | МКС | ориентировочный расчет | 2334.26 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 2331.93 |  |  |  | 2331.925 | ООО "СМК" | 2798.31 | 2798.31 | 32009692242 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-01 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-11-27 |  |  |  |  | 2020-12-03 | 2020-11-27 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020-12-31
4375 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 3690 до нового ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, установка нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Петровка, д.23/10, стр.5 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 3690 до нового ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, установка нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Петровка, д.23/10, стр.5 | МКС | ориентировочный расчет | 5728.38 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИК"МРЭС" | 5722.65 |  |  |  | 5722.65 | ООО "ИК"МРЭС" | 6867.18 | 6867.18 | 32009692710 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-03 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-11-27 |  |  |  |  | 2020-12-07 | 2020-11-27 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-31
4376 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 23524 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х630кВА, 4КЛ-10кВ, 12КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23524 до существующих КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 1-я Энтузиастов, д.2А | Г | 2021 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 23524 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х630кВА, 4КЛ-10кВ, 12КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23524 до существующих КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 1-я Энтузиастов, д.2А | МКС | ориентировочный расчет | 820.23 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 819.42 |  |  |  | 819.4167 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 983.3 | 550.648 | 32009692262 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-03 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-11-27 |  |  |  |  | 2020-12-17 | 2020-12-12 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2021-01-11
4377 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17370 луч Б до границ участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ярославское ш, влад.147 | Г | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17370 луч Б до границ участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ярославское ш, влад.147 | МКС | ССР | 581.46 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИК"МРЭС" | 580.88 |  |  |  | 580.875 | ООО "ИК"МРЭС" | 697.05 | 697.05 | 32009692246 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-03 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-11-27 |  |  |  |  | 2020-12-02 | 2020-12-21 | 2020-12-02 | 2020-12-21 | 2020-12-31
4378 | Строительство КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 21206 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Астраханский пер., д.10/36, стр.1, этаж 1, пом.VIII, ком.1-13 | Г | 2020 | СМР | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 21206 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Астраханский пер., д.10/36, стр.1, этаж 1, пом.VIII, ком.1-13 | МКС | ССР | 1795.98 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙБУР" | 1742.1 |  |  |  | 1742.1 | ООО "СТРОЙБУР" | 2090.52 | 2090.52 | 32009692251 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-03 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-11-27 |  |  |  |  | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2020-12-31
4379 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27371 до ВРЩ-0,4кВ № 115458, в т.ч. ПИР: г.Москва, Известковый пер., д.5, стр.1 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27371 до ВРЩ-0,4кВ № 115458, в т.ч. ПИР: г.Москва, Известковый пер., д.5, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 4305.42 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4303.26 |  |  |  | 4303.2583 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5163.91 | 220.1011 | 32009692714 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-11-27 |  |  |  |  | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 2021-10-19
4380 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28694 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Пятницкое ш., территория ТПУ «Пятницкое шоссе» з/у 1 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28694 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Пятницкое ш., территория ТПУ «Пятницкое шоссе» з/у 1 | МКС | ориентировочный расчет | 3886.9 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 3883.01 |  |  |  | 3883.0083 | ООО "СФ ТЦС" | 4659.61 | 4659.61 | 32009692718 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-11-27 |  |  |  |  | 2020-12-06 | 2020-11-27 | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 3886.9 |  |  |  | -
4381 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10371 до ВРЩ-0,4кВ № 4580 (1 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тимура Фрунзе, д.22 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10371 до ВРЩ-0,4кВ № 4580 (1 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тимура Фрунзе, д.22 | МКС | ориентировочный расчет | 5407.14 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5404.43 |  |  |  | 5404.4333 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6485.32 | 6485.32 | 32009692721 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-11-27 |  |  |  |  | 2020-12-06 | 2020-11-27 | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020-12-31
4382 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18032 до ВРЩ-0,4кВ №1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Норильская, вл.9 | J_I-224496 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18032 до ВРЩ-0,4кВ №1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Норильская, вл.9 | МКС | ССР | 864.83 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИК"МРЭС" | 863.97 |  |  |  | 863.9667 | ООО "ИК"МРЭС" | 1036.76 | 188.5018 | 32009692258 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-11-27 |  |  |  |  | 2020-12-07 | 2020-12-21 | 2020-12-07 | 2020-12-21 | 2021-02-14
4383 | Строительство КТП-630 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 ПС-35 кВ №460 "Кожино", ЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, КЛ-10 кВ-0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.п.Дороховское, д.Деменково, 50:19:0040325:347 | Г | 44232 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-630 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 ПС-35 кВ №460 "Кожино", ЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, КЛ-10 кВ-0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.п.Дороховское, д.Деменково, 50:19:0040325:347 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 3077.84 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3027.67 |  |  |  | 3027.675 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3633.21 | 3633.21 | 32009711806 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-20 | 2020-11-30 | 2020-12-03 |  |  |  |  | 2020-12-02 | 2020-12-28 | 2020-12-02 | 2020-12-28 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 3031.67 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 3029.21 |  |  |  | -
4384 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-110 кВ №302 "Анино", 2хЛРР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,29 км, ВЛ-0,38 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Ширяево, 50:07:0060304:918 | Г | 44165 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-110 кВ №302 "Анино", 2хЛРР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,29 км, ВЛ-0,38 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Ширяево, 50:07:0060304:918 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1322.32 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1298.52 |  |  |  | 1298.5167 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1558.22 | 1558.22 | 32009694467 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-11-26 |  |  |  |  | 2020-11-15 | 2020-11-30 | 2020-11-15 | 2020-11-30 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1301.17 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1300.77 |  |  |  | -
4385 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-508 ПС-110 кВ №802 "Духанино" (0,45 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, с.Дарна, 50:08:0040112:1 | Г | 44165 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-508 ПС-110 кВ №802 "Духанино" (0,45 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, с.Дарна, 50:08:0040112:1 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 634.69 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 623.27 |  |  |  | 623.2667 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 747.92 | 747.92 | 32009694471 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-11-26 |  |  |  |  | 2020-11-19 | 2020-11-30 | 2020-11-19 | 2020-11-30 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 624 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 624.03 |  |  |  | -
4386 | Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ №508 ПС-110 кВ №802 "Духанино", замена трансформатора, автоматический выключатель (0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, с.Дарна, 50:08:0040112:1 | Г | 44165 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ №508 ПС-110 кВ №802 "Духанино", замена трансформатора, автоматический выключатель (0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, с.Дарна, 50:08:0040112:1 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 533.38 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 523.35 |  |  |  | 523.35 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 628.02 | 628.02 | 32009694472 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-11-26 |  |  |  |  | 2020-11-19 | 2020-11-30 | 2020-11-19 | 2020-11-30 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 524.37 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 523.78 |  |  |  | -
4387 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 1 КВЛ-10 кВ фид. 206 ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, СНТ "Чайка-2", к.н. 50:17:0010433:239 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 1 КВЛ-10 кВ фид. 206 ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, СНТ "Чайка-2", к.н. 50:17:0010433:239 | ВЭС | расчет филиала | 1005.93 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 1000 |  |  |  | 1000 | ООО "Меридиан Энерго" | 1200 | 375 | 32009699394 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-11-30 |  |  |  |  | 2020-11-20 | 2020-12-11 | 2020-11-20 | 2020-12-11 | 2021-02-13
4388 | Реконструкция МТП-100 10/0,4 кВ № 489 (замена т-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 51 "Егорьевск", в т.ч. ПИР, МО, г. Егорьевск, пер. Сиреневый, к.н. 50:30:0010601:1094 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция МТП-100 10/0,4 кВ № 489 (замена т-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 51 "Егорьевск", в т.ч. ПИР, МО, г. Егорьевск, пер. Сиреневый, к.н. 50:30:0010601:1094 | ВЭС | расчет филиала | 825.23 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 822 |  |  |  | 822 | ООО "ФАБИ" | 986.4 | 160.3902 | 32009699391 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-11-30 |  |  |  |  | 2020-11-20 | 2020-12-11 | 2020-11-20 | 2020-12-11 | 2021-04-13
4389 | Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 3-Б КВЛ-6 кВ ТП-4864/2-ТП-4865/2-ТП-4867/2-ЛР-1 ПС № 681 "Алмазово", в т.ч. ПИР, МО, Щёлковский р-н, с/п Медвежье- Озерское, д. Медвежьи Озера, к.н. 50:14:0040306:285 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 3-Б КВЛ-6 кВ ТП-4864/2-ТП-4865/2-ТП-4867/2-ЛР-1 ПС № 681 "Алмазово", в т.ч. ПИР, МО, Щёлковский р-н, с/п Медвежье- Озерское, д. Медвежьи Озера, к.н. 50:14:0040306:285 | ВЭС | расчет филиала | 993.31 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 988 |  |  |  | 988 | ООО "Меридиан Энерго" | 1185.6 | 194.3607 | 32009699383 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-02 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-11-30 |  |  |  |  | 2020-11-20 | 2020-12-11 | 2020-11-20 | 2020-12-11 | 2021-04-12
4390 | Строительство РП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-110 кВ №118 Кубинка (26 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Автомобильная дорога М-1 «Беларусь» 45-66 км, 50:20:0000000:935 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство РП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-110 кВ №118 Кубинка (26 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Автомобильная дорога М-1 «Беларусь» 45-66 км, 50:20:0000000:935 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 153318.66 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО СК "Меридиан" | 150896.22 |  | 1 | 150788.9 | 150788.9 | ООО СК "Меридиан" | 180946.68 | 1717.8482 | 32009700106 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-09 | 2020-11-19 | 2020-12-01 | 2020-12-09 |  |  |  |  | 2020-12-13 | 2020-12-25 | 2020-12-13 | 2020-12-25 | 2022-09-18
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 150896.22 |  |  | 151018.88 | -
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 151018.88 |  |  |  | -
4391 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 20982 луч А или Б до нового ВРЩ-0,4 кВ, установка нового ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Раменки, д.43 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 20982 луч А или Б до нового ВРЩ-0,4 кВ, установка нового ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Раменки, д.43 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 7791.38 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 7752.42 |  |  |  | 7752.4167 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 9302.9 | 257.3925 | 32009700239 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-15 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-11-27 |  |  |  |  | 2020-12-19 | 2020-12-24 | 2020-12-19 | 2020-12-24 | 2021-09-03
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 7783.58 |  |  |  | -
4392 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14291 А и Б до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кржижановского, д.31, стр.3 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14291 А и Б до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кржижановского, д.31, стр.3 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 8088.93 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 8080.84 |  |  |  | 8080.8333 | ООО "СК СИСТЕМА" | 9697 | 478.8642 | 32009700242 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-15 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-11-27 |  |  |  |  | 2020-12-19 | 2020-12-18 | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2021-08-19
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 8088.93 |  |  |  | -
4393 | Строительство КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 27118 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Открытое ш., д.16Г, стр.3 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 27118 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Открытое ш., д.16Г, стр.3 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 11105.5 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 11094.39 |  |  |  | 11094.3917 | ООО "СК СИСТЕМА" | 13313.27 | 13313.27 | 32009700245 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-09 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-11-27 |  |  |  |  | 2020-12-06 | 2020-12-18 | 2020-12-06 | 2020-12-18 | 2020-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 11105.5 |  |  |  | -
4394 | Строительство КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 27118 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Открытое ш., д.16Г, стр.2 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 27118 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Открытое ш., д.16Г, стр.2 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 12566.91 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 12560.62 |  |  |  | 12560.625 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 15072.75 | 15072.75 | 32009700247 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-09 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-11-27 |  |  |  |  | 2020-12-06 | 2020-12-09 | 2020-12-06 | 2020-12-09 | 2020-12-28
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 12566.91 |  |  |  | -
4395 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ с транс. 2х1000 кВА, 2 КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ №1 до РУ-10 кВ сек.1,2 ТП- 10/0,4 кВ № нов., 2-х КЛ-0,4кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. «Мосрентген», кв-л № 24, влд. 2; 77:17:0120203:110. | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство БКТП-10/0,4 кВ с транс. 2х1000 кВА, 2 КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ №1 до РУ-10 кВ сек.1,2 ТП- 10/0,4 кВ № нов., 2-х КЛ-0,4кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. «Мосрентген», кв-л № 24, влд. 2; 77:17:0120203:110. | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 33477.06 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СФ ТЦС" | 33443.58 |  | 1 | 33326.42 | 33326.4167 | ООО "СФ ТЦС" | 39991.7 | 1355.6508 | 32009700294 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-09 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-12-02 |  |  |  |  | 2020-12-13 | 2020-12-21 | 2020-12-13 | 2020-12-21 | 2021-10-12
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 33443.58 |  |  | 33443.58 | -
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 33443.58 |  |  |  | -
4396 | Строительство 2КЛ-10кВ от луча А ТП-10/0,4кВ № 15239 и луча Б ТП-10/0,4кВ № 15496 до лучей А,Б ТП-10/0,4кВ № 15492, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ташкентская, д.28, стр.1 | I_I-204404 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от луча А ТП-10/0,4кВ № 15239 и луча Б ТП-10/0,4кВ № 15496 до лучей А,Б ТП-10/0,4кВ № 15492, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ташкентская, д.28, стр.1 | ПАО "РМР" | ССР | 34931.25 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 34896.32 |  | 1 | 34896.32 | 34896.3167 | ООО "СК СИСТЕМА" | 41875.58 | 979.5457 | 32009700268 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-09 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-12-02 |  |  |  |  | 2020-12-13 | 2020-12-23 | 2020-12-13 | 2020-12-23 | 2021-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 34931.25 |  |  | 34931.25 | -
4397 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25095 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Садовая-Самотечная, д.16, стр.3 | Г | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25095 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Садовая-Самотечная, д.16, стр.3 | МКС | ССР | 1435.15 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИТ Компания Д-Системс" | 1433.72 |  |  |  | 1433.7167 | ООО "ИТ Компания Д-Системс" | 1720.46 | 1720.46 | 32009703118 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-08 | 2020-11-20 | 2020-12-03 | 2020-12-07 |  |  |  |  | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 2020-12-31
4398 | Строительство МТП-250 6/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид. 693 ПС № 571 "Клишино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Озёрский р-н, вблизи с. Сенницы-2, к.н. 50:36:0050230:8 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-250 6/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид. 693 ПС № 571 "Клишино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Озёрский р-н, вблизи с. Сенницы-2, к.н. 50:36:0050230:8 | ВЭС | расчет филиала | 2157.08 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 2147 |  |  |  | 2147 | ООО "ФАБИ" | 2576.4 | 2576.4 | 32009699372 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-09 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-11-30 |  |  |  |  | 2020-11-18 | 2020-11-30 | 2020-11-18 | 2020-11-30 | 2020-12-15
4399 | Реконструкция РУ-10 кВ РТП-6/0,4 кВ №21 с установкой ячейки, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, п. Внуково, ул. Полевая,д.4 | K_I-231570 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция РУ-10 кВ РТП-6/0,4 кВ №21 с установкой ячейки, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, п. Внуково, ул. Полевая,д.4 | НМ | ОР | 1042.16 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1036.95 |  |  |  | 1036.9492 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1244.34 | 226.2435 | 32009700305 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-12 | 2020-11-19 | 2020-11-27 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 2020-12-02 | 2020-12-11 | 2020-12-02 | 2020-12-11 | 2021-03-31
4400 | Реконструкция ТП-2х160кВА/10/0,4 кВ №2023,с установкой трансформаторов 2х400 кВа, установка автоматических выключателей 2 шт., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п.Сосенское, д.Саларьево | J_I-229473 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-2х160кВА/10/0,4 кВ №2023,с установкой трансформаторов 2х400 кВа, установка автоматических выключателей 2 шт., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п.Сосенское, д.Саларьево | НМ | ОР | 1357.92 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1351.13 |  |  |  | 1351.1332 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1621.36 | 204.6377 | 32009700301 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-12 | 2020-11-19 | 2020-11-27 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 2020-12-02 | 2020-12-18 | 2020-12-02 | 2020-12-18 | 2021-03-31
4401 | Строительство ТП-10/0,4 кВ № Нов 160 кВА , ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид.-15 на напр. КРУН-148Н - КТП-817Н до ТП-10/0,4 кВ № нов , РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Первомайское , д.Настасьино ; 50:26:0180505:66 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ № Нов 160 кВА , ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид.-15 на напр. КРУН-148Н - КТП-817Н до ТП-10/0,4 кВ № нов , РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Первомайское , д.Настасьино ; 50:26:0180505:66 | НМ | ОР | 1726.7 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1718.07 |  |  |  | 1718.0708 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2061.68 | 705.3133 | 32009700152 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-12 | 2020-11-19 | 2020-11-27 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 2020-12-01 | 2020-12-18 | 2020-12-01 | 2020-12-18 | 2021-01-25
4402 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, от ВЛ-0,4 кВ отходящей от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №1307, РЩ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ, ГНБ, счетчика учета э/э - 1 шт, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Щаповское, п.Курилово : 77:22:0020226:203. | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛ-0,4 кВ, от ВЛ-0,4 кВ отходящей от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №1307, РЩ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ, ГНБ, счетчика учета э/э - 1 шт, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Щаповское, п.Курилово : 77:22:0020226:203. | НМ | ОР | 2448.48 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2436.24 |  |  |  | 2436.2389 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2923.49 | 2923.4867 | 32009700146 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-12 | 2020-11-19 | 2020-11-27 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 2020-11-25 | 2020-12-14 | 2020-11-25 | 2020-12-14 | 2020-12-14
4403 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1451, путем замены существующего трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Новофедоровское, д.Хмырово : 50:26:0151103:29. | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1451, путем замены существующего трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Новофедоровское, д.Хмырово : 50:26:0151103:29. | НМ | ОР | 478.63 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 476.23 |  |  |  | 476.2337 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 571.48 | 60.8955 | 32009700139 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-12 | 2020-11-19 | 2020-11-27 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 2020-12-01 | 2020-12-18 | 2020-12-01 | 2020-12-18 | 2021-04-19
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 478.15 |  |  |  | -
4404 | Строительство ТП-10/0,4 кВ № Нов. в габ.250 кВА, с транс. 100 кВА.,ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ л.-3, РЛР-6кВ , ВЛ-0,4 кВ , в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО пос. Марушкинское, д. Шарапово, поле 6, уч.15; 50:26:0170407:4. | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ № Нов. в габ.250 кВА, с транс. 100 кВА.,ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ л.-3, РЛР-6кВ , ВЛ-0,4 кВ , в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО пос. Марушкинское, д. Шарапово, поле 6, уч.15; 50:26:0170407:4. | НМ | ОР | 1616.22 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 1610.57 |  |  |  | 1610.5673 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 1932.68 | 262.8446 | 32009700142 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-12 | 2020-11-19 | 2020-11-27 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 2020-12-01 | 2020-12-14 | 2020-12-01 | 2020-12-14 | 2021-04-18
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1616.22 |  |  |  | -
4405 | Строительство МТП-6/0,4 кВ с транс. 25 кВА, ВЛ-6 кВ от опоры ВЛ-6 кВ №1/3 фид. 2 ПС 138 «Рязаново» ТП-6/0,4 Кв № нов., РЛР, счетчика учета э/э - 1 шт, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Рязановское , 28 кв-л, вл. 1 : 77:20:0020434:75. | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-6/0,4 кВ с транс. 25 кВА, ВЛ-6 кВ от опоры ВЛ-6 кВ №1/3 фид. 2 ПС 138 «Рязаново» ТП-6/0,4 Кв № нов., РЛР, счетчика учета э/э - 1 шт, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Рязановское , 28 кв-л, вл. 1 : 77:20:0020434:75. | НМ | ОР | 457.24 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 454.96 |  |  |  | 454.9552 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 545.95 | 71.835 | 32009699981 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-12 | 2020-11-19 | 2020-11-27 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 2020-12-01 | 2020-12-16 | 2020-12-01 | 2020-12-16 | 2021-04-09
участник | [12 empty] | ООО "СТРОЙКОНТАКТСЕТЬ" | 457.24 |  |  |  | -
4406 | Строительство ТП-6/0,4 кВ в габ. и транс. 250 кВА , ВЛ-6 кВ от опоры ВЛ-6 кВ фид. 6 ПС 592 «Знаменская» до РУ-6 кВ проектируемой ТП-6/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, РЛР в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Рязановское, д.Андреевское : 50:27:0020443:363 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ в габ. и транс. 250 кВА , ВЛ-6 кВ от опоры ВЛ-6 кВ фид. 6 ПС 592 «Знаменская» до РУ-6 кВ проектируемой ТП-6/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, РЛР в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Рязановское, д.Андреевское : 50:27:0020443:363 | НМ | ОР | 3868.44 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 3849.1 |  |  |  | 3849.096 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 4618.92 | 2001.5299 | 32009699975 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-12 | 2020-11-19 | 2020-11-27 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 2020-12-01 | 2020-12-18 | 2020-12-01 | 2020-12-18 | 2021-01-17
4407 | Реконструкция ТП-30 10/0,4 кВ, с заменой РУ-0,4кВ на два ШРНН-0,4кВ с 16 присоединениями от Т1 и Т2. в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п. Московский, мкр. 1; 77:17:0110201:2029. | K_I-236523 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-30 10/0,4 кВ, с заменой РУ-0,4кВ на два ШРНН-0,4кВ с 16 присоединениями от Т1 и Т2. в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п. Московский, мкр. 1; 77:17:0110201:2029. | НМ | ОР | 694.79 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 692.36 |  |  |  | 692.3615 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 830.83 | 830.8339 | 32009700318 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-12 | 2020-11-19 | 2020-11-27 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 2020-12-05 | 2020-12-14 | 2020-12-05 | 2020-12-14 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 694.79 |  |  |  | -
4408 | Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фид.12 с РТП №10 в габаритах 20 кВ, ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фид.9 с РТП №10, установка РЛК, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайскео, д. Жуковка | J_I-221344 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фид.12 с РТП №10 в габаритах 20 кВ, ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фид.9 с РТП №10, установка РЛК, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайскео, д. Жуковка | НМ | ОР | 818.51 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙКОНТАКТСЕТЬ" | 814.42 |  |  |  | 814.4181 | ООО "СТРОЙКОНТАКТСЕТЬ" | 977.3 | 977.3017 | 32009700310 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-12 | 2020-11-19 | 2020-11-27 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 2020-12-05 | 2020-12-15 | 2020-12-05 | 2020-12-15 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 817.69 |  |  |  | -
4409 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.9 от ЛР-100Н до оп. №25 от РУ-6 кВ РТП-6/0,4 кВ №10 в габаритах 20 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайскео, д. Жуковка | J_I-221345 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.9 от ЛР-100Н до оп. №25 от РУ-6 кВ РТП-6/0,4 кВ №10 в габаритах 20 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайскео, д. Жуковка | НМ | ОР | 707.25 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙКОНТАКТСЕТЬ" | 703.72 |  |  |  | 703.7161 | ООО "СТРОЙКОНТАКТСЕТЬ" | 844.46 | 844.4593 | 32009700313 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-12 | 2020-11-19 | 2020-11-27 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 2020-12-05 | 2020-12-15 | 2020-12-05 | 2020-12-15 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 706.55 |  |  |  | -
4410 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ опоры, сооруж. по дог.№ В8-20-302-14854(903349) от 14.09.2020 ПС № 206 "Фрязино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Щёлково, ул. Производственная, з/у 72, к.н. 50:14:0030122:730 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ опоры, сооруж. по дог.№ В8-20-302-14854(903349) от 14.09.2020 ПС № 206 "Фрязино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Щёлково, ул. Производственная, з/у 72, к.н. 50:14:0030122:730 | ВЭС | расчет филиала | 1039.15 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 1033 |  |  |  | 1033 | ООО "Меридиан Энерго" | 1239.6 | 1239.6 | 32009699367 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-10 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-11-30 |  |  |  |  | 2020-12-04 | 2020-11-30 | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020-12-15
4411 | Строительство КТПП-160 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ вразрез существующей КВЛ-10 кВ фид. 834 ПС № 153 "Рубин", в т.ч. ПИР, МО, г/о Озёры, д. Тарбушево, к.н. 50:36:0020608:530 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство КТПП-160 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ вразрез существующей КВЛ-10 кВ фид. 834 ПС № 153 "Рубин", в т.ч. ПИР, МО, г/о Озёры, д. Тарбушево, к.н. 50:36:0020608:530 | ВЭС | расчет филиала | 876.59 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 873 |  |  |  | 873 | ООО "ФАБИ" | 1047.6 | 355.1186 | 32009699360 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-10 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-11-30 |  |  |  |  | 2020-12-04 | 2020-12-11 | 2020-12-04 | 2020-12-11 | 2021-02-08
4412 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-138 ПС № 712 "Осетр", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, д Машоново, к.н. 50:38:0060215:134 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-138 ПС № 712 "Осетр", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, д Машоново, к.н. 50:38:0060215:134 | ВЭС | расчет филиала | 658.6 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 656 |  |  |  | 656 | ООО "ФАБИ" | 787.2 | 249.9048 | 32009699350 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-10 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-11-30 |  |  |  |  | 2020-12-04 | 2020-12-11 | 2020-12-04 | 2020-12-11 | 2021-02-12
4413 | Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ № 2 (с заменой вводов - 5 шт.) от РУ-0,4 кВ до оп. 11 МТП-489 ПС № 51 "Егорьевск", в т.ч. ПИР, МО, г. Егорьевск, пер. Сиреневый, к.н. 50:30:0010601:1094 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ № 2 (с заменой вводов - 5 шт.) от РУ-0,4 кВ до оп. 11 МТП-489 ПС № 51 "Егорьевск", в т.ч. ПИР, МО, г. Егорьевск, пер. Сиреневый, к.н. 50:30:0010601:1094 | ВЭС | расчет филиала | 474.76 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 473 |  |  |  | 473 | ООО "ФАБИ" | 567.6 | 92.2927 | 32009699345 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-10 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-11-30 |  |  |  |  | 2020-12-04 | 2020-12-11 | 2020-12-04 | 2020-12-11 | 2021-04-13
4414 | Строительство МТП-160 6/0,4 кВ (с тр-ром 100 кВА), РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид. 688 ПС № 571 "Клишино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Зарайск, вблизи п. Центральной усадьбы совхоза "40 лет Октября", к.н. 50:38:0060327:39 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-160 6/0,4 кВ (с тр-ром 100 кВА), РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид. 688 ПС № 571 "Клишино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Зарайск, вблизи п. Центральной усадьбы совхоза "40 лет Октября", к.н. 50:38:0060327:39 | ВЭС | расчет филиала | 4791.29 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 4768 |  |  |  | 4768 | ООО "ФАБИ" | 5721.6 | 372.7427 | 32009699338 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-10 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-11-30 |  |  |  |  | 2020-12-04 | 2020-12-11 | 2020-12-04 | 2020-12-11 | 2021-10-14
4415 | Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 94 фид. 15 ПС № 450 "Пески", в т.ч. ПИР, МО, г/о Коломенский, д. Паньшино, ул. Морская, д. 9; 50:34:0010417:40 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 94 фид. 15 ПС № 450 "Пески", в т.ч. ПИР, МО, г/о Коломенский, д. Паньшино, ул. Морская, д. 9; 50:34:0010417:40 | ВЭС | расчет филиала | 1359.9 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1354 |  |  |  | 1354 | ООО "ФАБИ" | 1624.8 | 246.1818 | 32009699334 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-10 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-11-30 |  |  |  |  | 2020-12-04 | 2020-12-11 | 2020-12-04 | 2020-12-11 | 2021-04-22
4416 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. №5 РРЭС ПС № 635 "Степановская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Фединское, к.н. 50:29:0050107:2453 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. №5 РРЭС ПС № 635 "Степановская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Фединское, к.н. 50:29:0050107:2453 | ВЭС | расчет филиала | 2663.01 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 2650 |  |  |  | 2650 | ООО "ФАБИ" | 3180 | 481.8182 | 32009699320 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-10 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-11-30 |  |  |  |  | 2020-12-04 | 2020-12-11 | 2020-12-04 | 2020-12-11 | 2021-04-22
4417 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 34 шт.) от КТП-258 ПС № 450 "Пески", в т.ч. ПИР, МО, г/о Коломенский, д. Паньшино, ул. Морская, д. 9; 50:34:0010417:40 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 34 шт.) от КТП-258 ПС № 450 "Пески", в т.ч. ПИР, МО, г/о Коломенский, д. Паньшино, ул. Морская, д. 9; 50:34:0010417:40 | ВЭС | расчет филиала | 2617.92 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 2605 |  |  |  | 2605 | ООО "ФАБИ" | 3126 | 473.6364 | 32009699303 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-10 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-11-30 |  |  |  |  | 2020-12-04 | 2020-12-11 | 2020-12-04 | 2020-12-11 | 2021-04-22
4418 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ по опорам 1-16 ВЛЗ-6 кВ РП-45-ТП-326-отп.на-КТП-80 ПС № 225 "Голубино", в т.ч. ПИР, МО, г. Черноголовка, с. Ивановское, ул. Луговая, д. 12, к.н. 50:16:0101001:0110 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛЗ-6 кВ по опорам 1-16 ВЛЗ-6 кВ РП-45-ТП-326-отп.на-КТП-80 ПС № 225 "Голубино", в т.ч. ПИР, МО, г. Черноголовка, с. Ивановское, ул. Луговая, д. 12, к.н. 50:16:0101001:0110 | ВЭС | расчет филиала | 2324.46 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2310.51 |  |  |  | 2310.5111 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2772.61 | 416.9343 | 32009699296 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-10 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-11-30 |  |  |  |  | 2020-12-04 | 2020-12-11 | 2020-12-04 | 2020-12-11 | 2021-04-23
4419 | Реконструкция ВЛ-0,22/0,4 кВ (с заменой вводов - 12 шт.) от ВЛИ-0,4 кВ ТП-293 ПС № 703 "Туменская", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, вблизи д. Ледово, СНТ "Ледовское", уч. 18, к.н. 50:36:0020103:140 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛ-0,22/0,4 кВ (с заменой вводов - 12 шт.) от ВЛИ-0,4 кВ ТП-293 ПС № 703 "Туменская", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, вблизи д. Ледово, СНТ "Ледовское", уч. 18, к.н. 50:36:0020103:140 | ВЭС | расчет филиала | 1292.03 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1286 |  |  |  | 1286 | ООО "ФАБИ" | 1543.2 | 232.0602 | 32009699289 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-10 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-11-30 |  |  |  |  | 2020-12-04 | 2020-12-11 | 2020-12-04 | 2020-12-11 | 2021-04-23
4420 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (с заменой вводов - 48 шт.) от ТП-344 ПС № 363 "Луховицы", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, д. Головачёво, д. 53, к.н. 50:35:0030206:138 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (с заменой вводов - 48 шт.) от ТП-344 ПС № 363 "Луховицы", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, д. Головачёво, д. 53, к.н. 50:35:0030206:138 | ВЭС | расчет филиала | 4466.12 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 4444 |  |  |  | 4444 | ООО "ФАБИ" | 5332.8 | 801.9248 | 32009699283 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-10 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-11-30 |  |  |  |  | 2020-12-04 | 2020-12-11 | 2020-12-04 | 2020-12-11 | 2021-04-23
4421 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "ВЛ-1" (с заменой вводов - 32 шт.) от РУ-0,4 кВ МТП-133 до опоры 44 "ВЛ-1" ПС № 38 "Бережки", в т.ч. ПИР, МО, г. Егорьевск, д. Батраки, д. 8-Б, к.н. 50:30:0020206:175 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "ВЛ-1" (с заменой вводов - 32 шт.) от РУ-0,4 кВ МТП-133 до опоры 44 "ВЛ-1" ПС № 38 "Бережки", в т.ч. ПИР, МО, г. Егорьевск, д. Батраки, д. 8-Б, к.н. 50:30:0020206:175 | ВЭС | расчет филиала | 1634.44 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1627 |  |  |  | 1627 | ООО "ФАБИ" | 1952.4 | 289.2444 | 32009699280 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-10 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-11-30 |  |  |  |  | 2020-12-04 | 2020-12-11 | 2020-12-04 | 2020-12-11 | 2021-04-25
4422 | Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ РП-8-ТП-189-ТП-198 ПС № 83 "Райки", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Лосино-Петровский, д. Топорково, ул. Новая, к.н. 50:14:0000000:153340 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ РП-8-ТП-189-ТП-198 ПС № 83 "Райки", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Лосино-Петровский, д. Топорково, ул. Новая, к.н. 50:14:0000000:153340 | ВЭС | расчет филиала | 1051.81 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 1046 |  |  |  | 1046 | ООО "Меридиан Энерго" | 1255.2 | 185.9556 | 32009699272 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-10 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-11-30 |  |  |  |  | 2020-12-04 | 2020-12-11 | 2020-12-04 | 2020-12-11 | 2021-04-25
4423 | Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 11 ВЛЗ-10 кВ отп. ТП-1357 ПС № 740 "Анциферово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, СНТ "Физик", северо- западнее д. Яковлевская, к.н. 50:24:0040662:395 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 11 ВЛЗ-10 кВ отп. ТП-1357 ПС № 740 "Анциферово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, СНТ "Физик", северо- западнее д. Яковлевская, к.н. 50:24:0040662:395 | ВЭС | расчет филиала | 719.47 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 716 |  |  |  | 716 | ООО "ФАБИ" | 859.2 | 226.1053 | 32009699263 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-10 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-11-30 |  |  |  |  | 2020-12-04 | 2020-12-11 | 2020-12-04 | 2020-12-11 | 2021-02-25
4424 | Реконструкция ВЛ-0,22/0,4 кВ (с заменой вводов - 42 шт.) от ТП-72 ПС № 571 "Клишино", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, с. Сенницы 2, ул. Луговая, д. 63, к.н. 50:36:0050201:238 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛ-0,22/0,4 кВ (с заменой вводов - 42 шт.) от ТП-72 ПС № 571 "Клишино", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, с. Сенницы 2, ул. Луговая, д. 63, к.н. 50:36:0050201:238 | ВЭС | расчет филиала | 3224.92 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 3209 |  |  |  | 3209 | ООО "ФАБИ" | 3850.8 | 566.2941 | 32009699257 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-10 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-11-30 |  |  |  |  | 2020-12-04 | 2020-12-11 | 2020-12-04 | 2020-12-11 | 2021-04-26
4425 | Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ № 802 (замена т-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА) ПС № 168 "Фаустово", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Ашитковское, с. Фаустово, ул. 3 Интернационала, д. 41-А, к.н. 50:29:0030302:3675 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ № 802 (замена т-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА) ПС № 168 "Фаустово", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Ашитковское, с. Фаустово, ул. 3 Интернационала, д. 41-А, к.н. 50:29:0030302:3675 | ВЭС | расчет филиала | 646.02 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 643 |  |  |  | 643 | ООО "ФАБИ" | 771.6 | 113.4706 | 32009699254 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-10 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-11-30 |  |  |  |  | 2020-12-04 | 2020-12-11 | 2020-12-04 | 2020-12-11 | 2021-04-26
4426 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ № 732 (замена т-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 722 "Чанки", в т.ч. ПИР, МО, г/о Коломенский, с. Парфентьево, ул. Мира, к.н. 50:34:0010617:923 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ № 732 (замена т-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 722 "Чанки", в т.ч. ПИР, МО, г/о Коломенский, с. Парфентьево, ул. Мира, к.н. 50:34:0010617:923 | ВЭС | расчет филиала | 825.23 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 822 |  |  |  | 822 | ООО "ФАБИ" | 986.4 | 144 | 32009699248 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-10 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-11-30 |  |  |  |  | 2020-12-04 | 2020-12-11 | 2020-12-04 | 2020-12-11 | 2021-04-27
4427 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (с заменой вводов - 6 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-1102 ПС № 89 "Авсюнино", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Дороховское, д. Понарино, уч. 150-А, к.н. 50:24:0060802:90 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (с заменой вводов - 6 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-1102 ПС № 89 "Авсюнино", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Дороховское, д. Понарино, уч. 150-А, к.н. 50:24:0060802:90 | ВЭС | расчет филиала | 472.56 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 471 |  |  |  | 471 | ООО "ФАБИ" | 565.2 | 84.9925 | 32009699244 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-10 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-11-30 |  |  |  |  | 2020-12-04 | 2020-12-11 | 2020-12-04 | 2020-12-11 | 2021-04-23
4428 | Реконструкция МТП-63 10/0,4 кВ № 344 (замена на МТП-160 10/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА) ПС № 363 "Луховицы", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, д. Головачёво, д. 53, к.н. 50:35:0030206:138 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция МТП-63 10/0,4 кВ № 344 (замена на МТП-160 10/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА) ПС № 363 "Луховицы", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, д. Головачёво, д. 53, к.н. 50:35:0030206:138 | ВЭС | расчет филиала | 975.69 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 971 |  |  |  | 971 | ООО "ФАБИ" | 1165.2 | 175.218 | 32009699235 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-10 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-11-30 |  |  |  |  | 2020-12-04 | 2020-12-11 | 2020-12-04 | 2020-12-11 | 2021-04-23
4429 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ - 2 шт. (с заменой вводов - 60 и 6 шт.) фид. "Село правое", фид. "Школа" ПС № 722 "Чанки", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/п Хорошовское, с. Чанки, ул. Центральная, д. 22-Б, к.н. 50:34:0010502:1730 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛ-0,4 кВ - 2 шт. (с заменой вводов - 60 и 6 шт.) фид. "Село правое", фид. "Школа" ПС № 722 "Чанки", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/п Хорошовское, с. Чанки, ул. Центральная, д. 22-Б, к.н. 50:34:0010502:1730 | ВЭС | расчет филиала | 3672.43 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 3655 |  |  |  | 3655 | ООО "ФАБИ" | 4386 | 640.292 | 32009699227 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-10 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-11-30 |  |  |  |  | 2020-12-04 | 2020-12-11 | 2020-12-04 | 2020-12-11 | 2021-04-27
4430 | Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ № 68 (замена на КТП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 722 "Чанки", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/п Хорошовское, с. Чанки, ул. Центральная, д. 22-Б, к.н. 50:34:0010502:1730 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ № 68 (замена на КТП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 722 "Чанки", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/п Хорошовское, с. Чанки, ул. Центральная, д. 22-Б, к.н. 50:34:0010502:1730 | ВЭС | расчет филиала | 1523.9 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1517 |  |  |  | 1517 | ООО "ФАБИ" | 1820.4 | 265.7518 | 32009699216 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-10 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-11-30 |  |  |  |  | 2020-12-04 | 2020-12-11 | 2020-12-04 | 2020-12-11 | 2021-04-27
4431 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (совместным подвесом по существующим опорам 1-21,50-59) от РУ-0,4 кВ ТП-732 ПС № 722 "Чанки", в т.ч. ПИР, МО, г/о Коломенский, с. Парфентьево, ул. Мира, к.н. 50:34:0010617:923 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (совместным подвесом по существующим опорам 1-21,50-59) от РУ-0,4 кВ ТП-732 ПС № 722 "Чанки", в т.ч. ПИР, МО, г/о Коломенский, с. Парфентьево, ул. Мира, к.н. 50:34:0010617:923 | ВЭС | расчет филиала | 871.45 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 868 |  |  |  | 868 | ООО "ФАБИ" | 1041.6 | 152.0584 | 32009699211 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-10 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-11-30 |  |  |  |  | 2020-12-04 | 2020-12-11 | 2020-12-04 | 2020-12-11 | 2021-04-27
4432 | Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 36 ВЛЗ-6 кВ отп. КТП-1194 ПС № 270 "Дулево", в т.ч. ПИР, МО, г/о Ликино- Дулево, д. Язвищи, тер. Язвищи-1, д .2, к.н. 50:24:0060415:19 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 36 ВЛЗ-6 кВ отп. КТП-1194 ПС № 270 "Дулево", в т.ч. ПИР, МО, г/о Ликино- Дулево, д. Язвищи, тер. Язвищи-1, д .2, к.н. 50:24:0060415:19 | ВЭС | расчет филиала | 1136.81 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1132 |  |  |  | 1132 | ООО "ФАБИ" | 1358.4 | 348.3077 | 32009699200 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-10 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-11-30 |  |  |  |  | 2020-12-04 | 2020-12-11 | 2020-12-04 | 2020-12-11 | 2021-02-27
4433 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ фид. 1 (с заменой вводов - 23 шт.) от ТП-108 ПС № 590 "Федино", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с. Константиново, д. 129, к.н. 50:29:0050302:950 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ фид. 1 (с заменой вводов - 23 шт.) от ТП-108 ПС № 590 "Федино", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с. Константиново, д. 129, к.н. 50:29:0050302:950 | ВЭС | расчет филиала | 1802.36 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1794 |  |  |  | 1794 | ООО "ФАБИ" | 2152.8 | 314.2774 | 32009699192 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-10 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-11-30 |  |  |  |  | 2020-12-04 | 2020-12-11 | 2020-12-04 | 2020-12-11 | 2021-04-27
4434 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 20 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-1185 ПС № 415 "Ликино", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Горское, д. Савостьяново, д. 23, к.н. 50:24:0040502:140 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 20 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-1185 ПС № 415 "Ликино", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Горское, д. Савостьяново, д. 23, к.н. 50:24:0040502:140 | ВЭС | расчет филиала | 1135.98 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1131 |  |  |  | 1131 | ООО "ФАБИ" | 1357.2 | 198.1314 | 32009699186 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-10 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-11-30 |  |  |  |  | 2020-12-04 | 2020-12-11 | 2020-12-04 | 2020-12-11 | 2021-04-27
4435 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 43 шт.) от ТП-75 ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, д. Малышево, ул. Овражная, д. 17, к.н. 50:34:0050106:155 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 43 шт.) от ТП-75 ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, д. Малышево, ул. Овражная, д. 17, к.н. 50:34:0050106:155 | ВЭС | расчет филиала | 2175.29 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 2165 |  |  |  | 2165 | ООО "ФАБИ" | 2598 | 376.5217 | 32009699179 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-10 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-11-30 |  |  |  |  | 2020-12-04 | 2020-12-11 | 2020-12-04 | 2020-12-11 | 2021-04-28
4436 | Реконструкция ТП-400 6/0,4 кВ № 382 (замена на ТП-630 6/0,4 кВ с тр-ром 630 кВА) ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Васютино, СНТ "Аэрофлот-2", к.н. 50:17:0010405:281 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-400 6/0,4 кВ № 382 (замена на ТП-630 6/0,4 кВ с тр-ром 630 кВА) ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Васютино, СНТ "Аэрофлот-2", к.н. 50:17:0010405:281 | ВЭС | расчет филиала | 2957.75 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 2942 |  |  |  | 2942 | ООО "Меридиан Энерго" | 3530.4 | 219.9626 | 32009699155 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-10 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-11-30 |  |  |  |  | 2020-12-04 | 2020-12-11 | 2020-12-04 | 2020-12-11 | 2021-10-28
4437 | Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ № 27 "Коншево" (замена на МТП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 100 кВА) ПС № 136 "Трофимово", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Старое, д. 49, к.н. 50:30:0050121:15 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ № 27 "Коншево" (замена на МТП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 100 кВА) ПС № 136 "Трофимово", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Старое, д. 49, к.н. 50:30:0050121:15 | ВЭС | расчет филиала | 1433.67 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1427 |  |  |  | 1427 | ООО "ФАБИ" | 1712.4 | 249.9854 | 32009699138 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-10 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-11-30 |  |  |  |  | 2020-12-04 | 2020-12-11 | 2020-12-04 | 2020-12-11 | 2021-04-27
4438 | Строительство ТП-63 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ ответвл. от оп. 14 ВЛЗ-6 кВ РП-1005-ТП-195 ПС № 199 "Дубки", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, д. Полтево, к.н. 50:15:0071105:154 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-63 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ ответвл. от оп. 14 ВЛЗ-6 кВ РП-1005-ТП-195 ПС № 199 "Дубки", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, д. Полтево, к.н. 50:15:0071105:154 | ВЭС | расчет филиала | 756.64 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 752 |  |  |  | 752 | ООО "Меридиан Энерго" | 902.4 | 130.7826 | 32009699133 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-10 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-11-30 |  |  |  |  | 2020-12-04 | 2020-12-11 | 2020-12-04 | 2020-12-11 | 2021-04-28
4439 | Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ № 1783 (замена т-ра 63 10/0,4 кВА на тр-р 63 6/0,4 кВА) ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, юго-восточнее пос. Майский | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ № 1783 (замена т-ра 63 10/0,4 кВА на тр-р 63 6/0,4 кВА) ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, юго-восточнее пос. Майский | ВЭС | расчет филиала | 546.82 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 545 |  |  |  | 545 | ООО "ФАБИ" | 654 | 96.1765 | 32009699131 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-10 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-11-30 |  |  |  |  | 2020-12-04 | 2020-12-11 | 2020-12-04 | 2020-12-11 | 2021-04-26
4440 | Строительство СТП-40 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. ВЛЗ-6 кВ отп.на-СТП-1786 ПС № 599 "Торфяная", в т.ч. ПИР, МО, г. Орехово-Зуево, ул. Восточная, к.н. 50:47:0080304:92 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство СТП-40 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. ВЛЗ-6 кВ отп.на-СТП-1786 ПС № 599 "Торфяная", в т.ч. ПИР, МО, г. Орехово-Зуево, ул. Восточная, к.н. 50:47:0080304:92 | ВЭС | расчет филиала | 1535.47 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1528 |  |  |  | 1528 | ООО "ФАБИ" | 1833.6 | 488.96 | 32009699123 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-10 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-11-30 |  |  |  |  | 2020-12-04 | 2020-12-11 | 2020-12-04 | 2020-12-11 | 2021-02-24
4441 | Строительство ТП-400 10/0,4 кВ (с тр-ром 250 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 75 ВЛЗ-10 кВ фид. 201 ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Васютино, СНТ "Технолог", к.н. 50:17:0010406:538 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-400 10/0,4 кВ (с тр-ром 250 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 75 ВЛЗ-10 кВ фид. 201 ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Васютино, СНТ "Технолог", к.н. 50:17:0010406:538 | ВЭС | расчет филиала | 1854.17 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 1844 |  |  |  | 1844 | ООО "Меридиан Энерго" | 2212.8 | 660.5373 | 32009699115 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-10 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-11-30 |  |  |  |  | 2020-12-04 | 2020-12-11 | 2020-12-04 | 2020-12-11 | 2021-02-16
4442 | Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ № 4903 (замена тр-ра 250 кВА на тр-тор 400 кВА с обмоткой Y/Zh), строительство РЛКВ-6 кВ ПС № 681 "Алмазово", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, г. Балашиха, ул. Трубецкая, участок за д. 69, к.н. 50:15:0040601:146 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ № 4903 (замена тр-ра 250 кВА на тр-тор 400 кВА с обмоткой Y/Zh), строительство РЛКВ-6 кВ ПС № 681 "Алмазово", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, г. Балашиха, ул. Трубецкая, участок за д. 69, к.н. 50:15:0040601:146 | ВЭС | расчет филиала | 2052.02 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 2041 |  |  |  | 2041 | ООО "Меридиан Энерго" | 2449.2 | 2449.2 | 32009699118 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-10 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-11-30 |  |  |  |  | 2020-12-04 | 2020-12-11 | 2020-12-04 | 2020-12-11 | 2020-12-31
4443 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 19852 с установкой тр-ов 2х630кВА взамен 2х400кВА, 2-х комбинированных сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, Каменная Слобода пер., д.7 | I_I-204393 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 19852 с установкой тр-ов 2х630кВА взамен 2х400кВА, 2-х комбинированных сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, Каменная Слобода пер., д.7 | ПАО "РМР" | ССР | 12254.73 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 12236.34 |  |  |  | 12236.3417 | ООО "ЭнергоСеть" | 14683.61 | 237.4708 | 32009700273 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-15 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-11-27 |  |  |  |  | 2020-12-19 | 2020-12-10 | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2022-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 12254.73 |  |  |  | -
4444 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ №1 с тр-ми 2х1250кВА, новой ТП-10/0,4кВ №2 с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ 27049 до ТП-10/0,4кВ 22780 с заходом в новые ТП-10/0,4кВ №1, №2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Твардовского, вл.8 | J_I-224360 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ №1 с тр-ми 2х1250кВА, новой ТП-10/0,4кВ №2 с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ 27049 до ТП-10/0,4кВ 22780 с заходом в новые ТП-10/0,4кВ №1, №2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Твардовского, вл.8 | ПАО "РМР" | ССР | 35506.44 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 35488.69 |  | 1 | 35488.69 | 35488.6917 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 42586.43 | 42586.43 | 32009700291 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-15 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-12-02 |  |  |  |  | 2020-12-12 | 2020-12-14 | 2020-12-12 | 2020-12-14 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 35506.44 |  |  | 35506.44 | -
4445 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1470 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, п. Малино, Промышленная ул. Ю8-20-302-23331(101075) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1470 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, п. Малино, Промышленная ул. Ю8-20-302-23331(101075) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 654.99 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 651.39 |  |  |  | 651.3833 | АО "КонтурЭнерго" | 781.66 | 99.1658 | 32009693179 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-10 | 2020-11-18 | 2020-11-30 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 2020-12-08 | 2020-12-14 | 2020-12-08 | 2020-12-14 | 2021-04-27
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 654.9 |  |  |  | -
4446 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №228 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское, с. Рыболово Ю8-20-302-26092(134138) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №228 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское, с. Рыболово Ю8-20-302-26092(134138) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 654.99 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Элмонт" | 651.71 |  |  |  | 651.7131 | ООО "Элмонт" | 782.06 |  | 32009693171 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-10 | 2020-11-18 | 2020-11-30 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 2020-12-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2021-04-22
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 654.99 |  |  |  | -
4447 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.12 с РП-11, ПС №246 "Ляхово", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Лобаново с Ю8-20-302-26331(135780) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.12 с РП-11, ПС №246 "Ляхово", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Лобаново с Ю8-20-302-26331(135780) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3895.99 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Элмонт" | 3876.51 |  |  |  | 3876.5167 | ООО "Элмонт" | 4651.82 | 1113.8161 | 32009693168 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-10 | 2020-11-18 | 2020-11-30 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 2020-12-08 | 2020-12-14 | 2020-12-08 | 2020-12-14 | 2021-02-23
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3895.99 |  |  |  | -
4448 |  | 0 | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 2321 от 29.10.2020 Серпуховского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1019.09 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭлектроГарант" | 1013.99 |  |  |  | 1013.9945 | ООО "ЭлектроГарант" | 1216.79 |  | 32009693163 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-10 | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  |  |  |  | 2020-12-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2021-04-27
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 1019.09 |  |  |  | -
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от оп.4 до оп.97 с заменой вводов, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, г Серпухов, Дашковка д Ю8-20-302-27017(136692) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от оп.4 до оп.97 с заменой вводов, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, г Серпухов, Дашковка д Ю8-20-302-27017(136692) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 597.73 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-10 | [7 empty] | 2020-12-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2021-04-27
справочный | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №79 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Байденки д, д.5 Ю8-20-303-24722(114242) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №79 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Байденки д, д.5 Ю8-20-303-24722(114242) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 421.36 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-10 | [7 empty] | 2020-12-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2021-04-27
4449 |  | 0 | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 2321 от 29.10.2020 Домодедовского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1839.69 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 1830.49 |  |  |  | 1830.49 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 2196.59 |  | 32009693154 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-10 | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  |  |  |  | 2020-12-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2021-04-28
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 1839.69 |  |  |  | -
справочный | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.20, ПС №137 "Домодедовская", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Домодедово с Ю8-20-302-26839(141899) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.20, ПС №137 "Домодедовская", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Домодедово с Ю8-20-302-26839(141899) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 919.84 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-10 | [7 empty] | 2020-12-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2021-04-28
справочный | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.20, ПС №137 "Домодедовская", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Домодедово с Ю8-20-302-26837(141898) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.20, ПС №137 "Домодедовская", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Домодедово с Ю8-20-302-26837(141898) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 919.84 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-10 | [7 empty] | 2020-12-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2021-04-28
4450 |  | 0 | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 2321 от 29.10.2020 Раменского района (1 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1613.87 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 1605.8 |  |  |  | 1605.8 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 1926.96 |  | 32009693069 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-10 | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  |  |  |  | 2020-12-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2021-04-28
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 1613.87 |  |  |  | -
справочный | Реконструкция СТП-16-10/0,4 кВ №2229 с заменой на МТП-100-10/0,4кВ, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Бронницы г, владение Г5 Ю8-20-302-27297(137910) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция СТП-16-10/0,4 кВ №2229 с заменой на МТП-100-10/0,4кВ, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Бронницы г, владение Г5 Ю8-20-302-27297(137910) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 966.28 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-10 | [7 empty] | 2020-12-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2021-04-28
справочный | Реконструкция ТП-16-6/0,4 кВ №1863 с заменой на ТП-40-6/0,4кВ, ПС №109 "Юсупово", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, п. Володарского Ю8-20-302-26890(142788) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ТП-16-6/0,4 кВ №1863 с заменой на ТП-40-6/0,4кВ, ПС №109 "Юсупово", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, п. Володарского Ю8-20-302-26890(142788) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 647.59 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-10 | [7 empty] | 2020-12-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2021-04-23
4451 |  | 0 | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 2321 от 29.10.2020 Раменского района (2 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1632 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 1623.03 |  |  |  | 1623.029 | АО "КонтурЭнерго" | 1947.63 | 172.7741 | 32009693068 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-10 | 2020-11-18 | 2020-11-30 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 2020-12-08 | 2020-12-20 | 2020-12-08 | 2020-12-20 | 2021-04-23
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1632.01 |  |  |  | -
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5, ПС №635 "Степановская", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское Ю8-20-302-26687(140781) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5, ПС №635 "Степановская", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское Ю8-20-302-26687(140781) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1104.19 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-10 | [7 empty] | 2020-12-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2021-04-23
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с МТП-1334, ПС №121 "Асаново", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н,с/п Константиновское, Вишняково с, уч. 394 Ю8-20-302-26715(140704) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с МТП-1334, ПС №121 "Асаново", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н,с/п Константиновское, Вишняково с, уч. 394 Ю8-20-302-26715(140704) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 527.82 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-10 | [7 empty] | 2020-12-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2021-02-23
4452 | Реконструкция КРУН-6кВ ПС Солнечногорск с установкой по 1 яч. на 3 и 4 с.ш., в т.ч. ПИР, МО, г. Солнечногорск, ул. Прибрежная | K_I-237902 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КРУН-6кВ ПС Солнечногорск с установкой по 1 яч. на 3 и 4 с.ш., в т.ч. ПИР, МО, г. Солнечногорск, ул. Прибрежная | СЭС | ССР | 2972.85 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2957.99 |  |  |  | 2957.99 | ООО "Технолог" | 3549.59 | 865.7537 | 32009694898 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-10 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-11-27 |  |  |  |  | 2020-12-21 | 2020-12-16 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2021-01-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2972.85 |  |  |  | -
4453 | Реконструкция ВЛ-0,22 от ВЛ-0,4кВ МТП-10/0,4кВ № 122 (замена 12 шт. опор и провода), ПС №315 "Ченцы", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с. Константиново, ул. Комсомольская, д.7 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-0,22 от ВЛ-0,4кВ МТП-10/0,4кВ № 122 (замена 12 шт. опор и провода), ПС №315 "Ченцы", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с. Константиново, ул. Комсомольская, д.7 | СЭС | ориентировочный расчет | 782.23 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 778.31 |  |  |  | 778.314 | ООО "ЭНКОМ" | 933.98 | 119.741 | 32009694901 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-16 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-11-27 |  |  |  |  | 2020-12-21 | 2020-12-07 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2021-03-09
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 782.23 |  |  |  | -
4454 | Приобретение Индикатора короткого замыкания ИКЗ-В34-МР3 для нужд СРС ЮЭС (ОНМ 2020) - 93 шт. | J_P-002973 | 2021 | МТРиО | Поставка индикаторов повреждения воздушных линий (ЗНТ 062-0013004) по титулу "Приобретение Индикатора короткого замыкания ИКЗ-В34-МР3 для нужд СРС ЮЭС (ОНМ 2020) - 93 шт." | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 9021.6 | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | ООО "ТЕХНОЛАБ" | 9013.2 |  |  |  | 9013.2 | ООО "ТЕХНОЛАБ" | 10815.84 | 10815.84 | 32009709497 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-13 | 2020-11-23 | 2020-12-01 | 2020-12-18 |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2020-12-29 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО МНПП "АНТРАКС" | 9018.24 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | Участник № 523813 |  | Участник № 523813 |  |  | -
участник | [12 empty] | Участник № 519645 |  | Участник № 519645 |  |  | -
4455 |  | 0 |  | МТРиО | Поставка аппаратуры телемеханики с ПО (ЗНТ 062-0013036) | ПАО "РМР" | Согласно техническому заданию | 2454.35 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ООО "И-ТРЕЙД" | 2442.08 |  |  |  | 2442.0806 | ООО "И-Трейд" | 2930.5 | 2930.4967 | 32009749583 | b2b-moesk.ru | 2020-11-13 | 2020-12-01 | 2020-12-11 | 2020-12-25 |  |  |  |  | 2021-01-08 | 2021-01-13 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ИСС" | 2454.35 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ИК ЭНЕРГИЯ" | 2454.35 |  |  |  | -
справочный | Приобретение Сервера доступа к данным TOPAZ IEC DAS MX240 E6R8 для нужд АСТУ ЮЭС (ОНМ 2020) | J_P-002975 | 2021 | МТРиО | Поставка аппаратуры телемеханики с ПО (ЗНТ 062-0013036) по титулу "Приобретение Сервера доступа к данным TOPAZ IEC DAS MX240 E6R8 для нужд АСТУ ЮЭС (ОНМ 2020)" | ПАО "РМР" | Согласно техническому заданию | 1682.17 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-13 |  |  | 2020-12-25 |  |  |  |  | 2021-01-08 |  | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31
справочный | Приобретение Панели оператора TOPAZ НМI15 E2R4 SSD32 (2GTx-4R) для нужд АСТУ ЮЭС (ОНМ 2020) | J_P-002975 | 2021 | МТРиО | Поставка аппаратуры телемеханики с ПО (ЗНТ 062-0013036) по титулу "Приобретение Панели оператора TOPAZ НМI15 E2R4 SSD32 (2GTx-4R) для нужд АСТУ ЮЭС (ОНМ 2020)" | ПАО "РМР" | Согласно техническому заданию | 772.18 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-13 |  |  | 2020-12-25 |  |  |  |  | 2021-01-08 |  | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31
4456 |  | 0 |  | МТРиО | Поставка масляных трансформаторов тока на 110-220кВ (ЗНТ 062-0013008) | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 7750 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | ИП ГРИГОРЬЯНЦ АРТЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 7745 |  |  |  | 7745 | ИП ГРИГОРЬЯНЦ АРТЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 9294 | 9294 | 32009715167 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-16 | 2020-11-24 | 2020-12-02 | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2021-01-11 | 2021-01-15 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-01 |  | Выписка 014 от 14.01.21 (001): ЕУ
участник | [12 empty] | ООО "ОСТЕРОН" | 0 | ООО "ОСТЕРОН" |  |  | -
справочный | Приобретение Трансформатора тока контрольно-измерительного 220 кВ для нужд СПС (6 шт.) | J_P-003176 | 2023 | МТРиО | Поставка масляных трансформаторов тока на 110-220кВ (ЗНТ 062-0013008) по титулу "Приобретение Трансформатора тока контрольно-измерительного 220 кВ для нужд СПС (6 шт.)" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 3350 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-16 | [7 empty] | 2021-01-11 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-01
справочный | Приобретение Трансформатора тока контрольно-измерительного 110 кВ для нужд СПС (12 шт.) | J_P-003176 | 2023 | МТРиО | Поставка масляных трансформаторов тока на 110-220кВ (ЗНТ 062-0013008) по титулу "Приобретение Трансформатора тока контрольно-измерительного 110 кВ для нужд СПС (12 шт.)" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 4400 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-16 | [7 empty] | 2021-01-11 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-01
4457 | Модернизация ПС 35 кВ № 385 «Ефремово» ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: реконструкция ограждения периметра (АКЛ, СОО) | J_I-222144 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Модернизация ПС 35 кВ № 385 «Ефремово» ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: реконструкция ограждения периметра (АКЛ, СОО) | ПАО "РМР" | ССР | 706.34 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕХНОЭЙР" | 671.02 |  |  |  | 671.0246 | ООО "Техноэйр" | 805.23 |  | 32009710898 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-09 | 2020-11-23 | 2020-12-04 | 2020-12-25 |  |  |  |  | 2020-12-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2022-12-31
4458 | Реконструкция релейной защиты и автоматики ПС 110кВ № 251 "Водовод": установка автоматики ликвидации асинхронного режима (АЛАР), в т.ч. ПИР, Владимирская обл, Киржачский р-н, пос. Усад (1 шт.(прочие)) | J_I-211061 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция релейной защиты и автоматики ПС 110кВ № 251 "Водовод": установка автоматики ликвидации асинхронного режима (АЛАР), в т.ч. ПИР, Владимирская обл, Киржачский р-н, пос. Усад (1 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 3642.27 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "СИБ МИР" | 3605.84 |  |  |  | 3605.8442 | ООО "Сиб МИР" | 4327.01 | 47.5496 | 32009712183 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-09 | 2020-11-23 | 2020-12-01 | 2020-12-25 |  |  |  |  | 2020-12-13 | 2020-12-30 | 2020-12-13 | 2020-12-30 | 2021-03-31
участник | [12 empty] | ООО "НИП" | 3642.27 |  |  |  | -
4459 | Реконструкция релейной защиты и автоматики ПС 110кВ № 52 "Двойня": установка автоматики ликвидации асинхронного режима (АЛАР), в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, пос. Двойня (1 шт.(прочие)) | J_I-211065 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция релейной защиты и автоматики ПС 110кВ № 52 "Двойня": установка автоматики ликвидации асинхронного режима (АЛАР), в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, пос. Двойня (1 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 3491.71 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "СИБ МИР" | 3456.79 |  |  |  | 3456.7942 | ООО "Сиб МИР" | 4148.15 | 45.5841 | 32009712030 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-09 | 2020-11-23 | 2020-12-01 | 2020-12-25 |  |  |  |  | 2020-12-13 | 2020-12-30 | 2020-12-13 | 2020-12-30 | 2021-03-31
участник | [12 empty] | ООО "НИП" | 3491.71 |  |  |  | -
4460 | Реконструкция релейной защиты и автоматики ПС 110 кВ № 819 "Мишеронь "": установка автоматики ликвидации асинхронного режима (АЛАР), в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н. пос. Мишеронский (1 шт.(прочие)) | J_I-211066 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция релейной защиты и автоматики ПС 110 кВ № 819 "Мишеронь "": установка автоматики ликвидации асинхронного режима (АЛАР), в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н. пос. Мишеронский (1 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 3490.69 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "СИБ МИР" | 3455.78 |  |  |  | 3455.78 | ООО "Сиб МИР" | 4146.94 | 45.5707 | 32009712134 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-09 | 2020-11-23 | 2020-12-01 | 2020-12-25 |  |  |  |  | 2020-12-13 | 2020-12-30 | 2020-12-13 | 2020-12-30 | 2021-03-31
участник | [12 empty] | ООО "НИП" | 3490.69 |  |  |  | -
4461 | Реконструкция двух КЛ-6 кВ от РП-8090 ПС № 696 до РП-3060 ПС № 419, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н | J_I-222679 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция двух КЛ-6 кВ от РП-8090 ПС № 696 до РП-3060 ПС № 419, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 49527.85 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 49428.79 |  | 1 | 49428.79 | 49428.7917 | ООО "Меридиан Энерго" | 59314.55 | 59314.55 | 32009712132 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-05 | 2020-11-23 | 2020-11-30 | 2020-12-09 |  |  |  |  | 2020-12-05 | 2020-12-21 | 2020-12-05 | 2020-12-21 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 49527.85 |  |  | 49527.85 | -
4462 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП 5917 до вв. 134970, в т.ч. ПИР: г.Москва, п.Московский, СНТ "МИР"" (0,35 км; 720 кв.м.; 21 п.м.) | J_I-206460 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП 5917 до вв. 134970, в т.ч. ПИР: г.Москва, п.Московский, СНТ "МИР"" (0,35 км; 720 кв.м.; 21 п.м.) | ПАО "РМР" | ССР | 1906.58 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 1904.68 |  |  |  | 1904.675 | ООО "СМК" | 2285.61 | 101.7156 | 32009709264 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-09 | 2020-11-23 | 2020-11-30 | 2020-12-02 |  |  |  |  | 2020-12-13 | 2020-12-14 | 2020-12-13 | 2020-12-14 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ Д-СИСТЕМС" | 1906.58 |  |  |  | -
4463 | Реконструкция ПС 110/35 кВ № 584 "Звенигород"" (ОРУ-35 кВ, АСУ ТП, ТМ, АИИС КУЭ, установка дополнительных тр-ров 2х63 МВА, ЗРУ-6 кВ, ЗРУ-10 кВ), МО, Одинцовский р-н, г.Звенигород (128,86 МВА; 0,5 км; 80 шт.(РУ); 11 595 кв.м.; 28 шт.(прочие)) | J_I-227098 | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор (7-й этап) по титулу: Реконструкция ПС 110/35 кВ № 584 "Звенигород"" (ОРУ-35 кВ, АСУ ТП, ТМ, АИИС КУЭ, установка дополнительных тр-ров 2х63 МВА, ЗРУ-6 кВ, ЗРУ-10 кВ), МО, Одинцовский р-н, г.Звенигород (128,86 МВА; 0,5 км; 80 шт.(РУ); 11 595 кв.м.; 28 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6769.29 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | 6762.52 |  |  |  | 6762.525 | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | 8115.03 |  | 32009712139 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-15 | 2020-11-23 | 2020-11-30 | 2020-12-16 |  |  |  |  | 2020-12-25 | 2021-01-20 | 2020-12-25 | 2021-01-20 | 2021-12-31
4464 | Общий | 0 | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по Модернизация ВЛ-10 кВ с установкой реклоузера Воскресенский р-н (7 титулов) | ПАО "РМР" | ССР | 18674.15 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Инженерное бюро" | 18450.06 |  | 1 | 18450.06 | 18450.0583 | ООО "Инженерное бюро" | 22140.07 | 219.8132 | 32009712122 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-09 | 2020-11-23 | 2020-11-30 | 2020-12-09 |  |  |  |  | 2020-12-13 | 21.12.2020 21.12.2020 21.12.2020 | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2025-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 18674.15 |  |  | 18674.15 | -
справочный | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. 13 отпайка на ТП-130 ПС № 590 "Федино"" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(РУ)) | J_I-222334 | 2026 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ВЛ-10 кВ ф. 13 отпайка на ТП-130 ПС № 590 "Федино"" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(РУ)) | ПАО "РМР" | ССР | 1833.95 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-09 |  |  | 2020-12-09 |  |  |  |  | 2020-12-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2025-11-30
справочный | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. 45 отпайка на ТП-332 ПС № 590 "Федино"" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(РУ)) | J_I-222335 | 2026 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ВЛ-10 кВ ф. 45 отпайка на ТП-332 ПС № 590 "Федино"" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(РУ)) | ПАО "РМР" | ССР | 1833.98 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-09 |  |  | 2020-12-09 |  |  |  |  | 2020-12-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2025-11-30
справочный | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. 3 ПС № 168 "Фаустово"" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(РУ)) | J_I-222337 | 2026 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ВЛ-10 кВ ф. 3 ПС № 168 "Фаустово"" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(РУ)) | ПАО "РМР" | ССР | 1833.93 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-09 |  |  | 2020-12-09 |  |  |  |  | 2020-12-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2025-11-30
справочный | Модернизация ВЛ-10 кВ ф."Виварий"" от РП-3 ПС № 537 ""Виноградово"" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (3 шт.(РУ)) | J_I-222338 | 2026 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ВЛ-10 кВ ф."Виварий"" от РП-3 ПС № 537 ""Виноградово"" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (3 шт.(РУ)) | ПАО "РМР" | ССР | 4782.08 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-09 |  |  | 2020-12-09 |  |  |  |  | 2020-12-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2025-11-30
справочный | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. 45 ПС № 590 "Федино"" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(РУ)) | J_I-222339 | 2026 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ВЛ-10 кВ ф. 45 ПС № 590 "Федино"" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(РУ)) | ПАО "РМР" | ССР | 1833.97 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-09 |  |  | 2020-12-09 |  |  |  |  | 2020-12-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2025-11-30
справочный | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. 2 от ЦРП-1 ПС № 168 "Фаустово"" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (2 шт.(РУ)) | J_I-222340 | 2026 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ВЛ-10 кВ ф. 2 от ЦРП-1 ПС № 168 "Фаустово"" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (2 шт.(РУ)) | ПАО "РМР" | ССР | 3278.12 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-09 |  |  | 2020-12-09 |  |  |  |  | 2020-12-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2025-11-30
справочный | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. 913 от РТП-9 ПС № 607 "Рыболово"" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (2 шт.(РУ)) | J_I-222336 | 2026 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ВЛ-10 кВ ф. 913 от РТП-9 ПС № 607 "Рыболово"" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (2 шт.(РУ)) | ПАО "РМР" | ССР | 3278.11 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-09 |  |  | 2020-12-09 |  |  |  |  | 2020-12-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2025-11-30
4465 | Общий | 0 | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по Модернизация КВЛ-6 кВ с установкой реклоузера Балашихинский р-н (3 титула) | ПАО "РМР" | ССР | 5501.93 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Инженерное бюро" | 5435.9 |  | 1 | 5435.9 | 5435.9 | ООО "Инженерное бюро" | 6523.08 | 64.7631 | 32009712127 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-09 | 2020-11-23 | 2020-11-30 | 2020-12-09 |  |  |  |  | 2020-12-13 | 21.12.2020 21.12.2020 21.12.2020 | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2025-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 5501.93 |  |  | 5501.93 | -
справочный | Модернизация КВЛ-6 кВ ф. 25 с ПС № 419 "Минеральная"" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (1 шт.(РУ)) | J_I-222330 | 2026 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация КВЛ-6 кВ ф. 25 с ПС № 419 "Минеральная"" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (1 шт.(РУ)) | ПАО "РМР" | ССР | 1834 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-09 |  |  | 2020-12-09 |  |  |  |  | 2020-12-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2025-11-30
справочный | Модернизация КВЛ-6 кВ ф. 16 с ПС № 419 "Минеральная"" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (1 шт.(РУ)) | J_I-222331 | 2026 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация КВЛ-6 кВ ф. 16 с ПС № 419 "Минеральная"" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (1 шт.(РУ)) | ПАО "РМР" | ССР | 1833.97 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-09 |  |  | 2020-12-09 |  |  |  |  | 2020-12-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2025-11-30
справочный | Модернизация КВЛ-6 кВ ф. 5 с ПС № 419 "Минеральная"" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (1 шт.(РУ)) | J_I-222332 | 2026 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация КВЛ-6 кВ ф. 5 с ПС № 419 "Минеральная"" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (1 шт.(РУ)) | ПАО "РМР" | ССР | 1833.95 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-09 |  |  | 2020-12-09 |  |  |  |  | 2020-12-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2025-11-30
4466 | Общий | 0 | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по Модернизация фидеров с установкой реклоузера Коломенский р-н (6 титулов) | ПАО "РМР" | ССР | 10911.14 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Инженерное бюро" | 10780.21 |  | 1 | 10780.21 | 10780.2083 | ООО "Инженерное бюро" | 12936.25 | 128.4349 | 32009712131 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-09 | 2020-11-23 | 2020-11-30 | 2020-12-09 |  |  |  |  | 2020-12-13 | 21.12.2020 21.12.2020 21.12.2020 | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2025-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 10911.14 |  |  | 10911.14 | -
справочный | Модернизация ф. 11 с ПС № 703 "Туменская"" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н (1 шт.(РУ)) | J_I-222349 | 2026 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ф. 11 с ПС № 703 "Туменская"" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н (1 шт.(РУ)) | ПАО "РМР" | ССР | 1789.63 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-09 |  |  | 2020-12-09 |  |  |  |  | 2020-12-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2025-11-30
справочный | Модернизация ф. 21 с ПС № 703 "Туменская"" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н (1 шт.(РУ)) | J_I-222350 | 2026 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ф. 21 с ПС № 703 "Туменская"" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н (1 шт.(РУ)) | ПАО "РМР" | ССР | 1833.96 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-09 |  |  | 2020-12-09 |  |  |  |  | 2020-12-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2025-11-30
справочный | Модернизация ф. 23 с ПС № 616 "Сельниково"" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н (1 шт.(РУ)) | J_I-222351 | 2026 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ф. 23 с ПС № 616 "Сельниково"" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н (1 шт.(РУ)) | ПАО "РМР" | ССР | 1833.92 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-09 |  |  | 2020-12-09 |  |  |  |  | 2020-12-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2025-11-30
справочный | Модернизация ф. 12 с ПС № 703 "Туменская"" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н (1 шт.(РУ)) | J_I-222352 | 2026 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ф. 12 с ПС № 703 "Туменская"" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н (1 шт.(РУ)) | ПАО "РМР" | ССР | 1833.99 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-09 |  |  | 2020-12-09 |  |  |  |  | 2020-12-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2025-11-30
справочный | Модернизация ф. 17 с ПС № 401 "Голутвин"" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н (1 шт.(РУ)) | J_I-222353 | 2026 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ф. 17 с ПС № 401 "Голутвин"" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н (1 шт.(РУ)) | ПАО "РМР" | ССР | 1833.98 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-09 |  |  | 2020-12-09 |  |  |  |  | 2020-12-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2025-11-30
справочный | Модернизация ф. 24 с ПС № 616 "Сельниково"" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н (1 шт.(РУ)) | J_I-222354 | 2026 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ф. 24 с ПС № 616 "Сельниково"" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н (1 шт.(РУ)) | ПАО "РМР" | ССР | 1785.64 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-09 |  |  | 2020-12-09 |  |  |  |  | 2020-12-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2025-11-30
4467 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-23 оп.1-27, ПС №491 "Прудная"", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д. Повадино (насел. местность) | J_I-222093 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-23 оп.1-27, ПС №491 "Прудная"", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д. Повадино (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 2480.01 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Техно инжиниринг" | 2466.87 |  |  |  | 2466.8667 | ООО "Техно инжиниринг" | 2960.24 | 2960.24 | 32009712156 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-09 | 2020-11-23 | 2020-11-30 | 2020-12-02 |  |  |  |  | 2020-12-06 | 2020-12-24 | 2020-12-06 | 2020-12-24 | 2020-12-31
4468 | Реконструкция КЛ-6кВ №22 от ПС №309 "Болятино"" до ТП-1166, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Островцы | J_I-223864 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция КЛ-6кВ №22 от ПС №309 "Болятино"" до ТП-1166, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Островцы | ПАО "РМР" | ССР | 11304.29 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 11242.12 |  |  |  | 11242.1167 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 13490.54 |  | 32009712151 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-09 | 2020-11-23 | 2020-11-30 | 2020-12-11 |  |  |  |  | 2020-12-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2021-12-31
4469 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.7 ПС-725 (оп.1-8) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,56 км) | J_I-221908 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.7 ПС-725 (оп.1-8) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (0,56 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1129.25 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 1113.9 |  |  |  | 1113.9 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 1336.68 | 1336.68 | 32009712143 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-09 | 2020-11-23 | 2020-11-30 | 2020-12-02 |  |  |  |  | 2020-12-06 | 2020-12-18 | 2020-12-06 | 2020-12-18 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1114.46 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1114.69 |  |  |  | -
4470 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 5 с ПС-392 "Верея"" проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Ястребово (0,65 км) | J_I-221927 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 5 с ПС-392 "Верея"" проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Ястребово (0,65 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1191.98 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Техно инжиниринг" | 1175.53 |  |  |  | 1175.525 | ООО "Техно инжиниринг" | 1410.63 | 88.1644 | 32009712146 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-15 | 2020-11-23 | 2020-11-30 | 2020-12-02 |  |  |  |  | 2020-12-19 | 2020-12-25 | 2020-12-19 | 2020-12-25 | 2021-03-31
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 1176.6 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1176.36 |  |  |  | -
4471 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.3 ПС-381 (оп.181-209) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,96 км) | J_I-221887 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.3 ПС-381 (оп.181-209) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,96 км) | ПАО "РМР" | ССР | 3737.84 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3685.89 |  |  |  | 3685.8917 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4423.07 | 4423.07 | 32009712149 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-09 | 2020-11-23 | 2020-11-30 | 2020-12-02 |  |  |  |  | 2020-12-06 | 2020-12-18 | 2020-12-06 | 2020-12-18 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3688.51 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 3689.25 |  |  |  | -
4472 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-116-ТП-126, отп. ТП-28, МТП-107, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н (0,693 км) | J_I-222698 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-116-ТП-126, отп. ТП-28, МТП-107, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н (0,693 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1051.32 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 1048.82 |  |  |  | 1048.8167 | ООО "Меридиан Энерго" | 1258.58 | 1258.58 | 32009712135 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-09 | 2020-11-23 | 2020-11-30 | 2020-12-02 |  |  |  |  | 2020-12-06 | 2020-12-18 | 2020-12-06 | 2020-12-18 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1051.32 |  |  |  | -
4473 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-29-КРН-5-РП-40, отп. КТП-17, КТП-617, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н (0,663 км) | J_I-222697 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-29-КРН-5-РП-40, отп. КТП-17, КТП-617, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н (0,663 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1303.32 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 1300.82 |  |  |  | 1300.8167 | ООО "Меридиан Энерго" | 1560.98 | 1560.98 | 32009712137 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-09 | 2020-11-23 | 2020-11-30 | 2020-12-02 |  |  |  |  | 2020-12-13 | 2020-12-18 | 2020-12-13 | 2020-12-18 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1303.32 |  |  |  | -
4474 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-6 кВ №608 до ВЛ-6 кВ фид. Ивановский вне границ з/у Заявителя взамен существующей ВЛ-6 кВ, ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/п Павло-Слободское, д.Ивановское, к.н. 50:08:0050318:232, 50:08:0050318:91 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-6 кВ от ТП-6 кВ №608 до ВЛ-6 кВ фид. Ивановский вне границ з/у Заявителя взамен существующей ВЛ-6 кВ, ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/п Павло-Слободское, д.Ивановское, к.н. 50:08:0050318:232, 50:08:0050318:91 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 5942.78 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 5877.41 |  |  |  | 5877.4083 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 7052.89 | 522.4363 | 32009714338 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-04 | 2020-11-23 | 2020-12-04 | 2020-12-08 |  |  |  |  | 2020-12-04 | 2020-12-25 | 2020-12-04 | 2020-12-25 | 2021-03-16
4475 | Модернизация КТП-250/10/0,4 кВ №127 с заменой на БМКТП-250/10/0,4 кВ, ПС №613 "Пролетарий"", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Рыблово | E_I-185163 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация КТП-250/10/0,4 кВ №127 с заменой на БМКТП-250/10/0,4 кВ, ПС №613 "Пролетарий"", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Рыблово | ПАО "РМР" | ССР | 776.61 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 772.73 |  |  |  | 772.725 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 927.27 |  | 32009712159 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-15 | 2020-11-23 | 2020-11-30 | 2020-12-11 |  |  |  |  | 2020-12-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2022-03-30
4476 | Модернизация ВЛ-0,38 кВ от КТП-375, ф.1 ПС №357 "Елохово" , в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Высоково | H_I-199366 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Модернизация ВЛ-0,38 кВ от КТП-375, ф.1 ПС №357 "Елохово" , в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Высоково | ПАО "РМР" | ССР | 4042.43 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 4022.22 |  |  |  | 4022.2167 | ООО "ЭЛМОНТ" | 4826.66 |  | 32009712162 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-15 | 2020-11-23 | 2020-11-30 | 2020-12-02 |  |  |  |  | 2020-12-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 4042.42 |  |  |  | -
4477 | Модернизация ВЛ-0,38 кВ от БМКТП-280 , ф.10 ПС №358 "Ерино" , в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Высоково | H_I-199367 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Модернизация ВЛ-0,38 кВ от БМКТП-280 , ф.10 ПС №358 "Ерино" , в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Высоково | ПАО "РМР" | ССР | 3338.48 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 3321.79 |  |  |  | 3321.7917 | ООО "ЭЛМОНТ" | 3986.15 |  | 32009712164 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-15 | 2020-11-23 | 2020-11-30 | 2020-12-02 |  |  |  |  | 2020-12-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3338.48 |  |  |  | -
4478 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.4, ПС №478 "Талеж"" в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Бавыкино (насел. местность) | J_I-222110 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.4, ПС №478 "Талеж"" в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Бавыкино (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 8213.73 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 8172.66 |  | 1 | 8172.66 | 8172.6583 | ООО "ЭЛМОНТ" | 9807.19 |  | 32009712153 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-15 | 2020-11-23 | 2020-11-30 | 2020-12-09 |  |  |  |  | 2020-12-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 8213.73 |  |  | 8213.73 | -
4479 | Общий | 0 | Общий | СМР, ПНР | Выполнение работ, включая СМР, ПНР по титулам ЮЭС Приказ №524 от 14.05.2020г .Серпуховского района (3 шт) | ПАО "РМР" | ССР | 8260.56 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 8219.26 |  |  |  | 8219.2583 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 9863.11 |  | 32009712155 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-15 | 2020-11-23 | 2020-11-30 | 2020-12-11 |  |  |  |  | 2020-12-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2021-12-31
справочный | Реконструкция КЛ-10кВ ф.7 сПС №807 "Калугино"" на РП-25, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, п. Оболенск | J_I-223869 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция КЛ-10кВ ф.7 сПС №807 "Калугино"" на РП-25, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, п. Оболенск | ПАО "РМР" | ССР | 2743.34 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-15 |  |  | 2020-12-11 |  |  |  |  | 2020-12-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2021-12-31
справочный | Реконструкция КЛ-10кВ ф.9 с ПС №807 "Калугино"" на РП-27, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, п. Оболенск | J_I-223868 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция КЛ-10кВ ф.9 с ПС №807 "Калугино"" на РП-27, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, п. Оболенск | ПАО "РМР" | ССР | 2751.87 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-15 |  |  | 2020-12-11 |  |  |  |  | 2020-12-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2021-12-31
справочный | Реконструкция КЛ-10кВ ф.4 с ПС №807 "Калугино"" на РП-27, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, п. Оболенск | J_I-223867 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция КЛ-10кВ ф.4 с ПС №807 "Калугино"" на РП-27, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, п. Оболенск | ПАО "РМР" | ССР | 2765.35 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-15 |  |  | 2020-12-11 |  |  |  |  | 2020-12-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2021-12-31
4480 | Модернизация ВЛ 6-кВ ф. Рекл. Василево ТП-187 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н | J_I-224102 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Модернизация ВЛ 6-кВ ф. Рекл. Василево ТП-187 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 2215.09 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Элмонт" | 2204.02 |  |  |  | 2204.0167 | ООО "Элмонт" | 2644.82 | 44.6383 | 32009709267 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-15 | 2020-11-23 | 2020-11-30 | 2020-12-02 |  |  |  |  | 2020-12-19 | 2020-12-11 | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2022-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2215.09 |  |  |  | -
4481 | Модернизация ВЛ 10-кВ ф. ТП300 ТП-328 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н | J_I-224112 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ВЛ 10-кВ ф. ТП300 ТП-328 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 3269.23 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Элмонт" | 3252.88 |  |  |  | 3252.8833 | ООО "Элмонт" | 3903.46 | 43.533 | 32009709271 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-15 | 2020-11-23 | 2020-11-30 | 2020-12-02 |  |  |  |  | 2020-12-19 | 2020-12-11 | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2023-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3269.23 |  |  |  | -
4482 | Модернизация ВЛ 10-кВ ф. 587104 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н | J_I-224122 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ВЛ 10-кВ ф. 587104 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 4108.02 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Элмонт" | 4087.48 |  |  |  | 4087.4833 | ООО "Элмонт" | 4904.98 | 54.7024 | 32009709283 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-15 | 2020-11-23 | 2020-11-30 | 2020-12-02 |  |  |  |  | 2020-12-19 | 2020-12-11 | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2023-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 4108.02 |  |  |  | -
4483 | Модернизация ВЛ 10-кВ ф. 587108 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н | J_I-224124 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ВЛ 10-кВ ф. 587108 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 2461.06 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Элмонт" | 2448.75 |  |  |  | 2448.75 | ООО "Элмонт" | 2938.5 | 32.7714 | 32009709286 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-15 | 2020-11-23 | 2020-11-30 | 2020-12-02 |  |  |  |  | 2020-12-19 | 2020-12-11 | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2023-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2461.06 |  |  |  | -
4484 | Реконструкция КЛ-ф.23 и ф.5 от ПС 500/220/110/10 № 514 "Турбино"" до ЦРП-1 в т. ч. ПИР МО Пушкинский р-н 1 ПК | E_I-150232 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция КЛ-ф.23 и ф.5 от ПС 500/220/110/10 № 514 "Турбино"" до ЦРП-1 в т. ч. ПИР МО Пушкинский р-н 1 ПК | ПАО "РМР" | ССР | 22162.88 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 22052.06 |  | 1 | 22052.06 | 22052.0583 | ООО "ФАБИ" | 26462.47 | 497.9497 | 32009709397 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-15 | 2020-11-23 | 2020-11-30 | 2020-12-23 |  |  |  |  | 2020-12-19 | 2020-12-24 | 2020-12-19 | 2020-12-24 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 22162.88 |  |  | 22162.88 | -
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 22162.88 |  |  | 22162.88 | -
4485 | Модернизация ВЛ 10-кВ ф. ТП1026 с1-Тп-1077-РТП-102 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н | J_I-224187 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ВЛ 10-кВ ф. ТП1026 с1-Тп-1077-РТП-102 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 2430.74 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2418.58 |  |  |  | 2418.5833 | ООО "Меридиан Энерго" | 2902.3 | 32.3677 | 32009709398 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-15 | 2020-11-23 | 2020-11-30 | 2020-12-02 |  |  |  |  | 2020-12-19 | 2020-12-11 | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2023-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 2430.73 |  |  |  | -
4486 | Модернизация ВЛ 6-кВ ф. ТП316 2 сек. - ТП-315 2 сек. (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н | J_I-224189 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ВЛ 6-кВ ф. ТП316 2 сек. - ТП-315 2 сек. (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 2037.82 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2027.63 |  |  |  | 2027.625 | ООО "Меридиан Энерго" | 2433.15 | 27.1355 | 32009709403 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-15 | 2020-11-23 | 2020-11-30 | 2020-12-02 |  |  |  |  | 2020-12-19 | 2020-12-11 | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2023-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 2037.82 |  |  |  | -
4487 | Модернизация ВЛ 6-10 кВ (замена деревянных опор на ж/б и неизолированного провода на СИП-3) на ВЛ-10 кВ л. 634 с ЦРП-16, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н | J_I-224179 | 2024 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ВЛ 6-10 кВ (замена деревянных опор на ж/б и неизолированного провода на СИП-3) на ВЛ-10 кВ л. 634 с ЦРП-16, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 7890.42 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Энком" | 7850.97 |  | 1 | 7850.97 | 7850.975 | ООО "Энком" | 9421.17 | 78.4009 | 32009709406 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-15 | 2020-11-23 | 2020-11-30 | 2020-12-09 |  |  |  |  | 2020-12-19 | 2020-12-11 | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2024-11-30
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 7890.42 |  |  | 7890.42 | -
4488 | Реконструкция ПС 220/10 кВ "Гольяново"""", замена тр-в 2х63 МВА на 2х100 МВА, ОРУ 220 кВ, замена масляных выключателей на элегазовые 6 шт., замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные 63 шт., в т.ч. ПИР, г.Москва | E_I-187869 | 2021 | Услуги | Заключение договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения по объекту: «Реконструкция ПС 220/10 кВ «Гольяново», замена тр-в 2х63 МВА на 2х100 МВА, ОРУ 220 кВ, замена масляных выключателей на элегазовые 6 шт., замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные 63 шт., в т.ч. ПИР, г.Москва | ПАО "РМР" | Договор | 5926.1 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ГУП "Мосводосток" | 5926.1 |  |  |  | 5926.1043 | ГУП "Мосводосток" | 7111.33 | 83.0116 | неэлектронная | неэлектронная | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 5.8.1.12. | ЦКК | 2020-11-17 | 99 | 2020-11-23 | 2020-12-25 | 2020-11-23 | 2020-12-25 | 2022-05-23 |  | Выписка 005 от 17.11.2020 (99): ЕП
4489 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 14186, ТП-10/0,4кВ № 15728 до новой ТП, 12КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ №1-6 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Харьковский пр-д, влд.1/1 | J_I-225240 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 14186, ТП-10/0,4кВ № 15728 до новой ТП, 12КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ №1-6 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Харьковский пр-д, влд.1/1 | ПАО "РМР" | ССР | 20564.54 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 20533.69 |  |  |  | 20533.6917 | ООО "ЭнергоСеть" | 24640.43 | 784.3108 | 32009717990 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-15 | 2020-11-24 | 2020-12-01 | 2020-12-04 |  |  |  |  | 2020-12-19 | 2020-12-17 | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 20564.54 |  |  |  | -
4490 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ ТП № 14808 - ТП № 19287 до нов.ТП, 18КЛ-0,4кВ от нов.ТП до стены фасада здания, счетчики э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Котляковский пер., д.15, корп.1 | Г | 2023 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ ТП № 14808 - ТП № 19287 до нов.ТП, 18КЛ-0,4кВ от нов.ТП до стены фасада здания, счетчики э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Котляковский пер., д.15, корп.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 23785.56 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 23773.67 |  |  |  | 23773.6667 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 28528.4 | 169.4756 | 32009717991 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-15 | 2020-11-24 | 2020-12-01 | 2020-12-04 |  |  |  |  | 2020-12-19 | 2020-12-25 | 2020-12-19 | 2020-12-25 | 2023-10-01
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 23785.56 |  |  |  | -
4491 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ РТП № 19117 - ТП № 21857 до нов. ТП, 14КЛ-0,4кВ от нов. ТП до ВРУ № 1-5, счетчики учета э/э - 10 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Солнцево, ул.Родниковая, влд.4/1 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ РТП № 19117 - ТП № 21857 до нов. ТП, 14КЛ-0,4кВ от нов. ТП до ВРУ № 1-5, счетчики учета э/э - 10 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Солнцево, ул.Родниковая, влд.4/1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 25135.64 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 25110.51 |  | 1 | 25110.51 | 25110.5083 | ООО "СК СИСТЕМА" | 30132.61 | 47.1559 | 32009717992 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-15 | 2020-11-24 | 2020-12-01 | 2020-12-09 |  |  |  |  | 2020-12-19 | 2020-12-30 | 2020-12-19 | 2020-12-30 | 2022-09-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 25135.64 |  |  | 25135.64 | -
4492 | Реконструкция ТП 10/0,4кВ 11616 с установкой тр-ов 2х1000 кВА (2 этап), в т.ч.ПИР: г.Москва, Хорошевское ш., д.43Г, с.1,2,3,4,6,7,8,9,10 | I_I-219735 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2.2 этап) по титулу: Реконструкция ТП 10/0,4кВ 11616 с установкой тр-ов 2х1000 кВА (2 этап), в т.ч.ПИР: г.Москва, Хорошевское ш., д.43Г, с.1,2,3,4,6,7,8,9,10 | МКС | ССР | 1721.61 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Инжпроектстрой" | 1719.88 |  |  |  | 1719.8833 | ООО "Инжпроектстрой" | 2063.86 | 2063.86 | 32009728735 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-15 | 2020-11-26 | 2020-12-03 | 2020-12-07 |  |  |  |  | 2020-12-11 | 2020-12-23 | 2020-12-11 | 2020-12-23 | 2020-12-31
4493 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20213 луч А или Б до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Песочный пер., д.6 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20213 луч А или Б до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Песочный пер., д.6 | МКС | ориентировочный расчет | 2501.02 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлТехСтрой" | 2499.77 |  |  |  | 2499.7667 | ООО "ЭлТехСтрой" | 2999.72 | 147.5272 | 32009728745 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-15 | 2020-11-26 | 2020-12-03 | 2020-12-07 |  |  |  |  | 2020-12-11 | 2020-12-28 | 2020-12-11 | 2020-12-28 | 2021-02-27
4494 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 133 до ВРЩ-0,4кВ № 90005, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Покровка, д.44 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 133 до ВРЩ-0,4кВ № 90005, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Покровка, д.44 | МКС | ориентировочный расчет | 3652.31 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Энергосеть-25" | 3648.66 |  |  |  | 3648.6583 | ООО "Энергосеть-25" | 4378.39 | 344.7551 | 32009728755 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-15 | 2020-11-26 | 2020-12-03 | 2020-12-07 |  |  |  |  | 2020-12-11 | 2020-12-21 | 2020-12-11 | 2020-12-21 | 2021-04-27
4495 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4870 до ВРЩ-0,4кВ № 116284 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Совхозная, д.51, стр.1 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4870 до ВРЩ-0,4кВ № 116284 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Совхозная, д.51, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 2718.61 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" | 2715.89 |  |  |  | 2715.8917 | ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" | 3259.07 | 3259.07 | 32009728762 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-15 | 2020-11-26 | 2020-12-03 | 2020-12-07 |  |  |  |  | 2020-12-10 | 2020-12-07 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020-12-31
4496 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16321 (луч А) до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Бирюзова, д.2, корп.1 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16321 (луч А) до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Бирюзова, д.2, корп.1рп.1 | МКС | ориентировочный расчет | 4164.93 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Еврострой" | 4123.7 |  |  |  | 4123.7 | ООО "Еврострой" | 4948.44 | 4948.44 | 32009728771 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-15 | 2020-11-26 | 2020-12-03 | 2020-12-07 |  |  |  |  | 2020-12-10 | 2020-12-07 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020-12-31
4497 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 19860 с установкой 2-х сборок н/н на 16 присоединений взамен существующих, 22КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19860 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пречистенка, д.22/2, стр.7 | K_I-237082 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 19860 с установкой 2-х сборок н/н на 16 присоединений взамен существующих, 22КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19860 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пречистенка, д.22/2, стр.7 | МКС | ССР | 3434.88 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" | 3431.45 |  |  |  | 3431.45 | ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" | 4117.74 | 66.5942 | 32009728779 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-15 | 2020-11-26 | 2020-12-03 | 2020-12-07 |  |  |  |  | 2020-12-11 | 2020-12-25 | 2020-12-11 | 2020-12-25 | 2021-12-31
4498 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18575 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя в месте размещения вводного устройства № 131036, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сущевский Вал, влад.56 | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18575 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя в месте размещения вводного устройства № 131036, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сущевский Вал, влад.56 | МКС | ССР | 2241.28 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭнергоСеть" | 2237.91 |  |  |  | 2237.9083 | ООО "ЭнергоСеть" | 2685.49 | 488.2709 | 32009726300 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-15 | 2020-11-26 | 2020-12-03 | 2020-12-07 |  |  |  |  | 2020-12-11 | 2020-12-21 | 2020-12-11 | 2020-12-21 | 2021-02-14
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 2241.28 |  |  |  | -
4499 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22518 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Рябиновая | Г | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22518 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Рябиновая | МКС | ССР | 1225.97 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1225.35 |  |  |  | 1225.35 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1470.42 | 1470.42 | 32009726309 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-15 | 2020-11-26 | 2020-12-03 | 2020-12-07 |  |  |  |  | 2020-12-11 | 2020-12-18 | 2020-12-11 | 2020-12-18 | 2020-12-31
4500 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП 12756 А до сущ. ВРЩ-0,4кВ № 110881 А Заявителя, перевод КЛ напр. ТП 12756 А - ВРЩ-0,4кВ № 110881 А на луч Б в ТП 12756 и в ВРЩ-0,4 кВ № 110881, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Николощеповский пер, д.6, стр.1 | Г | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП 12756 А до сущ. ВРЩ-0,4кВ № 110881 А Заявителя, перевод КЛ напр. ТП 12756 А - ВРЩ-0,4кВ № 110881 А на луч Б в ТП 12756 и в ВРЩ-0,4 кВ № 110881, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Николощеповский пер, д.6, стр.1 | МКС | ССР | 1192.26 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭнергоСеть" | 1190.47 |  |  |  | 1190.4667 | ООО "ЭнергоСеть" | 1428.56 | 1428.56 | 32009726344 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-15 | 2020-11-26 | 2020-12-03 | 2020-12-07 |  |  |  |  | 2020-12-11 | 2020-12-18 | 2020-12-11 | 2020-12-18 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1192.25 |  |  |  | -
4501 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП 4784 А до ВРЩ-0,4кВ № 67027, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 3-я Институтская, д.12 | Г | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП 4784 А до ВРЩ-0,4кВ № 67027, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 3-я Институтская, д.12 | МКС | ССР | 508.24 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОМПАНИЯ "ТСП" | 507.73 |  |  |  | 507.7333 | ООО "КОМПАНИЯ "ТСП" | 609.28 | 609.28 | 32009726262 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-15 | 2020-11-26 | 2020-12-03 | 2020-12-07 |  |  |  |  | 2020-12-11 | 2020-12-18 | 2020-12-11 | 2020-12-18 | 2020-12-31
4502 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 15303 А до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Нагорная, д.5, корп.1 | Г | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 15303 А до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Нагорная, д.5, корп.1 | МКС | ССР | 533.77 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 533.5 |  |  |  | 533.5 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 640.2 | 640.2 | 32009726321 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-15 | 2020-11-26 | 2020-12-03 | 2020-12-07 |  |  |  |  | 2020-12-11 | 2020-12-18 | 2020-12-11 | 2020-12-18 | 2020-12-31
4503 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 16968 с установкой 2-х рубильников, 2КЛ-0,4кВ от ТП 16968 до нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Вернадского пр-кт, д.93, корп.3 | J_I-216936 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 16968 с установкой 2-х рубильников, 2КЛ-0,4кВ от ТП 16968 до нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Вернадского пр-кт, д.93, корп.3 | МКС | ССР | 3010.6 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 3007.59 |  |  |  | 3007.5917 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 3609.11 | 34.2792 | 32009726271 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-15 | 2020-11-26 | 2020-12-03 | 2020-12-07 |  |  |  |  | 2020-12-10 | 2020-12-24 | 2020-12-10 | 2020-12-24 | 2022-12-31
4504 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19484, 13353 до ближайшей границы участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр.пр.5004 (Полярный проезд) | J_I-228499 | 2024 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19484, 13353 до ближайшей границы участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр.пр.5004 (Полярный проезд) | ПАО "РМР" | ССР | 9860.58 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 9855.65 |  |  |  | 9855.65 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 11826.78 | 64.4511 | 32009717995 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-15 | 2020-11-24 | 2020-12-01 | 2020-12-04 |  |  |  |  | 2020-12-19 | 2020-12-25 | 2020-12-19 | 2020-12-25 | 2023-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 9860.58 |  |  |  | -
4505 | Строительство ТП-400кВА/6/0,4 кВ с тран-м 2х250 кВА, ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фид. 7, КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фид.7, КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП №205, ГНБ, РЛК, реклоузер, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Рязановское, п.Фабрики им 1 Мая, д. 13 | J_I-226181 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство ТП-400кВА/6/0,4 кВ с тран-м 2х250 кВА, ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фид. 7, КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фид.7, КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП №205, ГНБ, РЛК, реклоузер, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Рязановское, п.Фабрики им 1 Мая, д. 13 | ПАО "РМР" | ССР | 11576.19 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 11518.31 |  |  |  | 11518.3083 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 13821.97 |  | 32009717998 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-15 | 2020-11-24 | 2020-12-01 | 2020-12-04 |  |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 11564.61 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 11576.19 |  |  |  | -
4506 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 6613 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верейская, вл.11 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 6613 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верейская, вл.11 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 10614.86 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 10609.55 |  |  |  | 10609.55 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 12731.46 | 256.3381 | 32009717996 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-15 | 2020-11-24 | 2020-12-01 | 2020-12-04 |  |  |  |  | 2020-12-19 | 2020-12-25 | 2020-12-19 | 2020-12-25 | 2021-10-19
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 10614.86 |  |  |  | -
4507 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14485 до ВРЩ-0,4кВ № 86782, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новая Басманная, д.29, стр.1 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14485 до ВРЩ-0,4кВ № 86782, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новая Басманная, д.29, стр.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 7630.8 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 7626.98 |  |  |  | 7626.9833 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 9152.38 | 465.3753 | 32009717997 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-15 | 2020-11-24 | 2020-12-01 | 2020-12-04 |  |  |  |  | 2020-12-19 | 2020-12-25 | 2020-12-19 | 2020-12-25 | 2021-04-22
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 7630.8 |  |  |  | -
4508 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 20411 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Старокачаловская, д.8, корп.1 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 20411 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Старокачаловская, д.8, корп.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 10817.17 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 10811.76 |  |  |  | 10811.7583 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 12974.11 | 695.0416 | 32009719253 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-15 | 2020-11-25 | 2020-12-02 | 2020-12-04 |  |  |  |  | 2020-12-19 | 2020-12-25 | 2020-12-19 | 2020-12-25 | 2021-04-16
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 10817.17 |  |  |  | -
4509 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 10371 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х630кВА, 8КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ 10371 до существующих КЛ-10кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тимура Фрунзе, д.22 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 10371 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х630кВА, 8КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ 10371 до существующих КЛ-10кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тимура Фрунзе, д.22 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 11743.61 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "Профэнерго" | 11737.74 |  |  |  | 11737.7333 | АО "Профэнерго" | 14085.28 | 14085.28 | 32009719259 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-15 | 2020-11-25 | 2020-12-07 | 2020-12-11 |  |  |  |  | 2020-12-12 | 2020-12-18 | 2020-12-12 | 2020-12-18 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 11743.61 |  |  |  | -
4510 | Строительство ТП 10/0,4кВ №1,2 с тр-ми 2х1250 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП-1 до ТП 21635, ТП-2, 4КЛ-10 кВ от ТП-2 до КЛ напр. РТП 27182 – ТП 28712, 26КЛ-0,4 кВ от ТП-1,2 до ВРУ-0,4 кВ Заявителя (3 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Озерная, влад.7 | J_I-229016 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (4 этап) по титулу: Строительство ТП 10/0,4кВ №1,2 с тр-ми 2х1250 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП-1 до ТП 21635, ТП-2, 4КЛ-10 кВ от ТП-2 до КЛ напр. РТП 27182 – ТП 28712, 26КЛ-0,4 кВ от ТП-1,2 до ВРУ-0,4 кВ Заявителя (3 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Озерная, влад.7 | ПАО "РМР" | ССР | 10140.38 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 10135.31 |  |  |  | 10135.3167 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 12162.38 | 196.6962 | 32009719263 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-20 | 2020-11-25 | 2020-12-02 | 2020-12-04 |  |  |  |  | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 10140.38 |  |  |  | -
4511 | Строительство ТП- 10/0,4 кВ № Нов. в габ. 250 кВА, с транс. 160 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.-Покровское, РЛР-10кВ, счетчика учета э/э - 1 шт, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО пос. Марушкинское, д.Большое Покровское : 77:18:0190312:47. | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП- 10/0,4 кВ № Нов. в габ. 250 кВА, с транс. 160 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.-Покровское, РЛР-10кВ, счетчика учета э/э - 1 шт, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО пос. Марушкинское, д.Большое Покровское : 77:18:0190312:47. | НМ | ОР | 1538.63 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1530.94 |  |  |  | 1530.9381 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1837.13 | 95.85 | 32009721405 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-12 | 2020-11-25 | 2020-12-03 | 2020-12-07 |  |  |  |  | 2020-12-01 | 2020-12-25 | 2020-12-01 | 2020-12-25 | 2021-04-19
участник | [12 empty] | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 1537.86 |  |  |  | -
4512 | Реконструкция РП-10кВ №108 с установкой ячейки, г. Москва, ТиНАО, пос. Филимонковское, д. Марьино, ул. Жемчужная | J_I-217430 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция РП-10кВ №108 с установкой ячейки, г. Москва, ТиНАО, пос. Филимонковское, д. Марьино, ул. Жемчужная | НМ | ОР | 933.02 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 928.08 |  |  |  | 928.0788 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1113.69 | 346.4828 | 32009721379 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-12 | 2020-11-25 | 2020-12-03 | 2020-12-07 |  |  |  |  | 2020-12-08 | 2020-12-17 | 2020-12-08 | 2020-12-17 | 2021-01-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 932.09 |  |  |  | -
4513 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ оп. №2/2 ТП №4480, ТП №4455, ГНБ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ оп. №2/2 в направлении ТП №4480, ТП №4455, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Десеновское, ул. Яковсевская | J_I-217423 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ оп. №2/2 ТП №4480, ТП №4455, ГНБ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ оп. №2/2 в направлении ТП №4480, ТП №4455, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Десеновское, ул. Яковсевская | НМ | ОР | 3299.11 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 3282.62 |  |  |  | 3282.6165 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 3939.14 | 3939.1398 | 32009721384 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-12 | 2020-11-25 | 2020-12-03 | 2020-12-07 |  |  |  |  | 2020-12-08 | 2020-12-17 | 2020-12-08 | 2020-12-17 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 3287.57 |  |  |  | -
4514 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 20491 с установкой 14-местной сборки н/н взамен существующих сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, Боровское шоссе, вблизи д.21 | Г | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 20491 с установкой 14-местной сборки н/н взамен существующих сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, Боровское шоссе, вблизи д.21 | МКС | ССР | 839.78 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 838.53 |  |  |  | 838.525 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 1006.23 | 1006.23 | 32009730105 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-12 | 2020-11-26 | 2020-12-03 | 2020-12-07 |  |  |  |  | 2020-12-14 | 2020-12-22 | 2020-12-14 | 2020-12-22 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 839.78 |  |  |  | -
4515 | Строительство КЛ-0,4кВ от нов. СП-0,4кВ в ТП-10/0,4кВ № 25965 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка в ТП-10/0,4кВ № 25965 нов. СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Староконюшенный пер., д.26 | Г | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от нов. СП-0,4кВ в ТП-10/0,4кВ № 25965 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка в ТП-10/0,4кВ № 25965 нов. СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Староконюшенный пер., д.26 | МКС | ССР | 745.67 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИК "МРЭС" | 744.93 |  |  |  | 744.925 | ООО "ИК "МРЭС" | 893.91 | 893.91 | 32009726278 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-12 | 2020-11-26 | 2020-12-03 | 2020-12-07 |  |  |  |  | 2020-12-14 | 2020-12-28 | 2020-12-14 | 2020-12-28 | 2020-12-31
4516 | Строительство нов.ТП-10кВ с тр-рами 2х1250 кВА, 2КЛ-10 кВ от нов.ТП до КЛ напр. ТП 10942 - ТП 20990, 2КЛ-10 кВ от нов.ТП до ТП 10942, 12КЛ-0,4 кВ от нов.ТП до ВРУ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Мосфильмовская, д.42, стр.2 | H_I-163482 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) ( этап 1.2) по титулу: Строительство нов.ТП-10кВ с тр-рами 2х1250 кВА, 2КЛ-10 кВ от нов.ТП до КЛ напр. ТП 10942 - ТП 20990, 2КЛ-10 кВ от нов.ТП до ТП 10942, 12КЛ-0,4 кВ от нов.ТП до ВРУ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Мосфильмовская, д.42, стр.2 | МКС | ССР | 2175.4 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 2174.31 |  |  |  | 2174.3083 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 2609.17 | 2609.17 | 32009730117 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-12 | 2020-11-26 | 2020-12-03 | 2020-12-07 |  |  |  |  | 2020-12-15 | 2020-12-18 | 2020-12-15 | 2020-12-18 | 2020-12-31
4517 | Реконструкция ТП 10/0,4кВ 14382 по проекту "ТК-2х1000" с тр-ми 2х630 кВА (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Магистральная 4-я, д.7, стр.3 | J_I-229008 | 2018 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (2 этап) по титулу: Реконструкция ТП 10/0,4кВ 14382 по проекту "ТК-2х1000" с тр-ми 2х630 кВА (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Магистральная 4-я, д.7, стр.3 | МКС | ССР | 1971.48 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1970.5 |  |  |  | 1970.5 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 2364.6 | 2364.6 | 32009730109 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-12 | 2020-11-26 | 2020-12-03 | 2020-12-07 |  |  |  |  | 2020-12-15 | 2020-12-18 | 2020-12-15 | 2020-12-18 | 2020-12-31
4518 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20616 до ВРУ-1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Скульптора Мухиной, влад.11 | J_I-220208 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20616 до ВРУ-1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Скульптора Мухиной, влад.11 | МКС | ССР | 2104.03 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 2101.93 |  |  |  | 2101.925 | ООО "СМК" | 2522.31 | 318.3498 | 32009726287 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-12 | 2020-11-26 | 2020-12-03 | 2020-12-07 |  |  |  |  | 2020-12-15 | 2020-12-18 | 2020-12-15 | 2020-12-18 | 2021-03-31
4519 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 ПС-110 кВ №302 "Анино", ЛРР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,18 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Ширяево, 50:07:0060304:917 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 ПС-110 кВ №302 "Анино", ЛРР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,18 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Ширяево, 50:07:0060304:917 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1121.4 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1101.22 |  |  |  | 1101.2167 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1321.46 | 1321.46 | 32009736057 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-16 | 2020-11-26 | 2020-12-04 | 2020-12-08 |  |  |  |  | 2020-12-06 | 2020-12-25 | 2020-12-06 | 2020-12-25 | 2020-12-25
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 1102.45 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1103.23 |  |  |  | -
4520 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ПС-35 кВ №642 "Лама" (0,635км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, ПСХК«Якополецкий», 50:07:0020206:2568 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ПС-35 кВ №642 "Лама" (0,635км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, ПСХК«Якополецкий», 50:07:0020206:2568 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 855.58 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 840.01 |  |  |  | 840.0083 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1008.01 | 50.824 | 32009736060 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-13 | 2020-11-26 | 2020-12-04 | 2020-12-08 |  |  |  |  | 2020-12-13 | 2020-12-25 | 2020-12-13 | 2020-12-25 | 2021-04-23
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 840.18 |  |  |  | -
4521 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ до оп.21, реконструирующейся по договору 38-20-302-15178(878510) ТП-1964 ПС-35 кВ №408 "Теряево" (0,568км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Любятино, с.т.«Волок-91», 50:07:0050113:32 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ до оп.21, реконструирующейся по договору 38-20-302-15178(878510) ТП-1964 ПС-35 кВ №408 "Теряево" (0,568км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Любятино, с.т.«Волок-91», 50:07:0050113:32 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 858.61 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 844.1 |  |  |  | 844.0917 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1012.91 | 51.0711 | 32009736066 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-13 | 2020-11-26 | 2020-12-04 | 2020-12-08 |  |  |  |  | 2020-12-13 | 2020-12-25 | 2020-12-13 | 2020-12-25 | 2021-04-23
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 844.7 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 844.7 |  |  |  | -
4522 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-333 с заменой провода ПС-220 кВ №25 "Встреча" (0,33км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, СНТ"Лесное", 50:26:0210309:108 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-333 с заменой провода ПС-220 кВ №25 "Встреча" (0,33км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, СНТ"Лесное", 50:26:0210309:108 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 481.04 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 472.33 |  |  |  | 472.3338 | ООО "СК СИСТЕМА" | 566.8 | 29.5722 | 32009736072 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-13 | 2020-11-26 | 2020-12-04 | 2020-12-08 |  |  |  |  | 2020-12-13 | 2020-12-25 | 2020-12-13 | 2020-12-25 | 2021-04-19
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 472.96 |  |  |  | -
4523 | Реконструкция ТП-40 10/0,4 кВ №3188, ВЛ-0,4кВ от оп.6 до 15 с заменой провода ПС-35 кВ №462 "Середа" замена трансформатора (0,1 МВА, ВЛ-0,4кВ-0,4км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, р.п.Шаховская, д.Михалево, 50:06:0100501:167 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-40 10/0,4 кВ №3188, ВЛ-0,4кВ от оп.6 до 15 с заменой провода ПС-35 кВ №462 "Середа" замена трансформатора (0,1 МВА, ВЛ-0,4кВ-0,4км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, р.п.Шаховская, д.Михалево, 50:06:0100501:167 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 843 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 827.82 |  |  |  | 827.825 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 993.39 | 50.0869 | 32009736078 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-13 | 2020-11-26 | 2020-12-04 | 2020-12-08 |  |  |  |  | 2020-12-13 | 2020-12-25 | 2020-12-13 | 2020-12-25 | 2021-04-23
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 828.75 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 829.51 |  |  |  | -
4524 | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "на Съяново-2 с ТП-335", ПС №702 "Гришенки", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Съяново-2 д Ю8-20-302-25762(125904) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "на Съяново-2 с ТП-335", ПС №702 "Гришенки", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Съяново-2 д Ю8-20-302-25762(125904) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 755.72 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭлектроГарант" | 751.94 |  |  |  | 751.9393 | ООО "ЭлектроГарант" | 902.33 |  | 32009722507 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-16 | 2020-11-25 | 2020-12-02 | 2020-12-03 |  |  |  |  | 2020-12-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2021-02-09
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 755.72 |  |  |  | -
4525 | Реконструкция ТП-160-6/0,4 кВ №1910 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, ПС №174 "Лыткарино", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, д. Островцы Ю8-20-303-24867(115653) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ТП-160-6/0,4 кВ №1910 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, ПС №174 "Лыткарино", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, д. Островцы Ю8-20-303-24867(115653) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1979.99 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭлектроГарант" | 1969.69 |  |  |  | 1969.69 | ООО "ЭлектроГарант" | 2363.63 |  | 32009722534 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-16 | 2020-11-25 | 2020-12-02 | 2020-12-03 |  |  |  |  | 2020-12-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2021-04-07
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 1979.99 |  |  |  | -
4526 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.39, ПС №23 "Кварц", ЛР-6кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-20-302-25504(124722) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.39, ПС №23 "Кварц", ЛР-6кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-20-302-25504(124722) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2983.13 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 2968.22 |  |  |  | 2968.215 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 3561.86 | 1062.3085 | 32009722550 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-16 | 2020-11-25 | 2020-12-02 | 2020-12-03 |  |  |  |  | 2020-12-02 | 2020-12-14 | 2020-12-02 | 2020-12-14 | 2021-02-09
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 2983.13 |  |  |  | -
4527 |  | 0 | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, ПНР, СМР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 2185 от 15.10.2020 Чеховского района ( 2 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3425.34 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Элмонт" | 3408.22 |  |  |  | 3408.2153 | ООО "Элмонт" | 4089.86 |  | 32009722565 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-16 | 2020-11-25 | 2020-12-02 | 2020-12-03 |  |  |  |  | 2020-12-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2021-04-12
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3425 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 3425.34 |  |  |  | -
справочный | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1 с ПС №358 "Ерино", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о.Чехов, Васькино д Ю8-20-302-25773(122714) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1 с ПС №358 "Ерино", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о.Чехов, Васькино д Ю8-20-302-25773(122714) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 863.06 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-16 | [7 empty] | 2020-12-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2021-04-12
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.1 на участке оп. 236 - оп. 256, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Чехов, Васькино д Ю8-20-302-25773(122714) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.1 на участке оп. 236 - оп. 256, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Чехов, Васькино д Ю8-20-302-25773(122714) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2562.29 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-16 | [7 empty] | 2020-12-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2021-04-12
4528 | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ от ТП-643 к КТП-575, ПС №755 "Молоково", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, с/п Молоковское, р-н Ленинский, вблизи д. Андреевское Ю8-20-302-26468(134102) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ от ТП-643 к КТП-575, ПС №755 "Молоково", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, с/п Молоковское, р-н Ленинский, вблизи д. Андреевское Ю8-20-302-26468(134102) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 994.83 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭлектроГарант" | 989.85 |  |  |  | 989.8518 | ООО "ЭлектроГарант" | 1187.82 |  | 32009722575 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-16 | 2020-11-25 | 2020-12-02 | 2020-12-03 |  |  |  |  | 2020-12-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 994.83 |  |  |  | -
4529 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-454, ПС №859 "Бутово", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, северо-восточнее д. Горки Ю8-20-302-25827(118124) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-454, ПС №859 "Бутово", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, северо-восточнее д. Горки Ю8-20-302-25827(118124) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 462.63 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭлектроГарант" | 460.32 |  |  |  | 460.3197 | ООО "ЭлектроГарант" | 552.38 |  | 32009722605 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-16 | 2020-11-25 | 2020-12-02 | 2020-12-03 |  |  |  |  | 2020-12-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | ООО "Технолог" | 460.32 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 462.63 |  |  |  | -
4530 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.45, ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Бронницы Ю8-20-302-26075(131666) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.45, ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Бронницы Ю8-20-302-26075(131666) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1206.89 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 1200.25 |  |  |  | 1200.2531 | АО "КонтурЭнерго" | 1440.3 |  | 32009722613 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-16 | 2020-11-25 | 2020-12-02 | 2020-12-03 |  |  |  |  | 2020-12-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1206.89 |  |  |  | -
4531 | Строительство КЛ-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ ф.1 с ПС №280 "Ежовка", ГНБ, ПРВТ-6 кВ, ЛР-6 кВ, опора, в т.ч. ПИР, МО, р-н Подольский, с/п Лаговское, вблизи Никулино д Ю8-20-302-23199(903709) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство КЛ-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ ф.1 с ПС №280 "Ежовка", ГНБ, ПРВТ-6 кВ, ЛР-6 кВ, опора, в т.ч. ПИР, МО, р-н Подольский, с/п Лаговское, вблизи Никулино д Ю8-20-302-23199(903709) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 577.64 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 574.46 |  |  |  | 574.46 | АО "КонтурЭнерго" | 689.35 | 689.352 | 32009722682 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-16 | 2020-11-25 | 2020-12-02 | 2020-12-03 |  |  |  |  | 2020-12-02 | 2020-12-14 | 2020-12-02 | 2020-12-14 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 577.64 |  |  |  | -
4532 | Строительство ТП-400-10/0,4 кВ (проход. типа), КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 с РП-25, ПС №721 "Ям", ПРВТ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Горки Ленинские пгт Ю8-20-302-21547(880493) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-400-10/0,4 кВ (проход. типа), КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 с РП-25, ПС №721 "Ям", ПРВТ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Горки Ленинские пгт Ю8-20-302-21547(880493) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2624.42 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 2611.3 |  |  |  | 2611.299 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 3133.56 | 3133.5588 | 32009722698 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-16 | 2020-11-25 | 2020-12-02 | 2020-12-03 |  |  |  |  | 2020-12-02 | 2020-12-14 | 2020-12-02 | 2020-12-14 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 2624.42 |  |  |  | -
4533 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.19 (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-5024(703287)), ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-20-302-25520(125582) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.19 (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-5024(703287)), ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-20-302-25520(125582) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 866.89 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 862.13 |  |  |  | 862.1261 | АО "КонтурЭнерго" | 1034.55 | 1034.5513 | 32009722708 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-16 | 2020-11-25 | 2020-12-02 | 2020-12-03 |  |  |  |  | 2020-12-02 | 2020-12-14 | 2020-12-02 | 2020-12-14 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 866.89 |  |  |  | -
4534 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от КВЛ-6 кВ ф.16, ПС №174 "Лыткарино", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Островцы Ю8-20-302-25869(131369) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от КВЛ-6 кВ ф.16, ПС №174 "Лыткарино", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Островцы Ю8-20-302-25869(131369) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1160.34 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 1154.53 |  |  |  | 1154.534 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 1385.44 | 1385.4408 | 32009722721 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-16 | 2020-11-25 | 2020-12-02 | 2020-12-03 |  |  |  |  | 2020-12-02 | 2020-12-14 | 2020-12-02 | 2020-12-14 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 1160.34 |  |  |  | -
4535 | Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №1745 с заменой на КТП-400-10/0,4кВ, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Купчинино д Ю8-20-302-26947(143218) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №1745 с заменой на КТП-400-10/0,4кВ, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Купчинино д Ю8-20-302-26947(143218) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1979.99 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 1969.1 |  |  |  | 1969.0961 | АО "КонтурЭнерго" | 2362.92 |  | 32009722524 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-16 | 2020-11-25 | 2020-12-02 | 2020-12-03 |  |  |  |  | 2020-12-14 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2021-04-28
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1979.99 |  |  |  | -
4536 | Реконструкция СТП-16-6/0,4 кВ №2044 с заменой на МТП-63-6/0,4кВ, ПС №121 "Асаново", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, вблизи д. Сельвачево, часть акватории руслового пруда на р Жданка Ю8-20-303-27224(148057) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция СТП-16-6/0,4 кВ №2044 с заменой на МТП-63-6/0,4кВ, ПС №121 "Асаново", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, вблизи д. Сельвачево, часть акватории руслового пруда на р Жданка Ю8-20-303-27224(148057) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 748.87 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 745.13 |  |  |  | 745.128 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 894.15 |  | 32009722560 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-16 | 2020-11-25 | 2020-12-02 | 2020-12-03 |  |  |  |  | 2020-12-14 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2021-04-28
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 748.87 |  |  |  | -
4537 | Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №2269 с заменой на БМКТП-400-10/0,4кВ, ПС №366 "Донино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Раменское г, ш. 4-й км Донинское Ю8-20-302-27505(151505) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №2269 с заменой на БМКТП-400-10/0,4кВ, ПС №366 "Донино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Раменское г, ш. 4-й км Донинское Ю8-20-302-27505(151505) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1979.99 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 1969.1 |  |  |  | 1969.0961 | АО "КонтурЭнерго" | 2362.92 |  | 32009722571 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-16 | 2020-11-25 | 2020-12-02 | 2020-12-03 |  |  |  |  | 2020-12-14 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2021-04-29
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1979.99 |  |  |  | -
4538 |  | 0 | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 2407 от 05.11.2020 Чеховского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 5338.33 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Элмонт" | 5311.63 |  |  |  | 5311.6344 | ООО "Элмонт" | 6373.96 | 463.0656 | 32009722591 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-16 | 2020-11-25 | 2020-12-02 | 2020-12-03 |  |  |  |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2021-08-05
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 5338 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 5338.33 |  |  |  | -
справочный | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ от проект. КВЛ-6 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-4228(702846)), ПС №382 "Венюково", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Стремиловское с/п, в р-не Сергеево д Ю8-20-302-27609(148183) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ от проект. КВЛ-6 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-4228(702846)), ПС №382 "Венюково", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Стремиловское с/п, в р-не Сергеево д Ю8-20-302-27609(148183) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 869.58 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-16 | [7 empty] | 2020-12-14 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2021-04-30
справочный | Строительство КТП-250-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от каб. наконеч. ф.9 в ТП-1138, ПС №385 "Ефремово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д Шарапово, ул Летняя Ю8-20-302-27390(142175) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-250-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от каб. наконеч. ф.9 в ТП-1138, ПС №385 "Ефремово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д Шарапово, ул Летняя Ю8-20-302-27390(142175) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2629.48 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-16 | [7 empty] | 2020-12-14 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2021-04-29
справочный | Строительство ТП-63-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.47 с ПС №382 "Венюково", ЛР-6 кВ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, в р-не д Скурыгино Ю8-20-302-18751(855617) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-63-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.47 с ПС №382 "Венюково", ЛР-6 кВ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, в р-не д Скурыгино Ю8-20-302-18751(855617) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1839.27 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-16 | [7 empty] | 2020-12-14 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2021-08-05
4539 | Реконструкция КТП- 10/0,4кВ № 1028 (замена КТП и трансформатора 250 кВА на КТП и трансформатор 400 кВА), ПС №429 "Шереметьево",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Мышецкое, ул. Дорожная, д.11 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП- 10/0,4кВ № 1028 (замена КТП и трансформатора 250 кВА на КТП и трансформатор 400 кВА), ПС №429 "Шереметьево",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Мышецкое, ул. Дорожная, д.11 | СЭС | ориентировочный расчет | 1905.75 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1896.23 |  |  |  | 1896.2258 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2275.47 | 105.1688 | 32009721475 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-15 | 2020-11-25 | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  |  |  |  | 2020-12-20 | 2020-12-18 | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2021-08-15
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 1905.76 |  |  |  | -
4540 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№1 ПС №332 "Лифаново", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Васильево | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№1 ПС №332 "Лифаново", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Васильево | СЭС | ориентировочный расчет | 1920.28 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1917.78 |  |  |  | 1917.775 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2301.33 | 260.9756 | 32009721486 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-15 | 2020-11-25 | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  |  |  |  | 2020-12-20 | 2020-12-14 | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2021-03-27
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1920.2 |  |  |  | -
4541 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 633 ПС №99 "Водники", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Грибки, Тенистый пр-д, д.5 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 633 ПС №99 "Водники", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Грибки, Тенистый пр-д, д.5 | СЭС | ориентировочный расчет | 792.28 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 788.31 |  |  |  | 788.31 | ООО "ФАБИ" | 945.97 | 115.6188 | 32009721500 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-15 | 2020-11-25 | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  |  |  |  | 2020-12-20 | 2020-12-18 | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2021-03-20
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 792.28 |  |  |  | -
4542 | Реконструкция РУ-10кВ РП №16199 с установкой ячейки, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с. Николо-Урюпино, к.н. 50:11:0040109:607 | Г | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция РУ-10кВ РП №16199 с установкой ячейки, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с. Николо-Урюпино, к.н. 50:11:0040109:607 | СЭС | ССР | 1096.87 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1091.38 |  |  |  | 1091.38 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1309.66 | 28.1646 | 32009721509 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-19 | 2020-11-25 | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  |  |  |  | 2020-12-21 | 2020-12-15 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2022-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1096.87 |  |  |  | -
4543 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1018, ПС №400 "Ока", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Тверитино д Ю8-20-302-24397(116614) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1018, ПС №400 "Ока", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Тверитино д Ю8-20-302-24397(116614) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1941.43 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭлектроГарант" | 1931.73 |  |  |  | 1931.7258 | ООО "ЭлектроГарант" | 2318.07 | 2318.071 | 32009722660 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-16 | 2020-11-25 | 2020-12-02 | 2020-12-03 |  |  |  |  | 2020-12-04 | 2020-12-14 | 2020-12-04 | 2020-12-14 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 1941.43 |  |  |  | -
4544 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "Новинковский с ТП-298", ПС №748 "Лазарево", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Новинки-Бегичево д Ю8-20-302-27329(153646) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "Новинковский с ТП-298", ПС №748 "Лазарево", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Новинки-Бегичево д Ю8-20-302-27329(153646) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 934.75 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭлектроГарант" | 930.08 |  |  |  | 930.0782 | ООО "ЭлектроГарант" | 1116.09 | 1116.0938 | 32009722670 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-16 | 2020-11-25 | 2020-12-02 | 2020-12-03 |  |  |  |  | 2020-12-04 | 2020-12-14 | 2020-12-04 | 2020-12-14 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 934.75 |  |  |  | -
4545 | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф.38, ПС-110/10 кВ №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, д.Тимонино Ю8-19-303-2167(701816) | K_I-231605 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф.38, ПС-110/10 кВ №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, д.Тимонино Ю8-19-303-2167(701816) | ЮЭС | ССР | 4423.83 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Элмонт" | 4401.71 |  |  |  | 4401.7109 | ООО "Элмонт" | 5282.05 |  | 32009722691 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020-12-02 | 2020-12-03 |  |  |  |  | 2020-12-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 4423.8 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 4423.83 |  |  |  | -
4546 | Строительство новых ТП-10/0,4кВ №1,№2 с тр-ми 2х1250кВА,2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от КЛ-10кВ напр.РТП № 16064 - ТП № 17697 до нов.ТП №1,№2, 2КЛ-10кВ от ТП №1 до ТП №2, 34КЛ-0,4кВ, уст-ка счетчиков - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бакинская, д.26 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новых ТП-10/0,4кВ №1,№2 с тр-ми 2х1250кВА,2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от КЛ-10кВ напр.РТП № 16064 - ТП № 17697 до нов.ТП №1,№2, 2КЛ-10кВ от ТП №1 до ТП №2, 34КЛ-0,4кВ, уст-ка счетчиков - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бакинская, д.26 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 50269.83 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 50244.69 |  | 1 | 50244.69 | 50244.6917 | АО "Профэнерго" | 60293.63 |  | 32009719279 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-20 | 2020-11-25 | 2020-12-02 | 2020-12-09 |  |  |  |  | 2020-12-24 | 2021-01-11 | 2020-12-24 | 2021-01-11 | 2022-05-15
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 50269.83 |  |  | 50269.83 | -
4547 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18940 до ближайшей стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кривоколенный пер., д.9, стр.3 | Г | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18940 до ближайшей стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кривоколенный пер., д.9, стр.3 | ПАО "РМР" | ССР | 8036.92 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 8032.9 |  |  |  | 8032.9 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 9639.48 | 9639.48 | 32009719285 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-15 | 2020-11-25 | 2020-12-02 | 2020-12-04 |  |  |  |  | 2020-12-12 | 2020-12-15 | 2020-12-12 | 2020-12-15 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 8036.92 |  |  |  | -
4548 | Реконструкция ТП 10/0,4кВ 21704 с установкой: трансформаторов 2х1250 кВА взамен существующих 2х630 кВА, ячеек RM-6 в кол-ве 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Свободы, д.57, корп.1 | H_I-159860 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП 10/0,4кВ 21704 с установкой: трансформаторов 2х1250 кВА взамен существующих 2х630 кВА, ячеек RM-6 в кол-ве 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Свободы, д.57, корп.1 | ПАО "РМР" | ССР | 10124.36 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 10109.17 |  |  |  | 10109.175 | ООО "ЭнергоСеть" | 12131.01 | 12131.01 | 32009719274 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-15 | 2020-11-25 | 2020-12-02 | 2020-12-04 |  |  |  |  | 2020-12-12 | 2020-12-17 | 2020-12-12 | 2020-12-17 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 10124.36 |  |  |  | -
4549 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от РТП-6/0,4кВ № 669 до нового ВРЩ-0,4 кВ, сооружаемого взамен существующего ВРЩ-0,4кВ № 102152, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Неглинная, д.27 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу:Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от РТП-6/0,4кВ № 669 до нового ВРЩ-0,4 кВ, сооружаемого взамен существующего ВРЩ-0,4кВ № 102152, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Неглинная, д.27 | МКС | ориентировочный расчет | 2988.83 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 2987.33 |  |  |  | 2987.3333 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 3584.8 | 1167.1442 | 32009730110 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-13 | 2020-11-26 | 2020-12-03 | 2020-12-07 |  |  |  |  | 2020-12-17 | 2020-12-07 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2021-01-29
4550 | Строительство ТП-6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ напр. ТП-154 – ТП-139 аб ПС №671 "Старбеево", РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, Северо-Западная пром. ком. зона | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ напр. ТП-154 – ТП-139 аб ПС №671 "Старбеево", РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, Северо-Западная пром. ком. зона | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 9400.31 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Энком" | 9353.31 |  |  |  | 9353.3083 | ООО "Энком" | 11223.97 | 298.7368 | 32009719290 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-20 | 2020-11-25 | 2020-12-07 | 2020-12-09 |  |  |  |  | 2020-12-24 | 2020-12-11 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2021-09-13
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 9400.31 |  |  |  | -
4551 |  | 0 | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 2185 от 15.10.2020 Домодедовского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2139.96 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 2128.19 |  |  |  | 2128.1833 | АО "КонтурЭнерго" | 2553.82 | 469.069 | 32009722713 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-16 | 2020-11-25 | 2020-12-02 | 2020-12-03 |  |  |  |  | 2020-12-02 | 2020-12-22 | 2020-12-02 | 2020-12-22 | 2021-02-09
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 2139.96 |  |  |  | -
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 13 с ПС №708 "Санаторная", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Востряково мкр, вл. "Второй терминал" Ю8-20-302-24604(111975) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 13 с ПС №708 "Санаторная", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Востряково мкр, вл. "Второй терминал" Ю8-20-302-24604(111975) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1051.06 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-16 | [7 empty] | 2020-12-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2021-02-09
справочный | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1876 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Курганье д Ю8-20-302-25663(125814) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1876 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Курганье д Ю8-20-302-25663(125814) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 450.63 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-16 | [7 empty] | 2020-12-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2021-02-09
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (взамен ВЛ-0,22 кВ) от РУ-0,4 кВ КТП-261, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н Ю8-20-302-25651(125496) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ (взамен ВЛ-0,22 кВ) от РУ-0,4 кВ КТП-261, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н Ю8-20-302-25651(125496) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 638.27 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-16 | [7 empty] | 2020-12-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2021-02-09
4552 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №13727 до ВРЩ-0,4кВ № 61034, 61035, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Байкальская, д.47 | Г | 2020 | СМР | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №13727 до ВРЩ-0,4кВ № 61034, 61035, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Байкальская, д.47 | МКС | ССР | 557.84 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 552.27 |  |  |  | 552.2667 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 662.72 | 22.0907 | 32009726308 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-16 | 2020-11-26 | 2020-12-03 | 2020-12-07 |  |  |  |  | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 2021-01-29
4553 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1597 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Варшавское ш., д.30Г | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1597 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Варшавское ш., д.30Г | МКС | ориентировочный расчет | 5629.81 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 5624.18 |  |  |  | 5624.175 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 6749.01 | 221.279 | 32009726341 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-16 | 2020-11-26 | 2020-12-03 | 2020-12-07 |  |  |  |  | 2020-12-18 | 2020-12-29 | 2020-12-18 | 2020-12-29 | 2021-02-28
4554 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ отврезки в КЛ-10кВ РТП № 27153 - ТП № 29834 до нов. ТП, 16КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРУ №1-6, счетчики учета э/э - 12 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Коньково, ул.Введенского, влд.5 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ отврезки в КЛ-10кВ РТП № 27153 - ТП № 29834 до нов. ТП, 16КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРУ №1-6, счетчики учета э/э - 12 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Коньково, ул.Введенского, влд.5 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 65921.79 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 65822.91 |  | 1 | 65822.91 | 65822.9083 | ООО "ЭнергоСеть" | 78987.49 |  | 32009727456 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-20 | 2020-11-26 | 2020-12-03 | 2020-12-16 |  |  |  |  | 2020-12-24 | 2021-01-11 | 2020-12-24 | 2021-01-11 | 2022-09-30
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 65921.79 |  |  | 65921.79 | -
4555 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11254 до ВРЩ-0,4кВ № 37456, в т.ч. ПИР: г.Москва, 16-я Парковая ул., д.17, стр.2 | Г | 2021 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11254 до ВРЩ-0,4кВ № 37456, в т.ч. ПИР: г.Москва, 16-я Парковая ул., д.17, стр.2 | МКС | ориентировочный расчет | 816.28 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 815.46 |  |  |  | 815.4587 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 978.55 | 32.6183 | 32009749742 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-18 | 2020-12-01 | 2020-12-08 | 2020-12-10 |  |  |  |  | 2020-12-18 | 2020-12-28 | 2020-12-18 | 2020-12-28 | 2021-03-28
4556 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11876 до нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Николопесковский пер, д.15, стр.2 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13692 до стены фасада здания (со стороны ТП-10/0,4кВ № 13692), установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Кронштадтский б-р, д.43А | МКС | ориентировочный расчет | 4547.84 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4545.57 |  |  |  | 4545.5681 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5454.68 | 779.2402 | 32009749750 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-18 | 2020-12-01 | 2020-12-08 | 2020-12-10 |  |  |  |  | 2020-12-18 | 2020-12-22 | 2020-12-18 | 2020-12-22 | 2021-02-23
4557 | Строительство КЛ-0,4кВ от нового СП-0,4кВ до нового ВРЩ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18922 до новогоСП-0,4кВ, установка в ТП № 18922 новогоСП-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Библиотечная, д.15, стр.3 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от нового СП-0,4кВ до нового ВРЩ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18922 до новогоСП-0,4кВ, установка в ТП № 18922 новогоСП-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Библиотечная, д.15, стр.3 | МКС | ориентировочный расчет | 2177.55 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 2155.77 |  |  |  | 2155.7745 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 2586.93 |  | 32009749723 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-18 | 2020-12-01 | 2020-12-08 | 2020-12-10 |  |  |  |  | 2020-12-17 | 2021-01-11 | 2020-12-17 | 2021-01-11 | 2021-02-28
4558 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17680 А до ВРЩ-0,4кВ № 106801, КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 17680 А - ВРЩ-0,4кВ № 106801 перевести в луч Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Борисовские пруды, д.8, корп.3 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17680 А до ВРЩ-0,4кВ № 106801, КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 17680 А - ВРЩ-0,4кВ № 106801 перевести в луч Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Борисовские пруды, д.8, корп.3 | МКС | ориентировочный расчет | 3659.54 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 3655.88 |  |  |  | 3655.8825 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 4387.06 | 258.0623 | 32009749729 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-18 | 2020-12-01 | 2020-12-08 | 2020-12-10 |  |  |  |  | 2020-12-18 | 2020-12-25 | 2020-12-18 | 2020-12-25 | 2021-04-06
4559 | Общий | 0 | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование, авторский надзор по двум титулам: МКС- филиала ПАО «Россети Московский регион» (г.Москва, Старокирочный пер., д.6) | МКС | ориентировочный расчет | 2024.61 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 2022.58 |  |  |  | 2022.5834 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 2427.1 | 101.7816 | 32009749747 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-18 | 2020-12-01 | 2020-12-08 | 2020-12-10 |  |  |  |  | 2020-12-18 | 11.01.2021 11.01.2021 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2021-10-24
справочный | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11235 до стены здания Заявителя, установка счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Старокирочный пер., д.6 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11235 до стены здания Заявителя, установка счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Старокирочный пер., д.6 | МКС | ориентировочный расчет | 1911.85 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-18 |  |  | 2020-12-10 |  |  |  |  | 2020-12-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2021-10-24
справочный | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 11235 с установкой тр-ов 2х400кВА взамен 2х250кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Старокирочный пер., д.6 | Г | 2021 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 11235 с установкой тр-ов 2х400кВА взамен 2х250кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Старокирочный пер., д.6 | МКС | ориентировочный расчет | 112.76 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-18 |  |  | 2020-12-10 |  |  |  |  | 2020-12-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2021-03-28
4560 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 6658 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Давыдковская, вл.12 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 6658 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Давыдковская, вл.12 | МКС | ориентировочный расчет | 4091.1 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 4087.01 |  |  |  | 4087.0089 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 4904.41 |  | 32009749737 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-18 | 2020-12-01 | 2020-12-08 | 2020-12-10 |  |  |  |  | 2020-12-18 | 2021-01-11 | 2020-12-18 | 2021-01-11 | 2021-03-01
4561 | Реконструкция 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20772 до ВРЩ-0,4кВ (вв.19720 и вв.19721) взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Филёвская, д.19/18, корп.2 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20772 до ВРЩ-0,4кВ (вв.19720 и вв.19721) взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Филёвская, д.19/18, корп.2 | МКС | ориентировочный расчет | 4408.71 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4406.5 |  |  |  | 4406.5036 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5287.8 | 1598.6385 | 32009750587 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-18 | 2020-12-01 | 2020-12-08 | 2020-12-10 |  |  |  |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2021-01-30
4562 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 503 с установкой тр-ов 2х1600 кВА и 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Биржевая пл., д.1/2, с.2А – 2ББ (4 МВА; 0,205 км; 4 шт.(РУ)) | J_I-229015 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 503 с установкой тр-ов 2х1600 кВА и 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Биржевая пл., д.1/2, с.2А – 2ББ (4 МВА; 0,205 км; 4 шт.(РУ)) | МКС | ССР | 2434.36 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 2431.92 |  |  |  | 2431.9236 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 2918.31 | 54.9144 | 32009749743 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-18 | 2020-12-01 | 2020-12-08 | 2020-12-10 |  |  |  |  | 2020-12-18 | 2020-12-24 | 2020-12-18 | 2020-12-24 | 2021-12-31
4563 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 29256 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен существующих 2х630кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вернисажная, д.2Б, соор.1 | K_I-231073 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 29256 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен существующих 2х630кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вернисажная, д.2Б, соор.1 | МКС | ССР | 1918.11 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 1898.93 |  |  |  | 1898.9269 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 2278.71 | 36.8525 | 32009749776 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-18 | 2020-12-01 | 2020-12-08 | 2020-12-10 |  |  |  |  | 2020-12-18 | 2020-12-25 | 2020-12-18 | 2020-12-25 | 2021-12-31
4564 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1139 до стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мясницкая, д.32/1, стр.1 | Г | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1139 до стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мясницкая, д.32/1, стр.1 | МКС | ССР | 1327.14 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 1325.81 |  |  |  | 1325.8149 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 1590.98 | 300.9958 | 32009749749 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-18 | 2020-12-01 | 2020-12-08 | 2020-12-10 |  |  |  |  | 2020-12-18 | 2020-12-24 | 2020-12-18 | 2020-12-24 | 2021-01-30
4565 | Строительство ТП-10/0,4 кВ в габ. 160 кВА и транс. 100 кВА, ВЛ-10 кВ, РЛР-10 кВ. , счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Щаповское, ш.Варшавское, 46 км, влд. 1/1 : 50:27:0020611:4; 50:27:0020611:5. | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ в габ. 160 кВА и транс. 100 кВА, ВЛ-10 кВ, РЛР-10 кВ. , счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Щаповское, ш.Варшавское, 46 км, влд. 1/1 : 50:27:0020611:4; 50:27:0020611:5. | НМ | ОР | 1730.09 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 1724.03 |  |  |  | 1724.0337 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 2068.84 | 2068.8404 | 32009725116 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-18 | 2020-11-26 | 2020-12-04 | 2020-12-08 |  |  |  |  | 2020-12-03 | 2020-12-09 | 2020-12-03 | 2020-12-09 | 2020-12-15
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1730.09 |  |  |  | -
4566 | Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 33 ПС № 590 "Федино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, вблизи д. Городище, к.н. 50:29:0050402:1537 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 33 ПС № 590 "Федино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, вблизи д. Городище, к.н. 50:29:0050402:1537 | ВЭС | расчет филиала | 1393.81 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1387 |  |  |  | 1387 | ООО "ФАБИ" | 1664.4 | 165.1695 | 32009733104 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-18 | 2020-11-27 | 2020-12-04 | 2020-12-07 |  |  |  |  | 2020-12-12 | 2020-12-18 | 2020-12-12 | 2020-12-18 | 2021-04-28
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1392 |  |  |  | -
4567 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 23 шт.) от ТП-71 ПС № 456 "Маслово", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, с. Макеево, ул. Бауманская, д. 19, к.н. 50:38:0030219:300 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 23 шт.) от ТП-71 ПС № 456 "Маслово", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, с. Макеево, ул. Бауманская, д. 19, к.н. 50:38:0030219:300 | ВЭС | расчет филиала | 1954.97 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1946 |  |  |  | 1946 | ООО "ФАБИ" | 2335.2 | 229.9818 | 32009733093 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-18 | 2020-11-27 | 2020-12-04 | 2020-12-07 |  |  |  |  | 2020-12-12 | 2020-12-18 | 2020-12-12 | 2020-12-18 | 2021-04-29
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1953 |  |  |  | -
4568 | Строительство ТП-250 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 2 ПС № 168 "Фаустово (аб)", в т.ч. ПИР, МО, г/о Воскресенск, с. Михалёво, ул. Копченова, д. 3, к.н. 50:29:0030201:2506 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-250 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 2 ПС № 168 "Фаустово (аб)", в т.ч. ПИР, МО, г/о Воскресенск, с. Михалёво, ул. Копченова, д. 3, к.н. 50:29:0030201:2506 | ВЭС | расчет филиала | 1541.28 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1534 |  |  |  | 1534 | ООО "ФАБИ" | 1840.8 | 181.2909 | 32009733085 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-18 | 2020-11-27 | 2020-12-04 | 2020-12-07 |  |  |  |  | 2020-12-12 | 2020-12-18 | 2020-12-12 | 2020-12-18 | 2021-04-29
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1539 |  |  |  | -
4569 | Строительство ТП-250 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от опоры ВЛЗ-10 кВ ТП-1037-ТП-1088 ПС № 89 "Авсюнино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Дороховское, д. Старое Титово, д. 40-А, к.н. 50:24:0060831:33 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-250 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от опоры ВЛЗ-10 кВ ТП-1037-ТП-1088 ПС № 89 "Авсюнино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Дороховское, д. Старое Титово, д. 40-А, к.н. 50:24:0060831:33 | ВЭС | расчет филиала | 1843.06 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1834 |  |  |  | 1834 | ООО "ФАБИ" | 2200.8 | 216.7455 | 32009733081 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-18 | 2020-11-27 | 2020-12-04 | 2020-12-07 |  |  |  |  | 2020-12-12 | 2020-12-18 | 2020-12-12 | 2020-12-18 | 2021-04-29
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1841 |  |  |  | -
4570 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ по существующим опорам 68-94 ВЛЗ-6 кВ ТП-326-ТП-72 ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Ботово, СТ "Лесная поляна", уч. 43, к.н. 50:16:0202005:14 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛЗ-6 кВ по существующим опорам 68-94 ВЛЗ-6 кВ ТП-326-ТП-72 ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Ботово, СТ "Лесная поляна", уч. 43, к.н. 50:16:0202005:14 | ВЭС | расчет филиала | 3296.5 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 3276.73 |  |  |  | 3276.725 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 3932.07 | 387.2493 | 32009733071 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-18 | 2020-11-27 | 2020-12-04 | 2020-12-07 |  |  |  |  | 2020-12-12 | 2020-12-18 | 2020-12-12 | 2020-12-18 | 2021-04-29
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 3293 |  |  |  | -
4571 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 46 шт.) от ТП-71 ПС № 486 "Макеево (аб)", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, с. Макеево, ул. Центральная, д. 4-А, к.н. 50:38:0030219:188 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 46 шт.) от ТП-71 ПС № 486 "Макеево (аб)", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, с. Макеево, ул. Центральная, д. 4-А, к.н. 50:38:0030219:188 | ВЭС | расчет филиала | 3452.12 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3435 |  |  |  | 3435 | ООО "ФАБИ" | 4122 | 405.9545 | 32009733063 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-18 | 2020-11-27 | 2020-12-04 | 2020-12-07 |  |  |  |  | 2020-12-12 | 2020-12-18 | 2020-12-12 | 2020-12-18 | 2021-04-29
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 3448 |  |  |  | -
4572 | Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, СП-6 кВ (реклоузер), КЛ-6 кВ ответвл. от опоры КВЛ-6 кВ ТП-4728/2-ТП-4762/1 ПС № 27 "Черное", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, д. Федурново, ул. Утренняя, уч. 4, к.н. 50:15:070501:459 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, СП-6 кВ (реклоузер), КЛ-6 кВ ответвл. от опоры КВЛ-6 кВ ТП-4728/2-ТП-4762/1 ПС № 27 "Черное", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, д. Федурново, ул. Утренняя, уч. 4, к.н. 50:15:070501:459 | ВЭС | расчет филиала | 4788.2 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 4764 |  |  |  | 4764 | ООО "Меридиан Энерго" | 5716.8 | 558.785 | 32009733059 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-18 | 2020-11-27 | 2020-12-04 | 2020-12-07 |  |  |  |  | 2020-12-12 | 2020-12-18 | 2020-12-12 | 2020-12-18 | 2021-04-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 4784 |  |  |  | -
4573 | Строительство СТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 12 ВЛЗ-10 кВ (отп.на ЗТП-695 ) ф. 33 ПС № 235 "Починки", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, вблизи д. Жабки, уч. 2, к.н. 50:30:0020309:49 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство СТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 12 ВЛЗ-10 кВ (отп.на ЗТП-695 ) ф. 33 ПС № 235 "Починки", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, вблизи д. Жабки, уч. 2, к.н. 50:30:0020309:49 | ВЭС | расчет филиала | 560.17 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 558 |  |  |  | 558 | ООО "ФАБИ" | 669.6 | 65.4496 | 32009733051 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-18 | 2020-11-27 | 2020-12-04 | 2020-12-07 |  |  |  |  | 2020-12-12 | 2020-12-18 | 2020-12-12 | 2020-12-18 | 2021-04-30
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 559 |  |  |  | -
4574 | Реконструкция ВЛ-0,22/0,4 кВ (с заменой вводов - 40 шт.) от ТП-138 ПС № 611 "Городна", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, д. Бебехово, ул. Комсомольская, д.12-А, к.н. 50:36:0050204:95 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛ-0,22/0,4 кВ (с заменой вводов - 40 шт.) от ТП-138 ПС № 611 "Городна", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, д. Бебехово, ул. Комсомольская, д.12-А, к.н. 50:36:0050204:95 | ВЭС | расчет филиала | 1737.83 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1730 |  |  |  | 1730 | ООО "ФАБИ" | 2076 | 199.9111 | 32009733044 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-18 | 2020-11-27 | 2020-12-04 | 2020-12-07 |  |  |  |  | 2020-12-12 | 2020-12-18 | 2020-12-12 | 2020-12-18 | 2021-05-02
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1736 |  |  |  | -
4575 | Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ № 1 (с заменой вводов - 20 шт.) от РУ-0,4 кВ до опоры 23 КТП-147 ПС № 365 "Полбино", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Полбино, ул. Центральная, д. 58, к.н. 50:30:0050212:1285 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ № 1 (с заменой вводов - 20 шт.) от РУ-0,4 кВ до опоры 23 КТП-147 ПС № 365 "Полбино", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Полбино, ул. Центральная, д. 58, к.н. 50:30:0050212:1285 | ВЭС | расчет филиала | 1517.51 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1510 |  |  |  | 1510 | ООО "ФАБИ" | 1812 | 174.4889 | 32009733039 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-18 | 2020-11-27 | 2020-12-04 | 2020-12-07 |  |  |  |  | 2020-12-12 | 2020-12-18 | 2020-12-12 | 2020-12-18 | 2021-05-02
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1515 |  |  |  | -
4576 | Реконструкция ВЛ-0,22/0,4 кВ (с заменой вводов - 47 шт.) от ТП-87 ПС № 571 "Клишино", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, с. Клишино, ул. Центральная, д. 32, пом. 1, к.н. 50:36:0040209:261 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛ-0,22/0,4 кВ (с заменой вводов - 47 шт.) от ТП-87 ПС № 571 "Клишино", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, с. Клишино, ул. Центральная, д. 32, пом. 1, к.н. 50:36:0040209:261 | ВЭС | расчет филиала | 3165.54 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3150 |  |  |  | 3150 | ООО "ФАБИ" | 3780 | 364 | 32009733028 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-18 | 2020-11-27 | 2020-12-04 | 2020-12-07 |  |  |  |  | 2020-12-12 | 2020-12-18 | 2020-12-12 | 2020-12-18 | 2021-05-02
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 3162 |  |  |  | -
4577 | Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 8 шт.) от опоры 26 до опоры 36 ЗТП-151 ПС № 52 "Двойня", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Астанино, к.н. 50:30:0020304:503 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 8 шт.) от опоры 26 до опоры 36 ЗТП-151 ПС № 52 "Двойня", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Астанино, к.н. 50:30:0020304:503 | ВЭС | расчет филиала | 545.96 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 544 |  |  |  | 544 | ООО "ФАБИ" | 652.8 | 62.8622 | 32009733020 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-18 | 2020-11-27 | 2020-12-04 | 2020-12-07 |  |  |  |  | 2020-12-12 | 2020-12-18 | 2020-12-12 | 2020-12-18 | 2021-05-02
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 545 |  |  |  | -
4578 | Реконструкция ВЛ-0,22/0,4 кВ (с заменой вводов - 65 шт.) от ВЛИ-0,4 кВ ТП-293 ПС № 703 "Туменская", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, вблизи д. Ледово, СНТ "Ледовское", уч. 35, к.н. 50:36:0020103:87 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛ-0,22/0,4 кВ (с заменой вводов - 65 шт.) от ВЛИ-0,4 кВ ТП-293 ПС № 703 "Туменская", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, вблизи д. Ледово, СНТ "Ледовское", уч. 35, к.н. 50:36:0020103:87 | ВЭС | расчет филиала | 2280.29 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2269 |  |  |  | 2269 | ООО "ФАБИ" | 2722.8 | 262.1956 | 32009733015 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-18 | 2020-11-27 | 2020-12-04 | 2020-12-07 |  |  |  |  | 2020-12-12 | 2020-12-18 | 2020-12-12 | 2020-12-18 | 2021-05-02
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 2278 |  |  |  | -
4579 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (с заменой вводов - 25 шт.) в промежутке опор 3-14/1 ВЛИ-0,4 кВ ТП-1102 ПС № 89 "Авсюнино", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Дороховское, д. Понарино, д. 22, к.н. 50:24:0060802:644 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (с заменой вводов - 25 шт.) в промежутке опор 3-14/1 ВЛИ-0,4 кВ ТП-1102 ПС № 89 "Авсюнино", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Дороховское, д. Понарино, д. 22, к.н. 50:24:0060802:644 | ВЭС | расчет филиала | 1198.69 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1193 |  |  |  | 1193 | ООО "ФАБИ" | 1431.6 | 137.8578 | 32009733012 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-18 | 2020-11-27 | 2020-12-04 | 2020-12-07 |  |  |  |  | 2020-12-12 | 2020-12-18 | 2020-12-12 | 2020-12-18 | 2021-05-02
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1197 |  |  |  | -
4580 | Реконструкция КТП-160 6/0,4 кВ № 676 (замена т-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА), строительство РЛКВ-6 кВ ПС № 120 "Храпуново", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, у д. Ивашево, к.н. 50:16:0502045:748 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-160 6/0,4 кВ № 676 (замена т-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА), строительство РЛКВ-6 кВ ПС № 120 "Храпуново", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, у д. Ивашево, к.н. 50:16:0502045:748 | ВЭС | расчет филиала | 911.28 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 906.73 |  |  |  | 906.725 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1088.07 | 104.7771 | 32009733005 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-18 | 2020-11-27 | 2020-12-04 | 2020-12-07 |  |  |  |  | 2020-12-12 | 2020-12-18 | 2020-12-12 | 2020-12-18 | 2021-05-02
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 910 |  |  |  | -
4581 | Реконструкция МТП-100 10/0,4 кВ № 24 (замена т-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА) ПС № 365 "Полбино", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Подрядниково, к.н. 50:30:0020305:211 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция МТП-100 10/0,4 кВ № 24 (замена т-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА) ПС № 365 "Полбино", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Подрядниково, к.н. 50:30:0020305:211 | ВЭС | расчет филиала | 646.02 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 643 |  |  |  | 643 | ООО "ФАБИ" | 771.6 | 74.3022 | 32009732997 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-18 | 2020-11-27 | 2020-12-04 | 2020-12-07 |  |  |  |  | 2020-12-12 | 2020-12-18 | 2020-12-12 | 2020-12-18 | 2021-05-02
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 645 |  |  |  | -
4582 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ фид. 1 (с заменой вводов - 2 шт.) от ТП-294 ПС № 360 "Белоомут", в т.ч. ПИР, МО, г. Луховицы, рп Белоомут, к.н. 50:35:0010522:1078 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ фид. 1 (с заменой вводов - 2 шт.) от ТП-294 ПС № 360 "Белоомут", в т.ч. ПИР, МО, г. Луховицы, рп Белоомут, к.н. 50:35:0010522:1078 | ВЭС | расчет филиала | 495.12 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 493 |  |  |  | 493 | ООО "ФАБИ" | 591.6 | 57.8256 | 32009732992 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-18 | 2020-11-27 | 2020-12-04 | 2020-12-07 |  |  |  |  | 2020-12-12 | 2020-12-18 | 2020-12-12 | 2020-12-18 | 2021-04-30
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 494 |  |  |  | -
4583 | Реконструкция КРУН-6 кВ ВЛЗ-6 кВ ТП-315-ТП-89 в месте отпайки на КТП-861 СНТ «Шерна» (замена на КРУН-6 кВ с ВВ) ПС № 34 "Васютино", МО, Ногинский р-н, д. Следово, ул. Фабричная, уч. 89А , к.н. 50:16:0203006:345 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КРУН-6 кВ ВЛЗ-6 кВ ТП-315-ТП-89 в месте отпайки на КТП-861 СНТ «Шерна» (замена на КРУН-6 кВ с ВВ) ПС № 34 "Васютино", МО, Ногинский р-н, д. Следово, ул. Фабричная, уч. 89А , к.н. 50:16:0203006:345 | ВЭС | расчет филиала | 1550.51 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1542.76 |  |  |  | 1542.7583 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1851.31 | 180.9551 | 32009732989 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-18 | 2020-11-27 | 2020-12-04 | 2020-12-07 |  |  |  |  | 2020-12-12 | 2020-12-18 | 2020-12-12 | 2020-12-18 | 2021-04-30
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1548 |  |  |  | -
4584 | Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ (2 шт.), КЛ-6 кВ ответ. от оп. 52 КВЛ-6 кВ ТП-4864/2-ТП4865/2-ТП-4867/2 ПС № 681 "Алмазово", в т.ч. ПИР, МО, Щёлковский р-н, д. Медвежьи Озера, уч-к Подсобное хозяйство, д. 3, к.н. 50:14:0040345:644 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ (2 шт.), КЛ-6 кВ ответ. от оп. 52 КВЛ-6 кВ ТП-4864/2-ТП4865/2-ТП-4867/2 ПС № 681 "Алмазово", в т.ч. ПИР, МО, Щёлковский р-н, д. Медвежьи Озера, уч-к Подсобное хозяйство, д. 3, к.н. 50:14:0040345:644 | ВЭС | расчет филиала | 2471.34 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 2458 |  |  |  | 2458 | ООО "Меридиан Энерго" | 2949.6 | 120.2031 | 32009732979 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-18 | 2020-11-27 | 2020-12-04 | 2020-12-07 |  |  |  |  | 2020-12-12 | 2020-12-18 | 2020-12-12 | 2020-12-18 | 2021-11-02
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2469 |  |  |  | -
4585 | Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ № 147 (замена т-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 365 "Полбино", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Полбино, ул. Центральная, д. 58, к.н. 50:30:0050212:1285 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ № 147 (замена т-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 365 "Полбино", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Полбино, ул. Центральная, д. 58, к.н. 50:30:0050212:1285 | ВЭС | расчет филиала | 825.23 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 822 |  |  |  | 822 | ООО "ФАБИ" | 986.4 | 94.9867 | 32009732972 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-18 | 2020-11-27 | 2020-12-04 | 2020-12-07 |  |  |  |  | 2020-12-12 | 2020-12-18 | 2020-12-12 | 2020-12-18 | 2021-05-02
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 824 |  |  |  | -
4586 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ фид. 1 (с заменой вводов - 90 шт.) от ТП-74 ПС № 168 "Фаустово (аб)", в т.ч. ПИР, МО, г/о Воскресенск, с. Михалёво, ул. Копченова, д. 3, к.н. 50:29:0030201:2506 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ фид. 1 (с заменой вводов - 90 шт.) от ТП-74 ПС № 168 "Фаустово (аб)", в т.ч. ПИР, МО, г/о Воскресенск, с. Михалёво, ул. Копченова, д. 3, к.н. 50:29:0030201:2506 | ВЭС | расчет филиала | 3814.73 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3796 |  |  |  | 3796 | ООО "ФАБИ" | 4555.2 | 448.6182 | 32009732967 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-18 | 2020-11-27 | 2020-12-04 | 2020-12-07 |  |  |  |  | 2020-12-12 | 2020-12-18 | 2020-12-12 | 2020-12-18 | 2021-04-29
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 3810 |  |  |  | -
4587 | Строительство реклоузера с вакуумным выключателем на опоре ВЛЗ-10 кВ фид. 9 ПС № 486 "Макеево (аб)", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, с. Макеево, ул. Центральная, д. 4-А, к.н. 50:38:0030219:188 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство реклоузера с вакуумным выключателем на опоре ВЛЗ-10 кВ фид. 9 ПС № 486 "Макеево (аб)", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, с. Макеево, ул. Центральная, д. 4-А, к.н. 50:38:0030219:188 | ВЭС | расчет филиала | 2425.58 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2414 |  |  |  | 2414 | ООО "ФАБИ" | 2896.8 | 285.2909 | 32009732959 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-18 | 2020-11-27 | 2020-12-04 | 2020-12-07 |  |  |  |  | 2020-12-12 | 2020-12-18 | 2020-12-12 | 2020-12-18 | 2021-04-29
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 2423 |  |  |  | -
4588 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ по существующим опорам 1-12 с заменой опор на ж/б ВЛЗ-6 кВ фид. 4 ПС № 120 "Храпуново", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, у д. Ивашево, к.н. 50:16:0502045:748 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛЗ-6 кВ по существующим опорам 1-12 с заменой опор на ж/б ВЛЗ-6 кВ фид. 4 ПС № 120 "Храпуново", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, у д. Ивашево, к.н. 50:16:0502045:748 | ВЭС | расчет филиала | 1690.51 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1682.06 |  |  |  | 1682.0583 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2018.47 | 194.3712 | 32009732956 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-18 | 2020-11-27 | 2020-12-04 | 2020-12-07 |  |  |  |  | 2020-12-12 | 2020-12-18 | 2020-12-12 | 2020-12-18 | 2021-05-02
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1688 |  |  |  | -
4589 | Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 23 шт.) от РУ-0,4 кВ до опоры 75 МТП-24 ПС № 365 "Полбино", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Подрядниково, к.н. 50:30:0020305:211 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 23 шт.) от РУ-0,4 кВ до опоры 75 МТП-24 ПС № 365 "Полбино", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Подрядниково, к.н. 50:30:0020305:211 | ВЭС | расчет филиала | 1497.14 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1490 |  |  |  | 1490 | ООО "ФАБИ" | 1788 | 172.1778 | 32009732946 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-18 | 2020-11-27 | 2020-12-04 | 2020-12-07 |  |  |  |  | 2020-12-12 | 2020-12-18 | 2020-12-12 | 2020-12-18 | 2021-05-02
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1495 |  |  |  | -
4590 | Строительство КВЛ-10 кВ от оп. КВЛ 10 кВ фидер 6 на ТП-24 ПС 35 кВ № 19 "Краф" до вновь сооруж. СП, СП-10кВ (КРУН с ВВК), МО, г. Красноармейск, ул. Чкалова, д.7; к.н. 50:65:0040405:17 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство КВЛ-10 кВ от оп. КВЛ 10 кВ фидер 6 на ТП-24 ПС 35 кВ № 19 "Краф" до вновь сооруж. СП, СП-10кВ (КРУН с ВВК), МО, г. Красноармейск, ул. Чкалова, д.7; к.н. 50:65:0040405:17 | ВЭС | расчет филиала | 1996.5 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 1986 |  |  |  | 1986 | ООО "Меридиан Энерго" | 2383.2 | 584.5585 | 32009732940 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-18 | 2020-11-27 | 2020-12-04 | 2020-12-07 |  |  |  |  | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 2021-02-09
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1995 |  |  |  | -
4591 | Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ № 11 (замена т-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, г. Щёлково, д. Здехово, уч. 6, к.н. 50:14:0030115:119 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ № 11 (замена т-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, г. Щёлково, д. Здехово, уч. 6, к.н. 50:14:0030115:119 | ВЭС | расчет филиала | 796.32 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 792 |  |  |  | 792 | ООО "Меридиан Энерго" | 950.4 | 950.4 | 32009732935 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-20 | 2020-11-27 | 2020-12-04 | 2020-12-07 |  |  |  |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-15
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 796 |  |  |  | -
4592 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-302-16875(133044) от 12.10.2020 от РУ-10 кВ ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, г. Щёлково, влад. 76, к.н. 50:14:0030122:732 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-302-16875(133044) от 12.10.2020 от РУ-10 кВ ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, г. Щёлково, влад. 76, к.н. 50:14:0030122:732 | ВЭС | расчет филиала | 1185.15 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 1179 |  |  |  | 1179 | ООО "Меридиан Энерго" | 1414.8 | 1414.8 | 32009732931 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-20 | 2020-11-27 | 2020-12-04 | 2020-12-07 |  |  |  |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-15
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1184 |  |  |  | -
4593 | Строительство 1 линейной ячейки в РП-10 кВ №22 установить, КЛ-10 кВ, от вновь сооружаемой линейной ячейки № нов. до границ участка заявителя, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, ;50:21:0110205:523. | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство 1 линейной ячейки в РП-10 кВ №22 установить, КЛ-10 кВ, от вновь сооружаемой линейной ячейки № нов. до границ участка заявителя, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, ;50:21:0110205:523. | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 11582.49 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 11524.58 |  |  |  | 11524.575 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 13829.49 | 856.6941 | 32009725909 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-20 | 2020-11-26 | 2020-12-03 | 2020-12-04 |  |  |  |  | 2020-12-24 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2021-04-16
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 11570.91 |  |  |  | -
4594 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23997 до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя со стороны ТП-10/0,4кВ № 23997, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кожевническая, д.22 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23997 до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя со стороны ТП-10/0,4кВ № 23997, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кожевническая, д.22 | МКС | ориентировочный расчет | 3351.07 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОМПАНИЯ "ТСП" | 3347.72 |  |  |  | 3347.7159 | ООО "КОМПАНИЯ "ТСП" | 4017.26 |  | 32009749759 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-23 | 2020-12-01 | 2020-12-08 | 2020-12-10 |  |  |  |  | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 2021-02-21
4595 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12496 (новый СП-0,4кВ) до нового ВРЩ-0,4кВ, установка СП-0,4кВ в ТП № 12496, КЛ-0,4кВ от ТП № 12496 до СП-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширский пр-зд, д.1б, пом.XV-15 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12496 (новый СП-0,4кВ) до нового ВРЩ-0,4кВ, установка СП-0,4кВ в ТП № 12496, КЛ-0,4кВ от ТП № 12496 до СП-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширский пр-зд, д.1б, пом.XV-15 | МКС | ориентировочный расчет | 2180.46 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 2178.28 |  |  |  | 2178.2775 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 2613.93 |  | 32009749762 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-23 | 2020-12-01 | 2020-12-08 | 2020-12-10 |  |  |  |  | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 2021-03-01
4596 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15374 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Спартаковская, д.16 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15374 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Спартаковская, д.16 | МКС | ориентировочный расчет | 3232.63 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 3229.4 |  |  |  | 3229.4004 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 3875.28 |  | 32009749767 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-23 | 2020-12-01 | 2020-12-08 | 2020-12-10 |  |  |  |  | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 2021-03-03
4597 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19839 до ВРЩ-0,4кВ № 96248, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Покровка, д.38, стр.1 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19839 до ВРЩ-0,4кВ № 96248, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Покровка, д.38, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 2258.04 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 2255.78 |  |  |  | 2255.784 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 2706.94 |  | 32009749769 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-23 | 2020-12-01 | 2020-12-08 | 2020-12-10 |  |  |  |  | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 2021-05-03
4598 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11277 до нового ВРЩ 0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ направлением вв.41572 - вв.86830, вв.41571 - вв.86830 вывести из вв.86830 и смуфтить, в т.ч. ПИР: г.Москва, Сиреневый б-р, д.32А | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11277 до нового ВРЩ 0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ направлением вв.41572 - вв.86830, вв.41571 - вв.86830 вывести из вв.86830 и смуфтить, в т.ч. ПИР: г.Москва, Сиреневый б-р, д.32А | МКС | ориентировочный расчет | 5268.1 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 5262.83 |  |  |  | 5262.8319 | ООО "СМК" | 6315.4 | 148.0171 | 32009750588 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-23 | 2020-12-01 | 2020-12-08 | 2020-12-10 |  |  |  |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2021-05-05
4599 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19902 до нового ВРЩ-0,4кВвзамен существующих КЛ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Загородное ш., вл.5а | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19902 до нового ВРЩ-0,4кВвзамен существующих КЛ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Загородное ш., вл.5а | МКС | ориентировочный расчет | 2406.71 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 2404.3 |  |  |  | 2404.3013 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 2885.16 |  | 32009749772 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-23 | 2020-12-01 | 2020-12-08 | 2020-12-10 |  |  |  |  | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 2021-04-27
4600 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 6620 до ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ (взамен ВРЩ-0,4кВ № 109029), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Петра Алексеева, д.12, стр.23 | Г | 2020 | СМР | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 6620 до ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ (взамен ВРЩ-0,4кВ № 109029), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Петра Алексеева, д.12, стр.23 | МКС | ССР | 2733.03 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙБУР" | 2651.03 |  |  |  | 2651.0343 | ООО "СТРОЙБУР" | 3181.24 | 687.8359 | 32009749724 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-18 | 2020-12-01 | 2020-12-08 | 2020-12-10 |  |  |  |  | 2020-12-23 | 2020-12-21 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2021-01-29
4601 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-5023 до РП5050/2, КЛ-6кВ от ТП-4723 до оп. 16 КВЛ-6 кВ ТП-5023-РП-5050/2; строительство КЛ-6 кВ ответвл. от оп. 16 КВЛ-6 кВ ТП-5023-РП-5050/2,ТП-250 6/0,4 кВ, СП-6 кВ (КРУН-6 кВ), ВЛИ-0,38 кВ, МО, Балашихинский р-н, г. Балашиха, тер. вблизи д. Русавкино-Поповщино , к.н. 50:15:0080801:66. | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-5023 до РП5050/2, КЛ-6кВ от ТП-4723 до оп. 16 КВЛ-6 кВ ТП-5023-РП-5050/2; строительство КЛ-6 кВ ответвл. от оп. 16 КВЛ-6 кВ ТП-5023-РП-5050/2,ТП-250 6/0,4 кВ, СП-6 кВ (КРУН-6 кВ), ВЛИ-0,38 кВ, МО, Балашихинский р-н, г. Балашиха, тер. вблизи д. Русавкино-Поповщино , к.н. 50:15:0080801:66. | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 12243.65 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 12241.15 |  |  |  | 12241.15 | ООО "Меридиан Энерго" | 14689.38 | 288.9714 | 32009727442 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 2020-12-03 | 2020-12-09 |  |  |  |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2021-10-26
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 12243.6 |  |  |  | -
4602 | Строительство КЛ-6 кВ-2 шт., КРУН-6 кВ-2 шт., СП-6 кВ (реклоузер)-2 шт., БКТПП-2*1250/6/0,4 кВ, ПС-110 кВ № 47 "Щелково", МО, Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Новая Фабрика, к.н. 50:14:0050501:2504 | K_I-237244 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КЛ-6 кВ-2 шт., КРУН-6 кВ-2 шт., СП-6 кВ (реклоузер)-2 шт., БКТПП-2*1250/6/0,4 кВ, ПС-110 кВ № 47 "Щелково", МО, Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Новая Фабрика, к.н. 50:14:0050501:2504 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 23214.82 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 23210.65 |  |  |  | 23210.65 | ООО "Меридиан Энерго" | 27852.78 | 1606.8912 | 32009727448 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 2020-12-03 | 2020-12-09 |  |  |  |  | 2020-12-25 | 2020-12-21 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2021-04-08
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 23214.8 |  |  |  | -
4603 | Строительство новых РП-20кВ №1, №2, 8КЛ-20кВ от яч.108,408,109,409 ПС 220/20/10кВ № 716 до новых РП-20кВ №1,№2, 2КЛ-20кВ от РП-20кВ №1 до РП-20кВ №2, установка счетчиков - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, вл.12а | Г | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство новых РП-20кВ №1, №2, 8КЛ-20кВ от яч.108,408,109,409 ПС 220/20/10кВ № 716 до новых РП-20кВ №1,№2, 2КЛ-20кВ от РП-20кВ №1 до РП-20кВ №2, установка счетчиков - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, вл.12а | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 27982.22 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ" | 27928.49 |  |  |  | 27928.4917 | ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ" | 33514.19 | 542.0085 | 32009727459 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 2020-12-03 | 2020-12-09 |  |  |  |  | 2020-12-25 | 29.12.2020 29.12.2020 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2021-12-31 |  | Выписка 019 от 18.12.20 (111): ЕУ
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" |  | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" |  |  | -
4604 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от РТП № 18064, врезки напр-ем ТП № 13774 - ТП № 12987 до новой ТП, 16КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ-0,4кВ № 1-6, установка счетчиков - 12 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Открытое ш., влд.28/3 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от РТП № 18064, врезки напр-ем ТП № 13774 - ТП № 12987 до новой ТП, 16КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ-0,4кВ № 1-6, установка счетчиков - 12 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Открытое ш., влд.28/3 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 49716.48 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 49641.91 |  | 1 | 49641.91 | 49641.9083 | ООО "ЭнергоСеть" | 59570.29 | 549.0349 | 32009725913 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 2020-12-03 | 2020-12-09 |  |  |  |  | 2020-12-25 | 2020-12-21 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2022-10-07
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 49716.48 |  |  | 49716.48 | -
4605 | Строительство ТП-10/0,4кВ № Новая с установкой тр-ов 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 11349 до ТП-10/0,4кВ № Новая, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 26174 до ТП-10/0,4кВ № Новая, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Архитектора Власова, влад.2 | J_I-217701 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ № Новая с установкой тр-ов 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 11349 до ТП-10/0,4кВ № Новая, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 26174 до ТП-10/0,4кВ № Новая, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Архитектора Власова, влад.2 | ПАО "РМР" | ССР | 40731.35 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 40670.25 |  | 1 | 40670.25 | 40670.25 | ООО "ЭнергоСеть" | 48804.3 | 11903.4878 | 32009725921 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 2020-12-03 | 2020-12-09 |  |  |  |  | 2020-12-15 | 2020-12-21 | 2020-12-15 | 2020-12-21 | 2021-01-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 40731.35 |  |  | 40731.35 | -
4606 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24306 Б до ВРЩ-0,4кВ № 87339, в т.ч. ПИР: г.Москва, Протопоповский пер., д.19, стр.6 | J_I-225037 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24306 Б до ВРЩ-0,4кВ № 87339, в т.ч. ПИР: г.Москва, Протопоповский пер., д.19, стр.6 | МКС | ССР | 1919.32 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 1900.32 |  |  |  | 1900.3158 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 2280.38 |  | 32009749731 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-18 | 2020-12-01 | 2020-12-08 | 2020-12-10 |  |  |  |  | 2020-12-21 | 2021-01-11 | 2020-12-21 | 2021-01-11 | 2021-12-30
4607 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 17577 до стеныфасада установка счетчика учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Маршала Катукова, д.19 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 17577 до стеныфасада установка счетчика учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Маршала Катукова, д.19 | МКС | ориентировочный расчет | 2849.18 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 2820.98 |  |  |  | 2820.9761 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 3385.17 | 2256.7809 | 32009749736 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-18 | 2020-12-01 | 2020-12-08 | 2020-12-10 |  |  |  |  | 2020-12-23 | 2020-12-21 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2021-01-04
4608 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 12905 с установкой тр-ов 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 12905 до сущ. КЛ-10кВ, 22КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12905 до сущ. КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нагорная, влад.6 | J_I-225492 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 12905 с установкой тр-ов 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 12905 до сущ. КЛ-10кВ, 22КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12905 до сущ. КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нагорная, влад.6 | ПАО "РМР" | ССР | 14685.06 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 14677.72 |  |  |  | 14677.7167 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 17613.26 | 48.1237 | 32009725932 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 2020-12-03 | 2020-12-04 |  |  |  |  | 2020-12-25 | 2020-12-30 | 2020-12-25 | 2020-12-30 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 14685.06 |  |  |  | -
4609 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х2000кВА, 2КЛ-10кВ от врезки до врезки в 2КЛ-10кВ напр-ем ТП № 14700 - ТП № 14702 с заходом в новую ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградский пр-кт, вл.8 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х2000кВА, 2КЛ-10кВ от врезки до врезки в 2КЛ-10кВ напр-ем ТП № 14700 - ТП № 14702 с заходом в новую ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградский пр-кт, вл.8 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 21266.78 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 21245.51 |  |  |  | 21245.5083 | ООО "СК СИСТЕМА" | 25494.61 | 274.1356 | 32009725938 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 2020-12-03 | 2020-12-04 |  |  |  |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2022-07-06
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 21266.78 |  |  |  | -
4610 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х2000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 29280, врезки в 2КЛ-10кВ напр-ем ТП № 29279 - ТП № 29280 до новой ТП-10/0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Садовническая наб., влад.11 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х2000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 29280, врезки в 2КЛ-10кВ напр-ем ТП № 29279 - ТП № 29280 до новой ТП-10/0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Садовническая наб., влад.11 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 26355.18 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 26328.83 |  | 1 | 26328.83 | 26328.825 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 31594.59 |  | 32009725944 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 2020-12-03 | 2020-12-09 |  |  |  |  | 2020-12-25 | 2021-01-11 | 2020-12-25 | 2021-01-11 | 2022-10-20
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 26355.18 |  |  | 26355.18 | -
4611 | Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.Первомайское-1 ТП- 10/0,4к, ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ВПС-35 кВ №811 "Первомайская", ЛР-10кВ ( ВЛ-10 кВ-0,03км, ВЛ-0,4кВ-0,35км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.п.Апрелевка, вблизи д.А | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.Первомайское-1 ТП- 10/0,4к, ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ВПС-35 кВ №811 "Первомайская", ЛР-10кВ ( ВЛ-10 кВ-0,03км, ВЛ-0,4кВ-0,35км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.п.Апрелевка, вблизи д.А | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 882.68 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 867.77 |  |  |  | 867.7667 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1041.32 |  | 32009750071 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-20 | 2020-12-01 | 2020-12-08 | 2020-12-10 |  |  |  |  | 2020-12-20 | 2021-01-14 | 2020-12-20 | 2021-01-14 | 2021-03-02
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 868.65 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 868.47 |  |  |  | -
4612 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.59 ВЛИ-0,38 кВ ф. Левый ТП-156 ПС-35 кВ №724 "Збышки" (0,32км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Горетово, 50:18:0070209:2021 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.59 ВЛИ-0,38 кВ ф. Левый ТП-156 ПС-35 кВ №724 "Збышки" (0,32км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Горетово, 50:18:0070209:2021 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 466.46 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 457.7 |  |  |  | 457.6917 | ООО "СК СИСТЕМА" | 549.23 |  | 32009750067 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-20 | 2020-12-01 | 2020-12-08 | 2020-12-10 |  |  |  |  | 2020-12-20 | 2021-01-14 | 2020-12-20 | 2021-01-14 | 2021-05-02
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 457.98 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 457.79 |  |  |  | -
4613 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП10/0,4кВ ПС-220 кВ №700 "Дровнино" (0,35км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Лусось, 50:18:0040317:744 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП10/0,4кВ ПС-220 кВ №700 "Дровнино" (0,35км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Лусось, 50:18:0040317:744 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 510.19 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 500.86 |  |  |  | 500.8583 | ООО "СК СИСТЕМА" | 601.03 |  | 32009750061 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-20 | 2020-12-01 | 2020-12-08 | 2020-12-10 |  |  |  |  | 2020-12-20 | 2021-01-14 | 2020-12-20 | 2021-01-14 | 2021-03-02
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 501.57 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 501.01 |  |  |  | -
4614 | Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от оп.232 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС-35 кВ №428 "Глядковская",ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,16 км, ВЛ-0,4 кВ-0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Дальнее, 50:18:0040415:89 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от оп.232 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС-35 кВ №428 "Глядковская",ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,16 км, ВЛ-0,4 кВ-0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Дальнее, 50:18:0040415:89 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1240.57 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1218.24 |  |  |  | 1218.2417 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1461.89 |  | 32009750057 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-20 | 2020-12-01 | 2020-12-08 | 2020-12-10 |  |  |  |  | 2020-12-20 | 2021-01-14 | 2020-12-20 | 2021-01-14 | 2021-04-28
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 1220.47 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1219.6 |  |  |  | -
4615 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-10/0,4кВ №156 устан. вольтодобавочного тран-ра на оп№55 ф.Левый ПС-35 кВ №724 "Збышки" , в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Горетово, 50:18:0070209:2021 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-10/0,4кВ №156 устан. вольтодобавочного тран-ра на оп№55 ф.Левый ПС-35 кВ №724 "Збышки" , в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Горетово, 50:18:0070209:2021 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1955.77 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1920.18 |  |  |  | 1920.175 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2304.21 |  | 32009750051 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-20 | 2020-12-01 | 2020-12-08 | 2020-12-10 |  |  |  |  | 2020-12-20 | 2021-01-14 | 2020-12-20 | 2021-01-14 | 2021-05-02
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1920.57 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 1922.72 |  |  |  | -
4616 | Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №1330 ВЛ-0,4 кВ ф.Питомник ПС-35 кВ №662 "Федосьино", РЩ-0,4 кВ, замена тран-ра,автомат.выкл. (ВЛ-0,4 кВ-0,28км, 0,16МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Внуково, 26; 50:07:090104:0009 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №1330 ВЛ-0,4 кВ ф.Питомник ПС-35 кВ №662 "Федосьино", РЩ-0,4 кВ, замена тран-ра,автомат.выкл. (ВЛ-0,4 кВ-0,28км, 0,16МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Внуково, 26; 50:07:090104:0009 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 548.06 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 538.19 |  |  |  | 538.1917 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 645.83 |  | 32009750048 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-20 | 2020-12-01 | 2020-12-08 | 2020-12-10 |  |  |  |  | 2020-12-20 | 2021-01-14 | 2020-12-20 | 2021-01-14 | 2021-04-30
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 539.23 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 539.12 |  |  |  | -
4617 | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ ф.28 с ПС №182 "Гулево", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Подольск, Коледино д, Светлая ул Ю8-20-302-27061(145211) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ ф.28 с ПС №182 "Гулево", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Подольск, Коледино д, Светлая ул Ю8-20-302-27061(145211) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 975.11 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КонтурЭнерго" | 969.75 |  |  |  | 969.7499 | АО "КонтурЭнерго" | 1163.7 | 1163.6999 | 32009728704 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-20 | 2020-11-26 | 2020-12-03 | 2020-12-04 |  |  |  |  | 2020-12-04 | 2020-12-15 | 2020-12-04 | 2020-12-15 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 975.11 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ЭлектроГарант" | 975.11 |  |  |  | -
4618 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.15 с РП-42, ПС №721 "Ям", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, Горки Ленинские гп, восточнее Горки д Ю8-20-302-28162(162010) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.15 с РП-42, ПС №721 "Ям", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, Горки Ленинские гп, восточнее Горки д Ю8-20-302-28162(162010) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1002 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КонтурЭнерго" | 996.49 |  |  |  | 996.487 | АО "КонтурЭнерго" | 1195.78 | 1195.7844 | 32009728797 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-23 | 2020-11-26 | 2020-12-03 | 2020-12-04 |  |  |  |  | 2020-12-06 | 2020-12-15 | 2020-12-06 | 2020-12-15 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1002 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ЭлектроГарант" | 1002 |  |  |  | -
4619 | Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.51 ПС-220 кВ №836 "Слобода", ЛР-6 кВ (0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Обушково, 50:08:0050401:1190 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.51 ПС-220 кВ №836 "Слобода", ЛР-6 кВ (0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Обушково, 50:08:0050401:1190 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 830.45 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "АЛЬТАИР" | 815 |  |  |  | 815 | ООО "АЛЬТАИР" | 978 | 978 | 32009750044 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-20 | 2020-12-01 | 2020-12-08 | 2020-12-10 |  |  |  |  | 2020-12-10 | 2020-12-25 | 2020-12-10 | 2020-12-25 | 2020-12-25
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 815.33 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 815.5 |  |  |  | -
4620 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-1216(912540)), ПС №280 "Ежовка", в т.ч. ПИР, МО, Подольск г, Никулино д Ю8-19-302-12494(626894) | Г | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-1216(912540)), ПС №280 "Ежовка", в т.ч. ПИР, МО, Подольск г, Никулино д Ю8-19-302-12494(626894) | ЮЭС | ССР | 664.69 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КонтурЭнерго" | 661.04 |  |  |  | 661.0362 | АО "КонтурЭнерго" | 793.24 |  | 32009728689 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-27 | 2020-11-26 | 2020-12-03 | 2020-12-04 |  |  |  |  | 2020-12-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2021-01-20
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 664.69 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ЭлектроГарант" | 664.69 |  |  |  | -
4621 | Строительство 2ВЛИ-0,38 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-1904, ПС №174 "Лыткарино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Островцы Ю8-20-302-28355(160214) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство 2ВЛИ-0,38 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-1904, ПС №174 "Лыткарино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Островцы Ю8-20-302-28355(160214) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 609.58 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КонтурЭнерго" | 606.23 |  |  |  | 606.2303 | АО "КонтурЭнерго" | 727.48 | 727.4764 | 32009728693 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-23 | 2020-11-26 | 2020-12-03 | 2020-12-04 |  |  |  |  | 2020-12-06 | 2020-12-15 | 2020-12-06 | 2020-12-15 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 609.58 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ЭлектроГарант" | 609.58 |  |  |  | -
4622 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.7 с ПС №173 "Новоцементная", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Подольск, с/п Стрелковское Ю8-20-302-28528(164310) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.7 с ПС №173 "Новоцементная", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Подольск, с/п Стрелковское Ю8-20-302-28528(164310) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 842.11 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КонтурЭнерго" | 837.48 |  |  |  | 837.4764 | АО "КонтурЭнерго" | 1004.97 | 1004.9717 | 32009728772 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-23 | 2020-11-26 | 2020-12-03 | 2020-12-04 |  |  |  |  | 2020-12-06 | 2020-12-15 | 2020-12-06 | 2020-12-15 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 842.11 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ЭлектроГарант" | 842.11 |  |  |  | -
4623 | Строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КТПП-1895, ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ, опора, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г Ю8-20-302-27707(153451) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КТПП-1895, ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ, опора, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г Ю8-20-302-27707(153451) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1150.71 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КонтурЭнерго" | 1144.38 |  |  |  | 1144.3821 | АО "КонтурЭнерго" | 1373.26 |  | 32009728747 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-23 | 2020-11-26 | 2020-12-03 | 2020-12-04 |  |  |  |  | 2020-12-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2021-05-06
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1150.71 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ЭлектроГарант" | 1150.71 |  |  |  | -
4624 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1028 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №174 "Лыткарино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Островецкий с/о, Заозерье д, уч.15а/1 Ю8-20-302-28210(160547) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1028 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №174 "Лыткарино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Островецкий с/о, Заозерье д, уч.15а/1 Ю8-20-302-28210(160547) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 654.99 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Технолог" | 651.71 |  |  |  | 651.7131 | ООО "Технолог" | 782.06 | 46.344 | 32009728679 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-23 | 2020-11-26 | 2020-12-03 | 2020-12-04 |  |  |  |  | 2020-12-21 | 2020-12-23 | 2020-12-21 | 2020-12-23 | 2021-05-07
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 654.99 |  |  |  | -
4625 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №265 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №174 "Лыткарино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Островецкий с/о, Заозерье д, уч. 99 Ю8-20-302-27375(148736) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №265 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №174 "Лыткарино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Островецкий с/о, Заозерье д, уч. 99 Ю8-20-302-27375(148736) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 450.84 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Технолог" | 448.58 |  |  |  | 448.5818 | ООО "Технолог" | 538.3 | 32.3788 | 32009728738 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-23 | 2020-11-26 | 2020-12-03 | 2020-12-04 |  |  |  |  | 2020-12-21 | 2020-12-23 | 2020-12-21 | 2020-12-23 | 2021-05-05
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 450.84 |  |  |  | -
4626 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2080, ПС №243 "Нащекино", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с. Салтыково Ю8-20-302-28091(155303) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2080, ПС №243 "Нащекино", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с. Салтыково Ю8-20-302-28091(155303) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 846.95 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КонтурЭнерго" | 842.3 |  |  |  | 842.2948 | АО "КонтурЭнерго" | 1010.75 | 60.3435 | 32009728800 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-23 | 2020-11-26 | 2020-12-03 | 2020-12-04 |  |  |  |  | 2020-12-21 | 2020-12-23 | 2020-12-21 | 2020-12-23 | 2021-05-06
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 846.95 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ЭлектроГарант" | 846.95 |  |  |  | -
4627 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2080, ПС №243 "Нащекино", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с. Салтыково Ю8-20-302-27801(155476) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2080, ПС №243 "Нащекино", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с. Салтыково Ю8-20-302-27801(155476) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 776.04 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 771.77 |  |  |  | 771.7668 | АО "КонтурЭнерго" | 926.12 | 55.2908 | 32009728757 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-23 | 2020-11-26 | 2020-12-03 | 2020-12-04 |  |  |  |  | 2020-12-21 | 2020-12-23 | 2020-12-21 | 2020-12-23 | 2021-05-06
участник | [12 empty] | ООО "ЭлектроГарант" | 776.04 |  |  |  | -
4628 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-30 (с заменой вводов), ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, Володарское с/п, СНТ "Росинка", уч.194 Ю8-20-302-28193(161661) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-30 (с заменой вводов), ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, Володарское с/п, СНТ "Росинка", уч.194 Ю8-20-302-28193(161661) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1166.41 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 1159.99 |  |  |  | 1159.9928 | АО "КонтурЭнерго" | 1391.99 | 102.3523 | 32009728808 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-23 | 2020-11-26 | 2020-12-03 | 2020-12-04 |  |  |  |  | 2020-12-21 | 2020-12-11 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2021-05-06
участник | [12 empty] | ООО "ЭлектроГарант" | 1166.41 |  |  |  | -
4629 |  | 0 | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 2420 от 12.11.2020 Ленинского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3053.02 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭлектроГарант" | 3037.76 |  |  |  | 3037.7588 | ООО "ЭлектроГарант" | 3645.31 |  | 32009728813 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-23 | 2020-11-26 | 2020-12-03 | 2020-12-04 |  |  |  |  | 2020-12-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2021-05-05
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 3053.02 |  |  |  | -
справочный | Строительство КТП-400-6/0,4 кВ (прох. типа), КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-421, ПС №14 "Апаренки", РЩ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский мун. р-н, с/п Совхоз им.Ленина, вблизи д Малое Видное Ю8-20-302-27723(153605) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-400-6/0,4 кВ (прох. типа), КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-421, ПС №14 "Апаренки", РЩ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский мун. р-н, с/п Совхоз им.Ленина, вблизи д Малое Видное Ю8-20-302-27723(153605) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1522.64 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-23 | [7 empty] | 2020-12-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2021-05-03
справочный | Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1285 с ПС №755 "Молоково", ПРВТ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское, д Мисайлово, ул Пролетарская, 201 Ю8-20-302-28056(147448) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1285 с ПС №755 "Молоково", ПРВТ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское, д Мисайлово, ул Пролетарская, 201 Ю8-20-302-28056(147448) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1530.38 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-23 | [7 empty] | 2020-12-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2021-05-05
4630 |  | 0 | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 2420 от 12.11.2020 Чеховского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2760.44 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Элмонт" | 2746.64 |  |  |  | 2746.6408 | ООО "Элмонт" | 3295.97 | 235.4264 | 32009729031 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-23 | 2020-11-26 | 2020-12-03 | 2020-12-04 |  |  |  |  | 2020-12-21 | 2020-12-15 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2021-05-10
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2760 |  |  |  | -
справочный | Реконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №1040 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №615 "Бугры", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Стремиловское с/п, Алексеевка д Ю8-20-303-27986(157471) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №1040 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №615 "Бугры", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Стремиловское с/п, Алексеевка д Ю8-20-303-27986(157471) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 654.99 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-23 | [7 empty] | 2020-12-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2021-05-04
справочный | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.47 с ПС №382 "Венюково", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, в р-не Сергеево д Ю8-20-302-27480(151518) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.47 с ПС №382 "Венюково", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, в р-не Сергеево д Ю8-20-302-27480(151518) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1172.26 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-23 | [7 empty] | 2020-12-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2021-05-05
справочный | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.10 с ПС №358 "Ерино", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, в р-не д. Лешино Ю8-20-302-28376(163096) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.10 с ПС №358 "Ерино", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, в р-не д. Лешино Ю8-20-302-28376(163096) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 933.19 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-23 | [7 empty] | 2020-12-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2021-05-10
4631 | Реконструкция МТП-10/0,4кВ № 3366 ( замена МТП и трансформатора 25 кВА на МТП и трансформатор 100 кВА), ВЛИ-0.38 кВ, ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Миронцево | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4кВ № 3366 ( замена МТП и трансформатора 25 кВА на МТП и трансформатор 100 кВА), ВЛИ-0.38 кВ, ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Миронцево | СЭС | ориентировочный расчет | 921.27 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 916.66 |  |  |  | 916.66 | ООО "ФАБИ" | 1099.99 | 89.1885 | 32009728134 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-23 | 2020-11-26 | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  |  |  |  | 2020-12-28 | 2020-12-15 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2021-02-03
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 921.27 |  |  |  | -
4632 | Заголовочный лот | 0 | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №2135 от 11.11.2020 Мытищинского района №1 (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 1980.13 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1970.23 |  |  |  | 1970.23 | ООО "ФАБИ" | 2364.28 |  | 32009728144 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-23 | 2020-11-26 | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  |  |  |  | 2020-12-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2021-03-29
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1980.13 |  |  |  | -
справочный | Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 1668 (установка КТП-400/6/0,4), замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА), ПС №231 "Икша I", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Протасово, ЗАО "Протасово МГ" | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 1668 (установка КТП-400/6/0,4), замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА), ПС №231 "Икша I", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Протасово, ЗАО "Протасово МГ" | СЭС | ориентировочный расчет | 1388.24 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-23 |  |  | 2020-12-03 |  |  |  |  | 2020-12-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2021-03-29
справочный | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 1668, ПС №231 "Икша I", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Протасово, ЗАО "Протасово МГ" | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 1668, ПС №231 "Икша I", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Протасово, ЗАО "Протасово МГ" | СЭС | ориентировочный расчет | 591.9 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-11-23 |  |  | 2020-12-03 |  |  |  |  | 2020-12-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2021-03-29
4633 | Заголовочный лот | 0 | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №2135 от 11.11.2020 Мытищинского района №2 (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 2869.26 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2854.92 |  |  |  | 2854.915 | ООО "ФАБИ" | 3425.9 |  | 32009728152 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-23 | 2020-11-26 | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  |  |  |  | 2020-12-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2021-03-29
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2869.27 |  |  |  | -
справочный | Строительство ТП-6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от проект. ТП-6/0,4кВ, ПС №99 "Водники", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, п. Новоалександрово, уч.23/20 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от проект. ТП-6/0,4кВ, ПС №99 "Водники", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, п. Новоалександрово, уч.23/20 | СЭС | ориентировочный расчет | 2244.39 | ВЗ | ЗЦ ПО | [7 empty] | 2233.17 | ООО «ФАБИ» | 2679.81 |  |  |  | 2020-11-23 | 2020-11-26 | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  |  |  |  | 2020-12-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2021-03-29
справочный | Строительство КЛ-0.4 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-19973(135231) от 29.10.2020), ПС №99 "Водники", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, п. Новоалександрово, уч.23/20 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0.4 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-19973(135231) от 29.10.2020), ПС №99 "Водники", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, п. Новоалександрово, уч.23/20 | СЭС | ориентировочный расчет | 624.87 | ВЗ | ЗЦ ПО | [7 empty] | 621.74 | ООО «ФАБИ» | 746.09 |  |  |  | 2020-11-23 | 2020-11-26 | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  |  |  |  | 2020-12-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2021-03-29
4634 | Реконструкция ВЛИ-0.38 кВ (замена опор), ПС №444 "Бутаково", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, кв. Филино, д.105 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0.38 кВ (замена опор), ПС №444 "Бутаково", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, кв. Филино, д.105 | СЭС | ориентировочный расчет | 541.32 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 538.61 |  |  |  | 538.6108 | ООО "ЭНКОМ" | 646.33 | 21.0761 | 32009728159 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-23 | 2020-11-26 | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  |  |  |  | 2020-12-28 | 2020-12-14 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2021-03-30
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 541.32 |  |  |  | -
4635 | Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Кочугино» (сооруж. по дог. №С8-20-302-17292(904391) от 25.09.2020), ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Кочугино, с.п. Пешковское | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Кочугино» (сооруж. по дог. №С8-20-302-17292(904391) от 25.09.2020), ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Кочугино, с.п. Пешковское | СЭС | ориентировочный расчет | 843.96 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 839.74 |  |  |  | 839.7442 | ООО "ЭНКОМ" | 1007.69 | 1007.693 | 32009728166 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-20 | 2020-11-26 | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  |  |  |  | 2020-12-05 | 2020-12-04 | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020-12-07
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 843.96 |  |  |  | -
4636 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 1167 ПС №209 "Ярославская", АСП-10кВ на базе КРУН-10кВ , в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Краснозаводск, ул. 8 марта, д.2 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 1167 ПС №209 "Ярославская", АСП-10кВ на базе КРУН-10кВ , в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Краснозаводск, ул. 8 марта, д.2 | СЭС | ориентировочный расчет | 5083.21 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 5032.37 |  |  |  | 5032.3733 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 6038.85 | 66.1188 | 32009728173 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-23 | 2020-11-26 | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  |  |  |  | 2020-12-28 | 2020-12-14 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2021-09-28
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 5057.75 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 5083.21 |  |  |  | -
4637 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Сафонтьево РП-29 ф.16 ПС-110 кВ №551 "Пернатово", ЛР-10 кВ (0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Бужарово, 50:08:0070305:836 | Г | 2021-03-06 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Сафонтьево РП-29 ф.16 ПС-110 кВ №551 "Пернатово", ЛР-10 кВ (0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Бужарово, 50:08:0070305:836 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 847.03 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 831.11 |  |  |  | 831.1083 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 997.33 |  | 32009750038 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-26 | 2020-12-01 | 2020-12-08 | 2020-12-10 |  |  |  |  | 2020-12-26 | 2021-01-14 | 2020-12-26 | 2021-01-14 | 2021-03-06
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 831.78 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 831.62 |  |  |  | -
4638 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №536 ПС-220 кВ №475 "Луч", замена на КТП в габ.630 кВА (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, д.Вельяминово, 50:08:0060303:163 | Г | 2021-05-10 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №536 ПС-220 кВ №475 "Луч", замена на КТП в габ.630 кВА (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, д.Вельяминово, 50:08:0060303:163 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1771.99 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1739.92 |  |  |  | 1739.9167 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2087.9 |  | 32009750036 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-26 | 2020-12-01 | 2020-12-08 | 2020-12-10 |  |  |  |  | 2020-12-26 | 2021-01-14 | 2020-12-26 | 2021-01-14 | 2021-05-10
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 1745.41 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1743.99 |  |  |  | -
4639 | Реконструкция КТП-400 10/0,4 кВ №301 с заменой трансформатора, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-301 ПС-110 кВ №483 "Ивановская", ВЛИ-0,4 кВ (0,63 МВА; 0,55 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, д.Давыдовское, 50:08:0060320:0005 | Г | 2021-05-01 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КТП-400 10/0,4 кВ №301 с заменой трансформатора, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-301 ПС-110 кВ №483 "Ивановская", ВЛИ-0,4 кВ (0,63 МВА; 0,55 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, д.Давыдовское, 50:08:0060320:0005 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1371.71 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1346.75 |  |  |  | 1346.7417 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1616.09 |  | 32009750027 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-26 | 2020-12-01 | 2020-12-08 | 2020-12-10 |  |  |  |  | 2020-12-26 | 2021-01-14 | 2020-12-26 | 2021-01-14 | 2021-05-01
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1349.08 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 1348.67 |  |  |  | -
4640 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от от РУ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №683 "Ядрошино" (0,47 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Костровское, 50:08:0060425:22 | Г | 2021-11-05 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от от РУ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №683 "Ядрошино" (0,47 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Костровское, 50:08:0060425:22 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 684.96 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭЛМОНТ" | 672.63 |  |  |  | 672.6333 | ООО "ЭЛМОНТ" | 807.16 |  | 32009750024 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-26 | 2020-12-01 | 2020-12-08 | 2020-12-10 |  |  |  |  | 2020-12-26 | 2021-01-14 | 2020-12-26 | 2021-01-14 | 2021-11-05
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 673.45 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 673.38 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" |  | ООО "СК СИСТЕМА" |  |  | -
4641 | Реконструкция КЛ-6кВ от РП 2298с.2 до ТП 1597А, в т.ч. ПИР: г.Москва, ТПУ "Нагатинская" | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-6кВ от РП 2298с.2 до ТП 1597А, в т.ч. ПИР: г.Москва, ТПУ "Нагатинская" | МКС | ориентировочный расчет | 10000.65 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 9990.65 |  |  |  | 9990.6494 | ООО "СМК" | 11988.78 | 395.2345 | 32009749754 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-12 | 2020-12-01 | 2020-12-08 | 2020-12-10 |  |  |  |  | 2020-12-26 | 2020-12-28 | 2020-12-26 | 2020-12-28 | 2021-03-29
4642 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП 4164Б до ПС 343, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волгоградский пр-кт, вл.32/5, корп.А | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-6кВ от ТП 4164Б до ПС 343, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волгоградский пр-кт, вл.32/5, корп.А | МКС | ориентировочный расчет | 3482.6 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3479.12 |  |  |  | 3479.1174 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4174.94 |  | 32009749778 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-12 | 2020-12-01 | 2020-12-08 | 2020-12-10 |  |  |  |  | 2020-12-26 | 2021-01-11 | 2020-12-26 | 2021-01-11 | 2021-11-29
4643 | Реконструкция 6КЛ-0,4кВ ТП 19845А,Б - вв.119512, ТП 22313А,Б - ТП 22574А,Б, ТП 22298Б - РТП 19025с2, ТП 22298А - ТП 22557Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пречистенка, д.8, с.1 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 6КЛ-0,4кВ ТП 19845А,Б - вв.119512, ТП 22313А,Б - ТП 22574А,Б, ТП 22298Б - РТП 19025с2, ТП 22298А - ТП 22557Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пречистенка, д.8, с.1 | МКС | ориентировочный расчет | 1492.52 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 1491.02 |  |  |  | 1491.0245 | ООО "СМК" | 1789.23 | 63.901 | 32009749757 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-12 | 2020-12-01 | 2020-12-08 | 2020-12-10 |  |  |  |  | 2020-12-26 | 2020-12-28 | 2020-12-26 | 2020-12-28 | 2021-03-22
4644 | Строительство новой РП-10кВ (взамен № 10080), 9КЛ-10кВ РП 10080с.1,2-РП 17182с.1,2, РП 10080с.2-ПС 80, РТП 26131с.1, РП 10080с. 1-ПС 396, ТП 10404А,Б-РП 10080с.1,2, РП 10080с.1,2- ТП 22488А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Малая Почтовая, вл.12 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой РП-10кВ (взамен № 10080), 9КЛ-10кВ РП 10080с.1,2-РП 17182с.1,2, РП 10080с.2-ПС 80, РТП 26131с.1, РП 10080с. 1-ПС 396, ТП 10404А,Б-РП 10080с.1,2, РП 10080с.1,2- ТП 22488А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Малая Почтовая, вл.12 | МКС | ориентировочный расчет | 14734.25 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 14719.52 |  |  |  | 14719.5158 | ООО "СМК" | 17663.42 | 85.1933 | 32009750599 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-12 | 2020-12-01 | 2020-12-08 | 2020-12-10 |  |  |  |  | 2020-12-26 | 2020-12-28 | 2020-12-26 | 2020-12-28 | 2022-09-11
4645 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА (взамен ТП № 21520), 6КЛ-10кВ ТП 22668А,Б, ТП 21309А,Б, ТП22277А,Б-ТП27747А,Б - новая ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, Варшавское ш., вл.170Е | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА (взамен ТП № 21520), 6КЛ-10кВ ТП 22668А,Б, ТП 21309А,Б, ТП22277А,Б-ТП27747А,Б - новая ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, Варшавское ш., вл.170Е | МКС | ориентировочный расчет | 14311.72 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 14297.41 |  |  |  | 14297.4053 | ООО "СМК" | 17156.89 | 81.184 | 32009750603 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-12 | 2020-12-01 | 2020-12-08 | 2020-12-10 |  |  |  |  | 2020-12-26 | 2020-12-28 | 2020-12-26 | 2020-12-28 | 2022-09-23
4646 | Строительство КТП-630-10/0,4кВ (взамен ТП-1933), КТП-250-10/0,4кВ (взамен ТП-332), КВЛ-10кВ (взамен ВЛ-10кВ ф.25), ПС №617 "Сырово", ГНБ, КРН-10кВ, 2ЛР-10кВ, КВЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский район, вблизи д.Борисовка | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-630-10/0,4кВ (взамен ТП-1933), КТП-250-10/0,4кВ (взамен ТП-332), КВЛ-10кВ (взамен ВЛ-10кВ ф.25), ПС №617 "Сырово", ГНБ, КРН-10кВ, 2ЛР-10кВ, КВЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский район, вблизи д.Борисовка | ЮЭС | расчет ориентировочной стоимости | 7770.65 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭлектроГарант" | 7731.8 |  | 1 | 7731.796 | 7731.7958 | ООО "ЭлектроГарант" | 9278.16 |  | 32009741116 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-25 | 2020-11-30 | 2020-12-08 | 2020-12-10 |  |  |  |  | 2020-12-14 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2021-02-14
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 7770.65 |  |  | 7770.65 | -
4647 | Реконструкция ТП-100кВА/10/0,4 кВ №1166 с установкой КТП-100кВА/10/0,4 кВ, стр-во ВЛ-10кВ от ВЛ-10 кВ фид.25, РЛР, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП №нов. до сущ. ВЛ-0,4 кВ, демонтаж ВЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Мосрентген, д.Мамыри | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объекту: Реконструкция ТП-100кВА/10/0,4 кВ №1166 с установкой КТП-100кВА/10/0,4 кВ, стр-во ВЛ-10кВ от ВЛ-10 кВ фид.25, РЛР, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП №нов. до сущ. ВЛ-0,4 кВ, демонтаж ВЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Мосрентген, д.Мамыри | НМ | ОРС | 1379 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1372.1 |  |  |  | 1372.1017 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1646.52 | 86.2053 | 32009742984 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-13 | 2020-11-30 | 2020-12-08 | 2020-12-10 |  |  |  |  | 2020-12-18 | 2020-12-21 | 2020-12-18 | 2020-12-21 | 2021-06-30
участник | [12 empty] | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 1378.31 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1377.62 |  |  |  | -
4648 | Строительство ВЛ-10кВ Л-14 РП-97 от опоры №31 до опоры № 63/12, КРУН 10 кВ, вынос ВЛ-10 кВ Л-14 РП-97 от опоры №31 до опоры № 48 в т.ч. ПИР: г. Москва, п. Филимонковское, ОАО «Марьинская птицефабрика», д. Середнево, 50:21:0110114:321 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объекту: Строительство ВЛ-10кВ Л-14 РП-97 от опоры №31 до опоры № 63/12, КРУН 10 кВ, вынос ВЛ-10 кВ Л-14 РП-97 от опоры №31 до опоры № 48 в т.ч. ПИР: г. Москва, п. Филимонковское, ОАО «Марьинская птицефабрика», д. Середнево, 50:21:0110114:321 | НМ | ОРС | 4141.72 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 4121.02 |  |  |  | 4121.0148 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 4945.22 | 197.8087 | 32009742970 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-13 | 2020-11-30 | 2020-12-08 | 2020-12-10 |  |  |  |  | 2020-12-18 | 2020-12-21 | 2020-12-18 | 2020-12-21 | 2021-08-28
участник | [12 empty] | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 4139.65 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 4137.58 |  |  |  | -
4649 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. РП-59 - ТП-191 (установка реклоузера), в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н | J_I-222839 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. РП-59 - ТП-191 (установка реклоузера), в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 1883.02 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Элмонт" | 1873.6 |  |  |  | 1873.6 | ООО "Элмонт" | 2248.32 | 2248.32 | 32009741264 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-15 | 2020-11-30 | 2020-12-07 | 2020-12-09 |  |  |  |  | 2020-12-02 | 2020-12-11 | 2020-12-02 | 2020-12-11 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1883 |  |  |  | -
4650 | Модернизация ВЛ 10-кВ ф. 587106 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н | J_I-224123 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Модернизация ВЛ 10-кВ ф. 587106 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 989.99 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 985.04 |  |  |  | 985.0417 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1182.05 | 1182.05 | 32009741778 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-15 | 2020-11-30 | 2020-12-07 | 2020-12-09 |  |  |  |  | 2020-12-02 | 2020-12-11 | 2020-12-02 | 2020-12-11 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 989.9 |  |  |  | -
4651 | Модернизация ВЛ 6-кВ РП-55 ТП-268 отп. на КТП-635, отп. на КТП-124 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н | J_I-224106 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Модернизация ВЛ 6-кВ РП-55 ТП-268 отп. на КТП-635, отп. на КТП-124 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 6950.59 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Элмонт" | 6915.83 |  | 1 | 6915.83 | 6915.8333 | ООО "Элмонт" | 8299 | 54.2418 | 32009741267 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-20 | 2020-11-30 | 2020-12-07 | 2020-12-16 |  |  |  |  | 2020-12-24 | 2020-12-21 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2023-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 6950.5 |  |  | 6950.5 | -
4652 | Модернизация ВЛ 6-10кВ ТП80 ТП-82 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н | J_I-224110 | 2024 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ВЛ 6-10кВ ТП80 ТП-82 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 5648.65 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 5620.41 |  | 1 | 5620.41 | 5620.4083 | ООО "ЭЛМОНТ" | 6744.49 | 44.0816 | 32009741788 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-20 | 2020-11-30 | 2020-12-07 | 2020-12-16 |  |  |  |  | 2020-12-24 | 2020-12-21 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2023-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 5648.6 |  |  | 5648.6 | -
4653 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22324 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Грайвороновская, д.6, стр.1 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22324 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Грайвороновская, д.6, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 4065.18 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 4061.12 |  |  |  | 4061.1178 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 4873.34 | 790.2716 | 32009770503 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-26 | 2020-12-07 | 2020-12-14 | 2020-12-16 |  |  |  |  | 2020-12-25 | 2020-12-18 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2021-01-31
4654 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ № 1004 (ТП-10/0,4кВ № 12957) до нового ВРЩ-0,4кВ взамен двух существующих КЛ-0,4кВ, установка нововго ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кутузовский пр-кт, д.17 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ № 1004 (ТП-10/0,4кВ № 12957) до нового ВРЩ-0,4кВ взамен двух существующих КЛ-0,4кВ, установка нововго ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кутузовский пр-кт, д.17 | МКС | ориентировочный расчет | 3594.82 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 3591.22 |  |  |  | 3591.2222 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 4309.47 | 97.206 | 32009770506 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-26 | 2020-12-07 | 2020-12-14 | 2020-12-16 |  |  |  |  | 2020-12-25 | 2020-12-28 | 2020-12-25 | 2020-12-28 | 2021-05-10
4655 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14582 (нов.СП-0,4кВ) до нового ВРЩ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ от ТП № 14582 до нового СП-0,4кВ, установка в ТП № 14582 нового СП-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лосиноостровская | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14582 (нов.СП-0,4кВ) до нового ВРЩ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ от ТП № 14582 до нового СП-0,4кВ, установка в ТП № 14582 нового СП-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лосиноостровская | МКС | ориентировочный расчет | 4309.37 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4307.21 |  |  |  | 4307.2123 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5168.65 | 218.3939 | 32009771663 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-26 | 2020-12-07 | 2020-12-14 | 2020-12-16 |  |  |  |  | 2020-12-25 | 2020-12-28 | 2020-12-25 | 2020-12-28 | 2021-03-09
4656 | Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 15090 с установкой сборок 0,4кВ с кол-ом присоед. 12 шт., 23КЛ-0,4кВ от РТП 15090 до сущ. КЛ-0,4кВ, 2КЛ-0,4кВ от РТП 15090 до ВРЩ-0,4кВ № 110016 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гашека, д.12, стр.1 | Г | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 15090 с установкой сборок 0,4кВ с кол-ом присоед. 12 шт., 23КЛ-0,4кВ от РТП 15090 до сущ. КЛ-0,4кВ, 2КЛ-0,4кВ от РТП 15090 до ВРЩ-0,4кВ № 110016 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гашека, д.12, стр.1 | МКС | ССР | 695.42 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 694.72 |  |  |  | 694.7216 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 833.67 |  | 32009770417 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-26 | 2020-12-07 | 2020-12-14 | 2020-12-16 |  |  |  |  | 2020-12-24 | 2021-01-19 | 2020-12-24 | 2021-01-19 | 2021-03-25
4657 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до вр.в КЛ-10кВ напр-ем ТП 22526 - ТП 19137, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены фасада здания в напр.нов.ГРЩ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.3-я Радиаторская, вл.17,17/1 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до вр.в КЛ-10кВ напр-ем ТП 22526 - ТП 19137, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены фасада здания в напр.нов.ГРЩ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.3-я Радиаторская, вл.17,17/1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 20947.24 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Монблан Инжиниринг" | 20926.29 |  |  |  | 20926.2917 | ООО "Монблан Инжиниринг" | 25111.55 |  | 32009757309 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-01 | 2020-12-03 | 2020-12-09 | 2020-12-11 |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2021-01-12 | 2020-12-31 | 2021-01-12 | 2021-02-26
участник | [12 empty] | ООО "СФ ТЦС" | 20947.24 |  |  |  | -
4658 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-957 ПС № 590 "Федино", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, г/п Воскресенск, д. Маришкино, ул. Садовая, д. 19, к.н. 50:29:0030614:42 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-957 ПС № 590 "Федино", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, г/п Воскресенск, д. Маришкино, ул. Садовая, д. 19, к.н. 50:29:0030614:42 | ВЭС | расчет филиала | 822.24 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 819 |  |  |  | 819 | ООО "ФАБИ" | 982.8 | 73.8947 | 32009755798 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-27 | 2020-12-02 | 2020-12-09 | 2020-12-10 |  |  |  |  | 2020-12-17 | 2020-12-21 | 2020-12-17 | 2020-12-21 | 2021-05-03
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 821 |  |  |  | -
4659 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ № 115 (замена на ТП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 626 "Экситон аб.", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, Логиновское лесничество, СНТ "Восход", уч. 123, к.н. 50:17:0030204:138 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ № 115 (замена на ТП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 626 "Экситон аб.", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, Логиновское лесничество, СНТ "Восход", уч. 123, к.н. 50:17:0030204:138 | ВЭС | расчет филиала | 1523.9 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 1516 |  |  |  | 1516 | ООО "Меридиан Энерго" | 1819.2 | 136.782 | 32009755796 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-27 | 2020-12-02 | 2020-12-09 | 2020-12-10 |  |  |  |  | 2020-12-17 | 2020-12-21 | 2020-12-17 | 2020-12-21 | 2021-05-03
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1523 |  |  |  | -
4660 | Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ № 1119 (замена на ТП-160 10/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА), реконструкция ВЛЗ-10 кВ отп. ТП-1119 ПС № 740 "Анциферово аб.", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, СДТ "Успех", кв. 1, 16,38, к.н. 50:24:0080125:43 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ № 1119 (замена на ТП-160 10/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА), реконструкция ВЛЗ-10 кВ отп. ТП-1119 ПС № 740 "Анциферово аб.", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, СДТ "Успех", кв. 1, 16,38, к.н. 50:24:0080125:43 | ВЭС | расчет филиала | 1081.35 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1076 |  |  |  | 1076 | ООО "ФАБИ" | 1291.2 | 97.0827 | 32009755794 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-27 | 2020-12-02 | 2020-12-09 | 2020-12-10 |  |  |  |  | 2020-12-17 | 2020-12-21 | 2020-12-17 | 2020-12-21 | 2021-05-03
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1080 |  |  |  | -
4661 | Строительство реклоузера с вакуумным выключателем на опоре ВЛЗ-10 кВ фид. 5 ПС № 486 "Макеево (аб)", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, д. Зименки-1, к.н. 50:38:0040246:386 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство реклоузера с вакуумным выключателем на опоре ВЛЗ-10 кВ фид. 5 ПС № 486 "Макеево (аб)", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, д. Зименки-1, к.н. 50:38:0040246:386 | ВЭС | расчет филиала | 2425.58 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2414 |  |  |  | 2414 | ООО "ФАБИ" | 2896.8 | 216.1791 | 32009755792 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-27 | 2020-12-02 | 2020-12-09 | 2020-12-10 |  |  |  |  | 2020-12-17 | 2020-12-21 | 2020-12-17 | 2020-12-21 | 2021-05-04
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 2423 |  |  |  | -
4662 | Строительство МТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 25 ВЛЗ-10кВ фид. 45 ПС № 136 "Трофимово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Егорьевск, к.н. 50:30:0050224:555 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 25 ВЛЗ-10кВ фид. 45 ПС № 136 "Трофимово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Егорьевск, к.н. 50:30:0050224:555 | ВЭС | расчет филиала | 1435.95 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1429 |  |  |  | 1429 | ООО "ФАБИ" | 1714.8 | 127.0222 | 32009755789 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-27 | 2020-12-02 | 2020-12-09 | 2020-12-10 |  |  |  |  | 2020-12-17 | 2020-12-21 | 2020-12-17 | 2020-12-21 | 2021-05-05
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1434 |  |  |  | -
4663 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (совместным подвесом по существующим опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-5124 ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, д.Русавкино-Романово, массив застройки "Вьюнка", уч. 474, к.н. 50:15:0080607:22 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (совместным подвесом по существующим опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-5124 ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, д.Русавкино-Романово, массив застройки "Вьюнка", уч. 474, к.н. 50:15:0080607:22 | ВЭС | расчет филиала | 490.19 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 487 |  |  |  | 487 | ООО "Меридиан Энерго" | 584.4 | 42.9706 | 32009755790 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-27 | 2020-12-02 | 2020-12-09 | 2020-12-10 |  |  |  |  | 2020-12-17 | 2020-12-21 | 2020-12-17 | 2020-12-21 | 2021-05-06
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 490 |  |  |  | -
4664 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-5,7/0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-20-303-14528(888859) от 07.09.2020 ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, д. Русавкино-Романово, ул. Радио, уч. 19, к.н. 50:15:0080604:129 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-5,7/0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-20-303-14528(888859) от 07.09.2020 ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, д. Русавкино-Романово, ул. Радио, уч. 19, к.н. 50:15:0080604:129 | ВЭС | расчет филиала | 610.02 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 606 |  |  |  | 606 | ООО "Меридиан Энерго" | 727.2 | 53.4706 | 32009755787 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-27 | 2020-12-02 | 2020-12-09 | 2020-12-10 |  |  |  |  | 2020-12-17 | 2020-12-21 | 2020-12-17 | 2020-12-21 | 2021-05-06
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 610 |  |  |  | -
4665 | Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ ответвл. от оп. 7 ВЛЗ-6 кВ отп. КТП-1542 ПС № 269 "Добрая", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Орехово-Зуевский, д. Дуброво, уч. 7-Н, к.н. 50:24:0060402:594 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ ответвл. от оп. 7 ВЛЗ-6 кВ отп. КТП-1542 ПС № 269 "Добрая", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Орехово-Зуевский, д. Дуброво, уч. 7-Н, к.н. 50:24:0060402:594 | ВЭС | расчет филиала | 1353.08 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1347 |  |  |  | 1347 | ООО "ФАБИ" | 1616.4 | 118.8529 | 32009755784 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-27 | 2020-12-02 | 2020-12-09 | 2020-12-10 |  |  |  |  | 2020-12-17 | 2020-12-21 | 2020-12-17 | 2020-12-21 | 2021-05-06
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1351 |  |  |  | -
4666 | Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 12 шт.) от опоры 12 до опоры 48 ЗТП-151 ПС № 52 "Двойня", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Астанино, д. 2, к.н. 50:30:0020304:8 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 12 шт.) от опоры 12 до опоры 48 ЗТП-151 ПС № 52 "Двойня", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Астанино, д. 2, к.н. 50:30:0020304:8 | ВЭС | расчет филиала | 757.89 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 755 |  |  |  | 755 | ООО "ФАБИ" | 906 | 65.1799 | 32009755782 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-27 | 2020-12-02 | 2020-12-09 | 2020-12-10 |  |  |  |  | 2020-12-17 | 2020-12-21 | 2020-12-17 | 2020-12-21 | 2021-05-09
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 757 |  |  |  | -
4667 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 73 шт.) от ТП-146 ПС № 611 "Городна", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, д. Титово, к.н. 50:38:0010115:178 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 73 шт.) от ТП-146 ПС № 611 "Городна", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, д. Титово, к.н. 50:38:0010115:178 | ВЭС | расчет филиала | 4566.01 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 4544 |  |  |  | 4544 | ООО "ФАБИ" | 5452.8 | 403.9111 | 32009755778 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-27 | 2020-12-02 | 2020-12-09 | 2020-12-10 |  |  |  |  | 2020-12-17 | 2020-12-21 | 2020-12-17 | 2020-12-21 | 2021-05-05
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 4561 |  |  |  | -
4668 | Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ № 5124 (замена на ТП-250 5,7/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА), реконструкция КВЛ-6 кВ ПП-7-ТП-4915/1 ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, д. Русавкино-Романово, уч. 474, к.н. 50:15:0080607:22 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ № 5124 (замена на ТП-250 5,7/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА), реконструкция КВЛ-6 кВ ПП-7-ТП-4915/1 ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, д. Русавкино-Романово, уч. 474, к.н. 50:15:0080607:22 | ВЭС | расчет филиала | 2474.81 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 2462 |  |  |  | 2462 | ООО "Меридиан Энерго" | 2954.4 | 217.2353 | 32009755775 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-27 | 2020-12-02 | 2020-12-09 | 2020-12-10 |  |  |  |  | 2020-12-17 | 2020-12-21 | 2020-12-17 | 2020-12-21 | 2021-05-06
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2473 |  |  |  | -
4669 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 50 шт.) от ТП-106 ПС № 16 "Дятлово", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, д. Косовая, к.н. 50:38:0050323:141 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 50 шт.) от ТП-106 ПС № 16 "Дятлово", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, д. Косовая, к.н. 50:38:0050323:141 | ВЭС | расчет филиала | 5052.81 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 5028 |  |  |  | 5028 | ООО "ФАБИ" | 6033.6 | 443.6471 | 32009755774 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-27 | 2020-12-02 | 2020-12-09 | 2020-12-10 |  |  |  |  | 2020-12-17 | 2020-12-21 | 2020-12-17 | 2020-12-21 | 2021-05-06
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 5047 |  |  |  | -
4670 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ ПС № 225 "Голубино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, к.н. 50:16:0000000:72167 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ ПС № 225 "Голубино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, к.н. 50:16:0000000:72167 | ВЭС | расчет филиала | 1027.8 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1022.66 |  |  |  | 1022.6583 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1227.19 | 92.2699 | 32009755769 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-27 | 2020-12-02 | 2020-12-09 | 2020-12-10 |  |  |  |  | 2020-12-17 | 2020-12-21 | 2020-12-17 | 2020-12-21 | 2021-05-03
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1027 |  |  |  | -
4671 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ - Л1, Л2 (с заменой вводов - 27 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-1082 ПС № 85 "Куровская", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Дороховское, д. Авсюнино, уч. 240, к.н. 50:24:0090317:1487 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ - Л1, Л2 (с заменой вводов - 27 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-1082 ПС № 85 "Куровская", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Дороховское, д. Авсюнино, уч. 240, к.н. 50:24:0090317:1487 | ВЭС | расчет филиала | 1846.43 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1838 |  |  |  | 1838 | ООО "ФАБИ" | 2205.6 | 160.9927 | 32009755767 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-27 | 2020-12-02 | 2020-12-09 | 2020-12-10 |  |  |  |  | 2020-12-17 | 2020-12-21 | 2020-12-17 | 2020-12-21 | 2021-05-07
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1844 |  |  |  | -
4672 | Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ № 1082 (замена на ТП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 85 "Куровская", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Дороховское, д. Авсюнино, уч. 240, к.н. 50:24:0090317:1487 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ № 1082 (замена на ТП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 85 "Куровская", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Дороховское, д. Авсюнино, уч. 240, к.н. 50:24:0090317:1487 | ВЭС | расчет филиала | 1523.9 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1517 |  |  |  | 1517 | ООО "ФАБИ" | 1820.4 | 132.8759 | 32009755765 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-27 | 2020-12-02 | 2020-12-09 | 2020-12-10 |  |  |  |  | 2020-12-17 | 2020-12-21 | 2020-12-17 | 2020-12-21 | 2021-05-07
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1522 |  |  |  | -
4673 | Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 4 ВЛЗ-6 кВ РП-45-ТП-326-отп.на-КТП-605 ПС № 225 "Голубино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, к.н. 50:16:0000000:72167 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 4 ВЛЗ-6 кВ РП-45-ТП-326-отп.на-КТП-605 ПС № 225 "Голубино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, к.н. 50:16:0000000:72167 | ВЭС | расчет филиала | 1362.42 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1355.61 |  |  |  | 1355.6083 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1626.73 | 122.3105 | 32009755764 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-27 | 2020-12-02 | 2020-12-09 | 2020-12-10 |  |  |  |  | 2020-12-17 | 2020-12-21 | 2020-12-17 | 2020-12-21 | 2021-05-03
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1362 |  |  |  | -
4674 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 60 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-1076 ПС № 636 "Пичурино", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Ильинское, с. Ильинский Погост, ул. Базарная, уч.38-А, к.н. 50:24:0080216:1539 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 60 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-1076 ПС № 636 "Пичурино", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Ильинское, с. Ильинский Погост, ул. Базарная, уч.38-А, к.н. 50:24:0080216:1539 | ВЭС | расчет филиала | 3560.56 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3543 |  |  |  | 3543 | ООО "ФАБИ" | 4251.6 | 305.8705 | 32009755761 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-27 | 2020-12-02 | 2020-12-09 | 2020-12-10 |  |  |  |  | 2020-12-17 | 2020-12-21 | 2020-12-17 | 2020-12-21 | 2021-05-09
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 3556 |  |  |  | -
4675 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 80 шт.) от ТП-172 ПС № 62 "Зарайск", в т.ч. ПИР, МО, г. Зарайск, пер. 2-ой Пролетарский, д. 6, к.н. 50:38:0070109:41 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 80 шт.) от ТП-172 ПС № 62 "Зарайск", в т.ч. ПИР, МО, г. Зарайск, пер. 2-ой Пролетарский, д. 6, к.н. 50:38:0070109:41 | ВЭС | расчет филиала | 3780.87 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3762 |  |  |  | 3762 | ООО "ФАБИ" | 4514.4 | 324.777 | 32009755758 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-27 | 2020-12-02 | 2020-12-09 | 2020-12-10 |  |  |  |  | 2020-12-17 | 2020-12-21 | 2020-12-17 | 2020-12-21 | 2021-05-09
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 3777 |  |  |  | -
4676 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ ПС № 740 "Анциферово аб.", в т.ч. ПИР, МО, ОреховоЗуевский р-н, СДТ "Березка", северо- восточнее д.Смолево, к.н. 50:24:0040613:1 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ ПС № 740 "Анциферово аб.", в т.ч. ПИР, МО, ОреховоЗуевский р-н, СДТ "Березка", северо- восточнее д.Смолево, к.н. 50:24:0040613:1 | ВЭС | расчет филиала | 440.48 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 439 |  |  |  | 439 | ООО "ФАБИ" | 526.8 | 37.8993 | 32009755755 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-27 | 2020-12-02 | 2020-12-09 | 2020-12-10 |  |  |  |  | 2020-12-17 | 2020-12-21 | 2020-12-17 | 2020-12-21 | 2021-05-09
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 440 |  |  |  | -
4677 | Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,4 кВ № 1 (с заменой вводов - 18 шт.) от РУ-0,4 кВ до опоры 25 ЗТП-517 ПС № 734 "Сирена", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, г. Егорьевск, ул. Совхозная, д. 30, к.н. 50:30:0010822:141 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,4 кВ № 1 (с заменой вводов - 18 шт.) от РУ-0,4 кВ до опоры 25 ЗТП-517 ПС № 734 "Сирена", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, г. Егорьевск, ул. Совхозная, д. 30, к.н. 50:30:0010822:141 | ВЭС | расчет филиала | 1098.69 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1094 |  |  |  | 1094 | ООО "ФАБИ" | 1312.8 | 93.7714 | 32009755753 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-27 | 2020-12-02 | 2020-12-09 | 2020-12-10 |  |  |  |  | 2020-12-17 | 2020-12-21 | 2020-12-17 | 2020-12-21 | 2021-05-10
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1097 |  |  |  | -
4678 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 38 шт.) от ТП-138 ПС № 712 "Осетр", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, д. Машоново, к.н. 50:38:0060215:588 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 38 шт.) от ТП-138 ПС № 712 "Осетр", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, д. Машоново, к.н. 50:38:0060215:588 | ВЭС | расчет филиала | 4218.61 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 4198 |  |  |  | 4198 | ООО "ФАБИ" | 5037.6 | 359.8286 | 32009755751 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-27 | 2020-12-02 | 2020-12-09 | 2020-12-10 |  |  |  |  | 2020-12-17 | 2020-12-21 | 2020-12-17 | 2020-12-21 | 2021-05-10
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 4214 |  |  |  | -
4679 | Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ ответвл. от оп. 24а КВЛ-6 кВ РП-4440/1-ЛР-12-ЛР-28-ПСС-2-ЛР-205-ТП-4437/1-ЛР-16-ТП-10/2 ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, ув-л Щитниково, к.н. 50:15:0040205:232 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ ответвл. от оп. 24а КВЛ-6 кВ РП-4440/1-ЛР-12-ЛР-28-ПСС-2-ЛР-205-ТП-4437/1-ЛР-16-ТП-10/2 ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, ув-л Щитниково, к.н. 50:15:0040205:232 | ВЭС | расчет филиала | 843.52 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 839 |  |  |  | 839 | ООО "Меридиан Энерго" | 1006.8 | 127.443 | 32009755745 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-27 | 2020-12-02 | 2020-12-09 | 2020-12-10 |  |  |  |  | 2020-12-17 | 2020-12-21 | 2020-12-17 | 2020-12-21 | 2021-03-10
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 843 |  |  |  | -
4680 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 17 шт.) от ТП-178 ПС № 16 "Дятлово", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, д. Пески, д. 3, к.н. 50:38:0050326:21 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 17 шт.) от ТП-178 ПС № 16 "Дятлово", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, д. Пески, д. 3, к.н. 50:38:0050326:21 | ВЭС | расчет филиала | 1690.48 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1683 |  |  |  | 1683 | ООО "ФАБИ" | 2019.6 | 144.2571 | 32009755744 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-27 | 2020-12-02 | 2020-12-09 | 2020-12-10 |  |  |  |  | 2020-12-17 | 2020-12-21 | 2020-12-17 | 2020-12-21 | 2021-05-10
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1688 |  |  |  | -
4681 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 80 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-1276 ПС № 821 "Гребчиха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский, с/о Белавинский, д.Белавино, дом 61 , кадастровый номер: 50:24:0051001:110 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 80 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-1276 ПС № 821 "Гребчиха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский, с/о Белавинский, д.Белавино, дом 61 , кадастровый номер: 50:24:0051001:110 | ВЭС | расчет филиала | 5169.17 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 5144 |  |  |  | 5144 | ООО "ФАБИ" | 6172.8 | 440.9143 | 32009755743 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-27 | 2020-12-02 | 2020-12-09 | 2020-12-10 |  |  |  |  | 2020-12-17 | 2020-12-21 | 2020-12-17 | 2020-12-21 | 2021-05-10
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 5164 |  |  |  | -
4682 | Строительство реклоузера с вакуумным выключателем на опоре 9 фид. 10 кВ с/х № 2 ПС № 451 "Кривандино (аб)", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, с/о Лузгаринский, д. Ананкино, к.н. 50:25:0070401:106 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство реклоузера с вакуумным выключателем на опоре 9 фид. 10 кВ с/х № 2 ПС № 451 "Кривандино (аб)", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, с/о Лузгаринский, д. Ананкино, к.н. 50:25:0070401:106 | ВЭС | расчет филиала | 2425.58 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2414 |  |  |  | 2414 | ООО "ФАБИ" | 2896.8 | 206.9143 | 32009755740 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-27 | 2020-12-02 | 2020-12-09 | 2020-12-10 |  |  |  |  | 2020-12-17 | 2020-12-21 | 2020-12-17 | 2020-12-21 | 2021-05-10
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 2423 |  |  |  | -
4683 | Строительство ТП-250 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 78 ВЛЗ-10 кВ отп. КТП-1163 ПС № 740 "Анциферово аб.", в т.ч. ПИР, МО, ОреховоЗуевский р-н, СДТ "Березка", северо- восточнее д.Смолево, к.н. 50:24:0040613:1 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-250 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 78 ВЛЗ-10 кВ отп. КТП-1163 ПС № 740 "Анциферово аб.", в т.ч. ПИР, МО, ОреховоЗуевский р-н, СДТ "Березка", северо- восточнее д.Смолево, к.н. 50:24:0040613:1 | ВЭС | расчет филиала | 1541.28 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1534 |  |  |  | 1534 | ООО "ФАБИ" | 1840.8 | 132.4317 | 32009755736 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-27 | 2020-12-02 | 2020-12-09 | 2020-12-10 |  |  |  |  | 2020-12-17 | 2020-12-21 | 2020-12-17 | 2020-12-21 | 2021-05-09
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1539 |  |  |  | -
4684 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 10 шт.) от опоры 2 ВЛИ-0,4 кВ ТП-1169 ПС № 415 "Ликино", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Горское, д. Емельяново, д. 139, к.н. 50:24:0040201:528 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 10 шт.) от опоры 2 ВЛИ-0,4 кВ ТП-1169 ПС № 415 "Ликино", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Горское, д. Емельяново, д. 139, к.н. 50:24:0040201:528 | ВЭС | расчет филиала | 1092.75 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1088 |  |  |  | 1088 | ООО "ФАБИ" | 1305.6 | 197.8182 | 32009755735 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-27 | 2020-12-02 | 2020-12-09 | 2020-12-10 |  |  |  |  | 2020-12-17 | 2020-12-21 | 2020-12-17 | 2020-12-21 | 2021-02-25
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1091 |  |  |  | -
4685 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч. по существующим опорам) от опоры ВЛИ-0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-20-302-8287(784180) от 23.04.2020 ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Копнино, к.н. 50:23:0010167:365 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч. по существующим опорам) от опоры ВЛИ-0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-20-302-8287(784180) от 23.04.2020 ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Копнино, к.н. 50:23:0010167:365 | ВЭС | расчет филиала | 758.55 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 754.76 |  |  |  | 754.7583 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 905.71 | 83.862 | 32009755748 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-27 | 2020-12-02 | 2020-12-09 | 2020-12-10 |  |  |  |  | 2020-12-17 | 2020-12-21 | 2020-12-17 | 2020-12-21 | 2021-04-08
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 758 |  |  |  | -
4686 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 16025 до нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Николопесковский пер, д.15, стр.2 | Г | 2021 | СМР | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 16025 до нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Николопесковский пер, д.15, стр.2 | МКС | ССР | 2134.05 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙБУР" | 2070.03 |  |  |  | 2070.0285 | ООО "СТРОЙБУР" | 2484.03 |  | 32009770425 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-26 | 2020-12-07 | 2020-12-14 | 2020-12-16 |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2020-12-28 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-02-23
4687 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 20616 с установкой 2КРУ-0,4кВ с кол-вом присоединений 14, взамен существующих сборок н/н, 13КЛ-0,4кВ, к т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Скульптора Мухиной, влад.11 | J_I-220209 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы,оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 20616 с установкой 2КРУ-0,4кВ с кол-вом присоединений 14, взамен существующих сборок н/н, 13КЛ-0,4кВ, к т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Скульптора Мухиной, влад.11 | МКС | ССР | 2507.76 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 2505.25 |  |  |  | 2505.2502 | ООО "СМК" | 3006.3 |  | 32009770698 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-26 | 2020-12-07 | 2020-12-14 | 2020-12-16 |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2020-12-28 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31
4688 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до новых ВРЩ-0,4кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Керченская, корп., влад.30 | J_I-221117 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 8КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до новых ВРЩ-0,4кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Керченская, корп., влад.30 | МКС | ССР | 1200.65 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИК"МРЭС" | 1199.45 |  |  |  | 1199.4494 | ООО "ИК"МРЭС" | 1439.34 |  | 32009770704 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-26 | 2020-12-07 | 2020-12-14 | 2020-12-16 |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2021-01-11 | 2020-12-31 | 2021-01-11 | 2023-12-31
4689 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10338 луч А, луч Б до ВРЩ №1, ВРЩ №2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Наличная, вблизи д.5 | J_I-229305 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10338 луч А, луч Б до ВРЩ №1, ВРЩ №2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Наличная, вблизи д.5 | МКС | ССР | 2072.63 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 2051.9 |  |  |  | 2051.8987 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 2462.28 |  | 32009770711 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-26 | 2020-12-07 | 2020-12-14 | 2020-12-16 |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2021-01-18 | 2020-12-31 | 2021-01-18 | 2023-12-31
4690 | Строительство КВЛ-0.4 кВ от ТП-10/0,4кВ 738, ПС №803 "Юркино II", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, с/т "Северный", уч.254 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КВЛ-0.4 кВ от ТП-10/0,4кВ 738, ПС №803 "Юркино II", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, с/т "Северный", уч.254 | СЭС | ориентировочный расчет | 630.5 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 626.09 |  |  |  | 626.0883 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 751.31 | 23.7255 | 32009755750 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-25 | 2020-12-02 | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  |  |  |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2021-04-02
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 630.5 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 630.5 |  |  |  | -
4691 | Строительство КТП-6/0,4кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6кВ ф. «ЦРП-30-ТП-361» ПС №387 "Подрезково", КЛ-0.4 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6кВ ф. «ЦРП-30-ТП-361» ПС №387 "Подрезково", КЛ-0.4 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н | СЭС | ориентировочный расчет | 2124.92 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2114.3 |  |  |  | 2114.2992 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2537.16 | 2537.159 | 32009755754 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-25 | 2020-12-02 | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  |  |  |  | 2020-12-08 | 2020-12-11 | 2020-12-08 | 2020-12-11 | 2020-12-28
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 2124.92 |  |  |  | -
4692 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 89 , ПС №166 "Жостово", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Сорокино, ул. Центральная, д.23 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 89 , ПС №166 "Жостово", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Сорокино, ул. Центральная, д.23 | СЭС | ориентировочный расчет | 787.5 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 783.56 |  |  |  | 783.56 | ООО "ФАБИ" | 940.27 | 27.6551 | 32009755763 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-25 | 2020-12-02 | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  |  |  |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2021-04-09
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 787.5 |  |  |  | -
4693 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от КТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-8811(774863) от 22.04.2020), ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Миронцево | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от КТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-8811(774863) от 22.04.2020), ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Миронцево | СЭС | ориентировочный расчет | 515.36 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 512.79 |  |  |  | 512.785 | ООО "ФАБИ" | 615.34 | 30.7671 | 32009755766 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-25 | 2020-12-02 | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  |  |  |  | 2020-12-28 | 2020-12-24 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2021-02-26
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 515.36 |  |  |  | -
4694 | Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ ф. 6/63 ПС №547 "Желтяково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Кудрино | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ ф. 6/63 ПС №547 "Желтяково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Кудрино | СЭС | ориентировочный расчет | 552.38 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 549.51 |  |  |  | 549.5083 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 659.41 | 20.8235 | 32009755773 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-25 | 2020-12-02 | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  |  |  |  | 2020-12-28 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2021-04-02
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 552.38 |  |  |  | -
4695 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№14 ПС 110/35/10/6 кВ. №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с Внуково | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№14 ПС 110/35/10/6 кВ. №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с Внуково | СЭС | ориентировочный расчет | 424.84 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 422.34 |  |  |  | 422.34 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 506.81 |  | 32009755780 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-25 | 2020-12-02 | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  |  |  |  | 2021-01-11 | 2020-12-17 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-02-03
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 424.84 |  |  |  | -
4696 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.1 ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г/п Яхрома, с.Подъячево, уч.30 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.1 ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г/п Яхрома, с.Подъячево, уч.30 | СЭС | ориентировочный расчет | 817.44 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 814.94 |  |  |  | 814.94 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 977.93 | 977.928 | 32009755786 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-25 | 2020-12-02 | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  |  |  |  | 2020-12-05 | 2020-12-09 | 2020-12-05 | 2020-12-09 | 2020-12-09
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 817.44 |  |  |  | -
4697 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-36, ПС №309 "Болятино", ГНБ, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Островецкое, д. Островцы, ул. Подмосковная Ю8-20-302-29045(176853) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-36, ПС №309 "Болятино", ГНБ, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Островецкое, д. Островцы, ул. Подмосковная Ю8-20-302-29045(176853) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1355.39 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | ООО "Технолог" | 1348.62 |  |  |  | 1348.615 | ООО "Технолог" | 1618.34 | 1618.3381 | 32009754630 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-25 | 2020-12-02 | 2020-12-09 | 2020-12-10 |  |  |  |  | 2020-12-06 | 2020-12-21 | 2020-12-06 | 2020-12-21 | 2020-12-30 |  | Выписка 003 от 23.12.20 (113): ЕУ
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 654.99 |  |  |  | -
4698 | Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №697 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, в р-не д Шатово Ю8-20-303-27768(145461) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №697 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, в р-не д Шатово Ю8-20-303-27768(145461) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 421.36 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭлектроГарант" | 419.26 |  |  |  | 419.2551 | ООО "ЭлектроГарант" | 503.11 |  | 32009754623 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-24 | 2020-12-02 | 2020-12-09 | 2020-12-10 |  |  |  |  | 2020-12-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2021-05-02
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 421.36 |  |  |  | -
4699 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21624 до ВРЩ-0,4кВ № 63480 взамен существующих КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 14233 - ВРЩ-0,4кВ № 63480, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новочерёмушкинская, д.58 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21624 до ВРЩ-0,4кВ № 63480 взамен существующих КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 14233 - ВРЩ-0,4кВ № 63480, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новочерёмушкинская, д.58 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6589.74 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6586.45 |  |  |  | 6586.45 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 7903.74 | 1536.8383 | 32009769858 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-01 | 2020-12-07 | 2020-12-14 | 2020-12-18 |  |  |  |  | 2020-12-21 | 2020-12-24 | 2020-12-21 | 2020-12-24 | 2021-01-29
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 6589.74 |  |  |  | -
4700 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10316 до нового ВРЩ-0,4кВ взамен существующих КЛ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Вражский пер., д.1, корп.1 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10316 до нового ВРЩ-0,4кВ взамен существующих КЛ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Вражский пер., д.1, корп.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6608.18 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Монблан Инжиниринг" | 6601.58 |  |  |  | 6601.575 | ООО "Монблан Инжиниринг" | 7921.89 | 1876.2371 | 32009769859 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-01 | 2020-12-07 | 2020-12-14 | 2020-12-18 |  |  |  |  | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 2021-01-29
4701 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП доТП № 19478, КЛ-10кВ напр.ТП № 19478 - ТП № 16341, 4КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ОС №1, счетчики учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Северянинский пр-д, Белокаменное ш. | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП доТП № 19478, КЛ-10кВ напр.ТП № 19478 - ТП № 16341, 4КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ОС №1, счетчики учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Северянинский пр-д, Белокаменное ш. | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 25806.44 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 25780.64 |  | 1 | 25780.64 | 25780.6333 | ООО "СК СИСТЕМА" | 30936.76 |  | 32009769734 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-01 | 2020-12-07 | 2020-12-14 | 2020-12-23 |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2021-01-25 | 2020-12-31 | 2021-01-25 | 2021-03-02
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 25806.44 |  |  | 25806.44 | -
4702 | Строительство 4КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 16077, РТП-10/0,4кВ № 28091 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Серпуховская, влад.13, стр.1 | J_I-218532 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 16077, РТП-10/0,4кВ № 28091 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Серпуховская, влад.13, стр.1 | ПАО "РМР" | ССР | 24705.62 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 24680.91 |  |  |  | 24680.9083 | ООО "СК СИСТЕМА" | 29617.09 |  | 32009769739 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-01 | 2020-12-07 | 2020-12-14 | 2020-12-16 |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2021-01-15 | 2020-12-31 | 2021-01-15 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 24705.62 |  |  |  | -
4703 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20718 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Никулинская, д.21 | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20718 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Никулинская, д.21 | МКС | ССР | 2647 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙБУР" | 2644.35 |  |  |  | 2644.353 | ООО "СТРОЙБУР" | 3173.22 |  | 32009787262 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-01 | 2020-12-10 | 2020-12-17 | 2020-12-21 |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2020-12-24 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-01-31
4704 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18259 луч А и Б до ВРЩ-0,4кВ № 92475, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Матросская Тишина, д.1А, стр.1а | J_I-224928 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18259 луч А и Б до ВРЩ-0,4кВ № 92475, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Матросская Тишина, д.1А, стр.1а | МКС | ССР | 1689.04 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 1687.35 |  |  |  | 1687.353 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 2024.82 |  | 32009787270 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-01 | 2020-12-10 | 2020-12-17 | 2020-12-21 |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2021-01-08 | 2020-12-31 | 2021-01-08 | 2021-12-30
4705 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 28399 с установкой тр-ов 2х630кВА взамен 2х400кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Константинова, д.11А | K_I-228824 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 28399 с установкой тр-ов 2х630кВА взамен 2х400кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Константинова, д.11А | МКС | ССР | 1265.93 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 1253.27 |  |  |  | 1253.2737 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 1503.93 |  | 32009787276 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-01 | 2020-12-10 | 2020-12-17 | 2020-12-21 |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2021-01-08 | 2020-12-31 | 2021-01-08 | 2021-01-28
4706 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17975 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, платформа Северянин, вл.16, стр.9 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17975 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, платформа Северянин, вл.16, стр.9 | МКС | ориентировочный расчет | 5504.03 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5501.27 |  |  |  | 5501.273 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6601.53 |  | 32009790051 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-01 | 2020-12-10 | 2020-12-17 | 2020-12-21 |  |  |  |  | 2020-12-30 | 2021-01-11 | 2020-12-30 | 2021-01-11 | 2021-03-12
4707 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20532 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Сиреневый бульвар, пересечение с ул.15-я Парковая | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20532 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Сиреневый бульвар, пересечение с ул.15-я Парковая | МКС | ориентировочный расчет | 5066.09 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5063.56 |  |  |  | 5063.559 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6076.27 |  | 32009787307 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-01 | 2020-12-10 | 2020-12-17 | 2020-12-21 |  |  |  |  | 2020-12-30 | 2021-01-08 | 2020-12-30 | 2021-01-08 | 2021-03-12
4708 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4381 до ВРЩ-0,4кВ № 100256, 4КЛ-0,4кВ напр-ем ВРЩ № 100255 - ВРЩ № 100256, ВРЩ № 100256 - ВРЩ № 100088 вывести из ВРЩ № 100256 и смуфтить, 2КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Чаплыгина, д.1/12, стр.1 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4381 до ВРЩ-0,4кВ № 100256, 4КЛ-0,4кВ напр-ем ВРЩ № 100255 - ВРЩ № 100256, ВРЩ № 100256 - ВРЩ № 100088 вывести из ВРЩ № 100256 и смуфтить, 2КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Чаплыгина, д.1/12, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 3686.52 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ДСЛАБ" | 3682.83 |  |  |  | 3682.8305 | ООО "ДСЛАБ" | 4419.4 |  | 32009787450 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-01 | 2020-12-10 | 2020-12-17 | 2020-12-21 |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2021-01-08 | 2020-12-31 | 2021-01-08 | 2021-04-17
4709 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ №4034 до существующего ВРЩ-0,4 кВ №109509, в т.ч. ПИР: г. Москва, Земляной Вал ул, д.42/20 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ №4034 до существующего ВРЩ-0,4 кВ №109509, в т.ч. ПИР: г. Москва, Земляной Вал ул, д.42/20 | МКС | ориентировочный расчет | 2870.58 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО «Монблан Инжиниринг» | 2867.72 |  |  |  | 2867.7158 | ООО «Монблан Инжиниринг» | 3441.26 |  | 32009808928 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-03 | 2020-12-16 | 2020-12-23 | 2020-12-25 |  |  |  |  | 2021-01-04 | 2021-01-11 | 2021-01-04 | 2021-01-11 | 2021-05-19
4710 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14449 (луч А и Б) до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Островитянова, вл.45 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14449 (луч А и Б) до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Островитянова, вл.45 | МКС | ориентировочный расчет | 3135.16 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОМПАНИЯ "ТСП" | 3132.02 |  |  |  | 3132.0228 | ООО "КОМПАНИЯ "ТСП" | 3758.43 |  | 32009787456 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-01 | 2020-12-10 | 2020-12-17 | 2020-12-21 |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2021-01-08 | 2020-12-31 | 2021-01-08 | 2021-05-17
4711 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27371 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Известковый пер., д.5, стр.1 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27371 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Известковый пер., д.5, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 4546.79 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4544.52 |  |  |  | 4544.5186 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5453.42 |  | 32009790058 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-01 | 2020-12-10 | 2020-12-17 | 2020-12-21 |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2021-01-11 | 2020-12-31 | 2021-01-11 | 2021-03-16
4712 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 12338 с тр-ми 2х1000кВА взамен 2х400кВА, 6КЛ-10кВ, 10КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12338 до существующих КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ткацкая, д.15 | Г | 2021 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 12338 с тр-ми 2х1000кВА взамен 2х400кВА, 6КЛ-10кВ, 10КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12338 до существующих КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ткацкая, д.15 | МКС | ориентировочный расчет | 1058.22 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 1057.16 |  |  |  | 1057.1588 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 1268.59 |  | 32009787460 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-01 | 2020-12-10 | 2020-12-17 | 2020-12-21 |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2021-01-08 | 2020-12-31 | 2021-01-08 | 2021-02-28
4713 | Строительство 2КЛ-10 кВ от СП-10кВ №1 (ООО "ЗТИ-М"") и СП-10кВ №2 (ООО ""ЗТИ-М"") до вновь сооруж. СП-10 кВ №1 и СП-10 кВ №2 ПС-836 ""Слобода"", 2СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.Павловская Слобода, 50:08:0050340:30 (0,6 км; 2 шт.(реклоузер); 6 п.м.) | J_I-224781 | 44561 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство 2КЛ-10 кВ от СП-10кВ №1 (ООО "ЗТИ-М"") и СП-10кВ №2 (ООО ""ЗТИ-М"") до вновь сооруж. СП-10 кВ №1 и СП-10 кВ №2 ПС-836 ""Слобода"", 2СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.Павловская Слобода, 50:08:0050340:30 (0,6 км; 2 шт.(реклоузер); 6 п.м.) | ЗЭС | ССР | 4557.07 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 4475.04 |  |  |  | 4475.0417 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 5370.05 | 5370.05 | 32009790079 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-30 | 2020-12-10 | 2020-12-17 | 2020-12-21 |  |  |  |  | 2020-12-20 | 2020-12-28 | 2020-12-20 | 2020-12-28 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 4483.7 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 4480.51 |  |  |  | -
4714 | Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.1268 ПС №209 "Ярославская", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский, д.Рогачёво , д.18 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.1268 ПС №209 "Ярославская", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский, д.Рогачёво , д.18 | СЭС | ориентировочный расчет | 1872.83 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1862.53 |  |  |  | 1862.525 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2235.03 | 2235.03 | 32009770136 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-30 | 2020-12-07 | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  |  |  |  | 2020-12-10 | 2020-12-14 | 2020-12-10 | 2020-12-14 | 2020-12-14
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1872.83 |  |  |  | -
4715 | Строительство КЛ-0,4кВ от БКТП-2.1 (АВТОДОР), гнб, ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н. г. Химки, Международный кв., 23 км трассы М-11 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от БКТП-2.1 (АВТОДОР), гнб, ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н. г. Химки, Международный кв., 23 км трассы М-11 | СЭС | ориентировочный расчет | 3552.65 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 3534.88 |  |  |  | 3534.8833 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 4241.86 |  | 32009770143 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-30 | 2020-12-07 | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2020-12-21 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-04-20
участник | [12 empty] | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 3552.65 |  |  |  | -
4716 | Строительство КТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10кВ абонентской 2БКТП-21 ф. «587104» ПС №587 "Решетниково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, 105 км трассы М-11 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10кВ абонентской 2БКТП-21 ф. «587104» ПС №587 "Решетниково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, 105 км трассы М-11 | СЭС | ориентировочный расчет | 2123.65 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 2113.03 |  |  |  | 2113.0342 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 2535.64 |  | 32009770149 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-30 | 2020-12-07 | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2020-12-21 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-04-20
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2123.65 |  |  |  | -
4717 | Строительство КЛ-0,4кВ от БКТП-2.1 (АВТОДОР), гнб, ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н. г. Химки, Международный кв., 23 км трассы М-11, напр. Москва-Санкт-Петербург | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от БКТП-2.1 (АВТОДОР), гнб, ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н. г. Химки, Международный кв., 23 км трассы М-11, напр. Москва-Санкт-Петербург | СЭС | ориентировочный расчет | 1694.67 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1686.2 |  |  |  | 1686.195 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 2023.43 |  | 32009770152 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-30 | 2020-12-07 | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2020-12-21 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-04-20
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1694.67 |  |  |  | -
4718 | Реконструкция МТП-160-6/0,4 кВ №1913 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ, ПС №174 "Лыткарино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н., д. Островцы Ю8-20-302-26177(115014) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Реконструкция МТП-160-6/0,4 кВ №1913 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ, ПС №174 "Лыткарино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н., д. Островцы Ю8-20-302-26177(115014) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1911.14 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 1901.59 |  |  |  | 1901.586 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 2281.9 | 2281.9032 | 32009770772 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-30 | 2020-12-07 | 2020-12-15 | 2020-12-16 |  |  |  |  | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1911.14 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ЭлектроГарант" | 1911.14 |  |  |  | -
4719 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. Ожегино ПС №16 "Солнечногорск",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, ГП ОПХ ЦМИС | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. Ожегино ПС №16 "Солнечногорск",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, ГП ОПХ ЦМИС | СЭС | ориентировочный расчет | 703.4 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 699.88 |  |  |  | 699.8833 | ООО "ЭНКОМ" | 839.86 | 839.86 | 32009770158 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-30 | 2020-12-07 | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  |  |  |  | 2020-12-10 | 2020-12-18 | 2020-12-10 | 2020-12-18 | 2020-12-18
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 703.4 |  |  |  | -
4720 | Реконструкция МТП-6/0,4кВ № 119 (замена трансформатора 63 кВА на трансформатор 250 кВА, замена узла учета и ошиновки), ПС №228 "Зеленоградская", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Жуковка, ул. Садовая, строение 4 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-6/0,4кВ № 119 (замена трансформатора 63 кВА на трансформатор 250 кВА, замена узла учета и ошиновки), ПС №228 "Зеленоградская", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Жуковка, ул. Садовая, строение 4 | СЭС | ориентировочный расчет | 850.98 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 846.73 |  |  |  | 846.7283 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1016.07 | 956.3049 | 32009770161 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-30 | 2020-12-07 | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  |  |  |  | 2020-12-11 | 2020-12-15 | 2020-12-11 | 2020-12-15 | 2021-01-01
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 847.58 |  |  |  | -
4721 | Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС-35 кВ №642 "Лама", 2хЛРР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,095 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Шилово, 50:07:0020205:179 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС-35 кВ №642 "Лама", 2хЛРР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,095 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Шилово, 50:07:0020205:179 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 803.09 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 788.55 |  |  |  | 788.55 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 946.26 |  | 32009790076 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-04 | 2020-12-10 | 2020-12-17 | 2020-12-21 |  |  |  |  | 2020-12-29 | 2021-01-18 | 2020-12-29 | 2021-01-18 | 2021-03-14
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 789.6 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 790.16 |  |  |  | -
4722 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-20-302-18948(143640) ТП-4409 ПС-35 кВ №407 "Осташево" (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, вблизи д.Таршино, 50:07:0070504:275 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-20-302-18948(143640) ТП-4409 ПС-35 кВ №407 "Осташево" (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, вблизи д.Таршино, 50:07:0070504:275 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 510.58 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 501.95 |  |  |  | 501.95 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 602.34 |  | 32009790075 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-04 | 2020-12-10 | 2020-12-17 | 2020-12-21 |  |  |  |  | 2020-12-29 | 2021-01-18 | 2020-12-29 | 2021-01-18 | 2021-03-12
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 502.36 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 502.67 |  |  |  | -
4723 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-4303 ПС-35 кВ №642 "Лама" (0,44 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Ярополец, ПСХК «Ярополецкий», 50:07:0020206:2088 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-4303 ПС-35 кВ №642 "Лама" (0,44 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Ярополец, ПСХК «Ярополецкий», 50:07:0020206:2088 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 653.25 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 642.6 |  |  |  | 642.6 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 771.12 |  | 32009789967 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-04 | 2020-12-10 | 2020-12-17 | 2020-12-21 |  |  |  |  | 2020-12-29 | 2021-01-18 | 2020-12-29 | 2021-01-18 | 2021-03-11
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 643.12 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 643.45 |  |  |  | -
4724 | Строительство ТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Ананово РП-29 ф.57 ПС-110 кВ №551 "Пернатово", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-1,2км, ВЛ-0,38 кВ-0,07км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Армягово, 50:08:0070342:208 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Ананово РП-29 ф.57 ПС-110 кВ №551 "Пернатово", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-1,2км, ВЛ-0,38 кВ-0,07км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Армягово, 50:08:0070342:208 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 2721.34 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2675.63 |  |  |  | 2675.625 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3210.75 |  | 32009789963 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-04 | 2020-12-10 | 2020-12-17 | 2020-12-21 |  |  |  |  | 2020-12-29 | 2021-01-18 | 2020-12-29 | 2021-01-18 | 2021-11-13
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 2679.71 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 2677.53 |  |  |  | -
4725 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-35 кВ №647 "Нудоль", ЛР-10 кВ (0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, 50:08:0080339:370 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-35 кВ №647 "Нудоль", ЛР-10 кВ (0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, 50:08:0080339:370 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 847 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 833.2 |  |  |  | 833.2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 999.84 |  | 32009789958 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-04 | 2020-12-10 | 2020-12-17 | 2020-12-21 |  |  |  |  | 2020-12-29 | 2021-01-18 | 2020-12-29 | 2021-01-18 | 2021-03-16
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 833.37 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 833.79 |  |  |  | -
4726 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №1014 ПС-110 кВ №551 "Пернатово", замена на КТП в габ.630 кВА (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, СНТ "Сафонтьево", д.Сафонтьево, 50:08:0040203:117 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №1014 ПС-110 кВ №551 "Пернатово", замена на КТП в габ.630 кВА (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, СНТ "Сафонтьево", д.Сафонтьево, 50:08:0040203:117 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1773.79 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 1744.88 |  |  |  | 1744.8833 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 2093.86 |  | 32009789955 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-04 | 2020-12-10 | 2020-12-17 | 2020-12-21 |  |  |  |  | 2020-12-29 | 2021-01-18 | 2020-12-29 | 2021-01-18 | 2021-05-02
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 1745.59 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 1747.19 |  |  |  | -
4727 | Реконструкция КТП-250 10/0,4 кВ №833 ПС-220 кВ №836 "Слобода", замена на КТПН, ВЛИ-0,38 кВ совместным подвесом (0,4 МВА; 0,16 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Обушковское, д.Обушково, 50:08:0050406:644 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КТП-250 10/0,4 кВ №833 ПС-220 кВ №836 "Слобода", замена на КТПН, ВЛИ-0,38 кВ совместным подвесом (0,4 МВА; 0,16 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Обушковское, д.Обушково, 50:08:0050406:644 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1937.72 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 1905.75 |  |  |  | 1905.75 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 2286.9 |  | 32009789952 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-04 | 2020-12-10 | 2020-12-17 | 2020-12-21 |  |  |  |  | 2020-12-29 | 2021-01-18 | 2020-12-29 | 2021-01-18 | 2021-05-12
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1906.52 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1907.11 |  |  |  | -
4728 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-1262 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино" (0,38 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, д.Будьково, СНТ "Родина", 50:08:0090205:264 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-1262 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино" (0,38 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, д.Будьково, СНТ "Родина", 50:08:0090205:264 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 554.35 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 544.26 |  |  |  | 544.2583 | ООО "ЭЛМОНТ" | 653.11 |  | 32009789948 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-04 | 2020-12-10 | 2020-12-17 | 2020-12-21 |  |  |  |  | 2020-12-29 | 2021-01-18 | 2020-12-29 | 2021-01-18 | 2021-05-11
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 544.37 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 545.04 |  |  |  | -
4729 | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Крючково РП-34 ПС-220 кВ №475 "Луч" (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, д.Рожново, 50:08:0060334:91 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Крючково РП-34 ПС-220 кВ №475 "Луч" (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, д.Рожново, 50:08:0060334:91 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 812.66 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "АЛЬТАИР" | 798.03 |  |  |  | 798.0333 | ООО "АЛЬТАИР" | 957.64 |  | 32009789944 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-04 | 2020-12-10 | 2020-12-17 | 2020-12-21 |  |  |  |  | 2020-12-29 | 2021-01-18 | 2020-12-29 | 2021-01-18 | 2021-05-17
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 798.92 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 799.25 |  |  |  | -
4730 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ ПС-35 кВ №287 "Корытово", ВЛИ-0,38 кВ (0,9 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Новоникольское, 50:26:0080513:488 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ ПС-35 кВ №287 "Корытово", ВЛИ-0,38 кВ (0,9 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Новоникольское, 50:26:0080513:488 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1190.98 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1170.85 |  |  |  | 1170.85 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1405.02 |  | 32009789942 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-04 | 2020-12-10 | 2020-12-17 | 2020-12-21 |  |  |  |  | 2020-12-29 | 2021-01-18 | 2020-12-29 | 2021-01-18 | 2021-05-13
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1172.76 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1171.69 |  |  |  | -
4731 | Строительство ТП-400 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-35 кВ №287 "Корытово", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,65 км, ВЛ-0,38 кВ-1 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Новоникольское, 50:26:0080513:480 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-400 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-35 кВ №287 "Корытово", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,65 км, ВЛ-0,38 кВ-1 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Новоникольское, 50:26:0080513:480 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 4668.83 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 4592.73 |  |  |  | 4592.7333 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 5511.28 |  | 32009789938 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-04 | 2020-12-10 | 2020-12-17 | 2020-12-21 |  |  |  |  | 2020-12-29 | 2021-01-18 | 2020-12-29 | 2021-01-18 | 2021-05-12
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 4596.46 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 4598.8 |  |  |  | -
4732 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ ПС-220 кВ №700 "Дровнино" (0,47 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.Можайск, д.Лусось, 50:18:0040317:687 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ ПС-220 кВ №700 "Дровнино" (0,47 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.Можайск, д.Лусось, 50:18:0040317:687 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 685.64 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 673.09 |  |  |  | 673.0917 | ООО "СК СИСТЕМА" | 807.71 |  | 32009789934 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-04 | 2020-12-10 | 2020-12-17 | 2020-12-21 |  |  |  |  | 2020-12-29 | 2021-01-18 | 2020-12-29 | 2021-01-18 | 2021-05-09
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 673.29 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 674.05 |  |  |  | -
4733 | Строительство КТПП-100 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.8 РП-5 ПС-110 кВ №355 "Можайск", ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,1 км, ВЛ-0,38 кВ-0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.Можайск, 50:18:0010507:2715 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТПП-100 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.8 РП-5 ПС-110 кВ №355 "Можайск", ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,1 км, ВЛ-0,38 кВ-0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.Можайск, 50:18:0010507:2715 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1003.81 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 987.25 |  |  |  | 987.25 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1184.7 |  | 32009789932 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-04 | 2020-12-10 | 2020-12-17 | 2020-12-21 |  |  |  |  | 2020-12-29 | 2021-01-18 | 2020-12-29 | 2021-01-18 | 2021-03-12
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 987.45 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 987.65 |  |  |  | -
4734 | Строительство КТП-40 6/0,4 кВ, 2хКЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ направ. ТП-6742А-ТП-8006 ПС-110 кВ №189 "Успенская", КЛ-0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (КЛ-6кВ-0,1км, КЛ-0,4кВ-0,07км, ВЛ-0,4кВ-0,1км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Молоденово, 50:20:0041505:540 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-40 6/0,4 кВ, 2хКЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ направ. ТП-6742А-ТП-8006 ПС-110 кВ №189 "Успенская", КЛ-0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (КЛ-6кВ-0,1км, КЛ-0,4кВ-0,07км, ВЛ-0,4кВ-0,1км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Молоденово, 50:20:0041505:540 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 906.15 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 891.2 |  |  |  | 891.2 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 1069.44 |  | 32009789856 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-04 | 2020-12-10 | 2020-12-17 | 2020-12-21 |  |  |  |  | 2020-12-29 | 2021-01-18 | 2020-12-29 | 2021-01-18 | 2021-03-10
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 891.56 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 892.56 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 892.11 |  |  |  | -
4735 | Реконструкция ТП-30 10/0,4 кВ №1135 с заменой трансформатора ПС-35 кВ №568 "Карповка", ГРЩ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (КЛ-0,4кВ-0,02км, ВЛ-0,4кВ-0,18км; 0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.п.Волковское, д.Мытники, 50:19:0030203:327 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-30 10/0,4 кВ №1135 с заменой трансформатора ПС-35 кВ №568 "Карповка", ГРЩ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (КЛ-0,4кВ-0,02км, ВЛ-0,4кВ-0,18км; 0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.п.Волковское, д.Мытники, 50:19:0030203:327 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 554.81 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 545.77 |  |  |  | 545.7667 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 654.92 |  | 32009790085 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-04 | 2020-12-10 | 2020-12-17 | 2020-12-21 |  |  |  |  | 2020-12-29 | 2021-01-18 | 2020-12-29 | 2021-01-18 | 2021-03-23
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 545.88 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 546.21 |  |  |  | -
4736 | Реконструкция КТП-250 6/0,4 кВ №735 ПС-220 кВ №836 "Слобода", замена на КТПП (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Покровское, 50:08:0050408:164 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КТП-250 6/0,4 кВ №735 ПС-220 кВ №836 "Слобода", замена на КТПП (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Покровское, 50:08:0050408:164 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1799.77 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1769.53 |  |  |  | 1769.5333 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2123.44 |  | 32009790082 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-04 | 2020-12-10 | 2020-12-17 | 2020-12-21 |  |  |  |  | 2020-12-29 | 2021-01-18 | 2020-12-29 | 2021-01-18 | 2021-03-25
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 1771.87 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 1770.61 |  |  |  | -
4737 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.Павловская Слобода РТП-702 ПС-220 кВ №836 "Слобода" (0,45 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, c.Павловская Слобода, 50:08:0050307:6 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.Павловская Слобода РТП-702 ПС-220 кВ №836 "Слобода" (0,45 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, c.Павловская Слобода, 50:08:0050307:6 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 913.55 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "АЛЬТАИР" | 897.1 |  |  |  | 897.1083 | ООО "АЛЬТАИР" | 1076.53 |  | 32009790081 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-04 | 2020-12-10 | 2020-12-17 | 2020-12-21 |  |  |  |  | 2020-12-29 | 2021-01-18 | 2020-12-29 | 2021-01-18 | 2021-04-05
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 898.84 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 898.66 |  |  |  | -
4738 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.45 ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-20-302-29043(174891) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.45 ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-20-302-29043(174891) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1573.45 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КонтурЭнерго" | 1564.8 |  |  |  | 1564.8 | АО "КонтурЭнерго" | 1877.76 |  | 32009770779 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-30 | 2020-12-07 | 2020-12-15 | 2020-12-16 |  |  |  |  | 2020-12-14 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1573.45 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ЭлектроГарант" | 1573.45 |  |  |  | -
4739 | Строительство ТП-10/0,4кВ, 2 КЛ-10 кВ от от врезки в КЛ-10кВ фид.№7 ПС №160 "Перемилово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Луговая | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, 2 КЛ-10 кВ от от врезки в КЛ-10кВ фид.№7 ПС №160 "Перемилово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Луговая | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 10462.37 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 10459.87 |  |  |  | 10459.875 | ООО "Меридиан Энерго" | 12551.85 | 11410.7727 | 32009769743 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-01 | 2020-12-07 | 2020-12-14 | 2020-12-16 |  |  |  |  | 2020-12-21 | 2020-12-18 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2021-01-01
4740 | Реконструкция МТП-160-10/0,4кВ №1904 с заменой на ТП-400-10/0,4кВ, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, мкр Белые Стобы, ул Станционная, уч 8 Ю8-20-302-29460(178984) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Реконструкция МТП-160-10/0,4кВ №1904 с заменой на ТП-400-10/0,4кВ, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, мкр Белые Стобы, ул Станционная, уч 8 Ю8-20-302-29460(178984) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1934.71 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КонтурЭнерго" | 1924.07 |  |  |  | 1924.0661 | АО "КонтурЭнерго" | 2308.88 |  | 32009770785 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-30 | 2020-12-07 | 2020-12-15 | 2020-12-16 |  |  |  |  | 2020-12-14 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1934.71 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ЭлектроГарант" | 1934.71 |  |  |  | -
4741 | Реконструкция ТП-160-10/0,4кВ №1654 с заменой на БМКТП-400-10/0,4кВ, замена ТТ в узле учета ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи Константиновское с Ю8-20-303-22019(879995) | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Реконструкция ТП-160-10/0,4кВ №1654 с заменой на БМКТП-400-10/0,4кВ, замена ТТ в узле учета ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи Константиновское с Ю8-20-303-22019(879995) | ЮЭС | ССР | 958.77 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 953.5 |  |  |  | 953.4978 | АО "КонтурЭнерго" | 1144.2 | 12.8082 | 32009770806 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-04 | 2020-12-07 | 2020-12-15 | 2020-12-16 |  |  |  |  | 2020-12-25 | 2020-12-28 | 2020-12-25 | 2020-12-28 | 2021-09-22
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 958.77 |  |  |  | -
4742 | Модернизация ф. 318 ПС 110 кВ № 768 "Гавриловское"" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н | J_I-222357 | 2025 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ф. 318 ПС 110 кВ № 768 "Гавриловское"" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н | ПАО "РМР" | ССР | 3278.09 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3238.76 |  |  |  | 3238.7583 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3886.51 | 2.1273 | 32009804040 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-27 | 2020-12-15 | 2020-12-23 | 2020-12-25 |  |  |  |  | 2020-12-25 | 2020-12-30 | 2020-12-25 | 2020-12-30 | 2025-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3278.09 |  |  |  | -
4743 | Модернизация ф. "Ока"" ПС 35 кВ № 694 ""Дединово"" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н | J_I-222358 | 2025 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ф. "Ока"" ПС 35 кВ № 694 ""Дединово"" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н | ПАО "РМР" | ССР | 3278.11 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3238.78 |  |  |  | 3238.775 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3886.53 | 2.1273 | 32009804045 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-27 | 2020-12-15 | 2020-12-23 | 2020-12-25 |  |  |  |  | 2020-12-25 | 2020-12-30 | 2020-12-25 | 2020-12-30 | 2025-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3278.11 |  |  |  | -
4744 | Модернизация ф. "Полюс"" ПС 35 кВ № 723 ""Кр. Пойма"" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н | J_I-222359 | 2025 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ф. "Полюс"" ПС 35 кВ № 723 ""Кр. Пойма"" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н | ПАО "РМР" | ССР | 3278.12 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3238.78 |  |  |  | 3238.7833 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3886.54 | 2.1273 | 32009804050 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-27 | 2020-12-15 | 2020-12-23 | 2020-12-25 |  |  |  |  | 2020-12-25 | 2020-12-30 | 2020-12-25 | 2020-12-30 | 2025-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3278.11 |  |  |  | -
4745 | Модернизация ф. "Астаповский"" ПС 35 кВ № 97 ""Новиково"" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н | J_I-222360 | 2025 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ф. "Астаповский"" ПС 35 кВ № 97 ""Новиково"" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н | ПАО "РМР" | ССР | 3278.1 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3238.77 |  |  |  | 3238.7667 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3886.52 | 2.1273 | 32009804052 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-27 | 2020-12-15 | 2020-12-23 | 2020-12-25 |  |  |  |  | 2020-12-25 | 2020-12-30 | 2020-12-25 | 2020-12-30 | 2025-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3278.1 |  |  |  | -
4746 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. 262-15 ПС № 262 "Цурюпа"" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н | J_I-222384 | 2025 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ВЛ-10 кВ ф. 262-15 ПС № 262 "Цурюпа"" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 3278.11 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3238.78 |  |  |  | 3238.775 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3886.53 | 2.1273 | 32009804057 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-27 | 2020-12-15 | 2020-12-23 | 2020-12-25 |  |  |  |  | 2020-12-25 | 2020-12-30 | 2020-12-25 | 2020-12-30 | 2025-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3278.11 |  |  |  | -
4747 | Строительство новой ТП 10/0,4кВ (взамен ТП 10/0,4кВ 19968) с установкой тр-ов 2х1250 кВА, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ (2 этап), в т.ч. ПИР: ул. Рогожский Вал, вл.11 | I_I-219830 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы,оборудование (2 этап, 2 подэтап) по титулу: Строительство новой ТП 10/0,4кВ (взамен ТП 10/0,4кВ 19968) с установкой тр-ов 2х1250 кВА, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ (2 этап), в т.ч. ПИР: ул. Рогожский Вал, вл.11 | МКС | ССР | 774.82 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИТ КОМПАНИЯ Д-СИСТЕМС" | 774.04 |  |  |  | 774.0422 | ООО "ИТ КОМПАНИЯ Д-СИСТЕМС" | 928.85 |  | 32009808924 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-27 | 2020-12-16 | 2020-12-23 | 2020-12-25 |  |  |  |  | 2021-01-02 | 2021-01-13 | 2021-01-02 | 2021-01-13 | 2021-12-31
4748 | Модернизация ВЛ 6-кВ ф. РП-65 ЗТП-323+ЗТП-112 отп. на ЗТП-113 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н | J_I-224108 | 2024 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ВЛ 6-кВ ф. РП-65 ЗТП-323+ЗТП-112 отп. на ЗТП-113 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 7792.04 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 7753 |  | 1 | 7753 | 7753 | ООО "ФАБИ" | 9303.6 | 11.332 | 32009803471 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-01 | 2020-12-15 | 2020-12-22 | 2020-12-29 |  |  |  |  | 2020-12-21 | 2020-12-30 | 2020-12-21 | 2020-12-30 | 2023-03-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 7792.04 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" |  |  |  | 7792.04 | -
4749 | Модернизация ВЛ 10-кВ ф. 587206 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н | J_I-224125 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Модернизация ВЛ 10-кВ ф. 587206 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 2259.83 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Элмонт" | 2248.53 |  |  |  | 2248.525 | ООО "Элмонт" | 2698.23 | 26.753 | 32009803481 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-01 | 2020-12-15 | 2020-12-22 | 2020-12-23 |  |  |  |  | 2020-12-21 | 2020-12-24 | 2020-12-21 | 2020-12-24 | 2022-11-30
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2259.83 |  |  |  | -
4750 | Модернизация ВЛ 6-10 кВ ТП-412 ТП-382 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н | J_I-224114 | 2025 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ВЛ 6-10 кВ ТП-412 ТП-382 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 5298.41 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 5271.92 |  | 1 | 5271.92 | 5271.9167 | ООО "ЭЛМОНТ" | 6326.3 | 5.9402 | 32009803477 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-25 | 2020-12-15 | 2020-12-22 | 2020-12-29 |  |  |  |  | 2020-12-25 | 2020-12-30 | 2020-12-25 | 2020-12-30 | 2023-11-30
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5298.41 |  |  | 5298.41 | -
4751 | Строительство БМКТП-400-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.З ПС №478 "Талеж", ЛР- 10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, п.Новый Быт | E_I-185140 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство БМКТП-400-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.З ПС №478 "Талеж", ЛР- 10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, п.Новый Быт | ПАО "РМР" | ССР | 1264.22 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Элмонт" | 1257.9 |  |  |  | 1257.8917 | ООО "Элмонт" | 1509.47 |  | 32009803490 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-25 | 2020-12-15 | 2020-12-22 | 2020-12-23 |  |  |  |  | 2020-12-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2022-12-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1264.2 |  |  |  | -
4752 | Модернизация ВЛ-0,38 кВ от ЗТП-401, ф.4 с ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, п.Новый Быт | H_I-199360 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Модернизация ВЛ-0,38 кВ от ЗТП-401, ф.4 с ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, п.Новый Быт | ПАО "РМР" | ССР | 1267.98 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Элмонт" | 1261.64 |  |  |  | 1261.6417 | ООО "Элмонт" | 1513.97 |  | 32009803497 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-25 | 2020-12-15 | 2020-12-22 | 2020-12-23 |  |  |  |  | 2020-12-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2021-01-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1267.9 |  |  |  | -
4753 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 2 с ПС-707 "Вышгород"" проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Залучное, д. Ревякино | J_I-221933 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 2 с ПС-707 "Вышгород"" проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Залучное, д. Ревякино | ПАО "РМР" | ССР | 4521.04 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4471.31 |  | 1 | 4471.31 | 4471.3083 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 5365.57 |  | 32009803861 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-25 | 2020-12-15 | 2020-12-22 | 2020-12-29 |  |  |  |  | 2020-12-25 | 2021-01-26 | 2020-12-25 | 2021-01-26 | 2021-01-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 4474.92 |  |  | 4474.92 | -
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 4475.83 |  |  | 4475.83 | -
4754 | Выполнение работ по строительно-монтажным работам согласно Техническим условиям №И-20-00-817360/102/С8 (ПРиложение №1) к договору об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям от 29 июля 2020 г. №С8-20-302-11832(817360) | 0 | 2021 | ГП | Выполнение работ по строительно-монтажным работам согласно Техническим условиям №И-20-00-817360/102/С8 (ПРиложение №1) к договору об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям от 29 июля 2020 г. №С8-20-302-11832(817360) | СЭС | ССР | 12701.48 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 12699.17 |  | 1 | 12699.167 | 12699.1667 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 15239 |  | 32009742694 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-20 | 2020-11-30 | 2020-12-07 | 2020-12-10 |  |  |  |  | 2020-12-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 12701.4 |  |  | 12701.4 | -
4755 | Выполнение работ по электрификации и благоустройству территории (покраска опор)клиента согласно Техническим условиям №И-20-00-817360/102/С8 С8 (Приложение №1) к договору об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям от 29 июля 2020 г. №С8-20-302-11832(817360) | 0 | 2021 | ГП | Выполнение работ по электрификации и благоустройству территории (покраска опор)клиента согласно Техническим условиям №И-20-00-817360/102/С8 С8 (Приложение №1) к договору об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям от 29 июля 2020 г. №С8-20-302-11832(817360) | СЭС | ССР | 13567.77 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 13499.93 |  | 1 | 13499.932 | 13499.9333 | ООО "ЭНКОМ" | 16199.92 |  | 32009742701 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-20 | 2020-11-30 | 2020-12-07 | 2020-12-10 |  |  |  |  | 2020-12-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 13567.77 |  |  | 13567.771 | -
4756 | Выполнение работ по электрификации зоны расположения складов согласно Техническим условиям №И-20-00-817360/102/С8 (Приложение №1) к договору об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям от 29 июля 2020 г. №С8-20-302-11832(817360) | 0 | 2021 | ГП | Выполнение работ по электрификации зоны расположения складов согласно Техническим условиям №И-20-00-817360/102/С8 (Приложение №1) к договору об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям от 29 июля 2020 г. №С8-20-302-11832(817360) | СЭС | ССР | 13262.45 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 13260 |  | 1 | 13260 | 13260 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 15912 |  | 32009742709 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-20 | 2020-11-30 | 2020-12-07 | 2020-12-10 |  |  |  |  | 2020-12-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 13262.4 |  |  | 13262.4 | -
4757 | Строительство РТП-10/0,4кВ/2х1600кВА, ТП-10/0,4кВ/2х1600кВА, КЛ-10кВ от яч.203 ПС 110кВ №773, от нов.яч. с ПС 110кВ №59, 2КЛ-10 кВ от нов. РТП, от яч. РТП-10/0,4кВ №26 до яч. нов.ТП, ГНБ, бла-во, ком. учёт, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Вороновское, 866 кв-л, вл.2 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство РТП-10/0,4кВ/2х1600кВА, ТП-10/0,4кВ/2х1600кВА, КЛ-10кВ от яч.203 ПС 110кВ №773, от нов.яч. с ПС 110кВ №59, 2КЛ-10 кВ от нов. РТП, от яч. РТП-10/0,4кВ №26 до яч. нов.ТП, ГНБ, бла-во, ком. учёт, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Вороновское, 866 кв-л, вл.2 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 430440.41 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 428288.21 |  | 1 | 428288.21 | 428288.2083 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 513945.85 |  | 32009822071 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-21 | 2020-12-18 | 2020-12-25 | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2021-01-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2022-09-21 |  | ЦЗК 2020/РС/ЦЗК/64-7 от 17.12.2020 Выписка_из_ЦЗК_64_Вопрос_7 п. 2.1.3. Приказ №1202 от 30.11.2020 «особо значимый объект»
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 430440.41 |  |  | 430440.41 | -
4758 | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ фид. "Власьево", установка реклоузера с вакуумным выключателем на опоре 68 ВЛЗ-10 кВ фид. "Власьево" ПС № 611 "Городна", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, д. Ильясово, к.н. 50:35:0040401:1111 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛЗ-10 кВ фид. "Власьево", установка реклоузера с вакуумным выключателем на опоре 68 ВЛЗ-10 кВ фид. "Власьево" ПС № 611 "Городна", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, д. Ильясово, к.н. 50:35:0040401:1111 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6651.87 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 6651.87 |  |  |  | 6651.8667 | ООО "ФАБИ" | 7982.24 |  | 32009803622 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-03 | 2020-12-15 | 2020-12-22 | 2020-12-23 |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2021-01-11 | 2020-12-31 | 2021-01-11 | 2021-05-10
4759 | Реконструкция односекционного ТП-6/0,4 кВ № 5023 в двухсекционное (односекционное РУ-0,4 кВ заменить на двухсекционное РУ-0,4 кВ с АВР), замена тр-ров 2х250 кВА на тр-ры 2х400 кВА ПС 110/6 кВ № 419 "Минеральная", МО, Балашихинский р-н, с. Новый Милет, ул. Парковая, ВЗУ-1, к.н. 50:15:0000000:137859 | K_I-234548 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция односекционного ТП-6/0,4 кВ № 5023 в двухсекционное (односекционное РУ-0,4 кВ заменить на двухсекционное РУ-0,4 кВ с АВР), замена тр-ров 2х250 кВА на тр-ры 2х400 кВА ПС 110/6 кВ № 419 "Минеральная", МО, Балашихинский р-н, с. Новый Милет, ул. Парковая, ВЗУ-1, к.н. 50:15:0000000:137859 | ПАО "РМР" | ССР | 7097.48 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 7095 |  |  |  | 7095 | ООО "Меридиан Энерго" | 8514 |  | 32009803668 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-03 | 2020-12-15 | 2020-12-22 | 2020-12-23 |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2021-01-11 | 2020-12-31 | 2021-01-11 | 2021-01-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 7097 |  |  |  | -
4760 | Реконструкция ТП 10/0,4кВ 25342 с установкой тр-ом 2х1000 кВА, 16-ти местных сборок н/н, КЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ 25342 до ВРЩ-0,4кВ № 109319, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ниж. Радищевская, д.5, стр.1 | H_I-195057 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП 10/0,4кВ 25342 с установкой тр-ом 2х1000 кВА, 16-ти местных сборок н/н, КЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ 25342 до ВРЩ-0,4кВ № 109319, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ниж. Радищевская, д.5, стр.1 | ПАО "РМР" | ССР | 14340.93 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 14333.76 |  |  |  | 14333.7667 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 17200.52 |  | 32009803753 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-03 | 2020-12-15 | 2020-12-22 | 2020-12-23 |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2021-01-22 | 2020-12-31 | 2021-01-22 | 2022-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 14340.93 |  |  |  | -
4761 | Строительсво новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 6КЛ-10кВ от новой ТП до РТП-10/0,4кВ № 14108, КЛ-10кВ напр.ТП-10/0,4кВ № 17681 - ТП-10/0,4кВ № 15715, 10КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4кВ № 2-5, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Касимовская, влд.39/2 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительсво новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 6КЛ-10кВ от новой ТП до РТП-10/0,4кВ № 14108, КЛ-10кВ напр.ТП-10/0,4кВ № 17681 - ТП-10/0,4кВ № 15715, 10КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4кВ № 2-5, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Касимовская, влд.39/2 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 29768.14 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 29738.37 |  | 1 | 29738.37 | 29738.375 | ООО "СК СИСТЕМА" | 35686.05 |  | 32009803786 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-03 | 2020-12-15 | 2020-12-22 | 2020-12-29 |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2021-01-29 | 2020-12-31 | 2021-01-29 | 2021-12-01
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 29768.14 |  |  | 29768.14 | -
4762 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19839 до ВРЩ-0,4кВ № 19839, установка в ТП № 19839 2-х сборок н/н на 18 присоед., 2КЛ-0,4кВ, 31КЛ-0,4кВ от ТП № 19839 до сущ. КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Чаплыгина, д.22/33, стр.2 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19839 до ВРЩ-0,4кВ № 19839, установка в ТП № 19839 2-х сборок н/н на 18 присоед., 2КЛ-0,4кВ, 31КЛ-0,4кВ от ТП № 19839 до сущ. КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Чаплыгина, д.22/33, стр.2 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 9810.6 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 9800.79 |  |  |  | 9800.7917 | ООО "СФ ТЦС" | 11760.95 |  | 32009803764 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-03 | 2020-12-15 | 2020-12-22 | 2020-12-23 |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2021-01-25 | 2020-12-31 | 2021-01-25 | 2021-04-28 |  | Выписка 005 от 30.12.20 (115): ЕУ
участник | [12 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" |  | ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ» |  |  | -
4763 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18765 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, между ул.Тарусская, вл.22 и ул.Ясногорская, вл.21 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18765 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, между ул.Тарусская, вл.22 и ул.Ясногорская, вл.21 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6868.22 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6864.78 |  |  |  | 6864.7833 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 8237.74 |  | 32009803777 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-03 | 2020-12-15 | 2020-12-22 | 2020-12-23 |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2021-01-22 | 2020-12-31 | 2021-01-22 | 2021-02-19
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 6868.22 |  |  |  | -
4764 | Строительство новых ТП-10/0,4кВ №1,№2 с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от ТП № 14258 до нов.ТП №1, 2КЛ-10кВ от ТП № 19416 до нов.ТП №1 с зах.в нов.ТП №2, 24КЛ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Обручева, вл.23 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новых ТП-10/0,4кВ №1,№2 с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от ТП № 14258 до нов.ТП №1, 2КЛ-10кВ от ТП № 19416 до нов.ТП №1 с зах.в нов.ТП №2, 24КЛ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Обручева, вл.23 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 40602.83 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 40562.22 |  | 1 | 40562.22 | 40562.225 | ООО "СФ ТЦС" | 48674.67 |  | 32009803791 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-03 | 2020-12-15 | 2020-12-22 | 2020-12-29 |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2021-02-02 | 2020-12-31 | 2021-02-02 | 2022-10-08
участник | [12 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 40602.83 |  |  | 40602.83 | -
4765 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до вр.в КЛ-10кВ напр.ТП № 16661 - ТП № 21408, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до нов.ГРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Краснодарская, д.63 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до вр.в КЛ-10кВ напр.ТП № 16661 - ТП № 21408, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до нов.ГРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Краснодарская, д.63 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 21997.03 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Монблан Инжиниринг" | 21975.03 |  |  |  | 21975.025 | ООО "Монблан Инжиниринг" | 26370.03 |  | 32009803676 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-07 | 2020-12-15 | 2020-12-22 | 2020-12-23 |  |  |  |  | 2021-01-06 | 2021-01-11 | 2021-01-06 | 2021-01-11 | 2021-11-12
участник | [12 empty] | ООО "СФ ТЦС" | 21997.03 |  |  |  | -
4766 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до вр.в КЛ-10кВ напр.ТП № 22623-ТП № 257366, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до нов.ГРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э-2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-я Вольская ул., д.3, корп.1 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до вр.в КЛ-10кВ напр.ТП № 22623-ТП № 257366, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до нов.ГРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э-2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-я Вольская ул., д.3, корп.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 17295.03 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 17277.73 |  |  |  | 17277.7333 | ООО "СМК" | 20733.28 |  | 32009803690 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-07 | 2020-12-15 | 2020-12-22 | 2020-12-23 |  |  |  |  | 2021-01-06 | 2021-01-11 | 2021-01-06 | 2021-01-11 | 2021-11-12
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 17295.03 |  |  |  | -
4767 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до вр.в КЛ-10кВ напр.ТП № 19558 - ТП № 17816, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до нов.ГРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт 40 лет Октября, д.25 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до вр.в КЛ-10кВ напр.ТП № 19558 - ТП № 17816, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до нов.ГРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт 40 лет Октября, д.25 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 19453.18 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 19433.72 |  |  |  | 19433.725 | ООО "СК СИСТЕМА" | 23320.47 |  | 32009803696 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-07 | 2020-12-15 | 2020-12-22 | 2020-12-23 |  |  |  |  | 2021-01-06 | 2021-01-25 | 2021-01-06 | 2021-01-25 | 2021-11-12
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 19453.18 |  |  |  | -
4768 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до вр.в 2КЛ-10кВ напр.ТП № 11397-РП № 28157, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до нов.ГРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э-2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Шмитовский пр-зд, д.25, стр.1 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до вр.в 2КЛ-10кВ напр.ТП № 11397-РП № 28157, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до нов.ГРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э-2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Шмитовский пр-зд, д.25, стр.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 21760.88 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 21739.11 |  |  |  | 21739.1167 | ООО "СФ ТЦС" | 26086.94 |  | 32009803701 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-07 | 2020-12-15 | 2020-12-22 | 2020-12-23 |  |  |  |  | 2021-01-06 | 2021-01-11 | 2021-01-06 | 2021-01-11 | 2021-11-12
участник | [12 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 21760.88 |  |  |  | -
4769 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14618 до ВРЩ-0,4кВ № 61709, 61710, 24КЛ-0,4кВ от ТП № 14618 до существующих КЛ-0,4кВ, установка в ТП № 14618 КРУ-0,4кВ на 14 присоединений, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кронштадтский б-р, д.13/2, корп.1 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14618 до ВРЩ-0,4кВ № 61709, 61710, 24КЛ-0,4кВ от ТП № 14618 до существующих КЛ-0,4кВ, установка в ТП № 14618 КРУ-0,4кВ на 14 присоединений, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кронштадтский б-р, д.13/2, корп.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 9857.18 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 9847.32 |  |  |  | 9847.3167 | ООО "СМК" | 11816.78 |  | 32009803706 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-07 | 2020-12-15 | 2020-12-22 | 2020-12-23 |  |  |  |  | 2021-01-06 | 2021-01-22 | 2021-01-06 | 2021-01-22 | 2021-05-12
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 9857.18 |  |  |  | -
4770 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 17006 до ВРЩ-0,4кВ № 79714,79715, взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Совхозная, д.8 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 17006 до ВРЩ-0,4кВ № 79714,79715, взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Совхозная, д.8 | МКС | ориентировочный расчет | 1760.45 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1759.57 |  |  |  | 1759.5698 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 2111.48 |  | 32009808845 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-03 | 2020-12-16 | 2020-12-23 | 2020-12-25 |  |  |  |  | 2021-01-04 | 2021-01-11 | 2021-01-04 | 2021-01-11 | 2021-01-28
4771 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от опоры ВЛЗ-10 кВ (аб., ООО «Технопарк») ПС № 419 "минеральная", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Балашиха, д. Соболиха, ул. Новослободская, д. 67, к.н. 50:15:0080703:60 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от опоры ВЛЗ-10 кВ (аб., ООО «Технопарк») ПС № 419 "минеральная", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Балашиха, д. Соболиха, ул. Новослободская, д. 67, к.н. 50:15:0080703:60 | ВЭС | расчет филиала | 1012.38 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 1007 |  |  |  | 1007 | ООО "Меридиан Энерго" | 1208.4 |  | 32009804628 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-03 | 2020-12-15 | 2020-12-22 | 2020-12-23 |  |  |  |  | 2020-12-26 | 2021-01-11 | 2020-12-26 | 2021-01-11 | 2021-05-11
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1012 |  |  |  | -
4772 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 46 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-1124 ПС № 269 "Добрая", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Давыдовское, д. Давыдово, ул. Школьная, д. 30, к.н. 50:24:0040705:86 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 46 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-1124 ПС № 269 "Добрая", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Давыдовское, д. Давыдово, ул. Школьная, д. 30, к.н. 50:24:0040705:86 | ВЭС | расчет филиала | 3299.51 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3284 |  |  |  | 3284 | ООО "ФАБИ" | 3940.8 |  | 32009804615 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-03 | 2020-12-15 | 2020-12-22 | 2020-12-23 |  |  |  |  | 2020-12-26 | 2021-01-11 | 2020-12-26 | 2021-01-11 | 2021-05-11
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 3296 |  |  |  | -
4773 | Строительство ТП-63 6/0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ ПС № 268 "Дубровка", в т.ч. ПИР, МО,Орехово-Зуевский р-н, с/о Горский, к.н. 50:24:0040319:162 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-63 6/0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ ПС № 268 "Дубровка", в т.ч. ПИР, МО,Орехово-Зуевский р-н, с/о Горский, к.н. 50:24:0040319:162 | ВЭС | расчет филиала | 577.64 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 575 |  |  |  | 575 | ООО "ФАБИ" | 690 |  | 32009804606 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-03 | 2020-12-15 | 2020-12-22 | 2020-12-23 |  |  |  |  | 2020-12-26 | 2021-01-11 | 2020-12-26 | 2021-01-11 | 2021-11-11
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 577 |  |  |  | -
4774 | Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ ответвл. от оп. 8 ВЛЗ-6 кВ ТП-44-КРУН-11 ПС № 356 "Павлово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Павловский Посад, к.н. 50:17:0030109:722 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ ответвл. от оп. 8 ВЛЗ-6 кВ ТП-44-КРУН-11 ПС № 356 "Павлово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Павловский Посад, к.н. 50:17:0030109:722 | ВЭС | расчет филиала | 1259.6 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1254 |  |  |  | 1254 | ООО "ФАБИ" | 1504.8 |  | 32009804594 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-03 | 2020-12-15 | 2020-12-22 | 2020-12-23 |  |  |  |  | 2020-12-26 | 2021-01-11 | 2020-12-26 | 2021-01-11 | 2021-05-12
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1258 |  |  |  | -
4775 | Строительство МТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ фид. 7 направл. ТП-155-КТП-141 ПС № 742 "Орбита", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Щёлково, д. Никифорово, к.н. 50:14:0040313:1078 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ фид. 7 направл. ТП-155-КТП-141 ПС № 742 "Орбита", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Щёлково, д. Никифорово, к.н. 50:14:0040313:1078 | ВЭС | расчет филиала | 992.22 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 987 |  |  |  | 987 | ООО "Меридиан Энерго" | 1184.4 |  | 32009804585 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-03 | 2020-12-15 | 2020-12-22 | 2020-12-23 |  |  |  |  | 2020-12-26 | 2021-01-11 | 2020-12-26 | 2021-01-11 | 2021-03-12
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 992 |  |  |  | -
4776 | Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 70 ВЛЗ-6 кВ фид. 10-А ПС № 26 "Монино", ВЛИ-0,38 кВ (замена вводов - 8 шт.), в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Аксено-Бутырское, д. Аборино, уч. 5, к.н. 50:16:0103008:108 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 70 ВЛЗ-6 кВ фид. 10-А ПС № 26 "Монино", ВЛИ-0,38 кВ (замена вводов - 8 шт.), в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Аксено-Бутырское, д. Аборино, уч. 5, к.н. 50:16:0103008:108 | ВЭС | расчет филиала | 1522.62 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1515 |  |  |  | 1515 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1818 |  | 32009804566 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-03 | 2020-12-15 | 2020-12-22 | 2020-12-23 |  |  |  |  | 2020-12-26 | 2021-01-11 | 2020-12-26 | 2021-01-11 | 2021-05-12
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1522 |  |  |  | -
4777 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 33 шт.) РУ-0,4 кВ ТП-242 ПС № 626 "Экситон аб.", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Бывалино, д. 21, к.н. 50:17:0030310:23 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 33 шт.) РУ-0,4 кВ ТП-242 ПС № 626 "Экситон аб.", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Бывалино, д. 21, к.н. 50:17:0030310:23 | ВЭС | расчет филиала | 2294.05 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 2282 |  |  |  | 2282 | ООО "Меридиан Энерго" | 2738.4 |  | 32009804547 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-03 | 2020-12-15 | 2020-12-22 | 2020-12-23 |  |  |  |  | 2020-12-26 | 2021-01-11 | 2020-12-26 | 2021-01-11 | 2021-05-12
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2292 |  |  |  | -
4778 | Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 46 ВЛЗ-10 кВ фид. 108 ПС № 818 "Ботино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Шатура, Ботинский проезд, д. 35-А, к.н. 50:25:0000000:28697 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 46 ВЛЗ-10 кВ фид. 108 ПС № 818 "Ботино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Шатура, Ботинский проезд, д. 35-А, к.н. 50:25:0000000:28697 | ВЭС | расчет филиала | 950.43 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 946 |  |  |  | 946 | ООО "ФАБИ" | 1135.2 |  | 32009804532 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-03 | 2020-12-15 | 2020-12-22 | 2020-12-23 |  |  |  |  | 2020-12-26 | 2021-01-11 | 2020-12-26 | 2021-01-11 | 2021-05-13
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 949 |  |  |  | -
4779 | Строительство МТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 5 ТП-119 ПС № 226 "Горелово", в т.ч. ПИР, МО, г. Щёлково, д. Каблуково, к.н. 50:14:0030101:89 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 5 ТП-119 ПС № 226 "Горелово", в т.ч. ПИР, МО, г. Щёлково, д. Каблуково, к.н. 50:14:0030101:89 | ВЭС | расчет филиала | 1469.33 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 1461 |  |  |  | 1461 | ООО "Меридиан Энерго" | 1753.2 |  | 32009804524 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-03 | 2020-12-15 | 2020-12-22 | 2020-12-23 |  |  |  |  | 2020-12-26 | 2021-01-11 | 2020-12-26 | 2021-01-11 | 2021-05-10
4780 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 63 шт.) от ТП-60 ПС № 571 "Клишино", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, д. Бутьково, ул. Центральная, д. 19-А, к.н. 50:36:0040208:92 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 63 шт.) от ТП-60 ПС № 571 "Клишино", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, д. Бутьково, ул. Центральная, д. 19-А, к.н. 50:36:0040208:92 | ВЭС | расчет филиала | 4150.63 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 4130 |  |  |  | 4130 | ООО "ФАБИ" | 4956 |  | 32009804510 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-03 | 2020-12-15 | 2020-12-22 | 2020-12-23 |  |  |  |  | 2020-12-26 | 2021-01-11 | 2020-12-26 | 2021-01-11 | 2021-05-16
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 4146 |  |  |  | -
4781 | Строительство КЛ-6 кВ ответвление от оп. 12 ВЛЗ-6 кВ отп. КТП-1179, РЛКВ-6 кВ ПС № 268 "Дубровка", в т.ч. ПИР, МО,Орехово-Зуевский р-н, с/о Горский, к.н. 50:24:0040319:162 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство КЛ-6 кВ ответвление от оп. 12 ВЛЗ-6 кВ отп. КТП-1179, РЛКВ-6 кВ ПС № 268 "Дубровка", в т.ч. ПИР, МО,Орехово-Зуевский р-н, с/о Горский, к.н. 50:24:0040319:162 | ВЭС | расчет филиала | 2712.3 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2699 |  |  |  | 2699 | ООО "ФАБИ" | 3238.8 |  | 32009804502 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-03 | 2020-12-15 | 2020-12-22 | 2020-12-23 |  |  |  |  | 2020-12-26 | 2021-01-11 | 2020-12-26 | 2021-01-11 | 2021-11-11
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 2709 |  |  |  | -
4782 | Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ № 300 (замена т-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА) ПС № 153 "Рубин", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, вблизи с. Комарево, СНТ "Текстильщик-3", уч. 66, к.н. 50:36:0020512:64 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ № 300 (замена т-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА) ПС № 153 "Рубин", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, вблизи с. Комарево, СНТ "Текстильщик-3", уч. 66, к.н. 50:36:0020512:64 | ВЭС | расчет филиала | 646.02 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 643 |  |  |  | 643 | ООО "ФАБИ" | 771.6 |  | 32009804471 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-03 | 2020-12-15 | 2020-12-22 | 2020-12-23 |  |  |  |  | 2020-12-26 | 2021-01-11 | 2020-12-26 | 2021-01-11 | 2021-05-16
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 645 |  |  |  | -
4783 | Строительство ВЛ-3,3 кВ от ячейки РУ-3,3 кВ фид. 3, РЛКВ-3,3 кВ ПС № 141 "Туголес", МО, Шатурский район, СНТ «Кулон» , к.н. 50:25:0000000:80 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛ-3,3 кВ от ячейки РУ-3,3 кВ фид. 3, РЛКВ-3,3 кВ ПС № 141 "Туголес", МО, Шатурский район, СНТ «Кулон» , к.н. 50:25:0000000:80 | ВЭС | расчет филиала | 3946.55 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3927 |  |  |  | 3927 | ООО "ФАБИ" | 4712.4 |  | 32009804467 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-03 | 2020-12-15 | 2020-12-22 | 2020-12-23 |  |  |  |  | 2020-12-26 | 2021-01-11 | 2020-12-26 | 2021-01-11 | 2021-05-16
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 3942 |  |  |  | -
4784 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 33β ПС № 206 "Фрязино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Щелково, тер. Производственная, ул. Производственная, з/у 88, к.н. 50:14:0030122:707127 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 33β ПС № 206 "Фрязино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Щелково, тер. Производственная, ул. Производственная, з/у 88, к.н. 50:14:0030122:707127 | ВЭС | расчет филиала | 1043.36 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 1024 |  |  |  | 1024 | ООО "Меридиан Энерго" | 1228.8 |  | 32009804460 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-03 | 2020-12-15 | 2020-12-22 | 2020-12-23 |  |  |  |  | 2020-12-26 | 2021-01-11 | 2020-12-26 | 2021-01-11 | 2021-05-17
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1029 |  |  |  | -
4785 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ (2 шт.) по оп. 1-9,10-27; КЛ-6 кВ по оп. 9-10 КВЛ-6 кВ ТП-5018/2-КТПП-5010, РЛКВ-6 кВ (2 шт.) ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, к.н. 50:15:0071106:96 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛЗ-6 кВ (2 шт.) по оп. 1-9,10-27; КЛ-6 кВ по оп. 9-10 КВЛ-6 кВ ТП-5018/2-КТПП-5010, РЛКВ-6 кВ (2 шт.) ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, к.н. 50:15:0071106:96 | ВЭС | расчет филиала | 4102.81 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 4082 |  |  |  | 4082 | ООО "Меридиан Энерго" | 4898.4 |  | 32009804450 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-03 | 2020-12-15 | 2020-12-22 | 2020-12-23 |  |  |  |  | 2020-12-26 | 2021-01-11 | 2020-12-26 | 2021-01-11 | 2021-05-17
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 4099 |  |  |  | -
4786 | Модернизация РУ-3,3 кВ ПС-35 кВ № 141 "Туголес" - установка ячейки с вакуумным выключателем , МО, Шатурский район, СНТ «Кулон» , к.н. 50:25:0000000:80 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Модернизация РУ-3,3 кВ ПС-35 кВ № 141 "Туголес" - установка ячейки с вакуумным выключателем , МО, Шатурский район, СНТ «Кулон» , к.н. 50:25:0000000:80 | ВЭС | расчет филиала | 2658.25 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2645 |  |  |  | 2645 | ООО "ФАБИ" | 3174 |  | 32009804440 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-03 | 2020-12-15 | 2020-12-22 | 2020-12-23 |  |  |  |  | 2020-12-26 | 2021-01-11 | 2020-12-26 | 2021-01-11 | 2021-05-16
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 2655 |  |  |  | -
4787 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 23 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-1166 ПС № 89 "Авсюнино", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Соболевское, д. Минино, к.н. 50:24:0080127:1543 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 23 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-1166 ПС № 89 "Авсюнино", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Соболевское, д. Минино, к.н. 50:24:0080127:1543 | ВЭС | расчет филиала | 1588.71 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1581 |  |  |  | 1581 | ООО "ФАБИ" | 1897.2 |  | 32009804436 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-03 | 2020-12-15 | 2020-12-22 | 2020-12-23 |  |  |  |  | 2020-12-26 | 2021-01-11 | 2020-12-26 | 2021-01-11 | 2021-05-17
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1587 |  |  |  | -
4788 | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ от оп. 21 до оп. 30 КВЛ-10 кВ фид. 75 ПС № 705 "Жегалово", реконструкция ЛР-40 и ЛР-46 (2 шт.) на опорах КВЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, с/о Жегаловский, СНТ "Экология-2", уч. 24, к.н. 50:14:0040128:115 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛЗ-10 кВ от оп. 21 до оп. 30 КВЛ-10 кВ фид. 75 ПС № 705 "Жегалово", реконструкция ЛР-40 и ЛР-46 (2 шт.) на опорах КВЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, с/о Жегаловский, СНТ "Экология-2", уч. 24, к.н. 50:14:0040128:115 | ВЭС | расчет филиала | 1609.04 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 1600 |  |  |  | 1600 | ООО "Меридиан Энерго" | 1920 |  | 32009804276 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-03 | 2020-12-15 | 2020-12-22 | 2020-12-23 |  |  |  |  | 2020-12-26 | 2021-01-11 | 2020-12-26 | 2021-01-11 | 2021-05-17
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1608 |  |  |  | -
4789 | Строительство ТП-630 6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ ответвл. от оп. 10 ВЛ-6 кВ ф. 104 ПС 110 кВ № 415 "Ликино", СП-6 кВ (РЛКВ-6 кВ), ВЛ-0,38 кВ, МО, Орехово-Зуевский р-н, южнее д. Кабаново , к.н. 50:24:0040203:133 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-630 6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ ответвл. от оп. 10 ВЛ-6 кВ ф. 104 ПС 110 кВ № 415 "Ликино", СП-6 кВ (РЛКВ-6 кВ), ВЛ-0,38 кВ, МО, Орехово-Зуевский р-н, южнее д. Кабаново , к.н. 50:24:0040203:133 | ВЭС | расчет филиала | 3250.52 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3235 |  |  |  | 3235 | ООО "ФАБИ" | 3882 |  | 32009804269 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-03 | 2020-12-15 | 2020-12-22 | 2020-12-23 |  |  |  |  | 2020-12-26 | 2021-01-11 | 2020-12-26 | 2021-01-11 | 2021-03-01
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 3247 |  |  |  | -
4790 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10367 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка нововых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Дашков пер, д.7 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10367 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка нововых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Дашков пер, д.7 | МКС | ориентировочный расчет | 4574.85 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 4570.28 |  |  |  | 4570.2752 | ООО "СМК" | 5484.33 |  | 32009808930 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-03 | 2020-12-16 | 2020-12-23 | 2020-12-25 |  |  |  |  | 2021-01-06 | 2021-01-11 | 2021-01-06 | 2021-01-11 | 2021-01-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4574.85 |  |  |  | -
4791 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 10367 с установкой 4-х рубильников, КЛ-0,4, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дашков пер, д.7 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 10367 с установкой 4-х рубильников, КЛ-0,4, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дашков пер, д.7 | МКС | ориентировочный расчет | 1132.66 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 1131.53 |  |  |  | 1131.5253 | ООО "СМК" | 1357.83 |  | 32009808937 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-03 | 2020-12-16 | 2020-12-23 | 2020-12-25 |  |  |  |  | 2021-01-06 | 2021-01-11 | 2021-01-06 | 2021-01-11 | 2021-01-31
4792 | Реконструкция 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11324 до вводного устройства № 34620, 34621 взамен существующих КЛ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Марии Ульяновой, д.15 | Г | 2021 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11324 до вводного устройства № 34620, 34621 взамен существующих КЛ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Марии Ульяновой, д.15 | МКС | ориентировочный расчет | 981.15 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 980.17 |  |  |  | 980.1689 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1176.2 |  | 32009808848 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-03 | 2020-12-16 | 2020-12-23 | 2020-12-25 |  |  |  |  | 2021-01-07 | 2021-01-27 | 2021-01-07 | 2021-01-27 | 2021-04-17
4793 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10782 до стены здания Заявителя, установка счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Подсосенский пер., д.17 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10782 до стены здания Заявителя, установка счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Подсосенский пер., д.17 | МКС | ориентировочный расчет | 2782.99 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Монблан Инжиниринг" | 2780.21 |  |  |  | 2780.209 | ООО "Монблан Инжиниринг" | 3336.25 |  | 32009809420 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-03 | 2020-12-16 | 2020-12-23 | 2020-12-25 |  |  |  |  | 2021-01-06 | 2021-01-11 | 2021-01-06 | 2021-01-11 | 2021-03-17
4794 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 25085 с установкой 2-х сборок н/н на 16 присоединений взамен существующих, в т.ч ПИР: г.Москва, пл. Тверская Застава, д.2, стр.1 | I_I-208335 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 25085 с установкой 2-х сборок н/н на 16 присоединений взамен существующих, в т.ч ПИР: г.Москва, пл. Тверская Застава, д.2, стр.1 | МКС | ССР | 4193.24 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 4186.95 |  |  |  | 4186.9521 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 5024.34 |  | 32009809370 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-07 | 2020-12-16 | 2020-12-23 | 2020-12-25 |  |  |  |  | 2021-01-04 | 2021-01-25 | 2021-01-04 | 2021-01-25 | 2021-01-28
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 4193.24 |  |  |  | -
4795 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до новых ВРЩ-0,4кВ № 1,2,4, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Юных Ленинцев, влад.73 | J_I-221011 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 8КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до новых ВРЩ-0,4кВ № 1,2,4, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Юных Ленинцев, влад.73 | МКС | ССР | 3502.89 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3499.39 |  |  |  | 3499.3891 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4199.27 |  | 32009809423 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-03 | 2020-12-16 | 2020-12-23 | 2020-12-25 |  |  |  |  | 2021-01-07 | 2021-01-12 | 2021-01-07 | 2021-01-12 | 2021-12-31
4796 | Строительство 10КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1,2,3,АС, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верхние Поля, корп.2, влад.19 | J_I-220217 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 10КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1,2,3,АС, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верхние Поля, корп.2, влад.19 | МКС | ССР | 1552.32 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1550.76 |  |  |  | 1550.7647 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1860.92 |  | 32009808854 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-03 | 2020-12-16 | 2020-12-23 | 2020-12-25 |  |  |  |  | 2021-01-07 | 2021-01-27 | 2021-01-07 | 2021-01-27 | 2021-12-31
4797 | Строительство 14КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вавилова, д.61 | H_I-202325 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 14КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вавилова, д.61 | МКС | ССР | 5465.3 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 5459.84 |  |  |  | 5459.8347 | ООО "СМК" | 6551.8 |  | 32009808858 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-03 | 2020-12-16 | 2020-12-23 | 2020-12-25 |  |  |  |  | 2021-01-22 | 2021-01-25 | 2021-01-22 | 2021-01-25 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5465.3 |  |  |  | -
4798 | Строительство 10КЛ-0,4кВ ТП № 131 до ВРУ-0,4кВ № 1-5 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Некрасовка, иловые площадки Люберецких полей аэрации,кв.13а, корп.17 с Н.О. | J_I-215439 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 10КЛ-0,4кВ ТП № 131 до ВРУ-0,4кВ № 1-5 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Некрасовка, иловые площадки Люберецких полей аэрации,кв.13а, корп.17 с Н.О. | МКС | ССР | 3374.93 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 3371.56 |  |  |  | 3371.5581 | ООО "СМК" | 4045.87 |  | 32009809429 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-03 | 2020-12-16 | 2020-12-23 | 2020-12-25 |  |  |  |  | 2021-01-22 | 2021-01-13 | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021-12-31
4799 | Строительство 12КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до новых ВРУ № 1-5, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новощукинская ул., к.1, вл.8 | J_I-216950 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 12КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до новых ВРУ № 1-5, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новощукинская ул., к.1, вл.8 | МКС | ССР | 3929.61 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 3923.71 |  |  |  | 3923.7136 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 4708.46 |  | 32009809324 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-03 | 2020-12-16 | 2020-12-23 | 2020-12-25 |  |  |  |  | 2021-01-22 | 2021-01-25 | 2021-01-22 | 2021-01-25 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 3929.61 |  |  |  | -
4800 | Строительство КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.38 с ПС-747, ПС №182 "Гулево", ЛР-10 кВ с опорой, в т.ч. ПИР, МО, Подольский район, д. Коледино Ю8-20-302-9354(740029) | K_I-238355 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.38 с ПС-747, ПС №182 "Гулево", ЛР-10 кВ с опорой, в т.ч. ПИР, МО, Подольский район, д. Коледино Ю8-20-302-9354(740029) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 557.77 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 554.7 |  |  |  | 554.6993 | АО "КонтурЭнерго" | 665.64 |  | 32009804607 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-07 | 2020-12-15 | 2020-12-22 | 2020-12-23 |  |  |  |  | 2020-12-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2021-05-26
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 557.77 |  |  |  | -
4801 | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с ПС №491 "Прудная", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Купчинино д Ю8-20-302-24712(114192) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с ПС №491 "Прудная", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Купчинино д Ю8-20-302-24712(114192) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 884.82 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 879.96 |  |  |  | 879.9583 | АО "КонтурЭнерго" | 1055.95 |  | 32009804561 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-07 | 2020-12-15 | 2020-12-22 | 2020-12-23 |  |  |  |  | 2020-12-21 | 2021-01-08 | 2020-12-21 | 2021-01-08 | 2021-02-01
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 884.82 |  |  |  | -
4802 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ с ТП-454, ПС №859 "Бутово", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д. Горки, д.уч. 16/1 Ю8-19-302-10910(608694) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ с ТП-454, ПС №859 "Бутово", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д. Горки, д.уч. 16/1 Ю8-19-302-10910(608694) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2410.16 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Элмонт" | 2398.11 |  |  |  | 2398.1083 | ООО "Элмонт" | 2877.73 |  | 32009804584 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-07 | 2020-12-15 | 2020-12-22 | 2020-12-23 |  |  |  |  | 2020-12-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2021-02-13
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2410.1 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 2410.16 |  |  |  | -
4803 | Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №368 с заменой на КТПК-400-10/0,4кВ, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Камкино д, д.36г Ю8-20-302-28624(164618) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №368 с заменой на КТПК-400-10/0,4кВ, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Камкино д, д.36г Ю8-20-302-28624(164618) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1992.68 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 1981.72 |  |  |  | 1981.7167 | АО "КонтурЭнерго" | 2378.06 |  | 32009804574 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-07 | 2020-12-15 | 2020-12-22 | 2020-12-23 |  |  |  |  | 2020-12-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2021-05-12
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1992.68 |  |  |  | -
4804 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.45, ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Ступино, Михнево рп, Сельхозтехники ул, д.4 Ю8-20-303-28580(161372) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.45, ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Ступино, Михнево рп, Сельхозтехники ул, д.4 Ю8-20-303-28580(161372) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1420.96 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КонтурЭнерго" | 1413.15 |  |  |  | 1413.15 | АО "КонтурЭнерго" | 1695.78 |  | 32009804567 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-07 | 2020-12-15 | 2020-12-22 | 2020-12-23 |  |  |  |  | 2020-12-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2021-05-15
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1420.96 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1420.96 |  |  |  | -
4805 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от РУ-10 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-22752(894031)), ПС №605 "Бронницы", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н Ю8-20-302-28173(160240) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от РУ-10 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-22752(894031)), ПС №605 "Бронницы", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н Ю8-20-302-28173(160240) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2546.39 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Элмонт" | 2533.66 |  |  |  | 2533.6583 | ООО "Элмонт" | 3040.39 |  | 32009804553 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-07 | 2020-12-15 | 2020-12-22 | 2020-12-23 |  |  |  |  | 2020-12-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2021-11-09
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2546.3 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 2546.39 |  |  |  | -
4806 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №2001 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и ячейки РУ-0,4кВ, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, д. Какузево Ю8-20-302-25635(122942) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №2001 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и ячейки РУ-0,4кВ, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, д. Какузево Ю8-20-302-25635(122942) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 904.2 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 899.54 |  |  |  | 899.5417 | АО "КонтурЭнерго" | 1079.45 |  | 32009804540 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-07 | 2020-12-15 | 2020-12-22 | 2020-12-23 |  |  |  |  | 2020-12-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2021-04-16
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 904.52 |  |  |  | -
4807 | Реконструкция СТП-63-10/0,4 кВ №1247 с заменой на МТП-100-10/0,4кВ, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Старосъяново д, Дорожная ул, д.19Д Ю8-20-302-28755(167677) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция СТП-63-10/0,4 кВ №1247 с заменой на МТП-100-10/0,4кВ, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Старосъяново д, Дорожная ул, д.19Д Ю8-20-302-28755(167677) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 967.09 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КонтурЭнерго" | 961.78 |  |  |  | 961.775 | АО "КонтурЭнерго" | 1154.13 |  | 32009804526 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-07 | 2020-12-15 | 2020-12-22 | 2020-12-23 |  |  |  |  | 2020-12-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2021-05-13
участник | [12 empty] | ООО "Технолог" | 967.09 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 967.09 |  |  |  | -
4808 | Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.7, ПС №657 "Ялфимово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с/п Аксиньинское, Мещерино с Ю8-20-302-28970(171753) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.7, ПС №657 "Ялфимово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с/п Аксиньинское, Мещерино с Ю8-20-302-28970(171753) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 639.16 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КонтурЭнерго" | 635.65 |  |  |  | 635.6486 | АО "КонтурЭнерго" | 762.78 |  | 32009804505 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-07 | 2020-12-15 | 2020-12-22 | 2020-12-23 |  |  |  |  | 2020-12-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2021-05-16
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 639.16 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "Технолог" | 639.16 |  |  |  | -
4809 |  | 0 | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 2476 от 19.11.2020 Раменского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2465.29 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КонтурЭнерго" | 2451.74 |  |  |  | 2451.7333 | АО "КонтурЭнерго" | 2942.08 |  | 32009804493 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-07 | 2020-12-15 | 2020-12-22 | 2020-12-23 |  |  |  |  | 2020-12-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2021-05-16
участник | [12 empty] | ООО "Технолог" | 2465.29 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 2465.29 |  |  |  | -
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1329, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, квартал 40340, уч. 49 Ю8-20-303-28626(162635) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1329, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, квартал 40340, уч. 49 Ю8-20-303-28626(162635) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 483.82 | ВЗ | [8 empty] | -
справочный | Реконструкция ТП-160-6/0,4 кВ №1329 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, квартал 40340, уч. 49 Ю8-20-303-28626(162635) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ТП-160-6/0,4 кВ №1329 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, квартал 40340, уч. 49 Ю8-20-303-28626(162635) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1981.48 | ВЗ | [8 empty] | -
4810 |  | 0 | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 2476 от 19.11.2020 Домодедовского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3387.64 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КонтурЭнерго" | 3369.01 |  |  |  | 3369.0083 | АО "КонтурЭнерго" | 4042.81 |  | 32009804613 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-07 | 2020-12-15 | 2020-12-22 | 2020-12-23 |  |  |  |  | 2020-12-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2021-05-12
участник | [12 empty] | ООО "Технолог" | 3387.64 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 3387.64 |  |  |  | -
справочный | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. 20 с ПС №137 "Домодедовская", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-20-302-28488(164313) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. 20 с ПС №137 "Домодедовская", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-20-302-28488(164313) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 919.9 | ВЗ | [8 empty] | -
справочный | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ от оп. №53 до оп. №73, ПС №137 "Домодедовская", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-20-302-28488(164313) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ВЛЗ-6 кВ от оп. №53 до оп. №73, ПС №137 "Домодедовская", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-20-302-28488(164313) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2467.74 | ВЗ | [8 empty] | -
4811 |  | 0 | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 2476 от 19.11.2020 Чеховского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2767.8 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Элмонт" | 2753.96 |  |  |  | 2753.9583 | ООО "Элмонт" | 3304.75 |  | 32009804619 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-07 | 2020-12-15 | 2020-12-22 | 2020-12-23 |  |  |  |  | 2020-12-21 | 2021-01-12 | 2020-12-21 | 2021-01-12 | 2021-05-18
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2767.8 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 2767.8 |  |  |  | -
справочный | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.47 с ПС №382 "Венюково", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чехов г, Гагарина ул Ю8-20-302-28760(168484) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.47 с ПС №382 "Венюково", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чехов г, Гагарина ул Ю8-20-302-28760(168484) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 869.62 | ВЗ | [8 empty] | -
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-304 от оп.111 до оп.15 (с заменой вводов), ПС №319 "Лаговская", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Любучанский с.о., СНТ "Дружба- 2", уч.24 Ю8-20-303-29048(173881) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-304 от оп.111 до оп.15 (с заменой вводов), ПС №319 "Лаговская", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Любучанский с.о., СНТ "Дружба- 2", уч.24 Ю8-20-303-29048(173881) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 810.78 | ВЗ | [8 empty] | -
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-129 до оп.24 (с заменой вводов), ПС №382 "Венюково", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с/т Ветеран В.С. " уч.23 Ю8-20-303-28680(166991) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-129 до оп.24 (с заменой вводов), ПС №382 "Венюково", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с/т Ветеран В.С. " уч.23 Ю8-20-303-28680(166991) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1087.4 | ВЗ | [8 empty] | -
4812 |  | 0 | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 2476 от 19.11.2020 Раменского района (1 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1903.95 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 1894.43 |  |  |  | 1894.425 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 2273.31 |  | 32009804626 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-07 | 2020-12-15 | 2020-12-22 | 2020-12-23 |  |  |  |  | 2020-12-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2021-05-17
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 1903.95 |  |  |  | -
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.10 ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, 2ВЛ-0,4 кВ, рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Константиновское, СНТ "Стриж", уч. 414 Ю8-20-303-28822(169936) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.10 ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, 2ВЛ-0,4 кВ, рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Константиновское, СНТ "Стриж", уч. 414 Ю8-20-303-28822(169936) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1049.6 | ВЗ | [8 empty] | -
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с КТП-1789 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-26598(137671)), ПС №635 "Степановская", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское Ю8-20-302-28320(162137) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с КТП-1789 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-26598(137671)), ПС №635 "Степановская", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское Ю8-20-302-28320(162137) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 418.49 | ВЗ | [8 empty] | -
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1692, ПС №243 "Нащекино", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское, квартал 36а Ю8-20-302-29156(174957) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1692, ПС №243 "Нащекино", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское, квартал 36а Ю8-20-302-29156(174957) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 435.86 | ВЗ | [8 empty] | -
4813 |  | 0 | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 2476 от 19.11.2020 Раменского района (2 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1405.77 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КонтурЭнерго" | 1398.03 |  |  |  | 1398.0333 | АО "КонтурЭнерго" | 1677.64 |  | 32009804638 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-07 | 2020-12-15 | 2020-12-22 | 2020-12-23 |  |  |  |  | 2020-12-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2021-05-18
участник | [12 empty] | ООО "Технолог" | 1405.77 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1405.77 |  |  |  | -
справочный | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1947 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское Ю8-20-302-28835(170089) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1947 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское Ю8-20-302-28835(170089) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 422.2 | ВЗ | [8 empty] | -
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-2168 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-24944(117021)), ПС №607 "Рыболово", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н Ю8-20-302-28656(166463) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-2168 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-24944(117021)), ПС №607 "Рыболово", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н Ю8-20-302-28656(166463) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 418.49 | ВЗ | [8 empty] | -
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-313, ПС №243 "Нащекино", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Малышевский с/о, д. Василево, уч. 50 Ю8-20-302-29009(168326) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-313, ПС №243 "Нащекино", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Малышевский с/о, д. Василево, уч. 50 Ю8-20-302-29009(168326) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 565.08 | ВЗ | [8 empty] | -
4814 | Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛ-6кВ фидер ‘‘РП-67 – ТП-36 – ТП-448’’ ПС №443 "Бабайки", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Струбково, ул. Центральная, д.1 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛ-6кВ фидер ‘‘РП-67 – ТП-36 – ТП-448’’ ПС №443 "Бабайки", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Струбково, ул. Центральная, д.1 | СЭС | ориентировочный расчет | 883.92 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 879.5 |  |  |  | 879.5 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1055.4 |  | 32009806394 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-07 | 2020-12-15 | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2020-12-28 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-10-13
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 883.92 |  |  |  | -
4815 | Строительство ТП-10/0,4кВ, 2-КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10кВ напр. ‘‘ТП 24746 - ТП 24747’’ ПС №67 "Усово", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с. Петрово-Дальнее, п. Ленинский | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, 2-КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10кВ напр. ‘‘ТП 24746 - ТП 24747’’ ПС №67 "Усово", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с. Петрово-Дальнее, п. Ленинский | СЭС | ориентировочный расчет | 1117.47 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 1111.89 |  |  |  | 1111.8833 | ООО "ЭНКОМ" | 1334.26 |  | 32009806395 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-07 | 2020-12-15 | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2021-01-11 | 2020-12-31 | 2021-01-11 | 2021-04-13
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1117.47 |  |  |  | -
4816 | Строительство МТП-250/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. №7 ПС №669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Рогачево, пер. Огородный, д.15 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-250/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. №7 ПС №669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Рогачево, пер. Огородный, д.15 | СЭС | ориентировочный расчет | 1350.66 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1348.16 |  |  |  | 1348.1583 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1617.79 |  | 32009806397 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-07 | 2020-12-15 | 2020-12-22 | 2020-12-23 |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2020-12-28 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-02-12
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 1350.66 |  |  |  | -
4817 | Реконструкция КЛ-0.4 кВ от ТП-6/0,4кВ 2050 , ПС №387 "Подрезково", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Черная Грязь | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КЛ-0.4 кВ от ТП-6/0,4кВ 2050 , ПС №387 "Подрезково", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Черная Грязь | СЭС | ориентировочный расчет | 1177.8 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1171.91 |  |  |  | 1171.9167 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1406.3 |  | 32009806399 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-07 | 2020-12-15 | 2020-12-22 | 2020-12-23 |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-02-16
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 1177.8 |  |  |  | -
4818 | Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС №787 "Раменье", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Раменье | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС №787 "Раменье", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Раменье | СЭС | ориентировочный расчет | 595.49 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 592.52 |  |  |  | 592.5167 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 711.02 |  | 32009806400 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-07 | 2020-12-15 | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2021-01-11 | 2020-12-31 | 2021-01-11 | 2021-04-15 |  | Выписка 003 от 25.12.20(114): ЕУ
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 617.9 | ООО "ФАБИ" |  |  | -
4819 | Строительство ТП-6/0,4кВ , ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.858 ПС №826 "Гальцево", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Данилово, уч.6 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ , ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.858 ПС №826 "Гальцево", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Данилово, уч.6 | СЭС | ориентировочный расчет | 893.58 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 889.11 |  |  |  | 889.1083 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1066.93 |  | 32009806402 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-07 | 2020-12-15 | 2020-12-22 | 2020-12-23 |  |  |  |  | 2020-12-31 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-02-16
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 893.58 |  |  |  | -
4820 | Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «840706» ПС №840 "Омега", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Лигачево | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «840706» ПС №840 "Омега", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Лигачево | СЭС | ориентировочный расчет | 2204.86 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2193.84 |  |  |  | 2193.8333 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2632.6 |  | 32009806407 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-07 | 2020-12-15 | 2020-12-22 | 2020-12-23 |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-02-12
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 2204.86 |  |  |  | -
4821 | Реконструкция ВЛИ-0.38 кВ (замена провода и опор) от ТП-6/0,4кВ -163, ПС №77 "Талицы", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Талицы, за д.82 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0.38 кВ (замена провода и опор) от ТП-6/0,4кВ -163, ПС №77 "Талицы", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Талицы, за д.82 | СЭС | ориентировочный расчет | 463.54 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 460.76 |  |  |  | 460.7583 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 552.91 |  | 32009806413 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-07 | 2020-12-15 | 2020-12-22 | 2020-12-23 |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2021-01-11 | 2020-12-31 | 2021-01-11 | 2021-02-12
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 463.54 |  |  |  | -
4822 | Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «ВЛ-6кВ ТП-371 - ТП-314», ф. «ф.ЦРП-30 2с.- ТП-314 с.2» ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Поярково | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «ВЛ-6кВ ТП-371 - ТП-314», ф. «ф.ЦРП-30 2с.- ТП-314 с.2» ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Поярково | СЭС | ориентировочный расчет | 2608.44 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2595.4 |  |  |  | 2595.4 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3114.48 | 3114.48 | 32009806416 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-07 | 2020-12-15 | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  |  |  |  | 2020-12-15 | 2020-12-23 | 2020-12-15 | 2020-12-23 | 2020-12-23
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 2608.44 |  |  |  | -
4823 | Строительство КТП-10/0,4кВ, 2 КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10кВ ф. «РТП-135-ТП-3085» ПС №829 "Время", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, 2 КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10кВ ф. «РТП-135-ТП-3085» ПС №829 "Время", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н | СЭС | ориентировочный расчет | 580.93 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 578.03 |  |  |  | 578.025 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 693.63 |  | 32009806419 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-07 | 2020-12-15 | 2020-12-22 | 2020-12-23 |  |  |  |  | 2021-01-11 | 2020-12-30 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-10-13
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 580.93 |  |  |  | -
4824 | Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №1777( замена трансформатора 100кВА на трансформатор мощностью 160 кВА), ВЛИ-0.22 кВ с заменой провода, ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Каменка | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №1777( замена трансформатора 100кВА на трансформатор мощностью 160 кВА), ВЛИ-0.22 кВ с заменой провода, ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Каменка | СЭС | ориентировочный расчет | 826.21 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 823.71 |  |  |  | 823.7083 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 988.45 |  | 32009806422 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-07 | 2020-12-15 | 2020-12-22 | 2020-12-23 |  |  |  |  | 2021-01-11 | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-02-18
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 826.2 |  |  |  | -
4825 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№1 ПС №ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Бабаиха | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№1 ПС №ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Бабаиха | СЭС | ориентировочный расчет | 2622.45 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2619.95 |  |  |  | 2619.95 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3143.94 |  | 32009806426 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-07 | 2020-12-15 | 2020-12-22 | 2020-12-23 |  |  |  |  | 2021-01-11 | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-04-19
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2622.4 |  |  |  | -
4826 | Реконструкция ВЛИ-0.22 кВ от ТП- 6/0,4кВ №793 (замена провода, вводов, опор), ПС №95 "Базарово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Базарово, д.15 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0.22 кВ от ТП- 6/0,4кВ №793 (замена провода, вводов, опор), ПС №95 "Базарово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Базарово, д.15 | СЭС | ориентировочный расчет | 2393.83 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2391.33 |  |  |  | 2391.3333 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2869.6 |  | 32009806428 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-07 | 2020-12-15 | 2020-12-22 | 2020-12-23 |  |  |  |  | 2021-01-11 | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-02-19
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2393.8 |  |  |  | -
4827 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от КТП- 6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-15412(870606) от 28.08.2020), ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Акишево | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от КТП- 6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-15412(870606) от 28.08.2020), ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Акишево | СЭС | ориентировочный расчет | 540.65 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 537.94 |  |  |  | 537.9417 | ООО "ФАБИ" | 645.53 |  | 32009806429 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-07 | 2020-12-15 | 2020-12-22 | 2020-12-23 |  |  |  |  | 2021-01-11 | 2020-12-29 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-02-19
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 540.65 |  |  |  | -
4828 | Строительство ВЛ-0.38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооружаемой по дог. №С8-20-302-21624(164411) от 19.11.2020) , ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Бабаиха | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛ-0.38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооружаемой по дог. №С8-20-302-21624(164411) от 19.11.2020) , ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Бабаиха | СЭС | ориентировочный расчет | 556.1 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 553.6 |  |  |  | 553.5917 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 664.31 |  | 32009806430 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-07 | 2020-12-15 | 2020-12-22 | 2020-12-23 |  |  |  |  | 2021-01-11 | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-10-19
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 556 |  |  |  | -
4829 | Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №2534 (замена КТП-400/6/0,4кВ и трансформатора мощности на 400 кВА), ВЛИ-0.38 кВ с заменой провода ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, рп Деденево, Московское ш | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №2534 (замена КТП-400/6/0,4кВ и трансформатора мощности на 400 кВА), ВЛИ-0.38 кВ с заменой провода ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, рп Деденево, Московское ш | СЭС | ориентировочный расчет | 2273.13 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2261.76 |  |  |  | 2261.7583 | ООО "ФАБИ" | 2714.11 |  | 32009806431 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-07 | 2020-12-15 | 2020-12-22 | 2020-12-23 |  |  |  |  | 2021-01-11 | 2020-12-29 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-02-18
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2273.13 |  |  |  | -
4830 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ от КТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-12128(824684) от 08.07.2020), ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Хоругвино | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ от КТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-12128(824684) от 08.07.2020), ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Хоругвино | СЭС | ориентировочный расчет | 507.9 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 505.36 |  |  |  | 505.3583 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 606.43 |  | 32009806432 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-07 | 2020-12-15 | 2020-12-22 | 2020-12-23 |  |  |  |  | 2021-01-11 | 2020-12-30 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-04-16
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 507.9 |  |  |  | -
4831 | Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 52 ПС №667 "Кузьмино", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Окаемово | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 52 ПС №667 "Кузьмино", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Окаемово | СЭС | ориентировочный расчет | 2044.91 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 2034.69 |  |  |  | 2034.6833 | ООО "ЭНКОМ" | 2441.62 |  | 32009806437 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-07 | 2020-12-15 | 2020-12-22 | 2020-12-23 |  |  |  |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-04-19
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2044.91 |  |  |  | -
4832 | Строительство КТП - 6/0,4кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛ-6кВ ф. «ЦРП-30 2сек - ТП-314 2сек» ПС №387 "Подрезково", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н , д. Поярково | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП - 6/0,4кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛ-6кВ ф. «ЦРП-30 2сек - ТП-314 2сек» ПС №387 "Подрезково", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н , д. Поярково | СЭС | ориентировочный расчет | 2324.9 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2313.27 |  |  |  | 2313.275 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2775.93 |  | 32009806438 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-07 | 2020-12-15 | 2020-12-22 | 2020-12-23 |  |  |  |  | 2021-01-11 | 2020-12-30 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-10-20
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 2324.9 |  |  |  | -
4833 | Строительство ТП-6/0,4кВ , КЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 982 ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с/з д. Суммароково, СНТ "Лесная Полянка" | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ , КЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 982 ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с/з д. Суммароково, СНТ "Лесная Полянка" | СЭС | ориентировочный расчет | 2316.42 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2304.84 |  |  |  | 2304.8417 | ООО "ФАБИ" | 2765.81 |  | 32009806440 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-07 | 2020-12-15 | 2020-12-22 | 2020-12-23 |  |  |  |  | 2021-01-11 | 2021-01-14 | 2021-01-11 | 2021-01-14 | 2021-10-22
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2316.42 |  |  |  | -
4834 | Строительство МТП-400/6/0,4, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 43, фид.№1 ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Шелепино, д.27 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-400/6/0,4, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 43, фид.№1 ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Шелепино, д.27 | СЭС | ориентировочный расчет | 1034.05 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1031.55 |  |  |  | 1031.55 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1237.86 |  | 32009806441 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-07 | 2020-12-15 | 2020-12-22 | 2020-12-23 |  |  |  |  | 2021-01-11 | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-02-24
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1034 |  |  |  | -
4835 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№5(11) ПС №184 "Вахромеево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Удино | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№5(11) ПС №184 "Вахромеево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Удино | СЭС | ориентировочный расчет | 1974.06 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1964.19 |  |  |  | 1964.1917 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2357.03 |  | 32009806443 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-07 | 2020-12-15 | 2020-12-22 | 2020-12-23 |  |  |  |  | 2021-01-11 | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-02-24
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1974 |  |  |  | -
4836 | Строительство КЛ-0,4кВ от КТП-10/-0,4кВ фидер «№2» (сооруж. по дог. №С8-20-302-21916(171123) от 20.11.2020), ПС №587 "Решетниково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, 105 км трассы М-11, направление Санкт-Петербург-Москва | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от КТП-10/-0,4кВ фидер «№2» (сооруж. по дог. №С8-20-302-21916(171123) от 20.11.2020), ПС №587 "Решетниково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, 105 км трассы М-11, направление Санкт-Петербург-Москва | СЭС | ориентировочный расчет | 3026.2 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 3011.07 |  |  |  | 3011.075 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 3613.29 |  | 32009806445 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-07 | 2020-12-15 | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  |  |  |  | 2021-01-11 | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-04-26
участник | [12 empty] | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 3026.2 |  |  |  | -
4837 | Строительство КТП-2х250-10/0,4 кВ (прох. типа), 4КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ от РТП-17 до ТП-154, ПС №643 "Руднево", 4КЛ-0,4 кВ, 2РЩ-0,4 кВ, 2узла учета, в т.ч. ПИР, МО, г Люберцы, Марусино д, Заречная ул, д.26 Ю8-20-302-26700(129492) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-2х250-10/0,4 кВ (прох. типа), 4КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ от РТП-17 до ТП-154, ПС №643 "Руднево", 4КЛ-0,4 кВ, 2РЩ-0,4 кВ, 2узла учета, в т.ч. ПИР, МО, г Люберцы, Марусино д, Заречная ул, д.26 Ю8-20-302-26700(129492) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3590.73 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭлектроГарант" | 3572.77 |  |  |  | 3572.775 | ООО "ЭлектроГарант" | 4287.33 |  | 32009804645 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-08 | 2020-12-15 | 2020-12-22 | 2020-12-23 |  |  |  |  | 2020-01-15 |  | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2021-03-16
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 3590.73 |  |  |  | -
4838 | Строительство РП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ от яч. №506 и №604 5-ой и 6-ой с.ш. РУ-10кВ ПС №71 Поварово до 1-ой и 2-ой с.ш. РУ-10кВ вновь сооружаемого РП-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское | J_I-224502 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 ПК) по титулу: Строительство РП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ от яч. №506 и №604 5-ой и 6-ой с.ш. РУ-10кВ ПС №71 Поварово до 1-ой и 2-ой с.ш. РУ-10кВ вновь сооружаемого РП-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское | СЭС | ССР | 4846.29 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 4822.05 |  |  |  | 4822.05 | ООО "ФАБИ" | 5786.46 |  | 32009806449 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-07 | 2020-12-15 | 2020-12-22 | 2020-12-23 |  |  |  |  | 2021-01-25 | 2020-12-24 | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 2021-03-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4846.29 |  |  |  | -
4839 | Строительство КТП-400-6/0,4 (прох. типа с тр-ром 160 кВА), 2КЛ-6 кВ от ф.25 и ф.26 ПС №634 Сафоново (аб), ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Заболотьевское Ю8-20-302-29508(174898) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство КТП-400-6/0,4 (прох. типа с тр-ром 160 кВА), 2КЛ-6 кВ от ф.25 и ф.26 ПС №634 Сафоново (аб), ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Заболотьевское Ю8-20-302-29508(174898) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 890.11 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КонтурЭнерго" | 885.22 |  |  |  | 885.2167 | АО "КонтурЭнерго" | 1062.26 |  | 32009804655 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-07 | 2020-12-15 | 2020-12-22 | 2020-12-23 |  |  |  |  | 2020-12-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "Технолог" | 890.11 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 890.11 |  |  |  | -
4840 | Установка приборов учета по уровню напряжения 0,4 кВ на ГБП с потребителями на территории Истринского участка, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н (7 833 т.у.) - 1 этап | I_I-212952 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Установка приборов учета по уровню напряжения 0,4 кВ на ГБП с потребителями на территории Истринского участка, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н (7 833 т.у.) - 1 этап | ПАО "РМР" | ССР | 197621.5 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 197621.5 |  |  |  | 197621.4975 | ООО "СтройЭнергоКом" | 237145.8 |  | 32009778931 | b2b-moesk.ru | 2020-12-15 | 2020-12-08 | 2020-12-18 | 2020-12-25 |  |  |  |  | 2021-02-03 | 2020-12-30 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2022-12-31 |  | Выписка 002 от 08.12.20 (106): ОЗП с БГ
4841 | Установка приборов учета по уровню напряжения 0,4 кВ на ГБП с потребителями на территории Новопетровского участка, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н (6 865 т.у.) - 1 этап | I_I-212953 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Установка приборов учета по уровню напряжения 0,4 кВ на ГБП с потребителями на территории Новопетровского участка, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н (6 865 т.у.) - 1 этап | ПАО "РМР" | ССР | 170969.22 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 170969.22 |  |  |  | 170969.2217 | ООО "СтройЭнергоКом" | 205163.07 |  | 32009778914 | b2b-moesk.ru | 2020-12-15 | 2020-12-08 | 2020-12-18 | 2020-12-25 |  |  |  |  | 2021-02-03 | 2020-12-30 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2022-12-31 |  | Выписка 002 от 08.12.20 (106): ОЗП с БГ
4842 | Установка приборов учета по уровню напряжения 0,4 кВ на ГБП с потребителями на территории Павло-Слободского участка, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н (6 263 т.у.) - 1 этап | I_I-212954 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Установка приборов учета по уровню напряжения 0,4 кВ на ГБП с потребителями на территории Павло-Слободского участка, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н (6 263 т.у.) - 1 этап | ПАО "РМР" | ССР | 157161.31 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 157161.31 |  |  |  | 157161.3085 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 188593.57 |  | 32009778902 | b2b-moesk.ru | 2020-12-15 | 2020-12-08 | 2020-12-18 | 2020-12-25 |  |  |  |  | 2021-02-03 | 2020-12-30 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2022-12-31 |  | Выписка 002 от 08.12.20 (106): ОЗП с БГ
4843 | Реконструкция 3КЛ-10кВ ТП № 19809 до вр.в КЛ РП 12219 - ПС 750А,Б, ТЭЦ 9, уст-ка в ТП 19809 яч., нов.РП-10/0,4кВ на 16 яч., 5КЛ-10кВ от нов.РП до вр.в ТП 19809 - ПС 750А,Б,ПС 750А, ПС 750Б, ТЭЦ 9, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дербеневская, д.22 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция 3КЛ-10кВ ТП № 19809 до вр.в КЛ РП 12219 - ПС 750А,Б, ТЭЦ 9, уст-ка в ТП 19809 яч., нов.РП-10/0,4кВ на 16 яч., 5КЛ-10кВ от нов.РП до вр.в ТП 19809 - ПС 750А,Б,ПС 750А, ПС 750Б, ТЭЦ 9, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дербеневская, д.22 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 60191.21 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 60131.02 |  | 1 | 60131.02 | 60131.0167 | ООО "СФ ТЦС" | 72157.22 |  | 32009815932 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-03 | 2020-12-17 | 2020-12-24 | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2021-01-15 | 2020-12-31 | 2021-01-15 | 2022-09-21
участник | [12 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 60191.21 |  |  | 60191.21 | -
4844 | Строительство новой РП-10 кВ на 23 ячейки, 19КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кронштадтский б-р., вл.14 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой РП-10 кВ на 23 ячейки, 19КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кронштадтский б-р., вл.14 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 78466.31 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 78387.84 |  | 1 | 78387.84 | 78387.8417 | ООО "СФ ТЦС" | 94065.41 |  | 32009815939 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-03 | 2020-12-17 | 2020-12-24 | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2021-01-15 | 2020-12-31 | 2021-01-15 | 2022-07-24
участник | [12 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 78466.31 |  |  | 78466.31 | -
4845 | Реконструкция РТП-10/0,4 кВ 19025 (встроенная в Храм Христа Спасителя) с заменой ячеек типа КСО-2УМз на ячейки КСО-298MSI 8 трансформаторов ТСЛ х1000 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Волхонка, д.15 (8 МВА; 0,4 км; 28 шт.(РУ); 34 шт.(прочие)) | J_I-221716 | 2026 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция РТП-10/0,4 кВ 19025 (встроенная в Храм Христа Спасителя) с заменой ячеек типа КСО-2УМз на ячейки КСО-298MSI 8 трансформаторов ТСЛ х1000 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Волхонка, д.15 (8 МВА; 0,4 км; 28 шт.(РУ); 34 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 3912.96 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Монблан Инжиниринг" | 3909.05 |  |  |  | 3909.0417 | ООО «Монблан Инжиниринг» | 4690.85 |  | 32009815941 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-07 | 2020-12-17 | 2020-12-24 | 2020-12-25 |  |  |  |  | 2021-01-06 | 2021-01-26 | 2021-01-06 | 2021-01-26 | 2022-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СФ ТЦС" | 3912.96 |  |  |  | -
4846 | Реконструкция 4КЛ-10кВ ТП № 11107 А,Б - ТП № 20692 А,Б, ТП № 16384 А,Б - ТП № 20692 А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пресненский Вал, вл.27 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 4КЛ-10кВ ТП № 11107 А,Б - ТП № 20692 А,Б, ТП № 16384 А,Б - ТП № 20692 А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пресненский Вал, вл.27 | МКС | ориентировочный расчет | 2001.37 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 2000.37 |  |  |  | 2000.3663 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 2400.44 |  | 32009827401 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-03 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2021-01-09 | 2021-02-01 | 2021-01-09 | 2021-02-01 | 2021-04-19
4847 | Реконструкция 4КЛ-0,4кВ НТП А,Б - вв.92990 (1) (2), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Высокая, д.19, с.2 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 4КЛ-0,4кВ НТП А,Б - вв.92990 (1) (2), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Высокая, д.19, с.2 | МКС | ориентировочный расчет | 2230.21 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 2229.09 |  |  |  | 2229.0929 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 2674.91 |  | 32009828332 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-03 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2021-01-09 | 2021-02-01 | 2021-01-09 | 2021-02-01 | 2022-04-19
4848 | Строительство новых КТПн-10/0,4кВ № 1, № 2 с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от КТПн № 1, № 2 до врезки в КЛ-10кВ ТП № 18772А - ТП № 19416А,ТП № 18772Б - ТП № 19416Б, 2КЛ-10кВ ТП № 18772А,Б - ТП № 19416А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Обручева, вл.23 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство новых КТПн-10/0,4кВ № 1, № 2 с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от КТПн № 1, № 2 до врезки в КЛ-10кВ ТП № 18772А - ТП № 19416А,ТП № 18772Б - ТП № 19416Б, 2КЛ-10кВ ТП № 18772А,Б - ТП № 19416А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Обручева, вл.23 | МКС | ориентировочный расчет | 7720.06 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 7716.2 |  |  |  | 7716.198 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 9259.44 |  | 32009827293 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-03 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2021-01-15 | 2021-02-01 | 2021-01-15 | 2021-02-01 | 2021-10-14
4849 | Реконструкция 2КЛ-10кВ от РТП № 21075 с.1 - ТП № 18933 А, РТП № 21075 с.2 - ТП № 18933 Б до места врезки, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волжскuй б-р, влад.8 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-10кВ от РТП № 21075 с.1 - ТП № 18933 А, РТП № 21075 с.2 - ТП № 18933 Б до места врезки, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волжскuй б-р, влад.8 | МКС | ориентировочный расчет | 1627.8 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Энергосеть-25" | 1626.17 |  |  |  | 1626.1722 | ООО "Энергосеть-25" | 1951.41 |  | 32009827460 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-03 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2021-01-20 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021-12-30
4850 | Модернизация ВЛ 6-кВ ф.4 ПС461 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, пос. Запрудня | J_I-224198 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ВЛ 6-кВ ф.4 ПС461 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, пос. Запрудня | ПАО "РМР" | ССР | 7227.13 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 7190.9 |  | 1 | 7190.9 | 7190.9 | ООО "ФАБИ" | 8629.08 |  | 32009817040 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-03 | 2020-12-17 | 2020-12-24 | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2023-03-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 7227.13 |  |  | 7227.13 | -
4851 | Реконструкция КВЛ-6 кВ ф.47, ПС №382 "Венюково"", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Скурыгино (насел. местность) | J_I-222083 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КВЛ-6 кВ ф.47, ПС №382 "Венюково"", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Скурыгино (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 3653.56 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭЛМОНТ" | 3635.29 |  |  |  | 3635.2917 | ООО "ЭЛМОНТ" | 4362.35 |  | 32009817034 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-03 | 2020-12-17 | 2020-12-24 | 2020-12-25 |  |  |  |  | 2020-12-31 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31
4852 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.1, ПС №491 "Прудная"", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д. Уварово (насел. местность) | J_I-222103 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.1, ПС №491 "Прудная"", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д. Уварово (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 7279.17 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 7240.59 |  |  |  | 7240.5833 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 8688.7 |  | 32009817038 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-03 | 2020-12-17 | 2020-12-24 | 2020-12-25 |  |  |  |  | 2020-12-31 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-01-31
4853 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с МТП-144 Крольчатник, ПС №605 "Бронницы"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Федино (насел. местность) | J_I-222021 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ с МТП-144 Крольчатник, ПС №605 "Бронницы"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Федино (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 1752.43 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1743.67 |  |  |  | 1743.675 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2092.41 |  | 32009817036 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-03 | 2020-12-17 | 2020-12-24 | 2020-12-25 |  |  |  |  | 2020-12-31 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-01-31
4854 | Реконструкция ( переустройство) ВЛЗ-10 кВ от оп. ВЛЗ-10 кВ ф. Курилово до КТП-2748, МО, Солнечногорский р-н, д. Новая | J_I-215305 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ( переустройство) ВЛЗ-10 кВ от оп. ВЛЗ-10 кВ ф. Курилово до КТП-2748, МО, Солнечногорский р-н, д. Новая | ПАО "РМР" | ССР | 829.22 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 829.22 |  |  |  | 829.225 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 995.07 |  | 32009817043 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-03 | 2020-12-17 | 2020-12-24 | 2020-12-25 |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2020-12-25 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31
4855 | Строительство ВЛ-10кВ ф.15 от РП-19 (взамен сущ.), ПС 110/10 кВ №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Одинцово | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛ-10кВ ф.15 от РП-19 (взамен сущ.), ПС 110/10 кВ №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Одинцово | ЮЭС | расчет ориентировочной стоимости | 534.99 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КонтурЭнерго" | 532.05 |  |  |  | 532.0417 | АО "КонтурЭнерго" | 638.45 |  | 32009818692 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2021-05-06
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 534.99 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 534.99 |  |  |  | -
4856 | - | 0 | - | ТС | Поставка бригадных автомобилей на шасси КАМАЗ-43118 или аналог (СЭС) (ЗНТ 062-0012667) | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 27360.71 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ООО "Спектр-Авто" | 27360.71 |  |  |  | 27360.71 | ООО "Спектр-Авто" | 32832.85 |  | неэлектронная | неэлектронная | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 5.8.1.18. | ЦКК | 10.12.2020 20.10.2020 | 107 | 2020-12-28 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | Выписка 005 от 17.11.2020 (99): ЕП
справочный | "Приобретение Бригадный КАМАЗ - 43118 МПЗ согласно ТЗ (4 Шт.)" | H_P-001451 | 2021 | ТС | Поставка бригадных автомобилей на шасси КАМАЗ-43118 или аналог (СЭС) (ЗНТ 062-0012667) по титулу: "Приобретение Бригадный КАМАЗ - 43118 МПЗ согласно ТЗ (4 Шт.)" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 5472.14 | ВЗ | [8 empty] | 5472.14 |  | 6566.57 |  |  |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  |  |  |  | 2020-12-28 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31
справочный | "Приобретение Бригадный КАМАЗ - 43118 МПЗ согласно ТЗ (7 Шт.)" | H_P-001451 | 2021 | ТС | Поставка бригадных автомобилей на шасси КАМАЗ-43118 или аналог (СЭС) (ЗНТ 062-0012667) по титулу: "Приобретение Бригадный КАМАЗ - 43118 МПЗ согласно ТЗ (7 Шт.)" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 16416.43 | ВЗ | [8 empty] | 16416.43 |  | 19699.71 |  |  |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  |  |  |  | 2020-12-28 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31
справочный | "Приобретение Бригадный КАМАЗ - 43118 МПЗ согласно ТЗ (4 Шт.)" | H_P-001451 | 2021 | ТС | Поставка бригадных автомобилей на шасси КАМАЗ-43118 или аналог (СЭС) (ЗНТ 062-0012667) по титулу: "Приобретение Бригадный КАМАЗ - 43118 МПЗ согласно ТЗ (4 Шт.)" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 5472.14 | ВЗ | [8 empty] | 5472.14 |  | 6566.57 |  |  |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  |  |  |  | 2020-12-28 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31
4857 | Сооружение заходов ВЛ-110 кВ Крутыши-Сетовка на ПС-110 кВ Свистягино, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н | J_I-224625 | 2020 | Услуги | Заключение Соглашения об осуществлении публичного сервитута в отношении части земельных участков общей площадью 2 146 000 кв.м и 850 000 кв.м с кадастровыми номерами 50:34:0050102:68 и 50:34:0050102:69, используемых в целях прокладки инженерных коммуникаций - строительства воздушной линии ВЛ 110 кВ по титулу «Сооружение заходов ВЛ-110 кВ Крутыши-Сетовка на ПС-110 кВ Свистягино, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н» | ПАО "РМР" | отчет об оценке | 738.15 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ФГУП "АПК "Непецино" | 738.15 |  |  |  | 738.1496 | ФГУП "АПК "Непецино" | 738.15 |  | неэлектронная | неэлектронная | 2020-11-08 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 5.8.1.11. | ЦКК | 2020-12-10 | 107 | 2020-11-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2021-12-25 |  | Выписка 107 от 10.12.2020 (006) ЕП
4858 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28694 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Барышиха, вл.59 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28694 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Барышиха, вл.59 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 5896.45 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5893.5 |  |  |  | 5893.5 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 7072.2 |  | 32009818579 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-10 | 2020-12-18 | 2020-12-25 | 2020-12-29 |  |  |  |  | 2021-01-06 | 2021-01-29 | 2021-01-06 | 2021-01-29 | 2021-11-13
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 5896.45 |  |  |  | -
4859 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-20/0,4кВ № 72055 до стены фасада строящегося здания (со стороны Проектируемого проезда № 6418) в напр. нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт, в т.ч. ПИР: г.Москва, Щербинка, мкр.2,3,4 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-20/0,4кВ № 72055 до стены фасада строящегося здания (со стороны Проектируемого проезда № 6418) в напр. нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт, в т.ч. ПИР: г.Москва, Щербинка, мкр.2,3,4 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 8274.46 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 8270.32 |  |  |  | 8270.325 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 9924.39 |  | 32009818583 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-10 | 2020-12-18 | 2020-12-25 | 2020-12-29 |  |  |  |  | 2021-01-06 | 2021-01-18 | 2021-01-06 | 2021-01-18 | 2021-10-31
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 8274.46 |  |  |  | -
4860 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17975 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волгоградский пр-кт, д.180А | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17975 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волгоградский пр-кт, д.180А | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 7370.65 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 7366.96 |  |  |  | 7366.9667 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 8840.36 |  | 32009818587 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-10 | 2020-12-18 | 2020-12-25 | 2020-12-29 |  |  |  |  | 2021-01-06 | 2021-01-29 | 2021-01-06 | 2021-01-29 | 2021-03-09
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 7370.65 |  |  |  | -
4861 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22023 до ВРЩ-0,4кВ № 5695 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Серпуховская пл., д.36/71, стр.1 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22023 до ВРЩ-0,4кВ № 5695 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Серпуховская пл., д.36/71, стр.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 7713.57 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 7709.71 |  |  |  | 7709.7083 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 9251.65 |  | 32009818592 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-10 | 2020-12-18 | 2020-12-25 | 2020-12-29 |  |  |  |  | 2021-01-06 | 2021-01-29 | 2021-01-06 | 2021-01-29 | 2021-11-11
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 7713.57 |  |  |  | -
4862 | Строительство ТП-10/0.4 кВ, КВЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10кВ ф. ‘‘ЦРП-3118 - КТП-3429’’ ПС 110/10/6 кВ №387 "Подрезково", СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Елино | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0.4 кВ, КВЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10кВ ф. ‘‘ЦРП-3118 - КТП-3429’’ ПС 110/10/6 кВ №387 "Подрезково", СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Елино | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 14476.17 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 14403.79 |  |  |  | 14403.7917 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 17284.55 |  | 32009817048 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-10 | 2020-12-17 | 2020-12-24 | 2020-12-25 |  |  |  |  | 2021-01-06 | 2020-12-28 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-09-23
4863 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 86 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-1036 ПС № 89 "Авсюнино", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/о Дороховский, д. Селиваниха, к.н. 50:24:0060803:163 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 86 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-1036 ПС № 89 "Авсюнино", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/о Дороховский, д. Селиваниха, к.н. 50:24:0060803:163 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6072.43 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 6042 |  |  |  | 6042 | ООО "ФАБИ" | 7250.4 |  | 32009817400 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-10 | 2020-12-17 | 2020-12-24 | 2020-12-25 |  |  |  |  | 2021-01-06 | 2021-01-12 | 2021-01-06 | 2021-01-12 | 2021-04-30
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 6072.43 |  |  |  | -
4864 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11714 до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Б.Пироговская, д.19, стр.1 | K_I-237611 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11714 до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Б.Пироговская, д.19, стр.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6871.03 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6867.59 |  |  |  | 6867.5917 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 8241.11 |  | 32009818599 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-15 | 2020-12-18 | 2020-12-25 | 2020-12-29 |  |  |  |  | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 2021-04-10
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 6871.03 |  |  |  | -
4865 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 19499 -ТП-10/0,4кВ № 24694, в т.ч. ПИР: г.Москва, Космодамианская наб., 22, стр.1, стр.1А | H_I-197325 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 19499 -ТП-10/0,4кВ № 24694, в т.ч. ПИР: г.Москва, Космодамианская наб., 22, стр.1, стр.1А | ПАО "РМР" | ССР | 30207.98 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "МОЭСК - ИНЖИНИРИНГ" | 30177.78 |  | 1 | 30177.78 | 30177.775 | АО "МОЭСК - ИНЖИНИРИНГ" | 36213.33 |  | 32009816000 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-15 | 2020-12-17 | 2020-12-24 | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2021-01-14 | 2021-02-01 | 2021-01-14 | 2021-02-01 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 30207.98 |  |  | 30207.98 | -
4866 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от врезки в 2КЛ-10кВ напр.ТП-10/0,4кВ № 26832-ТП-10/0,4кВ № 22720 до новой ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 26832 до новой ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Молодогвардейская | I_I-212807 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от врезки в 2КЛ-10кВ напр.ТП-10/0,4кВ № 26832-ТП-10/0,4кВ № 22720 до новой ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 26832 до новой ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Молодогвардейская | ПАО "РМР" | ССР | 16811.8 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 16803.39 |  |  |  | 16803.3917 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 20164.07 |  | 32009822589 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-15 | 2020-12-18 | 2020-12-25 | 2020-12-29 |  |  |  |  | 2021-01-14 | 2021-01-29 | 2021-01-14 | 2021-01-29 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 16811.8 |  |  |  | -
4867 | Строительство ТП-10/0,4кВ с установкой тр-ов 2х400кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 27571, до КЛ напр. ТП-10/0,4кВ № 12900 - ТП-10/0,4кВ № 27571, 8КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Молодцова, д.17, корп.1 | J_I-226295 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с установкой тр-ов 2х400кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 27571, до КЛ напр. ТП-10/0,4кВ № 12900 - ТП-10/0,4кВ № 27571, 8КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Молодцова, д.17, корп.1 | ПАО "РМР" | ССР | 15334.29 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 15318.96 |  |  |  | 15318.9583 | ООО "СФ ТЦС" | 18382.75 |  | 32009818616 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-15 | 2020-12-18 | 2020-12-25 | 2020-12-29 |  |  |  |  | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 15334.29 |  |  |  | -
4868 | Строительство ТП-10/0,4кВ с установкой трансформаторов 2х400кВА, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до нового ВРЩ-0,4кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Чистова, влад.3А, стр.1 | J_I-220616 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с установкой трансформаторов 2х400кВА, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до нового ВРЩ-0,4кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Чистова, влад.3А, стр.1 | ПАО "РМР" | ССР | 12415.63 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 12403.22 |  |  |  | 12403.2167 | ООО "СМК" | 14883.86 |  | 32009818624 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-15 | 2020-12-18 | 2020-12-25 | 2020-12-29 |  |  |  |  | 2021-01-14 | 2021-01-18 | 2021-01-14 | 2021-01-18 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 12415.63 |  |  |  | -
4869 | Строительство ТП-10/0,4кВ с установкой трансформаторов 2х400кВА, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до новых ВРЩ-0,4кВ №1, №2, №3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.15-я Парковая, влад.27 | J_I-216456 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с установкой трансформаторов 2х400кВА, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до новых ВРЩ-0,4кВ №1, №2, №3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.15-я Парковая, влад.27 | ПАО "РМР" | ССР | 14090.1 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 14076.01 |  |  |  | 14076.0083 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 16891.21 |  | 32009818635 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-15 | 2020-12-18 | 2020-12-25 | 2020-12-29 |  |  |  |  | 2021-01-14 | 2021-01-18 | 2021-01-14 | 2021-01-18 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 14090.1 |  |  |  | -
4870 | Строительство 18КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1,2,3,4,5(ИТП), в т.ч. ПИР: г.Москва, п. Некрасовка, кв. 11. | H_I-200827 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 18КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1,2,3,4,5(ИТП), в т.ч. ПИР: г.Москва, п. Некрасовка, кв. 11. | ПАО "РМР" | ССР | 11944.08 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 11926.16 |  |  |  | 11926.1583 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 14311.39 |  | 32009818646 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-15 | 2020-12-18 | 2020-12-25 | 2020-12-29 |  |  |  |  | 2021-01-14 | 2021-02-01 | 2021-01-14 | 2021-02-01 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 11944.08 |  |  |  | -
4871 | Строительство нов.ТП-10кВ с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от места врезки в 2КЛ-10кВ напр.ТП 24418-ТП 27801 до врезки в 2КЛ-10кВ напр.ТП 24418-ТП 27801 с зах. в яч. луча А и Б нов.ТП, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Серебряническая набережная, вл.7-11 | I_I-212066 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нов.ТП-10кВ с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от места врезки в 2КЛ-10кВ напр.ТП 24418-ТП 27801 до врезки в 2КЛ-10кВ напр.ТП 24418-ТП 27801 с зах. в яч. луча А и Б нов.ТП, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Серебряническая набережная, вл.7-11 | ПАО "РМР" | ССР | 15162.54 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "МОЭСК - ИНЖИНИРИНГ" | 15147.38 |  |  |  | 15147.375 | АО "МОЭСК - ИНЖИНИРИНГ" | 18176.85 |  | 32009822593 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-15 | 2020-12-18 | 2020-12-25 | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2021-01-14 | 2021-02-01 | 2021-01-14 | 2021-02-01 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 15162.54 |  |  |  | -
4872 | Строительство ТП-10/0,4 кВ № Новая с установкой тр-ов 2х400 кВА, 8КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № Новая до ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зеленодольская, влад.28, к.4 | J_I-217567 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ № Новая с установкой тр-ов 2х400 кВА, 8КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № Новая до ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зеленодольская, влад.28, к.4 | ПАО "РМР" | ССР | 12387.08 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 12374.69 |  |  |  | 12374.6917 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 14849.63 |  | 32009818667 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-15 | 2020-12-18 | 2020-12-25 | 2020-12-29 |  |  |  |  | 2021-01-14 | 2021-01-18 | 2021-01-14 | 2021-01-18 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 12387.08 |  |  |  | -
4873 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП-10/0,4 кВ № 11170 до ТП-10/0,4 кВ № 14512 с заходом в ТП-10/0,4 кВ № Новая, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зеленодольская, влад.28, к.4 | J_I-217566 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП-10/0,4 кВ № 11170 до ТП-10/0,4 кВ № 14512 с заходом в ТП-10/0,4 кВ № Новая, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зеленодольская, влад.28, к.4 | ПАО "РМР" | ССР | 13666.43 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 13652.77 |  |  |  | 13652.7667 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 16383.32 |  | 32009818673 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-10 | 2020-12-18 | 2020-12-25 | 2020-12-29 |  |  |  |  | 2020-12-29 | 2021-01-18 | 2020-12-29 | 2021-01-18 | 2021-01-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 13666.43 |  |  |  | -
4874 | Строительство ТП-10/0,4кВ № Новая с установкой тр-ов 2х400кВА, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Оренбургская, влад.3 | J_I-217145 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ № Новая с установкой тр-ов 2х400кВА, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Оренбургская, влад.3 | ПАО "РМР" | ССР | 14913.44 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 14891.07 |  |  |  | 14891.075 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 17869.29 |  | 32009821324 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-15 | 2020-12-18 | 2020-12-25 | 2020-12-29 |  |  |  |  | 2021-01-14 | 2021-02-01 | 2021-01-14 | 2021-02-01 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 14913.44 |  |  |  | -
4875 | Строительство ТП-10/0,4кВ № Новая с установкой тр-ов 2х400кВА, 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № Новая до нового ВРЩ-0,4кВ № 1,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Очаковская, влад.35А | J_I-217585 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ № Новая с установкой тр-ов 2х400кВА, 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № Новая до нового ВРЩ-0,4кВ № 1,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Очаковская, влад.35А | ПАО "РМР" | ССР | 13718.35 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "МОЭСК - ИНЖИНИРИНГ" | 13704.63 |  |  |  | 13704.6333 | АО "МОЭСК - ИНЖИНИРИНГ" | 16445.56 |  | 32009821334 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-15 | 2020-12-18 | 2020-12-25 | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2021-01-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 13718.35 |  |  |  | -
4876 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 12740 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новощукинская, к.1, вл.8 | J_I-216949 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 12740 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новощукинская, к.1, вл.8 | ПАО "РМР" | ССР | 19403.57 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 19374.46 |  |  |  | 19374.4583 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 23249.35 |  | 32009821342 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-15 | 2020-12-18 | 2020-12-25 | 2020-12-29 |  |  |  |  | 2021-01-14 | 2021-02-01 | 2021-01-14 | 2021-02-01 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 19403.57 |  |  |  | -
4877 | Строительство 12КЛ-0,4кВ от сборок луча А и Б новой ТП-10/0,4кВ (взамен ТП-10/0,4кВ № 13611) до новых ВРУ-0,4кВ №1, 2, 3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Левобережный, микрорайон 1Б, корпус 24 | J_I-216685 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 12КЛ-0,4кВ от сборок луча А и Б новой ТП-10/0,4кВ (взамен ТП-10/0,4кВ № 13611) до новых ВРУ-0,4кВ №1, 2, 3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Левобережный, микрорайон 1Б, корпус 24 | ПАО "РМР" | ССР | 6748.06 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 6741.31 |  |  |  | 6741.3083 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 8089.57 |  | 32009821289 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-15 | 2020-12-18 | 2020-12-25 | 2020-12-29 |  |  |  |  | 2021-01-14 | 2021-01-18 | 2021-01-14 | 2021-01-18 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6748.06 |  |  |  | -
4878 | Строительство ТП-6/0,4кВ № Новая с установкой тр-ов 2х630кВА, 8КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № Новая до ВРЩ-0,4кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люблинская, влад.113 | J_I-217569 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ № Новая с установкой тр-ов 2х630кВА, 8КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № Новая до ВРЩ-0,4кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люблинская, влад.113 | ПАО "РМР" | ССР | 12995.26 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 12982.26 |  |  |  | 12982.2667 | ООО "СМК" | 15578.72 |  | 32009821300 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-15 | 2020-12-18 | 2020-12-25 | 2020-12-29 |  |  |  |  | 2021-01-14 | 2021-01-18 | 2021-01-14 | 2021-01-18 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 12995.26 |  |  |  | -
4879 | Строительство ТП-10/0,4кВ 1,2 с тр-ми 2х630кВА,2КЛ-10кВ от ТП-2 до КЛ напр.РП 12109 - ТП 16357, 2КЛ-10кВ от ТП-2 до ТП-1,2КЛ-10кВ от ТП-1 до КЛ напр. РП 12191 - ТП 16357, в т.ч ПИР: г.Москва, Головинский, кв.14,корп.9,корп.6,корп.5,корп.10 | I_I-209522 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ 1,2 с тр-ми 2х630кВА,2КЛ-10кВ от ТП-2 до КЛ напр.РП 12109 - ТП 16357, 2КЛ-10кВ от ТП-2 до ТП-1,2КЛ-10кВ от ТП-1 до КЛ напр. РП 12191 - ТП 16357, в т.ч ПИР: г.Москва, Головинский, кв.14,корп.9,корп.6,корп.5,корп.10 | ПАО "РМР" | ССР | 37603.03 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 37584.23 |  | 1 | 37584.23 | 37584.2333 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 45101.08 |  | 32009822651 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-15 | 2020-12-18 | 2020-12-25 | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2021-01-14 | 2021-01-18 | 2021-01-14 | 2021-01-18 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 37603.03 |  |  | 37603.03 | -
4880 | Строительство ТП-10/0,4кВ с установкой тр-ов 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 17818 - ТП-10/0,4кВ № 19241, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верхние Поля, корп.2, влад.19 | J_I-220216 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с установкой тр-ов 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 17818 - ТП-10/0,4кВ № 19241, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верхние Поля, корп.2, влад.19 | ПАО "РМР" | ССР | 18431.19 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 18412.76 |  |  |  | 18412.7583 | ООО "СК СИСТЕМА" | 22095.31 |  | 32009821350 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-15 | 2020-12-18 | 2020-12-25 | 2020-12-29 |  |  |  |  | 2021-01-14 | 2021-01-22 | 2021-01-14 | 2021-01-22 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 18431.19 |  |  |  | -
4881 | Строительство ТП-10/0,4кВ № Новая с установкой тр-ов 2х400кВА, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № Новая до ВРЩ-0,4кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Чёрное Озеро, влад.4 | J_I-217686 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ № Новая с установкой тр-ов 2х400кВА, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № Новая до ВРЩ-0,4кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Чёрное Озеро, влад.4 | ПАО "РМР" | ССР | 12701.23 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 12682.18 |  |  |  | 12682.1833 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 15218.62 |  | 32009821354 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-15 | 2020-12-18 | 2020-12-25 | 2020-12-29 |  |  |  |  | 2021-01-14 | 2021-02-01 | 2021-01-14 | 2021-02-01 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 12701.23 |  |  |  | -
4882 | Строительство 22КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены фасада здания в направлении 8ВРУ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Молодогвардейская | I_I-212808 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 22КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены фасада здания в направлении 8ВРУ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Молодогвардейская | ПАО "РМР" | ССР | 7667.34 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 7663.51 |  |  |  | 7663.5083 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 9196.21 |  | 32009821361 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-15 | 2020-12-18 | 2020-12-25 | 2020-12-29 |  |  |  |  | 2021-01-14 | 2021-02-01 | 2021-01-14 | 2021-02-01 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 7667.34 |  |  |  | -
4883 | Строительство нового РП-10кВ на 12 ячеек, 4КЛ-10кВ от яч.51 ПС 110/10кВ № 431, яч.203 ПС 110/10/6кВ № 91, РП-10кВ № 20114 до нового РП-10кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Угрешская, д.18/1 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нового РП-10кВ на 12 ячеек, 4КЛ-10кВ от яч.51 ПС 110/10кВ № 431, яч.203 ПС 110/10/6кВ № 91, РП-10кВ № 20114 до нового РП-10кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Угрешская, д.18/1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 108571.44 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" | 108571.44 |  | 1 | 108362.98 | 108362.9833 | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" | 130035.58 |  | 32009817063 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-15 | 2020-12-17 | 2020-12-24 | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2021-01-14 | 2021-02-02 | 2021-01-14 | 2021-02-02 | 2022-10-28
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ" | 108571.44 |  |  | 108467.21 | -
4884 | Строительство нового РП-10кВ, 4КЛ-10кВ от врезки в 2КЛ-10кВ направлением РТП № 16175 с.1, с.2 - ТП № 29822 А,Б до нового РП, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Кунцево, кв.7, корп.1(ул.АкадемикаиПавлова, вл.56) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нового РП-10кВ, 4КЛ-10кВ от врезки в 2КЛ-10кВ направлением РТП № 16175 с.1, с.2 - ТП № 29822 А,Б до нового РП, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Кунцево, кв.7, корп.1(ул.АкадемикаиПавлова, вл.56) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 42673.77 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 42652.43 |  | 1 | 42652.43 | 42652.4333 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 51182.92 |  | 32009817067 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-15 | 2020-12-17 | 2020-12-24 | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2021-01-14 | 2021-02-01 | 2021-01-14 | 2021-02-01 | 2022-10-16
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 42673.77 |  |  | 42673.77 | -
4885 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 10599 до ТП-10/0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новочеремушкинская, д.ТПУ "Профсоюзная" (участок 1) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 10599 до ТП-10/0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новочеремушкинская, д.ТПУ "Профсоюзная" (участок 1) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 16943.37 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 16926.42 |  |  |  | 16926.425 | ООО "СК СИСТЕМА" | 20311.7 |  | 32009821368 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-15 | 2020-12-18 | 2020-12-25 | 2020-12-29 |  |  |  |  | 2021-01-14 | 2021-01-29 | 2021-01-14 | 2021-01-29 | 2022-11-03
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 16943.37 |  |  |  | -
4886 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до вр.в КЛ-10кВ напр-м РТП № 26178 - ТП № 27249, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРЩ № 1-4, установка счетчиков учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Бескудниковский б-р, влд.52 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до вр.в КЛ-10кВ напр-м РТП № 26178 - ТП № 27249, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРЩ № 1-4, установка счетчиков учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Бескудниковский б-р, влд.52 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 19627.65 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 19608.02 |  |  |  | 19608.025 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 23529.63 |  | 32009821373 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-15 | 2020-12-18 | 2020-12-25 | 2020-12-29 |  |  |  |  | 2021-01-14 | 2021-02-01 | 2021-01-14 | 2021-02-01 | 2022-11-17
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 19627.65 |  |  |  | -
4887 | Строительство 6КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 29651 - ВРЩ-0,4кВ №1, №2, №3 Заявителя от ТП № 29651 до стены здания (в сторону ВРЩ №1, №2, №3), установка счетчиков учета э/э - 6 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Берзарина, вл.32/14, 32/5 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 6КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 29651 - ВРЩ-0,4кВ №1, №2, №3 Заявителя от ТП № 29651 до стены здания (в сторону ВРЩ №1, №2, №3), установка счетчиков учета э/э - 6 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Берзарина, вл.32/14, 32/5 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 11630.7 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 11624.88 |  |  |  | 11624.8833 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 13949.86 |  | 32009821309 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-15 | 2020-12-18 | 2020-12-25 | 2020-12-29 |  |  |  |  | 2021-01-14 | 2021-01-18 | 2021-01-14 | 2021-01-18 | 2021-03-11
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 11630.7 |  |  |  | -
4888 | Строительство 2 КЛ-10 кВ от нов.яч.РУ-10 кВ ЦРП-4 до РУ-10 кВ нов. СП-10 кВ №1, №2., ГНБ, СП-10 кВ (№ нов.1, № нов. 2), в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, п. Коммунарка | J_I-224244 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство 2 КЛ-10 кВ от нов.яч.РУ-10 кВ ЦРП-4 до РУ-10 кВ нов. СП-10 кВ №1, №2., ГНБ, СП-10 кВ (№ нов.1, № нов. 2), в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, п. Коммунарка | ПАО "РМР" | ССР | 11174.72 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 11118.85 |  |  |  | 11118.8417 | ООО "СМК" | 13342.61 |  | 32009817403 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-15 | 2020-12-17 | 2020-12-24 | 2020-12-25 |  |  |  |  | 2021-01-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-02-28
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 11174.72 |  |  |  | -
4889 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от места врезки КЛ-10кВ направлением РП 13 секция 1,2-ТП 132 до ТП 131, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Некрасовка, иловые площадки Люберецких полей аэрации,кв.13а, корп.17 с Н.О. | J_I-215438 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от места врезки КЛ-10кВ направлением РП 13 секция 1,2-ТП 132 до ТП 131, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Некрасовка, иловые площадки Люберецких полей аэрации,кв.13а, корп.17 с Н.О. | ПАО "РМР" | ССР | 20108.33 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 20088.23 |  |  |  | 20088.225 | ООО "СМК" | 24105.87 |  | 32009821317 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-15 | 2020-12-18 | 2020-12-25 | 2020-12-29 |  |  |  |  | 2021-01-14 | 2021-01-18 | 2021-01-14 | 2021-01-18 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 20108.33 |  |  |  | -
4890 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25803 до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Екатерины Будановой, д.18 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25803 до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Екатерины Будановой, д.18 | МКС | ориентировочный расчет | 2662.03 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Монблан Инжиниринг" | 2659.37 |  |  |  | 2659.371 | ООО "Монблан Инжиниринг" | 3191.25 |  | 32009827475 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-10 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2021-01-06 | 2021-01-18 | 2021-01-06 | 2021-01-18 | 2021-03-11
4891 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27345 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Дивизионная, д.4 | Г | 2021 | СМР | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27345 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Дивизионная, д.4 | МКС | ССР | 3001.78 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙБУР" | 2911.72 |  |  |  | 2911.7218 | ООО "СТРОЙБУР" | 3494.07 |  | 32009827479 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-10 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2021-01-11 | 2021-01-18 | 2021-01-11 | 2021-01-18 | 2021-12-31
4892 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 25947 до ближайшей к ТП границе участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.2-я Магистральная, влад.7А | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 25947 до ближайшей к ТП границе участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.2-я Магистральная, влад.7А | МКС | ССР | 2562.2 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Энергосеть-25" | 2559.64 |  |  |  | 2559.6378 | ООО "Энергосеть-25" | 3071.57 |  | 32009827489 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-10 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2021-01-11 | 2021-01-18 | 2021-01-11 | 2021-01-18 | 2021-12-31
4893 | Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 15 ПС № 590 "Федино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, вблизи д. Городище, к.н. 50:29:0050402:1799 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 15 ПС № 590 "Федино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, вблизи д. Городище, к.н. 50:29:0050402:1799 | ВЭС | расчет филиала | 3417.39 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3401 |  |  |  | 3401 | ООО "ФАБИ" | 4081.2 |  | 32009820565 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-10 | 2020-12-18 | 2020-12-25 | 2020-12-28 |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2021-01-15 | 2020-12-31 | 2021-01-15 | 2021-05-24
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 3413 |  |  |  | -
4894 | Реконструкция КЛ-6 кВ ЛР-69-ТП-5018, реконструкция ЛР-69 с заменой на ЛР типа РЛР-10-630А ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, к.н. 50:15:0071106:17 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КЛ-6 кВ ЛР-69-ТП-5018, реконструкция ЛР-69 с заменой на ЛР типа РЛР-10-630А ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, к.н. 50:15:0071106:17 | ВЭС | расчет филиала | 5582.86 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 5554 |  |  |  | 5554 | ООО "Меридиан Энерго" | 6664.8 |  | 32009820557 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-10 | 2020-12-18 | 2020-12-25 | 2020-12-28 |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2021-01-15 | 2020-12-31 | 2021-01-15 | 2021-05-19
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 5578 |  |  |  | -
4895 | Реконструкция ВЛИ-0,22/0,4 кВ (с заменой вводов - 14 шт.) от ТП-9 ПС № 73 "Озеры", в т.ч. ПИР, МО, г. Озеры, п. Центральной усадьбы совхоза Озёры, к.н. 50:36:0030408:62 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,22/0,4 кВ (с заменой вводов - 14 шт.) от ТП-9 ПС № 73 "Озеры", в т.ч. ПИР, МО, г. Озеры, п. Центральной усадьбы совхоза Озёры, к.н. 50:36:0030408:62 | ВЭС | расчет филиала | 3236.96 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3221 |  |  |  | 3221 | ООО "ФАБИ" | 3865.2 |  | 32009820553 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-10 | 2020-12-18 | 2020-12-25 | 2020-12-28 |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2021-01-15 | 2020-12-31 | 2021-01-15 | 2021-05-20
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 3233 |  |  |  | -
4896 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от оп. 19 ВЛЗ-6 кВ фид. 9, РЛКВ-6 кВ ПС № 333 "Ельня", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Аксено-Бутырское, вблизи п. Радиоцентр, СНТ "Эфир", к.н. 50:16:0501033:15 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛЗ-6 кВ от оп. 19 ВЛЗ-6 кВ фид. 9, РЛКВ-6 кВ ПС № 333 "Ельня", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Аксено-Бутырское, вблизи п. Радиоцентр, СНТ "Эфир", к.н. 50:16:0501033:15 | ВЭС | расчет филиала | 1389.22 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1382.28 |  |  |  | 1382.275 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1658.73 |  | 32009820546 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-10 | 2020-12-18 | 2020-12-25 | 2020-12-28 |  |  |  |  | 2020-12-31 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-03-20
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1388 |  |  |  | -
4897 | Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ опоры ВЛЗ-10 кВ ТП-126-ТП-116 ПС № 650 "Юдино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Мишнево, СНТ "Строитель-2", к.н. 50:14:0020347:157 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ опоры ВЛЗ-10 кВ ТП-126-ТП-116 ПС № 650 "Юдино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Мишнево, СНТ "Строитель-2", к.н. 50:14:0020347:157 | ВЭС | расчет филиала | 2451.89 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 2439 |  |  |  | 2439 | ООО "Меридиан Энерго" | 2926.8 |  | 32009820541 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-10 | 2020-12-18 | 2020-12-25 | 2020-12-28 |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2021-01-15 | 2020-12-31 | 2021-01-15 | 2021-03-17
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2450 |  |  |  | -
4898 | Строительство МТП-250 6/0,4 кВ (с тр-ром 100 кВА), РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 21 ВЛЗ-6 кВ направл. РП-86-РП-41-Ш-отп.на-КТП-91 ПС № 34 "Васютино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, массив Лесной орешек-8, к.н. 50:16:0401032:464 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-250 6/0,4 кВ (с тр-ром 100 кВА), РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 21 ВЛЗ-6 кВ направл. РП-86-РП-41-Ш-отп.на-КТП-91 ПС № 34 "Васютино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, массив Лесной орешек-8, к.н. 50:16:0401032:464 | ВЭС | расчет филиала | 3344.09 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 3324.03 |  |  |  | 3324.025 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 3988.83 |  | 32009820535 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-10 | 2020-12-18 | 2020-12-25 | 2020-12-28 |  |  |  |  | 2020-12-31 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-03-23
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3341 |  |  |  | -
4899 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 24 шт.) от ТП-43 ПС № 456 "Маслово", в т.ч. ПИР, МО, г/о Зарайск, д. Ерново, ул. Дачная, з/у 86-А, к.н. 50:38:0020130:1231 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 24 шт.) от ТП-43 ПС № 456 "Маслово", в т.ч. ПИР, МО, г/о Зарайск, д. Ерново, ул. Дачная, з/у 86-А, к.н. 50:38:0020130:1231 | ВЭС | расчет филиала | 3347.12 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3331 |  |  |  | 3331 | ООО "ФАБИ" | 3997.2 |  | 32009820527 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-10 | 2020-12-18 | 2020-12-25 | 2020-12-28 |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2021-01-15 | 2020-12-31 | 2021-01-15 | 2021-05-24
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 3343 |  |  |  | -
4900 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ от оп. 91 до оп. 83 КВЛ-6 кВ КТПП-5010-ЛР-97, установка ЛР типа РЛР-10-400А на оп. 87 КВЛ-6 кВ КТПП-5010-ЛР-97 ПС № 419 "Минеральная", МО, г. Балашиха, к.н. 50:15:0071106:13 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛЗ-6 кВ от оп. 91 до оп. 83 КВЛ-6 кВ КТПП-5010-ЛР-97, установка ЛР типа РЛР-10-400А на оп. 87 КВЛ-6 кВ КТПП-5010-ЛР-97 ПС № 419 "Минеральная", МО, г. Балашиха, к.н. 50:15:0071106:13 | ВЭС | расчет филиала | 1248.28 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 1242 |  |  |  | 1242 | ООО "Меридиан Энерго" | 1490.4 |  | 32009820525 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-10 | 2020-12-18 | 2020-12-25 | 2020-12-28 |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2021-01-15 | 2020-12-31 | 2021-01-15 | 2021-05-24
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1248 |  |  |  | -
4901 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ № 1224 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 821 "Гребхича", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, д. Дорофеево, зд. картофелехранилища промзоны "Дорофеево" Белавинской птицефабрики, к.н. 50:24:0050903:309 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ № 1224 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 821 "Гребхича", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, д. Дорофеево, зд. картофелехранилища промзоны "Дорофеево" Белавинской птицефабрики, к.н. 50:24:0050903:309 | ВЭС | расчет филиала | 825.23 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 822 |  |  |  | 822 | ООО "ФАБИ" | 986.4 |  | 32009820521 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-10 | 2020-12-18 | 2020-12-25 | 2020-12-28 |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2021-01-15 | 2020-12-31 | 2021-01-15 | 2021-05-19
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 824 |  |  |  | -
4902 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ от оп. 27 до оп. 40 КВЛ-6 кВ ТП-5018/2-КТПП-5010 , установка ЛР типа РЛР-10-630А на оп. 40 КВЛ-6 кВ ТП-5018/2-КТПП-5010 ПС № 419 "Минеральная", МО, г. Балашиха, к.н. 50:15:0071106:14 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛЗ-6 кВ от оп. 27 до оп. 40 КВЛ-6 кВ ТП-5018/2-КТПП-5010 , установка ЛР типа РЛР-10-630А на оп. 40 КВЛ-6 кВ ТП-5018/2-КТПП-5010 ПС № 419 "Минеральная", МО, г. Балашиха, к.н. 50:15:0071106:14 | ВЭС | расчет филиала | 2009.01 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 1998 |  |  |  | 1998 | ООО "Меридиан Энерго" | 2397.6 |  | 32009820516 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-10 | 2020-12-18 | 2020-12-25 | 2020-12-28 |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2021-01-15 | 2020-12-31 | 2021-01-15 | 2021-05-24
4903 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 17 шт.) от опоры 13 до опоры 27 ВЛИ-0,4 кВ ТП-1384) ПС № 636 "Пичурино", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Ильинское, д. Слободище, ул. Маховая, д. 68, к.н. 50:24:0080218:1512 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 17 шт.) от опоры 13 до опоры 27 ВЛИ-0,4 кВ ТП-1384) ПС № 636 "Пичурино", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Ильинское, д. Слободище, ул. Маховая, д. 68, к.н. 50:24:0080218:1512 | ВЭС | расчет филиала | 1080.04 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1075 |  |  |  | 1075 | ООО "ФАБИ" | 1290 |  | 32009820511 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-10 | 2020-12-18 | 2020-12-25 | 2020-12-28 |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2021-01-15 | 2020-12-31 | 2021-01-15 | 2021-05-23
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1078 |  |  |  | -
4904 | Общий | 0 | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС Воскресенский р-н (3 титула) | ВЭС | расчет филиала | 3012.57 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2998 |  |  |  | 2998 | ООО "ФАБИ" | 3597.6 |  | 32009820502 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-10 | 2020-12-18 | 2020-12-25 | 2020-12-28 |  |  |  |  | 2020-12-31 | 15.01.2021 15.01.2021 15.01.2021 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-05-24
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 3009 |  |  |  | -
справочный | Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 6 ПС № 565 "Берендино (аб)", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Ашитковское, с. Конобеево, ул. Школьная, к.н. 50:29:0020405:1703 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 6 ПС № 565 "Берендино (аб)", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Ашитковское, с. Конобеево, ул. Школьная, к.н. 50:29:0020405:1703 | ВЭС | расчет филиала | 1013.59 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-12-10 |  |  | 2020-12-28 |  |  |  |  | 2020-12-31 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-05-19
справочный | Реконструкция МТП-40 10/0,4 кВ № 1039 (замена тр-ра 40 кВА на тр-р 160 кВА) ПС № 590 "Федино", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Фединское, д. Ратмирово, д. 9, к.н. 50:29:000648:7001 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция МТП-40 10/0,4 кВ № 1039 (замена тр-ра 40 кВА на тр-р 160 кВА) ПС № 590 "Федино", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Фединское, д. Ратмирово, д. 9, к.н. 50:29:000648:7001 | ВЭС | расчет филиала | 646.02 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-12-10 |  |  | 2020-12-28 |  |  |  |  | 2020-12-31 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-05-24
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 30 шт.) от ТП-150 ПС № 590 "Федино", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Фединское, д. Ратмирово, д. 9, к.н. 50:29:000648:7001 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 30 шт.) от ТП-150 ПС № 590 "Федино", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Фединское, д. Ратмирово, д. 9, к.н. 50:29:000648:7001 | ВЭС | расчет филиала | 1352.97 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-12-10 |  |  | 2020-12-28 |  |  |  |  | 2020-12-31 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-05-24
4905 | Общий | 0 | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС Егорьевский р-н (3 титула) | ВЭС | расчет филиала | 3936.82 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3918 |  |  |  | 3918 | ООО "ФАБИ" | 4701.6 |  | 32009820496 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-10 | 2020-12-18 | 2020-12-25 | 2020-12-28 |  |  |  |  | 2020-12-31 | 15.01.2021 15.01.2021 15.01.2021 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-05-24
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 3932 |  |  |  | -
справочный | Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,4 кВ № 1 (с заменой вводов - 40 шт.) от РУ-0,4 кВ до опоры 24 КТП-14 ПС № 235 "Починки", в т.ч. ПИР, МО, г/о Егорьевск, СНТ "Эмитрон", к.н. 50:30:0060107:917 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,4 кВ № 1 (с заменой вводов - 40 шт.) от РУ-0,4 кВ до опоры 24 КТП-14 ПС № 235 "Починки", в т.ч. ПИР, МО, г/о Егорьевск, СНТ "Эмитрон", к.н. 50:30:0060107:917 | ВЭС | расчет филиала | 1814.13 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-12-10 |  |  | 2020-12-28 |  |  |  |  | 2020-12-31 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-05-18
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ № 2 (с заменой вводов - 22 шт.) от оп. 5 до оп. 14 КТП-776 ПС № 52 "Двойня", в т.ч. ПИР, МО, г/о Егорьевск, СНТ "Тюльпан", уч. 108, к.н 50:30:0020303:596 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ № 2 (с заменой вводов - 22 шт.) от оп. 5 до оп. 14 КТП-776 ПС № 52 "Двойня", в т.ч. ПИР, МО, г/о Егорьевск, СНТ "Тюльпан", уч. 108, к.н 50:30:0020303:596 | ВЭС | расчет филиала | 898.58 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-12-10 |  |  | 2020-12-28 |  |  |  |  | 2020-12-31 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-05-24
справочный | Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 28 шт.) от РУ-0,4 кВ до опоры 27 КТП-170 ПС № 38 "Бережки", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Колычево-Боярское, д. 15, к.н. 50:30:0020212:6 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 28 шт.) от РУ-0,4 кВ до опоры 27 КТП-170 ПС № 38 "Бережки", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Колычево-Боярское, д. 15, к.н. 50:30:0020212:6 | ВЭС | расчет филиала | 1224.11 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-12-10 |  |  | 2020-12-28 |  |  |  |  | 2020-12-31 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-05-24
4906 | Общий | 0 | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС Коломенский р-н (2 титула) | ВЭС | расчет филиала | 5167.5 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 5142 |  |  |  | 5142 | ООО "ФАБИ" | 6170.4 |  | 32009820491 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-10 | 2020-12-18 | 2020-12-25 | 2020-12-28 |  |  |  |  | 2020-12-31 | 15.01.2021 15.01.2021 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-05-24
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 5162 |  |  |  | -
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 31 шт.) от РУ-0,4 кВ: фид. "Новые дома", фид. "Село" ПС № 450 "Пески", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, д. Новая, к.н. 50:34:0010303:62 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 31 шт.) от РУ-0,4 кВ: фид. "Новые дома", фид. "Село" ПС № 450 "Пески", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, д. Новая, к.н. 50:34:0010303:62 | ВЭС | расчет филиала | 3141.9 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-12-10 |  |  | 2020-12-28 |  |  |  |  | 2020-12-31 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-05-24
справочный | Реконструкция КТП-250 10/0,4 кВ № 79 (замена на ТП-400 10/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА) ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Биорковский, вблизи д. Паново, к.н. 50:34:0040208:223 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-250 10/0,4 кВ № 79 (замена на ТП-400 10/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА) ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Биорковский, вблизи д. Паново, к.н. 50:34:0040208:223 | ВЭС | расчет филиала | 2025.6 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-12-10 |  |  | 2020-12-28 |  |  |  |  | 2020-12-31 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-05-19
4907 | Общий | 0 | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС Коломенский р-н (3 титула) | ВЭС | расчет филиала | 4415.07 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 4393 |  |  |  | 4393 | ООО "ФАБИ" | 5271.6 |  | 32009820484 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-10 | 2020-12-18 | 2020-12-25 | 2020-12-28 |  |  |  |  | 2020-12-31 | 15.01.2021 15.01.2021 15.01.2021 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-05-19
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 4410 |  |  |  | -
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ фид. "Дарищи" (с заменой вводов - 14 шт.) от РУ-0,4 кВ ПС № 450 "Пески", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Хорошовский, с. Дарищи, к.н. 50:34:0010304:93 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ фид. "Дарищи" (с заменой вводов - 14 шт.) от РУ-0,4 кВ ПС № 450 "Пески", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Хорошовский, с. Дарищи, к.н. 50:34:0010304:93 | ВЭС | расчет филиала | 1420.89 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-12-10 |  |  | 2020-12-28 |  |  |  |  | 2020-12-31 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-05-19
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 3 шт.) от РУ-0,4 кВ ПС № 401 "Голутвин" (от оп. 1 до оп. 4 - трехцепка, от оп. 1 до оп. 9 - двухцепка), в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Биорковский, вблизи д. Паново, к.н. 50:34:0040208:223 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 3 шт.) от РУ-0,4 кВ ПС № 401 "Голутвин" (от оп. 1 до оп. 4 - трехцепка, от оп. 1 до оп. 9 - двухцепка), в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Биорковский, вблизи д. Паново, к.н. 50:34:0040208:223 | ВЭС | расчет филиала | 1376.03 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-12-10 |  |  | 2020-12-28 |  |  |  |  | 2020-12-31 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-05-19
справочный | Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ № 272 (замена на КТП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА), заменить оп. 155 фид. 16 на ж/б с разъединителем ПС № 450 "Пески", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Хорошовский, с. Дарищи, к.н. 50:34:0010304:93 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ № 272 (замена на КТП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА), заменить оп. 155 фид. 16 на ж/б с разъединителем ПС № 450 "Пески", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Хорошовский, с. Дарищи, к.н. 50:34:0010304:93 | ВЭС | расчет филиала | 1618.16 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-12-10 |  |  | 2020-12-28 |  |  |  |  | 2020-12-31 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-05-19
4908 | Общий | 0 | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС Луховицкий р-н (2 титула) | ВЭС | расчет филиала | 2352.45 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2341 |  |  |  | 2341 | ООО "ФАБИ" | 2809.2 |  | 32009820479 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-10 | 2020-12-18 | 2020-12-25 | 2020-12-28 |  |  |  |  | 2020-12-31 | 15.01.2021 15.01.2021 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-05-20
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 2350 |  |  |  | -
справочный | Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ № 311 (замена на МТП-100 10/0,4 кВ с тр-ром 100 кВА) ПС № 363 "Луховицы", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, д. Выкопанка, д. 216-А, к.н. 50:35:0020302:13 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ № 311 (замена на МТП-100 10/0,4 кВ с тр-ром 100 кВА) ПС № 363 "Луховицы", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, д. Выкопанка, д. 216-А, к.н. 50:35:0020302:13 | ВЭС | расчет филиала | 863.87 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-12-10 |  |  | 2020-12-28 |  |  |  |  | 2020-12-31 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-05-20
справочный | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ фид. "Кирпичный" на участке от оп. 359 до оп. 366, реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-311 ПС № 363 "Луховицы", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, д. Выкопанка, д. 216-А, к.н. 50:35:0020302:13 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛЗ-10 кВ фид. "Кирпичный" на участке от оп. 359 до оп. 366, реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-311 ПС № 363 "Луховицы", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, д. Выкопанка, д. 216-А, к.н. 50:35:0020302:13 | ВЭС | расчет филиала | 1488.58 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-12-10 |  |  | 2020-12-28 |  |  |  |  | 2020-12-31 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-05-20
4909 | Общий | 0 | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС Озерский р-н (3 титула) | ВЭС | расчет филиала | 3320.16 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3304 |  |  |  | 3304 | ООО "ФАБИ" | 3964.8 |  | 32009820473 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-10 | 2020-12-18 | 2020-12-25 | 2020-12-28 |  |  |  |  | 2020-12-31 | 15.01.2021 15.01.2021 15.01.2021 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-05-24
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 3316 |  |  |  | -
справочный | Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 495 ПС № 703 "Туменская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, вблизи д. Доношово (в 800м южнее), к.н. 50:36:0000000:6280 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 495 ПС № 703 "Туменская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, вблизи д. Доношово (в 800м южнее), к.н. 50:36:0000000:6280 | ВЭС | расчет филиала | 1364.73 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-12-10 |  |  | 2020-12-28 |  |  |  |  | 2020-12-31 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-03-21
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,22/0,4 кВ (с заменой вводов - 16 шт.) от ТП-118 ПС № 571 "Клишино", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, д. Храброво, к.н. 50:36:0040202:14 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,22/0,4 кВ (с заменой вводов - 16 шт.) от ТП-118 ПС № 571 "Клишино", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, д. Храброво, к.н. 50:36:0040202:14 | ВЭС | расчет филиала | 1366.62 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-12-10 |  |  | 2020-12-28 |  |  |  |  | 2020-12-31 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-05-24
справочный | Реконструкция ТП-63 6/0,4 кВ № 118 (замена тр-ра 63 кВА на тр-р 100 кВА) ПС № 571 "Клишино", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, д. Храброво, к.н. 50:36:0040202:14 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-63 6/0,4 кВ № 118 (замена тр-ра 63 кВА на тр-р 100 кВА) ПС № 571 "Клишино", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, д. Храброво, к.н. 50:36:0040202:14 | ВЭС | расчет филиала | 588.81 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-12-10 |  |  | 2020-12-28 |  |  |  |  | 2020-12-31 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-05-24
4910 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.16 с РП-3, ПС №695 Крутыши (аб), ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н Ю8-20-302-28746(168462) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.16 с РП-3, ПС №695 Крутыши (аб), ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н Ю8-20-302-28746(168462) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 886.83 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | АО "КонтурЭнерго" | 881.96 |  |  |  | 881.9583 | АО "КонтурЭнерго" | 1058.35 |  | 32009818636 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-10 | 2020-12-18 | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2021-05-23
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 886.8 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 886.83 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "Технолог" | 886.83 |  |  |  | -
4911 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (по сущ. опорам) с БМКТП-287, ВЛИ-0,38 кВ между ВЛ-0,4кВ с БМКТП-287 и ВЛ-0,4кВ с БМКТП-288, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Леваневского ул, д.2а Ю8-20-302-29220(175321) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ (по сущ. опорам) с БМКТП-287, ВЛИ-0,38 кВ между ВЛ-0,4кВ с БМКТП-287 и ВЛ-0,4кВ с БМКТП-288, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Леваневского ул, д.2а Ю8-20-302-29220(175321) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 839.36 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КонтурЭнерго" | 834.74 |  |  |  | 834.7417 | АО "КонтурЭнерго" | 1001.69 |  | 32009818623 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-10 | 2020-12-18 | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2021-05-25
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 839.36 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "Технолог" | 839.36 |  |  |  | -
4912 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1866 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Курганье д Ю8-20-303-29523(177789) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1866 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Курганье д Ю8-20-303-29523(177789) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 465.72 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КонтурЭнерго" | 463.16 |  |  |  | 463.1667 | АО "КонтурЭнерго" | 555.8 |  | 32009818615 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-10 | 2020-12-18 | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2021-05-21
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 465.72 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "Технолог" | 465.72 |  |  |  | -
4913 | Строительство КТП-160-6/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ф.39А+Б, ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-20-302-12293(778006) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-160-6/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ф.39А+Б, ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-20-302-12293(778006) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1381.07 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Элмонт" | 1374.17 |  |  |  | 1374.1667 | ООО "Элмонт" | 1649 |  | 32009818601 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-10 | 2020-12-18 | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2021-01-31
участник | [12 empty] | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 1381.07 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1381.07 |  |  |  | -
4914 | Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.38, ПС №605 "Бронницы", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, с Софьино Ю8-20-303-12528(780787) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.38, ПС №605 "Бронницы", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, с Софьино Ю8-20-303-12528(780787) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1391.27 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Элмонт" | 1384.31 |  |  |  | 1384.3167 | ООО "Элмонт" | 1661.18 |  | 32009818591 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-10 | 2020-12-18 | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2021-03-29
участник | [12 empty] | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 1391.27 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1391.27 |  |  |  | -
4915 | Строительство БМКТП-400-10/0,4 кВ (для перевода нагрузок с КТП №1608 и №1609), ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9, ПС №605 "Бронницы", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, с Кривцы Ю8-20-302-29658(182554) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство БМКТП-400-10/0,4 кВ (для перевода нагрузок с КТП №1608 и №1609), ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9, ПС №605 "Бронницы", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, с Кривцы Ю8-20-302-29658(182554) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1833.13 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Элмонт" | 1823.96 |  |  |  | 1823.9667 | ООО "Элмонт" | 2188.76 |  | 32009818584 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-10 | 2020-12-18 | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2021-05-24
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1833.13 |  |  |  | -
4916 |  | 0 | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 2593 от 26.11.2020Чеховского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1318.07 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Элмонт" | 1311.48 |  |  |  | 1311.4833 | ООО "Элмонт" | 1573.78 |  | 32009818575 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-10 | 2020-12-18 | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2021-05-24
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1318.07 |  |  |  | -
справочный | Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №1376 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №357 "Елохово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Стремиловское с/п, в р-не Филипповское д Ю8-20-302-29570(181082) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №1376 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №357 "Елохово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Стремиловское с/п, в р-не Филипповское д Ю8-20-302-29570(181082) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 435.46 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-12-10 | [7 empty] | 2020-12-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2021-05-24
справочный | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп.238 ВЛ-6 кВ ф.23 с ПС №187 "Лопасня", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, в р-не д Новоселки Ю8-20-303-28900(170294) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп.238 ВЛ-6 кВ ф.23 с ПС №187 "Лопасня", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, в р-не д Новоселки Ю8-20-303-28900(170294) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 882.61 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-12-10 | [7 empty] | 2020-12-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2021-05-23
4917 |  | 0 | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 2593 от 26.11.2020 Раменского района (1 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1922.93 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КонтурЭнерго" | 1912.35 |  |  |  | 1912.35 | АО "КонтурЭнерго" | 2294.82 |  | 32009818647 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-10 | 2020-12-18 | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2021-05-19
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1922.93 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "Технолог" | 1922.93 |  |  |  | -
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-2086, ПС №607 "Рыболово", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Рыболовское с/п Ю8-20-302-28880(170039) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-2086, ПС №607 "Рыболово", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Рыболовское с/п Ю8-20-302-28880(170039) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 878.14 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-12-10 | [7 empty] | 2020-12-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2021-05-19
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2086, ПС №607 "Рыболово", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Рыболовское с/п Ю8-20-302-28844(170032) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2086, ПС №607 "Рыболово", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Рыболовское с/п Ю8-20-302-28844(170032) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 550.85 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-12-10 | [7 empty] | 2020-12-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2021-05-19
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-2086 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-28844(170032)), ПС №607 "Рыболово", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Рыболовское с/п Ю8-20-302-28894(170092) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-2086 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-28844(170032)), ПС №607 "Рыболово", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Рыболовское с/п Ю8-20-302-28894(170092) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 493.93 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-12-10 | [7 empty] | 2020-12-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2021-05-19
4918 |  | 0 | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 2593 от 26.11.2020 Раменского района (2 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1290.81 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КонтурЭнерго" | 1283.71 |  |  |  | 1283.7083 | АО "КонтурЭнерго" | 1540.45 |  | 32009818723 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-10 | 2020-12-18 | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2021-05-24
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1290.81 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "Технолог" | 1290.81 |  |  |  | -
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2080, ПС №243 "Нащекино", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., с Салтыково, ТСН "Ванвилладж", улица 1-я Сапфировая, уч 34 Ю8-20-302-29302(166370) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2080, ПС №243 "Нащекино", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., с Салтыково, ТСН "Ванвилладж", улица 1-я Сапфировая, уч 34 Ю8-20-302-29302(166370) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 868.61 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-12-10 | [7 empty] | 2020-12-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2021-05-24
справочный | Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №2191 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское, д Морозово Ю8-20-302-28188(161886) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №2191 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское, д Морозово Ю8-20-302-28188(161886) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 422.2 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-12-10 | [7 empty] | 2020-12-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2021-05-17
4919 |  | 0 | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 2593 от 26.11.2020 Раменского района (3 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1591.65 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1591.65 |  |  |  | 1591.65 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1909.98 |  | 32009818719 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-10 | 2020-12-18 | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  |  |  |  | 2020-12-30 | 2021-01-14 | 2020-12-30 | 2021-01-14 | 2021-11-25
участник | [12 empty] | ООО "Технолог" | 1591.65 |  |  |  | -
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. БМКТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-29658(182554)), ПС №605 "Бронницы", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, с Кривцы Ю8-20-302-29655(182088) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. БМКТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-29658(182554)), ПС №605 "Бронницы", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, с Кривцы Ю8-20-302-29655(182088) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 510.18 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-12-10 | [7 empty] | 2020-12-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2021-11-24
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. БМКТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-29658(182554)), ПС №605 "Бронницы", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, с Кривцы Ю8-20-302-29669(182148) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. БМКТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-29658(182554)), ПС №605 "Бронницы", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, с Кривцы Ю8-20-302-29669(182148) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 464.33 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-12-10 | [7 empty] | 2020-12-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2021-11-25
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-2287, ПС №23 "Кварц", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д Титово Ю8-20-302-29833(183255) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-2287, ПС №23 "Кварц", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д Титово Ю8-20-302-29833(183255) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 617.14 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-12-10 | [7 empty] | 2020-12-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2021-05-25
4920 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-3644 ПС-110 кВ №704 "Макарово" (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.п.Спутник , 50:18:0080310:1323 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-3644 ПС-110 кВ №704 "Макарово" (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.п.Спутник , 50:18:0080310:1323 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 450.13 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 442.8 |  |  |  | 442.8 | ООО "СК СИСТЕМА" | 531.36 |  | 32009822689 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-11 | 2020-12-18 | 2020-12-25 | 2020-12-28 |  |  |  |  | 2021-01-10 | 2021-01-22 | 2021-01-10 | 2021-01-22 | 2021-03-18
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 442.89 |  |  |  | -
4921 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №595 "Лидино" (0,38 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, вблизи д.Палашкино, 50:19:0040102:1047 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №595 "Лидино" (0,38 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, вблизи д.Палашкино, 50:19:0040102:1047 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 570.17 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 560.53 |  |  |  | 560.5333 | ООО "ФАБИ" | 672.64 |  | 32009822687 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-11 | 2020-12-18 | 2020-12-25 | 2020-12-28 |  |  |  |  | 2021-01-10 | 2021-01-22 | 2021-01-10 | 2021-01-22 | 2021-05-23
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 560.99 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 560.99 |  |  |  | -
4922 | Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Свитино-1 ПС-110 кВ №575 "Селятино", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,17 км, ВЛ-0,38 кВ-0,45 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Акишево, ЗАО «Нара», 50:26:0151425:92 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Свитино-1 ПС-110 кВ №575 "Селятино", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,17 км, ВЛ-0,38 кВ-0,45 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Акишево, ЗАО «Нара», 50:26:0151425:92 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1476.31 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1452.84 |  |  |  | 1452.8333 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1743.4 |  | 32009822685 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-11 | 2020-12-18 | 2020-12-25 | 2020-12-28 |  |  |  |  | 2021-01-10 | 2021-01-22 | 2021-01-10 | 2021-01-22 | 2021-03-24
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1454.16 |  |  |  | -
4923 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-4144 ПС-35 кВ №407 "Осташево" (0,36 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Середниково, 50:07:070508:0007 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-4144 ПС-35 кВ №407 "Осташево" (0,36 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Середниково, 50:07:070508:0007 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 540.16 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 530.43 |  |  |  | 530.4333 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 636.52 |  | 32009822684 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-11 | 2020-12-18 | 2020-12-25 | 2020-12-28 |  |  |  |  | 2021-01-10 | 2021-01-22 | 2021-01-10 | 2021-01-22 | 2021-03-23
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 531.03 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 531.41 |  |  |  | -
4924 | Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №1297 с заменой трансформатора ПС-35 кВ №407 "Осташево", ВЛИ-0,38 кВ, РЩ-0,38 кВ, два автоматических выключателя (0,16 МВА; 0,38 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Иваньково, 50:07:0070509:95 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №1297 с заменой трансформатора ПС-35 кВ №407 "Осташево", ВЛИ-0,38 кВ, РЩ-0,38 кВ, два автоматических выключателя (0,16 МВА; 0,38 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Иваньково, 50:07:0070509:95 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 663.41 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 651.41 |  |  |  | 651.4083 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 781.69 |  | 32009822682 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-11 | 2020-12-18 | 2020-12-25 | 2020-12-28 |  |  |  |  | 2021-01-10 | 2021-01-22 | 2021-01-10 | 2021-01-22 | 2021-05-25
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 652.2 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 652.73 |  |  |  | -
4925 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-4303 по опорам проектируемой ВЛ-0,4 кВ ПС-35 кВ №642 "Лама", ВЛИ-0,38 кВ (0,585 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Ярополец, ПСХК «Ярополецкий», 50:07:0020206:2065 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-4303 по опорам проектируемой ВЛ-0,4 кВ ПС-35 кВ №642 "Лама", ВЛИ-0,38 кВ (0,585 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Ярополец, ПСХК «Ярополецкий», 50:07:0020206:2065 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 742.92 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 730.89 |  |  |  | 730.8917 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 877.07 |  | 32009822681 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-11 | 2020-12-18 | 2020-12-25 | 2020-12-28 |  |  |  |  | 2021-01-10 | 2021-01-22 | 2021-01-10 | 2021-01-22 | 2021-05-18
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 731.56 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 731.78 |  |  |  | -
4926 | Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 РП-10 ПС-35 кВ №462 "Середа", ЛРР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,53 км, ВЛ-0,38 кВ-0,6 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Кобылино, 50:06:0070506:833 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 РП-10 ПС-35 кВ №462 "Середа", ЛРР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,53 км, ВЛ-0,38 кВ-0,6 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Кобылино, 50:06:0070506:833 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 2990.38 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2942.23 |  |  |  | 2942.2333 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3530.68 |  | 32009822680 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-11 | 2020-12-18 | 2020-12-25 | 2020-12-28 |  |  |  |  | 2021-01-10 | 2021-01-22 | 2021-01-10 | 2021-01-22 | 2021-05-18
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 2944.02 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 2945.52 |  |  |  | -
4927 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.10 ПС-110 кВ №406 "Шаховская", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, с.п.Степаньковско, 50:06:0000000:145 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.10 ПС-110 кВ №406 "Шаховская", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, с.п.Степаньковско, 50:06:0000000:145 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 868.32 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 854.52 |  |  |  | 854.5167 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1025.42 |  | 32009822679 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-11 | 2020-12-18 | 2020-12-25 | 2020-12-28 |  |  |  |  | 2021-01-10 | 2021-01-22 | 2021-01-10 | 2021-01-22 | 2021-03-25
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 855.3 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 855.3 |  |  |  | -
4928 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-2373 ПС-110 кВ №802 "Духанино" (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Духанино, 50:08:0040221:730 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-2373 ПС-110 кВ №802 "Духанино" (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Духанино, 50:08:0040221:730 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 450.13 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 442.71 |  |  |  | 442.7083 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 531.25 |  | 32009822677 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-11 | 2020-12-18 | 2020-12-25 | 2020-12-28 |  |  |  |  | 2021-01-10 | 2021-01-22 | 2021-01-10 | 2021-01-22 | 2021-05-25
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 443.38 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 442.98 |  |  |  | -
4929 | Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №1275 с заменой трансформатора ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", 2хВЛИ-0,38 кВ, автоматический выключатель (0,16 МВА; 0,45 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Костровское, СНТ Теамонтаж, 50:08:0060452:92 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №1275 с заменой трансформатора ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", 2хВЛИ-0,38 кВ, автоматический выключатель (0,16 МВА; 0,45 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Костровское, СНТ Теамонтаж, 50:08:0060452:92 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 980.59 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 965 |  |  |  | 965 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 1158 |  | 32009822676 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-11 | 2020-12-18 | 2020-12-25 | 2020-12-28 |  |  |  |  | 2021-01-10 | 2021-01-22 | 2021-01-10 | 2021-01-22 | 2021-05-17
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 965.39 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 965.88 |  |  |  | -
4930 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-940 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино" (0,37 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Костровское, СНТ "Ольшанка", 50:08:0060440:12 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-940 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино" (0,37 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Костровское, СНТ "Ольшанка", 50:08:0060440:12 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 555.16 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 545.11 |  |  |  | 545.1167 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 654.14 |  | 32009822674 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-11 | 2020-12-18 | 2020-12-25 | 2020-12-28 |  |  |  |  | 2021-01-10 | 2021-01-22 | 2021-01-10 | 2021-01-22 | 2021-05-17
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 546.17 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 545.78 |  |  |  | -
4931 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №3217 ПС-35 кВ №196 "Выползово", замена на КТП в габ.630 кВА, ВЛИ-0,38 кВ (0,4 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ивановское, д.Ивановское, 50:08:0060312:496 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №3217 ПС-35 кВ №196 "Выползово", замена на КТП в габ.630 кВА, ВЛИ-0,38 кВ (0,4 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ивановское, д.Ивановское, 50:08:0060312:496 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 2174.98 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 2139.53 |  |  |  | 2139.5333 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 2567.44 |  | 32009822673 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-11 | 2020-12-18 | 2020-12-25 | 2020-12-28 |  |  |  |  | 2021-01-10 | 2021-01-22 | 2021-01-10 | 2021-01-22 | 2021-05-23
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 2142.36 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2139.96 |  |  |  | -
4932 | Строительство ТП-16 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.13 ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-33 "Ракитино", ВЛ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,01 км, ВЛ-0,38 кВ-0,026 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Палашкино | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-16 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.13 ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-33 "Ракитино", ВЛ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,01 км, ВЛ-0,38 кВ-0,026 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Палашкино | ЗЭС | ССР | 459.6 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 451.84 |  |  |  | 451.8333 | ООО "СК СИСТЕМА" | 542.2 |  | 32009822672 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-11 | 2020-12-18 | 2020-12-25 | 2020-12-28 |  |  |  |  | 2021-01-10 | 2021-01-22 | 2021-01-10 | 2021-01-22 | 2021-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 452.3 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 452.16 |  |  |  | -
4933 | Строительство ТП-2x250/10/0,38 кВ, 2ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.11 ТП-10/0,38 кВ ПС-556 "Кукарино" (0,16 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.Можайск | I_I-209538 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-2x250/10/0,38 кВ, 2ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.11 ТП-10/0,38 кВ ПС-556 "Кукарино" (0,16 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.Можайск | ЗЭС | ССР | 1707.54 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1680.05 |  |  |  | 1680.05 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2016.06 | 2016.06 | 32009822669 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-11 | 2020-12-18 | 2020-12-25 | 2020-12-28 |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2020-12-29 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1680.56 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1681.93 |  |  |  | -
4934 | Строительство БКТП-2х630 6/0,4 кВ, 2хКЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-6988 ПС-35 кВ №482 "Дачная" (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Звенигород, санаторий «Поречье», 50:49:0010301:2404 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство БКТП-2х630 6/0,4 кВ, 2хКЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-6988 ПС-35 кВ №482 "Дачная" (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Звенигород, санаторий «Поречье», 50:49:0010301:2404 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 9093.59 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 8957.19 |  |  |  | 8957.1917 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 10748.63 |  | 32009817046 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-15 | 2020-12-17 | 2020-12-24 | 2020-12-25 |  |  |  |  | 2021-01-14 | 2021-01-22 | 2021-01-14 | 2021-01-22 | 2021-03-13
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 8973.56 |  |  |  | -
4935 | Реконструкция МТП-6/0,4кВ № 1063 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 250 кВА, узла учета, ошиновки), ПС №672 "Лешково", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, г.п. Ашукино, д. Василёво , уч. 1-б, стр. 1-б | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-6/0,4кВ № 1063 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 250 кВА, узла учета, ошиновки), ПС №672 "Лешково", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, г.п. Ашукино, д. Василёво , уч. 1-б, стр. 1-б | СЭС | ориентировочный расчет | 850.98 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 846.73 |  |  |  | 846.725 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1016.07 | 1016.07 | 32009815306 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-10 | 2020-12-17 | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  |  |  |  | 2020-12-18 | 2020-12-23 | 2020-12-18 | 2020-12-23 | 2020-12-23
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 847.58 |  |  |  | -
4936 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, д Бритово Ю8-20-302-30094(188610) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, д Бритово Ю8-20-302-30094(188610) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2361.17 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КонтурЭнерго" | 2348.18 |  |  |  | 2348.1833 | АО "КонтурЭнерго" | 2817.82 |  | 32009818713 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-10 | 2020-12-18 | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  |  |  |  | 2020-12-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 2361.17 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "Технолог" | 2361.17 |  |  |  | -
4937 | Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №2053 с заменой на КТП-400-10/0,4кВ, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское Ю8-20-302-29946(176547) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №2053 с заменой на КТП-400-10/0,4кВ, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское Ю8-20-302-29946(176547) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1945.64 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КонтурЭнерго" | 1934.94 |  |  |  | 1934.9333 | АО "КонтурЭнерго" | 2321.92 |  | 32009818710 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-10 | 2020-12-18 | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  |  |  |  | 2020-12-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1945.64 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1945.64 |  |  |  | -
4938 | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 ПС №605 "Бронницы", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Кузнецовское с/п, Бояркино д Ю8-20-302-30238(190134) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 ПС №605 "Бронницы", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Кузнецовское с/п, Бояркино д Ю8-20-302-30238(190134) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 789.74 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КонтурЭнерго" | 785.4 |  |  |  | 785.4 | АО "КонтурЭнерго" | 942.48 | 942.48 | 32009818705 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-10 | 2020-12-18 | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  |  |  |  | 2020-12-22 | 2020-12-30 | 2020-12-22 | 2020-12-30 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 789.74 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 789.74 |  |  |  | -
4939 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от КВЛ-6 кВ ф.16 ПС №174 "Лыткарино", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Островецкое, д. Островцы Ю8-20-302-29692(181402) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от КВЛ-6 кВ ф.16 ПС №174 "Лыткарино", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Островецкое, д. Островцы Ю8-20-302-29692(181402) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1095.25 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КонтурЭнерго" | 1089.22 |  |  |  | 1089.225 | АО "КонтурЭнерго" | 1307.07 |  | 32009818701 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-10 | 2020-12-18 | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  |  |  |  | 2020-12-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1095.25 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1095.25 |  |  |  | -
4940 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 29676 А и Б (ранее ТП-6/0,4 №1848) до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Двинцев, д.6, стр.2 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 29676 А и Б (ранее ТП-6/0,4 №1848) до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Двинцев, д.6, стр.2 | МКС | ориентировочный расчет | 1705.16 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1696.63 |  |  |  | 1696.6322 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 2035.96 |  | 32009827302 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-10 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2021-01-11 | 2021-01-29 | 2021-01-11 | 2021-01-29 | 2021-06-19
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1705.16 |  |  |  | -
4941 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14832 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, проспект Андропова, дом 58А, соор.1 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14832 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, проспект Андропова, дом 58А, соор.1 | МКС | ориентировочный расчет | 2827.83 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 2799.55 |  |  |  | 2799.5547 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 3359.47 |  | 32009827500 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-10 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2021-01-11 | 2021-01-15 | 2021-01-11 | 2021-01-15 | 2021-03-23
4942 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15964 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширское ш, д.22Г, влад. соор.1 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15964 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширское ш, д.22Г, влад. соор.1 | МКС | ориентировочный расчет | 2621.37 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 2618.75 |  |  |  | 2618.7456 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 3142.49 |  | 32009827509 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-10 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2021-01-11 | 2021-01-18 | 2021-01-11 | 2021-01-18 | 2021-03-23
4943 | Строительство 2КЛ-10 кВ от яч. РУ-10 кВ ПС №426 110/10 кВ Марьино до СП-10 кВ № нов.1 и № нов.2, ГНБ, СП-10 кВ (реклоузер, 2шт.), в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Филимонковское, ОАО "Марьинская птицефабрика"""", д. Середнево, уч. № VIII1/1 | J_I-226811 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-10 кВ от яч. РУ-10 кВ ПС №426 110/10 кВ Марьино до СП-10 кВ № нов.1 и № нов.2, ГНБ, СП-10 кВ (реклоузер, 2шт.), в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Филимонковское, ОАО "Марьинская птицефабрика"""", д. Середнево, уч. № VIII1/1 | ПАО "РМР" | ССР | 88480.22 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 88037.82 |  | 1 | 88037.82 | 88037.825 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 105645.39 |  | 32009816013 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-15 | 2020-12-17 | 2020-12-24 | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2021-01-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-03-01
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 88480.22 |  |  | 88480.22 | -
4944 | Строительство КЛ-10 кВ, 2 шт. от РУ-10 кВ РТП-21, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, д. Внуково, ул. Зелёная | J_I-217810 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство КЛ-10 кВ, 2 шт. от РУ-10 кВ РТП-21, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, д. Внуково, ул. Зелёная | ПАО "РМР" | ССР | 6909.03 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 6874.49 |  |  |  | 6874.4917 | ООО "СК СИСТЕМА" | 8249.39 |  | 32009817404 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-15 | 2020-12-17 | 2020-12-24 | 2020-12-25 |  |  |  |  | 2021-01-04 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 6909.03 |  |  |  | -
4945 | Строительство двух СП-10 кВ, двух КЛ-10кВ от РУ-10кВ РП-10кВ КРУН-10 кВ № 525/1 и № 526/1 до РУ-10кВ вновь сооружаемых СП-10кВ №1 и №2, в т.ч. ПИР, МО,Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, о.п. Долгопрудная | K_I-233925 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 ПК) по титулу: Строительство двух СП-10 кВ, двух КЛ-10кВ от РУ-10кВ РП-10кВ КРУН-10 кВ № 525/1 и № 526/1 до РУ-10кВ вновь сооружаемых СП-10кВ №1 и №2, в т.ч. ПИР, МО,Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, о.п. Долгопрудная | ПАО "РМР" | ССР | 59770.45 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 59471.6 |  | 1 | 59471.6 | 59471.6 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 71365.92 |  | 32009817051 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-15 | 2020-12-17 | 2020-12-24 | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2021-01-14 | 2020-12-31 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 59770 |  |  | 59770 | -
4946 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-302-14854(903349) от 14.09.2020 фид. 33β ПС № 206 "Фрязино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Щелково, ул. Производственная, з/у 60, к.н. 50:14:0030122:733 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-302-14854(903349) от 14.09.2020 фид. 33β ПС № 206 "Фрязино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Щелково, ул. Производственная, з/у 60, к.н. 50:14:0030122:733 | ВЭС | расчет филиала | 894.96 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 890 |  |  |  | 890 | ООО "Меридиан Энерго" | 1068 | 1068 | 32009826367 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-14 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2020-12-29 |  |  |  |  | 2020-12-23 | 2020-12-29 | 2020-12-23 | 2020-12-29 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 894 |  |  |  | -
4947 |  | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 2 ВЛЗ-10 кВ фид. 33β ПС № 206 "Фрязино", ВЛИ-0,38 кВ (2 шт.), в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, п. Литвиново, к.н. 50:14:0030122:679 | ВЭС | расчет филиала | 1035.08 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 1029 |  |  |  | 1029 | ООО "Меридиан Энерго" | 1234.8 | 1234.8 | 32009826363 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-14 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2020-12-29 |  |  |  |  | 2020-12-23 | 2020-12-29 | 2020-12-23 | 2020-12-29 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1035 |  |  |  | -
4948 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (совместным подвесом с установкой вводов - 13 шт. и доп. опор - 5 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-1434 ПС № 636 "Пичурино", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Ильинское, д. Сенькино, уч. 127, к.н. 50:24:0080204:93 | ВЭС | расчет филиала | 1068.48 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1064 |  |  |  | 1064 | ООО "ФАБИ" | 1276.8 |  | 32009826355 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-14 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2020-12-29 |  |  |  |  | 2021-01-07 | 2021-01-15 | 2021-01-07 | 2021-01-15 | 2021-05-25
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1067 |  |  |  | -
4949 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-400 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 10 ВЛЗ-10 кВ отп. МТП-332 ПС № 626 "Экситон (аб)", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Назарьево, к.н. 50:17:0021807:396 | ВЭС | расчет филиала | 3695.09 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3677 |  |  |  | 3677 | ООО "ФАБИ" | 4412.4 |  | 32009826349 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-14 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2020-12-29 |  |  |  |  | 2021-01-07 | 2021-01-15 | 2021-01-07 | 2021-01-15 | 2021-05-26
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 3691 |  |  |  | -
4950 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-63 6/0,4 кВ № 3302 (замена на ТП-100 6/0,4 с тр-ром 100 кВА) ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, СТ "Якорь", уч. 47, к.н. 50:15:0080803:151 | ВЭС | расчет филиала | 863.87 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 859 |  |  |  | 859 | ООО "Меридиан Энерго" | 1030.8 |  | 32009826342 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-14 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2020-12-29 |  |  |  |  | 2021-01-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-05-26
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 863 |  |  |  | -
4951 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-250 6/0,4 кВ с ВЛР, КВЛ-6 кВ от оп. 66 КВЛ-6 кВ фид. 10-Б ПС № 26 "Монино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, р/п Обухово, ул. Ходорова, д. 2, к.н. 50:16:0501003:130 | ВЭС | расчет филиала | 2560.13 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2544.77 |  |  |  | 2544.7667 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 3053.72 |  | 32009826334 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-14 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2020-12-29 |  |  |  |  | 2021-01-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-03-26
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2558 |  |  |  | -
4952 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство КЛ-6 кВ (ч. 2) от РУ-6 кВ РТП-5050/1 до оп. 19 КВЛ-6 кВ ТП-5016/2-КТПП-5014, установка ЛР типа РЛР-10-630А ПС № 419 "Минеральная", МО, г. Балашиха, к.н. 50:15:0071106:171 | ВЭС | расчет филиала | 3933.82 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 3914.15 |  |  |  | 3914.15 | ООО "Меридиан Энерго" | 4696.98 |  | 32009826330 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-14 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2020-12-29 |  |  |  |  | 2021-01-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-05-27
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3930 |  |  |  | -
4953 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (совмест. подвесом по сущ. опорам 40-41,41-62,62-55 с заменой вводов - 22 шт.) от РУ-0,4 кВ КТП-84 ПС № 10 "Красный Угол", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Ново, ул. Фабричная, д. 74, пом. 1, к.н. 50:16:0202013:646 | ВЭС | расчет филиала | 845.95 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 841.72 |  |  |  | 841.7167 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1010.06 |  | 32009826324 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-14 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2020-12-29 |  |  |  |  | 2021-01-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-04-01
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 845 |  |  |  | -
4954 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-250 10/0,4 кВ, РЛКВ-2/10 кВ, ВЛЗ-10 кВ отв. от оп. ВЛЗ-10 кВ, сооруж. по дог. № В8-20-302-19442(188088) от 26.11.2020 ПС № 626 "Экситон аб.", ВЛИ-0,38 кВ (3 шт), в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, к.н. 50:17:0000000:67310 | ВЭС | расчет филиала | 3705.17 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 3686 |  |  |  | 3686 | ООО "Меридиан Энерго" | 4423.2 |  | 32009826317 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-14 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2020-12-29 |  |  |  |  | 2021-01-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-06-02
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3702 |  |  |  | -
4955 | Общий | 0 | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС Воскресенский р-н (2 титула) | ВЭС | расчет филиала | 4613.52 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 4591 |  |  |  | 4591 | ООО "ФАБИ" | 5509.2 |  | 32009826701 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-14 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2020-12-29 |  |  |  |  | 2021-01-07 | 15.01.2021 15.01.2021 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-06-02
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 4608 |  |  |  | -
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 32 шт.) от ТП-320 ПС № 537 "Виноградово (аб)", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, п. Виноградово, ул. Центральная, д. 158, пом. 1, к.н. 50:29:0030306:1677 | ВЭС | расчет филиала | 2428.01 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-12-14 |  |  | 2020-12-29 |  |  |  |  | 2021-01-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-06-01
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ фид. 1 (с заменой вводов - 37 шт.) от ТП-46 ПС № 537 "Виноградово (аб)", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, д. Исаково, ул. Комсомольская, д. 22, к.н. 50:29:0030501:895 | ВЭС | расчет филиала | 2185.5 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-12-14 |  |  | 2020-12-29 |  |  |  |  | 2021-01-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-06-02
4956 | Общий | 0 | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Реконструкции ВЛЗ-6кВ по объектам ТП ВЭС г. Балашиха (3 титула) | ВЭС | расчет филиала | 5368.91 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 5342 |  |  |  | 5342 | ООО "Меридиан Энерго" | 6410.4 |  | 32009826695 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-14 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2020-12-29 |  |  |  |  | 2021-01-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-05-27
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 5364 |  |  |  | -
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛЗ-6 кВ от опоры 83 до опоры 75 КВЛ-6 кВ КТПП-5010-ЛР-97 ПС № 419 "Минеральная", МО, г. Балашиха, к.н. 50:15:0071106:145 | ВЭС | расчет филиала | 1056.57 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-12-14 |  |  | 2020-12-29 |  |  |  |  | 2021-01-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-05-26
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛЗ-6 кВ от оп. 39 до оп. 25 КВЛ-6 кВ ПСС-1-ТП-5016/1-ЛР-97 ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, к.н. 50:15:0071106:16 | ВЭС | расчет филиала | 2113.14 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-12-14 |  |  | 2020-12-29 |  |  |  |  | 2021-01-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-05-27
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛЗ-6 кВ от оп. 25 до оп. 8 КВЛ-6 кВ ПСС-1-ТП-5016/1-ЛР-97, установка ЛР типа РЛР-10-630А на оп. 24 КВЛ-6 кВ ПСС-1-ТП-5016/1-ЛР-97 ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, к.н. 50:15:0071106:58 | ВЭС | расчет филиала | 2199.19 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-12-14 |  |  | 2020-12-29 |  |  |  |  | 2021-01-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-05-27
4957 | Общий | 0 | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС Зарайский р-н (2 титула) | ВЭС | расчет филиала | 2033.53 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2024 |  |  |  | 2024 | ООО "ФАБИ" | 2428.8 |  | 32009826691 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-14 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2020-12-29 |  |  |  |  | 2021-01-07 | 15.01.2021 15.01.2021 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-06-01
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 2031 |  |  |  | -
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство КВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-295 ПС № 712 "Осетр", МО, г. Зарайск, ул. Московская, д. 24, к.н. 50:38:0000000:773 | ВЭС | расчет филиала | 760.14 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-12-14 |  |  | 2020-12-29 |  |  |  |  | 2021-01-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-05-25
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 11 шт.) от ТП-91 ПС № 16 "Дятлово", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, д. Никитино, к.н. 50:38:0040106:50 | ВЭС | расчет филиала | 1273.39 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-12-14 |  |  | 2020-12-29 |  |  |  |  | 2021-01-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-06-01
4958 | Общий | 0 | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Реконструкции ВЛЗ-6кВ по объектам ТП ВЭС г. Балашиха (2 титула) | ВЭС | расчет филиала | 3784.05 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 3765 |  |  |  | 3765 | ООО "Меридиан Энерго" | 4518 |  | 32009826681 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-14 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2020-12-29 |  |  |  |  | 2021-01-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-05-27
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3781 |  |  |  | -
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛЗ-6 кВ от оп. 73 до оп. 62 КВЛ-6 кВ ПСС-1-ТП-5016/1-ЛР-97, установка ЛР типа РЛР-10-630А на оп. 73 КВЛ-6 кВ ПСС-1-ТП-5016/1-ЛР-97 ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, к.н. 50:15:0071106:129 | ВЭС | расчет филиала | 1670.91 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-12-14 |  |  | 2020-12-29 |  |  |  |  | 2021-01-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-05-27
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛЗ-6 кВ от оп. 55 до оп. 39 КВЛ-6 кВ ПСС-1-ТП-5016/1-ЛР-97 ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, к.н. 50:15:0071106:74 | ВЭС | расчет филиала | 2113.14 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-12-14 |  |  | 2020-12-29 |  |  |  |  | 2021-01-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-05-27
4959 | Общий | 0 | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Реконструкции ВЛЗ-6кВ по объектам ТП ВЭС Балашихинский р-н (2 титула) | ВЭС | расчет филиала | 2708.47 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 2694 |  |  |  | 2694 | ООО "Меридиан Энерго" | 3232.8 |  | 32009826677 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-14 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2020-12-29 |  |  |  |  | 2021-01-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-05-26
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2706 |  |  |  | -
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛЗ-6 кВ от опоры 19 до опоры 24 КВЛ-6 кВ ПП-5-ТП-4752 ПС № 419 "Минеральная", МО, Балашихинский р-н, д. Русавкино-Романово, ул. Дорожная, д. 3, к.н. 50:15:0000000:4854 | ВЭС | расчет филиала | 1056.57 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-12-14 |  |  | 2020-12-29 |  |  |  |  | 2021-01-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-05-26
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛЗ-6 кВ от оп. 1 до оп. 9 КВЛ-6 кВ ТП-5050/2-КТП-3301, КЛ-6 кВ от ТП-5050/2; установка ЛР (2 шт.) на оп. 1 и 9 КВЛ-6 кВ ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, СТ "Якорь", уч. 47, к.н. 50:15:0080803:151 | ВЭС | расчет филиала | 1651.9 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-12-14 |  |  | 2020-12-29 |  |  |  |  | 2021-01-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-05-26
4960 | Общий | 0 | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС г/о Люберцы р-н (2 титула) | ВЭС | расчет филиала | 1647.19 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 1638 |  |  |  | 1638 | ООО "Меридиан Энерго" | 1965.6 |  | 32009826670 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-14 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2020-12-29 |  |  |  |  | 2021-01-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-05-27
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1646 |  |  |  | -
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 2 ВЛИ-0,4 кВ ТП-5087, ВЛИ-0,4 кВ от оп. 8/6 ВЛИ-0,4 кВ ТП-5103 ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, г/о Люберцы, д. Торбеево, к.н. 50:22:0060504:283 | ВЭС | расчет филиала | 590.62 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-12-14 |  |  | 2020-12-29 |  |  |  |  | 2021-01-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-05-27
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛЗ-6 кВ от оп. 38 до оп. 28 КВЛ-6 кВ ПП-5-ТП-4752 ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, г/о Люберцы, д. Торбеево, к.н. 50:22:0060504:283 | ВЭС | расчет филиала | 1056.57 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-12-14 |  |  | 2020-12-29 |  |  |  |  | 2021-01-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-05-27
4961 | Общий | 0 | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС Щелковский р-н (2 титула) | ВЭС | расчет филиала | 3268.96 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 3252 |  |  |  | 3252 | ООО "Меридиан Энерго" | 3902.4 |  | 32009826663 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-14 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2020-12-29 |  |  |  |  | 2021-01-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-06-01
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3266 |  |  |  | -
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-400 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 20 ВЛИ-10 кВ направл. ТП-441-ТП-444 ПС № 206 "Фрязино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Щелково, тер. Производственная, ул. Производственная, уч. 91, к.н. 50:14:0030122:715 | ВЭС | расчет филиала | 2173.82 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-12-14 |  |  | 2020-12-29 |  |  |  |  | 2021-01-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-05-30
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ опоры ВЛЗ-6 кВ направл. ТП-154-ТП-157 ПС № 742 "Орбита", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, г/о Щелково, к.н. 50:14:0000000:155450 | ВЭС | расчет филиала | 1095.14 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-12-14 |  |  | 2020-12-29 |  |  |  |  | 2021-01-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-06-01
4962 | Строительство КЛ-10 кВ от яч. 33 (фид. 31) ПС-110 кВ № 730 "Гребнево", МО, Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Заречная, д. 151, к. н. 50:14:0050306:121 | K_I-237146 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от яч. 33 (фид. 31) ПС-110 кВ № 730 "Гребнево", МО, Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Заречная, д. 151, к. н. 50:14:0050306:121 | ВЭС | ПСД | 534.73 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 532 |  |  |  | 532 | ООО "Меридиан Энерго" | 638.4 |  | 32009826657 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2020-12-29 |  |  |  |  | 2021-01-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-03-27
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 534 |  |  |  | -
4963 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23506 до стены фасада здания в сторону ВРЩ-0,4кВ Заявителя (ул.Шоссейная), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шоссейная, д.1ж, стр.13,14,15,16,17 | Г | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23506 до стены фасада здания в сторону ВРЩ-0,4кВ Заявителя (ул.Шоссейная), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шоссейная, д.1ж, стр.13,14,15,16,17 | МКС | ССР | 961.09 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 960.61 |  |  |  | 960.6114 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1152.73 |  | 32009827312 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-13 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2021-01-12 | 2021-02-01 | 2021-01-12 | 2021-02-01 | 2021-12-31
4964 | Строительство КЛ-0,4кВ от нового СП-0,4кВ в ТП-10/0,4кВ № 23792 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка в ТП-10/0,4кВ № 23792 нового СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Садовническая, д.26/21, стр.5 | Г | 2017 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от нового СП-0,4кВ в ТП-10/0,4кВ № 23792 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка в ТП-10/0,4кВ № 23792 нового СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Садовническая, д.26/21, стр.5 | МКС | ССР | 947.06 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 945.64 |  |  |  | 945.6374 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 1134.76 |  | 32009827322 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-13 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2021-01-12 | 2021-02-01 | 2021-01-12 | 2021-02-01 | 2021-12-31
4965 | Строительство КЛ-0,4кВ от ВРЩ-0,4кВ 69430 или 69431 (от ТП 3176) по шлейфовой схеме до СП-0,4кВ, с установкой СП-0,4кВ на границе участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зверинецкая, д.33, стр.2 | Г | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ВРЩ-0,4кВ 69430 или 69431 (от ТП 3176) по шлейфовой схеме до СП-0,4кВ, с установкой СП-0,4кВ на границе участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зверинецкая, д.33, стр.2 | МКС | ССР | 867.63 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 867.19 |  |  |  | 867.1912 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1040.63 |  | 32009827330 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-13 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2021-01-12 | 2021-02-01 | 2021-01-12 | 2021-02-01 | 2021-12-31
4966 | Строительство КЛ-0,4кВ от нов. СП-0,4кВ в ТП-10/0,4кВ № 2068 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка в ТП-10/0,4кВ № 2068 нов. СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Щепкина, д.3 | Г | 2017 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от нов. СП-0,4кВ в ТП-10/0,4кВ № 2068 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка в ТП-10/0,4кВ № 2068 нов. СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Щепкина, д.3 | МКС | ССР | 572.13 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 571.27 |  |  |  | 571.2668 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 685.52 |  | 32009827342 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-13 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2021-01-12 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021-12-31
4967 | Строительство КЛ-0,4кВ от нов. СП-0,4кВ в РТП-10/0,4кВ № 12116 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка в РТП 12116 нов. СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-я Бородинская ул., д.3 | Г | 2018 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от нов. СП-0,4кВ в РТП-10/0,4кВ № 12116 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка в РТП 12116 нов. СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-я Бородинская ул., д.3 | МКС | ССР | 1291.72 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 1289.78 |  |  |  | 1289.7794 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 1547.74 |  | 32009827355 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-13 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2021-01-12 | 2021-02-01 | 2021-01-12 | 2021-02-01 | 2021-12-31
4968 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20958 до ВРУ №1 Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Алтуфьевское ш., вл.77 | Г | 2013 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20958 до ВРУ №1 Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Алтуфьевское ш., вл.77 | МКС | ССР | 995.96 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Компания "ТЭСЛА-стройпроект" | 994.96 |  |  |  | 994.962 | ООО "Компания "ТЭСЛА-стройпроект" | 1193.95 |  | 32009828337 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-13 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2021-01-12 | 2021-01-18 | 2021-01-12 | 2021-01-18 | 2021-12-31
4969 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20929 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верхняя Радищевская, д.5, стр.1 | Г | 2018 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20929 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верхняя Радищевская, д.5, стр.1 | МКС | ССР | 4019.43 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 4013.4 |  |  |  | 4013.4038 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 4816.08 |  | 32009827362 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-13 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2021-01-12 | 2021-02-01 | 2021-01-12 | 2021-02-01 | 2021-12-31
4970 | Строительство КЛ-0,4кВ от нов. СП-0,4 кВ в ТП-10/0,4кВ № 23128 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, установка в ТП 23128 нов. СП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Раушская наб., д.16 (зарядная станция №1) | Г | 2017 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от нов. СП-0,4 кВ в ТП-10/0,4кВ № 23128 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, установка в ТП 23128 нов. СП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Раушская наб., д.16 (зарядная станция №1) | МКС | ССР | 604.66 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 603.75 |  |  |  | 603.751 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 724.5 |  | 32009827409 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-13 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2021-01-12 | 2021-02-01 | 2021-01-12 | 2021-02-01 | 2021-12-31
4971 | Строительство КЛ-0,4кВ от нов. СП-0,4кВ в ТП-6/0,4 кВ № 2863 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка в ТП-6/0,4кВ № 2863 нов. СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верземнека, д.5 | Г | 2017 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от нов. СП-0,4кВ в ТП-6/0,4 кВ № 2863 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка в ТП-6/0,4кВ № 2863 нов. СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верземнека, д.5 | МКС | ССР | 561.56 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 560.72 |  |  |  | 560.7157 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 672.86 |  | 32009827425 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-13 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2021-01-12 | 2021-02-01 | 2021-01-12 | 2021-02-01 | 2021-12-31
4972 | Строительство КЛ-0,4кВ от нового СП-0,4кВ в ТП-6/0,4кВ № 1739 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка в ТП-6/0,4кВ № 1739 нового СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гиляровского, д.57 | Г | 2017 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от нового СП-0,4кВ в ТП-6/0,4кВ № 1739 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка в ТП-6/0,4кВ № 1739 нового СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гиляровского, д.57 | МКС | ССР | 738.58 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 737.47 |  |  |  | 737.4671 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 884.96 |  | 32009827438 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-13 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2021-01-12 | 2021-02-01 | 2021-01-12 | 2021-02-01 | 2021-12-31
4973 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 6553 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вяземская, д.3, корп.1 | Г | 2016 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 6553 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вяземская, д.3, корп.1 | МКС | ССР | 1182.01 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 1180.23 |  |  |  | 1180.235 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 1416.28 |  | 32009827455 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-13 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2021-01-12 | 2021-02-01 | 2021-01-12 | 2021-02-01 | 2021-12-31
4974 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 22314 до ближайшей стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Б.Козихинский пер., д.7, стр.2 | Г | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 22314 до ближайшей стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Б.Козихинский пер., д.7, стр.2 | МКС | ССР | 2432.71 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 2430.28 |  |  |  | 2430.2753 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 2916.33 |  | 32009828341 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-13 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2021-01-12 | 2021-01-18 | 2021-01-12 | 2021-01-18 | 2021-12-31
4975 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 23472 до ближайшей границы участка Заяаителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Б.Спасоглинищевский пер., влад.9, стр.8 | Г | 2018 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 23472 до ближайшей границы участка Заяаителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Б.Спасоглинищевский пер., влад.9, стр.8 | МКС | ССР | 469.96 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 469.25 |  |  |  | 469.2531 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 563.1 |  | 32009827469 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-13 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2021-01-12 | 2021-02-01 | 2021-01-12 | 2021-02-01 | 2021-12-31
4976 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 13112 с тр-ми 2х1000кВА взамен 2х630кВА, 6КЛ-10кВ, 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13112 до существующего ВРЩ-0,4 кВ №139678, 23КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Зелёный, д.19 | Г | 2021 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 13112 с тр-ми 2х1000кВА взамен 2х630кВА, 6КЛ-10кВ, 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13112 до существующего ВРЩ-0,4 кВ №139678, 23КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Зелёный, д.19 | МКС | ориентировочный расчет | 1588.97 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1588.17 |  |  |  | 1588.1725 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1905.81 |  | 32009827482 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-15 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2021-01-14 | 2021-02-01 | 2021-01-14 | 2021-02-01 | 2021-04-30
4977 | Строительство КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 12461 до стены фасада здания (со стороны РТП- 10/0,4кВ № 12461), установка счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Складочная, д.3Д, стр. 1 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 12461 до стены фасада здания (со стороны РТП- 10/0,4кВ № 12461), установка счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Складочная, д.3Д, стр. 1 | МКС | ориентировочный расчет | 1561.61 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ДСЛаб" | 1560.05 |  |  |  | 1560.0464 | ООО "ДСЛаб" | 1872.06 |  | 32009828347 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-15 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2021-01-29 | 2021-01-15 | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021-03-24
4978 | Реконструкция новой ТП-10/0,4кВ (выполняется в рамках договора ТП № МС-19-302-2027(936284)) с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен 2х630кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, Каштановая аллея, стр.5 | I_I-212805 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование) по титулу: Реконструкция новой ТП-10/0,4кВ (выполняется в рамках договора ТП № МС-19-302-2027(936284)) с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен 2х630кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, Каштановая аллея, стр.5 | МКС | ССР | 2653.07 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 2650.41 |  |  |  | 2650.4139 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 3180.5 |  | 32009828353 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-15 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2021-01-28 | 2021-01-18 | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2022-02-21
4979 | Строительство ТП-10/0,4кВ, 2- КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10кВ напр ‘‘ТП 28106с.1 - ТП 28107с.1’’ ПС №145 "Нахабино", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, п. Горки-6 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, 2- КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10кВ напр ‘‘ТП 28106с.1 - ТП 28107с.1’’ ПС №145 "Нахабино", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, п. Горки-6 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 13990.53 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 13920.58 |  |  |  | 13920.575 | ООО "ЭНКОМ" | 16704.69 |  | 32009826331 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-15 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2020-12-29 |  |  |  |  | 2021-01-14 | 2021-01-21 | 2021-01-14 | 2021-01-21 | 2021-04-23
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 13990.53 |  |  |  | -
4980 | Строительство ТП-250 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Бужарово РП-29 ф.16 ПС-110 кВ №551 "Пернатово", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,06 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Бужарово, 50:08:0070305:766 | Г | 2021-03-27 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-250 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Бужарово РП-29 ф.16 ПС-110 кВ №551 "Пернатово", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,06 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Бужарово, 50:08:0070305:766 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1059.36 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1042.41 |  |  |  | 1042.4083 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1250.89 |  | 32009833895 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-17 | 2020-12-22 | 2020-12-29 | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2021-01-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021-03-27
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1043 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1043.15 |  |  |  | -
4981 | Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.Котово РП-22 ф.Давыдовский РТП-128 ф.34 ПС-110 кВ №483 "Ивановская", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,1км, ВЛ-0,4 кВ-0,04км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Горшково, 50:08:0060410:401 | Г | 2021-03-27 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.Котово РП-22 ф.Давыдовский РТП-128 ф.34 ПС-110 кВ №483 "Ивановская", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,1км, ВЛ-0,4 кВ-0,04км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Горшково, 50:08:0060410:401 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 825.1 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "АЛЬТАИР" | 810.24 |  |  |  | 810.2417 | ООО "АЛЬТАИР" | 972.29 |  | 32009833900 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-17 | 2020-12-22 | 2020-12-29 | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2021-01-16 | 2021-01-26 | 2021-01-16 | 2021-01-26 | 2021-03-27
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 811.81 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 811.73 |  |  |  | -
4982 | Строительство ТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", ЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, КЛ-10 кВ-0,4 км, ВЛ-0,38 кВ-0,07 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Троица, 50:08:0090236:110 | Г | 2021-05-27 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", ЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, КЛ-10 кВ-0,4 км, ВЛ-0,38 кВ-0,07 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Троица, 50:08:0090236:110 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1562.2 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1536.74 |  |  |  | 1536.7333 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1844.08 |  | 32009833902 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-17 | 2020-12-22 | 2020-12-29 | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2021-01-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021-05-27
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1538 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1537.05 |  |  |  | -
4983 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.17 ПС-110 кВ №802 "Духанино", ЛР-10 кВ (0,07 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Адуево, 50:08:0040242:383 | Г | 2021-03-25 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.17 ПС-110 кВ №802 "Духанино", ЛР-10 кВ (0,07 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Адуево, 50:08:0040242:383 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1147.05 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1128.58 |  |  |  | 1128.5833 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1354.3 |  | 32009833906 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-17 | 2020-12-22 | 2020-12-29 | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2021-01-16 | 2021-01-26 | 2021-01-16 | 2021-01-26 | 2021-03-25
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 1129.27 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1128.81 |  |  |  | -
4984 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск", ВЛИ-0,38 кВ (0,67 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Наро-Фоминск, д.Новинское, 50:26:0080610:738 | Г | 2021-05-27 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск", ВЛИ-0,38 кВ (0,67 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Наро-Фоминск, д.Новинское, 50:26:0080610:738 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 884.05 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 869.46 |  |  |  | 869.4583 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1043.35 |  | 32009833907 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-17 | 2020-12-22 | 2020-12-29 | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2021-01-16 | 2021-01-26 | 2021-01-16 | 2021-01-26 | 2021-05-27
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 869.99 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 869.64 |  |  |  | -
4985 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-20-302-20634(166963) ТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск" (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Наро-Фоминск, д.Новинское, 50:26:0080610:742 | Г | 2021-05-27 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-20-302-20634(166963) ТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск" (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Наро-Фоминск, д.Новинское, 50:26:0080610:742 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 603.03 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 592.11 |  |  |  | 592.1083 | ООО "СК СИСТЕМА" | 710.53 |  | 32009833912 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-17 | 2020-12-22 | 2020-12-29 | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2021-01-16 | 2021-01-26 | 2021-01-16 | 2021-01-26 | 2021-05-27
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 592.8 |  |  |  | -
4986 | Строительство ТП-250 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 РП-1 ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-1,15 км, ВЛ-0,38 кВ-0,65 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Наро-Фоминск, д.Новинское, 50:26:0080610:798 | Г | 2021-06-01 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-250 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 РП-1 ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-1,15 км, ВЛ-0,38 кВ-0,65 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Наро-Фоминск, д.Новинское, 50:26:0080610:798 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 4881.59 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4802.51 |  |  |  | 4802.5083 | ООО "СК СИСТЕМА" | 5763.01 |  | 32009833914 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-17 | 2020-12-22 | 2020-12-29 | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2021-01-16 | 2021-01-26 | 2021-01-16 | 2021-01-26 | 2021-06-01
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 4803.97 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 4804.46 |  |  |  | -
4987 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.11 ПС-110 кВ №405 "Волоколамск", ЛРР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, р-н д.Ананьино, 50:07:0030504:73 | Г | 2021-05-30 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.11 ПС-110 кВ №405 "Волоколамск", ЛРР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, р-н д.Ананьино, 50:07:0030504:73 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1250.99 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1230.6 |  |  |  | 1230.6 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1476.72 |  | 32009833917 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-17 | 2020-12-22 | 2020-12-29 | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2021-01-16 | 2021-01-26 | 2021-01-16 | 2021-01-26 | 2021-05-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 1231.1 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1230.85 |  |  |  | -
4988 | Строительство КТП-160 10/0,4 кВ в габ.400 кВА, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-2802 ПС-118 "Кубинка", ВЛ-10кВ, КЛ-10 кВ, 2ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10кВ-0,5км, КЛ-10кВ-0,2км, ВЛ-0,4кВ-0,06км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Звенигород, 50:49:0020108:113 | Г | 44286 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ в габ.400 кВА, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-2802 ПС-118 "Кубинка", ВЛ-10кВ, КЛ-10 кВ, 2ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10кВ-0,5км, КЛ-10кВ-0,2км, ВЛ-0,4кВ-0,06км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Звенигород, 50:49:0020108:113 | ЗЭС | ССР | 2004.7 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1972.82 |  |  |  | 1972.825 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2367.39 |  | 32009833922 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-17 | 2020-12-22 | 2020-12-29 | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2021-01-16 | 2021-01-26 | 2021-01-16 | 2021-01-26 | 2021-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 1973.62 |  |  |  | -
4989 | Строительство КТП-630 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ КТП-10/0,4 ПС-110 кВ №11 "Соловьево" (0,07км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Ликино, 50:20:0000000:306884 | Г | 44258 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-630 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ КТП-10/0,4 ПС-110 кВ №11 "Соловьево" (0,07км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Ликино, 50:20:0000000:306884 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 3370.71 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 3316.44 |  |  |  | 3316.4417 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 3979.73 |  | 32009833925 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-17 | 2020-12-22 | 2020-12-29 | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2021-01-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021-03-03
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 3319.47 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 3319.14 |  |  |  | -
4990 | Строительство БКТП-630 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ПС-110 кВ №316 "Дарьино", 3хКЛ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,2 км, КЛ-0,38 кВ- 0,09 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Маслово, ООО «РУНО трейд сервис», 50:20:0050330:1192 | K_I-236807 | 44227 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство БКТП-630 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ПС-110 кВ №316 "Дарьино", 3хКЛ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,2 км, КЛ-0,38 кВ- 0,09 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Маслово, ООО «РУНО трейд сервис», 50:20:0050330:1192 | ЗЭС | ССР | 4776.59 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 4699.21 |  |  |  | 4699.2167 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 5639.06 |  | 32009833926 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-17 | 2020-12-22 | 2020-12-29 | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2021-01-16 | 2020-12-30 | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021-01-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 4701.1 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 4700.65 |  |  |  | -
4991 | Заголовочный лот | 0 | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №2400 от 07.12.2020 Клинского района (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 2087.75 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 2077.31 |  |  |  | 2077.3083 | ООО "ЭЛМОНТ" | 2492.77 |  | 32009827820 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-14 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  |  |  |  | 2021-01-18 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-04-26
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2087.75 |  |  |  | -
справочный | Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «35331, КРН «Масюгино»-КТП-223+КТП-502»ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Масюгино, СНТ "Юность"-2007 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «35331, КРН «Масюгино»-КТП-223+КТП-502»ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Масюгино, СНТ "Юность"-2007 | СЭС | ориентировочный расчет | 1516.47 | ВЗ | ЗЦ ПО | [7 empty] | 1508.89 | ООО «ЭЛМОНТ» | 1810.67 |  |  |  | 2020-12-14 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  |  |  |  | 2021-01-18 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-04-26
справочный | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от МТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-22106(178780) от 25.11.2020), ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Масюгино, СНТ "Юность"-2007 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от МТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-22106(178780) от 25.11.2020), ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Масюгино, СНТ "Юность"-2007 | СЭС | ориентировочный расчет | 571.28 | ВЗ | ЗЦ ПО | [7 empty] | 568.43 | ООО «ЭЛМОНТ» | 682.11 |  |  |  | 2020-12-14 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  |  |  |  | 2021-01-18 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-04-26
4992 | Заголовочный лот | 0 | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №2400 от 07.12.2020 Солнечногорского района (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 1695.75 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1687.27 |  |  |  | 1687.2667 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2024.72 |  | 32009827825 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-14 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  |  |  |  | 2021-01-18 | 11.01.2021 11.01.2021 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-02-26
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1695.75 |  |  |  | -
справочный | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-22512(185119) от 30.11.2020), ПС №840 "Омега", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Лигачево | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-22512(185119) от 30.11.2020), ПС №840 "Омега", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Лигачево | СЭС | ориентировочный расчет | 806.53 | ВЗ | ЗЦ ПО | [7 empty] | 802.5 | ООО «ТЕХНОЛОГ» | 963 |  |  |  | 2020-12-14 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  |  |  |  | 2021-01-18 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-02-26
справочный | Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «840304» ПС №840 "Омега", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Лигачево | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «840304» ПС №840 "Омега", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Лигачево | СЭС | ориентировочный расчет | 889.21 | ВЗ | ЗЦ ПО | [7 empty] | 884.77 | ООО «ТЕХНОЛОГ» | 1061.72 |  |  |  | 2020-12-14 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  |  |  |  | 2021-01-18 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-02-26
4993 | Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид.40 ПС №545 "Торгашино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Селково | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид.40 ПС №545 "Торгашино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Селково | СЭС | ориентировочный расчет | 1419.87 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 1412.77 |  |  |  | 1412.7667 | ООО "ЭНКОМ" | 1695.32 |  | 32009827829 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-14 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  |  |  |  | 2021-01-18 | 2021-01-11 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-04-26
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1419.87 |  |  |  | -
4994 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от врезки в ВЛ-10кВ фид.99 ПС № 391 "Подсосино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Еремино, уч.2 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от врезки в ВЛ-10кВ фид.99 ПС № 391 "Подсосино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Еремино, уч.2 | СЭС | ориентировочный расчет | 766.06 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 762.07 |  |  |  | 762.075 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 914.49 |  | 32009827836 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-14 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  |  |  |  | 2021-01-18 | 2021-01-11 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-04-26
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 766.06 |  |  |  | -
4995 | Строительство МТП-160/6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 7 ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Левково, д.1 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-160/6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 7 ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Левково, д.1 | СЭС | ориентировочный расчет | 2278.15 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2275.58 |  |  |  | 2275.5833 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2730.7 |  | 32009827841 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-14 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  |  |  |  | 2021-01-18 | 2021-01-11 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-02-26
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2278.15 |  |  |  | -
4996 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ от МТП-6/0,4кВ №1716 , ПС №95 "Базарово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, опх Ермолино, ул. Вселенская, д.32 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ от МТП-6/0,4кВ №1716 , ПС №95 "Базарово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, опх Ермолино, ул. Вселенская, д.32 | СЭС | ориентировочный расчет | 597.52 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 595 |  |  |  | 595 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 714 |  | 32009827846 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-14 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  |  |  |  | 2021-01-18 | 2021-01-11 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-04-26
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 597.52 |  |  |  | -
4997 | Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.104 ПС №540 "Ярцево", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Костромино | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.104 ПС №540 "Ярцево", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Костромино | СЭС | ориентировочный расчет | 850.36 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 846.11 |  |  |  | 846.1083 | ООО "ЭНКОМ" | 1015.33 |  | 32009827852 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-14 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  |  |  |  | 2021-01-18 | 2021-01-11 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-04-26
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 850.36 |  |  |  | -
4998 | Строительство СТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №803 "Юркино II ", ВЛИ-.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №803 "Юркино II ", ВЛИ-.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н | СЭС | ориентировочный расчет | 699.25 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 695.62 |  |  |  | 695.6167 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 834.74 |  | 32009827855 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-14 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  |  |  |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-04-26
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 699.25 |  |  |  | -
4999 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от РУ-0.4 кВ МТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-22106(178780) от 25.11.2020), ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Масюгино, СНТ "Юность"-2007 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от РУ-0.4 кВ МТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-22106(178780) от 25.11.2020), ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Масюгино, СНТ "Юность"-2007 | СЭС | ориентировочный расчет | 450.38 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 448.13 |  |  |  | 448.125 | ООО "ЭЛМОНТ" | 537.75 |  | 32009827860 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-14 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  |  |  |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-04-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 450.38 |  |  |  | -
5000 | Реконструкция ВЛИ-0.38 кВ от КТП-6/0,4кВ №34 ф. «Правая сторона» по сущ. трассе, ПС №443 "Бабайки", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Спас-Коркодино | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0.38 кВ от КТП-6/0,4кВ №34 ф. «Правая сторона» по сущ. трассе, ПС №443 "Бабайки", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Спас-Коркодино | СЭС | ориентировочный расчет | 716.19 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 712.61 |  |  |  | 712.6083 | ООО "ЭЛМОНТ" | 855.13 |  | 32009827866 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-14 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  |  |  |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-04-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 716.19 |  |  |  | -
5001 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 3425 (замена трансформатора и МТП-10/0,4кВ № 3425 мощностью 100 кВА на МТП и трансформатор мощностью 250 кВА), ВЛИ-0.38 кВ , ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Повадино | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 3425 (замена трансформатора и МТП-10/0,4кВ № 3425 мощностью 100 кВА на МТП и трансформатор мощностью 250 кВА), ВЛИ-0.38 кВ , ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Повадино | СЭС | ориентировочный расчет | 1063.5 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1058.19 |  |  |  | 1058.1833 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1269.82 |  | 32009827869 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-14 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  |  |  |  | 2021-01-18 | 2021-01-11 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-02-26
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 1063.5 |  |  |  | -
5002 | Реконструкция ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-21146(156773) от 12.11.2020) от ТП-10/0,4кВ № 3382, ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.Миронцево | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-21146(156773) от 12.11.2020) от ТП-10/0,4кВ № 3382, ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.Миронцево | СЭС | ориентировочный расчет | 584.67 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 581.74 |  |  |  | 581.7417 | ООО "ФАБИ" | 698.09 |  | 32009827873 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-14 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  |  |  |  | 2021-01-18 | 2021-01-11 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-04-12
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 584.67 |  |  |  | -
5003 | Строительство КТПП-10/0,4кВ, 4- КЛ-10 кВ от от врезки в 2- КЛ-10кВ фидера 1 и 2 с. на ТП-1143 ПС №829 "Время", в т.ч ПИР, МО, Солнечногорский р-н, гп Менделеево | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТПП-10/0,4кВ, 4- КЛ-10 кВ от от врезки в 2- КЛ-10кВ фидера 1 и 2 с. на ТП-1143 ПС №829 "Время", в т.ч ПИР, МО, Солнечногорский р-н, гп Менделеево | СЭС | ориентировочный расчет | 2809.35 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2795.31 |  |  |  | 2795.3083 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3354.37 |  | 32009827875 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-14 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  |  |  |  | 2021-01-18 | 2021-01-11 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-02-26
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 2809.35 |  |  |  | -
5004 | Строительство ВЛ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ с ТП-192, ПС №755 "Молоково", ШР-0,4 кВ, Рубильник, АВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, ПК КПЗ имени Владимира Ильича Ю8-19-302-4264(715639) | Г | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ВЛ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ с ТП-192, ПС №755 "Молоково", ШР-0,4 кВ, Рубильник, АВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, ПК КПЗ имени Владимира Ильича Ю8-19-302-4264(715639) | ЮЭС | ССР | 886.74 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 882.92 |  |  |  | 882.9167 | ООО "ЭлектроГарант" | 1059.5 |  | 32009821476 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-11 | 2020-12-18 | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  |  |  |  | 2020-12-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020-12-31
5005 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.45 с ПС №382 "Венюково", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, в р-не д Сергеево Ю8-20-302-30473(194596) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.45 с ПС №382 "Венюково", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, в р-не д Сергеево Ю8-20-302-30473(194596) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 778.8 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Элмонт" | 774.9 |  |  |  | 774.9 | ООО "Элмонт" | 929.88 |  | 32009821480 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-11 | 2020-12-18 | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  |  |  |  | 2020-12-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 778.8 |  |  |  | -
5006 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РТП-16, ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, Константиновское с, тер. Пром. зона Михнево М4 Ю8-20-302-30258(191761) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РТП-16, ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, Константиновское с, тер. Пром. зона Михнево М4 Ю8-20-302-30258(191761) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 817.51 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 813.02 |  |  |  | 813.0167 | АО "КонтурЭнерго" | 975.62 | 975.62 | 32009821488 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-11 | 2020-12-18 | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  |  |  |  | 2020-12-25 | 2020-12-26 | 2020-12-25 | 2020-12-26 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 813.43 |  |  |  | -
5007 | Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №110 с заменой на БМКТП-400-10/0,4 кВ, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, г Бронницы, ул. Льва Толстого, д 23, уч 35 Ю8-20-302-30483(193030) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №110 с заменой на БМКТП-400-10/0,4 кВ, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, г Бронницы, ул. Льва Толстого, д 23, уч 35 Ю8-20-302-30483(193030) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1945.64 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КонтурЭнерго" | 1934.94 |  |  |  | 1934.9333 | АО "КонтурЭнерго" | 2321.92 |  | 32009821504 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-11 | 2020-12-18 | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  |  |  |  | 2020-12-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1945.64 |  |  |  | -
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1945.64 |  |  |  | -
5008 | Строительство СП-10 кВ,РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от яч.7,202 ПС 110 кВ №687 Летово, 2КЛ-10кВ от яч. 42,37 ПС 110 кВ №751 Гавриково, КЛ-10кВ направлением яч.7,202,42,37 , 2КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, Проектируемый проезд, п.Коммунарка | K_I-238401 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство СП-10 кВ,РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от яч.7,202 ПС 110 кВ №687 Летово, 2КЛ-10кВ от яч. 42,37 ПС 110 кВ №751 Гавриково, КЛ-10кВ направлением яч.7,202,42,37 , 2КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, Проектируемый проезд, п.Коммунарка | ПАО "РМР" | ССР | 37497 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 37309.51 |  | 1 | 37309.51 | 37309.5083 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 44771.41 |  | 32009811620 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-20 | 2020-12-16 | 2020-12-23 | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2021-01-09 | 2020-12-30 | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021-01-31
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 37497 |  |  | 37497 | -
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 37497 |  |  | 37497 | -
5009 | Строительство 2КЛ-6 кВ в разрез КЛ-6 кВ ф.41 направлением на РП-32, ПС №23 "Кварц", 4СП-6 кВ кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, городской округ Жуковский, правый берег р. Москвы ИА-19-302-179(935403) | J_I-227268 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-6 кВ в разрез КЛ-6 кВ ф.41 направлением на РП-32, ПС №23 "Кварц", 4СП-6 кВ кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, городской округ Жуковский, правый берег р. Москвы ИА-19-302-179(935403) | ПАО "РМР" | ССР | 8844.95 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 8800.73 |  |  |  | 8800.725 | ООО "ЭЛМОНТ" | 10560.87 |  | 32009826336 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-20 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2020-12-29 |  |  |  |  | 2021-01-19 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 8844.95 |  |  |  | -
5010 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до вр.в КЛ-10кВ напр.ТП № 11343 - ТП № 11345, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до нов.ГРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мосфильмовская, д.29А | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до вр.в КЛ-10кВ напр.ТП № 11343 - ТП № 11345, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до нов.ГРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мосфильмовская, д.29А | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 16414.4 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 16406.19 |  |  |  | 16406.1917 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 19687.43 |  | 32009826346 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-15 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2020-12-29 |  |  |  |  | 2021-01-06 | 2021-01-18 | 2021-01-06 | 2021-01-18 | 2021-11-12
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 16414.4 |  |  |  | -
5011 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до вр.в КЛ-10кВ напр.ТП № 16507 - ТП № 16877, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до нов.ГРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тарусская, д.6, корп.1 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до вр.в КЛ-10кВ напр.ТП № 16507 - ТП № 16877, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до нов.ГРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тарусская, д.6, корп.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 16345.6 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Монблан Инжиниринг" | 16329.25 |  |  |  | 16329.2583 | ООО «Монблан Инжиниринг» | 19595.11 |  | 32009826350 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-15 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2020-12-29 |  |  |  |  | 2021-01-06 | 2021-01-15 | 2021-01-06 | 2021-01-15 | 2021-11-12
участник | [12 empty] | ООО "СФ ТЦС" | 16345.6 |  |  |  | -
5012 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 13641 - РТП № 12176, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до нов.ВРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Планерная, д.8 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 13641 - РТП № 12176, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до нов.ВРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Планерная, д.8 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 17536.16 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 17518.62 |  |  |  | 17518.625 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 21022.35 |  | 32009826362 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-15 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2020-12-29 |  |  |  |  | 2021-01-06 | 2021-01-18 | 2021-01-06 | 2021-01-18 | 2021-11-12
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 17536.16 |  |  |  | -
5013 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до КЛ-10кВ напр.РТП № 17171 - ТП № 20255, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до нов.ГРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Алма-Атинская, д.3, корп.3 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до КЛ-10кВ напр.РТП № 17171 - ТП № 20255, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до нов.ГРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Алма-Атинская, д.3, корп.3 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 16334.69 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 16318.36 |  |  |  | 16318.3583 | ООО "СМК" | 19582.03 |  | 32009826365 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-15 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2020-12-29 |  |  |  |  | 2021-01-06 | 2021-01-18 | 2021-01-06 | 2021-01-18 | 2021-11-12
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 16334.69 |  |  |  | -
5014 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 13638, ТП № 22521 до новой ТП , 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до нового ГРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Флотская, д.9, стр.1 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 13638, ТП № 22521 до новой ТП , 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до нового ГРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Флотская, д.9, стр.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 18488.95 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 18470.46 |  |  |  | 18470.4583 | ООО "СК СИСТЕМА" | 22164.55 |  | 32009826372 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-15 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2020-12-29 |  |  |  |  | 2021-01-06 | 2021-01-29 | 2021-01-06 | 2021-01-29 | 2021-11-12
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 18488.95 |  |  |  | -
5015 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до вр.в 2КЛ-10кВ напр.РТП № 27189-ТП № 11748, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до нов.ГРЩ-0,4кВ, уст-ка счетчиков уч.э/э- 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Новикова, д.14, корп.1 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до вр.в 2КЛ-10кВ напр.РТП № 27189-ТП № 11748, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до нов.ГРЩ-0,4кВ, уст-ка счетчиков уч.э/э- 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Новикова, д.14, корп.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 17422.55 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 17405.13 |  |  |  | 17405.125 | ООО "СФ ТЦС" | 20886.15 |  | 32009826376 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-15 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2020-12-29 |  |  |  |  | 2021-01-06 | 2021-01-15 | 2021-01-06 | 2021-01-15 | 2021-11-12
участник | [12 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 17422.55 |  |  |  | -
5016 | Строительство ТП-2х1250-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от врезки в КВЛ-10кВ ф. 1 с ПС №480 "Северово" до 2-й с.ш. РУ-10кВ проект. ТП, КЛ-10кВ от РУ-10кВ ЗТП-194 до 1-й с.ш. РУ-10кВ проект. ТП, ПС №546 "Фетищево", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, вблизи д. Бородино | K_I-237213 | 2022 | Услуги | Оказание услуг по транспортному обслуживанию подразделений по капитальному строительству филиалов Общества | ПАО "МОЭСК" | Расчет | 12013.82 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ООО "Тандем" | 12013.82 |  |  |  | 12013.824 | ООО "Тандем" | 14416.59 |  | неэлектронная | неэлектронная | 2020-12-14 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 5.8.1.17 | ЦКК | 2020-12-23 | 112 | 2020-12-14 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2021-02-28 |  | Выписка 004 от 23.12.2020 (112) ЕП
5017 | Строительство КВЛ-6 кВ от оп. 55 КВЛ-6 кВ ЦРП-110-КТП-227 ПС-110/6 кВ № 380 "Захарово", СП-6 кВ (лин. разъ-тель) на отп. опоре вновь сооруж. КВЛ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Жилино-Горки, к.н. 50:16:0401030:13 (0,343 км; 1 шт.(прочие)) | J_I-222883 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КВЛ-6 кВ от оп. 55 КВЛ-6 кВ ЦРП-110-КТП-227 ПС-110/6 кВ № 380 "Захарово", СП-6 кВ (лин. разъ-тель) на отп. опоре вновь сооруж. КВЛ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Жилино-Горки, к.н. 50:16:0401030:13 (0,343 км; 1 шт.(прочие)) | ВЭС | ПСД | 1879.03 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1870 |  |  |  | 1870 | ООО "ФАБИ" | 2244 |  | 32009846054 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  |  |  |  | 2021-01-17 | 2021-01-15 | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021-01-24
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1877 |  |  |  | -
5018 | Общий | 0 | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС Воскресенский р-н (3 титула) | ВЭС | расчет филиала | 2922.52 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2908 |  |  |  | 2908 | ООО "ФАБИ" | 3489.6 |  | 32009846053 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  |  |  |  | 2021-01-17 | 15.01.2021 15.01.2021 15.01.2021 | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021-11-11
участник | [12 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 2919 |  |  |  | -
справочный | Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ № 190 (замена на МТП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 590 "Федино", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, г/п Воскресенск, д. Маришкино, ул. Вишневая, д. 7-А, к.н. 50:29:0030605:258 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по реконструкции КТП-160 10/0,4 кВ № 190 (замена на МТП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 590 "Федино", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, г/п Воскресенск, д. Маришкино, ул. Вишневая, д. 7-А, к.н. 50:29:0030605:258 | ВЭС | расчет филиала | 1523.9 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-12-21 |  |  | 2020-12-31 |  |  |  |  | 2021-01-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021-04-05
справочный | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. "Совхоз", СП-10 кВ (линейн. разъединитель с предохранителями) ПС 110 кВ № 168 "Фаустово", МО, Воскресенский р-н, г/пос Белоозерский, с. Юрасово, ул.Центральная, уч. 143в, стр. 1, к.н. 50:29:0030107:341 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. "Совхоз", СП-10 кВ (линейн. разъединитель с предохранителями) ПС 110 кВ № 168 "Фаустово", МО, Воскресенский р-н, г/пос Белоозерский, с. Юрасово, ул.Центральная, уч. 143в, стр. 1, к.н. 50:29:0030107:341 | ВЭС | расчет филиала | 616.45 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-12-21 |  |  | 2020-12-31 |  |  |  |  | 2021-01-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021-11-11
справочный | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ №168 "Фаустово" до ЦРП-1, МО, Воскресенский р-н, г/пос Белоозерский, с. Юрасово, ул.Центральная, уч. 143в, стр. 1, к.н. 50:29:0030107:341 | Г | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ №168 "Фаустово" до ЦРП-1, МО, Воскресенский р-н, г/пос Белоозерский, с. Юрасово, ул.Центральная, уч. 143в, стр. 1, к.н. 50:29:0030107:341 | ВЭС | расчет филиала | 782.18 | ВЗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 2020-12-21 |  |  | 2020-12-31 |  |  |  |  | 2021-01-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021-05-20
5019 | Строительство ТП-250/6/0,4, ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фид. 3 КРН-38-ТП-267 от РУ-6 кВ на ПС 35 кВ № 223 "Глебово", МО, г. Ногинск, д. Кабаново, ул. Южная, к.н. 50:16:0000000:59705 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-250/6/0,4, ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фид. 3 КРН-38-ТП-267 от РУ-6 кВ на ПС 35 кВ № 223 "Глебово", МО, г. Ногинск, д. Кабаново, ул. Южная, к.н. 50:16:0000000:59705 | ВЭС | расчет филиала | 3664.59 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 3642.6 |  |  |  | 3642.6 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 4371.12 |  | 32009846051 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  |  |  |  | 2021-01-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021-05-13
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3661 |  |  |  | -
5020 | Строительство ТП-2х1250-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от врезки в КВЛ-10кВ ф. 1 с ПС №480 "Северово" до 2-й с.ш. РУ-10кВ проект. ТП, КЛ-10кВ от РУ-10кВ ЗТП-194 до 1-й с.ш. РУ-10кВ проект. ТП, ПС №546 "Фетищево", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, вблизи д. Бородино | K_I-237213 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-2х1250-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от врезки в КВЛ-10кВ ф. 1 с ПС №480 "Северово" до 2-й с.ш. РУ-10кВ проект. ТП, КЛ-10кВ от РУ-10кВ ЗТП-194 до 1-й с.ш. РУ-10кВ проект. ТП, ПС №546 "Фетищево", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, вблизи д. Бородино (Заключение дополнительного соглашения к договору подряда) | ПАО "РМР" | ССР | 1750.98 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1750.98 |  |  |  | 1750.981 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2101.18 |  | неэлектронная | неэлектронная | 2020-12-21 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 5.8.1.4 | ЦКК | 2020-12-23 | 112 | 2020-12-14 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2022-04-03 |  | Выписка 004 от 23.12.2020 (112) ЕП
5343 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ от ТП-559 к КТП-649, ПС №755 "Молоково", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, с/п Молоковское, р-н Ленинский, вблизи д Андреевское Ю8-20-302-26468(134102) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1445.93 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлектроГарант" | 1438.7 |  |  |  | 1438.6993 | ООО "ЭлектроГарант" | 1726.44 |  | 32009770768 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-30 | 2020-12-07 | 2020-12-15 | 2020-12-16 |  |  |  |  | 2020-12-14 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-31
5344 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250кВА/10/0,4 кВ №293 мутем замены на новую КТП в габ. 400 кВА и транс. 400 кВА. , в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/а Первомайская , д. Ивановское, уч. 2 : 77:18:0191204:1. | НМ | ОР | 1982.98 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО «ЭНЕРГЕТИК» | 1973.07 |  |  |  | 1973.0651 | ООО «ЭНЕРГЕТИК» | 2367.68 |  | 32009815240 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-10 | 2020-12-17 | 2020-12-25 | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2021-04-07
участник | [12 empty] | ООО «СКАТ-ГРУПП» | 2378.39 |  |  |  | - | ООО «СКАТ-ГРУПП»
5345 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-63кВА/6/0,4 кВ, с транс. 25 кВА, ВЛ-6 кВ ,ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-6/0,4 кВ №нов. до границ уч. заявителя, РЛР, счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, ул.Рождественская, д.6, стр. 6 : 50:54:0020205:2 | НМ | ОР | 721.69 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО «ЭНЕРГЕТИК» | 718.08 |  |  |  | 718.0835 | ООО «ЭНЕРГЕТИК» | 861.7 |  | 32009815233 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-10 | 2020-12-17 | 2020-12-25 | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2021-04-07
участник | [12 empty] | ООО «СКАТ-ГРУПП» | 865.6 |  |  |  | - | ООО «СКАТ-ГРУПП»
5346 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция РТП-2х630кВА/10/0,4 кВ №1115. В РТП №1115 установить два трансформатора мощностью по 1000 кВА., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос Первомайское, д.Каменка , ул. Лесная, уч. №7; 50:26:0190705:175 | НМ | ОР | 2933.5 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО «ЭНЕРГЕТИК» | 2918.83 |  |  |  | 2918.8308 | ООО «ЭНЕРГЕТИК» | 3502.6 |  | 32009815225 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-10 | 2020-12-17 | 2020-12-25 | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2021-04-09
участник | [12 empty] | ООО «СКАТ-ГРУПП» | 3518.44 |  |  |  | - | ООО «СКАТ-ГРУПП»
5347 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 528Н с транс. 160 кВА путем замены на новую КТП-10/0,4кВ с транс. 250 кВА в габ. 400 кВА., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Новофедоровское, садов. тов. «Зверево», уч. 318 : 50:26:140505:0050. | НМ | ОР | 1533.5 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО «ЭНЕРГЕТИК» | 1528.14 |  |  |  | 1528.1366 | ООО «СКАТ-ГРУПП» | 1833.76 |  | 32009815218 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-10 | 2020-12-17 | 2020-12-25 | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2021-04-26
участник | [12 empty] | ООО «ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК» | 1838.36 |  |  |  | - | ООО «ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК»
участник | [12 empty] | ООО «СКАТ-ГРУПП» | 1833.76 |  |  |  | - | ООО «СКАТ-ГРУПП»
5348 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ, , от сущ. РЩ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №9705 до нового РЩ-0,4кВ, РЩ-0,4кВ, счетчика учета э/э - 1 шт, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Филимонковское, д.Бурцево ,пер. 2-й Новобурцевский , д.4, : 50:21:0110114:930. | НМ | ОР | 1237.53 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО «ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК» | 1231.35 |  |  |  | 1231.3467 | ООО «ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК» | 1477.62 |  | 32009815209 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-10 | 2020-12-17 | 2020-12-25 | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2020-12-30 | 2021-01-15 | 2020-12-30 | 2021-01-15 | 2021-02-26
участник | [12 empty] | ООО «СТРОЙКОНТАКТСЕТЬ» | 1477.62 |  |  |  | - | ООО «СТРОЙКОНТАКТСЕТЬ»
5349 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250кВА/6/0,4 кВ №408. В ТП 6/0,4 кВ установить трансформатор мощностью 400 кВА., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кокошкино , д.Санино : 50:26:0170408:12. | НМ | ОР | 662.49 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО «КОМ-СТРОЙ» | 659.17 |  |  |  | 659.1743 | ООО «КОМ-СТРОЙ» | 791.01 |  | 32009815472 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-10 | 2020-12-17 | 2020-12-25 | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2021-02-27
участник | [12 empty] | ООО «ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК» | 794.19 |  |  |  | - | ООО «ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК»
5350 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ в габ. 250 кВА и транс. 160 кВА, ВЛ-10 кВ от сущ. опоры №96 ВЛ-10 кВ фид. Л-6, , РЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. п Михайлово-Ярцевское, д. Терехово : 50:27:0020132:75. | НМ | ОР | 2080.94 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО «ЭНЕРГЕТИК» | 2073.66 |  |  |  | 2073.6576 | ООО «ЭНЕРГЕТИК» | 2488.39 |  | 32009815477 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-10 | 2020-12-17 | 2020-12-25 | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2021-04-29
участник | [12 empty] | ООО «СКАТ-ГРУПП» | 2488.39 |  |  |  | - | ООО «СКАТ-ГРУПП»
5351 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ в габ. 250 кВА и транс.160 кВА, ВЛ-6 кВ, РЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ №нов., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кленовское п, с. Сальково (Кленовское с/п), вл. 107 : 77:22:0030601:71. | НМ | ОР | 1589.09 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО «ЭНЕРГЕТИК» | 1581.15 |  |  |  | 1581.1453 | ООО «ЭНЕРГЕТИК» | 1897.37 |  | 32009815484 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-10 | 2020-12-17 | 2020-12-25 | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2021-05-02
участник | [12 empty] | ООО «Технолог» | 1906.91 |  |  |  | - | ООО «Технолог»
участник | [12 empty] | ООО «ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК» | 1905 |  |  |  | - | ООО «ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК»
5352 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, проходного типа, в габ. 160 кВА с транс. 100 кВА, ВЛ-10 кВ , РЛР-10кВ., счетчика учета э/э - 1 шт, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское ., вблизи д. Софьино; 77:22:0020330:1208. | НМ | ОР | 1557.84 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО «ЭНЕРГЕТИК» | 1550.05 |  |  |  | 1550.0543 | ООО «ЭНЕРГЕТИК» | 1860.07 |  | 32009815489 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-10 | 2020-12-17 | 2020-12-25 | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2021-05-02
участник | [12 empty] | ООО «Технолог» | 1869.41 |  |  |  | - | ООО «Технолог»
участник | [12 empty] | ООО «ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК» | 1867.54 |  |  |  | - | ООО «ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК»
5353 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство РЩ-0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ,, от вновь сооружаемой ВЛ-0,4 кВ № нов.. до РУ-0,4 кВ РЩ-0,4 кВ № нов., счетчика учета э/э - 1 шт, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Воскресенское, д.Ямонтово : 77:17:0130204:565. | НМ | ОР | 914.28 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО «ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК» | 909.71 |  |  |  | 909.7077 | ООО «ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК» | 1091.65 |  | 32009815496 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-10 | 2020-12-17 | 2020-12-25 | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2021-04-30
участник | [12 empty] | ООО «СТРОЙКОНТАКТСЕТЬ» | 1097.13 |  |  |  | - | ООО «СТРОЙКОНТАКТСЕТЬ»
5354 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-400кВА/10/0,4 кВ №314 путем замены на новую ТП габ. 630 кВА и транс. 630 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское , д.Верховье : 77:18:0190910:202. | НМ | ОР | 2909.82 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО «ЭНЕРГЕТИК» | 2895.28 |  |  |  | 2895.275 | ООО «ЭНЕРГЕТИК» | 3474.33 |  | 32009815790 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-10 | 2020-12-17 | 2020-12-25 | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2021-05-04
участник | [12 empty] | ООО «СКАТ-ГРУПП» | 3490.04 |  |  |  | - | ООО «СКАТ-ГРУПП»
5355 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, с транс. 16 кВА., ВЛ-10 кВ , РЛР-10кВ, счетчика учета э/э - 1 шт, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Роговское, тер. кладбища Васюнино, з/у 1 : 77:22:0040135:34. | НМ | ОР | 2285.41 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО «ЭНЕРГЕТИК» | 2277.41 |  |  |  | 2277.4146 | ООО «ЭНЕРГЕТИК» | 2732.9 |  | 32009815794 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-10 | 2020-12-17 | 2020-12-25 | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2021-11-03
участник | [12 empty] | ООО «СКАТ-ГРУПП» | 2732.9 |  |  |  | - | ООО «СКАТ-ГРУПП»
5356 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №24498 до ВРЩ-0,4кВ, ГНБ, РЩ-0,4 кВ, счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Московский, п.Института Полиомиелита , 26 км. Киевского шоссе, уч. 12ю: 77:17:0000000:1636 | НМ | ОР | 2190.66 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО «ЭНЕРГЕТИК» | 2179.71 |  |  |  | 2179.7082 | ООО «ЭНЕРГЕТИК» | 2615.65 |  | 32009815801 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-10 | 2020-12-17 | 2020-12-25 | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2021-03-25
участник | [12 empty] | ООО «Технолог» | 2628.79 |  |  |  | - | ООО «Технолог»
участник | [12 empty] | ООО «ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК» | 2626.16 |  |  |  | - | ООО «ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК»
5357 |  | I_I-197553 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство 2СП-10 кВ, 2КЛ-10 кВ от РП-10 кВ №12, ПС №377 "Лесная", в т.ч. ПИР, Москва г, п. Десеновское, д. Ватутинки, а районе 34-35 км. Калужского шоссе | НМ | ОР | 2089.41 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО «ЭлектроГарант» | 2078.96 |  |  |  | 2078.9594 | ООО «ЭлектроГарант» | 2494.75 | 77.961 | 32009815817 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-10 | 2020-12-17 | 2020-12-25 | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2020-12-30 | 2021-01-31
участник | [12 empty] | ООО «Технолог» | 2507.29 |  |  |  | - | ООО «Технолог»
5358 |  | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция РУ-10 кВ РП-26 с установкой 2-х ячеек, установка 1 доп. яч.в РУ-10 кВ ПС 59 110/10 кВ Вороново, в т.ч. ПИР,г. Москва, п. Вороновское, 866 кв-л, вл.2 | НМ | ОР | 4123.49 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО «ЭНЕРГОСЕТЬ» | 4102.87 |  |  |  | 4102.8677 | ООО «ЭНЕРГОСЕТЬ» | 4923.44 |  | 32009815810 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-10 | 2020-12-17 | 2020-12-25 | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2021-01-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2022-09-21 |  | «особо значимый объект» Приказ ГД № 1202 от 30.11.2020г
участник | [12 empty] | ООО «СК СИСТЕМА» | 4948.18 |  |  |  | - | ООО «СК СИСТЕМА»
5359 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛ-0,4 кВ, 1шт., от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №313, частично совместным подвесом, счетчик учета э/э -1 шт,. ,в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Первомайское, д.Рогозинино, д.33; 77:18:0000000:35843. | НМ | ОР | 507.79 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО «Технолог» | 505.25 |  |  |  | 505.2522 | ООО «Технолог» | 606.3 |  | 32009815999 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-10 | 2020-12-17 | 2020-12-25 | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2021-01-02 | 2021-01-18 | 2021-01-02 | 2021-01-18 | 2021-05-12
участник | [12 empty] | ООО «СК СИСТЕМА» | 609.35 |  |  |  | - | ООО «СК СИСТЕМА»
5360 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250кВА/10/0,4 кВ №313. путем замены на ТП в габ. 630 кВА и транс. 400 кВА. в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Первомайское, д.Рогозинино, д.33; 77:18:0000000:35843. | НМ | ОР | 1898.26 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО «Технолог» | 1888.77 |  |  |  | 1888.7724 | ООО «Технолог» | 2266.53 |  | 32009816003 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-10 | 2020-12-17 | 2020-12-25 | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2021-01-02 | 2021-01-18 | 2021-01-02 | 2021-01-18 | 2021-05-12
участник | [12 empty] | ООО «СК СИСТЕМА» | 2277.92 |  |  |  | - | ООО «СК СИСТЕМА»
5361 |  | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛ-10 кВ, 1 шт., на направление ЛР-247-КТП 582, МТП-10/0,4 с транс. 40 Ква, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ №нов, в т.ч. ПИР,г. Москва, ТиНАО,пос. Первомайское, д.Бараново; 77:18:0180519:121 | НМ | ССР | 504.67 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО «КОМ-СТРОЙ» | 502.15 |  |  |  | 502.1501 | ООО «КОМ-СТРОЙ» | 602.58 |  | 32009815993 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-10 | 2020-12-17 | 2020-12-25 | 2020-12-30 |  |  |  |  | 2020-12-31 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-01-31
участник | [12 empty] | ООО «ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК» | 605 |  |  |  | - | ООО «ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК»

## Лист1 (hidden)
1194.0242
2263.917
800.1566
1057.5401
1063.5661
22991.6137 | 4742.716
2298.98
2689.5007
55296.2534
2462.2728
109275.55
423.9173
2377.9675 | 1275.6947
7062.6271
12329.2665
3685 | 1056.2412
52146.5 | 587.6867
6434.742
7214.4876
1356.3408
2772.667
1308.02
2343.7048
3358.282
656.3664
3398.306
984
931.567
30990.3812
658.341
6926.2753
25837.57 | 14417.1978
924.5108
4180.5972
2862.3297
2118.6118
2702.3864
1339.2847 | 2938.692
6807.3955 | 4599.1458
2502.1305
1498.1 | 3358.7475
2637.018
784.4265
721.1389
8774.6934 | 857.1692
989.4461
576.9356
5236.92 | 1941.0655
590.842
2186.212
443.6306 | 1428.6096
1127.5776
4256.5155
44848.8161
1288.1032
920.5861
49232.1689 | 4476.73
1581.96
2438.35
2277.8452
5891.12 | 1000.06
2298.76
537.9955 | 11790.21
1959.76
1674.18
937.4235
2359.7
2579.73
2359.36
1107.63
1373.38
2165.208
1248.78 | 9448.956
630.7692
512.764
712.8059 | 1914.93
214.8094
2176.407
309.3153 | 1184.982
720.5164 | 580.149
3909.28 | 552.232
1057.99 | 4013.34
1625.7092 | 1732.8
402.0478 | 2528.4
1411.8 | 3422.4
2158.8
1566.8067 | 662.334
3343.1419
2664.83 | 1213.2835
2152.8312 | 3117.9299
1230.9782 | 1207.0081
597.6418 | 1301.178
2751.6
1221.377 | 5498.4
3197.0294 | 2710.8
3711.2151 | 724.5078
3095.0523 | 1619.6087
575.0742 | 1218
2656.361 | 2288.886
2230.3714 | 7341.1348
1426.6225 | 18057.772
1457.9395
2193.5045
4224.825 | 1083.4697
258.4962
6000.3487 | 3562.3028
580.3464 | 728.9994
781.7328 | 2572.2856
9377.7375
1572.5221 | 4878.9468
2855.3396 | 2591.7357
1011.0646 | 1769.8566
1129.9159 | 11318.394
41361.83 | 633.9089
27814.06 | 631.3594
31383.0175
19404.6966
194.2049 | 16167.4549
172.3049
24083.5275
9455.2904
10276.5262
291.1155
9319.4406 | 902.0581
6344.081
22820.01 | 1924.6181
569.167
3272.2756
3731.007
1276.818
788.2361
957.21 | 1609.47
765.52
718.44
739.79
2978.02
2023.99
1051.04
1033.06
1129.57
1908.9358 | 502.7
2584.028
3214.8
3854.79
1571.5308
655.2257
661.1
4519.1
1184.0559
863.21
638.59
1898.9355
12251.3703
25249.286
516.7787
2600.716
3504.8056
815.9124
6754.8524
2070.0483
3525.9062
1330.8274
5610.3936
957.04 | 2150.9466
2398.4296
4762.5831
1084.89 | 2506.0604
3070.2313
608.68
867.3917
827.9916
126.0976 | 5156.2506
517.4166 | 1077.1122
599.1504 | 1151.4488
846.8351 | 1181.0374
6216.4708
481.0928 | 2049.4325
645.7504
3549.6252
2280 | 1857.5166
5045.4758
4538.9826
1445.85
1099.2085
1082.4424
1032.62
1038.6
1297.8631
1041.2558
4818.5433 | 1514.77
2192.6958
5718.9749
25836
2633.77
23061.3226
4319.802
2048.6922 | 24267.2503
17955.6317
9422.14 | 17785.9163
8891.3299
16330.57
2281.8689 | 4472.3536
1546.55
19208.55 | 897.668
7240.58 | 616.762
10263 | 775.158
19953.78 | 1325.711
11062.83 | 2074.818
5113.8174 | 3192.121
5944.1589 | 547.733
1337.8 | 1526.7426
1902.61
2213.96 | 6733.0857
2728.75
1509.98 | 757.6878
4289.59
2622.78 | 2160.1096
2177.39
1772.7313
1394.4189
177.7413
537.98
193.0523 | 2021.202
1502.3719
2168.5332
241.4014
228.1745
1093.7325
103.1557
1359.4845
616.2868 | 22653.503
14288.4727
751.0191
19656.8412
3628.331
16237.2022
373.4513
7179.1438
5688.54 | 18171.4835
759.7795
367.28 | 1222.0602
757.4227
1243.0122
397.4562
425.5424 | 595.0992
989.91
704.43
715.51 | 798.85
1585.5
3688.78 | 548.95
15599.58
512.346
2010.2892
3213.326
2015.128
1962.7179
759.7795
1072.4486 | 4395.5532
3729.589
1460.7176
3534.284
2856.128
385.8152
423.1285 | 2132.6391
967.09
524.72 | 3276.8246
1131.868
1043.835
2433.486
919.963 | 1491.653
1660.162
248.695
802.85 | 2471.3997
2137.92
3196.0369
605.71 | 1172.844
790.566
606.71
3194.804
911.0893
238.4667
1429.1201
235.3305 | 5120.4
1838.838
658.0654 | 4611.108
1632.966
1274.3937
2725.0121 | 1620
1018.8
1039.2
1011.114
787.2
4682.4
8046.0891
7272.6
7560.2146
1308.6881 | 2926.506
1004.4
1489.2
787.2
1472.4
1620
1038.452
3399.9885 | 1438.8
2012.4
1351.2
1326.63
1619.6087
717.6
1046.231 | 35337.1574
4213.0758
67625.0134
375518.29
8311.2404
3552.9734
8700.6906
8408.6729
9121.0998
41017.1917
2478 | 9987.5737
4811.6726
806.1998
787.2
4727.2477
3154.0854 | 1620
2361.168
574.3128
768.4305
3138.6311
2754.5043 | 1359.449
5497.107
5456.8872
6342.1519
4159.5063
4554.3911
1589.2428
5403.9063
3513.3435
2400.5912
1353.0374
1087.7771
2434.4835
511.5857 | 754.5876
1153.8654
720 | 600.009
1789.8779
1071.8879 | 2203.0248
1434.4177 | 657.5722
81.0748
1172.7252 | 632.7735
1789.604 | 1019447.7375
490.4384 | 711.5918
616.5 | 672.258
860.588
106920 | 1368.366
72581.2578
78326.3752
1333728.3401
62963.48
16594.0493
31240.3498
9462.5636
20080
1682.7555
8487.6 | 806.3212
6300 | 2673.1776
4350
1623.713
12868.8 | 518.27
351.7191
2583.5162
934.75 | 116217.2322
27978.973
7472.2703
1999.39 | 7184.6981
9751.229
538.58 | 959.9163
2282.4
3163.6493 | 2530.194
7849.3982
5040.7493
38731.2827
9004.05 | 7881.5673
1665.1128
2136.941
1208.2249
1693.2
1156.4772
10613.4528
9689.2168
2335.6686
2232.1185
3616.0983
3143.3831
3227.6901
3090.8875
5028.2242
1114.9739
3547.3346
779.467
6493.8001
2073.835
1843.2449
1006.2332
12409.37 | 765.634
5347.937
1224.9338
6266.0077
26040 | 1728.8241
313.3017 | 751.4555
324.83 | 1312.5492
9314.8733
331.3686 | 9224.0244
30862.15 | 1644.546
3265.632
4655.48
555.815
2201.421
4219.016
7908.93 | 655.662
2767.086
7101.24
1097.0556
2698.57
1881.6102
592.76
511.1304
1264.467
506.6732
554.3185
1776.2045
3574.3178
723.4136
3326
1498.266
2509.44 | 1368.547
1333.45 | 1480.446
2052.99
1660.163
6563.634
185.4747
1633.628
71.6136 | 1920.219
706.7905
525.9696
688.7291
970.1196 | 7829.2772
798.19
18532.9385
132.1349
4448.5657
1543.0038
8384.9709
334.699
31978.8596
151.7412
21757.7174
227.5249
26557.8507
295.3914
6192.5513
289.5426 | 1005.7488
2363.7866
339.7451 | 1130.574
6952.6
196.0267
5521.0338
41696.4
1788.1288 | 3679.4304
21643.9485 | 3519.0756
31153.541 | 4870.6645
2302.9344
3670.8214
46695.7656 | 726.6484
168599.34 | 3029.7421
1256.5522
854.227
1499.6604
1041.3676
638678.3 | 2274.3837
770.5982
1022.1888
605.381
38127.83 | 1865.9417
589.806
986.0868
1905.273
1818.7883
82588.76
1341.7269
3354.1533
5140.8153
94730.8 | 1190.615
5104.2999
78317.19 | 656.982
603.52
73346.6 | 49808.8713
1800.1302
26380.58 | 2006.244
22498.61 | 6942.6424
44868.1774
642.6
22352.2 | 46855.4778
20075.78 | 102321.1963
8631.55 | 3209.134
571.274
428.9641 | 1481.178
2439.3049 | 1434.5073
1979.3267
1482.396
7664.21
8476.61 | 1218.2892
1059.9719
1311.2523
1096.476
1233.4123
6031.6608 | 53487.1738
142182.04
11099.6025 | 53075.6267
3069.1678 | 1029.3116
3249.9746
6694.3593
1297.91
1616.874
131.5013
1434.9946
1940.3293
843.99
2915.8665
19280.5231
11159.4049
2527.6698 | 9223.3226
1741.9643
312.0403 | 31922.6541
761.4574
6972.6104 | 25803.4467
4357.4786 | 4749.3859
4750.1155
868.3903 | 4572.3431
1000.4883
873.4878 | 5115.3307
3001.4452 | 633.3525
700.933 | 924.8606
1520.28
4658.1772 | 1456.3322
316.1594
495.2307
2199.096
1614.9634
458.7116 | 888.2604
1268.6697
1050.618 | 5315.0568
2435.3592
334.4541 | 3730.5635
2652.8328
815.0359
201.3917 | 3116.458
3062.2027
7751.68
9798.68 | 744.582
2935.263 | 572.924
3599.282 | 2242.355
1195.2
1805.75
600.402
395.538
1282.413
524.22 | 10092.2974
780.2956 | 16511.5901
13004.1445
284.536
2413.0835
604.9577
684.8688
895.3739
1217.9397
524.27
1574.35 | 2445.0804
363.6836 | 8726.8947
222.7603 | 28732.1593
497.2833
1783.9466
911.3909
768.8111
248.4284
976.5697
875.9927
782.863
560.95
2520.9287
922.48
544.8961
6558.442
6297.7699
7511.1226
111.4027
983.05
16537.6
27791.4278
71226.11
17143.2 | 986.1623
2010.7018
2595.6274 | 926.1893
1813.7756
3027.7194 | 554.374
22278.82
1193.4347
13789.25
2359.8571 | 1130.4517
806.0782
4037.36
1516.3024
3560.238
822.48
1338.3457
4990.7
5293.4523
1055.2667 | 2053.1175
948.9343
308.8451
5839.9638
723.7448
112.9081
6453.7997
1064.2616 | 5815.817
219.3508
573.9825 | 600.031
3735.1393
5846.601
552.7673
595.176
886.648
238.8094 | 690.479
2016.7601
742.308
237.8329
3282.99
569.1222
362.8596 | 2249.097
2017.726
12182.6709
600.3854
1068.8467
4310.1054
2479.9552 | 3131.8214
5127.6
2564.1
4200.3782
1097.083
1028.2902
697.4641
531.7789
523.0779
601.5092
637.9095 | 13886.3192
12617.9694
1381.0645
2008.545 | 2309.1504
710.17
1000.97
1614.3
2061
1614.14
1934.7478
637.28
697.75
5847.16
715.3247
1083.84
2273.8817
668.55
1978.34
3138.9844
2274.41
2065.8806
2717.1591
1258.8
1925.11
5021.8535
363.5404
151.5855
765.4371
714.61
1474.1647
1011.3641
361.9851
1543.9207 | 2353.17
983.5213
492.0135
521.47
2067.0812
206.7396 | 1418.4
987.4
572.588
2862.46
1101.2159
6837.74
1000.9538 | 2155.05
18428.98 | 1349.8
8593.89
1321.97
2327.584
1516.78
785.514
934.696
916.89
1817.16
1188.546
9309.283
2088.48
1092.039
1346.847
933.326
6333.4498
2847.5192 | 2800.422
582.26
808.238
911.209
2235.674
2188.442
1068.73
4900
170.5605 | 2282.905
131.0343 | 1046.789
804.1533 | 3118.455
155.6074 | 1298.853
263.1801 | 1641.002
1289.5252
1111.5905
47.4318 | 1362.8858
2325.7509 | 549.9164
1680.3574 | 1074.6203
1241.3257
2885.6616
2556.3146
404.4706
3204.5926
4016.5956
1452.0263 | 2658.8185
1588.5833
351.9461 | 6389.0645
1098.2502
1165.4601 | 954.4042
1125.6333
431.7326 | 930.9881
1590.91 | 5214.8196
1841.2463 | 893.9567
335.1931
531.6297 | 895.964
511.2062
212104.75 | 933.5259
878.7899
242975.26
4332.3433
4608.9945
3360.5948
15737.1366 | 2618.5658
27692.04 | 1431.64
56449.33
3062.2027
12373.96
63.4767
8920.5102
2735.2931
5947
319.63 | 8971.6679
1790.2158
137691.4982
630.3532
878.868
531.2397
597.5846
532.8947
364.0778 | 1573.869
556.023
538.5467
2944.834
910.6127 | 1184.5173
497.5569
223.4933 | 693.1456
2254.2218 | 668.4233
11678.94
12944.11 | 514.1882
11414.96 | 502.8864
24032.21 | 2512.87
1549.9456
2324.295 | 2700.047
554.325
693.372
2290.5336
1660.162
1011.573
19943.52
2975.7
1933.8461
11419.2793
1781.2676
11419.2793
1570.7409
15447.8122
13886.04
16109.0814
79.6657
13227.6438
318.7991
12420.4824
749.7103
6683.366
383.4044 | 5314.81
1602.72
182.3647
580.7
582.9
1271.3807
4576.471
304.2305 | 1589.64
2347.97
2189.5803
3445.63
567.567
932.536
1790.954
1888.997
512.704
4337.2141
1169.015
1568.3979 | 1011.6
787.874
717.9138
5989.7958
2078.6288
270.7793 | 646.8
1478.4
1355.8371 | 2454.12
305.9059
1694.1132 | 1420.8
1092.3232 | 608.5886
2430.4028
816.7228 | 4653.6
792
820.044 | 5307.6
1757.3875 | 1226.4
5203.46 | 946.8
3484.91 | 1175.28
4073.85 | 9780.9746
386.5301
765.45 | 88025.804
322.65 | 79885.1769
682.65 | 44814.141
812.2314
492.75 | 6881.8464
436.95 | 4166.8066
4750.9692
892.3279 | 1118.6069
836.3471
2544.1967
885.372
892.3279
2231.2623 | 394.0424
1942.704 | 2053.5
893.3364 | 1626.6006
358.56
761.3115
1727.1148
420.9344
243
355.104
461.808
666.4286
519.3388
835.4172
2485.5367
527.9639
206.2043
1060.4893 | 1645.4406
1182.96
2487.28
3081.72 | 1048.8
1220.79 | 21653.8262
1425.18
40676.4284
722.1761
2547.2354
845.36
1085.49 | 20314.3253
3006.48
660.34 | 16890.636
750.25
9230.9422
686.91
1968.83 | 22855.3086
1721.89
1054.19 | 9873.9894
2617.19 | 13956.1085
6336.44
511.79 | 16955.6923
1026.96 | 18225.947
680.64
537.49
755.9906 | 33888.3632
1079.925
39298.3687
8448.2372
9168.79
541.482
11292.56
1029.4155
17644.63
20268.5652 | 1178.804
1341.4756
963.9 | 3555.7587
1788.5081
1899.8902
1053.48
2574
4410.76
1278.02
4387.4766
1565.19
1866.0259
1828
1192.8672
7179.25 | 18509.3435
978
806.79 | 1033.2036
956.3338
1649.6151
1790.9599
1714.4742
2394.2409
2479.3677
3616.1898
54.3103 | 4265.0307
2731.151
967.2
2297.9336 | 758.1
2394.3746 | 1563.6
3777.7863
2629.4343 | 1315.2
2711.7843
2711.5028 | 637.2
676.8
597.4688 | 2276.5122
690.78
317.1911 | 621.5544
8104.6985
745.52 | 1710.684
6826.2821
433.3395
968.0406
2192.78
1424.8791
175.6201
2679.2797
253.7799
1085.5
216.5882 | 3667.45
13686.2382
120.4301
7757.5765
163.5286
1842.816
186.5995
639.048
230.42
501.39
361.0635
127.1306 | 931.65
118.031 | 3991.445
803.39
430.6972
2463.212
265.0362
129.1803
240.001 | 989.6182
290.5538
266.8068 | 3470.2975
627.3
2900.7835
311.1553 | 1661.0442
1321
29124
2271.2746
2952.1308
650.1486
2620.321 | 1995.0087
791.1143
12263.18
14298.73
1503.6661
2047.5598
420.336
609.206
391.1036
197.7267 | 2207.353
130.0464
460.1367
3475.0101
5472.43 | 15814.7
23086.5311
208.7988 | 10942.624
151.46
305.4135 | 11158.3358
757.3394
370.2477 | 10799.0964
570.19 | 5513.4115
866.03 | 1470.33
165.9949 | 4657.3078
814.14
998.01
7530.8191
2748.09 | 1101.3172
1097.1022
586.3127
1666.29 | 1964.5035
5529.5339
524 | 1363.1586
1367.03
354.0787 | 2720.3865
5328.432
679.1213 | 13463.82
6921.7813
611.7738
203.5452
360.6677 | 21428.2103
956.0544
1411.8432 | 4715.7595
611.7738
977.7024
798.2605 | 2218.9494
4340.04 | 829.6147
3815.301 | 851.904
682.744
503.6311
5099.444
1060.99
9341.8971
1819.9855
6737.584
845.8774
2037.558
1093.6279
1029.4155
809.6716
1023.2332 | 1052.776
11433.4388 | 2187.1518
1075
14759.94
4030.0492 | 2336.8718
20636.23
1664.9804
3631.6715
402.2964
719.475
1948.0899
371.4821
3667.5473
1195.7844
927.442
2005.4985
458.6736
945.12 | 2589.1139
1389.219 | 1072.0397
341.7449 | 3230.7025
3478.8217
1126.2614
1560.2834
3472.7467
731.733 | 601.7106
505.929 | 1604.0694
261.9094
378.1481
372.8952 | 2029.6137
711.6776 | 35908.096
679.7026 | 1281.78
1693.1402
2234.21
25393.54
3206.3955 | 521.36
4613.8947
1097.94
2585.2909
1045.0276
1103.2857
1133.5821
63773.16
2602.5 | 2288.19
115.169
3525.8
524.43 | 3165.46
469.3797
1245.87
228.2461
51.738
42.6305 | 2327.09
173.9085
151.3447 | 2148.37
268.9683
2165.5569
237.2954 | 1511.24
1679.6123
908.7091 | 1768.06
1654.1636
508.51
634.3015
318.1353
314.0811 | 516.45
577.0147
2899.72
548.5378
548.7971
1844.51
311.0954
224.672
6171.95 | 564.82
4455.7
2379.79
6162.67
6043.63
4679.99
4617.22 | 621.2
1791.63
2402.7
26952.75 | 1035.32
2642.16
3744.55
1961.9144
1366.8
1194.2165
4394.4
610.8
3430.8
16679.5408 | 1154.4
2851.2
3593.8775
1563.575 | 2283.6
1932.9088
1305.8 | 1539.6
1100.892
463.1852 | 100415.694
124.6286
39775.325
213.75
1801.7891
5934.2902
2338.7745
3293.9082
2771.0658
2124.843
257244 | 6105.3481
1604.1143
2480.6972
690.1591
1022.936
1749.888 | 959.2498
1198.4801
3312.1846
801.3491
133.198
1457.2313
689.9466
1362.8386
2024.3985
1237.3507
562.924 | 8865.5271
554.07 | 8737.9208
1430.9
2651.31
14831.36 | 1047.9989
1760.8868
1240.438
1707.5648
8722.65 | 2005.923
4185.357 | 2948.8651
14038.3641 | 862.1
1029.4164 | 1665.1261
988.8654
2295.7659
907.8513
858.6328
15410.01
1021.0212 | 1009.9496
11160.26 | 540.2109
1231.9128
983.8 | 2362.75
15405.92
1013.4103 | 1406.9714
927.111
1035.8801 | 1187.16
14525.38
388.0551 | 1110.4439
1253.4704
688.0407
419.8289
1486.818 | 3846.1543
3740.73
290.0552
98.922
3111.1618
227.4841
2341.5236
1045.2735
961.9311
545.472
3444.228
3326.4
2120.46
1092.8512
2344.8
864
967.2
3164.676
699.5421 | 872.122
225.7945
6128.221
339.3784
780.03
1226 | 1639.4752
554.0266
1250.255 | 642.161
525.59 | 1652.825
820.69 | 2508.822
223.2272 | 1004.793
320.0679 | 3454.678
433.2744
3375.55
1006.618
904.8644
309.9022 | 780.484
271.8319 | 590.141
2034.9736
1979.8884 | 2968.87
982.6808
1729.9467
2763.4596
24240.3135
2249.58
59.9045
4822.12
2300.37
479.6336 | 3027.6912
342.5954 | 7223.7015
807.9023
1399.658
97548.672
523.2366
483.0275 | 7411.716
14440.3739
50353.9014
1683.5368
1026.7489 | 698.2112
107.9473
182.5099 | 753.5893
192.3854
263.1304 | 282167.9911
302.4183 | 165792.34
3016.701
695.3869
1422.6394 | 724.49
1046.4 | 11044.7042
724.8
517.82
1180.8
3630 | 37292.4103
5300.8487
3050.9333 | 34828.4542
7262.9198
2591.9333 | 9453.2673
19662.2481
398.3756 | 8105.7222
39059.4415
10913.3148
414.3737
29833.1206
893.41 | 2432.7944
788.3105
2199.097 | 29777.7624
22398.6889
5406.12 | 8382.7688
669.6301 | 36435.3948
47318.406
1687.3788 | 7963.1988
5150.4131
1090.8684
62490 | 1363.96
2767.8413
5609.365
17253.994 | 744.96
2804.6825
52695 | 5386.049
1637.6099
945.4432
1874.3 | 724.1846
796.9624
999.7911
845.7574
2222.5614
1608.2202
10208.5612
543.7984
1287 | 658.8401
1890 | 1013.9932
2215.08 | 1797.3309
1258.94 | 6720.2834
2670.2 | 3064.4325
1663.2 | 1983.5141
3679.876
4258.5 | 1359.4788
1531.3843
385.5009
2090.9692
1818.2104
934 | 1532.2666
918.5302
947.0439
744.266
6107.31 | 1397.45
679.3538
3208.555
4841.636
2187.363
26798.3712
2.3333 | 9944.85
8572.5788
9121.7005
610.75
438.6894
669.71
2023.33
595.69
2179.2
768.15
1013.46
26.7683
8408.6729
26.3272 | 10187.5284
17592.4295
26.3265 | 16922.6579
7452.0444
114.8612 | 6924.1607
9197.2781
1658.83
1772.6751
52.6534 | 5840.4687
14294.4405
5808.672
104.5403 | 1914.9471
10670.6305
19693.4018
9912.8187
104.539 | 4705.5045
811020.1473
113.3234
61.5965
133.9034
51.6295
558381.3333
42.3827
318.9324
3009.47
127380
2754.11
14748.1374
33085.4182
9062.988
139.2773 | 8681.8239
148923.5153
391.8723 | 90138.1414
117.9906 | 9962.0304
92.693
665.6834
54152.4923
8340.7009
13017.2142
12330.0814
12290.8069
2542.5305
3195.6808
77700.9185
6060
3146.45
1504.5
6462
3558.04
640.8
836.8167
1952.6958
279.5088
6964.47
14326.7875
206.058
38158.4364
519.9847
15609.3914
7827.2444
755.9904
1825.098
1680.0435 | 3094.4208
2037.3427 | 1723.3301
2510.9936
6227.5661 | 1177.463
1334.3348 | 3065.4755
211.8435 | 7468.3168
774.4729 | 3496.3097
489.2794 | 1103.2967
93.9025 | 1100.3325
460.1021 | 6377.4262
836.85 | 2216.2611
1353.5951
119.1334 | 4473.0125
131.7714 | 18005.8907
183.3564 | 27564.4879
88.5138
372.448
205.885
426.3889
10521.2182
980.659
667.4356
1065.3188 | 11003.3257
865.9844
366.638
378.2611
144.0998
388.8936
226.5143
184.0782
726.8584
1917.8923
1011.9876
976.6092
2324.5185
102.9577
301.694
1507.9392
136.2556
694.4248
346.094
1722.83
4939.92
3098.37
1334.5454
1182.3636
1329.5762
950.9953
2477.5579
178.1949
1159.4131
712.013
414.1228
625.7441
187.0411
403.9992
146.1241
208.7879
370.3677
1317.0538
3699.0072
2913.1092
520.0807
151.3653
1159.25
1014.42
1017.75
720
831.6
1844.4
2248.8
1542
238.986
951.6
1098
4867.2
89.5522
35.8376
111.1037
16.6141
46.099
52.4461
18.3634
21.0836
29.7104
28.1507
64.235
23.6741
37.6176
18.2416
688.28
1115.96
49.3398
18.63
721.72
3066.98
581.17
1894.36
146.4733 | 61254.1027
16.7468
36.8765
49.8606
536.1898
530.3571
207.1034
668.3377
118.3689
320.5
1142.4
949.9826
1794
252.866
469.8557
1264
856.32 | 1354.9884
603.5821 | 2901.476
490.8571
512.5714 | 4242.4034
149.5922
261.9048 | 4999.999
957.7323 | 3618.835
892.125
211.9385 | 620.2484
691.9355 | 7769.9531
279.939
178.4762 | 8314.2774
156.5714
118.668 | 28926.8845
577.2269
293.4194 | 10957.1059
156.5714
423.0476
1605.6
149.8252 | 8660.8548
339.0891 | 40054.498
482.6034
2798.31 | 14394.9407
6867.18
550.648 | 15676.9064
697.05
2090.52 | 6337.6825
220.1011
4659.61 | 6996.23
6485.32
188.5018
3633.21 | 1514.96
1558.22
3098.63
747.92
1786.9
628.02
375
160.3902 | 2035.34
194.3607
1717.8482
257.3925
478.8642 | 2218.3
13313.27
15072.75
1355.6508 | 1170.33
979.5457
1720.46
2576.4 | 1326.88
226.2435
204.6377
705.3133
2923.4867 | 815.61
60.8955
262.8446
984.52
71.835
2001.5299
830.8339 | 2686.2815
987.5019
977.3017 | 4148.9023
1637.1923
844.4593 | 990.8681
1239.6 | 1163.3359
355.1186
249.9048 | 719.7695
92.2927
372.7427 | 1208.7404
246.1818 | 4863.2372
481.8182
473.6364 | 2285.5629
416.9343 | 2479.5347
232.0602
801.9248 | 6801.1765
289.2444
185.9556 | 3874.6896
226.1053
566.2941 | 2303.588
113.4706
144 | 3392.7824
84.9925
175.218 | 9242.0687
640.292
265.7518 | 833.633
152.0584
348.3077
314.2774 | 3509.3153
198.1314
376.5217
219.9626 | 1910.0532
249.9854
130.7826 | 1082.1771
96.1765
488.96
660.5373 | 947.536
2449.2
237.4708
42586.43 | 790.9545
99.1658 | 514.7573
842.1847
1113.8161
700.9446
5157.12
3074.424
524.4
1208.4
2349.6
2312.466
5279.8029
2096.4285
1894.1127
172.7741 | 1504.08
2483.657
865.7537
2830
119.741
10815.84
780.88
2930.4967
1458.4041
916.7209
9294
47.5496
1237.26
45.5841
45.5707
428.1456
59314.55 | 2161.6854
101.7156 | 1049.1818
1870.0126
219.8132
6545.1068
1835.1926
3593.5025
5211.0433
2110.3076
1871.1771
64.7631 | 2815.6801
6566.047
4001.2188
128.4349 | 939.5799
2319.8399
505.81
3883.938
2603.6154
1245.5832
1752.8965
2960.24 | 21121.3341
1336.68 | 13680.186
13605.147
88.1644
21581.81
4423.07 | 10625.0265
18820.0343
1258.58
13366.8373
1560.98
1293.2661
522.4363
6358.298
2323.043
996.89
3019.674
44.6383 | 997.219
43.533 | 4087.29
54.7024 | 4401.94
32.7714
497.9497 | 586.37
32.3677 | 502.03
27.1355
78.4009
585.77
83.0116
784.3108
1910.61
169.4756
47.1559
21132.6
2063.86
147.5272 | 24591.3182
344.7551
3259.07 | 25404.3302
4948.44
66.5942 | 10654.7464
488.2709
10714.4958
1470.42
1428.56 | 12767.4789
609.28 | 14453.3662
640.2
34.2792 | 20992.0787
64.4511
23511.1453
10583.862
256.3381
4129.0134
465.3753
2594.5854
695.0416
1042.1225
14085.28 | 1735.2302
196.6962 | 1064.9122
95.85 | 1627333.0969
346.4828
3939.1398
1006.23
893.91
2609.17 | 4012.3395
2364.6
318.3498 | 42561.5473
1321.46
719.18
50.824
51.0711
501.92
29.5722
50.0869 | 1696.1653
3470
1062.3085
2231.4188
3054.9851
5121.4802
502.5868
689.352
3133.5588 | 1704.8804
1034.5513
1385.4408 | 3414
967.2
758.4
1131.6
2395.9183
1270.7396
4792.8228
2690
463.0656 | 3656.6612
2334.8857
3137.7456
526.582
105.1688
1580.4422
260.9756
3310.5761
115.6188 | 1781.0639
1583.2063
28.1646
1252.7068
2318.071
12580.6944
1116.0938
8574.6191
899.1636
1653.2162
9639.48 | 5272.7225
1048.992
12131.01 | 2244.3646
1167.1442 | 1751.064
298.7368 | 1573.4368
680.4704
469.069
1104.138
9660.1792
22.0907 | 7946.026
221.279
2818.5618
32.6183 | 10582.9446
779.2402
533.1126
258.0623 | 757.6169
101.7816 | 572.9015
814.0684
1303.1967
1598.6385
54.9144 | 540.16
36.8525
300.9958 | 620.8819
2068.8404
27575.0356
165.1695
1009.2
229.9818 | 911.058
181.2909 | 1635.448
216.7455 | 5769.6731
387.2493 | 14695.5
405.9545 | 4304.3296
3968.5974
558.785 | 1213.0708
1919.5293
65.4496 | 5123.7469
199.9111 | 2216.1916
2012.6653
174.4889 | 3224.163
4965.4675
364 | 1056.6611
1252.1466
62.8622 | 2213.9841
10015.5169
262.1956 | 13656.8548
9048.6153
137.8578 | 473.4828
104.7771 | 711.23
74.3022
1477.37
57.8256
666.822
180.9551 | 793.6852
120.2031 | 595.5192
94.9867 | 766.659
448.6182
6053.777
285.2909
1917.0547
194.3712 | 2080.7796
172.1778 | 3232.515
584.5585
947.07
950.4
2092.6624
1414.8
808.126
856.6941
4526.76
148.0171 | 2873.33
687.8359
288.9714 | 2809.26
4377.6194
1606.8912
542.0085 | 502.476
549.0349 | 753.7768
11903.4878 | 2480.7102
19517.5294
2256.7809 | 10813.7433
48.1237
8583.99
274.1356
8697.4919
5779.7326
6746.793
5849.236
10222.0339
11608.8
5171.37
8242.5234
63011.3844
5315.3462
1163.6999
6133.0772
1195.7844
2384.147
978
551.023
3081.312
2935.334
727.4764
3564.01
1396.152
1004.9717
1480.0692
977.4616
3320.1569
46.344 | 651.0978
32.3788 | 2749.2102
798.288
60.3435 | 1496.287
993.6
55.2908
102.3523
4574.62
235.4264 | 25240
8965.896
9613.9106
26483.4117
89.1885 | 5406.3296
4601.9625
7074.087
13935.8186
1917.47
21.0761
1007.693 | 1189.5242
3264.4458
66.1188 | 26295.2246
2178.7017
1667.6795
572.9474
614.5141
618.8597
4574.3813
395.2345
7457.7048
63.901
85.1933 | 7457.7048
81.184
86.2053 | 5610.5107
18573.8378
197.8087
15270.0968
2248.32 | 574.3156
1182.05 | 7412
2762.4534
54.2418 | 1347.7413
4606.741
44.0816 | 1327.8412
2031.0252
790.2716 | 2031.0252
97.206 | 3777.2184
218.3939 | 4032.756
5195.7624
73.8947
136.782
97.0827
1552.3
216.1791
127.0222
2271.75
42.9706
53.4706
118.8529 | 2552.616
65.1799
403.9111 | 1315.414
217.2353 | 2274.976
443.6471 | 535
92.2699
1095.7182
160.9927
10982.3482
132.8759
702.5766
122.3105
305.8705 | 6436.8043
324.777 | 1776.9502
37.8993
2373.8762
93.7714
359.8286 | 2775.6476
127.443 | 1788.6155
144.2571
440.9143 | 3703.644
206.9143
132.4317 | 48096.7044
197.8182 | 33014.7632
83.862 | 13830.0227
17660.129
20161.9404
23.7255 | 11191.3574
12339.9499
2537.159
15885.7914
27.6551
10934.0685
30.7671
1383.9953
20.8235
1232.2379
703.6821
977.928 | 3336.5002
2500.8425
1618.3381
2184.115
1531.693
1536.8383
6904.1194
1876.2371
3782.7912
4564.7007
1951.2976
3258.3923
2440.7772
2486.2467
2048.3467
4760.3245
3484.5016
4885.5895
5370.05 | 594.85
2235.03
679.82
882.82
2281.9032
2904.57
839.86
956.3049
2143.8
810.804
4017.852
6497.856
4991.634
4921.704
1957.2
3568.2084
1280.4498
859.2
2953.5021
787.2
1744.8
1758.3268
3102
1755.6
5681.88
3130.008
3091.2
2282.4
2390.4
1668
1840.8
11410.7727
642
534.6
3148.8
12.8082 | 474.0832
2090.424
2.1273 | 1175.04
568.7162
2.1273 | 2507.4864
555.3815
2.1273 | 2272.748
784.8
2.1273 | 2632.8
1263.0489
2.1273 | 639.4493
5891.4427
11.332
2161.476
3311.0712
26.753 | 3367.5095
2574.5352
5.9402 | 14160.4853
743.1601
367.0671
1513.3978
993.3693
914.7602
2160.5803
322.8996
400.1455
692.5269
339.3289
1539.89
1026.55
1745.66
1757.73
6308.5487
1770.9264
8609.7435
26055.6288
10527.7236
2565.2574
9130.031
33839.4966
1134.8733
2369.8512
2660.7326
5704.777
2475.206
1317.476
5604.811
2388.768
873.6
961.9311
1585.2
717.04
3430.8
1456.4649
1036.3463
1454.69
1844.4
5061.3575
7803.1219
2770.954
793.685
1802.7597
1189.8375
1097.1785
1430
3396.9996
1181.026
2917.6083
509.56
1188.5792
3950.0326
2579.8161
1406.718
1686.2908
674.5123
4915.98
3114.48
1122.6907
1856.5932
777.1333
5496.658
10268.9683
416989.7
266350.0334
8137.486
3145.6807
3502.2168
8253.1603
1692.83
507.432
1661.2424
973.2293
3286.8323
1737.5401
1724.1732
561.9528
7272.5901
10713.6002
5846.8417
23463.3621
8473.4681
3672.3084
10157.2549
15355.9282
7911.1524
3496.2543
576.1552
2662.396
619.889
539.0671
919.2
1198.8
2795.04
967.2
859.2
967.2
961.2
2083.5
584.73
1641.9431
675.15
747.7659
853.0789
4740.7478
5036.4209
1384.3742
5623.6964
4289.5162
4560.6408
1757.2514
1792.5875
2562.6299
2882.4798
4332.4216
4900.5182
2035.3129
4536.451
4458.4775
1329.7546
1123.2552
4016.1818
9336.7818
1458.186
715.007
566.7701
672.386
387.7092
3178.3382
4944.7618
991.0013
2017.8039
1174.9458
928.2097
2031.2447
451.9505
315.2263
924.4744
684.958
768.2395
577.1995
2395.0147
703.4849
2989.2088
1450.053
1769.1498
842.0592
1709.8321
32847
6941.5364
2508.0955
1626.6545
9813
6157.752
7128
4860
5800
805.5
801.276
1097.1785
2016.06
1473.6
21247.9865
1016.07 | 4027.676
21021.6811
13572.804
9687.2277
942.48 | 40236.2332
1068
1234.8
473.7756
5579.6238
646.4325
893.9452
2977.4155
175634.4382
1794.7691
9221.1461
34711.3909
555.2176
7408.9087
4521.6513
9506.7299
6826.1132
46927.3272
2541.1816
763.08
901.064
4392.7271
8015.9925
9101.1982
45021.1638
5716.0826
5813.3777
8323.7161
5012.4542
6021.203
9451.4891
4349.874
41763.205
1854.9068
5608.2311
975.62 | 14716.8164
38281.7952
11724.1706
4307.16
1096.4746
1096.4746
2036.9
2916.5
1087.8258
1784.71
14767.2394
4088.1385
9659.7006
14964.051
6275.8172
2570.9058
10531.2517
29359.7559
953.7
10376.3193
6405.1505
2598.6044
747.792
4467.397
3047
4760.9464
1244.4
2813.8131
77.961
784.8
2574
1478.0506
527.8326
331.1382
672.287
1105.1438
959.2402
825.8437
6378.7549
2742.8148
1509.9785
5456.2301
2244.3646
745.9912
1614.6533
1472.5212
736.153
18560.9705
12730.3769
3278.1751
1540.4291
1320.365
713.0118
1253.6626
1201.2
739.2768
1052.4
1365.6
2486.0138
1178.3916
691.2
2272.9752
2272.9752
2058.1956
741.6
715.032
758.4
419.0182
5331.6
2205.852
964.8924
758.4
4562.4
741.6
3429.6
2348.4
523.3128
856.8
964.8924
336.3401
4052.4
1056.68
537.873
4437.086
7078.9574
6730.1997
14502.1629
8684.3987
9349.9707
9367.623
16483.1685
696.8501
771.9866
715.0018
559.3585
2205
1040.9789
1318.6643
3254.7834
1097.8087
1893.1692
1526.7023
520.2461
557.058
3284.6619
1786
1697.1576
1780.5625
1092.6973
1633.8169
1407.9327
2887.2049
1618.2804
1701.1499
1183.3802
2253.444
1698.668
913.2532
1350.4109
1466.9467
2622.5848
2177.3601
3256.7596
2688.9191
695.8294
1488.4357
1581.319
4424.941
1228.5902
2734.944
710.0097
2236.1121
1452.0027
1859.7903
2462.6655
693.1407
383.8251
2971.6957
951.7303
4037.8518
4362.3053
9727.6766
6474.9155
1015.1525
81144.804
24435.1204
960.558
3130.7635
27820.6515
25751.213
8850.2989
8982.1838
31844.3241
590.85
7833.12
11181.7177
2943.4436
1722.2089
1498.5
982.7446
1048.2826
2800.1977
2929.652
1841.933
8275.3803
25387.0875
8386.6908
5589.6424
861.3408
671.5465
3034.4304
900.8583
1245.6792
584.5228
1707.1885
560.2825
4854.005
75519.7106
515.028
534.6016
1057.826
1582.3
3290.1462
995.798
1051.079
3366.047
572.6625
1652.0435
2649.3855
1845.43
1375.45
681.754
2979.0925
8396.1881
5047.375
2043.7339
1819.559
5548.2745
2230.824
5549.7437
1517.0664
4411.6275
3514.776
982
1478.1113
1766.7
1709.58
722.37
1410.27
1449.01
1433.93
1526.25
2779.78
1479.29
1409.45
1850
870.48
538.7148
1331.14
523.92
597.9
1998.27
3817.04
1333.97
1028.9908
530.46
591.89
1145.902
1248.278
1586.4
1027.1414
917.3795
1553.8681
2060.4595
6422.346
2985.2702
525.16
2654.286
4185.6905
4170.4549
1289.4429
388.2044
759.839
1526.9459
2239.3488
4964.9967
3393.6
294.8268
8674.7844
4658.1901
602.9472
923.7524
582.4289
1021.4457
26753.37
3144.6522
1735.9244
824.9047
2351.4338
831.024
2184.0228
1227.3916
1312.9415
589.6494
1233.174
7014.1389
798.8284
6223.3734
8306.8311
561.8088
2560.054
2212.221
1248.89
1200.4
691.7505
655.72
5498.6455
1611.76
788.35
1691.38
870.46
645.42
607.2
645.55
1706.7169
3035.01
610.8
1361.38
1059.95
1200.4
965.8524
1200.4
1112.68
1096.6272
1313.7544
519.4333
1771.5
1099.9663
5668.8557
3771.6548
6147.0455
20029.8501
13156.011
9185.0054
7153.5593
7678.4965
1423.98
3799.66
1399.81
2745.33
2008.18
1452.8728
6197.6092
6133.6716
553.4764
1081.6069
567.8248
4146.1015
1017.4253
2223.7056
3532.4883
1234.1826
1286.6816
1104
697.733
1172.4273
1208.4
1030.8
1031.097
3374.12
570.4436
872.6639
878.21
580.48
731.03
543.19
2289.42
2010.64
1136.12
695.4269
1756.2287
1179.7159
1549.9472
559.2519
756.4162
563
1383
570
628.764
1227.7699
2280.7569
605
3394.1442
1924.8696
1157.2969
4392.1524
1644.8307
2708.5308
1777.4539
3357.8721
1558.1102
2288.3274
1224.314
2285.7675
572.9774
1064.995
1611.743
965.969
5416.85
528204.76
20430.9179
23878.8
5946.176
50758.09
19197.2198
9222.9934
2407.25
6751.88
551.9366
561.8651
114.064
5048.992
31585.4176
10223.6261
13999.4491
7874.45
11873.1196
4971.7826
22941.2165
29908.98
1083.9079
1038.3311
2280.7569
578.7048
1291.5495
1390.1206
3430.1988
956.46
1638.9559
2179.1144
9642.17
1369.2
1113.6
3430.8
1365.6
643.2
558
1022.4
610.8
595.2
751.2
594
786
1011.7129
680.4
741.6
517.2
506.4
3297.6
945.0152
5076.31
3441.12
1241.02
6934.69
2213.96
1257.81
3744.45
2447.01
2725.82
1327.07
1137.4
5311.65
503.1564
1069
1856.9627
1679.8879
777.6
1767.6
1155.6
1867.2
1047.6
1178.4
758.4
765.6
1347.6
1042.6
715.979
3354.8
739.2109
815.6861
1465.61
483.9497
4708.7454
3081.06
10060.97
20186.8132
10535.6603
898.77
5050.78
810.9752
1870.9
6470.731
996.37
2107.95
3151.28
787.9261
2962.64
275.3457
1199.35
320.8596
1809.2001
769.1169
1720.9818
589.9079
4633.9744
3115.4548
3080.3507
2501.7938
796.8572
1089.6791
412.0596
7222.13
14132.88
733.0321
12041.0863
874.5576
1803.336
2573.5757
134.3598
786.1916
1227.1529
1898.134
1110
1212.1173
2632.052
2672.6388
1505.9009
1489.39
865.92
888.74
813.57
3592.07
646.68
2680.44
812.47
954.39
1036.56
522.32
788.58
2022.27
725.41
19638.12
10494
19245.86
5659.4725
17325.16
8854.7909
9663.2171
3405.7629
6894.3967
16738.71
7748.134
1729.5054
729.0385
1403.971
1165.9508
5721.9492
622.5972
1097
1420.5
1350.3774
1376.3292
912.1737
5369.4552
1022.648
2963.0887
440.0011
900.4786
1680.1172
1010.12
1420.3
572.17
848.13
1658.09
671.27
11159.25
5593.1365
12057.1696
967.2
861.6
250.2748
949.2
558.19
1131.47
1001.8
768.0307
1570.8
1593.6
2968.8
5232
1032
2078.4
5544
1834.8
2814
1009.2
1121.0887
2349.01
1405.5784
546.8499
1126.7805
732.9671
1020.0621
6378.8148
4810.6665
374.6638
821.2176
680.2195
2812.3045
1003.5059
1276.615
943.6054
520.7172
6269.6677
497.45
989.41
1079.58
1410.78
2163.3374
2679.3456
1051.8541
1754.3833
1498.0517
4191.3423
3947.7092
1777.4539
4253.3054
1769.6484
3358.5384
1647.6372
532.5156
1380.2852
535.082
713.301
1658.42
1915.481
2694.7857
840.789
5530.6713
101059.68
5082.0541
822.3414
2847.0468
593.0099
2370.9069
6450.2594
11790.1381
6985.6611
4511.5403
10309.2082
9521.0297
1459.7672
2568.2785
11649.1792
5230.4439
10710.562
7448.1547
8108.8635
4411.7497
6953.2856
2687.153
883.893
699.7043
830.8267
3111.0362
644.0267
528.9029
4258.374
3526.2492
3732.5666
3272.7
4583.4436
636.2185
547.2997
2811.3056
2897.9791
5431.6328
2868.8291
1442.4027
240.1229
2894.6525
669.3394
5674.0437
3416.5344
5743.9326
522.84
513.4438
503.4023
675.2786
7066.81
8277.5
4711.4753
688.4816
47851.0532
570.4921
641.5651
2188.9808
1646.1485
2010.9803
1664.9462
1075.9595
1041.2354
469.2088
1641.0767
2449.7931
2657.7383
8832.6838
10995.7321
18013.1702
11129.7374
38471.759
11190.7308
15063.6344
2505.17
153.762
1780.8443
1049.54
16061.1066
21359.1894
6783.2695
9518.9865
491.49
500.37
2040.28
983.36
727.39
1586.81
693.72
636.22
803.8376
3292.8
845.6883
1534.4646
671.2489
1129.2
879.6
584.2742
1516.896
502.4063
2061.375
1565.0698
484.6829
782.4
967.2
507.6
2091.9926
1224
1954.4103
927.4068
663.6
1736.4
628.8
691.2
528
967.2
512.4
574.8
510.94
605.14
510.5867
912.4995
3824.1408
4722.6036
1013.9917
1007.9364
1052.1288
2594.68
2577.7
1859.7779
1086.9893
4102
624.14
745.4477
1755.59
1147.07
713.1
995.99
535.08
1067.62
650.63
4762
2412.4366
2222.1487
4167.7
1767.21
1724.2
983.66
2043.19
808.03
756.64
543.23
2977.4551
7477.2897
5978.8426
4415.0292
4984.8652
5695.8333
4060.362
4353.6759
2199.1
2272.922
1166.4059
2210.15
724.42
1048.87
3600.46
11129.6979
9768.2269
1434.34
1971.37
688
713.3
492.7834
819.99
551.88
1376.14
590.41
960.0336
5698.167
30914.6244
28079.7172
24762.4428
24644.5508
7611.7492
23308.8179
8171.5231
9285.1456
6883.5038
7760.5528
7760.5528
5020.7924
7577.9999
6190.6466
7261.0799
7479.6494
6222.3285
5569.5906
4242.6862
2828.4582
2357.0459
3788.333
3962.3853
6421.9825
3857.1745
1395.8463
2004.2174
495.6764
657.2246
886.022
793.2026
3383.4072
949.5495
359.9611
2073
9807.3115
1736.962
805.3094
1625.0224
1769.8265
1567.689
3083.7485
1625.0224
1295.274
7505.3405
8318.03
5127.01
3129.4692
4395.7218
729.15
1918.6551
23150.44
414.1816
781.49
698.3405
900.4063
4362.05
5264.61
1747.2
132.3187
1663.8691
11244
18090
12555
32520.69
1463.9056
5243.7449
3771.7856
4814.5126
3822.4257
9320.8261
26533.46
3518.1626
5391.0828
3720.6716
37101.95
6292.6066
7660.7449
6649.8034
830.8569
666
692.4
667.2
838.3143
546.3281
694.0969
631.429
548.4
2191.8204
2456.4
1755.45
4066.57
652.2216
2430
1741.1315
880.8
1957.9596
749.3698
889.9733
291.375
782.4267
2720.5381
1045.62
754.4829
498
4386.31
755.52
1494.47
874.2825
12852.436
18686.5652
3082.78
3406.41
2417.45
788
695.41
4032.9225
4356.84
1757.64
1156.74
912.4764
6196.16
2725.69
1452.5104
3122.89
5545.35
1638.1674
1503.7577
5042.75
11768.2162
17470.4
8812.6631
29793.0027
20110.751
3564.6449
503.3181
752.03
1676.2128
865.4131
1236.4424
2790.816
1678.4376
675.4173
3618.4946
723.81
605.65
2349.98
579
3806.23
549.7894
5350.19
2151.03
2042.16
2577.5829
1645.1571
7904.7117
1195.2228
2881.1614
902.11
805.1739
1087.285
1087.285
8494.4
6864
851.91
757.24
952.52
639.52
591.8
875.58
851.91
639.52
704
973.5
624.39
2170.814
672.4217
2531.311
851.83
1679.48
1282.91
522.052
702.092
1928.6486
332.9897
1658.42
1542.94
1050.84
260.0718
1616.5982
100.3081
268.0446
3860
715.2
632.4
1103.5087
603.9969
672.1482
880.8
650.4
771.7228
565.2
682.2831
757.2
706.3969
584.7986
1719.1688
1130.3467
600.3307
548.4
548.4909
613.7455
1284
1733.1685
2001.7273
1948.7499
486.7636
746.9764
3306.8182
671.9455
298.7223
231.6808
298.7223
295.85
298.7223
231.6808
368.7481
1151.64
558
542.4
542.4
761.1195
891.6
676.5507
1278
507.6
507.6
507.6
812.4
507.6
341.8646
507.6
1551.6
523.2
592.8
2754
592.8
1242
6886.236
1260.68
278.4569
283.5703
2004.26
1117.2169
862.5656
3485.514
534.078
2929.1212
3977.1292
1024.0409
3358.5384
1308.1326
2144.5229
2818.3238
4076.7916
3432.3423
8754.8315
14743.86
5054.0032
6901.296
24685.24
4207.5
2169.83
331.5787
306.9484
539.05
3119.4253
2193.8029
340.2699
287.885
805.57
778.41
2211.1
674.83
789.67
840.03
960.6188
688.08
1021.2
1326
563.1389
585.3636
886.8
1885.4954
415.6246
811.9878
2918.8488
2129.8311
1195.1824
1241.6294
1354.4545
530.6727
633.252
874.4058
371.866
1353.1363
1699.9696
875.4217
1536.4518
848.4556
2565.2917
4025.445
959.75
3065.7
5622.845
4842
780.85
867.93
1300.2
726.176
1861.778
1741.741
1075.377
1194.535
559.223
4968.7059
1525.1829
20778.4413
7764.1
61764.9791
10082.82
164045.56
16257.3124
10076.45
2927.0322
4495.8483
4348.3672
6296.9703
4209.7587
3396.4845
5971.8066
1211.9979
12641.124
14933.1231
29792.5908
1094.989
792.876
980.136
1572.6838
1649.4229
2190.9855
1980.2973
1277.5713
179.4
274.9569
1239.46
340.6511
340.6828
443.1953
167.5368
294.3275
92.8397
121.5285
115.338
322.5073
268.3785
249.0145
4615
60403.32
4543.52
4916.67
2445.84
3913.18
3698.5
668.2796
657.7093
825.9046
889.0733
782.4836
15449.92
1750.4378
4671.0241
2518.092
11282.3557
6213.9639
4599.5392
3778.1226
4177.7363
4657.5529
3980.7586
1462.4098
20120.0087
958.12
506.44
639.1
211.9679
4411.97
4901.49
1856.96
1054.129
4247.1
576.958
665.0898
1948.5
516.45
549.9862
2316.9444
3849.8088
4139.8354
1606.2285
2956.8383
851.1429
784.4186
5214.4921
1174.9015
1459.1908
839.0382
405.0937
437.5588
866.6735
460.5882
1413.6533
608.1172
1123.0676
387.1182
349.0161
1541.6146
566.1985
1339.673
684
14922.24
34880.65
9806.58
3953.6421
12041.8209
8493.3793
17948.08
7826.8
1809.6
843.6
3370.2595
1491.6
1541.1759
537.6
2695.3282
1095.97
1658.42
1079.28
22991.6137
2298.98
55296.2534
109275.55
423.9173
2377.9675
12329.2665
3685
52146.5
7214.4876
1356.3408
2343.7048
656.3664
984
30990.3812
25837.57
4180.5972
2118.6118
1339.2847
6807.3955
1498.1
8774.6934
5236.92
443.6306
1127.5776
4256.5155
49232.1689
2277.8452
5891.12
2298.76
537.9955
1674.18
937.4235
2579.73
2359.36
1373.38
1248.78
630.7692
712.8059
214.8094
309.3153
720.5164
3909.28
1057.99
1625.7092
402.0478
1411.8
1566.8067
2664.83
2152.8312
1230.9782
597.6418
1221.377
3197.0294
3711.2151
3095.0523
575.0742
2656.361
2230.3714
1426.6225
1457.9395
4224.825
258.4962
6000.3487
580.3464
781.7328
9377.7375
1572.5221
2855.3396
1011.0646
1129.9159
41361.83
27814.06
194.2049
172.3049
9455.2904
291.1155
9319.4406
22820.01
569.167
788.2361
957.21
765.52
718.44
2978.02
2023.99
1033.06
1129.57
1908.9358
2584.028
1571.5308
655.2257
1184.0559
1898.9355
3504.8056
957.04
4762.5831
1084.89
608.68
827.9916
126.0976
517.4166
599.1504
846.8351
481.0928
2280
1099.2085
1082.4424
1032.62
1297.8631
1041.2558
4818.5433
2192.6958
5718.9749
25836
23061.3226
4319.802
2048.6922
9422.14
16330.57
2281.8689
19208.55
7240.58
10263
19953.78
11062.83
5113.8174
5944.1589
1337.8
1902.61
2213.96
2728.75
1509.98
4289.59
2622.78
2177.39
1772.7313
177.7413
537.98
193.0523
1502.3719
241.4014
228.1745
103.1557
616.2868
751.0191
3628.331
373.4513
5688.54
367.28
757.4227
397.4562
425.5424
989.91
715.51
1585.5
3688.78
15599.58
2010.2892
1072.4486
1460.7176
385.8152
423.1285
967.09
524.72
1131.868
1043.835
919.963
248.695
802.85
2137.92
605.71
606.71
911.0893
238.4667
235.3305
658.0654
2725.0121
1308.6881
3399.9885
1046.231
3552.9734
2478
3154.0854
2754.5043
2400.5912
1087.7771
511.5857
720
1071.8879
1434.4177
81.0748
1172.7252
1789.604
490.4384
616.5
106920
62963.48
20080
8487.6
6300
4350
12868.8
351.7191
934.75
1999.39
538.58
3163.6493
5040.7493
9004.05
12409.37
26040
313.3017
324.83
331.3686
30862.15
7908.93
2698.57
592.76
506.6732
3326
2509.44
1333.45
2052.99
185.4747
71.6136
706.7905
970.1196
798.19
132.1349
1543.0038
334.699
151.7412
227.5249
295.3914
289.5426
339.7451
196.0267
41696.4
1788.1288
21643.9485
31153.541
46695.7656
168599.34
638678.3
38127.83
82588.76
94730.8
78317.19
73346.6
26380.58
22498.61
642.6
22352.2
20075.78
8631.55
428.9641
2439.3049
1979.3267
7664.21
8476.61
1059.9719
1096.476
1233.4123
6031.6608
142182.04
11099.6025
3069.1678
3249.9746
6694.3593
1616.874
131.5013
1434.9946
1940.3293
2915.8665
2527.6698
1741.9643
312.0403
761.4574
6972.6104
4357.4786
4750.1155
868.3903
1000.4883
873.4878
3001.4452
700.933
1520.28
4658.1772
316.1594
2199.096
458.7116
1050.618
334.4541
815.0359
201.3917
3062.2027
7751.68
9798.68
2935.263
3599.282
1195.2
1805.75
395.538
524.22
780.2956
284.536
604.9577
895.3739
524.27
1574.35
363.6836
222.7603
497.2833
911.3909
248.4284
875.9927
560.95
922.48
6558.442
6297.7699
111.4027
16537.6
27791.4278
71226.11
17143.2
2595.6274
3027.7194
22278.82
13789.25
2359.8571
1516.3024
822.48
1338.3457
4990.7
5293.4523
1055.2667
948.9343
308.8451
5839.9638
723.7448
112.9081
6453.7997
1064.2616
219.3508
573.9825
3735.1393
552.7673
886.648
238.8094
2016.7601
237.8329
569.1222
362.8596
600.3854
2479.9552
637.9095
2008.545
2061
1934.7478
715.3247
2273.8817
3138.9844
2065.8806
2717.1591
1258.8
5021.8535
363.5404
151.5855
765.4371
1474.1647
1011.3641
361.9851
1543.9207
983.5213
492.0135
2067.0812
206.7396
572.588
1101.2159
1000.9538
18428.98
8593.89
1321.97
2327.584
785.514
934.696
1817.16
1188.546
2088.48
1346.847
6333.4498
2847.5192
582.26
4900
170.5605
131.0343
804.1533
155.6074
263.1801
47.4318
2325.7509
1680.3574
2885.6616
404.4706
1452.0263
1588.5833
351.9461
1098.2502
1165.4601
1125.6333
431.7326
1590.91
1841.2463
335.1931
531.6297
511.2062
212104.75
242975.26
15737.1366
27692.04
56449.33
3062.2027
63.4767
2735.2931
319.63
1790.2158
630.3532
531.2397
532.8947
364.0778
538.5467
910.6127
223.4933
2254.2218
11678.94
12944.11
11414.96
24032.21
1549.9456
2324.295
2290.5336
19943.52
1933.8461
1781.2676
1570.7409
13886.04
79.6657
318.7991
749.7103
383.4044
182.3647
1271.3807
304.2305
2189.5803
1790.954
1568.3979
270.7793
1355.8371
305.9059
1694.1132
1092.3232
816.7228
820.044
1757.3875
5203.46
3484.91
4073.85
386.5301
765.45
322.65
682.65
812.2314
492.75
436.95
892.3279
2544.1967
892.3279
2231.2623
1942.704
893.3364
358.56
761.3115
1727.1148
420.9344
243
355.104
461.808
666.4286
519.3388
835.4172
527.9639
206.2043
1060.4893
1182.96
2487.28
3081.72
1220.79
1425.18
722.1761
2547.2354
845.36
1085.49
3006.48
660.34
750.25
686.91
1968.83
1721.89
1054.19
2617.19
6336.44
511.79
1026.96
680.64
755.9906
1079.925
9168.79
11292.56
17644.63
20268.5652
963.9
1053.48
2574
4410.76
1278.02
1565.19
1828
7179.25
806.79
54.3103
2297.9336
2394.3746
2629.4343
2711.5028
597.4688
317.1911
745.52
433.3395
2192.78
175.6201
253.7799
216.5882
120.4301
163.5286
186.5995
230.42
361.0635
127.1306
118.031
803.39
430.6972
265.0362
129.1803
240.001
290.5538
266.8068
2900.7835
311.1553
29124
2952.1308
2620.321
791.1143
12263.18
14298.73
1503.6661
420.336
609.206
391.1036
197.7267
130.0464
460.1367
5472.43
208.7988
151.46
305.4135
757.3394
370.2477
570.19
866.03
165.9949
814.14
998.01
2748.09
1666.29
524
1367.03
354.0787
679.1213
611.7738
203.5452
360.6677
956.0544
1411.8432
611.7738
977.7024
798.2605
4340.04
3815.301
682.744
5099.444
1060.99
1819.9855
845.8774
1093.6279
809.6716
1023.2332
11433.4388
14759.94
4030.0492
20636.23
1664.9804
402.2964
719.475
1948.0899
371.4821
1195.7844
927.442
458.6736
945.12
1389.219
341.7449
1126.2614
731.733
505.929
261.9094
378.1481
372.8952
711.6776
679.7026
1693.1402
25393.54
3206.3955
4613.8947
2585.2909
1045.0276
1133.5821
63773.16
2602.5
115.169
3525.8
524.43
469.3797
228.2461
51.738
42.6305
173.9085
151.3447
268.9683
2165.5569
237.2954
1679.6123
908.7091
1654.1636
634.3015
318.1353
314.0811
577.0147
548.5378
548.7971
311.0954
224.672
6171.95
4455.7
2379.79
6162.67
6043.63
4679.99
4617.22
1791.63
2402.7
26952.75
1961.9144
16679.5408
1563.575
1305.8
463.1852
124.6286
213.75
257244
1749.888
3312.1846
133.198
689.9466
2024.3985
562.924
554.07
2651.31
14831.36
1760.8868
1707.5648
8722.65
4185.357
14038.3641
1029.4164
988.8654
907.8513
15410.01
1021.0212
11160.26
1231.9128
983.8
15405.92
1013.4103
927.111
1035.8801
14525.38
388.0551
1253.4704
688.0407
419.8289
1486.818
3740.73
290.0552
98.922
227.4841
1045.2735
699.5421
225.7945
339.3784
780.03
1226
554.0266
1250.255
525.59
820.69
223.2272
320.0679
433.2744
3375.55
904.8644
309.9022
271.8319
2034.9736
1979.8884
982.6808
1729.9467
2763.4596
2249.58
59.9045
4822.12
2300.37
479.6336
342.5954
807.9023
1399.658
523.2366
483.0275
1683.5368
1026.7489
107.9473
182.5099
192.3854
263.1304
302.4183
695.3869
1422.6394
1046.4
724.8
1180.8
3630
3050.9333
2591.9333
398.3756
414.3737
893.41
2199.097
5406.12
669.6301
1687.3788
62490
17253.994
52695
1874.3
1287
1890
2215.08
1258.94
2670.2
1663.2
4258.5
934
6107.31
679.3538
2.3333
438.6894
2023.33
26.7683
26.3272
26.3265
114.8612
52.6534
104.5403
104.539
113.3234
61.5965
133.9034
51.6295
42.3827
318.9324
3009.47
2754.11
139.2773
391.8723
117.9906
92.693
665.6834
6060
3146.45
1504.5
6462
3558.04
640.8
836.8167
1952.6958
279.5088
6964.47
206.058
519.9847
755.9904
1680.0435
2037.3427
2510.9936
6227.5661
1334.3348
211.8435
774.4729
489.2794
93.9025
460.1021
836.85
119.1334
131.7714
183.3564
88.5138
372.448
205.885
426.3889
980.659
667.4356
1065.3188
865.9844
366.638
378.2611
144.0998
388.8936
226.5143
184.0782
726.8584
1917.8923
1011.9876
976.6092
2324.5185
102.9577
301.694
1507.9392
136.2556
694.4248
346.094
1722.83
4939.92
3098.37
1334.5454
1182.3636
1329.5762
950.9953
2477.5579
178.1949
1159.4131
712.013
414.1228
625.7441
187.0411
403.9992
146.1241
208.7879
370.3677
1317.0538
3699.0072
2913.1092
520.0807
151.3653
1159.25
1014.42
1017.75
720
831.6
1844.4
2248.8
1542
238.986
951.6
1098
4867.2
89.5522
35.8376
111.1037
16.6141
46.099
52.4461
18.3634
21.0836
29.7104
28.1507
64.235
23.6741
37.6176
18.2416
688.28
1115.96
49.3398
18.63
721.72
3066.98
581.17
1894.36
146.4733
16.7468
36.8765
49.8606
536.1898
530.3571
207.1034
668.3377
118.3689
320.5
1142.4
949.9826
1794
252.866
469.8557
1264
856.32
603.5821
490.8571
512.5714
149.5922
261.9048
957.7323
892.125
211.9385
691.9355
279.939
178.4762
156.5714
118.668
577.2269
293.4194
156.5714
423.0476
1605.6
149.8252
339.0891
482.6034
2798.31
6867.18
550.648
697.05
2090.52
220.1011
4659.61
6485.32
188.5018
3633.21
1558.22
747.92
628.02
375
160.3902
194.3607
1717.8482
257.3925
478.8642
13313.27
15072.75
1355.6508
979.5457
1720.46
2576.4
226.2435
204.6377
705.3133
2923.4867
60.8955
262.8446
71.835
2001.5299
830.8339
977.3017
844.4593
1239.6
355.1186
249.9048
92.2927
372.7427
246.1818
481.8182
473.6364
416.9343
232.0602
801.9248
289.2444
185.9556
226.1053
566.2941
113.4706
144
84.9925
175.218
640.292
265.7518
152.0584
348.3077
314.2774
198.1314
376.5217
219.9626
249.9854
130.7826
96.1765
488.96
660.5373
2449.2
237.4708
42586.43
99.1658
1113.8161
172.7741
865.7537
119.741
10815.84
2930.4967
9294
47.5496
45.5841
45.5707
59314.55
101.7156
219.8132
64.7631
128.4349
2960.24
1336.68
88.1644
4423.07
1258.58
1560.98
522.4363
44.6383
43.533
54.7024
32.7714
497.9497
32.3677
27.1355
78.4009
83.0116
784.3108
169.4756
47.1559
2063.86
147.5272
344.7551
3259.07
4948.44
66.5942
488.2709
1470.42
1428.56
609.28
640.2
34.2792
64.4511
256.3381
465.3753
695.0416
14085.28
196.6962
95.85
346.4828
3939.1398
1006.23
893.91
2609.17
2364.6
318.3498
1321.46
50.824
51.0711
29.5722
50.0869
1062.3085
689.352
3133.5588
1034.5513
1385.4408
463.0656
105.1688
260.9756
115.6188
28.1646
2318.071
1116.0938
9639.48
12131.01
1167.1442
298.7368
469.069
22.0907
221.279
32.6183
779.2402
258.0623
101.7816
1598.6385
54.9144
36.8525
300.9958
2068.8404
165.1695
229.9818
181.2909
216.7455
387.2493
405.9545
558.785
65.4496
199.9111
174.4889
364
62.8622
262.1956
137.8578
104.7771
74.3022
57.8256
180.9551
120.2031
94.9867
448.6182
285.2909
194.3712
172.1778
584.5585
950.4
1414.8
856.6941
148.0171
687.8359
288.9714
1606.8912
542.0085
549.0349
11903.4878
2256.7809
48.1237
274.1356
1163.6999
1195.7844
978
727.4764
1004.9717
46.344
32.3788
60.3435
55.2908
102.3523
235.4264
89.1885
21.0761
1007.693
66.1188
395.2345
63.901
85.1933
81.184
86.2053
197.8087
2248.32
1182.05
54.2418
44.0816
790.2716
97.206
218.3939
73.8947
136.782
97.0827
216.1791
127.0222
42.9706
53.4706
118.8529
65.1799
403.9111
217.2353
443.6471
92.2699
160.9927
132.8759
122.3105
305.8705
324.777
37.8993
93.7714
359.8286
127.443
144.2571
440.9143
206.9143
132.4317
197.8182
83.862
23.7255
2537.159
27.6551
30.7671
20.8235
977.928
1618.3381
1536.8383
1876.2371
5370.05
2235.03
2281.9032
839.86
956.3049
11410.7727
12.8082
2.1273
2.1273
2.1273
2.1273
2.1273
11.332
26.753
5.9402
3114.48
2016.06
1016.07
942.48
1068
1234.8
975.62
77.961